## 项目总体计划
项目总体计划
序号 | 客户名称 | 装配地点 | 大项目名称 | 大项目号 | 项目号 | 设备名称 | 设备数量 | 项目经理 | 计划里程碑时间（固定不变） | [8 empty] | 计划&实际完成时间（每周更新） | [16 empty] | 自动计算（无需更新）
[9 empty] | M1 立项 | M2 设计验证 | M3 生产准备 | M4 启动装配 | M4 通电 | M4 调试完成 | M4 客户FAT | M5 发货 | M6 验收 | 项目启动 | 3D冻结 | 工程下单 | 采购下单 | 启动装配 | 通电 | 调试完成 | 客户FAT | 发货 | 发货延迟主要原因 （客户，物料、设计、制造、其它） | Qualify | 提速 | 稳定生产 | 验收 | 验收延迟主要原因 （客户、技术、物料、其它） | PO号（设置关联） | 项目号是否关闭 | 发货延迟天数 | 验收延迟天数
1 | 长天 | 江苏海目星 | 2022-CT-益阳-一出二激光切-2台 | 22CTYY00609 | JSLEDCT22BC30 | 激光模切分条一体机正极反机 | 1 | 明全丰 | 2022-10-28 | 2022-11-26 | 2022-11-09 | 2022-12-09 | 2022-12-19 | 2022-12-29 | 2023-01-11 | 2023-01-15 | 2023-07-14 | 2022-10-28 | 2022-11-01 | 2022-11-08 | 2022-12-08 | 2023-12-31 | 2023-01-04 | 2023-01-10 | 2023-01-11 | 2023-03-14 | 客户未付款，商务通知延迟发货 | 2023-04-14 | 2023-05-14 | 2023-06-13 | 2023-09-10 | 客户没有投料生产 |  |  | 58 | 58
2 | 长天 | 江苏海目星 | 2022-CT-益阳-一出二激光切-2台 | 22CTYY00609 | JSLEDCT22BC31 | 激光模切分条一体机负极反机 | 1 | 明全丰 | 2022-10-28 | 2022-11-26 | 2022-11-09 | 2022-12-09 | 2022-12-19 | 2022-12-29 | 2023-01-11 | 2023-01-15 | 2023-07-14 | 2022-10-28 | 2022-11-01 | 2022-11-08 | 2022-12-08 | 2023-12-31 | 2023-01-04 | 2023-01-10 | 2023-01-11 | 2023-03-14 | 客户未付款，商务通知延迟发货 | 2023-04-14 | 2023-05-14 | 2023-06-13 | 2023-09-10 |  |  |  | 58 | 58
3 | 长天 | 江苏海目星 | 2022-CT-益阳-激光模切分条一体机-2台 | 22CTYY00207 | JSLEDCT22B525 | 激光模切分条一体机-正极-正机 | 1 | 明全丰 | 2022-04-25 | 2022-05-23 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2023-08-10 | 2022-08-11 | 2022-08-14 | 2022-08-18 | 2023-02-14 | 2022-09-18 | 2022-05-20 | 2022-05-16 | 2022-05-26 | 2022-07-23 | 2022-08-10 |  | 客户没来FAT | 2022-10-22 | 客户没有投料生产 | [6 empty] | 否 | 65 | -44971
4 | 长天 | 江苏海目星 | 2022-CT-益阳-激光模切分条一体机-2台 | 22CTYY00207 | JSLEDCT22B526 | 激光模切分条一体机-正极-反机 | 1 | 明全丰 | 2022-04-25 | 2022-05-23 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2023-08-10 | 2022-08-11 | 2022-08-14 | 2022-08-18 | 2023-02-14 | 2022-04-25 | 2022-05-20 | 2022-05-16 | 2022-05-26 | 2022-07-23 | 2022-08-10 |  | 客户没来FAT | 2022-10-22 | 客户没有投料生产 | [6 empty] | 否 | 65 | -44971
5 | 瑞浦兰钧 | 江苏海目星 | 2022-RP-佛山-一出二激光模切-24台 | 22RPFS00640 | JSLEDRP22BD10 | 正极激光模切分条一体机（正机） | 6 | 张玄/明全丰 | 2022-11-17 | 2022-11-26 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2023-01-30 | 2023-02-09 | 2023-03-22 | 2023-03-26 | 2023-09-22 | 2022-11-17 | 2022-12-12 | 2022-12-25 | 2023-01-29 | 2023-02-24 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 2023-03-12 | 2023-03-26 |  | 2023-04-25 | 2023-05-25 | 2023-06-24 | 2023-09-22 |  |  |  | 0 | 0
6 | 瑞浦兰钧 | 江苏海目星 | 2022-RP-佛山-一出二激光模切-24台 | 22RPFS00640 | JSLEDRP22BD11 | 正极激光模切分条一体机（反机） | 6 | 张玄/明全丰 | 2022-11-17 | 2022-12-01 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2023-01-30 | 2023-02-09 | 2023-03-22 | 2023-03-26 | 2023-09-22 | 2022-11-17 | 2022-12-12 | 2022-12-25 | 2023-01-29 | 2023-02-24 | 2023-03-07 | 2023-03-14 | 2023-03-16 | 2023-03-26 |  | 2023-04-25 | 2023-05-25 | 2023-06-24 | 2023-09-22 |  |  |  | 0 | 0
7 | 瑞浦兰钧 | 江苏海目星 | 2022-RP-佛山-一出二激光模切-24台 | 22RPFS00640 | JSLEDRP22BD12 | 负极激光模切分条一体机（正机） | 6 | 张玄/明全丰 | 2022-11-17 | 2022-12-01 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2023-01-30 | 2023-02-09 | 2023-03-22 | 2023-03-26 | 2023-09-22 | 2022-11-17 | 2022-12-12 | 2022-12-25 | 2023-01-29 | 2023-02-24 | 2023-03-11 | 2023-03-18 | 2023-03-20 | 2023-04-03 |  | 2023-04-25 | 2023-05-25 | 2023-06-24 | 2023-09-30 |  |  |  | 8 | 8
8 | 瑞浦兰钧 | 江苏海目星 | 2022-RP-佛山-一出二激光模切-24台 | 22RPFS00640 | JSLEDRP22BD13 | 负极激光模切分条一体机（反机） | 6 | 张玄/明全丰 | 2022-11-17 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2023-01-30 | 2023-02-09 | 2023-03-22 | 2023-03-26 | 2023-09-22 | 2022-11-17 | 2022-12-12 | 2022-12-25 | 2023-01-29 | 2023-02-24 | 2023-03-14 | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 2023-04-03 |  | 2023-04-25 | 2023-05-25 | 2023-06-24 | 2023-09-30 |  |  |  | 8 | 8
9 | 瑞浦兰钧 | 江苏海目星 | 2022-RP-柳州-二出四激光切-27台 | 22RPLZ00646 | JSLEDRP22BD18 | 负极激光模切分条一体机（正机） | 16 | 张玄/明全丰 | 2022-11-21 | 2022-12-12 | 2022-12-17 | 2022-12-17 | 2023-02-20 | 2023-03-02 | 2023-03-07 | 2023-03-17 | 2023-09-13 | 2022-11-21 | 2022-12-25 | 2023-01-05 | 2023-02-27 | 2023-03-02 | 2023-03-08 | 2023-03-15 | 2023-03-22 | 2023-03-24 |  | 2023-04-16 | 2023-05-16 | 2023-06-15 | 2023-09-20 |  |  |  | 7 | 7
10 | 瑞浦兰钧 | 江苏海目星 | 2022-RP-柳州-二出四激光切-27台 | 22RPLZ00646 | JSLEDRP22BD19 | 负极激光模切分条一体机（反机） | 11 | 张玄/明全丰 | 2022-11-21 | 2022-12-12 | 2022-12-17 | 2022-12-17 | 2023-02-20 | 2023-03-02 | 2023-03-07 | 2023-03-17 | 2023-09-13 | 2022-11-21 | 2022-12-25 | 2023-01-05 | 2023-02-27 | 2023-03-02 | 2023-03-08 | 2023-03-15 | 2023-03-22 | 2023-04-06 |  | 2023-04-16 | 2023-05-16 | 2023-06-15 | 2023-10-03 |  |  |  | 20 | 20
11 | 瑞浦兰钧 | 江苏海目星 | 2022-RP-柳州-模切机-7台 | 22RPLZ00669 | JSLEDRP22BE02 | 激光模切分条一体机（正极正机） | 4 | 张玄/明全丰 | 2022-11-30 | 2022-12-12 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2023-03-03 | 2023-03-13 | 2023-03-16 | 2023-03-22 | 2023-09-18 | 2022-11-30 | 2022-12-25 | 2023-01-14 | 2023-01-21 | 2023-03-15 | 2023-03-18 | 2023-03-25 | 2023-03-31 | 2023-04-06 |  | 2023-04-21 | 2023-05-21 | 2023-06-20 | 2023-10-03 |  |  |  | 15 | 15
12 | 瑞浦兰钧 | 江苏海目星 | 2022-RP-柳州-模切机-7台 | 22RPLZ00669 | JSLEDRP22BE03 | 激光模切分条一体机（正极反机） | 3 | 张玄/明全丰 | 2022-11-30 | 2022-12-12 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2023-03-03 | 2023-03-13 | 2023-03-16 | 2023-03-22 | 2023-09-18 | 2022-11-30 | 2022-12-25 | 2023-01-14 | 2023-01-21 | 2023-03-15 | 2023-03-18 | 2023-03-25 | 2023-03-31 | 2023-04-06 |  | 2023-04-21 | 2023-05-21 | 2023-06-20 | 2023-10-03 |  |  |  | 15 | 15
13 | 瑞浦兰钧 | 江苏海目星 | 2022-RP-柳州-中试线模切机-2台 | 22RPLZ00668 | JSLEDRP22BD97 | 正极激光模切一体机（中试线） | 1 | 张玄/明全丰 | 2022-11-30 | 2022-12-12 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2023-03-10 | 2023-03-20 | 2023-03-16 | 2023-03-22 | 2023-09-18 | 2022-11-30 | 2023-01-14 | 2023-02-14 | 2023-02-20 | 2023-03-15 | 2023-03-20 | 2023-03-27 | 2023-04-03 | 2023-04-10 |  | 2023-04-21 | 2023-05-21 | 2023-06-20 | 2023-10-07 |  |  |  | 19 | 19
14 | 瑞浦兰钧 | 江苏海目星 | 2022-RP-柳州-中试线模切机-2台 | 22RPLZ00668 | JSLEDRP22BD98 | 负极激光模切一体机（中试线） | 1 | 张玄/明全丰 | 2022-11-30 | 2022-12-12 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2023-03-10 | 2023-03-20 | 2023-03-16 | 2023-03-22 | 2023-09-18 | 2022-11-30 | 2023-01-14 | 2023-02-14 | 2023-02-20 | 2023-03-15 | 2023-03-20 | 2023-03-27 | 2023-04-03 | 2023-04-10 |  | 2023-04-21 | 2023-05-21 | 2023-06-20 | 2023-10-07 |  |  |  | 19 | 19
15 | 瑞浦兰钧 | 江苏海目星 | 2022-RP-温州-刀片线模切机-2台 | 22RPWZ00731 | JSLEDRP22BD99 | 正极激光模切一体机（刀片线） | 1 | 张玄/明全丰 | 2022-11-30 | 2022-12-12 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2023-03-03 | 2023-03-13 | 2023-03-16 | 2023-03-22 | 2023-09-18 | 2022-11-30 | 2023-01-14 | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2023-03-10 | 2023-03-14 | 2023-03-22 | 2023-03-28 | 2023-04-06 |  | 2023-04-21 | 2023-05-21 | 2023-06-20 | 2023-10-03 |  |  |  | 15 | 15
16 | 瑞浦兰钧 | 江苏海目星 | 2022-RP-温州-刀片线模切机-2台 | 22RPWZ00731 | JSLEDRP22BE01 | 负极激光模切一体机（刀片线） | 1 | 张玄/明全丰 | 2022-11-30 | 2022-12-12 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2023-03-03 | 2023-03-13 | 2023-03-16 | 2023-03-22 | 2023-09-18 | 2022-11-30 | 2023-01-14 | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2023-03-10 | 2023-03-14 | 2023-03-22 | 2023-03-28 | 2023-04-06 |  | 2023-04-21 | 2023-05-21 | 2023-06-20 | 2023-10-03 |  |  |  | 15 | 15
17 | 比亚迪 | 江苏海目星 | 2023-中国上海-宽幅清洗机-1台 | 230SH00072 | JSLED23K309 | 上海比亚迪负极清洗机 | 1 | 明全丰 | 2023-02-27 | 2023-03-15 | 2023-04-15 | 2023-05-15 | 2023-05-26 | 2023-06-05 | 2023-06-10 | 2023-06-13 | 2023-12-10 | 2023-02-27 | 2023-03-19 | 2023-04-03 | 2023-04-10 | 2023-05-05 | 2023-05-20 | 2023-06-05 | 2023-06-10 | 2023-06-13 |  | 2023-07-13 | 2023-08-12 | 2023-09-11 | 2023-12-10 |  |  |  | 0 | 0
18 | 楚能 | 常州 | 2022-CN-孝感-一出二激光切-2台 |  | JSLEDCN22BF43 | 正极一出二激光模切机（正机） | 1 | 崔华荣 | 2022-12-23 | 2023-12-24 | 2023-02-13 | 2023-03-21 | 2023-04-06 | 2023-04-11 | 2023-04-13 | 2023-04-15 | 2023-10-12 | 2022-12-23 | 2023-01-17 | 2023-02-17 | 2023-02-23 | 2023-03-31 | 2023-04-14 | 2023-04-21 | 2023-04-23 | 2023-04-25 | 物料 | 2023-05-10 | 2023-05-15 | 2023-05-20 | 2023-10-30 |  |  |  | 10 | 18
19 | 楚能 | 常州 | 2022-CN-孝感-一出二激光切-2台 |  | JSLEDCN22BF44 | 负极一出二激光模切机（正机） | 1 | 崔华荣 | 2022-12-23 | 2023-12-24 | 2023-02-13 | 2023-03-21 | 2023-04-06 | 2023-04-11 | 2023-04-13 | 2023-04-15 | 2023-10-12 | 2022-12-23 | 2023-01-17 | 2023-02-17 | 2023-02-23 | 2023-03-31 | 2023-04-14 | 2023-04-21 | 2023-04-23 | 2023-04-25 | 物料 | 2023-05-10 | 2023-05-15 | 2023-05-20 | 2023-10-30 |  |  |  | 10 | 18
20 | 楚能 | 常州 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | JSLED23J496 | 正极一出二激光模切机（正机） | 7 | 崔华荣 | 2022-12-23 | 2023-12-24 | 2023-01-29 | 2023-03-06 | 2023-04-15 | 2023-04-20 | 2023-04-22 | 2023-05-05 | 2023-11-01 | 2022-12-23 | 2023-03-02 | 2023-03-13 | 2023-03-16 | 2023-04-17 | 2023-05-10 | 2023-05-16 | 2023-05-27 | 2023-05-30 | 其它 | 2023-06-14 | 2023-06-19 | 2023-06-24 | 2023-12-04 |  |  |  | 25 | 33
21 | 楚能 | 常州 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | JSLED23J497 | 正极一出二激光模切机（反机） | 7 | 崔华荣 | 2022-12-23 | 2023-12-24 | 2023-01-29 | 2023-03-06 | 2023-04-15 | 2023-04-20 | 2023-04-22 | 2023-05-05 | 2023-11-01 | 2022-12-23 | 2023-03-02 | 2023-03-13 | 2023-03-16 | 2023-04-17 | 2023-05-10 | 2023-05-16 | 2023-05-27 | 2023-05-30 | 其它 | 2023-06-14 | 2023-06-19 | 2023-06-24 | 2023-12-04 |  |  |  | 25 | 33
22 | 楚能 | 常州 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | JSLED23J498 | 负极一出二激光模切机（正机） | 7 | 崔华荣 | 2022-12-23 | 2023-12-24 | 2023-01-29 | 2023-03-06 | 2023-04-15 | 2023-04-20 | 2023-04-22 | 2023-05-05 | 2023-11-01 | 2022-12-23 | 2023-03-02 | 2023-03-13 | 2023-03-16 | 2023-04-17 | 2023-05-10 | 2023-05-16 | 2023-05-27 | 2023-05-30 | 其它 | 2023-06-14 | 2023-06-19 | 2023-06-24 | 2023-12-04 |  |  |  | 25 | 33
23 | 楚能 | 常州 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | JSLED23J499 | 负极一出二激光模切机（反机） | 7 | 崔华荣 | 2022-12-23 | 2023-12-24 | 2023-01-29 | 2023-03-06 | 2023-04-15 | 2023-04-20 | 2023-04-22 | 2023-05-05 | 2023-11-01 | 2022-12-23 | 2023-03-02 | 2023-03-13 | 2023-03-16 | 2023-04-17 | 2023-05-10 | 2023-05-16 | 2023-05-27 | 2023-05-30 | 其它 | 2023-06-14 | 2023-06-19 | 2023-06-24 | 2023-12-04 |  |  |  | 25 | 33
24 | 楚能 | 常州 | 2022-CN-孝感三厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00716 | JSLED23J292 | 正极一出二激光模切机（正机） | 7 | 崔华荣 | 2022-12-23 | 2022-12-24 | 2023-01-29 | 2023-03-06 | 2023-04-15 | 2023-04-20 | 2023-04-27 | 2023-05-10 | 2023-11-06 | 2022-12-23 | 2023-03-20 | 2023-03-25 | 2023-03-30 | 2023-04-29 | 2023-05-28 | 2023-06-06 | 2023-06-08 | 2023-06-10 | 其它 | 2023-06-25 | 2023-06-30 | 2023-07-05 | 2023-12-15 |  |  |  | 31 | 39
25 | 楚能 | 常州 | 2022-CN-孝感三厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00716 | JSLED23J293 | 正极一出二激光模切机（反机） | 7 | 崔华荣 | 2022-12-23 | 2022-12-24 | 2023-01-29 | 2023-03-06 | 2023-04-15 | 2023-04-20 | 2023-04-27 | 2023-05-10 | 2023-11-06 | 2022-12-23 | 2023-03-20 | 2023-03-25 | 2023-03-30 | 2023-04-29 | 2023-05-28 | 2023-06-06 | 2023-06-08 | 2023-06-10 | 其它 | 2023-06-25 | 2023-06-30 | 2023-07-05 | 2023-12-15 |  |  |  | 31 | 39
26 | 楚能 | 常州 | 2022-CN-孝感三厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00716 | JSLED23J294 | 负极一出二激光模切机（正机） | 7 | 崔华荣 | 2022-12-23 | 2022-12-24 | 2023-01-29 | 2023-03-06 | 2023-04-15 | 2023-04-20 | 2023-04-27 | 2023-05-10 | 2023-11-06 | 2022-12-23 | 2023-03-20 | 2023-03-25 | 2023-03-30 | 2023-04-29 | 2023-05-28 | 2023-06-06 | 2023-06-08 | 2023-06-10 | 其它 | 2023-06-25 | 2023-06-30 | 2023-07-05 | 2023-12-15 |  |  |  | 31 | 39
27 | 楚能 | 常州 | 2022-CN-孝感三厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00716 | JSLED23J295 | 负极一出二激光模切机（反机） | 7 | 崔华荣 | 2022-12-23 | 2022-12-24 | 2023-01-29 | 2023-03-06 | 2023-04-15 | 2023-04-20 | 2023-04-27 | 2023-05-10 | 2023-11-06 | 2022-12-23 | 2023-03-20 | 2023-03-25 | 2023-03-30 | 2023-04-29 | 2023-05-28 | 2023-06-06 | 2023-06-08 | 2023-06-10 | 其它 | 2023-06-25 | 2023-06-30 | 2023-07-05 | 2023-12-15 |  |  |  | 31 | 39
28 | 楚能 | 常州 | 2023-中国宜昌一厂-一出二激光切-26台 |  | JSLED23J017 | 正极激光模切机（正机） | 6 | 崔华荣 | 2023-01-12 | 2022-12-24 | 2023-01-29 | 2023-03-06 | 2023-04-15 | 2023-04-20 | 2023-04-08 | 2023-04-20 | 2023-10-17 | 2023-01-10 | 2023-01-17 | 2023-02-01 | 2023-02-03 | 2023-04-02 | 2023-05-03 | 2023-05-08 | 2023-05-13 | 2023-05-15 | 物料 | 2023-05-30 | 2023-06-04 | 2023-06-09 | 2023-11-19 |  |  |  | 25 | 33
29 | 楚能 | 常州 | 2023-中国宜昌一厂-一出二激光切-26台 |  | JSLED23J018 | 正极激光模切机（反机） | 7 | 崔华荣 | 2023-01-12 | 2022-12-24 | 2023-01-29 | 2023-03-06 | 2023-04-15 | 2023-04-20 | 2023-04-08 | 2023-04-20 | 2023-10-17 | 2023-01-10 | 2023-01-17 | 2023-02-01 | 2023-02-03 | 2023-04-02 | 2023-05-03 | 2023-05-08 | 2023-05-13 | 2023-05-15 | 物料 | 2023-05-30 | 2023-06-04 | 2023-06-09 | 2023-11-19 |  |  |  | 25 | 33
30 | 楚能 | 常州 | 2023-中国宜昌一厂-一出二激光切-26台 |  | JSLED23J019 | 负极激光模切机（正机） | 6 | 崔华荣 | 2023-01-12 | 2022-12-24 | 2023-01-29 | 2023-03-06 | 2023-04-15 | 2023-04-20 | 2023-04-08 | 2023-04-20 | 2023-10-17 | 2023-01-10 | 2023-01-17 | 2023-02-01 | 2023-02-03 | 2023-04-02 | 2023-05-03 | 2023-05-08 | 2023-05-13 | 2023-05-15 | 物料 | 2023-05-30 | 2023-06-04 | 2023-06-09 | 2023-11-19 |  |  |  | 25 | 33
31 | 楚能 | 常州 | 2023-中国宜昌一厂-一出二激光切-26台 |  | JSLED23J020 | 负极激光模切机（反机） | 7 | 崔华荣 | 2023-01-12 | 2022-12-24 | 2023-01-29 | 2023-03-06 | 2023-04-15 | 2023-04-20 | 2023-04-08 | 2023-04-20 | 2023-10-17 | 2023-01-10 | 2023-01-17 | 2023-02-01 | 2023-02-03 | 2023-04-02 | 2023-05-03 | 2023-05-08 | 2023-05-13 | 2023-05-15 | 物料 | 2023-05-30 | 2023-06-04 | 2023-06-09 | 2023-11-19 |  |  |  | 25 | 33
32 | 楚能 | 常州 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | JSLED23J288 | 正极激光模切机（正机） | 7 | 崔华荣 | [26 empty] | 0 | 0
33 | 楚能 | 常州 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | JSLED23J289 | 正极激光模切机（反机） | 7 | 崔华荣 | [26 empty] | 0 | 0
34 | 楚能 | 常州 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | JSLED23J290 | 负极激光模切机（正机） | 7 | 崔华荣 | [26 empty] | 0 | 0
35 | 楚能 | 常州 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | JSLED23J291 | 负极激光模切机（反机） | 7 | 崔华荣 | [26 empty] | 0 | 0
36 | 楚能 | 常州 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | JSLED23J021 | 正极激光模切机（正机） | 1 | 崔华荣 | 2023-01-12 | 2022-12-24 | 2023-01-29 | 2023-03-06 | 2023-04-15 | 2023-04-20 | 2023-04-22 | 2023-05-05 | 2023-11-01 | 2023-01-10 | 2023-01-17 | 2023-03-12 | 2023-03-14 | 2023-04-14 | 2023-05-18 | 2023-05-24 | 2023-05-27 | 2023-06-01 | 其它 | 2023-06-16 | 2023-06-21 | 2023-06-26 | 2023-12-06 |  |  |  | 27 | 35
37 | 楚能 | 常州 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | JSLED23J022 | 正极激光模切机（反机） | 1 | 崔华荣 | 2023-01-12 | 2022-12-24 | 2023-01-29 | 2023-03-06 | 2023-04-15 | 2023-04-20 | 2023-04-22 | 2023-05-05 | 2023-11-01 | 2023-01-10 | 2023-01-17 | 2023-03-12 | 2023-03-14 | 2023-04-14 | 2023-05-18 | 2023-05-24 | 2023-05-27 | 2023-06-01 | 其它 | 2023-06-16 | 2023-06-21 | 2023-06-26 | 2023-12-06 |  |  |  | 27 | 35
38 | 楚能 | 常州 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | JSLED23J023 | 负极激光模切机（正机） | 1 | 崔华荣 | 2023-01-12 | 2022-12-24 | 2023-01-29 | 2023-03-06 | 2023-04-15 | 2023-04-20 | 2023-04-22 | 2023-05-05 | 2023-11-01 | 2023-01-10 | 2023-01-17 | 2023-03-12 | 2023-03-14 | 2023-04-14 | 2023-05-18 | 2023-05-24 | 2023-05-27 | 2023-06-01 | 其它 | 2023-06-16 | 2023-06-21 | 2023-06-26 | 2023-12-06 |  |  |  | 27 | 35
39 | 楚能 | 常州 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | JSLED23J024 | 负极激光模切机（反机） | 1 | 崔华荣 | 2023-01-12 | 2022-12-24 | 2023-01-29 | 2023-03-06 | 2023-04-15 | 2023-04-20 | 2023-04-22 | 2023-05-05 | 2023-11-01 | 2023-01-10 | 2023-01-17 | 2023-03-12 | 2023-03-14 | 2023-04-14 | 2023-05-18 | 2023-05-24 | 2023-05-27 | 2023-06-01 | 其它 | 2023-06-16 | 2023-06-21 | 2023-06-26 | 2023-12-06 |  |  |  | 27 | 35
40 | 楚能 | 常州 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 |  | JSLED23J025 | 正极激光模切机（正机） | 9 | 崔华荣 | 2023-01-12 | 2023-05-10 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-07-08 | 2023-07-10 | 2023-07-30 | 2024-03-31 | 2023-01-10 | 2023-01-17 | 2023-05-05 | 2023-05-10 | 2023-06-15 | 2023-06-28 | 2023-07-06 | 2023-07-14 | 2023-07-20 | 其它 | 2023-08-04 | 2023-08-09 | 2023-08-14 | 2024-01-24 |  |  |  | -10 | -67
41 | 楚能 | 常州 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 |  | JSLED23J026 | 正极激光模切机（反机） | 9 | 崔华荣 | 2023-01-12 | 2023-05-10 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-07-08 | 2023-07-10 | 2023-07-30 | 2024-03-31 | 2023-01-10 | 2023-01-17 | 2023-05-05 | 2023-05-10 | 2023-06-15 | 2023-06-28 | 2023-07-06 | 2023-07-14 | 2023-07-20 | 其它 | 2023-08-04 | 2023-08-09 | 2023-08-14 | 2024-01-24 |  |  |  | -10 | -67
42 | 楚能 | 常州 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 |  | JSLED23J027 | 负极激光模切机（正机） | 9 | 崔华荣 | 2023-01-12 | 2023-05-10 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-07-08 | 2023-07-10 | 2023-07-30 | 2024-03-31 | 2023-01-10 | 2023-01-17 | 2023-05-05 | 2023-05-10 | 2023-06-15 | 2023-06-28 | 2023-07-06 | 2023-07-14 | 2023-07-20 | 其它 | 2023-08-04 | 2023-08-09 | 2023-08-14 | 2024-01-24 |  |  |  | -10 | -67
43 | 楚能 | 常州 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 |  | JSLED23J028 | 负极激光模切机（反机） | 9 | 崔华荣 | 2023-01-12 | 2023-05-10 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-07-08 | 2023-07-10 | 2023-07-30 | 2024-03-31 | 2023-01-10 | 2023-01-17 | 2023-05-05 | 2023-05-10 | 2023-06-15 | 2023-06-28 | 2023-07-06 | 2023-07-14 | 2023-07-20 | 其它 | 2023-08-04 | 2023-08-09 | 2023-08-14 | 2024-01-24 |  |  |  | -10 | -67
44 | 楚能 | 常州 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 |  | JSLED23J412 | 正极激光模切机（正机） | 1 | 崔华荣 | 2023-01-12 | 2023-05-10 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-07-08 | 2023-07-10 | 2023-07-30 | 2024-03-31 | 2023-01-10 | 2023-01-17 | 2023-05-05 | 2023-05-10 | 2023-06-15 | 2023-06-28 | 2023-07-06 | 2023-07-14 | 2023-07-20 | 其它 |  | 1900-01-04 | 1900-01-09 |  |  |  |  | -10 | -45382
45 | 楚能 | 常州 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 |  | JSLED23J413 | 负极激光模切机（正机） | 1 | 崔华荣 | 2023-01-12 | 2023-05-10 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-07-08 | 2023-07-10 | 2023-07-30 | 2024-03-31 | 2023-01-10 | 2023-01-17 | 2023-05-05 | 2023-05-10 | 2023-06-15 | 2023-06-28 | 2023-07-06 | 2023-07-14 | 2023-07-20 | 其它 |  | 1900-01-04 | 1900-01-09 |  |  |  |  | -10 | -45382
46 | 楚能 | 常州 | 2023-中国宜昌四厂-一出二激光切-28台 |  | JSLED23J029 | 正极激光模切机（正机） | 8 | 崔华荣 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 其它 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
47 | 楚能 | 常州 | 2023-中国宜昌四厂-一出二激光切-28台 |  | JSLED23J030 | 正极激光模切机（反机） | 6 | 崔华荣 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 其它 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
48 | 楚能 | 常州 | 2023-中国宜昌四厂-一出二激光切-28台 |  | JSLED23J031 | 负极激光模切机（正机） | 8 | 崔华荣 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 其它 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
49 | 楚能 | 常州 | 2023-中国宜昌四厂-一出二激光切-28台 |  | JSLED23J032 | 负极激光模切机（反机） | 6 | 崔华荣 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 其它 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
50 | 远景 | 常州 | 十堰远景一出二五金预分切机正极 | JSLEDYJ22BD35 | JSLEDYJ22BD35 | 十堰远景L5线五金预分切机正极 | 1 | 崔华荣 | 2022-11-23 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 2023-02-01 | [5 empty] | 2022-11-23 | 2022-12-06 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 2023-02-01 | 2023-02-26 |  | 2023-03-05 | 2023-03-15 | [8 empty] | 45000 | 0
51 | 远景 | 常州 | 十堰远景一出二五金预分切机负极 | JSLEDYJ22BD36 | JSLEDYJ22BD36 | 十堰远景L5线五金预分切机负极 | 1 | 崔华荣 | 2022-11-23 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 2023-02-01 | [5 empty] | 2022-11-23 | 2022-12-06 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 2023-02-01 | 2023-02-26 |  | 2023-03-05 | 2023-03-15 | [8 empty] | 45000 | 0
52 | 远景 | 常州 | 激光模切分切一体机正极 | JSLEDYJ22BE04 | JSLEDYJ22BE04 | 激光模切分切一体机正极 | 1 | 崔华荣 | 2022-11-29 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 2023-02-07 | [5 empty] | 2022-11-29 | 2022-12-15 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 2023-02-07 | 2023-02-27 |  | 2023-03-09 | 2023-03-25 | [8 empty] | 45010 | 0
53 | 远景 | 常州 | 激光模切分切一体机负极 | JSLEDYJ22BE05 | JSLEDYJ22BE05 | 激光模切分切一体机负极 | 1 | 崔华荣 | 2022-11-29 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 2023-02-07 | [5 empty] | 2022-11-29 | 2022-12-15 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 2023-02-07 | 2023-02-27 |  | 2023-03-09 | 2023-03-25 | [8 empty] | 45010 | 0
54 | 远景 | 常州 | 激光模切分切一体机正极正机 | JSLEDYJ22BE27 | JSLEDYJ22BE27 | 激光模切分切一体机正极正机 | 1 | 崔华荣 | 2022-11-29 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 2023-02-13 | [5 empty] | 2022-11-29 | 2022-12-15 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 2023-02-13 | 2023-03-10 |  | 2023-03-20 | 2023-04-10 | [8 empty] | 45026 | 0
55 | 远景 | 常州 | 激光模切分切一体机正机反机 | JSLEDYJ22BE28 | JSLEDYJ22BE28 | 激光模切分切一体机正机反机 | 2 | 崔华荣 | 2022-11-29 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 2023-02-13 | [5 empty] | 2022-11-29 | 2022-12-15 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 2023-02-13 | 2023-03-10 |  | 2023-03-20 | 2023-04-10 | [8 empty] | 45026 | 0
56 | 远景 | 常州 | 激光模切分切一体机负极正机 | JSLEDYJ22BE29 | JSLEDYJ22BE29 | 激光模切分切一体机负极正机 | 2 | 崔华荣 | 2022-11-29 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 2023-02-13 | [5 empty] | 2022-11-29 | 2022-12-15 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 2023-02-13 | 2023-03-10 |  | 2023-03-20 | 2023-04-10 | [8 empty] | 45026 | 0
57 | 远景 | 常州 | 激光模切分切一体机负极反机 | JSLEDYJ22BE30 | JSLEDYJ22BE30 | 激光模切分切一体机负极反机 | 1 | 崔华荣 | 2022-11-29 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 2023-02-13 | [5 empty] | 2022-11-29 | 2022-12-15 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 2023-02-13 | 2023-03-10 |  | 2023-03-20 | 2023-04-10 | [8 empty] | 45026 | 0
58 | 德晋 | 常州 | 山东德晋分条一体机-6台 | JSLED23J365 | JSLED23J365 | 山东德晋正极正机 | 2 | 崔华荣 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 2023-04-13 | 2023-05-24 | [5 empty] | 2023-03-17 | [16 empty] | 0 | 0
59 | 德晋 | 常州 | 山东德晋分条一体机-6台 | JSLED23J366 | JSLED23J366 | 山东德晋正极反机 | 1 | 崔华荣 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 2023-04-13 | 2023-05-24 | [5 empty] | 2023-03-17 | [16 empty] | 0 | 0
60 | 德晋 | 常州 | 山东德晋分条一体机-6台 | JSLED23J367 | JSLED23J367 | 山东德晋负极正机 | 2 | 崔华荣 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 2023-04-13 | 2023-05-24 | [5 empty] | 2023-03-17 | [16 empty] | 0 | 0
61 | 德晋 | 常州 | 山东德晋分条一体机-6台 | JSLED23J368 | JSLED23J368 | 山东德晋负极反机 | 1 | 崔华荣 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 2023-04-13 | 2023-05-24 | [5 empty] | 2023-03-17 | [16 empty] | 0 | 0
62 | 远景 | 常州 | 江阴远景试验线激光模切机正极 | JSLEDYJ22B478 | JSLEDYJ22B478 | 江阴远景试验线激光模切机正极 | 1 | 卿佳 | 2022-04-09 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-06-13 | [5 empty] | 2022-04-09 | 2022-04-18 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-06-13 |  |  | 2022-07-03 | 2022-07-15 |  | 2022-08-15 | 2022-09-15 | 2022-10-15 | 2023-01-15 |  |  |  | 44757 | 44941
63 | 远景 | 常州 | 江阴远景试验线激光模切机负极 | JSLEDYJ22B520 | JSLEDYJ22B520 | 江阴远景试验线激光模切机负极 | 1 | 卿佳 | 2022-04-09 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-06-13 | [5 empty] | 2022-04-09 | 2022-04-18 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-06-13 |  |  | 2022-07-03 | 2022-07-15 |  | 2022-08-15 | 2022-09-15 | 2022-10-15 | 2023-01-15 |  |  |  | 44757 | 44941
64 | 远景 | 常州 | 江阴远景一期4线激光模切机正极 | JSLEDYJ22B666 | JSLEDYJ22B666 | 江阴远景一期4线激光模切机正极 | 1 | 卿佳 | 2022-06-30 | 2022-07-15 | 2022-07-22 | 2022-08-26 | [5 empty] | 2022-06-30 | 2022-07-21 | 2022-07-15 | 2022-07-22 | 2022-08-26 |  |  | 2022-09-18 | 2022-10-20 |  | 2022-10-30 | 2022-11-30 | 2022-12-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 44854 | 45015
65 | 远景 | 常州 | 江阴远景一期4线激光模切机负极 | JSLEDYJ22B667 | JSLEDYJ22B667 | 江阴远景一期4线激光模切机负极 | 1 | 卿佳 | 2022-06-30 | 2022-07-15 | 2022-07-22 | 2022-08-26 | [5 empty] | 2022-06-30 | 2022-07-21 | 2022-07-15 | 2022-07-22 | 2022-08-26 |  |  | 2022-09-18 | 2022-10-20 |  | 2022-10-30 | 2022-11-30 | 2022-12-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 44854 | 45015
66 | 远景 | 常州 | 湖北十堰远景一出三五金预分切机正极 | JSLEDYJ22B975 | JSLEDYJ22B975 | 十堰远景L1线五金预分切机正极 | 1 | 卿佳 | 2022-08-16 | 2022-09-06 | 2022-09-09 | 2022-10-11 | [5 empty] | 2022-08-16 | 2022-09-04 | 2022-09-06 | 2022-09-09 | 2022-10-11 |  |  | 2022-11-06 | 2022-11-25 |  | 2022-12-15 | 2023-01-15 | 2023-02-15 | 2023-05-15 |  |  |  | 44890 | 45061
67 | 远景 | 常州 | 湖北十堰远景一出三五金预分切机负极 | JSLEDYJ22B976 | JSLEDYJ22B976 | 十堰远景L1线一出三五金预分切机负极 | 1 | 卿佳 | 2022-08-16 | 2022-09-06 | 2022-09-09 | 2022-10-11 | [5 empty] | 2022-08-16 | 2022-09-04 | 2022-09-06 | 2022-09-09 | 2022-10-11 |  |  | 2022-11-06 | 2022-11-25 |  | 2022-12-15 | 2023-01-15 | 2023-02-15 | 2023-05-15 |  |  |  | 44890 | 45061
68 | 远景 | 常州 | 十堰远景一出三五金预分切机正极 | JSLEDYJ22BB29 | JSLEDYJ22BB29 | 十堰远景L4线五金预分切机正极 | 1 | 卿佳 | 2022-10-10 | 2022-10-21 | 2022-10-23 | 2023-01-06 | [5 empty] | 2022-10-10 | / | 2022-10-21 | 2022-10-23 | 2023-01-06 |  |  | 2022-03-10 | 2022-04-13 |  | 2023-05-15 | 2023-06-15 | 2023-08-15 | 2023-10-15 |  |  |  | 44664 | 45214
69 | 远景 | 常州 | 十堰远景一出三五金预分切机负极 | JSLEDYJ22BB30 | JSLEDYJ22BB30 | 十堰远景一出三五金预分切机负极 | 1 | 卿佳 | 2022-10-10 | 2022-10-21 | 2022-10-23 | 2023-01-06 | [5 empty] | 2022-10-10 | / | 2022-10-21 | 2022-10-23 | 2023-01-06 |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-20 |  | 2023-05-15 | 2023-06-15 | 2023-08-15 | 2023-10-15 |  |  |  | 44640 | 45214
70 | 远景 | 常州 | 十堰远景一出三五金预分切机正极反机 | JSLEDYJ22BB31 | JSLEDYJ22BB31 | 十堰远景一出三五金预分切机正极反机 | 1 | 卿佳 | 2022-10-10 | 2022-11-10 | 2023-02-08 | 2023-03-21 | [5 empty] | 2022-10-10 | / | 2022-11-10 | 2023-02-08 | 2023-03-21 |  |  | 2023-04-20 |  |  | 2022-12-15 | 2023-01-15 | 2023-02-15 | 2023-05-15 |  |  |  | 0 | 45061
71 | 远景 | 常州 | 十堰远景一出三五金预分切机负极反机 | JSLEDYJ22BB32 | JSLEDYJ22BB32 | 十堰远景一出三五金预分切机负极反机 | 1 | 卿佳 | 2022-10-10 | 2022-11-10 | 2023-02-08 | 2023-03-21 | [5 empty] | 2022-10-10 | / | 2022-11-10 | 2023-02-08 | 2023-03-21 |  |  | 2023-04-20 |  |  | 2022-12-15 | 2023-01-15 | 2023-02-15 | 2023-05-15 |  |  |  | 0 | 45061
72 | 远景 | 常州 | 十堰远景一出三五金预分切机正机正机 | JSLEDYJ22BB33 | JSLEDYJ22BB33 | 十堰远景一出三五金预分切机正机正机 | 1 | 卿佳 | 2022-10-10 | 2022-11-10 | 2023-02-14 | 2023-03-21 | [5 empty] | 2022-10-10 | / | 2022-11-10 | 2023-02-14 | 2023-03-21 |  |  | 2023-04-20 |  |  | 2022-12-15 | 2023-01-15 | 2023-02-15 | 2023-05-15 |  |  |  | 0 | 45061
73 | 远景 | 湖北十堰远景一出三五金预分切机负极 | 十堰远景一出三五金预分切机负极 | JSLEDYJ22BB34 | JSLEDYJ22BB34 | 十堰远景一出三五金预分切机负极 | 1 | 卿佳 | 2022-10-10 | 2022-10-21 | 2022-10-23 | 2023-01-06 | [22 empty] | 0 | 0
74 | 远景 | 常州 | 远景江阴二期激光模切机正极正机 | JSLEDYJ22BB35 | JSLEDYJ22BB35 | 远景江阴二期激光模切机正极正机 | 1 | 卿佳 | 2022-09-28 | 2022-10-26 | 2022-10-28 | [6 empty] | 2022-09-28 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 2022-10-28 |  |  |  | 2022-04-15 | 2022-04-30 | [8 empty] | 44681 | 0
75 | 远景 | 常州 | 远景江阴二期激光模切机负极正机 | JSLEDYJ22BB36 | JSLEDYJ22BB36 | 远景江阴二期激光模切机负极正机 | 1 | 卿佳 | 2022-09-28 | 2022-10-26 | 2022-10-28 | 2023-01-16 | [5 empty] | 2022-09-28 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 2022-10-28 | 2023-01-16 |  |  | 2023-03-20 | 2023-04-12 | [8 empty] | 45028 | 0
76 | 远景 | 常州 | 远景江阴二期激光模切机正极反机 | JSLEDYJ22BB37 | JSLEDYJ22BB37 | 远景江阴二期激光模切机正极反机 | 1 | 卿佳 | 2022-09-28 | 2022-10-26 | 2022-10-28 | 2023-01-16 | [5 empty] | 2022-09-28 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 2022-10-28 | 2023-01-16 |  |  | 2023-03-20 | 2023-04-12 | [8 empty] | 45028 | 0
77 | 远景 | 常州 | 远景江阴二期激光模切机负极反 | JSLEDYJ22BB38 | JSLEDYJ22BB38 | 远景江阴二期激光模切机负极反 | 1 | 卿佳 | 2022-09-28 | 2022-10-26 | 2022-10-28 | [6 empty] | 2022-09-28 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 2022-10-28 |  |  |  | 2022-04-15 | 2022-04-30 | [8 empty] | 44681 | 0
78 | 蜂巢 | 常州 | 南京二期L6模切机正极正机 | JSLEDCC22B129 | JSLEDCC22B129 | 南京二期L6模切机正极正机 | 2 | 卿佳 | 2021-09-01 | [8 empty] | 2021-09-01 | [6 empty] | 2022-10-20 | 2022-10-20 | [8 empty] | 44854 | 0
79 | 蜂巢 | 常州 | 南京二期L6模切机正极反机 | JSLEDCC22B130 | JSLEDCC22B130 | 南京二期L6模切机正极反机 | 1 | 卿佳 | 2021-09-01 | [8 empty] | 2021-09-01 | [6 empty] | 2022-10-20 | 2022-10-20 | [8 empty] | 44854 | 0
80 | 蜂巢 | 常州 | 南京二期L6模切机负极正机 | JSLEDCC21B445 | JSLEDCC21B445 | 南京二期L6模切机负极正机 | 1 | 卿佳 | 2021-09-01 | [8 empty] | 2021-09-01 | [6 empty] | 2022-10-20 | 2022-10-20 | [8 empty] | 44854 | 0
81 | 蜂巢 | 常州 | 南京二期L6模切机负极反机 | JSLEDCC22B131 | JSLEDCC22B131 | 南京二期L6模切机负极反机 | 2 | 卿佳 | 2021-09-01 | [8 empty] | 2021-09-01 | [6 empty] | 2022-10-20 | 2022-10-20 | [8 empty] | 44854 | 0
82 | 海四达 | 常州 | 海四达5台激光模切机 | JSLEDHS22BE78 | JSLEDHS22BE78 | 海四达5台激光模切机 | 1 | 卿佳 | 2022-12-13 | 2023-01-04 | 2023-01-05 | 2023-03-06 | [5 empty] | 2022-12-13 |  | 2023-01-04 | 2023-01-05 | 2023-03-06 |  |  | 2023-03-25 | 2023-04-03 | [8 empty] | 45019 | 0
83 | 海四达 | 常州 | 海四达5台激光模切机 | JSLEDHS22BE79 | JSLEDHS22BE79 | 海四达5台激光模切机 | 1 | 卿佳 | 2022-12-13 | 2023-01-04 | 2023-01-05 | 2023-03-06 | [5 empty] | 2022-12-13 |  | 2023-01-04 | 2023-01-05 | 2023-03-06 |  |  | 2023-03-25 | 2023-04-03 | [8 empty] | 45019 | 0
84 | 海四达 | 常州 | 海四达5台激光模切机 | JSLEDHS22BE80 | JSLEDHS22BE80 | 海四达5台激光模切机 | 1 | 卿佳 | 2022-12-13 | 2023-01-04 | 2023-01-05 | 2023-03-06 | [5 empty] | 2022-12-13 |  | 2023-01-04 | 2023-01-05 | 2023-03-06 |  |  | 2023-03-25 | 2023-04-03 | [8 empty] | 45019 | 0
85 | 海四达 | 常州 | 海四达5台激光模切机 | JSLEDHS22BE81 | JSLEDHS22BE81 | 海四达5台激光模切机 | 1 | 卿佳 | 2022-12-13 | 2023-01-04 | 2023-01-05 | 2023-03-06 | [5 empty] | 2022-12-13 |  | 2023-01-04 | 2023-01-05 | 2023-03-06 |  |  | 2023-03-25 | 2023-04-03 | [8 empty] | 45019 | 0
86 | 海四达 | 常州 | 海四达5台激光模切机 | JSLEDHS22BF71 | JSLEDHS22BF71 | 海四达5台激光模切机 | 1 | 卿佳 | 2022-12-13 | 2023-01-04 | 2023-01-05 | 2023-03-06 | [5 empty] | 2022-12-13 |  | 2023-01-04 | 2023-01-05 | 2023-03-06 |  |  | 2023-03-25 | 2023-04-03 | [8 empty] | 45019 | 0
87 | 远景 | 常州 | 十堰远景一出二五金预分切机正机正机 | JSLED23J033 | JSLED23J033 | 十堰远景L7线五金预分切机正机正机 | 1 | 卿佳 | 2023-01-07 | 2023-02-02 | 2023-02-03 | 2023-03-21 | [5 empty] | 2023-01-07 | / | 2023-02-02 | 2023-02-03 | 2023-03-21 |  |  | 2023-04-25 | 2023-05-01 |  | 2022-12-15 | 2023-01-15 | 2023-02-15 | 2023-05-15 |  |  |  | 45047 | 45061
88 | 远景 | 常州 | 十堰远景一出二五金预分切机负机正机 | JSLED23J034 | JSLED23J034 | 十堰远景L7线五金预分切机负机正机 | 1 | 卿佳 | 2023-01-07 | 2023-02-02 | 2023-02-03 | 2023-03-21 | [5 empty] | 2023-01-07 | / | 2023-02-02 | 2023-02-03 | 2023-03-21 |  |  | 2023-04-25 | 2023-05-01 |  | 2022-12-15 | 2023-01-15 | 2023-02-15 | 2023-05-15 |  |  |  | 45047 | 45061
89 | 远景 | 常州 | 远景十堰L7激光模切机正极正机 | JSLED23J039 | JSLED23J039 | 远景十堰L7激光模切机正极正机 | 2 | 卿佳 | 2023-01-07 | 2023-02-02 | 2023-02-03 | 2023-03-21 | [5 empty] | 2023-01-07 | / | 2023-02-02 | 2023-02-03 | 2023-03-21 |  |  | 2023-04-25 | 2023-05-01 | [8 empty] | 45047 | 0
90 | 远景 | 常州 | 远景十堰L7激光模切机负极正机 | JSLED23J040 | JSLED23J040 | 远景十堰L7激光模切机负极正机 | 1 | 卿佳 | 2023-01-07 | 2023-02-02 | 2023-02-03 | 2023-03-21 | [5 empty] | 2023-01-07 | / | 2023-02-02 | 2023-02-03 | 2023-03-21 |  |  | 2023-04-25 | 2023-05-01 | [8 empty] | 45047 | 0
91 | 远景 | 常州 | 远景十堰L7激光模切机正极反机 | JSLED23J041 | JSLED23J041 | 远景十堰L7激光模切机正极反机 | 1 | 卿佳 | 2023-01-07 | 2023-02-02 | 2023-02-03 | 2023-03-21 | [5 empty] | 2023-01-07 | / | 2023-02-02 | 2023-02-03 | 2023-03-21 |  |  | 2023-04-25 | 2023-05-01 | [8 empty] | 45047 | 0
92 | 远景 | 常州 | 远景十堰L7激光模切机负极反 | JSLED23J042 | JSLED23J042 | 远景十堰L7激光模切机负极反 | 2 | 卿佳 | 2023-01-07 | 2023-02-02 | 2023-02-03 | 2023-03-21 | [5 empty] | 2023-01-07 | / | 2023-02-02 | 2023-02-03 | 2023-03-21 |  |  | 2023-04-25 | 2023-05-01 | [8 empty] | 45047 | 0
93 | 远景 | 江阴 | 江阴远景一出二五金预分切机正极正机 | JSLED23J490 |  | 江阴远景一出二五金预分切机正极正机 | 1 |  | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | [5 empty] | 2023-05-24 | [16 empty] | 0 | 0
94 | 远景 | 江阴 | 江阴远景一出二五金预分切机正极反机 | JSLED23J491 |  | 江阴远景一出二五金预分切机正极反机 | 2 |  | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | [5 empty] | 2023-05-24 | [16 empty] | 0 | 0
95 | 远景 | 江阴 | 江阴远景一出二五金预分切机负极正机 | JSLED23J492 |  | 江阴远景一出二五金预分切机负极正机 | 2 |  | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | [5 empty] | 2023-05-24 | [16 empty] | 0 | 0
96 | 远景 | 江阴 | 江阴远景一出二五金预分切机负极反机 | JSLED23J493 |  | 江阴远景一出二五金预分切机负极反机 | 1 |  | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | [5 empty] | 2023-05-24 | [16 empty] | 0 | 0
97 | 赣锋 | 新余 | 2020-GF-新余-激光切-28台 | / | JMLEDGF20B161 | 激光极耳成型裁断一体机 | 15 | 肖泽东 | 2020-09-07 | 2020-09-30 | 2020-10-15 | 2020-11-07 |  | 2020-11-30 | 2020-12-22 | 2020/12/22~2021/1/22 | 2021-09-30 | 2020-09-07 | 2020-09-30 | 2020-10-09 | 2020-10-15 | 2020-11-07 | 2020-12-12 |  | 无 | 2021-01-28 | 客户 | 2021-04-30 | 2021-05-15 | 2021-08-01 | 2021-11-26 |  |  | 是 | #VALUE! | 57
98 | 赣锋 | 新余 | 2020-GF-新余-激光切-28台 | / | JMLEDGF20B162 | 激光极耳成型裁断一体机 | 13 | 肖泽东 | 2020-09-07 | 2020-09-30 | 2020-10-15 | 2020-11-07 |  | 2020-11-30 | 2020-12-22 | 2020/12/22~2021/1/22 | 2021-09-30 | 2020-09-07 | 2020-09-30 | 2020-10-09 | 2020-10-15 | 2020-11-07 | 2020-12-12 |  | 无 | 2021-01-28 | 客户 | 2021-04-30 |  | 2021-08-01 | 2021-11-26 |  |  | 是 | #VALUE! | 57
99 | 赣锋 | 东莞 | 2020-GF-东莞-激光切-2台 | 20GFDG00406 | JMLEDGF20B118 | 激光模切裁断一体机（正极） | 1 | 肖泽东 | / | / | / | / |  | / | 2020-10-20 | 2020-11-01 | 2022-03-30 | / | / | / | / | / | / |  | 2021-10-29 | 2020-11-03 | 制造 | \ | \ | \ | 2022-06-22 |  | GFLD202010-001 | 否 | 2 | 84
100 | 赣锋 | 东莞 | 2020-GF-东莞-激光切-2台 | 20GFDG00406 | JMLEDGF20B119 | 激光模切裁断一体机（负极） | 1 | 肖泽东 | / | / | / | / |  | / | 2020-10-20 | 2020-11-01 | 2022-03-30 | / | / | / | / | / | / |  | 2021-10-29 | 2020-11-03 | 制造 | \ | \ | \ | 2022-06-22 |  | GFLD202010-001 | 否 | 2 | 84
101 | 赣锋 | 新余 | 2021-GF-新余-二期M2方形铝壳模切机-8台 | 21GFXY00045 | JSLEDGF21B197 | 激光模切分条一体机 | 8 | 肖泽东 | 2021-05-14 | 2021-05-28 | 2021-06-10 | 2021-07-25 |  | 2021-08-15 | 2021-09-05 | 2021-09-10 | 2022-10-30 | 2021-05-14 | 2021-06-04 | 2021-06-16 | 2021-06-28 | 2021-08-04 | 2021-08-30 |  | 2021-10-10 | 2021-10-14 | 物料 | 2021-11-25 | 2022-03-03 |  |  |  | GFLD-202105-005 | 否 | 34 | -44864
102 | 赣锋 | 新余 | 2021-GF-新余-模切机-8台 | 21GFXY00046 | JSLEDGF21B284 | 极耳模切机 | 2 | 肖泽东 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021-08-29 | 2021-10-18 |  | 2021-11-18 | 2021-12-01 | 2021-12-05 | 2022-12-30 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021-08-24 | 2021-08-28 | 2021-10-15 | 2021-11-15 |  | 2021-12-12 | 2022-01-06 | 客户 | 2022-04-23 |  |  |  |  | GFLD-202108-010 | 否 | 32 | -44925
103 | 赣锋 | 新余 | 2021-GF-新余-模切机-8台 | 21GFXY00046 | JSLEDGF21B285 | 极耳模切机 | 2 | 肖泽东 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021-08-29 | 2021-10-18 |  | 2021-11-18 | 2021-12-01 | 2021-12-05 | 2022-12-30 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021-08-24 | 2021-08-28 | 2021-10-15 | 2021-11-16 |  | 2021-12-12 | 2022-01-06 | 客户 | 2022-04-23 |  |  |  |  | GFLD-202108-010 | 否 | 32 | -44925
104 | 赣锋 | 新余 | 2021-GF-新余-模切机-8台 | 21GFXY00046 | JSLEDGF21B286 | 极耳模切机 | 2 | 肖泽东 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021-08-29 | 2021-10-18 |  | 2021-11-18 | 2021-12-01 | 2021-12-05 | 2022-12-30 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021-08-24 | 2021-08-28 | 2021-10-15 | 2021-11-17 |  | 2021-12-12 | 2022-01-06 | 客户 | 2022-04-23 |  |  |  |  | GFLD-202108-010 | 否 | 32 | -44925
105 | 赣锋 | 新余 | 2021-GF-新余-模切机-8台 | 21GFXY00046 | JSLEDGF21B287 | 极耳模切机 | 2 | 肖泽东 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021-08-29 | 2021-10-18 |  | 2021-11-18 | 2021-12-01 | 2021-12-05 | 2022-12-30 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021-08-24 | 2021-08-28 | 2021-10-15 | 2021-11-18 |  | 2021-12-12 | 2022-01-06 | 客户 | 2022-04-23 |  |  |  |  | GFLD-202108-010 | 否 | 32 | -44925
106 | 赣锋 | 新余 | 2022-GF-新余-模切机4台 | 22GFXY00213 | JSLEDGF22B584 | 激光模切机正极正机 | 2 | 肖泽东 | 2022-05-20 | 2022-06-26 | 2022-07-15 | 2022-08-15 |  | 2022-09-13 | 2022-09-18 | 2022-09-20 | 2023-04-20 | 2022-05-20 | 2022-06-15 | 2022-07-10 | 2022-07-15 | 2022-09-05 | 2022-09-14 |  | 2022-09-20 | 2022/9/25-11/18 | [7 empty] | 否 | #VALUE! | -45036
107 | 赣锋 | 新余 | 2022-GF-新余-模切机4台 | 22GFXY00213 | JSLEDGF22B585 | 激光模切机正极反机 | 2 | 肖泽东 | 2022-05-20 | 2022-06-26 | 2022-07-15 | 2022-08-15 |  | 2022-09-13 | 2022-09-18 | 2022-09-20 | 2023-04-20 | 2022-05-20 | 2022-06-15 | 2022-07-10 | 2022-07-15 | 2022-09-05 | 2022-09-14 |  | 2022-09-20 | 2022/9/25-11/18 | [7 empty] | 否 | #VALUE! | -45036
108 | 赣锋 | 新余 | 2022-GF-新余-激光模切分条一体机-16台 | 22GFXY00371 | JSLEDGF22BB03 | 激光模切机阴极正机 | 4 | 肖泽东 | 2022-09-26 | 2022-10-08 | 2022-10-08 | 2022-12-10 |  | 2022-12-20 | 2022-12-27 | 2022-12-29 | 2023-06-30 | 2022-09-26 | 2022-10-20 | 2022-11-05 | 2022-11-05 | 2022-12-15 | 2022-01-10 |  | 未进行 | 2023/1/17-2023/2/27 | 客户、制造 | [6 empty] | 否 | #VALUE! | -45107
109 | 赣锋 | 新余 | 2022-GF-新余-激光模切分条一体机-16台 | 22GFXY00371 | JSLEDGF22BB04 | 激光模切机阴极反机 | 4 | 肖泽东 | 2022-09-26 | 2022-10-08 | 2022-10-08 | 2022-12-10 |  | 2022-12-20 | 2022-12-27 | 2022-12-29 | 2023-06-30 | 2022-09-26 | 2022-10-20 | 2022-11-05 | 2022-11-05 | 2022-12-15 | 2022-01-10 |  | 未进行 | 2023/1/17-2023/2/27 | 客户、制造 | [6 empty] | 否 | #VALUE! | -45107
110 | 赣锋 | 新余 | 2022-GF-新余-激光模切分条一体机-16台 | 22GFXY00371 | JSLEDGF22BB05 | 激光模切机阳机正机 | 4 | 肖泽东 | 2022-09-26 | 2022-10-08 | 2022-10-08 | 2022-12-10 |  | 2022-12-20 | 2022-12-27 | 2022-12-29 | 2023-06-30 | 2022-09-26 | 2022-10-20 | 2022-11-05 | 2022-11-05 | 2022-12-15 | 2022-01-10 |  | 未进行 | 2023/1/17-2023/2/27 | 客户、制造 | [6 empty] | 否 | #VALUE! | -45107
111 | 赣锋 | 新余 | 2022-GF-新余-激光模切分条一体机-16台 | 22GFXY00371 | JSLEDGF22BB06 | 激光模切机阳机反机 | 4 | 肖泽东 | 2022-09-26 | 2022-10-08 | 2022-10-08 | 2022-12-10 |  | 2022-12-20 | 2022-12-27 | 2022-12-29 | 2023-06-30 | 2022-09-26 | 2022-10-20 | 2022-11-05 | 2022-11-05 | 2022-12-15 | 2022-01-10 |  | 未进行 | 2023/1/17-2023/2/27 | 客户、制造 | [6 empty] | 否 | #VALUE! | -45107
112 | 赣锋 | 常州 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 | 22GFXY00708 | JSLEDGF22BF17 | 阴极正机 | 8 | 肖泽东 | 2022-12-16 | 2022-12-22 | 2023-01-05 | 2023-02-08 |  | 2023-02-26 | 2023-03-18 | 2023-03-20 | 2023-04-03 | 2023-09-30 | 2022-12-16 | 2022-12-22 | 2023-01-01 | 2023-01-05 | 2023-02-28 |  | 2023-03-25 | 2023-04-08 | 客户、制造 | 2023-04-23 |  |  |  |  | GFLD-20221212-033 | 否 | 19 | -45019
113 | 赣锋 | 常州 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 | 22GFXY00708 | JSLEDGF22BF18 | 阴极反机 | 8 | 肖泽东 | 2022-12-16 | 2022-12-22 | 2023-01-05 | 2023-02-08 |  | 2023-02-26 | 2023-03-18 | 2023-03-20 | 2023-04-03 | 2023-09-30 | 2022-12-16 | 2022-12-22 | 2023-01-01 | 2023-01-05 | 2023-02-28 |  | 2023-03-25 | 2023-04-08 | 客户、制造 | 2023-04-23 |  |  |  |  | GFLD-20221212-033 | 否 | 19 | -45019
114 | 赣锋 | 常州 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 | 22GFXY00708 | JSLEDGF22BF19 | 阳极正机 | 8 | 肖泽东 | 2022-12-16 | 2022-12-22 | 2023-01-05 | 2023-02-08 |  | 2023-02-26 | 2023-03-18 | 2023-03-20 | 2023-04-03 | 2023-09-30 | 2022-12-16 | 2022-12-22 | 2023-01-01 | 2023-01-05 | 2023-02-28 |  | 2023-03-25 | 2023-04-08 | 客户、制造 | 2023-04-23 |  |  |  |  | GFLD-20221212-033 | 否 | 19 | -45019
115 | 赣锋 | 常州 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 | 22GFXY00708 | JSLEDGF22BF20 | 阳极反机 | 8 | 肖泽东 | 2022-12-16 | 2022-12-22 | 2023-01-05 | 2023-02-08 |  | 2023-02-26 | 2023-03-18 | 2023-03-20 | 2023-04-03 | 2023-09-30 | 2022-12-16 | 2022-12-22 | 2023-01-01 | 2023-01-05 | 2023-02-28 |  | 2023-03-25 | 2023-04-08 | 客户、制造 | 2023-04-23 |  |  |  |  | GFLD-20221212-033 | 否 | 19 | -45019
116 | 瑞浦 | 温州 |  |  | JSLEDRP21B004 | 负极激光模切分条一体机 | 22 | 胡嘉贺 | 2021-01-15 | 2021-02-02 | 2021-03-03 | 2021-04-06 | 2021-05-19 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2022-01-02 | 2021-01-15 | 2021-02-20 | 2021-03-09 | 2021-03-19 | 2021-04-06 | 2021-06-21 | 2021-06-23 | 2021-08-08 | 客户 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-12-01 | 2022-06-15 |  | REPT-HMX-20210126 | 是 | 72 | 164 | -59 | #VALUE!
117 | 瑞浦 | 温州 |  |  | JSLEDRP21B460 | 负极激光模切分条一体机-正机 | 12 | 胡嘉贺 | 2021-09-30 | 2021-10-24 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 2021-12-29 | 2022-01-20 | 2022-01-25 | 2022-03-21 | 2021-09-30 | 2021-11-11 | 2021-11-16 |  | 2021-12-30 | 2022-01-27 | 2022-02-11 | 2022/3/22-24 | 客户 | 2022-04-29 | 2022-05-15 | 2022-05-15 | 2022-11-21 |  | REPT-HMX-2021092201 | 是 | #VALUE! | 245 | 39 | #VALUE!
118 | 瑞浦 | 温州 |  |  | JSLEDRP21B461 | 负极激光模切分条一体机-反机 | 12 | 胡嘉贺 | 2021-09-30 | 2021-10-24 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 2021-12-29 | 2022-01-20 | 2022-01-25 | 2022-03-21 | 2021-09-30 | 2021-11-11 | 2021-11-16 |  | 2021-12-30 | 2022-01-27 | 2022-02-11 | 2022/3/22-24 | 客户 | 2022-04-29 | 2022-05-15 | 2022-05-15 | 2022-11-21 |  | REPT-HMX-2021092201 | 是 | #VALUE! | 245 | 39 | #VALUE!
119 | 瑞浦 | 温州 |  |  | JMLERP19177 | 负极激光模切分条一体机 | 6 | 胡嘉贺 | 2019-11-25 | / | / | / | 2020-03-19 | 2020-04-19 | 2020-04-30 | 2021-04-30 | 2019-11-25 | / | / | / | / | / | / | 2020-04-30 |  | / | / | / | 2021-04-30 |  |  | 是 | 0 | 0 | #VALUE! | -43794
120 | 瑞浦 | 温州 |  |  | JSLEDRP22B241 | 负极激光模切分条一体机-反机 | 1 | 胡嘉贺 | 2022-02-28 | 2022-03-05 | 2022-03-25 | 2022-05-04 | 2022-05-21 | 2022-05-29 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | 2022-02-28 | 2022-03-09 | 2022-04-01 | 2022-04-10 | 2022-05-10 | 2022-06-16 | 2022-06-25 | 2022-06-29 | 客户、制造 | 2022-07-19 | 2022-07-29 | 2022-08-10 |  |  | REPT-HMX-2022012501 | 否 | 28 | -44896 | -135 | #VALUE!
121 | 中航 | 武汉 |  |  | JSLEDZH22B531 | 正极激光模切二分机-正机 | 8 | 胡嘉贺 | 2022-04-25 | 2022-04-27 | 2022-05-10 | 2022-06-15 | 2022-06-30 | 2022-07-07 | 2022-07-18 | 2023-04-01 | 2022-04-25 | 2022-05-05 | 2022-05-25 | 2022-06-10 | 2022-08-05 | 2022-09-03 | 2022-09-25 | 2022/9/28-11/19 | 设计、制造、客户 | [6 empty] | 否 | #VALUE! | -45017 | -45017 | -44676
122 | 中航 | 武汉 |  |  | JSLEDZH22B532 | 正极激光模切二分机-反机 | 7 | 胡嘉贺 | 2022-04-25 | 2022-04-27 | 2022-05-10 | 2022-06-15 | 2022-06-30 | 2022-07-07 | 2022-07-18 | 2023-04-01 | 2022-04-25 | 2022-05-05 | 2022-05-25 | 2022-06-10 | 2022-08-05 | 2022-09-03 | 2022-09-25 | 2022/9/28-11/19 | 设计、制造、客户 | [6 empty] | 否 | #VALUE! | -45017 | -45017 | -44676
123 | 中航 | 武汉 |  |  | JSLEDZH22B533 | 负极激光模切二分机-正机 | 7 | 胡嘉贺 | 2022-04-25 | 2022-04-27 | 2022-05-10 | 2022-06-15 | 2022-06-30 | 2022-07-07 | 2022-07-18 | 2023-04-01 | 2022-04-25 | 2022-05-05 | 2022-05-25 | 2022-06-10 | 2022-08-05 | 2022-09-03 | 2022-09-25 | 2022/9/28-11/19 | 设计、制造、客户 | [6 empty] | 否 | #VALUE! | -45017 | -45017 | -44676
124 | 中航 | 武汉 |  |  | JSLEDZH22B534 | 负极激光模切二分机-反机 | 8 | 胡嘉贺 | 2022-04-25 | 2022-04-27 | 2022-05-10 | 2022-06-15 | 2022-06-30 | 2022-07-07 | 2022-07-18 | 2023-04-01 | 2022-04-25 | 2022-05-05 | 2022-05-25 | 2022-06-10 | 2022-08-05 | 2022-09-03 | 2022-09-25 | 2022/9/28-11/19 | 设计、制造、客户 | [6 empty] | 否 | #VALUE! | -45017 | -45017 | -44676
125 | MGL | 天津 |  |  | JSLEDMG20B294 | 立式激光模切机 | 2 | 胡嘉贺 | 2020-12-29 | 2021-02-05 | 2021-02-28 | 2021-03-19 | 2021-04-08 | 2021-08-15 | 2021-08-30 | 2022-03-02 | 2020-12-29 | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021-02-28 | 2021-04-21 | 2021-05-25 | 2021-09-16 |  | 客户 | [6 empty] | 否 | -44438 | -44622 | -44622 | -44194
126 | MGL | 天津 |  |  | JSLEDMG20B297 | 立式激光模切机 | 4 | 胡嘉贺 | 2020-12-29 | 2021-02-05 | [6 empty] | 2020-12-29 | 2021-02-05 | 2021-02-05 | [12 empty] | 否 | 0 | 0 | 0 | -44194
127 | 万华 | 烟台 |  |  | JSLEWWH21B495-01 | 万华化学改造机(单工位激光模切机） | 1 | 胡嘉贺 | 2021-11-03 | 2021-11-20 | 2021-12-07 | 2022-01-30 | 2022-03-05 | 2022-04-05 | 2022-04-25 | 2022-10-25 | 2021-11-03 | 2021-11-25 | 2021-12-15 | 2021-12-25 | 2022-02-20 | 2022-03-20 | 2022-07-26 | 2022-12-05 | [7 empty] | 否 | 224 | -44859 | -44859 | -44503
128 | 万华 | 烟台 |  |  | JSLEWWH21B496-01 | 万华化学改造机(单工位激光模切机） | 1 | 胡嘉贺 | 2021-11-03 | 2021-11-20 | 2021-12-07 | 2022-01-30 | 2022-03-05 | 2022-04-05 | 2022-04-25 | 2022-10-25 | 2021-11-03 | 2021-11-25 | 2021-12-15 | 2021-12-25 | 2022-02-20 | 2022-03-20 | 2022-07-26 | 2022-12-05 | [7 empty] | 否 | 224 | -44859 | -44859 | -44503
129 | 双登 | 泰州 |  |  | JSLEDSD21B211 | 双登改造机(单工位激光模切机) | 2 | 胡嘉贺 | 2021-07-12 | 2021-07-20 | 2021-08-05 | 2021-09-04 | 2021-09-17 | 2021-09-24 | 2021-09-29 | 2021-03-31 | 2021-07-12 | 2021-07-20 | 2021-07-28 | 2021-08-05 | 2021-09-08 | 2021-09-22 | 2021-10-16 | 2021-10-29 | [7 empty] | 否 | 30 | -44286 | -44286 | -44389
130 | 双登 | 襄阳 |  |  | JSLED23J508 | 激光模切分条一体机-阴极-正机 | 2 | 胡嘉贺 | 2023-06-20 | 2023-07-15 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-09-07 | 2023-09-18 | 2023-09-30 | 2024-04-30 | 2023-06-20 | [15 empty] | -45199 | -45412 | -45412 | -45097
131 | 双登 | 襄阳 |  |  | JSLED23J509 | 激光模切分条一体机-阴极-反机 | 2 | 胡嘉贺 | 2023-06-20 | 2023-07-15 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-09-07 | 2023-09-18 | 2023-09-30 | 2024-04-30 | 2023-06-20 | [15 empty] | -45199 | -45412 | -45412 | -45097
132 | 双登 | 襄阳 |  |  | JSLED23J510 | 激光模切分条一体机-阳极-正机 | 2 | 胡嘉贺 | 2023-06-20 | 2023-07-15 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-09-07 | 2023-09-18 | 2023-09-30 | 2024-04-30 | 2023-06-20 | [15 empty] | -45199 | -45412 | -45412 | -45097
133 | 双登 | 襄阳 |  |  | JSLED23J511 | 激光模切分条一体机-阳极-反机 | 2 | 胡嘉贺 | 2023-06-20 | 2023-07-15 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-09-07 | 2023-09-18 | 2023-09-30 | 2024-04-30 | 2023-06-20 | [15 empty] | -45199 | -45412 | -45412 | -45097
134 | 冠宇 | 江苏海目星 | 宽幅激光清洗机 |  | JSLEDGY20B244 | 宽幅激光清洗机 | 1 | 刘立文 | 2020-11-13 | [6 empty] | 2021-04-22 | 2021-12-30 | 2020-11-13 | [6 empty] | 2021-04-15 | 2021-04-22 | 物料 | 2021-07-29 | 2021-08-12 | 2021-08-30 | 2022-03-29 |  |  | 是 | 0 | 89
135 | 冠宇 | 江苏海目星 | 宽幅激光清洗机 |  | JSLEDGY21B001 | 宽幅激光清洗机 | 1 | 刘立文 | 2021-01-20 | [6 empty] | 2021-05-26 | 2021-12-30 | 2021-01-20 | [6 empty] | 2021-05-20 | 2021-05-26 | 物料 | 2021/11/15(无生产计划，为弥补小卷清洗机的产能缺口临时启动） | 无生产计划，2021/12/30设备已被客户拆卸封存，走异常验收流程 |  | 2022-03-29 |  |  | 是 | 0 | 89
136 | 冠宇 | 江苏海目星 | 宽幅激光清洗机 |  | JSLEDGY21B062 | 宽幅激光清洗机 | 1 | 刘立文 | 2021-02-24 |  |  | 2021-05-05 |  |  | 2021-05-22 | 2021-05-28 | 2021-12-31 | 2021-02-24 |  |  | 2021-07-05 | 2021-07-13 | 2021-07-07 |  | 2021-07-28 | 2021-07-31 | 物料 | 无生产计划，设备10/9已拆卸，走异常验收流程 |  |  | 2022-03-29 |  |  | 是 | 64 | 88
137 | 冠宇 | 江苏海目星 | 激光模切分切一体机 |  | JSLEDGY21B110 | 激光模切分切一体机 | 2 | 刘立文 | 2021-03-16 | 2021-04-06 | 2021-05-22 | 2021-05-22 |  | 2021-06-06 | 2021-06-07 | 2021-06-12 | 2022-01-16 | 2021-03-16 | 2021-03-31 | 2021-04-13 | 2021-06-27 | 2021-07-15 | 2021-07-17 |  | 2021-07-28 | 2021-07-30 | 物料 | 2021-09-05 | 无生产计划，断续打样；2022/7月中旬有生产计划设备有问题提速不了，问题解决后客户不要求提速因为产能需求不多 |  | 2023-02-07 |  |  | 否 | 48 | 387
138 | 冠宇 | 江苏海目星 | 激光模切分条一体机 |  | JSLEDGY21B195 | 激光模切分条一体机 | 2 | 刘立文 | 2021-05-07 | 2021-05-23 | 2021-07-17 | 2021-07-17 |  | 2021-08-16 | 2021-08-20 | 2021-08-27 | 2022-03-28 | 2021-05-07 | 2021-05-14 | 2021-05-23 | 2021-08-15 | 2021-08-12 | 2021-09-02 |  | 客户原因不来FAT | 2023-05-05 | 客户 | [6 empty] | 否 | 616 | -44648
139 | 冠宇 | 江苏海目星 | 激光模切分条一体机 |  | JSLEDGY21B196 | 激光模切分条一体机 | 2 | 刘立文 | 2021-05-10 | 2021-05-15 | 2021-06-30 | 2021-06-30 |  | 2021-07-15 | 2021-07-17 | 2021-07-20 | 2022-03-14 | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021-05-18 | 2021-08-10 | 2021-07-30 | 2021-08-25 |  | 2021-09-07 | 2021-09-10 | 物料 | 2021-10-15 | qualify后已停机，无生产计划；2022/7月中旬有生产计划设备有问题提速不了。问题解决后，客户不要求提速因为产能没需求 |  | 2023-02-07 |  |  | 否 | 52 | 330
140 | 冠宇 | 江苏海目星 | 激光模切分切一体机 |  | JSLEDGY21B166 | 激光模切分切一体机 | 2 | 刘立文 | 2021-04-13 | 2021-04-30 | 2021-06-18 | 2021-06-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-20 | 2021-07-27 | 2022-01-30 | 2021-04-13 | 2021-04-21 | 2021-05-14 | [5 empty] | 2021-11-12 | 客户 | 2021-01-13 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2023/5/22负极完成了负极验收1台验收 |  |  | 否 | 108 | #VALUE!
141 | 冠宇 | 江苏海目星 | 激光模切分切一体机 |  | JSLEDGY21B167 | 激光模切分切一体机 | 4 | 刘立文 | 2021-04-13 | 2021-05-20 | 2021-07-01 | 2021-07-01 |  | 2021-08-16 | 2021-08-20 | 2021-08-27 | 2022-03-28 | 2021-04-13 | 2021-04-21 | 2021-05-25 | 2021-07-16 | 2021-07-21 | 2021-09-02 |  | 2021-10-22 | 2021-11-12 | 客户 | 2021-01-13 | 2022/5/31(有2台机未开机因为没有生产计划 | 2022/5/31&2022/8/1 | 2023/5/22负极完成了验收负极2台验收 |  |  | 否 | 77 | #VALUE!
142 | 冠宇 | 江苏海目星 | 激光清洗机 |  | JSLEDGY21B310 | 激光清洗机 | 38 | 刘立文 | 2021-08-23 | 2021-09-06 | 2021-10-05 | 2021-10-05 |  | 5台10/15+15台11/30+18台12/27 | 5台10/15+15台11/30+18台12/27 | 2021-12-30 | 4/15&5/15&9/30 | 2021-08-23 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-10-15 | 2021-10-03 | 2021-10-10 |  | 2023/4/7珠海6台+2023/3/12珠海2台+22/3/20珠海2台+5台10/25+15台11/28 | 2023/4/18发珠海3台+2023/4/12发珠海3台+2023/3/15发珠海2台+2022/7/30发2台往重庆+2022/3/23发2台去珠海+2021/12/30发5台+2021/11/28发货6台+2021/11/21发货4台+2021/10/31再3台+2021/10/25发货2台 | 物料+客户 | 11/19首5台+4厂：12/10交付第1台+12/12交付第2台+12/15交付1台+12/17交付1台+3厂：12/15交付(倒卷)1台+12/26交付1台(12/8进场）-1/20已发的20台全部交付 | 12/1：3厂5台提速至16PPM-12/27前完成6/7/8/9#速度提至18PPM-1/13：8台已提至18PPM+4厂6台提至16PPM-2月3厂全部提速至18PPM以上 | 20·22/1/20 | 2023/6/29验收重庆1台+2023/6/13验收重庆1台+2022/7/19 13台+7/28 1台+8/25 3台+11/12 3台+11/30 1台+2023/2/18 1台 |  |  | 否 | #VALUE! | #VALUE!
143 | 冠宇 | 江苏海目星 | 宽幅激光模切分条一体机 |  | JSLEDGY21B218 | 宽幅激光模切分条一体机 | 1 | 刘立文 | 2021-07-26 | 2021-09-03 | 2021-10-13 | 2021-10-13 |  | 2021-11-17 | 2021-11-20 | 2021-11-25 | 2022-05-30 | 2021-07-26 | 2021-08-26 | 2021-09-03 | 2021-09-10 | 2021-11-02 | 2021-12-11 |  | 2022-01-07 | 2022-01-23 | 物料 | 2022-03-10 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2022-12-22 |  |  | 否 | 59 | 206
144 | 冠宇 | 江苏海目星 | 宽幅激光模切分条一体机 |  | JSLEDGY21B219 | 宽幅激光模切分条一体机 | 1 | 刘立文 | 2021-07-26 | 2021-09-03 | 2021-10-13 | 2021-10-13 |  | 2021-11-17 | 2021-11-20 | 2021-11-25 | 2022-05-30 | 2021-07-26 | 2021-08-26 | 2021-09-03 | 2021-09-10 | 2021-11-02 | 2021-12-21 |  | 2022-01-07 | 2022-01-23 | 物料 | 2022-03-13 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2022-12-22 |  |  | 否 | 59 | 206
145 | 冠宇 | 江苏海目星 | 多极耳清洗机 |  | JSLEDGY21B527 | 多极耳清洗机 | 1 | 刘立文 | 2021-09-26 | 2021-12-10 | 2022-01-27 | 2022-01-27 |  | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 2022-03-12 | 2022-10-31 | 2021-09-26 | 2021-11-27 | 2021-12-28 | 2021-12-20 | 2022-01-27 | 2023-03-10 |  | 2022-05-18 | 2022-05-23 | 物料/调试 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2023-02-15 |  |  | 否 | 72 | 107
146 | 冠宇 | 江苏海目星 | 冠宇小卷激光清洗机 |  | JSLEDGY21B541 | 冠宇小卷激光清洗机 | 10 | 刘立文 | 2021-11-02 | 2021-11-29 | 2022-01-16 | 2022-01-16 |  | 2022-03-07 | 2022-03-13 | 2022-03-15 | 2022-10-26 | 2021-11-02 | 2021-11-19 | 2021-11-29 | 2021-12-16 | 2022-01-20 | 2022-02-20 |  | 2022-03-15 | 2022-03-26 | 其他 | 2022/5/15(因没有调机料，有4台机未qualify） | 5/30(有4台机未生产） | 5/30(有4台机未生产） | 2023-01-12 |  |  | 否 | 11 | 78
147 | 冠宇 | 江苏海目星 | 激光模切机 |  | JSLEDGY22B972 | 激光模切机 | 1 | 刘立文 | 2022-08-13 | 2022-09-10 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 2022-11-16 | 2022-12-05 | 2022-12-08 | 2022-12-10 | 2023-06-08 | 2022-07-13 | 2022-09-06 | 2022-10-07 |  | 2022-11-02 | 2022-11-29 |  | 2022-12-14 | 2023-03-09 | 客户 | [6 empty] | 否 | 89 | -45085
148 | 冠宇 | 江苏海目星 | 激光模切机 |  | JSLEDGY22B973 | 激光模切机 | 1 | 刘立文 | 2022-08-13 | 2022-09-10 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 2022-11-16 | 2022-12-05 | 2022-12-08 | 2022-12-10 | 2023-06-08 | 2022-08-15 | 2022-09-06 | 2022-09-23 |  | 2022-11-02 | 2022-11-29 |  | 2022-12-14 | 2023-03-09 | 客户 | [6 empty] | 否 | 89 | -45085
149 | 冠宇 | 江苏海目星 | 激光模切机 |  | JSLEDGY22BA45 | 激光模切机 | 1 | 刘立文 | 2022-09-15 | 2022-09-28 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 2022-12-05 | 2022-12-23 | 2022-12-31 | 2023-01-02 | 2023-07-01 | 2022-08-15 | 2022-09-20 | 2022-09-28 |  | 2022-11-02 | 2022-12-31 |  | 2023-02-28 | 2023-03-10 | 客户 | [6 empty] | 否 | 67 | -45108
150 | 冠宇 | 江苏海目星 | 激光模切机 |  | SLEDGY22BA46 | 激光模切机 | 1 | 刘立文 | 2022-09-15 | 2022-09-28 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 2022-12-05 | 2022-12-23 | 2022-12-31 | 2023-01-02 | 2023-07-01 | 2022-09-15 | 2022-09-20 | 2022-09-28 |  | 2022-11-02 | 2023-01-03 |  | 2023-02-28 | 2023-03-10 | 客户 | [6 empty] | 否 | 67 | -45108
151 | 冠宇 | 江苏海目星 | 宽幅激光清洗机-正机 |  | JSLEDGY22BA74 | 宽幅激光清洗机-正机 | 2 | 刘立文 | 2022-09-18 | 2022-09-30 | 2022-10-30 | 2022-10-30 | 2022-11-30 | 2023-01-01 | 2023-01-06 | 2023-01-14 | 2023-07-13 | 2022-09-15 | 2022-09-25 | 2022-11-01 |  | 2022-11-30 | 2022-12-16 |  | 2023-01-10 | 2023-01-13 | / | 2023-04-07 | [5 empty] | 否 | -1 | -45120
152 | 冠宇 | 江苏海目星 | 宽幅激光清洗机-反机 |  | JSLEDGY22BA75 | 宽幅激光清洗机-正机 | 3 | 刘立文 | 2022-09-18 | 2022-09-30 | 2022-10-30 | 2022-10-30 | 2022-11-30 | 2023-01-01 | 2023-01-06 | 2023-01-14 | 2023-07-13 | 2022-09-18 | 2022-09-25 | 2022-11-01 |  | 2022-11-30 | 2023/2/20+2023/2/15 |  | 2023-03-28 | 2023-04-03 | 人力不足 | 2023-05-10 | [5 empty] | 否 | 79 | -45120
153 | 冠宇 | 江门海目星 | 2022-中国珠海-填丝补焊机-1台 |  | JMLED23E036 | 2022-中国珠海-填丝补焊机-1台 | 1 | 刘立文 | 2023-01-11 | 2023-02-05 | 2023-03-04 | 2023-03-04 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 2023-03-18 | 2023-09-14 | 2022-04-25 | 2023-02-02 | 2023-02-15 |  | 2023-03-21 | 2023-03-25 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-05-07 |  | 客户没有生产 | [6 empty] | 50 | -45183
154 | 鹏辉 | 江苏海目星 | 2023-中国珠海-激光模切分切一体机-2台 | 230ZH00054 | JSLED23J231-32 | 2023-中国珠海-激光模切分切一体机-2台 | 1 | 刘立文 | 2023-02-16 | 2023-03-12 | 2023-04-16 | 2023-04-16 | 2023-05-09 | 2023-05-27 | 2023-05-31 | 2023-06-03 | 2023-11-30 | 2023-01-12 | 2023-02-26 | 2023-03-26 | 2023-03-31 | 2023-05-08 | 2023-06-03 |  | 客户不提供调机料也没发机计划 | [9 empty] | -45080 | -45260
155 | 鹏辉 | 江苏海目星 | 2023-中国珠海-激光模切分切一体机-2台 | 230ZH00054 | JSLED23J231-32 | 2023-中国珠海-激光模切分切一体机-2台 | 1 | 刘立文 | 2023-02-16 | 2023-03-12 | 2023-04-16 | 2023-04-16 | 2023-05-09 | 2023-05-27 | 2023-05-31 | 2023-06-03 | 2023-11-30 | 2023-01-12 | 2023-02-26 | 2023-03-26 | 2023-03-31 | 2023-05-08 | 2023-06-03 | [11 empty] | -45080 | -45260
156 | 鹏辉 | 江苏海目星 | 2023-中国珠海-宽幅激光清洗机-1台 | 230ZH000175 | JSLED23K424 | 宽幅激光清洗机 | 1 | 刘立文 | 2023-05-10 | 2023-06-18 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023-08-11 | 2023-09-02 | 2023-09-04 | 2023-09-10 | 2024-09-04 | 2023-05-10 | [16 empty] | -45179 | -45539
157 | 德赛 | 长沙 | 2022-DS-长沙-一出二激光模切机-14台 |  | JSLEDDS22B710-713 | 刘立文 | 14 | 刘立文 | 2022-07-13 | 2022-08-13 | 2022-08-13 | 2022-09-13 | 2022-10-13 | 2022-10-28 | 2022-11-02 | 2022-11-05 | 2023-05-09 | 2022-07-13 | 2022-08-09 | 2022-09-26 |  | 2022-09-20 | 2023-10-25 | 2023-11-10 | 2022-11-17 | 2022/12/10+2022/12/27 | 客户厂房没准备好 | 2023-06-20 | [6 empty] | #VALUE! | -45055
158 | CATL | 常州 | 2022-CATL-肇庆-Busbar焊接机-1台 | 22CAZQ00188 | JMLEDCA22A001 | Busbar焊接机 | 1 | 程刚 | 2022-01-06 | 2022-02-23 | 2022-04-05 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | 2022-05-30 | 2022-06-01 | 2022-10-01 | 2022-01-06 | 2022-02-16 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 2023-04-06 | 2022-04-25 | 2022-06-30 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2023-04-05 |  | 2022-09-15 |  |  |  | 1.因上海疫情客供料到料较晚原因，FAT和发货时间推迟。 2.客户订单原因，异常验收 | 58 | -44835 | 186 | -44567
159 | CATL | 常州 | 2022-CA-福鼎-Busabr焊接设备-1台 | 22CAFD00498 | JSLEDCA22C427 | Busbar焊接机 | 1 | 程刚 | 2022-03-30 | 2022-05-30 | 2022-07-15 | 2022-07-20 | 2022-09-15 | 2022-09-20 | 2022-09-25 | 2022-12-25 | 2022-03-30 | 2022-04-30 | 2022-05-30 | 2022-07-15 | 2022-07-20 | 2022-08-20 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-09-23 | 2022-09-25 |  | 2022-11-20 |  |  |  |  | -5 | -44920 | -91 | -44650
160 | CATL | 常州 | 2022-CA-福鼎-镍片焊接设备-2台 | 22CAFD00500 | JSLEDCA22C428 | 镍片焊接设备 | 2 | 程刚 | 2022-03-30 | 2022-05-30 | 2022-07-15 | 2022-07-20 | 2022-09-15 | 2022-09-20 | 2022-09-25 | 2022-12-25 | 2022-03-30 | 2022-04-30 | 2022-05-30 | 2022-07-15 | 2022-07-20 | 2022-08-20 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-09-23 | 2022-09-25 |  | 2022-11-20 |  |  |  |  | -5 | -44920 | -91 | -44650
161 | 小鹏 | 常州 | 2022-XP-肇庆-激光模切机-2台 | 22XPZQ00242 | JSLEDXP22B517 | 模切机 | 1 | 程刚 | 2022-04-01 | 2023-04-15 | 2023/6426 | 2022-06-08 | 2022-06-30 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-09-03 | 2022-11-03 | 2022-04-01 | 2023-04-15 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2022-06-08 | 2022-06-30 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-09-03 | / | / | / |  | 2023-07-10 | 客户自身原因，未正式生产 | 0 | #VALUE! | 0 | 249
162 | 小鹏 | 常州 | 2022-XP-肇庆-激光模切机-2台 | 22XPZQ00242 | JSLEDXP22B518 | 模切机 | 1 | 程刚 | 2022-04-01 | 2023-04-15 | 2023/6426 | 2022-06-08 | 2022-06-30 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-09-03 | 2022-11-03 | 2022-04-01 | 2023-04-15 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2022-06-08 | 2022-06-30 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-09-03 | / | / | / |  | 2023-07-10 | 客户自身原因，未正式生产 | 0 | #VALUE! | 0 | 249
163 | 中航 | 常州 | 2022-中航-江门-激光模切机-6台 | / | JSLED23J393/396 | 模切机 | 6 | 程刚 | 2022-07-28 | 2022-08-13 | 2022-09-06 | 2022-11-11 | 2022-12-21 | 2022-01-03 | 2023-01-20 | 2023-05-20 | 2023-08-30 | 2022-07-28 | 2022-08-13 | 2022-09-06 | 2022-11-11 | 2022-12-21 | 2022-01-03 | 2023-01-20 | 2023-05-20 | 2023-08-30 | 客户自身变更原因 | 2023-06-30 | 2023-07-30 | 2023-08-30 | 2023-09-30 | / |  |  | 102 | 31
164 | 中航 | 常州 | 2022-中航-江门-激光模切机-6台 | / | JSLEDZH22B861/64 | 模切机 | 4 | 程刚 | 2022-07-28 | 2022-08-13 | 2022-09-06 | 2022-11-11 | 2022-12-21 | 2022-01-03 | 2023-01-20 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2022-07-28 | 2022-08-13 | 2022-09-06 | 2022-11-11 | 2022-12-21 | 2022-01-03 | 2023-01-20 | 2023-06-20 | 2023-09-30 | 客户自身变更原因 | 2023-06-30 | 2023-07-30 | 2023-08-30 | 2023-09-30 |  |  |  | 92 | 0
165 | 远景 | 苏海 | 2023-中国江阴-切卷一体机-1台 | 230JY00195 | JSLED23L442 | 圆柱模切卷绕一体机 | 24:00 | 周利维 | 2023-05-25 | 2023-07-07 | 2023-08-16 | 2023-09-09 | 2023-09-12 | 2023-10-17 | 2023-10-27 | 2023-10-31 | 2024-06-30 | [17 empty] | -45230 | -45473
166 | 思源 | 常州 |  | / | JSLEDSY22B642 | 上海思源激光模切分条一体机正极 | 1 | 王百岁 | 2022-06-21 | 2022-07-27 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | 2022-09-30 |  | 2022-10-10 | 2022-11-11 | 2023-04-20 | 2022-06-21 | 2022-07-01 | 2022-07-21 | 2022-07-23 | 2022-08-27 | 2023-09-20 |  | 2023-10-07 | 2022-11-11 |  | 2022-11-30 | 2022-12-20 | 2023-01-20 | 2023-04-20 |  |  | 否 | 0 | 0
167 | 思源 | 常州 |  | / | JSLEDSY22B643 | 上海思源激光模切分条一体机负极 | 1 | 王百岁 | 2022-06-21 | 2022-07-27 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | 2022-09-30 |  | 2022-10-10 | 2022-11-11 | 2023-04-20 | 2022-06-21 | 2022-07-01 | 2022-07-21 | 2022-07-23 | 2022-08-27 | 2023-09-20 |  | 2023-10-07 | 2022-11-11 |  | 2022-11-30 | 2022-12-20 | 2023-01-20 | 2023-04-20 |  |  | 否 | 0 | 0
168 | 广汽 | 广州 | 卧式模切 | JSLEDGQ22B563 | JSLEDGQ22B563 | 卧式模切 | 1 | 王国仲 | 2022-05-12 | 2022-06-10 | 2022-08-20 | 2022-08-01 | 2022-08-30 | 2022-09-10 | 2022-10-20 | 2022-12-15 | 2023-03-30 | 2022-05-12 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | 2022-06-20 | 2022-08-01 | 2022-08-30 | 2022-09-15 | 2022-10-20 | 2022-12-15 | / | / | 2023-06-30 | 2023-07-30 | 2023-08-30 |  |  |  | 0 | 153
169 | 广汽 | 广州 | 卧式模切 | JSLEDGQ22B564 | JSLEDGQ22B564 | 卧式模切 | 1 | 王国仲 | 2022-05-12 | 2022-06-10 | 2022-08-20 | 2022-08-01 | 2022-08-30 | 2022-09-10 | 2022-10-20 | 2022-12-15 | 2023-03-30 | 2022-05-12 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | 2022-06-20 | 2022-08-01 | 2022-08-30 | 2022-09-15 | 2022-10-20 | 2022-12-15 | / | / | 2023-06-30 | 2023-07-30 | 2023-08-30 |  |  |  | 0 | 153
170 | 卫蓝 | 江苏常州 | 2022-WL-北京-激光模切机-2台 | JSLEDWL22B640 | JSLEDWL22B640 | 激光模切机正极 | 1 | 谢坚城 | 2022-06-16 | 2022-06-18 | 2022-07-15 | 2022-08-15 |  | 2022-09-05 | 2022-09-25 | 2022-10-15 | 2023-04-15 | 2022-06-17 | 2022-07-03 | 2022-07-08 | 2022-07-12 | 2022-08-25 |  | 2022-09-28 | 2022-10-24 | 2022-11-12 | 应客户要求做调机料延迟发货 | / | 2023-02-25 | 2023-04-15 | 2023-06-30 |  | BJWL.CG.04363 | 否 | 28 | 76
171 | 卫蓝 | 江苏常州 | 2022-WL-北京-激光模切机-2台 | JSLEDWL22B641 | JSLEDWL22B641 | 激光模切机负极 | 1 | 谢坚城 | 2022-06-16 | 2022-06-18 | 2022-07-15 | 2022-08-15 |  | 2022-09-05 | 2022-09-25 | 2022-10-15 | 2023-04-15 | 2022-06-17 | 2022-07-03 | 2022-07-08 | 2022-07-12 | 2022-08-25 |  | 2022-09-28 | 2022-10-24 | 2022-11-12 | 应客户要求做调机料延迟发货 | / | 2023-02-25 | 2023-04-15 | 2023-06-30 |  | BJWL.CG.04363 | 否 | 28 | 76
172 | 中航 | 常州基地 | 2021-ZH-武汉-A1模切机-32台 | / | JSLEDZH21B827 | 激光模切分条一体机-正极正机 | 8 | 孟超/张仕林 | 2022-12-22 | 2022-01-18 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-04-13 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2022-04-28 | 2022-10-26 | 2022-12-22 | 2022-01-18 | 2022-02-26 | 2022-03-27 | 2022-03-28 | 2022-04-13 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2022-04-28 | / | 2022-05-29 | 2022-06-28 | 2022-11-01 | 2023-03-15 | 受客户订单影响，来料断断续续，来料较少，无法正常提速收集数据 | ZC5000202112220027 | 否 | 0 | 140
173 | 中航 | 常州基地 | 2021-ZH-武汉-A1模切机-32台 | / | JSLEDZH21B828 | 激光模切分条一体机-正极正机 | 8 | 孟超/张仕林 | 2022-12-22 | 2022-01-18 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-04-21 | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 2022-04-28 | 2022-11-03 | 2022-12-22 | 2022-01-18 | 2022-02-26 | 2022-03-27 | 2022-03-28 | 2022-04-13 | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 2022-05-06 | / | 2022-06-06 | 2022-07-06 | 2022-11-11 | 2023-04-15 | 受客户订单影响，来料断断续续，来料较少，无法正常提速收集数据 | ZC5000202112220027 | 否 | 8 | 163
174 | 中航 | 常州基地 | 2021-ZH-武汉-A1模切机-32台 | / | JSLEDZH21B829 | 激光模切分条一体机-正极正机 | 8 | 孟超/张仕林 | 2022-12-22 | 2022-01-18 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-04-29 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 2022-04-28 | 2022-11-11 | 2022-12-22 | 2022-01-18 | 2022-02-26 | 2022-03-27 | 2022-03-28 | 2022-04-13 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 2022-05-14 | / | 2022-06-14 | 2022-07-14 | 2022-11-21 | 2023-05-15 | 受客户订单影响，来料断断续续，来料较少，无法正常提速收集数据 | ZC5000202112220027 | 否 | 16 | 185
175 | 中航 | 常州基地 | 2021-ZH-武汉-A1模切机-32台 | / | JSLEDZH21B830 | 激光模切分条一体机-正极正机 | 8 | 孟超/张仕林 | 2022-12-22 | 2022-01-18 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-05-07 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 2022-04-28 | 2022-11-19 | 2022-12-22 | 2022-01-18 | 2022-02-26 | 2022-03-27 | 2022-03-28 | 2022-04-13 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 2022-05-22 | / | 2022-06-22 | 2022-07-22 | 2022-11-30 | 2023-06-15 | 受客户订单影响，来料断断续续，来料较少，无法正常提速收集数据 | ZC5000202112220027 | 否 | 24 | 208
176 | 威蜂 | 苏海 | 激光模切分条一体机-正极-正机 |  | JSLEDWF21B663 | 激光模切分条一体机-正极-正机 | 2 | 王声洪 | / | / | / | / | / | / | / | 2022-04-15 | 2023-03-30 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2022-08-15 | 客户 | 2022-10-10 | 2022-11-30 | 2023-02-28 | 2023-06-13 | 客户 | F5-XJC615-01A | 否 | 122 | 75
177 | 威蜂 | 苏海 | 激光模切分条一体机-正极-反机 |  | JSLEDWF21B664 | 激光模切分条一体机-正极-反机 | 2 | 王声洪 | / | / | / | / | / | / | / | 2022-04-15 | 2023-03-30 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2022-08-15 | 客户 | 2022-10-10 | 2022-11-30 | 2023-02-28 | 2023-06-13 | 客户 | F5-XJC615-01A | 否 | 122 | 75
178 | 威蜂 | 苏海 | 激光模切分条一体机-负极-正机 |  | JSLEDWF21B665 | 激光模切分条一体机-负极-正机 | 2 | 王声洪 | / | / | / | / | / | / | / | 2022-04-15 | 2023-03-30 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2022-08-15 | 客户 | 2022-10-10 | 2022-11-30 | 2023-02-28 | 2023-06-13 | 客户 | F5-XJC615-01A | 否 | 122 | 75
179 | 威蜂 | 苏海 | 激光模切分条一体机-负极-反机 |  | JSLEDWF21B666 | 激光模切分条一体机-负极-反机 | 2 | 王声洪 | / | / | / | / | / | / | / | 2022-04-15 | 2023-03-30 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2022-08-15 | 客户 | 2022-10-10 | 2022-11-30 | 2023-02-28 | 2023-06-13 | 客户 | F5-XJC615-01A | 否 | 122 | 75
180 | 兰钧 | 苏海 | 激光圆柱模切分条一体机-正极-正机 |  | JSLEDLJ22BC45 | 激光圆柱模切分条一体机-正极-正机 | 1 | 王声洪 | 2022-11-09 | 2022-12-03 | 2023-01-18 | 2023-01-19 | 2023-02-03 | 2023-02-21 | 2023-02-23 | 2023-02-25 | 2023-08-31 | 2022-11-09 | 2022-11-19 | 2022-12-02 | 2022-12-10 | 2022-12-19 | 2023-02-05 | 2023-02-12 | 2023-02-13 | 2023-02-20 | / | 2023-03-31 | 2023-04-30 | 2023-07-31 | 2023-08-31 |  | 100-PO-20221108-001 | 否 | -5 | 0
181 | 兰钧 | 苏海 | 激光圆柱模切分条一体机-负极-正机 |  | JSLEDLJ22BC46 | 激光圆柱模切分条一体机-负极-正机 | 1 | 王声洪 | 2022-11-09 | 2022-12-03 | 2023-01-18 | 2023-01-19 | 2023-02-03 | 2023-02-21 | 2023-02-23 | 2023-02-25 | 2023-08-31 | 2022-11-09 | 2022-11-19 | 2022-12-02 | 2022-12-10 | 2022-12-19 | 2023-02-05 | 2023-02-12 | 2023-02-13 | 2023-02-20 | / | 2023-03-31 | 2023-04-30 | 2023-07-31 | 2023-08-31 |  | 100-PO-20221108-001 | 否 | -5 | 0
182 | 天合 | 苏海 | 激光模切分条一体机（正极正机） |  | JSLEDTH22B984 | 激光模切分条一体机（正极正机） | 2 | 王声洪 | / | / | / | / | / | / | / | 2022-12-06 | 2023-07-30 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2022-12-06 | / | 2023-02-25 | 2023-03-31 | 2023-06-30 | 2023-07-30 |  | TES-CNC11-2208-CGC-506-0 | 否 | 0 | 0
183 | 天合 | 苏海 | 激光模切分条一体机（正极反机） |  | JSLEDTH22B985 | 激光模切分条一体机（正极反机） | 2 | 王声洪 | / | / | / | / | / | / | / | 2022-12-06 | 2023-07-30 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2022-12-06 | / | 2023-02-25 | 2023-03-31 | 2023-06-30 | 2023-07-30 |  | TES-CNC11-2208-CGC-506-0 | 否 | 0 | 0
184 | 天合 | 苏海 | 激光模切分条一体机（负极正机） |  | JSLEDTH22B986 | 激光模切分条一体机（负极正机） | 2 | 王声洪 | / | / | / | / | / | / | / | 2022-12-10 | 2023-07-30 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2022-12-10 | / | 2023-02-25 | 2023-03-31 | 2023-06-30 | 2023-07-30 |  | TES-CNC11-2208-CGC-506-0 | 否 | 0 | 0
185 | 天合 | 苏海 | 激光模切分条一体机（负极反机） |  | JSLEDTH22B987 | 激光模切分条一体机（负极反机） | 2 | 王声洪 | / | / | / | / | / | / | / | 2022-12-10 | 2023-07-30 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2022-12-10 | / | 2023-02-25 | 2023-03-31 | 2023-06-30 | 2023-07-30 |  | TES-CNC11-2208-CGC-506-0 | 否 | 0 | 0
186 | 蜂巢 | 盐城二期 | 激光模切分条一体机（正极正机） |  | JSLEDCC22B714 | 模切机L6正极正机 | 3 | 王声洪 | 2022-06-24 | 2022-08-12 | 2022-09-26 | 2022-10-08 |  | 2022-11-30 | 2022-12-20 | 2022-12-30 |  | 2022-06-24 | 2022-07-10 | 2022-08-25 |  | 2022-10-30 |  |  |  | 2023-06-20 | 客户 | 2023-08-20 | 2023-09-30 | 2023-12-30 | 2024-01-30 |  | FCNYYCZ2206170 | 否 | 172 | 45321
187 | 蜂巢 | 盐城二期 | 激光模切分条一体机（正极反机） |  | JSLEDCC22B715 | 模切机L6正极反机 | 3 | 王声洪 | 2022-06-24 | 2022-08-12 | 2022-09-26 | 2022-10-08 |  | 2022-11-30 | 2022-12-20 | 2022-12-30 |  | 2022-06-24 | 2022-07-10 | 2022-08-25 |  | 2022-10-30 |  |  |  | 2023-06-20 | 客户 | 2023-08-20 | 2023-09-30 | 2023-12-30 | 2024-01-30 |  | FCNYYCZ2206170 | 否 | 172 | 45321
188 | 蜂巢 | 盐城二期 | 激光模切分条一体机（负极正机） |  | JSLEDCC22B716 | 模切机L6负极正机 | 3 | 王声洪 | 2022-06-24 | 2022-08-12 | 2022-09-26 | 2022-10-08 |  | 2022-11-30 | 2022-12-20 | 2022-12-30 |  | 2022-06-24 | 2022-07-10 | 2022-08-25 |  | 2022-10-30 |  |  |  | 2023-06-20 | 客户 | 2023-08-20 | 2023-09-30 | 2023-12-30 | 2024-01-30 |  | FCNYYCZ2206170 | 否 | 172 | 45321
189 | 蜂巢 | 盐城二期 | 激光模切分条一体机（负极反机） |  | JSLEDCC22B717 | 模切机L6负极反机 | 3 | 王声洪 | 2022-06-24 | 2022-08-12 | 2022-09-26 | 2022-10-08 |  | 2022-11-30 | 2022-12-20 | 2022-12-30 |  | 2022-06-24 | 2022-07-10 | 2022-08-25 |  | 2022-10-30 |  |  |  | 2023-06-20 | 客户 | 2023-08-20 | 2023-09-30 | 2023-12-30 | 2024-01-30 |  | FCNYYCZ2206170 | 否 | 172 | 45321
190 | 比亚迪 | 苏海 | 高速涂膜机 |  | JSLSD0022T020 | 高速涂膜机 | 1 | 王声洪 | / | / | / | / | / | / | / | 2023-02-15 | 2023-10-31 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2023-04-15 | 客户 | 2023-05-31 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2023-10-30 |  | 4100117694 | 否 | 59 | -1
191 | 比亚迪 | 苏海 | 高速涂膜机 |  | JSLSD0022T021 | 高速涂膜机 | 1 | 王声洪 | / | / | / | / | / | / | / | 2023-02-15 | 2023-10-31 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2023-04-25 | 客户 | 2023-05-31 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2023-10-30 |  | 4100117694 | 否 | 69 | -1
192 | 比亚迪 | 苏海 | 高速涂膜机 |  | JSLSD0022T022 | 高速涂膜机 | 1 | 王声洪 | / | / | / | / | / | / | / | 2023-02-15 | 2023-10-31 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2023-04-20 | 客户 | 2023-05-31 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2023-10-30 |  | 4100117694 | 否 | 64 | -1
193 | 比亚迪 | 苏海 | 高速涂膜机 |  | JSLSD0022T023 | 高速涂膜机 | 1 | 王声洪 | / | / | / | / | / | / | / | 2023-01-15 | 2023-07-31 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2023-01-13 | / | 2023-02-10 | 2023-03-31 | 2023-06-30 | 2023-07-31 |  | 4100118413 | 否 | -2 | 0
194 | 比亚迪 | 苏海 | 高速涂膜机 |  | JSLSD0022T024 | 高速涂膜机 | 1 | 王声洪 | / | / | / | / | / | / | / | 2023-02-15 | 2023-08-15 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2023-02-10 | / | 2023-03-20 | 2023/4/31 | 2023-07-15 | 2023-08-15 |  | 4100118413 | 否 | -5 | 0
195 | 一汽弗迪 | 苏海 | 高速涂膜机 |  | JSLSD0022T026 | 高速涂膜机 | 1 | 王声洪 | 2022-10-07 | 2022-10-17 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 2022-12-05 | 2022-12-12 | / | 2022-12-15 | 2023-06-30 | 2022-10-07 | 2022-10-10 | 2022-10-15 | 2022-10-21 | 2022-11-21 | 2022-12-06 |  | / | 2023-03-30 | 客户 | 2023-04-30 | 2023-05-30 | 2023-08-30 | 2023-09-30 |  |  | 否 | 105 | 92
196 | 比亚迪 | 苏海 | 高速涂膜机 |  | JSLSD0022T027 | 高速涂膜机 | 1 | 王声洪 | 2022-10-27 | 2022-11-04 | 2022-12-20 | 2022-12-21 | 2023-01-05 | 2023-01-12 | / | 2023-01-15 | 2023-07-30 | 2022-10-27 | 2022-10-31 | 2022-11-02 | 2022-11-07 | 2022-12-21 | 2023-01-03 |  | / | 2023-01-10 |  | 2023-02-28 | 2023-03-30 | 2023-06-30 | 2023-07-30 |  | 4100125149 | 否 | -5 | 0
197 | 比亚迪 | 苏海 | 高速涂膜机 |  | JSLSD0022T029 | 高速涂膜机 | 1 | 王声洪 | 2022-10-27 | 2022-11-12 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 2023-01-27 | 2023-02-03 | / | 2023-02-05 | 2023-08-10 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-11-10 | 2022-11-16 | 2022-12-28 | 2023-01-23 |  | / | 2023-02-05 |  | 2023-03-20 | 2023-04-20 | 2023-07-10 | 2023-08-10 |  | 4100127071 | 否 | 0 | 0
198 | 比亚迪 | 苏海 | 高速涂膜机 |  | JSLSD0022T030 | 高速涂膜机 | 1 | 王声洪 | 2022-10-27 | 2022-11-12 | 2023-01-09 | 2023-01-10 | 2023-02-06 | 2023-02-13 | / | 2023-02-18 | 2023-08-31 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-11-10 | 2022-11-16 | 2023-01-09 | 2023-02-02 |  | / | 2023-04-15 | 客户 | 2023-05-15 | 2023-06-15 | 2023-09-15 | 2023-10-30 |  | 4100127071 | 否 | 56 | 60
199 | 比亚迪 | 苏海 | 高速涂膜机 |  | JSLSD0022T031 | 高速涂膜机 | 1 | 王声洪 | 2022-10-27 | 2022-11-12 | 2023-01-07 | 2023-01-08 | 2023-01-27 | 2023-02-03 | / | 2023-02-05 | 2023-08-10 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-11-10 | 2022-11-16 | 2022-12-28 | 2023-01-23 |  | / | 2023-02-18 | 客户 | 2023-03-25 | 2023-04-25 | 2023-07-25 | 2023-08-25 |  | 4100127071 | 否 | 13 | 15
200 | 比亚迪 | 苏海 | 高速涂膜机 |  | JSLSD0022T035 | 高速涂膜机 | 1 | 王声洪 | 2022-11-27 | 2023-01-05 | 2023-02-28 | 2023/2/29 | 2023-03-18 | 2023-03-26 | / | 2023-03-28 | 2023-10-15 | 2022-11-27 | 2022-12-21 | 2023-01-05 | 2023-01-12 | 2023-02-28 | 2023-03-16 |  | / | 2023-05-16 |  | 2023-06-30 | 2023-07-30 | 2023-10-30 | 2023-11-30 |  | 4100129258 | 否 | 49 | 46
201 | 比亚迪 | 苏海 | 高速涂膜机 |  | JSLSD0022T036 | 高速涂膜机 | 1 | 王声洪 | 2023-01-07 | 2023-01-14 | 2023-03-31 | 2023-04-01 | 2023-04-17 | 2023-04-24 | / | 2023-04-25 | 2023-10-31 | 2023-01-07 | 2023-01-11 | 2023-01-14 | 2023-01-19 | 2023-04-01 | 2023-04-13 |  | / | 2023-04-27 |  | 2023-06-15 | 2023-07-15 | 2023-10-15 | 2023-11-15 |  | 4100129258 | 否 | 2 | 15
202 | 比亚迪 | 苏海 | 高速涂膜机 |  | JSLSD0022T037 | 高速涂膜机 | 1 | 王声洪 | 2023-01-07 | 2023-01-14 | 2023-03-03 | 2023-03-04 | 2023-03-12 | 2023-03-19 | / | 2023-03-20 | 2023-09-30 | 2023-01-07 | 2023-01-11 | 2023-01-14 | 2023-01-19 | 2023-03-04 | 2023-03-13 |  | / | 2023-03-20 |  | 2023-04-30 | 2023-05-30 | 2023-08-30 | 2023-09-30 |  | 4100129258 | 否 | 0 | 0
203 | 比亚迪 | 苏海 | 高速涂膜机 |  | JSLSD0022T039 | 高速涂膜机 | 1 | 王声洪 | 2022-11-27 | 2022-12-05 | 2023-01-10 | 2023-01-11 | 2023-02-16 | 2023-02-23 | / | 2023-02-25 | 2023-08-30 | 2022-11-27 | 2022-12-01 | 2022-12-05 | 2022-12-10 | 2023-01-11 | 2023-02-10 |  | / | 2023-03-20 |  | 2023-04-30 | 2023-05-30 | 2023-08-30 | 2023-09-30 |  | 4100129270 | 否 | 23 | 31
204 | 比亚迪 | 苏海 | 高速涂膜机 |  | JSLED23T004 | 高速涂膜机 | 1 | 王声洪 | 2023-01-07 | 2023-01-14 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 2023-04-08 | 2023-04-14 | / | 2023-04-15 | 2023-09-15 | 2023-01-07 | 2023-01-11 | 2023-01-14 | 2023-01-19 | 2023-03-21 | 2023-04-05 |  | / | 2023-04-24 |  | 2023-06-15 | 2023-07-15 | 2023-10-15 | 2023-11-15 |  | 4100130258 | 否 | 9 | 61
205 | 比亚迪 | 苏海 | 高速涂膜机 |  | JSLED23T005 | 高速涂膜机 | 1 | 王声洪 | 2023-01-07 | 2023-01-14 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 2023-04-08 | 2023-04-14 | / | 2023-04-15 | 2023-09-15 | 2023-01-07 | 2023-01-11 | 2023-01-14 | 2023-01-19 | 2023-03-21 | 2023-04-05 |  | / | 2023-06-01 |  | 2023-07-15 | 2023-08-15 | 2023-11-15 | 2023-12-15 |  | 4100130258 | 否 | 47 | 91
206 | 比亚迪 | 苏海 | 高速涂膜机 |  | JSLED23T016 | 高速涂膜机 | 1 | 王声洪 | 2023-01-07 | 2023-01-14 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-28 | 2023-04-05 | / | 2023-04-06 | 2023-10-10 | 2023-01-07 | 2023-01-11 | 2023-01-14 | 2023-01-19 | 2023-03-16 | 2023-03-28 |  | / | 2023-04-06 |  | 2023-05-10 | 2023-06-10 | 2023-09-10 | 2023-10-10 |  | 4100134466 | 否 | 0 | 0
207 | 比亚迪 | 苏海 | 高速涂膜机 |  | JSLED23T440 | 高速涂膜机 | 1 | 王声洪 | 2023-05-20 | 2023-05-31 | 2023-07-05 | 2023-07-06 | 2023-07-24 | 2023-07-30 | / | 2023-07-31 | 2024-02-15 | 2023-05-20 | 2023-05-27 | 2023-05-31 | 2023-06-08 | 2023-07-06 | 2023-07-24 |  | / | 2023-07-31 |  | 2023-09-15 | 2023-10-15 | 2024-01-15 | 2024-02-15 |  | 4100152687 | 否 | 0 | 0
208 | CATL | 苏海 | 激光模切分切一体机 |  | JSLEDCA21B161 | 激光模切分切一体机 | 12 | 王声洪 | 2021-04-10 | 2021-05-30 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-15 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-19 | 2022-06-30 | 2021-04-10 | 2021-04-15 | 2021-06-15 | 2021-07-10 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2021-10-22 | 客户 | 2021-11-30 | 2021-01-30 | 2022-04-30 | 2022-05-30 |  | 4300516985 4300516987 4300516988 | 是 | 3 | -31
209 | CATL | 苏海 | 激光模切分切一体机 |  | JSLEDCA21B161 | 激光模切分切一体机 | 48 | 王声洪 | 2021-04-10 | 2021-05-30 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-15 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021-11-18 | 2022-07-31 | 2021-04-10 | 2021-04-15 | 2021-06-15 | 2021-07-10 | 2021-10-01 | 2021-10-16 | 2021-10-15 | 2021-10-16 | 2021-11-26 | 客户 | 2022-01-30 | 2022-03-30 | 2022-06-30 | 2022-07-20 |  | 4300516985 4300516987 4300516988 | 是 | 8 | -11
210 | CATL | 苏海 | 激光模切分切一体机 |  | JSLEDCA21B161 | 激光模切分切一体机 | 48 | 王声洪 | 2021-04-10 | 2021-05-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-15 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-18 | 2022-08-31 | 2021-04-10 | 2021-04-15 | 2021-06-15 | 2021-07-10 | 2021-11-30 | 2021-12-15 | 2021-10-15 | 2021-10-16 | 2022-01-06 | 客户 | 2022-01-30 | 2022-03-30 | 2022-06-30 | 2022-08-20 |  | 4300516985 4300516987 4300516988 | 是 | 19 | -11
211 | CATL | 苏海 | 激光模切分切一体机 |  | JSLEDCA21B162 | 激光模切分切一体机 | 12 | 王声洪 | 2021-04-10 | 2021-05-30 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-15 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-11-05 | 2022-09-30 | 2021-04-10 | 2021-04-15 | 2021-06-15 | 2021-07-10 | 2021-10-06 | 2021-10-28 | 2021-10-15 | 2021-10-16 | 2021-12-05 | 客户 | 2022/2/30 | 2022-03-30 | 2022-06-30 | 2022-09-20 |  | 4300516988 4300516986 4300520639 | 是 | 30 | -10
212 | CATL | 苏海 | 激光模切分切一体机 |  | JSLEDCA21B162 | 激光模切分切一体机 | 48 | 王声洪 | 2021-04-10 | 2021-05-30 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-05 | 2022-10-31 | 2021-04-10 | 2021-04-15 | 2021-06-15 | 2021-07-10 | 2021-10-31 | 2021-11-15 | 2021-10-15 | 2021-10-16 | 2021-12-30 | 客户 | 2022-03-30 | 2022-04-30 | 2022-07-30 | 2022-10-20 |  | 4300516988 4300516986 4300520639 | 是 | 25 | -11
213 | CATL | 苏海 | 激光模切分切一体机 |  | JSLEDCA21B162 | 激光模切分切一体机 | 48 | 王声洪 | 2021-04-10 | 2021-05-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-13 | 2022-01-29 | 2022-01-29 | 2022-01-04 | 2022-11-30 | 2021-04-10 | 2021-04-15 | 2021-06-15 | 2021-07-10 | 2022-01-25 | 2022-02-15 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 2022-02-23 | 客户 | 2022-04-30 | 2022-05-30 | 2022-08-30 | 2022-11-20 |  | 4300516988 4300516986 4300520639 | 是 | 50 | -10
214 | 中航 | 成都 | 2021-ZH-成都-中试线模切机-2台 | 21ZHCDAT140 | JSLEDZH21B621 | 激光分条模切一体机-正极 | 1 | 陈佳 | 2021-11-26 | 2022-01-01 | 2022-02-20 | 2022-02-21 | 2022-03-10 | 2022-03-17 | 2022-03-19 | 2022-03-22 | 2022-09-30 | 2021-11-26 | 2021-12-14 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 2022-02-23 | 2022-03-15 | 2022-03-22 | 2022-03-27 | 2022-04-15 | 客户 | 2022-05-11 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2023-04-15 | 客户 | ZC4000202112220023 |  | 24 | 197
215 | 中航 | 成都 | 2021-ZH-成都-中试线模切机-2台 | 21ZHCDAT140 | JSLEDZH21B622 | 激光分条模切一体机-负极 | 1 | 陈佳 | 2021-11-26 | 2022-01-01 | 2022-02-20 | 2022-02-21 | 2022-03-10 | 2022-03-17 | 2022-03-19 | 2022-03-22 | 2022-09-30 | 2021-11-26 | 2021-12-14 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 2022-02-23 | 2022-03-15 | 2022-03-22 | 2022-03-27 | 2022-04-15 | 客户 | 2022-05-11 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2023-04-15 | 客户 | ZC4000202112220023 |  | 24 | 197
216 | 中航 | 成都 | 2021-ZH-成都-A1.1-模切机-24台 | 21ZHCDA1135 | JSLEDZH21B755 | 激光模切分条一体机-正极正机 | 6 | 陈佳 | 2021-12-27 | 2022-01-25 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2022-04-17 | 2022-04-24 | 2022-04-25 | 2022-04-30 | 2022-10-30 | 2021-12-27 | 2022-01-17 | 2022-02-26 | 2022-02-28 | 2022-04-13 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-26 | 2022-06-10 | 物料，制造 | 2022-08-09 | 2022-09-08 | 2022-10-08 | 2023-01-17 | 客户 | ZC4000202112220025 |  | 41 | 79
217 | 中航 | 成都 | 2021-ZH-成都-A1.1-模切机-24台 | 21ZHCDA1135 | JSLEDZH21B756 | 激光模切分条一体机-正极反机 | 6 | 陈佳 | 2021-12-27 | 2022-01-25 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2022-04-17 | 2022-04-24 | 2022-04-25 | 2022-04-30 | 2022-10-30 | 2021-12-27 | 2022-01-17 | 2022-02-26 | 2022-02-28 | 2022-04-13 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-06-16 | 2022-06-23 | 物料，制造 | 2022-09-22 | 2022-10-22 | 2022-11-21 | 2023-04-30 | 客户 | ZC4000202112220025 |  | 54 | 182
218 | 中航 | 成都 | 2021-ZH-成都-A1.1-模切机-24台 | 21ZHCDA1135 | JSLEDZH21B757 | 激光模切分条一体机-负极正机 | 6 | 陈佳 | 2021-12-27 | 2022-01-25 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2022-04-17 | 2022-04-24 | 2022-04-25 | 2022-04-30 | 2022-10-30 | 2021-12-27 | 2022-01-17 | 2022-02-26 | 2022-02-28 | 2022-04-13 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-06-26 | 2022-07-02 | 物料，制造 | 2022-10-11 | 2022-11-10 | 2022-12-10 | 2023-04-30 | 客户 | ZC4000202112220025 |  | 63 | 182
219 | 中航 | 成都 | 2021-ZH-成都-A1.1-模切机-24台 | 21ZHCDA1135 | JSLEDZH21B758 | 激光模切分条一体机-负极反机 | 6 | 陈佳 | 2021-12-27 | 2022-01-25 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2022-04-17 | 2022-04-24 | 2022-04-25 | 2022-04-30 | 2022-10-30 | 2021-12-27 | 2022-01-17 | 2022-02-26 | 2022-02-28 | 2022-04-13 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-07-10 | 2022-07-13 | 物料，制造 | 2022-11-18 | 2022-12-18 | 2023-01-17 | 2023-05-30 | 客户 | ZC4000202112220025 |  | 74 | 212
220 | 中航 | 成都 | 2022-ZH-成都-中试线-模切机2台 | 22ZHCDZS294 | JSLEDZH22B413 | 激光模切分条一体机（正机） | 1 | 陈佳 | 2021-03-22 | 2022/4/11 | 2022/5/23 | 2022-05-24 | 2022-06-12 | 2022-06-19 | 2022-06-20 | 2022-06-26 | 2022-12-31 | 2022-03-22 | 2022-04-12 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | 2022-07-19 | 2022-07-23 | 2022-07-29 | 客户 | 2022-08-22 | 2022-09-22 | 2022-10-23 | 2023-06-25 | 客户 | ZC4000202204230001 |  | 33 | 176
221 | 中航 | 成都 | 2022-ZH-成都-中试线-模切机2台 | 22ZHCDZS294 | JSLEDZH22B414 | 激光模切分条一体机（负机） | 1 | 陈佳 | 2021-03-22 | 2022/4/11 | 2022/5/23 | 2022-05-24 | 2022-06-12 | 2022-06-19 | 2022-06-20 | 2022-06-26 | 2022-12-31 | 2022-03-22 | 2022-04-12 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | 2022-07-19 | 2022-07-23 | 2022-07-29 | 客户 | 2022-08-22 | 2022-09-22 | 2022-10-23 | 2023-06-25 | 客户 | ZC4000202204230001 |  | 33 | 176
222 | 中航 | 成都 | 2022-ZH-成都-A1.2-激光模切机-26台 | 22ZHCDA2292 | JSLEDZH22B527 | 正极激光模切二分机-正机 | 6 | 陈佳 | 2022-04-23 | 2022-05-09 | 2022-06-14 | 2022-06-30 | 2022-07-05 | 2022-07-10 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | 2023-01-20 | 2022-04-25 | 2022-05-05 | 2022-05-25 | 2022-06-10 | 2022-08-05 | 2022-09-03 | 2022-09-10 | 2022-09-25 | 2022-10-13 | 物料，制造 | 2022-12-15 | 2023-01-10 | 2023-02-10 | 2023-07-30 | 客户 | ZC5000202205110004 |  | 88 | 191
223 | 中航 | 成都 | 2022-ZH-成都-A1.2-激光模切机-26台 | 22ZHCDA2292 | JSLEDZH22B528 | 正极激光模切二分机-反机 | 7 | 陈佳 | 2022-04-23 | 2022-05-09 | 2022-06-14 | 2022-06-30 | 2022-07-05 | 2022-07-10 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | 2023-01-20 | 2022-04-25 | 2022-05-05 | 2022-05-25 | 2022-06-10 | 2022-08-05 | 2022-09-03 | 2022-09-10 | 2022-09-25 | 2022-10-21 | 物料，制造 | 2023-02-20 | 2023-03-15 | 2023-04-15 | 2023-07-30 | 客户 | ZC5000202205110004 |  | 96 | 191
224 | 中航 | 成都 | 2022-ZH-成都-A1.2-激光模切机-26台 | 22ZHCDA2292 | JSLEDZH22B529 | 负极激光模切二分机-正机 | 7 | 陈佳 | 2022-04-23 | 2022-05-09 | 2022-06-14 | 2022-06-30 | 2022-07-05 | 2022-07-10 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | 2023-01-20 | 2022-04-25 | 2022-05-05 | 2022-05-25 | 2022-06-10 | 2022-08-05 | 2022-09-03 | 2022-09-10 | 2022-09-25 | 2022-11-01 | 物料，制造 | 2023-01-10 | 2023-02-05 | 2023-03-05 | 2023-07-30 | 客户 | ZC5000202205110004 |  | 107 | 191
225 | 中航 | 成都 | 2022-ZH-成都-A1.2-激光模切机-26台 | 22ZHCDA2292 | JSLEDZH22B530 | 负极激光模切二分机-反机 | 6 | 陈佳 | 2022-04-23 | 2022-05-09 | 2022-06-14 | 2022-06-30 | 2022-07-05 | 2022-07-10 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | 2023-01-20 | 2022-04-25 | 2022-05-05 | 2022-05-25 | 2022-06-10 | 2022-08-05 | 2022-09-03 | 2022-09-10 | 2022-09-25 | 2022-12-01 | 物料，制造 | 2023-02-09 | 2023-03-05 | 2023-04-05 | 2023-07-30 | 客户 | ZC5000202205110004 |  | 137 | 191
226 | 蜂巢 | 遂宁一期 | 2021-CC-遂宁-一期L6-模切机-12台 | 21CCSN00692 | JSLEDCC21B443 | 遂宁一期L6模切机正极正机 | 3 | 陈佳 | 2021-08-15 | 2021-09-01 | 2021-10-21 | 2021-12-10 | 2022-01-02 | 2022-01-09 | 2022-01-29 | 2022-02-05 | 2022-08-05 | 2021-09-01 | 2021-10-10 | 2021-11-02 | 2021-11-10 | 2021-12-15 | 2022-01-30 | 2022-02-07 | 2022-05-30 | 2022-08-22 | 客户 | 2023-04-15 | 2023-05-05 | 2023-06-05 | 2023-07-30 | 客户 |  |  | 198 | 359
227 | 蜂巢 | 遂宁一期 | 2021-CC-遂宁-一期L6-模切机-12台 | 21CCSN00692 | JSLEDCC21B444 | 遂宁一期L6模切机正极反机 | 3 | 陈佳 | 2021-08-15 | 2021-09-01 | 2021-10-21 | 2021-12-10 | 2022-01-02 | 2022-01-09 | 2022-01-29 | 2022-02-05 | 2022-08-05 | 2021-09-01 | 2021-10-10 | 2021-11-02 | 2021-11-10 | 2021-12-15 | 2022-01-30 | 2022-02-07 | 2022-05-30 | 2022-08-22 | 客户 | 2023-04-15 | 2023-05-05 | 2023-06-05 | 2023-07-30 | 客户 |  |  | 198 | 359
228 | 蜂巢 | 遂宁一期 | 2021-CC-遂宁-一期L6-模切机-12台 | 21CCSN00692 | JSLEDCC21B445 | 遂宁一期L6模切机负极正机 | 3 | 陈佳 | 2021-08-15 | 2021-09-01 | 2021-10-21 | 2021-12-10 | 2022-01-02 | 2022-01-09 | 2022-01-29 | 2022-02-05 | 2022-08-05 | 2021-09-01 | 2021-10-10 | 2021-11-02 | 2021-11-10 | 2021-12-15 | 2022-01-30 | 2022-02-07 | 2022-05-30 | 2022-08-22 | 客户 | 2023-04-15 | 2023-05-05 | 2023-06-05 | 2023-07-30 | 客户 |  |  | 198 | 359
229 | 蜂巢 | 遂宁一期 | 2021-CC-遂宁-一期L6-模切机-12台 | 21CCSN00692 | JSLEDCC21B446 | 遂宁一期L6模切机负极反机 | 3 | 陈佳 | 2021-08-15 | 2021-09-01 | 2021-10-21 | 2021-12-10 | 2022-01-02 | 2022-01-09 | 2022-01-29 | 2022-02-05 | 2022-08-05 | 2021-09-01 | 2021-10-10 | 2021-11-02 | 2021-11-10 | 2021-12-15 | 2022-01-30 | 2022-02-07 | 2022-05-30 | 2022-08-22 | 客户 | 2023-04-15 | 2023-05-05 | 2023-06-05 | 2023-07-30 | 客户 |  |  | 198 | 359
230 | 蜂巢 | 遂宁一期 | 2021-CC-遂宁-一期MEB-模切机-10台 | 21CCSN00693 | JSLEDCC21B447 | 遂宁一期MEB模切机正极正机 | 4 | 陈佳 | 2021-08-15 | 2021-09-01 | 2021-10-21 | 2021-12-10 | 2022-01-02 | 2022-01-09 | 2022-01-29 | 2022-02-05 | 2022-08-05 | 2021-09-01 | 2021-10-10 | 2021-11-02 | 2021-11-10 | 2021-12-15 | 2022-01-30 | 2022-02-07 | 2022-05-30 | 2022-12-08 | 客户 | 2023-05-30 | 2023-06-10 | 2023-07-10 | 2023-08-10 | 客户 |  |  | 306 | 370
231 | 蜂巢 | 遂宁一期 | 2021-CC-遂宁-一期MEB-模切机-10台 | 21CCSN00693 | JSLEDCC21B448 | 遂宁一期MEB模切机正极反机 | 6 | 陈佳 | 2021-08-15 | 2021-09-01 | 2021-10-21 | 2021-12-10 | 2022-01-02 | 2022-01-09 | 2022-01-29 | 2022-02-05 | 2022-08-05 | 2021-09-01 | 2021-10-10 | 2021-11-02 | 2021-11-10 | 2021-12-15 | 2022-01-30 | 2022-02-07 | 2022-05-30 | 2022-12-08 | 客户 | 2023-05-30 | 2023-06-10 | 2023-07-10 | 2023-08-10 | 客户 |  |  | 306 | 370
232 | 中航 | 眉山 | 激光模切分条一体机 | 22ZHMS00330 | JSLEDZH22B861 | 激光模切机 | 3 | 陈佳 | 2022-07-28 | 2022-08-12 | 2022-11-10 | 2022-11-11 | 2022-12-23 | 2023-12-30 | 2023-01-06 | 2023-02-05 | 2023-08-30 | 2022-07-28 | 2022-08-12 | 2022-09-05 | 2022-11-10 | 2022-11-11 | 2022-12-11 | 2022-12-17 | 2022-01-06 | 2023-02-11 | 客户与商务沟通先发货后付款 | 23/3/28 | 23/4/15 | 23/5/15 | 23/8/31 |  |  | 否 | 6 | 1
233 | 中航 | 眉山 | 激光模切分条一体机 | 22ZHMS00330 | JSLEDZH22B862 | 激光模切机 | 4 | 陈佳 | 2022-07-28 | 2022-08-12 | 2022-11-10 | 2022-11-11 | 2022-12-23 | 2023-12-30 | 2023-01-06 | 2023-02-05 | 2023-08-30 | 2022-07-28 | 2022-08-12 | 2022-09-05 | 2022-11-10 | 2022-11-11 | 2022-12-11 | 2022-12-17 | 2022-01-06 | 2023-02-11 | 客户与商务沟通先发货后付款 | 23/3/28 | 23/4/15 | 23/5/15 | 23/8/31 |  |  | 否 | 6 | 1
234 | 中航 | 眉山 | 激光模切分条一体机 | 22ZHMS00330 | JSLEDZH22B863 | 激光模切机 | 4 | 陈佳 | 2022-07-28 | 2022-08-12 | 2022-11-10 | 2022-11-11 | 2022-12-23 | 2023-12-30 | 2023-01-06 | 2023-02-05 | 2023-08-30 | 2022-07-28 | 2022-08-12 | 2022-09-05 | 2022-11-10 | 2022-11-11 | 2022-12-11 | 2022-12-17 | 2022-01-06 | 2023-02-11 | 客户与商务沟通先发货后付款 | 23/3/28 | 23/4/15 | 23/5/15 | 23/8/31 |  |  | 否 | 6 | 1
235 | 中航 | 眉山 | 激光模切分条一体机 | 22ZHMS00330 | JSLEDZH22B864 | 激光模切机 | 3 | 陈佳 | 2022-07-28 | 2022-08-12 | 2022-11-10 | 2022-11-11 | 2022-12-23 | 2023-12-30 | 2023-01-06 | 2023-02-05 | 2023-08-30 | 2022-07-28 | 2022-08-12 | 2022-09-05 | 2022-11-10 | 2022-11-11 | 2022-12-11 | 2022-12-17 | 2022-01-06 | 2023-02-11 | 客户与商务沟通先发货后付款 | 23/3/28 | 23/4/15 | 23/5/15 | 23/8/31 |  |  | 否 | 6 | 1
236 | 比亚迪 | 江苏海目星 |  | \ | JSLSD0022T025 | 高速涂膜机 | 1 | 冯亚奇 | 2022-09-22 | 2022-09-30 | 2022-10-10 | 2022-11-03 | 2022-11-18 | 2022-11-19 | 2022-11-20 | 2022-11-25 | 2023-06-13 | 2022-09-22 |  | 2022-09-28 | 2022-11-02 | 2022-11-03 | 2022-11-18 | 2022-11-19 | 2022-11-20 | 2022-12-15 | 客户 | 2023-01-19 | [6 empty] | 20 | -45090
237 | 比亚迪 | 江苏海目星 |  | \ | JSLSD0022T017 | 高速涂膜机 | 1 | 冯亚奇 | 2022-09-15 | 2022-10-10 | 2022-10-13 | 2022-11-21 | 2022-12-18 | 2022-12-24 | 2022-12-25 | 2023-01-10 | 2023-07-09 | 2022-09-15 |  | 2022-09-25 | 2022-10-13 | 2022-11-21 | 2022-12-18 | 2022-12-24 | 2022-12-25 | 2023-01-10 | 客户 | 2023-04-20 | [6 empty] | 0 | -45116
238 | 比亚迪 | 江苏海目星 |  | \ | JSLSD0022T018 | 高速涂膜机 | 1 | 冯亚奇 | 2022-09-15 | 2022-10-10 | 2022-10-13 | 2022-11-21 | 2022-12-18 | 2022-12-24 | 2022-12-25 | 2023-01-10 | 2023-07-09 | 2022-09-15 |  | 2022-09-25 | 2022-10-13 | 2022-11-21 | 2022-12-18 | 2022-12-24 | 2022-12-25 | 2023-01-10 | 客户 | 2023-04-20 | [6 empty] | 0 | -45116
239 | 比亚迪 | 江苏海目星 |  | \ | JSLSD0022T019 | 高速涂膜机 | 1 | 冯亚奇 | 2022-09-15 | 2022-10-10 | 2022-10-13 | 2022-11-21 | 2022-12-18 | 2022-12-24 | 2023-01-05 | 2023-01-10 | 2023-07-10 | 2022-09-15 |  | 2022-09-25 | 2022-10-13 | 2022-11-21 | 2022-12-18 | 2022-12-24 | 2023-01-05 | 2023-02-08 | 客户 | [7 empty] | 29 | -45117
240 | 捷威 | 江苏海目星 |  | \ | JSLEDJW22BC26 | 二出四激光切分一体机正极-正机 | 1 | 冯亚奇 | 2022-10-26 | 2022-11-30 | 2022-12-15 | 2023-02-05 | 2023-02-27 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 2023-03-16 |  | 2022-10-26 |  | 2022-11-30 | [14 empty] | -45001 | 0
241 | 捷威 | 江苏海目星 |  | \ | JSLEDJW22BC27 | 二出四激光切分一体机正极-反机 | 2 | 冯亚奇 | 2022-10-26 | 2022-11-30 | 2022-12-15 | 2023-02-05 | 2023-02-27 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 2023-03-16 |  | 2022-10-26 |  | 2022-11-30 | [14 empty] | -45001 | 0
242 | 捷威 | 江苏海目星 |  | \ | JSLEDJW22BC28 | 二出四激光切分一体机负极-正机 | 2 | 冯亚奇 | 2022-10-26 | 2022-11-30 | 2022-12-15 | 2023-02-05 | 2023-02-27 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 2023-03-16 |  | 2022-10-26 |  | 2022-11-30 | [14 empty] | -45001 | 0
243 | 捷威 | 江苏海目星 |  | \ | JSLEDJW22BC29 | 二出四激光切分一体机负极-反机 | 1 | 冯亚奇 | 2022-10-26 | 2022-11-30 | 2022-12-15 | 2023-02-05 | 2023-02-27 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 2023-03-16 |  | 2022-10-26 |  | 2022-11-30 | [14 empty] | -45001 | 0
244 | 天合 | 江苏海目星 |  | \ | JSLEDTH22BF67 | 激光模切分切一体机 阴级正机 | 2 | 冯亚奇 | 2022-12-28 | 2023-01-07 | 2023-01-18 | 2023-03-20 | 2023-04-08 | 2023-04-14 | 2023-04-15 | 2023-04-20 |  | 2022-12-28 |  | 2023-01-15 | 2023-02-05 | 2023-03-20 | 2023-04-08 | 2023-04-14 | 2023-04-15 | 2023-04-20 | [8 empty] | 0 | 0
245 | 天合 | 江苏海目星 |  | \ | JSLEDTH22BF68 | 激光模切分切一体机 阴级反机 | 2 | 冯亚奇 | 2022-12-28 | 2023-01-07 | 2023-01-18 | 2023-03-20 | 2023-04-08 | 2023-04-14 | 2023-04-15 | 2023-04-20 |  | 2022-12-28 |  | 2023-01-15 | 2023-02-05 | 2023-03-20 | 2023-04-08 | 2023-04-14 | 2023-04-15 | 2023-04-20 | [8 empty] | 0 | 0
246 | 天合 | 江苏海目星 |  | \ | JSLEDTH22BF69 | 激光模切分切一体机 阳极正机 | 2 | 冯亚奇 | 2022-12-28 | 2023-01-07 | 2023-01-18 | 2023-03-20 | 2023-04-08 | 2023-04-14 | 2023-04-15 | 2023-04-29 |  | 2022-12-28 |  | 2023-01-15 | 2023-02-05 | 2023-03-20 | 2023-04-08 | 2023-04-14 | 2023-04-15 | 2023-04-25 | [8 empty] | -4 | 0
247 | 天合 | 江苏海目星 |  | \ | JSLEDTH22BF70 | 激光模切分切一体机 阳极反机 | 2 | 冯亚奇 | 2022-12-28 | 2023-01-07 | 2023-01-18 | 2023-03-20 | 2023-04-08 | 2023-04-14 | 2023-04-15 | 2023-04-29 |  | 2022-12-28 |  | 2023-01-15 | 2023-02-05 | 2023-03-20 | 2023-04-08 | 2023-04-14 | 2023-04-15 | 2023-04-25 | [8 empty] | -4 | 0
248 | 兰钧 | 江苏海目星 |  | \ | JSLED23J045 | 宽幅激光模切分条一体机 正极正机 | 1 | 冯亚奇 | 2023-01-29 | 2023-02-23 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 2023-05-05 | 2023-05-14 | 2023-05-15 | 2023-05-20 |  | 2023-01-29 | 2023-02-23 | [15 empty] | -45066 | 0
249 | 兰钧 | 江苏海目星 |  | \ | JSLED23J046 | 宽幅激光模切分条一体机 正极反机 | 1 | 冯亚奇 | 2023-01-29 | 2023-02-23 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 2023-05-05 | 2023-05-14 | 2023-05-15 | 2023-05-20 |  | 2023-01-29 | 2023-02-23 | [15 empty] | -45066 | 0
250 | 兰钧 | 江苏海目星 |  | \ | JSLED23J047 | 宽幅激光模切分条一体机 负极正机 | 1 | 冯亚奇 | 2023-01-29 | 2023-02-23 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 2023-05-05 | 2023-05-14 | 2023-05-15 | 2023-05-20 |  | 2023-01-29 | 2023-02-23 | [15 empty] | -45066 | 0
251 | 兰钧 | 江苏海目星 |  | \ | JSLED23J048 | 宽幅激光模切分条一体机 负极反机 | 1 | 冯亚奇 | 2023-01-29 | 2023-02-23 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 2023-05-05 | 2023-05-14 | 2023-05-15 | 2023-05-20 |  | 2023-01-29 | 2023-02-23 | [15 empty] | -45066 | 0
252 | 天能 | 江苏海目星 |  | \ | JSLED23J092 | 一出二激光切分一体机 （正极正机） | 2 | 冯亚奇 | 2023-01-31 | 2023-03-07 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-05-15 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-07-01 |  | 2023-01-31 | 2023-02-25 | 2023-03-07 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-05-15 |  | 2023-06-12 | [9 empty] | -45108 | 0
253 | 天能 | 江苏海目星 |  | \ | JSLED23J093 | 一出二激光切分一体机 （正极反机） | 3 | 冯亚奇 | 2023-01-31 | 2023-03-07 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-05-15 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-07-01 |  | 2023-01-31 | 2023-02-25 | 2023-03-07 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-05-15 |  | 2023-06-12 | [9 empty] | -45108 | 0
254 | 天能 | 江苏海目星 |  | \ | JSLED23J094 | 一出二激光切分一体机 （负极正机） | 2 | 冯亚奇 | 2023-01-31 | 2023-03-07 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-05-15 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-07-01 |  | 2023-01-31 | 2023-02-25 | 2023-03-07 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-05-15 |  | 2023-06-12 | [9 empty] | -45108 | 0
255 | 天能 | 江苏海目星 |  | \ | JSLED23J095 | 一出二激光切分一体机 （负极反机） | 3 | 冯亚奇 | 2023-01-31 | 2023-03-07 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-05-15 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-07-01 |  | 2023-01-31 | 2023-02-25 | 2023-03-07 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-05-15 |  | 2023-06-12 | [9 empty] | -45108 | 0
256 | 天能 | 江苏海目星 |  | \ | JSLEDTN22BA22 | 激光模切分切一体机 | 4 | 冯亚奇 | 2022-08-31 | 2022/10/12 | 2022/10/16 | 2022/11/15 |  |  | 2022-11-26 | 2023/12/24 |  | 2022-08-31 | 2022-09-15 | 2022-10-12 | 2022-10-16 | 2022-11-15 | 2022-12-14 | 2023-01-15 | 2023-03-15 | [9 empty] | #VALUE! | 0
257 | 天能 | 江苏海目星 |  | \ | JSLEDTN22BA23 | 激光模切分切一体机 | 4 | 冯亚奇 | 2022-08-31 | 2022/10/12 | 2022/10/16 | 2022/11/15 |  |  | 2022-11-26 | 2022/12/24 |  | 2022-08-31 | 2022-09-15 | 2022-10-12 | 2022-10-16 | 2022-11-15 | 2022-12-14 | 2023-01-15 | 2023-03-15 | [9 empty] | #VALUE! | 0
258 | 天能 | 江苏海目星 |  | \ | JSLEDTN22BA24 | 激光模切分切一体机 | 4 | 冯亚奇 | 2022-08-31 | 2022/10/12 | 2022/10/16 | 2022/11/15 |  |  | 2022-11-26 | 2022/12/24 |  | 2022-08-31 | 2022-09-15 | 2022-10-12 | 2022-10-16 | 2022-11-15 | 2022-12-14 | 2023-01-15 | 2023-03-15 | [9 empty] | #VALUE! | 0
259 | 天能 | 江苏海目星 |  | \ | JSLEDTN22BA25 | 激光模切分切一体机 | 4 | 冯亚奇 | 2022-08-31 | 2022/10/12 | 2022/10/16 | 2022/11/15 |  |  | 2022-11-26 | 2022/12/24 |  | 2022-08-31 | 2022-09-15 | 2022-10-12 | 2022-10-16 | 2022-11-15 | 2022-12-14 | 2023-01-15 | 2023-03-15 | [9 empty] | #VALUE! | 0
260 | 蔚来 | 江苏海目星 |  | \ | JSLED23J403 | 激光模切裁片一体机 | 1 | 冯亚奇 | 2023-04-08 | 2023-04-30 | 2023-06-01 | 2023-06-22 | [5 empty] | 2022-08-31: 2023-04-08 | [9 empty] | 0 | 0
261 | 天能 | 苏海 | 2022-TN-天能-一出二激光模切分条一体机-2台正极正机 | \ | JSLEDTN22B242 | 2022-TN-天能-一出二激光模切分条一体机-2台正极正机 | 2 | 冯亚奇 | 2022-03-03 | 2022-03-29 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 2022-07-08 | 2022-07-15 | 2022-07-20 | 2022-03-03 | 2022-03-24 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 2022-06-28 | 2022-07-08 | 2021-05-24 | 2022-07-16 | 2022-08-19 | 客户 | [7 empty] | 35 | -44762
262 | 天能 | 苏海 | 2022-TN-天能-一出二激光模切分条一体机-3台正极反机 | \ | JSLEDTN22B243 | 2022-TN-天能-一出二激光模切分条一体机-3台正极反机 | 3 | 冯亚奇 | 2022-03-03 | 2022-03-29 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 2022-07-08 | 2022-07-15 | 2022-07-20 | 2022-03-03 | 2022-03-24 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 2022-06-28 | 2022-07-08 | 2022-07-16 | 2022-07-16 | 2022-08-19 | 客户 | [7 empty] | 35 | -44762
263 | 天能 | 苏海 | 2022-TN-天能-一出二激光模切分条一体机-2台负极正机 | \ | JSLEDTN22B244 | 2022-TN-天能-一出二激光模切分条一体机-2台负极正机 | 2 | 冯亚奇 | 2022-03-03 | 2022-03-29 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 2022-07-08 | 2022-07-15 | 2022-07-20 | 2022-03-03 | 2022-03-24 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 2022-06-28 | 2022-07-08 | 2022-07-16 | 2022-07-16 | 2022-08-29 | 客户 | [7 empty] | 45 | -44762
264 | 天能 | 苏海 | 2022-TN-天能-一出二激光模切分条一体机-3台负极反机 | \ | JSLEDTN22B245 | 2022-TN-天能-一出二激光模切分条一体机-3台负极反机 | 3 | 冯亚奇 | 2022-03-03 | 2022-03-29 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 2022-07-08 | 2022-07-15 | 2022-07-20 | 2022-03-03 | 2022-03-24 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 2022-06-28 | 2022-07-08 | 2022-07-16 | 2022-07-16 | 2022-08-29 | 客户 | [7 empty] | 45 | -44762
265 | 海能 | 苏海 | 2023-中国-江西吉安-激光模切机-6台 | \ | JSLED23J475 | 激光模切机（阴极正机） | 1 | 冯亚奇 | 2023-06-05 | 2023-07-06 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-09-14 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 2023-09-30 |  | 2022-08-31: 2023-06-05 | [8 empty] | \ | -45199 | 0 | -44623
266 | 海能 | 苏海 | 2023-中国-江西吉安-激光模切机-6台 | \ | JSLED23J476 | 激光模切机（阴极反机） | 2 | 冯亚奇 | 2023-06-05 | 2023-07-06 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-09-14 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 2023-09-30 |  | 2022-08-31: 2023-06-05 | [8 empty] | \ | -45199 | 0 | -44623
267 | 海能 | 苏海 | 2023-中国-江西吉安-激光模切机-6台 | \ | JSLED23J477 | 激光模切机（阳极正机） | 2 | 冯亚奇 | 2023-06-05 | 2023-07-06 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-09-14 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 2023-09-30 |  | 2022-08-31: 2023-06-05 | [8 empty] | \ | -45199 | 0 | -44623
268 | 海能 | 苏海 | 2023-中国-江西吉安-激光模切机-6台 | \ | JSLED23J478 | 激光模切机（阳极反机） | 1 | 冯亚奇 | 2023-06-05 | 2023-07-06 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-09-14 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 2023-09-30 |  | 2022-08-31: 2023-06-05 | [8 empty] | \ | -45199 | 0 | -44623
269 | 天合 | 苏海 | 2023-中国滁州-激光模切机-8台 | \ | JSLED23J501 | 激光模切机（阳极正机） | 2 | 冯亚奇 | 2023-06-14 | 2023-07-10 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-09-15 | 2023-09-20 | 2023-09-25 | 2023-09-30 |  | 2022-08-31: 2023-06-14 | [9 empty] | -45199 | 0
270 | 天合 | 苏海 | 2023-中国滁州-激光模切机-9台 | \ | JSLED23J502 | 激光模切机（阳极反机） | 2 | 冯亚奇 | 2023-06-14 | 2023-07-10 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-09-15 | 2023-09-20 | 2023-09-25 | 2023-09-30 |  | 2022-08-31: 2023-06-14 | [9 empty] | -45199 | 0
271 | 天合 | 苏海 | 2023-中国滁州-激光模切机-10台 | \ | JSLED23J503 | 激光模切机（阴极正机） | 2 | 冯亚奇 | 2023-06-14 | 2023-07-10 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-09-15 | 2023-09-20 | 2023-09-25 | 2023-09-30 |  | 2022-08-31: 2023-06-14 | [9 empty] | -45199 | 0
272 | 天合 | 苏海 | 2023-中国滁州-激光模切机-11台 | \ | JSLED23J504 | 激光模切机（阴极反机） | 2 | 冯亚奇 | 2023-06-14 | 2023-07-10 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-09-15 | 2023-09-20 | 2023-09-25 | 2023-09-30 |  | 2022-08-31: 2023-06-14 | [9 empty] | -45199 | 0
273 | 比亚迪 | 重庆 | 700MM短刃模切项目 | 230CQ00044 | JSLED23J201 | 激光模切机 | 1 | 雷超&付绍建 | 2023-02-08 | 2023-02-27 | 2023-03-10 | 2023-04-05 | 2023-04-30 | 2023-05-04 | 2023-05-06 | 2023-05-08 | 2023-11-10 | 2023-02-09 | 2023-02-27 | 2023-03-15 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-05-01 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2023-07-05 | 客户计划变更 | 2023-08-24 | 2023-10-23 | 2023-11-22 | 2023-12-22 |  |  |  | 58 | 42
274 | 比亚迪 | 重庆 | 700MM短刃模切项目 | 230CQ00044 | JSLED23J202 | 激光模切机 | 1 | 雷超&付绍建 | 2023-02-08 | 2023-02-27 | 2023-03-10 | 2023-04-05 | 2023-04-30 | 2023-05-04 | 2023-05-06 | 2023-05-08 | 2023-11-10 | 2023-02-09 | 2023-02-27 | 2023-03-15 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-05-01 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2023-07-05 | 客户计划变更 | 2023-08-24 | 2023-10-23 | 2023-11-22 | 2023-12-22 |  |  |  | 58 | 42
275 | 比亚迪 | 重庆 | 700MM短刃模切项目 | 230CQ00044 | JSLED23J203 | 激光模切机 | 1 | 雷超&付绍建 | 2023-02-08 | 2023-02-27 | 2023-03-10 | 2023-04-05 | 2023-04-30 | 2023-05-04 | 2023-05-06 | 2023-05-08 | 2023-11-10 | 2023-02-09 | 2023-02-27 | 2023-03-15 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-05-01 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2023-07-05 | 客户计划变更 | 2023-08-24 | 2023-10-23 | 2023-11-22 | 2023-12-22 |  |  |  | 58 | 42
276 | 比亚迪 | 重庆 | 700MM短刃模切项目 | 230CQ00044 | JSLED23J204 | 激光模切机 | 1 | 雷超&付绍建 | 2023-02-08 | 2023-02-27 | 2023-03-10 | 2023-04-05 | 2023-04-30 | 2023-05-04 | 2023-05-06 | 2023-05-08 | 2023-11-10 | 2023-02-09 | 2023-02-27 | 2023-03-15 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-05-01 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2023-07-05 | 客户计划变更 | 2023-08-24 | 2023-10-23 | 2023-11-22 | 2023-12-22 |  |  |  | 58 | 42
277 | 融捷 | 常州 | 2022-RJ-广州-A1-模切机-10台 | 22RJGZA1730 | JSLEDRJ22BF74 | 负极正机 | 5 | 雷超&付绍建 | 2023-01-05 | 2023-02-07 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-05-06 | 2023-05-13 | 2023-05-14 | 2023-05-20 | 2023-11-30 | 2023-01-05 | 2023-01-26 | 2023-02-07 | 2023-02-10 | 2023-04-10 | 2023-05-06 | 2023-05-13 | 2023-05-31 | 2023-07-05 | 客户场地未准备好 | 2023-07-10 | 2023-08-09 | 2023-10-08 | 2023-12-30 |  |  |  | 46 | 30
278 | 融捷 | 常州 |  | 22RJGZA1730 | JSLEDRJ22BF75 | 负极反机 | 5 | 雷超&付绍建 | 2023-01-05 | 2023-02-07 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-05-06 | 2023-05-13 | 2023-05-14 | 2023-05-20 | 2023-11-30 | 2023-01-05 | 2023-01-26 | 2023-02-07 | 2023-02-10 | 2023-04-10 | 2023-05-06 | 2023-05-13 | 2023-05-31 | 2023-07-05 | 客户场地未准备好 | 2023-07-10 | 2023-08-09 | 2023-10-08 | 2023-12-30 |  |  |  | 46 | 30
279 | 蜂巢 | 常州 | 成都蜂巢22BE31-34 L6模切机-16台 |  | JSLEDCC22BE31 | 正极正机 | 4 | 雷超&付绍建 | 2022-12-01 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2023-02-13 | 2023-02-26 | 2023-03-10 | 2023-03-20 | 2023-04-03 | 2023-10-20 | 2022-12-01 | 2022-12-10 | 2023-01-08 | 2023-01-14 | 2023-03-15 | 2023-03-30 | 2023-04-08 | 2023-05-09 | 2023-07-05 | 客户场地未准备好 | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 2023-09-29 | 2023-12-30 |  |  |  | 93 | 71
280 | 蜂巢 | 常州 |  |  | JSLEDCC22BE32 | 正极反机 | 4 | 雷超&付绍建 | 2022-12-01 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2023-02-13 | 2023-02-26 | 2023-03-10 | 2023-03-20 | 2023-04-03 | 2023-10-20 | 2022-12-01 | 2022-12-10 | 2023-01-08 | 2023-01-14 | 2023-03-15 | 2023-03-30 | 2023-04-08 | 2023-05-09 | 2023-07-05 | 客户场地未准备好 | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 2023-09-29 | 2023-12-30 |  |  |  | 93 | 71
281 | 蜂巢 | 常州 |  |  | JSLEDCC22BE33 | 负极正机 | 4 | 雷超&付绍建 | 2022-12-01 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2023-02-13 | 2023-02-26 | 2023-03-10 | 2023-03-20 | 2023-04-03 | 2023-10-20 | 2022-12-01 | 2022-12-10 | 2023-01-08 | 2023-01-14 | 2023-03-15 | 2023-03-30 | 2023-04-08 | 2023-05-09 | 2023-07-05 | 客户场地未准备好 | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 2023-09-29 | 2023-12-30 |  |  |  | 93 | 71
282 | 蜂巢 | 常州 |  |  | JSLEDCC22BE34 | 负极反机 | 4 | 雷超&付绍建 | 2022-12-01 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2023-02-13 | 2023-02-26 | 2023-03-10 | 2023-03-20 | 2023-04-03 | 2023-10-20 | 2022-12-01 | 2022-12-10 | 2023-01-08 | 2023-01-14 | 2023-03-15 | 2023-03-30 | 2023-04-08 | 2023-05-09 | 2023-07-05 | 客户场地未准备好 | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 2023-09-29 | 2023-12-30 |  |  |  | 93 | 71
283 | 威睿 | 常州 | 2023-中国宁波-busbar焊接机-1台 | 230NB00153 | JSLED23C371 | busbar焊接机 | 1 | 雷超&付绍建 | 2023/3/25 | 2023/4/24 | 2023/5/20 | 2023/5/22 | 2023/5/25 | 2023/5/27 | 2023/5/28 | 2023/5/30 | 2023/12/1 | 2023/3/25 | 2023/4/24 | 2023/5/20 | 2023/5/22 | 2023/5/26 | 2023/6/1 | 2023/6/2 | 2023/6/3 | 2023/6/7 |  | 2023/7/10 | 2023-08-09 | 2023-10-08 | 2023/12/1 |  |  |  | 8 | 0
284 | 恩力 | 常州 | 2023-中国北京-激光模切裁切一体机-1台 | 230BJ00231 | JSLED23J505 | 负极 | 1 | 雷超&付绍建 | 2023-06-16 | 2023-07-14 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 2023-09-10 | 2023-09-20 | 2023-09-25 | 2023-10-10 | 2024-04-30 | 2023-06-17 | 2023-06-30 | 2023-07-15 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 2023-09-10 | 2023-09-20 | 2023-09-25 | 2023-10-10 |  | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 2024-02-28 | 2024/4/30 |  |  |  | 0 | 0
285 | 蜂巢 | 常州 |  |  | 暂无 |  | 20 | 雷超&汤跃幸 |  |  |  | 2023-07-25 | 2023-08-15 | 2023-08-21 | 2023-09-15 | 2023-09-16 | 2024-03-20 | 2022-11-15: 2023-07-25; 2022-12-14: 2023-08-15; 2023-01-15: 2023-08-21; 2023-03-15: 2023-09-15 | 2023-09-16 |  | 2023-10-20 | 2023-11-19 | 2024-01-18 | 2024-03-20 |  |  |  | 0 | 0
286 | 宣城利信 | 常州 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 激光模切机 | 16 | 雷超&汤跃幸 | 2023-07-05 | 2023-07-29 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2023-09-21 | 2023-10-11 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2024-04-14 | 2023-07-05 | 2023-07-15 | 2023-07-29 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2023-09-21 | 2023-09-26 | 2023-10-16 | 2023-10-17 |  | 2023-12-07 | 2024-01-06 | 2024-03-06 | 2023-04-14 |  |  |  | 0 | -366
287 | 亿纬 | 荆门 | 正极激光模切分条一体机（正机） | JSLEDYW22B147 | JSLEDYW22B147 | 正极激光模切分条一体机（正机） | 7 | 何家翘 | 2022-02-10 | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2022-05-05 | 2022-07-20 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 2023-04-23 | 2022-02-10 | 2022-03-12 | 2022-03-20 | 2022-03-22 | 2022-05-31 | 2022-07-20 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-09-15 |  | / | 2022-12-24 | 2023-01-24 | 2023-04-23 |  |  |  | 113 | 0
288 | 亿纬 | 荆门 | 正极激光模切分条一体机（反机） | JSLEDYW22B148 | JSLEDYW22B148 | 正极激光模切分条一体机（反机） | 6 | 何家翘 | 2022-02-10 | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2022-05-05 | 2022-07-20 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 2023-04-23 | 2022-02-10 | 2022-03-12 | 2022-03-20 | 2022-03-22 | 2022-05-31 | 2022-07-20 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-09-15 |  | / | 2022-12-24 | 2023-01-24 | 2023-04-23 |  |  |  | 113 | 0
289 | 亿纬 | 荆门 | 负极激光模切分条一体机（正机） | JSLEDYW22B149 | JSLEDYW22B149 | 负极激光模切分条一体机（正机） | 6 | 何家翘 | 2022-02-10 | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2022-05-05 | 2022-07-20 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 2023-04-23 | 2022-02-10 | 2022-03-12 | 2022-03-20 | 2022-03-22 | 2022-05-31 | 2022-07-20 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-09-25 |  | / | 2022-12-24 | 2023-01-24 | 2023-04-23 |  |  |  | 123 | 0
290 | 亿纬 | 荆门 | 负极激光模切分条一体机（反机） | JSLEDYW22B150 | JSLEDYW22B150 | 负极激光模切分条一体机（反机） | 7 | 何家翘 | 2022-02-10 | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2022-05-05 | 2022-07-20 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 2023-04-23 | 2022-02-10 | 2022-03-12 | 2022-03-20 | 2022-03-22 | 2022-05-31 | 2022-07-20 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-09-25 |  | / | 2022-12-24 | 2023-01-24 | 2023-04-23 |  |  |  | 123 | 0
291 | 亿纬 | 荆门 | 激光模切分切一体机 | JSLEDYW22B722 | JSLEDYW22B722 | 激光模切分切一体机 | 3 | 何家翘 | 2022-07-12 | 2022-11-18 | 2022-12-26 | 2023-01-14 | 2023-01-14 | 2023-03-06 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-11-10 | 2022-07-12 | 2022-08-10 | 2022-08-04 | 2022-11-18 | 2023-01-09 | 2023-01-14 | 2023-03-02 | 2023-03-14 | 2023-04-15 | 客户未提供调机料及确认FAT时间 | 2023-04-14 | 2023-05-14 | 2023-06-13 | 2023-11-10 |  |  |  | 31 | 0
292 | 海能 | 东莞 | 激光模切机分切一体机 | JSLEDHN22BA43 | JSLEDHN22BA43 | 激光模切机分切一体机 | 1 | 何家翘 | 2022-09-16 | 2022-10-16 | 2022-11-22 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 2022-12-15 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2023-11-01 | 2022-09-16 | 2022-09-23 | 2022-09-24 | 2022-10-16 | 2022-11-22 | 2022-12-08 | 2022-12-28 | / | 2023-01-06 | 客户未提供调机料 | / | 2023-05-05 | 2023-06-04 | 2023-11-01 |  |  |  | 17 | 0
293 | 海能 | 东莞 | 激光模切机分切一体机 | JSLEDHN22BA44 | JSLEDHN22BA44 | 激光模切机分切一体机 | 1 | 何家翘 | 2022-09-16 | 2022-10-16 | 2022-11-22 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 2022-12-15 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2023-11-01 | 2022-09-16 | 2022-09-23 | 2022-09-24 | 2022-10-16 | 2022-11-22 | 2022-12-08 | 2022-12-28 | / | 2023-01-06 | 客户未提供调机料 | / | 2023-05-05 | 2023-06-04 | 2023-11-01 |  |  |  | 17 | 0
294 | 楚能 | 武汉 | 正极激光模切分切一体机正机 | JSLEDCN22B132 | JSLEDCN22B132 | 正极激光模切分切一体机正机 | 3 | 何家翘 | 2022-02-10 | 2022-04-17 | 2022-04-18 | 2022-05-06 | 2022-06-30 | 2022-05-26 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2023-04-27 | 2022-02-10 | 2022-02-24 | 2022-03-16 | 2022-03-25 | 2022-05-08 | 2022-06-30 | 2022-07-16 | 2022-07-16 | 2022-08-09 |  | / | 2022-12-28 | 2023-02-15 | 2023-04-27 |  |  |  | 70 | 0
295 | 楚能 | 武汉 | 正极激光模切分切一体机反机 | JSLEDCN22B133 | JSLEDCN22B133 | 正极激光模切分切一体机反机 | 2 | 何家翘 | 2022-02-10 | 2022-04-17 | 2022-04-18 | 2022-05-06 | 2022-06-30 | 2022-05-26 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2023-04-27 | 2022-02-10 | 2022-02-24 | 2022-03-16 | 2022-03-25 | 2022-05-08 | 2022-06-30 | 2022-07-16 | 2022-07-16 | 2022-08-09 |  | / | 2022-12-28 | 2023-02-15 | 2023-04-27 |  |  |  | 70 | 0
296 | 楚能 | 武汉 | 负极激光模切分切一体机正机 | JSLEDCN22B134 | JSLEDCN22B134 | 负极激光模切分切一体机正机 | 2 | 何家翘 | 2022-02-10 | 2022-04-17 | 2022-04-18 | 2022-05-06 | 2022-06-30 | 2022-05-26 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2023-04-27 | 2022-02-10 | 2022-02-24 | 2022-03-16 | 2022-03-25 | 2022-05-08 | 2022-06-30 | 2022-07-16 | 2022-07-16 | 2022-08-09 |  | / | 2022-12-28 | 2023-02-15 | 2023-04-27 |  |  |  | 70 | 0
297 | 楚能 | 武汉 | 负极激光模切分切一体机反机 | JSLEDCN22B135 | JSLEDCN22B135 | 负极激光模切分切一体机反机 | 3 | 何家翘 | 2022-02-10 | 2022-04-17 | 2022-04-18 | 2022-05-06 | 2022-06-30 | 2022-05-26 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2023-04-27 | 2022-02-10 | 2022-02-24 | 2022-03-16 | 2022-03-25 | 2022-05-08 | 2022-06-30 | 2022-07-16 | 2022-07-16 | 2022-08-09 |  | / | 2022-12-28 | 2023-02-15 | 2023-04-27 |  |  |  | 70 | 0
298 | 海辰 | 厦门 | 阴极激光模切分条一体机（正机） | JSLEDHC22BE99 | JSLEDHC22BE99 | 阴极激光模切分条一体机（正机） | 4 | 何家翘 | 2022-12-15 | 2023-01-14 | 2023-03-20 | 2023-04-09 | 2023-04-09 | 2023-04-27 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 2023-12-07 | 2022-12-15 | / | 2022-12-26 | 2023-01-14 | 2023-04-09 | 2023-04-09 | 2023-04-19 | / | 2023-05-31 | 客户评审延误 | 2023-06-30 | 2023-07-30 | 2023-09-28 | 2023-12-27 |  |  |  | 41 | 20
299 | 海辰 | 厦门 | 阴极激光模切分条一体机（反机） | JSLEDHC22BF01 | JSLEDHC22BF01 | 阴极激光模切分条一体机（反机） | 4 | 何家翘 | 2022-12-15 | 2023-01-14 | 2023-03-20 | 2023-04-09 | 2023-04-09 | 2023-04-27 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 2023-12-07 | 2022-12-15 | / | 2022-12-26 | 2023-01-14 | 2023-04-09 | 2023-04-09 | 2023-04-19 | / | 2023-05-31 | 客户评审延误 | 2023-06-30 | 2023-07-30 | 2023-09-28 | 2023-12-27 |  |  |  | 41 | 20
300 | 海辰 | 厦门 | 阳极激光模切分条一体机（正机） | JSLEDHC22BF02 | JSLEDHC22BF02 | 阳极激光模切分条一体机（正机） | 3 | 何家翘 | 2022-12-15 | 2023-01-14 | 2023-03-20 | 2023-04-09 | 2023-04-09 | 2023-04-27 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 2023-12-07 | 2022-12-15 | / | 2022-12-26 | 2023-01-14 | 2023-04-09 | 2023-04-09 | 2023-04-19 | / | 2023-05-31 | 客户评审延误 | 2023-06-30 | 2023-07-30 | 2023-09-28 | 2023-12-27 |  |  |  | 41 | 20
301 | 海辰 | 厦门 | 阳极激光模切分条一体机（反机） | JSLEDHC22BF03 | JSLEDHC22BF03 | 阳极激光模切分条一体机（反机） | 4 | 何家翘 | 2022-12-15 | 2023-01-14 | 2023-03-20 | 2023-04-09 | 2023-04-09 | 2023-04-27 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 2023-12-07 | 2022-12-15 | / | 2022-12-26 | 2023-01-14 | 2023-04-09 | 2023-04-09 | 2023-04-19 | / | 2023-05-31 | 客户评审延误 | 2023-06-30 | 2023-07-30 | 2023-09-28 | 2023-12-27 |  |  |  | 41 | 20
302 | 海辰 | 厦门 | 激光模切分切一体机 | JSLEDHC21B113 | JSLEDHC21B113 | 激光模切分切一体机 | 6 | 何家翘 | 2021-03-25 | 2021-04-04 | 2021-05-18 | 2022-06-15 | 2021-06-02 | 2021-07-15 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-12-21 | 2021-03-25 | 2021-03-29 | 2021-04-10 | 2021-05-10 | 2021-05-18 | 2021-06-02 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2022-03-10 |  | 2022-04-09 | 2022-05-09 | 2022-06-08 | 2022-09-06 | 已验收2台机，4台机未验收 |  |  | 259 | 259
303 | 海辰 | 厦门 | 2022-HC-厦门-激光模切-24台 | 22HCXM00217 | JSLEDHC22B654 | 激光模切分切一体机 阴级正机 | 6 | 何家翘 | 2022-07-19 | 2022-08-11 | 2022-08-20 | 2022-09-27 | 2022-12-15 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2023-01-03 | 2023-08-01 | 2022-07-19 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 2022-08-20 | 2022-09-27 | 2022-12-15 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2023-01-03 | 客户 | 2023-04-28 | 2023-05-28 | 2023-06-27 | 2023-08-01 |  |  |  | 0 | 0
304 | 海辰 | 厦门 | 2022-HC-厦门-激光模切-24台 | 22HCXM00217 | JSLEDHC22B655 | 激光模切分切一体机 阴级反机 | 6 | 何家翘 | 2022-07-19 | 2022-08-11 | 2022-08-20 | 2022-09-27 | 2022-12-15 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2023-01-06 | 2023-08-04 | 2022-07-19 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 2022-08-20 | 2022-09-27 | 2022-12-15 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2023-01-06 | 客户 | 2023-04-28 | 2023-05-28 | 2023-06-27 | 2023-08-04 |  |  |  | 0 | 0
305 | 海辰 | 厦门 | 2022-HC-厦门-激光模切-24台 | 22HCXM00217 | JSLEDHC22B656 | 激光模切分切一体机 阳极正机 | 6 | 何家翘 | 2022-07-19 | 2022-08-11 | 2022-08-20 | 2022-09-27 | 2022-12-15 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2023-01-09 | 2023-08-07 | 2022-07-19 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 2022-08-20 | 2022-09-27 | 2022-12-15 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2023-01-09 | 客户 | 2023-04-28 | 2023-05-28 | 2023-06-27 | 2023-08-07 |  |  |  | 0 | 0
306 | 海辰 | 厦门 | 2022-HC-厦门-激光模切-24台 | 22HCXM00217 | JSLEDHC22B657 | 激光模切分切一体机 阳极反机 | 6 | 何家翘 | 2022-07-19 | 2022-08-11 | 2022-08-20 | 2022-09-27 | 2022-12-15 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2023-03-05 | 2023-10-01 | 2022-07-19 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 2022-08-20 | 2022-09-27 | 2022-12-15 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2023-03-23 | 客户 | 2023-04-28 | 2023-05-28 | 2023-06-27 | 2023-10-01 |  |  |  | 18 | 0
307 | 智泰 | 盐城 | 阴极激光模切分条一体机（正机） | JSLED23J233 | JSLED23J233 | 阴极激光模切分条一体机（正机） | 1 | 何家翘 | 2023-02-17 | 2023-03-29 | 2023-05-28 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-07-13 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2024-02-15 | 2023-02-17 | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 2023-03-12 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-07-13 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 客户评审延误 | 2023-08-19 | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 2024-02-15 |  |  |  | 0 | 0
308 | 智泰 | 盐城 | 阴极激光模切分条一体机（反机） | JSLED23J234 | JSLED23J234 | 阴极激光模切分条一体机（反机） | 1 | 何家翘 | 2023-02-17 | 2023-03-29 | 2023-05-28 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-07-13 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2024-02-15 | 2023-02-17 | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 2023-03-12 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-07-13 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 客户评审延误 | 2023-08-19 | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 2024-02-15 |  |  |  | 0 | 0
309 | 智泰 | 盐城 | 阳极激光模切分条一体机（正机） | JSLED23J235 | JSLED23J235 | 阳极激光模切分条一体机（正机） | 1 | 何家翘 | 2023-02-17 | 2023-03-29 | 2023-05-28 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-07-13 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2024-02-15 | 2023-02-17 | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 2023-03-12 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-07-13 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 客户评审延误 | 2023-08-19 | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 2024-02-15 |  |  |  | 0 | 0
310 | 智泰 | 盐城 | 阳极激光模切分条一体机（反机） | JSLED23J236 | JSLED23J236 | 阳极激光模切分条一体机（反机） | 1 | 何家翘 | 2023-02-17 | 2023-03-29 | 2023-05-28 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-07-13 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2024-02-15 | 2023-02-17 | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 2023-03-12 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-07-13 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 客户评审延误 | 2023-08-19 | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 2024-02-15 |  |  |  | 0 | 0
311 | 亿纬 | 荆门 | 正极激光模切分条一体机（正机） | JSLEDYW22B080 | JSLEDYW22B080 | 正极激光模切分条一体机（正机） | 6 | 何家翘 | 2022-01-25 | 2022-04-10 | 2022-04-11 | 2022-05-16 | 2022-07-10 | 2022-07-15 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2023-04-17 | 2022-01-25 | 2022-02-16 | 2022-03-03 | 2022-03-05 | 2022-04-11 | 2022-07-10 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2022-09-06 | 客户厂房原因 | / | 2023-01-15 | 2023-02-24 | 2023-06-17 | 客户产能不足，只有1/6的机台在生产 |  |  | 29 | 61
312 | 亿纬 | 荆门 | 正极激光模切分条一体机（正机） | JSLEDYW22B081 | JSLEDYW22B081 | 正极激光模切分条一体机（正机） | 6 | 何家翘 | 2022-01-25 | 2022-04-10 | 2022-04-11 | 2022-05-16 | 2022-07-10 | 2022-07-29 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2023-04-17 | 2022-01-25 | 2022-02-16 | 2022-03-03 | 2022-03-05 | 2022-04-11 | 2022-07-10 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2022-09-06 | 客户厂房原因 | / | 2023-01-15 | 2023-02-24 | 2023-06-17 | 客户产能不足，只有1/6的机台在生产 |  |  | 29 | 61
313 | 亿纬 | 荆门 | 正极激光模切分条一体机（反机） | JSLEDYW22B082 | JSLEDYW22B082 | 正极激光模切分条一体机（反机） | 6 | 何家翘 | 2022-01-25 | 2022-04-10 | 2022-04-11 | 2022-05-16 | 2022-07-10 | 2022-07-15 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2023-04-17 | 2022-01-25 | 2022-02-16 | 2022-03-03 | 2022-03-05 | 2022-04-11 | 2022-07-10 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2022-09-06 | 客户厂房原因 | / | 2023-01-15 | 2023-02-24 | 2023-06-17 | 客户产能不足，只有1/6的机台在生产 |  |  | 29 | 61
314 | 亿纬 | 荆门 | 正极激光模切分条一体机（反机） |  | JSLEDYW22B083 | 正极激光模切分条一体机（反机） | 6 | 何家翘 | 2022-01-25 | 2022-04-10 | 2022-04-11 | 2022-05-16 | 2022-07-10 | 2022-07-29 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2023-04-17 | 2022-01-25 | 2022-02-16 | 2022-03-03 | 2022-03-05 | 2022-04-11 | 2022-07-10 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2022-09-06 | 客户厂房原因 | / | 2023-01-15 | 2023-02-24 | 2023-06-17 | 客户产能不足，只有1/6的机台在生产 |  |  | 29 | 61
315 | 亿纬 | 惠州 | 激光模切机分切一体机 | JSLEDYW22B546 | JSLEDYW22B546 | 激光模切机分切一体机 | 1 | 何家翘 | 2022-05-10 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | 2022-08-08 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2023-04-23 | 2022-05-10 | 2022-05-22 | 2022-05-27 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | 2022-07-26 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-25 | 客户未付发货款 | / | 2023-01-15 | 2023-02-24 | 2023-05-25 |  |  |  | 3 | 32
316 | 亿纬 | 荆门 | Q11正极激光模切分条一体机（正机） | JSLEDYW22B141 | JSLEDYW22B141 | Q11正极激光模切分条一体机（正机） | 9 | 何家翘 | 2022-02-10 | 2022-04-15 | 2022-08-07 | 2022-08-07 | 2022-09-02 | 2022-08-30 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2023-06-01 | 2022-02-10 | 2022-06-01 | 2022-06-10 | 2022-06-15 | 2022-08-07 | 2022-09-02 | 2022-12-30 | 2022-09-23 | 2022-11-03 | 客户厂房原因 | / | 2023-03-20 | 2023-04-29 | 2023-07-28 | 客户厂房原因导致现场进度缓慢 |  |  | 41 | 57
317 | 亿纬 | 荆门 | Q11正极激光模切分条一体机（正机） | JSLEDYW22B142 | JSLEDYW22B142 | Q11正极激光模切分条一体机（正机） | 8 | 何家翘 | 2022-02-10 | 2022-04-15 | 2022-08-07 | 2022-08-07 | 2022-09-02 | 2022-08-30 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2023-06-01 | 2022-02-10 | 2022-06-01 | 2022-06-10 | 2022-06-15 | 2022-08-07 | 2022-09-02 | 2022-12-30 | 2022-09-23 | 2022-11-03 | 客户厂房原因 | / | 2023-03-20 | 2023-04-29 | 2023-07-28 | 客户厂房原因导致现场进度缓慢 |  |  | 41 | 57
318 | 亿纬 | 荆门 | Q11正极激光模切分条一体机（正机） | JSLEDYW22B143 | JSLEDYW22B143 | Q11正极激光模切分条一体机（正机） | 9 | 何家翘 | 2022-02-10 | 2022-04-15 | 2022-08-07 | 2022-08-07 | 2022-09-02 | 2022-08-30 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2023-06-01 | 2022-02-10 | 2022-06-01 | 2022-06-10 | 2022-06-15 | 2022-08-07 | 2022-09-02 | 2022-12-30 | 2022-09-23 | 2022-11-03 | 客户厂房原因 | / | 2023-03-20 | 2023-04-29 | 2023-07-28 | 客户厂房原因导致现场进度缓慢 |  |  | 41 | 57
319 | 亿纬 | 荆门 | Q11正极激光模切分条一体机（正机） | JSLEDYW22B144 | JSLEDYW22B144 | Q11正极激光模切分条一体机（正机） | 8 | 何家翘 | 2022-02-10 | 2022-04-15 | 2022-08-07 | 2022-08-07 | 2022-09-02 | 2022-08-30 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2023-06-01 | 2022-02-10 | 2022-06-01 | 2022-06-10 | 2022-06-15 | 2022-08-07 | 2022-09-02 | 2022-12-30 | 2022-09-23 | 2022-11-03 | 客户厂房原因 | / | 2023-03-20 | 2023-04-29 | 2023-07-28 | 客户厂房原因导致现场进度缓慢 |  |  | 41 | 57
320 | 海辰 | 重庆 | 2023-中国重庆-二出四激光切-12台 | 230CQ00109 | JSLED23J347 | 阴极正机双方四收 | 3 | 何家翘 | 2023-03-17 | 2023-05-06 | 2023-06-04 | 2023-06-02 | 2023-06-21 | 2023-07-04 | 2023-06-28 | 2023-07-06 | 2024-02-01 | 2023-03-17 | 2023-04-16 | 2023-04-17 | 2023-04-26 | 2023-06-02 | 2023-06-21 | 2023-07-04 | 2023-06-28 | 2023-07-06 |  | 2023-08-05 | 2023-10-04 | 2023-11-03 | 2024-02-01 |  |  |  | 0 | 0
321 | 海辰 | 重庆 | 2023-中国重庆-二出四激光切-12台 | 230CQ00109 | JSLED23J348 | 阴极反机双方四收 | 3 | 何家翘 | 2023-03-17 | 2023-05-06 | 2023-06-04 | 2023-06-02 | 2023-06-21 | 2023-07-04 | 2023-06-28 | 2023-07-06 | 2024-02-01 | 2023-03-17 | 2023-04-16 | 2023-04-17 | 2023-04-26 | 2023-06-02 | 2023-06-21 | 2023-07-04 | 2023-06-28 | 2023-07-06 |  | 2023-08-05 | 2023-10-04 | 2023-11-03 | 2024-02-01 |  |  |  | 0 | 0
322 | 海辰 | 重庆 | 2023-中国重庆-二出四激光切-12台 | 230CQ00109 | JSLED23J349 | 阳极正机双方四收 | 3 | 何家翘 | 2023-03-17 | 2023-05-06 | 2023-06-04 | 2023-06-02 | 2023-06-21 | 2023-07-04 | 2023-06-28 | 2023-07-06 | 2024-02-01 | 2023-03-17 | 2023-04-16 | 2023-04-17 | 2023-04-26 | 2023-06-02 | 2023-06-21 | 2023-07-04 | 2023-06-28 | 2023-07-06 |  | 2023-08-05 | 2023-10-04 | 2023-11-03 | 2024-02-01 |  |  |  | 0 | 0
323 | 海辰 | 重庆 | 2023-中国重庆-二出四激光切-12台 | 230CQ00109 | JSLED23J350 | 阳极反机双方四收 | 3 | 何家翘 | 2023-03-17 | 2023-05-06 | 2023-06-04 | 2023-06-02 | 2023-06-21 | 2023-07-04 | 2023-06-28 | 2023-07-06 | 2024-02-01 | 2023-03-17 | 2023-04-16 | 2023-04-17 | 2023-04-26 | 2023-06-02 | 2023-06-21 | 2023-07-04 | 2023-06-28 | 2023-07-06 |  | 2023-08-05 | 2023-10-04 | 2023-11-03 | 2024-02-01 |  |  |  | 0 | 0
324 | 卓能 | 广西 | 2023-中国钦州-一出二激光切-2台 | 230QZ00219 | JSLED23J494 | 激光模切机分切一体机 | 1 | 何家翘 | 2023-06-12 | 2023-07-01 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-26 | 2023-09-01 | 2023-09-02 | 2023-09-05 | 2024-03-03 | 2023-06-12 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-07-02 | 2023-08-11 | 2023-08-26 | 2023-09-01 | 2023-09-02 | 2023-09-05 |  | 2023-10-05 | 2023-12-04 | 2024-01-03 | 2024-04-02 |  |  |  | 0 | 30
325 | 卓能 | 广西 | 2023-中国钦州-一出二激光切-2台 | 230QZ00219 | JSLED23J495 | 激光模切机分切一体机 | 1 | 何家翘 | 2023-06-12 | 2023-07-01 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-26 | 2023-09-01 | 2023-09-02 | 2023-09-05 | 2024-03-03 | 2023-06-12 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-07-02 | 2023-08-11 | 2023-08-26 | 2023-09-01 | 2023-09-02 | 2023-09-05 |  | 2023-10-05 | 2023-12-04 | 2024-01-03 | 2024-04-02 |  |  |  | 0 | 30
326 | 利维能 | 滁州 | 2023-中国滁州-双放四收模切机-6台 | 230CZ00244 | JSLED23J549 | 正极正机激光模切分条一体机 | 2 | 何家翘 | 2023-06-29 | 2023-08-02 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 2023-09-29 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 2023-10-14 | 2024-04-11 | 2023-06-29 | 2023-07-16 | 2023-07-17 | 2023-07-21 | 2023-09-07 | 2023-09-29 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 2023-10-14 |  | 2023-11-13 | 2024-01-12 | 2024-02-11 | 2024-05-11 |  |  |  | 0 | 30
327 | 利维能 | 滁州 | 2023-中国滁州-双放四收模切机-6台 | 230CZ00244 | JSLED23J550 | 正极反机激光模切分条一体机 | 1 | 何家翘 | 2023-06-29 | 2023-08-02 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 2023-09-29 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 2023-10-14 | 2024-04-11 | 2023-06-29 | 2023-07-16 | 2023-07-17 | 2023-07-21 | 2023-09-07 | 2023-09-29 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 2023-10-14 |  | 2023-11-13 | 2024-01-12 | 2024-02-11 | 2024-05-11 |  |  |  | 0 | 30
328 | 利维能 | 滁州 | 2023-中国滁州-双放四收模切机-6台 | 230CZ00244 | JSLED23J551 | 负极正机激光模切分条一体机 | 1 | 何家翘 | 2023-06-29 | 2023-08-02 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 2023-09-29 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 2023-10-14 | 2024-04-11 | 2023-06-29 | 2023-07-16 | 2023-07-17 | 2023-07-21 | 2023-09-07 | 2023-09-29 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 2023-10-14 |  | 2023-11-13 | 2024-01-12 | 2024-02-11 | 2024-05-11 |  |  |  | 0 | 30
329 | 利维能 | 滁州 | 2023-中国滁州-双放四收模切机-6台 | 230CZ00244 | JSLED23J552 | 负极反机激光模切分条一体机 | 2 | 何家翘 | 2023-06-29 | 2023-08-02 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 2023-09-29 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 2023-10-14 | 2024-04-11 | 2023-06-29 | 2023-07-16 | 2023-07-17 | 2023-07-21 | 2023-09-07 | 2023-09-29 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 2023-10-14 |  | 2023-11-13 | 2024-01-12 | 2024-02-11 | 2024-05-11 |  |  |  | 0 | 30
330 | 亿纬 | 荆门 | 激光模切分切一体机 | JSLEDYW21B391 | JSLEDYW21B391 | 激光模切分切一体机 | 1 | 张玄 | 2021-08-31 | 2021-10-08 | 2021-11-09 | 2021-11-24 | 2021-12-05 | 2021-12-13 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2022-06-30 | 2021-08-31 | 2021-09-12 | 2021-09-30 | 2021-10-11 | 2021-11-20 | 2021-12-05 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-20 |  | 2022-02-25 | 2022-03-10 | 2022-04-25 | 2022-06-30 |  |  |  | 5 | 0
331 | 亿纬 | 荆门 | 激光模切分切一体机 | JSLEDYW21B392 | JSLEDYW21B392 | 激光模切分切一体机 | 1 | 张玄 | 2021-08-31 | 2021-10-08 | 2021-11-09 | 2021-11-24 | 2021-12-05 | 2021-12-13 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2022-06-30 | 2021-08-31 | 2021-09-12 | 2021-09-30 | 2021-10-11 | 2021-11-20 | 2021-12-05 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-20 |  | 2022-02-25 | 2022-03-10 | 2022-04-25 | 2022-06-30 |  |  |  | 5 | 0
332 | 亿纬 | 荆门 | 激光模切机 | JSLEDYW21B393 | JSLEDYW21B393 | 激光模切机 | 1 | 张玄 | 2021-08-31 | 2021-10-08 | 2021-11-09 | 2021-11-24 | 2021-12-05 | 2021-12-13 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2022-06-30 | 2021-08-31 | 2021-09-12 | 2021-10-08 | 2021-10-11 | 2021-11-20 | 2021-12-05 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-20 |  | 2022-02-25 | 2022-03-10 | 2022-04-25 | 2022-06-30 |  |  |  | 5 | 0
333 | 亿纬 | 荆门 | 激光模切机 | JSLEDYW21B394 | JSLEDYW21B394 | 激光模切机 | 1 | 张玄 | 2021-08-31 | 2021-10-08 | 2021-11-09 | 2021-11-24 | 2021-12-05 | 2021-12-13 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2022-06-30 | 2021-08-31 | 2021-09-12 | 2021-10-08 | 2021-10-11 | 2021-11-20 | 2021-12-05 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-20 |  | 2022-02-25 | 2022-03-10 | 2022-04-25 | 2022-06-30 |  |  |  | 5 | 0
334 | 亿纬 | 荆门 | 激光模切分切一体机 | JSLEDYW21B065 | JSLEDYW21B065 | 激光模切分切一体机 | 4 | 张玄 | 2021-02-20 | 2021-03-13 | 2021-04-25 | 2021-06-01 | 2021-05-28 | 2021-06-20 | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021-04-30 | 2021-02-20 | 2021-02-28 | 2021-04-06 | 2021-04-09 | 2021-04-25 | 2021-05-28 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021-09-08 |  | 2022-11-10 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2021-04-30 |  |  |  | 74 | 0
335 | 亿纬 | 荆门 | 激光模切分切一体机 | JSLEDYW21B066 | JSLEDYW21B066 | 激光模切分切一体机 | 4 | 张玄 | 2021-02-20 | 2021-03-13 | 2021-04-25 | 2021-06-01 | 2021-05-28 | 2021-06-20 | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021-04-30 | 2021-02-20 | 2021-02-28 | 2021-04-06 | 2021-04-09 | 2021-04-25 | 2021-05-28 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021-09-08 |  | 2022-11-10 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2021-04-30 |  |  |  | 74 | 0
336 | 亿纬 | 惠州 | 激光模切单体机 | JSLEDYW21B103 | JSLEDYW21B103 | 激光模切单体机 | 2 | 张玄 | 2021-03-08 | 2021-04-11 | 2021-05-15 | 2021-06-14 | 2021-07-01 | 2021-07-16 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2022-04-30 | 2021-03-08 | 2021-03-23 | 2021-05-18 | 2021-05-21 | 2021-05-25 | 2021-07-01 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021-07-29 |  | 2022-10-15 | 2022-11-23 | 2022-11-30 | 2022-04-30 |  |  |  | 9 | 0
337 | 亿纬 | 惠州 | 激光模切一体机 | JSLEDYW21B105 | JSLEDYW21B105 | 激光模切一体机 | 6 | 张玄 | 2021-03-08 | 2021-04-11 | 2021-05-15 | 2021-06-25 | 2021-07-01 | 2021-07-16 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2022-04-30 | 2021-03-08 | 2021-03-23 | 2021-05-24 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021-07-01 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021-07-29 |  | 2022-10-15 | 2022-11-23 | 2022-11-30 | 2022-04-30 |  |  |  | 9 | 0
338 | 亿纬 | 惠州 | 激光模切单体机 | JSLEDYW21B104 | JSLEDYW21B104 | 激光模切单体机 | 2 | 张玄 | 2021-03-08 | 2021-04-11 | 2021-05-15 | 2021-06-28 | 2021-07-15 | 2021-08-01 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2022-04-30 | 2021-03-08 | 2021-03-23 | 2021-05-24 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021-07-15 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021-08-29 |  | 2022-10-25 | 2022-11-23 | 2022-11-30 | 2022-04-30 |  |  |  | 24 | 0
339 | 亿纬 | 惠州 | 激光模切一体机 | JSLEDYW21B106 | JSLEDYW21B106 | 激光模切一体机 | 6 | 张玄 | 2021-03-08 | 2021-04-11 | 2021-05-15 | 2021/6/31 | 2021-07-15 | 2021-08-01 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2022-04-30 | 2021-03-08 | 2021-03-23 | 2021-05-24 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021-07-15 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021-08-29 |  | 2022-10-25 | 2022-11-23 | 2022-11-30 | 2022-04-30 |  |  |  | 24 | 0
340 | 亿纬 | 荆门 | 激光模切机 | JSLEDYW21B194 | JSLEDYW21B194 | 激光模切机 | 1 | 张玄 | 2021-04-29 | 2021-06-07 | 2021-06-30 | 2021-07-15 | 2021-08-10 | 2021-08-03 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2022-06-30 | 2021-04-29 | 2021-05-17 | 2021-06-01 | 2021-06-15 | 2021-07-14 | 2021-08-10 | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021-10-17 |  | 2022-12-01 | 2022-12-20 | 2022-03-01 | 2022-06-30 |  |  |  | 73 | 0
341 | 亿纬 | 荆门 | 激光模切分条一体机 | JSLEDYW20B240 | JSLEDYW20B240 | 激光模切分条一体机 | 6 | 张玄 | 2020-11-11 | 2020-12-12 | 2021-01-10 | 2021-02-02 | 2021-03-20 | 2021-03-15 | 2021/3/15（3台） 2021/3/30（3台） | 2021/3/15（3台） 2021/3/30（3台） | 2021-12-30 | 2020-11-11 | 2020-12-01 | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2021-03-10 | 2021-03-20 | 2021-04-22 | / | 2021-04-28 |  | 2021-05-15 | 2021-06-02 | 2021-06-10 | 2021-12-30 |  |  |  | #VALUE! | 0
342 | 亿纬 | 荆门 | 激光模切分条一体机 | JSLEDYW20B241 | JSLEDYW20B241 | 激光模切分条一体机 | 6 | 张玄 | 2020-11-11 | 2020-12-12 | 2021-01-10 | 2021-02-02 | 2021-03-20 | 2021-03-15 | 2021/3/15（3台） 2021/3/30（3台） | 2021/3/15（3台） 2021/3/30（3台） | 2021-12-30 | 2020-11-11 | 2020-12-01 | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2021-03-10 | 2021-03-20 | 2021-04-22 | / | 2021-04-28 |  | 2021-05-15 | 2021-06-02 | 2021-06-10 | 2021-12-30 |  |  |  | #VALUE! | 0
343 | 冠宇 | 珠海 | 激光模切分条一体机 | JMLEDGY20B190 | JMLEDGY20B190 | 激光模切分条一体机 | 1 | 张玄 | 2020-10-26 | 2020-11-25 | 2020-12-22 | 2021-01-06 | 2021-01-20 | 2021-01-25 | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021-12-30 | 2020-10-26 | 2020-11-15 | 2020-11-27 | 2020-11-30 | 2021-01-04 | 2021-01-20 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-27 |  | 2021-04-27 | 2021-05-15 | 2021-06-15 | 2021-12-30 |  |  |  | 56 | 0
344 | 冠宇 | 珠海 | 激光模切分条一体机 | JMLEDGY20B191 | JMLEDGY20B191 | 激光模切分条一体机 | 1 | 张玄 | 2020-10-26 | 2020-11-25 | 2020-12-22 | 2021-01-06 | 2021-01-20 | 2021-01-25 | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021-12-30 | 2020-10-26 | 2020-11-15 | 2020-11-27 | 2020-11-30 | 2021-01-04 | 2021-01-20 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-27 |  | 2021-04-27 | 2021-05-15 | 2021-06-15 | 2021-12-30 |  |  |  | 56 | 0
345 | 亿纬 | 荆门 | 激光裁切机 | JMLEDYW20B077 | JMLEDYW20B077 | 激光裁切机 | 2 | 张玄 | [8 empty] | 2021-10-15 | [12 empty] | 2021-06-30 | 2021-10-15 |  |  |  | 0 | 0
346 | 亿纬 | 荆门 | 激光裁切机 | JMLEDYW20B078 | JMLEDYW20B078 | 激光裁切机 | 2 | 张玄 | [8 empty] | 2021-10-15 | [12 empty] | 2021-06-30 | 2021-10-15 |  |  |  | 0 | 0
347 | 亿纬 | 荆门 | 激光模切机 | JMLEYW18075 | JMLEYW18075 | 激光模切机 | 2 | 张玄 | [8 empty] | 2021-05-31 | [13 empty] | 2021-05-31 |  |  |  | 0 | 0
348 | 科信 | 惠州 | 激光模切分切一体机 | JSLEDKX21B214 | JSLEDKX21B214 | 激光模切分切一体机 | 4 | 何家翘 | 2021-07-12 | 2021-08-01 | 2021-09-23 | 2021-09-22 | 2021-10-22 | \ | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2022-11-30 | 2021-07-12 | 2021-07-25 | 2021-07-31 | 2021-08-01 | 2021-09-23 | 2021-10-22 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-12-03 |  | 2021-12-11 | 2021-12-15 | 2022-02-15 | 2022-12-30 |  |  |  | 20 | 30
349 | 科信 | 惠州 | 激光模切分切一体机 | JSLEDKX21B215 | JSLEDKX21B215 | 激光模切分切一体机 | 4 | 何家翘 | 2021-07-12 | 2021-08-01 | 2021-09-23 | 2021-09-22 | 2021-10-22 | \ | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2022-11-30 | 2021-07-12 | 2021-07-25 | 2021-07-31 | 2021-08-01 | 2021-09-23 | 2021-10-22 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-12-04 |  | 2021-12-11 | 2021-12-15 | 2022-02-15 | 2022-12-30 |  |  |  | 21 | 30
350 | 中航 | 常州 | 眉山转江门中航激光模切机-10台 |  | JSLED23J393 | 中航江门激光模切机阳极正机 | 2 | 汤跃幸 | 2022-07-28 | 2022-08-12 | 2022-08-28 | 2022-10-13 | 2022-11-03 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 2022-11-28 | 2023-06-01 | 2022-07-28 | 2022-08-12 | 2022-08-13 | 2022-08-28 | 2022-10-13 | 2022-11-03 | 2023-01-01 | 2023-01-02 | 2023-02-23 | 客户发货基地变更 | 2023-04-23 | 2023-05-23 | 2023-07-23 | 2023-08-23 |  |  | 否 | 87 | 83
351 | 中航 | 常州 | 眉山转江门中航激光模切机-10台 |  | JSLED23J394 | 中航江门激光模切机阳极正机 | 3 | 汤跃幸 | 2022-07-28 | 2022-08-12 | 2022-08-28 | 2022-10-13 | 2022-11-03 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 2022-11-28 | 2023-06-01 | 2022-07-28 | 2022-08-12 | 2022-08-13 | 2022-08-28 | 2022-10-13 | 2022-11-03 | 2023-01-01 | 2023-01-02 | 2023-02-23 | 客户发货基地变更 | 2023-04-23 | 2023-05-23 | 2023-07-23 | 2023-08-23 |  |  | 否 | 87 | 83
352 | 中航 | 常州 | 眉山转江门中航激光模切机-10台 |  | JSLED23J395 | 中航江门激光模切机阳极正机 | 3 | 汤跃幸 | 2022-07-28 | 2022-08-12 | 2022-08-28 | 2022-10-13 | 2022-11-03 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 2022-11-28 | 2023-06-01 | 2022-07-28 | 2022-08-12 | 2022-08-13 | 2022-08-28 | 2022-10-13 | 2022-11-03 | 2023-02-13 | 2023-02-14 | 2023-02-23 | 客户发货基地变更 | 2023-04-23 | 2023-05-23 | 2023-07-23 | 2023-08-23 |  |  | 否 | 87 | 83
353 | 中航 | 常州 | 眉山转江门中航激光模切机-10台 |  | JSLED23J396 | 中航江门激光模切机阳极正机 | 2 | 汤跃幸 | 2022-07-28 | 2022-08-12 | 2022-08-28 | 2022-10-13 | 2022-11-03 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 2022-11-28 | 2023-06-01 | 2022-07-28 | 2022-08-12 | 2022-08-13 | 2022-08-28 | 2022-10-13 | 2022-11-03 | 2023-02-13 | 2023-02-14 | 2023-02-23 | 客户发货基地变更 | 2023-04-23 | 2023-05-23 | 2023-07-23 | 2023-08-23 |  |  | 否 | 87 | 83
354 | 中航 | 常州 | 眉山转武汉中航激光模切机-4台 |  | JSLED23J426 | 中航武汉激光模切机阳极正机 | 1 | 汤跃幸 | 2022-07-28 | 2022-08-12 | 2022-08-28 | 2022-10-13 | 2022-11-03 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 2022-11-28 | 2023-06-01 | 2022-07-28 | 2022-08-12 | 2022-08-13 | 2022-08-28 | 2022-10-13 | 2022-11-03 | 2023-01-01 | 2023-01-02 | 2023-02-23 | 客户发货基地变更 | 2023-04-23 | 2023-05-23 | 2023-07-23 | 2023-08-23 |  |  | 否 | 87 | 83
355 | 中航 | 常州 | 眉山转武汉中航激光模切机-4台 |  | JSLED23J427 | 中航武汉激光模切机阳极正机 | 1 | 汤跃幸 | 2022-07-28 | 2022-08-12 | 2022-08-28 | 2022-10-13 | 2022-11-03 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 2022-11-28 | 2023-06-01 | 2022-07-28 | 2022-08-12 | 2022-08-13 | 2022-08-28 | 2022-10-13 | 2022-11-03 | 2023-01-01 | 2023-01-02 | 2023-02-23 | 客户发货基地变更 | 2023-04-23 | 2023-05-23 | 2023-07-23 | 2023-08-23 |  |  | 否 | 87 | 83
356 | 中航 | 常州 | 眉山转武汉中航激光模切机-4台 |  | JSLED23J428 | 中航武汉激光模切机阳极正机 | 1 | 汤跃幸 | 2022-07-28 | 2022-08-12 | 2022-08-28 | 2022-10-13 | 2022-11-03 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 2022-11-28 | 2023-06-01 | 2022-07-28 | 2022-08-12 | 2022-08-13 | 2022-08-28 | 2022-10-13 | 2022-11-03 | 2023-02-13 | 2023-02-14 | 2023-02-23 | 客户发货基地变更 | 2023-04-23 | 2023-05-23 | 2023-07-23 | 2023-08-23 |  |  | 否 | 87 | 83
357 | 中航 | 常州 | 眉山转武汉中航激光模切机-4台 |  | JSLED23J429 | 中航武汉激光模切机阳极正机 | 1 | 汤跃幸 | 2022-07-28 | 2022-08-12 | 2022-08-28 | 2022-10-13 | 2022-11-03 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 2022-11-28 | 2023-06-01 | 2022-07-28 | 2022-08-12 | 2022-08-13 | 2022-08-28 | 2022-10-13 | 2022-11-03 | 2023-02-13 | 2023-02-14 | 2023-02-23 | 客户发货基地变更 | 2023-04-23 | 2023-05-23 | 2023-07-23 | 2023-08-23 |  |  | 否 | 87 | 83
358 | 领湃 | 常州 | 2022-领湃-衡阳-模切分切一体机-6台 |  | JSLEDLP22B658 | 领湃模切分切一体机 | 2 | 汤跃幸 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 2022-07-30 | 2022-09-09 | 2022-09-25 | 2022-10-07 | 2022-10-07 | 2022-10-15 | 2023-04-25 | 2022-06-30 | 2022-07-20 | 2022-08-06 | 2022-08-10 | 2022-09-14 | 2022-09-25 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | 2023-02-08 | 客户厂房未建好，达不到发货要求 | 2023-04-08 | 2023-05-08 | 2023-07-08 | 2023-08-08 |  |  | 否 | 116 | 105
359 | 领湃 | 常州 | 2022-领湃-衡阳-模切分切一体机-6台 |  | JSLEDLP22B659 | 领湃模切分切一体机 | 1 | 汤跃幸 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 2022-07-30 | 2022-09-09 | 2022-09-25 | 2022-10-07 | 2022-10-07 | 2022-10-15 | 2023-04-25 | 2022-06-30 | 2022-07-20 | 2022-08-06 | 2022-08-10 | 2022-09-14 | 2022-09-25 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | 2023-02-08 | 客户厂房未建好，达不到发货要求 | 2023-04-08 | 2023-05-08 | 2023-07-08 | 2023-08-08 |  |  | 否 | 116 | 105
360 | 领湃 | 常州 | 2022-领湃-衡阳-模切分切一体机-6台 |  | JSLEDLP22B660 | 领湃模切分切一体机 | 1 | 汤跃幸 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 2022-07-30 | 2022-09-09 | 2022-09-25 | 2022-10-07 | 2022-10-07 | 2022-10-15 | 2023-04-25 | 2022-06-30 | 2022-07-20 | 2022-08-06 | 2022-08-10 | 2022-09-14 | 2022-09-25 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | 2023-02-08 | 客户厂房未建好，达不到发货要求 | 2023-04-08 | 2023-05-08 | 2023-07-08 | 2023-08-08 |  |  | 否 | 116 | 105
361 | 领湃 | 常州 | 2022-领湃-衡阳-模切分切一体机-6台 |  | JSLEDLP22B661 | 领湃模切分切一体机 | 2 | 汤跃幸 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 2022-07-30 | 2022-09-09 | 2022-09-25 | 2022-10-07 | 2022-10-07 | 2022-10-15 | 2023-04-25 | 2022-06-30 | 2022-07-20 | 2022-08-06 | 2022-08-10 | 2022-09-14 | 2022-09-25 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | 2023-02-08 | 客户厂房未建好，达不到发货要求 | 2023-04-08 | 2023-05-08 | 2023-07-08 | 2023-08-08 |  |  | 否 | 116 | 105
362 | 中航 | 常州 | 2022-ZH-武汉-三期A3-二出二激光切-28台 |  | JSLEDZH22BB07 | 中航WHA3激光模切机阳极正机 | 7 | 汤跃幸 | 2022-09-27 | 2022-10-10 | 2022-10-26 | 2022-12-11 | 2023-01-02 | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 2023-01-28 | 2023-07-28 | 2022-09-28 | 2022-10-13 | 2022-10-10 | 2022-10-26 | 2022-04-01 | 2023-05-15 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | 2023-05-31 | 项目暂停68天 | 2023-07-31 | 2023-08-31 | 2023/9/31 | 2023/11/31 |  |  | 否 | 123 | #VALUE!
363 | 中航 | 常州 | 2022-ZH-武汉-三期A3-二出二激光切-28台 |  | JSLEDZH22BB08 | 中航WHA3激光模切机阳极反机 | 7 | 汤跃幸 | 2022-09-27 | 2022-10-10 | 2022-10-26 | 2022-12-11 | 2023-01-02 | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 2023-01-28 | 2023-07-28 | 2022-09-28 | 2022-10-13 | 2022-10-10 | 2022-10-26 | 2022-12-11 | 2023-05-15 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | 2023-05-31 | 项目暂停68天 | 2023-07-31 | 2023-08-31 | 2023/9/31 | 2023/11/31 |  |  | 否 | 123 | #VALUE!
364 | 中航 | 常州 | 2022-ZH-武汉-三期A3-二出二激光切-28台 |  | JSLEDZH22BB09 | 中航WHA3激光模切机阴极正机 | 7 | 汤跃幸 | 2022-09-27 | 2022-10-10 | 2022-10-26 | 2022-12-11 | 2023-01-02 | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 2023-01-28 | 2023-07-28 | 2022-09-28 | 2022-10-13 | 2022-10-10 | 2022-10-26 | 2022-12-11 | 2023-05-15 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | 2023-05-31 | 项目暂停68天 | 2023-07-31 | 2023-08-31 | 2023/9/31 | 2023/11/31 |  |  | 否 | 123 | #VALUE!
365 | 中航 | 常州 | 2022-ZH-武汉-三期A3-二出二激光切-28台 |  | JSLEDZH22BB10 | 中航WHA3激光模切机阴极反机 | 7 | 汤跃幸 | 2022-09-27 | 2022-10-10 | 2022-10-26 | 2022-12-11 | 2023-01-02 | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 2023-01-28 | 2023-07-28 | 2022-09-28 | 2022-10-13 | 2022-10-10 | 2022-10-26 | 2022-12-11 | 2023-05-15 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | 2023-05-31 | 项目暂停68天 | [6 empty] | 否 | 123 | -45135
366 | 蜂巢 | 常州 | 2022-CC-武汉-MEB-模切机-2台 |  | JSLEDCC22BF61 | 蜂巢武汉模切机正极模切机 | 1 | 汤跃幸 | 2022-12-28 | 2023/1/20 | 2023/3/16 | 2023/4/7 | 2023/4/18 | 2023-04-29 | 2023-04-29 | 2023-05-10 | 2024-12-30 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2023-02-06 | 2023-03-17 | 2023-04-08 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 2023-05-30 |  | 2023-06-30 | 2023-07-30 | 2023-08-30 | 2023-10-30 |  |  | 否 | 20 | -427
367 | 蜂巢 | 常州 | 2022-CC-武汉-MEB-模切机-2台 |  | JSLEDCC22BF62 | 蜂巢武汉模切机负极模切机 | 1 | 汤跃幸 | 2022-12-28 | 2023/1/20 | 2023/3/16 | 2023/4/7 | 2023/4/18 | 2023-04-29 | 2023-04-29 | 2023-05-10 | 2024-12-30 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2023-02-06 | 2023-03-17 | 2023-04-08 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 2023-05-30 |  | 2023-06-30 | 2023-07-30 | 2023-08-30 | 2023-10-30 |  |  | 否 | 20 | -427
368 | 豪鹏 | 常州 | 2023-中国惠州-二出二模切机-6台 |  | JSLED23J159 | 豪鹏惠州正极正机模切机 | 2 | 汤跃幸 | 2023-01-30 | 2023-02-06 | 2023-02-17 | 2023-03-29 | 2023-04-27 | 2023-05-07 | 2023-05-07 | 2023-06-01 | 2024/2/30 | 2023-02-01 | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 2023-02-18 | 2023-03-29 | 2023-04-27 | 2023-05-06 | 2023-05-21 | 2023-06-01 |  | 2023-07-13 | 2023-08-13 | 2023-09-13 | 2023-11-13 |  |  | 否 | 0 | #VALUE!
369 | 豪鹏 | 常州 | 2023-中国惠州-二出二模切机-6台 |  | JSLED23J160 | 豪鹏惠州正极反机模切机 | 1 | 汤跃幸 | 2023-01-30 | 2023-02-06 | 2023-02-17 | 2023-03-29 | 2023-04-27 | 2023-05-07 | 2023-05-07 | 2023-06-01 | 2024/2/30 | 2023-02-01 | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 2023-02-18 | 2023-03-29 | 2023-04-27 | 2023-05-06 | 2023-05-21 | 2023-06-01 |  | 2023-07-13 | 2023-08-13 | 2023-09-13 | 2023-11-13 |  |  | 否 | 0 | #VALUE!
370 | 豪鹏 | 常州 | 2023-中国惠州-二出二模切机-6台 |  | JSLED23J161 | 豪鹏惠州负极正机模切机 | 1 | 汤跃幸 | 2023-01-30 | 2023-02-06 | 2023-02-17 | 2023-03-29 | 2023-04-27 | 2023-05-07 | 2023-05-07 | 2023-06-01 | 2024/2/30 | 2023-02-01 | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 2023-02-18 | 2023-03-29 | 2023-04-27 | 2023-05-06 | 2023-05-21 | 2023-06-01 |  | 2023-07-13 | 2023-08-13 | 2023-09-13 | 2023-11-13 |  |  | 否 | 0 | #VALUE!
371 | 豪鹏 | 常州 | 2023-中国惠州-二出二模切机-6台 |  | JSLED23J162 | 豪鹏惠州负极反机模切机 | 2 | 汤跃幸 | 2023-01-30 | 2023-02-06 | 2023-02-17 | 2023-03-29 | 2023-04-27 | 2023-05-07 | 2023-05-07 | 2023-06-01 | 2024/2/30 | 2023-02-01 | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 2023-02-18 | 2023-03-29 | 2023-04-27 | 2023-05-06 | 2023-05-21 | 2023-06-01 |  | 2023-07-13 | 2023-08-13 | 2023-09-13 | 2023-11-13 |  |  | 否 | 0 | #VALUE!
372 | 蜂巢 | 常州 | 蜂巢二期3线卷对卷（正极） |  | JMLEDCC20B172 | 蜂巢二期3线卷对卷（正极） | 1 | 汤跃幸 | 2020-09-23 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2021-01-07 | 2021-01-30 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-03-02 | 2021-11-30 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2020-01-18 | 2021-03-13 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-17 |  | 2021-06-15 | 2021-07-15 | 2021-10-15 | 2023-06-15 | 客户停产 |  | 否 | 46 | 562
373 | 蜂巢 | 常州 | 蜂巢二期3线卷对卷（负极） |  | JMLEDCC20B173 | 蜂巢二期3线卷对卷（负极） | 1 | 汤跃幸 | 2020-09-23 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2021-01-07 | 2021-01-30 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-03-02 | 2021-11-30 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2020-01-18 | 2021-03-13 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-17 |  | 2021-06-15 | 2021-07-15 | 2021-10-15 | 2023-06-15 | 客户停产 |  | 否 | 46 | 562
374 | 蜂巢 | 常州 | 蜂巢二期3线模切机（正极） |  | JSLEDCC20B268 | 蜂巢二期3线模切机（正极） | 1 | 汤跃幸 | 2020-12-03 | 2020-12-12 | 2020-12-13 | 2021-01-06 | 2021-01-31 | 2020-12-16 | 2021-01-26 | 2021-03-02 | 2021-10-28 | 2020-12-03 | 2020-12-12 | 2020-12-13 | 2021-01-06 | 2021-01-31 | 2020-12-16 | 2021-01-26 | 2021-04-01 | 2021-04-28 |  | 2021-06-28 | 2021-07-28 |  |  | 客户停产 |  | 否 | 57 | -44497 |  | 0
375 | 蜂巢 | 常州 | 蜂巢二期3线模切机（负极） |  | JSLEDCC20B269 | 蜂巢二期3线模切机（负极） | 2 | 汤跃幸 | 2020-12-03 | 2020-12-12 | 2020-12-13 | 2021-01-06 | 2021-01-31 | 2020-12-16 | 2021-01-26 | 2021-03-02 | 2021-10-28 | 2020-12-03 | 2020-12-12 | 2020-12-13 | 2021-01-06 | 2021-01-31 | 2020-12-16 | 2021-01-26 | 2021-04-01 | 2021-05-05 |  | 2021-06-28 | 2021-07-28 |  |  | 客户停产 |  | 否 | 64 | -44497 |  | 0
376 | 蜂巢 | 常州 | 蜂巢二期3线模切机（正极） |  | JSLEDCC20B242 | 蜂巢二期3线模切机（正极） | 6 | 汤跃幸 | 2020-09-23 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2021-01-07 | 2021-01-30 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-03-02 | 2021-11-30 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2020-01-18 | 2021-03-13 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-28 |  | 2021-06-15 | 2021-07-15 | 2021-10-15 | 2023-05-15 | 客户停产 |  | 是 | 57 | 531
377 | 蜂巢 | 常州 | 蜂巢二期3线模切机（负极） |  | JSLEDCC20B243 | 蜂巢二期3线模切机（负极） | 6 | 汤跃幸 | 2020-09-23 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2021-01-07 | 2021-01-30 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-03-02 | 2021-11-30 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2020-01-18 | 2021-03-13 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-05-05 |  | 2021-06-15 | 2021-07-15 | 2021-10-15 | 2023-05-15 | 客户停产 |  | 是 | 64 | 531
378 | 蜂巢 | 常州 | 蜂巢三期3线模切机（负极） |  | JSLEDCC21B107 | 蜂巢三期模切机 | 5 | 汤跃幸 | 2021-04-17 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2021-07-07 | 2021-08-20 | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2022-02-23 | 2022-08-31 | 2021-04-17 | 2021-04-19 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2021-08-20 | 2021-09-10 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2022-02-23 |  | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2023-05-15 | 客户换型 |  | 否 | 0 | 257
379 | 蜂巢 | 常州 | 蜂巢三期3线模切机（负极） |  | JSLEDCC21B108 | 蜂巢三期模切机 | 5 | 汤跃幸 | 2021-04-17 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2021-07-07 | 2021-08-20 | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2022-02-23 | 2022-08-31 | 2021-04-17 | 2021-04-19 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2021-08-20 | 2021-09-10 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2022-02-23 |  | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2023-05-15 | 客户换型 |  | 否 | 0 | 257
380 | 豪鹏 | 常州 | 2023-中国惠州-二出二模切机-2台 |  | JSLED23J280 | 豪鹏惠州正极正机模切机 | 1 | 汤跃幸 | 2023-02-22 | 2023-02-27 | 2023-03-14 | 2023-04-24 | 2023-05-25 | 2023-06-04 | 2023-06-04 | 2023-06-12 | 2023-02-15 | 2023-02-24 | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 2023-03-14 | 2023-04-24 | 2023-05-25 | 2023-06-05 | 2023-06-04 | 2023-06-12 |  | 2023-08-12 | 2023-09-12 | 2023-10-12 | 2024-12-01 |  |  | 否 | 0 | 655
381 | 豪鹏 | 常州 | 2023-中国惠州-二出二模切机-2台 |  | JSLED23J281 | 豪鹏惠州负极反机模切机 | 1 | 汤跃幸 | 2023-02-22 | 2023-02-27 | 2023-03-14 | 2023-04-24 | 2023-05-25 | 2023-06-04 | 2023-06-04 | 2023-06-12 | 2023-02-15 | 2023-02-24 | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 2023-03-14 | 2023-04-24 | 2023-05-25 | 2023-06-05 | 2023-06-04 | 2023-06-12 |  | 2023-08-12 | 2023-09-12 | 2023-10-12 | 2024-12-01 |  |  | 否 | 0 | 655
382 | 陕煤 | 常州 | 2023-中国西安-激光模切机-1台 |  | JSLED23J333 | 陕煤西安负极正机模切机 | 24:00 | 汤跃幸 | 2023-04-03 | [6 empty] | 2023-04-16 | 2023-10-16 | 2023-04-03 | 2023-04-10 | 2023-04-15 | 2023-04-16 | 2023-04-16 | 2023-04-30 | 2023-05-10 | 2023-05-13 | 2023-05-16 |  | 2023-07-16 | 2023-08-16 | 2023-09-16 | 2023-11-16 |  |  |  | 30 | 31
383 | 中航 | 苏海 | 正极激光模切分条一体机-正机 | \ | JSLEDZH21B435 | 正极激光模切分条一体机-正机 | 4 | 汤跃幸 | 2021-09-24 | 2021-10-25 | 2021-12-27 | 2021-12-27 | 2021-12-30 | 2022-01-15 | 2022-03-14 | 2022-03-25 | 2022-06-12 | 2021-09-24 | 2021-09-29 | 2021-11-20 | 2021-12-29 | 2022-01-03 | 2022-01-15 | 2022-07-16 | 2022-01-24 | 2022-03-31 |  | 2022-05-15 | 2022-07-15 | 2022-08-15 |  |  | ZC1000202112070024 | 否 | 6 | -44724
384 | 中航 | 苏海 | 正极激光模切分条一体机-反机 | \ | JSLEDZH21B436 | 正极激光模切分条一体机-反机 | 5 | 汤跃幸 | 2021-09-24 | 2021-10-25 | 2021-12-27 | 2021-12-27 | 2021-12-30 | 2022-01-15 | 2022-03-14 | 2022-03-25 | 2022-06-12 | 2021-09-24 | 2021-09-29 | 2021-11-20 | 2021-12-29 | 2022-01-03 | 2022-01-15 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-03-31 |  | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-08-16 | 2022-12-28 |  | ZC1000202112070024 | 否 | 6 | 199
385 | 中航 | 苏海 | 负极激光模切分条一体机-正机 | \ | JSLEDZH21B437 | 负极激光模切分条一体机-正机 | 5 | 汤跃幸 | 2021-09-24 | 2021-10-25 | 2021-12-27 | 2021-12-27 | 2021-12-30 | 2022-01-15 | 2022-03-14 | 2022-03-25 | 2022-06-12 | 2021-09-24 | 2021-09-29 | 2021-11-20 | 2021-12-29 | 2022-01-03 | 2022-01-15 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-03-31 |  | 2022-06-25 | 2022-08-15 | 2022-10-15 | 2022-12-28 |  | ZC1000202112070024 | 否 | 6 | 199
386 | 中航 | 苏海 | 负极激光模切分条一体机-反机 | \ | JSLEDZH21B438 | 负极激光模切分条一体机-反机 | 4 | 汤跃幸 | 2021-09-24 | 2021-10-25 | 2021-12-27 | 2021-12-27 | 2021-12-30 | 2022-01-15 | 2022-03-14 | 2022-03-25 | 2022-06-12 | 2021-09-24 | 2021-09-29 | 2021-11-20 | 2021-12-29 | 2022-01-03 | 2022-01-15 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-03-31 |  | 2022-07-12 | 2022-09-15 | 2022-11-15 |  |  | ZC1000202112070024 | 否 | 6 | -44724
387 | 蜂巢 | 金坛四期 |  |  | JSLEDCC22B718 | 蜂巢模切机MEB正极正机（金坛四期） | 6 | 汤跃幸 | 2022-06-24 | 2022-08-17 | 2022-10-26 |  |  |  | 2023-02-02 | 2023-11-24 | 2022-06-24 | 2022-08-31: 2022-07-30 | [7 empty] | -44959 | -45254 | -45254 | -44736
388 | 蜂巢 | 金坛四期 |  |  | JSLEDCC22B719 | 蜂巢模切机MEB正极反机（金坛四期） | 6 | 汤跃幸 | 2022-06-24 | 2022-08-17 | 2022-10-26 |  |  |  | 2023-02-02 | 2023-11-24 | 2022-06-24 | 2022-08-31: 2022-07-30 | [7 empty] | -44959 | -45254 | -45254 | -44736
389 | 蜂巢 | 金坛四期 |  |  | JSLEDCC22B720 | 蜂巢模切机MEB负极正机（金坛四期） | 5 | 汤跃幸 | 2022-06-24 | 2022-08-17 | 2022-10-26 |  |  |  | 2023-02-02 | 2023-11-24 | 2022-06-24 | 2022-08-31: 2022-07-30 | [7 empty] | -44959 | -45254 | -45254 | -44736
390 | 蜂巢 | 金坛四期 |  |  | JSLEDCC22B721 | 蜂巢模切机MEB负极反机（金坛四期） | 6 | 汤跃幸 | 2022-06-24 | 2022-08-17 | 2022-10-26 |  |  |  | 2023-02-02 | 2023-11-24 | 2022-06-24 | 2022-08-31: 2022-07-30 | [7 empty] | -44959 | -45254 | -45254 | -44736
391 | 蜂巢 | 金坛四期 |  |  | JSLEDCC22BA71 | 蜂巢模切机MEB负极正机（金坛四期） | 1 | 汤跃幸 | 2022-06-24 | 2022-08-17 | 2022-10-26 |  |  |  | 2023-02-02 | 2023-11-24 | 2022-06-24 | 2022-08-31: 2022-07-30 | [7 empty] | -44959 | -45254 | -45254 | -44736
392 | 陕煤 | 苏海 | 2023-中国西安-二出二激光切-8台 |  | JSLED23J471 | 激光模切机正极正机 | 48:00 | 汤跃幸 | 2023-06-05 | 2023-06-07 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-08-05 |  | 2023-09-07 | 2023-09-13 | 2023-03-13 | 2022-08-31: 2023-06-07 | [9 empty] | -45182 | -44998
393 | 陕煤 | 苏海 | 2023-中国西安-二出二激光切-8台 |  | JSLED23J472 | 激光模切机正极反机 | 48:00 | 汤跃幸 | 2023-06-05 | 2023-06-07 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-08-05 |  | 2023-09-07 | 2023-09-13 | 2023-03-13 | 2022-08-31: 2023-06-07 | [9 empty] | -45182 | -44998
394 | 陕煤 | 苏海 | 2023-中国西安-二出二激光切-8台 |  | JSLED23J473 | 激光模切机负极正机 | 48:00 | 汤跃幸 | 2023-06-05 | 2023-06-07 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-08-05 |  | 2023-09-07 | 2023-09-13 | 2023-03-13 | 2022-08-31: 2023-06-07 | [9 empty] | -45182 | -44998
395 | 陕煤 | 苏海 | 2023-中国西安-二出二激光切-8台 |  | JSLED23J474 | 激光模切机负极反机 | 48:00 | 汤跃幸 | 2023-06-05 | 2023-06-07 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-08-05 |  | 2023-09-07 | 2023-09-13 | 2023-03-13 | 2022-08-31: 2023-06-07 | [9 empty] | -45182 | -44998
396 | 龙净 | 苏海 | 2023-中国龙岩-激光切-12台 |  | JSLED23J545 | 激光模切机正极正机 | 48:00 | 汤跃幸 | 2023-06-25 | 2023-06-26 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-09-07 |  | 2023-09-18 | 2023-09-30 | 2024-03-30 | 2022-08-31: 2023-06-25; 2022-09-15: 2023-06-29 | [9 empty] | -45199 | -45381
397 | 龙净 | 苏海 | 2023-中国龙岩-激光切-12台 |  | JSLED23J546 | 激光模切机正极反机 | 96:00 | 汤跃幸 | 2023-06-25 | 2023-06-26 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-09-07 |  | 2023-09-18 | 2023-09-30 | 20243/3/30 | 2022-08-31: 2023-06-25; 2022-09-15: 2023-06-29 | [9 empty] | -45199 | #VALUE!
398 | 龙净 | 苏海 | 2023-中国龙岩-激光切-12台 |  | JSLED23J547 | 激光模切机负极正机 | 96:00 | 汤跃幸 | 2023-06-25 | 2023-06-26 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-09-07 |  | 2023-09-18 | 2023-09-30 | 20243/3/30 | 2022-08-31: 2023-06-25; 2022-09-15: 2023-06-29 | [9 empty] | -45199 | #VALUE!
399 | 龙净 | 苏海 | 2023-中国龙岩-激光切-12台 |  | JSLED23J548 | 激光模切机负极反机 | 48:00 | 汤跃幸 | 2023-06-25 | 2023-06-26 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-09-07 |  | 2023-09-18 | 2023-09-30 | 20243/3/30 | 2022-08-31: 2023-06-25; 2022-09-15: 2023-06-29 | [9 empty] | -45199 | #VALUE!
400 | 利信 | 苏海 | 2023-中国宁国-激光切-16台 |  | JSLED23J570 | 激光模切机正极正机 | 96:00 | 汤跃幸 | 2023-07-03 | 2023-07-16 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 2023-09-17 |  | 2023-10-03 | 2023-10-08 | 20243/3/8 | 2022-08-31: 2023-07-05; 2022-09-15: 2023-07-15 | [9 empty] | -45207 | #VALUE!
401 | 利信 | 苏海 | 2023-中国宁国-激光切-16台 |  | JSLED23J571 | 激光模切机正极反机 | 96:00 | 汤跃幸 | [26 empty] | 0 | 0
402 | 利信 | 苏海 | 2023-中国宁国-激光切-16台 |  | JSLED23J572 | 激光模切机负极正机 | 96:00 | 汤跃幸 | [26 empty] | 0 | 0
403 | 利信 | 苏海 | 2023-中国宁国-激光切-16台 |  | JSLED23J573 | 激光模切机负极反机 | 96:00 | 汤跃幸 | [26 empty] | 0 | 0
404 | 兰钧 | 常州 | 2022-兰钧-模切机-13台 | 21LJSH00058 | JSLEDLJ21B111 | 激光模切分条一体机（正极） | 6 | 潘志军 | 2021-03-22 | 2021-04-02 | 2021-04-28 | 2021-06-15 | 2021-07-10 | 2021-07-27 | 2021-07-29 | 2021-07-31 | 2022-01-27 | 2021-03-22 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-04-28 | 2021-06-15 | 2021-07-17 | 2021-07-27 | 2021-07-29 | 2021-12-06 |  | 2022-01-20 | 2022-03-01 | 2022-05-05 | 2022-12-13 |  | YQKJ-20210324 | 是 | 128 | 320
405 | 兰钧 | 常州 | 2022-兰钧-模切机-13台 | 21LJSH00058 | JSLEDLJ21B112 | 激光模切分条一体机（负极） | 7 | 潘志军 | 2021-03-22 | 2021-04-02 | 2021-04-28 | 2021-06-15 | 2021-07-10 | 2021-07-27 | 2021-07-29 | 2021-07-31 | 2022-01-27 | 2021-03-22 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-04-28 | 2021-06-15 | 2021-07-17 | 2021-07-27 | 2021-07-29 | 2021-12-06 |  | 2022-01-20 | 2022-03-01 | 2022-05-05 | 2022-12-13 |  | YQKJ-20210324 | 是 | 128 | 320
406 | 兰钧 | 常州 | 2022-兰钧-模切机-7台 | 21LJJS00057 | JSLEW23J260 | 正极激光模切分条一体机-反机 | 4 | 潘志军 | 2021-09-30 | 2021-10-18 | 2021-12-30 | 2022-01-11 | 2022-01-05 | 2022-01-16 | 2022-01-28 | 2022-02-25 | 2022-08-24 | 2021-09-30 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021-12-30 | 2022-01-11 | 2022-01-18 | 2022-01-16 | 2022-01-28 | 2022-05-12 |  | 2022-06-26 | 2022-08-05 | 2022-10-09 | 2023-07-30 |  | SHLJ-JS-2021100903 |  | 76 | 340 | 原项目号:JSLEDLJ21B466
407 | 兰钧 | 常州 | 2022-兰钧-模切机-7台 | 21LJJS00057 | JSLEW23J261 | 负极激光模切分条一体机-反机 | 3 | 潘志军 | 2021-09-30 | 2021-10-18 | 2021-12-30 | 2022-01-11 | 2022-01-05 | 2022-01-16 | 2022-01-28 | 2022-02-25 | 2022-08-24 | 2021-09-30 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021-12-30 | 2022-01-11 | 2022-01-18 | 2022-01-16 | 2022-01-28 | 2022-05-12 |  | 2022-06-26 | 2022-08-05 | 2022-10-09 | 2023-07-30 |  | SHLJ-JS-2021100903 |  | 76 | 340 | 原项目号:JSLEDLJ21B467
408 | 兰钧 | 常州 | 2022-兰钧-模切机-16台 | 22LJJS00223 | JSLEW23J262 | 正极激光模切分条一体机-正机 | 3 | 潘志军 | 2022-02-08 | 2022-02-16 | 2022-03-03 | 2022-04-08 | 2022-04-21 | 2022-05-05 | 2022-05-11 | 2022-05-13 | 2022-11-09 | 2022-02-08 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-03-03 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | 2022-05-05 | 2022-05-11 | 2022-07-15 |  | 2022-08-29 | 2022-10-08 | 2022-12-12 | 2023-08-30 |  | 101-PO-20220127-001 |  | 63 | 294 | 原项目号:JSLEDLJ22B111
409 | 兰钧 | 常州 | 2022-兰钧-模切机-16台 | 22LJJS00223 | JSLEW23J263 | 正极激光模切分条一体机-反机 | 4 | 潘志军 | 2022-02-08 | 2022-02-16 | 2022-03-03 | 2022-04-08 | 2022-04-21 | 2022-05-05 | 2022-05-11 | 2022-05-13 | 2022-11-09 | 2022-02-08 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-03-03 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | 2022-05-05 | 2022-05-11 | 2022-07-15 |  | 2022-08-29 | 2022-10-08 | 2022-12-12 | 2023-08-30 |  | 101-PO-20220127-001 |  | 63 | 294 | 原项目号:JSLEDLJ22B112
410 | 兰钧 | 常州 | 2022-兰钧-模切机-16台 | 22LJJS00223 | JSLEW23J264 | 负极激光模切分条一体机-正机 | 4 | 潘志军 | 2022-02-08 | 2022-02-16 | 2022-03-03 | 2022-04-08 | 2022-04-21 | 2022-05-05 | 2022-05-11 | 2022-05-13 | 2022-11-09 | 2022-02-08 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-03-03 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | 2022-05-05 | 2022-05-11 | 2022-07-15 |  | 2022-08-29 | 2022-10-08 | 2022-12-12 | 2023-08-30 |  | 101-PO-20220127-001 |  | 63 | 294 | 原项目号:JSLEDLJ22B113
411 | 兰钧 | 常州 | 2022-兰钧-模切机-16台 | 22LJJS00223 | JSLEW23J265 | 负极激光模切分条一体机-反机 | 5 | 潘志军 | 2022-02-08 | 2022-02-16 | 2022-03-03 | 2022-04-08 | 2022-04-21 | 2022-05-05 | 2022-05-11 | 2022-05-13 | 2022-11-09 | 2022-02-08 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-03-03 | 2022-04-08 | 2022-05-03 | 2022-05-05 | 2022-05-11 | 2022-07-15 |  | 2022-08-29 | 2022-10-08 | 2022-12-12 | 2023-08-30 |  | 101-PO-20220127-001 |  | 63 | 294 | 原项目号:JSLEDLJ22B114
412 | 兰钧 | 常州 | 兰钧打样机 | 21LJSH00430 | JSLEDLJ21B204 | 兰钧一台打样机 | 1 | 潘志军 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021-05-29 | 2021-05-26 | 2021-05-05 | 2021-05-26 | / | 2021-06-01 | 2021-11-28 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021-05-29 | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021-05-26 | / | 2021-05-30 |  | 2021-07-14 | 2021-08-23 | 2021-10-27 | 2022-08-25 |  | SHLJ-PT0-2021051701 | 是 | -2 | 270
413 | 正力 | 常州 | 2022-正力-圆柱切卷-1台 | 22ZLSJ00354 | JSLEDZL22B465 | 圆柱切卷一体机 | 1 | 潘志军 | 2022-03-31 | 2022-04-13 | 2022-05-12 | 2022-06-10 | 2022-07-05 | 2022-08-22 | 2022-08-23 | 2022-09-19 | 2023-03-18 | 2022-03-31 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-05-12 | 2022-06-10 | 2022-07-11 | 2022-08-22 | 2022-08-23 | 2022-09-01 |  | 2022-10-16 | 2022-11-25 | 2023-01-29 | 2023-07-30 |  | PXZ1-MQJR-0025-A |  | -18 | 134
414 | 正力 | 常州 | 2022-正力-方形切卷-2台 | 22ZLNJ00353 | JSLEW23L266 | 方形切卷一体机 | 2 | 潘志军 | 2022-05-13 | 2022-05-27 | 2022-06-30 | 2022-07-31 | 2022-08-10 | 2022-09-25 | 2022-09-30 | 2022-10-05 | 2023-04-03 | 2022-05-13 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 2022-06-30 | 2022-07-31 | 2022-08-20 | 2022-09-25 | 2022-09-30 | 2022-11-01 |  | 2022-12-16 | 2023-01-25 | 2023-03-31 | 2024-03-30 |  | 001C4-LEP187-PXZ1-MQJR-0211-D |  | 27 | 362 | 原项目号:JSLEDZL22B550
415 | 正力 | 常州 | 常熟正力激光模切机-6台 | 22ZLCS00352 | JSLEW23L267 | 激光模切分条一体机 | 6 | 潘志军 | 2022-05-12 | 2022-06-10 | 2022-06-20 | 2022-08-01 | 2023-08-15 | 2022-08-25 | 2022-09-01 | 2022-09-05 | 2023-09-30 | 2022-05-12 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | 2022-06-20 | 2022-08-15 | 2022-08-25 | 2023-08-30 | 2022-09-01 | 2022-09-05 |  | 2023-03-15 | 2023-05-31 | 2023-09-20 | 2023-09-30 |  |  |  | 0 | 0 | 原项目号:JSLEDZL22B559
416 | 正力 | 常州 | 常熟正力激光模切机-6台 | 22ZLCS00352 | JSLEW23L268 | 激光模切分条一体机 | 6 | 潘志军 | 2022-05-12 | 2022-06-10 | 2022-06-20 | 2022-08-01 | 2023-08-15 | 2022-08-25 | 2022-09-01 | 2022-09-05 | 2023-09-30 | 2022-05-12 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | 2022-06-20 | 2022-08-15 | 2022-08-25 | 2023-08-30 | 2022-09-01 | 2022-09-05 |  | 2023-03-15 | 2023-05-31 | 2023-09-20 | 2023-09-30 |  |  |  | 0 | 0 | 原项目号:JSLEDZL22B560
417 | 正力 | 常州 | 常熟正力激光模切机-6台 | 22ZLCS00352 | JSLEW23L269 | 激光模切分条一体机 | 6 | 潘志军 | 2022-05-12 | 2022-06-10 | 2022-06-20 | 2022-08-01 | 2023-08-15 | 2022-08-25 | 2022-09-01 | 2022-09-05 | 2023-09-30 | 2022-05-12 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | 2022-06-20 | 2022-08-15 | 2022-08-25 | 2023-08-30 | 2022-09-01 | 2022-09-05 |  | 2023-03-15 | 2023-05-31 | 2023-09-20 | 2023-09-30 |  |  |  | 0 | 0 | 原项目号:JSLEDZL22B561
418 | 正力 | 常州 | 常熟正力激光模切机-6台 | 22ZLCS00352 | JSLEW23L270 | 激光模切分条一体机 | 6 | 潘志军 | 2022-05-12 | 2022-06-10 | 2022-06-20 | 2022-08-01 | 2023-08-15 | 2022-08-25 | 2022-09-01 | 2022-09-05 | 2023-09-30 | 2022-05-12 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | 2022-06-20 | 2022-08-15 | 2022-08-25 | 2023-08-30 | 2022-09-01 | 2022-09-05 |  | 2023-03-15 | 2023-05-31 | 2023-09-20 | 2023-09-30 |  |  |  | 0 | 0 | 原项目号:JSLEDZL22B562
419 | 零壹肆 | 常州 | 2022-零壹肆-模切机-1台 | 22LYSD00341 | JSLEDLY22BB39 | 负极激光模切分条一体机—正机 | 1 | 潘志军 | 2022-10-14 | 2022-10-24 | 2022-11-02 | 2022-12-13 | 2022-12-20 | 2023-01-11 | 2023-01-13 | 2023-01-20 | 2023-07-19 | 2022-10-14 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2022-11-02 | 2022-12-13 | 2022-12-28 | 2023-01-11 | 2023-01-13 | 2023-02-05 |  | 2023-04-15 | 2023-05-25 | 2023-07-29 | 2023-07-30 |  | LYS-20220402-002 |  | 16 | 11
420 | 比亚迪 | 常州 | 2022-比亚迪-圆柱切卷-1台 | 22BYKZ00620 | JSLEYBY22B003 | 圆柱切卷一体机 | 1 | 潘志军 | 2022-10-29 | 2022-11-25 | 2022-11-20 | 2023-01-02 | 2023-01-31 | 2023-03-05 | 2023-03-07 | 2023-03-14 | 2023-09-10 | 2022-10-29 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 2022-11-20 | 2023-01-02 | 2023-02-01 | 2023-03-08 | 2023-03-10 | 2023-03-16 |  | 2023-04-30 | 2023-06-09 | 2023-08-13 | 2023-10-30 |  | 试用合同 |  | 2 | 50
421 | 蜂巢 | 常州 | 2022-CC-湖州-二期L6-模切机-12台 | 22CCHZ00721 | JSLEDCC22BF63 | 湖州二期L6模切机正极正机 | 4 | 潘志军 | 2023-02-15 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2023-04-25 | [5 empty] | 2023-02-15 | / | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2023-04-25 | 2023-05-15 |  | 2023-05-27 | 2023-06-05 | [8 empty] | 45082 | 0
422 | 蜂巢 | 常州 | 2022-CC-湖州-二期L6-模切机-12台 | 22CCHZ00721 | JSLEDCC22BF64 | 湖州二期L6模切机正极反机 | 2 | 潘志军 | 2023-02-15 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2023-04-25 | [5 empty] | 2023-02-15 | / | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2023-04-25 | 2023-05-15 |  | 2023-05-27 | 2023-06-05 | [8 empty] | 45082 | 0
423 | 蜂巢 | 常州 | 2022-CC-湖州-二期L6-模切机-12台 | 22CCHZ00721 | JSLEDCC22BF65 | 湖州二期L6模切机负极正机 | 2 | 潘志军 | 2023-02-15 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2023-04-25 | [5 empty] | 2023-02-15 | / | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2023-04-25 | 2023-05-15 |  | 2023-05-27 | 2023-06-05 | [8 empty] | 45082 | 0
424 | 蜂巢 | 常州 | 2022-CC-湖州-二期L6-模切机-12台 | 22CCHZ00721 | JSLEDCC22BF66 | 湖州二期L6模切机负极反机 | 4 | 潘志军 | 2023-02-15 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2023-04-25 | [5 empty] | 2023-02-15 | / | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2023-04-25 | 2023-05-15 |  | 2023-05-27 | 2023-06-05 | [8 empty] | 45082 | 0
425 | 蜂巢 | 常州 | 2022-CC-湖州-二期MEB-模切机-13台 | 22CCHZ00719 | JSLEDCC22BF59 | 湖州二期MEB模切机正极正机 | 6 | 潘志军 | 2022-12-28 | 2023/1/20 | 2023/3/16 | 2023/4/7 | 2023/4/18 | 2023-04-29 | 2023-04-29 | 2023-05-10 | 2024-12-30 | 2022-08-31: 2022-12-28; 2022-09-15: 2022-12-29; 2022-10-12: 2022-12-30; 2022-10-16: 2023-02-06 |  | 客户预付款未付 | [7 empty] | -45056 | -45656
426 | 蜂巢 | 常州 | 2022-CC-湖州-二期MEB-模切机-13台 | 22CCHZ00719 | JSLEDCC22BF60 | 湖州二期MEB模切机正极反机 | 7 | 潘志军 | 2022-12-28 | 2023/1/20 | 2023/3/16 | 2023/4/7 | 2023/4/18 | 2023-04-29 | 2023-04-29 | 2023-05-10 | 2024-12-30 | 2022-08-31: 2022-12-28; 2022-09-15: 2022-12-29; 2022-10-12: 2022-12-30; 2022-10-16: 2023-02-06 |  | 客户预付款未付 | [7 empty] | -45056 | -45656
427 | 蜂巢 | 常州 | 2021-CC-湖州-一期MEB-模切机-15台 | 21CCHZ00696 | JSLEDCC22B251 | 湖州一期MEB模切机正极正机 | 8 | 潘志军 | 2022-07-15 | 2022-08-01 | 2022-09-15 | 2022-10-20 | 2022-11-04 | 2022-11-13 | 2022-11-13 | 2022-11-30 | 2023-08-30 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-08-06 | 2022-08-18 | 2022-09-22 | 2022-10-15 | 2023-12-13 | 2022-12-14 | 2023-03-15 | 客户发货款未及时发至我司 | 2023-07-30 | 2023-08-30 | 2023-09-15 | 2023-12-15 |  |  |  | 105 | 107
428 | 蜂巢 | 常州 | 2021-CC-湖州-一期MEB-模切机-15台 | 21CCHZ00696 | JSLEDCC22B252 | 湖州一期MEB模切机正极反机 | 7 | 潘志军 | 2022-07-15 | 2022-08-01 | 2022-09-15 | 2022-10-20 | 2022-11-04 | 2022-11-13 | 2022-11-13 | 2022-11-30 | 2023-08-30 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-08-06 | 2022-08-18 | 2022-09-22 | 2022-10-15 | 2023-12-13 | 2022-12-14 | 2023-03-15 | 客户发货款未及时发至我司 | 2023-07-30 | 2023-08-30 | 2023-09-15 | 2023-12-15 |  |  |  | 105 | 107
429 | 海能 | 常州 | 2023-中国吉安-方形高速卷绕机-2台 | 230JA00205 | JSLED23L455 | 吉安方形高速卷绕机-正机 | 1 | 潘志军 | 2023-06-05 | 2023-07-02 | 2023-08-05 | 2023-08-06 | 2023-08-24 | 2023-09-17 | 2023-09-22 | 2023-09-24 | 2024-03-22 | 2022-08-31: 2023-06-05 |  | 客户需求未确定 | [5 empty] | POLX20230600002 |  | -45193 | -45373
430 | 海能 | 常州 | 2023-中国吉安-方形高速卷绕机-2台 | 230JA00205 | JSLED23L456 | 吉安方形高速卷绕机-反机 | 1 | 潘志军 | 2023-06-05 | 2023-07-02 | 2023-08-05 | 2023-08-06 | 2023-08-24 | 2023-09-17 | 2023-09-22 | 2023-09-24 | 2024-03-22 | 2022-08-31: 2023-06-05 |  | 客户需求未确定 | [5 empty] | POLX20230600002 |  | -45193 | -45373
431 | 恒泰 | 常州 | 2023-中国惠州-圆柱模切卷绕一体机-4台 | 230HZ00263 | JSLED23L579 | 惠州圆柱切卷一体机-正机 | 2 | 潘志军 | 2023-07-08 | 2023-08-05 | 2023-08-29 | / | / | 2023-09-21 | 2023-09-24 | 2023-09-27 | 2024-03-25 | 2022-08-31: 2023-07-07 | [7 empty] | POLX20230700011 |  | -45196 | -45376
432 | 恒泰 | 常州 | 2023-中国惠州-圆柱模切卷绕一体机-4台 | 230HZ00263 | JSLED23L580 | 惠州圆柱切卷一体机-反机 | 2 | 潘志军 | 2023-07-08 | 2023-08-05 | 2023-08-29 | / | / | 2023-09-21 | 2023-09-24 | 2023-09-27 | 2024-03-25 | 2022-08-31: 2023-07-07 | [7 empty] | POLX20230700011 |  | -45196 | -45376
Formulas:
M4 调试完成 = [M4 通电]+10
M4 调试完成 = [M4 启动装配]+15
M6 验收 = [M5 发货]+180
M6 验收 = [M4 客户FAT]+90
提速 = [Qualify]+30
稳定生产 = [Qualify]+60
稳定生产 = [提速]+5
验收 = [发货]+180
验收 = [稳定生产]+30
M3 生产准备 = [M4 启动装配]
M3 生产准备 = [M2 设计验证]+33
Qualify = [发货]+15
计划&实际完成时间（每周更新） = [M6 验收]+180
M5 发货 = [M4 调试完成]+60
M4 启动装配 = [M2 设计验证]+30
M4 启动装配 = [M3 生产准备]+1
M2 设计验证 = [计划里程碑时间（固定不变）]+24
M4 通电 = [M4 启动装配]+20
M4 客户FAT = [M4 调试完成]+5
Note on H83: 作者: 使用446多下的1台，此项目号不申请
Note on U154: 作者: 气涨轴11/1下单
Note on U155: 作者: 气涨轴11/1下单
Note on U160: 作者: 废料机设变
Note on H232: 作者: 包含南京二期1台
Note on O305: 作者: 7/15通电两台 7/25通电两台 8/5通电两台

## 开发阶段（未出货）
开发阶段（未出货）
序号 | 客户名称 | 项目内部名称 | 下单项目号 | PO号 | 成品编码 | 项目名称 | 设备数量 | 交货地址 | 基本技术参数 （产能\良率\故障率） | 项目阶段 | 状态 （正常\延期） | 立项时间 | 计划发货 时间 | 第二次计划发货时间 | 项目经理 | 业务 负责人 | 关键问题或风险点 | 项目进度更新 | 工作计划 | 备注
1 | 瑞浦兰钧 | 2022-RP-柳州-中试线模切机-4台 | JSLEDRP22BD97 |  | F5-JC2153-01A | 正极激光模切一体机 （中试线正机） | 1 | 柳州 | 1.产能：≥80m/min 2.良率：≥99.8% 3.故障率：≤1% | M3 | 正常 | 2022-11-30 | 2023-03-22 |  | 张玄/明全丰 | 程思齐 | 1. 前期客户没时间与海目星3D评审，设计下单延期，项目整体计划延期； | 设备已装配调试完成，打包入库。待客户通知发货。
2 | 瑞浦兰钧 | 2022-RP-柳州-中试线模切机-4台 | JSLEDRP22BD98 |  | F5-JC2154-01A | 负极激光模切一体机 （中试线正机） | 1 | 柳州 | 1.产能：≥80m/min 2.良率：≥99.8% 3.故障率：≤1% | M3 | 正常 | 2022-11-30 | 2023-03-22 |  | 张玄/明全丰 | 程思齐 | 1. 前期客户没时间与海目星3D评审，设计下单延期，项目整体计划延期； | 设备已装配调试完成，打包入库。待客户通知发货。
3 | 比亚迪 | 2023-中国上海-宽幅清洗机-1台 | JSLED23K309 |  | F5-JC2156-01A | 上海比亚迪负极清洗机 | 1 | 上海 | 1.产能：≥406 槽位 2.良率：≥99.2% 3.故障率：≤2% | M4 | 正常 | 2023-02-27 | 2023-06-10 |  | 明全丰 | 昝彩虹 | 1. 客户3D评审冻结延期，设计下单延迟，项目总体进度有延期风险。 2. 过辊不良影响项目进度。（约7天） 3. 真空吸附板不良影响项目进度（约4天） 4. 负压表设计漏下单，影响3天。 5. 除尘机颜色供应商做错，商务正在和客户确认是否可以条件接收。 | 阶段：M4 设计阶段 1. 机械，电气已装配完成。 2.目前已通电开始调试，原计划6月13日FAT，6月18日已完成FAT，客户下在走签字流程。客户需要清洗2500米样品后发货。 3.客户已通知拆机，准备发货。具体时间等通知。 | 1.跟进异常物料交期。 2跟时生产装配进度。
4 | 楚能 | 2022-CN-孝感三厂-一出二激光切-28台 | JSLED23J292 | 3-CG-13-2022-0057 | F5-JC2189-01A | 正极激光模切机（正机） | 7 | 孝感 | 70m/min | M4 | 正常 | 2022-12-23 | 2023-05-10 | 2023-06-20 | 崔华荣 | 张帅 | 暂无 | 1，2台设备内部FAT完成。 2，2台设备调试中。 3，8台设备下一步开始IO对点调试。 4，10台电气安装中。 2，5台设备未进场。 | 计划7/10客户线上FAT. 计划7/18开始发货。 计划8/10发完。
5 | 楚能 | 2022-CN-孝感三厂-一出二激光切-28台 | JSLED23J293 | 3-CG-13-2022-0057 | F5-JC2190-01A | 正极激光模切机（反机） | 7 | 孝感 | 70m/min | M4 | 正常 | 2022-12-23 | 2023-05-10 | 2023-06-20 | 崔华荣 | 张帅 | 暂无 | 1，2台设备内部FAT完成。 2，2台设备调试中。 3，8台设备下一步开始IO对点调试。 4，10台电气安装中。 2，5台设备未进场。 | 计划7/10客户线上FAT. 计划7/18开始发货。 计划8/10发完。
6 | 楚能 | 2022-CN-孝感三厂-一出二激光切-28台 | JSLED23J294 | 3-CG-13-2022-0057 | F5-JC2191-01A | 负极激光模切机（正机） | 7 | 孝感 | 70m/min | M4 | 正常 | 2022-12-23 | 2023-05-10 | 2023-06-20 | 崔华荣 | 张帅 | 暂无 | 1，2台设备内部FAT完成。 2，2台设备调试中。 3，8台设备下一步开始IO对点调试。 4，10台电气安装中。 2，5台设备未进场。 | 计划7/10客户线上FAT. 计划7/18开始发货。 计划8/10发完。
7 | 楚能 | 2022-CN-孝感三厂-一出二激光切-28台 | JSLED23J295 | 3-CG-13-2022-0057 | F5-JC2192-01A | 负极激光模切机（反机） | 7 | 孝感 | 70m/min | M4 | 正常 | 2022-12-23 | 2023-05-10 | 2023-06-20 | 崔华荣 | 张帅 | 暂无 | 1，2台设备内部FAT完成。 2，2台设备调试中。 3，8台设备下一步开始IO对点调试。 4，10台电气安装中。 2，5台设备未进场。 | 计划7/10客户线上FAT. 计划7/18开始发货。 计划8/10发完。
8 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | JSLED23J288 | 4-CG-13-2022-0024 | F5-JC2200-01A | 正极激光模切机（正机） | 7 | 宜昌 | 70m/min | M4 | 正常 | 2023-01-12 | 2023-05-05 | 2023-07-10 | 崔华荣 | 张帅 | 客户要求7月25号全部到货完成，目前和生产对计划，由于人力不足，会延期2天，已经发邮件反馈问题，人力持续增加中，尽量满足客户需求。 | 1，3台打包中。 2，3台调试中。 3，14台气管线槽安装中。 4，4台设备打表，表前模组完成。 | 1，7/5已经发货4台负极。 2，7/8发货4台正机。 3，7/24发完。
9 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | JSLED23J289 | 4-CG-13-2022-0024 | F5-JC2200-01A | 正极激光模切机（反机） | 7 | 宜昌 | 70m/min | M4 | 正常 | 2023-01-12 | 2023-05-05 | 2023-07-10 | 崔华荣 | 张帅 | 客户要求7月25号全部到货完成，目前和生产对计划，由于人力不足，会延期2天，已经发邮件反馈问题，人力持续增加中，尽量满足客户需求。 | 1，3台打包中。 2，3台调试中。 3，14台气管线槽安装中。 4，4台设备打表，表前模组完成。 | 1，7/5已经发货4台负极。 2，7/8发货4台正机。 3，7/24发完。
10 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | JSLED23J290 | 4-CG-13-2022-0024 | F5-JC2200-01A | 负极激光模切机（正机） | 6 | 宜昌 | 70m/min | M4 | 正常 | 2023-01-12 | 2023-05-05 | 2023-07-10 | 崔华荣 | 张帅 | 客户要求7月25号全部到货完成，目前和生产对计划，由于人力不足，会延期2天，已经发邮件反馈问题，人力持续增加中，尽量满足客户需求。 | 1，3台打包中。 2，3台调试中。 3，14台气管线槽安装中。 4，4台设备打表，表前模组完成。 | 1，7/5已经发货4台负极。 2，7/8发货4台正机。 3，7/24发完。
11 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | JSLED23J291 | 4-CG-13-2022-0024 | F5-JC2200-01A | 负极激光模切机（反机） | 5 | 宜昌 | 70m/min | M4 | 正常 | 2023-01-12 | 2023-05-05 | 2023-07-10 | 崔华荣 | 张帅 | 客户要求7月25号全部到货完成，目前和生产对计划，由于人力不足，会延期2天，已经发邮件反馈问题，人力持续增加中，尽量满足客户需求。 | 1，3台打包中。 2，3台调试中。 3，14台气管线槽安装中。 4，4台设备打表，表前模组完成。 | 1，7/5已经发货4台负极。 2，7/8发货4台正机。 3，7/24发完。
12 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | JSLED23J021 | 4-CG-13-2022-0024 | F5-JC2200-01A | 正极激光模切机（正机） | 1 | 宜昌 | 70m/min | M4 | 正常 | 2023-01-12 | 2023-05-05 | 2023-07-10 | 崔华荣 | 张帅 | 客户要求7月25号全部到货完成，目前和生产对计划，由于人力不足，会延期2天，已经发邮件反馈问题，人力持续增加中，尽量满足客户需求。 | 1，3台打包中。 2，3台调试中。 3，14台气管线槽安装中。 4，4台设备打表，表前模组完成。 | 1，7/5已经发货4台负极。 2，7/8发货4台正机。 3，7/24发完。
13 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | JSLED23J022 | 4-CG-13-2022-0024 | F5-JC2201-01A | 正极激光模切机（反机） | 1 | 宜昌 | 70m/min | M4 | 正常 | 2023-01-12 | 2023-05-05 | 2023-07-10 | 崔华荣 | 张帅 | 客户要求7月25号全部到货完成，目前和生产对计划，由于人力不足，会延期2天，已经发邮件反馈问题，人力持续增加中，尽量满足客户需求。 | 1，3台打包中。 2，3台调试中。 3，14台气管线槽安装中。 4，4台设备打表，表前模组完成。 | 1，7/5已经发货4台负极。 2，7/8发货4台正机。 3，7/24发完。
14 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | JSLED23J023 | 4-CG-13-2022-0024 | F5-JC2202-01A | 负极激光模切机（正机） | 0 | 宜昌 | 70m/min | M4 | 正常 | 2023-01-12 | 2023-05-05 | 2023-07-10 | 崔华荣 | 张帅 | 客户要求7月25号全部到货完成，目前和生产对计划，由于人力不足，会延期2天，已经发邮件反馈问题，人力持续增加中，尽量满足客户需求。 | 1，3台打包中。 2，3台调试中。 3，14台气管线槽安装中。 4，4台设备打表，表前模组完成。 | 1，7/5已经发货4台负极。 2，7/8发货4台正机。 3，7/24发完。
15 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | JSLED23J024 | 4-CG-13-2022-0024 | F5-JC2203-01A | 负极激光模切机（反机） | 1 | 宜昌 | 70m/min | M4 | 正常 | 2023-01-12 | 2023-05-05 | 2023-07-10 | 崔华荣 | 张帅 | 客户要求7月25号全部到货完成，目前和生产对计划，由于人力不足，会延期2天，已经发邮件反馈问题，人力持续增加中，尽量满足客户需求。 | 1，3台打包中。 2，3台调试中。 3，14台气管线槽安装中。 4，4台设备打表，表前模组完成。 | 1，7/5已经发货4台负极。 2，7/8发货4台正机。 3，7/24发完。
16 | 楚能 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 | JSLED23J025 | 4-CG-13-2022-0024 | F5-JC2204-01A | 正极激光模切机（正机） | 9 | 宜昌 | 80m/min | M3 | 正常 | 2023-01-12 | 2023-05-10 | 2023-07-30 | 崔华荣 | 张帅 | 无 | 在制13台，表前模组4台，表后模组2台。 | 1，计划7/26开始发货，8/20发完。
17 | 楚能 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 | JSLED23J026 | 4-CG-13-2022-0024 | F5-JC2205-01A | 正极激光模切机（反机） | 9 | 宜昌 | 80m/min | M3 | 正常 | 2023-01-12 | 2023-05-10 | 2023-07-30 | 崔华荣 | 张帅 | 无 | 在制13台，表前模组4台，表后模组2台。 | 1，计划7/26开始发货，8/20发完。
18 | 楚能 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 | JSLED23J027 | 4-CG-13-2022-0024 | F5-JC2206-01A | 负极激光模切机（正机） | 9 | 宜昌 | 80m/min | M3 | 正常 | 2023-01-12 | 2023-05-10 | 2023-07-30 | 崔华荣 | 张帅 | 无 | 在制13台，表前模组4台，表后模组2台。 | 1，计划7/26开始发货，8/20发完。
19 | 楚能 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 | JSLED23J028 | 4-CG-13-2022-0024 | F5-JC2207-01A | 负极激光模切机（反机） | 9 | 宜昌 | 80m/min | M3 | 正常 | 2023-01-12 | 2023-05-10 | 2023-07-30 | 崔华荣 | 张帅 | 无 | 在制13台，表前模组4台，表后模组2台。 | 1，计划7/26开始发货，8/20发完。
20 | 楚能 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 | JSLED23J412 | 4-CG-13-2022-0024 | F5-JC2207-01A | 负极激光模切机（正机） | 1 | 宜昌 | 80m/min | M3 | 正常 | 2023-01-12 | 2023-05-10 | 2023-07-30 | 崔华荣 | 张帅 | 无 | 在制13台，表前模组4台，表后模组2台。 | 1，计划7/26开始发货，8/20发完。
21 | 楚能 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 | JSLED23J413 | 4-CG-13-2022-0024 | F5-JC2207-01A | 负极激光模切机（正机） | 1 | 宜昌 | 80m/min | M3 | 正常 | 2023-01-12 | 2023-05-10 | 2023-07-30 | 崔华荣 | 张帅 | 无 | 在制13台，表前模组4台，表后模组2台。 | 1，计划7/26开始发货，8/20发完。
22 | 楚能 | 2023-中国宜昌四厂-一出二激光切-28台 | JSLED23J029 | 4-CG-13-2022-0024 | F5-JC2208-01A | 正极激光模切机（正机） | 8 | 宜昌 | 70m/min | M2 | 待定 | 2023-01-12 | 2023-05-10 | 2023-08-30 | 崔华荣 | 张帅 | 项目暂停，等商务通知启动 | 项目暂停，等商务通知启动 | 项目暂停，等商务通知启动
23 | 楚能 | 2023-中国宜昌四厂-一出二激光切-28台 | JSLED23J030 | 4-CG-13-2022-0024 | F5-JC2209-01A | 正极激光模切机（反机） | 6 | 宜昌 | 70m/min | M2 | 待定 | 2023-01-12 | 2023-05-10 | 2023-08-30 | 崔华荣 | 张帅 | 项目暂停，等商务通知启动 | 项目暂停，等商务通知启动 | 项目暂停，等商务通知启动
24 | 楚能 | 2023-中国宜昌四厂-一出二激光切-28台 | JSLED23J031 | 4-CG-13-2022-0024 | F5-JC2210-01A | 负极激光模切机（正机） | 8 | 宜昌 | 70m/min | M2 | 待定 | 2023-01-12 | 2023-05-10 | 2023-08-30 | 崔华荣 | 张帅 | 项目暂停，等商务通知启动 | 项目暂停，等商务通知启动 | 项目暂停，等商务通知启动
25 | 楚能 | 2023-中国宜昌四厂-一出二激光切-28台 | JSLED23J032 | 4-CG-13-2022-0024 | F5-JC2211-01A | 负极激光模切机（反机） | 6 | 宜昌 | 70m/min | M2 | 待定 | 2023-01-12 | 2023-05-10 | 2023-08-30 | 崔华荣 | 张帅 | 项目暂停，等商务通知启动 | 项目暂停，等商务通知启动 | 项目暂停，等商务通知启动
26 | 远景 | 湖北十堰远景D35/D36五金预分条机-2台 | JSLEDYJ22BD35 |  | F5-XJN201-01A | 五金预分切机正极 | 1 | 十堰一期 | 1,优率≥99% 2,故障率≤2% 3,产能≥100m/min | M3 | 正常 | 2022-11-23 | 2023-03-15 |  | 崔华荣 | 韩俊玲 | 暂无 | 1，内部FAT完成。 2，设备处于基材切割调试中。 | 1，计划发货时间：7月10日 2，7月7日客户FAT
27 | 远景 | 湖北十堰远景D35/D36五金预分条机-2台 | JSLEDYJ22BD36 |  | F5-XJN202-01A | 五金预分切机负极 | 1 | 十堰一期 | 1,优率≥99% 2,故障率≤2% 3,产能≥100m/min | M3 | 正常 | 2022-11-23 | 2023-03-15 |  | 崔华荣 | 韩俊玲 | 暂无 | 1，内部FAT完成。 2，设备处于基材切割调试中。 | 1，计划发货时间：7月10日 2，7月7日客户FAT
28 | 远景 | 远景江阴E04-E05模切机-2台 | JSLEDYJ22BE04 |  | F5-XJW403-01A | 激光模切分切一体机正极 | 1 | 江阴二期 | 1,优率≥99.5% 2,故障率≤2% 3,产能≥80m/min | M3 | 正常 | 2022-11-29 | 2023-03-25 |  | 崔华荣 | 韩俊玲 | 风险点： 1，人员陆续增加中，保7月15日发货时间点 | 1，安装气管线槽中，计划7月10日上电调试。 | 1，计划发货时间：7月15日 | 1、放卷高度由1200mm变更为1600mm
29 | 远景 | 远景江阴E04-E05模切机-2台 | JSLEDYJ22BE05 |  | F5-XJW404-01A | 激光模切分切一体机负极 | 1 | 江阴二期 | 1,优率≥99.5% 2,故障率≤2% 3,产能≥80m/min | M3 | 正常 | 2022-11-29 | 2023-03-25 |  | 崔华荣 | 韩俊玲 | 风险点： 1，人员陆续增加中，保7月15日发货时间点 | 1，安装气管线槽中，计划7月10日上电调试。 | 1，计划发货时间：7月15日 | 1、放卷高度由1200mm变更为1600mm
30 | 远景 | 远景十堰E27-E30模切机-6台 | JSLEDYJ22BE27 |  | F5-JC2159-01A | 激光模切分切一体机正极正机 | 1 | 十堰一期 | 1,优率≥99.5% 2,故障率≤2% 3,产能≥90m/min | M4 | 正常 | 2022-11-29 | 2023-04-10 |  | 崔华荣 | 韩俊玲 | 风险点： 1，人员陆续增加中，保7月10日发货时间点 | 1，2台设备内部FAT调试中。 2，4台设备IO对点，下一步开始调试。 | 1，5月23日已经启动部装。 2，计划客户FAT时间7月8日，两台。 3，计划发货时间：7月10日
31 | 远景 | 远景十堰E27-E30模切机-6台 | JSLEDYJ22BE28 |  | F5-JC2160-01A | 激光模切分切一体机正机反机 | 2 | 十堰一期 | 1,优率≥99.5% 2,故障率≤2% 3,产能≥90m/min | M4 | 正常 | 2022-11-29 | 2023-04-10 |  | 崔华荣 | 韩俊玲 | 风险点： 1，人员陆续增加中，保7月10日发货时间点 | 1，2台设备内部FAT调试中。 2，4台设备IO对点，下一步开始调试。 | 1，5月23日已经启动部装。 2，计划客户FAT时间7月8日，两台。 3，计划发货时间：7月10日
32 | 远景 | 远景十堰E27-E30模切机-6台 | JSLEDYJ22BE29 |  | F5-JC2161-01A | 激光模切分切一体机负极正机 | 2 | 十堰一期 | 1,优率≥99.5% 2,故障率≤2% 3,产能≥90m/min | M4 | 正常 | 2022-11-29 | 2023-04-10 |  | 崔华荣 | 韩俊玲 | 风险点： 1，人员陆续增加中，保7月10日发货时间点 | 1，2台设备内部FAT调试中。 2，4台设备IO对点，下一步开始调试。 | 1，5月23日已经启动部装。 2，计划客户FAT时间7月8日，两台。 3，计划发货时间：7月10日
33 | 远景 | 远景十堰E27-E30模切机-6台 | JSLEDYJ22BE30 |  | F5-JC2162-01A | 激光模切分切一体机负极反机 | 1 | 十堰一期 | 1,优率≥99.5% 2,故障率≤2% 3,产能≥90m/min | M4 | 正常 | 2022-11-29 | 2023-04-10 |  | 崔华荣 | 韩俊玲 | 风险点： 1，人员陆续增加中，保7月10日发货时间点 | 1，2台设备内部FAT调试中。 2，4台设备IO对点，下一步开始调试。 | 1，5月23日已经启动部装。 2，计划客户FAT时间7月8日，两台。 3，计划发货时间：7月10日
34 | 德晋 | 山东德晋模切分条一体机-6台 | JSLED23J365 |  |  | 山东德晋正极正机 | 2 | 山东烟台 | 1,优率≥99.5% 2,故障率≤2% 3,产能≥90m/min | M3 | 正常 | 2023-03-17 | 2023-06-30 |  | 崔华荣 | 李珍珍 | 风险点：设变物料正常回料。 发货计划再次延期至7月22日。 | 1，两台设备已经上电。 2，一台设备走线完成，进行模组对接。 3，两台设备线槽安装完成，下一步开始走线。 | 1, 6月2日开始装配。 2，计划7月22日发货。
35 | 德晋 | 山东德晋模切分条一体机-6台 | JSLED23J366 |  |  | 山东德晋正极反机 | 1 | 山东烟台 | 1,优率≥99.5% 2,故障率≤2% 3,产能≥90m/min | M3 | 正常 | 2023-03-17 | 2023-06-30 |  | 崔华荣 | 李珍珍 | 风险点：设变物料正常回料。 发货计划再次延期至7月22日。 | 1，两台设备已经上电。 2，一台设备走线完成，进行模组对接。 3，两台设备线槽安装完成，下一步开始走线。 | 1, 6月2日开始装配。 2，计划7月22日发货。
36 | 德晋 | 山东德晋模切分条一体机-6台 | JSLED23J367 |  |  | 山东德晋负极正机 | 2 | 山东烟台 | 1,优率≥99.5% 2,故障率≤2% 3,产能≥90m/min | M3 | 正常 | 2023-03-17 | 2023-06-30 |  | 崔华荣 | 李珍珍 | 风险点：设变物料正常回料。 发货计划再次延期至7月22日。 | 1，两台设备已经上电。 2，一台设备走线完成，进行模组对接。 3，两台设备线槽安装完成，下一步开始走线。 | 1, 6月2日开始装配。 2，计划7月22日发货。
37 | 德晋 | 山东德晋模切分条一体机-6台 | JSLED23J368 |  |  | 山东德晋负极反机 | 1 | 山东烟台 | 1,优率≥99.5% 2,故障率≤2% 3,产能≥90m/min | M3 | 正常 | 2023-03-17 | 2023-06-30 |  | 崔华荣 | 李珍珍 | 风险点：设变物料正常回料。 发货计划再次延期至7月22日。 | 1，两台设备已经上电。 2，一台设备走线完成，进行模组对接。 3，两台设备线槽安装完成，下一步开始走线。 | 1, 6月2日开始装配。 2，计划7月22日发货。
38 | 远景 | 远景十堰L7激光模切机正极正机 | JSLED23J039 | 暂无 |  | 远景十堰L7激光模切机正极正机 | 2 | 十堰 | 1,优率≥99.5% 2,故障率≤2% 3,CPK≥1.33 4,产能≥80m/min | M2 | 正常 |  |  |  | 卿佳 | 韩俊玲 | 风险点：暂无 | 1、项目启动会:1月7日 2、设计下单节点2月2日 3、2月14日客户已付预付款 4、工程已下单8153项，采购下单8153项，采购未下单0项，到料率99.35%。 5、部装已完成95%，总装机械完成90%。电气完成70%，预计7月7日上电一台，后两天上电一台 | 1、计划发货时间：7月15日
39 | 远景 | 远景十堰L7激光模切机负极正机 | JSLED23J040 | 暂无 |  | 远景十堰L7激光模切机负极正机 | 1 | 十堰 | 1,优率≥99.5% 2,故障率≤2% 3,CPK≥1.33 4,产能≥80m/min | M2 | 正常 |  |  |  | 卿佳 | 韩俊玲
40 | 远景 | 远景十堰L7激光模切机正极反机 | JSLED23J041 | 暂无 |  | 远景十堰L7激光模切机正极反机 | 1 | 十堰 | 1,优率≥99.5% 2,故障率≤2% 3,CPK≥1.33 4,产能≥80m/min | M2 | 正常 |  |  |  | 卿佳 | 韩俊玲
41 | 远景 | 远景十堰L7期激光模切机负极反机 | JSLED23J042 | 暂无 |  | 远景十堰L7期激光模切机负极反机 | 2 | 十堰 | 1,优率≥99.5% 2,故障率≤2% 3,CPK≥1.33 4,产能≥80m/min | M2 | 正常 |  |  |  | 卿佳 | 韩俊玲
42 | 远景 | 湖北十堰远景D35/D36五金预分条机-2台 | JSLED23J033 | 暂无 |  | 五金预分切机正极l7线 | 1 | 十堰一期 | 1,优率≥99% 2,故障率≤2% 3,产能≥100m/min | M2 | 正常 | 2022-11-23 | 2023-03-15 |  | 张强 | 卿佳 | 风险点：暂无 | 1、12/27已完成设计下单，等付款到位走AMRP； 2、1/6已确认色板； 3、工程已下单3307项，采购下单3303项，采购未下单4项，到料率94.86% 4、部装已完成95%，总装机械完成95%..电气总装完成70%，计划7月8日通电 | 1、FAT计划：7月13日提供自检报告、拍切牛皮纸的切割视频即可， 2、计划发货时间：7月18日
43 | 远景 | 湖北十堰远景D35/D36五金预分条机-2台 | JSLED23J034 | 暂无 |  | 五金预分切机正极l7线 | 1 | 十堰一期 | 1,优率≥99% 2,故障率≤2% 3,产能≥100m/min | M2 | 正常 | 2022-11-23 | 2023-03-15 |  | 张强 | 卿佳
44 | 远景 | 远景江阴二期L3圆柱线五金预分切机正极正机 | JSLED23J490 | 暂无 |  | 江阴远景一出二五金预分切机正极 | 1 | 江阴二期 | 1,优率≥99% 2,故障率≤2% 3,CPK≥1.33 4,产能≥100m/min | M2 | 正常 | 20234/23 | 2023-11-15 |  | 卿佳 | 韩俊玲 | 风险点：暂无 | 1、5月24日已开项目启动会 2、6月5日已开第一次3D评审。 3、6月14日进行第二次3D评审 4、6月28日进行第三次3D评审 | 1、计划发货时间：11月15日
45 | 远景 | 远景江阴二期L3圆柱线五金预分切机正极反机 | JSLED23J491 | 暂无 |  | 远景江阴二期L3圆柱线五金预分切机正极 | 2 | 江阴二期 | 1,优率≥99% 2,故障率≤2% 3,CPK≥1.33 4,产能≥100m/min | M2 | 正常 | 20234/23 | 2023-11-15 |  | 卿佳 | 韩俊玲
46 | 远景 | 远景江阴二期L3圆柱线五金预分切机负极正机 | JSLED23J492 | 暂无 |  | 江阴远景一出二五金预分切机负极 | 2 | 江阴二期 | 1,优率≥99% 2,故障率≤2% 3,CPK≥1.33 4,产能≥100m/min | M2 | 正常 | 20234/23 | 2023-11-15 |  | 卿佳 | 韩俊玲
47 | 远景 | 远景江阴二期L3圆柱线五金预分切机负极反机 | JSLED23J493 | 暂无 |  | 江阴远景一出二五金预分切机负极 | 1 | 江阴二期 | 1,优率≥99% 2,故障率≤2% 3,CPK≥1.33 4,产能≥100m/min | M2 | 正常 | 20234/23 | 2023-11-15 |  | 卿佳 | 韩俊玲
48 | 赣锋 | 阴极正机 | JSLEDGF22BF17 | GFLD-20221212-033 |  | 激光模切分条一体机 | 4 | 江西 | 1、效率：80m/min 2、良率：99.5% 3、故障率：2% | M4 | 正常 | 2022-12-16 | 2023-04-19 |  | 肖泽东 | 胡鑫 | 1、因卡交付【不锈钢外罩】不良，导致装配调试延期，交付延期风险较大，预估将延期15天 2、张力摆杆模组因使用未验证模组，导致张力初始化时间较长，高速状态下张力抖动较大 | 1、回料率：98.52% 2、发货计划：7/7-6台正极 7/8-2台负极 3，剩余设备待甲方通知 4.装配进度，21台已通电调试 | 准备现场接机工作
49 | 赣锋 | 阴极反机 | JSLEDGF22BF18 | GFLD-20221212-033 |  | 激光模切分条一体机 | 4 | 江西 | 1、效率：80m/min 2、良率：99.5% 3、故障率：2% | M4 | 正常
50 | 赣锋 | 阳极正机 | JSLEDGF22BF19 | GFLD-20221212-033 |  | 激光模切分条一体机 | 4 | 江西 | 1、效率：80m/min 2、良率：99.5% 3、故障率：2% | M4 | 正常
51 | 赣锋 | 阳极反机 | JSLEDGF22BF20 | GFLD-20221212-033 |  | 激光模切分条一体机 | 4 | 江西 | 1、效率：80m/min 2、良率：99.5% 3、故障率：2% | M4 | 正常
52 | 盟固利 | 盟固利卧式激光模切分条一体机 | JSLEDMG20B294 | 2台：NJMGLHTCG2020S2322 | F5-XJW301-01A | 激光分条一体机 | 2 | 天津 | 卧式机，幅宽1100mm，300W激光器，70m/min验收速度 | M4 | 延期 | 2020-12-29 | 2021-05-10 | 未知 | 胡嘉贺 | 韩婧 | 客户资金困难，货款回款有高风险 | 1. 2台设备都已完成IO信号对接，已收到客户提供的料筒，7月1号开始接带&空跑牛皮纸，14号已完成2台设备的箔材切割调试，8月5号2台设备已完成极耳切割调试，8月9号已完成宣传视频拍摄。 返修后的主动轴已验证OK。 2. 客户厂房未备好，计划11月底发货. 3. 客户9月16号已来常州FAT，客户提议适配710mm料筒的工装方案，如确定方案，需要走增值。 4. 计划9月29号完成FAT待跟进事项，9月30号完成设备打包，待收到发货款/客户通知后发货，具体发货时间未知。 | 1. 跟进设备发货&入客户现场事项
53 | 盟固利 | 盟固利卧式激光模切分条一体机 | JSLEDMG20B297 | 4台：NJMGLHTCG2020S2326 | F5-XJW301-02A | 激光分条一体机 | 4 | 天津 | 卧式机，幅宽1100mm， 300W激光器， 70m/min验收速度 | M2 | 延期 | 2020-12-29 | 2021-06-15 | 未知 | 胡嘉贺 | 韩婧 | 暂无 | 1. 所有图纸&BOM已完成 2. 等客户的设备预付款到位后启动抛单，项目暂停。 | 暂无
54 | 双登 | 激光模切分条一体机 | JSLED23J508 | HC20230604001 | F5-JC2262-01A | 激光模切分条一体机 | 2 | 襄阳 | 速度：80m/min 优率：99.5% 故障率：≤2% | M2 | 正常 | 2023-06-20 | 2023-09-30 |  | 胡嘉贺 | 方立 | 客户暂未提供厂房布局图 超声波除尘位置未确定-布局原因 设计部门通知采用降本模组，有技术风险 商务已同意配合公司进行降本 客户未提供色板信息（7/15提供） 客户因厂房因素，布局未确定-高风险 | 1、启动会-完成，工程师已进组启动设计 2、初次3D评审会已完成6/27 3、品牌偏离表（内部已确认） 部分必要偏离品牌待给出方案后由商务与客户交涉 4、3D冻结会议已完成 6/30 | 1、与客户确认最终布局 2、与客户确认色板信息 3、工程师细化下单
55 | 双登 | 激光模切分条一体机 | JSLED23J509 | HC20230604001 | F5-JC2263-01A | 激光模切分条一体机 | 2 | 襄阳 | 速度：80m/min 优率：99.5% 故障率：≤2% | M2 | 正常 | 2023-06-20 | 2023-09-30 |  | 胡嘉贺 | 方立 | 客户暂未提供厂房布局图 超声波除尘位置未确定-布局原因 设计部门通知采用降本模组，有技术风险 商务已同意配合公司进行降本 客户未提供色板信息（7/15提供） 客户因厂房因素，布局未确定-高风险 | 1、启动会-完成，工程师已进组启动设计 2、初次3D评审会已完成6/27 3、品牌偏离表（内部已确认） 部分必要偏离品牌待给出方案后由商务与客户交涉 4、3D冻结会议已完成 6/30 | 1、与客户确认最终布局 2、与客户确认色板信息 3、工程师细化下单
56 | 双登 | 激光模切分条一体机 | JSLED23J510 | HC20230604001 | F5-JC2264-01A | 激光模切分条一体机 | 2 | 襄阳 | 速度：80m/min 优率：99.5% 故障率：≤2% | M2 | 正常 | 2023-06-20 | 2023-09-30 |  | 胡嘉贺 | 方立 | 客户暂未提供厂房布局图 超声波除尘位置未确定-布局原因 设计部门通知采用降本模组，有技术风险 商务已同意配合公司进行降本 客户未提供色板信息（7/15提供） 客户因厂房因素，布局未确定-高风险 | 1、启动会-完成，工程师已进组启动设计 2、初次3D评审会已完成6/27 3、品牌偏离表（内部已确认） 部分必要偏离品牌待给出方案后由商务与客户交涉 4、3D冻结会议已完成 6/30 | 1、与客户确认最终布局 2、与客户确认色板信息 3、工程师细化下单
57 | 双登 | 激光模切分条一体机 | JSLED23J511 | HC20230604001 | F5-JC2265-01A | 激光模切分条一体机 | 2 | 襄阳 | 速度：80m/min 优率：99.5% 故障率：≤2% | M2 | 正常 | 2023-06-20 | 2023-09-30 |  | 胡嘉贺 | 方立 | 客户暂未提供厂房布局图 超声波除尘位置未确定-布局原因 设计部门通知采用降本模组，有技术风险 商务已同意配合公司进行降本 客户未提供色板信息（7/15提供） 客户因厂房因素，布局未确定-高风险 | 1、启动会-完成，工程师已进组启动设计 2、初次3D评审会已完成6/27 3、品牌偏离表（内部已确认） 部分必要偏离品牌待给出方案后由商务与客户交涉 4、3D冻结会议已完成 6/30 | 1、与客户确认最终布局 2、与客户确认色板信息 3、工程师细化下单
58 | 冠宇 | 小卷清洗机 | JSLEDGY21B310 | CQ-EQ-2021-1341/CQ-EQ-2021-1339 | F5-XJG501-01A | 激光清洗机 | 6 | 重庆冠宇 | 1,优率,≥99% 2,故障率≤2% 3,速度：20PPM(验收18PPM) | M4 | 延期 | 2020-08-23 | 第1批:10/15 第1批:10/30 第2批:2021/11/17 第3批:2021/11/23 第4批:2021/11/28 第5批:2021/12/16 第6批:2021/12/30 | 第1批:10/15 第1批:10/30 第2批:2021/11/17 第3批:2021/11/23 第4批:2021/11/28 第5批:2022/1/18(待客户发货通知） 第6批:2022/1/22(待客户发货通知） | 刘立文 | 胡鑫 | 一、状态：38台中有6台等待客户发机通知 | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | 推动客户FAT、发货 | 2021/12/4冠宇IE李捷提出12/20后发货-12/29IE李捷提出先发5台，1/1/2022到货 | CCD全检功能12/17在3厂8#上线试跑-12/20客户正式认可征途CCD全检功能-12/23在3厂8#机上上线全检试生产，定长误判高，需优化再验证OK后横展
59 | 珠海鹏辉 | 2023-中国珠海-激光模切分切一体机-2台 | JSLED23J231-32 |  | F5-XJC311-01A/F5-XJC312-01A | 激光模切机 | 2 | 珠海 | 1,优率,≥99.5% 2,故障率≤2% 3,效率≥80m/min | M4 | 正常 | 2023-02-14 | 2023-06-03 |  | 刘立文 | 朱风帆 | 计划：客户不提桶调机料也没有发机计划 一、状态：6/13带牛皮纸空跑完成，由于客户没有发机需求，已拉仓库封存 二、问题：客户提供不了调机料，也没有发机计划 | 2023/2/14立项启动，于3/8接业务杨闯兵通知暂停运行。设计已下单80%，已回料329项-3/13通知恢复运行。设计已下单80%，已回料329项-3/26设计下单100%，采购下单96%，回料23%-3/31回料43%-4/9回料70%-4/15回料85%-4/20回料93%-4/28齐料96.2%-5/5到料98.37%-5/19到料99.13%，装配60%-5/27到料99.06，装配89%-2023/6/3，通电通气-6/9空跑-6/13带牛皮纸空跑完成 | 推动客户发料调试发货
60 | 珠海鹏辉 | 2023-中国珠海-宽幅激光清洗机-1台 | JSLED23K424 |  |  | 宽幅激光清洗机 | 1 | 珠海 | 1,优率,≥99% 2,故障率≤21,优率,≥99% 2,故障率≤2% 3,速度：216个槽位/分钟(尺寸14*11mm) | M1 | 正常 | 2023-05-10 | 2023-09-10 |  | 刘立文 | 胡鑫 | 计划：2023/7/1设计下单完成-8/1齐料-8/23装配完成-9/24调试完成-9/29FAT完成-10/6发机 一、状态：由于利润空间狭小，6/9技术协议冻结-6/17跟客户进了设计初审-6/22降本方案最终冻结-设计完成93%，设计抛单23%，由于没有收到预付款财经还没同意下单。 二、风险：此项目成本须严格管控，财经那边还未同意建单 | 5/10立项-6/9冻结技术协议-6/17设计联合客户初审-6/22降本方案最终冻结(确定电机品牌）-6/27 CCD供应商确定为易鸿-设计完成93%，下单23%，由于没有收到预付款财经还没同意下单。 | 7/1完成下单
61 | 远景 | 2023-中国江阴-切卷一体机-1台 | JSLED23L442 | 暂无 | F5-WEE501-01A | 圆柱模切卷绕一体机 | 1 | 江苏江阴 | 优率≥98.5% 故障率≤2% 常能 ≥15ppm | M2 | 正常 | 2023-05-25 | 2023-10-31 |  | 周利维 | 韩俊玲 | 1、首次圆柱切卷量产线，技术风险。 2、物流线技术交流中，未定标，评审节点延期风险 | 1、5/25立项 2、视觉，激光方案确定。机械方案待最终评审 | 6/26客户评审 物流线技术对接
62 | 比亚迪 | 2022-BYD-南宁青秀二期-涂膜机-3台 | JSLSD0022T020 | 4100117694 | F5-B2219I-01A | 高速涂膜机 | 1 | 贵阳 | 产能：160m/min 合格率：≥99.5% 故障率：≤2% | M4 | 正常 | 2022-09-01 | 2023-02-15 |  | 王声洪 | 韩俊玲 | 暂无 | 1.设计完成100% 2.到料率95% 3..厂内安调进度100% | 推进物料齐套 | 客户通知延期发货时间预计7/30
63 | 比亚迪 | 2022-BYD-南宁青秀二期-涂膜机-3台 | JSLSD0022T021 | 4100117694 | F5-B2220I-01A | 高速涂膜机 | 1 | 贵阳 | 产能：160m/min 合格率：≥99.5% 故障率：≤2% | M4 | 正常 | 2022-09-01 | 2023-02-15 |  | 王声洪 | 韩俊玲 | 暂无 | 1.设计完成100% 2.到料率95% 3..厂内安调进度100% | 推进物料齐套 | 待客户通知具体发货时间
64 | 比亚迪 | 2022-BYD-南宁青秀二期-涂膜机-3台 | JSLSD0022T022 | 4100117694 | F5-B2221I-01A | 高速涂膜机 | 1 | 贵阳 | 产能：160m/min 合格率：≥99.5% 故障率：≤2% | M4 | 正常 | 2022-09-15 | 2023-02-15 |  | 王声洪 | 韩俊玲 | 暂无 | 1.设计完成100% 2.到料率95% 3..厂内安调进度100% | 推进物料齐套 | 待客户通知具体发货时间
65 | 一汽弗迪 | 2022-YQ-长春-涂膜机-1台 | JSLSD0022T026 | 暂无 | F5-B2225I-01A | 高速涂膜机 | 1 | 长春 | 产能：160m/min 合格率：≥99.5% 故障率：≤2% | M4 | 正常 | 2022-09-22 | #REF! |  | 王声洪 | 韩俊玲 | 暂无 | 1.设计下单100% 2.到料率99% 3.厂内装调进度100% 4.客户FAT已过，等待客户通知发货 | 等待发货，规划售后 | 客户通知预计发货时间是7/15号左右
66 | 比亚迪 | 2022-BYD-南宁青秀一期-涂膜机-3台 | JSLSD0022T030 | 4100127071 | F5-B2229I-01A | 高速涂膜机 | 1 | 南宁青秀一期 | 产能：160m/min 合格率：≥99.5% 故障率：≤2% | M4 | 正常 | 2022-10-27 | 2023-02-18 |  | 王声洪 | 韩俊玲 | 暂无 | 1.设计完成100% 2.到料率95% 3..厂内安调进度100% | 2/18发货 | 客户通知延期发货时间预计8月或者9月
67 | 比亚迪 | 2023-中国东盟-涂膜机-1台 | JSLED23T440 | 4100152687 | F5-B2301A-01A | 高速涂膜机 | 1 | / | 产能：160m/min 合格率：≥99.5% 故障率：≤2% | M4 | 正常 | 2023-05-20 | 2023-07-31 |  | 王声洪 | 韩俊玲 | 暂无 | 1.回料进度97.2% | 推进回料急厂内安调进度
68 | 捷威 | 长兴 | JSLEDJW22BC26 |  |  | 二出四激光切分一体机正极-正机 | 1 |  | 产能：50m/min 合格率：≥99.5% 故障率：≤2% | M2 | 项目暂停 |  | 2023-01-28 |  | 冯亚奇 | 胡鑫 | 商务通知捷威的付款会延迟到1月份以后导致项目暂停，项目重新启动等商务通知。 | 项目设计阶段 | 1. 项目暂停，待项目重启
69 | 捷威 | 长兴 | JSLEDJW22BC27 |  |  | 二出四激光切分一体机正极-反机 | 2 |  | 产能：50m/min 合格率：≥99.5% 故障率：≤2% | M2 | 项目暂停 |  | 2023-01-28 |  | 冯亚奇 | 胡鑫 | 商务通知捷威的付款会延迟到1月份以后导致项目暂停，项目重新启动等商务通知。 | 项目设计阶段 | 1.项目暂停，待项目重启
70 | 捷威 | 长兴 | JSLEDJW22BC28 |  |  | 二出四激光切分一体机负极-正机 | 2 |  | 产能：50m/min 合格率：≥99.5% 故障率：≤2% | M2 | 项目暂停 |  | 2023-01-28 |  | 冯亚奇 | 胡鑫 | 商务通知捷威的付款会延迟到1月份以后导致项目暂停，项目重新启动等商务通知。 | 项目设计阶段 | 1.项目暂停，待项目重启
71 | 捷威 | 长兴 | JSLEDJW22BC29 |  |  | 二出四激光切分一体机负极-反机 | 1 |  | 产能：50m/min 合格率：≥99.5% 故障率：≤2% | M2 | 项目暂停 |  | 2023-01-28 |  | 冯亚奇 | 胡鑫 | 商务通知捷威的付款会延迟到1月份以后导致项目暂停，项目重新启动等商务通知。 | 项目设计阶段 | 1.项目暂停，待项目重启
72 | 兰钧 | 嘉善 | JSLED23J045 |  |  | 宽幅激光模切分条一体机 正极正机 | 1 |  | 产能：60m/min 合格率：≥99.5% 故障率：≤2% | M2 | 正常 |  |  |  | 冯亚奇 | 程思齐 | 1.项目计划要求4.5齐料，实际情况要延迟到4.16，主要延期物料为铸件，辊件，机架，纠偏。目前已针对这些物料采取重点提拉。 2.客户要求暂停装配，待客户通知然后启动装配。（已正式邮件通知） | 1.已完成第一次3D评审 2.已完成3D终审 3.设计下单8019，采购下单8019，到料97% | 推进物料齐套
73 | 兰钧 | 嘉善 | JSLED23J046 |  |  | 宽幅激光模切分条一体机 正极反机 | 1 |  | 产能：60m/min 合格率：≥99.5% 故障率：≤2% | M2 | 正常 |  |  |  | 冯亚奇 | 程思齐 | 1.项目计划要求4.5齐料，实际情况要延迟到4.16，主要延期物料为铸件，辊件，机架，纠偏。目前已针对这些物料采取重点提拉。 2.客户要求暂停装配，待客户通知然后启动装配。（已正式邮件通知） | 1.已完成第一次3D评审 2.已完成3D终审 3.设计下单8019，采购下单8019，到料97% | 推进物料齐套
74 | 兰钧 | 嘉善 | JSLED23J047 |  |  | 宽幅激光模切分条一体机 负极正机 | 1 |  | 产能：60m/min 合格率：≥99.5% 故障率：≤2% | M2 | 正常 |  |  |  | 冯亚奇 | 程思齐 | 1.项目计划要求4.5齐料，实际情况要延迟到4.16，主要延期物料为铸件，辊件，机架，纠偏。目前已针对这些物料采取重点提拉。 2.客户要求暂停装配，待客户通知然后启动装配。（已正式邮件通知） | 1.已完成第一次3D评审 2.已完成3D终审 3.设计下单8019，采购下单8019，到料97% | 推进物料齐套
75 | 兰钧 | 嘉善 | JSLED23J048 |  |  | 宽幅激光模切分条一体机 负极反机 | 1 |  | 产能：60m/min 合格率：≥99.5% 故障率：≤2% | M2 | 正常 |  |  |  | 冯亚奇 | 程思齐 | 1.项目计划要求4.5齐料，实际情况要延迟到4.16，主要延期物料为铸件，辊件，机架，纠偏。目前已针对这些物料采取重点提拉。 2.客户要求暂停装配，待客户通知然后启动装配。（已正式邮件通知） | 1.已完成第一次3D评审 2.已完成3D终审 3.设计下单8019，采购下单8019，到料97% | 推进物料齐套
76 | 天能 | 湖州 | JSLED23J092 |  |  | 一出二激光切分一体机 （正极正机） | 2 |  | 产能：60m/min 合格率：≥99.5% 故障率：≤2% | M2 | 正常 |  |  |  | 冯亚奇 | 朱风帆 | 1.主要延期物料为铸件，辊件，机架，纠偏。目前已针对这些物料采取重点提拉。 2.商务通知预计出货时间要到7月份。 3.计划4.26启动装配 4.因机架未到，计划5.8启动装配 5.因装调人手不足，导致启动装配时间延期至5.10 6.过辊侧板来料不良导致激光模组无法正常装配，更换供应商后5.21回料。 7.内测毛刷除尘组件返修要到5.31回料影响设备上电。 8.内测毛刷除尘组件返修跳票未到齐，影响设备上电。 | 1.已完成第一次3D评审 2.已完成3D终审 3.设计已下单7349，采购下单7349，采购未下单0，项目总到料率98% 4.部装5.10刚启动装配2台，5.12在装3台 总装计划5.12装配。 5.目前处于机械装配阶段：已完成表前5台，打表2，表后1台，计划5.21首台通电。 6.表前8台，表后5台。打表7台。气管线槽5台，气孔板接了80%（前2台）。 7.目前已上电两台，本周内计划再上电两台 9.已完成客户FAT，正在整改中 10.已逻至外仓，待客户通知发货 | 推进装配进度，6.12FAT
77 | 天能 | 湖州 | JSLED23J093 |  |  | 一出二激光切分一体机 （正极反机） | 3 |  | 产能：60m/min 合格率：≥99.5% 故障率：≤2% | M2 | 正常 |  |  |  | 冯亚奇 | 朱风帆 | 1.主要延期物料为铸件，辊件，机架，纠偏。目前已针对这些物料采取重点提拉。 2.商务通知预计出货时间要到7月份。 3.计划4.26启动装配 4.因机架未到，计划5.8启动装配 5.因装调人手不足，导致启动装配时间延期至5.10 6.过辊侧板来料不良导致激光模组无法正常装配，更换供应商后5.21回料。 7.内测毛刷除尘组件返修要到5.31回料影响设备上电。 8.内测毛刷除尘组件返修跳票未到齐，影响设备上电。 | 1.已完成第一次3D评审 2.已完成3D终审 3.设计已下单7349，采购下单7349，采购未下单0，项目总到料率98% 4.部装5.10刚启动装配2台，5.12在装3台 总装计划5.12装配。 5.目前处于机械装配阶段：已完成表前5台，打表2，表后1台，计划5.21首台通电。 6.表前8台，表后5台。打表7台。气管线槽5台，气孔板接了80%（前2台）。 7.目前已上电两台，本周内计划再上电两台 9.已完成客户FAT，正在整改中 10.已逻至外仓，待客户通知发货 | 推进装配进度，6.12FAT
78 | 天能 | 湖州 | JSLED23J094 |  |  | 一出二激光切分一体机 （负极正机） | 2 |  | 产能：60m/min 合格率：≥99.5% 故障率：≤2% | M2 | 正常 |  |  |  | 冯亚奇 | 朱风帆 | 1.主要延期物料为铸件，辊件，机架，纠偏。目前已针对这些物料采取重点提拉。 2.商务通知预计出货时间要到7月份。 3.计划4.26启动装配 4.因机架未到，计划5.8启动装配 5.因装调人手不足，导致启动装配时间延期至5.10 6.过辊侧板来料不良导致激光模组无法正常装配，更换供应商后5.21回料。 7.内测毛刷除尘组件返修要到5.31回料影响设备上电。 8.内测毛刷除尘组件返修跳票未到齐，影响设备上电。 | 1.已完成第一次3D评审 2.已完成3D终审 3.设计已下单7349，采购下单7349，采购未下单0，项目总到料率98% 4.部装5.10刚启动装配2台，5.12在装3台 总装计划5.12装配。 5.目前处于机械装配阶段：已完成表前5台，打表2，表后1台，计划5.21首台通电。 6.表前8台，表后5台。打表7台。气管线槽5台，气孔板接了80%（前2台）。 7.目前已上电两台，本周内计划再上电两台 9.已完成客户FAT，正在整改中 10.已逻至外仓，待客户通知发货 | 推进装配进度，6.12FAT
79 | 天能 | 湖州 | JSLED23J095 |  |  | 一出二激光切分一体机 （负极反机） | 3 |  | 产能：60m/min 合格率：≥99.5% 故障率：≤2% | M2 | 正常 |  |  |  | 冯亚奇 | 朱风帆 | 1.主要延期物料为铸件，辊件，机架，纠偏。目前已针对这些物料采取重点提拉。 2.商务通知预计出货时间要到7月份。 3.计划4.26启动装配 4.因机架未到，计划5.8启动装配 5.因装调人手不足，导致启动装配时间延期至5.10 6.过辊侧板来料不良导致激光模组无法正常装配，更换供应商后5.21回料。 7.内测毛刷除尘组件返修要到5.31回料影响设备上电。 8.内测毛刷除尘组件返修跳票未到齐，影响设备上电。 | 1.已完成第一次3D评审 2.已完成3D终审 3.设计已下单7349，采购下单7349，采购未下单0，项目总到料率98% 4.部装5.10刚启动装配2台，5.12在装3台 总装计划5.12装配。 5.目前处于机械装配阶段：已完成表前5台，打表2，表后1台，计划5.21首台通电。 6.表前8台，表后5台。打表7台。气管线槽5台，气孔板接了80%（前2台）。 7.目前已上电两台，本周内计划再上电两台 9.已完成客户FAT，正在整改中 10.已逻至外仓，待客户通知发货 | 推进装配进度，6.12FAT
80 | 蔚来 | 上海蔚来激光模切裁片一体机 | JSLED23J403 |  |  | 激光模切裁片一体机 | 1 | 上海 | 1.产能：≥60m/min 2.良率：≥99.5% 3.故障率：≤2% | M2 | 正常 | 2023-04-08 |  |  | 冯亚奇 | 罗地长 | 1.设备交期紧，以目前的进度难以满足交期。 2.项目3D详细设计并非4月9日开始，4月9日至14日都是在与客户核对技术协议及讨论设计方案，4月14号前由于多个重要参数无法确定（如上料方式、蓝本尺寸、极片宽度兼容范围等），加上4月14日下午客户变更方案，改冲V角为冲圆角，需重新调整布局及修改设计方案。设计延期为高风险。 3.裁切刀数量牵扯到裁切刀方案确定，影响设计进度。 4.因CCD方案未确认已影响设计正常下单，目前已跟催CCD。 5.客户方案变更，涉及到增值部分未确认，已经严重影响到设计下单。高风险 6.客户至今还没确定到底是采用圆角方案还是V角方案，影响设计下单，商务通知暂停下单。待客户确认后再下。 7.客户确认圆角改V角增加设计量，目前受影响3个模组未下单。 8.因客户圆角改V角影响项目进度，目前商务在和客户重新确定交期。 9.按照以往装配周期需要35天左右，目前按照7/26通电目标，尽量往前赶 | 1.项目设计阶段，已完成第二轮3D评审 2.项目设计阶段，已完成3轮3D评审 3.设计已下单19个模组，未下单11个。 3.工程已下单912项，采购下单421项，采购未下单491项，到料率7.46%。 4.工程已下单2010项，采购下单2007项，采购未下单3项，到料率46.17%。 5.4.工程已下单2403项，采购下单2389项，采购未下单14项，到料率66.29%。 6.蔚来JSLED23J403项目：工程已下单2766项，采购下单2666项，采购未下单100项，到料率72.85%。 7.工程已下单2814项，采购下单2814项，采购未下单0项，到料率98.61%。计划7/10开始装配 | 推进设计完成下单
81 | 海能 | 2023-中国-江西吉安-激光模切机-6台 | JSLED23J475 |  |  | 激光模切机（阴极正机） | 1 | 吉安 | 产能：80m/min 合格率：≥99.5% 故障率：≤2% | M2 | 正常 | 2023-06-05 |  |  | 冯亚奇 | 车建雄 | 暂无 | 1.项目设计中。 2.7/6已完成3D终审 | 推进设计完成下单
82 | 海能 | 2023-中国-江西吉安-激光模切机-6台 | JSLED23J476 |  |  | 激光模切机（阴极反机） | 2 | 吉安 | 产能：80m/min 合格率：≥99.5% 故障率：≤2% | M2 | 正常 | 2023-06-05 | 2023-09-30 |  | 冯亚奇 | 车建雄 | 暂无 | 1.项目设计中。 2.7/6已完成3D终审 | 推进设计完成下单
83 | 海能 | 2023-中国-江西吉安-激光模切机-6台 | JSLED23J477 |  |  | 激光模切机（阳极正机） | 2 | 吉安 | 产能：80m/min 合格率：≥99.5% 故障率：≤2% | M2 | 正常 | 2023-06-05 | 2023-09-30 |  | 冯亚奇 | 车建雄 | 暂无 | 1.项目设计中。 2.7/6已完成3D终审 | 推进设计完成下单
84 | 海能 | 2023-中国-江西吉安-激光模切机-6台 | JSLED23J478 |  |  | 激光模切机（阳极反机） | 1 | 吉安 | 产能：80m/min 合格率：≥99.5% 故障率：≤2% | M2 | 正常 | 2023-06-05 | 2023-09-30 |  | 冯亚奇 | 车建雄 | 暂无 | 1.项目设计中。 2.7/6已完成3D终审 | 推进设计完成下单
85 | 天合 | 2023-中国滁州-激光模切机-8台 | JSLED23J501 |  |  | 激光模切机（阳极正机） | 2 | 滁州 | 产能：70m/min 合格率：≥99.5% 故障率：≤2% | M2 | 正常 | 2023-06-14 | 2023-09-30 |  | 冯亚奇 | 刘嘉琪 | 1.CCD品牌未确认，目前给的确认时间为7/10. 2.除尘机摆放布局为确认，7/6已协调产品，设计及供应商去客户厂房确定布局。 | 1.项目设计中。 | 推进设计完成下单
86 | 天合 | 2023-中国滁州-激光模切机-8台 | JSLED23J502 |  |  | 激光模切机（阳极反机） | 2 | 滁州 | 产能：70m/min 合格率：≥99.5% 故障率：≤2% | M2 | 正常 | 2023-06-14 | 2023-09-30 |  | 冯亚奇 | 刘嘉琪 | 1.CCD品牌未确认，目前给的确认时间为7/10. 2.除尘机摆放布局为确认，7/6已协调产品，设计及供应商去客户厂房确定布局。 | 1.项目设计中。 | 推进设计完成下单
87 | 天合 | 2023-中国滁州-激光模切机-8台 | JSLED23J503 |  |  | 激光模切机（负极正机） | 2 | 滁州 | 产能：70m/min 合格率：≥99.5% 故障率：≤2% | M2 | 正常 | 2023-06-14 | 2023-09-30 |  | 冯亚奇 | 刘嘉琪 | 1.CCD品牌未确认，目前给的确认时间为7/10. 2.除尘机摆放布局为确认，7/6已协调产品，设计及供应商去客户厂房确定布局。 | 1.项目设计中。 | 推进设计完成下单
88 | 天合 | 2023-中国滁州-激光模切机-8台 | JSLED23J504 |  |  | 激光模切机（负极反机） | 2 | 滁州 | 产能：70m/min 合格率：≥99.5% 故障率：≤2% | M2 | 正常 | 2023-06-14 | 2023-09-30 |  | 冯亚奇 | 刘嘉琪 | 1.CCD品牌未确认，目前给的确认时间为7/10. 2.除尘机摆放布局为确认，7/6已协调产品，设计及供应商去客户厂房确定布局。 | 1.项目设计中。 | 推进设计完成下单
89 | 比亚迪 | 一出二激光切分一体机 | JSLED23J201 | 4100138612 | F5-XJW208-01A | 分切阳极正机 | 1 | 重庆 | 1.产能：80M/min 2.良率：99.5% 3.故障率：1% | M3 | 延期8天 | 2023-02-09 | 2023-05-20 | 2023-07-12 | 雷超 | 昝彩虹 | 客户AT9位置超厚，150左右，极耳间距小，切割速度暂时只能到20米/分 客户回复后期生产物料稳定100左右，同意20米/分 | 正负极各调试完成一台 内部FAT已完成 客户7月6日到达现场，7号进行FAT | 1.完成带料调试 2.进行内部FAT 3.客户FAT及发货
90 | 比亚迪 | 一出二激光切分一体机 | JSLED23J202 | 4100138612 | F5-XJW208-01A | 分切阳极反机 | 1 | 重庆 | 1.产能：80M/min 2.良率：99.5% 3.故障率：1% | M3 | 延期8天 | 2023-02-09 | 2023-05-20 | 2023-07-12 | 雷超 | 昝彩虹 | 客户AT9位置超厚，150左右，极耳间距小，切割速度暂时只能到20米/分 客户回复后期生产物料稳定100左右，同意20米/分 | 正负极各调试完成一台 内部FAT已完成 客户7月6日到达现场，7号进行FAT | 1.完成带料调试 2.进行内部FAT 4.客户FAT及发货
91 | 比亚迪 | 一出二激光切分一体机 | JSLED23J203 | 4100138612 | F5-XJW208-01A | 分切阴极正机 | 1 | 重庆 | 1.产能：80M/min 2.良率：99.5% 3.故障率：1% | M3 | 延期8天 | 2023-02-09 | 2023-05-20 | 2023-07-12 | 雷超 | 昝彩虹 | 客户AT9位置超厚，150左右，极耳间距小，切割速度暂时只能到20米/分 客户回复后期生产物料稳定100左右，同意20米/分 | 正负极各调试完成一台 内部FAT已完成 客户7月6日到达现场，7号进行FAT | 1.完成带料调试 2.进行内部FAT 5.客户FAT及发货
92 | 比亚迪 | 一出二激光切分一体机 | JSLED23J204 | 4100138612 | F5-XJW208-01A | 分切阴极反机 | 1 | 重庆 | 1.产能：80M/min 2.良率：99.5% 3.故障率：1% | M3 | 延期8天 | 2023-02-09 | 2023-05-20 | 2023-07-12 | 雷超 | 昝彩虹 | 客户AT9位置超厚，150左右，极耳间距小，切割速度暂时只能到20米/分 客户回复后期生产物料稳定100左右，同意20米/分 | 正负极各调试完成一台 内部FAT已完成 客户7月6日到达现场，7号进行FAT | 1.完成带料调试 2.进行内部FAT 6.客户FAT及发货
93 | 融捷 | 2022-RJ-广州-A1-模切机-10台 | JSLEDRJ22BF74 |  |  | 负极激光模切机（正机） | 5 | 广州南沙 | 80m/min ≥99.5% ≤2% | M4 | 正常 | 2023-01-05 | 2023-05-25 | 2023-07-12 | 雷超 | 王建 | 暂无 | 待发货 | 待商务通知计划7月4日发货8台
94 | 融捷 | 2022-RJ-广州-A1-模切机-10台 | JSLEDRJ22BF75 |  |  | 负极激光模切机（反机） | 5 | 广州南沙 | 80m/min ≥99.5% ≤2% | M4 | 正常 | 2023-01-05 | 2023-05-25 | 2023-07-12 | 雷超 | 王建 | 暂无 | 待发货 | 待商务通知计划7月4日发货8台
95 | 蜂巢 | 成都蜂巢22BE31-34 L6模切机-16台 | JSLEDCC22BE31 |  |  | 正极正机 | 4 | 成都 | 1, 优率＞99.3% 2，故障率＜2% 3,产能≥60m/min | M4 | 正常 | 2022-12-01 | 2023-04-20 | 2023-07-12 | 雷超 | 曾敬 | 暂无 | FAT双签报告签订，待商务通知发货 | 待商务通知发货
96 | 蜂巢 | 成都蜂巢22BE31-34 L6模切机-16台 | JSLEDCC22BE32 |  |  | 正极反机 | 4 | 成都 | 1, 优率＞99.3% 2，故障率＜2% 3,产能≥60m/min | M4 | 正常 | 2022-12-01 | 2023-04-20 | 2023-07-12 | 雷超 | 曾敬 | 暂无 | FAT双签报告签订，待商务通知发货 | 待商务通知发货
97 | 蜂巢 | 成都蜂巢22BE31-34 L6模切机-16台 | JSLEDCC22BE33 |  |  | 负极正机 | 4 | 成都 | 1, 优率＞99.3% 2，故障率＜2% 3,产能≥60m/min | M4 | 正常 | 2022-12-01 | 2023-04-20 | 2023-07-12 | 雷超 | 曾敬 | 暂无 | FAT双签报告签订，待商务通知发货 | 待商务通知发货
98 | 蜂巢 | 成都蜂巢22BE31-34 L6模切机-16台 | JSLEDCC22BE34 |  |  | 负极反机 | 4 | 成都 | 1, 优率＞99.3% 2，故障率＜2% 3,产能≥60m/min | M4 | 正常 | 2022-12-01 | 2023-04-20 | 2023-07-12 | 雷超 | 曾敬 | 暂无 | FAT双签报告签订，待商务通知发货 | 待商务通知发货
99 | 恩力 | 恩力模裁一体机 | JSLED23J505 |  |  | 负极 | 1 | 北京 | 1.优率≥99% 2.故障率≤2% 1.产能≥240PPM | M2 | 正常 | 2023-06-17 | 2023-10-10 |  | 雷超 | 刘娜 | 暂无 | 25号首轮3D评审，27号第二次评审，客户提供弹夹尺寸做最终评审 | 6月底完成3D冻结，长交期物料下单
100 | 蜂巢 | 遂宁二期转金坛四期 | 暂无 |  |  | 激光模切 | 20 | 常州金坛 |  | M4 | 正常 |  | 2023-09-15 |  | 雷超 | 曾敬 | 暂无 | 待7月25日启动装配 | 盘点物料情况，与PC确定装配计划 | 去年齐料待装配项目
101 | 宣城利信 | 利信模切机 | 暂无 |  |  | 激光模切 | 16 | 安徽宣城 |  | M2 |  | 2023-07-05 | 2023-10-18 |  | 雷超 | 程思齐 | 暂无 | 7月5日召开项目启动会，7月7日进行首轮3D评审
102 | 亿纬 | 激光模切机分切一体机 | JSLEDYW22B722 |  | / | 正极激光模切分条一体机（正机） | 3 | 荆门 | 1.产能：≥1~80m/min 2.良率：≥99.5% 3.故障率：≤2% | M4 | 正常 | 2022-07-14 | 2022-10-31 | 2023-03-06 | 张玄 | 张帅 | 暂无 | 1、6/15接商务通知项目满足商务发货条件，同日与客户确认发货内容为：6/18发1台，调试完成再发1台，调试完成再发1台 2、已发货1台，6/20入厂，预计7/9通除尘，通除尘后一周可以达到Q机状态 | 1、推进发货 2、推进现场装配
103 | 海辰 | 激光模切机分切一体机 | JSLED23J347 |  | / | 阴极正机双方四收 | 3 | 重庆 | 1.产能：≥1~80m/min 2.良率：≥99.5% 3.故障率：≤2% | M3 | 正常 | 2023-03-17 | 2023-07-01 |  | 何家翘 | 朱风帆 | 1、由于生产人力缺失，电气部分暂未启动，7/2重新启动，但人员相对缺乏，待继续沟通 2、客供分切刀未确定到货时间，待客户内部确认 | 1、目前处于M4部装阶段 2、5/25完成设计下单，已下单物料4598项，到料率97% 3、8台机同步装配，2台机机械总装完成60%，6台机机械总装完成40%，预计7/14通电2台 | 推进采购回料
104 | 海辰 | 激光模切机分切一体机 | JSLED23J348 |  | / | 阴极反机双方四收 | 3 | 重庆 | 1.产能：≥1~80m/min 2.良率：≥99.5% 3.故障率：≤2% | M3 | 正常 | 2023-03-17 | 2023-07-01 |  | 何家翘 | 朱风帆 | 1、由于生产人力缺失，电气部分暂未启动，7/2重新启动，但人员相对缺乏，待继续沟通 2、客供分切刀未确定到货时间，待客户内部确认 | 1、目前处于M4部装阶段 2、5/25完成设计下单，已下单物料4598项，到料率97% 3、8台机同步装配，2台机机械总装完成60%，6台机机械总装完成40%，预计7/14通电2台 | 推进采购回料
105 | 海辰 | 激光模切机分切一体机 | JSLED23J349 |  | / | 阳极正机双方四收 | 3 | 重庆 | 1.产能：≥1~80m/min 2.良率：≥99.5% 3.故障率：≤2% | M3 | 正常 | 2023-03-17 | 2023-07-01 |  | 何家翘 | 朱风帆 | 1、由于生产人力缺失，电气部分暂未启动，7/2重新启动，但人员相对缺乏，待继续沟通 2、客供分切刀未确定到货时间，待客户内部确认 | 1、目前处于M4部装阶段 2、5/25完成设计下单，已下单物料4598项，到料率97% 3、8台机同步装配，2台机机械总装完成60%，6台机机械总装完成40%，预计7/14通电2台 | 推进采购回料
106 | 海辰 | 激光模切机分切一体机 | JSLED23J350 |  | / | 阳极反机双方四收 | 3 | 重庆 | 1.产能：≥1~80m/min 2.良率：≥99.5% 3.故障率：≤2% | M3 | 正常 | 2023-03-17 | 2023-07-01 |  | 何家翘 | 朱风帆 | 1、由于生产人力缺失，电气部分暂未启动，7/2重新启动，但人员相对缺乏，待继续沟通 2、客供分切刀未确定到货时间，待客户内部确认 | 1、目前处于M4部装阶段 2、5/25完成设计下单，已下单物料4598项，到料率97% 3、8台机同步装配，2台机机械总装完成60%，6台机机械总装完成40%，预计7/14通电2台 | 推进采购回料
107 | 智泰 | 激光模切机分切一体机 | JSLED23J233 |  | / | 阴极激光模切分条一体机（正机） | 1 | 盐城 | 1.产能：≥1~80m/min 2.良率：≥99.5% 3.故障率：≤2% | M3 | 正常 | 2023-02-16 | 2023-07-20 |  | 何家翘 | 程思齐 | 1、6/25确认设计漏下单4套激光器及组件，同日以紧急借用，并跟进提拉下单交期 2、由于生产人力缺失，电气部分暂未启动，7/2重新启动，但人员相对缺乏，待继续沟通 | 1、目前处于M3回料及M4装配阶段，工程已下单7470项，到料率99.07% 2、机械总装已完成80%，电气总装完成20%，预计7/14通电两台 | 1、推进采购回料 2、跟进总装
108 | 智泰 | 激光模切机分切一体机 | JSLED23J234 |  | / | 阴极激光模切分条一体机（反机） | 1 | 盐城 | 1.产能：≥1~80m/min 2.良率：≥99.5% 3.故障率：≤2% | M3 | 正常 | 2023-02-16 | 2023-07-20 |  | 何家翘 | 程思齐 | 1、6/25确认设计漏下单4套激光器及组件，同日以紧急借用，并跟进提拉下单交期 2、由于生产人力缺失，电气部分暂未启动，7/2重新启动，但人员相对缺乏，待继续沟通 | 1、目前处于M3回料及M4装配阶段，工程已下单7470项，到料率99.07% 2、机械总装已完成80%，电气总装完成20%，预计7/14通电两台 | 1、推进采购回料 2、跟进总装
109 | 智泰 | 激光模切机分切一体机 | JSLED23J235 |  | / | 阳极激光模切分条一体机（正机） | 1 | 盐城 | 1.产能：≥1~80m/min 2.良率：≥99.5% 3.故障率：≤2% | M3 | 正常 | 2023-02-16 | 2023-07-20 |  | 何家翘 | 程思齐 | 1、6/25确认设计漏下单4套激光器及组件，同日以紧急借用，并跟进提拉下单交期 2、由于生产人力缺失，电气部分暂未启动，7/2重新启动，但人员相对缺乏，待继续沟通 | 1、目前处于M3回料及M4装配阶段，工程已下单7470项，到料率99.07% 2、机械总装已完成80%，电气总装完成20%，预计7/14通电两台 | 1、推进采购回料 2、跟进总装
110 | 智泰 | 激光模切机分切一体机 | JSLED23J236 |  | / | 阳极激光模切分条一体机（反机） | 1 | 盐城 | 1.产能：≥1~80m/min 2.良率：≥99.5% 3.故障率：≤2% | M3 | 正常 | 2023-02-16 | 2023-07-20 |  | 何家翘 | 程思齐 | 1、6/25确认设计漏下单4套激光器及组件，同日以紧急借用，并跟进提拉下单交期 2、由于生产人力缺失，电气部分暂未启动，7/2重新启动，但人员相对缺乏，待继续沟通 | 1、目前处于M3回料及M4装配阶段，工程已下单7470项，到料率99.07% 2、机械总装已完成80%，电气总装完成20%，预计7/14通电两台 | 1、推进采购回料 2、跟进总装
111 | 卓能 | 激光模切机分切一体机 | JSLED23J494 |  | / | 正极激光模切分条一体机 | 1 | 广西 | 1.产能：≥80m/min 2.良率：≥99.5% 3.故障率：≤1% | M2 | 正常 | 2023-06-12 | 2023-09-05 |  | 何家翘 | 张帅 | 1、CCD暂未定点导致大板布局暂未能下单，目前在推进家里各个部门确认 | 1、6/16完成3D冻结，目前处于M2设计下单阶段 2、设计下单完成80%，到料率7% | 1、推进下单
112 | 卓能 | 激光模切机分切一体机 | JSLED23J495 |  | / | 负极激光模切分条一体机 | 1 | 广西 | 1.产能：≥80m/min 2.良率：≥99.5% 3.故障率：≤1% | M2 | 正常 | 2023-06-12 | 2023-09-05 |  | 何家翘 | 张帅 | 1、CCD暂未定点导致大板布局暂未能下单，目前在推进家里各个部门确认 | 1、6/16完成3D冻结，目前处于M2设计下单阶段 2、设计下单完成80%，到料率7% | 1、推进下单
113 | 利维能 | 激光模切机分切一体机 | JSLED23J549 |  | / | 正极正机激光模切分条一体机 | 2 | 滁州 | 1.产能：≥80m/min 2.良率：≥99.6% 3.故障率：≤2% | M2 | 正常 | 2023-06-29 | 2023-10-15 |  | 何家翘 | 张帅 | 1、部分品牌存在偏离，客户回复评审时进行同步确认 | 1、6/29启动项目，7/4组织品牌会，待客户确定3D评审时间 | 1、推进方案冻结
114 | 利维能 | 激光模切机分切一体机 | JSLED23J550 |  | / | 正极反机激光模切分条一体机 | 1 | 滁州 | 1.产能：≥80m/min 2.良率：≥99.6% 3.故障率：≤2% | M2 | 正常 | 2023-06-29 | 2023-10-15 |  | 何家翘 | 张帅 | 1、部分品牌存在偏离，客户回复评审时进行同步确认 | 1、6/29启动项目，7/4组织品牌会，待客户确定3D评审时间 | 1、推进方案冻结
115 | 利维能 | 激光模切机分切一体机 | JSLED23J551 |  | / | 负极正机激光模切分条一体机 | 1 | 滁州 | 1.产能：≥80m/min 2.良率：≥99.6% 3.故障率：≤2% | M2 | 正常 | 2023-06-29 | 2023-10-15 |  | 何家翘 | 张帅 | 1、部分品牌存在偏离，客户回复评审时进行同步确认 | 1、6/29启动项目，7/4组织品牌会，待客户确定3D评审时间 | 1、推进方案冻结
116 | 利维能 | 激光模切机分切一体机 | JSLED23J552 |  | / | 负极反机激光模切分条一体机 | 2 | 滁州 | 1.产能：≥80m/min 2.良率：≥99.6% 3.故障率：≤2% | M2 | 正常 | 2023-06-29 | 2023-10-15 |  | 何家翘 | 张帅 | 1、部分品牌存在偏离，客户回复评审时进行同步确认 | 1、6/29启动项目，7/4组织品牌会，待客户确定3D评审时间 | 1、推进方案冻结
117 | 中航 | 眉山转江门中航激光模切机-10台 | JSLED23J393 |  |  | 激光模切机 | 2 | 江门 | 速度：90m/min 良率：≥99.8% DT：≤2% | M4 | 正常 | 2022-07-29 | 2023-01-06 |  | 汤跃幸 | 刘嘉琪 | / | 已发江门，程刚经理对接
118 | 中航 | 眉山转江门中航激光模切机-10台 | JSLED23J394 |  |  | 激光模切机 | 3 | 江门 | 速度：90m/min 良率：≥99.8% DT：≤2% | M4 | 正常 | 2022-07-29 | 2023-01-06 |  | 汤跃幸 | 刘嘉琪
119 | 中航 | 眉山转江门中航激光模切机-10台 | JSLED23J395 |  |  | 激光模切机 | 3 | 江门 | 速度：90m/min 良率：≥99.8% DT：≤2% | M4 | 正常 | 2022-07-29 | 2023-01-06 |  | 汤跃幸 | 刘嘉琪
120 | 中航 | 眉山转江门中航激光模切机-10台 | JSLED23J396 |  |  | 激光模切机 | 2 | 江门 | 速度：90m/min 良率：≥99.8% DT：≤2% | M4 | 正常 | 2022-07-29 | 2023-01-06 |  | 汤跃幸 | 刘嘉琪
121 | 中航 | 眉山转武汉中航激光模切机-4台 | JSLED23J426 |  |  | 激光模切机 | 1 | 武汉 | 速度：90m/min 良率：≥99.8% DT：≤2% | M4 | 正常 | 2022-07-29 | 2023-01-06 |  | 汤跃幸 | 刘嘉琪 | 1.眉山项目利旧4台挂靠在武汉3期项目，2台改造，2台暂存--责任人 万鹏鹏 2.客户邮件通知眉山转武汉剩余4台其中2台改造，6/21号已拆除大板给至长荣供应商返修 | 14台已发货至眉山客户现场，6台发完江门现场，4台预计6/15号发往江门，4台转武汉 | 跟进发货时间
122 | 中航 | 眉山转武汉中航激光模切机-4台 | JSLED23J427 |  |  | 激光模切机 | 1 | 武汉 | 速度：90m/min 良率：≥99.8% DT：≤2% | M4 | 正常 | 2022-07-29 | 2023-01-06 |  | 汤跃幸 | 刘嘉琪 |  |  | 跟进发货时间
123 | 中航 | 眉山转武汉中航激光模切机-4台 | JSLED23J428 |  |  | 激光模切机 | 1 | 武汉 | 速度：90m/min 良率：≥99.8% DT：≤2% | M4 | 正常 | 2022-07-29 | 2023-01-06 |  | 汤跃幸 | 刘嘉琪 |  |  | 跟进发货时间
124 | 中航 | 眉山转武汉中航激光模切机-4台 | JSLED23J429 |  |  | 激光模切机 | 1 | 武汉 | 速度：90m/min 良率：≥99.8% DT：≤2% | M4 | 正常 | 2022-07-29 | 2023-01-06 |  | 汤跃幸 | 刘嘉琪 |  |  | 跟进发货时间
125 | 中航 | 2022-ZH-武汉-三期A3-二出二激光切-28台 | JSLEDZH22BB07 |  | HN-JC653 | 激光模切机 | 7 | 武汉 | 速度：90m/min 良率：≥99.8% DT：≤2% | M4 | 正常 | 2022-09-28 | 2023-01-20 |  | 汤跃幸 | 万鹏鹏 | 1.除尘机客户需求增加无焰泄爆装置，商务已同意增加---责任人，万鹏鹏 2.下收卷张力检测过辊缺失极耳扶平板需求6/17号下单完成---责任人，刘明顺 3.废料箱内部粉尘外溢，改造措施为增加封板取消隔板---责任人，刘明顺 4.机台顶部亚克力板需要考虑防水，增加玻璃胶---责任人，刘明顺 | 6/12号已完成12台设备FAT，7/8号发货6台至武汉客户现场，发货邮件已发 | 1.跟进增值改造物料交期
126 | 中航 | 2022-ZH-武汉-三期A3-二出二激光切-28台 | JSLEDZH22BB08 |  | HN-JC654 | 激光模切机 | 7 | 武汉 | 速度：90m/min 良率：≥99.8% DT：≤2% | M4 | 正常 | 2022-09-28 | 2023-01-20 |  | 汤跃幸 | 万鹏鹏 |  |  | 1.跟进增值改造物料交期
127 | 中航 | 2022-ZH-武汉-三期A3-二出二激光切-28台 | JSLEDZH22BB09 |  | HN-JC655 | 激光模切机 | 7 | 武汉 | 速度：90m/min 良率：≥99.8% DT：≤2% | M4 | 正常 | 2022-09-28 | 2023-01-20 |  | 汤跃幸 | 万鹏鹏 |  |  | 1.跟进增值改造物料交期
128 | 中航 | 2022-ZH-武汉-三期A3-二出二激光切-28台 | JSLEDZH22BB10 |  | HN-JC656 | 激光模切机 | 7 | 武汉 | 速度：90m/min 良率：≥99.8% DT：≤2% | M4 | 正常 | 2022-09-28 | 2023-01-20 |  | 汤跃幸 | 万鹏鹏 |  |  | 1.跟进增值改造物料交期
129 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-二出二模切机-6台 | JSLED23J159 |  |  | 激光模切机 | 2 | 惠州 | 1,优率≥99.5% 2,故障率≤2% 3,产能≥80m/min | M4 | 正常 | 2023-01-31 | 2023-05-13 |  | 汤跃幸 | 杨琛 | 1、客户需求每台机配备上刀片5张/台 下刀片2张/台已下单待回料 | 设备已打包好放至苏海外仓，发货时间预计在7月15号 | 1.2/1已完成项目启动 2.2/4号进行3D评审 3.2/17设计抛单完成 4.3/28回料完成 5.3/29启动装配 6.4/27开始调试 7.5/7号FAT
130 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-二出二模切机-6台 | JSLED23J160 |  |  | 激光模切机 | 1 | 惠州 | 1,优率≥99.5% 2,故障率≤2% 3,产能≥80m/min | M4 | 正常 | 2023-01-31 | 2023-05-13 |  | 汤跃幸 | 杨琛 |  |  | 1.2/1已完成项目启动 2.2/4号进行3D评审 3.2/17设计抛单完成 4.3/28回料完成 5.3/29启动装配 6.4/27开始调试 7.5/7号FAT
131 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-二出二模切机-6台 | JSLED23J161 |  |  | 激光模切机 | 1 | 惠州 | 1,优率≥99.5% 2,故障率≤2% 3,产能≥80m/min | M4 | 正常 | 2023-01-31 | 2023-05-13 |  | 汤跃幸 | 杨琛 |  |  | 1.2/1已完成项目启动 2.2/4号进行3D评审 3.2/17设计抛单完成 4.3/28回料完成 5.3/29启动装配 6.4/27开始调试 7.5/7号FAT
132 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-二出二模切机-6台 | JSLED23J162 |  |  | 激光模切机 | 2 | 惠州 | 1,优率≥99.5% 2,故障率≤2% 3,产能≥50m/min | M4 | 正常 | 2023-01-31 | 2023-05-13 |  | 汤跃幸 | 杨琛 |  |  | 1.2/1已完成项目启动 2.2/4号进行3D评审 3.2/17设计抛单完成 4.3/28回料完成 5.3/29启动装配 6.4/27开始调试 7.5/7号FAT
133 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-二出二模切机-2台 | JSLED23J280 |  | HN-JC2228 | 激光模切机 | 1 | 惠州 | 1,优率≥99.5% 2,故障率≤2% 3,产能≥50m/min | M3 | 正常 | 2023-02-24 | 2023-06-12 |  | 汤跃幸 | 杨琛 | 1.增值改造已实行，待物料回料至客户现场安装调试 | 7/6号进行客户FAT，7/14号发货 | 1.2/24已完成项目启动 2.3/8号进行3D评审 3.3/21设计抛单完成 4.4/30回料完成 5.5/1启动装配 6.5/25开始调试 7.6/4号FAT
134 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-二出二模切机-2台 | JSLED23J281 |  | HN-JC2229 | 激光模切机 | 1 | 惠州 | 1,优率≥99.5% 2,故障率≤2% 3,产能≥50m/min | M3 | 正常 | 2023-02-24 | 2023-06-12 |  | 汤跃幸 | 杨琛 |  |  | 1.2/24已完成项目启动 2.3/8号进行3D评审 3.3/21设计抛单完成 4.4/30回料完成 5.5/1启动装配 6.5/25开始调试 7.6/4号FAT
135 | 蜂巢 | 蜂巢模切机MEB（金坛四期） | JSLEDCC22B718 |  |  | MEB 模切机正极正机 | 6 | 金坛四期 | 1,优率≥99.3% 2,故障率≤2% 3,CPK≥1.33 4,产能≥60m/min | M2 | 正常 | 2022-06-24 | 2023-02-20 |  | 汤跃幸 | 韩俊玲 | 1.FC-HMX金坛四期模切机（MEB）平板悬空切-管道参数和能耗点位图客户未确认完成 | 项目暂停 | /
136 | 蜂巢 | 蜂巢模切机MEB（金坛四期） | JSLEDCC22B719 |  |  | MEB 模切机正极反机 | 6 | 金坛四期 | 1,优率≥99.3% 2,故障率≤2% 3,CPK≥1.33 4,产能≥60m/min | M2 | 正常 | 2022-06-24 | 2023-02-20 |  | 汤跃幸 | 韩俊玲 | 1.FC-HMX金坛四期模切机（MEB）平板悬空切-管道参数和能耗点位图客户未确认完成
137 | 蜂巢 | 蜂巢模切机MEB（金坛四期） | JSLEDCC22B720 |  |  | MEB 模切机负极正机 | 5 | 金坛四期 | 1,优率≥99.3% 2,故障率≤2% 3,CPK≥1.33 4,产能≥60m/min | M2 | 正常 | 2022-06-24 | 2023-02-20 |  | 汤跃幸 | 韩俊玲 | 1.FC-HMX金坛四期模切机（MEB）平板悬空切-管道参数和能耗点位图客户未确认完成
138 | 蜂巢 | 蜂巢模切机MEB（金坛四期） | JSLEDCC22B721 |  |  | MEB 模切机负极反机 | 6 | 金坛四期 | 1,优率≥99.3% 2,故障率≤2% 3,CPK≥1.33 4,产能≥60m/min | M2 | 正常 | 2022-06-24 | 2023-02-20 |  | 汤跃幸 | 韩俊玲 | 1.FC-HMX金坛四期模切机（MEB）平板悬空切-管道参数和能耗点位图客户未确认完成
139 | 蜂巢 | 蜂巢模切机MEB（金坛四期） | JSLEDCC22BA71 |  |  | MEB 模切机负极正机 | 1 | 金坛四期 | 1,优率≥99.3% 2,故障率≤2% 3,CPK≥1.33 4,产能≥60m/min | M2 | 正常 | 2022-06-24 | 2023-02-20 |  | 汤跃幸 | 韩俊玲 | 1.FC-HMX金坛四期模切机（MEB）平板悬空切-管道参数和能耗点位图客户未确认完成
140 | 陕煤 | 2023-中国西安-二出二激光切-8台 | JSLED23J471 |  |  | 激光模切机正极正机 | 2 | 西安 | 1,优率≥99.5% 2,故障率≤2% 3,CPK≥1.33 4,产能≥90m/min | M2 | 正常 |  |  |  | 汤跃幸 | 程思齐 | 1.需进行第四次3D评审，细节问题确认，以及3D设备色号渲染---责任人，梁志源 2，确定色板信息回传 | 设计出图下单中 | 下单回料
141 | 陕煤 | 2023-中国西安-二出二激光切-8台 | JSLED23J472 |  |  | 激光模切机正极反机 | 2 | 西安 | 1,优率≥99.5% 2,故障率≤2% 3,CPK≥1.33 4,产能≥90m/min | M2 | 正常 |  |  |  | 汤跃幸 | 程思齐
142 | 陕煤 | 2023-中国西安-二出二激光切-8台 | JSLED23J473 |  |  | 激光模切机负极正机 | 2 | 西安 | 1,优率≥99.5% 2,故障率≤2% 3,CPK≥1.33 4,产能≥90m/min | M2 | 正常 |  |  |  | 汤跃幸 | 程思齐
143 | 陕煤 | 2023-中国西安-二出二激光切-8台 | JSLED23J474 |  |  | 激光模切机负极反机 | 2 | 西安 | 1,优率≥99.5% 2,故障率≤2% 3,CPK≥1.33 4,产能≥90m/min | M2 | 正常 |  |  |  | 汤跃幸 | 程思齐
144 | 龙净 | 2023-中国龙岩-激光切-12台 | JSLED23J545 |  |  | 激光模切机正极正机 | 2 | 龙岩 |  | M2 | 正常 |  |  |  | 汤跃幸 | 杨琛 | 1.需跟客户沟通气胀轴和AGV细节对接 2.需商务推进AMRP体系建立 | 2023/6/25组建团队，2023/6/26项目启动会，2023/6/29完成3D评审冻结，设计出图 | 跟进下单进度
145 | 龙净 | 2023-中国龙岩-激光切-12台 | JSLED23J546 |  |  | 激光模切机正极反机 | 4 | 龙岩 |  | M2 | 正常 |  |  |  | 汤跃幸 | 杨琛
146 | 龙净 | 2023-中国龙岩-激光切-12台 | JSLED23J547 |  |  | 激光模切机负极正机 | 4 | 龙岩 |  | M2 | 正常 |  |  |  | 汤跃幸 | 杨琛
147 | 龙净 | 2023-中国龙岩-激光切-12台 | JSLED23J548 |  |  | 激光模切机负极反机 | 2 | 龙岩 |  | M2 | 正常 |  |  |  | 汤跃幸 | 杨琛
148 | 利信 | 2023-中国宁国-激光切-16台 | JSLED23J570 |  |  |  | 4 | [8 empty] | 程思齐 | 1、7/10号需设计和产品至客户现场与客户进行3D评审 2、7/15号前需3D评审冻结 | 7/10号与客户进行第一次3D评审 | 跟进3D评审时间，最快时间进行冻结
149 | 利信 | 2023-中国宁国-激光切-16台 | JSLED23J571 |  |  |  | 4 | [8 empty] | 程思齐
150 | 利信 | 2023-中国宁国-激光切-16台 | JSLED23J572 |  |  |  | 4 | [8 empty] | 程思齐
151 | 利信 | 2023-中国宁国-激光切-16台 | JSLED23J573 |  |  |  | 4 | [8 empty] | 程思齐
152 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-二期MEB-模切机-13台 | JSLEDCC22BF59 |  | HN-JC2177 | 激光模切机 | 6 | 湖州二期 | 1,优率≥99.3% 2,故障率≤2% 3,CPK≥1.33 4,产能≥60m/min | M2 | 正常 | 2022-12-27 | 2023-04-30 |  | 潘志军 | 李秀文 | 客户预付款未到，等商务通知进行物料下单 | 2022/12/27号项目已启动，12/29与客户进行3D评审（冻结），待建立AMRP系统 | 1.2022/12/27项目启动 2.2022/12/29设计开始下单3.2023/1/20采购开始下单 4.2023/3/17开始启动装配 5.2023/4/8开始通电 6.2023/4/19计划FAT
153 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-二期MEB-模切机-13台 | JSLEDCC22BF60 |  | HN-JC2178 | 激光模切机 | 7 | 湖州二期 | 1,优率≥99.3% 2,故障率≤2% 3,CPK≥1.33 4,产能≥61m/min | M2 | 正常 | 2022-12-27 | 2023-04-30 |  | 潘志军 | 李秀文 | 客户预付款未到，等商务通知进行物料下单 | 2022/12/27号项目已启动，12/29与客户进行3D评审（冻结），待建立AMRP系统 | 1.2022/12/27项目启动 2.2022/12/29设计开始下单3.2023/1/20采购开始下单 4.2023/3/17开始启动装配 5.2023/4/8开始通电 6.2023/4/19计划FAT
154 | 蜂巢 | 蜂巢湖州二期L6模切机-12台 | JSLEDCC22BF63 |  |  | 湖州二期L6模切机正极正机 | 4 | 湖州二期 | 1,优率≥99.3% 2,故障率≤2% 3,产能≥60m/min | M2 | 正常 | 2022-12-28 | 2023-06-05 |  | 潘志军 | 韩俊玲 | 风险点: 1、项目里程碑3月15日采购下单计划，至今天5月14日已延期60天。项目延期风险较大，请帮忙确认客户的预付款的到款日期，需跟客户沟通按照预付款的到款情况顺延交期，谢谢！ | 1、2月15日已开项目启动会 2、3月2日客户召开第二次3D评审会， 3、3月15日计划设计下单，但客户预付款未付。项目延期风险 | 1、计划发货时间：6月5日 |  |  | ·
155 | 蜂巢 | 蜂巢湖州二期L6模切机-12台 | JSLEDCC22BF64 |  |  | 湖州二期L6模切机正极反机 | 2 | 湖州二期 | 1,优率≥99.3% 2,故障率≤2% 3,产能≥60m/min | M2 | 正常 | 2022-12-28 | 2023-06-05 |  | 潘志军 | 韩俊玲
156 | 蜂巢 | 蜂巢湖州二期L6模切机-12台 | JSLEDCC22BF65 |  |  | 湖州二期L6模切机负极正机 | 2 | 湖州二期 | 1,优率≥99.3% 2,故障率≤2% 3,产能≥60m/min | M2 | 正常 | 2022-12-28 | 2023-06-05 |  | 潘志军 | 韩俊玲
157 | 蜂巢 | 蜂巢湖州二期L6模切机-12台 | JSLEDCC22BF66 |  |  | 湖州二期L6模切机负极反机 | 4 | 湖州二期 | 1,优率≥99.5% 2,故障率≤2% 3,产能≥90m/min | M2 | 正常 | 2022-12-28 | 2023-06-05 |  | 潘志军 | 韩俊玲
158 | 海能 | 中国吉安-方形高速卷绕机-2台 | JSLED23L455 | POLX20230600002 | HN-WDG601 | 吉安方形高速卷绕机-正机 | 1 | 吉安海能 | 1,优率≥99.5% 2,故障率≤2% 3,产能≥5.5PPM | M2 | 正常 | 2023-06-05 | 2023-09-24 |  | 潘志军 | 车建雄 | 1、待客户通知进行第一次3D评审，已共享给销售经理推动中，影响到设计开发里程碑时间 | 1,6/13已开内部3D评审会 2,6/19已开内部第二次3D评审会 3,6/29长交期物料开始上传PLM 4,7/6已开内部第三次3D评审会 | 1,设计里程碑节点：7/2，待客户通知评审后重新评定 2、工程已下单2483项，采购下单2075项，采购未下单408项，到料率7.05%
159 | 海能 | 中国吉安-方形高速卷绕机-2台 | JSLED23L456 | POLX20230600002 | HN-WDG602 | 吉安方形高速卷绕机-反机 | 1 | 吉安海能 | 1,优率≥99.5% 2,故障率≤2% 3,产能≥5.5PPM | M2 | 正常 | 2023-06-05 | 2023-09-24 |  | 潘志军 | 车建雄 | 1、待客户通知进行第一次3D评审，已共享给销售经理推动中，影响到设计开发里程碑时间 | 1,6/13已开内部3D评审会 2,6/19已开内部第二次3D评审会 3,6/29长交期物料开始上传PLM 4,7/6已开内部第三次3D评审会 | 1,设计里程碑节点：7/2，待客户通知评审后重新评定 2、工程已下单2483项，采购下单2075项，采购未下单408项，到料率7.05%
160 | 恒泰 | 中国惠州-圆柱模切卷绕一体机-4台 | JSLED23L579 | POLX20230700011 |  | 惠州圆柱切卷一体机-正机 | 2 | 惠州恒泰 | 1,优率≥99% 2,故障率≤2% 3,产能≥13PPM | M2 | 正常 | 2023-07-08 | 2023-09-27 |  | 潘志军 | 杨琛 | 1、客户需求交货时间周期不足三个月，应客户要求，先安排7/13跟客户开展第一次3D评审后，会议讨论输出更具体生产计划， | 1、7/7已完成团队组建 2、7/8已完成项目立项 | 1、7/13约客户第一次3D评审
161 | 恒泰 | 中国惠州-圆柱模切卷绕一体机-4台 | JSLED23L579 | POLX20230700011 |  | 惠州圆柱切卷一体机-反机 | 2 | 惠州恒泰 | 1,优率≥99% 2,故障率≤2% 3,产能≥13PPM | M2 | 正常 | 2023-07-08 | 2023-09-27 |  | 潘志军 | 杨琛 | 1、客户需求交货时间周期不足三个月，应客户要求，先安排7/13跟客户开展第一次3D评审后，会议讨论输出更具体生产计划， | 1、7/7已完成团队组建 2、7/8已完成项目立项 | 1、7/13约客户第一次3D评审

## 验收阶段（已出货）
验收阶段（已出货）
序号 | 客户名称 | 项目内部名称 | 下单项目号 | PO编号 | 成品编码 | 项目名称 | 设备数量 | 交货地址 | 基本技术参数 （产能\良率\故障率） | 验收计划 | 实际产能 | 实际良率 | 实际故障率 | 项目阶段 （M5/M6） | 状态 （正常\延期） | 实际发货时间 | 计划验收 时间 | 第二次计划验收时间 | 实际验收 时间 | 验收状态 | 项目经理 | 业务 负责人 | 关键问题或风险点 | 项目进度更新 | 工作计划 | 备注
1 | 长天 | 2022-CT-益阳-激光模切分条一体机-2台 | JSLEDCT22B525 | PO-N22000004 | F5-JC2109-01A | 激光模切分条一体机-正极-正机 | 1 | 益阳 | 1、产能：60m/min 2、良率≥99.5% 3、故障率小于2% | 2022/12/15qualify-2023/3/25设备功能性完备-5/25故障率合格-6/15优率合格-7/10细节完善-8/10提验收需求-9/10完成验收 | 没量产 | 没量产 | 没量产 | M5 | 延期 | 2022-10-22 | 2023-08-10 |  |  | 未验收 | 明全丰 | 张帅 | 一期两台期，客户未生产。 二期两台没有投料调试。 | 因客户前段工序还没料下来，基本没有生产。 | 客户计划5月15日投料试产，已安排调试人员现场跟进。
2 | 长天 | 2022-CT-益阳-激光模切分条一体机-2台 | JSLEDCT22B526 | PO-N22000004 | F5-JC2110-01A | 激光模切分条一体机-正极-反机 | 1 | 益阳 | 产能：60m/min 良率≥99.5%，故障率小于2% | 2022/12/15qualify-2023/3/25设备功能性完备-5/25故障率合格-6/15优率合格-7/10细节完善-8/10提验收需求-9/10完成验收 | 没量产 | 没量产 | 没量产 | M5 | 延期 | 2022-10-22 | 2023-08-10 |  |  | 未验收 | 明全丰 | 张帅 | 一期两台期，客户未生产。 二期两台没有投料调试。 | 因客户前段工序还没料下来，基本没有生产。 | 客户，已安排调试人员现场跟进。
3 | 长天 | 2022-CT-益阳-一出二激光切-2台 | JSLEDCT22BC30 | PO-N22000062 | F5-JC2145-01A | 激光模切分条一体机正极反机 | 1 | 益阳 | 1.产能：≥60m/min 2.良率：≥99.5% 3.故障率：≤2% | / | 没量产 | 没量产 | 没量产 | M5 | 正常 | 2023-03-14 | 2023-09-10 |  |  | 未验收 | 明全丰 | 张帅 | 一期两台期，客户未生产。 二期两台没有投料调试。 | 1. 1#机台，2#机台已完成定位打水平。 2. 2台机台已通气完成，I/O核对完成，完成牛皮纸空跑，待客户调机料。 | /
4 | 长天 | 2022-CT-益阳-一出二激光切-2台 | JSLEDCT22BC31 | PO-N22000062 | F5-JC2146-01A | 激光模切分条一体机负极反机 | 1 | 益阳 | 1.产能：≥60m/min 2.良率：≥99.5% 3.故障率：≤2% | / | 没量产 | 没量产 | 没量产 | M5 | 正常 | 2023-03-14 | 2023-09-10 |  |  | 未验收 | 明全丰 | 张帅 | 一期两台期，客户未生产。 二期两台没有投料调试。 | 1. 1#机台，2#机台已完成定位打水平。 2. 2台机台已通气完成，I/O核对完成，完成牛皮纸空跑，待客户调机料。 | /
5 | 广东瑞浦兰钧 | 2022-RP-佛山-一出二激光模切-24台 | JSLEDRP22BD10 |  | F5-JC2147-01A | 正极激光模切分条一体机（正机） | 6 | 佛山 | 1.产能：≥90m/min 2.良率：≥99.5% 3.故障率：≤1% | / | 没量产 | 没量产 | 没量产 | M5 | 正常 | 2023-04-26 | 2023-10-23 |  |  | 未验收 | 明全丰 | 范玉龙 | 客户调机料提供不及时 | 1. 24台主设备已完成定位，打水平。 2. 目调通电通气21台，正极调试完成8台，负极调试完成6台。 | 1.设备通电调试。
6 | 广东瑞浦兰钧 | 2022-RP-佛山-一出二激光模切-24台 | JSLEDRP22BD11 |  | F5-JC2148-01A | 正极激光模切分条一体机（反机） | 6 | 佛山 | 1.产能：≥90m/min 2.良率：≥99.5% 3.故障率：≤1% | / | 没量产 | 没量产 | 没量产 | M5 | 正常 | 2023-04-26 | 2023-10-23 |  |  | 未验收 | 明全丰 | 范玉龙 | 客户调机料提供不及时 | 1. 24台主设备已完成定位，打水平。 2. 目调通电通气21台，正极调试完成8台，负极调试完成6台。 | 1 除尘管道安装。 2.设备通电调试。
7 | 广东瑞浦兰钧 | 2022-RP-佛山-一出二激光模切-24台 | JSLEDRP22BD12 |  | F5-JC2149-01A | 负极激光模切分条一体机（正机） | 6 | 佛山 | 1.产能：≥90m/min 2.良率：≥99.5% 3.故障率：≤1% | / | 没量产 | 没量产 | 没量产 | M5 | 正常 | 2023-04-26 | 2023-10-23 |  |  | 未验收 | 明全丰 | 范玉龙 | 客户调机料提供不及时 | 1. 24台主设备已完成定位，打水平。 2. 目调通电通气21台，正极调试完成8台，负极调试完成6台。 | 1 除尘管道安装。 2.设备通电调试。
8 | 广东瑞浦兰钧 | 2022-RP-佛山-一出二激光模切-24台 | JSLEDRP22BD13 |  | F5-JC2150-01A | 负极激光模切分条一体机（反机） | 6 | 佛山 | 1.产能：≥90m/min 2.良率：≥99.5% 3.故障率：≤1% | / | 没量产 | 没量产 | 没量产 | M5 | 正常 | 2023-04-26 | 2023-10-23 |  |  | 未验收 | 明全丰 | 范玉龙 | 客户调机料提供不及时 | 1. 24台主设备已完成定位，打水平。 2. 目调通电通气21台，正极调试完成8台，负极调试完成6台。 | 1 除尘管道安装。 2.设备通电调试。
9 | 瑞浦兰钧 | 2022-RP-柳州-二出四激光切-27台 | JSLEDRP22BD18 |  | F5-JC2151-01A | 负极激光模切分条一体机（正机） | 16 | 柳州 | 1.产能：≥80m/min 2.良率：≥99.5% 3.故障率：≤1% |  | 没量产 | 没量产 | 没量产 | M5 | 正常 | 2023-05-20 | 2023-11-17 |  |  | 未验收 | 明全丰 | 范玉龙 | 1. 费料箱丝杆断裂 | 1. 34台设备已完成吊装，定位，打水平。 2. 目前通电通气24台，目前正极7台调试完成，负极16台调试完成。 3. 6月29日已完成正极7台Q机，负极27台已完成8台。 | 1.34台设备调试安装 2. 碎料箱调试。
10 | 瑞浦兰钧 | 2022-RP-柳州-二出四激光切-27台 | JSLEDRP22BD19 |  | F5-JC2152-01A | 负极激光模切分条一体机（反机） | 11 | 柳州 | 1.产能：≥80m/min 2.良率：≥99.5% 3.故障率：≤1% |  | 没量产 | 没量产 | 没量产 | M5 | 正常 | 2023-05-20 | 2023-11-17 |  |  | 未验收 | 明全丰 | 范玉龙 | 1. 费料箱丝杆断裂 | 1. 34台设备已完成吊装，定位，打水平。 2. 目前通电通气24台，目前正极7台调试完成，负极16台调试完成。 3. 6月29日已完成正极7台Q机，负极27台已完成8台。 | 1.34台设备调试安装 2. 碎料箱调试。
11 | 瑞浦兰钧 | 2022-RP-柳州-模切机-7台 | JSLEDRP22BE02 |  | F5-JC2157-01A | 激光模切分条一体机 （正极正机） | 4 | 柳州 | 1.产能：≥80m/min 2.良率：≥99.8% 3.故障率：≤1% |  | 没量产 | 没量产 | 没量产 | M5 | 正常 | 2023-05-20 | 2023-11-17 |  |  | 未验收 | 明全丰 | 范玉龙 | 1. 费料箱丝杆断裂 | 1. 34台设备已完成吊装，定位，打水平。 2. 目前通电通气24台，目前正极7台调试完成，负极16台调试完成。 3. 6月29日已完成正极7台Q机，负极27台已完成8台。 | 1.34台设备调试安装 2. 碎料箱调试。
12 | 瑞浦兰钧 | 2022-RP-柳州-模切机-7台 | JSLEDRP22BE03 |  | F5-JC2158-01A | 激光模切分条一体机 （正极反机） | 3 | 柳州 | 1.产能：≥80m/min 2.良率：≥99.8% 3.故障率：≤1% |  | 没量产 | 没量产 | 没量产 | M5 | 正常 | 2023-05-20 | 2023-11-17 |  |  | 未验收 | 明全丰 | 范玉龙 | 1. 费料箱丝杆断裂 | 1. 34台设备已完成吊装，定位，打水平。 2. 目前通电通气24台，目前正极7台调试完成，负极16台调试完成。 3. 6月29日已完成正极7台Q机，负极27台已完成8台。 | 1.34台设备调试安装 2. 碎料箱调试。
13 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-中试线模切机-4台 | JSLEDRP22BD99 |  | F5-JC2155-01A | 正极激光模切一体机 （刀片线正机） | 1 | 温州 | 1.产能：≥80m/min 2.良率：≥99.8% 3.故障率：≤1% |  | 没量产 | 没量产 | 没量产 | M5 | 正常 | 2023-05-14 | 2023-11-10 |  |  | 未验收 | 明全丰 | 范玉龙 | 1. 费料箱丝杆断裂 | 1.两台设备已调试完成，客户正在测量工艺参数。。 2.碎料箱调试验证，我司新研发机型第一次量产，需要跑料验证。 3.已调试完成，客户小批量试产中。 | 1.设备安装调试。 2. 碎料箱调试。
14 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-中试线模切机-4台 | JSLEDRP22BE01 |  | F5-JC2156-01A | 负极激光模切一体机 （刀片线反机） | 1 | 温州 | 1.产能：≥80m/min 2.良率：≥99.8% 3.故障率：≤1% |  | 没量产 | 没量产 | 没量产 | M5 | 正常 | 2023-05-14 | 2023-11-10 |  |  | 未验收 | 明全丰 | 范玉龙 | 1. 费料箱丝杆断裂 | 1.两台设备已调试完成，客户正在测量工艺参数。。 2.碎料箱调试验证，我司新研发机型第一次量产，需要跑料验证。 3.已调试完成，客户小批量试产中。 | 1.设备安装调试。 2. 碎料箱调试。
15 | 楚能 | 022-CN-孝感-一出二激光切-2台 | JSLEDCN22BF43-44 |  |  | 激光模切机 | 2 | 湖北孝感 | 70m/min；≥99.5%；≤2% | 2023-11-06 |  |  |  | M5 | 正常 | 2023-05-06 | 2023-11-06 |  |  |  | 崔华荣 | 张帅 | 暂无 | 设备5月6日进场。 一、项目整体进度 1.设备已通电通气 2.正，负极已对完Io，张力校准 二、客户需求 暂无 三、今日工作内容 1.对接客户 2.负极废料管道改造 | 1.对接客户 2.设备空跑牛皮纸
16 | 楚能 | 2023-中国宜昌一厂-一出二激光切-26台 | JSLED23J017-20 |  |  | 激光模切机 | 26 | 湖北宜昌 | 70m/min；≥99.5%；≤3% | 2023-11-16 |  |  |  | M5 | 正常 | 2023-05-16 | 2023-11-16 |  |  |  | 崔华荣 | 张帅 | 暂无 | 设备5月16日进场。 一、项目整体进度 1.已到设备26台，正极13台未拆包，正极下线槽13台，负极13台已拆包完成，负极设备13台已下线槽，7台做线，通临时电三台，∮12气管一根。 二、今日工作内容 1.更换激光振镜底坐2台 2.对碎料机7台完成 | 一，工作计划 1. 二厂画线定位设备 2.负极对碎料机位置 二，客户计划 1.因变压站还没建好，现在电压不太稳定，后期客户计划还没给出。 2.要求7月30号调出13+13，但是正式通电通气估计是8月3号左右。
17 | 楚能 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | JSLED23J496-499 |  |  | 激光模切机 | 28 | 湖北孝感 | 70m/min；≥99.5%；≤3% | 2023-12-13 |  |  |  | M5 | 正常 | 2023-06-13 | 2023-12-13 |  |  |  | 崔华荣 | 张帅 | 暂无 | 设备6月13日进场。 | 已经发货完毕。等客户通知安装设备。
18 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | JSLED23J288-291 JSLED23J021-024 |  |  | 激光模切机 | 4 | 湖北宜昌 | 70m/min；≥99.5%；≤3% | 2024-01-06 |  |  |  | M5 | 正常 | 2023-07-06 | 2024-01-06 |  |  |  | 崔华荣 | 张帅 | 暂无 | 设备7月7日进场。 | 等客户通知安装设备。
19 | 远景 | 江阴远景中试线激光模切机负极 | JSLEDYJ22B478 | 暂无 |  | 江阴远景试验线激光模切机正极 | 1 | 江阴 | 1,优率≥99.5% 2,故障率≤2% 3,CPK≥1.33 4,产能≥80m/min |  |  |  |  | M5 | 正常 | 2022-08-01 |  |  |  |  | 卿佳 | 韩俊玲 | 风险点： 目前已经验收的212-213项目出现了粉尘超标（内部分析熔珠）和切不断带废料的两个问题。 异物（熔珠）问题的的进度：加挡板和风刀的方案在常州工厂远景江阴二B36、B37项目已完成80M的速度验证OK。由于验证部分零件为临时措施，所以挡板加风大结构还需要整合一套下单。 解决方案：3月30日完成设计图纸，3月31日采购下单。预计下周4月12日到料。已验证OK,待物料协调至客户现场478-520项目先按照验证。 | 1、8月1日设备已发货至客户厂房车间； 2、 高极耳背板切改为悬空切改造物料已发往现场2月28日已安装完成。 已跑60m/min速度 3、已对接客户ME，流程：先做sat报告后再找各部门负责人签完字，部门负责人比较忙，预计7月7日前跑完，后找采购签字发起验收流程。客户反馈要8月初才能跑完，已沟通帮忙在7月15日前跑完验收流程。 | 1 、跟进异物（熔珠）问题解决方案 2、计划验收时间：7月15日
20 | 远景 | 江阴远景中试线激光模切机负极 | JSLEDYJ22B520 | 暂无 |  | 江阴远景试验线激光模切机负极 | 1 | 江阴 | 1,优率≥99.5% 2,故障率≤2% 3,CPK≥1.33 4,产能≥80m/min |  |  |  |  | M5 | 正常 | 2022-08-01 |  |  |  |  | 卿佳 | 韩俊玲
21 | 远景 | 江阴远景一期4线激光模切机正极 | JSLEDYJ22B666 | 暂无 |  | 江阴远景试验线激光模切机负极 | 1 | 江阴 | 1,优率≥99.5% 2,故障率≤2% 3,CPK≥1.33 4,产能≥80m/min |  |  |  |  | M5 | 正常 | 2022-08-01 |  |  |  |  | 卿佳 | 韩俊玲 | 风险点： 一、出现切不断带废料的问题。解决措施：1、现场调试人员先优化设备，满足生产。 2、机械设计一款切割腔体，彻底解决带废料问题，3月28日已完成内部方案评审优化，到时再给客户做个方案汇报，4月7日下单。物料预计4月21日到料，方案在常州160正机研发机验证好，5月15日已验证完成，新结构物料已到常州，已让部装排计划，但由于部装人员都安排到光伏。计划7月10日完成 | 1、12月16日设备已发货至客户厂房车间； 2、666/667设备完成二次FAT。计划3月21日已开始生产 3、667正极正常生产60-70m/min 4、666负极配合低速配合生产，50-60m/min。 | 1、跟进切不断带废料的问题
22 | 远景 | 江阴远景一期4线激光模切机负极 | JSLEDYJ22B667 | 暂无 |  | 江阴远景试验线激光模切机负极 | 1 | 江阴 | 1,优率≥99.5% 2,故障率≤2% 3,CPK≥1.33 4,产能≥80m/min |  |  |  |  | M5 | 正常 | 2022-08-01 |  |  |  |  | 卿佳 | 韩俊玲
23 | 蜂巢 | 蜂巢100台模切机（南京二期） | JSLEDCC22B129 | 暂无 |  | 南京二期L6模切机正极正机 | 2 | 南京二期 | 1,优率≥99.3% 2,故障率≤2% 3,CPK≥1.33 4,产能≥60m/min |  |  |  |  | M5 | 正常 | 2022-08-01 |  |  |  |  | 卿佳 | 韩俊玲 | 风险点： 1、只有2台机有料生产，，现在客户料时有时没有， 验收需要大量的生产数据现在没有这个连续性的数据，影响验收的进度，七月中旬cl03 和22产品上线，收集数据。 | 1、12月13日设备已发货至客户厂房车间； 2.正极3号停机待料 3.负极1号停机待料 4.负极2号CL22提速调试 5.负极3号CL23生产中(PV料） 6.负极4号CL23生产中(PV料） 7.负极5号停机待料 8、七月中旬 cl03 和22产品上线 | 1、计划：先发起2台在跑料的设备验收
24 | 蜂巢 | 蜂巢100台模切机（南京二期） | JSLEDCC22B130 | 暂无 |  | 南京二期L6模切机正极反机 | 1 | 南京二期 | 1,优率≥99.3% 2,故障率≤2% 3,CPK≥1.33 4,产能≥60m/min |  |  |  |  | M5 | 正常 | 2022-08-01 |  |  |  |  | 卿佳 | 韩俊玲
25 | 蜂巢 | 蜂巢100台模切机（南京二期） | JSLEDCC21B445 | 暂无 |  | 南京二期L6模切机负极正机 | 1 | 南京二期 | 1,优率≥99.3% 2,故障率≤2% 3,CPK≥1.33 4,产能≥60m/min |  |  |  |  | M5 | 正常 | 2022-08-01 |  |  |  |  | 卿佳 | 韩俊玲
26 | 蜂巢 | 蜂巢100台模切机（南京二期） | JSLEDCC22B131 | 暂无 |  | 南京二期L6模切机负极反机 | 2 | 南京二期 | 1,优率≥99.3% 2,故障率≤2% 3,CPK≥1.33 4,产能≥60m/min |  |  |  |  | M5 | 正常 | 2022-08-01 |  |  |  |  | 卿佳 | 韩俊玲
27 | 远景 | 湖北十堰远景一出三五金预分切机正极 | JSLEDYJ22B975 | 暂无 |  | 十堰远景一出三五金预分切机正极 | 1 | 十堰 | 1,优率≥99% 2,故障率≤2% 3,CPK≥1.33 4,产能≥100m/min |  |  |  |  | M5 | 正常 | 2022-08-15 | 2022-11-15 |  |  |  | 卿佳 | 韩俊玲 | 风险点： 1、客户来料料带延展不好几乎每卷都要调节当前结构难调节打皱，解决措施：更改弧形辊结构为“导轨-梯形丝杠” 组合的带自锁快调结构，调节量改为±20mm 。物料预计7月7日下单，计划7月20日完成 | 1、2台正负极预分切机1月13日已发货至客户厂房车间 2、3月21日负极已quality,正机计划3月24日已quality, 3、每天能跑正极80m/min跑料11000米，一期负极80m/min跑料12000米 | 1、计划7月份验收
28 | 远景 | 湖北十堰远景一出三五金预分切机负极 | JSLEDYJ22B976 | 暂无 |  | 十堰远景一出三五金预分切机负极 | 1 | 十堰 | 1,优率≥99% 2,故障率≤2% 3,CPK≥1.33 4,产能≥100m/min |  |  |  |  | M5 | 正常 | 2022-08-15 | 2022-11-15 |  |  |  | 卿佳 | 韩俊玲
29 | 远景 | 湖北十堰远景一出三五金预分切机正极 | JSLEDYJ22BB29 | 暂无 |  | 十堰远景一出三五金预分切机正极 | 1 | 十堰 | 1,优率≥99% 2,故障率≤2% 3,CPK≥1.33 4,产能≥100m/min |  |  |  |  | M5 | 正常 | 2022-09-30 | 2022-12-31 |  |  |  | 卿佳 | 韩俊玲 | 风险点： 暂无 | 1、4月15日设备已发货至客户厂房车间； 2、5月10日已通电通气 3、正极跑料Q机料2000米，负极跑Q机料3000米
30 | 远景 | 湖北十堰远景一出三五金预分切机负极 | JSLEDYJ22BB30 | 暂无 |  | 十堰远景一出三五金预分切机负极 | 1 | 十堰 | 1,优率≥99% 2,故障率≤2% 3,CPK≥1.33 4,产能≥100m/min |  |  |  |  | M5 | 正常 | 2022-09-30 | 2022-12-31 |  |  |  | 卿佳 | 韩俊玲
31 | 远景 | 湖北十堰远景一出三五金预分切机正极 | JSLEDYJ22BB31 | 暂无 |  | 十堰远景一出三五金预分切机正极 | 1 | 十堰 | 1,优率≥99% 2,故障率≤2% 3,CPK≥1.33 4,产能≥100m/min |  |  |  |  | M5 | 正常 | 2022-09-30 | 2022-12-31 |  |  |  | 卿佳 | 韩俊玲 | 风险点： 暂无 | 1、6月11日设备已发货至客户厂房车间； 2 、7月6日已通电通电、对IO阶段
32 | 远景 | 湖北十堰远景一出三五金预分切机负极 | JSLEDYJ22BB32 | 暂无 |  | 十堰远景一出三五金预分切机负极 | 1 | 十堰 | 1,优率≥99% 2,故障率≤2% 3,CPK≥1.33 4,产能≥100m/min |  |  |  |  | M5 | 正常 | 2022-09-30 | 2022-12-31 |  |  |  | 卿佳 | 韩俊玲
33 | 远景 | 湖北十堰远景一出三五金预分切机正极 | JSLEDYJ22BB33 | 暂无 |  | 十堰远景一出三五金预分切机正极 | 1 | 十堰 | 1,优率≥99% 2,故障率≤2% 3,CPK≥1.33 4,产能≥100m/min |  |  |  |  | M5 | 正常 | 2022-09-30 | 2022-12-31 |  |  |  | 卿佳 | 韩俊玲 | 风险点： 暂无 | 1、正极6月23日设备已发货至客户厂房车间，负极6月28日已发货至客户厂房车间。 2、暂未通电通气
34 | 远景 | 湖北十堰远景一出三五金预分切机负极 | JSLEDYJ22BB34 | 暂无 |  | 十堰远景一出三五金预分切机负极 | 1 | 十堰 | 1,优率≥99% 2,故障率≤2% 3,CPK≥1.33 4,产能≥100m/min |  |  |  |  | M5 | 正常 | 2022-09-30 | 2022-12-31 |  |  |  | 卿佳 | 韩俊玲
35 | 远景 | 远景江阴二期激光模切机正极正机 | JSLEDYJ22BB35 | 暂无 |  | 远景江阴二期激光模切机正极正机 | 1 | 江阴 | 1,优率≥99.5% 2,故障率≤2% 3,CPK≥1.33 4,产能≥80m/min |  |  |  |  | M5 | 正常 | 2022-09-27 | 2023-02-05 |  |  |  | 卿佳 | 韩俊玲 | 暂无 | 1、2台正负极预分切机6月7日已发货至客户厂房车间 2、6月22日已通电通气已在做厂内二次FAT，计划7月初试生产
36 | 远景 | 远景江阴二期激光模切机负极反 | JSLEDYJ22BB38 | 暂无 |  | 远景江阴二期激光模切机负极反 | 1 | 江阴 | 1,优率≥99.5% 2,故障率≤2% 3,CPK≥1.33 4,产能≥80m/min |  |  |  |  | M5 | 正常 | 2022-09-27 | 2023-02-15 |  |  |  | 卿佳 | 韩俊玲
37 | 远景 | 远景江阴二期激光模切机负极正机 | JSLEDYJ22BB36 | 暂无 |  | 远景江阴二期激光模切机负极正机 | 1 | 江阴 | 1,优率≥99.5% 2,故障率≤2% 3,CPK≥1.33 4,产能≥80m/min |  |  |  |  | M5 | 正常 | 2022-09-27 | 2023-02-15 |  |  |  | 卿佳 | 韩俊玲 | 风险点： 1、暂无 | 1、4月12日设备已发货至客户厂房车间； 2、6月14日已通电通气，已在做厂内二次FAT，计划7月初试生产
38 | 远景 | 远景江阴二期激光模切机正极反机 | JSLEDYJ22BB37 | 暂无 |  | 远景江阴二期激光模切机正极反机 | 1 | 江阴 | 1,优率≥99.5% 2,故障率≤2% 3,CPK≥1.33 4,产能≥80m/min |  |  |  |  | M5 | 正常 | 2022-09-27 | 2023-02-15 |  |  |  | 卿佳 | 韩俊玲
39 | 海四达 | 海四达5台激光模切机 | JSLEDHS22BE80 | 暂无 |  | 海四达模切分条一体机负极正机 | 1 | 江苏南通 | 1,优率≥99.3% 2,故障率≤2% 3,CPK≥1.33 4,产能≥60m/min |  |  |  |  | M5 | 正常 | [5 empty] | 卿佳 | 张帅 | 风险点：暂无 | 1、4月26日设备已发货至客户厂房车间； 2、4台机目前在正式试生产。(因来料影响目前负极在50m/min 正极40m/min 客户要求尽快提到80m)。现在Q机阶段，客户没有Q机模板，借鉴了蜂巢的模板，先内部Q机，后进行客户Q机
40 | 海四达 | 海四达5台激光模切机 | JSLEDHS22BE81 | 暂无 |  | 海四达模切分条一体机负极反机 | 1 | 江苏南通 | 1,优率≥99.3% 2,故障率≤2% 3,CPK≥1.33 4,产能≥60m/min |  |  |  |  | M5 | 正常 | [5 empty] | 卿佳 | 张帅
41 | 海四达 | 海四达5台激光模切机 | JSLEDHS22BE78 | 暂无 |  | 海四达模切分条一体机正极正机 | 1 | 江苏南通 | 1,优率≥99.3% 2,故障率≤2% 3,CPK≥1.33 4,产能≥60m/min |  |  |  |  | M5 | 正常 | [5 empty] | 卿佳 | 张帅 | 风险点：暂无 | 1、5月5日设备已发货至客户厂房车间； 2、4台机目前在正式试生产。(因来料影响目前负极在50m/min 正极40m/min 客户要求尽快提到80m)。现在Q机阶段，客户没有Q机模板，借鉴了蜂巢的模板，先内部Q机，后进行客户Q机
42 | 海四达 | 海四达5台激光模切机 | JSLEDHS22BE79 | 暂无 |  | 海四达模切分条一体机正极反机 | 1 | 江苏南通 | 1,优率≥99.3% 2,故障率≤2% 3,CPK≥1.33 4,产能≥60m/min |  |  |  |  | M5 | 正常 | [5 empty] | 卿佳 | 张帅
43 | 海四达 | 海四达5台激光模切机 | JSLEDHS22BF71 | 暂无 |  | 海四达模切分条一体机负极正机 | 1 | 江苏南通 | 1,优率≥99.3% 2,故障率≤2% 3,CPK≥1.33 4,产能≥60m/min |  |  |  |  | M5 | 正常 | [5 empty] | 卿佳 | 张帅 | 风险点： 暂无 | 1、4月26日设备已发货至客户厂房车间； 2、F71机台目前60米左右速度正常切料。 3、设备对接人张冬冬回复等量产线正式生产后，使用量产线的CCD检测标准来验证Q机。
44 | 贛锋 | 赣锋二期8台M2方形铝壳激光模切分切一体机 | JSLEDGF21B197 | GFLD-202105-005 | HN-JC248 | 激光模切分条一体机 | 8 | 江西新余 | 优率≥99.5% 故障率＜2% 产能＞60m/min | 2022-10-30 | 30m/min |  | \ | M5 |  | 2021-10-14 | 2022-10-30 | 2023-03-30 |  | 未验收 | 肖泽东 | 胡鑫 | 1、卷帘门钣金件因吊装变形，客户提出重制-待商务确认 2、收放卷卷帘门钣金变形 3、废料箱漏粉严重，整机均为易损件（气缸，浮动接头、限位块、磁性开关、节流阀、滑轨、连接板金、电池阀，挡板）需商务沟通赠送数量；客户有意向更换废料箱，客户内部沟通是自行购买或者找我司增值购买新款废料箱 4、线上流程被王小兵驳回（６月９号接到通知因无自动接带平台问题验收已被驳回） | 生产状态：根据客户需求生产 目前运行速度60-70m/min 优率≥99.5% 故障率＜2% 线上验收流程已发起（纸质档验收已完成）流程现已到ME经理王小兵）线上流程被驳回 7月5号客户商讨验收方案，ME要求商务与采购沟通自动接带对等协议（比如赠送对等金额得备件）已约好7月7号面见客户采购 | 1、问题点核对与整改 2、稳定生产 3、推动验收
45 | 赣锋 | 赣锋3期激光成型分条一体机 | JSLEDGF21B284 | GFLD-202108-010 | F5-XJC255-01A | 极片激光成型分条一体机（负极机/正机） | 2 | 江西新余 | 优率≥99.5% 故障率＜2% 产能＞60m/min | 2022-12-30 |  |  |  | M5 | 正常 | 2021-12-24 | 2022-12-30 | 2023-04-30 |  | 未验收 | 肖泽东 | 胡鑫 | 1、废料箱维修气缸操作不便，需增加触摸屏操作（工程评估可行，需要客户增值） 2、收放卷卷帘门钣金变形 3、废料箱漏粉严重，整机均为易损件（气缸，浮动接头、限位块、磁性开关、节流阀、滑轨、连接板金、电池阀，挡板）需商务沟通赠送数量；客户有意向更换废料箱，客户内部沟通是自行购买或者找我司增值购买新款废料箱 4、极耳精度达不到2.5mm | 生产状态：根据客户需求生产 目前运行速度60-70m/min 优率≥99.5% 故障率＜2% 客户还未同意发起验收流程 | 1、问题点核对与整改 2、稳定生产 3、推动验收发起
46 | 赣锋 | 赣锋3期激光成型分条一体机 | JSLEDGF21B285 | GFLD-202108-010 | F5-XJC256-01A | 极片激光成型分条一体机（负极机/反机） | 2 | 江西新余 | 优率≥99.5% 故障率＜2% 产能＞60m/min | 2022-12-30 |  |  |  | M5 | 正常 | 2021-12-24 | 2022-12-30 | 2023-04-30 |  | 未验收 | 肖泽东 | 胡鑫
47 | 赣锋 | 赣锋3期激光成型分条一体机 | JSLEDGF21B286 | GFLD-202108-010 | F5-XJC257-01A | 极片激光成型分条一体机（正极/正机） | 2 | 江西新余 | 优率≥99.5% 故障率＜2% 产能＞60m/min | 2022-12-30 |  |  |  | M5 | 正常 | 2022-01-06 | 2022-12-30 | 2023-04-30 |  | 未验收 | 肖泽东 | 胡鑫
48 | 赣锋 | 赣锋3期激光成型分条一体机 | JSLEDGF21B287 | GFLD-202108-010 | F5-XJC258-01A | 极片激光成型分条一体机（正极/反机） | 2 | 江西新余 | 优率≥99.5% 故障率＜2% 产能＞60m/min | 2022-12-30 |  |  |  | M5 | 正常 | 2022-01-07 | 2022-12-30 | 2023-04-30 |  | 未验收 | 肖泽东 | 胡鑫
49 | 赣锋 | 激光模切机正极正机 | JSLEDGF22B584 |  |  | 激光模切机正极正机 | 2 | 江西新余 | 产能：60m/min 良率≥99.5%，故障率小于2% | / | / | / | / | M5 | 正常 | 2022/9/25 2022/11/16 | 2023-07-30 |  |  | 未验收 | 肖泽东 | 胡鑫 | 1、二级纠偏由于客户AT9存在波动性大，现场闭环需要抓模宽现在是光电探头无法稳定纠偏闭环(需更换为超声波探头)，纠偏行程控制器，控制行程限位目前只已1.5mm无法满足设备使用（供应商已同意更换行程控制器,交期7月15号) 2、客户需求，16k相机1检测：裁切宽度、极耳宽、极耳高、极耳间距、极耳上料高度、FRL宽度 4k相机2检测：极耳上料高度、FRL宽度、边缘漏箔(方案已给出，待商务确认是否增值） 3、在高速运行时边角料会被带出激光下料口、极耳激光裁切不断等异常 4、在高速运行时激光切割不断及熔珠超规格不能控制在25um内 5、检测膜宽尺寸不达标；CCD检测极耳间距/极耳宽不达标；1#2#机过胶带浪费大于3米；4台机剩20米时，出现尾料打皱 | 生产速度：50m/min（来料不稳定，无法完成提速） 生产物料：调试物料（断断续续来料） 生产状态：白夜班生产 | 1、待办事项及整改同步进行
50 | 赣锋 | 激光模切机正极反机 | JSLEDGF22B585 |  |  | 激光模切机正极反机 | 2 | 江西新余 |  | / | / | / | / | M5 | 正常 | 2022/9/25 2022/11/16 | 2023-07-30 |  |  | 未验收 | 肖泽东 | 胡鑫
51 | 赣锋 | 激光模切机阴极正机 | JSLEDGF22BB03 |  |  | 激光模切机阴极正机 | 4 | 江西新余 | 90m/min ≥99.5% ≤2% | / | / | / | / | M5 | 延期 | 2023/1/15 2023/1/18 | 2023-09-30 |  |  | 未验收 | 肖泽东 | 胡鑫 | 1、除尘回风管正压，导致粉层倒灌（已关闭） 2、FFU客户认为风速不够，需要更换（总共64个）设计已下单一个用于验证。 3、除尘机滤芯堵粉严重（已拉通汇乐供应商来现场处理）暂定方案增加子弹头及汇流板，现场调整逻辑反吹，增加子弹头效果OK，待继续观察，再横展。（已关闭） 4、现场来料延展波浪边、涂布AB面涂抹不匀，厚度偏差大，导致设备提速困难 | 1、已完成16台机精调（16台都在正常生产） 运行速度50-60m/min（来料问题原因导致不能提速） | 继续调试，配合客户节拍完成提速
52 | 赣锋 | 激光模切机阴极反机 | JSLEDGF22BB04 |  |  | 激光模切机阴极反机 | 4 | 江西新余 | 90m/min ≥99.5% ≤2% | / | / | / | / | M5 | 延期 | 2023/1/15 2023/1/18 | 2023-09-30 |  |  | 未验收 | 肖泽东 | 胡鑫
53 | 赣锋 | 激光模切机阳机正机 | JSLEDGF22BB05 |  |  | 激光模切机阳机正机 | 4 | 江西新余 | 90m/min ≥99.5% ≤2% | / | / | / | / | M5 | 延期 | 2023/1/15 2023/1/18 | 2023-09-30 |  |  | 未验收 | 肖泽东 | 胡鑫
54 | 赣锋 | 激光模切机阳机反机 | JSLEDGF22BB06 |  |  | 激光模切机阳机反机 | 4 | 江西新余 | 90m/min ≥99.5% ≤2% | / | / | / | / | M5 | 延期 | 2023/1/15 2023/1/18 | 2023-09-30 |  |  | 未验收 | 肖泽东 | 胡鑫
55 | 赣锋 | 激光模切机阴极正机 | JSLEDGF22BF17 |  |  | 激光模切机阴极正机 | 4 | 江西新余 | 80m/min ≥99.5% ≤2% | / | / | / | / | M5 | 正常 | 2023-05-10 |  |  |  | 未验收 | 肖泽东 | 胡鑫 | 张力摆杆模组因使用未验证模组，导致张力初始化时间较长，高速状态下张力抖动较大 | 8台已完成搬入5/11 8台已完成搬入5/16 | 完成精确定位 除尘机管道安装完成 二次配
56 | 赣锋 | 激光模切机阴极反机 | JSLEDGF22BF18 |  |  | 激光模切机阴极反机 | 4 | 江西新余 | 80m/min ≥99.5% ≤2% | / | / | / | / | M5 | 正常 | 2023-05-10 |  |  |  | 未验收 | 肖泽东 | 胡鑫
57 | 赣锋 | 激光模切机阳机正机 | JSLEDGF22BF19 |  |  | 激光模切机阳机正机 | 4 | 江西新余 | 80m/min ≥99.5% ≤2% | / | / | / | / | M5 | 正常 | 2023-05-11 |  |  |  | 未验收 | 肖泽东 | 胡鑫
58 | 赣锋 | 激光模切机阳机反机 | JSLEDGF22BF20 |  |  | 激光模切机阳机反机 | 4 | 江西新余 | 80m/min ≥99.5% ≤2% | / | / | / | / | M5 | 正常 | 2023-05-11 |  |  |  | 未验收 | 肖泽东 | 胡鑫
59 | 武汉中航 | 正极激光模切二分机-正机 | JSLEDZH22B531 |  |  | 正极激光模切二分机-正机 | 8 | 湖北武汉 | 优率＞99.5% 速度：90m/min 故障率＜2% | / | / | / | / | M5 | 延期 | 2022/9/28--4台 2022/10/8---2台 2022/10/12---4台 |  |  |  | 未验收 | 胡嘉贺 | 万鹏鹏 | 1、待办事件及FAT后续整改项未进行，需现场处理 2、激光器2台损坏（电源报警） 3、振镜一台损坏 4、激光拖机卡损坏-激光不出光 寄回深圳总部排查原因-软件更新后解决-已解决 5、设备还在MDE手上，未交给ME -已完成交接8台（中航组织架构变动MDE转为ME；原交接流程取消，设备有ME负责管理） 6、极耳翻折-验证加强筋 （已完成） 7、客户需要我方提供PLC、上位机、CCD的程序（已完成） 8、客户提出验证3种加强筋，未确认具体型号（本周提供） | 1、30台设备已全部完成入场 2、30台已全部完成二次配 3、qualify进度已完成3/27 4、生产状态：11台机正常生产（白夜班） 生产速度：正极：90m/min（可以满足90m/min） 负极：70m/min（来料问题-甲方不承认） 5、负极分切到欲验证14°刀片（已完成验证） 6、验证加强筋M型-加长款，商务同意验证一台机（验证中） 7、客户要求我司提供14度分切刀，或用30度分切到更换，（客户与博嘉达成一致，交换10把14度刀） 8、全部30台设备验收已经着手准备，关键问题2点： a、激光切不断（来料有问题） b、分切刀掉粉，需安排人员培训（已关闭6/25） 关于分切掉粉及异常来料状态：降速切割 | 1、配合客户节点完成提速
60 | 武汉中航 | 正极激光模切二分机-反机 | JSLEDZH22B532 |  |  | 正极激光模切二分机-反机 | 7 | 湖北武汉 | 优率＞99.5% 速度：90m/min 故障率＜2% | / | / | / | / | M5 | 延期 |  |  |  |  | 未验收 | 胡嘉贺 | 万鹏鹏
61 | 武汉中航 | 负极激光模切二分机-正机 | JSLEDZH22B533 |  |  | 负极激光模切二分机-正机 | 7 | 湖北武汉 | 优率＞99.5% 速度：90m/min 故障率＜2% | / | / | / | / | M5 | 延期 |  |  |  |  | 未验收 | 胡嘉贺 | 万鹏鹏
62 | 武汉中航 | 负极激光模切二分机-反机 | JSLEDZH22B534 |  |  | 负极激光模切二分机-反机 | 8 | 湖北武汉 | 优率＞99.5% 速度：90m/min 故障率＜2% | / | / | / | / | M5 | 延期 |  |  |  |  | 未验收 | 胡嘉贺 | 万鹏鹏
63 | 万华化学 | 万华化学改造机(单工位激光模切机) | JSLEWWH21B495-01 | 4100125991 | B01-013115A | 单工位激光模切机（正极/正机） | 1 | 山东烟台 | 单工位激光模切机，无分条，无CCD，250W激光器，60米/min 验收速度 |  |  |  |  | M5 | 正常 | 2022-12-05 |  |  |  | 未验收 | 胡嘉贺 | 李烈 | 1、待办事件及FAT后续整改项未进行，需现场处理 2、负极已提供生产物料、正极暂未提供合格生产物料（当前来料不含AT9） 3、甲方品质正在收集切割数据 （非生产物料） 4、我司人员已经撤离现场 | 1、设备已完成精定位 2、二次配已完成 3、机械速度已提升至60m/min 4、配合客户完成各种工艺验证（未过正式qualify） 5、客户提出换型（改圆柱电池），已报成本给商务，谈增值（验收交换条件） 6、客户已同意配合我司进行验收，具体需求客户已明确 本周提供所需资料 | 1、与客户沟通投料时间
64 | 万华化学 | 万华化学改造机(单工位激光模切机) | JSLEWWH21B496-01 | 4100125991 | B01-013116A | 单工位激光模切机（负极/正机） | 1 | 山东烟台 | 单工位激光模切机，无分条，无CCD，250W激光器，60米/min 验收速度 |  |  |  |  | M5 | 正常 | 2022-12-05 |  |  |  | 未验收 | 胡嘉贺 | 李烈
65 | 冠宇 | B166模切机 | JSLEDGY21B166 | COSMX BATTERY-CONTRACT-2021-490 | F5-XJC246-01A | 激光模切分切一体机(正负各1) | 2 | 浙江冠宇 | 1,优率,≥99.5% 2,故障率≤2% 3,分切速度：60m/min | 2023/6/30完成验收 | 40m/min | 99.2% |  | M5 | 延期 | 2021-11-12 | 2022-05-11 | 2023-05-30 | 2023/5/22完成正极1台验收 | 未验收 | 刘立文 | 胡鑫 | 状态：5/22完成了负极验收。正极此前因为速度达不到60m/min的验收标准(为50m/min)正在提速接近60m/min,但客户生产不连续没满产，验收流程已发起 二、问题： 1、来料很差，不能高于50m/min生产，否则生产不稳定切不断、断带 2、来料很差，良率提高不了 3、正极中央除尘风速很低大概15m/s，料带吸不平导致极片切割连带 4、客户产能需求不高，员工不愿高速生产，已按排现场调试人员开机，以提高效率和良率来搜集验收数据 | 12/13人员到浙江-12/16客户通电通气-12/23切割牛皮尺寸合格-12/30中央除尘安装完成，带料切割初调已完成-1/13qualify，一直待料停机-2/27试生产-3/14停产-3/29复产-4/6开始待料-4/13恢复生产-5/7计划性停产-5/31恢复正负各1台生产-截止6/23 8次换型，试生产H1型号完成-7/2无生产计划-7/18恢复开机打样-8/24负极停产-10/28客户投诉极耳间距波动大，超过公差0.2范围，只能降速30m/min生产-11/18切不断/极耳翻折问题得到显著改善-11/22问题已得到解决-12/2测得只有1组数据超0.2，但无限接近0.2，为0.202，说明设备能力OK-12/8速度提升至60~70m/min,长期观察仍有0.5%的极耳间距超0.2的标准-设备停机后恢复，首个EA总长CCD会误判，大恒已处理暂无发生-激光断光频繁(正极激光一），2/25协调备用激光器发往替换还是会断光，3/2从嘉善协调激光器发往浙江，仍然会断光，程序家里防呆之后，断光现象无发生-4/15安装新过辊，以降低过辊磨花导致CCD误判-5/22完成负极1台验收 | 6/30完成正极1台验收 | 1.2021/12/30客户中央除尘接好 2.2022/2/27开始给料生产
66 | 冠宇 | B167模切机 | JSLEDGY21B167 | COSMX BATTERY-CONTRACT -2021-570 | F5-XJC603-01A | 激光模切分切一体机 (正负各2) | 4 | 浙江冠宇 | 1,优率,≥99.5% 2,故障率≤2% 3,分切速度：60m/min | 2023/6/30完成验收 | 40m/min | 99.2% |  | M5 | 延期 | 2021-11-12 | 2022-05-11 | 2023-05-30 | 2023/5/22完成正极2台验收 | 未验收 | 刘立文 | 胡鑫 | 状态：5/22完成了负极验收。正极此前因为速度达不到60m/min的验收标准(为50m/min)正在提速接近60m/min,但客户生产不连续没满产，验收流程已发起 二、问题： 1、正极来料很差，不能高于50m/min生产，否则断带 2、来料很差，良率提高不了 3、正极中央除尘风速很低大概15m/s，料带吸不平导致极片切割连带 4、客户产能需求不高，员工不愿高速生产，已按现场调试人员开机，以提高效率和良率来搜集验收数据 | 12/13人员到浙江-12/16客户通电通气-12/23切割牛皮尺寸合格-12/30中央除尘安装完成，带料切割初调已完成-1/6正负各1台完成切割尺寸精调-1/13完成4台调试qualify-2/9以30m/min试产优率达90%-2/20后停产-3/13开始试产-3/21至今未生产-4/26分切波浪边解决-5/25重启正负各1台机生产-7/12全部开启4台机生产-10月初开启正负各1台生产卷绕型号，10/28客户投诉极耳间距超标，验收受阻-11/18切不断/极耳翻折问题得到显著改善-设备停机后恢复，首个EA总长CCD会误判，大恒已处理暂无发生--4/15安装新过辊，以降低过辊磨花导致CCD误判-5/22完成负极2台验收 | 6/30完成正极2台验收 | 1.2021/12/30客户中央除尘接好
67 | 冠宇 | 2022-GY-珠海-7厂-宽幅清洗机-5台 | JSLEDGY22BA74 | CX‐EQ‐2022‐0937 | HN-JG410 | 宽幅激光清洗机-正机 | 2 | 珠海冠宇 | 1,优率,≥99% 2,故障率≤2% 3,255槽位/min(12*12) | 2023/2/28qualify-2023/4/28设备功能性完备-5/28故障率合格-6/28优率合格-7/28细节完善-8/10提验收需求-9/10完成验收 | 255PPM/min | 99.5% |  | M5 | 正常 | 2023-01-13 | 2023-09-10 |  |  | 未验收 | 刘立文 | 胡鑫 | 一、状态： 平均速度＞249PPM/min，平均良率＞99.2% 二、问题： 1、启停，CCD误判 2、激光器系统报警，随机性发生，没法预防和根治，根本原因还未找到 3、过胶带清洗错位，没有得到根本解决 | 2023/1/13发机-2/5通电通气-2/25，1#清洗机质量合格，对齐度调试中；2#高精度矫正完毕-3/12设备已调试好，待客户跑料做SAT，因21B527大卷清洗机激光器故障，临时拆借了一台激光器给B527大卷使用-1#机待料SAT;2#机CCD B工位相机不能完全识别到槽位，3/31已增加大恒已增加1名工程师到珠海支援-4/7CCD问题已解决 | 9/10完成验收
68 | 冠宇 | 2022-GY-珠海-7厂-宽幅清洗机-5台 | JSLEDGY22BA75 | CX‐EQ‐2022‐0937 | HN-JG411 | 宽幅激光清洗机-反机 | 3 | 珠海冠宇 | 1,优率,≥99% 2,故障率≤2% 3,255槽位/min(12*12) | 2023/5/5qualify-2023/7/5设备功能性完备-8/5故障率合格-9/5优率合格-10/5细节完善，提验收需求-11/30完成验收 | 190PPM/min | 98% |  | M5 | 正常 | 2023-04-03 | 2023-09-10 |  |  | 未验收 | 刘立文 | 胡鑫 | 一、状态：生产不稳定，错位、残留较频繁 1#机6/29给调机料，平均速度200PPM，平均良率98.8%； 2#平均良率98.76%，速度246PPM 3#平均速度250PPM，平均良率99.3% 二、问题： 1、启停，CCD误判,没有得到根本性解决，概率性发生 2、激光器系统报警，随机性发生，没法预防和根治，根本原因还未找到 3、过胶带错位，还没找到根本原因 | 20234/3发机-4/6吊装定位-4/9已打完水平，等待客户通电通气-4/20 1#已完成激光高精度校准；2#光路焦点已对完；3#通电通气还未对光路焦点-4/291#等待客户通除尘生产；2#激光槽位幅面拼接完成；3#高精度校准60%-5/5~1#激光槽位幅面拼接完成，等待客户通除尘带料调试qualify；2#幅面拼完成待料调试；3#幅面拼接完成90%-6/10 1# 6/6才同除尘，设备还在调试不具备生产资质；2#机平均速度速度＞245PPM，平均良率＞99.5%；3#6/3通电通气开始调试-6/9换型调试合格，平均速度＞248PPM，平均良率99.78%-6/29给1#提供调机料 | 9/10完成验收
69 | 冠宇 | 2022-GY-珠海-双放双收激光模切机-4台 | JSLEDGY22B972/973/A45/A46 | PB-EQ-2022-0776 | HN-JC645 | 激光模切机(正极） | 4 | 珠海 | 1,优率≥99.5% 2,故障率≤2% 3,速度：60m/min | 2023/4/10qualify-2023/5/10设备功能性完备-6/10故障率合格-7/10优率合格-7/28细节完善-8/10提验收需求-9/10完成验收 | 10m/min | 96% | / | M5 | 正常 | 2023-03-09 | 2023-09-10 |  |  | 未验收 | 刘立文 | 胡鑫 | 一、状态：4台设备已精调完成，配合客户打样验证工艺，断续10m/min的速度试产，每生产一卷换型一次· 二、问题： 1、客户换型频繁，用于工艺打样，没有量产计划。正常验收很难，考虑条件验收。 | 2023/3/9发机，3/16已安装点位打完水平待客户通电通气-3/17接反馈，3/16晚上(具体时间未知因售后人员没在车间）因客户消防管理漏水，导致设备被浇水，电控板也被淋水，具体损失待评估-3/25恢复上电调试-3/31没有量产，切割调机料给后工序调试
70 | 冠宇 | B310小卷清洗机 | JSLEDGY21B310 | CQ-EQ-2021-1339 |  | 窄幅清洗机 | 8 | 重庆冠宇 | 1,优率,≥99% 2,故障率≤2% 3,速度：20PPM(验收18PPM) | 2023/6/15完成重庆2台验收+2023/12/30珠海8台验收 | 20PPM | 99.6% | ≤2% | M5 | 正常 | 2023/4/18发珠海3台+2023/4/12发珠海3台+2023/3/15发珠海2台+2022/7/30发2台往重庆+2022/3/23发2台去珠海+2021/12/30发5台+2021/11/28发货6台+2021/11/21发货4台+2021/10/31再3台+2021/10/25发货2台 | 2023/5/30完成重庆2台验收+2023/12/30珠海8台验收 |  |  | 未验收 | 刘立文 | 胡鑫 | 一、状态：珠海冠宇 1、C栋6台：1#/2#清洗生产，平均速度16PPM+良率98%+3#/4#/5#/6#机用于打孔工艺，不是生产技术协议规范工艺 3、实验楼2台：客户生产试验料，平均速度16.8PPM+平均良率93% 二、问题：一共8台机，2台用于正常工艺，其它非技术协议规范的工艺生产，验收恐怕很难因为没有标准 | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-3/15再发2台往珠海7厂-2023/5/19：3/15发的2台，已完成精调在产+4/12发的3台客户才于5/17提供工艺标准，尚处于带料调试未qualify+4/18发的3台,打标卡故障，未能调试 | 6/30前完成2022/7/30发重庆的2台验收
71 | 冠宇 | B195模切机 | JSLEDGY21B195 | COSMX BATTERY-CONTRACT-2021-672 | F5-XJC247-01A | 激光模切分切一体机 (正负各1) | 2 | 重庆冠宇 | 1,优率,≥99.5% 2,故障率≤2% 3,分切速度：60m/min | 2023/5/5发机-6/5qualify-8/15提速至60m/min-10/5故障率合格-12/5良率合格-12/30完成验收 | / | / | / | M5 | 正常 | 2023-05-05 | 2023-12-30 |  |  | 未验收 | 刘立文 | 胡鑫 | 一、状态： 1、预计5/7送达珠海冠宇，初调已完成。由于客户没有除尘机，调机料又不多，几乎处于停机状态。偶尔已5m/min的速度试产 | 2023/5/5发机-5/12打完水平，待通电通气-5/19已通电通气，初调已完成
72 | 冠宇 | 2022-中国珠海-填丝补焊机-1台 | JMLED23E036 |  |  | 填丝补焊机 | 1 | 珠海 | 1,优率,≥99.8% 2,故障率≤1% 3,效率≥1PPM | 5/7发机 -5/25qualify-5/30效率合格-6/10故障率合格-6/30良率合格-7/30搜集数据-8/30验收 | / | / | / | M5 | 正常 | 2023-05-07 | 2023-08-30 |  |  | 未验收 | 刘立文 | 胡鑫 | 一、状态： 1、2022/5/7发机到珠海，可以焊接。但客户没有生产 2、问题：保护气体电磁阀/流量计漏下单，补单未回
73 | 德赛 | 2022-DS-长沙-一出二激光模切机-14台 | JSLEDDS22B710-713 |  |  | 激光模切分条一体机 | 14 |  | 1,优率,≥99.5% 2,故障率≤2% 3,效率≥80m/min | 7/20提速完成-8/20良率合格-8/30故障率合格-9/30完成验收 | 60m/min | 93% | / | M5 | 正常 | 2022/12/10+2022/12/27 | 2023-09-30 |  |  | 未验收 | 刘立文 | 胡鑫 | 一、状态：7正+7负=14台 1、在产12台：7台负极速度70~70m/min，正极速度80m/min，良率约99.2% 二、主要问题： 1、车间准备延期，设备于2022/11/17完成 FAT，2022/12/17才全部发完机-3月才完成通电通气通除尘，导致整体进度较计划延迟了3个月 2、7/1收到客户严重通俗EA总长波动、CCD总长误判，7/2脱机卡/上位机/PLC/售后经理已到德赛现场解决，CCD总长误判已得到解决还在观察稳定性；总长误判还没解决，工程师还在优化 | 11/17 FAT完成-12/10发机3台负极+12/11发机3台负极+12/28发8台-2023/1/13设备到电箱的线已接完，电箱到一次配的线没接因客户一次配主电源线未拉-主气源没接-2/17通电5台+4台临时电+5台未通电，待料初调了5台(1m/min的速度），客户还没通中央除尘-2、7/1收到客户严重通俗EA总长波动、CCD总长误判，7/2脱机卡/上位机/PLC/售后经理已到德赛现场解决，CCD总长误判已得到解决还在观察稳定性；总长误判还没解决，工程师还在优化
74 | 小鹏 | 肇庆小鹏激光模切机 | JSLEDXP22B517 | GZXP-SBCG-20220412-O4611 | F5-XJC628-01A | 激光模切机 | 1 | 肇庆 | 速度：80m/min 良率：≥99.5% DT：≤2% | 10月30号Qualify |  |  |  | M5 | 正常 | 2022-09-03 | 2022-10-30 | 2023-07-15 |  | 未验收 | 程刚 | 王健 | 1.分切刀客户要求加数显改造，10号已经寄回给供应商（预计12月1号到货） 2.平切皮带，皮带孔刮级耳需要优化皮带或者更好的方案（已经22号下单 3.11/25接到通知设备封存，明年再生产，具体日期还未给出，已通知商务，设备还未进入正式生产状态，验收计划搁浅。 | 1.带料运行调试优化中 2.设备以达到生产状态，12/28接到商务通知客户原因可能会退机，目前还未接到商务具体通知，据了解肇庆小鹏电芯项目是暂停了。 3.2/8：接到商务信息，小鹏模切机可能要专卖到另一家客户，具体打包发货时间等通知。 5.3/24：小鹏设备无法转售陕煤，等候复产通知。 6.4/13：小鹏厂区更名马车动力，已安排售后调试入场调试设备。 7.设备在试生产中。 | 1.计划10/30号Qualify，但是跟客户联系得到的消息是还没有明确的Qualify计划，整线拉通中 2.设备运行生产。
75 | 小鹏 | 肇庆小鹏激光模切机 | JSLEDXP22B518 | GZXP-SBCG-20220412-O4611 | F5-XJC629-01A | 激光模切机 | 1 | 肇庆 | 速度：80m/min 良率：≥99.5% DT：≤2% | 10月30号Qualify |  |  |  | M5 | 正常 | 2022-09-03 | 2022-10-30 | 2023-07-15 |  | 未验收 | 程刚 | 王健 |  | 1.带料运行调试优化中 2.设备以达到生产状态，12/28接到商务通知客户原因可能会退机，目前还未接到商务具体通知，据了解肇庆小鹏电芯项目是暂停了。 3.2/8：接到商务信息，小鹏模切机可能要专卖到另一家客户，具体打包发货时间等通知。 5.3/24：小鹏设备无法转售陕煤，等候复产通知。 6.4/13：小鹏厂区更名马车动力，已安排售后调试入场调试设备。 7.设备在试生产中。 8.6/9：验收推进中。 9.客户内部在写验收报告，计划7/15号发起验收，客户是整厂设备一起验收。 | 计划10/30号Qualify，但是跟客户联系得到的消息是还没有明确的Qualify计划，整线拉通中 2.设备运行生产。 3.设备完成验收。
76 | CATL | 宜宾pack线项目 | JSLEDCA22C428 | / | / | 镍片焊接设备 | 2 | 宜宾 | 300S | 7月10 |  |  |  | M5 |  | 2022-09-25 | 2023/2/30 |  |  | 未验收 | 喻肖/程刚 | 段鹏 | 镍片Q机，后才给验收 | 1.镍片激光出光和机器人调试中 | 1.7/10号调试完成后进行Q机。
77 | 中航 | 2022-中航-江门-激光模切机-6台 | JSLED23J393/396 | / |  | 激光模切机 | 6 | 江门 |  | 2023-08-30 |  |  |  | M5 |  | 2023-05-25 | 2023-08-30 |  |  | 未验收 | 汤跃幸/程刚 | 刘嘉琪 | 暂无 | 1.6/30：跑料试产中 | 1.设备正式生产
78 | 中航 | 2022-中航-江门-激光模切机-4台 | JSLEDZH22B861/64 | / | / | 激光模切机 | 4 | 江门 |  | 2023-09-30 |  |  |  | M5 |  | 2023-06-30 | 2023-08-30 |  |  | 未验收 | 汤跃幸/程刚 | 刘嘉琪 | 暂无 | 1.7/3：设备定位进行中。 2.7/6：设备通电，调试准备介入 | 1.设备定位完成。 2.设备调试完成。
79 | 思源 |  | JSLEDSY22B642 | 暂无 |  | 上海思源激光模切分条一体机正极 | 1 | 上海 | 1,优率≥99.5% 2,故障率≤2% 3.产能≥60m/min |  |  |  |  | M5 | 正常 | 2022-10-21 | 2023-04-20 | 2023-09-30 |  |  | 王百岁 | 张帅 | 1.分切刀进出料辊极耳打折，需要加可调整极耳板； 2.负极毛刺超标 3.程序问题优化。 | 1，现场二台设备已达生产低速状态 2，目前待料生产 | 跟进调试进度及问题点关闭，推进验收。
80 | 思源 |  | JSLEDSY22B643 | 暂无 |  | 上海思源激光模切分条一体机负极 | 1 | 上海 | 1,优率≥99.5% 2,故障率≤2% 3.产能≥60m/min |  |  |  |  | M5 | 正常 | 2022-10-21 | 2023-04-20 | 2023-09-30 |  |  | 王百岁 | 张帅
81 | 广汽 | 广汽卧式模切 | JSLEDGQ22B563 |  |  | 负极激光模切机 | 1 | 广州 |  | 2023-05-30 | 调试阶段，还未统计 | 调试阶段，还未统计 | 调试阶段，故障率还未统计 | M5 | 正常 | 2022-10-29 | 2023-05-30 |  |  | 未验收 | 王国仲 | 李秀文 | 1.增值分切边废料收集箱，交期：7/15号，提拉目标：7/10 2.上下料小车承重不足，影响上上下料，供应商6/30现场确认原因及方案 3.除尘机未配喷粉机（技术协议外），待销售确认增加 | 小批量生产，速度：50m/min | 7月初完成换型
82 | 广汽 | 广汽卧式模切 | JSLEDGQ22B564 |  |  | 正极激光模切机 | 1 | 广州 |  | 2023-05-30 | 调试阶段，还未统计 | 调试阶段，还未统计 | 调试阶段，故障率还未统计 | M5 | 正常 | 2022-10-29 | 2023-05-30 |  |  | 未验收 | 王国仲 | 李秀文 | 1.增值分切边废料收集箱，交期：7/15号，提拉目标：7/10 2.上下料小车承重不足，影响上上下料，供应商6/30现场确认原因及方案 3.除尘机未配喷粉机（技术协议外），待销售确认增加 | 小批量生产，速度：50m/min | 7月初完成换型
83 | 中航 | 2021-中航-武汉-A1.1-模切机-32台 | JSLEDZH21B827 | ZC5000202112220027 | F5-XJC623-01A | 激光模切分条一体机-正极正机 | 8 | 武汉 | 速度：90m/min 良率；≥99.8% 故障率：≤2% | 2022-11-25 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | M5 | 延期（客户厂务延期） | 2022/6/09-4台 2022/6/10-4台 | 2022-11-25 |  |  |  | 张仕林/孟超 | 万鹏鹏 | 暂无 | 每班8000EA左右 | 计划6月份验收。 | 正极正机，负极正机缺陷相机验证材料6月初到料，计划6月15号完成改造 目前整个武汉A1 me人手严重不足，验收有极大风险
84 | 中航 | 2021-中航-武汉-A1.1-模切机-32台 | JSLEDZH21B828 | ZC5000202112220027 | F5-XJC623-01A | 激光模切分条一体机-正极反机 | 8 | 武汉 | 速度：90m/min 良率；≥99.8% 故障率：≤2% | 2022-11-25 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | M5 | 延期（客户厂务延期） | 2022/6/11-4台 2022/6/29-4台 | 2022-11-25 |  |  |  | 张仕林/孟超 | 万鹏鹏 | 暂无 | 每班8000EA左右 | 计划7月份验收。
85 | 中航 | 2021-中航-武汉-A1.1-模切机-32台 | JSLEDZH21B829 | ZC5000202112220027 | F5-XJC623-01A | 激光模切分条一体机-负极正机 | 8 | 武汉 | 速度：90m/min 良率；≥99.8% 故障率：≤2% | 2022-11-25 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | M5 | 延期（设备物料返修） | 2022/6/30-2台 2022/7/13-6台 | 2022-11-25 |  |  |  | 张仕林/孟超 | 万鹏鹏 | 暂无 | 每班8000EA左右 | 计划7月份验收。
86 | 中航 | 2021-中航-武汉-A1.1-模切机-32台 | JSLEDZH21B830 | ZC5000202112220027 | F5-XJC623-01A | 激光模切分条一体机-负极反机 | 4 | 武汉 | 速度：90m/min 良率；≥99.8% 故障率：≤2% | 2022-11-25 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | M5 | 延期（设备物料返修） | 2022/7/29-4台 | 2022-11-25 |  |  |  | 张仕林/孟超 | 万鹏鹏 | 暂无 | 每班8000EA左右 | 计划7月份验收。
87 | 中航 | 2021-中航-武汉-A1.1-模切机-32台 | JSLEDZH21B830 | ZC5000202112220027 | F5-XJC623-01A | 激光模切分条一体机-负极反机 | 4 | 武汉 | 速度：90m/min 良率；≥99.8% 故障率：≤2% | 2022-11-25 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | M5 | 延期（设备物料返修） | 2022/8/6-4台 | 2022-11-25 |  |  |  | 张仕林/孟超 | 万鹏鹏 | 暂无 | 每班8000EA左右 | 计划7月份验收。
88 | 天合 | 2022-TH-滁州-激光模切-8台 | JSLEDTH22B984 | TES-CNC11-2208-CGC-506-0 | / | 激光模切分条一体机（正极正机） | 2 | 滁州 | 1.产能 70m/min 2.优率,≥99.5% 3.故障率≤2% | 2023-07-30 |  |  |  | M5 | 正常 | 2022-12-06 | 2023-07-30 |  |  | 未验收 | 王声洪 | 刘嘉琪 | 1、征图CCD极耳间距识别不良不打标和EA总长识别不准 2、偶发废料收集管道堵料频繁 3、设备偶发主驱打滑和极耳间距不良 4、直线边MARK孔切不断 5、极耳间距协议在0.2MM内和EA总长在±3mm内，设备精度达不到 | 1.8台设备已精调并Q机完成 2.8台以60m/min生产，同时设备处在稳产及问题点整改阶段 | 1.配合客户生产 2.问题点整改
89 | 天合 | 2022-TH-滁州-激光模切-8台 | JSLEDTH22B985 | TES-CNC11-2208-CGC-506-0 | / | 激光模切分条一体机（正极反机） | 2 | 滁州 | 1.产能 70m/min 2.优率,≥99.5% 3.故障率≤2% | 2023-07-30 |  |  |  | M5 | 正常 | 2022-12-06 | 2023-07-30 |  |  | 未验收 | 王声洪 | 刘嘉琪 | 1、征图CCD极耳间距识别不良不打标和EA总长识别不准 2、偶发废料收集管道堵料频繁 3、设备偶发主驱打滑和极耳间距不良 4、直线边MARK孔切不断 5、极耳间距协议在0.2MM内和EA总长在±3mm内，设备精度达不到 | 1.8台设备已精调并Q机完成 2.8台以60m/min生产，同时设备处在稳产及问题点整改阶段 | 1.配合客户生产 2.问题点整改
90 | 天合 | 2022-TH-滁州-激光模切-8台 | JSLEDTH22B986 | TES-CNC11-2208-CGC-506-0 | / | 激光模切分条一体机（负极正机） | 2 | 滁州 | 1.产能 70m/min 2.优率,≥99.5% 3.故障率≤2% | 2023-07-30 |  |  |  | M5 | 正常 | 2022-12-10 | 2023-07-30 |  |  | 未验收 | 王声洪 | 刘嘉琪 | 1、征图CCD极耳间距识别不良不打标和EA总长识别不准 2、偶发废料收集管道堵料频繁 3、设备偶发主驱打滑和极耳间距不良 4、直线边MARK孔切不断 5、极耳间距协议在0.2MM内和EA总长在±3mm内，设备精度达不到 | 1.8台设备已精调并Q机完成 2.8台以60m/min生产，同时设备处在稳产及问题点整改阶段 | 1.配合客户生产 2.问题点整改
91 | 天合 | 2022-TH-滁州-激光模切-8台 | JSLEDTH22B987 | TES-CNC11-2208-CGC-506-0 | / | 激光模切分条一体机（负极反机） | 2 | 滁州 | 1.产能 70m/min 2.优率,≥99.5% 3.故障率≤2% | 2023-07-30 |  |  |  | M5 | 正常 | 2022-12-10 | 2023-07-30 |  |  | 未验收 | 王声洪 | 刘嘉琪 | 1、征图CCD极耳间距识别不良不打标和EA总长识别不准 2、偶发废料收集管道堵料频繁 3、设备偶发主驱打滑和极耳间距不良 4、直线边MARK孔切不断 5、极耳间距协议在0.2MM内和EA总长在±3mm内，设备精度达不到 | 1.8台设备已精调并Q机完成 2.8台以60m/min生产，同时设备处在稳产及问题点整改阶段 | 1.配合客户生产 2.问题点整改
92 | 比亚迪 | 2022-BYD-重庆-涂膜机-1台 | JSLSD0022T027 | 4100125149 | F5-B2226I-01A | 高速涂膜机 | 1 | 重庆 | 产能：160m/min 合格率：≥99.5% 故障率：≤2% | 2023-07-31 |  |  |  | M5 | 正常 | 2023-01-10 | 2023-07-31 |  |  | 未验收 | 王声洪 | 韩俊玲 | 客户导电浆料工艺缺陷，导致设备高速＞100m/min时极片会不容易烤干，遂制约了设备生产提速 | 1、客户阶段性换型生产，现以100m/min速度生产中 | 1.推进爬坡提速 2.推动验收 | 实验线设备，客户频繁换型
93 | 比亚迪 | 2022-BYD-台州-涂膜机-2台 | JSLSD0022T023 | 4100118413 | F5-B2222I-01A | 高速涂膜机 | 1 | 台州 | 产能：160m/min 合格率：≥99.5% 故障率：≤2% | 2023-07-31 |  |  |  | M5 | 正常 | 2023-01-13 | 2023-07-31 |  |  | 未验收 | 王声洪 | 韩俊玲 | 暂无 | 1.100m/min速度生产中 | 1.推进爬坡提速 | 因客户网纹缺陷还未更换，致使设备提速不上
94 | 比亚迪 | 2022-BYD-台州-涂膜机-2台 | JSLSD0022T024 | 4100118413 | F5-B2222I-01A | 高速涂膜机 | 1 | 台州 | 产能：160m/min 合格率：≥99.5% 故障率：≤2% | 2023-07-31 |  |  |  | M5 | 正常 | 2023-02-11 | 2023-08-31 |  |  | 未验收 | 王声洪 | 韩俊玲 | 暂无 | 1.100m/min速度生产中 | 1.推进爬坡提速 | 因客户网纹缺陷还未更换，致使设备提速不上
95 | 比亚迪 | 2022-BYD-台州-涂膜机-1台 | JSLSD0022T039 | 4100129270 | F5-B2238I-01A | 高速涂膜机 | 1 | 台州 | 产能：160m/min 合格率：≥99.5% 故障率：≤2% | 2023-09-30 |  |  |  | M5 | 正常 | 2023-03-20 | 2023-09-30 |  |  | 未验收 | 王声洪 | 韩俊玲 | 暂无 | 1.6/5号开始安调中 | 1.推进安调进度 | 1、发货后，由于客户厂房进度当时还不具备定位和安装条件，直至6/5号开始启动安调
96 | 比亚迪 | 2022-BYD-南宁青秀一期-涂膜机-3台 | JSLSD0022T029 | 4100127071 | F5-B2228I-01A | 高速涂膜机 | 1 | 南宁青秀 | 产能：160m/min 合格率：≥99.5% 故障率：≤2% | 2023-07-31 |  |  |  | M5 | 正常 | 2023-02-05 | 2023-07-31 |  |  | 未验收 | 王声洪 | 韩俊玲 | 暂无 | 1.3/20开始生产，以140m/min速度生产中 | 1.推进设备稳产 2.推动验收
97 | 比亚迪 | 2022-BYD-南宁青秀一期-涂膜机-3台 | JSLSD0022T031 | 4100127071 | F5-B2230I-01A | 高速涂膜机 | 1 | 南宁青秀 | 产能：160m/min 合格率：≥99.5% 故障率：≤2% | 2023-08-31 |  |  |  | M5 | 正常 | 2023-02-24 | 2023-08-31 |  |  | 未验收 | 王声洪 | 韩俊玲 | 暂无 | 1.3/20开始生产，以140m/min速度生产中 | 1.推进设备稳产 2.推动验收
98 | 上海兰钧 | 上海-兰钧-激光圆柱模切机-2台 | JSLEDLJ22BC45 | 100-PO-20221108-001 | / | 激光模切分切一体机 | 1 | 上海 | 1.产能：25M/min 2.良率：99.5% 3.故障率：2% | 2023-08-30 |  |  |  | M5 | 正常 | 2023-02-20 | 2023-08-31 |  |  | 未验收 | 王声洪 | 程思齐 | 暂无 | 1.因客户产能原因，设备停产中 | 1.推进设备提速爬坡
99 | 上海兰钧 | 上海-兰钧-激光圆柱模切机-2台 | JSLEDLJ22BC46 | 100-PO-20221108-001 | / | 激光模切分切一体机 | 1 | 上海 | 1.产能：25M/min 2.良率：99.5% 3.故障率：2% | 2023-08-30 |  |  |  | M5 | 正常 | 2023-02-20 | 2023-08-30 |  |  | 未验收 | 王声洪 | 程思齐 | 暂无 | 1.因客户产能原因，设备停产中 | 1.推进设备提速爬坡
100 | 比亚迪 | 2022-BYD-郑州-涂膜机-3台 | JSLSD0022T037 | 4100129258 | F5-B2236I-01A | 高速涂膜机 | 1 | 郑州 | 产能：160m/min 合格率：≥99.5% 故障率：≤2% | 2023-09-30 |  |  |  | M5 | 正常 | 2023-03-20 | 2023-09-30 |  |  | 未验收 | 王声洪 | 韩俊玲 | 暂无 | 1.以150m/min速度生产中 | 1.推进设备提速爬坡
101 | 比亚迪 | 2022-BYD-郑州-涂膜机-3台 | JSLED23T016 | 4100134466 | F5-B2242I-01A | 高速涂膜机 | 1 | 郑州 | 产能：160m/min 合格率：≥99.5% 故障率：≤2% | 2023-10-10 |  |  |  | M5 | 正常 | 2023-04-06 | 2023-10-10 |  |  | 未验收 | 王声洪 | 韩俊玲 | 暂无 | 1.以120m/min速度生产中 | 1.推进设备提速爬坡
102 | 比亚迪 | 2022-BYD-郑州-涂膜机-3台 | JSLSD0022T036 | 4100129258 | F5-B2235I-01A | 高速涂膜机 | 1 | 郑州 | 产能：160m/min 合格率：≥99.5% 故障率：≤2% | 2023-11-15 |  |  |  | M5 | 正常 | 2023-04-27 | 2023-11-15 |  |  | 未验收 | 王声洪 | 韩俊玲 | 暂无 | 1、待试涂 | 1.推进试涂进度 | 由于客户原因，处在待料试涂状态，试涂时间客户给不出
103 | 比亚迪 | 2023-BYD-西安-涂膜机-2台 | JSLED23T004 | 4100130258 | F5-B2239I-01A | 高速涂膜机 | 1 | 西安 | 产能：160m/min 合格率：≥99.5% 故障率：≤2% | 2023-11-15 |  |  |  | M5 | 正常 | 2023-04-24 | 2023-11-15 |  |  | 未验收 | 王声洪 | 韩俊玲 | 暂无 | 1.以120m/min速度生产中 | 1.推进设备提速爬坡
104 | 比亚迪 | 2023-BYD-西安-涂膜机-2台 | JSLED23T005 | 4100130258 | F5-B2240I-01A | 高速涂膜机 | 1 | 西安 | 产能：160m/min 合格率：≥99.5% 故障率：≤2% | 2023-12-15 |  |  |  | M5 | 正常 | 2023-06-01 | 2023-12-15 |  |  | 未验收 | 王声洪 | 韩俊玲 | 暂无 | 1、待安调中 | 1.推进安调进度 | 安装进度由于客户以下原因进度停滞： 1.安环资料贵司安环部签字迟迟未完成。 2.安装场地因油管干涉设备搬去存在问题
105 | 比亚迪 | 2022-BYD-盐城-涂膜机-1台 | JSLSD0022T035 | 4100129258 | F5-B2234I-01A | 高速涂膜机 | 1 | 盐城 | 产能：160m/min 合格率：≥99.5% 故障率：≤2% | 2023-11-30 |  |  |  | M5 | 正常 | 2023-05-16 | 2023-11-30 |  |  | 未验收 | 王声洪 | 韩俊玲 | 暂无 | 1、待生产 | 1.推进生产进度 | 1.6/15号上午客户才通电，即开始调试
106 | 蜂巢 | 蜂巢模切机L6（盐城二期） | JSLEDCC22B714 | FCNYYCZ2206170 |  | 激光模切分条一体机（正极正机） | 3 | 盐城 | 优率≥99.3% 故障率≤2% 产能≥60m/min | 2024-01-30 |  |  |  | M5 | 正常 | 2023-06-20 | 2024-01-30 |  |  | 未验收 | 王声洪 | 曾敬 | 暂无 | 1、机架打水平及配合客户 | 1.推进安调进度 | 由于客户厂房环境问题，设备未拆包
107 | 蜂巢 | 蜂巢模切机L6（盐城二期） | JSLEDCC22B715 | FCNYYCZ2206170 |  | 激光模切分条一体机（正极反机） | 3 | 盐城 | 优率≥99.3% 故障率≤2% 产能≥60m/min | 2024-01-30 |  |  |  | M5 | 正常 | 2023-06-20 | 2024-01-30 |  |  | 未验收 | 王声洪 | 曾敬 | 暂无 | 1、机架打水平中 | 1.推进安调进度 | 由于客户厂房环境问题，设备未拆包
108 | 蜂巢 | 蜂巢模切机L6（盐城二期） | JSLEDCC22B716 | FCNYYCZ2206170 |  | 激光模切分条一体机（负极正机） | 3 | 盐城 | 优率≥99.3% 故障率≤2% 产能≥60m/min | 2024-01-30 |  |  |  | M5 | 正常 | 2023-06-20 | 2024-01-30 |  |  | 未验收 | 王声洪 | 曾敬 | 暂无 | 1、机架打水平中 | 1.推进安调进度 | 由于客户厂房环境问题，设备未拆包
109 | 蜂巢 | 蜂巢模切机L6（盐城二期） | JSLEDCC22B717 | FCNYYCZ2206170 |  | 激光模切分条一体机（负极反机） | 3 | 盐城 | 优率≥99.3% 故障率≤2% 产能≥60m/min | 2024-01-30 |  |  |  | M5 | 正常 | 2023-06-20 | 2024-01-30 |  |  | 未验收 | 王声洪 | 曾敬 | 暂无 | 1、机架打水平中 | 1.推进安调进度 | 由于客户厂房环境问题，设备未拆包
110 | 中航 | 正极激光模切二分机-正机 | JSLEDZH22B527 |  |  | 正极激光模切二分机-正机 | 6 | 四川成都 | 优率＞99.5% 速度：90m/min 故障率＜2% | / | / | / | / | M5 | 延期 | 2022/10/10-6台 |  |  |  | 未验收 | 陈佳 | 刘嘉琪 | 暂无 | C1线(6台)：已完成Qualify 生产中 C2线(6台) 已完成Qualify 待生产 C3线(6台) 已完成Qualify 待生产 C4线(4台) 已完成Qualify 生产中 C5线(4台) 已完成Qualify 生产中 | 验收推动
111 | 中航 | 正极激光模切二分机-反机 | JSLEDZH22B528 |  |  | 正极激光模切二分机-反机 | 7 | 四川成都 | 优率＞99.5% 速度：90m/min 故障率＜2% | / | / | / | / | M5 | 延期 |  |  |  |  | 未验收 | 陈佳 | 刘嘉琪 |  |  | 验收推动
112 | 中航 | 负极激光模切二分机-正机 | JSLEDZH22B529 |  |  | 负极激光模切二分机-正机 | 7 | 四川成都 | 优率＞99.5% 速度：90m/min 故障率＜2% | / | / | / | / | M5 | 延期 |  |  |  |  | 未验收 | 陈佳 | 刘嘉琪 |  |  | 验收推动
113 | 中航 | 负极激光模切二分机-反机 | JSLEDZH22B530 |  |  | 负极激光模切二分机-反机 | 6 | 四川成都 | 优率＞99.5% 速度：90m/min 故障率＜2% | / | / | / | / | M5 | 延期 |  |  |  |  | 未验收 | 陈佳 | 刘嘉琪 |  |  | 验收推动
114 | 蜂巢 | 遂宁蜂巢 | JSLEDCC21B443 |  |  | L6模切机正极正机 | 3 | 遂宁 | 1,优率≥99% 2,故障率≤2% 3,CPK≥1.33 4,产能≥60m/min | 2022-11-24 |  |  |  | M5 | 延期 | 2022-08-23 |  |  |  | 未验收 | 陈佳 | 韩俊玲 | 1.切割后有焊渣粘连在切割区域，类似熔珠，临时加装风刀验证效果不佳，已安排激光工艺（王俊凡）到现场处理，经现场调试发现，客户来料AT9存在严重错位，选取错位轻微的料进行验证发现熔珠明显减少，已跟客户沟通此事并给出了专业的解释。同时也将激光软件进行更新，尽量达到客户认可的标准。 | 正极1#2#Qualify完成95%,待料，未生产 正极4#5#精调完成，待料Q机 | 1.qualify推动 2.缺失物料到齐
115 | 蜂巢 | 遂宁蜂巢 | JSLEDCC21B444 |  |  | L6模切机正极反机 | 3 | 遂宁 | 1,优率≥99% 2,故障率≤2% 3,CPK≥1.33 4,产能≥60m/min | 2022-11-24 |  |  |  | M5 | 延期 | 2022-08-23 |  |  |  | 未验收 | 陈佳 | 韩俊玲 |  | 正极3#Qualify完成95%,生产中 正极6#精调完成，待料Q机 | 1.qualify推动 2.缺失物料到齐
116 | 蜂巢 | 遂宁蜂巢 | JSLEDCC21B445 |  |  | L6模切机负极正机 | 4 | 遂宁 | 1,优率≥99% 2,故障率≤2% 3,CPK≥1.33 4,产能≥60m/min | 2022-11-24 |  |  |  | M5 | 延期 | 2022-08-23 |  |  |  | 未验收 | 陈佳 | 韩俊玲 |  | 负极1#Qualify完成95%,待料，未生产 负极6#精调完成，待料Q机 | 1.qualify推动 2.缺失物料到齐
117 | 蜂巢 | 遂宁蜂巢 | JSLEDCC21B446 |  |  | L6模切机负极反机 | 2 | 遂宁 | 1,优率≥99% 2,故障率≤2% 3,CPK≥1.33 4,产能≥60m/min | 2022-11-24 |  |  |  | M5 | 延期 | 2022-08-23 |  |  |  | 未验收 | 陈佳 | 韩俊玲 |  | 负极2#3#Qualify完成95%，待料，未生产 负极4#5#精调完成，待料Q机 | 1.qualify推动 2.缺失物料到齐
118 | 蜂巢 | 遂宁蜂巢 | JSLEDCC21B447 |  |  | MEB模切机正极正机 | 4 | 遂宁 | 1,优率≥99% 2,故障率≤2% 3,CPK≥1.33 4,产能≥60m/min | 2022-11-24 |  |  |  | M5 | 延期 | 2022-10-14 |  |  |  | 未验收 | 陈佳 | 韩俊玲 | 暂无 | 一楼（5台）：1#2#3#4#5#Q机完成，现待料 二楼（5台）：1#2#3#4#5#Qualify完成80%，产品项未过，现待料 | 1.qualify推动 2.缺失物料到齐
119 | 蜂巢 | 遂宁蜂巢 | JSLEDCC21B448 |  |  | MEB模切机正极反机 | 6 | 遂宁 | 1,优率≥99% 2,故障率≤2% 3,CPK≥1.33 4,产能≥60m/min | 2022-11-24 |  |  |  | M5 | 延期 | 2022-10-14 |  |  |  | 未验收 | 陈佳 | 韩俊玲 |  |  | 1.qualify推动 2.缺失物料到齐
120 | 中航 | 眉山中航模切机 | JSLEDZH22B861 | ZC4200202209150003 | F5-XJC641-01A | 负极正机 | 3 | 眉山 | 1.产能：90M/min 2.良率：99.8% 3.故障率：2% | 2023-09-30 | / | / | / | M5 | 正常 | 2023-02-12 | 2023-09-30 |  |  | 未验收 | 陈佳 | 刘嘉琪 | 暂无 | C1线4台机Q机进度100%，C样料生产中 C2线6台机Q机进度100%，C样料生产中 C3线4台机Q机进度100%，待料生产 | 验收推动 | /
121 | 中航 | 眉山中航模切机 | JSLEDZH22B862 | ZC4200202209150003 | F5-XJC642-01A | 正极正机 | 4 | 眉山 | 1.产能：90M/min 2.良率：99.8% 3.故障率：2% | 2023-09-30 | / | / | / | M5 | 正常 | 2023-02-12 | 2023-09-30 |  |  | 未验收 | 陈佳 | 刘嘉琪 |  |  | 验收推动 | /
122 | 中航 | 眉山中航模切机 | JSLEDZH22B863 | ZC4200202209150003 | F5-XJC643-01A | 负极反机 | 4 | 眉山 | 1.产能：90M/min 2.良率：99.8% 3.故障率：2% | 2023-09-30 | / | / | / | M5 | 正常 | 2023-02-12 | 2023-09-30 |  |  | 未验收 | 陈佳 | 刘嘉琪 |  |  | 验收推动 | /
123 | 中航 | 眉山中航模切机 | JSLEDZH22B864 | ZC4200202209150003 | F5-XJC644-01A | 正极反机 | 3 | 眉山 | 1.产能：90M/min 2.良率：99.8% 3.故障率：2% | 2023-09-30 | / | / | / | M5 | 正常 | 2023-02-13 | 2023-09-30 |  |  | 未验收 | 陈佳 | 刘嘉琪 |  |  | 验收推动 | /
124 | 比亚迪 | 西安涂膜机 | JSLSD0022T025 | 4100117009 | F5-B2224I-01A | 高速涂膜机 | 1 | 西安 | 产能：160m/min 合格率：≥99.5% 故障率：≤2% |  |  |  |  | M5 | 正常 | 2022-12-15 | 2023-06-13 |  |  | 未验收 | 冯亚奇 | 韩俊玲 | 1.因订单不足，本月只开工3天。 2.现场核对技术协议条款，启动验收流程。 3.现场目前在对技术协议，5.19对工艺，然后发起验收流程。 4.月底之前对完差异项，整改完成发起线下验收流程。 5.客户同意整改完差异项后发起线下签字流程。 6.整改项回料中，计划6月12日齐料并装配，并发起线下签字流程。 7.已开始走线下验收流程 | 1.已开始走线下签字流程 | 陪产，推进验收
125 | 比亚迪 | 襄阳涂膜机 | JSLSD0022T017 | 4100114771T017 | F5-B2216I-01A | 高速涂膜机 | 1 | 襄阳 | 产能：160m/min 合格率：≥99.5% 故障率：≤2% |  |  |  |  | M5 | 正常 | 2023-01-10 | 2023-07-09 |  |  | 未验收 | 冯亚奇 | 韩俊玲 | 暂无 | 1.已完成Q机，目前生产状态。 | 持续跟进生产动态
126 | 比亚迪 | 襄阳涂膜机 | JSLSD0022T018 | 4100114771T018 | F5-B2217I-01A | 高速涂膜机 | 1 | 襄阳 | 产能：160m/min 合格率：≥99.5% 故障率：≤2% |  |  |  |  | M5 | 正常 | 2023-01-10 | 2023-07-10 |  |  | 未验收 | 冯亚奇 | 韩俊玲 | 暂无 | 2.已完成Q机，目前生产状态。 | 持续跟进生产动态
127 | 比亚迪 | 襄阳涂膜机 | JSLSD0022T019 | 4100114771T019 | F5-B2217I-01A | 高速涂膜机 | 1 | 襄阳 | 产能：160m/min 合格率：≥99.5% 故障率：≤2% |  |  |  |  | M5 | 正常 | 2023-02-08 | 2023-08-07 |  |  | 未验收 | 冯亚奇 | 韩俊玲 | 暂无 | 3.已完成Q机，目前生产状态。 | 持续跟进生产动态
128 | 天能 | 2022-TN-天能-一出二激光模切分条一体机-2台正极正机 | JSLEDTN22B242 | TN-HZYQ-20220220001 | F5-JC2101-01A | 一出二激光模切分条一体机 | 2 | 浙江湖州 | 一出二立式激光模切分条一体机，250W激光器，60米/min，配除尘机&废料箱 |  |  |  |  | M5 | 正常 | 2022-09-18 |  |  |  | 未验收 | 冯亚奇 | 王建 | 1.正极分切刀过胶带切不断更换90客户不接受 2.碎料箱堵料，碎料箱粉尘及分切刀小车不符合规范。 3.ccd校准检测因来料问题无法全开，二次元测量检测无设备。 4.CCD漏贴标一直未解决。（已安排CCD技术人员驻场解决） 4.目前满产只启动4台机 5.分切刀切不断胶带。 6.除尘机效果不理想，现场粉尘过大，已联系供应商过来处理 7.客户计划做100幅宽的料，需要增值改造。 8.已发起验收申请，15项问题点集中整改 9.15项问题点计划在这个月内完成闭环 | 1. 3月3号已召开立项会； 2. 3月30号已完成所有机械和电气物料在PLM系统的发布 3、4月11号收到客户的预付款，12号已启动物料请购工作，并已邮件告知客户，设备交付日期顺延至7月21号。 4、7/20开始装配，8月15完成装配调试； 5、8/20完成FAT，因场地原因9/24完成发货； 4/13 1、陪产； 6/29 1.已发起验收申请，问题点集中整改 | 1、陪产，推进验收；
129 | 天能 | 2022-TN-天能-一出二激光模切分条一体机-3台正极反机 | JSLEDTN22B243 | TN-HZYQ-20220220001 | F5-JC2101-01A | 一出二激光模切分条一体机 | 3 | 浙江湖州 | 一出二立式激光模切分条一体机，250W激光器，60米/min，配除尘机&废料箱 |  |  |  |  | M5 | 正常 | 2022-09-18 |  |  |  | 未验收 | 冯亚奇 | 王建 | 1.正极分切刀过胶带切不断更换90客户不接受 2.碎料箱堵料，碎料箱粉尘及分切刀小车不符合规范。 3.ccd校准检测因来料问题无法全开，二次元测量检测无设备。 4.CCD漏贴标一直未解决。（已安排CCD技术人员驻场解决） 4.目前满产只启动4台机 5.分切刀切不断胶带。 6.除尘机效果不理想，现场粉尘过大，已联系供应商过来处理 7.客户计划做100幅宽的料，需要增值改造。 8.已发起验收申请，15项问题点集中整改 9.15项问题点计划在这个月内完成闭环 | 1. 3月3号已召开立项会； 2. 3月30号已完成所有机械和电气物料在PLM系统的发布 3、4月11号收到客户的预付款，12号已启动物料请购工作，并已邮件告知客户，设备交付日期顺延至7月21号。 4、7/20开始装配，8月15完成装配调试； 5、8/20完成FAT，因场地原因9/24完成发货； 4/13 1、陪产； 6/29 1.已发起验收申请，问题点集中整改 | 2、陪产，推进验收；
130 | 天能 | 2022-TN-天能-一出二激光模切分条一体机-2台负极正机 | JSLEDTN22B244 | TN-HZYQ-20220220001 | F5-JC2101-01A | 一出二激光模切分条一体机 | 2 | 浙江湖州 | 一出二立式激光模切分条一体机，250W激光器，60米/min，配除尘机&废料箱 |  |  |  |  | M5 | 正常 | 2022-09-18 |  |  |  | 未验收 | 冯亚奇 | 王建 | 1.正极分切刀过胶带切不断更换90客户不接受 2.碎料箱堵料，碎料箱粉尘及分切刀小车不符合规范。 3.ccd校准检测因来料问题无法全开，二次元测量检测无设备。 4.CCD漏贴标一直未解决。（已安排CCD技术人员驻场解决） 4.目前满产只启动4台机 5.分切刀切不断胶带。 6.除尘机效果不理想，现场粉尘过大，已联系供应商过来处理 7.客户计划做100幅宽的料，需要增值改造。 8.已发起验收申请，15项问题点集中整改 9.15项问题点计划在这个月内完成闭环 | 1. 3月3号已召开立项会； 2. 3月30号已完成所有机械和电气物料在PLM系统的发布 3、4月11号收到客户的预付款，12号已启动物料请购工作，并已邮件告知客户，设备交付日期顺延至7月21号。 4、7/20开始装配，8月15完成装配调试； 5、8/20完成FAT，因场地原因9/24完成发货； 4/13 1、陪产； 6/29 1.已发起验收申请，问题点集中整改 | 2、陪产，推进验收；
131 | 天能 | 2022-TN-天能-一出二激光模切分条一体机-3台负极反机 | JSLEDTN22B245 | TN-HZYQ-20220220001 | F5-JC2101-01A | 一出二激光模切分条一体机 | 3 | 浙江湖州 | 一出二立式激光模切分条一体机，250W激光器，60米/min，配除尘机&废料箱 |  |  |  |  | M5 | 正常 | 2022-09-18 |  |  |  | 未验收 | 冯亚奇 | 王建 | 1.正极分切刀过胶带切不断更换90客户不接受 2.碎料箱堵料，碎料箱粉尘及分切刀小车不符合规范。 3.ccd校准检测因来料问题无法全开，二次元测量检测无设备。 4.CCD漏贴标一直未解决。（已安排CCD技术人员驻场解决） 4.目前满产只启动4台机 5.分切刀切不断胶带。 6.除尘机效果不理想，现场粉尘过大，已联系供应商过来处理 7.客户计划做100幅宽的料，需要增值改造。 8.已发起验收申请，15项问题点集中整改 9.15项问题点计划在这个月内完成闭环 | 1. 3月3号已召开立项会； 2. 3月30号已完成所有机械和电气物料在PLM系统的发布 3、4月11号收到客户的预付款，12号已启动物料请购工作，并已邮件告知客户，设备交付日期顺延至7月21号。 4、7/20开始装配，8月15完成装配调试； 5、8/20完成FAT，因场地原因9/24完成发货； 4/13 1、陪产； 6/29 1.已发起验收申请，问题点集中整改 | 2、陪产，推进验收；
132 | 天合 | 一出二激光切分一体机 正极正机 | JSLEDTH22BF67 |  |  | 一出二激光模切分条一体机 | 2 | 安徽滁州 | 产能：70m/min 合格率：≥99.5% 故障率：≤2% |  |  |  |  | M5 | 正常 | 2023-04-20 |  |  |  | 未验收 | 冯亚奇 | 刘嘉琪 | 客户没有料给我们Q机，产能不足，预计10号开始提产。然后完成后4台Q机。 | 已完成两正两负Q机，剩下4台正在Q机中 | 1.跟进装调进度
133 | 天合 | 一出二激光切分一体机 正极反机 | JSLEDTH22BF68 |  |  | 一出二激光模切分条一体机 | 2 | 安徽滁州 | 产能：70m/min 合格率：≥99.5% 故障率：≤2% |  |  |  |  | M5 | 正常 | 2023-04-20 |  |  |  | 未验收 | 冯亚奇 | 刘嘉琪 | 客户没有料给我们Q机，产能不足，预计10号开始提产。然后完成后4台Q机。 | 已完成两正两负Q机，剩下4台正在Q机中 | 1.跟进装调进度
134 | 天合 | 一出二激光切分一体机 负极正机 | JSLEDTH22BF69 |  |  | 一出二激光模切分条一体机 | 2 | 安徽滁州 | 产能：70m/min 合格率：≥99.5% 故障率：≤2% |  |  |  |  | M5 | 正常 | 2023-04-25 |  |  |  | 未验收 | 冯亚奇 | 刘嘉琪 | 客户没有料给我们Q机，产能不足，预计10号开始提产。然后完成后4台Q机。 | 已完成两正两负Q机，剩下4台正在Q机中 | 1.跟进装调进度
135 | 天合 | 一出二激光切分一体机 负极反机 | JSLEDTH22BF70 |  |  | 一出二激光模切分条一体机 | 2 | 安徽滁州 | 产能：70m/min 合格率：≥99.5% 故障率：≤2% |  |  |  |  | M5 | 正常 | 2023-04-25 |  |  |  | 未验收 | 冯亚奇 | 刘嘉琪 | 客户没有料给我们Q机，产能不足，预计10号开始提产。然后完成后4台Q机。 | 已完成两正两负Q机，剩下4台正在Q机中 | 1.跟进装调进度
136 | 天能 | 2022-TN-湖州-一出二激光切-16台 | JSLEDTN22BA22 | TN-NTH-20220829-08 | F5-JC2135-01A | 一出二激光模切分条一体机 | 4 | 浙江湖州 | 产能：70m/min 合格率：≥99.5% 故障率：≤2% |  |  |  |  | M5 | 正常 | 2023-05-05 |  |  |  | 未验收 | 冯亚奇 | 王建 | 暂无 | 正处于装调中 | 1.跟进装调进度
137 | 天能 | 2022-TN-湖州-一出二激光切-16台 | JSLEDTN22BA23 | TN-NTH-20220829-08 | F5-JC2135-01A | 一出二激光模切分条一体机 | 4 | 浙江湖州 | 产能：70m/min 合格率：≥99.5% 故障率：≤2% |  |  |  |  | M5 | 正常 | 2023-05-05 |  |  |  | 未验收 | 冯亚奇 | 王建 | 暂无 | 正处于装调中 | 1.跟进装调进度
138 | 天能 | 2022-TN-湖州-一出二激光切-16台 | JSLEDTN22BA24 | TN-NTH-20220829-08 | F5-JC2135-01A | 一出二激光模切分条一体机 | 4 | 浙江湖州 | 产能：70m/min 合格率：≥99.5% 故障率：≤2% |  |  |  |  | M5 | 正常 | 2023-05-05 |  |  |  | 未验收 | 冯亚奇 | 王建 | 暂无 | 正处于装调中 | 1.跟进装调进度
139 | 天能 | 2022-TN-湖州-一出二激光切-16台 | JSLEDTN22BA25 | TN-NTH-20220829-08 | F5-JC2135-01A | 一出二激光模切分条一体机 | 4 | 浙江湖州 | 产能：70m/min 合格率：≥99.5% 故障率：≤2% |  |  |  |  | M5 | 正常 | 2023-05-05 |  |  |  | 未验收 | 冯亚奇 | 王建 | 暂无 | 正处于装调中 | 1.跟进装调进度
140 | 威瑞 | PACK线焊接模组 | JSLED23C371 |  |  | PACK线 | 1 | 宁波 | 设备故障率: ≤0.1% ； 一次下线合格率：≥99.5% | 2023-09-30 |  |  |  | M5 | 正常 | 2023-06-07 | 2023-09-10 | 2023-09-30 |  |  | 雷超 | 罗地长 | 增值激光器及振镜厂家售后维修，因成本问题，导致延期5天。已通过拉通客户，采购解决，客户同意延期5天 | 我司已完成流程跑通工作，待立旧激光器及振镜维修服务完成。 | 6月31日完成设备调试，7月初约激光及振镜售后完成维修 7月20日完成设备生产条件
141 | 楚能 | 2022-楚能-武汉-模切机-10台 | JSLEDCN22B134 | CNNE-LC01-2022-01-04 |  | 负极激光模切分切一体机正机 | 2 | WH | 1.产能 70m/min 2.优率,≥99.5% 3.故障率≤4% | 0 |  |  |  | M5 | 正常 | 2022-08-01 | 0 |  |  | 未验收 | 何家翘 | 张帅 | 1、瑕疵标准检测方式为根据实际生产判断瑕疵类型，近一周暂无发现新瑕疵类型 2、客户验收报告签字流程周期长，待持续推进 | 阶段：M5 现场调试 1、本周10台机由于客户来料原因以60~70 m/min 生产 2、CCD问题点趋向稳定，目前在跟进陪产中 3、验收进度：6/29 10份验收报告已盖章回传，待客户申请盖章会签后，流程正式完成，预计7/12完成 | 1、提速、陪产、处理问题
142 | 楚能 | 2022-楚能-武汉-模切机-10台 | JSLEDCN22B135 | CNNE-LC01-2022-01-04 |  | 负极激光模切分切一体机反机 | 3 | WH | 1.产能 70m/min 2.优率,≥99.5% 3.故障率≤4% | 0 |  |  |  | M5 | 正常 | 2022-08-01 | 0 |  |  | 未验收 | 何家翘 | 张帅 | 1、瑕疵标准检测方式为根据实际生产判断瑕疵类型，近一周暂无发现新瑕疵类型 2、客户验收报告签字流程周期长，待持续推进 | 阶段：M5 现场调试 1、本周10台机由于客户来料原因以60~70 m/min 生产 2、CCD问题点趋向稳定，目前在跟进陪产中 3、验收进度：6/29 10份验收报告已盖章回传，待客户申请盖章会签后，流程正式完成，预计7/12完成 | 1、提速、陪产、处理问题
143 | 楚能 | 2022-楚能-武汉-模切机-10台 | JSLEDCN22B132 | CNNE-LC01-2022-01-04 |  | 负极激光模切分切一体机正机 | 2 | WH | 1.产能 70m/min 2.优率,≥99.5% 3.故障率≤4% | 0 |  |  |  | M5 | 正常 | 2022-08-01 | 0 |  |  | 未验收 | 何家翘 | 张帅 | 1、瑕疵标准检测方式为根据实际生产判断瑕疵类型，近一周暂无发现新瑕疵类型 2、客户验收报告签字流程周期长，待持续推进 | 阶段：M5 现场调试 1、本周10台机由于客户来料原因以60~70 m/min 生产 2、CCD问题点趋向稳定，目前在跟进陪产中 3、验收进度：6/29 10份验收报告已盖章回传，待客户申请盖章会签后，流程正式完成，预计7/12完成 | 1、提速、陪产、处理问题
144 | 楚能 | 2022-楚能-武汉-模切机-10台 | JSLEDCN22B133 | CNNE-LC01-2022-01-04 |  | 负极激光模切分切一体机反机 | 3 | WH | 1.产能 70m/min 2.优率,≥99.5% 3.故障率≤4% | 0 |  |  |  | M5 | 正常 | 2022-08-01 | 0 |  |  | 未验收 | 何家翘 | 张帅 | 1、瑕疵标准检测方式为根据实际生产判断瑕疵类型，近一周暂无发现新瑕疵类型 2、客户验收报告签字流程周期长，待持续推进 | 阶段：M5 现场调试 1、本周10台机由于客户来料原因以60~70 m/min 生产 2、CCD问题点趋向稳定，目前在跟进陪产中 3、验收进度：6/29 10份验收报告已盖章回传，待客户申请盖章会签后，流程正式完成，预计7/12完成 | 1、提速、陪产、处理问题
145 | 海辰 | 海辰模切机 | JSLEDHC21B113 | HCNY-SRC-EP-202103-510 | F5-XJC238-01A | 激光模切分切一体机 | 6 | XM | 1.产能：60M/min 2.良率：99.8% 3.故障率：2% | 2023-03-30 |  |  |  | M5 | 正常 | 2021-03-25 | 2022-09-30 | 2023-03-30 | / | 未验收 | 何家翘 | 朱风帆 | 模切机验收数据收集，PE部门要求按照协议连续4周良率达99.8%以上才能签字，目前受限于客供CCD的性能及客户来料波动完成风险较大 | 已验收2台机，4台机未验收，目前剩余4台由于来料原因导致优率不达标但客户不认可，已协助商务部门介入沟通。目前在配合客户收集验收数据及处理生产异常 | 推动完成项目验收
146 | 海辰 | 海辰模切机 | JSLEDHC22B654 |  |  | 激光模切分切一体机 阴级正机 | 6 | 厦门 | 产能：80m/min 合格率：≥99.5% 故障率：≤2% | 2023-08-01 |  |  |  | M5 | 正常 | 2023-03-24 | 2023-08-01 |  |  | 未验收 | 何家翘 | 朱风帆 | 1、M3 极耳翻折问题有改善，待持续跟进优化 | M3 工厂 1、目前12台机因为来料原因极耳翻折，以70~80m/min 运行，人员主要进行日常陪产工作 M2工厂 1、8台已完成Q机，试生产8台 速度50~60 m/min | 1、提速、陪产、处理问题
147 | 海辰 | 海辰模切机 | JSLEDHC22B655 |  |  | 激光模切分切一体机 阴级反机 | 6 | 厦门 | 产能：80m/min 合格率：≥99.5% 故障率：≤2% | 2023-08-04 |  |  |  | M5 | 正常 | 2023-03-24 | 2023-08-04 |  |  | 未验收 | 何家翘 | 朱风帆 | 1、M3 极耳翻折问题有改善，待持续跟进优化 | M3 工厂 1、目前12台机因为来料原因极耳翻折，以70~80m/min 运行，人员主要进行日常陪产工作 M2工厂 1、8台已完成Q机，试生产8台 速度50~60 m/min | 1、提速、陪产、处理问题
148 | 海辰 | 海辰模切机 | JSLEDHC22B656 |  |  | 激光模切分切一体机 阳极正机 | 6 | 厦门 | 产能：80m/min 合格率：≥99.5% 故障率：≤2% | 2023-08-07 |  |  |  | M5 | 正常 | 2023-03-24 | 2023-08-07 |  |  | 未验收 | 何家翘 | 朱风帆 | 1、M3 极耳翻折问题有改善，待持续跟进优化 | M3 工厂 1、目前12台机因为来料原因极耳翻折，以70~80m/min 运行，人员主要进行日常陪产工作 M2工厂 1、8台已完成Q机，试生产8台 速度50~60 m/min | 1、提速、陪产、处理问题
149 | 海辰 | 海辰模切机 | JSLEDHC22B657 |  |  | 激光模切分切一体机 阳极反机 | 6 | 厦门 | 产能：80m/min 合格率：≥99.5% 故障率：≤2% | 2023-10-01 |  |  |  | M5 | 正常 | 2023-03-24 | 2023-10-01 |  |  | 未验收 | 何家翘 | 朱风帆 | 1、M3 极耳翻折问题有改善，待持续跟进优化 | M3 工厂 1、目前12台机因为来料原因极耳翻折，以70~80m/min 运行，人员主要进行日常陪产工作 M2工厂 1、8台已完成Q机，试生产8台 速度50~60 m/min | 1、提速、陪产、处理问题
150 | 海辰 | 激光模切机分切一体机 | JSLEDHC22BE99 | HS-EP-2212313 |  | 阴极激光模切分条一体机（正机） | 4 | 厦门 | 1.产能：≥1~100m/min 2.良率：≥99.5% 3.故障率：≤2% | 2023-12-31 |  |  |  | M5 | 正常 | 2023-05-31 | 2023-12-31 |  |  | 未验收 | 何家翘 | 朱风帆 | 1、Q机问题点较多，7/7已确认整改方案，目前在逐步横展整改 | 1、目前在M5阶段 2、已通电15台，13台机已达到Q机状态，10台机完成Q机，暂未有生产计划 3、14#、15#目前在调试阶段，速度已达120 m/min，并交付CCD调试，预计7/12Q机 | 1、提拉物料交期 2、确认异常结果
151 | 海辰 | 激光模切机分切一体机 | JSLEDHC22BF01 | HS-EP-2212313 |  | 阴极激光模切分条一体机（反机） | 4 | 厦门 | 1.产能：≥1~100m/min 2.良率：≥99.5% 3.故障率：≤2% | 2023-12-31 |  |  |  | M5 | 正常 | 2023-05-31 | 2023-12-31 |  |  | 未验收 | 何家翘 | 朱风帆 | 1、Q机问题点较多，7/7已确认整改方案，目前在逐步横展整改 | 1、目前在M5阶段 2、已通电15台，13台机已达到Q机状态，10台机完成Q机，暂未有生产计划 3、14#、15#目前在调试阶段，速度已达120 m/min，并交付CCD调试，预计7/12Q机 | 1、提拉物料交期 2、确认异常结果
152 | 海辰 | 激光模切机分切一体机 | JSLEDHC22BF02 | HS-EP-2212313 |  | 阳极激光模切分条一体机（正机） | 3 | 厦门 | 1.产能：≥1~100m/min 2.良率：≥99.5% 3.故障率：≤2% | 2023-12-31 |  |  |  | M5 | 正常 | 2023-05-31 | 2023-12-31 |  |  | 未验收 | 何家翘 | 朱风帆 | 1、Q机问题点较多，7/7已确认整改方案，目前在逐步横展整改 | 1、目前在M5阶段 2、已通电15台，13台机已达到Q机状态，10台机完成Q机，暂未有生产计划 3、14#、15#目前在调试阶段，速度已达120 m/min，并交付CCD调试，预计7/12Q机 | 1、提拉物料交期 2、确认异常结果
153 | 海辰 | 激光模切机分切一体机 | JSLEDHC22BF03 | HS-EP-2212313 |  | 阳极激光模切分条一体机（反机） | 4 | 厦门 | 1.产能：≥1~100m/min 2.良率：≥99.5% 3.故障率：≤2% | 2023-12-31 |  |  |  | M5 | 正常 | 2023-05-31 | 2023-12-31 |  |  | 未验收 | 何家翘 | 朱风帆 | 1、Q机问题点较多，7/7已确认整改方案，目前在逐步横展整改 | 1、目前在M5阶段 2、已通电15台，13台机已达到Q机状态，10台机完成Q机，暂未有生产计划 3、14#、15#目前在调试阶段，速度已达120 m/min，并交付CCD调试，预计7/12Q机 | 1、提拉物料交期 2、确认异常结果
154 | 海能 | 激光模切机分切一体机 | JSLEDHN22BA43 |  | / | 正极激光模切分条一体机 | 1 | 东莞 | 1.产能：≥80m/min 2.良率：≥99.5% 3.故障率：≤2% | 2023-11-05 |  |  |  | M5 | 正常 | 2023-01-06 | 2023-08-17 |  |  | 未验收 | 何家翘 | 易茂飞 | 客户目前无生产计划，影响项目验收进度 | 阶段：M5调试阶段 1、本周未生产，数据收集暂缓 | 陪产试验
155 | 海能 | 激光模切机分切一体机 | JSLEDHN22BA44 |  | / | 负极激光模切分条一体机 | 1 | 东莞 | 1.产能：≥80m/min 2.良率：≥99.5% 3.故障率：≤2% | 2023-11-05 |  |  |  | M5 | 正常 | 2023-01-06 | 2023-08-17 |  |  | 未验收 | 何家翘 | 易茂飞 | 客户目前无生产计划，影响项目验收进度 | 阶段：M5调试阶段 1、本周未生产，数据收集暂缓 | 陪产试验
156 | 惠州亿纬 | 激光模切机分切一体机 | JSLEDYW22B546 |  | HN-JC709 | 正极激光模切分条一体机（正机） | 1 | 惠州 | 1.产能：≥1~60m/min 2.良率：≥99.5% 3.故障率：≤2% | 2023-04-23 |  |  |  | M5 | 正常 | 2022-10-08 | 2023-05-25 |  |  | 未验收 | 何家翘 | 张帅 | 1、客户需求毛刺<=6um切割平整，实际协议<=15um，品质卡速，推动客户内部沟通 2、客户产能较低，参数调整跟数据收集困难 | 1、目前产能较低，以20m/min速度每天切1~2卷基材 2、验收进度：截止6/13问题点基本完成闭环，6/16与客户确认关于锯齿边阻碍提速事宜，推动客户回与品质工艺部门进一步沟通 2、设备异常处理，推进客户验收工作 | 1.推进验收进度
157 | 荆门亿纬 | 2022-YW-荆门-J14激光模切分切一体机-24台 | JSLEDYW22B080 |  | F5-XJC705-01A | 正极激光模切分条一体机（正机） | 6 | 荆门 | 1.产能：≥1~80m/min 2.良率：≥99.5% 3.故障率：≤2% | 2023-04-17 | 80m/min |  |  | M5 | 正常 | 2022-09-06 | 2023-06-17 |  |  | 未验收 | 何家翘 | 张帅 | 1、验收问题点，CCD部分居多，7/7组织专会确认相关问题点及方案，预计闭环时间为7/15 | 1、24台设备已交付生产，负极6台机以70-80米/min，正极6台机以60-80米/min在轮换生产 2、本周在配合客户进行验证及陪产 3、验收进度：6/12客户输出新版验收问题点，目前CCD问题点居多，客户要求观察一周稳定后发起验收 | 1.配合客户生产； 2.陪产解决问题点； 3.推动客户验收设备；
158 | 荆门亿纬 | 2022-YW-荆门-J14激光模切分切一体机-24台 | JSLEDYW22B081 |  | F5-XJC706-01A | 负极激光模切分条一体机（正机） | 6 | 荆门 | 1.产能：≥1~80m/min 2.良率：≥99.5% 3.故障率：≤2% | 2023-04-17 | 80m/min |  |  | M5 | 正常 | 2022-09-06 | 2023-06-17 |  |  | 未验收 | 何家翘 | 张帅 | 1、验收问题点，CCD部分居多，7/7组织专会确认相关问题点及方案，预计闭环时间为7/15 | 1、24台设备已交付生产，负极6台机以70-80米/min，正极6台机以60-80米/min在轮换生产 2、本周在配合客户进行验证及切不断整改 3、验收进度：6/12客户输出新版验收问题点，目前CCD问题点居多，客户要求观察一周稳定后发起验收 | 1.配合客户生产； 2.陪产解决问题点； 3.推动客户验收设备；
159 | 荆门亿纬 | 2022-YW-荆门-J14激光模切分切一体机-24台 | JSLEDYW22B082 |  | F5-XJC707-01A | 正极激光模切分条一体机（正机） | 6 | 荆门 | 1.产能：≥1~80m/min 2.良率：≥99.5% 3.故障率：≤2% | 2023-04-17 | 80m/min |  |  | M5 | 正常 | 2022-09-18 | 2023-06-17 |  |  | 未验收 | 何家翘 | 张帅 | 1、验收问题点，CCD部分居多，7/7组织专会确认相关问题点及方案，预计闭环时间为7/15 | 1、24台设备已交付生产，负极6台机以70-80米/min，正极6台机以60-80米/min在轮换生产 2、本周在配合客户进行验证及切不断整改 3、验收进度：6/12客户输出新版验收问题点，目前CCD问题点居多，客户要求观察一周稳定后发起验收 | 1.配合客户生产； 2.陪产解决问题点； 3.推动客户验收设备；
160 | 荆门亿纬 | 2022-YW-荆门-J14激光模切分切一体机-24台 | JSLEDYW22B083 |  | F5-XJC708-01A | 负极激光模切分条一体机（正机） | 6 | 荆门 | 1.产能：≥1~80m/min 2.良率：≥99.5% 3.故障率：≤2% | 2023-04-17 | 80m/min |  |  | M5 | 正常 | 2022-10-25 | 2023-06-17 |  |  | 未验收 | 何家翘 | 张帅 | 1、验收问题点，CCD部分居多，7/7组织专会确认相关问题点及方案，预计闭环时间为7/15 | 1、24台设备已交付生产，负极6台机以70-80米/min，正极6台机以60-80米/min在轮换生产 2、本周在配合客户进行验证及切不断整改 3、验收进度：6/12客户输出新版验收问题点，目前CCD问题点居多，客户要求观察一周稳定后发起验收 | 1.配合客户生产； 2.陪产解决问题点； 3.推动客户验收设备；
161 | 荆门亿纬 | 2022-YW-荆门-J16激光模切分切一体机-34台 | JSLEDYW22B141 |  | F5-XJC292-01A | 正极激光模切分条一体机（正机） | 9 | 荆门 | 1.产能：≥1~80m/min 2.良率：≥99.5% 3.故障率：≤2% | 2023-06-01 | 40m/min |  |  | M5 | 正常 | 2022-11-18 | 2023-07-28 |  |  | 未验收 | 何家翘 | 张帅 | 1、客户本月生产7.5W+电池，设备切不断积粉问题相对频繁，严重影响产能，截止目前相对稳定，待持续优化改善 | 1、本月客户增产，34台机需全部开启，目前34台由于客户来料原因以70~80m/min进行生产 2、验收进度：6/16提出验收问题点，6/21问题点已完成部分关闭，客户承诺配合产能达标，发起验收 | 1.配合客户生产； 2.解决陪产问题点；
162 | 荆门亿纬 | 2022-YW-荆门-J16激光模切分切一体机-34台 | JSLEDYW22B142 |  | F5-XJC293-01A | 正极激光模切分条一体机（反机） | 8 | 荆门 | 1.产能：≥1~80m/min 2.良率：≥99.5% 3.故障率：≤2% | 2023-06-01 | 40m/min |  |  | M5 | 正常 | 2022-11-22 | 2023-07-28 |  |  | 未验收 | 何家翘 | 张帅 | 1、客户本月生产7.5W+电池，设备切不断积粉问题相对频繁，严重影响产能，截止目前相对稳定，待持续优化改善 | 1、本月客户增产，34台机需全部开启，目前34台由于客户来料原因以70~80m/min进行生产 2、验收进度：6/16提出验收问题点，6/21问题点已完成部分关闭，客户承诺配合产能达标，发起验收 | 1.配合客户生产； 2.解决陪产问题点；
163 | 荆门亿纬 | 2022-YW-荆门-J16激光模切分切一体机-34台 | JSLEDYW22B143 |  | F5-XJC294-01A | 负极激光模切分条一体机（正机） | 9 | 荆门 | 1.产能：≥1~80m/min 2.良率：≥99.5% 3.故障率：≤2% | 2023-06-01 | 40m/min |  |  | M5 | 正常 | 2022-12-23 | 2023-07-28 |  |  | 未验收 | 何家翘 | 张帅 | 1、客户本月生产7.5W+电池，设备切不断积粉问题相对频繁，严重影响产能，截止目前相对稳定，待持续优化改善 | 1、本月客户增产，34台机需全部开启，目前34台由于客户来料原因以70~80m/min进行生产 2、验收进度：6/16提出验收问题点，6/21问题点已完成部分关闭，客户承诺配合产能达标，发起验收 | 1.配合客户生产； 2.解决陪产问题点；
164 | 荆门亿纬 | 2022-YW-荆门-J16激光模切分切一体机-34台 | JSLEDYW22B144 |  | F5-XJC295-01A | 负极激光模切分条一体机（反机） | 8 | 荆门 | 1.产能：≥1~80m/min 2.良率：≥99.5% 3.故障率：≤2% | 2023-06-01 | 40m/min |  |  | M5 | 正常 | 2023-01-11 | 2023-07-28 |  |  | 未验收 | 何家翘 | 张帅 | 1、客户本月生产7.5W+电池，设备切不断积粉问题相对频繁，严重影响产能，截止目前相对稳定，待持续优化改善 | 1、本月客户增产，34台机需全部开启，目前34台由于客户来料原因以70~80m/min进行生产 2、验收进度：6/16提出验收问题点，6/21问题点已完成部分关闭，客户承诺配合产能达标，发起验收 | 1.配合客户生产； 2.解决陪产问题点；
165 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J18激光模切分切一体机-26台 | JSLEDYW22B147 |  | F5-XJC296-01A | 正极激光模切分条一体机（正机） | 7 | 荆门 | 1.产能：≥1~80m/min 2.良率：≥99.5% 3.故障率：≤2% | 2023-04-23 |  |  |  | M5 | 正常 | 2022-10-25 | 2023-04-23 |  |  | 未验收 | 张玄/何家翘 | 张帅 | 1、问题点：主驱打滑导致总长异常，CCD无法检测出来，需要整改主驱模组，7/4已下单2台验证 | 阶段：M5现场调试生产阶段 1、正极13台机， 负极13台机以80m/min速度生产 2、现场人员主要进行陪产及整改对接工作 3、验收进度：6/25发起首批项目验收，预计7/10完成 | 1、陪产、处理异常 2、对接整改
166 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J18激光模切分切一体机-26台 | JSLEDYW22B148 |  | F5-XJC297-01A | 正极激光模切分条一体机（反机） | 6 | 荆门 | 1.产能：≥1~80m/min 2.良率：≥99.5% 3.故障率：≤2% | 2023-04-23 |  |  |  | M5 | 正常 | 2022-10-25 | 2023-04-23 |  |  | 未验收 | 张玄/何家翘 | 张帅 | 1、问题点：主驱打滑导致总长异常，CCD无法检测出来，需要整改主驱模组，7/4已下单2台验证 | 阶段：M5现场调试生产阶段 1、正极13台机， 负极13台机以80m/min速度生产 2、现场人员主要进行陪产及整改对接工作 3、验收进度：6/25发起首批项目验收，预计7/10完成 | 1、陪产、处理异常 2、对接整改
167 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J18激光模切分切一体机-26台 | JSLEDYW22B149 |  | F5-XJC298-01A | 负极激光模切分条一体机（正机） | 6 | 荆门 | 1.产能：≥1~80m/min 2.良率：≥99.5% 3.故障率：≤2% | 2023-04-23 |  |  |  | M5 | 正常 | 2022-10-25 | 2023-04-23 |  |  | 未验收 | 张玄/何家翘 | 张帅 | 1、问题点：主驱打滑导致总长异常，CCD无法检测出来，需要整改主驱模组，7/4已下单2台验证 | 阶段：M5现场调试生产阶段 1、正极13台机， 负极13台机以80m/min速度生产 2、现场人员主要进行陪产及整改对接工作 3、验收进度：6/25发起首批项目验收，预计7/10完成 | 1、陪产、处理异常 2、对接整改
168 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J18激光模切分切一体机-26台 | JSLEDYW22B150 |  | F5-XJC299-01A | 负极激光模切分条一体机（反机） | 7 | 荆门 | 1.产能：≥1~80m/min 2.良率：≥99.5% 3.故障率：≤2% | 2023-04-23 |  |  |  | M5 | 正常 | 2022-10-25 | 2023-04-23 |  |  | 未验收 | 张玄/何家翘 | 张帅 | 1、问题点：主驱打滑导致总长异常，CCD无法检测出来，需要整改主驱模组，7/4已下单2台验证 | 阶段：M5现场调试生产阶段 1、正极13台机， 负极13台机以80m/min速度生产 2、现场人员主要进行陪产及整改对接工作 3、验收进度：6/25发起首批项目验收，预计7/10完成 | 1、陪产、处理异常 2、对接整改
169 | 领湃 | 2022-领湃-衡阳-模切分切一体机-6台 | JSLEDLP22B658 | LHY220055 |  | 激光模切机 | 2 | 衡阳 | 1，产能60m/min 2，优率＞99.3% 3，故障率＜2% |  |  |  |  | M5 | 正常 | 2023-02-07 |  |  |  |  | 汤跃幸 | 朱风帆 | 1. 正极废料收集箱卡废料异常，正寻找原因中 3.负极激光过胶带后，出现首尾间距异常，CCD检测不出间距异常，负极2#可以识别，重新标定Mark孔位置验证 。 4.负极3# CCD软件会自动重启，偶发性。 5.负极3# 贴标机突然断开报警，偶发性。 6.由于正极来料有波浪，CCD一直检测脱碳，导致设备高速运行时CCD检测响应速度不够，造成报警停机。 7.正极１＃分切纠偏闭环突然来回纠偏，导致分切宽度异常，目前位置出现５次。 8、客户要求提速50m/min-60m/min和全部设备需要进行生产 | 1.负极运行速度20m/min-40 m/min，正极运行速度20m/min-50 m/min 2、 | 根进Q机时间
170 | 领湃 | 2022-领湃-衡阳-模切分切一体机-6台 | JSLEDLP22B659 | LHY220055 |  | 激光模切机 | 1 | 衡阳 | 1，产能60m/min 2，优率＞99.3% 3，故障率＜2% |  |  |  |  | M5 | 正常 | 2023-02-07 |  |  |  |  | 汤跃幸 | 朱风帆 |  |  | 根进Q机时间
171 | 领湃 | 2022-领湃-衡阳-模切分切一体机-6台 | JSLEDLP22B660 | LHY220055 |  | 激光模切机 | 1 | 衡阳 | 1，产能60m/min 2，优率＞99.3% 3，故障率＜2% |  |  |  |  | M5 | 正常 | 2023-02-07 |  |  |  |  | 汤跃幸 | 朱风帆 |  |  | 根进Q机时间
172 | 领湃 | 2022-领湃-衡阳-模切分切一体机-6台 | JSLEDLP22B661 | LHY220055 |  | 激光模切机 | 2 | 衡阳 | 1，产能60m/min 2，优率＞99.3% 3，故障率＜2% |  |  |  |  | M5 | 正常 | 2023-02-07 |  |  |  |  | 汤跃幸 | 朱风帆 |  |  | 根进Q机时间
173 | 蜂巢 | 蜂巢二期3线卷对卷（正极） | JMLEDCC20B172 |  |  | 激光模切机（正极） | 1 | 常州 | 1.产能：40m/min 2.良率：99% 3.故障率：≤2% | 2023-06-01 |  |  | 调试阶段，故障率还未统计 | M5 | 正常 | 2021-04-17 | 2021-10-31 | 2022-04-30 |  | 未验收 | 汤跃幸 | 韩俊玲 | 1.维修空间狭窄，机台内部空间温度过高，客户需求先验证，方案已给出，如改造成本较大，建议后期和客户谈条件---责任人，曾敬 2.CCD问题点较多，现在还未改善，需CCD供应商协调更多专项资源推动验收---责任人，黄磊 3.整料不齐，需进行大板拆卸进行整改且需停机，沟通客户进行暂缓整改 | 6/20号已发起验收，收集数据中 | 根进客户现场问题点整改时间
174 | 蜂巢 | 蜂巢二期3线卷对卷（负极） | JMLEDCC20B173 |  |  | 激光模切机（负极） | 1 | 常州 | 1.产能：50m/min 2.良率：99% 3.故障率：≤2% | 2023-06-01 |  |  | 调试阶段，故障率还未统计 | M5 | 正常 | 2021-04-17 | 2021-10-31 | 2022-04-30 |  | 未验收 | 汤跃幸 | 韩俊玲
175 | 蜂巢 | 蜂巢二期3线模切机（正极） | JSLEDCC20B268 |  | F5-XJH303-01A | 模切裁断一体机(正极) | 1 | 常州 | 1.产能：150PPM 2.良率：99% 3.故障率：≤2% | 2022-03-01 |  |  | 未统计 | M5 | 正常 | 2021-04-28 | 2021-11-15 | 2022-04-30 |  | 未验收 | 徐翌尧 | 韩俊玲
176 | 蜂巢 | 蜂巢二期3线模切机（负极） | JSLEDCC20B269 |  | F5-XJH304-01A | 模切裁断一体机（负极） | 2 | 常州 | 1.产能：150PPM 2.良率：99% 3.故障率：≤2% | 2022-03-01 |  |  | 未统计 | M5 | 正常 | 2021-05-05 | 2021-11-15 | 2022-04-30 |  | 未验收 | 徐翌尧 | 韩俊玲
177 | 蜂巢 | 蜂巢二期3线模切机（正极） | JSLEDCC20B242 | FCNYBDF2011189 | F5-XJH303-01A | 模切裁断一体机(正极) | 5 | 常州 | 1.产能：150PPM 2.良率：99% 3.故障率：≤2% | 2023-06-01 |  |  | 调试阶段，故障率还未统计 | M5 | 正常 | 2021/4/17到4台 2021/4/28到1台 | 2021-11-15 | 2022-04-30 |  | 未验收 | 汤跃幸 | 韩俊玲
178 | 蜂巢 | 蜂巢二期3线模切机（负极） | JSLEDCC20B243 | FCNYBDF2011189 | F5-XJH304-01A | 模切裁断一体机（负极） | 4 | 常州 | 1.产能：150PPM 2.良率：99% 3.故障率：≤2% | 2023-06-01 |  |  | 调试阶段，故障率还未统计 | M5 | 正常 | 2021/4/17到2台 2021/4/28到1台 2021/5/5到1台 | 2021-11-15 | 2022-04-30 |  | 未验收 | 汤跃幸 | 韩俊玲
179 | 中航 | 中航常州模切机 | JSLEZH19001(JML2ZH19110) | ZC2019030128 |  | 激光模切机 | 1 | 常州 | 1.产能：40m/min 2.良率：99.5% 3.故障率：≤2% | 暂无 |  |  |  | M5 | 延期 | 2019-11-01 | 暂无 |  |  | 未验收 | 喻肖 | 刘嘉琪 | 客户可能取消订单退回 | 商务沟通中（不做恢复调试，直接做条件扣款验收） 1、条件验收谈判，本周无进展； | 待商务沟通进度
180 | 蜂巢 | 2022-CC-武汉-MEB-模切机-2台 | JSLEDCC22BF61 |  | HN-JC2179 | 激光模切机 | 1 | 武汉 | 1,优率≥99.3% 2,故障率≤2% 3,CPK≥1.33 4,产能≥62m/min |  |  |  |  | M5 | 正常 | 2023-06-06 | 2024-01-06 |  |  |  | 汤跃幸 | 李秀文 | 暂无 | 已发货至客户现场 | 1.2022/12/27项目启动 2.2022/12/29设计开始下单3.2023/1/20采购开始下单 4.2023/3/17开始启动装配 5.2023/4/8开始通电 6.2023/4/19计划FAT
181 | 蜂巢 | 2022-CC-武汉-MEB-模切机-2台 | JSLEDCC22BF62 |  | HN-JC2180 | 激光模切机 | 1 | 武汉 | 1,优率≥99.3% 2,故障率≤2% 3,CPK≥1.33 4,产能≥63m/min |  |  |  |  | M5 | 正常 | 2023-06-06 | 2024-01-06 |  |  |  | 汤跃幸 | 李秀文 |  |  | 1.2022/12/27项目启动 2.2022/12/29设计开始下单3.2023/1/20采购开始下单 4.2023/3/17开始启动装配 5.2023/4/8开始通电 6.2023/4/19计划FAT
182 | 陕煤 | 2023-中国西安-激光模切机-1台 | JSLED23J333 |  |  | 激光模切机 | 1 | 西安 | 1,优率≥99.5% 2,故障率≤2% 3,产能≥50m/min |  |  |  |  | M5 | 正常 | 2023-06-03 | 2024-01-03 |  |  |  | 汤跃幸 | 程思齐 | 1.陕煤项目设备为天能二期借调，设计很多品牌偏离，最新技术协议还未明确，需产品和商务尽快邮件输出----责任人，田森林，程思齐 2.客户FAT对于设备颜色和品牌偏离项有异议，进行条件验收，后续条件需和商务协商---责任人，程思齐 3.客户需求上下料小车，分切刀刀架 1pcs 、30°上刀片 2pcs，90°上刀片 2pcs，但无最终版技术协议，需商务邮件确认是否可以下单---责任人，程思齐 4.上下料小车客户需求进行下单，待确认是否下单---责任人，程思齐 | 目前调试中，暂无风险点 | 跟进调试时间
183 | 兰钧 | 兰钧二期-7台模分一体机 | JSLEW23J260 | SHLJ-JS-2021100903 | F5-XJC274-01A | 正极激光模切分条一体机-反机 | 4 | 嘉善 | 1.产能：70m/min 2.良率：99.5% 3.故障率：≤2% | 2023-06-30 |  |  |  | M5 | 正常 | 2022-05-28 | 2023/2/30 | 2023-06-30 |  | 未验收 | 潘志军 | 程思齐 | 1、客户已同意关闭所有影响验收的问题点，正在跟进客户走验收流程 - 客户需要的验收资料，已6/26提供，但客户又提出新问题卡住验收，已共享给销售经理一起推动中 2、激光室粉尘堆积：工程设变，计划7/16到料单价测试验证 3、切割带料：工程设变，计划7/16到料单价测试验证 | 陪产中 | 1、发起验收 | 原项目号: JSLEDLJ21B466 JSLEDLJ21B467
184 | 兰钧 | 兰钧二期-7台模分一体机 | JSLEW23J261 | SHLJ-JS-2021100903 | F5-XJC274-01A | 正极激光模切分条一体机-反机 | 3 | 嘉善 | 1.产能：60m/min 2.良率：99.5% 3.故障率：≤2% | 2023-06-30 |  |  |  | M5 | 正常 | 2022-05-28 | 2023/2/30 | 2023-06-30 |  | 未验收 | 潘志军 | 程思齐
185 | 兰钧 | 兰钧三期-16台模分一体机 | JSLEW23J262 | 101-PO-20220127-001 | F5-XJC284-01A | 正极激光模切分条一体机-正机 | 3 | 嘉善 | 1.产能：60m/min 2.良率：99.5% 3.故障率：≤2% | 2023-08-30 |  |  |  | M5 | 正常 | 2022-07-22 | 2023-05-15 | 2023-08-30 |  | 未验收 | 潘志军 | 程思齐 | 1、客户来料生产中，客户告知要先验收掉二期设备才能给三期设备发起验收，已共享给销售经理一起推动中 | 陪产中 | 1、稳定生产 | 原项目号: JSLEDLJ22B111 JSLEDLJ22B112 JSLEDLJ22B113 JSLEDLJ22B114
186 | 兰钧 | 兰钧三期-16台模分一体机 | JSLEW23J263 | 101-PO-20220127-001 | F5-XJC284-02A | 正极激光模切分条一体机-反机 | 4 | 嘉善 | 1.产能：60m/min 2.良率：99.5% 3.故障率：≤2% | 2023-08-30 |  |  |  | M5 | 正常 | 2022-07-23 | 2023-05-15 | 2023-08-30 |  | 未验收 | 潘志军 | 程思齐
187 | 兰钧 | 兰钧三期-16台模分一体机 | JSLEW23J264 | 101-PO-20220127-001 | F5-XJC284-03A | 负极激光模切分条一体机-正机 | 4 | 嘉善 | 1.产能：60m/min 2.良率：99.5% 3.故障率：≤2% | 2023-08-30 |  |  |  | M5 | 正常 | 2022-08-01 | 2023-05-15 | 2023-08-30 |  | 未验收 | 潘志军 | 程思齐
188 | 兰钧 | 兰钧三期-16台模分一体机 | JSLEW23J265 | 101-PO-20220127-001 | F5-XJC284-04A | 负极激光模切分条一体机-反机 | 5 | 嘉善 | 1.产能：60m/min 2.良率：99.5% 3.故障率：≤2% | 2023-08-30 |  |  |  | M5 | 正常 | 2022-08-02 | 2023-05-15 | 2023-08-30 |  | 未验收 | 潘志军 | 程思齐
189 | 正力 | 圆柱切卷一体机 | JSLEDZL22B465 | PXZ1-MQJR-0025-A | F5-XJE102-01A | 圆柱切卷一体机 | 1 | 常熟 | 1、效率：3PPM 2、良率：99.5% 3、故障率：2% | 2023-06-30 | 220mm/s | 70.5% |  | M5 | 正常 | 2022-09-20 | 2023-05-20 | 2023-06-30 |  | 未验收 | 潘志军 | 胡鑫 | 1，热切刀切断干法隔膜存在拉丝现象：设计增加配件，验证中 2，P辊闭环功能验证：进行P辊闭环算法优化和数据分析 - 进行验证中 3，毛刷除尘结构新增：前期客户同意取消结构的邮件证明已转交报备给商务端处理中，已提前整理好新增结构技术评估方案 - 客户提前参与评审改造方案并同意，待销售通知是否给客户新增 4、切刀损耗，影响现场停产：已加急就近安排京品返修，已送回现场安装调试生产中，持续观察 | 陪产中 | 1、稳定生产（22年12月完成EQP，计划6月底完成验收，客户答复6月下旬安排大批来料，借此收集明确影响验收问题点，验收时间顺延至7/30） | 客户的ME答复需在EQP完成的六个月后才能发起验收流程
190 | 正力 | 方形切卷一体机 | JSLEW23L266 | 001C4-LEP187-PXZ1-MQJR-0211-D | F5-XJE302-01A | 方形切卷一体机 | 2 | 常熟 | 1、效率：4PPM 2、良率：99.5% 3、故障率：2% | 2023-11-30 | 3.2PPM | 97.7% | 5% | M5 | 正常 | 2022-11-14 | 2023-07-07 | 2024-03-30 |  | 未验收 | 潘志军 | 胡鑫 | 1，阴极激光切割带料严重：机械已设变，待物料到现场后改造 2，阴极波浪料激光切割带料严重：机械已设变，出图下单中 3，正常生产停机超过15分钟以上，再次生产拍照次数少，导致电芯NG：供应商在雅康机做实验验证中，合格后套入我司切卷机 4，正常生产过程中，阳极放卷掉张力，导致阳极断带：偶发性出现， 软件分析排查中 | 设备调试中 | 1、2023/7/30设备Qualify 2、2023/12/30设备验收 | 原项目号: JSLEDZL22B550
191 | 正力 | 常熟正力激光模切机 | JSLEW23J267 |  |  | 激光模切机 | 6 | 常熟 | 1.产能：80m/min 2.良率：99.5% 3.DT：≤2% | 2023-09-30 | 70m/min | 96% | 0.4% | M5 | 正常 | 2022-10-28 | 2023-09-30 | 2023-09-30 |  | 未验收 | 潘志军 | 胡鑫 | 暂无 | 陪产中 | 计划5月31日爬坡完成，9月底完成验收（3月15已完成Qualify） | 1，客户的ME答复需在EQP完成的六个月后才能发起验收流程 2，原项目号: JSLEDZL22B559 JSLEDZL22B560 JSLEDZL22B561 JSLEDZL22B562
192 | 正力 | 常熟正力激光模切机 | JSLEW23J268 |  |  | 激光模切机 | 6 | 常熟 | 1.产能：80m/min 2.良率：99.5% 3.DT：≤2% | 2023-09-30 | 70m/min | 96% | 0.4% | M5 | 正常 | 2022-10-28 | 2023-09-30 | 2023-09-30 |  | 未验收 | 潘志军 | 胡鑫 | 暂无 | 陪产中 | 计划5月31日爬坡完成，9月底完成验收（3月15已完成Qualify）
193 | 正力 | 常熟正力激光模切机 | JSLEW23J269 |  |  | 激光模切机 | 6 | 常熟 | 1.产能：80m/min 2.良率：99.5% 3.DT：≤2% | 2023-09-30 | 70m/min | 96% | 0.4% | M5 | 正常 | 2022-10-28 | 2023-09-30 | 2023-09-30 |  | 未验收 | 潘志军 | 胡鑫 | 暂无 | 陪产中 | 计划5月31日爬坡完成，9月底完成验收（3月15已完成Qualify）
194 | 正力 | 常熟正力激光模切机 | JSLEW23J270 |  |  | 激光模切机 | 6 | 常熟 | 1.产能：80m/min 2.良率：99.5% 3.DT：≤2% | 2023-09-30 | 70m/min | 96% | 0.4% | M5 | 正常 | 2022-10-28 | 2023-09-30 | 2023-09-30 |  | 未验收 | 潘志军 | 胡鑫 | 暂无 | 陪产中 | 计划5月31日爬坡完成，9月底完成验收（3月15已完成Qualify）
195 | 零壹肆 | 烟台负极激光模切分条一体机—正机 | JSLEDLY22BB39 | LYS-20220402-002 |  | 激光模切分条一体机 | 1 | 山东 | 1、效率：60m/min 2、良率：99.5% 3、故障率：2% | 2023-06-30 | 60m/min | 99.6% | 0.4% | M5 | 正常 | 2023-02-05 | 2023-08-15 |  |  | 未验收 | 潘志军 | 程思齐 | 1、客户工艺要求改造激光分条：销售答复确定新机方案，让项目先等商务通知 | 陪产中 | 1、设备验收（客户答复Qualify跟验收一起搞） | 客户的ME 5/29答复设备生产情况符合要求，只要解决激光分条工艺需求偏差问题就给发起验收 | 王百岁经理常在山东可就近沟通客户
196 | 比亚迪 | 坑梓圆柱切卷一体机 | JSLEYBY22B003 | 试用合同 |  | 圆柱切卷一体机 | 1 | 重庆 | 1、效率：12PPM 2、良率：99.5% 3、故障率：2% | 2023-10-30 |  |  |  | M5 | 正常 | 2023-03-16 | 2023-09-20 | 2023-10-30 |  | 未验收 | 潘志军 | 昝彩虹 | 1、CCD视觉检测数据准确性未达标：已联动供应商现场进行处理，持续验证中 2、激光模切毛刺熔珠超出客户工艺范围：激光软件已优化改善，持续观察 3、提速到 2000mm/s 时，激光切割时抖动严重，导致狭缝有切不断现象：待机械提供切割口改善方案 | 设备调试中 | 1、2023/7/30设备发起Qualify（客户Q机物料已投料，预计半个月后流到卷绕机）
197 | 蜂巢 | 湖州一期MEB模切机正极正机 | JSLEDCC22B251 | FCNYH110011 | HN-JC2105 | MEB模切机正极正机 | 8 | 湖州一期 | 1,优率≥99.3% 2,故障率≤2% 3,CPK≥1.33 4,产能≥60m/min | 2023-09-15 |  |  |  | M5 | 正常 | 2023-03-15 | 2023-09-15 |  |  | 未验收 | 潘志军 | 李秀文 | 1、客户要求7/10完成设备调试，设备达到生产状态，调试人员已到现场进行调试中 | 设备调试中 | 1、设备Qualify
198 | 蜂巢 | 湖州一期MEB模切机正极反机 | JSLEDCC22B252 | FCNYH110011 | HN-JC2106 | MEB模切机正极反机 | 7 | 湖州一期 | 1,优率≥99.3% 2,故障率≤2% 3,CPK≥1.33 4,产能≥60m/min | 2023-09-15 |  |  |  | M5 | 正常 | 2023-03-15 | 2023-09-15 |  |  | 未验收 | 潘志军 | 李秀文
Formulas:
计划验收 时间 = [实际发货时间]+180
计划验收 时间 = [验收计划]
验收计划 = [2]项目总体计划!AI168
Note on H27: 作者: 使用446多下的1台，此项目号不申请

## 已验收成品项目
已验收成品
序号 | 客户名称 | 项目内部名称 | 下单项目号 | PO编号 | 成品编码 | 项目名称 | 设备数量 | 交货地址 | 基本技术参数 （产能\良率\故障率） | 验收计划 | 实际产能 | 实际良率 | 实际故障率 | 项目阶段 （M5/M6） | 状态 （正常\延期） | 实际发货时间 | 计划验收 时间 | 第二次计划验收时间 | 实际验收 时间 | 验收状态 | 项目经理 | 业务 负责人 | 关键问题或风险点 | 项目进度更新 | 工作计划 | 备注
1 | 赣峰 | 赣锋正极模切机 | JMLEDGF20B161 | GFLD202010-001 | F5-XJH203-01A | 激光极耳成型裁断一体机 | 15 | 新余 | 1.验收速度：正极≥170片/min负极≥200片/min 2.良率：≥99.5% 3.故障率：≤2% | 2021-12-20 | 170pcs/m | 2% | ＜1% | M6 | 正常 | 12/26号 4台 1/18号 6台 1/23号 5台 | 2021-12-20 |  | 2021-11-26 | 已验收 | 肖泽东 | 韩婧 |  |  | 验收完成，售后阶段
2 | 赣峰 | 赣锋负极模切机 | JMLEDGF20B162 | GFLD202010-001 | F5-XJH204-01A | 激光极耳成型裁断一体机 | 13 | 新余 | 1.验收速度：正极≥170片/min负极≥200片/min 2.良率：≥99.5% 3.故障率：≤2% | 2021-12-20 | 8#6#200pcs/m | 98.5% | ＜1% | M6 | 正常 | 1/11号 6台 1/23号 1台 1/28号 6台 | 2021-12-20 |  | 2021-11-26 | 已验收 | 肖泽东 | 韩婧 |  |  | 验收完成，售后阶段
3 | 赣峰 | 东莞赣锋模切机 | JMLEDGF20B118 |  | F5-XJC217-01A | 激光模切裁断一体机（正极） | 1 | 东莞赣锋 | PPM:240次/Min 故障率：≤2% 合格率：≥99.8% | 2021-11-30 |  |  |  | M6 | 正常 | 2020-08-17 | 2021-12-20 | 2022-03-30 | TBD | 已验收 | 肖泽东 | 韩婧 | 1、CCD换型时间超过4小时，换型过程复杂操作不便； 进展：4/21验证，换型时间4小时，协议要求小于2小时。客户勉强接受 | 1、现场问题整改完成，设备优率可达99.5% 2、验收已完成，待客户提供验收报告/截图，预计本周提供。 | 配合客户小批量试产
4 | 赣峰 | 东莞赣锋模切机 | JMLEDGF20B119 |  | F5-XJC218-01A | 激光模切裁断一体机（负极） | 1 | 东莞赣锋 | PPM:240次/Min 故障率：≤2% 合格率：≥99.8% | 2021-11-30 |  |  |  | M6 | 正常 | 2020-08-17 | 2021-11-20 | 2022-03-30 | TBD | 已验收 | 肖泽东 | 韩婧 | 1、速度200pcs/min，达不到验收标准 2、激光切割不稳定，容易带废料，造成极耳折弯等异常，影响优率，目前优率99.5%左右 | 1、现场问题整改完成，设备优率可达99.5% 2、验收已完成，待客户提供验收报告/截图，预计本周提供。 | 配合客户小批量试产
5 | 瑞浦 | 瑞浦模切机 | JMLERP19177 | / | / | 负极激光模切分条一体机 | 6 | 温州 | 1.产能：50m/min 2.良率：≥99.3% 3.故障率：≤2% | 2021-04-30 | 50m/min | 99.3% | 2% | M6 | 延期 | / | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 已验收 | 王泽军 | 严宗鑫 | 暂无
6 | 瑞浦 | 瑞浦-22台模切机 | JSLEDRP21B004 | REPT-HMX-20210126 REPT-HMX-20210223 | F5-XJC229-01A | 负极激光模切分条一体机 | 22 | 温州 | 1.产能：≥60m/min 2.良率：≥99.5% 3.故障率：＜2% | 2022-01-02 | 35-55 | 大于99.5 | / | M6 | 正常 | 2021/7/4-2021/8/8 | 2022-01-02 | 2022-03-30 |  | 已验收 | 胡嘉贺 | 严宗鑫 | 1、CCD三合一软件优化项（研发中） 2、除铁模组要求≥12000GS（同意增值）-未提起 | 1、22台机全部可以稳定生产 2、已完成验收（形式验收单，盖章流程中） （三合一软件已全部横展完成，优化项正在研发，10条已完成9条）新增需求3条，研发中。 3、设备零星小问题改造+部分备件需更换 （统计后一并发起解决） | 1、跟进CCD研发进度
7 | 瑞浦 | 负极激光模切分条一体机-正机 | JSLEDRP21B460 | REPT-HMX-2021092201 | F5-XJC272-01A | 负极激光模切分条一体机 | 12 | 温州 | 1.产能：≥60m/min 2.良率：≥99.5% 3.故障率：＜2% | 2022-10-30 |  |  |  | M6 | 延期 | 2022/3/22-2022/3/24 | 2022-08-22 |  |  | 已验收 | 胡嘉贺 | 严宗鑫 | 1、未来验收困难点： 振镜/场镜/减速机为降本均更换国产品牌；-未经过客户同意 2、8套欧姆龙PLC待客户增值（商务在谈）---需商务推动。 3、磁力滚实测数值不足技术协议要求（要求4500，实测4000），测量方法未统一，待供应商给出测量标准 4、FFU与技术协议偏离（不能实现上位机可控），设计已给出方案，经管已输出报价-10/13，商务已赠送备品的方式关闭此问题点 | 1、生产状态：24台机均依照客户需求生产 2、新版废料箱盖子过重，折页易损坏 新制版（2板式），已获得客户认可；下单新制剩余17台 3、本项目设备已经完成验收流程，-当前节点：IE经理 4、因客户来料变薄，需要验证斜条高密度加强筋（待回料） | 1、根据实际需求优化设备 2、稳定生产
8 | 瑞浦 | 负极激光模切分条一体机-反机 | JSLEDRP21B461 | REPT-HMX-2021092201 | F5-XJC273-01A | 负极激光模切分条一体机 | 12 | 温州 | 1.产能：≥60m/min 2.良率：≥99.5% 3.故障率：＜2% | 2022-10-30 |  |  |  | M6 | 延期 | 2022/3/22-2022/3/24 | 2022-08-22 |  |  | 已验收 | 胡嘉贺 | 严宗鑫
9 | 瑞浦 | 负极激光模切分条一体机-反机 | JSLEDRP22B241 | REPT-HMX-2022012501 | F5-JC2100-01A | 负极激光模切分条一体机 | 1 | 温州 | 1.产能：≥80m/min 2.良率：≥99.5% 3.故障率：＜2% | 2023-01-01 | 80m/min | 99.5% | ≤2% | M6 | 延期 | 2022-06-29 | 2023-01-01 | 2023-03-30 | 2023-03-17 | 已验收 | 胡嘉贺 | 严宗鑫 | 1、未经客户同意更换振镜品牌，商务部确认更换（瑞镭-欧亚）电器件（施耐德-正泰）。 | 1、正常生产 2、甲方提出赠送备品备件-商务已同意 3、验收流程已经完成（3/17完成纸质版盖章）
10 | 双登 | 双登改造机(单工位激光模切机) | JSLEDSD21B211 | 20210702002 | F5-XJA103-01A | 单工位激光模切机 | 2 | 江苏泰州 | 优率＞99.5%，设备稼动率＞98%，故障率＜2% 来料宽幅 65~350mm； 设备验收速度≤60m/min，机械速度≤100m/min | 2022-03-31 | 60m/min |  |  | M6 | 延期 | 2021-10-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 |  | 已验收 | 胡嘉贺 | 方立 | 1、客户内部矛盾（设备经理与工艺经理）--客户内部矛盾已排除，工艺经理已经离职 2、本设备使用者已从双登离职 新任管理者不熟悉设备，无法开启（11/10反馈） 已经派售后人员前往协助调机并进行培训--11/19结束 3、审计部提出罚款： a、大板厚度不达标-1.216万 b、调试延期4天-扣款2.32万 扣款事宜已经与客户达成一致，扣除a事项费用，再赠送部分备品备件 | 1、售后人员已撤离 2、CCD已更新新版软件，客户已验证 3、生产数据已经签字确认（4、6月）（三大指标合格） 4、验收资料已提交、已完成人员培训并留有记录 5、设备游经理邮件回复：会全力推进验收流程-持续关注 6、验收流程：ME经理（已通过）→财务（已通过）→审计（进行中，停滞）→付款（未到节点） （目标：3月份完成验收-延期） 7、4/16前完成验收（方立承诺），延期进行中 已与客户设备负责人就备件赠送问题达成一致，赠送备品已经请购，回料后待商务通知，发客户现场并完成验收 （5/24全部回料） 8、协议备品已由客户签收，已完成验收（验收单已提供） 由于盖章上无“五角星标识”，待法务部确认（23/6/27)完成验收 | 推动验收流程进程，3月份完成验收
11 | 冠宇 | B244清洗机 | JSLEDGY20B244 | COSMXBATTERY-CONTRACT-2020-1316 | F5-XJG403-01A | 宽幅激光清洗机 | 1 | 重庆冠宇4厂1期 | 1，优率≥99% 2，故障率≤2% 3，节拍：12槽位/12PPM | 2021/12/30完成验收 | 未生产，异常验收 | 未生产，异常验收 | 未生产，异常验收 | M6 | 延期 | 2021-04-22 | 2021-12-30 | 2022-03-31 | 2022-03-29 | 已验收 | 刘立文 | 韩婧
12 | 冠宇 | B001清洗机 | JSLEDGY21B001 | COSMX BATTERY-CONTRACT-2021-023 | F5-XJG404-02A | 宽幅激光清洗机 | 1 | 重庆冠宇3厂 | 1，优率≥99% 2，故障率≤2% 3，节拍：12槽位/12PPM | 2021/12/30完成验收 | 未生产，异常验收 | 未生产，异常验收 | 未生产，异常验收 | M6 | 延期 | 2021-05-26 | 2021-12-30 | 2022-03-31 | 2022-03-29 | 已验收 | 刘立文 | 韩婧
13 | 冠宇 | B062清洗机 | JSLEDGY21B062 | COSMX BATTERY-CONTRACT-2021-229 | F5-XJG406-01A | 宽幅激光清洗机 | 1 | 重庆冠宇4厂2期 | 1，优率≥99% 2，故障率≤2% 3，节拍：12槽位/12PPM | 2021/12/30完成验收 | 未生产，异常验收 | 未生产，异常验收 | 未生产，异常验收 | M6 | 延期 | 2021-05-28 | 2021-12-30 | 2022-03-31 | 2022-03-29 | 已验收 | 刘立文 | 韩婧
14 | 冠宇 | B218卧式机 | JSLEDGY21B218 | ZG-EQ-2021-1129 |  | 宽幅激光模切分条一体机 | 1 | 浙江海盐 | 1,优率,≥99.5% 2,故障率≤2% 3,分切速度：60m/min | 2022/12/30完成验收 | 60m/min | 99.5% | ≤2% | M6 | 正常 | 2022-01-23 | 2022-12-30 |  | 2022-12-30 | 已验收 | 刘立文 | 胡鑫
15 | 冠宇 | B219卧式机 | JSLEDGY21B219 | ZG-EQ-2021-1129 |  | 宽幅激光模切分条一体机 | 1 | 浙江海盐 | 1,优率,≥99.5% 2,故障率≤2% 3,分切速度：60m/min | 2022/12/30完成验收 | 60m/min | 99.5% | ≤2% | M6 | 正常 | 2022-01-23 | 2022-12-30 |  | 2022-12-30 | 已验收 | 刘立文 | 胡鑫
16 | 冠宇 | B310小卷清洗机 | JSLEDGY21B310 | CQ-EQ-2021-1339 |  | 窄幅清洗机 | 24 | 重庆冠宇 | 1,优率,≥99% 2,故障率≤2% 3,速度：20PPM(验收18PPM) |  | 20PPM | 99.6% | ≤2% | M6 | 正常 |  |  |  | 2023/6/29验收重庆1台+2023/6/13验收重庆1台+2022/7/19 13台+7/28 1台+8/25 3台+11/12 3台+11/30 1台+2023/2/18 1台 | 已验收 | 刘立文 | 胡鑫
17 | 冠宇 | 541小卷激光清洗机 | JSLEDGY21B541 | CX-EQ-2021-1490 |  | 冠宇负极小卷激光清洗机 | 10 | 浙江冠宇 | 1,优率,≥99% 2,故障率≤2% 3,产能：18ppm | 2022/12/30完成验收 | 18PPM | 99.5% | ≤2% | M6 | 正常 | 2022-03-26 | 2022-10-26 |  | 2023-01-12 | 已验收 | 刘立文 | 胡鑫
18 | 冠宇 | B110模切机 | JSLEDGY21B110 | COSMX BATTERY-CONTRACT-2021-332 | F5-XJC235-01A | 激光模切分切一体机 | 2 | 重庆冠宇4厂3期 | 1,优率,≥99.5% 2,故障率≤2% 3,分切速度：60m/min | 2022/12/30完成验收 | 60m/min | 99.5% | ≤2% | M6 | 延期 | 2021-07-30 | 2022-05-20 | 2022-08-15 | 2023-02-07 | 已验收 | 刘立文 | 胡鑫 |  | 7/30发货-8/3吊装进车间-8/3客户客户定位错位-8/6吊装要重新挪位置-8/7通电通气-8/11带料试切-8/17开始CCD调试，调试还未完成-9/2正极切割毛刺-9/7CCD已标定，首极耳尺寸超差，还未解决-9/15qualify已完成，正常生产中-10/22来料更换后，毛刺不超标，没有批产-3/11/2022已提交验收资料-4/25确认首次验收失败-5/28客户同意发起2次验收，由于首极耳间距CCD检测波动大，需要解决客户才能提交审批签字-6/22 CCD对首极耳间距误判(超出±0.5范围）解决-6/23客户要求延长2年质保才能验收，尚未达成一致-7/31PLC到重庆支援-8/3脱机卡到重庆支援-8/4CCD工程师到重庆处理-8/14起限电，未开机-8/20恢复供电，正极因毛刺超标问题，宕机中-9/9晚上恢复生产，9/11因极二间距波动再次停机-9/14正极客户放宽涂膏毛刺标准至25um，恢复生产-9/20记录的毛刺数据不超标-10/13涂膏区毛刺不超标，双面空箔毛刺大概10%的概率超过15um的毛刺标准-10/25第二次验收失败因正极空箔区域端面毛刺超15um的标准--11/17变频变功分段切割功能验证，空箔区端面毛刺可以做到5um以下，但还需大量数据验证-11/24无论客户的大疆料还是小米料，导入变频变功分段切割后毛刺几乎为“0”，客户认可毛刺问题-12/4验证不用分段切割也能做到毛刺为”0“-12/25验收流程已发起-2023/1/17流程已跑到项目部-2/7完成了验收 |  | 4/10-4/12评估审核通过-2022/3/11已提交验收资料，4/25 第一次验收失败，因没有量产没有生产数据客户不认可
19 | 冠宇 | B196模切机 | JSLEDGY21B196 | COSMX BATTERY-CONTRACT-2021-731 | F5-XJC247-02A | 激光模切分切一体机(正负各1) | 2 | 重庆冠宇 | 1,优率,≥99.5% 2,故障率≤2% 3,分切速度：60m/min | 2022/12/30完成验收 | 60m/min | 99.5% | ≤2% | M6 | 延期 | 2021-09-10 | 2022-05-20 | 2022-08-15 | 2023-02-07 | 已验收 | 刘立文 | 胡鑫 |  | 7/30发货-8/3吊装进车间-8/3客户客户定位错位-8/6吊装要重新挪位置-8/7通电通气-8/11带料试切-8/17开始CCD调试，调试还未完成-9/2正极切割毛刺-9/7CCD已标定，首极耳尺寸超差，还未解决-9/15qualify已完成，正常生产中-10/22来料更换后，毛刺不超标，没有批产-3/11/2022已提交验收资料-4/25确认首次验收失败-5/28客户同意发起2次验收，由于首极耳间距CCD检测波动大，需要解决客户才能提交审批签字-6/22 CCD对首极耳间距误判(超出±0.5范围）解决-6/23客户要求延长2年质保才能验收，尚未达成一致-7/31PLC到重庆支援-8/3脱机卡到重庆支援-8/4CCD工程师到重庆处理-8/14起限电，未开机-8/20恢复供电，正极因毛刺超标问题，宕机中-9/9晚上恢复生产，9/11因极二间距波动再次停机-9/14正极客户放宽涂膏毛刺标准至25um，恢复生产-9/20记录的毛刺数据不超标-10/13涂膏区毛刺不超标，双面空箔毛刺大概10%的概率超过15um的毛刺标准-10/25第二次验收失败因正极空箔区域端面毛刺超15um的标准--11/17变频变功分段切割功能验证，空箔区端面毛刺可以做到5um以下，但还需大量数据验证-11/24无论客户的大疆料还是小米料，导入变频变功分段切割后毛刺几乎为“0”，客户认可毛刺问题已解决-12/2在B110上验证一拖一毛刺也为“0”-12/25验收流程已发起-2023/1/17流程已跑到项目部-2/7完成了验收 |  | 1，为JSLEDGY21B110复制机 2，方通支架8/5到货-8/15返修到货-8/17苏海现场返修完成，造成外罩迟迟不能安装 3，9/26客户接好中央除尘 4，2022/3/11提交验收资料-4/25验收失败
20 | 冠宇 | B527大卷清洗机 | JSLEDGY21B527 | CX-EQ-2021-1471 | HN-JG409 | 宽幅激光清洗机（负极） | 1 | 珠海冠宇 | 1,优率,≥99% 2,故障率≤2% 3,电芯≥15ppm（一出六) | 2023/3/30完成验收 | 15PPM | 99.6% | ≤2% | M6 | 正常 | 2022-05-23 | 2022-10-31 | 2023-03-01 | 2023-02-15 | 已验收 | 刘立文 | 胡鑫
21 | CATL | 肇庆Ppack线 | JMLEDCA22A001 | / | / | Busbar焊接机 | 1 | 广东肇庆 | 600S/＞99.5%/＜1.2% | 已验收 | 暂未生产 | 暂未生产 | 暂未生产 | M6 | 正常 |  |  |  |  | 已验收 | 程刚 | 段鹏 | 暂无 | 已验收
22 | CATL | 宜宾Busbar焊接机 | JSLEDCA22C427 | / | / | Busbar焊接机 | 1 | 四川宜宾 | 300S/＞99.5%/＜1.2% | 已验收 | 暂未生产 | 暂未生产 | 暂未生产 | M6 | 正常 |  |  |  |  | 已验收 | 程刚 | 段鹏 | 暂无
23 | 卫蓝 | 激光模切机正极 | JSLEDWL22B640 | BJWL.CG.04363 | F5-XJA217-01A | 激光模切机 | 1 | 北京市房山区窦店镇启航西街一号(新厂) 侯辉 13516196021 | 40m/min；良率≥99.5% 故障率≤2% | 1、4月中旬达到稳定生产 2、6月底完成验收 |  |  |  | M6 | 延期 | 2022-11-12 | 2022-06-30 |  |  | 已验收 | 谢坚城 | 梅文亮 | 暂无 | 1、纸档验收报告已签字完成。 2、卫蓝客户ME王志强经理表示，线上申请流程预计还得要一周才能完成。 3、客户验收款预计要20号打过来（最终实际以业务信息为准） | 1.客户培训 2.正负极生产异常处理
24 | 卫蓝 | 激光模切机负极 | JSLEDWL22B641 | BJWL.CG.04363 | F5-XJA218-01A | 激光模切机 | 1 | 北京市房山区窦店镇启航西街一号(新厂) 侯辉 13516196021 | 40m/min；良率≥99.5% 故障率≤2% | 1、4月中旬达到稳定生产 2、6月底完成验收 |  |  |  | M6 | 延期 | 2022-11-12 | 2022-06-30 |  |  | 已验收 | 谢坚城 | 梅文亮 | 暂无 | 1、纸档验收报告已签字完成。 2、卫蓝客户ME王志强经理表示，线上申请流程预计还得要一周才能完成。 3、客户验收款预计要20号打过来（最终实际以业务信息为准） | 1.客户培训 2.正负极生产异常处理
25 | CATL | 溧阳216台模切机 | JSLEDCA21B162 | 4300516988 | F5-XJC241-01A | 激光模切分切一体机 | 6 | 溧阳 | 1.产能：无边80M/min，有边60M/min 2.良率：99.5% 3.故障率：1% | 2022-06-30 |  |  |  | M6 | 正常 | 2022-02-10 | 2022-06-30 |  | 2022-05-27 | 已验收 | 王声洪 | 韩婧 | 暂无 | 设备稳产中 | 1.确保设备稳产，推动质保验收
26 | CATL | 溧阳216台模切机 | JSLEDCA21B161 | 4300520638 | F5-XJC241-01A | 激光模切分切一体机 | 12 | 溧阳 | 1.产能：无边80M/min，有边60M/min 2.良率：99.5% 3.故障率：1% | 2022-06-30 |  |  |  | M6 | 正常 | 2021-11-04 | 2022-06-30 |  | 2022-06-14 | 已验收 | 王声洪 | 韩婧 | 暂无 | 设备稳产中 | 1.确保设备稳产，推动质保验收
27 | CATL | 溧阳216台模切机 | JSLEDCA21B161 | 4300516985 | F5-XJC241-01A | 激光模切分切一体机 | 8 | 溧阳 | 1.产能：无边80M/min，有边60M/min 2.良率：99.5% 3.故障率：1% | 2022-06-30 |  |  |  | M6 | 正常 | 2021-11-04 | 2022-06-30 |  | 2022-06-29 | 已验收 | 王声洪 | 韩婧 | 暂无 | 设备稳产中 | 1.确保设备稳产，推动质保验收
28 | CATL | 溧阳216台模切机 | JSLEDCA21B161 | 4300516987 | F5-XJC241-01A | 激光模切分切一体机 | 4 | 溧阳 | 1.产能：无边80M/min，有边60M/min 2.良率：99.5% 3.故障率：1% | 2022-06-30 |  |  |  | M6 | 正常 | 2021-11-04 | 2022-06-30 |  | 2022-06-29 | 已验收 | 王声洪 | 韩婧 | 暂无 | 设备稳产中 | 1.确保设备稳产，推动质保验收
29 | CATL | 溧阳216台模切机 | JSLEDCA21B161 | 4300516987 | F5-XJC241-01A | 激光模切分切一体机 | 2 | 溧阳 | 1.产能：无边80M/min，有边60M/min 2.良率：99.5% 3.故障率：1% | 2022-07-30 |  |  |  | M6 | 正常 | 2021-12-18 | 2022-07-30 |  | 2022-07-20 | 已验收 | 王声洪 | 韩婧 | 暂无 | 设备稳产中 | 1.确保设备稳产，推动质保验收
30 | CATL | 溧阳216台模切机 | JSLEDCA21B161 | 4300516985 | F5-XJC241-01A | 激光模切分切一体机 | 10 | 溧阳 | 1.产能：无边80M/min，有边60M/min 2.良率：99.5% 3.故障率：1% | 2022-07-30 |  |  |  | M6 | 正常 | 2021-12-18 | 2022-07-30 |  | 2022-07-20 | 已验收 | 王声洪 | 韩婧 | 暂无 | 设备稳产中 | 1.确保设备稳产，推动质保验收
31 | CATL | 溧阳216台模切机 | JSLEDCA21B162 | 4300516988 | F5-XJC241-01A | 激光模切分切一体机 | 24 | 溧阳 | 1.产能：无边80M/min，有边60M/min 2.良率：99.5% 3.故障率：1% | 2022-08-30 |  |  |  | M6 | 正常 | 2022-02-10 | 2022-08-30 |  | 2022-07-20 | 已验收 | 王声洪 | 韩婧 | 暂无 | 设备稳产中 | 1.确保设备稳产，推动质保验收
32 | CATL | 溧阳216台模切机 | JSLEDCA21B162 | 4300516986 | F5-XJC241-01A | 激光模切分切一体机 | 18 | 溧阳 | 1.产能：无边80M/min，有边60M/min 2.良率：99.5% 3.故障率：1% | 2022-08-30 |  |  |  | M6 | 正常 | 2022-02-10 | 2022-08-30 |  | 2022-07-26 | 已验收 | 王声洪 | 韩婧 | 暂无 | 设备稳产中 | 1.确保设备稳产，推动质保验收
33 | CATL | 溧阳216台模切机 | JSLEDCA21B162 | 4300520639 | F5-XJC241-01A | 激光模切分切一体机 | 6 | 溧阳 | 1.产能：无边80M/min，有边60M/min 2.良率：99.5% 3.故障率：1% | 2022-09-30 |  |  |  | M6 | 正常 | 2022-02-10 | 2022-09-30 |  | 2022-07-26 | 已验收 | 王声洪 | 韩婧 | 暂无 | 设备稳产中 | 1.确保设备稳产，推动质保验收
34 | CATL | 溧阳216台模切机 | JSLEDCA21B161 | 4300516985 | F5-XJC241-01A | 激光模切分切一体机 | 14 | 溧阳 | 1.产能：无边80M/min，有边60M/min 2.良率：99.5% 3.故障率：1% | 2022-08-30 |  |  |  | M6 | 正常 | 2022-01-28 | 2022-08-30 |  | 2022-08-12 | 已验收 | 王声洪 | 韩婧 | 暂无 | 设备稳产中 | 1.确保设备稳产，推动质保验收
35 | CATL | 溧阳216台模切机 | JSLEDCA21B161 | 4300516985 | F5-XJC241-01A | 激光模切分切一体机 | 16 | 溧阳 | 1.产能：无边80M/min，有边60M/min 2.良率：99.5% 3.故障率：1% | 2022-08-30 |  |  |  | M6 | 正常 | 2022-01-28 | 2022-08-30 |  | 2022-08-29 | 已验收 | 王声洪 | 韩婧 | 暂无 | 设备稳产中 | 1.确保设备稳产，推动质保验收
36 | CATL | 溧阳216台模切机 | JSLEDCA21B161 | 4300516987 | F5-XJC241-01A | 激光模切分切一体机 | 20 | 溧阳 | 1.产能：无边80M/min，有边60M/min 2.良率：99.5% 3.故障率：1% | 2022-09-30 |  |  |  | M6 | 正常 | 2022-01-28 | 2022-09-30 |  | 2022-09-20 | 已验收 | 王声洪 | 韩婧 | 暂无 | 设备稳产中 | 1.确保设备稳产，推动质保验收
37 | CATL | 溧阳216台模切机 | JSLEDCA21B161 | 4300516987 | F5-XJC241-01A | 激光模切分切一体机 | 22 | 溧阳 | 1.产能：无边80M/min，有边60M/min 2.良率：99.5% 3.故障率：1% | 2022-09-30 |  |  |  | M6 | 正常 | 2022-01-28 | 2022-09-30 |  | 2022-09-20 | 已验收 | 王声洪 | 韩婧 | 暂无 | 设备稳产中 | 1.确保设备稳产，推动质保验收
38 | CATL | 溧阳216台模切机 | JSLEDCA21B162 | 4300516988 | F5-XJC241-01A | 激光模切分切一体机 | 18 | 溧阳 | 1.产能：无边80M/min，有边60M/min 2.良率：99.5% 3.故障率：1% | 2022-09-30 |  |  |  | M6 | 正常 | 2022-01-28 | 2022-09-30 |  | 2022-09-22 | 已验收 | 王声洪 | 韩婧 | 暂无 | 设备稳产中 | 1.确保设备稳产，推动质保验收
39 | CATL | 溧阳216台模切机 | JSLEDCA21B162 | 4300520639 | F5-XJC241-01A | 激光模切分切一体机 | 6 | 溧阳 | 1.产能：无边80M/min，有边60M/min 2.良率：99.5% 3.故障率：1% | 2022-09-30 |  |  |  | M6 | 正常 | 2022-02-10 | 2022-09-30 |  | 2022-09-28 | 已验收 | 王声洪 | 韩婧 | 暂无 | 设备稳产中 | 1.确保设备稳产，推动质保验收
40 | CATL | 溧阳216台模切机 | JSLEDCA21B162 | 4300516986 | F5-XJC241-01A | 激光模切分切一体机 | 24 | 溧阳 | 1.产能：无边80M/min，有边60M/min 2.良率：99.5% 3.故障率：1% | 2022-09-30 |  |  |  | M6 | 正常 | 2022-02-10 | 2022-10-30 |  | 2022-10-13 | 已验收 | 王声洪 | 韩婧 | 暂无 | 设备稳产中 | 1.确保设备稳产，推动质保验收
41 | CATL | 溧阳216台模切机 | JSLEDCA21B162 | 4300516986 | F5-XJC241-01A | 激光模切分切一体机 | 6 | 溧阳 | 1.产能：无边80M/min，有边60M/min 2.良率：99.5% 3.故障率：1% | 2022-09-30 |  |  |  | M6 | 正常 | 2022-02-10 | 2022-11-30 |  | 2022-11-13 | 已验收 | 王声洪 | 韩婧 | 暂无 | 设备稳产中 | 1.确保设备稳产，推动质保验收
42 | 威蜂 | 威蜂-盐城-二期模切机 | JSLEDWF21B663 | WF21-0007 | F5-XJC614-01A | 激光模切分切一体机 | 2 | 盐城 | 1.产能：60M/min 2.良率：99% 3.故障率：2% | 2023-06-30 |  |  |  | M6 | 正常 | 2022-08-15 | 2023-06-30 |  | 2023-06-13 | 已验收 | 王声洪 | 胡鑫 | 激光腔体废料飞料 | 设备稳产中 | 1.问题点整改及验收后收尾事项处理
43 | 威蜂 | 威蜂-盐城-二期模切机 | JSLEDWF21B664 | WF21-0007 | F5-XJC614-01A | 激光模切分切一体机 | 2 | 盐城 | 1.产能：60M/min 2.良率：99% 3.故障率：2% | 2023-06-30 |  |  |  | M6 | 正常 | 2022-08-15 | 2023-06-30 |  | 2023-06-13 | 已验收 | 王声洪 | 胡鑫 | 激光腔体废料飞料 | 设备稳产中 | 1.问题点整改及验收后收尾事项处理
44 | 威蜂 | 威蜂-盐城-二期模切机 | JSLEDWF21B665 | WF21-0007 | F5-XJC614-01A | 激光模切分切一体机 | 2 | 盐城 | 1.产能：60M/min 2.良率：99% 3.故障率：2% | 2023-06-30 |  |  |  | M6 | 正常 | 2022-08-15 | 2023-06-30 |  | 2023-06-13 | 已验收 | 王声洪 | 胡鑫 | 激光腔体废料飞料 | 设备稳产中 | 1.问题点整改及验收后收尾事项处理
45 | 威蜂 | 威蜂-盐城-二期模切机 | JSLEDWF21B666 | WF21-0007 | F5-XJC614-01A | 激光模切分切一体机 | 2 | 盐城 | 1.产能：60M/min 2.良率：99% 3.故障率：2% | 2023-06-30 |  |  |  | M6 | 正常 | 2022-08-15 | 2023-06-30 |  | 2023-06-13 | 已验收 | 王声洪 | 胡鑫 | 激光腔体废料飞料 | 设备稳产中 | 1.问题点整改及验收后收尾事项处理
46 | 中航 | 中航--成都 | JSLEDZH21B622 |  |  | 负极模切机 | 1 | 成都 | 1.产能： 激光切割：60M/min 五金分切：80M/min 2.良率：99.8% 3.故障率：2% | 2022-11-30 | / | / | / | M6 | 正常 | 2022-05-10 | 2022-11-30 | 2023-03-20 |  | 已验收 | 陈佳 | 刘嘉琪 | / | 已验收 | \
47 | 中航 | 中航--成都 | JSLEDZH21B621 |  |  | 正极模切机 | 1 | 成都 | 1.产能： 激光切割：60M/min 五金分切：80M/min 2.良率：99.8% 3.故障率：2% | 2022-11-30 | / | / | / | M6 | 正常 | 2022-05-20 | 2022-11-30 | 2023-03-20 |  | 已验收 | 陈佳 | 刘嘉琪 | / | 已验收 | \
48 | 中航 | 中航--成都 | JSLEDZH21B755 |  |  | 正极模切机 | 6 | 成都 | 1.产能： 激光切割：60M/min 五金分切：80M/min 2.良率：99.8% 3.故障率：2% | 2022-12-20 | / | / | / | M6 | 正常 | 2022-06-07 | 2022-12-20 |  | 2023-01-17 | 已验收 | 陈佳 | 刘嘉琪 | / | 已验收 | \
49 | 中航 | 中航--成都 | JSLEDZH21B756 |  |  | 正极模切机 | 6 | 成都 | 1.产能： 激光切割：60M/min 五金分切：80M/min 2.良率：99.8% 3.故障率：2% | 2023-01-16 | / | / | / | M6 | 正常 | 2022-06-17 | 2023-01-16 | 2023-04-30 |  | 已验收 | 陈佳 | 刘嘉琪 | / | 已验收 | \
50 | 中航 | 中航--成都 | JSLEDZH21B757 |  |  | 负极模切机 | 6 | 成都 | 1.产能： 激光切割：60M/min 五金分切：80M/min 2.良率：99.8% 3.故障率：2% | 2023-01-26 | / | / | / | M6 | 正常 | 2022-06-30 | 2023-01-26 | 2023-04-30 |  | 已验收 | 陈佳 | 刘嘉琪 |  | 已验收 | \
51 | 中航 | 中航--成都 | JSLEDZH21B758 |  |  | 负极模切机 | 6 | 成都 | 1.产能： 激光切割：60M/min 五金分切：80M/min 2.良率：99.8% 3.故障率：2% | 2023-02-06 | / | / | / | M6 | 正常 | 2022-06-30 | 2023-01-26 | 2023-05-30 |  | 已验收 | 陈佳 | 刘嘉琪 |  | 已验收 | \
52 | 中航 | 中航--成都 | JSLEDZH22B413 |  |  | 正极模切机 | 1 | 成都 | 1.产能： 激光切割：60M/min 五金分切：80M/min 2.良率：99.8% 3.故障率：2% | 2023-03-06 | / | / | / | M6 | 正常 | 2022-07-30 | 2023-03-06 | 2023-06-20 |  | 已验收 | 陈佳 | 刘嘉琪 | / | 已验收 | 验收推动
53 | 中航 | 中航--成都 | JSLEDZH22B414 |  |  | 负极模切机 | 1 | 成都 | 1.产能： 激光切割：60M/min 五金分切：80M/min 2.良率：99.8% 3.故障率：2% | 2023-03-06 | / | / | / | M6 | 正常 | 2022-07-30 | 2023-03-06 | 2023-06-20 |  | 已验收 | 陈佳 | 刘嘉琪 | / | 已验收 | 验收推动
54 | 冠宇 | 珠海冠宇模切机 | JMLEDGY20B190 | COSMXBATTERY-CONTRACT-2020-117 | F5-XJC220-01A | 激光模切分切一体机 | 1 | 珠海冠宇 | 1.产能：≥1~60m/min 2.良率：≥99.5% 3.故障率：≤2% | 2021-10-30 | 60m/min | 99% | 1% | M6 | 正常 | 2021-03-26 | 2021-12-30 |  | 2021-12-23 | 已验收 | 张玄 | 韩婧 | / | 设备验收单已签核至客户采购，已通知商务进行对接 | 处理售后工作
55 | 冠宇 | 珠海冠宇模切机 | JMLEDGY20B191 | COSMXBATTERY-CONTRACT-2020-117 | F5-XJC221-01A | 激光模切分切一体机 | 1 | 珠海冠宇 | 1.产能：≥1~60m/min 2.良率：≥99.5% 3.故障率：≤2% | 2021-10-30 | 60m/min | 99% | 1% | M6 | 正常 | 2021-03-26 | 2021-12-30 |  |  | 已验收 | 张玄 | 韩婧 | / | 设备验收单已签核至客户采购，已通知商务进行对接 | 处理售后工作
56 | 亿纬 | 亿纬Q10 | JSLEDYW20B240 | YWCN202011014 | F5-XJA209-01A | 激光模切分切一体机 | 6 | 荆门 | 1.产能：≥1~60m/min 2.良率：≥99.5% 3.故障率：≤2% | 2021-11-30 | 70m/min | 99% | 5% | M6 | 正常 | 3-22--3-26---3-29 | 2021-12-30 |  | 2021-12-23 | 已验收 | 张玄 | 严宗鑫 | / | 设备验收单已签核至客户采购，已通知商务进行对接 | 处理售后工作 | 因荆门疫情影响，现场调试人员被隔离在宿舍，耽搁一个月
57 | 亿纬 | 亿纬Q10 | JSLEDYW20B241 | YWCN202011014 | F5-XJA210-01A | 激光模切分切一体机 | 6 | 荆门 | 1.产能：≥1~60m/min 2.良率：≥99.5% 3.故障率：≤2% | 2021-11-30 | 70m/min | 99% | 5% | M6 | 正常 | 3-22--3-26---3-29 | 2021-12-30 |  |  | 已验收 | 张玄 | 严宗鑫 | / | 设备验收单已签核至客户采购，已通知商务进行对接 | 处理售后工作 | 因荆门疫情影响，现场调试人员被隔离在宿舍，耽搁一个月
58 | 亿纬 | 亿纬BM线 | JMLEDYW20B077（正极） | YWCN2006007 | F5-XJH201-01A | 激光模切裁片一体机 | 2 | 荆门 | 产能≥220PPM 一次良率：99.5% 故障率≤2% | 2021-08-30 | 200片/min | 99.5% | 1% | M6 | 延期 | 2020-11-10 | 2021-06-30 | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 已验收 | 张玄 | 严宗鑫 | / | 12-2系统验收流程已转至客户采购，已通知商务跟进中。 | 处理售后工作 | 因荆门疫情影响，现场调试人员被隔离在宿舍，耽搁一个月
59 | 亿纬 | 亿纬BM线 | JMLEDYW20B078（负极） | YWCN2006007 | F5-XJH202-01A | 激光模切裁片一体机 | 2 | 荆门 | 产能≥220PPM 一次良率：99.5% 故障率≤2% | 2021-08-30 | 200片/min | 99.5% | 1% | M6 | 延期 | 2020-11-10 | 2021-06-30 | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 已验收 | 张玄 | 严宗鑫 | / | 12-2系统验收流程已转至客户采购，已通知商务跟进中。 | 处理售后工作 | 因荆门疫情影响，现场调试人员被隔离在宿舍，耽搁一个月
60 | 亿纬 | 第五实验室 | JMLEYW18075 |  |  | 激光模切机 | 2 | 荆门 | 1.产能：≥1~30m/min 2.良率：≥99.5% 3.故障率：≤2% | 2021-06-30 | 30m/min | 99.5% | 1% | M6 | 正常 | / | / | / | / | 已验收 | 张玄 | 严宗鑫 | / | 设备已验收，已通知商务跟进中。
61 | 亿纬 | 亿纬THF项目 | JSLEDYW21B103 | HDS202103017 | F5-XJA213-01A | 激光模切机（单体） | 2 | 惠州 | 1.产能：≥1~70m/min 2.良率：≥99.5% 3.故障率：≤2% | 2022-02-28 | 60m/min | 95% | 3% | M6 | 正常 | 2021/7/29-4台 2021/8/5-2台 2021/8/15-2台 | 2022-02-28 |  | 2022-06-22 | 已验收 | 王声洪/张玄 | 严宗鑫 | / | 设备已验收，已通知商务跟进中。
62 | 亿纬 | 亿纬THF项目 | JSLEDYW21B104 | HDS202103017 | F5-XJA214-01A | 激光模切（单体） | 2 | 惠州 | 1.产能：≥1~70m/min 2.良率：≥99.5% 3.故障率：≤2% | 2022-02-28 | 60m/min | 95% | 3% | M6 | 正常 | 2021/7/29-4台 2021/8/5-2台 2021/8/15-2台 | 2022-02-28 |  | 2022-06-22 | 已验收 | 王声洪/张玄 | 严宗鑫 | / | 设备已验收，已通知商务跟进中。
63 | 亿纬 | 亿纬THF项目 | JSLEDYW21B105 | HDS202103017 | F5-XJC230-01A | 激光模切（一体机） | 6 | 惠州 | 1.产能：≥1~70m/min 2.良率：≥99.5% 3.故障率：≤2% | 2022-02-28 | 60m/min | 95% | 3% | M6 | 正常 | 2021/7/29-4台 2021/8/5-2台 2021/8/15-2台 | 2022-02-28 |  | 2022-06-22 | 已验收 | 王声洪/张玄 | 严宗鑫 | / | 设备已验收，已通知商务跟进中。
64 | 亿纬 | 亿纬THF项目 | JSLEDYW21B106 | HDS202103017 | F5-XJC231-01A | 激光模切（一体机） | 6 | 惠州 | 1.产能：≥1~70m/min 2.良率：≥99.5% 3.故障率：≤2% | 2022-02-28 | 60m/min | 95% | 3% | M6 | 正常 | 2021/7/29-4台 2021/8/5-2台 2021/8/15-2台 | 2022-02-28 |  | 2022-06-22 | 已验收 | 王声洪/张玄 | 严宗鑫 | / | 设备已验收，已通知商务跟进中。
65 | 亿纬 | 亿纬Q8项目 | JSLEDYW21B065 | DL202102024 | F5-XJA211-01A | 激光模切分切一体机 | 4 | 荆门 | 1.产能：≥1~60m/min 2.良率：≥99.5% 3.故障率：≤2% | 2021-12-24 | 60m/min | 95% | 3% | M6 | 正常 | 2021/9/8-4台 2021/9/10-4台 | 2021-12-24 |  | 2022-06-28 | 已验收 | 王声洪/张玄 | 严宗鑫 | / | 设备已验收，已通知商务跟进中。
66 | 亿纬 | 亿纬Q8项目 | JSLEDYW21B066 | DL202102024 | F5-XJA212-01A | 激光模切分切一体机 | 4 | 荆门 | 1.产能：≥1~60m/min 2.良率：≥99.5% 3.故障率：≤2% | 2022-04-30 | 60m/min | 95% | 3% | M6 | 正常 | 2021/9/8-4台 2021/9/10-4台 | 2022-04-30 |  | 2022-06-28 | 已验收 | 王声洪/张玄 | 严宗鑫 | / | 设备已验收，已通知商务跟进中。
67 | 亿纬 | 亿纬G11项目 | JSLEDYW21B194 | ecs202105029 | F5-XJC503-01A | 激光模切机 | 1 | 惠州 | 1.产能：雕刻工艺验收速度60m/min，其余无验收速度要求 2.良率：≥99.5% 3.故障率：≤2% | 2022-05-31 | 60m/min | 95% | 5% | M6 | 正常 | 2021-10-17 | 2022-05-31 |  |  | 已验收 | 王声洪/张玄 | 严宗鑫 |  | 已验收，商务对接回款中 | 1.配合协助客户生产、培训 2.问题点优化/整改 3.推进验收
68 | 亿纬 | 第五实验室 | JSLEDYW21B391 | DLS202107125 | F5-XJC259-01A | 激光模切分切一体机 | 1 | 荆门 | 1.产能：≥1~60m/min 2.良率：≥99.5% 3.故障率：≤2% | 2022-06-30 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | M6 | 正常 | 2021-12-20 | 2022-06-30 |  |  | 已验收 | 张玄 | 严宗鑫 |  | 已验收，商务对接回款中 | 设备提速、陪产，收集验收数据
69 | 亿纬 | 第五实验室 | JSLEDYW21B392 | DLS202107125 | F5-XJC260-01A | 激光模切分切一体机 | 1 | 荆门 | 1.产能：≥1~60m/min 2.良率：≥99.5% 3.故障率：≤2% | 2022-06-30 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | M6 | 正常 | 2021-12-20 | 2022-06-30 |  |  | 已验收 | 张玄 | 严宗鑫 |  | 已验收，商务对接回款中 | 设备提速、陪产，收集验收数据
70 | 亿纬 | H3 | JSLEDYW21B393 | DLS202108056 | F5-XJA215-01 | 激光模切机 | 1 | 荆门 | 1.产能：≥1~60m/min 2.良率：≥99.5% 3.故障率：≤2% | 2022-06-30 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | M6 | 正常 | 2021-12-20 | 2022-06-30 |  |  | 已验收 | 张玄 | 严宗鑫 |  | 已验收，商务对接回款中 | 设备提速、陪产，收集验收数据
71 | 亿纬 | H3 | JSLEDYW21B394 | DLS202108056 | F5-XJA216-01 | 激光模切机 | 1 | 荆门 | 1.产能：≥1~60m/min 2.良率：≥99.5% 3.故障率：≤2% | 2022-06-30 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | M6 | 正常 | 2021-12-20 | 2022-06-30 |  |  | 已验收 | 张玄 | 严宗鑫 |  | 已验收，商务对接回款中 | 设备提速、陪产，收集验收数据
72 | 科信 | 科信模切机 | JSLEDKX21B214 | KX202107068 | F5-XJC253-01A | 激光模切分条一体机 | 4 | HZ | 1,优率,≥99.5% 2,故障率≤2% 3,分切速度：60m/min | 2022-12-30 | 60m/min | 99.5% | 1% | M6 | 正常 | 2022-12-30 | 2022-12-30 |  |  | 已验收 | 张玄 | 曾敬 |  | 已验收，商务对接回款中 | 设备提速、陪产，收集验收数据
73 | 科信 | 科信模切机 | JSLEDKX21B215 | KX202107068 | F5-XJC254-01A | 激光模切分条一体机 | 4 | HZ | 1,优率,≥99.5% 2,故障率≤2% 3,分切速度：60m/min | 2022-12-30 | 60m/min | 99.5% | 1% | M6 | 正常 | 2022-12-30 | 2022-12-30 |  |  | 已验收 | 张玄 | 曾敬 |  | 已验收，商务对接回款中 | 设备提速、陪产，收集验收数据
74 | 蜂巢 | 蜂巢三期3线模切机（负极） | JSLEDCC21B107 |  | F5-XJH304-01A | 模切裁断一体机（负极） | 6 | 常州 | 1.产能：150PPM 2.良率：99% 3.故障率：≤2% | 2023-06-01 |  |  | 未统计 | M6 | 正常 | 2021-05-05 | 2021-11-15 | 2022-04-30 | 2023-05-31 | 已验收 | 汤跃幸 | 韩俊玲 | 1.客户需求下备品一套悬空切组件方便，已下单，5月份验收进行赠送---责任人，曾敬 2.正负极10台设备放卷侧亚克力板需要更换，已协调借料，同步让设计进行下单----责任人，文顺强，李锦洲 3.客户需求夜班人力在6月底，验收后留一人半年时间---责任人，高泽沿 | 已验收 | 设备稳定生产
75 | 蜂巢 | 蜂巢三期3线模切机（负极） | JSLEDCC21B108 |  | F5-XJH304-01A | 模切裁断一体机（正极） | 6 | 常州 | 1.产能：150PPM 2.良率：99% 3.故障率：≤2% | 2023-06-01 |  |  | 未统计 | M6 | 正常 | 2021-05-05 | 2021-11-15 | 2022-04-30 | 2023-05-31 | 已验收 | 汤跃幸 | 韩俊玲 | 1.客户需求下备品一套悬空切组件方便，已下单，5月份验收进行赠送---责任人，曾敬 2.正负极10台设备放卷侧亚克力板需要更换，已协调借料，同步让设计进行下单----责任人，文顺强，李锦洲 3.客户需求夜班人力在6月底，验收后留一人半年时间---责任人，高泽沿 | 已验收 | 设备稳定生产
76 | 中航 | 正极激光模切分条一体机-正机 | JSLEDZH21B435 | ZC1000202112070024 | F5-XJC604-01A | 正极激光模切分条一体机-正机 | 4 | 常州 | 1、产能：70m/min 2、良率：99.8% 3、故障率：2% |  |  |  |  | M6 | 正常 | 2022-02-23 | 2022-12-25 |  |  | 已验收 | 喻肖 | 刘嘉琪 | 1.场镜验证已完成，客户觉得满意，需要进行横展，需商务介入同意是否可以下单横展---责任人，刘嘉琪 2.C3线进行侧厚卷径改造，已评估成本给到商务刘嘉琪 3.废料机积粉与溧阳设备问题点相同，此问题点暂时无方案整改，需与客户进行条件商谈 4.人力需求更换夜班人员并白班人员2人留守半年---责任人，高泽沿 | 验收单已签字，已验收完成，条件后续再谈 | 1、推进设备验收；
77 | 中航 | 正极激光模切分条一体机-反机 | JSLEDZH21B436 | ZC1000202112070024 | F5-XJC605-01A | 正极激光模切分条一体机-反机 | 5 | 常州 | 1、产能：70m/min 2、良率：99.8% 3、故障率：2% |  |  |  |  | M6 | 正常 | 2022-02-23 | 2022-12-25 |  |  | 已验收 | 喻肖 | 刘嘉琪
78 | 中航 | 负极激光模切分条一体机-正机 | JSLEDZH21B437 | ZC1000202112070024 | F5-XJC606-01A | 负极激光模切分条一体机-正机 | 5 | 常州 | 1、产能：70m/min 2、良率：99.8% 3、故障率：2% |  |  |  |  | M6 | 正常 | 2022-02-18 | 2022-12-25 |  |  | 已验收 | 喻肖 | 刘嘉琪
79 | 中航 | 负极激光模切分条一体机-反机 | JSLEDZH21B438 | ZC1000202112070024 | F5-XJC607-01A | 负极激光模切分条一体机-反机 | 4 | 常州 | 1、产能：70m/min 2、良率：99.8% 3、故障率：2% |  |  |  |  | M6 | 正常 | 2022-02-21 | 2022-12-25 |  |  | 已验收 | 喻肖 | 刘嘉琪
80 | 兰钧 | 兰钧一台打样机 | JSLEDLJ21B204 | SHLJ-PT0-2021051701 | F5-XJC252-01A | 激光模切机 | 1 | 上海 | 1.产能：40m/min 2.良率：99.5% 3.故障率：≤2% |  |  |  |  | M6 | 正常 | 2021-05-31 | 2021-11-09 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 已验收 | 吴尚平 | 严宗鑫
81 | 兰钧 | 兰钧一期-6台模切机 | JSLEDLJ21B111 | YQKJ-20210324 | F5-XJC236-01A | 激光模切分条一体机（正极） | 6 | 嘉善 | 1.产能：70m/min 2.良率：99.5% 3.故障率：≤2% |  | 70m/min | 99.8% | 1.5% | M6 | 正常 | 2021-12-05 | 2022-06-05 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 已验收 | 吴尚平 | 严宗鑫
82 | 兰钧 | 兰钧一期-7台模切机 | JSLEDLJ21B112 | YQKJ-20210324 | F5-XJC237-01A | 激光模切分条一体机（负极） | 7 | 嘉善 | 1.产能：60m/min 2.良率：99.5% 3.故障率：≤2% |  | 60m/min | 99.8% | 1.5% | M6 | 正常 | 2021-12-05 | 2022-06-05 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 已验收 | 吴尚平 | 严宗鑫

## 小型增值改造及配件项目
小型增值改造及配件项目
序号 | 客户名称 | 下单项目号 | PO编号 | 成品编码 | 项目名称 | 设备数量 | 项目阶段 | 立项时间 | 计划发货时间 | 第二次计划发货时间 | 实际发货时间 | 计划验收 时间 | 第二次计划验收时间 | 实际验收 时间 | 发货状态 | 项目经理 | 业务 负责人 | 关键问题或风险点 | 项目进度更新 | 工作计划 | 备注 | 原设备名称 | 原设备项目号 | 增值类型
1 | 温州瑞浦 | SZLESRP21B030 | REPT-HMX-20210223 | B01-012336A | 备品 | 1 | M5 | 2021-02-23 | 2021-07-10 |  | 2021-07-13 |  |  | 2021-07-13 | 已发货 | 胡嘉贺/王泽军 | 严宗鑫 | 暂无 | 3/15已完成设计下单 |  |  |  |  | 3台机的备品
2 | 温州瑞浦 | SZLESRP21B031 | REPT-HMX-20210223 | B01-012337A | 超声波除尘 | 1 | M5 | 2021-02-23 | 2021-07-10 |  | 2021-07-13 |  |  | 2021-07-13 | 已发货 | 胡嘉贺/王泽军 | 严宗鑫 | 暂无 | 3/15已完成设计下单 |  |  |  |  | 1台机配的超声波
3 | 温州瑞浦 | SZLESRP20B024 | REPT-HMX-20210126 | B01-012316A | 备品 | 1 | M5 | 2021-02-07 | 2021-07-10 |  | 2021-07-13 |  |  | 2021-07-13 | 已发货 | 胡嘉贺/王泽军 | 严宗鑫 | 暂无 | 3/15已完成设计下单 |  |  |  |  | 19台机的备品
4 | 温州瑞浦 | SZLESRP21B046 | RPNY-FL-2021020202 | 19177-M2401-53-405B | 皮带 | 54 | M6 | 2021-03-22 | 2021-04-30 |  | 2021-04-29 |  |  | 2021-04-29 | 已发货 | 胡嘉贺/王泽军 | 严宗鑫 |  | 送货单客户签核盖章中 4/29：剩余52pcs已发出 4/22：已发2pcs至客户现场验证 4/15品检不良退货返修 3/25已完成设计下单 |  |  |  |  | 瑞浦1期客户购买皮带备品
5 | 温州瑞浦 | SZLESRP21B075 | RPNY-FL-2021050708 |  | 分切刀片 | 130 | M6 | 2021-05-23 | 2021-07-10 |  | 2021-07-05 |  |  | 2021-07-05 | 已发货 | 胡嘉贺/王泽军 | 严宗鑫 |  | 7-5已到伍鹏现场 已齐料，待领料发货 6-2完成下单进系统 5-23立项，设计确认图纸中，待下单
6 | 温州瑞浦 | SZLESRP21B078 | RPNY-FL-2021043002 |  | 备品-RPNY-FL-2021043002-2 | 120 | M6 | 2021-05-25 | 2021-07-10 |  | 2021-07-06 |  |  | 2021-07-06 | 已发货 | 胡嘉贺/王泽军 | 严宗鑫 |  | 7-6已发货 6-2完成下单进系统 5-23立项，设计确认图纸中，待下单
7 | 温州瑞浦 | SZLESRP21B150 | RPNY-FL-2021072809 |  | 备品-RPNY-FL-2021072809 | 190 | M6 | 2021-08-25 | 2021-09-14 | 2021-10-13 | 2021-10-13 |  |  | 2021-10-13 | 已发货 | 胡嘉贺/王泽军 | 严宗鑫 | 透板23号收20，限电，10-13江门发30 | 8-25立项，8-27设计下单,已发货
8 | 温州瑞浦 | JSLEWRP21B460-01 | REPT-HMX-2021092201 | B01-013129A | RP460废料收集箱正机正向 | 10 | M4 | 2021-11-11 | 2021-12-15 | 2022/2/30 |  |  |  |  | 已发货 | 胡嘉贺/程群洁 | 严宗鑫 |  | 设备订单新增的附属项目号，随设备一起发
9 | 温州瑞浦 | JSLEWRP21B460-02 | REPT-HMX-2021092201 | B01-013130A | RP460废料收集箱正机反向 | 2 | M4 | 2021-11-11 | 2021-12-15 | 2022/2/30 |  |  |  |  | 已发货 | 胡嘉贺/程群洁 | 严宗鑫 |  | 设备订单新增的附属项目号，随设备一起发
10 | 温州瑞浦 | JSLEWRP21B461-01 | REPT-HMX-2021092201 | B01-013131A | RP461废料收集箱反机正向 | 10 | M4 | 2021-11-11 | 2021-12-15 | 2022/2/30 |  |  |  |  | 已发货 | 胡嘉贺/程群洁 | 严宗鑫 |  | 设备订单新增的附属项目号，随设备一起发
11 | 温州瑞浦 | JSLEWRP21B461-02 | REPT-HMX-2021092201 | B01-013132A | RP461废料收集箱反机反向 | 2 | M4 | 2021-11-11 | 2021-12-15 | 2022/2/30 |  |  |  |  | 已发货 | 胡嘉贺/程群洁 | 严宗鑫 |  | 设备订单新增的附属项目号，随设备一起发
12 | 温州瑞浦 | SZLESRP21B203 | RPNY-FL-2021091701 | ZCLBF3 1020 | 备品-RPNY-FL-2021091701 | 13 | M6 | 2021-10-18 | 2021-11-18 |  | 2021-12-17 | 2021-11-18 |  |  | 已发货 | 胡嘉贺/向爱群 | 严宗鑫 | / | 10/18申请立项，10/19拿到项目号，设计上传PLM完成；11/2销管完成下单，11/20直发一台到现场 |  |  |  | JMLERP19177 | 配件
13 | 温州瑞浦 | SZLESRP21A192 | RPNY-FL-2021072809 |  | 备品PO | 10 | M6 | 2021-11-02 | 2021-11-30 |  | 2021-12-01 | 2021-11-30 |  |  | 已发货 | 胡嘉贺/向爱群 | 严宗鑫 |  | 走OA下单，预计2021/11/30到货，包胶压轮10pcs |  |  |  | / | 配件
14 | 温州瑞浦 | SZLESRP21B222 | RPNY-FL-2021081802 | / | 备品-RPNY-FL-2021081802 | 520 | M6 | 2021-11-03 | 2021-12-03 |  | 2021-12-27 | 2021-12-03 |  |  | 已发货 | 胡嘉贺/向爱群 | 严宗鑫 | / | 11/3申请立项，11/5上传PLM完成，下单完成 |  |  |  | JMLERP19177 | 配件
15 | 温州瑞浦 | JSLEWRP21B004-01 | 暂无，先做后补单 |  | 激光工位维修 | 1 | M3 | 2022-02-10 | 2022-03-10 | [5 empty] | 已发货 | 胡嘉贺/王泽军 | 范玉龙 |  | 1-17已借用大二期项目物料改善，现补单采购 |  |  |  | JSLEDRP21B004 | 半成品
16 | 温州瑞浦 | JSLEWRP19B177-01 | REPT-HMX-2022032401 | B01-013555A | 激光工位改造 | 4 | M2 | 2022-03-26 | 2022-05-01 | [5 empty] | 已发货 | 胡嘉贺 | 范玉龙 |  | 设计失误，设变后继续改造（唐基聃） 7/7已再次评审，基本方案通过 采购已抛单-最晚8/27交期-需提拉 |  |  |  | JMLERP19177 | 半成品
17 | 温州瑞浦 | SZLESRP22B071 | REPT-HMX-2022030701 | / | 上下料小车 | 22 | M6 | 2022-03-22 | 2022-04-30 | 2022-05-19 | 2022-05-19 |  |  |  | 已发货 | 胡嘉贺 | 范玉龙 |  | 5月中旬交付（5/19已发货） |  |  |  |  | 外购成品
18 | 温州瑞浦 | JSLEWRP19B177-02 | REPT-HMX-2022032401 | B01-013749A | 激光工位改造 | 2 | M2 | 2022-03-26 | 2022-05-01 | [5 empty] | 已发货 | 胡嘉贺 | 范玉龙 |  | 设计失误，设变后继续改造（唐基聃） 7/7已再次评审，基本方案通过 采购已抛单-最晚8/27交期-需提拉 |  |  |  | JMLERP19177 | 半成品
19 | 保定风帆 | / | / |  | 极耳切割工艺改造 | 1 | [8 empty] | 已报价 | 胡嘉贺 | 马宇飞 |  | 客户需求明确，方案已确定
20 | 贛锋 | SZLESGF21B101 | PI1071-202103-466 |  | 牵引胶辊 | 4 | M5 | 2021-04-08 | 2021-05-18 |  | 2021/5/26 2021/4/24 | 不涉及验收 |  |  | 已发货 | 周利维 | 韩婧 | 无 | 已发货，物料已转交给客户 6/23申请进行项目信息变更 7/1待056项目一起处理出库手续，送货单已发往现场，出差在外，7/19号找客户签核 | 无 | 无
21 | 贛锋 | SZLESGF21B056 | PI1071-202103-466 |  | 炫硕吸废料结构 | 2 | M5 | 2021-04-08 | 2021-05-18 |  | 2021/5/26 2021/4/24 | 不涉及验收 |  |  | 已发货 | 周利维 | 韩婧 | 无 | 已发货，物料已转交给客户 6/23申请进行项目信息变更 7/1待处理半成品入+P3:S3库后做出库手续，送货单已发往现场，出差在外，7/19号找客户签核 | 无
22 | 贛锋 | SZLEWGF18B011-01 | PI1071-202107-437 |  | 1#车间海目星激光模切设备改造 | 2 | M3 | 2021-08-12 | 2021-10-08 |  | 2021-10-16 | 2022-04-30 |  |  | 已发货 | 周利维 | 韩婧 | 暂无 | 1、8/12.开始立项 2、8/1下单完成，因部分物料问流程退回8/19号重下 3、11项物料返修中，全部物料预计9/26齐料； 4、物料4款返修中，其它物料到齐，预计10/9启动厂内组装； 5、10/14组装完成95%，预计10/15发货 6、10/16号发现场，现场10/18号下午收货，10/19号启动改造。截止10/21号，负极改造完成80%。预计10/22 启动现场调试。正极改造为开始； 7、设备生产中，但不稳定，带边角料情况严重。预计11/11整改完成初步达到可带料生产状态； 8、截止11/11号，整改主题功能完成80%。设备能满足当前生产要求，逐步完善细节问题； 9、负极改造基本完成。需解决偶发上传激光失败的情况； 10、截止11/26，改造机台稳步生产中，改造效果初步满足预期。 11、负极改造完成，正极改造未启动； 12、预计月底启动正极改造； 13、已和客户确认12/31号启动改造，计划周期14天; 14、改造进行中，机构改造完成，速度150，需解决设备造成的断带问题; 15、改造完成，1/13号人力回归二期。遗留堵料问题，偶尔切不断问题待整改； 16、截止3/13号切不断问题整改完成，无异常反馈； | 1、稳定生产
23 | 贛锋 | SZLESGF21B184 | CD1071@21091931314 |  | 贛锋3厂皮带导向板采购 | 13 | M5 | 2021-09-22 | 2021-10-21 |  | 2021-10-12 | 不涉及验收 |  |  | 已发货 | 周利维 | 韩婧 |  | 1、10/10已发货； | 无
24 | 赣峰 | SZLEWGF20B095 | PI1071-202011-058 | B01-012013A | 赣锋炫硕改造 | 1 | M6 | 2021-04-30 | 2020-12-16 | \ | 2021-10-30 | 2021-12-30 | 延期 | 2022-01-31 | 已验收 | 周利维 | 韩婧 | 无 | 1. 11/11号下单完成 2. 12/10号启动模组装配 3. 12/15号开始发现场，物料12/18号到齐 4. 负极12/26改造完成，正极机台生产中，客户告知12/30开始改造 5、12/31号改造基本完成 6、3/12生产中，无进一步问题反馈 | 无 | 改造其它厂商设备
25 | 赣峰 | SZLEWGF20B096 | PI1071-202011-058 | B01-012014A | 赣锋炫硕改造 | 1 | M6 | 2021-04-30 | 2020-12-16 | \ | 2021-10-30 | 2021-12-30 | 延期 | 2022-01-31 | 已验收 | 周利维 | 韩婧 | 无 | 1. 11/11号下单完成 2. 12/10号启动模组装配 3. 12/15号开始发现场，物料12/18号到齐 4. 负极12/26改造完成，正极机台生产中，客户告知12/30开始改造 5、12/31号改造基本完成 6、3/12生产中，无进一步问题反馈 | 无 | 改造其它厂商设备
26 | 赣峰 | SZLESGF22B124 | CD1071@22042508750 | 无 | 平皮带 | 2 | M5 | 2022-05-23 | 2022-06-23 |  |  | 不涉及验收 |  |  |  | 周利维 | 胡鑫 |  | T100已下单，但需要改项目号
27 | 赣峰 | JSLEWGF21B197-01 | 无 | B01-013788A | 放卷单纠偏改双纠偏 | 1 | M3 | 2022-04-14 | 2022-06-30 |  |  | 不涉及验收 |  |  |  | 周利维 | 胡鑫 |  | 先下1套，5/18再下后面15套
28 | 万华 | SZLESWH22B058 | HT-4500325471 |  | 增值请购一台喷粉器，型号：VL-PFQ-35L-T | 1 | M1 | 2022-03-17 | 2022-04-30 | [5 empty] | 未发货 | 谢恒苹 | 陈秋云 | 暂无 | 3月17号收到客户订单，3月24号已邮件知会销管在PLM系统建请购需求，待工程发布物料请购需求。 |  |  | 万华模切改造机 |  | 配件
29 | 瑞浦 | SZLESRP22B147 | RPNY-FL-2022051708 |  | 备件 | 1 | M3 | 2022-06-17 | 2022-06-30 |  |  | 不涉及验收 |  |  |  | 胡嘉贺 | 范玉龙 |  | 销管已上单，待采购回料，大部分7/25前
30 | 赣峰 | SZLESGF22B192 | CD1071@22071917354 | 无 | 备品备件 | 64 | M3 | 2022-07-29 | 2022-08-30 |  |  | 不涉及验收 |  |  |  | 胡嘉贺 | 胡鑫 |  | 销管已上单，待采购回料
31 | 蜂巢 | JSLEWCC21B107-01 |  | B01-014843A | 2021-CC-常州-激光模切机-增值改造 | 1 | M5 | 2022-11-22 | 2022-11-29 |  | 2022-11-29 | 随着蜂巢金坛三期一起验收 |  |  | 已发货 | 汤跃幸 | 李秀文 | 暂无风险 | 已改造完成，陪产中 | 验收随金坛三期一起验收 |  | 2021-CC-常州-激光模切机 | JSLEDCC21B107 | 半成品
32 | 蜂巢 | JSLEWCC21B108-01 |  | B01-014844A | 2021-CC-常州-激光模切机-增值改造 | 1 | M5 | 2022-11-22 | 2022-11-29 |  | 2022-11-29 | 随着蜂巢金坛三期一起验收 |  |  | 已发货 | 汤跃幸 | 李秀文 | 暂无风险 | 已改造完成，陪产中 | 验收随金坛三期一起验收 |  | 2021-CC-常州-激光模切机 | JSLEDCC21B108 | 半成品
33 | 力神 | JSEND18311-03 |  | B01-015235A | 2018-中国青岛-一出二激光切-增值改造 | 5 | M5 | 2023-02-16 | [6 empty] | 已发货 | 汤跃幸 | 李珍珍 | 客户款项未付 | 已改造完成
34 | 卫蓝 | JSLEWWL21B199-01 |  |  |  |  | M5

## 配件类（2022.7-至今）
序号 | 客户名称 | 下单项目号 | PO编号 | 项目名称 | 设备数量 | 立项时间 | 计划发货时间 | 实际发货时间 | 发货状态 | 项目经理 | 业务 负责人 | 项目进度更新
1 | 亿纬 | SZLESYW22B160 | 4500532311 | 备品 | 3 | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-08-09 | 已发货 | 张玄 | 范玉龙 | 8月10号已通知发货
2 | 亿纬 | SZLESYW22B159 | 4500532821 | 备品 | 4 | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-08-09 | 已发货 | 张玄 | 范玉龙 | 8月10号已通知发货
3 | 亿纬 | SZLESYW22B171 | 4500528287 | 备品 | 14 | 2022-07-06 | 2022-08-31 | 2022-08-09 | 已发货 | 张玄 | 范玉龙 | 8月10号已通知发货
4 | 亿纬 | SZLESYW22B170 | 4500530794 | 备品 | 310 | 2022-07-06 | 2022-08-31 | 2022-08-09 | 已发货 | 张玄 | 范玉龙 | 8月10号已通知发货
5 | 亿纬 | SZLESYW22B169 | 4500538434 | 备品 | 2 | 2022-07-06 | 2022-08-06 | 2022-09-01 | 已发货 | 张玄 | 范玉龙 | 9月1号已通知发货
6 | 亿纬 | SZLESYW22B167 | 4500538583 | 备品 | 10 | 2022-07-06 | 2022-08-31 | 2022-08-09 | 已发货 | 张玄 | 范玉龙 | 8月10号已通知发货
7 | 亿纬 | SZLESYW22B178 | 4500543203 | 备品 | 4 | 2022-07-14 | 2022-08-31 | 2022-08-09 | 已发货 | 张玄 | 范玉龙 | 8月15号已通知发货
8 | 亿纬 | SZLESYW22B164 | 4500535629 | 增加备品(原Q10)物料 | 14 | 2022-07-20 | 2022-08-31 | 2022-08-17 | 已发货 | 张玄 | 范玉龙 | 8月10号已通知发货
9 | 亿纬 | SZLESYW22B187 | 4500516062 | 增加备品(原Q10)物料 | 6 | 2022-07-20 | 2022-08-31 | 2022-09-08 | 已发货 | 张玄 | 范玉龙 | 8月10号已通知发货
10 | 亿纬 | SZLESYW22B163 | 4500523319 | 增加备品(原Q10)物料 | 170 | 2022-07-20 | 2022-08-31 | 2022-08-26 | 已发货 | 张玄 | 范玉龙 | 8月26已经通知发货
11 | 亿纬 | SZLESYW22B214 | 4500540209 | 备品 | 4 | 2022-08-24 | 2022-09-30 | 2022-09-13 | 已发货 | 张玄 | 范玉龙 | 9-13已通知发货
12 | 亿纬 | JSLEWYW20B240-01 | 202207290255 | 风刀除尘 | 1 | 2022-08-16 | 2022-09-25 | 2022-09-19 | 已发货 | 张玄 | 范玉龙 | 9-19已经通知发货
13 | 亿纬 | SZLESYW22B221 | 4500554929 | 备品 | 37 | 2022-08-30 | 2022-09-20 | 2022-09-19 | 已发货 | 张玄 | 范玉龙 | 9-29通知发货
14 | 亿纬 | SZLESYW22B204 | 4500547048 | 增加备品(原Q10)物料-3寸气涨轴 | 2 | 2022-08-16 | 2022-09-23 | 2022-10-19 | 已发货 | 张玄 | 范玉龙 | 10月19通知发货
15 | 亿纬 | SZLESYW22B219 | 4500556005 | 增加备品(原Q10)物料-3寸气涨轴 | 2 | 2022-08-28 | 2022-10-11 | 2022-10-19 | 已发货 | 张玄 | 范玉龙 | 10月19通知发货
16 | 亿纬 | SZLESYW22B216 | 4500553820 | 增加备品(原Q10)物料-场镜 | 1 | 2022-08-25 | 2022-10-11 | 2022-10-19 | 已发货 | 张玄 | 范玉龙 | 10月19通知发货
17 | 亿纬 | SZLESYW22B229 | 4500563103 | 备品 | 15 | 2022-09-19 | 2022-11-08 | 2022-10-28 | 已发货 | 张玄 | 范玉龙 | 10月28通知发货
18 | 亿纬 | SZLESYW22B249 | 4500571558 | 打孔皮带 | 6 | 2022-09-30 |  | 2022-10-28 | 已发货 | 张玄 | 曾敬 | 10月28通知发货
19 | 亿纬 | JSLEWYW20B240-02 | 4500553820 | 备品 | 2 | 2022-08-25 | 2022-10-11 | 2022-11-03 | 已发货 | 张玄 | 范玉龙 | 11月3号通知发货
20 | 亿纬 | SZLESYW22B230 | 4500563205 | 备品 | 80 | 2022-09-19 | 2022-11-08 | 2022-11-03 | 已发货 | 张玄 | 范玉龙 | 11月3号通知发货
21 | 亿纬 | SZLESYW22B250 | 4500574249 | 激光器 | 1 | 2022-09-30 |  | 2022-11-03 | 已发货 | 张玄 | 曾敬 | 11月3号通知发货
22 | 亿纬 | SZLESYW22B248 | 4500571491 | 原Q7备件 | 12 | 2022-09-30 |  | 2022-11-09 | 已发货 | 张玄 | 曾敬 | 11/9通知发货
23 | 亿纬 | SZLESYW22B277 | 4500579702 | 备品 | 9 | 2022-09-21 |  | 2022-11-09 | 已发货 | 张玄 | 曾敬 | 11/9通知发货
24 | 惠州亿纬 | SZLESYW22B253 | 4500567862 | 备件 | 6 | 2022-09-23 |  | 2022-11-14 | 已发货 | 张玄 | 马宇飞 | 11/14全部出货
25 | 亿纬 | SZLESYW22B251 | 4500574296 | 原Q7备件 | 36 | 2022-09-30 |  | 2022-11-16 | 已发货 | 张玄 | 曾敬 | 11/16通知发货
26 | 亿纬 | SZLESYW22B276 | 4500579635 | 备品 | 2 | 2022-09-21 |  | 2022-11-16 | 已发货 | 张玄 | 曾敬 | 11/16通知发货
27 | 亿纬 | SZLESYW22B294 | 4500583768 | 原Q10备件 | 3 | 2022-10-31 |  | 2022-11-22 | 已发货 | 张玄 | 曾敬 | 11/22通知发货
28 | 宁德CATL | SZLESCA22B212 | 4300932233 | 备件 | 1 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-09-20 | 已发货 | 夏成朋 | 董凡 | 已完成发货
29 | 宁德CATL | SZLESCA22B224 | 4300948247 | 备件-上吸附片 | 4 | 2022-09-02 | 2022-09-30 | 2022-09-23 | 已发货 | 夏成朋 | 董凡 | 10-8已经发出
30 | 宜宾CATL | SZLESCA22B228 | 4300958079 | 备件-毛刷筒 | 20 | 2022-09-13 | 2022-09-30 | 2022-10-08 | 已发货 | 付绍建 | 董凡 | 10月8号通知发货
31 | 宜宾CATL | SZLESCA22B232 | 4300967251 | 备件-振镜 | 1 | 2022-09-19 | 2022-10-15 | 2022-10-08 | 已发货 | 付绍建 | 董凡 | 10月8号通知发货
32 | 宁德CATL | JSLEWCA21B109-02 | 4300956581 | 备件-磁力辊 | 3套 | 2022-09-14 | 2022-10-08 | 2022-10-25 | 已发货 | 夏成朋 | 董凡 | 10月25通知发货
33 | 宜宾CATL | SZLESCA22B246 | 4300980697 | 备件-毛刷筒 | 40 | 2022-09-28 | 2022-10-09 | 2022-10-26 | 已发货 | 付绍建 | 董凡 | 10月26已通知发货
34 | 宜宾CATL | SZLESCA22B234 | 4300967243 | 备件-加强筋胶辊 | 2 | 2022-09-19 | 2022-10-20 | 2022-11-03 | 已发货 | 付绍建 | 董凡 | 11/3通知发货
35 | 宜宾CATL | SZLESCA22B252 | 4300986711 | 备件-毛刷筒 | 20 | 2022-10-08 | 2022-10-28 | 2022-11-07 | 已发货 | 付绍建 | 董凡 | 11月7号通知发货
36 | 蜂巢 | SZLESCC22B126 | W.PO.2205.0000383 | 无锡蜂巢加强筋增值 | 7 | 2022-05-23 | 2022-07-07 | 2022-08-25 | 已发货 | 刘腾飞 | 刘娜 | 已经通知发货
37 | 蜂巢 | SZLESCC22B127 | FE.PO.2203.0000433 | 金坛蜂巢L6增值配件 | 40 | 2022-05-28 | 2022-06-15 | 2022-09-07 | 已发货 | 刘腾飞 | 刘娜 | 9月7已经通知发货
38 | 蜂巢 | SZLESCC22B143 | FE.PO.2206.0000157 | 金坛蜂巢一期增值项目 | 1 | 2022-06-08 | 2022-07-20 | 2022-08-09 | 已发货 | 刘腾飞 | 刘娜 | 已经通知发货
39 | 蜂巢 | SZLESCC22B144 | FE.PO.2206.0000157 | 金坛蜂巢一期增值项目 | 1 | 2022-06-08 | 2022-07-20 | 2022-08-09 | 已发货 | 刘腾飞 | 刘娜 | 已经通知发货
40 | 蜂巢 | SZLESCC22B145 | FE.PO.2206.0000157 | 金坛蜂巢一期增值项目 | 1 | 2022-06-08 | 2022-07-20 | 2022-08-09 | 已发货 | 刘腾飞 | 刘娜 | 已经通知发货
41 | 蜂巢 | SZLESCC22B146 | FE.PO.2206.0000157 | 金坛蜂巢一期增值项目 | 1 | 2022-06-08 | 2022-07-20 | 2022-08-09 | 已发货 | 刘腾飞 | 刘娜 | 已经通知发货
42 | 蜂巢 | SZLESCC22B193 | FE.PO.202207.0000309 | 金坛二期增值物料 | 44 | 2022-07-19 | 2022-09-15 | 2022-09-13 | 已发货 | 刘腾飞 | 刘娜 | 9-13已经通知发货
43 | 蜂巢 | SZLESCC22B241 | FW.PO.202209.0000068 | 金坛蜂巢L6增值配件 | 60 | 2022-09-21 | 10月15 | 2022-10-24 | 已发货 | 刘腾飞 | 刘娜 | 10月24通知发货
44 | 蜂巢 | SZLESCC22B243 | FW.PO.202209.0000200 | 金坛蜂巢L6增值配件 | 15 | 2022-09-21 | 10月15 | 2022-10-24 | 已发货 | 刘腾飞 | 刘娜 | 10月24通知发货
45 | 蜂巢 | SZLESCC22B242 | FW.PO.202209.0000084 | 金坛蜂巢L6增值配件 | 3 | 2022-09-21 | 10月15 | 2022-11-04 | 已发货 | 刘腾飞 | 刘娜 | 11月4号通知发货
46 | 马鞍山蜂巢 | SZLESCC22B257 | NW.PO.202209.0000273 | 马鞍山蜂巢备件 | 30 | 2022-10-12 |  | 2022-11-11 | 已发货 | 刘腾飞 | 刘娜 | 11、11通知出货
47 | 无锡蜂巢 | SZLESCC22B300 | FW.PO.202210.0000419 | 光源控制器 | 4 | 2022-11-02 |  |  | 已发货 | 徐翌尧 | 刘娜 | 11月5号已经发货到客户现场
48 | 常州蜂巢 | SZLESCC22B293 | FE.PO.202210.0000353 | 皮带轴 | 20 | 2022-10-28 |  | 2022-11-24 | 已发货 | 刘腾飞 | 刘娜 | 11/24通知发货
49 | 兰钧 | SZLESLJ22B202 | 101-PO-20220804-009 | 备件 | 23 | 2022-08-17 | 2022-09-10 | 2022-09-13 | 已发货 | 吴尚平 |  | 9-13已经通知发货
50 | 赣锋 | JSLEWGF20B118-02 | CD1071@22082221281 | 吸废料结构 | 1 | 2022-09-21 |  | 2022-11-09 | 已发货 | 胡嘉贺 |  | 11/9通知发货
51 | 赣锋 | JSLEWGF20B118-03 | CD1071@22082221281 | 吸废料结构 | 1 | 2022-09-21 |  | 2022-11-09 | 已发货 | 胡嘉贺 |  | 11/9通知发货
52 | 赣锋 | SZLESGF22B225 | CD1071@22082221281 | 大族振镜 | 1 | 2022-09-21 |  | 2022-10-19 | 已发货 | 胡嘉贺 |  | 10月19已通知发货
53 | 嘉善兰均 | SZLESLJ22B278 | 101-PO-20221018-005 | 皮带调节块 | 8 | 2022-10-21 |  | 2022-11-10 | 已发货 | 吴尚平 | 梁浩 | 11月10号通知发货
54 | 卫蓝 | SZLESWL22B255 | ZJ01.CJ.05241 | 备件 | 14 | 2022-10-10 |  | 2022-11-11 | 已发货 | 徐翌尧 | 段鹏 | 11/11通知发货
55 | 瑞浦 | SZLESRP22B230 | RPNY-FL-2022090604 | 备件 | 217 | 2022-09-09 |  | 2022-11-22 | 已发货 | 胡嘉贺 | 范玉龙 | 11/22下的全部出完
56 | 瑞浦 | SZLESRP22B259 | RPNY-FL-2022101002 | 纠偏器 | 1 | 2022-10-12 |  | 2022-11-24 | 已发货 | 胡嘉贺 | 范玉龙 | 11/24通知打单
57 | 洛阳中航 | SZLESZH22B270 | 5200000679 |  | 4 | 2022-10-18 |  |  | 已发货 | 喻肖 | 万鹏鹏 | 11月1号通知发货
58 | 洛阳中航 | SZLESZH22B271 | 5200000741 |  | 48 | 2022-10-18 |  |  | 已发货 | 喻肖 | 万鹏鹏 | 11-14已到现场
59 | 洛阳中航 | SZLESZH22B272 | 5200000786 |  | 2 | 2022-10-18 |  |  | 已发货 | 喻肖 | 万鹏鹏 | 11月4号通知发货
60 | 洛阳中航 | SZLESZH22B268 | 4200007523 |  | 50 | 2022-10-18 |  |  | 已发货 | 喻肖 | 万鹏鹏 | 11-14已到现场
61 | 洛阳中航 | SZLESZH22B264 | 5200000243 |  | 16 | 2022-10-18 |  |  | 已发货 | 喻肖 | 万鹏鹏 | 11/18已经通知出货
62 | 亿纬 | JSLEWYW20B240-03 | 4500556005 | 备品 | 2 | 2022-08-28 | 2022-10-11 | 2022-12-15 | 已发货 | 张玄 | 范玉龙 | 12月15已经通知发货
63 | 亿纬 | SZLESYW22B283 | 4500581605 | 备品 | 20 | 2022-09-21 |  | 2023-01-03 | 已发货 | 张玄 | 曾敬 | 1/3通知发货
64 | 亿纬 | SZLESYW22B295 | 4500584397 | 原Q7备件 | 222 | 2022-10-31 |  | 2023-01-07 | 已发货 | 张玄 | 曾敬 | 1月7号已经通知发货
65 | 亿纬 | SZLESYW22B302 | 4500587536 |  | 15 | 2022-11-03 |  | 2022-12-07 | 已发货 | 张玄 | 曾敬 | 12月7号通知发货
66 | 亿纬 | SZLESYW22B315 | 4500592781 | 原Q7备件 | 10 | 2022-11-18 |  | 2022-12-07 | 已发货 | 张玄 | 曾敬 | 12/7通知发货
67 | 亿纬 | SZLESYW22B316 | 4500589283 | 原Q10备件 | 2 | 2022-11-18 |  | 2022-12-07 | 已发货 | 张玄 | 曾敬 | 12/7通知发货
68 | 亿纬 | JSLEWYW21B065-03 | 4500589994 | 原Q8增值 | 1 | 2022-11-18 |  | 2023-02-27 | 已发货 | 张玄 | 曾敬 | 2/27通知发货
69 | 亿纬 | SZLESYW22B326 | 4500583715 | 3寸气涨轴 | 2 | 2022-11-28 |  | 2023-01-03 | 已发货 | 张玄 | 曾敬 | 1/3通知发货
70 | 亿纬 | SZLESYW22B327 | 4500586958 | Q7备件 | 418 | 2022-11-28 |  | 2023-01-10 | 已发货 | 张玄 | 曾敬 | 1月10号已经通知发货
71 | 亿纬 | SZLESYW22B330 | 4500595718 |  | 425 | 2022-11-28 |  | 2023-03-13 | 已发货 | 张玄 | 曾敬 | 3/13通知发货
72 | 亿纬 | JSLEWYW21B065-04 | 4500595718 |  | 2 | 2022-11-28 |  | 2023-02-27 | 已发货 | 张玄 | 曾敬 | 2/27通知发货
73 | 宁德CATL | JSLEWCA19B129-03 | 4300970825 | 极耳增高增值改造 | 1 | 2022-09-21 | 2022-10-20 |  | 已发货 | 夏成朋 | 董凡 | 1月3号已经通知将物料发现场
74 | 宜宾CATL | SZLESCA22B303 | 4301030924 | 备件-毛刷筒 | 150 | 2022-11-08 |  | 2022-12-13 | 已发货 | 付绍建 | 董凡 | 12/13已经通知发货
75 | 宁德CATL | JSLEWCA18B050-13 | 4301046820 | 正面加强筋组件 | 1 | 2022-11-20 |  | 2023-01-10 | 已发货 | 夏成朋 | 董凡 | 2023/1/10已经通知发货
76 | 无锡蜂巢 | SZLESCC22B308 | FW.PO.202209.0000408 | 备件 | 66 | 2022-11-10 |  | 2022-12-05 | 已发货 | 金继伟 | 刘娜 | 12/5通知发货
77 | 无锡蜂巢 | SZLESCC22B312 | FW.PO.202209.0000332 | 裁切机备件 | 2 | 2022-11-10 |  | 2022-12-13 | 已发货 | 刘腾飞 | 刘娜 | 12/13通知发货
78 | 无锡蜂巢 | SZLESCC22B319 | FW.PO.202211.0000172 | 光源控制器 | 3 | 2022-11-21 |  | 2022-12-13 | 已发货 | 刘腾飞 | 刘娜 | 12/13通知发货
79 | 南京蜂巢 | SZLESCC22B324 | JN.PO.202211.0000530 |  | 49 | 2022-11-30 |  | 2023-01-03 | 已发货 | 刘腾飞 | 刘娜 | 1/3通知发货
80 | 南京蜂巢 | SZLESCC22B329 | JN.PO.202211.0000587 |  | 1 | 2022-11-30 |  | 2023-02-28 | 已发货 | 刘腾飞 | 刘娜 | 2/28已通知发货
81 | 成都中航 | SZLESZH22B284 | 4200013631 |  | 10 | 2022-10-26 |  | 2022-12-01 | 已发货 | 陈佳 | 万鹏鹏 | 12月1号通知发货
82 | 成都中航 | SZLESZH22B289 | 4200012273 |  | 2 | 2022-10-26 |  | 2022-12-01 | 已发货 | 陈超 | 万鹏鹏
83 | 洛阳中航 | SZLESZH22B263 | 5200000028 |  | 3 | 2022-10-18 |  | 2022-12-13 | 已发货 | 喻肖 | 万鹏鹏 | 2022-12-13
84 | 洛阳中航 | SZLESZH22B265 | 5200000403 |  | 15 | 2022-10-18 |  | 2023-02-01 | 已发货 | 喻肖 | 万鹏鹏 | 2月1号已经通知出完
85 | 洛阳中航 | SZLESZH22B267 | 5200000497 |  | 2 | 2022-10-18 |  | 2023-03-28 | 已发货 | 喻肖 | 万鹏鹏 | 3/28通知发货
86 | 洛阳中航 | SZLESZH22B273 | 5200000761 |  | 120 | 2022-10-18 |  | 2022-12-02 | 已发货 | 喻肖 | 万鹏鹏 | 12月2号已经通知发货
87 | 洛阳中航 | SZLESZH22B297 | 5200000227 |  | 24 | 2022-10-23 |  | 2023-01-03 | 已发货 | 喻肖 | 万鹏鹏 | 预计12月1号齐料
88 | 成都中航 | SZLESZH22B287 | 4200010604 |  | 17 | 2022-10-26 |  | 2022-12-01 | 已发货 | 陈佳 | 万鹏鹏 | 12月1号通知发货
89 | 洛阳中航 | JSLEWZH19B032-14 | 5200000761 | B01-014801A-抚平小辊组件 | 4 | 2022-11-11 |  | 2023-01-03 | 已发货 |  | 万鹏鹏 | 1月3号已经通知发货
90 | 洛阳中航 | JSLEWZH19B032-13 | 5200000761 | B01-014800A-磁力轮导向辊模组 | 2 | 2022-11-11 |  | 2023-01-03 | 已发货 |  | 万鹏鹏 | 1月3号已经通知发货
91 | 嘉善兰均 | SZLESLJ22B260 | 101-PO-20220928-008 | 备件 | 49 | 2022-10-15 |  | 2022-12-07 | 已发货 | 吴尚平 | 梁浩 | 12月7号通知发货
92 | 上海文天 | SZLESZH22B279 | HMX20220825 |  | 20 | 2022-10-21 |  | 2022-12-01 | 已发货 |  | 万鹏鹏 | 12月1号通知发货
93 | 上海文天 | SZLESZH22B280 | SHWT20221018001 |  | 34 | 2022-10-21 |  | 2023-12-20 | 已发货 |  | 万鹏鹏 | 12/20通知发货
94 | 利维能 | JSLEWLW18B061-02 | AHEVPS-2022-CG(S)-235 | 皮带支架 | 4套 | 2022-10-26 |  | 2023-01-09 | 已发货 |  | 胡鑫 | 1/9号通知发货
95 | 上海兰均 | SZLESLJ22B304 | 100-PO-20221018-009 | 圆皮带 | 30 | 2022-11-08 |  | 2023-01-09 | 已发货 | 吴尚平 | 梁浩 | 1/9号通知发货
96 | 瑞浦 | SZLESRP22B310 | RPNY-FL-2022102801 |  | 60 | 2022-11-09 |  | 2023-03-06 | 已发货 | 胡嘉贺 | 范玉龙 | 3/6通知发完货
97 | 瑞浦 | SZLESRP22B311 | REPT-HMX-2022092801 |  | 1 | 2022-11-09 |  | 2023-02-03 | 已发货 | 胡嘉贺 | 范玉龙 | 2月3号已经通知发货
98 | 洛阳中航 | JSLEWZH19B032-15 | 5200000646 | 负压辊组件A_19032-M24 01-05-900A_海 | 2 | 2022-11-30 |  | 2023-02-01 | 已发货 |  | 万鹏鹏 | 2月1号已经通知发货
99 | 洛阳中航 | JSLEWZH19B032-16 | 5200000646 | 负压辊组件B_F19032-M2 401-05-900A_ | 2 | 2022-11-30 |  | 2023-02-01 | 已发货 |  | 万鹏鹏 | 2月1号已经通知发货
100 | 亿纬 | SZLESYW22B340 | 4500598995 | 原Q8备件 | 254 | 2022-12-05 |  | 2023-01-30 | 已发货 | 张玄 | 曾敬 | 1月30号已经通知发货
101 | 亿纬 | SZLESYW22B341 | 4500600685 | 侧皮带 | 10 | 2022-12-05 |  | 2023-01-30 | 已发货 | 张玄 | 曾敬 | 1月30号已经通知发货
102 | 亿纬 | SZLESYW22B343 | 4500601077 | 激光器 | 2 | 2022-12-06 |  | 2023-01-30 | 已发货 | 张玄 | 曾敬 | 1月30号已经通知发货
103 | 亿纬 | JSLEWYW21B065-05 | 4500598995 | 接带平台 | 20 | 2022-12-07 |  |  | 未发货 | 张玄 | 曾敬 | 客户已经取消订单退货
104 | 亿纬 | SZLESYW22B349 | 4500606198 | Q8备件 | 236 | 2022-12-18 |  | 2023-03-23 | 已发货 | 张玄 | 曾敬 | 3/23通知发货
105 | 亿纬 | JSLEWYW21B065-06 | 4500607873 |  | 1 | 2023-12-24 |  |  | 未发货 | 张玄 | 曾敬 | 生产组装中
106 | 亿纬 | SZLESYW22B354 | 4500608512 |  | 2 | 2023-12-27 |  | 2023-01-30 | 已发货 | 张玄 | 曾敬 | 1月30号已经通知发货
107 | 马鞍山蜂巢 | SZLESCC22B334 | NW.PO.202211.0000316 | 加强筋 | 310 | 2022-12-01 |  | 2023-01-09 | 已发货 | 刘腾飞 | 刘娜 | 1月9号通知发货
108 | 马鞍山蜂巢 | SZLESCC22B335 | NW.PO.202211.0000245 |  | 56 | 2022-12-01 |  | 2023-01-09 | 已发货 | 刘腾飞 | 刘娜 | 1月9号通知发货
109 | 马鞍山蜂巢 | SZLESCC22B336 | NW.PO.202211.0000252 |  | 144 | 2022-12-01 |  | 2023-01-03 | 已发货 | 刘腾飞 | 刘娜 | 1/3已经通知发货
110 | 马鞍山蜂巢 | SZLESCC22B353 | NW.PO.202212.0000200 |  | 10 | 2022-12-23 |  | 2023-03-06 | 已发货 | 刘腾飞 | 刘娜 | 3/6通知发货
111 | 亿纬 | SZLESYW22B357 | 4500611344 | 原Q7备件 | 10 | 2022-12-30 |  | 2023-01-30 | 已发货 | 张玄 | 曾敬 | 1月30号已经通知发货
112 | 亿纬 | JSLEWYW21B065-07 | 4500611306 | B01-015106A | 1 | 2023-12-28 |  |  | 未发货 | 张玄 | 曾敬 | 生产组装中
113 | 亿纬 | SZLES23M003 | 202212311327 | 光源控制器 | 1 | 2023-01-03 |  | 2023-02-02 | 已发货 | 张玄 | 刘娜 | 已经直接发现场
114 | 亿纬 | SZLES23M007 | 4500616391 |  | 6 | 2023-01-07 |  | 2023-03-07 | 已发货 | 张玄 | 刘娜 | 3/7通知发货
115 | 瑞浦 | SZLESRP22B342 | RPNY-FL-2022111501 | 备件 | 14 | 2022-12-05 |  | 2023-01-10 | 已发货 | 胡嘉贺 | 范玉龙 | 1/10通知发货
116 | 瑞浦 | SZLESRP22B350 | RPNY-FL-2022121202 |  | 15 | 2022-12-13 |  | 2023-04-29 | 已发货 |  | 刘娜 | 4/29已经发货
117 | 赣锋 | SZLES23M005 | CD1071@22120634364 |  | 30 | 2023-01-07 |  | 2023-02-27 | 已发货 | 胡嘉贺 |  | 2/27通知发货
118 | 亿纬 | SZLES23M011 | 4500618718 |  | 50 | 2023-01-18 |  | 2023-03-10 | 已发货 | 张玄 | 刘娜 | 3/10通知发货
119 | 亿纬 | SZLES23M012 | 4500618707 |  | 3 | 2023-01-18 |  | 2023-02-21 | 已发货 | 张玄 | 刘娜 | 2/21通知发货
120 | 青岛力神 | SZLES23M009 | QL-MM-CG-20180307-21 |  | 5 |  |  | 2023-02-22 | 已发货 | 隋扬扬 |  | 2/22通知发货
121 | 海辰 | SZLES23M013 | HS-EP-2212019 |  | 24 | 2023-01-19 |  |  | 已发货 | 何家翘 | 朱风帆 | 已经借料发货
122 | 海辰 | JSLEWHC22B654-01 | HS-EP-2301015 | 内皮带机构 | 1 | 2023-01-19 |  | 2023-03-14 | 已发货 | 何家翘 | 梁浩 | 3/14通知打单
123 | 海辰 | JSLEWHC22B654-02 | HS-EP-2301015 | 外皮带机构 | 1 | 2023-01-19 |  | 2023-03-14 | 已发货 | 何家翘 | 梁浩 | 3/14通知打单
124 | 海辰 | SZLES23M017 | HS-EP-2301015 |  | 40 |  |  | 2023-03-10 | 已发货 | 何家翘 | 梁浩 | 3月10号通知发货
125 | 宜宾CATL | SZLES23M018 | 4301113154 | 上吸附片 | 20 | 2023-01-18 |  | 2023-03-03 | 已发货 | 付绍建 | 董凡 | 3/3通知发货
126 | 宁德CATL | SZLES23M019 | 4301114605 | 光耦 | 4 | 2023-01-18 |  | 2023-02-13 | 已发货 |  | 董凡 | 2、13通知发货
127 | 亿纬 | SZLES23M020 | 4500622348 |  | 80 | 2023-02-03 |  | 2023-03-07 | 已发货 | 张玄 | 刘娜 | 3/7通知发货
128 | 瑞浦 | SZLES23M023 | REPT-HMX-2023020201 | 激光器 | 1 | 2023-02-05 |  | 2023-05-04 | 已发货 |  |  | 5/4已经通知打单
129 | 利维能 | SZLES23M021 | AHEVPS-2022-CG(S)-269 |  | 8 | 2023-02-03 |  | 2023-03-09 | 已发货 |  | 胡鑫 | 3/9通知发货
130 | 兰均 | SZLES23M033 | 101-PO-20230201-009 |  | 40 | 2023-02-06 |  | 2023-03-09 | 已发货 | 吴尚平 |  | 3/9通知发货
131 | 亿纬 | SZLES23M037 | 4500625991 |  | 91 | 2023-02-13 |  | 2023-03-20 | 已发货 | 张玄 | 刘娜 | 3/20通知发货
132 | 武汉蜂巢 | SZLES23M038 | ZF.PO.202302.0000075 |  | 2 | 2023-02-13 |  | 2023-02-27 | 已发货 | 汤跃幸 | 刘娜 | 2/27通知发货
133 | 武汉蜂巢 | SZLES23M043 | ZF.PO.202302.0000091 |  | 10 | 2023-02-20 |  | 2023-03-08 | 已发货 | 汤跃幸 | 刘娜 | 3/8通知发货
134 | 南京蜂巢 | SZLES23M042 | JN.PO.202302.0000121 |  | 8 | 2023-02-20 |  | 2023-04-07 | 已发货 |  | 刘娜 | 4/7通知发货
135 | 亿纬 | SZLES23M046 | 4500629417 |  | 4 | 2023-02-20 |  | 2023-03-13 | 已发货 | 张玄 | 刘娜 | 3/13通知发货
136 | 惠州亿纬 | SZLES23M047 | 4500630606 |  | 23 | 2023-02-21 |  | 2023-04-03 | 已发货 | 张玄 | 刘娜 | 4/3全部通知出货
137 | 亿纬 | SZLES23M049 | 202302181903 |  | 1 | 2023-02-27 |  | 2023-03-10 | 已发货 | 张玄 | 刘娜 | 3/10通知发货
138 | 亿纬 | SZLES23M052 | 4500633794 |  | 14 | 2023-03-05 |  | 2023-03-20 | 已发货 |  | 刘娜 | 3/20通知发货
139 | 惠州亿纬 | SZLES23M056 | 4500635683 |  | 13 | 2023-03-07 |  | 2023-04-03 | 已发货 |  | 刘娜 | 4/3通知发货
140 | 洛阳中航 | SZLES23M058 | 5200001095 |  | 2 | 2023-03-09 |  | 2023-04-03 | 已发货 |  | 万鹏鹏 | 物料已经发去现场
141 | 远景江阴 | SZLES23M060 | 4800008187 |  | 4 | 2023-03-09 |  | 2023-04-20 | 已发货 | 卿佳 |  | 4/20已经通知打单
142 | 科信 | SZLES23M059 | YRF-HMX-20230306 |  | 7 | 2023-03-13 |  | 2023-04-19 | 已发货 | 何家翘 |  | 4/19通知出完货
143 | ATL | SZLES23M062 | 4500735758 |  | 3 | 2023-03-13 |  | 2023-03-29 | 已发货 |  | 梅文亮 | 3/29通知发货
144 | 荆门亿纬 | SZLES23M064 | 4500639868 |  | 2 | 2023-03-20 |  | 2023-04-21 | 已发货 |  | 刘娜 | 4月21号通知发货
145 | 荆门亿纬 | SZLES23M066 | 4500641741 |  | 4 | 2023-03-21 |  | 2023-04-21 | 已发货 |  | 刘娜 | 4月21号通知发货
146 | 宜宾CATL | SZLES23M070 | 4301170664 |  | 20 | 2023-03-27 |  | 2023-04-14 | 已发货 |  | 董凡 | 4/14通知发货
147 | 荆门亿纬 | SZLES23M075 | 4500647853 |  | 30 | 2023-03-31 |  | 2023-05-04 | 已发货 |  | 刘娜 | 5/4通知发货
148 | 荆门亿纬 | SZLES23M072 | 4500647827 |  | 1 | 2023-03-31 |  | 2023-05-04 | 已发货 |  | 刘娜 | 5/4通知发货
149 | 天合滁州 | SZLES23M077 | 6691000608 |  | 72 | 2023-04-07 |  | 2023-05-16 | 已发货 |  |  | 5/16通知发货
150 | 荆门亿纬 | SZLES23M079 | 4500650522 |  | 10 | 2023-04-08 |  | 2023-05-04 | 已发货 |  | 刘娜 | 5/4通知发货
151 | 武汉中航 | SZLES23M086 | 4200017379 |  | 8 | 2023-04-07 |  | 2023-05-04 | 已发货 |  | 万鹏鹏 | 5/4通知出库
152 | 武汉中航 | SZLES23M087 | 4200018895 |  | 16 | 2023-04-10 |  | 2023-05-04 | 已发货 |  | 万鹏鹏 | 5/4通知出库
153 | 赣锋 | SZLES23M089 | CD20002303291152 |  | 4 | 2023-04-12 |  | 2023-05-06 | 已发货 | 胡嘉贺 | 胡鑫 | 5/6号通知出库
154 | 荆门亿纬 | SZLES23M090 | 4500652724 |  | 12 | 2023-04-11 |  | 2023-05-04 | 已发货 |  | 刘娜 | 5/4通知发货
155 | 赣锋 | SZLES23M091 | CD20002304030107 |  | 34 | 2023-04-12 |  | 2023-05-18 | 已发货 | 胡嘉贺 | 胡鑫 | 5/18通知发货
156 | 宁德CATL | SZLES23M094 | 4301193796 |  | 2 | 2023-04-15 |  | 2023-05-05 | 已发货 |  | 董凡 | 5/5已经通知出货
157 | 武汉蜂巢 | JSLEWCC21B107-02 | ZF.PO.202303.0000106 | B01-015521A | 1 | 2023-03-30 |  | 45067 | 已发货 | 汤跃幸 | 刘娜 | 5/21通知出货
158 | 天合滁州 | SZLES23M095 | 6691000654 |  | 32 | 2023-04-17 |  | 2023-05-16 | 已发货 |  |  | 5/16通知发货
159 | 惠州亿纬 | SZLES23M097 | 4500657140 |  | 4 | 2023-04-20 |  | 2023-06-08 | 已发货 |  | 刘娜 | 6/8通知发货
160 | 洛阳中航 | SZLES23M108 | 5200001153 |  | 10 | 2023-04-23 |  | 2023-05-31 | 已发货 |  | 万鹏鹏 | 5/31通知发货
161 | 洛阳中航 | SZLES23M106 | 5200000880 |  | 24 | 2023-04-23 |  | 2023-05-31 | 已发货 |  | 万鹏鹏 | 5/31通知发货
162 | 成都中航 | SZLES23M109 | 4200014315 |  | 50 | 2023-04-23 |  | 2023-05-25 | 已发货 |  | 万鹏鹏 | 能下单的5/25已经通知发货
163 | 成都中航 | SZLES23M112 | 4200015442 |  | 24 | 2023-04-24 |  | 2023-05-19 | 已发货 |  | 万鹏鹏 | 5/19通知发货
164 | 成都中航 | SZLES23M113 | 4200016665 |  | 40 | 2023-04-24 |  | 2023-05-19 | 已发货 |  | 万鹏鹏 | 能下单的5/19通知发货
165 | 成都中航 | SZLES23M114 | 4200017270 |  | 61 | 2023-04-24 |  |  | 未发货 |  | 万鹏鹏 | 0
166 | 成都中航 | SZLES23M115 | 4200018016 |  | 84 | 2023-04-24 |  |  | 未发货 |  | 万鹏鹏 | 已到货，待客户通知发货
167 | 成都中航 | SZLES23M116 | 4200018331 |  | 76 | 2023-04-24 |  |  | 未发货 |  | 万鹏鹏 | 已到货，待客户通知发货
168 | 洛阳中航 | SZLES23M121 | 5200001285 |  | 1 | 2023-04-26 |  | 2023-05-31 | 已发货 |  | 万鹏鹏 | 5/31通知发货
169 | 洛阳中航 | SZLES23M122 | 5200001356 |  | 48 | 2023-04-26 |  | 2023-05-31 | 已发货 |  | 万鹏鹏 | 5/31通知发货
170 | 洛阳中航 | SZLES23M123 | 5200001404 |  | 20 | 2023-04-26 |  |  | 未发货 |  | 万鹏鹏 | 预计2023/6/3齐料
171 | 洛阳中航 | SZLES23M124 | 5200001476 |  | 3 | 2023-04-26 |  | 2023-05-31 | 已发货 |  | 万鹏鹏 | 5/31通知发货
172 | 荆门亿纬 | SZLES23M127 | 4500660201 |  | 2 | 2023-04-26 |  | 2023-05-18 | 已发货 |  | 刘娜 | 5/18通知发货
173 | 荆门亿纬 | SZLES23M126 | 4500658975 |  | 18 | 2023-04-26 |  | 2023-05-25 | 已发货 |  | 刘娜 | 5/25通知发货
174 | 溧阳CATL | SZLES23M131 | 4301211915 |  | 4 |  |  | 2023-05-30 | 已发货 |  | 董凡 | 5/30通知发货
175 | 海辰 | SZLES23M135 | 2023-5-4-01 |  | 22 | 2023-05-10 |  | 2023-05-29 | 已发货 |  |  | 5/29已经全部发完
176 | 荆门亿纬 | SZLES23M136 | 4500662859 |  | 2 | 2023-05-08 |  | 2023-05-25 | 已发货 |  | 刘娜 | 5/25通知发货
177 | 远景 | SZLES23M140 | 4800010930 |  | 3 | 2023-05-09 |  | 2023-06-13 | 已发货 |  |  | 6/13通知发货
178 | 科信 | SZLES23M141 | YRF-HMX-20230425 |  | 9 | 2023-05-09 |  |  | 未发货 |  |  | 预计6/3号齐料
179 | 常州中航 | SZLES23M149 | 4200009439 |  | 45 | 2023-05-10 |  |  | 未发货 |  | 万鹏鹏 | 预计2023/6/6齐料
180 | 常州中航 | SZLES23M150 | 4200012237 |  | 2 | 2023-05-10 |  |  | 未发货 |  | 万鹏鹏 | 已到货，待客户通知发货
181 | 常州中航 | SZLES23M152 | 4200013166 |  | 1 | 2023-05-10 |  |  | 未发货 |  | 万鹏鹏 | 预计6/11到货
182 | 常州中航 | SZLES23M153 | 4200014379 |  | 20 | 2023-05-10 |  |  | 未发货 |  | 万鹏鹏 | 已到货，待客户通知发货
183 | 常州中航 | SZLES23M154 | 4200016573 |  | 62 | 2023-05-10 |  |  | 未发货 |  | 万鹏鹏 | 预计6月8号齐料
184 | 常州中航 | SZLES23M155 | 4200015553 |  | 218 | 2023-05-10 |  |  | 未发货 |  | 万鹏鹏 | 预计6月13号齐料
185 | 常州中航 | SZLES23M161 | 4200008823 |  | 4 | 2023-05-12 |  |  | 未发货 |  | 万鹏鹏 | 已到货，待客户通知发货
186 | 常州中航 | SZLES23M162 | 4200014611 |  | 14 | 2023-05-12 |  |  | 未发货 |  | 万鹏鹏 | 已到货，待客户通知发货
187 | 荆门亿纬 | SZLES23M166 | 4500669688 |  | 6 | 2023-05-19 |  |  | 未发货 |  | 刘娜 | 2023-05-23
188 | 中化扬州 | SZLES23M169 | 4900011075 |  | 2 | 2023-05-23 |  | 2023-06-08 | 已发货 |  |  | 6/8已经通知发货
188 | 南宁比亚迪 | SZLES23M170 | 1600100924 |  | 56 | 2023-05-24 |  | 2023-06-09 | 已发货 |  |  | 6/9通知发货
189 | 常州蜂巢 | SZLES23M172 | FE.PO.202305.0000173 |  | 5 | 2023-05-25 |  | 2023-06-13 | 已发货 |  | 刘娜 | 6/13通知发货
190 | 荆门亿纬 | SZLES23M196 | 450067342 |  | 16 | 2023-05-30 |  | 2023-06-16 | 已发货 |  | 刘娜 | 6/16通知发货
191 | 荆门亿纬 | SZLES23M199 | 4500677493 |  | 2 | 2023-06-01 |  | 2023-06-14 | 已发货 |  | 刘娜 | 6/14通知发货
192 | 荆门亿纬 | SZLES23M198 | 4500678315 |  | 2 | 2023-06-01 |  | 2023-06-21 | 已发货 |  | 刘娜 | 6/21通知发货
193 | 荆门亿纬 | SZLES23M200 | 4500678321 |  | 84 | 2023-06-01 |  |  | 未发货 |  | 刘娜 | 2023/6/29号齐料
194 | 楚能 | SZLES23M203 | 2-CG-13-2023-0961 |  | 14 | 2023-06-05 |  |  | 未发货 |  |  | 待形态转换
195 | 宜宾CATL | SZLES23M208 | 4301259287 |  | 66 | 2023-06-09 |  |  | 未发货 |  | 董凡 | 预计6月25齐料
196 | 荆门亿纬 | JSLEWYW22B147-03 | 4500681743 | 平切轴组件 | 1 | 2023-06-13 |  |  | 未发货 |  | 刘娜 | 待设计下单
197 | 荆门亿纬 | JSLEWYW20B240-04 | 4500685587 | 平切轴组件 | 1 | 2023-06-20 |  |  | 未发货 |  | 刘娜 | 待设计下单
198 | 荆门亿纬 | JSLEWYW20B240-05 | 4500685587 | 平切轴组件 | 1 | 2023-06-20 |  |  | 未发货 |  | 刘娜 | 待设计下单