## 7月汇总
订单发货汇总
类型 | 一科 | 二科 | 三科 | 四科 | 五科 | 合计
7月已发货（计划外） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7月已发货（计划内） | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 20
无风险 | 31 | 46 | 45 | 38 | 79 | 239 | 86.51%
7月风险 | 4 | 5 | 4 | 5 | 28 | 46
7月外包（未发） | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36
计划内合计 | 40 | 56 | 52 | 46 | 147 | 341
发货风险分类汇总
原因类型 | 客户原因 | 设计原因 | 合计
数量 | 28 | 18 | 46
占比% | 60.87% | 39.13%
累计占比% | 60.87% | 100%
备注 | 28台客户需求变更 | 18台设计变更
科室 | 类型 | 第一周 （7/1-7/9） | 第二周 （7/10-7/16） | 第三周 （7/17-7/23） | 第四周 （7/24-7/31） | 合计
合计 | 计划 | 22 | 210 | 52 | 57 | 341
| 实际 | 20 |  |  |  | 20
| 差异 | -2 | -210 | -52 | -57 | -321
完成率 |  | 90.91% | 0% | 0% | 0% | 5.865%

## 在手订单明细
序号 | 客户 | 交货地址 | 大项目号 | 项目号 | 项目区分 | 客户区分 | 唯一值 | 设备名称 | 设备数量 | 项目经理 | 计划/实际出货 | 出货年份 | 出货月份 | 出货季度 | 当前状态 | 最新装配厂区 | 科室 | PC | 原因大类 | 原因小类 | 本月发货是否有风险（Y/N） | 风险等级 | PC备注 | 预计可出货时间（仅针对风险项目） | 出货地址 | 类型
1 | 欣旺达 | 宜昌 | 230YC00082 | JMLED23G312 | 宜昌欣旺达 | 2023-中国宜昌-欣旺达-装配线 | 2023-中国宜昌-欣旺达-装配线JMLED23G312 | 超声波预焊机 | 1 | 张勇 | 2023-07-30 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门5厂 | 四科 | 陈健发 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 全面进入调试阶段，待问题点暴露整改 | 2023-07-30 | 0
2 | 欣旺达 | 宜昌 | 230YC00082 | JMLED23D313 | 宜昌欣旺达 | 2023-中国宜昌-欣旺达-装配线 | 2023-中国宜昌-欣旺达-装配线JMLED23D313 | 极耳焊接 | 1 | 张勇 | 2023-07-30 | 2023 | 7月 | 3季度 | 装配中 | 江门2厂 | 一科 | 文清霞 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-30 | 0
3 | 欣旺达 | 宜昌 | 230YC00082 | JMLED23F314 | 宜昌欣旺达 | 2023-中国宜昌-欣旺达-装配线 | 2023-中国宜昌-欣旺达-装配线JMLED23F314 | 包膜机 | 1 | 张勇 | 2023-07-30 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 三科 | 梁碧云 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 设计新增物料，物料交期不满足生产，明细如下： ZD352A00-053 A电闸挂锁板--7/3新增，生产需求7/9，系统交期7/12 HD351J40 大理石平台--7/3新增，生产需求7/9，系统交期7/12 ZD352A00-052A 安装钣金板--7/3新增，生产需求7/9，系统交期7/15 ZD352C00-063B 遮光钣金--7/3新增，生产需求7/9，系统交期7/15 ZD352C01-083C 旋转底板--7/3新增，生产需求7/9，系统交期7/12 | 2023-07-30 | 0
4 | 欣旺达 | 宜昌 | 230YC00082 | JMLED23E315 | 宜昌欣旺达 | 2023-中国宜昌-欣旺达-装配线 | 2023-中国宜昌-欣旺达-装配线JMLED23E315 | 入壳机 | 1 | 张勇 | 2023-07-30 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门1厂 | 二科 | 骆颖诗 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-30 | 0
5 | 欣旺达 | 宜昌 | 230YC00082 | JMLED23E316 | 宜昌欣旺达 | 2023-中国宜昌-欣旺达-装配线 | 2023-中国宜昌-欣旺达-装配线JMLED23E316 | 顶盖焊 | 1 | 张勇 | 2023-07-30 | 2023 | 7月 | 3季度 | 装配中 | 江门1厂 | 二科 | 钟卓宁 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 目前按照项目经理需求，延迟一个班次，7月6日已达到模组空运行状态 | 2023-07-30 | 0
6 | 欣旺达 | 宜昌 | 230YC00082 | JMLED23D317 | 宜昌欣旺达 | 2023-中国宜昌-欣旺达-装配线 | 2023-中国宜昌-欣旺达-装配线JMLED23D317 | 密封钉 | 1 | 张勇 | 2023-07-30 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门2厂 | 一科 | 赵沃荣 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 1、空运行经常报警，软件还需继续优化 2、上下料机械手带料晃动，严重影响后期带料调试 3、设备光路更新，ECN230604233/402-29-00683 IPG250W外光路（SCEM-CCD卧式）-B01-016154A 7/9发货 | 2023-07-30 | 0
7 | 欣旺达 | 宜昌 | 230YC00082 | JMLED23G338 | 宜昌欣旺达 | 2023-中国宜昌-欣旺达-装配线 | 2023-中国宜昌-欣旺达-装配线JMLED23G338 | 超声波预焊机 | 1 | 张勇 | 2023-07-30 | 2023 | 7月 | 3季度 | 装配中 | 江门5厂 | 四科 | 陈健发 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 全面进入调试阶段，待问题点暴露整改 | 2023-07-30 | 0
8 | 欣旺达 | 宜昌 | 230YC00082 | JMLED23D339 | 宜昌欣旺达 | 2023-中国宜昌-欣旺达-装配线 | 2023-中国宜昌-欣旺达-装配线JMLED23D339 | 极耳焊接 | 1 | 张勇 | 2023-07-30 | 2023 | 7月 | 3季度 | 装配中 | 江门2厂 | 一科 | 文清霞 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-30 | 0
9 | 欣旺达 | 宜昌 | 230YC00082 | JMLED23F340 | 宜昌欣旺达 | 2023-中国宜昌-欣旺达-装配线 | 2023-中国宜昌-欣旺达-装配线JMLED23F340 | 包膜机 | 1 | 张勇 | 2023-07-30 | 2023 | 7月 | 3季度 | 装配中 | 江门6厂 | 三科 | 梁碧云 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 设计新增物料，物料交期不满足生产，明细如下： ZD352A00-053 A电闸挂锁板--7/3新增，生产需求7/9，系统交期7/12 HD351J40 大理石平台--7/3新增，生产需求7/9，系统交期7/12 ZD352A00-052A 安装钣金板--7/3新增，生产需求7/9，系统交期7/15 ZD352C00-063B 遮光钣金--7/3新增，生产需求7/9，系统交期7/15 ZD353C01-083A 旋转底板--7/3新增，生产需求7/9，系统交期7/12 | 2023-07-30 | 0
10 | 欣旺达 | 宜昌 | 230YC00082 | JMLED23E341 | 宜昌欣旺达 | 2023-中国宜昌-欣旺达-装配线 | 2023-中国宜昌-欣旺达-装配线JMLED23E341 | 入壳机 | 1 | 张勇 | 2023-07-30 | 2023 | 7月 | 3季度 | 装配中 | 江门1厂 | 二科 | 骆颖诗 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-30 | 0
11 | 欣旺达 | 宜昌 | 230YC00082 | JMLED23E342 | 宜昌欣旺达 | 2023-中国宜昌-欣旺达-装配线 | 2023-中国宜昌-欣旺达-装配线JMLED23E342 | 顶盖焊 | 1 | 张勇 | 2023-07-30 | 2023 | 7月 | 3季度 | 装配中 | 江门1厂 | 二科 | 钟卓宁 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 目前按照项目经理需求，延迟一个班次，7月6日已达到模组空运行状态 | 2023-07-30 | 0
12 | 欣旺达 | 宜昌 | 230YC00082 | JMLED23D343 | 宜昌欣旺达 | 2023-中国宜昌-欣旺达-装配线 | 2023-中国宜昌-欣旺达-装配线JMLED23D343 | 密封钉 | 1 | 张勇 | 2023-07-30 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门2厂 | 一科 | 赵沃荣 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 设备光路更新，ECN230604236/402-29-00683 IPG250W外光路（SCEM-CCD卧式）-B01-016154A 7/9发货 | 2023-07-30 | 0
13 | 欣旺达 | 宜昌 | 230YC00082 | JMLED23H401 | 宜昌欣旺达 | 2023-中国宜昌-欣旺达-装配线 | 2023-中国宜昌-欣旺达-装配线JMLED23H401 | 物流线 | 1 | 张勇 | 2023-07-30 | 2023 | 7月 | 3季度 | 外包 | 外包 | 五科 | 李少萍 | 5外包 | 10外包
14 | 欣旺达 | 宜昌 | 230YC00082 | JMLED23H402 | 宜昌欣旺达 | 2023-中国宜昌-欣旺达-装配线 | 2023-中国宜昌-欣旺达-装配线JMLED23H402 | 物流线 | 1 | 张勇 | 2023-07-30 | 2023 | 7月 | 3季度 | 外包 | 外包 | 五科 | 李少萍 | 5外包 | 10外包
15 | 智泰 | 盐城 | 230YC00058 | JMLED23H237 | 盐城项目 | 2023-中国盐城-卷绕装配线 | 2023-中国盐城-卷绕装配线JMLED23H237 | 预热炉 | 1 | 梁泽钜 | 2023-07-03 | 2023 | 7月 | 3季度 | 外包 | 外包 | 五科 | 李少萍 | 5外包 | 10外包
16 | 智泰 | 盐城 | 230YC00058 | JMLED23F238 | 盐城项目 | 2023-中国盐城-卷绕装配线 | 2023-中国盐城-卷绕装配线JMLED23F238 | 热压机 | 1 | 梁泽钜 | 2023-07-03 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 三科 | 梁碧云 | 1设计原因 | 2设计变更 | Y | 高 | 比例阀控制的电磁阀损坏，安装位置不对导致线圈损坏，内部返修中 | 2023-07-30
17 | 智泰 | 盐城 | 230YC00058 | JMLED23F239 | 盐城项目 | 2023-中国盐城-卷绕装配线 | 2023-中国盐城-卷绕装配线JMLED23F239 | X-ray | 1 | 梁泽钜 | 2023-07-03 | 2023 | 7月 | 3季度 | 外包 | 外包 | 五科 | 李少萍 | 5外包 | 10外包
18 | 智泰 | 盐城 | 230YC00058 | JMLED23G240 | 盐城项目 | 2023-中国盐城-卷绕装配线 | 2023-中国盐城-卷绕装配线JMLED23G240 | 超声波预焊机 | 1 | 梁泽钜 | 2023-07-03 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 四科 | 车新耀 | 1设计原因 | 2设计变更 | Y | 高 | 关联风险
19 | 智泰 | 盐城 | 230YC00058 | JMLED23D241 | 盐城项目 | 2023-中国盐城-卷绕装配线 | 2023-中国盐城-卷绕装配线JMLED23D241 | 转接片 | 1 | 梁泽钜 | 2023-07-03 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门2厂 | 一科 | 赵沃荣 | 1设计原因 | 2设计变更 | Y | 高 | 1、软件逻辑需优化，整机未能空运行 2、A00模组，顶盖夹爪气缸缺少一个电磁阀：103-01-00213 螺纹直通、103-09-01155 3位5通电磁阀 3、D00模组，顶盖上焊接载具夹爪Z轴行程不够，重做安装板：ECN230700264/XHC241D510-001B 升降板
20 | 智泰 | 盐城 | 230YC00058 | JMLED23F242 | 盐城项目 | 2023-中国盐城-卷绕装配线 | 2023-中国盐城-卷绕装配线JMLED23F242 | 包膜机 | 1 | 梁泽钜 | 2023-07-03 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 三科 | 梁碧云 | 1设计原因 | 2设计变更 | Y | 高 | 调试进度54%，整机空运行已达成，单模组精对位中，关联风险
21 | 智泰 | 盐城 | 230YC00058 | JMLED23E243 | 盐城项目 | 2023-中国盐城-卷绕装配线 | 2023-中国盐城-卷绕装配线JMLED23E243 | 入壳机 | 1 | 梁泽钜 | 2023-07-03 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 二科 | 骆颖诗 | 1设计原因 | 2设计变更 | Y | 高 | 关联风险
22 | 智泰 | 盐城 | 230YC00058 | JMLED23E244 | 盐城项目 | 2023-中国盐城-卷绕装配线 | 2023-中国盐城-卷绕装配线JMLED23E244 | 顶盖焊 | 1 | 梁泽钜 | 2023-07-03 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 二科 | 林苑霞 | 1设计原因 | 2设计变更 | Y | 高 | 调试进度25%，预计7/15调试完成，关联风险 | 2023-07-17
23 | 智泰 | 盐城 | 230YC00058 | JMLED23E245 | 盐城项目 | 2023-中国盐城-卷绕装配线 | 2023-中国盐城-卷绕装配线JMLED23E245 | 填丝补焊 | 1 | 梁泽钜 | 2023-07-03 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门1厂 | 二科 | 骆颖诗 | 1设计原因 | 2设计变更 | Y | 高 | 关联风险
24 | 智泰 | 盐城 | 230YC00058 | JMLED23H246 | 盐城项目 | 2023-中国盐城-卷绕装配线 | 2023-中国盐城-卷绕装配线JMLED23H246 | 物流线 | 1 | 梁泽钜 | 2023-07-03 | 2023 | 7月 | 3季度 | 外包 | 外包 | 五科 | 李少萍 | 5外包 | 10外包
25 | 智泰 | 盐城 | 230YC00058 | JMLED23D247 | 盐城项目 | 2023-中国盐城-卷绕装配线 | 2023-中国盐城-卷绕装配线JMLED23D247 | 密封钉 | 1 | 梁泽钜 | 2023-07-03 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门2厂 | 一科 | 赵沃荣 | 1设计原因 | 2设计变更 | Y | 高 | 关联风险
26 | 楚能 | 孝感 | 230XGL3031 | JMLED23F123 | 楚能项目 | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线 | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线JMLED23F123 | 热压机 | 1 | 翁军/王西贤 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 三科 | 卫番番 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-16 | -1
27 | 楚能 | 孝感 | 230XGL3031 | JMLED23F124 | 楚能项目 | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线 | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线JMLED23F124 | 配对机 | 1 | 翁军/王西贤 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门6厂 | 三科 | 梁碧云 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 已发出货通知，出货时间7/17 | 2023-07-16 | -1
28 | 楚能 | 孝感 | 230XGL3031 | JMLED23G125 | 楚能项目 | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线 | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线JMLED23G125 | 超声波预焊机 | 1 | 翁军/王西贤 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门5厂 | 四科 | 李阳君 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 模组干涉问题较多，设计给出方案中整改中，调试困难风险较高，此月出货风险程度目前未能体现出 | 2023-07-16 | -1
29 | 楚能 | 孝感 | 230XGL3031 | JMLED23D126 | 楚能项目 | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线 | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线JMLED23D126 | 转接片 | 1 | 翁军/王西贤 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门2厂 | 一科 | 文清霞 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-16 | -1
30 | 楚能 | 孝感 | 230XGL3031 | JMLED23F127 | 楚能项目 | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线 | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线JMLED23F127 | 包膜机 | 1 | 翁军/王西贤 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 三科 | 梁碧云 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 已发出货通知，出货时间7/10 | 2023-07-16 | -1
31 | 楚能 | 孝感 | 230XGL3031 | JMLED23E128 | 楚能项目 | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线 | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线JMLED23E128 | 入壳机 | 1 | 翁军/王西贤 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 二科 | 骆颖诗 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-16 | -1
32 | 楚能 | 孝感 | 230XGL3031 | JMLED23E129 | 楚能项目 | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线 | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线JMLED23E129 | 顶盖焊 | 1 | 翁军/王西贤 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 二科 | 林苑霞 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-16 | -1
33 | 楚能 | 孝感 | 230XGL3031 | JMLED23D130 | 楚能项目 | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线 | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线JMLED23D130 | 密封钉 | 1 | 翁军/王西贤 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门2厂 | 一科 | 赵沃荣 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-16 | -1
34 | 楚能 | 孝感 | 230XGL3031 | JMLED23H131 | 楚能项目 | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线 | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线JMLED23H131 | 物流线 | 1 | 翁军/王西贤 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 外包 | 外包 | 五科 | 李少萍 | 5外包 | 10外包
35 | 楚能 | 孝感 | 230XGL3031 | JMLED23F193 | 楚能项目 | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线 | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线JMLED23F193 | 热压机 | 1 | 翁军/王西贤 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 三科 | 卫番番 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-16 | -1
36 | 楚能 | 孝感 | 230XGL2030 | JMLED23F114 | 楚能项目 | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线 | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线JMLED23F114 | 热压机 | 1 | 翁军/王西贤 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 三科 | 卫番番 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-12 | 3
37 | 楚能 | 孝感 | 230XGL2030 | JMLED23F115 | 楚能项目 | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线 | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线JMLED23F115 | 配对机 | 1 | 翁军/王西贤 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门6厂 | 三科 | 梁碧云 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 已发出货通知，出货时间7/17 | 2023-07-12 | 3
38 | 楚能 | 孝感 | 230XGL2030 | JMLED23G116 | 楚能项目 | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线 | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线JMLED23G116 | 超声波预焊机 | 1 | 翁军/王西贤 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门5厂 | 四科 | 李阳君 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 模组干涉问题较多，设计给出方案中整改中，调试困难风险较高，此月出货风险程度目前未能体现出 | 2023-07-12 | 3
39 | 楚能 | 孝感 | 230XGL2030 | JMLED23D117 | 楚能项目 | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线 | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线JMLED23D117 | 转接片 | 1 | 翁军/王西贤 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门2厂 | 一科 | 文清霞 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-12 | 3
40 | 楚能 | 孝感 | 230XGL2030 | JMLED23F118 | 楚能项目 | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线 | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线JMLED23F118 | 包膜机 | 1 | 翁军/王西贤 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 三科 | 梁碧云 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 已发出货通知，出货时间7/10 | 2023-07-12 | 3
41 | 楚能 | 孝感 | 230XGL2030 | JMLED23E119 | 楚能项目 | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线 | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线JMLED23E119 | 入壳机 | 1 | 翁军/王西贤 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 二科 | 骆颖诗 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-12 | 3
42 | 楚能 | 孝感 | 230XGL2030 | JMLED23E120 | 楚能项目 | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线 | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线JMLED23E120 | 顶盖焊 | 1 | 翁军/王西贤 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门6厂 | 二科 | 林苑霞 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-12 | 3
43 | 楚能 | 孝感 | 230XGL2030 | JMLED23D121 | 楚能项目 | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线 | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线JMLED23D121 | 密封钉 | 1 | 翁军/王西贤 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门2厂 | 一科 | 赵沃荣 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-12 | 3
44 | 楚能 | 孝感 | 230XGL2030 | JMLED23H122 | 楚能项目 | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线 | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线JMLED23H122 | 物流线 | 1 | 翁军/王西贤 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 外包 | 外包 | 五科 | 李少萍 | 5外包 | 10外包
45 | 楚能 | 孝感 | 230XGL2030 | JMLED23F192 | 楚能项目 | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线 | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线JMLED23F192 | 热压机 | 1 | 翁军/王西贤 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 三科 | 卫番番 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-12 | 3
46 | 楚能 | 孝感 | 230XGL1028 | JMLED23F104 | 楚能项目 | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线 | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线JMLED23F104 | 热压机 | 1 | 翁军/王西贤 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 三科 | 卫番番 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-12 | 3
47 | 楚能 | 孝感 | 230XGL1028 | JMLED23F105 | 楚能项目 | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线 | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线JMLED23F105 | 配对机 | 1 | 翁军/王西贤 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门6厂 | 三科 | 梁碧云 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 已发出货通知，出货时间7/17 | 2023-07-12 | 3
48 | 楚能 | 孝感 | 230XGL1028 | JMLED23G106 | 楚能项目 | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线 | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线JMLED23G106 | 超声波预焊机 | 1 | 翁军/王西贤 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门5厂 | 四科 | 李阳君 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 模组干涉问题较多，设计给出方案中整改中，调试困难风险较高，此月出货风险程度目前未能体现出 | 2023-07-12 | 3
49 | 楚能 | 孝感 | 230XGL1028 | JMLED23D107 | 楚能项目 | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线 | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线JMLED23D107 | 转接片 | 1 | 翁军/王西贤 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门2厂 | 一科 | 文清霞 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-12 | 3
50 | 楚能 | 孝感 | 230XGL1028 | JMLED23F108 | 楚能项目 | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线 | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线JMLED23F108 | 包膜机 | 1 | 翁军/王西贤 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 三科 | 梁碧云 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 已发出货通知，出货时间7/10 | 2023-07-12 | 3
51 | 楚能 | 孝感 | 230XGL1028 | JMLED23E109 | 楚能项目 | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线 | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线JMLED23E109 | 入壳机 | 1 | 翁军/王西贤 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 二科 | 骆颖诗 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-12 | 3
52 | 楚能 | 孝感 | 230XGL1028 | JMLED23E110 | 楚能项目 | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线 | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线JMLED23E110 | 顶盖焊 | 1 | 翁军/王西贤 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门6厂 | 二科 | 林苑霞 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-12 | 3
53 | 楚能 | 孝感 | 230XGL1028 | JMLED23D111 | 楚能项目 | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线 | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线JMLED23D111 | 密封钉 | 1 | 翁军/王西贤 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门2厂 | 一科 | 赵沃荣 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-12 | 3
54 | 楚能 | 孝感 | 230XGL1028 | JMLED23H113 | 楚能项目 | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线 | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线JMLED23H113 | 物流线 | 1 | 翁军/王西贤 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 外包 | 外包 | 五科 | 李少萍 | 5外包 | 10外包
55 | 楚能 | 孝感 | 230XGL1028 | JMLED23F191 | 楚能项目 | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线 | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线JMLED23F191 | 热压机 | 1 | 翁军/王西贤 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 三科 | 卫番番 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-12 | 3
56 | 天弋 | 芜湖 | 230WH00022 | JMLED23H049 | 芜湖项目 | 2023-中国芜湖-装配线 | 2023-中国芜湖-装配线JMLED23H049 | 预热炉 | 1 | 李中兴 | 2023-07-20 | 2023 | 7月 | 3季度 | 外包 | 外包 | 五科 | 李少萍 | 5外包 | 10外包
57 | 天弋 | 芜湖 | 230WH00022 | JMLED23F050 | 芜湖项目 | 2023-中国芜湖-装配线 | 2023-中国芜湖-装配线JMLED23F050 | 热压机 | 1 | 李中兴 | 2023-07-20 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门6厂 | 三科 | 梁碧云 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | FAT整改中，待通知出货 | 2023-07-20 | 0
58 | 天弋 | 芜湖 | 230WH00022 | JMLED23F051 | 芜湖项目 | 2023-中国芜湖-装配线 | 2023-中国芜湖-装配线JMLED23F051 | X-ray | 1 | 李中兴 | 2023-07-20 | 2023 | 7月 | 3季度 | 外包 | 外包 | 五科 | 李少萍 | 5外包 | 10外包
59 | 天弋 | 芜湖 | 230WH00022 | JMLED23F052 | 芜湖项目 | 2023-中国芜湖-装配线 | 2023-中国芜湖-装配线JMLED23F052 | 配对机 | 1 | 李中兴 | 2023-07-20 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门5厂 | 四科 | 李阳君 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-20 | 0
60 | 天弋 | 芜湖 | 230WH00022 | JMLED23G053 | 芜湖项目 | 2023-中国芜湖-装配线 | 2023-中国芜湖-装配线JMLED23G053 | 超声波终焊机 | 1 | 李中兴 | 2023-07-20 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门5厂 | 四科 | 李阳君 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-20 | 0
61 | 天弋 | 芜湖 | 230WH00022 | JMLED23D054 | 芜湖项目 | 2023-中国芜湖-装配线 | 2023-中国芜湖-装配线JMLED23D054 | 转接片 | 1 | 李中兴 | 2023-07-20 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门2厂 | 一科 | 文清霞 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-20 | 0
62 | 天弋 | 芜湖 | 230WH00022 | JMLED23F055 | 芜湖项目 | 2023-中国芜湖-装配线 | 2023-中国芜湖-装配线JMLED23F055 | 包膜机 | 1 | 李中兴 | 2023-07-20 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 三科 | 梁碧云 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 直线电机已更换，7/4重新通电，调试进度74%，整机空运行提速中 | 2023-07-20 | 0
63 | 天弋 | 芜湖 | 230WH00022 | JMLED23E056 | 芜湖项目 | 2023-中国芜湖-装配线 | 2023-中国芜湖-装配线JMLED23E056 | 入壳机 | 1 | 李中兴 | 2023-07-20 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门5厂 | 二科 | 骆颖诗 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-20 | 0
64 | 天弋 | 芜湖 | 230WH00022 | JMLED23E057 | 芜湖项目 | 2023-中国芜湖-装配线 | 2023-中国芜湖-装配线JMLED23E057 | 顶盖焊 | 1 | 李中兴 | 2023-07-20 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门5厂 | 二科 | 林苑霞 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-20 | 0
65 | 天弋 | 芜湖 | 230WH00022 | JMLED23G058 | 芜湖项目 | 2023-中国芜湖-装配线 | 2023-中国芜湖-装配线JMLED23G058 | 正压氦检机 | 1 | 李中兴 | 2023-07-20 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门1厂 | 四科 | 李阳君 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-20 | 0
66 | 天弋 | 芜湖 | 230WH00022 | JMLED23H059 | 芜湖项目 | 2023-中国芜湖-装配线 | 2023-中国芜湖-装配线JMLED23H059 | 物流线 | 1 | 李中兴 | 2023-07-20 | 2023 | 7月 | 3季度 | 外包 | 外包 | 五科 | 李少萍 | 5外包 | 10外包
67 | 天弋 | 芜湖 | 230WH00022 | JMLED23D060 | 芜湖项目 | 2023-中国芜湖-装配线 | 2023-中国芜湖-装配线JMLED23D060 | 密封钉 | 1 | 李中兴 | 2023-07-20 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门2厂 | 一科 | 文清霞 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-20 | 0
68 | 天弋 | 芜湖 | 230WH00022 | JMLED23G061 | 芜湖项目 | 2023-中国芜湖-装配线 | 2023-中国芜湖-装配线JMLED23G061 | 负压氦检机 | 1 | 李中兴 | 2023-07-20 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门1厂 | 四科 | 李阳君 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-20 | 0
69 | 天弋 | 芜湖 | 230WH00022 | JMLED23E062 | 芜湖项目 | 2023-中国芜湖-装配线 | 2023-中国芜湖-装配线JMLED23E062 | 填丝补焊 | 1 | 李中兴 | 2023-07-20 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门1厂 | 二科 | 骆颖诗 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-20 | 0
70 | 远景 | 十堰 | 230SYL7005 | JMLED23F006 | 十堰L7 | 2022-YJ-十堰-L7装配线 | 2022-YJ-十堰-L7装配线JMLED23F006 | 热压机 | 1 | 陈汉亮 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 三科 | 卫番番 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-30 | -15
71 | 远景 | 十堰 | 230SYL7005 | JMLED23F007 | 十堰L7 | 2022-YJ-十堰-L7装配线 | 2022-YJ-十堰-L7装配线JMLED23F007 | 配对机 | 1 | 陈汉亮 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门2厂 | 三科 | 卫番番 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-30 | -15
72 | 远景 | 十堰 | 230SYL7005 | JMLED23G008 | 十堰L7 | 2022-YJ-十堰-L7装配线 | 2022-YJ-十堰-L7装配线JMLED23G008 | 超声波预焊机 | 1 | 陈汉亮 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门5厂 | 四科 | 李阳君 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 7/6已客户FAT | 2023-07-30 | -15
73 | 远景 | 十堰 | 230SYL7005 | JMLED23D009 | 十堰L7 | 2022-YJ-十堰-L7装配线 | 2022-YJ-十堰-L7装配线JMLED23D009 | 转接片 | 1 | 陈汉亮 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门2厂 | 一科 | 文清霞 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-30 | -15
74 | 远景 | 十堰 | 230SYL7005 | JMLED23F010 | 十堰L7 | 2022-YJ-十堰-L7装配线 | 2022-YJ-十堰-L7装配线JMLED23F010 | 包膜机 | 1 | 陈汉亮 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门2厂 | 三科 | 卫番番 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-30 | -15
75 | 远景 | 十堰 | 230SYL7005 | JMLED23E011 | 十堰L7 | 2022-YJ-十堰-L7装配线 | 2022-YJ-十堰-L7装配线JMLED23E011 | 入壳机 | 1 | 陈汉亮 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门2厂 | 二科 | 赵沃荣 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-30 | -15
76 | 远景 | 十堰 | 230SYL7005 | JMLED23E012 | 十堰L7 | 2022-YJ-十堰-L7装配线 | 2022-YJ-十堰-L7装配线JMLED23E012 | 顶盖焊 | 1 | 陈汉亮 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门2厂 | 二科 | 赵沃荣 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-30 | -15
77 | 远景 | 十堰 | 230SYL7005 | JMLED23D013 | 十堰L7 | 2022-YJ-十堰-L7装配线 | 2022-YJ-十堰-L7装配线JMLED23D013 | 密封钉 | 1 | 陈汉亮 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门2厂 | 一科 | 文清霞 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-30 | -15
78 | 远景 | 十堰 | 230SYL7005 | JMLED23H014 | 十堰L7 | 2022-YJ-十堰-L7装配线 | 2022-YJ-十堰-L7装配线JMLED23H014 | 物流线 | 1 | 陈汉亮 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 外包 | 外包 | 五科 | 李少萍 | 5外包 | 10外包
79 | 远景 | 十堰 | 230SYL7005 | JMLED23H329 | 十堰L7 | 2022-YJ-十堰-L7装配线 | 2022-YJ-十堰-L7装配线JMLED23H329 | 预热炉 | 1 | 陈超 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 外包 | 外包 | 五科 | 李少萍 | 5外包 | 10外包
80 | 吉利 | 衢州 | 230QZ00019 | JMLED23E043 | 中国衢州单机 | 2023-中国衢州-顶盖焊接机-1台 | 2023-中国衢州-顶盖焊接机-1台JMLED23E043 | 顶盖焊 | 1 | 郭恒/王海亮 | 2023-07-25 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门1厂 | 二科 | 林苑霞 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-25 | 0
81 | 瑞浦 | 柳州 | 230LZ00098 | JMLED23H336 | 中国柳州单机 | 2023-中国柳州-铝壳拆包机-1台 | 2023-中国柳州-铝壳拆包机-1台JMLED23H336 | 物流线 | 1 | 伍鹏/马伟伟 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门1厂 | 五科 | 李少萍 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 调试阶段，待设变物料，暂无交期 | 2023-07-15 | -5
82 | 瑞浦 | 柳州 | 230LZ00099 | JMLED23H337 | 中国柳州单机 | 2023-中国柳州-顶盖拆包机-1台 | 2023-中国柳州-顶盖拆包机-1台JMLED23H337 | 物流线 | 1 | 伍鹏/马伟伟 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门1厂 | 五科 | 李少萍 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 调试阶段，待设变物料，暂无交期 | 2023-07-15 | -5
83 | 兰钧 | 嘉善 | 230JS00061 | JMLED23E248 | 兰钧嘉善单机 | 兰钧嘉善大二期GT-2填丝补焊机-1台 | 兰钧嘉善大二期GT-2填丝补焊机-1台JMLED23E248 | 填丝补焊 | 1 | 武平 | 2023-07-14 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门1厂 | 二科 | 骆颖诗 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-30 | -16
84 | 豪鹏 | 惠州 | 230HZC2040 | JMLED23F164 | 豪鹏项目 | 2023-HP-惠州-C2装配线 | 2023-HP-惠州-C2装配线JMLED23F164 | 热压机 | 1 | 胡洲 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门6厂 | 三科 | 梁碧云 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | FAT整改中，待通知出货 | 2023-07-30 | -15
85 | 豪鹏 | 惠州 | 230HZC2040 | JMLED23F166 | 豪鹏项目 | 2023-HP-惠州-C2装配线 | 2023-HP-惠州-C2装配线JMLED23F166 | 配对机 | 1 | 胡洲 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门6厂 | 三科 | 梁碧云 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | FAT整改中，待通知出货 | 2023-07-30 | -15
86 | 豪鹏 | 惠州 | 230HZC2040 | JMLED23G168 | 豪鹏项目 | 2023-HP-惠州-C2装配线 | 2023-HP-惠州-C2装配线JMLED23G168 | 超声波预焊机 | 1 | 胡洲 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门5厂 | 四科 | 李阳君 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 已客户FAT，整改优化中 | 2023-07-30 | -15
87 | 豪鹏 | 惠州 | 230HZC2040 | JMLED23D170 | 豪鹏项目 | 2023-HP-惠州-C2装配线 | 2023-HP-惠州-C2装配线JMLED23D170 | 转接片 | 1 | 胡洲 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门2厂 | 一科 | 文清霞 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-30 | -15
88 | 豪鹏 | 惠州 | 230HZC2040 | JMLED23F172 | 豪鹏项目 | 2023-HP-惠州-C2装配线 | 2023-HP-惠州-C2装配线JMLED23F172 | 包膜机 | 1 | 胡洲 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门6厂 | 三科 | 梁碧云 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | FAT整改中，待通知出货 | 2023-07-30 | -15
89 | 豪鹏 | 惠州 | 230HZC2040 | JMLED23E174 | 豪鹏项目 | 2023-HP-惠州-C2装配线 | 2023-HP-惠州-C2装配线JMLED23E174 | 入壳机 | 1 | 胡洲 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 二科 | 骆颖诗 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-30 | -15
90 | 豪鹏 | 惠州 | 230HZC2040 | JMLED23E176 | 豪鹏项目 | 2023-HP-惠州-C2装配线 | 2023-HP-惠州-C2装配线JMLED23E176 | 顶盖焊 | 1 | 胡洲 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 二科 | 林苑霞 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-30 | -15
91 | 豪鹏 | 惠州 | 230HZC2040 | JMLED23G178 | 豪鹏项目 | 2023-HP-惠州-C2装配线 | 2023-HP-惠州-C2装配线JMLED23G178 | 正压氦检机 | 1 | 胡洲 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门5厂 | 四科 | 车新耀 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-30 | -15
92 | 豪鹏 | 惠州 | 230HZC2040 | JMLED23D180 | 豪鹏项目 | 2023-HP-惠州-C2装配线 | 2023-HP-惠州-C2装配线JMLED23D180 | 密封钉 | 1 | 胡洲 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门2厂 | 一科 | 赵沃荣 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-30 | -15
93 | 豪鹏 | 惠州 | 230HZC2040 | JMLED23G182 | 豪鹏项目 | 2023-HP-惠州-C2装配线 | 2023-HP-惠州-C2装配线JMLED23G182 | 负压氦检机 | 1 | 胡洲 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门5厂 | 四科 | 车新耀 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-30 | -15
94 | 豪鹏 | 惠州 | 230HZC2040 | JMLED23H184 | 豪鹏项目 | 2023-HP-惠州-C2装配线 | 2023-HP-惠州-C2装配线JMLED23H184 | 物流线 | 1 | 胡洲 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 外包 | 外包 | 五科 | 李少萍 | 5外包 | 10外包
95 | 豪鹏 | 惠州 | 230HZC2042 | JMLED23H186 | 豪鹏项目 | 2023-HP-惠州-C2干燥线 | 2023-HP-惠州-C2干燥线JMLED23H186 | 干燥炉 | 14 | 胡洲 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门1厂 | 五科 | 李少萍 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 待客户通知 | 2023-07-30 | -15
96 | 豪鹏 | 惠州 | 230HZC2042 | JMLED23H188 | 豪鹏项目 | 2023-HP-惠州-C2干燥线 | 2023-HP-惠州-C2干燥线JMLED23H188 | 干燥调度系统 | 1 | 胡洲 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 五科 | 李少萍 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 待客户通知 | 2023-07-30 | -15
97 | 豪鹏 | 惠州 | 230HZC2042 | JMLED23H190 | 豪鹏项目 | 2023-HP-惠州-C2干燥线 | 2023-HP-惠州-C2干燥线JMLED23H190 | 真空泵 | 1 | 胡洲 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 外包 | 外包 | 五科 | 李少萍 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 待客户通知，随干燥炉出货
98 | 豪鹏 | 惠州 | 230HZC1039 | JMLED23F163 | 豪鹏项目 | 2023-HP-惠州-C1装配线 | 2023-HP-惠州-C1装配线JMLED23F163 | 热压机 | 1 | 胡洲 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 三科 | 梁碧云 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-30 | -15
99 | 豪鹏 | 惠州 | 230HZC1039 | JMLED23F165 | 豪鹏项目 | 2023-HP-惠州-C1装配线 | 2023-HP-惠州-C1装配线JMLED23F165 | 配对机 | 1 | 胡洲 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 三科 | 梁碧云 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 待通知出货 | 2023-07-30 | -15
100 | 豪鹏 | 惠州 | 230HZC1039 | JMLED23G167 | 豪鹏项目 | 2023-HP-惠州-C1装配线 | 2023-HP-惠州-C1装配线JMLED23G167 | 超声波预焊机 | 1 | 胡洲 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门5厂 | 四科 | 李阳君 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 已客户FAT，整改优化中 | 2023-07-30 | -15
101 | 豪鹏 | 惠州 | 230HZC1039 | JMLED23D169 | 豪鹏项目 | 2023-HP-惠州-C1装配线 | 2023-HP-惠州-C1装配线JMLED23D169 | 转接片 | 1 | 胡洲 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门2厂 | 一科 | 文清霞 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-30 | -15
102 | 豪鹏 | 惠州 | 230HZC1039 | JMLED23F171 | 豪鹏项目 | 2023-HP-惠州-C1装配线 | 2023-HP-惠州-C1装配线JMLED23F171 | 包膜机 | 1 | 胡洲 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 三科 | 梁碧云 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | FAT整改中，待通知出货 | 2023-07-30 | -15
103 | 豪鹏 | 惠州 | 230HZC1039 | JMLED23E173 | 豪鹏项目 | 2023-HP-惠州-C1装配线 | 2023-HP-惠州-C1装配线JMLED23E173 | 入壳机 | 1 | 胡洲 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 二科 | 骆颖诗 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-30 | -15
104 | 豪鹏 | 惠州 | 230HZC1039 | JMLED23E175 | 豪鹏项目 | 2023-HP-惠州-C1装配线 | 2023-HP-惠州-C1装配线JMLED23E175 | 顶盖焊 | 1 | 胡洲 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门6厂 | 二科 | 林苑霞 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-30 | -15
105 | 豪鹏 | 惠州 | 230HZC1039 | JMLED23G177 | 豪鹏项目 | 2023-HP-惠州-C1装配线 | 2023-HP-惠州-C1装配线JMLED23G177 | 正压氦检机 | 1 | 胡洲 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门5厂 | 四科 | 车新耀 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-30 | -15
106 | 豪鹏 | 惠州 | 230HZC1039 | JMLED23D179 | 豪鹏项目 | 2023-HP-惠州-C1装配线 | 2023-HP-惠州-C1装配线JMLED23D179 | 密封钉 | 1 | 胡洲 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门2厂 | 一科 | 赵沃荣 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-30 | -15
107 | 豪鹏 | 惠州 | 230HZC1039 | JMLED23G181 | 豪鹏项目 | 2023-HP-惠州-C1装配线 | 2023-HP-惠州-C1装配线JMLED23G181 | 负压氦检机 | 1 | 胡洲 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门5厂 | 四科 | 车新耀 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-30 | -15
108 | 豪鹏 | 惠州 | 230HZC1039 | JMLED23H183 | 豪鹏项目 | 2023-HP-惠州-C1装配线 | 2023-HP-惠州-C1装配线JMLED23H183 | 物流线 | 1 | 胡洲 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 外包 | 外包 | 五科 | 李少萍 | 5外包 | 10外包
109 | 豪鹏 | 惠州 | 230HZC1041 | JMLED23H185 | 豪鹏项目 | 2023-HP-惠州-C1干燥线 | 2023-HP-惠州-C1干燥线JMLED23H185 | 干燥炉 | 14 | 胡洲 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门1厂 | 五科 | 李少萍 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 待客户通知 | 2023-07-30 | -15
110 | 豪鹏 | 惠州 | 230HZC1041 | JMLED23H187 | 豪鹏项目 | 2023-HP-惠州-C1干燥线 | 2023-HP-惠州-C1干燥线JMLED23H187 | 干燥调度系统 | 1 | 胡洲 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 五科 | 李少萍 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 待客户通知 | 2023-07-30 | -15
111 | 豪鹏 | 惠州 | 230HZC1041 | JMLED23H189 | 豪鹏项目 | 2023-HP-惠州-C1干燥线 | 2023-HP-惠州-C1干燥线JMLED23H189 | 真空泵 | 1 | 胡洲 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 外包 | 外包 | 五科 | 李少萍 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 待客户通知，随干燥炉出货
112 | 天能 | 湖州 | 230HZ00023 | JMLED23F063 | 湖州二期项目 | 2023-中国湖州-二期-装配线 | 2023-中国湖州-二期-装配线JMLED23F063 | 热压机 | 2 | 樊右军 | 2023-07-24 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 三科 | 梁碧云 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | FAT整改中，待通知出货 | 2023-07-24 | 0
113 | 天能 | 湖州 | 230HZ00023 | JMLED23F064 | 湖州二期项目 | 2023-中国湖州-二期-装配线 | 2023-中国湖州-二期-装配线JMLED23F064 | X-ray | 1 | 樊右军 | 2023-07-24 | 2023 | 7月 | 3季度 | 外包 | 外包 | 五科 | 李少萍 | 5外包 | 10外包
114 | 天能 | 湖州 | 230HZ00023 | JMLED23F065 | 湖州二期项目 | 2023-中国湖州-二期-装配线 | 2023-中国湖州-二期-装配线JMLED23F065 | 配对机 | 1 | 樊右军 | 2023-07-24 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 三科 | 梁碧云 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | FAT整改中，待通知出货 | 2023-07-24 | 0
115 | 天能 | 湖州 | 230HZ00023 | JMLED23G066 | 湖州二期项目 | 2023-中国湖州-二期-装配线 | 2023-中国湖州-二期-装配线JMLED23G066 | 超声波终焊机 | 1 | 樊右军 | 2023-07-24 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门1厂 | 四科 | 车新耀 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-24 | 0
116 | 天能 | 湖州 | 230HZ00023 | JMLED23D067 | 湖州二期项目 | 2023-中国湖州-二期-装配线 | 2023-中国湖州-二期-装配线JMLED23D067 | 转接片 | 1 | 樊右军 | 2023-07-24 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门2厂 | 一科 | 赵沃荣 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-24 | 0
117 | 天能 | 湖州 | 230HZ00023 | JMLED23F068 | 湖州二期项目 | 2023-中国湖州-二期-装配线 | 2023-中国湖州-二期-装配线JMLED23F068 | 包膜机 | 1 | 樊右军 | 2023-07-24 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 三科 | 梁碧云 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | FAT整改中，待通知出货 | 2023-07-24 | 0
118 | 天能 | 湖州 | 230HZ00023 | JMLED23E069 | 湖州二期项目 | 2023-中国湖州-二期-装配线 | 2023-中国湖州-二期-装配线JMLED23E069 | 入壳机 | 1 | 樊右军 | 2023-07-24 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门5厂 | 二科 | 骆颖诗 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-24 | 0
119 | 天能 | 湖州 | 230HZ00023 | JMLED23E070 | 湖州二期项目 | 2023-中国湖州-二期-装配线 | 2023-中国湖州-二期-装配线JMLED23E070 | 顶盖焊 | 1 | 樊右军 | 2023-07-24 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门5厂 | 二科 | 林苑霞 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-24 | 0
120 | 天能 | 湖州 | 230HZ00023 | JMLED23G071 | 湖州二期项目 | 2023-中国湖州-二期-装配线 | 2023-中国湖州-二期-装配线JMLED23G071 | 正压氦检机 | 1 | 樊右军 | 2023-07-24 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门5厂 | 四科 | 车新耀 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-24 | 0
121 | 天能 | 湖州 | 230HZ00023 | JMLED23H072 | 湖州二期项目 | 2023-中国湖州-二期-装配线 | 2023-中国湖州-二期-装配线JMLED23H072 | 物流线 | 1 | 樊右军 | 2023-07-24 | 2023 | 7月 | 3季度 | 外包 | 外包 | 五科 | 李少萍 | 5外包 | 10外包
122 | 天能 | 湖州 | 230HZ00023 | JMLED23D073 | 湖州二期项目 | 2023-中国湖州-二期-装配线 | 2023-中国湖州-二期-装配线JMLED23D073 | 密封钉 | 1 | 樊右军 | 2023-07-24 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门2厂 | 一科 | 赵沃荣 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-24 | 0
123 | 天能 | 湖州 | 230HZ00023 | JMLED23G074 | 湖州二期项目 | 2023-中国湖州-二期-装配线 | 2023-中国湖州-二期-装配线JMLED23G074 | 负压氦检机 | 1 | 樊右军 | 2023-07-24 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门5厂 | 四科 | 车新耀 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-24 | 0
124 | 天能 | 湖州 | 230HZ00023 | JMLED23F075 | 湖州二期项目 | 2023-中国湖州-二期-装配线 | 2023-中国湖州-二期-装配线JMLED23F075 | 全自动清洗机 | 1 | 樊右军 | 2023-07-24 | 2023 | 7月 | 3季度 | 外包 | 外包 | 五科 | 李少萍 | 5外包 | 10外包
125 | 因湃 | 广州 | 230GZ00051 | JMLED23H221 | 广州因湃项目 | 2023-中国广州-干燥线 | 2023-中国广州-干燥线JMLED23H221 | 干燥炉 | 13 | 王国仲 | 2023-07-13 | 2023 | 7月 | 3季度 | 装配中 | 江门1厂 | 五科 | 李少萍 | 4客户原因 | 8客户需求变更 | Y | 高 | ①、转接板端子台最7/6发部分，余下7/9发完； ②、客户提出问题点整改（待处理方式）； ③、气管一款交期7/9，一款待下单（货期约10天）。
126 | 因湃 | 广州 | 230GZ00051 | JMLED23H222 | 广州因湃项目 | 2023-中国广州-干燥线 | 2023-中国广州-干燥线JMLED23H222 | 干燥调度系统 | 1 | 王国仲 | 2023-07-13 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 五科 | 李少萍 | 4客户原因 | 8客户需求变更 | Y | 高 | ①、转接板端子台7/6到货，预定7/11开始调试； ②、客户提出问题点整改（待处理方式）； ③、气管设变，待下单
127 | 因湃 | 广州 | 230GZ00051 | JMLED23H223 | 广州因湃项目 | 2023-中国广州-干燥线 | 2023-中国广州-干燥线JMLED23H223 | 真空泵 | 1 | 王国仲 | 2023-07-13 | 2023 | 7月 | 3季度 | 外包 | 外包 | 五科 | 李少萍 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 待客户通知，随干燥炉出货
128 | 因湃 | 广州 | 230GZ00051 | JMLED23H224 | 广州因湃项目 | 2023-中国广州-干燥线 | 2023-中国广州-干燥线JMLED23H224 | 干燥炉 | 13 | 王国仲 | 2023-07-13 | 2023 | 7月 | 3季度 | 装配中 | 江门1厂 | 五科 | 李少萍 | 4客户原因 | 8客户需求变更 | Y | 高 | ①、转接板端子台最7/6发部分，余下7/9发完； ②、客户提出问题点整改（待处理方式）； ③、气管一款交期7/9，一款待下单（货期约10天）；
129 | 因湃 | 广州 | 230GZ00051 | JMLED23H225 | 广州因湃项目 | 2023-中国广州-干燥线 | 2023-中国广州-干燥线JMLED23H225 | 干燥调度系统 | 1 | 王国仲 | 2023-07-13 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 五科 | 李少萍 | 4客户原因 | 8客户需求变更 | Y | 高 | ①、转接板端子台7/6到货，预定7/11开始调试； ②、客户提出问题点整改（待处理方式）； ③、气管设变，待下单
130 | 因湃 | 广州 | 230GZ00051 | JMLED23H226 | 广州因湃项目 | 2023-中国广州-干燥线 | 2023-中国广州-干燥线JMLED23H226 | 真空泵 | 1 | 王国仲 | 2023-07-13 | 2023 | 7月 | 3季度 | 外包 | 外包 | 五科 | 李少萍 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 待客户通知，随干燥炉出货
131 | 华为 | 东莞 | 230DG00117 | JMLED23G359 | 华为祁连山项目 | 2023-中国东莞-装配线 | 2023-中国东莞-装配线JMLED23G359 | 正压氦检机 | 1 | 武平 | 2023-07-25 | 2023 | 7月 | 3季度 | 外包 | 外包 | 五科 | 李少萍 | 5外包 | 10外包
132 | 华为 | 东莞 | 230DG00117 | JMLED23G360 | 华为祁连山项目 | 2023-中国东莞-装配线 | 2023-中国东莞-装配线JMLED23G360 | 负压氦检机 | 1 | 武平 | 2023-07-25 | 2023 | 7月 | 3季度 | 外包 | 外包 | 五科 | 李少萍 | 5外包 | 10外包
133 | 华为 | 东莞 | 230DG00117 | JMLED23F361 | 华为祁连山项目 | 2023-中国东莞-装配线 | 2023-中国东莞-装配线JMLED23F361 | 包膜机 | 1 | 武平 | 2023-07-25 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 三科 | 车新耀 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-25 | 0
134 | 华为 | 东莞 | 230DG00117 | JMLED23G362 | 华为祁连山项目 | 2023-中国东莞-装配线 | 2023-中国东莞-装配线JMLED23G362 | 超声波预焊机 | 1 | 武平 | 2023-07-25 | 2023 | 7月 | 3季度 | 装配中 | 江门1厂 | 四科 | 车新耀 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-25 | 0
135 | 华为 | 东莞 | 230DG00117 | JMLED23E363 | 华为祁连山项目 | 2023-中国东莞-装配线 | 2023-中国东莞-装配线JMLED23E363 | 入壳机 | 1 | 武平 | 2023-07-25 | 2023 | 7月 | 3季度 | 装配中 | 江门1厂 | 二科 | 车新耀 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-25 | 0
136 | 华为 | 东莞 | 230DG00117 | JMLED23H364 | 华为祁连山项目 | 2023-中国东莞-装配线 | 2023-中国东莞-装配线JMLED23H364 | 物流线 | 1 | 武平 | 2023-07-25 | 2023 | 7月 | 3季度 | 外包 | 外包 | 五科 | 李少萍 | 5外包 | 10外包
137 | 华为 | 东莞 | 230DG00117 | JMLED23H441 | 华为祁连山项目 | 2023-中国东莞-装配线 | 2023-中国东莞-装配线JMLED23H441 | 组盘机、拆盘机 | 1 | 武平 | 2023-07-25 | 2023 | 7月 | 3季度 | 外包 | 外包 | 五科 | 李少萍 | 5外包 | 10外包
138 | 中航 | 江门 | 230JMA1148 | JMLEDZH22A935 | 江门C5项目 | 2022-ZH-眉山-A1-C5装配线 | 2022-ZH-眉山-A1-C5装配线JMLEDZH22A935 | 负压氦检机 | 1 | 程刚 | 2023-07-03 | 2023 | 7月 | 3季度 | 已出货 | 江门5厂 | 四科 | 李阳君 | 6无风险 | 11无风险 | [5 empty] | 计划内自制
139 | 中航 | 江门 | 230JMA1148 | JMLEDZH22A945 | 江门C5项目 | 2022-ZH-眉山-A1-C5装配线 | 2022-ZH-眉山-A1-C5装配线JMLEDZH22A945 | 密封钉焊接机 | 1 | 程刚 | 2023-07-03 | 2023 | 7月 | 3季度 | 已出货 | 江门2厂 | 一科 | 文清霞 | 6无风险 | 11无风险 | [5 empty] | 计划内自制
140 | 中航 | 眉山 | 230JMA1148 | JMLED23H328 | 江门C5项目 | 2023-ZH-江门-A1-C5装配线 | 2023-ZH-江门-A1-C5装配线JMLED23H328 | 预热炉 | 1 | 程刚 | 2023-07-27 | 2023 | 7月 | 3季度 | 外包 | 外包 | 五科 | 李少萍 | 5外包 | 10外包
141 | 中航 | 江门 | 230JMA1150 | JMLEDZH22A950 | 江门C5项目 | 2023-ZH-江门-A1-C5物流线 | 2023-ZH-江门-A1-C5物流线JMLEDZH22A950 | 装配物流系统 | 1 | 程刚 | 2023-07-27 | 2023 | 7月 | 3季度 | 外包 | 外包 | 五科 | 李少萍 | 5外包 | 10外包
142 | 远景 | 江阴 | 22YJJYL5672 | JMLEDYJ22AE07 | 江阴L5 | 2022-远景-江阴-L5装配线 | 2022-远景-江阴-L5装配线JMLEDYJ22AE07 | 超声波预焊机 | 1 | 周利维 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | 已出货 | 江门5厂 | 四科 | 车新耀 | 6无风险 | 11无风险 | [5 empty] | 计划内自制
143 | 远景 | 江阴 | 22YJJYL5672 | JMLEDYJ22AE09 | 江阴L5 | 2022-远景-江阴-L5装配线 | 2022-远景-江阴-L5装配线JMLEDYJ22AE09 | 极耳焊接 | 1 | 周利维 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | 已出货 | 江门2厂 | 一科 | 文清霞 | 6无风险 | 11无风险 | [5 empty] | 计划内自制
144 | 远景 | 江阴 | 22YJJYL5672 | JMLEDYJ22AE11 | 江阴L5 | 2022-远景-江阴-L5装配线 | 2022-远景-江阴-L5装配线JMLEDYJ22AE11 | 极耳焊接 | 1 | 周利维 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | 已出货 | 江门2厂 | 一科 | 文清霞 | 6无风险 | 11无风险 | [5 empty] | 计划内自制
145 | 远景 | 江阴 | 22YJJYL5672 | JMLEDYJ22AE13 | 江阴L5 | 2022-远景-江阴-L5装配线 | 2022-远景-江阴-L5装配线JMLEDYJ22AE13 | 包膜机 | 1 | 周利维 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | 已出货 | 江门6厂 | 三科 | 梁碧云 | 6无风险 | 11无风险 | [5 empty] | 计划内自制
146 | 远景 | 江阴 | 22YJJYL5672 | JMLEDYJ22AE15 | 江阴L5 | 2022-远景-江阴-L5装配线 | 2022-远景-江阴-L5装配线JMLEDYJ22AE15 | 入壳机 | 1 | 周利维 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | 已出货 | 江门5厂 | 二科 | 骆颖诗 | 6无风险 | 11无风险 | [5 empty] | 计划内自制
147 | 远景 | 江阴 | 22YJJYL5672 | JMLEDYJ22AE17 | 江阴L5 | 2022-远景-江阴-L5装配线 | 2022-远景-江阴-L5装配线JMLEDYJ22AE17 | 顶盖焊 | 1 | 周利维 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | 已出货 | 江门5厂 | 二科 | 林苑霞 | 6无风险 | 11无风险 | [5 empty] | 计划内自制
148 | 远景 | 江阴 | 22YJJYL5672 | JMLEDYJ22AE19 | 江阴L5 | 2022-远景-江阴-L5装配线 | 2022-远景-江阴-L5装配线JMLEDYJ22AE19 | 密封钉 | 1 | 周利维 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | 已出货 | 江门2厂 | 一科 | 文清霞 | 6无风险 | 11无风险 | [5 empty] | 计划内自制
149 | 远景 | 江阴 | 22YJJYL5672 | JMLEDYJ22AE21 | 江阴L5 | 2022-远景-江阴-L5装配线 | 2022-远景-江阴-L5装配线JMLEDYJ22AE21 | 物流线 | 1 | 周利维 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | 外包 | 外包 | 五科 | 李少萍 | 5外包 | 10外包 | [5 empty] | 计划内外包
150 | 远景 | 江阴 | 22YJJYL5672 | JMLEDYJ22AE23 | 江阴L5 | 2022-远景-江阴-L5装配线 | 2022-远景-江阴-L5装配线JMLEDYJ22AE23 | 顶盖焊 | 1 | 周利维 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | 已出货 | 江门5厂 | 二科 | 林苑霞 | 6无风险 | 11无风险 | [5 empty] | 计划内自制
151 | 远景 | 江阴 | 22YJJYL4671 | JMLEDYJ22AE06 | 江阴L4 | 2022-远景-江阴-L4装配线 | 2022-远景-江阴-L4装配线JMLEDYJ22AE06 | 超声波预焊机 | 1 | 周利维 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门5厂 | 四科 | 车新耀 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-15 | 0
152 | 远景 | 江阴 | 22YJJYL4671 | JMLEDYJ22AE08 | 江阴L4 | 2022-远景-江阴-L4装配线 | 2022-远景-江阴-L4装配线JMLEDYJ22AE08 | 极耳焊接 | 1 | 周利维 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 装配中 | 江门6厂 | 一科 | 文清霞 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 前期设变影响，节点延误，调试延期到7/4才介入调试 | 2023-07-15 | 0
153 | 远景 | 江阴 | 22YJJYL4671 | JMLEDYJ22AE10 | 江阴L4 | 2022-远景-江阴-L4装配线 | 2022-远景-江阴-L4装配线JMLEDYJ22AE10 | 极耳焊接 | 1 | 周利维 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 装配中 | 江门6厂 | 一科 | 文清霞 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 前期设变影响，节点延误，调试延期到7/6才介入调试 | 2023-07-15 | 0
154 | 远景 | 江阴 | 22YJJYL4671 | JMLEDYJ22AE12 | 江阴L4 | 2022-远景-江阴-L4装配线 | 2022-远景-江阴-L4装配线JMLEDYJ22AE12 | 包膜机 | 1 | 周利维 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 装配中 | 江门6厂 | 三科 | 梁碧云 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | L5蓝本变更，经过项目经理确认，从L4拆过去L5装，L4重新下单，新增物料未到齐，影响调试介入 103-07-00031 气缸传感器--6/29新增，系统交期7/8 ZD248I02-009B 包胶夹爪--6/27新增，生产需求7/6，系统交期7/13 ZD248I02-004B 气缸连接板--6/27新增，生产需求7/6，系统交期7/11 ZD248D44-002B 气缸转接板--6/27新增，生产需求7/6，系统交期7/11 101-08-00557 气爪气缸--6/27新增，生产需求7/6，系统交期7/15 101-06-01853 气动滑台气缸--6/29新增，系统交期7/14 ZD248M10-021A 缓冲器安装座--7/4新增，生产需求7/8，系统交期7/15 | 2023-07-15 | 0
155 | 远景 | 江阴 | 22YJJYL4671 | JMLEDYJ22AE14 | 江阴L4 | 2022-远景-江阴-L4装配线 | 2022-远景-江阴-L4装配线JMLEDYJ22AE14 | 入壳机 | 1 | 周利维 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 装配中 | 江门1厂 | 二科 | 骆颖诗 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-15 | 0
156 | 远景 | 江阴 | 22YJJYL4671 | JMLEDYJ22AE16 | 江阴L4 | 2022-远景-江阴-L4装配线 | 2022-远景-江阴-L4装配线JMLEDYJ22AE16 | 顶盖焊 | 1 | 周利维 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门1厂 | 二科 | 林苑霞 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-15 | 0
157 | 远景 | 江阴 | 22YJJYL4671 | JMLEDYJ22AE18 | 江阴L4 | 2022-远景-江阴-L4装配线 | 2022-远景-江阴-L4装配线JMLEDYJ22AE18 | 密封钉 | 1 | 周利维 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 一科 | 文清霞 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-15 | 0
158 | 远景 | 江阴 | 22YJJYL4671 | JMLEDYJ22AE20 | 江阴L4 | 2022-远景-江阴-L4装配线 | 2022-远景-江阴-L4装配线JMLEDYJ22AE20 | 物流线 | 1 | 周利维 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 外包 | 外包 | 五科 | 李少萍 | 5外包 | 10外包
159 | 远景 | 江阴 | 22YJJYL4671 | JMLEDYJ22AE22 | 江阴L4 | 2022-远景-江阴-L4装配线 | 2022-远景-江阴-L4装配线JMLEDYJ22AE22 | 顶盖焊 | 1 | 周利维 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门1厂 | 二科 | 林苑霞 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-15 | 0
160 | 蜂巢 | 盐城 | 22CCYC00356 | JMLEDCC22A599 | 盐城24PPM项目 | 2022-CC-盐城24PPM装配线 | 2022-CC-盐城24PPM装配线JMLEDCC22A599 | 二次氦检机（正） | 1 | 张昕 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 待通知出货 | 江门5厂 | 四科 | 李阳君 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 待通知出货 | 2023-07-30 | -15
161 | 蜂巢 | 盐城 | 22CCYC00356 | JMLEDCC22A600 | 盐城24PPM项目 | 2022-CC-盐城24PPM装配线 | 2022-CC-盐城24PPM装配线JMLEDCC22A600 | 二次氦检机（反） | 1 | 张昕 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 待通知出货 | 江门5厂 | 四科 | 李阳君 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 待通知出货 | 2023-07-30 | -15
162 | 蜂巢 | 盐城 | 22CCYC00356 | JMLEDCC22A603 | 盐城24PPM项目 | 2022-CC-盐城24PPM装配线 | 2022-CC-盐城24PPM装配线JMLEDCC22A603 | 三次氦检机（正） | 1 | 张昕 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 待通知出货 | 江门5厂 | 四科 | 李阳君 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 待通知出货 | 2023-07-30 | -15
163 | 蜂巢 | 盐城 | 22CCYC00356 | JMLEDCC22A604 | 盐城24PPM项目 | 2022-CC-盐城24PPM装配线 | 2022-CC-盐城24PPM装配线JMLEDCC22A604 | 三次氦检机（反） | 1 | 张昕 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 待通知出货 | 江门5厂 | 四科 | 李阳君 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 待通知出货 | 2023-07-30 | -15
164 | 中航 | 武汉 | 22ZHWHA3732 | JMLED23H260 | 武汉A3项目 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕） | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕）JMLED23H260 | 预热炉 | 2 | 左明青 | 2023-07-20 | 2023 | 7月 | 3季度 | 外包 | 外包 | 五科 | 李少萍 | 5外包 | 10外包
165 | 中航 | 武汉 | 22ZHWHA3732 | JMLED23F261 | 武汉A3项目 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕） | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕）JMLED23F261 | 热压机 | 2 | 左明青 | 2023-07-20 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 三科 | 卫番番 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-20 | 0
166 | 中航 | 武汉 | 22ZHWHA3732 | JMLED23F262 | 武汉A3项目 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕） | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕）JMLED23F262 | 配对机 | 1 | 左明青 | 2023-07-20 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门6厂 | 三科 | 卫番番 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-20 | 0
167 | 中航 | 武汉 | 22ZHWHA3732 | JMLED23G263 | 武汉A3项目 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕） | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕）JMLED23G263 | 超声波终焊机 | 2 | 左明青 | 2023-07-20 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门5厂 | 四科 | 车新耀 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-20 | 0
168 | 中航 | 武汉 | 22ZHWHA3732 | JMLED23D264 | 武汉A3项目 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕） | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕）JMLED23D264 | 转接片 | 1 | 左明青 | 2023-07-20 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门2厂 | 一科 | 文清霞 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-20 | 0
169 | 中航 | 武汉 | 22ZHWHA3732 | JMLED23F265 | 武汉A3项目 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕） | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕）JMLED23F265 | 包膜机 | 2 | 左明青 | 2023-07-20 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门6厂 | 三科 | 梁碧云 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | FAT整改中，待通知出货 | 2023-07-20 | 0
170 | 中航 | 武汉 | 22ZHWHA3732 | JMLED23E266 | 武汉A3项目 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕） | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕）JMLED23E266 | 入壳机 | 1 | 左明青 | 2023-07-20 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 二科 | 骆颖诗 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-20 | 0
171 | 中航 | 武汉 | 22ZHWHA3732 | JMLED23E267 | 武汉A3项目 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕） | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕）JMLED23E267 | 顶盖焊 | 1 | 左明青 | 2023-07-20 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 二科 | 林苑霞 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | FAT整改中，待输出整改清单 | 2023-07-20 | 0
172 | 中航 | 武汉 | 22ZHWHA3732 | JMLED23G268 | 武汉A3项目 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕） | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕）JMLED23G268 | 正压氦检机 | 1 | 左明青 | 2023-07-20 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门5厂 | 四科 | 车新耀 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-20 | 0
173 | 中航 | 武汉 | 22ZHWHA3732 | JMLED23G272 | 武汉A3项目 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕） | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕）JMLED23G272 | 负压氦检机 | 1 | 左明青 | 2023-07-20 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门5厂 | 四科 | 车新耀 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-20 | 0
174 | 中航 | 武汉 | 22ZHWHA3732 | JMLED23D377 | 武汉A3项目 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕） | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕）JMLED23D377 | 密封钉 | 1 | 左明青 | 2023-07-20 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门2厂 | 一科 | 文清霞 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-20 | 0
175 | 中航 | 武汉 | 22ZHWHA3609 | JMLEDZH22AB11 | 武汉A3项目 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线JMLEDZH22AB11 | 蓝胶带刻码机 | 1 | 左明青 | 2023-07-20 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门1厂 | 二科 | 骆颖诗 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-20 | 0
176 | 中航 | 武汉 | 22ZHWHA3609 | JMLEDZH22AB16 | 武汉A3项目 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线JMLEDZH22AB16 | 蓝胶带刻码机 | 1 | 左明青 | 2023-07-20 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门1厂 | 二科 | 骆颖诗 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-20 | 0
177 | 中航 | 武汉 | 22ZHWHA3734 | JMLED23H269 | 武汉A3项目 | 2022-ZH-武汉-A3-C2物流线（卷绕） | 2022-ZH-武汉-A3-C2物流线（卷绕）JMLED23H269 | 物流线 | 1 | 左明青 | 2023-07-20 | 2023 | 7月 | 3季度 | 外包 | 外包 | 五科 | 李少萍 | 5外包 | 10外包
178 | 中航 | 武汉 | 22ZHWHA3734 | JMLED23H270 | 武汉A3项目 | 2022-ZH-武汉-A3-C2物流线（卷绕） | 2022-ZH-武汉-A3-C2物流线（卷绕）JMLED23H270 | 组盘机、拆盘机 | 1 | 左明青 | 2023-07-20 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 五科 | 李少萍 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 待客户通知出货 | 2023-07-20 | 0
179 | 中航 | 武汉 | 22ZHWHA3617 | JMLEDZH22AB15 | 武汉A3项目 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线JMLEDZH22AB15 | 蓝胶带刻码机 | 1 | 左明青 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门1厂 | 二科 | 骆颖诗 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-10 | 0
180 | 中航 | 武汉 | 22ZHWHA3617 | JMLEDZH22AC32 | 武汉A3项目 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线JMLEDZH22AC32 | 刻码机、补码机 | 1 | 左明青 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门1厂 | 二科 | 骆颖诗 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-10 | 0
181 | 中航 | 武汉 | 22ZHWHA3617 | JMLEDZH22AF06 | 武汉A3项目 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕）JMLEDZH22AF06 | 配对机 | 1 | 左明青 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门6厂 | 三科 | 卫番番 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-10 | 0
182 | 中航 | 武汉 | 22ZHWHA3617 | JMLEDZH22AF07 | 武汉A3项目 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕）JMLEDZH22AF07 | 超声波焊接机 | 2 | 左明青 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门5厂 | 四科 | 车新耀 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-10 | 0
183 | 中航 | 武汉 | 22ZHWHA3617 | JMLEDZH22AF08 | 武汉A3项目 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕）JMLEDZH22AF08 | 转接片激光焊接机 | 1 | 左明青 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门2厂 | 一科 | 文清霞 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 待出货 | 2023-07-10 | 0
184 | 中航 | 武汉 | 22ZHWHA3617 | JMLEDZH22AF09 | 武汉A3项目 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕）JMLEDZH22AF09 | 包Mylar机 | 2 | 左明青 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门6厂 | 三科 | 梁碧云 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 已发出货通知，出货时间7/9 | 2023-07-10 | 0
185 | 中航 | 武汉 | 22ZHWHA3617 | JMLEDZH22AF10 | 武汉A3项目 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕）JMLEDZH22AF10 | 入壳预焊机 | 1 | 左明青 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 二科 | 骆颖诗 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-10 | 0
186 | 中航 | 武汉 | 22ZHWHA3617 | JMLEDZH22AF11 | 武汉A3项目 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕）JMLEDZH22AF11 | 封口焊接机 | 1 | 左明青 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门6厂 | 二科 | 林苑霞 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 已做客户FAT，整改完成，待出货。 | 2023-07-10 | 0
187 | 中航 | 武汉 | 22ZHWHA3617 | JMLEDZH22AF12 | 武汉A3项目 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕）JMLEDZH22AF12 | 正压氦检 | 1 | 左明青 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门5厂 | 四科 | 车新耀 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-10 | 0
188 | 中航 | 武汉 | 22ZHWHA3617 | JMLEDZH22AF15 | 武汉A3项目 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕）JMLEDZH22AF15 | 负压氦检 | 1 | 左明青 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门5厂 | 四科 | 车新耀 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-10 | 0
189 | 中航 | 武汉 | 22ZHWHA3617 | JMLED23H258 | 武汉A3项目 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕）JMLED23H258 | 预热炉 | 2 | 左明青 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | 外包 | 外包 | 五科 | 李少萍 | 5外包 | 10外包
190 | 中航 | 武汉 | 22ZHWHA3617 | JMLED23F259 | 武汉A3项目 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕）JMLED23F259 | 热压机 | 2 | 左明青 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 三科 | 卫番番 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-10 | 0
191 | 中航 | 武汉 | 22ZHWHA3617 | JMLED23D376 | 武汉A3项目 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕）JMLED23D376 | 密封钉 | 1 | 左明青 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门2厂 | 一科 | 文清霞 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 待出货 | 2023-07-10 | 0
192 | 中航 | 武汉 | 22ZHWHA3731 | JMLEDZH22AF13 | 武汉A3项目 | 2022-ZH-武汉-A3-C1物流线（卷绕） | 2022-ZH-武汉-A3-C1物流线（卷绕）JMLEDZH22AF13 | 组盘机 | 1 | 左明青 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 五科 | 李少萍 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 预定7/11出货 | 2023-07-10 | 0
193 | 中航 | 武汉 | 22ZHWHA3731 | JMLEDZH22AF14 | 武汉A3项目 | 2022-ZH-武汉-A3-C1物流线（卷绕） | 2022-ZH-武汉-A3-C1物流线（卷绕）JMLEDZH22AF14 | 物流线 | 1 | 左明青 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | 外包 | 外包 | 五科 | 李少萍 | 5外包 | 10外包
194 | 中航 | 武汉 | 22ZHWHA3597 | JMLEDZH22AB72 | 武汉A3项目 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线JMLEDZH22AB72 | 冷却炉 | 1 | 左明青 | 2023-07-20 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 五科 | 李少萍 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 7/7做客户FAT | 2023-07-20 | 0
195 | 中航 | 武汉 | 22ZHWHA3597 | JMLEDZH22AB76 | 武汉A3项目 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线JMLEDZH22AB76 | 提升机 | 1 | 左明青 | 2023-07-20 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 五科 | 李少萍 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 7/7做客户FAT | 2023-07-20 | 0
196 | 中航 | 武汉 | 22ZHWHA3597 | JMLED23H301 | 武汉A3项目 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线JMLED23H301 | 干燥调度系统 | 1 | 左明青 | 2023-07-20 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 五科 | 李少萍 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 7/7做客户FAT | 2023-07-20 | 0
197 | 中航 | 武汉 | 230WHA3130 | JMLED23H352 | 武汉A3项目 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线JMLED23H352 | 干燥炉 | 16 | 左明青 | 2023-07-20 | 2023 | 7月 | 3季度 | 装配中 | 江门1厂 | 五科 | 李少萍 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 预定7/8开始通电，7/20调试完成 | 2023-07-20 | 0
198 | 中航 | 武汉 | 230WHA3129 | JMLED23H351 | 武汉A3项目 | 2022-ZH-武汉-A3-C1干燥线 | 2022-ZH-武汉-A3-C1干燥线JMLED23H351 | 干燥炉 | 16 | 左明青 | 2023-07-30 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门1厂 | 五科 | 李少萍 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 预定7/8调试完成及做客户FAT | 2023-07-30 | 0
199 | 中航 | 武汉 | 22ZHWHA3733 | JMLED23H330 | 武汉A3项目 | 2023-ZH-武汉-A3-C1干燥线 | 2023-ZH-武汉-A3-C1干燥线JMLED23H330 | 干燥调度系统 | 1 | 左明青 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 五科 | 李少萍 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 待客户通知出货 | 2023-07-10 | 0
200 | 中航 | 武汉 | 22ZHWHA3733 | JMLED23H331 | 武汉A3项目 | 2023-ZH-武汉-A3-C1干燥线 | 2023-ZH-武汉-A3-C1干燥线JMLED23H331 | 提升机 | 1 | 左明青 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 五科 | 李少萍 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 待客户通知出货 | 2023-07-10 | 0
201 | 中航 | 武汉 | 22ZHWHA3733 | JMLED23H332 | 武汉A3项目 | 2023-ZH-武汉-A3-C1干燥线 | 2023-ZH-武汉-A3-C1干燥线JMLED23H332 | 冷却炉 | 1 | 左明青 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 五科 | 李少萍 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 待客户通知出货 | 2023-07-10 | 0
202 | 瑞浦 | 柳州 | 22RPLZZS698 | JMLEDRP22AE82 | 柳州中试线项目 | 2022-RP-柳州-中试装配线 | 2022-RP-柳州-中试装配线JMLEDRP22AE82 | 热压机 | 1 | 伍鹏/马伟伟 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门1厂 | 三科 | 李阳君 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 待通知出货 | 2023-07-15 | 0
203 | 瑞浦 | 柳州 | 22RPLZZS698 | JMLEDRP22AE83 | 柳州中试线项目 | 2022-RP-柳州-中试装配线 | 2022-RP-柳州-中试装配线JMLEDRP22AE83 | 超声波焊接机 | 1 | 伍鹏/马伟伟 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门5厂 | 四科 | 李阳君 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 待通知出货 | 2023-07-15 | 0
204 | 瑞浦 | 柳州 | 22RPLZZS698 | JMLEDRP22AE84 | 柳州中试线项目 | 2022-RP-柳州-中试装配线 | 2022-RP-柳州-中试装配线JMLEDRP22AE84 | 转接片焊接机 | 1 | 伍鹏/马伟伟 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门1厂 | 一科 | 李阳君 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 待通知出货 | 2023-07-15 | 0
205 | 瑞浦 | 柳州 | 22RPLZZS698 | JMLEDRP22AE85 | 柳州中试线项目 | 2022-RP-柳州-中试装配线 | 2022-RP-柳州-中试装配线JMLEDRP22AE85 | 包膜机 | 1 | 伍鹏/马伟伟 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门1厂 | 三科 | 李阳君 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 待通知出货 | 2023-07-15 | 0
206 | 瑞浦 | 柳州 | 22RPLZZS698 | JMLEDRP22AE86 | 柳州中试线项目 | 2022-RP-柳州-中试装配线 | 2022-RP-柳州-中试装配线JMLEDRP22AE86 | 入壳预焊机 | 1 | 伍鹏/马伟伟 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门1厂 | 二科 | 李阳君 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 待通知出货 | 2023-07-15 | 0
207 | 瑞浦 | 柳州 | 22RPLZZS698 | JMLEDRP22AE87 | 柳州中试线项目 | 2022-RP-柳州-中试装配线 | 2022-RP-柳州-中试装配线JMLEDRP22AE87 | 顶盖焊 | 1 | 伍鹏/马伟伟 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门1厂 | 二科 | 李阳君 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 待通知出货 | 2023-07-15 | 0
208 | 瑞浦 | 柳州 | 22RPLZZS698 | JMLEDRP22AE88 | 柳州中试线项目 | 2022-RP-柳州-中试装配线 | 2022-RP-柳州-中试装配线JMLEDRP22AE88 | 刻码机、补码机 | 1 | 伍鹏/马伟伟 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门1厂 | 二科 | 李阳君 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 待通知出货 | 2023-07-15 | 0
209 | 瑞浦 | 柳州 | 22RPLZZS698 | JMLEDRP22AE89 | 柳州中试线项目 | 2022-RP-柳州-中试装配线 | 2022-RP-柳州-中试装配线JMLEDRP22AE89 | 正压氦检机 | 1 | 伍鹏/马伟伟 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门5厂 | 四科 | 李阳君 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 待通知出货 | 2023-07-15 | 0
210 | 瑞浦 | 柳州 | 22RPLZZS698 | JMLED23G334 | 柳州中试线项目 | 2023-RP-柳州-中试干燥线 | 2023-RP-柳州-中试干燥线JMLED23G334 | 负压氦检机 | 1 | 伍鹏/马伟伟 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门5厂 | 四科 | 李阳君 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 待通知出货 | 2023-07-15 | 0
211 | 瑞浦 | 柳州 | 22RPLZZS698 | JMLED23H335 | 柳州中试线项目 | 2023-RP-柳州-中试干燥线 | 2023-RP-柳州-中试干燥线JMLED23H335 | 物流线 | 1 | 伍鹏/马伟伟 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 外包 | 外包 | 五科 | 李少萍 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
212 | 瑞浦 | 柳州 | 22RPLZZS709 | JMLEDRP22AF22 | 柳州中试线项目 | 2023-RP-柳州-中试干燥线 | 2023-RP-柳州-中试干燥线JMLEDRP22AF22 | 干燥调度系统 | 1 | 伍鹏/马伟伟 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 五科 | 李少萍 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 待客户通知出货 | 2023-07-15 | 0
213 | 融捷 | 广州 | 22RJGZA1711 | JMLEDRJ22AF26 | 广州融捷项目 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线JMLEDRJ22AF26 | 预热炉 | 1 | 康佛斌 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | 外包 | 外包 | 五科 | 李少萍 | 5外包 | 10外包
214 | 融捷 | 广州 | 22RJGZA1711 | JMLEDRJ22AF27 | 广州融捷项目 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线JMLEDRJ22AF27 | 热压机 | 1 | 康佛斌 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 三科 | 卫番番 | 1设计原因 | 2设计变更 | Y | 中 | 关联风险
215 | 融捷 | 广州 | 22RJGZA1711 | JMLEDRJ22AF28 | 广州融捷项目 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线JMLEDRJ22AF28 | X-ray | 1 | 康佛斌 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | 外包 | 外包 | 五科 | 李少萍 | 5外包 | 10外包
216 | 融捷 | 广州 | 22RJGZA1711 | JMLEDRJ22AF29 | 广州融捷项目 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线JMLEDRJ22AF29 | 配对机 | 1 | 康佛斌 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门5厂 | 四科 | 李阳君 | 1设计原因 | 2设计变更 | Y | 中 | 关联风险
217 | 融捷 | 广州 | 22RJGZA1711 | JMLEDRJ22AF30 | 广州融捷项目 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线JMLEDRJ22AF30 | 极耳焊接 | 1 | 康佛斌 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门5厂 | 四科 | 李阳君 | 1设计原因 | 2设计变更 | Y | 中 | 关联风险
218 | 融捷 | 广州 | 22RJGZA1711 | JMLEDRJ22AF31 | 广州融捷项目 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线JMLEDRJ22AF31 | 转接片 | 1 | 康佛斌 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门2厂 | 一科 | 赵沃荣 | 1设计原因 | 2设计变更 | Y | 中 | 1、V00模组，防护罩尺寸设计过小，按钮未防护，刷卡器钣金尺寸小，刷卡器无法安装：ECN230603539/XHC342V12-010A 防护板 7/10、XHC342V12-011A 垫块 7/6发货、XHC342V12-012A 锁扣 7/9、XHC342V12-013A 读卡器罩子 7/9 2、B00，皮带筋条设计位置有误，顶盖放料无法避让夹爪；2.K00模组脱胶气缸为不带磁环，磁感无法感应，选型错误，重新下单带磁环气缸：ECN230700600/101-02-01312 标准型气缸、105-21-03137 加筋同步齿形带
219 | 融捷 | 广州 | 22RJGZA1711 | JMLEDRJ22AF32 | 广州融捷项目 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线JMLEDRJ22AF32 | 包膜机 | 1 | 康佛斌 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 三科 | 卫番番 | 1设计原因 | 2设计变更 | Y | 中 | 关联风险
220 | 融捷 | 广州 | 22RJGZA1711 | JMLEDRJ22AF33 | 广州融捷项目 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线JMLEDRJ22AF33 | 入壳机 | 1 | 康佛斌 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门5厂 | 二科 | 骆颖诗 | 1设计原因 | 2设计变更 | Y | 中 | 关联风险
221 | 融捷 | 广州 | 22RJGZA1711 | JMLEDRJ22AF34 | 广州融捷项目 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线JMLEDRJ22AF34 | 顶盖焊 | 1 | 康佛斌 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门5厂 | 二科 | 林苑霞 | 1设计原因 | 2设计变更 | Y | 中 | FAT整改，关联风险 | 2023-07-15
222 | 融捷 | 广州 | 22RJGZA1711 | JMLEDRJ22AF35 | 广州融捷项目 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线JMLEDRJ22AF35 | 正压氦检机 | 1 | 康佛斌 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门1厂 | 四科 | 李阳君 | 1设计原因 | 2设计变更 | Y | 中 | 关联风险
223 | 融捷 | 广州 | 22RJGZA1711 | JMLEDRJ22AF36 | 广州融捷项目 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线JMLEDRJ22AF36 | 物流线 | 1 | 康佛斌 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | 外包 | 外包 | 五科 | 李少萍 | 5外包 | 10外包
224 | 融捷 | 广州 | 22RJGZA1711 | JMLEDRJ22AF37 | 广州融捷项目 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线JMLEDRJ22AF37 | 密封钉 | 1 | 康佛斌 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门2厂 | 一科 | 赵沃荣 | 1设计原因 | 2设计变更 | Y | 中 | 1、焊机模组X轴的丝杆模组，客户要求将模组的皮带传动改为直连：ECN230603844/702-01-04548 滚珠丝杆运动平台 7/12 2、储气罐进气端增加泄压阀：ECN230603844/102-01-00809 压力调整阀 7/25
225 | 融捷 | 广州 | 22RJGZA1711 | JMLEDRJ22AF38 | 广州融捷项目 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线JMLEDRJ22AF38 | 负压氦检机 | 1 | 康佛斌 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门1厂 | 四科 | 李阳君 | 1设计原因 | 2设计变更 | Y | 中 | 关联风险
226 | 金车 | 金昌 | 22JCJC00218 | JMLEDJC22A784 | 金昌项目 | 2022-JC-金昌-自动装配线 | 2022-JC-金昌-自动装配线JMLEDJC22A784 | 热压机 | 1 | 胡嘉贺 | 2023-07-01 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门6厂 | 三科 | 梁碧云 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 已发出货通知，出货时间7/10 | 2023-07-10 | -9
227 | 金车 | 金昌 | 22JCJC00218 | JMLEDJC22A785 | 金昌项目 | 2022-JC-金昌-自动装配线 | 2022-JC-金昌-自动装配线JMLEDJC22A785 | X-ray | 1 | 胡嘉贺 | 2023-07-01 | 2023 | 7月 | 3季度 | 外包 | 外包 | 五科 | 李少萍 | 5外包 | 10外包
228 | 金车 | 金昌 | 22JCJC00218 | JMLEDJC22A786 | 金昌项目 | 2022-JC-金昌-自动装配线 | 2022-JC-金昌-自动装配线JMLEDJC22A786 | 配对预焊机 | 1 | 胡嘉贺 | 2023-07-01 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 四科 | 骆颖诗 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 与客户财务之间问题尚未解决 | 2023-07-10 | -9
229 | 金车 | 金昌 | 22JCJC00218 | JMLEDJC22A787 | 金昌项目 | 2022-JC-金昌-自动装配线 | 2022-JC-金昌-自动装配线JMLEDJC22A787 | 极耳激光焊接机 | 1 | 胡嘉贺 | 2023-07-01 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门6厂 | 一科 | 赵沃荣 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-10 | -9
230 | 金车 | 金昌 | 22JCJC00218 | JMLEDJC22A788 | 金昌项目 | 2022-JC-金昌-自动装配线 | 2022-JC-金昌-自动装配线JMLEDJC22A788 | 包Mylar机 | 1 | 胡嘉贺 | 2023-07-01 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门6厂 | 三科 | 梁碧云 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 已发出货通知，出货时间7/8 | 2023-07-10 | -9
231 | 金车 | 金昌 | 22JCJC00218 | JMLEDJC22A789 | 金昌项目 | 2022-JC-金昌-自动装配线 | 2022-JC-金昌-自动装配线JMLEDJC22A789 | 入壳预焊机 | 1 | 胡嘉贺 | 2023-07-01 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门6厂 | 二科 | 赵沃荣 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-10 | -9
232 | 金车 | 金昌 | 22JCJC00218 | JMLEDJC22A792 | 金昌项目 | 2022-JC-金昌-自动装配线 | 2022-JC-金昌-自动装配线JMLEDJC22A792 | 填丝补焊机 | 1 | 胡嘉贺 | 2023-07-01 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门6厂 | 二科 | 赵沃荣 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-10 | -9
233 | 金车 | 金昌 | 22JCJC00218 | JMLEDJC22A793 | 金昌项目 | 2022-JC-金昌-自动装配线 | 2022-JC-金昌-自动装配线JMLEDJC22A793 | 物流线 | 1 | 胡嘉贺 | 2023-07-01 | 2023 | 7月 | 3季度 | 外包 | 外包 | 五科 | 李少萍 | 5外包 | 10外包 | [5 empty] | 计划内外包
234 | 金车 | 金昌 | 22JCJC00218 | JMLEDJC22A790 | 金昌项目 | 2022-JC-金昌-自动装配线 | 2022-JC-金昌-自动装配线JMLEDJC22A790 | 顶盖焊 | 1 | 胡嘉贺 | 2023-07-01 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门6厂 | 二科 | 赵沃荣 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-10 | -9
235 | 蜂巢 | 盐城 | 22CCYC00205 | JMLEDCC22A757 | 蜂巢单机 | 蜂巢盐城1PPM柔性装配线 | 蜂巢盐城1PPM柔性装配线JMLEDCC22A757 | 蜂巢盐城1PPM装配线 | 1 | 史明亮 | 2023-07-30 | 2023 | 7月 | 3季度 | 待通知出货 | 江门2厂 | 二科 | 赵沃荣 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-30 | 0
236 | 蜂巢 | 金坛 | 22CCJT00195 | JMLEDCC22A753 | 蜂巢单机 | 蜂巢金坛1PPM柔性装配线 | 蜂巢金坛1PPM柔性装配线JMLEDCC22A753 | 蜂巢金坛1PPM装配线 | 2 | 史明亮 | 2023-07-30 | 2023 | 7月 | 3季度 | 待通知出货 | 江门2厂 | 二科 | 赵沃荣 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-30 | 0
237 | 蜂巢 | 湖州 | 22CCHZ00666 | JMLEDCC22AD91 | 湖州项目 | 2022-CC-湖州-装配线 | 2022-CC-湖州-装配线JMLEDCC22AD91 | 密封钉 | 1 | 樊右军 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | 待通知出货 | 江门3厂 | 一科 | 卫番番 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-10 | 0
238 | 蜂巢 | 湖州 | 22CCHZ00666 | JMLEDCC22AD93 | 湖州项目 | 2022-CC-湖州-装配线 | 2022-CC-湖州-装配线JMLEDCC22AD93 | 负压氦检机 | 1 | 樊右军 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | 待通知出货 | 江门3厂 | 四科 | 卫番番 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-10 | 0
239 | 蜂巢 | 湖州 | 22CCHZ00666 | JMLEDCC22AD95 | 湖州项目 | 2022-CC-湖州-装配线 | 2022-CC-湖州-装配线JMLEDCC22AD95 | 码盘机 | 1 | 樊右军 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | 待出货 | 江门3厂 | 五科 | 卫番番 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-10 | 0 | 计划内自制
239 | 蜂巢 | 湖州 | 22CCHZ00666 | JMLEDCC22AD95 | 湖州项目 | 2022-CC-湖州-装配线 | 2022-CC-湖州-装配线JMLEDCC22AD95 | 码盘机 | 1 | 樊右军 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | 已出货 | 江门3厂 | 五科 | 卫番番 | 6无风险 | 11无风险 | [5 empty] | 计划内自制
240 | 蜂巢 | 湖州 | 22CCHZ00666 | JMLEDCC22AD96 | 湖州项目 | 2022-CC-湖州-装配线 | 2022-CC-湖州-装配线JMLEDCC22AD96 | 物流线 | 1 | 樊右军 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | 外包 | 外包 | 五科 | 卫番番 | 6无风险 | 11无风险 | [5 empty] | 计划内外包
241 | 蜂巢 | 上饶 | 22CCSR00508 | JMLEDCC22AA35 | 成都蜂巢C13项目 | 成都蜂巢-C13装配线 | 成都蜂巢-C13装配线JMLEDCC22AA35 | 超声波预焊机 | 1 | 金继伟 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 已出货 | 江门5厂 | 四科 | 李阳君 | 6无风险 | 11无风险 | [5 empty] | 计划内自制
242 | 蜂巢 | 上饶 | 22CCSR00508 | JMLEDCC22AA36 | 成都蜂巢C13项目 | 成都蜂巢-C13装配线 | 成都蜂巢-C13装配线JMLEDCC22AA36 | 极耳焊接 | 1 | 金继伟 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 已出货 | 江门5厂 | 一科 | 李阳君 | 6无风险 | 11无风险 | [5 empty] | 计划内自制
243 | 蜂巢 | 上饶 | 22CCSR00508 | JMLEDCC22AA37 | 成都蜂巢C13项目 | 成都蜂巢-C13装配线 | 成都蜂巢-C13装配线JMLEDCC22AA37 | 包膜机 | 2 | 金继伟 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 已出货 | 江门5厂 | 三科 | 李阳君 | 6无风险 | 11无风险 | [5 empty] | 计划内自制
244 | 蜂巢 | 上饶 | 22CCSR00508 | JMLEDCC22AA38 | 成都蜂巢C13项目 | 成都蜂巢-C13装配线 | 成都蜂巢-C13装配线JMLEDCC22AA38 | 入壳机 | 2 | 金继伟 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 已出货 | 江门5厂 | 二科 | 李阳君 | 6无风险 | 11无风险 | [5 empty] | 计划内自制
245 | 蜂巢 | 上饶 | 22CCSR00508 | JMLEDCC22AA39 | 成都蜂巢C13项目 | 成都蜂巢-C13装配线 | 成都蜂巢-C13装配线JMLEDCC22AA39 | 极耳焊接 | 1 | 金继伟 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 待出货 | 江门5厂 | 一科 | 李阳君 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 已通知出货 | 2023-07-15 | 0
246 | 蜂巢 | 上饶 | 22CCSR00508 | JMLEDCC22AA40 | 成都蜂巢C13项目 | 成都蜂巢-C13装配线 | 成都蜂巢-C13装配线JMLEDCC22AA40 | 入壳机 | 1 | 金继伟 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 待出货 | 江门5厂 | 二科 | 李阳君 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 已通知出货 | 2023-07-15 | 0
247 | 蜂巢 | 上饶 | 22CCSR00508 | JMLEDCC22AA41 | 成都蜂巢C13项目 | 成都蜂巢-C13装配线 | 成都蜂巢-C13装配线JMLEDCC22AA41 | 顶盖焊 | 1 | 金继伟 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 待出货 | 江门5厂 | 二科 | 李阳君 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 已通知出货 | 2023-07-15 | 0
248 | 蜂巢 | 上饶 | 22CCSR00508 | JMLEDCC22AA42 | 成都蜂巢C13项目 | 成都蜂巢-C13装配线 | 成都蜂巢-C13装配线JMLEDCC22AA42 | 物流线 | 1 | 金继伟 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 外包 | 外包 | 五科 | 李少萍 | 5外包 | 10外包
Formulas:
预计可出货时间（仅针对风险项目） = [计划/实际出货]

## 3月出货计划 (hidden)
发货目标 | 268
已发 | 168 | 155台计划内（147台自制、8台外包），13台计划外（12台自制，1台外包）
待发（已通知出货） | 12
未通知出货 | 88
线体名称 | 总计 | 生产一科 | 生产二科 | 生产三科 | 生产四科 | 生产五科 | 外包 | 已完成客户FAT（PCS) | 收到出货通知(PCS) | 计划/实际出货时间 | 状态 | 状态 | 原因分析 | 本月已发（PCS)
未通知出货 线体名称: 2021-ZH-常州-JSA3(A8); 88 总计: 3; 88 生产三科: 3 |  |  |  | 3台无风险 |  |  | 2
未通知出货 线体名称: 2022-CA-溧阳-CS3; 88 总计: 4; 88 生产五科: 4 |  |  |  | 4台无风险 |  |  | 4
2022-CC-盐城24PPM | 28 | 5 | 8 | 3 | 5 | 7 |  | 2 |  |  | 6台客户原因 |  | 1、干燥调度系统夹具预定3/27到货，3/29调试完毕 2、密封钉焊接（反）项目经理通知4月初发货，具体时间待通知 3、密封钉焊接（正)项目经理通知4月初发货，具体时间待通知 4、四次氦检机（反)项目经理通知4月初发货，具体时间待通知 5、四次氦检机（正)项目经理通知4月初发货，具体时间待通知 | 22
未通知出货 线体名称: 2022-FD4-L19; 88 总计: 2; 88 生产二科: 2 |  |  |  | 2台物料原因 |  | 1、顶盖焊2/17已启动，平均机械进度85%，电气100%；L19长短边治具物料因供应商来料异常齐料时间延误至3/21齐料，设备交付日期延至3/29号。调整计划如下： 反机：3/26调试完成，3/26 FAT，3/29出货； 2、2/17已启动，平均机械进度85%，电气100%；L19长短边治具物料因供应商来料异常齐料时间延误至3/21齐料，设备交付日期延至3/29号。调整计划如下： 正机：3/24调试完成，3/25 FAT，3/29出货；
未通知出货 线体名称: 2022-GF-新余-M4; 88 总计: 39; 88 生产五科: 39 |  | 8 |  | 39台无风险 |  | 1、干燥调度系统已通知3/25出货 2、其他已通知3/25出货 | 31
2022-JC-金昌 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  | 1台设计原因 |  | 1、包Mylar机1、客户蓝本变更，换型物料待安装 2、返修物料未到： ZD115I21-001A 定位板 1PCS ZD115I22-001A 吸板 1PCS 2、极耳激光焊接机换型物料3/9设计已下完，物料需求3/11跑出，物料交期预计要到4月中旬才能到，欠调机料卡在超声波3/21记录。 3、配对预焊机物料返修进度缓慢 影响调试 ZB102B17-001B治具底板 ZB102B17-009C 垫板 ZB102S11-001B 电芯配对垫板2 ZB102S11-004B 电芯固定挡块 ZB102S11-003B 侧边挡块2 ZB102S12-001B 电芯配对垫板1 ZB102S23-006B 电芯定位块1 ZB102U214-002B 气缸安装板 4、热压机生产已按要求完成调试，待客户FAT，客户FAT时间待项目经理确认
未通知出货 线体名称: 2022-LJ-嘉善-二期干燥线; 88 总计: 18; 88 生产五科: 18 |  |  |  | 18台无风险 |  |  | 18
未通知出货 线体名称: 2022-RP-温州-二期-中试线; 88 总计: 1; 88 生产五科: 1 |  |  |  | 1台物料原因 |  | 1、干燥炉缺真空管道外固定板、全不锈钢接头、全不锈钢球阀，交期3月底
未通知出货 线体名称: 2022-WK-南昌; 88 总计: 2; 88 生产四科: 2 |  |  |  | 2台无风险 |  |  | 2
2022-YJ-十堰-L2 | 6 | 2 | 2 | 1 |  | 1 |  | 2 | 3 |  | 1台外包 |  | 1、包Mylar膜3/23拆机打包，3/26发货 2、密封钉焊接机已通知出货时间3/26 3、转接片焊接机3/23拆机打包，3/26发货
2022-YJ-十堰-L3 | 6 | 2 | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1台设计原因 |  | 1、包Mylar膜L2，3/26发货，L3线估计要到4月份才出货 2、密封钉焊接机内部FAT完成，FAT整改中，待通知出货 3、入壳机PPM无法达到13（现在只能达到12），还没做客户FAT，软件在跟进 4、转接片焊接机L2，3/26发货，L3线估计要到4月份才出货
未通知出货 线体名称: 2022-ZH-XMA3-C5; 88 总计: 18; 88 生产五科: 18 |  |  |  | 18台无风险 |  |  | 18
未通知出货 线体名称: 2022-ZH-常州-单机; 88 总计: 3; 88 生产二科: 3 |  |  |  | 1台物料原因 |  | 1、顶盖焊JMLED23E037 2023-ZH-常州-盖板预点焊接机-1台 3/3预警：要求设计在2/10号下单完成，实际：因设计人员不足；品牌变更；优选机架降本方案；优先远景与吉利重点项目的设计； 导致大多数物料都集中在2/27号下单至T100系统，加上采购周期与生产周期，3/3号已联系项目经理邱清辉确认，无法在3/20号出货，具体看到料情况而定；当时3/2到料率34%，达90%到料率时间:3/29； 3/4至3/16号物控部与项目部每天都采购部线上开会提拉交期，效果不佳； 3/17机械已启动装配，按75%到料率来装配， 1、图纸：已提供； 2、机架：已到货； 3、电控板：已入库； 4、外罩：采购代表守住3/23交期 3/18号到料率达81.24%，到料90%交期3/21号；电气人员因都投入在福鼎项目，前期一开始安排是在2厂生产，后来改为一厂生产，导致物料需安排调拨回一厂，今天下午打单备料，仓库下午已陆续调拨物料回一厂装配。19:10分E037的机械物料与电气物料，已到货与已入库的物料，仓库安排好已送至一厂，车间已加急收料并装配起来了。 3/24号机械进度38%，电气进度26%，影响调试物料有23项，物控需继续跟进提拉交期； 2、项目经理通知3/18发货 3、激光切割机项目经理通知3/18发货 | 2
2022-ZH-江门-A1-C3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 6台无风险 |  | 1、物流线待通知出货 | 5
未通知出货 线体名称: 2022-ZH-江门-A1-C5真空干燥线; 88 总计: 2; 88 生产五科: 2 |  |  |  | 2台设计原因 |  | 1、干燥调度系统设计问题较多，进度缓慢 2、干燥炉设计问题较多，进度缓慢
2022-ZH-眉山-A1-C2 | 31 | 2 | 2 | 2 | 3 | 22 |  |  |  |  | 4台外包 |  |  | 27
2022-ZH-眉山-A1-C3 | 31 | 2 | 2 | 2 | 3 | 22 |  |  | 1 |  | 18台客户原因 |  | 1、负压氦检机待通知出货 2、干燥调度系统待通知出货 3、真空干燥炉待通知出货 4、转接片激光焊接机3/1已做客户FAT | 8
2022-ZH-眉山-A1-C4 | 31 | 2 | 2 | 2 | 3 | 22 |  | 2 |  |  | 16台生产原因 |  | 1、超声波焊接机3/24FAT 2、负压氦检机3/22FAT 3、干燥调度系统待客户FAT 4、密封钉焊接机客户FAT节点改到3/20FAT,机台FAT整改中 5、真空干燥炉预定4/1全部机台通电 6、正压氦检机3/21FAT 7、转接片激光焊接机客户FAT节点改到3/22FAT,机台FAT整改中 8、组盘机待通知出货
未通知出货 线体名称: 2022-ZH-眉山-激光补码机-1台; 88 总计: 1; 88 生产二科: 1 |  |  |  | 1台无风险 |  |  | 1
2022-ZH-厦门高速线 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 2台外包 |  | 1、配对超声波预焊段已打包好 | 6
未通知出货 线体名称: 2022-中国珠海-单机; 88 总计: 1; 88 生产二科: 1 |  |  |  | 1台无风险 |  | 1、填丝补焊项目经理通知3/27号达发货状态
未通知出货 线体名称: 2023-中国衢州-单机; 88 总计: 2; 88 生产二科: 2 |  |  |  | 1台物料原因 |  | 1、顶盖焊3/15到料率26%，达90%到料时间待复，3/15已开立工单， 3/23号到料率69%；达90%到料时间3/29； 2、填丝补焊项目经理通知3/18发货 | 1
成都蜂巢-C13 | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 9台客户原因 |  | 1、包膜机里程碑变更4月27日出货 2、超声波预焊机里程碑变更4月27日出货 3、顶盖焊里程碑变更4月27日出货 4、极耳焊接里程碑变更4月27日出货 5、入壳机里程碑变更4月27日出货
未通知出货 线体名称: 蜂巢盐城1PPM柔性装配线; 88 总计: 1; 88 生产二科: 1 | 1 |  |  | 1台无风险
未通知出货 线体名称: 马鞍山二期干燥线; 88 总计: 4; 88 生产五科: 4 | 4 |  |  | 4台客户原因 |  | 1、干燥线调度系统夹爪设变物料3/24装完，待客户通知出货
未通知出货 线体名称: 2022-GF-新余-M4-装配线; 88 总计: 4; 88 生产四科: 4 | [5 empty] | 计划外自制出货 | 4
未通知出货 线体名称: 2022-ZH-合肥-A2-C8物流线; 88 总计: 1 | [5 empty] | 计划外自制出货 | 1
未通知出货 线体名称: 2022-ZH-合肥-A2-C8装配线; 88 总计: 5 | [5 empty] | 计划外自制出货 | 5
未通知出货 线体名称: 2022-ZH-厦门-A3-C5干燥线; 88 总计: 2 | [5 empty] | 计划外自制出货 | 2
未通知出货 线体名称: 2022-GF-新余-M4-装配线; 88 总计: 1 | [5 empty] | 计划外外包出货 | 1
未通知出货 线体名称: 2022-ZH-眉山-A1-C2干燥线; 88 总计: 2 | [5 empty] | 计划内外包出货 | 2
未通知出货 线体名称: 2022-ZH-眉山-A1-C2物流线; 88 总计: 1 | [5 empty] | 计划内外包出货 | 1
未通知出货 线体名称: 2022-ZH-眉山-A1-C2装配线; 88 总计: 1 | [5 empty] | 计划内外包出货 | 1
未通知出货 线体名称: 2022-ZH-眉山-A1-C3物流线; 88 总计: 1 | [5 empty] | 计划内外包出货 | 1
未通知出货 线体名称: 2022-ZH-眉山-A1-C3装配线; 88 总计: 1 | [5 empty] | 计划内外包出货 | 1
未通知出货 线体名称: 2022-ZH-厦门-A3-C4高速物流线; 88 总计: 2 | [5 empty] | 计划内外包出货 | 2
总计 | 283 | 20 | 39 | 20 | 25 | 168 | 0 | 12 | 12 |  |  |  |  | 168
147
21

## 条件格式
原因大类 | 原因小类 | 定义 | 风险等级 | 等级说明 | 原因大类 | Y
1设计原因 | 1设计漏下单 | 设计遗漏下单 | 无 | 本月发货不受影响 | 1设计原因 | N
| 2设计变更 | 结构、电气、软件设计未完成或设计已经完成，但在生产过程中要求更改的 | 中 | 本月发货可能有风险，但有机会解决风险点 | 2物料原因
2物料原因 | 3物料未到 | 下单已经较长时间，但物料无法满足生产需求 | 高 | 本月确定无法发货 | 3生产原因
| 4物料质量问题 | 物料已经到货，但接收后发现物料有质量问题导致需要重新生产或返修的 |  |  | 4客户原因
3生产原因 | 5人力不足 | 因人力不足影响生产进度 |  |  | 5外包
| 6生产异常 | 在生产过程中遇到异常，无法及时解决可能导致本月无法发货的（如物料在生产中损坏，需重新补料或返修的） |  |  | 6无风险
4客户原因 | 7待通知发货 | 已经完成整改，客户尚未通知发货
| 8客户需求变更 | 客户通知延迟启动、推迟发货（FAT）、暂停发货、设计变更等
| 9客供物料问题 | 如客供物料未提供
5外包 | 10外包 | 项目外包，无需填写原因
6无风险 | 11无风险 | 无影响发货因素的

## Sheet4 (hidden)
科室 | 求和项:设备数量 | 项目区分 | 求和项:求和项:设备数量
一科 | 19 | 2022-RP-柳州 | 70
二科 | 36 | 2022-ZH-眉山-A1-C4 | 31
三科 | 24 | 2022-CC-湖州 | 18
四科 | 21 | 成都C13 | 10
五科 | 76 | 2022-RP-柳州-中试线 | 9
总计 | 176 | 2022-YJ-十堰-L3 | 6
|  | 蜂巢盐城24ppm | 6
|  | 马鞍山二期干燥线 | 5
|  | 2022-ZH-洛阳-A1-物流线-2条 | 3
|  | 2022-FD4-L20 | 2
|  | 2022-FD4-L21 | 2
|  | 2022-RP-温州-L16 | 2
|  | 成都蜂巢 | 2
|  | 蜂巢金坛1PPM柔性装配线 | 2
|  | 2022-RP-佛山-L2装配线 | 1
|  | 2022-RP-佛山-L4装配线 | 1
|  | 2022-RP-温州-二期-中试刀片装配线 | 1
|  | 2022-ZH-洛阳-A1-入壳机-2台 | 1
|  | 2022-中国珠海-填丝补焊机-1台 | 1
|  | 2023-ZH-常州-盖板预点焊接机-1台 | 1
|  | 蜂巢盐城1PPM柔性装配线 | 1
|  | 孟腾项目 | 1
|  | 总计 | 176

## 计划明细
序号 | 客户 | 交货地址 | 大项目号 | 项目号 | 项目区分 | 客户区分 | 唯一值 | 设备名称 | 设备数量 | 项目经理 | 计划/实际出货 | 出货年份 | 出货月份 | 出货季度 | 当前状态 | 最新装配厂区 | 科室 | PC | 原因大类 | 原因小类 | 本月发货是否有风险（Y/N） | 风险等级 | PC备注 | 预计可出货时间（仅针对风险项目） | 出货地址 | 类型
3 | 欣旺达 | 宜昌 | 230YC00082 | JMLED23F314 |  | 2023-中国宜昌-欣旺达-装配线 | 2023-中国宜昌-欣旺达-装配线JMLED23F314 | 包膜机 | 1 | 张勇 | 2023-07-30 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 三科 | 梁碧云 | 1设计原因 | 2设计变更 | Y | 中 | 设计新增物料，物料交期不满足生产，明细如下： ZD352A00-053 A电闸挂锁板--7/3新增，生产需求7/9，系统交期7/12 HD351J40 大理石平台--7/3新增，生产需求7/9，系统交期7/12 ZD352A00-052A 安装钣金板--7/3新增，生产需求7/9，系统交期7/15 ZD352C00-063B 遮光钣金--7/3新增，生产需求7/9，系统交期7/15 ZD352C01-083C 旋转底板--7/3新增，生产需求7/9，系统交期7/12 | 2023-07-30
9 | 欣旺达 | 宜昌 | 230YC00082 | JMLED23F340 |  | 2023-中国宜昌-欣旺达-装配线 | 2023-中国宜昌-欣旺达-装配线JMLED23F340 | 包膜机 | 1 | 张勇 | 2023-07-30 | 2023 | 7月 | 3季度 | 装配中 | 江门6厂 | 三科 | 梁碧云 | 1设计原因 | 2设计变更 | Y | 中 | 设计新增物料，物料交期不满足生产，明细如下： ZD352A00-053 A电闸挂锁板--7/3新增，生产需求7/9，系统交期7/12 HD351J40 大理石平台--7/3新增，生产需求7/9，系统交期7/12 ZD352A00-052A 安装钣金板--7/3新增，生产需求7/9，系统交期7/15 ZD352C00-063B 遮光钣金--7/3新增，生产需求7/9，系统交期7/15 ZD353C01-083A 旋转底板--7/3新增，生产需求7/9，系统交期7/12 | 2023-07-30
16 | 智泰 | 盐城 | 230YC00058 | JMLED23F238 |  | 2023-中国盐城-卷绕装配线 | 2023-中国盐城-卷绕装配线JMLED23F238 | 热压机 | 1 | 梁泽钜 | 2023-07-03 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 三科 | 梁碧云 | 1设计原因 | 2设计变更 | Y | 中 | 比例阀控制的电磁阀损坏，安装位置不对导致线圈损坏，内部返修中 | 2023-07-30
20 | 智泰 | 盐城 | 230YC00058 | JMLED23F242 |  | 2023-中国盐城-卷绕装配线 | 2023-中国盐城-卷绕装配线JMLED23F242 | 包膜机 | 1 | 梁泽钜 | 2023-07-03 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 三科 | 梁碧云 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 调试进度54%，整机空运行已达成，单模组精对位中
27 | 楚能 | 孝感 | 230XGL3031 | JMLED23F124 |  | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线 | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线JMLED23F124 | 配对机 | 1 | 翁军/王西贤 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门6厂 | 三科 | 梁碧云 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 已发出货通知，出货时间7/17
30 | 楚能 | 孝感 | 230XGL3031 | JMLED23F127 |  | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线 | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线JMLED23F127 | 包膜机 | 1 | 翁军/王西贤 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 三科 | 梁碧云 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 已发出货通知，出货时间7/10
37 | 楚能 | 孝感 | 230XGL2030 | JMLED23F115 |  | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线 | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线JMLED23F115 | 配对机 | 1 | 翁军/王西贤 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门6厂 | 三科 | 梁碧云 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 已发出货通知，出货时间7/17
40 | 楚能 | 孝感 | 230XGL2030 | JMLED23F118 |  | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线 | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线JMLED23F118 | 包膜机 | 1 | 翁军/王西贤 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 三科 | 梁碧云 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 已发出货通知，出货时间7/10
47 | 楚能 | 孝感 | 230XGL1028 | JMLED23F105 |  | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线 | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线JMLED23F105 | 配对机 | 1 | 翁军/王西贤 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门6厂 | 三科 | 梁碧云 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 已发出货通知，出货时间7/17
50 | 楚能 | 孝感 | 230XGL1028 | JMLED23F108 |  | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线 | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线JMLED23F108 | 包膜机 | 1 | 翁军/王西贤 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 三科 | 梁碧云 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 已发出货通知，出货时间7/10
57 | 天弋 | 芜湖 | 230WH00022 | JMLED23F050 |  | 2023-中国芜湖-装配线 | 2023-中国芜湖-装配线JMLED23F050 | 热压机 | 1 | 李中兴 | 2023-07-20 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门6厂 | 三科 | 梁碧云 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | FAT整改中，待通知出货
62 | 天弋 | 芜湖 | 230WH00022 | JMLED23F055 |  | 2023-中国芜湖-装配线 | 2023-中国芜湖-装配线JMLED23F055 | 包膜机 | 1 | 李中兴 | 2023-07-20 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 三科 | 梁碧云 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 直线电机已更换，7/4重新通电，调试进度74%，整机空运行提速中
84 | 豪鹏 | 惠州 | 230HZC2040 | JMLED23F164 |  | 2023-HP-惠州-C2装配线 | 2023-HP-惠州-C2装配线JMLED23F164 | 热压机 | 1 | 胡洲 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门6厂 | 三科 | 梁碧云 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | FAT整改中，待通知出货
85 | 豪鹏 | 惠州 | 230HZC2040 | JMLED23F166 |  | 2023-HP-惠州-C2装配线 | 2023-HP-惠州-C2装配线JMLED23F166 | 配对机 | 1 | 胡洲 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门6厂 | 三科 | 梁碧云 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | FAT整改中，待通知出货
88 | 豪鹏 | 惠州 | 230HZC2040 | JMLED23F172 |  | 2023-HP-惠州-C2装配线 | 2023-HP-惠州-C2装配线JMLED23F172 | 包膜机 | 1 | 胡洲 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门6厂 | 三科 | 梁碧云 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | FAT整改中，待通知出货
98 | 豪鹏 | 惠州 | 230HZC1039 | JMLED23F163 |  | 2023-HP-惠州-C1装配线 | 2023-HP-惠州-C1装配线JMLED23F163 | 热压机 | 1 | 胡洲 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 三科 | 梁碧云 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
99 | 豪鹏 | 惠州 | 230HZC1039 | JMLED23F165 |  | 2023-HP-惠州-C1装配线 | 2023-HP-惠州-C1装配线JMLED23F165 | 配对机 | 1 | 胡洲 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 三科 | 梁碧云 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 待通知出货
102 | 豪鹏 | 惠州 | 230HZC1039 | JMLED23F171 |  | 2023-HP-惠州-C1装配线 | 2023-HP-惠州-C1装配线JMLED23F171 | 包膜机 | 1 | 胡洲 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 三科 | 梁碧云 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | FAT整改中，待通知出货
112 | 天能 | 湖州 | 230HZ00023 | JMLED23F063 |  | 2023-中国湖州-二期-装配线 | 2023-中国湖州-二期-装配线JMLED23F063 | 热压机 | 2 | 樊右军 | 2023-07-24 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 三科 | 梁碧云 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | FAT整改中，待通知出货
114 | 天能 | 湖州 | 230HZ00023 | JMLED23F065 |  | 2023-中国湖州-二期-装配线 | 2023-中国湖州-二期-装配线JMLED23F065 | 配对机 | 1 | 樊右军 | 2023-07-24 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 三科 | 梁碧云 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | FAT整改中，待通知出货
117 | 天能 | 湖州 | 230HZ00023 | JMLED23F068 |  | 2023-中国湖州-二期-装配线 | 2023-中国湖州-二期-装配线JMLED23F068 | 包膜机 | 1 | 樊右军 | 2023-07-24 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 三科 | 梁碧云 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | FAT整改中，待通知出货
145 | 远景 | 江阴 | 22YJJYL5672 | JMLEDYJ22AE13 |  | 2022-远景-江阴-L5装配线 | 2022-远景-江阴-L5装配线JMLEDYJ22AE13 | 包膜机 | 1 | 周利维 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | 待出货 | 江门6厂 | 三科 | 梁碧云 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 已出货
154 | 远景 | 江阴 | 22YJJYL4671 | JMLEDYJ22AE12 |  | 2022-远景-江阴-L4装配线 | 2022-远景-江阴-L4装配线JMLEDYJ22AE12 | 包膜机 | 1 | 周利维 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 装配中 | 江门6厂 | 三科 | 梁碧云 | 4客户原因 | 8客户需求变更 | Y | 高 | L5蓝本变更，经过项目经理确认，从L4拆过去L5装，L4重新下单，新增物料未到齐，影响调试介入 103-07-00031 气缸传感器--6/29新增，系统交期7/8 ZD248I02-009B 包胶夹爪--6/27新增，生产需求7/6，系统交期7/13 ZD248I02-004B 气缸连接板--6/27新增，生产需求7/6，系统交期7/11 ZD248D44-002B 气缸转接板--6/27新增，生产需求7/6，系统交期7/11 101-08-00557 气爪气缸--6/27新增，生产需求7/6，系统交期7/15 101-06-01853 气动滑台气缸--6/29新增，系统交期9/20，交期不满足，继续提拉 ZD248M10-021A 缓冲器安装座--7/4新增，生产需求7/8，系统交期7/15
169 | 中航 | 武汉 | 22ZHWHA3732 | JMLED23F265 |  | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕） | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕）JMLED23F265 | 包膜机 | 2 | 左明青 | 2023-07-20 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门6厂 | 三科 | 梁碧云 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | FAT整改中，待通知出货
184 | 中航 | 武汉 | 22ZHWHA3617 | JMLEDZH22AF09 |  | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕）JMLEDZH22AF09 | 包Mylar机 | 2 | 左明青 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门6厂 | 三科 | 梁碧云 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 已发出货通知，出货时间7/9
226 | 金车 | 金昌 | 22JCJC00218 | JMLEDJC22A784 |  | 2022-JC-金昌-自动装配线 | 2022-JC-金昌-自动装配线JMLEDJC22A784 | 热压机 | 1 | 胡嘉贺 | 2023-07-01 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门6厂 | 三科 | 梁碧云 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 已发出货通知，出货时间7/10
230 | 金车 | 金昌 | 22JCJC00218 | JMLEDJC22A788 |  | 2022-JC-金昌-自动装配线 | 2022-JC-金昌-自动装配线JMLEDJC22A788 | 包Mylar机 | 1 | 胡嘉贺 | 2023-07-01 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门6厂 | 三科 | 梁碧云 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 已发出货通知，出货时间7/8
序号 | 客户 | 交货地址 | 大项目号 | 项目号 | 项目区分 | 客户区分 | 唯一值 | 设备名称 | 设备数量 | 项目经理 | 计划/实际出货 | 出货年份 | 出货月份 | 出货季度 | 当前状态 | 最新装配厂区 | 科室 | PC | 原因大类 | 原因小类 | 本月发货是否有风险（Y/N） | 风险等级 | PC备注 | 预计可出货时间（仅针对风险项目） | 出货地址 | 类型
13 | 欣旺达 | 宜昌 | 230YC00082 | JMLED23H401 |  | 2023-中国宜昌-欣旺达-装配线 | 2023-中国宜昌-欣旺达-装配线JMLED23H401 | 物流线 | 1 | 张勇 | 2023-07-30 | 2023 | 7月 | 3季度 | 外包 | 外包 | 五科 | 李少萍 | 5外包
14 | 欣旺达 | 宜昌 | 230YC00082 | JMLED23H402 |  | 2023-中国宜昌-欣旺达-装配线 | 2023-中国宜昌-欣旺达-装配线JMLED23H402 | 物流线 | 1 | 张勇 | 2023-07-30 | 2023 | 7月 | 3季度 | 外包 | 外包 | 五科 | 李少萍 | 5外包
15 | 智泰 | 盐城 | 230YC00058 | JMLED23H237 |  | 2023-中国盐城-卷绕装配线 | 2023-中国盐城-卷绕装配线JMLED23H237 | 预热炉 | 1 | 梁泽钜 | 2023-07-03 | 2023 | 7月 | 3季度 | 外包 | 外包 | 五科 | 李少萍 | 5外包
17 | 智泰 | 盐城 | 230YC00058 | JMLED23F239 |  | 2023-中国盐城-卷绕装配线 | 2023-中国盐城-卷绕装配线JMLED23F239 | X-ray | 1 | 梁泽钜 | 2023-07-03 | 2023 | 7月 | 3季度 | 外包 | 外包 | 五科 | 李少萍 | 5外包
24 | 智泰 | 盐城 | 230YC00058 | JMLED23H246 |  | 2023-中国盐城-卷绕装配线 | 2023-中国盐城-卷绕装配线JMLED23H246 | 物流线 | 1 | 梁泽钜 | 2023-07-03 | 2023 | 7月 | 3季度 | 外包 | 外包 | 五科 | 李少萍 | 5外包
34 | 楚能 | 孝感 | 230XGL3031 | JMLED23H131 |  | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线 | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线JMLED23H131 | 物流线 | 1 | 翁军/王西贤 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 外包 | 外包 | 五科 | 李少萍 | 5外包
44 | 楚能 | 孝感 | 230XGL2030 | JMLED23H122 |  | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线 | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线JMLED23H122 | 物流线 | 1 | 翁军/王西贤 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 外包 | 外包 | 五科 | 李少萍 | 5外包
54 | 楚能 | 孝感 | 230XGL1028 | JMLED23H113 |  | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线 | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线JMLED23H113 | 物流线 | 1 | 翁军/王西贤 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 外包 | 外包 | 五科 | 李少萍 | 5外包
56 | 天弋 | 芜湖 | 230WH00022 | JMLED23H049 |  | 2023-中国芜湖-装配线 | 2023-中国芜湖-装配线JMLED23H049 | 预热炉 | 1 | 李中兴 | 2023-07-20 | 2023 | 7月 | 3季度 | 外包 | 外包 | 五科 | 李少萍 | 5外包
58 | 天弋 | 芜湖 | 230WH00022 | JMLED23F051 |  | 2023-中国芜湖-装配线 | 2023-中国芜湖-装配线JMLED23F051 | X-ray | 1 | 李中兴 | 2023-07-20 | 2023 | 7月 | 3季度 | 外包 | 外包 | 五科 | 李少萍 | 5外包
66 | 天弋 | 芜湖 | 230WH00022 | JMLED23H059 |  | 2023-中国芜湖-装配线 | 2023-中国芜湖-装配线JMLED23H059 | 物流线 | 1 | 李中兴 | 2023-07-20 | 2023 | 7月 | 3季度 | 外包 | 外包 | 五科 | 李少萍 | 5外包
78 | 远景 | 十堰 | 230SYL7005 | JMLED23H014 |  | 2022-YJ-十堰-L7装配线 | 2022-YJ-十堰-L7装配线JMLED23H014 | 物流线 | 1 | 陈汉亮 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 外包 | 外包 | 五科 | 李少萍 | 5外包
79 | 远景 | 十堰 | 230SYL7005 | JMLED23H329 |  | 2022-YJ-十堰-L7装配线 | 2022-YJ-十堰-L7装配线JMLED23H329 | 预热炉 | 1 | 陈超 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 外包 | 外包 | 五科 | 李少萍 | 5外包
81 | 瑞浦 | 柳州 | 230LZ00098 | JMLED23H336 |  | 2023-中国柳州-铝壳拆包机-1台 | 2023-中国柳州-铝壳拆包机-1台JMLED23H336 | 物流线 | 1 | 伍鹏/马伟伟 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门1厂 | 五科 | 李少萍 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 调试阶段，待设变物料，暂无交期
82 | 瑞浦 | 柳州 | 230LZ00099 | JMLED23H337 |  | 2023-中国柳州-顶盖拆包机-1台 | 2023-中国柳州-顶盖拆包机-1台JMLED23H337 | 物流线 | 1 | 伍鹏/马伟伟 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门1厂 | 五科 | 李少萍 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 调试阶段，待设变物料，暂无交期
94 | 豪鹏 | 惠州 | 230HZC2040 | JMLED23H184 |  | 2023-HP-惠州-C2装配线 | 2023-HP-惠州-C2装配线JMLED23H184 | 物流线 | 1 | 胡洲 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 外包 | 外包 | 五科 | 李少萍 | 5外包
95 | 豪鹏 | 惠州 | 230HZC2042 | JMLED23H186 |  | 2023-HP-惠州-C2干燥线 | 2023-HP-惠州-C2干燥线JMLED23H186 | 干燥炉 | 14 | 胡洲 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门1厂 | 五科 | 李少萍 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 待客户通知
96 | 豪鹏 | 惠州 | 230HZC2042 | JMLED23H188 |  | 2023-HP-惠州-C2干燥线 | 2023-HP-惠州-C2干燥线JMLED23H188 | 干燥调度系统 | 1 | 胡洲 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 五科 | 李少萍 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 待客户通知
97 | 豪鹏 | 惠州 | 230HZC2042 | JMLED23H190 |  | 2023-HP-惠州-C2干燥线 | 2023-HP-惠州-C2干燥线JMLED23H190 | 真空泵 | 1 | 胡洲 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 外包 | 外包 | 五科 | 李少萍 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 待客户通知，随干燥炉出货
108 | 豪鹏 | 惠州 | 230HZC1039 | JMLED23H183 |  | 2023-HP-惠州-C1装配线 | 2023-HP-惠州-C1装配线JMLED23H183 | 物流线 | 1 | 胡洲 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 外包 | 外包 | 五科 | 李少萍 | 5外包
109 | 豪鹏 | 惠州 | 230HZC1041 | JMLED23H185 |  | 2023-HP-惠州-C1干燥线 | 2023-HP-惠州-C1干燥线JMLED23H185 | 干燥炉 | 14 | 胡洲 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门1厂 | 五科 | 李少萍 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 待客户通知
110 | 豪鹏 | 惠州 | 230HZC1041 | JMLED23H187 |  | 2023-HP-惠州-C1干燥线 | 2023-HP-惠州-C1干燥线JMLED23H187 | 干燥调度系统 | 1 | 胡洲 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 五科 | 李少萍 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 待客户通知
111 | 豪鹏 | 惠州 | 230HZC1041 | JMLED23H189 |  | 2023-HP-惠州-C1干燥线 | 2023-HP-惠州-C1干燥线JMLED23H189 | 真空泵 | 1 | 胡洲 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 外包 | 外包 | 五科 | 李少萍 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 待客户通知，随干燥炉出货
113 | 天能 | 湖州 | 230HZ00023 | JMLED23F064 |  | 2023-中国湖州-二期-装配线 | 2023-中国湖州-二期-装配线JMLED23F064 | X-ray | 1 | 樊右军 | 2023-07-24 | 2023 | 7月 | 3季度 | 外包 | 外包 | 五科 | 李少萍 | 5外包
121 | 天能 | 湖州 | 230HZ00023 | JMLED23H072 |  | 2023-中国湖州-二期-装配线 | 2023-中国湖州-二期-装配线JMLED23H072 | 物流线 | 1 | 樊右军 | 2023-07-24 | 2023 | 7月 | 3季度 | 外包 | 外包 | 五科 | 李少萍 | 5外包
124 | 天能 | 湖州 | 230HZ00023 | JMLED23F075 |  | 2023-中国湖州-二期-装配线 | 2023-中国湖州-二期-装配线JMLED23F075 | 全自动清洗机 | 1 | 樊右军 | 2023-07-24 | 2023 | 7月 | 3季度 | 外包 | 外包 | 五科 | 李少萍 | 5外包
125 | 因湃 | 广州 | 230GZ00051 | JMLED23H221 |  | 2023-中国广州-干燥线 | 2023-中国广州-干燥线JMLED23H221 | 干燥炉 | 13 | 王国仲 | 2023-07-13 | 2023 | 7月 | 3季度 | 装配中 | 江门1厂 | 五科 | 李少萍 | 1设计原因 | 2设计变更 | Y | 高 | ①、转接板端子台最7/6发部分，余下7/9发完； ②、客户提出问题点整改（待处理方式）； ③、气管一款交期7/9，一款待下单（货期约10天）。
126 | 因湃 | 广州 | 230GZ00051 | JMLED23H222 |  | 2023-中国广州-干燥线 | 2023-中国广州-干燥线JMLED23H222 | 干燥调度系统 | 1 | 王国仲 | 2023-07-13 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 五科 | 李少萍 | 1设计原因 | 2设计变更 | Y | 高 | ①、转接板端子台7/6到货，预定7/11开始调试； ②、客户提出问题点整改（待处理方式）； ③、气管设变，待下单
127 | 因湃 | 广州 | 230GZ00051 | JMLED23H223 |  | 2023-中国广州-干燥线 | 2023-中国广州-干燥线JMLED23H223 | 真空泵 | 1 | 王国仲 | 2023-07-13 | 2023 | 7月 | 3季度 | 外包 | 外包 | 五科 | 李少萍 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 待客户通知，随干燥炉出货
128 | 因湃 | 广州 | 230GZ00051 | JMLED23H224 |  | 2023-中国广州-干燥线 | 2023-中国广州-干燥线JMLED23H224 | 干燥炉 | 13 | 王国仲 | 2023-07-13 | 2023 | 7月 | 3季度 | 装配中 | 江门1厂 | 五科 | 李少萍 | 1设计原因 | 2设计变更 | Y | 高 | ①、转接板端子台最7/6发部分，余下7/9发完； ②、客户提出问题点整改（待处理方式）； ③、气管一款交期7/9，一款待下单（货期约10天）；
129 | 因湃 | 广州 | 230GZ00051 | JMLED23H225 |  | 2023-中国广州-干燥线 | 2023-中国广州-干燥线JMLED23H225 | 干燥调度系统 | 1 | 王国仲 | 2023-07-13 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 五科 | 李少萍 | 1设计原因 | 2设计变更 | Y | 高 | ①、转接板端子台7/6到货，预定7/11开始调试； ②、客户提出问题点整改（待处理方式）； ③、气管设变，待下单
130 | 因湃 | 广州 | 230GZ00051 | JMLED23H226 |  | 2023-中国广州-干燥线 | 2023-中国广州-干燥线JMLED23H226 | 真空泵 | 1 | 王国仲 | 2023-07-13 | 2023 | 7月 | 3季度 | 外包 | 外包 | 五科 | 李少萍 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 待客户通知，随干燥炉出货
131 | 华为 | 东莞 | 230DG00117 | JMLED23G359 |  | 2023-中国东莞-装配线 | 2023-中国东莞-装配线JMLED23G359 | 正压氦检机 | 1 | 武平 | 2023-07-25 | 2023 | 7月 | 3季度 | 外包 | 外包 | 五科 | 李少萍 | 5外包
132 | 华为 | 东莞 | 230DG00117 | JMLED23G360 |  | 2023-中国东莞-装配线 | 2023-中国东莞-装配线JMLED23G360 | 负压氦检机 | 1 | 武平 | 2023-07-25 | 2023 | 7月 | 3季度 | 外包 | 外包 | 五科 | 李少萍 | 5外包
136 | 华为 | 东莞 | 230DG00117 | JMLED23H364 |  | 2023-中国东莞-装配线 | 2023-中国东莞-装配线JMLED23H364 | 物流线 | 1 | 武平 | 2023-07-25 | 2023 | 7月 | 3季度 | 外包 | 外包 | 五科 | 李少萍 | 5外包
137 | 华为 | 东莞 | 230DG00117 | JMLED23H441 |  | 2023-中国东莞-装配线 | 2023-中国东莞-装配线JMLED23H441 | 组盘机、拆盘机 | 1 | 武平 | 2023-07-25 | 2023 | 7月 | 3季度 | 外包 | 外包 | 五科 | 李少萍 | 5外包
140 | 中航 | 眉山 | 230JMA1148 | JMLED23H328 |  | 2023-ZH-江门-A1-C5装配线 | 2023-ZH-江门-A1-C5装配线JMLED23H328 | 预热炉 | 1 | 程刚 | 2023-07-27 | 2023 | 7月 | 3季度 | 外包 | 外包 | 五科 | 李少萍 | 5外包
141 | 中航 | 江门 | 230JMA1150 | JMLEDZH22A950 |  | 2023-ZH-江门-A1-C5物流线 | 2023-ZH-江门-A1-C5物流线JMLEDZH22A950 | 装配物流系统 | 1 | 程刚 | 2023-07-27 | 2023 | 7月 | 3季度 | 外包 | 外包 | 五科 | 李少萍 | 5外包
149 | 远景 | 江阴 | 22YJJYL5672 | JMLEDYJ22AE21 |  | 2022-远景-江阴-L5装配线 | 2022-远景-江阴-L5装配线JMLEDYJ22AE21 | 物流线 | 1 | 周利维 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | 外包 | 外包 | 五科 | 李少萍 | 5外包
158 | 远景 | 江阴 | 22YJJYL4671 | JMLEDYJ22AE20 |  | 2022-远景-江阴-L4装配线 | 2022-远景-江阴-L4装配线JMLEDYJ22AE20 | 物流线 | 1 | 周利维 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 外包 | 外包 | 五科 | 李少萍 | 5外包
164 | 中航 | 武汉 | 22ZHWHA3732 | JMLED23H260 |  | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕） | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕）JMLED23H260 | 预热炉 | 2 | 左明青 | 2023-07-20 | 2023 | 7月 | 3季度 | 外包 | 外包 | 五科 | 李少萍 | 5外包
177 | 中航 | 武汉 | 22ZHWHA3734 | JMLED23H269 |  | 2022-ZH-武汉-A3-C2物流线（卷绕） | 2022-ZH-武汉-A3-C2物流线（卷绕）JMLED23H269 | 物流线 | 1 | 左明青 | 2023-07-20 | 2023 | 7月 | 3季度 | 外包 | 外包 | 五科 | 李少萍 | 5外包
178 | 中航 | 武汉 | 22ZHWHA3734 | JMLED23H270 |  | 2022-ZH-武汉-A3-C2物流线（卷绕） | 2022-ZH-武汉-A3-C2物流线（卷绕）JMLED23H270 | 组盘机、拆盘机 | 1 | 左明青 | 2023-07-20 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 五科 | 李少萍 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 待客户通知出货
189 | 中航 | 武汉 | 22ZHWHA3617 | JMLED23H258 |  | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕）JMLED23H258 | 预热炉 | 2 | 左明青 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | 外包 | 外包 | 五科 | 李少萍 | 5外包
192 | 中航 | 武汉 | 22ZHWHA3731 | JMLEDZH22AF13 |  | 2022-ZH-武汉-A3-C1物流线（卷绕） | 2022-ZH-武汉-A3-C1物流线（卷绕）JMLEDZH22AF13 | 组盘机 | 1 | 左明青 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 五科 | 李少萍 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 预定7/11出货
193 | 中航 | 武汉 | 22ZHWHA3731 | JMLEDZH22AF14 |  | 2022-ZH-武汉-A3-C1物流线（卷绕） | 2022-ZH-武汉-A3-C1物流线（卷绕）JMLEDZH22AF14 | 物流线 | 1 | 左明青 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | 外包 | 外包 | 五科 | 李少萍 | 5外包
194 | 中航 | 武汉 | 22ZHWHA3597 | JMLEDZH22AB72 |  | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线JMLEDZH22AB72 | 冷却炉 | 1 | 左明青 | 2023-07-20 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 五科 | 李少萍 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 7/7做客户FAT
195 | 中航 | 武汉 | 22ZHWHA3597 | JMLEDZH22AB76 |  | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线JMLEDZH22AB76 | 提升机 | 1 | 左明青 | 2023-07-20 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 五科 | 李少萍 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 7/7做客户FAT
196 | 中航 | 武汉 | 22ZHWHA3597 | JMLED23H301 |  | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线JMLED23H301 | 干燥调度系统 | 1 | 左明青 | 2023-07-20 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 五科 | 李少萍 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 7/7做客户FAT
197 | 中航 | 武汉 | 230WHA3130 | JMLED23H352 |  | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线JMLED23H352 | 干燥炉 | 16 | 左明青 | 2023-07-20 | 2023 | 7月 | 3季度 | 装配中 | 江门1厂 | 五科 | 李少萍 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 预定7/8开始通电，7/20调试完成
198 | 中航 | 武汉 | 230WHA3129 | JMLED23H351 |  | 2022-ZH-武汉-A3-C1干燥线 | 2022-ZH-武汉-A3-C1干燥线JMLED23H351 | 干燥炉 | 16 | 左明青 | 2023-07-30 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门1厂 | 五科 | 李少萍 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 预定7/8调试完成及做客户FAT
199 | 中航 | 武汉 | 22ZHWHA3733 | JMLED23H330 |  | 2023-ZH-武汉-A3-C1干燥线 | 2023-ZH-武汉-A3-C1干燥线JMLED23H330 | 干燥调度系统 | 1 | 左明青 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 五科 | 李少萍 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 待客户通知出货
200 | 中航 | 武汉 | 22ZHWHA3733 | JMLED23H331 |  | 2023-ZH-武汉-A3-C1干燥线 | 2023-ZH-武汉-A3-C1干燥线JMLED23H331 | 提升机 | 1 | 左明青 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 五科 | 李少萍 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 待客户通知出货
201 | 中航 | 武汉 | 22ZHWHA3733 | JMLED23H332 |  | 2023-ZH-武汉-A3-C1干燥线 | 2023-ZH-武汉-A3-C1干燥线JMLED23H332 | 冷却炉 | 1 | 左明青 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 五科 | 李少萍 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 待客户通知出货
211 | 瑞浦 | 柳州 | 22RPLZZS698 | JMLED23H335 |  | 2023-RP-柳州-中试干燥线 | 2023-RP-柳州-中试干燥线JMLED23H335 | 物流线 | 1 | 伍鹏/马伟伟 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 装配中 | 江门1厂 | 五科 | 李少萍 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
212 | 瑞浦 | 柳州 | 22RPLZZS709 | JMLEDRP22AF22 |  | 2023-RP-柳州-中试干燥线 | 2023-RP-柳州-中试干燥线JMLEDRP22AF22 | 干燥调度系统 | 1 | 伍鹏/马伟伟 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 五科 | 李少萍 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 待客户通知出货
213 | 融捷 | 广州 | 22RJGZA1711 | JMLEDRJ22AF26 |  | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线JMLEDRJ22AF26 | 预热炉 | 1 | 康佛斌 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | 外包 | 外包 | 五科 | 李少萍 | 5外包
215 | 融捷 | 广州 | 22RJGZA1711 | JMLEDRJ22AF28 |  | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线JMLEDRJ22AF28 | X-ray | 1 | 康佛斌 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | 外包 | 外包 | 五科 | 李少萍 | 5外包
223 | 融捷 | 广州 | 22RJGZA1711 | JMLEDRJ22AF36 |  | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线JMLEDRJ22AF36 | 物流线 | 1 | 康佛斌 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | 外包 | 外包 | 五科 | 李少萍 | 5外包
227 | 金车 | 金昌 | 22JCJC00218 | JMLEDJC22A785 |  | 2022-JC-金昌-自动装配线 | 2022-JC-金昌-自动装配线JMLEDJC22A785 | X-ray | 1 | 胡嘉贺 | 2023-07-01 | 2023 | 7月 | 3季度 | 外包 | 外包 | 五科 | 李少萍 | 5外包
233 | 金车 | 金昌 | 22JCJC00218 | JMLEDJC22A793 |  | 2022-JC-金昌-自动装配线 | 2022-JC-金昌-自动装配线JMLEDJC22A793 | 物流线 | 1 | 胡嘉贺 | 2023-07-01 | 2023 | 7月 | 3季度 | 外包 | 外包 | 五科 | 李少萍 | 5外包 | 11无风险 | N | 无 | 已联络7/4发货
248 | 蜂巢 | 上饶 | 22CCSR00508 | JMLEDCC22AA42 |  | 成都蜂巢-C13装配线 | 成都蜂巢-C13装配线JMLEDCC22AA42 | 物流线 | 1 | 金继伟 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 外包 | 外包 | 五科 | 李少萍 | 5外包
序号 | 客户 | 交货地址 | 大项目号 | 项目号 | 项目区分 | 客户区分 | 唯一值 | 设备名称 | 设备数量 | 项目经理 | 计划/实际出货 | 出货年份 | 出货月份 | 出货季度 | 当前状态 | 最新装配厂区 | 科室 | PC | 原因大类 | 原因小类 | 本月发货是否有风险（Y/N） | 风险等级 | PC备注 | 预计可出货时间（仅针对风险项目） | 出货地址 | 类型
28 | 楚能 | 孝感 | 230XGL3031 | JMLED23G125 |  | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线 | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线JMLED23G125 | 超声波预焊机 | 1 | 翁军/王西贤 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门5厂 | 四科 | 李阳君 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 模组干涉问题较多，设计给出方案中整改中，调试困难风险较高，此月出货风险程度目前未能体现出
38 | 楚能 | 孝感 | 230XGL2030 | JMLED23G116 |  | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线 | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线JMLED23G116 | 超声波预焊机 | 1 | 翁军/王西贤 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门5厂 | 四科 | 李阳君 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 模组干涉问题较多，设计给出方案中整改中，调试困难风险较高，此月出货风险程度目前未能体现出
48 | 楚能 | 孝感 | 230XGL1028 | JMLED23G106 |  | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线 | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线JMLED23G106 | 超声波预焊机 | 1 | 翁军/王西贤 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门5厂 | 四科 | 李阳君 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 模组干涉问题较多，设计给出方案中整改中，调试困难风险较高，此月出货风险程度目前未能体现出
59 | 天弋 | 芜湖 | 230WH00022 | JMLED23F052 |  | 2023-中国芜湖-装配线 | 2023-中国芜湖-装配线JMLED23F052 | 配对机 | 1 | 李中兴 | 2023-07-20 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门5厂 | 四科 | 李阳君 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
60 | 天弋 | 芜湖 | 230WH00022 | JMLED23G053 |  | 2023-中国芜湖-装配线 | 2023-中国芜湖-装配线JMLED23G053 | 超声波终焊机 | 1 | 李中兴 | 2023-07-20 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门5厂 | 四科 | 李阳君 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
65 | 天弋 | 芜湖 | 230WH00022 | JMLED23G058 |  | 2023-中国芜湖-装配线 | 2023-中国芜湖-装配线JMLED23G058 | 正压氦检机 | 1 | 李中兴 | 2023-07-20 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门1厂 | 四科 | 李阳君 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
68 | 天弋 | 芜湖 | 230WH00022 | JMLED23G061 |  | 2023-中国芜湖-装配线 | 2023-中国芜湖-装配线JMLED23G061 | 负压氦检机 | 1 | 李中兴 | 2023-07-20 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门1厂 | 四科 | 李阳君 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
72 | 远景 | 十堰 | 230SYL7005 | JMLED23G008 |  | 2022-YJ-十堰-L7装配线 | 2022-YJ-十堰-L7装配线JMLED23G008 | 超声波预焊机 | 1 | 陈汉亮 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门5厂 | 四科 | 李阳君 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 7/6已客户FAT
86 | 豪鹏 | 惠州 | 230HZC2040 | JMLED23G168 |  | 2023-HP-惠州-C2装配线 | 2023-HP-惠州-C2装配线JMLED23G168 | 超声波预焊机 | 1 | 胡洲 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门5厂 | 四科 | 李阳君 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 已客户FAT，整改优化中
100 | 豪鹏 | 惠州 | 230HZC1039 | JMLED23G167 |  | 2023-HP-惠州-C1装配线 | 2023-HP-惠州-C1装配线JMLED23G167 | 超声波预焊机 | 1 | 胡洲 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门5厂 | 四科 | 李阳君 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 已客户FAT，整改优化中
138 | 中航 | 江门 | 230JMA1148 | JMLEDZH22A935 |  | 2022-ZH-眉山-A1-C5装配线 | 2022-ZH-眉山-A1-C5装配线JMLEDZH22A935 | 负压氦检机 | 1 | 程刚 | 2023-07-03 | 2023 | 7月 | 3季度 | 已出货 | 江门5厂 | 四科 | 李阳君 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 待通知出货
160 | 蜂巢 | 盐城 | 22CCYC00356 | JMLEDCC22A599 |  | 2022-CC-盐城24PPM装配线 | 2022-CC-盐城24PPM装配线JMLEDCC22A599 | 二次氦检机（正） | 1 | 张昕 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 待通知出货 | 江门5厂 | 四科 | 李阳君 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 待通知出货
161 | 蜂巢 | 盐城 | 22CCYC00356 | JMLEDCC22A600 |  | 2022-CC-盐城24PPM装配线 | 2022-CC-盐城24PPM装配线JMLEDCC22A600 | 二次氦检机（反） | 1 | 张昕 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 待通知出货 | 江门5厂 | 四科 | 李阳君 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 待通知出货
162 | 蜂巢 | 盐城 | 22CCYC00356 | JMLEDCC22A603 |  | 2022-CC-盐城24PPM装配线 | 2022-CC-盐城24PPM装配线JMLEDCC22A603 | 三次氦检机（正） | 1 | 张昕 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 待通知出货 | 江门5厂 | 四科 | 李阳君 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 待通知出货
163 | 蜂巢 | 盐城 | 22CCYC00356 | JMLEDCC22A604 |  | 2022-CC-盐城24PPM装配线 | 2022-CC-盐城24PPM装配线JMLEDCC22A604 | 三次氦检机（反） | 1 | 张昕 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 待通知出货 | 江门5厂 | 四科 | 李阳君 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 待通知出货
202 | 瑞浦 | 柳州 | 22RPLZZS698 | JMLEDRP22AE82 |  | 2022-RP-柳州-中试装配线 | 2022-RP-柳州-中试装配线JMLEDRP22AE82 | 热压机 | 1 | 伍鹏/马伟伟 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门1厂 | 三科 | 李阳君 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 待通知出货
203 | 瑞浦 | 柳州 | 22RPLZZS698 | JMLEDRP22AE83 |  | 2022-RP-柳州-中试装配线 | 2022-RP-柳州-中试装配线JMLEDRP22AE83 | 超声波焊接机 | 1 | 伍鹏/马伟伟 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门5厂 | 四科 | 李阳君 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 待通知出货
204 | 瑞浦 | 柳州 | 22RPLZZS698 | JMLEDRP22AE84 |  | 2022-RP-柳州-中试装配线 | 2022-RP-柳州-中试装配线JMLEDRP22AE84 | 转接片焊接机 | 1 | 伍鹏/马伟伟 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门1厂 | 一科 | 李阳君 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 待通知出货
205 | 瑞浦 | 柳州 | 22RPLZZS698 | JMLEDRP22AE85 |  | 2022-RP-柳州-中试装配线 | 2022-RP-柳州-中试装配线JMLEDRP22AE85 | 包膜机 | 1 | 伍鹏/马伟伟 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门1厂 | 三科 | 李阳君 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 待通知出货
206 | 瑞浦 | 柳州 | 22RPLZZS698 | JMLEDRP22AE86 |  | 2022-RP-柳州-中试装配线 | 2022-RP-柳州-中试装配线JMLEDRP22AE86 | 入壳预焊机 | 1 | 伍鹏/马伟伟 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门1厂 | 二科 | 李阳君 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 待通知出货
207 | 瑞浦 | 柳州 | 22RPLZZS698 | JMLEDRP22AE87 |  | 2022-RP-柳州-中试装配线 | 2022-RP-柳州-中试装配线JMLEDRP22AE87 | 顶盖焊 | 1 | 伍鹏/马伟伟 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门1厂 | 二科 | 李阳君 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 待通知出货
208 | 瑞浦 | 柳州 | 22RPLZZS698 | JMLEDRP22AE88 |  | 2022-RP-柳州-中试装配线 | 2022-RP-柳州-中试装配线JMLEDRP22AE88 | 刻码机、补码机 | 1 | 伍鹏/马伟伟 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门1厂 | 二科 | 李阳君 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 待通知出货
209 | 瑞浦 | 柳州 | 22RPLZZS698 | JMLEDRP22AE89 |  | 2022-RP-柳州-中试装配线 | 2022-RP-柳州-中试装配线JMLEDRP22AE89 | 正压氦检机 | 1 | 伍鹏/马伟伟 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门5厂 | 四科 | 李阳君 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 待通知出货
210 | 瑞浦 | 柳州 | 22RPLZZS698 | JMLED23G334 |  | 2023-RP-柳州-中试干燥线 | 2023-RP-柳州-中试干燥线JMLED23G334 | 负压氦检机 | 1 | 伍鹏/马伟伟 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门5厂 | 四科 | 李阳君 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 待通知出货
216 | 融捷 | 广州 | 22RJGZA1711 | JMLEDRJ22AF29 |  | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线JMLEDRJ22AF29 | 配对机 | 1 | 康佛斌 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门5厂 | 四科 | 李阳君 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
217 | 融捷 | 广州 | 22RJGZA1711 | JMLEDRJ22AF30 |  | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线JMLEDRJ22AF30 | 极耳焊接 | 1 | 康佛斌 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门5厂 | 四科 | 李阳君 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
222 | 融捷 | 广州 | 22RJGZA1711 | JMLEDRJ22AF35 |  | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线JMLEDRJ22AF35 | 正压氦检机 | 1 | 康佛斌 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门1厂 | 四科 | 李阳君 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
225 | 融捷 | 广州 | 22RJGZA1711 | JMLEDRJ22AF38 |  | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线JMLEDRJ22AF38 | 负压氦检机 | 1 | 康佛斌 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门1厂 | 四科 | 李阳君 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
241 | 蜂巢 | 上饶 | 22CCSR00508 | JMLEDCC22AA35 |  | 成都蜂巢-C13装配线 | 成都蜂巢-C13装配线JMLEDCC22AA35 | 超声波预焊机 | 1 | 金继伟 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 待出货 | 江门5厂 | 四科 | 李阳君 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 已通知出货
242 | 蜂巢 | 上饶 | 22CCSR00508 | JMLEDCC22AA36 |  | 成都蜂巢-C13装配线 | 成都蜂巢-C13装配线JMLEDCC22AA36 | 极耳焊接 | 1 | 金继伟 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 待出货 | 江门5厂 | 一科 | 李阳君 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 已通知出货
243 | 蜂巢 | 上饶 | 22CCSR00508 | JMLEDCC22AA37 |  | 成都蜂巢-C13装配线 | 成都蜂巢-C13装配线JMLEDCC22AA37 | 包膜机 | 2 | 金继伟 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 待出货 | 江门5厂 | 三科 | 李阳君 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 已通知出货
244 | 蜂巢 | 上饶 | 22CCSR00508 | JMLEDCC22AA38 |  | 成都蜂巢-C13装配线 | 成都蜂巢-C13装配线JMLEDCC22AA38 | 入壳机 | 2 | 金继伟 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 待出货 | 江门5厂 | 二科 | 李阳君 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 已通知出货
245 | 蜂巢 | 上饶 | 22CCSR00508 | JMLEDCC22AA39 |  | 成都蜂巢-C13装配线 | 成都蜂巢-C13装配线JMLEDCC22AA39 | 极耳焊接 | 1 | 金继伟 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 待出货 | 江门5厂 | 一科 | 李阳君 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 已通知出货
246 | 蜂巢 | 上饶 | 22CCSR00508 | JMLEDCC22AA40 |  | 成都蜂巢-C13装配线 | 成都蜂巢-C13装配线JMLEDCC22AA40 | 入壳机 | 1 | 金继伟 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 待出货 | 江门5厂 | 二科 | 李阳君 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 已通知出货
247 | 蜂巢 | 上饶 | 22CCSR00508 | JMLEDCC22AA41 |  | 成都蜂巢-C13装配线 | 成都蜂巢-C13装配线JMLEDCC22AA41 | 顶盖焊 | 1 | 金继伟 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 待出货 | 江门5厂 | 二科 | 李阳君 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 已通知出货
序号 | 客户 | 交货地址 | 大项目号 | 项目号 | 项目区分 | 客户区分 | 唯一值 | 设备名称 | 设备数量 | 项目经理 | 计划/实际出货 | 出货年份 | 出货月份 | 出货季度 | 当前状态 | 最新装配厂区 | 科室 | PC | 原因大类 | 原因小类 | 本月发货是否有风险（Y/N） | 风险等级 | PC备注 | 预计可出货时间（仅针对风险项目） | 出货地址 | 类型
4 | 欣旺达 | 宜昌 | 230YC00082 | JMLED23E315 |  | 2023-中国宜昌-欣旺达-装配线 | 2023-中国宜昌-欣旺达-装配线JMLED23E315 | 入壳机 | 1 | 张勇 | 2023-07-30 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门1厂 | 二科 | 骆颖诗 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
10 | 欣旺达 | 宜昌 | 230YC00082 | JMLED23E341 |  | 2023-中国宜昌-欣旺达-装配线 | 2023-中国宜昌-欣旺达-装配线JMLED23E341 | 入壳机 | 1 | 张勇 | 2023-07-30 | 2023 | 7月 | 3季度 | 装配中 | 江门1厂 | 二科 | 骆颖诗 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
21 | 智泰 | 盐城 | 230YC00058 | JMLED23E243 |  | 2023-中国盐城-卷绕装配线 | 2023-中国盐城-卷绕装配线JMLED23E243 | 入壳机 | 1 | 梁泽钜 | 2023-07-03 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 二科 | 骆颖诗 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
23 | 智泰 | 盐城 | 230YC00058 | JMLED23E245 |  | 2023-中国盐城-卷绕装配线 | 2023-中国盐城-卷绕装配线JMLED23E245 | 填丝补焊 | 1 | 梁泽钜 | 2023-07-03 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门1厂 | 二科 | 骆颖诗 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
31 | 楚能 | 孝感 | 230XGL3031 | JMLED23E128 |  | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线 | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线JMLED23E128 | 入壳机 | 1 | 翁军/王西贤 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 二科 | 骆颖诗 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
41 | 楚能 | 孝感 | 230XGL2030 | JMLED23E119 |  | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线 | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线JMLED23E119 | 入壳机 | 1 | 翁军/王西贤 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 二科 | 骆颖诗 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
51 | 楚能 | 孝感 | 230XGL1028 | JMLED23E109 |  | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线 | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线JMLED23E109 | 入壳机 | 1 | 翁军/王西贤 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 二科 | 骆颖诗 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
63 | 天弋 | 芜湖 | 230WH00022 | JMLED23E056 |  | 2023-中国芜湖-装配线 | 2023-中国芜湖-装配线JMLED23E056 | 入壳机 | 1 | 李中兴 | 2023-07-20 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门5厂 | 二科 | 骆颖诗 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
69 | 天弋 | 芜湖 | 230WH00022 | JMLED23E062 |  | 2023-中国芜湖-装配线 | 2023-中国芜湖-装配线JMLED23E062 | 填丝补焊 | 1 | 李中兴 | 2023-07-20 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门1厂 | 二科 | 骆颖诗 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
83 | 兰钧 | 嘉善 | 230JS00061 | JMLED23E248 |  | 兰钧嘉善大二期GT-2填丝补焊机-1台 | 兰钧嘉善大二期GT-2填丝补焊机-1台JMLED23E248 | 填丝补焊 | 1 | 武平 | 2023-07-14 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门1厂 | 二科 | 骆颖诗 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
89 | 豪鹏 | 惠州 | 230HZC2040 | JMLED23E174 |  | 2023-HP-惠州-C2装配线 | 2023-HP-惠州-C2装配线JMLED23E174 | 入壳机 | 1 | 胡洲 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 二科 | 骆颖诗 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
103 | 豪鹏 | 惠州 | 230HZC1039 | JMLED23E173 |  | 2023-HP-惠州-C1装配线 | 2023-HP-惠州-C1装配线JMLED23E173 | 入壳机 | 1 | 胡洲 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 二科 | 骆颖诗 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
118 | 天能 | 湖州 | 230HZ00023 | JMLED23E069 |  | 2023-中国湖州-二期-装配线 | 2023-中国湖州-二期-装配线JMLED23E069 | 入壳机 | 1 | 樊右军 | 2023-07-24 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门5厂 | 二科 | 骆颖诗 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
146 | 远景 | 江阴 | 22YJJYL5672 | JMLEDYJ22AE15 |  | 2022-远景-江阴-L5装配线 | 2022-远景-江阴-L5装配线JMLEDYJ22AE15 | 入壳机 | 1 | 周利维 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | 待出货 | 江门5厂 | 二科 | 骆颖诗 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
155 | 远景 | 江阴 | 22YJJYL4671 | JMLEDYJ22AE14 |  | 2022-远景-江阴-L4装配线 | 2022-远景-江阴-L4装配线JMLEDYJ22AE14 | 入壳机 | 1 | 周利维 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 装配中 | 江门1厂 | 二科 | 骆颖诗 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
170 | 中航 | 武汉 | 22ZHWHA3732 | JMLED23E266 |  | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕） | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕）JMLED23E266 | 入壳机 | 1 | 左明青 | 2023-07-20 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 二科 | 骆颖诗 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
175 | 中航 | 武汉 | 22ZHWHA3609 | JMLEDZH22AB11 |  | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线JMLEDZH22AB11 | 蓝胶带刻码机 | 1 | 左明青 | 2023-07-20 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门1厂 | 二科 | 骆颖诗 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
176 | 中航 | 武汉 | 22ZHWHA3609 | JMLEDZH22AB16 |  | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线JMLEDZH22AB16 | 蓝胶带刻码机 | 1 | 左明青 | 2023-07-20 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门1厂 | 二科 | 骆颖诗 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
179 | 中航 | 武汉 | 22ZHWHA3617 | JMLEDZH22AB15 |  | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线JMLEDZH22AB15 | 蓝胶带刻码机 | 1 | 左明青 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门1厂 | 二科 | 骆颖诗 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
180 | 中航 | 武汉 | 22ZHWHA3617 | JMLEDZH22AC32 |  | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线JMLEDZH22AC32 | 刻码机、补码机 | 1 | 左明青 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门1厂 | 二科 | 骆颖诗 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
185 | 中航 | 武汉 | 22ZHWHA3617 | JMLEDZH22AF10 |  | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕）JMLEDZH22AF10 | 入壳预焊机 | 1 | 左明青 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 二科 | 骆颖诗 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
220 | 融捷 | 广州 | 22RJGZA1711 | JMLEDRJ22AF33 |  | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线JMLEDRJ22AF33 | 入壳机 | 1 | 康佛斌 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门5厂 | 二科 | 骆颖诗 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
228 | 金车 | 金昌 | 22JCJC00218 | JMLEDJC22A786 |  | 2022-JC-金昌-自动装配线 | 2022-JC-金昌-自动装配线JMLEDJC22A786 | 配对预焊机 | 1 | 胡嘉贺 | 2023-07-01 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 四科 | 骆颖诗 | 4客户原因 | 7待通知发货 | Y | 中 | 与客户财务之间问题尚未解决 | 待定
序号 | 客户 | 交货地址 | 大项目号 | 项目号 | 项目区分 | 客户区分 | 唯一值 | 设备名称 | 设备数量 | 项目经理 | 计划/实际出货 | 出货年份 | 出货月份 | 出货季度 | 当前状态 | 最新装配厂区 | 科室 | PC | 原因大类 | 原因小类 | 本月发货是否有风险（Y/N） | 风险等级 | PC备注 | 预计可出货时间（仅针对风险项目） | 出货地址 | 类型
6 | 欣旺达 | 宜昌 | 230YC00082 | JMLED23D317 |  | 2023-中国宜昌-欣旺达-装配线 | 2023-中国宜昌-欣旺达-装配线JMLED23D317 | 密封钉 | 1 | 张勇 | 2023-07-30 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门2厂 | 一科 | 赵沃荣 | 1设计原因 | 2设计变更 | Y | 中 | 1、空运行经常报警，软件还需继续优化 2、上下料机械手带料晃动，严重影响后期带料调试 3、设备光路更新，ECN230604233/402-29-00683 IPG250W外光路（SCEM-CCD卧式）-B01-016154A 7/9发货
12 | 欣旺达 | 宜昌 | 230YC00082 | JMLED23D343 |  | 2023-中国宜昌-欣旺达-装配线 | 2023-中国宜昌-欣旺达-装配线JMLED23D343 | 密封钉 | 1 | 张勇 | 2023-07-30 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门2厂 | 一科 | 赵沃荣 | 1设计原因 | 2设计变更 | Y | 中 | 设备光路更新，ECN230604236/402-29-00683 IPG250W外光路（SCEM-CCD卧式）-B01-016154A 7/9发货
19 | 智泰 | 盐城 | 230YC00058 | JMLED23D241 |  | 2023-中国盐城-卷绕装配线 | 2023-中国盐城-卷绕装配线JMLED23D241 | 转接片 | 1 | 梁泽钜 | 2023-07-03 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门2厂 | 一科 | 赵沃荣 | 1设计原因 | 2设计变更 | Y | 高 | 1、软件逻辑需优化，整机未能空运行 2、A00模组，顶盖夹爪气缸缺少一个电磁阀：103-01-00213 螺纹直通、103-09-01155 3位5通电磁阀 3、D00模组，顶盖上焊接载具夹爪Z轴行程不够，重做安装板：ECN230700264/XHC241D510-001B 升降板
25 | 智泰 | 盐城 | 230YC00058 | JMLED23D247 |  | 2023-中国盐城-卷绕装配线 | 2023-中国盐城-卷绕装配线JMLED23D247 | 密封钉 | 1 | 梁泽钜 | 2023-07-03 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门2厂 | 一科 | 赵沃荣 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
33 | 楚能 | 孝感 | 230XGL3031 | JMLED23D130 |  | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线 | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线JMLED23D130 | 密封钉 | 1 | 翁军/王西贤 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门2厂 | 一科 | 赵沃荣 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
43 | 楚能 | 孝感 | 230XGL2030 | JMLED23D121 |  | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线 | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线JMLED23D121 | 密封钉 | 1 | 翁军/王西贤 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门2厂 | 一科 | 赵沃荣 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
53 | 楚能 | 孝感 | 230XGL1028 | JMLED23D111 |  | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线 | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线JMLED23D111 | 密封钉 | 1 | 翁军/王西贤 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门2厂 | 一科 | 赵沃荣 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
75 | 远景 | 十堰 | 230SYL7005 | JMLED23E011 |  | 2022-YJ-十堰-L7装配线 | 2022-YJ-十堰-L7装配线JMLED23E011 | 入壳机 | 1 | 陈汉亮 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门2厂 | 二科 | 赵沃荣 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
76 | 远景 | 十堰 | 230SYL7005 | JMLED23E012 |  | 2022-YJ-十堰-L7装配线 | 2022-YJ-十堰-L7装配线JMLED23E012 | 顶盖焊 | 1 | 陈汉亮 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门2厂 | 二科 | 赵沃荣 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
92 | 豪鹏 | 惠州 | 230HZC2040 | JMLED23D180 |  | 2023-HP-惠州-C2装配线 | 2023-HP-惠州-C2装配线JMLED23D180 | 密封钉 | 1 | 胡洲 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门2厂 | 一科 | 赵沃荣 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
106 | 豪鹏 | 惠州 | 230HZC1039 | JMLED23D179 |  | 2023-HP-惠州-C1装配线 | 2023-HP-惠州-C1装配线JMLED23D179 | 密封钉 | 1 | 胡洲 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门2厂 | 一科 | 赵沃荣 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
116 | 天能 | 湖州 | 230HZ00023 | JMLED23D067 |  | 2023-中国湖州-二期-装配线 | 2023-中国湖州-二期-装配线JMLED23D067 | 转接片 | 1 | 樊右军 | 2023-07-24 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门2厂 | 一科 | 赵沃荣 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
122 | 天能 | 湖州 | 230HZ00023 | JMLED23D073 |  | 2023-中国湖州-二期-装配线 | 2023-中国湖州-二期-装配线JMLED23D073 | 密封钉 | 1 | 樊右军 | 2023-07-24 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门2厂 | 一科 | 赵沃荣 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
218 | 融捷 | 广州 | 22RJGZA1711 | JMLEDRJ22AF31 |  | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线JMLEDRJ22AF31 | 转接片 | 1 | 康佛斌 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门2厂 | 一科 | 赵沃荣 | 1设计原因 | 2设计变更 | Y | 中 | 1、V00模组，防护罩尺寸设计过小，按钮未防护，刷卡器钣金尺寸小，刷卡器无法安装：ECN230603539/XHC342V12-010A 防护板 7/10、XHC342V12-011A 垫块 7/6发货、XHC342V12-012A 锁扣 7/9、XHC342V12-013A 读卡器罩子 7/9 2、B00，皮带筋条设计位置有误，顶盖放料无法避让夹爪；2.K00模组脱胶气缸为不带磁环，磁感无法感应，选型错误，重新下单带磁环气缸：ECN230700600/101-02-01312 标准型气缸、105-21-03137 加筋同步齿形带
224 | 融捷 | 广州 | 22RJGZA1711 | JMLEDRJ22AF37 |  | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线JMLEDRJ22AF37 | 密封钉 | 1 | 康佛斌 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门2厂 | 一科 | 赵沃荣 | 1设计原因 | 2设计变更 | Y | 中 | 1、焊机模组X轴的丝杆模组，客户要求将模组的皮带传动改为直连：ECN230603844/702-01-04548 滚珠丝杆运动平台 7/12 2、储气罐进气端增加泄压阀：ECN230603844/102-01-00809 压力调整阀 7/25
229 | 金车 | 金昌 | 22JCJC00218 | JMLEDJC22A787 |  | 2022-JC-金昌-自动装配线 | 2022-JC-金昌-自动装配线JMLEDJC22A787 | 极耳激光焊接机 | 1 | 胡嘉贺 | 2023-07-01 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门6厂 | 一科 | 赵沃荣 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
231 | 金车 | 金昌 | 22JCJC00218 | JMLEDJC22A789 |  | 2022-JC-金昌-自动装配线 | 2022-JC-金昌-自动装配线JMLEDJC22A789 | 入壳预焊机 | 1 | 胡嘉贺 | 2023-07-01 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门6厂 | 二科 | 赵沃荣 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
232 | 金车 | 金昌 | 22JCJC00218 | JMLEDJC22A792 |  | 2022-JC-金昌-自动装配线 | 2022-JC-金昌-自动装配线JMLEDJC22A792 | 填丝补焊机 | 1 | 胡嘉贺 | 2023-07-01 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门6厂 | 二科 | 赵沃荣 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
234 | 金车 | 金昌 | 22JCJC00218 | JMLEDJC22A790 |  | 2022-JC-金昌-自动装配线 | 2022-JC-金昌-自动装配线JMLEDJC22A790 | 顶盖焊 | 1 | 胡嘉贺 | 2023-07-01 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门6厂 | 二科 | 赵沃荣 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
235 | 蜂巢 | 盐城 | 22CCYC00205 | JMLEDCC22A757 |  | 蜂巢盐城1PPM柔性装配线 | 蜂巢盐城1PPM柔性装配线JMLEDCC22A757 | 蜂巢盐城1PPM装配线 | 1 | 史明亮 | 2023-07-30 | 2023 | 7月 | 3季度 | 待通知出货 | 江门2厂 | 二科 | 赵沃荣 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
236 | 蜂巢 | 金坛 | 22CCJT00195 | JMLEDCC22A753 |  | 蜂巢金坛1PPM柔性装配线 | 蜂巢金坛1PPM柔性装配线JMLEDCC22A753 | 蜂巢金坛1PPM装配线 | 2 | 史明亮 | 2023-07-30 | 2023 | 7月 | 3季度 | 待通知出货 | 江门2厂 | 二科 | 赵沃荣 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
序号 | 客户 | 交货地址 | 大项目号 | 项目号 | 项目区分 | 客户区分 | 唯一值 | 设备名称 | 设备数量 | 项目经理 | 计划/实际出货 | 出货年份 | 出货月份 | 出货季度 | 当前状态 | 最新装配厂区 | 科室 | PC | 原因大类 | 原因小类 | 本月发货是否有风险（Y/N） | 风险等级 | PC备注 | 预计可出货时间（仅针对风险项目） | 出货地址 | 类型
18 | 智泰 | 盐城 | 230YC00058 | JMLED23G240 |  | 2023-中国盐城-卷绕装配线 | 2023-中国盐城-卷绕装配线JMLED23G240 | 超声波预焊机 | 1 | 梁泽钜 | 2023-07-03 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 四科 | 车新耀 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
91 | 豪鹏 | 惠州 | 230HZC2040 | JMLED23G178 |  | 2023-HP-惠州-C2装配线 | 2023-HP-惠州-C2装配线JMLED23G178 | 正压氦检机 | 1 | 胡洲 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门5厂 | 四科 | 车新耀 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
93 | 豪鹏 | 惠州 | 230HZC2040 | JMLED23G182 |  | 2023-HP-惠州-C2装配线 | 2023-HP-惠州-C2装配线JMLED23G182 | 负压氦检机 | 1 | 胡洲 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门5厂 | 四科 | 车新耀 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
105 | 豪鹏 | 惠州 | 230HZC1039 | JMLED23G177 |  | 2023-HP-惠州-C1装配线 | 2023-HP-惠州-C1装配线JMLED23G177 | 正压氦检机 | 1 | 胡洲 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门5厂 | 四科 | 车新耀 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
107 | 豪鹏 | 惠州 | 230HZC1039 | JMLED23G181 |  | 2023-HP-惠州-C1装配线 | 2023-HP-惠州-C1装配线JMLED23G181 | 负压氦检机 | 1 | 胡洲 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门5厂 | 四科 | 车新耀 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
115 | 天能 | 湖州 | 230HZ00023 | JMLED23G066 |  | 2023-中国湖州-二期-装配线 | 2023-中国湖州-二期-装配线JMLED23G066 | 超声波终焊机 | 1 | 樊右军 | 2023-07-24 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门1厂 | 四科 | 车新耀 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
120 | 天能 | 湖州 | 230HZ00023 | JMLED23G071 |  | 2023-中国湖州-二期-装配线 | 2023-中国湖州-二期-装配线JMLED23G071 | 正压氦检机 | 1 | 樊右军 | 2023-07-24 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门5厂 | 四科 | 车新耀 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
123 | 天能 | 湖州 | 230HZ00023 | JMLED23G074 |  | 2023-中国湖州-二期-装配线 | 2023-中国湖州-二期-装配线JMLED23G074 | 负压氦检机 | 1 | 樊右军 | 2023-07-24 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门5厂 | 四科 | 车新耀 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
133 | 华为 | 东莞 | 230DG00117 | JMLED23F361 |  | 2023-中国东莞-装配线 | 2023-中国东莞-装配线JMLED23F361 | 包膜机 | 1 | 武平 | 2023-07-25 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 三科 | 车新耀 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
134 | 华为 | 东莞 | 230DG00117 | JMLED23G362 |  | 2023-中国东莞-装配线 | 2023-中国东莞-装配线JMLED23G362 | 超声波预焊机 | 1 | 武平 | 2023-07-25 | 2023 | 7月 | 3季度 | 装配中 | 江门1厂 | 四科 | 车新耀 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
135 | 华为 | 东莞 | 230DG00117 | JMLED23E363 |  | 2023-中国东莞-装配线 | 2023-中国东莞-装配线JMLED23E363 | 入壳机 | 1 | 武平 | 2023-07-25 | 2023 | 7月 | 3季度 | 装配中 | 江门1厂 | 二科 | 车新耀 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
142 | 远景 | 江阴 | 22YJJYL5672 | JMLEDYJ22AE07 |  | 2022-远景-江阴-L5装配线 | 2022-远景-江阴-L5装配线JMLEDYJ22AE07 | 超声波预焊机 | 1 | 周利维 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | 待出货 | 江门5厂 | 四科 | 车新耀 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
151 | 远景 | 江阴 | 22YJJYL4671 | JMLEDYJ22AE06 |  | 2022-远景-江阴-L4装配线 | 2022-远景-江阴-L4装配线JMLEDYJ22AE06 | 超声波预焊机 | 1 | 周利维 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门5厂 | 四科 | 车新耀 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
167 | 中航 | 武汉 | 22ZHWHA3732 | JMLED23G263 |  | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕） | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕）JMLED23G263 | 超声波终焊机 | 2 | 左明青 | 2023-07-20 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门5厂 | 四科 | 车新耀 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
172 | 中航 | 武汉 | 22ZHWHA3732 | JMLED23G268 |  | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕） | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕）JMLED23G268 | 正压氦检机 | 1 | 左明青 | 2023-07-20 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门5厂 | 四科 | 车新耀 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
173 | 中航 | 武汉 | 22ZHWHA3732 | JMLED23G272 |  | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕） | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕）JMLED23G272 | 负压氦检机 | 1 | 左明青 | 2023-07-20 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门5厂 | 四科 | 车新耀 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
182 | 中航 | 武汉 | 22ZHWHA3617 | JMLEDZH22AF07 |  | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕）JMLEDZH22AF07 | 超声波焊接机 | 2 | 左明青 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门5厂 | 四科 | 车新耀 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
187 | 中航 | 武汉 | 22ZHWHA3617 | JMLEDZH22AF12 |  | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕）JMLEDZH22AF12 | 正压氦检 | 1 | 左明青 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门5厂 | 四科 | 车新耀 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
188 | 中航 | 武汉 | 22ZHWHA3617 | JMLEDZH22AF15 |  | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕）JMLEDZH22AF15 | 负压氦检 | 1 | 左明青 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门5厂 | 四科 | 车新耀 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
序号 | 客户 | 交货地址 | 大项目号 | 项目号 | 项目区分 | 客户区分 | 唯一值 | 设备名称 | 设备数量 | 项目经理 | 计划/实际出货 | 出货年份 | 出货月份 | 出货季度 | 当前状态 | 最新装配厂区 | 科室 | PC | 原因大类 | 原因小类 | 本月发货是否有风险（Y/N） | 风险等级 | PC备注 | 预计可出货时间（仅针对风险项目） | 出货地址 | 类型
26 | 楚能 | 孝感 | 230XGL3031 | JMLED23F123 |  | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线 | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线JMLED23F123 | 热压机 | 1 | 翁军/王西贤 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 三科 | 卫番番 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
35 | 楚能 | 孝感 | 230XGL3031 | JMLED23F193 |  | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线 | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线JMLED23F193 | 热压机 | 1 | 翁军/王西贤 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 三科 | 卫番番 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
36 | 楚能 | 孝感 | 230XGL2030 | JMLED23F114 |  | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线 | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线JMLED23F114 | 热压机 | 1 | 翁军/王西贤 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 三科 | 卫番番 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
45 | 楚能 | 孝感 | 230XGL2030 | JMLED23F192 |  | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线 | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线JMLED23F192 | 热压机 | 1 | 翁军/王西贤 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 三科 | 卫番番 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
46 | 楚能 | 孝感 | 230XGL1028 | JMLED23F104 |  | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线 | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线JMLED23F104 | 热压机 | 1 | 翁军/王西贤 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 三科 | 卫番番 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
55 | 楚能 | 孝感 | 230XGL1028 | JMLED23F191 |  | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线 | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线JMLED23F191 | 热压机 | 1 | 翁军/王西贤 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 三科 | 卫番番 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
70 | 远景 | 十堰 | 230SYL7005 | JMLED23F006 |  | 2022-YJ-十堰-L7装配线 | 2022-YJ-十堰-L7装配线JMLED23F006 | 热压机 | 1 | 陈汉亮 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 三科 | 卫番番 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
71 | 远景 | 十堰 | 230SYL7005 | JMLED23F007 |  | 2022-YJ-十堰-L7装配线 | 2022-YJ-十堰-L7装配线JMLED23F007 | 配对机 | 1 | 陈汉亮 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门2厂 | 三科 | 卫番番 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
74 | 远景 | 十堰 | 230SYL7005 | JMLED23F010 |  | 2022-YJ-十堰-L7装配线 | 2022-YJ-十堰-L7装配线JMLED23F010 | 包膜机 | 1 | 陈汉亮 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门2厂 | 三科 | 卫番番 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
165 | 中航 | 武汉 | 22ZHWHA3732 | JMLED23F261 |  | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕） | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕）JMLED23F261 | 热压机 | 2 | 左明青 | 2023-07-20 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 三科 | 卫番番 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
166 | 中航 | 武汉 | 22ZHWHA3732 | JMLED23F262 |  | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕） | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕）JMLED23F262 | 配对机 | 1 | 左明青 | 2023-07-20 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门6厂 | 三科 | 卫番番 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
181 | 中航 | 武汉 | 22ZHWHA3617 | JMLEDZH22AF06 |  | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕）JMLEDZH22AF06 | 配对机 | 1 | 左明青 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门6厂 | 三科 | 卫番番 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
190 | 中航 | 武汉 | 22ZHWHA3617 | JMLED23F259 |  | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕）JMLED23F259 | 热压机 | 2 | 左明青 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 三科 | 卫番番 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
214 | 融捷 | 广州 | 22RJGZA1711 | JMLEDRJ22AF27 |  | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线JMLEDRJ22AF27 | 热压机 | 1 | 康佛斌 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 三科 | 卫番番 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
219 | 融捷 | 广州 | 22RJGZA1711 | JMLEDRJ22AF32 |  | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线JMLEDRJ22AF32 | 包膜机 | 1 | 康佛斌 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 三科 | 卫番番 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
237 | 蜂巢 | 湖州 | 22CCHZ00666 | JMLEDCC22AD91 |  | 2022-CC-湖州-装配线 | 2022-CC-湖州-装配线JMLEDCC22AD91 | 密封钉 | 1 | 樊右军 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | 待通知出货 | 江门3厂 | 一科 | 卫番番 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
238 | 蜂巢 | 湖州 | 22CCHZ00666 | JMLEDCC22AD93 |  | 2022-CC-湖州-装配线 | 2022-CC-湖州-装配线JMLEDCC22AD93 | 负压氦检机 | 1 | 樊右军 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | 待通知出货 | 江门3厂 | 四科 | 卫番番 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
239 | 蜂巢 | 湖州 | 22CCHZ00666 | JMLEDCC22AD95 |  | 2022-CC-湖州-装配线 | 2022-CC-湖州-装配线JMLEDCC22AD95 | 码盘机 | 2 | 樊右军 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | 待通知出货 | 江门3厂 | 五科 | 卫番番 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
240 | 蜂巢 | 湖州 | 22CCHZ00666 | JMLEDCC22AD96 |  | 2022-CC-湖州-装配线 | 2022-CC-湖州-装配线JMLEDCC22AD96 | 物流线 | 1 | 樊右军 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | 待通知出货 | 江门3厂 | 五科 | 卫番番 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无
序号 | 客户 | 交货地址 | 大项目号 | 项目号 | 项目区分 | 客户区分 | 唯一值 | 设备名称 | 设备数量 | 项目经理 | 计划/实际出货 | 出货年份 | 出货月份 | 出货季度 | 当前状态 | 最新装配厂区 | 科室 | PC | 原因大类 | 原因小类 | 本月发货是否有风险（Y/N） | 风险等级 | PC备注 | 预计可出货时间（仅针对风险项目） | 出货地址 | 类型
1 | 欣旺达 | 宜昌 | 230YC00082 | JMLED23G312 |  | 2023-中国宜昌-欣旺达-装配线 | 2023-中国宜昌-欣旺达-装配线JMLED23G312 | 超声波预焊机 | 1 | 张勇 | 2023-07-30 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门5厂 | 四科 | 陈健发 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 全面进入调试阶段，待问题点暴露整改 | 2023-07-25
7 | 欣旺达 | 宜昌 | 230YC00082 | JMLED23G338 |  | 2023-中国宜昌-欣旺达-装配线 | 2023-中国宜昌-欣旺达-装配线JMLED23G338 | 超声波预焊机 | 1 | 张勇 | 2023-07-30 | 2023 | 7月 | 3季度 | 装配中 | 江门5厂 | 四科 | 陈健发 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 全面进入调试阶段，待问题点暴露整改 | 2023-07-25
序号 | 客户 | 交货地址 | 大项目号 | 项目号 | 项目区分 | 客户区分 | 唯一值 | 设备名称 | 设备数量 | 项目经理 | 计划/实际出货 | 出货年份 | 出货月份 | 出货季度 | 当前状态 | 最新装配厂区 | 科室 | PC | 原因大类 | 原因小类 | 本月发货是否有风险（Y/N） | 风险等级 | PC备注 | 预计可出货时间（仅针对风险项目） | 出货地址 | 类型
22 | 智泰 | 盐城 | 230YC00058 | JMLED23E244 |  | 2023-中国盐城-卷绕装配线 | 2023-中国盐城-卷绕装配线JMLED23E244 | 顶盖焊 | 1 | 梁泽钜 | 2023-07-03 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 二科 | 林苑霞 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 调试进度25%，预计7/15调试完成 | 2023-07-17
32 | 楚能 | 孝感 | 230XGL3031 | JMLED23E129 |  | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线 | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线JMLED23E129 | 顶盖焊 | 1 | 翁军/王西贤 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 二科 | 林苑霞 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-15
42 | 楚能 | 孝感 | 230XGL2030 | JMLED23E120 |  | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线 | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线JMLED23E120 | 顶盖焊 | 1 | 翁军/王西贤 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门6厂 | 二科 | 林苑霞 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-15
52 | 楚能 | 孝感 | 230XGL1028 | JMLED23E110 |  | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线 | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线JMLED23E110 | 顶盖焊 | 1 | 翁军/王西贤 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门6厂 | 二科 | 林苑霞 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-15
64 | 天弋 | 芜湖 | 230WH00022 | JMLED23E057 |  | 2023-中国芜湖-装配线 | 2023-中国芜湖-装配线JMLED23E057 | 顶盖焊 | 1 | 李中兴 | 2023-07-20 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门5厂 | 二科 | 林苑霞 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-20
80 | 吉利 | 衢州 | 230QZ00019 | JMLED23E043 |  | 2023-中国衢州-顶盖焊接机-1台 | 2023-中国衢州-顶盖焊接机-1台JMLED23E043 | 顶盖焊 | 1 | 郭恒/王海亮 | 2023-07-25 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门1厂 | 二科 | 林苑霞 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-25
90 | 豪鹏 | 惠州 | 230HZC2040 | JMLED23E176 |  | 2023-HP-惠州-C2装配线 | 2023-HP-惠州-C2装配线JMLED23E176 | 顶盖焊 | 1 | 胡洲 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 二科 | 林苑霞 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-15
104 | 豪鹏 | 惠州 | 230HZC1039 | JMLED23E175 |  | 2023-HP-惠州-C1装配线 | 2023-HP-惠州-C1装配线JMLED23E175 | 顶盖焊 | 1 | 胡洲 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门6厂 | 二科 | 林苑霞 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-15
119 | 天能 | 湖州 | 230HZ00023 | JMLED23E070 |  | 2023-中国湖州-二期-装配线 | 2023-中国湖州-二期-装配线JMLED23E070 | 顶盖焊 | 1 | 樊右军 | 2023-07-24 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门5厂 | 二科 | 林苑霞 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-24
156 | 远景 | 江阴 | 22YJJYL4671 | JMLEDYJ22AE16 |  | 2022-远景-江阴-L4装配线 | 2022-远景-江阴-L4装配线JMLEDYJ22AE16 | 顶盖焊 | 1 | 周利维 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门1厂 | 二科 | 林苑霞 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-15
159 | 远景 | 江阴 | 22YJJYL4671 | JMLEDYJ22AE22 |  | 2022-远景-江阴-L4装配线 | 2022-远景-江阴-L4装配线JMLEDYJ22AE22 | 顶盖焊 | 1 | 周利维 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门1厂 | 二科 | 林苑霞 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 |  | 2023-07-15
171 | 中航 | 武汉 | 22ZHWHA3732 | JMLED23E267 |  | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕） | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕）JMLED23E267 | 顶盖焊 | 1 | 左明青 | 2023-07-20 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 二科 | 林苑霞 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | FAT整改中，待输出整改清单 | 2023-07-20
186 | 中航 | 武汉 | 22ZHWHA3617 | JMLEDZH22AF11 |  | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕）JMLEDZH22AF11 | 封口焊接机 | 1 | 左明青 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门6厂 | 二科 | 林苑霞 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 已做客户FAT，整改完成，待出货。 | 2023-07-15
221 | 融捷 | 广州 | 22RJGZA1711 | JMLEDRJ22AF34 |  | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线JMLEDRJ22AF34 | 顶盖焊 | 1 | 康佛斌 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | FAT整改中 | 江门5厂 | 二科 | 林苑霞 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | FAT整改 | 2023-07-15
序号 | 客户 | 交货地址 | 大项目号 | 项目号 | 项目区分 | 客户区分 | 唯一值 | 设备名称 | 设备数量 | 项目经理 | 计划/实际出货 | 出货年份 | 出货月份 | 出货季度 | 当前状态 | 最新装配厂区 | 科室 | PC | 原因大类 | 原因小类 | 本月发货是否有风险（Y/N） | 风险等级 | PC备注 | 预计可出货时间（仅针对风险项目） | 出货地址 | 类型
2 | 欣旺达 | 宜昌 | 230YC00082 | JMLED23D313 |  | 2023-中国宜昌-欣旺达-装配线 | 2023-中国宜昌-欣旺达-装配线JMLED23D313 | 极耳焊接 | 1 | 张勇 | 2023-07-30 | 2023 | 7月 | 3季度 | 装配中 | 江门2厂 | 一科 | 文清霞 | 6无风险 |  | N
8 | 欣旺达 | 宜昌 | 230YC00082 | JMLED23D339 |  | 2023-中国宜昌-欣旺达-装配线 | 2023-中国宜昌-欣旺达-装配线JMLED23D339 | 极耳焊接 | 1 | 张勇 | 2023-07-30 | 2023 | 7月 | 3季度 | 装配中 | 江门2厂 | 一科 | 文清霞 | 6无风险 |  | N
29 | 楚能 | 孝感 | 230XGL3031 | JMLED23D126 |  | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线 | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线JMLED23D126 | 转接片 | 1 | 翁军/王西贤 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门2厂 | 一科 | 文清霞 | 6无风险 |  | N |  |  | 2023-07-13
39 | 楚能 | 孝感 | 230XGL2030 | JMLED23D117 |  | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线 | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线JMLED23D117 | 转接片 | 1 | 翁军/王西贤 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门2厂 | 一科 | 文清霞 | 6无风险 |  | N |  |  | 2023-07-13
49 | 楚能 | 孝感 | 230XGL1028 | JMLED23D107 |  | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线 | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线JMLED23D107 | 转接片 | 1 | 翁军/王西贤 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门2厂 | 一科 | 文清霞 | 6无风险 |  | N |  |  | 2023-07-13
61 | 天弋 | 芜湖 | 230WH00022 | JMLED23D054 |  | 2023-中国芜湖-装配线 | 2023-中国芜湖-装配线JMLED23D054 | 转接片 | 1 | 李中兴 | 2023-07-20 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门2厂 | 一科 | 文清霞 | 6无风险 |  | N |  |  | 2023-07-09
67 | 天弋 | 芜湖 | 230WH00022 | JMLED23D060 |  | 2023-中国芜湖-装配线 | 2023-中国芜湖-装配线JMLED23D060 | 密封钉 | 1 | 李中兴 | 2023-07-20 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门2厂 | 一科 | 文清霞 | 6无风险 |  | N |  |  | 2023-07-09
73 | 远景 | 十堰 | 230SYL7005 | JMLED23D009 |  | 2022-YJ-十堰-L7装配线 | 2022-YJ-十堰-L7装配线JMLED23D009 | 转接片 | 1 | 陈汉亮 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门2厂 | 一科 | 文清霞 | 6无风险 |  | N
77 | 远景 | 十堰 | 230SYL7005 | JMLED23D013 |  | 2022-YJ-十堰-L7装配线 | 2022-YJ-十堰-L7装配线JMLED23D013 | 密封钉 | 1 | 陈汉亮 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门2厂 | 一科 | 文清霞 | 6无风险 |  | N
87 | 豪鹏 | 惠州 | 230HZC2040 | JMLED23D170 |  | 2023-HP-惠州-C2装配线 | 2023-HP-惠州-C2装配线JMLED23D170 | 转接片 | 1 | 胡洲 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门2厂 | 一科 | 文清霞 | 6无风险 |  | N
101 | 豪鹏 | 惠州 | 230HZC1039 | JMLED23D169 |  | 2023-HP-惠州-C1装配线 | 2023-HP-惠州-C1装配线JMLED23D169 | 转接片 | 1 | 胡洲 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门2厂 | 一科 | 文清霞 | 6无风险 |  | N
139 | 中航 | 江门 | 230JMA1148 | JMLEDZH22A945 |  | 2022-ZH-眉山-A1-C5装配线 | 2022-ZH-眉山-A1-C5装配线JMLEDZH22A945 | 密封钉焊接机 | 1 | 程刚 | 2023-07-03 | 2023 | 7月 | 3季度 | 待出货 | 江门2厂 | 一科 | 文清霞 | 6无风险 |  | N |  | 已发货
143 | 远景 | 江阴 | 22YJJYL5672 | JMLEDYJ22AE09 |  | 2022-远景-江阴-L5装配线 | 2022-远景-江阴-L5装配线JMLEDYJ22AE09 | 极耳焊接 | 1 | 周利维 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | 待出货 | 江门2厂 | 一科 | 文清霞 | 6无风险 |  | N |  | 已发货
144 | 远景 | 江阴 | 22YJJYL5672 | JMLEDYJ22AE11 |  | 2022-远景-江阴-L5装配线 | 2022-远景-江阴-L5装配线JMLEDYJ22AE11 | 极耳焊接 | 1 | 周利维 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | 待出货 | 江门2厂 | 一科 | 文清霞 | 6无风险 |  | N |  | 已发货
148 | 远景 | 江阴 | 22YJJYL5672 | JMLEDYJ22AE19 |  | 2022-远景-江阴-L5装配线 | 2022-远景-江阴-L5装配线JMLEDYJ22AE19 | 密封钉 | 1 | 周利维 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | 待出货 | 江门2厂 | 一科 | 文清霞 | 6无风险 |  | N |  | 已发货
152 | 远景 | 江阴 | 22YJJYL4671 | JMLEDYJ22AE08 |  | 2022-远景-江阴-L4装配线 | 2022-远景-江阴-L4装配线JMLEDYJ22AE08 | 极耳焊接 | 1 | 周利维 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 装配中 | 江门6厂 | 一科 | 文清霞 | 1设计原因 | 2设计变更 | Y | 中 | 前期设变影响，节点延误，调试延期到7/4才介入调试
153 | 远景 | 江阴 | 22YJJYL4671 | JMLEDYJ22AE10 |  | 2022-远景-江阴-L4装配线 | 2022-远景-江阴-L4装配线JMLEDYJ22AE10 | 极耳焊接 | 1 | 周利维 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 装配中 | 江门6厂 | 一科 | 文清霞 | 1设计原因 | 2设计变更 | Y | 中 | 前期设变影响，节点延误，调试延期到7/6才介入调试
157 | 远景 | 江阴 | 22YJJYL4671 | JMLEDYJ22AE18 |  | 2022-远景-江阴-L4装配线 | 2022-远景-江阴-L4装配线JMLEDYJ22AE18 | 密封钉 | 1 | 周利维 | 2023-07-15 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门6厂 | 一科 | 文清霞 | 6无风险 |  | N
168 | 中航 | 武汉 | 22ZHWHA3732 | JMLED23D264 |  | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕） | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕）JMLED23D264 | 转接片 | 1 | 左明青 | 2023-07-20 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门2厂 | 一科 | 文清霞 | 6无风险 |  | N |  |  | 2023-07-14
174 | 中航 | 武汉 | 22ZHWHA3732 | JMLED23D377 |  | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕） | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕）JMLED23D377 | 密封钉 | 1 | 左明青 | 2023-07-20 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门2厂 | 一科 | 文清霞 | 6无风险 |  | N |  |  | 2023-07-14
183 | 中航 | 武汉 | 22ZHWHA3617 | JMLEDZH22AF08 |  | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕）JMLEDZH22AF08 | 转接片激光焊接机 | 1 | 左明青 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门2厂 | 一科 | 文清霞 | 6无风险 |  | N |  | 待出货 | 2023-07-09
191 | 中航 | 武汉 | 22ZHWHA3617 | JMLED23D376 |  | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕）JMLED23D376 | 密封钉 | 1 | 左明青 | 2023-07-10 | 2023 | 7月 | 3季度 | 调试中 | 江门2厂 | 一科 | 文清霞 | 6无风险 |  | N |  | 待出货 | 2023-07-09
序号 | 客户 | 交货地址 | 大项目号 | 项目号 | 项目区分 | 客户区分 | 唯一值 | 设备名称 | 设备数量 | 项目经理 | 计划/实际出货 | 出货年份 | 出货月份 | 出货季度 | 当前状态 | 最新装配厂区 | 科室 | PC | 原因大类 | 原因小类 | 本月发货是否有风险（Y/N） | 风险等级 | PC备注 | 预计可出货时间（仅针对风险项目） | 出货地址 | 类型
5 | 欣旺达 | 宜昌 | 230YC00082 | JMLED23E316 |  | 2023-中国宜昌-欣旺达-装配线 | 2023-中国宜昌-欣旺达-装配线JMLED23E316 | 顶盖焊 | 1 | 张勇 | 2023-07-30 | 2023 | 7月 | 3季度 | 装配中 | 江门1厂 | 二科 | 钟卓宁 | 6无风险 | 11无风险 | N | 无 | 目前按照项目经理需求，延迟一个班次，7月6日已达到模组空运行状态 | 2023-07-15
11 | 欣旺达 | 宜昌 | 230YC00082 | JMLED23E342 |  | 2023-中国宜昌-欣旺达-装配线 | 2023-中国宜昌-欣旺达-装配线JMLED23E342 | 顶盖焊 | 1 | 张勇 | 2023-07-30 | 2023 | 7月 | 3季度 | 装配中 | 江门1厂 | 二科 | 钟卓宁 | 6无风险 | 11无风险 | Y | 无 | 目前按照项目经理需求，延迟一个班次，7月6日已达到模组空运行状态 | 2023-07-15

## Sheet7
|  | 项目区分 | 项目区分
|  | 十堰L7 | 豪鹏项目 | 豪鹏项目、兰钧嘉善单机、十堰L7、盐城24PPM项目
项目区分 | 项目区分 | 十堰L7 | 兰钧嘉善单机
成都蜂巢C13项目 | 成都蜂巢C13项目 | 十堰L7 | 十堰L7
楚能项目 | 楚能项目 | 十堰L7 | 盐城24PPM项目
蜂巢单机 | 蜂巢单机 | 十堰L7 | (空白)
湖州二期项目 | 湖州二期项目 | 十堰L7 | 总计
湖州项目 | 湖州项目 | 十堰L7
华为祁连山项目 | 华为祁连山项目 | 十堰L7
江阴L4 | 江阴L4 | 兰钧嘉善单机
金昌项目 | 金昌项目 | 豪鹏项目
柳州中试线项目 | 柳州中试线项目 | 豪鹏项目
芜湖项目 | 芜湖项目 | 豪鹏项目
武汉A3项目 | 武汉A3项目 | 豪鹏项目
宜昌欣旺达 | 宜昌欣旺达 | 豪鹏项目
中国柳州单机 | 中国柳州单机 | 豪鹏项目
中国衢州单机 | 中国衢州单机 | 豪鹏项目
(空白) | (空白) | 豪鹏项目
总计 | 总计 | 豪鹏项目
豪鹏项目
豪鹏项目
豪鹏项目
豪鹏项目
豪鹏项目
豪鹏项目
豪鹏项目
豪鹏项目
豪鹏项目
豪鹏项目
豪鹏项目
豪鹏项目
豪鹏项目
豪鹏项目
豪鹏项目
盐城24PPM项目
盐城24PPM项目
盐城24PPM项目
盐城24PPM项目

## Sheet6
项目区分 | 客户区分
宜昌欣旺达 | 2023-中国宜昌-欣旺达-装配线
宜昌欣旺达 | 2023-中国宜昌-欣旺达-装配线
宜昌欣旺达 | 2023-中国宜昌-欣旺达-装配线
宜昌欣旺达 | 2023-中国宜昌-欣旺达-装配线
宜昌欣旺达 | 2023-中国宜昌-欣旺达-装配线
宜昌欣旺达 | 2023-中国宜昌-欣旺达-装配线
宜昌欣旺达 | 2023-中国宜昌-欣旺达-装配线
宜昌欣旺达 | 2023-中国宜昌-欣旺达-装配线
宜昌欣旺达 | 2023-中国宜昌-欣旺达-装配线
宜昌欣旺达 | 2023-中国宜昌-欣旺达-装配线
宜昌欣旺达 | 2023-中国宜昌-欣旺达-装配线
宜昌欣旺达 | 2023-中国宜昌-欣旺达-装配线
楚能项目 | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线
楚能项目 | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线
楚能项目 | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线
楚能项目 | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线
楚能项目 | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线
楚能项目 | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线
楚能项目 | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线
楚能项目 | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线
楚能项目 | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线
楚能项目 | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线
楚能项目 | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线
楚能项目 | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线
楚能项目 | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线
楚能项目 | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线
楚能项目 | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线
楚能项目 | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线
楚能项目 | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线
楚能项目 | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线
楚能项目 | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线
楚能项目 | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线
楚能项目 | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线
楚能项目 | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线
楚能项目 | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线
楚能项目 | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线
楚能项目 | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线
楚能项目 | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线
楚能项目 | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线
芜湖项目 | 2023-中国芜湖-装配线
芜湖项目 | 2023-中国芜湖-装配线
芜湖项目 | 2023-中国芜湖-装配线
芜湖项目 | 2023-中国芜湖-装配线
芜湖项目 | 2023-中国芜湖-装配线
芜湖项目 | 2023-中国芜湖-装配线
芜湖项目 | 2023-中国芜湖-装配线
芜湖项目 | 2023-中国芜湖-装配线
芜湖项目 | 2023-中国芜湖-装配线
芜湖项目 | 2023-中国芜湖-装配线
芜湖项目 | 2023-中国芜湖-装配线
中国衢州单机 | 2023-中国衢州-顶盖焊接机-1台
中国柳州单机 | 2023-中国柳州-铝壳拆包机-1台
中国柳州单机 | 2023-中国柳州-顶盖拆包机-1台
湖州二期项目 | 2023-中国湖州-二期-装配线
湖州二期项目 | 2023-中国湖州-二期-装配线
湖州二期项目 | 2023-中国湖州-二期-装配线
湖州二期项目 | 2023-中国湖州-二期-装配线
湖州二期项目 | 2023-中国湖州-二期-装配线
湖州二期项目 | 2023-中国湖州-二期-装配线
湖州二期项目 | 2023-中国湖州-二期-装配线
湖州二期项目 | 2023-中国湖州-二期-装配线
湖州二期项目 | 2023-中国湖州-二期-装配线
湖州二期项目 | 2023-中国湖州-二期-装配线
华为祁连山项目 | 2023-中国东莞-装配线
华为祁连山项目 | 2023-中国东莞-装配线
华为祁连山项目 | 2023-中国东莞-装配线
江阴L4 | 2022-远景-江阴-L4装配线
江阴L4 | 2022-远景-江阴-L4装配线
江阴L4 | 2022-远景-江阴-L4装配线
江阴L4 | 2022-远景-江阴-L4装配线
江阴L4 | 2022-远景-江阴-L4装配线
江阴L4 | 2022-远景-江阴-L4装配线
江阴L4 | 2022-远景-江阴-L4装配线
江阴L4 | 2022-远景-江阴-L4装配线
武汉A3项目 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕）
武汉A3项目 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕）
武汉A3项目 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕）
武汉A3项目 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕）
武汉A3项目 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕）
武汉A3项目 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕）
武汉A3项目 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕）
武汉A3项目 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕）
武汉A3项目 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕）
武汉A3项目 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕）
武汉A3项目 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线
武汉A3项目 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线
武汉A3项目 | 2022-ZH-武汉-A3-C2物流线（卷绕）
武汉A3项目 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线
武汉A3项目 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线
武汉A3项目 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕）
武汉A3项目 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕）
武汉A3项目 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕）
武汉A3项目 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕）
武汉A3项目 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕）
武汉A3项目 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕）
武汉A3项目 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕）
武汉A3项目 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕）
武汉A3项目 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕）
武汉A3项目 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕）
武汉A3项目 | 2022-ZH-武汉-A3-C1物流线（卷绕）
武汉A3项目 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线
武汉A3项目 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线
武汉A3项目 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线
武汉A3项目 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线
武汉A3项目 | 2022-ZH-武汉-A3-C1干燥线
武汉A3项目 | 2023-ZH-武汉-A3-C1干燥线
武汉A3项目 | 2023-ZH-武汉-A3-C1干燥线
武汉A3项目 | 2023-ZH-武汉-A3-C1干燥线
柳州中试线项目 | 2022-RP-柳州-中试装配线
柳州中试线项目 | 2022-RP-柳州-中试装配线
柳州中试线项目 | 2022-RP-柳州-中试装配线
柳州中试线项目 | 2022-RP-柳州-中试装配线
柳州中试线项目 | 2022-RP-柳州-中试装配线
柳州中试线项目 | 2022-RP-柳州-中试装配线
柳州中试线项目 | 2022-RP-柳州-中试装配线
柳州中试线项目 | 2022-RP-柳州-中试装配线
柳州中试线项目 | 2023-RP-柳州-中试干燥线
柳州中试线项目 | 2023-RP-柳州-中试干燥线
金昌项目 | 2022-JC-金昌-自动装配线
金昌项目 | 2022-JC-金昌-自动装配线
金昌项目 | 2022-JC-金昌-自动装配线
金昌项目 | 2022-JC-金昌-自动装配线
金昌项目 | 2022-JC-金昌-自动装配线
金昌项目 | 2022-JC-金昌-自动装配线
金昌项目 | 2022-JC-金昌-自动装配线
蜂巢单机 | 蜂巢盐城1PPM柔性装配线
蜂巢单机 | 蜂巢金坛1PPM柔性装配线
湖州项目 | 2022-CC-湖州-装配线
湖州项目 | 2022-CC-湖州-装配线
湖州项目 | 2022-CC-湖州-装配线
成都蜂巢C13项目 | 成都蜂巢-C13装配线
成都蜂巢C13项目 | 成都蜂巢-C13装配线
成都蜂巢C13项目 | 成都蜂巢-C13装配线

## Sheet1 (hidden)
项目区分 | 原因大类 | 原因大类 | 求和项: 设备数量
2021-ZH-常州-JSA3(A8) | 6无风险 | 无风险 | 3 | 3台无风险
2022-CA-溧阳-CS3 | 6无风险 | 无风险 | 4 | 4台无风险
2022-CC-盐城24PPM | 4客户原因 | 客户原因 | 6 | 6台客户原因
2022-CC-盐城24PPM | 6无风险 | 无风险 | 22 | 22台无风险
2022-FD4-L19 | 2物料原因 | 物料原因 | 2 | 2台物料原因
2022-GF-新余-M4 | 6无风险 | 无风险 | 39 | 39台无风险
2022-JC-金昌 | 1设计原因 | 设计原因 | 1 | 1台设计原因
2022-JC-金昌 | 2物料原因 | 物料原因 | 1 | 1台物料原因
2022-JC-金昌 | 4客户原因 | 客户原因 | 2 | 2台客户原因
2022-JC-金昌 | 5外包 | 外包 | 2 | 2台外包
2022-JC-金昌 | 6无风险 | 无风险 | 3 | 3台无风险
2022-LJ-嘉善-二期干燥线 | 6无风险 | 无风险 | 18 | 18台无风险
2022-RP-温州-二期-中试线 | 2物料原因 | 物料原因 | 1 | 1台物料原因
2022-WK-南昌 | 6无风险 | 无风险 | 2 | 2台无风险
2022-YJ-十堰-L2 | 5外包 | 外包 | 1 | 1台外包
2022-YJ-十堰-L2 | 6无风险 | 无风险 | 5 | 5台无风险
2022-YJ-十堰-L3 | 1设计原因 | 设计原因 | 1 | 1台设计原因
2022-YJ-十堰-L3 | 4客户原因 | 客户原因 | 3 | 3台客户原因
2022-YJ-十堰-L3 | 5外包 | 外包 | 1 | 1台外包
2022-YJ-十堰-L3 | 6无风险 | 无风险 | 1 | 1台无风险
2022-ZH-XMA3-C5 | 6无风险 | 无风险 | 18 | 18台无风险
2022-ZH-常州-单机 | 2物料原因 | 物料原因 | 1 | 1台物料原因
2022-ZH-常州-单机 | 6无风险 | 无风险 | 2 | 2台无风险
2022-ZH-江门-A1-C3 | 6无风险 | 无风险 | 6 | 6台无风险
2022-ZH-江门-A1-C5真空干燥线 | 1设计原因 | 设计原因 | 2 | 2台设计原因
2022-ZH-眉山-A1-C2 | 5外包 | 外包 | 4 | 4台外包
2022-ZH-眉山-A1-C2 | 6无风险 | 无风险 | 27 | 27台无风险
2022-ZH-眉山-A1-C3 | 4客户原因 | 客户原因 | 18 | 18台客户原因
2022-ZH-眉山-A1-C3 | 5外包 | 外包 | 4 | 4台外包
2022-ZH-眉山-A1-C3 | 6无风险 | 无风险 | 9 | 9台无风险
2022-ZH-眉山-A1-C4 | 3生产原因 | 生产原因 | 16 | 16台生产原因
2022-ZH-眉山-A1-C4 | 4客户原因 | 客户原因 | 11 | 11台客户原因
2022-ZH-眉山-A1-C4 | 5外包 | 外包 | 4 | 4台外包
2022-ZH-眉山-激光补码机-1台 | 6无风险 | 无风险 | 1 | 1台无风险
2022-ZH-厦门高速线 | 5外包 | 外包 | 2 | 2台外包
2022-ZH-厦门高速线 | 6无风险 | 无风险 | 7 | 7台无风险
2022-中国珠海-单机 | 6无风险 | 无风险 | 1 | 1台无风险
2023-中国衢州-单机 | 2物料原因 | 物料原因 | 1 | 1台物料原因
2023-中国衢州-单机 | 6无风险 | 无风险 | 1 | 1台无风险
成都蜂巢-C13 | 4客户原因 | 客户原因 | 9 | 9台客户原因
成都蜂巢-C13 | 5外包 | 外包 | 1 | 1台外包
蜂巢盐城1PPM柔性装配线 | 6无风险 | 无风险 | 1 | 1台无风险
马鞍山二期干燥线 | 4客户原因 | 客户原因 | 4 | 4台客户原因
总计 |  |  | 268 | 268台

## Sheet2 (hidden)
项目区分 |  | 设备名称 | PC备注
2022-CC-盐城24PPM | 1、干燥调度系统夹具预定3/27到货，3/29调试完毕 2、密封钉焊接（反）项目经理通知4月初发货，具体时间待通知 3、密封钉焊接（正)项目经理通知4月初发货，具体时间待通知 4、四次氦检机（反)项目经理通知4月初发货，具体时间待通知 5、四次氦检机（正)项目经理通知4月初发货，具体时间待通知 | 干燥调度系统 | 夹具预定3/27到货，3/29调试完毕 | 1、
|  | 密封钉焊接（反） | 项目经理通知4月初发货，具体时间待通知 | 2、
|  | 密封钉焊接（正) | 项目经理通知4月初发货，具体时间待通知 | 3、
|  | 四次氦检机（反) | 项目经理通知4月初发货，具体时间待通知 | 4、
|  | 四次氦检机（正) | 项目经理通知4月初发货，具体时间待通知 | 5、
2022-FD4-L19 | 1、顶盖焊2/17已启动，平均机械进度85%，电气100%；L19长短边治具物料因供应商来料异常齐料时间延误至3/21齐料，设备交付日期延至3/29号。调整计划如下： 反机：3/26调试完成，3/26 FAT，3/29出货； 2、2/17已启动，平均机械进度85%，电气100%；L19长短边治具物料因供应商来料异常齐料时间延误至3/21齐料，设备交付日期延至3/29号。调整计划如下： 正机：3/24调试完成，3/25 FAT，3/29出货； | 顶盖焊 | 2/17已启动，平均机械进度85%，电气100%；L19长短边治具物料因供应商来料异常齐料时间延误至3/21齐料，设备交付日期延至3/29号。调整计划如下： 反机：3/26调试完成，3/26 FAT，3/29出货； | 1、
|  |  | 2/17已启动，平均机械进度85%，电气100%；L19长短边治具物料因供应商来料异常齐料时间延误至3/21齐料，设备交付日期延至3/29号。调整计划如下： 正机：3/24调试完成，3/25 FAT，3/29出货； | 2、
2022-GF-新余-M4 | 1、干燥调度系统已通知3/25出货 2、其他已通知3/25出货 | 干燥调度系统 | 已通知3/25出货 | 1、
|  | 其他 | 已通知3/25出货 | 2、
2022-JC-金昌 | 1、包Mylar机1、客户蓝本变更，换型物料待安装 2、返修物料未到： ZD115I21-001A 定位板 1PCS ZD115I22-001A 吸板 1PCS 2、极耳激光焊接机换型物料3/9设计已下完，物料需求3/11跑出，物料交期预计要到4月中旬才能到，欠调机料卡在超声波3/21记录。 3、配对预焊机物料返修进度缓慢 影响调试 ZB102B17-001B治具底板 ZB102B17-009C 垫板 ZB102S11-001B 电芯配对垫板2 ZB102S11-004B 电芯固定挡块 ZB102S11-003B 侧边挡块2 ZB102S12-001B 电芯配对垫板1 ZB102S23-006B 电芯定位块1 ZB102U214-002B 气缸安装板 4、热压机生产已按要求完成调试，待客户FAT，客户FAT时间待项目经理确认 | 包Mylar机 | 1、客户蓝本变更，换型物料待安装 2、返修物料未到： ZD115I21-001A 定位板 1PCS ZD115I22-001A 吸板 1PCS | 1、
|  | 极耳激光焊接机 | 换型物料3/9设计已下完，物料需求3/11跑出，物料交期预计要到4月中旬才能到，欠调机料卡在超声波3/21记录。 | 2、
|  | 配对预焊机 | 物料返修进度缓慢 影响调试 ZB102B17-001B治具底板 ZB102B17-009C 垫板 ZB102S11-001B 电芯配对垫板2 ZB102S11-004B 电芯固定挡块 ZB102S11-003B 侧边挡块2 ZB102S12-001B 电芯配对垫板1 ZB102S23-006B 电芯定位块1 ZB102U214-002B 气缸安装板 | 3、
|  | 热压机 | 生产已按要求完成调试，待客户FAT，客户FAT时间待项目经理确认 | 4、
2022-RP-温州-二期-中试线 | 1、干燥炉缺真空管道外固定板、全不锈钢接头、全不锈钢球阀，交期3月底 | 干燥炉 | 缺真空管道外固定板、全不锈钢接头、全不锈钢球阀，交期3月底 | 1、
2022-YJ-十堰-L2 | 1、包Mylar膜3/23拆机打包，3/26发货 2、密封钉焊接机已通知出货时间3/26 3、转接片焊接机3/23拆机打包，3/26发货 | 包Mylar膜 | 3/23拆机打包，3/26发货 | 1、
|  | 密封钉焊接机 | 已通知出货时间3/26 | 2、
|  | 转接片焊接机 | 3/23拆机打包，3/26发货 | 3、
2022-YJ-十堰-L3 | 1、包Mylar膜L2，3/26发货，L3线估计要到4月份才出货 2、密封钉焊接机内部FAT完成，FAT整改中，待通知出货 3、入壳机PPM无法达到13（现在只能达到12），还没做客户FAT，软件在跟进 4、转接片焊接机L2，3/26发货，L3线估计要到4月份才出货 | 包Mylar膜 | L2，3/26发货，L3线估计要到4月份才出货 | 1、
|  | 密封钉焊接机 | 内部FAT完成，FAT整改中，待通知出货 | 2、
|  | 入壳机 | PPM无法达到13（现在只能达到12），还没做客户FAT，软件在跟进 | 3、
|  | 转接片焊接机 | L2，3/26发货，L3线估计要到4月份才出货 | 4、
2022-ZH-常州-单机 | 1、顶盖焊JMLED23E037 2023-ZH-常州-盖板预点焊接机-1台 3/3预警：要求设计在2/10号下单完成，实际：因设计人员不足；品牌变更；优选机架降本方案；优先远景与吉利重点项目的设计； 导致大多数物料都集中在2/27号下单至T100系统，加上采购周期与生产周期，3/3号已联系项目经理邱清辉确认，无法在3/20号出货，具体看到料情况而定；当时3/2到料率34%，达90%到料率时间:3/29； 3/4至3/16号物控部与项目部每天都采购部线上开会提拉交期，效果不佳； 3/17机械已启动装配，按75%到料率来装配， 1、图纸：已提供； 2、机架：已到货； 3、电控板：已入库； 4、外罩：采购代表守住3/23交期 3/18号到料率达81.24%，到料90%交期3/21号；电气人员因都投入在福鼎项目，前期一开始安排是在2厂生产，后来改为一厂生产，导致物料需安排调拨回一厂，今天下午打单备料，仓库下午已陆续调拨物料回一厂装配。19:10分E037的机械物料与电气物料，已到货与已入库的物料，仓库安排好已送至一厂，车间已加急收料并装配起来了。 3/24号机械进度38%，电气进度26%，影响调试物料有23项，物控需继续跟进提拉交期； 2、项目经理通知3/18发货 3、激光切割机项目经理通知3/18发货 | 顶盖焊 | JMLED23E037 2023-ZH-常州-盖板预点焊接机-1台 3/3预警：要求设计在2/10号下单完成，实际：因设计人员不足；品牌变更；优选机架降本方案；优先远景与吉利重点项目的设计； 导致大多数物料都集中在2/27号下单至T100系统，加上采购周期与生产周期，3/3号已联系项目经理邱清辉确认，无法在3/20号出货，具体看到料情况而定；当时3/2到料率34%，达90%到料率时间:3/29； 3/4至3/16号物控部与项目部每天都采购部线上开会提拉交期，效果不佳； 3/17机械已启动装配，按75%到料率来装配， 1、图纸：已提供； 2、机架：已到货； 3、电控板：已入库； 4、外罩：采购代表守住3/23交期 3/18号到料率达81.24%，到料90%交期3/21号；电气人员因都投入在福鼎项目，前期一开始安排是在2厂生产，后来改为一厂生产，导致物料需安排调拨回一厂，今天下午打单备料，仓库下午已陆续调拨物料回一厂装配。19:10分E037的机械物料与电气物料，已到货与已入库的物料，仓库安排好已送至一厂，车间已加急收料并装配起来了。 3/24号机械进度38%，电气进度26%，影响调试物料有23项，物控需继续跟进提拉交期； | 1、
|  |  | 项目经理通知3/18发货 | 2、
|  | 激光切割机 | 项目经理通知3/18发货 | 3、
2022-ZH-江门-A1-C3 | 1、物流线待通知出货 | 物流线 | 待通知出货 | 1、
2022-ZH-江门-A1-C5真空干燥线 | 1、干燥调度系统设计问题较多，进度缓慢 2、干燥炉设计问题较多，进度缓慢 | 干燥调度系统 | 设计问题较多，进度缓慢 | 1、
|  | 干燥炉 | 设计问题较多，进度缓慢 | 2、
2022-ZH-眉山-A1-C3 | 1、负压氦检机待通知出货 2、干燥调度系统待通知出货 3、真空干燥炉待通知出货 4、转接片激光焊接机3/1已做客户FAT | 负压氦检机 | 待通知出货 | 1、
|  | 干燥调度系统 | 待通知出货 | 2、
|  | 真空干燥炉 | 待通知出货 | 3、
|  | 转接片激光焊接机 | 3/1已做客户FAT | 4、
2022-ZH-眉山-A1-C4 | 1、超声波焊接机3/24FAT 2、负压氦检机3/22FAT 3、干燥调度系统待客户FAT 4、密封钉焊接机客户FAT节点改到3/20FAT,机台FAT整改中 5、真空干燥炉预定4/1全部机台通电 6、正压氦检机3/21FAT 7、转接片激光焊接机客户FAT节点改到3/22FAT,机台FAT整改中 8、组盘机待通知出货 | 超声波焊接机 | 3/24FAT | 1、
|  | 负压氦检机 | 3/22FAT | 2、
|  | 干燥调度系统 | 待客户FAT | 3、
|  | 密封钉焊接机 | 客户FAT节点改到3/20FAT,机台FAT整改中 | 4、
|  | 真空干燥炉 | 预定4/1全部机台通电 | 5、
|  | 正压氦检机 | 3/21FAT | 6、
|  | 转接片激光焊接机 | 客户FAT节点改到3/22FAT,机台FAT整改中 | 7、
|  | 组盘机 | 待通知出货 | 8、
2022-ZH-厦门高速线 | 1、配对超声波预焊段已打包好 | 配对超声波预焊段 | 已打包好 | 1、
2022-中国珠海-单机 | 1、填丝补焊项目经理通知3/27号达发货状态 | 填丝补焊 | 项目经理通知3/27号达发货状态 | 1、
2023-中国衢州-单机 | 1、顶盖焊3/15到料率26%，达90%到料时间待复，3/15已开立工单， 3/23号到料率69%；达90%到料时间3/29； 2、填丝补焊项目经理通知3/18发货 | 顶盖焊 | 3/15到料率26%，达90%到料时间待复，3/15已开立工单， 3/23号到料率69%；达90%到料时间3/29； | 1、
|  | 填丝补焊 | 项目经理通知3/18发货 | 1、
成都蜂巢-C13 | 1、包膜机里程碑变更4月27日出货 2、超声波预焊机里程碑变更4月27日出货 3、顶盖焊里程碑变更4月27日出货 4、极耳焊接里程碑变更4月27日出货 5、入壳机里程碑变更4月27日出货 | 包膜机 | 里程碑变更4月27日出货 | 1、
|  | 超声波预焊机 | 里程碑变更4月27日出货 | 2、
|  | 顶盖焊 | 里程碑变更4月27日出货 | 3、
|  | 极耳焊接 | 里程碑变更4月27日出货 | 4、
|  | 入壳机 | 里程碑变更4月27日出货 | 5、
马鞍山二期干燥线 | 1、干燥线调度系统夹爪设变物料3/24装完，待客户通知出货 | 干燥线调度系统 | 夹爪设变物料3/24装完，待客户通知出货 | 1、

## Sheet3 (hidden)
项目区分 | 客户区分 | 唯一值 | 设备名称 | 设备数量 | 项目经理 | 计划/实际出货 | 出货年份 | 出货月份 | 出货季度 | 当前状态 | 项目区分 | 求和项: 设备数量
2022-GF-新余-M4 | 2022-GF-新余-M4-L15干燥线 | 2022-GF-新余-M4-L15干燥线JMLEDGF22AA96 | 干燥调度系统 | 1 | 胡嘉贺 | 2023-03-20 | 2023 | 3 | 一季度 | 待出货 | 2022-GF-新余-M4 | 8
2022-GF-新余-M4 | 2022-GF-新余-M4干燥线 | 2022-GF-新余-M4干燥线JMLEDGF22AA99 | 其他 | 7 | 胡嘉贺 | 2023-03-20 | 2023 | 3 | 一季度 | 待出货 | 2022-YJ-十堰-L2 | 3
2022-YJ-十堰-L2 | 2022-YJ-十堰-L2装配线 | 2022-YJ-十堰-L2装配线JMLEDYJ22A759 | 转接片焊接机 | 1 | 陈超 | 2023-03-15 | 2023 | 3 | 一季度 | 待出货 | 2022-ZH-眉山-A1-C3 | 1
2022-YJ-十堰-L2 | 2022-YJ-十堰-L2装配线 | 2022-YJ-十堰-L2装配线JMLEDYJ22A762 | 包Mylar膜 | 1 | 陈超 | 2023-03-15 | 2023 | 3 | 一季度 | 待出货 | 总计 | 12
2022-YJ-十堰-L2 | 2022-YJ-十堰-L2装配线 | 2022-YJ-十堰-L2装配线JMLEDYJ22A771 | 密封钉焊接机 | 1 | 陈超 | 2023-03-15 | 2023 | 3 | 一季度 | 待出货
2022-ZH-眉山-A1-C3 | 2022-ZH-眉山-A1-C3装配线 | 2022-ZH-眉山-A1-C3装配线JMLEDZH22A933 | 负压氦检机 | 1 | 汪加顺/杨宋志 | 2023-03-15 | 2023 | 3 | 一季度 | 待出货
项目区分 | 客户区分 | 唯一值 | 设备名称 | 设备数量 | 项目经理 | 计划/实际出货 | 出货年份 | 出货月份 | 出货季度 | 当前状态 | 项目区分 | 求和项: 设备数量
2022-CC-盐城24PPM | 2022-CC-盐城24PPM装配线 | 2022-CC-盐城24PPM装配线JMLEDCC22A605 | 密封钉焊接（正) | 1 | 张昕 | 2023-03-05 | 2023 | 3 | 一季度 | FAT整改中 | 2022-CC-盐城24PPM | 2
2022-CC-盐城24PPM | 2022-CC-盐城24PPM装配线 | 2022-CC-盐城24PPM装配线JMLEDCC22A606 | 密封钉焊接（反） | 1 | 张昕 | 2023-03-05 | 2023 | 3 | 一季度 | FAT整改中 | 2022-YJ-十堰-L2 | 2
2022-YJ-十堰-L2 | 2022-YJ-十堰-L2装配线 | 2022-YJ-十堰-L2装配线JMLEDYJ22A765 | 入壳机 | 1 | 陈超 | 2023-03-15 | 2023 | 3 | 一季度 | FAT整改中 | 2022-YJ-十堰-L3 | 1
2022-YJ-十堰-L2 | 2022-YJ-十堰-L2装配线 | 2022-YJ-十堰-L2装配线JMLEDYJ22A768 | 顶盖焊接机 | 1 | 陈超 | 2023-03-15 | 2023 | 3 | 一季度 | FAT整改中 | 2022-ZH-眉山-A1-C4 | 2
2022-YJ-十堰-L3 | 2022-YJ-十堰-L3装配线 | 2022-YJ-十堰-L3装配线JMLEDYJ22A769 | 顶盖焊接机 | 1 | 陈超 | 2023-03-15 | 2023 | 3 | 一季度 | FAT整改中 | 蜂巢盐城1PPM柔性装配线 | 1
2022-ZH-眉山-A1-C4 | 2022-ZH-眉山-A1-C4装配线 | 2022-ZH-眉山-A1-C4装配线JMLEDZH22A919 | 入壳预焊机 | 1 | 汪加顺/杨宋志 | 2023-03-30 | 2023 | 3 | 一季度 | FAT整改中 | 马鞍山二期干燥线 | 4
2022-ZH-眉山-A1-C4 | 2022-ZH-眉山-A1-C4装配线 | 2022-ZH-眉山-A1-C4装配线JMLEDZH22A924 | 封口焊接机 | 1 | 汪加顺/杨宋志 | 2023-03-30 | 2023 | 3 | 一季度 | FAT整改中 | 总计 | 12
蜂巢盐城1PPM柔性装配线 | 蜂巢盐城1PPM柔性装配线 | 蜂巢盐城1PPM柔性装配线JMLEDCC22A757 | 蜂巢盐城1PPM装配线 | 1 | 史明亮 | 2023-03-31 | 2023 | 3 | 一季度 | FAT整改中
马鞍山二期干燥线 | 马鞍山二期软包HEV-CY09干燥线 | 马鞍山二期软包HEV-CY09干燥线JMLEDCC21A426 | 干燥线调度系统 | 1 | 史明亮 | 2023-03-10 | 2023 | 3 | 一季度 | FAT整改中
马鞍山二期干燥线 | 马鞍山二期软包HEV-PHEV干燥线 | 马鞍山二期软包HEV-PHEV干燥线JMLEDCC21A427 | 干燥线调度系统 | 1 | 史明亮 | 2023-03-10 | 2023 | 3 | 一季度 | FAT整改中
马鞍山二期干燥线 | 马鞍山二期软包HEV-PHEV干燥线 | 马鞍山二期软包HEV-PHEV干燥线JMLEDCC22A246 | 干燥线调度系统 | 1 | 史明亮 | 2023-03-10 | 2023 | 3 | 一季度 | FAT整改中
马鞍山二期干燥线 | 马鞍山二期软包HEV-CY09干燥线 | 马鞍山二期软包HEV-CY09干燥线JMLEDCC22A415 | 干燥线调度系统 | 1 | 史明亮 | 2023-03-10 | 2023 | 3 | 一季度 | FAT整改中