## 释义 (hidden)
项目总体计划表是各图表的最初始数据源
时间上（验收时间、发货时间等）：已过去的时间用实际时间，未来的时间用计划时间
序号 | 图表名称 | 对应数据表名称 | 内容释义 | 备注
1 | 项目验收时间分布 | 01 计划验收 | 按计划验收时间来看，各客户在每年-每季度-每月的计划验收设备数量 | /
2 | 项目阶段分布 | 02 项目阶段 | 按项目阶段来看，处在各阶段的项目号数量 | 项目总体计划表里有的项目号是拆分成多批次的，处在多个项目阶段，因此这里项目号有重复计算
3 | 项目出货时间分布 | 03 计划出货21-22年 | 按2021年、2022年计划出货的时间来看，各客户在每年-每季度-每月的计划出货数量 | /
4 | 设备数量分布 | 04 客户设备数量 | 各客户下单的设备总数量 | /
5 | 增值改造出货分布占比 | 05 增值改造计划出货 | 按项目的计划出货时间来看，各客户在每年-每季度-每月的计划出货数量 | 这里的数量包括半成品数量、物料数量
6 | 增值改造客户分布 | 06 增值改造阶段 | 各客户下单的项目号数量 | /
7 | 负责项目人员明细 | 07 项目经理负责项目 | 各项目经理负责的项目号数量 及 设备数量 | 项目总体计划表里有的项目号是拆分成多批次的，这里删除重复项后计算；有冠名导师的，算作实际执行人名下项目号。
8 | 增值改造阶段分布 | 08 增值改造阶段 | 按项目阶段来看，处在各阶段的项目号数量 | /
| 发货时间分布 | 01发货时间分布 | 按计划发货时间来看，各客户在每年-每季度-每月的计划发货设备数量
| 验收时间分布 | 02验收时间分布 | 按计划验收时间来看，各客户在每年-每季度-每月的计划验收设备数量
项目阶段占比
| 负责项目人员明细 | 07 项目经理负责项目 | 各项目经理负责的项目号数量 及 设备数量

## 项目看板
新增
| 65 | 卓能
恩力
龙净
利维能
自动化A
自动化B
激光A
激光B
激光表面处理产品线
激光切
卷绕
涂辊分
模组PACK
搬运干燥
其他
叠片
2023年国内项目部数据看板
2023年6月30日
客户：65个 设备：5735台 地区：74个
此形状表示切片器。 当前版本不支持切片器，请升级到最新版的WPS。
此形状表示切片器。 当前版本不支持切片器，请升级到最新版的WPS。
此形状表示切片器。 当前版本不支持切片器，请升级到最新版的WPS。

## Sheet1 (hidden)
项目阶段 | M5 |  |  |  | 协议技术参数 |  |  | 项目验收及格线
[5 empty] | 良率 | 产能（效率） | 故障率 | 良率 | 产能（效率） | 故障率
项目经理 | 客户 | 大项目名称新 | 交货地址 | 产品类型（看板）
卜凡臣 | 中航 | 2022-ZH-成都-半自动集流盘焊接机-1套 | 常州 | 装配段
卜凡臣 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C1物流线 | 江门 | 搬运干燥产品线
卜凡臣 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C1装配线 | 江门 | 装配段
卜凡臣 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C2物流线 | 江门 | 搬运干燥产品线
卜凡臣 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C2装配线 | 江门 | 装配段
卜凡臣 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C3物流线 | 江门 | 搬运干燥产品线
卜凡臣 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C3装配线 | 江门 | 装配段
曹路 | CATL | 2022-CA-溧阳-CS3-L15自动干燥线 | 溧阳 | 搬运干燥产品线
曹路 | CATL | 2022-CA-溧阳-CS3-L16自动干燥线 | 溧阳 | 搬运干燥产品线
曹路 | CATL | 2022-CA-溧阳-CS3-L17自动干燥线 | 溧阳 | 搬运干燥产品线
曹路 | CATL | 2022-CA-溧阳-CS3-L18自动干燥线 | 溧阳 | 搬运干燥产品线
陈超 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L1装配线 | 十堰 | 搬运干燥产品线
陈超 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L1装配线 | 十堰 | 装配段
陈超 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L2装配线 | 十堰 | 搬运干燥产品线
陈超 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L2装配线 | 十堰 | 装配段
陈超 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L3装配线 | 十堰 | 搬运干燥产品线
陈超 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L3装配线 | 十堰 | 装配段
陈汉亮 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L5装配线 | 十堰 | 搬运干燥产品线
陈汉亮 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L5装配线 | 十堰 | 装配段
陈汉亮 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L6装配线 | 十堰 | 搬运干燥产品线
陈汉亮 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L6装配线 | 十堰 | 装配段
陈佳 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-一期L6-模切机-12台 | 遂宁 | 激光切产品线
陈佳 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-一期MEB-模切机-10台 | 遂宁 | 激光切产品线
陈佳 | 中航 | 2022-ZH-常州-壳体清洗机 | 常州 | 装配段
陈佳 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-激光模切机-26台 | 成都 | 激光切产品线
陈佳 | 中航 | 2022-ZH-成都-中试线-喷涂系统设备 | 成都 | 装配段
陈佳 | 中航 | 2022-ZH-眉山-二出二激光切-28台 | 眉山 | 激光切产品线
程刚 | CATL | 2022-CA-福鼎-镍片焊接设备-2台 | 宜宾 | 模组Pack产品线
程刚 | 小鹏 | 2022-XP-肇庆-激光模切机-2台 | 肇庆 | 激光切产品线
程刚 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-装配线返修设备 | 江门 | 装配段
程刚 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4干燥线 | 江门 | 搬运干燥产品线
程刚 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4物流线 | 江门 | 搬运干燥产品线
程刚 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4装配线 | 江门 | 搬运干燥产品线
程刚 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4装配线 | 江门 | 装配段
程刚 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C5物流线 | 江门 | 搬运干燥产品线
程刚 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C5装配线 | 江门 | 装配段
程刚 | 中航 | 2023-中国江门-二出二激光切-10台 | 江门 | 激光切产品线
邓纯璐/陈立伟 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L1物流线增值改造 | 长沙 | 搬运干燥产品线
邓纯璐/陈立伟 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L1装配线 | 长沙 | 搬运干燥产品线
邓纯璐/陈立伟 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L1装配线 | 长沙 | 装配段
邓纯璐/陈立伟 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L2物流线增值改造 | 长沙 | 搬运干燥产品线
邓纯璐/陈立伟 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L2装配线 | 长沙 | 搬运干燥产品线
邓纯璐/陈立伟 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L2装配线 | 长沙 | 装配段
邓纯璐/陈立伟 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L3物流线增值改造 | 长沙 | 搬运干燥产品线
邓纯璐/陈立伟 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L3装配线 | 长沙 | 其他
邓纯璐/陈立伟 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L3装配线 | 长沙 | 搬运干燥产品线
邓纯璐/陈立伟 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L3装配线 | 长沙 | 装配段
冯亚奇 | 比亚迪 | 2022-BYD-西安-涂膜机-1台 | 西安 | 涂布辊压分切产品线
冯亚奇 | 比亚迪 | 2022-BYD-襄阳-涂膜机02-3台 | 襄阳 | 涂布辊压分切产品线
冯亚奇 | 天合 | 2022-TH-滁州二线-激光模切机-8台 | 滁州 | 激光切产品线
冯亚奇 | 天能 | 2022-TN-湖州-一出二激光切-16台 | 湖州 | 激光切产品线
冯亚奇 | 天能 | 2022-TN-天能-一出二激光模切机-10台 | 湖州 | 激光切产品线
付绍建 | CATL | 2021-CA-宁德-转接片激光焊接机-2台 | 宁德 | 装配段
付绍建 | CATL | 2022-CATL-蕉城-L11包Mylar入壳机-1台 | 宁德 | 装配段
付绍建 | CATL | 2022-CATL-蕉城-L11顶盖焊接机-1台 | 宁德 | 装配段
付绍建/雷超 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L1顶盖焊接机 | 宜宾 | 装配段
付绍建/雷超 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L1干燥调度系统 | 宜宾 | 搬运干燥产品线
付绍建/雷超 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L1密封钉焊接机 | 宜宾 | 装配段
付绍建/雷超 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L1转接片焊接机 | 宜宾 | 装配段
付绍建/雷超 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L2干燥调度系统 | 宜宾 | 搬运干燥产品线
付绍建/雷超 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L3顶盖焊接机 | 宜宾 | 装配段
付绍建/雷超 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L3干燥调度系统 | 宜宾 | 搬运干燥产品线
付绍建/雷超 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L3密封钉焊接机 | 宜宾 | 装配段
付绍建/雷超 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L3转接片焊接机 | 宜宾 | 装配段
付绍建/雷超 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L4顶盖焊接机 | 宜宾 | 装配段
付绍建/雷超 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L4干燥调度系统 | 宜宾 | 搬运干燥产品线
付绍建/雷超 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L4密封钉焊接机 | 宜宾 | 装配段
付绍建/雷超 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L4转接片焊接机 | 宜宾 | 装配段
付绍建/雷超 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L5顶盖焊接机 | 宜宾 | 装配段
付绍建/雷超 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L5转接片焊接机 | 宜宾 | 装配段
高鹏 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C1干燥线 | 厦门 | 搬运干燥产品线
高鹏 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C2干燥线 | 厦门 | 搬运干燥产品线
高鹏 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C3干燥线 | 厦门 | 搬运干燥产品线
高鹏 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C4干燥线 | 厦门 | 搬运干燥产品线
高鹏 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C5干燥线 | 厦门 | 搬运干燥产品线
郭恒 | 德赛 | 2022-DS-长沙-一出二激光模切机-14台 | 长沙 | 激光切产品线
何家翘 | 楚能 | 2022-楚能-武汉-模切机-10台 | 武汉 | 激光切产品线
何家翘 | 海辰 | 2021-HC-厦门-L1干燥线调系统-1台 | 厦门 | 搬运干燥产品线
何家翘 | 海辰 | 2021-HC-厦门-L2干燥线调系统-1台 | 厦门 | 搬运干燥产品线
何家翘 | 海辰 | 2021-HC-厦门-模切机-6台 | 厦门 | 激光切产品线
何家翘 | 海辰 | 2022-HC-厦门-二出四激光切-15台 | 厦门 | 激光切产品线
何家翘 | 海辰 | 2022-HC-厦门-激光模切-24台 | 厦门 | 激光切产品线
何家翘 | 海能 | 2022-HN-东莞-激光模切分条一体机-2台 | 东莞 | 激光切产品线
何家翘 | 亿纬 | 2021-YW-惠州-焊接机-2台 | 惠州 | 装配段
何家翘 | 亿纬 | 2022-YW-J14激光模切分切一体机24台 | 惠州 | 激光切产品线
何家翘 | 亿纬 | 2022-YW-J14激光模切分切一体机24台 | 荆门 | 激光切产品线
何家翘 | 亿纬 | 2022-YW-惠州-激光模切机分切一体机-1台 | 惠州 | 激光切产品线
何家翘 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J16模切机-34台 | 荆门 | 激光切产品线
何家翘 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J18激光模切分切一体机-26台 | 荆门 | 激光切产品线
何家翘 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-一出二激光切-3台 | 荆门 | 激光切产品线
胡嘉贺 | 万华 | / | 烟台 | 激光切产品线
胡嘉贺 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-激光模切机-30台 | 武汉 | 激光切产品线
黄晓宁 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C1/C2/C3/C4/C5装配线 | 合肥 | 装配段
黄晓宁 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C1物流线 | 合肥 | 搬运干燥产品线
黄晓宁 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C1装配线 | 合肥 | 装配段
黄晓宁 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C2物流线 | 合肥 | 搬运干燥产品线
黄晓宁 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C2装配线 | 合肥 | 装配段
黄晓宁 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C3物流线 | 合肥 | 搬运干燥产品线
黄晓宁 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C3装配线 | 合肥 | 装配段
黄晓宁 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C4/C5装配线 | 合肥 | 装配段
黄晓宁 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C4物流线 | 合肥 | 搬运干燥产品线
黄晓宁 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C4装配线 | 合肥 | 装配段
黄晓宁 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C5物流线 | 合肥 | 搬运干燥产品线
黄晓宁 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C5装配线 | 合肥 | 装配段
黄晓宁 | 中航 | 2022-ZH-合肥-返修设备 | 合肥 | 装配段
金继伟 | 蜂巢 | 2021-CC-常州-装配线体ALine2/Line3组装线 | 常州 | 装配段
金继伟 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-C27干燥线 | 上饶 | 搬运干燥产品线
金继伟 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-C28干燥线 | 上饶 | 搬运干燥产品线
金继伟 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-二期1#厂-填丝补焊机-1台 | 上饶 | 装配段
雷超 | 威睿 | 2023-中国宁波-busbar焊接机-1台 | 宁波 | 模组Pack产品线
刘立文 | 冠宇 | 2021-GY-浙江-模切机-4台 | 嘉兴 | 激光切产品线
刘立文 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-小卷清洗机-38台 | 重庆 | 激光表面处理产品线
刘立文 | 冠宇 | 2021-GY-珠海-模切机-2台 | 嘉兴 | 激光切产品线
刘立文 | 冠宇 | 2022-GY-珠海-7厂-宽幅清洗机-5台 | 珠海 | 激光表面处理产品线
刘立文 | 冠宇 | 2022-GY-珠海-双放双收激光模切机-4台 | 珠海 | 激光切产品线
刘立文 | 冠宇 | 2022-中国珠海-填丝补焊机-1台 | 珠海 | 装配段
刘立文 | 欣视界 | 2023-中国珠海-OCV检测机-1台 | 珠海 | 激光切产品线
刘立文 | 欣视界 | 2023-中国珠海-分容机-1台 | 珠海 | 激光切产品线
刘立文 | 欣视界 | 2023-中国珠海-辊压分切机-1台 | 珠海 | 涂布辊压分切产品线
刘立文 | 欣视界 | 2023-中国珠海-搅拌机-1台 | 珠海 | 激光切产品线
刘立文 | 欣视界 | 2023-中国珠海-热压化成机-1台 | 珠海 | 激光切产品线
刘立文 | 欣视界 | 2023-中国珠海-涂布机-1台 | 珠海 | 涂布辊压分切产品线
刘立文 | 欣视界 | 2023-中国珠海-注液机-1台 | 珠海 | 激光切产品线
明全丰 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L1干燥线 | 佛山 | 搬运干燥产品线
明全丰 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L2干燥线 | 佛山 | 搬运干燥产品线
明全丰 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L3干燥线 | 佛山 | 搬运干燥产品线
明全丰 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-一出二激光模切-24台 | 佛山 | 激光切产品线
明全丰 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-二出四激光切-27台 | 柳州 | 激光切产品线
明全丰 | 瑞浦兰钧 | 2022-RP-柳州-模切机-7台 | 柳州 | 激光切产品线
明全丰 | 瑞浦兰钧 | 2022-RP-温州-刀片线模切机-2台 | 温州 | 激光切产品线
明全丰 | 长天 | 2022-CT-益阳-激光模切分条一体机-2台 | 益阳 | 激光切产品线
明全丰 | 长天 | 2022-CT-益阳-一出二激光切-2台 | 益阳 | 激光切产品线
潘志军 | 比亚迪 | 2022-BYD-坑梓-圆柱切卷一体机-1台 | 重庆 | 卷绕产品线
潘志军 | 蜂巢 | 2021-CC-湖州-一期MEB-模切机-15台 | 湖州 | 激光切产品线
潘志军 | 兰钧 | 2021-LJ-嘉善-模切一体机-7台 | 嘉善 | 激光切产品线
潘志军 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-三期模切机16台 | 嘉善 | 激光切产品线
潘志军 | 零壹肆 | 2022-LYS-山东-一出二模切机-1台 | 无锡 | 激光切产品线
潘志军 | 正力 | 2022-ZL-258激光模切机-24台 | 常熟 | 激光切产品线
潘志军 | 正力 | 2022-ZL-南京-方形切卷一体机-2台 | 常熟 | 卷绕产品线
潘志军 | 正力 | 2022-ZL-苏州-4680圆柱切卷一体机-1台 | 常熟 | 卷绕产品线
庞杰林 | 中天 | 2022-ZT-南通-填丝补焊机-1台 | 南通 | 装配段
卿佳 | 蜂巢 | 2021-CC-南京-二期L6-模切机-6台 | 南京 | 激光切产品线
卿佳 | 海四达 | 2022-HSD-南通-激光模切分条一体机-1台 | 南通 | 激光切产品线
卿佳 | 海四达 | 2022-HSD-南通-激光模切分条一体机-4台 | 南通 | 激光切产品线
卿佳 | 远景 | 2022-YJ-江阴-激光模切机01-2台 | 江阴 | 激光切产品线
卿佳 | 远景 | 2022-YJ-江阴-激光模切机02-2台 | 江阴 | 激光切产品线
卿佳 | 远景 | 2022-YJ-十堰-一出三五金预分切机01-2台 | 十堰 | 激光切产品线
卿佳 | 远景 | 2022-YJ-十堰-一出三五金预分切机02-2台 | 十堰 | 激光切产品线
卿佳 | 远景 | 2022-YJ-十堰-一出三五金预分切机-4台 | 十堰 | 激光切产品线
卿佳 | 远景 | 2022-YJ-无锡-激光模切机-4台 | 无锡 | 激光切产品线
邱清辉 | 中航 | 2022-ZH-常州-法兰边裁切机-1台 | 常州 | 装配段
邱清辉 | 中航 | 2022-ZH-常州-封口焊接机-1台 | 常州 | 装配段
邱清辉 | 中航 | 2022-ZH-常州-干燥炉-1台 | 常州 | 搬运干燥产品线
邱清辉 | 中航 | 2022-ZH-常州-集流盘焊接机-1台 | 常州 | 装配段
邱清辉 | 中航 | 2022-ZH-常州-预热炉-1台 | 常州 | 搬运干燥产品线
邱清辉 | 中航 | 2023-中国常州-二代铣钉机-1台 | 常州 | 装配段
史明亮 | 蜂巢 | 2021-CC-南京-二期L6-干燥线 | 盐城 | 搬运干燥产品线
史明亮 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-SN-C18T刀片电池柔性线 | 遂宁 | 搬运干燥产品线
史明亮 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-SN-C18T刀片电池柔性线 | 遂宁 | 装配段
史明亮 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-一期L6-干燥线 | 遂宁 | 搬运干燥产品线
史明亮 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-一期VDAMEB-干燥线 | 遂宁 | 搬运干燥产品线
史明亮 | 蜂巢 | 2022-CC-盐城-L4-CL08干燥线 | 盐城 | 搬运干燥产品线
史明亮 | 蜂巢 | 2022-CC-盐城-二期2#厂-填丝补焊机-1台 | 盐城 | 装配段
汤跃幸 | 蜂巢 | 2020-CC-常州-二期二线L6模切机-11台 | 常州 | 激光切产品线
汤跃幸 | 蜂巢 | 2020-CC-常州-二期二线裁切机-17台 | 常州 | 激光切产品线
汤跃幸 | 蜂巢 | 2022-CC-武汉-MEB-模切机-2台 | 武汉 | 激光切产品线
汤跃幸 | 领湃 | 2022-LP-衡阳-激光模切机-6台 | 衡阳 | 激光切产品线
汤跃幸 | 陕煤 | 2023-中国西安-激光模切机-1台 | 西安 | 激光切产品线
汤跃幸 | 中航 | / | 常州 | 激光切产品线
汪加顺 | 中航 | / | (空白) | 其他
汪加顺/杨宋志 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)-增值改造 | 眉山 | 装配段
王百岁 | 思源 | 2022-SY-上海-激光模切机-2台 | 上海 | 激光切产品线
王百岁 | 思源 | 2022-SY-上海-装配线 | 上海 | 装配段
王百岁 | 卫蓝 | 2022-WL-淄博-一期装配线 | 淄博 | 搬运干燥产品线
王百岁 | 卫蓝 | 2022-WL-淄博-一期装配线 | 淄博 | 装配段
王百岁 | 蔚来 | 2022-SW-上海-中试装配线 | 上海 | 装配段
王国仲 | 广汽 | 2022-GQ-广州-卧式激光模切机-2台 | 广州 | 激光切产品线
王国仲 | 广汽 | 2022-GQ-广州-中段装配线 | 广州 | 搬运干燥产品线
王国仲 | 广汽 | 2022-GQ-广州-中段装配线 | 广州 | 装配段
王国仲 | 欣旺达 | 2022-XW-惠州-L5-C1装配线 | 惠州 | 装配段
王声洪 | 比亚迪 | 2022-BYD-南宁-涂膜机-3台 | 南宁 | 涂布辊压分切产品线
王声洪 | 比亚迪 | 2022-BYD-台州-二期涂膜机-1台 | 台州 | 涂布辊压分切产品线
王声洪 | 比亚迪 | 2022-BYD-台州-涂膜机-2台 | 台州 | 涂布辊压分切产品线
王声洪 | 比亚迪 | 2022-BYD-重庆-涂膜机-1台 | 重庆 | 涂布辊压分切产品线
王声洪 | 比亚迪 | 2023-中国郑州-涂膜机-3台 | 郑州 | 涂布辊压分切产品线
王声洪 | 比亚迪 | 2022-BYD-盐城-涂膜机-1台 | 盐城 | 涂布辊压分切产品线
王声洪 | 蜂巢 | 2022-CC-盐城-二期L6模切机-12台 | 盐城 | 激光切产品线
王声洪 | 弗迪 | 2023-中国郑州-涂膜机-3台 | 郑州 | 涂布辊压分切产品线
王声洪 | 弗迪 | 2023-中国西安-涂膜机-2台 | 西安 | 涂布辊压分切产品线
王声洪 | 兰钧 | 2022-LJ-上海-一出二激光切-2台 | 上海 | 激光切产品线
王声洪 | 天合 | 2022-TH-滁州-激光模切-8台 | 滁州 | 激光切产品线
王延龙/朱杰 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C1/C2/C3/C4装配线 | 厦门 | 装配段
王延龙/朱杰 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C1物流线 | 厦门 | 搬运干燥产品线
王延龙/朱杰 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C1装配线 | 厦门 | 装配段
王延龙/朱杰 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C2物流线 | 厦门 | 搬运干燥产品线
王延龙/朱杰 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C2装配线 | 厦门 | 装配段
王延龙/朱杰 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C3物流线 | 厦门 | 搬运干燥产品线
王延龙/朱杰 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C3装配线 | 厦门 | 搬运干燥产品线
王延龙/朱杰 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C3装配线 | 厦门 | 装配段
王延龙/朱杰 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C4物流线 | 厦门 | 搬运干燥产品线
王延龙/朱杰 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C4装配线 | 厦门 | 装配段
王延龙/朱杰 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C5物流线 | 厦门 | 搬运干燥产品线
王延龙/朱杰 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C5装配线 | 厦门 | 装配段
王延龙/朱杰 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-装配线返修设备 | 厦门 | 装配段
吴挚珍 | 中航 | 2022-ZH-江苏-填丝补焊&满焊一体机-1台 | 成都 | 装配段
伍鹏 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-RPL7-11线 | 温州 | 装配段
伍鹏 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-满焊机02-2台 | 温州 | 装配段
伍鹏 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-满焊机-2台 | 温州 | 装配段
伍鹏 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-填丝补焊机02-2台 | 温州 | 装配段
伍鹏 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-填丝补焊机-2台 | 温州 | 装配段
伍鹏 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-大二期四楼-激光刻码机-5台 | 温州 | 装配段
伍鹏 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-蓝胶刻码机-1台 | 温州 | 装配段
伍鹏/李庆 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-二期L6-超声波预焊机-1台 | 温州 | 装配段
伍鹏/李庆 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-二期L6-极耳焊接-1台 | 温州 | 装配段
伍鹏/李庆 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-二期-中试刀片装配线 | 温州 | 搬运干燥产品线
伍鹏/李庆 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-二期-中试刀片装配线 | 温州 | 装配段
伍鹏/马伟伟 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L1干燥线 | 柳州 | 搬运干燥产品线
伍鹏/马伟伟 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L1装配线 | 柳州 | 搬运干燥产品线
伍鹏/马伟伟 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L1装配线 | 柳州 | 装配段
伍鹏/马伟伟 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L2干燥线 | 柳州 | 搬运干燥产品线
伍鹏/马伟伟 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L2装配线 | 柳州 | 搬运干燥产品线
伍鹏/马伟伟 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L2装配线 | 柳州 | 装配段
伍鹏/马伟伟 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L3干燥线 | 柳州 | 搬运干燥产品线
伍鹏/马伟伟 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L3装配线 | 柳州 | 搬运干燥产品线
伍鹏/马伟伟 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L3装配线 | 柳州 | 装配段
伍鹏/马伟伟 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L4干燥线 | 柳州 | 搬运干燥产品线
伍鹏/马伟伟 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L5干燥线 | 柳州 | 搬运干燥产品线
伍鹏/马伟伟 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L6干燥线 | 柳州 | 搬运干燥产品线
伍鹏/马伟伟 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L6装配线 | 柳州 | 搬运干燥产品线
伍鹏/马伟伟 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L6装配线 | 柳州 | 装配段
伍鹏/马伟伟 | 瑞浦 | 2023-中国柳州-返修补焊机-4台 | 柳州 | 装配段
伍鹏/马伟伟 | 瑞浦 | 2023-中国柳州-蓝胶带刻码机-16台 | 温州 | 装配段
伍鹏/马伟伟 | 瑞浦 | 2023-中国柳州-满焊机-3台 | 柳州 | 装配段
伍鹏/马伟伟 | 瑞浦 | 2023-中国温州-蓝胶带刻码机-1台 | 温州 | 装配段
武平 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-15ppm干燥线 | 嘉善 | 搬运干燥产品线
武平 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-大二期填丝补焊机-1台 | 嘉善 | 装配段
武平 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-二期GT2-C1干燥线 | 嘉善 | 搬运干燥产品线
武平 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-二期GT2-C2干燥线 | 嘉善 | 搬运干燥产品线
武平 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-密封钉激光焊接机-3台 | 嘉善 | 装配段
武平 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-填丝补焊机-1台 | 嘉善 | 装配段
武平 | 中航 | 2021-ZH-洛阳-50160干燥线冷却炉-1台 | 洛阳 | 搬运干燥产品线
武平 | 中航 | 2022-ZH-洛阳-A1-入壳机-2台 | 洛阳 | 装配段
武平 | 中航 | 2022-ZH-洛阳-A1-物流线-2条 | 洛阳 | 搬运干燥产品线
鄢庆华 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-半自动正压氦检机-2台 | 成都 | 装配段
鄢庆华 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-装配线返修设备 | 成都 | 装配段
鄢庆华 | 中航 | 2022-ZH-成都-A3-装配线返修设备 | 成都 | 装配段
鄢庆华/曹建华 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C1/C2/C3物流线 | 成都 | 搬运干燥产品线
鄢庆华/曹建华 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C1干燥线 | 成都 | 搬运干燥产品线
鄢庆华/曹建华 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C1物流线 | 成都 | 搬运干燥产品线
鄢庆华/曹建华 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C1装配线 | 成都 | 装配段
鄢庆华/曹建华 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C2干燥线 | 成都 | 搬运干燥产品线
鄢庆华/曹建华 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C2物流线 | 成都 | 搬运干燥产品线
鄢庆华/曹建华 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C2装配线 | 成都 | 装配段
鄢庆华/曹建华 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C3干燥线 | 成都 | 搬运干燥产品线
鄢庆华/曹建华 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C3物流线 | 成都 | 搬运干燥产品线
鄢庆华/曹建华 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C3装配线 | 成都 | 装配段
鄢庆华/曹建华 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C4/C5物流线 | 成都 | 搬运干燥产品线
鄢庆华/曹建华 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C4干燥线 | 成都 | 搬运干燥产品线
鄢庆华/曹建华 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C4物流线 | 成都 | 搬运干燥产品线
鄢庆华/曹建华 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C4装配线 | 成都 | 搬运干燥产品线
鄢庆华/曹建华 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C4装配线 | 成都 | 装配段
鄢庆华/曹建华 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C5干燥线 | 成都 | 搬运干燥产品线
鄢庆华/曹建华 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C5物流线 | 成都 | 搬运干燥产品线
鄢庆华/曹建华 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C5装配线 | 成都 | 搬运干燥产品线
鄢庆华/曹建华 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C5装配线 | 成都 | 装配段
闫帅华 | 美凯麟 | 2018-MKL-青岛-自动化物流系统设备-1台 | 青岛 | 搬运干燥产品线
闫帅华 | 中航 | 2022-ZH-常州-A4-氦气回收设备-3台 | 常州 | 装配段
闫帅华 | 中航 | 2022-ZH-常州-极耳焊接-1台 | 常州 | 装配段
闫帅华 | 中航 | 2023-中国常州-A1装配线 | 常州 | 搬运干燥产品线
闫帅华 | 中航 | 2023-中国常州-A1装配线 | 常州 | 装配段
闫帅华 | 中航 | 2023-中国常州-盖板预点焊接机-1台 | 常州 | 装配段
闫帅华/吴挚珍 | 中航 | 2021-ZH-常州-电芯表面检测机-1台 | 常州 | 装配段
闫帅华/吴挚珍 | 中航 | 2022-ZH-常州-Y12极耳激光设备-1台 | 常州 | 装配段
闫帅华/吴挚珍 | 中航 | 2022-ZH-常州-中试线-压氦检机-2台 | 常州 | 装配段
杨焕伟 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C4高速物流线 | 厦门 | 搬运干燥产品线
杨焕伟 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C4高速装配线 | 厦门 | 装配段
杨李飞 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C7物流线 | 合肥 | 搬运干燥产品线
杨李飞 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C7装配线 | 合肥 | 装配段
杨李飞 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C8物流线 | 合肥 | 搬运干燥产品线
杨李飞 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C8装配线 | 合肥 | 装配段
杨李飞 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-装配线返修设备 | 合肥 | 装配段
杨斯维 | ATL | 2020-AT-宁德-一出4-5台 | 宁德 | 激光切产品线
杨斯维 | CATL | 2019-CA-宁德-H4-L55入壳机-1台 | 宁德 | 装配段
杨斯维 | CATL | 2021-CA-宁德H2-L52-1台 | 宁德 | 装配段
杨斯维 | CATL | 2021-CA-宁德H4-L54-1台 | 宁德 | 装配段
杨斯维 | CATL | 2021-CA-宁德-HEV-25ppm干燥线 | 宁德 | 搬运干燥产品线
杨宋志 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-装配线返修设备 | 江门 | 装配段
杨宋志 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C1干燥线 | 眉山 | 搬运干燥产品线
杨宋志 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C1物流线 | 眉山 | 搬运干燥产品线
杨宋志 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C1装配线 | 眉山 | 装配段
杨宋志 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C2干燥线 | 眉山 | 搬运干燥产品线
杨宋志 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C2物流线 | 眉山 | 搬运干燥产品线
杨宋志 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C2装配线 | 眉山 | 搬运干燥产品线
杨宋志 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C2装配线 | 眉山 | 装配段
杨宋志 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C3干燥线 | 眉山 | 搬运干燥产品线
杨宋志 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C3物流线 | 眉山 | 搬运干燥产品线
杨宋志 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C3装配线 | 眉山 | 搬运干燥产品线
杨宋志 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C3装配线 | 眉山 | 装配段
杨宋志 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-装配线返修设备 | 眉山 | 装配段
张纯 | 比亚迪 | 2022-BYD-东盟-涂膜机-3台 | 东盟 | 涂布辊压分切产品线
张纯 | 比亚迪 | 2022-BYD-抚州-涂膜机-1台 | 抚州 | 涂布辊压分切产品线
张纯 | 比亚迪 | 2022-BYD-济南-涂膜机-2台 | 济南 | 涂布辊压分切产品线
张纯 | 比亚迪 | 2022-BYD-芜湖-涂膜机-1台 | 无为 | 涂布辊压分切产品线
张纯 | 比亚迪 | 2022-BYD-西宁-涂膜机-1台 | 青海 | 涂布辊压分切产品线
张纯 | 比亚迪 | 2022-BYD-襄阳-涂膜机01-3台 | 襄阳 | 涂布辊压分切产品线
张纯 | 远景 | \ | 十堰 | 涂布辊压分切产品线
张仕林/彭鹏 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C1物流线 | 武汉 | 搬运干燥产品线
张仕林/彭鹏 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C1装配线 | 武汉 | 装配段
张仕林/彭鹏 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C2物流线 | 武汉 | 搬运干燥产品线
张仕林/彭鹏 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C2装配线 | 武汉 | 装配段
张仕林/彭鹏 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C3物流线 | 武汉 | 搬运干燥产品线
张仕林/彭鹏 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C3装配线 | 武汉 | 装配段
张仕林/彭鹏 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C4物流线 | 武汉 | 搬运干燥产品线
张仕林/彭鹏 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C4装配线 | 武汉 | 装配段
张仕林/彭鹏 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C5物流线 | 武汉 | 搬运干燥产品线
张仕林/彭鹏 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C5装配线 | 武汉 | 装配段
张仕林/彭鹏 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-装配线返修设备 | 武汉 | 装配段
张昕 | 蜂巢 | 2022-蜂巢-盐城-24ppm装配线 | 盐城 | 搬运干燥产品线
张昕 | 蜂巢 | 2022-蜂巢-盐城-24ppm装配线 | 盐城 | 装配段
张昕 | 远航 | 2022-YH-盐城-C1装配线 | 盐城 | 搬运干燥产品线
张昕 | 远航 | 2022-YH-盐城-C1装配线 | 盐城 | 装配段
张昕 | 远航 | 2022-YH-盐城-C2装配线 | 盐城 | 搬运干燥产品线
张昕 | 远航 | 2022-YH-盐城-C2装配线 | 盐城 | 装配段
张昕 | 远航 | 2022-YH-盐城-装配线 | 盐城 | 装配段
张玄/曹路 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q11-L1物流线 | 荆门 | 搬运干燥产品线
张玄/曹路 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q11-L1装配线 | 荆门 | 装配段
张玄/曹路 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q11-L2物流线 | 荆门 | 搬运干燥产品线
张玄/曹路 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q11-L2装配线 | 荆门 | 装配段
张玄/曹路 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q11-L3物流线 | 荆门 | 搬运干燥产品线
张玄/曹路 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q11-L3装配线 | 荆门 | 装配段
张玄/曹路 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q11-L4物流线 | 荆门 | 搬运干燥产品线
张玄/曹路 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q11-L4装配线 | 荆门 | 装配段
张玄/曹路 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q11-L5物流线 | 荆门 | 搬运干燥产品线
张玄/曹路 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q11-L5装配线 | 荆门 | 装配段
张玄/曹路 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q11-L6物流线 | 荆门 | 搬运干燥产品线
张玄/曹路 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q11-L6装配线 | 荆门 | 装配段
张玄/庞杰林 | 亿纬 | 2022-YW-江苏QDF-L1装配焊接线 | 南通 | 装配段
张玄/庞杰林 | 亿纬 | 2022-YW-江苏QDF-L2物流线 | 南通 | 搬运干燥产品线
张玄/庞杰林 | 亿纬 | 2022-YW-江苏QDF-L2装配焊接线 | 南通 | 装配段
张玄/庞杰林 | 亿纬 | 2022-YW-江苏QDF-L3物流线 | 南通 | 搬运干燥产品线
张玄/庞杰林 | 亿纬 | 2022-YW-江苏QDF-L3装配焊接线 | 南通 | 装配段
张玄/王浩宇 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L1装配线 | 佛山 | 装配段
张玄/王浩宇 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L3装配线 | 佛山 | 装配段
张玄/王浩宇 | 瑞浦兰钧 | 2022-RP-佛山-L2装配线 | 佛山 | 装配段
张玄/王浩宇 | 瑞浦兰钧 | 2022-RP-佛山-L4装配线 | 佛山 | 装配段
张玄/赵泽来 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-Q13物流线 | 荆门 | 搬运干燥产品线
张玄/赵泽来 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-Q13装配线 | 荆门 | 装配段
赵柳阁 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C7装配线 | 合肥 | 装配段
赵柳阁 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C8装配线 | 合肥 | 装配段
赵柳阁/马生洲 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C6物流线 | 合肥 | 搬运干燥产品线
赵柳阁/马生洲 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C6装配线 | 合肥 | 装配段
赵泽来 | 楚能 | 2023-中国孝感-短刀中试线 | 孝感 | 装配段
赵泽来 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L1装配线 | 佛山 | 搬运干燥产品线
赵泽来 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L1装配线 | 佛山 | 装配段
赵泽来 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L2装配线 | 佛山 | 搬运干燥产品线
赵泽来 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L2装配线 | 佛山 | 装配段
赵泽来 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L3装配线 | 佛山 | 搬运干燥产品线
赵泽来 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L3装配线 | 佛山 | 装配段
赵泽来 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L4装配线 | 佛山 | 搬运干燥产品线
赵泽来 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L4装配线 | 佛山 | 装配段
赵泽来 | 亿纬 | 2022-YW-惠州-大圆柱电池焊接机-2台 | 惠州 | 装配段
左明青 | 维科 | 2022-WK-南昌- 超声波预焊机-1台 | 南昌 | 装配段
左明青 | 维科 | 2022-WK-南昌- 超声波终焊机-1台 | 南昌 | 装配段
(空白) | 中航 | 手动振镜清洗机 | 常州 | 其他
张仕龙 | 孟腾 | 2023-中国溧阳-盖板极柱激光焊接机-1台 | 溧阳 | 装配段
崔华荣 | 楚能 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 孝感 | 激光切产品线
崔华荣 | 楚能 | 2022-CN-孝感-一出二激光切-2台 | 孝感 | 激光切产品线
崔华荣 | 楚能 | 2023-中国宜昌一厂-一出二激光切-26台 | 宜昌 | 激光切产品线
郭恒/王海亮 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L1装配线 | 衢州 | 搬运干燥产品线
郭恒/王海亮 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L1装配线 | 衢州 | 装配段
郭恒/王海亮 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L2装配线 | 衢州 | 搬运干燥产品线
郭恒/王海亮 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L2装配线 | 衢州 | 装配段
郭恒/王海亮 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L3装配线 | 衢州 | 搬运干燥产品线
郭恒/王海亮 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L3装配线 | 衢州 | 装配段
郭恒/王海亮 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L4装配线 | 衢州 | 搬运干燥产品线
郭恒/王海亮 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L4装配线 | 衢州 | 装配段
郭恒/王海亮 | 吉利 | 2023-中国衢州-填丝补焊机-1台 | 衢州 | 装配段
肖泽东 | 赣锋 | 2021-GF-新余-二期M2方形铝壳模切机-8台 | 新余 | 激光切产品线
肖泽东 | 赣锋 | 2021-GF-新余-模切机-8台 | 新余 | 激光切产品线
肖泽东 | 赣锋 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 | 新余 | 激光切产品线
肖泽东 | 赣锋 | 2022-GF-新余-激光模切分条一体机-16台 | 新余 | 激光切产品线
肖泽东 | 赣锋 | 2022-GF-新余-模切机4台 | 新余 | 激光切产品线
胡嘉贺/肖泽东 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L15干燥线 | 新余 | 搬运干燥产品线
胡嘉贺/肖泽东 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L16干燥线 | 新余 | 搬运干燥产品线
胡嘉贺/肖泽东 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L17干燥线 | 新余 | 搬运干燥产品线
胡嘉贺/肖泽东 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-装配线 | 新余 | 搬运干燥产品线
胡嘉贺/肖泽东 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-装配线 | 新余 | 装配段
樊右军 | 蜂巢 | 2021-CC-湖州-储能CV07-干燥线 | 湖州 | 搬运干燥产品线
樊右军 | 蜂巢 | 2021-CC-湖州-储能CV08-干燥线 | 湖州 | 搬运干燥产品线
樊右军 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-装配线 | 湖州 | 搬运干燥产品线
樊右军 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-装配线 | 湖州 | 装配段
李宫傲 | CATL | 2022-CATL-福鼎-L19顶盖焊 | 宁德 | 装配段
李宫傲 | CATL | 2022-CATL-福鼎-L20顶盖焊 | 宁德 | 装配段
李宫傲 | CATL | 2022-CATL-福鼎-L21顶盖焊 | 宁德 | 装配段
李宫傲 | CATL | 2022-CATL-福鼎-L22顶盖焊 | 宁德 | 装配段
金继伟/吴挚珍 | 蜂巢 | 2021-CC-无锡-MEB手动线-2条 | 无锡 | 其他
金继伟/吴挚珍 | 蜂巢 | 2021-CC-无锡-MEB手动线-2条 | 无锡 | 装配段
伍鹏/史明亮 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-L16-配对机 | 温州 | 装配段
伍鹏/史明亮 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-L16-物流线 | 温州 | 搬运干燥产品线
伍鹏/史明亮 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-二期-中试刀片装配线 | 温州 | 搬运干燥产品线
总计

## 项目总体计划
项目总体计划表-2023年6月
序号 | 省份 | 客户 | 交货地址 | 项目号 | 大项目号 | 大项目名称新 | 产品类型 | 产品类型（看板） | 设备名称 | 设备数量 | 项目经理 | 立项时间 | 项目阶段 | 合同发货时间 | 计划/实际出货 | 实际出货 | 合同验收时间 | 计划/实际 验收 | 实际 验收 | 出货年份 | 出货月份 | 出货季度 | 验收年份 | 验收月份 | 验收季度 | 项目类型 | 列1
|  |  |  | JMLED23E355 | 230GY00114 | 2023-中国贵阳-顶盖焊-2台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20 |  |  |  |  | 2023年 | 8月 | 第3季 | 1900年 | 1月 | 第1季 | 装配线项目
|  |  |  | JMLED23E356 | 230GY00114 | 2023-中国贵阳-顶盖焊-2台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLED23F439 | 230ND00190 | 2023-中国宁德-HX4-L57入壳预焊机-1台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JMLED23H357 | 230GY00115 | 2023-中国贵阳-顶盖焊配套物流线-2台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLED23H358 | 230GY00115 | 2023-中国贵阳-顶盖焊配套物流线-2台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLED23H328 | 230JMA1148 | 2023-ZH-江门-A1-C5装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-27
|  |  |  | JMLEDZH22A935 | 230JMA1148 | 2023-ZH-江门-A1-C5装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-03
|  |  |  | JMLEDZH22A945 | 230JMA1148 | 2023-ZH-江门-A1-C5装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-03
|  |  |  | JMLEDZH22A950 | 230JMA1150 | 2023-ZH-江门-A1-C5物流线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-27
|  |  |  | JMLED23D264 | 22ZHWHA3732 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-20
|  |  |  | JMLED23D376 | 22ZHWHA3617 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JMLED23D377 | 22ZHWHA3732 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-20
|  |  |  | JMLED23D378 | 22ZHWHA3610 | 2022-ZH-武汉-A3-C3装配线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLED23D379 | 22ZHWHA3611 | 2022-ZH-武汉-A3-C4装配线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLED23D380 | 22ZHWHA3612 | 2022-ZH-武汉-A3-C5装配线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLED23E266 | 22ZHWHA3732 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-20
|  |  |  | JMLED23E267 | 22ZHWHA3732 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-20
|  |  |  | JMLED23F259 | 22ZHWHA3617 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JMLED23F259 | 22ZHWHA3617 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JMLED23F261 | 22ZHWHA3732 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-20
|  |  |  | JMLED23F261 | 22ZHWHA3732 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-20
|  |  |  | JMLED23F262 | 22ZHWHA3732 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-20
|  |  |  | JMLED23F265 | 22ZHWHA3732 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-20
|  |  |  | JMLED23F265 | 22ZHWHA3732 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-20
|  |  |  | JMLED23F274 | 22ZHWHA3610 | 2022-ZH-武汉-A3-C3装配线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLED23F274 | 22ZHWHA3610 | 2022-ZH-武汉-A3-C3装配线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLED23F276 | 22ZHWHA3611 | 2022-ZH-武汉-A3-C4装配线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLED23F276 | 22ZHWHA3611 | 2022-ZH-武汉-A3-C4装配线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLED23F278 | 22ZHWHA3612 | 2022-ZH-武汉-A3-C5装配线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLED23F278 | 22ZHWHA3612 | 2022-ZH-武汉-A3-C5装配线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLED23F350 | 22ZHWHA3612 | 2022-ZH-武汉-A3-C5装配线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLED23G263 | 22ZHWHA3732 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-20
|  |  |  | JMLED23G263 | 22ZHWHA3732 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-20
|  |  |  | JMLED23G268 | 22ZHWHA3732 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-20
|  |  |  | JMLED23G272 | 22ZHWHA3732 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-20
|  |  |  | JMLED23H258 | 22ZHWHA3617 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JMLED23H258 | 22ZHWHA3617 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JMLED23H260 | 22ZHWHA3732 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-20
|  |  |  | JMLED23H260 | 22ZHWHA3732 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-20
|  |  |  | JMLED23H269 | 22ZHWHA3734 | 2022-ZH-武汉-A3-C2物流线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-20
|  |  |  | JMLED23H270 | 22ZHWHA3734 | 2022-ZH-武汉-A3-C2物流线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-20
|  |  |  | JMLED23H273 | 22ZHWHA3610 | 2022-ZH-武汉-A3-C3装配线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLED23H273 | 22ZHWHA3610 | 2022-ZH-武汉-A3-C3装配线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLED23H275 | 22ZHWHA3611 | 2022-ZH-武汉-A3-C4装配线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLED23H275 | 22ZHWHA3611 | 2022-ZH-武汉-A3-C4装配线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLED23H277 | 22ZHWHA3612 | 2022-ZH-武汉-A3-C5装配线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLED23H277 | 22ZHWHA3612 | 2022-ZH-武汉-A3-C5装配线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLED23H301 | 22ZHWHA3597 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-20
|  |  |  | JMLED23H303 | 22ZHWHA3598 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLED23H305 | 22ZHWHA3599 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLED23H307 | 22ZHWHA3600 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLED23H330 | 22ZHWHA3733 | 2022-ZH-武汉-A3-C1干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JMLED23H331 | 22ZHWHA3733 | 2022-ZH-武汉-A3-C1干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JMLED23H332 | 22ZHWHA3733 | 2022-ZH-武汉-A3-C1干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JMLED23H351 | 230WHA3129 | 2023-中国武汉-A3-C1干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-30
|  |  |  | JMLED23H351 | 230WHA3129 | 2023-中国武汉-A3-C1干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-30
|  |  |  | JMLED23H351 | 230WHA3129 | 2023-中国武汉-A3-C1干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-30
|  |  |  | JMLED23H351 | 230WHA3129 | 2023-中国武汉-A3-C1干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-30
|  |  |  | JMLED23H351 | 230WHA3129 | 2023-中国武汉-A3-C1干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-30
|  |  |  | JMLED23H351 | 230WHA3129 | 2023-中国武汉-A3-C1干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-30
|  |  |  | JMLED23H351 | 230WHA3129 | 2023-中国武汉-A3-C1干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-30
|  |  |  | JMLED23H351 | 230WHA3129 | 2023-中国武汉-A3-C1干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-30
|  |  |  | JMLED23H351 | 230WHA3129 | 2023-中国武汉-A3-C1干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-30
|  |  |  | JMLED23H351 | 230WHA3129 | 2023-中国武汉-A3-C1干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-30
|  |  |  | JMLED23H351 | 230WHA3129 | 2023-中国武汉-A3-C1干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-30
|  |  |  | JMLED23H351 | 230WHA3129 | 2023-中国武汉-A3-C1干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-30
|  |  |  | JMLED23H351 | 230WHA3129 | 2023-中国武汉-A3-C1干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-30
|  |  |  | JMLED23H351 | 230WHA3129 | 2023-中国武汉-A3-C1干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-30
|  |  |  | JMLED23H351 | 230WHA3129 | 2023-中国武汉-A3-C1干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-30
|  |  |  | JMLED23H351 | 230WHA3129 | 2023-中国武汉-A3-C1干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-30
|  |  |  | JMLED23H352 | 230WHA3130 | 2023-中国武汉-A3-C2干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-20
|  |  |  | JMLED23H352 | 230WHA3130 | 2023-中国武汉-A3-C2干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-20
|  |  |  | JMLED23H352 | 230WHA3130 | 2023-中国武汉-A3-C2干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-20
|  |  |  | JMLED23H352 | 230WHA3130 | 2023-中国武汉-A3-C2干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-20
|  |  |  | JMLED23H352 | 230WHA3130 | 2023-中国武汉-A3-C2干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-20
|  |  |  | JMLED23H352 | 230WHA3130 | 2023-中国武汉-A3-C2干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-20
|  |  |  | JMLED23H352 | 230WHA3130 | 2023-中国武汉-A3-C2干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-20
|  |  |  | JMLED23H352 | 230WHA3130 | 2023-中国武汉-A3-C2干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-20
|  |  |  | JMLED23H352 | 230WHA3130 | 2023-中国武汉-A3-C2干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-20
|  |  |  | JMLED23H352 | 230WHA3130 | 2023-中国武汉-A3-C2干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-20
|  |  |  | JMLED23H352 | 230WHA3130 | 2023-中国武汉-A3-C2干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-20
|  |  |  | JMLED23H352 | 230WHA3130 | 2023-中国武汉-A3-C2干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-20
|  |  |  | JMLED23H352 | 230WHA3130 | 2023-中国武汉-A3-C2干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-20
|  |  |  | JMLED23H352 | 230WHA3130 | 2023-中国武汉-A3-C2干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-20
|  |  |  | JMLED23H352 | 230WHA3130 | 2023-中国武汉-A3-C2干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-20
|  |  |  | JMLED23H352 | 230WHA3130 | 2023-中国武汉-A3-C2干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-20
|  |  |  | JMLED23H353 | 230WHA3131 | 2023-中国武汉-A3-C3干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLED23H353 | 230WHA3131 | 2023-中国武汉-A3-C3干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLED23H353 | 230WHA3131 | 2023-中国武汉-A3-C3干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLED23H353 | 230WHA3131 | 2023-中国武汉-A3-C3干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLED23H353 | 230WHA3131 | 2023-中国武汉-A3-C3干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLED23H353 | 230WHA3131 | 2023-中国武汉-A3-C3干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLED23H353 | 230WHA3131 | 2023-中国武汉-A3-C3干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLED23H353 | 230WHA3131 | 2023-中国武汉-A3-C3干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLED23H353 | 230WHA3131 | 2023-中国武汉-A3-C3干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLED23H353 | 230WHA3131 | 2023-中国武汉-A3-C3干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLED23H353 | 230WHA3131 | 2023-中国武汉-A3-C3干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLED23H353 | 230WHA3131 | 2023-中国武汉-A3-C3干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLED23H353 | 230WHA3131 | 2023-中国武汉-A3-C3干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLED23H353 | 230WHA3131 | 2023-中国武汉-A3-C3干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLED23H353 | 230WHA3131 | 2023-中国武汉-A3-C3干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLED23H353 | 230WHA3131 | 2023-中国武汉-A3-C3干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLED23H354 | 230WHA3132 | 2023-中国武汉-A3-C4干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLED23H354 | 230WHA3132 | 2023-中国武汉-A3-C4干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLED23H354 | 230WHA3132 | 2023-中国武汉-A3-C4干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLED23H354 | 230WHA3132 | 2023-中国武汉-A3-C4干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLED23H354 | 230WHA3132 | 2023-中国武汉-A3-C4干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLED23H354 | 230WHA3132 | 2023-中国武汉-A3-C4干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLED23H354 | 230WHA3132 | 2023-中国武汉-A3-C4干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLED23H354 | 230WHA3132 | 2023-中国武汉-A3-C4干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLED23H354 | 230WHA3132 | 2023-中国武汉-A3-C4干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLED23H354 | 230WHA3132 | 2023-中国武汉-A3-C4干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLED23H354 | 230WHA3132 | 2023-中国武汉-A3-C4干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLED23H354 | 230WHA3132 | 2023-中国武汉-A3-C4干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLED23H354 | 230WHA3132 | 2023-中国武汉-A3-C4干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLED23H354 | 230WHA3132 | 2023-中国武汉-A3-C4干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLED23H354 | 230WHA3132 | 2023-中国武汉-A3-C4干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLED23H354 | 230WHA3132 | 2023-中国武汉-A3-C4干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLED23H355 | 230WHA3133 | 2023-中国武汉-A3-C5干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLED23H355 | 230WHA3133 | 2023-中国武汉-A3-C5干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLED23H355 | 230WHA3133 | 2023-中国武汉-A3-C5干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLED23H355 | 230WHA3133 | 2023-中国武汉-A3-C5干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLED23H355 | 230WHA3133 | 2023-中国武汉-A3-C5干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLED23H355 | 230WHA3133 | 2023-中国武汉-A3-C5干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLED23H355 | 230WHA3133 | 2023-中国武汉-A3-C5干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLED23H355 | 230WHA3133 | 2023-中国武汉-A3-C5干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLED23H355 | 230WHA3133 | 2023-中国武汉-A3-C5干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLED23H355 | 230WHA3133 | 2023-中国武汉-A3-C5干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLED23H355 | 230WHA3133 | 2023-中国武汉-A3-C5干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLED23H355 | 230WHA3133 | 2023-中国武汉-A3-C5干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLED23H355 | 230WHA3133 | 2023-中国武汉-A3-C5干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLED23H355 | 230WHA3133 | 2023-中国武汉-A3-C5干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLED23H355 | 230WHA3133 | 2023-中国武汉-A3-C5干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLED23H355 | 230WHA3133 | 2023-中国武汉-A3-C5干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLEDZH22AB11 | 22ZHWHA3609 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（叠片） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-20
|  |  |  | JMLEDZH22AB12 | 22ZHWHA3610 | 2022-ZH-武汉-A3-C3装配线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLEDZH22AB13 | 22ZHWHA3611 | 2022-ZH-武汉-A3-C4装配线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLEDZH22AB14 | 22ZHWHA3612 | 2022-ZH-武汉-A3-C5装配线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLEDZH22AB15 | 22ZHWHA3617 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JMLEDZH22AB16 | 22ZHWHA3609 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（叠片） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-20
|  |  |  | JMLEDZH22AB72 | 22ZHWHA3597 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-20
|  |  |  | JMLEDZH22AB73 | 22ZHWHA3598 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLEDZH22AB74 | 22ZHWHA3599 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLEDZH22AB75 | 22ZHWHA3600 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLEDZH22AB76 | 22ZHWHA3597 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-20
|  |  |  | JMLEDZH22AB77 | 22ZHWHA3598 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLEDZH22AB78 | 22ZHWHA3599 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLEDZH22AB79 | 22ZHWHA3600 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLEDZH22AB91 | 22ZHWHA3610 | 2022-ZH-武汉-A3-C3装配线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLEDZH22AB92 | 22ZHWHA3610 | 2022-ZH-武汉-A3-C3装配线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLEDZH22AB92 | 22ZHWHA3610 | 2022-ZH-武汉-A3-C3装配线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLEDZH22AB93 | 22ZHWHA3610 | 2022-ZH-武汉-A3-C3装配线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLEDZH22AB94 | 22ZHWHA3610 | 2022-ZH-武汉-A3-C3装配线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLEDZH22AB94 | 22ZHWHA3610 | 2022-ZH-武汉-A3-C3装配线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLEDZH22AB95 | 22ZHWHA3610 | 2022-ZH-武汉-A3-C3装配线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLEDZH22AB96 | 22ZHWHA3610 | 2022-ZH-武汉-A3-C3装配线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLEDZH22AB97 | 22ZHWHA3610 | 2022-ZH-武汉-A3-C3装配线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLEDZH22AB98 | 22ZHWHA3683 | 2022-ZH-武汉-A3-C3物流线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLEDZH22AB99 | 22ZHWHA3683 | 2022-ZH-武汉-A3-C3物流线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLEDZH22AC01 | 22ZHWHA3610 | 2022-ZH-武汉-A3-C3装配线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLEDZH22AC02 | 22ZHWHA3611 | 2022-ZH-武汉-A3-C4装配线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLEDZH22AC03 | 22ZHWHA3612 | 2022-ZH-武汉-A3-C5装配线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLEDZH22AC04 | 22ZHWHA3611 | 2022-ZH-武汉-A3-C4装配线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLEDZH22AC04 | 22ZHWHA3611 | 2022-ZH-武汉-A3-C4装配线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLEDZH22AC05 | 22ZHWHA3612 | 2022-ZH-武汉-A3-C5装配线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLEDZH22AC05 | 22ZHWHA3612 | 2022-ZH-武汉-A3-C5装配线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLEDZH22AC06 | 22ZHWHA3611 | 2022-ZH-武汉-A3-C4装配线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLEDZH22AC07 | 22ZHWHA3612 | 2022-ZH-武汉-A3-C5装配线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLEDZH22AC08 | 22ZHWHA3611 | 2022-ZH-武汉-A3-C4装配线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLEDZH22AC08 | 22ZHWHA3611 | 2022-ZH-武汉-A3-C4装配线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLEDZH22AC09 | 22ZHWHA3612 | 2022-ZH-武汉-A3-C5装配线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLEDZH22AC10 | 22ZHWHA3611 | 2022-ZH-武汉-A3-C4装配线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLEDZH22AC11 | 22ZHWHA3612 | 2022-ZH-武汉-A3-C5装配线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLEDZH22AC12 | 22ZHWHA3611 | 2022-ZH-武汉-A3-C4装配线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLEDZH22AC13 | 22ZHWHA3612 | 2022-ZH-武汉-A3-C5装配线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLEDZH22AC14 | 22ZHWHA3611 | 2022-ZH-武汉-A3-C4装配线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLEDZH22AC15 | 22ZHWHA3612 | 2022-ZH-武汉-A3-C5装配线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLEDZH22AC16 | 22ZHWHA3684 | 2022-ZH-武汉-A3-C4物流线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLEDZH22AC17 | 22ZHWHA3685 | 2022-ZH-武汉-A3-C5物流线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLEDZH22AC18 | 22ZHWHA3684 | 2022-ZH-武汉-A3-C4物流线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLEDZH22AC19 | 22ZHWHA3685 | 2022-ZH-武汉-A3-C5物流线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLEDZH22AC20 | 22ZHWHA3611 | 2022-ZH-武汉-A3-C4装配线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLEDZH22AC21 | 22ZHWHA3612 | 2022-ZH-武汉-A3-C5装配线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLEDZH22AC22 | 22ZHWHA3614 | 2022-ZH-武汉-A3-装配线返修设备 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLEDZH22AC32 | 22ZHWHA3617 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JMLEDZH22AE74 | 22ZHWHA3614 | 2022-ZH-武汉-A3-装配线返修设备 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLEDZH22AE75 | 22ZHWHA3614 | 2022-ZH-武汉-A3-装配线返修设备 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLEDZH22AE76 | 22ZHWHA3614 | 2022-ZH-武汉-A3-装配线返修设备 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLEDZH22AE77 | 22ZHWHA3614 | 2022-ZH-武汉-A3-装配线返修设备 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JMLEDZH22AF06 | 22ZHWHA3617 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JMLEDZH22AF07 | 22ZHWHA3617 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JMLEDZH22AF07 | 22ZHWHA3617 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JMLEDZH22AF08 | 22ZHWHA3617 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JMLEDZH22AF09 | 22ZHWHA3617 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JMLEDZH22AF09 | 22ZHWHA3617 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JMLEDZH22AF10 | 22ZHWHA3617 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JMLEDZH22AF11 | 22ZHWHA3617 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JMLEDZH22AF12 | 22ZHWHA3617 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JMLEDZH22AF13 | 22ZHWHA3731 | 2022-ZH-武汉-A3-C1物流线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JMLEDZH22AF14 | 22ZHWHA3731 | 2022-ZH-武汉-A3-C1物流线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JMLEDZH22AF15 | 22ZHWHA3617 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JMLED23D054 | 230WH00022 | 2023-中国芜湖-装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-20
|  |  |  | JMLED23D060 | 230WH00022 | 2023-中国芜湖-装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-20
|  |  |  | JMLED23D067 | 230HZ00023 | 2023-中国湖州-二期-装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-24
|  |  |  | JMLED23D073 | 230HZ00023 | 2023-中国湖州-二期-装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-24
|  |  |  | JMLED23D241 | 230YC00058 | 2023-中国盐城-卷绕装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-03
|  |  |  | JMLED23D247 | 230YC00058 | 2023-中国盐城-卷绕装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-03
|  |  |  | JMLED23D344 | 230CQ00112 | 2023-中国重庆-转接片-4台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JMLED23D344 | 230CQ00112 | 2023-中国重庆-转接片-4台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JMLED23D344 | 230CQ00112 | 2023-中国重庆-转接片-4台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JMLED23D344 | 230CQ00112 | 2023-中国重庆-转接片-4台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JMLED23D366 | 230NT00152 | 2023-中国南通-1期刀片线装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-10
|  |  |  | JMLED23D369 | 230NT00152 | 2023-中国南通-1期刀片线装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-10
|  |  |  | JMLED23D372 | 230HF00122 | 2023-中国合肥-试制线装配段 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JMLED23D375 | 230HF00122 | 2023-中国合肥-试制线装配段 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JMLED23D385 | 230SD00155 | 2023-中国山东-装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JMLED23D389 | 230SD00155 | 2023-中国山东-装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JMLED23D407 | 230XT00173 | 2023-中国湘潭-装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-04
|  |  |  | JMLED23D411 | 230XT00173 | 2023-中国湘潭-装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-04
|  |  |  | JMLED23D433 | 230FY00182 | 2023-中国阜阳-装配中试线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-31
|  |  |  | JMLED23D436 | 230FY00182 | 2023-中国阜阳-装配中试线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-31
|  |  |  | JMLED23D437 | 230FY00182 | 2023-中国阜阳-装配中试线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-31
|  |  |  | JMLED23E056 | 230WH00022 | 2023-中国芜湖-装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-20
|  |  |  | JMLED23E057 | 230WH00022 | 2023-中国芜湖-装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-20
|  |  |  | JMLED23E062 | 230WH00022 | 2023-中国芜湖-装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-20
|  |  |  | JMLED23E069 | 230HZ00023 | 2023-中国湖州-二期-装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-24
|  |  |  | JMLED23E070 | 230HZ00023 | 2023-中国湖州-二期-装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-24
|  |  |  | JMLED23E243 | 230YC00058 | 2023-中国盐城-卷绕装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-03
|  |  |  | JMLED23E244 | 230YC00058 | 2023-中国盐城-卷绕装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-03
|  |  |  | JMLED23E245 | 230YC00058 | 2023-中国盐城-卷绕装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-03
|  |  |  | JMLED23E345 | 230CQ00113 | 2023-中国重庆-顶盖焊-1台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JMLED23E363 | 230DG00117 | 2023-中国东莞-装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-25
|  |  |  | JMLED23E365 | 230NT00152 | 2023-中国南通-1期刀片线装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-10
|  |  |  | JMLED23E367 | 230NT00152 | 2023-中国南通-1期刀片线装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-10
|  |  |  | JMLED23E368 | 230NT00152 | 2023-中国南通-1期刀片线装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-10
|  |  |  | JMLED23E373 | 230HF00122 | 2023-中国合肥-试制线装配段 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JMLED23E387 | 230SD00155 | 2023-中国山东-装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JMLED23E388 | 230SD00155 | 2023-中国山东-装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JMLED23E391 | 230SD00155 | 2023-中国山东-装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JMLED23E392 | 230SD00155 | 2023-中国山东-装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JMLED23E409 | 230XT00173 | 2023-中国湘潭-装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-04
|  |  |  | JMLED23E434 | 230FY00182 | 2023-中国阜阳-装配中试线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-31
|  |  |  | JMLED23F050 | 230WH00022 | 2023-中国芜湖-装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-20
|  |  |  | JMLED23F051 | 230WH00022 | 2023-中国芜湖-装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-20
|  |  |  | JMLED23F052 | 230WH00022 | 2023-中国芜湖-装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-20
|  |  |  | JMLED23F055 | 230WH00022 | 2023-中国芜湖-装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-20
|  |  |  | JMLED23F063 | 230HZ00023 | 2023-中国湖州-二期-装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-24
|  |  |  | JMLED23F063 | 230HZ00023 | 2023-中国湖州-二期-装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-24
|  |  |  | JMLED23F064 | 230HZ00023 | 2023-中国湖州-二期-装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-24
|  |  |  | JMLED23F065 | 230HZ00023 | 2023-中国湖州-二期-装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-24
|  |  |  | JMLED23F068 | 230HZ00023 | 2023-中国湖州-二期-装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-24
|  |  |  | JMLED23F075 | 230HZ00023 | 2023-中国湖州-二期-装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-24
|  |  |  | JMLED23F238 | 230YC00058 | 2023-中国盐城-卷绕装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-03
|  |  |  | JMLED23F239 | 230YC00058 | 2023-中国盐城-卷绕装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-03
|  |  |  | JMLED23F242 | 230YC00058 | 2023-中国盐城-卷绕装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-03
|  |  |  | JMLED23F361 | 230DG00117 | 2023-中国东莞-装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-25
|  |  |  | JMLED23F364 | 230NT00152 | 2023-中国南通-1期刀片线装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-10
|  |  |  | JMLED23F369 | 230HF00122 | 2023-中国合肥-试制线装配段 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JMLED23F370 | 230HF00122 | 2023-中国合肥-试制线装配段 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JMLED23F382 | 230SD00155 | 2023-中国山东-装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JMLED23F383 | 230SD00155 | 2023-中国山东-装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JMLED23F386 | 230SD00155 | 2023-中国山东-装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JMLED23F408 | 230XT00173 | 2023-中国湘潭-装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-04
|  |  |  | JMLED23F431 | 230FY00182 | 2023-中国阜阳-装配中试线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-31
|  |  |  | JMLED23G053 | 230WH00022 | 2023-中国芜湖-装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-20
|  |  |  | JMLED23G058 | 230WH00022 | 2023-中国芜湖-装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-20
|  |  |  | JMLED23G061 | 230WH00022 | 2023-中国芜湖-装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-20
|  |  |  | JMLED23G066 | 230HZ00023 | 2023-中国湖州-二期-装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-24
|  |  |  | JMLED23G071 | 230HZ00023 | 2023-中国湖州-二期-装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-24
|  |  |  | JMLED23G074 | 230HZ00023 | 2023-中国湖州-二期-装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-24
|  |  |  | JMLED23G240 | 230YC00058 | 2023-中国盐城-卷绕装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-03
|  |  |  | JMLED23G359 | 230DG00117 | 2023-中国东莞-装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-25
|  |  |  | JMLED23G360 | 230DG00117 | 2023-中国东莞-装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-25
|  |  |  | JMLED23G362 | 230DG00117 | 2023-中国东莞-装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-25
|  |  |  | JMLED23G363 | 230NT00152 | 2023-中国南通-1期刀片线装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-10
|  |  |  | JMLED23G371 | 230HF00122 | 2023-中国合肥-试制线装配段 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JMLED23G374 | 230HF00122 | 2023-中国合肥-试制线装配段 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JMLED23G384 | 230SD00155 | 2023-中国山东-装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JMLED23G410 | 230XT00173 | 2023-中国湘潭-装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-04
|  |  |  | JMLED23G432 | 230FY00182 | 2023-中国阜阳-装配中试线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-31
|  |  |  | JMLED23G435 | 230FY00182 | 2023-中国阜阳-装配中试线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-31
|  |  |  | JMLED23H049 | 230WH00022 | 2023-中国芜湖-装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-20
|  |  |  | JMLED23H059 | 230WH00022 | 2023-中国芜湖-装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-20
|  |  |  | JMLED23H072 | 230HZ00023 | 2023-中国湖州-二期-装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-24
|  |  |  | JMLED23H237 | 230YC00058 | 2023-中国盐城-卷绕装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-03
|  |  |  | JMLED23H246 | 230YC00058 | 2023-中国盐城-卷绕装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-03
|  |  |  | JMLED23H364 | 230DG00117 | 2023-中国东莞-装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-25
|  |  |  | JMLED23H370 | 230NT00152 | 2023-中国南通-1期刀片线装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-10
|  |  |  | JMLED23H381 | 230SD00155 | 2023-中国山东-装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JMLED23H390 | 230SD00155 | 2023-中国山东-装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JMLED23H441 | 230DG00117 | 2023-中国东莞-装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-25
|  |  |  | JMLEDJC22A784 | 22JCJC00218 | 2022-JC-金昌-自动装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-01
|  |  |  | JMLEDJC22A785 | 22JCJC00218 | 2022-JC-金昌-自动装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-01
|  |  |  | JMLEDJC22A786 | 22JCJC00218 | 2022-JC-金昌-自动装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-01
|  |  |  | JMLEDJC22A787 | 22JCJC00218 | 2022-JC-金昌-自动装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-01
|  |  |  | JMLEDJC22A788 | 22JCJC00218 | 2022-JC-金昌-自动装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-01
|  |  |  | JMLEDJC22A789 | 22JCJC00218 | 2022-JC-金昌-自动装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-01
|  |  |  | JMLEDJC22A790 | 22JCJC00218 | 2022-JC-金昌-自动装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-01
|  |  |  | JMLEDJC22A792 | 22JCJC00218 | 2022-JC-金昌-自动装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-01
|  |  |  | JMLEDJC22A793 | 22JCJC00218 | 2022-JC-金昌-自动装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-01
|  |  |  | JMLEDRJ22AF26 | 22RJGZA1711 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JMLEDRJ22AF27 | 22RJGZA1711 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JMLEDRJ22AF28 | 22RJGZA1711 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JMLEDRJ22AF29 | 22RJGZA1711 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JMLEDRJ22AF30 | 22RJGZA1711 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JMLEDRJ22AF31 | 22RJGZA1711 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JMLEDRJ22AF32 | 22RJGZA1711 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JMLEDRJ22AF33 | 22RJGZA1711 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JMLEDRJ22AF34 | 22RJGZA1711 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JMLEDRJ22AF35 | 22RJGZA1711 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JMLEDRJ22AF36 | 22RJGZA1711 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JMLEDRJ22AF37 | 22RJGZA1711 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JMLEDRJ22AF38 | 22RJGZA1711 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JMLED23D107 | 230XGL1028 | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23D111 | 230XGL1028 | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23D117 | 230XGL2030 | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23D121 | 230XGL2030 | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23D126 | 230XGL3031 | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23D130 | 230XGL3031 | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23D135 | 230XGL4032 | 2023-中国孝感-L4卷绕组装线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JMLED23D139 | 230XGL4032 | 2023-中国孝感-L4卷绕组装线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JMLED23D144 | 230XGL5033 | 2023-中国孝感-L5卷绕组装线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JMLED23D148 | 230XGL5033 | 2023-中国孝感-L5卷绕组装线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JMLED23D153 | 230XGL6034 | 2023-中国孝感-L6卷绕组装线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JMLED23D157 | 230XGL6034 | 2023-中国孝感-L6卷绕组装线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JMLED23E109 | 230XGL1028 | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23E110 | 230XGL1028 | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23E112 | 230XG00029 | 2023-中国孝感-填丝补焊机-4台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JMLED23E119 | 230XGL2030 | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23E120 | 230XGL2030 | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23E128 | 230XGL3031 | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23E129 | 230XGL3031 | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23E137 | 230XGL4032 | 2023-中国孝感-L4卷绕组装线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JMLED23E138 | 230XGL4032 | 2023-中国孝感-L4卷绕组装线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JMLED23E146 | 230XGL5033 | 2023-中国孝感-L5卷绕组装线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JMLED23E147 | 230XGL5033 | 2023-中国孝感-L5卷绕组装线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JMLED23E155 | 230XGL6034 | 2023-中国孝感-L6卷绕组装线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JMLED23E156 | 230XGL6034 | 2023-中国孝感-L6卷绕组装线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JMLED23E198 | 230XG00029 | 2023-中国孝感-填丝补焊机-4台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JMLED23E199 | 230XG00029 | 2023-中国孝感-填丝补焊机-4台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JMLED23E200 | 230XG00029 | 2023-中国孝感-填丝补焊机-4台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JMLED23F104 | 230XGL1028 | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23F105 | 230XGL1028 | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23F108 | 230XGL1028 | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23F114 | 230XGL2030 | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23F115 | 230XGL2030 | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23F118 | 230XGL2030 | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23F123 | 230XGL3031 | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23F124 | 230XGL3031 | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23F127 | 230XGL3031 | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23F132 | 230XGL4032 | 2023-中国孝感-L4卷绕组装线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JMLED23F133 | 230XGL4032 | 2023-中国孝感-L4卷绕组装线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JMLED23F136 | 230XGL4032 | 2023-中国孝感-L4卷绕组装线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JMLED23F141 | 230XGL5033 | 2023-中国孝感-L5卷绕组装线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JMLED23F142 | 230XGL5033 | 2023-中国孝感-L5卷绕组装线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JMLED23F145 | 230XGL5033 | 2023-中国孝感-L5卷绕组装线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JMLED23F150 | 230XGL6034 | 2023-中国孝感-L6卷绕组装线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JMLED23F151 | 230XGL6034 | 2023-中国孝感-L6卷绕组装线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JMLED23F154 | 230XGL6034 | 2023-中国孝感-L6卷绕组装线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JMLED23F191 | 230XGL1028 | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23F192 | 230XGL2030 | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23F193 | 230XGL3031 | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23F194 | 230XGL4032 | 2023-中国孝感-L4卷绕组装线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JMLED23F195 | 230XGL5033 | 2023-中国孝感-L5卷绕组装线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JMLED23F196 | 230XGL6034 | 2023-中国孝感-L6卷绕组装线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JMLED23G106 | 230XGL1028 | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23G116 | 230XGL2030 | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23G125 | 230XGL3031 | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23G134 | 230XGL4032 | 2023-中国孝感-L4卷绕组装线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JMLED23G143 | 230XGL5033 | 2023-中国孝感-L5卷绕组装线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JMLED23G152 | 230XGL6034 | 2023-中国孝感-L6卷绕组装线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JMLED23H113 | 230XGL1028 | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23H122 | 230XGL2030 | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23H131 | 230XGL3031 | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23H140 | 230XGL4032 | 2023-中国孝感-L4卷绕组装线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JMLED23H149 | 230XGL5033 | 2023-中国孝感-L5卷绕组装线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JMLED23H158 | 230XGL6034 | 2023-中国孝感-L6卷绕组装线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JMLED23E248 | 230JS00061 | 2023-中国嘉善-大二期填丝补焊机-1台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-14
|  |  |  | JMLED23G334 | 22RPLZZS698 | 2022-RP-柳州-中试装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23H335 | 22RPLZZS698 | 2022-RP-柳州-中试装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23H336 | 230LZ00098 | 2023-中国柳州-铝壳拆包机-1台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JMLED23H337 | 230LZ00099 | 2023-中国柳州-顶盖拆包机-1台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JMLEDRP22AE82 | 22RPLZZS698 | 2022-RP-柳州-中试装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLEDRP22AE83 | 22RPLZZS698 | 2022-RP-柳州-中试装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLEDRP22AE84 | 22RPLZZS698 | 2022-RP-柳州-中试装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLEDRP22AE85 | 22RPLZZS698 | 2022-RP-柳州-中试装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLEDRP22AE86 | 22RPLZZS698 | 2022-RP-柳州-中试装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLEDRP22AE87 | 22RPLZZS698 | 2022-RP-柳州-中试装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLEDRP22AE88 | 22RPLZZS698 | 2022-RP-柳州-中试装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLEDRP22AE89 | 22RPLZZS698 | 2022-RP-柳州-中试装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLEDRP22AF22 | 22RPLZZS709 | 2022-RP-柳州-中试干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLEDCC22A599 | 22CCYC00356 | 2022-蜂巢-盐城-24ppm装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLEDCC22A600 | 22CCYC00356 | 2022-蜂巢-盐城-24ppm装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLEDCC22A603 | 22CCYC00356 | 2022-蜂巢-盐城-24ppm装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLEDCC22A604 | 22CCYC00356 | 2022-蜂巢-盐城-24ppm装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLEDCC22A753 | 22CCJT00195 | 2022-CC-金坛-四期1#/2#厂-填丝补焊机-2台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-30
|  |  |  | JMLEDCC22A753 | 22CCJT00195 | 2022-CC-金坛-四期1#/2#厂-填丝补焊机-2台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-30
|  |  |  | JMLEDCC22A757 | 22CCYC00205 | 2022-CC-盐城-二期C厂-填丝补焊机-1台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-30
|  |  |  | JMLEDCC22AA35 | 22CCSR00508 | 2022-CC-成都-C13装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLEDCC22AA36 | 22CCSR00508 | 2022-CC-成都-C13装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLEDCC22AA37 | 22CCSR00508 | 2022-CC-成都-C13装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLEDCC22AA37 | 22CCSR00508 | 2022-CC-成都-C13装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLEDCC22AA38 | 22CCSR00508 | 2022-CC-成都-C13装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLEDCC22AA38 | 22CCSR00508 | 2022-CC-成都-C13装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLEDCC22AA39 | 22CCSR00508 | 2022-CC-成都-C13装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLEDCC22AA40 | 22CCSR00508 | 2022-CC-成都-C13装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLEDCC22AA41 | 22CCSR00508 | 2022-CC-成都-C13装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLEDCC22AA42 | 22CCSR00508 | 2022-CC-成都-C13装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLEDCC22AD91 | 22CCHZ00666 | 2022-CC-湖州-装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JMLEDCC22AD93 | 22CCHZ00666 | 2022-CC-湖州-装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JMLEDCC22AD95 | 22CCHZ00666 | 2022-CC-湖州-装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JMLEDCC22AD95 | 22CCHZ00666 | 2022-CC-湖州-装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JMLEDCC22AD96 | 22CCHZ00666 | 2022-CC-湖州-装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JMLED23D009 | 230SYL7005 | 2023-中国十堰-L7装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23D013 | 230SYL7005 | 2023-中国十堰-L7装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23E011 | 230SYL7005 | 2023-中国十堰-L7装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23E012 | 230SYL7005 | 2023-中国十堰-L7装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23F006 | 230SYL7005 | 2023-中国十堰-L7装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23F007 | 230SYL7005 | 2023-中国十堰-L7装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23F010 | 230SYL7005 | 2023-中国十堰-L7装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23G008 | 230SYL7005 | 2023-中国十堰-L7装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23H014 | 230SYL7005 | 2023-中国十堰-L7装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23H329 | 230SYL7005 | 2023-中国十堰-L7装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLEDYJ22AC49 | 22YJSYL4630 | 2022-YJ-十堰-L4装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-25
|  |  |  | JMLEDYJ22AC52 | 22YJSYL4630 | 2022-YJ-十堰-L4装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-25
|  |  |  | JMLEDYJ22AC55 | 22YJSYL4630 | 2022-YJ-十堰-L4装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-25
|  |  |  | JMLEDYJ22AC58 | 22YJSYL4630 | 2022-YJ-十堰-L4装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-25
|  |  |  | JMLEDYJ22AC61 | 22YJSYL4630 | 2022-YJ-十堰-L4装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-25
|  |  |  | JMLEDYJ22AC64 | 22YJSYL4630 | 2022-YJ-十堰-L4装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-25
|  |  |  | JMLEDYJ22AC67 | 22YJSYL4630 | 2022-YJ-十堰-L4装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-25
|  |  |  | JMLEDYJ22AC70 | 22YJSYL4630 | 2022-YJ-十堰-L4装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-25
|  |  |  | JMLEDYJ22AD15 | 22YJSYL4630 | 2022-YJ-十堰-L4装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-25
|  |  |  | JMLEDYJ22AE06 | 22YJJYL4671 | 2022-远景-江阴-L4装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLEDYJ22AE07 | 22YJJYL5672 | 2022-远景-江阴-L5装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JMLEDYJ22AE08 | 22YJJYL4671 | 2022-远景-江阴-L4装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLEDYJ22AE09 | 22YJJYL5672 | 2022-远景-江阴-L5装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JMLEDYJ22AE10 | 22YJJYL4671 | 2022-远景-江阴-L4装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLEDYJ22AE11 | 22YJJYL5672 | 2022-远景-江阴-L5装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JMLEDYJ22AE12 | 22YJJYL4671 | 2022-远景-江阴-L4装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLEDYJ22AE13 | 22YJJYL5672 | 2022-远景-江阴-L5装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JMLEDYJ22AE14 | 22YJJYL4671 | 2022-远景-江阴-L4装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLEDYJ22AE15 | 22YJJYL5672 | 2022-远景-江阴-L5装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JMLEDYJ22AE16 | 22YJJYL4671 | 2022-远景-江阴-L4装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLEDYJ22AE17 | 22YJJYL5672 | 2022-远景-江阴-L5装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JMLEDYJ22AE18 | 22YJJYL4671 | 2022-远景-江阴-L4装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLEDYJ22AE19 | 22YJJYL5672 | 2022-远景-江阴-L5装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JMLEDYJ22AE20 | 22YJJYL4671 | 2022-远景-江阴-L4装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLEDYJ22AE21 | 22YJJYL5672 | 2022-远景-江阴-L5装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JMLEDYJ22AE22 | 22YJJYL4671 | 2022-远景-江阴-L4装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLEDYJ22AE23 | 22YJJYL5672 | 2022-远景-江阴-L5装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JMLED23D169 | 230HZC1039 | 2023-中国惠州-C1装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23D170 | 230HZC2040 | 2023-中国惠州-C2装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23D179 | 230HZC1039 | 2023-中国惠州-C1装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23D180 | 230HZC2040 | 2023-中国惠州-C2装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23D313 | 230YC00082 | 2023-中国宜昌-装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-30
|  |  |  | JMLED23D317 | 230YC00082 | 2023-中国宜昌-装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-30
|  |  |  | JMLED23D339 | 230YC00082 | 2023-中国宜昌-装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-30
|  |  |  | JMLED23D343 | 230YC00082 | 2023-中国宜昌-装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-30
|  |  |  | JMLED23E043 | 230QZ00019 | 2023-中国衢州-顶盖焊接机-1台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-25
|  |  |  | JMLED23E173 | 230HZC1039 | 2023-中国惠州-C1装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23E174 | 230HZC2040 | 2023-中国惠州-C2装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23E175 | 230HZC1039 | 2023-中国惠州-C1装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23E176 | 230HZC2040 | 2023-中国惠州-C2装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23E315 | 230YC00082 | 2023-中国宜昌-装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-30
|  |  |  | JMLED23E316 | 230YC00082 | 2023-中国宜昌-装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-30
|  |  |  | JMLED23E341 | 230YC00082 | 2023-中国宜昌-装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-30
|  |  |  | JMLED23E342 | 230YC00082 | 2023-中国宜昌-装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-30
|  |  |  | JMLED23F163 | 230HZC1039 | 2023-中国惠州-C1装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23F164 | 230HZC2040 | 2023-中国惠州-C2装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23F165 | 230HZC1039 | 2023-中国惠州-C1装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23F166 | 230HZC2040 | 2023-中国惠州-C2装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23F171 | 230HZC1039 | 2023-中国惠州-C1装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23F172 | 230HZC2040 | 2023-中国惠州-C2装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23F314 | 230YC00082 | 2023-中国宜昌-装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-30
|  |  |  | JMLED23F340 | 230YC00082 | 2023-中国宜昌-装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-30
|  |  |  | JMLED23G167 | 230HZC1039 | 2023-中国惠州-C1装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23G168 | 230HZC2040 | 2023-中国惠州-C2装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23G177 | 230HZC1039 | 2023-中国惠州-C1装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23G178 | 230HZC2040 | 2023-中国惠州-C2装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23G181 | 230HZC1039 | 2023-中国惠州-C1装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23G182 | 230HZC2040 | 2023-中国惠州-C2装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23G312 | 230YC00082 | 2023-中国宜昌-装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-30
|  |  |  | JMLED23G338 | 230YC00082 | 2023-中国宜昌-装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-30
|  |  |  | JMLED23H183 | 230HZC1039 | 2023-中国惠州-C1装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23H184 | 230HZC2040 | 2023-中国惠州-C2装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23H185 | 230HZC1041 | 2023-中国惠州-C1干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23H185 | 230HZC1041 | 2023-中国惠州-C1干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23H185 | 230HZC1041 | 2023-中国惠州-C1干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23H185 | 230HZC1041 | 2023-中国惠州-C1干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23H185 | 230HZC1041 | 2023-中国惠州-C1干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23H185 | 230HZC1041 | 2023-中国惠州-C1干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23H185 | 230HZC1041 | 2023-中国惠州-C1干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23H185 | 230HZC1041 | 2023-中国惠州-C1干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23H185 | 230HZC1041 | 2023-中国惠州-C1干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23H185 | 230HZC1041 | 2023-中国惠州-C1干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23H185 | 230HZC1041 | 2023-中国惠州-C1干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23H185 | 230HZC1041 | 2023-中国惠州-C1干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23H185 | 230HZC1041 | 2023-中国惠州-C1干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23H185 | 230HZC1041 | 2023-中国惠州-C1干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23H186 | 230HZC2042 | 2023-中国惠州-C2干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23H186 | 230HZC2042 | 2023-中国惠州-C2干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23H186 | 230HZC2042 | 2023-中国惠州-C2干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23H186 | 230HZC2042 | 2023-中国惠州-C2干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23H186 | 230HZC2042 | 2023-中国惠州-C2干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23H186 | 230HZC2042 | 2023-中国惠州-C2干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23H186 | 230HZC2042 | 2023-中国惠州-C2干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23H186 | 230HZC2042 | 2023-中国惠州-C2干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23H186 | 230HZC2042 | 2023-中国惠州-C2干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23H186 | 230HZC2042 | 2023-中国惠州-C2干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23H186 | 230HZC2042 | 2023-中国惠州-C2干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23H186 | 230HZC2042 | 2023-中国惠州-C2干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23H186 | 230HZC2042 | 2023-中国惠州-C2干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23H186 | 230HZC2042 | 2023-中国惠州-C2干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23H187 | 230HZC1041 | 2023-中国惠州-C1干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23H188 | 230HZC2042 | 2023-中国惠州-C2干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23H189 | 230HZC1041 | 2023-中国惠州-C1干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23H190 | 230HZC2042 | 2023-中国惠州-C2干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JMLED23H221 | 230GZ00051 | 2023-中国广州-干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-13
|  |  |  | JMLED23H221 | 230GZ00051 | 2023-中国广州-干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-13
|  |  |  | JMLED23H221 | 230GZ00051 | 2023-中国广州-干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-13
|  |  |  | JMLED23H221 | 230GZ00051 | 2023-中国广州-干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-13
|  |  |  | JMLED23H221 | 230GZ00051 | 2023-中国广州-干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-13
|  |  |  | JMLED23H221 | 230GZ00051 | 2023-中国广州-干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-13
|  |  |  | JMLED23H221 | 230GZ00051 | 2023-中国广州-干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-13
|  |  |  | JMLED23H221 | 230GZ00051 | 2023-中国广州-干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-13
|  |  |  | JMLED23H221 | 230GZ00051 | 2023-中国广州-干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-13
|  |  |  | JMLED23H221 | 230GZ00051 | 2023-中国广州-干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-13
|  |  |  | JMLED23H221 | 230GZ00051 | 2023-中国广州-干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-13
|  |  |  | JMLED23H221 | 230GZ00051 | 2023-中国广州-干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-13
|  |  |  | JMLED23H221 | 230GZ00051 | 2023-中国广州-干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-13
|  |  |  | JMLED23H222 | 230GZ00051 | 2023-中国广州-干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-13
|  |  |  | JMLED23H223 | 230GZ00051 | 2023-中国广州-干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-13
|  |  |  | JMLED23H224 | 230GZ00051 | 2023-中国广州-干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-13
|  |  |  | JMLED23H224 | 230GZ00051 | 2023-中国广州-干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-13
|  |  |  | JMLED23H224 | 230GZ00051 | 2023-中国广州-干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-13
|  |  |  | JMLED23H224 | 230GZ00051 | 2023-中国广州-干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-13
|  |  |  | JMLED23H224 | 230GZ00051 | 2023-中国广州-干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-13
|  |  |  | JMLED23H224 | 230GZ00051 | 2023-中国广州-干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-13
|  |  |  | JMLED23H224 | 230GZ00051 | 2023-中国广州-干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-13
|  |  |  | JMLED23H224 | 230GZ00051 | 2023-中国广州-干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-13
|  |  |  | JMLED23H224 | 230GZ00051 | 2023-中国广州-干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-13
|  |  |  | JMLED23H224 | 230GZ00051 | 2023-中国广州-干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-13
|  |  |  | JMLED23H224 | 230GZ00051 | 2023-中国广州-干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-13
|  |  |  | JMLED23H224 | 230GZ00051 | 2023-中国广州-干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-13
|  |  |  | JMLED23H224 | 230GZ00051 | 2023-中国广州-干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-13
|  |  |  | JMLED23H225 | 230GZ00051 | 2023-中国广州-干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-13
|  |  |  | JMLED23H226 | 230GZ00051 | 2023-中国广州-干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-13
|  |  |  | JMLED23H401 | 230YC00082 | 2023-中国宜昌-装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-30
|  |  |  | JMLED23H402 | 230YC00082 | 2023-中国宜昌-装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-30
|  |  |  | JMLED23D443 | 230QZL5198 | 2023-中国衢州-二期L5密封钉线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-28
|  |  |  | JMLED23D446 | 230QZL6199 | 2023-中国衢州-二期L6密封钉线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-28
|  |  |  | JMLED23D449 | 230QZL7200 | 2023-中国衢州-二期L7密封钉线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-28
|  |  |  | JMLED23D452 | 230QZL8201 | 2023-中国衢州-二期L8密封钉线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-28
|  |  |  | JMLED23G444 | 230QZL5198 | 2023-中国衢州-二期L5密封钉线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-28
|  |  |  | JMLED23G444 | 230QZL5198 | 2023-中国衢州-二期L5密封钉线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-28
|  |  |  | JMLED23G447 | 230QZL6199 | 2023-中国衢州-二期L6密封钉线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-28
|  |  |  | JMLED23G447 | 230QZL6199 | 2023-中国衢州-二期L6密封钉线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-28
|  |  |  | JMLED23G450 | 230QZL7200 | 2023-中国衢州-二期L7密封钉线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-28
|  |  |  | JMLED23G450 | 230QZL7200 | 2023-中国衢州-二期L7密封钉线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-28
|  |  |  | JMLED23G453 | 230QZL8201 | 2023-中国衢州-二期L8密封钉线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-28
|  |  |  | JMLED23H445 | 230QZL5198 | 2023-中国衢州-二期L5密封钉线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-28
|  |  |  | JMLED23H448 | 230QZL6199 | 2023-中国衢州-二期L6密封钉线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-28
|  |  |  | JMLED23H451 | 230QZL7200 | 2023-中国衢州-二期L7密封钉线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-28
|  |  |  | JMLED23H454 | 230QZL8201 | 2023-中国衢州-二期L8密封钉线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-28
|  |  |  | JMLED23D460 | 230JA00206 | 2023-中国吉安-装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-30
|  |  |  | JMLED23D464 | 230JA00206 | 2023-中国吉安-装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-30
|  |  |  | JMLED23D481 | 230QZ00210 | 2023-中国钦州-6PPM卷绕装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-11
|  |  |  | JMLED23D487 | 230QZ00210 | 2023-中国钦州-6PPM卷绕装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-11
|  |  |  | JMLED23D514 | 230LZ00236 | 2023-中国柳州-极耳焊接机-1台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-30
|  |  |  | JMLED23D522 | 230FJ00238 | 2023-中国福建-卷绕装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-30
|  |  |  | JMLED23D527 | 230FJ00238 | 2023-中国福建-卷绕装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-30
|  |  |  | JMLED23D535 | 230FJ00238 | 2023-中国福建-卷绕装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-30
|  |  |  | JMLED23D540 | 230FJ00238 | 2023-中国福建-卷绕装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-30
|  |  |  | JMLED23E462 | 230JA00206 | 2023-中国吉安-装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-30
|  |  |  | JMLED23E463 | 230JA00206 | 2023-中国吉安-装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-30
|  |  |  | JMLED23E468 | 230JA00206 | 2023-中国吉安-装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-30
|  |  |  | JMLED23E483 | 230QZ00210 | 2023-中国钦州-6PPM卷绕装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-11
|  |  |  | JMLED23E484 | 230QZ00210 | 2023-中国钦州-6PPM卷绕装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-11
|  |  |  | JMLED23E488 | 230QZ00210 | 2023-中国钦州-6PPM卷绕装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-11
|  |  |  | JMLED23E524 | 230FJ00238 | 2023-中国福建-卷绕装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-30
|  |  |  | JMLED23E525 | 230FJ00238 | 2023-中国福建-卷绕装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-30
|  |  |  | JMLED23E537 | 230FJ00238 | 2023-中国福建-卷绕装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-30
|  |  |  | JMLED23E538 | 230FJ00238 | 2023-中国福建-卷绕装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-30
|  |  |  | JMLED23E543 | 230FJ00239 | 2023-中国福建-填丝补焊机-1台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-30
|  |  |  | JMLED23E544 | 230FJ00240 | 2023-中国福建-胶带刻码机-2台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-30
|  |  |  | JMLED23E544 | 230FJ00240 | 2023-中国福建-胶带刻码机-2台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-30
|  |  |  | JMLED23F457 | 230JA00206 | 2023-中国吉安-装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-30
|  |  |  | JMLED23F458 | 230JA00206 | 2023-中国吉安-装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-30
|  |  |  | JMLED23F461 | 230JA00206 | 2023-中国吉安-装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-30
|  |  |  | JMLED23F479 | 230QZ00210 | 2023-中国钦州-6PPM卷绕装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-11
|  |  |  | JMLED23F482 | 230QZ00210 | 2023-中国钦州-6PPM卷绕装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-11
|  |  |  | JMLED23F518 | 230FJ00238 | 2023-中国福建-卷绕装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-30
|  |  |  | JMLED23F519 | 230FJ00238 | 2023-中国福建-卷绕装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-30
|  |  |  | JMLED23F523 | 230FJ00238 | 2023-中国福建-卷绕装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-30
|  |  |  | JMLED23F531 | 230FJ00238 | 2023-中国福建-卷绕装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-30
|  |  |  | JMLED23F532 | 230FJ00238 | 2023-中国福建-卷绕装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-30
|  |  |  | JMLED23F536 | 230FJ00238 | 2023-中国福建-卷绕装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-30
|  |  |  | JMLED23G459 | 230JA00206 | 2023-中国吉安-装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-30
|  |  |  | JMLED23G465 | 230JA00206 | 2023-中国吉安-装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-30
|  |  |  | JMLED23G466 | 230JA00206 | 2023-中国吉安-装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-30
|  |  |  | JMLED23G480 | 230QZ00210 | 2023-中国钦州-6PPM卷绕装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-11
|  |  |  | JMLED23G485 | 230QZ00210 | 2023-中国钦州-6PPM卷绕装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-11
|  |  |  | JMLED23G486 | 230QZ00210 | 2023-中国钦州-6PPM卷绕装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-11
|  |  |  | JMLED23G513 | 230LZ00235 | 2023-中国柳州-超声波预焊机-1台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-30
|  |  |  | JMLED23G520 | 230FJ00238 | 2023-中国福建-卷绕装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-30
|  |  |  | JMLED23G521 | 230FJ00238 | 2023-中国福建-卷绕装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-30
|  |  |  | JMLED23G526 | 230FJ00238 | 2023-中国福建-卷绕装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-30
|  |  |  | JMLED23G528 | 230FJ00238 | 2023-中国福建-卷绕装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-30
|  |  |  | JMLED23G533 | 230FJ00238 | 2023-中国福建-卷绕装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-30
|  |  |  | JMLED23G534 | 230FJ00238 | 2023-中国福建-卷绕装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-30
|  |  |  | JMLED23G539 | 230FJ00238 | 2023-中国福建-卷绕装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-30
|  |  |  | JMLED23G541 | 230FJ00238 | 2023-中国福建-卷绕装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-30
|  |  |  | JMLED23H467 | 230JA00206 | 2023-中国吉安-装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-30
|  |  |  | JMLED23H469 | 230JA00207 | 2023-中国吉安-干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-30
|  |  |  | JMLED23H470 | 230JA00207 | 2023-中国吉安-干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-30
|  |  |  | JMLED23H470 | 230JA00207 | 2023-中国吉安-干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-30
|  |  |  | JMLED23H470 | 230JA00207 | 2023-中国吉安-干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-30
|  |  |  | JMLED23H470 | 230JA00207 | 2023-中国吉安-干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-30
|  |  |  | JMLED23H470 | 230JA00207 | 2023-中国吉安-干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-30
|  |  |  | JMLED23H470 | 230JA00207 | 2023-中国吉安-干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-30
|  |  |  | JMLED23H470 | 230JA00207 | 2023-中国吉安-干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-30
|  |  |  | JMLED23H470 | 230JA00207 | 2023-中国吉安-干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-30
|  |  |  | JMLED23H470 | 230JA00207 | 2023-中国吉安-干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-30
|  |  |  | JMLED23H470 | 230JA00207 | 2023-中国吉安-干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-30
|  |  |  | JMLED23H489 | 230QZ00210 | 2023-中国钦州-6PPM卷绕装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-11
|  |  |  | JMLED23H500 | 230JA00207 | 2023-中国吉安-干燥线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-30
|  |  |  | JMLED23H517 | 230FJ00238 | 2023-中国福建-卷绕装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-30
|  |  |  | JMLED23H529 | 230FJ00238 | 2023-中国福建-卷绕装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-30 15:06
|  |  |  | JMLED23H530 | 230FJ00238 | 2023-中国福建-卷绕装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-30
|  |  |  | JMLED23H542 | 230FJ00238 | 2023-中国福建-卷绕装配线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-30 15:06
|  |  |  | JSLED23J159 | 230HZ00036 | 2023-中国惠州-二出二模切机-6台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JSLED23J159 | 230HZ00036 | 2023-中国惠州-二出二模切机-6台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JSLED23J160 | 230HZ00036 | 2023-中国惠州-二出二模切机-6台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JSLED23J161 | 230HZ00036 | 2023-中国惠州-二出二模切机-6台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JSLED23J162 | 230HZ00036 | 2023-中国惠州-二出二模切机-6台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JSLED23J162 | 230HZ00036 | 2023-中国惠州-二出二模切机-6台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JSLED23J233 | 230YC00056 | 2023-中国盐城-二出四激光切-4台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JSLED23J234 | 230YC00056 | 2023-中国盐城-二出四激光切-4台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JSLED23J235 | 230YC00056 | 2023-中国盐城-二出四激光切-4台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JSLED23J236 | 230YC00056 | 2023-中国盐城-二出四激光切-4台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-15
|  |  |  | JSLED23J280 | 230HZ00066 | 2023-中国惠州-二出二模切机-2台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JSLED23J281 | 230HZ00066 | 2023-中国惠州-二出二模切机-2台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JSLED23J365 | 230YT00118 | 2023-中国烟台-模切分条一体机-6台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-20
|  |  |  | JSLED23J365 | 230YT00118 | 2023-中国烟台-模切分条一体机-6台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-20
|  |  |  | JSLED23J366 | 230YT00118 | 2023-中国烟台-模切分条一体机-6台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-20
|  |  |  | JSLED23J367 | 230YT00118 | 2023-中国烟台-模切分条一体机-6台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-20
|  |  |  | JSLED23J367 | 230YT00118 | 2023-中国烟台-模切分条一体机-6台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-20
|  |  |  | JSLED23J368 | 230YT00118 | 2023-中国烟台-模切分条一体机-6台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-20
|  |  |  | JSLED23J403 | 230SH0162 | 2023-上海蔚来-激光裁切机-1台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-05
|  |  |  | JSLED23J412 | 230YC00009 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JSLED23J413 | 230YC00009 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JSLED23J426 | 230WH00180 | 2023-中国武汉-二出二激光切-4台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JSLED23J427 | 230WH00180 | 2023-中国武汉-二出二激光切-4台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JSLED23J428 | 230WH00180 | 2023-中国武汉-二出二激光切-4台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JSLED23J429 | 230WH00180 | 2023-中国武汉-二出二激光切-4台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JSLEDRJ22BF74 | 22RJGZA1730 | 2022-RJ-广州-A1-模切机-10台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-30
|  |  |  | JSLEDRJ22BF74 | 22RJGZA1730 | 2022-RJ-广州-A1-模切机-10台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-30
|  |  |  | JSLEDRJ22BF74 | 22RJGZA1730 | 2022-RJ-广州-A1-模切机-10台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-30
|  |  |  | JSLEDRJ22BF74 | 22RJGZA1730 | 2022-RJ-广州-A1-模切机-10台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-30
|  |  |  | JSLEDRJ22BF74 | 22RJGZA1730 | 2022-RJ-广州-A1-模切机-10台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-30
|  |  |  | JSLEDRJ22BF75 | 22RJGZA1730 | 2022-RJ-广州-A1-模切机-10台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-30
|  |  |  | JSLEDRJ22BF75 | 22RJGZA1730 | 2022-RJ-广州-A1-模切机-10台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-30
|  |  |  | JSLEDRJ22BF75 | 22RJGZA1730 | 2022-RJ-广州-A1-模切机-10台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-30
|  |  |  | JSLEDRJ22BF75 | 22RJGZA1730 | 2022-RJ-广州-A1-模切机-10台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-30
|  |  |  | JSLEDRJ22BF75 | 22RJGZA1730 | 2022-RJ-广州-A1-模切机-10台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-30
|  |  |  | JSLED23J021 | 230YC00008 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JSLED23J288 | 230YC00008 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JSLED23J288 | 230YC00008 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JSLED23J288 | 230YC00008 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JSLED23J288 | 230YC00008 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JSLED23J288 | 230YC00008 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JSLED23J288 | 230YC00008 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JSLED23J288 | 230YC00008 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JSLED23J022 | 230YC00008 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JSLED23J289 | 230YC00008 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JSLED23J289 | 230YC00008 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JSLED23J289 | 230YC00008 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JSLED23J289 | 230YC00008 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JSLED23J289 | 230YC00008 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JSLED23J289 | 230YC00008 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JSLED23J289 | 230YC00008 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JSLED23J023 | 230YC00008 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JSLED23J290 | 230YC00008 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JSLED23J290 | 230YC00008 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JSLED23J290 | 230YC00008 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JSLED23J290 | 230YC00008 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JSLED23J290 | 230YC00008 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JSLED23J290 | 230YC00008 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JSLED23J290 | 230YC00008 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JSLED23J024 | 230YC00008 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JSLED23J291 | 230YC00008 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JSLED23J291 | 230YC00008 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JSLED23J291 | 230YC00008 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JSLED23J291 | 230YC00008 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JSLED23J291 | 230YC00008 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JSLED23J291 | 230YC00008 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JSLED23J291 | 230YC00008 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JSLED23J025 | 230YC00009 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JSLED23J025 | 230YC00009 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JSLED23J025 | 230YC00009 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JSLED23J025 | 230YC00009 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JSLED23J025 | 230YC00009 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JSLED23J025 | 230YC00009 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JSLED23J025 | 230YC00009 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JSLED23J025 | 230YC00009 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JSLED23J025 | 230YC00009 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JSLED23J026 | 230YC00009 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JSLED23J026 | 230YC00009 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JSLED23J026 | 230YC00009 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JSLED23J026 | 230YC00009 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JSLED23J026 | 230YC00009 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JSLED23J026 | 230YC00009 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JSLED23J026 | 230YC00009 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JSLED23J026 | 230YC00009 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JSLED23J026 | 230YC00009 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JSLED23J027 | 230YC00009 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JSLED23J027 | 230YC00009 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JSLED23J027 | 230YC00009 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JSLED23J027 | 230YC00009 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JSLED23J027 | 230YC00009 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JSLED23J027 | 230YC00009 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JSLED23J027 | 230YC00009 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JSLED23J027 | 230YC00009 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JSLED23J027 | 230YC00009 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JSLED23J028 | 230YC00009 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JSLED23J028 | 230YC00009 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JSLED23J028 | 230YC00009 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JSLED23J028 | 230YC00009 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JSLED23J028 | 230YC00009 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JSLED23J028 | 230YC00009 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JSLED23J028 | 230YC00009 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JSLED23J028 | 230YC00009 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JSLED23J028 | 230YC00009 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-15
|  |  |  | JSLED23J033 | 230SY00011 | 2023-中国十堰-一出二五金预分切机-2台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-30
|  |  |  | JSLED23J034 | 230SY00011 | 2023-中国十堰-一出二五金预分切机-2台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-30
|  |  |  | JSLED23J039 | 230SYL7018 | 2023-中国十堰-L7激光模切一体机-6台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-01
|  |  |  | JSLED23J039 | 230SYL7018 | 2023-中国十堰-L7激光模切一体机-6台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-01
|  |  |  | JSLED23J040 | 230SYL7018 | 2023-中国十堰-L7激光模切一体机-6台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-01
|  |  |  | JSLED23J041 | 230SYL7018 | 2023-中国十堰-L7激光模切一体机-6台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-01
|  |  |  | JSLED23J042 | 230SYL7018 | 2023-中国十堰-L7激光模切一体机-6台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-01
|  |  |  | JSLED23J042 | 230SYL7018 | 2023-中国十堰-L7激光模切一体机-6台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-01
|  |  |  | JSLED23J496 | 22CNXG00715 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-20
|  |  |  | JSLED23J496 | 22CNXG00715 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-20
|  |  |  | JSLED23J497 | 22CNXG00715 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-20
|  |  |  | JSLED23J497 | 22CNXG00715 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-20
|  |  |  | JSLED23J498 | 22CNXG00715 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-10
|  |  |  | JSLED23J498 | 22CNXG00715 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-10
|  |  |  | JSLED23J499 | 22CNXG00715 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-10
|  |  |  | JSLED23J499 | 22CNXG00715 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-10
|  |  |  | JSLED23J319 | 230ZH00084 | 2023-中国珠海-超声波焊接机-1台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-30
|  |  |  | JSLED23J320 | 230ZH00085 | 2023-中国珠海-封装机-1台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-30
|  |  |  | JSLED23J324 | 230ZH00089 | 2023-中国珠海-常温静置机-1台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-30
|  |  |  | JSLED23J327 | 230ZH00092 | 2023-中国珠海-二封机-1台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-30
|  |  |  | JSLED23J347 | 230CQ00109 | 2023-中国重庆-二出四激光切-12台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-01
|  |  |  | JSLED23J347 | 230CQ00109 | 2023-中国重庆-二出四激光切-12台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-01
|  |  |  | JSLED23J347 | 230CQ00109 | 2023-中国重庆-二出四激光切-12台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-01
|  |  |  | JSLED23J348 | 230CQ00109 | 2023-中国重庆-二出四激光切-12台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-01
|  |  |  | JSLED23J348 | 230CQ00109 | 2023-中国重庆-二出四激光切-12台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-01
|  |  |  | JSLED23J348 | 230CQ00109 | 2023-中国重庆-二出四激光切-12台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-01
|  |  |  | JSLED23J349 | 230CQ00109 | 2023-中国重庆-二出四激光切-12台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-01
|  |  |  | JSLED23J349 | 230CQ00109 | 2023-中国重庆-二出四激光切-12台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-01
|  |  |  | JSLED23J349 | 230CQ00109 | 2023-中国重庆-二出四激光切-12台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-01
|  |  |  | JSLED23J350 | 230CQ00109 | 2023-中国重庆-二出四激光切-12台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-01
|  |  |  | JSLED23J350 | 230CQ00109 | 2023-中国重庆-二出四激光切-12台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-01
|  |  |  | JSLED23J350 | 230CQ00109 | 2023-中国重庆-二出四激光切-12台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-01
|  |  |  | JSLED23X282 | 230ZH00067 | 2023-中国珠海-切叠一体机-1台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-30
|  |  |  | JSLEDGF22BF17 | 22GFXY00708 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-05
|  |  |  | JSLEDGF22BF17 | 22GFXY00708 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-05
|  |  |  | JSLEDGF22BF17 | 22GFXY00708 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-05
|  |  |  | JSLEDGF22BF17 | 22GFXY00708 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-05
|  |  |  | JSLEDGF22BF18 | 22GFXY00708 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-05
|  |  |  | JSLEDGF22BF18 | 22GFXY00708 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-05
|  |  |  | JSLEDGF22BF18 | 22GFXY00708 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-05
|  |  |  | JSLEDGF22BF18 | 22GFXY00708 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-05
|  |  |  | JSLEDGF22BF19 | 22GFXY00708 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-10
|  |  |  | JSLEDGF22BF19 | 22GFXY00708 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-10
|  |  |  | JSLEDGF22BF19 | 22GFXY00708 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-10
|  |  |  | JSLEDGF22BF19 | 22GFXY00708 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-10
|  |  |  | JSLEDGF22BF20 | 22GFXY00708 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-10
|  |  |  | JSLEDGF22BF20 | 22GFXY00708 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-10
|  |  |  | JSLEDGF22BF20 | 22GFXY00708 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-10
|  |  |  | JSLEDGF22BF20 | 22GFXY00708 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-10
|  |  |  | JSLEDYJ22BD35 | 22YJSY00650 | 2022-YJ-十堰-一出二五金预分切机-2台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JSLEDYJ22BD36 | 22YJSY00650 | 2022-YJ-十堰-一出二五金预分切机-2台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JSLEDYJ22BE04 | 22YJJY00670 | 2022-YJ-江阴-二期-模切机-2台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-30
|  |  |  | JSLEDYJ22BE05 | 22YJJY00670 | 2022-YJ-江阴-二期-模切机-2台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-30
|  |  |  | JSLEDYJ22BE27 | 22YJSY00681 | 2022-YJ-十堰-一出二激光模切机-6台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-01
|  |  |  | JSLEDYJ22BE28 | 22YJSY00681 | 2022-YJ-十堰-一出二激光模切机-6台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-01
|  |  |  | JSLEDYJ22BE28 | 22YJSY00681 | 2022-YJ-十堰-一出二激光模切机-6台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-01
|  |  |  | JSLEDYJ22BE29 | 22YJSY00681 | 2022-YJ-十堰-一出二激光模切机-6台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-01
|  |  |  | JSLEDYJ22BE29 | 22YJSY00681 | 2022-YJ-十堰-一出二激光模切机-6台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-01
|  |  |  | JSLEDYJ22BE30 | 22YJSY00681 | 2022-YJ-十堰-一出二激光模切机-6台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-01
|  |  |  | JSLEDZH22BB07 | 22ZHWH00372 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-20
|  |  |  | JSLEDZH22BB07 | 22ZHWH00372 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-20
|  |  |  | JSLEDZH22BB07 | 22ZHWH00372 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-20
|  |  |  | JSLEDZH22BB07 | 22ZHWH00372 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-20
|  |  |  | JSLEDZH22BB07 | 22ZHWH00372 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-20
|  |  |  | JSLEDZH22BB07 | 22ZHWH00372 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-20
|  |  |  | JSLEDZH22BB07 | 22ZHWH00372 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-20
|  |  |  | JSLEDZH22BB08 | 22ZHWH00372 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-20
|  |  |  | JSLEDZH22BB08 | 22ZHWH00372 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-20
|  |  |  | JSLEDZH22BB08 | 22ZHWH00372 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-20
|  |  |  | JSLEDZH22BB08 | 22ZHWH00372 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-20
|  |  |  | JSLEDZH22BB08 | 22ZHWH00372 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-20
|  |  |  | JSLEDZH22BB08 | 22ZHWH00372 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-20
|  |  |  | JSLEDZH22BB08 | 22ZHWH00372 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-20
|  |  |  | JSLEDZH22BB09 | 22ZHWH00372 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JSLEDZH22BB09 | 22ZHWH00372 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JSLEDZH22BB09 | 22ZHWH00372 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JSLEDZH22BB09 | 22ZHWH00372 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JSLEDZH22BB09 | 22ZHWH00372 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JSLEDZH22BB09 | 22ZHWH00372 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JSLEDZH22BB09 | 22ZHWH00372 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JSLEDZH22BB10 | 22ZHWH00372 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JSLEDZH22BB10 | 22ZHWH00372 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JSLEDZH22BB10 | 22ZHWH00372 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JSLEDZH22BB10 | 22ZHWH00372 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JSLEDZH22BB10 | 22ZHWH00372 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JSLEDZH22BB10 | 22ZHWH00372 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JSLEDZH22BB10 | 22ZHWH00372 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | JSLED23J092 | 230HZ00026 | 2023-中国湖州-一出二激光切-10台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-01
|  |  |  | JSLED23J092 | 230HZ00026 | 2023-中国湖州-一出二激光切-10台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-01
|  |  |  | JSLED23J093 | 230HZ00026 | 2023-中国湖州-一出二激光切-10台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-01
|  |  |  | JSLED23J093 | 230HZ00026 | 2023-中国湖州-一出二激光切-10台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-01
|  |  |  | JSLED23J093 | 230HZ00026 | 2023-中国湖州-一出二激光切-10台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-01
|  |  |  | JSLED23J094 | 230HZ00026 | 2023-中国湖州-一出二激光切-10台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-01
|  |  |  | JSLED23J094 | 230HZ00026 | 2023-中国湖州-一出二激光切-10台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-01
|  |  |  | JSLED23J095 | 230HZ00026 | 2023-中国湖州-一出二激光切-10台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-01
|  |  |  | JSLED23J095 | 230HZ00026 | 2023-中国湖州-一出二激光切-10台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-01
|  |  |  | JSLED23J095 | 230HZ00026 | 2023-中国湖州-一出二激光切-10台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-01
|  |  |  | JSLEDRP22BD97 | 22RPLZ00668 | 2022-RP-柳州-中试线模切机-2台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-30
|  |  |  | JSLEDRP22BD98 | 22RPLZ00668 | 2022-RP-柳州-中试线模切机-2台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-30
|  |  |  | JSLEDYW22B722 | 22YWJM00272 | 2022-YW-荆门-一出二激光切-3台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-20
|  |  |  | JSLEDYW22B722 | 22YWJM00272 | 2022-YW-荆门-一出二激光切-3台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-08-10
|  |  |  | JSLED23J201 | 230CQ00044 | 2023-中国重庆-一出二模切机-4台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-01
|  |  |  | JSLED23J202 | 230CQ00044 | 2023-中国重庆-一出二模切机-4台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-01
|  |  |  | JSLED23J203 | 230CQ00044 | 2023-中国重庆-一出二模切机-4台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-01
|  |  |  | JSLED23J204 | 230CQ00044 | 2023-中国重庆-一出二模切机-4台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-01
|  |  |  | JSLED23T440 | 230DM00193 | 2023-中国东盟-涂膜机-1台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-31
|  |  |  | JSLEDCC22BE31 | 22CCCDL6686 | 2022-CC-成都-L6模切机-16台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JSLEDCC22BE31 | 22CCCDL6686 | 2022-CC-成都-L6模切机-16台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JSLEDCC22BE31 | 22CCCDL6686 | 2022-CC-成都-L6模切机-16台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JSLEDCC22BE31 | 22CCCDL6686 | 2022-CC-成都-L6模切机-16台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JSLEDCC22BE32 | 22CCCDL6686 | 2022-CC-成都-L6模切机-16台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JSLEDCC22BE32 | 22CCCDL6686 | 2022-CC-成都-L6模切机-16台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JSLEDCC22BE32 | 22CCCDL6686 | 2022-CC-成都-L6模切机-16台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JSLEDCC22BE32 | 22CCCDL6686 | 2022-CC-成都-L6模切机-16台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JSLEDCC22BE33 | 22CCCDL6686 | 2022-CC-成都-L6模切机-16台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JSLEDCC22BE33 | 22CCCDL6686 | 2022-CC-成都-L6模切机-16台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JSLEDCC22BE33 | 22CCCDL6686 | 2022-CC-成都-L6模切机-16台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JSLEDCC22BE33 | 22CCCDL6686 | 2022-CC-成都-L6模切机-16台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JSLEDCC22BE34 | 22CCCDL6686 | 2022-CC-成都-L6模切机-16台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JSLEDCC22BE34 | 22CCCDL6686 | 2022-CC-成都-L6模切机-16台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JSLEDCC22BE34 | 22CCCDL6686 | 2022-CC-成都-L6模切机-16台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JSLEDCC22BE34 | 22CCCDL6686 | 2022-CC-成都-L6模切机-16台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-07-10
|  |  |  | JSLED23J471 | 230XA00208 | 2023-中国西安-二出二激光切-8台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-20
|  |  |  | JSLED23J471 | 230XA00208 | 2023-中国西安-二出二激光切-8台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-20
|  |  |  | JSLED23J472 | 230XA00208 | 2023-中国西安-二出二激光切-8台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-20
|  |  |  | JSLED23J472 | 230XA00208 | 2023-中国西安-二出二激光切-8台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-20
|  |  |  | JSLED23J473 | 230XA00208 | 2023-中国西安-二出二激光切-8台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-20
|  |  |  | JSLED23J473 | 230XA00208 | 2023-中国西安-二出二激光切-8台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-20
|  |  |  | JSLED23J474 | 230XA00208 | 2023-中国西安-二出二激光切-8台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-20
|  |  |  | JSLED23J474 | 230XA00208 | 2023-中国西安-二出二激光切-8台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-20
|  |  |  | JSLED23J476 | 230JA00209 | 2023-中国-江西吉安-激光模切机-6台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-30
|  |  |  | JSLED23J476 | 230JA00209 | 2023-中国-江西吉安-激光模切机-6台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-30
|  |  |  | JSLED23J477 | 230JA00209 | 2023-中国-江西吉安-激光模切机-6台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-30
|  |  |  | JSLED23J477 | 230JA00209 | 2023-中国-江西吉安-激光模切机-6台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-30
|  |  |  | JSLED23J494 | 230QZ00219 | 2023-中国钦州-一出二激光切-2台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-11
|  |  |  | JSLED23J495 | 230QZ00219 | 2023-中国钦州-一出二激光切-2台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-11
|  |  |  | JSLED23J501 | 230CZ00230 | 2023-中国滁州-激光模切机-8台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-30
|  |  |  | JSLED23J501 | 230CZ00230 | 2023-中国滁州-激光模切机-8台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-30
|  |  |  | JSLED23J502 | 230CZ00230 | 2023-中国滁州-激光模切机-8台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-30
|  |  |  | JSLED23J502 | 230CZ00230 | 2023-中国滁州-激光模切机-8台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-30
|  |  |  | JSLED23J503 | 230CZ00230 | 2023-中国滁州-激光模切机-8台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-30
|  |  |  | JSLED23J503 | 230CZ00230 | 2023-中国滁州-激光模切机-8台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-30
|  |  |  | JSLED23J504 | 230CZ00230 | 2023-中国滁州-激光模切机-8台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-30
|  |  |  | JSLED23J504 | 230CZ00230 | 2023-中国滁州-激光模切机-8台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-30
|  |  |  | JSLED23J506 | 230JA00209 | 2023-中国-江西吉安-激光模切机-6台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-30
|  |  |  | JSLED23J507 | 230JA00209 | 2023-中国-江西吉安-激光模切机-6台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-30
|  |  |  | JSLED23J545 | 230LY00241 | 2023-中国龙岩-激光切-12台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-30
|  |  |  | JSLED23J545 | 230LY00241 | 2023-中国龙岩-激光切-12台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-30
|  |  |  | JSLED23J546 | 230LY00241 | 2023-中国龙岩-激光切-12台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-30
|  |  |  | JSLED23J546 | 230LY00241 | 2023-中国龙岩-激光切-12台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-30
|  |  |  | JSLED23J546 | 230LY00241 | 2023-中国龙岩-激光切-12台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-30
|  |  |  | JSLED23J546 | 230LY00241 | 2023-中国龙岩-激光切-12台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-30
|  |  |  | JSLED23J547 | 230LY00241 | 2023-中国龙岩-激光切-12台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-30
|  |  |  | JSLED23J547 | 230LY00241 | 2023-中国龙岩-激光切-12台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-30
|  |  |  | JSLED23J547 | 230LY00241 | 2023-中国龙岩-激光切-12台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-30
|  |  |  | JSLED23J547 | 230LY00241 | 2023-中国龙岩-激光切-12台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-30
|  |  |  | JSLED23J548 | 230LY00241 | 2023-中国龙岩-激光切-12台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-30
|  |  |  | JSLED23J548 | 230LY00241 | 2023-中国龙岩-激光切-12台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-30
|  |  |  | JSLED23K424 | 230ZH00175 | 2023-中国珠海-宽幅激光清洗机-1台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2023-09-01

## 项目经理清单 (hidden)
大项目名称 | 项目经理
50160干燥线冷却炉 | 武平
2019-SL-美国-模切机-12台 | 张洪光
2020-AT-利元亨-清洗机-5台 | 喻肖
2020-AT-宁德分条机-1台 | 喻肖
2020-AT-宁德-激光成型机-2台 | 喻肖
2020-AT-宁德-一出4-5台 | 喻肖
2020-AT-宁德一出4三期-2台 | 喻肖
2020-AT-宁德一出4四期-4台 | 喻肖
2020-AT-宁德-一出二激光切-10台 | 喻肖
2020-CA-宁德-激光切-28台 | 夏成朋
2020-CA-宜宾-模切机-108台 | 夏成朋/付绍建
2020-CA-宜宾-模切机-110台 | 夏成朋/付绍建
2020-CC-常州-二期二线L6模切机-11台 | 徐翌尧
2020-CC-常州-二期二线裁切机-17台 | 徐翌尧
2020-CC-常州-二期模切机-14台 | 杨凯
2020-CC-无锡-模切机-2台 | 徐翌尧
2020-GF-东莞-激光切-2台 | 胡嘉贺
2020-GF-新余-激光切-28台 | 胡嘉贺
2020-GY-重庆-激光清洗机-1台 | 刘立文
2020-GY-珠海-激光切-2台 | 张玄
2020-MG-天津-激光切-6台 | 胡嘉贺
2020-YW-荆门-宝马线 | 张玄/何家翘
2020-YW-荆门-激光切-12台 | 张玄/何家翘
2020-ZH-洛阳-LYA1-L173F163A产线增加激光切-4台 | 喻肖
2021-AT-宁德-大卷清洗激光系统-1台 | 喻肖
2021-CATL-宁德-转接片激光焊接机 | 郭恒
2021-CA-宁德-H4模切机-4台 | 夏成朋
2021-CA-宁德-PSL模切机-10台 | 夏成朋
2021-CA-宁德-模切机-300台 | 夏成朋
2021-CA-宁德-模切机-300台 | 夏成朋/付绍建
2021-CA-宁德-模切机-300台 | 夏成朋/王声洪
2021-CC-MEB模切机-100台 | 刘腾飞
2021-CC-常州-模切机-1台 | 徐翌尧
2021-CC-马鞍山-模切机-22台 | 胡嘉贺
2021-CC-马鞍山-模切机-22台 | 刘腾飞
2021-CC-模切机-100台 | 刘腾飞
2021-CC-南京-L6模切机-6台 | 刘腾飞
2021-CC-南京-模切机-12台 | 刘腾飞
2021-GF-新余-二期M2方形铝壳模切机-8台 | 胡嘉贺
2021-GF-新余-模切机-8台 | 胡嘉贺
2021-GY-浙江-模切机2台 | 刘立文
2021-GY-浙江-模切机-4台 | 刘立文
2021-GY-重庆-激光清洗机1-1台 | 刘立文
2021-GY-重庆-激光清洗机2-1台 | 刘立文
2021-GY-重庆-模切机-6台 | 刘立文
2021-GY-重庆-小卷清洗机-38台 | 刘立文
2021-GY-珠海-激光清洗机-1台 | 刘立文
2021-GY-珠海-模切机-2台 | 刘立文
2021-GY-珠海-小卷激光清洗机-10台 | 刘立文
2021-HC-厦门-模切机-6台 | 夏成朋
2021-KX-惠州-模切机-8台 | 张玄
2021-LJ-嘉善-模切一体机-7台 | 吴尚平
2021-LJ-上海-模切机-13台 | 吴尚平
2021-LJ-上海-模切机-1台 | 吴尚平
2021-PH-珠海-模切机-2台 | 喻肖
2021-RP-温州-L13 干燥线 | 伍鹏
2021-RP-温州-L14 干燥线 | 伍鹏
2021-RP-温州-L14物流线 | 伍鹏
2021-RP-温州-L14装配线 | 伍鹏
2021-RP-温州-L15 干燥线 | 伍鹏
2021-RP-温州-L15物流线 | 伍鹏
2021-RP-温州-L15装配线 | 伍鹏
2021-RP-温州-L16 干燥线 | 伍鹏
2021-RP-温州-L16物流线 | 伍鹏
2021-RP-温州-L16装配线 | 伍鹏
2021-RP-温州-L17物流线 | 伍鹏
2021-RP-温州-L17装配线 | 伍鹏
2021-RP-温州-满焊机02-2台 | 伍鹏
2021-RP-温州-模切机-22台 | 胡嘉贺
2021-RP-温州-模切机-24台 | 胡嘉贺
2021-RP-温州-填丝补焊机02-2台 | 伍鹏
2021-SD-泰州-模切机-2台 | 胡嘉贺
2021-WF-盐城-二期模切机-8台 | 王声洪
2021-WL-湖州-模切机-2台 | 徐翌尧
2021-YJ-江阴-模切机-2台 | 刘腾飞
2021-YW-惠州-G11项目模切机-1台 | 张玄/何家翘
2021-YW-惠州-THF项目模切机-16台 | 张玄/何家翘
2021-YW-惠州-焊接机-2台 | 张玄
2021-YW-荆门-H3模切机-2台 | 张玄/何家翘
2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | 张玄
2021-YW-荆门-Q8模切机-8台 | 张玄/何家翘
2021-YW-荆门-实验室模切机-2台 | 张玄/何家翘
2021-ZH-AT30中试线 | 卜凡臣
2021-ZH-常州-JSA1-L148N50B-C1-5产线建设-模切机-2台 | 喻肖
2021-ZH-常州-JSA3(A8)-C3装配线 | 汪加顺
2021-ZH-常州-JSA3(A8)-C4装配线 | 汪加顺
2021-ZH-常州-L152F132A产线改造-模切机-2台 | 喻肖
2021-ZH-成都-A1-C1干燥线 | 许国奇/杨焕伟
2021-ZH-成都-A1-C1装配线 | 许国奇/杨焕伟
2021-ZH-成都-A1-C2干燥线 | 许国奇/杨焕伟
2021-ZH-成都-A1-C2装配线 | 许国奇/杨焕伟
2021-ZH-成都-A1-C3干燥线 | 许国奇/杨焕伟
2021-ZH-成都-A1-C3装配线 | 许国奇/杨焕伟
2021-ZH-成都-A1-C4干燥线 | 许国奇/杨焕伟
2021-ZH-成都-A1-C4装配线 | 许国奇/杨焕伟
2021-ZH-成都-A1-C5干燥线 | 许国奇/杨焕伟
2021-ZH-成都-A1-C5装配线 | 许国奇/杨焕伟
2021-ZH-成都-A1-模切机-24台 | 付绍建/陈佳
2021-ZH-成都-半自动封口焊接机-2台 | 许国奇/杨焕伟
2021-ZH-成都-半自动正压氦检机-1台 | 许国奇/杨焕伟
2021-ZH-成都-激光补码机-1台 | 许国奇/杨焕伟
2021-ZH-成都-填丝补焊机-2台 | 许国奇/杨焕伟
2021-ZH-成都-中试线模切机-2台 | 付绍建/陈佳
2021-ZH-武汉-A1模切机-32台 | 张洪光/邓纯璐
2021-ZH-武汉-WHA1.1-C1干燥线 | 郝林涛/张仕林
2021-ZH-武汉-WHA1.1-C1装配线 | 郝林涛/张仕林
2021-ZH-武汉-WHA1.1-C2干燥线 | 郝林涛/张仕林
2021-ZH-武汉-WHA1.1-C2装配线 | 郝林涛/张仕林
2021-ZH-武汉-WHA1.1-C3干燥线 | 郝林涛/张仕林
2021-ZH-武汉-WHA1.1-C3装配线 | 郝林涛/张仕林
2021-ZH-武汉-WHA1.1-C4干燥线 | 郝林涛/张仕林
2021-ZH-武汉-WHA1.1-C4装配线 | 郝林涛/张仕林
2021-ZH-武汉-WHA1.1-C5干燥线 | 郝林涛/张仕林
2021-ZH-武汉-WHA1.1-C5装配线 | 郝林涛/张仕林
2021-ZH-武汉-WHA1.1-半自动封口焊接机 | 郝林涛/张仕林
2021-ZH-武汉-WHA1.1-激光补码机 | 郝林涛/张仕林
2021-ZH-武汉-WHA1.1-填丝补焊机 | 郝林涛/张仕林
2021-ZH-武汉-WHA1.1-物流线 | 郝林涛/张仕林
2021-ZL-常熟-模切机-24台 | 徐翌尧
2021-ZL-扬州-模切机-4台 | 夏成朋
2021-中航-常州-JSA4-模切机-18台 | 喻肖
2021-中航-成都-中试线-16台 | 陈超
2022-CATL-蕉城-L11包Mylar入壳机 | 郭恒
2022-CATL-蕉城-L11顶盖焊接机 | 郭恒
2022-CATL-宜宾-L1顶盖焊接机 | 孙晓利
2022-CATL-宜宾-L1干燥调度系统 | 孙晓利
2022-CATL-宜宾-L1密封钉焊接机 | 孙晓利
2022-CATL-宜宾-L1转接片焊接机 | 孙晓利
2022-CATL-宜宾-L2顶盖焊接机 | 孙晓利
2022-CATL-宜宾-L2干燥调度系统 | 孙晓利
2022-CATL-宜宾-L2密封钉焊接机 | 孙晓利
2022-CATL-宜宾-L2转接片焊接机 | 孙晓利
2022-CATL-宜宾-L3顶盖焊接机 | 孙晓利
2022-CATL-宜宾-L3干燥调度系统 | 孙晓利
2022-CATL-宜宾-L3密封钉焊接机 | 孙晓利
2022-CATL-宜宾-L3转接片焊接机 | 孙晓利
2022-CATL-宜宾-L4顶盖焊接机 | 孙晓利
2022-CATL-宜宾-L4干燥调度系统 | 孙晓利
2022-CATL-宜宾-L4密封钉焊接机 | 孙晓利
2022-CATL-宜宾-L4转接片焊接机 | 孙晓利
2022-CATL-宜宾-L5顶盖焊接机 | 孙晓利
2022-CATL-宜宾-L5干燥调度系统 | 孙晓利
2022-CATL-宜宾-L5密封钉焊接机 | 孙晓利
2022-CATL-宜宾-L5转接片焊接机 | 孙晓利
2022-CATL-宜宾-L6干燥线 | 孙晓利
2022-CATL-宜宾-L6装配线 | 孙晓利
2022-CA-福鼎-Busabr焊接设备-1台 | 喻肖
2022-CA-福鼎-Busabr焊接设备-2台 | 喻肖
2022-CA-福鼎-镍片焊接设备-2台 | 喻肖
2022-CA-福鼎-镍片焊接设备-4台 | 喻肖
2022-CA-宁德-高速模切机-6台 | 夏成朋
2022-CA-宁德-滚焊机-6台 | 夏成朋
2022-CA-肇庆-Busbar焊接机 | 杨宋志
2022-CC-金坛-四期MEB模切机-24台 | 刘腾飞
2022-CC-上饶-C25装配线 | 陈亮亮
2022-CC-上饶-C26装配线 | 陈亮亮
2022-CC-盐城-二期L6模切机-12台 | 刘腾飞
2022-CT-益阳-激光模切分条一体机-2台 | 周利维
2022-DS-长沙-A1-L1装配线 | 张洪光/邓纯璐
2022-DS-长沙-A1-L2装配线 | 张洪光/邓纯璐
2022-DS-长沙-A1-L3装配线 | 张洪光/邓纯璐
2022-DS-长沙-一出二激光模切机-14台 | 刘立文
2022-GF-新余-模切机2台 | 胡嘉贺
2022-GQ-广州-卧式激光模切机-2台 | 徐翌尧
2022-GQ-广州-中段装配线 | 徐翌尧
2022-GY-珠海-双放双收激光模切机-2台 | 刘立文
2022-HC-厦门-激光模切-24台 | 夏成朋
2022-JC-金昌-装配线 | 胡嘉贺
2022-LG-南京-大卷清洗机-1台 | 夏成朋/明全丰
2022-LG-南京-清洗机-1台 | 夏成朋/明全丰
2022-LJ-嘉善-三期模切机16台 | 吴尚平
2022-LP-衡阳-激光模切机-6台 | 陈亮亮
2022-RP-温州-L5A线模切机-1台 | 胡嘉贺
2022-RP-温州-大二期四楼-激光刻码机-5台 | 伍鹏
2022-SW-上海-中试装配线 | 刘腾飞
2022-SY-上海-激光模切机-2台 | 王延龙
2022-SY-上海-装配线 | 王延龙
2022-TH-滁州-激光模切-8台 | 夏成朋
2022-TN-天能-一出二激光模切机-10台 | 喻肖
2022-WL-北京-激光模切机-2台 | 谢坚城
2022-WL-淄博-一期装配线 | 谢坚城
2022-XP-肇庆-激光模切机-2台 | 汤跃幸
2022-XW-惠州-L5-C1装配线 | 杨宋志
2022-YJ-江阴-激光模切机-2台 | 卿佳
2022-YJ-美国-装配线 | 张洪光
2022-YJ-十堰-L1装配线 | 陈超
2022-YJ-十堰-L2装配线 | 陈超
2022-YJ-十堰-L3装配线 | 陈超
2022-YJ-十堰-五金预分切机-4台 | 卿佳
2022-YW-J14激光模切分切一体机24台 | 张玄/黄俊良
2022-YW-Q11-L1装配线 | 张玄
2022-YW-Q11-L2装配线 | 张玄
2022-YW-Q11-L3装配线 | 张玄
2022-YW-Q11-L4装配线 | 张玄
2022-YW-Q11-L5装配线 | 张玄
2022-YW-Q11-L6装配线 | 张玄
2022-YW-QDF-L1装配焊接线 | 张玄
2022-YW-QDF-L2装配焊接线 | 张玄
2022-YW-QDF-L3装配焊接线 | 张玄
2022-YW-惠州-大圆柱电池焊接机-2台 | 张玄/赵泽来
2022-YW-惠州-激光模切机分切一体机-1台 | 张玄/黄俊良
2022-YW-江苏Q13-L1装配焊接线 | 赵泽来
2022-YW-江苏Q13-L2装配焊接线 | 赵泽来
2022-YW-江苏Q13-L3装配焊接线 | 赵泽来
2022-YW-江苏Q13-L4装配焊接线 | 赵泽来
2022-YW-江苏Q13-L5装配焊接线 | 赵泽来
2022-YW-江苏Q13-L6装配焊接线 | 赵泽来
2022-YW-江苏Q13-L7装配焊接线 | 赵泽来
2022-YW-江苏Q13-L8装配焊接线 | 赵泽来
2022-YW-荆门-J16模切机-34台 | 张玄/黄俊良
2022-YW-荆门-J18激光模切分切一体机-26台 | 张玄/黄俊良
2022-YW-荆门-一出二激光切-3台 | 张玄/黄俊良
2022-ZH-XMA3-C4高速装配线 | 杨凯
2022-ZH-常州-Y12烘箱机 | 陈超
2022-ZH-常州-Y12极耳激光设备-1台 | 武平
2022-ZH-常州-极耳焊接-1台 | 李庆
2022-ZH-常州-壳体喷涂设备 | 马雪磊
2022-ZH-常州-壳体清洗机 | 马雪磊
2022-ZH-常州-中试基地三新线平台项目 | 陈超
2022-ZH-成都-A2-C1/C2/C3/C4/C5干燥线 | 汪加顺
2022-ZH-成都-A2-C1/C2/C3干燥线 | 汪加顺
2022-ZH-成都-A2-C1/C2/C3装配线 | 汪加顺
2022-ZH-成都-A2-C1装配线 | 汪加顺
2022-ZH-成都-A2-C2装配线 | 汪加顺
2022-ZH-成都-A2-C3装配线 | 汪加顺
2022-ZH-成都-A2-C4/C5装配线 | 汪加顺
2022-ZH-成都-A2-C4干燥线 | 汪加顺
2022-ZH-成都-A2-C4装配线 | 汪加顺
2022-ZH-成都-A2-C5干燥线 | 汪加顺
2022-ZH-成都-A2-C5装配线 | 汪加顺
2022-ZH-成都-半自动封口焊接机-1台 | 汪加顺
2022-ZH-成都-半自动正压氦检机-1台 | 汪加顺
2022-ZH-成都-激光补码机-1台 | 汪加顺
2022-ZH-成都-激光模切机-26台 | 夏成朋/胡嘉贺
2022-ZH-成都-填丝补焊机-1台 | 汪加顺
2022-ZH-成都-填丝补焊机-2台 | 汪加顺
2022-ZH-成都中试线-模切机2台 | 付绍建/陈佳
2022-ZH-合肥-A2-C10装配线 | 周利维
2022-ZH-合肥-A2-C6装配线 | 周利维
2022-ZH-合肥-A2-C7装配线 | 周利维
2022-ZH-合肥-A2-C8装配线 | 周利维
2022-ZH-合肥-A2-C9装配线 | 周利维
2022-ZH-合肥-A2-装配线 | 周利维
2022-ZH-合肥-HFA1-C1装配线 | 王永贵/马雪磊
2022-ZH-合肥-HFA1-C2装配线 | 王永贵/马雪磊
2022-ZH-合肥-HFA1-C3装配线 | 王永贵/马雪磊
2022-ZH-合肥-HFA1-C4装配线 | 王永贵/马雪磊
2022-ZH-合肥-HFA1-C5装配线 | 王永贵/马雪磊
2022-ZH-合肥-HFA1-胶带刻码机*5 | 王永贵/马雪磊
2022-ZH-合肥-HFA1-密封钉焊接机15PPM*5台 | 王永贵/马雪磊
2022-ZH-合肥-HFA1-物流线*5 | 王永贵/马雪磊
2022-ZH-合肥-返修设备 | 王永贵/马雪磊
2022-ZH-江门-A1-C1装配线 | 周利维
2022-ZH-江门-A1-C2装配线 | 周利维
2022-ZH-江门-A1-C3装配线 | 周利维
2022-ZH-江门-A1-C4装配线 | 周利维
2022-ZH-江门-A1-C5真空干燥线 | 曹建华
2022-ZH-江门-A1-C5装配线 | 周利维
2022-ZH-江苏-新开发15PPM拉铆机-1台 | 邱清辉
2022-ZH-眉山-A1-C1干燥线 | 汪加顺
2022-ZH-眉山-A1-C1装配线 | 汪加顺
2022-ZH-眉山-A1-C2干燥线 | 汪加顺
2022-ZH-眉山-A1-C2装配线 | 汪加顺
2022-ZH-眉山-A1-C3干燥线 | 汪加顺
2022-ZH-眉山-A1-C3装配线 | 汪加顺
2022-ZH-眉山-A1-C4干燥线 | 汪加顺
2022-ZH-眉山-A1-C4装配线 | 汪加顺
2022-ZH-眉山-A1-C5装配线 | 汪加顺
2022-ZH-眉山-半自动封口焊接机-2台 | 汪加顺
2022-ZH-眉山-半自动正压氦检机-2台 | 汪加顺
2022-ZH-眉山-二出二激光切-28台 | 汤跃幸
2022-ZH-眉山-激光补码机-1台 | 汪加顺
2022-ZH-眉山-填丝补焊机-2台 | 汪加顺
2022-ZH-武汉-A2-C1装配线 | 张洪光/邓纯璐
2022-ZH-武汉-A2-C2装配线 | 张洪光/邓纯璐
2022-ZH-武汉-A2-C3装配线 | 张洪光/邓纯璐
2022-ZH-武汉-A2-C4装配线 | 张洪光/邓纯璐
2022-ZH-武汉-A2-C5装配线 | 张洪光/邓纯璐
2022-ZH-武汉-A2-激光模切机-34台 | 夏成朋/胡嘉贺
2022-ZH-武汉-WHA1.1-C1装配线 | 郝林涛/张仕林
2022-ZH-武汉-WHA1.1-C2装配线 | 郝林涛/张仕林
2022-ZH-武汉-WHA1.1-C3装配线 | 郝林涛/张仕林
2022-ZH-武汉-WHA1.1-C4装配线 | 郝林涛/张仕林
2022-ZH-武汉-WHA1.1-C5装配线 | 郝林涛/张仕林
2022-ZH-武汉-半自动封口焊接机-2台 | 郝林涛/张仕林
2022-ZH-武汉-半自动封口焊接机-2台 | 张洪光/邓纯璐
2022-ZH-武汉-激光补码机-1台 | 郝林涛/张仕林
2022-ZH-武汉-激光补码机-1台 | 张洪光/邓纯璐
2022-ZH-武汉-填丝补焊机-2台 | 郝林涛/张仕林
2022-ZH-武汉-填丝补焊机-2台 | 张洪光/邓纯璐
2022-ZL-258激光模切机-24台 | 徐翌尧
2022-ZL-南京-方形切卷一体机-2台 | 吴尚平
2022-ZL-苏州-4680圆柱切卷一体机-1台 | 吴尚平
2022-楚能-武汉-模切机-10台 | 夏成朋/何家翘
2022-中航-JSA2二期-蓝胶激光刻码机-1台 | 孙晓利
CATL-L48软包干燥线 | 郭恒
CATL-LY5干燥线 | 曹路
CATL-LY6顶盖焊项目 | 曹路
CATL-LY6干燥线 | 曹路
CATL-LY6转接片项目 | 曹路
CATL溧阳-3台HEV56ppm入壳机 | 曹路
CATL溧阳-3台HEV56ppm入壳机 | 郭恒
CATL溧阳-HEV-25ppm自动干燥线2条 | 曹路
CATL溧阳-HEV-25ppm自动干燥线2条 | 郭恒
CATL溧阳-HEV-50ppm自动干燥线 | 郭恒
CATL溧阳自动入壳机 | 曹路
CATL宁德H4-L55干燥线 | 郭恒
CATL宁德H4-L55入壳机 | 郭恒
CATL宁德Z1-L62转接片焊接机 | 郭恒
CATL宁德Z1-L63转接片焊接机 | 郭恒
CATL宁德Z1-L64转接片焊接机 | 郭恒
CATL宁德Z1-L65转接片焊接机 | 郭恒
CATL宁德Z3-TMC模组下线 | 郭恒
CATL霞浦X1-包Mylar入壳一体机 | 郭恒
CATL霞浦X1-转接片焊接机 | 郭恒
JSA3(A8)-C1 | 吴挚珍
JSA3(A8)-C1干燥线 | 吴挚珍
JSA3(A8)-C2 | 吴挚珍
JSA3(A8)-C3 | 吴挚珍
JSA3(A8)-C3干燥线 | 吴挚珍
JSA3(A8)-C4 | 吴挚珍
JSA3(A8)-C4干燥线 | 吴挚珍
JSA4（A9） -C6装配线 | 赵柳阁
JSA4（A9）-C1 | 闫帅华
JSA4（A9）-C10干燥调度系统 | 邱清辉
JSA4（A9）-C10干燥炉 | 邱清辉
JSA4（A9）-C10物流线 | 赵柳阁
JSA4（A9）-C10装配线 | 邱清辉
JSA4（A9）-C10装配线 | 赵柳阁
JSA4（A9）-C1半自动封口焊接机 | 赵柳阁
JSA4（A9）-C1干燥调度系统 | 邱清辉
JSA4（A9）-C1干燥炉 | 邱清辉
JSA4（A9）-C1填丝补焊机 | 赵柳阁
JSA4（A9）-C1物流线 | 闫帅华
JSA4（A9）-C1装配线 | 邱清辉
JSA4（A9）-C1装配线 | 闫帅华
JSA4（A9）-C2干燥调度系统 | 邱清辉
JSA4（A9）-C2干燥炉 | 邱清辉
JSA4（A9）-C2物流线 | 闫帅华
JSA4（A9）-C2装配线 | 邱清辉
JSA4（A9）-C2装配线 | 闫帅华
JSA4（A9）-C3干燥调度系统 | 邱清辉
JSA4（A9）-C3干燥炉 | 邱清辉
JSA4（A9）-C3物流线 | 闫帅华
JSA4（A9）-C3装配线 | 邱清辉
JSA4（A9）-C3装配线 | 闫帅华
JSA4（A9）-C4干燥调度系统 | 邱清辉
JSA4（A9）-C4干燥炉 | 邱清辉
JSA4（A9）-C4物流线 | 万义先/闫帅华
JSA4（A9）-C4装配线 | 邱清辉
JSA4（A9）-C4装配线 | 万义先/闫帅华
JSA4（A9）-C5干燥调度系统 | 邱清辉
JSA4（A9）-C5干燥炉 | 邱清辉
JSA4（A9）-C5物流线 | 万义先/闫帅华
JSA4（A9）-C5装配线 | 邱清辉
JSA4（A9）-C5装配线 | 万义先/闫帅华
JSA4(A9)-C6干燥调度系统 | 邱清辉
JSA4（A9）-C6干燥炉 | 邱清辉
JSA4(A9)-C6物流线 | 赵柳阁
JSA4(A9)-C6装配线 | 邱清辉
JSA4（A9）-C6组盘机 | 赵柳阁
JSA4(A9)-C7干燥调度系统 | 邱清辉
JSA4（A9）-C7干燥炉 | 邱清辉
JSA4(A9)-C7物流线 | 赵柳阁
JSA4(A9)-C7装配线 | 邱清辉
JSA4（A9）-C7装配线 | 赵柳阁
JSA4（A9）-C7组盘机 | 赵柳阁
JSA4（A9）-C8干燥调度系统 | 邱清辉
JSA4（A9）-C8干燥炉 | 邱清辉
JSA4（A9）-C8物流线 | 李庆
JSA4（A9）-C8装配线 | 李庆
JSA4（A9）-C8装配线 | 邱清辉
JSA4（A9）-C9干燥调度系统 | 邱清辉
JSA4（A9）-C9干燥炉 | 邱清辉
JSA4（A9）-C9物流线 | 李庆
JSA4（A9）-C9装配线 | 李庆
JSA4（A9）-C9装配线 | 邱清辉
LS-填丝补焊机 | 王西贤
LY5干燥线 | 曹路
LY6顶盖焊 | 曹路
LY6干燥线 | 曹路
LY6转接片 | 曹路
LYA1-C2超声波预焊机 | 武平
LYA1-C2超声波终焊机 | 武平
LYA1-C2热压机 | 武平
XMA2(A7)-C1 | 左明青/马生洲
XMA2(A7)-C1干燥调度系统 | 高鹏
XMA2(A7)-C1干燥炉 | 高鹏
XMA2(A7)-C1物流线 | 左明青/马生洲
XMA2(A7)-C1装配线 | 高鹏
XMA2(A7)-C1装配线 | 左明青/马生洲
XMA2(A7)-C2干燥调度系统 | 高鹏
XMA2(A7)-C2干燥炉 | 高鹏
XMA2(A7)-C2装配线 | 高鹏
XMA2(A7)-C2装配线 | 左明青/马生洲
XMA2(A7)-C3干燥调度系统 | 高鹏
XMA2(A7)-C3干燥炉 | 高鹏
XMA2(A7)-C3装配线 | 高鹏
XMA2(A7)-C3装配线 | 左明青/马生洲
XMA2(A7)-C4干燥调度系统 | 高鹏
XMA2(A7)-C4干燥炉 | 高鹏
XMA2(A7)-C4装配线 | 高鹏
XMA2(A7)-C4装配线 | 左明青/马生洲
XMA2(A7)-C5干燥调度系统 | 高鹏
XMA2(A7)-C5干燥炉 | 高鹏
XMA2(A7)-C5装配线 | 高鹏
XMA2(A7)-C5装配线 | 左明青/马生洲
XMA3-返修设备-半自动封口焊接机 | 杨凯
XMA3-返修设备-激光补码机 | 杨凯
XMA3-返修设备-填丝补焊机 | 杨凯
XMA3-胶带刻码机 | 杨凯
ZH-XMA3-C1 | 杨凯
ZH-XMA3-C1干燥炉 | 杨凯
ZH-XMA3-C1干燥线 | 杨凯
ZH-XMA3-C1冷却炉 | 杨凯
ZH-XMA3-C1提升机 | 杨凯
ZH-XMA3-C1提升机2 | 杨凯
ZH-XMA3-C1物流线 | 杨凯
ZH-XMA3-C2 | 杨凯
ZH-XMA3-C2干燥炉 | 杨凯
ZH-XMA3-C2干燥线 | 杨凯
ZH-XMA3-C2冷却炉 | 杨凯
ZH-XMA3-C2提升机 | 杨凯
ZH-XMA3-C2提升机2 | 杨凯
ZH-XMA3-C2物流线 | 杨凯
ZH-XMA3-C3 | 杨凯
ZH-XMA3-C3干燥炉 | 杨凯
ZH-XMA3-C3干燥线 | 杨凯
ZH-XMA3-C3冷却炉 | 杨凯
ZH-XMA3-C3提升机 | 杨凯
ZH-XMA3-C3提升机2 | 杨凯
ZH-XMA3-C3物流线 | 杨凯
ZH-XMA3-C4 | 杨凯
ZH-XMA3-C4干燥炉 | 杨凯
ZH-XMA3-C4干燥线 | 杨凯
ZH-XMA3-C4冷却炉 | 杨凯
ZH-XMA3-C4提升机 | 杨凯
ZH-XMA3-C4提升机2 | 杨凯
ZH-XMA3-C5 | 杨凯
ZH-XMA3-C5干燥炉 | 杨凯
ZH-XMA3-C5干燥线 | 杨凯
ZH-XMA3-C5冷却炉 | 杨凯
ZH-XMA3-C5提升机 | 杨凯
ZH-XMA3-C5提升机2 | 杨凯
常州蜂巢四期 CZ-C41装配线 | 金继伟
常州蜂巢四期 CZ-C42装配线 | 金继伟
常州蜂巢四期 CZ-C48装配线 | 金继伟
常州中航中试线氦检机 | 武平
刀片电池封口切割一体机 | 孙晓利
刀片电池刻蚀机 | 孙晓利
蜂巢-CS01叠片物流线HI-POT | 金继伟
蜂巢-CS02叠片物流线HI-POT | 金继伟
蜂巢-包膜机 | 金继伟
蜂巢湖州6PPM装配线 | 金继伟
蜂巢遂宁6PPM装配线 | 陈亚兵/陈亮亮
蜂巢盐城24ppm装配线 | 张昕
干燥调度系统 | 武平
海辰L1干燥线调度系统 | 夏成朋
海辰L2干燥线调度系统 | 夏成朋
湖州储能CV07 | 陈亚兵/陈亮亮
湖州储能CV08 | 陈亚兵/陈亮亮
湖州二期L3MEB-L3 | 陈亚兵/陈亮亮
湖州二期刀片L6-CL01 | 陈亚兵/陈亮亮
胶带激光刻码机 | 伍鹏/闫飞
离线电芯表面检测机 | 武平
马鞍山二期软包HEV-CY09 | 陈亚兵/陈亮亮
马鞍山二期软包HEV-PHEV | 陈亚兵/陈亮亮
密封钉焊接机 | 武平
宁德-5台自动入壳机 | 郭恒
宁德C-PTO入壳机 | 郭恒
宁德H4-L58/L59干燥线 | 郭恒
切叠线-XMA2(A7)-C1 | 左明青
切叠线-XMA2(A7)-C1 | 左明青/马生洲
瑞浦-18PPM电芯中段装配线 | 伍鹏
瑞浦Busbar焊接手动设备 | 伍鹏
瑞浦L10线干燥线 | 伍鹏/闫飞
瑞浦L10装配线 | 伍鹏/闫飞
瑞浦L11装配线 | 伍鹏/闫飞
瑞浦L6线干燥线 | 伍鹏/闫飞
瑞浦L7线干燥线 | 伍鹏/闫飞
瑞浦L7装配线 | 伍鹏/闫飞
瑞浦L8线干燥线 | 伍鹏/闫飞
瑞浦L8装配线 | 伍鹏/闫飞
瑞浦L9线干燥线 | 伍鹏/闫飞
瑞浦L9装配线 | 伍鹏/闫飞
瑞浦满焊机 | 伍鹏/闫飞
瑞浦填丝补焊机 | 伍鹏/闫飞
瑞浦研究院半自动设备 | 伍鹏
上海兰钧填丝补焊机 | 唐震
手动投料线 | 武平
手动振镜清洗机 | 孙晓利
遂宁二期CM10MEB-CM10 | 陈亚兵/陈亮亮
遂宁二期L3MEB-CE12 | 陈亚兵/陈亮亮
遂宁二期VDAMEB-CV01 | 陈亚兵/陈亮亮
遂宁二期VDAMEB-CV05 | 陈亚兵/陈亮亮
遂宁一期VDAMEB-CV05 | 陈亚兵/陈亮亮
遂宁一期刀片L6-CL01 | 陈亚兵/陈亮亮
填丝补焊&激光满焊一体机 | 卜凡臣
填丝补焊机 | 陈亚兵/陈亮亮
填丝补焊机 | 武平
无锡蜂巢2条MEB手动线 | 金继伟
系统测试生产线-自动化物流系统设备 | 闫帅华
研究院 | 汪加顺
盐城一期刀片L6-CL21 | 陈亚兵/陈亮亮
亿纬BM二期项目(H2B) | 张玄
真空泵 | 武平
真空干燥炉 | 武平
中航221 | 谢健淼
中航JSA3(A8)-C1干燥线 | 吴挚珍
中航XMA2(A7)-C1 | 左明青/马生洲
中航锂电(JSA4-C6)原C8 | 赵柳阁
中航一期 | 汪加顺

## 发货验收目标VS实际分析 (hidden)
制片发货 | [5 empty] | 制片段 |  |  |  | 装配段
6月发货目标VS实际发货情况分析 | [5 empty] | 6月发货目标 |  | 6月验收目标 |  | 6月发货目标 |  | 6月验收目标
客户 | 模切机 | 清洗机 | 实际完成情况 | 差异 | 备注 | 客户 | 设备数量 | 客户 | 设备数量 | 客户 | 设备数量 | 客户 | 设备数量
楚能 | 38 |  |  | 38 |  | 楚能 | 38 | CATL | 3 | CATL | 2 | CATL | 34
赣锋 | 8 |  |  | 8 | 客户厂房未好 | 赣锋 | 8 | 楚能 | 10 | 楚能 | 24 | 兰钧 | 16
天能 | 10 |  |  | 10 | 客户厂房未好，待客户通知发货 | 天能 | 10 | 赣锋 | 16 | 兰钧 | 1 | 瑞浦 | 21
亿纬 | 3 |  |  | 3 |  | 亿纬 | 3 | 威蜂 | 8 | 瑞浦 | 70 | 亿纬 | 12
远景 | 12 |  |  | 12 |  | 远景 | 12 | 远景 | 2 | 远景 | 27 | 中航 | 64
中航 | 20 |  |  | 20 | 中航武汉客户场地未好 | 中航 | 20 | 中航 | 37 | 中航 | 66 | 蜂巢 | 1
蜂巢 | 30 |  |  | 30 |  | 蜂巢 | 30 | 小鹏 | 2 | 蜂巢 | 39 | 海辰 | 2
比亚迪 | 5 |  |  | 5 | 客户调机料延期 | 比亚迪 | 5 | 长天 | 2 | 金车 | 9 | 思源 | 9
融捷 | 10 |  |  | 10 |  | 融捷 | 10 | 冠宇 | 5 | 吉利 | 46 | 合计 | 159
豪鹏 | 6 |  |  | 6 | 客户厂房路段正在维修，客户厂房未好 | 豪鹏 | 6 | 比亚迪 | 3 | 天弋 | 14
鹏辉 | 2 |  |  | 2 |  | 鹏辉 | 2 | 合计 | 88 | 豪鹏 | 27
欣视界 | 10 |  |  | 10 |  | 欣视界 | 10 |  |  | 合计 | 325
陕煤 | 1 |  |  | 1 |  | 陕煤 | 1
德晋 | 6 |  |  | 6 | 设变导致延期发货 | 德晋 | 6
总计 | 161 | 0 | 0 | 161 |  | 合计 | 161
制片验收
6月验收目标VS实际验收情况分析
客户 | 模切机 | 清洗机 | 实际完成情况 | 差异 | 备注
CATL | 3 |  |  | 3
楚能 | 10 |  |  | 10 | 验收单客户已签字，待客户盖章
赣锋 | 16 |  |  | 16 | 方形铝壳8台模切机自动接带问题导致延迟；新余8台模切机卷帘门变形&废料箱漏粉问题导致暂时无法验收，预计8月底
威蜂 | 8 |  |  | 8
远景 | 2 |  |  | 2
中航 | 37 |  |  | 37
小鹏 | 2 |  |  | 2
长天 | 2 |  |  | 2
冠宇 | 5 |  |  | 5
比亚迪 | 3 |  |  | 3 | 现阶段已发起线下流程，核对技术协议不符合项，6月完成所有问题点闭环。
总计 | 88 | 0 | 0 | 88
装配线发货
6月发货目标VS实际发货情况分析
客户 | 设备数量 | 实际完成情况 | 差异 | 备注
CATL | 2 |  | 2
楚能 | 24 |  | 24
兰钧 | 1 |  | 1
瑞浦 | 70 |  | 70 | 柳州中试线客户要求延期，预计7月中旬发
远景 | 27 |  | 27
中航 | 66 |  | 66
蜂巢 | 39 |  | 39
金车 | 9 |  | 9 | 客户预付款未支付
吉利 | 46 |  | 46
天弋 | 14 |  | 14
豪鹏 | 27 |  | 27 | 客户未通知发货
总计 | 325 | 0 | 325
装配线验收
6月验收目标VS实际验收情况分析
客户 | 设备数量 | 实际完成情况 | 差异 | 备注
CATL | 34 |  | 34 | 入壳机&干燥线计划8月
兰钧 | 16 |  | 16
瑞浦 | 21 |  | 21
亿纬 | 12 |  | 12
中航 | 64 |  | 64
蜂巢 | 1 |  | 1
海辰 | 2 |  | 2
思源 | 9 |  | 9
总计 | 159 | 0 | 159

## 变更履历表 (hidden)
项目看板数据变更明细表
序号 | 变更名称 |  | 月份 | 客户 | 交货地址 | 项目号 | 设备名称 | 设备数量 | 项目经理 | 项目阶段 |  | 计划/实际出货 |  | 计划/实际验收
|  |  | 项目阶段: 变更前 | 变更后 | 变更前 | 变更后 | 变更前 | 变更后
1 | 变更 | 制片项目 | 9月 | 天能 | 湖州 | JSLEDTN22B242 | 2022-TN-天能-一出二激光模切分条一体机-2台正极正机 | 2 | 喻肖 | M4 | M5 |  | 2022-09-27 |  |  | 10台已发完
2 | 变更 | 制片项目 | 9月 | 天能 | 湖州 | JSLEDTN22B243 | 2022-TN-天能-一出二激光模切分条一体机-3台正极反机 | 3 | 喻肖 | M4 | M5 |  | 2022-09-27
3 | 变更 | 制片项目 | 9月 | 天能 | 湖州 | JSLEDTN22B244 | 2022-TN-天能-一出二激光模切分条一体机-2台负极正机 | 2 | 喻肖 | M4 | M5 |  | 2022-09-27
4 | 变更 | 制片项目 | 9月 | 天能 | 湖州 | JSLEDTN22B245 | 2022-TN-天能-一出二激光模切分条一体机-3台负极反机 | 3 | 喻肖 | M4 | M5 |  | 2022-09-27
5 | 变更 | 制片项目 | 9月 | ATL | 宁德 | JMLEDCA20B176 | 极片激光成形机 | 2 | 喻肖 | M5 | M6
6 | 变更 | 制片项目 | 9月 | ATL | 宁德 | JMLEDCA20B186 | 极片激光成形机 | 2 | 喻肖 | M5 | M6
7 | 变更 | 制片项目 | 9月 | CATL | 溧阳 | JSLEDCA21B161 | 激光模切分切一体机 | 42 | 王声洪 | M5 | M6
8 | 变更 | 制片项目 | 9月 | CATL | 溧阳 | JSLEDCA21B162 | 激光模切分切一体机 | 18 | 王声洪 | M5 | M6
9 | 变更 | 制片项目 | 9月 | CATL | 溧阳 | JSLEDCA21B162 | 激光模切分切一体机 | 6 | 王声洪 | M5 | M6 |  | 2022-09-28
10 | 变更 | 制片项目 | 9月 | CATL | 宜宾 | JSLEDCA20B195 | 激光模切分切一体机 | 27 | 付绍建 | M5 | M6
11 | 变更 | 制片项目 | 9月 | 亿纬 | 荆门 | JSLEDYW22B147 | Q13正极激光模切分条一体机（正机） | 2 | 张玄/黄俊良 | M4 | M5
12 | 变更 | 制片项目 | 9月 | 亿纬 | 荆门 | JSLEDYW22B148 | Q13正极激光模切分条一体机（反机） | 2 | 张玄/黄俊良 | M4 | M5
13 | 变更 | 制片项目 | 9月 | 小鹏 | 肇庆 | JSLEDXP22B517 | 2022-XP-肇庆-激光模切机-2台 | 1 | 汤跃幸 | M4 | M5
14 | 变更 | 制片项目 | 9月 | 小鹏 | 肇庆 | JSLEDXP22B518 | 2022-XP-肇庆-激光模切机-2台 | 1 | 汤跃幸 | M4 | M5
15 | 变更 | 制片项目 | 9月 | 正力 | 常熟 | JSLEDZL22B465 | 圆柱切卷一体机 | 1 | 吴尚平 | M4 | M5
16 | 变更 | 制片项目 | 9月 | 中航 | 武汉 | JSLEDZH22B531 | 正极激光模切二分机-正机 | 2 | 胡嘉贺 | M4 | M5 |  | 2022-09-29
17 | 变更 | 制片项目 | 9月 | 中航 | 武汉 | JSLEDZH22B533 | 负极激光模切二分机-正机 | 2 | 胡嘉贺 | M4 | M5 |  | 2022-09-29
18 | 变更 | 制片项目 | 9月 | 中航 | 武汉 | JSLEDZH22B534 | 负极激光模切二分机-反机 | 2 | 胡嘉贺 | M4 | M5 |  | 2022-09-29
19 | 变更 | 制片项目 | 9月 | CATL | 福鼎 | JSLEDCA22C427 | Busabr焊接设备 | 1 | 喻肖 | M4 | M5 |  | 2022-09-28
20 | 变更 | 制片项目 | 9月 | CATL | 福鼎 | JSLEDCA22C428 | 镍片焊接设备 | 2 | 喻肖 | M4 | M5 |  | 2022-09-28
21 | 变更 | 制片项目 | 9月 | 赣锋 | 新余 | JSLEDGF22B584 | 激光模切 | 1 | 胡嘉贺 | M4 | M5 |  | 2022-09-26
22 | 变更 | 制片项目 | 9月 | 赣锋 | 新余 | JSLEDGF22B585 | 激光模切 | 1 | 胡嘉贺 | M4 | M5 |  | 2022-09-26
23 | 变更 | 制片项目 | 9月 | 亿纬 | 荆门 | JSLEDYW22B147 | 激光模切 | 4 | 何家翘 | M4 | M5 |  | 2022-09-20
24 | 变更 | 制片项目 | 9月 | 亿纬 | 荆门 | JSLEDYW22B148 | 激光模切 | 4 | 何家翘 | M4 | M5 |  | 2022-09-20
25 | 变更 | 制片项目 | 9月 | 亿纬 | 荆门 | JSLEDYW22B149 | 激光模切 | 4 | 何家翘 | M4 | M5 |  | 2022-09-20
26 | 变更 | 制片项目 | 9月 | 亿纬 | 荆门 | JSLEDYW22B150 | 激光模切 | 4 | 何家翘 | M4 | M5 |  | 2022-09-20
27 | 变更 | 制片项目 | 9月 | 亿纬 | 荆门 | JSLEDYE22B080 | 激光模切 | 5 | 黄俊良 | M4 | M5
28 | 变更 | 制片项目 | 9月 | 亿纬 | 荆门 | JSLEDYE22B081 | 激光模切 | 4 | 黄俊良 | M4 | M5
29 | 变更 | 制片项目 | 9月 | 亿纬 | 荆门 | JSLEDYE22B082 | 激光模切 | 6 | 黄俊良 | M4 | M5
30 | 变更 | 制片项目 | 9月 | 亿纬 | 荆门 | JSLEDYE22B082 | 激光模切 | 3 | 黄俊良 | M4 | M5
31 | 变更 | 装配线项目 | 9月 | CATL | 宜宾 | JMLEDCA22A124 | 干燥调度系统 | 1 | 孙晓利 | M4 | M5
32 | 变更 | 装配线项目 | 9月 | CATL | 宜宾 | JMLEDCA22A125 | 干燥调度系统 | 1 | 孙晓利 | M4 | M5
33 | 变更 | 装配线项目 | 9月 | 亿纬 | 荆门 | JMLEDYW21A209 | 入壳预焊机 | 1 | 张玄 | M5 | M6
34 | 变更 | 装配线项目 | 9月 | 亿纬 | 荆门 | JMLEDYW21A210 | 盖板激光焊接机 | 1 | 张玄 | M5 | M6
35 | 变更 | 装配线项目 | 9月 | 亿纬 | 常州 | JMLEDYW22A154 | 热压机 | 1 | 张玄 | M4 | M5
36 | 变更 | 装配线项目 | 9月 | 亿纬 | 常州 | JMLEDYW22A155 | 配对检测机 | 1 | 张玄 | M4 | M5
37 | 变更 | 装配线项目 | 9月 | 亿纬 | 常州 | JMLEDYW22A156 | 超声波焊接机 | 1 | 张玄 | M4 | M5
38 | 变更 | 装配线项目 | 9月 | 亿纬 | 常州 | JMLEDYW22A157 | 软连接自动焊接机 | 1 | 张玄 | M4 | M5
39 | 变更 | 装配线项目 | 9月 | 亿纬 | 常州 | JMLEDYW22A158 | 包Mylar机 | 1 | 张玄 | M4 | M5
40 | 变更 | 装配线项目 | 9月 | 亿纬 | 常州 | JMLEDYW22A159 | 入壳预焊机 | 1 | 张玄 | M4 | M5
41 | 变更 | 装配线项目 | 9月 | 亿纬 | 常州 | JMLEDYW22A160 | 顶盖焊接机 | 1 | 张玄 | M4 | M5
42 | 变更 | 装配线项目 | 9月 | CATL | 宜宾 | JMLEDCA22A008 | 宁德宜宾-L4转接片 | 1 | 孙晓利 | M4 | M5
43 | 变更 | 装配线项目 | 9月 | CATL | 宜宾 | JMLEDCA22A009 | 宁德宜宾-L4转接片 | 1 | 孙晓利 | M4 | M5
44 | 变更 | 装配线项目 | 9月 | CATL | 宜宾 | JMLEDCA22A018 | 宁德宜宾-L4顶盖焊 | 1 | 孙晓利 | M4 | M5
45 | 变更 | 装配线项目 | 9月 | CATL | 宜宾 | JMLEDCA22A019 | 宁德宜宾-L4顶盖焊 | 1 | 孙晓利 | M4 | M5
46 | 新立项
47 | 新立项
48 | 新立项
49 | 新立项
50 | 新立项
51 | 新立项
52 | 新立项
53 | 新立项
54 | 新立项
55 | 新立项
56 | 新立项
48
49
50
51
52

## 01发货时间分布
制片发货分布
项目类型 | (多项)
求和项:设备数量 | 列标签
行标签 | ATL | CATL | MGL | 楚能 | 赣锋 | 科信 | 兰钧 | 瑞浦 | 双登 | 天能 | 万华 | 威蜂 | 卫蓝 | 亿纬 | 远景 | 正力 | 中航 | 中化 | 小鹏 | 长天 | 蜂巢 | 海辰 | 广汽 | 思源 | 冠宇 | 领湃 | 德赛 | 蔚来 | 天合 | 海能 | 一汽 | 零壹肆 | 比亚迪 | 捷威 | 瑞浦兰钧 | 海四达 | 融捷 | 弗迪 | 豪鹏 | 鹏辉 | 智泰 | 欣视界 | 陕煤 | 德晋 | 威睿 | 卓能 | 恩力 | 龙净 | 利维能 | 总计
2019年 | [16 empty] | 23 | [32 empty] | 23
2020年 | 24 | 28 |  |  | 4 |  |  | 6 | [5 empty] | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 14 | [28 empty] | 82
2021年 | 6 | 266 |  |  | 36 | 8 | 14 | 22 | 2 |  |  |  | 2 | 41 |  |  | 10 | 4 |  |  | 53 |  |  |  | 15 | [24 empty] | 479
2022年 |  | 281 |  | 10 | 12 |  | 23 | 25 |  | 10 | 2 | 8 | 2 | 73 | 6 | 49 | 134 |  | 2 | 2 | 40 | 6 | 2 | 2 | 37 |  | 14 |  | 8 |  |  |  | 14 | [16 empty] | 762
2023年 |  |  |  | 182 | 48 |  | 2 | 51 | 8 | 26 |  |  |  | 15 | 38 |  | 56 |  |  | 2 | 45 | 51 |  |  | 20 | 6 |  | 1 | 16 | 12 |  | 1 | 22 |  | 11 | 5 | 10 | 3 | 8 |  | 4 | 12 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 12 | 6 | 692
第1季 |  |  |  |  | 16 |  | 2 | [6 empty] | 12 | 3 |  | 14 |  |  | 2 | 15 | 24 |  |  | 8 | 6 |  |  |  | 2 |  | 1 | 14 | [16 empty] | 119
1月 |  |  |  |  | 8 | [8 empty] | 12 | 2 | [6 empty] | 16 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 4 | [16 empty] | 46
2月 |  |  |  |  | 8 |  | 2 | [9 empty] | 14 | [8 empty] | 6 | [5 empty] | 1 | 5 | [16 empty] | 36
3月 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 | 15 | 8 |  |  | 6 | [7 empty] | 5 | [16 empty] | 37
第2季 |  |  |  | 64 | 16 |  |  | 51 |  | 16 |  |  |  | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  | 14 | 15 |  |  | 11 |  |  |  | 8 |  |  |  | 3 |  | 9 | 5 |  | 3 |  |  |  | 7 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 245
4月 | [7 empty] | 16 | [6 empty] | 4 | [9 empty] | 9 |  |  |  | 8 |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  | 2 | [11 empty] | 43
5月 |  |  |  | 18 | 16 |  |  | 35 |  | 16 | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 15 |  |  | 2 | [7 empty] | 1 |  | 9 | 2 | [5 empty] | 3 | [7 empty] | 123
6月 |  |  |  | 46 | [9 empty] | 1 | 6 |  | 4 |  |  |  | 14 | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 79
第3季 |  |  |  | 118 | 16 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 2 | 18 |  | 32 |  |  |  | 16 | 12 |  |  | 1 |  |  | 1 | 8 | 10 |  |  | 5 |  | 2 |  | 10 |  | 8 |  | 4 | 5 | 8 | 6 |  | 2 |  | 12 |  | 306
7月 |  |  |  | 66 | 8 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 1 | 18 |  | 14 |  |  |  | 16 | 12 | [10 empty] | 5 |  | 2 |  | 10 |  | 8 |  | 4 | 5 |  | 6 | [5 empty] | 185
8月 |  |  |  | 52 | 8 | [8 empty] | 1 |  |  | 18 | [10 empty] | 1 | [21 empty] | 80
9月 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 8 | 10 | [12 empty] | 8 |  |  | 2 |  | 12 |  | 41
第4季 | [8 empty] | 8 | [5 empty] | 7 | [31 empty] | 1 |  | 6 | 22
10月 | [8 empty] | 8 | [37 empty] | 1 |  | 6 | 15
11月 | [14 empty] | 7 | [34 empty] | 7
待定 |  |  | 6 | 28 |  |  | 4 | [13 empty] | 12 |  |  |  | 6 | [5 empty] | 1 |  | 4 | [6 empty] | 2 | [9 empty] | 63
取消 | [13 empty] | 48 | [35 empty] | 48
暂停 | [7 empty] | 13 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 79 | [12 empty] | 6 | [15 empty] | 99
总计 | 30 | 575 | 6 | 220 | 100 | 8 | 43 | 117 | 10 | 36 | 2 | 8 | 4 | 181 | 44 | 49 | 226 | 4 | 2 | 4 | 243 | 57 | 2 | 2 | 78 | 6 | 14 | 1 | 24 | 12 | 1 | 1 | 40 | 6 | 11 | 5 | 10 | 3 | 8 | 2 | 4 | 12 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 12 | 6 | 2248
装配段发货分布
项目类型 | 装配线项目
求和项:设备数量 | 列标签
行标签 | CATL | 楚能 | 赣锋 | 兰钧 | 瑞浦 | 天能 | 卫蓝 | 亿纬 | 远景 | 正力 | 中航 | 蜂巢 | 海辰 | 力神 | 美凯麟 | 广汽 | 欣旺达 | 思源 | 冠宇 | 德赛 | 金车 | 蔚来 | 远航 | 中天 | 海能 | 维科 | 瑞浦兰钧 | 吉利 | 融捷 | 孟腾 | 天弋 | 豪鹏 | 因湃 | 智泰 | 欣视界 | 华为 | 阳光电源 | 德晋 | 懋略 | 桑顿 | 海钠 | 卓能 | 龙净 | 总计
2019年 | [11 empty] | 1 |  |  | 1 | [28 empty] | 2
2020年 | 26 |  |  |  | 16 | [6 empty] | 1 | [31 empty] | 43
2021年 | 44 |  |  | 1 | 59 |  |  | 2 |  |  | 140 | 1 | 1 | [30 empty] | 248
2022年 | 60 |  |  | 19 | 42 |  | 13 | 69 |  | 2 | 1153 | 52 | 1 | 1 |  | 14 | 9 | 9 |  | 41 | [23 empty] | 1485
第1季 | 16 |  |  |  | 27 |  |  | 2 |  |  | 291 | 24 | 1 | 1 | [29 empty] | 362
第2季 | 3 |  |  | 1 | 12 | [5 empty] | 351 | [32 empty] | 367
4月 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 71 | [32 empty] | 78
5月 | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 167 | [32 empty] | 169
6月 | 2 |  |  |  | 5 | [5 empty] | 113 | [32 empty] | 120
第3季 | 23 |  |  | 18 |  |  |  | 21 |  |  | 153 | 3 | [31 empty] | 218
7月 | 1 |  |  | 18 | [6 empty] | 63 | [32 empty] | 82
8月 | 8 | [9 empty] | 72 | 3 | [31 empty] | 83
9月 | 14 | [6 empty] | 21 |  |  | 18 | [32 empty] | 53
第4季 | 18 |  |  |  | 3 |  | 13 | 46 |  | 2 | 358 | 25 |  |  |  | 14 | 9 | 9 |  | 41 | [23 empty] | 538
10月 | 12 |  |  |  | 1 |  |  | 22 |  |  | 191 | 1 |  |  |  |  | 9 | [26 empty] | 236
11月 | 6 | [6 empty] | 6 |  | 2 | 140 | 2 |  |  |  | 10 |  | 9 | [25 empty] | 175
12月 |  |  |  |  | 2 |  | 13 | 18 |  |  | 27 | 22 |  |  |  | 4 |  |  |  | 41 | [23 empty] | 127
待定 | [10 empty] | 43 | 4 | [22 empty] | 1 | [8 empty] | 48
2023年 | 23 | 71 | 77 | 40 | 215 | 14 |  | 12 | 74 |  | 523 | 92 | 5 |  |  |  | 14 |  | 1 | 15 | 9 | 9 | 27 | 1 | 26 | 2 | 2 | 65 | 13 | 1 | 14 | 54 | 30 | 11 |  | 7 | 7 | 12 | 8 | 5 | 7 | 11 | 29 | 1526
第1季 | 12 |  | 77 | 39 | 9 |  |  | 12 | 12 |  | 210 | 27 | [7 empty] | 15 |  | 9 | 27 | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 454
第2季 | 6 | 7 |  |  | 189 |  |  |  | 24 |  | 53 | 22 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 2 | 48 | [15 empty] | 352
4月 | 2 |  |  |  | 36 |  |  |  | 6 |  | 16 | [32 empty] | 60
5月 | 2 | 7 |  |  | 94 | [5 empty] | 20 | 5 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 2 | 3 | [15 empty] | 134
6月 | 2 |  |  |  | 59 |  |  |  | 18 |  | 17 | 17 | [15 empty] | 45 | [15 empty] | 158
第3季 | 5 | 64 |  | 1 | 17 | 14 |  |  | 37 |  | 260 | 22 | 5 |  |  |  | 14 |  |  |  | 9 |  |  |  | 26 |  |  | 16 | 13 |  | 14 | 54 | 30 | 11 |  | 7 | 7 | 12 | 8 | 5 | 7 | 11 | 29 | 698
7月 |  | 30 |  | 1 | 17 | 14 |  |  | 28 |  | 96 | 22 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 9 | [6 empty] | 1 | 13 |  | 14 | 54 | 30 | 11 |  | 7 | [7 empty] | 361
8月 | 5 | 34 | [6 empty] | 9 |  | 164 |  | 5 | [14 empty] | 15 | [8 empty] | 7 | 12 | 8 | 5 | 7 |  |  | 271
9月 | [24 empty] | 26 | [16 empty] | 11 | 29 | 66
第4季 | [8 empty] | 1 |  |  | 21 | [31 empty] | 22
10月 | [11 empty] | 21 | [31 empty] | 21
12月 | [8 empty] | 1 | [34 empty] | 1
取消 | [20 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [8 empty] | 2
暂停 | 12 | 12 |  |  | 25 | [5 empty] | 51 | 55 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 5 | [16 empty] | 161
总计 | 165 | 83 | 77 | 60 | 357 | 14 | 13 | 83 | 74 | 2 | 1910 | 206 | 7 | 1 | 1 | 14 | 24 | 9 | 1 | 56 | 10 | 9 | 27 | 1 | 26 | 2 | 7 | 65 | 13 | 1 | 14 | 54 | 30 | 11 | 2 | 7 | 7 | 12 | 8 | 5 | 7 | 11 | 29 | 3515
制片
项目类型 | (多项)
实际出货 | (多项)
行标签 | 求和项:设备数量
零壹肆 | 1
威睿 | 1
陕煤 | 1
小鹏 | 2
万华 | 2
广汽 | 2
双登 | 2
思源 | 2
海能 | 2
弗迪 | 3
长天 | 4
卫蓝 | 4
中化 | 4
海四达 | 5
领湃 | 6
欣视界 | 7
科信 | 8
威蜂 | 8
瑞浦兰钧 | 9
德赛 | 14
天合 | 16
远景 | 19
天能 | 26
比亚迪 | 30
ATL | 30
兰钧 | 39
海辰 | 45
楚能 | 46
正力 | 49
冠宇 | 71
赣锋 | 84
瑞浦 | 104
亿纬 | 131
蜂巢 | 136
中航 | 193
CATL | 575
总计 | 1681
装配段
项目类型 | 装配线项目
实际出货 | (多项)
行标签 | 求和项:设备数量
力神 | 1
美凯麟 | 1
冠宇 | 1
孟腾 | 1
中天 | 1
海辰 | 2
维科 | 2
正力 | 2
瑞浦兰钧 | 2
楚能 | 7
欣旺达 | 9
蔚来 | 9
思源 | 9
卫蓝 | 13
广汽 | 14
远航 | 27
远景 | 36
吉利 | 49
德赛 | 56
兰钧 | 59
赣锋 | 77
亿纬 | 83
蜂巢 | 104
CATL | 148
瑞浦 | 315
中航 | 1594
总计 | 2622
13022021157

## 02验收时间分布
制片验收分布
项目类型 | (多项)
求和项:设备数量 | 列标签
行标签 | ATL | CATL | MGL | 楚能 | 赣锋 | 科信 | 兰钧 | 瑞浦 | 双登 | 天能 | 万华 | 威蜂 | 卫蓝 | 亿纬 | 远景 | 正力 | 中航 | 中化 | 小鹏 | 长天 | 蜂巢 | 海辰 | 广汽 | 思源 | 冠宇 | 领湃 | 德赛 | 蔚来 | 天合 | 海能 | 一汽 | 零壹肆 | 比亚迪 | 捷威 | 瑞浦兰钧 | 海四达 | 融捷 | 弗迪 | 豪鹏 | 鹏辉 | 智泰 | 欣视界 | 陕煤 | 德晋 | 威睿 | 卓能 | 恩力 | 龙净 | 利维能 | 总计
2020年 | [16 empty] | 22 | [32 empty] | 22
2021年 | 2 | 80 |  |  | 28 |  |  | 6 | [5 empty] | 16 |  |  | 8 |  |  |  | 16 |  |  |  | 2 | [24 empty] | 158
2022年 | 22 | 400 |  |  | 4 | 8 | 14 | 46 | [5 empty] | 29 | 2 | 24 | 14 | 4 |  |  | 25 | 2 |  |  | 26 | [24 empty] | 620
第1季 | 12 | 45 |  |  | 2 | [12 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [24 empty] | 64
第2季 | 6 | 45 |  |  | 2 |  |  | 22 | [5 empty] | 24 |  |  | 2 | 2 |  |  | 1 | [28 empty] | 104
4月 | 5 | 13 | [14 empty] | 2 | [32 empty] | 20
5月 | 1 | 6 | [18 empty] | 1 | [28 empty] | 8
6月 |  | 26 |  |  | 2 |  |  | 22 | [5 empty] | 24 |  |  |  | 2 | [31 empty] | 76
第3季 | 4 | 190 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 5 |  |  | 2 |  |  |  | 8 |  |  |  | 17 | [24 empty] | 227
7月 |  | 60 | [18 empty] | 8 |  |  |  | 14 | [24 empty] | 82
8月 |  | 37 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 5 |  |  | 2 | [7 empty] | 3 | [24 empty] | 48
9月 | 4 | 93 | [47 empty] | 97
第4季 |  | 120 |  |  |  | 8 | 13 | 24 | [6 empty] | 2 | 24 | 10 |  |  |  | 16 | 2 |  |  | 6 | [24 empty] | 225
10月 |  | 87 | [19 empty] | 2 | [27 empty] | 89
11月 |  | 29 | [5 empty] | 24 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 14 |  |  |  | 4 | [24 empty] | 73
12月 |  | 4 |  |  |  | 8 | 13 | [8 empty] | 24 | 10 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | [24 empty] | 63
2023年 | 6 | 95 |  | 74 | 52 |  | 25 | 52 | 2 | 36 | 2 | 8 | 4 | 86 | 29 | 25 | 148 |  | 2 | 4 | 95 | 55 | 2 | 2 | 43 | 6 | 14 |  | 16 | 2 |  | 1 | 34 |  | 9 | 5 |  | 3 |  |  |  | 7 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 946 | 亿纬
求和项:设备数量 行标签: 第1季; 列标签 CATL: 33; 列标签 瑞浦: 1; 列标签 卫蓝: 2; 列标签 中航: 6; 列标签 冠宇: 16; 列标签 总计: 58 | 正力10月
求和项:设备数量 行标签: 第2季; 列标签 ATL: 4; 列标签 CATL: 60; 列标签 双登: 2; 列标签 威蜂: 8; 列标签 卫蓝: 2; 列标签 中航: 62; 列标签 蜂巢: 24; 列标签 冠宇: 5; 列标签 比亚迪: 4; 列标签 总计: 171 | 成都中航18台可验收 | 中航合计37台
求和项:设备数量 行标签: 4月; 列标签 ATL: 4; 列标签 CATL: 19; 列标签 中航: 2; 列标签 蜂巢: 12; 列标签 比亚迪: 2; 列标签 总计: 39 | 常州8台
求和项:设备数量 行标签: 5月; 列标签 CATL: 40; 列标签 双登: 2; 列标签 卫蓝: 2; 列标签 蜂巢: 12; 列标签 冠宇: 3; 列标签 比亚迪: 2; 列标签 总计: 61 | 冠宇待确认
6月 |  | 1 | [9 empty] | 8 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 2 | [24 empty] | 71
第3季 | 2 | 2 |  | 10 | 20 |  | 25 |  |  | 10 |  |  |  | 85 | 6 | 25 | 62 |  | 2 | 4 | 29 | 28 | 2 | 2 | 14 | 6 | 14 |  | 8 | 2 |  | 1 | 23 | [16 empty] | 382
7月 | 2 | 2 |  | 10 | 8 |  | 7 | [6 empty] | 14 | 4 |  | 8 |  | 2 |  | 14 | 4 |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 2 | [19 empty] | 82
8月 | [6 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  |  | 65 | 2 | 1 | 54 | [5 empty] | 2 |  |  | 6 | 14 |  | 8 |  |  | 1 | 19 | [16 empty] | 184
9月 |  |  |  |  | 12 |  | 16 | [6 empty] | 6 |  | 24 |  |  |  | 4 | 15 | 24 |  |  | 11 | [7 empty] | 4 | [16 empty] | 116
第4季 |  |  |  | 64 | 32 |  |  | 51 |  | 26 | 2 |  |  | 1 | 23 |  | 18 |  |  |  | 42 | 27 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 7 |  | 9 | 5 |  | 3 |  |  |  | 7 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 335
10月 | [7 empty] | 24 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  | 14 | [7 empty] | 6 |  |  |  | 8 |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  | 1 | [11 empty] | 63
11月 |  |  |  | 18 | 16 |  |  | 27 |  | 16 | [11 empty] | 15 |  |  | 2 | [7 empty] | 1 |  | 9 | 2 |  | 1 |  |  |  | 3 | 1 | [6 empty] | 111
12月 |  |  |  | 46 | 16 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 1 | 19 |  | 4 |  |  |  | 42 | 12 | [10 empty] | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  |  |  | 161
待定 |  |  | 6 | 28 |  |  | 4 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 12 |  |  |  | 6 | [5 empty] | 1 |  | 5 | [6 empty] | 2 | [9 empty] | 65
取消 | [13 empty] | 48 | [35 empty] | 48
暂停 | [7 empty] | 13 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 79 | [12 empty] | 6 | [15 empty] | 99
2024年 |  |  |  | 118 | 16 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 2 | 13 |  | 32 |  |  |  | 16 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 8 | 10 |  |  | 1 |  | 2 |  | 10 |  | 8 |  | 4 | 5 | 8 | 6 |  | 2 | 1 | 12 | 6 | 290
第1季 |  |  |  | 118 | 16 | [8 empty] | 2 | 6 |  | 32 |  |  |  | 16 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 8 | 10 |  |  | 1 |  | 2 |  | 10 |  | 8 |  | 4 | 5 | 8 | 6 |  | 2 |  | 12 |  | 268
第2季 | [8 empty] | 8 | [5 empty] | 7 | [31 empty] | 1 |  | 6 | 22
4月 | [8 empty] | 8 | [37 empty] | 1 |  | 6 | 15
5月 | [14 empty] | 7 | [34 empty] | 7
总计 | 30 | 575 | 6 | 220 | 100 | 8 | 43 | 117 | 10 | 36 | 2 | 8 | 4 | 181 | 44 | 49 | 226 | 4 | 2 | 4 | 243 | 57 | 2 | 2 | 78 | 6 | 14 | 1 | 24 | 12 | 1 | 1 | 40 | 6 | 11 | 5 | 10 | 3 | 8 | 2 | 4 | 12 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 12 | 6 | 2248
装配段验收分布
项目类型 | 装配线项目
求和项:设备数量 | 列标签
行标签 | CATL | 楚能 | 赣锋 | 兰钧 | 瑞浦 | 天能 | 卫蓝 | 亿纬 | 远景 | 正力 | 中航 | 蜂巢 | 海辰 | 力神 | 美凯麟 | 广汽 | 欣旺达 | 思源 | 冠宇 | 德赛 | 金车 | 蔚来 | 远航 | 中天 | 海能 | 维科 | 瑞浦兰钧 | 吉利 | 融捷 | 孟腾 | 天弋 | 豪鹏 | 因湃 | 智泰 | 欣视界 | 华为 | 阳光电源 | 德晋 | 懋略 | 桑顿 | 海钠 | 卓能 | 龙净 | 总计
2021年 | 23 |  |  |  | 16 | [6 empty] | 2 | [31 empty] | 41
2022年 | 59 |  |  | 1 | 44 |  |  | 2 |  |  | 366 | [32 empty] | 472
2023年 | 62 |  | 77 | 58 | 124 |  | 13 | 81 | 18 | 2 | 1135 | 79 | 2 |  |  | 14 |  | 9 |  | 56 |  | 9 | 27 | 1 |  | 2 |  | 6 |  | 1 | [13 empty] | 1776
第1季 |  |  |  |  | 34 | [5 empty] | 28 | [32 empty] | 62
第2季 | 12 | [6 empty] | 8 |  |  | 487 | [32 empty] | 507
4月 | [10 empty] | 1 | [32 empty] | 1
5月 | 6 | [6 empty] | 8 | [35 empty] | 14
6月 | 6 | [9 empty] | 486 | [32 empty] | 492
第3季 | 40 |  | 25 | 39 | 32 |  | 13 | 73 | 6 | 2 | 229 | 55 | 2 |  |  | 14 |  | 9 |  | 52 |  | 9 | 27 | 1 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 629
7月 | 10 |  |  | 16 | 21 |  |  | 39 |  |  | 13 | 28 | 2 |  |  |  |  | 9 | [25 empty] | 138
8月 | 28 |  |  | 3 | 2 |  | 13 | 22 |  |  | 204 | 25 |  |  |  | 14 |  |  |  | 43 |  | 4 | [21 empty] | 358
9月 | 2 |  | 25 | 20 | 9 |  |  | 12 | 6 | 2 | 12 | 2 | [7 empty] | 9 |  | 5 | 27 | 1 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 133
第4季 | 10 |  | 52 | 19 | 58 |  |  |  | 12 |  | 391 | 24 | [7 empty] | 4 | [5 empty] | 2 |  | 5 |  | 1 | [13 empty] | 578
待定 | [10 empty] | 46 | 4 |  | 1 | 1 |  | 9 | [17 empty] | 1 | [8 empty] | 62
取消 | [20 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [8 empty] | 2
暂停 | 12 | 12 |  |  | 25 | [5 empty] | 82 | 56 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 5 | [16 empty] | 193
2024年 | 9 | 71 |  | 1 | 148 | 14 |  |  | 56 |  | 281 | 65 | 5 |  |  |  | 14 |  | 1 |  | 9 |  |  |  | 26 |  | 2 | 59 | 13 |  | 14 | 54 | 30 | 11 |  | 7 | 7 | 12 | 8 | 5 | 7 | 11 | 29 | 969
第1季 | 9 | 37 |  | 1 | 148 | 14 |  |  | 46 |  | 220 | 44 | 5 |  |  |  | 14 |  | 1 |  | 9 | [5 empty] | 2 | 44 | 13 |  | 14 | 54 | 30 | 11 |  | 7 | 7 | 12 | 8 | 5 | 7 |  |  | 762
第2季 |  | 34 | [6 empty] | 9 |  | 61 | 21 | [12 empty] | 26 |  |  | 15 | [13 empty] | 11 | 29 | 206
4月 |  | 34 | [6 empty] | 9 |  | 61 | [16 empty] | 15 | [15 empty] | 119
5月 | [24 empty] | 26 | [16 empty] | 11 | 29 | 66
6月 | [11 empty] | 21 | [31 empty] | 21
第3季 | [8 empty] | 1 | [34 empty] | 1
7月 | [8 empty] | 1 | [34 empty] | 1
总计 | 165 | 83 | 77 | 60 | 357 | 14 | 13 | 83 | 74 | 2 | 1910 | 206 | 7 | 1 | 1 | 14 | 24 | 9 | 1 | 56 | 10 | 9 | 27 | 1 | 26 | 2 | 7 | 65 | 13 | 1 | 14 | 54 | 30 | 11 | 2 | 7 | 7 | 12 | 8 | 5 | 7 | 11 | 29 | 3515
制片
项目类型 | 制片项目
实际 验收 | (多项)
行标签 | 求和项:设备数量
双登 | 2
海辰 | 2
远景 | 2
卫蓝 | 4
中化 | 4
科信 | 8
威蜂 | 8
兰钧 | 14
正力 | 24
ATL | 28
赣锋 | 32
亿纬 | 45
冠宇 | 51
瑞浦 | 53
蜂巢 | 65
中航 | 112
CATL | 573
总计 | 1027
装配段
项目类型 | 装配线项目
实际 验收 | (多项)
行标签 | 求和项:设备数量
兰钧 | 1
蜂巢 | 2
亿纬 | 10
瑞浦 | 94
CATL | 94
中航 | 881
总计 | 1082

## 03客户设备数量分布 (hidden)
行标签 | 求和项:设备数量
ATL | 30
CATL | 740
MGL | 6
楚能 | 303
赣锋 | 177
科信 | 8
兰钧 | 103
瑞浦 | 474
双登 | 10
天能 | 50
万华 | 2
威蜂 | 8
卫蓝 | 17
亿纬 | 264
远景 | 118
正力 | 51
中航 | 2136
中化 | 4
小鹏 | 2
长天 | 4
蜂巢 | 449
海辰 | 64
力神 | 1
美凯麟 | 1
广汽 | 16
欣旺达 | 24
思源 | 11
冠宇 | 79
领湃 | 6
德赛 | 70
金车 | 10
蔚来 | 10
天合 | 24
远航 | 27
中天 | 1
海能 | 38
一汽 | 1
零壹肆 | 1
比亚迪 | 40
捷威 | 6
维科 | 2
瑞浦兰钧 | 18
吉利 | 65
海四达 | 5
融捷 | 23
弗迪 | 3
孟腾 | 1
天弋 | 14
豪鹏 | 62
因湃 | 30
鹏辉 | 2
智泰 | 15
欣视界 | 14
陕煤 | 9
华为 | 7
阳光电源 | 7
德晋 | 18
懋略 | 8
威睿 | 1
桑顿 | 5
海钠 | 7
卓能 | 13
恩力 | 1
龙净 | 41
利维能 | 6
总计 | 5763

## 03项目阶段占比&设备类型&各地区设备台数分布 (hidden)
制片项目阶段占比
项目类型 | 制片项目
行标签 | 求和项:设备数量
M2 | 8.888%
M3 | 2.142%
M4 | 13.99%
M5 | 28.17%
M6 | 46.81%
总计 | 100%
项目类型 | 装配线项目
行标签 | 求和项:设备数量
M2 | 7.314%
M3 | 5.208%
M4 | 12.81%
M5 | 43.85%
M6 | 30.82%
总计 | 100%
设备类型分布
行标签 | 求和项:设备数量
涂布辊压分切产品线 | 41
激光表面处理产品线 | 65
激光切产品线 | 2134
卷绕产品线 | 7
装配段 | 1923 |  | 排列顺序
搬运干燥产品线 | 1573 |  | 涂布辊压分切产品线 | 涂辊分 | 涂布辊压分切产品线
模组Pack产品线 | 7 |  | 激光表面处理产品线 | 激光清洗 | 激光表面处理产品线
其他 | 13 |  | 激光切产品线 | 激光切（模切） | 激光切产品线
总计 | 5763 |  | 卷绕产品线 | 卷绕 | 卷绕产品线
|  |  | 叠片产品线 | 叠片 | 叠片产品线
|  |  | 装配段 | 装配段 | 装配段
|  |  | 搬运干燥物流产品线 | 搬运干燥 | 搬运干燥物流产品线
|  |  | PACK模组产品线 | PACK | PACK模组产品线
其他
各地区设备台数分布
省份 | 交货地址 | 求和项:设备数量
上海 | 上海 | 26
天津 | 天津 | 6
重庆 | 重庆 | 70
北京 | 北京 | 3
山东 | 青岛 | 2
| 烟台 | 20
| 淄博 | 13
| 济南 | 2
| 东盟 | 4
江苏 | 常熟 | 51
| 常州 | 506
| 江阴 | 34
| 金坛 | 55
| 溧阳 | 279
| 南京 | 17
| 泰州 | 2
| 无锡 | 31
| 盐城 | 98
| 扬州 | 4
| 南通 | 41
广东 | 东莞 | 11
| 惠州 | 103
| 肇庆 | 3
| 珠海 | 30
| 广州 | 73
| 江门 | 109
| 佛山 | 118
江西 | 新余 | 167
| 上饶 | 34
| 抚州 | 1
| 南昌 | 2
| 吉安 | 36
浙江 | 湖州 | 140
| 嘉善 | 99
| 嘉兴 | 18
| 温州 | 208
| 台州 | 3
| 衢州 | 65
| 宁波 | 1
四川 | 成都 | 415
| 遂宁 | 88
| 宜宾 | 353
| 眉山 | 120
湖北 | 荆门 | 214
| 武汉 | 607
| 十堰 | 80
| 襄阳 | 22
| 孝感 | 158
| 宜昌 | 149
河南 | 洛阳 | 19
| 郑州 | 3
福建 | 宁德 | 126
| 厦门 | 353
| 霞浦 | 4
| 龙岩 | 41
安徽 | 合肥 | 155
| 马鞍山 | 14
| 滁州 | 30
| 芜湖 | 14
| 无为 | 2
| 阜阳 | 7
湖南 | 益阳 | 4
| 衡阳 | 6
| 长沙 | 70
| 湘潭 | 5
甘肃 | 金昌 | 10
广西 | 南宁 | 8
| 柳州 | 166
| 钦州 | 13
青海 | 青海 | 1
贵州 | 贵安 | 2
| 贵阳 | 4
陕西 | 西安 | 12
吉林 | 长春 | 1
总计 |  | 5761

## 04项目经理 (hidden)
行标签 | 计数项:项目号 | 求和项:设备数量
卜凡臣 | 61 | 61
曹路 | 49 | 63
陈超 | 35 | 35
陈佳 | 41 | 124
高鹏 | 40 | 183
郭恒 | 37 | 58
胡嘉贺 | 54 | 167
金继伟 | 61 | 76
刘立文 | 48 | 93
刘腾飞 | 8 | 24
卿佳 | 34 | 38
邱清辉 | 38 | 95
汤跃幸 | 47 | 138
汪加顺 | 9 | 9
王西贤 | 38 | 41
吴挚珍 | 62 | 116
伍鹏 | 104 | 142
武平 | 36 | 81
夏成朋 | 5 | 36
谢坚城 | 7 | 7
徐翌尧 | 5 | 19
闫帅华 | 37 | 46
闫帅华/邱清辉 | 20 | 25
杨凯 | 1 | 14
杨宋志 | 54 | 104
喻肖 | 19 | 51
张昕 | 57 | 57
张玄 | 14 | 60
张玄/赵泽来 | 14 | 14
赵柳阁 | 48 | 64
周利维 | 19 | 19
王声洪 | 44 | 264
左明青 | 108 | 258
赵泽来 | 48 | 52
唐震 | 1 | 1
鄢庆华 | 7 | 7
何家翘 | 88 | 223
鄢庆华/曹建华 | 79 | 145
王百岁 | 33 | 33
付绍建 | 49 | 340
张玄/曹路 | 30 | 36
邓纯璐/陈立伟 | 51 | 56
程刚 | 43 | 63
(空白) | 3 | 3
马生洲 | 48 | 59
伍鹏/马伟伟 | 70 | 109
张纯 | 17 | 17
冯亚奇 | 39 | 77
汪加顺/杨宋志 | 2 | 3
王延龙/朱杰 | 40 | 54
孟超/张仕林 | 84 | 207
明全丰 | 29 | 128
史明亮 | 43 | 51
王国仲 | 29 | 55
付绍建/雷超 | 50 | 50
张玄/庞杰林 | 27 | 27
杨焕伟 | 9 | 9
庞杰林 | 1 | 1
张仕林/彭鹏 | 58 | 70
许国奇 | 79 | 166
张玄/王浩宇 | 4 | 4
王西贤/李淑 | 7 | 7
杨斯维 | 12 | 18
伍鹏/李庆 | 11 | 11
潘志军 | 36 | 144
黄晓宁 | 53 | 75
赵柳阁/马生洲 | 12 | 12
张勇 | 14 | 14
梁泽钜 | 19 | 19
杨李飞 | 23 | 31
闫帅华/吴挚珍 | 8 | 8
雷超 | 2 | 2
翁军/王西贤 | 64 | 64
陈汉亮 | 36 | 36
张仕龙 | 5 | 35
崔华荣 | 45 | 222
胡洲 | 28 | 54
郭恒/王海亮 | 43 | 50
闫帅华/张仕龙 | 14 | 33
肖泽东 | 17 | 68
胡嘉贺/肖泽东 | 25 | 77
樊右军 | 33 | 39
雷超/陈佳 | 4 | 16
雷超/何家翘 | 2 | 10
王西贤/王百岁 | 12 | 12
李宫傲 | 8 | 8
李中兴 | 14 | 14
金继伟/吴挚珍 | 19 | 24
康佛斌 | 13 | 13
伍鹏/史明亮 | 8 | 8
李淑 | 11 | 11
总计 | 2913 | 5763