## 明细表
项目财经周计划汇总表
项目基本信息 | [13 empty] | 944735.7647 |  |  | 出货 |  |  | 验收 |  |  |  | 验收 | [9 empty] | 计划出货 |  | 计划验收 |  | 项目一览表风险进度 |  | 生产进度 | [5 empty] | 验收进度 |  |  | 出货年份 | 出货季 |  |  | 出货月 |  |  | 验收年份 | 验收季 |  |  | 验收月 |  |  | 7月初预测出货时间 | 94444.5512 |  | 0
序列号 | 设备类型 | 客户简称 | 大项目名称 | 大项目号 | 产品线名称 | 核算项目号 | 设备名称 | 项目财经 | 项目经理 | 项目数量 | 已出货数量 | 在产数量 | 生产状态 | 集团收入 | 新增出货收入 | 新增验收收入 | 一般工单号601/608 | 系统出货时间 | 实际出货时间 | 返工工单号603 | 系统验收时间 | 实际验收时间 | 看板实际验收时间 | 项目号整理 | 成品料号 | OA状态 | 产品线整理 | 客户整理 | 区域 | 项目阶段 | 暂停时间 | 重启时间 | 姓名 | 23年预算出货时间 | 计划出货时间 | 23年预算验收时间 | 产品线计划验收时间 | 关键问题或风险点 | 一览表进度 | 是否有风险 | 原因分类 | 原因大类 | 原因小类 | PC备注 | 生产实际进度 | 风险等级 | 风险分类 | 验收实际进度 | 实际-出货(年) | 预算-出货(季) | 预测-出货(季) | 实际-出货(季) | 预算-出货(月) | 预测-出货(月) | 实际-出货(月) | 实际-验收(年) | 预算-验收(季) | 预测-验收(季) | 实际-验收(季) | 预算-验收(月) | 预测-验收(月) | 实际-验收(月) | 计划外出货 | 月初预测收入 |  | 最新收入VS月初
230SR00123--D170006-03--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2023-中国上饶-物流线-增值改造 | 230SR00123 | 搬运干燥产品线 | JMD170006-03 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.2389 | 0 | 0 | LJ607-23050023 | 2023-05-24 | 2023-05-17 | LJ603-23060038 |  |  |  | D170006-03 | B01-015623A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 1.2389
230SR00123--D170006-04--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2023-中国上饶-物流线-增值改造 | 230SR00123 | 搬运干燥产品线 | JMD170006-04 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.2389 | 0 | 0 | LJ607-23050024 | 2023-05-24 | 2023-05-17 | LJ603-23060039 |  |  |  | D170006-04 | B01-015624A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 1.2389
230SR00123--D170006-05--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2023-中国上饶-物流线-增值改造 | 230SR00123 | 搬运干燥产品线 | JMD170006-05 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.2389 | 0 | 0 | LJ607-23050025 | 2023-05-24 | 2023-05-17 | LJ603-23060011 |  |  |  | D170006-05 | B01-015625A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 1.2389
230SR00123--D170006-06--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2023-中国上饶-物流线-增值改造 | 230SR00123 | 搬运干燥产品线 | JMD170006-06 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.2389 | 0 | 0 | LJ607-23050026 | 2023-05-24 | 2023-05-17 | LJ603-23060013 |  |  |  | D170006-06 | B01-015626A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 1.2389
230SR00123--D170006-07--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2023-中国上饶-物流线-增值改造 | 230SR00123 | 搬运干燥产品线 | JMD170006-07 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.2389 | 0 | 0 | LJ607-23050027 | 2023-05-24 | 2023-05-17 | LJ603-23060014 |  |  |  | D170006-07 | B01-015627A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 1.2389
230SR00123--D170006-08--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2023-中国上饶-物流线-增值改造 | 230SR00123 | 搬运干燥产品线 | JMD170006-08 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.2389 | 0 | 0 | LJ607-23050028 | 2023-05-24 | 2023-05-17 |  |  |  |  | D170006-08 | B01-015628A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 1.2389
230SR00123--D170013-02--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2023-中国上饶-物流线-增值改造 | 230SR00123 | 搬运干燥产品线 | JMD170013-02 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.2389 | 0 | 0 | LJ607-23050029 | 2023-05-24 | 2023-05-17 | LJ603-23060211 |  |  |  | D170013-02 | B01-015629A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 1.2389
230SR00123--D170013-03--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2023-中国上饶-物流线-增值改造 | 230SR00123 | 搬运干燥产品线 | JMD170013-03 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.2389 | 0 | 0 | LJ607-23050030 | 2023-05-24 | 2023-05-17 | LJ603-23060212 |  |  |  | D170013-03 | B01-015630A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 1.2389
230SR00123--D170013-04--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2023-中国上饶-物流线-增值改造 | 230SR00123 | 搬运干燥产品线 | JMD170013-04 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.2389 | 0 | 0 | LJ607-23050031 | 2023-05-24 | 2023-05-17 | LJ603-23060213 |  |  |  | D170013-04 | B01-015631A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 1.2389
230CZA1220--END16903-07--1 | 纯人力 | 中航 | 2023-ZH-常州-A1干燥线-增值改造 | 230CZA1220 | 搬运干燥产品线 | JMEND16903-07 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16903-07 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230CZA1220--END16903-07--2 | 纯人力 | 中航 | 2023-ZH-常州-A1干燥线-增值改造 | 230CZA1220 | 搬运干燥产品线 | JMEND16903-07 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16903-07 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230CZA1220--END16903-08--1 | 纯人力 | 中航 | 2023-ZH-常州-A1干燥线-增值改造 | 230CZA1220 | 搬运干燥产品线 | JMEND16903-08 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16903-08 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230CZA1220--END16903-08--2 | 纯人力 | 中航 | 2023-ZH-常州-A1干燥线-增值改造 | 230CZA1220 | 搬运干燥产品线 | JMEND16903-08 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16903-08 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230CZA1220--END16903-08--3 | 纯人力 | 中航 | 2023-ZH-常州-A1干燥线-增值改造 | 230CZA1220 | 搬运干燥产品线 | JMEND16903-08 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16903-08 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230CZA1220--END16903-08--4 | 纯人力 | 中航 | 2023-ZH-常州-A1干燥线-增值改造 | 230CZA1220 | 搬运干燥产品线 | JMEND16903-08 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16903-08 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230CZA1220--END16903-08--5 | 纯人力 | 中航 | 2023-ZH-常州-A1干燥线-增值改造 | 230CZA1220 | 搬运干燥产品线 | JMEND16903-08 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16903-08 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230CZA1220--END16903-08--6 | 纯人力 | 中航 | 2023-ZH-常州-A1干燥线-增值改造 | 230CZA1220 | 搬运干燥产品线 | JMEND16903-08 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16903-08 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230CZA1220--END16903-08--7 | 纯人力 | 中航 | 2023-ZH-常州-A1干燥线-增值改造 | 230CZA1220 | 搬运干燥产品线 | JMEND16903-08 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16903-08 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230CZA1220--END16903-08--8 | 纯人力 | 中航 | 2023-ZH-常州-A1干燥线-增值改造 | 230CZA1220 | 搬运干燥产品线 | JMEND16903-08 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16903-08 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230CZA1220--END16903-08--9 | 纯人力 | 中航 | 2023-ZH-常州-A1干燥线-增值改造 | 230CZA1220 | 搬运干燥产品线 | JMEND16903-08 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16903-08 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230CZA1220--END16903-08--10 | 纯人力 | 中航 | 2023-ZH-常州-A1干燥线-增值改造 | 230CZA1220 | 搬运干燥产品线 | JMEND16903-08 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16903-08 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230CZA1220--END16903-08--11 | 纯人力 | 中航 | 2023-ZH-常州-A1干燥线-增值改造 | 230CZA1220 | 搬运干燥产品线 | JMEND16903-08 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16903-08 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230CZA1220--END16903-08--12 | 纯人力 | 中航 | 2023-ZH-常州-A1干燥线-增值改造 | 230CZA1220 | 搬运干燥产品线 | JMEND16903-08 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16903-08 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230CZA1220--END16903-08--13 | 纯人力 | 中航 | 2023-ZH-常州-A1干燥线-增值改造 | 230CZA1220 | 搬运干燥产品线 | JMEND16903-08 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16903-08 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230CZA1220--END16903-08--14 | 纯人力 | 中航 | 2023-ZH-常州-A1干燥线-增值改造 | 230CZA1220 | 搬运干燥产品线 | JMEND16903-08 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16903-08 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230CZA1220--END16903-08--15 | 纯人力 | 中航 | 2023-ZH-常州-A1干燥线-增值改造 | 230CZA1220 | 搬运干燥产品线 | JMEND16903-08 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16903-08 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230CZA1220--END16903-08--16 | 纯人力 | 中航 | 2023-ZH-常州-A1干燥线-增值改造 | 230CZA1220 | 搬运干燥产品线 | JMEND16903-08 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16903-08 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230CZA1220--END16903-08--17 | 纯人力 | 中航 | 2023-ZH-常州-A1干燥线-增值改造 | 230CZA1220 | 搬运干燥产品线 | JMEND16903-08 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16903-08 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230CZA1220--END16903-08--18 | 纯人力 | 中航 | 2023-ZH-常州-A1干燥线-增值改造 | 230CZA1220 | 搬运干燥产品线 | JMEND16903-08 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16903-08 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230CZA1220--END16903-08--19 | 纯人力 | 中航 | 2023-ZH-常州-A1干燥线-增值改造 | 230CZA1220 | 搬运干燥产品线 | JMEND16903-08 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16903-08 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230CZA1220--END16903-08--20 | 纯人力 | 中航 | 2023-ZH-常州-A1干燥线-增值改造 | 230CZA1220 | 搬运干燥产品线 | JMEND16903-08 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16903-08 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230CZA1220--END16903-08--21 | 纯人力 | 中航 | 2023-ZH-常州-A1干燥线-增值改造 | 230CZA1220 | 搬运干燥产品线 | JMEND16903-08 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16903-08 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230CZA1220--END16903-08--22 | 纯人力 | 中航 | 2023-ZH-常州-A1干燥线-增值改造 | 230CZA1220 | 搬运干燥产品线 | JMEND16903-08 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16903-08 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230CZA1220--END16903-08--23 | 纯人力 | 中航 | 2023-ZH-常州-A1干燥线-增值改造 | 230CZA1220 | 搬运干燥产品线 | JMEND16903-08 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16903-08 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230CZA1220--END16903-08--24 | 纯人力 | 中航 | 2023-ZH-常州-A1干燥线-增值改造 | 230CZA1220 | 搬运干燥产品线 | JMEND16903-08 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16903-08 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230CZA1220--END16903-08--25 | 纯人力 | 中航 | 2023-ZH-常州-A1干燥线-增值改造 | 230CZA1220 | 搬运干燥产品线 | JMEND16903-08 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16903-08 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230CZA1220--END16903-08--26 | 纯人力 | 中航 | 2023-ZH-常州-A1干燥线-增值改造 | 230CZA1220 | 搬运干燥产品线 | JMEND16903-08 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16903-08 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230CZA1220--END16903-08--27 | 纯人力 | 中航 | 2023-ZH-常州-A1干燥线-增值改造 | 230CZA1220 | 搬运干燥产品线 | JMEND16903-08 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16903-08 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230CZA1220--END16903-08--28 | 纯人力 | 中航 | 2023-ZH-常州-A1干燥线-增值改造 | 230CZA1220 | 搬运干燥产品线 | JMEND16903-08 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16903-08 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230CZA1220--END16903-08--29 | 纯人力 | 中航 | 2023-ZH-常州-A1干燥线-增值改造 | 230CZA1220 | 搬运干燥产品线 | JMEND16903-08 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16903-08 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230CZA1220--END16903-08--30 | 纯人力 | 中航 | 2023-ZH-常州-A1干燥线-增值改造 | 230CZA1220 | 搬运干燥产品线 | JMEND16903-08 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16903-08 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230CZA1220--END16903-08--31 | 纯人力 | 中航 | 2023-ZH-常州-A1干燥线-增值改造 | 230CZA1220 | 搬运干燥产品线 | JMEND16903-08 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16903-08 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230CZA1220--END16903-08--32 | 纯人力 | 中航 | 2023-ZH-常州-A1干燥线-增值改造 | 230CZA1220 | 搬运干燥产品线 | JMEND16903-08 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16903-08 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230CZA1220--END16903-08--33 | 纯人力 | 中航 | 2023-ZH-常州-A1干燥线-增值改造 | 230CZA1220 | 搬运干燥产品线 | JMEND16903-08 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16903-08 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230CZA1220--END16903-08--34 | 纯人力 | 中航 | 2023-ZH-常州-A1干燥线-增值改造 | 230CZA1220 | 搬运干燥产品线 | JMEND16903-08 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16903-08 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230CZA1220--END16903-08--35 | 纯人力 | 中航 | 2023-ZH-常州-A1干燥线-增值改造 | 230CZA1220 | 搬运干燥产品线 | JMEND16903-08 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16903-08 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230CZA1220--END16903-08--36 | 纯人力 | 中航 | 2023-ZH-常州-A1干燥线-增值改造 | 230CZA1220 | 搬运干燥产品线 | JMEND16903-08 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16903-08 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230CZA1220--END16903-08--37 | 纯人力 | 中航 | 2023-ZH-常州-A1干燥线-增值改造 | 230CZA1220 | 搬运干燥产品线 | JMEND16903-08 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16903-08 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230CZA1220--END16903-08--38 | 纯人力 | 中航 | 2023-ZH-常州-A1干燥线-增值改造 | 230CZA1220 | 搬运干燥产品线 | JMEND16903-08 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16903-08 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230CZA1220--END16903-08--39 | 纯人力 | 中航 | 2023-ZH-常州-A1干燥线-增值改造 | 230CZA1220 | 搬运干燥产品线 | JMEND16903-08 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16903-08 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230CZA1220--END16903-08--40 | 纯人力 | 中航 | 2023-ZH-常州-A1干燥线-增值改造 | 230CZA1220 | 搬运干燥产品线 | JMEND16903-08 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16903-08 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230ND00107--END16934-04--1 | 增值改造类 | ATL | 2023-中国宁德-小卷清洗机-增值改造 | 230ND00107 | 激光表面处理产品线 | JSEND16934-04 | 立式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 6.16 | 0 | 0 | LS607-23050016 | 2023-05-26 | 2023-03-30 |  |  |  |  | END16934-04 | B01-015512A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 | [9 empty] | 6.16
230ND00217--END16935-03--1 | 纯人力 | ATL | 2023-中国宁德-小单体模切机-增值改造 | 230ND00217 | 激光切产品线 | SZEND16935-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 2.3965 | 2.3965 | 2.3965 | LE607-23060005 |  | 2023-06-14 |  | 2023-06-26 | 2023-06-26 |  | END16935-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 2.3965
230ND00217--END16935-04--1 | 纯人力 | ATL | 2023-中国宁德-小单体模切机-增值改造 | 230ND00217 | 激光切产品线 | JSEND16935-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16935-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230ND00217--END16935-04--2 | 纯人力 | ATL | 2023-中国宁德-小单体模切机-增值改造 | 230ND00217 | 激光切产品线 | JSEND16935-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16935-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230ND00217--END16935-05--1 | 增值改造类 | ATL | 2023-中国宁德-小单体模切机-增值改造 | 230ND00217 | 激光切产品线 | JSEND16935-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.9443 | 1.9443 | 0 | LS607-23060015 |  | 2023-06-26 |  |  |  |  | END16935-05 | B01-015950A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 1.9443
230ND00217--END16935-05--2 | 增值改造类 | ATL | 2023-中国宁德-小单体模切机-增值改造 | 230ND00217 | 激光切产品线 | JSEND16935-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.9443 | 1.9443 | 0 | LS607-23060015 |  | 2023-06-26 |  |  |  |  | END16935-05 | B01-015950A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 1.9443
230ND00217--END16935-06--1 | 纯人力 | ATL | 2023-中国宁德-小单体模切机-增值改造 | 230ND00217 | 激光切产品线 | JSEND16935-06 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 3.0762 | 3.0762 | 0 | LS607-23060007 |  | 2023-06-14 |  |  |  |  | END16935-06 |  |  | 激光切产品线 | 其他 | [20 empty] | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 3.0762
--END17952-02--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | END17952-02 | 入壳机增值 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 13.5 | 0 | 0 | [7 empty] | END17952-02 | / |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 13.5
--END17952-02--2 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | END17952-02 | 入壳机增值 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 13.5 | 0 | 0 | [7 empty] | END17952-02 | / |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 13.5
--END17954-05--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 搬运干燥产品线 | END17954-05 | 干燥线增值 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 7.6 | 0 | 0 | [7 empty] | END17954-05 | / |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 7.6
--END17954-05--2 | 增值改造类 | CATL | / | / | 搬运干燥产品线 | END17954-05 | 干燥线增值 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 7.6 | 0 | 0 | [7 empty] | END17954-05 | / |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 7.6
--END17956-02--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | END17956-02 | 顶盖焊接机增值 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 3.6 | 0 | 0 | [7 empty] | END17956-02 | / |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 3.6
--END17956-02--2 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | END17956-02 | 顶盖焊接机增值 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 3.6 | 0 | 0 | [7 empty] | END17956-02 | / |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 3.6
--END17969-03--1 | 增值改造类 | 中兴 | / | / | 其他 | END17969-03 | PTO项目焊接设备B87产品改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END17969-03 | B01-00610A |  | 其他 | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230ND00106--END17971-13--1 | 增值改造类 | CATL | 2023-中国宁德-入壳机-增值改造 | 230ND00106 | 大装配线 | JMEND17971-13 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 4 | 0 | 0 | LJ607-23040077 | 2023-05-28 | 2023-05-28 |  |  |  |  | END17971-13 | B01-015510A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 4
230ND00104--END18104-01--1 | 增值改造类 | CATL | 2023-中国宁德-一出二激光激光切-增值改造 | 230ND00104 | 激光切产品线 | JSEND18104-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23050013 | [6 empty] | END18104-01 | B01-015503A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230ND00104--END18104-01--2 | 增值改造类 | CATL | 2023-中国宁德-一出二激光激光切-增值改造 | 230ND00104 | 激光切产品线 | JSEND18104-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23050013 | [6 empty] | END18104-01 | B01-015503A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230ND00104--END18104-01--3 | 增值改造类 | CATL | 2023-中国宁德-一出二激光激光切-增值改造 | 230ND00104 | 激光切产品线 | JSEND18104-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23050013 | [6 empty] | END18104-01 | B01-015503A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230ND00104--END18104-01--4 | 增值改造类 | CATL | 2023-中国宁德-一出二激光激光切-增值改造 | 230ND00104 | 激光切产品线 | JSEND18104-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23050013 | [6 empty] | END18104-01 | B01-015503A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230ND00104--END18104-01--5 | 增值改造类 | CATL | 2023-中国宁德-一出二激光激光切-增值改造 | 230ND00104 | 激光切产品线 | JSEND18104-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23050013 | [6 empty] | END18104-01 | B01-015503A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230ND00104--END18104-01--6 | 增值改造类 | CATL | 2023-中国宁德-一出二激光激光切-增值改造 | 230ND00104 | 激光切产品线 | JSEND18104-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23050013 | [6 empty] | END18104-01 | B01-015503A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230ND00104--END18104-01--7 | 增值改造类 | CATL | 2023-中国宁德-一出二激光激光切-增值改造 | 230ND00104 | 激光切产品线 | JSEND18104-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23050013 | [6 empty] | END18104-01 | B01-015503A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230ND00104--END18104-01--8 | 增值改造类 | CATL | 2023-中国宁德-一出二激光激光切-增值改造 | 230ND00104 | 激光切产品线 | JSEND18104-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23050013 | [6 empty] | END18104-01 | B01-015503A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230QD00055--END18311-03--1 | 增值改造类 | 力神 | 2018-中国青岛-一出二激光切-增值改造 | 230QD00055 | 激光切产品线 | JSEND18311-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.90708 | 0.90708 | 0 | LS607-23040003 |  | 2023-06-28 |  |  |  |  | END18311-03 | B01-015235A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 0.90708
230QD00055--END18311-03--2 | 增值改造类 | 力神 | 2018-中国青岛-一出二激光切-增值改造 | 230QD00055 | 激光切产品线 | JSEND18311-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.90708 | 0.90708 | 0 | LS607-23040003 |  | 2023-06-28 |  |  |  |  | END18311-03 | B01-015235A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 0.90708
230QD00055--END18311-03--3 | 增值改造类 | 力神 | 2018-中国青岛-一出二激光切-增值改造 | 230QD00055 | 激光切产品线 | JSEND18311-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.90708 | 0.90708 | 0 | LS607-23040003 |  | 2023-06-28 |  |  |  |  | END18311-03 | B01-015235A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 0.90708
230QD00055--END18311-03--4 | 增值改造类 | 力神 | 2018-中国青岛-一出二激光切-增值改造 | 230QD00055 | 激光切产品线 | JSEND18311-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.90708 | 0.90708 | 0 | LS607-23040003 |  | 2023-06-28 |  |  |  |  | END18311-03 | B01-015235A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 0.90708
230QD00055--END18311-03--5 | 增值改造类 | 力神 | 2018-中国青岛-一出二激光切-增值改造 | 230QD00055 | 激光切产品线 | JSEND18311-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.90708 | 0.90708 | 0 | LS607-23040003 |  | 2023-06-28 |  |  |  |  | END18311-03 | B01-015235A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 0.90708
--END183208--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 搬运干燥产品线 | END183208 | 软包烘烤物流线8PPM增值 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 62.39 | 0 | 0 | [7 empty] | END183208 | B01-00095A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 62.39
--ENG18032-01--1 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSENG18032-01 | 贴边一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.3444 | 0 | 0 | LS607-23050003 |  | 2023-05-06 |  |  |  |  | ENG18032-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 0.3444
--H595-29--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | H595-29 | 保养费-铝壳激光焊接工序段 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.48 | 0 | 0 | [7 empty] | H595-29 | BX0-00073A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.48
19CAND00002--LECA19139--1 | 设备类 | CATL | 2019-CA-宁德-H4-L55入壳机-1台 | 19CAND00002 | 大装配线 | SZLECA19139 | 自动入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 530 | 0 | 0 |  |  | 2020-06-24 |  |  |  |  | LECA19139 | F5-XZE501-01A |  |  | CATL | 华南 | [6 empty] | 2023-02-01 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2020 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 530
230CZ00145--LED23C362--1 | 设备类 | 中航 | 2023-中国常州-FPC镍片焊接机-1台 | 230CZ00145 | 模组pack产品线 | JSLED23C362 | 镍片焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23C362 | F5-LJ1507-01A |  | 模组pack产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.3/28：项目启动，里程碑计划制定。 2.4/7：设计完成50%。 3.项目号申请完后，模组号报备中。 4.4/21：与客户沟通，商务对接延期，交付日期也顺延，目前商务还在对接机台数量。 5.商务还在跟客户沟通设备交付时间，PO还未下，设计已准备好等商务通知就下单。 6.5/4：接到业务信息，项目暂停。 | [19 empty] | 0
230NB00153--LED23C371--1 | 设备类 | 威睿 | 2023-中国宁波-busbar焊接机-1台 | 230NB00153 | 模组pack产品线 | JSLED23C371 | busbar焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 75.2212 | 75.2212 | 0 | LS601-23050042 | 2023-06-27 | 2023-06-07 | LS603-23060018 |  |  |  | LED23C371 | F5-LJ0508-01A |  | 模组pack产品线 | 其他 | 华东 | [8 empty] | 增值激光器及振镜厂家售后维修，因成本问题，导致延期5天。已通过拉通客户，采购解决，客户同意延期5天 | 我司已完成流程跑通工作，待立旧激光器及振镜维修服务完成。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 6月已发货，po未回，项目经理反馈销售严宗鑫总要求发货 |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 75.2212
230SYL7005--LED23D009--1 | 设备类 | 远景 | 2023-中国十堰-L7装配线 | 230SYL7005 | 大装配线 | JMLED23D009 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 248 | 0 | 0 | LJ601-23040068 | [6 empty] | LED23D009 | F5-XHC236-01A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 | 2023-11-01 |  | 1、年前--完成一次评审，前期方案粗糙，仍需再次评审 2、年后--布局镜像要求，修改工作量较大，计划延期10天 | 客户FAT已完成 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 入库率：95%，装配进度：22% | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 2023-07-15 | 248 | 248 | 0
230SYL7005--LED23D013--1 | 设备类 | 远景 | 2023-中国十堰-L7装配线 | 230SYL7005 | 大装配线 | JMLED23D013 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 170 | 0 | 0 | LJ601-23030163 | [6 empty] | LED23D013 | F5-XHE241-01A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 | 2023-11-01 |  | 1、年前--年前完成评审，部分需修改确认 2、年后--布局镜像要求，修改工作量较大，计划延期10天 | 客户FAT已完成 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 入库率：99%，装配进度：46% | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 2023-07-15 | 170 | 170 | 0
230WH00022--LED23D054--1 | 设备类 | 融捷 | 2023-中国芜湖-装配线 | 230WH00022 | 大装配线 | JMLED23D054 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 327.4336 | 327.4336 | 0 | LJ601-23040082 |  | 2023-07-16 |  |  |  |  | LED23D054 | F5-XHC237-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-16 |  |  | 工艺变更改造进度 | 已完成FAT,问题整改中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 机械装配完成90%，电气装配完成60%，计划5.10号装配调试完成 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | [7 empty] | 2023-07-20 | 327.4336 | 327.4336 | 0
230WH00022--LED23D060--1 | 设备类 | 融捷 | 2023-中国芜湖-装配线 | 230WH00022 | 大装配线 | JMLED23D060 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 192.0354 | 192.0354 | 0 | LJ601-23040069 |  | 2023-07-10 |  |  |  |  | LED23D060 | F5-XHE242-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-10 |  |  | 暂无 | 已完成FAT,问题整改中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 机械装配完成90%，电气装配完成60%，计划5.10号装配调试完成 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | [7 empty] | 2023-07-20 | 192.0354 | 192.0354 | 0
230HZ00023--LED23D067--1 | 设备类 | 天能 | 2023-中国湖州-二期-装配线 | 230HZ00023 | 大装配线 | JMLED23D067 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 376.9912 | 0 | 0 | LJ601-23050083 | [6 empty] | LED23D067 | F5-XHC428-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-24 |  |  | 1.品牌偏离（调速电机中大/科峰） 2.贴胶模组设变 3.调机辅料尺寸不对 | 1.客户FAT已完成 2.内部/客户FAT问题整改 3.继续优化机台 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 工程基本上已经完成下单，物料采购中。 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-24 | 376.9912 | 376.9912 | 0
230HZ00023--LED23D073--1 | 设备类 | 天能 | 2023-中国湖州-二期-装配线 | 230HZ00023 | 大装配线 | JMLED23D073 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 240.708 | 0 | 0 | LJ601-23050084 | [6 empty] | LED23D073 | F5-XHE408-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-24 |  |  | 1.设变新增物料交期 | 1.客户FAT已完成 2.内部/客户FAT问题整改 3.继续优化机台 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 工程基本上已经完成下单，物料采购中。 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-24 | 240.708 | 240.708 | 0
22RPFSL2635--LED23D077--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L2装配线 | 22RPFSL2635 | 大装配线 | JMLED23D077 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 148.2301 | 0 | 0 | LJ601-23030130 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | LJ603-23050168 |  |  |  | LED23D077 | F5-XHE358-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  | 单模组调试 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 148.2301
22RPFSL4637--LED23D078--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L4装配线 | 22RPFSL4637 | 大装配线 | JMLED23D078 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 148.2301 | 0 | 0 | LJ601-23030131 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | LJ603-23050170 |  |  |  | LED23D078 | F5-XHE359-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | 冷水机水压异常 | 设备带料调试 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 148.2301
230XG00025--LED23D085--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-短刀中试线 | 230XG00025 | 大装配线 | JMLED23D085 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 72.5664 | 0 | 0 | LJ601-23040024 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | LJ603-23050160 |  |  |  | LED23D085 | F5-XHS121-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [8 empty] | 客户无调机料 | 空运行 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 72.5664
230XG00025--LED23D089--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-短刀中试线 | 230XG00025 | 大装配线 | JMLED23D089 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 79.646 | 0 | 0 | LJ601-23040026 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | LJ603-23050159 |  |  |  | LED23D089 | F5-XHE112-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [8 empty] | CCD无人对接，人员7/8到达现场 | 空运行 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 79.646
230YC00027--LED23D098--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌-叠片组装线 | 230YC00027 | 大装配线 | JMLED23D098 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 513.2743 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23D098 | F5-XHS328-01A |  |  | 楚能 | 华南 | 暂停 | [8 empty] | 因客户工艺及蓝本未定，5/12暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 因客户工艺及蓝本未定，5/12暂停 | [19 empty] | 513.2743
230YC00027--LED23D098--2 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌-叠片组装线 | 230YC00027 | 大装配线 | JMLED23D098 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 513.2743 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23D098 | F5-XHS328-01A |  |  | 楚能 | 华南 | 暂停 | [8 empty] | 因客户工艺及蓝本未定，5/12暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 因客户工艺及蓝本未定，5/12暂停 | [19 empty] | 513.2743
230YC00027--LED23D102--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌-叠片组装线 | 230YC00027 | 大装配线 | JMLED23D102 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 173.4513 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23D102 | F5-XHE360-01A |  |  | 楚能 | 华南 | 暂停 | [8 empty] | 因客户工艺及蓝本未定，5/12暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 因客户工艺及蓝本未定，5/12暂停 | [19 empty] | 173.4513
230XGL1028--LED23D107--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线 | 230XGL1028 | 大装配线 | JMLED23D107 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 329.2035 | 329.2035 | 0 | LJ601-23040127 |  | 2023-07-11 |  |  |  |  | LED23D107 | F5-XHC343-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-11 |  |  | / | 已完成客户FAT，预计7/9发货 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 机械装配进度83%，电装进度40%，通电计划5/25日完成 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | [7 empty] | 2023-07-15 | 329.2035 | 329.2035 | 0
230XGL1028--LED23D111--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线 | 230XGL1028 | 大装配线 | JMLED23D111 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 159.292 | 159.292 | 0 | LJ601-23040154 |  | 2023-07-07 |  |  |  |  | LED23D111 | F5-XHE361-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-07 |  |  | / | 已完成客户FAT，预计7/7发货 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 机械装配进度78%，电装进度15%，预计20号通电 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | [7 empty] | 2023-07-15 | 159.292 | 159.292 | 0
230XGL2030--LED23D117--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线 | 230XGL2030 | 大装配线 | JMLED23D117 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 329.2035 | 329.2035 | 0 | LJ601-23050002 |  | 2023-07-11 |  |  |  |  | LED23D117 | F5-XHC344-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-11 |  |  | / | 预计7/7客户FAT | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 机械装配进度40%，电装进度20%，通电计划5/27日完成 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | [7 empty] | 2023-07-15 | 329.2035 | 329.2035 | 0
230XGL2030--LED23D121--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线 | 230XGL2030 | 大装配线 | JMLED23D121 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 159.292 | 159.292 | 0 | LJ601-23050001 |  | 2023-07-07 |  |  |  |  | LED23D121 | F5-XHE362-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-07 |  |  | / | FAT整改中，预计7/6发货 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 机械装配进度47%，预计22号完成通电 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | [7 empty] | 2023-07-15 | 159.292 | 159.292 | 0
230XGL3031--LED23D126--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线 | 230XGL3031 | 大装配线 | JMLED23D126 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 329.2035 | 329.2035 | 0 | LJ601-23050004 |  | 2023-07-11 |  |  |  |  | LED23D126 | F5-XHC345-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-11 |  |  | / | 预计7/7客户FAT | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 机械装配进度11%，通电计划5/29日完成 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | [7 empty] | 2023-07-15 | 329.2035 | 329.2035 | 0
230XGL3031--LED23D130--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线 | 230XGL3031 | 大装配线 | JMLED23D130 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 159.292 | 159.292 | 0 | LJ601-23050003 |  | 2023-07-07 |  |  |  |  | LED23D130 | F5-XHE363-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-07 |  |  | / | 预计7/7发货 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 机械装配进度16%，预计25号完成通电 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | [7 empty] | 2023-07-15 | 159.292 | 159.292 | 0
230XGL4032--LED23D135--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L4卷绕组装线 | 230XGL4032 | 大装配线 | JMLED23D135 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 329.2035 | 0 | 0 | LJ601-23050055 | [6 empty] | LED23D135 | F5-XHC346-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [8 empty] | / | 调试进度30%，预计7/12号完成 | 是 | 未出货-生产人力不足 |  |  |  | 已领料，待启动装配 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 329.2035
230XGL4032--LED23D139--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L4卷绕组装线 | 230XGL4032 | 大装配线 | JMLED23D139 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 159.292 | 0 | 0 | LJ601-23050056 | [6 empty] | LED23D139 | F5-XHE364-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [8 empty] | / | 电气装配70%，预计7/7号完成 | 是 | 未出货-生产人力不足 |  |  |  | 已领料，待启动装配 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 159.292
230XGL5033--LED23D144--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L5卷绕组装线 | 230XGL5033 | 大装配线 | JMLED23D144 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 329.2035 | 0 | 0 | LJ601-23050057 | [6 empty] | LED23D144 | F5-XHC347-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [8 empty] | / | 电气装配80%，预计7/10号完成 | 是 | 未出货-生产人力不足 |  |  |  | 已领料，待启动装配 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 329.2035
230XGL5033--LED23D148--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L5卷绕组装线 | 230XGL5033 | 大装配线 | JMLED23D148 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 159.292 | 0 | 0 | LJ601-23050058 | [6 empty] | LED23D148 | F5-XHE365-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [8 empty] | / | 电气装配20%，预计7/10号完成 | 是 | 未出货-生产人力不足 |  |  |  | 已领料，待启动装配 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 159.292
230XGL6034--LED23D153--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L6卷绕组装线 | 230XGL6034 | 大装配线 | JMLED23D153 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 329.2035 | 0 | 0 | LJ601-23050053 | [6 empty] | LED23D153 | F5-XHC348-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [8 empty] | / | 调试进度45%，预计7/15完成 | 是 | 未出货-生产人力不足 |  |  |  | 机械装配启动，进度18% | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 329.2035
230XGL6034--LED23D157--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L6卷绕组装线 | 230XGL6034 | 大装配线 | JMLED23D157 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 159.292 | 0 | 0 | LJ601-23050052 | [6 empty] | LED23D157 | F5-XHE366-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [8 empty] | / | 调试进度64%，预计7/15完成 | 是 | 未出货-生产人力不足 |  |  |  | 机械装配启动，进度8% | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 159.292
230HZC1039--LED23D169--1 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C1装配线 | 230HZC1039 | 大装配线 | JMLED23D169 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 340.708 | 0 | 0 | LJ601-23040126 | [6 empty] | LED23D169 | F5-XHC238-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 带料调试中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 装配中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-15 | 340.708 | 340.708 | 0
230HZC2040--LED23D170--1 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C2装配线 | 230HZC2040 | 大装配线 | JMLED23D170 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 340.708 | 0 | 0 | LJ601-23040153 | [6 empty] | LED23D170 | F5-XHC239-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 客户已完成预FAT,并整改中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 装配中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-15 | 340.708 | 340.708 | 0
230HZC1039--LED23D179--1 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C1装配线 | 230HZC1039 | 大装配线 | JMLED23D179 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 163.7168 | 0 | 0 | LJ601-23040128 | [6 empty] | LED23D179 | F5-XHE243-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 带料调试中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 装配中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-15 | 163.7168 | 163.7168 | 0
230HZC2040--LED23D180--1 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C2装配线 | 230HZC2040 | 大装配线 | JMLED23D180 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 163.7168 | 0 | 0 | LJ601-23040129 | [6 empty] | LED23D180 | F5-XHE244-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 客户已完成预FAT,并整改中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 装配中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-15 | 163.7168 | 163.7168 | 0
230CZA1053--LED23D229--1 | 设备类 | 中航 | 2023-中国常州-A1装配线 | 230CZA1053 | 大装配线 | JMLED23D229 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 416.3717 | 416.3717 | 0 | LJ601-23050059 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | LJ603-23060112 |  |  |  | LED23D229 | F5-XHC240-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 416.3717
230YC00058--LED23D241--1 | 设备类 | 智泰 | 2023-中国盐城-卷绕装配线 | 230YC00058 | 大装配线 | JMLED23D241 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 283.1858 | 0 | 0 | LJ601-23050112 | [6 empty] | LED23D241 | F5-XHC241-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-03 |  |  | 空机时间过长 | 待空机 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 2设计变更 | 1、软件逻辑需优化，整机未能空运行 2、A00模组，顶盖夹爪气缸缺少一个电磁阀：103-01-00213 螺纹直通、103-09-01155 3位5通电磁阀 3、D00模组，顶盖上焊接载具夹爪Z轴行程不够，重做安装板：ECN230700264/XHC241D510-001B 升降板 | 物料回料阶段 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-03 | 283.1858 | 283.1858 | 0
230YC00058--LED23D247--1 | 设备类 | 智泰 | 2023-中国盐城-卷绕装配线 | 230YC00058 | 大装配线 | JMLED23D247 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 176.9912 | 0 | 0 | LJ601-23050111 | [6 empty] | LED23D247 | F5-XHE245-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-03 |  |  | 暂无 | 上料调试 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 2设计变更 | 关联风险 | 物料回料阶段 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-03 | 176.9912 | 176.9912 | 0
22ZHWHA3732--LED23D264--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕） | 22ZHWHA3732 | 大装配线 | JMLED23D264 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 330.9735 | 0 | 0 | LJ601-23040149 | [6 empty] | LED23D264 | F5-XHC349-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-20 | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 | C2线预计下周开始FAT | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 1.设备4.21号启动装配，目前设备预装开始机械装配 0%， 2.需要江门启动纠偏计划，已经Delay15天 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 2023-07-20 | 330.9735 | 330.9735 | 0
22ZHWHA3732--LED23D271--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕） | 22ZHWHA3732 | 大装配线 | JMLED23D271 | 拉铆机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23D271 | F5-XZJ304-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-09-01 |  |  |  | 是 | 未出货-客户原因（需求变更） |  |  |  | 1.项目再次取消 | [11 empty] | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 0
230WZL6069--LED23D284--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2023-中国温州-L6-中试装配线 | 230WZL6069 | 大装配线 | JMLED23D284 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23D284 | F5-XHC109-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | 暂停 | 2023-03-11 | [6 empty] | 客户评审拖拉 | 业务通知暂停 | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 业务通知暂停 | [19 empty] | 0
230YC00082--LED23D313--1 | 设备类 | 欣旺达 | 2023-中国宜昌-装配线 | 230YC00082 | 大装配线 | JMLED23D313 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 336.0354 | 0 | 0 | LJ601-23060005 | [6 empty] | LED23D313 | F5-XHS329-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-30 |  |  |  | 调试完成2%，柔性线全部更换完成（品牌偏离） | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 设计下单，物料核价采购中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-30 | 336.0354 | 336.0354 | 0
230YC00082--LED23D317--1 | 设备类 | 欣旺达 | 2023-中国宜昌-装配线 | 230YC00082 | 大装配线 | JMLED23D317 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 147.134 | 0 | 0 | LJ601-23060007 | [6 empty] | LED23D317 | F5-XHE367-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-30 |  |  |  | 调试完成50% | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 1、空运行经常报警，软件还需继续优化 2、上下料机械手带料晃动，严重影响后期带料调试 3、设备光路更新，ECN230604233/402-29-00683 IPG250W外光路（SCEM-CCD卧式）-B01-016154A 7/9发货 | 设计下单，物料核价采购中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-30 | 147.134 | 147.134 | 0
230YC00082--LED23D339--1 | 设备类 | 欣旺达 | 2023-中国宜昌-装配线 | 230YC00082 | 大装配线 | JMLED23D339 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 336.0354 | 0 | 0 | LJ601-23060006 | [6 empty] | LED23D339 | F5-XHS330-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-30 |  |  |  | 调试完成2%，柔性线全部更换完成（品牌偏离） | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 设计下单，物料核价采购中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-30 | 336.0354 | 336.0354 | 0
230YC00082--LED23D343--1 | 设备类 | 欣旺达 | 2023-中国宜昌-装配线 | 230YC00082 | 大装配线 | JMLED23D343 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 147.134 | 0 | 0 | LJ601-23060008 | [6 empty] | LED23D343 | F5-XHE368-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-30 |  |  |  | 调试完成48% | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 设备光路更新，ECN230604236/402-29-00683 IPG250W外光路（SCEM-CCD卧式）-B01-016154A 7/9发货 | 设计下单，物料核价采购中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-30 | 147.134 | 147.134 | 0
230CQ00112--LED23D344--1 | 设备类 | 海辰 | 2023-中国重庆-转接片-4台 | 230CQ00112 | 大装配线 | JMLED23D344 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 333.6283 | 0 | 0 | LJ601-23060021 | [6 empty] | LED23D344 | F5-XHC350-01A |  |  | 其他 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 到料率99%，机械50%，电气10%。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计下单，物料核价采购中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 333.6283
230CQ00112--LED23D344--2 | 设备类 | 海辰 | 2023-中国重庆-转接片-4台 | 230CQ00112 | 大装配线 | JMLED23D344 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 333.6283 | 0 | 0 | LJ601-23060022 | [6 empty] | LED23D344 | F5-XHC350-01A |  |  | 其他 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 到料率99%，机械50%，电气10%。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计下单，物料核价采购中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 333.6283
230CQ00112--LED23D344--3 | 设备类 | 海辰 | 2023-中国重庆-转接片-4台 | 230CQ00112 | 大装配线 | JMLED23D344 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 333.6283 | 0 | 0 | LJ601-23060023 | [6 empty] | LED23D344 | F5-XHC350-01A |  |  | 其他 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 到料率99%，机械50%，电气10%。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计下单，物料核价采购中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 333.6283
230CQ00112--LED23D344--4 | 设备类 | 海辰 | 2023-中国重庆-转接片-4台 | 230CQ00112 | 大装配线 | JMLED23D344 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 333.6283 | 0 | 0 | LJ601-23060024 | [6 empty] | LED23D344 | F5-XHC350-01A |  |  | 其他 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 到料率99%，机械50%，电气10%。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计下单，物料核价采购中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 333.6283
230NT00152--LED23D366--1 | 设备类 | 懋略科技 | 2023-中国南通-1期刀片线装配线 | 230NT00152 | 大装配线 | JMLED23D366 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 179.646 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23D366 | F5-XHS122-01A |  |  | 其他 | 华南 | [8 empty] | 商务端与客户确认激光器采买事宜，推进我司或者是客户端尽快下发激光器； | 物料采买阶段 | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 工程设计中，30% | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 179.646
230NT00152--LED23D369--1 | 设备类 | 懋略科技 | 2023-中国南通-1期刀片线装配线 | 230NT00152 | 大装配线 | JMLED23D369 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 100 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23D369 | F5-XHE114-01A |  |  | 其他 | 华南 | [8 empty] | 商务端与客户确认激光器采买事宜，推进我司或者是客户端尽快下发激光器； | 物料采买阶段 | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 工程设计中，30% | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 100
230HF00122--LED23D372--1 | 设备类 | 阳光电源 | 2023-中国合肥-试制线装配段 | 230HF00122 | 大装配线 | JMLED23D372 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 135.3982 | 0 | 0 | LJ601-23060014 | [6 empty] | LED23D372 | F5-XHC110-01A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 135.3982
230HF00122--LED23D375--1 | 设备类 | 阳光电源 | 2023-中国合肥-试制线装配段 | 230HF00122 | 大装配线 | JMLED23D375 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 35.3982 | 0 | 0 | LJ601-23060015 | [6 empty] | LED23D375 | F5-XHE113-01A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 35.3982
22ZHWHA3617--LED23D376--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） | 22ZHWHA3617 | 大装配线 | JMLED23D376 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 230.0885 | 230.0885 | 0 | LJ601-23050127 |  | 2023-07-10 |  |  |  |  | LED23D376 | F5-XHE369-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-10 | 2023-10-01 |  | 3/24重启，蓝本变更为72173 | DD马达，大件安装完成，部件装配中，机械预计26号1台上外罩，通知采购+MC确认外罩送货。C2预计晚2天，今天刚开始装，进度明天更新。C1的进度12%，C2今天启动，电控板六科在领料，计划5/28完成。 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 待出货 | 1.3/24号重新启动，预计3、15号完成前下单任务 2.密封钉启动时间5.19 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  | 2023-07-10 | 230.0885 | 230.0885 | 0
22ZHWHA3732--LED23D377--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕） | 22ZHWHA3732 | 大装配线 | JMLED23D377 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 203.5398 | 0 | 0 | LJ601-23050131 | [6 empty] | LED23D377 | F5-XHE370-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-20 | 2023-09-01 |  | 4/10重启，蓝本变更为72173 | 1.因机械机架设变导致延期启动，目前部装开始。 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 1.3/24号重新启动，预计3、15号完成前下单任务 2.密封钉启动时间5.19 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 2023-07-20 | 203.5398 | 203.5398 | 0
22ZHWHA3610--LED23D378--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3装配线（卷绕） | 22ZHWHA3610 | 大装配线 | JMLED23D378 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 234.9558 | 0 | 0 | LJ601-23050128 | [6 empty] | LED23D378 | F5-XHE371-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | 3/24重启，蓝本变更为72173 | DD马达，大件安装完成，部件装配中，机械预计26号1台上外罩，通知采购+MC确认外罩送货。C2预计晚2天，今天刚开始装，进度明天更新。C1的进度12%，C2今天启动，电控板六科在领料，计划5/28完成。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.3/24号重新启动，预计3、15号完成前下单任务 2.密封钉启动时间5.19 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 234.9558
22ZHWHA3611--LED23D379--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4装配线（卷绕） | 22ZHWHA3611 | 大装配线 | JMLED23D379 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 230.0885 | 0 | 0 | LJ601-23050129 | [6 empty] | LED23D379 | F5-XHE372-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | 3/24重启，蓝本变更为72173 | 1.因机械机架设变导致延期启动，目前部装开始。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.3/24号重新启动，预计3、15号完成前下单任务 2.密封钉启动时间5.19 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 230.0885
22ZHWHA3612--LED23D380--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5装配线（卷绕） | 22ZHWHA3612 | 大装配线 | JMLED23D380 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 230.0885 | 0 | 0 | LJ601-23050130 | [6 empty] | LED23D380 | F5-XHE373-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  | 3/24重启，蓝本变更为72173 | 1.因机械机架设变导致延期启动，目前部装开始。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.3/24号重新启动，预计3、15号完成前下单任务 2.密封钉启动时间5.19 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 230.0885
230SD00155--LED23D385--1 | 设备类 | 德晋 | 2023-中国山东-装配线 | 230SD00155 | 大装配线 | JMLED23D385 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 246.2124 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23D385 | F5-XHC242-01A |  |  | 其他 | 华南 | [9 empty] | 已入库97%，备料启动装配 | 否 | 无风险 |  |  |  | 方案已定，细化设计中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 246.2124
230SD00155--LED23D389--1 | 设备类 | 德晋 | 2023-中国山东-装配线 | 230SD00155 | 大装配线 | JMLED23D389 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 141.4425 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23D389 | F5-XHE246-01A |  |  | 其他 | 华南 | [9 empty] | 已入库97%，备料启动装配 | 否 | 无风险 |  |  |  | 方案已定，细化设计中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 141.4425
230XT00173--LED23D407--1 | 设备类 | 安芯 | 2023-中国湘潭-装配线 | 230XT00173 | 大装配线 | JMLED23D407 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 58.6726 | 0 | 0 | LJ601-23060081 | [6 empty] | LED23D407 | F5-XHC111-01A |  |  | 其他 | 华南 | [9 empty] | 物料采购中 | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 设计中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 58.6726
230XT00173--LED23D411--1 | 设备类 | 安芯 | 2023-中国湘潭-装配线 | 230XT00173 | 大装配线 | JMLED23D411 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 68.8496 | 0 | 0 | LJ601-23060080 | [6 empty] | LED23D411 | F5-XHE115-01A |  |  | 其他 | 华南 | [9 empty] | 物料采购中 | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 设计中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 68.8496
230CZ00177--LED23D425--1 | 设备类 | 中航 | 2023-中国常州-二代铣钉机-1台 | 230CZ00177 | 大装配线 | JMLED23D425 | 密封钉二代铣钉机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 79.646 | 79.646 | 0 | LJ601-23060025 | 2023-07-01 | 2023-06-29 | LJ603-23070001 |  |  |  | LED23D425 | F5-XNM101-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 |  |  |  | 未出货-物料原因 |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 79.646
230FY00182--LED23D433--1 | 设备类 | 中科海钠 | 2023-中国阜阳-装配中试线 | 230FY00182 | 大装配线 | JMLED23D433 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23D433 | F5-XHC112-01A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 0
230FY00182--LED23D436--1 | 设备类 | 中科海钠 | 2023-中国阜阳-装配中试线 | 230FY00182 | 大装配线 | JMLED23D436 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23D436 | F5-XHE116-01A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 0
230FY00182--LED23D437--1 | 设备类 | 中科海钠 | 2023-中国阜阳-装配中试线 | 230FY00182 | 大装配线 | JMLED23D437 | 充氦打胶钉机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23D437 | F5-XFN101-01A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 0
230QZL5198--LED23D443--1 | 设备类 | 吉利 | 2023-中国衢州-二期L5密封钉线 | 230QZL5198 | 大装配线 | JMLED23D443 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 192.7434 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23D443 | F5-XHE409-01A |  |  | 其他 | 华南 | [8 empty] | 已设计四次评审，设计3D未冻结，仅下单部分电气物料； | 3D设计评审阶段中 | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 192.7434
230QZL6199--LED23D446--1 | 设备类 | 吉利 | 2023-中国衢州-二期L6密封钉线 | 230QZL6199 | 大装配线 | JMLED23D446 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 192.7434 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23D446 | F5-XHE410-01A |  |  | 其他 | 华南 | [8 empty] | 已设计四次评审，设计3D未冻结，仅下单部分电气物料； | 3D设计评审阶段中 | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 192.7434
230QZL7200--LED23D449--1 | 设备类 | 吉利 | 2023-中国衢州-二期L7密封钉线 | 230QZL7200 | 大装配线 | JMLED23D449 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 192.7434 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23D449 | F5-XHE411-01A |  |  | 其他 | 华南 | [8 empty] | 已设计四次评审，设计3D未冻结，仅下单部分电气物料； | 3D设计评审阶段中 | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 192.7434
230QZL8201--LED23D452--1 | 设备类 | 吉利 | 2023-中国衢州-二期L8密封钉线 | 230QZL8201 | 大装配线 | JMLED23D452 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 164.0708 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23D452 | F5-XHE412-01A |  |  | 其他 | 华南 | [8 empty] | 已设计四次评审，设计3D未冻结，仅下单部分电气物料； | 3D设计评审阶段中 | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 164.0708
230JA00206--LED23D460--1 | 设备类 | 海能 | 2023-中国吉安-装配线 | 230JA00206 | 大装配线 | JMLED23D460 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 287.6106 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23D460 | F5-XHC243-01A |  |  | 其他 | 华南 | [8 empty] | 客户延迟提供蓝本信息6/22提供初版（延期19天） 客户未提供色板信息 技术协议未签订 | 1、启动会已完成 2、品牌确认已完成 3、3D初评已完成（6/26-6/29） 待客户确认项已收集完成，客户6/30给出回复 | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 287.6106
230JA00206--LED23D464--1 | 设备类 | 海能 | 2023-中国吉安-装配线 | 230JA00206 | 大装配线 | JMLED23D464 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 165.2832 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23D464 | F5-XHE247-01A |  |  | 其他 | 华南 | [8 empty] | 客户延迟提供蓝本信息6/22提供初版（延期19天） 客户未提供色板信息 技术协议未签订 | 1、启动会已完成 2、品牌确认已完成 3、3D初评已完成（6/26-6/29） 待客户确认项已收集完成，客户6/30给出回复 | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 165.2832
230QZ00210--LED23D481--1 | 设备类 | 卓能 | 2023-中国钦州-6PPM卷绕装配线 | 230QZ00210 | 大装配线 | JMLED23D481 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23D481 | F5-XHC113-01A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 0
230QZ00210--LED23D487--1 | 设备类 | 卓能 | 2023-中国钦州-6PPM卷绕装配线 | 230QZ00210 | 大装配线 | JMLED23D487 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23D487 | F5-XHE117-01A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 0
230LZ00236--LED23D514--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2023-中国柳州-极耳焊接机-1台 | 230LZ00236 | 大装配线 | JMLED23D514 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23D514 | F5-XHS123-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | [9 empty] | 交期不足与客户需求延期30天 | 长交期物料完成下单 | [11 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 0
230WZL6069--LED23D516--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2023-中国温州-L6-中试装配线 | 230WZL6069 | 大装配线 | JMLED23D516 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23D516 | F5-XHS124-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | [9 empty] | 交期不足与客户需求延期30天 | 业务通知暂停 | [25 empty] | 0
230FJ00238--LED23D522--1 | 设备类 | 龙净 | 2023-中国福建-卷绕装配线 | 230FJ00238 | 大装配线 | JMLED23D522 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 251.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23D522 | F5-XHC244-01A | [13 empty] | 已完成3D评审，3D细化中 | [11 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 251.3274
230FJ00238--LED23D527--1 | 设备类 | 龙净 | 2023-中国福建-卷绕装配线 | 230FJ00238 | 大装配线 | JMLED23D527 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 132.7434 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23D527 | F5-XHE248-01A | [13 empty] | 已完成3D评审，3D细化中 | [11 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 132.7434
230FJ00238--LED23D535--1 | 设备类 | 龙净 | 2023-中国福建-卷绕装配线 | 230FJ00238 | 大装配线 | JMLED23D535 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 251.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23D535 | F5-XHC245-01A | [13 empty] | 已完成3D评审，3D细化中 | [11 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 251.3274
230FJ00238--LED23D540--1 | 设备类 | 龙净 | 2023-中国福建-卷绕装配线 | 230FJ00238 | 大装配线 | JMLED23D540 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 132.7434 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23D540 | F5-XHE249-01A | [13 empty] | 已完成3D评审，3D细化中 | [11 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 132.7434
230AH00249--LED23D556--1 | 设备类 | 利维能 | 2023-中国安徽-装配线 | 230AH00249 | 大装配线 | JMLED23D556 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 238.0531 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23D556 | F5-XHS331-01A |  |  | 其他 | [36 empty] | 238.0531
230AH00249--LED23D559--1 | 设备类 | 利维能 | 2023-中国安徽-装配线 | 230AH00249 | 大装配线 | JMLED23D559 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 237.1681 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23D559 | F5-XHS332-01A |  |  | 其他 | [36 empty] | 237.1681
230AH00249--LED23D564--1 | 设备类 | 利维能 | 2023-中国安徽-装配线 | 230AH00249 | 大装配线 | JMLED23D564 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 147.7876 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23D564 | F5-XHE374-01A |  |  | 其他 | [36 empty] | 147.7876
230CD00255--LED23D574--1 | 设备类 | 中航 | 2023-中国成都-A1.1-洗钉机-1台 | 230CD00255 | 大装配线 | JMLED23D574 | 密封钉二代铣钉机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23D574 | F5-XNM102-01A |  |  | 中航 | [36 empty] | 0
230CD00256--LED23D575--1 | 设备类 | 中航 | 2023-中国成都-A1.2-洗钉机-1台 | 230CD00256 | 大装配线 | JMLED23D575 | 密封钉二代铣钉机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23D575 | F5-XNM103-01A |  |  | 中航 | [36 empty] | 0
230WHA1257--LED23D576--1 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A1-洗钉机-1台 | 230WHA1257 | 大装配线 | JMLED23D576 | 密封钉二代铣钉机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23D576 | F5-XNM104-01A |  |  | 中航 | [36 empty] | 0
230HFA1258--LED23D577--1 | 设备类 | 中航 | 2023-中国合肥-A1-洗钉机-1台 | 230HFA1258 | 大装配线 | JMLED23D577 | 密封钉二代铣钉机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23D577 | F5-XNM105-01A |  |  | 中航 | [36 empty] | 0
230XMA3259--LED23D578--1 | 设备类 | 中航 | 2023-中国厦门-A3-洗钉机-1台 | 230XMA3259 | 大装配线 | JMLED23D578 | 密封钉二代铣钉机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23D578 | F5-XNM106-01A |  |  | 中航 | [36 empty] | 0
230SYL7005--LED23E011--1 | 设备类 | 远景 | 2023-中国十堰-L7装配线 | 230SYL7005 | 大装配线 | JMLED23E011 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 219 | 0 | 0 | LJ601-23040062 | [6 empty] | LED23E011 | F5-XZE222-01A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 | 2023-11-01 |  | 1、年前--年前完成评审，部分需修改确认 2、年后--布局镜像要求，修改工作量较大，计划延期10天 | 客户FAT已完成 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 入库率：98%，装配进度：22% | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 2023-07-15 | 219 | 219 | 0
230SYL7005--LED23E012--1 | 设备类 | 远景 | 2023-中国十堰-L7装配线 | 230SYL7005 | 大装配线 | JMLED23E012 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 270 | 0 | 0 | LJ601-23040059 | [6 empty] | LED23E012 | F5-XHD235-01A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 | 2023-11-01 |  | 1、年前--年前完成评审，部分需修改确认 2、年后--布局镜像要求，修改工作量较大，计划延期10天 | 客户FAT已完成 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 入库率：99%，装配进度：21% | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 2023-07-15 | 270 | 270 | 0
230LY00012--LED23E035--1 | 设备类 | 孟腾 | 2023-中国溧阳-盖板极柱激光焊接机-1台 | 230LY00012 | 大装配线 | JMLED23E035 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 48.6726 | 0 | 0 | LJ601-23030051 | 2023-04-11 | 2023-03-08 | LJ603-23040040 |  |  |  | LED23E035 | F5-XHD502-01A |  |  | 其他 | 华南 | [7 empty] | 2023-11-30 | 无 | 设备暂停中，客户无调机料 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  |  | 48.6726
230ZH00013--LED23E036--1 | 设备类 | 冠宇 | 2022-中国珠海-填丝补焊机-1台 | 230ZH00013 | 大装配线 | JMLED23E036 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 23.4513 | 0 | 0 | LJ601-23030113 | 2023-05-07 | 2023-05-07 | LJ603-23050011 |  |  |  | LED23E036 | F5-XHF146-01A |  |  | 其他 | 华南 | [7 empty] | 2023-12-31 | 一、状态： 1、2022/5/7发机到珠海，可以焊接。但客户没有生产 2、问题：保护气体电磁阀/流量计漏下单，补单未回 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  |  | 23.4513
230CZ00014--LED23E037--1 | 设备类 | 中航 | 2023-中国常州-盖板预点焊接机-1台 | 230CZ00014 | 大装配线 | JMLED23E037 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.2124 | 0 | 0 | LJ601-23030114 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | LJ603-23050010 |  |  |  | LED23E037 | F5-XZE120-01A |  |  | 中航 | 华南 | [7 empty] | 2023-12-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  |  | 152.2124
230QZ00019--LED23E043--1 | 设备类 | 吉利威睿 | 2023-中国衢州-顶盖焊接机-1台 | 230QZ00019 | 大装配线 | JMLED23E043 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 79.646 | 0 | 0 | LJ601-23030120 | [6 empty] | LED23E043 | F5-XHD126-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-25 |  |  | 1、客户暂无发货计划 | 1、内部FAT整改中，配合客户做倾斜45度角 2、接效果已做两次金相，焊接测试OK，设备整改中待与客户通知发货 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 客FAT已检查功能项，内部FAT整改中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-25 | 79.646 | 79.646 | 0
230QZ00020--LED23E044--1 | 设备类 | 吉利威睿 | 2023-中国衢州-填丝补焊机-1台 | 230QZ00020 | 大装配线 | JMLED23E044 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 26.5487 | 0 | 0 | LJ601-23030082 | 2023-03-18 | 2023-03-18 | LJ603-23030158 |  |  |  | LED23E044 | F5-XHF147-01A |  |  | 其他 | 华南 | [7 empty] | 2023-11-30 | 1、客户厂房变更暂停，待客户通知调试 | 设备已发货，定位，安装，通电通气已完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  |  | 26.5487
230WH00022--LED23E056--1 | 设备类 | 融捷 | 2023-中国芜湖-装配线 | 230WH00022 | 大装配线 | JMLED23E056 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 253.9823 | 253.9823 | 0 | LJ601-23040074 |  | 2023-07-16 |  |  |  |  | LED23E056 | F5-XZE223-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-16 |  |  | 暂无 | 已完成FAT,问题整改中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 机械装配完成90%，电气装配完成60%，计划5.10号装配调试完成 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | [7 empty] | 2023-07-20 | 253.9823 | 253.9823 | 0
230WH00022--LED23E057--1 | 设备类 | 融捷 | 2023-中国芜湖-装配线 | 230WH00022 | 大装配线 | JMLED23E057 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 279.646 | 279.646 | 0 | LJ601-23040063 |  | 2023-07-16 |  |  |  |  | LED23E057 | F5-XHD236-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-16 |  |  | 暂无 | 已完成FAT,问题整改中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 机械装配完成90%，电气装配完成60%，计划5.10号装配调试完成 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | [7 empty] | 2023-07-20 | 279.646 | 279.646 | 0
230WH00022--LED23E062--1 | 设备类 | 融捷 | 2023-中国芜湖-装配线 | 230WH00022 | 大装配线 | JMLED23E062 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 24.7788 | 24.7788 | 0 | LJ601-23040056 |  | 2023-07-16 |  |  |  |  | LED23E062 | F5-XHF148-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-16 |  |  | 暂无 | 已完成FAT,问题整改中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 机械装配完成90%，电气装配完成60%，计划5.10号装配调试完成 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | [7 empty] | 2023-07-20 | 24.7788 | 24.7788 | 0
230HZ00023--LED23E069--1 | 设备类 | 天能 | 2023-中国湖州-二期-装配线 | 230HZ00023 | 大装配线 | JMLED23E069 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 359.292 | 0 | 0 | LJ601-23050086 | [6 empty] | LED23E069 | F5-XZE426-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-24 |  |  | 1.设变新增物料交期 2.品牌偏离（调速电机中大/科峰） | 1.客户FAT已完成 2.内部/客户FAT问题整改 3.继续优化机台 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 工程基本上已经完成下单，物料采购中。 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-24 | 359.292 | 359.292 | 0
230HZ00023--LED23E070--1 | 设备类 | 天能 | 2023-中国湖州-二期-装配线 | 230HZ00023 | 大装配线 | JMLED23E070 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 315.0442 | 0 | 0 | LJ601-23050087 | [6 empty] | LED23E070 | F5-XHD428-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-24 |  |  | 1.设变新增物料交期 2.品牌偏离（调速电机中大/科峰，PLC-倍福） | 1.客户FAT已完成 2.内部/客户FAT问题整改 3.继续优化机台 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 工程基本上已经完成下单，物料采购中。 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-24 | 315.0442 | 315.0442 | 0
230HZ00023--LED23E076--1 | 设备类 | 天能 | 2023-中国湖州-二期-装配线 | 230HZ00023 | 大装配线 | JMLED23E076 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23E076 | F5-XHF149-01A | 不启用 |  | 其他 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230XG00025--LED23E086--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-短刀中试线 | 230XG00025 | 大装配线 | JMLED23E086 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 124.7788 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23E086 | F5-XHD127-01A | 不启用 |  | 楚能 | 华南 | / | [7 empty] | 暂停 |  | 是 | 项目暂停 | [23 empty] | 124.7788
230XG00025--LED23E087--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-短刀中试线 | 230XG00025 | 大装配线 | JMLED23E087 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 150.4425 | 0 | 0 | LJ601-23040031 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | LJ603-23050162 |  |  |  | LED23E087 | F5-XHD128-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [8 empty] | 客户无调机料 | 空运行 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 150.4425
230XG00025--LED23E091--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-短刀中试线 | 230XG00025 | 大装配线 | JMLED23E091 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 13.2743 | 0 | 0 | LJ601-23040028 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | LJ603-23050163 |  |  |  | LED23E091 | F5-XZE119-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [8 empty] | / | 待料运行 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 13.2743
230YC00027--LED23E100--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌-叠片组装线 | 230YC00027 | 大装配线 | JMLED23E100 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 223.8938 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23E100 | F5-XZE341-01A |  |  | 楚能 | 华南 | 暂停 | [8 empty] | 因客户工艺及蓝本未定，5/12暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 因客户工艺及蓝本未定，5/12暂停 | [19 empty] | 223.8938
230YC00027--LED23E101--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌-叠片组装线 | 230YC00027 | 大装配线 | JMLED23E101 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 253.0973 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23E101 | F5-XHD355-01A |  |  | 楚能 | 华南 | 暂停 | [8 empty] | 因客户工艺及蓝本未定，5/12暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 因客户工艺及蓝本未定，5/12暂停 | [19 empty] | 253.0973
230XGL1028--LED23E109--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线 | 230XGL1028 | 大装配线 | JMLED23E109 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 203.5398 | 203.5398 | 0 | LJ601-23040125 |  | 2023-07-12 |  |  |  |  | LED23E109 | F5-XZE342-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-12 |  |  | / | 已完成客户FAT，预计7/12发货 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 部装已完成，总装17号已启动 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | [7 empty] | 2023-07-15 | 203.5398 | 203.5398 | 0
230XGL1028--LED23E110--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线 | 230XGL1028 | 大装配线 | JMLED23E110 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 223.8938 | 223.8938 | 0 | LJ601-23040155 |  | 2023-07-09 |  |  |  |  | LED23E110 | F5-XHD356-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-09 |  |  | / | 已完成客户FAT，预计7/9发货 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 部装已完成，总装17号已启动 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | [7 empty] | 2023-07-15 | 223.8938 | 223.8938 | 0
230XG00029--LED23E112--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-填丝补焊机-4台 | 230XG00029 | 大装配线 | JMLED23E112 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 18.5841 | 0 | 0 | LJ601-23040136 | [6 empty] | LED23E112 | F5-XHF309-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [8 empty] | / | 客户FAT已完成，待出机，预计7/30 | 否 | 无风险 |  |  |  | 回料58% | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 18.5841
230XGL2030--LED23E119--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线 | 230XGL2030 | 大装配线 | JMLED23E119 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 203.5398 | 203.5398 | 0 | LJ601-23050033 |  | 2023-07-12 |  |  |  |  | LED23E119 | F5-XZE343-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-12 |  |  | / | 预计7/8客户FAT | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 部装进度90%，预计17号完成 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | [7 empty] | 2023-07-15 | 203.5398 | 203.5398 | 0
230XGL2030--LED23E120--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线 | 230XGL2030 | 大装配线 | JMLED23E120 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 223.8938 | 223.8938 | 0 | LJ601-23040156 |  | 2023-07-09 |  |  |  |  | LED23E120 | F5-XHD357-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-09 |  |  | / | 预计7/9发货 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 部装已完成，总装18号完成 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | [7 empty] | 2023-07-15 | 223.8938 | 223.8938 | 0
230XGL3031--LED23E128--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线 | 230XGL3031 | 大装配线 | JMLED23E128 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 203.5398 | 203.5398 | 0 | LJ601-23050034 |  | 2023-07-12 |  |  |  |  | LED23E128 | F5-XZE344-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-12 |  |  | / | 预计7/8客户FAT | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 部装进度90%，预计17号完成 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | [7 empty] | 2023-07-15 | 203.5398 | 203.5398 | 0
230XGL3031--LED23E129--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线 | 230XGL3031 | 大装配线 | JMLED23E129 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 223.8938 | 223.8938 | 0 | LJ601-23050005 |  | 2023-07-09 |  |  |  |  | LED23E129 | F5-XHD358-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-09 |  |  | / | 预计7/9发货 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 部装进度90%，预计17号完成 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | [7 empty] | 2023-07-15 | 223.8938 | 223.8938 | 0
230XGL4032--LED23E137--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L4卷绕组装线 | 230XGL4032 | 大装配线 | JMLED23E137 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 203.5398 | 0 | 0 | LJ601-23050091 | [6 empty] | LED23E137 | F5-XZE345-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [8 empty] | / | IO对点，预计7/7号完成 | 是 | 未出货-生产人力不足 |  |  |  | 领料已完成，预计18号启动装配 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 203.5398
230XGL4032--LED23E138--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L4卷绕组装线 | 230XGL4032 | 大装配线 | JMLED23E138 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 223.8938 | 0 | 0 | LJ601-23050068 | [6 empty] | LED23E138 | F5-XHD359-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [8 empty] | / | 调试进度80%，预计7/10号调试完成 | 是 | 未出货-生产人力不足 |  |  |  | 物料已领料完成，待启动装配 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 223.8938
230XGL5033--LED23E146--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L5卷绕组装线 | 230XGL5033 | 大装配线 | JMLED23E146 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 203.5398 | 0 | 0 | LJ601-23050092 | [6 empty] | LED23E146 | F5-XZE346-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [8 empty] | / | 电气装配70%，预计7/10号完成 | 是 | 未出货-生产人力不足 |  |  |  | 领料已完成，预计21号启动装配 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 203.5398
230XGL5033--LED23E147--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L5卷绕组装线 | 230XGL5033 | 大装配线 | JMLED23E147 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 223.8938 | 0 | 0 | LJ601-23050069 | [6 empty] | LED23E147 | F5-XHD360-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [8 empty] | / | 电气装配80%，预计7/7号完成 | 否 | 无风险 |  |  |  | 物料已领料完成，待启动装配 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 223.8938
230XGL6034--LED23E155--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L6卷绕组装线 | 230XGL6034 | 大装配线 | JMLED23E155 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 203.5398 | 0 | 0 | LJ601-23050085 | [6 empty] | LED23E155 | F5-XZE347-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [8 empty] | / | 调试进度76%，预计7/15完成 | 是 | 未出货-生产人力不足 |  |  |  | 物料已领料完成，待启动装配 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 203.5398
230XGL6034--LED23E156--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L6卷绕组装线 | 230XGL6034 | 大装配线 | JMLED23E156 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 223.8938 | 0 | 0 | LJ601-23050070 | [6 empty] | LED23E156 | F5-XHD361-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [8 empty] | / | 调试进度85%，预计7/15完成 | 是 | 未出货-生产人力不足 |  |  |  | 物料已领料完成，待启动装配 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 223.8938
230HZC1039--LED23E173--1 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C1装配线 | 230HZC1039 | 大装配线 | JMLED23E173 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 233.6283 | 0 | 0 | LJ601-23040132 | [6 empty] | LED23E173 | F5-XZE224-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 带料调试中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 装配中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-15 | 233.6283 | 233.6283 | 0
230HZC2040--LED23E174--1 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C2装配线 | 230HZC2040 | 大装配线 | JMLED23E174 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 233.6283 | 0 | 0 | LJ601-23040133 | [6 empty] | LED23E174 | F5-XZE225-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 客户已完成预FAT,并整改中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 装配中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-15 | 233.6283 | 233.6283 | 0
230HZC1039--LED23E175--1 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C1装配线 | 230HZC1039 | 大装配线 | JMLED23E175 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 244.2478 | 0 | 0 | LJ601-23040123 | [6 empty] | LED23E175 | F5-XHD237-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 带料调试中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 装配中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-15 | 244.2478 | 244.2478 | 0
230HZC2040--LED23E176--1 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C2装配线 | 230HZC2040 | 大装配线 | JMLED23E176 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 244.2478 | 0 | 0 | LJ601-23040124 | [6 empty] | LED23E176 | F5-XHD238-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 客户已完成预FAT,并整改中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 装配中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-15 | 244.2478 | 244.2478 | 0
230XG00029--LED23E198--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-填丝补焊机-4台 | 230XG00029 | 大装配线 | JMLED23E198 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 18.5841 | 0 | 0 | LJ601-23040137 | [6 empty] | LED23E198 | F5-XHF150-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [8 empty] | / | 客户FAT已完成，待出机，预计7/30 | 否 | 无风险 |  |  |  | 回料58% | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 18.5841
230XG00029--LED23E199--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-填丝补焊机-4台 | 230XG00029 | 大装配线 | JMLED23E199 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 18.5841 | 0 | 0 | LJ601-23040138 | [6 empty] | LED23E199 | F5-XHF151-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [8 empty] | / | 客户FAT已完成，待出机，预计7/30 | 否 | 无风险 |  |  |  | 回料58% | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 18.5841
230XG00029--LED23E200--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-填丝补焊机-4台 | 230XG00029 | 大装配线 | JMLED23E200 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 18.5841 | 0 | 0 | LJ601-23040139 | [6 empty] | LED23E200 | F5-XHF152-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [8 empty] | / | 客户FAT已完成，待出机，预计7/30 | 否 | 无风险 |  |  |  | 回料58% | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 18.5841
230YC00058--LED23E243--1 | 设备类 | 智泰 | 2023-中国盐城-卷绕装配线 | 230YC00058 | 大装配线 | JMLED23E243 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 219.469 | 0 | 0 | LJ601-23050190 | [6 empty] | LED23E243 | F5-XZE226-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-03 |  |  | 暂无 | 上料调试 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 2设计变更 | 关联风险 | 物料回料阶段 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-03 | 219.469 | 219.469 | 0
230YC00058--LED23E244--1 | 设备类 | 智泰 | 2023-中国盐城-卷绕装配线 | 230YC00058 | 大装配线 | JMLED23E244 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 182.3009 | 0 | 0 | LJ601-23050191 | [6 empty] | LED23E244 | F5-XHD239-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-03 |  |  | 暂无 | 上料调试 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 2设计变更 | 调试进度25%，预计7/15调试完成，关联风险 | 物料回料阶段 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-03 | 182.3009 | 182.3009 | 0
230YC00058--LED23E245--1 | 设备类 | 智泰 | 2023-中国盐城-卷绕装配线 | 230YC00058 | 大装配线 | JMLED23E245 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 24.7788 | 0 | 0 | LJ601-23050115 | [6 empty] | LED23E245 | F5-XHF154-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-03 |  |  | 暂无 | 上料调试 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 2设计变更 | 关联风险 | 物料回料阶段 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-03 | 24.7788 | 24.7788 | 0
230JS00061--LED23E248--1 | 设备类 | 兰钧 | 2023-中国嘉善-大二期填丝补焊机-1台 | 230JS00061 | 大装配线 | JMLED23E248 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 26.5487 | 0 | 0 | LJ601-23030147 | [6 empty] | LED23E248 | F5-XHF153-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-14 |  |  |  | FAT已完成，待通知发货 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | FAT已完成，整改中，整改返修料4/27完成返厂入库，待客户调机料 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-14 | 26.5487 | 26.5487 | 0
230LZ00059--LED23E249--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2023-中国柳州-返修补焊机-4台 | 230LZ00059 | 大装配线 | JMLED23E249 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 19.646 | 0 | 0 | LJ601-23040078 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | LJ603-23050127 |  |  |  | LED23E249 | F5-XHF155-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 带料调试 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 19.646
230LZ00059--LED23E250--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2023-中国柳州-返修补焊机-4台 | 230LZ00059 | 大装配线 | JMLED23E250 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 19.646 | 0 | 0 | LJ601-23040079 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | LJ603-23050128 |  |  |  | LED23E250 | F5-XHF156-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 带料调试 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 19.646
230LZ00059--LED23E251--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2023-中国柳州-返修补焊机-4台 | 230LZ00059 | 大装配线 | JMLED23E251 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 19.646 | 0 | 0 | LJ601-23040080 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | LJ603-23050129 |  |  |  | LED23E251 | F5-XHF157-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 带料调试 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 19.646
230LZ00059--LED23E252--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2023-中国柳州-返修补焊机-4台 | 230LZ00059 | 大装配线 | JMLED23E252 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 19.646 | 0 | 0 | LJ601-23040081 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | LJ603-23050130 |  |  |  | LED23E252 | F5-XHF158-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 带料调试 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 19.646
230LZ00060--LED23E253--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2023-中国柳州-满焊机-3台 | 230LZ00060 | 大装配线 | JMLED23E253 | 满焊补焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 73.4513 | 0 | 0 | LJ601-23040075 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | LJ603-23050124 |  |  |  | LED23E253 | F5-XLB101-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [8 empty] | 提拉物料进度 | 带料调试 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 73.4513
230LZ00060--LED23E254--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2023-中国柳州-满焊机-3台 | 230LZ00060 | 大装配线 | JMLED23E254 | 满焊补焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 73.4513 | 0 | 0 | LJ601-23040076 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | LJ603-23050125 |  |  |  | LED23E254 | F5-XLB102-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [8 empty] | 提拉物料进度 | 带料调试 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 73.4513
230LZ00060--LED23E255--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2023-中国柳州-满焊机-3台 | 230LZ00060 | 大装配线 | JMLED23E255 | 满焊补焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 73.4513 | 0 | 0 | LJ601-23040077 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | LJ603-23050126 |  |  |  | LED23E255 | F5-XLB103-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [8 empty] | 提拉物料进度 | 待核对IO | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 73.4513
22ZHWHA3732--LED23E266--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕） | 22ZHWHA3732 | 大装配线 | JMLED23E266 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 268.1416 | 0 | 0 | LJ601-23040101 | [6 empty] | LED23E266 | F5-XZE348-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-20 | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 | C2线预计下周开始FAT | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 1.设备4.21号启动装配，目前设备预装开始机械装配 0%， 2.需要江门启动纠偏计划，已经Delay15天 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 2023-07-20 | 268.1416 | 268.1416 | 0
22ZHWHA3732--LED23E267--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕） | 22ZHWHA3732 | 大装配线 | JMLED23E267 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 250.5575 | 0 | 0 | LJ601-23040089 | [6 empty] | LED23E267 | F5-XHD362-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-20 | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 | C2线预计下周开始FAT | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | FAT整改中，待输出整改清单 | 1.设备4.21号启动装配，目前设备预装开始机械装配 46%， 2.需要江门启动纠偏计划，已经Delay10天 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 2023-07-20 | 250.5575 | 250.5575 | 0
230WZL6069--LED23E286--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2023-中国温州-L6-中试装配线 | 230WZL6069 | 大装配线 | JMLED23E286 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23E286 | F5-XZE121-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | 暂停 | 2023-03-11 | [6 empty] | 客户评审拖拉 | 业务通知暂停 | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 业务通知暂停 | [19 empty] | 0
230WZL6069--LED23E287--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2023-中国温州-L6-中试装配线 | 230WZL6069 | 大装配线 | JMLED23E287 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23E287 | F5-XHD129-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | 暂停 | 2023-03-11 | [6 empty] | 客户评审拖拉 | 业务通知暂停 | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 业务通知暂停 | [19 empty] | 0
230YC00082--LED23E315--1 | 设备类 | 欣旺达 | 2023-中国宜昌-装配线 | 230YC00082 | 大装配线 | JMLED23E315 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 176.9991 | 0 | 0 | LJ601-23050238 | [6 empty] | LED23E315 | F5-XZE349-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-30 |  |  |  | 调试完成16%，柔性线全部更换完成（品牌偏离） | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 设计下单，物料核价采购中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-30 | 176.9991 | 176.9991 | 0
230YC00082--LED23E316--1 | 设备类 | 欣旺达 | 2023-中国宜昌-装配线 | 230YC00082 | 大装配线 | JMLED23E316 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 193.0657 | 0 | 0 | LJ601-23050239 | [6 empty] | LED23E316 | F5-XHD363-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-30 |  |  |  | 调试完成7%，柔性线全部更换完成（品牌偏离） | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 目前按照项目经理需求，延迟一个班次，7月6日已达到模组空运行状态 | 设计下单，物料核价采购中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-30 | 193.0657 | 193.0657 | 0
230YC00082--LED23E341--1 | 设备类 | 欣旺达 | 2023-中国宜昌-装配线 | 230YC00082 | 大装配线 | JMLED23E341 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 176.9991 | 0 | 0 | LJ601-23050240 | [6 empty] | LED23E341 | F5-XZE350-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-30 |  |  |  | 柔性线更换完成70%（品牌偏离） | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 设计下单，物料核价采购中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-30 | 176.9991 | 176.9991 | 0
230YC00082--LED23E342--1 | 设备类 | 欣旺达 | 2023-中国宜昌-装配线 | 230YC00082 | 大装配线 | JMLED23E342 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 193.0657 | 0 | 0 | LJ601-23050241 | [6 empty] | LED23E342 | F5-XHD364-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-30 |  |  |  | 柔性线更换完成90%（品牌偏离） | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 目前按照项目经理需求，延迟一个班次，7月6日已达到模组空运行状态 | 设计下单，物料核价采购中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-30 | 193.0657 | 193.0657 | 0
230CQ00113--LED23E345--1 | 设备类 | 海辰 | 2023-中国重庆-顶盖焊-1台 | 230CQ00113 | 大装配线 | JMLED23E345 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 176.9912 | 0 | 0 | LJ601-23060018 | [6 empty] | LED23E345 | F5-XHD365-01A |  |  | 其他 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 到料率99%，机械80%，电气24%。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计下单，物料核价采购中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 176.9912
22ZHJMA1314--LED23E348--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-装配线返修设备 | 22ZHJMA1314 | 大装配线 | JMLED23E348 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 185.8407 | 185.8407 | 0 | LJ601-23050209 | 2023-07-01 | 2023-06-28 | LJ603-23060216 |  |  |  | LED23E348 | F5-XHD131-01A |  |  | 中航 | 华南 | [9 empty] | 工程漏下单激光类物料，其它已完成 | 否 | 无风险 |  |  |  | 回料中 |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 185.8407
22ZHJMA1314--LED23E349--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-装配线返修设备 | 22ZHJMA1314 | 大装配线 | JMLED23E349 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 48.6726 | 48.6726 | 0 | LJ601-23050210 | 2023-07-01 | 2023-06-28 | LJ603-23060215 |  |  |  | LED23E349 | F5-XHF159-01A |  |  | 中航 | 华南 | [9 empty] | 工程漏下单激光类物料，其它已完成 | 否 | 无风险 |  |  |  | 回料中 |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 48.6726
230GY00114--LED23E355--1 | 设备类 | CATL | 2023-中国贵阳-顶盖焊-2台 | 230GY00114 | 大装配线 | JMLED23E355 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 272.042 | 0 | 0 | LJ601-23060009 | [6 empty] | LED23E355 | F5-XHD503-01A |  |  | CATL | 华南 | [8 empty] | 采购回料中，风险最高物料：机架,暂定6/6 | 到料75% | 否 | 无风险 |  |  |  | 5/16全部下单完成 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 272.042
230GY00114--LED23E356--1 | 设备类 | CATL | 2023-中国贵阳-顶盖焊-2台 | 230GY00114 | 大装配线 | JMLED23E356 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 272.042 | 0 | 0 | LJ601-23060010 | [6 empty] | LED23E356 | F5-XHD504-01A |  |  | CATL | 华南 | [8 empty] | 采购回料中，风险最高物料：机架,暂定6/8 | 到料75% | 否 | 无风险 |  |  |  | 机架模组+外罩模组在5/20才能下单完成 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 272.042
230WZ00140--LED23E360--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2023-中国温州-蓝胶带刻码机-1台 | 230WZ00140 | 大装配线 | JMLED23E360 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 20.7965 | 20.7965 | 0 | LJ601-23050182 | 2023-06-17 | 2023-06-17 | LJ603-23060131 |  |  |  | LED23E360 | F5-XZM510-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [8 empty] | 1.调试人员不足 3结构降本太多机台稳定性差 | 现场复原中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 20.7965
230LZ00141--LED23E361--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2023-中国柳州-蓝胶带刻码机-16台 | 230LZ00141 | 大装配线 | JMLED23E361 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 20.7965 | 0 | 0 | LJ601-23050166 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | LJ603-23060036 |  |  |  | LED23E361 | F5-XZM509-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | M5 | [7 empty] | 1.调试人员不足 2结构降本太多机台稳定性差 | 机台完成4台 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 20.7965
230LZ00141--LED23E361--2 | 设备类 | 瑞浦 | 2023-中国柳州-蓝胶带刻码机-16台 | 230LZ00141 | 大装配线 | JMLED23E361 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 20.7965 | 0 | 0 | LJ601-23050167 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | LJ603-23060037 |  |  |  | LED23E361 | F5-XZM509-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | M5 | [7 empty] | 1.调试人员不足 2结构降本太多机台稳定性差 | 机台完成4台 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 20.7965
230LZ00141--LED23E361--3 | 设备类 | 瑞浦 | 2023-中国柳州-蓝胶带刻码机-16台 | 230LZ00141 | 大装配线 | JMLED23E361 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 20.7965 | 20.7965 | 0 | LJ601-23050168 | 2023-06-10 | 2023-06-10 | LJ603-23060048 |  |  |  | LED23E361 | F5-XZM509-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [8 empty] | 1.调试人员不足 2结构降本太多机台稳定性差 | 机台完成4台 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 20.7965
230LZ00141--LED23E361--4 | 设备类 | 瑞浦 | 2023-中国柳州-蓝胶带刻码机-16台 | 230LZ00141 | 大装配线 | JMLED23E361 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 20.7965 | 20.7965 | 0 | LJ601-23050169 | 2023-06-10 | 2023-06-10 | LJ603-23060049 |  |  |  | LED23E361 | F5-XZM509-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [8 empty] | 1.调试人员不足 2结构降本太多机台稳定性差 | 机台完成4台 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 20.7965
230LZ00141--LED23E361--5 | 设备类 | 瑞浦 | 2023-中国柳州-蓝胶带刻码机-16台 | 230LZ00141 | 大装配线 | JMLED23E361 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 20.7965 | 20.7965 | 0 | LJ601-23050170 | 2023-06-10 | 2023-06-10 | LJ603-23060050 |  |  |  | LED23E361 | F5-XZM509-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [8 empty] | 1.调试人员不足 2结构降本太多机台稳定性差 | 机台完成4台 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 20.7965
230LZ00141--LED23E361--6 | 设备类 | 瑞浦 | 2023-中国柳州-蓝胶带刻码机-16台 | 230LZ00141 | 大装配线 | JMLED23E361 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 20.7965 | 20.7965 | 0 | LJ601-23050171 | 2023-06-10 | 2023-06-10 | LJ603-23060051 |  |  |  | LED23E361 | F5-XZM509-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [8 empty] | 1.调试人员不足 2结构降本太多机台稳定性差 | 机台完成4台 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 20.7965
230LZ00141--LED23E361--7 | 设备类 | 瑞浦 | 2023-中国柳州-蓝胶带刻码机-16台 | 230LZ00141 | 大装配线 | JMLED23E361 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 20.7965 | 20.7965 | 0 | LJ601-23050172 | 2023-06-10 | 2023-06-10 | LJ603-23060052 |  |  |  | LED23E361 | F5-XZM509-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [8 empty] | 1.调试人员不足 2结构降本太多机台稳定性差 | 机台完成4台 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 20.7965
230LZ00141--LED23E361--8 | 设备类 | 瑞浦 | 2023-中国柳州-蓝胶带刻码机-16台 | 230LZ00141 | 大装配线 | JMLED23E361 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 20.7965 | 20.7965 | 0 | LJ601-23050173 | 2023-06-10 | 2023-06-10 | LJ603-23060053 |  |  |  | LED23E361 | F5-XZM509-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [8 empty] | 1.调试人员不足 2结构降本太多机台稳定性差 | 机台完成4台 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 20.7965
230LZ00141--LED23E361--9 | 设备类 | 瑞浦 | 2023-中国柳州-蓝胶带刻码机-16台 | 230LZ00141 | 大装配线 | JMLED23E361 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 20.7965 | 20.7965 | 0 | LJ601-23050174 | 2023-06-18 | 2023-06-18 | LJ603-23060149 |  |  |  | LED23E361 | F5-XZM509-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [8 empty] | 1.调试人员不足 2结构降本太多机台稳定性差 | 机台完成4台 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 20.7965
230LZ00141--LED23E361--10 | 设备类 | 瑞浦 | 2023-中国柳州-蓝胶带刻码机-16台 | 230LZ00141 | 大装配线 | JMLED23E361 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 20.7965 | 20.7965 | 0 | LJ601-23050175 | 2023-06-18 | 2023-06-18 | LJ603-23060150 |  |  |  | LED23E361 | F5-XZM509-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [8 empty] | 1.调试人员不足 2结构降本太多机台稳定性差 | 机台完成4台 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 20.7965
230LZ00141--LED23E361--11 | 设备类 | 瑞浦 | 2023-中国柳州-蓝胶带刻码机-16台 | 230LZ00141 | 大装配线 | JMLED23E361 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 20.7965 | 20.7965 | 0 | LJ601-23050176 | 2023-06-18 | 2023-06-18 | LJ603-23060151 |  |  |  | LED23E361 | F5-XZM509-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [8 empty] | 1.调试人员不足 2结构降本太多机台稳定性差 | 机台完成4台 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 20.7965
230LZ00141--LED23E361--12 | 设备类 | 瑞浦 | 2023-中国柳州-蓝胶带刻码机-16台 | 230LZ00141 | 大装配线 | JMLED23E361 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 20.7965 | 20.7965 | 0 | LJ601-23050177 | 2023-06-18 | 2023-06-18 | LJ603-23060152 |  |  |  | LED23E361 | F5-XZM509-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [8 empty] | 1.调试人员不足 2结构降本太多机台稳定性差 | 机台完成4台 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 20.7965
230LZ00141--LED23E361--13 | 设备类 | 瑞浦 | 2023-中国柳州-蓝胶带刻码机-16台 | 230LZ00141 | 大装配线 | JMLED23E361 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 20.7965 | 20.7965 | 0 | LJ601-23050178 | 2023-06-18 | 2023-06-18 | LJ603-23060153 |  |  |  | LED23E361 | F5-XZM509-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [8 empty] | 1.调试人员不足 2结构降本太多机台稳定性差 | 机台完成4台 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 20.7965
230LZ00141--LED23E361--14 | 设备类 | 瑞浦 | 2023-中国柳州-蓝胶带刻码机-16台 | 230LZ00141 | 大装配线 | JMLED23E361 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 20.7965 | 20.7965 | 0 | LJ601-23050179 | 2023-06-18 | 2023-06-18 | LJ603-23060154 |  |  |  | LED23E361 | F5-XZM509-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [8 empty] | 1.调试人员不足 2结构降本太多机台稳定性差 | 机台完成4台 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 20.7965
230LZ00141--LED23E361--15 | 设备类 | 瑞浦 | 2023-中国柳州-蓝胶带刻码机-16台 | 230LZ00141 | 大装配线 | JMLED23E361 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 20.7965 | 20.7965 | 0 | LJ601-23050180 | 2023-06-18 | 2023-06-18 | LJ603-23060155 |  |  |  | LED23E361 | F5-XZM509-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [8 empty] | 1.调试人员不足 2结构降本太多机台稳定性差 | 机台完成4台 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 20.7965
230LZ00141--LED23E361--16 | 设备类 | 瑞浦 | 2023-中国柳州-蓝胶带刻码机-16台 | 230LZ00141 | 大装配线 | JMLED23E361 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 20.7965 | 20.7965 | 0 | LJ601-23050181 | 2023-06-18 | 2023-06-18 | LJ603-23060156 |  |  |  | LED23E361 | F5-XZM509-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [8 empty] | 1.调试人员不足 2结构降本太多机台稳定性差 | 机台完成4台 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 20.7965
230DG00117--LED23E363--1 | 设备类 | 华为 | 2023-中国东莞-装配线 | 230DG00117 | 大装配线 | JMLED23E363 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-23060017 | [6 empty] | LED23E363 | F5-XZE122-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-25 |  |  | 客户不同意品牌偏移，物料周期长 | 目前装配中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 设计中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-25 | 0 | 0 | 0
230NT00152--LED23E365--1 | 设备类 | 懋略科技 | 2023-中国南通-1期刀片线装配线 | 230NT00152 | 大装配线 | JMLED23E365 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 102.6549 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23E365 | F5-XZE123-01A |  |  | 其他 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 物料采买阶段 | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 工程设计中，30% | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 102.6549
230NT00152--LED23E367--1 | 设备类 | 懋略科技 | 2023-中国南通-1期刀片线装配线 | 230NT00152 | 大装配线 | JMLED23E367 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 181.4159 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23E367 | F5-XHD132-01A |  |  | 其他 | 华南 | [8 empty] | 商务端与客户确认激光器采买事宜，推进我司或者是客户端尽快下发激光器； | 物料采买阶段 | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 工程设计中，30% | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 181.4159
230NT00152--LED23E368--1 | 设备类 | 懋略科技 | 2023-中国南通-1期刀片线装配线 | 230NT00152 | 大装配线 | JMLED23E368 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 157.5221 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23E368 | F5-XHD133-01A |  |  | 其他 | 华南 | [8 empty] | 商务端与客户确认激光器采买事宜，推进我司或者是客户端尽快下发激光器； | 物料采买阶段 | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 工程设计中，30% | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 157.5221
230HF00122--LED23E373--1 | 设备类 | 阳光电源 | 2023-中国合肥-试制线装配段 | 230HF00122 | 大装配线 | JMLED23E373 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 130.9735 | 0 | 0 | LJ601-23060076 | [6 empty] | LED23E373 | F5-XHD130-01A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 130.9735
230SD00155--LED23E387--1 | 设备类 | 德晋 | 2023-中国山东-装配线 | 230SD00155 | 大装配线 | JMLED23E387 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 192.9204 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23E387 | F5-XZE227-01A |  |  | 其他 | 华南 | [9 empty] | 已入库93%，备料启动装配 | 否 | 无风险 |  |  |  | 方案已定，细化设计中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 192.9204
230SD00155--LED23E388--1 | 设备类 | 德晋 | 2023-中国山东-装配线 | 230SD00155 | 大装配线 | JMLED23E388 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 205.5752 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23E388 | F5-XHD240-01A |  |  | 其他 | 华南 | [9 empty] | 已入库93%，备料启动装配 | 否 | 无风险 |  |  |  | 方案已定，细化设计中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 205.5752
230SD00155--LED23E391--1 | 设备类 | 德晋 | 2023-中国山东-装配线 | 230SD00155 | 大装配线 | JMLED23E391 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 39.3894 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23E391 | F5-XHF160-01A |  |  | 其他 | 华南 | [9 empty] | 已入库97%，备料启动装配 | 否 | 无风险 |  |  |  | 方案已定，细化设计中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 39.3894
230SD00155--LED23E392--1 | 设备类 | 德晋 | 2023-中国山东-装配线 | 230SD00155 | 大装配线 | JMLED23E392 | 刻码机、补码机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 26.4956 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23E392 | F5-XZG402-01A |  |  | 其他 | 华南 | [9 empty] | 已入库97%，备料启动装配 | 否 | 无风险 |  |  |  | 方案已定，细化设计中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 26.4956
230XT00173--LED23E409--1 | 设备类 | 安芯 | 2023-中国湘潭-装配线 | 230XT00173 | 大装配线 | JMLED23E409 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 66.1947 | 0 | 0 | LJ601-23060082 | [6 empty] | LED23E409 | F5-XHD134-01A |  |  | 其他 | 华南 | [9 empty] | 物料采购中 | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 设计中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 66.1947
230FY00182--LED23E434--1 | 设备类 | 中科海钠 | 2023-中国阜阳-装配中试线 | 230FY00182 | 大装配线 | JMLED23E434 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23E434 | F5-XHD135-01A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 0
230JA00206--LED23E462--1 | 设备类 | 海能 | 2023-中国吉安-装配线 | 230JA00206 | 大装配线 | JMLED23E462 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 243.7876 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23E462 | F5-XZE228-01A |  |  | 其他 | 华南 | [8 empty] | 客户延迟提供蓝本信息6/22提供初版（延期19天） 客户未提供色板信息 技术协议未签订 | 1、启动会已完成 2、品牌确认已完成 3、3D初评已完成（6/26-6/29） 待客户确认项已收集完成，客户6/30给出回复 | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 243.7876
230JA00206--LED23E463--1 | 设备类 | 海能 | 2023-中国吉安-装配线 | 230JA00206 | 大装配线 | JMLED23E463 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 236.7168 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23E463 | F5-XHD241-01A |  |  | 其他 | 华南 | [8 empty] | 客户延迟提供蓝本信息6/22提供初版（延期19天） 客户未提供色板信息 技术协议未签订 | 1、启动会已完成 2、品牌确认已完成 3、3D初评已完成（6/26-6/29） 待客户确认项已收集完成，客户6/30给出回复 | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 236.7168
230JA00206--LED23E468--1 | 设备类 | 海能 | 2023-中国吉安-装配线 | 230JA00206 | 大装配线 | JMLED23E468 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 27.0265 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23E468 | F5-XHF161-01A |  |  | 其他 | 华南 | [8 empty] | 客户延迟提供蓝本信息6/22提供初版（延期19天） 客户未提供色板信息 技术协议未签订 | 1、启动会已完成 2、品牌确认已完成 3、3D初评已完成（6/26-6/29） 待客户确认项已收集完成，客户6/30给出回复 | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 27.0265
230QZ00210--LED23E483--1 | 设备类 | 卓能 | 2023-中国钦州-6PPM卷绕装配线 | 230QZ00210 | 大装配线 | JMLED23E483 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23E483 | F5-XZE125-01A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 0
230QZ00210--LED23E484--1 | 设备类 | 卓能 | 2023-中国钦州-6PPM卷绕装配线 | 230QZ00210 | 大装配线 | JMLED23E484 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23E484 | F5-XHD136-01A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 0
230QZ00210--LED23E488--1 | 设备类 | 卓能 | 2023-中国钦州-6PPM卷绕装配线 | 230QZ00210 | 大装配线 | JMLED23E488 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23E488 | F5-XHF162-01A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 0
230JY00234--LED23E512--1 | 设备类 | 远景 | 2023-中国江阴-圆柱电池正极激光焊接-1台 | 230JY00234 | 大装配线 | JMLED23E512 | 圆柱电池正极激光焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 314.87 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23E512 | F5-XLH201-01A |  |  | 远景 | [10 empty] | 第二次3D评审中 | [25 empty] | 314.87
230FJ00238--LED23E524--1 | 设备类 | 龙净 | 2023-中国福建-卷绕装配线 | 230FJ00238 | 大装配线 | JMLED23E524 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 197.3451 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23E524 | F5-XZE229-01A | [13 empty] | 已完成3D评审，3D细化中 | [11 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 197.3451
230FJ00238--LED23E525--1 | 设备类 | 龙净 | 2023-中国福建-卷绕装配线 | 230FJ00238 | 大装配线 | JMLED23E525 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 195.5752 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23E525 | F5-XHD242-01A | [13 empty] | 已完成3D评审，3D细化中 | [11 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 195.5752
230FJ00238--LED23E537--1 | 设备类 | 龙净 | 2023-中国福建-卷绕装配线 | 230FJ00238 | 大装配线 | JMLED23E537 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 197.3451 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23E537 | F5-XZE230-01A | [13 empty] | 已完成3D评审，3D细化中 | [11 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 197.3451
230FJ00238--LED23E538--1 | 设备类 | 龙净 | 2023-中国福建-卷绕装配线 | 230FJ00238 | 大装配线 | JMLED23E538 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 195.5752 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23E538 | F5-XHD243-01A | [13 empty] | 已完成3D评审，3D细化中 | [11 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 195.5752
230FJ00239--LED23E543--1 | 设备类 | 龙净 | 2023-中国福建-填丝补焊机-1台 | 230FJ00239 | 大装配线 | JMLED23E543 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 23.0088 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23E543 | F5-XHF163-01A | [13 empty] | 已完成3D评审，3D细化中 | [11 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 23.0088
230FJ00240--LED23E544--1 | 设备类 | 龙净 | 2023-中国福建-胶带刻码机-2台 | 230FJ00240 | 大装配线 | JMLED23E544 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 23.8938 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23E544 | F5-XZM511-01A | [13 empty] | 已完成3D评审，3D细化中 | [11 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 23.8938
230FJ00240--LED23E544--2 | 设备类 | 龙净 | 2023-中国福建-胶带刻码机-2台 | 230FJ00240 | 大装配线 | JMLED23E544 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 23.8938 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23E544 | F5-XZM511-01A | [13 empty] | 已完成3D评审，3D细化中 | [11 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 23.8938
230AH00249--LED23E558--1 | 设备类 | 利维能 | 2023-中国安徽-装配线 | 230AH00249 | 大装配线 | JMLED23E558 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 274.3363 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23E558 | F5-XZE351-01A |  |  | 其他 | [36 empty] | 274.3363
230AH00249--LED23E560--1 | 设备类 | 利维能 | 2023-中国安徽-装配线 | 230AH00249 | 大装配线 | JMLED23E560 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 238.9381 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23E560 | F5-XZE352-01A |  |  | 其他 | [36 empty] | 238.9381
230AH00249--LED23E561--1 | 设备类 | 利维能 | 2023-中国安徽-装配线 | 230AH00249 | 大装配线 | JMLED23E561 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 479.646 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23E561 | F5-XHD366-01A |  |  | 其他 | [36 empty] | 479.646
230AH00249--LED23E563--1 | 设备类 | 利维能 | 2023-中国安徽-装配线 | 230AH00249 | 大装配线 | JMLED23E563 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 23.8938 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23E563 | F5-XHF310-01A |  |  | 其他 | [36 empty] | 23.8938
230SYL7005--LED23F006--1 | 设备类 | 远景 | 2023-中国十堰-L7装配线 | 230SYL7005 | 大装配线 | JMLED23F006 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 344.9118 | 0 | 0 | LJ601-23040061 | [6 empty] | LED23F006 | F5-XZA504-01A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 | 2023-11-01 |  | 1、年前--布局调整，逐步细化，后一次评审出图（但客户13号通知，方案可能大改，没有客户确认不能下单） 2、年后--布局镜像要求，修改工作量较大，计划延期10天 | 客户FAT已完成 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 入库率：93%，装配进度：23% | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 2023-07-15 | 344.9118 | 344.9118 | 0
230SYL7005--LED23F007--1 | 设备类 | 远景 | 2023-中国十堰-L7装配线 | 230SYL7005 | 大装配线 | JMLED23F007 | 配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 179.4726 | 0 | 0 | LJ601-23040021 | [6 empty] | LED23F007 | F5-XZB222-01A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 | 2023-11-01 |  | 1、年前--布局调整，逐步细化，后一次评审出图（但客户13号通知，方案可能大改，没有客户确认不能下单） 2、年后--布局镜像要求，修改工作量较大，计划延期10天 | 客户FAT已完成 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 入库率：99%，装配进度：67% | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 2023-07-15 | 179.4726 | 179.4726 | 0
230SYL7005--LED23F010--1 | 设备类 | 远景 | 2023-中国十堰-L7装配线 | 230SYL7005 | 大装配线 | JMLED23F010 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 215 | 0 | 0 | LJ601-23040023 | [6 empty] | LED23F010 | F5-XZD250-01A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 | 2023-11-01 |  | 1、年前--年前完成评审，部分需修改确认 2、年后--布局镜像要求，修改工作量较大，计划延期10天 | 客户FAT已完成 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 入库率：99%，装配进度：64% | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 2023-07-15 | 215 | 215 | 0
230WH00022--LED23F050--1 | 设备类 | 融捷 | 2023-中国芜湖-装配线 | 230WH00022 | 大装配线 | JMLED23F050 | 热压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 247.7876 | 247.7876 | 0 | LJ601-23040057 |  | 2023-07-16 |  |  |  |  | LED23F050 | F5-XZA407-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-16 |  |  | 暂无 | 已完成FAT,问题整改中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | FAT整改中，待通知出货 | 机械装配完成90%，电气装配完成60%，计划5.10号装配调试完成 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | [7 empty] | 2023-07-20 | 247.7876 | 247.7876 | 0
230WH00022--LED23F051--1 | 设备类 | 融捷 | 2023-中国芜湖-装配线 | 230WH00022 | 大装配线 | JMLED23F051 | X-ray检测机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 190.2655 | 190.2655 | 0 |  |  | 2023-07-18 |  |  |  |  | LED23F051 | F5-XZS40201 |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-18 |  |  | 暂无 | 已完成FAT,问题整改中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 10外包 |  | 机械装配完成90%，电气装配完成60%，计划5.10号装配调试完成 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | [7 empty] | 2023-07-20 | 190.2655 | 190.2655 | 0
230WH00022--LED23F052--1 | 设备类 | 融捷 | 2023-中国芜湖-装配线 | 230WH00022 | 大装配线 | JMLED23F052 | 配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 300 | 300 | 0 | LJ601-23040092 |  | 2023-07-16 |  |  |  |  | LED23F052 | F5-XZB223-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-16 |  |  | 工艺变更改造进度 | 已完成FAT,问题整改中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 机械装配完成90%，电气装配完成60%，计划5.10号装配调试完成 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | [7 empty] | 2023-07-20 | 300 | 300 | 0
230WH00022--LED23F055--1 | 设备类 | 融捷 | 2023-中国芜湖-装配线 | 230WH00022 | 大装配线 | JMLED23F055 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 143.3628 | 143.3628 | 0 | LJ601-23040060 |  | 2023-07-16 |  |  |  |  | LED23F055 | F5-XZD251-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-16 |  |  | 1、直线电机更换进度 2、工艺变更改造进度 | 已完成FAT,问题整改中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 直线电机已更换，7/4重新通电，调试进度74%，整机空运行提速中 | 机械装配完成90%，电气装配完成60%，计划5.10号装配调试完成 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | [7 empty] | 2023-07-20 | 143.3628 | 143.3628 | 0
230HZ00023--LED23F063--1 | 设备类 | 天能 | 2023-中国湖州-二期-装配线 | 230HZ00023 | 大装配线 | JMLED23F063 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 154.8673 | 0 | 0 | LJ601-23050105 | [6 empty] | LED23F063 | F5-XZA408-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-24 |  |  | 1.品牌偏离（调速电机中大） | 1.客户FAT已完成 2.内部/客户FAT问题整改 3.产能不达标优化中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | FAT整改中，待通知出货 | 工程基本上已经完成下单，物料采购中。 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-24 | 154.8673 | 154.8673 | 0
230HZ00023--LED23F063--2 | 设备类 | 天能 | 2023-中国湖州-二期-装配线 | 230HZ00023 | 大装配线 | JMLED23F063 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 154.8673 | 0 | 0 | LJ601-23050106 | [6 empty] | LED23F063 | F5-XZA408-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-24 |  |  | 1.品牌偏离（调速电机中大） | 1.客户FAT已完成 2.内部/客户FAT问题整改 3.产能不达标优化中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | FAT整改中，待通知出货 | 工程基本上已经完成下单，物料采购中。 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-24 | 154.8673 | 154.8673 | 0
230HZ00023--LED23F064--1 | 设备类 | 天能 | 2023-中国湖州-二期-装配线 | 230HZ00023 | 大装配线 | JMLED23F064 | X-ray检测机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 279.646 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23F064 | F5-XZS50401 |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-24 |  |  | 1.品牌偏离（线性模组） | 1.客户FAT已完成 2.内部/客户FAT问题整改 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 10外包 |  | 供应商下单中； | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-24 | 279.646 | 279.646 | 0
230HZ00023--LED23F065--1 | 设备类 | 天能 | 2023-中国湖州-二期-装配线 | 230HZ00023 | 大装配线 | JMLED23F065 | 配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 149.5575 | 0 | 0 | LJ601-23050073 | [6 empty] | LED23F065 | F5-XZB509-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-24 |  |  | 1.品牌偏离（调速电机中大） | 1.客户FAT已完成 2.内部/客户FAT问题整改 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | FAT整改中，待通知出货 | 工程基本上已经完成下单，物料采购中。 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-24 | 149.5575 | 149.5575 | 0
230HZ00023--LED23F068--1 | 设备类 | 天能 | 2023-中国湖州-二期-装配线 | 230HZ00023 | 大装配线 | JMLED23F068 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 237.1681 | 0 | 0 | LJ601-23050074 | [6 empty] | LED23F068 | F5-XZD421-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-24 |  |  | 1.设变新增物料交期 2.品牌偏离（调速电机中大/科峰） 3.调机辅料尺寸不对 | 1.客户FAT已完成 2.内部/客户FAT问题整改 3.继续优化机台 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | FAT整改中，待通知出货 | 工程基本上已经完成下单，物料采购中。 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-24 | 237.1681 | 237.1681 | 0
230HZ00023--LED23F075--1 | 设备类 | 天能 | 2023-中国湖州-二期-装配线 | 230HZ00023 | 大装配线 | JMLED23F075 | 全自动清洗机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 110.6195 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23F075 | F5-XAC40101 |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-24 |  |  |  | 1.内部FAT已完成，客户FAT未进行 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 10外包 |  | 供应商下单中； | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-24 | 110.6195 | 110.6195 | 0
230XG00025--LED23F090--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-短刀中试线 | 230XG00025 | 大装配线 | JMLED23F090 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 7.9646 | 0 | 0 | LJ601-23040032 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | LJ603-23050161 |  |  |  | LED23F090 | F5-XZD120-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [8 empty] | / | 空运行 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 7.9646
230YC00027--LED23F096--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌-叠片组装线 | 230YC00027 | 大装配线 | JMLED23F096 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 283.1858 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23F096 | F5-XZA319-01A |  |  | 楚能 | 华南 | 暂停 | [8 empty] | 因客户工艺及蓝本未定，5/12暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 因客户工艺及蓝本未定，5/12暂停 | [19 empty] | 283.1858
230YC00027--LED23F099--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌-叠片组装线 | 230YC00027 | 大装配线 | JMLED23F099 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 199.115 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23F099 | F5-XZD345-01A |  |  | 楚能 | 华南 | 暂停 | [8 empty] | 因客户工艺及蓝本未定，5/12暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 因客户工艺及蓝本未定，5/12暂停 | [19 empty] | 199.115
230XGL1028--LED23F104--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线 | 230XGL1028 | 大装配线 | JMLED23F104 | 热压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 161.9469 | 161.9469 | 0 | LJ601-23040146 |  | 2023-07-09 |  |  |  |  | LED23F104 | F5-XZA320-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-09 |  |  | / | 已完成客户FAT，预计7/9发货 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 机械装配46%，进度预计5/22完成 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | [7 empty] | 2023-07-15 | 161.9469 | 161.9469 | 0
230XGL1028--LED23F105--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线 | 230XGL1028 | 大装配线 | JMLED23F105 | 配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 97.3451 | 97.3451 | 0 | LJ601-23040114 |  | 2023-07-17 |  |  |  |  | LED23F105 | F5-XZB325-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-17 |  |  | / | 已完成客户FAT，预计7/17发货 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 已发出货通知，出货时间7/17 | 机械装配中，目前装配进度70%，计划5/22完成装配 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | [7 empty] | 2023-07-15 | 97.3451 | 97.3451 | 0
230XGL1028--LED23F108--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线 | 230XGL1028 | 大装配线 | JMLED23F108 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 175.2212 | 175.2212 | 0 | LJ601-23050006 |  | 2023-07-10 |  |  |  |  | LED23F108 | F5-XZD346-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-10 |  |  | / | 预计7/6客户FAT | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 已发出货通知，出货时间7/10 | 机械装配已启动，进度88%，电装进度17%，预计5/22日完成通电 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | [7 empty] | 2023-07-15 | 175.2212 | 175.2212 | 0
230XGL2030--LED23F114--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线 | 230XGL2030 | 大装配线 | JMLED23F114 | 热压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 161.9469 | 161.9469 | 0 | LJ601-23040147 |  | 2023-07-09 |  |  |  |  | LED23F114 | F5-XZA321-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-09 |  |  | / | 预计7/9发货 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 机械装配35%，进度预计5/24完成 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | [7 empty] | 2023-07-15 | 161.9469 | 161.9469 | 0
230XGL2030--LED23F115--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线 | 230XGL2030 | 大装配线 | JMLED23F115 | 配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 97.3451 | 97.3451 | 0 | LJ601-23040119 |  | 2023-07-17 |  |  |  |  | LED23F115 | F5-XZB326-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-17 |  |  | / | 预计7/17发货 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 已发出货通知，出货时间7/17 | 机械装配中，目前装配进度90%，计划5/20完成装配 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | [7 empty] | 2023-07-15 | 97.3451 | 97.3451 | 0
230XGL2030--LED23F118--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线 | 230XGL2030 | 大装配线 | JMLED23F118 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 175.2212 | 175.2212 | 0 | LJ601-23050007 |  | 2023-07-10 |  |  |  |  | LED23F118 | F5-XZD347-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-10 |  |  | / | 预计7/6客户FAT | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 已发出货通知，出货时间7/10 | 机械装配已启动，进度40%，电装进度3%，预计5/25日完成 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | [7 empty] | 2023-07-15 | 175.2212 | 175.2212 | 0
230XGL3031--LED23F123--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线 | 230XGL3031 | 大装配线 | JMLED23F123 | 热压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 161.9469 | 161.9469 | 0 | LJ601-23050018 |  | 2023-07-16 |  |  |  |  | LED23F123 | F5-XZA322-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-16 |  |  | / | 预计7/6客户FAT | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 机械装配10%，进度预计5/26完成 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | [7 empty] | 2023-07-15 | 161.9469 | 161.9469 | 0
230XGL3031--LED23F124--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线 | 230XGL3031 | 大装配线 | JMLED23F124 | 配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 97.3451 | 97.3451 | 0 | LJ601-23040095 |  | 2023-07-17 |  |  |  |  | LED23F124 | F5-XZB327-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-17 |  |  | / | 预计7/17发货 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 已发出货通知，出货时间7/17 | 机械装配中，目前装配进度50%，计划5/24完成装配 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | [7 empty] | 2023-07-15 | 97.3451 | 97.3451 | 0
230XGL3031--LED23F127--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线 | 230XGL3031 | 大装配线 | JMLED23F127 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 175.2212 | 175.2212 | 0 | LJ601-23050027 |  | 2023-07-10 |  |  |  |  | LED23F127 | F5-XZD348-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-10 |  |  | / | 预计7/10发货 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 已发出货通知，出货时间7/10 | 机械装配已启动，进度15%，预计5/17日完成 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | [7 empty] | 2023-07-15 | 175.2212 | 175.2212 | 0
230XGL4032--LED23F132--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L4卷绕组装线 | 230XGL4032 | 大装配线 | JMLED23F132 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 161.9469 | 0 | 0 | LJ601-23050010 | [6 empty] | LED23F132 | F5-XZA323-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [8 empty] | 电工人力不足，电装未启动 | 电装60%，预计7/10号完成 | 是 | 未出货-生产人力不足 |  |  |  | 工单已建立，领料完成 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 161.9469
230XGL4032--LED23F133--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L4卷绕组装线 | 230XGL4032 | 大装配线 | JMLED23F133 | 配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 97.3451 | 0 | 0 | LJ601-23040140 | [6 empty] | LED23F133 | F5-XZB328-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [8 empty] | / | 电装进度70%，预计7/5号完成 | 否 | 无风险 |  |  |  | 工程下单完成，物料采购中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 97.3451
230XGL4032--LED23F136--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L4卷绕组装线 | 230XGL4032 | 大装配线 | JMLED23F136 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 175.2212 | 0 | 0 | LJ601-23050028 | [6 empty] | LED23F136 | F5-XZD349-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [8 empty] | / | 通电已完成，待切入人力调试 | 是 | 未出货-生产人力不足 |  |  |  | 领料已完成，装配未启动 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 175.2212
230XGL5033--LED23F141--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L5卷绕组装线 | 230XGL5033 | 大装配线 | JMLED23F141 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 161.9469 | 0 | 0 | LJ601-23050011 | [6 empty] | LED23F141 | F5-XZA324-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [8 empty] | 电工人力不足，电装未启动 | 待确认电装完成时间 | 是 | 未出货-生产人力不足 |  |  |  | 工单已建立，领料完成 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 161.9469
230XGL5033--LED23F142--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L5卷绕组装线 | 230XGL5033 | 大装配线 | JMLED23F142 | 配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 97.3451 | 0 | 0 | LJ601-23040141 | [6 empty] | LED23F142 | F5-XZB329-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [8 empty] | / | 电气装配80%，预计7/10号完成 | 否 | 无风险 |  |  |  | 工程下单完成，物料采购中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 97.3451
230XGL5033--LED23F145--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L5卷绕组装线 | 230XGL5033 | 大装配线 | JMLED23F145 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 175.2212 | 0 | 0 | LJ601-23050008 | [6 empty] | LED23F145 | F5-XZD350-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [8 empty] | / | 电气装配80%，预计7/7号完成 | 是 | 未出货-生产人力不足 |  |  |  | 领料已完成，装配未启动 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 175.2212
230XGL6034--LED23F150--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L6卷绕组装线 | 230XGL6034 | 大装配线 | JMLED23F150 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 161.9469 | 0 | 0 | LJ601-23050012 | [6 empty] | LED23F150 | F5-XZA325-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [8 empty] | 调试人力不足 | 已通电，待切入人力调试 | 是 | 未出货-生产人力不足 |  |  |  | 物料已领料完成，待启动装配 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 161.9469
230XGL6034--LED23F151--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L6卷绕组装线 | 230XGL6034 | 大装配线 | JMLED23F151 | 配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 97.3451 | 0 | 0 | LJ601-23050009 | [6 empty] | LED23F151 | F5-XZB330-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [8 empty] | / | 调试进度87%，预计7/15完成 | 是 | 未出货-生产人力不足 |  |  |  | 机械装配启动，进度25% | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 97.3451
230XGL6034--LED23F154--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L6卷绕组装线 | 230XGL6034 | 大装配线 | JMLED23F154 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 175.2212 | 0 | 0 | LJ601-23050031 | [6 empty] | LED23F154 | F5-XZD351-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [8 empty] | / | 调试进度76%，预计7/15完成 | 是 | 未出货-生产人力不足 |  |  |  | 机械装配启动，进度41% | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 175.2212
230HZC1039--LED23F163--1 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C1装配线 | 230HZC1039 | 大装配线 | JMLED23F163 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 265.4867 | 0 | 0 | LJ601-23040098 | [6 empty] | LED23F163 | F5-XZA225-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 带料调试中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 启动装配中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-15 | 265.4867 | 265.4867 | 0
230HZC2040--LED23F164--1 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C2装配线 | 230HZC2040 | 大装配线 | JMLED23F164 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 265.4867 | 0 | 0 | LJ601-23040099 | [6 empty] | LED23F164 | F5-XZA226-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 客户已完成预FAT,并整改中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | FAT整改中，待通知出货 | 装配中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-15 | 265.4867 | 265.4867 | 0
230HZC1039--LED23F165--1 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C1装配线 | 230HZC1039 | 大装配线 | JMLED23F165 | 配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 120.354 | 0 | 0 | LJ601-23040022 | [6 empty] | LED23F165 | F5-XZB224-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 带料调试中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 待通知出货 | 装配中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-15 | 120.354 | 120.354 | 0
230HZC2040--LED23F166--1 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C2装配线 | 230HZC2040 | 大装配线 | JMLED23F166 | 配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 120.354 | 0 | 0 | LJ601-23040066 | [6 empty] | LED23F166 | F5-XZB225-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 客户已完成预FAT,并整改中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | FAT整改中，待通知出货 | 装配中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-15 | 120.354 | 120.354 | 0
230HZC1039--LED23F171--1 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C1装配线 | 230HZC1039 | 大装配线 | JMLED23F171 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 146.0177 | 0 | 0 | LJ601-23040108 | [6 empty] | LED23F171 | F5-XZD252-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 带料调试中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | FAT整改中，待通知出货 | 装配中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-15 | 146.0177 | 146.0177 | 0
230HZC2040--LED23F172--1 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C2装配线 | 230HZC2040 | 大装配线 | JMLED23F172 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 146.0177 | 0 | 0 | LJ601-23040109 | [6 empty] | LED23F172 | F5-XZD253-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 客户已完成预FAT,并整改中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | FAT整改中，待通知出货 | 装配中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-15 | 146.0177 | 146.0177 | 0
230XGL1028--LED23F191--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线 | 230XGL1028 | 大装配线 | JMLED23F191 | 热压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 161.9469 | 161.9469 | 0 | LJ601-23050014 |  | 2023-07-09 |  |  |  |  | LED23F191 | F5-XZA326-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-09 |  |  | / | 已完成客户FAT，预计7/9发货 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 机械装配21%，进度预计5/22完成 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | [7 empty] | 2023-07-15 | 161.9469 | 161.9469 | 0
230XGL2030--LED23F192--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线 | 230XGL2030 | 大装配线 | JMLED23F192 | 热压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 161.9469 | 161.9469 | 0 | LJ601-23050015 |  | 2023-07-09 |  |  |  |  | LED23F192 | F5-XZA327-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-09 |  |  | / | 预计7/9发货 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 机械装配12%，进度预计5/24完成 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | [7 empty] | 2023-07-15 | 161.9469 | 161.9469 | 0
230XGL3031--LED23F193--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线 | 230XGL3031 | 大装配线 | JMLED23F193 | 热压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 161.9469 | 161.9469 | 0 | LJ601-23050019 |  | 2023-07-16 |  |  |  |  | LED23F193 | F5-XZA328-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-16 |  |  | / | 预计7/6客户FAT | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 机械装配10%，进度预计5/26完成 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | [7 empty] | 2023-07-15 | 161.9469 | 161.9469 | 0
230XGL4032--LED23F194--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L4卷绕组装线 | 230XGL4032 | 大装配线 | JMLED23F194 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 161.9469 | 0 | 0 | LJ601-23050020 | [6 empty] | LED23F194 | F5-XZA329-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [8 empty] | 电工人力不足，电装未启动 | 电装60%，预计7/10号完成 | 是 | 未出货-生产人力不足 |  |  |  | 工单已建立，领料完成 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 161.9469
230XGL5033--LED23F195--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L5卷绕组装线 | 230XGL5033 | 大装配线 | JMLED23F195 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 161.9469 | 0 | 0 | LJ601-23050021 | [6 empty] | LED23F195 | F5-XZA330-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [8 empty] | 电工人力不足，电装未启动 | 待确认电装完成时间 | 是 | 未出货-生产人力不足 |  |  |  | 工单已建立，领料完成 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 161.9469
230XGL6034--LED23F196--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L6卷绕组装线 | 230XGL6034 | 大装配线 | JMLED23F196 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 161.9469 | 0 | 0 | LJ601-23050022 | [6 empty] | LED23F196 | F5-XZA331-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [8 empty] | 调试人力不足 | 已通电，待切入人力调试 | 是 | 未出货-生产人力不足 |  |  |  | 物料已领料完成，待启动装配 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 161.9469
230YC00027--LED23F197--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌-叠片组装线 | 230YC00027 | 大装配线 | JMLED23F197 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 283.1858 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23F197 | F5-XZA332-01A |  |  | 楚能 | 华南 | 暂停 | [8 empty] | 因客户工艺及蓝本未定，5/12暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 因客户工艺及蓝本未定，5/12暂停 | [19 empty] | 283.1858
230CZA1053--LED23F227--1 | 设备类 | 中航 | 2023-中国常州-A1装配线 | 230CZA1053 | 大装配线 | JMLED23F227 | 热压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 366.8142 | 366.8142 | 0 | LJ601-23050023 | 2023-06-21 | 2023-06-21 | LJ603-23060171 |  |  |  | LED23F227 | F5-XZA227-01A |  |  | 中航 | 华南 | [8 empty] | 整机设备线路接线100%，等待客户方拉通主线电源，此外还有部分缺少的物料到位后再进行安装； | 三台新增设备于6月24日全部搬入车间，6月27日已完成最终定位，目前厂务配电配气已完成；但客户未提供真空泵，需商务确认是否要下单。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 366.8142
230YC00058--LED23F238--1 | 设备类 | 智泰 | 2023-中国盐城-卷绕装配线 | 230YC00058 | 大装配线 | JMLED23F238 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 247.7876 | 0 | 0 | LJ601-23050188 | [6 empty] | LED23F238 | F5-XZA228-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-03 |  |  | 装配异常，电池阀损坏 | 待空机 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 2设计变更 | 比例阀控制的电磁阀损坏，安装位置不对导致线圈损坏，内部返修中 | 物料回料阶段 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-03 | 247.7876 | 247.7876 | 0
230YC00058--LED23F239--1 | 设备类 | 智泰 | 2023-中国盐城-卷绕装配线 | 230YC00058 | 大装配线 | JMLED23F239 | X-ray检测机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 54.8673 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23F239 | F5-XZS10301 |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-03 |  |  | 暂无 | 上料调试 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 10外包 |  | 物料回料阶段 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-03 | 54.8673 | 54.8673 | 0
230YC00058--LED23F242--1 | 设备类 | 智泰 | 2023-中国盐城-卷绕装配线 | 230YC00058 | 大装配线 | JMLED23F242 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 119.469 | 0 | 0 | LJ601-23050125 | [6 empty] | LED23F242 | F5-XZD254-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-03 |  |  | 暂无 | 上料调试 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 2设计变更 | 调试进度54%，整机空运行已达成，单模组精对位中，关联风险 | 物料回料阶段 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-03 | 119.469 | 119.469 | 0
22ZHWHA3617--LED23F259--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） | 22ZHWHA3617 | 大装配线 | JMLED23F259 | 热压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 358.4071 | 358.4071 | 0 | LJ601-23040142 |  | 2023-07-09 |  |  |  |  | LED23F259 | F5-XZA229-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-09 | 2023-12-31 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 | 客户FAT完成，FAT问题点整改中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 1.设备4.21号启动装配，目前设备预装开始机械装配 27%， 2.需要江门启动纠偏计划，已经Delay12天 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 2023-07-10 | 358.4071 | 358.4071 | 0
22ZHWHA3617--LED23F259--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） | 22ZHWHA3617 | 大装配线 | JMLED23F259 | 热压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 358.4071 | 358.4071 | 0 | LJ601-23040143 |  | 2023-07-09 |  |  |  |  | LED23F259 | F5-XZA229-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-09 | 2023-12-31 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 | 客户FAT完成，FAT问题点整改中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 1.设备4.21号启动装配，目前设备预装开始机械装配 27%， 2.需要江门启动纠偏计划，已经Delay12天 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 2023-07-10 | 358.4071 | 358.4071 | 0
22ZHWHA3732--LED23F261--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕） | 22ZHWHA3732 | 大装配线 | JMLED23F261 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 173.4513 | 0 | 0 | LJ601-23040144 | [6 empty] | LED23F261 | F5-XZA230-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-20 | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 | C2线预计下周开始FAT | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 1.设备4.21号启动装配，目前设备预装开始机械装配 8%， 2.需要江门启动纠偏计划，已经Delay13天 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 2023-07-20 | 173.4513 | 173.4513 | 0
22ZHWHA3732--LED23F261--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕） | 22ZHWHA3732 | 大装配线 | JMLED23F261 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 173.4513 | 0 | 0 | LJ601-23040145 | [6 empty] | LED23F261 | F5-XZA230-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-20 | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 | C2线预计下周开始FAT | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 1.设备4.21号启动装配，目前设备预装开始机械装配 8%， 2.需要江门启动纠偏计划，已经Delay13天 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 2023-07-20 | 173.4513 | 173.4513 | 0
22ZHWHA3732--LED23F262--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕） | 22ZHWHA3732 | 大装配线 | JMLED23F262 | 配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 174.3363 | 0 | 0 | LJ601-23040084 | [6 empty] | LED23F262 | F5-XZB331-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-20 | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 | C2线预计下周开始FAT | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 1.设备4.21号启动装配，目前设备预装开始机械装配 98%， 2.需要江门启动纠偏计划，已经Delay8天 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 2023-07-20 | 174.3363 | 174.3363 | 0
22ZHWHA3732--LED23F265--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕） | 22ZHWHA3732 | 大装配线 | JMLED23F265 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 164.6018 | 0 | 0 | LJ601-23040106 | [6 empty] | LED23F265 | F5-XZD255-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-20 | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 | C2线预计下周开始FAT | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | FAT整改中，待通知出货 | 1.设备4.21号启动装配，目前设备预装开始机械装配 30%， 2.需要江门启动纠偏计划，已经Delay12天 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 2023-07-20 | 164.6018 | 164.6018 | 0
22ZHWHA3732--LED23F265--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕） | 22ZHWHA3732 | 大装配线 | JMLED23F265 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 164.6018 | 0 | 0 | LJ601-23040107 | [6 empty] | LED23F265 | F5-XZD255-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-20 | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 | C2线预计下周开始FAT | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | FAT整改中，待通知出货 | 1.设备4.21号启动装配，目前设备预装开始机械装配 30%， 2.需要江门启动纠偏计划，已经Delay12天 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 2023-07-20 | 164.6018 | 164.6018 | 0
22ZHWHA3610--LED23F274--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3装配线（卷绕） | 22ZHWHA3610 | 大装配线 | JMLED23F274 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 358.4071 | 0 | 0 | LJ601-23050183 | [6 empty] | LED23F274 | F5-XZA231-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 1.已23号启动装配，目前部装开始，进去电气装配阶段 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计完成下单，目前回料状态 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 358.4071
22ZHWHA3610--LED23F274--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3装配线（卷绕） | 22ZHWHA3610 | 大装配线 | JMLED23F274 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 358.4071 | 0 | 0 | LJ601-23050184 | [6 empty] | LED23F274 | F5-XZA231-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 1.已23号启动装配，目前部装开始，进去电气装配阶段 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计完成下单，目前回料状态 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 358.4071
22ZHWHA3611--LED23F276--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4装配线（卷绕） | 22ZHWHA3611 | 大装配线 | JMLED23F276 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 358.4071 | 0 | 0 | LJ601-23050185 | [6 empty] | LED23F276 | F5-XZA232-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 1.已23号启动装配，目前部装开始，进去电气装配阶段 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计完成下单，目前回料状态 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 358.4071
22ZHWHA3611--LED23F276--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4装配线（卷绕） | 22ZHWHA3611 | 大装配线 | JMLED23F276 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 358.4071 | 0 | 0 | LJ601-23050189 | [6 empty] | LED23F276 | F5-XZA232-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 1.已23号启动装配，目前部装开始，进去电气装配阶段 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计完成下单，目前回料状态 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 358.4071
22ZHWHA3612--LED23F278--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5装配线（卷绕） | 22ZHWHA3612 | 大装配线 | JMLED23F278 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 358.4071 | 0 | 0 | LJ601-23050186 | [6 empty] | LED23F278 | F5-XZA233-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 1.已23号启动装配，目前部装开始，进去电气装配阶段 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计完成下单，目前回料状态 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 358.4071
22ZHWHA3612--LED23F278--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5装配线（卷绕） | 22ZHWHA3612 | 大装配线 | JMLED23F278 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 358.4071 | 0 | 0 | LJ601-23050187 | [6 empty] | LED23F278 | F5-XZA233-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 1.已23号启动装配，目前部装开始，进去电气装配阶段 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计完成下单，目前回料状态 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 358.4071
22ZHWHA3612--LED23F279--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5装配线（卷绕） | 22ZHWHA3612 | 大装配线 | JMLED23F279 | 配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23F279 | F5-XZB332-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-09-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 0
230WZL6069--LED23F285--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2023-中国温州-L6-中试装配线 | 230WZL6069 | 大装配线 | JMLED23F285 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23F285 | F5-XZD121-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | 暂停 | 2023-03-11 | [6 empty] | 客户评审拖拉 | 业务通知暂停 | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 业务通知暂停 | [19 empty] | 0
230YC00082--LED23F314--1 | 设备类 | 欣旺达 | 2023-中国宜昌-装配线 | 230YC00082 | 大装配线 | JMLED23F314 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 210.2074 | 0 | 0 | LJ601-23060002 | [6 empty] | LED23F314 | F5-XZD352-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-30 |  |  |  | 调试完成3%，柔性线全部更换完成（品牌偏离） | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 设计新增物料，物料交期不满足生产，明细如下： ZD352A00-053 A电闸挂锁板--7/3新增，生产需求7/9，系统交期7/12 HD351J40 大理石平台--7/3新增，生产需求7/9，系统交期7/12 ZD352A00-052A 安装钣金板--7/3新增，生产需求7/9，系统交期7/15 ZD352C00-063B 遮光钣金--7/3新增，生产需求7/9，系统交期7/15 ZD352C01-083C 旋转底板--7/3新增，生产需求7/9，系统交期7/12 | 设计下单，物料核价采购中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-30 | 210.2074 | 210.2074 | 0
230YC00082--LED23F340--1 | 设备类 | 欣旺达 | 2023-中国宜昌-装配线 | 230YC00082 | 大装配线 | JMLED23F340 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 210.2074 | 0 | 0 | LJ601-23060003 | [6 empty] | LED23F340 | F5-XZD353-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-30 |  |  |  | 柔性线更换完成80%（品牌偏离） | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 设计新增物料，物料交期不满足生产，明细如下： ZD352A00-053 A电闸挂锁板--7/3新增，生产需求7/9，系统交期7/12 HD351J40 大理石平台--7/3新增，生产需求7/9，系统交期7/12 ZD352A00-052A 安装钣金板--7/3新增，生产需求7/9，系统交期7/15 ZD352C00-063B 遮光钣金--7/3新增，生产需求7/9，系统交期7/15 ZD353C01-083A 旋转底板--7/3新增，生产需求7/9，系统交期7/12 | 设计下单，物料核价采购中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-30 | 210.2074 | 210.2074 | 0
22ZHWHA3612--LED23F350--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5装配线（卷绕） | 22ZHWHA3612 | 大装配线 | JMLED23F350 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 288.708 | 0 | 0 | LJ602-23040324 | [6 empty] | LED23F350 | F5-XZD354-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.因机械机架设变导致延期启动，目前部装开始。 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 288.708
230DG00117--LED23F361--1 | 设备类 | 华为 | 2023-中国东莞-装配线 | 230DG00117 | 大装配线 | JMLED23F361 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-23060011 | [6 empty] | LED23F361 | F5-XZD122-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-25 |  |  | 客户不同意品牌偏移，物料周期长 | 目前装配中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 设计中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-25 | 0 | 0 | 0
230NT00152--LED23F364--1 | 设备类 | 懋略科技 | 2023-中国南通-1期刀片线装配线 | 230NT00152 | 大装配线 | JMLED23F364 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 150.4425 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23F364 | F5-XZD123-01A |  |  | 其他 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 物料采买阶段 | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 工程设计中，40% | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 150.4425
230HF00122--LED23F369--1 | 设备类 | 阳光电源 | 2023-中国合肥-试制线装配段 | 230HF00122 | 大装配线 | JMLED23F369 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 24.7788 | 0 | 0 | LJ601-23060001 | [6 empty] | LED23F369 | F5-XZA117-01A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 24.7788
230HF00122--LED23F370--1 | 设备类 | 阳光电源 | 2023-中国合肥-试制线装配段 | 230HF00122 | 大装配线 | JMLED23F370 | X-ray检测机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 70.7965 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23F370 | F5-XZS10401 |  |  | 其他 | 华南 | [8 empty] | 风险： 暂无 | 1、客户已同意交期延期至8/15 2、项目装配启动日期为6/25， ①整线到料99% ②自制机台：5台自制设备模组部装装配中， 整线装配完成时间预计延期1周， 热压机目前加热板正在返修，预计7/6发出，影响设备装配 转接片激光焊接机设变物料交期7/11（客户蓝本变更），影响设备装配 ③外包设备：一次氦检机物料回料中，预计7月9号启动装配；X-RAY调试中 | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 进度： 1、4/13确认“X-RAY检测机”定点日联，4/24评审3D方案完成，X-RAY检测机正常推进中，供应商确认的交货期为7/5 2、一次氦检机已在5/7定点皖仪，供应商5/16提供的交期为7/31，已要求按照7/15排产，待输出新的排产计划 3、3D评审：4/15已与客户进行二次3D评审，评审内部自制的机台3D方案（不包含外罩）；4/23与客户进行外罩评审；4/26再次与客户进行外罩评审；5/12与客户进行一次氦检机3D方案评审及X-RAY，以及其他自制机台的刀片电芯模组3D评审 4、4/27收到客户签字回寄的色板，色号为G106G3 亮光灰 5、内部自制机台的39、71及刀片电芯模组设计已全部下单完成，机架及外罩均已下单完成，只有两个换型使用的蓝本电芯未下单（客户未提供蓝本图纸） 6、订单4/25已纳入MRP系统，采购已于4/26开始下单，长交期物料均已下单，目前不满足装配6/5齐料的物料只有激光器（物料生产周期长及许可证原因）及预焊焊头（客户要求尺寸原因） | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 70.7965
230SD00155--LED23F382--1 | 设备类 | 德晋 | 2023-中国山东-装配线 | 230SD00155 | 大装配线 | JMLED23F382 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 229.5133 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23F382 | F5-XZA234-01A |  |  | 其他 | 华南 | [9 empty] | 已入库94%，备料启动装配 | 否 | 无风险 |  |  |  | 方案已定，细化设计中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 229.5133
230SD00155--LED23F383--1 | 设备类 | 德晋 | 2023-中国山东-装配线 | 230SD00155 | 大装配线 | JMLED23F383 | X-ray检测机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 242.4867 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23F383 | F5-XZS20601 |  |  | 其他 | 华南 | [9 empty] | 外包设备，物料采购中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 方案已定，细化设计中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 242.4867
230SD00155--LED23F386--1 | 设备类 | 德晋 | 2023-中国山东-装配线 | 230SD00155 | 大装配线 | JMLED23F386 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 134.8673 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23F386 | F5-XZD256-01A |  |  | 其他 | 华南 | [9 empty] | 已入库94%，备料启动装配 | 否 | 无风险 |  |  |  | 方案已定，细化设计中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 134.8673
230XT00173--LED23F408--1 | 设备类 | 安芯 | 2023-中国湘潭-装配线 | 230XT00173 | 大装配线 | JMLED23F408 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 27.8761 | 0 | 0 | LJ601-23060079 | [6 empty] | LED23F408 | F5-XZD124-01A |  |  | 其他 | 华南 | [9 empty] | 物料采购中 | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 设计中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 27.8761
230FY00182--LED23F431--1 | 设备类 | 中科海钠 | 2023-中国阜阳-装配中试线 | 230FY00182 | 大装配线 | JMLED23F431 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23F431 | F5-XZA118-01A |  |  | 其他 | 华南 | [8 empty] | 1、交期较为紧张，初定8/23出货。 | 目前处于M3生产准备阶段，里程碑节点定为7/15（设计周期50天）， 1、截止7/5早上8点数据，累计下单2263项，已入库1820，采购未下单0项，未到货309项，整体到货率83.95%. 2、目前所有物料已经下单完成 | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 0
230ND00190--LED23F439--1 | 设备类 | CATL | 2023-中国宁德-HX4-L57入壳预焊机-1台 | 230ND00190 | 大装配线 | JMLED23F439 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23F439 | F5-XZE502-01A |  |  | CATL | 华南 | [8 empty] | 无 | 客户6月26号通知暂停 | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 0
230JA00206--LED23F457--1 | 设备类 | 海能 | 2023-中国吉安-装配线 | 230JA00206 | 大装配线 | JMLED23F457 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 223.7611 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23F457 | F5-XZA235-01A |  |  | 其他 | 华南 | [8 empty] | 客户延迟提供蓝本信息6/22提供初版（延期19天） 客户未提供色板信息 技术协议未签订 整体布局待确认（需拉通前段预热炉） | 1、启动会已完成 2、品牌确认已完成 3、3D初评已完成（6/26-6/29） 待客户确认项已收集完成，客户6/30给出回复 | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 223.7611
230JA00206--LED23F458--1 | 设备类 | 海能 | 2023-中国吉安-装配线 | 230JA00206 | 大装配线 | JMLED23F458 | 配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 133.7168 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23F458 | F5-XZB226-01A |  |  | 其他 | 华南 | [8 empty] | 客户延迟提供蓝本信息6/22提供初版（延期19天） 客户未提供色板信息 技术协议未签订 | 1、启动会已完成 2、品牌确认已完成 3、3D初评已完成（6/26-6/29） 待客户确认项已收集完成，客户6/30给出回复 | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 133.7168
230JA00206--LED23F461--1 | 设备类 | 海能 | 2023-中国吉安-装配线 | 230JA00206 | 大装配线 | JMLED23F461 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 154.0708 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23F461 | F5-XZD257-01A |  |  | 其他 | 华南 | [8 empty] | 客户延迟提供蓝本信息6/22提供初版（延期19天） 客户未提供色板信息 技术协议未签订 | 1、启动会已完成 2、品牌确认已完成 3、3D初评已完成（6/26-6/29） 待客户确认项已收集完成，客户6/30给出回复 | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 154.0708
230QZ00210--LED23F479--1 | 设备类 | 卓能 | 2023-中国钦州-6PPM卷绕装配线 | 230QZ00210 | 大装配线 | JMLED23F479 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23F479 | F5-XZA119-01A |  |  | 其他 | 华南 | [8 empty] | 1、交期较为紧张，初定9/30出货 2、KCL物料设计已下单，但由于未收到客户预付款，暂未转单到采购，销售已发送确认下单邮件给客户，但客户暂未回复邮件，今日将再次发送下单确认邮件给销售 3、客户布局缩小3M，导致设计可能延期12天，已与客户沟通交期延期15天，但客户不接收延期，要求以合同交货时间为准，已同步给销售，销售暂未确认回复，今天再电话联系确认 | 目前处于M2设计阶段，里程碑节点定为7/8（设计周期30天）， 1、蓝本已提供 2、品牌已确认 3、6/15、6/19已完成第一次3D方案评审 4、色板已确认，客户6/28已邮寄 5、KCL物料设计已下单，但由于未收到客户预付款，暂未转单到采购 6、客户布局缩小3M，导致设计可能延期12天，已与客户沟通交期延期15天，但客户不接收延期，要求以合同交货时间为准，已同步给销售，销售暂未确认回复，今天再电话联系确认 | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 0
230QZ00210--LED23F482--1 | 设备类 | 卓能 | 2023-中国钦州-6PPM卷绕装配线 | 230QZ00210 | 大装配线 | JMLED23F482 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23F482 | F5-XZD125-01A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 0
230FJ00238--LED23F518--1 | 设备类 | 龙净 | 2023-中国福建-卷绕装配线 | 230FJ00238 | 大装配线 | JMLED23F518 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 241.5929 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23F518 | F5-XZA236-01A | [13 empty] | 已完成3D评审，3D细化中 | [11 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 241.5929
230FJ00238--LED23F519--1 | 设备类 | 龙净 | 2023-中国福建-卷绕装配线 | 230FJ00238 | 大装配线 | JMLED23F519 | X-ray检测机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 138.9381 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23F519 | F5-XZS20701 | [13 empty] | 定点日联，技术对接中 | [11 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 138.9381
230FJ00238--LED23F523--1 | 设备类 | 龙净 | 2023-中国福建-卷绕装配线 | 230FJ00238 | 大装配线 | JMLED23F523 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 134.5133 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23F523 | F5-XZD258-01A | [13 empty] | 已完成3D评审，3D细化中 | [11 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 134.5133
230FJ00238--LED23F531--1 | 设备类 | 龙净 | 2023-中国福建-卷绕装配线 | 230FJ00238 | 大装配线 | JMLED23F531 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 241.5929 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23F531 | F5-XZA237-01A | [13 empty] | 已完成3D评审，3D细化中 | [11 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 241.5929
230FJ00238--LED23F532--1 | 设备类 | 龙净 | 2023-中国福建-卷绕装配线 | 230FJ00238 | 大装配线 | JMLED23F532 | X-ray检测机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 138.9381 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23F532 | F5-XZS20801 | [13 empty] | 定点日联，技术对接中 | [11 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 138.9381
230FJ00238--LED23F536--1 | 设备类 | 龙净 | 2023-中国福建-卷绕装配线 | 230FJ00238 | 大装配线 | JMLED23F536 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 134.5133 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23F536 | F5-XZD259-01A | [13 empty] | 已完成3D评审，3D细化中 | [11 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 134.5133
230AH00249--LED23F557--1 | 设备类 | 利维能 | 2023-中国安徽-装配线 | 230AH00249 | 大装配线 | JMLED23F557 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 229.2035 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23F557 | F5-XZD355-01A |  |  | 其他 | [36 empty] | 229.2035
230SYL7005--LED23G008--1 | 设备类 | 远景 | 2023-中国十堰-L7装配线 | 230SYL7005 | 大装配线 | JMLED23G008 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 307.8306 | 0 | 0 | LJ601-23040055 | [6 empty] | LED23G008 | F5-XHA240-01A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 | 2023-11-01 |  | 1、年前--布局调整，逐步细化，后一次评审出图（但客户13号通知，方案可能大改，没有客户确认不能下单） 2、年后--布局镜像要求，修改工作量较大，计划延期10天 | 客户FAT已完成 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 7/6已客户FAT | 入库率：98%，装配进度：65% | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 2023-07-15 | 307.8306 | 307.8306 | 0
230WH00022--LED23G053--1 | 设备类 | 融捷 | 2023-中国芜湖-装配线 | 230WH00022 | 大装配线 | JMLED23G053 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 331.8584 | 331.8584 | 0 | LJ601-23040091 |  | 2023-07-16 |  |  |  |  | LED23G053 | F5-XHB242-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-16 |  |  | 工艺变更改造进度 | 已完成FAT,问题整改中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 机械装配完成90%，电气装配完成60%，计划5.10号装配调试完成 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | [7 empty] | 2023-07-20 | 331.8584 | 331.8584 | 0
230WH00022--LED23G058--1 | 设备类 | 融捷 | 2023-中国芜湖-装配线 | 230WH00022 | 大装配线 | JMLED23G058 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 169.0265 | 169.0265 | 0 | LJ601-23040065 |  | 2023-07-16 |  |  |  |  | LED23G058 | F5-XZH224-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-16 |  |  | 暂无 | 已完成FAT,问题整改中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 机械装配完成90%，电气装配完成60%，计划5.10号装配调试完成 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | [7 empty] | 2023-07-20 | 169.0265 | 169.0265 | 0
230WH00022--LED23G061--1 | 设备类 | 融捷 | 2023-中国芜湖-装配线 | 230WH00022 | 大装配线 | JMLED23G061 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 106.1947 | 106.1947 | 0 | LJ601-23040064 |  | 2023-07-10 |  |  |  |  | LED23G061 | F5-XZH273-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-10 |  |  | 暂无 | 已完成FAT,问题整改中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 机械装配完成90%，电气装配完成60%，计划5.10号装配调试完成 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | [7 empty] | 2023-07-20 | 106.1947 | 106.1947 | 0
230HZ00023--LED23G066--1 | 设备类 | 天能 | 2023-中国湖州-二期-装配线 | 230HZ00023 | 大装配线 | JMLED23G066 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 338.0531 | 0 | 0 | LJ601-23050100 | [6 empty] | LED23G066 | F5-XHB413-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-24 |  |  | 1.品牌偏离（调速电机中大） 2.贴胶转盘运动走位偏差 3.调机辅料尺寸不对 | 1.客户FAT已完成 2.内部/客户FAT问题整改 3.继续优化机台 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 工程基本上已经完成下单，物料采购中。 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-24 | 338.0531 | 338.0531 | 0
230HZ00023--LED23G071--1 | 设备类 | 天能 | 2023-中国湖州-二期-装配线 | 230HZ00023 | 大装配线 | JMLED23G071 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 141.5929 | 0 | 0 | LJ601-23050071 | [6 empty] | LED23G071 | F5-XZH443-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-24 |  |  | 1.品牌偏离（调速电机中大） | 1.客户FAT已完成 2.内部/客户FAT问题整改 3.继续优化机台 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 工程基本上已经完成下单，物料采购中。 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-24 | 141.5929 | 141.5929 | 0
230HZ00023--LED23G074--1 | 设备类 | 天能 | 2023-中国湖州-二期-装配线 | 230HZ00023 | 大装配线 | JMLED23G074 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 115.9292 | 0 | 0 | LJ601-23050072 | [6 empty] | LED23G074 | F5-XZH477-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-24 |  |  | 1.品牌偏离（调速电机中大） | 1.客户FAT已完成 2.内部/客户FAT问题整改 3.继续优化机台 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 工程基本上已经完成下单，物料采购中。 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-24 | 115.9292 | 115.9292 | 0
230XG00025--LED23G084--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-短刀中试线 | 230XG00025 | 大装配线 | JMLED23G084 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 146.0177 | 0 | 0 | LJ601-23040018 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | LJ603-23050164 |  |  |  | LED23G084 | F5-XHA115-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [8 empty] | 超声焊机暂未调试 | 空运行 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 146.0177
230XG00025--LED23G088--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-短刀中试线 | 230XG00025 | 大装配线 | JMLED23G088 | 刻码机、补码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 24.7788 | 0 | 0 | LJ601-23040025 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | LJ603-23050165 |  |  |  | LED23G088 | F5-XZG119-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [8 empty] | 上位机优化刻码规格，规格待客户提供 | 待料运行 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 24.7788
230YC00027--LED23G097--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌-叠片组装线 | 230YC00027 | 大装配线 | JMLED23G097 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 256.6372 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23G097 | F5-XHA329-01A |  |  | 楚能 | 华南 | 暂停 | [8 empty] | 因客户工艺及蓝本未定，5/12暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 因客户工艺及蓝本未定，5/12暂停 | [19 empty] | 256.6372
230YC00027--LED23G097--2 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌-叠片组装线 | 230YC00027 | 大装配线 | JMLED23G097 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 256.6372 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23G097 | F5-XHA329-01A |  |  | 楚能 | 华南 | 暂停 | [8 empty] | 因客户工艺及蓝本未定，5/12暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 因客户工艺及蓝本未定，5/12暂停 | [19 empty] | 256.6372
230XGL1028--LED23G106--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线 | 230XGL1028 | 大装配线 | JMLED23G106 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 190.2655 | 190.2655 | 0 | LJ601-23050062 |  | 2023-07-14 |  |  |  |  | LED23G106 | F5-XHA330-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-14 |  |  | 贴胶工位未调试完成，存在延期风险 | 预计7/8客户FAT | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 模组干涉问题较多，设计给出方案中整改中，调试困难风险较高，此月出货风险程度目前未能体现出 | 部装已完成，预计21号总装完成 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | [7 empty] | 2023-07-15 | 190.2655 | 190.2655 | 0
230XGL2030--LED23G116--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线 | 230XGL2030 | 大装配线 | JMLED23G116 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 190.2655 | 190.2655 | 0 | LJ601-23050063 |  | 2023-07-14 |  |  |  |  | LED23G116 | F5-XHA331-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-14 |  |  | 贴胶模组未调试完成，存在延期风险 | 预计7/8客户FAT | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 模组干涉问题较多，设计给出方案中整改中，调试困难风险较高，此月出货风险程度目前未能体现出 | 部装已完成，预计21号总装完成 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | [7 empty] | 2023-07-15 | 190.2655 | 190.2655 | 0
230XGL3031--LED23G125--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线 | 230XGL3031 | 大装配线 | JMLED23G125 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 190.2655 | 190.2655 | 0 | LJ601-23050064 |  | 2023-07-16 |  |  |  |  | LED23G125 | F5-XHA332-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-16 |  |  | 贴胶模组调试未完成，存在延期风险 | 预计7/9客户FAT | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 模组干涉问题较多，设计给出方案中整改中，调试困难风险较高，此月出货风险程度目前未能体现出 | 部装中，预计19号完成部装 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | [7 empty] | 2023-07-15 | 190.2655 | 190.2655 | 0
230XGL4032--LED23G134--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L4卷绕组装线 | 230XGL4032 | 大装配线 | JMLED23G134 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 190.2655 | 0 | 0 | LJ601-23050065 | [6 empty] | LED23G134 | F5-XHA333-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [8 empty] | / | 调试进度80%，预计7/10号调试完成 | 是 | 未出货-生产人力不足 |  |  |  | 部装领料已完成，预计18号启动部装 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 190.2655
230XGL5033--LED23G143--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L5卷绕组装线 | 230XGL5033 | 大装配线 | JMLED23G143 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 190.2655 | 0 | 0 | LJ601-23050066 | [6 empty] | LED23G143 | F5-XHA334-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [8 empty] | 调试人力不足 | 已通电，待切入人力调试 | 是 | 未出货-生产人力不足 |  |  |  | 部装领料已完成，预计18号启动部装 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 190.2655
230XGL6034--LED23G152--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L6卷绕组装线 | 230XGL6034 | 大装配线 | JMLED23G152 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 190.2655 | 0 | 0 | LJ601-23050067 | [6 empty] | LED23G152 | F5-XHA335-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [8 empty] | / | 调试进度45%，预计7/15完成 | 是 | 未出货-生产人力不足 |  |  |  | 物料已领料完成，待启动装配 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 190.2655
230HZC1039--LED23G167--1 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C1装配线 | 230HZC1039 | 大装配线 | JMLED23G167 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 242.4779 | 0 | 0 | LJ601-23050016 | [6 empty] | LED23G167 | F5-XHA241-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 带料调试中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 已客户FAT，整改优化中 | 装配中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-15 | 242.4779 | 242.4779 | 0
230HZC2040--LED23G168--1 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C2装配线 | 230HZC2040 | 大装配线 | JMLED23G168 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 242.4779 | 0 | 0 | LJ601-23040122 | [6 empty] | LED23G168 | F5-XHA242-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 客户已完成预FAT,并整改中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 已客户FAT，整改优化中 | 装配中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-15 | 242.4779 | 242.4779 | 0
230HZC1039--LED23G177--1 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C1装配线 | 230HZC1039 | 大装配线 | JMLED23G177 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 87.6106 | 0 | 0 | LJ601-23040121 | [6 empty] | LED23G177 | F5-XZH225-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 带料调试中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 装配中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-15 | 87.6106 | 87.6106 | 0
230HZC2040--LED23G178--1 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C2装配线 | 230HZC2040 | 大装配线 | JMLED23G178 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 87.6106 | 0 | 0 | LJ601-23040150 | [6 empty] | LED23G178 | F5-XZH226-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 客户已完成预FAT,并整改中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 装配中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-15 | 87.6106 | 87.6106 | 0
230HZC1039--LED23G181--1 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C1装配线 | 230HZC1039 | 大装配线 | JMLED23G181 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 83.1858 | 0 | 0 | LJ601-23040130 | [6 empty] | LED23G181 | F5-XZH274-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 带料调试中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 装配中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-15 | 83.1858 | 83.1858 | 0
230HZC2040--LED23G182--1 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C2装配线 | 230HZC2040 | 大装配线 | JMLED23G182 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 83.1858 | 0 | 0 | LJ601-23040131 | [6 empty] | LED23G182 | F5-XZH275-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 客户已完成预FAT,并整改中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 装配中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-15 | 83.1858 | 83.1858 | 0
230CZA1053--LED23G228--1 | 设备类 | 中航 | 2023-中国常州-A1装配线 | 230CZA1053 | 大装配线 | JMLED23G228 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 265.4867 | 265.4867 | 0 | LJ601-23050024 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | LJ603-23060107 |  |  |  | LED23G228 | F5-XHA243-01A |  |  | 中航 | 华南 | [8 empty] | 设备超高（2800mm，车间高3000mm），前期设计与产品经理对设备尺寸信息未拉通，出现与UM表尺寸不符异常情况，造成设备入厂后顶部除尘管及外置电控箱桥架无法安装，影响设备整体调试进度。目前除尘管道已设变，物料未到。此外超声波机循环治具转接片支撑板定位模组的安装板设变未到。 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 265.4867
230YC00058--LED23G240--1 | 设备类 | 智泰 | 2023-中国盐城-卷绕装配线 | 230YC00058 | 大装配线 | JMLED23G240 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 230.0885 | 0 | 0 | LJ601-23050113 | [6 empty] | LED23G240 | F5-XHA244-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-03 |  |  | 暂无 | 上料调试 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 2设计变更 | 关联风险 | 物料回料阶段 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-03 | 230.0885 | 230.0885 | 0
22ZHWHA3732--LED23G263--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕） | 22ZHWHA3732 | 大装配线 | JMLED23G263 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 210.5133 | 0 | 0 | LJ601-23040151 | [6 empty] | LED23G263 | F5-XHB243-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-20 | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 | C2线预计下周开始FAT | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 1.设备4.21号启动装配，目前设备预装开始机械装配 24%， 2.需要江门启动纠偏计划，已经Delay12天 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 2023-07-20 | 210.5133 | 210.5133 | 0
22ZHWHA3732--LED23G263--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕） | 22ZHWHA3732 | 大装配线 | JMLED23G263 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 210.5133 | 0 | 0 | LJ601-23040152 | [6 empty] | LED23G263 | F5-XHB243-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-20 | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 | C2线预计下周开始FAT | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 1.设备4.21号启动装配，目前设备预装开始机械装配 24%， 2.需要江门启动纠偏计划，已经Delay12天 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 2023-07-20 | 210.5133 | 210.5133 | 0
22ZHWHA3732--LED23G268--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕） | 22ZHWHA3732 | 大装配线 | JMLED23G268 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.2124 | 0 | 0 | LJ601-23040096 | [6 empty] | LED23G268 | F5-XZH338-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-20 | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 | C2线预计下周开始FAT | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 1.设备4.21号启动装配，目前设备预装开始机械装配 51%， 2.需要江门启动纠偏计划，已经Delay13天 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 2023-07-20 | 152.2124 | 152.2124 | 0
22ZHWHA3732--LED23G272--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕） | 22ZHWHA3732 | 大装配线 | JMLED23G272 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 108.8496 | 0 | 0 | LJ601-23040090 | [6 empty] | LED23G272 | F5-ZH3052-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-20 | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 | AF15(C1)-精对位，调试1人 G272(C2)-已上电，程序优化中 电气人员4人 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 1.设备4.21号启动装配，目前设备预装开始机械装配 59%， 2.需要江门启动纠偏计划，已经Delay13天 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 2023-07-20 | 108.8496 | 108.8496 | 0
230WZL6069--LED23G283--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2023-中国温州-L6-中试装配线 | 230WZL6069 | 大装配线 | JMLED23G283 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23G283 | F5-XHB113-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | 暂停 | 2023-03-11 | [6 empty] | 客户评审拖拉 | 业务通知暂停 | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 业务通知暂停 | [19 empty] | 0
230YC00082--LED23G312--1 | 设备类 | 欣旺达 | 2023-中国宜昌-装配线 | 230YC00082 | 大装配线 | JMLED23G312 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 193.5205 | 0 | 0 | LJ601-23050236 | [6 empty] | LED23G312 | F5-XHA336-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-30 |  |  | 1.基恩士PLC模块，调试难点在于新开发的框架需要验证，调试时间不受控，预计需要10-13天左右 | 调试完成15%，柔性线全部更换完成（品牌偏离） | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 全面进入调试阶段，待问题点暴露整改 | 设计下单，物料核价采购中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-30 | 193.5205 | 193.5205 | 0
22RPLZZS698--LED23G334--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-中试装配线 | 22RPLZZS698 | 大装配线 | JMLED23G334 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 53.0973 | 0 | 0 | LJ601-23050030 | [6 empty] | LED23G334 | F5-XZH160-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 |  |  |  | 待客户发货通知 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 待通知出货 | 到料率30% | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-15 | 53.0973 | 53.0973 | 0
230YC00082--LED23G338--1 | 设备类 | 欣旺达 | 2023-中国宜昌-装配线 | 230YC00082 | 大装配线 | JMLED23G338 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 193.5205 | 0 | 0 | LJ601-23050237 | [6 empty] | LED23G338 | F5-XHA337-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-30 |  |  |  | 调试完成2%，柔性线全部更换完成（品牌偏离） | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 全面进入调试阶段，待问题点暴露整改 | 设计下单，物料核价采购中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-30 | 193.5205 | 193.5205 | 0
22ZHJMA1314--LED23G347--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-装配线返修设备 | 22ZHJMA1314 | 大装配线 | JMLED23G347 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 70.7965 | 70.7965 | 0 | LJ601-23050212 | 2023-07-01 | 2023-06-28 | LJ603-23060217 |  |  |  | LED23G347 | F5-XZH131-01A |  |  | 中航 | 华南 | [9 empty] | 调试已完成 | 否 | 无风险 |  |  |  | 回料中 |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 70.7965
230HZ00136--LED23G358--1 | 设备类 | 欣旺达 | 2023-中国惠州-裁切机-1台 | 230HZ00136 | 大装配线 | JMLED23G358 | 裁切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 22.1239 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23G358 | F5-XCM101-01A |  |  | 其他 | 华南 | 暂停 | 2023-04-26 | [6 empty] | 暂无 | 4/26接商务通知项目暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 4/26接商务通知项目暂停 | [19 empty] | 22.1239
230DG00117--LED23G359--1 | 设备类 | 华为 | 2023-中国东莞-装配线 | 230DG00117 | 大装配线 | JMLED23G359 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23G359 | F5-XZH12901 |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-25 |  |  |  | 物料采购中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 10外包 |  | 定点中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-25 | 0 | 0 | 0
230DG00117--LED23G360--1 | 设备类 | 华为 | 2023-中国东莞-装配线 | 230DG00117 | 大装配线 | JMLED23G360 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23G360 | F5-XZH16101 |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-25 |  |  |  | 物料采购中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 10外包 |  | 定点中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-25 | 0 | 0 | 0
230DG00117--LED23G362--1 | 设备类 | 华为 | 2023-中国东莞-装配线 | 230DG00117 | 大装配线 | JMLED23G362 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-23060016 | [6 empty] | LED23G362 | F5-XHA116-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-25 |  |  | 客户不同意品牌偏移，物料周期长 | 目前装配中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 设计中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-25 | 0 | 0 | 0
230NT00152--LED23G363--1 | 设备类 | 懋略科技 | 2023-中国南通-1期刀片线装配线 | 230NT00152 | 大装配线 | JMLED23G363 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 185.8407 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23G363 | F5-XHA117-01A |  |  | 其他 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 物料采买阶段 | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 工程设计中，30% | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 185.8407
230HF00122--LED23G371--1 | 设备类 | 阳光电源 | 2023-中国合肥-试制线装配段 | 230HF00122 | 大装配线 | JMLED23G371 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 84.0708 | 0 | 0 | LJ601-23060012 | [6 empty] | LED23G371 | F5-XHB114-01A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 84.0708
230HF00122--LED23G374--1 | 设备类 | 阳光电源 | 2023-中国合肥-试制线装配段 | 230HF00122 | 大装配线 | JMLED23G374 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 31.8584 | 0 | 0 | LJ602-23060455 | [6 empty] | LED23G374 | F5-XZH13001 |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 31.8584
230SD00155--LED23G384--1 | 设备类 | 德晋 | 2023-中国山东-装配线 | 230SD00155 | 大装配线 | JMLED23G384 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 256.8319 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23G384 | F5-XHB244-01A |  |  | 其他 | 华南 | [9 empty] | 已入库94%，备料启动装配 | 否 | 无风险 |  |  |  | 方案已定，细化设计中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 256.8319
230XT00173--LED23G410--1 | 设备类 | 安芯 | 2023-中国湘潭-装配线 | 230XT00173 | 大装配线 | JMLED23G410 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 61.5929 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23G410 | F5-XZH13201 |  |  | 其他 | 华南 | [9 empty] | 物料采购中 | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 定点中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 61.5929
230FY00182--LED23G432--1 | 设备类 | 中科海钠 | 2023-中国阜阳-装配中试线 | 230FY00182 | 大装配线 | JMLED23G432 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23G432 | F5-XHA118-01A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 0
230FY00182--LED23G435--1 | 设备类 | 中科海钠 | 2023-中国阜阳-装配中试线 | 230FY00182 | 大装配线 | JMLED23G435 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23G435 | F5-XZH13301 |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 0
230QZL5198--LED23G444--1 | 设备类 | 吉利 | 2023-中国衢州-二期L5密封钉线 | 230QZL5198 | 大装配线 | JMLED23G444 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 83.3628 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23G444 | F5-XZH47801 |  |  | 其他 | 华南 | [8 empty] | 已设计三次评审，长周期物料已到采购 | 3D设计评审阶段中 | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 83.3628
230QZL5198--LED23G444--2 | 设备类 | 吉利 | 2023-中国衢州-二期L5密封钉线 | 230QZL5198 | 大装配线 | JMLED23G444 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 83.3628 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23G444 | F5-XZH47801 |  |  | 其他 | 华南 | [8 empty] | 已设计三次评审，长周期物料已到采购 | 3D设计评审阶段中 | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 83.3628
230QZL6199--LED23G447--1 | 设备类 | 吉利 | 2023-中国衢州-二期L6密封钉线 | 230QZL6199 | 大装配线 | JMLED23G447 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 83.3628 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23G447 | F5-XZH47901 |  |  | 其他 | 华南 | [8 empty] | 已设计三次评审，长周期物料已到采购 | 3D设计评审阶段中 | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 83.3628
230QZL6199--LED23G447--2 | 设备类 | 吉利 | 2023-中国衢州-二期L6密封钉线 | 230QZL6199 | 大装配线 | JMLED23G447 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 83.3628 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23G447 | F5-XZH47901 |  |  | 其他 | 华南 | [8 empty] | 已设计三次评审，长周期物料已到采购 | 3D设计评审阶段中 | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 83.3628
230QZL7200--LED23G450--1 | 设备类 | 吉利 | 2023-中国衢州-二期L7密封钉线 | 230QZL7200 | 大装配线 | JMLED23G450 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 83.3628 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23G450 | F5-XZH48001 |  |  | 其他 | 华南 | [8 empty] | 已设计三次评审，长周期物料已到采购 | 3D设计评审阶段中 | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 83.3628
230QZL7200--LED23G450--2 | 设备类 | 吉利 | 2023-中国衢州-二期L7密封钉线 | 230QZL7200 | 大装配线 | JMLED23G450 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 83.3628 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23G450 | F5-XZH48001 |  |  | 其他 | 华南 | [8 empty] | 已设计三次评审，长周期物料已到采购 | 3D设计评审阶段中 | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 83.3628
230QZL8201--LED23G453--1 | 设备类 | 吉利 | 2023-中国衢州-二期L8密封钉线 | 230QZL8201 | 大装配线 | JMLED23G453 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 104.8673 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23G453 | F5-XZH48101 |  |  | 其他 | 华南 | [8 empty] | 已设计三次评审，长周期物料已到采购 | 3D设计评审阶段中 | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 104.8673
230JA00206--LED23G459--1 | 设备类 | 海能 | 2023-中国吉安-装配线 | 230JA00206 | 大装配线 | JMLED23G459 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 319.115 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23G459 | F5-XHB245-01A |  |  | 其他 | 华南 | [8 empty] | 客户延迟提供蓝本信息6/22提供初版（延期19天） 客户未提供色板信息 技术协议未签订 | 1、启动会已完成 2、品牌确认已完成 3、3D初评已完成（6/26-6/29） 待客户确认项已收集完成，客户6/30给出回复 | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 319.115
230JA00206--LED23G465--1 | 设备类 | 海能 | 2023-中国吉安-装配线 | 230JA00206 | 大装配线 | JMLED23G465 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 117.823 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23G465 | F5-XZH22701 |  |  | 其他 | 华南 | [8 empty] | 客户延迟提供蓝本信息6/22提供初版（延期19天） 客户未提供色板信息 技术协议未签订 | 1、启动会已完成 2、品牌确认已完成 3、3D初评已完成（6/26-6/29） 待客户确认项已收集完成，客户6/30给出回复 | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 117.823
230JA00206--LED23G466--1 | 设备类 | 海能 | 2023-中国吉安-装配线 | 230JA00206 | 大装配线 | JMLED23G466 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 109.0531 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23G466 | F5-XZH27601 |  |  | 其他 | 华南 | [8 empty] | 客户延迟提供蓝本信息6/22提供初版（延期19天） 客户未提供色板信息 技术协议未签订 | 1、启动会已完成 2、品牌确认已完成 3、3D初评已完成（6/26-6/29） 待客户确认项已收集完成，客户6/30给出回复 | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 109.0531
230QZ00210--LED23G480--1 | 设备类 | 卓能 | 2023-中国钦州-6PPM卷绕装配线 | 230QZ00210 | 大装配线 | JMLED23G480 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23G480 | F5-XHB115-01A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 0
230QZ00210--LED23G485--1 | 设备类 | 卓能 | 2023-中国钦州-6PPM卷绕装配线 | 230QZ00210 | 大装配线 | JMLED23G485 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23G485 | F5-XZH13401 |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 0
230QZ00210--LED23G486--1 | 设备类 | 卓能 | 2023-中国钦州-6PPM卷绕装配线 | 230QZ00210 | 大装配线 | JMLED23G486 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23G486 | F5-XZH16201 |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 0
230LZ00235--LED23G513--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2023-中国柳州-超声波预焊机-1台 | 230LZ00235 | 大装配线 | JMLED23G513 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23G513 | F5-XHA119-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | [9 empty] | 交期不足与客户需求延期30天 | 长交期物料完成下单 | [11 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 0
230WZL6069--LED23G515--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2023-中国温州-L6-中试装配线 | 230WZL6069 | 大装配线 | JMLED23G515 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23G515 | F5-XHA120-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | [9 empty] | 交期不足与客户需求延期30天 | 业务通知暂停 | [25 empty] | 0
230FJ00238--LED23G520--1 | 设备类 | 龙净 | 2023-中国福建-卷绕装配线 | 230FJ00238 | 大装配线 | JMLED23G520 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 231.8584 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23G520 | F5-XHA245-01A | [13 empty] | 已完成3D评审，3D细化中 | [11 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 231.8584
230FJ00238--LED23G521--1 | 设备类 | 龙净 | 2023-中国福建-卷绕装配线 | 230FJ00238 | 大装配线 | JMLED23G521 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 229.2035 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23G521 | F5-XHB246-01A | [13 empty] | 已完成3D评审，3D细化中 | [11 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 229.2035
230FJ00238--LED23G526--1 | 设备类 | 龙净 | 2023-中国福建-卷绕装配线 | 230FJ00238 | 大装配线 | JMLED23G526 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 120.354 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23G526 | F5-XZH22801 | [13 empty] | 定点皖仪，技术对接中 | [11 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 120.354
230FJ00238--LED23G528--1 | 设备类 | 龙净 | 2023-中国福建-卷绕装配线 | 230FJ00238 | 大装配线 | JMLED23G528 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 92.0354 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23G528 | F5-XZH27701 | [13 empty] | 定点皖仪，技术对接中 | [11 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 92.0354
230FJ00238--LED23G533--1 | 设备类 | 龙净 | 2023-中国福建-卷绕装配线 | 230FJ00238 | 大装配线 | JMLED23G533 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 231.8584 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23G533 | F5-XHA246-01A | [13 empty] | 已完成3D评审，3D细化中 | [11 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 231.8584
230FJ00238--LED23G534--1 | 设备类 | 龙净 | 2023-中国福建-卷绕装配线 | 230FJ00238 | 大装配线 | JMLED23G534 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 229.2035 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23G534 | F5-XHB247-01A | [13 empty] | 已完成3D评审，3D细化中 | [11 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 229.2035
230FJ00238--LED23G539--1 | 设备类 | 龙净 | 2023-中国福建-卷绕装配线 | 230FJ00238 | 大装配线 | JMLED23G539 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 120.354 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23G539 | F5-XZH22901 | [13 empty] | 定点皖仪，技术对接中 | [11 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 120.354
230FJ00238--LED23G541--1 | 设备类 | 龙净 | 2023-中国福建-卷绕装配线 | 230FJ00238 | 大装配线 | JMLED23G541 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 92.0354 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23G541 | F5-XZH27801 | [13 empty] | 定点皖仪，技术对接中 | [11 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 92.0354
230AH00249--LED23G555--1 | 设备类 | 利维能 | 2023-中国安徽-装配线 | 230AH00249 | 大装配线 | JMLED23G555 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 344.2478 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23G555 | F5-XHA338-01A |  |  | 其他 | [36 empty] | 344.2478
230AH00249--LED23G562--1 | 设备类 | 利维能 | 2023-中国安徽-装配线 | 230AH00249 | 大装配线 | JMLED23G562 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 116.8142 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23G562 | F5-XZH33901 |  |  | 其他 | [36 empty] | 116.8142
230AH00249--LED23G565--1 | 设备类 | 利维能 | 2023-中国安徽-装配线 | 230AH00249 | 大装配线 | JMLED23G565 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 94.6903 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23G565 | F5-ZH350301 |  |  | 其他 | [36 empty] | 94.6903
230WHA3001--LED23H001--1 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C1-干燥线 | 230WHA3001 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H001 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H001 | F5-XGM371-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 是 | 项目取消 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
230WHA3001--LED23H002--1 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C1-干燥线 | 230WHA3001 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H002 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H002 | F5-XGD332-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 是 | 项目取消 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
230WHA3001--LED23H002--2 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C1-干燥线 | 230WHA3001 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H002 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H002 | F5-XGD332-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 是 | 项目取消 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
230WHA3001--LED23H003--1 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C1-干燥线 | 230WHA3001 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H003 | 提升机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H003 | F5-XCF317-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 是 | 项目取消 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
230WHA3001--LED23H003--2 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C1-干燥线 | 230WHA3001 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H003 | 提升机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H003 | F5-XCF317-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 是 | 项目取消 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
230SYL7005--LED23H014--1 | 设备类 | 远景 | 2023-中国十堰-L7装配线 | 230SYL7005 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H014 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 77.7851 | 0 | 0 | LJ601-23050061 | [6 empty] | LED23H014 | F5-XZN239-01A |  | 搬运干燥产品线 | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 | 2023-11-01 |  | 1、年前--年前完成评审，部分需修改确认 2、年后--设计确认中，外包商待确认中 | 客户FAT已完成 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 10外包 |  | 1、目前机械方案设计确认中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 2023-07-15 | 77.7851 | 77.7851 | 0
22RQWZ00527--LED23H038--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-二期-中试刀片装配线 | 22RQWZ00527 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H038 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 30.708 | 0 | 0 | LJ601-23030104 | 2023-04-10 | 2023-04-06 | LJ603-23040046 |  |  |  | LED23H038 | F5-XGD106-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [7 empty] | 2023-09-30 | 1.回料进度缓慢 2.加工件跳票严重 3.来料不良影响进度 4，客户要求改动进气口 | 4/8已发货温州现场 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  | 30.708
230WH00022--LED23H049--1 | 设备类 | 融捷 | 2023-中国芜湖-装配线 | 230WH00022 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H049 | 预热炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 146.0177 | 146.0177 | 0 |  |  | 2023-07-18 |  |  |  |  | LED23H049 | F5-XGB40101 |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-18 |  |  | 暂无 | 已完成FAT,问题整改中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 10外包 |  | 机械装配完成90%，电气装配完成60%，计划5.10号装配调试完成 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | [7 empty] | 2023-07-20 | 146.0177 | 146.0177 | 0
230WH00022--LED23H059--1 | 设备类 | 融捷 | 2023-中国芜湖-装配线 | 230WH00022 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H059 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 296.4602 | 296.4602 | 0 | LJ601-23050037 |  | 2023-07-18 |  |  |  |  | LED23H059 | F5-XZN240-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-18 |  |  | 暂无 | 已完成FAT,问题整改中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 10外包 |  | 机械装配完成90%，电气装配完成60%，计划5.10号装配调试完成 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | [7 empty] | 2023-07-20 | 296.4602 | 296.4602 | 0
230HZ00023--LED23H072--1 | 设备类 | 天能 | 2023-中国湖州-二期-装配线 | 230HZ00023 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H072 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 344.2478 | 0 | 0 | LJ601-23050216 | [6 empty] | LED23H072 | F5-XZN444-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-24 |  |  | 1.品牌偏离（调速电机中大） | 1.客户FAT已完成 2.内部/客户FAT问题整改 3.继续优化机台 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 10外包 |  | 工程基本上已经完成下单，物料采购中。 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-24 | 344.2478 | 344.2478 | 0
230YC00027--LED23H103--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌-叠片组装线 | 230YC00027 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H103 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 855.7522 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H103 | F5-XZN360-01A |  | 搬运干燥产品线 | 楚能 | 华南 | 暂停 | [8 empty] | 因客户工艺及蓝本未定，5/12暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 因客户工艺及蓝本未定，5/12暂停 | [19 empty] | 855.7522
230XGL1028--LED23H113--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线 | 230XGL1028 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H113 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 527.1386 | 527.1386 | 0 | LJ601-23050104 |  | 2023-07-10 |  |  |  |  | LED23H113 | F5-XZN361-01A |  | 搬运干燥产品线 | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-10 |  |  | 电装已完成，待发货 | 已完成内部FAT，预计7/10发货 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 10外包 |  | 5.12清单下发完成，预计5/23启动装配 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | [7 empty] | 2023-07-15 | 527.1386 | 527.1386 | 0
230XGL2030--LED23H122--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线 | 230XGL2030 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H122 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 527.1386 | 527.1386 | 0 | LJ601-23050103 | [6 empty] | LED23H122 | F5-XZN362-01A |  | 搬运干燥产品线 | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-13 |  |  | / | 预计7/11内部FAT | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 10外包 |  | 5.12清单下发完成，预计5/23启动装配 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | [7 empty] | 2023-07-15 | 527.1386 | 527.1386 | 0
230XGL3031--LED23H131--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线 | 230XGL3031 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H131 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 527.1386 | 527.1386 | 0 | LJ601-23050102 |  | 2023-07-19 |  |  |  |  | LED23H131 | F5-XZN363-01A |  | 搬运干燥产品线 | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-19 |  |  | / | 预计7/18内部FAT | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 10外包 |  | 5.12清单下发完成，预计5/23启动装配 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | [7 empty] | 2023-07-15 | 527.1386 | 527.1386 | 0
230XGL4032--LED23H140--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L4卷绕组装线 | 230XGL4032 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H140 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 538.3481 | 0 | 0 | LJ601-23060078 | [6 empty] | LED23H140 | F5-XZN364-01A |  | 搬运干燥产品线 | 楚能 | 华南 | [8 empty] | 无装配场地，有重大延期风险 | 待场地装配 | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 客户2D布局设变，预计5.18完成评审 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 538.3481
230XGL5033--LED23H149--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L5卷绕组装线 | 230XGL5033 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H149 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 538.3481 | 0 | 0 | LJ601-23060077 | [6 empty] | LED23H149 | F5-XZN365-01A |  | 搬运干燥产品线 | 楚能 | 华南 | [8 empty] | 供应商场地不足，机械装配未启动，存在延期风险 | 待确认机械装配完成时间 | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 客户2D布局设变，预计5.18完成评审 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 538.3481
230XGL6034--LED23H158--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L6卷绕组装线 | 230XGL6034 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H158 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 538.3481 | 0 | 0 | LJ601-23060013 | [6 empty] | LED23H158 | F5-XZN366-01A |  | 搬运干燥产品线 | 楚能 | 华南 | [8 empty] | / | 预计7/24完成电气装配 | 否 | 无风险 |  |  |  | 客户2D布局设变，预计5.18完成评审 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 538.3481
230HZC1039--LED23H183--1 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C1装配线 | 230HZC1039 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H183 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 522.1239 | 0 | 0 | LJ601-23050214 | [6 empty] | LED23H183 | F5-XZN241-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 带料调试中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 10外包 |  | 装配中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-15 | 522.1239 | 522.1239 | 0
230HZC2040--LED23H184--1 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C2装配线 | 230HZC2040 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H184 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 525.6637 | 0 | 0 | LJ601-23050213 | [6 empty] | LED23H184 | F5-XZN242-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 客户已完成预FAT,并整改中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 10外包 |  | 装配中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-15 | 525.6637 | 525.6637 | 0
230HZC1041--LED23H185--1 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C1干燥线 | 230HZC1041 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H185 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 26.5487 | 0 | 0 | LJ601-23040002 | [6 empty] | LED23H185 | F5-XGD221-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 客户已完成预FAT,并整改中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 待客户通知 | 装配中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-15 | 26.5487 | 26.5487 | 0
230HZC1041--LED23H185--2 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C1干燥线 | 230HZC1041 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H185 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 26.5487 | 0 | 0 | LJ601-23040003 | [6 empty] | LED23H185 | F5-XGD221-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 客户已完成预FAT,并整改中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 待客户通知 | 装配中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-15 | 26.5487 | 26.5487 | 0
230HZC1041--LED23H185--3 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C1干燥线 | 230HZC1041 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H185 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 26.5487 | 0 | 0 | LJ601-23040004 | [6 empty] | LED23H185 | F5-XGD221-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 客户已完成预FAT,并整改中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 待客户通知 | 装配中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-15 | 26.5487 | 26.5487 | 0
230HZC1041--LED23H185--4 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C1干燥线 | 230HZC1041 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H185 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 26.5487 | 0 | 0 | LJ601-23040005 | [6 empty] | LED23H185 | F5-XGD221-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 客户已完成预FAT,并整改中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 待客户通知 | 装配中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-15 | 26.5487 | 26.5487 | 0
230HZC1041--LED23H185--5 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C1干燥线 | 230HZC1041 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H185 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 26.5487 | 0 | 0 | LJ601-23040006 | [6 empty] | LED23H185 | F5-XGD221-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 客户已完成预FAT,并整改中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 待客户通知 | 装配中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-15 | 26.5487 | 26.5487 | 0
230HZC1041--LED23H185--6 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C1干燥线 | 230HZC1041 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H185 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 26.5487 | 0 | 0 | LJ601-23040007 | [6 empty] | LED23H185 | F5-XGD221-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 客户已完成预FAT,并整改中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 待客户通知 | 装配中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-15 | 26.5487 | 26.5487 | 0
230HZC1041--LED23H185--7 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C1干燥线 | 230HZC1041 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H185 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 26.5487 | 0 | 0 | LJ601-23040008 | [6 empty] | LED23H185 | F5-XGD221-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 客户已完成预FAT,并整改中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 待客户通知 | 装配中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-15 | 26.5487 | 26.5487 | 0
230HZC1041--LED23H185--8 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C1干燥线 | 230HZC1041 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H185 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 26.5487 | 0 | 0 | LJ601-23040009 | [6 empty] | LED23H185 | F5-XGD221-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 客户已完成预FAT,并整改中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 待客户通知 | 装配中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-15 | 26.5487 | 26.5487 | 0
230HZC1041--LED23H185--9 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C1干燥线 | 230HZC1041 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H185 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 26.5487 | 0 | 0 | LJ601-23040010 | [6 empty] | LED23H185 | F5-XGD221-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 客户已完成预FAT,并整改中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 待客户通知 | 装配中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-15 | 26.5487 | 26.5487 | 0
230HZC1041--LED23H185--10 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C1干燥线 | 230HZC1041 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H185 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 26.5487 | 0 | 0 | LJ601-23040011 | [6 empty] | LED23H185 | F5-XGD221-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 客户已完成预FAT,并整改中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 待客户通知 | 装配中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-15 | 26.5487 | 26.5487 | 0
230HZC1041--LED23H185--11 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C1干燥线 | 230HZC1041 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H185 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 26.5487 | 0 | 0 | LJ601-23040012 | [6 empty] | LED23H185 | F5-XGD221-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 客户已完成预FAT,并整改中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 待客户通知 | 装配中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-15 | 26.5487 | 26.5487 | 0
230HZC1041--LED23H185--12 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C1干燥线 | 230HZC1041 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H185 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 26.5487 | 0 | 0 | LJ601-23040013 | [6 empty] | LED23H185 | F5-XGD221-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 客户已完成预FAT,并整改中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 待客户通知 | 装配中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-15 | 26.5487 | 26.5487 | 0
230HZC1041--LED23H185--13 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C1干燥线 | 230HZC1041 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H185 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 26.5487 | 0 | 0 | LJ601-23040014 | [6 empty] | LED23H185 | F5-XGD221-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 客户已完成预FAT,并整改中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 待客户通知 | 装配中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-15 | 26.5487 | 26.5487 | 0
230HZC1041--LED23H185--14 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C1干燥线 | 230HZC1041 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H185 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 26.5487 | 0 | 0 | LJ601-23040015 | [6 empty] | LED23H185 | F5-XGD221-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 客户已完成预FAT,并整改中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 待客户通知 | 装配中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-15 | 26.5487 | 26.5487 | 0
230HZC2042--LED23H186--1 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C2干燥线 | 230HZC2042 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H186 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 26.5487 | 0 | 0 | LJ601-23040039 | [6 empty] | LED23H186 | F5-XGD222-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 客户已完成预FAT,并整改中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 待客户通知 | 装配中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-15 | 26.5487 | 26.5487 | 0
230HZC2042--LED23H186--2 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C2干燥线 | 230HZC2042 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H186 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 26.5487 | 0 | 0 | LJ601-23040040 | [6 empty] | LED23H186 | F5-XGD222-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 客户已完成预FAT,并整改中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 待客户通知 | 装配中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-15 | 26.5487 | 26.5487 | 0
230HZC2042--LED23H186--3 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C2干燥线 | 230HZC2042 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H186 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 26.5487 | 0 | 0 | LJ601-23040041 | [6 empty] | LED23H186 | F5-XGD222-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 客户已完成预FAT,并整改中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 待客户通知 | 装配中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-15 | 26.5487 | 26.5487 | 0
230HZC2042--LED23H186--4 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C2干燥线 | 230HZC2042 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H186 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 26.5487 | 0 | 0 | LJ601-23040042 | [6 empty] | LED23H186 | F5-XGD222-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 客户已完成预FAT,并整改中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 待客户通知 | 装配中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-15 | 26.5487 | 26.5487 | 0
230HZC2042--LED23H186--5 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C2干燥线 | 230HZC2042 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H186 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 26.5487 | 0 | 0 | LJ601-23040043 | [6 empty] | LED23H186 | F5-XGD222-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 客户已完成预FAT,并整改中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 待客户通知 | 装配中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-15 | 26.5487 | 26.5487 | 0
230HZC2042--LED23H186--6 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C2干燥线 | 230HZC2042 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H186 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 26.5487 | 0 | 0 | LJ601-23040044 | [6 empty] | LED23H186 | F5-XGD222-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 客户已完成预FAT,并整改中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 待客户通知 | 装配中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-15 | 26.5487 | 26.5487 | 0
230HZC2042--LED23H186--7 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C2干燥线 | 230HZC2042 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H186 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 26.5487 | 0 | 0 | LJ601-23040045 | [6 empty] | LED23H186 | F5-XGD222-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 客户已完成预FAT,并整改中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 待客户通知 | 装配中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-15 | 26.5487 | 26.5487 | 0
230HZC2042--LED23H186--8 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C2干燥线 | 230HZC2042 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H186 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 26.5487 | 0 | 0 | LJ601-23040046 | [6 empty] | LED23H186 | F5-XGD222-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 客户已完成预FAT,并整改中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 待客户通知 | 装配中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-15 | 26.5487 | 26.5487 | 0
230HZC2042--LED23H186--9 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C2干燥线 | 230HZC2042 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H186 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 26.5487 | 0 | 0 | LJ601-23040047 | [6 empty] | LED23H186 | F5-XGD222-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 客户已完成预FAT,并整改中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 待客户通知 | 装配中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-15 | 26.5487 | 26.5487 | 0
230HZC2042--LED23H186--10 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C2干燥线 | 230HZC2042 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H186 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 26.5487 | 0 | 0 | LJ601-23040048 | [6 empty] | LED23H186 | F5-XGD222-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 客户已完成预FAT,并整改中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 待客户通知 | 装配中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-15 | 26.5487 | 26.5487 | 0
230HZC2042--LED23H186--11 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C2干燥线 | 230HZC2042 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H186 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 26.5487 | 0 | 0 | LJ601-23040049 | [6 empty] | LED23H186 | F5-XGD222-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 客户已完成预FAT,并整改中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 待客户通知 | 装配中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-15 | 26.5487 | 26.5487 | 0
230HZC2042--LED23H186--12 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C2干燥线 | 230HZC2042 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H186 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 26.5487 | 0 | 0 | LJ601-23040050 | [6 empty] | LED23H186 | F5-XGD222-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 客户已完成预FAT,并整改中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 待客户通知 | 装配中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-15 | 26.5487 | 26.5487 | 0
230HZC2042--LED23H186--13 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C2干燥线 | 230HZC2042 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H186 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 26.5487 | 0 | 0 | LJ601-23040051 | [6 empty] | LED23H186 | F5-XGD222-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 客户已完成预FAT,并整改中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 待客户通知 | 装配中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-15 | 26.5487 | 26.5487 | 0
230HZC2042--LED23H186--14 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C2干燥线 | 230HZC2042 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H186 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 26.5487 | 0 | 0 | LJ601-23040052 | [6 empty] | LED23H186 | F5-XGD222-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 客户已完成预FAT,并整改中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 待客户通知 | 装配中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-15 | 26.5487 | 26.5487 | 0
230HZC1041--LED23H187--1 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C1干燥线 | 230HZC1041 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H187 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 192.9204 | 0 | 0 | LJ601-23040053 | [6 empty] | LED23H187 | F5-XGM258-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 客户已完成预FAT,并整改中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 待客户通知 | 装配中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-15 | 192.9204 | 192.9204 | 0
230HZC2042--LED23H188--1 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C2干燥线 | 230HZC2042 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H188 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 192.9204 | 0 | 0 | LJ601-23040054 | [6 empty] | LED23H188 | F5-XGM259-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 客户已完成预FAT,并整改中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 待客户通知 | 装配中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-15 | 192.9204 | 192.9204 | 0
230HZC1041--LED23H189--1 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C1干燥线 | 230HZC1041 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H189 | 真空泵 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 182.3009 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H189 | F5-XGM260-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 客户已完成预FAT,并整改中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 待客户通知，随干燥炉出货 | 装配中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-15 | 182.3009 | 182.3009 | 0
230HZC2042--LED23H190--1 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C2干燥线 | 230HZC2042 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H190 | 真空泵 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 182.3009 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H190 | F5-XGM261-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 客户已完成预FAT,并整改中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 待客户通知，随干燥炉出货 | 装配中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-15 | 182.3009 | 182.3009 | 0
230GZ00051--LED23H221--1 | 设备类 | 广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 230GZ00051 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H221 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 46.1225 | 0 | 0 | LJ601-23050038 | [6 empty] | LED23H221 | F5-XGD333-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-13 |  |  | 1.夹具发热组件验证发热不均，打样6版（于V3与V4间），6/28测试勉强合格，小批量制作6套调试 | 装配中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 8客户需求变更 | ①、转接板端子台最7/6发部分，余下7/9发完； ②、客户提出问题点整改（待处理方式）； ③、气管一款交期7/9，一款待下单（货期约10天）。 | 物料采购中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-13 | 46.1225 | 46.1225 | 0
230GZ00051--LED23H221--2 | 设备类 | 广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 230GZ00051 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H221 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 46.1225 | 0 | 0 | LJ601-23050039 | [6 empty] | LED23H221 | F5-XGD333-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-13 |  |  | 1.夹具发热组件验证发热不均，打样6版（于V3与V4间），6/28测试勉强合格，小批量制作6套调试 | 装配中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 8客户需求变更 | ①、转接板端子台最7/6发部分，余下7/9发完； ②、客户提出问题点整改（待处理方式）； ③、气管一款交期7/9，一款待下单（货期约10天）。 | 物料采购中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-13 | 46.1225 | 46.1225 | 0
230GZ00051--LED23H221--3 | 设备类 | 广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 230GZ00051 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H221 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 46.1225 | 0 | 0 | LJ601-23050040 | [6 empty] | LED23H221 | F5-XGD333-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-13 |  |  | 1.夹具发热组件验证发热不均，打样6版（于V3与V4间），6/28测试勉强合格，小批量制作6套调试 | 装配中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 8客户需求变更 | ①、转接板端子台最7/6发部分，余下7/9发完； ②、客户提出问题点整改（待处理方式）； ③、气管一款交期7/9，一款待下单（货期约10天）。 | 物料采购中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-13 | 46.1225 | 46.1225 | 0
230GZ00051--LED23H221--4 | 设备类 | 广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 230GZ00051 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H221 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 46.1225 | 0 | 0 | LJ601-23050041 | [6 empty] | LED23H221 | F5-XGD333-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-13 |  |  | 1.夹具发热组件验证发热不均，打样6版（于V3与V4间），6/28测试勉强合格，小批量制作6套调试 | 装配中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 8客户需求变更 | ①、转接板端子台最7/6发部分，余下7/9发完； ②、客户提出问题点整改（待处理方式）； ③、气管一款交期7/9，一款待下单（货期约10天）。 | 物料采购中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-13 | 46.1225 | 46.1225 | 0
230GZ00051--LED23H221--5 | 设备类 | 广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 230GZ00051 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H221 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 46.1225 | 0 | 0 | LJ601-23050042 | [6 empty] | LED23H221 | F5-XGD333-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-13 |  |  | 1.夹具发热组件验证发热不均，打样6版（于V3与V4间），6/28测试勉强合格，小批量制作6套调试 | 装配中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 8客户需求变更 | ①、转接板端子台最7/6发部分，余下7/9发完； ②、客户提出问题点整改（待处理方式）； ③、气管一款交期7/9，一款待下单（货期约10天）。 | 物料采购中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-13 | 46.1225 | 46.1225 | 0
230GZ00051--LED23H221--6 | 设备类 | 广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 230GZ00051 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H221 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 46.1225 | 0 | 0 | LJ601-23050043 | [6 empty] | LED23H221 | F5-XGD333-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-13 |  |  | 1.夹具发热组件验证发热不均，打样6版（于V3与V4间），6/28测试勉强合格，小批量制作6套调试 | 装配中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 8客户需求变更 | ①、转接板端子台最7/6发部分，余下7/9发完； ②、客户提出问题点整改（待处理方式）； ③、气管一款交期7/9，一款待下单（货期约10天）。 | 物料采购中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-13 | 46.1225 | 46.1225 | 0
230GZ00051--LED23H221--7 | 设备类 | 广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 230GZ00051 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H221 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 46.1225 | 0 | 0 | LJ601-23050044 | [6 empty] | LED23H221 | F5-XGD333-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-13 |  |  | 1.夹具发热组件验证发热不均，打样6版（于V3与V4间），6/28测试勉强合格，小批量制作6套调试 | 装配中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 8客户需求变更 | ①、转接板端子台最7/6发部分，余下7/9发完； ②、客户提出问题点整改（待处理方式）； ③、气管一款交期7/9，一款待下单（货期约10天）。 | 物料采购中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-13 | 46.1225 | 46.1225 | 0
230GZ00051--LED23H221--8 | 设备类 | 广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 230GZ00051 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H221 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 46.1225 | 0 | 0 | LJ601-23050045 | [6 empty] | LED23H221 | F5-XGD333-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-13 |  |  | 1.夹具发热组件验证发热不均，打样6版（于V3与V4间），6/28测试勉强合格，小批量制作6套调试 | 装配中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 8客户需求变更 | ①、转接板端子台最7/6发部分，余下7/9发完； ②、客户提出问题点整改（待处理方式）； ③、气管一款交期7/9，一款待下单（货期约10天）。 | 物料采购中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-13 | 46.1225 | 46.1225 | 0
230GZ00051--LED23H221--9 | 设备类 | 广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 230GZ00051 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H221 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 46.1225 | 0 | 0 | LJ601-23050046 | [6 empty] | LED23H221 | F5-XGD333-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-13 |  |  | 1.夹具发热组件验证发热不均，打样6版（于V3与V4间），6/28测试勉强合格，小批量制作6套调试 | 装配中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 8客户需求变更 | ①、转接板端子台最7/6发部分，余下7/9发完； ②、客户提出问题点整改（待处理方式）； ③、气管一款交期7/9，一款待下单（货期约10天）。 | 物料采购中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-13 | 46.1225 | 46.1225 | 0
230GZ00051--LED23H221--10 | 设备类 | 广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 230GZ00051 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H221 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 46.1225 | 0 | 0 | LJ601-23050047 | [6 empty] | LED23H221 | F5-XGD333-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-13 |  |  | 1.夹具发热组件验证发热不均，打样6版（于V3与V4间），6/28测试勉强合格，小批量制作6套调试 | 装配中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 8客户需求变更 | ①、转接板端子台最7/6发部分，余下7/9发完； ②、客户提出问题点整改（待处理方式）； ③、气管一款交期7/9，一款待下单（货期约10天）。 | 物料采购中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-13 | 46.1225 | 46.1225 | 0
230GZ00051--LED23H221--11 | 设备类 | 广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 230GZ00051 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H221 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 46.1225 | 0 | 0 | LJ601-23050048 | [6 empty] | LED23H221 | F5-XGD333-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-13 |  |  | 1.夹具发热组件验证发热不均，打样6版（于V3与V4间），6/28测试勉强合格，小批量制作6套调试 | 装配中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 8客户需求变更 | ①、转接板端子台最7/6发部分，余下7/9发完； ②、客户提出问题点整改（待处理方式）； ③、气管一款交期7/9，一款待下单（货期约10天）。 | 物料采购中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-13 | 46.1225 | 46.1225 | 0
230GZ00051--LED23H221--12 | 设备类 | 广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 230GZ00051 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H221 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 46.1225 | 0 | 0 | LJ601-23050049 | [6 empty] | LED23H221 | F5-XGD333-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-13 |  |  | 1.夹具发热组件验证发热不均，打样6版（于V3与V4间），6/28测试勉强合格，小批量制作6套调试 | 装配中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 8客户需求变更 | ①、转接板端子台最7/6发部分，余下7/9发完； ②、客户提出问题点整改（待处理方式）； ③、气管一款交期7/9，一款待下单（货期约10天）。 | 物料采购中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-13 | 46.1225 | 46.1225 | 0
230GZ00051--LED23H221--13 | 设备类 | 广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 230GZ00051 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H221 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 46.1225 | 0 | 0 | LJ601-23050051 | [6 empty] | LED23H221 | F5-XGD333-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-13 |  |  | 1.夹具发热组件验证发热不均，打样6版（于V3与V4间），6/28测试勉强合格，小批量制作6套调试 | 装配中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 8客户需求变更 | ①、转接板端子台最7/6发部分，余下7/9发完； ②、客户提出问题点整改（待处理方式）； ③、气管一款交期7/9，一款待下单（货期约10天）。 | 物料采购中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-13 | 46.1225 | 46.1225 | 0
230GZ00051--LED23H222--1 | 设备类 | 广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 230GZ00051 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H222 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 168.1921 | 0 | 0 | LJ601-23050218 | [6 empty] | LED23H222 | F5-XGM372-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-13 |  |  |  | 调试中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 8客户需求变更 | ①、转接板端子台7/6到货，预定7/11开始调试； ②、客户提出问题点整改（待处理方式）； ③、气管设变，待下单 | 物料采购中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-13 | 168.1921 | 168.1921 | 0
230GZ00051--LED23H223--1 | 设备类 | 广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 230GZ00051 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H223 | 真空泵 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 178.2511 | 0 | 0 | LJ601-23050234 | [6 empty] | LED23H223 | F5-XGM373-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-13 |  |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 待客户通知，随干燥炉出货 | 物料采购中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-13 | 178.2511 | 178.2511 | 0
230GZ00051--LED23H224--1 | 设备类 | 广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 230GZ00051 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H224 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 46.1225 | 0 | 0 | LJ601-23050221 | [6 empty] | LED23H224 | F5-XGD334-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-13 |  |  | 1.夹具发热组件验证发热不均，打样6版（于V3与V4间），6/28测试勉强合格，小批量制作6套调试，同步调整功率密度打样第7板验证 | 装配中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 8客户需求变更 | ①、转接板端子台最7/6发部分，余下7/9发完； ②、客户提出问题点整改（待处理方式）； ③、气管一款交期7/9，一款待下单（货期约10天）； | 物料采购中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-13 | 46.1225 | 46.1225 | 0
230GZ00051--LED23H224--2 | 设备类 | 广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 230GZ00051 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H224 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 46.1225 | 0 | 0 | LJ601-23050222 | [6 empty] | LED23H224 | F5-XGD334-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-13 |  |  | 1.夹具发热组件验证发热不均，打样6版（于V3与V4间），6/28测试勉强合格，小批量制作6套调试，同步调整功率密度打样第7板验证 | 装配中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 8客户需求变更 | ①、转接板端子台最7/6发部分，余下7/9发完； ②、客户提出问题点整改（待处理方式）； ③、气管一款交期7/9，一款待下单（货期约10天）； | 物料采购中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-13 | 46.1225 | 46.1225 | 0
230GZ00051--LED23H224--3 | 设备类 | 广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 230GZ00051 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H224 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 46.1225 | 0 | 0 | LJ601-23050223 | [6 empty] | LED23H224 | F5-XGD334-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-13 |  |  | 1.夹具发热组件验证发热不均，打样6版（于V3与V4间），6/28测试勉强合格，小批量制作6套调试，同步调整功率密度打样第7板验证 | 装配中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 8客户需求变更 | ①、转接板端子台最7/6发部分，余下7/9发完； ②、客户提出问题点整改（待处理方式）； ③、气管一款交期7/9，一款待下单（货期约10天）； | 物料采购中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-13 | 46.1225 | 46.1225 | 0
230GZ00051--LED23H224--4 | 设备类 | 广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 230GZ00051 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H224 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 46.1225 | 0 | 0 | LJ601-23050224 | [6 empty] | LED23H224 | F5-XGD334-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-13 |  |  | 1.夹具发热组件验证发热不均，打样6版（于V3与V4间），6/28测试勉强合格，小批量制作6套调试，同步调整功率密度打样第7板验证 | 装配中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 8客户需求变更 | ①、转接板端子台最7/6发部分，余下7/9发完； ②、客户提出问题点整改（待处理方式）； ③、气管一款交期7/9，一款待下单（货期约10天）； | 物料采购中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-13 | 46.1225 | 46.1225 | 0
230GZ00051--LED23H224--5 | 设备类 | 广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 230GZ00051 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H224 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 46.1225 | 0 | 0 | LJ601-23050225 | [6 empty] | LED23H224 | F5-XGD334-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-13 |  |  | 1.夹具发热组件验证发热不均，打样6版（于V3与V4间），6/28测试勉强合格，小批量制作6套调试，同步调整功率密度打样第7板验证 | 装配中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 8客户需求变更 | ①、转接板端子台最7/6发部分，余下7/9发完； ②、客户提出问题点整改（待处理方式）； ③、气管一款交期7/9，一款待下单（货期约10天）； | 物料采购中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-13 | 46.1225 | 46.1225 | 0
230GZ00051--LED23H224--6 | 设备类 | 广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 230GZ00051 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H224 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 46.1225 | 0 | 0 | LJ601-23050226 | [6 empty] | LED23H224 | F5-XGD334-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-13 |  |  | 1.夹具发热组件验证发热不均，打样6版（于V3与V4间），6/28测试勉强合格，小批量制作6套调试，同步调整功率密度打样第7板验证 | 装配中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 8客户需求变更 | ①、转接板端子台最7/6发部分，余下7/9发完； ②、客户提出问题点整改（待处理方式）； ③、气管一款交期7/9，一款待下单（货期约10天）； | 物料采购中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-13 | 46.1225 | 46.1225 | 0
230GZ00051--LED23H224--7 | 设备类 | 广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 230GZ00051 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H224 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 46.1225 | 0 | 0 | LJ601-23050227 | [6 empty] | LED23H224 | F5-XGD334-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-13 |  |  | 1.夹具发热组件验证发热不均，打样6版（于V3与V4间），6/28测试勉强合格，小批量制作6套调试，同步调整功率密度打样第7板验证 | 装配中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 8客户需求变更 | ①、转接板端子台最7/6发部分，余下7/9发完； ②、客户提出问题点整改（待处理方式）； ③、气管一款交期7/9，一款待下单（货期约10天）； | 物料采购中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-13 | 46.1225 | 46.1225 | 0
230GZ00051--LED23H224--8 | 设备类 | 广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 230GZ00051 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H224 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 46.1225 | 0 | 0 | LJ601-23050228 | [6 empty] | LED23H224 | F5-XGD334-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-13 |  |  | 1.夹具发热组件验证发热不均，打样6版（于V3与V4间），6/28测试勉强合格，小批量制作6套调试，同步调整功率密度打样第7板验证 | 装配中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 8客户需求变更 | ①、转接板端子台最7/6发部分，余下7/9发完； ②、客户提出问题点整改（待处理方式）； ③、气管一款交期7/9，一款待下单（货期约10天）； | 物料采购中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-13 | 46.1225 | 46.1225 | 0
230GZ00051--LED23H224--9 | 设备类 | 广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 230GZ00051 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H224 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 46.1225 | 0 | 0 | LJ601-23050229 | [6 empty] | LED23H224 | F5-XGD334-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-13 |  |  | 1.夹具发热组件验证发热不均，打样6版（于V3与V4间），6/28测试勉强合格，小批量制作6套调试，同步调整功率密度打样第7板验证 | 装配中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 8客户需求变更 | ①、转接板端子台最7/6发部分，余下7/9发完； ②、客户提出问题点整改（待处理方式）； ③、气管一款交期7/9，一款待下单（货期约10天）； | 物料采购中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-13 | 46.1225 | 46.1225 | 0
230GZ00051--LED23H224--10 | 设备类 | 广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 230GZ00051 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H224 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 46.1225 | 0 | 0 | LJ601-23050230 | [6 empty] | LED23H224 | F5-XGD334-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-13 |  |  | 1.夹具发热组件验证发热不均，打样6版（于V3与V4间），6/28测试勉强合格，小批量制作6套调试，同步调整功率密度打样第7板验证 | 装配中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 8客户需求变更 | ①、转接板端子台最7/6发部分，余下7/9发完； ②、客户提出问题点整改（待处理方式）； ③、气管一款交期7/9，一款待下单（货期约10天）； | 物料采购中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-13 | 46.1225 | 46.1225 | 0
230GZ00051--LED23H224--11 | 设备类 | 广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 230GZ00051 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H224 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 46.1225 | 0 | 0 | LJ601-23050231 | [6 empty] | LED23H224 | F5-XGD334-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-13 |  |  | 1.夹具发热组件验证发热不均，打样6版（于V3与V4间），6/28测试勉强合格，小批量制作6套调试，同步调整功率密度打样第7板验证 | 装配中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 8客户需求变更 | ①、转接板端子台最7/6发部分，余下7/9发完； ②、客户提出问题点整改（待处理方式）； ③、气管一款交期7/9，一款待下单（货期约10天）； | 物料采购中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-13 | 46.1225 | 46.1225 | 0
230GZ00051--LED23H224--12 | 设备类 | 广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 230GZ00051 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H224 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 46.1225 | 0 | 0 | LJ601-23050232 | [6 empty] | LED23H224 | F5-XGD334-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-13 |  |  | 1.夹具发热组件验证发热不均，打样6版（于V3与V4间），6/28测试勉强合格，小批量制作6套调试，同步调整功率密度打样第7板验证 | 装配中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 8客户需求变更 | ①、转接板端子台最7/6发部分，余下7/9发完； ②、客户提出问题点整改（待处理方式）； ③、气管一款交期7/9，一款待下单（货期约10天）； | 物料采购中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-13 | 46.1225 | 46.1225 | 0
230GZ00051--LED23H224--13 | 设备类 | 广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 230GZ00051 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H224 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 46.1225 | 0 | 0 | LJ601-23050233 | [6 empty] | LED23H224 | F5-XGD334-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-13 |  |  | 1.夹具发热组件验证发热不均，打样6版（于V3与V4间），6/28测试勉强合格，小批量制作6套调试，同步调整功率密度打样第7板验证 | 装配中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 8客户需求变更 | ①、转接板端子台最7/6发部分，余下7/9发完； ②、客户提出问题点整改（待处理方式）； ③、气管一款交期7/9，一款待下单（货期约10天）； | 物料采购中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-13 | 46.1225 | 46.1225 | 0
230GZ00051--LED23H225--1 | 设备类 | 广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 230GZ00051 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H225 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 168.1921 | 0 | 0 | LJ601-23050219 | [6 empty] | LED23H225 | F5-XGM374-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-13 |  |  |  | 调试中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 8客户需求变更 | ①、转接板端子台7/6到货，预定7/11开始调试； ②、客户提出问题点整改（待处理方式）； ③、气管设变，待下单 | 物料采购中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-13 | 168.1921 | 168.1921 | 0
230GZ00051--LED23H226--1 | 设备类 | 广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 230GZ00051 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H226 | 真空泵 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 178.2511 | 0 | 0 | LJ601-23050235 | [6 empty] | LED23H226 | F5-XGM375-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-13 |  |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 待客户通知，随干燥炉出货 | 物料采购中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-13 | 178.2511 | 178.2511 | 0
230CZA1053--LED23H230--1 | 设备类 | 中航 | 2023-中国常州-A1装配线 | 230CZA1053 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H230 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 84.0708 | 84.0708 | 0 | LJ601-23050126 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | LJ603-23060105 |  |  |  | LED23H230 | F5-XZN243-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 84.0708
230YC00058--LED23H237--1 | 设备类 | 智泰 | 2023-中国盐城-卷绕装配线 | 230YC00058 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H237 | 预热炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 146.0177 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H237 | F5-XGB40201 |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-03 |  |  |  | 电气装配50% | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 10外包 |  | 物料回料阶段 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-03 | 146.0177 | 146.0177 | 0
230YC00058--LED23H246--1 | 设备类 | 智泰 | 2023-中国盐城-卷绕装配线 | 230YC00058 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H246 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 173.4513 | 0 | 0 | LJ601-23060004 | [6 empty] | LED23H246 | F5-XZN244-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-03 |  |  | 暂无 | 待对点 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 10外包 |  | 物料回料阶段 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-03 | 173.4513 | 173.4513 | 0
22ZHWHA3617--LED23H258--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） | 22ZHWHA3617 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H258 | 预热炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 254.8673 | 254.8673 | 0 |  |  | 2023-07-09 |  |  |  |  | LED23H258 | F5-XGB21301 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-09 | 2023-12-31 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 | 客户FAT完成，FAT问题点整改 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 10外包 |  | 1.预热炉&物流线，阻盘机滚筒线定点完成，供应商答复交期可控，跟进中； |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 2023-07-10 | 254.8673 | 254.8673 | 0
22ZHWHA3617--LED23H258--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） | 22ZHWHA3617 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H258 | 预热炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 254.8673 | 254.8673 | 0 |  |  | 2023-07-09 |  |  |  |  | LED23H258 | F5-XGB21301 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-09 | 2023-12-31 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 | 客户FAT完成，FAT问题点整改 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 10外包 |  | 1.预热炉&物流线，阻盘机滚筒线定点完成，供应商答复交期可控，跟进中； |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 2023-07-10 | 254.8673 | 254.8673 | 0
22ZHWHA3732--LED23H260--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕） | 22ZHWHA3732 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H260 | 预热炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 254.8673 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H260 | F5-XGB21401 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-20 | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 | C2线预计下周开始FAT | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 10外包 |  | 1.预热炉&物流线，阻盘机滚筒线定点完成，供应商答复交期可控，跟进中； | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 2023-07-20 | 254.8673 | 254.8673 | 0
22ZHWHA3732--LED23H260--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕） | 22ZHWHA3732 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H260 | 预热炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 254.8673 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H260 | F5-XGB21401 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-20 | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 | C2线预计下周开始FAT | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 10外包 |  | 1.预热炉&物流线，阻盘机滚筒线定点完成，供应商答复交期可控，跟进中； | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 2023-07-20 | 254.8673 | 254.8673 | 0
22ZHWHA3734--LED23H269--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2物流线（卷绕） | 22ZHWHA3734 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H269 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 502.6549 | 0 | 0 | LJ601-23040094 | [6 empty] | LED23H269 | F5-XZN367-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-20 | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 | C2线预计下周开始FAT | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 10外包 |  | 外包 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 2023-07-20 | 502.6549 | 502.6549 | 0
22ZHWHA3734--LED23H270--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2物流线（卷绕） | 22ZHWHA3734 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H270 | 组盘机、拆盘机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.5133 | 0 | 0 | LJ601-23040117 | [6 empty] | LED23H270 | F5-XZW338-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-20 | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 | C2线预计下周开始FAT | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 待客户通知出货 | 部分外包，启动时间延后 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 2023-07-20 | 34.5133 | 34.5133 | 0
22ZHWHA3610--LED23H273--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3装配线（卷绕） | 22ZHWHA3610 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H273 | 预热炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 254.8673 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H273 | F5-XGB21501 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 外包愚公（高风险），如12线已全面Delay | 否 | 无风险 |  |  |  | 外包愚公 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 254.8673
22ZHWHA3610--LED23H273--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3装配线（卷绕） | 22ZHWHA3610 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H273 | 预热炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 254.8673 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H273 | F5-XGB21501 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 外包愚公（高风险），如12线已全面Delay | 否 | 无风险 |  |  |  | 外包愚公 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 254.8673
22ZHWHA3611--LED23H275--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4装配线（卷绕） | 22ZHWHA3611 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H275 | 预热炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 254.8673 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H275 | F5-XGB21601 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 外包愚公（高风险），如12线已全面Delay | 否 | 无风险 |  |  |  | 外包愚公 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 254.8673
22ZHWHA3611--LED23H275--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4装配线（卷绕） | 22ZHWHA3611 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H275 | 预热炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 254.8673 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H275 | F5-XGB21601 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 外包愚公（高风险），如12线已全面Delay | 否 | 无风险 |  |  |  | 外包愚公 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 254.8673
22ZHWHA3612--LED23H277--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5装配线（卷绕） | 22ZHWHA3612 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H277 | 预热炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 254.8673 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H277 | F5-XGB21701 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 外包愚公（高风险），如12线已全面Delay | 否 | 无风险 |  |  |  | 外包愚公 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 254.8673
22ZHWHA3612--LED23H277--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5装配线（卷绕） | 22ZHWHA3612 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H277 | 预热炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 254.8673 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H277 | F5-XGB21701 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 外包愚公（高风险），如12线已全面Delay | 否 | 无风险 |  |  |  | 外包愚公 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 254.8673
22ZHWHA3597--LED23H297--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H297 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 35.26 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H297 | F5-XGD340-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 35.26
22ZHWHA3597--LED23H297--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H297 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 35.26 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H297 | F5-XGD340-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 35.26
22ZHWHA3597--LED23H297--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H297 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 35.26 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H297 | F5-XGD340-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 35.26
22ZHWHA3597--LED23H297--4 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H297 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 35.26 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H297 | F5-XGD340-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 35.26
22ZHWHA3597--LED23H297--5 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H297 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 35.26 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H297 | F5-XGD340-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 35.26
22ZHWHA3597--LED23H297--6 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H297 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 35.26 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H297 | F5-XGD340-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 35.26
22ZHWHA3597--LED23H297--7 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H297 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 35.26 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H297 | F5-XGD340-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 35.26
22ZHWHA3597--LED23H297--8 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H297 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 35.26 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H297 | F5-XGD340-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 35.26
22ZHWHA3597--LED23H297--9 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H297 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 35.26 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H297 | F5-XGD340-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 35.26
22ZHWHA3597--LED23H297--10 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H297 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 35.26 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H297 | F5-XGD340-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 35.26
22ZHWHA3598--LED23H298--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H298 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 50.1475 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H298 | F5-XGD341-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 50.1475
22ZHWHA3598--LED23H298--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H298 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 50.1475 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H298 | F5-XGD341-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 50.1475
22ZHWHA3598--LED23H298--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H298 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 50.1475 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H298 | F5-XGD341-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 50.1475
22ZHWHA3598--LED23H298--4 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H298 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 50.1475 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H298 | F5-XGD341-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 50.1475
22ZHWHA3598--LED23H298--5 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H298 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 50.1475 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H298 | F5-XGD341-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 50.1475
22ZHWHA3598--LED23H298--6 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H298 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 50.1475 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H298 | F5-XGD341-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 50.1475
22ZHWHA3599--LED23H299--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H299 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 42.3119 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H299 | F5-XGD342-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 42.3119
22ZHWHA3599--LED23H299--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H299 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 42.3119 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H299 | F5-XGD342-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 42.3119
22ZHWHA3599--LED23H299--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H299 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 42.3119 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H299 | F5-XGD342-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 42.3119
22ZHWHA3599--LED23H299--4 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H299 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 42.3119 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H299 | F5-XGD342-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 42.3119
22ZHWHA3599--LED23H299--5 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H299 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 42.3119 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H299 | F5-XGD342-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 42.3119
22ZHWHA3599--LED23H299--6 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H299 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 42.3119 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H299 | F5-XGD342-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 42.3119
22ZHWHA3600--LED23H300--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H300 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 42.3119 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H300 | F5-XGD343-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 42.3119
22ZHWHA3600--LED23H300--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H300 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 42.3119 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H300 | F5-XGD343-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 42.3119
22ZHWHA3600--LED23H300--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H300 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 42.3119 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H300 | F5-XGD343-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 42.3119
22ZHWHA3600--LED23H300--4 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H300 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 42.3119 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H300 | F5-XGD343-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 42.3119
22ZHWHA3597--LED23H301--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H301 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 393.5841 | 0 | 0 | LJ601-23050107 | [6 empty] | LED23H301 | F5-XGM376-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-20 | 2023-10-01 |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 7/7做客户FAT | [6 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  |  | 2023-07-20 | 393.5841 | 393.5841 | 0
22ZHWHA3597--LED23H302--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H302 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 35.26 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H302 | F5-XGD335-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 35.26
22ZHWHA3597--LED23H302--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H302 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 35.26 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H302 | F5-XGD335-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 35.26
22ZHWHA3597--LED23H302--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H302 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 35.26 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H302 | F5-XGD335-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 35.26
22ZHWHA3597--LED23H302--4 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H302 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 35.26 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H302 | F5-XGD335-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 35.26
22ZHWHA3597--LED23H302--5 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H302 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 35.26 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H302 | F5-XGD335-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 35.26
22ZHWHA3597--LED23H302--6 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H302 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 35.26 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H302 | F5-XGD335-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 35.26
22ZHWHA3598--LED23H303--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H303 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 393.5841 | 0 | 0 | LJ601-23050147 | [6 empty] | LED23H303 | F5-XGM377-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 393.5841
22ZHWHA3598--LED23H304--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H304 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 37.6106 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H304 | F5-XGD336-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 37.6106
22ZHWHA3598--LED23H304--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H304 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 37.6106 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H304 | F5-XGD336-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 37.6106
22ZHWHA3598--LED23H304--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H304 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 37.6106 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H304 | F5-XGD336-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 37.6106
22ZHWHA3598--LED23H304--4 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H304 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 37.6106 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H304 | F5-XGD336-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 37.6106
22ZHWHA3598--LED23H304--5 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H304 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 37.6106 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H304 | F5-XGD336-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 37.6106
22ZHWHA3598--LED23H304--6 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H304 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 37.6106 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H304 | F5-XGD336-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 37.6106
22ZHWHA3598--LED23H304--7 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H304 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 37.6106 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H304 | F5-XGD336-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 37.6106
22ZHWHA3598--LED23H304--8 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H304 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 37.6106 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H304 | F5-XGD336-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 37.6106
22ZHWHA3598--LED23H304--9 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H304 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 37.6106 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H304 | F5-XGD336-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 37.6106
22ZHWHA3598--LED23H304--10 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H304 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 37.6106 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H304 | F5-XGD336-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 37.6106
22ZHWHA3599--LED23H305--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H305 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 393.5841 | 0 | 0 | LJ601-23050148 | [6 empty] | LED23H305 | F5-XGM378-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 393.5841
22ZHWHA3599--LED23H306--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H306 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 42.3119 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H306 | F5-XGD337-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 42.3119
22ZHWHA3599--LED23H306--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H306 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 42.3119 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H306 | F5-XGD337-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 42.3119
22ZHWHA3599--LED23H306--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H306 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 42.3119 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H306 | F5-XGD337-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 42.3119
22ZHWHA3599--LED23H306--4 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H306 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 42.3119 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H306 | F5-XGD337-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 42.3119
22ZHWHA3599--LED23H306--5 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H306 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 42.3119 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H306 | F5-XGD337-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 42.3119
22ZHWHA3599--LED23H306--6 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H306 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 42.3119 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H306 | F5-XGD337-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 42.3119
22ZHWHA3599--LED23H306--7 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H306 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 42.3119 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H306 | F5-XGD337-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 42.3119
22ZHWHA3599--LED23H306--8 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H306 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 42.3119 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H306 | F5-XGD337-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 42.3119
22ZHWHA3599--LED23H306--9 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H306 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 42.3119 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H306 | F5-XGD337-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 42.3119
22ZHWHA3599--LED23H306--10 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H306 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 42.3119 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H306 | F5-XGD337-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 42.3119
22ZHWHA3600--LED23H307--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H307 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 393.5841 | 0 | 0 | LJ601-23050149 | [6 empty] | LED23H307 | F5-XGM379-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 393.5841
22ZHWHA3600--LED23H308--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H308 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 42.3119 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H308 | F5-XGD338-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 42.3119
22ZHWHA3600--LED23H308--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H308 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 42.3119 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H308 | F5-XGD338-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 42.3119
22ZHWHA3600--LED23H308--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H308 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 42.3119 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H308 | F5-XGD338-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 42.3119
22ZHWHA3600--LED23H308--4 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H308 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 42.3119 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H308 | F5-XGD338-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 42.3119
22ZHWHA3600--LED23H308--5 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H308 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 42.3119 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H308 | F5-XGD338-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 42.3119
22ZHWHA3600--LED23H308--6 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H308 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 42.3119 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H308 | F5-XGD338-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 42.3119
22ZHWHA3600--LED23H308--7 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H308 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 42.3119 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H308 | F5-XGD338-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 42.3119
22ZHWHA3600--LED23H308--8 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H308 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 42.3119 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H308 | F5-XGD338-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 42.3119
22ZHWHA3600--LED23H308--9 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H308 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 42.3119 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H308 | F5-XGD338-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 42.3119
22ZHWHA3600--LED23H308--10 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H308 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 42.3119 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H308 | F5-XGD338-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 42.3119
22ZHWHA3600--LED23H308--11 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H308 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 42.3119 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H308 | F5-XGD338-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 42.3119
22ZHWHA3600--LED23H308--12 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H308 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 42.3119 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H308 | F5-XGD338-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 42.3119
230ZH00076--LED23H311--1 | 设备类 | 欣视界 | 2023-中国珠海-真空烤箱-1台 | 230ZH00076 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H311 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H311 | F5-XGD107-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230JMA1148--LED23H328--1 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C5装配线 | 230JMA1148 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H328 | 预热炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 256.6372 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H328 | F5-XGB21801 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-27 | 2023-11-01 |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 10外包 |  | 调试中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 2023-07-27 | 256.6372 | 256.6372 | 0
230SYL7005--LED23H329--1 | 设备类 | 远景 | 2023-中国十堰-L7装配线 | 230SYL7005 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H329 | 预热炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 170 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H329 | F5-XGB50401 |  | 搬运干燥产品线 | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 |  |  | 2、涉及IO模块，限于价格和交期太长因素。希望偏离成宜科品牌。宜科品牌在机台内使用的IO模块有四种共35件/耦合器一种共2件/接头和连接线共五种共28件 ---- 目前以预测会延期交付 1、预热隧道炉的整体交付时间比较紧，以预测到延期风险 | 8、截止6/13，项目、采购督促供应商回料中（每晚召开进度会议），已识别出IO模块因交期问题，已确认更换品牌，目前回料中 7、截止6/7，项目、采购督促供应商回料中（每晚召开进度会议），已识别出IO模块因交期问题，需要确认是否能够更换品牌，跟进中 6、截止5/31，项目、采购督促供应商回料中（每晚召开进度会议） 5、4/11收到商务合同，4/7已与客户进行第一次联合评审，4/17已与客户进行第二次联合评审，4/21已与客户进行第三次联合评审，4/26已与客户进行第四次联合评审；5/8与客户确认完设计情况，目前供应商回复已完成下单工作，现处于采购物料阶段 4、4/7已于客户完成第一次设计评审，计划4/15进行第二次联合设计评审；4/11收到商务合同 3、4/4已于客户完成前端的物流线设计评审 1、3/11收到商务中标通知，内部确认为外包设备 2、3/26完成采购对外招标事宜，确认供应商为--愚公 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 10外包 |  | 5、4/11收到商务合同，4/7已与客户进行第一次联合评审，4/17已与客户进行第二次联合评审，4/21已与客户进行第三次联合评审，4/26已与客户进行第四次联合评审；5/8与客户确认完设计情况，目前供应商回复已完成下单工作，现处于采购物料阶段 4、4/7已于客户完成第一次设计评审，计划4/15进行第二次联合设计评审；4/11收到商务合同 3、4/4已于客户完成前端的物流线设计评审 1、3/11收到商务中标通知，内部确认为外包设备 2、3/26完成采购对外招标事宜，确认供应商为--愚公 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-15 | 170 | 170 | 0
22ZHWHA3733--LED23H330--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C1干燥线 | 22ZHWHA3733 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H330 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 384.9558 | 384.9558 | 0 | LJ601-23050108 |  | 2023-07-14 |  |  |  |  | LED23H330 | F5-XGM380-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-14 | 2023-12-31 |  | 暂无 | 1.设变已启动装配，腔体改自制。内部装配中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 待客户通知出货 |  |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 2023-07-10 | 384.9558 | 384.9558 | 0
22ZHWHA3733--LED23H331--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C1干燥线 | 22ZHWHA3733 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H331 | 提升机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 22.1239 | 22.1239 | 0 | LJ601-23050109 |  | 2023-07-14 |  |  |  |  | LED23H331 | F5-XCF318-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-14 | 2023-12-31 |  | 暂无 | 1.设变已启动装配，腔体改自制。内部装配中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 待客户通知出货 |  |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 2023-07-10 | 22.1239 | 22.1239 | 0
22ZHWHA3733--LED23H332--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C1干燥线 | 22ZHWHA3733 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H332 | 冷却炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 76.9912 | 76.9912 | 0 | LJ601-23050114 |  | 2023-07-14 |  |  |  |  | LED23H332 | F5-XGM381-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-14 | 2023-12-31 |  | 暂无 | 1.设变已启动装配，腔体改自制。内部装配中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 待客户通知出货 |  |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 2023-07-10 | 76.9912 | 76.9912 | 0
22RPLZZS698--LED23H335--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-中试装配线 | 22RPLZZS698 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H335 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-23050078 | [6 empty] | LED23H335 | F5-XZN115-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 |  |  |  | 待客户发货通知 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 回料阶段 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-15 | 0 | 0 | 0
230LZ00098--LED23H336--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2023-中国柳州-铝壳拆包机-1台 | 230LZ00098 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H336 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 227.8761 | 0 | 0 | LJ601-23050220 | [6 empty] | LED23H336 | F5-XZN508-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-10 |  | 2023-12-31 | 提拉设变物料进度 | 带料调试中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 调试阶段，待设变物料，暂无交期 | 采购下单中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | 2023-07-10 | 227.8761 | 227.8761 | 0
230LZ00099--LED23H337--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2023-中国柳州-顶盖拆包机-1台 | 230LZ00099 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H337 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 116.3717 | 0 | 0 | LJ601-23050217 | [6 empty] | LED23H337 | F5-XZN509-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-10 |  | 2023-12-31 | 提拉设变物料进度 | 机械装配中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 调试阶段，待设变物料，暂无交期 | 采购下单中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | 2023-07-10 | 116.3717 | 116.3717 | 0
230WHA3129--LED23H351--9 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C1干燥线 | 230WHA3129 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H351 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 34.9558 | 34.9558 | 0 | LJ601-23050158 |  | 2023-07-14 |  |  |  |  | LED23H351 | F5-XGD344-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-14 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 干燥炉风险为内部制作腔体，由于物料，厂地延误导致原计划21号启动装配，实际未能启动。Delay已7天 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 预定7/8调试完成及做客户FAT | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 2023-07-30 | 34.9558 | 34.9558 | 0
230WHA3129--LED23H351--10 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C1干燥线 | 230WHA3129 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H351 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 34.9558 | 34.9558 | 0 | LJ601-23050159 |  | 2023-07-14 |  |  |  |  | LED23H351 | F5-XGD344-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-14 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 干燥炉风险为内部制作腔体，由于物料，厂地延误导致原计划21号启动装配，实际未能启动。Delay已7天 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 预定7/8调试完成及做客户FAT | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 2023-07-30 | 34.9558 | 34.9558 | 0
230WHA3129--LED23H351--11 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C1干燥线 | 230WHA3129 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H351 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 34.9558 | 34.9558 | 0 | LJ601-23050160 |  | 2023-07-14 |  |  |  |  | LED23H351 | F5-XGD344-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-14 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 干燥炉风险为内部制作腔体，由于物料，厂地延误导致原计划21号启动装配，实际未能启动。Delay已7天 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 预定7/8调试完成及做客户FAT | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 2023-07-30 | 34.9558 | 34.9558 | 0
230WHA3129--LED23H351--12 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C1干燥线 | 230WHA3129 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H351 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 34.9558 | 34.9558 | 0 | LJ601-23050161 |  | 2023-07-14 |  |  |  |  | LED23H351 | F5-XGD344-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-14 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 干燥炉风险为内部制作腔体，由于物料，厂地延误导致原计划21号启动装配，实际未能启动。Delay已7天 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 预定7/8调试完成及做客户FAT | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 2023-07-30 | 34.9558 | 34.9558 | 0
230WHA3129--LED23H351--13 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C1干燥线 | 230WHA3129 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H351 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 34.9558 | 34.9558 | 0 | LJ601-23050162 |  | 2023-07-14 |  |  |  |  | LED23H351 | F5-XGD344-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-14 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 干燥炉风险为内部制作腔体，由于物料，厂地延误导致原计划21号启动装配，实际未能启动。Delay已7天 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 预定7/8调试完成及做客户FAT | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 2023-07-30 | 34.9558 | 34.9558 | 0
230WHA3129--LED23H351--14 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C1干燥线 | 230WHA3129 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H351 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 34.9558 | 34.9558 | 0 | LJ601-23050163 |  | 2023-07-14 |  |  |  |  | LED23H351 | F5-XGD344-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-14 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 干燥炉风险为内部制作腔体，由于物料，厂地延误导致原计划21号启动装配，实际未能启动。Delay已7天 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 预定7/8调试完成及做客户FAT | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 2023-07-30 | 34.9558 | 34.9558 | 0
230WHA3129--LED23H351--15 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C1干燥线 | 230WHA3129 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H351 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 34.9558 | 34.9558 | 0 | LJ601-23050164 |  | 2023-07-14 |  |  |  |  | LED23H351 | F5-XGD344-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-14 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 干燥炉风险为内部制作腔体，由于物料，厂地延误导致原计划21号启动装配，实际未能启动。Delay已7天 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 预定7/8调试完成及做客户FAT | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 2023-07-30 | 34.9558 | 34.9558 | 0
230WHA3129--LED23H351--16 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C1干燥线 | 230WHA3129 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H351 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 34.9558 | 34.9558 | 0 | LJ601-23050165 |  | 2023-07-14 |  |  |  |  | LED23H351 | F5-XGD344-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-14 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 干燥炉风险为内部制作腔体，由于物料，厂地延误导致原计划21号启动装配，实际未能启动。Delay已7天 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 预定7/8调试完成及做客户FAT | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 2023-07-30 | 34.9558 | 34.9558 | 0
230WHA3129--LED23H351--1 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C1干燥线 | 230WHA3129 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H351 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 34.9558 | 34.9558 | 0 | LJ601-23050150 |  | 2023-07-13 |  |  |  |  | LED23H351 | F5-XGD344-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-13 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 干燥炉风险为内部制作腔体，由于物料，厂地延误导致原计划21号启动装配，实际未能启动。Delay已7天 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 预定7/8调试完成及做客户FAT | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 2023-07-30 | 34.9558 | 34.9558 | 0
230WHA3129--LED23H351--2 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C1干燥线 | 230WHA3129 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H351 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 34.9558 | 34.9558 | 0 | LJ601-23050151 |  | 2023-07-13 |  |  |  |  | LED23H351 | F5-XGD344-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-13 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 干燥炉风险为内部制作腔体，由于物料，厂地延误导致原计划21号启动装配，实际未能启动。Delay已7天 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 预定7/8调试完成及做客户FAT | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 2023-07-30 | 34.9558 | 34.9558 | 0
230WHA3129--LED23H351--3 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C1干燥线 | 230WHA3129 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H351 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 34.9558 | 34.9558 | 0 | LJ601-23050152 |  | 2023-07-13 |  |  |  |  | LED23H351 | F5-XGD344-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-13 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 干燥炉风险为内部制作腔体，由于物料，厂地延误导致原计划21号启动装配，实际未能启动。Delay已7天 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 预定7/8调试完成及做客户FAT | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 2023-07-30 | 34.9558 | 34.9558 | 0
230WHA3129--LED23H351--4 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C1干燥线 | 230WHA3129 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H351 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 34.9558 | 34.9558 | 0 | LJ601-23050153 |  | 2023-07-13 |  |  |  |  | LED23H351 | F5-XGD344-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-13 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 干燥炉风险为内部制作腔体，由于物料，厂地延误导致原计划21号启动装配，实际未能启动。Delay已7天 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 预定7/8调试完成及做客户FAT | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 2023-07-30 | 34.9558 | 34.9558 | 0
230WHA3129--LED23H351--5 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C1干燥线 | 230WHA3129 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H351 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 34.9558 | 34.9558 | 0 | LJ601-23050154 |  | 2023-07-13 |  |  |  |  | LED23H351 | F5-XGD344-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-13 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 干燥炉风险为内部制作腔体，由于物料，厂地延误导致原计划21号启动装配，实际未能启动。Delay已7天 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 预定7/8调试完成及做客户FAT | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 2023-07-30 | 34.9558 | 34.9558 | 0
230WHA3129--LED23H351--6 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C1干燥线 | 230WHA3129 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H351 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 34.9558 | 34.9558 | 0 | LJ601-23050155 |  | 2023-07-13 |  |  |  |  | LED23H351 | F5-XGD344-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-13 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 干燥炉风险为内部制作腔体，由于物料，厂地延误导致原计划21号启动装配，实际未能启动。Delay已7天 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 预定7/8调试完成及做客户FAT | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 2023-07-30 | 34.9558 | 34.9558 | 0
230WHA3129--LED23H351--7 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C1干燥线 | 230WHA3129 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H351 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 34.9558 | 34.9558 | 0 | LJ601-23050156 |  | 2023-07-13 |  |  |  |  | LED23H351 | F5-XGD344-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-13 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 干燥炉风险为内部制作腔体，由于物料，厂地延误导致原计划21号启动装配，实际未能启动。Delay已7天 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 预定7/8调试完成及做客户FAT | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 2023-07-30 | 34.9558 | 34.9558 | 0
230WHA3129--LED23H351--8 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C1干燥线 | 230WHA3129 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H351 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 34.9558 | 34.9558 | 0 | LJ601-23050157 |  | 2023-07-13 |  |  |  |  | LED23H351 | F5-XGD344-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-13 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 干燥炉风险为内部制作腔体，由于物料，厂地延误导致原计划21号启动装配，实际未能启动。Delay已7天 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 预定7/8调试完成及做客户FAT | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 2023-07-30 | 34.9558 | 34.9558 | 0
230WHA3130--LED23H352--1 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C2干燥线 | 230WHA3130 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H352 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23050193 | [6 empty] | LED23H352 | F5-XGD345-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-20 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 干燥炉风险为内部制作腔体，由于物料，厂地延误导致原计划21号启动装配，实际未能启动。Delay已7天 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 预定7/8开始通电，7/20调试完成 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 2023-07-20 | 34.9558 | 34.9558 | 0
230WHA3130--LED23H352--2 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C2干燥线 | 230WHA3130 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H352 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23050194 | [6 empty] | LED23H352 | F5-XGD345-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-20 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 干燥炉风险为内部制作腔体，由于物料，厂地延误导致原计划21号启动装配，实际未能启动。Delay已7天 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 预定7/8开始通电，7/20调试完成 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 2023-07-20 | 34.9558 | 34.9558 | 0
230WHA3130--LED23H352--3 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C2干燥线 | 230WHA3130 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H352 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23050195 | [6 empty] | LED23H352 | F5-XGD345-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-20 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 干燥炉风险为内部制作腔体，由于物料，厂地延误导致原计划21号启动装配，实际未能启动。Delay已7天 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 预定7/8开始通电，7/20调试完成 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 2023-07-20 | 34.9558 | 34.9558 | 0
230WHA3130--LED23H352--4 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C2干燥线 | 230WHA3130 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H352 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23050196 | [6 empty] | LED23H352 | F5-XGD345-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-20 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 干燥炉风险为内部制作腔体，由于物料，厂地延误导致原计划21号启动装配，实际未能启动。Delay已7天 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 预定7/8开始通电，7/20调试完成 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 2023-07-20 | 34.9558 | 34.9558 | 0
230WHA3130--LED23H352--5 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C2干燥线 | 230WHA3130 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H352 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23050197 | [6 empty] | LED23H352 | F5-XGD345-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-20 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 干燥炉风险为内部制作腔体，由于物料，厂地延误导致原计划21号启动装配，实际未能启动。Delay已7天 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 预定7/8开始通电，7/20调试完成 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 2023-07-20 | 34.9558 | 34.9558 | 0
230WHA3130--LED23H352--6 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C2干燥线 | 230WHA3130 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H352 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23050198 | [6 empty] | LED23H352 | F5-XGD345-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-20 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 干燥炉风险为内部制作腔体，由于物料，厂地延误导致原计划21号启动装配，实际未能启动。Delay已7天 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 预定7/8开始通电，7/20调试完成 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 2023-07-20 | 34.9558 | 34.9558 | 0
230WHA3130--LED23H352--7 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C2干燥线 | 230WHA3130 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H352 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23050199 | [6 empty] | LED23H352 | F5-XGD345-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-20 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 干燥炉风险为内部制作腔体，由于物料，厂地延误导致原计划21号启动装配，实际未能启动。Delay已7天 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 预定7/8开始通电，7/20调试完成 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 2023-07-20 | 34.9558 | 34.9558 | 0
230WHA3130--LED23H352--8 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C2干燥线 | 230WHA3130 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H352 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23050200 | [6 empty] | LED23H352 | F5-XGD345-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-20 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 干燥炉风险为内部制作腔体，由于物料，厂地延误导致原计划21号启动装配，实际未能启动。Delay已7天 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 预定7/8开始通电，7/20调试完成 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 2023-07-20 | 34.9558 | 34.9558 | 0
230WHA3130--LED23H352--9 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C2干燥线 | 230WHA3130 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H352 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23050201 | [6 empty] | LED23H352 | F5-XGD345-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-20 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 干燥炉风险为内部制作腔体，由于物料，厂地延误导致原计划21号启动装配，实际未能启动。Delay已7天 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 预定7/8开始通电，7/20调试完成 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 2023-07-20 | 34.9558 | 34.9558 | 0
230WHA3130--LED23H352--10 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C2干燥线 | 230WHA3130 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H352 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23050202 | [6 empty] | LED23H352 | F5-XGD345-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-20 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 干燥炉风险为内部制作腔体，由于物料，厂地延误导致原计划21号启动装配，实际未能启动。Delay已7天 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 预定7/8开始通电，7/20调试完成 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 2023-07-20 | 34.9558 | 34.9558 | 0
230WHA3130--LED23H352--11 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C2干燥线 | 230WHA3130 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H352 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23050203 | [6 empty] | LED23H352 | F5-XGD345-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-20 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 干燥炉风险为内部制作腔体，由于物料，厂地延误导致原计划21号启动装配，实际未能启动。Delay已7天 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 预定7/8开始通电，7/20调试完成 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 2023-07-20 | 34.9558 | 34.9558 | 0
230WHA3130--LED23H352--12 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C2干燥线 | 230WHA3130 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H352 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23050204 | [6 empty] | LED23H352 | F5-XGD345-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-20 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 干燥炉风险为内部制作腔体，由于物料，厂地延误导致原计划21号启动装配，实际未能启动。Delay已7天 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 预定7/8开始通电，7/20调试完成 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 2023-07-20 | 34.9558 | 34.9558 | 0
230WHA3130--LED23H352--13 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C2干燥线 | 230WHA3130 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H352 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23050205 | [6 empty] | LED23H352 | F5-XGD345-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-20 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 干燥炉风险为内部制作腔体，由于物料，厂地延误导致原计划21号启动装配，实际未能启动。Delay已7天 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 预定7/8开始通电，7/20调试完成 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 2023-07-20 | 34.9558 | 34.9558 | 0
230WHA3130--LED23H352--14 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C2干燥线 | 230WHA3130 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H352 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23050206 | [6 empty] | LED23H352 | F5-XGD345-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-20 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 干燥炉风险为内部制作腔体，由于物料，厂地延误导致原计划21号启动装配，实际未能启动。Delay已7天 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 预定7/8开始通电，7/20调试完成 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 2023-07-20 | 34.9558 | 34.9558 | 0
230WHA3130--LED23H352--15 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C2干燥线 | 230WHA3130 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H352 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23050207 | [6 empty] | LED23H352 | F5-XGD345-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-20 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 干燥炉风险为内部制作腔体，由于物料，厂地延误导致原计划21号启动装配，实际未能启动。Delay已7天 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 预定7/8开始通电，7/20调试完成 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 2023-07-20 | 34.9558 | 34.9558 | 0
230WHA3130--LED23H352--16 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C2干燥线 | 230WHA3130 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H352 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23050208 | [6 empty] | LED23H352 | F5-XGD345-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-20 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 干燥炉风险为内部制作腔体，由于物料，厂地延误导致原计划21号启动装配，实际未能启动。Delay已7天 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 预定7/8开始通电，7/20调试完成 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 2023-07-20 | 34.9558 | 34.9558 | 0
230WHA3131--LED23H353--1 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C3干燥线 | 230WHA3131 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H353 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23060027 | [6 empty] | LED23H353 | F5-XGD346-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 34.9558
230WHA3131--LED23H353--2 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C3干燥线 | 230WHA3131 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H353 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23060028 | [6 empty] | LED23H353 | F5-XGD346-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 34.9558
230WHA3131--LED23H353--3 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C3干燥线 | 230WHA3131 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H353 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23060029 | [6 empty] | LED23H353 | F5-XGD346-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 34.9558
230WHA3131--LED23H353--4 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C3干燥线 | 230WHA3131 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H353 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23060030 | [6 empty] | LED23H353 | F5-XGD346-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 34.9558
230WHA3131--LED23H353--5 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C3干燥线 | 230WHA3131 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H353 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23060031 | [6 empty] | LED23H353 | F5-XGD346-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 34.9558
230WHA3131--LED23H353--6 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C3干燥线 | 230WHA3131 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H353 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23060032 | [6 empty] | LED23H353 | F5-XGD346-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 34.9558
230WHA3131--LED23H353--7 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C3干燥线 | 230WHA3131 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H353 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23060033 | [6 empty] | LED23H353 | F5-XGD346-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 34.9558
230WHA3131--LED23H353--8 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C3干燥线 | 230WHA3131 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H353 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23060034 | [6 empty] | LED23H353 | F5-XGD346-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 34.9558
230WHA3131--LED23H353--9 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C3干燥线 | 230WHA3131 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H353 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23060035 | [6 empty] | LED23H353 | F5-XGD346-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 34.9558
230WHA3131--LED23H353--10 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C3干燥线 | 230WHA3131 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H353 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23060036 | [6 empty] | LED23H353 | F5-XGD346-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 34.9558
230WHA3131--LED23H353--11 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C3干燥线 | 230WHA3131 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H353 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23060037 | [6 empty] | LED23H353 | F5-XGD346-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 34.9558
230WHA3131--LED23H353--12 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C3干燥线 | 230WHA3131 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H353 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23060038 | [6 empty] | LED23H353 | F5-XGD346-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 34.9558
230WHA3131--LED23H353--13 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C3干燥线 | 230WHA3131 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H353 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23060039 | [6 empty] | LED23H353 | F5-XGD346-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 34.9558
230WHA3131--LED23H353--14 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C3干燥线 | 230WHA3131 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H353 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23060040 | [6 empty] | LED23H353 | F5-XGD346-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 34.9558
230WHA3131--LED23H353--15 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C3干燥线 | 230WHA3131 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H353 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23060041 | [6 empty] | LED23H353 | F5-XGD346-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 34.9558
230WHA3131--LED23H353--16 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C3干燥线 | 230WHA3131 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H353 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23060042 | [6 empty] | LED23H353 | F5-XGD346-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 34.9558
230WHA3132--LED23H354--1 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C4干燥线 | 230WHA3132 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H354 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23060043 | [6 empty] | LED23H354 | F5-XGD347-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 34.9558
230WHA3132--LED23H354--2 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C4干燥线 | 230WHA3132 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H354 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23060044 | [6 empty] | LED23H354 | F5-XGD347-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 34.9558
230WHA3132--LED23H354--3 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C4干燥线 | 230WHA3132 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H354 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23060045 | [6 empty] | LED23H354 | F5-XGD347-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 34.9558
230WHA3132--LED23H354--4 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C4干燥线 | 230WHA3132 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H354 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23060046 | [6 empty] | LED23H354 | F5-XGD347-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 34.9558
230WHA3132--LED23H354--5 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C4干燥线 | 230WHA3132 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H354 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23060047 | [6 empty] | LED23H354 | F5-XGD347-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 34.9558
230WHA3132--LED23H354--6 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C4干燥线 | 230WHA3132 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H354 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23060048 | [6 empty] | LED23H354 | F5-XGD347-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 34.9558
230WHA3132--LED23H354--7 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C4干燥线 | 230WHA3132 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H354 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23060049 | [6 empty] | LED23H354 | F5-XGD347-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 34.9558
230WHA3132--LED23H354--8 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C4干燥线 | 230WHA3132 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H354 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23060050 | [6 empty] | LED23H354 | F5-XGD347-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 34.9558
230WHA3132--LED23H354--9 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C4干燥线 | 230WHA3132 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H354 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23060051 | [6 empty] | LED23H354 | F5-XGD347-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 34.9558
230WHA3132--LED23H354--10 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C4干燥线 | 230WHA3132 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H354 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23060052 | [6 empty] | LED23H354 | F5-XGD347-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 34.9558
230WHA3132--LED23H354--11 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C4干燥线 | 230WHA3132 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H354 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23060053 | [6 empty] | LED23H354 | F5-XGD347-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 34.9558
230WHA3132--LED23H354--12 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C4干燥线 | 230WHA3132 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H354 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23060054 | [6 empty] | LED23H354 | F5-XGD347-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 34.9558
230WHA3132--LED23H354--13 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C4干燥线 | 230WHA3132 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H354 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23060055 | [6 empty] | LED23H354 | F5-XGD347-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 34.9558
230WHA3132--LED23H354--14 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C4干燥线 | 230WHA3132 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H354 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23060056 | [6 empty] | LED23H354 | F5-XGD347-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 34.9558
230WHA3132--LED23H354--15 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C4干燥线 | 230WHA3132 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H354 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23060057 | [6 empty] | LED23H354 | F5-XGD347-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 34.9558
230WHA3132--LED23H354--16 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C4干燥线 | 230WHA3132 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H354 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23060058 | [6 empty] | LED23H354 | F5-XGD347-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 34.9558
230WHA3133--LED23H355--1 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C5干燥线 | 230WHA3133 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H355 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23060059 | [6 empty] | LED23H355 | F5-XGD348-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 34.9558
230WHA3133--LED23H355--2 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C5干燥线 | 230WHA3133 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H355 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23060060 | [6 empty] | LED23H355 | F5-XGD348-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 34.9558
230WHA3133--LED23H355--3 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C5干燥线 | 230WHA3133 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H355 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23060061 | [6 empty] | LED23H355 | F5-XGD348-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 34.9558
230WHA3133--LED23H355--4 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C5干燥线 | 230WHA3133 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H355 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23060062 | [6 empty] | LED23H355 | F5-XGD348-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 34.9558
230WHA3133--LED23H355--5 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C5干燥线 | 230WHA3133 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H355 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23060063 | [6 empty] | LED23H355 | F5-XGD348-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 34.9558
230WHA3133--LED23H355--6 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C5干燥线 | 230WHA3133 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H355 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23060064 | [6 empty] | LED23H355 | F5-XGD348-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 34.9558
230WHA3133--LED23H355--7 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C5干燥线 | 230WHA3133 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H355 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23060065 | [6 empty] | LED23H355 | F5-XGD348-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 34.9558
230WHA3133--LED23H355--8 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C5干燥线 | 230WHA3133 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H355 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23060066 | [6 empty] | LED23H355 | F5-XGD348-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 34.9558
230WHA3133--LED23H355--9 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C5干燥线 | 230WHA3133 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H355 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23060067 | [6 empty] | LED23H355 | F5-XGD348-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 34.9558
230WHA3133--LED23H355--10 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C5干燥线 | 230WHA3133 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H355 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23060068 | [6 empty] | LED23H355 | F5-XGD348-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 34.9558
230WHA3133--LED23H355--11 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C5干燥线 | 230WHA3133 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H355 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23060069 | [6 empty] | LED23H355 | F5-XGD348-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 34.9558
230WHA3133--LED23H355--12 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C5干燥线 | 230WHA3133 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H355 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23060070 | [6 empty] | LED23H355 | F5-XGD348-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 34.9558
230WHA3133--LED23H355--13 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C5干燥线 | 230WHA3133 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H355 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23060071 | [6 empty] | LED23H355 | F5-XGD348-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 34.9558
230WHA3133--LED23H355--14 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C5干燥线 | 230WHA3133 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H355 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23060072 | [6 empty] | LED23H355 | F5-XGD348-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 34.9558
230WHA3133--LED23H355--15 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C5干燥线 | 230WHA3133 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H355 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23060073 | [6 empty] | LED23H355 | F5-XGD348-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 34.9558
230WHA3133--LED23H355--16 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C5干燥线 | 230WHA3133 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H355 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23060074 | [6 empty] | LED23H355 | F5-XGD348-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 34.9558
230GY00115--LED23H357--1 | 设备类 | CATL | 2023-中国贵阳-顶盖焊配套物流线-2台 | 230GY00115 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H357 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 47.958 | 0 | 0 | LJ601-23060019 | [6 empty] | LED23H357 | F5-XHD505-01A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [8 empty] | 美德乐回复预计在6/25才能装好，风险很高，回影响到调试 | 美德乐刚接单，3D细化中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 外包没有下单出去 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 47.958
230GY00115--LED23H358--1 | 设备类 | CATL | 2023-中国贵阳-顶盖焊配套物流线-2台 | 230GY00115 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H358 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 47.958 | 0 | 0 | LJ601-23060020 | [6 empty] | LED23H358 | F5-XHD506-01A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [8 empty] | 美德乐回复预计在6/25才能装好，风险很高，回影响到调试 | 美德乐刚接单，3D细化中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 外包没有下单出去 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 47.958
230ZH00139--LED23H359--1 | 设备类 | 欣视界 | 2023-中国珠海-干燥炉-1台 | 230ZH00139 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H359 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H359 | F5-XGD10801 |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [10 empty] | 是 | 未出货-客户原因（需求变更） | [23 empty] | 0
230DG00117--LED23H364--1 | 设备类 | 华为 | 2023-中国东莞-装配线 | 230DG00117 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H364 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-23060026 | [6 empty] | LED23H364 | F5-XZN116-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-25 |  |  |  | 物料采购中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 10外包 |  | 设计中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-25 | 0 | 0 | 0
230NT00152--LED23H370--1 | 设备类 | 懋略科技 | 2023-中国南通-1期刀片线装配线 | 230NT00152 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H370 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 181.4159 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H370 | F5-XZN117-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [8 empty] | 客户厂房局部未确认，物流线未冻结下单 | 待出图 | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 工程设计中，未开展 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 181.4159
230SD00155--LED23H381--1 | 设备类 | 德晋 | 2023-中国山东-装配线 | 230SD00155 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H381 | 预热炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 290.5044 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H381 | F5-XGB403-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [9 empty] | 已入库83% | 否 | 无风险 |  |  |  | 方案已定，细化设计中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 290.5044
230SD00155--LED23H390--1 | 设备类 | 德晋 | 2023-中国山东-装配线 | 230SD00155 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H390 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 206.1504 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H390 | F5-XZN245-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [9 empty] | 外包设备，物料采购中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 方案已定，细化设计中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 206.1504
230YC00082--LED23H401--1 | 设备类 | 欣旺达 | 2023-中国宜昌-装配线 | 230YC00082 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H401 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 14.2769 | 0 | 0 | LJ601-23060083 | [6 empty] | LED23H401 | F5-XZN368-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-30 |  |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 10外包 | [7 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-30 | 14.2769 | 14.2769 | 0
230YC00082--LED23H402--1 | 设备类 | 欣旺达 | 2023-中国宜昌-装配线 | 230YC00082 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H402 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 14.2769 | 0 | 0 | LJ601-23060084 | [6 empty] | LED23H402 | F5-XZN369-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-30 |  |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 10外包 | [7 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-30 | 14.2769 | 14.2769 | 0
230JMA1163--LED23H404--1 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4干燥线 | 230JMA1163 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H404 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 378.7611 | 0 | 0 | LJ602-23050156 | 2023-05-05 | 2023-05-05 |  |  |  |  | LED23H404 | F5-XGM262-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 378.7611
230JMA1163--LED23H405--1 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4干燥线 | 230JMA1163 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H405 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ602-23050223 | 2023-05-04 | 2023-05-04 |  |  |  |  | LED23H405 | F5-XGD223-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 37.6106
230JMA1163--LED23H405--2 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4干燥线 | 230JMA1163 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H405 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ602-23050224 | 2023-05-04 | 2023-05-04 |  |  |  |  | LED23H405 | F5-XGD223-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 37.6106
230JMA1163--LED23H405--3 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4干燥线 | 230JMA1163 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H405 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ602-23050225 | 2023-05-04 | 2023-05-04 |  |  |  |  | LED23H405 | F5-XGD223-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 37.6106
230JMA1163--LED23H405--4 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4干燥线 | 230JMA1163 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H405 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ602-23050226 | 2023-05-04 | 2023-05-04 |  |  |  |  | LED23H405 | F5-XGD223-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 37.6106
230JMA1163--LED23H405--5 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4干燥线 | 230JMA1163 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H405 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ602-23050227 | 2023-05-04 | 2023-05-04 |  |  |  |  | LED23H405 | F5-XGD223-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 37.6106
230JMA1163--LED23H405--6 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4干燥线 | 230JMA1163 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H405 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ602-23050228 | 2023-05-04 | 2023-05-04 |  |  |  |  | LED23H405 | F5-XGD223-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 37.6106
230JMA1163--LED23H405--7 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4干燥线 | 230JMA1163 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H405 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ602-23050229 | 2023-05-04 | 2023-05-04 |  |  |  |  | LED23H405 | F5-XGD223-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 37.6106
230JMA1163--LED23H405--8 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4干燥线 | 230JMA1163 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H405 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ602-23050230 | 2023-05-04 | 2023-05-04 |  |  |  |  | LED23H405 | F5-XGD223-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 37.6106
230JMA1163--LED23H405--9 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4干燥线 | 230JMA1163 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H405 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ602-23050231 | 2023-05-07 | 2023-05-07 |  |  |  |  | LED23H405 | F5-XGD223-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 37.6106
230JMA1163--LED23H405--10 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4干燥线 | 230JMA1163 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H405 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ602-23050232 | 2023-05-07 | 2023-05-07 |  |  |  |  | LED23H405 | F5-XGD223-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 37.6106
230JMA1163--LED23H405--11 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4干燥线 | 230JMA1163 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H405 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ602-23050233 | 2023-05-07 | 2023-05-07 |  |  |  |  | LED23H405 | F5-XGD223-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 37.6106
230JMA1163--LED23H405--12 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4干燥线 | 230JMA1163 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H405 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ602-23050234 | 2023-05-07 | 2023-05-07 |  |  |  |  | LED23H405 | F5-XGD223-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 37.6106
230JMA1163--LED23H405--13 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4干燥线 | 230JMA1163 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H405 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ602-23050235 | 2023-05-07 | 2023-05-07 |  |  |  |  | LED23H405 | F5-XGD223-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 37.6106
230JMA1163--LED23H405--14 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4干燥线 | 230JMA1163 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H405 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ602-23050236 | 2023-05-07 | 2023-05-07 |  |  |  |  | LED23H405 | F5-XGD223-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 37.6106
230JMA1163--LED23H405--15 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4干燥线 | 230JMA1163 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H405 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ602-23050237 | 2023-05-07 | 2023-05-07 |  |  |  |  | LED23H405 | F5-XGD223-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 37.6106
230JMA1163--LED23H405--16 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4干燥线 | 230JMA1163 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H405 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ602-23050238 | 2023-05-07 | 2023-05-07 |  |  |  |  | LED23H405 | F5-XGD223-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 37.6106
23UK000181--LED23H430--1 | 设备类 | 远景 | 2023-美国肯塔基-后段物流线 | 23UK000181 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H430 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 100 | 0 | 0 | LJ601-23060075 | [6 empty] | LED23H430 | F5-XZN370-01A |  | 搬运干燥产品线 | 远景 | 海外 | [5 empty] | 2023-07-01 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [21 empty] | 2023-07-01 | 100 | 100 | 0
230DG00117--LED23H441--1 | 设备类 | 华为 | 2023-中国东莞-装配线 | 230DG00117 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H441 | 组盘机、拆盘机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H441 | F5-XZW13601 |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-25 |  |  |  | 物料采购中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 10外包 | [7 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-25 | 0 | 0 | 0
230QZL5198--LED23H445--1 | 设备类 | 吉利 | 2023-中国衢州-二期L5密封钉线 | 230QZL5198 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H445 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 53.8053 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H445 | F5-XZN445-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [8 empty] | 采购节前可以开标，定标估计要到节后，供应商未锁定； | 供应商未锁定 | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 53.8053
230QZL6199--LED23H448--1 | 设备类 | 吉利 | 2023-中国衢州-二期L6密封钉线 | 230QZL6199 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H448 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 53.8053 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H448 | F5-XZN446-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [8 empty] | 采购节前可以开标，定标估计要到节后，供应商未锁定； | 供应商未锁定 | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 53.8053
230QZL7200--LED23H451--1 | 设备类 | 吉利 | 2023-中国衢州-二期L7密封钉线 | 230QZL7200 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H451 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 53.8053 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H451 | F5-XZN447-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [8 empty] | 采购节前可以开标，定标估计要到节后，供应商未锁定； | 供应商未锁定 | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 53.8053
230QZL8201--LED23H454--1 | 设备类 | 吉利 | 2023-中国衢州-二期L8密封钉线 | 230QZL8201 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H454 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 57.6106 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H454 | F5-XZN448-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [8 empty] | 采购节前可以开标，定标估计要到节后，供应商未锁定； | 供应商未锁定 | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 57.6106
230JA00206--LED23H467--1 | 设备类 | 海能 | 2023-中国吉安-装配线 | 230JA00206 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H467 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 236.9027 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H467 | F5-XZN246-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [8 empty] | 客户延迟提供蓝本信息6/22提供初版（延期19天） 客户未提供色板信息 技术协议未签订 （物流线增加卷绕段，需商务谈增值-高风险） | 1、启动会已完成 2、品牌确认已完成 3、3D初评已完成（6/26-6/29） 待客户确认项已收集完成，客户6/30给出回复 | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 236.9027
230JA00207--LED23H469--1 | 设备类 | 海能 | 2023-中国吉安-干燥线 | 230JA00207 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H469 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 279.3739 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H469 | F5-XGM263-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [8 empty] | 客户延迟提供蓝本信息6/22提供初版（延期19天） 客户未提供色板信息 技术协议未签订 | 1、启动会已完成 2、品牌确认已完成 3、3D初评已完成（6/26-6/29） 待客户确认项已收集完成，客户6/30给出回复 | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 279.3739
230JA00207--LED23H470--1 | 设备类 | 海能 | 2023-中国吉安-干燥线 | 230JA00207 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H470 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 36.7625 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H470 | F5-XGD224-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [8 empty] | 客户延迟提供蓝本信息6/22提供初版（延期19天） 客户未提供色板信息 技术协议未签订 | 1、启动会已完成 2、品牌确认已完成 3、3D初评已完成（6/26-6/29） 待客户确认项已收集完成，客户6/30给出回复 | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 36.7625
230JA00207--LED23H470--2 | 设备类 | 海能 | 2023-中国吉安-干燥线 | 230JA00207 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H470 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 36.7625 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H470 | F5-XGD224-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [8 empty] | 客户延迟提供蓝本信息6/22提供初版（延期19天） 客户未提供色板信息 技术协议未签订 | 1、启动会已完成 2、品牌确认已完成 3、3D初评已完成（6/26-6/29） 待客户确认项已收集完成，客户6/30给出回复 | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 36.7625
230JA00207--LED23H470--3 | 设备类 | 海能 | 2023-中国吉安-干燥线 | 230JA00207 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H470 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 36.7625 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H470 | F5-XGD224-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [8 empty] | 客户延迟提供蓝本信息6/22提供初版（延期19天） 客户未提供色板信息 技术协议未签订 | 1、启动会已完成 2、品牌确认已完成 3、3D初评已完成（6/26-6/29） 待客户确认项已收集完成，客户6/30给出回复 | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 36.7625
230JA00207--LED23H470--4 | 设备类 | 海能 | 2023-中国吉安-干燥线 | 230JA00207 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H470 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 36.7625 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H470 | F5-XGD224-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [8 empty] | 客户延迟提供蓝本信息6/22提供初版（延期19天） 客户未提供色板信息 技术协议未签订 | 1、启动会已完成 2、品牌确认已完成 3、3D初评已完成（6/26-6/29） 待客户确认项已收集完成，客户6/30给出回复 | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 36.7625
230JA00207--LED23H470--5 | 设备类 | 海能 | 2023-中国吉安-干燥线 | 230JA00207 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H470 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 36.7625 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H470 | F5-XGD224-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [8 empty] | 客户延迟提供蓝本信息6/22提供初版（延期19天） 客户未提供色板信息 技术协议未签订 | 1、启动会已完成 2、品牌确认已完成 3、3D初评已完成（6/26-6/29） 待客户确认项已收集完成，客户6/30给出回复 | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 36.7625
230JA00207--LED23H470--6 | 设备类 | 海能 | 2023-中国吉安-干燥线 | 230JA00207 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H470 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 36.7625 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H470 | F5-XGD224-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [8 empty] | 客户延迟提供蓝本信息6/22提供初版（延期19天） 客户未提供色板信息 技术协议未签订 | 1、启动会已完成 2、品牌确认已完成 3、3D初评已完成（6/26-6/29） 待客户确认项已收集完成，客户6/30给出回复 | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 36.7625
230JA00207--LED23H470--7 | 设备类 | 海能 | 2023-中国吉安-干燥线 | 230JA00207 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H470 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 36.7625 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H470 | F5-XGD224-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [8 empty] | 客户延迟提供蓝本信息6/22提供初版（延期19天） 客户未提供色板信息 技术协议未签订 | 1、启动会已完成 2、品牌确认已完成 3、3D初评已完成（6/26-6/29） 待客户确认项已收集完成，客户6/30给出回复 | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 36.7625
230JA00207--LED23H470--8 | 设备类 | 海能 | 2023-中国吉安-干燥线 | 230JA00207 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H470 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 36.7625 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H470 | F5-XGD224-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [8 empty] | 客户延迟提供蓝本信息6/22提供初版（延期19天） 客户未提供色板信息 技术协议未签订 | 1、启动会已完成 2、品牌确认已完成 3、3D初评已完成（6/26-6/29） 待客户确认项已收集完成，客户6/30给出回复 | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 36.7625
230JA00207--LED23H470--9 | 设备类 | 海能 | 2023-中国吉安-干燥线 | 230JA00207 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H470 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 36.7625 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H470 | F5-XGD224-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [8 empty] | 客户延迟提供蓝本信息6/22提供初版（延期19天） 客户未提供色板信息 技术协议未签订 | 1、启动会已完成 2、品牌确认已完成 3、3D初评已完成（6/26-6/29） 待客户确认项已收集完成，客户6/30给出回复 | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 36.7625
230JA00207--LED23H470--10 | 设备类 | 海能 | 2023-中国吉安-干燥线 | 230JA00207 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H470 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 36.7625 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H470 | F5-XGD224-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [8 empty] | 客户延迟提供蓝本信息6/22提供初版（延期19天） 客户未提供色板信息 技术协议未签订 | 1、启动会已完成 2、品牌确认已完成 3、3D初评已完成（6/26-6/29） 待客户确认项已收集完成，客户6/30给出回复 | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 36.7625
230QZ00210--LED23H489--1 | 设备类 | 卓能 | 2023-中国钦州-6PPM卷绕装配线 | 230QZ00210 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H489 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H489 | F5-XZN118-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 0
230JA00207--LED23H500--1 | 设备类 | 海能 | 2023-中国吉安-干燥线 | 230JA00207 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H500 | 真空泵 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 122.9127 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H500 | F5-XGM264-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [8 empty] | 客户延迟提供蓝本信息6/22提供初版（延期19天） 客户未提供色板信息 技术协议未签订 | 1、启动会已完成 2、品牌确认已完成 3、3D初评已完成（6/26-6/29） 待客户确认项已收集完成，客户6/30给出回复 | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 122.9127
230FJ00238--LED23H517--1 | 设备类 | 龙净 | 2023-中国福建-卷绕装配线 | 230FJ00238 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H517 | 预热炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 94.6903 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H517 | F5-XGB219-01A |  | 搬运干燥产品线 | [11 empty] | 3D方案搭建 | [11 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 94.6903
230FJ00238--LED23H529--1 | 设备类 | 龙净 | 2023-中国福建-卷绕装配线 | 230FJ00238 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H529 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 284.9558 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H529 | F5-XZN247-01A |  | 搬运干燥产品线 | [11 empty] | 布局确认 | [11 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 284.9558
230FJ00238--LED23H530--1 | 设备类 | 龙净 | 2023-中国福建-卷绕装配线 | 230FJ00238 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H530 | 预热炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 94.6903 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H530 | F5-XGB220-01A |  | 搬运干燥产品线 | [11 empty] | 3D方案搭建 | [11 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 94.6903
230FJ00238--LED23H542--1 | 设备类 | 龙净 | 2023-中国福建-卷绕装配线 | 230FJ00238 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H542 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 284.9558 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H542 | F5-XZN248-01A |  | 搬运干燥产品线 | [11 empty] | 布局确认 | [11 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 284.9558
230JYL6246--LED23H553--1 | 设备类 | 远景 | 2023-中国江阴-L6-物流线 | 230JYL6246 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H553 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 75 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H553 | F5-XZN249-01A |  | 搬运干燥产品线 | 远景 | [36 empty] | 75
230AH00249--LED23H566--1 | 设备类 | 利维能 | 2023-中国安徽-装配线 | 230AH00249 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H566 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 215.9292 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H566 | F5-XZN371-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | [36 empty] | 215.9292
230AH00250--LED23H567--1 |  |  | 2023-中国安徽-干燥线 | 230AH00250 |  | JMLED23H567 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 371.6814 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H567 | [40 empty] | 371.6814
230AH00250--LED23H568--1 |  |  | 2023-中国安徽-干燥线 | 230AH00250 |  | JMLED23H568 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H568 | [40 empty] | 0
230AH00250--LED23H569--1 |  |  | 2023-中国安徽-干燥线 | 230AH00250 |  | JMLED23H569 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H569 | [40 empty] | 0
230YC00007--LED23J017--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌一厂-一出二激光切-26台 | 230YC00007 | 激光切产品线 | JSLED23J017 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23030064 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | LS603-23050046 |  |  |  | LED23J017 | F5-JC2196-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [7 empty] | 2023-11-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  |  | 152.3274
230YC00007--LED23J017--2 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌一厂-一出二激光切-26台 | 230YC00007 | 激光切产品线 | JSLED23J017 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23030065 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | LS603-23050056 |  |  |  | LED23J017 | F5-JC2196-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [7 empty] | 2023-11-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  |  | 152.3274
230YC00007--LED23J017--3 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌一厂-一出二激光切-26台 | 230YC00007 | 激光切产品线 | JSLED23J017 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23030066 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | LS603-23050075 |  |  |  | LED23J017 | F5-JC2196-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [7 empty] | 2023-11-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  |  | 152.3274
230YC00007--LED23J017--4 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌一厂-一出二激光切-26台 | 230YC00007 | 激光切产品线 | JSLED23J017 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23030104 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | LS603-23050104 |  |  |  | LED23J017 | F5-JC2196-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [7 empty] | 2023-11-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  |  | 152.3274
230YC00007--LED23J017--5 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌一厂-一出二激光切-26台 | 230YC00007 | 激光切产品线 | JSLED23J017 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 152.3274 | 0 | LS601-23030105 | 2023-06-17 | 2023-06-17 | LS603-23060031 |  |  |  | LED23J017 | F5-JC2196-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [7 empty] | 2023-11-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  |  | 152.3274
230YC00007--LED23J017--6 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌一厂-一出二激光切-26台 | 230YC00007 | 激光切产品线 | JSLED23J017 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 152.3274 | 0 | LS601-23030106 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | LS603-23060046 |  |  |  | LED23J017 | F5-JC2196-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [7 empty] | 2023-11-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  |  | 152.3274
230YC00007--LED23J018--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌一厂-一出二激光切-26台 | 230YC00007 | 激光切产品线 | JSLED23J018 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23030067 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | LS603-23050021 |  |  |  | LED23J018 | F5-JC2197-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [7 empty] | 2023-11-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  |  | 152.3274
230YC00007--LED23J018--2 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌一厂-一出二激光切-26台 | 230YC00007 | 激光切产品线 | JSLED23J018 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23030068 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | LS603-23050057 |  |  |  | LED23J018 | F5-JC2197-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [7 empty] | 2023-11-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  |  | 152.3274
230YC00007--LED23J018--3 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌一厂-一出二激光切-26台 | 230YC00007 | 激光切产品线 | JSLED23J018 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23030069 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | LS603-23050059 |  |  |  | LED23J018 | F5-JC2197-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [7 empty] | 2023-11-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  |  | 152.3274
230YC00007--LED23J018--4 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌一厂-一出二激光切-26台 | 230YC00007 | 激光切产品线 | JSLED23J018 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23030107 | 2023-05-18 | 2023-05-16 | LS603-23050066 |  |  |  | LED23J018 | F5-JC2197-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [7 empty] | 2023-11-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  |  | 152.3274
230YC00007--LED23J018--5 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌一厂-一出二激光切-26台 | 230YC00007 | 激光切产品线 | JSLED23J018 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23030108 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | LS603-23050076 |  |  |  | LED23J018 | F5-JC2197-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [7 empty] | 2023-11-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  |  | 152.3274
230YC00007--LED23J018--6 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌一厂-一出二激光切-26台 | 230YC00007 | 激光切产品线 | JSLED23J018 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 152.3274 | 0 | LS601-23030109 | 2023-06-17 | 2023-06-17 | LS603-23060039 |  |  |  | LED23J018 | F5-JC2197-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [7 empty] | 2023-11-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  |  | 152.3274
230YC00007--LED23J018--7 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌一厂-一出二激光切-26台 | 230YC00007 | 激光切产品线 | JSLED23J018 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 152.3274 | 0 | LS601-23030110 | 2023-06-21 | 2023-06-20 | LS603-23060073 |  |  |  | LED23J018 | F5-JC2197-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [7 empty] | 2023-11-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  |  | 152.3274
230YC00007--LED23J019--2 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌一厂-一出二激光切-26台 | 230YC00007 | 激光切产品线 | JSLED23J019 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23040017 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | LS603-23050108 |  |  |  | LED23J019 | F5-JC2198-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [7 empty] | 2023-11-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  |  | 152.3274
230YC00007--LED23J019--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌一厂-一出二激光切-26台 | 230YC00007 | 激光切产品线 | JSLED23J019 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23040016 | 2023-05-30 | 2023-05-15 | LS603-23050107 |  |  |  | LED23J019 | F5-JC2198-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [7 empty] | 2023-11-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  |  | 152.3274
230YC00007--LED23J019--3 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌一厂-一出二激光切-26台 | 230YC00007 | 激光切产品线 | JSLED23J019 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23040018 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | LS603-23050109 |  |  |  | LED23J019 | F5-JC2198-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [7 empty] | 2023-11-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  |  | 152.3274
230YC00007--LED23J019--4 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌一厂-一出二激光切-26台 | 230YC00007 | 激光切产品线 | JSLED23J019 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 152.3274 | 0 | LS601-23040019 | 2023-06-17 | 2023-06-17 | LS603-23060025 |  |  |  | LED23J019 | F5-JC2198-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [7 empty] | 2023-11-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  |  | 152.3274
230YC00007--LED23J019--5 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌一厂-一出二激光切-26台 | 230YC00007 | 激光切产品线 | JSLED23J019 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 152.3274 | 0 | LS601-23040020 | 2023-06-17 | 2023-06-17 | LS603-23060038 |  |  |  | LED23J019 | F5-JC2198-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [7 empty] | 2023-11-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  |  | 152.3274
230YC00007--LED23J019--6 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌一厂-一出二激光切-26台 | 230YC00007 | 激光切产品线 | JSLED23J019 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 152.3274 | 0 | LS601-23040021 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | LS603-23060058 |  |  |  | LED23J019 | F5-JC2198-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [7 empty] | 2023-11-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  |  | 152.3274
230YC00007--LED23J020--2 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌一厂-一出二激光切-26台 | 230YC00007 | 激光切产品线 | JSLED23J020 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23040023 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | LS603-23050106 |  |  |  | LED23J020 | F5-JC2199-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [7 empty] | 2023-11-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  |  | 152.3274
230YC00007--LED23J020--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌一厂-一出二激光切-26台 | 230YC00007 | 激光切产品线 | JSLED23J020 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23040022 | 2023-05-30 | 2023-05-15 | LS603-23050111 |  |  |  | LED23J020 | F5-JC2199-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [7 empty] | 2023-11-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  |  | 152.3274
230YC00007--LED23J020--3 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌一厂-一出二激光切-26台 | 230YC00007 | 激光切产品线 | JSLED23J020 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23040024 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | LS603-23050102 |  |  |  | LED23J020 | F5-JC2199-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [7 empty] | 2023-11-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  |  | 152.3274
230YC00007--LED23J020--4 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌一厂-一出二激光切-26台 | 230YC00007 | 激光切产品线 | JSLED23J020 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23040025 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | LS603-23050105 |  |  |  | LED23J020 | F5-JC2199-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [7 empty] | 2023-11-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  |  | 152.3274
230YC00007--LED23J020--5 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌一厂-一出二激光切-26台 | 230YC00007 | 激光切产品线 | JSLED23J020 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 152.3274 | 0 | LS601-23040026 | 2023-06-17 | 2023-06-17 | LS603-23060037 |  |  |  | LED23J020 | F5-JC2199-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [7 empty] | 2023-11-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  |  | 152.3274
230YC00007--LED23J020--6 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌一厂-一出二激光切-26台 | 230YC00007 | 激光切产品线 | JSLED23J020 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 152.3274 | 0 | LS601-23040027 | 2023-06-20 | 2023-06-17 | LS603-23060054 |  |  |  | LED23J020 | F5-JC2199-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [7 empty] | 2023-11-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  |  | 152.3274
230YC00007--LED23J020--7 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌一厂-一出二激光切-26台 | 230YC00007 | 激光切产品线 | JSLED23J020 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 152.3274 | 0 | LS601-23040028 | 2023-06-21 | 2023-06-20 | LS603-23060072 |  |  |  | LED23J020 | F5-JC2199-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [7 empty] | 2023-11-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  |  | 152.3274
22CNXG00715--LED23J021--1 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | 激光切产品线 | JSLED23J021 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS601-23050001 | [6 empty] | LED23J021 | F5-JC2200-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | [9 empty] | 客户要求7月25号全部到货完成，目前和生产对计划，由于人力不足，会延期2天，已经发邮件反馈问题，人力持续增加中，尽量满足客户需求。 | 1，3台打包中。 2，3台调试中。 3，14台气管线槽安装中。 4，4台设备打表，表前模组完成。 | [25 empty] | 0
22CNXG00715--LED23J021--2 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | 激光切产品线 | JSLED23J021 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS601-23050002 | [6 empty] | LED23J021 | F5-JC2200-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | [9 empty] | 客户要求7月25号全部到货完成，目前和生产对计划，由于人力不足，会延期2天，已经发邮件反馈问题，人力持续增加中，尽量满足客户需求。 | 1，3台打包中。 2，3台调试中。 3，14台气管线槽安装中。 4，4台设备打表，表前模组完成。 | [25 empty] | 0
22CNXG00715--LED23J021--3 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | 激光切产品线 | JSLED23J021 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS601-23040079 | [6 empty] | LED23J021 | F5-JC2200-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | [9 empty] | 客户要求7月25号全部到货完成，目前和生产对计划，由于人力不足，会延期2天，已经发邮件反馈问题，人力持续增加中，尽量满足客户需求。 | 1，3台打包中。 2，3台调试中。 3，14台气管线槽安装中。 4，4台设备打表，表前模组完成。 | [25 empty] | 0
22CNXG00715--LED23J021--4 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | 激光切产品线 | JSLED23J021 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS601-23040087 | [6 empty] | LED23J021 | F5-JC2200-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | [9 empty] | 客户要求7月25号全部到货完成，目前和生产对计划，由于人力不足，会延期2天，已经发邮件反馈问题，人力持续增加中，尽量满足客户需求。 | 1，3台打包中。 2，3台调试中。 3，14台气管线槽安装中。 4，4台设备打表，表前模组完成。 | [25 empty] | 0
22CNXG00715--LED23J021--5 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | 激光切产品线 | JSLED23J021 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS601-23040069 | [6 empty] | LED23J021 | F5-JC2200-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | [9 empty] | 客户要求7月25号全部到货完成，目前和生产对计划，由于人力不足，会延期2天，已经发邮件反馈问题，人力持续增加中，尽量满足客户需求。 | 1，3台打包中。 2，3台调试中。 3，14台气管线槽安装中。 4，4台设备打表，表前模组完成。 | [25 empty] | 0
22CNXG00715--LED23J021--6 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | 激光切产品线 | JSLED23J021 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS601-23040070 |  |  | LS603-23060034 |  |  |  | LED23J021 | F5-JC2200-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | [9 empty] | 客户要求7月25号全部到货完成，目前和生产对计划，由于人力不足，会延期2天，已经发邮件反馈问题，人力持续增加中，尽量满足客户需求。 | 1，3台打包中。 2，3台调试中。 3，14台气管线槽安装中。 4，4台设备打表，表前模组完成。 | [25 empty] | 0
22CNXG00715--LED23J021--7 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | 激光切产品线 | JSLED23J021 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS601-23040054 | [6 empty] | LED23J021 | F5-JC2200-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | [9 empty] | 客户要求7月25号全部到货完成，目前和生产对计划，由于人力不足，会延期2天，已经发邮件反馈问题，人力持续增加中，尽量满足客户需求。 | 1，3台打包中。 2，3台调试中。 3，14台气管线槽安装中。 4，4台设备打表，表前模组完成。 | [25 empty] | 0
230YC00008--LED23J021--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J021 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 152.3274 | 0 | LS601-23040053 |  | 2023-07-08 |  |  |  |  | LED23J021 | F5-JC2200-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-08 |  |  | 客户要求7月25号全部到货完成，目前和生产对计划，由于人力不足，会延期2天，已经发邮件反馈问题，人力持续增加中，尽量满足客户需求。 | 1，3台打包中。 2，3台调试中。 3，14台气管线槽安装中。 4，4台设备打表，表前模组完成。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 在制29台，已通电2台 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | [7 empty] | 2023-07-10 | 152.3274 | 152.3274 | 0
22CNXG00715--LED23J022--1 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | 激光切产品线 | JSLED23J022 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS601-23050003 | [6 empty] | LED23J022 | F5-JC2201-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | [9 empty] | 客户要求7月25号全部到货完成，目前和生产对计划，由于人力不足，会延期2天，已经发邮件反馈问题，人力持续增加中，尽量满足客户需求。 | 1，3台打包中。 2，3台调试中。 3，14台气管线槽安装中。 4，4台设备打表，表前模组完成。 | [25 empty] | 0
22CNXG00715--LED23J022--2 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | 激光切产品线 | JSLED23J022 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS601-23050004 | [6 empty] | LED23J022 | F5-JC2201-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | [9 empty] | 客户要求7月25号全部到货完成，目前和生产对计划，由于人力不足，会延期2天，已经发邮件反馈问题，人力持续增加中，尽量满足客户需求。 | 1，3台打包中。 2，3台调试中。 3，14台气管线槽安装中。 4，4台设备打表，表前模组完成。 | [25 empty] | 0
22CNXG00715--LED23J022--3 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | 激光切产品线 | JSLED23J022 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS601-23040081 | [6 empty] | LED23J022 | F5-JC2201-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | [9 empty] | 客户要求7月25号全部到货完成，目前和生产对计划，由于人力不足，会延期2天，已经发邮件反馈问题，人力持续增加中，尽量满足客户需求。 | 1，3台打包中。 2，3台调试中。 3，14台气管线槽安装中。 4，4台设备打表，表前模组完成。 | [25 empty] | 0
22CNXG00715--LED23J022--4 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | 激光切产品线 | JSLED23J022 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS601-23040082 | [6 empty] | LED23J022 | F5-JC2201-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | [9 empty] | 客户要求7月25号全部到货完成，目前和生产对计划，由于人力不足，会延期2天，已经发邮件反馈问题，人力持续增加中，尽量满足客户需求。 | 1，3台打包中。 2，3台调试中。 3，14台气管线槽安装中。 4，4台设备打表，表前模组完成。 | [25 empty] | 0
22CNXG00715--LED23J022--5 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | 激光切产品线 | JSLED23J022 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS601-23040071 | [6 empty] | LED23J022 | F5-JC2201-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | [9 empty] | 客户要求7月25号全部到货完成，目前和生产对计划，由于人力不足，会延期2天，已经发邮件反馈问题，人力持续增加中，尽量满足客户需求。 | 1，3台打包中。 2，3台调试中。 3，14台气管线槽安装中。 4，4台设备打表，表前模组完成。 | [25 empty] | 0
22CNXG00715--LED23J022--6 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | 激光切产品线 | JSLED23J022 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS601-23040072 | [6 empty] | LED23J022 | F5-JC2201-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | [9 empty] | 客户要求7月25号全部到货完成，目前和生产对计划，由于人力不足，会延期2天，已经发邮件反馈问题，人力持续增加中，尽量满足客户需求。 | 1，3台打包中。 2，3台调试中。 3，14台气管线槽安装中。 4，4台设备打表，表前模组完成。 | [25 empty] | 0
22CNXG00715--LED23J022--7 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | 激光切产品线 | JSLED23J022 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS601-23040056 | [6 empty] | LED23J022 | F5-JC2201-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | [9 empty] | 客户要求7月25号全部到货完成，目前和生产对计划，由于人力不足，会延期2天，已经发邮件反馈问题，人力持续增加中，尽量满足客户需求。 | 1，3台打包中。 2，3台调试中。 3，14台气管线槽安装中。 4，4台设备打表，表前模组完成。 | [25 empty] | 0
230YC00008--LED23J022--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J022 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 152.3274 | 0 | LS601-23040055 |  | 2023-07-08 |  |  |  |  | LED23J022 | F5-JC2201-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-08 |  |  | 客户要求7月25号全部到货完成，目前和生产对计划，由于人力不足，会延期2天，已经发邮件反馈问题，人力持续增加中，尽量满足客户需求。 | 1，3台打包中。 2，3台调试中。 3，14台气管线槽安装中。 4，4台设备打表，表前模组完成。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 在制29台，已通电2台 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | [7 empty] | 2023-07-10 | 152.3274 | 152.3274 | 0
22CNXG00715--LED23J023--1 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | 激光切产品线 | JSLED23J023 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS601-23050005 | [6 empty] | LED23J023 | F5-JC2202-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | [9 empty] | 客户要求7月25号全部到货完成，目前和生产对计划，由于人力不足，会延期2天，已经发邮件反馈问题，人力持续增加中，尽量满足客户需求。 | 1，3台打包中。 2，3台调试中。 3，14台气管线槽安装中。 4，4台设备打表，表前模组完成。 | [25 empty] | 0
22CNXG00715--LED23J023--2 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | 激光切产品线 | JSLED23J023 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS601-23050006 | [6 empty] | LED23J023 | F5-JC2202-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | [9 empty] | 客户要求7月25号全部到货完成，目前和生产对计划，由于人力不足，会延期2天，已经发邮件反馈问题，人力持续增加中，尽量满足客户需求。 | 1，3台打包中。 2，3台调试中。 3，14台气管线槽安装中。 4，4台设备打表，表前模组完成。 | [25 empty] | 0
22CNXG00715--LED23J023--3 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | 激光切产品线 | JSLED23J023 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS601-23040083 | [6 empty] | LED23J023 | F5-JC2202-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | [9 empty] | 客户要求7月25号全部到货完成，目前和生产对计划，由于人力不足，会延期2天，已经发邮件反馈问题，人力持续增加中，尽量满足客户需求。 | 1，3台打包中。 2，3台调试中。 3，14台气管线槽安装中。 4，4台设备打表，表前模组完成。 | [25 empty] | 0
22CNXG00715--LED23J023--4 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | 激光切产品线 | JSLED23J023 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS601-23040084 | [6 empty] | LED23J023 | F5-JC2202-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | [9 empty] | 客户要求7月25号全部到货完成，目前和生产对计划，由于人力不足，会延期2天，已经发邮件反馈问题，人力持续增加中，尽量满足客户需求。 | 1，3台打包中。 2，3台调试中。 3，14台气管线槽安装中。 4，4台设备打表，表前模组完成。 | [25 empty] | 0
22CNXG00715--LED23J023--5 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | 激光切产品线 | JSLED23J023 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS601-23040073 | [6 empty] | LED23J023 | F5-JC2202-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | [9 empty] | 客户要求7月25号全部到货完成，目前和生产对计划，由于人力不足，会延期2天，已经发邮件反馈问题，人力持续增加中，尽量满足客户需求。 | 1，3台打包中。 2，3台调试中。 3，14台气管线槽安装中。 4，4台设备打表，表前模组完成。 | [25 empty] | 0
22CNXG00715--LED23J023--6 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | 激光切产品线 | JSLED23J023 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS601-23040074 | [6 empty] | LED23J023 | F5-JC2202-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | [9 empty] | 客户要求7月25号全部到货完成，目前和生产对计划，由于人力不足，会延期2天，已经发邮件反馈问题，人力持续增加中，尽量满足客户需求。 | 1，3台打包中。 2，3台调试中。 3，14台气管线槽安装中。 4，4台设备打表，表前模组完成。 | [25 empty] | 0
22CNXG00715--LED23J023--7 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | 激光切产品线 | JSLED23J023 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS601-23040058 | [6 empty] | LED23J023 | F5-JC2202-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | [9 empty] | 客户要求7月25号全部到货完成，目前和生产对计划，由于人力不足，会延期2天，已经发邮件反馈问题，人力持续增加中，尽量满足客户需求。 | 1，3台打包中。 2，3台调试中。 3，14台气管线槽安装中。 4，4台设备打表，表前模组完成。 | [25 empty] | 0
230YC00008--LED23J023--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J023 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 152.3274 | 0 | LS601-23040057 |  | 2023-07-05 |  |  |  |  | LED23J023 | F5-JC2202-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-05 |  |  | 客户要求7月25号全部到货完成，目前和生产对计划，由于人力不足，会延期2天，已经发邮件反馈问题，人力持续增加中，尽量满足客户需求。 | 1，3台打包中。 2，3台调试中。 3，14台气管线槽安装中。 4，4台设备打表，表前模组完成。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 在制29台，已通电2台 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | [7 empty] | 2023-07-10 | 152.3274 | 152.3274 | 0
22CNXG00715--LED23J024--1 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | 激光切产品线 | JSLED23J024 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS601-23050007 | [6 empty] | LED23J024 | F5-JC2203-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | [9 empty] | 客户要求7月25号全部到货完成，目前和生产对计划，由于人力不足，会延期2天，已经发邮件反馈问题，人力持续增加中，尽量满足客户需求。 | 1，3台打包中。 2，3台调试中。 3，14台气管线槽安装中。 4，4台设备打表，表前模组完成。 | [25 empty] | 0
22CNXG00715--LED23J024--2 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | 激光切产品线 | JSLED23J024 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS601-23050008 | [6 empty] | LED23J024 | F5-JC2203-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | [9 empty] | 客户要求7月25号全部到货完成，目前和生产对计划，由于人力不足，会延期2天，已经发邮件反馈问题，人力持续增加中，尽量满足客户需求。 | 1，3台打包中。 2，3台调试中。 3，14台气管线槽安装中。 4，4台设备打表，表前模组完成。 | [25 empty] | 0
22CNXG00715--LED23J024--3 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | 激光切产品线 | JSLED23J024 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS601-23040085 | [6 empty] | LED23J024 | F5-JC2203-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | [9 empty] | 客户要求7月25号全部到货完成，目前和生产对计划，由于人力不足，会延期2天，已经发邮件反馈问题，人力持续增加中，尽量满足客户需求。 | 1，3台打包中。 2，3台调试中。 3，14台气管线槽安装中。 4，4台设备打表，表前模组完成。 | [25 empty] | 0
22CNXG00715--LED23J024--4 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | 激光切产品线 | JSLED23J024 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS601-23040086 | [6 empty] | LED23J024 | F5-JC2203-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | [9 empty] | 客户要求7月25号全部到货完成，目前和生产对计划，由于人力不足，会延期2天，已经发邮件反馈问题，人力持续增加中，尽量满足客户需求。 | 1，3台打包中。 2，3台调试中。 3，14台气管线槽安装中。 4，4台设备打表，表前模组完成。 | [25 empty] | 0
22CNXG00715--LED23J024--5 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | 激光切产品线 | JSLED23J024 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS601-23040075 | [6 empty] | LED23J024 | F5-JC2203-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | [9 empty] | 客户要求7月25号全部到货完成，目前和生产对计划，由于人力不足，会延期2天，已经发邮件反馈问题，人力持续增加中，尽量满足客户需求。 | 1，3台打包中。 2，3台调试中。 3，14台气管线槽安装中。 4，4台设备打表，表前模组完成。 | [25 empty] | 0
22CNXG00715--LED23J024--6 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | 激光切产品线 | JSLED23J024 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS601-23040076 | [6 empty] | LED23J024 | F5-JC2203-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | [9 empty] | 客户要求7月25号全部到货完成，目前和生产对计划，由于人力不足，会延期2天，已经发邮件反馈问题，人力持续增加中，尽量满足客户需求。 | 1，3台打包中。 2，3台调试中。 3，14台气管线槽安装中。 4，4台设备打表，表前模组完成。 | [25 empty] | 0
22CNXG00715--LED23J024--7 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | 激光切产品线 | JSLED23J024 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS601-23040060 | [6 empty] | LED23J024 | F5-JC2203-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | [9 empty] | 客户要求7月25号全部到货完成，目前和生产对计划，由于人力不足，会延期2天，已经发邮件反馈问题，人力持续增加中，尽量满足客户需求。 | 1，3台打包中。 2，3台调试中。 3，14台气管线槽安装中。 4，4台设备打表，表前模组完成。 | [25 empty] | 0
230YC00008--LED23J024--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J024 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 152.3274 | 0 | LS601-23040059 |  | 2023-07-13 |  |  |  |  | LED23J024 | F5-JC2203-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-13 |  |  | 客户要求7月25号全部到货完成，目前和生产对计划，由于人力不足，会延期2天，已经发邮件反馈问题，人力持续增加中，尽量满足客户需求。 | 1，3台打包中。 2，3台调试中。 3，14台气管线槽安装中。 4，4台设备打表，表前模组完成。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 在制29台，已通电2台 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | [7 empty] | 2023-07-10 | 152.3274 | 152.3274 | 0
230YC00009--LED23J025--5 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 | 230YC00009 | 激光切产品线 | JSLED23J025 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J025 | F5-JC2204-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [8 empty] | 无 | 在制13台，表前模组4台，表后模组2台。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）到料率44.74% 2）回料中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 152.3274
230YC00009--LED23J025--6 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 | 230YC00009 | 激光切产品线 | JSLED23J025 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J025 | F5-JC2204-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [8 empty] | 无 | 在制13台，表前模组4台，表后模组2台。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）到料率44.74% 2）回料中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 152.3274
230YC00009--LED23J025--7 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 | 230YC00009 | 激光切产品线 | JSLED23J025 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J025 | F5-JC2204-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [8 empty] | 无 | 在制13台，表前模组4台，表后模组2台。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）到料率44.74% 2）回料中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 152.3274
230YC00009--LED23J025--8 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 | 230YC00009 | 激光切产品线 | JSLED23J025 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J025 | F5-JC2204-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [8 empty] | 无 | 在制13台，表前模组4台，表后模组2台。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）到料率44.74% 2）回料中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 152.3274
230YC00009--LED23J025--9 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 | 230YC00009 | 激光切产品线 | JSLED23J025 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J025 | F5-JC2204-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [8 empty] | 无 | 在制13台，表前模组4台，表后模组2台。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）到料率44.74% 2）回料中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 152.3274
230YC00009--LED23J025--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 | 230YC00009 | 激光切产品线 | JSLED23J025 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23060013 | [6 empty] | LED23J025 | F5-JC2204-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [8 empty] | 无 | 在制13台，表前模组4台，表后模组2台。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）到料率44.74% 2）回料中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 152.3274
230YC00009--LED23J025--2 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 | 230YC00009 | 激光切产品线 | JSLED23J025 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23060014 | [6 empty] | LED23J025 | F5-JC2204-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [8 empty] | 无 | 在制13台，表前模组4台，表后模组2台。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）到料率44.74% 2）回料中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 152.3274
230YC00009--LED23J025--3 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 | 230YC00009 | 激光切产品线 | JSLED23J025 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23060025 | [6 empty] | LED23J025 | F5-JC2204-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [8 empty] | 无 | 在制13台，表前模组4台，表后模组2台。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）到料率44.74% 2）回料中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 152.3274
230YC00009--LED23J025--4 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 | 230YC00009 | 激光切产品线 | JSLED23J025 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23060026 | [6 empty] | LED23J025 | F5-JC2204-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [8 empty] | 无 | 在制13台，表前模组4台，表后模组2台。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）到料率44.74% 2）回料中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 152.3274
230YC00009--LED23J026--5 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 | 230YC00009 | 激光切产品线 | JSLED23J026 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J026 | F5-JC2205-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [8 empty] | 无 | 在制13台，表前模组4台，表后模组2台。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）到料率44.74% 2）回料中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 152.3274
230YC00009--LED23J026--6 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 | 230YC00009 | 激光切产品线 | JSLED23J026 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J026 | F5-JC2205-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [8 empty] | 无 | 在制13台，表前模组4台，表后模组2台。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）到料率44.74% 2）回料中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 152.3274
230YC00009--LED23J026--7 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 | 230YC00009 | 激光切产品线 | JSLED23J026 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J026 | F5-JC2205-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [8 empty] | 无 | 在制13台，表前模组4台，表后模组2台。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）到料率44.74% 2）回料中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 152.3274
230YC00009--LED23J026--8 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 | 230YC00009 | 激光切产品线 | JSLED23J026 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J026 | F5-JC2205-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [8 empty] | 无 | 在制13台，表前模组4台，表后模组2台。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）到料率44.74% 2）回料中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 152.3274
230YC00009--LED23J026--9 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 | 230YC00009 | 激光切产品线 | JSLED23J026 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J026 | F5-JC2205-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [8 empty] | 无 | 在制13台，表前模组4台，表后模组2台。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）到料率44.74% 2）回料中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 152.3274
230YC00009--LED23J026--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 | 230YC00009 | 激光切产品线 | JSLED23J026 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23060015 | [6 empty] | LED23J026 | F5-JC2205-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [8 empty] | 无 | 在制13台，表前模组4台，表后模组2台。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）到料率44.74% 2）回料中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 152.3274
230YC00009--LED23J026--2 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 | 230YC00009 | 激光切产品线 | JSLED23J026 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23060016 | [6 empty] | LED23J026 | F5-JC2205-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [8 empty] | 无 | 在制13台，表前模组4台，表后模组2台。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）到料率44.74% 2）回料中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 152.3274
230YC00009--LED23J026--3 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 | 230YC00009 | 激光切产品线 | JSLED23J026 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23060027 | [6 empty] | LED23J026 | F5-JC2205-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [8 empty] | 无 | 在制13台，表前模组4台，表后模组2台。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）到料率44.74% 2）回料中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 152.3274
230YC00009--LED23J026--4 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 | 230YC00009 | 激光切产品线 | JSLED23J026 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23060028 | [6 empty] | LED23J026 | F5-JC2205-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [8 empty] | 无 | 在制13台，表前模组4台，表后模组2台。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）到料率44.74% 2）回料中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 152.3274
230YC00009--LED23J027--5 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 | 230YC00009 | 激光切产品线 | JSLED23J027 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J027 | F5-JC2206-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [8 empty] | 无 | 在制13台，表前模组4台，表后模组2台。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）到料率44.74% 2）回料中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 152.3274
230YC00009--LED23J027--6 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 | 230YC00009 | 激光切产品线 | JSLED23J027 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J027 | F5-JC2206-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [8 empty] | 无 | 在制13台，表前模组4台，表后模组2台。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）到料率44.74% 2）回料中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 152.3274
230YC00009--LED23J027--7 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 | 230YC00009 | 激光切产品线 | JSLED23J027 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J027 | F5-JC2206-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [8 empty] | 无 | 在制13台，表前模组4台，表后模组2台。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）到料率44.74% 2）回料中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 152.3274
230YC00009--LED23J027--8 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 | 230YC00009 | 激光切产品线 | JSLED23J027 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J027 | F5-JC2206-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [8 empty] | 无 | 在制13台，表前模组4台，表后模组2台。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）到料率44.74% 2）回料中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 152.3274
230YC00009--LED23J027--9 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 | 230YC00009 | 激光切产品线 | JSLED23J027 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J027 | F5-JC2206-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [8 empty] | 无 | 在制13台，表前模组4台，表后模组2台。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）到料率44.74% 2）回料中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 152.3274
230YC00009--LED23J027--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 | 230YC00009 | 激光切产品线 | JSLED23J027 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23060017 | [6 empty] | LED23J027 | F5-JC2206-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [8 empty] | 无 | 在制13台，表前模组4台，表后模组2台。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）到料率44.74% 2）回料中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 152.3274
230YC00009--LED23J027--2 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 | 230YC00009 | 激光切产品线 | JSLED23J027 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23060018 | [6 empty] | LED23J027 | F5-JC2206-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [8 empty] | 无 | 在制13台，表前模组4台，表后模组2台。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）到料率44.74% 2）回料中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 152.3274
230YC00009--LED23J027--3 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 | 230YC00009 | 激光切产品线 | JSLED23J027 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23060029 | [6 empty] | LED23J027 | F5-JC2206-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [8 empty] | 无 | 在制13台，表前模组4台，表后模组2台。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）到料率44.74% 2）回料中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 152.3274
230YC00009--LED23J027--4 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 | 230YC00009 | 激光切产品线 | JSLED23J027 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23060030 | [6 empty] | LED23J027 | F5-JC2206-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [8 empty] | 无 | 在制13台，表前模组4台，表后模组2台。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）到料率44.74% 2）回料中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 152.3274
230YC00009--LED23J028--3 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 | 230YC00009 | 激光切产品线 | JSLED23J028 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J028 | F5-JC2207-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [8 empty] | 无 | 在制13台，表前模组4台，表后模组2台。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）到料率44.74% 2）回料中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 152.3274
230YC00009--LED23J028--4 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 | 230YC00009 | 激光切产品线 | JSLED23J028 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J028 | F5-JC2207-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [8 empty] | 无 | 在制13台，表前模组4台，表后模组2台。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）到料率44.74% 2）回料中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 152.3274
230YC00009--LED23J028--5 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 | 230YC00009 | 激光切产品线 | JSLED23J028 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J028 | F5-JC2207-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [8 empty] | 无 | 在制13台，表前模组4台，表后模组2台。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）到料率44.74% 2）回料中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 152.3274
230YC00009--LED23J028--6 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 | 230YC00009 | 激光切产品线 | JSLED23J028 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J028 | F5-JC2207-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [8 empty] | 无 | 在制13台，表前模组4台，表后模组2台。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）到料率44.74% 2）回料中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 152.3274
230YC00009--LED23J028--7 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 | 230YC00009 | 激光切产品线 | JSLED23J028 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J028 | F5-JC2207-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [8 empty] | 无 | 在制13台，表前模组4台，表后模组2台。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）到料率44.74% 2）回料中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 152.3274
230YC00009--LED23J028--8 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 | 230YC00009 | 激光切产品线 | JSLED23J028 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J028 | F5-JC2207-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [8 empty] | 无 | 在制13台，表前模组4台，表后模组2台。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）到料率44.74% 2）回料中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 152.3274
230YC00009--LED23J028--9 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 | 230YC00009 | 激光切产品线 | JSLED23J028 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J028 | F5-JC2207-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [8 empty] | 无 | 在制13台，表前模组4台，表后模组2台。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）到料率44.74% 2）回料中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 152.3274
230YC00009--LED23J028--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 | 230YC00009 | 激光切产品线 | JSLED23J028 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23060023 | [6 empty] | LED23J028 | F5-JC2207-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [8 empty] | 无 | 在制13台，表前模组4台，表后模组2台。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）到料率44.74% 2）回料中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 152.3274
230YC00009--LED23J028--2 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 | 230YC00009 | 激光切产品线 | JSLED23J028 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23060024 | [6 empty] | LED23J028 | F5-JC2207-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [8 empty] | 无 | 在制13台，表前模组4台，表后模组2台。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）到料率44.74% 2）回料中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 152.3274
230YC00010--LED23J029--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌四厂-一出二激光切-28台 | 230YC00010 | 激光切产品线 | JSLED23J029 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J029 | F5-JC2208-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | 暂停 | 2023-02-01 | [6 empty] | 项目暂停，等商务通知启动 | 项目暂停，等商务通知启动 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 等商务通知 | [19 empty] | 152.3274
230YC00010--LED23J029--2 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌四厂-一出二激光切-28台 | 230YC00010 | 激光切产品线 | JSLED23J029 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J029 | F5-JC2208-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | 暂停 | 2023-02-01 | [6 empty] | 项目暂停，等商务通知启动 | 项目暂停，等商务通知启动 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 等商务通知 | [19 empty] | 152.3274
230YC00010--LED23J029--3 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌四厂-一出二激光切-28台 | 230YC00010 | 激光切产品线 | JSLED23J029 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J029 | F5-JC2208-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | 暂停 | 2023-02-01 | [6 empty] | 项目暂停，等商务通知启动 | 项目暂停，等商务通知启动 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 等商务通知 | [19 empty] | 152.3274
230YC00010--LED23J029--4 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌四厂-一出二激光切-28台 | 230YC00010 | 激光切产品线 | JSLED23J029 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J029 | F5-JC2208-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | 暂停 | 2023-02-01 | [6 empty] | 项目暂停，等商务通知启动 | 项目暂停，等商务通知启动 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 等商务通知 | [19 empty] | 152.3274
230YC00010--LED23J029--5 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌四厂-一出二激光切-28台 | 230YC00010 | 激光切产品线 | JSLED23J029 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J029 | F5-JC2208-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | 暂停 | 2023-02-01 | [6 empty] | 项目暂停，等商务通知启动 | 项目暂停，等商务通知启动 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 等商务通知 | [19 empty] | 152.3274
230YC00010--LED23J029--6 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌四厂-一出二激光切-28台 | 230YC00010 | 激光切产品线 | JSLED23J029 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J029 | F5-JC2208-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | 暂停 | 2023-02-01 | [6 empty] | 项目暂停，等商务通知启动 | 项目暂停，等商务通知启动 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 等商务通知 | [19 empty] | 152.3274
230YC00010--LED23J029--7 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌四厂-一出二激光切-28台 | 230YC00010 | 激光切产品线 | JSLED23J029 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J029 | F5-JC2208-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | 暂停 | 2023-02-01 | [6 empty] | 项目暂停，等商务通知启动 | 项目暂停，等商务通知启动 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 等商务通知 | [19 empty] | 152.3274
230YC00010--LED23J029--8 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌四厂-一出二激光切-28台 | 230YC00010 | 激光切产品线 | JSLED23J029 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J029 | F5-JC2208-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | 暂停 | 2023-02-01 | [6 empty] | 项目暂停，等商务通知启动 | 项目暂停，等商务通知启动 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 等商务通知 | [19 empty] | 152.3274
230YC00010--LED23J030--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌四厂-一出二激光切-28台 | 230YC00010 | 激光切产品线 | JSLED23J030 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J030 | F5-JC2209-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | 暂停 | 2023-02-01 | [6 empty] | 项目暂停，等商务通知启动 | 项目暂停，等商务通知启动 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 等商务通知 | [19 empty] | 152.3274
230YC00010--LED23J030--2 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌四厂-一出二激光切-28台 | 230YC00010 | 激光切产品线 | JSLED23J030 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J030 | F5-JC2209-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | 暂停 | 2023-02-01 | [6 empty] | 项目暂停，等商务通知启动 | 项目暂停，等商务通知启动 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 等商务通知 | [19 empty] | 152.3274
230YC00010--LED23J030--3 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌四厂-一出二激光切-28台 | 230YC00010 | 激光切产品线 | JSLED23J030 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J030 | F5-JC2209-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | 暂停 | 2023-02-01 | [6 empty] | 项目暂停，等商务通知启动 | 项目暂停，等商务通知启动 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 等商务通知 | [19 empty] | 152.3274
230YC00010--LED23J030--4 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌四厂-一出二激光切-28台 | 230YC00010 | 激光切产品线 | JSLED23J030 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J030 | F5-JC2209-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | 暂停 | 2023-02-01 | [6 empty] | 项目暂停，等商务通知启动 | 项目暂停，等商务通知启动 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 等商务通知 | [19 empty] | 152.3274
230YC00010--LED23J030--5 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌四厂-一出二激光切-28台 | 230YC00010 | 激光切产品线 | JSLED23J030 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J030 | F5-JC2209-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | 暂停 | 2023-02-01 | [6 empty] | 项目暂停，等商务通知启动 | 项目暂停，等商务通知启动 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 等商务通知 | [19 empty] | 152.3274
230YC00010--LED23J030--6 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌四厂-一出二激光切-28台 | 230YC00010 | 激光切产品线 | JSLED23J030 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J030 | F5-JC2209-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | 暂停 | 2023-02-01 | [6 empty] | 项目暂停，等商务通知启动 | 项目暂停，等商务通知启动 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 等商务通知 | [19 empty] | 152.3274
230YC00010--LED23J031--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌四厂-一出二激光切-28台 | 230YC00010 | 激光切产品线 | JSLED23J031 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J031 | F5-JC2210-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | 暂停 | 2023-02-01 | [6 empty] | 项目暂停，等商务通知启动 | 项目暂停，等商务通知启动 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 等商务通知 | [19 empty] | 152.3274
230YC00010--LED23J031--2 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌四厂-一出二激光切-28台 | 230YC00010 | 激光切产品线 | JSLED23J031 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J031 | F5-JC2210-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | 暂停 | 2023-02-01 | [6 empty] | 项目暂停，等商务通知启动 | 项目暂停，等商务通知启动 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 等商务通知 | [19 empty] | 152.3274
230YC00010--LED23J031--3 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌四厂-一出二激光切-28台 | 230YC00010 | 激光切产品线 | JSLED23J031 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J031 | F5-JC2210-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | 暂停 | 2023-02-01 | [6 empty] | 项目暂停，等商务通知启动 | 项目暂停，等商务通知启动 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 等商务通知 | [19 empty] | 152.3274
230YC00010--LED23J031--4 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌四厂-一出二激光切-28台 | 230YC00010 | 激光切产品线 | JSLED23J031 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J031 | F5-JC2210-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | 暂停 | 2023-02-01 | [6 empty] | 项目暂停，等商务通知启动 | 项目暂停，等商务通知启动 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 等商务通知 | [19 empty] | 152.3274
230YC00010--LED23J031--5 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌四厂-一出二激光切-28台 | 230YC00010 | 激光切产品线 | JSLED23J031 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J031 | F5-JC2210-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | 暂停 | 2023-02-01 | [6 empty] | 项目暂停，等商务通知启动 | 项目暂停，等商务通知启动 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 等商务通知 | [19 empty] | 152.3274
230YC00010--LED23J031--6 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌四厂-一出二激光切-28台 | 230YC00010 | 激光切产品线 | JSLED23J031 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J031 | F5-JC2210-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | 暂停 | 2023-02-01 | [6 empty] | 项目暂停，等商务通知启动 | 项目暂停，等商务通知启动 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 等商务通知 | [19 empty] | 152.3274
230YC00010--LED23J031--7 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌四厂-一出二激光切-28台 | 230YC00010 | 激光切产品线 | JSLED23J031 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J031 | F5-JC2210-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | 暂停 | 2023-02-01 | [6 empty] | 项目暂停，等商务通知启动 | 项目暂停，等商务通知启动 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 等商务通知 | [19 empty] | 152.3274
230YC00010--LED23J031--8 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌四厂-一出二激光切-28台 | 230YC00010 | 激光切产品线 | JSLED23J031 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J031 | F5-JC2210-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | 暂停 | 2023-02-01 | [6 empty] | 项目暂停，等商务通知启动 | 项目暂停，等商务通知启动 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 等商务通知 | [19 empty] | 152.3274
230YC00010--LED23J032--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌四厂-一出二激光切-28台 | 230YC00010 | 激光切产品线 | JSLED23J032 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J032 | F5-JC2211-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | 暂停 | 2023-02-01 | [6 empty] | 项目暂停，等商务通知启动 | 项目暂停，等商务通知启动 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 等商务通知 | [19 empty] | 152.3274
230YC00010--LED23J032--2 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌四厂-一出二激光切-28台 | 230YC00010 | 激光切产品线 | JSLED23J032 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J032 | F5-JC2211-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | 暂停 | 2023-02-01 | [6 empty] | 项目暂停，等商务通知启动 | 项目暂停，等商务通知启动 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 等商务通知 | [19 empty] | 152.3274
230YC00010--LED23J032--3 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌四厂-一出二激光切-28台 | 230YC00010 | 激光切产品线 | JSLED23J032 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J032 | F5-JC2211-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | 暂停 | 2023-02-01 | [6 empty] | 项目暂停，等商务通知启动 | 项目暂停，等商务通知启动 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 等商务通知 | [19 empty] | 152.3274
230YC00010--LED23J032--4 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌四厂-一出二激光切-28台 | 230YC00010 | 激光切产品线 | JSLED23J032 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J032 | F5-JC2211-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | 暂停 | 2023-02-01 | [6 empty] | 项目暂停，等商务通知启动 | 项目暂停，等商务通知启动 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 等商务通知 | [19 empty] | 152.3274
230YC00010--LED23J032--5 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌四厂-一出二激光切-28台 | 230YC00010 | 激光切产品线 | JSLED23J032 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J032 | F5-JC2211-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | 暂停 | 2023-02-01 | [6 empty] | 项目暂停，等商务通知启动 | 项目暂停，等商务通知启动 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 等商务通知 | [19 empty] | 152.3274
230YC00010--LED23J032--6 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌四厂-一出二激光切-28台 | 230YC00010 | 激光切产品线 | JSLED23J032 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J032 | F5-JC2211-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | 暂停 | 2023-02-01 | [6 empty] | 项目暂停，等商务通知启动 | 项目暂停，等商务通知启动 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 等商务通知 | [19 empty] | 152.3274
230SY00011--LED23J033--1 | 设备类 | 远景 | 2023-中国十堰-一出二五金预分切机-2台 | 230SY00011 | 激光切产品线 | JSLED23J033 | 五金预分切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 190 | 0 | 0 | LS601-23050102 | [6 empty] | LED23J033 | F5-XJN301-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-30 | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 风险点：暂无 | 7/10：今天两台牛皮纸结束。 7/6：模组接线、电控板接线第一天，预计8号上电两台。 7/4：2台表后结束。 6/28：机械表后已完成，型材以上，电气未上人开始。 6/22：机械安装完毕，等待电气上人，预计25日。 6/15：表后已完成80%，由于物料返修，预计周日才能上型材。 5/24：预计月底机架进场。 4/17：已经安排机架进场，下周开始安排部装。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1、项目启动会:1月7日 2、设计下单节点2月2日 3、2月14日客户已付预付款 4、现已到料3147项，未到料139项，到料率98.79%。 5、计划：5月30日启动装配 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 12 |  | 2023-07-30 | 190 | 190 | 0
230SY00011--LED23J034--1 | 设备类 | 远景 | 2023-中国十堰-一出二五金预分切机-2台 | 230SY00011 | 激光切产品线 | JSLED23J034 | 五金预分切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 190 | 0 | 0 | LS601-23050103 | [6 empty] | LED23J034 | F5-XJN302-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-30 | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 风险点：暂无 | 7/10：今天两台牛皮纸结束。 7/6：模组接线、电控板接线第一天，预计8号上电两台。 7/4：2台表后结束。 6/28：机械表后已完成，型材以上，电气未上人开始。 6/22：机械安装完毕，等待电气上人，预计25日。 6/15：表后已完成80%，由于物料返修，预计周日才能上型材。 5/24：预计月底机架进场。 4/17：已经安排机架进场，下周开始安排部装。 | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 12 |  | 2023-07-30 | 190 | 190 | 0
230SYL7018--LED23J039--1 | 设备类 | 远景 | 2023-中国十堰-L7激光模切一体机-6台 | 230SYL7018 | 激光切产品线 | JSLED23J039 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 220 | 0 | 0 | LS601-23050088 | [6 empty] | LED23J039 | F5-JC2212-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-01 | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 风险点：暂无 | 7/10：已全部上电，前4进入调试。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1、项目启动会:1月7日 2、设计下单节点2月2日 3、2月14日客户已付预付款 4、工程已下单8153项，采购下单8153项，采购未下单0项，到料率99.35%。 5、计划：5月25日启动装配 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 12 |  | 2023-07-01 | 220 | 220 | 0
230SYL7018--LED23J039--2 | 设备类 | 远景 | 2023-中国十堰-L7激光模切一体机-6台 | 230SYL7018 | 激光切产品线 | JSLED23J039 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 220 | 0 | 0 | LS601-23050089 | [6 empty] | LED23J039 | F5-JC2212-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-01 | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 风险点：暂无 | 7/10：已全部上电，前4进入调试。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1、项目启动会:1月7日 2、设计下单节点2月2日 3、2月14日客户已付预付款 4、工程已下单8153项，采购下单8153项，采购未下单0项，到料率99.35%。 5、计划：5月25日启动装配 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 12 |  | 2023-07-01 | 220 | 220 | 0
230SYL7018--LED23J040--1 | 设备类 | 远景 | 2023-中国十堰-L7激光模切一体机-6台 | 230SYL7018 | 激光切产品线 | JSLED23J040 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 220 | 0 | 0 | LS601-23060001 | [6 empty] | LED23J040 | F5-JC2213-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-01 | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 风险点：暂无 | 7/10：已全部上电，前4进入调试。 | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 12 |  | 2023-07-01 | 220 | 220 | 0
230SYL7018--LED23J041--1 | 设备类 | 远景 | 2023-中国十堰-L7激光模切一体机-6台 | 230SYL7018 | 激光切产品线 | JSLED23J041 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 220 | 0 | 0 | LS601-23060002 | [6 empty] | LED23J041 | F5-JC2214-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-01 | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 风险点：暂无 | 7/10：已全部上电，前4进入调试。 | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 12 |  | 2023-07-01 | 220 | 220 | 0
230SYL7018--LED23J042--1 | 设备类 | 远景 | 2023-中国十堰-L7激光模切一体机-6台 | 230SYL7018 | 激光切产品线 | JSLED23J042 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 220 | 0 | 0 | LS601-23060003 | [6 empty] | LED23J042 | F5-JC2215-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-01 | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 风险点：暂无 | 7/10：已全部上电，前4进入调试。 | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 12 |  | 2023-07-01 | 220 | 220 | 0
230SYL7018--LED23J042--2 | 设备类 | 远景 | 2023-中国十堰-L7激光模切一体机-6台 | 230SYL7018 | 激光切产品线 | JSLED23J042 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 220 | 0 | 0 | LS601-23060004 | [6 empty] | LED23J042 | F5-JC2215-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-01 | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 风险点：暂无 | 7/10：已全部上电，前4进入调试。 | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 12 |  | 2023-07-01 | 220 | 220 | 0
230JS00021--LED23J045--1 | 设备类 | 兰钧 | 2023-中国嘉善-二出二激光切-4台 | 230JS00021 | 激光切产品线 | JSLED23J045 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 148.6726 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J045 | F5-XJC405-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [8 empty] | 1.项目计划要求4.5齐料，实际情况要延迟到4.16，主要延期物料为铸件，辊件，机架，纠偏。目前已针对这些物料采取重点提拉。 2.客户要求暂停装配，待客户通知然后启动装配。（已正式邮件通知） | 1.已完成第一次3D评审 2.已完成3D终审 3.设计下单8019，采购下单8019，到料97% | 是 | 未出货-物料延期 |  |  |  | 1.已完成第一次3D评审 2.已完成3D终审 3.设计下单8019，采购下单8019，到料97% | [19 empty] | 148.6726
230JS00021--LED23J046--1 | 设备类 | 兰钧 | 2023-中国嘉善-二出二激光切-4台 | 230JS00021 | 激光切产品线 | JSLED23J046 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 148.6726 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J046 | F5-XJC406-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 是 | 未出货-物料延期 |  |  |  | 1.已完成第一次3D评审 2.已完成3D终审 3.设计下单8019，采购下单8019，到料97% | [19 empty] | 148.6726
230JS00021--LED23J047--1 | 设备类 | 兰钧 | 2023-中国嘉善-二出二激光切-4台 | 230JS00021 | 激光切产品线 | JSLED23J047 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 148.6726 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J047 | F5-XJC407-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 是 | 未出货-物料延期 |  |  |  | 1.已完成第一次3D评审 2.已完成3D终审 3.设计下单8019，采购下单8019，到料97% | [19 empty] | 148.6726
230JS00021--LED23J048--1 | 设备类 | 兰钧 | 2023-中国嘉善-二出二激光切-4台 | 230JS00021 | 激光切产品线 | JSLED23J048 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 148.6726 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J048 | F5-XJC408-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 是 | 未出货-物料延期 |  |  |  | 1.已完成第一次3D评审 2.已完成3D终审 3.设计下单8019，采购下单8019，到料97% | [19 empty] | 148.6726
230HZ00026--LED23J092--1 | 设备类 | 天能 | 2023-中国湖州-一出二激光切-10台 | 230HZ00026 | 激光切产品线 | JSLED23J092 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 155.7522 | 155.7522 | 0 | LS601-23050016 |  | 2023-07-16 | LS603-23060097 |  |  |  | LED23J092 | F5-JC2216-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-16 |  | 2023-12-31 | 0 | 710：全部打包等待出货。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 已上电8台，调试了5台。天能后5台缺少激光分线盒，影响调试进度。 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | 2023-07-01 | 155.7522 | 155.7522 | 0
230HZ00026--LED23J092--2 | 设备类 | 天能 | 2023-中国湖州-一出二激光切-10台 | 230HZ00026 | 激光切产品线 | JSLED23J092 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 155.7522 | 155.7522 | 0 | LS601-23050017 |  | 2023-07-16 | LS603-23060098 |  |  |  | LED23J092 | F5-JC2216-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-16 |  | 2023-12-31 | 0 | 710：全部打包等待出货。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 已上电8台，调试了5台。天能后5台缺少激光分线盒，影响调试进度。 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | 2023-07-01 | 155.7522 | 155.7522 | 0
230HZ00026--LED23J093--1 | 设备类 | 天能 | 2023-中国湖州-一出二激光切-10台 | 230HZ00026 | 激光切产品线 | JSLED23J093 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 155.7522 | 155.7522 | 0 | LS601-23050018 |  | 2023-07-16 | LS603-23060099 |  |  |  | LED23J093 | F5-JC2217-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-16 |  | 2023-12-31 | 0 | 710：全部打包等待出货。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 已上电8台，调试了5台。天能后5台缺少激光分线盒，影响调试进度。 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | 2023-07-01 | 155.7522 | 155.7522 | 0
230HZ00026--LED23J093--2 | 设备类 | 天能 | 2023-中国湖州-一出二激光切-10台 | 230HZ00026 | 激光切产品线 | JSLED23J093 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 155.7522 | 155.7522 | 0 | LS601-23050019 |  | 2023-07-16 | LS603-23060100 |  |  |  | LED23J093 | F5-JC2217-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-16 |  | 2023-12-31 | 0 | 710：全部打包等待出货。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 已上电8台，调试了5台。天能后5台缺少激光分线盒，影响调试进度。 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | 2023-07-01 | 155.7522 | 155.7522 | 0
230HZ00026--LED23J093--3 | 设备类 | 天能 | 2023-中国湖州-一出二激光切-10台 | 230HZ00026 | 激光切产品线 | JSLED23J093 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 155.7522 | 155.7522 | 0 | LS601-23050020 |  | 2023-07-16 |  |  |  |  | LED23J093 | F5-JC2217-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-16 |  | 2023-12-31 | 0 | 710：全部打包等待出货。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 已上电8台，调试了5台。天能后5台缺少激光分线盒，影响调试进度。 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | 2023-07-01 | 155.7522 | 155.7522 | 0
230HZ00026--LED23J094--1 | 设备类 | 天能 | 2023-中国湖州-一出二激光切-10台 | 230HZ00026 | 激光切产品线 | JSLED23J094 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 155.7522 | 155.7522 | 0 | LS601-23050043 |  | 2023-07-13 |  |  |  |  | LED23J094 | F5-JC2218-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-13 |  | 2023-12-31 | 0 | 710：全部打包等待出货。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 已上电8台，调试了5台。天能后5台缺少激光分线盒，影响调试进度。 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | 2023-07-01 | 155.7522 | 155.7522 | 0
230HZ00026--LED23J094--2 | 设备类 | 天能 | 2023-中国湖州-一出二激光切-10台 | 230HZ00026 | 激光切产品线 | JSLED23J094 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 155.7522 | 155.7522 | 0 | LS601-23050044 |  | 2023-07-13 |  |  |  |  | LED23J094 | F5-JC2218-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-13 |  | 2023-12-31 | 0 | 710：全部打包等待出货。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 已上电8台，调试了5台。天能后5台缺少激光分线盒，影响调试进度。 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | 2023-07-01 | 155.7522 | 155.7522 | 0
230HZ00026--LED23J095--1 | 设备类 | 天能 | 2023-中国湖州-一出二激光切-10台 | 230HZ00026 | 激光切产品线 | JSLED23J095 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 155.7522 | 155.7522 | 0 | LS601-23050045 |  | 2023-07-13 |  |  |  |  | LED23J095 | F5-JC2219-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-13 |  | 2023-12-31 | 0 | 710：全部打包等待出货。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 已上电8台，调试了5台。天能后5台缺少激光分线盒，影响调试进度。 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | 2023-07-01 | 155.7522 | 155.7522 | 0
230HZ00026--LED23J095--2 | 设备类 | 天能 | 2023-中国湖州-一出二激光切-10台 | 230HZ00026 | 激光切产品线 | JSLED23J095 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 155.7522 | 155.7522 | 0 | LS601-23050046 |  | 2023-07-13 |  |  |  |  | LED23J095 | F5-JC2219-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-13 |  | 2023-12-31 | 0 | 710：全部打包等待出货。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 已上电8台，调试了5台。天能后5台缺少激光分线盒，影响调试进度。 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | 2023-07-01 | 155.7522 | 155.7522 | 0
230HZ00026--LED23J095--3 | 设备类 | 天能 | 2023-中国湖州-一出二激光切-10台 | 230HZ00026 | 激光切产品线 | JSLED23J095 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 155.7522 | 155.7522 | 0 | LS601-23050047 |  | 2023-07-13 |  |  |  |  | LED23J095 | F5-JC2219-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-13 |  | 2023-12-31 | 0 | 710：全部打包等待出货。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 已上电8台，调试了5台。天能后5台缺少激光分线盒，影响调试进度。 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | 2023-07-01 | 155.7522 | 155.7522 | 0
230HZ00036--LED23J159--1 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-二出二模切机-6台 | 230HZ00036 | 激光切产品线 | JSLED23J159 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 168.1416 | 0 | 0 | LS601-23040008 |  |  | LS603-23060040 |  |  |  | LED23J159 | F5-JC2220-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-15 |  | 2023-11-30 | 1、客户需求每台机配备上刀片5张/台 下刀片2张/台已下单待回料 | 设备已打包好放至苏海外仓，发货时间预计在7月15号 | 否 | 无风险 |  |  |  | 2台已切割基材完毕，4台待基材到我司 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | 2023-07-15 | 168.1416 | 168.1416 | 0
230HZ00036--LED23J159--2 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-二出二模切机-6台 | 230HZ00036 | 激光切产品线 | JSLED23J159 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 168.1416 | 0 | 0 | LS601-23040009 |  |  | LS603-23060041 |  |  |  | LED23J159 | F5-JC2220-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-15 |  | 2023-11-30 | 1、客户需求每台机配备上刀片5张/台 下刀片2张/台已下单待回料 | 设备已打包好放至苏海外仓，发货时间预计在7月15号 | 否 | 无风险 |  |  |  | 2台已切割基材完毕，4台待基材到我司 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | 2023-07-15 | 168.1416 | 168.1416 | 0
230HZ00036--LED23J160--1 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-二出二模切机-6台 | 230HZ00036 | 激光切产品线 | JSLED23J160 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 168.1416 | 0 | 0 | LS601-23040010 |  |  | LS603-23060042 |  |  |  | LED23J160 | F5-JC2221-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-15 |  | 2023-11-30 | 1、客户需求每台机配备上刀片5张/台 下刀片2张/台已下单待回料 | 设备已打包好放至苏海外仓，发货时间预计在7月15号 | 否 | 无风险 |  |  |  | 2台已切割基材完毕，4台待基材到我司 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | 2023-07-15 | 168.1416 | 168.1416 | 0
230HZ00036--LED23J161--1 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-二出二模切机-6台 | 230HZ00036 | 激光切产品线 | JSLED23J161 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 168.1416 | 0 | 0 | LS601-23040011 |  |  | LS603-23060043 |  |  |  | LED23J161 | F5-JC2222-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-15 |  | 2023-11-30 | 1、客户需求每台机配备上刀片5张/台 下刀片2张/台已下单待回料 | 设备已打包好放至苏海外仓，发货时间预计在7月15号 | 否 | 无风险 |  |  |  | 2台已切割基材完毕，4台待基材到我司 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | 2023-07-15 | 168.1416 | 168.1416 | 0
230HZ00036--LED23J162--1 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-二出二模切机-6台 | 230HZ00036 | 激光切产品线 | JSLED23J162 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 168.1416 | 0 | 0 | LS601-23040012 |  |  | LS603-23060044 |  |  |  | LED23J162 | F5-JC2223-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-15 |  | 2023-11-30 | 1、客户需求每台机配备上刀片5张/台 下刀片2张/台已下单待回料 | 设备已打包好放至苏海外仓，发货时间预计在7月15号 | 否 | 无风险 |  |  |  | 2台已切割基材完毕，4台待基材到我司 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | 2023-07-15 | 168.1416 | 168.1416 | 0
230HZ00036--LED23J162--2 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-二出二模切机-6台 | 230HZ00036 | 激光切产品线 | JSLED23J162 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 168.1416 | 0 | 0 | LS601-23040013 |  |  | LS603-23060045 |  |  |  | LED23J162 | F5-JC2223-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-15 |  | 2023-11-30 | 1、客户需求每台机配备上刀片5张/台 下刀片2张/台已下单待回料 | 设备已打包好放至苏海外仓，发货时间预计在7月15号 | 否 | 无风险 |  |  |  | 2台已切割基材完毕，4台待基材到我司 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | 2023-07-15 | 168.1416 | 168.1416 | 0
230CQ00044--LED23J201--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2023-中国重庆-一出二模切机-4台 | 230CQ00044 | 激光切产品线 | JSLED23J201 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 126 | 126 | 0 | LS601-23040061 |  | 2023-07-15 |  |  |  |  | LED23J201 | F5-XJW208-01A |  | 激光切产品线 | 比亚迪 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-15 |  | 2023-11-30 | 客户AT9位置超厚，150左右，极耳间距小，切割速度暂时只能到20米/分 客户回复后期生产物料稳定100左右，同意20米/分 | 正负极各调试完成一台 内部FAT已完成 客户7月6日到达现场，7号进行FAT | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械设计中，3D终审预计在2/20 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | 2023-07-01 | 126 | 126 | 0
230CQ00044--LED23J202--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2023-中国重庆-一出二模切机-4台 | 230CQ00044 | 激光切产品线 | JSLED23J202 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 126 | 126 | 0 | LS601-23040062 |  | 2023-07-15 |  |  |  |  | LED23J202 | F5-XJW209-01A |  | 激光切产品线 | 比亚迪 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-15 |  | 2023-11-30 | 客户AT9位置超厚，150左右，极耳间距小，切割速度暂时只能到20米/分 客户回复后期生产物料稳定100左右，同意20米/分 | 正负极各调试完成一台 内部FAT已完成 客户7月6日到达现场，7号进行FAT | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械设计中，3D终审预计在2/20 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | 2023-07-01 | 126 | 126 | 0
230CQ00044--LED23J203--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2023-中国重庆-一出二模切机-4台 | 230CQ00044 | 激光切产品线 | JSLED23J203 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 283 | 283 | 0 | LS601-23040063 |  | 2023-07-15 |  |  |  |  | LED23J203 | F5-XJW210-01A |  | 激光切产品线 | 比亚迪 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-15 |  | 2023-11-30 | 客户AT9位置超厚，150左右，极耳间距小，切割速度暂时只能到20米/分 客户回复后期生产物料稳定100左右，同意20米/分 | 正负极各调试完成一台 内部FAT已完成 客户7月6日到达现场，7号进行FAT | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械设计中，3D终审预计在2/20 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | 2023-07-01 | 283 | 283 | 0
230CQ00044--LED23J204--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2023-中国重庆-一出二模切机-4台 | 230CQ00044 | 激光切产品线 | JSLED23J204 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 283 | 283 | 0 | LS601-23040064 |  | 2023-07-15 |  |  |  |  | LED23J204 | F5-XJW211-01A |  | 激光切产品线 | 比亚迪 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-15 |  | 2023-11-30 | 客户AT9位置超厚，150左右，极耳间距小，切割速度暂时只能到20米/分 客户回复后期生产物料稳定100左右，同意20米/分 | 正负极各调试完成一台 内部FAT已完成 客户7月6日到达现场，7号进行FAT | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械设计中，3D终审预计在2/20 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | 2023-07-01 | 283 | 283 | 0
230ZH00054--LED23J231--1 | 设备类 | 鹏辉 | 2023-中国珠海-激光模切分切一体机-2台 | 230ZH00054 | 激光切产品线 | JSLED23J231 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 175.2212 | 0 | 0 | LS601-23040077 | [6 empty] | LED23J231 | F5-XJC311-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [7 empty] | 2023-11-30 |  |  | 是 | 未出货-物料延期 |  |  |  | 程序优化结束后打包 | [12 empty] | Q4 |  |  | 11 |  |  |  | 175.2212
230ZH00054--LED23J232--1 | 设备类 | 鹏辉 | 2023-中国珠海-激光模切分切一体机-2台 | 230ZH00054 | 激光切产品线 | JSLED23J232 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 175.2212 | 0 | 0 | LS601-23040078 | [6 empty] | LED23J232 | F5-XJC312-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [7 empty] | 2023-11-30 |  |  | 是 | 未出货-物料延期 |  |  |  | 程序优化结束后打包 | [12 empty] | Q4 |  |  | 11 |  |  |  | 175.2212
230YC00056--LED23J233--1 | 设备类 | 智泰 | 2023-中国盐城-二出四激光切-4台 | 230YC00056 | 激光切产品线 | JSLED23J233 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 168.1416 | 0 | 0 | LS601-23060007 | [6 empty] | LED23J233 | F5-JC2224-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-15 |  |  | 1、6/25确认设计漏下单4套激光器及组件，同日以紧急借用，并跟进提拉下单交期 2、由于生产人力缺失，电气部分暂未启动，7/2重新启动，但人员相对缺乏，待继续沟通 | 1、目前处于M3回料及M4装配阶段，工程已下单7470项，到料率99.07% 2、机械总装已完成80%，电气总装完成20%，预计7/14通电两台 | 否 | 无风险 |  |  |  | 目前处于M3回料阶段，工程已下单7470项，到料率99.07% | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-15 | 168.1416 | 168.1416 | 0
230YC00056--LED23J234--1 | 设备类 | 智泰 | 2023-中国盐城-二出四激光切-4台 | 230YC00056 | 激光切产品线 | JSLED23J234 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 168.1416 | 0 | 0 | LS601-23060008 | [6 empty] | LED23J234 | F5-JC2225-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-15 |  |  | 1、6/25确认设计漏下单4套激光器及组件，同日以紧急借用，并跟进提拉下单交期 2、由于生产人力缺失，电气部分暂未启动，7/2重新启动，但人员相对缺乏，待继续沟通 | 1、目前处于M3回料及M4装配阶段，工程已下单7470项，到料率99.07% 2、机械总装已完成80%，电气总装完成20%，预计7/14通电两台 | 否 | 无风险 |  |  |  | 目前处于M3回料阶段，工程已下单7470项，到料率99.07% | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-15 | 168.1416 | 168.1416 | 0
230YC00056--LED23J235--1 | 设备类 | 智泰 | 2023-中国盐城-二出四激光切-4台 | 230YC00056 | 激光切产品线 | JSLED23J235 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 168.1416 | 0 | 0 | LS601-23060009 | [6 empty] | LED23J235 | F5-JC2226-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-15 |  |  | 1、6/25确认设计漏下单4套激光器及组件，同日以紧急借用，并跟进提拉下单交期 2、由于生产人力缺失，电气部分暂未启动，7/2重新启动，但人员相对缺乏，待继续沟通 | 1、目前处于M3回料及M4装配阶段，工程已下单7470项，到料率99.07% 2、机械总装已完成80%，电气总装完成20%，预计7/14通电两台 | 否 | 无风险 |  |  |  | 目前处于M3回料阶段，工程已下单7470项，到料率99.07% | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-15 | 168.1416 | 168.1416 | 0
230YC00056--LED23J236--1 | 设备类 | 智泰 | 2023-中国盐城-二出四激光切-4台 | 230YC00056 | 激光切产品线 | JSLED23J236 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 168.1416 | 0 | 0 | LS601-23060010 | [6 empty] | LED23J236 | F5-JC2227-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-15 |  |  | 1、6/25确认设计漏下单4套激光器及组件，同日以紧急借用，并跟进提拉下单交期 2、由于生产人力缺失，电气部分暂未启动，7/2重新启动，但人员相对缺乏，待继续沟通 | 1、目前处于M3回料及M4装配阶段，工程已下单7470项，到料率99.07% 2、机械总装已完成80%，电气总装完成20%，预计7/14通电两台 | 否 | 无风险 |  |  |  | 目前处于M3回料阶段，工程已下单7470项，到料率99.07% | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-15 | 168.1416 | 168.1416 | 0
230HZ00066--LED23J280--1 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-二出二模切机-2台 | 230HZ00066 | 激光切产品线 | JSLED23J280 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 176.9912 | 176.9912 | 0 | LS601-23050013 |  | 2023-07-15 |  |  |  |  | LED23J280 | F5-JC2228-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-15 |  | 2023-12-31 | 1.增值改造已实行，待物料回料至客户现场安装调试 | 7/6号进行客户FAT，7/14号发货 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.项目工程下单3645项，采购下单3645项，到料率98.22% 2.已启动部装，总装5/22号启动 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | 2023-07-10 | 176.9912 | 176.9912 | 0
230HZ00066--LED23J281--1 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-二出二模切机-2台 | 230HZ00066 | 激光切产品线 | JSLED23J281 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 176.9912 | 176.9912 | 0 | LS601-23050014 |  | 2023-07-15 |  |  |  |  | LED23J281 | F5-JC2229-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-15 |  | 2023-12-31 | 1.增值改造已实行，待物料回料至客户现场安装调试 | 7/6号进行客户FAT，7/14号发货 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.项目工程下单3645项，采购下单3645项，到料率98.22% 2.已启动部装，总装5/22号启动 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | 2023-07-10 | 176.9912 | 176.9912 | 0
230YC00008--LED23J288--3 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J288 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23050030 | [6 empty] | LED23J288 | F5-JC2230-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-10 |  |  | 客户要求7月25号全部到货完成，目前和生产对计划，由于人力不足，会延期2天，已经发邮件反馈问题，人力持续增加中，尽量满足客户需求。 | 1，3台打包中。 2，3台调试中。 3，14台气管线槽安装中。 4，4台设备打表，表前模组完成。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1)已完成8台部装模组 2)5/23开始总装 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-10 | 152.3274 | 152.3274 | 0
230YC00008--LED23J288--4 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J288 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23050031 | [6 empty] | LED23J288 | F5-JC2230-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-10 |  |  | 客户要求7月25号全部到货完成，目前和生产对计划，由于人力不足，会延期2天，已经发邮件反馈问题，人力持续增加中，尽量满足客户需求。 | 1，3台打包中。 2，3台调试中。 3，14台气管线槽安装中。 4，4台设备打表，表前模组完成。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1)已完成8台部装模组 2)5/23开始总装 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-10 | 152.3274 | 152.3274 | 0
230YC00008--LED23J288--5 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J288 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23050081 | [6 empty] | LED23J288 | F5-JC2230-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-10 |  |  | 客户要求7月25号全部到货完成，目前和生产对计划，由于人力不足，会延期2天，已经发邮件反馈问题，人力持续增加中，尽量满足客户需求。 | 1，3台打包中。 2，3台调试中。 3，14台气管线槽安装中。 4，4台设备打表，表前模组完成。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1)已完成8台部装模组 2)5/23开始总装 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-10 | 152.3274 | 152.3274 | 0
230YC00008--LED23J288--6 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J288 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23050082 | [6 empty] | LED23J288 | F5-JC2230-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-10 |  |  | 客户要求7月25号全部到货完成，目前和生产对计划，由于人力不足，会延期2天，已经发邮件反馈问题，人力持续增加中，尽量满足客户需求。 | 1，3台打包中。 2，3台调试中。 3，14台气管线槽安装中。 4，4台设备打表，表前模组完成。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1)已完成8台部装模组 2)5/23开始总装 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-10 | 152.3274 | 152.3274 | 0
230YC00008--LED23J288--7 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J288 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23050083 | [6 empty] | LED23J288 | F5-JC2230-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-10 |  |  | 客户要求7月25号全部到货完成，目前和生产对计划，由于人力不足，会延期2天，已经发邮件反馈问题，人力持续增加中，尽量满足客户需求。 | 1，3台打包中。 2，3台调试中。 3，14台气管线槽安装中。 4，4台设备打表，表前模组完成。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1)已完成8台部装模组 2)5/23开始总装 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-10 | 152.3274 | 152.3274 | 0
230YC00008--LED23J288--2 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J288 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 152.3274 | 0 | LS601-23050010 |  | 2023-07-13 |  |  |  |  | LED23J288 | F5-JC2230-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-13 |  |  | 客户要求7月25号全部到货完成，目前和生产对计划，由于人力不足，会延期2天，已经发邮件反馈问题，人力持续增加中，尽量满足客户需求。 | 1，3台打包中。 2，3台调试中。 3，14台气管线槽安装中。 4，4台设备打表，表前模组完成。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1)已完成8台部装模组 2)5/23开始总装 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | [7 empty] | 2023-07-10 | 152.3274 | 152.3274 | 0
230YC00008--LED23J288--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J288 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 152.3274 | 0 | LS601-23050009 |  | 2023-07-08 |  |  |  |  | LED23J288 | F5-JC2230-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-08 |  |  | 客户要求7月25号全部到货完成，目前和生产对计划，由于人力不足，会延期2天，已经发邮件反馈问题，人力持续增加中，尽量满足客户需求。 | 1，3台打包中。 2，3台调试中。 3，14台气管线槽安装中。 4，4台设备打表，表前模组完成。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1)已完成8台部装模组 2)5/23开始总装 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | [7 empty] | 2023-07-10 | 152.3274 | 152.3274 | 0
230YC00008--LED23J289--3 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J289 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23050032 | [6 empty] | LED23J289 | F5-JC2231-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-10 |  |  | 客户要求7月25号全部到货完成，目前和生产对计划，由于人力不足，会延期2天，已经发邮件反馈问题，人力持续增加中，尽量满足客户需求。 | 1，3台打包中。 2，3台调试中。 3，14台气管线槽安装中。 4，4台设备打表，表前模组完成。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1)已完成8台部装模组 2)5/23开始总装 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-10 | 152.3274 | 152.3274 | 0
230YC00008--LED23J289--4 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J289 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23050033 | [6 empty] | LED23J289 | F5-JC2231-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-10 |  |  | 客户要求7月25号全部到货完成，目前和生产对计划，由于人力不足，会延期2天，已经发邮件反馈问题，人力持续增加中，尽量满足客户需求。 | 1，3台打包中。 2，3台调试中。 3，14台气管线槽安装中。 4，4台设备打表，表前模组完成。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1)已完成8台部装模组 2)5/23开始总装 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-10 | 152.3274 | 152.3274 | 0
230YC00008--LED23J289--5 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J289 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23050084 | [6 empty] | LED23J289 | F5-JC2231-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-10 |  |  | 客户要求7月25号全部到货完成，目前和生产对计划，由于人力不足，会延期2天，已经发邮件反馈问题，人力持续增加中，尽量满足客户需求。 | 1，3台打包中。 2，3台调试中。 3，14台气管线槽安装中。 4，4台设备打表，表前模组完成。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1)已完成8台部装模组 2)5/23开始总装 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-10 | 152.3274 | 152.3274 | 0
230YC00008--LED23J289--6 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J289 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23050085 | [6 empty] | LED23J289 | F5-JC2231-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-10 |  |  | 客户要求7月25号全部到货完成，目前和生产对计划，由于人力不足，会延期2天，已经发邮件反馈问题，人力持续增加中，尽量满足客户需求。 | 1，3台打包中。 2，3台调试中。 3，14台气管线槽安装中。 4，4台设备打表，表前模组完成。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1)已完成8台部装模组 2)5/23开始总装 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-10 | 152.3274 | 152.3274 | 0
230YC00008--LED23J289--7 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J289 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23050086 | [6 empty] | LED23J289 | F5-JC2231-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-10 |  |  | 客户要求7月25号全部到货完成，目前和生产对计划，由于人力不足，会延期2天，已经发邮件反馈问题，人力持续增加中，尽量满足客户需求。 | 1，3台打包中。 2，3台调试中。 3，14台气管线槽安装中。 4，4台设备打表，表前模组完成。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1)已完成8台部装模组 2)5/23开始总装 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-10 | 152.3274 | 152.3274 | 0
230YC00008--LED23J289--2 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J289 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 152.3274 | 0 | LS601-23050012 |  | 2023-07-13 |  |  |  |  | LED23J289 | F5-JC2231-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-13 |  |  | 客户要求7月25号全部到货完成，目前和生产对计划，由于人力不足，会延期2天，已经发邮件反馈问题，人力持续增加中，尽量满足客户需求。 | 1，3台打包中。 2，3台调试中。 3，14台气管线槽安装中。 4，4台设备打表，表前模组完成。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1)已完成8台部装模组 2)5/23开始总装 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | [7 empty] | 2023-07-10 | 152.3274 | 152.3274 | 0
230YC00008--LED23J289--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J289 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 152.3274 | 0 | LS601-23050011 |  | 2023-07-08 |  |  |  |  | LED23J289 | F5-JC2231-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-08 |  |  | 客户要求7月25号全部到货完成，目前和生产对计划，由于人力不足，会延期2天，已经发邮件反馈问题，人力持续增加中，尽量满足客户需求。 | 1，3台打包中。 2，3台调试中。 3，14台气管线槽安装中。 4，4台设备打表，表前模组完成。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1)已完成8台部装模组 2)5/23开始总装 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | [7 empty] | 2023-07-10 | 152.3274 | 152.3274 | 0
230YC00008--LED23J290--3 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J290 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23050048 | [6 empty] | LED23J290 | F5-JC2232-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-10 |  |  | 客户要求7月25号全部到货完成，目前和生产对计划，由于人力不足，会延期2天，已经发邮件反馈问题，人力持续增加中，尽量满足客户需求。 | 1，3台打包中。 2，3台调试中。 3，14台气管线槽安装中。 4，4台设备打表，表前模组完成。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1)已完成8台部装模组 2)5/23开始总装 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-10 | 152.3274 | 152.3274 | 0
230YC00008--LED23J290--4 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J290 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23050049 | [6 empty] | LED23J290 | F5-JC2232-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-10 |  |  | 客户要求7月25号全部到货完成，目前和生产对计划，由于人力不足，会延期2天，已经发邮件反馈问题，人力持续增加中，尽量满足客户需求。 | 1，3台打包中。 2，3台调试中。 3，14台气管线槽安装中。 4，4台设备打表，表前模组完成。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1)已完成8台部装模组 2)5/23开始总装 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-10 | 152.3274 | 152.3274 | 0
230YC00008--LED23J290--5 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J290 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23050096 | [6 empty] | LED23J290 | F5-JC2232-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-10 |  |  | 客户要求7月25号全部到货完成，目前和生产对计划，由于人力不足，会延期2天，已经发邮件反馈问题，人力持续增加中，尽量满足客户需求。 | 1，3台打包中。 2，3台调试中。 3，14台气管线槽安装中。 4，4台设备打表，表前模组完成。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1)已完成8台部装模组 2)5/23开始总装 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-10 | 152.3274 | 152.3274 | 0
230YC00008--LED23J290--6 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J290 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23050097 | [6 empty] | LED23J290 | F5-JC2232-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-10 |  |  | 客户要求7月25号全部到货完成，目前和生产对计划，由于人力不足，会延期2天，已经发邮件反馈问题，人力持续增加中，尽量满足客户需求。 | 1，3台打包中。 2，3台调试中。 3，14台气管线槽安装中。 4，4台设备打表，表前模组完成。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1)已完成8台部装模组 2)5/23开始总装 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-10 | 152.3274 | 152.3274 | 0
230YC00008--LED23J290--7 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J290 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23050098 | [6 empty] | LED23J290 | F5-JC2232-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-10 |  |  | 客户要求7月25号全部到货完成，目前和生产对计划，由于人力不足，会延期2天，已经发邮件反馈问题，人力持续增加中，尽量满足客户需求。 | 1，3台打包中。 2，3台调试中。 3，14台气管线槽安装中。 4，4台设备打表，表前模组完成。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1)已完成8台部装模组 2)5/23开始总装 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-10 | 152.3274 | 152.3274 | 0
230YC00008--LED23J290--2 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J290 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 152.3274 | 0 | LS601-23050039 |  | 2023-07-13 |  |  |  |  | LED23J290 | F5-JC2232-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-13 |  |  | 客户要求7月25号全部到货完成，目前和生产对计划，由于人力不足，会延期2天，已经发邮件反馈问题，人力持续增加中，尽量满足客户需求。 | 1，3台打包中。 2，3台调试中。 3，14台气管线槽安装中。 4，4台设备打表，表前模组完成。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1)已完成8台部装模组 2)5/23开始总装 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | [7 empty] | 2023-07-10 | 152.3274 | 152.3274 | 0
230YC00008--LED23J290--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J290 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 152.3274 | 0 | LS601-23050038 |  | 2023-07-05 |  |  |  |  | LED23J290 | F5-JC2232-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-05 |  |  | 客户要求7月25号全部到货完成，目前和生产对计划，由于人力不足，会延期2天，已经发邮件反馈问题，人力持续增加中，尽量满足客户需求。 | 1，3台打包中。 2，3台调试中。 3，14台气管线槽安装中。 4，4台设备打表，表前模组完成。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1)已完成8台部装模组 2)5/23开始总装 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | [7 empty] | 2023-07-10 | 152.3274 | 152.3274 | 0
230YC00008--LED23J291--3 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J291 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23050050 | [6 empty] | LED23J291 | F5-JC2233-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-10 |  |  | 客户要求7月25号全部到货完成，目前和生产对计划，由于人力不足，会延期2天，已经发邮件反馈问题，人力持续增加中，尽量满足客户需求。 | 1，3台打包中。 2，3台调试中。 3，14台气管线槽安装中。 4，4台设备打表，表前模组完成。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1)已完成8台部装模组 2)5/23开始总装 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-10 | 152.3274 | 152.3274 | 0
230YC00008--LED23J291--4 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J291 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23050051 | [6 empty] | LED23J291 | F5-JC2233-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-10 |  |  | 客户要求7月25号全部到货完成，目前和生产对计划，由于人力不足，会延期2天，已经发邮件反馈问题，人力持续增加中，尽量满足客户需求。 | 1，3台打包中。 2，3台调试中。 3，14台气管线槽安装中。 4，4台设备打表，表前模组完成。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1)已完成8台部装模组 2)5/23开始总装 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-10 | 152.3274 | 152.3274 | 0
230YC00008--LED23J291--5 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J291 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23050099 | [6 empty] | LED23J291 | F5-JC2233-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-10 |  |  | 客户要求7月25号全部到货完成，目前和生产对计划，由于人力不足，会延期2天，已经发邮件反馈问题，人力持续增加中，尽量满足客户需求。 | 1，3台打包中。 2，3台调试中。 3，14台气管线槽安装中。 4，4台设备打表，表前模组完成。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1)已完成8台部装模组 2)5/23开始总装 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-10 | 152.3274 | 152.3274 | 0
230YC00008--LED23J291--6 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J291 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23050100 | [6 empty] | LED23J291 | F5-JC2233-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-10 |  |  | 客户要求7月25号全部到货完成，目前和生产对计划，由于人力不足，会延期2天，已经发邮件反馈问题，人力持续增加中，尽量满足客户需求。 | 1，3台打包中。 2，3台调试中。 3，14台气管线槽安装中。 4，4台设备打表，表前模组完成。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1)已完成8台部装模组 2)5/23开始总装 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-10 | 152.3274 | 152.3274 | 0
230YC00008--LED23J291--7 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J291 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23050101 | [6 empty] | LED23J291 | F5-JC2233-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-10 |  |  | 客户要求7月25号全部到货完成，目前和生产对计划，由于人力不足，会延期2天，已经发邮件反馈问题，人力持续增加中，尽量满足客户需求。 | 1，3台打包中。 2，3台调试中。 3，14台气管线槽安装中。 4，4台设备打表，表前模组完成。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1)已完成8台部装模组 2)5/23开始总装 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-10 | 152.3274 | 152.3274 | 0
230YC00008--LED23J291--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J291 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 152.3274 | 0 | LS601-23050040 |  | 2023-07-05 |  |  |  |  | LED23J291 | F5-JC2233-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-05 |  |  | 客户要求7月25号全部到货完成，目前和生产对计划，由于人力不足，会延期2天，已经发邮件反馈问题，人力持续增加中，尽量满足客户需求。 | 1，3台打包中。 2，3台调试中。 3，14台气管线槽安装中。 4，4台设备打表，表前模组完成。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1)已完成8台部装模组 2)5/23开始总装 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | [7 empty] | 2023-07-10 | 152.3274 | 152.3274 | 0
230YC00008--LED23J291--2 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J291 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 152.3274 | 0 | LS601-23050041 |  | 2023-07-05 |  |  |  |  | LED23J291 | F5-JC2233-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-05 |  |  | 客户要求7月25号全部到货完成，目前和生产对计划，由于人力不足，会延期2天，已经发邮件反馈问题，人力持续增加中，尽量满足客户需求。 | 1，3台打包中。 2，3台调试中。 3，14台气管线槽安装中。 4，4台设备打表，表前模组完成。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1)已完成8台部装模组 2)5/23开始总装 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | [7 empty] | 2023-07-10 | 152.3274 | 152.3274 | 0
22CNXG00716--LED23J292--1 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感三厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00716 | 激光切产品线 | JSLED23J292 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23050021 | [6 empty] | LED23J292 | F5-JC2234-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [8 empty] | 暂无 | 1，2台设备内部FAT完成。 2，2台设备调试中。 3，8台设备下一步开始IO对点调试。 4，10台电气安装中。 2，5台设备未进场。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械总装8台中，6/2-6/5通电 | [19 empty] | 152.3274
22CNXG00716--LED23J292--2 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感三厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00716 | 激光切产品线 | JSLED23J292 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23050022 | [6 empty] | LED23J292 | F5-JC2234-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [8 empty] | 暂无 | 1，2台设备内部FAT完成。 2，2台设备调试中。 3，8台设备下一步开始IO对点调试。 4，10台电气安装中。 2，5台设备未进场。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械总装8台中，6/2-6/5通电 | [19 empty] | 152.3274
22CNXG00716--LED23J292--3 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感三厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00716 | 激光切产品线 | JSLED23J292 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23050034 | [6 empty] | LED23J292 | F5-JC2234-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [8 empty] | 暂无 | 1，2台设备内部FAT完成。 2，2台设备调试中。 3，8台设备下一步开始IO对点调试。 4，10台电气安装中。 2，5台设备未进场。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械总装8台中，6/2-6/5通电 | [19 empty] | 152.3274
22CNXG00716--LED23J292--4 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感三厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00716 | 激光切产品线 | JSLED23J292 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23050035 | [6 empty] | LED23J292 | F5-JC2234-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [8 empty] | 暂无 | 1，2台设备内部FAT完成。 2，2台设备调试中。 3，8台设备下一步开始IO对点调试。 4，10台电气安装中。 2，5台设备未进场。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械总装8台中，6/2-6/5通电 | [19 empty] | 152.3274
22CNXG00716--LED23J292--5 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感三厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00716 | 激光切产品线 | JSLED23J292 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23050052 | [6 empty] | LED23J292 | F5-JC2234-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [8 empty] | 暂无 | 1，2台设备内部FAT完成。 2，2台设备调试中。 3，8台设备下一步开始IO对点调试。 4，10台电气安装中。 2，5台设备未进场。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械总装8台中，6/2-6/5通电 | [19 empty] | 152.3274
22CNXG00716--LED23J292--6 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感三厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00716 | 激光切产品线 | JSLED23J292 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23050053 | [6 empty] | LED23J292 | F5-JC2234-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [8 empty] | 暂无 | 1，2台设备内部FAT完成。 2，2台设备调试中。 3，8台设备下一步开始IO对点调试。 4，10台电气安装中。 2，5台设备未进场。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械总装8台中，6/2-6/5通电 | [19 empty] | 152.3274
22CNXG00716--LED23J292--7 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感三厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00716 | 激光切产品线 | JSLED23J292 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23050057 | [6 empty] | LED23J292 | F5-JC2234-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [8 empty] | 暂无 | 1，2台设备内部FAT完成。 2，2台设备调试中。 3，8台设备下一步开始IO对点调试。 4，10台电气安装中。 2，5台设备未进场。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械总装8台中，6/2-6/5通电 | [19 empty] | 152.3274
22CNXG00716--LED23J293--1 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感三厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00716 | 激光切产品线 | JSLED23J293 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23050023 | [6 empty] | LED23J293 | F5-JC2235-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [8 empty] | 暂无 | 1，2台设备内部FAT完成。 2，2台设备调试中。 3，8台设备下一步开始IO对点调试。 4，10台电气安装中。 2，5台设备未进场。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械总装8台中，6/2-6/5通电 | [19 empty] | 152.3274
22CNXG00716--LED23J293--2 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感三厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00716 | 激光切产品线 | JSLED23J293 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23050024 | [6 empty] | LED23J293 | F5-JC2235-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [8 empty] | 暂无 | 1，2台设备内部FAT完成。 2，2台设备调试中。 3，8台设备下一步开始IO对点调试。 4，10台电气安装中。 2，5台设备未进场。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械总装8台中，6/2-6/5通电 | [19 empty] | 152.3274
22CNXG00716--LED23J293--3 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感三厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00716 | 激光切产品线 | JSLED23J293 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23050036 | [6 empty] | LED23J293 | F5-JC2235-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [8 empty] | 暂无 | 1，2台设备内部FAT完成。 2，2台设备调试中。 3，8台设备下一步开始IO对点调试。 4，10台电气安装中。 2，5台设备未进场。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械总装8台中，6/2-6/5通电 | [19 empty] | 152.3274
22CNXG00716--LED23J293--4 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感三厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00716 | 激光切产品线 | JSLED23J293 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23050037 | [6 empty] | LED23J293 | F5-JC2235-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [8 empty] | 暂无 | 1，2台设备内部FAT完成。 2，2台设备调试中。 3，8台设备下一步开始IO对点调试。 4，10台电气安装中。 2，5台设备未进场。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械总装8台中，6/2-6/5通电 | [19 empty] | 152.3274
22CNXG00716--LED23J293--5 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感三厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00716 | 激光切产品线 | JSLED23J293 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23050054 | [6 empty] | LED23J293 | F5-JC2235-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [8 empty] | 暂无 | 1，2台设备内部FAT完成。 2，2台设备调试中。 3，8台设备下一步开始IO对点调试。 4，10台电气安装中。 2，5台设备未进场。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械总装8台中，6/2-6/5通电 | [19 empty] | 152.3274
22CNXG00716--LED23J293--6 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感三厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00716 | 激光切产品线 | JSLED23J293 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23050055 | [6 empty] | LED23J293 | F5-JC2235-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [8 empty] | 暂无 | 1，2台设备内部FAT完成。 2，2台设备调试中。 3，8台设备下一步开始IO对点调试。 4，10台电气安装中。 2，5台设备未进场。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械总装8台中，6/2-6/5通电 | [19 empty] | 152.3274
22CNXG00716--LED23J293--7 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感三厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00716 | 激光切产品线 | JSLED23J293 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23050058 | [6 empty] | LED23J293 | F5-JC2235-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [8 empty] | 暂无 | 1，2台设备内部FAT完成。 2，2台设备调试中。 3，8台设备下一步开始IO对点调试。 4，10台电气安装中。 2，5台设备未进场。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械总装8台中，6/2-6/5通电 | [19 empty] | 152.3274
22CNXG00716--LED23J294--1 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感三厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00716 | 激光切产品线 | JSLED23J294 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23050025 | [6 empty] | LED23J294 | F5-JC2236-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [8 empty] | 暂无 | 1，2台设备内部FAT完成。 2，2台设备调试中。 3，8台设备下一步开始IO对点调试。 4，10台电气安装中。 2，5台设备未进场。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械总装8台中，6/2-6/5通电 | [19 empty] | 152.3274
22CNXG00716--LED23J294--2 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感三厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00716 | 激光切产品线 | JSLED23J294 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23050026 | [6 empty] | LED23J294 | F5-JC2236-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [8 empty] | 暂无 | 1，2台设备内部FAT完成。 2，2台设备调试中。 3，8台设备下一步开始IO对点调试。 4，10台电气安装中。 2，5台设备未进场。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械总装8台中，6/2-6/5通电 | [19 empty] | 152.3274
22CNXG00716--LED23J294--3 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感三厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00716 | 激光切产品线 | JSLED23J294 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23050059 | [6 empty] | LED23J294 | F5-JC2236-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [8 empty] | 暂无 | 1，2台设备内部FAT完成。 2，2台设备调试中。 3，8台设备下一步开始IO对点调试。 4，10台电气安装中。 2，5台设备未进场。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械总装8台中，6/2-6/5通电 | [19 empty] | 152.3274
22CNXG00716--LED23J294--4 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感三厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00716 | 激光切产品线 | JSLED23J294 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23050060 | [6 empty] | LED23J294 | F5-JC2236-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [8 empty] | 暂无 | 1，2台设备内部FAT完成。 2，2台设备调试中。 3，8台设备下一步开始IO对点调试。 4，10台电气安装中。 2，5台设备未进场。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械总装8台中，6/2-6/5通电 | [19 empty] | 152.3274
22CNXG00716--LED23J294--5 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感三厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00716 | 激光切产品线 | JSLED23J294 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23050061 | [6 empty] | LED23J294 | F5-JC2236-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [8 empty] | 暂无 | 1，2台设备内部FAT完成。 2，2台设备调试中。 3，8台设备下一步开始IO对点调试。 4，10台电气安装中。 2，5台设备未进场。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械总装8台中，6/2-6/5通电 | [19 empty] | 152.3274
22CNXG00716--LED23J294--6 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感三厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00716 | 激光切产品线 | JSLED23J294 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23050062 | [6 empty] | LED23J294 | F5-JC2236-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [8 empty] | 暂无 | 1，2台设备内部FAT完成。 2，2台设备调试中。 3，8台设备下一步开始IO对点调试。 4，10台电气安装中。 2，5台设备未进场。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械总装8台中，6/2-6/5通电 | [19 empty] | 152.3274
22CNXG00716--LED23J294--7 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感三厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00716 | 激光切产品线 | JSLED23J294 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23050063 | [6 empty] | LED23J294 | F5-JC2236-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [8 empty] | 暂无 | 1，2台设备内部FAT完成。 2，2台设备调试中。 3，8台设备下一步开始IO对点调试。 4，10台电气安装中。 2，5台设备未进场。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械总装8台中，6/2-6/5通电 | [19 empty] | 152.3274
22CNXG00716--LED23J295--1 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感三厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00716 | 激光切产品线 | JSLED23J295 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23050027 | [6 empty] | LED23J295 | F5-JC2237-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [8 empty] | 暂无 | 1，2台设备内部FAT完成。 2，2台设备调试中。 3，8台设备下一步开始IO对点调试。 4，10台电气安装中。 2，5台设备未进场。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械总装8台中，6/2-6/5通电 | [19 empty] | 152.3274
22CNXG00716--LED23J295--2 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感三厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00716 | 激光切产品线 | JSLED23J295 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23050028 | [6 empty] | LED23J295 | F5-JC2237-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [8 empty] | 暂无 | 1，2台设备内部FAT完成。 2，2台设备调试中。 3，8台设备下一步开始IO对点调试。 4，10台电气安装中。 2，5台设备未进场。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械总装8台中，6/2-6/5通电 | [19 empty] | 152.3274
22CNXG00716--LED23J295--3 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感三厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00716 | 激光切产品线 | JSLED23J295 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23050064 | [6 empty] | LED23J295 | F5-JC2237-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [8 empty] | 暂无 | 1，2台设备内部FAT完成。 2，2台设备调试中。 3，8台设备下一步开始IO对点调试。 4，10台电气安装中。 2，5台设备未进场。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械总装8台中，6/2-6/5通电 | [19 empty] | 152.3274
22CNXG00716--LED23J295--4 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感三厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00716 | 激光切产品线 | JSLED23J295 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23050065 | [6 empty] | LED23J295 | F5-JC2237-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [8 empty] | 暂无 | 1，2台设备内部FAT完成。 2，2台设备调试中。 3，8台设备下一步开始IO对点调试。 4，10台电气安装中。 2，5台设备未进场。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械总装8台中，6/2-6/5通电 | [19 empty] | 152.3274
22CNXG00716--LED23J295--5 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感三厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00716 | 激光切产品线 | JSLED23J295 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23050066 | [6 empty] | LED23J295 | F5-JC2237-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [8 empty] | 暂无 | 1，2台设备内部FAT完成。 2，2台设备调试中。 3，8台设备下一步开始IO对点调试。 4，10台电气安装中。 2，5台设备未进场。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械总装8台中，6/2-6/5通电 | [19 empty] | 152.3274
22CNXG00716--LED23J295--6 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感三厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00716 | 激光切产品线 | JSLED23J295 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23050067 | [6 empty] | LED23J295 | F5-JC2237-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [8 empty] | 暂无 | 1，2台设备内部FAT完成。 2，2台设备调试中。 3，8台设备下一步开始IO对点调试。 4，10台电气安装中。 2，5台设备未进场。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械总装8台中，6/2-6/5通电 | [19 empty] | 152.3274
22CNXG00716--LED23J295--7 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感三厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00716 | 激光切产品线 | JSLED23J295 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23050080 | [6 empty] | LED23J295 | F5-JC2237-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [8 empty] | 暂无 | 1，2台设备内部FAT完成。 2，2台设备调试中。 3，8台设备下一步开始IO对点调试。 4，10台电气安装中。 2，5台设备未进场。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械总装8台中，6/2-6/5通电 | [19 empty] | 152.3274
230ZH00075--LED23J310--1 | 设备类 | 欣视界 | 2023-中国珠海-分切机-1台 | 230ZH00075 | 激光切产品线 | JSLED23J310 | 五金预分切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J310 | F5-XJN401-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | 暂停 | 2023-05-01 | [8 empty] | 否 | 无风险 |  |  |  | 5月项目号取消 | [19 empty] | 0
230ZH00083--LED23J318--1 | 设备类 | 欣视界 | 2023-中国珠海-搅拌机-1台 | 230ZH00083 | 激光切产品线 | JSLED23J318 | 搅拌机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J318 | F5-XRA10101 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230ZH00084--LED23J319--1 | 设备类 | 欣视界 | 2023-中国珠海-超声波焊接机-1台 | 230ZH00084 | 激光切产品线 | JSLED23J319 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J319 | F5-XRB10101 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-30 |  |  |  |  | 否 | 无风险 |  |  |  | 外购 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-30 | 0 | 0 | 0
230ZH00085--LED23J320--1 | 设备类 | 欣视界 | 2023-中国珠海-封装机-1台 | 230ZH00085 | 激光切产品线 | JSLED23J320 | 封装机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J320 | F5-XRC10101 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-30 |  |  |  |  | 否 | 无风险 |  |  |  | 外购 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-30 | 0 | 0 | 0
230ZH00086--LED23J321--1 | 设备类 | 欣视界 | 2023-中国珠海-热压化成机-1台 | 230ZH00086 | 激光切产品线 | JSLED23J321 | 热压化成机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J321 | F5-XRE90101 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 |  |  |  | 外购 | [19 empty] | 0
230ZH00087--LED23J322--1 | 设备类 | 欣视界 | 2023-中国珠海-分容机-1台 | 230ZH00087 | 激光切产品线 | JSLED23J322 | 分容机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J322 | F5-XRG10101 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 |  |  |  | 外购 | [19 empty] | 0
230ZH00088--LED23J323--1 | 设备类 | 欣视界 | 2023-中国珠海-OCV检测机-1台 | 230ZH00088 | 激光切产品线 | JSLED23J323 | OCV检测机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J323 | F5-XRL90101 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 |  |  |  | 外购 | [19 empty] | 0
230ZH00089--LED23J324--1 | 设备类 | 欣视界 | 2023-中国珠海-常温静置机-1台 | 230ZH00089 | 激光切产品线 | JSLED23J324 | 常温静置机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J324 | F5-XRK90101 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-30 |  |  |  |  | 否 | 无风险 |  |  |  | 外购 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-30 | 0 | 0 | 0
230ZH00090--LED23J325--1 | 设备类 | 欣视界 | 2023-中国珠海-注液机-1台 | 230ZH00090 | 激光切产品线 | JSLED23J325 | 注液机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J325 | F5-XRD10101 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 |  |  |  | 外购 | [19 empty] | 0
230ZH00091--LED23J326--1 | 设备类 | 欣视界 | 2023-中国珠海-高温静置机-1台 | 230ZH00091 | 激光切产品线 | JSLED23J326 | 高温静置机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J326 | F5-XRF10101 | 不启用 | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 |  |  |  | 2023/6/6项目号取消 | [19 empty] | 0
230ZH00092--LED23J327--1 | 设备类 | 欣视界 | 2023-中国珠海-二封机-1台 | 230ZH00092 | 激光切产品线 | JSLED23J327 | 二封机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J327 | F5-XRH10101 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-30 |  |  |  |  | 否 | 无风险 |  |  |  | 外购 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-30 | 0 | 0 | 0
230XA00095--LED23J333--1 | 设备类 | 陕煤 | 2023-中国西安-激光模切机-1台 | 230XA00095 | 激光切产品线 | JSLED23J333 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 145.1327 | 0 | 0 | LS601-23040048 | 2023-06-03 | 2023-06-03 | LS603-23060003 |  |  |  | LED23J333 | F5-XJC659-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | M5 | [6 empty] | 2023-11-30 | 1.陕煤项目设备为天能二期借调，设计很多品牌偏离，最新技术协议还未明确，需产品和商务尽快邮件输出----责任人，田森林，程思齐 2.客户FAT对于设备颜色和品牌偏离项有异议，进行条件验收，后续条件需和商务协商---责任人，程思齐 3.客户需求上下料小车，分切刀刀架 1pcs 、30°上刀片 2pcs，90°上刀片 2pcs，但无最终版技术协议，需商务邮件确认是否可以下单---责任人，程思齐 4.上下料小车客户需求进行下单，待确认是否下单---责任人，程思齐 | 目前调试中，暂无风险点 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  |  | 145.1327
230CQ00109--LED23J347--3 | 设备类 | 海辰 | 2023-中国重庆-二出四激光切-12台 | 230CQ00109 | 激光切产品线 | JSLED23J347 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 143.3628 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J347 | F5-JC2238-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-01 |  |  | 1、由于生产人力缺失，电气部分暂未启动，7/2重新启动，但人员相对缺乏，待继续沟通 2、客供分切刀未确定到货时间，待客户内部确认 | 1、目前处于M4部装阶段 2、5/25完成设计下单，已下单物料4598项，到料率97% 3、8台机同步装配，2台机机械总装完成60%，6台机机械总装完成40%，预计7/14通电2台 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1、目前处于M2、M3阶段 2、4/19完成3D冻结，4/30完成80%下单，5/14客户完成CCD定点，预计5/23完成设计下单 3、已下单物料3599项，到料率39.47% | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-01 | 143.3628 | 143.3628 | 0
230CQ00109--LED23J347--1 | 设备类 | 海辰 | 2023-中国重庆-二出四激光切-12台 | 230CQ00109 | 激光切产品线 | JSLED23J347 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 143.3628 | 0 | 0 | LS601-23060011 | [6 empty] | LED23J347 | F5-JC2238-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-01 |  |  | 1、由于生产人力缺失，电气部分暂未启动，7/2重新启动，但人员相对缺乏，待继续沟通 2、客供分切刀未确定到货时间，待客户内部确认 | 1、目前处于M4部装阶段 2、5/25完成设计下单，已下单物料4598项，到料率97% 3、8台机同步装配，2台机机械总装完成60%，6台机机械总装完成40%，预计7/14通电2台 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1、目前处于M2、M3阶段 2、4/19完成3D冻结，4/30完成80%下单，5/14客户完成CCD定点，预计5/23完成设计下单 3、已下单物料3599项，到料率39.47% | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-01 | 143.3628 | 143.3628 | 0
230CQ00109--LED23J347--2 | 设备类 | 海辰 | 2023-中国重庆-二出四激光切-12台 | 230CQ00109 | 激光切产品线 | JSLED23J347 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 143.3628 | 0 | 0 | LS601-23060012 | [6 empty] | LED23J347 | F5-JC2238-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-01 |  |  | 1、由于生产人力缺失，电气部分暂未启动，7/2重新启动，但人员相对缺乏，待继续沟通 2、客供分切刀未确定到货时间，待客户内部确认 | 1、目前处于M4部装阶段 2、5/25完成设计下单，已下单物料4598项，到料率97% 3、8台机同步装配，2台机机械总装完成60%，6台机机械总装完成40%，预计7/14通电2台 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1、目前处于M2、M3阶段 2、4/19完成3D冻结，4/30完成80%下单，5/14客户完成CCD定点，预计5/23完成设计下单 3、已下单物料3599项，到料率39.47% | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-01 | 143.3628 | 143.3628 | 0
230CQ00109--LED23J348--3 | 设备类 | 海辰 | 2023-中国重庆-二出四激光切-12台 | 230CQ00109 | 激光切产品线 | JSLED23J348 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 143.3628 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J348 | F5-JC2239-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-01 |  |  | 1、由于生产人力缺失，电气部分暂未启动，7/2重新启动，但人员相对缺乏，待继续沟通 2、客供分切刀未确定到货时间，待客户内部确认 | 1、目前处于M4部装阶段 2、5/25完成设计下单，已下单物料4598项，到料率97% 3、8台机同步装配，2台机机械总装完成60%，6台机机械总装完成40%，预计7/14通电2台 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1、目前处于M2、M3阶段 2、4/19完成3D冻结，4/30完成80%下单，5/14客户完成CCD定点，预计5/23完成设计下单 3、已下单物料3599项，到料率39.47% | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-01 | 143.3628 | 143.3628 | 0
230CQ00109--LED23J348--1 | 设备类 | 海辰 | 2023-中国重庆-二出四激光切-12台 | 230CQ00109 | 激光切产品线 | JSLED23J348 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 143.3628 | 0 | 0 | LS601-23060019 | [6 empty] | LED23J348 | F5-JC2239-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-01 |  |  | 1、由于生产人力缺失，电气部分暂未启动，7/2重新启动，但人员相对缺乏，待继续沟通 2、客供分切刀未确定到货时间，待客户内部确认 | 1、目前处于M4部装阶段 2、5/25完成设计下单，已下单物料4598项，到料率97% 3、8台机同步装配，2台机机械总装完成60%，6台机机械总装完成40%，预计7/14通电2台 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1、目前处于M2、M3阶段 2、4/19完成3D冻结，4/30完成80%下单，5/14客户完成CCD定点，预计5/23完成设计下单 3、已下单物料3599项，到料率39.47% | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-01 | 143.3628 | 143.3628 | 0
230CQ00109--LED23J348--2 | 设备类 | 海辰 | 2023-中国重庆-二出四激光切-12台 | 230CQ00109 | 激光切产品线 | JSLED23J348 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 143.3628 | 0 | 0 | LS601-23060020 | [6 empty] | LED23J348 | F5-JC2239-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-01 |  |  | 1、由于生产人力缺失，电气部分暂未启动，7/2重新启动，但人员相对缺乏，待继续沟通 2、客供分切刀未确定到货时间，待客户内部确认 | 1、目前处于M4部装阶段 2、5/25完成设计下单，已下单物料4598项，到料率97% 3、8台机同步装配，2台机机械总装完成60%，6台机机械总装完成40%，预计7/14通电2台 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1、目前处于M2、M3阶段 2、4/19完成3D冻结，4/30完成80%下单，5/14客户完成CCD定点，预计5/23完成设计下单 3、已下单物料3599项，到料率39.47% | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-01 | 143.3628 | 143.3628 | 0
230CQ00109--LED23J349--3 | 设备类 | 海辰 | 2023-中国重庆-二出四激光切-12台 | 230CQ00109 | 激光切产品线 | JSLED23J349 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 143.3628 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J349 | F5-JC2240-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-01 |  |  | 1、由于生产人力缺失，电气部分暂未启动，7/2重新启动，但人员相对缺乏，待继续沟通 2、客供分切刀未确定到货时间，待客户内部确认 | 1、目前处于M4部装阶段 2、5/25完成设计下单，已下单物料4598项，到料率97% 3、8台机同步装配，2台机机械总装完成60%，6台机机械总装完成40%，预计7/14通电2台 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1、目前处于M2、M3阶段 2、4/19完成3D冻结，4/30完成80%下单，5/14客户完成CCD定点，预计5/23完成设计下单 3、已下单物料3599项，到料率39.47% | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-01 | 143.3628 | 143.3628 | 0
230CQ00109--LED23J349--1 | 设备类 | 海辰 | 2023-中国重庆-二出四激光切-12台 | 230CQ00109 | 激光切产品线 | JSLED23J349 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 143.3628 | 0 | 0 | LS601-23060021 | [6 empty] | LED23J349 | F5-JC2240-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-01 |  |  | 1、由于生产人力缺失，电气部分暂未启动，7/2重新启动，但人员相对缺乏，待继续沟通 2、客供分切刀未确定到货时间，待客户内部确认 | 1、目前处于M4部装阶段 2、5/25完成设计下单，已下单物料4598项，到料率97% 3、8台机同步装配，2台机机械总装完成60%，6台机机械总装完成40%，预计7/14通电2台 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1、目前处于M2、M3阶段 2、4/19完成3D冻结，4/30完成80%下单，5/14客户完成CCD定点，预计5/23完成设计下单 3、已下单物料3599项，到料率39.47% | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-01 | 143.3628 | 143.3628 | 0
230CQ00109--LED23J349--2 | 设备类 | 海辰 | 2023-中国重庆-二出四激光切-12台 | 230CQ00109 | 激光切产品线 | JSLED23J349 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 143.3628 | 0 | 0 | LS601-23060022 | [6 empty] | LED23J349 | F5-JC2240-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-01 |  |  | 1、由于生产人力缺失，电气部分暂未启动，7/2重新启动，但人员相对缺乏，待继续沟通 2、客供分切刀未确定到货时间，待客户内部确认 | 1、目前处于M4部装阶段 2、5/25完成设计下单，已下单物料4598项，到料率97% 3、8台机同步装配，2台机机械总装完成60%，6台机机械总装完成40%，预计7/14通电2台 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1、目前处于M2、M3阶段 2、4/19完成3D冻结，4/30完成80%下单，5/14客户完成CCD定点，预计5/23完成设计下单 3、已下单物料3599项，到料率39.47% | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-01 | 143.3628 | 143.3628 | 0
230CQ00109--LED23J350--3 | 设备类 | 海辰 | 2023-中国重庆-二出四激光切-12台 | 230CQ00109 | 激光切产品线 | JSLED23J350 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 143.3628 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J350 | F5-JC2241-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-01 |  |  | 1、由于生产人力缺失，电气部分暂未启动，7/2重新启动，但人员相对缺乏，待继续沟通 2、客供分切刀未确定到货时间，待客户内部确认 | 1、目前处于M4部装阶段 2、5/25完成设计下单，已下单物料4598项，到料率97% 3、8台机同步装配，2台机机械总装完成60%，6台机机械总装完成40%，预计7/14通电2台 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1、目前处于M2、M3阶段 2、4/19完成3D冻结，4/30完成80%下单，5/14客户完成CCD定点，预计5/23完成设计下单 3、已下单物料3599项，到料率39.47% | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-01 | 143.3628 | 143.3628 | 0
230CQ00109--LED23J350--1 | 设备类 | 海辰 | 2023-中国重庆-二出四激光切-12台 | 230CQ00109 | 激光切产品线 | JSLED23J350 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 143.3628 | 0 | 0 | LS601-23060031 | [6 empty] | LED23J350 | F5-JC2241-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-01 |  |  | 1、由于生产人力缺失，电气部分暂未启动，7/2重新启动，但人员相对缺乏，待继续沟通 2、客供分切刀未确定到货时间，待客户内部确认 | 1、目前处于M4部装阶段 2、5/25完成设计下单，已下单物料4598项，到料率97% 3、8台机同步装配，2台机机械总装完成60%，6台机机械总装完成40%，预计7/14通电2台 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1、目前处于M2、M3阶段 2、4/19完成3D冻结，4/30完成80%下单，5/14客户完成CCD定点，预计5/23完成设计下单 3、已下单物料3599项，到料率39.47% | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-01 | 143.3628 | 143.3628 | 0
230CQ00109--LED23J350--2 | 设备类 | 海辰 | 2023-中国重庆-二出四激光切-12台 | 230CQ00109 | 激光切产品线 | JSLED23J350 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 143.3628 | 0 | 0 | LS601-23060032 | [6 empty] | LED23J350 | F5-JC2241-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-01 |  |  | 1、由于生产人力缺失，电气部分暂未启动，7/2重新启动，但人员相对缺乏，待继续沟通 2、客供分切刀未确定到货时间，待客户内部确认 | 1、目前处于M4部装阶段 2、5/25完成设计下单，已下单物料4598项，到料率97% 3、8台机同步装配，2台机机械总装完成60%，6台机机械总装完成40%，预计7/14通电2台 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1、目前处于M2、M3阶段 2、4/19完成3D冻结，4/30完成80%下单，5/14客户完成CCD定点，预计5/23完成设计下单 3、已下单物料3599项，到料率39.47% | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-01 | 143.3628 | 143.3628 | 0
23TS000110--LED23J351--1 | 设备类 | 远景 | 2023-英国桑德兰-激光模切机-6台 | 23TS000110 | 激光切产品线 | JSLED23J351 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 760 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J351 | F5-XJA507-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [21 empty] | #N/A |  | 760
23TS000110--LED23J352--1 | 设备类 | 远景 | 2023-英国桑德兰-激光模切机-6台 | 23TS000110 | 激光切产品线 | JSLED23J352 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J352 | F5-XJA508-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 远景 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [21 empty] | #N/A |  | 0
23TS000110--LED23J352--2 | 设备类 | 远景 | 2023-英国桑德兰-激光模切机-6台 | 23TS000110 | 激光切产品线 | JSLED23J352 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J352 | F5-XJA508-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 远景 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [21 empty] | #N/A |  | 0
23TS000110--LED23J353--1 | 设备类 | 远景 | 2023-英国桑德兰-激光模切机-6台 | 23TS000110 | 激光切产品线 | JSLED23J353 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J353 | F5-XJA509-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 远景 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [21 empty] | #N/A |  | 0
23TS000110--LED23J354--1 | 设备类 | 远景 | 2023-英国桑德兰-激光模切机-6台 | 23TS000110 | 激光切产品线 | JSLED23J354 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 760 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J354 | F5-XJA510-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [21 empty] | #N/A |  | 760
23FD000134--LED23J356--1 | 设备类 | 远景 | 2023-法国杜埃-激光模切机-8台 | 23FD000134 | 激光切产品线 | JSLED23J356 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 760 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J356 | F5-XJA511-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [21 empty] | #N/A |  | 760
23FD000134--LED23J357--1 | 设备类 | 远景 | 2023-法国杜埃-激光模切机-8台 | 23FD000134 | 激光切产品线 | JSLED23J357 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 760 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J357 | F5-XJA512-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [21 empty] | #N/A |  | 760
230YT00118--LED23J365--1 | 设备类 | 德晋 | 2023-中国烟台-模切分条一体机-6台 | 230YT00118 | 激光切产品线 | JSLED23J365 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 146.9027 | 0 | 0 | LS601-23050090 | [6 empty] | LED23J365 | F5-JC2242-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-20 |  | 2023-12-31 | 风险点：设变物料正常回料。 发货计划再次延期至7月22日。 | 1，两台设备已经上电。 2，一台设备走线完成，进行模组对接。 3，两台设备线槽安装完成，下一步开始走线。 | 是 | 未出货-物料延期 |  |  |  | 1，工程已下单8688项，采购下单8680项，已请未下单8项，到料率94.43%，入库率90.86% | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | 2023-07-20 | 146.9027 | 146.9027 | 0
230YT00118--LED23J365--2 | 设备类 | 德晋 | 2023-中国烟台-模切分条一体机-6台 | 230YT00118 | 激光切产品线 | JSLED23J365 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 146.9027 | 0 | 0 | LS601-23050091 | [6 empty] | LED23J365 | F5-JC2242-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-20 |  | 2023-12-31 | 风险点：设变物料正常回料。 发货计划再次延期至7月22日。 | 1，两台设备已经上电。 2，一台设备走线完成，进行模组对接。 3，两台设备线槽安装完成，下一步开始走线。 | 是 | 未出货-物料延期 |  |  |  | 1，工程已下单8688项，采购下单8680项，已请未下单8项，到料率94.43%，入库率90.86% | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | 2023-07-20 | 146.9027 | 146.9027 | 0
230YT00118--LED23J366--1 | 设备类 | 德晋 | 2023-中国烟台-模切分条一体机-6台 | 230YT00118 | 激光切产品线 | JSLED23J366 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 146.9027 | 0 | 0 | LS601-23050092 | [6 empty] | LED23J366 | F5-JC2243-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-20 |  | 2023-12-31 | 风险点：设变物料正常回料。 发货计划再次延期至7月22日。 | 1，两台设备已经上电。 2，一台设备走线完成，进行模组对接。 3，两台设备线槽安装完成，下一步开始走线。 | 是 | 未出货-物料延期 |  |  |  | 1，工程已下单8688项，采购下单8680项，已请未下单8项，到料率94.43%，入库率90.86% | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | 2023-07-20 | 146.9027 | 146.9027 | 0
230YT00118--LED23J367--1 | 设备类 | 德晋 | 2023-中国烟台-模切分条一体机-6台 | 230YT00118 | 激光切产品线 | JSLED23J367 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 146.9027 | 0 | 0 | LS601-23050093 | [6 empty] | LED23J367 | F5-JC2244-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-20 |  | 2023-12-31 | 风险点：设变物料正常回料。 发货计划再次延期至7月22日。 | 1，两台设备已经上电。 2，一台设备走线完成，进行模组对接。 3，两台设备线槽安装完成，下一步开始走线。 | 是 | 未出货-物料延期 |  |  |  | 1，工程已下单8688项，采购下单8680项，已请未下单8项，到料率94.43%，入库率90.86% | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | 2023-07-20 | 146.9027 | 146.9027 | 0
230YT00118--LED23J367--2 | 设备类 | 德晋 | 2023-中国烟台-模切分条一体机-6台 | 230YT00118 | 激光切产品线 | JSLED23J367 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 146.9027 | 0 | 0 | LS601-23050094 | [6 empty] | LED23J367 | F5-JC2244-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-20 |  | 2023-12-31 | 风险点：设变物料正常回料。 发货计划再次延期至7月22日。 | 1，两台设备已经上电。 2，一台设备走线完成，进行模组对接。 3，两台设备线槽安装完成，下一步开始走线。 | 是 | 未出货-物料延期 |  |  |  | 1，工程已下单8688项，采购下单8680项，已请未下单8项，到料率94.43%，入库率90.86% | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | 2023-07-20 | 146.9027 | 146.9027 | 0
230YT00118--LED23J368--1 | 设备类 | 德晋 | 2023-中国烟台-模切分条一体机-6台 | 230YT00118 | 激光切产品线 | JSLED23J368 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 146.9027 | 0 | 0 | LS601-23050095 | [6 empty] | LED23J368 | F5-JC2245-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-20 |  | 2023-12-31 | 风险点：设变物料正常回料。 发货计划再次延期至7月22日。 | 1，两台设备已经上电。 2，一台设备走线完成，进行模组对接。 3，两台设备线槽安装完成，下一步开始走线。 | 是 | 未出货-物料延期 |  |  |  | 1，工程已下单8688项，采购下单8680项，已请未下单8项，到料率94.43%，入库率90.86% | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | 2023-07-20 | 146.9027 | 146.9027 | 0
230JM00157--LED23J393--1 | 设备类 | 中航 | 2023-中国江门-二出二激光切-10台 | 230JM00157 | 激光切产品线 | JSLED23J393 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 252.8496 | 0 | 0 | LS602-23050001 | 2023-05-04 | 2023-05-04 |  |  |  |  | LED23J393 | F5-XJC660-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [7 empty] | 2023-09-30 |  | 已发江门，程刚经理对接 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  | 252.8496
230JM00157--LED23J393--2 | 设备类 | 中航 | 2023-中国江门-二出二激光切-10台 | 230JM00157 | 激光切产品线 | JSLED23J393 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 252.8496 | 0 | 0 | LS602-23050001 | 2023-05-04 | 2023-05-04 |  |  |  |  | LED23J393 | F5-XJC660-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [7 empty] | 2023-09-30 |  | 已发江门，程刚经理对接 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  | 252.8496
230JM00157--LED23J394--1 | 设备类 | 中航 | 2023-中国江门-二出二激光切-10台 | 230JM00157 | 激光切产品线 | JSLED23J394 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 252.8496 | 0 | 0 | LS602-23050004 | 2023-05-04 | 2023-05-04 |  |  |  |  | LED23J394 | F5-XJC661-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 252.8496
230JM00157--LED23J394--3 | 设备类 | 中航 | 2023-中国江门-二出二激光切-10台 | 230JM00157 | 激光切产品线 | JSLED23J394 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 252.8496 | 252.8496 | 0 |  |  | 2023-06-30 |  |  |  |  | LED23J394 | F5-XJC661-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 |  |  |  | 中航两台机FAT完成，做非功能中。 |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 252.8496
230JM00157--LED23J394--2 | 设备类 | 中航 | 2023-中国江门-二出二激光切-10台 | 230JM00157 | 激光切产品线 | JSLED23J394 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 252.8496 | 252.8496 | 0 | LS602-23060433 |  | 2023-06-30 |  |  |  |  | LED23J394 | F5-XJC661-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 |  |  |  | 中航两台机FAT完成，做非功能中。 |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 252.8496
230JM00157--LED23J395--1 | 设备类 | 中航 | 2023-中国江门-二出二激光切-10台 | 230JM00157 | 激光切产品线 | JSLED23J395 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 252.8496 | 0 | 0 | LS602-23050006 | 2023-05-04 | 2023-05-04 |  |  |  |  | LED23J395 | F5-XJC662-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 252.8496
230JM00157--LED23J395--2 | 设备类 | 中航 | 2023-中国江门-二出二激光切-10台 | 230JM00157 | 激光切产品线 | JSLED23J395 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 252.8496 | 252.8496 | 0 |  |  | 2023-06-30 |  |  |  |  | LED23J395 | F5-XJC662-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 |  |  |  | 中航两台机FAT完成，做非功能中。 |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 252.8496
230JM00157--LED23J395--3 | 设备类 | 中航 | 2023-中国江门-二出二激光切-10台 | 230JM00157 | 激光切产品线 | JSLED23J395 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 252.8496 | 252.8496 | 0 |  |  | 2023-06-30 |  |  |  |  | LED23J395 | F5-XJC662-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 |  |  |  | 中航两台机FAT完成，做非功能中。 |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 252.8496
230JM00157--LED23J396--1 | 设备类 | 中航 | 2023-中国江门-二出二激光切-10台 | 230JM00157 | 激光切产品线 | JSLED23J396 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 252.8496 | 0 | 0 | LS602-23050002 | 2023-05-04 | 2023-05-04 |  |  |  |  | LED23J396 | F5-XJC663-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [7 empty] | 2023-09-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  | 252.8496
230JM00157--LED23J396--2 | 设备类 | 中航 | 2023-中国江门-二出二激光切-10台 | 230JM00157 | 激光切产品线 | JSLED23J396 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 252.8496 | 0 | 0 | LS602-23050002 | 2023-05-04 | 2023-05-04 |  |  |  |  | LED23J396 | F5-XJC663-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [7 empty] | 2023-09-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  | 252.8496
23IB000158--LED23J397--1 | 设备类 | EESL | 2023-印度班加罗尔-一出二模切机-16台 | 23IB000158 | 激光切产品线 | JSLED23J397 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J397 | F5-JC2246-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [21 empty] | #N/A |  | 0
23IB000158--LED23J397--2 | 设备类 | EESL | 2023-印度班加罗尔-一出二模切机-16台 | 23IB000158 | 激光切产品线 | JSLED23J397 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J397 | F5-JC2246-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [21 empty] | #N/A |  | 0
23IB000158--LED23J397--3 | 设备类 | EESL | 2023-印度班加罗尔-一出二模切机-16台 | 23IB000158 | 激光切产品线 | JSLED23J397 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J397 | F5-JC2246-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [21 empty] | #N/A |  | 0
23IB000158--LED23J397--4 | 设备类 | EESL | 2023-印度班加罗尔-一出二模切机-16台 | 23IB000158 | 激光切产品线 | JSLED23J397 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J397 | F5-JC2246-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [21 empty] | #N/A |  | 0
23IB000158--LED23J398--1 | 设备类 | EESL | 2023-印度班加罗尔-一出二模切机-16台 | 23IB000158 | 激光切产品线 | JSLED23J398 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J398 | F5-JC2247-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [21 empty] | #N/A |  | 0
23IB000158--LED23J398--2 | 设备类 | EESL | 2023-印度班加罗尔-一出二模切机-16台 | 23IB000158 | 激光切产品线 | JSLED23J398 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J398 | F5-JC2247-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [21 empty] | #N/A |  | 0
23IB000158--LED23J398--3 | 设备类 | EESL | 2023-印度班加罗尔-一出二模切机-16台 | 23IB000158 | 激光切产品线 | JSLED23J398 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J398 | F5-JC2247-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [21 empty] | #N/A |  | 0
23IB000158--LED23J398--4 | 设备类 | EESL | 2023-印度班加罗尔-一出二模切机-16台 | 23IB000158 | 激光切产品线 | JSLED23J398 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J398 | F5-JC2247-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [21 empty] | #N/A |  | 0
23IB000158--LED23J399--1 | 设备类 | EESL | 2023-印度班加罗尔-一出二模切机-16台 | 23IB000158 | 激光切产品线 | JSLED23J399 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J399 | F5-JC2248-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [21 empty] | #N/A |  | 0
23IB000158--LED23J399--2 | 设备类 | EESL | 2023-印度班加罗尔-一出二模切机-16台 | 23IB000158 | 激光切产品线 | JSLED23J399 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J399 | F5-JC2248-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [21 empty] | #N/A |  | 0
23IB000158--LED23J399--3 | 设备类 | EESL | 2023-印度班加罗尔-一出二模切机-16台 | 23IB000158 | 激光切产品线 | JSLED23J399 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J399 | F5-JC2248-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [21 empty] | #N/A |  | 0
23IB000158--LED23J399--4 | 设备类 | EESL | 2023-印度班加罗尔-一出二模切机-16台 | 23IB000158 | 激光切产品线 | JSLED23J399 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J399 | F5-JC2248-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [21 empty] | #N/A |  | 0
23IB000158--LED23J400--1 | 设备类 | EESL | 2023-印度班加罗尔-一出二模切机-16台 | 23IB000158 | 激光切产品线 | JSLED23J400 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J400 | F5-JC2249-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [21 empty] | #N/A |  | 0
23IB000158--LED23J400--2 | 设备类 | EESL | 2023-印度班加罗尔-一出二模切机-16台 | 23IB000158 | 激光切产品线 | JSLED23J400 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J400 | F5-JC2249-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [21 empty] | #N/A |  | 0
23IB000158--LED23J400--3 | 设备类 | EESL | 2023-印度班加罗尔-一出二模切机-16台 | 23IB000158 | 激光切产品线 | JSLED23J400 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J400 | F5-JC2249-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [21 empty] | #N/A |  | 0
23IB000158--LED23J400--4 | 设备类 | EESL | 2023-印度班加罗尔-一出二模切机-16台 | 23IB000158 | 激光切产品线 | JSLED23J400 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J400 | F5-JC2249-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [21 empty] | #N/A |  | 0
230SH0162--LED23J403--1 | 设备类 | 蔚来 | 2023-上海蔚来-激光裁切机-1台 | 230SH0162 | 激光切产品线 | JSLED23J403 | 激光切裁一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 250 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J403 | F5-XJH401-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [8 empty] | 1.设备交期紧，以目前的进度难以满足交期。 2.项目3D详细设计并非4月9日开始，4月9日至14日都是在与客户核对技术协议及讨论设计方案，4月14号前由于多个重要参数无法确定（如上料方式、蓝本尺寸、极片宽度兼容范围等），加上4月14日下午客户变更方案，改冲V角为冲圆角，需重新调整布局及修改设计方案。设计延期为高风险。 3.裁切刀数量牵扯到裁切刀方案确定，影响设计进度。 4.因CCD方案未确认已影响设计正常下单，目前已跟催CCD。 5.客户方案变更，涉及到增值部分未确认，已经严重影响到设计下单。高风险 6.客户至今还没确定到底是采用圆角方案还是V角方案，影响设计下单，商务通知暂停下单。待客户确认后再下。 7.客户确认圆角改V角增加设计量，目前受影响3个模组未下单。 8.因客户圆角改V角影响项目进度，目前商务在和客户重新确定交期。 9.按照以往装配周期需要35天左右，目前按照7/26通电目标，尽量往前赶 | 1.项目设计阶段，已完成第二轮3D评审 2.项目设计阶段，已完成3轮3D评审 3.设计已下单19个模组，未下单11个。 3.工程已下单912项，采购下单421项，采购未下单491项，到料率7.46%。 4.工程已下单2010项，采购下单2007项，采购未下单3项，到料率46.17%。 5.4.工程已下单2403项，采购下单2389项，采购未下单14项，到料率66.29%。 6.蔚来JSLED23J403项目：工程已下单2766项，采购下单2666项，采购未下单100项，到料率72.85%。 7.工程已下单2814项，采购下单2814项，采购未下单0项，到料率98.61%。计划7/10开始装配 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.项目设计阶段，已完成第二轮3D评审 2.项目设计阶段，已完成3轮3D评审 3.设计已下单19个模组，未下单11个。 3.工程已下单912项，采购下单421项，采购未下单491项，到料率7.46%。 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 250
230YC00009--LED23J412--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 | 230YC00009 | 激光切产品线 | JSLED23J412 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J412 | F5-JC2250-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [8 empty] | 无 | 在制13台，表前模组4台，表后模组2台。 | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 0
230YC00009--LED23J413--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 | 230YC00009 | 激光切产品线 | JSLED23J413 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J413 | F5-JC2251-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [8 empty] | 无 | 在制13台，表前模组4台，表后模组2台。 | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 0
23TS000110--LED23J414--1 | 设备类 | 远景 | 2023-英国桑德兰-激光模切机-6台 | 23TS000110 | 激光切产品线 | JSLED23J414 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 760 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J414 | F5-XJA513-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [21 empty] | #N/A |  | 760
23TS000110--LED23J415--1 | 设备类 | 远景 | 2023-英国桑德兰-激光模切机-6台 | 23TS000110 | 激光切产品线 | JSLED23J415 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 760 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J415 | F5-XJA514-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [21 empty] | #N/A |  | 760
23TS000110--LED23J416--1 | 设备类 | 远景 | 2023-英国桑德兰-激光模切机-6台 | 23TS000110 | 激光切产品线 | JSLED23J416 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 760 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J416 | F5-XJA515-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [21 empty] | #N/A |  | 760
23TS000110--LED23J417--1 | 设备类 | 远景 | 2023-英国桑德兰-激光模切机-6台 | 23TS000110 | 激光切产品线 | JSLED23J417 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 760 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J417 | F5-XJA516-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [21 empty] | #N/A |  | 760
23FD000134--LED23J418--1 | 设备类 | 远景 | 2023-法国杜埃-激光模切机-8台 | 23FD000134 | 激光切产品线 | JSLED23J418 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 760 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J418 | F5-XJA517-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [21 empty] | #N/A |  | 760
23FD000134--LED23J419--1 | 设备类 | 远景 | 2023-法国杜埃-激光模切机-8台 | 23FD000134 | 激光切产品线 | JSLED23J419 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 760 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J419 | F5-XJA518-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [21 empty] | #N/A |  | 760
23FD000134--LED23J420--1 | 设备类 | 远景 | 2023-法国杜埃-激光模切机-8台 | 23FD000134 | 激光切产品线 | JSLED23J420 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 760 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J420 | F5-XJA519-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [21 empty] | #N/A |  | 760
23FD000134--LED23J421--1 | 设备类 | 远景 | 2023-法国杜埃-激光模切机-8台 | 23FD000134 | 激光切产品线 | JSLED23J421 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 760 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J421 | F5-XJA520-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [21 empty] | #N/A |  | 760
23FD000134--LED23J422--1 | 设备类 | 远景 | 2023-法国杜埃-激光模切机-8台 | 23FD000134 | 激光切产品线 | JSLED23J422 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 760 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J422 | F5-XJA521-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [21 empty] | #N/A |  | 760
23FD000134--LED23J423--1 | 设备类 | 远景 | 2023-法国杜埃-激光模切机-8台 | 23FD000134 | 激光切产品线 | JSLED23J423 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 760 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J423 | F5-XJA522-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [21 empty] | #N/A |  | 760
230WH00180--LED23J426--1 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-二出二激光切-4台 | 230WH00180 | 激光切产品线 | JSLED23J426 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 252.8496 | 0 | 0 | LS602-23050241 | [6 empty] | LED23J426 | F5-XJC664-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [7 empty] | 2023-09-30 | 1.眉山项目利旧4台挂靠在武汉3期项目，2台改造，2台暂存--责任人 万鹏鹏 2.客户邮件通知眉山转武汉剩余4台其中2台改造，6/21号已拆除大板给至长荣供应商返修 | 14台已发货至眉山客户现场，6台发完江门现场，4台预计6/15号发往江门，4台转武汉 | 否 | 无风险 |  |  |  | 中航两台机FAT完成，做非功能中。 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  | 252.8496
230WH00183--LED23J426-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-中国武汉-二出二激光切-增值改造 | 230WH00183 | 激光切产品线 | JSLED23J426-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J426-01 | B01-015822A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230WH00180--LED23J427--1 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-二出二激光切-4台 | 230WH00180 | 激光切产品线 | JSLED23J427 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS602-23050164 | [6 empty] | LED23J427 | F5-XJC665-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [7 empty] | 2023-12-31 |  |  | 否 | 无风险 |  |  |  | 中航两台机FAT完成，做非功能中。 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  |  | 0
230WH00180--LED23J428--1 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-二出二激光切-4台 | 230WH00180 | 激光切产品线 | JSLED23J428 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS602-23050163 | [6 empty] | LED23J428 | F5-XJC666-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 0
230WH00180--LED23J429--1 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-二出二激光切-4台 | 230WH00180 | 激光切产品线 | JSLED23J429 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 252.8496 | 0 | 0 | LS602-23050242 | [6 empty] | LED23J429 | F5-XJC667-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 8 | [10 empty] | 252.8496
230WH00183--LED23J429-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-中国武汉-二出二激光切-增值改造 | 230WH00183 | 激光切产品线 | JSLED23J429-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J429-01 | B01-015823A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230XA00208--LED23J471--1 | 设备类 | 西安陕煤 | 2023-中国西安-二出二激光切-8台 | 230XA00208 | 激光切产品线 | JSLED23J471 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J471 | F5-JC2252-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [8 empty] | 1.需进行第四次3D评审，细节问题确认，以及3D设备色号渲染---责任人，梁志源 2，确定色板信息回传 | 设计出图下单中 | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 0
230XA00208--LED23J471--2 | 设备类 | 西安陕煤 | 2023-中国西安-二出二激光切-8台 | 230XA00208 | 激光切产品线 | JSLED23J471 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J471 | F5-JC2252-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [8 empty] | 1.需进行第四次3D评审，细节问题确认，以及3D设备色号渲染---责任人，梁志源 2，确定色板信息回传 | 设计出图下单中 | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 0
230XA00208--LED23J472--1 | 设备类 | 西安陕煤 | 2023-中国西安-二出二激光切-8台 | 230XA00208 | 激光切产品线 | JSLED23J472 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J472 | F5-JC2253-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 0
230XA00208--LED23J472--2 | 设备类 | 西安陕煤 | 2023-中国西安-二出二激光切-8台 | 230XA00208 | 激光切产品线 | JSLED23J472 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J472 | F5-JC2253-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 0
230XA00208--LED23J473--1 | 设备类 | 西安陕煤 | 2023-中国西安-二出二激光切-8台 | 230XA00208 | 激光切产品线 | JSLED23J473 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J473 | F5-JC2254-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 0
230XA00208--LED23J473--2 | 设备类 | 西安陕煤 | 2023-中国西安-二出二激光切-8台 | 230XA00208 | 激光切产品线 | JSLED23J473 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J473 | F5-JC2254-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 0
230XA00208--LED23J474--1 | 设备类 | 西安陕煤 | 2023-中国西安-二出二激光切-8台 | 230XA00208 | 激光切产品线 | JSLED23J474 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J474 | F5-JC2255-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 0
230XA00208--LED23J474--2 | 设备类 | 西安陕煤 | 2023-中国西安-二出二激光切-8台 | 230XA00208 | 激光切产品线 | JSLED23J474 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J474 | F5-JC2255-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 0
230JA00209--LED23J475--1 | 设备类 | 海能 | 2023-中国-江西吉安-激光模切机-6台 | 230JA00209 | 激光切产品线 | JSLED23J475 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J475 | F5-XJC668-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [8 empty] | 暂无 | 1.项目设计中。 2.7/6已完成3D终审 | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230JA00209--LED23J475--2 | 设备类 | 海能 | 2023-中国-江西吉安-激光模切机-6台 | 230JA00209 | 激光切产品线 | JSLED23J475 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J475 | F5-XJC668-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [8 empty] | 暂无 | 1.项目设计中。 2.7/6已完成3D终审 | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230JA00209--LED23J476--1 | 设备类 | 海能 | 2023-中国-江西吉安-激光模切机-6台 | 230JA00209 | 激光切产品线 | JSLED23J476 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 175.2212 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J476 | F5-XJC669-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [8 empty] | 暂无 | 1.项目设计中。 2.7/6已完成3D终审 | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 175.2212
230JA00209--LED23J476--2 | 设备类 | 海能 | 2023-中国-江西吉安-激光模切机-6台 | 230JA00209 | 激光切产品线 | JSLED23J476 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 175.2212 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J476 | F5-XJC669-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [8 empty] | 暂无 | 1.项目设计中。 2.7/6已完成3D终审 | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 175.2212
230JA00209--LED23J477--1 | 设备类 | 海能 | 2023-中国-江西吉安-激光模切机-6台 | 230JA00209 | 激光切产品线 | JSLED23J477 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 175.2212 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J477 | F5-XJC670-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [8 empty] | 暂无 | 1.项目设计中。 2.7/6已完成3D终审 | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 175.2212
230JA00209--LED23J477--2 | 设备类 | 海能 | 2023-中国-江西吉安-激光模切机-6台 | 230JA00209 | 激光切产品线 | JSLED23J477 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 175.2212 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J477 | F5-XJC670-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [8 empty] | 暂无 | 1.项目设计中。 2.7/6已完成3D终审 | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 175.2212
230JA00209--LED23J478--1 | 设备类 | 海能 | 2023-中国-江西吉安-激光模切机-6台 | 230JA00209 | 激光切产品线 | JSLED23J478 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J478 | F5-XJC671-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [8 empty] | 暂无 | 1.项目设计中。 2.7/6已完成3D终审 | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230JA00209--LED23J478--2 | 设备类 | 海能 | 2023-中国-江西吉安-激光模切机-6台 | 230JA00209 | 激光切产品线 | JSLED23J478 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J478 | F5-XJC671-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [8 empty] | 暂无 | 1.项目设计中。 2.7/6已完成3D终审 | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230JY00213--LED23J490--1 | 设备类 | 远景 | 2023-中国江阴-一出二五金预分切机-6台 | 230JY00213 | 激光切产品线 | JSLED23J490 | 五金预分切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 110 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J490 | F5-XJN501-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | [8 empty] | 风险点：暂无 | 1、5月24日已开项目启动会 2、6月5日已开第一次3D评审。 3、6月14日进行第二次3D评审 4、6月28日进行第三次3D评审 | 否 | 无风险 | [23 empty] | 110
230JY00213--LED23J491--1 | 设备类 | 远景 | 2023-中国江阴-一出二五金预分切机-6台 | 230JY00213 | 激光切产品线 | JSLED23J491 | 五金预分切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 110 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J491 | F5-XJN502-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 110
230JY00213--LED23J491--2 | 设备类 | 远景 | 2023-中国江阴-一出二五金预分切机-6台 | 230JY00213 | 激光切产品线 | JSLED23J491 | 五金预分切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 110 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J491 | F5-XJN502-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 110
230JY00213--LED23J492--1 | 设备类 | 远景 | 2023-中国江阴-一出二五金预分切机-6台 | 230JY00213 | 激光切产品线 | JSLED23J492 | 五金预分切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 110 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J492 | F5-XJN503-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 110
230JY00213--LED23J492--2 | 设备类 | 远景 | 2023-中国江阴-一出二五金预分切机-6台 | 230JY00213 | 激光切产品线 | JSLED23J492 | 五金预分切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 110 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J492 | F5-XJN503-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 110
230JY00213--LED23J493--1 | 设备类 | 远景 | 2023-中国江阴-一出二五金预分切机-6台 | 230JY00213 | 激光切产品线 | JSLED23J493 | 五金预分切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 110 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J493 | F5-XJN504-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 110
230QZ00219--LED23J494--1 | 设备类 | 卓能 | 2023-中国钦州-一出二激光切-2台 | 230QZ00219 | 激光切产品线 | JSLED23J494 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J494 | F5-JC2256-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [8 empty] | 1、CCD暂未定点导致大板布局暂未能下单，目前在推进家里各个部门确认 | 1、6/16完成3D冻结，目前处于M2设计下单阶段 2、设计下单完成80%，到料率7% | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 0
230QZ00219--LED23J495--1 | 设备类 | 卓能 | 2023-中国钦州-一出二激光切-2台 | 230QZ00219 | 激光切产品线 | JSLED23J495 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J495 | F5-JC2257-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [8 empty] | 1、CCD暂未定点导致大板布局暂未能下单，目前在推进家里各个部门确认 | 1、6/16完成3D冻结，目前处于M2设计下单阶段 2、设计下单完成80%，到料率7% | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 0
22CNXG00715--LED23J496--1 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | 激光切产品线 | JSLED23J496 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 152.3274 | 0 | LS602-23060329 | 2023-06-23 | 2023-06-13 |  |  |  |  | LED23J496 | F5-JC2258-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6 | [9 empty] | 152.3274
22CNXG00715--LED23J496--2 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | 激光切产品线 | JSLED23J496 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 152.3274 | 0 | LS602-23060330 | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  |  |  | LED23J496 | F5-JC2258-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 |  |  |  | 已出货 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6 | [9 empty] | 152.3274
22CNXG00715--LED23J496--3 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | 激光切产品线 | JSLED23J496 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 152.3274 | 0 | LS602-23060331 | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  |  |  | LED23J496 | F5-JC2258-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 |  |  |  | 已出货 |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 152.3274
22CNXG00715--LED23J496--4 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | 激光切产品线 | JSLED23J496 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 152.3274 | 0 | LS602-23060332 | 2023-07-01 | 2023-06-30 |  |  |  |  | LED23J496 | F5-JC2258-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 |  |  |  | 已出货 |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 152.3274
22CNXG00715--LED23J496--5 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | 激光切产品线 | JSLED23J496 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 152.3274 | 0 | LS602-23060333 | 2023-07-01 | 2023-06-30 |  |  |  |  | LED23J496 | F5-JC2258-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 |  |  |  | 已出货 |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 152.3274
22CNXG00715--LED23J496--6 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | 激光切产品线 | JSLED23J496 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 152.3274 | 0 |  |  | 2023-07-02 |  |  |  |  | LED23J496 | F5-JC2258-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-02 |  |  | 客户要求7月25号全部到货完成，目前和生产对计划，由于人力不足，会延期2天，已经发邮件反馈问题，人力持续增加中，尽量满足客户需求。 | 1，3台打包中。 2，3台调试中。 3，14台气管线槽安装中。 4，4台设备打表，表前模组完成。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 已出货 |  |  |  | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 2023-07-20 | 152.3274 | 152.3274 | 0
22CNXG00715--LED23J496--7 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | 激光切产品线 | JSLED23J496 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 152.3274 | 0 |  |  | 2023-07-02 |  |  |  |  | LED23J496 | F5-JC2258-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-02 |  |  | 客户要求7月25号全部到货完成，目前和生产对计划，由于人力不足，会延期2天，已经发邮件反馈问题，人力持续增加中，尽量满足客户需求。 | 1，3台打包中。 2，3台调试中。 3，14台气管线槽安装中。 4，4台设备打表，表前模组完成。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 已出货 |  |  |  | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 2023-07-20 | 152.3274 | 152.3274 | 0
22CNXG00715--LED23J497--1 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | 激光切产品线 | JSLED23J497 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 152.3274 | 0 | LS602-23060334 | 2023-06-23 | 2023-06-13 |  |  |  |  | LED23J497 | F5-JC2259-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6 | [9 empty] | 152.3274
22CNXG00715--LED23J497--2 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | 激光切产品线 | JSLED23J497 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 152.3274 | 0 | LS602-23060335 | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  |  |  | LED23J497 | F5-JC2259-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 |  |  |  | 已出货 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6 | [9 empty] | 152.3274
22CNXG00715--LED23J497--3 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | 激光切产品线 | JSLED23J497 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 152.3274 | 0 | LS602-23060336 | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  |  |  | LED23J497 | F5-JC2259-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 |  |  |  | 已出货 |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 152.3274
22CNXG00715--LED23J497--4 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | 激光切产品线 | JSLED23J497 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 152.3274 | 0 | LS602-23060337 | 2023-07-01 | 2023-06-30 |  |  |  |  | LED23J497 | F5-JC2259-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 |  |  |  | 已出货 |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 152.3274
22CNXG00715--LED23J497--5 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | 激光切产品线 | JSLED23J497 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 152.3274 | 0 | LS602-23060338 | 2023-07-01 | 2023-06-30 |  |  |  |  | LED23J497 | F5-JC2259-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 |  |  |  | 已出货 |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 152.3274
22CNXG00715--LED23J497--6 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | 激光切产品线 | JSLED23J497 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 152.3274 | 0 | LS602-23060339 | 2023-07-02 | 2023-07-02 |  |  |  |  | LED23J497 | F5-JC2259-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-02 |  |  | 客户要求7月25号全部到货完成，目前和生产对计划，由于人力不足，会延期2天，已经发邮件反馈问题，人力持续增加中，尽量满足客户需求。 | 1，3台打包中。 2，3台调试中。 3，14台气管线槽安装中。 4，4台设备打表，表前模组完成。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 已出货 |  |  |  | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 2023-07-20 | 152.3274 | 152.3274 | 0
22CNXG00715--LED23J497--7 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | 激光切产品线 | JSLED23J497 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 152.3274 | 0 |  |  | 2023-07-02 |  |  |  |  | LED23J497 | F5-JC2259-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-02 |  |  | 客户要求7月25号全部到货完成，目前和生产对计划，由于人力不足，会延期2天，已经发邮件反馈问题，人力持续增加中，尽量满足客户需求。 | 1，3台打包中。 2，3台调试中。 3，14台气管线槽安装中。 4，4台设备打表，表前模组完成。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 已出货 |  |  |  | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 2023-07-20 | 152.3274 | 152.3274 | 0
22CNXG00715--LED23J498--2 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | 激光切产品线 | JSLED23J498 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 152.3274 | 0 | LS602-23060341 | 2023-06-23 | 2023-06-18 |  |  |  |  | LED23J498 | F5-JC2260-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q2 |  | 8 | 6 | [9 empty] | 152.3274
22CNXG00715--LED23J498--3 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | 激光切产品线 | JSLED23J498 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 152.3274 | 0 | LS602-23060342 | 2023-06-23 | 2023-06-18 |  |  |  |  | LED23J498 | F5-JC2260-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q2 |  | 8 | 6 | [9 empty] | 152.3274
22CNXG00715--LED23J498--1 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | 激光切产品线 | JSLED23J498 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 152.3274 | 0 | LS602-23060340 | 2023-06-23 | 2023-06-13 |  |  |  |  | LED23J498 | F5-JC2260-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 152.3274
22CNXG00715--LED23J498--4 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | 激光切产品线 | JSLED23J498 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 152.3274 | 0 | LS602-23060343 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  |  |  |  | LED23J498 | F5-JC2260-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 |  |  |  | 已出货 |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 152.3274
22CNXG00715--LED23J498--5 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | 激光切产品线 | JSLED23J498 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 152.3274 | 0 | LS602-23060391 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  |  |  |  | LED23J498 | F5-JC2260-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 |  |  |  | 已出货 |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 152.3274
22CNXG00715--LED23J498--6 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | 激光切产品线 | JSLED23J498 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 152.3274 | 0 |  |  | 2023-07-01 |  |  |  |  | LED23J498 | F5-JC2260-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [8 empty] | 0 | 0 | 否 | 无风险 |  |  |  | 已出货 |  |  |  | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 152.3274
22CNXG00715--LED23J498--7 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | 激光切产品线 | JSLED23J498 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 152.3274 | 0 |  |  | 2023-07-01 |  |  |  |  | LED23J498 | F5-JC2260-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [8 empty] | 0 | 0 | 否 | 无风险 |  |  |  | 已出货 |  |  |  | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 152.3274
22CNXG00715--LED23J499--2 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | 激光切产品线 | JSLED23J499 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 152.3274 | 0 | LS602-23060345 | 2023-06-23 | 2023-06-18 |  |  |  |  | LED23J499 | F5-JC2261-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q2 |  | 8 | 6 | [9 empty] | 152.3274
22CNXG00715--LED23J499--3 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | 激光切产品线 | JSLED23J499 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 152.3274 | 0 | LS602-23060346 | 2023-06-23 | 2023-06-18 |  |  |  |  | LED23J499 | F5-JC2261-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q2 |  | 8 | 6 | [9 empty] | 152.3274
22CNXG00715--LED23J499--1 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | 激光切产品线 | JSLED23J499 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 152.3274 | 0 | LS602-23060344 | 2023-06-23 | 2023-06-13 |  |  |  |  | LED23J499 | F5-JC2261-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 152.3274
22CNXG00715--LED23J499--4 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | 激光切产品线 | JSLED23J499 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 152.3274 | 0 | LS602-23060347 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  |  |  |  | LED23J499 | F5-JC2261-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 |  |  |  | 已出货 |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 152.3274
22CNXG00715--LED23J499--5 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | 激光切产品线 | JSLED23J499 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 152.3274 | 0 | LS602-23060348 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  |  |  |  | LED23J499 | F5-JC2261-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 |  |  |  | 已出货 |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 152.3274
22CNXG00715--LED23J499--7 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | 激光切产品线 | JSLED23J499 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 152.3274 | 0 |  |  | 2023-07-01 |  |  |  |  | LED23J499 | F5-JC2261-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [8 empty] | 0 | 0 | 否 | 无风险 |  |  |  | 已出货 |  |  |  | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 152.3274
22CNXG00715--LED23J499--6 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | 激光切产品线 | JSLED23J499 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 152.3274 | 0 | LS602-23060349 |  | 2023-07-01 |  |  |  |  | LED23J499 | F5-JC2261-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [8 empty] | 0 | 0 | 否 | 无风险 |  |  |  | 已出货 |  |  |  | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 152.3274
230CZ00230--LED23J501--1 | 设备类 | 天合 | 2023-中国滁州-激光模切机-8台 | 230CZ00230 | 激光切产品线 | JSLED23J501 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J501 | F5-XJC672-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [8 empty] | 1.CCD品牌未确认，目前给的确认时间为7/10. 2.除尘机摆放布局为确认，7/6已协调产品，设计及供应商去客户厂房确定布局。 | 1.项目设计中。 | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 0
230CZ00230--LED23J501--2 | 设备类 | 天合 | 2023-中国滁州-激光模切机-8台 | 230CZ00230 | 激光切产品线 | JSLED23J501 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J501 | F5-XJC672-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [8 empty] | 1.CCD品牌未确认，目前给的确认时间为7/10. 2.除尘机摆放布局为确认，7/6已协调产品，设计及供应商去客户厂房确定布局。 | 1.项目设计中。 | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 0
230CZ00230--LED23J502--1 | 设备类 | 天合 | 2023-中国滁州-激光模切机-8台 | 230CZ00230 | 激光切产品线 | JSLED23J502 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J502 | F5-XJC673-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [8 empty] | 1.CCD品牌未确认，目前给的确认时间为7/10. 2.除尘机摆放布局为确认，7/6已协调产品，设计及供应商去客户厂房确定布局。 | 1.项目设计中。 | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 0
230CZ00230--LED23J502--2 | 设备类 | 天合 | 2023-中国滁州-激光模切机-8台 | 230CZ00230 | 激光切产品线 | JSLED23J502 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J502 | F5-XJC673-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [8 empty] | 1.CCD品牌未确认，目前给的确认时间为7/10. 2.除尘机摆放布局为确认，7/6已协调产品，设计及供应商去客户厂房确定布局。 | 1.项目设计中。 | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 0
230CZ00230--LED23J503--1 | 设备类 | 天合 | 2023-中国滁州-激光模切机-8台 | 230CZ00230 | 激光切产品线 | JSLED23J503 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J503 | F5-XJC674-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [8 empty] | 1.CCD品牌未确认，目前给的确认时间为7/10. 2.除尘机摆放布局为确认，7/6已协调产品，设计及供应商去客户厂房确定布局。 | 1.项目设计中。 | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 0
230CZ00230--LED23J503--2 | 设备类 | 天合 | 2023-中国滁州-激光模切机-8台 | 230CZ00230 | 激光切产品线 | JSLED23J503 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J503 | F5-XJC674-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [8 empty] | 1.CCD品牌未确认，目前给的确认时间为7/10. 2.除尘机摆放布局为确认，7/6已协调产品，设计及供应商去客户厂房确定布局。 | 1.项目设计中。 | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 0
230CZ00230--LED23J504--1 | 设备类 | 天合 | 2023-中国滁州-激光模切机-8台 | 230CZ00230 | 激光切产品线 | JSLED23J504 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J504 | F5-XJC675-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [8 empty] | 1.CCD品牌未确认，目前给的确认时间为7/10. 2.除尘机摆放布局为确认，7/6已协调产品，设计及供应商去客户厂房确定布局。 | 1.项目设计中。 | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 0
230CZ00230--LED23J504--2 | 设备类 | 天合 | 2023-中国滁州-激光模切机-8台 | 230CZ00230 | 激光切产品线 | JSLED23J504 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J504 | F5-XJC675-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [8 empty] | 1.CCD品牌未确认，目前给的确认时间为7/10. 2.除尘机摆放布局为确认，7/6已协调产品，设计及供应商去客户厂房确定布局。 | 1.项目设计中。 | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 0
230BJ00231--LED23J505--1 | 设备类 | 恩力 | 2023-中国北京-激光模切裁切一体机-1台 | 230BJ00231 | 激光切产品线 | JSLED23J505 | 激光切裁一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 200.885 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J505 | F5-XJH206-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [8 empty] | 暂无 | 25号首轮3D评审，27号第二次评审，客户提供弹夹尺寸做最终评审 | 否 | 无风险 | [23 empty] | 200.885
230JA00209--LED23J506--1 | 设备类 | 海能 | 2023-中国-江西吉安-激光模切机-6台 | 230JA00209 | 激光切产品线 | JSLED23J506 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 175.2212 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J506 | F5-XJC313-02A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 175.2212
230JA00209--LED23J507--1 | 设备类 | 海能 | 2023-中国-江西吉安-激光模切机-6台 | 230JA00209 | 激光切产品线 | JSLED23J507 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 175.2212 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J507 | F5-XJC314-02A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 175.2212
230XY00233--LED23J508--1 | 设备类 | 双登 | 2023-中国襄阳-模切机-8台 | 230XY00233 | 激光切产品线 | JSLED23J508 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 147.1239 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J508 | F5-JC2262-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | [9 empty] | 客户暂未提供厂房布局图 超声波除尘位置未确定-布局原因 设计部门通知采用降本模组，有技术风险 商务已同意配合公司进行降本 客户未提供色板信息（7/15提供） 客户因厂房因素，布局未确定-高风险 | 1、启动会-完成，工程师已进组启动设计 2、初次3D评审会已完成6/27 3、品牌偏离表（内部已确认） 部分必要偏离品牌待给出方案后由商务与客户交涉 4、3D冻结会议已完成 6/30 | [25 empty] | 147.1239
230XY00233--LED23J508--2 | 设备类 | 双登 | 2023-中国襄阳-模切机-8台 | 230XY00233 | 激光切产品线 | JSLED23J508 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 147.1239 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J508 | F5-JC2262-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | [9 empty] | 客户暂未提供厂房布局图 超声波除尘位置未确定-布局原因 设计部门通知采用降本模组，有技术风险 商务已同意配合公司进行降本 客户未提供色板信息（7/15提供） 客户因厂房因素，布局未确定-高风险 | 1、启动会-完成，工程师已进组启动设计 2、初次3D评审会已完成6/27 3、品牌偏离表（内部已确认） 部分必要偏离品牌待给出方案后由商务与客户交涉 4、3D冻结会议已完成 6/30 | [25 empty] | 147.1239
230XY00233--LED23J509--1 | 设备类 | 双登 | 2023-中国襄阳-模切机-8台 | 230XY00233 | 激光切产品线 | JSLED23J509 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 147.1239 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J509 | F5-JC2263-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | [9 empty] | 客户暂未提供厂房布局图 超声波除尘位置未确定-布局原因 设计部门通知采用降本模组，有技术风险 商务已同意配合公司进行降本 客户未提供色板信息（7/15提供） 客户因厂房因素，布局未确定-高风险 | 1、启动会-完成，工程师已进组启动设计 2、初次3D评审会已完成6/27 3、品牌偏离表（内部已确认） 部分必要偏离品牌待给出方案后由商务与客户交涉 4、3D冻结会议已完成 6/30 | [25 empty] | 147.1239
230XY00233--LED23J509--2 | 设备类 | 双登 | 2023-中国襄阳-模切机-8台 | 230XY00233 | 激光切产品线 | JSLED23J509 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 147.1239 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J509 | F5-JC2263-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | [9 empty] | 客户暂未提供厂房布局图 超声波除尘位置未确定-布局原因 设计部门通知采用降本模组，有技术风险 商务已同意配合公司进行降本 客户未提供色板信息（7/15提供） 客户因厂房因素，布局未确定-高风险 | 1、启动会-完成，工程师已进组启动设计 2、初次3D评审会已完成6/27 3、品牌偏离表（内部已确认） 部分必要偏离品牌待给出方案后由商务与客户交涉 4、3D冻结会议已完成 6/30 | [25 empty] | 147.1239
230XY00233--LED23J510--1 | 设备类 | 双登 | 2023-中国襄阳-模切机-8台 | 230XY00233 | 激光切产品线 | JSLED23J510 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 147.1239 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J510 | F5-JC2264-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | [9 empty] | 客户暂未提供厂房布局图 超声波除尘位置未确定-布局原因 设计部门通知采用降本模组，有技术风险 商务已同意配合公司进行降本 客户未提供色板信息（7/15提供） 客户因厂房因素，布局未确定-高风险 | 1、启动会-完成，工程师已进组启动设计 2、初次3D评审会已完成6/27 3、品牌偏离表（内部已确认） 部分必要偏离品牌待给出方案后由商务与客户交涉 4、3D冻结会议已完成 6/30 | [25 empty] | 147.1239
230XY00233--LED23J510--2 | 设备类 | 双登 | 2023-中国襄阳-模切机-8台 | 230XY00233 | 激光切产品线 | JSLED23J510 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 147.1239 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J510 | F5-JC2264-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | [9 empty] | 客户暂未提供厂房布局图 超声波除尘位置未确定-布局原因 设计部门通知采用降本模组，有技术风险 商务已同意配合公司进行降本 客户未提供色板信息（7/15提供） 客户因厂房因素，布局未确定-高风险 | 1、启动会-完成，工程师已进组启动设计 2、初次3D评审会已完成6/27 3、品牌偏离表（内部已确认） 部分必要偏离品牌待给出方案后由商务与客户交涉 4、3D冻结会议已完成 6/30 | [25 empty] | 147.1239
230XY00233--LED23J511--1 | 设备类 | 双登 | 2023-中国襄阳-模切机-8台 | 230XY00233 | 激光切产品线 | JSLED23J511 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 147.1239 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J511 | F5-JC2265-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | [9 empty] | 客户暂未提供厂房布局图 超声波除尘位置未确定-布局原因 设计部门通知采用降本模组，有技术风险 商务已同意配合公司进行降本 客户未提供色板信息（7/15提供） 客户因厂房因素，布局未确定-高风险 | 1、启动会-完成，工程师已进组启动设计 2、初次3D评审会已完成6/27 3、品牌偏离表（内部已确认） 部分必要偏离品牌待给出方案后由商务与客户交涉 4、3D冻结会议已完成 6/30 | [25 empty] | 147.1239
230XY00233--LED23J511--2 | 设备类 | 双登 | 2023-中国襄阳-模切机-8台 | 230XY00233 | 激光切产品线 | JSLED23J511 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 147.1239 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J511 | F5-JC2265-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | [9 empty] | 客户暂未提供厂房布局图 超声波除尘位置未确定-布局原因 设计部门通知采用降本模组，有技术风险 商务已同意配合公司进行降本 客户未提供色板信息（7/15提供） 客户因厂房因素，布局未确定-高风险 | 1、启动会-完成，工程师已进组启动设计 2、初次3D评审会已完成6/27 3、品牌偏离表（内部已确认） 部分必要偏离品牌待给出方案后由商务与客户交涉 4、3D冻结会议已完成 6/30 | [25 empty] | 147.1239
230LY00241--LED23J545--1 | 设备类 | 龙净 | 2023-中国龙岩-激光切-12台 | 230LY00241 | 激光切产品线 | JSLED23J545 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 141.4454 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J545 | F5-JC2266-01A |  | 激光切产品线 | [10 empty] | 1.需跟客户沟通气胀轴和AGV细节对接 2.需商务推进AMRP体系建立 | 2023/6/25组建团队，2023/6/26项目启动会，2023/6/29完成3D评审冻结，设计出图 | [11 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 141.4454
230LY00241--LED23J545--2 | 设备类 | 龙净 | 2023-中国龙岩-激光切-12台 | 230LY00241 | 激光切产品线 | JSLED23J545 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 141.4454 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J545 | F5-JC2266-01A |  | 激光切产品线 | [10 empty] | 1.需跟客户沟通气胀轴和AGV细节对接 2.需商务推进AMRP体系建立 | 2023/6/25组建团队，2023/6/26项目启动会，2023/6/29完成3D评审冻结，设计出图 | [11 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 141.4454
230LY00241--LED23J546--1 | 设备类 | 龙净 | 2023-中国龙岩-激光切-12台 | 230LY00241 | 激光切产品线 | JSLED23J546 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 141.4454 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J546 | F5-JC2267-01A |  | 激光切产品线 | [23 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 141.4454
230LY00241--LED23J546--2 | 设备类 | 龙净 | 2023-中国龙岩-激光切-12台 | 230LY00241 | 激光切产品线 | JSLED23J546 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 141.4454 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J546 | F5-JC2267-01A |  | 激光切产品线 | [23 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 141.4454
230LY00241--LED23J546--3 | 设备类 | 龙净 | 2023-中国龙岩-激光切-12台 | 230LY00241 | 激光切产品线 | JSLED23J546 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 141.4454 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J546 | F5-JC2267-01A |  | 激光切产品线 | [23 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 141.4454
230LY00241--LED23J546--4 | 设备类 | 龙净 | 2023-中国龙岩-激光切-12台 | 230LY00241 | 激光切产品线 | JSLED23J546 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 141.4454 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J546 | F5-JC2267-01A |  | 激光切产品线 | [23 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 141.4454
230LY00241--LED23J547--1 | 设备类 | 龙净 | 2023-中国龙岩-激光切-12台 | 230LY00241 | 激光切产品线 | JSLED23J547 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 141.4454 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J547 | F5-JC2268-01A |  | 激光切产品线 | [23 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 141.4454
230LY00241--LED23J547--2 | 设备类 | 龙净 | 2023-中国龙岩-激光切-12台 | 230LY00241 | 激光切产品线 | JSLED23J547 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 141.4454 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J547 | F5-JC2268-01A |  | 激光切产品线 | [23 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 141.4454
230LY00241--LED23J547--3 | 设备类 | 龙净 | 2023-中国龙岩-激光切-12台 | 230LY00241 | 激光切产品线 | JSLED23J547 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 141.4454 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J547 | F5-JC2268-01A |  | 激光切产品线 | [23 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 141.4454
230LY00241--LED23J547--4 | 设备类 | 龙净 | 2023-中国龙岩-激光切-12台 | 230LY00241 | 激光切产品线 | JSLED23J547 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 141.4454 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J547 | F5-JC2268-01A |  | 激光切产品线 | [23 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 141.4454
230LY00241--LED23J548--1 | 设备类 | 龙净 | 2023-中国龙岩-激光切-12台 | 230LY00241 | 激光切产品线 | JSLED23J548 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 141.4454 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J548 | F5-JC2269-01A |  | 激光切产品线 | [23 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 141.4454
230LY00241--LED23J548--2 | 设备类 | 龙净 | 2023-中国龙岩-激光切-12台 | 230LY00241 | 激光切产品线 | JSLED23J548 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 141.4454 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J548 | F5-JC2269-01A |  | 激光切产品线 | [23 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 141.4454
230CZ00244--LED23J549--1 | 设备类 | 利维能 | 2023-中国滁州-双放四收模切机-6台 | 230CZ00244 | 激光切产品线 | JSLED23J549 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 161.9469 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J549 | F5-XJA423-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | [9 empty] | 1、部分品牌存在偏离，客户回复评审时进行同步确认 | 1、6/29启动项目，7/4组织品牌会，待客户确定3D评审时间 | [25 empty] | 161.9469
230CZ00244--LED23J549--2 | 设备类 | 利维能 | 2023-中国滁州-双放四收模切机-6台 | 230CZ00244 | 激光切产品线 | JSLED23J549 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 161.9469 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J549 | F5-XJA423-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | [9 empty] | 1、部分品牌存在偏离，客户回复评审时进行同步确认 | 1、6/29启动项目，7/4组织品牌会，待客户确定3D评审时间 | [25 empty] | 161.9469
230CZ00244--LED23J550--1 | 设备类 | 利维能 | 2023-中国滁州-双放四收模切机-6台 | 230CZ00244 | 激光切产品线 | JSLED23J550 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 161.9469 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J550 | F5-XJA424-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | [9 empty] | 1、部分品牌存在偏离，客户回复评审时进行同步确认 | 1、6/29启动项目，7/4组织品牌会，待客户确定3D评审时间 | [25 empty] | 161.9469
230CZ00244--LED23J551--1 | 设备类 | 利维能 | 2023-中国滁州-双放四收模切机-6台 | 230CZ00244 | 激光切产品线 | JSLED23J551 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 161.9469 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J551 | F5-XJA425-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | [9 empty] | 1、部分品牌存在偏离，客户回复评审时进行同步确认 | 1、6/29启动项目，7/4组织品牌会，待客户确定3D评审时间 | [25 empty] | 161.9469
230CZ00244--LED23J552--1 | 设备类 | 利维能 | 2023-中国滁州-双放四收模切机-6台 | 230CZ00244 | 激光切产品线 | JSLED23J552 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 161.9469 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J552 | F5-XJA426-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | [9 empty] | 1、部分品牌存在偏离，客户回复评审时进行同步确认 | 1、6/29启动项目，7/4组织品牌会，待客户确定3D评审时间 | [25 empty] | 161.9469
230CZ00244--LED23J552--2 | 设备类 | 利维能 | 2023-中国滁州-双放四收模切机-6台 | 230CZ00244 | 激光切产品线 | JSLED23J552 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 161.9469 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J552 | F5-XJA426-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | [9 empty] | 1、部分品牌存在偏离，客户回复评审时进行同步确认 | 1、6/29启动项目，7/4组织品牌会，待客户确定3D评审时间 | [25 empty] | 161.9469
230NG00251--LED23J570--1 | 设备类 | 利信 | 2023-中国宁国-激光切-16台 | 230NG00251 | 激光切产品线 | JSLED23J570 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J570 | F5-XJC315-01A |  | 激光切产品线 | [10 empty] | 1、7/10号需设计和产品至客户现场与客户进行3D评审 2、7/15号前需3D评审冻结 | 7/10号与客户进行第一次3D评审 | [25 empty] | 0
230NG00251--LED23J570--2 | 设备类 | 利信 | 2023-中国宁国-激光切-16台 | 230NG00251 | 激光切产品线 | JSLED23J570 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J570 | F5-XJC315-01A |  | 激光切产品线 | [10 empty] | 1、7/10号需设计和产品至客户现场与客户进行3D评审 2、7/15号前需3D评审冻结 | 7/10号与客户进行第一次3D评审 | [25 empty] | 0
230NG00251--LED23J570--3 | 设备类 | 利信 | 2023-中国宁国-激光切-16台 | 230NG00251 | 激光切产品线 | JSLED23J570 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J570 | F5-XJC315-01A |  | 激光切产品线 | [10 empty] | 1、7/10号需设计和产品至客户现场与客户进行3D评审 2、7/15号前需3D评审冻结 | 7/10号与客户进行第一次3D评审 | [25 empty] | 0
230NG00251--LED23J570--4 | 设备类 | 利信 | 2023-中国宁国-激光切-16台 | 230NG00251 | 激光切产品线 | JSLED23J570 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J570 | F5-XJC315-01A |  | 激光切产品线 | [10 empty] | 1、7/10号需设计和产品至客户现场与客户进行3D评审 2、7/15号前需3D评审冻结 | 7/10号与客户进行第一次3D评审 | [25 empty] | 0
230NG00251--LED23J571--1 | 设备类 | 利信 | 2023-中国宁国-激光切-16台 | 230NG00251 | 激光切产品线 | JSLED23J571 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J571 | F5-XJC316-01A |  | 激光切产品线 | [37 empty] | 0
230NG00251--LED23J571--2 | 设备类 | 利信 | 2023-中国宁国-激光切-16台 | 230NG00251 | 激光切产品线 | JSLED23J571 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J571 | F5-XJC316-01A |  | 激光切产品线 | [37 empty] | 0
230NG00251--LED23J571--3 | 设备类 | 利信 | 2023-中国宁国-激光切-16台 | 230NG00251 | 激光切产品线 | JSLED23J571 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J571 | F5-XJC316-01A |  | 激光切产品线 | [37 empty] | 0
230NG00251--LED23J571--4 | 设备类 | 利信 | 2023-中国宁国-激光切-16台 | 230NG00251 | 激光切产品线 | JSLED23J571 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J571 | F5-XJC316-01A |  | 激光切产品线 | [37 empty] | 0
230NG00251--LED23J572--1 | 设备类 | 利信 | 2023-中国宁国-激光切-16台 | 230NG00251 | 激光切产品线 | JSLED23J572 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J572 | F5-XJC317-01A |  | 激光切产品线 | [37 empty] | 0
230NG00251--LED23J572--2 | 设备类 | 利信 | 2023-中国宁国-激光切-16台 | 230NG00251 | 激光切产品线 | JSLED23J572 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J572 | F5-XJC317-01A |  | 激光切产品线 | [37 empty] | 0
230NG00251--LED23J572--3 | 设备类 | 利信 | 2023-中国宁国-激光切-16台 | 230NG00251 | 激光切产品线 | JSLED23J572 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J572 | F5-XJC317-01A |  | 激光切产品线 | [37 empty] | 0
230NG00251--LED23J572--4 | 设备类 | 利信 | 2023-中国宁国-激光切-16台 | 230NG00251 | 激光切产品线 | JSLED23J572 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J572 | F5-XJC317-01A |  | 激光切产品线 | [37 empty] | 0
230NG00251--LED23J573--1 | 设备类 | 利信 | 2023-中国宁国-激光切-16台 | 230NG00251 | 激光切产品线 | JSLED23J573 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J573 | F5-XJC318-01A |  | 激光切产品线 | [37 empty] | 0
230NG00251--LED23J573--2 | 设备类 | 利信 | 2023-中国宁国-激光切-16台 | 230NG00251 | 激光切产品线 | JSLED23J573 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J573 | F5-XJC318-01A |  | 激光切产品线 | [37 empty] | 0
230NG00251--LED23J573--3 | 设备类 | 利信 | 2023-中国宁国-激光切-16台 | 230NG00251 | 激光切产品线 | JSLED23J573 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J573 | F5-XJC318-01A |  | 激光切产品线 | [37 empty] | 0
230NG00251--LED23J573--4 | 设备类 | 利信 | 2023-中国宁国-激光切-16台 | 230NG00251 | 激光切产品线 | JSLED23J573 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J573 | F5-XJC318-01A |  | 激光切产品线 | [37 empty] | 0
230SH00072--LED23K309--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2023-中国上海-宽幅清洗机-1台 | 230SH00072 | 激光表面处理产品线 | JSLED23K309 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 480 | 0 | 0 | LS601-23050015 | [6 empty] | LED23K309 | F5-XJG710-01A |  | 激光表面处理产品线 | 比亚迪 | 华东 | [8 empty] | 1. 客户3D评审冻结延期，设计下单延迟，项目总体进度有延期风险。 2. 过辊不良影响项目进度。（约7天） 3. 真空吸附板不良影响项目进度（约4天） 4. 负压表设计漏下单，影响3天。 5. 除尘机颜色供应商做错，商务正在和客户确认是否可以条件接收。 | 阶段：M4 设计阶段 1. 机械，电气已装配完成。 2.目前已通电开始调试，原计划6月13日FAT，6月18日已完成FAT，客户下在走签字流程。客户需要清洗2500米样品后发货。 3.客户已通知拆机，准备发货。具体时间等通知。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 阶段：M2 设计阶段 1、3月15日电气关键物料已下单。 2. 3月25日机械完成关键物料下单。 3. 4月3日设计完成所有模组下单。 4. 4月12日采购抛单完成，目前回料中，到料率86%。 | [19 empty] | 480
23RTN00121--LED23K346--1 | 设备类 | 三星 | 2023-韩国天安-负极大卷激光清洗机-1台 | 23RTN00121 | 激光表面处理产品线 | JSLED23K346 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23K346 | F5-XJG412-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [21 empty] | #N/A |  | 0
230ZH00175--LED23K424--1 | 设备类 | 冠宇 | 2023-中国珠海-宽幅激光清洗机-1台 | 230ZH00175 | 激光表面处理产品线 | JSLED23K424 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 495.5752 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23K424 | F5-XJG413-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [8 empty] | 计划：2023/7/1设计下单完成-8/1齐料-8/23装配完成-9/24调试完成-9/29FAT完成-10/6发机 一、状态：由于利润空间狭小，6/9技术协议冻结-6/17跟客户进了设计初审-6/22降本方案最终冻结-设计完成93%，设计抛单23%，由于没有收到预付款财经还没同意下单。 二、风险：此项目成本须严格管控，财经那边还未同意建单 | 5/10立项-6/9冻结技术协议-6/17设计联合客户初审-6/22降本方案最终冻结(确定电机品牌）-6/27 CCD供应商确定为易鸿-设计完成93%，下单23%，由于没有收到预付款财经还没同意下单。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 5/10立项，技术协议未冻结，设计还未执行 | [5 empty] | Q3 |  |  | 9 | [10 empty] | 495.5752
230SZ00184--LED23K438-01--1 | 增值改造类 | ONE | 2023-中国深圳-正极清洗打样-增值改造 | 230SZ00184 | 激光表面处理产品线 | JSLED23K438-01 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23K438-01 | B01-015826A | 不启用 | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230JY00195--LED23L442--1 | 设备类 | 远景 | 2023-中国江阴-切卷一体机-1台 | 230JY00195 | 卷绕产品线 | JSLED23L442 | 圆柱模切卷绕一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23L442 | F5-WEE501-01A |  | 卷绕产品线 | 远景 | 华东 | [8 empty] | 1、首次圆柱切卷量产线，技术风险。 2、物流线技术交流中，未定标，评审节点延期风险 | 1、5/25立项 2、视觉，激光方案确定。机械方案待最终评审 | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230JA00205--LED23L455--1 | 设备类 | 海能 | 2023-中国吉安-方形高速卷绕机-2台 | 230JA00205 | 卷绕产品线 | JSLED23L455 | 方形模切卷绕一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 141.5929 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23L455 | F5-WDG601-01A |  | 卷绕产品线 | 其他 | 华东 | [8 empty] | 1、待客户通知进行第一次3D评审，已共享给销售经理推动中，影响到设计开发里程碑时间 | 1,6/13已开内部3D评审会 2,6/19已开内部第二次3D评审会 3,6/29长交期物料开始上传PLM 4,7/6已开内部第三次3D评审会 | 否 | 无风险 | [23 empty] | 141.5929
230JA00205--LED23L456--1 | 设备类 | 海能 | 2023-中国吉安-方形高速卷绕机-2台 | 230JA00205 | 卷绕产品线 | JSLED23L456 | 方形模切卷绕一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 141.5929 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23L456 | F5-WDG602-01A |  | 卷绕产品线 | 其他 | 华东 | [8 empty] | 1、待客户通知进行第一次3D评审，已共享给销售经理推动中，影响到设计开发里程碑时间 | 1,6/13已开内部3D评审会 2,6/19已开内部第二次3D评审会 3,6/29长交期物料开始上传PLM 4,7/6已开内部第三次3D评审会 | 否 | 无风险 | [23 empty] | 141.5929
230TZ00004--LED23T004--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2023-中国西安-涂膜机-2台 | 230TZ00004 | 涂布辊压分切产品线 | JSLED23T004 | 涂膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 336.28 | 0 | 0 | LS601-23030078 | 2023-04-25 | 2023-04-24 | LS603-23040044 |  |  |  | LED23T004 | F5-B2239I-01A |  | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | 华东 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | 暂无 | 1.以120m/min速度生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 336.28
230TZ00004--LED23T005--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2023-中国西安-涂膜机-2台 | 230TZ00004 | 涂布辊压分切产品线 | JSLED23T005 | 涂膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 336.28 | 0 | 0 | LS601-23030079 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | LS603-23060002 |  |  |  | LED23T005 | F5-B2240I-01A |  | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | 华东 | M5 | [5 empty] | 2023-10-01 |  | 暂无 | 1、待安调中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 336.28
230ZZ00006--LED23T016--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2023-中国郑州-涂膜机-3台 | 230ZZ00006 | 涂布辊压分切产品线 | JSLED23T016 | 涂膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 336.28 | 0 | 0 | LS601-23030032 | 2023-04-06 | 2023-04-06 | LS603-23040004 |  |  |  | LED23T016 | F5-B2242I-01A |  | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | 华东 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 暂无 | 1.以120m/min速度生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  |  |  | 336.28
230ZH00064--LED23T256--1 | 设备类 | 欣视界 | 2023-中国珠海-涂布机-1台 | 230ZH00064 | 涂布辊压分切产品线 | JSLED23T256 | 涂布机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0 | 0 | 0 | LS601-23040034 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | LS603-23050097 |  |  |  | LED23T256 | F5-B2301I-01A |  | 涂布辊压分切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 0
230ZH00065--LED23T257--1 | 设备类 | 欣视界 | 2023-中国珠海-辊压分切机-1台 | 230ZH00065 | 涂布辊压分切产品线 | JSLED23T257 | 辊分机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0 | 0 | 0 | LS601-23040035 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | LS603-23050098 |  |  |  | LED23T257 | F5-B2302I-01A |  | 涂布辊压分切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 0
230DM00193--LED23T440--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2023-中国东盟-涂膜机-1台 | 230DM00193 | 涂布辊压分切产品线 | JSLED23T440 | 涂膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 336.28 | 0 | 0 | LS601-23050104 | [6 empty] | LED23T440 | F5-B2301A-01A |  | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-31 |  |  | 暂无 | 1.回料进度97.2% | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-31 | 336.28 | 336.28 | 0
230WZ00247--LED23T554--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2023-中国温州-高速涂膜机-1台 | 230WZ00247 | 涂布辊压分切产品线 | JSLED23T554 | 涂膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 336.28 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23T554 | F5-B2302A-01A |  | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | [36 empty] | 336.28
230ZH00067--LED23X282--1 | 设备类 | 欣视界 | 2023-中国珠海-切叠一体机-1台 | 230ZH00067 | 研究院产品线 | JSLED23X282 | 激光切叠一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS601-23050105 | [6 empty] | LED23X282 | F5-01SJ01-01A |  | 研究院产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-30 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 7 | [8 empty] | 2023-07-30 | 0 | 0 | 0
22BYWH00601--LEDBY22B535--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2022-BYD-武汉-激光预分切平台-1台 | 22BYWH00601 | 激光切产品线 | JSLEDBY22B535 | 激光预分切平台 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS601-22060001 | 2022-06-10 |  | LS603-22060007 |  |  |  | LEDBY22B535 | F5-XJK201-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 比亚迪 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEDCA20A011-01--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | SZLEDCA20A011-01 | L63转接片焊接机换型PPE项目增值 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCA20A011-01 | B01-011837A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21CAND00021--LEDCA20A267--1 | 设备类 | CATL | 2021-CA-宁德H2-L52-1台 | 21CAND00021 | 大装配线 | SZLEDCA20A267 | 自动入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 530 | 0 | 0 | LE602-21110024 |  | 2021-11-07 |  |  |  |  | LEDCA20A267 | F5-XZE305-01A |  |  | CATL | 华南 | [6 empty] | 2023-01-01 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 530
21CAND00022--LEDCA20A270--1 | 设备类 | CATL | 2021-CA-宁德H4-L54-1台 | 21CAND00022 | 大装配线 | SZLEDCA20A270 | 自动入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 530 | 0 | 0 | LE602-21070007 |  | 2021-05-19 |  |  |  |  | LEDCA20A270 | F5-XZE306-01A |  |  | CATL | 华南 | [6 empty] | 2023-02-01 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 530
20ATND00398--LEDCA20B106--2 | 设备类 | ATL | 2020-AT-宁德-激光成型机-2台 | 20ATND00398 | 激光切产品线 | SZLEDCA20B106 | 激光模切成形分条机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 1106 | 0 | 0 |  | 2021-06-29 | 2020-12-10 |  | 2021-06-29 | 2023-04-05 |  | LEDCA20B106 | F5-XJF102-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | M6 | [9 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2020 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  |  | 1106
20ATND00398--LEDCA20B106--1 | 设备类 | ATL | 2020-AT-宁德-激光成型机-2台 | 20ATND00398 | 激光切产品线 | SZLEDCA20B106 | 激光模切成形分条机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 1106 | 0 | 0 |  |  | 2020-12-10 |  | 2021-06-29 | 2023-04-05 |  | LEDCA20B106 | F5-XJF102-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | M6 | [9 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2020 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  |  | 1106
20ATND00401--LEDCA20B186--1 | 设备类 | ATL | 2020-AT-宁德一出4四期-4台 | 20ATND00401 | 激光切产品线 | SZLEDCA20B186 | 激光模切成形分条机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 950 | 0 | 0 | LE602-21070118 | 2021-06-29 | 2021-02-01 |  | 2021-11-26 | 2022-09-14 |  | LEDCA20B186 | F5-XJS10201 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q1 |  |  | 2 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 950
20ATND00401--LEDCA20B186--3 | 设备类 | ATL | 2020-AT-宁德一出4四期-4台 | 20ATND00401 | 激光切产品线 | SZLEDCA20B186 | 激光模切成形分条机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 950 | 0 | 0 | LE602-21070120 | 2021-07-31 | 2021-04-01 |  | 2021-11-26 | 2023-04-05 |  | LEDCA20B186 | F5-XJS10201 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  |  | 950
20ATND00401--LEDCA20B186--4 | 设备类 | ATL | 2020-AT-宁德一出4四期-4台 | 20ATND00401 | 激光切产品线 | SZLEDCA20B186 | 激光模切成形分条机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 950 | 0 | 0 | LE602-21070121 | 2021-07-31 | 2021-04-01 |  | 2021-11-26 | 2023-04-05 |  | LEDCA20B186 | F5-XJS10201 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  |  | 950
20ATND00401--LEDCA20B186--2 | 设备类 | ATL | 2020-AT-宁德一出4四期-4台 | 20ATND00401 | 激光切产品线 | SZLEDCA20B186 | 激光模切成形分条机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 950 | 0 | 0 | LE602-21070119 |  | 2021-03-01 |  | 2021-11-26 | 2022-09-14 |  | LEDCA20B186 | F5-XJS10201 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 950
21CAYB00423--LEDCA21A017--1 | 设备类 | CATL | 2021-CA-宜宾-吉利自动干燥线12条 | 21CAYB00423 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCA21A017 | 自动干燥线(大U线) |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-07-31 | [5 empty] | LEDCA21A017 | F5-XGA305-01A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21CAYB00423--LEDCA21A017--2 | 设备类 | CATL | 2021-CA-宜宾-吉利自动干燥线12条 | 21CAYB00423 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCA21A017 | 自动干燥线(大U线) |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-07-31 | [5 empty] | LEDCA21A017 | F5-XGA305-01A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21CAYB00423--LEDCA21A017--3 | 设备类 | CATL | 2021-CA-宜宾-吉利自动干燥线12条 | 21CAYB00423 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCA21A017 | 自动干燥线(大U线) |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCA21A017 | F5-XGA305-01A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21CAYB00423--LEDCA21A017--4 | 设备类 | CATL | 2021-CA-宜宾-吉利自动干燥线12条 | 21CAYB00423 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCA21A017 | 自动干燥线(大U线) |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCA21A017 | F5-XGA305-01A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21CAYB00423--LEDCA21A018--1 | 设备类 | CATL | 2021-CA-宜宾-吉利自动干燥线12条 | 21CAYB00423 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCA21A018 | 自动干燥线(高兼容) |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCA21A018 | F5-XGA306-01A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21CAYB00423--LEDCA21A018--2 | 设备类 | CATL | 2021-CA-宜宾-吉利自动干燥线12条 | 21CAYB00423 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCA21A018 | 自动干燥线(高兼容) |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCA21A018 | F5-XGA306-01A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21CAYB00423--LEDCA21A018--3 | 设备类 | CATL | 2021-CA-宜宾-吉利自动干燥线12条 | 21CAYB00423 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCA21A018 | 自动干燥线(高兼容) |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCA21A018 | F5-XGA306-01A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21CAYB00423--LEDCA21A018--4 | 设备类 | CATL | 2021-CA-宜宾-吉利自动干燥线12条 | 21CAYB00423 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCA21A018 | 自动干燥线(高兼容) |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCA21A018 | F5-XGA306-01A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21CAYB00423--LEDCA21A018--5 | 设备类 | CATL | 2021-CA-宜宾-吉利自动干燥线12条 | 21CAYB00423 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCA21A018 | 自动干燥线(高兼容) |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCA21A018 | F5-XGA306-01A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21CAYB00423--LEDCA21A018--6 | 设备类 | CATL | 2021-CA-宜宾-吉利自动干燥线12条 | 21CAYB00423 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCA21A018 | 自动干燥线(高兼容) |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCA21A018 | F5-XGA306-01A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21CAYB00423--LEDCA21A018--7 | 设备类 | CATL | 2021-CA-宜宾-吉利自动干燥线12条 | 21CAYB00423 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCA21A018 | 自动干燥线(高兼容) |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCA21A018 | F5-XGA306-01A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21CAYB00423--LEDCA21A018--8 | 设备类 | CATL | 2021-CA-宜宾-吉利自动干燥线12条 | 21CAYB00423 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCA21A018 | 自动干燥线(高兼容) |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCA21A018 | F5-XGA306-01A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21CAND00023--LEDCA21A025--1 | 设备类 | CATL | 2021-CA-宁德-HEV-25ppm干燥线 | 21CAND00023 | 搬运干燥产品线 | SZLEDCA21A025 | HEV-50ppm自动干燥线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 180 | 0 | 0 | LE602-21070014 |  | 2021-05-18 |  |  |  |  | LEDCA21A025 | F5-XGA501-01A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [6 empty] | 2023-02-01 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 180
21CAND00024--LEDCA21A603--1 | 设备类 | CATL | 2021-CA-宁德-L49软包干燥线-1台 | 21CAND00024 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCA21A603 | L49软包干燥线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 220 | 0 | 0 | LJ601-22010079 | 2022-05-28 | 2022-05-28 | LJ603-22050077 | 2023-05-26 | 2023-05-26 |  | LEDCA21A603 | F5-XGA310-01A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | M6 | [5 empty] | 2023-01-01 | 2023-05-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 1 | 5 | 5 |  |  | 220
21CAND00027--LEDCA21A668--1 | 设备类 | CATL | 2021-CA-宁德-转接片激光焊接机-2台 | 21CAND00027 | 大装配线 | JMLEDCA21A668 | 转接片激光焊接机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 222 | 0 | 0 | LJ607-22010023 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | LJ603-22060032 |  |  |  | LEDCA21A668 | F5-XHC401-01A |  |  | CATL | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-05-31 | EHS问题点： 1. 物流线上层目检位亚克力盖板增加合页及合页固定钣金 2.物流线A线物流线上层有一个亚克力盖板宽度不足，需要增加92mm宽，重新做一块，不接受人工锯的亚克力板，因为边缘不平齐，易割手 3. 机台点胶机仓室机台内侧亚克力板高度不足且顶部没有密封，需要增加高度或者顶部密封也可 TMU问题点： 1. 焊接模组测距仪安装调试困难，参照11拉结构重新设计 2.焊接模组除尘出光底板不兼容97-169间距的顶盖，需整改 3. 如果换型间距169顶盖的电芯，除尘小毛刷会和下料机器人放料时干涉 4. 成品下料NG槽皮带不兼容部分换型电芯，需整改 | 7个部门，完成5个部门验收，TMU+EHS签核中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  |  |  | 222
21CAND00027--LEDCA21A669--1 | 设备类 | CATL | 2021-CA-宁德-转接片激光焊接机-2台 | 21CAND00027 | 大装配线 | JMLEDCA21A669 | 转接片激光焊接机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 222 | 0 | 0 | LJ601-22030027 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | LJ603-22060031 |  |  |  | LEDCA21A669 | F5-XHC402-01A |  |  | CATL | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-05-31 | EHS问题点： 1. 物流线上层目检位亚克力盖板增加合页及合页固定钣金 2.物流线A线物流线上层有一个亚克力盖板宽度不足，需要增加92mm宽，重新做一块，不接受人工锯的亚克力板，因为边缘不平齐，易割手 3. 机台点胶机仓室机台内侧亚克力板高度不足且顶部没有密封，需要增加高度或者顶部密封也可 TMU问题点： 1. 焊接模组测距仪安装调试困难，参照11拉结构重新设计 2.焊接模组除尘出光底板不兼容97-169间距的顶盖，需整改 3. 如果换型间距169顶盖的电芯，除尘小毛刷会和下料机器人放料时干涉 4. 成品下料NG槽皮带不兼容部分换型电芯，需整改 | 7个部门，完成5个部门验收，TMU+EHS签核中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  |  |  | 222
21CAND00025--LEDCA21B744--1 | 设备类 | CATL | 2021-CA-宁德-PSL模切机-10台 | 21CAND00025 | 激光切产品线 | JSLEDCA21B744 | 激光模切分切一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 180 | 0 | 0 | LS601-22030021 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | LS603-22060008 | 2023-04-13 | 2023-04-13 |  | LEDCA21B744 | F5-XJC280-01A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | M6 | [5 empty] | 2023-03-01 | 2023-04-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 4 | 4 |  |  | 180
21CAND00025--LEDCA21B744--2 | 设备类 | CATL | 2021-CA-宁德-PSL模切机-10台 | 21CAND00025 | 激光切产品线 | JSLEDCA21B744 | 激光模切分切一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 180 | 0 | 0 | LS601-22030022 | 2022-06-07 | 2022-06-06 | LS603-22050021 | 2023-04-13 | 2023-04-13 |  | LEDCA21B744 | F5-XJC280-01A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | M6 | [5 empty] | 2023-03-01 | 2023-04-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 4 | 4 |  |  | 180
21CAND00025--LEDCA21B744--3 | 设备类 | CATL | 2021-CA-宁德-PSL模切机-10台 | 21CAND00025 | 激光切产品线 | JSLEDCA21B744 | 激光模切分切一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 180 | 0 | 0 | LS601-22030023 | 2022-06-08 | 2022-06-07 | LS603-22060005 | 2023-04-13 | 2023-04-13 |  | LEDCA21B744 | F5-XJC280-01A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | M6 | [5 empty] | 2023-03-01 | 2023-04-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 4 | 4 |  |  | 180
21CAND00025--LEDCA21B744--4 | 设备类 | CATL | 2021-CA-宁德-PSL模切机-10台 | 21CAND00025 | 激光切产品线 | JSLEDCA21B744 | 激光模切分切一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 180 | 0 | 0 | LS601-22030024 | 2022-06-09 | 2022-06-08 | LS603-22060006 | 2023-04-13 | 2023-04-13 |  | LEDCA21B744 | F5-XJC280-01A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | M6 | [5 empty] | 2023-03-01 | 2023-04-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 4 | 4 |  |  | 180
21CAND00025--LEDCA21B744--5 | 设备类 | CATL | 2021-CA-宁德-PSL模切机-10台 | 21CAND00025 | 激光切产品线 | JSLEDCA21B744 | 激光模切分切一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 180 | 0 | 0 | LS601-22030025 | 2022-06-11 | 2022-06-09 | LS603-22060001 | 2023-04-13 | 2023-04-13 |  | LEDCA21B744 | F5-XJC280-01A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | M6 | [5 empty] | 2023-03-01 | 2023-04-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 4 | 4 |  |  | 180
21CAND00025--LEDCA21B745--1 | 设备类 | CATL | 2021-CA-宁德-PSL模切机-10台 | 21CAND00025 | 激光切产品线 | JSLEDCA21B745 | 激光模切分切一体机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 180 | 0 | 0 | LS601-22030026 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | LS603-22060002 | 2023-04-13 | 2023-04-13 |  | LEDCA21B745 | F5-XJC281-01A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | M6 | [5 empty] | 2023-03-01 | 2023-04-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 4 | 4 |  |  | 180
21CAND00025--LEDCA21B745--2 | 设备类 | CATL | 2021-CA-宁德-PSL模切机-10台 | 21CAND00025 | 激光切产品线 | JSLEDCA21B745 | 激光模切分切一体机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 180 | 0 | 0 | LS601-22030027 | 2022-06-07 | 2022-06-06 | LS603-22050022 | 2023-04-13 | 2023-04-13 |  | LEDCA21B745 | F5-XJC281-01A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | M6 | [5 empty] | 2023-03-01 | 2023-04-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 4 | 4 |  |  | 180
21CAND00025--LEDCA21B745--3 | 设备类 | CATL | 2021-CA-宁德-PSL模切机-10台 | 21CAND00025 | 激光切产品线 | JSLEDCA21B745 | 激光模切分切一体机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 180 | 0 | 0 | LS601-22030028 | 2022-06-08 | 2022-06-07 | LS603-22060003 | 2023-04-13 | 2023-04-13 |  | LEDCA21B745 | F5-XJC281-01A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | M6 | [5 empty] | 2023-03-01 | 2023-04-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 4 | 4 |  |  | 180
21CAND00025--LEDCA21B745--4 | 设备类 | CATL | 2021-CA-宁德-PSL模切机-10台 | 21CAND00025 | 激光切产品线 | JSLEDCA21B745 | 激光模切分切一体机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 180 | 0 | 0 | LS601-22030029 | 2022-06-09 | 2022-06-08 | LS603-22070009 | 2023-04-13 | 2023-04-13 |  | LEDCA21B745 | F5-XJC281-01A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | M6 | [5 empty] | 2023-03-01 | 2023-04-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 4 | 4 |  |  | 180
21CAND00025--LEDCA21B745--5 | 设备类 | CATL | 2021-CA-宁德-PSL模切机-10台 | 21CAND00025 | 激光切产品线 | JSLEDCA21B745 | 激光模切分切一体机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 180 | 0 | 0 | LS601-22030030 | 2022-07-20 | 2022-07-15 | LS603-22060004 | 2023-04-13 | 2023-04-13 |  | LEDCA21B745 | F5-XJC281-01A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | M6 | [5 empty] | 2023-03-01 | 2023-04-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 4 | 4 |  |  | 180
22CAZQ00188--LEDCA22A001--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-肇庆-Busbar焊接机-1台 | 22CAZQ00188 | 模组pack产品线 | JMLEDCA22A001 | CTP-S600SBusbar焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 180 | 0 | 0 | LJ601-22040008 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | LJ603-22070171 | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | LEDCA22A001 | F5-XPA101-01A |  | 模组pack产品线 | CATL | 华东 | M6 | [5 empty] | 2023-03-01 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 | Q1 |  | Q2 | 3 |  | 5 |  |  | 180
22CAYBL1169--LEDCA22A002--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L1转接片焊接机 | 22CAYBL1169 | 大装配线 | JMLEDCA22A002 | 转接片焊接机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 163 | 0 | 0 | LJ601-22050120 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | LJ603-22100283 |  |  |  | LEDCA22A002 | F5-XHC308-01A |  |  | CATL | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1.虚焊问题还没有结果，需要再延后10天左右。 | Qualify进行中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6 |  |  |  | 163
22CAYBL1169--LEDCA22A003--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L1转接片焊接机 | 22CAYBL1169 | 大装配线 | JMLEDCA22A003 | 转接片焊接机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 163 | 0 | 0 | LJ601-22050125 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | LJ603-22100284 |  |  |  | LEDCA22A003 | F5-XHC309-01A |  |  | CATL | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1.虚焊问题还没有结果，需要再延后10天左右。 | 精调中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6 |  |  |  | 163
22CAYBL2173--LEDCA22A004--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L2转接片焊接机 | 22CAYBL2173 | 大装配线 | JMLEDCA22A004 | 转接片焊接机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 163 | 0 | 163 | LJ601-22050131 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | LJ603-22100128 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDCA22A004 | F5-XHC310-01A |  |  | CATL | 华南 | M6 | [5 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1.虚焊问题还没有结果，需要再延后10天左右。 | Qualify通过 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 4 | 6 | 6 |  |  | 163
22CAYBL2173--LEDCA22A005--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L2转接片焊接机 | 22CAYBL2173 | 大装配线 | JMLEDCA22A005 | 转接片焊接机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 163 | 0 | 163 | LJ601-22050133 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | LJ603-22100127 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDCA22A005 | F5-XHC311-01A |  |  | CATL | 华南 | M6 | [5 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1.虚焊问题还没有结果，需要再延后10天左右。 | 精调中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 4 | 6 | 6 |  |  | 163
22CAYBL3177--LEDCA22A006--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L3转接片焊接机 | 22CAYBL3177 | 大装配线 | JMLEDCA22A006 | 转接片焊接机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 163 | 0 | 0 | LJ601-22050134 | 2022-09-28 | 2022-09-27 | LJ603-22090092 |  |  |  | LEDCA22A006 | F5-XHC312-01A |  |  | CATL | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1.虚焊问题还没有结果，需要再延后10天左右。 | Qualify通过 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6 |  |  |  | 163
22CAYBL3177--LEDCA22A007--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L3转接片焊接机 | 22CAYBL3177 | 大装配线 | JMLEDCA22A007 | 转接片焊接机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 163 | 0 | 0 | LJ601-22050135 | 2022-09-28 | 2022-09-27 | LJ603-22090089 |  |  |  | LEDCA22A007 | F5-XHC313-01A |  |  | CATL | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1.虚焊问题还没有结果，需要再延后10天左右。 | Qualify通过 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6 |  |  |  | 163
22CAYBL4181--LEDCA22A008--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L4转接片焊接机 | 22CAYBL4181 | 大装配线 | JMLEDCA22A008 | 转接片焊接机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 163 | 0 | 0 | LJ601-22050136 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | LJ603-22090015 |  |  |  | LEDCA22A008 | F5-XHC314-01A |  |  | CATL | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1.虚焊问题还没有结果，需要再延后10天左右。 | Qualify通过 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6 |  |  |  | 163
22CAYBL4181--LEDCA22A009--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L4转接片焊接机 | 22CAYBL4181 | 大装配线 | JMLEDCA22A009 | 转接片焊接机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 163 | 0 | 0 | LJ601-22050137 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | LJ603-22090016 |  |  |  | LEDCA22A009 | F5-XHC315-01A |  |  | CATL | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1.虚焊问题还没有结果，需要再延后10天左右。 | Qualify通过 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6 |  |  |  | 163
22CAYBL5185--LEDCA22A010--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L5转接片焊接机 | 22CAYBL5185 | 大装配线 | JMLEDCA22A010 | 转接片焊接机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 163 | 0 | 0 | LJ601-22050138 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | LJ603-22080057 |  |  |  | LEDCA22A010 | F5-XHC316-01A |  |  | CATL | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1.虚焊问题还没有结果，需要再延后10天左右。 | L2---异常验收完成 L1,L3,L4,L5--在5月底发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6 |  |  |  | 163
22CAYBL5185--LEDCA22A011--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L5转接片焊接机 | 22CAYBL5185 | 大装配线 | JMLEDCA22A011 | 转接片焊接机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 163 | 0 | 0 | LJ601-22050139 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | LJ603-22080056 |  |  |  | LEDCA22A011 | F5-XHC317-01A |  |  | CATL | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1.虚焊问题还没有结果，需要再延后10天左右。 | Qualify通过 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6 |  |  |  | 163
22CAYBL1166--LEDCA22A012--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L1顶盖焊接机 | 22CAYBL1166 | 大装配线 | JMLEDCA22A012 | 顶盖焊接机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 229 | 0 | 0 | LJ601-22050140 | 2022-11-06 | 2022-11-06 | LJ603-22110034 |  |  |  | LEDCA22A012 | F5-XHD304-01A |  |  | CATL | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-06-30 | ME问题:1.电柜内存在一个线头内有两根以上线， 2:风速仪安装，要求提供40个气压表。 PE问题；L4良率不达标（要求98.5，现目前为98左右，6月5日换T型号锂壳后良率能提升），其他拉线观察两周，电池未出现（压伤，划伤，之内问题可签字） IE问题；PPM未达标，（要求12PPM，现PPM为11.7） OA可以签字， PQE可以签字， | L2异常验收 其他拉线待采购回退验收流程 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  |  |  | 229
22CAYBL1166--LEDCA22A013--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L1顶盖焊接机 | 22CAYBL1166 | 大装配线 | JMLEDCA22A013 | 顶盖焊接机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 229 | 0 | 0 | LJ601-22050141 | 2022-11-06 | 2022-11-06 | LJ603-22110035 |  |  |  | LEDCA22A013 | F5-XHD305-01A |  |  | CATL | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-06-30 | ME问题:1.电柜内存在一个线头内有两根以上线， 2:风速仪安装，要求提供40个气压表。 PE问题；L4良率不达标（要求98.5，现目前为98左右，6月5日换T型号锂壳后良率能提升），其他拉线观察两周，电池未出现（压伤，划伤，之内问题可签字） IE问题；PPM未达标，（要求12PPM，现PPM为11.7） OA可以签字， PQE可以签字， | L2异常验收 其他拉线待采购回退验收流程 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  |  |  | 229
22CAYBL2170--LEDCA22A014--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L2顶盖焊接机 | 22CAYBL2170 | 大装配线 | JMLEDCA22A014 | 顶盖焊接机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 229 | 0 | 0 | LJ601-22050142 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | LJ603-22100157 |  |  |  | LEDCA22A014 | F5-XHD306-01A |  |  | CATL | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 | ME问题:1.电柜内存在一个线头内有两根以上线， 2:风速仪安装，要求提供40个气压表。 PE问题；L4良率不达标（要求98.5，现目前为98左右，6月5日换T型号锂壳后良率能提升），其他拉线观察两周，电池未出现（压伤，划伤，之内问题可签字） IE问题；PPM未达标，（要求12PPM，现PPM为11.7） OA可以签字， PQE可以签字， | L2异常验收 其他拉线待采购回退验收流程 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6 |  |  |  | 229
22CAYBL2170--LEDCA22A015--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L2顶盖焊接机 | 22CAYBL2170 | 大装配线 | JMLEDCA22A015 | 顶盖焊接机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 229 | 0 | 0 | LJ601-22050143 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | LJ603-22100156 |  |  |  | LEDCA22A015 | F5-XHD307-01A |  |  | CATL | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 | ME问题:1.电柜内存在一个线头内有两根以上线， 2:风速仪安装，要求提供40个气压表。 PE问题；L4良率不达标（要求98.5，现目前为98左右，6月5日换T型号锂壳后良率能提升），其他拉线观察两周，电池未出现（压伤，划伤，之内问题可签字） IE问题；PPM未达标，（要求12PPM，现PPM为11.7） OA可以签字， PQE可以签字， | L2异常验收 其他拉线待采购回退验收流程 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6 |  |  |  | 229
22CAYBL3174--LEDCA22A016--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L3顶盖焊接机 | 22CAYBL3174 | 大装配线 | JMLEDCA22A016 | 顶盖焊接机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 229 | 0 | 0 | LJ601-22050144 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | LJ603-22090093 |  |  |  | LEDCA22A016 | F5-XHD308-01A |  |  | CATL | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 | ME问题:1.电柜内存在一个线头内有两根以上线， 2:风速仪安装，要求提供40个气压表。 PE问题；L4良率不达标（要求98.5，现目前为98左右，6月5日换T型号锂壳后良率能提升），其他拉线观察两周，电池未出现（压伤，划伤，之内问题可签字） IE问题；PPM未达标，（要求12PPM，现PPM为11.7） OA可以签字， PQE可以签字， | L2异常验收 其他拉线待采购回退验收流程 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6 |  |  |  | 229
22CAYBL3174--LEDCA22A017--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L3顶盖焊接机 | 22CAYBL3174 | 大装配线 | JMLEDCA22A017 | 顶盖焊接机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 229 | 0 | 0 | LJ601-22050145 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | LJ603-22090094 |  |  |  | LEDCA22A017 | F5-XHD309-01A |  |  | CATL | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 | ME问题:1.电柜内存在一个线头内有两根以上线， 2:风速仪安装，要求提供40个气压表。 PE问题；L4良率不达标（要求98.5，现目前为98左右，6月5日换T型号锂壳后良率能提升），其他拉线观察两周，电池未出现（压伤，划伤，之内问题可签字） IE问题；PPM未达标，（要求12PPM，现PPM为11.7） OA可以签字， PQE可以签字， | L2异常验收 其他拉线待采购回退验收流程 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6 |  |  |  | 229
22CAYBL4178--LEDCA22A018--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L4顶盖焊接机 | 22CAYBL4178 | 大装配线 | JMLEDCA22A018 | 顶盖焊接机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 229 | 0 | 0 | LJ601-22050146 | 2022-09-17 | 2022-09-17 | LJ603-22090011 |  |  |  | LEDCA22A018 | F5-XHD310-01A |  |  | CATL | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-06-30 | ME问题:1.电柜内存在一个线头内有两根以上线， 2:风速仪安装，要求提供40个气压表。 PE问题；L4良率不达标（要求98.5，现目前为98左右，6月5日换T型号锂壳后良率能提升），其他拉线观察两周，电池未出现（压伤，划伤，之内问题可签字） IE问题；PPM未达标，（要求12PPM，现PPM为11.7） OA可以签字， PQE可以签字， | L2异常验收 其他拉线待采购回退验收流程 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  |  |  | 229
22CAYBL4178--LEDCA22A019--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L4顶盖焊接机 | 22CAYBL4178 | 大装配线 | JMLEDCA22A019 | 顶盖焊接机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 229 | 0 | 0 | LJ601-22050147 | 2022-09-17 | 2022-09-17 | LJ603-22090012 |  |  |  | LEDCA22A019 | F5-XHD311-01A |  |  | CATL | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-06-30 | ME问题:1.电柜内存在一个线头内有两根以上线， 2:风速仪安装，要求提供40个气压表。 PE问题；L4良率不达标（要求98.5，现目前为98左右，6月5日换T型号锂壳后良率能提升），其他拉线观察两周，电池未出现（压伤，划伤，之内问题可签字） IE问题；PPM未达标，（要求12PPM，现PPM为11.7） OA可以签字， PQE可以签字， | L2异常验收 其他拉线待采购回退验收流程 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  |  |  | 229
22CAYBL5182--LEDCA22A020--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L5顶盖焊接机 | 22CAYBL5182 | 大装配线 | JMLEDCA22A020 | 顶盖焊接机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 229 | 0 | 0 | LJ601-22050148 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | LJ603-22080064 |  |  |  | LEDCA22A020 | F5-XHD312-01A |  |  | CATL | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 | ME问题:1.电柜内存在一个线头内有两根以上线， 2:风速仪安装，要求提供40个气压表。 PE问题；L4良率不达标（要求98.5，现目前为98左右，6月5日换T型号锂壳后良率能提升），其他拉线观察两周，电池未出现（压伤，划伤，之内问题可签字） IE问题；PPM未达标，（要求12PPM，现PPM为11.7） OA可以签字， PQE可以签字， | L2走异常验收，采购盖章签单中 L1,L3,L4,L5待ME重新发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6 |  |  |  | 229
22CAYBL5182--LEDCA22A021--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L5顶盖焊接机 | 22CAYBL5182 | 大装配线 | JMLEDCA22A021 | 顶盖焊接机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 229 | 0 | 0 | LJ601-22050149 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | LJ603-22080065 |  |  |  | LEDCA22A021 | F5-XHD313-01A |  |  | CATL | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 | ME问题:1.电柜内存在一个线头内有两根以上线， 2:风速仪安装，要求提供40个气压表。 PE问题；L4良率不达标（要求98.5，现目前为98左右，6月5日换T型号锂壳后良率能提升），其他拉线观察两周，电池未出现（压伤，划伤，之内问题可签字） IE问题；PPM未达标，（要求12PPM，现PPM为11.7） OA可以签字， PQE可以签字， | L2异常验收 其他拉线待采购回退验收流程 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6 |  |  |  | 229
22CAYBL1168--LEDCA22A022--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L1密封钉焊接机 | 22CAYBL1168 | 大装配线 | JMLEDCA22A022 | 密封钉焊接机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 98 | 0 | 0 | LJ601-22050188 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | LJ603-22110001 |  |  |  | LEDCA22A022 | F5-XHE208-01A |  |  | CATL | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1.模组异响---导程变小的可以使用，持续观察中 2.R轴电机不定时异响----修改参数，验证中 3.激光出色头处冒烟----增加固定支架 | L2异常验收 其他拉线待采购回退验收流程 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6 |  |  |  | 98
22CAYBL1168--LEDCA22A023--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L1密封钉焊接机 | 22CAYBL1168 | 大装配线 | JMLEDCA22A023 | 密封钉焊接机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 98 | 0 | 0 | LJ601-22050189 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | LJ603-22110002 |  |  |  | LEDCA22A023 | F5-XHE209-01A |  |  | CATL | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1.模组异响---导程变小的可以使用，持续观察中 2.R轴电机不定时异响----修改参数，验证中 3.激光出色头处冒烟----增加固定支架 | L2异常验收 其他拉线待采购回退验收流程 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6 |  |  |  | 98
22CAYBL2172--LEDCA22A024--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L2密封钉焊接机 | 22CAYBL2172 | 大装配线 | JMLEDCA22A024 | 密封钉焊接机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 98 | 0 | 98 | LJ601-22050190 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | LJ603-22100166 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDCA22A024 | F5-XHE210-01A |  |  | CATL | 华南 | M6 | [5 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1.模组异响---导程变小的可以使用，持续观察中 2.R轴电机不定时异响----修改参数，验证中 3.激光出色头处冒烟----增加固定支架 | L2异常验收 其他拉线待采购回退验收流程 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 4 | 6 | 6 |  |  | 98
22CAYBL2172--LEDCA22A025--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L2密封钉焊接机 | 22CAYBL2172 | 大装配线 | JMLEDCA22A025 | 密封钉焊接机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 98 | 0 | 98 | LJ601-22050191 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | LJ603-22100167 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDCA22A025 | F5-XHE211-01A |  |  | CATL | 华南 | M6 | [5 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1.模组异响---导程变小的可以使用，持续观察中 2.R轴电机不定时异响----修改参数，验证中 3.激光出色头处冒烟----增加固定支架 | L2异常验收 其他拉线待采购回退验收流程 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 4 | 6 | 6 |  |  | 98
22CAYBL3176--LEDCA22A026--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L3密封钉焊接机 | 22CAYBL3176 | 大装配线 | JMLEDCA22A026 | 密封钉焊接机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 98 | 0 | 0 | LJ601-22050192 | 2022-10-08 | 2022-10-08 | LJ603-22100013 |  |  |  | LEDCA22A026 | F5-XHE212-01A |  |  | CATL | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1.模组异响---导程变小的可以使用，持续观察中 2.R轴电机不定时异响----修改参数，验证中 3.激光出色头处冒烟----增加固定支架 | L2异常验收 其他拉线待采购回退验收流程 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6 |  |  |  | 98
22CAYBL3176--LEDCA22A027--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L3密封钉焊接机 | 22CAYBL3176 | 大装配线 | JMLEDCA22A027 | 密封钉焊接机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 98 | 0 | 0 | LJ601-22050193 | 2022-10-08 | 2022-10-08 | LJ603-22100012 |  |  |  | LEDCA22A027 | F5-XHE213-01A |  |  | CATL | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1.模组异响---导程变小的可以使用，持续观察中 2.R轴电机不定时异响----修改参数，验证中 3.激光出色头处冒烟----增加固定支架 | L2异常验收 其他拉线待采购回退验收流程 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6 |  |  |  | 98
22CAYBL4180--LEDCA22A028--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L4密封钉焊接机 | 22CAYBL4180 | 大装配线 | JMLEDCA22A028 | 密封钉焊接机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 98 | 0 | 0 | LJ601-22050194 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | LJ603-22090036 |  |  |  | LEDCA22A028 | F5-XHE214-01A |  |  | CATL | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1.模组异响---导程变小的可以使用，持续观察中 2.R轴电机不定时异响----修改参数，验证中 3.激光出色头处冒烟----增加固定支架 | L2异常验收 其他拉线待采购回退验收流程 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6 |  |  |  | 98
22CAYBL4180--LEDCA22A029--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L4密封钉焊接机 | 22CAYBL4180 | 大装配线 | JMLEDCA22A029 | 密封钉焊接机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 98 | 0 | 0 | LJ601-22050195 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | LJ603-22090035 |  |  |  | LEDCA22A029 | F5-XHE215-01A |  |  | CATL | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1.模组异响---导程变小的可以使用，持续观察中 2.R轴电机不定时异响----修改参数，验证中 3.激光出色头处冒烟----增加固定支架 | L2异常验收 其他拉线待采购回退验收流程 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6 |  |  |  | 98
22CAYBL5184--LEDCA22A030--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L5密封钉焊接机 | 22CAYBL5184 | 大装配线 | JMLEDCA22A030 | 密封钉焊接机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 98 | 0 | 98 | LJ601-22050196 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | LJ603-22080061 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDCA22A030 | F5-XHE216-01A |  |  | CATL | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1.模组异响---导程变小的可以使用，持续观察中 2.R轴电机不定时异响----修改参数，验证中 3.激光出色头处冒烟----增加固定支架 | L2--验收完成 L1--还有3个部门未签字 L3,L4,L5--还有ME和EHS未签字，争取6月完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 4 | 6 | 6 |  |  | 98
22CAYBL5184--LEDCA22A031--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L5密封钉焊接机 | 22CAYBL5184 | 大装配线 | JMLEDCA22A031 | 密封钉焊接机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 98 | 0 | 98 | LJ601-22050197 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | LJ603-22080060 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDCA22A031 | F5-XHE217-01A |  |  | CATL | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1.模组异响---导程变小的可以使用，持续观察中 2.R轴电机不定时异响----修改参数，验证中 3.激光出色头处冒烟----增加固定支架 | L2异常验收 其他拉线待采购回退验收流程 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 4 | 6 | 6 |  |  | 98
22CAYBL1167--LEDCA22A118--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L1干燥调度系统 | 22CAYBL1167 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCA22A118 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 107 | 0 | 0 | LJ601-22050162 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | LJ603-22110006 |  |  |  | LEDCA22A118 | F5-XGM224-01A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1.二次定位物料已经下单，预计在6/10物料到齐 2.导轨滑块损坏频繁（上银），客户要求给出答复，目前5/27寄损坏滑块给供应商检测(没有答复）目前怀疑是地基下沉，需要停机检测，具体停机时间待PM | L2异常验收 其他拉线待采购回退验收流程 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6 |  |  |  | 107
22CAYBL1167--LEDCA22A119--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L1干燥调度系统 | 22CAYBL1167 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCA22A119 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 107 | 0 | 0 | LJ601-22050163 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | LJ603-22110007 |  |  |  | LEDCA22A119 | F5-XGM225-01A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1.二次定位物料已经下单，预计在6/10物料到齐 2.导轨滑块损坏频繁（上银），客户要求给出答复，目前5/27寄损坏滑块给供应商检测(没有答复）目前怀疑是地基下沉，需要停机检测，具体停机时间待PM | L2异常验收 其他拉线待采购回退验收流程 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6 |  |  |  | 107
22CAYBL2171--LEDCA22A120--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L2干燥调度系统 | 22CAYBL2171 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCA22A120 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 107 | 0 | 0 | LJ601-22050164 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | LJ603-22100047 |  |  |  | LEDCA22A120 | F5-XGM226-01A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1.二次定位物料已经下单，预计在6/10物料到齐 2.导轨滑块损坏频繁（上银），客户要求给出答复，目前5/27寄损坏滑块给供应商检测(没有答复）目前怀疑是地基下沉，需要停机检测，具体停机时间待PM | L2异常验收 其他拉线待采购回退验收流程 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6 |  |  |  | 107
22CAYBL2171--LEDCA22A121--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L2干燥调度系统 | 22CAYBL2171 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCA22A121 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 107 | 0 | 0 | LJ601-22050165 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | LJ603-22100049 |  |  |  | LEDCA22A121 | F5-XGM227-01A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1.二次定位物料已经下单，预计在6/10物料到齐 2.导轨滑块损坏频繁（上银），客户要求给出答复，目前5/27寄损坏滑块给供应商检测(没有答复）目前怀疑是地基下沉，需要停机检测，具体停机时间待PM | L2异常验收 其他拉线待采购回退验收流程 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6 |  |  |  | 107
22CAYBL3175--LEDCA22A122--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L3干燥调度系统 | 22CAYBL3175 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCA22A122 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 107 | 0 | 0 | LJ601-22050166 | 2022-09-18 | 2022-09-18 | LJ603-22090033 |  |  |  | LEDCA22A122 | F5-XGM228-01A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-05-31 | 1.二次定位物料已经下单，预计在6/10物料到齐 2.导轨滑块损坏频繁（上银），客户要求给出答复，目前5/27寄损坏滑块给供应商检测(没有答复）目前怀疑是地基下沉，需要停机检测，具体停机时间待PM | L2异常验收 其他拉线待采购回退验收流程 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 5 |  |  |  | 107
22CAYBL3175--LEDCA22A123--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L3干燥调度系统 | 22CAYBL3175 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCA22A123 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 107 | 0 | 0 | LJ601-22050167 | 2022-09-18 | 2022-09-18 | LJ603-22090034 |  |  |  | LEDCA22A123 | F5-XGM229-01A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-05-31 | 1.二次定位物料已经下单，预计在6/10物料到齐 2.导轨滑块损坏频繁（上银），客户要求给出答复，目前5/27寄损坏滑块给供应商检测(没有答复）目前怀疑是地基下沉，需要停机检测，具体停机时间待PM | L2异常验收 其他拉线待采购回退验收流程 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 5 |  |  |  | 107
22CAYBL4179--LEDCA22A124--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L4干燥调度系统 | 22CAYBL4179 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCA22A124 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 107 | 0 | 0 | LJ601-22050168 | 2022-09-05 | 2022-09-05 | LJ603-22090001 |  |  |  | LEDCA22A124 | F5-XGM230-01A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-05-31 | 1.二次定位物料已经下单，预计在6/10物料到齐 2.导轨滑块损坏频繁（上银），客户要求给出答复，目前5/27寄损坏滑块给供应商检测(没有答复）目前怀疑是地基下沉，需要停机检测，具体停机时间待PM | L2异常验收 其他拉线待采购回退验收流程 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 5 |  |  |  | 107
22CAYBL4179--LEDCA22A125--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L4干燥调度系统 | 22CAYBL4179 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCA22A125 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 107 | 0 | 0 | LJ601-22050169 | 2022-09-05 | 2022-09-05 | LJ603-22090002 |  |  |  | LEDCA22A125 | F5-XGM231-01A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-05-31 | 1.二次定位物料已经下单，预计在6/10物料到齐 2.导轨滑块损坏频繁（上银），客户要求给出答复，目前5/27寄损坏滑块给供应商检测(没有答复）目前怀疑是地基下沉，需要停机检测，具体停机时间待PM | L2异常验收 其他拉线待采购回退验收流程 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 5 |  |  |  | 107
22CAYBL5183--LEDCA22A126--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L5干燥调度系统 | 22CAYBL5183 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCA22A126 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 107 | 0 | 107 | LJ601-22050170 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | LJ603-22080044 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDCA22A126 | F5-XGM232-01A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 |  | 1.二次定位物料已经下单，预计在6/10物料到齐 2.导轨滑块损坏频繁（上银），客户要求给出答复，目前5/27寄损坏滑块给供应商检测(没有答复）目前怀疑是地基下沉，需要停机检测，具体停机时间待PM | L4,L5各部门签核中 L1,L2,L3待二次定位物料到后在发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 | Q2 |  | Q2 | 4 |  | 6 |  |  | 107
22CAYBL5183--LEDCA22A127--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L5干燥调度系统 | 22CAYBL5183 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCA22A127 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 107 | 0 | 107 | LJ601-22050171 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | LJ603-22080045 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDCA22A127 | F5-XGM233-01A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 |  | 1.二次定位物料已经下单，预计在6/10物料到齐 2.导轨滑块损坏频繁（上银），客户要求给出答复，目前5/27寄损坏滑块给供应商检测(没有答复）目前怀疑是地基下沉，需要停机检测，具体停机时间待PM | L2异常验收 其他拉线待采购回退验收流程 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 | Q2 |  | Q2 | 4 |  | 6 |  |  | 107
22CAJC00165--LEDCA22A544--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-蕉城-L11顶盖焊接机-1台 | 22CAJC00165 | 大装配线 | JMLEDCA22A544 | 顶盖焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 340 | 0 | 0 | LJ601-22060134 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | LJ603-23010137 |  |  |  | LEDCA22A544 | F5-XHD501-01A |  |  | CATL | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 1.夹爪治具焊接时焊渣飞溅---改造完成，还需要做毛刷，张晓虎在验证 2.PPM不达标---待持续跑料提速 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q1 | Q3 |  | 3 | 9 |  |  |  | 340
22CAJC00496--LEDCA22A545--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-蕉城-L11包Mylar入壳机-1台 | 22CAJC00496 | 大装配线 | JMLEDCA22A545 | 包mylar入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 270 | 0 | 0 | LJ601-22080055 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | LJ603-23010125 |  |  |  | LEDCA22A545 | F5-XZZ501-01A |  |  | CATL | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 1.PPM不达标----------待持续跑料提速 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q1 | Q3 |  | 3 | 9 |  |  |  | 270
22CAYBL6186--LEDCA22A888--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L6干燥线 | 22CAYBL6186 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCA22A888 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCA22A888 | F5-XGM241-01A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 2022.8.13： 8/12接商务通知，暂停，启动时间待客户通知 2022.8.5： 1、申请项目号，与客户确认蓝本图纸。 2、组建团队开始设计。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 2022.8.13： 8/12接商务通知，暂停，启动时间待客户通知 2022.8.5： 1、申请项目号，与客户确认蓝本图纸。 2、组建团队开始设计。 | [19 empty] | 0
22CAYBL6186--LEDCA22A889--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L6干燥线 | 22CAYBL6186 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCA22A889 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCA22A889 | F5-XGM242-01A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 2022.8.13： 8/12接商务通知，暂停，启动时间待客户通知 2022.8.5： 1、申请项目号，与客户确认蓝本图纸。 2、组建团队开始设计。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 2022.8.13： 8/12接商务通知，暂停，启动时间待客户通知 2022.8.5： 1、申请项目号，与客户确认蓝本图纸。 2、组建团队开始设计。 | [19 empty] | 0
22CAYBL6187--LEDCA22A890--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L6装配线 | 22CAYBL6187 | 大装配线 | JMLEDCA22A890 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCA22A890 | F5-XHC228-01A | 不启用 |  | CATL | 华南 | / | [7 empty] | 暂无 | 2022.8.13： 8/12接商务通知，暂停，启动时间待客户通知 2022.8.5： 1、申请项目号，与客户确认蓝本图纸。 2、组建团队开始设计。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 2022.8.13： 8/12接商务通知，暂停，启动时间待客户通知 2022.8.5： 1、申请项目号，与客户确认蓝本图纸。 2、组建团队开始设计。 | [19 empty] | 0
22CAYBL6187--LEDCA22A891--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L6装配线 | 22CAYBL6187 | 大装配线 | JMLEDCA22A891 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCA22A891 | F5-XHC229-01A | 不启用 |  | CATL | 华南 | / | [7 empty] | 暂无 | 2022.8.13： 8/12接商务通知，暂停，启动时间待客户通知 2022.8.5： 1、申请项目号，与客户确认蓝本图纸。 2、组建团队开始设计。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 2022.8.13： 8/12接商务通知，暂停，启动时间待客户通知 2022.8.5： 1、申请项目号，与客户确认蓝本图纸。 2、组建团队开始设计。 | [19 empty] | 0
22CAYBL6187--LEDCA22A892--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L6装配线 | 22CAYBL6187 | 大装配线 | JMLEDCA22A892 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCA22A892 | F5-XHD222-01A | 不启用 |  | CATL | 华南 | / | [7 empty] | 暂无 | 2022.8.13： 8/12接商务通知，暂停，启动时间待客户通知 2022.8.5： 1、申请项目号，与客户确认蓝本图纸。 2、组建团队开始设计。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 2022.8.13： 8/12接商务通知，暂停，启动时间待客户通知 2022.8.5： 1、申请项目号，与客户确认蓝本图纸。 2、组建团队开始设计。 | [19 empty] | 0
22CAYBL6187--LEDCA22A893--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L6装配线 | 22CAYBL6187 | 大装配线 | JMLEDCA22A893 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCA22A893 | F5-XHD223-01A | 不启用 |  | CATL | 华南 | / | [7 empty] | 暂无 | 2022.8.13： 8/12接商务通知，暂停，启动时间待客户通知 2022.8.5： 1、申请项目号，与客户确认蓝本图纸。 2、组建团队开始设计。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 2022.8.13： 8/12接商务通知，暂停，启动时间待客户通知 2022.8.5： 1、申请项目号，与客户确认蓝本图纸。 2、组建团队开始设计。 | [19 empty] | 0
22CAYBL6187--LEDCA22A894--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L6装配线 | 22CAYBL6187 | 大装配线 | JMLEDCA22A894 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCA22A894 | F5-XHE230-01A | 不启用 |  | CATL | 华南 | / | [7 empty] | 暂无 | 2022.8.13： 8/12接商务通知，暂停，启动时间待客户通知 2022.8.5： 1、申请项目号，与客户确认蓝本图纸。 2、组建团队开始设计。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 2022.8.13： 8/12接商务通知，暂停，启动时间待客户通知 2022.8.5： 1、申请项目号，与客户确认蓝本图纸。 2、组建团队开始设计。 | [19 empty] | 0
22CAYBL6187--LEDCA22A895--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L6装配线 | 22CAYBL6187 | 大装配线 | JMLEDCA22A895 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCA22A895 | F5-XHE231-01A | 不启用 |  | CATL | 华南 | / | [7 empty] | 暂无 | 2022.8.13： 8/12接商务通知，暂停，启动时间待客户通知 2022.8.5： 1、申请项目号，与客户确认蓝本图纸。 2、组建团队开始设计。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 2022.8.13： 8/12接商务通知，暂停，启动时间待客户通知 2022.8.5： 1、申请项目号，与客户确认蓝本图纸。 2、组建团队开始设计。 | [19 empty] | 0
22CALY00357--LEDCA22AA59--1 | 设备类 | CATL | 2022-CA-溧阳-CS3-L15自动干燥线 | 22CALY00357 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCA22AA59 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 98 | 0 | 0 | LJ601-22120024 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | LJ603-23030176 |  |  |  | LEDCA22AA59 | F5-XGM247-01A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 |  | 批量生产（1500EA/班），优化机台 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 98
22CALY00357--LEDCA22AA60--1 | 设备类 | CATL | 2022-CA-溧阳-CS3-L15自动干燥线 | 22CALY00357 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCA22AA60 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 98 | 0 | 0 | LJ601-22120025 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | LJ603-23030177 |  |  |  | LEDCA22AA60 | F5-XGM248-01A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 |  | 批量生产（2000EA/班），优化机台 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 98
22CALY00358--LEDCA22AA61--1 | 设备类 | CATL | 2022-CA-溧阳-CS3-L16自动干燥线 | 22CALY00358 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCA22AA61 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 98 | 0 | 0 | LJ601-22120026 | 2023-03-02 | 2023-03-02 | LJ603-23030007 |  |  |  | LEDCA22AA61 | F5-XGM249-01A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 |  | Q机完成，待客户生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 98
22CALY00358--LEDCA22AA62--1 | 设备类 | CATL | 2022-CA-溧阳-CS3-L16自动干燥线 | 22CALY00358 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCA22AA62 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 98 | 0 | 0 | LJ601-22120027 | 2023-03-02 | 2023-03-02 | LJ603-23030008 |  |  |  | LEDCA22AA62 | F5-XGM250-01A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 |  | Q机完成，待客户生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 98
22CALY00359--LEDCA22AA63--1 | 设备类 | CATL | 2022-CA-溧阳-CS3-L17自动干燥线 | 22CALY00359 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCA22AA63 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 98 | 0 | 0 | LJ601-22120028 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | LJ603-23020085 |  |  |  | LEDCA22AA63 | F5-XGM251-01A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-10-31 |  | 批量生产，单班2800EA生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 10 |  |  |  | 98
22CALY00359--LEDCA22AA64--1 | 设备类 | CATL | 2022-CA-溧阳-CS3-L17自动干燥线 | 22CALY00359 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCA22AA64 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 98 | 0 | 0 | LJ601-22120029 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | LJ603-23020086 |  |  |  | LEDCA22AA64 | F5-XGM252-01A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-10-31 |  | 批量生产，单班1500EA生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 10 |  |  |  | 98
22CALY00360--LEDCA22AA65--1 | 设备类 | CATL | 2022-CA-溧阳-CS3-L18自动干燥线 | 22CALY00360 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCA22AA65 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 98 | 0 | 0 | LJ601-22120030 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | LJ603-23010146 |  |  |  | LEDCA22AA65 | F5-XGM253-01A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 |  | 产能（单线）：12PPM，优率：100%，故障率：2.3% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 98
22CALY00360--LEDCA22AA66--1 | 设备类 | CATL | 2022-CA-溧阳-CS3-L18自动干燥线 | 22CALY00360 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCA22AA66 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 98 | 0 | 0 | LJ601-22120031 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | LJ603-23010147 |  |  |  | LEDCA22AA66 | F5-XGM254-01A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 |  | 产能（单线）：12PPM，优率：100%，故障率：2.1% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 98
22CAGZCG361--LEDCA22AA67--1 | 设备类 | CATL | 2022-CA-广州-CG-L5自动干燥线 | 22CAGZCG361 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCA22AA67 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCA22AA67 | F5-XGM243-01A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | 暂停 | 2022-11-01 | [6 empty] | / | 接商务邮件通知，项目暂停，目前处于M2阶段，主要产生工时成本，已统计发给了商务 | 否 | 无风险 |  |  |  | 接商务邮件通知，项目暂停，目前处于M2阶段，主要产生工时成本，已统计发给了商务 | [19 empty] | 0
22CAGZCG361--LEDCA22AA68--1 | 设备类 | CATL | 2022-CA-广州-CG-L5自动干燥线 | 22CAGZCG361 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCA22AA68 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCA22AA68 | F5-XGM244-01A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | 暂停 | 2022-11-01 | [6 empty] | / | 接商务邮件通知，项目暂停，目前处于M2阶段，主要产生工时成本，已统计发给了商务 | 否 | 无风险 |  |  |  | 接商务邮件通知，项目暂停，目前处于M2阶段，主要产生工时成本，已统计发给了商务 | [19 empty] | 0
22CAGZCG362--LEDCA22AA69--1 | 设备类 | CATL | 2022-CA-广州-CG-L6自动干燥线 | 22CAGZCG362 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCA22AA69 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCA22AA69 | F5-XGM245-01A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | 暂停 | 2022-11-01 | [6 empty] | / | 接商务邮件通知，项目暂停，目前处于M2阶段，主要产生工时成本，已统计发给了商务 | 否 | 无风险 |  |  |  | 接商务邮件通知，项目暂停，目前处于M2阶段，主要产生工时成本，已统计发给了商务 | [19 empty] | 0
22CAGZCG362--LEDCA22AA70--1 | 设备类 | CATL | 2022-CA-广州-CG-L6自动干燥线 | 22CAGZCG362 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCA22AA70 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCA22AA70 | F5-XGM246-01A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | 暂停 | 2022-11-01 | [6 empty] | / | 接商务邮件通知，项目暂停，目前处于M2阶段，主要产生工时成本，已统计发给了商务 | 否 | 无风险 |  |  |  | 接商务邮件通知，项目暂停，目前处于M2阶段，主要产生工时成本，已统计发给了商务 | [19 empty] | 0
22CAFD00384--LEDCA22AB21--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-福鼎-L19顶盖焊 | 22CAFD00384 | 大装配线 | JMLEDCA22AB21 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 245 | 0 | 0 | LJ601-22110090 | 2023-04-19 | 2023-04-10 | LJ603-23040056 |  |  |  | LEDCA22AB21 | F5-XHD413-01A |  |  | CATL | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 1.4/16：设备需要更换编码器线，厂房布局有更新。 | 1.4/16：设备定位完成50%。 2.4/22：设备已通电，调试进行中。 3.4/27：设备安全回路已打通，整机安装设变物料和调试中。 4.5/4：带料调试中。 5.5/5：Qualify进行中，主要是程序和上位机问题需要优化。 6.5/24：抛界面料中。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 245
22CAFD00384--LEDCA22AB22--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-福鼎-L19顶盖焊 | 22CAFD00384 | 大装配线 | JMLEDCA22AB22 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 245 | 0 | 0 | LJ601-23010009 | 2023-04-19 | 2023-04-10 | LJ603-23040055 |  |  |  | LEDCA22AB22 | F5-XHD414-01A |  |  | CATL | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 1.4/16：设备需要更换编码器线，厂房布局有更新。 | 1.4/16：设备定位完成50%。 2.4/22：设备已通电，调试进行中。 3.4/27：设备安全回路已打通，整机安装设变物料和调试中。 4.5/4：安装设变物料。 5.5/10：设备调试中。 6.5/21:设备Qualify | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 245
22CAFD00385--LEDCA22AB23--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-福鼎-L20顶盖焊 | 22CAFD00385 | 大装配线 | JMLEDCA22AB23 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 245 | 0 | 0 | LJ601-23010010 | 2023-04-29 | 2023-04-29 | LJ603-23040129 |  |  |  | LEDCA22AB23 | F5-XHD415-01A |  |  | CATL | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-12-31 |  | 1.5/4:设备定位中。 2.5/10：设备线路复线安装桥架。 3.5/21:设备调试中。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  |  |  | 245
22CAFD00385--LEDCA22AB24--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-福鼎-L20顶盖焊 | 22CAFD00385 | 大装配线 | JMLEDCA22AB24 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 245 | 0 | 0 | LJ601-23010011 | 2023-04-29 | 2023-04-29 | LJ603-23040128 |  |  |  | LEDCA22AB24 | F5-XHD416-01A |  |  | CATL | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-12-31 |  | 1.5/4:设备定位中。 2.5/10：设备线路复线安装桥架。 3.5/21:设备调试中。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  |  |  | 245
22CAFD00386--LEDCA22AB25--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-福鼎-L21顶盖焊 | 22CAFD00386 | 大装配线 | JMLEDCA22AB25 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 245 | 0 | 0 | LJ601-23010012 | 2023-05-24 | 2023-05-21 | LJ603-23050145 |  |  |  | LEDCA22AB25 | F5-XHD417-01A |  |  | CATL | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-12-31 |  | 1.设备定位中。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  |  |  | 245
22CAFD00386--LEDCA22AB26--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-福鼎-L21顶盖焊 | 22CAFD00386 | 大装配线 | JMLEDCA22AB26 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 245 | 0 | 0 | LJ601-23010013 | 2023-05-28 | 2023-05-28 | LJ603-23050158 |  |  |  | LEDCA22AB26 | F5-XHD418-01A |  |  | CATL | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-12-31 |  | 1.设备定位中。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  |  |  | 245
22CAFD00387--LEDCA22AB27--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-福鼎-L22顶盖焊 | 22CAFD00387 | 大装配线 | JMLEDCA22AB27 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 245 | 245 | 0 | LJ601-23010014 | 2023-06-27 | 2023-06-24 | LJ603-23060208 |  |  |  | LEDCA22AB27 | F5-XHD419-01A |  |  | CATL | 华南 | [6 empty] | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 1.电气资料没有做完，电气评审没法进行，预计11/29之前做电气评审。 2.统一治具标准客户要在11/26之前给出，现在还没有给出。 3.统一的夹爪标准在11/25号给出初版。 4.电池蓝本信息图纸已提供，目前需要更改焊后检测方案，何小春和张定阳在对接中。 5.3/16号启动装配。 6.3/18：因空间位置不够，机架未定位。 | 1.3/16：机架模组已到，机架打水平中。 2.3/25：安装外罩和电控板。 3.设备通电，程序导入。 4.4/22：功能项数据收集中。 5.4/27：已通电。 6.5/4：缺料正在装配中，调试未介入。 7.5/10：同步整改更换注油嘴，安装已到设变物料。 8.5/21：调试进行中。 9.5/27：设备已通电，程序已导入，调试进行中。 10.6/9：正机设备提速已完成，功能项数据已收集完成。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 12 |  |  |  | 245
22CAFD00387--LEDCA22AB28--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-福鼎-L22顶盖焊 | 22CAFD00387 | 大装配线 | JMLEDCA22AB28 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 245 | 245 | 0 | LJ601-23010015 |  | 2023-06-29 |  |  |  |  | LEDCA22AB28 | F5-XHD420-01A |  |  | CATL | 华南 | [6 empty] | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 1.电气资料没有做完，电气评审没法进行，预计11/29之前做电气评审。 2.统一治具标准客户要在11/26之前给出，现在还没有给出。 3.统一的夹爪标准在11/25号给出初版。 4.电池蓝本信息图纸已提供，目前需要更改焊后检测方案，何小春和张定阳在对接中。 5.3/16号启动装配。 6.3/18：因空间位置不够，机架未定位。 | 1.3/16：机架模组已到，机架打水平中。 2.3/25：安装外罩和电控板。 3.设备通电，程序导入。 4.4/22：功能项数据收集中。 5.4/27：已通电。 6.5/4：缺料正在装配中，调试未介入。 7.5/10：同步整改更换注油嘴，安装已到设变物料。 8.5/21：调试进行中。 9.5/27：设备已通电，程序已导入，调试进行中。 10.6/9：反机功能项数据收集中。 | 是 | 未出货-物料延期 |  |  |  | 1.3/16：机架模组已到，机架打水平中。 2.3/25：安装外罩和电控板。 3.设备通电，程序导入。 4.4/22：功能项数据收集中。 5.4/27：已通电。 6.5/4：缺料正在装配中，调试未介入。 7.5/10：同步整改更换注油嘴，安装已到设变物料。 8.5/21：调试进行中。 |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 12 |  |  |  | 245
20CAND00190--LEDCA22B145--1 | 设备类 | CATL | 2022-CA-宁德-滚焊机-6台 | 20CAND00190 | 激光切产品线 | JSLEDCA22B145 | 贴边滚焊机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 184 | 0 | 0 | LS601-22040061 | 2022-08-17 | 2022-08-11 | LS603-22080034 | 2023-05-26 | 2023-05-26 |  | LEDCA22B145 | F5-XJT302-01A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | M6 | [5 empty] | 2023-03-01 | 2023-05-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 5 | 5 |  |  | 184
20CAND00190--LEDCA22B145--2 | 设备类 | CATL | 2022-CA-宁德-滚焊机-6台 | 20CAND00190 | 激光切产品线 | JSLEDCA22B145 | 贴边滚焊机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 184 | 0 | 0 | LS601-22040062 | 2022-08-17 | 2022-08-11 | LS603-22080035 | 2023-05-26 | 2023-05-26 |  | LEDCA22B145 | F5-XJT302-01A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | M6 | [5 empty] | 2023-03-01 | 2023-05-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 5 | 5 |  |  | 184
20CAND00190--LEDCA22B145--3 | 设备类 | CATL | 2022-CA-宁德-滚焊机-6台 | 20CAND00190 | 激光切产品线 | JSLEDCA22B145 | 贴边滚焊机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 184 | 0 | 0 | LS601-22040063 | 2022-08-17 | 2022-08-11 | LS603-22080036 | 2023-05-26 | 2023-05-26 |  | LEDCA22B145 | F5-XJT302-01A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | M6 | [5 empty] | 2023-03-01 | 2023-05-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 5 | 5 |  |  | 184
20CAND00190--LEDCA22B146--1 | 设备类 | CATL | 2022-CA-宁德-滚焊机-6台 | 20CAND00190 | 激光切产品线 | JSLEDCA22B146 | 贴边滚焊机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 184 | 0 | 0 | LS601-22040064 | 2022-08-14 | 2022-08-11 | LS603-22080021 | 2023-05-26 | 2023-05-26 |  | LEDCA22B146 | F5-XJT303-01A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | M6 | [5 empty] | 2023-03-01 | 2023-05-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 5 | 5 |  |  | 184
20CAND00190--LEDCA22B146--2 | 设备类 | CATL | 2022-CA-宁德-滚焊机-6台 | 20CAND00190 | 激光切产品线 | JSLEDCA22B146 | 贴边滚焊机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 184 | 0 | 0 | LS601-22040065 | 2022-08-17 | 2022-08-11 | LS603-22080032 | 2023-05-26 | 2023-05-26 |  | LEDCA22B146 | F5-XJT303-01A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | M6 | [5 empty] | 2023-03-01 | 2023-05-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 5 | 5 |  |  | 184
20CAND00190--LEDCA22B146--3 | 设备类 | CATL | 2022-CA-宁德-滚焊机-6台 | 20CAND00190 | 激光切产品线 | JSLEDCA22B146 | 贴边滚焊机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 184 | 0 | 0 | LS601-22040066 | 2022-08-17 | 2022-08-11 | LS603-22080033 | 2023-05-26 | 2023-05-26 |  | LEDCA22B146 | F5-XJT303-01A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | M6 | [5 empty] | 2023-03-01 | 2023-05-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 5 | 5 |  |  | 184
20CAND00189--LEDCA22B536--1 | 设备类 | CATL | 2022-CA-宁德-高速模切机-6台 | 20CAND00189 | 激光切产品线 | JSLEDCA22B536 | 激光模切分切一体机(正机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 180 | 0 | 0 | LS601-22060007 | 2022-10-20 | 2022-10-12 | LS603-22100025 | 2023-04-13 | 2023-04-13 |  | LEDCA22B536 | F5-JC2111-01A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | M6 | [5 empty] | 2023-05-01 | 2023-04-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 5 | 4 | 4 |  |  | 180
20CAND00189--LEDCA22B536--2 | 设备类 | CATL | 2022-CA-宁德-高速模切机-6台 | 20CAND00189 | 激光切产品线 | JSLEDCA22B536 | 激光模切分切一体机(正机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 180 | 0 | 0 | LS601-22060008 | 2022-10-20 | 2022-10-12 | LS603-22100026 | 2023-04-13 | 2023-04-13 |  | LEDCA22B536 | F5-JC2111-01A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | M6 | [5 empty] | 2023-05-01 | 2023-04-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 5 | 4 | 4 |  |  | 180
20CAND00189--LEDCA22B536--3 | 设备类 | CATL | 2022-CA-宁德-高速模切机-6台 | 20CAND00189 | 激光切产品线 | JSLEDCA22B536 | 激光模切分切一体机(正机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 180 | 0 | 0 | LS601-22060009 | 2022-10-20 | 2022-10-12 | LS603-22100027 | 2023-04-13 | 2023-04-13 |  | LEDCA22B536 | F5-JC2111-01A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | M6 | [5 empty] | 2023-05-01 | 2023-04-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 5 | 4 | 4 |  |  | 180
20CAND00189--LEDCA22B537--1 | 设备类 | CATL | 2022-CA-宁德-高速模切机-6台 | 20CAND00189 | 激光切产品线 | JSLEDCA22B537 | 激光模切分切一体机(反机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 180 | 0 | 0 | LS601-22060010 | 2022-10-20 | 2022-10-12 | LS603-22100028 | 2023-04-13 | 2023-04-13 |  | LEDCA22B537 | F5-JC2112-01A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | M6 | [5 empty] | 2023-05-01 | 2023-04-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 5 | 4 | 4 |  |  | 180
20CAND00189--LEDCA22B537--2 | 设备类 | CATL | 2022-CA-宁德-高速模切机-6台 | 20CAND00189 | 激光切产品线 | JSLEDCA22B537 | 激光模切分切一体机(反机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 180 | 0 | 0 | LS601-22060011 | 2022-10-20 | 2022-10-12 | LS603-22100029 | 2023-04-13 | 2023-04-13 |  | LEDCA22B537 | F5-JC2112-01A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | M6 | [5 empty] | 2023-05-01 | 2023-04-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 5 | 4 | 4 |  |  | 180
20CAND00189--LEDCA22B537--3 | 设备类 | CATL | 2022-CA-宁德-高速模切机-6台 | 20CAND00189 | 激光切产品线 | JSLEDCA22B537 | 激光模切分切一体机(反机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 180 | 0 | 0 | LS601-22060012 | 2022-10-20 | 2022-10-12 | LS603-22100030 | 2023-04-13 | 2023-04-13 |  | LEDCA22B537 | F5-JC2112-01A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | M6 | [5 empty] | 2023-05-01 | 2023-04-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 5 | 4 | 4 |  |  | 180
22CAFD00498--LEDCA22C427--1 | 设备类 | CATL | 2022-CA-福鼎-Busabr焊接设备-1台 | 22CAFD00498 | 模组pack产品线 | JSLEDCA22C427 | Busabr焊接设备 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 570 | 0 | 0 | LS601-22060014 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | LS603-22090058 | 2023-06-08 | 2023-06-08 |  | LEDCA22C427 | F5-XHL105-01A |  | 模组pack产品线 | CATL | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 6 | 6 |  |  | 570
22CAFD00500--LEDCA22C428--1 | 设备类 | CATL | 2022-CA-福鼎-镍片焊接设备-2台 | 22CAFD00500 | 模组pack产品线 | JSLEDCA22C428 | 镍片焊接设备 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 115 | 0 | 0 | LS601-22060015 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | LS603-22090060 |  |  |  | LEDCA22C428 | F5-XHL106-01A |  | 模组pack产品线 | CATL | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 镍片Q机，后才给验收 | 1.镍片激光出光和机器人调试中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 6 |  |  |  | 115
22CAFD00500--LEDCA22C428--2 | 设备类 | CATL | 2022-CA-福鼎-镍片焊接设备-2台 | 22CAFD00500 | 模组pack产品线 | JSLEDCA22C428 | 镍片焊接设备 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 115 | 0 | 0 | LS601-22060016 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | LS603-22090061 |  |  |  | LEDCA22C428 | F5-XHL106-01A |  | 模组pack产品线 | CATL | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 镍片Q机，后才给验收 | 1.镍片激光出光和机器人调试中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 6 |  |  |  | 115
20CCCZ00404--LEDCC20B172--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2020-CC-常州-二期二线L6模切机-11台 | 20CCCZ00404 | 激光切产品线 | JSLEDCC20B172 | 激光模切机（正极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 234.5133 | 0 | 0 |  |  | 2021-04-17 |  | 2021-12-24 | 2021-12-24 |  | LEDCC20B172 | F5-XJW20101 |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 234.5133
20CCCZ00404--LEDCC20B173--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2020-CC-常州-二期二线L6模切机-11台 | 20CCCZ00404 | 激光切产品线 | JSLEDCC20B173 | 激光模切机（负极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 231.8584 | 0 | 0 |  |  | 2021-04-17 |  | 2021-12-24 | 2021-12-24 |  | LEDCC20B173 | F5-XJW20201 |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 231.8584
20CCCZ00405--LEDCC20B188--12 | 设备类 | 蜂巢 | 2020-CC-常州-二期二线裁切机-17台 | 20CCCZ00405 | 激光切产品线 | JSLEDCC20B188 | 激光模切裁断一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 277.4968 | 0 | 0 |  | 2021-12-24 | 2021-05-13 |  | 2021-12-24 | 2022-11-04 |  | LEDCC20B188 | F5-XJH10401 |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 277.4968
20CCCZ00405--LEDCC20B188--13 | 设备类 | 蜂巢 | 2020-CC-常州-二期二线裁切机-17台 | 20CCCZ00405 | 激光切产品线 | JSLEDCC20B188 | 激光模切裁断一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 277.4968 | 0 | 0 |  | 2021-12-24 | 2021-05-13 |  | 2021-12-24 | 2022-11-04 |  | LEDCC20B188 | F5-XJH10401 |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 277.4968
20CCCZ00405--LEDCC20B188--14 | 设备类 | 蜂巢 | 2020-CC-常州-二期二线裁切机-17台 | 20CCCZ00405 | 激光切产品线 | JSLEDCC20B188 | 激光模切裁断一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 277.4968 | 0 | 0 |  | 2021-12-24 | 2021-05-13 |  | 2021-12-24 | 2022-11-04 |  | LEDCC20B188 | F5-XJH10401 |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 277.4968
20CCCZ00405--LEDCC20B188--4 | 设备类 | 蜂巢 | 2020-CC-常州-二期二线裁切机-17台 | 20CCCZ00405 | 激光切产品线 | JSLEDCC20B188 | 激光模切裁断一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 277.4968 | 0 | 0 |  | 2021-12-24 | 2021-03-01 |  | 2021-12-24 | 2022-11-04 |  | LEDCC20B188 | F5-XJH10401 |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 277.4968
20CCCZ00405--LEDCC20B188--5 | 设备类 | 蜂巢 | 2020-CC-常州-二期二线裁切机-17台 | 20CCCZ00405 | 激光切产品线 | JSLEDCC20B188 | 激光模切裁断一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 277.4968 | 0 | 0 |  | 2021-12-24 | 2021-03-01 |  | 2021-12-24 | 2022-11-04 |  | LEDCC20B188 | F5-XJH10401 |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 277.4968
20CCCZ00405--LEDCC20B188--6 | 设备类 | 蜂巢 | 2020-CC-常州-二期二线裁切机-17台 | 20CCCZ00405 | 激光切产品线 | JSLEDCC20B188 | 激光模切裁断一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 277.4968 | 0 | 0 |  | 2021-12-24 | 2021-03-01 |  | 2021-12-24 | 2022-11-04 |  | LEDCC20B188 | F5-XJH10401 |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 277.4968
20CCCZ00405--LEDCC20B188--7 | 设备类 | 蜂巢 | 2020-CC-常州-二期二线裁切机-17台 | 20CCCZ00405 | 激光切产品线 | JSLEDCC20B188 | 激光模切裁断一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 277.4968 | 0 | 0 |  | 2021-12-24 | 2021-03-01 |  | 2021-12-24 | 2022-11-04 |  | LEDCC20B188 | F5-XJH10401 |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 277.4968
20CCCZ00405--LEDCC20B188--8 | 设备类 | 蜂巢 | 2020-CC-常州-二期二线裁切机-17台 | 20CCCZ00405 | 激光切产品线 | JSLEDCC20B188 | 激光模切裁断一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 277.4968 | 0 | 0 |  | 2021-12-24 | 2021-03-01 |  | 2021-12-24 | 2022-11-04 |  | LEDCC20B188 | F5-XJH10401 |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 277.4968
20CCCZ00405--LEDCC20B188--9 | 设备类 | 蜂巢 | 2020-CC-常州-二期二线裁切机-17台 | 20CCCZ00405 | 激光切产品线 | JSLEDCC20B188 | 激光模切裁断一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 277.4968 | 0 | 0 |  | 2021-12-24 | 2021-03-01 |  | 2021-12-24 | 2022-11-04 |  | LEDCC20B188 | F5-XJH10401 |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 277.4968
20CCCZ00405--LEDCC20B188--10 | 设备类 | 蜂巢 | 2020-CC-常州-二期二线裁切机-17台 | 20CCCZ00405 | 激光切产品线 | JSLEDCC20B188 | 激光模切裁断一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 277.4968 | 0 | 0 |  | 2021-12-24 | 2021-03-01 |  | 2021-12-24 | 2022-11-04 |  | LEDCC20B188 | F5-XJH10401 |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 277.4968
20CCCZ00405--LEDCC20B188--11 | 设备类 | 蜂巢 | 2020-CC-常州-二期二线裁切机-17台 | 20CCCZ00405 | 激光切产品线 | JSLEDCC20B188 | 激光模切裁断一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 277.4968 | 0 | 0 |  | 2021-12-24 | 2021-03-01 |  | 2021-12-24 | 2022-11-04 |  | LEDCC20B188 | F5-XJH10401 |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 277.4968
20CCCZ00405--LEDCC20B188--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2020-CC-常州-二期二线裁切机-17台 | 20CCCZ00405 | 激光切产品线 | JSLEDCC20B188 | 激光模切裁断一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 277.4968 | 0 | 0 |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-24 | 2022-11-04 |  | LEDCC20B188 | F5-XJH10401 |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 277.4968
20CCCZ00405--LEDCC20B188--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2020-CC-常州-二期二线裁切机-17台 | 20CCCZ00405 | 激光切产品线 | JSLEDCC20B188 | 激光模切裁断一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 277.4968 | 0 | 0 |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-24 | 2022-11-04 |  | LEDCC20B188 | F5-XJH10401 |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 277.4968
20CCCZ00405--LEDCC20B188--3 | 设备类 | 蜂巢 | 2020-CC-常州-二期二线裁切机-17台 | 20CCCZ00405 | 激光切产品线 | JSLEDCC20B188 | 激光模切裁断一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 277.4968 | 0 | 0 |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-24 | 2022-11-04 |  | LEDCC20B188 | F5-XJH10401 |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 277.4968
20CCCZ00404--LEDCC20B242--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2020-CC-常州-二期二线L6模切机-11台 | 20CCCZ00404 | 激光切产品线 | JSLEDCC20B242 | 激光模切裁断一体机（正极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 234.5133 | 0 | 0 |  | 2021-12-27 | 2021-04-17 |  | 2021-12-27 | 2021-12-27 |  | LEDCC20B242 | F5-XJH303-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 234.5133
20CCCZ00404--LEDCC20B242--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2020-CC-常州-二期二线L6模切机-11台 | 20CCCZ00404 | 激光切产品线 | JSLEDCC20B242 | 激光模切裁断一体机（正极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 234.5133 | 0 | 0 |  | 2021-12-27 | 2021-04-17 |  | 2021-12-27 | 2021-12-27 |  | LEDCC20B242 | F5-XJH303-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 234.5133
20CCCZ00404--LEDCC20B242--3 | 设备类 | 蜂巢 | 2020-CC-常州-二期二线L6模切机-11台 | 20CCCZ00404 | 激光切产品线 | JSLEDCC20B242 | 激光模切裁断一体机（正极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 234.5133 | 0 | 0 |  | 2021-12-27 | 2021-04-17 |  | 2021-12-27 | 2021-12-27 |  | LEDCC20B242 | F5-XJH303-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 234.5133
20CCCZ00404--LEDCC20B242--4 | 设备类 | 蜂巢 | 2020-CC-常州-二期二线L6模切机-11台 | 20CCCZ00404 | 激光切产品线 | JSLEDCC20B242 | 激光模切裁断一体机（正极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 234.5133 | 0 | 0 |  | 2021-12-27 | 2021-04-17 |  | 2021-12-27 | 2021-12-27 |  | LEDCC20B242 | F5-XJH303-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 234.5133
20CCCZ00404--LEDCC20B242--5 | 设备类 | 蜂巢 | 2020-CC-常州-二期二线L6模切机-11台 | 20CCCZ00404 | 激光切产品线 | JSLEDCC20B242 | 激光模切裁断一体机（正极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 234.5133 | 0 | 0 |  | 2021-12-27 | 2021-04-17 |  | 2021-12-27 | 2021-12-27 |  | LEDCC20B242 | F5-XJH303-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 234.5133
20CCCZ00404--LEDCC20B242-SH--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2020-CC-常州-二期二线L6模切机 | 20CCCZ00404 | 激光切产品线 | JSLEDCC20B242-SH | 激光模切裁断一体机（正极） |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LS609-21120002 | [6 empty] | LEDCC20B242-SH | F5-XJH303-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
20CCCZ00404--LEDCC20B243--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2020-CC-常州-二期二线L6模切机-11台 | 20CCCZ00404 | 激光切产品线 | JSLEDCC20B243 | 激光模切裁断一体机（负极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 231.8584 | 0 | 0 |  | 2021-12-24 | 2021-04-27 |  | 2021-12-24 | 2021-12-24 |  | LEDCC20B243 | F5-XJH304-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 231.8584
20CCCZ00404--LEDCC20B243--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2020-CC-常州-二期二线L6模切机-11台 | 20CCCZ00404 | 激光切产品线 | JSLEDCC20B243 | 激光模切裁断一体机（负极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 231.8584 | 0 | 0 |  | 2021-12-24 | 2021-04-27 |  | 2021-12-24 | 2021-12-24 |  | LEDCC20B243 | F5-XJH304-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 231.8584
20CCCZ00404--LEDCC20B243--3 | 设备类 | 蜂巢 | 2020-CC-常州-二期二线L6模切机-11台 | 20CCCZ00404 | 激光切产品线 | JSLEDCC20B243 | 激光模切裁断一体机（负极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 231.8584 | 0 | 0 |  | 2021-12-24 | 2021-04-27 |  | 2021-12-24 | 2021-12-24 |  | LEDCC20B243 | F5-XJH304-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 231.8584
20CCCZ00404--LEDCC20B243--4 | 设备类 | 蜂巢 | 2020-CC-常州-二期二线L6模切机-11台 | 20CCCZ00404 | 激光切产品线 | JSLEDCC20B243 | 激光模切裁断一体机（负极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 231.8584 | 0 | 0 |  | 2021-12-24 | 2021-04-27 |  | 2021-12-24 | 2021-12-24 |  | LEDCC20B243 | F5-XJH304-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 231.8584
20CCCZ00404--LEDCC20B243-SH--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2020-CC-常州-二期二线L6模切机 | 20CCCZ00404 | 激光切产品线 | JSLEDCC20B243-SH | 激光模切裁断一体机（负极） |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC20B243-SH | F5-XJH304-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
20CCCZ00405--LEDCC20B268--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2020-CC-常州-二期二线裁切机-17台 | 20CCCZ00405 | 激光切产品线 | SZLEDCC20B268 | 激光模切裁断一体机（正极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 288.4956 | 0 | 0 |  | 2021-07-31 | 2021-04-28 |  | 2021-12-25 | 2021-12-25 |  | LEDCC20B268 | F5-XJH30301 |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 288.4956
20CCCZ00405--LEDCC20B269--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2020-CC-常州-二期二线裁切机-17台 | 20CCCZ00405 | 激光切产品线 | SZLEDCC20B269 | 激光模切裁断一体机（负极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 292.9204 | 0 | 0 |  |  | 2021-05-05 |  | 2021-12-25 | 2021-12-25 |  | LEDCC20B269 | F5-XJH304-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 292.9204
20CCCZ00405--LEDCC20B269--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2020-CC-常州-二期二线裁切机-17台 | 20CCCZ00405 | 激光切产品线 | SZLEDCC20B269 | 激光模切裁断一体机（负极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 292.9204 | 0 | 0 |  |  | 2021-05-05 |  | 2021-12-25 | 2021-12-25 |  | LEDCC20B269 | F5-XJH304-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 292.9204
21CCCZ00028--LEDCC21A086--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-常州-装配线体ALine2/Line3组装线 | 21CCCZ00028 | 大装配线 | JMLEDCC21A086 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 132.7434 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC21A086 | F5-XZD105-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [7 empty] | 2023-06-30 |  |  | 否 | 无风险 | [16 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  |  | 132.7434
21CCCZ00028--LEDCC21A086--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-常州-装配线体ALine2/Line3组装线 | 21CCCZ00028 | 大装配线 | JMLEDCC21A086 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 216.8142 | 0 | 0 | LJ601-21070001 | [6 empty] | LEDCC21A086 | F5-XZD105-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [7 empty] | 2023-06-30 |  |  | 否 | 无风险 | [16 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  |  | 216.8142
21CCWX00044--LEDCC21A288--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-无锡-MEB手动线-2条 | 21CCWX00044 | 大装配线 | JMLEDCC21A288 | 热压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 30.9735 | 0 | 0 | LJ601-21100027 | 2022-01-15 | 2022-01-13 | LJ603-22010047 |  |  |  | LEDCC21A288 | F5-XZA107-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 暂无 | 设备停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 6 |  |  |  | 30.9735
21CCWX00044--LEDCC21A289--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-无锡-MEB手动线-2条 | 21CCWX00044 | 大装配线 | JMLEDCC21A289 | 预焊裁切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 44.2478 | 0 | 0 | LJ601-21100028 | 2022-01-15 | 2022-01-13 | LJ603-22010048 |  |  |  | LEDCC21A289 | F5-XJB103-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 暂无 | 设备停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 6 |  |  |  | 44.2478
21CCWX00044--LEDCC21A290--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-无锡-MEB手动线-2条 | 21CCWX00044 | 大装配线 | JMLEDCC21A290 | 超声终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 106.1947 | 0 | 0 | LJ601-21100029 | 2022-01-15 | 2022-01-13 | LJ603-22010051 |  |  |  | LEDCC21A290 | F5-XHA103-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 暂无 | 设备停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 6 |  |  |  | 106.1947
21CCWX00044--LEDCC21A291--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-无锡-MEB手动线-2条 | 21CCWX00044 | 大装配线 | JMLEDCC21A291 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 19.469 | 0 | 0 | LJ601-21100030 | 2022-01-15 | 2022-01-13 | LJ603-22010078 |  |  |  | LEDCC21A291 | F5-XZD106-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-06-30 | ME反馈设备前期不稳定包膜效果比人工手动包膜较差，23年3月份改造完成后便停产无法进行验证，客户不予验收。 | 待重新跑料验证，收集数据，原计划6月25日投料，现仍未开始投料，具体时间带客户通知； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 6 |  |  |  | 19.469
21CCWX00044--LEDCC21A292--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-无锡-MEB手动线-2条 | 21CCWX00044 | 大装配线 | JMLEDCC21A292 | HI-POT测试机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 16.8142 | 0 | 0 | LJ601-21100031 | 2022-01-15 | 2022-01-13 | LJ603-22010052 |  |  |  | LEDCC21A292 | F5-XZP106-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 暂无 | 设备停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 6 |  |  |  | 16.8142
21CCWX00044--LEDCC21A293--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-无锡-MEB手动线-2条 | 21CCWX00044 | 大装配线 | JMLEDCC21A293 | 前氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 42.4779 | 0 | 0 | LJ601-21100032 | 2022-01-15 | 2022-01-13 | LJ603-22010053 |  |  |  | LEDCC21A293 | F5-XZH105-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 暂无 | 设备停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 6 |  |  |  | 42.4779
21CCWX00044--LEDCC21A294--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-无锡-MEB手动线-2条 | 21CCWX00044 | 大装配线 | JMLEDCC21A294 | 后氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 42.4779 | 0 | 0 | LJ601-21100033 | 2022-01-15 | 2022-01-13 | LJ603-22010054 |  |  |  | LEDCC21A294 | F5-XZH152-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 暂无 | 设备停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 6 |  |  |  | 42.4779
21CCWX00044--LEDCC21A295--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-无锡-MEB手动线-2条 | 21CCWX00044 | 其他 | JMLEDCC21A295 | 折连接片工装 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC21A295 | F5-XZW110-01A | 不启用 | 其他 | 蜂巢 | 华南 | / | [7 empty] | 暂无 | 设备停产中 | 是 | 项目取消 |  |  |  | CM10蓝本qualify已过，每天少量生产 预验收完成 4/28现场确认后，客户已发起终验收流程， 但目前没有生产，蜂巢也不让加班，各部门要求提供验收数据，目前推动客户/配合客户收集一些数据 | [19 empty] | 0
21CCWX00044--LEDCC21A295--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-无锡-MEB手动线-2条 | 21CCWX00044 | 其他 | JMLEDCC21A295 | 折连接片工装 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC21A295 | F5-XZW110-01A | 不启用 | 其他 | 蜂巢 | 华南 | / | [7 empty] | 暂无 | 设备停产中 | 是 | 项目取消 |  |  |  | CM10蓝本qualify已过，每天少量生产 预验收完成 4/28现场确认后，客户已发起终验收流程， 但目前没有生产，蜂巢也不让加班，各部门要求提供验收数据，目前推动客户/配合客户收集一些数据 | [19 empty] | 0
21CCWX00044--LEDCC21A297--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-无锡-MEB手动线-2条 | 21CCWX00044 | 其他 | JMLEDCC21A297 | 一次合芯工装 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC21A297 | F5-XZW112-01A | 不启用 | 其他 | 蜂巢 | 华南 | / | [7 empty] | 暂无 | 设备停产中 | 是 | 项目取消 |  |  |  | CM10蓝本qualify已过，每天少量生产 预验收完成 3/17被MED经理退回，我们有重新递交，签字异常情况已要求销售介入进行商务处理 | [19 empty] | 0
21CCWX00044--LEDCC21A297--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-无锡-MEB手动线-2条 | 21CCWX00044 | 其他 | JMLEDCC21A297 | 一次合芯工装 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC21A297 | F5-XZW112-01A | 不启用 | 其他 | 蜂巢 | 华南 | / | [7 empty] | 暂无 | 设备停产中 | 是 | 项目取消 |  |  |  | CM10蓝本qualify已过，每天少量生产 预验收完成 3/17被MED经理退回，我们有重新递交，签字异常情况已要求销售介入进行商务处理 | [19 empty] | 0
21CCWX00044--LEDCC21A298--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-无锡-MEB手动线-2条 | 21CCWX00044 | 其他 | JMLEDCC21A298 | 二次合芯工装 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC21A298 | F5-XZW113-01A | 不启用 | 其他 | 蜂巢 | 华南 | / | [7 empty] | 暂无 | 设备停产中 | 是 | 项目取消 |  |  |  | CM10蓝本qualify已过，每天少量生产 预验收完成 4/28现场确认后，客户已发起终验收流程， 但目前没有生产，蜂巢也不让加班，各部门要求提供验收数据，目前推动客户/配合客户收集一些数据 | [19 empty] | 0
21CCWX00044--LEDCC21A298--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-无锡-MEB手动线-2条 | 21CCWX00044 | 其他 | JMLEDCC21A298 | 二次合芯工装 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC21A298 | F5-XZW113-01A | 不启用 | 其他 | 蜂巢 | 华南 | / | [7 empty] | 暂无 | 设备停产中 | 是 | 项目取消 |  |  |  | CM10蓝本qualify已过，每天少量生产 预验收完成 4/28现场确认后，客户已发起终验收流程， 但目前没有生产，蜂巢也不让加班，各部门要求提供验收数据，目前推动客户/配合客户收集一些数据 | [19 empty] | 0
21CCWX00044--LEDCC21A299--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-无锡-MEB手动线-2条 | 21CCWX00044 | 大装配线 | JMLEDCC21A299 | 热压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 30.9735 | 0 | 0 | LJ601-21110005 | 2022-01-15 | 2022-01-13 | LJ603-22010077 |  |  |  | LEDCC21A299 | F5-XZA108-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-06-30 | ①技术协议要求自动上料，现实际为是手动（3D评审时已同意修改为手动上料）,故客户要求对与技术协议存在差异部分进行相应补偿或按照协议整改，目前正在整改； ②工艺不认可设备内压力传感器数值（由于客户检验工装无法对现场设备进行自校，空间受限。）要求提供外校报告； | 7月1日物料已全部到齐，正在整改中，预计7月7日前完成整改； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 6 |  |  |  | 30.9735
21CCWX00044--LEDCC21A300--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-无锡-MEB手动线-2条 | 21CCWX00044 | 大装配线 | JMLEDCC21A300 | 预焊裁切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 44.2478 | 0 | 0 | LJ601-21110006 | 2022-01-15 | 2022-01-13 | LJ603-22010076 |  |  |  | LEDCC21A300 | F5-XJB104-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 通过比例阀调节气压，显示屏中无法显实时压力数值，客户要求需对调节后的气压量化，显示对应压力数值；经商务与客户沟通，按照客户要求整改。目前物料采购中，预计7月15日到现场。 | 现场问题整改物料采购中，预计7月15日到现场。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 6 |  |  |  | 44.2478
21CCWX00044--LEDCC21A301--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-无锡-MEB手动线-2条 | 21CCWX00044 | 大装配线 | JMLEDCC21A301 | 超声终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 106.1947 | 0 | 0 | LJ601-21110007 | 2022-01-15 | 2022-01-13 | LJ603-22010075 |  |  |  | LEDCC21A301 | F5-XHA104-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 6 |  |  |  | 106.1947
21CCWX00044--LEDCC21A302--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-无锡-MEB手动线-2条 | 21CCWX00044 | 大装配线 | JMLEDCC21A302 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 19.469 | 0 | 0 | LJ601-21110008 | 2022-01-15 | 2022-01-13 | LJ603-22010074 |  |  |  | LEDCC21A302 | F5-XZD107-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 设备入厂后便换型改造，完成后一直未曾使用，另基于L2包Mylar设备状态，客户不予验收 | 待重新跑料验证，收集数据，原计划6月25日投料，现仍未开始投料，具体时间带客户通知； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 6 |  |  |  | 19.469
21CCWX00044--LEDCC21A303--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-无锡-MEB手动线-2条 | 21CCWX00044 | 大装配线 | JMLEDCC21A303 | HI-POT测试机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 16.8142 | 0 | 0 | LJ601-21110009 | 2022-01-15 | 2022-01-13 | LJ603-22010073 |  |  |  | LEDCC21A303 | F5-XZP107-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 暂无 | 设备停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 6 |  |  |  | 16.8142
21CCWX00044--LEDCC21A304--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-无锡-MEB手动线-2条 | 21CCWX00044 | 大装配线 | JMLEDCC21A304 | 前氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 42.4779 | 0 | 0 | LJ601-21110010 | 2022-01-15 | 2022-01-13 | LJ603-22010072 |  |  |  | LEDCC21A304 | F5-XZH106-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 品质GRR检测不合格，A、B腔体泄漏率不一致超出标准；需客户提供电池对腔体进行检修，由于设备停产，无电池进行机构排查，6月25日客户计划生产小批量电池，届时同步排除机构； | 原计划6月25日投产，截止7月1日仍未复产，具体复产时间待客户确定。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 6 |  |  |  | 42.4779
21CCWX00044--LEDCC21A305--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-无锡-MEB手动线-2条 | 21CCWX00044 | 大装配线 | JMLEDCC21A305 | 后氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 42.4779 | 0 | 0 | LJ601-21110011 | 2022-01-15 | 2022-01-13 | LJ603-22010071 |  |  |  | LEDCC21A305 | F5-XZH153-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 暂无 | 设备停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 6 |  |  |  | 42.4779
21CCWX00044--LEDCC21A306--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2021-CC-无锡-MEB手动线-2条 | 21CCWX00044 | 大装配线 | JMLEDCC21A306 | 折连接片工装 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.6372 | 0 | 0 | LJ601-21110012 | 2022-01-15 | 2022-01-13 | LJ603-22010070 |  |  |  | LEDCC21A306 | F5-XZW114-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 |  | 暂无 | 设备停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1.6372
21CCWX00044--LEDCC21A306--2 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2021-CC-无锡-MEB手动线-2条 | 21CCWX00044 | 大装配线 | JMLEDCC21A306 | 折连接片工装 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.6372 | 0 | 0 | LJ601-21110013 | 2022-01-15 | 2022-01-13 | LJ603-22010069 |  |  |  | LEDCC21A306 | F5-XZW114-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 |  | 暂无 | 设备停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1.6372
21CCWX00044--LEDCC21A307--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2021-CC-无锡-MEB手动线-2条 | 21CCWX00044 | 大装配线 | JMLEDCC21A307 | 贴胶工装 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.0619 | 0 | 0 | LJ601-21110014 | 2022-01-15 | 2022-01-13 | LJ603-22010068 |  |  |  | LEDCC21A307 | F5-XZW115-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 设备停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1.0619
21CCWX00044--LEDCC21A307--2 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2021-CC-无锡-MEB手动线-2条 | 21CCWX00044 | 大装配线 | JMLEDCC21A307 | 贴胶工装 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.0619 | 0 | 0 | LJ601-21110015 | 2022-01-15 | 2022-01-13 | LJ603-22010067 |  |  |  | LEDCC21A307 | F5-XZW115-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 设备停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1.0619
21CCWX00044--LEDCC21A308--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-无锡-MEB手动线-2条 | 21CCWX00044 | 其他 | JMLEDCC21A308 | 一次合芯工装 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC21A308 | F5-XZW116-01A | 不启用 | 其他 | 蜂巢 | 华南 | / | [7 empty] | 暂无 | 设备停产中 | 是 | 项目取消 |  |  |  | CL07蓝本qualify已过，没有生产 直接换型CL23了，目前在少量生产，预验收流程发起 1项目预验收已完成 终验收流程已发起 | [19 empty] | 0
21CCWX00044--LEDCC21A308--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-无锡-MEB手动线-2条 | 21CCWX00044 | 其他 | JMLEDCC21A308 | 一次合芯工装 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC21A308 | F5-XZW116-01A | 不启用 | 其他 | 蜂巢 | 华南 | / | [7 empty] | 暂无 | 设备停产中 | 是 | 项目取消 |  |  |  | CL07蓝本qualify已过，没有生产 直接换型CL23了，目前在少量生产，预验收流程发起 1项目预验收已完成 终验收流程已发起 | [19 empty] | 0
21CCWX00044--LEDCC21A309--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2021-CC-无锡-MEB手动线-2条 | 21CCWX00044 | 大装配线 | JMLEDCC21A309 | 二次合芯工装 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.7876 | 0 | 0 | LJ601-21110016 | 2022-01-14 | 2022-01-13 | LJ603-22010058 |  |  |  | LEDCC21A309 | F5-XZW117-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 |  | 暂无 | 设备停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 2.7876
21CCWX00044--LEDCC21A309--2 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2021-CC-无锡-MEB手动线-2条 | 21CCWX00044 | 大装配线 | JMLEDCC21A309 | 二次合芯工装 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.7876 | 0 | 0 | LJ601-21110017 | 2022-01-14 | 2022-01-13 | LJ603-22010057 |  |  |  | LEDCC21A309 | F5-XZW117-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 |  | 暂无 | 设备停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 2.7876
21CCSN00042--LEDCC21A423--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-一期L6-干燥线 | 21CCSN00042 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC21A423 | 干燥线调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 340.708 | 0 | 0 | LJ601-22010085 | 2022-08-27 | 2022-08-27 | LJ603-22080066 |  |  |  | LEDCC21A423 | F5-XGM212-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [6 empty] | 2023-02-01 | 2023-09-30 | 客户无订单。 | 停机待料。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 |  | Q1 | Q3 |  | 2 | 9 |  |  |  | 340.708
21CCSN00043--LEDCC21A424--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-一期VDAMEB-干燥线 | 21CCSN00043 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC21A424 | 干燥线调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 315.0442 | 0 | 0 | LJ601-22010083 | 2022-11-20 | 2022-11-20 | LJ603-22110126 |  |  |  | LEDCC21A424 | F5-XGM313-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [7 empty] | 2023-12-31 | 暂无 | 跑PV料中。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  |  | 315.0442
21CCNJ00037--LEDCC21A425--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-南京-二期L6-干燥线 | 21CCNJ00037 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC21A425 | 干燥线调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 340.708 | 0 | 0 | LJ601-22060016 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | LJ603-22100158 |  |  |  | LEDCC21A425 | F5-XGM213-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 扫码程序有bug，扫码良率不达标，PLC已重写程序。 | 上料检测、安全门、冷却下料，扫码NG的PLC程序已完成，7月7日前导入完成。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6 |  |  |  | 340.708
21CCMA00033--LEDCC21A426--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-马鞍山-二期软包HEV-干燥线 | 21CCMA00033 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC21A426 | 干燥线调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 188.4956 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC21A426 | F5-XGM214-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 已打包入库，现场定位划线已完成。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 打包入库，现场定位划线已完成。 | [19 empty] | 188.4956
21CCMA00033--LEDCC21A426--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-马鞍山-二期软包HEV-干燥线 | 21CCMA00033 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC21A426 | 干燥线调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 188.4956 | 0 | 0 | LJ601-22090002 | [6 empty] | LEDCC21A426 | F5-XGM214-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 已打包入库，现场定位划线已完成。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 打包入库，现场定位划线已完成。 | [19 empty] | 188.4956
21CCMA00033--LEDCC21A427--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-马鞍山-二期软包HEV-干燥线 | 21CCMA00033 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC21A427 | 干燥线调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 376.9912 | 0 | 0 | LJ601-22100022 | [6 empty] | LEDCC21A427 | F5-XGM215-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 已打包入库，现场定位划线已完成。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 打包入库，现场定位划线已完成。 | [19 empty] | 376.9912
21CCSN00041--LEDCC21A428--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-二期VDAMEB-干燥线 | 21CCSN00041 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC21A428 | 干燥线调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 315.0442 | 0 | 0 | LJ601-22040132 | [6 empty] | LEDCC21A428 | F5-XGM314-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 机械完成98%，电气完成85%。 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 机械完成85%，电气完成75% | [19 empty] | 315.0442
21CCSN00041--LEDCC21A429--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-二期VDAMEB-干燥线 | 21CCSN00041 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC21A429 | 干燥线调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 318.5841 | 0 | 0 | LJ601-22040133 | [6 empty] | LEDCC21A429 | F5-XGM315-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 机械完成95%，电气完成70%。 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 机械完成85%，电气完成75% | [19 empty] | 318.5841
21CCSN00040--LEDCC21A430--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-二期L3-干燥线 | 21CCSN00040 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC21A430 | 干燥线调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 318.5841 | 0 | 0 | LJ601-22080056 | [6 empty] | LEDCC21A430 | F5-XGM316-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 机械完成93%，电气完成69%。换型物料到料率100%。 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 机械完成85%，电气完成75%。换型立项已发起。 | [19 empty] | 318.5841
21CCHZ00030--LEDCC21A431--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-湖州-储能CV08-干燥线 | 21CCHZ00030 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC21A431 | 干燥线调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 343.3628 | 0 | 0 | LJ601-22090066 | 2023-02-22 | 2023-02-22 | LJ603-23020090 |  |  |  | LEDCC21A431 | F5-XGM216-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 暂无风险 | 1：调试安装完成 2：待生产，前段料已到装配线 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 |  |  |  | 343.3628
21CCHZ00029--LEDCC21A432--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-湖州-储能CV07-干燥线 | 21CCHZ00029 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC21A432 | 干燥线调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 343.3628 | 0 | 0 | LJ601-22100020 | 2023-01-15 | 2023-01-15 | LJ603-23010123 |  |  |  | LEDCC21A432 | F5-XGM217-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 暂无风险 | 1.正常生产每班次1000-2000PCS 2. | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 |  |  |  | 343.3628
21CCHZ00032--LEDCC21A433--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-湖州-二期L6-干燥线 | 21CCHZ00032 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC21A433 | 干燥线调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 340.708 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC21A433 | F5-XGM218-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-03-10 |  |  |  |  | 2023-08-01 |  | 1. 机器人备货 2. 客户电芯蓝本变更 | 技术对接中 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 技术对接中 | [11 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  |  |  | 340.708
21CCHZ00031--LEDCC21A434--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-湖州-二期L3-干燥线 | 21CCHZ00031 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC21A434 | 干燥线调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 419.469 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC21A434 | F5-XGM317-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-03-10 |  |  |  |  | 2023-08-01 |  | 1. 机器人备货 2. 客户电芯蓝本变更 | 技术对接中 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 技术对接中 | [11 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  |  |  | 419.469
21CCSN00039--LEDCC21A647--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-SN-C18T刀片电池柔性线 | 21CCSN00039 | 大装配线 | JMLEDCC21A647 | 超声预焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 453.1593 | 0 | 0 | LJ601-22030008 | 2022-12-24 | 2022-12-24 | LJ603-22120103 |  |  |  | LEDCC21A647 | F5-XHA105-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [7 empty] | 2023-08-31 | 暂无 | 换型基本完成。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | Q3 |  |  | 8 |  |  |  | 453.1593
21CCSN00039--LEDCC21A648--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-SN-C18T刀片电池柔性线 | 21CCSN00039 | 大装配线 | JMLEDCC21A648 | 负极连接片激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 228.5841 | 0 | 0 | LJ601-22030004 | 2022-12-24 | 2022-12-24 | LJ603-22120115 |  |  |  | LEDCC21A648 | F5-XHS104-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [7 empty] | 2023-08-31 | 暂无 | 换型基本完成。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | Q3 |  |  | 8 |  |  |  | 228.5841
21CCSN00039--LEDCC21A649--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-SN-C18T刀片电池柔性线 | 21CCSN00039 | 大装配线 | JMLEDCC21A649 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 260.6637 | 0 | 0 | LJ601-22030003 | 2022-12-24 | 2022-12-24 | LJ603-22120100 |  |  |  | LEDCC21A649 | F5-XZD108-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [7 empty] | 2023-08-31 | 暂无 | 包膜机贴胶整改物料漏下单，7月4日需求已到采购，1款物料11号发货，其余物料核价中。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | Q3 |  |  | 8 |  |  |  | 260.6637
21CCSN00039--LEDCC21A650--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-SN-C18T刀片电池柔性线 | 21CCSN00039 | 大装配线 | JMLEDCC21A650 | 入壳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 200.5133 | 0 | 0 | LJ601-22030009 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | LJ603-22080058 |  |  |  | LEDCC21A650 | F5-XHO112-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 暂无 | 12/10已经生产完了，目前在换回原来的电池型号，计划12/21发去遂宁蜂巢---12/12设备已发出运往遂宁 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  |  |  | 200.5133
21CCSN00039--LEDCC21A651--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-SN-C18T刀片电池柔性线 | 21CCSN00039 | 大装配线 | JMLEDCC21A651 | 正极连接片激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 224.5752 | 0 | 0 | LJ601-22030005 | 2022-12-24 | 2022-12-24 | LJ603-22120116 |  |  |  | LEDCC21A651 | F5-XHS105-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [7 empty] | 2023-08-31 | 暂无 | 换型基本完成。板链线更换完成。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | Q3 |  |  | 8 |  |  |  | 224.5752
21CCSN00039--LEDCC21A652--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-SN-C18T刀片电池柔性线 | 21CCSN00039 | 大装配线 | JMLEDCC21A652 | 正极预焊裁切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 160.4071 | 0 | 0 | LJ601-22030010 | 2022-12-24 | 2022-12-24 | LJ603-22120104 |  |  |  | LEDCC21A652 | F5-XZW118-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [7 empty] | 2023-08-31 | 暂无 | 换型基本完成。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | Q3 |  |  | 8 |  |  |  | 160.4071
21CCSN00039--LEDCC21A653--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-SN-C18T刀片电池柔性线 | 21CCSN00039 | 大装配线 | JMLEDCC21A653 | 顶盖焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 301.5664 | 0 | 0 | LJ601-22030011 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | LJ603-22080059 |  |  |  | LEDCC21A653 | F5-XHD111-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 暂无 | 12/10已经生产完了，目前在换回原来的电池型号，计划12/21发去遂宁蜂巢---12/12设备已发出运往遂宁 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  |  |  | 301.5664
21CCSN00039--LEDCC21A654--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-SN-C18T刀片电池柔性线 | 21CCSN00039 | 大装配线 | JMLEDCC21A654 | 一次氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 162.0088 | 0 | 0 | LJ601-22030012 | 2022-12-24 | 2022-12-24 | LJ603-22120101 |  |  |  | LEDCC21A654 | F5-XZH107-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [7 empty] | 2023-08-31 | 暂无 | 管道及程序整改完成。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | Q3 |  |  | 8 |  |  |  | 162.0088
21CCSN00039--LEDCC21A655--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-SN-C18T刀片电池柔性线 | 21CCSN00039 | 大装配线 | JMLEDCC21A655 | 二次氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 149.177 | 0 | 0 | LJ601-22030013 | [6 empty] | LEDCC21A655 | F5-XZH154-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [8 empty] | 物料已经挪到湖州C17改造，对应项目号JMLEDCC22AD92/JMLEDCC22AD93。剩下未改造的物料 生产已打包 待客户通知处理方式 |  | 否 | 无风险 |  |  |  | 物料已经挪到湖州C17改造，对应项目号JMLEDCC22AD92/JMLEDCC22AD93。剩下未改造的物料 生产已打包 待客户通知处理方式 | [19 empty] | 149.177
21CCSN00039--LEDCC21A656--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-SN-C18T刀片电池柔性线 | 21CCSN00039 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC21A656 | 码盘机一 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 42.5044 | 0 | 0 | LJ601-22030014 | 2022-12-24 | 2022-12-24 | LJ603-22120105 |  |  |  | LEDCC21A656 | F5-XZW119-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [7 empty] | 2023-08-31 | 暂无 | 客户生产暂不启用 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | Q3 |  |  | 8 |  |  |  | 42.5044
21CCSN00039--LEDCC21A657--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-SN-C18T刀片电池柔性线 | 21CCSN00039 | 大装配线 | JMLEDCC21A657 | 三次氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 149.177 | 0 | 0 | LJ601-22030015 | 2022-12-24 | 2022-12-24 | LJ603-22120102 |  |  |  | LEDCC21A657 | F5-XZH108-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [7 empty] | 2023-08-31 | 暂无 | 正常生产中，产能经测试能达到6ppm，良率99.51%，故障率0.01%。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | Q3 |  |  | 8 |  |  |  | 149.177
21CCSN00039--LEDCC21A658--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-SN-C18T刀片电池柔性线 | 21CCSN00039 | 大装配线 | JMLEDCC21A658 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 180.4602 | 0 | 0 | LJ601-22030006 | 2022-12-24 | 2022-12-24 | LJ603-22120117 |  |  |  | LEDCC21A658 | F5-XHE102-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [7 empty] | 2023-08-31 | 暂无 | 正常生产中，产能经测试能达到4ppm，良率99.53%，故障率0.01%。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | Q3 |  |  | 8 |  |  |  | 180.4602
21CCSN00039--LEDCC21A659--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-SN-C18T刀片电池柔性线 | 21CCSN00039 | 大装配线 | JMLEDCC21A659 | 四次氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 146.7699 | 0 | 0 | LJ601-22030016 | [6 empty] | LEDCC21A659 | F5-XZH109-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 146.7699
21CCSN00039--LEDCC21A660--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-SN-C18T刀片电池柔性线 | 21CCSN00039 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC21A660 | 码盘机二 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 42.5044 | 0 | 0 | LJ601-22030017 | 2022-12-24 | 2022-12-24 | LJ603-22120107 |  |  |  | LEDCC21A660 | F5-XZW120-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [7 empty] | 2023-08-31 | 暂无 | 扫码NG解决方案已出，物料预计7月16日到齐。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | Q3 |  |  | 8 |  |  |  | 42.5044
21CCSN00039--LEDCC21A661--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-SN-C18T刀片电池柔性线 | 21CCSN00039 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC21A661 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 226.9823 | 0 | 0 | LJ601-22030041 | 2022-12-24 | 2022-12-24 | LJ603-22120114 |  |  |  | LEDCC21A661 | F5-XZN103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [7 empty] | 2023-08-31 | 三楼物流线设计问题较多。 | 设计7月4日已到现场出方案解决。预计7月8日下单完成。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | Q3 |  |  | 8 |  |  |  | 226.9823
21CCSN00039--LEDCC21A662--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-SN-C18T刀片电池柔性线 | 21CCSN00039 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC21A662 | 缓存机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 42.508 | 0 | 0 | LJ601-22030018 | 2022-12-24 | 2022-12-24 | LJ603-22120109 |  |  |  | LEDCC21A662 | F5-XZW121-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [7 empty] | 2023-08-31 | 暂无 | 停机待料。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | Q3 |  |  | 8 |  |  |  | 42.508
21CCSN00039--LEDCC21A667--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-SN-C18T刀片电池柔性线 | 21CCSN00039 | 大装配线 | JMLEDCC21A667 | HIPOT检测机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC21A667 | F5-XZP109-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21CCSN00042--LEDCC21A685--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-一期L6-干燥线 | 21CCSN00042 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC21A685 | 电芯烘烤设备（调度） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 340.708 | 0 | 0 | LJ601-22010084 | 2023-02-02 | 2023-02-02 | LJ603-23020013 |  |  |  | LEDCC21A685 | F5-XGA213-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [7 empty] | 2023-09-30 | 客户口头通知9月有订单 | 配合雷煜测满载。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  | 340.708
21CCSN00043--LEDCC21A686--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-一期VDAMEB-干燥线 | 21CCSN00043 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC21A686 | 电芯烘烤设备（调度） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 315.0442 | 0 | 0 | LJ601-22010082 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | LJ603-23010023 |  |  |  | LEDCC21A686 | F5-XGA311-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [7 empty] | 2023-12-31 | 暂无 | 跑PV料中。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  |  | 315.0442
21CCSN00043--LEDCC21A687--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-一期VDAMEB-干燥线 | 21CCSN00043 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC21A687 | 电芯烘烤设备（调度） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 315.0442 | 0 | 0 | LJ601-22010081 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | LJ603-23020031 |  |  |  | LEDCC21A687 | F5-XGA312-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [7 empty] | 2023-12-31 | 暂无 | 6月13日开始跑调机料调试。调机料约100。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  |  | 315.0442
21CCSN00039--LEDCC21A834--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-SN-C18T刀片电池柔性线 | 21CCSN00039 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC21A834 | 缓存机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 42.508 | 0 | 0 | LJ601-22030019 | 2022-12-24 | 2022-12-24 | LJ603-22120110 |  |  |  | LEDCC21A834 | F5-XZW122-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [7 empty] | 2023-08-31 | 暂无 | 停机待料。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | Q3 |  |  | 8 |  |  |  | 42.508
21CCSN00039--LEDCC21A835--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-SN-C18T刀片电池柔性线 | 21CCSN00039 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC21A835 | 缓存机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 42.508 | 0 | 0 | LJ601-22030020 | 2022-12-24 | 2022-12-24 | LJ603-22120111 |  |  |  | LEDCC21A835 | F5-XZW123-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [7 empty] | 2023-08-31 | 暂无 | 停机待料。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | Q3 |  |  | 8 |  |  |  | 42.508
21CCSN00039--LEDCC21A836--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-SN-C18T刀片电池柔性线 | 21CCSN00039 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC21A836 | 缓存机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 42.508 | 0 | 0 | LJ601-22030021 | 2022-12-24 | 2022-12-24 | LJ603-22120112 |  |  |  | LEDCC21A836 | F5-XZW124-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [7 empty] | 2023-08-31 | 暂无 | 停机待料。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | Q3 |  |  | 8 |  |  |  | 42.508
21CCSN00039--LEDCC21A837--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-SN-C18T刀片电池柔性线 | 21CCSN00039 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC21A837 | 缓存机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 42.508 | 0 | 0 | LJ601-22030022 | 2022-12-24 | 2022-12-24 | LJ603-22120113 |  |  |  | LEDCC21A837 | F5-XZW125-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [7 empty] | 2023-08-31 | 暂无 | 停机待料。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | Q3 |  |  | 8 |  |  |  | 42.508
21CCSN00039--LEDCC21A838--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-SN-C18T刀片电池柔性线 | 21CCSN00039 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC21A838 | 缓存机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC21A838 | F5-XZW126-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21CCSN00041--LEDCC21A839--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-二期VDAMEB-干燥线 | 21CCSN00041 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC21A839 | 电芯烘烤设备（调度） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 318.5841 | 0 | 0 | LJ601-22040134 | [6 empty] | LEDCC21A839 | F5-XGA403-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 机械完成87%，电气完成69%。 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 机械完成85%，电气完成75% | [19 empty] | 318.5841
21CCSN00040--LEDCC21A840--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-二期L3-干燥线 | 21CCSN00040 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC21A840 | 电芯烘烤设备（调度） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 318.5841 | 0 | 0 | LJ601-22040135 | [6 empty] | LEDCC21A840 | F5-XGA404-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 机械完成98%，电气完成88%，调试完成28%。 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 机械完成85%，电气完成75% | [19 empty] | 318.5841
21CCSN00040--LEDCC21A841--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-二期L3-干燥线 | 21CCSN00040 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC21A841 | 电芯烘烤设备（调度） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 316.8142 | 0 | 0 | LJ601-22070129 | [6 empty] | LEDCC21A841 | F5-XGA405-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 机械完成95%，电气完成65%。 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 机械完成85%，电气完成75% | [19 empty] | 316.8142
21CCCZ00619--LEDCC21B107--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-马鞍山-模切机-10台 | 21CCCZ00619 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B107 | 激光模切分切一体机（负极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 190.8761 | 0 | 0 | LS602-22030017 | 2021-12-24 | 2021-07-09 |  | 2021-12-24 | 2022-12-19 |  | LEDCC21B107 | F5-XJC232-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 190.8761
21CCCZ00619--LEDCC21B107--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-马鞍山-模切机-10台 | 21CCCZ00619 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B107 | 激光模切分切一体机（负极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 190.8761 | 0 | 0 | LS602-22030017 | 2021-12-24 | 2021-07-09 |  | 2021-12-24 | 2022-12-19 |  | LEDCC21B107 | F5-XJC232-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 190.8761
21CCCZ00619--LEDCC21B107--3 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-马鞍山-模切机-10台 | 21CCCZ00619 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B107 | 激光模切分切一体机（负极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 190.8761 | 0 | 0 | LS602-22030017 | 2021-12-24 | 2021-07-09 |  | 2021-12-24 | 2022-12-19 |  | LEDCC21B107 | F5-XJC232-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 190.8761
21CCCZ00619--LEDCC21B107--4 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-马鞍山-模切机-10台 | 21CCCZ00619 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B107 | 激光模切分切一体机（负极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 190.8761 | 0 | 0 | LS602-22030017 | 2021-12-24 | 2021-07-09 |  | 2021-12-24 | 2022-12-19 |  | LEDCC21B107 | F5-XJC232-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 190.8761
21CCCZ00619--LEDCC21B107--5 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-马鞍山-模切机-10台 | 21CCCZ00619 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B107 | 激光模切分切一体机（负极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 190.8761 | 0 | 0 | LS602-22030017 | 2021-12-24 | 2021-07-09 |  | 2021-12-24 | 2022-12-19 |  | LEDCC21B107 | F5-XJC232-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 190.8761
21CCMA00034--LEDCC21B107--6 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-常州-模切机-12台 | 21CCMA00034 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B107 | 激光模切分切一体机（负极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 190.8761 | 0 | 0 |  | 2022-03-10 | 2022-03-08 |  | 2023-06-21 | 2023-06-21 |  | LEDCC21B107 | F5-XJC232-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | M6 | [9 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 190.8761
21CCMA00034--LEDCC21B107--5 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-常州-模切机-12台 | 21CCMA00034 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B107 | 激光模切分切一体机（负极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 190.8761 | 0 | 0 |  |  | 2022-03-02 |  | 2023-06-21 | 2023-06-21 |  | LEDCC21B107 | F5-XJC232-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | M6 | [9 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 190.8761
21CCMA00034--LEDCC21B107--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-常州-模切机-12台 | 21CCMA00034 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B107 | 激光模切分切一体机（负极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 190.8761 | 0 | 0 |  |  | 2022-02-23 |  | 2023-06-21 | 2023-06-21 |  | LEDCC21B107 | F5-XJC232-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | M6 | [9 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 2 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 190.8761
21CCMA00034--LEDCC21B107--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-常州-模切机-12台 | 21CCMA00034 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B107 | 激光模切分切一体机（负极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 190.8761 | 0 | 0 |  |  | 2022-02-23 |  | 2023-06-21 | 2023-06-21 |  | LEDCC21B107 | F5-XJC232-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | M6 | [9 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 2 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 190.8761
21CCMA00034--LEDCC21B107--3 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-常州-模切机-12台 | 21CCMA00034 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B107 | 激光模切分切一体机（负极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 190.8761 | 0 | 0 |  |  | 2022-02-23 |  | 2023-06-21 | 2023-06-21 |  | LEDCC21B107 | F5-XJC232-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | M6 | [9 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 2 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 190.8761
21CCMA00034--LEDCC21B107--4 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-常州-模切机-12台 | 21CCMA00034 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B107 | 激光模切分切一体机（负极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 190.8761 | 0 | 0 |  |  | 2022-02-23 |  | 2023-06-21 | 2023-06-21 |  | LEDCC21B107 | F5-XJC232-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | M6 | [9 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 2 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 190.8761
21CCCZ00619--LEDCC21B108--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-马鞍山-模切机-10台 | 21CCCZ00619 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B108 | 激光模切分切一体机（正极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 189.8407 | 0 | 0 | LS602-22030018 | 2021-12-24 | 2021-07-09 |  | 2021-12-24 | 2022-12-19 |  | LEDCC21B108 | F5-XJC233-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 189.8407
21CCCZ00619--LEDCC21B108--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-马鞍山-模切机-10台 | 21CCCZ00619 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B108 | 激光模切分切一体机（正极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 189.8407 | 0 | 0 | LS602-22030018 | 2021-12-24 | 2021-07-09 |  | 2021-12-24 | 2022-12-19 |  | LEDCC21B108 | F5-XJC233-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 189.8407
21CCCZ00619--LEDCC21B108--3 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-马鞍山-模切机-10台 | 21CCCZ00619 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B108 | 激光模切分切一体机（正极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 189.8407 | 0 | 0 | LS602-22030018 | 2021-12-24 | 2021-07-09 |  | 2021-12-24 | 2022-12-19 |  | LEDCC21B108 | F5-XJC233-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 189.8407
21CCCZ00619--LEDCC21B108--4 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-马鞍山-模切机-10台 | 21CCCZ00619 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B108 | 激光模切分切一体机（正极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 189.8407 | 0 | 0 | LS602-22030018 | 2021-12-24 | 2021-07-09 |  | 2021-12-24 | 2022-12-19 |  | LEDCC21B108 | F5-XJC233-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 189.8407
21CCCZ00619--LEDCC21B108--5 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-马鞍山-模切机-10台 | 21CCCZ00619 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B108 | 激光模切分切一体机（正极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 189.8407 | 0 | 0 | LS602-22030018 | 2021-12-24 | 2021-07-09 |  | 2021-12-24 | 2022-12-19 |  | LEDCC21B108 | F5-XJC233-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 189.8407
21CCMA00034--LEDCC21B108--6 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-常州-模切机-12台 | 21CCMA00034 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B108 | 激光模切分切一体机（正极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 189.8407 | 0 | 0 |  |  | 2022-03-08 |  | 2023-06-21 | 2023-06-21 |  | LEDCC21B108 | F5-XJC233-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | M6 | [9 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 189.8407
21CCMA00034--LEDCC21B108--5 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-常州-模切机-12台 | 21CCMA00034 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B108 | 激光模切分切一体机（正极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 189.8407 | 0 | 0 |  |  | 2022-03-02 |  | 2023-06-21 | 2023-06-21 |  | LEDCC21B108 | F5-XJC233-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | M6 | [9 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 189.8407
21CCMA00034--LEDCC21B108--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-常州-模切机-12台 | 21CCMA00034 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B108 | 激光模切分切一体机（正极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 189.8407 | 0 | 0 |  |  | 2022-02-23 |  | 2023-06-21 | 2023-06-21 |  | LEDCC21B108 | F5-XJC233-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | M6 | [9 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 2 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 189.8407
21CCMA00034--LEDCC21B108--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-常州-模切机-12台 | 21CCMA00034 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B108 | 激光模切分切一体机（正极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 189.8407 | 0 | 0 |  |  | 2022-02-23 |  | 2023-06-21 | 2023-06-21 |  | LEDCC21B108 | F5-XJC233-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | M6 | [9 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 2 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 189.8407
21CCMA00034--LEDCC21B108--3 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-常州-模切机-12台 | 21CCMA00034 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B108 | 激光模切分切一体机（正极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 189.8407 | 0 | 0 |  |  | 2022-02-23 |  | 2023-06-21 | 2023-06-21 |  | LEDCC21B108 | F5-XJC233-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | M6 | [9 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 2 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 189.8407
21CCMA00034--LEDCC21B108--4 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-常州-模切机-12台 | 21CCMA00034 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B108 | 激光模切分切一体机（正极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 189.8407 | 0 | 0 |  |  | 2022-02-23 |  | 2023-06-21 | 2023-06-21 |  | LEDCC21B108 | F5-XJC233-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | M6 | [9 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 2 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 189.8407
21CCNJ00038--LEDCC21B200--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-南京-模切机-12台 | 21CCNJ00038 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B200 | 激光模切分切一体机（正极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 219.469 | 0 | 0 | LS602-21110004 | 2022-03-10 | 2021-11-15 |  | 2023-05-05 | 2023-05-05 |  | LEDCC21B200 | F5-XJC250-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | M6 | [6 empty] | 2023-05-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  |  | 219.469
21CCNJ00038--LEDCC21B200--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-南京-模切机-12台 | 21CCNJ00038 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B200 | 激光模切分切一体机（正极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 219.469 | 0 | 0 | LS602-21110004 |  | 2021-11-15 |  | 2023-05-05 | 2023-05-05 |  | LEDCC21B200 | F5-XJC250-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | M6 | [6 empty] | 2023-05-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  |  | 219.469
21CCNJ00038--LEDCC21B200--3 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-南京-模切机-12台 | 21CCNJ00038 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B200 | 激光模切分切一体机（正极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 219.469 | 0 | 0 | LS602-21110004 |  | 2021-11-15 |  | 2023-05-05 | 2023-05-05 |  | LEDCC21B200 | F5-XJC250-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | M6 | [6 empty] | 2023-05-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  |  | 219.469
21CCNJ00038--LEDCC21B200--4 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-南京-模切机-12台 | 21CCNJ00038 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B200 | 激光模切分切一体机（正极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 219.469 | 0 | 0 | LS602-21110004 |  | 2021-11-15 |  | 2023-05-05 | 2023-05-05 |  | LEDCC21B200 | F5-XJC250-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | M6 | [6 empty] | 2023-05-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  |  | 219.469
21CCNJ00038--LEDCC21B200--5 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-南京-模切机-12台 | 21CCNJ00038 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B200 | 激光模切分切一体机（正极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 219.469 | 0 | 0 | LS602-21110004 |  | 2021-11-15 |  | 2023-05-05 | 2023-05-05 |  | LEDCC21B200 | F5-XJC250-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | M6 | [6 empty] | 2023-05-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  |  | 219.469
21CCNJ00038--LEDCC21B200--6 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-南京-模切机-12台 | 21CCNJ00038 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B200 | 激光模切分切一体机（正极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 219.469 | 0 | 0 | LS602-21110004 |  | 2021-11-15 |  | 2023-05-05 | 2023-05-05 |  | LEDCC21B200 | F5-XJC250-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | M6 | [6 empty] | 2023-05-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  |  | 219.469
21CCNJ00038--LEDCC21B201--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-南京-模切机-12台 | 21CCNJ00038 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B201 | 激光模切分切一体机（负极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 219.469 | 0 | 0 | LS602-21110005 | 2021-11-30 | 2021-11-15 |  | 2023-05-05 | 2023-05-05 |  | LEDCC21B201 | F5-XJC251-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | M6 | [6 empty] | 2023-05-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  |  | 219.469
21CCNJ00038--LEDCC21B201--3 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-南京-模切机-12台 | 21CCNJ00038 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B201 | 激光模切分切一体机（负极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 219.469 | 0 | 0 | LS602-21110005 | 2021-11-30 | 2021-11-15 |  | 2023-05-05 | 2023-05-05 |  | LEDCC21B201 | F5-XJC251-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | M6 | [6 empty] | 2023-05-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  |  | 219.469
21CCNJ00038--LEDCC21B201--4 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-南京-模切机-12台 | 21CCNJ00038 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B201 | 激光模切分切一体机（负极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 219.469 | 0 | 0 | LS602-21110005 | 2021-11-30 | 2021-11-15 |  | 2023-05-05 | 2023-05-05 |  | LEDCC21B201 | F5-XJC251-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | M6 | [6 empty] | 2023-05-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  |  | 219.469
21CCNJ00038--LEDCC21B201--5 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-南京-模切机-12台 | 21CCNJ00038 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B201 | 激光模切分切一体机（负极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 219.469 | 0 | 0 | LS602-21110005 | 2021-11-30 | 2021-11-15 |  | 2023-05-05 | 2023-05-05 |  | LEDCC21B201 | F5-XJC251-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | M6 | [6 empty] | 2023-05-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  |  | 219.469
21CCNJ00038--LEDCC21B201--6 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-南京-模切机-12台 | 21CCNJ00038 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B201 | 激光模切分切一体机（负极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 219.469 | 0 | 0 | LS602-21110005 | 2021-11-30 | 2021-11-15 |  | 2023-05-05 | 2023-05-05 |  | LEDCC21B201 | F5-XJC251-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | M6 | [6 empty] | 2023-05-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  |  | 219.469
21CCNJ00038--LEDCC21B201--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-南京-模切机-12台 | 21CCNJ00038 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B201 | 激光模切分切一体机（负极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 219.469 | 0 | 0 | LS602-21110005 |  | 2021-11-15 |  | 2023-05-05 | 2023-05-05 |  | LEDCC21B201 | F5-XJC251-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | M6 | [6 empty] | 2023-05-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  |  | 219.469
21CCSN00692--LEDCC21B443--3 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-一期L6-模切机-12台 | 21CCSN00692 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B443 | L6模切机正极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 194.6903 | 0 | 0 | LS601-21120045 | 2022-08-24 | 2022-11-21 | LS603-22080041 |  |  |  | LEDCC21B443 | F5-JA404-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 1.切割后有焊渣粘连在切割区域，类似熔珠，临时加装风刀验证效果不佳，已安排激光工艺（王俊凡）到现场处理，经现场调试发现，客户来料AT9存在严重错位，选取错位轻微的料进行验证发现熔珠明显减少，已跟客户沟通此事并给出了专业的解释。同时也将激光软件进行更新，尽量达到客户认可的标准。 | 正极1#2#Qualify完成95%,待料，未生产 正极4#5#精调完成，待料Q机 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7 |  |  |  | 194.6903
21CCSN00692--LEDCC21B443--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-一期L6-模切机-12台 | 21CCSN00692 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B443 | L6模切机正极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 194.6903 | 0 | 0 | LS601-21120043 | 2022-08-24 | 2022-08-23 | LS603-22080039 |  |  |  | LEDCC21B443 | F5-JA404-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 1.切割后有焊渣粘连在切割区域，类似熔珠，临时加装风刀验证效果不佳，已安排激光工艺（王俊凡）到现场处理，经现场调试发现，客户来料AT9存在严重错位，选取错位轻微的料进行验证发现熔珠明显减少，已跟客户沟通此事并给出了专业的解释。同时也将激光软件进行更新，尽量达到客户认可的标准。 | 正极1#2#Qualify完成95%,待料，未生产 正极4#5#精调完成，待料Q机 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7 |  |  |  | 194.6903
21CCSN00692--LEDCC21B443--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-一期L6-模切机-12台 | 21CCSN00692 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B443 | L6模切机正极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 194.6903 | 0 | 0 | LS601-21120044 | 2022-08-24 | 2022-08-23 | LS603-22080040 |  |  |  | LEDCC21B443 | F5-JA404-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 1.切割后有焊渣粘连在切割区域，类似熔珠，临时加装风刀验证效果不佳，已安排激光工艺（王俊凡）到现场处理，经现场调试发现，客户来料AT9存在严重错位，选取错位轻微的料进行验证发现熔珠明显减少，已跟客户沟通此事并给出了专业的解释。同时也将激光软件进行更新，尽量达到客户认可的标准。 | 正极1#2#Qualify完成95%,待料，未生产 正极4#5#精调完成，待料Q机 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7 |  |  |  | 194.6903
21CCSN00692--LEDCC21B444--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-一期L6-模切机-12台 | 21CCSN00692 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B444 | L6模切机正极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 194.6903 | 0 | 0 | LS601-21120046 | 2022-08-24 | 2022-08-23 | LS603-22110036 |  |  |  | LEDCC21B444 | F5-JA405-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-07-31 |  | 正极3#Qualify完成95%,生产中 正极6#精调完成，待料Q机 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7 |  |  |  | 194.6903
21CCSN00692--LEDCC21B444--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-一期L6-模切机-12台 | 21CCSN00692 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B444 | L6模切机正极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 194.6903 | 0 | 0 | LS601-21120047 | 2022-11-23 | 2022-11-21 | LS603-22110037 |  |  |  | LEDCC21B444 | F5-JA405-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-07-31 |  | 正极3#Qualify完成95%,生产中 正极6#精调完成，待料Q机 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7 |  |  |  | 194.6903
21CCSN00692--LEDCC21B444--3 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-一期L6-模切机-12台 | 21CCSN00692 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B444 | L6模切机正极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 194.6903 | 0 | 0 | LS601-21120048 | 2022-11-23 | 2022-11-21 | LS603-22080042 |  |  |  | LEDCC21B444 | F5-JA405-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-07-31 |  | 正极3#Qualify完成95%,生产中 正极6#精调完成，待料Q机 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7 |  |  |  | 194.6903
21CCSN00692--LEDCC21B445--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-一期L6-模切机-12台 | 21CCSN00692 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B445 | L6模切机负极正机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 194.6903 | 0 | 0 | LS601-21120051 | 2021-11-30 |  | LS603-22110034 |  |  |  | LEDCC21B445 | F5-JA406-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-07-31 |  |  | 否 | 无风险 |  |  |  | 负极1#Qualify完成95%,待料，未生产 负极6#精调完成，待料Q机 | [11 empty] | Q2 | Q3 |  | 6 | 7 |  |  |  | 194.6903
21CCSN00692--LEDCC21B445--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-一期L6-模切机-12台 | 21CCSN00692 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B445 | L6模切机负极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 194.6903 | 0 | 0 | LS601-21120050 | 2021-11-30 | 2022-11-21 | LS603-22110033 |  |  |  | LEDCC21B445 | F5-JA406-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-07-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7 |  |  |  | 194.6903
21CCNJ00695--LEDCC21B445--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-南京-二期L6-模切机-6台 | 21CCNJ00695 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B445 | L6模切机负极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 194.6903 | 0 | 0 | LS601-21120049 | 2022-11-21 | 2022-12-13 | LS603-22110032 |  |  |  | LEDCC21B445 | F5-JA406-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-07-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7 |  |  |  | 194.6903
21CCSN00692--LEDCC21B445--3 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-一期L6-模切机-12台 | 21CCSN00692 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B445 | L6模切机负极正机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 194.6903 | 0 | 0 | LS601-21120052 |  |  | LS603-22110035 |  |  |  | LEDCC21B445 | F5-JA406-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-07-31 |  |  | 否 | 无风险 |  |  |  | 负极1#Qualify完成95%,待料，未生产 负极6#精调完成，待料Q机 | [11 empty] | Q2 | Q3 |  | 6 | 7 |  |  |  | 194.6903
21CCSN00692--LEDCC21B446--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-一期L6-模切机-12台 | 21CCSN00692 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B446 | L6模切机负极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 194.6903 | 0 | 0 | LS601-21120053 | 2022-08-24 | 2022-08-23 | LS603-22080043 |  |  |  | LEDCC21B446 | F5-JA407-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-07-31 |  | 负极2#3#Qualify完成95%，待料，未生产 负极4#5#精调完成，待料Q机 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7 |  |  |  | 194.6903
21CCSN00692--LEDCC21B446--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-一期L6-模切机-12台 | 21CCSN00692 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B446 | L6模切机负极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 194.6903 | 0 | 0 | LS601-21120054 | 2022-08-24 | 2022-08-23 | LS603-22080044 |  |  |  | LEDCC21B446 | F5-JA407-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-07-31 |  | 负极2#3#Qualify完成95%，待料，未生产 负极4#5#精调完成，待料Q机 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7 |  |  |  | 194.6903
21CCSN00692--LEDCC21B446--3 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-一期L6-模切机-12台 | 21CCSN00692 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B446 | L6模切机负极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 194.6903 | 0 | 0 | LS601-22010005 | 2022-12-16 | 2022-11-21 | LS603-22120033 |  |  |  | LEDCC21B446 | F5-JA407-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-07-31 |  | 负极2#3#Qualify完成95%，待料，未生产 负极4#5#精调完成，待料Q机 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7 |  |  |  | 194.6903
21CCSN00693--LEDCC21B447--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-一期MEB-模切机-10台 | 21CCSN00693 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B447 | MEB模切机正极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-21120081 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | LS603-22100015 |  |  |  | LEDCC21B447 | F5-JC261-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 暂无 | 一楼（5台）：1#2#3#4#5#Q机完成，现待料 二楼（5台）：1#2#3#4#5#Qualify完成80%，产品项未过，现待料 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  | Q2 | Q4 |  | 4 | 12 |  |  |  | 212.3894
21CCSN00693--LEDCC21B447--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-一期MEB-模切机-10台 | 21CCSN00693 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B447 | MEB模切机正极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-21120082 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | LS603-22100016 |  |  |  | LEDCC21B447 | F5-JC261-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 暂无 | 一楼（5台）：1#2#3#4#5#Q机完成，现待料 二楼（5台）：1#2#3#4#5#Qualify完成80%，产品项未过，现待料 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  | Q2 | Q4 |  | 4 | 12 |  |  |  | 212.3894
21CCSN00693--LEDCC21B447--3 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-一期MEB-模切机-10台 | 21CCSN00693 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B447 | MEB模切机正极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-21120083 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | LS603-22100017 |  |  |  | LEDCC21B447 | F5-JC261-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 暂无 | 一楼（5台）：1#2#3#4#5#Q机完成，现待料 二楼（5台）：1#2#3#4#5#Qualify完成80%，产品项未过，现待料 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q4 |  | 4 | 12 |  |  |  | 212.3894
21CCSN00693--LEDCC21B447--4 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-一期MEB-模切机-10台 | 21CCSN00693 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B447 | MEB模切机正极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-21120084 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | LS603-22100018 |  |  |  | LEDCC21B447 | F5-JC261-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 暂无 | 一楼（5台）：1#2#3#4#5#Q机完成，现待料 二楼（5台）：1#2#3#4#5#Qualify完成80%，产品项未过，现待料 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q4 |  | 4 | 12 |  |  |  | 212.3894
21CCSN00693--LEDCC21B448--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-一期MEB-模切机-10台 | 21CCSN00693 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B448 | MEB模切机正极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-21120085 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | LS603-22100019 |  |  |  | LEDCC21B448 | F5-JC262-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-12-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  | Q2 | Q4 |  | 4 | 12 |  |  |  | 212.3894
21CCSN00693--LEDCC21B448--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-一期MEB-模切机-10台 | 21CCSN00693 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B448 | MEB模切机正极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-21120086 | 2022-10-19 | 2022-10-14 | LS603-22100020 |  |  |  | LEDCC21B448 | F5-JC262-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-12-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  | Q2 | Q4 |  | 4 | 12 |  |  |  | 212.3894
21CCSN00693--LEDCC21B448--3 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-一期MEB-模切机-10台 | 21CCSN00693 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B448 | MEB模切机正极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-21120087 | 2022-10-19 | 2022-10-14 | LS603-22100021 |  |  |  | LEDCC21B448 | F5-JC262-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-12-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  | Q2 | Q4 |  | 4 | 12 |  |  |  | 212.3894
21CCSN00693--LEDCC21B448--4 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-一期MEB-模切机-10台 | 21CCSN00693 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B448 | MEB模切机正极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-21120088 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | LS603-22100022 |  |  |  | LEDCC21B448 | F5-JC262-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-12-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q4 |  | 4 | 12 |  |  |  | 212.3894
21CCSN00693--LEDCC21B448--5 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-一期MEB-模切机-10台 | 21CCSN00693 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B448 | MEB模切机正极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-21120089 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | LS603-22100023 |  |  |  | LEDCC21B448 | F5-JC262-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-12-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q4 |  | 4 | 12 |  |  |  | 212.3894
21CCSN00693--LEDCC21B448--6 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-一期MEB-模切机-10台 | 21CCSN00693 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B448 | MEB模切机正极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-21120090 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | LS603-22100024 |  |  |  | LEDCC21B448 | F5-JC262-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-12-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q4 |  | 4 | 12 |  |  |  | 212.3894
22CCHZ00194--LEDCC22A037--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-一期试制楼柔性线 | 22CCHZ00194 | 大装配线 | JMLEDCC22A037 | 超声预焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A037 | F5-XHA106-01A | 不启用 |  | 蜂巢 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22CCHZ00194--LEDCC22A038--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-一期试制楼柔性线 | 22CCHZ00194 | 大装配线 | JMLEDCC22A038 | 负极激光极耳焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A038 | F5-XHS106-01A | 不启用 |  | 蜂巢 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22CCHZ00194--LEDCC22A039--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-一期试制楼柔性线 | 22CCHZ00194 | 大装配线 | JMLEDCC22A039 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A039 | F5-XZD111-01A | 不启用 |  | 蜂巢 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22CCHZ00194--LEDCC22A040--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-一期试制楼柔性线 | 22CCHZ00194 | 大装配线 | JMLEDCC22A040 | 入壳预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A040 | F5-XHO114-01A | 不启用 |  | 蜂巢 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22CCHZ00194--LEDCC22A041--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-一期试制楼柔性线 | 22CCHZ00194 | 大装配线 | JMLEDCC22A041 | 正极激光极耳焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A041 | F5-XHS107-01A | 不启用 |  | 蜂巢 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22CCHZ00194--LEDCC22A042--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-一期试制楼柔性线 | 22CCHZ00194 | 大装配线 | JMLEDCC22A042 | 正极折弯预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A042 | F5-XZW127-01A | 不启用 |  | 蜂巢 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22CCHZ00194--LEDCC22A043--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-一期试制楼柔性线 | 22CCHZ00194 | 大装配线 | JMLEDCC22A043 | 顶盖焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A043 | F5-XHD113-01A | 不启用 |  | 蜂巢 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22CCHZ00194--LEDCC22A044--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-一期试制楼柔性线 | 22CCHZ00194 | 大装配线 | JMLEDCC22A044 | 一次氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A044 | F5-XZH112-01A | 不启用 |  | 蜂巢 | 华南 | / | [9 empty] | 是 | 项目取消 | [23 empty] | 0
22CCHZ00194--LEDCC22A045--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-一期试制楼柔性线 | 22CCHZ00194 | 大装配线 | JMLEDCC22A045 | 二次氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A045 | F5-XZH113-01A | 不启用 |  | 蜂巢 | 华南 | / | [9 empty] | 是 | 项目取消 | [23 empty] | 0
22CCHZ00194--LEDCC22A046--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-一期试制楼柔性线 | 22CCHZ00194 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC22A046 | 码盘机一 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A046 | F5-XZW128-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22CCHZ00194--LEDCC22A047--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-一期试制楼柔性线 | 22CCHZ00194 | 大装配线 | JMLEDCC22A047 | 三次氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A047 | F5-XZH114-01A | 不启用 |  | 蜂巢 | 华南 | / | [9 empty] | 是 | 项目取消 | [23 empty] | 0
22CCHZ00194--LEDCC22A048--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-一期试制楼柔性线 | 22CCHZ00194 | 大装配线 | JMLEDCC22A048 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A048 | F5-XHE105-01A | 不启用 |  | 蜂巢 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22CCHZ00194--LEDCC22A049--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-一期试制楼柔性线 | 22CCHZ00194 | 大装配线 | JMLEDCC22A049 | 四次氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A049 | F5-XZH115-01A | 不启用 |  | 蜂巢 | 华南 | / | [9 empty] | 是 | 项目取消 | [23 empty] | 0
22CCHZ00194--LEDCC22A050--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-一期试制楼柔性线 | 22CCHZ00194 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC22A050 | 码盘机二 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A050 | F5-XZW129-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22CCHZ00194--LEDCC22A051--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-一期试制楼柔性线 | 22CCHZ00194 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC22A051 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A051 | F5-XZN104-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22CCHZ00194--LEDCC22A052--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-一期试制楼柔性线 | 22CCHZ00194 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC22A052 | 缓存机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A052 | F5-XZW130-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22CCHZ00194--LEDCC22A052--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-一期试制楼柔性线 | 22CCHZ00194 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC22A052 | 缓存机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A052 | F5-XZW130-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22CCHZ00194--LEDCC22A052--3 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-一期试制楼柔性线 | 22CCHZ00194 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC22A052 | 缓存机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A052 | F5-XZW130-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22CCHZ00194--LEDCC22A052--4 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-一期试制楼柔性线 | 22CCHZ00194 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC22A052 | 缓存机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A052 | F5-XZW130-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22CCHZ00194--LEDCC22A052--5 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-一期试制楼柔性线 | 22CCHZ00194 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC22A052 | 缓存机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A052 | F5-XZW130-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21CCMA00033--LEDCC22A246--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-马鞍山-二期软包HEV-干燥线 | 21CCMA00033 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC22A246 | 电芯烘烤设备（调度） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 376.9912 | 0 | 0 | LJ601-22100021 | [6 empty] | LEDCC22A246 | F5-XGA214-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 已打包入库，现场定位划线已完成。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 打包入库，现场定位划线已完成。 | [19 empty] | 376.9912
21CCMA00033--LEDCC22A247--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-马鞍山-二期软包HEV-干燥线 | 21CCMA00033 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC22A247 | 电芯烘烤设备（调度） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A247 | F5-XGA215-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | / | [9 empty] | 是 | 项目取消 | [23 empty] | 0
21CCMA00033--LEDCC22A248--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-马鞍山-二期软包HEV-干燥线 | 21CCMA00033 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC22A248 | 电芯烘烤设备（调度） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A248 | F5-XGA216-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | / | [9 empty] | 是 | 项目取消 | [23 empty] | 0
21CCMA00033--LEDCC22A249--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-马鞍山-二期软包HEV-干燥线 | 21CCMA00033 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC22A249 | 电芯烘烤设备（调度） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A249 | F5-XGA217-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | / | [9 empty] | 是 | 项目取消 | [23 empty] | 0
21CCMA00033--LEDCC22A250--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-马鞍山-二期软包HEV-干燥线 | 21CCMA00033 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC22A250 | 电芯烘烤设备（调度） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A250 | F5-XGA218-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | / | [9 empty] | 是 | 项目取消 | [23 empty] | 0
21CCMA00033--LEDCC22A415--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-马鞍山-二期软包HEV-干燥线 | 21CCMA00033 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC22A415 | 电芯烘烤设备（调度） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 376.9912 | 0 | 0 | LJ601-22090003 | [6 empty] | LEDCC22A415 | F5-XGA219-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 已打包入库，现场定位划线已完成。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 打包入库，现场定位划线已完成。 | [19 empty] | 376.9912
21CCHZ00032--LEDCC22A416--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-湖州-二期L6-干燥线 | 21CCHZ00032 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC22A416 | 电芯烘烤设备（调度） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 340.708 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A416 | F5-XGA313-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-03-10 |  |  |  |  | 2023-08-01 |  | 1. 机器人备货 2. 客户电芯蓝本变更 | 技术对接中 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 技术对接中 | [11 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  |  |  | 340.708
21CCHZ00031--LEDCC22A417--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-湖州-二期L3-干燥线 | 21CCHZ00031 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC22A417 | 电芯烘烤设备（调度） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 419.469 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A417 | F5-XGA314-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-03-10 |  |  |  |  | 2023-08-01 |  | 1. 机器人备货 2. 客户电芯蓝本变更 | 技术对接中 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 技术对接中 | [11 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  |  |  | 419.469
21CCHZ00031--LEDCC22A418--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-湖州-二期L3-干燥线 | 21CCHZ00031 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC22A418 | 电芯烘烤设备（调度） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 419.469 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A418 | F5-XGA315-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-03-10 |  |  |  |  | 2023-08-01 |  | 1. 机器人备货 2. 客户电芯蓝本变更 | 技术对接中 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 技术对接中 | [11 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  |  |  | 419.469
22CCYC00356--LEDCC22A584--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-蜂巢-盐城-24ppm装配线 | 22CCYC00356 | 大装配线 | JMLEDCC22A584 | 超声预焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1013.1711 | 0 | 0 | LJ601-22080024 | 2023-03-12 | 2023-03-12 | LJ603-23030121 |  |  |  | LEDCC22A584 | F5-XHA402-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 1013.1711
22CCYC00356--LEDCC22A585--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-蜂巢-盐城-24ppm装配线 | 22CCYC00356 | 大装配线 | JMLEDCC22A585 | 负极极耳激光焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 202.3739 | 0 | 0 | LJ601-22080025 | 2023-03-12 | 2023-03-12 | LJ603-23030106 |  |  |  | LEDCC22A585 | F5-XHS405-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 202.3739
22CCYC00356--LEDCC22A586--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-蜂巢-盐城-24ppm装配线 | 22CCYC00356 | 大装配线 | JMLEDCC22A586 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 195.7892 | 0 | 0 | LJ601-22080026 | 2023-03-11 | 2023-03-11 | LJ603-23030118 |  |  |  | LEDCC22A586 | F5-XZD404-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 1.电芯在料盘位置不固定，电芯上料时影响极耳整形气缸。（料盘底部贴泡沫胶待验证） 2.端板上料无检测是否有料或端板是否组装到位。（已出方案 3.侧板料仓两侧余量留太少侧板放入后不平。（设计已出返修图） 4.除尘机管道缺少安装风速仪的接头。（设计确认中） 5.Mylar膜热熔后翘起包膜夹爪夹不到导致包膜不良。（设计已下单气缸更换） 6.底部热熔新增气缸避免极耳怼伤。（物料未到待验证） | 整线带料通线、工艺调整、CCD检测项调试 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 195.7892
22CCYC00356--LEDCC22A587--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-蜂巢-盐城-24ppm装配线 | 22CCYC00356 | 大装配线 | JMLEDCC22A587 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 195.7892 | 0 | 0 | LJ601-22080027 | 2023-03-11 | 2023-03-11 | LJ603-23030119 |  |  |  | LEDCC22A587 | F5-XZD405-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 1.电芯在料盘位置不固定，电芯上料时影响极耳整形气缸。（料盘底部贴泡沫胶待验证） 2.端板上料无检测是否有料或端板是否组装到位。（已出方案 3.侧板料仓两侧余量留太少侧板放入后不平。（设计已出返修图） 4.除尘机管道缺少安装风速仪的接头。（设计确认中） 5.Mylar膜热熔后翘起包膜夹爪夹不到导致包膜不良。（设计已下单气缸更换） 6.底部热熔新增气缸避免极耳怼伤。（物料未到待验证） | 整线带料通线、工艺调整、CCD检测项调试 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 195.7892
22CCYC00356--LEDCC22A588--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-蜂巢-盐城-24ppm装配线 | 22CCYC00356 | 大装配线 | JMLEDCC22A588 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 195.7892 | 0 | 0 | LJ601-22080028 | 2023-03-11 | 2023-03-11 | LJ603-23030120 |  |  |  | LEDCC22A588 | F5-XZD406-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 1.电芯在料盘位置不固定，电芯上料时影响极耳整形气缸。（料盘底部贴泡沫胶待验证） 2.端板上料无检测是否有料或端板是否组装到位。（已出方案 3.侧板料仓两侧余量留太少侧板放入后不平。（设计已出返修图） 4.除尘机管道缺少安装风速仪的接头。（设计确认中） 5.Mylar膜热熔后翘起包膜夹爪夹不到导致包膜不良。（设计已下单气缸更换） 6.底部热熔新增气缸避免极耳怼伤。（物料未到待验证） | 整线带料通线、工艺调整、CCD检测项调试 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 195.7892
22CCYC00356--LEDCC22A589--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-蜂巢-盐城-24ppm装配线 | 22CCYC00356 | 大装配线 | JMLEDCC22A589 | 入壳预焊机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 293.4284 | 0 | 0 | LJ601-22080029 | 2023-03-11 | 2023-03-11 | LJ603-23030096 |  |  |  | LEDCC22A589 | F5-XHO416-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 1、入壳压力标准，调试参数待标准化确认； 2、持续跑料； | 整线带料通线、工艺调整、CCD检测项调试 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 293.4284
22CCYC00356--LEDCC22A590--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-蜂巢-盐城-24ppm装配线 | 22CCYC00356 | 大装配线 | JMLEDCC22A590 | 入壳预焊机（反） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 293.4284 | 0 | 0 | LJ601-22080030 | 2023-03-11 | 2023-03-11 | LJ603-23030095 |  |  |  | LEDCC22A590 | F5-XHO417-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 1、入壳压力标准，调试参数待标准化确认； 2、持续跑料； | 整线带料通线、工艺调整、CCD检测项调试 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 293.4284
22CCYC00356--LEDCC22A591--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-蜂巢-盐城-24ppm装配线 | 22CCYC00356 | 大装配线 | JMLEDCC22A591 | 正极极耳激光焊（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 295.6899 | 0 | 0 | LJ601-22080033 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | LJ603-23030087 |  |  |  | LEDCC22A591 | F5-XHS406-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 客户现场水电气配套进度缓慢，客户现场4-16通电与提供临时气，未通水提供冷水机。7月上旬开始投第一批正式料 | 整线带料通线、工艺调整、CCD检测项调试 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 295.6899
22CCYC00356--LEDCC22A592--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-蜂巢-盐城-24ppm装配线 | 22CCYC00356 | 大装配线 | JMLEDCC22A592 | 正极极耳激光焊（反） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 295.6899 | 0 | 0 | LJ601-22080034 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | LJ603-23030086 |  |  |  | LEDCC22A592 | F5-XHS407-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 295.6899
22CCYC00356--LEDCC22A593--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-蜂巢-盐城-24ppm装配线 | 22CCYC00356 | 大装配线 | JMLEDCC22A593 | 正极折弯预焊（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 241.9867 | 0 | 0 | LJ601-22080035 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | LJ603-23030088 |  |  |  | LEDCC22A593 | F5-XZW422-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 241.9867
22CCYC00356--LEDCC22A594--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-蜂巢-盐城-24ppm装配线 | 22CCYC00356 | 大装配线 | JMLEDCC22A594 | 正极折弯预焊（反） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 241.9867 | 0 | 0 | LJ601-22080036 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | LJ603-23030093 |  |  |  | LEDCC22A594 | F5-XZW423-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 241.9867
22CCYC00356--LEDCC22A595--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-蜂巢-盐城-24ppm装配线 | 22CCYC00356 | 大装配线 | JMLEDCC22A595 | 顶盖焊接机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 456.1197 | 0 | 0 | LJ601-22080037 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | LJ603-23030091 |  |  |  | LEDCC22A595 | F5-XHD402-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 456.1197
22CCYC00356--LEDCC22A596--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-蜂巢-盐城-24ppm装配线 | 22CCYC00356 | 大装配线 | JMLEDCC22A596 | 顶盖焊接机（反） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 456.1197 | 0 | 0 | LJ601-22080038 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | LJ603-23030090 |  |  |  | LEDCC22A596 | F5-XHD403-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 客户现场水电气配套进度缓慢，客户现场4-16通电与提供临时气，未通水提供冷水机。7月上旬开始投第一批正式料 | 整线带料通线、工艺调整、CCD检测项调试 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 456.1197
22CCYC00356--LEDCC22A597--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-蜂巢-盐城-24ppm装配线 | 22CCYC00356 | 大装配线 | JMLEDCC22A597 | 一次氦检（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 208.4742 | 0 | 0 | LJ601-22080039 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | LJ603-23030084 |  |  |  | LEDCC22A597 | F5-XZH459-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 客户现场水电气配套进度缓慢，客户现场4-16通电与提供临时气，未通水提供冷水机。7月上旬开始投第一批正式料 | 整线带料通线、工艺调整、CCD检测项调试 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 208.4742
22CCYC00356--LEDCC22A598--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-蜂巢-盐城-24ppm装配线 | 22CCYC00356 | 大装配线 | JMLEDCC22A598 | 一次氦检（反） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 208.4742 | 0 | 0 | LJ601-22080040 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | LJ603-23030085 |  |  |  | LEDCC22A598 | F5-XZH460-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 客户现场水电气配套进度缓慢，客户现场4-16通电与提供临时气，未通水提供冷水机。7月上旬开始投第一批正式料 | 整线带料通线、工艺调整、CCD检测项调试 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 208.4742
22CCYC00356--LEDCC22A599--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-蜂巢-盐城-24ppm装配线 | 22CCYC00356 | 大装配线 | JMLEDCC22A599 | 二次氦检（正） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 229.1444 | 0 | 0 | LJ601-22120054 | [6 empty] | LEDCC22A599 | F5-XZH461-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 项目重新启动，蓝本变更，出货日期待定 | FAT整改，待客户通知出货 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 待通知出货 | FAT整改，待客户通知出货 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  | 2023-07-15 | 229.1444 | 229.1444 | 0
22CCYC00356--LEDCC22A600--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-蜂巢-盐城-24ppm装配线 | 22CCYC00356 | 大装配线 | JMLEDCC22A600 | 二次氦检（反） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 229.1444 | 0 | 0 | LJ601-22120055 | [6 empty] | LEDCC22A600 | F5-XZH462-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 | 2023-08-01 | 2023-11-30 |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 待通知出货 | FAT整改，待客户通知出货 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  | 2023-07-15 | 229.1444 | 229.1444 | 0
22CCYC00356--LEDCC22A601--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-蜂巢-盐城-24ppm装配线 | 22CCYC00356 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC22A601 | 码盘一（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 38.0718 | 0 | 0 | LJ601-22080043 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | LJ603-23030148 |  |  |  | LEDCC22A601 | F5-XZW424-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 客户现场水电气配套进度缓慢，客户现场4-16通电与提供临时气，未通水提供冷水机。7月上旬开始投第一批正式料 | 整线带料通线、工艺调整、CCD检测项调试 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 38.0718
22CCYC00356--LEDCC22A602--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-蜂巢-盐城-24ppm装配线 | 22CCYC00356 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC22A602 | 码盘一（反） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 38.0718 | 0 | 0 | LJ601-22080044 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | LJ603-23030147 |  |  |  | LEDCC22A602 | F5-XZW425-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 客户现场水电气配套进度缓慢，客户现场4-16通电与提供临时气，未通水提供冷水机。7月上旬开始投第一批正式料 | 整线带料通线、工艺调整、CCD检测项调试 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 38.0718
22CCYC00356--LEDCC22A603--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-蜂巢-盐城-24ppm装配线 | 22CCYC00356 | 大装配线 | JMLEDCC22A603 | 三次氦检（正） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 200.3833 | 0 | 0 | LJ601-22120056 | [6 empty] | LEDCC22A603 | F5-XZH463-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 项目重新启动，蓝本变更，出货日期待定 | FAT整改，待客户通知出货 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 待通知出货 | FAT整改，待客户通知出货 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  | 2023-07-15 | 200.3833 | 200.3833 | 0
22CCYC00356--LEDCC22A604--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-蜂巢-盐城-24ppm装配线 | 22CCYC00356 | 大装配线 | JMLEDCC22A604 | 三次氦检（反） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 200.3833 | 0 | 0 | LJ601-22120057 | [6 empty] | LEDCC22A604 | F5-XZH464-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 项目重新启动，蓝本变更，出货日期待定 | FAT整改，待客户通知出货 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 待通知出货 | FAT整改，待客户通知出货 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  | 2023-07-15 | 200.3833 | 200.3833 | 0
22CCYC00356--LEDCC22A605--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-蜂巢-盐城-24ppm装配线 | 22CCYC00356 | 大装配线 | JMLEDCC22A605 | 密封钉焊接（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 245.9064 | 0 | 0 | LJ601-22080047 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | LJ603-23050075 |  |  |  | LEDCC22A605 | F5-XHE402-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 客户现场水电气配套进度缓慢，客户现场4-16通电与提供临时气，未通水提供冷水机。7月上旬开始投第一批正式料 | 定位完成，待3号厂房通电 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 245.9064
22CCYC00356--LEDCC22A606--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-蜂巢-盐城-24ppm装配线 | 22CCYC00356 | 大装配线 | JMLEDCC22A606 | 密封钉焊接（反） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 245.9064 | 0 | 0 | LJ601-22080048 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | LJ603-23050076 |  |  |  | LEDCC22A606 | F5-XHE406-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 客户现场水电气配套进度缓慢，客户现场4-16通电与提供临时气，未通水提供冷水机。7月上旬开始投第一批正式料 | 定位完成，待3号厂房通电 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 245.9064
22CCYC00356--LEDCC22A607--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-蜂巢-盐城-24ppm装配线 | 22CCYC00356 | 大装配线 | JMLEDCC22A607 | 四次氦检（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 198.2872 | 0 | 0 | LJ601-22080049 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | LJ603-23050079 |  |  |  | LEDCC22A607 | F5-XZH465-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 客户现场水电气配套进度缓慢，客户现场4-16通电与提供临时气，未通水提供冷水机。7月上旬开始投第一批正式料 | 定位完成，待3号厂房通电 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 198.2872
22CCYC00356--LEDCC22A608--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-蜂巢-盐城-24ppm装配线 | 22CCYC00356 | 大装配线 | JMLEDCC22A608 | 四次氦检（反） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 198.2872 | 0 | 0 | LJ601-22080050 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | LJ603-23050080 |  |  |  | LEDCC22A608 | F5-XZH466-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 客户现场水电气配套进度缓慢，客户现场4-16通电与提供临时气，未通水提供冷水机。7月上旬开始投第一批正式料 | 定位完成，待3号厂房通电 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 198.2872
22CCYC00356--LEDCC22A609--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-蜂巢-盐城-24ppm装配线 | 22CCYC00356 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC22A609 | 码盘二（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 60.4567 | 0 | 0 | LJ601-22080051 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | LJ603-23030149 |  |  |  | LEDCC22A609 | F5-XZW426-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 60.4567
22CCYC00356--LEDCC22A610--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-蜂巢-盐城-24ppm装配线 | 22CCYC00356 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC22A610 | 码盘二（反） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 60.4567 | 0 | 0 | LJ601-22080052 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | LJ603-23030145 |  |  |  | LEDCC22A610 | F5-XZW427-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 60.4567
22CCYC00356--LEDCC22A611--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-蜂巢-盐城-24ppm装配线 | 22CCYC00356 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC22A611 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1055.3892 | 0 | 0 | LJ608-22080009 | 2023-05-18 | 2023-03-12 | LJ603-23050122 |  |  |  | LEDCC22A611 | F5-XZN421-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 1055.3892
22CCYC00356--LEDCC22A625--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-蜂巢-盐城-24ppm装配线 | 22CCYC00356 | 大装配线 | JMLEDCC22A625 | 负极压装预焊（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 202.3739 | 0 | 0 | LJ601-22080031 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | LJ603-23030094 |  |  |  | LEDCC22A625 | F5-XHD216-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 202.3739
22CCYC00356--LEDCC22A626--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-蜂巢-盐城-24ppm装配线 | 22CCYC00356 | 大装配线 | JMLEDCC22A626 | 负极压装预焊（反） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 202.3739 | 0 | 0 | LJ601-22080032 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | LJ603-23030089 |  |  |  | LEDCC22A626 | F5-XHD217-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 202.3739
22CCCZ00192--LEDCC22A723--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-常州-CZ-C42装配线 | 22CCCZ00192 | 大装配线 | JMLEDCC22A723 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 243.3628 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A723 | F5-XHA320-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-01-04 | [6 empty] | 1、中途暂停了70天，原来的项目组成员全部做其他项目了，目前此项目设计人员缺口较大， 2、客户端的交期一直没有明确提供，多次催要也没有提供，客户目前表现的状态就是此项目不是很急，同时还有再次变更的风险，项目做起来比较艰难 3、11/25 由于公司设计人力不足，公司领导决定先暂停这个项目，优先做瑞浦的， 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | [19 empty] | 243.3628
22CCCZ00192--LEDCC22A723--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-常州-CZ-C42装配线 | 22CCCZ00192 | 大装配线 | JMLEDCC22A723 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 243.3628 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A723 | F5-XHA320-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-01-04 | [6 empty] | 1、中途暂停了70天，原来的项目组成员全部做其他项目了，目前此项目设计人员缺口较大， 2、客户端的交期一直没有明确提供，多次催要也没有提供，客户目前表现的状态就是此项目不是很急，同时还有再次变更的风险，项目做起来比较艰难 3、11/25 由于公司设计人力不足，公司领导决定先暂停这个项目，优先做瑞浦的， 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | [19 empty] | 243.3628
22CCCZ00191--LEDCC22A724--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-常州-CZ-C41装配线 | 22CCCZ00191 | 大装配线 | JMLEDCC22A724 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 243.3628 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A724 | F5-XHA321-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-01-04 | [6 empty] | 1、中途暂停了70天，原来的项目组成员全部做其他项目了，目前此项目设计人员缺口较大， 2、客户端的交期一直没有明确提供，多次催要也没有提供，客户目前表现的状态就是此项目不是很急，同时还有再次变更的风险，项目做起来比较艰难 3、11/25 由于公司设计人力不足，公司领导决定先暂停这个项目，优先做瑞浦的， 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | [19 empty] | 243.3628
22CCCZ00191--LEDCC22A724--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-常州-CZ-C41装配线 | 22CCCZ00191 | 大装配线 | JMLEDCC22A724 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 243.3628 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A724 | F5-XHA321-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-01-04 | [6 empty] | 1、中途暂停了70天，原来的项目组成员全部做其他项目了，目前此项目设计人员缺口较大， 2、客户端的交期一直没有明确提供，多次催要也没有提供，客户目前表现的状态就是此项目不是很急，同时还有再次变更的风险，项目做起来比较艰难 3、11/25 由于公司设计人力不足，公司领导决定先暂停这个项目，优先做瑞浦的， 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | [19 empty] | 243.3628
22CCCZ00193--LEDCC22A725--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-常州-CZ-C48装配线 | 22CCCZ00193 | 大装配线 | JMLEDCC22A725 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 243.3628 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A725 | F5-XHA322-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-01-04 | [6 empty] | 1、中途暂停了70天，原来的项目组成员全部做其他项目了，目前此项目设计人员缺口较大， 2、客户端的交期一直没有明确提供，多次催要也没有提供，客户目前表现的状态就是此项目不是很急，同时还有再次变更的风险，项目做起来比较艰难 3、11/25 由于公司设计人力不足，公司领导决定先暂停这个项目，优先做瑞浦的， 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和11/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和11/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | [19 empty] | 243.3628
22CCCZ00193--LEDCC22A725--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-常州-CZ-C48装配线 | 22CCCZ00193 | 大装配线 | JMLEDCC22A725 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 243.3628 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A725 | F5-XHA322-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-01-04 | [6 empty] | 1、中途暂停了70天，原来的项目组成员全部做其他项目了，目前此项目设计人员缺口较大， 2、客户端的交期一直没有明确提供，多次催要也没有提供，客户目前表现的状态就是此项目不是很急，同时还有再次变更的风险，项目做起来比较艰难 3、11/25 由于公司设计人力不足，公司领导决定先暂停这个项目，优先做瑞浦的， 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和11/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和11/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | [19 empty] | 243.3628
22CCCZ00192--LEDCC22A726--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-常州-CZ-C42装配线 | 22CCCZ00192 | 大装配线 | JMLEDCC22A726 | 配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 76.1062 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A726 | F5-XZB312-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-01-04 | [6 empty] | 1、中途暂停了70天，原来的项目组成员全部做其他项目了，目前此项目设计人员缺口较大， 2、客户端的交期一直没有明确提供，多次催要也没有提供，客户目前表现的状态就是此项目不是很急，同时还有再次变更的风险，项目做起来比较艰难 3、11/25 由于公司设计人力不足，公司领导决定先暂停这个项目，优先做瑞浦的， 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | [19 empty] | 76.1062
22CCCZ00191--LEDCC22A727--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-常州-CZ-C41装配线 | 22CCCZ00191 | 大装配线 | JMLEDCC22A727 | 配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 76.1062 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A727 | F5-XZB313-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-01-04 | [6 empty] | 1、中途暂停了70天，原来的项目组成员全部做其他项目了，目前此项目设计人员缺口较大， 2、客户端的交期一直没有明确提供，多次催要也没有提供，客户目前表现的状态就是此项目不是很急，同时还有再次变更的风险，项目做起来比较艰难 3、11/25 由于公司设计人力不足，公司领导决定先暂停这个项目，优先做瑞浦的， 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | [19 empty] | 76.1062
22CCCZ00193--LEDCC22A728--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-常州-CZ-C48装配线 | 22CCCZ00193 | 大装配线 | JMLEDCC22A728 | 配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 76.1062 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A728 | F5-XZB314-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-01-04 | [6 empty] | 1、中途暂停了70天，原来的项目组成员全部做其他项目了，目前此项目设计人员缺口较大， 2、客户端的交期一直没有明确提供，多次催要也没有提供，客户目前表现的状态就是此项目不是很急，同时还有再次变更的风险，项目做起来比较艰难 3、11/25 由于公司设计人力不足，公司领导决定先暂停这个项目，优先做瑞浦的， 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和11/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和11/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | [19 empty] | 76.1062
22CCCZ00192--LEDCC22A729--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-常州-CZ-C42装配线 | 22CCCZ00192 | 大装配线 | JMLEDCC22A729 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 346.9027 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A729 | F5-XHB324-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-01-04 | [6 empty] | 1、中途暂停了70天，原来的项目组成员全部做其他项目了，目前此项目设计人员缺口较大， 2、客户端的交期一直没有明确提供，多次催要也没有提供，客户目前表现的状态就是此项目不是很急，同时还有再次变更的风险，项目做起来比较艰难 3、11/25 由于公司设计人力不足，公司领导决定先暂停这个项目，优先做瑞浦的， 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 计划11/23与客户进行3D方案评审----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 计划11/23与客户进行3D方案评审----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | [19 empty] | 346.9027
22CCCZ00192--LEDCC22A729--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-常州-CZ-C42装配线 | 22CCCZ00192 | 大装配线 | JMLEDCC22A729 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 346.9027 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A729 | F5-XHB324-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-01-04 | [6 empty] | 1、中途暂停了70天，原来的项目组成员全部做其他项目了，目前此项目设计人员缺口较大， 2、客户端的交期一直没有明确提供，多次催要也没有提供，客户目前表现的状态就是此项目不是很急，同时还有再次变更的风险，项目做起来比较艰难 3、11/25 由于公司设计人力不足，公司领导决定先暂停这个项目，优先做瑞浦的， 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 计划11/23与客户进行3D方案评审----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 计划11/23与客户进行3D方案评审----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | [19 empty] | 346.9027
22CCCZ00191--LEDCC22A730--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-常州-CZ-C41装配线 | 22CCCZ00191 | 大装配线 | JMLEDCC22A730 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 346.9027 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A730 | F5-XHB325-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-01-04 | [6 empty] | 1、中途暂停了70天，原来的项目组成员全部做其他项目了，目前此项目设计人员缺口较大， 2、客户端的交期一直没有明确提供，多次催要也没有提供，客户目前表现的状态就是此项目不是很急，同时还有再次变更的风险，项目做起来比较艰难 3、11/25 由于公司设计人力不足，公司领导决定先暂停这个项目，优先做瑞浦的， 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | [19 empty] | 346.9027
22CCCZ00191--LEDCC22A730--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-常州-CZ-C41装配线 | 22CCCZ00191 | 大装配线 | JMLEDCC22A730 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 346.9027 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A730 | F5-XHB325-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-01-04 | [6 empty] | 1、中途暂停了70天，原来的项目组成员全部做其他项目了，目前此项目设计人员缺口较大， 2、客户端的交期一直没有明确提供，多次催要也没有提供，客户目前表现的状态就是此项目不是很急，同时还有再次变更的风险，项目做起来比较艰难 3、11/25 由于公司设计人力不足，公司领导决定先暂停这个项目，优先做瑞浦的， 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | [19 empty] | 346.9027
22CCCZ00193--LEDCC22A731--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-常州-CZ-C48装配线 | 22CCCZ00193 | 大装配线 | JMLEDCC22A731 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 346.9027 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A731 | F5-XHB326-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-01-04 | [6 empty] | 1、中途暂停了70天，原来的项目组成员全部做其他项目了，目前此项目设计人员缺口较大， 2、客户端的交期一直没有明确提供，多次催要也没有提供，客户目前表现的状态就是此项目不是很急，同时还有再次变更的风险，项目做起来比较艰难 3、11/25 由于公司设计人力不足，公司领导决定先暂停这个项目，优先做瑞浦的， 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和11/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和11/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | [19 empty] | 346.9027
22CCCZ00193--LEDCC22A731--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-常州-CZ-C48装配线 | 22CCCZ00193 | 大装配线 | JMLEDCC22A731 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 346.9027 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A731 | F5-XHB326-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-01-04 | [6 empty] | 1、中途暂停了70天，原来的项目组成员全部做其他项目了，目前此项目设计人员缺口较大， 2、客户端的交期一直没有明确提供，多次催要也没有提供，客户目前表现的状态就是此项目不是很急，同时还有再次变更的风险，项目做起来比较艰难 3、11/25 由于公司设计人力不足，公司领导决定先暂停这个项目，优先做瑞浦的， 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和11/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和11/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | [19 empty] | 346.9027
22CCCZ00192--LEDCC22A732--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-常州-CZ-C42装配线 | 22CCCZ00192 | 大装配线 | JMLEDCC22A732 | 配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 160.177 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A732 | F5-XZB315-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-01-04 | [6 empty] | 1、中途暂停了70天，原来的项目组成员全部做其他项目了，目前此项目设计人员缺口较大， 2、客户端的交期一直没有明确提供，多次催要也没有提供，客户目前表现的状态就是此项目不是很急，同时还有再次变更的风险，项目做起来比较艰难 3、11/25 由于公司设计人力不足，公司领导决定先暂停这个项目，优先做瑞浦的， 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | [19 empty] | 160.177
22CCCZ00192--LEDCC22A732--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-常州-CZ-C42装配线 | 22CCCZ00192 | 大装配线 | JMLEDCC22A732 | 配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 160.177 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A732 | F5-XZB315-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-01-04 | [6 empty] | 1、中途暂停了70天，原来的项目组成员全部做其他项目了，目前此项目设计人员缺口较大， 2、客户端的交期一直没有明确提供，多次催要也没有提供，客户目前表现的状态就是此项目不是很急，同时还有再次变更的风险，项目做起来比较艰难 3、11/25 由于公司设计人力不足，公司领导决定先暂停这个项目，优先做瑞浦的， 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | [19 empty] | 160.177
22CCCZ00191--LEDCC22A733--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-常州-CZ-C41装配线 | 22CCCZ00191 | 大装配线 | JMLEDCC22A733 | 配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 160.177 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A733 | F5-XZB316-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-01-04 | [6 empty] | 1、中途暂停了70天，原来的项目组成员全部做其他项目了，目前此项目设计人员缺口较大， 2、客户端的交期一直没有明确提供，多次催要也没有提供，客户目前表现的状态就是此项目不是很急，同时还有再次变更的风险，项目做起来比较艰难 3、11/25 由于公司设计人力不足，公司领导决定先暂停这个项目，优先做瑞浦的， 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | [19 empty] | 160.177
22CCCZ00191--LEDCC22A733--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-常州-CZ-C41装配线 | 22CCCZ00191 | 大装配线 | JMLEDCC22A733 | 配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 160.177 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A733 | F5-XZB316-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-01-04 | [6 empty] | 1、中途暂停了70天，原来的项目组成员全部做其他项目了，目前此项目设计人员缺口较大， 2、客户端的交期一直没有明确提供，多次催要也没有提供，客户目前表现的状态就是此项目不是很急，同时还有再次变更的风险，项目做起来比较艰难 3、11/25 由于公司设计人力不足，公司领导决定先暂停这个项目，优先做瑞浦的， 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | [19 empty] | 160.177
22CCCZ00193--LEDCC22A734--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-常州-CZ-C48装配线 | 22CCCZ00193 | 大装配线 | JMLEDCC22A734 | 配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 160.177 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A734 | F5-XZB317-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-01-04 | [6 empty] | 1、中途暂停了70天，原来的项目组成员全部做其他项目了，目前此项目设计人员缺口较大， 2、客户端的交期一直没有明确提供，多次催要也没有提供，客户目前表现的状态就是此项目不是很急，同时还有再次变更的风险，项目做起来比较艰难 3、11/25 由于公司设计人力不足，公司领导决定先暂停这个项目，优先做瑞浦的， 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和11/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和11/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | [19 empty] | 160.177
22CCCZ00193--LEDCC22A734--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-常州-CZ-C48装配线 | 22CCCZ00193 | 大装配线 | JMLEDCC22A734 | 配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 160.177 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A734 | F5-XZB317-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-01-04 | [6 empty] | 1、中途暂停了70天，原来的项目组成员全部做其他项目了，目前此项目设计人员缺口较大， 2、客户端的交期一直没有明确提供，多次催要也没有提供，客户目前表现的状态就是此项目不是很急，同时还有再次变更的风险，项目做起来比较艰难 3、11/25 由于公司设计人力不足，公司领导决定先暂停这个项目，优先做瑞浦的， 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和11/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和11/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | [19 empty] | 160.177
22CCCZ00192--LEDCC22A735--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-常州-CZ-C42装配线 | 22CCCZ00192 | 大装配线 | JMLEDCC22A735 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 493.8053 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A735 | F5-XHC328-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-01-04 | [6 empty] | 1、中途暂停了70天，原来的项目组成员全部做其他项目了，目前此项目设计人员缺口较大， 2、客户端的交期一直没有明确提供，多次催要也没有提供，客户目前表现的状态就是此项目不是很急，同时还有再次变更的风险，项目做起来比较艰难 3、11/25 由于公司设计人力不足，公司领导决定先暂停这个项目，优先做瑞浦的， 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | [19 empty] | 493.8053
22CCCZ00191--LEDCC22A736--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-常州-CZ-C41装配线 | 22CCCZ00191 | 大装配线 | JMLEDCC22A736 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 493.8053 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A736 | F5-XHC329-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-01-04 | [6 empty] | 1、中途暂停了70天，原来的项目组成员全部做其他项目了，目前此项目设计人员缺口较大， 2、客户端的交期一直没有明确提供，多次催要也没有提供，客户目前表现的状态就是此项目不是很急，同时还有再次变更的风险，项目做起来比较艰难 3、11/25 由于公司设计人力不足，公司领导决定先暂停这个项目，优先做瑞浦的， 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | [19 empty] | 493.8053
22CCCZ00193--LEDCC22A737--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-常州-CZ-C48装配线 | 22CCCZ00193 | 大装配线 | JMLEDCC22A737 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 493.8053 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A737 | F5-XHC330-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-01-04 | [6 empty] | 1、中途暂停了70天，原来的项目组成员全部做其他项目了，目前此项目设计人员缺口较大， 2、客户端的交期一直没有明确提供，多次催要也没有提供，客户目前表现的状态就是此项目不是很急，同时还有再次变更的风险，项目做起来比较艰难 3、11/25 由于公司设计人力不足，公司领导决定先暂停这个项目，优先做瑞浦的， 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和11/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和11/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | [19 empty] | 493.8053
22CCCZ00192--LEDCC22A738--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-常州-CZ-C42装配线 | 22CCCZ00192 | 大装配线 | JMLEDCC22A738 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 249.5575 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A738 | F5-XZD326-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-01-04 | [6 empty] | 1、中途暂停了70天，原来的项目组成员全部做其他项目了，目前此项目设计人员缺口较大， 2、客户端的交期一直没有明确提供，多次催要也没有提供，客户目前表现的状态就是此项目不是很急，同时还有再次变更的风险，项目做起来比较艰难 3、11/25 由于公司设计人力不足，公司领导决定先暂停这个项目，优先做瑞浦的， 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | [19 empty] | 249.5575
22CCCZ00191--LEDCC22A739--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-常州-CZ-C41装配线 | 22CCCZ00191 | 大装配线 | JMLEDCC22A739 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 249.5575 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A739 | F5-XZD327-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-01-04 | [6 empty] | 1、中途暂停了70天，原来的项目组成员全部做其他项目了，目前此项目设计人员缺口较大， 2、客户端的交期一直没有明确提供，多次催要也没有提供，客户目前表现的状态就是此项目不是很急，同时还有再次变更的风险，项目做起来比较艰难 3、11/25 由于公司设计人力不足，公司领导决定先暂停这个项目，优先做瑞浦的， 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | [19 empty] | 249.5575
22CCCZ00193--LEDCC22A740--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-常州-CZ-C48装配线 | 22CCCZ00193 | 大装配线 | JMLEDCC22A740 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 249.5575 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A740 | F5-XZD328-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-01-04 | [6 empty] | 1、中途暂停了70天，原来的项目组成员全部做其他项目了，目前此项目设计人员缺口较大， 2、客户端的交期一直没有明确提供，多次催要也没有提供，客户目前表现的状态就是此项目不是很急，同时还有再次变更的风险，项目做起来比较艰难 3、11/25 由于公司设计人力不足，公司领导决定先暂停这个项目，优先做瑞浦的， 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和11/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和11/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | [19 empty] | 249.5575
22CCCZ00192--LEDCC22A741--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-常州-CZ-C42装配线 | 22CCCZ00192 | 大装配线 | JMLEDCC22A741 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 261.9469 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A741 | F5-XZE329-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-01-04 | [6 empty] | 1、中途暂停了70天，原来的项目组成员全部做其他项目了，目前此项目设计人员缺口较大， 2、客户端的交期一直没有明确提供，多次催要也没有提供，客户目前表现的状态就是此项目不是很急，同时还有再次变更的风险，项目做起来比较艰难 3、11/25 由于公司设计人力不足，公司领导决定先暂停这个项目，优先做瑞浦的， 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | [19 empty] | 261.9469
22CCCZ00191--LEDCC22A742--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-常州-CZ-C41装配线 | 22CCCZ00191 | 大装配线 | JMLEDCC22A742 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 261.9469 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A742 | F5-XZE330-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-01-04 | [6 empty] | 1、中途暂停了70天，原来的项目组成员全部做其他项目了，目前此项目设计人员缺口较大， 2、客户端的交期一直没有明确提供，多次催要也没有提供，客户目前表现的状态就是此项目不是很急，同时还有再次变更的风险，项目做起来比较艰难 3、11/25 由于公司设计人力不足，公司领导决定先暂停这个项目，优先做瑞浦的， 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | [19 empty] | 261.9469
22CCCZ00193--LEDCC22A743--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-常州-CZ-C48装配线 | 22CCCZ00193 | 大装配线 | JMLEDCC22A743 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 261.9469 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A743 | F5-XZE331-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-01-04 | [6 empty] | 1、中途暂停了70天，原来的项目组成员全部做其他项目了，目前此项目设计人员缺口较大， 2、客户端的交期一直没有明确提供，多次催要也没有提供，客户目前表现的状态就是此项目不是很急，同时还有再次变更的风险，项目做起来比较艰难 3、11/25 由于公司设计人力不足，公司领导决定先暂停这个项目，优先做瑞浦的， 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | [19 empty] | 261.9469
22CCCZ00192--LEDCC22A744--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-常州-CZ-C42装配线 | 22CCCZ00192 | 大装配线 | JMLEDCC22A744 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 398.2301 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A744 | F5-XHD328-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-01-04 | [6 empty] | 1、中途暂停了70天，原来的项目组成员全部做其他项目了，目前此项目设计人员缺口较大， 2、客户端的交期一直没有明确提供，多次催要也没有提供，客户目前表现的状态就是此项目不是很急，同时还有再次变更的风险，项目做起来比较艰难 3、11/25 由于公司设计人力不足，公司领导决定先暂停这个项目，优先做瑞浦的， 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | [19 empty] | 398.2301
22CCCZ00191--LEDCC22A745--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-常州-CZ-C41装配线 | 22CCCZ00191 | 大装配线 | JMLEDCC22A745 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 398.2301 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A745 | F5-XHD329-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-01-04 | [6 empty] | 1、中途暂停了70天，原来的项目组成员全部做其他项目了，目前此项目设计人员缺口较大， 2、客户端的交期一直没有明确提供，多次催要也没有提供，客户目前表现的状态就是此项目不是很急，同时还有再次变更的风险，项目做起来比较艰难 3、11/25 由于公司设计人力不足，公司领导决定先暂停这个项目，优先做瑞浦的， 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | [19 empty] | 398.2301
22CCCZ00193--LEDCC22A746--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-常州-CZ-C48装配线 | 22CCCZ00193 | 大装配线 | JMLEDCC22A746 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 398.2301 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A746 | F5-XHD330-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-01-04 | [6 empty] | 1、中途暂停了70天，原来的项目组成员全部做其他项目了，目前此项目设计人员缺口较大， 2、客户端的交期一直没有明确提供，多次催要也没有提供，客户目前表现的状态就是此项目不是很急，同时还有再次变更的风险，项目做起来比较艰难 3、11/25 由于公司设计人力不足，公司领导决定先暂停这个项目，优先做瑞浦的， 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | [19 empty] | 398.2301
22CCCZ00192--LEDCC22A747--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-常州-CZ-C42装配线 | 22CCCZ00192 | 大装配线 | JMLEDCC22A747 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 242.4779 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A747 | F5-XHE333-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-01-04 | [6 empty] | 1、中途暂停了70天，原来的项目组成员全部做其他项目了，目前此项目设计人员缺口较大， 2、客户端的交期一直没有明确提供，多次催要也没有提供，客户目前表现的状态就是此项目不是很急，同时还有再次变更的风险，项目做起来比较艰难 3、11/25 由于公司设计人力不足，公司领导决定先暂停这个项目，优先做瑞浦的， 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 |  | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 1、中途暂停了70天，原来的项目组成员全部做其他项目了，目前此项目设计人员缺口较大， 2、客户端的交期一直没有明确提供，多次催要也没有提供，客户目前表现的状态就是此项目不是很急，同时还有再次变更的风险，项目做起来比较艰难 3、11/25 由于公司设计人力不足，公司领导决定先暂停这个项目，优先做瑞浦的， 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | [19 empty] | 242.4779
22CCCZ00191--LEDCC22A748--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-常州-CZ-C41装配线 | 22CCCZ00191 | 大装配线 | JMLEDCC22A748 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 242.4779 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A748 | F5-XHE334-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-01-04 | [6 empty] | 1、中途暂停了70天，原来的项目组成员全部做其他项目了，目前此项目设计人员缺口较大， 2、客户端的交期一直没有明确提供，多次催要也没有提供，客户目前表现的状态就是此项目不是很急，同时还有再次变更的风险，项目做起来比较艰难 3、11/25 由于公司设计人力不足，公司领导决定先暂停这个项目，优先做瑞浦的， 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | [19 empty] | 242.4779
22CCCZ00193--LEDCC22A749--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-常州-CZ-C48装配线 | 22CCCZ00193 | 大装配线 | JMLEDCC22A749 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 242.4779 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A749 | F5-XHE335-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-01-04 | [6 empty] | 1、中途暂停了70天，原来的项目组成员全部做其他项目了，目前此项目设计人员缺口较大， 2、客户端的交期一直没有明确提供，多次催要也没有提供，客户目前表现的状态就是此项目不是很急，同时还有再次变更的风险，项目做起来比较艰难 3、11/25 由于公司设计人力不足，公司领导决定先暂停这个项目，优先做瑞浦的， 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | [19 empty] | 242.4779
22CCCZ00192--LEDCC22A750--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-常州-CZ-C42装配线 | 22CCCZ00192 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC22A750 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 582.3009 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A750 | F5-XZN337-01 |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-01-04 | [6 empty] | 1、中途暂停了70天，原来的项目组成员全部做其他项目了，目前此项目设计人员缺口较大， 2、客户端的交期一直没有明确提供，多次催要也没有提供，客户目前表现的状态就是此项目不是很急，同时还有再次变更的风险，项目做起来比较艰难 3、11/25 由于公司设计人力不足，公司领导决定先暂停这个项目，优先做瑞浦的， 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。物流线布局还在对接中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。物流线布局还在对接中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | [19 empty] | 582.3009
22CCCZ00191--LEDCC22A751--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-常州-CZ-C41装配线 | 22CCCZ00191 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC22A751 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 582.3009 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A751 | F5-XZN338-01 |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-01-04 | [6 empty] | 1、中途暂停了70天，原来的项目组成员全部做其他项目了，目前此项目设计人员缺口较大， 2、客户端的交期一直没有明确提供，多次催要也没有提供，客户目前表现的状态就是此项目不是很急，同时还有再次变更的风险，项目做起来比较艰难 3、11/25 由于公司设计人力不足，公司领导决定先暂停这个项目，优先做瑞浦的， 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。物流线布局还在对接中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。物流线布局还在对接中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | [19 empty] | 582.3009
22CCCZ00193--LEDCC22A752--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-常州-CZ-C48装配线 | 22CCCZ00193 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC22A752 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 582.3009 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A752 | F5-XZN339-01 |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-01-04 | [6 empty] | 1、中途暂停了70天，原来的项目组成员全部做其他项目了，目前此项目设计人员缺口较大， 2、客户端的交期一直没有明确提供，多次催要也没有提供，客户目前表现的状态就是此项目不是很急，同时还有再次变更的风险，项目做起来比较艰难 3、11/25 由于公司设计人力不足，公司领导决定先暂停这个项目，优先做瑞浦的， 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。物流线布局还在对接中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。物流线布局还在对接中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | [19 empty] | 582.3009
22CCJT00195--LEDCC22A753--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-金坛-四期1#/2#厂-填丝补焊机-2台 | 22CCJT00195 | 大装配线 | JMLEDCC22A753 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 39.823 | 0 | 0 | LJ601-22090031 | [6 empty] | LEDCC22A753 | F5-XHF130-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-30 |  | 2023-12-31 | 暂无 | 内部FAT已完成 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 内部FAT已完成 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | 2023-07-30 | 39.823 | 39.823 | 0
22CCJT00195--LEDCC22A753--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-金坛-四期1#/2#厂-填丝补焊机-2台 | 22CCJT00195 | 大装配线 | JMLEDCC22A753 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 39.823 | 0 | 0 | LJ601-22090032 | [6 empty] | LEDCC22A753 | F5-XHF130-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-30 |  | 2023-12-31 | 暂无 | 内部FAT已完成 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 内部FAT已完成 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | 2023-07-30 | 39.823 | 39.823 | 0
22CCYC00204--LEDCC22A754--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-盐城-二期2#厂-填丝补焊机-1台 | 22CCYC00204 | 大装配线 | JMLEDCC22A754 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 39.823 | 0 | 0 | LJ601-22090033 | 2022-11-28 | 2022-11-17 | LJ603-22110117 |  |  |  | LEDCC22A754 | F5-XHF131-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 易损件清单同客户核对。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7 |  |  |  | 39.823
22CCSR00200--LEDCC22A755--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-二期1#厂-填丝补焊机-1台 | 22CCSR00200 | 大装配线 | JMLEDCC22A755 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 39.823 | 0 | 0 | LJ601-22090035 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | LJ603-23050073 |  |  |  | LEDCC22A755 | F5-XHF132-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [9 empty] | 内部已完成FAT,已发客户，待客户来现场FAT | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 39.823
22CCSR00201--LEDCC22A756--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-二期2#厂-填丝补焊机-1台 | 22CCSR00201 | 大装配线 | JMLEDCC22A756 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 39.823 | 0 | 0 | LJ601-22090036 | [6 empty] | LEDCC22A756 | F5-XHF133-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [9 empty] | 生产装配中， | 是 | 未出货-客户原因（待通知发货） |  |  |  | 生产装配中， | [19 empty] | 39.823
22CCYC00205--LEDCC22A757--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-盐城-二期C厂-填丝补焊机-1台 | 22CCYC00205 | 大装配线 | JMLEDCC22A757 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 39.823 | 0 | 0 | LJ601-22090034 | [6 empty] | LEDCC22A757 | F5-XHF134-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-30 |  | 2023-12-31 | 暂无 | 内部FAT已完成 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 内部FAT已完成 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | 2023-07-30 | 39.823 | 39.823 | 0
22CCSR00198--LEDCC22A845--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-C25装配线 | 22CCSR00198 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC22A845 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 574.3363 | 0 | 0 | LJ601-23010061 | [6 empty] | LEDCC22A845 | F5-XZN343-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [8 empty] | 1、客户暂时提供不了调试料 2、客户通知厂房预计延期到10/30 ，需要设备根据实际情况匹配调整 | 机械已经装配和电气装配基本完成 暂不投入软件人员 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械已经装配和电气装配基本完成 暂不投入软件人员 | [19 empty] | 574.3363
22CCSR00199--LEDCC22A846--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-C26装配线 | 22CCSR00199 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC22A846 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 648.6726 | 0 | 0 | LJ601-23010062 | [6 empty] | LEDCC22A846 | F5-XZN344-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [8 empty] | 1、客户暂时提供不了调试料 2、客户通知厂房预计延期到10/30 ，需要设备根据实际情况匹配调整 | 机械已经装配和电气装配基本完成 暂不投入软件人员 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械已经装配和电气装配基本完成 暂不投入软件人员 | [19 empty] | 648.6726
22CCSR00198--LEDCC22A847--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-C25装配线 | 22CCSR00198 | 大装配线 | JMLEDCC22A847 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 335.7522 | 0 | 0 | LJ601-22120053 | [6 empty] | LEDCC22A847 | F5-XHA326-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [8 empty] | 1、客户暂时提供不了调试料 2、客户通知厂房预计延期到10/30 ，需要设备根据实际情况匹配调整 3、焊头尺寸和蓝本不匹配，客户没有给出回复 | 1. 焊头尺寸和蓝本不匹配，客户没有给出回复 2. 无实体物料，功能和带料运行无法全部验证完毕 3.已完成内部FAT，内部FAT问题点整改中 | 是 | 未出货-客户原因（调试料、厂房影响） |  |  |  | 1.设备当前状态：整机空跑提速达成 ，暂停人力安排 2当前风险点：没有调试电芯，无法全部完成各项功能验证 焊头尺寸和蓝本不匹配，客户没有给出具体回复 | [19 empty] | 335.7522
22CCSR00199--LEDCC22A848--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-C26装配线 | 22CCSR00199 | 大装配线 | JMLEDCC22A848 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 335.7522 | 0 | 0 | LJ601-22120052 | [6 empty] | LEDCC22A848 | F5-XHA327-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [8 empty] | 1、客户暂时提供不了调试料 2、客户通知厂房预计延期到10/30 ，需要设备根据实际情况匹配调整 3、焊头尺寸和蓝本不匹配，客户没有给出回复 | 1. 焊头尺寸和蓝本不匹配，客户没有给出回复 2. 无实体物料，功能和带料运行无法全部验证完毕 3.已完成内部FAT，内部FAT问题点整改中 | 是 | 未出货-客户原因（调试料、厂房影响） |  |  |  | 1.设备当前状态：整机空跑提速达成 ，暂停人力安排 2当前风险点：没有调试电芯，无法全部完成各项功能验证 焊头尺寸和蓝本不匹配，客户没有给出具体回复 | [19 empty] | 335.7522
22CCSR00198--LEDCC22A849--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-C25装配线 | 22CCSR00198 | 大装配线 | JMLEDCC22A849 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 282.3009 | 0 | 0 | LJ601-22100098 | [6 empty] | LEDCC22A849 | F5-XHS321-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [8 empty] | 1、客户暂时提供不了调试料 2、客户通知厂房预计延期到10/30 ，需要设备根据实际情况匹配调整 | 1.设备当前状态：整机空运行基本完成，但是节拍不够，下单了制动电阻 ，预计7/8到料，到时在提速。还有部分物料未到，采购中，不影响调试 | 是 | 未出货-设计变更物料未到齐 |  |  |  | 1.设备当前状态：安装设变回来的钣金加工件 然后开始进行整机空跑提速 | [19 empty] | 282.3009
22CCSR00199--LEDCC22A850--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-C26装配线 | 22CCSR00199 | 大装配线 | JMLEDCC22A850 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 282.3009 | 0 | 0 | LJ601-22100100 | [6 empty] | LEDCC22A850 | F5-XHS322-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [8 empty] | 1、客户暂时提供不了调试料 2、客户通知厂房预计延期到10/30 ，需要设备根据实际情况匹配调整 | 1.设备当前状态：整机空运行基本完成，但是节拍不够，下单了制动电阻 ，预计7/8到料，到时在提速。还有部分物料未到，采购中，不影响调试 | 是 | 未出货-设计变更物料未到齐 |  |  |  | 1.设备当前状态：安装设变回来的钣金加工件 然后开始进行整机空跑提速 | [19 empty] | 282.3009
22CCSR00198--LEDCC22A851--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-C25装配线 | 22CCSR00198 | 大装配线 | JMLEDCC22A851 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 257.5221 | 0 | 0 | LJ601-22100106 | [6 empty] | LEDCC22A851 | F5-XHD334-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [8 empty] | 1、客户暂时提供不了调试料 2、客户通知厂房预计延期到10/30 ，需要设备根据实际情况匹配调整 | 1.当前设备状态： 2.已完成内部FAT,内部FAT问题点整改中 | 是 | 未出货-设计变更物料未到齐 |  |  |  | 1.当前设备状态：调试于5/11日开始启动 ，还是有部分物料补单未到，调试进度缓慢 | [19 empty] | 257.5221
22CCSR00199--LEDCC22A852--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-C26装配线 | 22CCSR00199 | 大装配线 | JMLEDCC22A852 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 257.5221 | 0 | 0 | LJ601-22100110 | [6 empty] | LEDCC22A852 | F5-XHD335-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [8 empty] | 1、客户暂时提供不了调试料 2、客户通知厂房预计延期到10/30 ，需要设备根据实际情况匹配调整 | 1.当前设备状态： 2.已完成内部FAT,内部FAT问题点整改中 | 是 | 未出货-设计变更物料未到齐 |  |  |  | 1.设备当前状态：模组精对位调试中 | [19 empty] | 257.5221
22CCSR00198--LEDCC22A853--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-C25装配线 | 22CCSR00198 | 大装配线 | JMLEDCC22A853 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 185.3982 | 0 | 0 | LJ601-22100140 | [6 empty] | LEDCC22A853 | F5-XZD332-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [8 empty] | 1、客户暂时提供不了调试料， 2、客户通知厂房预计延期到10/30 ，需要设备根据实际情况匹配调整 | 1.已完成内部FAT，1#2#内部FAT问题点整改中 | 是 | 未出货-客户原因（调试料、厂房影响） |  |  |  | 1.设备当前状态： 循环模组设变物料待安装 ，然后整机进行提速 | [19 empty] | 185.3982
22CCSR00198--LEDCC22A853--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-C25装配线 | 22CCSR00198 | 大装配线 | JMLEDCC22A853 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 185.3982 | 0 | 0 | LJ601-22100141 | [6 empty] | LEDCC22A853 | F5-XZD332-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [8 empty] | 1、客户暂时提供不了调试料， 2、客户通知厂房预计延期到10/30 ，需要设备根据实际情况匹配调整 | 1.已完成内部FAT，1#2#内部FAT问题点整改中 | 是 | 未出货-客户原因（调试料、厂房影响） |  |  |  | 1.设备当前状态： 循环模组设变物料待安装 ，然后整机进行提速 | [19 empty] | 185.3982
22CCSR00199--LEDCC22A854--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-C26装配线 | 22CCSR00199 | 大装配线 | JMLEDCC22A854 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 185.3982 | 0 | 0 | LJ601-22100142 | [6 empty] | LEDCC22A854 | F5-XZD333-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [8 empty] | 1、客户暂时提供不了调试料 2、客户通知厂房预计延期到10/30 ，需要设备根据实际情况匹配调整 | 1.设备当前状态： 内部FAT问题点整改中 | 是 | 未出货-客户原因（调试料、厂房影响） |  |  |  | 1.设备当前状态：机台已调试完毕，完成内部自检 | [19 empty] | 185.3982
22CCSR00199--LEDCC22A854--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-C26装配线 | 22CCSR00199 | 大装配线 | JMLEDCC22A854 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 185.3982 | 0 | 0 | LJ601-22100143 | [6 empty] | LEDCC22A854 | F5-XZD333-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [8 empty] | 1、客户暂时提供不了调试料 2、客户通知厂房预计延期到10/30 ，需要设备根据实际情况匹配调整 | 1.设备当前状态： 内部FAT问题点整改中 | 是 | 未出货-客户原因（调试料、厂房影响） |  |  |  | 1.设备当前状态：机台已调试完毕，完成内部自检 | [19 empty] | 185.3982
22CCSR00198--LEDCC22A855--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-C25装配线 | 22CCSR00198 | 大装配线 | JMLEDCC22A855 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 237.1681 | 0 | 0 | LJ601-22100099 | [6 empty] | LEDCC22A855 | F5-XHS323-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [8 empty] | 1、客户暂时提供不了调试料 2、客户通知厂房预计延期到10/30 ，需要设备根据实际情况匹配调整 | 1.设备当前状态： 已完成内部FAT ,内部FAT问题点整改中 | 是 | 未出货-设计变更物料未到齐 |  |  |  | 1.设备当前状态：待空跑提速 设变横展，暂停调试 | [19 empty] | 237.1681
22CCSR00199--LEDCC22A856--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-C26装配线 | 22CCSR00199 | 大装配线 | JMLEDCC22A856 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 237.1681 | 0 | 0 | LJ601-22100101 | [6 empty] | LEDCC22A856 | F5-XHS324-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [8 empty] | 1、客户暂时提供不了调试料 2、客户通知厂房预计延期到10/30 ，需要设备根据实际情况匹配调整 3、问题整改多项无整改关闭时间，问题处理进度慢 | 1.设备当前状态： 已完成内部FAT ,内部FAT问题点整改中 | 是 | 未出货-设计变更物料未到齐 |  |  |  | 1.设备当前状态：待空跑提速 设变横展，暂停调试 | [19 empty] | 237.1681
22CCSR00198--LEDCC22A857--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-C25装配线 | 22CCSR00198 | 大装配线 | JMLEDCC22A857 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 237.1681 | 0 | 0 | LJ601-22100107 | [6 empty] | LEDCC22A857 | F5-XZE332-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [8 empty] | 1、客户暂时提供不了调试料 2、客户通知厂房预计延期到10/30 ，需要设备根据实际情况匹配调整 | 1.设备当前状态：已完成内部FAT,内部FAT整改中 | 是 | 未出货-设计变更物料未到齐 |  |  |  | 1.设备当前状态：模组初对位中，机台机构物料混乱，缺失 | [19 empty] | 237.1681
22CCSR00198--LEDCC22A857--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-C25装配线 | 22CCSR00198 | 大装配线 | JMLEDCC22A857 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 237.1681 | 0 | 0 | LJ601-22100108 | [6 empty] | LEDCC22A857 | F5-XZE332-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [8 empty] | 1、客户暂时提供不了调试料 2、客户通知厂房预计延期到10/30 ，需要设备根据实际情况匹配调整 | 1.设备当前状态：已完成内部FAT,内部FAT整改中 | 是 | 未出货-设计变更物料未到齐 |  |  |  | 1.设备当前状态：模组初对位中，机台机构物料混乱，缺失 | [19 empty] | 237.1681
22CCSR00199--LEDCC22A858--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-C26装配线 | 22CCSR00199 | 大装配线 | JMLEDCC22A858 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 237.1681 | 0 | 0 | LJ601-22100111 | [6 empty] | LEDCC22A858 | F5-XZE333-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [8 empty] | 1、客户暂时提供不了调试料 2、客户通知厂房预计延期到10/30 ，需要设备根据实际情况匹配调整 | 1.设备当前状态：已完成内部FAT ，FAT问题点整改中 2：当前风险点：没有调试电芯 功能项整机验证无法全部完成 | 是 | 未出货-设计变更物料未到齐 |  |  |  | 1.设备当前状态：内部FAT 基本完成 | [19 empty] | 237.1681
22CCSR00199--LEDCC22A858--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-C26装配线 | 22CCSR00199 | 大装配线 | JMLEDCC22A858 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 237.1681 | 0 | 0 | LJ601-22120050 | [6 empty] | LEDCC22A858 | F5-XZE333-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [8 empty] | 1、客户暂时提供不了调试料 2、客户通知厂房预计延期到10/30 ，需要设备根据实际情况匹配调整 | 1.设备当前状态：已完成内部FAT ，FAT问题点整改中 2：当前风险点：没有调试电芯 功能项整机验证无法全部完成 | 是 | 未出货-设计变更物料未到齐 |  |  |  | 1.设备当前状态：内部FAT 基本完成 | [19 empty] | 237.1681
22CCSR00198--LEDCC22A859--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-C25装配线 | 22CCSR00198 | 大装配线 | JMLEDCC22A859 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 517.6991 | 0 | 0 | LJ601-22100109 | [6 empty] | LEDCC22A859 | F5-XHD336-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [8 empty] | 1、客户暂时提供不了调试料 2、客户通知厂房预计延期到10/30 ，需要设备根据实际情况匹配调整 | 1.已完成内部FAT,FAT问题点整改中 | 是 | 未出货-设计变更物料未到齐 |  |  |  | 1.当前设备状态：机械返修未安装完毕，没有安排机械人员安装，导致调试IO核对60% ，人员还要协调处理 | [19 empty] | 517.6991
22CCSR00199--LEDCC22A860--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-C26装配线 | 22CCSR00199 | 大装配线 | JMLEDCC22A860 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 517.6991 | 0 | 0 | LJ601-22100112 | [6 empty] | LEDCC22A860 | F5-XHD337-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [8 empty] | 1、客户暂时提供不了调试料 2、客户通知厂房预计延期到10/30 ，需要设备根据实际情况匹配调整 3、轮廓仪丝杆断裂，拆859机台挪用，本机才补单 | 1.已完成内部FAT,FAT问题点整改中 2.轮廓仪丝杆损坏一条 重新下单购买 105-08-01003 6/30 | 是 | 未出货-设计变更物料未到齐 |  |  |  | 1.设备当前状态：模组精对位调试中 | [19 empty] | 517.6991
22CCSR00508--LEDCC22AA35--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-成都-C13装配线 | 22CCSR00508 | 大装配线 | JMLEDCC22AA35 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 335.7522 | 335.7522 | 0 | LJ601-22120051 |  | 2023-07-05 |  |  |  |  | LEDCC22AA35 | F5-XHA328-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-05 |  | 2023-12-31 | 1、5/17客户正式提出品牌偏离问题，涉及（丝杆模组、直线电机、气管、限流阀、管接头、），已提供一版资料给到销售，待销售与客户沟通处理 | 客户FAT已做，在江门可以整改的FAT问题已改完 客户FAT报告已签字完成 当前设备发货中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 1、客户FAT已经完成，现场再整改FAT问题点 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | 2023-07-15 | 335.7522 | 335.7522 | 0
22CCSR00508--LEDCC22AA36--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-成都-C13装配线 | 22CCSR00508 | 大装配线 | JMLEDCC22AA36 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 282.3009 | 282.3009 | 0 | LJ601-22120075 |  | 2023-07-05 |  |  |  |  | LEDCC22AA36 | F5-XHS325-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-05 |  | 2023-12-31 | 1、5/17客户正式提出品牌偏离问题，涉及（丝杆模组、直线电机、气管、限流阀、管接头、），已提供一版资料给到销售，待销售与客户沟通处理 | 客户FAT已做，FAT问题剩余少部分问题，在整改中 客户FAT报告已签字完成 当前设备发货中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 客户FAT已做，现在FAT问题整改中 当前问题： 1、扫码枪支架漏下单，物料交期 5/15 2、外罩封板漏下一块，设计补下单，交期5/16 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | 2023-07-15 | 282.3009 | 282.3009 | 0
22CCSR00508--LEDCC22AA37--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-成都-C13装配线 | 22CCSR00508 | 大装配线 | JMLEDCC22AA37 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 185.3982 | 185.3982 | 0 | LJ601-22110088 |  | 2023-07-05 |  |  |  |  | LEDCC22AA37 | F5-XZD241-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-05 |  | 2023-12-31 | 1、5/17客户正式提出品牌偏离问题，涉及（丝杆模组、直线电机、气管、限流阀、管接头、），已提供一版资料给到销售，待销售与客户沟通处理 | 客户FAT已做，在江门可以整改的FAT问题已改完 客户FAT报告已签字完成 当前设备发货中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 客户FAT已做，现在FAT问题整改中 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | 2023-07-15 | 185.3982 | 185.3982 | 0
22CCSR00508--LEDCC22AA37--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-成都-C13装配线 | 22CCSR00508 | 大装配线 | JMLEDCC22AA37 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 185.3982 | 185.3982 | 0 | LJ601-22110089 |  | 2023-07-05 |  |  |  |  | LEDCC22AA37 | F5-XZD241-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-05 |  | 2023-12-31 | 1、5/17客户正式提出品牌偏离问题，涉及（丝杆模组、直线电机、气管、限流阀、管接头、），已提供一版资料给到销售，待销售与客户沟通处理 | 客户FAT已做，在江门可以整改的FAT问题已改完 客户FAT报告已签字完成 当前设备发货中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 客户FAT已做，现在FAT问题整改中 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | 2023-07-15 | 185.3982 | 185.3982 | 0
22CCSR00508--LEDCC22AA38--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-成都-C13装配线 | 22CCSR00508 | 大装配线 | JMLEDCC22AA38 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 237.1681 | 237.1681 | 0 | LJ601-22120076 |  | 2023-07-06 |  |  |  |  | LEDCC22AA38 | F5-XZE214-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-06 |  | 2023-12-31 | 1、5/17客户正式提出品牌偏离问题，涉及（丝杆模组、直线电机、气管、限流阀、管接头、），已提供一版资料给到销售，待销售与客户沟通处理 | 1、客户FAT已做，在江门可以整改的问题点已整改完 客户FAT报告已签字完成 当前设备发货中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 1、客户FAT已做，现在FAT问题整改中 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | 2023-07-15 | 237.1681 | 237.1681 | 0
22CCSR00508--LEDCC22AA38--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-成都-C13装配线 | 22CCSR00508 | 大装配线 | JMLEDCC22AA38 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 237.1681 | 237.1681 | 0 | LJ601-22120077 |  | 2023-07-06 |  |  |  |  | LEDCC22AA38 | F5-XZE214-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-06 |  | 2023-12-31 | 1、5/17客户正式提出品牌偏离问题，涉及（丝杆模组、直线电机、气管、限流阀、管接头、），已提供一版资料给到销售，待销售与客户沟通处理 | 1、客户FAT已做，在江门可以整改的问题点已整改完 客户FAT报告已签字完成 当前设备发货中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 1、客户FAT已做，现在FAT问题整改中 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | 2023-07-15 | 237.1681 | 237.1681 | 0
22CCSR00508--LEDCC22AA39--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-成都-C13装配线 | 22CCSR00508 | 大装配线 | JMLEDCC22AA39 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 237.1681 | 237.1681 | 0 | LJ601-22120078 |  | 2023-07-07 |  |  |  |  | LEDCC22AA39 | F5-XHS326-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-07 |  | 2023-12-31 | 1、5/17客户正式提出品牌偏离问题，涉及（丝杆模组、直线电机、气管、限流阀、管接头、），已提供一版资料给到销售，待销售与客户沟通处理 | 1、客户FAT已做，剩余上料小车返修未回 客户FAT报告已签字完成 当前设备发货中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 已通知出货 | 1、客户FAT已做，现在FAT问题整改中 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | 2023-07-15 | 237.1681 | 237.1681 | 0
22CCSR00508--LEDCC22AA40--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-成都-C13装配线 | 22CCSR00508 | 大装配线 | JMLEDCC22AA40 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 257.5221 | 257.5221 | 0 | LJ601-22120079 |  | 2023-07-07 |  |  |  |  | LEDCC22AA40 | F5-XHD343-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-07 |  | 2023-12-31 | 1、5/17客户正式提出品牌偏离问题，涉及（丝杆模组、直线电机、气管、限流阀、管接头、），已提供一版资料给到销售，待销售与客户沟通处理 | 客户FAT已做，整机自动下料已跑出，现场与设计核对最新的3D，查漏补缺 客户FAT报告已签字完成 当前设备发货中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 已通知出货 | 客户FAT已做，到时设备状态非常差，无法整机自动下料 1、折弯功能效果不好，不良高达95% 2、焊接工位机构动作异常，机构需要设变 方案设计确认中 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | 2023-07-15 | 257.5221 | 257.5221 | 0
22CCSR00508--LEDCC22AA41--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-成都-C13装配线 | 22CCSR00508 | 大装配线 | JMLEDCC22AA41 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 517.6991 | 517.6991 | 0 | LJ601-22120080 |  | 2023-07-07 |  |  |  |  | LEDCC22AA41 | F5-XHD344-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-07 |  | 2023-12-31 | 1、5/17客户正式提出品牌偏离问题，涉及（丝杆模组、直线电机、气管、限流阀、管接头、），已提供一版资料给到销售，待销售与客户沟通处理 | 1、客户FAT已做，FAT问题点基本整改完成 当前设备发货中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 已通知出货 | 1、客户FAT已做，现在FAT问题整改中 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | 2023-07-15 | 517.6991 | 517.6991 | 0
22CCSR00508--LEDCC22AA42--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-成都-C13装配线 | 22CCSR00508 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC22AA42 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 615.9292 | 615.9292 | 0 | LJ601-23020043 |  | 2023-07-08 |  |  |  |  | LEDCC22AA42 | F5-XZN348-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-08 |  | 2023-12-31 | 暂无 | 1、客户FAT已做，能在江门整改的问题点基本整改完毕 客户FAT报告已签字完成 当前设备发货中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 10外包 |  | 1、客户FAT已做，现在FAT问题整改中 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | 2023-07-15 | 615.9292 | 615.9292 | 0
22CCYC00514--LEDCC22AA57--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-盐城-L4-CL08干燥线 | 22CCYC00514 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC22AA57 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 433.6283 | 433.6283 | 0 | LJ601-22100087 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | LJ603-23060125 |  |  |  | LEDCC22AA57 | F5-XGM403-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [8 empty] | 客户通知发货，商务不同意发货 | 客户同商务沟通中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 433.6283
22CCYC00514--LEDCC22AA58--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-盐城-L4-CL08干燥线 | 22CCYC00514 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC22AA58 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 433.6283 | 433.6283 | 0 | LJ601-22100088 | 2023-06-17 | 2023-06-17 | LJ603-23060129 |  |  |  | LEDCC22AA58 | F5-XGM404-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [8 empty] | 客户通知发货，商务不同意发货 | 客户同商务沟通中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 433.6283
22CCSR00363--LEDCC22AA72--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-C27干燥线 | 22CCSR00363 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC22AA72 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 221.2389 | 221.2389 | 0 | LJ601-23030064 | 2023-06-18 | 2023-06-18 | LJ603-23060148 |  |  |  | LEDCC22AA72 | F5-XGM345-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [7 empty] | 2023-12-31 | 暂无 | 地轨水平基本完成，准备开始平行度 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  |  | 221.2389
22CCSR00364--LEDCC22AA73--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-C28干燥线 | 22CCSR00364 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC22AA73 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 221.2389 | 221.2389 | 0 | LJ601-23030065 | 2023-06-18 | 2023-06-18 | LJ603-23060167 |  |  |  | LEDCC22AA73 | F5-XGM346-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [7 empty] | 2023-12-31 | 暂无 | 地轨水平基本完成，准备开始平行度 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  |  | 221.2389
22CCHZ00666--LEDCC22AD83--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-装配线 | 22CCHZ00666 | 大装配线 | JMLEDCC22AD83 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 394.115 | 394.115 | 0 | LJ601-23030052 | 2023-06-16 | 2023-06-15 | LJ603-23060165 |  |  |  | LEDCC22AD83 | F5-XHA113-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 1.机械已完成95% 2.电气接线已完成90% 3.客户现场二次配计划7/10号完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 394.115
22CCHZ00666--LEDCC22AD84--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-装配线 | 22CCHZ00666 | 大装配线 | JMLEDCC22AD84 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 228.5841 | 228.5841 | 0 | LJ601-23030041 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | LJ603-23060109 |  |  |  | LEDCC22AD84 | F5-XHS117-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [8 empty] | 1.正负极耳焊接机除尘机线槽架因为干涉现场人行通道需要加长 | 1.机械已完成85% 2.电气接线已完成75% 3.客户现场二次配计划7/10号完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 228.5841
22CCHZ00666--LEDCC22AD85--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-装配线 | 22CCHZ00666 | 大装配线 | JMLEDCC22AD85 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 224.5752 | 224.5752 | 0 | LJ601-23030042 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | LJ603-23060132 |  |  |  | LEDCC22AD85 | F5-XHS118-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [8 empty] | 1.正负极耳焊接机除尘机线槽架因为干涉现场人行通道需要加长 | 1.机械已完成85% 2.电气接线已完成75% 3.客户现场二次配计划7/10号完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 224.5752
22CCHZ00666--LEDCC22AD86--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-装配线 | 22CCHZ00666 | 大装配线 | JMLEDCC22AD86 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 260.6637 | 260.6637 | 0 | LJ601-23020044 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | LJ603-23060108 |  |  |  | LEDCC22AD86 | F5-XZD118-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 1.机械已完成85% 2.电气接线已完成75% 3.客户现场二次配计划7/10号完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 260.6637
22CCHZ00666--LEDCC22AD87--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-装配线 | 22CCHZ00666 | 大装配线 | JMLEDCC22AD87 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 200.5133 | 200.5133 | 0 | LJ601-23030066 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | LJ603-23060134 |  |  |  | LEDCC22AD87 | F5-XZE117-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 1.机械已完成85% 2.电气接线已完成75% 3.客户现场二次配计划7/10号完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 200.5133
22CCHZ00666--LEDCC22AD88--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-装配线 | 22CCHZ00666 | 大装配线 | JMLEDCC22AD88 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22AD88 | F5-XHS119-01A | 不启用 |  | 蜂巢 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22CCHZ00666--LEDCC22AD89--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-装配线 | 22CCHZ00666 | 大装配线 | JMLEDCC22AD89 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22AD89 | F5-XHA114-01A | 不启用 |  | 蜂巢 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22CCHZ00666--LEDCC22AD90--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-装配线 | 22CCHZ00666 | 大装配线 | JMLEDCC22AD90 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 301.5664 | 301.5664 | 0 | LJ601-23030068 | 2023-06-17 | 2023-06-17 | LJ603-23060137 |  |  |  | LEDCC22AD90 | F5-XHD122-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 1.机械已完成95% 2.电气接线已完成90% 3.客户现场二次配计划7/10号完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 301.5664
22CCHZ00666--LEDCC22AD91--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-装配线 | 22CCHZ00666 | 大装配线 | JMLEDCC22AD91 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 180.4602 | 180.4602 | 0 | LJ601-23030043 |  | 2023-07-08 |  |  |  |  | LEDCC22AD91 | F5-XHE111-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-08 |  |  | 1、出货时间等客户通知，客户暂无明确要求 | 1、5月9日：超声波、负机焊客户FAT 2、5月10日：密封钉、正机焊客户FAT 3、5月11日：折弯机客户FAT 4、5月12日：物流线、Hipot机客户FAT 5、5月13日：包膜机、正压氦检机客户FAT 6、5月14日：顶盖焊、正压氦检机客户FAT 7、5月15日：入壳机客户FAT、缓存机客户FAT 8、5月16日：码盘机客户FAT 9、湖州蜂巢现场房子总务已租好，行政物资需求单已提交申请 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 1.超声波焊接机：内部FAT已完成，整改中 2.正负极耳焊接机：内部FAT已完成，整改中 3. Hi-pot测试机/包Mylar机：功能验证及预FAT，计划5/3内部FAT 4.入壳预焊机：整机带料运行未完成，内部FAT不确定 5.折弯机：整机带料运行已完成（激光未启用），内部FAT不确定 6.顶盖焊：整机带料运行已完成，激光调试进行中，计划5/1进行自动焊接出料，内部FAT不确定 7.正负氦检：负氦内部FAT已完成，整改中；正氦计划5/3内部FAT 8.缓存机：#1已跑完成，FAT不确定 9.码盘机：#1核对IO，#2待空跑，FAT不确定 10.物流线：物流线已全部通电，四段系统已完成两端空跑，两端进行中，FAT不确定 11.客户计划2023/5/9号做客户FAT |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | [7 empty] | 2023-07-10 | 180.4602 | 180.4602 | 0
22CCHZ00666--LEDCC22AD92--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-装配线 | 22CCHZ00666 | 大装配线 | JMLEDCC22AD92 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 81.3066 | 81.3066 | 0 | LJ601-23030071 | 2023-06-17 | 2023-06-17 | LJ603-23060126 |  |  |  | LEDCC22AD92 | F5-XZH127-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [9 empty] | 1.机械已完成95% 2.电气接线已完成90% 3.客户现场二次配计划7/10号完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 81.3066
22CCHZ00666--LEDCC22AD93--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-装配线 | 22CCHZ00666 | 大装配线 | JMLEDCC22AD93 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 6.9721 | 6.9721 | 0 | LJ602-23010188 |  | 2023-07-08 |  |  |  |  | LEDCC22AD93 | F5-XZH159-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-08 |  |  | 1、出货时间等客户通知，客户暂无明确要求 | 1、5月9日：超声波、负机焊客户FAT 2、5月10日：密封钉、正机焊客户FAT 3、5月11日：折弯机客户FAT 4、5月12日：物流线、Hipot机客户FAT 5、5月13日：包膜机、正压氦检机客户FAT 6、5月14日：顶盖焊、正压氦检机客户FAT 7、5月15日：入壳机客户FAT、缓存机客户FAT 8、5月16日：码盘机客户FAT 9、湖州蜂巢现场房子总务已租好，行政物资需求单已提交申请 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 1.超声波焊接机：内部FAT已完成，整改中 2.正负极耳焊接机：内部FAT已完成，整改中 3. Hi-pot测试机/包Mylar机：功能验证及预FAT，计划5/3内部FAT 4.入壳预焊机：整机带料运行未完成，内部FAT不确定 5.折弯机：整机带料运行已完成（激光未启用），内部FAT不确定 6.顶盖焊：整机带料运行已完成，激光调试进行中，计划5/1进行自动焊接出料，内部FAT不确定 7.正负氦检：负氦内部FAT已完成，整改中；正氦计划5/3内部FAT 8.缓存机：#1已跑完成，FAT不确定 9.码盘机：#1核对IO，#2待空跑，FAT不确定 10.物流线：物流线已全部通电，四段系统已完成两端空跑，两端进行中，FAT不确定 11.客户计划2023/5/9号做客户FAT |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | [7 empty] | 2023-07-10 | 6.9721 | 6.9721 | 0
22CCHZ00666--LEDCC22AD94--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-装配线 | 22CCHZ00666 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC22AD94 | 缓存机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 42.508 | 42.508 | 0 | LJ601-23030076 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | LJ603-23060138 |  |  |  | LEDCC22AD94 | F5-XZW134-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [8 empty] | 1.缓存机2主电箱线槽架因为干涉现场人行通道需要设变 | 1.机械已完成95% 2.电气接线已完成75% 3.客户现场二次配计划7/10号完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 42.508
22CCHZ00666--LEDCC22AD94--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-装配线 | 22CCHZ00666 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC22AD94 | 缓存机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 42.508 | 42.508 | 0 | LJ601-23030077 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | LJ603-23060139 |  |  |  | LEDCC22AD94 | F5-XZW134-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [8 empty] | 1.缓存机2主电箱线槽架因为干涉现场人行通道需要设变 | 1.机械已完成95% 2.电气接线已完成75% 3.客户现场二次配计划7/10号完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 42.508
22CCHZ00666--LEDCC22AD94--3 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-装配线 | 22CCHZ00666 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC22AD94 | 缓存机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 42.508 | 42.508 | 0 | LJ601-23030078 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | LJ603-23060140 |  |  |  | LEDCC22AD94 | F5-XZW134-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [8 empty] | 1.缓存机2主电箱线槽架因为干涉现场人行通道需要设变 | 1.机械已完成95% 2.电气接线已完成75% 3.客户现场二次配计划7/10号完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 42.508
22CCHZ00666--LEDCC22AD94--4 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-装配线 | 22CCHZ00666 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC22AD94 | 缓存机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 42.508 | 42.508 | 0 | LJ601-23030079 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | LJ603-23060141 |  |  |  | LEDCC22AD94 | F5-XZW134-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [8 empty] | 1.缓存机2主电箱线槽架因为干涉现场人行通道需要设变 | 1.机械已完成95% 2.电气接线已完成75% 3.客户现场二次配计划7/10号完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 42.508
22CCHZ00666--LEDCC22AD94--5 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-装配线 | 22CCHZ00666 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC22AD94 | 缓存机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 42.508 | 42.508 | 0 | LJ601-23030080 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | LJ603-23060142 |  |  |  | LEDCC22AD94 | F5-XZW134-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [8 empty] | 1.缓存机2主电箱线槽架因为干涉现场人行通道需要设变 | 1.机械已完成95% 2.电气接线已完成75% 3.客户现场二次配计划7/10号完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 42.508
22CCHZ00666--LEDCC22AD95--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-装配线 | 22CCHZ00666 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC22AD95 | 码盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 42.5044 | 42.5044 | 0 | LJ601-23030070 |  | 2023-07-08 |  |  |  |  | LEDCC22AD95 | F5-XZW135-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-08 |  |  | 1、出货时间等客户通知，客户暂无明确要求 | 1、5月9日：超声波、负机焊客户FAT 2、5月10日：密封钉、正机焊客户FAT 3、5月11日：折弯机客户FAT 4、5月12日：物流线、Hipot机客户FAT 5、5月13日：包膜机、正压氦检机客户FAT 6、5月14日：顶盖焊、正压氦检机客户FAT 7、5月15日：入壳机客户FAT、缓存机客户FAT 8、5月16日：码盘机客户FAT 9、湖州蜂巢现场房子总务已租好，行政物资需求单已提交申请 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 1.超声波焊接机：内部FAT已完成，整改中 2.正负极耳焊接机：内部FAT已完成，整改中 3. Hi-pot测试机/包Mylar机：功能验证及预FAT，计划5/3内部FAT 4.入壳预焊机：整机带料运行未完成，内部FAT不确定 5.折弯机：整机带料运行已完成（激光未启用），内部FAT不确定 6.顶盖焊：整机带料运行已完成，激光调试进行中，计划5/1进行自动焊接出料，内部FAT不确定 7.正负氦检：负氦内部FAT已完成，整改中；正氦计划5/3内部FAT 8.缓存机：#1已跑完成，FAT不确定 9.码盘机：#1核对IO，#2待空跑，FAT不确定 10.物流线：物流线已全部通电，四段系统已完成两端空跑，两端进行中，FAT不确定 11.客户计划2023/5/9号做客户FAT |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | [7 empty] | 2023-07-10 | 42.5044 | 42.5044 | 0
22CCHZ00666--LEDCC22AD95--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-装配线 | 22CCHZ00666 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC22AD95 | 码盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 42.5044 | 42.5044 | 0 | LJ601-23030069 |  | 2023-07-06 |  |  |  |  | LEDCC22AD95 | F5-XZW135-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-06 |  |  | 1、出货时间等客户通知，客户暂无明确要求 | 1、5月9日：超声波、负机焊客户FAT 2、5月10日：密封钉、正机焊客户FAT 3、5月11日：折弯机客户FAT 4、5月12日：物流线、Hipot机客户FAT 5、5月13日：包膜机、正压氦检机客户FAT 6、5月14日：顶盖焊、正压氦检机客户FAT 7、5月15日：入壳机客户FAT、缓存机客户FAT 8、5月16日：码盘机客户FAT 9、湖州蜂巢现场房子总务已租好，行政物资需求单已提交申请 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 1.超声波焊接机：内部FAT已完成，整改中 2.正负极耳焊接机：内部FAT已完成，整改中 3. Hi-pot测试机/包Mylar机：功能验证及预FAT，计划5/3内部FAT 4.入壳预焊机：整机带料运行未完成，内部FAT不确定 5.折弯机：整机带料运行已完成（激光未启用），内部FAT不确定 6.顶盖焊：整机带料运行已完成，激光调试进行中，计划5/1进行自动焊接出料，内部FAT不确定 7.正负氦检：负氦内部FAT已完成，整改中；正氦计划5/3内部FAT 8.缓存机：#1已跑完成，FAT不确定 9.码盘机：#1核对IO，#2待空跑，FAT不确定 10.物流线：物流线已全部通电，四段系统已完成两端空跑，两端进行中，FAT不确定 11.客户计划2023/5/9号做客户FAT |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | [7 empty] | 2023-07-10 | 42.5044 | 42.5044 | 0
22CCHZ00666--LEDCC22AD96--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-装配线 | 22CCHZ00666 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC22AD96 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 271.2301 | 271.2301 | 0 | LJ601-23030081 |  | 2023-07-06 |  |  |  |  | LEDCC22AD96 | F5-XZN114-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-06 |  |  | 1、出货时间等客户通知，客户暂无明确要求 | 1、5月9日：超声波、负机焊客户FAT 2、5月10日：密封钉、正机焊客户FAT 3、5月11日：折弯机客户FAT 4、5月12日：物流线、Hipot机客户FAT 5、5月13日：包膜机、正压氦检机客户FAT 6、5月14日：顶盖焊、正压氦检机客户FAT 7、5月15日：入壳机客户FAT、缓存机客户FAT 8、5月16日：码盘机客户FAT 9、湖州蜂巢现场房子总务已租好，行政物资需求单已提交申请 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 1.超声波焊接机：内部FAT已完成，整改中 2.正负极耳焊接机：内部FAT已完成，整改中 3. Hi-pot测试机/包Mylar机：功能验证及预FAT，计划5/3内部FAT 4.入壳预焊机：整机带料运行未完成，内部FAT不确定 5.折弯机：整机带料运行已完成（激光未启用），内部FAT不确定 6.顶盖焊：整机带料运行已完成，激光调试进行中，计划5/1进行自动焊接出料，内部FAT不确定 7.正负氦检：负氦内部FAT已完成，整改中；正氦计划5/3内部FAT 8.缓存机：#1已跑完成，FAT不确定 9.码盘机：#1核对IO，#2待空跑，FAT不确定 10.物流线：物流线已全部通电，四段系统已完成两端空跑，两端进行中，FAT不确定 11.客户计划2023/5/9号做客户FAT |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | [7 empty] | 2023-07-10 | 271.2301 | 271.2301 | 0
22CCHZ00666--LEDCC22AF21--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-装配线 | 22CCHZ00666 | 大装配线 | JMLEDCC22AF21 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 160.4071 | 160.4071 | 0 | LJ601-23030067 | 2023-06-17 | 2023-06-17 | LJ603-23060135 |  |  |  | LEDCC22AF21 | F5-XZE118-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 1.机械已完成95% 2.电气接线已完成90% 3.客户现场二次配计划7/10号完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 160.4071
21CCSN00694--LEDCC22B032--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-二期MEB-模切机-30台 | 21CCSN00694 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B032 | MEB模切机正极正机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22040021 | [6 empty] | LEDCC22B032 | F5-XJC282-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 | 2022-08-01 | [8 empty] | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | [19 empty] | 212.3894
21CCSN00694--LEDCC22B032--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-二期MEB-模切机-30台 | 21CCSN00694 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B032 | MEB模切机正极正机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22040022 | [6 empty] | LEDCC22B032 | F5-XJC282-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 | 2022-08-01 | [8 empty] | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | [19 empty] | 212.3894
21CCSN00694--LEDCC22B032--3 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-二期MEB-模切机-30台 | 21CCSN00694 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B032 | MEB模切机正极正机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22040023 | [6 empty] | LEDCC22B032 | F5-XJC282-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 | 2022-08-01 | [8 empty] | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | [19 empty] | 212.3894
21CCSN00694--LEDCC22B032--4 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-二期MEB-模切机-30台 | 21CCSN00694 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B032 | MEB模切机正极正机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22040024 | [6 empty] | LEDCC22B032 | F5-XJC282-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 | 2022-08-01 | [8 empty] | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | [19 empty] | 212.3894
21CCSN00694--LEDCC22B032--5 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-二期MEB-模切机-30台 | 21CCSN00694 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B032 | MEB模切机正极正机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22040025 | [6 empty] | LEDCC22B032 | F5-XJC282-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 | 2022-08-01 | [8 empty] | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | [19 empty] | 212.3894
21CCSN00694--LEDCC22B032--6 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-二期MEB-模切机-30台 | 21CCSN00694 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B032 | MEB模切机正极正机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22040026 | [6 empty] | LEDCC22B032 | F5-XJC282-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 | 2022-08-01 | [8 empty] | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | [19 empty] | 212.3894
21CCSN00694--LEDCC22B032--7 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-二期MEB-模切机-30台 | 21CCSN00694 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B032 | MEB模切机正极正机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22040027 | [6 empty] | LEDCC22B032 | F5-XJC282-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 | 2022-08-01 | [8 empty] | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | [19 empty] | 212.3894
21CCSN00694--LEDCC22B032--8 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-二期MEB-模切机-30台 | 21CCSN00694 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B032 | MEB模切机正极正机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22040028 | [6 empty] | LEDCC22B032 | F5-XJC282-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 | 2022-08-01 | [8 empty] | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | [19 empty] | 212.3894
21CCSN00694--LEDCC22B032--9 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-二期MEB-模切机-30台 | 21CCSN00694 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B032 | MEB模切机正极正机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22040029 | [6 empty] | LEDCC22B032 | F5-XJC282-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 | 2022-08-01 | [8 empty] | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | [19 empty] | 212.3894
21CCSN00694--LEDCC22B032--10 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-二期MEB-模切机-30台 | 21CCSN00694 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B032 | MEB模切机正极正机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22040030 | [6 empty] | LEDCC22B032 | F5-XJC282-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 | 2022-08-01 | [8 empty] | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | [19 empty] | 212.3894
21CCSN00694--LEDCC22B032--11 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-二期MEB-模切机-30台 | 21CCSN00694 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B032 | MEB模切机正极正机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22040031 | [6 empty] | LEDCC22B032 | F5-XJC282-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 | 2022-08-01 | [8 empty] | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | [19 empty] | 212.3894
21CCSN00694--LEDCC22B032--12 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-二期MEB-模切机-30台 | 21CCSN00694 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B032 | MEB模切机正极正机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22040032 | [6 empty] | LEDCC22B032 | F5-XJC282-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 | 2022-08-01 | [8 empty] | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | [19 empty] | 212.3894
21CCSN00694--LEDCC22B032--13 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-二期MEB-模切机-30台 | 21CCSN00694 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B032 | MEB模切机正极正机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22040033 | [6 empty] | LEDCC22B032 | F5-XJC282-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 | 2022-08-01 | [8 empty] | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | [19 empty] | 212.3894
21CCSN00694--LEDCC22B032--14 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-二期MEB-模切机-30台 | 21CCSN00694 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B032 | MEB模切机正极正机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22040034 | [6 empty] | LEDCC22B032 | F5-XJC282-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 | 2022-08-01 | [8 empty] | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | [19 empty] | 212.3894
21CCSN00694--LEDCC22B032--15 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-二期MEB-模切机-30台 | 21CCSN00694 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B032 | MEB模切机正极正机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22040035 | [6 empty] | LEDCC22B032 | F5-XJC282-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 | 2022-08-01 | [8 empty] | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | [19 empty] | 212.3894
21CCSN00694--LEDCC22B032--16 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-二期MEB-模切机-30台 | 21CCSN00694 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B032 | MEB模切机正极正机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22040036 | [6 empty] | LEDCC22B032 | F5-XJC282-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 | 2022-08-01 | [8 empty] | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | [19 empty] | 212.3894
21CCSN00694--LEDCC22B032--17 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-二期MEB-模切机-30台 | 21CCSN00694 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B032 | MEB模切机正极正机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22040037 | [6 empty] | LEDCC22B032 | F5-XJC282-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 | 2022-08-01 | [8 empty] | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | [19 empty] | 212.3894
21CCSN00694--LEDCC22B032--18 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-二期MEB-模切机-30台 | 21CCSN00694 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B032 | MEB模切机正极正机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22040038 | [6 empty] | LEDCC22B032 | F5-XJC282-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 | 2022-08-01 | [8 empty] | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | [19 empty] | 212.3894
21CCSN00694--LEDCC22B033--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-二期MEB-模切机-30台 | 21CCSN00694 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B033 | MEB模切机正极反机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22040039 | [6 empty] | LEDCC22B033 | F5-XJC283-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 | 2022-08-01 | [8 empty] | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | [19 empty] | 212.3894
21CCSN00694--LEDCC22B033--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-二期MEB-模切机-30台 | 21CCSN00694 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B033 | MEB模切机正极反机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22040040 | [6 empty] | LEDCC22B033 | F5-XJC283-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 | 2022-08-01 | [8 empty] | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | [19 empty] | 212.3894
21CCSN00694--LEDCC22B033--3 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-二期MEB-模切机-30台 | 21CCSN00694 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B033 | MEB模切机正极反机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22040041 | [6 empty] | LEDCC22B033 | F5-XJC283-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 | 2022-08-01 | [8 empty] | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | [19 empty] | 212.3894
21CCSN00694--LEDCC22B033--4 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-二期MEB-模切机-30台 | 21CCSN00694 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B033 | MEB模切机正极反机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22040042 | [6 empty] | LEDCC22B033 | F5-XJC283-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 | 2022-08-01 | [8 empty] | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | [19 empty] | 212.3894
21CCSN00694--LEDCC22B033--5 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-二期MEB-模切机-30台 | 21CCSN00694 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B033 | MEB模切机正极反机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22040043 | [6 empty] | LEDCC22B033 | F5-XJC283-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 | 2022-08-01 | [8 empty] | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | [19 empty] | 212.3894
21CCSN00694--LEDCC22B033--6 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-二期MEB-模切机-30台 | 21CCSN00694 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B033 | MEB模切机正极反机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22040044 | [6 empty] | LEDCC22B033 | F5-XJC283-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 | 2022-08-01 | [8 empty] | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | [19 empty] | 212.3894
21CCSN00694--LEDCC22B033--7 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-二期MEB-模切机-30台 | 21CCSN00694 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B033 | MEB模切机正极反机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22040045 | [6 empty] | LEDCC22B033 | F5-XJC283-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 | 2022-08-01 | [8 empty] | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | [19 empty] | 212.3894
21CCSN00694--LEDCC22B033--8 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-二期MEB-模切机-30台 | 21CCSN00694 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B033 | MEB模切机正极反机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22040046 | [6 empty] | LEDCC22B033 | F5-XJC283-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 | 2022-08-01 | [8 empty] | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | [19 empty] | 212.3894
21CCSN00694--LEDCC22B033--9 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-二期MEB-模切机-30台 | 21CCSN00694 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B033 | MEB模切机正极反机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22040047 | [6 empty] | LEDCC22B033 | F5-XJC283-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 | 2022-08-01 | [8 empty] | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | [19 empty] | 212.3894
21CCSN00694--LEDCC22B033--10 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-二期MEB-模切机-30台 | 21CCSN00694 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B033 | MEB模切机正极反机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22040048 | [6 empty] | LEDCC22B033 | F5-XJC283-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 | 2022-08-01 | [8 empty] | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | [19 empty] | 212.3894
21CCSN00694--LEDCC22B033--11 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-二期MEB-模切机-30台 | 21CCSN00694 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B033 | MEB模切机正极反机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22040049 | [6 empty] | LEDCC22B033 | F5-XJC283-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 | 2022-08-01 | [8 empty] | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | [19 empty] | 212.3894
21CCSN00694--LEDCC22B033--12 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-二期MEB-模切机-30台 | 21CCSN00694 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B033 | MEB模切机正极反机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22040050 | [6 empty] | LEDCC22B033 | F5-XJC283-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 | 2022-08-01 | [8 empty] | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | [19 empty] | 212.3894
21CCNJ00695--LEDCC22B129--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-南京-二期L6-模切机-6台 | 21CCNJ00695 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B129 | L6模切机正极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 194.6903 | 0 | 0 | LS601-22080003 | 2022-12-14 | 2022-12-12 | LS603-22120034 |  |  |  | LEDCC22B129 | F5-XJA408-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [7 empty] | 2023-12-31 | 风险点： 1、只有2台机有料生产，，现在客户料时有时没有， 验收需要大量的生产数据现在没有这个连续性的数据，影响验收的进度，七月中旬cl03 和22产品上线，收集数据。 | 1、12月13日设备已发货至客户厂房车间； 2.正极3号停机待料 3.负极1号停机待料 4.负极2号CL22提速调试 5.负极3号CL23生产中(PV料） 6.负极4号CL23生产中(PV料） 7.负极5号停机待料 8、七月中旬 cl03 和22产品上线 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  |  | 194.6903
21CCNJ00695--LEDCC22B129--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-南京-二期L6-模切机-6台 | 21CCNJ00695 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B129 | L6模切机正极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 194.6903 | 0 | 0 | LS601-22080004 | 2022-12-14 | 2022-12-12 | LS603-22120035 |  |  |  | LEDCC22B129 | F5-XJA408-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [7 empty] | 2023-12-31 | 风险点： 1、只有2台机有料生产，，现在客户料时有时没有， 验收需要大量的生产数据现在没有这个连续性的数据，影响验收的进度，七月中旬cl03 和22产品上线，收集数据。 | 1、12月13日设备已发货至客户厂房车间； 2.正极3号停机待料 3.负极1号停机待料 4.负极2号CL22提速调试 5.负极3号CL23生产中(PV料） 6.负极4号CL23生产中(PV料） 7.负极5号停机待料 8、七月中旬 cl03 和22产品上线 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  |  | 194.6903
21CCNJ00695--LEDCC22B130--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-南京-二期L6-模切机-6台 | 21CCNJ00695 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B130 | L6模切机正极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 194.6903 | 0 | 0 | LS601-22080005 | 2022-12-14 | 2022-12-13 | LS603-22120036 |  |  |  | LEDCC22B130 | F5-XJA409-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [7 empty] | 2023-12-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  |  | 194.6903
21CCNJ00695--LEDCC22B131--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-南京-二期L6-模切机-6台 | 21CCNJ00695 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B131 | L6模切机负极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 194.6903 | 0 | 0 | LS601-22080007 | 2022-12-14 | 2022-12-13 | LS603-22120029 |  |  |  | LEDCC22B131 | F5-XJA410-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [7 empty] | 2023-12-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  |  | 194.6903
21CCNJ00695--LEDCC22B131--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-南京-二期L6-模切机-6台 | 21CCNJ00695 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B131 | L6模切机负极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 194.6903 | 0 | 0 | LS601-22080006 | 2022-12-14 | 2022-12-12 | LS603-22120037 |  |  |  | LEDCC22B131 | F5-XJA410-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [7 empty] | 2023-12-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  |  | 194.6903
21CCHZ00696--LEDCC22B251--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-湖州-一期MEB-模切机-15台 | 21CCHZ00696 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B251 | MEB模切机正极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22090009 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | LS603-23020005 |  |  |  | LEDCC22B251 | F5-JC2105-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 1、客户要求7/10完成设备调试，设备达到生产状态，调试人员已到现场进行调试中 | 设备调试中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9 |  |  |  | 212.3894
21CCHZ00696--LEDCC22B251--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-湖州-一期MEB-模切机-15台 | 21CCHZ00696 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B251 | MEB模切机正极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22090010 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | LS603-23020033 |  |  |  | LEDCC22B251 | F5-JC2105-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 1、客户要求7/10完成设备调试，设备达到生产状态，调试人员已到现场进行调试中 | 设备调试中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9 |  |  |  | 212.3894
21CCHZ00696--LEDCC22B251--3 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-湖州-一期MEB-模切机-15台 | 21CCHZ00696 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B251 | MEB模切机正极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22090011 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | LS603-23020034 |  |  |  | LEDCC22B251 | F5-JC2105-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 1、客户要求7/10完成设备调试，设备达到生产状态，调试人员已到现场进行调试中 | 设备调试中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9 |  |  |  | 212.3894
21CCHZ00696--LEDCC22B251--4 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-湖州-一期MEB-模切机-15台 | 21CCHZ00696 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B251 | MEB模切机正极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22090012 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | LS603-23020035 |  |  |  | LEDCC22B251 | F5-JC2105-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 1、客户要求7/10完成设备调试，设备达到生产状态，调试人员已到现场进行调试中 | 设备调试中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9 |  |  |  | 212.3894
21CCHZ00696--LEDCC22B251--5 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-湖州-一期MEB-模切机-15台 | 21CCHZ00696 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B251 | MEB模切机正极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22090013 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | LS603-23020036 |  |  |  | LEDCC22B251 | F5-JC2105-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 1、客户要求7/10完成设备调试，设备达到生产状态，调试人员已到现场进行调试中 | 设备调试中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9 |  |  |  | 212.3894
21CCHZ00696--LEDCC22B251--6 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-湖州-一期MEB-模切机-15台 | 21CCHZ00696 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B251 | MEB模切机正极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22090014 | 2023-03-18 | 2023-03-18 | LS603-23020037 |  |  |  | LEDCC22B251 | F5-JC2105-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 1、客户要求7/10完成设备调试，设备达到生产状态，调试人员已到现场进行调试中 | 设备调试中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9 |  |  |  | 212.3894
21CCHZ00696--LEDCC22B251--7 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-湖州-一期MEB-模切机-15台 | 21CCHZ00696 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B251 | MEB模切机正极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22090015 | 2023-03-18 | 2023-03-18 | LS603-23030003 |  |  |  | LEDCC22B251 | F5-JC2105-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 1、客户要求7/10完成设备调试，设备达到生产状态，调试人员已到现场进行调试中 | 设备调试中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9 |  |  |  | 212.3894
21CCHZ00696--LEDCC22B251--8 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-湖州-一期MEB-模切机-15台 | 21CCHZ00696 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B251 | MEB模切机正极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22090016 | 2023-03-18 | 2023-03-18 | LS603-23020038 |  |  |  | LEDCC22B251 | F5-JC2105-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 1、客户要求7/10完成设备调试，设备达到生产状态，调试人员已到现场进行调试中 | 设备调试中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9 |  |  |  | 212.3894
21CCHZ00696--LEDCC22B252--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-湖州-一期MEB-模切机-15台 | 21CCHZ00696 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B252 | MEB模切机正极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22090017 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | LS603-23020006 |  |  |  | LEDCC22B252 | F5-JC2106-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-09-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9 |  |  |  | 212.3894
21CCHZ00696--LEDCC22B252--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-湖州-一期MEB-模切机-15台 | 21CCHZ00696 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B252 | MEB模切机正极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22090018 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | LS603-23020039 |  |  |  | LEDCC22B252 | F5-JC2106-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-09-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9 |  |  |  | 212.3894
21CCHZ00696--LEDCC22B252--3 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-湖州-一期MEB-模切机-15台 | 21CCHZ00696 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B252 | MEB模切机正极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22090019 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | LS603-23020040 |  |  |  | LEDCC22B252 | F5-JC2106-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-09-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9 |  |  |  | 212.3894
21CCHZ00696--LEDCC22B252--4 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-湖州-一期MEB-模切机-15台 | 21CCHZ00696 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B252 | MEB模切机正极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22090020 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | LS603-23020041 |  |  |  | LEDCC22B252 | F5-JC2106-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-09-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9 |  |  |  | 212.3894
21CCHZ00696--LEDCC22B252--5 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-湖州-一期MEB-模切机-15台 | 21CCHZ00696 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B252 | MEB模切机正极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22090021 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | LS603-23020042 |  |  |  | LEDCC22B252 | F5-JC2106-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-09-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9 |  |  |  | 212.3894
21CCHZ00696--LEDCC22B252--6 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-湖州-一期MEB-模切机-15台 | 21CCHZ00696 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B252 | MEB模切机正极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22090022 | 2023-03-18 | 2023-03-18 | LS603-23030001 |  |  |  | LEDCC22B252 | F5-JC2106-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-09-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9 |  |  |  | 212.3894
21CCHZ00696--LEDCC22B252--7 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-湖州-一期MEB-模切机-15台 | 21CCHZ00696 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B252 | MEB模切机正极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22090023 | 2023-03-18 | 2023-03-18 | LS603-23030018 |  |  |  | LEDCC22B252 | F5-JC2106-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-09-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9 |  |  |  | 212.3894
22CCYCL6206--LEDCC22B714--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-盐城-二期L6模切机-12台 | 22CCYCL6206 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B714 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 138.2301 | 138.2301 | 0 | LS601-22100018 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | LS603-23050015 |  |  |  | LEDCC22B714 | F5-XJA411-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [8 empty] | 暂无 | 1、机架打水平及配合客户 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 138.2301
22CCYCL6206--LEDCC22B714--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-盐城-二期L6模切机-12台 | 22CCYCL6206 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B714 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 138.2301 | 138.2301 | 0 | LS601-22100019 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | LS603-23050016 |  |  |  | LEDCC22B714 | F5-XJA411-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [8 empty] | 暂无 | 1、机架打水平及配合客户 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 138.2301
22CCYCL6206--LEDCC22B714--3 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-盐城-二期L6模切机-12台 | 22CCYCL6206 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B714 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 138.2301 | 138.2301 | 0 | LS601-22100020 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | LS603-23050017 |  |  |  | LEDCC22B714 | F5-XJA411-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [8 empty] | 暂无 | 1、机架打水平及配合客户 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 138.2301
22CCYCL6206--LEDCC22B715--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-盐城-二期L6模切机-12台 | 22CCYCL6206 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B715 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 138.2301 | 138.2301 | 0 | LS601-22100025 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | LS603-23050018 |  |  |  | LEDCC22B715 | F5-XJA412-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [8 empty] | 暂无 | 1、机架打水平中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 138.2301
22CCYCL6206--LEDCC22B715--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-盐城-二期L6模切机-12台 | 22CCYCL6206 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B715 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 138.2301 | 138.2301 | 0 | LS601-22100026 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | LS603-23050019 |  |  |  | LEDCC22B715 | F5-XJA412-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [8 empty] | 暂无 | 1、机架打水平中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 138.2301
22CCYCL6206--LEDCC22B715--3 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-盐城-二期L6模切机-12台 | 22CCYCL6206 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B715 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 138.2301 | 138.2301 | 0 | LS601-22100027 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | LS603-23050028 |  |  |  | LEDCC22B715 | F5-XJA412-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [8 empty] | 暂无 | 1、机架打水平中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 138.2301
22CCYCL6206--LEDCC22B716--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-盐城-二期L6模切机-12台 | 22CCYCL6206 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B716 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 138.2301 | 138.2301 | 0 | LS601-22110010 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | LS603-23050029 |  |  |  | LEDCC22B716 | F5-XJA413-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [8 empty] | 暂无 | 1、机架打水平中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 138.2301
22CCYCL6206--LEDCC22B716--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-盐城-二期L6模切机-12台 | 22CCYCL6206 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B716 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 138.2301 | 138.2301 | 0 | LS601-22110011 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | LS603-23050020 |  |  |  | LEDCC22B716 | F5-XJA413-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [8 empty] | 暂无 | 1、机架打水平中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 138.2301
22CCYCL6206--LEDCC22B716--3 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-盐城-二期L6模切机-12台 | 22CCYCL6206 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B716 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 138.2301 | 138.2301 | 0 | LS601-22110012 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | LS603-23050032 |  |  |  | LEDCC22B716 | F5-XJA413-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [8 empty] | 暂无 | 1、机架打水平中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 138.2301
22CCYCL6206--LEDCC22B717--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-盐城-二期L6模切机-12台 | 22CCYCL6206 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B717 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 138.2301 | 138.2301 | 0 | LS601-22110013 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | LS603-23050033 |  |  |  | LEDCC22B717 | F5-XJA414-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [8 empty] | 暂无 | 1、机架打水平中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 138.2301
22CCYCL6206--LEDCC22B717--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-盐城-二期L6模切机-12台 | 22CCYCL6206 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B717 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 138.2301 | 138.2301 | 0 | LS601-22110014 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | LS603-23050043 |  |  |  | LEDCC22B717 | F5-XJA414-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [8 empty] | 暂无 | 1、机架打水平中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 138.2301
22CCYCL6206--LEDCC22B717--3 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-盐城-二期L6模切机-12台 | 22CCYCL6206 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B717 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 138.2301 | 138.2301 | 0 | LS601-22110015 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | LS603-23050044 |  |  |  | LEDCC22B717 | F5-XJA414-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [8 empty] | 暂无 | 1、机架打水平中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 138.2301
22CCJT00196--LEDCC22B718--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-金坛-四期MEB模切机-24台 | 22CCJT00196 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B718 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 157.5221 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22B718 | F5-JC2129-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [8 empty] | 1.FC-HMX金坛四期模切机（MEB）平板悬空切-管道参数和能耗点位图客户未确认完成 | 项目暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 1、6.24日召开项目启动会，项目号已申请 2、7/23日已完成第一轮3D评审 3、7/29日进行第二轮3D评审 4、品牌表已确认完成 5、悬空切结构需要下单1台验证，项目号已变更完成，目前客户通知暂停下单制作 | [19 empty] | 157.5221
22CCJT00196--LEDCC22B718--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-金坛-四期MEB模切机-24台 | 22CCJT00196 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B718 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 157.5221 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22B718 | F5-JC2129-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [8 empty] | 1.FC-HMX金坛四期模切机（MEB）平板悬空切-管道参数和能耗点位图客户未确认完成 | 项目暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 1、6.24日召开项目启动会，项目号已申请 2、7/23日已完成第一轮3D评审 3、7/29日进行第二轮3D评审 4、品牌表已确认完成 5、悬空切结构需要下单1台验证，项目号已变更完成，目前客户通知暂停下单制作 | [19 empty] | 157.5221
22CCJT00196--LEDCC22B718--3 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-金坛-四期MEB模切机-24台 | 22CCJT00196 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B718 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 157.5221 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22B718 | F5-JC2129-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [8 empty] | 1.FC-HMX金坛四期模切机（MEB）平板悬空切-管道参数和能耗点位图客户未确认完成 | 项目暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 1、6.24日召开项目启动会，项目号已申请 2、7/23日已完成第一轮3D评审 3、7/29日进行第二轮3D评审 4、品牌表已确认完成 5、悬空切结构需要下单1台验证，项目号已变更完成，目前客户通知暂停下单制作 | [19 empty] | 157.5221
22CCJT00196--LEDCC22B718--4 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-金坛-四期MEB模切机-24台 | 22CCJT00196 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B718 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 157.5221 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22B718 | F5-JC2129-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [8 empty] | 1.FC-HMX金坛四期模切机（MEB）平板悬空切-管道参数和能耗点位图客户未确认完成 | 项目暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 1、6.24日召开项目启动会，项目号已申请 2、7/23日已完成第一轮3D评审 3、7/29日进行第二轮3D评审 4、品牌表已确认完成 5、悬空切结构需要下单1台验证，项目号已变更完成，目前客户通知暂停下单制作 | [19 empty] | 157.5221
22CCJT00196--LEDCC22B718--5 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-金坛-四期MEB模切机-24台 | 22CCJT00196 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B718 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 157.5221 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22B718 | F5-JC2129-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [8 empty] | 1.FC-HMX金坛四期模切机（MEB）平板悬空切-管道参数和能耗点位图客户未确认完成 | 项目暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 1、6.24日召开项目启动会，项目号已申请 2、7/23日已完成第一轮3D评审 3、7/29日进行第二轮3D评审 4、品牌表已确认完成 5、悬空切结构需要下单1台验证，项目号已变更完成，目前客户通知暂停下单制作 | [19 empty] | 157.5221
22CCJT00196--LEDCC22B718--6 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-金坛-四期MEB模切机-24台 | 22CCJT00196 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B718 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 157.5221 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22B718 | F5-JC2129-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [8 empty] | 1.FC-HMX金坛四期模切机（MEB）平板悬空切-管道参数和能耗点位图客户未确认完成 | 项目暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 1、6.24日召开项目启动会，项目号已申请 2、7/23日已完成第一轮3D评审 3、7/29日进行第二轮3D评审 4、品牌表已确认完成 5、悬空切结构需要下单1台验证，项目号已变更完成，目前客户通知暂停下单制作 | [19 empty] | 157.5221
22CCJT00196--LEDCC22B719--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-金坛-四期MEB模切机-24台 | 22CCJT00196 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B719 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 157.5221 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22B719 | F5-JC2130-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [8 empty] | 1.FC-HMX金坛四期模切机（MEB）平板悬空切-管道参数和能耗点位图客户未确认完成 |  | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 1、6.24日召开项目启动会，项目号已申请 2、7/23日已完成第一轮3D评审 3、7/29日进行第二轮3D评审 4、品牌表已确认完成 5、悬空切结构需要下单1台验证，项目号已变更完成，目前客户通知暂停下单制作 | [19 empty] | 157.5221
22CCJT00196--LEDCC22B719--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-金坛-四期MEB模切机-24台 | 22CCJT00196 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B719 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 157.5221 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22B719 | F5-JC2130-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [8 empty] | 1.FC-HMX金坛四期模切机（MEB）平板悬空切-管道参数和能耗点位图客户未确认完成 |  | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 1、6.24日召开项目启动会，项目号已申请 2、7/23日已完成第一轮3D评审 3、7/29日进行第二轮3D评审 4、品牌表已确认完成 5、悬空切结构需要下单1台验证，项目号已变更完成，目前客户通知暂停下单制作 | [19 empty] | 157.5221
22CCJT00196--LEDCC22B719--3 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-金坛-四期MEB模切机-24台 | 22CCJT00196 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B719 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 157.5221 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22B719 | F5-JC2130-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [8 empty] | 1.FC-HMX金坛四期模切机（MEB）平板悬空切-管道参数和能耗点位图客户未确认完成 |  | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 1、6.24日召开项目启动会，项目号已申请 2、7/23日已完成第一轮3D评审 3、7/29日进行第二轮3D评审 4、品牌表已确认完成 5、悬空切结构需要下单1台验证，项目号已变更完成，目前客户通知暂停下单制作 | [19 empty] | 157.5221
22CCJT00196--LEDCC22B719--4 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-金坛-四期MEB模切机-24台 | 22CCJT00196 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B719 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 157.5221 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22B719 | F5-JC2130-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [8 empty] | 1.FC-HMX金坛四期模切机（MEB）平板悬空切-管道参数和能耗点位图客户未确认完成 |  | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 1、6.24日召开项目启动会，项目号已申请 2、7/23日已完成第一轮3D评审 3、7/29日进行第二轮3D评审 4、品牌表已确认完成 5、悬空切结构需要下单1台验证，项目号已变更完成，目前客户通知暂停下单制作 | [19 empty] | 157.5221
22CCJT00196--LEDCC22B719--5 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-金坛-四期MEB模切机-24台 | 22CCJT00196 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B719 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 157.5221 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22B719 | F5-JC2130-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [8 empty] | 1.FC-HMX金坛四期模切机（MEB）平板悬空切-管道参数和能耗点位图客户未确认完成 |  | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 1、6.24日召开项目启动会，项目号已申请 2、7/23日已完成第一轮3D评审 3、7/29日进行第二轮3D评审 4、品牌表已确认完成 5、悬空切结构需要下单1台验证，项目号已变更完成，目前客户通知暂停下单制作 | [19 empty] | 157.5221
22CCJT00196--LEDCC22B719--6 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-金坛-四期MEB模切机-24台 | 22CCJT00196 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B719 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 157.5221 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22B719 | F5-JC2130-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [8 empty] | 1.FC-HMX金坛四期模切机（MEB）平板悬空切-管道参数和能耗点位图客户未确认完成 |  | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 1、6.24日召开项目启动会，项目号已申请 2、7/23日已完成第一轮3D评审 3、7/29日进行第二轮3D评审 4、品牌表已确认完成 5、悬空切结构需要下单1台验证，项目号已变更完成，目前客户通知暂停下单制作 | [19 empty] | 157.5221
22CCJT00196--LEDCC22B720--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-金坛-四期MEB模切机-24台 | 22CCJT00196 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B720 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 157.5221 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22B720 | F5-JC2131-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [8 empty] | 1.FC-HMX金坛四期模切机（MEB）平板悬空切-管道参数和能耗点位图客户未确认完成 |  | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 1、6.24日召开项目启动会，项目号已申请 2、7/23日已完成第一轮3D评审 3、7/29日进行第二轮3D评审 4、品牌表已确认完成 5、悬空切结构需要下单1台验证，项目号已变更完成，目前客户通知暂停下单制作 | [19 empty] | 157.5221
22CCJT00196--LEDCC22B720--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-金坛-四期MEB模切机-24台 | 22CCJT00196 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B720 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 157.5221 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22B720 | F5-JC2131-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [8 empty] | 1.FC-HMX金坛四期模切机（MEB）平板悬空切-管道参数和能耗点位图客户未确认完成 |  | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 1、6.24日召开项目启动会，项目号已申请 2、7/23日已完成第一轮3D评审 3、7/29日进行第二轮3D评审 4、品牌表已确认完成 5、悬空切结构需要下单1台验证，项目号已变更完成，目前客户通知暂停下单制作 | [19 empty] | 157.5221
22CCJT00196--LEDCC22B720--3 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-金坛-四期MEB模切机-24台 | 22CCJT00196 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B720 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 157.5221 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22B720 | F5-JC2131-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [8 empty] | 1.FC-HMX金坛四期模切机（MEB）平板悬空切-管道参数和能耗点位图客户未确认完成 |  | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 1、6.24日召开项目启动会，项目号已申请 2、7/23日已完成第一轮3D评审 3、7/29日进行第二轮3D评审 4、品牌表已确认完成 5、悬空切结构需要下单1台验证，项目号已变更完成，目前客户通知暂停下单制作 | [19 empty] | 157.5221
22CCJT00196--LEDCC22B720--4 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-金坛-四期MEB模切机-24台 | 22CCJT00196 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B720 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 157.5221 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22B720 | F5-JC2131-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [8 empty] | 1.FC-HMX金坛四期模切机（MEB）平板悬空切-管道参数和能耗点位图客户未确认完成 |  | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 1、6.24日召开项目启动会，项目号已申请 2、7/23日已完成第一轮3D评审 3、7/29日进行第二轮3D评审 4、品牌表已确认完成 5、悬空切结构需要下单1台验证，项目号已变更完成，目前客户通知暂停下单制作 | [19 empty] | 157.5221
22CCJT00196--LEDCC22B720--5 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-金坛-四期MEB模切机-24台 | 22CCJT00196 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B720 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 157.5221 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22B720 | F5-JC2131-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [8 empty] | 1.FC-HMX金坛四期模切机（MEB）平板悬空切-管道参数和能耗点位图客户未确认完成 |  | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 1、6.24日召开项目启动会，项目号已申请 2、7/23日已完成第一轮3D评审 3、7/29日进行第二轮3D评审 4、品牌表已确认完成 5、悬空切结构需要下单1台验证，项目号已变更完成，目前客户通知暂停下单制作 | [19 empty] | 157.5221
22CCJT00196--LEDCC22B721--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-金坛-四期MEB模切机-24台 | 22CCJT00196 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B721 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 157.5221 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22B721 | F5-JC2132-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [8 empty] | 1.FC-HMX金坛四期模切机（MEB）平板悬空切-管道参数和能耗点位图客户未确认完成 |  | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 1、6.24日召开项目启动会，项目号已申请 2、7/23日已完成第一轮3D评审 3、7/29日进行第二轮3D评审 4、品牌表已确认完成 5、悬空切结构需要下单1台验证，项目号已变更完成，目前客户通知暂停下单制作 | [19 empty] | 157.5221
22CCJT00196--LEDCC22B721--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-金坛-四期MEB模切机-24台 | 22CCJT00196 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B721 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 157.5221 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22B721 | F5-JC2132-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [8 empty] | 1.FC-HMX金坛四期模切机（MEB）平板悬空切-管道参数和能耗点位图客户未确认完成 |  | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 1、6.24日召开项目启动会，项目号已申请 2、7/23日已完成第一轮3D评审 3、7/29日进行第二轮3D评审 4、品牌表已确认完成 5、悬空切结构需要下单1台验证，项目号已变更完成，目前客户通知暂停下单制作 | [19 empty] | 157.5221
22CCJT00196--LEDCC22B721--3 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-金坛-四期MEB模切机-24台 | 22CCJT00196 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B721 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 157.5221 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22B721 | F5-JC2132-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [8 empty] | 1.FC-HMX金坛四期模切机（MEB）平板悬空切-管道参数和能耗点位图客户未确认完成 |  | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 1、6.24日召开项目启动会，项目号已申请 2、7/23日已完成第一轮3D评审 3、7/29日进行第二轮3D评审 4、品牌表已确认完成 5、悬空切结构需要下单1台验证，项目号已变更完成，目前客户通知暂停下单制作 | [19 empty] | 157.5221
22CCJT00196--LEDCC22B721--4 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-金坛-四期MEB模切机-24台 | 22CCJT00196 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B721 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 157.5221 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22B721 | F5-JC2132-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [8 empty] | 1.FC-HMX金坛四期模切机（MEB）平板悬空切-管道参数和能耗点位图客户未确认完成 |  | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 1、6.24日召开项目启动会，项目号已申请 2、7/23日已完成第一轮3D评审 3、7/29日进行第二轮3D评审 4、品牌表已确认完成 5、悬空切结构需要下单1台验证，项目号已变更完成，目前客户通知暂停下单制作 | [19 empty] | 157.5221
22CCJT00196--LEDCC22B721--5 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-金坛-四期MEB模切机-24台 | 22CCJT00196 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B721 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 157.5221 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22B721 | F5-JC2132-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [8 empty] | 1.FC-HMX金坛四期模切机（MEB）平板悬空切-管道参数和能耗点位图客户未确认完成 |  | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 1、6.24日召开项目启动会，项目号已申请 2、7/23日已完成第一轮3D评审 3、7/29日进行第二轮3D评审 4、品牌表已确认完成 5、悬空切结构需要下单1台验证，项目号已变更完成，目前客户通知暂停下单制作 | [19 empty] | 157.5221
22CCJT00196--LEDCC22B721--6 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-金坛-四期MEB模切机-24台 | 22CCJT00196 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B721 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 157.5221 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22B721 | F5-JC2132-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [8 empty] | 1.FC-HMX金坛四期模切机（MEB）平板悬空切-管道参数和能耗点位图客户未确认完成 |  | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 1、6.24日召开项目启动会，项目号已申请 2、7/23日已完成第一轮3D评审 3、7/29日进行第二轮3D评审 4、品牌表已确认完成 5、悬空切结构需要下单1台验证，项目号已变更完成，目前客户通知暂停下单制作 | [19 empty] | 157.5221
22CCJT00196--LEDCC22BA71--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-金坛-四期MEB模切机-24台 | 22CCJT00196 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BA71 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 157.5221 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22BA71 | F5-JC2139-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [8 empty] | 1.FC-HMX金坛四期模切机（MEB）平板悬空切-管道参数和能耗点位图客户未确认完成 |  | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 1、6.24日召开项目启动会，项目号已申请 2、7/23日已完成第一轮3D评审 3、7/29日进行第二轮3D评审 4、品牌表已确认完成 5、悬空切结构需要下单1台验证，项目号已变更完成，目前客户通知暂停下单制作 | [19 empty] | 157.5221
22CCCDL6686--LEDCC22BE31--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-成都-L6模切机-16台 | 22CCCDL6686 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BE31 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 128.3186 | 128.3186 | 0 | LS601-23030033 |  | 2023-07-14 | LS603-23060011 |  |  |  | LEDCC22BE31 | F5-XJA415-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-14 |  |  | 暂无 | FAT双签报告签订，待商务通知发货 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.第一批8台已完成客户FAT并问题整改中 2.第二批4台已通电 3.第三批4台电气总装中 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | [7 empty] | 2023-07-10 | 128.3186 | 128.3186 | 0
22CCCDL6686--LEDCC22BE31--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-成都-L6模切机-16台 | 22CCCDL6686 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BE31 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 128.3186 | 128.3186 | 0 | LS601-23030034 |  | 2023-07-14 | LS603-23060012 |  |  |  | LEDCC22BE31 | F5-XJA415-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-14 |  |  | 暂无 | FAT双签报告签订，待商务通知发货 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.第一批8台已完成客户FAT并问题整改中 2.第二批4台已通电 3.第三批4台电气总装中 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | [7 empty] | 2023-07-10 | 128.3186 | 128.3186 | 0
22CCCDL6686--LEDCC22BE31--3 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-成都-L6模切机-16台 | 22CCCDL6686 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BE31 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 128.3186 | 128.3186 | 0 | LS601-23030080 |  | 2023-07-14 | LS603-23060028 |  |  |  | LEDCC22BE31 | F5-XJA415-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-14 |  |  | 暂无 | FAT双签报告签订，待商务通知发货 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.第一批8台已完成客户FAT并问题整改中 2.第二批4台已通电 3.第三批4台电气总装中 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | [7 empty] | 2023-07-10 | 128.3186 | 128.3186 | 0
22CCCDL6686--LEDCC22BE31--4 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-成都-L6模切机-16台 | 22CCCDL6686 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BE31 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 128.3186 | 128.3186 | 0 | LS601-23030081 |  | 2023-07-14 | LS603-23060029 |  |  |  | LEDCC22BE31 | F5-XJA415-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-14 |  |  | 暂无 | FAT双签报告签订，待商务通知发货 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.第一批8台已完成客户FAT并问题整改中 2.第二批4台已通电 3.第三批4台电气总装中 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | [7 empty] | 2023-07-10 | 128.3186 | 128.3186 | 0
22CCCDL6686--LEDCC22BE32--3 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-成都-L6模切机-16台 | 22CCCDL6686 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BE32 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 128.3186 | 128.3186 | 0 | LS601-23030082 |  | 2023-07-15 | LS603-23060030 |  |  |  | LEDCC22BE32 | F5-XJA416-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-15 |  |  | 暂无 | FAT双签报告签订，待商务通知发货 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.第一批8台已完成客户FAT并问题整改中 2.第二批4台已通电 3.第三批4台电气总装中 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | [7 empty] | 2023-07-10 | 128.3186 | 128.3186 | 0
22CCCDL6686--LEDCC22BE32--4 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-成都-L6模切机-16台 | 22CCCDL6686 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BE32 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 128.3186 | 128.3186 | 0 | LS601-23030083 |  | 2023-07-15 | LS603-23060035 |  |  |  | LEDCC22BE32 | F5-XJA416-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-15 |  |  | 暂无 | FAT双签报告签订，待商务通知发货 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.第一批8台已完成客户FAT并问题整改中 2.第二批4台已通电 3.第三批4台电气总装中 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | [7 empty] | 2023-07-10 | 128.3186 | 128.3186 | 0
22CCCDL6686--LEDCC22BE32--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-成都-L6模切机-16台 | 22CCCDL6686 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BE32 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 128.3186 | 128.3186 | 0 | LS601-23030035 |  | 2023-07-14 | LS603-23060013 |  |  |  | LEDCC22BE32 | F5-XJA416-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-14 |  |  | 暂无 | FAT双签报告签订，待商务通知发货 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.第一批8台已完成客户FAT并问题整改中 2.第二批4台已通电 3.第三批4台电气总装中 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | [7 empty] | 2023-07-10 | 128.3186 | 128.3186 | 0
22CCCDL6686--LEDCC22BE32--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-成都-L6模切机-16台 | 22CCCDL6686 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BE32 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 128.3186 | 128.3186 | 0 | LS601-23030036 |  | 2023-07-14 | LS603-23060014 |  |  |  | LEDCC22BE32 | F5-XJA416-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-14 |  |  | 暂无 | FAT双签报告签订，待商务通知发货 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.第一批8台已完成客户FAT并问题整改中 2.第二批4台已通电 3.第三批4台电气总装中 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | [7 empty] | 2023-07-10 | 128.3186 | 128.3186 | 0
22CCCDL6686--LEDCC22BE33--3 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-成都-L6模切机-16台 | 22CCCDL6686 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BE33 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 128.3186 | 128.3186 | 0 | LS601-23030084 |  | 2023-07-16 | LS603-23060081 |  |  |  | LEDCC22BE33 | F5-XJA417-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-16 |  |  | 暂无 | FAT双签报告签订，待商务通知发货 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.第一批8台已完成客户FAT并问题整改中 2.第二批4台已通电 3.第三批4台电气总装中 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | [7 empty] | 2023-07-10 | 128.3186 | 128.3186 | 0
22CCCDL6686--LEDCC22BE33--4 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-成都-L6模切机-16台 | 22CCCDL6686 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BE33 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 128.3186 | 128.3186 | 0 | LS601-23030085 |  | 2023-07-16 | LS603-23060078 |  |  |  | LEDCC22BE33 | F5-XJA417-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-16 |  |  | 暂无 | FAT双签报告签订，待商务通知发货 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.第一批8台已完成客户FAT并问题整改中 2.第二批4台已通电 3.第三批4台电气总装中 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | [7 empty] | 2023-07-10 | 128.3186 | 128.3186 | 0
22CCCDL6686--LEDCC22BE33--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-成都-L6模切机-16台 | 22CCCDL6686 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BE33 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 128.3186 | 128.3186 | 0 | LS601-23030045 |  | 2023-07-15 | LS603-23060026 |  |  |  | LEDCC22BE33 | F5-XJA417-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-15 |  |  | 暂无 | FAT双签报告签订，待商务通知发货 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.第一批8台已完成客户FAT并问题整改中 2.第二批4台已通电 3.第三批4台电气总装中 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | [7 empty] | 2023-07-10 | 128.3186 | 128.3186 | 0
22CCCDL6686--LEDCC22BE33--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-成都-L6模切机-16台 | 22CCCDL6686 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BE33 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 128.3186 | 128.3186 | 0 | LS601-23030046 |  | 2023-07-15 | LS603-23060027 |  |  |  | LEDCC22BE33 | F5-XJA417-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-15 |  |  | 暂无 | FAT双签报告签订，待商务通知发货 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.第一批8台已完成客户FAT并问题整改中 2.第二批4台已通电 3.第三批4台电气总装中 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | [7 empty] | 2023-07-10 | 128.3186 | 128.3186 | 0
22CCCDL6686--LEDCC22BE34--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-成都-L6模切机-16台 | 22CCCDL6686 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BE34 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 128.3186 | 128.3186 | 0 | LS601-23030047 |  | 2023-07-16 | LS603-23060015 |  |  |  | LEDCC22BE34 | F5-XJA418-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-16 |  |  | 暂无 | FAT双签报告签订，待商务通知发货 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.第一批8台已完成客户FAT并问题整改中 2.第二批4台已通电 3.第三批4台电气总装中 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | [7 empty] | 2023-07-10 | 128.3186 | 128.3186 | 0
22CCCDL6686--LEDCC22BE34--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-成都-L6模切机-16台 | 22CCCDL6686 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BE34 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 128.3186 | 128.3186 | 0 | LS601-23030048 |  | 2023-07-16 | LS603-23060016 |  |  |  | LEDCC22BE34 | F5-XJA418-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-16 |  |  | 暂无 | FAT双签报告签订，待商务通知发货 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.第一批8台已完成客户FAT并问题整改中 2.第二批4台已通电 3.第三批4台电气总装中 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | [7 empty] | 2023-07-10 | 128.3186 | 128.3186 | 0
22CCCDL6686--LEDCC22BE34--3 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-成都-L6模切机-16台 | 22CCCDL6686 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BE34 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 128.3186 | 128.3186 | 0 | LS601-23030086 |  | 2023-07-16 |  |  |  |  | LEDCC22BE34 | F5-XJA418-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-16 |  |  | 暂无 | FAT双签报告签订，待商务通知发货 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.第一批8台已完成客户FAT并问题整改中 2.第二批4台已通电 3.第三批4台电气总装中 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | [7 empty] | 2023-07-10 | 128.3186 | 128.3186 | 0
22CCCDL6686--LEDCC22BE34--4 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-成都-L6模切机-16台 | 22CCCDL6686 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BE34 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 128.3186 | 128.3186 | 0 | LS601-23030087 |  | 2023-07-16 | LS603-23060090 |  |  |  | LEDCC22BE34 | F5-XJA418-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-16 |  |  | 暂无 | FAT双签报告签订，待商务通知发货 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.第一批8台已完成客户FAT并问题整改中 2.第二批4台已通电 3.第三批4台电气总装中 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | [7 empty] | 2023-07-10 | 128.3186 | 128.3186 | 0
22CCHZ00719--LEDCC22BF59--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-二期MEB-模切机-13台 | 22CCHZ00719 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BF59 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.3894 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22BF59 | F5-JC2177-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 | [5 empty] | 2023-12-01 |  | 客户预付款未到，等商务通知进行物料下单 | 2022/12/27号项目已启动，12/29与客户进行3D评审（冻结），待建立AMRP系统 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 2022/12/27号项目已启动，12/29与客户进行3D评审（冻结），待建立AMRP系统 | [11 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 212.3894
22CCHZ00719--LEDCC22BF59--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-二期MEB-模切机-13台 | 22CCHZ00719 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BF59 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.3894 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22BF59 | F5-JC2177-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 | [5 empty] | 2023-12-01 |  | 客户预付款未到，等商务通知进行物料下单 | 2022/12/27号项目已启动，12/29与客户进行3D评审（冻结），待建立AMRP系统 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 2022/12/27号项目已启动，12/29与客户进行3D评审（冻结），待建立AMRP系统 | [11 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 212.3894
22CCHZ00719--LEDCC22BF59--3 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-二期MEB-模切机-13台 | 22CCHZ00719 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BF59 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.3894 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22BF59 | F5-JC2177-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 | [5 empty] | 2023-12-01 |  | 客户预付款未到，等商务通知进行物料下单 | 2022/12/27号项目已启动，12/29与客户进行3D评审（冻结），待建立AMRP系统 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 2022/12/27号项目已启动，12/29与客户进行3D评审（冻结），待建立AMRP系统 | [11 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 212.3894
22CCHZ00719--LEDCC22BF59--4 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-二期MEB-模切机-13台 | 22CCHZ00719 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BF59 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.3894 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22BF59 | F5-JC2177-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 | [5 empty] | 2023-12-01 |  | 客户预付款未到，等商务通知进行物料下单 | 2022/12/27号项目已启动，12/29与客户进行3D评审（冻结），待建立AMRP系统 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 2022/12/27号项目已启动，12/29与客户进行3D评审（冻结），待建立AMRP系统 | [11 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 212.3894
22CCHZ00719--LEDCC22BF59--5 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-二期MEB-模切机-13台 | 22CCHZ00719 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BF59 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.3894 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22BF59 | F5-JC2177-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 | [5 empty] | 2023-12-01 |  | 客户预付款未到，等商务通知进行物料下单 | 2022/12/27号项目已启动，12/29与客户进行3D评审（冻结），待建立AMRP系统 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 2022/12/27号项目已启动，12/29与客户进行3D评审（冻结），待建立AMRP系统 | [11 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 212.3894
22CCHZ00719--LEDCC22BF59--6 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-二期MEB-模切机-13台 | 22CCHZ00719 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BF59 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.3894 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22BF59 | F5-JC2177-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 | [5 empty] | 2023-12-01 |  | 客户预付款未到，等商务通知进行物料下单 | 2022/12/27号项目已启动，12/29与客户进行3D评审（冻结），待建立AMRP系统 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 2022/12/27号项目已启动，12/29与客户进行3D评审（冻结），待建立AMRP系统 | [11 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 212.3894
22CCHZ00719--LEDCC22BF60--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-二期MEB-模切机-13台 | 22CCHZ00719 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BF60 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.3894 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22BF60 | F5-JC2178-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 | [5 empty] | 2023-12-01 |  | 客户预付款未到，等商务通知进行物料下单 | 2022/12/27号项目已启动，12/29与客户进行3D评审（冻结），待建立AMRP系统 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 2022/12/27号项目已启动，12/29与客户进行3D评审（冻结），待建立AMRP系统 | [11 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 212.3894
22CCHZ00719--LEDCC22BF60--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-二期MEB-模切机-13台 | 22CCHZ00719 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BF60 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.3894 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22BF60 | F5-JC2178-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 | [5 empty] | 2023-12-01 |  | 客户预付款未到，等商务通知进行物料下单 | 2022/12/27号项目已启动，12/29与客户进行3D评审（冻结），待建立AMRP系统 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 2022/12/27号项目已启动，12/29与客户进行3D评审（冻结），待建立AMRP系统 | [11 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 212.3894
22CCHZ00719--LEDCC22BF60--3 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-二期MEB-模切机-13台 | 22CCHZ00719 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BF60 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.3894 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22BF60 | F5-JC2178-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 | [5 empty] | 2023-12-01 |  | 客户预付款未到，等商务通知进行物料下单 | 2022/12/27号项目已启动，12/29与客户进行3D评审（冻结），待建立AMRP系统 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 2022/12/27号项目已启动，12/29与客户进行3D评审（冻结），待建立AMRP系统 | [11 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 212.3894
22CCHZ00719--LEDCC22BF60--4 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-二期MEB-模切机-13台 | 22CCHZ00719 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BF60 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.3894 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22BF60 | F5-JC2178-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 | [5 empty] | 2023-12-01 |  | 客户预付款未到，等商务通知进行物料下单 | 2022/12/27号项目已启动，12/29与客户进行3D评审（冻结），待建立AMRP系统 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 2022/12/27号项目已启动，12/29与客户进行3D评审（冻结），待建立AMRP系统 | [11 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 212.3894
22CCHZ00719--LEDCC22BF60--5 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-二期MEB-模切机-13台 | 22CCHZ00719 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BF60 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.3894 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22BF60 | F5-JC2178-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 | [5 empty] | 2023-12-01 |  | 客户预付款未到，等商务通知进行物料下单 | 2022/12/27号项目已启动，12/29与客户进行3D评审（冻结），待建立AMRP系统 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 2022/12/27号项目已启动，12/29与客户进行3D评审（冻结），待建立AMRP系统 | [11 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 212.3894
22CCHZ00719--LEDCC22BF60--6 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-二期MEB-模切机-13台 | 22CCHZ00719 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BF60 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.3894 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22BF60 | F5-JC2178-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 | [5 empty] | 2023-12-01 |  | 客户预付款未到，等商务通知进行物料下单 | 2022/12/27号项目已启动，12/29与客户进行3D评审（冻结），待建立AMRP系统 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 2022/12/27号项目已启动，12/29与客户进行3D评审（冻结），待建立AMRP系统 | [11 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 212.3894
22CCHZ00719--LEDCC22BF60--7 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-二期MEB-模切机-13台 | 22CCHZ00719 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BF60 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.3894 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22BF60 | F5-JC2178-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 | [5 empty] | 2023-12-01 |  | 客户预付款未到，等商务通知进行物料下单 | 2022/12/27号项目已启动，12/29与客户进行3D评审（冻结），待建立AMRP系统 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 2022/12/27号项目已启动，12/29与客户进行3D评审（冻结），待建立AMRP系统 | [11 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 212.3894
22CCWH00720--LEDCC22BF61--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-武汉-MEB-模切机-2台 | 22CCWH00720 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BF61 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-23030100 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | LS603-23060005 |  |  |  | LEDCC22BF61 | F5-JC2179-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | M5 | [5 empty] | 2023-12-01 |  | 暂无 | 已发货至客户现场 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 212.3894
22CCWH00720--LEDCC22BF62--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-武汉-MEB-模切机-2台 | 22CCWH00720 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BF62 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-23030101 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | LS603-23060006 |  |  |  | LEDCC22BF62 | F5-JC2180-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | M5 | [5 empty] | 2023-12-01 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 212.3894
22CCHZ00721--LEDCC22BF63--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-二期L6-模切机-12台 | 22CCHZ00721 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BF63 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 194.6903 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22BF63 | F5-XJA419-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 | [5 empty] | 2023-12-01 |  | 风险点: 1、项目里程碑3月15日采购下单计划，至今天5月14日已延期60天。项目延期风险较大，请帮忙确认客户的预付款的到款日期，需跟客户沟通按照预付款的到款情况顺延交期，谢谢！ | 1、2月15日已开项目启动会 2、3月2日客户召开第二次3D评审会， 3、3月15日计划设计下单，但客户预付款未付。项目延期风险 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 1、2月15日已开项目启动会 2、3月2日客户召开第二次3D评审会， 3、3月15日计划设计下单，但客户预付款未付。项目延期风险 | [11 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 194.6903
22CCHZ00721--LEDCC22BF63--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-二期L6-模切机-12台 | 22CCHZ00721 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BF63 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 194.6903 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22BF63 | F5-XJA419-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 | [5 empty] | 2023-12-01 |  | 风险点: 1、项目里程碑3月15日采购下单计划，至今天5月14日已延期60天。项目延期风险较大，请帮忙确认客户的预付款的到款日期，需跟客户沟通按照预付款的到款情况顺延交期，谢谢！ | 1、2月15日已开项目启动会 2、3月2日客户召开第二次3D评审会， 3、3月15日计划设计下单，但客户预付款未付。项目延期风险 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 1、2月15日已开项目启动会 2、3月2日客户召开第二次3D评审会， 3、3月15日计划设计下单，但客户预付款未付。项目延期风险 | [11 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 194.6903
22CCHZ00721--LEDCC22BF63--3 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-二期L6-模切机-12台 | 22CCHZ00721 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BF63 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 194.6903 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22BF63 | F5-XJA419-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 | [5 empty] | 2023-12-01 |  | 风险点: 1、项目里程碑3月15日采购下单计划，至今天5月14日已延期60天。项目延期风险较大，请帮忙确认客户的预付款的到款日期，需跟客户沟通按照预付款的到款情况顺延交期，谢谢！ | 1、2月15日已开项目启动会 2、3月2日客户召开第二次3D评审会， 3、3月15日计划设计下单，但客户预付款未付。项目延期风险 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 1、2月15日已开项目启动会 2、3月2日客户召开第二次3D评审会， 3、3月15日计划设计下单，但客户预付款未付。项目延期风险 | [11 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 194.6903
22CCHZ00721--LEDCC22BF63--4 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-二期L6-模切机-12台 | 22CCHZ00721 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BF63 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 194.6903 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22BF63 | F5-XJA419-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 | [5 empty] | 2023-12-01 |  | 风险点: 1、项目里程碑3月15日采购下单计划，至今天5月14日已延期60天。项目延期风险较大，请帮忙确认客户的预付款的到款日期，需跟客户沟通按照预付款的到款情况顺延交期，谢谢！ | 1、2月15日已开项目启动会 2、3月2日客户召开第二次3D评审会， 3、3月15日计划设计下单，但客户预付款未付。项目延期风险 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 1、2月15日已开项目启动会 2、3月2日客户召开第二次3D评审会， 3、3月15日计划设计下单，但客户预付款未付。项目延期风险 | [11 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 194.6903
22CCHZ00721--LEDCC22BF64--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-二期L6-模切机-12台 | 22CCHZ00721 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BF64 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 194.6903 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22BF64 | F5-XJA420-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 | [5 empty] | 2023-12-01 |  |  |  | 是 | 项目暂停 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 194.6903
22CCHZ00721--LEDCC22BF64--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-二期L6-模切机-12台 | 22CCHZ00721 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BF64 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 194.6903 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22BF64 | F5-XJA420-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 | [5 empty] | 2023-12-01 |  |  |  | 是 | 项目暂停 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 194.6903
22CCHZ00721--LEDCC22BF65--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-二期L6-模切机-12台 | 22CCHZ00721 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BF65 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 194.6903 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22BF65 | F5-XJA421-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 | [5 empty] | 2023-12-01 |  |  |  | 是 | 项目暂停 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 194.6903
22CCHZ00721--LEDCC22BF65--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-二期L6-模切机-12台 | 22CCHZ00721 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BF65 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 194.6903 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22BF65 | F5-XJA421-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 | [5 empty] | 2023-12-01 |  |  |  | 是 | 项目暂停 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 194.6903
22CCHZ00721--LEDCC22BF66--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-二期L6-模切机-12台 | 22CCHZ00721 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BF66 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 194.6903 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22BF66 | F5-XJA422-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 | [5 empty] | 2023-12-01 |  |  |  | 是 | 项目暂停 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 194.6903
22CCHZ00721--LEDCC22BF66--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-二期L6-模切机-12台 | 22CCHZ00721 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BF66 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 194.6903 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22BF66 | F5-XJA422-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 | [5 empty] | 2023-12-01 |  |  |  | 是 | 项目暂停 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 194.6903
22CCHZ00721--LEDCC22BF66--3 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-二期L6-模切机-12台 | 22CCHZ00721 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BF66 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 194.6903 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22BF66 | F5-XJA422-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 | [5 empty] | 2023-12-01 |  |  |  | 是 | 项目暂停 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 194.6903
22CCHZ00721--LEDCC22BF66--4 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-二期L6-模切机-12台 | 22CCHZ00721 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BF66 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 194.6903 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22BF66 | F5-XJA422-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 | [5 empty] | 2023-12-01 |  |  |  | 是 | 项目暂停 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 194.6903
22CNWH00355--LEDCN22B132--1 | 设备类 | 楚能 | 2022-楚能-武汉-模切机-10台 | 22CNWH00355 | 激光切产品线 | JSLEDCN22B132 | 正极激光模切分条一体机-正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 176.1062 | 0 | 176.1062 | LS601-22040051 | 2022-08-07 | 2022-08-10 | LS603-22080008 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDCN22B132 | F5-XJC288-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 1、瑕疵标准检测方式为根据实际生产判断瑕疵类型，近一周暂无发现新瑕疵类型 2、客户验收报告签字流程周期长，待持续推进 | 阶段：M5 现场调试 1、本周10台机由于客户来料原因以60~70 m/min 生产 2、CCD问题点趋向稳定，目前在跟进陪产中 3、验收进度：6/29 10份验收报告已盖章回传，待客户申请盖章会签后，流程正式完成，预计7/12完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 5 | 5 | 6 |  |  | 176.1062
22CNWH00355--LEDCN22B132--2 | 设备类 | 楚能 | 2022-楚能-武汉-模切机-10台 | 22CNWH00355 | 激光切产品线 | JSLEDCN22B132 | 正极激光模切分条一体机-正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 176.1062 | 0 | 176.1062 | LS601-22040052 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | LS603-22080014 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDCN22B132 | F5-XJC288-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 1、瑕疵标准检测方式为根据实际生产判断瑕疵类型，近一周暂无发现新瑕疵类型 2、客户验收报告签字流程周期长，待持续推进 | 阶段：M5 现场调试 1、本周10台机由于客户来料原因以60~70 m/min 生产 2、CCD问题点趋向稳定，目前在跟进陪产中 3、验收进度：6/29 10份验收报告已盖章回传，待客户申请盖章会签后，流程正式完成，预计7/12完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 5 | 5 | 6 |  |  | 176.1062
22CNWH00355--LEDCN22B132--3 | 设备类 | 楚能 | 2022-楚能-武汉-模切机-10台 | 22CNWH00355 | 激光切产品线 | JSLEDCN22B132 | 正极激光模切分条一体机-正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 176.1062 | 0 | 176.1062 | LS601-22040053 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | LS603-22080015 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDCN22B132 | F5-XJC288-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 1、瑕疵标准检测方式为根据实际生产判断瑕疵类型，近一周暂无发现新瑕疵类型 2、客户验收报告签字流程周期长，待持续推进 | 阶段：M5 现场调试 1、本周10台机由于客户来料原因以60~70 m/min 生产 2、CCD问题点趋向稳定，目前在跟进陪产中 3、验收进度：6/29 10份验收报告已盖章回传，待客户申请盖章会签后，流程正式完成，预计7/12完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 5 | 5 | 6 |  |  | 176.1062
22CNWH00355--LEDCN22B133--1 | 设备类 | 楚能 | 2022-楚能-武汉-模切机-10台 | 22CNWH00355 | 激光切产品线 | JSLEDCN22B133 | 正极激光模切分条一体机-反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 176.1062 | 0 | 176.1062 | LS601-22040054 | 2022-07-30 | 2022-08-10 | LS603-22070052 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDCN22B133 | F5-XJC289-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 1、瑕疵标准检测方式为根据实际生产判断瑕疵类型，近一周暂无发现新瑕疵类型 2、客户验收报告签字流程周期长，待持续推进 | 阶段：M5 现场调试 1、本周10台机由于客户来料原因以60~70 m/min 生产 2、CCD问题点趋向稳定，目前在跟进陪产中 3、验收进度：6/29 10份验收报告已盖章回传，待客户申请盖章会签后，流程正式完成，预计7/12完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 5 | 5 | 6 |  |  | 176.1062
22CNWH00355--LEDCN22B133--2 | 设备类 | 楚能 | 2022-楚能-武汉-模切机-10台 | 22CNWH00355 | 激光切产品线 | JSLEDCN22B133 | 正极激光模切分条一体机-反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 176.1062 | 0 | 176.1062 | LS601-22040055 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | LS603-22080016 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDCN22B133 | F5-XJC289-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 1、瑕疵标准检测方式为根据实际生产判断瑕疵类型，近一周暂无发现新瑕疵类型 2、客户验收报告签字流程周期长，待持续推进 | 阶段：M5 现场调试 1、本周10台机由于客户来料原因以60~70 m/min 生产 2、CCD问题点趋向稳定，目前在跟进陪产中 3、验收进度：6/29 10份验收报告已盖章回传，待客户申请盖章会签后，流程正式完成，预计7/12完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 5 | 5 | 6 |  |  | 176.1062
22CNWH00355--LEDCN22B134--1 | 设备类 | 楚能 | 2022-楚能-武汉-模切机-10台 | 22CNWH00355 | 激光切产品线 | JSLEDCN22B134 | 负极激光模切分条一体机-正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 176.1062 | 0 | 176.1062 | LS601-22040056 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | LS603-22070053 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDCN22B134 | F5-XJC290-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 1、瑕疵标准检测方式为根据实际生产判断瑕疵类型，近一周暂无发现新瑕疵类型 2、客户验收报告签字流程周期长，待持续推进 | 阶段：M5 现场调试 1、本周10台机由于客户来料原因以60~70 m/min 生产 2、CCD问题点趋向稳定，目前在跟进陪产中 3、验收进度：6/29 10份验收报告已盖章回传，待客户申请盖章会签后，流程正式完成，预计7/12完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 5 | 5 | 6 |  |  | 176.1062
22CNWH00355--LEDCN22B134--2 | 设备类 | 楚能 | 2022-楚能-武汉-模切机-10台 | 22CNWH00355 | 激光切产品线 | JSLEDCN22B134 | 负极激光模切分条一体机-正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 176.1062 | 0 | 176.1062 | LS601-22040057 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | LS603-22070054 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDCN22B134 | F5-XJC290-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 1、瑕疵标准检测方式为根据实际生产判断瑕疵类型，近一周暂无发现新瑕疵类型 2、客户验收报告签字流程周期长，待持续推进 | 阶段：M5 现场调试 1、本周10台机由于客户来料原因以60~70 m/min 生产 2、CCD问题点趋向稳定，目前在跟进陪产中 3、验收进度：6/29 10份验收报告已盖章回传，待客户申请盖章会签后，流程正式完成，预计7/12完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 5 | 5 | 6 |  |  | 176.1062
22CNWH00355--LEDCN22B135--1 | 设备类 | 楚能 | 2022-楚能-武汉-模切机-10台 | 22CNWH00355 | 激光切产品线 | JSLEDCN22B135 | 负极激光模切分条一体机-反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 176.1062 | 0 | 176.1062 | LS601-22040058 | 2022-08-07 | 2022-07-30 | LS603-22080009 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDCN22B135 | F5-XJC291-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 1、瑕疵标准检测方式为根据实际生产判断瑕疵类型，近一周暂无发现新瑕疵类型 2、客户验收报告签字流程周期长，待持续推进 | 阶段：M5 现场调试 1、本周10台机由于客户来料原因以60~70 m/min 生产 2、CCD问题点趋向稳定，目前在跟进陪产中 3、验收进度：6/29 10份验收报告已盖章回传，待客户申请盖章会签后，流程正式完成，预计7/12完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 5 | 5 | 6 |  |  | 176.1062
22CNWH00355--LEDCN22B135--2 | 设备类 | 楚能 | 2022-楚能-武汉-模切机-10台 | 22CNWH00355 | 激光切产品线 | JSLEDCN22B135 | 负极激光模切分条一体机-反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 176.1062 | 0 | 176.1062 | LS601-22040059 | 2022-08-07 | 2022-07-30 | LS603-22080010 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDCN22B135 | F5-XJC291-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 1、瑕疵标准检测方式为根据实际生产判断瑕疵类型，近一周暂无发现新瑕疵类型 2、客户验收报告签字流程周期长，待持续推进 | 阶段：M5 现场调试 1、本周10台机由于客户来料原因以60~70 m/min 生产 2、CCD问题点趋向稳定，目前在跟进陪产中 3、验收进度：6/29 10份验收报告已盖章回传，待客户申请盖章会签后，流程正式完成，预计7/12完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 5 | 5 | 6 |  |  | 176.1062
22CNWH00355--LEDCN22B135--3 | 设备类 | 楚能 | 2022-楚能-武汉-模切机-10台 | 22CNWH00355 | 激光切产品线 | JSLEDCN22B135 | 负极激光模切分条一体机-反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 176.1062 | 0 | 176.1062 | LS601-22040060 | 2022-08-07 | 2022-07-30 | LS603-22080011 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDCN22B135 | F5-XJC291-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 1、瑕疵标准检测方式为根据实际生产判断瑕疵类型，近一周暂无发现新瑕疵类型 2、客户验收报告签字流程周期长，待持续推进 | 阶段：M5 现场调试 1、本周10台机由于客户来料原因以60~70 m/min 生产 2、CCD问题点趋向稳定，目前在跟进陪产中 3、验收进度：6/29 10份验收报告已盖章回传，待客户申请盖章会签后，流程正式完成，预计7/12完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 5 | 5 | 6 |  |  | 176.1062
22CNXG00713--LEDCN22BF43--1 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感-一出二激光切-2台 | 22CNXG00713 | 激光切产品线 | JSLEDCN22BF43 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23030111 | 2023-05-06 | 2023-05-06 | LS603-23050023 |  |  |  | LEDCN22BF43 | F5-XJC657-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [7 empty] | 2023-10-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  | 152.3274
22CNXG00713--LEDCN22BF44--1 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感-一出二激光切-2台 | 22CNXG00713 | 激光切产品线 | JSLEDCN22BF44 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23030112 | 2023-05-06 | 2023-05-06 | LS603-23050024 |  |  |  | LEDCN22BF44 | F5-XJC658-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [7 empty] | 2023-10-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  | 152.3274
22CTYY00207--LEDCT22B525--1 | 设备类 | 长天 | 2022-CT-益阳-激光模切分条一体机-2台 | 22CTYY00207 | 激光切产品线 | JSLEDCT22B525 | 激光模切分切一体机正极 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 199.115 | 0 | 0 | LS601-22060005 | 2022-10-25 | 2022-10-22 | LS603-22100033 |  |  |  | LEDCT22B525 | F5-JC2109-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 一期两台期，客户未生产。 二期两台没有投料调试。 | 因客户前段工序还没料下来，基本没有生产。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  |  |  | 199.115
22CTYY00207--LEDCT22B526--1 | 设备类 | 长天 | 2022-CT-益阳-激光模切分条一体机-2台 | 22CTYY00207 | 激光切产品线 | JSLEDCT22B526 | 激光模切分切一体机负极 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 199.115 | 0 | 0 | LS601-22060006 | 2022-10-25 | 2022-10-22 | LS603-22100034 |  |  |  | LEDCT22B526 | F5-JC2110-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 一期两台期，客户未生产。 二期两台没有投料调试。 | 因客户前段工序还没料下来，基本没有生产。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  |  |  | 199.115
22CTYY00609--LEDCT22BC30--1 | 设备类 | 长天 | 2022-CT-益阳-一出二激光切-2台 | 22CTYY00609 | 激光切产品线 | JSLEDCT22BC30 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 190.2655 | 0 | 0 | LS601-22120030 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | LS603-23020001 |  |  |  | LEDCT22BC30 | F5-JC2145-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 一期两台期，客户未生产。 二期两台没有投料调试。 | 1. 1#机台，2#机台已完成定位打水平。 2. 2台机台已通气完成，I/O核对完成，完成牛皮纸空跑，待客户调机料。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9 |  |  |  | 190.2655
22CTYY00609--LEDCT22BC31--1 | 设备类 | 长天 | 2022-CT-益阳-一出二激光切-2台 | 22CTYY00609 | 激光切产品线 | JSLEDCT22BC31 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 190.2655 | 0 | 0 | LS601-22120031 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | LS603-23020002 |  |  |  | LEDCT22BC31 | F5-JC2146-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 一期两台期，客户未生产。 二期两台没有投料调试。 | 1. 1#机台，2#机台已完成定位打水平。 2. 2台机台已通气完成，I/O核对完成，完成牛皮纸空跑，待客户调机料。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9 |  |  |  | 190.2655
22DSCSL3210--LEDDS22A794--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L3装配线 | 22DSCSL3210 | 搬运干燥产品线 | JMLEDDS22A794 | 接触式预热炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 158.6283 | 0 | 0 |  | 2023-01-09 | 2022-12-26 |  |  |  |  | LEDDS22A794 | F5-XGB50101 |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 |  | 1.鹏翔预热炉加热板温度均匀性超过±5℃，无法做到技术规格±3°客户要求做到±3℃，厂商持续改善只能做到±7℃。 | 本周继续配合客户生产、爬产中，这周内每日单班生产3500支左右，今明两天有望突破单班400支电池。当前在生产同时，也在同步解决设备异常问题，如超声波、转接片、入壳、包膜等设备还有较多异常问题，目前现场已组织家里相关资源，正在全力解决现场设备异常问题，以配合客户生产，将持续处理设备问题点报警，优化程序和安装验证改善物料。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 |  |  | 6 |  |  |  |  | 158.6283
22DSCSL3210--LEDDS22A794--2 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L3装配线 | 22DSCSL3210 | 搬运干燥产品线 | JMLEDDS22A794 | 接触式预热炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 158.6283 | 0 | 0 |  | 2023-01-09 | 2022-12-26 |  |  |  |  | LEDDS22A794 | F5-XGB50101 |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 |  | 1.鹏翔预热炉加热板温度均匀性超过±5℃，无法做到技术规格±3°客户要求做到±3℃，厂商持续改善只能做到±7℃。 | 本周继续配合客户生产、爬产中，这周内每日单班生产3500支左右，今明两天有望突破单班400支电池。当前在生产同时，也在同步解决设备异常问题，如超声波、转接片、入壳、包膜等设备还有较多异常问题，目前现场已组织家里相关资源，正在全力解决现场设备异常问题，以配合客户生产，将持续处理设备问题点报警，优化程序和安装验证改善物料。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 |  |  | 6 |  |  |  |  | 158.6283
22DSCSL1208--LEDDS22A795--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L1装配线 | 22DSCSL1208 | 搬运干燥产品线 | JMLEDDS22A795 | 接触式预热炉(正) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 158.6283 | 0 | 158.6283 |  | 2023-01-09 | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDDS22A795 | F5-XGB50201 |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 |  | 暂无 | 由于客户前面卷绕没有下料，暂未进行生产，只跑了少量的验证物料，同L2线维护整线设备，安装改善物料，处理问题点。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 | Q2 |  | Q2 | 5 |  | 6 |  |  | 158.6283
22DSCSL1208--LEDDS22A795--2 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L1装配线 | 22DSCSL1208 | 搬运干燥产品线 | JMLEDDS22A795 | 接触式预热炉(正) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 158.6283 | 0 | 158.6283 |  | 2023-01-09 | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDDS22A795 | F5-XGB50201 |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 |  | 暂无 | 由于客户前面卷绕没有下料，暂未进行生产，只跑了少量的验证物料，同L2线维护整线设备，安装改善物料，处理问题点。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 | Q2 |  | Q2 | 5 |  | 6 |  |  | 158.6283
22DSCSL2209--LEDDS22A796--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L2装配线 | 22DSCSL2209 | 搬运干燥产品线 | JMLEDDS22A796 | 接触式预热炉(反) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 158.8496 | 0 | 0 |  | 2023-01-09 | 2022-12-29 |  |  |  |  | LEDDS22A796 | F5-XGB50301 |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 |  | 暂无 | 由于客户前面卷绕没有下料，暂未进行生产，整线设备在维护中，安装改善物料，同步横展L3问题，处理问题点。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 |  |  | 5 |  |  |  |  | 158.8496
22DSCSL2209--LEDDS22A796--2 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L2装配线 | 22DSCSL2209 | 搬运干燥产品线 | JMLEDDS22A796 | 接触式预热炉(反) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 158.8496 | 0 | 0 |  | 2023-01-09 | 2022-12-29 |  |  |  |  | LEDDS22A796 | F5-XGB50301 |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 |  | 暂无 | 由于客户前面卷绕没有下料，暂未进行生产，整线设备在维护中，安装改善物料，同步横展L3问题，处理问题点。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 |  |  | 5 |  |  |  |  | 158.8496
22DSCSL3210--LEDDS22A797--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L3装配线 | 22DSCSL3210 | 大装配线 | JMLEDDS22A797 | 热压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 356.6372 | 0 | 0 | LJ601-22090016 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | LJ603-22120063 |  |  |  | LEDDS22A797 | F5-XZA501-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 1.下料移栽B模组X轴轴报警。 对策:优化驱动设置参数。 2. 下料机器人3#防撞感应器报警。对策:感应器信号松动，整理信号线。 | 本周继续配合客户生产、爬产中，这周内每日单班生产3500支左右，今明两天有望突破单班400支电池。当前在生产同时，也在同步解决设备异常问题，如超声波、转接片、入壳、包膜等设备还有较多异常问题，目前现场已组织家里相关资源，正在全力解决现场设备异常问题，以配合客户生产，将持续处理设备问题点报警，优化程序和安装验证改善物料。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8 |  |  |  | 356.6372
22DSCSL1208--LEDDS22A798--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L1装配线 | 22DSCSL1208 | 大装配线 | JMLEDDS22A798 | 热压机(正) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 356.6372 | 0 | 356.6372 | LJ601-22090018 | 2023-01-01 | 2022-12-29 | LJ603-23010002 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDDS22A798 | F5-XZA502-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 2.下料移栽A模组上中层工位记忆感应不符 | 由于客户前面卷绕没有下料，暂未进行生产，只跑了少量的验证物料，同L2线维护整线设备，安装改善物料，处理问题点。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 6 | 9 | 6 |  |  | 356.6372
22DSCSL2209--LEDDS22A799--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L2装配线 | 22DSCSL2209 | 大装配线 | JMLEDDS22A799 | 热压机(反) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 369.0265 | 0 | 0 | LJ601-22090020 | 2022-12-24 | 2022-12-24 | LJ603-22120118 |  |  |  | LEDDS22A799 | F5-XZA503-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 1.A6模组短路测试串口服务器损坏频繁，措施：可能质量有问题，让供应商提供分析报告，现场备10个 2.进度温度NG，措施：优化程序，安装比例阀 | 由于客户前面卷绕没有下料，暂未进行生产，整线设备在维护中，安装改善物料，同步横展L3问题，处理问题点。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 9 |  |  |  | 369.0265
22DSCSL3210--LEDDS22A800--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L3装配线 | 22DSCSL3210 | 大装配线 | JMLEDDS22A800 | X-ray |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 269.469 | 0 | 0 |  | 2023-01-15 | 2022-12-16 |  |  |  |  | LEDDS22A800 | F5-XZS50101 |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 |  | 暂无 | 本周继续配合客户生产、爬产中，这周内每日单班生产3500支左右，今明两天有望突破单班400支电池。当前在生产同时，也在同步解决设备异常问题，如超声波、转接片、入壳、包膜等设备还有较多异常问题，目前现场已组织家里相关资源，正在全力解决现场设备异常问题，以配合客户生产，将持续处理设备问题点报警，优化程序和安装验证改善物料。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 |  |  | 6 |  |  |  |  | 269.469
22DSCSL1208--LEDDS22A801--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L1装配线 | 22DSCSL1208 | 大装配线 | JMLEDDS22A801 | X-ray(正) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 269.469 | 0 | 269.469 |  | 2023-01-15 | 2022-12-30 |  | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDDS22A801 | F5-XZS50201 |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 |  | 1.差4根日本进口的紫色灯管，已经连续跟催6个月以上无果。 | 由于客户前面卷绕没有下料，暂未进行生产，只跑了少量的验证物料，同L2线维护整线设备，安装改善物料，处理问题点。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 | Q2 |  | Q2 | 6 |  | 6 |  |  | 269.469
22DSCSL2209--LEDDS22A802--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L2装配线 | 22DSCSL2209 | 大装配线 | JMLEDDS22A802 | X-ray(反) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 269.9115 | 0 | 0 |  | 2023-01-15 | 2022-12-27 |  |  |  |  | LEDDS22A802 | F5-XZS50301 |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 |  | 暂无 | 由于客户前面卷绕没有下料，暂未进行生产，整线设备在维护中，安装改善物料，同步横展L3问题，处理问题点。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 |  |  | 6 |  |  |  |  | 269.9115
22DSCSL3210--LEDDS22A803--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L3装配线 | 22DSCSL3210 | 大装配线 | JMLEDDS22A803 | 配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 215.9292 | 0 | 0 | LJ601-22090009 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | LJ603-22120061 |  |  |  | LEDDS22A803 | F5-XZB501-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 暂无 | 本周继续配合客户生产、爬产中，这周内每日单班生产3500支左右，今明两天有望突破单班400支电池。当前在生产同时，也在同步解决设备异常问题，如超声波、转接片、入壳、包膜等设备还有较多异常问题，目前现场已组织家里相关资源，正在全力解决现场设备异常问题，以配合客户生产，将持续处理设备问题点报警，优化程序和安装验证改善物料。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8 |  |  |  | 215.9292
22DSCSL1208--LEDDS22A804--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L1装配线 | 22DSCSL1208 | 大装配线 | JMLEDDS22A804 | 配对机(正) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 215.9292 | 0 | 215.9292 | LJ601-22090010 | 2023-01-01 | 2022-12-29 | LJ603-23010001 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDDS22A804 | F5-XZB502-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 由于客户前面卷绕没有下料，暂未进行生产，只跑了少量的验证物料，同L2线维护整线设备，安装改善物料，处理问题点。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 6 | 9 | 6 |  |  | 215.9292
22DSCSL2209--LEDDS22A805--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L2装配线 | 22DSCSL2209 | 大装配线 | JMLEDDS22A805 | 配对机(反) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 226.5487 | 0 | 0 | LJ601-22090011 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | LJ603-22120119 |  |  |  | LEDDS22A805 | F5-XZB503-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 由于客户前面卷绕没有下料，暂未进行生产，整线设备在维护中，安装改善物料，同步横展L3问题，处理问题点。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 9 |  |  |  | 226.5487
22DSCSL3210--LEDDS22A806--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L3装配线 | 22DSCSL3210 | 大装配线 | JMLEDDS22A806 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 235.3982 | 0 | 0 | LJ601-22090069 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | LJ603-22120059 |  |  |  | LEDDS22A806 | F5-XHA323-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 1.贴胶R轴旋转不稳定，导致保护胶溢胶(50线），转盘治具电芯位置偏差。 2.保护片溜片（71/50）①保护盖放不到位；②保护盖槽开裂；③保护片变形。 3.电芯贴胶压紧撕裂（50线） | 本周继续配合客户生产、爬产中，这周内每日单班生产3500支左右，今明两天有望突破单班400支电池。当前在生产同时，也在同步解决设备异常问题，如超声波、转接片、入壳、包膜等设备还有较多异常问题，目前现场已组织家里相关资源，正在全力解决现场设备异常问题，以配合客户生产，将持续处理设备问题点报警，优化程序和安装验证改善物料。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8 |  |  |  | 235.3982
22DSCSL3210--LEDDS22A806--2 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L3装配线 | 22DSCSL3210 | 大装配线 | JMLEDDS22A806 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 235.3982 | 0 | 0 | LJ601-22090070 | 2022-12-17 | 2022-12-17 | LJ603-22120071 |  |  |  | LEDDS22A806 | F5-XHA323-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 1.贴胶R轴旋转不稳定，导致保护胶溢胶(50线），转盘治具电芯位置偏差。 2.保护片溜片（71/50）①保护盖放不到位；②保护盖槽开裂；③保护片变形。 3.电芯贴胶压紧撕裂（50线） | 本周继续配合客户生产、爬产中，这周内每日单班生产3500支左右，今明两天有望突破单班400支电池。当前在生产同时，也在同步解决设备异常问题，如超声波、转接片、入壳、包膜等设备还有较多异常问题，目前现场已组织家里相关资源，正在全力解决现场设备异常问题，以配合客户生产，将持续处理设备问题点报警，优化程序和安装验证改善物料。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8 |  |  |  | 235.3982
22DSCSL1208--LEDDS22A807--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L1装配线 | 22DSCSL1208 | 大装配线 | JMLEDDS22A807 | 超声波预焊机(正) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 235.3982 | 0 | 235.3982 | LJ601-22090067 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | LJ603-22120124 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDDS22A807 | F5-XHA324-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 保护片溜片（71/50）①保护盖放不到位；②保护盖槽开裂；③保护片变形。解决：①放料位不能太低，距槽板存放位2个mm。 ②保护盖完全放入销钉位。③保护片槽板不能有损坏。 ④转接片支撑板位置调整一致。 | 由于客户前面卷绕没有下料，暂未进行生产，只跑了少量的验证物料，同L2线维护整线设备，安装改善物料，处理问题点。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 6 | 9 | 6 |  |  | 235.3982
22DSCSL1208--LEDDS22A807--2 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L1装配线 | 22DSCSL1208 | 大装配线 | JMLEDDS22A807 | 超声波预焊机(正) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 235.3982 | 0 | 235.3982 | LJ601-22090068 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | LJ603-22120126 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDDS22A807 | F5-XHA324-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 保护片溜片（71/50）①保护盖放不到位；②保护盖槽开裂；③保护片变形。解决：①放料位不能太低，距槽板存放位2个mm。 ②保护盖完全放入销钉位。③保护片槽板不能有损坏。 ④转接片支撑板位置调整一致。 | 由于客户前面卷绕没有下料，暂未进行生产，只跑了少量的验证物料，同L2线维护整线设备，安装改善物料，处理问题点。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 6 | 9 | 6 |  |  | 235.3982
22DSCSL2209--LEDDS22A808--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L2装配线 | 22DSCSL2209 | 大装配线 | JMLEDDS22A808 | 超声波预焊机(反) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 292.0354 | 0 | 0 | LJ601-22090073 | 2023-01-01 | 2022-12-30 | LJ603-22120132 |  |  |  | LEDDS22A808 | F5-XHA325-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 由于客户前面卷绕没有下料，暂未进行生产，整线设备在维护中，安装改善物料，同步横展L3问题，处理问题点。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 9 |  |  |  | 292.0354
22DSCSL2209--LEDDS22A808--2 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L2装配线 | 22DSCSL2209 | 大装配线 | JMLEDDS22A808 | 超声波预焊机(反) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 292.0354 | 0 | 0 | LJ601-22090074 | 2023-01-01 | 2022-12-30 | LJ603-22120133 |  |  |  | LEDDS22A808 | F5-XHA325-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 由于客户前面卷绕没有下料，暂未进行生产，整线设备在维护中，安装改善物料，同步横展L3问题，处理问题点。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 9 |  |  |  | 292.0354
22DSCSL3210--LEDDS22A809--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L3装配线 | 22DSCSL3210 | 大装配线 | JMLEDDS22A809 | 转接片激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 465.0442 | 0 | 0 | LJ601-22090053 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | LJ603-22120098 |  |  |  | LEDDS22A809 | F5-XHC331-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 1.激光焊接爆点多，不良率较高，需要借用金相指导进行调试，现场客户有金相，但没有药水，无法完成测试。需寄出测试。 2.焊印偏移现象；激光人员重新校准出光位置。 3.机器人Z轴不抱刹，导致Z轴掉落 | 本周继续配合客户生产、爬产中，这周内每日单班生产3500支左右，今明两天有望突破单班400支电池。当前在生产同时，也在同步解决设备异常问题，如超声波、转接片、入壳、包膜等设备还有较多异常问题，目前现场已组织家里相关资源，正在全力解决现场设备异常问题，以配合客户生产，将持续处理设备问题点报警，优化程序和安装验证改善物料。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8 |  |  |  | 465.0442
22DSCSL1208--LEDDS22A810--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L1装配线 | 22DSCSL1208 | 大装配线 | JMLEDDS22A810 | 转接片激光焊接机(正) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 465.0442 | 0 | 465.0442 | LJ601-22090061 | 2023-01-01 | 2022-12-30 | LJ603-22120143 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDDS22A810 | F5-XHC332-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 由于客户前面卷绕没有下料，暂未进行生产，只跑了少量的验证物料，同L2线维护整线设备，安装改善物料，处理问题点。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 6 | 9 | 6 |  |  | 465.0442
22DSCSL2209--LEDDS22A811--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L2装配线 | 22DSCSL2209 | 大装配线 | JMLEDDS22A811 | 转接片激光焊接机(反) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 476.9912 | 0 | 0 | LJ601-22090056 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | LJ603-22120120 |  |  |  | LEDDS22A811 | F5-XHC333-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-09-30 | L2转接片刻码不清晰，①刻码位置增加压块，确定刻码焦点可调一致；②软件方面已设置SR1000扫码枪；③翻转工位机构底托组件还在回料中，预计本周五回料； | 由于客户前面卷绕没有下料，暂未进行生产，整线设备在维护中，安装改善物料，同步横展L3问题，处理问题点。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 9 |  |  |  | 476.9912
22DSCSL3210--LEDDS22A812--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L3装配线 | 22DSCSL3210 | 大装配线 | JMLEDDS22A812 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 223.8938 | 0 | 0 | LJ601-22090017 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | LJ603-22120097 |  |  |  | LEDDS22A812 | F5-XZD329-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 暂无 | 本周继续配合客户生产、爬产中，这周内每日单班生产3500支左右，今明两天有望突破单班400支电池。当前在生产同时，也在同步解决设备异常问题，如超声波、转接片、入壳、包膜等设备还有较多异常问题，目前现场已组织家里相关资源，正在全力解决现场设备异常问题，以配合客户生产，将持续处理设备问题点报警，优化程序和安装验证改善物料。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8 |  |  |  | 223.8938
22DSCSL1208--LEDDS22A813--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L1装配线 | 22DSCSL1208 | 大装配线 | JMLEDDS22A813 | 包Mylar机(正) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 223.8938 | 0 | 223.8938 | LJ601-22090019 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | LJ603-23010008 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDDS22A813 | F5-XZD330-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 由于客户前面卷绕没有下料，暂未进行生产，只跑了少量的验证物料，同L2线维护整线设备，安装改善物料，处理问题点。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 6 | 9 | 6 |  |  | 223.8938
22DSCSL2209--LEDDS22A814--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L2装配线 | 22DSCSL2209 | 大装配线 | JMLEDDS22A814 | 包Mylar机(正) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 232.7434 | 0 | 0 | LJ601-22090021 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | LJ603-22120125 |  |  |  | LEDDS22A814 | F5-XZD331-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 由于客户前面卷绕没有下料，暂未进行生产，整线设备在维护中，安装改善物料，同步横展L3问题，处理问题点。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 9 |  |  |  | 232.7434
22DSCSL3210--LEDDS22A815--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L3装配线 | 22DSCSL3210 | 大装配线 | JMLEDDS22A815 | 入壳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 298.6726 | 0 | 0 | LJ601-22090052 | 2022-12-18 | 2022-12-18 | LJ603-22120070 |  |  |  | LEDDS22A815 | F5-XHO319-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 1.成品下料加防护，需要工程评估下单 2.载具平台预焊移载X轴报警，优化程序，防止指令冲突。 | 本周继续配合客户生产、爬产中，这周内每日单班生产3500支左右，今明两天有望突破单班400支电池。当前在生产同时，也在同步解决设备异常问题，如超声波、转接片、入壳、包膜等设备还有较多异常问题，目前现场已组织家里相关资源，正在全力解决现场设备异常问题，以配合客户生产，将持续处理设备问题点报警，优化程序和安装验证改善物料。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8 |  |  |  | 298.6726
22DSCSL1208--LEDDS22A816--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L1装配线 | 22DSCSL1208 | 大装配线 | JMLEDDS22A816 | 入壳预焊机(正) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 298.6726 | 0 | 298.6726 | LJ601-22100121 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | LJ603-23010007 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDDS22A816 | F5-XHO320-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 由于客户前面卷绕没有下料，暂未进行生产，只跑了少量的验证物料，同L2线维护整线设备，安装改善物料，处理问题点。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 6 | 9 | 6 |  |  | 298.6726
22DSCSL2209--LEDDS22A817--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L2装配线 | 22DSCSL2209 | 大装配线 | JMLEDDS22A817 | 入壳预焊机(反) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 314.1593 | 0 | 0 | LJ601-22090055 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | LJ603-22120122 |  |  |  | LEDDS22A817 | F5-XHO321-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 由于客户前面卷绕没有下料，暂未进行生产，整线设备在维护中，安装改善物料，同步横展L3问题，处理问题点。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 9 |  |  |  | 314.1593
22DSCSL3210--LEDDS22A818--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L3装配线 | 22DSCSL3210 | 大装配线 | JMLEDDS22A818 | 顶盖焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 298.2301 | 0 | 0 | LJ601-22090051 | 2022-12-18 | 2022-12-18 | LJ603-22120069 |  |  |  | LEDDS22A818 | F5-XHD331-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 暂无 | 本周继续配合客户生产、爬产中，这周内每日单班生产3500支左右，今明两天有望突破单班400支电池。当前在生产同时，也在同步解决设备异常问题，如超声波、转接片、入壳、包膜等设备还有较多异常问题，目前现场已组织家里相关资源，正在全力解决现场设备异常问题，以配合客户生产，将持续处理设备问题点报警，优化程序和安装验证改善物料。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8 |  |  |  | 298.2301
22DSCSL1208--LEDDS22A819--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L1装配线 | 22DSCSL1208 | 大装配线 | JMLEDDS22A819 | 顶盖焊接机(正) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 298.2301 | 0 | 298.2301 | LJ601-22090059 | 2023-01-01 | 2022-12-31 | LJ603-22120144 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDDS22A819 | F5-XHD332-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 由于客户前面卷绕没有下料，暂未进行生产，只跑了少量的验证物料，同L2线维护整线设备，安装改善物料，处理问题点。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 6 | 9 | 6 |  |  | 298.2301
22DSCSL2209--LEDDS22A820--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L2装配线 | 22DSCSL2209 | 大装配线 | JMLEDDS22A820 | 顶盖焊接机(反) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 312.3894 | 0 | 0 | LJ601-22090054 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | LJ603-22120121 |  |  |  | LEDDS22A820 | F5-XHD333-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 由于客户前面卷绕没有下料，暂未进行生产，整线设备在维护中，安装改善物料，同步横展L3问题，处理问题点。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 9 |  |  |  | 312.3894
22DSCSL3210--LEDDS22A821--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L3装配线 | 22DSCSL3210 | 大装配线 | JMLEDDS22A821 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 172.5664 | 0 | 0 | LJ601-22090077 | 2022-12-18 | 2022-12-18 | LJ603-22120073 |  |  |  | LEDDS22A821 | F5-XZH330-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 暂无 | 本周继续配合客户生产、爬产中，这周内每日单班生产3500支左右，今明两天有望突破单班400支电池。当前在生产同时，也在同步解决设备异常问题，如超声波、转接片、入壳、包膜等设备还有较多异常问题，目前现场已组织家里相关资源，正在全力解决现场设备异常问题，以配合客户生产，将持续处理设备问题点报警，优化程序和安装验证改善物料。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8 |  |  |  | 172.5664
22DSCSL1208--LEDDS22A822--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L1装配线 | 22DSCSL1208 | 大装配线 | JMLEDDS22A822 | 正压氦检机(正) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 172.5664 | 0 | 172.5664 | LJ601-22090071 | 2023-01-02 | 2022-12-31 | LJ603-22120142 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDDS22A822 | F5-XZH331-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 由于客户前面卷绕没有下料，暂未进行生产，只跑了少量的验证物料，同L2线维护整线设备，安装改善物料，处理问题点。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 6 | 9 | 6 |  |  | 172.5664
22DSCSL2209--LEDDS22A823--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L2装配线 | 22DSCSL2209 | 大装配线 | JMLEDDS22A823 | 正压氦检机(反) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 177.8761 | 0 | 0 | LJ601-22090075 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | LJ603-22120123 |  |  |  | LEDDS22A823 | F5-XZH332-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 由于客户前面卷绕没有下料，暂未进行生产，整线设备在维护中，安装改善物料，同步横展L3问题，处理问题点。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 9 |  |  |  | 177.8761
22DSCSL3210--LEDDS22A824--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L3装配线 | 22DSCSL3210 | 大装配线 | JMLEDDS22A824 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 207.9646 | 0 | 0 | LJ601-22090025 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | LJ603-23010073 |  |  |  | LEDDS22A824 | F5-XHE337-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-08-31 | DD马达飞车现象偶发，协调供应商给出彻改方案。 | 配合客户生产爬产中，每日做4000支左右的产能，持续优化程序bug，处理问题点报警。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 8 |  |  |  | 207.9646
22DSCSL1208--LEDDS22A825--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L1装配线 | 22DSCSL1208 | 大装配线 | JMLEDDS22A825 | 密封钉焊接机(正) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 207.9646 | 0 | 207.9646 | LJ601-22090026 | 2023-01-08 | 2023-01-08 | LJ603-23010049 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDDS22A825 | F5-XHE338-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 | DD马达飞车现象偶发，协调供应商给出彻改方案。 | 配合客户生产爬产中，每日做7000-8000支的产能，持续优化程序bug，处理问题点报警。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 | Q3 | Q3 | Q2 | 7 | 9 | 6 |  |  | 207.9646
22DSCSL2209--LEDDS22A826--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L2装配线 | 22DSCSL2209 | 大装配线 | JMLEDDS22A826 | 密封钉焊接机(反) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 217.6991 | 0 | 0 | LJ601-22090027 | 2023-01-08 | 2023-01-08 | LJ603-23010050 |  |  |  | LEDDS22A826 | F5-XHE339-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 | DD马达飞车现象偶发，协调供应商给出彻改方案。 | 配合客户生产爬产中，每日做7000-8000支的产能，持续优化程序bug，处理问题点报警。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 217.6991
22DSCSL3210--LEDDS22A827--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L3装配线 | 22DSCSL3210 | 大装配线 | JMLEDDS22A827 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 140.708 | 0 | 0 | LJ601-22090078 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | LJ603-23010078 |  |  |  | LEDDS22A827 | F5-XZH387-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-08-31 | 暂无 | 配合客户生产爬产中，每日做4000支左右的产能，持续优化程序bug，处理问题点报警。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 8 |  |  |  | 140.708
22DSCSL1208--LEDDS22A828--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L1装配线 | 22DSCSL1208 | 大装配线 | JMLEDDS22A828 | 负压氦检机(正) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 140.708 | 0 | 140.708 | LJ601-22090072 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | LJ603-23010088 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDDS22A828 | F5-XZH388-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 配合客户生产爬产中，每日做7000-8000支的产能，持续优化程序bug，处理问题点报警。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 | Q3 | Q3 | Q2 | 7 | 9 | 6 |  |  | 140.708
22DSCSL2209--LEDDS22A829--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L2装配线 | 22DSCSL2209 | 大装配线 | JMLEDDS22A829 | 负压氦检机(反) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 146.0177 | 0 | 0 | LJ601-22090076 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | LJ603-23010079 |  |  |  | LEDDS22A829 | F5-XZH389-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 配合客户生产爬产中，每日做7000-8000支的产能，持续优化程序bug，处理问题点报警。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 146.0177
22DSCSL3210--LEDDS22A830--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L3装配线 | 22DSCSL3210 | 搬运干燥产品线 | JMLEDDS22A830 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 295.5752 | 0 | 0 | LJ608-22100001 | 2023-03-21 | 2022-12-19 | LJ603-23030166 |  |  |  | LEDDS22A830 | F5-XZN340-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 1.物流线停线后不报警，需要开启蜂鸣器。 2.L3线入壳下料物流线与顶盖上料物流线的旋转机构，电池出现位移，需增加阻挡机构，明天6/26完成。 | 配合机台带料生产中，持续优化程序。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8 |  |  |  | 295.5752
22DSCSL1208--LEDDS22A831--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L1装配线 | 22DSCSL1208 | 搬运干燥产品线 | JMLEDDS22A831 | 物流线(正) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 295.5752 | 0 | 295.5752 | LJ608-22100002 | 2023-03-21 | 2023-01-04 | LJ603-23030167 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDDS22A831 | F5-XZN341-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-09-30 |  | 配合机台带料生产中，持续优化程序。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 6 | 9 | 6 |  |  | 295.5752
22DSCSL2209--LEDDS22A832--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L2装配线 | 22DSCSL2209 | 搬运干燥产品线 | JMLEDDS22A832 | 物流线(反) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 319.469 | 0 | 0 | LJ608-22100003 | 2023-03-21 | 2023-01-04 | LJ603-23030168 |  |  |  | LEDDS22A832 | F5-XZN342-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-09-30 |  | 配合机台带料生产中，持续优化程序。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 9 |  |  |  | 319.469
22DSCSL3210--LEDDS22A833--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L3装配线 | 22DSCSL3210 | 大装配线 | JMLEDDS22A833 | 清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 189.3805 | 0 | 0 |  | 2023-02-06 | 2023-01-09 |  |  |  |  | LEDDS22A833 | F5-XZW33301 |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 |  | 暂无 | 设备针对关键问题，催促供应商出方案，进行改善验证。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 |  |  | 7 |  |  |  |  | 189.3805
22DSCSL1208--LEDDS22A834--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L1装配线 | 22DSCSL1208 | 大装配线 | JMLEDDS22A834 | 清洗机(正) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 189.3805 | 0 | 189.3805 |  | 2023-02-06 | 2023-01-09 |  | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDDS22A834 | F5-XZW33401 |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 |  | 暂无 | 设备针对关键问题，催促供应商出方案，进行改善验证。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 | Q3 |  | Q2 | 7 |  | 6 |  |  | 189.3805
22DSCSL2209--LEDDS22A835--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L2装配线 | 22DSCSL2209 | 大装配线 | JMLEDDS22A835 | 清洗机(反) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 195.5752 | 0 | 0 |  | 2023-02-06 | 2023-01-09 |  |  |  |  | LEDDS22A835 | F5-XZW33501 |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 |  | 暂无 | 设备针对关键问题，催促供应商出方案，进行改善验证。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 |  |  | 7 |  |  |  |  | 195.5752
22DSCSL3210--LEDDS22A836--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L3装配线 | 22DSCSL3210 | 大装配线 | JMLEDDS22A836 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 18.5841 | 0 | 0 | LJ601-22090050 | 2022-12-18 | 2022-12-17 | LJ603-22120055 |  |  |  | LEDDS22A836 | F5-XZM301-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 暂无 | 配合客户进行生产。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8 |  |  |  | 18.5841
22DSCSL1208--LEDDS22A837--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L1装配线 | 22DSCSL1208 | 大装配线 | JMLEDDS22A837 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 18.5841 | 0 | 18.5841 | LJ601-22090058 | 2022-12-18 | 2022-12-17 | LJ603-22120056 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDDS22A837 | F5-XZM302-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 配合客户进行生产。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 6 | 9 | 6 |  |  | 18.5841
22DSCSL3210--LEDDS22A838--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L3装配线 | 22DSCSL3210 | 大装配线 | JMLEDDS22A838 | 填丝补焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 23.8938 | 0 | 0 | LJ601-22090049 | 2022-12-18 | 2022-12-17 | LJ603-22120057 |  |  |  | LEDDS22A838 | F5-XHF307-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 暂无 | 配合客户生产。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8 |  |  |  | 23.8938
22DSCSL1208--LEDDS22A839--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L1装配线 | 22DSCSL1208 | 大装配线 | JMLEDDS22A839 | 填丝补焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 23.8938 | 0 | 23.8938 | LJ601-22090057 | 2022-12-18 | 2022-12-17 | LJ603-22120058 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDDS22A839 | F5-XHF308-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 调试中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 6 | 9 | 6 |  |  | 23.8938
22DSCS00211--LEDDS22B710--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-一出二激光模切机-14台 | 22DSCS00211 | 激光切产品线 | JSLEDDS22B710 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 154.9937 | 0 | 0 | LS601-22090046 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | LS603-22120015 |  |  |  | LEDDS22B710 | F5-JC2125-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-08-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8 |  |  |  | 154.9937
22DSCS00211--LEDDS22B710--2 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-一出二激光模切机-14台 | 22DSCS00211 | 激光切产品线 | JSLEDDS22B710 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 154.9937 | 0 | 0 | LS601-22090047 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | LS603-22120016 |  |  |  | LEDDS22B710 | F5-JC2125-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-08-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8 |  |  |  | 154.9937
22DSCS00211--LEDDS22B710--3 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-一出二激光模切机-14台 | 22DSCS00211 | 激光切产品线 | JSLEDDS22B710 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 154.9937 | 0 | 0 | LS601-22090048 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | LS603-22120017 |  |  |  | LEDDS22B710 | F5-JC2125-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-08-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8 |  |  |  | 154.9937
22DSCS00211--LEDDS22B710--4 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-一出二激光模切机-14台 | 22DSCS00211 | 激光切产品线 | JSLEDDS22B710 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 154.9937 | 0 | 0 | LS601-22090049 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | LS603-22120018 |  |  |  | LEDDS22B710 | F5-JC2125-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-08-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8 |  |  |  | 154.9937
22DSCS00211--LEDDS22B711--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-一出二激光模切机-14台 | 22DSCS00211 | 激光切产品线 | JSLEDDS22B711 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 154.9937 | 0 | 0 | LS601-22090050 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | LS603-22120019 |  |  |  | LEDDS22B711 | F5-JC2126-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-08-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8 |  |  |  | 154.9937
22DSCS00211--LEDDS22B711--2 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-一出二激光模切机-14台 | 22DSCS00211 | 激光切产品线 | JSLEDDS22B711 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 154.9937 | 0 | 0 | LS601-22090051 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | LS603-22120020 |  |  |  | LEDDS22B711 | F5-JC2126-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-08-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8 |  |  |  | 154.9937
22DSCS00211--LEDDS22B711--3 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-一出二激光模切机-14台 | 22DSCS00211 | 激光切产品线 | JSLEDDS22B711 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 154.9937 | 0 | 0 | LS601-22090052 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | LS603-22120021 |  |  |  | LEDDS22B711 | F5-JC2126-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-08-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8 |  |  |  | 154.9937
22DSCS00211--LEDDS22B712--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-一出二激光模切机-14台 | 22DSCS00211 | 激光切产品线 | JSLEDDS22B712 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 154.9937 | 0 | 0 | LS601-22090053 | 2022-12-10 | 2022-12-10 | LS603-22120022 |  |  |  | LEDDS22B712 | F5-JC2127-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-08-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8 |  |  |  | 154.9937
22DSCS00211--LEDDS22B712--2 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-一出二激光模切机-14台 | 22DSCS00211 | 激光切产品线 | JSLEDDS22B712 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 154.9937 | 0 | 0 | LS601-22090054 | 2022-12-11 | 2022-12-11 | LS603-22120023 |  |  |  | LEDDS22B712 | F5-JC2127-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-08-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8 |  |  |  | 154.9937
22DSCS00211--LEDDS22B712--3 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-一出二激光模切机-14台 | 22DSCS00211 | 激光切产品线 | JSLEDDS22B712 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 154.9937 | 0 | 0 | LS601-22090055 | 2022-12-11 | 2022-12-11 | LS603-22120024 |  |  |  | LEDDS22B712 | F5-JC2127-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-08-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8 |  |  |  | 154.9937
22DSCS00211--LEDDS22B713--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-一出二激光模切机-14台 | 22DSCS00211 | 激光切产品线 | JSLEDDS22B713 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 154.9937 | 0 | 0 | LS601-22090056 | 2022-12-10 | 2022-12-10 | LS603-22120025 |  |  |  | LEDDS22B713 | F5-JC2128-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-08-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8 |  |  |  | 154.9937
22DSCS00211--LEDDS22B713--2 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-一出二激光模切机-14台 | 22DSCS00211 | 激光切产品线 | JSLEDDS22B713 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 154.9937 | 0 | 0 | LS601-22090057 | 2022-12-11 | 2022-12-11 | LS603-22120026 |  |  |  | LEDDS22B713 | F5-JC2128-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-08-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8 |  |  |  | 154.9937
22DSCS00211--LEDDS22B713--3 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-一出二激光模切机-14台 | 22DSCS00211 | 激光切产品线 | JSLEDDS22B713 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 154.9937 | 0 | 0 | LS601-22090058 | 2022-12-11 | 2022-12-11 | LS603-22120027 |  |  |  | LEDDS22B713 | F5-JC2128-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-08-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8 |  |  |  | 154.9937
22DSCS00211--LEDDS22B713--4 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-一出二激光模切机-14台 | 22DSCS00211 | 激光切产品线 | JSLEDDS22B713 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 154.9937 | 0 | 0 | LS601-22090059 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | LS603-22120028 |  |  |  | LEDDS22B713 | F5-JC2128-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-08-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8 |  |  |  | 154.9937
22FCSH00518--LEDFC22CA21--1 | 设备类 | 富士康 | 2022-FC-上海-模组pack小试线 | 22FCSH00518 | 模组pack产品线 | JSLEDFC22CA21 | pack线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2560 | 0 | 0 | LS601-22110028 |  | 2023-02-15 | LS603-23020024 |  |  |  | LEDFC22CA21 | F5-LPXX03-01A |  | 模组pack产品线 | 其他 | 海外 | [6 empty] | 2023-06-30 | 2023-12-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q2 | Q4 |  | 6 | 12 |  | #N/A |  | 2560
21GFXY00045--LEDGF21B197--1 | 设备类 | 赣锋 | 2021-GF-新余-二期M2方形铝壳模切机-8台 | 21GFXY00045 | 激光切产品线 | JSLEDGF21B197 | 激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 194.6903 | 0 | 194.6903 | LS602-21110001 | 2021-11-02 | 2021-10-09 |  | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDGF21B197 | F5-XJC248-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 1、卷帘门钣金件因吊装变形，客户提出重制-待商务确认 2、收放卷卷帘门钣金变形 3、废料箱漏粉严重，整机均为易损件（气缸，浮动接头、限位块、磁性开关、节流阀、滑轨、连接板金、电池阀，挡板）需商务沟通赠送数量；客户有意向更换废料箱，客户内部沟通是自行购买或者找我司增值购买新款废料箱 4、线上流程被王小兵驳回（６月９号接到通知因无自动接带平台问题验收已被驳回） | 生产状态：根据客户需求生产 目前运行速度60-70m/min 优率≥99.5% 故障率＜2% 线上验收流程已发起（纸质档验收已完成）流程现已到ME经理王小兵）线上流程被驳回 7月5号客户商讨验收方案，ME要求商务与采购沟通自动接带对等协议（比如赠送对等金额得备件）已约好7月7号面见客户采购 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 6 | 6 |  |  | 194.6903
21GFXY00045--LEDGF21B197--2 | 设备类 | 赣锋 | 2021-GF-新余-二期M2方形铝壳模切机-8台 | 21GFXY00045 | 激光切产品线 | JSLEDGF21B197 | 激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 194.6903 | 0 | 194.6903 | LS602-21110001 | 2021-11-02 | 2021-10-09 |  | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDGF21B197 | F5-XJC248-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 1、卷帘门钣金件因吊装变形，客户提出重制-待商务确认 2、收放卷卷帘门钣金变形 3、废料箱漏粉严重，整机均为易损件（气缸，浮动接头、限位块、磁性开关、节流阀、滑轨、连接板金、电池阀，挡板）需商务沟通赠送数量；客户有意向更换废料箱，客户内部沟通是自行购买或者找我司增值购买新款废料箱 4、线上流程被王小兵驳回（６月９号接到通知因无自动接带平台问题验收已被驳回） | 生产状态：根据客户需求生产 目前运行速度60-70m/min 优率≥99.5% 故障率＜2% 线上验收流程已发起（纸质档验收已完成）流程现已到ME经理王小兵）线上流程被驳回 7月5号客户商讨验收方案，ME要求商务与采购沟通自动接带对等协议（比如赠送对等金额得备件）已约好7月7号面见客户采购 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 6 | 6 |  |  | 194.6903
21GFXY00045--LEDGF21B197--3 | 设备类 | 赣锋 | 2021-GF-新余-二期M2方形铝壳模切机-8台 | 21GFXY00045 | 激光切产品线 | JSLEDGF21B197 | 激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 194.6903 | 0 | 194.6903 | LS602-21110001 | 2021-11-02 | 2021-10-09 |  | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDGF21B197 | F5-XJC248-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 1、卷帘门钣金件因吊装变形，客户提出重制-待商务确认 2、收放卷卷帘门钣金变形 3、废料箱漏粉严重，整机均为易损件（气缸，浮动接头、限位块、磁性开关、节流阀、滑轨、连接板金、电池阀，挡板）需商务沟通赠送数量；客户有意向更换废料箱，客户内部沟通是自行购买或者找我司增值购买新款废料箱 4、线上流程被王小兵驳回（６月９号接到通知因无自动接带平台问题验收已被驳回） | 生产状态：根据客户需求生产 目前运行速度60-70m/min 优率≥99.5% 故障率＜2% 线上验收流程已发起（纸质档验收已完成）流程现已到ME经理王小兵）线上流程被驳回 7月5号客户商讨验收方案，ME要求商务与采购沟通自动接带对等协议（比如赠送对等金额得备件）已约好7月7号面见客户采购 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 6 | 6 |  |  | 194.6903
21GFXY00045--LEDGF21B197--4 | 设备类 | 赣锋 | 2021-GF-新余-二期M2方形铝壳模切机-8台 | 21GFXY00045 | 激光切产品线 | JSLEDGF21B197 | 激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 194.6903 | 0 | 194.6903 | LS602-21110001 | 2021-11-02 | 2021-10-09 |  | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDGF21B197 | F5-XJC248-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 1、卷帘门钣金件因吊装变形，客户提出重制-待商务确认 2、收放卷卷帘门钣金变形 3、废料箱漏粉严重，整机均为易损件（气缸，浮动接头、限位块、磁性开关、节流阀、滑轨、连接板金、电池阀，挡板）需商务沟通赠送数量；客户有意向更换废料箱，客户内部沟通是自行购买或者找我司增值购买新款废料箱 4、线上流程被王小兵驳回（６月９号接到通知因无自动接带平台问题验收已被驳回） | 生产状态：根据客户需求生产 目前运行速度60-70m/min 优率≥99.5% 故障率＜2% 线上验收流程已发起（纸质档验收已完成）流程现已到ME经理王小兵）线上流程被驳回 7月5号客户商讨验收方案，ME要求商务与采购沟通自动接带对等协议（比如赠送对等金额得备件）已约好7月7号面见客户采购 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 6 | 6 |  |  | 194.6903
21GFXY00045--LEDGF21B197--5 | 设备类 | 赣锋 | 2021-GF-新余-二期M2方形铝壳模切机-8台 | 21GFXY00045 | 激光切产品线 | JSLEDGF21B197 | 激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 194.6903 | 0 | 194.6903 | LS602-21110001 | 2021-11-02 | 2021-10-09 |  | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDGF21B197 | F5-XJC248-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 1、卷帘门钣金件因吊装变形，客户提出重制-待商务确认 2、收放卷卷帘门钣金变形 3、废料箱漏粉严重，整机均为易损件（气缸，浮动接头、限位块、磁性开关、节流阀、滑轨、连接板金、电池阀，挡板）需商务沟通赠送数量；客户有意向更换废料箱，客户内部沟通是自行购买或者找我司增值购买新款废料箱 4、线上流程被王小兵驳回（６月９号接到通知因无自动接带平台问题验收已被驳回） | 生产状态：根据客户需求生产 目前运行速度60-70m/min 优率≥99.5% 故障率＜2% 线上验收流程已发起（纸质档验收已完成）流程现已到ME经理王小兵）线上流程被驳回 7月5号客户商讨验收方案，ME要求商务与采购沟通自动接带对等协议（比如赠送对等金额得备件）已约好7月7号面见客户采购 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 6 | 6 |  |  | 194.6903
21GFXY00045--LEDGF21B197--6 | 设备类 | 赣锋 | 2021-GF-新余-二期M2方形铝壳模切机-8台 | 21GFXY00045 | 激光切产品线 | JSLEDGF21B197 | 激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 194.6903 | 0 | 194.6903 | LS602-21110001 | 2021-11-02 | 2021-10-09 |  | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDGF21B197 | F5-XJC248-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 1、卷帘门钣金件因吊装变形，客户提出重制-待商务确认 2、收放卷卷帘门钣金变形 3、废料箱漏粉严重，整机均为易损件（气缸，浮动接头、限位块、磁性开关、节流阀、滑轨、连接板金、电池阀，挡板）需商务沟通赠送数量；客户有意向更换废料箱，客户内部沟通是自行购买或者找我司增值购买新款废料箱 4、线上流程被王小兵驳回（６月９号接到通知因无自动接带平台问题验收已被驳回） | 生产状态：根据客户需求生产 目前运行速度60-70m/min 优率≥99.5% 故障率＜2% 线上验收流程已发起（纸质档验收已完成）流程现已到ME经理王小兵）线上流程被驳回 7月5号客户商讨验收方案，ME要求商务与采购沟通自动接带对等协议（比如赠送对等金额得备件）已约好7月7号面见客户采购 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 6 | 6 |  |  | 194.6903
21GFXY00045--LEDGF21B197--7 | 设备类 | 赣锋 | 2021-GF-新余-二期M2方形铝壳模切机-8台 | 21GFXY00045 | 激光切产品线 | JSLEDGF21B197 | 激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 194.6903 | 0 | 194.6903 | LS602-21110001 | 2021-11-02 | 2021-10-09 |  | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDGF21B197 | F5-XJC248-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 1、卷帘门钣金件因吊装变形，客户提出重制-待商务确认 2、收放卷卷帘门钣金变形 3、废料箱漏粉严重，整机均为易损件（气缸，浮动接头、限位块、磁性开关、节流阀、滑轨、连接板金、电池阀，挡板）需商务沟通赠送数量；客户有意向更换废料箱，客户内部沟通是自行购买或者找我司增值购买新款废料箱 4、线上流程被王小兵驳回（６月９号接到通知因无自动接带平台问题验收已被驳回） | 生产状态：根据客户需求生产 目前运行速度60-70m/min 优率≥99.5% 故障率＜2% 线上验收流程已发起（纸质档验收已完成）流程现已到ME经理王小兵）线上流程被驳回 7月5号客户商讨验收方案，ME要求商务与采购沟通自动接带对等协议（比如赠送对等金额得备件）已约好7月7号面见客户采购 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 6 | 6 |  |  | 194.6903
21GFXY00045--LEDGF21B197--8 | 设备类 | 赣锋 | 2021-GF-新余-二期M2方形铝壳模切机-8台 | 21GFXY00045 | 激光切产品线 | JSLEDGF21B197 | 激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 194.6903 | 0 | 194.6903 | LS602-21110001 | 2021-11-02 | 2021-10-09 |  | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDGF21B197 | F5-XJC248-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 1、卷帘门钣金件因吊装变形，客户提出重制-待商务确认 2、收放卷卷帘门钣金变形 3、废料箱漏粉严重，整机均为易损件（气缸，浮动接头、限位块、磁性开关、节流阀、滑轨、连接板金、电池阀，挡板）需商务沟通赠送数量；客户有意向更换废料箱，客户内部沟通是自行购买或者找我司增值购买新款废料箱 4、线上流程被王小兵驳回（６月９号接到通知因无自动接带平台问题验收已被驳回） | 生产状态：根据客户需求生产 目前运行速度60-70m/min 优率≥99.5% 故障率＜2% 线上验收流程已发起（纸质档验收已完成）流程现已到ME经理王小兵）线上流程被驳回 7月5号客户商讨验收方案，ME要求商务与采购沟通自动接带对等协议（比如赠送对等金额得备件）已约好7月7号面见客户采购 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 6 | 6 |  |  | 194.6903
21GFXY00046--LEDGF21B284--1 | 设备类 | 赣锋 | 2021-GF-新余-模切机-8台 | 21GFXY00046 | 激光切产品线 | JSLEDGF21B284 | 极片激光成型分条一体机（负极机/正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 194.6903 | 0 | 194.6903 | LS601-21100017 | 2022-01-20 | 2022-01-05 | LS603-22010027 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDGF21B284 | F5-XJC255-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1、废料箱维修气缸操作不便，需增加触摸屏操作（工程评估可行，需要客户增值） 2、收放卷卷帘门钣金变形 3、废料箱漏粉严重，整机均为易损件（气缸，浮动接头、限位块、磁性开关、节流阀、滑轨、连接板金、电池阀，挡板）需商务沟通赠送数量；客户有意向更换废料箱，客户内部沟通是自行购买或者找我司增值购买新款废料箱 4、极耳精度达不到2.5mm | 生产状态：根据客户需求生产 目前运行速度60-70m/min 优率≥99.5% 故障率＜2% 客户还未同意发起验收流程 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 4 | 6 | 6 |  |  | 194.6903
21GFXY00046--LEDGF21B284--2 | 设备类 | 赣锋 | 2021-GF-新余-模切机-8台 | 21GFXY00046 | 激光切产品线 | JSLEDGF21B284 | 极片激光成型分条一体机（负极机/正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 194.6903 | 0 | 194.6903 | LS601-21100018 | 2022-01-20 | 2022-01-05 | LS603-22010028 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDGF21B284 | F5-XJC255-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1、废料箱维修气缸操作不便，需增加触摸屏操作（工程评估可行，需要客户增值） 2、收放卷卷帘门钣金变形 3、废料箱漏粉严重，整机均为易损件（气缸，浮动接头、限位块、磁性开关、节流阀、滑轨、连接板金、电池阀，挡板）需商务沟通赠送数量；客户有意向更换废料箱，客户内部沟通是自行购买或者找我司增值购买新款废料箱 4、极耳精度达不到2.5mm | 生产状态：根据客户需求生产 目前运行速度60-70m/min 优率≥99.5% 故障率＜2% 客户还未同意发起验收流程 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 4 | 6 | 6 |  |  | 194.6903
21GFXY00046--LEDGF21B285--1 | 设备类 | 赣锋 | 2021-GF-新余-模切机-8台 | 21GFXY00046 | 激光切产品线 | JSLEDGF21B285 | 极片激光成型分条一体机（负极机/反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 194.6903 | 0 | 194.6903 | LS601-21100019 | 2022-01-20 | 2022-01-06 | LS603-22010029 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDGF21B285 | F5-XJC256-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 4 | 6 | 6 |  |  | 194.6903
21GFXY00046--LEDGF21B285--2 | 设备类 | 赣锋 | 2021-GF-新余-模切机-8台 | 21GFXY00046 | 激光切产品线 | JSLEDGF21B285 | 极片激光成型分条一体机（负极机/反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 194.6903 | 0 | 194.6903 | LS601-21100020 | 2022-01-20 | 2022-01-06 | LS603-22010030 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDGF21B285 | F5-XJC256-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 4 | 6 | 6 |  |  | 194.6903
21GFXY00046--LEDGF21B286--1 | 设备类 | 赣锋 | 2021-GF-新余-模切机-8台 | 21GFXY00046 | 激光切产品线 | JSLEDGF21B286 | 极片激光成型分条一体机（正极/正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 194.6903 | 0 | 194.6903 | LS601-21100021 | 2022-01-20 | 2021-12-24 | LS603-22010031 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDGF21B286 | F5-XJC257-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 4 | 6 | 6 |  |  | 194.6903
21GFXY00046--LEDGF21B286--2 | 设备类 | 赣锋 | 2021-GF-新余-模切机-8台 | 21GFXY00046 | 激光切产品线 | JSLEDGF21B286 | 极片激光成型分条一体机（正极/正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 194.6903 | 0 | 194.6903 | LS601-21100022 | 2022-01-20 | 2021-12-24 | LS603-22010032 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDGF21B286 | F5-XJC257-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 4 | 6 | 6 |  |  | 194.6903
21GFXY00046--LEDGF21B287--1 | 设备类 | 赣锋 | 2021-GF-新余-模切机-8台 | 21GFXY00046 | 激光切产品线 | JSLEDGF21B287 | 极片激光成型分条一体机（正极/反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 194.6903 | 0 | 194.6903 | LS601-21100023 | 2022-01-20 | 2021-12-24 | LS603-22010033 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDGF21B287 | F5-XJC258-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 4 | 6 | 6 |  |  | 194.6903
21GFXY00046--LEDGF21B287--2 | 设备类 | 赣锋 | 2021-GF-新余-模切机-8台 | 21GFXY00046 | 激光切产品线 | JSLEDGF21B287 | 极片激光成型分条一体机（正极/反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 194.6903 | 0 | 194.6903 | LS601-21100024 | 2022-01-20 | 2021-12-24 | LS603-22010034 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDGF21B287 | F5-XJC258-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 4 | 6 | 6 |  |  | 194.6903
22GFXYM4367--LEDGF22AA77--1 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-装配线 | 22GFXYM4367 | 大装配线 | JMLEDGF22AA77 | 热压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 471.6814 | 0 | 0 | LJ601-22110091 | 2023-02-12 | 2023-02-12 | LJ603-23020056 |  |  |  | LEDGF22AA77 | F5-XZA316-01A |  |  | 赣锋 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 高压测试阻值过高(显示9999)无法区分真的开路还是阻值过大，比例约4%（拉通采购及日置供应商借用一台SM7110大量程绝缘测试仪测试，测试数据已提交给客户ME。测试仪已退给供应商 甲方提出增加上料端扫码及极耳对齐不良NG外排拉带（方案已出，核价已给到业务）业务还在和客户采购沟通，未下单 热压压板温度补偿设置过大（已验证一个工位，测试结果有效，电气已下单高柔屏蔽热电偶专用线，待所有工位横展） | 停线中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10 |  |  |  | 471.6814
22GFXYM4367--LEDGF22AA78--1 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-装配线 | 22GFXYM4367 | 大装配线 | JMLEDGF22AA78 | 热压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 471.6814 | 0 | 0 | LJ601-22110092 | 2023-03-04 | 2023-03-04 | LJ603-23030018 |  |  |  | LEDGF22AA78 | F5-XZA317-01A |  |  | 赣锋 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 甲方提出增加上料端扫码及极耳对齐不良NG外排拉带（方案已出，核价已给到业务）业务还在和客户采购沟通，未下单 热压压板温度补偿设置过大（现场安排三个电工换线处理中） | 换型进度百分之90 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10 |  |  |  | 471.6814
22GFXYM4367--LEDGF22AA79--1 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-装配线 | 22GFXYM4367 | 大装配线 | JMLEDGF22AA79 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 236.2832 | 0 | 0 | LJ601-22110112 | 2023-02-05 | 2023-02-04 | LJ603-23020021 |  |  |  | LEDGF22AA79 | F5-XHB329-01A |  |  | 赣锋 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 停线中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10 |  |  |  | 236.2832
22GFXYM4367--LEDGF22AA79--2 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-装配线 | 22GFXYM4367 | 大装配线 | JMLEDGF22AA79 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 236.2832 | 0 | 0 | LJ601-22110113 | 2023-02-05 | 2023-02-04 | LJ603-23020022 |  |  |  | LEDGF22AA79 | F5-XHB329-01A |  |  | 赣锋 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 停线中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10 |  |  |  | 236.2832
22GFXYM4367--LEDGF22AA80--1 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-装配线 | 22GFXYM4367 | 大装配线 | JMLEDGF22AA80 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 236.2832 | 0 | 0 | LJ601-22110110 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | LJ603-23030002 |  |  |  | LEDGF22AA80 | F5-XHB330-01A |  |  | 赣锋 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 换型进度百分之90 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10 |  |  |  | 236.2832
22GFXYM4367--LEDGF22AA80--2 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-装配线 | 22GFXYM4367 | 大装配线 | JMLEDGF22AA80 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 236.2832 | 0 | 0 | LJ601-22110116 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | LJ603-23030003 |  |  |  | LEDGF22AA80 | F5-XHB330-01A |  |  | 赣锋 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 换型进度百分之90 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10 |  |  |  | 236.2832
22GFXYM4367--LEDGF22AA81--1 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-装配线 | 22GFXYM4367 | 大装配线 | JMLEDGF22AA81 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 423.0088 | 0 | 0 | LJ601-22120001 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | LJ603-23020017 |  |  |  | LEDGF22AA81 | F5-XHC336-01A |  |  | 赣锋 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 刻码二维码边缘偶发性不清晰（确定为除尘机构不合理，导致除尘效果不好，设计已下单） | 停线中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10 |  |  |  | 423.0088
22GFXYM4367--LEDGF22AA82--1 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-装配线 | 22GFXYM4367 | 大装配线 | JMLEDGF22AA82 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 423.0088 | 0 | 0 | LJ601-22120002 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | LJ603-23020115 |  |  |  | LEDGF22AA82 | F5-XHC337-01A |  |  | 赣锋 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 换型进度百分之90 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10 |  |  |  | 423.0088
22GFXYM4367--LEDGF22AA83--1 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-装配线 | 22GFXYM4367 | 大装配线 | JMLEDGF22AA83 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 89.3805 | 0 | 0 | LJ601-22110144 | 2023-02-02 | 2023-02-02 | LJ603-23020014 |  |  |  | LEDGF22AA83 | F5-XZD337-01A |  |  | 赣锋 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 停线中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10 |  |  |  | 89.3805
22GFXYM4367--LEDGF22AA83--2 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-装配线 | 22GFXYM4367 | 大装配线 | JMLEDGF22AA83 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 89.3805 | 0 | 0 | LJ601-22110145 | 2023-02-02 | 2023-02-02 | LJ603-23020015 |  |  |  | LEDGF22AA83 | F5-XZD337-01A |  |  | 赣锋 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 停线中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10 |  |  |  | 89.3805
22GFXYM4367--LEDGF22AA84--1 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-装配线 | 22GFXYM4367 | 大装配线 | JMLEDGF22AA84 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 89.3805 | 0 | 0 | LJ601-22110146 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | LJ603-23020113 |  |  |  | LEDGF22AA84 | F5-XZD338-01A |  |  | 赣锋 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 已完成换型，进入调试阶段 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10 |  |  |  | 89.3805
22GFXYM4367--LEDGF22AA84--2 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-装配线 | 22GFXYM4367 | 大装配线 | JMLEDGF22AA84 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 89.3805 | 0 | 0 | LJ601-22110147 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | LJ603-23020114 |  |  |  | LEDGF22AA84 | F5-XZD338-01A |  |  | 赣锋 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 已完成换型，进入调试阶段 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10 |  |  |  | 89.3805
22GFXYM4367--LEDGF22AA85--1 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-装配线 | 22GFXYM4367 | 大装配线 | JMLEDGF22AA85 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 260.177 | 0 | 0 | LJ601-22120003 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | LJ603-23020009 |  |  |  | LEDGF22AA85 | F5-XZE337-01A |  |  | 赣锋 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-10-31 | NG拉带不合适，取NG料的时候会存在安全隐患(NG拉带加长包含升降机改造和门板更换，改造物料已下单） | 停线中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10 |  |  |  | 260.177
22GFXYM4367--LEDGF22AA86--1 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-装配线 | 22GFXYM4367 | 大装配线 | JMLEDGF22AA86 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 260.177 | 0 | 0 | LJ601-22120004 | 2023-02-26 | 2023-02-26 | LJ603-23020102 |  |  |  | LEDGF22AA86 | F5-XZE338-01A |  |  | 赣锋 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 换型进度百分之95 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10 |  |  |  | 260.177
22GFXYM4367--LEDGF22AA87--1 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-装配线 | 22GFXYM4367 | 大装配线 | JMLEDGF22AA87 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 313.2743 | 0 | 0 | LJ601-22120005 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | LJ603-23020010 |  |  |  | LEDGF22AA87 | F5-XHD345-01A |  |  | 赣锋 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 停线中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10 |  |  |  | 313.2743
22GFXYM4367--LEDGF22AA88--1 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-装配线 | 22GFXYM4367 | 大装配线 | JMLEDGF22AA88 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 313.2743 | 0 | 0 | LJ601-22120006 | 2023-02-26 | 2023-02-26 | LJ603-23020101 |  |  |  | LEDGF22AA88 | F5-XHD346-01A |  |  | 赣锋 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 已完成换型，进入调试阶段 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10 |  |  |  | 313.2743
22GFXYM4367--LEDGF22AA89--1 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-装配线 | 22GFXYM4367 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA89 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 215.9292 | 0 | 0 | LJ601-23020091 | 2023-03-07 | 2023-01-31 | LJ603-23030055 |  |  |  | LEDGF22AA89 | F5-XZN349-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 1、转接片到包膜段物流线吸塑盘不合适，会撞伤电池，只能放慢物流线速度（打样5个吸塑盘已安装，需跑料几天验证，验证OK即可下单），2、防护罩尺寸过窄，装在线体上有干涉（接线盒，急停按钮，电池阀等器件与外罩有干涉，无法安装，设计已下单改造物料） | 停线中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10 |  |  |  | 215.9292
22GFXYM4367--LEDGF22AA90--1 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-装配线 | 22GFXYM4367 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA90 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 215.9292 | 0 | 0 | LJ601-23030049 | 2023-03-07 | 2023-03-03 | LJ603-23030056 |  |  |  | LEDGF22AA90 | F5-XZN350-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 打样吸塑盘7月10号到 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10 |  |  |  | 215.9292
22GFXYM4367--LEDGF22AA91--1 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-装配线 | 22GFXYM4367 | 大装配线 | JMLEDGF22AA91 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 186.7257 | 0 | 0 | LJ601-22110148 | 2023-02-02 | 2023-02-02 | LJ603-23020016 |  |  |  | LEDGF22AA91 | F5-XHE347-01A |  |  | 赣锋 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 停线中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10 |  |  |  | 186.7257
22GFXYM4367--LEDGF22AA92--1 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-装配线 | 22GFXYM4367 | 大装配线 | JMLEDGF22AA92 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 186.7257 | 0 | 0 | LJ601-22110149 | 2023-03-04 | 2023-03-04 | LJ603-23030019 |  |  |  | LEDGF22AA92 | F5-XHE348-01A |  |  | 赣锋 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 还在处理尾料阶段，还未开始换型 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10 |  |  |  | 186.7257
22GFXYM4368--LEDGF22AA93--1 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L15干燥线 | 22GFXYM4368 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA93 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 34.3112 | 0 | 0 | LJ601-22110199 | 2023-03-05 | 2023-03-05 | LJ603-23030032 |  |  |  | LEDGF22AA93 | F5-XGD218-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 生产状态：上下料一个班3000只左右 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 34.3112
22GFXYM4368--LEDGF22AA93--2 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L15干燥线 | 22GFXYM4368 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA93 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 34.3112 | 0 | 0 | LJ601-22110200 | 2023-03-05 | 2023-03-05 | LJ603-23030033 |  |  |  | LEDGF22AA93 | F5-XGD218-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 生产状态：上下料一个班3000只左右 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 34.3112
22GFXYM4368--LEDGF22AA93--3 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L15干燥线 | 22GFXYM4368 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA93 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 34.3112 | 0 | 0 | LJ601-22110201 | 2023-03-05 | 2023-03-05 | LJ603-23030034 |  |  |  | LEDGF22AA93 | F5-XGD218-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 生产状态：上下料一个班3000只左右 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 34.3112
22GFXYM4368--LEDGF22AA93--4 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L15干燥线 | 22GFXYM4368 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA93 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 34.3112 | 0 | 0 | LJ601-22110202 | 2023-03-05 | 2023-03-05 | LJ603-23030035 |  |  |  | LEDGF22AA93 | F5-XGD218-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 生产状态：上下料一个班3000只左右 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 34.3112
22GFXYM4368--LEDGF22AA93--5 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L15干燥线 | 22GFXYM4368 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA93 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 34.3112 | 0 | 0 | LJ601-22110203 | 2023-03-05 | 2023-03-05 | LJ603-23030036 |  |  |  | LEDGF22AA93 | F5-XGD218-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 生产状态：上下料一个班3000只左右 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 34.3112
22GFXYM4368--LEDGF22AA93--6 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L15干燥线 | 22GFXYM4368 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA93 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 34.3112 | 0 | 0 | LJ601-22110204 | 2023-03-05 | 2023-03-05 | LJ603-23030037 |  |  |  | LEDGF22AA93 | F5-XGD218-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 生产状态：上下料一个班3000只左右 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 34.3112
22GFXYM4368--LEDGF22AA93--7 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L15干燥线 | 22GFXYM4368 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA93 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 34.3112 | 0 | 0 | LJ601-22110205 | 2023-03-05 | 2023-03-05 | LJ603-23030038 |  |  |  | LEDGF22AA93 | F5-XGD218-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 生产状态：上下料一个班3000只左右 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 34.3112
22GFXYM4368--LEDGF22AA93--8 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L15干燥线 | 22GFXYM4368 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA93 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 34.3112 | 0 | 0 | LJ601-22110206 | 2023-03-05 | 2023-03-05 | LJ603-23030039 |  |  |  | LEDGF22AA93 | F5-XGD218-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 生产状态：上下料一个班3000只左右 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 34.3112
22GFXYM4368--LEDGF22AA93--9 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L15干燥线 | 22GFXYM4368 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA93 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 34.3112 | 0 | 0 | LJ601-22110207 | 2023-03-05 | 2023-03-05 | LJ603-23030040 |  |  |  | LEDGF22AA93 | F5-XGD218-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 生产状态：上下料一个班3000只左右 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 34.3112
22GFXYM4368--LEDGF22AA93--10 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L15干燥线 | 22GFXYM4368 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA93 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 34.3112 | 0 | 0 | LJ601-22110208 | 2023-03-05 | 2023-03-05 | LJ603-23030041 |  |  |  | LEDGF22AA93 | F5-XGD218-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 生产状态：上下料一个班3000只左右 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 34.3112
22GFXYM4368--LEDGF22AA93--11 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L15干燥线 | 22GFXYM4368 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA93 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 34.3112 | 0 | 0 | LJ601-22110209 | 2023-03-05 | 2023-03-05 | LJ603-23030042 |  |  |  | LEDGF22AA93 | F5-XGD218-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 生产状态：上下料一个班3000只左右 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 34.3112
22GFXYM4368--LEDGF22AA93--12 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L15干燥线 | 22GFXYM4368 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA93 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 34.3112 | 0 | 0 | LJ601-22110210 | 2023-03-05 | 2023-03-05 | LJ603-23030043 |  |  |  | LEDGF22AA93 | F5-XGD218-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 生产状态：上下料一个班3000只左右 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 34.3112
22GFXYM4368--LEDGF22AA93--13 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L15干燥线 | 22GFXYM4368 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA93 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 34.3112 | 0 | 0 | LJ601-22110211 | 2023-03-05 | 2023-03-05 | LJ603-23030044 |  |  |  | LEDGF22AA93 | F5-XGD218-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 生产状态：上下料一个班3000只左右 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 34.3112
22GFXYM4369--LEDGF22AA94--1 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L16干燥线 | 22GFXYM4369 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA94 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 40.5496 | 0 | 0 | LJ601-22110212 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | LJ603-23010126 |  |  |  | LEDGF22AA94 | F5-XGD219-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 40.5496
22GFXYM4369--LEDGF22AA94--2 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L16干燥线 | 22GFXYM4369 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA94 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 40.5496 | 0 | 0 | LJ601-22110213 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | LJ603-23010127 |  |  |  | LEDGF22AA94 | F5-XGD219-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 40.5496
22GFXYM4369--LEDGF22AA94--3 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L16干燥线 | 22GFXYM4369 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA94 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 40.5496 | 0 | 0 | LJ601-22110214 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | LJ603-23010128 |  |  |  | LEDGF22AA94 | F5-XGD219-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 40.5496
22GFXYM4369--LEDGF22AA94--4 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L16干燥线 | 22GFXYM4369 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA94 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 40.5496 | 0 | 0 | LJ601-22110215 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | LJ603-23010129 |  |  |  | LEDGF22AA94 | F5-XGD219-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 40.5496
22GFXYM4369--LEDGF22AA94--5 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L16干燥线 | 22GFXYM4369 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA94 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 40.5496 | 0 | 0 | LJ601-22110216 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | LJ603-23010130 |  |  |  | LEDGF22AA94 | F5-XGD219-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 40.5496
22GFXYM4369--LEDGF22AA94--6 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L16干燥线 | 22GFXYM4369 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA94 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 40.5496 | 0 | 0 | LJ601-22110217 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | LJ603-23010131 |  |  |  | LEDGF22AA94 | F5-XGD219-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 40.5496
22GFXYM4369--LEDGF22AA94--7 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L16干燥线 | 22GFXYM4369 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA94 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 40.5496 | 0 | 0 | LJ601-22110218 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | LJ603-23010132 |  |  |  | LEDGF22AA94 | F5-XGD219-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 40.5496
22GFXYM4369--LEDGF22AA94--8 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L16干燥线 | 22GFXYM4369 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA94 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 40.5496 | 0 | 0 | LJ601-22110219 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | LJ603-23010133 |  |  |  | LEDGF22AA94 | F5-XGD219-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 40.5496
22GFXYM4369--LEDGF22AA94--9 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L16干燥线 | 22GFXYM4369 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA94 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 40.5496 | 0 | 0 | LJ601-22110220 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | LJ603-23010134 |  |  |  | LEDGF22AA94 | F5-XGD219-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 40.5496
22GFXYM4369--LEDGF22AA94--10 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L16干燥线 | 22GFXYM4369 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA94 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 40.5496 | 0 | 0 | LJ601-22110221 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | LJ603-23010135 |  |  |  | LEDGF22AA94 | F5-XGD219-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 40.5496
22GFXYM4369--LEDGF22AA94--11 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L16干燥线 | 22GFXYM4369 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA94 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 40.5496 | 0 | 0 | LJ601-22110222 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | LJ603-23010136 |  |  |  | LEDGF22AA94 | F5-XGD219-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 40.5496
22GFXYM4370--LEDGF22AA95--1 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L17干燥线 | 22GFXYM4370 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA95 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 45.4675 | 0 | 0 | LJ601-22120032 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | LJ603-23030127 |  |  |  | LEDGF22AA95 | F5-XGD220-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 客户ME换型中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 45.4675
22GFXYM4370--LEDGF22AA95--2 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L17干燥线 | 22GFXYM4370 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA95 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 45.4675 | 0 | 0 | LJ601-22120033 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | LJ603-23030128 |  |  |  | LEDGF22AA95 | F5-XGD220-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 客户ME换型中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 45.4675
22GFXYM4370--LEDGF22AA95--3 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L17干燥线 | 22GFXYM4370 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA95 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 45.4675 | 0 | 0 | LJ601-22120034 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | LJ603-23030129 |  |  |  | LEDGF22AA95 | F5-XGD220-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 客户ME换型中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 45.4675
22GFXYM4370--LEDGF22AA95--4 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L17干燥线 | 22GFXYM4370 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA95 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 45.4675 | 0 | 0 | LJ601-22120035 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | LJ603-23030130 |  |  |  | LEDGF22AA95 | F5-XGD220-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 客户ME换型中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 45.4675
22GFXYM4370--LEDGF22AA95--5 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L17干燥线 | 22GFXYM4370 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA95 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 45.4675 | 0 | 0 | LJ601-22120036 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | LJ603-23030131 |  |  |  | LEDGF22AA95 | F5-XGD220-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 客户ME换型中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 45.4675
22GFXYM4370--LEDGF22AA95--6 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L17干燥线 | 22GFXYM4370 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA95 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 45.4675 | 0 | 0 | LJ601-22120037 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | LJ603-23030132 |  |  |  | LEDGF22AA95 | F5-XGD220-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 客户ME换型中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 45.4675
22GFXYM4370--LEDGF22AA95--7 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L17干燥线 | 22GFXYM4370 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA95 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 45.4675 | 0 | 0 | LJ601-22120038 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | LJ603-23030133 |  |  |  | LEDGF22AA95 | F5-XGD220-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 客户ME换型中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 45.4675
22GFXYM4370--LEDGF22AA95--8 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L17干燥线 | 22GFXYM4370 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA95 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 45.4675 | 0 | 0 | LJ601-22120039 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | LJ603-23030134 |  |  |  | LEDGF22AA95 | F5-XGD220-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 客户ME换型中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 45.4675
22GFXYM4370--LEDGF22AA95--9 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L17干燥线 | 22GFXYM4370 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA95 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 45.4675 | 0 | 0 | LJ601-22120040 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | LJ603-23030135 |  |  |  | LEDGF22AA95 | F5-XGD220-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 客户ME换型中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 45.4675
22GFXYM4370--LEDGF22AA95--10 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L17干燥线 | 22GFXYM4370 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA95 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 45.4675 | 0 | 0 | LJ601-22120041 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | LJ603-23030136 |  |  |  | LEDGF22AA95 | F5-XGD220-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 客户ME换型中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 45.4675
22GFXYM4370--LEDGF22AA95--11 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L17干燥线 | 22GFXYM4370 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA95 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 45.4675 | 0 | 0 | LJ601-22120042 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | LJ603-23030137 |  |  |  | LEDGF22AA95 | F5-XGD220-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 客户ME换型中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 45.4675
22GFXYM4368--LEDGF22AA96--1 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L15干燥线 | 22GFXYM4368 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA96 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 225.3377 | 0 | 0 | LJ601-22110224 | 2023-03-25 | 2023-03-25 | LJ603-23030188 |  |  |  | LEDGF22AA96 | F5-XGM347-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 提速生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 225.3377
22GFXYM4369--LEDGF22AA97--1 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L16干燥线 | 22GFXYM4369 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA97 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 225.3377 | 0 | 0 | LJ601-22110225 | 2023-01-29 | 2023-01-29 | LJ603-23010138 |  |  |  | LEDGF22AA97 | F5-XGM348-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 停线中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 225.3377
22GFXYM4370--LEDGF22AA98--1 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L17干燥线 | 22GFXYM4370 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA98 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 225.692 | 0 | 0 | LJ601-22110226 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | LJ603-23030150 |  |  |  | LEDGF22AA98 | F5-XGM349-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 客户ME换型中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 225.692
22GFXYM4368--LEDGF22AA99--1 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L15干燥线 | 22GFXYM4368 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA99 | 真空泵+管道 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 22.2912 | 0 | 0 | LJ601-22110227 | 2023-03-25 | 2023-03-25 | LJ603-23030189 |  |  |  | LEDGF22AA99 | F5-XGM350-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 暂无 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 22.2912
22GFXYM4368--LEDGF22AA99--2 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L15干燥线 | 22GFXYM4368 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA99 | 真空泵+管道 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 22.2912 | 0 | 0 | LJ601-22110228 | 2023-03-25 | 2023-03-25 | LJ603-23030190 |  |  |  | LEDGF22AA99 | F5-XGM350-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 暂无 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 22.2912
22GFXYM4368--LEDGF22AA99--3 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L15干燥线 | 22GFXYM4368 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA99 | 真空泵+管道 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 22.2912 | 0 | 0 | LJ601-22110229 | 2023-03-25 | 2023-03-25 | LJ603-23030191 |  |  |  | LEDGF22AA99 | F5-XGM350-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 暂无 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 22.2912
22GFXYM4368--LEDGF22AA99--4 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L15干燥线 | 22GFXYM4368 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA99 | 真空泵+管道 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 22.2912 | 0 | 0 | LJ601-22110230 | 2023-03-25 | 2023-03-25 | LJ603-23030192 |  |  |  | LEDGF22AA99 | F5-XGM350-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 暂无 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 22.2912
22GFXYM4368--LEDGF22AA99--5 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L15干燥线 | 22GFXYM4368 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA99 | 真空泵+管道 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 22.2912 | 0 | 0 | LJ601-22110231 | 2023-03-25 | 2023-03-25 | LJ603-23030193 |  |  |  | LEDGF22AA99 | F5-XGM350-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 暂无 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 22.2912
22GFXYM4368--LEDGF22AA99--6 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L15干燥线 | 22GFXYM4368 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA99 | 真空泵+管道 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 22.2912 | 0 | 0 | LJ601-22110232 | 2023-03-25 | 2023-03-25 | LJ603-23030194 |  |  |  | LEDGF22AA99 | F5-XGM350-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 暂无 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 22.2912
22GFXYM4368--LEDGF22AA99--7 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L15干燥线 | 22GFXYM4368 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA99 | 真空泵+管道 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 22.2912 | 0 | 0 | LJ601-22110233 | 2023-03-25 | 2023-03-25 | LJ603-23030195 |  |  |  | LEDGF22AA99 | F5-XGM350-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 暂无 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 22.2912
22GFXYM4369--LEDGF22AB01--1 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L16干燥线 | 22GFXYM4369 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AB01 | 真空泵+管道 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 26.0064 | 0 | 0 | LJ601-22110234 | 2023-01-29 | 2023-01-29 | LJ603-23010139 |  |  |  | LEDGF22AB01 | F5-XGM351-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 暂无 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 26.0064
22GFXYM4369--LEDGF22AB01--2 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L16干燥线 | 22GFXYM4369 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AB01 | 真空泵+管道 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 26.0064 | 0 | 0 | LJ601-22110235 | 2023-01-29 | 2023-01-29 | LJ603-23010140 |  |  |  | LEDGF22AB01 | F5-XGM351-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 暂无 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 26.0064
22GFXYM4369--LEDGF22AB01--3 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L16干燥线 | 22GFXYM4369 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AB01 | 真空泵+管道 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 26.0064 | 0 | 0 | LJ601-22110236 | 2023-01-29 | 2023-01-29 | LJ603-23010141 |  |  |  | LEDGF22AB01 | F5-XGM351-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 暂无 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 26.0064
22GFXYM4369--LEDGF22AB01--4 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L16干燥线 | 22GFXYM4369 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AB01 | 真空泵+管道 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 26.0064 | 0 | 0 | LJ601-22110237 | 2023-01-29 | 2023-01-29 | LJ603-23010142 |  |  |  | LEDGF22AB01 | F5-XGM351-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 暂无 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 26.0064
22GFXYM4369--LEDGF22AB01--5 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L16干燥线 | 22GFXYM4369 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AB01 | 真空泵+管道 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 26.0064 | 0 | 0 | LJ601-22110238 | 2023-01-29 | 2023-01-29 | LJ603-23010143 |  |  |  | LEDGF22AB01 | F5-XGM351-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 暂无 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 26.0064
22GFXYM4369--LEDGF22AB01--6 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L16干燥线 | 22GFXYM4369 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AB01 | 真空泵+管道 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 26.0064 | 0 | 0 | LJ601-22110239 | 2023-01-29 | 2023-01-29 | LJ603-23010144 |  |  |  | LEDGF22AB01 | F5-XGM351-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 暂无 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 26.0064
22GFXYM4370--LEDGF22AB02--1 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L17干燥线 | 22GFXYM4370 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AB02 | 真空泵+管道 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 30.9491 | 0 | 0 | LJ601-22110240 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | LJ603-23030138 |  |  |  | LEDGF22AB02 | F5-XGM352-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 暂无 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 30.9491
22GFXYM4370--LEDGF22AB02--2 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L17干燥线 | 22GFXYM4370 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AB02 | 真空泵+管道 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 30.9491 | 0 | 0 | LJ601-22110241 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | LJ603-23030139 |  |  |  | LEDGF22AB02 | F5-XGM352-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 暂无 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 30.9491
22GFXYM4370--LEDGF22AB02--3 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L17干燥线 | 22GFXYM4370 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AB02 | 真空泵+管道 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 30.9491 | 0 | 0 | LJ601-22110242 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | LJ603-23030140 |  |  |  | LEDGF22AB02 | F5-XGM352-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 暂无 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 30.9491
22GFXYM4370--LEDGF22AB02--4 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L17干燥线 | 22GFXYM4370 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AB02 | 真空泵+管道 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 30.9491 | 0 | 0 | LJ601-22110243 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | LJ603-23030141 |  |  |  | LEDGF22AB02 | F5-XGM352-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 暂无 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 30.9491
22GFXYM4370--LEDGF22AB02--5 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L17干燥线 | 22GFXYM4370 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AB02 | 真空泵+管道 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 30.9491 | 0 | 0 | LJ601-22110244 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | LJ603-23030142 |  |  |  | LEDGF22AB02 | F5-XGM352-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 暂无 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 30.9491
22GFXYM4370--LEDGF22AB02--6 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L17干燥线 | 22GFXYM4370 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AB02 | 真空泵+管道 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 30.9491 | 0 | 0 | LJ601-22110245 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | LJ603-23030143 |  |  |  | LEDGF22AB02 | F5-XGM352-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 暂无 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 30.9491
22GFXY00213--LEDGF22B584--1 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-模切机4台 | 22GFXY00213 | 激光切产品线 | JSLEDGF22B584 | 激光模切机正极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 155.7522 | 0 | 155.7522 | LS601-22080034 | 2022-09-28 | 2022-09-25 | LS603-22090056 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDGF22B584 | F5-XJW204-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-06-30 | 1、二级纠偏由于客户AT9存在波动性大，现场闭环需要抓模宽现在是光电探头无法稳定纠偏闭环(需更换为超声波探头)，纠偏行程控制器，控制行程限位目前只已1.5mm无法满足设备使用（供应商已同意更换行程控制器,交期7月15号) 2、客户需求，16k相机1检测：裁切宽度、极耳宽、极耳高、极耳间距、极耳上料高度、FRL宽度 4k相机2检测：极耳上料高度、FRL宽度、边缘漏箔(方案已给出，待商务确认是否增值） 3、在高速运行时边角料会被带出激光下料口、极耳激光裁切不断等异常 4、在高速运行时激光切割不断及熔珠超规格不能控制在25um内 5、检测膜宽尺寸不达标；CCD检测极耳间距/极耳宽不达标；1#2#机过胶带浪费大于3米；4台机剩20米时，出现尾料打皱 | 生产速度：50m/min（来料不稳定，无法完成提速） 生产物料：调试物料（断断续续来料） 生产状态：白夜班生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 5 | 6 | 6 |  |  | 155.7522
22GFXY00213--LEDGF22B584--2 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-模切机4台 | 22GFXY00213 | 激光切产品线 | JSLEDGF22B584 | 激光模切机正极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 155.7522 | 0 | 155.7522 | LS601-22080035 | 2022-11-19 | 2022-11-16 | LS603-22110026 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDGF22B584 | F5-XJW204-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-06-30 | 1、二级纠偏由于客户AT9存在波动性大，现场闭环需要抓模宽现在是光电探头无法稳定纠偏闭环(需更换为超声波探头)，纠偏行程控制器，控制行程限位目前只已1.5mm无法满足设备使用（供应商已同意更换行程控制器,交期7月15号) 2、客户需求，16k相机1检测：裁切宽度、极耳宽、极耳高、极耳间距、极耳上料高度、FRL宽度 4k相机2检测：极耳上料高度、FRL宽度、边缘漏箔(方案已给出，待商务确认是否增值） 3、在高速运行时边角料会被带出激光下料口、极耳激光裁切不断等异常 4、在高速运行时激光切割不断及熔珠超规格不能控制在25um内 5、检测膜宽尺寸不达标；CCD检测极耳间距/极耳宽不达标；1#2#机过胶带浪费大于3米；4台机剩20米时，出现尾料打皱 | 生产速度：50m/min（来料不稳定，无法完成提速） 生产物料：调试物料（断断续续来料） 生产状态：白夜班生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 5 | 6 | 6 |  |  | 155.7522
22GFXY00213--LEDGF22B585--1 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-模切机4台 | 22GFXY00213 | 激光切产品线 | JSLEDGF22B585 | 激光模切机正极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 155.7522 | 0 | 155.7522 | LS601-22080036 | 2022-09-28 | 2022-09-25 | LS603-22090057 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDGF22B585 | F5-XJW205-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 5 | 6 | 6 |  |  | 155.7522
22GFXY00213--LEDGF22B585--2 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-模切机4台 | 22GFXY00213 | 激光切产品线 | JSLEDGF22B585 | 激光模切机正极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 155.7522 | 0 | 155.7522 | LS601-22080037 | 2022-11-19 | 2022-11-16 | LS603-22110027 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDGF22B585 | F5-XJW205-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 5 | 6 | 6 |  |  | 155.7522
22GFXY00371--LEDGF22BB03--1 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-激光模切分条一体机-16台 | 22GFXY00371 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BB03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 166.3717 | 0 | 0 | LS601-22120002 | 2023-01-18 | 2023-01-15 | LS603-23010035 |  |  |  | LEDGF22BB03 | F5-XJC303-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 1、除尘回风管正压，导致粉层倒灌（已关闭） 2、FFU客户认为风速不够，需要更换（总共64个）设计已下单一个用于验证。 3、除尘机滤芯堵粉严重（已拉通汇乐供应商来现场处理）暂定方案增加子弹头及汇流板，现场调整逻辑反吹，增加子弹头效果OK，待继续观察，再横展。（已关闭） 4、现场来料延展波浪边、涂布AB面涂抹不匀，厚度偏差大，导致设备提速困难 | 1、已完成16台机精调（16台都在正常生产） 运行速度50-60m/min（来料问题原因导致不能提速） | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 166.3717
22GFXY00371--LEDGF22BB03--2 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-激光模切分条一体机-16台 | 22GFXY00371 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BB03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 166.3717 | 0 | 0 | LS601-22120003 | 2023-01-18 | 2023-01-15 | LS603-23010036 |  |  |  | LEDGF22BB03 | F5-XJC303-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 1、除尘回风管正压，导致粉层倒灌（已关闭） 2、FFU客户认为风速不够，需要更换（总共64个）设计已下单一个用于验证。 3、除尘机滤芯堵粉严重（已拉通汇乐供应商来现场处理）暂定方案增加子弹头及汇流板，现场调整逻辑反吹，增加子弹头效果OK，待继续观察，再横展。（已关闭） 4、现场来料延展波浪边、涂布AB面涂抹不匀，厚度偏差大，导致设备提速困难 | 1、已完成16台机精调（16台都在正常生产） 运行速度50-60m/min（来料问题原因导致不能提速） | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 166.3717
22GFXY00371--LEDGF22BB03--3 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-激光模切分条一体机-16台 | 22GFXY00371 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BB03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 166.3717 | 0 | 0 | LS601-22120032 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | LS603-23020014 |  |  |  | LEDGF22BB03 | F5-XJC303-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 1、除尘回风管正压，导致粉层倒灌（已关闭） 2、FFU客户认为风速不够，需要更换（总共64个）设计已下单一个用于验证。 3、除尘机滤芯堵粉严重（已拉通汇乐供应商来现场处理）暂定方案增加子弹头及汇流板，现场调整逻辑反吹，增加子弹头效果OK，待继续观察，再横展。（已关闭） 4、现场来料延展波浪边、涂布AB面涂抹不匀，厚度偏差大，导致设备提速困难 | 1、已完成16台机精调（16台都在正常生产） 运行速度50-60m/min（来料问题原因导致不能提速） | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 166.3717
22GFXY00371--LEDGF22BB03--4 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-激光模切分条一体机-16台 | 22GFXY00371 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BB03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 166.3717 | 0 | 0 | LS601-22120034 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | LS603-23020015 |  |  |  | LEDGF22BB03 | F5-XJC303-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 1、除尘回风管正压，导致粉层倒灌（已关闭） 2、FFU客户认为风速不够，需要更换（总共64个）设计已下单一个用于验证。 3、除尘机滤芯堵粉严重（已拉通汇乐供应商来现场处理）暂定方案增加子弹头及汇流板，现场调整逻辑反吹，增加子弹头效果OK，待继续观察，再横展。（已关闭） 4、现场来料延展波浪边、涂布AB面涂抹不匀，厚度偏差大，导致设备提速困难 | 1、已完成16台机精调（16台都在正常生产） 运行速度50-60m/min（来料问题原因导致不能提速） | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 166.3717
22GFXY00371--LEDGF22BB04--1 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-激光模切分条一体机-16台 | 22GFXY00371 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BB04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 166.3717 | 0 | 0 | LS601-22120004 | 2023-01-18 | 2023-01-17 | LS603-23010037 |  |  |  | LEDGF22BB04 | F5-XJC304-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 166.3717
22GFXY00371--LEDGF22BB04--2 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-激光模切分条一体机-16台 | 22GFXY00371 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BB04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 166.3717 | 0 | 0 | LS601-22120005 | 2023-01-29 | 2023-01-27 | LS603-23010041 |  |  |  | LEDGF22BB04 | F5-XJC304-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 166.3717
22GFXY00371--LEDGF22BB04--3 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-激光模切分条一体机-16台 | 22GFXY00371 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BB04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 166.3717 | 0 | 0 | LS601-22120033 | 2023-02-13 | 2023-02-11 | LS603-23020020 |  |  |  | LEDGF22BB04 | F5-XJC304-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 166.3717
22GFXY00371--LEDGF22BB04--4 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-激光模切分条一体机-16台 | 22GFXY00371 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BB04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 166.3717 | 0 | 0 | LS601-22120035 | 2023-02-13 | 2023-02-11 | LS603-23020021 |  |  |  | LEDGF22BB04 | F5-XJC304-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 166.3717
22GFXY00371--LEDGF22BB05--1 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-激光模切分条一体机-16台 | 22GFXY00371 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BB05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 166.3717 | 0 | 0 | LS601-22120006 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | LS603-23010038 |  |  |  | LEDGF22BB05 | F5-XJC305-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-09-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9 |  |  |  | 166.3717
22GFXY00371--LEDGF22BB05--2 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-激光模切分条一体机-16台 | 22GFXY00371 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BB05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 166.3717 | 0 | 0 | LS601-22120007 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | LS603-23010039 |  |  |  | LEDGF22BB05 | F5-XJC305-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-09-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9 |  |  |  | 166.3717
22GFXY00371--LEDGF22BB05--3 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-激光模切分条一体机-16台 | 22GFXY00371 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BB05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 166.3717 | 0 | 0 | LS601-22120036 | 2023-02-12 | 2023-02-12 | LS603-23020022 |  |  |  | LEDGF22BB05 | F5-XJC305-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-09-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9 |  |  |  | 166.3717
22GFXY00371--LEDGF22BB05--4 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-激光模切分条一体机-16台 | 22GFXY00371 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BB05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 166.3717 | 0 | 0 | LS601-22120037 | 2023-02-12 | 2023-02-12 | LS603-23020016 |  |  |  | LEDGF22BB05 | F5-XJC305-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-09-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9 |  |  |  | 166.3717
22GFXY00371--LEDGF22BB06--1 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-激光模切分条一体机-16台 | 22GFXY00371 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BB06 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 166.3717 | 0 | 0 | LS601-22120008 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | LS603-23010043 |  |  |  | LEDGF22BB06 | F5-XJC306-02A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-09-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9 |  |  |  | 166.3717
22GFXY00371--LEDGF22BB06--2 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-激光模切分条一体机-16台 | 22GFXY00371 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BB06 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 166.3717 | 0 | 0 | LS601-22120009 | 2023-01-31 | 2023-01-27 | LS603-23010040 |  |  |  | LEDGF22BB06 | F5-XJC306-02A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-09-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9 |  |  |  | 166.3717
22GFXY00371--LEDGF22BB06--3 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-激光模切分条一体机-16台 | 22GFXY00371 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BB06 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 166.3717 | 0 | 0 | LS601-22120038 | 2023-02-12 | 2023-02-12 | LS603-23020017 |  |  |  | LEDGF22BB06 | F5-XJC306-02A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-09-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9 |  |  |  | 166.3717
22GFXY00371--LEDGF22BB06--4 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-激光模切分条一体机-16台 | 22GFXY00371 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BB06 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 166.3717 | 0 | 0 | LS601-22120039 | 2023-02-12 | 2023-02-12 | LS603-23020023 |  |  |  | LEDGF22BB06 | F5-XJC306-02A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-09-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9 |  |  |  | 166.3717
22GFXY00708--LEDGF22BF17--1 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 | 22GFXY00708 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BF17 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 163.7168 | 0 | 0 | LS601-23020034 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | LS603-23050035 |  |  |  | LEDGF22BF17 | F5-JC2173-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 1、因卡交付【不锈钢外罩】不良，导致装配调试延期，交付延期风险较大，预估将延期15天 2、张力摆杆模组因使用未验证模组，导致张力初始化时间较长，高速状态下张力抖动较大 | 1、回料率：98.52% 2、发货计划：7/7-6台正极 7/8-2台负极 3，剩余设备待甲方通知 4.装配进度，21台已通电调试 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11 |  |  |  | 163.7168
22GFXY00708--LEDGF22BF17--2 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 | 22GFXY00708 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BF17 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 163.7168 | 0 | 0 | LS601-23020035 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | LS603-23050036 |  |  |  | LEDGF22BF17 | F5-JC2173-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 1、因卡交付【不锈钢外罩】不良，导致装配调试延期，交付延期风险较大，预估将延期15天 2、张力摆杆模组因使用未验证模组，导致张力初始化时间较长，高速状态下张力抖动较大 | 1、回料率：98.52% 2、发货计划：7/7-6台正极 7/8-2台负极 3，剩余设备待甲方通知 4.装配进度，21台已通电调试 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11 |  |  |  | 163.7168
22GFXY00708--LEDGF22BF17--3 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 | 22GFXY00708 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BF17 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 163.7168 | 0 | 0 | LS601-23030002 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | LS603-23050062 |  |  |  | LEDGF22BF17 | F5-JC2173-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 1、因卡交付【不锈钢外罩】不良，导致装配调试延期，交付延期风险较大，预估将延期15天 2、张力摆杆模组因使用未验证模组，导致张力初始化时间较长，高速状态下张力抖动较大 | 1、回料率：98.52% 2、发货计划：7/7-6台正极 7/8-2台负极 3，剩余设备待甲方通知 4.装配进度，21台已通电调试 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11 |  |  |  | 163.7168
22GFXY00708--LEDGF22BF17--4 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 | 22GFXY00708 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BF17 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 163.7168 | 0 | 0 | LS601-23030003 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | LS603-23050063 |  |  |  | LEDGF22BF17 | F5-JC2173-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 1、因卡交付【不锈钢外罩】不良，导致装配调试延期，交付延期风险较大，预估将延期15天 2、张力摆杆模组因使用未验证模组，导致张力初始化时间较长，高速状态下张力抖动较大 | 1、回料率：98.52% 2、发货计划：7/7-6台正极 7/8-2台负极 3，剩余设备待甲方通知 4.装配进度，21台已通电调试 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11 |  |  |  | 163.7168
22GFXY00708--LEDGF22BF17--7 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 | 22GFXY00708 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BF17 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 163.7168 | 0 | 0 | LS601-23030037 |  |  | LS603-23060089 |  |  |  | LEDGF22BF17 | F5-JC2173-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-05 | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 1、因卡交付【不锈钢外罩】不良，导致装配调试延期，交付延期风险较大，预估将延期15天 2、张力摆杆模组因使用未验证模组，导致张力初始化时间较长，高速状态下张力抖动较大 | 1、回料率：98.52% 2、发货计划：7/7-6台正极 7/8-2台负极 3，剩余设备待甲方通知 4.装配进度，21台已通电调试 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1、回料率：98.52% 2、发货计划：5/25-4台正极 5/26-4台负极 3，剩余设备待甲方通知 | [11 empty] | Q4 | Q4 |  | 10 | 11 |  | 2023-07-05 | 163.7168 | 163.7168 | 0
22GFXY00708--LEDGF22BF17--8 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 | 22GFXY00708 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BF17 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 163.7168 | 0 | 0 | LS601-23030038 | [6 empty] | LEDGF22BF17 | F5-JC2173-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-05 | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 1、因卡交付【不锈钢外罩】不良，导致装配调试延期，交付延期风险较大，预估将延期15天 2、张力摆杆模组因使用未验证模组，导致张力初始化时间较长，高速状态下张力抖动较大 | 1、回料率：98.52% 2、发货计划：7/7-6台正极 7/8-2台负极 3，剩余设备待甲方通知 4.装配进度，21台已通电调试 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1、回料率：98.52% 2、发货计划：5/25-4台正极 5/26-4台负极 3，剩余设备待甲方通知 | [11 empty] | Q4 | Q4 |  | 10 | 11 |  | 2023-07-05 | 163.7168 | 163.7168 | 0
22GFXY00708--LEDGF22BF17--5 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 | 22GFXY00708 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BF17 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 163.7168 | 163.7168 | 0 | LS601-23030017 |  | 2023-07-07 | LS603-23050093 |  |  |  | LEDGF22BF17 | F5-JC2173-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-07 | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 1、因卡交付【不锈钢外罩】不良，导致装配调试延期，交付延期风险较大，预估将延期15天 2、张力摆杆模组因使用未验证模组，导致张力初始化时间较长，高速状态下张力抖动较大 | 1、回料率：98.52% 2、发货计划：7/7-6台正极 7/8-2台负极 3，剩余设备待甲方通知 4.装配进度，21台已通电调试 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1、回料率：98.52% 2、发货计划：5/25-4台正极 5/26-4台负极 3，剩余设备待甲方通知 |  |  |  | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11 |  | 2023-07-05 | 163.7168 | 163.7168 | 0
22GFXY00708--LEDGF22BF17--6 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 | 22GFXY00708 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BF17 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 163.7168 | 163.7168 | 0 | LS601-23030018 |  | 2023-07-07 | LS603-23050094 |  |  |  | LEDGF22BF17 | F5-JC2173-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-07 | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 1、因卡交付【不锈钢外罩】不良，导致装配调试延期，交付延期风险较大，预估将延期15天 2、张力摆杆模组因使用未验证模组，导致张力初始化时间较长，高速状态下张力抖动较大 | 1、回料率：98.52% 2、发货计划：7/7-6台正极 7/8-2台负极 3，剩余设备待甲方通知 4.装配进度，21台已通电调试 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1、回料率：98.52% 2、发货计划：5/25-4台正极 5/26-4台负极 3，剩余设备待甲方通知 |  |  |  | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11 |  | 2023-07-05 | 163.7168 | 163.7168 | 0
22GFXY00708--LEDGF22BF18--1 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 | 22GFXY00708 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BF18 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 163.7168 | 0 | 0 | LS601-23020036 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | LS603-23050037 |  |  |  | LEDGF22BF18 | F5-JC2174-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-11-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11 |  |  |  | 163.7168
22GFXY00708--LEDGF22BF18--2 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 | 22GFXY00708 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BF18 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 163.7168 | 0 | 0 | LS601-23020037 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | LS603-23050038 |  |  |  | LEDGF22BF18 | F5-JC2174-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-11-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11 |  |  |  | 163.7168
22GFXY00708--LEDGF22BF18--3 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 | 22GFXY00708 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BF18 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 163.7168 | 0 | 0 | LS601-23030019 | 2023-05-18 | 2023-05-16 | LS603-23050068 |  |  |  | LEDGF22BF18 | F5-JC2174-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-11-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11 |  |  |  | 163.7168
22GFXY00708--LEDGF22BF18--4 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 | 22GFXY00708 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BF18 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 163.7168 | 0 | 0 | LS601-23030020 | 2023-05-18 | 2023-05-16 | LS603-23050100 |  |  |  | LEDGF22BF18 | F5-JC2174-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-11-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11 |  |  |  | 163.7168
22GFXY00708--LEDGF22BF18--7 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 | 22GFXY00708 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BF18 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 163.7168 | 0 | 0 | LS601-23030058 |  |  | LS603-23060001 |  |  |  | LEDGF22BF18 | F5-JC2174-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-05 | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 1、因卡交付【不锈钢外罩】不良，导致装配调试延期，交付延期风险较大，预估将延期15天 2、张力摆杆模组因使用未验证模组，导致张力初始化时间较长，高速状态下张力抖动较大 | 1、回料率：98.52% 2、发货计划：7/7-6台正极 7/8-2台负极 3，剩余设备待甲方通知 4.装配进度，21台已通电调试 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1、回料率：98.52% 2、发货计划：5/25-4台正极 5/26-4台负极 3，剩余设备待甲方通知 | [11 empty] | Q4 | Q4 |  | 10 | 11 |  | 2023-07-05 | 163.7168 | 163.7168 | 0
22GFXY00708--LEDGF22BF18--8 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 | 22GFXY00708 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BF18 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 163.7168 | 0 | 0 | LS601-23030059 | [6 empty] | LEDGF22BF18 | F5-JC2174-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-05 | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 1、因卡交付【不锈钢外罩】不良，导致装配调试延期，交付延期风险较大，预估将延期15天 2、张力摆杆模组因使用未验证模组，导致张力初始化时间较长，高速状态下张力抖动较大 | 1、回料率：98.52% 2、发货计划：7/7-6台正极 7/8-2台负极 3，剩余设备待甲方通知 4.装配进度，21台已通电调试 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1、回料率：98.52% 2、发货计划：5/25-4台正极 5/26-4台负极 3，剩余设备待甲方通知 | [11 empty] | Q4 | Q4 |  | 10 | 11 |  | 2023-07-05 | 163.7168 | 163.7168 | 0
22GFXY00708--LEDGF22BF18--5 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 | 22GFXY00708 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BF18 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 163.7168 | 163.7168 | 0 | LS601-23030039 |  | 2023-07-07 | LS603-23050067 |  |  |  | LEDGF22BF18 | F5-JC2174-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-07 | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 1、因卡交付【不锈钢外罩】不良，导致装配调试延期，交付延期风险较大，预估将延期15天 2、张力摆杆模组因使用未验证模组，导致张力初始化时间较长，高速状态下张力抖动较大 | 1、回料率：98.52% 2、发货计划：7/7-6台正极 7/8-2台负极 3，剩余设备待甲方通知 4.装配进度，21台已通电调试 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1、回料率：98.52% 2、发货计划：5/25-4台正极 5/26-4台负极 3，剩余设备待甲方通知 |  |  |  | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11 |  | 2023-07-05 | 163.7168 | 163.7168 | 0
22GFXY00708--LEDGF22BF18--6 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 | 22GFXY00708 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BF18 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 163.7168 | 163.7168 | 0 | LS601-23030040 |  | 2023-07-07 |  |  |  |  | LEDGF22BF18 | F5-JC2174-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-07 | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 1、因卡交付【不锈钢外罩】不良，导致装配调试延期，交付延期风险较大，预估将延期15天 2、张力摆杆模组因使用未验证模组，导致张力初始化时间较长，高速状态下张力抖动较大 | 1、回料率：98.52% 2、发货计划：7/7-6台正极 7/8-2台负极 3，剩余设备待甲方通知 4.装配进度，21台已通电调试 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1、回料率：98.52% 2、发货计划：5/25-4台正极 5/26-4台负极 3，剩余设备待甲方通知 |  |  |  | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11 |  | 2023-07-05 | 163.7168 | 163.7168 | 0
22GFXY00708--LEDGF22BF19--1 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 | 22GFXY00708 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BF19 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 163.7168 | 0 | 0 | LS601-23020039 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | LS603-23050039 |  |  |  | LEDGF22BF19 | F5-JC2175-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-11-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q2 |  | 8 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11 |  |  |  | 163.7168
22GFXY00708--LEDGF22BF19--2 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 | 22GFXY00708 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BF19 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 163.7168 | 0 | 0 | LS601-23020040 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | LS603-23050040 |  |  |  | LEDGF22BF19 | F5-JC2175-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-11-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q2 |  | 8 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11 |  |  |  | 163.7168
22GFXY00708--LEDGF22BF19--3 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 | 22GFXY00708 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BF19 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 163.7168 | 0 | 0 | LS601-23030021 | 2023-05-17 | 2023-05-15 | LS603-23050079 |  |  |  | LEDGF22BF19 | F5-JC2175-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-11-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q2 |  | 8 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11 |  |  |  | 163.7168
22GFXY00708--LEDGF22BF19--4 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 | 22GFXY00708 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BF19 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 163.7168 | 0 | 0 | LS601-23030022 | 2023-05-20 | 2023-05-15 | LS603-23050064 |  |  |  | LEDGF22BF19 | F5-JC2175-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-11-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q2 |  | 8 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11 |  |  |  | 163.7168
22GFXY00708--LEDGF22BF19--7 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 | 22GFXY00708 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BF19 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 163.7168 | 0 | 0 | LS601-23030060 |  |  | LS603-23060021 |  |  |  | LEDGF22BF19 | F5-JC2175-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-11-30 |  |  | 否 | 无风险 |  |  |  | 1、回料率：98.52% 2、发货计划：5/25-4台正极 5/26-4台负极 3，剩余设备待甲方通知 | [11 empty] | Q4 | Q4 |  | 10 | 11 |  |  |  | 163.7168
22GFXY00708--LEDGF22BF19--8 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 | 22GFXY00708 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BF19 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 163.7168 | 0 | 0 | LS601-23030061 |  |  | LS603-23060047 |  |  |  | LEDGF22BF19 | F5-JC2175-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-11-30 |  |  | 否 | 无风险 |  |  |  | 1、回料率：98.52% 2、发货计划：5/25-4台正极 5/26-4台负极 3，剩余设备待甲方通知 | [11 empty] | Q4 | Q4 |  | 10 | 11 |  |  |  | 163.7168
22GFXY00708--LEDGF22BF19--5 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 | 22GFXY00708 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BF19 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 163.7168 | 163.7168 | 0 | LS601-23030041 |  | 2023-07-07 | LS603-23050091 |  |  |  | LEDGF22BF19 | F5-JC2175-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1、回料率：98.52% 2、发货计划：5/25-4台正极 5/26-4台负极 3，剩余设备待甲方通知 |  |  |  | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11 |  | 计划外出货 |  | 163.7168
22GFXY00708--LEDGF22BF19--6 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 | 22GFXY00708 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BF19 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 163.7168 | 163.7168 | 0 | LS601-23030042 |  | 2023-07-07 | LS603-23050092 |  |  |  | LEDGF22BF19 | F5-JC2175-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1、回料率：98.52% 2、发货计划：5/25-4台正极 5/26-4台负极 3，剩余设备待甲方通知 |  |  |  | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11 |  | 计划外出货 |  | 163.7168
22GFXY00708--LEDGF22BF20--1 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 | 22GFXY00708 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BF20 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 163.7168 | 0 | 0 | LS601-23020041 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | LS603-23050041 |  |  |  | LEDGF22BF20 | F5-JC2176-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-11-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q2 |  | 8 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11 |  |  |  | 163.7168
22GFXY00708--LEDGF22BF20--2 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 | 22GFXY00708 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BF20 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 163.7168 | 0 | 0 | LS601-23020042 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | LS603-23050042 |  |  |  | LEDGF22BF20 | F5-JC2176-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-11-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q2 |  | 8 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11 |  |  |  | 163.7168
22GFXY00708--LEDGF22BF20--3 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 | 22GFXY00708 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BF20 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 163.7168 | 0 | 0 | LS601-23030023 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | LS603-23050054 |  |  |  | LEDGF22BF20 | F5-JC2176-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-11-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q2 |  | 8 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11 |  |  |  | 163.7168
22GFXY00708--LEDGF22BF20--4 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 | 22GFXY00708 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BF20 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 163.7168 | 0 | 0 | LS601-23030024 | 2023-05-20 | 2023-05-15 | LS603-23050080 |  |  |  | LEDGF22BF20 | F5-JC2176-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-11-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q2 |  | 8 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11 |  |  |  | 163.7168
22GFXY00708--LEDGF22BF20--7 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 | 22GFXY00708 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BF20 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 163.7168 | 0 | 0 | LS601-23030062 |  |  | LS603-23050101 |  |  |  | LEDGF22BF20 | F5-JC2176-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-11-30 |  |  | 否 | 无风险 |  |  |  | 1、回料率：98.52% 2、发货计划：5/25-4台正极 5/26-4台负极 3，剩余设备待甲方通知 | [11 empty] | Q4 | Q4 |  | 10 | 11 |  |  |  | 163.7168
22GFXY00708--LEDGF22BF20--8 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 | 22GFXY00708 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BF20 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 163.7168 | 0 | 0 | LS601-23030063 |  |  | LS603-23060022 |  |  |  | LEDGF22BF20 | F5-JC2176-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-11-30 |  |  | 否 | 无风险 |  |  |  | 1、回料率：98.52% 2、发货计划：5/25-4台正极 5/26-4台负极 3，剩余设备待甲方通知 | [11 empty] | Q4 | Q4 |  | 10 | 11 |  |  |  | 163.7168
22GFXY00708--LEDGF22BF20--5 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 | 22GFXY00708 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BF20 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 163.7168 | 163.7168 | 0 | LS601-23030043 |  | 2023-07-08 | LS603-23060036 |  |  |  | LEDGF22BF20 | F5-JC2176-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1、回料率：98.52% 2、发货计划：5/25-4台正极 5/26-4台负极 3，剩余设备待甲方通知 |  |  |  | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11 |  | 计划外出货 |  | 163.7168
22GFXY00708--LEDGF22BF20--6 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 | 22GFXY00708 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BF20 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 163.7168 | 163.7168 | 0 | LS601-23030044 |  | 2023-07-08 | LS603-23050103 |  |  |  | LEDGF22BF20 | F5-JC2176-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1、回料率：98.52% 2、发货计划：5/25-4台正极 5/26-4台负极 3，剩余设备待甲方通知 |  |  |  | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11 |  | 计划外出货 |  | 163.7168
22GQGZ00215--LEDGQ22A565--1 | 设备类 | 广汽 | 2022-GQ-广州-中段装配线 | 22GQGZ00215 | 大装配线 | JMLEDGQ22A565 | 热压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 139.823 | 0 | 0 | LJ601-22070139 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | LJ603-22120003 |  |  |  | LEDGQ22A565 | F5-XZA112-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-08-31 |  | 小批量生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 8 |  |  |  | 139.823
22GQGZ00215--LEDGQ22A566--1 | 设备类 | 广汽 | 2022-GQ-广州-中段装配线 | 22GQGZ00215 | 大装配线 | JMLEDGQ22A566 | 超声预焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 203.5398 | 0 | 0 | LJ601-22080017 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | LJ603-22120005 |  |  |  | LEDGQ22A566 | F5-XHA108-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-08-31 |  | 小批量生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 8 |  |  |  | 203.5398
22GQGZ00215--LEDGQ22A567--1 | 设备类 | 广汽 | 2022-GQ-广州-中段装配线 | 22GQGZ00215 | 大装配线 | JMLEDGQ22A567 | 负极极耳激光焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 148.6726 | 0 | 0 | LJ601-22080001 | 2022-12-05 | 2022-12-02 | LJ603-22120002 |  |  |  | LEDGQ22A567 | F5-XHS109-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 焊接移栽直线电机急停后位置偏差-治具电机与实际负载不匹配-机构计算配比，6/29完成-冯国杰 | 小批量生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 8 |  |  |  | 148.6726
22GQGZ00215--LEDGQ22A568--1 | 设备类 | 广汽 | 2022-GQ-广州-中段装配线 | 22GQGZ00215 | 大装配线 | JMLEDGQ22A568 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 120.354 | 0 | 0 | LJ601-22070140 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | LJ603-22120004 |  |  |  | LEDGQ22A568 | F5-XZD113-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-08-31 |  | 小批量生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 8 |  |  |  | 120.354
22GQGZ00215--LEDGQ22A569--1 | 设备类 | 广汽 | 2022-GQ-广州-中段装配线 | 22GQGZ00215 | 大装配线 | JMLEDGQ22A569 | 入壳预焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 155.7522 | 0 | 0 | LJ601-22080002 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | LJ603-22120001 |  |  |  | LEDGQ22A569 | F5-XHO116-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-08-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 8 |  |  |  | 155.7522
22GQGZ00215--LEDGQ22A570--1 | 设备类 | 广汽 | 2022-GQ-广州-中段装配线 | 22GQGZ00215 | 大装配线 | JMLEDGQ22A570 | 正极极耳激光焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 146.0177 | 0 | 0 | LJ601-22080003 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | LJ603-22110171 |  |  |  | LEDGQ22A570 | F5-XHS110-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 焊接移栽直线电机急停后位置偏差-治具电机与实际负载不匹配-机构计算配比，6/29完成-冯国杰 | 小批量生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 8 |  |  |  | 146.0177
22GQGZ00215--LEDGQ22A571--1 | 设备类 | 广汽 | 2022-GQ-广州-中段装配线 | 22GQGZ00215 | 大装配线 | JMLEDGQ22A571 | 正极折弯预焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 131.8584 | 0 | 0 | LJ601-22080004 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | LJ603-22110164 |  |  |  | LEDGQ22A571 | F5-XZW133-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-08-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 8 |  |  |  | 131.8584
22GQGZ00215--LEDGQ22A572--1 | 设备类 | 广汽 | 2022-GQ-广州-中段装配线 | 22GQGZ00215 | 大装配线 | JMLEDGQ22A572 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 194.6903 | 0 | 0 | LJ601-22080005 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | LJ603-22110170 |  |  |  | LEDGQ22A572 | F5-XHD116-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 1.焊接针孔、爆点现象，待增加CCD视觉引导及夹治具机构优化验证，暂定6月底换型改造一起改造 2.同步于老厂区实验室验证复合焊接方式验证，样品6/14寄出，预计7月中旬完成 | 小批量生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 8 |  |  |  | 194.6903
22GQGZ00215--LEDGQ22A573--1 | 设备类 | 广汽 | 2022-GQ-广州-中段装配线 | 22GQGZ00215 | 大装配线 | JMLEDGQ22A573 | 一次氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 62.8319 | 0 | 0 | LJ601-22080018 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | LJ603-22110156 |  |  |  | LEDGQ22A573 | F5-XZH120-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-08-31 |  | 小批量生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 8 |  |  |  | 62.8319
22GQGZ00215--LEDGQ22A574--1 | 设备类 | 广汽 | 2022-GQ-广州-中段装配线 | 22GQGZ00215 | 大装配线 | JMLEDGQ22A574 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 106.1947 | 0 | 0 | LJ601-22070141 | 2022-11-06 | 2022-11-06 | LJ603-22110032 |  |  |  | LEDGQ22A574 | F5-XHE106-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-08-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 8 |  |  |  | 106.1947
22GQGZ00215--LEDGQ22A575--1 | 设备类 | 广汽 | 2022-GQ-广州-中段装配线 | 22GQGZ00215 | 大装配线 | JMLEDGQ22A575 | 二次氦检 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 61.9469 | 0 | 0 | LJ601-22080019 | 2022-11-06 | 2022-11-06 | LJ603-22110059 |  |  |  | LEDGQ22A575 | F5-XZH121-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-08-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 8 |  |  |  | 61.9469
22GQGZ00215--LEDGQ22A576--1 | 设备类 | 广汽 | 2022-GQ-广州-中段装配线 | 22GQGZ00215 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGQ22A576 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 192.0354 | 0 | 0 | LJ608-22080007 | 2023-01-12 | 2022-12-03 | LJ603-23010077 |  |  |  | LEDGQ22A576 | F5-XZN105-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-08-31 |  | 小批量生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 8 |  |  |  | 192.0354
22GQGZ00215--LEDGQ22A623--1 | 设备类 | 广汽 | 2022-GQ-广州-中段装配线 | 22GQGZ00215 | 大装配线 | JMLEDGQ22A623 | 填丝补焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 44.2478 | 0 | 0 | LJ601-22080006 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | LJ603-22110165 |  |  |  | LEDGQ22A623 | F5-XHF125-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-08-31 |  | 小批量生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 8 |  |  |  | 44.2478
22GQGZ00215--LEDGQ22A624--1 | 设备类 | 广汽 | 2022-GQ-广州-中段装配线 | 22GQGZ00215 | 大装配线 | JMLEDGQ22A624 | 胶带刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 30.9735 | 0 | 0 | LJ601-22080007 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | LJ603-22110166 |  |  |  | LEDGQ22A624 | F5-XZM502-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-08-31 |  | 小批量生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 8 |  |  |  | 30.9735
22GQGZ00214--LEDGQ22B563--1 | 设备类 | 广汽 | 2022-GQ-广州-卧式激光模切机-2台 | 22GQGZ00214 | 激光切产品线 | JSLEDGQ22B563 | 激光模切机正极 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 221.2389 | 0 | 0 | LS601-22080032 | 2022-10-29 | 2022-10-29 | LS603-22100093 |  |  |  | LEDGQ22B563 | F5-XJW401-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-08-31 | 1.增值分切边废料收集箱，交期：7/15号，提拉目标：7/10 2.上下料小车承重不足，影响上上下料，供应商6/30现场确认原因及方案 3.除尘机未配喷粉机（技术协议外），待销售确认增加 | 小批量生产，速度：50m/min | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 4 | 8 |  |  |  | 221.2389
22GQGZ00214--LEDGQ22B564--1 | 设备类 | 广汽 | 2022-GQ-广州-卧式激光模切机-2台 | 22GQGZ00214 | 激光切产品线 | JSLEDGQ22B564 | 激光模切机负极 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 221.2389 | 0 | 0 | LS601-22080033 | 2022-10-29 | 2022-10-29 | LS603-22100094 |  |  |  | LEDGQ22B564 | F5-XJW402-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-08-31 | 1.增值分切边废料收集箱，交期：7/15号，提拉目标：7/10 2.上下料小车承重不足，影响上上下料，供应商6/30现场确认原因及方案 3.除尘机未配喷粉机（技术协议外），待销售确认增加 | 小批量生产，速度：50m/min | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 4 | 8 |  |  |  | 221.2389
21GYCQ00049--LEDGY21B110--1 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-模切机-6台 | 21GYCQ00049 | 激光切产品线 | JSLEDGY21B110 | 立式激光模切分条一体机（250W激光器） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 234.5133 | 0 | 0 | LE602-21080007 | 2021-08-30 | 2021-07-30 |  | 2023-05-30 | 2023-05-30 |  | LEDGY21B110 | F5-XJC235-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | M6 | [5 empty] | 2023-02-01 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 | Q1 |  | Q2 | 2 |  | 5 |  |  | 234.5133
21GYCQ00049--LEDGY21B110--2 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-模切机-6台 | 21GYCQ00049 | 激光切产品线 | JSLEDGY21B110 | 立式激光模切分条一体机（250W激光器） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 234.5133 | 0 | 0 | LE602-21080008 | 2021-08-30 | 2021-07-30 |  | 2023-05-30 | 2023-05-30 |  | LEDGY21B110 | F5-XJC235-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | M6 | [5 empty] | 2023-02-01 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 | Q1 |  | Q2 | 2 |  | 5 |  |  | 234.5133
21GYZH00052--LEDGY21B166--1 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-珠海-模切机-2台 | 21GYZH00052 | 激光切产品线 | JSLEDGY21B166 | 激光模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 215.0442 | 0 | 0 | LS602-21110003 |  | 2021-11-12 |  |  |  |  | LEDGY21B166 | F5-XJC246-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | M6 | [5 empty] | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 状态：5/22完成了负极验收。正极此前因为速度达不到60m/min的验收标准(为50m/min)正在提速接近60m/min,但客户生产不连续没满产，验收流程已发起 二、问题： 1、来料很差，不能高于50m/min生产，否则生产不稳定切不断、断带 2、来料很差，良率提高不了 3、正极中央除尘风速很低大概15m/s，料带吸不平导致极片切割连带 4、客户产能需求不高，员工不愿高速生产，已按排现场调试人员开机，以提高效率和良率来搜集验收数据 | 12/13人员到浙江-12/16客户通电通气-12/23切割牛皮尺寸合格-12/30中央除尘安装完成，带料切割初调已完成-1/13qualify，一直待料停机-2/27试生产-3/14停产-3/29复产-4/6开始待料-4/13恢复生产-5/7计划性停产-5/31恢复正负各1台生产-截止6/23 8次换型，试生产H1型号完成-7/2无生产计划-7/18恢复开机打样-8/24负极停产-10/28客户投诉极耳间距波动大，超过公差0.2范围，只能降速30m/min生产-11/18切不断/极耳翻折问题得到显著改善-11/22问题已得到解决-12/2测得只有1组数据超0.2，但无限接近0.2，为0.202，说明设备能力OK-12/8速度提升至60~70m/min,长期观察仍有0.5%的极耳间距超0.2的标准-设备停机后恢复，首个EA总长CCD会误判，大恒已处理暂无发生-激光断光频繁(正极激光一），2/25协调备用激光器发往替换还是会断光，3/2从嘉善协调激光器发往浙江，仍然会断光，程序家里防呆之后，断光现象无发生-4/15安装新过辊，以降低过辊磨花导致CCD误判-5/22完成负极1台验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 5 |  |  |  | 215.0442
21GYZH00052--LEDGY21B166--2 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-珠海-模切机-2台 | 21GYZH00052 | 激光切产品线 | JSLEDGY21B166 | 激光模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 215.0442 | 0 | 0 | LS602-21110003 |  | 2021-11-12 |  |  |  |  | LEDGY21B166 | F5-XJC246-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 状态：5/22完成了负极验收。正极此前因为速度达不到60m/min的验收标准(为50m/min)正在提速接近60m/min,但客户生产不连续没满产，验收流程已发起 二、问题： 1、来料很差，不能高于50m/min生产，否则生产不稳定切不断、断带 2、来料很差，良率提高不了 3、正极中央除尘风速很低大概15m/s，料带吸不平导致极片切割连带 4、客户产能需求不高，员工不愿高速生产，已按排现场调试人员开机，以提高效率和良率来搜集验收数据 | 12/13人员到浙江-12/16客户通电通气-12/23切割牛皮尺寸合格-12/30中央除尘安装完成，带料切割初调已完成-1/13qualify，一直待料停机-2/27试生产-3/14停产-3/29复产-4/6开始待料-4/13恢复生产-5/7计划性停产-5/31恢复正负各1台生产-截止6/23 8次换型，试生产H1型号完成-7/2无生产计划-7/18恢复开机打样-8/24负极停产-10/28客户投诉极耳间距波动大，超过公差0.2范围，只能降速30m/min生产-11/18切不断/极耳翻折问题得到显著改善-11/22问题已得到解决-12/2测得只有1组数据超0.2，但无限接近0.2，为0.202，说明设备能力OK-12/8速度提升至60~70m/min,长期观察仍有0.5%的极耳间距超0.2的标准-设备停机后恢复，首个EA总长CCD会误判，大恒已处理暂无发生-激光断光频繁(正极激光一），2/25协调备用激光器发往替换还是会断光，3/2从嘉善协调激光器发往浙江，仍然会断光，程序家里防呆之后，断光现象无发生-4/15安装新过辊，以降低过辊磨花导致CCD误判-5/22完成负极1台验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 5 |  |  |  | 215.0442
21GYZJ00048--LEDGY21B167--1 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-浙江-模切机-4台 | 21GYZJ00048 | 激光切产品线 | JSLEDGY21B167 | 激光模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 234.5133 | 0 | 0 | LS602-21110002 | 2021-11-18 | 2021-11-12 |  |  |  |  | LEDGY21B167 | F5-XJC603-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | M6 | [5 empty] | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 状态：5/22完成了负极验收。正极此前因为速度达不到60m/min的验收标准(为50m/min)正在提速接近60m/min,但客户生产不连续没满产，验收流程已发起 二、问题： 1、正极来料很差，不能高于50m/min生产，否则断带 2、来料很差，良率提高不了 3、正极中央除尘风速很低大概15m/s，料带吸不平导致极片切割连带 4、客户产能需求不高，员工不愿高速生产，已按现场调试人员开机，以提高效率和良率来搜集验收数据 | 12/13人员到浙江-12/16客户通电通气-12/23切割牛皮尺寸合格-12/30中央除尘安装完成，带料切割初调已完成-1/6正负各1台完成切割尺寸精调-1/13完成4台调试qualify-2/9以30m/min试产优率达90%-2/20后停产-3/13开始试产-3/21至今未生产-4/26分切波浪边解决-5/25重启正负各1台机生产-7/12全部开启4台机生产-10月初开启正负各1台生产卷绕型号，10/28客户投诉极耳间距超标，验收受阻-11/18切不断/极耳翻折问题得到显著改善-设备停机后恢复，首个EA总长CCD会误判，大恒已处理暂无发生--4/15安装新过辊，以降低过辊磨花导致CCD误判-5/22完成负极2台验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 5 |  |  |  | 234.5133
21GYZJ00048--LEDGY21B167--2 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-浙江-模切机-4台 | 21GYZJ00048 | 激光切产品线 | JSLEDGY21B167 | 激光模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 234.5133 | 0 | 0 | LS602-21110002 | 2021-11-18 | 2021-11-12 |  |  |  |  | LEDGY21B167 | F5-XJC603-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | M6 | [5 empty] | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 状态：5/22完成了负极验收。正极此前因为速度达不到60m/min的验收标准(为50m/min)正在提速接近60m/min,但客户生产不连续没满产，验收流程已发起 二、问题： 1、正极来料很差，不能高于50m/min生产，否则断带 2、来料很差，良率提高不了 3、正极中央除尘风速很低大概15m/s，料带吸不平导致极片切割连带 4、客户产能需求不高，员工不愿高速生产，已按现场调试人员开机，以提高效率和良率来搜集验收数据 | 12/13人员到浙江-12/16客户通电通气-12/23切割牛皮尺寸合格-12/30中央除尘安装完成，带料切割初调已完成-1/6正负各1台完成切割尺寸精调-1/13完成4台调试qualify-2/9以30m/min试产优率达90%-2/20后停产-3/13开始试产-3/21至今未生产-4/26分切波浪边解决-5/25重启正负各1台机生产-7/12全部开启4台机生产-10月初开启正负各1台生产卷绕型号，10/28客户投诉极耳间距超标，验收受阻-11/18切不断/极耳翻折问题得到显著改善-设备停机后恢复，首个EA总长CCD会误判，大恒已处理暂无发生--4/15安装新过辊，以降低过辊磨花导致CCD误判-5/22完成负极2台验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 5 |  |  |  | 234.5133
21GYZJ00048--LEDGY21B167--3 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-浙江-模切机-4台 | 21GYZJ00048 | 激光切产品线 | JSLEDGY21B167 | 激光模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 234.5133 | 0 | 0 | LS602-21110002 | 2021-11-18 | 2021-11-12 |  |  |  |  | LEDGY21B167 | F5-XJC603-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 状态：5/22完成了负极验收。正极此前因为速度达不到60m/min的验收标准(为50m/min)正在提速接近60m/min,但客户生产不连续没满产，验收流程已发起 二、问题： 1、正极来料很差，不能高于50m/min生产，否则断带 2、来料很差，良率提高不了 3、正极中央除尘风速很低大概15m/s，料带吸不平导致极片切割连带 4、客户产能需求不高，员工不愿高速生产，已按现场调试人员开机，以提高效率和良率来搜集验收数据 | 12/13人员到浙江-12/16客户通电通气-12/23切割牛皮尺寸合格-12/30中央除尘安装完成，带料切割初调已完成-1/6正负各1台完成切割尺寸精调-1/13完成4台调试qualify-2/9以30m/min试产优率达90%-2/20后停产-3/13开始试产-3/21至今未生产-4/26分切波浪边解决-5/25重启正负各1台机生产-7/12全部开启4台机生产-10月初开启正负各1台生产卷绕型号，10/28客户投诉极耳间距超标，验收受阻-11/18切不断/极耳翻折问题得到显著改善-设备停机后恢复，首个EA总长CCD会误判，大恒已处理暂无发生--4/15安装新过辊，以降低过辊磨花导致CCD误判-5/22完成负极2台验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 5 |  |  |  | 234.5133
21GYZJ00048--LEDGY21B167--4 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-浙江-模切机-4台 | 21GYZJ00048 | 激光切产品线 | JSLEDGY21B167 | 激光模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 234.5133 | 0 | 0 | LS602-21110002 | 2021-11-18 | 2021-11-12 |  |  |  |  | LEDGY21B167 | F5-XJC603-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 状态：5/22完成了负极验收。正极此前因为速度达不到60m/min的验收标准(为50m/min)正在提速接近60m/min,但客户生产不连续没满产，验收流程已发起 二、问题： 1、正极来料很差，不能高于50m/min生产，否则断带 2、来料很差，良率提高不了 3、正极中央除尘风速很低大概15m/s，料带吸不平导致极片切割连带 4、客户产能需求不高，员工不愿高速生产，已按现场调试人员开机，以提高效率和良率来搜集验收数据 | 12/13人员到浙江-12/16客户通电通气-12/23切割牛皮尺寸合格-12/30中央除尘安装完成，带料切割初调已完成-1/6正负各1台完成切割尺寸精调-1/13完成4台调试qualify-2/9以30m/min试产优率达90%-2/20后停产-3/13开始试产-3/21至今未生产-4/26分切波浪边解决-5/25重启正负各1台机生产-7/12全部开启4台机生产-10月初开启正负各1台生产卷绕型号，10/28客户投诉极耳间距超标，验收受阻-11/18切不断/极耳翻折问题得到显著改善-设备停机后恢复，首个EA总长CCD会误判，大恒已处理暂无发生--4/15安装新过辊，以降低过辊磨花导致CCD误判-5/22完成负极2台验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 5 |  |  |  | 234.5133
21GYCQ00049--LEDGY21B195--1 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-模切机-6台 | 21GYCQ00049 | 激光切产品线 | JSLEDGY21B195 | 激光模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 243.3628 | 0 | 0 | LS602-22100218 | 2023-05-05 | 2023-05-05 |  |  |  |  | LEDGY21B195 | F5-XJC247-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-12-01 |  | 一、状态： 1、预计5/7送达珠海冠宇，初调已完成。由于客户没有除尘机，调机料又不多，几乎处于停机状态。偶尔已5m/min的速度试产 | 2023/5/5发机-5/12打完水平，待通电通气-5/19已通电通气，初调已完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 243.3628
21GYCQ00049--LEDGY21B195--2 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-模切机-6台 | 21GYCQ00049 | 激光切产品线 | JSLEDGY21B195 | 激光模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 243.3628 | 0 | 0 | LS602-22100218 | 2023-05-05 | 2023-05-05 |  |  |  |  | LEDGY21B195 | F5-XJC247-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-12-01 |  | 一、状态： 1、预计5/7送达珠海冠宇，初调已完成。由于客户没有除尘机，调机料又不多，几乎处于停机状态。偶尔已5m/min的速度试产 | 2023/5/5发机-5/12打完水平，待通电通气-5/19已通电通气，初调已完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 243.3628
21GYCQ00049--LEDGY21B196--1 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-模切机-6台 | 21GYCQ00049 | 激光切产品线 | JSLEDGY21B196 | 激光模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 243.3628 | 0 | 0 | LS602-21090002 | 2021-08-30 | 2021-09-10 |  | 2023-05-30 | 2023-05-30 |  | LEDGY21B196 | F5-XJC247-02A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | M6 | [5 empty] | 2023-02-01 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 | Q1 |  | Q2 | 2 |  | 5 |  |  | 243.3628
21GYCQ00049--LEDGY21B196--2 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-模切机-6台 | 21GYCQ00049 | 激光切产品线 | JSLEDGY21B196 | 激光模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 243.3628 | 0 | 0 | LS602-21090002 | 2021-08-30 | 2021-09-10 |  | 2023-05-30 | 2023-05-30 |  | LEDGY21B196 | F5-XJC247-02A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | M6 | [5 empty] | 2023-02-01 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 | Q1 |  | Q2 | 2 |  | 5 |  |  | 243.3628
21GYZJ00047--LEDGY21B218--1 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-浙江-模切机-2台 | 21GYZJ00047 | 激光切产品线 | JSLEDGY21B218 | 宽幅激光模切分条一体机（正极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 353.9823 | 0 | 353.9823 | LS601-21110001 | 2022-02-15 | 2022-01-23 | LS603-22020015 | 2023-06-26 | 2023-06-26 |  | LEDGY21B218 | F5-JW302-02A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-05-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 5 | 6 |  |  | 353.9823
21GYZJ00047--LEDGY21B219--1 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-浙江-模切机-2台 | 21GYZJ00047 | 激光切产品线 | JSLEDGY21B219 | 宽幅激光模切分条一体机（负极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 353.9823 | 0 | 353.9823 | LS601-21110002 | 2022-02-15 | 2022-01-23 | LS603-22020016 | 2023-06-26 | 2023-06-26 |  | LEDGY21B219 | F5-JW303-02A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-05-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 5 | 6 |  |  | 353.9823
21GYCQ00050--LEDGY21B310--33 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-小卷清洗机-38台 | 21GYCQ00050 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B310 | 激光清洗机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 95.156 | 0 | 0 | LS601-21110005 | 2021-11-18 |  | LS603-23040007 |  |  |  | LEDGY21B310 | F5-XJG501-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 一、状态：38台中有6台等待客户发机通知 | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | 是 | 未出货-客户原因（待通知发货） |  |  |  | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | [11 empty] | Q1 | Q2 |  | 3 | 5 |  |  |  | 95.156
21GYCQ00050--LEDGY21B310--3 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-小卷清洗机-38台 | 21GYCQ00050 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B310 | 激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 95.156 | 0 | 0 | LS601-21100007 | 2021-11-29 | 2021-10-30 | LS603-21120018 | 2022-07-28 | 2022-07-28 |  | LEDGY21B310 | F5-XJG501-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 一、状态：38台中有6台等待客户发机通知 | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2022 | Q1 | Q2 | Q3 | 3 | 5 | 7 |  |  | 95.156
21GYCQ00050--LEDGY21B310--4 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-小卷清洗机-38台 | 21GYCQ00050 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B310 | 激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 95.156 | 0 | 0 | LS601-21100007 | 2021-11-29 | 2021-10-30 | LS603-21120018 | 2022-07-28 | 2022-07-28 |  | LEDGY21B310 | F5-XJG501-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 一、状态：38台中有6台等待客户发机通知 | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2022 | Q1 | Q2 | Q3 | 3 | 5 | 7 |  |  | 95.156
21GYCQ00050--LEDGY21B310--5 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-小卷清洗机-38台 | 21GYCQ00050 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B310 | 激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 95.156 | 0 | 0 | LS601-21100007 | 2021-11-29 | 2021-10-30 | LS603-21120018 | 2022-07-28 | 2022-07-28 |  | LEDGY21B310 | F5-XJG501-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 一、状态：38台中有6台等待客户发机通知 | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2022 | Q1 | Q2 | Q3 | 3 | 5 | 7 |  |  | 95.156
21GYCQ00050--LEDGY21B310--1 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-小卷清洗机-38台 | 21GYCQ00050 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B310 | 激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 95.156 | 0 | 0 | LS601-21100007 | 2021-11-29 | 2021-10-25 | LS603-21120018 | 2022-07-28 | 2022-07-28 |  | LEDGY21B310 | F5-XJG501-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 一、状态：38台中有6台等待客户发机通知 | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2022 | Q1 | Q2 | Q3 | 3 | 5 | 7 |  |  | 95.156
21GYCQ00050--LEDGY21B310--2 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-小卷清洗机-38台 | 21GYCQ00050 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B310 | 激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 95.156 | 0 | 0 | LS601-21100007 | 2021-11-29 | 2021-10-25 | LS603-21120018 | 2022-07-28 | 2022-07-28 |  | LEDGY21B310 | F5-XJG501-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 一、状态：38台中有6台等待客户发机通知 | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2022 | Q1 | Q2 | Q3 | 3 | 5 | 7 |  |  | 95.156
21GYCQ00050--LEDGY21B310--16 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-小卷清洗机-38台 | 21GYCQ00050 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B310 | 激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 95.156 | 0 | 0 | LS601-21100037 | 2022-03-04 | 2021-12-30 | LS603-22030013 | 2023-05-30 | 2023-05-29 |  | LEDGY21B310 | F5-XJG501-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 一、状态：38台中有6台等待客户发机通知 | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 5 | 5 |  |  | 95.156
21GYCQ00050--LEDGY21B310--17 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-小卷清洗机-38台 | 21GYCQ00050 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B310 | 激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 95.156 | 0 | 0 | LS601-21100037 | 2022-03-04 | 2021-12-30 | LS603-22030013 | 2023-05-30 | 2023-05-29 |  | LEDGY21B310 | F5-XJG501-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 一、状态：38台中有6台等待客户发机通知 | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 5 | 5 |  |  | 95.156
21GYCQ00050--LEDGY21B310--18 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-小卷清洗机-38台 | 21GYCQ00050 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B310 | 激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 95.156 | 0 | 0 | LS601-21100037 | 2022-03-04 | 2021-12-30 | LS603-22030013 | 2023-05-30 | 2023-05-29 |  | LEDGY21B310 | F5-XJG501-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 一、状态：38台中有6台等待客户发机通知 | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 5 | 5 |  |  | 95.156
21GYCQ00050--LEDGY21B310--19 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-小卷清洗机-38台 | 21GYCQ00050 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B310 | 激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 95.156 | 0 | 0 | LS601-21100037 | 2022-03-04 | 2021-12-30 | LS603-22030013 | 2023-05-30 | 2023-05-29 |  | LEDGY21B310 | F5-XJG501-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 一、状态：38台中有6台等待客户发机通知 | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 5 | 5 |  |  | 95.156
21GYCQ00050--LEDGY21B310--20 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-小卷清洗机-38台 | 21GYCQ00050 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B310 | 激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 95.156 | 0 | 0 | LS601-21100037 | 2022-03-04 | 2021-12-30 | LS603-22030013 | 2023-05-30 | 2023-05-29 |  | LEDGY21B310 | F5-XJG501-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 一、状态：38台中有6台等待客户发机通知 | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 5 | 5 |  |  | 95.156
21GYCQ00050--LEDGY21B310--14 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-小卷清洗机-38台 | 21GYCQ00050 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B310 | 激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 95.156 | 0 | 0 | LS601-21100036 | 2022-03-04 | 2021-11-27 | LS603-22030012 | 2023-05-29 | 2023-05-29 |  | LEDGY21B310 | F5-XJG501-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 一、状态：38台中有6台等待客户发机通知 | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 5 | 5 |  |  | 95.156
21GYCQ00050--LEDGY21B310--15 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-小卷清洗机-38台 | 21GYCQ00050 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B310 | 激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 95.156 | 0 | 0 | LS601-21100036 | 2022-03-04 | 2021-11-27 | LS603-22030012 | 2023-05-29 | 2023-05-29 |  | LEDGY21B310 | F5-XJG501-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 一、状态：38台中有6台等待客户发机通知 | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 5 | 5 |  |  | 95.156
21GYCQ00050--LEDGY21B310--10 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-小卷清洗机-38台 | 21GYCQ00050 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B310 | 激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 95.156 | 0 | 0 | LS601-21100008 | 2022-03-04 | 2021-11-27 | LS603-22030018 | 2022-07-28 | 2022-07-28 |  | LEDGY21B310 | F5-XJG501-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 一、状态：38台中有6台等待客户发机通知 | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2022 | Q1 | Q2 | Q3 | 3 | 5 | 7 |  |  | 95.156
21GYCQ00050--LEDGY21B310--11 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-小卷清洗机-38台 | 21GYCQ00050 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B310 | 激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 95.156 | 0 | 0 | LS601-21100036 | 2022-03-04 | 2021-11-27 | LS603-22030012 | 2022-07-28 | 2022-07-28 |  | LEDGY21B310 | F5-XJG501-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 一、状态：38台中有6台等待客户发机通知 | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2022 | Q1 | Q2 | Q3 | 3 | 5 | 7 |  |  | 95.156
21GYCQ00050--LEDGY21B310--12 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-小卷清洗机-38台 | 21GYCQ00050 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B310 | 激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 95.156 | 0 | 0 | LS601-21100036 | 2022-03-04 | 2021-11-27 | LS603-22030012 | 2022-07-28 | 2022-07-28 |  | LEDGY21B310 | F5-XJG501-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 一、状态：38台中有6台等待客户发机通知 | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2022 | Q1 | Q2 | Q3 | 3 | 5 | 7 |  |  | 95.156
21GYCQ00050--LEDGY21B310--13 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-小卷清洗机-38台 | 21GYCQ00050 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B310 | 激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 95.156 | 0 | 0 | LS601-21100036 | 2022-03-04 | 2021-11-27 | LS603-22030012 | 2022-07-28 | 2022-07-28 |  | LEDGY21B310 | F5-XJG501-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 一、状态：38台中有6台等待客户发机通知 | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2022 | Q1 | Q2 | Q3 | 3 | 5 | 7 |  |  | 95.156
21GYCQ00050--LEDGY21B310--6 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-小卷清洗机-38台 | 21GYCQ00050 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B310 | 激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 95.156 | 0 | 0 | LS601-21100008 | 2022-03-04 | 2021-11-21 | LS603-22030018 | 2022-07-28 | 2022-07-28 |  | LEDGY21B310 | F5-XJG501-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 一、状态：38台中有6台等待客户发机通知 | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2022 | Q1 | Q2 | Q3 | 3 | 5 | 7 |  |  | 95.156
21GYCQ00050--LEDGY21B310--7 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-小卷清洗机-38台 | 21GYCQ00050 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B310 | 激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 95.156 | 0 | 0 | LS601-21100008 | 2022-03-04 | 2021-11-21 | LS603-22030018 | 2022-07-28 | 2022-07-28 |  | LEDGY21B310 | F5-XJG501-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 一、状态：38台中有6台等待客户发机通知 | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2022 | Q1 | Q2 | Q3 | 3 | 5 | 7 |  |  | 95.156
21GYCQ00050--LEDGY21B310--8 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-小卷清洗机-38台 | 21GYCQ00050 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B310 | 激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 95.156 | 0 | 0 | LS601-21100008 | 2022-03-04 | 2021-11-21 | LS603-22030018 | 2022-07-28 | 2022-07-28 |  | LEDGY21B310 | F5-XJG501-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 一、状态：38台中有6台等待客户发机通知 | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2022 | Q1 | Q2 | Q3 | 3 | 5 | 7 |  |  | 95.156
21GYCQ00050--LEDGY21B310--9 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-小卷清洗机-38台 | 21GYCQ00050 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B310 | 激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 95.156 | 0 | 0 | LS601-21100008 | 2022-03-04 | 2021-11-21 | LS603-22030018 | 2022-07-28 | 2022-07-28 |  | LEDGY21B310 | F5-XJG501-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 一、状态：38台中有6台等待客户发机通知 | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2022 | Q1 | Q2 | Q3 | 3 | 5 | 7 |  |  | 95.156
21GYCQ00050--LEDGY21B310--21 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-小卷清洗机-38台 | 21GYCQ00050 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B310 | 激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 95.156 | 0 | 0 | LS601-21110003 | 2022-03-17 | 2022-03-23 | LS603-22030022 |  |  |  | LEDGY21B310 | F5-XJG501-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 一、状态：38台中有6台等待客户发机通知 | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 5 |  |  |  | 95.156
21GYCQ00050--LEDGY21B310--22 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-小卷清洗机-38台 | 21GYCQ00050 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B310 | 激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 95.156 | 0 | 0 | LS601-21110003 | 2022-03-17 | 2022-03-23 | LS603-22030022 |  |  |  | LEDGY21B310 | F5-XJG501-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 一、状态：38台中有6台等待客户发机通知 | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 5 |  |  |  | 95.156
21GYCQ00050--LEDGY21B310--23 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-小卷清洗机-38台 | 21GYCQ00050 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B310 | 激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 95.156 | 0 | 0 | LS601-21110003 | 2022-09-17 | 2022-07-19 | LS603-22030022 |  |  |  | LEDGY21B310 | F5-XJG501-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 一、状态：38台中有6台等待客户发机通知 | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 5 |  |  |  | 95.156
21GYCQ00050--LEDGY21B310--24 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-小卷清洗机-38台 | 21GYCQ00050 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B310 | 激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 95.156 | 0 | 0 | LS601-21110003 | 2022-09-17 | 2022-07-19 | LS603-22030022 |  |  |  | LEDGY21B310 | F5-XJG501-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 一、状态：38台中有6台等待客户发机通知 | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 5 |  |  |  | 95.156
21GYCQ00050--LEDGY21B310--25 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-小卷清洗机-38台 | 21GYCQ00050 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B310 | 激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 95.156 | 0 | 0 | LS601-21110003 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | LS603-22030022 |  |  |  | LEDGY21B310 | F5-XJG501-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 一、状态：38台中有6台等待客户发机通知 | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 5 |  |  |  | 95.156
21GYCQ00050--LEDGY21B310--26 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-小卷清洗机-38台 | 21GYCQ00050 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B310 | 激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 95.156 | 0 | 0 | LS601-21110004 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | LS603-22030023 |  |  |  | LEDGY21B310 | F5-XJG501-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 一、状态：38台中有6台等待客户发机通知 | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 5 |  |  |  | 95.156
21GYCQ00050--LEDGY21B310--27 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-小卷清洗机-38台 | 21GYCQ00050 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B310 | 激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 95.156 | 0 | 0 | LS601-21110004 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | LS603-22030023 |  |  |  | LEDGY21B310 | F5-XJG501-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 一、状态：38台中有6台等待客户发机通知 | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 5 |  |  |  | 95.156
21GYCQ00050--LEDGY21B310--28 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-小卷清洗机-38台 | 21GYCQ00050 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B310 | 激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 95.156 | 0 | 0 | LS601-21110004 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | LS603-22030023 |  |  |  | LEDGY21B310 | F5-XJG501-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 一、状态：38台中有6台等待客户发机通知 | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 5 |  |  |  | 95.156
21GYCQ00050--LEDGY21B310--29 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-小卷清洗机-38台 | 21GYCQ00050 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B310 | 激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 95.156 | 0 | 0 | LS601-21110004 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | LS603-22030023 |  |  |  | LEDGY21B310 | F5-XJG501-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 一、状态：38台中有6台等待客户发机通知 | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 5 |  |  |  | 95.156
21GYCQ00050--LEDGY21B310--30 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-小卷清洗机-38台 | 21GYCQ00050 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B310 | 激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 95.156 | 0 | 0 | LS601-21110004 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | LS603-22030023 |  |  |  | LEDGY21B310 | F5-XJG501-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 一、状态：38台中有6台等待客户发机通知 | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 5 |  |  |  | 95.156
21GYCQ00050--LEDGY21B310--31 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-小卷清洗机-38台 | 21GYCQ00050 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B310 | 激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 95.156 | 0 | 0 | LS601-21110005 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | LS603-23040007 |  |  |  | LEDGY21B310 | F5-XJG501-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 一、状态：38台中有6台等待客户发机通知 | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 5 |  |  |  | 95.156
21GYCQ00050--LEDGY21B310--32 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-小卷清洗机-38台 | 21GYCQ00050 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B310 | 激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 95.156 | 0 | 0 | LS601-21110005 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | LS603-23040007 |  |  |  | LEDGY21B310 | F5-XJG501-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 一、状态：38台中有6台等待客户发机通知 | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 5 |  |  |  | 95.156
21GYCQ00050--LEDGY21B310--34 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-小卷清洗机-38台 | 21GYCQ00050 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B310 | 激光清洗机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 95.156 | 0 | 0 | LS601-21110005 |  |  | LS603-23040007 |  |  |  | LEDGY21B310 | F5-XJG501-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 一、状态：38台中有6台等待客户发机通知 | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | 是 | 未出货-客户原因（待通知发货） |  |  |  | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | [11 empty] | Q1 | Q2 |  | 3 | 5 |  |  |  | 95.156
21GYCQ00050--LEDGY21B310--35 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-小卷清洗机-38台 | 21GYCQ00050 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B310 | 激光清洗机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 95.156 | 0 | 0 | LS601-21110005 |  |  | LS603-23040007 |  |  |  | LEDGY21B310 | F5-XJG501-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 一、状态：38台中有6台等待客户发机通知 | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | 是 | 未出货-客户原因（待通知发货） |  |  |  | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | [11 empty] | Q1 | Q2 |  | 3 | 5 |  |  |  | 95.156
21GYCQ00050--LEDGY21B310--36 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-小卷清洗机-38台 | 21GYCQ00050 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B310 | 激光清洗机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 95.156 | 0 | 0 | LS601-21110006 |  |  | LS603-22030024 |  |  |  | LEDGY21B310 | F5-XJG501-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 一、状态：38台中有6台等待客户发机通知 | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | 是 | 未出货-客户原因（待通知发货） |  |  |  | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | [11 empty] | Q1 | Q2 |  | 3 | 5 |  |  |  | 95.156
21GYCQ00050--LEDGY21B310--37 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-小卷清洗机-38台 | 21GYCQ00050 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B310 | 激光清洗机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 95.156 | 0 | 0 | LS601-21110006 |  |  | LS603-22030024 |  |  |  | LEDGY21B310 | F5-XJG501-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 一、状态：38台中有6台等待客户发机通知 | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | 是 | 未出货-客户原因（待通知发货） |  |  |  | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | [11 empty] | Q1 | Q2 |  | 3 | 5 |  |  |  | 95.156
21GYCQ00050--LEDGY21B310--38 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-小卷清洗机-38台 | 21GYCQ00050 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B310 | 激光清洗机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 95.156 | 0 | 0 | LS601-21110006 |  |  | LS603-22030024 |  |  |  | LEDGY21B310 | F5-XJG501-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 一、状态：38台中有6台等待客户发机通知 | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | 是 | 未出货-客户原因（待通知发货） |  |  |  | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | [11 empty] | Q1 | Q2 |  | 3 | 5 |  |  |  | 95.156
21GYZH00051--LEDGY21B527--1 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-珠海-激光清洗机-1台 | 21GYZH00051 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B527 | 宽幅激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 734.5133 | 0 | 734.5133 | LS601-22020003 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | LS603-22050019 | 2023-06-09 | 2023-06-09 |  | LEDGY21B527 | F5-XJG409-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | M6 | [6 empty] | 2023-05-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  |  | 734.5133
21GYZH00053--LEDGY21B541--7 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-珠海-小卷激光清洗机-10台 | 21GYZH00053 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B541 | 冠宇负极小卷激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 85.8407 | 0 | 85.8407 | LS601-22010012 | 2022-03-26 | 2022-03-28 | LS603-22040035 | 2023-06-09 | 2023-06-09 |  | LEDGY21B541 | F5-XJG502-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | M6 | [6 empty] | 2023-05-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  |  | 85.8407
21GYZH00053--LEDGY21B541--8 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-珠海-小卷激光清洗机-10台 | 21GYZH00053 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B541 | 冠宇负极小卷激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 85.8407 | 0 | 85.8407 | LS601-22010013 | 2022-03-26 | 2022-03-28 | LS603-22040036 | 2023-06-09 | 2023-06-09 |  | LEDGY21B541 | F5-XJG502-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | M6 | [6 empty] | 2023-05-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  |  | 85.8407
21GYZH00053--LEDGY21B541--9 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-珠海-小卷激光清洗机-10台 | 21GYZH00053 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B541 | 冠宇负极小卷激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 85.8407 | 0 | 85.8407 | LS601-22010014 | 2022-03-26 | 2022-03-28 | LS603-22040037 | 2023-06-09 | 2023-06-09 |  | LEDGY21B541 | F5-XJG502-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | M6 | [6 empty] | 2023-05-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  |  | 85.8407
21GYZH00053--LEDGY21B541--10 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-珠海-小卷激光清洗机-10台 | 21GYZH00053 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B541 | 冠宇负极小卷激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 85.8407 | 0 | 85.8407 | LS601-22010015 | 2022-03-26 | 2022-03-28 | LS603-22040038 | 2023-06-09 | 2023-06-09 |  | LEDGY21B541 | F5-XJG502-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | M6 | [6 empty] | 2023-05-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  |  | 85.8407
21GYZH00053--LEDGY21B541--1 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-珠海-小卷激光清洗机-10台 | 21GYZH00053 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B541 | 冠宇负极小卷激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 85.8407 | 0 | 85.8407 | LS601-22010006 | 2022-03-26 | 2022-03-26 | LS603-22030051 | 2023-06-09 | 2023-06-09 |  | LEDGY21B541 | F5-XJG502-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | M6 | [6 empty] | 2023-05-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  |  | 85.8407
21GYZH00053--LEDGY21B541--2 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-珠海-小卷激光清洗机-10台 | 21GYZH00053 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B541 | 冠宇负极小卷激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 85.8407 | 0 | 85.8407 | LS601-22010007 | 2022-03-26 | 2022-03-26 | LS603-22030052 | 2023-06-09 | 2023-06-09 |  | LEDGY21B541 | F5-XJG502-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | M6 | [6 empty] | 2023-05-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  |  | 85.8407
21GYZH00053--LEDGY21B541--3 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-珠海-小卷激光清洗机-10台 | 21GYZH00053 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B541 | 冠宇负极小卷激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 85.8407 | 0 | 85.8407 | LS601-22010008 | 2022-03-26 | 2022-03-26 | LS603-22040031 | 2023-06-09 | 2023-06-09 |  | LEDGY21B541 | F5-XJG502-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | M6 | [6 empty] | 2023-05-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  |  | 85.8407
21GYZH00053--LEDGY21B541--4 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-珠海-小卷激光清洗机-10台 | 21GYZH00053 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B541 | 冠宇负极小卷激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 85.8407 | 0 | 85.8407 | LS601-22010009 | 2022-03-26 | 2022-03-26 | LS603-22040032 | 2023-06-09 | 2023-06-09 |  | LEDGY21B541 | F5-XJG502-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | M6 | [6 empty] | 2023-05-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  |  | 85.8407
21GYZH00053--LEDGY21B541--5 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-珠海-小卷激光清洗机-10台 | 21GYZH00053 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B541 | 冠宇负极小卷激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 85.8407 | 0 | 85.8407 | LS601-22010010 | 2022-03-26 | 2022-03-26 | LS603-22040033 | 2023-06-09 | 2023-06-09 |  | LEDGY21B541 | F5-XJG502-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | M6 | [6 empty] | 2023-05-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  |  | 85.8407
21GYZH00053--LEDGY21B541--6 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-珠海-小卷激光清洗机-10台 | 21GYZH00053 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B541 | 冠宇负极小卷激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 85.8407 | 0 | 85.8407 | LS601-22010011 | 2022-03-26 | 2022-03-26 | LS603-22040034 | 2023-06-09 | 2023-06-09 |  | LEDGY21B541 | F5-XJG502-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | M6 | [6 empty] | 2023-05-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  |  | 85.8407
22GYZH00216--LEDGY22B972--1 | 设备类 | 冠宇 | 2022-GY-珠海-双放双收激光模切机-4台 | 22GYZH00216 | 激光切产品线 | JSLEDGY22B972 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 196.6372 | 0 | 0 | LS601-22100028 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | LS603-23030005 |  |  |  | LEDGY22B972 | F5-XJC645-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [7 empty] | 2023-10-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  | 196.6372
22GYZH00216--LEDGY22B973--1 | 设备类 | 冠宇 | 2022-GY-珠海-双放双收激光模切机-4台 | 22GYZH00216 | 激光切产品线 | JSLEDGY22B973 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 167.2566 | 0 | 0 | LS601-22100029 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | LS603-23030008 |  |  |  | LEDGY22B973 | F5-XJC646-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [7 empty] | 2023-10-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  | 167.2566
22GYZH00216--LEDGY22BA45--1 | 设备类 | 冠宇 | 2022-GY-珠海-双放双收激光模切机-4台 | 22GYZH00216 | 激光切产品线 | JSLEDGY22BA45 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 172.5664 | 0 | 0 | LS601-22110024 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | LS603-23030012 |  |  |  | LEDGY22BA45 | F5-XJC401-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [7 empty] | 2023-10-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  | 172.5664
22GYZH00216--LEDGY22BA46--1 | 设备类 | 冠宇 | 2022-GY-珠海-双放双收激光模切机-4台 | 22GYZH00216 | 激光切产品线 | JSLEDGY22BA46 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 191.3274 | 0 | 0 | LS601-22110025 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | LS603-23030013 |  |  |  | LEDGY22BA46 | F5-XJC402-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [7 empty] | 2023-10-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  | 191.3274
22GYZH00365--LEDGY22BA74--1 | 设备类 | 冠宇 | 2022-GY-珠海-7厂-宽幅清洗机-5台 | 22GYZH00365 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY22BA74 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 646.0177 | 0 | 0 | LS601-22110051 | 2023-01-16 | 2023-01-13 | LS603-23010033 |  |  |  | LEDGY22BA74 | F5-XJG410-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [7 empty] | 2023-12-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  |  | 646.0177
22GYZH00365--LEDGY22BA74--2 | 设备类 | 冠宇 | 2022-GY-珠海-7厂-宽幅清洗机-5台 | 22GYZH00365 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY22BA74 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 646.0177 | 0 | 0 | LS601-22110052 | 2023-01-16 | 2023-01-13 | LS603-23010034 |  |  |  | LEDGY22BA74 | F5-XJG410-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [7 empty] | 2023-12-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  |  | 646.0177
22GYZH00365--LEDGY22BA75--1 | 设备类 | 冠宇 | 2022-GY-珠海-7厂-宽幅清洗机-5台 | 22GYZH00365 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY22BA75 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 646.0177 | 0 | 0 | LS601-22120011 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | LS603-23040002 |  |  |  | LEDGY22BA75 | F5-XJG411-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [8 empty] | 一、状态：生产不稳定，错位、残留较频繁 1#机6/29给调机料，平均速度200PPM，平均良率98.8%； 2#平均良率98.76%，速度246PPM 3#平均速度250PPM，平均良率99.3% 二、问题： 1、启停，CCD误判,没有得到根本性解决，概率性发生 2、激光器系统报警，随机性发生，没法预防和根治，根本原因还未找到 3、过胶带错位，还没找到根本原因 | 20234/3发机-4/6吊装定位-4/9已打完水平，等待客户通电通气-4/20 1#已完成激光高精度校准；2#光路焦点已对完；3#通电通气还未对光路焦点-4/291#等待客户通除尘生产；2#激光槽位幅面拼接完成；3#高精度校准60%-5/5~1#激光槽位幅面拼接完成，等待客户通除尘带料调试qualify；2#幅面拼完成待料调试；3#幅面拼接完成90%-6/10 1# 6/6才同除尘，设备还在调试不具备生产资质；2#机平均速度速度＞245PPM，平均良率＞99.5%；3#6/3通电通气开始调试-6/9换型调试合格，平均速度＞248PPM，平均良率99.78%-6/29给1#提供调机料 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 646.0177
22GYZH00365--LEDGY22BA75--2 | 设备类 | 冠宇 | 2022-GY-珠海-7厂-宽幅清洗机-5台 | 22GYZH00365 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY22BA75 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 646.0177 | 0 | 0 | LS601-22120012 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | LS603-23040003 |  |  |  | LEDGY22BA75 | F5-XJG411-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [8 empty] | 一、状态：生产不稳定，错位、残留较频繁 1#机6/29给调机料，平均速度200PPM，平均良率98.8%； 2#平均良率98.76%，速度246PPM 3#平均速度250PPM，平均良率99.3% 二、问题： 1、启停，CCD误判,没有得到根本性解决，概率性发生 2、激光器系统报警，随机性发生，没法预防和根治，根本原因还未找到 3、过胶带错位，还没找到根本原因 | 20234/3发机-4/6吊装定位-4/9已打完水平，等待客户通电通气-4/20 1#已完成激光高精度校准；2#光路焦点已对完；3#通电通气还未对光路焦点-4/291#等待客户通除尘生产；2#激光槽位幅面拼接完成；3#高精度校准60%-5/5~1#激光槽位幅面拼接完成，等待客户通除尘带料调试qualify；2#幅面拼完成待料调试；3#幅面拼接完成90%-6/10 1# 6/6才同除尘，设备还在调试不具备生产资质；2#机平均速度速度＞245PPM，平均良率＞99.5%；3#6/3通电通气开始调试-6/9换型调试合格，平均速度＞248PPM，平均良率99.78%-6/29给1#提供调机料 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 646.0177
22GYZH00365--LEDGY22BA75--3 | 设备类 | 冠宇 | 2022-GY-珠海-7厂-宽幅清洗机-5台 | 22GYZH00365 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY22BA75 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 646.0177 | 0 | 0 | LS601-22120013 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | LS603-23040001 |  |  |  | LEDGY22BA75 | F5-XJG411-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [8 empty] | 一、状态：生产不稳定，错位、残留较频繁 1#机6/29给调机料，平均速度200PPM，平均良率98.8%； 2#平均良率98.76%，速度246PPM 3#平均速度250PPM，平均良率99.3% 二、问题： 1、启停，CCD误判,没有得到根本性解决，概率性发生 2、激光器系统报警，随机性发生，没法预防和根治，根本原因还未找到 3、过胶带错位，还没找到根本原因 | 20234/3发机-4/6吊装定位-4/9已打完水平，等待客户通电通气-4/20 1#已完成激光高精度校准；2#光路焦点已对完；3#通电通气还未对光路焦点-4/291#等待客户通除尘生产；2#激光槽位幅面拼接完成；3#高精度校准60%-5/5~1#激光槽位幅面拼接完成，等待客户通除尘带料调试qualify；2#幅面拼完成待料调试；3#幅面拼接完成90%-6/10 1# 6/6才同除尘，设备还在调试不具备生产资质；2#机平均速度速度＞245PPM，平均良率＞99.5%；3#6/3通电通气开始调试-6/9换型调试合格，平均速度＞248PPM，平均良率99.78%-6/29给1#提供调机料 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 646.0177
21HCXM00054--LEDHC21A114--1 | 设备类 | 海辰 | 2021-HC-厦门-L1干燥线调系统-1台 | 21HCXM00054 | 搬运干燥产品线 | JMLEDHC21A114 | L1干燥线调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 194.6903 | 0 | 0 | LJ601-21070002 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | LJ603-22020023 |  |  |  | LEDHC21A114 | F5-XGM204-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [7 empty] | 2023-05-31 | 暂无 | 2条干燥线验收单已完成5大部门签字，待客户总经理签字后上传OA，此项已请求商务端协助介入沟通 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  |  | 194.6903
21HCXM00055--LEDHC21A115--1 | 设备类 | 海辰 | 2021-HC-厦门-L2干燥线调系统-1台 | 21HCXM00055 | 搬运干燥产品线 | JMLEDHC21A115 | L2干燥线调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 194.6903 | 0 | 0 | LJ601-21070003 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | LJ603-22020024 |  |  |  | LEDHC21A115 | F5-XGM205-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [7 empty] | 2023-05-31 | 暂无 | 2条干燥线验收单已完成5大部门签字，待客户总经理签字后上传OA，此项已请求商务端协助介入沟通 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  |  | 194.6903
21HCXM00056--LEDHC21B113--1 | 设备类 | 海辰 | 2021-HC-厦门-模切机-6台 | 21HCXM00056 | 激光切产品线 | JSLEDHC21B113 | 激光模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 167.2566 | 0 | 0 | LS602-22030019 | 2022-03-17 | 2022-03-14 |  |  |  |  | LEDHC21B113 | F5-XJC238-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [7 empty] | 2023-05-31 | 模切机验收数据收集，PE部门要求按照协议连续4周良率达99.8%以上才能签字，目前受限于客供CCD的性能及客户来料波动完成风险较大 | 已验收2台机，4台机未验收，目前剩余4台由于来料原因导致优率不达标但客户不认可，已协助商务部门介入沟通。目前在配合客户收集验收数据及处理生产异常 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  |  | 167.2566
21HCXM00056--LEDHC21B113--2 | 设备类 | 海辰 | 2021-HC-厦门-模切机-6台 | 21HCXM00056 | 激光切产品线 | JSLEDHC21B113 | 激光模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 167.2566 | 0 | 0 | LS602-22030019 | 2022-03-17 | 2022-03-14 |  |  |  |  | LEDHC21B113 | F5-XJC238-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [7 empty] | 2023-05-31 | 模切机验收数据收集，PE部门要求按照协议连续4周良率达99.8%以上才能签字，目前受限于客供CCD的性能及客户来料波动完成风险较大 | 已验收2台机，4台机未验收，目前剩余4台由于来料原因导致优率不达标但客户不认可，已协助商务部门介入沟通。目前在配合客户收集验收数据及处理生产异常 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  |  | 167.2566
21HCXM00056--LEDHC21B113--3 | 设备类 | 海辰 | 2021-HC-厦门-模切机-6台 | 21HCXM00056 | 激光切产品线 | JSLEDHC21B113 | 激光模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 167.2566 | 0 | 0 | LS602-22030019 | 2022-03-17 | 2022-03-14 |  |  |  |  | LEDHC21B113 | F5-XJC238-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [7 empty] | 2023-05-31 | 模切机验收数据收集，PE部门要求按照协议连续4周良率达99.8%以上才能签字，目前受限于客供CCD的性能及客户来料波动完成风险较大 | 已验收2台机，4台机未验收，目前剩余4台由于来料原因导致优率不达标但客户不认可，已协助商务部门介入沟通。目前在配合客户收集验收数据及处理生产异常 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  |  | 167.2566
21HCXM00056--LEDHC21B113--4 | 设备类 | 海辰 | 2021-HC-厦门-模切机-6台 | 21HCXM00056 | 激光切产品线 | JSLEDHC21B113 | 激光模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 167.2566 | 0 | 0 | LS602-22030019 | 2022-03-17 | 2022-03-14 |  |  |  |  | LEDHC21B113 | F5-XJC238-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [7 empty] | 2023-05-31 | 模切机验收数据收集，PE部门要求按照协议连续4周良率达99.8%以上才能签字，目前受限于客供CCD的性能及客户来料波动完成风险较大 | 已验收2台机，4台机未验收，目前剩余4台由于来料原因导致优率不达标但客户不认可，已协助商务部门介入沟通。目前在配合客户收集验收数据及处理生产异常 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  |  | 167.2566
21HCXM00056--LEDHC21B113--5 | 设备类 | 海辰 | 2021-HC-厦门-模切机-6台 | 21HCXM00056 | 激光切产品线 | JSLEDHC21B113 | 激光模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 167.2566 | 0 | 0 | LS602-22030019 | 2022-03-17 | 2022-03-14 |  |  |  |  | LEDHC21B113 | F5-XJC238-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [7 empty] | 2023-05-31 | 模切机验收数据收集，PE部门要求按照协议连续4周良率达99.8%以上才能签字，目前受限于客供CCD的性能及客户来料波动完成风险较大 | 已验收2台机，4台机未验收，目前剩余4台由于来料原因导致优率不达标但客户不认可，已协助商务部门介入沟通。目前在配合客户收集验收数据及处理生产异常 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  |  | 167.2566
21HCXM00056--LEDHC21B113--6 | 设备类 | 海辰 | 2021-HC-厦门-模切机-6台 | 21HCXM00056 | 激光切产品线 | JSLEDHC21B113 | 激光模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 167.2566 | 0 | 0 | LS602-22030019 | 2022-03-17 | 2022-03-14 |  |  |  |  | LEDHC21B113 | F5-XJC238-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [7 empty] | 2023-05-31 | 模切机验收数据收集，PE部门要求按照协议连续4周良率达99.8%以上才能签字，目前受限于客供CCD的性能及客户来料波动完成风险较大 | 已验收2台机，4台机未验收，目前剩余4台由于来料原因导致优率不达标但客户不认可，已协助商务部门介入沟通。目前在配合客户收集验收数据及处理生产异常 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  |  | 167.2566
22HCXM00217--LEDHC22B654--1 | 设备类 | 海辰 | 2022-HC-厦门-激光模切-24台 | 22HCXM00217 | 激光切产品线 | JSLEDHC22B654 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 150.4425 | 0 | 0 | LS601-22090007 | 2023-01-06 | 2023-01-05 | LS603-23030033 |  |  |  | LEDHC22B654 | F5-JC2117-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 1、M3 极耳翻折问题有改善，待持续跟进优化 | M3 工厂 1、目前12台机因为来料原因极耳翻折，以70~80m/min 运行，人员主要进行日常陪产工作 M2工厂 1、8台已完成Q机，试生产8台 速度50~60 m/min | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 10 |  |  |  | 150.4425
22HCXM00217--LEDHC22B654--2 | 设备类 | 海辰 | 2022-HC-厦门-激光模切-24台 | 22HCXM00217 | 激光切产品线 | JSLEDHC22B654 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 150.4425 | 0 | 0 | LS601-22090008 | 2023-01-06 | 2023-01-05 | LS603-23030034 |  |  |  | LEDHC22B654 | F5-JC2117-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 1、M3 极耳翻折问题有改善，待持续跟进优化 | M3 工厂 1、目前12台机因为来料原因极耳翻折，以70~80m/min 运行，人员主要进行日常陪产工作 M2工厂 1、8台已完成Q机，试生产8台 速度50~60 m/min | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 10 |  |  |  | 150.4425
22HCXM00217--LEDHC22B654--3 | 设备类 | 海辰 | 2022-HC-厦门-激光模切-24台 | 22HCXM00217 | 激光切产品线 | JSLEDHC22B654 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 150.4425 | 0 | 0 | LS601-22090024 | 2023-02-24 | 2023-01-10 | LS603-23010008 |  |  |  | LEDHC22B654 | F5-JC2117-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 1、M3 极耳翻折问题有改善，待持续跟进优化 | M3 工厂 1、目前12台机因为来料原因极耳翻折，以70~80m/min 运行，人员主要进行日常陪产工作 M2工厂 1、8台已完成Q机，试生产8台 速度50~60 m/min | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 10 |  |  |  | 150.4425
22HCXM00217--LEDHC22B654--4 | 设备类 | 海辰 | 2022-HC-厦门-激光模切-24台 | 22HCXM00217 | 激光切产品线 | JSLEDHC22B654 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 150.4425 | 0 | 0 | LS601-22090025 | 2023-02-24 | 2023-01-10 | LS603-23010009 |  |  |  | LEDHC22B654 | F5-JC2117-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 1、M3 极耳翻折问题有改善，待持续跟进优化 | M3 工厂 1、目前12台机因为来料原因极耳翻折，以70~80m/min 运行，人员主要进行日常陪产工作 M2工厂 1、8台已完成Q机，试生产8台 速度50~60 m/min | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 10 |  |  |  | 150.4425
22HCXM00217--LEDHC22B654--5 | 设备类 | 海辰 | 2022-HC-厦门-激光模切-24台 | 22HCXM00217 | 激光切产品线 | JSLEDHC22B654 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 150.4425 | 0 | 0 | LS601-22090026 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | LS603-23010011 |  |  |  | LEDHC22B654 | F5-JC2117-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 1、M3 极耳翻折问题有改善，待持续跟进优化 | M3 工厂 1、目前12台机因为来料原因极耳翻折，以70~80m/min 运行，人员主要进行日常陪产工作 M2工厂 1、8台已完成Q机，试生产8台 速度50~60 m/min | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 10 |  |  |  | 150.4425
22HCXM00217--LEDHC22B654--6 | 设备类 | 海辰 | 2022-HC-厦门-激光模切-24台 | 22HCXM00217 | 激光切产品线 | JSLEDHC22B654 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 150.4425 | 0 | 0 | LS601-22090027 | 2023-03-25 | 2023-03-25 | LS603-23010010 |  |  |  | LEDHC22B654 | F5-JC2117-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 1、M3 极耳翻折问题有改善，待持续跟进优化 | M3 工厂 1、目前12台机因为来料原因极耳翻折，以70~80m/min 运行，人员主要进行日常陪产工作 M2工厂 1、8台已完成Q机，试生产8台 速度50~60 m/min | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 10 |  |  |  | 150.4425
22HCXM00217--LEDHC22B655--3 | 设备类 | 海辰 | 2022-HC-厦门-激光模切-24台 | 22HCXM00217 | 激光切产品线 | JSLEDHC22B655 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 150.4425 | 0 | 0 | LS601-22090030 | 2023-01-11 | 2023-01-08 | LS603-23010018 |  |  |  | LEDHC22B655 | F5-JC2118-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 1、M3 极耳翻折问题有改善，待持续跟进优化 | M3 工厂 1、目前12台机因为来料原因极耳翻折，以70~80m/min 运行，人员主要进行日常陪产工作 M2工厂 1、8台已完成Q机，试生产8台 速度50~60 m/min | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 10 |  |  |  | 150.4425
22HCXM00217--LEDHC22B655--4 | 设备类 | 海辰 | 2022-HC-厦门-激光模切-24台 | 22HCXM00217 | 激光切产品线 | JSLEDHC22B655 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 150.4425 | 0 | 0 | LS601-22090031 | 2023-01-11 | 2023-01-08 | LS603-23010019 |  |  |  | LEDHC22B655 | F5-JC2118-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 1、M3 极耳翻折问题有改善，待持续跟进优化 | M3 工厂 1、目前12台机因为来料原因极耳翻折，以70~80m/min 运行，人员主要进行日常陪产工作 M2工厂 1、8台已完成Q机，试生产8台 速度50~60 m/min | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 10 |  |  |  | 150.4425
22HCXM00217--LEDHC22B655--5 | 设备类 | 海辰 | 2022-HC-厦门-激光模切-24台 | 22HCXM00217 | 激光切产品线 | JSLEDHC22B655 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 150.4425 | 0 | 0 | LS601-22090032 | 2023-01-11 | 2023-01-08 | LS603-23010020 |  |  |  | LEDHC22B655 | F5-JC2118-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 1、M3 极耳翻折问题有改善，待持续跟进优化 | M3 工厂 1、目前12台机因为来料原因极耳翻折，以70~80m/min 运行，人员主要进行日常陪产工作 M2工厂 1、8台已完成Q机，试生产8台 速度50~60 m/min | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 10 |  |  |  | 150.4425
22HCXM00217--LEDHC22B655--6 | 设备类 | 海辰 | 2022-HC-厦门-激光模切-24台 | 22HCXM00217 | 激光切产品线 | JSLEDHC22B655 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 150.4425 | 0 | 0 | LS601-22090033 | 2023-01-11 | 2023-01-08 | LS603-23010021 |  |  |  | LEDHC22B655 | F5-JC2118-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 1、M3 极耳翻折问题有改善，待持续跟进优化 | M3 工厂 1、目前12台机因为来料原因极耳翻折，以70~80m/min 运行，人员主要进行日常陪产工作 M2工厂 1、8台已完成Q机，试生产8台 速度50~60 m/min | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 10 |  |  |  | 150.4425
22HCXM00217--LEDHC22B655--1 | 设备类 | 海辰 | 2022-HC-厦门-激光模切-24台 | 22HCXM00217 | 激光切产品线 | JSLEDHC22B655 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 150.4425 | 0 | 0 | LS601-22090028 | 2023-01-11 | 2023-01-05 | LS603-23010016 |  |  |  | LEDHC22B655 | F5-JC2118-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 1、M3 极耳翻折问题有改善，待持续跟进优化 | M3 工厂 1、目前12台机因为来料原因极耳翻折，以70~80m/min 运行，人员主要进行日常陪产工作 M2工厂 1、8台已完成Q机，试生产8台 速度50~60 m/min | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 10 |  |  |  | 150.4425
22HCXM00217--LEDHC22B655--2 | 设备类 | 海辰 | 2022-HC-厦门-激光模切-24台 | 22HCXM00217 | 激光切产品线 | JSLEDHC22B655 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 150.4425 | 0 | 0 | LS601-22090029 | 2023-01-11 | 2023-01-05 | LS603-23010017 |  |  |  | LEDHC22B655 | F5-JC2118-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 1、M3 极耳翻折问题有改善，待持续跟进优化 | M3 工厂 1、目前12台机因为来料原因极耳翻折，以70~80m/min 运行，人员主要进行日常陪产工作 M2工厂 1、8台已完成Q机，试生产8台 速度50~60 m/min | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 10 |  |  |  | 150.4425
22HCXM00217--LEDHC22B656--1 | 设备类 | 海辰 | 2022-HC-厦门-激光模切-24台 | 22HCXM00217 | 激光切产品线 | JSLEDHC22B656 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 150.4425 | 0 | 0 | LS601-22090034 | 2023-01-11 | 2023-01-09 | LS603-23010022 |  |  |  | LEDHC22B656 | F5-JC2119-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 1、M3 极耳翻折问题有改善，待持续跟进优化 | M3 工厂 1、目前12台机因为来料原因极耳翻折，以70~80m/min 运行，人员主要进行日常陪产工作 M2工厂 1、8台已完成Q机，试生产8台 速度50~60 m/min | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 10 |  |  |  | 150.4425
22HCXM00217--LEDHC22B656--2 | 设备类 | 海辰 | 2022-HC-厦门-激光模切-24台 | 22HCXM00217 | 激光切产品线 | JSLEDHC22B656 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 150.4425 | 0 | 0 | LS601-22090035 | 2023-01-11 | 2023-01-09 | LS603-23010023 |  |  |  | LEDHC22B656 | F5-JC2119-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 1、M3 极耳翻折问题有改善，待持续跟进优化 | M3 工厂 1、目前12台机因为来料原因极耳翻折，以70~80m/min 运行，人员主要进行日常陪产工作 M2工厂 1、8台已完成Q机，试生产8台 速度50~60 m/min | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 10 |  |  |  | 150.4425
22HCXM00217--LEDHC22B656--3 | 设备类 | 海辰 | 2022-HC-厦门-激光模切-24台 | 22HCXM00217 | 激光切产品线 | JSLEDHC22B656 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 150.4425 | 0 | 0 | LS601-22090036 | 2023-02-24 | 2023-01-10 | LS603-23010024 |  |  |  | LEDHC22B656 | F5-JC2119-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 1、M3 极耳翻折问题有改善，待持续跟进优化 | M3 工厂 1、目前12台机因为来料原因极耳翻折，以70~80m/min 运行，人员主要进行日常陪产工作 M2工厂 1、8台已完成Q机，试生产8台 速度50~60 m/min | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 10 |  |  |  | 150.4425
22HCXM00217--LEDHC22B656--4 | 设备类 | 海辰 | 2022-HC-厦门-激光模切-24台 | 22HCXM00217 | 激光切产品线 | JSLEDHC22B656 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 150.4425 | 0 | 0 | LS601-22090037 | 2023-02-24 | 2023-01-10 | LS603-23010025 |  |  |  | LEDHC22B656 | F5-JC2119-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 1、M3 极耳翻折问题有改善，待持续跟进优化 | M3 工厂 1、目前12台机因为来料原因极耳翻折，以70~80m/min 运行，人员主要进行日常陪产工作 M2工厂 1、8台已完成Q机，试生产8台 速度50~60 m/min | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 10 |  |  |  | 150.4425
22HCXM00217--LEDHC22B656--5 | 设备类 | 海辰 | 2022-HC-厦门-激光模切-24台 | 22HCXM00217 | 激光切产品线 | JSLEDHC22B656 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 150.4425 | 0 | 0 | LS601-22090038 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | LS603-23030035 |  |  |  | LEDHC22B656 | F5-JC2119-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 1、M3 极耳翻折问题有改善，待持续跟进优化 | M3 工厂 1、目前12台机因为来料原因极耳翻折，以70~80m/min 运行，人员主要进行日常陪产工作 M2工厂 1、8台已完成Q机，试生产8台 速度50~60 m/min | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 10 |  |  |  | 150.4425
22HCXM00217--LEDHC22B656--6 | 设备类 | 海辰 | 2022-HC-厦门-激光模切-24台 | 22HCXM00217 | 激光切产品线 | JSLEDHC22B656 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 150.4425 | 0 | 0 | LS601-22090039 | 2023-03-25 | 2023-03-25 | LS603-23030036 |  |  |  | LEDHC22B656 | F5-JC2119-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 1、M3 极耳翻折问题有改善，待持续跟进优化 | M3 工厂 1、目前12台机因为来料原因极耳翻折，以70~80m/min 运行，人员主要进行日常陪产工作 M2工厂 1、8台已完成Q机，试生产8台 速度50~60 m/min | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 10 |  |  |  | 150.4425
22HCXM00217--LEDHC22B657--1 | 设备类 | 海辰 | 2022-HC-厦门-激光模切-24台 | 22HCXM00217 | 激光切产品线 | JSLEDHC22B657 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 150.4425 | 0 | 0 | LS601-22090040 | 2023-01-11 | 2023-01-09 | LS603-23010014 |  |  |  | LEDHC22B657 | F5-JC2120-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 1、M3 极耳翻折问题有改善，待持续跟进优化 | M3 工厂 1、目前12台机因为来料原因极耳翻折，以70~80m/min 运行，人员主要进行日常陪产工作 M2工厂 1、8台已完成Q机，试生产8台 速度50~60 m/min | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 10 |  |  |  | 150.4425
22HCXM00217--LEDHC22B657--2 | 设备类 | 海辰 | 2022-HC-厦门-激光模切-24台 | 22HCXM00217 | 激光切产品线 | JSLEDHC22B657 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 150.4425 | 0 | 0 | LS601-22090041 | 2023-01-11 | 2023-01-09 | LS603-23010015 |  |  |  | LEDHC22B657 | F5-JC2120-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 1、M3 极耳翻折问题有改善，待持续跟进优化 | M3 工厂 1、目前12台机因为来料原因极耳翻折，以70~80m/min 运行，人员主要进行日常陪产工作 M2工厂 1、8台已完成Q机，试生产8台 速度50~60 m/min | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 10 |  |  |  | 150.4425
22HCXM00217--LEDHC22B657--3 | 设备类 | 海辰 | 2022-HC-厦门-激光模切-24台 | 22HCXM00217 | 激光切产品线 | JSLEDHC22B657 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 150.4425 | 0 | 0 | LS601-22090042 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | LS603-23030037 |  |  |  | LEDHC22B657 | F5-JC2120-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 1、M3 极耳翻折问题有改善，待持续跟进优化 | M3 工厂 1、目前12台机因为来料原因极耳翻折，以70~80m/min 运行，人员主要进行日常陪产工作 M2工厂 1、8台已完成Q机，试生产8台 速度50~60 m/min | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 10 |  |  |  | 150.4425
22HCXM00217--LEDHC22B657--4 | 设备类 | 海辰 | 2022-HC-厦门-激光模切-24台 | 22HCXM00217 | 激光切产品线 | JSLEDHC22B657 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 150.4425 | 0 | 0 | LS601-22090043 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | LS603-23030038 |  |  |  | LEDHC22B657 | F5-JC2120-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 1、M3 极耳翻折问题有改善，待持续跟进优化 | M3 工厂 1、目前12台机因为来料原因极耳翻折，以70~80m/min 运行，人员主要进行日常陪产工作 M2工厂 1、8台已完成Q机，试生产8台 速度50~60 m/min | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 10 |  |  |  | 150.4425
22HCXM00217--LEDHC22B657--5 | 设备类 | 海辰 | 2022-HC-厦门-激光模切-24台 | 22HCXM00217 | 激光切产品线 | JSLEDHC22B657 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 150.4425 | 0 | 0 | LS601-22090044 | 2023-03-25 | 2023-03-25 | LS603-23030039 |  |  |  | LEDHC22B657 | F5-JC2120-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 1、M3 极耳翻折问题有改善，待持续跟进优化 | M3 工厂 1、目前12台机因为来料原因极耳翻折，以70~80m/min 运行，人员主要进行日常陪产工作 M2工厂 1、8台已完成Q机，试生产8台 速度50~60 m/min | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 10 |  |  |  | 150.4425
22HCXM00217--LEDHC22B657--6 | 设备类 | 海辰 | 2022-HC-厦门-激光模切-24台 | 22HCXM00217 | 激光切产品线 | JSLEDHC22B657 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 150.4425 | 0 | 0 | LS601-22090045 | 2023-03-25 | 2023-03-25 | LS603-23030040 |  |  |  | LEDHC22B657 | F5-JC2120-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 1、M3 极耳翻折问题有改善，待持续跟进优化 | M3 工厂 1、目前12台机因为来料原因极耳翻折，以70~80m/min 运行，人员主要进行日常陪产工作 M2工厂 1、8台已完成Q机，试生产8台 速度50~60 m/min | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 10 |  |  |  | 150.4425
22HCXM00705--LEDHC22BE99--2 | 设备类 | 海辰 | 2022-HC-厦门-二出四激光切-15台 | 22HCXM00705 | 激光切产品线 | JSLEDHC22BE99 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 138.9381 | 0 | 0 | LS601-23030089 | 2023-05-20 | 2023-05-14 | LS603-23050082 |  |  |  | LEDHC22BE99 | F5-JC2169-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 1、Q机问题点较多，7/7已确认整改方案，目前在逐步横展整改 | 1、目前在M5阶段 2、已通电15台，13台机已达到Q机状态，10台机完成Q机，暂未有生产计划 3、14#、15#目前在调试阶段，速度已达120 m/min，并交付CCD调试，预计7/12Q机 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11 |  |  |  | 138.9381
22HCXM00705--LEDHC22BE99--1 | 设备类 | 海辰 | 2022-HC-厦门-二出四激光切-15台 | 22HCXM00705 | 激光切产品线 | JSLEDHC22BE99 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 138.9381 | 0 | 0 | LS601-23030088 | 2023-05-20 | 2023-05-13 | LS603-23050081 |  |  |  | LEDHC22BE99 | F5-JC2169-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 1、Q机问题点较多，7/7已确认整改方案，目前在逐步横展整改 | 1、目前在M5阶段 2、已通电15台，13台机已达到Q机状态，10台机完成Q机，暂未有生产计划 3、14#、15#目前在调试阶段，速度已达120 m/min，并交付CCD调试，预计7/12Q机 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11 |  |  |  | 138.9381
22HCXM00705--LEDHC22BE99--3 | 设备类 | 海辰 | 2022-HC-厦门-二出四激光切-15台 | 22HCXM00705 | 激光切产品线 | JSLEDHC22BE99 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 138.9381 | 0 | 0 | LS601-23030090 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | LS603-23050099 |  |  |  | LEDHC22BE99 | F5-JC2169-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 1、Q机问题点较多，7/7已确认整改方案，目前在逐步横展整改 | 1、目前在M5阶段 2、已通电15台，13台机已达到Q机状态，10台机完成Q机，暂未有生产计划 3、14#、15#目前在调试阶段，速度已达120 m/min，并交付CCD调试，预计7/12Q机 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11 |  |  |  | 138.9381
22HCXM00705--LEDHC22BE99--4 | 设备类 | 海辰 | 2022-HC-厦门-二出四激光切-15台 | 22HCXM00705 | 激光切产品线 | JSLEDHC22BE99 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 138.9381 | 0 | 0 | LS601-23030091 | 2023-05-26 | 2023-05-25 | LS603-23050087 |  |  |  | LEDHC22BE99 | F5-JC2169-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 1、Q机问题点较多，7/7已确认整改方案，目前在逐步横展整改 | 1、目前在M5阶段 2、已通电15台，13台机已达到Q机状态，10台机完成Q机，暂未有生产计划 3、14#、15#目前在调试阶段，速度已达120 m/min，并交付CCD调试，预计7/12Q机 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11 |  |  |  | 138.9381
22HCXM00705--LEDHC22BF01--1 | 设备类 | 海辰 | 2022-HC-厦门-二出四激光切-15台 | 22HCXM00705 | 激光切产品线 | JSLEDHC22BF01 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 138.9381 | 0 | 0 | LS601-23030092 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | LS603-23050051 |  |  |  | LEDHC22BF01 | F5-JC2170-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 1、Q机问题点较多，7/7已确认整改方案，目前在逐步横展整改 | 1、目前在M5阶段 2、已通电15台，13台机已达到Q机状态，10台机完成Q机，暂未有生产计划 3、14#、15#目前在调试阶段，速度已达120 m/min，并交付CCD调试，预计7/12Q机 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11 |  |  |  | 138.9381
22HCXM00705--LEDHC22BF01--2 | 设备类 | 海辰 | 2022-HC-厦门-二出四激光切-15台 | 22HCXM00705 | 激光切产品线 | JSLEDHC22BF01 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 138.9381 | 0 | 0 | LS601-23030093 | 2023-05-16 | 2023-05-14 | LS603-23050058 |  |  |  | LEDHC22BF01 | F5-JC2170-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 1、Q机问题点较多，7/7已确认整改方案，目前在逐步横展整改 | 1、目前在M5阶段 2、已通电15台，13台机已达到Q机状态，10台机完成Q机，暂未有生产计划 3、14#、15#目前在调试阶段，速度已达120 m/min，并交付CCD调试，预计7/12Q机 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11 |  |  |  | 138.9381
22HCXM00705--LEDHC22BF01--3 | 设备类 | 海辰 | 2022-HC-厦门-二出四激光切-15台 | 22HCXM00705 | 激光切产品线 | JSLEDHC22BF01 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 138.9381 | 0 | 0 | LS601-23030094 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | LS603-23050095 |  |  |  | LEDHC22BF01 | F5-JC2170-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 1、Q机问题点较多，7/7已确认整改方案，目前在逐步横展整改 | 1、目前在M5阶段 2、已通电15台，13台机已达到Q机状态，10台机完成Q机，暂未有生产计划 3、14#、15#目前在调试阶段，速度已达120 m/min，并交付CCD调试，预计7/12Q机 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11 |  |  |  | 138.9381
22HCXM00705--LEDHC22BF01--4 | 设备类 | 海辰 | 2022-HC-厦门-二出四激光切-15台 | 22HCXM00705 | 激光切产品线 | JSLEDHC22BF01 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 138.9381 | 0 | 0 | LS601-23030095 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | LS603-23050096 |  |  |  | LEDHC22BF01 | F5-JC2170-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 1、Q机问题点较多，7/7已确认整改方案，目前在逐步横展整改 | 1、目前在M5阶段 2、已通电15台，13台机已达到Q机状态，10台机完成Q机，暂未有生产计划 3、14#、15#目前在调试阶段，速度已达120 m/min，并交付CCD调试，预计7/12Q机 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11 |  |  |  | 138.9381
22HCXM00705--LEDHC22BF02--3 | 设备类 | 海辰 | 2022-HC-厦门-二出四激光切-15台 | 22HCXM00705 | 激光切产品线 | JSLEDHC22BF02 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 138.9381 | 0 | 0 | LS601-23040003 | 2023-05-20 | 2023-05-20 | LS603-23050085 |  |  |  | LEDHC22BF02 | F5-JC2171-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 1、Q机问题点较多，7/7已确认整改方案，目前在逐步横展整改 | 1、目前在M5阶段 2、已通电15台，13台机已达到Q机状态，10台机完成Q机，暂未有生产计划 3、14#、15#目前在调试阶段，速度已达120 m/min，并交付CCD调试，预计7/12Q机 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11 |  |  |  | 138.9381
22HCXM00705--LEDHC22BF02--2 | 设备类 | 海辰 | 2022-HC-厦门-二出四激光切-15台 | 22HCXM00705 | 激光切产品线 | JSLEDHC22BF02 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 138.9381 | 0 | 0 | LS601-23040002 | 2023-05-20 | 2023-05-14 | LS603-23050084 |  |  |  | LEDHC22BF02 | F5-JC2171-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 1、Q机问题点较多，7/7已确认整改方案，目前在逐步横展整改 | 1、目前在M5阶段 2、已通电15台，13台机已达到Q机状态，10台机完成Q机，暂未有生产计划 3、14#、15#目前在调试阶段，速度已达120 m/min，并交付CCD调试，预计7/12Q机 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11 |  |  |  | 138.9381
22HCXM00705--LEDHC22BF02--1 | 设备类 | 海辰 | 2022-HC-厦门-二出四激光切-15台 | 22HCXM00705 | 激光切产品线 | JSLEDHC22BF02 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 138.9381 | 0 | 0 | LS601-23040001 | 2023-05-20 | 2023-05-13 | LS603-23050083 |  |  |  | LEDHC22BF02 | F5-JC2171-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 1、Q机问题点较多，7/7已确认整改方案，目前在逐步横展整改 | 1、目前在M5阶段 2、已通电15台，13台机已达到Q机状态，10台机完成Q机，暂未有生产计划 3、14#、15#目前在调试阶段，速度已达120 m/min，并交付CCD调试，预计7/12Q机 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11 |  |  |  | 138.9381
22HCXM00705--LEDHC22BF03--2 | 设备类 | 海辰 | 2022-HC-厦门-二出四激光切-15台 | 22HCXM00705 | 激光切产品线 | JSLEDHC22BF03 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 138.9381 | 0 | 0 | LS601-23040006 | 2023-05-19 | 2023-05-14 | LS603-23050086 |  |  |  | LEDHC22BF03 | F5-JC2172-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 1、Q机问题点较多，7/7已确认整改方案，目前在逐步横展整改 | 1、目前在M5阶段 2、已通电15台，13台机已达到Q机状态，10台机完成Q机，暂未有生产计划 3、14#、15#目前在调试阶段，速度已达120 m/min，并交付CCD调试，预计7/12Q机 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11 |  |  |  | 138.9381
22HCXM00705--LEDHC22BF03--1 | 设备类 | 海辰 | 2022-HC-厦门-二出四激光切-15台 | 22HCXM00705 | 激光切产品线 | JSLEDHC22BF03 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 138.9381 | 0 | 0 | LS601-23040005 | 2023-05-19 | 2023-05-13 | LS603-23050077 |  |  |  | LEDHC22BF03 | F5-JC2172-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 1、Q机问题点较多，7/7已确认整改方案，目前在逐步横展整改 | 1、目前在M5阶段 2、已通电15台，13台机已达到Q机状态，10台机完成Q机，暂未有生产计划 3、14#、15#目前在调试阶段，速度已达120 m/min，并交付CCD调试，预计7/12Q机 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11 |  |  |  | 138.9381
22HCXM00705--LEDHC22BF03--3 | 设备类 | 海辰 | 2022-HC-厦门-二出四激光切-15台 | 22HCXM00705 | 激光切产品线 | JSLEDHC22BF03 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 138.9381 | 0 | 0 | LS601-23040007 | 2023-05-21 | 2023-05-20 | LS603-23050078 |  |  |  | LEDHC22BF03 | F5-JC2172-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 1、Q机问题点较多，7/7已确认整改方案，目前在逐步横展整改 | 1、目前在M5阶段 2、已通电15台，13台机已达到Q机状态，10台机完成Q机，暂未有生产计划 3、14#、15#目前在调试阶段，速度已达120 m/min，并交付CCD调试，预计7/12Q机 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11 |  |  |  | 138.9381
22HCXM00705--LEDHC22BF03--4 | 设备类 | 海辰 | 2022-HC-厦门-二出四激光切-15台 | 22HCXM00705 | 激光切产品线 | JSLEDHC22BF03 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 138.9381 | 0 | 0 | LS601-23050056 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | LS603-23050112 |  |  |  | LEDHC22BF03 | F5-JC2172-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 1、Q机问题点较多，7/7已确认整改方案，目前在逐步横展整改 | 1、目前在M5阶段 2、已通电15台，13台机已达到Q机状态，10台机完成Q机，暂未有生产计划 3、14#、15#目前在调试阶段，速度已达120 m/min，并交付CCD调试，预计7/12Q机 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11 |  |  |  | 138.9381
22HNDG00519--LEDHN22BA43--1 | 设备类 | 海能 | 2022-HN-东莞-激光模切分条一体机-2台 | 22HNDG00519 | 激光切产品线 | JSLEDHN22BA43 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 203.5398 | 0 | 0 | LS601-22110032 | 2023-01-06 | 2023-01-06 | LS603-23010006 |  |  |  | LEDHN22BA43 | F5-XJC651-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-08-31 | 客户目前无生产计划，影响项目验收进度 | 阶段：M5调试阶段 1、本周未生产，数据收集暂缓 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 8 |  |  |  | 203.5398
22HNDG00519--LEDHN22BA44--1 | 设备类 | 海能 | 2022-HN-东莞-激光模切分条一体机-2台 | 22HNDG00519 | 激光切产品线 | JSLEDHN22BA44 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 203.5398 | 0 | 0 | LS601-22110033 | 2023-01-06 | 2023-01-06 | LS603-23010007 |  |  |  | LEDHN22BA44 | F5-XJC652-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-08-31 | 客户目前无生产计划，影响项目验收进度 | 阶段：M5调试阶段 1、本周未生产，数据收集暂缓 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 8 |  |  |  | 203.5398
22HSNT00697--LEDHS22BE78--1 | 设备类 | 海四达 | 2022-HSD-南通-激光模切分条一体机-4台 | 22HSNT00697 | 激光切产品线 | JSLEDHS22BE78 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 147.4336 | 0 | 0 | LS601-23030012 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | LS603-23040066 |  |  |  | LEDHS22BE78 | F5-JC2163-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 风险点：暂无 | 1、5月5日设备已发货至客户厂房车间； 2、4台机目前在正式试生产。(因来料影响目前负极在50m/min 正极40m/min 客户要求尽快提到80m)。现在Q机阶段，客户没有Q机模板，借鉴了蜂巢的模板，先内部Q机，后进行客户Q机 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  |  |  | 147.4336
22HSNT00697--LEDHS22BE79--1 | 设备类 | 海四达 | 2022-HSD-南通-激光模切分条一体机-4台 | 22HSNT00697 | 激光切产品线 | JSLEDHS22BE79 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 147.4336 | 0 | 0 | LS601-23030013 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | LS603-23040067 |  |  |  | LEDHS22BE79 | F5-JC2164-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-10-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  |  |  | 147.4336
22HSNT00697--LEDHS22BE80--1 | 设备类 | 海四达 | 2022-HSD-南通-激光模切分条一体机-4台 | 22HSNT00697 | 激光切产品线 | JSLEDHS22BE80 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 147.4336 | 0 | 0 | LS601-23030014 | 2023-04-28 | 2023-04-25 | LS603-23040064 |  |  |  | LEDHS22BE80 | F5-JC2165-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 风险点：暂无 | 1、4月26日设备已发货至客户厂房车间； 2、4台机目前在正式试生产。(因来料影响目前负极在50m/min 正极40m/min 客户要求尽快提到80m)。现在Q机阶段，客户没有Q机模板，借鉴了蜂巢的模板，先内部Q机，后进行客户Q机 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  |  |  | 147.4336
22HSNT00697--LEDHS22BE81--1 | 设备类 | 海四达 | 2022-HSD-南通-激光模切分条一体机-4台 | 22HSNT00697 | 激光切产品线 | JSLEDHS22BE81 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 147.4336 | 0 | 0 | LS601-23030015 | 2023-04-28 | 2023-04-25 | LS603-23040065 |  |  |  | LEDHS22BE81 | F5-JC2166-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-10-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  |  |  | 147.4336
22HSNT00723--LEDHS22BF71--1 | 设备类 | 海四达 | 2022-HSD-南通-激光模切分条一体机-1台 | 22HSNT00723 | 激光切产品线 | JSLEDHS22BF71 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 147.4336 | 0 | 0 | LS601-23030016 | 2023-04-28 | 2023-04-25 | LS603-23040063 |  |  |  | LEDHS22BF71 | F5-JC2193-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [7 empty] | 2023-10-31 | 风险点： 暂无 | 1、4月26日设备已发货至客户厂房车间； 2、F71机台目前60米左右速度正常切料。 3、设备对接人张冬冬回复等量产线正式生产后，使用量产线的CCD检测标准来验证Q机。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  | 147.4336
22JCJC00218--LEDJC22A784--1 | 设备类 | 金车 | 2022-JC-金昌-自动装配线 | 22JCJC00218 | 大装配线 | JMLEDJC22A784 | 热压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 427.4336 | 427.4336 | 0 | LJ601-22090064 |  | 2023-07-10 |  |  |  |  | LEDJC22A784 | F5-XZA114-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-10 | 2023-09-01 |  |  | 客户FAT完成，待客户通知发货 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 已发出货通知，出货时间7/10 | M2阶段上料调试，月底待客户FAT |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 2023-07-01 | 427.4336 | 427.4336 | 0
22JCJC00218--LEDJC22A785--1 | 设备类 | 金车 | 2022-JC-金昌-自动装配线 | 22JCJC00218 | 大装配线 | JMLEDJC22A785 | 检测机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 398.2301 | 398.2301 | 0 |  |  | 2023-07-09 |  |  |  |  | LEDJC22A785 | F5-XZP11101 |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-09 | 2023-09-01 |  |  | 客户FAT完成，待客户通知发货 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 10外包 |  | M2阶段上料调试，月底待客户FAT |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 2023-07-01 | 398.2301 | 398.2301 | 0
22JCJC00218--LEDJC22A786--1 | 设备类 | 金车 | 2022-JC-金昌-自动装配线 | 22JCJC00218 | 大装配线 | JMLEDJC22A786 | 配对预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 345.1327 | 345.1327 | 0 | LJ601-22100030 |  | 2023-07-09 |  |  |  |  | LEDJC22A786 | F5-XZB102-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-09 | 2023-09-01 |  |  | 客户FAT完成，待客户通知发货 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 与客户财务之间问题尚未解决 | M2阶段上料调试，月底待客户FAT |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 2023-07-01 | 345.1327 | 345.1327 | 0
22JCJC00218--LEDJC22A787--1 | 设备类 | 金车 | 2022-JC-金昌-自动装配线 | 22JCJC00218 | 大装配线 | JMLEDJC22A787 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 371.6814 | 371.6814 | 0 | LJ601-22090043 |  | 2023-07-08 |  |  |  |  | LEDJC22A787 | F5-XHS111-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-08 | 2023-09-01 |  |  | 客户FAT完成，待客户通知发货 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | M2阶段上料调试，月底待客户FAT |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 2023-07-01 | 371.6814 | 371.6814 | 0
22JCJC00218--LEDJC22A788--1 | 设备类 | 金车 | 2022-JC-金昌-自动装配线 | 22JCJC00218 | 大装配线 | JMLEDJC22A788 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 218.5841 | 218.5841 | 0 | LJ601-22090065 |  | 2023-07-08 |  |  |  |  | LEDJC22A788 | F5-XZD115-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-08 | 2023-09-01 |  |  | 客户FAT完成，待客户通知发货 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 已发出货通知，出货时间7/8 | M2阶段上料调试，月底待客户FAT |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 2023-07-01 | 218.5841 | 218.5841 | 0
22JCJC00218--LEDJC22A789--1 | 设备类 | 金车 | 2022-JC-金昌-自动装配线 | 22JCJC00218 | 大装配线 | JMLEDJC22A789 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 312.3894 | 312.3894 | 0 | LJ601-22090042 |  | 2023-07-07 |  |  |  |  | LEDJC22A789 | F5-XZE112-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-07 | 2023-09-01 |  |  | 客户FAT完成，待客户通知发货 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | M2阶段上料调试，月底待客户FAT |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 2023-07-01 | 312.3894 | 312.3894 | 0
22JCJC00218--LEDJC22A790--1 | 设备类 | 金车 | 2022-JC-金昌-自动装配线 | 22JCJC00218 | 大装配线 | JMLEDJC22A790 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 323.8938 | 323.8938 | 0 | LJ601-22090040 |  | 2023-07-07 |  |  |  |  | LEDJC22A790 | F5-XHD117-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-07 | 2023-09-01 |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 1设计原因 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 2023-07-01 | 323.8938 | 323.8938 | 0
22JCJC00218--LEDJC22A791--1 | 设备类 | 金车 | 2022-JC-金昌-自动装配线 | 22JCJC00218 | 大装配线 | JMLEDJC22A791 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDJC22A791 | F5-XHE108-01A | 不启用 |  | 其他 | 华南 | / | [8 empty] | 客户FAT完成，待客户通知发货 | 否 | 无风险 |  |  |  | M2阶段上料调试，月底待客户FAT | [19 empty] | 0
22JCJC00218--LEDJC22A792--1 | 设备类 | 金车 | 2022-JC-金昌-自动装配线 | 22JCJC00218 | 大装配线 | JMLEDJC22A792 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 53.0973 | 53.0973 | 0 | LJ601-22090038 |  | 2023-07-10 |  |  |  |  | LEDJC22A792 | F5-XHF129-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-10 | 2023-09-01 |  |  | 客户FAT完成，待客户通知发货 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | M2阶段上料调试，月底待客户FAT |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 2023-07-01 | 53.0973 | 53.0973 | 0
22JCJC00218--LEDJC22A793--1 | 设备类 | 金车 | 2022-JC-金昌-自动装配线 | 22JCJC00218 | 搬运干燥产品线 | JMLEDJC22A793 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 225.6637 | 225.6637 | 0 | LJ608-22090004 |  | 2023-07-04 |  |  |  |  | LEDJC22A793 | F5-XZN106-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-04 | 2023-09-01 |  |  | 客户FAT完成，待客户通知发货 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 10外包 |  | M2阶段上料调试，月底待客户FAT |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 2023-07-01 | 225.6637 | 225.6637 | 0
22JLQZL2676--LEDJL22AE35--1 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L2装配线 | 22JLQZL2676 | 大装配线 | JMLEDJL22AE35 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 475.4292 | 475.4292 | 0 | LJ601-23030101 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | LJ603-23060058 |  |  |  | LEDJL22AE35 | F5-XHA403-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 1、客户厂房二次配未完成，设备通电通气滞后 2、设备损坏、丢失、工程设变、新增物料下单进度缓慢，采购进度缓慢 | 1、设备入厂完成，定位、打水平完成，物料安装、接电气中 2、设备问题点整改中，预计7月6日通电通气 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 475.4292
22JLQZL2676--LEDJL22AE36--1 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L2装配线 | 22JLQZL2676 | 大装配线 | JMLEDJL22AE36 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 337.2912 | 337.2912 | 0 | LJ601-23030127 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | LJ603-23060070 |  |  |  | LEDJL22AE36 | F5-XHS409-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 1、客户厂房二次配未完成，设备通电通气滞后 2、设备损坏、丢失、工程设变、新增物料下单进度缓慢，采购进度缓慢 3、设备除尘机及喷粉机供应商加工烤漆颜色错误，已联系采购通知供应商返修，预计7月8日到货 | 1、设备入厂完成，定位、打水平完成，物料安装、接电气中 2、设备问题点整改中，预计7月6日通电通气 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 337.2912
22JLQZL2676--LEDJL22AE37--1 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L2装配线 | 22JLQZL2676 | 大装配线 | JMLEDJL22AE37 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 185.658 | 185.658 | 0 | LJ601-23030086 | 2023-06-11 | 2023-06-11 | LJ603-23060060 |  |  |  | LEDJL22AE37 | F5-XZD414-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 1、客户厂房二次配未完成，设备通电通气滞后 2、设备损坏、丢失、工程设变、新增物料下单进度缓慢，采购进度缓慢 | 1、设备入厂完成，定位、打水平完成，物料安装、接电气中 2、设备问题点整改中，预计7月6日通电通气 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 185.658
22JLQZL2676--LEDJL22AE37--2 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L2装配线 | 22JLQZL2676 | 大装配线 | JMLEDJL22AE37 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 185.658 | 185.658 | 0 | LJ601-23030087 | 2023-06-11 | 2023-06-11 | LJ603-23060061 |  |  |  | LEDJL22AE37 | F5-XZD414-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 1、客户厂房二次配未完成，设备通电通气滞后 2、设备损坏、丢失、工程设变、新增物料下单进度缓慢，采购进度缓慢 | 1、设备入厂完成，定位、打水平完成，物料安装、接电气中 2、设备问题点整改中，预计7月6日通电通气 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 185.658
22JLQZL2676--LEDJL22AE37--3 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L2装配线 | 22JLQZL2676 | 大装配线 | JMLEDJL22AE37 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 185.658 | 185.658 | 0 | LJ601-23030088 | 2023-06-11 | 2023-06-11 | LJ603-23060062 |  |  |  | LEDJL22AE37 | F5-XZD414-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 1、客户厂房二次配未完成，设备通电通气滞后 2、设备损坏、丢失、工程设变、新增物料下单进度缓慢，采购进度缓慢 | 1、设备入厂完成，定位、打水平完成，物料安装、接电气中 2、设备问题点整改中，预计7月6日通电通气 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 185.658
22JLQZL2676--LEDJL22AE38--1 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L2装配线 | 22JLQZL2676 | 大装配线 | JMLEDJL22AE38 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 129.6195 | 129.6195 | 0 | LJ601-23030140 | 2023-06-14 | 2023-06-11 | LJ603-23060084 |  |  |  | LEDJL22AE38 | F5-XZE420-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 1、客户厂房二次配未完成，设备通电通气滞后 2、设备损坏、丢失、工程设变、新增物料下单进度缓慢，采购进度缓慢 | 1、设备入厂完成，定位、打水平完成，物料安装、接电气中 2、设备问题点整改中，预计7月6日通电通气 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 129.6195
22JLQZL2676--LEDJL22AE39--1 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L2装配线 | 22JLQZL2676 | 大装配线 | JMLEDJL22AE39 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 129.6195 | 129.6195 | 0 | LJ601-23030141 | 2023-06-14 | 2023-06-11 | LJ603-23060085 |  |  |  | LEDJL22AE39 | F5-XZE421-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 1、客户厂房二次配未完成，设备通电通气滞后 2、设备损坏、丢失、工程设变、新增物料下单进度缓慢，采购进度缓慢 | 1、设备入厂完成，定位、打水平完成，物料安装、接电气中 2、设备问题点整改中，预计7月6日通电通气 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 129.6195
22JLQZL2676--LEDJL22AE40--1 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L2装配线 | 22JLQZL2676 | 大装配线 | JMLEDJL22AE40 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 174.8013 | 174.8013 | 0 | LJ601-23030148 | 2023-06-10 | 2023-06-10 | LJ603-23060099 |  |  |  | LEDJL22AE40 | F5-XZE422-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 1、客户厂房二次配未完成，设备通电通气滞后 2、设备损坏、丢失、工程设变、新增物料下单进度缓慢，采购进度缓慢 | 1、设备入厂完成，定位、打水平完成，物料安装、接电气中 2、设备问题点整改中，预计7月6日通电通气 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 174.8013
22JLQZL2676--LEDJL22AE41--1 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L2装配线 | 22JLQZL2676 | 大装配线 | JMLEDJL22AE41 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 174.8013 | 174.8013 | 0 | LJ601-23030149 | 2023-06-13 | 2023-06-10 | LJ603-23060074 |  |  |  | LEDJL22AE41 | F5-XZE423-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 1、客户厂房二次配未完成，设备通电通气滞后 2、设备损坏、丢失、工程设变、新增物料下单进度缓慢，采购进度缓慢 | 1、设备入厂完成，定位、打水平完成，物料安装、接电气中 2、设备问题点整改中，预计7月6日通电通气 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 174.8013
22JLQZL2676--LEDJL22AE42--1 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L2装配线 | 22JLQZL2676 | 大装配线 | JMLEDJL22AE42 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 253.119 | 253.119 | 0 | LJ601-23030128 | 2023-06-10 | 2023-06-10 | LJ603-23060063 |  |  |  | LEDJL22AE42 | F5-XHS410-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 1、客户厂房二次配未完成，设备通电通气滞后 2、设备损坏、丢失、工程设变、新增物料下单进度缓慢，采购进度缓慢 | 1、设备入厂完成，定位、打水平完成，物料安装、接电气中 2、设备问题点整改中，预计7月6日通电通气 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 253.119
22JLQZL2676--LEDJL22AE43--1 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L2装配线 | 22JLQZL2676 | 大装配线 | JMLEDJL22AE43 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 253.119 | 253.119 | 0 | LJ601-23030129 | 2023-06-10 | 2023-06-10 | LJ603-23060064 |  |  |  | LEDJL22AE43 | F5-XHS411-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 1、客户厂房二次配未完成，设备通电通气滞后 2、设备损坏、丢失、工程设变、新增物料下单进度缓慢，采购进度缓慢 | 1、设备入厂完成，定位、打水平完成，物料安装、接电气中 2、设备问题点整改中，预计7月6日通电通气 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 253.119
22JLQZL2676--LEDJL22AE44--1 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L2装配线 | 22JLQZL2676 | 大装配线 | JMLEDJL22AE44 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 188.3301 | 188.3301 | 0 | LJ601-23030150 | 2023-06-13 | 2023-06-10 | LJ603-23060072 |  |  |  | LEDJL22AE44 | F5-XZE424-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 1、客户厂房二次配未完成，设备通电通气滞后 2、设备损坏、丢失、工程设变、新增物料下单进度缓慢，采购进度缓慢 | 1、设备入厂完成，定位、打水平完成，物料安装、接电气中 2、设备问题点整改中，预计7月6日通电通气 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 188.3301
22JLQZL2676--LEDJL22AE45--1 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L2装配线 | 22JLQZL2676 | 大装配线 | JMLEDJL22AE45 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 188.3301 | 188.3301 | 0 | LJ601-23030151 | 2023-06-13 | 2023-06-10 | LJ603-23060073 |  |  |  | LEDJL22AE45 | F5-XZE425-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 1、客户厂房二次配未完成，设备通电通气滞后 2、设备损坏、丢失、工程设变、新增物料下单进度缓慢，采购进度缓慢 | 1、设备入厂完成，定位、打水平完成，物料安装、接电气中 2、设备问题点整改中，预计7月6日通电通气 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 188.3301
22JLQZL2676--LEDJL22AE46--1 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L2装配线 | 22JLQZL2676 | 大装配线 | JMLEDJL22AE46 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 400.1088 | 400.1088 | 0 | LJ601-23030118 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | LJ603-23060046 |  |  |  | LEDJL22AE46 | F5-XHD426-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 1、客户厂房二次配未完成，设备通电通气滞后 2、设备损坏、丢失、工程设变、新增物料下单进度缓慢，采购进度缓慢 | 1、设备入厂完成，定位、打水平完成，物料安装、接电气中 2、设备问题点整改中，预计7月6日通电通气 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 400.1088
22JLQZL2676--LEDJL22AE47--1 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L2装配线 | 22JLQZL2676 | 大装配线 | JMLEDJL22AE47 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 400.1088 | 400.1088 | 0 | LJ601-23030117 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | LJ603-23060047 |  |  |  | LEDJL22AE47 | F5-XHD427-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 1、客户厂房二次配未完成，设备通电通气滞后 2、设备损坏、丢失、工程设变、新增物料下单进度缓慢，采购进度缓慢 | 1、设备入厂完成，定位、打水平完成，物料安装、接电气中 2、设备问题点整改中，预计7月6日通电通气 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 400.1088
22JLQZL2676--LEDJL22AE48--1 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L2装配线 | 22JLQZL2676 | 大装配线 | JMLEDJL22AE48 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 122.9354 | 122.9354 | 0 | LJ601-23030095 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | LJ603-23060044 |  |  |  | LEDJL22AE48 | F5-XZH440-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 1、客户厂房二次配未完成，设备通电通气滞后 2、设备损坏、丢失、工程设变、新增物料下单进度缓慢，采购进度缓慢 | 1、设备入厂完成，定位、打水平完成，物料安装、接电气中 2、设备问题点整改中，预计7月6日通电通气 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 122.9354
22JLQZL2676--LEDJL22AE49--1 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L2装配线 | 22JLQZL2676 | 大装配线 | JMLEDJL22AE49 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 122.9354 | 122.9354 | 0 | LJ601-23030096 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | LJ603-23060045 |  |  |  | LEDJL22AE49 | F5-XZH441-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 1、客户厂房二次配未完成，设备通电通气滞后 2、设备损坏、丢失、工程设变、新增物料下单进度缓慢，采购进度缓慢 | 1、设备入厂完成，定位、打水平完成，物料安装、接电气中 2、设备问题点整改中，预计7月6日通电通气 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 122.9354
22JLQZL2676--LEDJL22AE50--1 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L2装配线 | 22JLQZL2676 | 大装配线 | JMLEDJL22AE50 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 25.9823 | 25.9823 | 0 | LJ601-23030090 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | LJ603-23060075 |  |  |  | LEDJL22AE50 | F5-XHF401-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 1、客户厂房二次配未完成，设备通电通气滞后 | 1、设备入厂完成，定位、打水平完成，物料安装、接电气中 2、设备问题点整改中，预计7月6日通电通气 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 25.9823
22JLQZL2676--LEDJL22AE51--1 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L2装配线 | 22JLQZL2676 | 大装配线 | JMLEDJL22AE51 | 刻码机、补码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 22.5133 | 22.5133 | 0 | LJ601-23030083 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | LJ603-23060059 |  |  |  | LEDJL22AE51 | F5-XZG401-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 1、客户厂房二次配未完成，设备通电通气滞后 | 1、设备入厂完成，定位、打水平完成，物料安装、接电气中 2、设备问题点整改中，预计7月6日通电通气 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 22.5133
22JLQZL2676--LEDJL22AE52--1 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L2装配线 | 22JLQZL2676 | 搬运干燥产品线 | JMLEDJL22AE52 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 309.504 | 309.504 | 0 | LJ601-23040033 | 2023-06-11 | 2023-06-11 | LJ603-23060041 |  |  |  | LEDJL22AE52 | F5-XZN439-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 1、客户厂房二次配未完成，设备通电通气滞后 2、B段提升机处穿墙同客户柱子和横梁干涉，客户原因导到，方案已出待采购物料改造 | 1、设备入厂完成，定位、打水平完成，物料安装、接电气中 2、设备问题点整改中，预计7月6日通电通气 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 309.504
22JLQZL4677--LEDJL22AE53--1 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L4装配线 | 22JLQZL4677 | 大装配线 | JMLEDJL22AE53 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 267.0265 | 0 | 0 | LJ601-23030123 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | LJ603-23060015 |  |  |  | LEDJL22AE53 | F5-XHS228-01A |  |  | 其他 | 华南 | M5 | [5 empty] | 2023-09-01 |  | 1、上料移载模组干涉，物料采购中，预计7月8日到货 2、无氮气快接头 3、除尘机无法启用，无空开已下单采购中，预计7月10日到料——305-08-00268 4、保护盖数量不足，现场有2个，实际需要8个，HS228D49——王宝龙 5、刻码气缸需要更换大型号、抖动——王宝龙/苏俊 6、堆栈取最后一料盘时同分盘机构干涉，待出方案——王宝龙/苏俊 7、顶盖定位块调试损坏，HS228B71-001A——万赐 8、顶盖扫码枪抖动，已下单——朱晓丽 | 1、设备通电通气，完运行完成，手动出光焊接完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 267.0265
22JLQZL4677--LEDJL22AE54--1 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L4装配线 | 22JLQZL4677 | 大装配线 | JMLEDJL22AE54 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 258.0717 | 0 | 0 | LJ601-23030124 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | LJ603-23060009 |  |  |  | LEDJL22AE54 | F5-XHS229-01A |  |  | 其他 | 华南 | M5 | [5 empty] | 2023-09-01 |  | 1、上料移载模组干涉，物料采购中，预计7月8日到货 2、无氮气快接头 3、除尘机无法启用，无空开已下单采购中,预计7月10日到料——305-08-00268 4、保护盖数量不足，现场有2个，实际需要8个，HS228D49——王宝龙 5、堆栈取最后一料盘时同分盘机构干涉——王宝龙 6、NG拉带皮带突出高度不够，工程已下单 7、成品下料直线电机Z轴抖动，设变物料到后无法安装——王宝龙/苏俊 8、除尘软管不够，找工程下单——王宝龙/苏俊 | 1、设备通电通气，完运行完成，问题整改中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 258.0717
22JLQZL4677--LEDJL22AE55--1 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L4装配线 | 22JLQZL4677 | 大装配线 | JMLEDJL22AE55 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 242.731 | 0 | 0 | LJ601-23030110 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | LJ603-23060016 |  |  |  | LEDJL22AE55 | F5-XZE220-01A |  |  | 其他 | 华南 | M5 | [5 empty] | 2023-09-01 |  | 1、支撑板未到-预计7月4日寄出-ZE220D10-010C----3PCS，影响带料调试 2、NG拉带更换后感应器同旋转平台干涉，待出方案——王小龙/苏俊 3、除尘机无法启用，无空开已下单采购中,预计7月10日到料——305-08-00268 | 1、设备通电通气，完运行完成，问题整改中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 242.731
22JLQZL4677--LEDJL22AE55--2 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L4装配线 | 22JLQZL4677 | 大装配线 | JMLEDJL22AE55 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 242.731 | 0 | 0 | LJ601-23030111 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | LJ603-23060017 |  |  |  | LEDJL22AE55 | F5-XZE220-01A |  |  | 其他 | 华南 | M5 | [5 empty] | 2023-09-01 |  | 1、支撑板未到-预计7月4日寄出-ZE220D10-010C----3PCS，影响带料调试 2、NG拉带更换后感应器同旋转平台干涉，待出方案——王小龙/苏俊 3、除尘机无法启用，无空开已下单采购中,预计7月10日到料——305-08-00268 | 1、设备通电通气，完运行完成，问题整改中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 242.731
22JLQZL4677--LEDJL22AE56--1 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L4装配线 | 22JLQZL4677 | 大装配线 | JMLEDJL22AE56 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 289.6115 | 0 | 0 | LJ601-23030121 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | LJ603-23060001 |  |  |  | LEDJL22AE56 | F5-XZE221-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 1、除尘管设变未到——王小龙/朱晓丽 2、折弯，压装需标准电芯调试——方梓锋 3、光栅安装支架设变未到——王小龙/朱晓丽 4、NG拉带未到——王小龙/朱晓丽 5、上下料中转模组无接油槽——王小龙 6、整机ng取料位前段未加防护措施——王小龙 7、预点焊加紧气缸无气压表，未回复方案及节点——客户提出 8、顶盖入壳后转移机器手没有顶盖压紧保持挡块，未回复方案及节点——客户提出 | 1、设备通电通气，完运行完成，问题整改中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 289.6115
22JLQZL4677--LEDJL22AE57--1 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L4装配线 | 22JLQZL4677 | 大装配线 | JMLEDJL22AE57 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 425.3602 | 0 | 0 | LJ601-23030119 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | LJ603-23060002 |  |  |  | LEDJL22AE57 | F5-XHD234-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | 1、除尘管设变，待出方案——李剑 2、扫码枪缺少安装钣金——黄奕水/晁更更 3、CCD工控机损坏——华汉——张工已寄出 4、拖链钣金安装完成50%——晁更更 5、光纤随动钣金设变物料未到——李剑/朱晓丽 6、风速仪未安装完成60%——晁更更 7、DD马达异响——李剑/晁更更 8、压力数显表正在接线，待确认模拟量是否可用，完成80%——陆有成 8、安全防护设变丢失——黄奕水 9、激光门板设变、待出方案——李剑 10、总电源开关门板、待出方案——李剑 11、防护钣金孔位对不上、待出方案——李剑 | 1、设备通电通气，完运行完成，问题整改中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 425.3602
22JLQZL4677--LEDJL22AE58--1 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L4装配线 | 22JLQZL4677 | 大装配线 | JMLEDJL22AE58 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 30.6743 | 0 | 0 | LJ601-23030091 | 2023-06-13 | 2023-06-02 | LJ603-23060071 |  |  |  | LEDJL22AE58 | F5-XHF209-01A |  |  | 其他 | 华南 | M5 | [5 empty] | 2023-10-01 |  | 1、客户二次配未完成，影响设备通电通气 | 1、设备入厂完成，待客户二次配完成后开始通电通气 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 30.6743
22JLQZL4677--LEDJL22AE59--1 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L4装配线 | 22JLQZL4677 | 大装配线 | JMLEDJL22AE59 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 27.2009 | 0 | 0 | LJ601-23030102 | 2023-06-10 | 2023-06-02 | LJ603-23060057 |  |  |  | LEDJL22AE59 | F5-XZM201-01A |  |  | 其他 | 华南 | M5 | [5 empty] | 2023-10-01 |  |  | 1、设备通电通气，带料调试中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 27.2009
22JLQZL4677--LEDJL22AE60--1 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L4装配线 | 22JLQZL4677 | 大装配线 | JMLEDJL22AE60 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 192.4597 | 0 | 0 | LJ601-23030089 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | LJ603-23060010 |  |  |  | LEDJL22AE60 | F5-XZD249-01A |  |  | 其他 | 华南 | M5 | [5 empty] | 2023-10-01 |  | 1、取膜折皱，待持续调试验证——刘丹丹/苏俊 2、电芯上料吸不起电芯，待调试验证——刘丹丹/苏俊 3、隔圈上料模组夹爪二设变后验证还是干涉——刘丹丹/苏俊 4、贴胶长度一致性待验证——甘军/刘丹丹/苏俊 | 1、设备通电通气，完运行完成，问题整改中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 192.4597
22JLQZL4677--LEDJL22AE60--2 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L4装配线 | 22JLQZL4677 | 大装配线 | JMLEDJL22AE60 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 192.4597 | 0 | 0 | LJ601-23030092 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | LJ603-23060018 |  |  |  | LEDJL22AE60 | F5-XZD249-01A |  |  | 其他 | 华南 | M5 | [5 empty] | 2023-10-01 |  | 1、取膜折皱，待持续调试验证——刘丹丹/苏俊 2、电芯上料吸不起电芯，待调试验证——刘丹丹/苏俊 3、隔圈上料模组夹爪二设变后验证还是干涉——刘丹丹/苏俊 4、贴胶长度一致性待验证——甘军/刘丹丹/苏俊 | 1、设备通电通气，完运行完成，问题整改中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 192.4597
22JLQZL4677--LEDJL22AE61--1 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L4装配线 | 22JLQZL4677 | 大装配线 | JMLEDJL22AE61 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 299.8832 | 0 | 0 | LJ601-23030100 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | LJ603-23060065 |  |  |  | LEDJL22AE61 | F5-XHA239-01A |  |  | 其他 | 华南 | M5 | [5 empty] | 2023-10-01 |  | 1、除尘机无法启用，无空开已下单采购中,预计7月10日到料——305-08-00268 2、CCD玻璃板与治具档块干涉，设计增加模组调节钣金。HA239U10-007B/HA239U10-040A——预计7月10日 3、贴胶不居中——陈真杰 4、焊印重叠——陈真杰 5、焊接长度长短不一致——陈真杰 | 1、设备通电通气，完运行完成，单机带料调试完成70% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 299.8832
22JLQZL4677--LEDJL22AE62--1 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L4装配线 | 22JLQZL4677 | 大装配线 | JMLEDJL22AE62 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 138.0805 | 0 | 0 | LJ601-23030093 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | LJ603-23050171 |  |  |  | LEDJL22AE62 | F5-XZH223-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | 1、腔体保压异常，待持续验证——苏庆生 2、氦检平台气缸差磁性感应器26PCS——生产 3、真空排废气同厂房对接不上，需要设变——苏庆生 | 1、设备通电通气，完运行完成，问题整改中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 138.0805
22JLQZL4677--LEDJL22AE63--1 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L4装配线 | 22JLQZL4677 | 搬运干燥产品线 | JMLEDJL22AE63 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 295.6212 | 0 | 0 | LJ601-23040034 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | LJ603-23050166 |  |  |  | LEDJL22AE63 | F5-XZN237-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | M5 | [5 empty] | 2023-10-01 |  | 1、B段提升机处穿墙同客户柱子和横梁干涉，客户原因导到，方案已出待采购物料改造 | 1、A段通电通气，已完成空动行 2、B段已上电， | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 295.6212
22JLQZL4677--LEDJL22AE64--1 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L4装配线 | 22JLQZL4677 | 大装配线 | JMLEDJL22AE64 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 168.8407 | 168.8407 | 0 | LJ601-23030085 | 2023-06-23 | 2023-06-23 | LJ603-23060174 |  |  |  | LEDJL22AE64 | F5-XHE240-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | 1、冷水机宝塔接头型号不对，已借用孝感项目——110-07-00013 2、客户提供布局图错误导致设备定位错误，已移机 | 1、设备定位、打水平完成、物料安装，接电气中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 168.8407
22JLQZL4677--LEDJL22AE65--1 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L4装配线 | 22JLQZL4677 | 大装配线 | JMLEDJL22AE65 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 108.2389 | 108.2389 | 0 | LJ601-23030094 | 2023-06-26 | 2023-06-23 | LJ603-23060200 |  |  |  | LEDJL22AE65 | F5-XZH263-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | 1、真空泵脚轮损坏，待下单（CDL21-D100-U_怡合达&脚轮脚轮型号） 111-13-00087——10PCS 111-13-00088——10PCS 2、客户提供布局图错误导致设备定位错误，已移机 | 1、设备定位、打水平完成、物料安装，接电气中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 108.2389
22JLQZL1688--LEDJL22AE66--1 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L1装配线 | 22JLQZL1688 | 大装配线 | JMLEDJL22AE66 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 93.1 | 93.1 | 0 | LJ601-23030072 | 2023-06-26 | 2023-06-23 | LJ603-23060201 |  |  |  | LEDJL22AE66 | F5-XZH473-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | 1、真空泵脚轮损坏，待下单（CDL21-D100-U_怡合达&脚轮脚轮型号） 111-13-00087——10PCS 111-13-00088——10PCS 2、客户厂房未完成，设备无法定位 | 1、设备入厂完成、待客户清除车间障碍后开始划线、定位 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 93.1
22JLQZL1688--LEDJL22AE66--2 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L1装配线 | 22JLQZL1688 | 大装配线 | JMLEDJL22AE66 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 93.1 | 93.1 | 0 | LJ601-23030073 | 2023-06-26 | 2023-06-23 | LJ603-23060202 |  |  |  | LEDJL22AE66 | F5-XZH473-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | 1、真空泵脚轮损坏，待下单（CDL21-D100-U_怡合达&脚轮脚轮型号） 111-13-00087——10PCS 111-13-00088——10PCS 2、客户厂房未完成，设备无法定位 | 1、设备入厂完成、待客户清除车间障碍后开始划线、定位 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 93.1
22JLQZL2676--LEDJL22AE67--1 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L2装配线 | 22JLQZL2676 | 大装配线 | JMLEDJL22AE67 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 93.1 | 93.1 | 0 | LJ601-23030074 | 2023-06-23 | 2023-06-22 | LJ603-23060196 |  |  |  | LEDJL22AE67 | F5-XZH474-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | 1、真空泵脚轮损坏，待下单（CDL21-D100-U_怡合达&脚轮脚轮型号） 111-13-00087——10PCS 111-13-00088——10PCS 2、客户厂房未完成，设备无法定位 | 1、设备入厂完成、待客户清除车间障碍后开始划线、定位 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 93.1
22JLQZL2676--LEDJL22AE67--2 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L2装配线 | 22JLQZL2676 | 大装配线 | JMLEDJL22AE67 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 93.1 | 93.1 | 0 | LJ601-23030075 | 2023-06-23 | 2023-06-22 | LJ603-23060197 |  |  |  | LEDJL22AE67 | F5-XZH474-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | 1、真空泵脚轮损坏，待下单（CDL21-D100-U_怡合达&脚轮脚轮型号） 111-13-00087——10PCS 111-13-00088——10PCS 2、客户厂房未完成，设备无法定位 | 1、设备入厂完成、待客户清除车间障碍后开始划线、定位 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 93.1
22JLQZL3690--LEDJL22AE68--1 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L3装配线 | 22JLQZL3690 | 大装配线 | JMLEDJL22AE68 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 93.1 | 93.1 | 0 | LJ601-23030097 | 2023-06-23 | 2023-06-22 | LJ603-23060198 |  |  |  | LEDJL22AE68 | F5-XZH475-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | 1、真空泵脚轮损坏，待下单（CDL21-D100-U_怡合达&脚轮脚轮型号） 111-13-00087——10PCS 111-13-00088——10PCS | 1、设备定位、打水平完成、物料安装，接电气中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 93.1
22JLQZL3690--LEDJL22AE68--2 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L3装配线 | 22JLQZL3690 | 大装配线 | JMLEDJL22AE68 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 93.1 | 93.1 | 0 | LJ601-23030098 | 2023-06-23 | 2023-06-22 | LJ603-23060199 |  |  |  | LEDJL22AE68 | F5-XZH475-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | 1、真空泵脚轮损坏，待下单（CDL21-D100-U_怡合达&脚轮脚轮型号） 111-13-00087——10PCS 111-13-00088——10PCS | 1、设备定位、打水平完成、物料安装，接电气中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 93.1
22JLQZL1688--LEDJL22AE69--1 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L1装配线 | 22JLQZL1688 | 大装配线 | JMLEDJL22AE69 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 213.1805 | 213.1805 | 0 | LJ601-23030125 | 2023-06-23 | 2023-06-23 | LJ603-23060175 |  |  |  | LEDJL22AE69 | F5-XHE403-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 1、冷水机宝塔接头型号不对，已借用孝感项目——110-07-00013 2、客户厂房未完成，设备无法定位 | 1、设备入厂完成、待客户清除车间障碍后开始划线、定位 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 213.1805
22JLQZL2676--LEDJL22AE70--1 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L2装配线 | 22JLQZL2676 | 大装配线 | JMLEDJL22AE70 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 213.1805 | 213.1805 | 0 | LJ601-23030122 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | LJ603-23060172 |  |  |  | LEDJL22AE70 | F5-XHE404-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 1、冷水机宝塔接头型号不对，已借用孝感项目——110-07-00013 2、客户厂房未完成，设备无法定位 | 1、设备入厂完成、待客户清除车间障碍后开始划线、定位 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 213.1805
22JLQZL3690--LEDJL22AE71--1 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L3装配线 | 22JLQZL3690 | 大装配线 | JMLEDJL22AE71 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 213.1805 | 213.1805 | 0 | LJ601-23030126 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | LJ603-23060173 |  |  |  | LEDJL22AE71 | F5-XHE405-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 1、冷水机宝塔接头型号不对，已借用孝感项目——110-07-00013 | 1、设备定位、打水平完成、物料安装，接电气中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 213.1805
22JLQZL1688--LEDJL22AE72--1 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L1装配线 | 22JLQZL1688 | 搬运干燥产品线 | JMLEDJL22AE72 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 51.5487 | 51.5487 | 0 | LJ601-23040035 | 2023-06-25 | 2023-06-25 | LJ603-23060207 |  |  |  | LEDJL22AE72 | F5-XZN440-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 1、除尘机工程漏下单，预计7月8日到货 2、客户厂房未完成，设备无法定位 | 1、设备入厂完成、待客户清除车间障碍后开始划线、定位 | 否 | 无风险 |  |  |  | 美德乐供应商制作中，随L4线发货 |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 51.5487
22JLQZL3690--LEDJL22AE73--1 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L3装配线 | 22JLQZL3690 | 搬运干燥产品线 | JMLEDJL22AE73 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 51.5487 | 51.5487 | 0 | LJ601-23040037 | 2023-06-25 | 2023-06-25 | LJ603-23060205 |  |  |  | LEDJL22AE73 | F5-XZN441-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 1、除尘机工程漏下单，预计7月8日到货 | 设备入厂完成、待客户清除车间障碍后开始划线、定位 | 否 | 无风险 |  |  |  | 美德乐供应商制作中，随L4线发货 |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 51.5487
22JLQZL2676--LEDJL22AF57--1 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L2装配线 | 22JLQZL2676 | 搬运干燥产品线 | JMLEDJL22AF57 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 51.5487 | 51.5487 | 0 | LJ601-23040036 | 2023-06-25 | 2023-06-25 | LJ603-23060204 |  |  |  | LEDJL22AF57 | F5-XZN443-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 1、除尘机工程漏下单，预计7月8日到货 2、客户厂房未完成，设备无法定位 | 1、设备入厂完成、待客户清除车间障碍后开始划线、定位 | 否 | 无风险 |  |  |  | 美德乐供应商制作中，随L4线发货 |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 51.5487
22JLQZL4677--LEDJL22AF58--1 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L4装配线 | 22JLQZL4677 | 搬运干燥产品线 | JMLEDJL22AF58 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 51.5487 | 51.5487 | 0 | LJ601-23040038 | 2023-06-25 | 2023-06-25 | LJ603-23060206 |  |  |  | LEDJL22AF58 | F5-XZN238-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 1、除尘机工程漏下单，预计7月8日到货 | 设备入厂完成、待客户清除车间障碍后开始划线、定位 | 否 | 无风险 |  |  |  | 美德乐供应商制作中，随L4线发货 |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 51.5487
22JWCX00608--LEDJW22BC26--1 | 设备类 | 捷威 | 2022-JW-长兴-二出四激光切分一体机-6台 | 22JWCX00608 | 激光切产品线 | JSLEDJW22BC26 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 195.5752 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDJW22BC26 | F5-JC2141-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | 暂停 | 2022-12-01 |  |  |  |  | 2023-07-01 |  | 商务通知捷威的付款会延迟到1月份以后导致项目暂停，项目重新启动等商务通知。 | 项目设计阶段 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 项目设计阶段 | [11 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  |  |  | 195.5752
22JWCX00608--LEDJW22BC27--1 | 设备类 | 捷威 | 2022-JW-长兴-二出四激光切分一体机-6台 | 22JWCX00608 | 激光切产品线 | JSLEDJW22BC27 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 195.5752 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDJW22BC27 | F5-JC2142-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | 暂停 | 2022-12-01 |  |  |  |  | 2023-07-01 |  | 商务通知捷威的付款会延迟到1月份以后导致项目暂停，项目重新启动等商务通知。 | 项目设计阶段 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 项目设计阶段 | [11 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  |  |  | 195.5752
22JWCX00608--LEDJW22BC27--2 | 设备类 | 捷威 | 2022-JW-长兴-二出四激光切分一体机-6台 | 22JWCX00608 | 激光切产品线 | JSLEDJW22BC27 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 195.5752 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDJW22BC27 | F5-JC2142-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | 暂停 | 2022-12-01 |  |  |  |  | 2023-07-01 |  | 商务通知捷威的付款会延迟到1月份以后导致项目暂停，项目重新启动等商务通知。 | 项目设计阶段 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 项目设计阶段 | [11 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  |  |  | 195.5752
22JWCX00608--LEDJW22BC28--1 | 设备类 | 捷威 | 2022-JW-长兴-二出四激光切分一体机-6台 | 22JWCX00608 | 激光切产品线 | JSLEDJW22BC28 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 195.5752 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDJW22BC28 | F5-JC2143-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | 暂停 | 2022-12-01 |  |  |  |  | 2023-07-01 |  | 商务通知捷威的付款会延迟到1月份以后导致项目暂停，项目重新启动等商务通知。 | 项目设计阶段 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 项目设计阶段 | [11 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  |  |  | 195.5752
22JWCX00608--LEDJW22BC28--2 | 设备类 | 捷威 | 2022-JW-长兴-二出四激光切分一体机-6台 | 22JWCX00608 | 激光切产品线 | JSLEDJW22BC28 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 195.5752 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDJW22BC28 | F5-JC2143-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | 暂停 | 2022-12-01 |  |  |  |  | 2023-07-01 |  | 商务通知捷威的付款会延迟到1月份以后导致项目暂停，项目重新启动等商务通知。 | 项目设计阶段 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 项目设计阶段 | [11 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  |  |  | 195.5752
22JWCX00608--LEDJW22BC29--1 | 设备类 | 捷威 | 2022-JW-长兴-二出四激光切分一体机-6台 | 22JWCX00608 | 激光切产品线 | JSLEDJW22BC29 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 195.5752 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDJW22BC29 | F5-JC2144-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | 暂停 | 2022-12-01 |  |  |  |  | 2023-07-01 |  | 商务通知捷威的付款会延迟到1月份以后导致项目暂停，项目重新启动等商务通知。 | 项目设计阶段 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 项目设计阶段 | [11 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  |  |  | 195.5752
22LGNJ00220--LEDLG22B519--1 | 设备类 | LG | 2022-LG-南京-清洗机-1台 | 22LGNJ00220 | 激光表面处理产品线 | JSLEDLG22B519 | LG清洗机样机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0 | 0 | 0 | LS601-22050049 | 2022-06-01 | 2022-05-20 |  |  |  |  | LEDLG22B519 | F5-XJG601-01A |  | 激光表面处理产品线 | LG | 海外 | [6 empty] | 2023-03-30 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | #N/A |  | 0
22LGNJ00219--LEDLG22B551--1 | 设备类 | LG | 2022-LG-南京-大卷清洗机-1台 | 22LGNJ00219 | 激光表面处理产品线 | JSLEDLG22B551 | LG大卷清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 1230 | 0 | 1230 | LS601-22060013 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | LS603-22080045 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDLG22B551 | F5-XJG701-01A |  | 激光表面处理产品线 | LG | 海外 | [6 empty] | 2023-03-25 | 2023-05-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 5 | 6 | #N/A |  | 1230
22LGNJ00520--LEDLG22BA53--1 | 设备类 | LG | 2022-LG-南京-大卷清洗机-21台 | 22LGNJ00520 | 激光表面处理产品线 | JSLEDLG22BA53 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1131.0444 | 0 | 0 | LS601-22120018 | 2023-02-25 | 2023-02-25 | LS603-23020052 |  |  |  | LEDLG22BA53 | F5-XJG702-01A |  | 激光表面处理产品线 | LG | 海外 | [7 empty] | 2023-12-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | #N/A |  | 1131.0444
22LGNJ00520--LEDLG22BA53--2 | 设备类 | LG | 2022-LG-南京-大卷清洗机-21台 | 22LGNJ00520 | 激光表面处理产品线 | JSLEDLG22BA53 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1131.0444 | 0 | 0 | LS601-22120019 | 2023-02-26 | 2023-02-26 | LS603-23020053 |  |  |  | LEDLG22BA53 | F5-XJG702-01A |  | 激光表面处理产品线 | LG | 海外 | [7 empty] | 2023-12-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | #N/A |  | 1131.0444
22LGNJ00520--LEDLG22BA54--1 | 设备类 | LG | 2022-LG-南京-大卷清洗机-21台 | 22LGNJ00520 | 激光表面处理产品线 | JSLEDLG22BA54 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1131.0444 | 0 | 0 | LS601-22120042 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | LS603-23030019 |  |  |  | LEDLG22BA54 | F5-XJG703-01A |  | 激光表面处理产品线 | LG | 海外 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 | [7 empty] | #N/A |  | 1131.0444
22LGNJ00520--LEDLG22BA54--2 | 设备类 | LG | 2022-LG-南京-大卷清洗机-21台 | 22LGNJ00520 | 激光表面处理产品线 | JSLEDLG22BA54 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1131.0444 | 0 | 0 | LS601-22120043 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | LS603-23030020 |  |  |  | LEDLG22BA54 | F5-XJG703-01A |  | 激光表面处理产品线 | LG | 海外 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 | [7 empty] | #N/A |  | 1131.0444
22LGNJ00520--LEDLG22BA54--3 | 设备类 | LG | 2022-LG-南京-大卷清洗机-21台 | 22LGNJ00520 | 激光表面处理产品线 | JSLEDLG22BA54 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1131.0444 | 0 | 0 | LS601-22120044 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | LS603-23030009 |  |  |  | LEDLG22BA54 | F5-XJG703-01A |  | 激光表面处理产品线 | LG | 海外 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 | [7 empty] | #N/A |  | 1131.0444
22LGNJ00520--LEDLG22BA54--4 | 设备类 | LG | 2022-LG-南京-大卷清洗机-21台 | 22LGNJ00520 | 激光表面处理产品线 | JSLEDLG22BA54 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1131.0444 | 0 | 0 | LS601-22120045 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | LS603-23030006 |  |  |  | LEDLG22BA54 | F5-XJG703-01A |  | 激光表面处理产品线 | LG | 海外 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 | [7 empty] | #N/A |  | 1131.0444
22LGNJ00520--LEDLG22BA54--5 | 设备类 | LG | 2022-LG-南京-大卷清洗机-21台 | 22LGNJ00520 | 激光表面处理产品线 | JSLEDLG22BA54 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1131.0444 | 0 | 0 | LS601-22120056 | 2023-03-25 | 2023-03-25 | LS603-23030027 |  |  |  | LEDLG22BA54 | F5-XJG703-01A |  | 激光表面处理产品线 | LG | 海外 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 | [7 empty] | #N/A |  | 1131.0444
22LGNJ00520--LEDLG22BA55--1 | 设备类 | LG | 2022-LG-南京-大卷清洗机-21台 | 22LGNJ00520 | 激光表面处理产品线 | JSLEDLG22BA55 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1131.0444 | 0 | 0 | LS601-22120057 | 2023-03-26 | 2023-03-26 | LS603-23030043 |  |  |  | LEDLG22BA55 | F5-XJG704-01A |  | 激光表面处理产品线 | LG | 海外 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 | [7 empty] | #N/A |  | 1131.0444
22LGNJ00520--LEDLG22BA55--2 | 设备类 | LG | 2022-LG-南京-大卷清洗机-21台 | 22LGNJ00520 | 激光表面处理产品线 | JSLEDLG22BA55 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1131.0444 | 0 | 0 | LS601-22120058 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | LS603-23040068 |  |  |  | LEDLG22BA55 | F5-XJG704-01A |  | 激光表面处理产品线 | LG | 海外 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [7 empty] | #N/A |  | 1131.0444
22LGNJ00520--LEDLG22BA56--1 | 设备类 | LG | 2022-LG-南京-大卷清洗机-21台 | 22LGNJ00520 | 激光表面处理产品线 | JSLEDLG22BA56 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1131.0444 | 0 | 0 | LS601-22120059 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | LS603-23040069 |  |  |  | LEDLG22BA56 | F5-XJG705-01A |  | 激光表面处理产品线 | LG | 海外 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [7 empty] | #N/A |  | 1131.0444
22LGNJ00520--LEDLG22BB49--1 | 设备类 | LG | 2022-LG-南京-大卷清洗机-21台 | 22LGNJ00520 | 激光表面处理产品线 | JSLEDLG22BB49 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1131.0444 | 0 | 0 | LS601-22120020 | 2023-02-25 | 2023-02-25 | LS603-23020050 |  |  |  | LEDLG22BB49 | F5-XJG706-01A |  | 激光表面处理产品线 | LG | 海外 | [7 empty] | 2023-12-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | #N/A |  | 1131.0444
22LGNJ00520--LEDLG22BB49--2 | 设备类 | LG | 2022-LG-南京-大卷清洗机-21台 | 22LGNJ00520 | 激光表面处理产品线 | JSLEDLG22BB49 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1131.0444 | 0 | 0 | LS601-22120021 | 2023-02-26 | 2023-02-26 | LS603-23020051 |  |  |  | LEDLG22BB49 | F5-XJG706-01A |  | 激光表面处理产品线 | LG | 海外 | [7 empty] | 2023-12-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | #N/A |  | 1131.0444
22LGNJ00520--LEDLG22BB50--1 | 设备类 | LG | 2022-LG-南京-大卷清洗机-21台 | 22LGNJ00520 | 激光表面处理产品线 | JSLEDLG22BB50 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1131.0444 | 0 | 0 | LS601-22120046 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | LS603-23030021 |  |  |  | LEDLG22BB50 | F5-XJG707-01A |  | 激光表面处理产品线 | LG | 海外 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 | [7 empty] | #N/A |  | 1131.0444
22LGNJ00520--LEDLG22BB50--2 | 设备类 | LG | 2022-LG-南京-大卷清洗机-21台 | 22LGNJ00520 | 激光表面处理产品线 | JSLEDLG22BB50 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1131.0444 | 0 | 0 | LS601-22120047 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | LS603-23030022 |  |  |  | LEDLG22BB50 | F5-XJG707-01A |  | 激光表面处理产品线 | LG | 海外 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 | [7 empty] | #N/A |  | 1131.0444
22LGNJ00520--LEDLG22BB50--3 | 设备类 | LG | 2022-LG-南京-大卷清洗机-21台 | 22LGNJ00520 | 激光表面处理产品线 | JSLEDLG22BB50 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1131.0444 | 0 | 0 | LS601-22120049 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | LS603-23030023 |  |  |  | LEDLG22BB50 | F5-XJG707-01A |  | 激光表面处理产品线 | LG | 海外 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 | [7 empty] | #N/A |  | 1131.0444
22LGNJ00520--LEDLG22BB50--4 | 设备类 | LG | 2022-LG-南京-大卷清洗机-21台 | 22LGNJ00520 | 激光表面处理产品线 | JSLEDLG22BB50 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1131.0444 | 0 | 0 | LS601-22120050 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | LS603-23030010 |  |  |  | LEDLG22BB50 | F5-XJG707-01A |  | 激光表面处理产品线 | LG | 海外 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 | [7 empty] | #N/A |  | 1131.0444
22LGNJ00520--LEDLG22BB50--5 | 设备类 | LG | 2022-LG-南京-大卷清洗机-21台 | 22LGNJ00520 | 激光表面处理产品线 | JSLEDLG22BB50 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1131.0444 | 0 | 0 | LS601-22120051 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | LS603-23030011 |  |  |  | LEDLG22BB50 | F5-XJG707-01A |  | 激光表面处理产品线 | LG | 海外 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 | [7 empty] | #N/A |  | 1131.0444
22LGNJ00520--LEDLG22BB51--1 | 设备类 | LG | 2022-LG-南京-大卷清洗机-21台 | 22LGNJ00520 | 激光表面处理产品线 | JSLEDLG22BB51 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1131.0444 | 0 | 0 | LS601-22120053 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | LS603-23030024 |  |  |  | LEDLG22BB51 | F5-XJG708-01A |  | 激光表面处理产品线 | LG | 海外 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 | [7 empty] | #N/A |  | 1131.0444
22LGNJ00520--LEDLG22BB51--2 | 设备类 | LG | 2022-LG-南京-大卷清洗机-21台 | 22LGNJ00520 | 激光表面处理产品线 | JSLEDLG22BB51 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1131.0444 | 0 | 0 | LS601-22120054 | 2023-03-26 | 2023-03-26 | LS603-23030042 |  |  |  | LEDLG22BB51 | F5-XJG708-01A |  | 激光表面处理产品线 | LG | 海外 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 | [7 empty] | #N/A |  | 1131.0444
22LGNJ00520--LEDLG22BB51--3 | 设备类 | LG | 2022-LG-南京-大卷清洗机-21台 | 22LGNJ00520 | 激光表面处理产品线 | JSLEDLG22BB51 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1131.0444 | 0 | 0 | LS601-22120055 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | LS603-23030044 |  |  |  | LEDLG22BB51 | F5-XJG708-01A |  | 激光表面处理产品线 | LG | 海外 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 | [7 empty] | #N/A |  | 1131.0444
22LGNJ00520--LEDLG22BB52--1 | 设备类 | LG | 2022-LG-南京-大卷清洗机-21台 | 22LGNJ00520 | 激光表面处理产品线 | JSLEDLG22BB52 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1131.0444 | 0 | 0 | LS601-22120052 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | LS603-23030041 |  |  |  | LEDLG22BB52 | F5-XJG709-01A |  | 激光表面处理产品线 | LG | 海外 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 | [7 empty] | #N/A |  | 1131.0444
21LJJS00057--LEDLJ21B466--4 | 设备类 | 兰钧 | 2021-LJ-嘉善-模切一体机-7台 | 21LJJS00057 | 激光切产品线 | JSLEDLJ21B466 | 正极激光模切分条一体机-反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 201.7699 | 0 | 201.7699 | LS601-21120073 | 2022-04-21 | 2022-05-28 | LS603-22040041 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDLJ21B466 | F5-XJC274-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 6 | 6 |  |  | 201.7699
21LJJS00057--LEDLJ21B466--2 | 设备类 | 兰钧 | 2021-LJ-嘉善-模切一体机-7台 | 21LJJS00057 | 激光切产品线 | JSLEDLJ21B466 | 正极激光模切分条一体机-反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 201.7699 | 0 | 201.7699 | LS601-21120071 | 2022-04-21 | 2022-05-27 | LS603-22040040 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDLJ21B466 | F5-XJC274-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 6 | 6 |  |  | 201.7699
21LJJS00057--LEDLJ21B466--3 | 设备类 | 兰钧 | 2021-LJ-嘉善-模切一体机-7台 | 21LJJS00057 | 激光切产品线 | JSLEDLJ21B466 | 正极激光模切分条一体机-反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 201.7699 | 0 | 201.7699 | LS601-21120072 | 2022-04-21 | 2022-05-27 | LS603-22040045 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDLJ21B466 | F5-XJC274-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 6 | 6 |  |  | 201.7699
21LJJS00057--LEDLJ21B466--1 | 设备类 | 兰钧 | 2021-LJ-嘉善-模切一体机-7台 | 21LJJS00057 | 激光切产品线 | JSLEDLJ21B466 | 正极激光模切分条一体机-反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 201.7699 | 0 | 201.7699 | LS601-21120070 | 2022-04-21 | 2022-05-02 | LS603-22040039 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDLJ21B466 | F5-XJC274-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 6 | 6 |  |  | 201.7699
21LJJS00057--LEDLJ21B467--2 | 设备类 | 兰钧 | 2021-LJ-嘉善-模切一体机-7台 | 21LJJS00057 | 激光切产品线 | JSLEDLJ21B467 | 负极激光模切分条一体机-反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 201.7699 | 0 | 201.7699 | LS601-21120075 | 2022-04-21 | 2022-05-29 | LS603-22040043 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDLJ21B467 | F5-XJC275-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 6 | 6 |  |  | 201.7699
21LJJS00057--LEDLJ21B467--3 | 设备类 | 兰钧 | 2021-LJ-嘉善-模切一体机-7台 | 21LJJS00057 | 激光切产品线 | JSLEDLJ21B467 | 负极激光模切分条一体机-反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 201.7699 | 0 | 201.7699 | LS601-21120076 | 2022-04-21 | 2022-05-29 | LS603-22040044 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDLJ21B467 | F5-XJC275-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 6 | 6 |  |  | 201.7699
21LJJS00057--LEDLJ21B467--1 | 设备类 | 兰钧 | 2021-LJ-嘉善-模切一体机-7台 | 21LJJS00057 | 激光切产品线 | JSLEDLJ21B467 | 负极激光模切分条一体机-反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 201.7699 | 0 | 201.7699 | LS601-21120074 | 2022-04-21 | 2022-05-28 | LS603-22040042 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDLJ21B467 | F5-XJC275-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 6 | 6 |  |  | 201.7699
22LJJS00222--LEDLJ22A084--1 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-密封钉激光焊接机-3台 | 22LJJS00222 | 大装配线 | JMLEDLJ22A084 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 203.5398 | 0 | 203.5398 | LJ601-22040005 | 2022-07-25 | 2022-07-22 | LJ603-22070145 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDLJ22A084 | F5-XHE218-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-05-31 |  | 生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 5 | 6 |  |  | 203.5398
22LJJS00222--LEDLJ22A085--1 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-密封钉激光焊接机-3台 | 22LJJS00222 | 大装配线 | JMLEDLJ22A085 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 203.5398 | 0 | 203.5398 | LJ601-22040006 | 2022-07-25 | 2022-07-22 | LJ603-22070146 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDLJ22A085 | F5-XHE219-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 改造物料已到，目前生产中，待本批生产完后，改造 | 生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 5 | 6 |  |  | 203.5398
22LJJS00222--LEDLJ22A086--1 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-密封钉激光焊接机-3台 | 22LJJS00222 | 大装配线 | JMLEDLJ22A086 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 203.5398 | 0 | 203.5398 | LJ601-22040007 | 2022-07-25 | 2022-07-22 | LJ603-22070147 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDLJ22A086 | F5-XHE309-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 不良：裂纹，翘钉，凹坑，持续发生，无法连续稳定生产 效率不足：目前14PPM | 生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 5 | 6 |  |  | 203.5398
22LJJS00221--LEDLJ22A115--1 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-15ppm干燥线 | 22LJJS00221 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22A115 | 干燥线调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 401.408 | 0 | 401.408 | LJ601-22040085 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | LJ603-22070155 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDLJ22A115 | F5-XGM332-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 暂无 | 生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 5 | 6 |  |  | 401.408
22LJJS00221--LEDLJ22A116--1 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-15ppm干燥线 | 22LJJS00221 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22A116 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 24.7544 | 0 | 24.7544 |  | 2022-11-12 | 2022-11-12 |  | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDLJ22A116 | F5-XGD316-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 |  | 暂无 | 生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q1 |  | Q2 | 3 |  | 6 |  |  | 24.7544
22LJJS00221--LEDLJ22A116--2 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-15ppm干燥线 | 22LJJS00221 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22A116 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 24.7544 | 0 | 24.7544 |  | 2022-11-12 | 2022-11-12 |  | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDLJ22A116 | F5-XGD316-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 |  | 暂无 | 生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q1 |  | Q2 | 3 |  | 6 |  |  | 24.7544
22LJJS00221--LEDLJ22A116--3 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-15ppm干燥线 | 22LJJS00221 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22A116 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 24.7544 | 0 | 24.7544 |  | 2022-11-12 | 2022-11-12 |  | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDLJ22A116 | F5-XGD316-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 |  | 暂无 | 生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q1 |  | Q2 | 3 |  | 6 |  |  | 24.7544
22LJJS00221--LEDLJ22A116--4 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-15ppm干燥线 | 22LJJS00221 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22A116 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 24.7544 | 0 | 24.7544 |  | 2022-11-12 | 2022-11-12 |  | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDLJ22A116 | F5-XGD316-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 |  | 暂无 | 生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q1 |  | Q2 | 3 |  | 6 |  |  | 24.7544
22LJJS00221--LEDLJ22A116--5 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-15ppm干燥线 | 22LJJS00221 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22A116 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 24.7544 | 0 | 24.7544 |  | 2022-11-12 | 2022-11-12 |  | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDLJ22A116 | F5-XGD316-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 |  | 暂无 | 生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q1 |  | Q2 | 3 |  | 6 |  |  | 24.7544
22LJJS00221--LEDLJ22A116--6 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-15ppm干燥线 | 22LJJS00221 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22A116 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 24.7544 | 0 | 24.7544 |  | 2022-11-12 | 2022-11-12 |  | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDLJ22A116 | F5-XGD316-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 |  | 暂无 | 生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q1 |  | Q2 | 3 |  | 6 |  |  | 24.7544
22LJJS00221--LEDLJ22A116--7 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-15ppm干燥线 | 22LJJS00221 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22A116 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 24.7544 | 0 | 24.7544 |  | 2022-11-12 | 2022-11-12 |  | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDLJ22A116 | F5-XGD316-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 |  | 暂无 | 生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q1 |  | Q2 | 3 |  | 6 |  |  | 24.7544
22LJJS00221--LEDLJ22A116--8 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-15ppm干燥线 | 22LJJS00221 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22A116 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 24.7544 | 0 | 24.7544 |  | 2022-11-12 | 2022-11-12 |  | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDLJ22A116 | F5-XGD316-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 |  | 暂无 | 生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q1 |  | Q2 | 3 |  | 6 |  |  | 24.7544
22LJJS00221--LEDLJ22A116--9 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-15ppm干燥线 | 22LJJS00221 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22A116 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 24.7544 | 0 | 24.7544 |  | 2022-11-12 | 2022-11-12 |  | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDLJ22A116 | F5-XGD316-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 |  | 暂无 | 生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q1 |  | Q2 | 3 |  | 6 |  |  | 24.7544
22LJJS00221--LEDLJ22A117--1 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-15ppm干燥线 | 22LJJS00221 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22A117 | 真空泵 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 16.7534 | 0 | 16.7534 | LJ602-22110309 | 2022-11-12 | 2022-11-12 |  | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDLJ22A117 | F5-XGC301-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 暂无 | 生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 5 | 6 |  |  | 16.7534
22LJJS00221--LEDLJ22A117--2 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-15ppm干燥线 | 22LJJS00221 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22A117 | 真空泵 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 16.7534 | 0 | 16.7534 | LJ602-22110309 | 2022-11-12 | 2022-11-12 |  | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDLJ22A117 | F5-XGC301-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 暂无 | 生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 5 | 6 |  |  | 16.7534
22LJJS00221--LEDLJ22A117--3 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-15ppm干燥线 | 22LJJS00221 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22A117 | 真空泵 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 16.7534 | 0 | 16.7534 | LJ602-22110309 | 2022-11-12 | 2022-11-12 |  | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDLJ22A117 | F5-XGC301-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 暂无 | 生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 5 | 6 |  |  | 16.7534
22LJJS00221--LEDLJ22A117--4 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-15ppm干燥线 | 22LJJS00221 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22A117 | 真空泵 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 16.7534 | 0 | 16.7534 | LJ602-22110309 | 2022-11-12 | 2022-11-12 |  | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDLJ22A117 | F5-XGC301-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 暂无 | 生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 5 | 6 |  |  | 16.7534
22LJJS00221--LEDLJ22A117--5 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-15ppm干燥线 | 22LJJS00221 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22A117 | 真空泵 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 16.7534 | 0 | 16.7534 | LJ602-22110309 | 2022-11-12 | 2022-11-12 |  | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDLJ22A117 | F5-XGC301-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 暂无 | 生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 5 | 6 |  |  | 16.7534
22LJJS00521--LEDLJ22AA47--1 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-二期GT2-C1干燥线 | 22LJJS00521 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22AA47 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 214.13 | 0 | 0 | LJ601-22110152 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | LJ603-23010098 |  |  |  | LEDLJ22AA47 | F5-XGM501-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  | Q机完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 214.13
22LJJS00522--LEDLJ22AA48--1 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-二期GT2-C2干燥线 | 22LJJS00522 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22AA48 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 218.9622 | 0 | 0 | LJ601-22110153 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | LJ603-23010099 |  |  |  | LEDLJ22AA48 | F5-XGM502-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  | Q机完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 218.9622
22LJJS00521--LEDLJ22AA49--1 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-二期GT2-C1干燥线 | 22LJJS00521 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22AA49 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 32.9122 | 0 | 0 | LJ601-22110154 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | LJ603-23010100 |  |  |  | LEDLJ22AA49 | F5-XGD501-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  | Q机完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 32.9122
22LJJS00521--LEDLJ22AA49--2 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-二期GT2-C1干燥线 | 22LJJS00521 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22AA49 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 32.9122 | 0 | 0 | LJ601-22110155 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | LJ603-23010101 |  |  |  | LEDLJ22AA49 | F5-XGD501-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  | Q机完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 32.9122
22LJJS00521--LEDLJ22AA49--3 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-二期GT2-C1干燥线 | 22LJJS00521 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22AA49 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 32.9122 | 0 | 0 | LJ601-22110156 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | LJ603-23010102 |  |  |  | LEDLJ22AA49 | F5-XGD501-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  | Q机完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 32.9122
22LJJS00521--LEDLJ22AA49--4 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-二期GT2-C1干燥线 | 22LJJS00521 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22AA49 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 32.9122 | 0 | 0 | LJ601-22110157 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | LJ603-23010103 |  |  |  | LEDLJ22AA49 | F5-XGD501-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  | Q机完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 32.9122
22LJJS00521--LEDLJ22AA49--5 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-二期GT2-C1干燥线 | 22LJJS00521 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22AA49 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 32.9122 | 0 | 0 | LJ601-22110158 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | LJ603-23010104 |  |  |  | LEDLJ22AA49 | F5-XGD501-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  | Q机完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 32.9122
22LJJS00521--LEDLJ22AA49--6 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-二期GT2-C1干燥线 | 22LJJS00521 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22AA49 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 32.9122 | 0 | 0 | LJ601-22110159 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | LJ603-23010105 |  |  |  | LEDLJ22AA49 | F5-XGD501-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  | Q机完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 32.9122
22LJJS00521--LEDLJ22AA49--7 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-二期GT2-C1干燥线 | 22LJJS00521 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22AA49 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 32.9122 | 0 | 0 | LJ601-22110160 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | LJ603-23010107 |  |  |  | LEDLJ22AA49 | F5-XGD501-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  | Q机完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 32.9122
22LJJS00521--LEDLJ22AA49--8 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-二期GT2-C1干燥线 | 22LJJS00521 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22AA49 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 32.9122 | 0 | 0 | LJ601-22110161 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | LJ603-23010108 |  |  |  | LEDLJ22AA49 | F5-XGD501-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  | Q机完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 32.9122
22LJJS00521--LEDLJ22AA49--9 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-二期GT2-C1干燥线 | 22LJJS00521 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22AA49 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 32.9122 | 0 | 0 | LJ601-22110162 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | LJ603-23010109 |  |  |  | LEDLJ22AA49 | F5-XGD501-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  | Q机完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 32.9122
22LJJS00521--LEDLJ22AA49--10 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-二期GT2-C1干燥线 | 22LJJS00521 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22AA49 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 32.9122 | 0 | 0 | LJ601-22110163 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | LJ603-23010110 |  |  |  | LEDLJ22AA49 | F5-XGD501-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  | Q机完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 32.9122
22LJJS00521--LEDLJ22AA49--11 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-二期GT2-C1干燥线 | 22LJJS00521 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22AA49 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 32.9122 | 0 | 0 | LJ601-22110164 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | LJ603-23010111 |  |  |  | LEDLJ22AA49 | F5-XGD501-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  | Q机完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 32.9122
22LJJS00521--LEDLJ22AA49--12 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-二期GT2-C1干燥线 | 22LJJS00521 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22AA49 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 32.9122 | 0 | 0 | LJ601-22110165 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | LJ603-23010112 |  |  |  | LEDLJ22AA49 | F5-XGD501-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  | Q机完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 32.9122
22LJJS00522--LEDLJ22AA50--1 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-二期GT2-C2干燥线 | 22LJJS00522 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22AA50 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 32.9122 | 0 | 0 | LJ601-22110166 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | LJ603-23030057 |  |  |  | LEDLJ22AA50 | F5-XGD502-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-09-30 |  | Q机完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  |  |  | 32.9122
22LJJS00522--LEDLJ22AA50--2 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-二期GT2-C2干燥线 | 22LJJS00522 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22AA50 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 32.9122 | 0 | 0 | LJ601-22110167 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | LJ603-23030058 |  |  |  | LEDLJ22AA50 | F5-XGD502-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-09-30 |  | Q机完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  |  |  | 32.9122
22LJJS00522--LEDLJ22AA50--3 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-二期GT2-C2干燥线 | 22LJJS00522 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22AA50 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 32.9122 | 0 | 0 | LJ601-22110168 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | LJ603-23030059 |  |  |  | LEDLJ22AA50 | F5-XGD502-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-09-30 |  | Q机完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  |  |  | 32.9122
22LJJS00522--LEDLJ22AA50--4 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-二期GT2-C2干燥线 | 22LJJS00522 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22AA50 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 32.9122 | 0 | 0 | LJ601-22110169 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | LJ603-23030060 |  |  |  | LEDLJ22AA50 | F5-XGD502-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-09-30 |  | Q机完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  |  |  | 32.9122
22LJJS00522--LEDLJ22AA50--5 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-二期GT2-C2干燥线 | 22LJJS00522 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22AA50 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 32.9122 | 0 | 0 | LJ601-22110170 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | LJ603-23030061 |  |  |  | LEDLJ22AA50 | F5-XGD502-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-09-30 |  | Q机完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  |  |  | 32.9122
22LJJS00522--LEDLJ22AA50--6 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-二期GT2-C2干燥线 | 22LJJS00522 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22AA50 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 32.9122 | 0 | 0 | LJ601-22110171 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | LJ603-23030062 |  |  |  | LEDLJ22AA50 | F5-XGD502-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-09-30 |  | Q机完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  |  |  | 32.9122
22LJJS00522--LEDLJ22AA50--7 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-二期GT2-C2干燥线 | 22LJJS00522 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22AA50 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 32.9122 | 0 | 0 | LJ601-22110172 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | LJ603-23030063 |  |  |  | LEDLJ22AA50 | F5-XGD502-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-09-30 |  | Q机完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  |  |  | 32.9122
22LJJS00522--LEDLJ22AA50--8 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-二期GT2-C2干燥线 | 22LJJS00522 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22AA50 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 32.9122 | 0 | 0 | LJ601-22110173 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | LJ603-23030064 |  |  |  | LEDLJ22AA50 | F5-XGD502-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-09-30 |  | Q机完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  |  |  | 32.9122
22LJJS00522--LEDLJ22AA50--9 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-二期GT2-C2干燥线 | 22LJJS00522 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22AA50 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 32.9122 | 0 | 0 | LJ601-22110174 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | LJ603-23030065 |  |  |  | LEDLJ22AA50 | F5-XGD502-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-09-30 |  | Q机完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  |  |  | 32.9122
22LJJS00522--LEDLJ22AA50--10 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-二期GT2-C2干燥线 | 22LJJS00522 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22AA50 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 32.9122 | 0 | 0 | LJ601-22110175 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | LJ603-23030066 |  |  |  | LEDLJ22AA50 | F5-XGD502-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-09-30 |  | Q机完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  |  |  | 32.9122
22LJJS00522--LEDLJ22AA50--11 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-二期GT2-C2干燥线 | 22LJJS00522 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22AA50 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 32.9122 | 0 | 0 | LJ601-22110176 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | LJ603-23030067 |  |  |  | LEDLJ22AA50 | F5-XGD502-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-09-30 |  | Q机完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  |  |  | 32.9122
22LJJS00522--LEDLJ22AA50--12 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-二期GT2-C2干燥线 | 22LJJS00522 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22AA50 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 32.9122 | 0 | 0 | LJ601-22110177 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | LJ603-23030068 |  |  |  | LEDLJ22AA50 | F5-XGD502-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-09-30 |  | Q机完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  |  |  | 32.9122
22LJJS00521--LEDLJ22AA51--1 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-二期GT2-C1干燥线 | 22LJJS00521 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22AA51 | 真空泵 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 23.4533 | 0 | 0 | LJ601-22110178 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | LJ603-23010113 |  |  |  | LEDLJ22AA51 | F5-XGM503-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  | Q机完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 23.4533
22LJJS00521--LEDLJ22AA51--2 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-二期GT2-C1干燥线 | 22LJJS00521 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22AA51 | 真空泵 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 23.4533 | 0 | 0 | LJ601-22110179 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | LJ603-23010114 |  |  |  | LEDLJ22AA51 | F5-XGM503-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  | Q机完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 23.4533
22LJJS00521--LEDLJ22AA51--3 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-二期GT2-C1干燥线 | 22LJJS00521 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22AA51 | 真空泵 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 23.4533 | 0 | 0 | LJ601-22110180 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | LJ603-23010115 |  |  |  | LEDLJ22AA51 | F5-XGM503-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  | Q机完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 23.4533
22LJJS00521--LEDLJ22AA51--4 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-二期GT2-C1干燥线 | 22LJJS00521 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22AA51 | 真空泵 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 23.4533 | 0 | 0 | LJ601-22110181 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | LJ603-23010116 |  |  |  | LEDLJ22AA51 | F5-XGM503-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  | Q机完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 23.4533
22LJJS00521--LEDLJ22AA51--5 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-二期GT2-C1干燥线 | 22LJJS00521 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22AA51 | 真空泵 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 23.4533 | 0 | 0 | LJ601-22110182 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | LJ603-23010117 |  |  |  | LEDLJ22AA51 | F5-XGM503-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  | Q机完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 23.4533
22LJJS00521--LEDLJ22AA51--6 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-二期GT2-C1干燥线 | 22LJJS00521 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22AA51 | 真空泵 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 23.4533 | 0 | 0 | LJ601-22110183 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | LJ603-23010118 |  |  |  | LEDLJ22AA51 | F5-XGM503-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  | Q机完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 23.4533
22LJJS00522--LEDLJ22AA52--1 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-二期GT2-C2干燥线 | 22LJJS00522 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22AA52 | 真空泵 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 23.4533 | 0 | 0 | LJ601-22110184 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | LJ603-23030069 |  |  |  | LEDLJ22AA52 | F5-XGM504-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-09-30 |  | Q机完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  |  |  | 23.4533
22LJJS00522--LEDLJ22AA52--2 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-二期GT2-C2干燥线 | 22LJJS00522 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22AA52 | 真空泵 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 23.4533 | 0 | 0 | LJ601-22110185 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | LJ603-23030070 |  |  |  | LEDLJ22AA52 | F5-XGM504-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-09-30 |  | Q机完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  |  |  | 23.4533
22LJJS00522--LEDLJ22AA52--3 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-二期GT2-C2干燥线 | 22LJJS00522 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22AA52 | 真空泵 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 23.4533 | 0 | 0 | LJ601-22110186 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | LJ603-23030071 |  |  |  | LEDLJ22AA52 | F5-XGM504-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-09-30 |  | Q机完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  |  |  | 23.4533
22LJJS00522--LEDLJ22AA52--4 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-二期GT2-C2干燥线 | 22LJJS00522 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22AA52 | 真空泵 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 23.4533 | 0 | 0 | LJ601-22110187 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | LJ603-23030072 |  |  |  | LEDLJ22AA52 | F5-XGM504-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-09-30 |  | Q机完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  |  |  | 23.4533
22LJJS00522--LEDLJ22AA52--5 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-二期GT2-C2干燥线 | 22LJJS00522 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22AA52 | 真空泵 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 23.4533 | 0 | 0 | LJ601-22110188 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | LJ603-23030073 |  |  |  | LEDLJ22AA52 | F5-XGM504-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-09-30 |  | Q机完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  |  |  | 23.4533
22LJJS00522--LEDLJ22AA52--6 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-二期GT2-C2干燥线 | 22LJJS00522 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22AA52 | 真空泵 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 23.4533 | 0 | 0 | LJ601-22110189 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | LJ603-23030074 |  |  |  | LEDLJ22AA52 | F5-XGM504-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-09-30 |  | Q机完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  |  |  | 23.4533
22LJJS00614--LEDLJ22AC25--1 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-大二期填丝补焊机-1台 | 22LJJS00614 | 大装配线 | JMLEDLJ22AC25 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 27.9646 | 0 | 0 | LJ601-22120007 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | LJ603-23010086 |  |  |  | LEDLJ22AC25 | F5-XHF140-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  | Q机完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 27.9646
22LJJS00223--LEDLJ22B111--2 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-三期模切机16台 | 22LJJS00223 | 激光切产品线 | JSLEDLJ22B111 | 正极激光模切分条一体机-正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 182.3009 | 0 | 182.3009 | LS601-22040003 | 2022-07-30 | 2022-07-26 | LS603-22070056 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDLJ22B111 | F5-XJC284-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 5 | 6 | 6 |  |  | 182.3009
22LJJS00223--LEDLJ22B111--3 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-三期模切机16台 | 22LJJS00223 | 激光切产品线 | JSLEDLJ22B111 | 正极激光模切分条一体机-正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 182.3009 | 0 | 182.3009 | LS601-22040004 | 2022-07-30 | 2022-07-26 | LS603-22070057 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDLJ22B111 | F5-XJC284-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 5 | 6 | 6 |  |  | 182.3009
22LJJS00223--LEDLJ22B111--1 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-三期模切机16台 | 22LJJS00223 | 激光切产品线 | JSLEDLJ22B111 | 正极激光模切分条一体机-正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 182.3009 | 0 | 182.3009 | LS601-22040002 | 2022-07-30 | 2022-07-25 | LS603-22070055 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDLJ22B111 | F5-XJC284-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 5 | 6 | 6 |  |  | 182.3009
22LJJS00223--LEDLJ22B112--1 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-三期模切机16台 | 22LJJS00223 | 激光切产品线 | JSLEDLJ22B112 | 正极激光模切分条一体机-反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 182.3009 | 0 | 182.3009 | LS601-22040005 | 2022-07-28 | 2022-07-25 | LS603-22070058 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDLJ22B112 | F5-XJC285-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 5 | 6 | 6 |  |  | 182.3009
22LJJS00223--LEDLJ22B112--2 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-三期模切机16台 | 22LJJS00223 | 激光切产品线 | JSLEDLJ22B112 | 正极激光模切分条一体机-反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 182.3009 | 0 | 182.3009 | LS601-22040006 | 2022-07-28 | 2022-07-25 | LS603-22070043 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDLJ22B112 | F5-XJC285-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 5 | 6 | 6 |  |  | 182.3009
22LJJS00223--LEDLJ22B112--3 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-三期模切机16台 | 22LJJS00223 | 激光切产品线 | JSLEDLJ22B112 | 正极激光模切分条一体机-反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 182.3009 | 0 | 182.3009 | LS601-22040007 | 2022-07-30 | 2022-07-26 | LS603-22070059 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDLJ22B112 | F5-XJC285-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 5 | 6 | 6 |  |  | 182.3009
22LJJS00223--LEDLJ22B112--4 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-三期模切机16台 | 22LJJS00223 | 激光切产品线 | JSLEDLJ22B112 | 正极激光模切分条一体机-反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 182.3009 | 0 | 182.3009 | LS601-22040008 | 2022-07-30 | 2022-07-26 | LS603-22070044 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDLJ22B112 | F5-XJC285-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 5 | 6 | 6 |  |  | 182.3009
22LJJS00223--LEDLJ22B113--1 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-三期模切机16台 | 22LJJS00223 | 激光切产品线 | JSLEDLJ22B113 | 负极激光模切分条一体机-正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 182.3009 | 0 | 182.3009 | LS601-22040009 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | LS603-22070060 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDLJ22B113 | F5-XJC286-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 5 | 6 | 6 |  |  | 182.3009
22LJJS00223--LEDLJ22B113--2 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-三期模切机16台 | 22LJJS00223 | 激光切产品线 | JSLEDLJ22B113 | 负极激光模切分条一体机-正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 182.3009 | 0 | 182.3009 | LS601-22040010 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | LS603-22080002 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDLJ22B113 | F5-XJC286-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 5 | 6 | 6 |  |  | 182.3009
22LJJS00223--LEDLJ22B113--3 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-三期模切机16台 | 22LJJS00223 | 激光切产品线 | JSLEDLJ22B113 | 负极激光模切分条一体机-正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 182.3009 | 0 | 182.3009 | LS601-22040011 | 2022-08-07 | 2022-08-02 | LS603-22080003 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDLJ22B113 | F5-XJC286-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 5 | 6 | 6 |  |  | 182.3009
22LJJS00223--LEDLJ22B113--4 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-三期模切机16台 | 22LJJS00223 | 激光切产品线 | JSLEDLJ22B113 | 负极激光模切分条一体机-正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 182.3009 | 0 | 182.3009 | LS601-22040012 | 2022-08-07 | 2022-08-02 | LS603-22070061 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDLJ22B113 | F5-XJC286-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 5 | 6 | 6 |  |  | 182.3009
22LJJS00223--LEDLJ22B114--4 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-三期模切机16台 | 22LJJS00223 | 激光切产品线 | JSLEDLJ22B114 | 负极激光模切分条一体机-反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 182.3009 | 0 | 182.3009 | LS601-22040016 | 2022-08-07 | 2022-08-02 | LS603-22080007 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDLJ22B114 | F5-XJC287-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 5 | 6 | 6 |  |  | 182.3009
22LJJS00223--LEDLJ22B114--1 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-三期模切机16台 | 22LJJS00223 | 激光切产品线 | JSLEDLJ22B114 | 负极激光模切分条一体机-反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 182.3009 | 0 | 182.3009 | LS601-22040013 | 2022-08-07 | 2022-08-01 | LS603-22080004 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDLJ22B114 | F5-XJC287-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 5 | 6 | 6 |  |  | 182.3009
22LJJS00223--LEDLJ22B114--2 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-三期模切机16台 | 22LJJS00223 | 激光切产品线 | JSLEDLJ22B114 | 负极激光模切分条一体机-反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 182.3009 | 0 | 182.3009 | LS601-22040014 | 2022-08-07 | 2022-08-01 | LS603-22080005 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDLJ22B114 | F5-XJC287-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 5 | 6 | 6 |  |  | 182.3009
22LJJS00223--LEDLJ22B114--3 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-三期模切机16台 | 22LJJS00223 | 激光切产品线 | JSLEDLJ22B114 | 负极激光模切分条一体机-反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 182.3009 | 0 | 182.3009 | LS601-22040015 | 2022-08-07 | 2022-08-01 | LS603-22080006 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDLJ22B114 | F5-XJC287-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 5 | 6 | 6 |  |  | 182.3009
22LJJS00223--LEDLJ22B114--5 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-三期模切机16台 | 22LJJS00223 | 激光切产品线 | JSLEDLJ22B114 | 负极激光模切分条一体机-反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 182.3009 | 0 | 182.3009 | LS601-22040017 | 2022-08-10 | 2022-08-02 | LS603-22080017 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDLJ22B114 | F5-XJC287-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 5 | 6 | 6 |  |  | 182.3009
22LJSH00627--LEDLJ22BC45--1 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-上海-一出二激光切-2台 | 22LJSH00627 | 激光切产品线 | JSLEDLJ22BC45 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 176.9912 | 0 | 0 | LS601-22120066 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | LS603-23020031 |  |  |  | LEDLJ22BC45 | F5-XJC403-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 暂无 | 1.因客户产能原因，设备停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 |  |  |  | 176.9912
22LJSH00627--LEDLJ22BC46--1 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-上海-一出二激光切-2台 | 22LJSH00627 | 激光切产品线 | JSLEDLJ22BC46 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 176.9912 | 0 | 0 | LS601-22120067 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | LS603-23020032 |  |  |  | LEDLJ22BC46 | F5-XJC404-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 暂无 | 1.因客户产能原因，设备停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 |  |  |  | 176.9912
22LPYY00224--LEDLP22B658--1 | 设备类 | 领湃 | 2022-LP-衡阳-激光模切机-6台 | 22LPYY00224 | 激光切产品线 | JSLEDLP22B658 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 199.115 | 0 | 0 | LS601-22090001 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | LS603-22120001 |  |  |  | LEDLP22B658 | F5-JC2121-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 1. 正极废料收集箱卡废料异常，正寻找原因中 3.负极激光过胶带后，出现首尾间距异常，CCD检测不出间距异常，负极2#可以识别，重新标定Mark孔位置验证 。 4.负极3# CCD软件会自动重启，偶发性。 5.负极3# 贴标机突然断开报警，偶发性。 6.由于正极来料有波浪，CCD一直检测脱碳，导致设备高速运行时CCD检测响应速度不够，造成报警停机。 7.正极１＃分切纠偏闭环突然来回纠偏，导致分切宽度异常，目前位置出现５次。 8、客户要求提速50m/min-60m/min和全部设备需要进行生产 | 1.负极运行速度20m/min-40 m/min，正极运行速度20m/min-50 m/min 2、 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 |  |  |  | 199.115
22LPYY00224--LEDLP22B658--2 | 设备类 | 领湃 | 2022-LP-衡阳-激光模切机-6台 | 22LPYY00224 | 激光切产品线 | JSLEDLP22B658 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 199.115 | 0 | 0 | LS601-22090002 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | LS603-22120002 |  |  |  | LEDLP22B658 | F5-JC2121-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 1. 正极废料收集箱卡废料异常，正寻找原因中 3.负极激光过胶带后，出现首尾间距异常，CCD检测不出间距异常，负极2#可以识别，重新标定Mark孔位置验证 。 4.负极3# CCD软件会自动重启，偶发性。 5.负极3# 贴标机突然断开报警，偶发性。 6.由于正极来料有波浪，CCD一直检测脱碳，导致设备高速运行时CCD检测响应速度不够，造成报警停机。 7.正极１＃分切纠偏闭环突然来回纠偏，导致分切宽度异常，目前位置出现５次。 8、客户要求提速50m/min-60m/min和全部设备需要进行生产 | 1.负极运行速度20m/min-40 m/min，正极运行速度20m/min-50 m/min 2、 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 |  |  |  | 199.115
22LPYY00224--LEDLP22B659--1 | 设备类 | 领湃 | 2022-LP-衡阳-激光模切机-6台 | 22LPYY00224 | 激光切产品线 | JSLEDLP22B659 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 199.115 | 0 | 0 | LS601-22090003 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | LS603-22120003 |  |  |  | LEDLP22B659 | F5-JC2122-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-08-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 |  |  |  | 199.115
22LPYY00224--LEDLP22B660--1 | 设备类 | 领湃 | 2022-LP-衡阳-激光模切机-6台 | 22LPYY00224 | 激光切产品线 | JSLEDLP22B660 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 199.115 | 0 | 0 | LS601-22090004 | 2023-02-08 | 2023-02-08 | LS603-22120004 |  |  |  | LEDLP22B660 | F5-JC2123-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-08-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 |  |  |  | 199.115
22LPYY00224--LEDLP22B661--1 | 设备类 | 领湃 | 2022-LP-衡阳-激光模切机-6台 | 22LPYY00224 | 激光切产品线 | JSLEDLP22B661 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 199.115 | 0 | 0 | LS601-22090005 | 2023-02-08 | 2023-02-08 | LS603-22120005 |  |  |  | LEDLP22B661 | F5-JC2124-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-08-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 |  |  |  | 199.115
22LPYY00224--LEDLP22B661--2 | 设备类 | 领湃 | 2022-LP-衡阳-激光模切机-6台 | 22LPYY00224 | 激光切产品线 | JSLEDLP22B661 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 199.115 | 0 | 0 | LS601-22090006 | 2023-02-08 | 2023-02-08 | LS603-22120006 |  |  |  | LEDLP22B661 | F5-JC2124-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-08-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 |  |  |  | 199.115
22LYSD00341--LEDLY22BB39--1 | 设备类 | 零壹肆 | 2022-LYS-山东-一出二模切机-1台 | 22LYSD00341 | 激光切产品线 | JSLEDLY22BB39 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22120029 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | LS603-23020003 |  |  |  | LEDLY22BB39 | F5-JC2140-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 1、客户工艺要求改造激光分条：销售答复确定新机方案，让项目先等商务通知 | 陪产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9 |  |  |  | 212.3894
--LEDMG20A016-01--1 | 增值改造类 | 盟固利 | / | / | 大装配线 | SZLEDMG20A016-01 | 电芯热压机换型 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDMG20A016-01 | B01-012204A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEDMG20A017-01--1 | 增值改造类 | 盟固利 | / | / | 大装配线 | SZLEDMG20A017-01 | 极耳软连接超声波焊接机换型 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDMG20A017-01 | B01-012205A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEDMG20A018-01--1 | 增值改造类 | 盟固利 | / | / | 大装配线 | SZLEDMG20A018-01 | 顶盖软连接激光焊接机换型 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDMG20A018-01 | B01-012206A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEDMG20A019-01--1 | 增值改造类 | 盟固利 | / | / | 其他 | SZLEDMG20A019-01 | 电芯压紧定位贴胶工装换型 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDMG20A019-01 | B01-012207A |  | 其他 | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEDMG20A020-01--1 | 增值改造类 | 盟固利 | / | / | 大装配线 | SZLEDMG20A020-01 | 包Mylar机换型 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDMG20A020-01 | B01-012208A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEDMG20A021-01--1 | 增值改造类 | 盟固利 | / | / | 大装配线 | SZLEDMG20A021-01 | 激光打码＆注液口激光清洗机换型 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDMG20A021-01 | B01-012209A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEDMG20A022-01--1 | 增值改造类 | 盟固利 | / | / | 大装配线 | SZLEDMG20A022-01 | 壳盖＆密封钉激光焊接机换型 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDMG20A022-01 | B01-012210A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEDMG20A023-01--1 | 增值改造类 | 盟固利 | / | / | 大装配线 | SZLEDMG20A023-01 | 氦检机换型（一次氦检兼二次氦检） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDMG20A023-01 | B01-012211A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEDMG20A025-01--1 | 增值改造类 | 盟固利 | / | / | 其他 | SZLEDMG20A025-01 | 壳体清洁工装换型 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDMG20A025-01 | B01-012212A |  | 其他 | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCZ00467--LEDPH21B116--1 | 设备类 | 鹏辉 | 2021-ZH-常州-模切机-2台 | 21ZHCZ00467 | 激光切产品线 | JSLEDPH21B116 | 立式激光模切分条一体机（250W激光器） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 261.0619 | 0 | 0 |  | 2021-12-23 | 2021-12-17 |  | 2022-07-28 | 2022-07-28 |  | LEDPH21B116 | F5-XJC239-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 |  |  | 261.0619
21ZHCZ00467--LEDPH21B116--2 | 设备类 | 鹏辉 | 2021-ZH-常州-模切机-2台 | 21ZHCZ00467 | 激光切产品线 | JSLEDPH21B116 | 立式激光模切分条一体机（250W激光器） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 261.0619 | 0 | 0 |  | 2021-12-23 | 2021-12-17 |  | 2022-07-28 | 2022-07-28 |  | LEDPH21B116 | F5-XJC239-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 |  |  | 261.0619
22QPMG00673--LEDQP22CE24--1 | 设备类 | QPO | 2022-QPO-美国-PACK线-1条 | 22QPMG00673 | 模组pack产品线 | JSLEDQP22CE24 | 模组线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDQP22CE24 | F5-LF1204-01A |  | 模组pack产品线 | 其他 | 海外 | [10 empty] | 是 | 无风险 | 3-14政治原因，项目暂停。正计划引入台湾客户接入监督 | [20 empty] | #N/A |  | 0
22RJGZA1711--LEDRJ22AF26--1 | 设备类 | 融捷 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 | 22RJGZA1711 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRJ22AF26 | 预热炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 101.7699 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDRJ22AF26 | F5-XGB30301 |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-10 | 2023-11-01 |  | 1、直线电机需要厂家来现场调试（6/30） 2、称重缺少串口服务器 3、ccd影像未验证能不能分辨出ng电芯 | 干涉改造已完成 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 10外包 |  | 5.4号已启动部分机台装配，入壳机顶盖焊机架未到未启动 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 2023-07-10 | 101.7699 | 101.7699 | 0
22RJGZA1711--LEDRJ22AF27--1 | 设备类 | 融捷 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 | 22RJGZA1711 | 大装配线 | JMLEDRJ22AF27 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 269.9115 | 0 | 0 | LJ601-23050017 | [6 empty] | LEDRJ22AF27 | F5-XZA318-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-10 | 2023-11-01 |  | 无 | 已完成内部FAT | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 2设计变更 | 关联风险 | 5.4号已启动部分机台装配，入壳机顶盖焊机架未到未启动 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 2023-07-10 | 269.9115 | 269.9115 | 0
22RJGZA1711--LEDRJ22AF28--1 | 设备类 | 融捷 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 | 22RJGZA1711 | 大装配线 | JMLEDRJ22AF28 | X-ray检测机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 188.4956 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDRJ22AF28 | F5-XZS30501 |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-10 | 2023-11-01 |  | 无 | 已完成内部FAT | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 10外包 |  | 5.4号已启动部分机台装配，入壳机顶盖焊机架未到未启动 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 2023-07-10 | 188.4956 | 188.4956 | 0
22RJGZA1711--LEDRJ22AF29--1 | 设备类 | 融捷 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 | 22RJGZA1711 | 大装配线 | JMLEDRJ22AF29 | 配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 322.1239 | 0 | 0 | LJ601-23050035 | [6 empty] | LEDRJ22AF29 | F5-XZB324-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-10 | 2023-11-01 |  | 包膜机齿轮齿条模组需要设变更换直线电机，所有设变物料需提拉交期至6月30日，顺延内部FAT延迟至7月6日 | 1、5/29日收到项目经理通知，包膜机齿轮齿条模组需要设变更换直线电机； 2、生产在直线电机到料前已提前把模组拆卸做好更换直线电机的准备； 3、方通横梁6/26日上午11点到厂区，下午上班品质检验方通横梁出现漏焊严重，判定料不良；需要供应商到江门三厂现场返修，协商供应商人员到三厂进行返修，直线电机线路回复、模组线路预计6月30号恢复 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 2设计变更 | 关联风险 | 5.4号已启动部分机台装配，入壳机顶盖焊机架未到未启动 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 2023-07-10 | 322.1239 | 322.1239 | 0
22RJGZA1711--LEDRJ22AF30--1 | 设备类 | 融捷 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 | 22RJGZA1711 | 大装配线 | JMLEDRJ22AF30 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 356.6372 | 0 | 0 | LJ601-23050036 | [6 empty] | LEDRJ22AF30 | F5-XHS327-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-10 | 2023-11-01 |  | 无 | 内部FAT问题点整改进行中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 2设计变更 | 关联风险 | 5.4号已启动部分机台装配，入壳机顶盖焊机架未到未启动 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 2023-07-10 | 356.6372 | 356.6372 | 0
22RJGZA1711--LEDRJ22AF31--1 | 设备类 | 融捷 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 | 22RJGZA1711 | 大装配线 | JMLEDRJ22AF31 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 351.3274 | 0 | 0 | LJ601-23050054 | [6 empty] | LEDRJ22AF31 | F5-XHC342-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-10 | 2023-11-01 |  | 无 | 内部FAT问题点整改进行中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 2设计变更 | 1、V00模组，防护罩尺寸设计过小，按钮未防护，刷卡器钣金尺寸小，刷卡器无法安装：ECN230603539/XHC342V12-010A 防护板 7/10、XHC342V12-011A 垫块 7/6发货、XHC342V12-012A 锁扣 7/9、XHC342V12-013A 读卡器罩子 7/9 2、B00，皮带筋条设计位置有误，顶盖放料无法避让夹爪；2.K00模组脱胶气缸为不带磁环，磁感无法感应，选型错误，重新下单带磁环气缸：ECN230700600/101-02-01312 标准型气缸、105-21-03137 加筋同步齿形带 | 5.4号已启动部分机台装配，入壳机顶盖焊机架未到未启动 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 2023-07-10 | 351.3274 | 351.3274 | 0
22RJGZA1711--LEDRJ22AF32--1 | 设备类 | 融捷 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 | 22RJGZA1711 | 大装配线 | JMLEDRJ22AF32 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 165.4867 | 0 | 0 | LJ601-23050032 | [6 empty] | LEDRJ22AF32 | F5-XZD344-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-10 | 2023-11-01 |  | 无 | 内部FAT问题点整改进行中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 2设计变更 | 关联风险 | 5.4号已启动部分机台装配，入壳机顶盖焊机架未到未启动 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 2023-07-10 | 165.4867 | 165.4867 | 0
22RJGZA1711--LEDRJ22AF33--1 | 设备类 | 融捷 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 | 22RJGZA1711 | 大装配线 | JMLEDRJ22AF33 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 268.1416 | 0 | 0 | LJ601-23050079 | [6 empty] | LEDRJ22AF33 | F5-XZE340-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-10 | 2023-11-01 |  | 无 | 内部FAT问题点整改进行中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 2设计变更 | 关联风险 | 5.4号已启动部分机台装配，入壳机顶盖焊机架未到未启动 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 2023-07-10 | 268.1416 | 268.1416 | 0
22RJGZA1711--LEDRJ22AF34--1 | 设备类 | 融捷 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 | 22RJGZA1711 | 大装配线 | JMLEDRJ22AF34 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 295.5752 | 0 | 0 | LJ601-23050080 | [6 empty] | LEDRJ22AF34 | F5-XHD354-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-10 | 2023-11-01 |  | 电柜门内陷待与客户确认方案 | 内部FAT问题点整改进行中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 2设计变更 | FAT整改，关联风险 | 5.4号已启动部分机台装配，入壳机顶盖焊机架未到未启动 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 2023-07-10 | 295.5752 | 295.5752 | 0
22RJGZA1711--LEDRJ22AF35--1 | 设备类 | 融捷 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 | 22RJGZA1711 | 大装配线 | JMLEDRJ22AF35 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 163.7168 | 0 | 0 | LJ601-23050029 | [6 empty] | LEDRJ22AF35 | F5-XZH337-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-10 | 2023-11-01 |  | 无 | 内部FAT问题点整改进行中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 2设计变更 | 关联风险 | 5.4号已启动部分机台装配，入壳机顶盖焊机架未到未启动 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 2023-07-10 | 163.7168 | 163.7168 | 0
22RJGZA1711--LEDRJ22AF36--1 | 设备类 | 融捷 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 | 22RJGZA1711 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRJ22AF36 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 213.2743 | 0 | 0 | LJ601-23050211 | 2022-01-19 | [5 empty] | LEDRJ22AF36 | F5-XZN358-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-10 | 2023-11-01 |  | 无 | 已完成内部FAT | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 10外包 |  | 5.4号已启动部分机台装配，入壳机顶盖焊机架未到未启动 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 2023-07-10 | 213.2743 | 213.2743 | 0
22RJGZA1711--LEDRJ22AF37--1 | 设备类 | 融捷 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 | 22RJGZA1711 | 大装配线 | JMLEDRJ22AF37 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 270.7965 | 0 | 0 | LJ601-23050050 | 2022-01-19 | [5 empty] | LEDRJ22AF37 | F5-XHE356-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-10 | 2023-11-01 |  | 无 | 内部FAT问题点整改进行中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 2设计变更 | 1、焊机模组X轴的丝杆模组，客户要求将模组的皮带传动改为直连：ECN230603844/702-01-04548 滚珠丝杆运动平台 7/12 2、储气罐进气端增加泄压阀：ECN230603844/102-01-00809 压力调整阀 7/25 | 5.4号已启动部分机台装配，入壳机顶盖焊机架未到未启动 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 2023-07-10 | 270.7965 | 270.7965 | 0
22RJGZA1711--LEDRJ22AF38--1 | 设备类 | 融捷 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 | 22RJGZA1711 | 大装配线 | JMLEDRJ22AF38 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 116.8142 | 0 | 0 | LJ601-23050026 | [6 empty] | LEDRJ22AF38 | F5-ZH3051-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-10 | 2023-11-01 |  | 无 | 内部FAT问题点整改进行中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 2设计变更 | 关联风险 | 5.4号已启动部分机台装配，入壳机顶盖焊机架未到未启动 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 2023-07-10 | 116.8142 | 116.8142 | 0
22RJGZA1711--LEDRJ22AF39--1 | 设备类 | 融捷 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 | 22RJGZA1711 | 大装配线 | JMLEDRJ22AF39 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDRJ22AF39 | F5-XHF145-01A | 不启用 |  | 其他 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22RJGZA1730--LEDRJ22BF74--1 | 设备类 | 融捷 | 2022-RJ-广州-A1-一出二激光切-10台 | 22RJGZA1730 | 激光切产品线 | JSLEDRJ22BF74 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 155.7522 | 0 | 0 | LS601-23040036 |  |  | LS603-23060101 |  |  |  | LEDRJ22BF74 | F5-JC2194-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-30 | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 待发货 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）已通电5台，2台高速跑牛皮纸中 2）放卷张力波动7-10N（标准3N），处理5天无进展，5/16拉技术高层(赵浪、雷文炎)专项处理中，目前已基本确认是“电机动力线”的问题，5/18晚上21：00前出结果 3）几乎所有抚极耳干涉，设变中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | 2023-07-30 | 155.7522 | 155.7522 | 0
22RJGZA1730--LEDRJ22BF74--2 | 设备类 | 融捷 | 2022-RJ-广州-A1-一出二激光切-10台 | 22RJGZA1730 | 激光切产品线 | JSLEDRJ22BF74 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 155.7522 | 0 | 0 | LS601-23040049 |  |  | LS603-23060102 |  |  |  | LEDRJ22BF74 | F5-JC2194-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-30 | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 待发货 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）已通电5台，2台高速跑牛皮纸中 2）放卷张力波动7-10N（标准3N），处理5天无进展，5/16拉技术高层(赵浪、雷文炎)专项处理中，目前已基本确认是“电机动力线”的问题，5/18晚上21：00前出结果 3）几乎所有抚极耳干涉，设变中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | 2023-07-30 | 155.7522 | 155.7522 | 0
22RJGZA1730--LEDRJ22BF74--3 | 设备类 | 融捷 | 2022-RJ-广州-A1-一出二激光切-10台 | 22RJGZA1730 | 激光切产品线 | JSLEDRJ22BF74 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 155.7522 | 0 | 0 | LS601-23040050 | [6 empty] | LEDRJ22BF74 | F5-JC2194-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-30 | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 待发货 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）已通电5台，2台高速跑牛皮纸中 2）放卷张力波动7-10N（标准3N），处理5天无进展，5/16拉技术高层(赵浪、雷文炎)专项处理中，目前已基本确认是“电机动力线”的问题，5/18晚上21：00前出结果 3）几乎所有抚极耳干涉，设变中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | 2023-07-30 | 155.7522 | 155.7522 | 0
22RJGZA1730--LEDRJ22BF74--4 | 设备类 | 融捷 | 2022-RJ-广州-A1-一出二激光切-10台 | 22RJGZA1730 | 激光切产品线 | JSLEDRJ22BF74 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 155.7522 | 0 | 0 | LS601-23040065 | [6 empty] | LEDRJ22BF74 | F5-JC2194-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-30 | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 待发货 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）已通电5台，2台高速跑牛皮纸中 2）放卷张力波动7-10N（标准3N），处理5天无进展，5/16拉技术高层(赵浪、雷文炎)专项处理中，目前已基本确认是“电机动力线”的问题，5/18晚上21：00前出结果 3）几乎所有抚极耳干涉，设变中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | 2023-07-30 | 155.7522 | 155.7522 | 0
22RJGZA1730--LEDRJ22BF74--5 | 设备类 | 融捷 | 2022-RJ-广州-A1-一出二激光切-10台 | 22RJGZA1730 | 激光切产品线 | JSLEDRJ22BF74 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 155.7522 | 0 | 0 | LS601-23040066 | [6 empty] | LEDRJ22BF74 | F5-JC2194-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-30 | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 待发货 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）已通电5台，2台高速跑牛皮纸中 2）放卷张力波动7-10N（标准3N），处理5天无进展，5/16拉技术高层(赵浪、雷文炎)专项处理中，目前已基本确认是“电机动力线”的问题，5/18晚上21：00前出结果 3）几乎所有抚极耳干涉，设变中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | 2023-07-30 | 155.7522 | 155.7522 | 0
22RJGZA1730--LEDRJ22BF75--1 | 设备类 | 融捷 | 2022-RJ-广州-A1-一出二激光切-10台 | 22RJGZA1730 | 激光切产品线 | JSLEDRJ22BF75 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 155.7522 | 0 | 0 | LS601-23040037 |  |  | LS603-23060091 |  |  |  | LEDRJ22BF75 | F5-JC2195-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-30 | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 待发货 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）已通电5台，2台高速跑牛皮纸中 2）放卷张力波动7-10N（标准3N），处理5天无进展，5/16拉技术高层(赵浪、雷文炎)专项处理中，目前已基本确认是“电机动力线”的问题，5/18晚上21：00前出结果 3）几乎所有抚极耳干涉，设变中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | 2023-07-30 | 155.7522 | 155.7522 | 0
22RJGZA1730--LEDRJ22BF75--2 | 设备类 | 融捷 | 2022-RJ-广州-A1-一出二激光切-10台 | 22RJGZA1730 | 激光切产品线 | JSLEDRJ22BF75 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 155.7522 | 0 | 0 | LS601-23040051 | [6 empty] | LEDRJ22BF75 | F5-JC2195-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-30 | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 待发货 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）已通电5台，2台高速跑牛皮纸中 2）放卷张力波动7-10N（标准3N），处理5天无进展，5/16拉技术高层(赵浪、雷文炎)专项处理中，目前已基本确认是“电机动力线”的问题，5/18晚上21：00前出结果 3）几乎所有抚极耳干涉，设变中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | 2023-07-30 | 155.7522 | 155.7522 | 0
22RJGZA1730--LEDRJ22BF75--3 | 设备类 | 融捷 | 2022-RJ-广州-A1-一出二激光切-10台 | 22RJGZA1730 | 激光切产品线 | JSLEDRJ22BF75 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 155.7522 | 0 | 0 | LS601-23040052 |  |  | LS603-23060082 |  |  |  | LEDRJ22BF75 | F5-JC2195-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-30 | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 待发货 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）已通电5台，2台高速跑牛皮纸中 2）放卷张力波动7-10N（标准3N），处理5天无进展，5/16拉技术高层(赵浪、雷文炎)专项处理中，目前已基本确认是“电机动力线”的问题，5/18晚上21：00前出结果 3）几乎所有抚极耳干涉，设变中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | 2023-07-30 | 155.7522 | 155.7522 | 0
22RJGZA1730--LEDRJ22BF75--4 | 设备类 | 融捷 | 2022-RJ-广州-A1-一出二激光切-10台 | 22RJGZA1730 | 激光切产品线 | JSLEDRJ22BF75 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 155.7522 | 0 | 0 | LS601-23040067 | [6 empty] | LEDRJ22BF75 | F5-JC2195-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-30 | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 待发货 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）已通电5台，2台高速跑牛皮纸中 2）放卷张力波动7-10N（标准3N），处理5天无进展，5/16拉技术高层(赵浪、雷文炎)专项处理中，目前已基本确认是“电机动力线”的问题，5/18晚上21：00前出结果 3）几乎所有抚极耳干涉，设变中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | 2023-07-30 | 155.7522 | 155.7522 | 0
22RJGZA1730--LEDRJ22BF75--5 | 设备类 | 融捷 | 2022-RJ-广州-A1-一出二激光切-10台 | 22RJGZA1730 | 激光切产品线 | JSLEDRJ22BF75 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 155.7522 | 0 | 0 | LS601-23040068 | [6 empty] | LEDRJ22BF75 | F5-JC2195-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-30 | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 待发货 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）已通电5台，2台高速跑牛皮纸中 2）放卷张力波动7-10N（标准3N），处理5天无进展，5/16拉技术高层(赵浪、雷文炎)专项处理中，目前已基本确认是“电机动力线”的问题，5/18晚上21：00前出结果 3）几乎所有抚极耳干涉，设变中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | 2023-07-30 | 155.7522 | 155.7522 | 0
21RPWZ00077--LEDRP21A202--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-填丝补焊机-2台 | 21RPWZ00077 | 大装配线 | JMLEDRP21A202 | 填丝补焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 24.7788 | 0 | 24.7788 | LJ601-21070024 | 2021-08-09 | 2021-08-02 | LJ603-21080005 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDRP21A202 | F5-XHF109-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-02-01 | 2023-05-31 | 提速稳产； | 设备稳定生产中； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 2 | 5 | 6 |  |  | 24.7788
21RPWZ00077--LEDRP21A202--2 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-填丝补焊机-2台 | 21RPWZ00077 | 大装配线 | JMLEDRP21A202 | 填丝补焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 24.7788 | 0 | 24.7788 | LJ601-21070041 | 2021-08-09 | 2021-08-02 | LJ603-21080006 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDRP21A202 | F5-XHF109-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-02-01 | 2023-05-31 | 提速稳产； | 设备稳定生产中； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 2 | 5 | 6 |  |  | 24.7788
21RPWZ00074--LEDRP21A203--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-满焊机-2台 | 21RPWZ00074 | 大装配线 | JMLEDRP21A203 | 满焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 112.3894 | 0 | 112.3894 | LJ601-21070034 | 2021-08-09 | 2021-08-02 | LJ603-21080008 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDRP21A203 | F5-XHD105-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-02-01 | 2023-05-31 | 因空间布局紧凑，生产较少，11/1与客户沟通一台机换型成135AH，一台机更换成280AH。生产确认效果，发验收流程。 | 1#机--正常焊接、补焊程序调试完。 2#机--换型调试中； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 2 | 5 | 6 |  |  | 112.3894
21RPWZ00074--LEDRP21A203--2 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-满焊机-2台 | 21RPWZ00074 | 大装配线 | JMLEDRP21A203 | 满焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 112.3894 | 0 | 112.3894 | LJ601-21070035 | 2021-08-09 | 2021-08-02 | LJ603-21080007 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDRP21A203 | F5-XHD105-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-02-01 | 2023-05-31 | 因空间布局紧凑，生产较少，11/1与客户沟通一台机换型成135AH，一台机更换成280AH。生产确认效果，发验收流程。 | 1#机--正常焊接、补焊程序调试完。 2#机--换型调试中； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 2 | 5 | 6 |  |  | 112.3894
21RPWZ00064--LEDRP21A549--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L14装配线 | 21RPWZ00064 | 大装配线 | JMLEDRP21A549 | L14配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 259.292 | 0 | 0 | LJ601-22010068 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | LJ603-22030009 | 2022-12-21 | 2023-02-15 |  | LEDRP21A549 | F5-XZB305-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | M6 | [9 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 259.292
21RPWZ00064--LEDRP21A550--2 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L14装配线 | 21RPWZ00064 | 大装配线 | JMLEDRP21A550 | L14超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 292.9204 | 0 | 0 | LJ601-22010070 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | LJ603-22030028 | 2022-12-21 | 2023-02-15 |  | LEDRP21A550 | F5-XHB305-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | M6 | [9 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 292.9204
21RPWZ00064--LEDRP21A550--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L14装配线 | 21RPWZ00064 | 大装配线 | JMLEDRP21A550 | L14超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 292.9204 | 0 | 0 | LJ601-22010069 |  | 2022-03-08 | LJ603-22030027 | 2022-12-21 | 2023-02-15 |  | LEDRP21A550 | F5-XHB305-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | M6 | [9 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 292.9204
21RPWZ00064--LEDRP21A551--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L14装配线 | 21RPWZ00064 | 大装配线 | JMLEDRP21A551 | L14转接片焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 515.9292 | 0 | 0 | LJ601-22010042 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | LJ603-22030010 | 2022-12-21 | 2023-02-15 |  | LEDRP21A551 | F5-XHC305-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | M6 | [9 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 515.9292
21RPWZ00064--LEDRP21A552--2 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L14装配线 | 21RPWZ00064 | 大装配线 | JMLEDRP21A552 | L14包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 170.354 | 0 | 0 | LJ601-22010045 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | LJ603-22030030 | 2022-12-21 | 2023-02-15 |  | LEDRP21A552 | F5-XZD307-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | M6 | [9 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 170.354
21RPWZ00064--LEDRP21A552--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L14装配线 | 21RPWZ00064 | 大装配线 | JMLEDRP21A552 | L14包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 170.354 | 0 | 0 | LJ601-22010044 |  | 2022-03-08 | LJ603-22030029 | 2022-12-21 | 2023-02-15 |  | LEDRP21A552 | F5-XZD307-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | M6 | [9 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 170.354
21RPWZ00064--LEDRP21A553--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L14装配线 | 21RPWZ00064 | 大装配线 | JMLEDRP21A553 | L14入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 284.0708 | 0 | 0 | LJ601-22010046 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | LJ603-22030011 | 2022-12-21 | 2023-02-15 |  | LEDRP21A553 | F5-XHO305-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | M6 | [9 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 284.0708
21RPWZ00064--LEDRP21A554--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L14装配线 | 21RPWZ00064 | 大装配线 | JMLEDRP21A554 | L14顶盖焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 353.9823 | 0 | 0 | LJ601-22010047 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | LJ603-22030012 | 2022-12-21 | 2023-02-15 |  | LEDRP21A554 | F5-XHD301-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | M6 | [9 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 353.9823
21RPWZ00064--LEDRP21A555--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L14装配线 | 21RPWZ00064 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP21A555 | L14物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 279.646 | 0 | 0 | LJ601-22010071 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | LJ603-22030015 | 2022-12-21 | 2023-02-15 |  | LEDRP21A555 | F5-XZN308-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | M6 | [9 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 279.646
21RPWZ00066--LEDRP21A556--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L15装配线 | 21RPWZ00066 | 大装配线 | JMLEDRP21A556 | L15配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 259.292 | 0 | 0 | LJ601-22010072 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | LJ603-22030041 | 2022-12-21 | 2023-02-15 |  | LEDRP21A556 | F5-XZB306-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | M6 | [9 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 259.292
21RPWZ00066--LEDRP21A557--2 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L15装配线 | 21RPWZ00066 | 大装配线 | JMLEDRP21A557 | L15超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 292.9204 | 0 | 0 | LJ601-22010077 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | LJ603-22030067 | 2022-12-21 | 2023-02-15 |  | LEDRP21A557 | F5-XHB306-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | M6 | [9 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 292.9204
21RPWZ00066--LEDRP21A557--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L15装配线 | 21RPWZ00066 | 大装配线 | JMLEDRP21A557 | L15超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 292.9204 | 0 | 0 | LJ601-22010073 |  | 2022-03-24 | LJ603-22030066 | 2022-12-21 | 2023-02-15 |  | LEDRP21A557 | F5-XHB306-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | M6 | [9 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 292.9204
21RPWZ00066--LEDRP21A558--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L15装配线 | 21RPWZ00066 | 大装配线 | JMLEDRP21A558 | L15转接片焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 515.9292 | 0 | 0 | LJ601-22010048 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | LJ603-22030042 | 2022-12-21 | 2023-02-15 |  | LEDRP21A558 | F5-XHC306-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | M6 | [9 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 515.9292
21RPWZ00066--LEDRP21A559--2 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L15装配线 | 21RPWZ00066 | 大装配线 | JMLEDRP21A559 | L15包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 170.354 | 0 | 0 | LJ601-22010050 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | LJ603-22030044 | 2022-12-21 | 2023-02-15 |  | LEDRP21A559 | F5-XZD308-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | M6 | [9 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 170.354
21RPWZ00066--LEDRP21A559--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L15装配线 | 21RPWZ00066 | 大装配线 | JMLEDRP21A559 | L15包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 170.354 | 0 | 0 | LJ601-22010049 |  | 2022-03-24 | LJ603-22030043 | 2022-12-21 | 2023-02-15 |  | LEDRP21A559 | F5-XZD308-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | M6 | [9 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 170.354
21RPWZ00066--LEDRP21A560--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L15装配线 | 21RPWZ00066 | 大装配线 | JMLEDRP21A560 | L15入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 284.0708 | 0 | 0 | LJ601-22010051 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | LJ603-22030045 | 2022-12-21 | 2023-02-15 |  | LEDRP21A560 | F5-XHO306-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | M6 | [9 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 284.0708
21RPWZ00066--LEDRP21A561--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L15装配线 | 21RPWZ00066 | 大装配线 | JMLEDRP21A561 | L15顶盖焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 353.9823 | 0 | 0 | LJ601-22010052 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | LJ603-22030046 | 2022-12-21 | 2023-02-15 |  | LEDRP21A561 | F5-XHD302-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | M6 | [9 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 353.9823
21RPWZ00066--LEDRP21A562--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L15装配线 | 21RPWZ00066 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP21A562 | L15物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 279.646 | 0 | 0 | LJ601-22010074 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | LJ603-22030063 | 2022-12-21 | 2023-02-15 |  | LEDRP21A562 | F5-XZN309-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | M6 | [9 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 279.646
21RPWZ00069--LEDRP21A563--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L16装配线 | 21RPWZ00069 | 大装配线 | JMLEDRP21A563 | L16配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 259.292 | 0 | 0 | LJ601-22010075 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | LJ603-22030069 | 2022-12-21 | 2023-02-15 |  | LEDRP21A563 | F5-XZB307-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | M6 | [9 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 259.292
21RPWZ00069--LEDRP21A564--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L16装配线 | 21RPWZ00069 | 大装配线 | JMLEDRP21A564 | L16超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 292.9204 | 0 | 0 | LJ601-22010066 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | LJ603-22030078 | 2022-12-21 | 2023-02-15 |  | LEDRP21A564 | F5-XHB307-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | M6 | [9 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 292.9204
21RPWZ00069--LEDRP21A564--2 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L16装配线 | 21RPWZ00069 | 大装配线 | JMLEDRP21A564 | L16超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 292.9204 | 0 | 0 | LJ601-22010067 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | LJ603-22030070 | 2022-12-21 | 2023-02-15 |  | LEDRP21A564 | F5-XHB307-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | M6 | [9 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 292.9204
21RPWZ00069--LEDRP21A565--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L16装配线 | 21RPWZ00069 | 大装配线 | JMLEDRP21A565 | L16转接片焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 515.9292 | 0 | 0 | LJ601-22010053 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | LJ603-22030072 | 2022-12-21 | 2023-02-15 |  | LEDRP21A565 | F5-XHC307-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | M6 | [9 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 515.9292
21RPWZ00069--LEDRP21A566--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L16装配线 | 21RPWZ00069 | 大装配线 | JMLEDRP21A566 | L16包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 170.354 | 0 | 0 | LJ601-22010054 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | LJ603-22030074 | 2022-12-21 | 2023-02-15 |  | LEDRP21A566 | F5-XZD309-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | M6 | [9 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 170.354
21RPWZ00069--LEDRP21A566--2 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L16装配线 | 21RPWZ00069 | 大装配线 | JMLEDRP21A566 | L16包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 170.354 | 0 | 0 | LJ601-22010055 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | LJ603-22030076 | 2022-12-21 | 2023-02-15 |  | LEDRP21A566 | F5-XZD309-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | M6 | [9 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 170.354
21RPWZ00069--LEDRP21A567--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L16装配线 | 21RPWZ00069 | 大装配线 | JMLEDRP21A567 | L16入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 284.0708 | 0 | 0 | LJ601-22010056 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | LJ603-22030071 | 2022-12-21 | 2023-02-15 |  | LEDRP21A567 | F5-XHO307-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | M6 | [9 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 284.0708
21RPWZ00069--LEDRP21A568--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L16装配线 | 21RPWZ00069 | 大装配线 | JMLEDRP21A568 | L16顶盖焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 353.9823 | 0 | 0 | LJ601-22010057 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | LJ603-22030073 | 2022-12-21 | 2023-02-15 |  | LEDRP21A568 | F5-XHD303-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | M6 | [9 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 353.9823
21RPWZ00069--LEDRP21A569--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L16装配线 | 21RPWZ00069 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP21A569 | L16物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 279.646 | 0 | 0 | LJ601-22010076 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | LJ603-22030075 | 2022-12-21 | 2023-02-15 |  | LEDRP21A569 | F5-XZN310-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | M6 | [9 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 279.646
21RPWZ00071--LEDRP21A570--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L17装配线 | 21RPWZ00071 | 大装配线 | JMLEDRP21A570 | L17配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 261.0619 | 0 | 0 | LJ601-22010064 | 2022-04-02 | 2022-04-02 | LJ603-22040001 | 2022-12-21 | 2023-02-15 |  | LEDRP21A570 | F5-XZB208-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | M6 | [9 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 261.0619
21RPWZ00071--LEDRP21A571--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L17装配线 | 21RPWZ00071 | 大装配线 | JMLEDRP21A571 | L17超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 300 | 0 | 0 | LJ601-22010059 | 2022-04-02 | 2022-04-02 | LJ603-22040007 | 2022-12-21 | 2023-02-15 |  | LEDRP21A571 | F5-XHB209-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | M6 | [9 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 300
21RPWZ00071--LEDRP21A572--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L17装配线 | 21RPWZ00071 | 大装配线 | JMLEDRP21A572 | L17转接片焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 397.3451 | 0 | 0 | LJ601-22010018 | 2022-04-02 | 2022-04-02 | LJ603-22040002 | 2022-12-21 | 2023-02-15 |  | LEDRP21A572 | F5-XHC214-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | M6 | [9 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 397.3451
21RPWZ00071--LEDRP21A573--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L17装配线 | 21RPWZ00071 | 大装配线 | JMLEDRP21A573 | L17包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 177.8761 | 0 | 0 | LJ601-22010019 | 2022-04-02 | 2022-04-02 | LJ603-22040003 | 2022-12-21 | 2023-02-15 |  | LEDRP21A573 | F5-XZD213-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | M6 | [9 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 177.8761
21RPWZ00071--LEDRP21A574--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L17装配线 | 21RPWZ00071 | 大装配线 | JMLEDRP21A574 | L17入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 229.2035 | 0 | 0 | LJ601-22010020 | 2022-04-02 | 2022-04-02 | LJ603-22040004 | 2022-12-21 | 2023-02-15 |  | LEDRP21A574 | F5-XHO205-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | M6 | [9 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 229.2035
21RPWZ00071--LEDRP21A575--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L17装配线 | 21RPWZ00071 | 大装配线 | JMLEDRP21A575 | L17顶盖焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 247.7876 | 0 | 0 | LJ601-22010021 | 2022-04-02 | 2022-04-02 | LJ603-22040005 | 2022-12-21 | 2023-02-15 |  | LEDRP21A575 | F5-XHD212-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | M6 | [9 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 247.7876
21RPWZ00071--LEDRP21A576--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L17装配线 | 21RPWZ00071 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP21A576 | L17物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 227.4336 | 0 | 0 | LJ601-22010065 | 2022-04-02 | 2022-04-02 | LJ603-22040006 | 2022-12-21 | 2023-02-15 |  | LEDRP21A576 | F5-XZN215-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | M6 | [9 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 227.4336
21RPWZ00076--LEDRP21A601--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-填丝补焊机02-2台 | 21RPWZ00076 | 大装配线 | JMLEDRP21A601 | 填丝补焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 24.7788 | 0 | 24.7788 | LJ601-22010038 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | LJ603-22030023 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDRP21A601 | F5-XHF114-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-02-01 | 2023-05-31 | / | 设备正常生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 2 | 5 | 6 |  |  | 24.7788
21RPWZ00076--LEDRP21A601--2 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-填丝补焊机02-2台 | 21RPWZ00076 | 大装配线 | JMLEDRP21A601 | 填丝补焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 24.7788 | 0 | 24.7788 | LJ601-22010039 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | LJ603-22030024 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDRP21A601 | F5-XHF114-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-02-01 | 2023-05-31 | / | 设备正常生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 2 | 5 | 6 |  |  | 24.7788
21RPWZ00073--LEDRP21A602--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-满焊机02-2台 | 21RPWZ00073 | 大装配线 | JMLEDRP21A602 | 满焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 112.3894 | 0 | 112.3894 | LJ601-22010040 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | LJ603-22030025 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDRP21A602 | F5-XHD108-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-02-01 | 2023-05-31 | / | / | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 2 | 5 | 6 |  |  | 112.3894
21RPWZ00073--LEDRP21A602--2 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-满焊机02-2台 | 21RPWZ00073 | 大装配线 | JMLEDRP21A602 | 满焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 112.3894 | 0 | 112.3894 | LJ601-22010041 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | LJ603-22030026 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDRP21A602 | F5-XHD108-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-02-01 | 2023-05-31 | / | / | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 2 | 5 | 6 |  |  | 112.3894
22RPWZ00233--LEDRP22A469--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-大二期四楼-激光刻码机-5台 | 22RPWZ00233 | 大装配线 | JMLEDRP22A469 | 激光刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 23.8938 | 0 | 23.8938 | LJ601-22050253 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | LJ603-22060080 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDRP22A469 | F5-XZM117-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-02-01 | 2023-05-31 | / | / | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 2 | 5 | 6 |  |  | 23.8938
22RPWZ00233--LEDRP22A469--2 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-大二期四楼-激光刻码机-5台 | 22RPWZ00233 | 大装配线 | JMLEDRP22A469 | 激光刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 23.8938 | 0 | 23.8938 | LJ601-22050254 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | LJ603-22060081 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDRP22A469 | F5-XZM117-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-02-01 | 2023-05-31 | / | / | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 2 | 5 | 6 |  |  | 23.8938
22RPWZ00233--LEDRP22A469--3 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-大二期四楼-激光刻码机-5台 | 22RPWZ00233 | 大装配线 | JMLEDRP22A469 | 激光刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 23.8938 | 0 | 23.8938 | LJ601-22050255 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | LJ603-22060082 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDRP22A469 | F5-XZM117-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-02-01 | 2023-05-31 | / | / | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 2 | 5 | 6 |  |  | 23.8938
22RPWZ00233--LEDRP22A469--4 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-大二期四楼-激光刻码机-5台 | 22RPWZ00233 | 大装配线 | JMLEDRP22A469 | 激光刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 23.8938 | 0 | 23.8938 | LJ601-22050256 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | LJ603-22060083 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDRP22A469 | F5-XZM117-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-02-01 | 2023-05-31 | / | / | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 2 | 5 | 6 |  |  | 23.8938
22RPWZ00233--LEDRP22A469--5 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-大二期四楼-激光刻码机-5台 | 22RPWZ00233 | 大装配线 | JMLEDRP22A469 | 激光刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 23.8938 | 0 | 23.8938 | LJ601-22050257 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | LJ603-22060084 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDRP22A469 | F5-XZM117-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-02-01 | 2023-05-31 | / | / | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 2 | 5 | 6 |  |  | 23.8938
22RPWZ00234--LEDRP22A844--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-蓝胶刻码机-1台 | 22RPWZ00234 | 大装配线 | JMLEDRP22A844 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 23.8938 | 0 | 23.8938 | LJ601-22090005 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | LJ603-22100088 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDRP22A844 | F5-XZM504-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 已到客户现场 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 6 | 6 | 6 |  |  | 23.8938
22RPWZ00526--LEDRP22AA19--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-二期L6-极耳焊接-1台 | 22RPWZ00526 | 大装配线 | JMLEDRP22AA19 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 233.6283 | 0 | 0 | LJ601-22100095 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | LJ603-22120106 |  |  |  | LEDRP22AA19 | F5-XHS115-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-08-31 | / | MES对接功能完善 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8 |  |  |  | 233.6283
22RPWZ00525--LEDRP22AA20--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-二期L6-超声波预焊机-1台 | 22RPWZ00525 | 大装配线 | JMLEDRP22AA20 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 119.469 | 0 | 0 | LJ601-22100162 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | LJ603-22120108 |  |  |  | LEDRP22AA20 | F5-XHA111-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-08-31 | / | / | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8 |  |  |  | 119.469
22RQWZ00527--LEDRP22AA26--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-二期-中试刀片装配线 | 22RQWZ00527 | 大装配线 | JMLEDRP22AA26 | 热压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.3628 | 0 | 0 | LJ601-22100130 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | LJ603-23020001 |  |  |  | LEDRP22AA26 | F5-XZA116-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-09-30 | / | 整线Qualify中，功能项已核对完成，剩余产品项与客户核对中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  |  |  | 43.3628
22RQWZ00527--LEDRP22AA27--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-二期-中试刀片装配线 | 22RQWZ00527 | 大装配线 | JMLEDRP22AA27 | 超声波预焊裁切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 114.8673 | 0 | 0 | LJ601-22100163 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | LJ603-23020006 |  |  |  | LEDRP22AA27 | F5-XHA112-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 超声波负极极耳下塌，需手动扶正，需要解决该问题，设计已下单新物料，待回料验证 | 整线Qualify中，功能项已核对完成，剩余产品项与客户核对中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  |  |  | 114.8673
22RQWZ00527--LEDRP22AA28--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-二期-中试刀片装配线 | 22RQWZ00527 | 大装配线 | JMLEDRP22AA28 | 极耳激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 114.8673 | 0 | 0 | LJ601-22100164 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | LJ603-23020007 |  |  |  | LEDRP22AA28 | F5-XHS116-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-09-30 | / | 整线Qualify中，功能项已核对完成，剩余产品项与客户核对中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  |  |  | 114.8673
22RQWZ00527--LEDRP22AA29--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-二期-中试刀片装配线 | 22RQWZ00527 | 大装配线 | JMLEDRP22AA29 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 51.4159 | 0 | 0 | LJ601-22100131 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | LJ603-23020002 |  |  |  | LEDRP22AA29 | F5-XZD117-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-09-30 | / | 整线Qualify中，功能项已核对完成，剩余产品项与客户核对中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  |  |  | 51.4159
22RQWZ00527--LEDRP22AA30--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-二期-中试刀片装配线 | 22RQWZ00527 | 大装配线 | JMLEDRP22AA30 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 7.338 | 0 | 0 | LJ601-22100165 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | LJ603-23020008 |  |  |  | LEDRP22AA30 | F5-XZE114-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-09-30 | / | 整线Qualify中，功能项已核对完成，剩余产品项与客户核对中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  |  |  | 7.338
22RQWZ00527--LEDRP22AA31--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-二期-中试刀片装配线 | 22RQWZ00527 | 大装配线 | JMLEDRP22AA31 | 顶盖激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 197.6886 | 0 | 0 | LJ601-22100146 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | LJ603-23020004 |  |  |  | LEDRP22AA31 | F5-XHD120-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-09-30 | / | 整线Qualify中，功能项已核对完成90%，剩余产品项与客户核对中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  |  |  | 197.6886
22RQWZ00527--LEDRP22AA32--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-二期-中试刀片装配线 | 22RQWZ00527 | 大装配线 | JMLEDRP22AA32 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 55.9469 | 0 | 0 | LJ601-22100144 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | LJ603-23020003 |  |  |  | LEDRP22AA32 | F5-XZH126-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-09-30 | / | 整线Qualify中，功能项已核对完成，剩余产品项与客户核对中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  |  |  | 55.9469
22RQWZ00527--LEDRP22AA33--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-二期-中试刀片装配线 | 22RQWZ00527 | 大装配线 | JMLEDRP22AA33 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 39.646 | 0 | 0 | LJ601-22100153 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | LJ603-23020005 |  |  |  | LEDRP22AA33 | F5-XZH158-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-09-30 | / | 整线Qualify中，功能项已核对完成，剩余产品项与客户核对中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  |  |  | 39.646
22RQWZ00527--LEDRP22AA34--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-二期-中试刀片装配线 | 22RQWZ00527 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AA34 | 高温真空烘箱 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 113.8938 | 0 | 0 | LJ601-22110077 | 2023-02-05 | 2023-02-05 | LJ603-23020025 |  |  |  | LEDRP22AA34 | F5-XGC104-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 固定块需改成软质，共600多块，需等业务反馈增值情况 | 整线Qualify中，功能项已核对完成，剩余产品项与客户核对中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  |  |  | 113.8938
22RPFSL1634--LEDRP22AC73--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L1装配线 | 22RPFSL1634 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AC73 | 卷绕物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 186.7257 | 186.7257 | 0 | LJ601-23040071 | 2023-06-16 | 2023-06-02 | LJ603-23060143 |  |  |  | LEDRP22AC73 | F5-XZN504-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  | 单模组调试 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 186.7257
22RPFSL1634--LEDRP22AC74--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L1装配线 | 22RPFSL1634 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AC74 | 装配段物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 260.6195 | 260.6195 | 0 | LJ601-23040029 | 2023-06-16 | 2023-06-15 | LJ603-23060147 |  |  |  | LEDRP22AC74 | F5-XZN352-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  | 单模组调试 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 260.6195
22RPFSL1634--LEDRP22AC75--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L1装配线 | 22RPFSL1634 | 大装配线 | JMLEDRP22AC75 | 称重配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 52.8761 | 52.8761 | 0 | LJ601-23030059 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | LJ603-23060079 |  |  |  | LEDRP22AC75 | F5-XZB320-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  | 单模组调试 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 52.8761
22RPFSL1634--LEDRP22AC76--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L1装配线 | 22RPFSL1634 | 大装配线 | JMLEDRP22AC76 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 162.5 | 162.5 | 0 | LJ601-23030039 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | LJ603-23060082 |  |  |  | LEDRP22AC76 | F5-XHB238-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  | 单模组调试 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 162.5
22RPFSL1634--LEDRP22AC76--2 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L1装配线 | 22RPFSL1634 | 大装配线 | JMLEDRP22AC76 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 162.5 | 162.5 | 0 | LJ601-23030040 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | LJ603-23060083 |  |  |  | LEDRP22AC76 | F5-XHB238-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  | 单模组调试 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 162.5
22RPFSL1634--LEDRP22AC77--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L1装配线 | 22RPFSL1634 | 大装配线 | JMLEDRP22AC77 | 转接片焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 346.2389 | 346.2389 | 0 | LJ601-23030116 | 2023-06-16 | 2023-06-14 | LJ603-23060113 |  |  |  | LEDRP22AC77 | F5-XHC338-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  | 单模组调试 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 346.2389
22RPFSL1634--LEDRP22AC78--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L1装配线 | 22RPFSL1634 | 大装配线 | JMLEDRP22AC78 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 142.6991 | 142.6991 | 0 | LJ601-23030062 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | LJ603-23060080 |  |  |  | LEDRP22AC78 | F5-XZD340-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  | 单模组调试 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 142.6991
22RPFSL1634--LEDRP22AC79--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L1装配线 | 22RPFSL1634 | 大装配线 | JMLEDRP22AC79 | 入壳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 209.292 | 209.292 | 0 | LJ601-23030106 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | LJ603-23060101 |  |  |  | LEDRP22AC79 | F5-XHO324-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  | 单模组调试 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 209.292
22RPFSL1634--LEDRP22AC80--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L1装配线 | 22RPFSL1634 | 大装配线 | JMLEDRP22AC80 | 顶盖焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 228.9823 | 228.9823 | 0 | LJ601-23030108 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | LJ603-23060100 |  |  |  | LEDRP22AC80 | F5-XHD350-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  | 单模组调试 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 228.9823
22RPFSL1634--LEDRP22AC81--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L1装配线 | 22RPFSL1634 | 大装配线 | JMLEDRP22AC81 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 148.2301 | 0 | 0 | LJ601-23030084 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | LJ603-23050167 |  |  |  | LEDRP22AC81 | F5-XHE353-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  | 单模组调试 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 148.2301
22RPFSL2635--LEDRP22AC82--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L2装配线 | 22RPFSL2635 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AC82 | 卷绕物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 185.8407 | 185.8407 | 0 | LJ601-23040072 | 2023-06-16 | 2023-06-02 | LJ603-23060144 |  |  |  | LEDRP22AC82 | F5-XZN505-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  | 单模组调试 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 185.8407
22RPFSL2635--LEDRP22AC83--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L2装配线 | 22RPFSL2635 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AC83 | 装配段物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 262.3894 | 262.3894 | 0 | LJ601-23040073 | 2023-06-21 | 2023-06-18 | LJ603-23060169 |  |  |  | LEDRP22AC83 | F5-XZN353-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  | 单模组调试 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 262.3894
22RPFSL2635--LEDRP22AC84--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L2装配线 | 22RPFSL2635 | 大装配线 | JMLEDRP22AC84 | 称重配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 52.8761 | 52.8761 | 0 | LJ601-23030060 | 2023-06-18 | 2023-06-18 | LJ603-23060133 |  |  |  | LEDRP22AC84 | F5-XZB321-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  | 单模组调试 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 52.8761
22RPFSL2635--LEDRP22AC85--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L2装配线 | 22RPFSL2635 | 大装配线 | JMLEDRP22AC85 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 162.5 | 162.5 | 0 | LJ601-23030037 | 2023-06-18 | 2023-06-18 | LJ603-23060118 |  |  |  | LEDRP22AC85 | F5-XHB239-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  | 单模组调试 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 162.5
22RPFSL2635--LEDRP22AC85--2 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L2装配线 | 22RPFSL2635 | 大装配线 | JMLEDRP22AC85 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 162.5 | 162.5 | 0 | LJ601-23030038 | 2023-06-18 | 2023-06-18 | LJ603-23060119 |  |  |  | LEDRP22AC85 | F5-XHB239-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  | 单模组调试 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 162.5
22RPFSL2635--LEDRP22AC86--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L2装配线 | 22RPFSL2635 | 大装配线 | JMLEDRP22AC86 | 转接片焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 346.2389 | 346.2389 | 0 | LJ601-23030115 | 2023-06-19 | 2023-06-18 | LJ603-23060158 |  |  |  | LEDRP22AC86 | F5-XHC339-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  | 单模组调试 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 346.2389
22RPFSL2635--LEDRP22AC87--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L2装配线 | 22RPFSL2635 | 大装配线 | JMLEDRP22AC87 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 142.6991 | 142.6991 | 0 | LJ601-23030063 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | LJ603-23060110 |  |  |  | LEDRP22AC87 | F5-XZD341-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  | 单模组调试 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 142.6991
22RPFSL2635--LEDRP22AC88--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L2装配线 | 22RPFSL2635 | 大装配线 | JMLEDRP22AC88 | 入壳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 209.292 | 209.292 | 0 | LJ601-23030107 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | LJ603-23060102 |  |  |  | LEDRP22AC88 | F5-XHO325-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  | 单模组调试 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 209.292
22RPFSL2635--LEDRP22AC89--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L2装配线 | 22RPFSL2635 | 大装配线 | JMLEDRP22AC89 | 顶盖焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 228.9823 | 228.9823 | 0 | LJ601-23030109 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | LJ603-23060114 |  |  |  | LEDRP22AC89 | F5-XHD351-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  | 单模组调试 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 228.9823
22RPFSL3636--LEDRP22AC90--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L3装配线 | 22RPFSL3636 | 大装配线 | JMLEDRP22AC90 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 148.2301 | 0 | 0 | LJ601-23020089 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | LJ603-23050169 |  |  |  | LEDRP22AC90 | F5-XHE354-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  | 设备通电、 1、IO核对：90% 2、初对位：100% 3、精对位：70% 4、空运行：100% 物流线电气还原 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 148.2301
22RPFSL3636--LEDRP22AC91--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L3装配线 | 22RPFSL3636 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AC91 | 卷绕物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 148.6726 | 148.6726 | 0 | LJ601-23020029 | 2023-06-16 | 2023-06-03 | LJ603-23060145 |  |  |  | LEDRP22AC91 | F5-XZN506-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  | 设备通电、物流线电气还原 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 148.6726
22RPFSL3636--LEDRP22AC92--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L3装配线 | 22RPFSL3636 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AC92 | 装配段物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 223.0088 | 223.0088 | 0 | LJ601-23020030 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | LJ603-23060127 |  |  |  | LEDRP22AC92 | F5-XZN354-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  | 设备通电、物流线电气还原 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 223.0088
22RPFSL3636--LEDRP22AC93--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L3装配线 | 22RPFSL3636 | 大装配线 | JMLEDRP22AC93 | 称重配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 52.8761 | 52.8761 | 0 | LJ601-23030061 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | LJ603-23060130 |  |  |  | LEDRP22AC93 | F5-XZB322-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | 电子称--客户来料重量区别大 | 设备带料调试 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 52.8761
22RPFSL3636--LEDRP22AC94--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L3装配线 | 22RPFSL3636 | 大装配线 | JMLEDRP22AC94 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 162.5 | 162.5 | 0 | LJ601-23030003 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | LJ603-23060123 |  |  |  | LEDRP22AC94 | F5-XHB240-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | .焊印贴胶工位优化，同步横展L4 | 设备带料调试 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 162.5
22RPFSL3636--LEDRP22AC94--2 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L3装配线 | 22RPFSL3636 | 大装配线 | JMLEDRP22AC94 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 162.5 | 162.5 | 0 | LJ601-23030004 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | LJ603-23060124 |  |  |  | LEDRP22AC94 | F5-XHB240-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | .焊印贴胶工位优化，同步横展L4 | 设备带料调试 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 162.5
22RPFSL3636--LEDRP22AC95--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L3装配线 | 22RPFSL3636 | 大装配线 | JMLEDRP22AC95 | 转接片焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 346.2389 | 346.2389 | 0 | LJ601-23030046 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | LJ603-23060160 |  |  |  | LEDRP22AC95 | F5-XHC340-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | 带料问题多，软件忙于 L4 难以分身，激光工控机线路未接通，同步横展L4 | 空运行完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 346.2389
22RPFSL3636--LEDRP22AC96--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L3装配线 | 22RPFSL3636 | 大装配线 | JMLEDRP22AC96 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 142.6991 | 142.6991 | 0 | LJ601-23030047 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | LJ603-23060104 |  |  |  | LEDRP22AC96 | F5-XZD342-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | CD工位电机带不动，无法带料运行， | 设备带料调试 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 142.6991
22RPFSL3636--LEDRP22AC97--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L3装配线 | 22RPFSL3636 | 大装配线 | JMLEDRP22AC97 | 入壳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 209.292 | 209.292 | 0 | LJ601-23030105 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | LJ603-23060103 |  |  |  | LEDRP22AC97 | F5-XHO326-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | 因调机料不满足，调试人员在调试堆栈模组，激光冷水未下管道，无法调试工艺，同步横展L4 | 设备带料调试 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 209.292
22RPFSL3636--LEDRP22AC98--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L3装配线 | 22RPFSL3636 | 大装配线 | JMLEDRP22AC98 | 顶盖焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 228.9823 | 228.9823 | 0 | LJ601-23030006 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | LJ603-23060115 |  |  |  | LEDRP22AC98 | F5-XHD352-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | 对接物流线信号线，安装设变物料同步横展L4 | 设备带料调试 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 228.9823
22RPFSL4637--LEDRP22AC99--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L4装配线 | 22RPFSL4637 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AC99 | 卷绕物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 131.8584 | 131.8584 | 0 | LJ601-23020031 | 2023-06-16 | 2023-06-03 | LJ603-23060146 |  |  |  | LEDRP22AC99 | F5-XZN507-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | / | 空跑、设备联调 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 131.8584
22RPFSL4637--LEDRP22AD01--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L4装配线 | 22RPFSL4637 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD01 | 装配段物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 227.4336 | 227.4336 | 0 | LJ601-23020032 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | LJ603-23060128 |  |  |  | LEDRP22AD01 | F5-XZN355-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | 1、氦检上料缺少阻挡气缸，交期7/9，现场临时进行阻挡跑小量料 2、旋转平台间隙偏大，暂不影响Q机，设计已下单，交期暂未提供 | 带料运行 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 227.4336
22RPFSL4637--LEDRP22AD02--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L4装配线 | 22RPFSL4637 | 大装配线 | JMLEDRP22AD02 | 称重配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 52.8761 | 52.8761 | 0 | LJ601-23030058 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | LJ603-23060136 |  |  |  | LEDRP22AD02 | F5-XZB323-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | 电子称--客户来料重量区别大7/9 | 带料运行 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 52.8761
22RPFSL4637--LEDRP22AD03--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L4装配线 | 22RPFSL4637 | 大装配线 | JMLEDRP22AD03 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 162.5 | 162.5 | 0 | LJ601-23030001 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | LJ603-23060121 |  |  |  | LEDRP22AD03 | F5-XHB241-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | 1.贴胶工位优化,计划完成7/7 2.焊印贴胶工位优化（待客户提供工艺参数），预计7/8完成 | 带料运行 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 162.5
22RPFSL4637--LEDRP22AD03--2 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L4装配线 | 22RPFSL4637 | 大装配线 | JMLEDRP22AD03 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 162.5 | 162.5 | 0 | LJ601-23030002 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | LJ603-23060122 |  |  |  | LEDRP22AD03 | F5-XHB241-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | 1.贴胶工位优化,计划完成7/7 2.焊印贴胶工位优化（待客户提供工艺参数），预计7/8完成 | 带料运行 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 162.5
22RPFSL4637--LEDRP22AD04--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L4装配线 | 22RPFSL4637 | 大装配线 | JMLEDRP22AD04 | 转接片焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 346.2389 | 346.2389 | 0 | LJ601-23030045 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | LJ603-23060159 |  |  |  | LEDRP22AD04 | F5-XHC341-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | 1.板链线上料夹爪设变后位置不居中 2.焊接小车上转接片定位设变物料安装验证；预计7/7完成 3.焊印贴胶模组伸出气缸抖动，预计7/7完成 4.合芯取料与大板干涉，预计7/7完成 5.外罩门板需重新调整， 6.焊印贴胶吸胶头尺寸不合格，预计7/7完成 | 带料运行 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 346.2389
22RPFSL4637--LEDRP22AD05--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L4装配线 | 22RPFSL4637 | 大装配线 | JMLEDRP22AD05 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 142.6991 | 142.6991 | 0 | LJ601-23030044 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | LJ603-23060106 |  |  |  | LEDRP22AD05 | F5-XZD343-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | 1、CCD（轮廓仪）调试验证 2、L型贴胶功能待料优化（硬件干涉），以优化完成，待持续跑料观察 | 设备带料调试 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 142.6991
22RPFSL4637--LEDRP22AD06--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L4装配线 | 22RPFSL4637 | 大装配线 | JMLEDRP22AD06 | 入壳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 209.292 | 209.292 | 0 | LJ601-23030099 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | LJ603-23060116 |  |  |  | LEDRP22AD06 | F5-XHO327-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | 1、CCD（轮廓仪）调试验证, 3.除尘管未安装，交期7/9 4.底部线槽未安装,交期7/9 | 带料运行 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 209.292
22RPFSL4637--LEDRP22AD07--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L4装配线 | 22RPFSL4637 | 大装配线 | JMLEDRP22AD07 | 顶盖焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 228.9823 | 228.9823 | 0 | LJ601-23020088 | 2023-06-20 | 2023-06-15 | LJ603-23060166 |  |  |  | LEDRP22AD07 | F5-XHD353-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | 1、轮廓仪需电芯精调（华汉CCD） 2、焊接除尘罩暂无安装，预计7/7完成 | 带料运行 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 228.9823
22RPFSL1634--LEDRP22AD08--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L1装配线 | 22RPFSL1634 | 大装配线 | JMLEDRP22AD08 | 填丝补焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 25.6637 | 0 | 0 | LJ601-23030056 | 2023-06-04 | 2023-06-04 | LJ603-23060027 |  |  |  | LEDRP22AD08 | F5-XHF141-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | M5 | [5 empty] | 2023-10-01 |  |  | 单模组调试 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 25.6637
22RPFSL1634--LEDRP22AD09--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L1装配线 | 22RPFSL1634 | 大装配线 | JMLEDRP22AD09 | 蓝胶刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 23.8938 | 0 | 0 | LJ601-23030055 | 2023-06-04 | 2023-06-04 | LJ603-23060029 |  |  |  | LEDRP22AD09 | F5-XZM133-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | M5 | [5 empty] | 2023-10-01 |  |  | 单模组调试 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 23.8938
22RPFSL1647--LEDRP22AD20--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L1干燥线 | 22RPFSL1647 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD20 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 247.7876 | 0 | 0 | LJ601-23020074 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | LJ603-23050119 |  |  |  | LEDRP22AD20 | F5-XGM365-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | 1.物料品偏离商务正与客户沟通确认。 2. 上料端夹爪与烘烤夹具干涉。设计已下单新制夹爪，7月8日到料。 | 1. L1线干燥炉定位，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电调试。 2. L2线安装地轨，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电 3. L3 干燥炉地轨，打水平已完成，预计6月7日干燥炉通电通气，6月13日调度线通电通气，目前上料夹具对点位。下料段夹具干涉，设计已完成下单。6月29日L3线带料空跑。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 247.7876
22RPFSL1647--LEDRP22AD21--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L1干燥线 | 22RPFSL1647 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD21 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.2743 | 0 | 0 | LJ601-23030007 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | LJ603-23050083 |  |  |  | LEDRP22AD21 | F5-XGD330-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | 1.物料品偏离商务正与客户沟通确认。 2. 上料端夹爪与烘烤夹具干涉。设计已下单新制夹爪，7月8日到料。 | 1. L1线干燥炉定位，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电调试。 2. L2线安装地轨，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电 3. L3 干燥炉地轨，打水平已完成，预计6月7日干燥炉通电通气，6月13日调度线通电通气，目前上料夹具对点位。下料段夹具干涉，设计已完成下单。6月29日L3线带料空跑。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 33.2743
22RPFSL1647--LEDRP22AD21--2 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L1干燥线 | 22RPFSL1647 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD21 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.2743 | 0 | 0 | LJ601-23030008 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | LJ603-23050084 |  |  |  | LEDRP22AD21 | F5-XGD330-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | 1.物料品偏离商务正与客户沟通确认。 2. 上料端夹爪与烘烤夹具干涉。设计已下单新制夹爪，7月8日到料。 | 1. L1线干燥炉定位，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电调试。 2. L2线安装地轨，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电 3. L3 干燥炉地轨，打水平已完成，预计6月7日干燥炉通电通气，6月13日调度线通电通气，目前上料夹具对点位。下料段夹具干涉，设计已完成下单。6月29日L3线带料空跑。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 33.2743
22RPFSL1647--LEDRP22AD21--3 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L1干燥线 | 22RPFSL1647 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD21 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.2743 | 0 | 0 | LJ601-23030009 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | LJ603-23050085 |  |  |  | LEDRP22AD21 | F5-XGD330-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | 1.物料品偏离商务正与客户沟通确认。 2. 上料端夹爪与烘烤夹具干涉。设计已下单新制夹爪，7月8日到料。 | 1. L1线干燥炉定位，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电调试。 2. L2线安装地轨，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电 3. L3 干燥炉地轨，打水平已完成，预计6月7日干燥炉通电通气，6月13日调度线通电通气，目前上料夹具对点位。下料段夹具干涉，设计已完成下单。6月29日L3线带料空跑。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 33.2743
22RPFSL1647--LEDRP22AD21--4 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L1干燥线 | 22RPFSL1647 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD21 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.2743 | 0 | 0 | LJ601-23030010 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | LJ603-23050086 |  |  |  | LEDRP22AD21 | F5-XGD330-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | 1.物料品偏离商务正与客户沟通确认。 2. 上料端夹爪与烘烤夹具干涉。设计已下单新制夹爪，7月8日到料。 | 1. L1线干燥炉定位，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电调试。 2. L2线安装地轨，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电 3. L3 干燥炉地轨，打水平已完成，预计6月7日干燥炉通电通气，6月13日调度线通电通气，目前上料夹具对点位。下料段夹具干涉，设计已完成下单。6月29日L3线带料空跑。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 33.2743
22RPFSL1647--LEDRP22AD21--5 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L1干燥线 | 22RPFSL1647 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD21 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.2743 | 0 | 0 | LJ601-23030011 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | LJ603-23050087 |  |  |  | LEDRP22AD21 | F5-XGD330-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | 1.物料品偏离商务正与客户沟通确认。 2. 上料端夹爪与烘烤夹具干涉。设计已下单新制夹爪，7月8日到料。 | 1. L1线干燥炉定位，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电调试。 2. L2线安装地轨，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电 3. L3 干燥炉地轨，打水平已完成，预计6月7日干燥炉通电通气，6月13日调度线通电通气，目前上料夹具对点位。下料段夹具干涉，设计已完成下单。6月29日L3线带料空跑。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 33.2743
22RPFSL1647--LEDRP22AD21--6 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L1干燥线 | 22RPFSL1647 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD21 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.2743 | 0 | 0 | LJ601-23030012 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | LJ603-23050088 |  |  |  | LEDRP22AD21 | F5-XGD330-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | 1.物料品偏离商务正与客户沟通确认。 2. 上料端夹爪与烘烤夹具干涉。设计已下单新制夹爪，7月8日到料。 | 1. L1线干燥炉定位，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电调试。 2. L2线安装地轨，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电 3. L3 干燥炉地轨，打水平已完成，预计6月7日干燥炉通电通气，6月13日调度线通电通气，目前上料夹具对点位。下料段夹具干涉，设计已完成下单。6月29日L3线带料空跑。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 33.2743
22RPFSL1647--LEDRP22AD21--7 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L1干燥线 | 22RPFSL1647 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD21 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.2743 | 0 | 0 | LJ601-23030013 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | LJ603-23050089 |  |  |  | LEDRP22AD21 | F5-XGD330-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | 1.物料品偏离商务正与客户沟通确认。 2. 上料端夹爪与烘烤夹具干涉。设计已下单新制夹爪，7月8日到料。 | 1. L1线干燥炉定位，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电调试。 2. L2线安装地轨，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电 3. L3 干燥炉地轨，打水平已完成，预计6月7日干燥炉通电通气，6月13日调度线通电通气，目前上料夹具对点位。下料段夹具干涉，设计已完成下单。6月29日L3线带料空跑。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 33.2743
22RPFSL1647--LEDRP22AD21--8 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L1干燥线 | 22RPFSL1647 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD21 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.2743 | 0 | 0 | LJ601-23030014 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | LJ603-23050090 |  |  |  | LEDRP22AD21 | F5-XGD330-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | 1.物料品偏离商务正与客户沟通确认。 2. 上料端夹爪与烘烤夹具干涉。设计已下单新制夹爪，7月8日到料。 | 1. L1线干燥炉定位，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电调试。 2. L2线安装地轨，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电 3. L3 干燥炉地轨，打水平已完成，预计6月7日干燥炉通电通气，6月13日调度线通电通气，目前上料夹具对点位。下料段夹具干涉，设计已完成下单。6月29日L3线带料空跑。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 33.2743
22RPFSL1647--LEDRP22AD21--9 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L1干燥线 | 22RPFSL1647 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD21 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.2743 | 0 | 0 | LJ601-23030015 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | LJ603-23050091 |  |  |  | LEDRP22AD21 | F5-XGD330-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | 1.物料品偏离商务正与客户沟通确认。 2. 上料端夹爪与烘烤夹具干涉。设计已下单新制夹爪，7月8日到料。 | 1. L1线干燥炉定位，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电调试。 2. L2线安装地轨，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电 3. L3 干燥炉地轨，打水平已完成，预计6月7日干燥炉通电通气，6月13日调度线通电通气，目前上料夹具对点位。下料段夹具干涉，设计已完成下单。6月29日L3线带料空跑。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 33.2743
22RPFSL1647--LEDRP22AD21--10 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L1干燥线 | 22RPFSL1647 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD21 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.2743 | 0 | 0 | LJ601-23030016 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | LJ603-23050092 |  |  |  | LEDRP22AD21 | F5-XGD330-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | 1.物料品偏离商务正与客户沟通确认。 2. 上料端夹爪与烘烤夹具干涉。设计已下单新制夹爪，7月8日到料。 | 1. L1线干燥炉定位，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电调试。 2. L2线安装地轨，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电 3. L3 干燥炉地轨，打水平已完成，预计6月7日干燥炉通电通气，6月13日调度线通电通气，目前上料夹具对点位。下料段夹具干涉，设计已完成下单。6月29日L3线带料空跑。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 33.2743
22RPFSL1647--LEDRP22AD21--11 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L1干燥线 | 22RPFSL1647 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD21 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.2743 | 0 | 0 | LJ601-23030017 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | LJ603-23050093 |  |  |  | LEDRP22AD21 | F5-XGD330-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | 1.物料品偏离商务正与客户沟通确认。 2. 上料端夹爪与烘烤夹具干涉。设计已下单新制夹爪，7月8日到料。 | 1. L1线干燥炉定位，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电调试。 2. L2线安装地轨，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电 3. L3 干燥炉地轨，打水平已完成，预计6月7日干燥炉通电通气，6月13日调度线通电通气，目前上料夹具对点位。下料段夹具干涉，设计已完成下单。6月29日L3线带料空跑。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 33.2743
22RPFSL1647--LEDRP22AD21--12 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L1干燥线 | 22RPFSL1647 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD21 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.2743 | 0 | 0 | LJ601-23030018 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | LJ603-23050094 |  |  |  | LEDRP22AD21 | F5-XGD330-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | 1.物料品偏离商务正与客户沟通确认。 2. 上料端夹爪与烘烤夹具干涉。设计已下单新制夹爪，7月8日到料。 | 1. L1线干燥炉定位，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电调试。 2. L2线安装地轨，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电 3. L3 干燥炉地轨，打水平已完成，预计6月7日干燥炉通电通气，6月13日调度线通电通气，目前上料夹具对点位。下料段夹具干涉，设计已完成下单。6月29日L3线带料空跑。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 33.2743
22RPFSL1647--LEDRP22AD21--13 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L1干燥线 | 22RPFSL1647 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD21 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.2743 | 0 | 0 | LJ601-23030019 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | LJ603-23050095 |  |  |  | LEDRP22AD21 | F5-XGD330-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | 1.物料品偏离商务正与客户沟通确认。 2. 上料端夹爪与烘烤夹具干涉。设计已下单新制夹爪，7月8日到料。 | 1. L1线干燥炉定位，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电调试。 2. L2线安装地轨，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电 3. L3 干燥炉地轨，打水平已完成，预计6月7日干燥炉通电通气，6月13日调度线通电通气，目前上料夹具对点位。下料段夹具干涉，设计已完成下单。6月29日L3线带料空跑。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 33.2743
22RPFSL1647--LEDRP22AD21--14 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L1干燥线 | 22RPFSL1647 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD21 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.2743 | 0 | 0 | LJ601-23030020 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | LJ603-23050096 |  |  |  | LEDRP22AD21 | F5-XGD330-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | 1.物料品偏离商务正与客户沟通确认。 2. 上料端夹爪与烘烤夹具干涉。设计已下单新制夹爪，7月8日到料。 | 1. L1线干燥炉定位，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电调试。 2. L2线安装地轨，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电 3. L3 干燥炉地轨，打水平已完成，预计6月7日干燥炉通电通气，6月13日调度线通电通气，目前上料夹具对点位。下料段夹具干涉，设计已完成下单。6月29日L3线带料空跑。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 33.2743
22RPFSL1647--LEDRP22AD21--15 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L1干燥线 | 22RPFSL1647 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD21 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.2743 | 0 | 0 | LJ601-23030021 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | LJ603-23050097 |  |  |  | LEDRP22AD21 | F5-XGD330-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | 1.物料品偏离商务正与客户沟通确认。 2. 上料端夹爪与烘烤夹具干涉。设计已下单新制夹爪，7月8日到料。 | 1. L1线干燥炉定位，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电调试。 2. L2线安装地轨，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电 3. L3 干燥炉地轨，打水平已完成，预计6月7日干燥炉通电通气，6月13日调度线通电通气，目前上料夹具对点位。下料段夹具干涉，设计已完成下单。6月29日L3线带料空跑。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 33.2743
22RPFSL1647--LEDRP22AD22--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L1干燥线 | 22RPFSL1647 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD22 | 真空泵 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 223.4513 | 0 | 0 | LJ601-23050075 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | LJ603-23060003 |  |  |  | LEDRP22AD22 | F5-XGM366-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | 1.物料品偏离商务正与客户沟通确认。 2. 上料端夹爪与烘烤夹具干涉。设计已下单新制夹爪，7月8日到料。 | 1. L1线干燥炉定位，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电调试。 2. L2线安装地轨，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电 3. L3 干燥炉地轨，打水平已完成，预计6月7日干燥炉通电通气，6月13日调度线通电通气，目前上料夹具对点位。下料段夹具干涉，设计已完成下单。6月29日L3线带料空跑。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 223.4513
22RPFSL2648--LEDRP22AD23--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L2干燥线 | 22RPFSL2648 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD23 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 247.7876 | 0 | 0 | LJ601-23020075 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | LJ603-23050120 |  |  |  | LEDRP22AD23 | F5-XGM367-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | 1.物料品偏离商务正与客户沟通确认。 2. 上料端夹爪与烘烤夹具干涉。设计已下单新制夹爪，7月8日到料。 | 1. L1线干燥炉定位，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电调试。 2. L2线安装地轨，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电 3. L3 干燥炉地轨，打水平已完成，预计6月7日干燥炉通电通气，6月13日调度线通电通气，目前上料夹具对点位。下料段夹具干涉，设计已完成下单。6月29日L3线带料空跑。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 247.7876
22RPFSL2648--LEDRP22AD24--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L2干燥线 | 22RPFSL2648 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD24 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.2743 | 0 | 0 | LJ601-23030022 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | LJ603-23050102 |  |  |  | LEDRP22AD24 | F5-XGD331-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | 1.物料品偏离商务正与客户沟通确认。 2. 上料端夹爪与烘烤夹具干涉。设计已下单新制夹爪，7月8日到料。 | 1. L1线干燥炉定位，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电调试。 2. L2线安装地轨，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电 3. L3 干燥炉地轨，打水平已完成，预计6月7日干燥炉通电通气，6月13日调度线通电通气，目前上料夹具对点位。下料段夹具干涉，设计已完成下单。6月29日L3线带料空跑。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 33.2743
22RPFSL2648--LEDRP22AD24--2 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L2干燥线 | 22RPFSL2648 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD24 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.2743 | 0 | 0 | LJ601-23030023 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | LJ603-23050103 |  |  |  | LEDRP22AD24 | F5-XGD331-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | 1.物料品偏离商务正与客户沟通确认。 2. 上料端夹爪与烘烤夹具干涉。设计已下单新制夹爪，7月8日到料。 | 1. L1线干燥炉定位，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电调试。 2. L2线安装地轨，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电 3. L3 干燥炉地轨，打水平已完成，预计6月7日干燥炉通电通气，6月13日调度线通电通气，目前上料夹具对点位。下料段夹具干涉，设计已完成下单。6月29日L3线带料空跑。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 33.2743
22RPFSL2648--LEDRP22AD24--3 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L2干燥线 | 22RPFSL2648 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD24 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.2743 | 0 | 0 | LJ601-23030024 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | LJ603-23050104 |  |  |  | LEDRP22AD24 | F5-XGD331-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | 1.物料品偏离商务正与客户沟通确认。 2. 上料端夹爪与烘烤夹具干涉。设计已下单新制夹爪，7月8日到料。 | 1. L1线干燥炉定位，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电调试。 2. L2线安装地轨，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电 3. L3 干燥炉地轨，打水平已完成，预计6月7日干燥炉通电通气，6月13日调度线通电通气，目前上料夹具对点位。下料段夹具干涉，设计已完成下单。6月29日L3线带料空跑。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 33.2743
22RPFSL2648--LEDRP22AD24--4 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L2干燥线 | 22RPFSL2648 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD24 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.2743 | 0 | 0 | LJ601-23030025 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | LJ603-23050105 |  |  |  | LEDRP22AD24 | F5-XGD331-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | 1.物料品偏离商务正与客户沟通确认。 2. 上料端夹爪与烘烤夹具干涉。设计已下单新制夹爪，7月8日到料。 | 1. L1线干燥炉定位，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电调试。 2. L2线安装地轨，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电 3. L3 干燥炉地轨，打水平已完成，预计6月7日干燥炉通电通气，6月13日调度线通电通气，目前上料夹具对点位。下料段夹具干涉，设计已完成下单。6月29日L3线带料空跑。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 33.2743
22RPFSL2648--LEDRP22AD24--5 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L2干燥线 | 22RPFSL2648 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD24 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.2743 | 0 | 0 | LJ601-23030026 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | LJ603-23050106 |  |  |  | LEDRP22AD24 | F5-XGD331-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | 1.物料品偏离商务正与客户沟通确认。 2. 上料端夹爪与烘烤夹具干涉。设计已下单新制夹爪，7月8日到料。 | 1. L1线干燥炉定位，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电调试。 2. L2线安装地轨，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电 3. L3 干燥炉地轨，打水平已完成，预计6月7日干燥炉通电通气，6月13日调度线通电通气，目前上料夹具对点位。下料段夹具干涉，设计已完成下单。6月29日L3线带料空跑。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 33.2743
22RPFSL2648--LEDRP22AD24--6 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L2干燥线 | 22RPFSL2648 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD24 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.2743 | 0 | 0 | LJ601-23030027 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | LJ603-23050107 |  |  |  | LEDRP22AD24 | F5-XGD331-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | 1.物料品偏离商务正与客户沟通确认。 2. 上料端夹爪与烘烤夹具干涉。设计已下单新制夹爪，7月8日到料。 | 1. L1线干燥炉定位，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电调试。 2. L2线安装地轨，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电 3. L3 干燥炉地轨，打水平已完成，预计6月7日干燥炉通电通气，6月13日调度线通电通气，目前上料夹具对点位。下料段夹具干涉，设计已完成下单。6月29日L3线带料空跑。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 33.2743
22RPFSL2648--LEDRP22AD24--7 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L2干燥线 | 22RPFSL2648 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD24 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.2743 | 0 | 0 | LJ601-23030028 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | LJ603-23050108 |  |  |  | LEDRP22AD24 | F5-XGD331-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | 1.物料品偏离商务正与客户沟通确认。 2. 上料端夹爪与烘烤夹具干涉。设计已下单新制夹爪，7月8日到料。 | 1. L1线干燥炉定位，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电调试。 2. L2线安装地轨，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电 3. L3 干燥炉地轨，打水平已完成，预计6月7日干燥炉通电通气，6月13日调度线通电通气，目前上料夹具对点位。下料段夹具干涉，设计已完成下单。6月29日L3线带料空跑。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 33.2743
22RPFSL2648--LEDRP22AD24--8 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L2干燥线 | 22RPFSL2648 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD24 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.2743 | 0 | 0 | LJ601-23030029 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | LJ603-23050109 |  |  |  | LEDRP22AD24 | F5-XGD331-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | 1.物料品偏离商务正与客户沟通确认。 2. 上料端夹爪与烘烤夹具干涉。设计已下单新制夹爪，7月8日到料。 | 1. L1线干燥炉定位，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电调试。 2. L2线安装地轨，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电 3. L3 干燥炉地轨，打水平已完成，预计6月7日干燥炉通电通气，6月13日调度线通电通气，目前上料夹具对点位。下料段夹具干涉，设计已完成下单。6月29日L3线带料空跑。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 33.2743
22RPFSL2648--LEDRP22AD24--9 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L2干燥线 | 22RPFSL2648 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD24 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.2743 | 0 | 0 | LJ601-23030030 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | LJ603-23050110 |  |  |  | LEDRP22AD24 | F5-XGD331-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | 1.物料品偏离商务正与客户沟通确认。 2. 上料端夹爪与烘烤夹具干涉。设计已下单新制夹爪，7月8日到料。 | 1. L1线干燥炉定位，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电调试。 2. L2线安装地轨，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电 3. L3 干燥炉地轨，打水平已完成，预计6月7日干燥炉通电通气，6月13日调度线通电通气，目前上料夹具对点位。下料段夹具干涉，设计已完成下单。6月29日L3线带料空跑。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 33.2743
22RPFSL2648--LEDRP22AD24--10 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L2干燥线 | 22RPFSL2648 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD24 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.2743 | 0 | 0 | LJ601-23030031 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | LJ603-23050111 |  |  |  | LEDRP22AD24 | F5-XGD331-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | 1.物料品偏离商务正与客户沟通确认。 2. 上料端夹爪与烘烤夹具干涉。设计已下单新制夹爪，7月8日到料。 | 1. L1线干燥炉定位，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电调试。 2. L2线安装地轨，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电 3. L3 干燥炉地轨，打水平已完成，预计6月7日干燥炉通电通气，6月13日调度线通电通气，目前上料夹具对点位。下料段夹具干涉，设计已完成下单。6月29日L3线带料空跑。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 33.2743
22RPFSL2648--LEDRP22AD24--11 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L2干燥线 | 22RPFSL2648 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD24 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.2743 | 0 | 0 | LJ601-23030032 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | LJ603-23050112 |  |  |  | LEDRP22AD24 | F5-XGD331-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | 1.物料品偏离商务正与客户沟通确认。 2. 上料端夹爪与烘烤夹具干涉。设计已下单新制夹爪，7月8日到料。 | 1. L1线干燥炉定位，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电调试。 2. L2线安装地轨，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电 3. L3 干燥炉地轨，打水平已完成，预计6月7日干燥炉通电通气，6月13日调度线通电通气，目前上料夹具对点位。下料段夹具干涉，设计已完成下单。6月29日L3线带料空跑。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 33.2743
22RPFSL2648--LEDRP22AD24--12 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L2干燥线 | 22RPFSL2648 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD24 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.2743 | 0 | 0 | LJ601-23030033 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | LJ603-23050113 |  |  |  | LEDRP22AD24 | F5-XGD331-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | 1.物料品偏离商务正与客户沟通确认。 2. 上料端夹爪与烘烤夹具干涉。设计已下单新制夹爪，7月8日到料。 | 1. L1线干燥炉定位，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电调试。 2. L2线安装地轨，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电 3. L3 干燥炉地轨，打水平已完成，预计6月7日干燥炉通电通气，6月13日调度线通电通气，目前上料夹具对点位。下料段夹具干涉，设计已完成下单。6月29日L3线带料空跑。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 33.2743
22RPFSL2648--LEDRP22AD24--13 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L2干燥线 | 22RPFSL2648 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD24 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.2743 | 0 | 0 | LJ601-23030034 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | LJ603-23050114 |  |  |  | LEDRP22AD24 | F5-XGD331-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | 1.物料品偏离商务正与客户沟通确认。 2. 上料端夹爪与烘烤夹具干涉。设计已下单新制夹爪，7月8日到料。 | 1. L1线干燥炉定位，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电调试。 2. L2线安装地轨，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电 3. L3 干燥炉地轨，打水平已完成，预计6月7日干燥炉通电通气，6月13日调度线通电通气，目前上料夹具对点位。下料段夹具干涉，设计已完成下单。6月29日L3线带料空跑。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 33.2743
22RPFSL2648--LEDRP22AD24--14 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L2干燥线 | 22RPFSL2648 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD24 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.2743 | 0 | 0 | LJ601-23030035 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | LJ603-23050115 |  |  |  | LEDRP22AD24 | F5-XGD331-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | 1.物料品偏离商务正与客户沟通确认。 2. 上料端夹爪与烘烤夹具干涉。设计已下单新制夹爪，7月8日到料。 | 1. L1线干燥炉定位，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电调试。 2. L2线安装地轨，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电 3. L3 干燥炉地轨，打水平已完成，预计6月7日干燥炉通电通气，6月13日调度线通电通气，目前上料夹具对点位。下料段夹具干涉，设计已完成下单。6月29日L3线带料空跑。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 33.2743
22RPFSL2648--LEDRP22AD24--15 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L2干燥线 | 22RPFSL2648 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD24 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.2743 | 0 | 0 | LJ601-23030036 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | LJ603-23050116 |  |  |  | LEDRP22AD24 | F5-XGD331-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | 1.物料品偏离商务正与客户沟通确认。 2. 上料端夹爪与烘烤夹具干涉。设计已下单新制夹爪，7月8日到料。 | 1. L1线干燥炉定位，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电调试。 2. L2线安装地轨，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电 3. L3 干燥炉地轨，打水平已完成，预计6月7日干燥炉通电通气，6月13日调度线通电通气，目前上料夹具对点位。下料段夹具干涉，设计已完成下单。6月29日L3线带料空跑。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 33.2743
22RPFSL2648--LEDRP22AD25--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L2干燥线 | 22RPFSL2648 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD25 | 真空泵 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 223.4513 | 0 | 0 | LJ601-23050076 | 2023-05-13 | 2023-05-13 |  |  |  |  | LEDRP22AD25 | F5-XGM368-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | 1.物料品偏离商务正与客户沟通确认。 2. 上料端夹爪与烘烤夹具干涉。设计已下单新制夹爪，7月8日到料。 | 1. L1线干燥炉定位，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电调试。 2. L2线安装地轨，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电 3. L3 干燥炉地轨，打水平已完成，预计6月7日干燥炉通电通气，6月13日调度线通电通气，目前上料夹具对点位。下料段夹具干涉，设计已完成下单。6月29日L3线带料空跑。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 223.4513
22RPFSL3649--LEDRP22AD26--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L3干燥线 | 22RPFSL3649 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD26 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 348.4956 | 0 | 0 | LJ601-23020076 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | LJ603-23050054 |  |  |  | LEDRP22AD26 | F5-XGM505-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | 1.物料品偏离商务正与客户沟通确认。 2. 上料端夹爪与烘烤夹具干涉。设计已下单新制夹爪，7月8日到料。 | 1. L1线干燥炉定位，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电调试。 2. L2线安装地轨，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电 3. L3 干燥炉地轨，打水平已完成，预计6月7日干燥炉通电通气，6月13日调度线通电通气，目前上料夹具对点位。下料段夹具干涉，设计已完成下单。6月29日L3线带料空跑。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 348.4956
22RPFSL3649--LEDRP22AD27--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L3干燥线 | 22RPFSL3649 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD27 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.2743 | 0 | 0 | LJ601-23020059 | 2023-05-20 | 2023-05-20 | LJ603-23050131 |  |  |  | LEDRP22AD27 | F5-XGD503-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | 1.物料品偏离商务正与客户沟通确认。 2. 上料端夹爪与烘烤夹具干涉。设计已下单新制夹爪，7月8日到料。 | 1. L1线干燥炉定位，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电调试。 2. L2线安装地轨，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电 3. L3 干燥炉地轨，打水平已完成，预计6月7日干燥炉通电通气，6月13日调度线通电通气，目前上料夹具对点位。下料段夹具干涉，设计已完成下单。6月29日L3线带料空跑。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 33.2743
22RPFSL3649--LEDRP22AD27--2 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L3干燥线 | 22RPFSL3649 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD27 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.2743 | 0 | 0 | LJ601-23020060 | 2023-05-20 | 2023-05-20 | LJ603-23050132 |  |  |  | LEDRP22AD27 | F5-XGD503-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | 1.物料品偏离商务正与客户沟通确认。 2. 上料端夹爪与烘烤夹具干涉。设计已下单新制夹爪，7月8日到料。 | 1. L1线干燥炉定位，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电调试。 2. L2线安装地轨，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电 3. L3 干燥炉地轨，打水平已完成，预计6月7日干燥炉通电通气，6月13日调度线通电通气，目前上料夹具对点位。下料段夹具干涉，设计已完成下单。6月29日L3线带料空跑。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 33.2743
22RPFSL3649--LEDRP22AD27--3 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L3干燥线 | 22RPFSL3649 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD27 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.2743 | 0 | 0 | LJ601-23020061 | 2023-05-20 | 2023-05-20 | LJ603-23050133 |  |  |  | LEDRP22AD27 | F5-XGD503-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | 1.物料品偏离商务正与客户沟通确认。 2. 上料端夹爪与烘烤夹具干涉。设计已下单新制夹爪，7月8日到料。 | 1. L1线干燥炉定位，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电调试。 2. L2线安装地轨，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电 3. L3 干燥炉地轨，打水平已完成，预计6月7日干燥炉通电通气，6月13日调度线通电通气，目前上料夹具对点位。下料段夹具干涉，设计已完成下单。6月29日L3线带料空跑。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 33.2743
22RPFSL3649--LEDRP22AD27--4 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L3干燥线 | 22RPFSL3649 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD27 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.2743 | 0 | 0 | LJ601-23020062 | 2023-05-20 | 2023-05-20 | LJ603-23050134 |  |  |  | LEDRP22AD27 | F5-XGD503-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | 1.物料品偏离商务正与客户沟通确认。 2. 上料端夹爪与烘烤夹具干涉。设计已下单新制夹爪，7月8日到料。 | 1. L1线干燥炉定位，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电调试。 2. L2线安装地轨，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电 3. L3 干燥炉地轨，打水平已完成，预计6月7日干燥炉通电通气，6月13日调度线通电通气，目前上料夹具对点位。下料段夹具干涉，设计已完成下单。6月29日L3线带料空跑。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 33.2743
22RPFSL3649--LEDRP22AD27--5 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L3干燥线 | 22RPFSL3649 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD27 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.2743 | 0 | 0 | LJ601-23020063 | 2023-05-20 | 2023-05-20 | LJ603-23050135 |  |  |  | LEDRP22AD27 | F5-XGD503-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | 1.物料品偏离商务正与客户沟通确认。 2. 上料端夹爪与烘烤夹具干涉。设计已下单新制夹爪，7月8日到料。 | 1. L1线干燥炉定位，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电调试。 2. L2线安装地轨，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电 3. L3 干燥炉地轨，打水平已完成，预计6月7日干燥炉通电通气，6月13日调度线通电通气，目前上料夹具对点位。下料段夹具干涉，设计已完成下单。6月29日L3线带料空跑。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 33.2743
22RPFSL3649--LEDRP22AD27--6 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L3干燥线 | 22RPFSL3649 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD27 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.2743 | 0 | 0 | LJ601-23020064 | 2023-05-20 | 2023-05-20 | LJ603-23050136 |  |  |  | LEDRP22AD27 | F5-XGD503-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | 1.物料品偏离商务正与客户沟通确认。 2. 上料端夹爪与烘烤夹具干涉。设计已下单新制夹爪，7月8日到料。 | 1. L1线干燥炉定位，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电调试。 2. L2线安装地轨，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电 3. L3 干燥炉地轨，打水平已完成，预计6月7日干燥炉通电通气，6月13日调度线通电通气，目前上料夹具对点位。下料段夹具干涉，设计已完成下单。6月29日L3线带料空跑。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 33.2743
22RPFSL3649--LEDRP22AD27--7 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L3干燥线 | 22RPFSL3649 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD27 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.2743 | 0 | 0 | LJ601-23020065 | 2023-05-20 | 2023-05-20 | LJ603-23050137 |  |  |  | LEDRP22AD27 | F5-XGD503-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | 1.物料品偏离商务正与客户沟通确认。 2. 上料端夹爪与烘烤夹具干涉。设计已下单新制夹爪，7月8日到料。 | 1. L1线干燥炉定位，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电调试。 2. L2线安装地轨，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电 3. L3 干燥炉地轨，打水平已完成，预计6月7日干燥炉通电通气，6月13日调度线通电通气，目前上料夹具对点位。下料段夹具干涉，设计已完成下单。6月29日L3线带料空跑。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 33.2743
22RPFSL3649--LEDRP22AD27--8 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L3干燥线 | 22RPFSL3649 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD27 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.2743 | 0 | 0 | LJ601-23020066 | 2023-05-20 | 2023-05-20 | LJ603-23050138 |  |  |  | LEDRP22AD27 | F5-XGD503-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | 1.物料品偏离商务正与客户沟通确认。 2. 上料端夹爪与烘烤夹具干涉。设计已下单新制夹爪，7月8日到料。 | 1. L1线干燥炉定位，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电调试。 2. L2线安装地轨，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电 3. L3 干燥炉地轨，打水平已完成，预计6月7日干燥炉通电通气，6月13日调度线通电通气，目前上料夹具对点位。下料段夹具干涉，设计已完成下单。6月29日L3线带料空跑。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 33.2743
22RPFSL3649--LEDRP22AD27--9 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L3干燥线 | 22RPFSL3649 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD27 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.2743 | 0 | 0 | LJ601-23020067 | 2023-05-20 | 2023-05-20 | LJ603-23050139 |  |  |  | LEDRP22AD27 | F5-XGD503-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | 1.物料品偏离商务正与客户沟通确认。 2. 上料端夹爪与烘烤夹具干涉。设计已下单新制夹爪，7月8日到料。 | 1. L1线干燥炉定位，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电调试。 2. L2线安装地轨，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电 3. L3 干燥炉地轨，打水平已完成，预计6月7日干燥炉通电通气，6月13日调度线通电通气，目前上料夹具对点位。下料段夹具干涉，设计已完成下单。6月29日L3线带料空跑。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 33.2743
22RPFSL3649--LEDRP22AD27--10 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L3干燥线 | 22RPFSL3649 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD27 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.2743 | 0 | 0 | LJ601-23020068 | 2023-05-20 | 2023-05-20 | LJ603-23050140 |  |  |  | LEDRP22AD27 | F5-XGD503-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | 1.物料品偏离商务正与客户沟通确认。 2. 上料端夹爪与烘烤夹具干涉。设计已下单新制夹爪，7月8日到料。 | 1. L1线干燥炉定位，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电调试。 2. L2线安装地轨，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电 3. L3 干燥炉地轨，打水平已完成，预计6月7日干燥炉通电通气，6月13日调度线通电通气，目前上料夹具对点位。下料段夹具干涉，设计已完成下单。6月29日L3线带料空跑。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 33.2743
22RPFSL3649--LEDRP22AD27--11 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L3干燥线 | 22RPFSL3649 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD27 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.2743 | 0 | 0 | LJ601-23020069 | 2023-05-20 | 2023-05-20 | LJ603-23050141 |  |  |  | LEDRP22AD27 | F5-XGD503-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | 1.物料品偏离商务正与客户沟通确认。 2. 上料端夹爪与烘烤夹具干涉。设计已下单新制夹爪，7月8日到料。 | 1. L1线干燥炉定位，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电调试。 2. L2线安装地轨，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电 3. L3 干燥炉地轨，打水平已完成，预计6月7日干燥炉通电通气，6月13日调度线通电通气，目前上料夹具对点位。下料段夹具干涉，设计已完成下单。6月29日L3线带料空跑。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 33.2743
22RPFSL3649--LEDRP22AD27--12 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L3干燥线 | 22RPFSL3649 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD27 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.2743 | 0 | 0 | LJ601-23020070 | 2023-05-20 | 2023-05-20 | LJ603-23050142 |  |  |  | LEDRP22AD27 | F5-XGD503-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | 1.物料品偏离商务正与客户沟通确认。 2. 上料端夹爪与烘烤夹具干涉。设计已下单新制夹爪，7月8日到料。 | 1. L1线干燥炉定位，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电调试。 2. L2线安装地轨，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电 3. L3 干燥炉地轨，打水平已完成，预计6月7日干燥炉通电通气，6月13日调度线通电通气，目前上料夹具对点位。下料段夹具干涉，设计已完成下单。6月29日L3线带料空跑。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 33.2743
22RPFSL3649--LEDRP22AD28--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L3干燥线 | 22RPFSL3649 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD28 | 真空泵 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 169.9115 | 0 | 0 | LJ601-23050077 | 2023-05-13 | 2023-05-13 |  |  |  |  | LEDRP22AD28 | F5-XGM506-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | 1.物料品偏离商务正与客户沟通确认。 2. 上料端夹爪与烘烤夹具干涉。设计已下单新制夹爪，7月8日到料。 | 1. L1线干燥炉定位，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电调试。 2. L2线安装地轨，打水平。上料，下料段定位。7月5日通电 3. L3 干燥炉地轨，打水平已完成，预计6月7日干燥炉通电通气，6月13日调度线通电通气，目前上料夹具对点位。下料段夹具干涉，设计已完成下单。6月29日L3线带料空跑。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 169.9115
22RPFSL2635--LEDRP22AD29--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L2装配线 | 22RPFSL2635 | 大装配线 | JMLEDRP22AD29 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 23.8938 | 0 | 0 | LJ601-23030053 | 2023-06-04 | 2023-06-04 | LJ603-23060031 |  |  |  | LEDRP22AD29 | F5-XZM506-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | M5 | [5 empty] | 2023-10-01 |  | B、C段预计7/7完成空运行 | 热压下料-干燥上料暂未空运行 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 23.8938
22RPFSL3636--LEDRP22AD30--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L3装配线 | 22RPFSL3636 | 大装配线 | JMLEDRP22AD30 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 23.8938 | 0 | 0 | LJ601-23030005 | 2023-06-04 | 2023-06-04 | LJ603-23060032 |  |  |  | LEDRP22AD30 | F5-XZM507-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | M5 | [5 empty] | 2023-10-01 |  | / | 设备带料运行 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 23.8938
22RPFSL4637--LEDRP22AD31--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L4装配线 | 22RPFSL4637 | 大装配线 | JMLEDRP22AD31 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 23.8938 | 0 | 0 | LJ601-23030054 | 2023-06-04 | 2023-06-04 | LJ603-23060030 |  |  |  | LEDRP22AD31 | F5-XZM508-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | M5 | [5 empty] | 2023-10-01 |  |  | 单模组调试 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 23.8938
22RPFSL2635--LEDRP22AD32--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L2装配线 | 22RPFSL2635 | 大装配线 | JMLEDRP22AD32 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 25.6637 | 0 | 0 | LJ601-23030112 | 2023-06-04 | 2023-06-04 | LJ603-23060028 |  |  |  | LEDRP22AD32 | F5-XHF142-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | M5 | [5 empty] | 2023-10-01 |  |  | 单模组调试 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 25.6637
22RPLZL1651--LEDRP22AD37--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L1装配线 | 22RPLZL1651 | 大装配线 | JMLEDRP22AD37 | 配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 139.823 | 0 | 0 | LJ601-23020047 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | LJ603-23050100 |  |  |  | LEDRP22AD37 | F5-XZB504-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 暂无 | 模组单动 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  |  |  | 139.823
22RPLZL1651--LEDRP22AD38--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L1装配线 | 22RPLZL1651 | 大装配线 | JMLEDRP22AD38 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 212.3894 | 0 | 0 | LJ601-23020077 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | LJ603-23050051 |  |  |  | LEDRP22AD38 | F5-XHB408-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 暂无 | 模组单动 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  |  |  | 212.3894
22RPLZL1651--LEDRP22AD38--2 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L1装配线 | 22RPLZL1651 | 大装配线 | JMLEDRP22AD38 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 212.3894 | 0 | 0 | LJ601-23020078 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | LJ603-23050052 |  |  |  | LEDRP22AD38 | F5-XHB408-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 暂无 | 模组单动 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  |  |  | 212.3894
22RPLZL1651--LEDRP22AD39--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L1装配线 | 22RPLZL1651 | 大装配线 | JMLEDRP22AD39 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 410.6195 | 0 | 0 | LJ601-23020073 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | LJ603-23050056 |  |  |  | LEDRP22AD39 | F5-XHC422-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 暂无 | 模组单动 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  |  |  | 410.6195
22RPLZL1651--LEDRP22AD40--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L1装配线 | 22RPLZL1651 | 大装配线 | JMLEDRP22AD40 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 155.3097 | 0 | 0 | LJ601-23020079 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | LJ603-23050077 |  |  |  | LEDRP22AD40 | F5-XZD415-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 暂无 | 模组单动 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  |  |  | 155.3097
22RPLZL1651--LEDRP22AD40--2 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L1装配线 | 22RPLZL1651 | 大装配线 | JMLEDRP22AD40 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 155.3097 | 0 | 0 | LJ601-23020081 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | LJ603-23050078 |  |  |  | LEDRP22AD40 | F5-XZD415-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 暂无 | 模组单动 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  |  |  | 155.3097
22RPLZL1651--LEDRP22AD41--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L1装配线 | 22RPLZL1651 | 大装配线 | JMLEDRP22AD41 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 346.0177 | 0 | 0 | LJ601-23020080 | 2023-05-12 | 2023-05-11 | LJ603-23050121 |  |  |  | LEDRP22AD41 | F5-XZE415-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 暂无 | 模组单动 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  |  |  | 346.0177
22RPLZL1651--LEDRP22AD42--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L1装配线 | 22RPLZL1651 | 大装配线 | JMLEDRP22AD42 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 389.3805 | 0 | 0 | LJ601-23020056 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | LJ603-23050099 |  |  |  | LEDRP22AD42 | F5-XHD421-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 暂无 | 模组单动 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  |  |  | 389.3805
22RPLZL1651--LEDRP22AD43--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L1装配线 | 22RPLZL1651 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD43 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 315.0442 | 0 | 0 | LJ601-23020053 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | LJ603-23050045 |  |  |  | LEDRP22AD43 | F5-XZN434-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 暂无 | Quilfy整完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  |  |  | 315.0442
22RPLZL1651--LEDRP22AD44--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L1装配线 | 22RPLZL1651 | 大装配线 | JMLEDRP22AD44 | 配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 139.823 | 0 | 0 | LJ601-23020093 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | LJ603-23050055 |  |  |  | LEDRP22AD44 | F5-XZB505-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 暂无 | Quilfy整完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  |  |  | 139.823
22RPLZL1651--LEDRP22AD45--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L1装配线 | 22RPLZL1651 | 大装配线 | JMLEDRP22AD45 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 212.3894 | 0 | 0 | LJ601-23020071 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | LJ603-23050081 |  |  |  | LEDRP22AD45 | F5-XHB409-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 暂无 | Quilfy整完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  |  |  | 212.3894
22RPLZL1651--LEDRP22AD45--2 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L1装配线 | 22RPLZL1651 | 大装配线 | JMLEDRP22AD45 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 212.3894 | 0 | 0 | LJ601-23020072 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | LJ603-23050082 |  |  |  | LEDRP22AD45 | F5-XHB409-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 暂无 | Quilfy整完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  |  |  | 212.3894
22RPLZL1651--LEDRP22AD46--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L1装配线 | 22RPLZL1651 | 大装配线 | JMLEDRP22AD46 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 410.6195 | 0 | 0 | LJ601-23020055 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | LJ603-23050074 |  |  |  | LEDRP22AD46 | F5-XHC423-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 暂无 | Quilfy整完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  |  |  | 410.6195
22RPLZL1651--LEDRP22AD47--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L1装配线 | 22RPLZL1651 | 大装配线 | JMLEDRP22AD47 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 155.3097 | 0 | 0 | LJ601-23020094 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | LJ603-23050048 |  |  |  | LEDRP22AD47 | F5-XZD416-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 暂无 | Quilfy整完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  |  |  | 155.3097
22RPLZL1651--LEDRP22AD47--2 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L1装配线 | 22RPLZL1651 | 大装配线 | JMLEDRP22AD47 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 155.3097 | 0 | 0 | LJ601-23020095 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | LJ603-23050049 |  |  |  | LEDRP22AD47 | F5-XZD416-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 暂无 | Quilfy整完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  |  |  | 155.3097
22RPLZL1651--LEDRP22AD48--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L1装配线 | 22RPLZL1651 | 大装配线 | JMLEDRP22AD48 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 346.0177 | 0 | 0 | LJ601-23020087 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | LJ603-23050046 |  |  |  | LEDRP22AD48 | F5-XZE416-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 暂无 | Quilfy整完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  |  |  | 346.0177
22RPLZL1651--LEDRP22AD49--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L1装配线 | 22RPLZL1651 | 大装配线 | JMLEDRP22AD49 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 389.3805 | 0 | 0 | LJ601-23020052 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | LJ603-23050101 |  |  |  | LEDRP22AD49 | F5-XHD422-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 暂无 | Quilfy整完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  |  |  | 389.3805
22RPLZL1651--LEDRP22AD50--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L1装配线 | 22RPLZL1651 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD50 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 315.0442 | 0 | 0 | LJ601-23020028 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | LJ603-23050053 |  |  |  | LEDRP22AD50 | F5-XZN435-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 暂无 | Quilfy整完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  |  |  | 315.0442
22RPLZL2652--LEDRP22AD51--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L2装配线 | 22RPLZL2652 | 大装配线 | JMLEDRP22AD51 | 配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 235.3097 | 0 | 0 | LJ601-23020033 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | LJ603-23050014 |  |  |  | LEDRP22AD51 | F5-XZB506-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 1.CCD软件调试因客户工艺未确定 调试未完善 | 产能爬坡 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  |  |  | 235.3097
22RPLZL2652--LEDRP22AD52--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L2装配线 | 22RPLZL2652 | 大装配线 | JMLEDRP22AD52 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 215.177 | 0 | 0 | LJ601-23020034 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | LJ603-23050016 |  |  |  | LEDRP22AD52 | F5-XHB410-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 1.试产优化中 | 产能爬坡 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  |  |  | 215.177
22RPLZL2652--LEDRP22AD52--2 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L2装配线 | 22RPLZL2652 | 大装配线 | JMLEDRP22AD52 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 215.177 | 0 | 0 | LJ601-23020035 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | LJ603-23050017 |  |  |  | LEDRP22AD52 | F5-XHB410-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 1.试产优化中 | 产能爬坡 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  |  |  | 215.177
22RPLZL2652--LEDRP22AD53--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L2装配线 | 22RPLZL2652 | 大装配线 | JMLEDRP22AD53 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 406.7257 | 0 | 0 | LJ601-23020036 | 2023-05-06 | 2023-05-06 | LJ603-23050031 |  |  |  | LEDRP22AD53 | F5-XHC424-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 1.上料模组结构兼容性不够待设计优化 2.激光工艺熔深熔宽待优化 3.CCD检测不稳定待客户 | 产能爬坡 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  |  |  | 406.7257
22RPLZL2652--LEDRP22AD54--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L2装配线 | 22RPLZL2652 | 大装配线 | JMLEDRP22AD54 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 139.115 | 0 | 0 | LJ601-23020037 | 2023-05-06 | 2023-05-06 | LJ603-23050026 |  |  |  | LEDRP22AD54 | F5-XZD417-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 1.CCD软件优化未完成待 | 产能爬坡 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  |  |  | 139.115
22RPLZL2652--LEDRP22AD54--2 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L2装配线 | 22RPLZL2652 | 大装配线 | JMLEDRP22AD54 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 139.115 | 0 | 0 | LJ601-23020038 | 2023-05-06 | 2023-05-06 | LJ603-23050027 |  |  |  | LEDRP22AD54 | F5-XZD417-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 1.CCD软件优化未完成待 | 产能爬坡 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  |  |  | 139.115
22RPLZL2652--LEDRP22AD55--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L2装配线 | 22RPLZL2652 | 大装配线 | JMLEDRP22AD55 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 310.6195 | 0 | 0 | LJ601-23020039 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | LJ603-23050015 |  |  |  | LEDRP22AD55 | F5-XZE417-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 1.CCD软件优化未完成 | 产能爬坡 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  |  |  | 310.6195
22RPLZL2652--LEDRP22AD56--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L2装配线 | 22RPLZL2652 | 大装配线 | JMLEDRP22AD56 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 305.1327 | 0 | 0 | LJ601-23020040 | 2023-05-11 | 2023-05-06 | LJ603-23050047 |  |  |  | LEDRP22AD56 | F5-XHD423-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 1.CCD软件待优化 | 产能爬坡 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  |  |  | 305.1327
22RPLZL2652--LEDRP22AD57--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L2装配线 | 22RPLZL2652 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD57 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 325.6637 | 0 | 0 | LJ601-23020041 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | LJ603-23050013 |  |  |  | LEDRP22AD57 | F5-XZN436-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 暂无 | 产能爬坡 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  |  |  | 325.6637
22RPLZL3653--LEDRP22AD58--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L3装配线 | 22RPLZL3653 | 大装配线 | JMLEDRP22AD58 | 配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 235.3097 | 0 | 0 | LJ601-23020058 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | LJ603-23040107 |  |  |  | LEDRP22AD58 | F5-XZB507-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 暂无 | 设备空运行 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  |  |  | 235.3097
22RPLZL3653--LEDRP22AD59--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L3装配线 | 22RPLZL3653 | 大装配线 | JMLEDRP22AD59 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 215.177 | 0 | 0 | LJ601-23020092 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | LJ603-23040108 |  |  |  | LEDRP22AD59 | F5-XHB411-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 客户结构设变 | 模组单动 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  |  |  | 215.177
22RPLZL3653--LEDRP22AD59--2 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L3装配线 | 22RPLZL3653 | 大装配线 | JMLEDRP22AD59 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 215.177 | 0 | 0 | LJ601-23020096 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | LJ603-23040109 |  |  |  | LEDRP22AD59 | F5-XHB411-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 客户结构设变 | 模组单动 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  |  |  | 215.177
22RPLZL3653--LEDRP22AD60--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L3装配线 | 22RPLZL3653 | 大装配线 | JMLEDRP22AD60 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 406.7257 | 0 | 0 | LJ601-23020082 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | LJ603-23040106 |  |  |  | LEDRP22AD60 | F5-XHC425-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 客户结构设变 | 模组单动 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  |  |  | 406.7257
22RPLZL3653--LEDRP22AD61--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L3装配线 | 22RPLZL3653 | 大装配线 | JMLEDRP22AD61 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 139.115 | 0 | 0 | LJ601-23020083 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | LJ603-23040111 |  |  |  | LEDRP22AD61 | F5-XZD418-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 暂无 | 模组单动 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  |  |  | 139.115
22RPLZL3653--LEDRP22AD61--2 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L3装配线 | 22RPLZL3653 | 大装配线 | JMLEDRP22AD61 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 139.115 | 0 | 0 | LJ601-23020084 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | LJ603-23040112 |  |  |  | LEDRP22AD61 | F5-XZD418-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 暂无 | 模组单动 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  |  |  | 139.115
22RPLZL3653--LEDRP22AD62--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L3装配线 | 22RPLZL3653 | 大装配线 | JMLEDRP22AD62 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 310.6195 | 0 | 0 | LJ601-23020086 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | LJ603-23040113 |  |  |  | LEDRP22AD62 | F5-XZE418-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 暂无 | 模组单动 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  |  |  | 310.6195
22RPLZL3653--LEDRP22AD63--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L3装配线 | 22RPLZL3653 | 大装配线 | JMLEDRP22AD63 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 305.1327 | 0 | 0 | LJ601-23020045 | 2023-04-29 | 2023-04-26 | LJ603-23040117 |  |  |  | LEDRP22AD63 | F5-XHD424-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 暂无 | 模组单动 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  |  |  | 305.1327
22RPLZL3653--LEDRP22AD64--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L3装配线 | 22RPLZL3653 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD64 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 325.6637 | 0 | 0 | LJ601-23020027 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | LJ603-23040110 |  |  |  | LEDRP22AD64 | F5-XZN437-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 暂无 | 空运行 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  |  |  | 325.6637
22RPLZL6654--LEDRP22AD65--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L6装配线 | 22RPLZL6654 | 大装配线 | JMLEDRP22AD65 | 配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 235.3097 | 0 | 0 | LJ601-23020042 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | LJ603-23050038 |  |  |  | LEDRP22AD65 | F5-XZB508-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 1.CCD软件调试因客户工艺未确定 调试未完善 | 试产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  |  |  | 235.3097
22RPLZL6654--LEDRP22AD66--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L6装配线 | 22RPLZL6654 | 大装配线 | JMLEDRP22AD66 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 215.177 | 0 | 0 | LJ601-23020050 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | LJ603-23050036 |  |  |  | LEDRP22AD66 | F5-XHB412-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 1.试产优化中 | 试产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  |  |  | 215.177
22RPLZL6654--LEDRP22AD66--2 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L6装配线 | 22RPLZL6654 | 大装配线 | JMLEDRP22AD66 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 215.177 | 0 | 0 | LJ601-23020051 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | LJ603-23050035 |  |  |  | LEDRP22AD66 | F5-XHB412-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 1.试产优化中 | 试产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  |  |  | 215.177
22RPLZL6654--LEDRP22AD67--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L6装配线 | 22RPLZL6654 | 大装配线 | JMLEDRP22AD67 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 406.7257 | 0 | 0 | LJ601-23020054 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | LJ603-23050032 |  |  |  | LEDRP22AD67 | F5-XHC426-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 1.上料模组结构兼容性不够待设计优化 2.激光工艺熔深熔宽待优化 3.CCD检测不稳定 | 试产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  |  |  | 406.7257
22RPLZL6654--LEDRP22AD68--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L6装配线 | 22RPLZL6654 | 大装配线 | JMLEDRP22AD68 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 139.115 | 0 | 0 | LJ601-23020048 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | LJ603-23050039 |  |  |  | LEDRP22AD68 | F5-XZD419-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 1.CCD大面检测设变预估物料进度6月25左右到位 | 试产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  |  |  | 139.115
22RPLZL6654--LEDRP22AD68--2 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L6装配线 | 22RPLZL6654 | 大装配线 | JMLEDRP22AD68 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 139.115 | 0 | 0 | LJ601-23020049 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | LJ603-23050040 |  |  |  | LEDRP22AD68 | F5-XZD419-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 1.CCD大面检测设变预估物料进度6月25左右到位 | 试产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  |  |  | 139.115
22RPLZL6654--LEDRP22AD69--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L6装配线 | 22RPLZL6654 | 大装配线 | JMLEDRP22AD69 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 310.6195 | 0 | 0 | LJ601-23020057 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | LJ603-23050034 |  |  |  | LEDRP22AD69 | F5-XZE419-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 1.CCD软件优化未完成 | 试产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  |  |  | 310.6195
22RPLZL6654--LEDRP22AD70--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L6装配线 | 22RPLZL6654 | 大装配线 | JMLEDRP22AD70 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 305.1327 | 0 | 0 | LJ601-23020046 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | LJ603-23050117 |  |  |  | LEDRP22AD70 | F5-XHD425-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 1.CCD软件待优化 | 试产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  |  |  | 305.1327
22RPLZL6654--LEDRP22AD71--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L6装配线 | 22RPLZL6654 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD71 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 325.6637 | 0 | 0 | LJ601-23020001 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | LJ603-23050033 |  |  |  | LEDRP22AD71 | F5-XZN438-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 暂无 | 试产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  |  |  | 325.6637
22RPLZL1658--LEDRP22AD72--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L1干燥线 | 22RPLZL1658 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD72 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 36.5782 | 0 | 0 | LJ601-23020002 | 2023-04-23 | 2023-04-23 | LJ603-23040091 |  |  |  | LEDRP22AD72 | F5-XGD401-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 1, | IO核对完成80% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  |  |  | 36.5782
22RPLZL1658--LEDRP22AD72--2 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L1干燥线 | 22RPLZL1658 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD72 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 36.5782 | 0 | 0 | LJ601-23020003 | 2023-04-23 | 2023-04-23 | LJ603-23040092 |  |  |  | LEDRP22AD72 | F5-XGD401-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 1, | IO核对完成80% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  |  |  | 36.5782
22RPLZL1658--LEDRP22AD72--3 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L1干燥线 | 22RPLZL1658 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD72 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 36.5782 | 0 | 0 | LJ601-23020004 | 2023-04-23 | 2023-04-23 | LJ603-23040093 |  |  |  | LEDRP22AD72 | F5-XGD401-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 1, | IO核对完成80% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  |  |  | 36.5782
22RPLZL1658--LEDRP22AD72--4 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L1干燥线 | 22RPLZL1658 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD72 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 36.5782 | 0 | 0 | LJ601-23020005 | 2023-04-23 | 2023-04-23 | LJ603-23040094 |  |  |  | LEDRP22AD72 | F5-XGD401-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 1, | IO核对完成80% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  |  |  | 36.5782
22RPLZL1658--LEDRP22AD72--5 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L1干燥线 | 22RPLZL1658 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD72 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 36.5782 | 0 | 0 | LJ601-23020006 | 2023-04-23 | 2023-04-23 | LJ603-23040095 |  |  |  | LEDRP22AD72 | F5-XGD401-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 1, | IO核对完成80% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  |  |  | 36.5782
22RPLZL1658--LEDRP22AD72--6 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L1干燥线 | 22RPLZL1658 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD72 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 36.5782 | 0 | 0 | LJ601-23020007 | 2023-04-23 | 2023-04-23 | LJ603-23040096 |  |  |  | LEDRP22AD72 | F5-XGD401-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 1, | IO核对完成80% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  |  |  | 36.5782
22RPLZL1658--LEDRP22AD72--7 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L1干燥线 | 22RPLZL1658 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD72 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 36.5782 | 0 | 0 | LJ601-23020008 | 2023-04-23 | 2023-04-23 | LJ603-23040097 |  |  |  | LEDRP22AD72 | F5-XGD401-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 1, | IO核对完成80% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  |  |  | 36.5782
22RPLZL1658--LEDRP22AD72--8 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L1干燥线 | 22RPLZL1658 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD72 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 36.5782 | 0 | 0 | LJ601-23020009 | 2023-04-23 | 2023-04-23 | LJ603-23040098 |  |  |  | LEDRP22AD72 | F5-XGD401-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 1, | IO核对完成80% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  |  |  | 36.5782
22RPLZL1658--LEDRP22AD72--9 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L1干燥线 | 22RPLZL1658 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD72 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 36.5782 | 0 | 0 | LJ601-23020010 | 2023-04-23 | 2023-04-23 | LJ603-23040099 |  |  |  | LEDRP22AD72 | F5-XGD401-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 1, | IO核对完成80% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  |  |  | 36.5782
22RPLZL1658--LEDRP22AD73--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L1干燥线 | 22RPLZL1658 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD73 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 228.3186 | 0 | 0 | LJ601-23020011 | 2023-04-22 | 2023-04-22 | LJ603-23040086 |  |  |  | LEDRP22AD73 | F5-XGM405-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 1.机器人静置炉最后一个缓存仓动作运转自我干涉待设变 2.冷却炉缓存架晃动待设计设变 3.机器人行程不够无法完成第五次烤箱上料待设变物料 | IO核对完成50% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  |  |  | 228.3186
22RPLZL1658--LEDRP22AD74--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L1干燥线 | 22RPLZL1658 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD74 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 36.5782 | 0 | 0 | LJ601-23020012 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | LJ603-23040058 |  |  |  | LEDRP22AD74 | F5-XGD402-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-12-31 |  | IO核对完成80% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  |  |  | 36.5782
22RPLZL1658--LEDRP22AD74--2 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L1干燥线 | 22RPLZL1658 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD74 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 36.5782 | 0 | 0 | LJ601-23020013 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | LJ603-23040059 |  |  |  | LEDRP22AD74 | F5-XGD402-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-12-31 |  | IO核对完成80% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  |  |  | 36.5782
22RPLZL1658--LEDRP22AD74--3 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L1干燥线 | 22RPLZL1658 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD74 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 36.5782 | 0 | 0 | LJ601-23020014 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | LJ603-23040060 |  |  |  | LEDRP22AD74 | F5-XGD402-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-12-31 |  | IO核对完成80% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  |  |  | 36.5782
22RPLZL1658--LEDRP22AD74--4 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L1干燥线 | 22RPLZL1658 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD74 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 36.5782 | 0 | 0 | LJ601-23020015 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | LJ603-23040061 |  |  |  | LEDRP22AD74 | F5-XGD402-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-12-31 |  | IO核对完成80% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  |  |  | 36.5782
22RPLZL1658--LEDRP22AD74--5 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L1干燥线 | 22RPLZL1658 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD74 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 36.5782 | 0 | 0 | LJ601-23020016 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | LJ603-23040062 |  |  |  | LEDRP22AD74 | F5-XGD402-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-12-31 |  | IO核对完成80% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  |  |  | 36.5782
22RPLZL1658--LEDRP22AD74--6 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L1干燥线 | 22RPLZL1658 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD74 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 36.5782 | 0 | 0 | LJ601-23020017 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | LJ603-23040063 |  |  |  | LEDRP22AD74 | F5-XGD402-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-12-31 |  | IO核对完成80% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  |  |  | 36.5782
22RPLZL1658--LEDRP22AD74--7 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L1干燥线 | 22RPLZL1658 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD74 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 36.5782 | 0 | 0 | LJ601-23020018 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | LJ603-23040064 |  |  |  | LEDRP22AD74 | F5-XGD402-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-12-31 |  | IO核对完成80% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  |  |  | 36.5782
22RPLZL1658--LEDRP22AD74--8 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L1干燥线 | 22RPLZL1658 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD74 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 36.5782 | 0 | 0 | LJ601-23020019 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | LJ603-23040065 |  |  |  | LEDRP22AD74 | F5-XGD402-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-12-31 |  | IO核对完成80% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  |  |  | 36.5782
22RPLZL1658--LEDRP22AD74--9 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L1干燥线 | 22RPLZL1658 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD74 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 36.5782 | 0 | 0 | LJ601-23020020 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | LJ603-23040066 |  |  |  | LEDRP22AD74 | F5-XGD402-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-12-31 |  | IO核对完成80% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  |  |  | 36.5782
22RPLZL1658--LEDRP22AD75--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L1干燥线 | 22RPLZL1658 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD75 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 228.3186 | 0 | 0 | LJ601-23020021 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | LJ603-23040057 |  |  |  | LEDRP22AD75 | F5-XGM406-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-12-31 |  | IO核对 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  |  |  | 228.3186
22RPLZL2659--LEDRP22AD76--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L2干燥线 | 22RPLZL2659 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD76 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 220.354 | 0 | 0 | LJ601-23020022 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | LJ603-23040053 |  |  |  | LEDRP22AD76 | F5-XGM407-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 1.机器人静置炉最后一个缓存仓动作运转自我干涉待设变 2.冷却炉缓存架晃动待设计设变 3.机器人行程不够无法完成第五次烤箱上料待设变物料 | 机台联动 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  |  |  | 220.354
22RPLZL3660--LEDRP22AD77--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L3干燥线 | 22RPLZL3660 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD77 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 220.354 | 0 | 0 | LJ601-23020023 | 2023-04-15 | 2023-04-15 | LJ603-23040047 |  |  |  | LEDRP22AD77 | F5-XGM408-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 1.机器人静置炉最后一个缓存仓动作运转自我干涉待设变 2.冷却炉缓存架晃动待设计设变 3.机器人行程不够无法完成第五次烤箱上料待设变物料 | IO核对 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  |  |  | 220.354
22RPLZL4661--LEDRP22AD78--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L4干燥线 | 22RPLZL4661 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD78 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 220.354 | 0 | 0 | LJ601-23020024 | 2023-04-22 | 2023-04-22 | LJ603-23040087 |  |  |  | LEDRP22AD78 | F5-XGM409-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 1.机器人静置炉最后一个缓存仓动作运转自我干涉待设变 2.冷却炉缓存架晃动待设计设变 3.机器人行程不够无法完成第五次烤箱上料待设变物料 | 机台联动 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  |  |  | 220.354
22RPLZL5662--LEDRP22AD79--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L5干燥线 | 22RPLZL5662 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD79 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 220.354 | 0 | 0 | LJ601-23020025 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | LJ603-23040054 |  |  |  | LEDRP22AD79 | F5-XGM369-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 1.地轨供应商质量问题 ，地轨运行抖动 | IO核对 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  |  |  | 220.354
22RPLZL6663--LEDRP22AD80--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L6干燥线 | 22RPLZL6663 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD80 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 220.354 | 0 | 0 | LJ601-23020026 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | LJ603-23050042 |  |  |  | LEDRP22AD80 | F5-XGM410-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 1.机器人静置炉最后一个缓存仓动作运转自我干涉待设变 2.冷却炉缓存架晃动待设计设变 3.机器人行程不够无法完成第五次烤箱上料待设变物料 | Quilfy整改中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  |  |  | 220.354
22RPLZZS698--LEDRP22AE82--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-中试装配线 | 22RPLZZS698 | 大装配线 | JMLEDRP22AE82 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 175.2212 | 0 | 0 | LJ601-23030137 | [6 empty] | LEDRP22AE82 | F5-XZA224-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 暂无 | 待客户发货通知 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 待通知出货 | 通电调试中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  | 2023-07-15 | 175.2212 | 175.2212 | 0
22RPLZZS698--LEDRP22AE83--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-中试装配线 | 22RPLZZS698 | 大装配线 | JMLEDRP22AE83 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 90.708 | 0 | 0 | LJ601-23030135 | [6 empty] | LEDRP22AE83 | F5-XHB112-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 暂无 | 待客户发货通知 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 待通知出货 | 完成空跑 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  | 2023-07-15 | 90.708 | 90.708 | 0
22RPLZZS698--LEDRP22AE84--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-中试装配线 | 22RPLZZS698 | 大装配线 | JMLEDRP22AE84 | 转接片焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 191.5929 | 0 | 0 | LJ601-23030145 | [6 empty] | LEDRP22AE84 | F5-XHC108-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 暂无 | 待客户发货通知 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 待通知出货 | 通电调试中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  | 2023-07-15 | 191.5929 | 191.5929 | 0
22RPLZZS698--LEDRP22AE85--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-中试装配线 | 22RPLZZS698 | 大装配线 | JMLEDRP22AE85 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 39.3805 | 0 | 0 | LJ601-23030133 | [6 empty] | LEDRP22AE85 | F5-XZD119-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 暂无 | 待客户发货通知 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 待通知出货 | 完成空跑 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  | 2023-07-15 | 39.3805 | 39.3805 | 0
22RPLZZS698--LEDRP22AE86--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-中试装配线 | 22RPLZZS698 | 大装配线 | JMLEDRP22AE86 | 入壳预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 82.7434 | 0 | 0 | LJ601-23030143 | [6 empty] | LEDRP22AE86 | F5-XHO117-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 暂无 | 待客户发货通知 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 待通知出货 | 通电调试中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  | 2023-07-15 | 82.7434 | 82.7434 | 0
22RPLZZS698--LEDRP22AE87--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-中试装配线 | 22RPLZZS698 | 大装配线 | JMLEDRP22AE87 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 149.5575 | 0 | 0 | LJ601-23030144 | [6 empty] | LEDRP22AE87 | F5-XHD123-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 暂无 | 待客户发货通知 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 待通知出货 | 通电调试中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  | 2023-07-15 | 149.5575 | 149.5575 | 0
22RPLZZS698--LEDRP22AE88--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-中试装配线 | 22RPLZZS698 | 大装配线 | JMLEDRP22AE88 | 刻码机、补码机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 5.3097 | 0 | 0 | LJ601-23030138 | [6 empty] | LEDRP22AE88 | F5-XZG118-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 暂无 | 待客户发货通知 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 待通知出货 | 完成空跑 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  | 2023-07-15 | 5.3097 | 5.3097 | 0
22RPLZZS698--LEDRP22AE89--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-中试装配线 | 22RPLZZS698 | 大装配线 | JMLEDRP22AE89 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 57.5221 | 0 | 0 | LJ601-23030136 | [6 empty] | LEDRP22AE89 | F5-XZH128-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 | 2023-10-01 | 2023-12-31 |  | 机械装配进度30% | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 待通知出货 | 机械装配进度30% | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  | 2023-07-15 | 57.5221 | 57.5221 | 0
22RPLZL7699--LEDRP22AE90--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L7干燥线 | 22RPLZL7699 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AE90 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 228.3186 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDRP22AE90 | F5-XGM411-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | 暂停 | 2023-03-16 |  |  |  |  | 2023-11-01 |  | 客户原因已暂停 待客户通知 | 可以未提供蓝本暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 可以未提供蓝本暂停 | [11 empty] | Q4 |  |  | 11 |  |  |  |  | 228.3186
22RPLZL7699--LEDRP22AE91--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L7干燥线 | 22RPLZL7699 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AE91 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 36.5782 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDRP22AE91 | F5-XGD403-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | 暂停 | 2023-03-16 |  |  |  |  | 2023-11-01 |  | 客户原因已暂停 待客户通知 | 可以未提供蓝本暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 可以未提供蓝本暂停 | [11 empty] | Q4 |  |  | 11 |  |  |  |  | 36.5782
22RPLZL7699--LEDRP22AE91--2 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L7干燥线 | 22RPLZL7699 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AE91 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 36.5782 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDRP22AE91 | F5-XGD403-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | 暂停 | 2023-03-16 |  |  |  |  | 2023-11-01 |  | 客户原因已暂停 待客户通知 | 可以未提供蓝本暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 可以未提供蓝本暂停 | [11 empty] | Q4 |  |  | 11 |  |  |  |  | 36.5782
22RPLZL7699--LEDRP22AE91--3 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L7干燥线 | 22RPLZL7699 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AE91 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 36.5782 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDRP22AE91 | F5-XGD403-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | 暂停 | 2023-03-16 |  |  |  |  | 2023-11-01 |  | 客户原因已暂停 待客户通知 | 可以未提供蓝本暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 可以未提供蓝本暂停 | [11 empty] | Q4 |  |  | 11 |  |  |  |  | 36.5782
22RPLZL7699--LEDRP22AE91--4 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L7干燥线 | 22RPLZL7699 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AE91 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 36.5782 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDRP22AE91 | F5-XGD403-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | 暂停 | 2023-03-16 |  |  |  |  | 2023-11-01 |  | 客户原因已暂停 待客户通知 | 可以未提供蓝本暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 可以未提供蓝本暂停 | [11 empty] | Q4 |  |  | 11 |  |  |  |  | 36.5782
22RPLZL7699--LEDRP22AE91--5 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L7干燥线 | 22RPLZL7699 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AE91 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 36.5782 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDRP22AE91 | F5-XGD403-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | 暂停 | 2023-03-16 |  |  |  |  | 2023-11-01 |  | 客户原因已暂停 待客户通知 | 可以未提供蓝本暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 可以未提供蓝本暂停 | [11 empty] | Q4 |  |  | 11 |  |  |  |  | 36.5782
22RPLZL7699--LEDRP22AE91--6 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L7干燥线 | 22RPLZL7699 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AE91 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 36.5782 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDRP22AE91 | F5-XGD403-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | 暂停 | 2023-03-16 |  |  |  |  | 2023-11-01 |  | 客户原因已暂停 待客户通知 | 可以未提供蓝本暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 可以未提供蓝本暂停 | [11 empty] | Q4 |  |  | 11 |  |  |  |  | 36.5782
22RPLZL7699--LEDRP22AE91--7 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L7干燥线 | 22RPLZL7699 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AE91 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 36.5782 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDRP22AE91 | F5-XGD403-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | 暂停 | 2023-03-16 |  |  |  |  | 2023-11-01 |  | 客户原因已暂停 待客户通知 | 可以未提供蓝本暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 可以未提供蓝本暂停 | [11 empty] | Q4 |  |  | 11 |  |  |  |  | 36.5782
22RPLZL7699--LEDRP22AE91--8 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L7干燥线 | 22RPLZL7699 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AE91 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 36.5782 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDRP22AE91 | F5-XGD403-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | 暂停 | 2023-03-16 |  |  |  |  | 2023-11-01 |  | 客户原因已暂停 待客户通知 | 可以未提供蓝本暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 可以未提供蓝本暂停 | [11 empty] | Q4 |  |  | 11 |  |  |  |  | 36.5782
22RPLZL7699--LEDRP22AE91--9 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L7干燥线 | 22RPLZL7699 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AE91 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 36.5782 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDRP22AE91 | F5-XGD403-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | 暂停 | 2023-03-16 |  |  |  |  | 2023-11-01 |  | 客户原因已暂停 待客户通知 | 可以未提供蓝本暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 可以未提供蓝本暂停 | [11 empty] | Q4 |  |  | 11 |  |  |  |  | 36.5782
22RPLZL7699--LEDRP22AE92--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L7干燥线 | 22RPLZL7699 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AE92 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 228.3186 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDRP22AE92 | F5-XGM412-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | 暂停 | 2023-03-16 |  |  |  |  | 2023-11-01 |  | 客户原因已暂停 待客户通知 | 可以未提供蓝本暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 可以未提供蓝本暂停 | [11 empty] | Q4 |  |  | 11 |  |  |  |  | 228.3186
22RPLZL7699--LEDRP22AE93--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L7干燥线 | 22RPLZL7699 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AE93 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 36.5782 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDRP22AE93 | F5-XGD404-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | 暂停 | 2023-03-16 |  |  |  |  | 2023-11-01 |  | 客户原因已暂停 待客户通知 | 可以未提供蓝本暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 可以未提供蓝本暂停 | [11 empty] | Q4 |  |  | 11 |  |  |  |  | 36.5782
22RPLZL7699--LEDRP22AE93--2 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L7干燥线 | 22RPLZL7699 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AE93 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 36.5782 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDRP22AE93 | F5-XGD404-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | 暂停 | 2023-03-16 |  |  |  |  | 2023-11-01 |  | 客户原因已暂停 待客户通知 | 可以未提供蓝本暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 可以未提供蓝本暂停 | [11 empty] | Q4 |  |  | 11 |  |  |  |  | 36.5782
22RPLZL7699--LEDRP22AE93--3 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L7干燥线 | 22RPLZL7699 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AE93 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 36.5782 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDRP22AE93 | F5-XGD404-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | 暂停 | 2023-03-16 |  |  |  |  | 2023-11-01 |  | 客户原因已暂停 待客户通知 | 可以未提供蓝本暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 可以未提供蓝本暂停 | [11 empty] | Q4 |  |  | 11 |  |  |  |  | 36.5782
22RPLZL7699--LEDRP22AE93--4 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L7干燥线 | 22RPLZL7699 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AE93 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 36.5782 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDRP22AE93 | F5-XGD404-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | 暂停 | 2023-03-16 |  |  |  |  | 2023-11-01 |  | 客户原因已暂停 待客户通知 | 可以未提供蓝本暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 可以未提供蓝本暂停 | [11 empty] | Q4 |  |  | 11 |  |  |  |  | 36.5782
22RPLZL7699--LEDRP22AE93--5 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L7干燥线 | 22RPLZL7699 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AE93 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 36.5782 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDRP22AE93 | F5-XGD404-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | 暂停 | 2023-03-16 |  |  |  |  | 2023-11-01 |  | 客户原因已暂停 待客户通知 | 可以未提供蓝本暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 可以未提供蓝本暂停 | [11 empty] | Q4 |  |  | 11 |  |  |  |  | 36.5782
22RPLZL7699--LEDRP22AE93--6 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L7干燥线 | 22RPLZL7699 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AE93 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 36.5782 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDRP22AE93 | F5-XGD404-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | 暂停 | 2023-03-16 |  |  |  |  | 2023-11-01 |  | 客户原因已暂停 待客户通知 | 可以未提供蓝本暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 可以未提供蓝本暂停 | [11 empty] | Q4 |  |  | 11 |  |  |  |  | 36.5782
22RPLZL7699--LEDRP22AE93--7 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L7干燥线 | 22RPLZL7699 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AE93 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 36.5782 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDRP22AE93 | F5-XGD404-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | 暂停 | 2023-03-16 |  |  |  |  | 2023-11-01 |  | 客户原因已暂停 待客户通知 | 可以未提供蓝本暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 可以未提供蓝本暂停 | [11 empty] | Q4 |  |  | 11 |  |  |  |  | 36.5782
22RPLZL7699--LEDRP22AE93--8 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L7干燥线 | 22RPLZL7699 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AE93 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 36.5782 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDRP22AE93 | F5-XGD404-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | 暂停 | 2023-03-16 |  |  |  |  | 2023-11-01 |  | 客户原因已暂停 待客户通知 | 可以未提供蓝本暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 可以未提供蓝本暂停 | [11 empty] | Q4 |  |  | 11 |  |  |  |  | 36.5782
22RPLZL7699--LEDRP22AE93--9 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L7干燥线 | 22RPLZL7699 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AE93 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 36.5782 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDRP22AE93 | F5-XGD404-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | 暂停 | 2023-03-16 |  |  |  |  | 2023-11-01 |  | 客户原因已暂停 待客户通知 | 可以未提供蓝本暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 可以未提供蓝本暂停 | [11 empty] | Q4 |  |  | 11 |  |  |  |  | 36.5782
22RPLZL8700--LEDRP22AE94--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L8干燥线 | 22RPLZL8700 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AE94 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 220.354 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDRP22AE94 | F5-XGM413-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | 暂停 | 2023-03-16 |  |  |  |  | 2023-11-01 |  | 客户原因已暂停 待客户通知 | 可以未提供蓝本暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 可以未提供蓝本暂停 | [11 empty] | Q4 |  |  | 11 |  |  |  |  | 220.354
22RPLZL9701--LEDRP22AE95--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L9干燥线 | 22RPLZL9701 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AE95 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 220.354 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDRP22AE95 | F5-XGM414-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | 暂停 | 2023-03-16 |  |  |  |  | 2023-11-01 |  | 客户原因已暂停 待客户通知 | 可以未提供蓝本暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 可以未提供蓝本暂停 | [11 empty] | Q4 |  |  | 11 |  |  |  |  | 220.354
22RPLZ00702--LEDRP22AE96--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L10干燥线 | 22RPLZ00702 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AE96 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 220.354 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDRP22AE96 | F5-XGM415-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | 暂停 | 2023-03-16 |  |  |  |  | 2023-11-01 |  | 客户原因已暂停 待客户通知 | 可以未提供蓝本暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 可以未提供蓝本暂停 | [11 empty] | Q4 |  |  | 11 |  |  |  |  | 220.354
22RPLZ00703--LEDRP22AE97--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L11干燥线 | 22RPLZ00703 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AE97 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 220.354 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDRP22AE97 | F5-XGM416-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | 暂停 | 2023-03-16 |  |  |  |  | 2023-11-01 |  | 客户原因已暂停 待客户通知 | 可以未提供蓝本暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 可以未提供蓝本暂停 | [11 empty] | Q4 |  |  | 11 |  |  |  |  | 220.354
22RPLZ00704--LEDRP22AE98--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L12干燥线 | 22RPLZ00704 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AE98 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 220.354 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDRP22AE98 | F5-XGM417-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | 暂停 | 2023-03-16 |  |  |  |  | 2023-11-01 |  | 客户原因已暂停 待客户通知 | 可以未提供蓝本暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 可以未提供蓝本暂停 | [11 empty] | Q4 |  |  | 11 |  |  |  |  | 220.354
22RPLZZS709--LEDRP22AF22--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-中试干燥线 | 22RPLZZS709 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AF22 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 159.292 | 0 | 0 | LJ601-23030132 | [6 empty] | LEDRP22AF22 | F5-XGM103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 暂无 | 待客户发货通知 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 待客户通知出货 | 通电调试中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 12 |  | 2023-07-15 | 159.292 | 159.292 | 0
22RPWZ00712--LEDRP22AF41--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-L16-配对机 | 22RPWZ00712 | 大装配线 | JMLEDRP22AF41 | 配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 187.6106 | 0 | 0 | LJ601-23030103 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | LJ603-23040050 |  |  |  | LEDRP22AF41 | F5-XGM370-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-12-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 12 |  |  |  | 187.6106
22RPWZ00713--LEDRP22AF42--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-L16-物流线 | 22RPWZ00713 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AF42 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 117.6991 | 0 | 0 | LJ601-23020098 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | LJ603-23040051 |  |  |  | LEDRP22AF42 | F5-XZN359-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-12-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 12 |  |  |  | 117.6991
22RPWZL5228--LEDRP22B241--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-L5A线模切机-1台 | 22RPWZL5228 | 激光切产品线 | JSLEDRP22B241 | 瑞浦模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 219.469 | 0 | 0 | LS601-22040091 | 2022-06-28 | 2022-06-23 | LS603-22060038 | 2023-03-24 | 2023-03-24 |  | LEDRP22B241 | F5-JC2100-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | M6 | [5 empty] | 2023-02-01 | 2023-03-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 | Q1 | Q1 | Q1 | 2 | 3 | 3 |  |  | 219.469
22RPFS00640--LEDRP22BD10--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-一出二激光模切-24台 | 22RPFS00640 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD10 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 148.6726 | 0 | 0 | LS601-23020006 | 2023-04-29 | 2023-04-29 | LS603-23040047 |  |  |  | LEDRP22BD10 | F5-JC2147-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 客户调机料提供不及时 | 1. 24台主设备已完成定位，打水平。 2. 目调通电通气21台，正极调试完成8台，负极调试完成6台。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  |  |  | 148.6726
22RPFS00640--LEDRP22BD10--2 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-一出二激光模切-24台 | 22RPFS00640 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD10 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 148.6726 | 0 | 0 | LS601-23020007 | 2023-04-29 | 2023-04-29 | LS603-23040048 |  |  |  | LEDRP22BD10 | F5-JC2147-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 客户调机料提供不及时 | 1. 24台主设备已完成定位，打水平。 2. 目调通电通气21台，正极调试完成8台，负极调试完成6台。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  |  |  | 148.6726
22RPFS00640--LEDRP22BD10--3 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-一出二激光模切-24台 | 22RPFS00640 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD10 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 148.6726 | 0 | 0 | LS601-23020008 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | LS603-23050005 |  |  |  | LEDRP22BD10 | F5-JC2147-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 客户调机料提供不及时 | 1. 24台主设备已完成定位，打水平。 2. 目调通电通气21台，正极调试完成8台，负极调试完成6台。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  |  |  | 148.6726
22RPFS00640--LEDRP22BD10--4 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-一出二激光模切-24台 | 22RPFS00640 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD10 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 148.6726 | 0 | 0 | LS601-23020022 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | LS603-23050008 |  |  |  | LEDRP22BD10 | F5-JC2147-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 客户调机料提供不及时 | 1. 24台主设备已完成定位，打水平。 2. 目调通电通气21台，正极调试完成8台，负极调试完成6台。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  |  |  | 148.6726
22RPFS00640--LEDRP22BD10--5 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-一出二激光模切-24台 | 22RPFS00640 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD10 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 148.6726 | 0 | 0 | LS601-23020026 | 2023-05-02 | 2023-05-02 | LS603-23050009 |  |  |  | LEDRP22BD10 | F5-JC2147-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 客户调机料提供不及时 | 1. 24台主设备已完成定位，打水平。 2. 目调通电通气21台，正极调试完成8台，负极调试完成6台。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  |  |  | 148.6726
22RPFS00640--LEDRP22BD10--6 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-一出二激光模切-24台 | 22RPFS00640 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD10 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 148.6726 | 0 | 0 | LS601-23020027 | 2023-05-02 | 2023-05-02 | LS603-23050010 |  |  |  | LEDRP22BD10 | F5-JC2147-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 客户调机料提供不及时 | 1. 24台主设备已完成定位，打水平。 2. 目调通电通气21台，正极调试完成8台，负极调试完成6台。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  |  |  | 148.6726
22RPFS00640--LEDRP22BD11--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-一出二激光模切-24台 | 22RPFS00640 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD11 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 148.6726 | 0 | 0 | LS601-23020009 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | LS603-23040049 |  |  |  | LEDRP22BD11 | F5-JC2148-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 客户调机料提供不及时 | 1. 24台主设备已完成定位，打水平。 2. 目调通电通气21台，正极调试完成8台，负极调试完成6台。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  |  |  | 148.6726
22RPFS00640--LEDRP22BD11--2 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-一出二激光模切-24台 | 22RPFS00640 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD11 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 148.6726 | 0 | 0 | LS601-23020010 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | LS603-23040050 |  |  |  | LEDRP22BD11 | F5-JC2148-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 客户调机料提供不及时 | 1. 24台主设备已完成定位，打水平。 2. 目调通电通气21台，正极调试完成8台，负极调试完成6台。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  |  |  | 148.6726
22RPFS00640--LEDRP22BD11--3 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-一出二激光模切-24台 | 22RPFS00640 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD11 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 148.6726 | 0 | 0 | LS601-23020011 | 2023-05-02 | 2023-05-02 | LS603-23050011 |  |  |  | LEDRP22BD11 | F5-JC2148-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 客户调机料提供不及时 | 1. 24台主设备已完成定位，打水平。 2. 目调通电通气21台，正极调试完成8台，负极调试完成6台。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  |  |  | 148.6726
22RPFS00640--LEDRP22BD11--4 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-一出二激光模切-24台 | 22RPFS00640 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD11 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 148.6726 | 0 | 0 | LS601-23020023 | 2023-05-02 | 2023-05-02 | LS603-23050012 |  |  |  | LEDRP22BD11 | F5-JC2148-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 客户调机料提供不及时 | 1. 24台主设备已完成定位，打水平。 2. 目调通电通气21台，正极调试完成8台，负极调试完成6台。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  |  |  | 148.6726
22RPFS00640--LEDRP22BD11--5 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-一出二激光模切-24台 | 22RPFS00640 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD11 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 148.6726 | 0 | 0 | LS601-23020028 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | LS603-23050013 |  |  |  | LEDRP22BD11 | F5-JC2148-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 客户调机料提供不及时 | 1. 24台主设备已完成定位，打水平。 2. 目调通电通气21台，正极调试完成8台，负极调试完成6台。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  |  |  | 148.6726
22RPFS00640--LEDRP22BD11--6 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-一出二激光模切-24台 | 22RPFS00640 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD11 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 148.6726 | 0 | 0 | LS601-23020029 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | LS603-23050014 |  |  |  | LEDRP22BD11 | F5-JC2148-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 客户调机料提供不及时 | 1. 24台主设备已完成定位，打水平。 2. 目调通电通气21台，正极调试完成8台，负极调试完成6台。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  |  |  | 148.6726
22RPFS00640--LEDRP22BD12--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-一出二激光模切-24台 | 22RPFS00640 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD12 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 148.6726 | 0 | 0 | LS601-23020012 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | LS603-23040051 |  |  |  | LEDRP22BD12 | F5-JC2149-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 客户调机料提供不及时 | 1. 24台主设备已完成定位，打水平。 2. 目调通电通气21台，正极调试完成8台，负极调试完成6台。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  |  |  | 148.6726
22RPFS00640--LEDRP22BD12--2 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-一出二激光模切-24台 | 22RPFS00640 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD12 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 148.6726 | 0 | 0 | LS601-23020013 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | LS603-23040052 |  |  |  | LEDRP22BD12 | F5-JC2149-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 客户调机料提供不及时 | 1. 24台主设备已完成定位，打水平。 2. 目调通电通气21台，正极调试完成8台，负极调试完成6台。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  |  |  | 148.6726
22RPFS00640--LEDRP22BD12--3 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-一出二激光模切-24台 | 22RPFS00640 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD12 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 148.6726 | 0 | 0 | LS601-23020014 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | LS603-23040053 |  |  |  | LEDRP22BD12 | F5-JC2149-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 客户调机料提供不及时 | 1. 24台主设备已完成定位，打水平。 2. 目调通电通气21台，正极调试完成8台，负极调试完成6台。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  |  |  | 148.6726
22RPFS00640--LEDRP22BD12--4 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-一出二激光模切-24台 | 22RPFS00640 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD12 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 148.6726 | 0 | 0 | LS601-23020024 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | LS603-23040054 |  |  |  | LEDRP22BD12 | F5-JC2149-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 客户调机料提供不及时 | 1. 24台主设备已完成定位，打水平。 2. 目调通电通气21台，正极调试完成8台，负极调试完成6台。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  |  |  | 148.6726
22RPFS00640--LEDRP22BD12--5 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-一出二激光模切-24台 | 22RPFS00640 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD12 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 148.6726 | 0 | 0 | LS601-23020030 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | LS603-23040055 |  |  |  | LEDRP22BD12 | F5-JC2149-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 客户调机料提供不及时 | 1. 24台主设备已完成定位，打水平。 2. 目调通电通气21台，正极调试完成8台，负极调试完成6台。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  |  |  | 148.6726
22RPFS00640--LEDRP22BD12--6 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-一出二激光模切-24台 | 22RPFS00640 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD12 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 148.6726 | 0 | 0 | LS601-23020031 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | LS603-23040056 |  |  |  | LEDRP22BD12 | F5-JC2149-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 客户调机料提供不及时 | 1. 24台主设备已完成定位，打水平。 2. 目调通电通气21台，正极调试完成8台，负极调试完成6台。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  |  |  | 148.6726
22RPFS00640--LEDRP22BD13--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-一出二激光模切-24台 | 22RPFS00640 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD13 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 148.6726 | 0 | 0 | LS601-23020015 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | LS603-23040057 |  |  |  | LEDRP22BD13 | F5-JC2150-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 客户调机料提供不及时 | 1. 24台主设备已完成定位，打水平。 2. 目调通电通气21台，正极调试完成8台，负极调试完成6台。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  |  |  | 148.6726
22RPFS00640--LEDRP22BD13--2 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-一出二激光模切-24台 | 22RPFS00640 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD13 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 148.6726 | 0 | 0 | LS601-23020016 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | LS603-23040058 |  |  |  | LEDRP22BD13 | F5-JC2150-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 客户调机料提供不及时 | 1. 24台主设备已完成定位，打水平。 2. 目调通电通气21台，正极调试完成8台，负极调试完成6台。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  |  |  | 148.6726
22RPFS00640--LEDRP22BD13--3 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-一出二激光模切-24台 | 22RPFS00640 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD13 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 148.6726 | 0 | 0 | LS601-23020017 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | LS603-23040059 |  |  |  | LEDRP22BD13 | F5-JC2150-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 客户调机料提供不及时 | 1. 24台主设备已完成定位，打水平。 2. 目调通电通气21台，正极调试完成8台，负极调试完成6台。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  |  |  | 148.6726
22RPFS00640--LEDRP22BD13--4 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-一出二激光模切-24台 | 22RPFS00640 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD13 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 148.6726 | 0 | 0 | LS601-23020025 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | LS603-23040060 |  |  |  | LEDRP22BD13 | F5-JC2150-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 客户调机料提供不及时 | 1. 24台主设备已完成定位，打水平。 2. 目调通电通气21台，正极调试完成8台，负极调试完成6台。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  |  |  | 148.6726
22RPFS00640--LEDRP22BD13--5 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-一出二激光模切-24台 | 22RPFS00640 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD13 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 148.6726 | 0 | 0 | LS601-23020032 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | LS603-23040061 |  |  |  | LEDRP22BD13 | F5-JC2150-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 客户调机料提供不及时 | 1. 24台主设备已完成定位，打水平。 2. 目调通电通气21台，正极调试完成8台，负极调试完成6台。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  |  |  | 148.6726
22RPFS00640--LEDRP22BD13--6 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-一出二激光模切-24台 | 22RPFS00640 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD13 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 148.6726 | 0 | 0 | LS601-23020033 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | LS603-23040062 |  |  |  | LEDRP22BD13 | F5-JC2150-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 客户调机料提供不及时 | 1. 24台主设备已完成定位，打水平。 2. 目调通电通气21台，正极调试完成8台，负极调试完成6台。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  |  |  | 148.6726
22RPLZ00646--LEDRP22BD18--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-二出四激光切-27台 | 22RPLZ00646 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD18 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 177.4336 | 0 | 0 | LS601-23020018 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | LS603-23040013 |  |  |  | LEDRP22BD18 | F5-JC2151-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 1. 费料箱丝杆断裂 | 1. 34台设备已完成吊装，定位，打水平。 2. 目前通电通气24台，目前正极7台调试完成，负极16台调试完成。 3. 6月29日已完成正极7台Q机，负极27台已完成8台。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 177.4336
22RPLZ00646--LEDRP22BD18--2 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-二出四激光切-27台 | 22RPLZ00646 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD18 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 177.4336 | 0 | 0 | LS601-23020019 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | LS603-23040014 |  |  |  | LEDRP22BD18 | F5-JC2151-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 1. 费料箱丝杆断裂 | 1. 34台设备已完成吊装，定位，打水平。 2. 目前通电通气24台，目前正极7台调试完成，负极16台调试完成。 3. 6月29日已完成正极7台Q机，负极27台已完成8台。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 177.4336
22RPLZ00646--LEDRP22BD18--3 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-二出四激光切-27台 | 22RPLZ00646 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD18 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 177.4336 | 0 | 0 | LS601-23020020 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | LS603-23040015 |  |  |  | LEDRP22BD18 | F5-JC2151-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 1. 费料箱丝杆断裂 | 1. 34台设备已完成吊装，定位，打水平。 2. 目前通电通气24台，目前正极7台调试完成，负极16台调试完成。 3. 6月29日已完成正极7台Q机，负极27台已完成8台。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 177.4336
22RPLZ00646--LEDRP22BD18--4 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-二出四激光切-27台 | 22RPLZ00646 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD18 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 177.4336 | 0 | 0 | LS601-23020021 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | LS603-23040016 |  |  |  | LEDRP22BD18 | F5-JC2151-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 1. 费料箱丝杆断裂 | 1. 34台设备已完成吊装，定位，打水平。 2. 目前通电通气24台，目前正极7台调试完成，负极16台调试完成。 3. 6月29日已完成正极7台Q机，负极27台已完成8台。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 177.4336
22RPLZ00646--LEDRP22BD18--5 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-二出四激光切-27台 | 22RPLZ00646 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD18 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 177.4336 | 0 | 0 | LS601-23020043 | 2023-05-14 | 2023-05-13 | LS603-23040039 |  |  |  | LEDRP22BD18 | F5-JC2151-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 1. 费料箱丝杆断裂 | 1. 34台设备已完成吊装，定位，打水平。 2. 目前通电通气24台，目前正极7台调试完成，负极16台调试完成。 3. 6月29日已完成正极7台Q机，负极27台已完成8台。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 177.4336
22RPLZ00646--LEDRP22BD18--6 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-二出四激光切-27台 | 22RPLZ00646 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD18 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 177.4336 | 0 | 0 | LS601-23020044 | 2023-05-14 | 2023-05-13 | LS603-23050052 |  |  |  | LEDRP22BD18 | F5-JC2151-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 1. 费料箱丝杆断裂 | 1. 34台设备已完成吊装，定位，打水平。 2. 目前通电通气24台，目前正极7台调试完成，负极16台调试完成。 3. 6月29日已完成正极7台Q机，负极27台已完成8台。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 177.4336
22RPLZ00646--LEDRP22BD18--7 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-二出四激光切-27台 | 22RPLZ00646 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD18 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 177.4336 | 0 | 0 | LS601-23020045 | 2023-05-15 | 2023-05-14 | LS603-23040017 |  |  |  | LEDRP22BD18 | F5-JC2151-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 1. 费料箱丝杆断裂 | 1. 34台设备已完成吊装，定位，打水平。 2. 目前通电通气24台，目前正极7台调试完成，负极16台调试完成。 3. 6月29日已完成正极7台Q机，负极27台已完成8台。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 177.4336
22RPLZ00646--LEDRP22BD18--8 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-二出四激光切-27台 | 22RPLZ00646 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD18 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 177.4336 | 0 | 0 | LS601-23020046 | 2023-05-16 | 2023-05-14 | LS603-23040018 |  |  |  | LEDRP22BD18 | F5-JC2151-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 1. 费料箱丝杆断裂 | 1. 34台设备已完成吊装，定位，打水平。 2. 目前通电通气24台，目前正极7台调试完成，负极16台调试完成。 3. 6月29日已完成正极7台Q机，负极27台已完成8台。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 177.4336
22RPLZ00646--LEDRP22BD18--9 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-二出四激光切-27台 | 22RPLZ00646 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD18 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 177.4336 | 0 | 0 | LS601-23030004 | 2023-05-17 | 2023-05-14 | LS603-23040072 |  |  |  | LEDRP22BD18 | F5-JC2151-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 1. 费料箱丝杆断裂 | 1. 34台设备已完成吊装，定位，打水平。 2. 目前通电通气24台，目前正极7台调试完成，负极16台调试完成。 3. 6月29日已完成正极7台Q机，负极27台已完成8台。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 177.4336
22RPLZ00646--LEDRP22BD18--11 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-二出四激光切-27台 | 22RPLZ00646 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD18 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 177.4336 | 0 | 0 | LS601-23030006 | 2023-05-18 | 2023-05-15 | LS603-23040071 |  |  |  | LEDRP22BD18 | F5-JC2151-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 1. 费料箱丝杆断裂 | 1. 34台设备已完成吊装，定位，打水平。 2. 目前通电通气24台，目前正极7台调试完成，负极16台调试完成。 3. 6月29日已完成正极7台Q机，负极27台已完成8台。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 177.4336
22RPLZ00646--LEDRP22BD18--12 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-二出四激光切-27台 | 22RPLZ00646 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD18 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 177.4336 | 0 | 0 | LS601-23030007 | 2023-05-18 | 2023-05-15 | LS603-23040073 |  |  |  | LEDRP22BD18 | F5-JC2151-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 1. 费料箱丝杆断裂 | 1. 34台设备已完成吊装，定位，打水平。 2. 目前通电通气24台，目前正极7台调试完成，负极16台调试完成。 3. 6月29日已完成正极7台Q机，负极27台已完成8台。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 177.4336
22RPLZ00646--LEDRP22BD18--13 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-二出四激光切-27台 | 22RPLZ00646 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD18 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 177.4336 | 0 | 0 | LS601-23030025 | 2023-05-18 | 2023-05-15 | LS603-23040074 |  |  |  | LEDRP22BD18 | F5-JC2151-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 1. 费料箱丝杆断裂 | 1. 34台设备已完成吊装，定位，打水平。 2. 目前通电通气24台，目前正极7台调试完成，负极16台调试完成。 3. 6月29日已完成正极7台Q机，负极27台已完成8台。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 177.4336
22RPLZ00646--LEDRP22BD18--10 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-二出四激光切-27台 | 22RPLZ00646 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD18 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 177.4336 | 0 | 0 | LS601-23030005 | 2023-05-18 | 2023-05-14 | LS603-23040019 |  |  |  | LEDRP22BD18 | F5-JC2151-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 1. 费料箱丝杆断裂 | 1. 34台设备已完成吊装，定位，打水平。 2. 目前通电通气24台，目前正极7台调试完成，负极16台调试完成。 3. 6月29日已完成正极7台Q机，负极27台已完成8台。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 177.4336
22RPLZ00646--LEDRP22BD18--14 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-二出四激光切-27台 | 22RPLZ00646 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD18 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 177.4336 | 0 | 0 | LS601-23030026 | 2023-05-19 | 2023-05-16 | LS603-23040075 |  |  |  | LEDRP22BD18 | F5-JC2151-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 1. 费料箱丝杆断裂 | 1. 34台设备已完成吊装，定位，打水平。 2. 目前通电通气24台，目前正极7台调试完成，负极16台调试完成。 3. 6月29日已完成正极7台Q机，负极27台已完成8台。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 177.4336
22RPLZ00646--LEDRP22BD18--15 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-二出四激光切-27台 | 22RPLZ00646 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD18 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 177.4336 | 0 | 0 | LS601-23030027 | 2023-05-19 | 2023-05-16 | LS603-23050030 |  |  |  | LEDRP22BD18 | F5-JC2151-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 1. 费料箱丝杆断裂 | 1. 34台设备已完成吊装，定位，打水平。 2. 目前通电通气24台，目前正极7台调试完成，负极16台调试完成。 3. 6月29日已完成正极7台Q机，负极27台已完成8台。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 177.4336
22RPLZ00646--LEDRP22BD18--16 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-二出四激光切-27台 | 22RPLZ00646 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD18 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 177.4336 | 0 | 0 | LS601-23030028 | 2023-05-19 | 2023-05-16 | LS603-23050031 |  |  |  | LEDRP22BD18 | F5-JC2151-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 1. 费料箱丝杆断裂 | 1. 34台设备已完成吊装，定位，打水平。 2. 目前通电通气24台，目前正极7台调试完成，负极16台调试完成。 3. 6月29日已完成正极7台Q机，负极27台已完成8台。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 177.4336
22RPLZ00646--LEDRP22BD19--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-二出四激光切-27台 | 22RPLZ00646 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD19 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 177.4336 | 0 | 0 | LS601-23020047 | 2023-05-14 | 2023-05-14 | LS603-23040076 |  |  |  | LEDRP22BD19 | F5-JC2152-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 1. 费料箱丝杆断裂 | 1. 34台设备已完成吊装，定位，打水平。 2. 目前通电通气24台，目前正极7台调试完成，负极16台调试完成。 3. 6月29日已完成正极7台Q机，负极27台已完成8台。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 177.4336
22RPLZ00646--LEDRP22BD19--2 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-二出四激光切-27台 | 22RPLZ00646 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD19 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 177.4336 | 0 | 0 | LS601-23020048 | 2023-05-14 | 2023-05-14 | LS603-23040077 |  |  |  | LEDRP22BD19 | F5-JC2152-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 1. 费料箱丝杆断裂 | 1. 34台设备已完成吊装，定位，打水平。 2. 目前通电通气24台，目前正极7台调试完成，负极16台调试完成。 3. 6月29日已完成正极7台Q机，负极27台已完成8台。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 177.4336
22RPLZ00646--LEDRP22BD19--3 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-二出四激光切-27台 | 22RPLZ00646 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD19 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 177.4336 | 0 | 0 | LS601-23020049 | 2023-05-15 | 2023-05-14 | LS603-23050065 |  |  |  | LEDRP22BD19 | F5-JC2152-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 1. 费料箱丝杆断裂 | 1. 34台设备已完成吊装，定位，打水平。 2. 目前通电通气24台，目前正极7台调试完成，负极16台调试完成。 3. 6月29日已完成正极7台Q机，负极27台已完成8台。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 177.4336
22RPLZ00646--LEDRP22BD19--4 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-二出四激光切-27台 | 22RPLZ00646 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD19 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 177.4336 | 0 | 0 | LS601-23020050 | 2023-05-16 | 2023-05-14 | LS603-23040078 |  |  |  | LEDRP22BD19 | F5-JC2152-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 1. 费料箱丝杆断裂 | 1. 34台设备已完成吊装，定位，打水平。 2. 目前通电通气24台，目前正极7台调试完成，负极16台调试完成。 3. 6月29日已完成正极7台Q机，负极27台已完成8台。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 177.4336
22RPLZ00646--LEDRP22BD19--8 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-二出四激光切-27台 | 22RPLZ00646 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD19 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 177.4336 | 0 | 0 | LS601-23030011 | 2023-05-18 | 2023-05-16 | LS603-23050050 |  |  |  | LEDRP22BD19 | F5-JC2152-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 1. 费料箱丝杆断裂 | 1. 34台设备已完成吊装，定位，打水平。 2. 目前通电通气24台，目前正极7台调试完成，负极16台调试完成。 3. 6月29日已完成正极7台Q机，负极27台已完成8台。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 177.4336
22RPLZ00646--LEDRP22BD19--5 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-二出四激光切-27台 | 22RPLZ00646 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD19 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 177.4336 | 0 | 0 | LS601-23030008 | 2023-05-18 | 2023-05-15 | LS603-23050025 |  |  |  | LEDRP22BD19 | F5-JC2152-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 1. 费料箱丝杆断裂 | 1. 34台设备已完成吊装，定位，打水平。 2. 目前通电通气24台，目前正极7台调试完成，负极16台调试完成。 3. 6月29日已完成正极7台Q机，负极27台已完成8台。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 177.4336
22RPLZ00646--LEDRP22BD19--6 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-二出四激光切-27台 | 22RPLZ00646 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD19 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 177.4336 | 0 | 0 | LS601-23030009 | 2023-05-18 | 2023-05-15 | LS603-23050026 |  |  |  | LEDRP22BD19 | F5-JC2152-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 1. 费料箱丝杆断裂 | 1. 34台设备已完成吊装，定位，打水平。 2. 目前通电通气24台，目前正极7台调试完成，负极16台调试完成。 3. 6月29日已完成正极7台Q机，负极27台已完成8台。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 177.4336
22RPLZ00646--LEDRP22BD19--7 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-二出四激光切-27台 | 22RPLZ00646 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD19 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 177.4336 | 0 | 0 | LS601-23030010 | 2023-05-18 | 2023-05-15 | LS603-23050027 |  |  |  | LEDRP22BD19 | F5-JC2152-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 1. 费料箱丝杆断裂 | 1. 34台设备已完成吊装，定位，打水平。 2. 目前通电通气24台，目前正极7台调试完成，负极16台调试完成。 3. 6月29日已完成正极7台Q机，负极27台已完成8台。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 177.4336
22RPLZ00646--LEDRP22BD19--11 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-二出四激光切-27台 | 22RPLZ00646 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD19 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 177.4336 | 0 | 0 | LS601-23030031 | 2023-05-19 | 2023-05-18 | LS603-23050053 |  |  |  | LEDRP22BD19 | F5-JC2152-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 1. 费料箱丝杆断裂 | 1. 34台设备已完成吊装，定位，打水平。 2. 目前通电通气24台，目前正极7台调试完成，负极16台调试完成。 3. 6月29日已完成正极7台Q机，负极27台已完成8台。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 177.4336
22RPLZ00646--LEDRP22BD19--9 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-二出四激光切-27台 | 22RPLZ00646 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD19 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 177.4336 | 0 | 0 | LS601-23030029 | 2023-05-19 | 2023-05-16 | LS603-23050045 |  |  |  | LEDRP22BD19 | F5-JC2152-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 1. 费料箱丝杆断裂 | 1. 34台设备已完成吊装，定位，打水平。 2. 目前通电通气24台，目前正极7台调试完成，负极16台调试完成。 3. 6月29日已完成正极7台Q机，负极27台已完成8台。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 177.4336
22RPLZ00646--LEDRP22BD19--10 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-二出四激光切-27台 | 22RPLZ00646 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD19 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 177.4336 | 0 | 0 | LS601-23030030 | 2023-05-19 | 2023-05-16 | LS603-23050034 |  |  |  | LEDRP22BD19 | F5-JC2152-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 1. 费料箱丝杆断裂 | 1. 34台设备已完成吊装，定位，打水平。 2. 目前通电通气24台，目前正极7台调试完成，负极16台调试完成。 3. 6月29日已完成正极7台Q机，负极27台已完成8台。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 177.4336
22RPLZ00668--LEDRP22BD97--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-中试线模切机-2台 | 22RPLZ00668 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD97 | 正极激光模切一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 181.8584 | 0 | 0 | LS601-23030102 |  |  | LS603-23050069 |  |  |  | LEDRP22BD97 | F5-JC2153-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-30 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 1. 前期客户没时间与海目星3D评审，设计下单延期，项目整体计划延期； | 设备已装配调试完成，打包入库。待客户通知发货。 | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 阶段：M4 装配 1、工程已下单3816，采购下单3810，采购未下单6，项目总到料率97.0%。 2. 部装2台已完成。 3. 总装2台完成80% | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  | 2023-07-30 | 181.8584 | 181.8584 | 0
22RPLZ00668--LEDRP22BD98--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-中试线模切机-2台 | 22RPLZ00668 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD98 | 负极激光模切一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 177.4336 | 0 | 0 | LS601-23030103 |  |  | LS603-23050110 |  |  |  | LEDRP22BD98 | F5-JC2154-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-30 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 1. 前期客户没时间与海目星3D评审，设计下单延期，项目整体计划延期； | 设备已装配调试完成，打包入库。待客户通知发货。 | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 阶段：M4 装配 1、工程已下单3816，采购下单3810，采购未下单6，项目总到料率97.0%。 2. 部装2台已完成。 3. 总装2台完成80% | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  | 2023-07-30 | 177.4336 | 177.4336 | 0
22RPWZ00731--LEDRP22BD99--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-刀片线模切机-2台 | 22RPWZ00731 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD99 | 正极激光模切一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 181.8584 | 0 | 0 | LS601-23030049 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | LS603-23050047 |  |  |  | LEDRP22BD99 | F5-JC2155-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 1. 费料箱丝杆断裂 | 1.两台设备已调试完成，客户正在测量工艺参数。。 2.碎料箱调试验证，我司新研发机型第一次量产，需要跑料验证。 3.已调试完成，客户小批量试产中。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 181.8584
22RPWZ00731--LEDRP22BE01--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-刀片线模切机-2台 | 22RPWZ00731 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BE01 | 负极激光模切一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 177.4336 | 0 | 0 | LS601-23030050 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | LS603-23050048 |  |  |  | LEDRP22BE01 | F5-JC2156-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 1. 费料箱丝杆断裂 | 1.两台设备已调试完成，客户正在测量工艺参数。。 2.碎料箱调试验证，我司新研发机型第一次量产，需要跑料验证。 3.已调试完成，客户小批量试产中。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 177.4336
22RPLZ00669--LEDRP22BE02--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-模切机-7台 | 22RPLZ00669 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BE02 | 正极激光模切一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 181.8584 | 0 | 0 | LS601-23030051 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | LS603-23050070 |  |  |  | LEDRP22BE02 | F5-JC2157-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 1. 费料箱丝杆断裂 | 1. 34台设备已完成吊装，定位，打水平。 2. 目前通电通气24台，目前正极7台调试完成，负极16台调试完成。 3. 6月29日已完成正极7台Q机，负极27台已完成8台。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 181.8584
22RPLZ00669--LEDRP22BE02--2 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-模切机-7台 | 22RPLZ00669 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BE02 | 正极激光模切一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 181.8584 | 0 | 0 | LS601-23030052 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | LS603-23050071 |  |  |  | LEDRP22BE02 | F5-JC2157-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 1. 费料箱丝杆断裂 | 1. 34台设备已完成吊装，定位，打水平。 2. 目前通电通气24台，目前正极7台调试完成，负极16台调试完成。 3. 6月29日已完成正极7台Q机，负极27台已完成8台。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 181.8584
22RPLZ00669--LEDRP22BE02--3 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-模切机-7台 | 22RPLZ00669 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BE02 | 正极激光模切一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 181.8584 | 0 | 0 | LS601-23030053 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | LS603-23050060 |  |  |  | LEDRP22BE02 | F5-JC2157-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 1. 费料箱丝杆断裂 | 1. 34台设备已完成吊装，定位，打水平。 2. 目前通电通气24台，目前正极7台调试完成，负极16台调试完成。 3. 6月29日已完成正极7台Q机，负极27台已完成8台。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 181.8584
22RPLZ00669--LEDRP22BE02--4 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-模切机-7台 | 22RPLZ00669 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BE02 | 正极激光模切一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 181.8584 | 0 | 0 | LS601-23030054 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | LS603-23050061 |  |  |  | LEDRP22BE02 | F5-JC2157-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 1. 费料箱丝杆断裂 | 1. 34台设备已完成吊装，定位，打水平。 2. 目前通电通气24台，目前正极7台调试完成，负极16台调试完成。 3. 6月29日已完成正极7台Q机，负极27台已完成8台。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 181.8584
22RPLZ00669--LEDRP22BE03--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-模切机-7台 | 22RPLZ00669 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BE03 | 正极激光模切一体机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 181.8584 | 0 | 0 | LS601-23030055 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | LS603-23050072 |  |  |  | LEDRP22BE03 | F5-JC2158-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 1. 费料箱丝杆断裂 | 1. 34台设备已完成吊装，定位，打水平。 2. 目前通电通气24台，目前正极7台调试完成，负极16台调试完成。 3. 6月29日已完成正极7台Q机，负极27台已完成8台。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 181.8584
22RPLZ00669--LEDRP22BE03--2 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-模切机-7台 | 22RPLZ00669 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BE03 | 正极激光模切一体机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 181.8584 | 0 | 0 | LS601-23030056 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | LS603-23050073 |  |  |  | LEDRP22BE03 | F5-JC2158-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 1. 费料箱丝杆断裂 | 1. 34台设备已完成吊装，定位，打水平。 2. 目前通电通气24台，目前正极7台调试完成，负极16台调试完成。 3. 6月29日已完成正极7台Q机，负极27台已完成8台。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 181.8584
22RPLZ00669--LEDRP22BE03--3 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-模切机-7台 | 22RPLZ00669 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BE03 | 正极激光模切一体机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 181.8584 | 0 | 0 | LS601-23030057 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | LS603-23050074 |  |  |  | LEDRP22BE03 | F5-JC2158-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 1. 费料箱丝杆断裂 | 1. 34台设备已完成吊装，定位，打水平。 2. 目前通电通气24台，目前正极7台调试完成，负极16台调试完成。 3. 6月29日已完成正极7台Q机，负极27台已完成8台。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 181.8584
22RPLZ00706--LEDRP22BF04--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-二出四激光切-13台 | 22RPLZ00706 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BF04 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 177.4336 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDRP22BF04 | F5-JC2167-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | 暂停 | [5 empty] | 2023-11-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 11 |  |  |  |  | 177.4336
22RPLZ00706--LEDRP22BF04--2 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-二出四激光切-13台 | 22RPLZ00706 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BF04 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 177.4336 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDRP22BF04 | F5-JC2167-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | 暂停 | [5 empty] | 2023-11-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 11 |  |  |  |  | 177.4336
22RPLZ00706--LEDRP22BF04--3 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-二出四激光切-13台 | 22RPLZ00706 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BF04 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 177.4336 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDRP22BF04 | F5-JC2167-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | 暂停 | [5 empty] | 2023-11-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 11 |  |  |  |  | 177.4336
22RPLZ00706--LEDRP22BF04--4 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-二出四激光切-13台 | 22RPLZ00706 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BF04 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 177.4336 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDRP22BF04 | F5-JC2167-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | 暂停 | [5 empty] | 2023-11-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 11 |  |  |  |  | 177.4336
22RPLZ00706--LEDRP22BF04--5 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-二出四激光切-13台 | 22RPLZ00706 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BF04 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 177.4336 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDRP22BF04 | F5-JC2167-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | 暂停 | [5 empty] | 2023-11-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 11 |  |  |  |  | 177.4336
22RPLZ00706--LEDRP22BF04--6 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-二出四激光切-13台 | 22RPLZ00706 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BF04 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 177.4336 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDRP22BF04 | F5-JC2167-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | 暂停 | [5 empty] | 2023-11-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 11 |  |  |  |  | 177.4336
22RPLZ00706--LEDRP22BF04--7 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-二出四激光切-13台 | 22RPLZ00706 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BF04 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 177.4336 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDRP22BF04 | F5-JC2167-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | 暂停 | [5 empty] | 2023-11-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 11 |  |  |  |  | 177.4336
22RPLZ00706--LEDRP22BF05--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-二出四激光切-13台 | 22RPLZ00706 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BF05 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 177.4336 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDRP22BF05 | F5-JC2168-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | 暂停 | [5 empty] | 2023-11-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 11 |  |  |  |  | 177.4336
22RPLZ00706--LEDRP22BF05--2 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-二出四激光切-13台 | 22RPLZ00706 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BF05 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 177.4336 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDRP22BF05 | F5-JC2168-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | 暂停 | [5 empty] | 2023-11-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 11 |  |  |  |  | 177.4336
22RPLZ00706--LEDRP22BF05--3 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-二出四激光切-13台 | 22RPLZ00706 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BF05 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 177.4336 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDRP22BF05 | F5-JC2168-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | 暂停 | [5 empty] | 2023-11-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 11 |  |  |  |  | 177.4336
22RPLZ00706--LEDRP22BF05--4 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-二出四激光切-13台 | 22RPLZ00706 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BF05 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 177.4336 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDRP22BF05 | F5-JC2168-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | 暂停 | [5 empty] | 2023-11-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 11 |  |  |  |  | 177.4336
22RPLZ00706--LEDRP22BF05--5 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-二出四激光切-13台 | 22RPLZ00706 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BF05 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 177.4336 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDRP22BF05 | F5-JC2168-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | 暂停 | [5 empty] | 2023-11-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 11 |  |  |  |  | 177.4336
22RPLZ00706--LEDRP22BF05--6 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-二出四激光切-13台 | 22RPLZ00706 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BF05 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 177.4336 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDRP22BF05 | F5-JC2168-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | 暂停 | [5 empty] | 2023-11-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 11 |  |  |  |  | 177.4336
21SDTZ00078--LEDSD21B211--1 | 设备类 | 双登 | 2021-SD-泰州-模切机-2台 | 21SDTZ00078 | 激光切产品线 | JSLEDSD21B211 | 单工位激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 128.3186 | 0 | 128.3186 | LS602-23060427 | 2021-12-22 | 2021-10-30 |  | 2023-06-26 | 2023-06-26 |  | LEDSD21B211 | F5-XJA103-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | M6 | [5 empty] | 2023-02-01 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q1 |  | Q2 | 2 |  | 6 |  |  | 128.3186
21SDTZ00078--LEDSD21B211--2 | 设备类 | 双登 | 2021-SD-泰州-模切机-2台 | 21SDTZ00078 | 激光切产品线 | JSLEDSD21B211 | 单工位激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 128.3186 | 0 | 128.3186 | LS602-23060427 | 2021-12-22 | 2021-10-30 |  | 2023-06-26 | 2023-06-26 |  | LEDSD21B211 | F5-XJA103-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | M6 | [5 empty] | 2023-02-01 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q1 |  | Q2 | 2 |  | 6 |  |  | 128.3186
22SLSH00710--LEDSL22CF25--1 | 设备类 | 特斯拉 | 2022-TSL-上海-busbar焊接机-1台 | 22SLSH00710 | 模组pack产品线 | JSLEDSL22CF25 | busbar焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 170 | 0 | 0 | LS601-23010004 | 2023-03-04 | 2023-03-04 | LS603-23030002 | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | LEDSL22CF25 | F5-LHXX05-01A |  | 模组pack产品线 | 其他 | 海外 | [7 empty] | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 5 | #N/A |  | 170
22SWSH00235--LEDSW22A962--1 | 设备类 | 蔚来 | 2022-SW-上海-中试装配线 | 22SWSH00235 | 大装配线 | JMLEDSW22A962 | 热压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 52.1 | 0 | 0 | LJ601-22100126 | 2023-01-03 | 2023-01-03 | LJ603-23010009 |  |  |  | LEDSW22A962 | F5-XZA115-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-08-31 | 热压电机压到26t以上报警，达不到30t并且无法保压 | 试产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 8 |  |  |  | 52.1
22SWSH00235--LEDSW22A963--1 | 设备类 | 蔚来 | 2022-SW-上海-中试装配线 | 22SWSH00235 | 大装配线 | JMLEDSW22A963 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 149 | 0 | 0 | LJ601-22100128 | 2023-01-03 | 2023-01-03 | LJ603-23010013 |  |  |  | LEDSW22A963 | F5-XHA110-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-08-31 | 移载连接块方案优化，待物料回料验证 | 试产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 8 |  |  |  | 149
22SWSH00235--LEDSW22A964--1 | 设备类 | 蔚来 | 2022-SW-上海-中试装配线 | 22SWSH00235 | 大装配线 | JMLEDSW22A964 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 91 | 0 | 0 | LJ601-22100103 | 2023-01-08 | 2023-01-08 | LJ603-23010040 |  |  |  | LEDSW22A964 | F5-XHS112-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-08-31 | 焊接时出现断焊漏焊的问题 | 试产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 8 |  |  |  | 91
22SWSH00235--LEDSW22A965--1 | 设备类 | 蔚来 | 2022-SW-上海-中试装配线 | 22SWSH00235 | 大装配线 | JMLEDSW22A965 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 31 | 0 | 0 | LJ601-22100127 | 2023-01-03 | 2023-01-03 | LJ603-23010010 |  |  |  | LEDSW22A965 | F5-XZD116-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-08-31 | 暂无 | / | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 8 |  |  |  | 31
22SWSH00235--LEDSW22A966--1 | 设备类 | 蔚来 | 2022-SW-上海-中试装配线 | 22SWSH00235 | 大装配线 | JMLEDSW22A966 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 13.1 | 0 | 0 | LJ601-22100117 | 2023-01-08 | 2023-01-08 | LJ603-23010037 |  |  |  | LEDSW22A966 | F5-XZE113-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-08-31 | 无 | 无 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 8 |  |  |  | 13.1
22SWSH00235--LEDSW22A967--1 | 设备类 | 蔚来 | 2022-SW-上海-中试装配线 | 22SWSH00235 | 大装配线 | JMLEDSW22A967 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 149 | 0 | 0 | LJ601-22100118 | 2023-01-08 | 2023-01-08 | LJ603-23010039 |  |  |  | LEDSW22A967 | F5-XHD118-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-08-31 | 短边夹具裂纹，夹具加工精度不达标 | 试产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 8 |  |  |  | 149
22SWSH00235--LEDSW22A968--1 | 设备类 | 蔚来 | 2022-SW-上海-中试装配线 | 22SWSH00235 | 大装配线 | JMLEDSW22A968 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 66 | 0 | 0 | LJ601-22100129 | 2023-01-08 | 2023-01-08 | LJ603-23010036 |  |  |  | LEDSW22A968 | F5-XZH123-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-08-31 | 圆柱电池氦检腔体保压偏高 | 试产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 8 |  |  |  | 66
22SWSH00235--LEDSW22A969--1 | 设备类 | 蔚来 | 2022-SW-上海-中试装配线 | 22SWSH00235 | 大装配线 | JMLEDSW22A969 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 62 | 0 | 0 | LJ601-22110064 | 2023-01-03 | 2023-01-03 | LJ603-23010012 |  |  |  | LEDSW22A969 | F5-XHE109-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-08-31 | 暂无 | 试产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 8 |  |  |  | 62
22SWSH00235--LEDSW22A970--1 | 设备类 | 蔚来 | 2022-SW-上海-中试装配线 | 22SWSH00235 | 大装配线 | JMLEDSW22A970 | 刻码机、补码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 46 | 0 | 0 | LJ601-22100119 | 2023-01-08 | 2023-01-08 | LJ603-23010038 |  |  |  | LEDSW22A970 | F5-XZG115-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-08-31 | 暂无 | 试产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 8 |  |  |  | 46
22SWSH00674--LEDSW22AE25--1 | 增值改造类 | 蔚来 | 2022-SW-上海-中试装配线-增值改造 | 22SWSH00674 | 大装配线 | JMLEDSW22AE25 | 封口预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 95.6916 | 95.6916 | 0 | LJ601-23010060 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | LJ603-23060203 |  |  |  | LEDSW22AE25 | F5-XHQ104-01A |  |  | 其他 | 华南 | [9 empty] | 6/28到现场 | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 95.6916
22SWSH00237--LEDSY22A644--1 | 设备类 | 思源 | 2022-SY-上海-装配线 | 22SWSH00237 | 大装配线 | JMLEDSY22A644 | 热压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 78.7611 | 0 | 0 | LJ601-22080085 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | LJ603-22110063 |  |  |  | LEDSY22A644 | F5-XZA113-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 1.温度、测厚、保压功能待客户确认 | 小批量试产阶段 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  |  |  | 78.7611
22SWSH00237--LEDSY22A645--1 | 设备类 | 思源 | 2022-SY-上海-装配线 | 22SWSH00237 | 大装配线 | JMLEDSY22A645 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.3628 | 0 | 0 | LJ601-22080057 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | LJ603-22110073 |  |  |  | LEDSY22A645 | F5-XHA109-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 暂无 | 小批量试产阶段 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  |  |  | 43.3628
22SWSH00237--LEDSY22A646--1 | 设备类 | 思源 | 2022-SY-上海-装配线 | 22SWSH00237 | 大装配线 | JMLEDSY22A646 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 137.1681 | 0 | 0 | LJ601-22080058 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | LJ603-22110071 |  |  |  | LEDSY22A646 | F5-XHB110-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 除尘护罩干涉，设变物料没解决问题，重新结构设变 | 小批量试产阶段 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  |  |  | 137.1681
22SWSH00237--LEDSY22A647--1 | 设备类 | 思源 | 2022-SY-上海-装配线 | 22SWSH00237 | 大装配线 | JMLEDSY22A647 | 刻码机、补码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 61.9469 | 0 | 0 | LJ601-22080077 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | LJ603-22110075 |  |  |  | LEDSY22A647 | F5-XZM122-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 暂无 | 小批量试产阶段 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  |  |  | 61.9469
22SWSH00237--LEDSY22A648--1 | 设备类 | 思源 | 2022-SY-上海-装配线 | 22SWSH00237 | 大装配线 | JMLEDSY22A648 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 162.8319 | 0 | 0 | LJ601-22080079 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | LJ603-22110067 |  |  |  | LEDSY22A648 | F5-XHC106-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 设变物料未到料 | 小批量试产阶段 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  |  |  | 162.8319
22SWSH00237--LEDSY22A649--1 | 设备类 | 思源 | 2022-SY-上海-装配线 | 22SWSH00237 | 大装配线 | JMLEDSY22A649 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 14.6018 | 0 | 0 | LJ601-22080059 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | LJ603-22110076 |  |  |  | LEDSY22A649 | F5-XHC107-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 暂无 | 小批量试产阶段 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  |  |  | 14.6018
22SWSH00237--LEDSY22A650--1 | 设备类 | 思源 | 2022-SY-上海-装配线 | 22SWSH00237 | 大装配线 | JMLEDSY22A650 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 46.9027 | 0 | 0 | LJ601-22080086 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | LJ603-22110064 |  |  |  | LEDSY22A650 | F5-XZD114-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 暂无 | 小批量试产阶段 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  |  |  | 46.9027
22SWSH00237--LEDSY22A651--1 | 设备类 | 思源 | 2022-SY-上海-装配线 | 22SWSH00237 | 大装配线 | JMLEDSY22A651 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 137.6106 | 0 | 0 | LJ601-22080087 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | LJ603-22110065 |  |  |  | LEDSY22A651 | F5-XHE107-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 暂无 | 小批量试产阶段 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  |  |  | 137.6106
22SWSH00237--LEDSY22A652--1 | 设备类 | 思源 | 2022-SY-上海-装配线 | 22SWSH00237 | 大装配线 | JMLEDSY22A652 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 69.0265 | 0 | 0 | LJ601-22080060 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | LJ603-22110072 |  |  |  | LEDSY22A652 | F5-XZH122-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 注氦气缸那边增加挡板机构，改善空腔清氦不达标问题 | 小批量试产阶段 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  |  |  | 69.0265
22SWSH00236--LEDSY22B642--1 | 设备类 | 思源 | 2022-SY-上海-激光模切机-2台 | 22SWSH00236 | 激光切产品线 | JSLEDSY22B642 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 199.115 | 0 | 0 | LS601-22080043 | 2022-10-27 | 2022-10-23 | LS603-22100042 |  |  |  | LEDSY22B642 | F5-XJC639-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-05-31 | 1.分切刀进出料辊极耳打折，需要加可调整极耳板； 2.负极毛刺超标 3.程序问题优化。 | 1，现场二台设备已达生产低速状态 2，目前待料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 5 |  |  |  | 199.115
22SWSH00236--LEDSY22B643--1 | 设备类 | 思源 | 2022-SY-上海-激光模切机-2台 | 22SWSH00236 | 激光切产品线 | JSLEDSY22B643 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 199.115 | 0 | 0 | LS601-22080044 | 2022-10-27 | 2022-10-23 | LS603-22100043 |  |  |  | LEDSY22B643 | F5-XJC640-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-05-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 5 |  |  |  | 199.115
22THCZ00238--LEDTH22B984--1 | 设备类 | 天合 | 2022-TH-滁州-激光模切-8台 | 22THCZ00238 | 激光切产品线 | JSLEDTH22B984 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 188.0531 | 0 | 0 | LS601-22100014 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | LS603-22120053 |  |  |  | LEDTH22B984 | F5-XJC647-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 1、征图CCD极耳间距识别不良不打标和EA总长识别不准 2、偶发废料收集管道堵料频繁 3、设备偶发主驱打滑和极耳间距不良 4、直线边MARK孔切不断 5、极耳间距协议在0.2MM内和EA总长在±3mm内，设备精度达不到 | 1.8台设备已精调并Q机完成 2.8台以60m/min生产，同时设备处在稳产及问题点整改阶段 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  |  |  | 188.0531
22THCZ00238--LEDTH22B984--2 | 设备类 | 天合 | 2022-TH-滁州-激光模切-8台 | 22THCZ00238 | 激光切产品线 | JSLEDTH22B984 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 188.0531 | 0 | 0 | LS601-22100015 | 2022-12-20 | 2022-12-10 | LS603-22120010 |  |  |  | LEDTH22B984 | F5-XJC647-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 1、征图CCD极耳间距识别不良不打标和EA总长识别不准 2、偶发废料收集管道堵料频繁 3、设备偶发主驱打滑和极耳间距不良 4、直线边MARK孔切不断 5、极耳间距协议在0.2MM内和EA总长在±3mm内，设备精度达不到 | 1.8台设备已精调并Q机完成 2.8台以60m/min生产，同时设备处在稳产及问题点整改阶段 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  |  |  | 188.0531
22THCZ00238--LEDTH22B985--1 | 设备类 | 天合 | 2022-TH-滁州-激光模切-8台 | 22THCZ00238 | 激光切产品线 | JSLEDTH22B985 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 188.0531 | 0 | 0 | LS601-22100016 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | LS603-22120039 |  |  |  | LEDTH22B985 | F5-XJC648-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 1、征图CCD极耳间距识别不良不打标和EA总长识别不准 2、偶发废料收集管道堵料频繁 3、设备偶发主驱打滑和极耳间距不良 4、直线边MARK孔切不断 5、极耳间距协议在0.2MM内和EA总长在±3mm内，设备精度达不到 | 1.8台设备已精调并Q机完成 2.8台以60m/min生产，同时设备处在稳产及问题点整改阶段 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  |  |  | 188.0531
22THCZ00238--LEDTH22B985--2 | 设备类 | 天合 | 2022-TH-滁州-激光模切-8台 | 22THCZ00238 | 激光切产品线 | JSLEDTH22B985 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 188.0531 | 0 | 0 | LS601-22100017 | 2022-12-20 | 2022-12-10 | LS603-22120009 |  |  |  | LEDTH22B985 | F5-XJC648-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 1、征图CCD极耳间距识别不良不打标和EA总长识别不准 2、偶发废料收集管道堵料频繁 3、设备偶发主驱打滑和极耳间距不良 4、直线边MARK孔切不断 5、极耳间距协议在0.2MM内和EA总长在±3mm内，设备精度达不到 | 1.8台设备已精调并Q机完成 2.8台以60m/min生产，同时设备处在稳产及问题点整改阶段 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  |  |  | 188.0531
22THCZ00238--LEDTH22B986--1 | 设备类 | 天合 | 2022-TH-滁州-激光模切-8台 | 22THCZ00238 | 激光切产品线 | JSLEDTH22B986 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 188.0531 | 0 | 0 | LS601-22100021 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | LS603-22120014 |  |  |  | LEDTH22B986 | F5-XJC649-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 1、征图CCD极耳间距识别不良不打标和EA总长识别不准 2、偶发废料收集管道堵料频繁 3、设备偶发主驱打滑和极耳间距不良 4、直线边MARK孔切不断 5、极耳间距协议在0.2MM内和EA总长在±3mm内，设备精度达不到 | 1.8台设备已精调并Q机完成 2.8台以60m/min生产，同时设备处在稳产及问题点整改阶段 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  |  |  | 188.0531
22THCZ00238--LEDTH22B986--2 | 设备类 | 天合 | 2022-TH-滁州-激光模切-8台 | 22THCZ00238 | 激光切产品线 | JSLEDTH22B986 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 188.0531 | 0 | 0 | LS601-22100022 | 2022-12-20 | 2022-12-10 | LS603-22120008 |  |  |  | LEDTH22B986 | F5-XJC649-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 1、征图CCD极耳间距识别不良不打标和EA总长识别不准 2、偶发废料收集管道堵料频繁 3、设备偶发主驱打滑和极耳间距不良 4、直线边MARK孔切不断 5、极耳间距协议在0.2MM内和EA总长在±3mm内，设备精度达不到 | 1.8台设备已精调并Q机完成 2.8台以60m/min生产，同时设备处在稳产及问题点整改阶段 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  |  |  | 188.0531
22THCZ00238--LEDTH22B987--1 | 设备类 | 天合 | 2022-TH-滁州-激光模切-8台 | 22THCZ00238 | 激光切产品线 | JSLEDTH22B987 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 188.0531 | 0 | 0 | LS601-22100023 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | LS603-22120038 |  |  |  | LEDTH22B987 | F5-XJC650-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 1、征图CCD极耳间距识别不良不打标和EA总长识别不准 2、偶发废料收集管道堵料频繁 3、设备偶发主驱打滑和极耳间距不良 4、直线边MARK孔切不断 5、极耳间距协议在0.2MM内和EA总长在±3mm内，设备精度达不到 | 1.8台设备已精调并Q机完成 2.8台以60m/min生产，同时设备处在稳产及问题点整改阶段 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  |  |  | 188.0531
22THCZ00238--LEDTH22B987--2 | 设备类 | 天合 | 2022-TH-滁州-激光模切-8台 | 22THCZ00238 | 激光切产品线 | JSLEDTH22B987 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 188.0531 | 0 | 0 | LS601-22100024 | 2022-12-20 | 2022-12-10 | LS603-22120007 |  |  |  | LEDTH22B987 | F5-XJC650-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 1、征图CCD极耳间距识别不良不打标和EA总长识别不准 2、偶发废料收集管道堵料频繁 3、设备偶发主驱打滑和极耳间距不良 4、直线边MARK孔切不断 5、极耳间距协议在0.2MM内和EA总长在±3mm内，设备精度达不到 | 1.8台设备已精调并Q机完成 2.8台以60m/min生产，同时设备处在稳产及问题点整改阶段 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  |  |  | 188.0531
22THCZ00722--LEDTH22BF67--1 | 设备类 | 天合 | 2022-TH-滁州二线-激光模切机-8台 | 22THCZ00722 | 激光切产品线 | JSLEDTH22BF67 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 196.9027 | 0 | 0 | LS601-23030070 | 2023-04-22 | 2023-04-20 | LS603-23040034 |  |  |  | LEDTH22BF67 | F5-XJC307-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 客户没有料给我们Q机，产能不足，预计10号开始提产。然后完成后4台Q机。 | 已完成两正两负Q机，剩下4台正在Q机中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  |  |  | 196.9027
22THCZ00722--LEDTH22BF67--2 | 设备类 | 天合 | 2022-TH-滁州二线-激光模切机-8台 | 22THCZ00722 | 激光切产品线 | JSLEDTH22BF67 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 196.9027 | 0 | 0 | LS601-23030071 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | LS603-23040046 |  |  |  | LEDTH22BF67 | F5-XJC307-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 客户没有料给我们Q机，产能不足，预计10号开始提产。然后完成后4台Q机。 | 已完成两正两负Q机，剩下4台正在Q机中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  |  |  | 196.9027
22THCZ00722--LEDTH22BF68--1 | 设备类 | 天合 | 2022-TH-滁州二线-激光模切机-8台 | 22THCZ00722 | 激光切产品线 | JSLEDTH22BF68 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 196.9027 | 0 | 0 | LS601-23030072 | 2023-04-22 | 2023-04-20 | LS603-23040035 |  |  |  | LEDTH22BF68 | F5-XJC308-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 客户没有料给我们Q机，产能不足，预计10号开始提产。然后完成后4台Q机。 | 已完成两正两负Q机，剩下4台正在Q机中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  |  |  | 196.9027
22THCZ00722--LEDTH22BF68--2 | 设备类 | 天合 | 2022-TH-滁州二线-激光模切机-8台 | 22THCZ00722 | 激光切产品线 | JSLEDTH22BF68 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 196.9027 | 0 | 0 | LS601-23030073 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | LS603-23040041 |  |  |  | LEDTH22BF68 | F5-XJC308-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 客户没有料给我们Q机，产能不足，预计10号开始提产。然后完成后4台Q机。 | 已完成两正两负Q机，剩下4台正在Q机中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  |  |  | 196.9027
22THCZ00722--LEDTH22BF69--1 | 设备类 | 天合 | 2022-TH-滁州二线-激光模切机-8台 | 22THCZ00722 | 激光切产品线 | JSLEDTH22BF69 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 196.9027 | 0 | 0 | LS601-23030074 | 2023-04-22 | 2023-04-20 | LS603-23040036 |  |  |  | LEDTH22BF69 | F5-XJC309-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 客户没有料给我们Q机，产能不足，预计10号开始提产。然后完成后4台Q机。 | 已完成两正两负Q机，剩下4台正在Q机中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  |  |  | 196.9027
22THCZ00722--LEDTH22BF69--2 | 设备类 | 天合 | 2022-TH-滁州二线-激光模切机-8台 | 22THCZ00722 | 激光切产品线 | JSLEDTH22BF69 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 196.9027 | 0 | 0 | LS601-23030075 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | LS603-23040042 |  |  |  | LEDTH22BF69 | F5-XJC309-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 客户没有料给我们Q机，产能不足，预计10号开始提产。然后完成后4台Q机。 | 已完成两正两负Q机，剩下4台正在Q机中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  |  |  | 196.9027
22THCZ00722--LEDTH22BF70--1 | 设备类 | 天合 | 2022-TH-滁州二线-激光模切机-8台 | 22THCZ00722 | 激光切产品线 | JSLEDTH22BF70 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 196.9027 | 0 | 0 | LS601-23030076 | 2023-04-22 | 2023-04-20 | LS603-23040037 |  |  |  | LEDTH22BF70 | F5-XJC310-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 客户没有料给我们Q机，产能不足，预计10号开始提产。然后完成后4台Q机。 | 已完成两正两负Q机，剩下4台正在Q机中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  |  |  | 196.9027
22THCZ00722--LEDTH22BF70--2 | 设备类 | 天合 | 2022-TH-滁州二线-激光模切机-8台 | 22THCZ00722 | 激光切产品线 | JSLEDTH22BF70 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 196.9027 | 0 | 0 | LS601-23030077 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | LS603-23040043 |  |  |  | LEDTH22BF70 | F5-XJC310-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 客户没有料给我们Q机，产能不足，预计10号开始提产。然后完成后4台Q机。 | 已完成两正两负Q机，剩下4台正在Q机中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  |  |  | 196.9027
22TNHZ00239--LEDTN22B242--1 | 设备类 | 天能 | 2022-TN-天能-一出二激光模切机-10台 | 22TNHZ00239 | 激光切产品线 | JSLEDTN22B242 | 一出二立式模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 194.6903 | 0 | 0 | LS601-22050050 | 2022-09-27 | 2022-09-17 | LS603-22090029 |  |  |  | LEDTN22B242 | F5-JC2101-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 1.正极分切刀过胶带切不断更换90客户不接受 2.碎料箱堵料，碎料箱粉尘及分切刀小车不符合规范。 3.ccd校准检测因来料问题无法全开，二次元测量检测无设备。 4.CCD漏贴标一直未解决。（已安排CCD技术人员驻场解决） 4.目前满产只启动4台机 5.分切刀切不断胶带。 6.除尘机效果不理想，现场粉尘过大，已联系供应商过来处理 7.客户计划做100幅宽的料，需要增值改造。 8.已发起验收申请，15项问题点集中整改 9.15项问题点计划在这个月内完成闭环 | 1. 3月3号已召开立项会； 2. 3月30号已完成所有机械和电气物料在PLM系统的发布 3、4月11号收到客户的预付款，12号已启动物料请购工作，并已邮件告知客户，设备交付日期顺延至7月21号。 4、7/20开始装配，8月15完成装配调试； 5、8/20完成FAT，因场地原因9/24完成发货； 4/13 1、陪产； 6/29 1.已发起验收申请，问题点集中整改 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 8 |  |  |  | 194.6903
22TNHZ00239--LEDTN22B242--2 | 设备类 | 天能 | 2022-TN-天能-一出二激光模切机-10台 | 22TNHZ00239 | 激光切产品线 | JSLEDTN22B242 | 一出二立式模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 194.6903 | 0 | 0 | LS601-22050051 | 2022-09-27 | 2022-09-17 | LS603-22090036 |  |  |  | LEDTN22B242 | F5-JC2101-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 1.正极分切刀过胶带切不断更换90客户不接受 2.碎料箱堵料，碎料箱粉尘及分切刀小车不符合规范。 3.ccd校准检测因来料问题无法全开，二次元测量检测无设备。 4.CCD漏贴标一直未解决。（已安排CCD技术人员驻场解决） 4.目前满产只启动4台机 5.分切刀切不断胶带。 6.除尘机效果不理想，现场粉尘过大，已联系供应商过来处理 7.客户计划做100幅宽的料，需要增值改造。 8.已发起验收申请，15项问题点集中整改 9.15项问题点计划在这个月内完成闭环 | 1. 3月3号已召开立项会； 2. 3月30号已完成所有机械和电气物料在PLM系统的发布 3、4月11号收到客户的预付款，12号已启动物料请购工作，并已邮件告知客户，设备交付日期顺延至7月21号。 4、7/20开始装配，8月15完成装配调试； 5、8/20完成FAT，因场地原因9/24完成发货； 4/13 1、陪产； 6/29 1.已发起验收申请，问题点集中整改 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 8 |  |  |  | 194.6903
22TNHZ00239--LEDTN22B243--1 | 设备类 | 天能 | 2022-TN-天能-一出二激光模切机-10台 | 22TNHZ00239 | 激光切产品线 | JSLEDTN22B243 | 一出二立式模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 194.6903 | 0 | 0 | LS601-22050052 | 2022-09-27 | 2022-09-17 | LS603-22090030 |  |  |  | LEDTN22B243 | F5-JC2102-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 1.正极分切刀过胶带切不断更换90客户不接受 2.碎料箱堵料，碎料箱粉尘及分切刀小车不符合规范。 3.ccd校准检测因来料问题无法全开，二次元测量检测无设备。 4.CCD漏贴标一直未解决。（已安排CCD技术人员驻场解决） 4.目前满产只启动4台机 5.分切刀切不断胶带。 6.除尘机效果不理想，现场粉尘过大，已联系供应商过来处理 7.客户计划做100幅宽的料，需要增值改造。 8.已发起验收申请，15项问题点集中整改 9.15项问题点计划在这个月内完成闭环 | 1. 3月3号已召开立项会； 2. 3月30号已完成所有机械和电气物料在PLM系统的发布 3、4月11号收到客户的预付款，12号已启动物料请购工作，并已邮件告知客户，设备交付日期顺延至7月21号。 4、7/20开始装配，8月15完成装配调试； 5、8/20完成FAT，因场地原因9/24完成发货； 4/13 1、陪产； 6/29 1.已发起验收申请，问题点集中整改 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 8 |  |  |  | 194.6903
22TNHZ00239--LEDTN22B243--2 | 设备类 | 天能 | 2022-TN-天能-一出二激光模切机-10台 | 22TNHZ00239 | 激光切产品线 | JSLEDTN22B243 | 一出二立式模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 194.6903 | 0 | 0 | LS601-22050053 | 2022-09-27 | 2022-09-17 | LS603-22090037 |  |  |  | LEDTN22B243 | F5-JC2102-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 1.正极分切刀过胶带切不断更换90客户不接受 2.碎料箱堵料，碎料箱粉尘及分切刀小车不符合规范。 3.ccd校准检测因来料问题无法全开，二次元测量检测无设备。 4.CCD漏贴标一直未解决。（已安排CCD技术人员驻场解决） 4.目前满产只启动4台机 5.分切刀切不断胶带。 6.除尘机效果不理想，现场粉尘过大，已联系供应商过来处理 7.客户计划做100幅宽的料，需要增值改造。 8.已发起验收申请，15项问题点集中整改 9.15项问题点计划在这个月内完成闭环 | 1. 3月3号已召开立项会； 2. 3月30号已完成所有机械和电气物料在PLM系统的发布 3、4月11号收到客户的预付款，12号已启动物料请购工作，并已邮件告知客户，设备交付日期顺延至7月21号。 4、7/20开始装配，8月15完成装配调试； 5、8/20完成FAT，因场地原因9/24完成发货； 4/13 1、陪产； 6/29 1.已发起验收申请，问题点集中整改 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 8 |  |  |  | 194.6903
22TNHZ00239--LEDTN22B243--3 | 设备类 | 天能 | 2022-TN-天能-一出二激光模切机-10台 | 22TNHZ00239 | 激光切产品线 | JSLEDTN22B243 | 一出二立式模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 194.6903 | 0 | 0 | LS601-22050054 | 2022-09-27 | 2022-09-17 | LS603-22090038 |  |  |  | LEDTN22B243 | F5-JC2102-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 1.正极分切刀过胶带切不断更换90客户不接受 2.碎料箱堵料，碎料箱粉尘及分切刀小车不符合规范。 3.ccd校准检测因来料问题无法全开，二次元测量检测无设备。 4.CCD漏贴标一直未解决。（已安排CCD技术人员驻场解决） 4.目前满产只启动4台机 5.分切刀切不断胶带。 6.除尘机效果不理想，现场粉尘过大，已联系供应商过来处理 7.客户计划做100幅宽的料，需要增值改造。 8.已发起验收申请，15项问题点集中整改 9.15项问题点计划在这个月内完成闭环 | 1. 3月3号已召开立项会； 2. 3月30号已完成所有机械和电气物料在PLM系统的发布 3、4月11号收到客户的预付款，12号已启动物料请购工作，并已邮件告知客户，设备交付日期顺延至7月21号。 4、7/20开始装配，8月15完成装配调试； 5、8/20完成FAT，因场地原因9/24完成发货； 4/13 1、陪产； 6/29 1.已发起验收申请，问题点集中整改 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 8 |  |  |  | 194.6903
22TNHZ00239--LEDTN22B244--1 | 设备类 | 天能 | 2022-TN-天能-一出二激光模切机-10台 | 22TNHZ00239 | 激光切产品线 | JSLEDTN22B244 | 一出二立式模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 194.6903 | 0 | 0 | LS601-22050055 | 2022-09-27 | 2022-09-18 | LS603-22090031 |  |  |  | LEDTN22B244 | F5-JC2103-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 1.正极分切刀过胶带切不断更换90客户不接受 2.碎料箱堵料，碎料箱粉尘及分切刀小车不符合规范。 3.ccd校准检测因来料问题无法全开，二次元测量检测无设备。 4.CCD漏贴标一直未解决。（已安排CCD技术人员驻场解决） 4.目前满产只启动4台机 5.分切刀切不断胶带。 6.除尘机效果不理想，现场粉尘过大，已联系供应商过来处理 7.客户计划做100幅宽的料，需要增值改造。 8.已发起验收申请，15项问题点集中整改 9.15项问题点计划在这个月内完成闭环 | 1. 3月3号已召开立项会； 2. 3月30号已完成所有机械和电气物料在PLM系统的发布 3、4月11号收到客户的预付款，12号已启动物料请购工作，并已邮件告知客户，设备交付日期顺延至7月21号。 4、7/20开始装配，8月15完成装配调试； 5、8/20完成FAT，因场地原因9/24完成发货； 4/13 1、陪产； 6/29 1.已发起验收申请，问题点集中整改 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 8 |  |  |  | 194.6903
22TNHZ00239--LEDTN22B244--2 | 设备类 | 天能 | 2022-TN-天能-一出二激光模切机-10台 | 22TNHZ00239 | 激光切产品线 | JSLEDTN22B244 | 一出二立式模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 194.6903 | 0 | 0 | LS601-22050056 | 2022-09-28 | 2022-09-18 | LS603-22090055 |  |  |  | LEDTN22B244 | F5-JC2103-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 1.正极分切刀过胶带切不断更换90客户不接受 2.碎料箱堵料，碎料箱粉尘及分切刀小车不符合规范。 3.ccd校准检测因来料问题无法全开，二次元测量检测无设备。 4.CCD漏贴标一直未解决。（已安排CCD技术人员驻场解决） 4.目前满产只启动4台机 5.分切刀切不断胶带。 6.除尘机效果不理想，现场粉尘过大，已联系供应商过来处理 7.客户计划做100幅宽的料，需要增值改造。 8.已发起验收申请，15项问题点集中整改 9.15项问题点计划在这个月内完成闭环 | 1. 3月3号已召开立项会； 2. 3月30号已完成所有机械和电气物料在PLM系统的发布 3、4月11号收到客户的预付款，12号已启动物料请购工作，并已邮件告知客户，设备交付日期顺延至7月21号。 4、7/20开始装配，8月15完成装配调试； 5、8/20完成FAT，因场地原因9/24完成发货； 4/13 1、陪产； 6/29 1.已发起验收申请，问题点集中整改 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 8 |  |  |  | 194.6903
22TNHZ00239--LEDTN22B245--1 | 设备类 | 天能 | 2022-TN-天能-一出二激光模切机-10台 | 22TNHZ00239 | 激光切产品线 | JSLEDTN22B245 | 一出二立式模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 194.6903 | 0 | 0 | LS601-22050057 | 2022-09-27 | 2022-09-18 | LS603-22090032 |  |  |  | LEDTN22B245 | F5-JC2104-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 1.正极分切刀过胶带切不断更换90客户不接受 2.碎料箱堵料，碎料箱粉尘及分切刀小车不符合规范。 3.ccd校准检测因来料问题无法全开，二次元测量检测无设备。 4.CCD漏贴标一直未解决。（已安排CCD技术人员驻场解决） 4.目前满产只启动4台机 5.分切刀切不断胶带。 6.除尘机效果不理想，现场粉尘过大，已联系供应商过来处理 7.客户计划做100幅宽的料，需要增值改造。 8.已发起验收申请，15项问题点集中整改 9.15项问题点计划在这个月内完成闭环 | 1. 3月3号已召开立项会； 2. 3月30号已完成所有机械和电气物料在PLM系统的发布 3、4月11号收到客户的预付款，12号已启动物料请购工作，并已邮件告知客户，设备交付日期顺延至7月21号。 4、7/20开始装配，8月15完成装配调试； 5、8/20完成FAT，因场地原因9/24完成发货； 4/13 1、陪产； 6/29 1.已发起验收申请，问题点集中整改 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 8 |  |  |  | 194.6903
22TNHZ00239--LEDTN22B245--2 | 设备类 | 天能 | 2022-TN-天能-一出二激光模切机-10台 | 22TNHZ00239 | 激光切产品线 | JSLEDTN22B245 | 一出二立式模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 194.6903 | 0 | 0 | LS601-22050058 | 2022-09-27 | 2022-09-18 | LS603-22090033 |  |  |  | LEDTN22B245 | F5-JC2104-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 1.正极分切刀过胶带切不断更换90客户不接受 2.碎料箱堵料，碎料箱粉尘及分切刀小车不符合规范。 3.ccd校准检测因来料问题无法全开，二次元测量检测无设备。 4.CCD漏贴标一直未解决。（已安排CCD技术人员驻场解决） 4.目前满产只启动4台机 5.分切刀切不断胶带。 6.除尘机效果不理想，现场粉尘过大，已联系供应商过来处理 7.客户计划做100幅宽的料，需要增值改造。 8.已发起验收申请，15项问题点集中整改 9.15项问题点计划在这个月内完成闭环 | 1. 3月3号已召开立项会； 2. 3月30号已完成所有机械和电气物料在PLM系统的发布 3、4月11号收到客户的预付款，12号已启动物料请购工作，并已邮件告知客户，设备交付日期顺延至7月21号。 4、7/20开始装配，8月15完成装配调试； 5、8/20完成FAT，因场地原因9/24完成发货； 4/13 1、陪产； 6/29 1.已发起验收申请，问题点集中整改 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 8 |  |  |  | 194.6903
22TNHZ00239--LEDTN22B245--3 | 设备类 | 天能 | 2022-TN-天能-一出二激光模切机-10台 | 22TNHZ00239 | 激光切产品线 | JSLEDTN22B245 | 一出二立式模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 194.6903 | 0 | 0 | LS601-22050059 | 2022-09-27 | 2022-09-18 | LS603-22090039 |  |  |  | LEDTN22B245 | F5-JC2104-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 1.正极分切刀过胶带切不断更换90客户不接受 2.碎料箱堵料，碎料箱粉尘及分切刀小车不符合规范。 3.ccd校准检测因来料问题无法全开，二次元测量检测无设备。 4.CCD漏贴标一直未解决。（已安排CCD技术人员驻场解决） 4.目前满产只启动4台机 5.分切刀切不断胶带。 6.除尘机效果不理想，现场粉尘过大，已联系供应商过来处理 7.客户计划做100幅宽的料，需要增值改造。 8.已发起验收申请，15项问题点集中整改 9.15项问题点计划在这个月内完成闭环 | 1. 3月3号已召开立项会； 2. 3月30号已完成所有机械和电气物料在PLM系统的发布 3、4月11号收到客户的预付款，12号已启动物料请购工作，并已邮件告知客户，设备交付日期顺延至7月21号。 4、7/20开始装配，8月15完成装配调试； 5、8/20完成FAT，因场地原因9/24完成发货； 4/13 1、陪产； 6/29 1.已发起验收申请，问题点集中整改 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 8 |  |  |  | 194.6903
22TNHZ00528--LEDTN22BA22--1 | 设备类 | 天能 | 2022-TN-湖州-一出二激光切-16台 | 22TNHZ00528 | 激光切产品线 | JSLEDTN22BA22 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 169.9115 | 0 | 0 | LS601-22110034 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | LS603-23040020 |  |  |  | LEDTN22BA22 | F5-JC2135-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 正处于装调中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 169.9115
22TNHZ00528--LEDTN22BA22--2 | 设备类 | 天能 | 2022-TN-湖州-一出二激光切-16台 | 22TNHZ00528 | 激光切产品线 | JSLEDTN22BA22 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 169.9115 | 0 | 0 | LS601-22110035 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | LS603-23040021 |  |  |  | LEDTN22BA22 | F5-JC2135-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 正处于装调中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 169.9115
22TNHZ00528--LEDTN22BA22--3 | 设备类 | 天能 | 2022-TN-湖州-一出二激光切-16台 | 22TNHZ00528 | 激光切产品线 | JSLEDTN22BA22 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 169.9115 | 0 | 0 | LS601-22110043 | 2023-05-06 | 2023-05-06 | LS603-23040022 |  |  |  | LEDTN22BA22 | F5-JC2135-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 正处于装调中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 169.9115
22TNHZ00528--LEDTN22BA22--4 | 设备类 | 天能 | 2022-TN-湖州-一出二激光切-16台 | 22TNHZ00528 | 激光切产品线 | JSLEDTN22BA22 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 169.9115 | 0 | 0 | LS601-22110044 | 2023-05-06 | 2023-05-06 | LS603-23040070 |  |  |  | LEDTN22BA22 | F5-JC2135-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 正处于装调中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 169.9115
22TNHZ00528--LEDTN22BA23--1 | 设备类 | 天能 | 2022-TN-湖州-一出二激光切-16台 | 22TNHZ00528 | 激光切产品线 | JSLEDTN22BA23 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 169.9115 | 0 | 0 | LS601-22110036 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | LS603-23040023 |  |  |  | LEDTN22BA23 | F5-JC2136-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 正处于装调中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 169.9115
22TNHZ00528--LEDTN22BA23--2 | 设备类 | 天能 | 2022-TN-湖州-一出二激光切-16台 | 22TNHZ00528 | 激光切产品线 | JSLEDTN22BA23 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 169.9115 | 0 | 0 | LS601-22110037 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | LS603-23040024 |  |  |  | LEDTN22BA23 | F5-JC2136-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 正处于装调中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 169.9115
22TNHZ00528--LEDTN22BA23--3 | 设备类 | 天能 | 2022-TN-湖州-一出二激光切-16台 | 22TNHZ00528 | 激光切产品线 | JSLEDTN22BA23 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 169.9115 | 0 | 0 | LS601-22110045 | 2023-05-06 | 2023-05-06 | LS603-23040025 |  |  |  | LEDTN22BA23 | F5-JC2136-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 正处于装调中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 169.9115
22TNHZ00528--LEDTN22BA23--4 | 设备类 | 天能 | 2022-TN-湖州-一出二激光切-16台 | 22TNHZ00528 | 激光切产品线 | JSLEDTN22BA23 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 169.9115 | 0 | 0 | LS601-22110046 | 2023-05-06 | 2023-05-06 | LS603-23040026 |  |  |  | LEDTN22BA23 | F5-JC2136-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 正处于装调中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 169.9115
22TNHZ00528--LEDTN22BA24--1 | 设备类 | 天能 | 2022-TN-湖州-一出二激光切-16台 | 22TNHZ00528 | 激光切产品线 | JSLEDTN22BA24 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 169.9115 | 0 | 0 | LS601-22110047 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | LS603-23040027 |  |  |  | LEDTN22BA24 | F5-JC2137-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 正处于装调中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 169.9115
22TNHZ00528--LEDTN22BA24--2 | 设备类 | 天能 | 2022-TN-湖州-一出二激光切-16台 | 22TNHZ00528 | 激光切产品线 | JSLEDTN22BA24 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 169.9115 | 0 | 0 | LS601-22110048 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | LS603-23040028 |  |  |  | LEDTN22BA24 | F5-JC2137-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 正处于装调中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 169.9115
22TNHZ00528--LEDTN22BA24--3 | 设备类 | 天能 | 2022-TN-湖州-一出二激光切-16台 | 22TNHZ00528 | 激光切产品线 | JSLEDTN22BA24 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 169.9115 | 0 | 0 | LS601-22110055 | 2023-05-06 | 2023-05-06 | LS603-23040029 |  |  |  | LEDTN22BA24 | F5-JC2137-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 正处于装调中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 169.9115
22TNHZ00528--LEDTN22BA24--4 | 设备类 | 天能 | 2022-TN-湖州-一出二激光切-16台 | 22TNHZ00528 | 激光切产品线 | JSLEDTN22BA24 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 169.9115 | 0 | 0 | LS601-22110056 | 2023-05-06 | 2023-05-06 | LS603-23040030 |  |  |  | LEDTN22BA24 | F5-JC2137-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 正处于装调中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 169.9115
22TNHZ00528--LEDTN22BA25--1 | 设备类 | 天能 | 2022-TN-湖州-一出二激光切-16台 | 22TNHZ00528 | 激光切产品线 | JSLEDTN22BA25 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 169.9115 | 0 | 0 | LS601-22110049 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | LS603-23040031 |  |  |  | LEDTN22BA25 | F5-JC2138-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 正处于装调中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 169.9115
22TNHZ00528--LEDTN22BA25--2 | 设备类 | 天能 | 2022-TN-湖州-一出二激光切-16台 | 22TNHZ00528 | 激光切产品线 | JSLEDTN22BA25 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 169.9115 | 0 | 0 | LS601-22110050 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | LS603-23040032 |  |  |  | LEDTN22BA25 | F5-JC2138-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 正处于装调中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 169.9115
22TNHZ00528--LEDTN22BA25--3 | 设备类 | 天能 | 2022-TN-湖州-一出二激光切-16台 | 22TNHZ00528 | 激光切产品线 | JSLEDTN22BA25 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 169.9115 | 0 | 0 | LS601-22110057 | 2023-05-06 | 2023-05-06 | LS603-23040033 |  |  |  | LEDTN22BA25 | F5-JC2138-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 正处于装调中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 169.9115
22TNHZ00528--LEDTN22BA25--4 | 设备类 | 天能 | 2022-TN-湖州-一出二激光切-16台 | 22TNHZ00528 | 激光切产品线 | JSLEDTN22BA25 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 169.9115 | 0 | 0 | LS601-22110058 | 2023-05-06 | 2023-05-06 | LS603-23040040 |  |  |  | LEDTN22BA25 | F5-JC2138-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 正处于装调中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 169.9115
21WFYC00079--LEDWF21B663--1 | 设备类 | 威蜂 | 2021-WF-盐城-二期模切机-8台 | 21WFYC00079 | 激光切产品线 | JSLEDWF21B663 | 激光模切分条一体机-正极-正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 261.0619 | 0 | 261.0619 | LS601-22030001 | 2022-08-17 | 2022-08-13 | LS603-22080024 | 2023-06-26 | 2023-06-26 |  | LEDWF21B663 | F5-XJC614-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 6 | 6 |  |  | 261.0619
21WFYC00079--LEDWF21B663--2 | 设备类 | 威蜂 | 2021-WF-盐城-二期模切机-8台 | 21WFYC00079 | 激光切产品线 | JSLEDWF21B663 | 激光模切分条一体机-正极-正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 261.0619 | 0 | 261.0619 | LS601-22030002 | 2022-08-17 | 2022-08-13 | LS603-22080025 | 2023-06-26 | 2023-06-26 |  | LEDWF21B663 | F5-XJC614-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 6 | 6 |  |  | 261.0619
21WFYC00079--LEDWF21B664--1 | 设备类 | 威蜂 | 2021-WF-盐城-二期模切机-8台 | 21WFYC00079 | 激光切产品线 | JSLEDWF21B664 | 激光模切分条一体机-正极-反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 261.0619 | 0 | 261.0619 | LS601-22030003 | 2022-08-17 | 2022-08-13 | LS603-22080026 | 2023-06-26 | 2023-06-26 |  | LEDWF21B664 | F5-XJC615-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 6 | 6 |  |  | 261.0619
21WFYC00079--LEDWF21B664--2 | 设备类 | 威蜂 | 2021-WF-盐城-二期模切机-8台 | 21WFYC00079 | 激光切产品线 | JSLEDWF21B664 | 激光模切分条一体机-正极-反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 261.0619 | 0 | 261.0619 | LS601-22030004 | 2022-08-17 | 2022-08-13 | LS603-22080027 | 2023-06-26 | 2023-06-26 |  | LEDWF21B664 | F5-XJC615-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 6 | 6 |  |  | 261.0619
21WFYC00079--LEDWF21B665--1 | 设备类 | 威蜂 | 2021-WF-盐城-二期模切机-8台 | 21WFYC00079 | 激光切产品线 | JSLEDWF21B665 | 激光模切分条一体机-负极-正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 261.0619 | 0 | 261.0619 | LS601-22030005 | 2022-08-17 | 2022-08-13 | LS603-22080028 | 2023-06-26 | 2023-06-26 |  | LEDWF21B665 | F5-XJC617-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 6 | 6 |  |  | 261.0619
21WFYC00079--LEDWF21B665--2 | 设备类 | 威蜂 | 2021-WF-盐城-二期模切机-8台 | 21WFYC00079 | 激光切产品线 | JSLEDWF21B665 | 激光模切分条一体机-负极-正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 261.0619 | 0 | 261.0619 | LS601-22030006 | 2022-08-17 | 2022-08-13 | LS603-22080029 | 2023-06-26 | 2023-06-26 |  | LEDWF21B665 | F5-XJC617-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 6 | 6 |  |  | 261.0619
21WFYC00079--LEDWF21B666--1 | 设备类 | 威蜂 | 2021-WF-盐城-二期模切机-8台 | 21WFYC00079 | 激光切产品线 | JSLEDWF21B666 | 激光模切分条一体机-负极-反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 261.0619 | 0 | 261.0619 | LS601-22030007 | 2022-08-17 | 2022-08-13 | LS603-22080030 | 2023-06-26 | 2023-06-26 |  | LEDWF21B666 | F5-XJC618-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 6 | 6 |  |  | 261.0619
21WFYC00079--LEDWF21B666--2 | 设备类 | 威蜂 | 2021-WF-盐城-二期模切机-8台 | 21WFYC00079 | 激光切产品线 | JSLEDWF21B666 | 激光模切分条一体机-负极-反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 261.0619 | 0 | 261.0619 | LS601-22030008 | 2022-08-17 | 2022-08-13 | LS603-22080031 | 2023-06-26 | 2023-06-26 |  | LEDWF21B666 | F5-XJC618-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 6 | 6 |  |  | 261.0619
22WKNC00628--LEDWK22AC47--1 | 设备类 | 维科 | 2022-WK-南昌- 超声波预焊机-1台 | 22WKNC00628 | 大装配线 | JMLEDWK22AC47 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 194.6903 | 0 | 0 | LJ601-23010006 | 2023-03-09 | 2023-03-04 | LJ603-23030075 |  |  |  | LEDWK22AC47 | F5-XHA233-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 4/20完成整线通产（要求4/10前完成装配并启动调试） | 暂无 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 10 |  |  |  | 194.6903
22WKNC00629--LEDWK22AC48--1 | 设备类 | 维科 | 2022-WK-南昌- 超声波终焊机-1台 | 22WKNC00629 | 大装配线 | JMLEDWK22AC48 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 265.4867 | 0 | 0 | LJ601-23010007 | 2023-03-04 | 2023-03-04 | LJ603-23030030 |  |  |  | LEDWK22AC48 | F5-XHB237-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-10-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 10 |  |  |  | 265.4867
21WLHZ00081--LEDWL21B199--1 | 设备类 | 卫蓝 | 2021-WL-湖州-模切机-2台 | 21WLHZ00081 | 激光切产品线 | JSLEDWL21B199 | 激光模切裁片一体机（正极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 261.0619 | 0 | 0 | LS602-21120029 | 2021-12-25 | 2021-12-08 |  | 2023-04-10 | 2023-04-10 |  | LEDWL21B199 | F5-XJH205-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | M6 | [5 empty] | 2023-02-01 | 2023-04-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 2 | 4 | 4 |  |  | 261.0619
21WLHZ00081--LEDWL21B199--2 | 设备类 | 卫蓝 | 2021-WL-湖州-模切机-2台 | 21WLHZ00081 | 激光切产品线 | JSLEDWL21B199 | 激光模切裁片一体机（正极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 261.0619 | 0 | 0 | LS602-21120029 | 2021-12-25 | 2021-12-08 |  | 2023-04-10 | 2023-04-10 |  | LEDWL21B199 | F5-XJH205-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | M6 | [5 empty] | 2023-02-01 | 2023-04-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 2 | 4 | 4 |  |  | 261.0619
22WLZB00241--LEDWL22A627--1 | 设备类 | 卫蓝 | 2022-WL-淄博-一期装配线 | 22WLZB00241 | 大装配线 | JMLEDWL22A627 | 电芯热压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 358.4071 | 0 | 0 | LJ601-22080054 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | LJ603-22120095 |  |  |  | LEDWL22A627 | F5-XZA406-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-08-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8 |  |  |  | 358.4071
22WLZB00241--LEDWL22A628--1 | 设备类 | 卫蓝 | 2022-WL-淄博-一期装配线 | 22WLZB00241 | 大装配线 | JMLEDWL22A628 | X-ray 检测机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 223.0088 | 0 | 0 |  | 2023-01-09 | 2022-12-20 |  |  |  |  | LEDWL22A628 | F5-XZS40101 |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 |  | 优化图像算法 | 小批量生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 |  |  | 6 |  |  |  |  | 223.0088
22WLZB00241--LEDWL22A629--1 | 设备类 | 卫蓝 | 2022-WL-淄博-一期装配线 | 22WLZB00241 | 大装配线 | JMLEDWL22A629 | 极耳软连接超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 371.6814 | 0 | 0 | LJ601-22080061 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | LJ603-22120092 |  |  |  | LEDWL22A629 | F5-XHB229-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 极耳撕裂 | 小批量生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8 |  |  |  | 371.6814
22WLZB00241--LEDWL22A630--1 | 设备类 | 卫蓝 | 2022-WL-淄博-一期装配线 | 22WLZB00241 | 大装配线 | JMLEDWL22A630 | 顶盖软连接激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 370.7965 | 0 | 0 | LJ601-22080080 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | LJ603-22120087 |  |  |  | LEDWL22A630 | F5-XHC224-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 暂无，待提速跑料 | 小批量生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8 |  |  |  | 370.7965
22WLZB00241--LEDWL22A631--1 | 设备类 | 卫蓝 | 2022-WL-淄博-一期装配线 | 22WLZB00241 | 大装配线 | JMLEDWL22A631 | 包 Mylar 机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 181.4159 | 0 | 0 | LJ601-22080088 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | LJ603-22120089 |  |  |  | LEDWL22A631 | F5-XZD230-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 暂无，待提速跑料 | 小批量生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8 |  |  |  | 181.4159
22WLZB00241--LEDWL22A632--1 | 设备类 | 卫蓝 | 2022-WL-淄博-一期装配线 | 22WLZB00241 | 大装配线 | JMLEDWL22A632 | 入壳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 257.5221 | 0 | 0 | LJ601-22080081 | 2022-12-18 | 2022-12-18 | LJ603-22120065 |  |  |  | LEDWL22A632 | F5-XHO212-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-08-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8 |  |  |  | 257.5221
22WLZB00241--LEDWL22A633--1 | 设备类 | 卫蓝 | 2022-WL-淄博-一期装配线 | 22WLZB00241 | 大装配线 | JMLEDWL22A633 | 顶盖焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 270.7965 | 0 | 0 | LJ601-22080082 | 2022-12-18 | 2022-12-18 | LJ603-22120066 |  |  |  | LEDWL22A633 | F5-XHD218-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 暂无，待提速跑料 | 小批量生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8 |  |  |  | 270.7965
22WLZB00241--LEDWL22A634--1 | 设备类 | 卫蓝 | 2022-WL-淄博-一期装配线 | 22WLZB00241 | 大装配线 | JMLEDWL22A634 | 一次氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 106.1947 | 0 | 0 | LJ601-22080062 | 2022-12-18 | 2022-12-18 | LJ603-22120072 |  |  |  | LEDWL22A634 | F5-XZH268-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 1号腔体氦检环境不达标，误报NG | 小批量生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8 |  |  |  | 106.1947
22WLZB00241--LEDWL22A635--1 | 设备类 | 卫蓝 | 2022-WL-淄博-一期装配线 | 22WLZB00241 | 大装配线 | JMLEDWL22A635 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 206.1947 | 0 | 0 | LJ601-22080089 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | LJ603-22120096 |  |  |  | LEDWL22A635 | F5-XHE226-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 焊接除尘效果差 | 待料生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8 |  |  |  | 206.1947
22WLZB00241--LEDWL22A636--1 | 设备类 | 卫蓝 | 2022-WL-淄博-一期装配线 | 22WLZB00241 | 大装配线 | JMLEDWL22A636 | 二次氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 99.115 | 0 | 0 | LJ601-22080063 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | LJ603-22120093 |  |  |  | LEDWL22A636 | F5-XZH269-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 暂无，待提速跑料 | 待料生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8 |  |  |  | 99.115
22WLZB00241--LEDWL22A637--1 | 设备类 | 卫蓝 | 2022-WL-淄博-一期装配线 | 22WLZB00241 | 大装配线 | JMLEDWL22A637 | 填丝补焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 39.823 | 0 | 0 | LJ601-22080083 | 2022-12-18 | 2022-12-18 | LJ603-22120067 |  |  |  | LEDWL22A637 | F5-XHF126-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 暂无 | 小批量生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8 |  |  |  | 39.823
22WLZB00241--LEDWL22A638--1 | 设备类 | 卫蓝 | 2022-WL-淄博-一期装配线 | 22WLZB00241 | 大装配线 | JMLEDWL22A638 | 胶带刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 19.469 | 0 | 0 | LJ601-22080084 | 2022-12-18 | 2022-12-18 | LJ603-22120068 |  |  |  | LEDWL22A638 | F5-XZM401-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 暂无 | 小批量生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8 |  |  |  | 19.469
22WLZB00241--LEDWL22A639--1 | 设备类 | 卫蓝 | 2022-WL-淄博-一期装配线 | 22WLZB00241 | 搬运干燥产品线 | JMLEDWL22A639 | 自动物流输送系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 238.9381 | 0 | 0 | LJ608-22080006 | 2023-02-01 | 2022-12-19 | LJ603-23010145 |  |  |  | LEDWL22A639 | F5-XZN228-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 联动跑料问题解决 | 小批量生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8 |  |  |  | 238.9381
22WLBJ00240--LEDWL22B640--1 | 设备类 | 卫蓝 | 2022-WL-北京-激光模切机-2台 | 22WLBJ00240 | 激光切产品线 | JSLEDWL22B640 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 132.7434 | 0 | 0 | LS601-22080038 | 2022-11-14 | 2022-11-12 | LS603-22110022 | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | LEDWL22B640 | F5-XJA217-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | M6 | [5 empty] | 2023-05-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 5 | 6 | 5 |  |  | 132.7434
22WLBJ00240--LEDWL22B641--1 | 设备类 | 卫蓝 | 2022-WL-北京-激光模切机-2台 | 22WLBJ00240 | 激光切产品线 | JSLEDWL22B641 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 132.7434 | 0 | 0 | LS601-22080039 | 2022-11-14 | 2022-11-12 | LS603-22110021 | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | LEDWL22B641 | F5-XJA218-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | M6 | [5 empty] | 2023-05-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 5 | 6 | 5 |  |  | 132.7434
22XPZQ00242--LEDXP22B517--1 | 设备类 | 小鹏 | 2022-XP-肇庆-激光模切机-2台 | 22XPZQ00242 | 激光切产品线 | JSLEDXP22B517 | 激光模切分条一体机正极 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 233.1858 | 0 | 0 | LS601-22070001 | 2022-09-11 | 2022-09-03 | LS603-22090002 |  |  |  | LEDXP22B517 | F5-XJC628-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | 暂停 | 2022-11-01 |  |  |  |  | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 1.分切刀客户要求加数显改造，10号已经寄回给供应商（预计12月1号到货） 2.平切皮带，皮带孔刮级耳需要优化皮带或者更好的方案（已经22号下单 3.11/25接到通知设备封存，明年再生产，具体日期还未给出，已通知商务，设备还未进入正式生产状态，验收计划搁浅。 | 1.带料运行调试优化中 2.设备以达到生产状态，12/28接到商务通知客户原因可能会退机，目前还未接到商务具体通知，据了解肇庆小鹏电芯项目是暂停了。 3.2/8：接到商务信息，小鹏模切机可能要专卖到另一家客户，具体打包发货时间等通知。 5.3/24：小鹏设备无法转售陕煤，等候复产通知。 6.4/13：小鹏厂区更名马车动力，已安排售后调试入场调试设备。 7.设备在试生产中。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  | Q1 | Q4 |  | 3 | 10 |  |  |  | 233.1858
22XPZQ00242--LEDXP22B518--1 | 设备类 | 小鹏 | 2022-XP-肇庆-激光模切机-2台 | 22XPZQ00242 | 激光切产品线 | JSLEDXP22B518 | 激光模切分条一体机负极 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 233.1858 | 0 | 0 | LS601-22070002 | 2022-09-11 | 2022-09-03 | LS603-22090003 |  |  |  | LEDXP22B518 | F5-XJC629-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | 暂停 | 2022-11-01 |  |  |  |  | 2023-03-01 | 2023-10-31 |  | 1.带料运行调试优化中 2.设备以达到生产状态，12/28接到商务通知客户原因可能会退机，目前还未接到商务具体通知，据了解肇庆小鹏电芯项目是暂停了。 3.2/8：接到商务信息，小鹏模切机可能要专卖到另一家客户，具体打包发货时间等通知。 5.3/24：小鹏设备无法转售陕煤，等候复产通知。 6.4/13：小鹏厂区更名马车动力，已安排售后调试入场调试设备。 7.设备在试生产中。 8.6/9：验收推进中。 9.客户内部在写验收报告，计划7/15号发起验收，客户是整厂设备一起验收。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  | Q1 | Q4 |  | 3 | 10 |  |  |  | 233.1858
21XWHZ00082--LEDXW21A515--1 | 增值改造类 | 欣旺达 | 2021-XW-L1线换型-5台 | 21XWHZ00082 | 大装配线 | JMLEDXW21A515 | L1线换型改造-配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 54.721 | 0 | 0 | LJ607-21110003 | 2022-06-15 | 2022-06-14 | LJ603-22060060 |  |  |  | LEDXW21A515 | B01-013032A |  |  | 其他 | 华南 | [7 empty] | 2023-05-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  |  | 54.721
21XWHZ00082--LEDXW21A516--1 | 增值改造类 | 欣旺达 | 2021-XW-L1线换型-5台 | 21XWHZ00082 | 大装配线 | JMLEDXW21A516 | L1线换型改造-超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 69.9151 | 0 | 0 | LJ607-21110005 | 2022-06-15 | 2022-06-14 | LJ603-22060061 |  |  |  | LEDXW21A516 | B01-013033A |  |  | 其他 | 华南 | [7 empty] | 2023-05-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  |  | 69.9151
21XWHZ00082--LEDXW21A517--1 | 增值改造类 | 欣旺达 | 2021-XW-L1线换型-5台 | 21XWHZ00082 | 大装配线 | JMLEDXW21A517 | L1线换型改造-转接片焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.0688 | 0 | 0 | LJ607-21110006 | 2022-06-15 | 2022-06-14 | LJ603-22060062 |  |  |  | LEDXW21A517 | B01-013034A |  |  | 其他 | 华南 | [7 empty] | 2023-05-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  |  | 43.0688
21XWHZ00082--LEDXW21A518--1 | 增值改造类 | 欣旺达 | 2021-XW-L1线换型-5台 | 21XWHZ00082 | 大装配线 | JMLEDXW21A518 | L1线换型改造-包Mylar热熔机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 64.7967 | 0 | 0 | LJ607-21110007 | 2022-06-15 | 2022-06-14 | LJ603-22060063 |  |  |  | LEDXW21A518 | B01-013035A |  |  | 其他 | 华南 | [7 empty] | 2023-05-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  |  | 64.7967
21XWHZ00082--LEDXW21A519--1 | 增值改造类 | 欣旺达 | 2021-XW-L1线换型-5台 | 21XWHZ00082 | 大装配线 | JMLEDXW21A519 | L1线换型改造-入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 40.9497 | 0 | 0 | LJ607-21110008 | 2022-06-15 | 2022-06-14 | LJ603-22060064 |  |  |  | LEDXW21A519 | B01-013036A |  |  | 其他 | 华南 | [7 empty] | 2023-05-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  |  | 40.9497
22XWHZL5244--LEDXW22A577--1 | 设备类 | 欣旺达 | 2022-XW-惠州-L5-C1装配线 | 22XWHZL5244 | 大装配线 | JMLEDXW22A577 | 检测配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 228.6726 | 0 | 0 | LJ601-22070130 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | LJ603-22100122 |  |  |  | LEDXW22A577 | F5-XZB311-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 |  | 停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6 |  |  |  | 228.6726
22XWHZL5244--LEDXW22A578--1 | 设备类 | 欣旺达 | 2022-XW-惠州-L5-C1装配线 | 22XWHZL5244 | 大装配线 | JMLEDXW22A578 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 145 | 0 | 0 | LJ601-22080020 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | LJ603-22100149 |  |  |  | LEDXW22A578 | F5-XHB322-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 贴胶工位优化新增气胀轴机构干涉，气涨轴改造零件安装验证开胶不了，机构更换阻尼器6/27验证，阻力器旋转轴漏气严重，需重置，6/28下单完成。 | 停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6 |  |  |  | 145
22XWHZL5244--LEDXW22A578--2 | 设备类 | 欣旺达 | 2022-XW-惠州-L5-C1装配线 | 22XWHZL5244 | 大装配线 | JMLEDXW22A578 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 145 | 0 | 0 | LJ601-22080021 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | LJ603-22100150 |  |  |  | LEDXW22A578 | F5-XHB322-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 贴胶工位优化新增气胀轴机构干涉，气涨轴改造零件安装验证开胶不了，机构更换阻尼器6/27验证，阻力器旋转轴漏气严重，需重置，6/28下单完成。 | 停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6 |  |  |  | 145
22XWHZL5244--LEDXW22A579--1 | 设备类 | 欣旺达 | 2022-XW-惠州-L5-C1装配线 | 22XWHZL5244 | 大装配线 | JMLEDXW22A579 | 软连接激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 359.5575 | 0 | 0 | LJ601-22080008 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | LJ603-22100159 |  |  |  | LEDXW22A579 | F5-XHC327-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 12套位移传感器装在激光头上高速运行有抖动检测不准（超出±1mm，标准：0.1mm），改为大板检测，已安装验证激光强光有干涉，机构优化增加挡光板，6/20安装完成，待物料验证-侯鸿发 | 停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6 |  |  |  | 359.5575
22XWHZL5244--LEDXW22A580--1 | 设备类 | 欣旺达 | 2022-XW-惠州-L5-C1装配线 | 22XWHZL5244 | 大装配线 | JMLEDXW22A580 | 包Myalr机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 117.9204 | 0 | 0 | LJ601-22070131 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | LJ603-22100123 |  |  |  | LEDXW22A580 | F5-XZD324-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 |  | 停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6 |  |  |  | 117.9204
22XWHZL5244--LEDXW22A580--2 | 设备类 | 欣旺达 | 2022-XW-惠州-L5-C1装配线 | 22XWHZL5244 | 大装配线 | JMLEDXW22A580 | 包Myalr机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 117.9204 | 0 | 0 | LJ601-22070132 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | LJ603-22100124 |  |  |  | LEDXW22A580 | F5-XZD324-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 |  | 停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6 |  |  |  | 117.9204
22XWHZL5244--LEDXW22A581--1 | 设备类 | 欣旺达 | 2022-XW-惠州-L5-C1装配线 | 22XWHZL5244 | 大装配线 | JMLEDXW22A581 | 入壳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 273.8938 | 0 | 0 | LJ601-22080009 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | LJ603-22100146 |  |  |  | LEDXW22A581 | F5-XHO317-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 轮廓仪现检测时间为5.2s，未满足设计要求3.92S，动作逻辑优化完成，空跑测试中 | 停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6 |  |  |  | 273.8938
22XWHZL5244--LEDXW22A582--1 | 设备类 | 欣旺达 | 2022-XW-惠州-L5-C1装配线 | 22XWHZL5244 | 大装配线 | JMLEDXW22A582 | 顶盖激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 243.365 | 0 | 0 | LJ601-22080010 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | LJ603-22100147 |  |  |  | LEDXW22A582 | F5-XHD326-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 |  | 停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6 |  |  |  | 243.365
22XWHZL5244--LEDXW22A583--1 | 设备类 | 欣旺达 | 2022-XW-惠州-L5-C1装配线 | 22XWHZL5244 | 大装配线 | JMLEDXW22A583 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 211.5929 | 0 | 0 | LJ601-22070133 | 2022-10-23 | 2022-10-23 | LJ603-22100204 |  |  |  | LEDXW22A583 | F5-XHE332-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 |  | 停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6 |  |  |  | 211.5929
22XWHZL5529--LEDXW22A653--1 | 设备类 | 欣旺达 | 2022-XW-惠州-L5-C1物流线 | 22XWHZL5529 | 搬运干燥产品线 | JMLEDXW22A653 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 15.4845 | 0 | 0 | LJ602-22100170 | 2023-05-16 | 2022-10-18 |  |  |  |  | LEDXW22A653 | F5-XZN335-01 |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  |  |  | 15.4845
22YHYC00245--LEDYH22A992--1 | 设备类 | 远航锦鲤 | 2022-YH-盐城-C1装配线 | 22YHYC00245 | 大装配线 | JMLEDYH22A992 | 热压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 464.6018 | 0 | 0 | LJ601-22100167 | 2023-01-11 | 2023-01-11 | LJ603-23010067 |  |  |  | LEDYH22A992 | F5-XZA315-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 目前客户来料品控不良影响机台精调。激光焊接金相存在气泡（已协调激光工艺协助处理） | C1线待料联动运行配合通线 整改姿态的线路 移动下料机器人的控制器摆放位置 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 464.6018
22YHYC00246--LEDYH22A993--1 | 设备类 | 远航锦鲤 | 2022-YH-盐城-C2装配线 | 22YHYC00246 | 大装配线 | JMLEDYH22A993 | 热压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 464.6018 | 0 | 0 | LJ601-22100135 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | LJ603-23010089 |  |  |  | LEDYH22A993 | F5-XZA314-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 目前客户来料品控不良影响机台精调。激光焊接金相存在气泡（已协调激光工艺协助处理） | C1线待料联动运行配合通线 整改姿态的线路 移动下料机器人的控制器摆放位置 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 464.6018
22YHYC00245--LEDYH22A994--1 | 设备类 | 远航锦鲤 | 2022-YH-盐城-C1装配线 | 22YHYC00245 | 大装配线 | JMLEDYH22A994 | 配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 155.3097 | 0 | 0 | LJ601-22100136 | 2023-01-11 | 2023-01-11 | LJ603-23010065 |  |  |  | LEDYH22A994 | F5-XZB318-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 目前客户来料品控不良影响机台精调。激光焊接金相存在气泡（已协调激光工艺协助处理） | c1C2点能表接通调试 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 155.3097
22YHYC00246--LEDYH22A995--1 | 设备类 | 远航锦鲤 | 2022-YH-盐城-C2装配线 | 22YHYC00246 | 大装配线 | JMLEDYH22A995 | 配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 155.3097 | 0 | 0 | LJ601-22100137 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | LJ603-23010090 |  |  |  | LEDYH22A995 | F5-XZB319-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 目前客户来料品控不良影响机台精调。激光焊接金相存在气泡（已协调激光工艺协助处理） | c1C2点能表接通调试 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 155.3097
22YHYC00245--LEDYH22A996--1 | 设备类 | 远航锦鲤 | 2022-YH-盐城-C1装配线 | 22YHYC00245 | 大装配线 | JMLEDYH22A996 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 356.6372 | 0 | 0 | LJ601-22100156 | 2023-01-11 | 2023-01-11 | LJ603-23010069 |  |  |  | LEDYH22A996 | F5-XHB328-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 目前客户来料品控不良影响机台精调。激光焊接金相存在气泡（已协调激光工艺协助处理） | 贴胶2上层默停软件已解决。吸胶头不平行已调整。循环治具编号感应器已解决。.下料机械手抓爪已调整。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 356.6372
22YHYC00246--LEDYH22A997--1 | 设备类 | 远航锦鲤 | 2022-YH-盐城-C2装配线 | 22YHYC00246 | 大装配线 | JMLEDYH22A997 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 356.6372 | 0 | 0 | LJ601-22100157 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | LJ603-23010087 |  |  |  | LEDYH22A997 | F5-XHB327-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 目前客户来料品控不良影响机台精调。激光焊接金相存在气泡（已协调激光工艺协助处理） | 贴胶2上层默停软件已解决。吸胶头不平行已调整。循环治具编号感应器已解决。.下料机械手抓爪已调整。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 356.6372
22YHYC00245--LEDYH22A998--1 | 设备类 | 远航锦鲤 | 2022-YH-盐城-C1装配线 | 22YHYC00245 | 大装配线 | JMLEDYH22A998 | 转接片焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 266.8142 | 0 | 0 | LJ601-22100104 | 2023-01-11 | 2023-01-11 | LJ603-23010071 |  |  |  | LEDYH22A998 | F5-XHC335-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 目前客户来料品控不良影响机台精调。激光焊接金相存在气泡（已协调激光工艺协助处理） | 1.激光功率波动检测Ok 2.焊接平台打水平3.电能表调试 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 266.8142
22YHYC00246--LEDYH22A999--1 | 设备类 | 远航锦鲤 | 2022-YH-盐城-C2装配线 | 22YHYC00246 | 大装配线 | JMLEDYH22A999 | 转接片焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 266.8142 | 0 | 0 | LJ601-22100105 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | LJ603-23010072 |  |  |  | LEDYH22A999 | F5-XHC334-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 目前客户来料品控不良影响机台精调。激光焊接金相存在气泡（已协调激光工艺协助处理） | 1.激光功率波动检测Ok 2.焊接平台打水平3.电能表调试 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 266.8142
22YHYC00245--LEDYH22AA01--1 | 设备类 | 远航锦鲤 | 2022-YH-盐城-C1装配线 | 22YHYC00245 | 大装配线 | JMLEDYH22AA01 | 包Mylar 机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 208.4071 | 0 | 0 | LJ601-22100138 | 2023-01-11 | 2023-01-11 | LJ603-23010066 |  |  |  | LEDYH22AA01 | F5-XZD335-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 目前客户来料品控不良影响机台精调。激光焊接金相存在气泡（已协调激光工艺协助处理） | 联机跑料 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 208.4071
22YHYC00246--LEDYH22AA02--1 | 设备类 | 远航锦鲤 | 2022-YH-盐城-C2装配线 | 22YHYC00246 | 大装配线 | JMLEDYH22AA02 | 包Mylar 机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 208.4071 | 0 | 0 | LJ601-22100139 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | LJ603-23010091 |  |  |  | LEDYH22AA02 | F5-XZD336-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 目前客户来料品控不良影响机台精调。激光焊接金相存在气泡（已协调激光工艺协助处理） | 联机跑料 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 208.4071
22YHYC00245--LEDYH22AA03--1 | 设备类 | 远航锦鲤 | 2022-YH-盐城-C1装配线 | 22YHYC00245 | 大装配线 | JMLEDYH22AA03 | 入壳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 264.1593 | 0 | 0 | LJ601-22100120 | 2023-01-11 | 2023-01-11 | LJ603-23010061 |  |  |  | LEDYH22AA03 | F5-XHO323-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 目前客户来料品控不良影响机台精调。激光焊接金相存在气泡（已协调激光工艺协助处理） | 高压测试仪壳体与负极测试开启验证（目前初步验证成功，待跑料验证） | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 264.1593
22YHYC00246--LEDYH22AA04--1 | 设备类 | 远航锦鲤 | 2022-YH-盐城-C2装配线 | 22YHYC00246 | 大装配线 | JMLEDYH22AA04 | 入壳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 264.1593 | 0 | 0 | LJ601-22100122 | 2023-01-14 | 2023-01-14 | LJ603-23010085 |  |  |  | LEDYH22AA04 | F5-XHO322-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 目前客户来料品控不良影响机台精调。激光焊接金相存在气泡（已协调激光工艺协助处理） | 高压测试仪壳体与负极测试开启验证（目前初步验证成功，待跑料验证） | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 264.1593
22YHYC00245--LEDYH22AA05--1 | 设备类 | 远航锦鲤 | 2022-YH-盐城-C1装配线 | 22YHYC00245 | 大装配线 | JMLEDYH22AA05 | 顶盖焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 240.708 | 0 | 0 | LJ601-22100123 | 2023-01-11 | 2023-01-11 | LJ603-23010064 |  |  |  | LEDYH22AA05 | F5-XHD342-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 目前客户来料品控不良影响机台精调。激光焊接金相存在气泡（已协调激光工艺协助处理） | 激光焊线优化，功率有变动，等金相结果确认是否OK | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 240.708
22YHYC00246--LEDYH22AA06--1 | 设备类 | 远航锦鲤 | 2022-YH-盐城-C2装配线 | 22YHYC00246 | 大装配线 | JMLEDYH22AA06 | 顶盖焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 240.708 | 0 | 0 | LJ601-22100124 | 2023-01-14 | 2023-01-14 | LJ603-23010075 |  |  |  | LEDYH22AA06 | F5-XHD341-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 目前客户来料品控不良影响机台精调。激光焊接金相存在气泡（已协调激光工艺协助处理） | 激光焊线优化，功率有变动，等金相结果确认是否OK | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 240.708
22YHYC00245--LEDYH22AA07--1 | 设备类 | 远航锦鲤 | 2022-YH-盐城-C1装配线 | 22YHYC00245 | 大装配线 | JMLEDYH22AA07 | 一次氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 115.0442 | 0 | 0 | LJ601-22100158 | 2023-01-11 | 2023-01-11 | LJ603-23010060 |  |  |  | LEDYH22AA07 | F5-XZH333-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 目前客户来料品控不良影响机台精调。激光焊接金相存在气泡（已协调激光工艺协助处理） | C1整机提速，验证C2功能项85%调整C1扫码枪扫码成功率 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 115.0442
22YHYC00246--LEDYH22AA08--1 | 设备类 | 远航锦鲤 | 2022-YH-盐城-C2装配线 | 22YHYC00246 | 大装配线 | JMLEDYH22AA08 | 一次氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 115.0442 | 0 | 0 | LJ601-22100159 | 2023-01-14 | 2023-01-14 | LJ603-23010082 |  |  |  | LEDYH22AA08 | F5-XZH334-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 目前客户来料品控不良影响机台精调。激光焊接金相存在气泡（已协调激光工艺协助处理） | C1整机提速，验证C2功能项85%调整C1扫码枪扫码成功率 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 115.0442
22YHYC00245--LEDYH22AA09--1 | 设备类 | 远航锦鲤 | 2022-YH-盐城-C1装配线 | 22YHYC00245 | 大装配线 | JMLEDYH22AA09 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 150 | 0 | 0 | LJ601-22110001 | 2023-01-11 | 2023-01-11 | LJ603-23010068 |  |  |  | LEDYH22AA09 | F5-XHE346-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 目前客户来料品控不良影响机台精调。激光焊接金相存在气泡（已协调激光工艺协助处理） | C1CCD算法优化C2焊接工艺优化， | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 150
22YHYC00246--LEDYH22AA10--1 | 设备类 | 远航锦鲤 | 2022-YH-盐城-C2装配线 | 22YHYC00246 | 大装配线 | JMLEDYH22AA10 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 150 | 0 | 0 | LJ601-22110002 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | LJ603-23010092 |  |  |  | LEDYH22AA10 | F5-XHE345-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 目前客户来料品控不良影响机台精调。激光焊接金相存在气泡（已协调激光工艺协助处理） | C1CCD算法优化C2焊接工艺优化， | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 150
22YHYC00245--LEDYH22AA11--1 | 设备类 | 远航锦鲤 | 2022-YH-盐城-C1装配线 | 22YHYC00245 | 大装配线 | JMLEDYH22AA11 | 二次氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 109.7345 | 0 | 0 | LJ601-22100160 | 2023-01-11 | 2023-01-11 | LJ603-23010070 |  |  |  | LEDYH22AA11 | F5-XZH396-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 目前客户来料品控不良影响机台精调。激光焊接金相存在气泡（已协调激光工艺协助处理） | 验证程序氦检抽真空超时程序 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 109.7345
22YHYC00246--LEDYH22AA12--1 | 设备类 | 远航锦鲤 | 2022-YH-盐城-C2装配线 | 22YHYC00246 | 大装配线 | JMLEDYH22AA12 | 二次氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 109.7345 | 0 | 0 | LJ601-22100161 | 2023-01-14 | 2023-01-14 | LJ603-23010083 |  |  |  | LEDYH22AA12 | F5-XZH397-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 目前客户来料品控不良影响机台精调。激光焊接金相存在气泡（已协调激光工艺协助处理） | 验证程序氦检抽真空超时程序 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 109.7345
22YHYC00245--LEDYH22AA13--1 | 设备类 | 远航锦鲤 | 2022-YH-盐城-C1装配线 | 22YHYC00245 | 搬运干燥产品线 | JMLEDYH22AA13 | 自动物流输送系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 331.8584 | 0 | 0 | LJ601-22120071 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | LJ603-23010093 |  |  |  | LEDYH22AA13 | F5-XZN429-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 目前客户来料品控不良影响机台精调。激光焊接金相存在气泡（已协调激光工艺协助处理） | C2目前A段已完成空跑待跑料，B段，点位调试完成，初始化完成，已完成空跑，后续待跑料精调 高空线，点位调试完，线体调整完毕， | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 331.8584
22YHYC00246--LEDYH22AA14--1 | 设备类 | 远航锦鲤 | 2022-YH-盐城-C2装配线 | 22YHYC00246 | 搬运干燥产品线 | JMLEDYH22AA14 | 自动物流输送系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 331.8584 | 0 | 0 | LJ601-22120072 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | LJ603-23010094 |  |  |  | LEDYH22AA14 | F5-XZN428-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 目前客户来料品控不良影响机台精调。激光焊接金相存在气泡（已协调激光工艺协助处理） | C2目前A段已完成空跑待跑料，B段，点位调试完成，初始化完成，已完成空跑，后续待跑料精调 高空线，点位调试完，线体调整完毕， | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 331.8584
22YHYC00247--LEDYH22AA15--1 | 设备类 | 远航锦鲤 | 2022-YH-盐城-装配线 | 22YHYC00247 | 大装配线 | JMLEDYH22AA15 | 填丝补焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 28.3186 | 0 | 0 | LJ601-22100125 | 2023-01-29 | 2023-01-14 | LJ603-23010062 |  |  |  | LEDYH22AA15 | F5-XHF137-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 目前客户来料品控不良影响机台精调。激光焊接金相存在气泡（已协调激光工艺协助处理） | 调试完成100% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 28.3186
22YJSYL1251--LEDYJ22A758--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L1装配线 | 22YJSYL1251 | 大装配线 | JMLEDYJ22A758 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 206.8354 | 0 | 0 | LJ601-22090037 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | LJ603-23010052 |  |  |  | LEDYJ22A758 | F5-XHC225-01A |  |  | 远景 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 1、客户逐步提产过程中，程序问题频繁，不稳定 2、视觉和PLC需要持续跟进批量性生产效果 | 23、截止7/5，现场处于持续性正常生产+提产过程中（目前单班产能最高能到4000只，平均产能3200左右） 22、截止6/28，现场处于持续性正常生产+提产过程中（目前单班产能最高能到3300只） ---- 客户目标是双班生产6000只 21、截止6/13，现场处于持续性正常生产+提产过程中（目前单班产能最高能到2100只） 20、截止6/7，现场处于持续性正常生产+提产过程中（目前单班产能最高能到2100只） 19、截止5/31，现场处于持续性正常生产+提产过程中（目前单班产能最高能到2000只） 18、截止5/24，现场处于持续性正常生产+提产过程中（目前单班产能最高能到2200只） 17、截止5/17，现场处于持续性正常生产+提产过程中 16、截止5/9，现场处于持续性正常生产过程中 15、截止5/3，现场已于4/30完成节前清料工作，计划5/6开始下料生产 14、截止4/25，现场qualify已在收尾过程中，从4/23开始下料生产，并且已经开双班 13、截止4/19，现场处于qualify--C样验证中，4/11已开始逐步少量下料，一周下料不足200只电池 12、截止4/12，现场处于qualify--C样验证中，4/11已开始逐步少量下料（20只电池/天） 11、截止4/6，设备二次FAT已完成，正在进行试产前qualify，4/3-4已下料220字左右 1、12/24已完成客户FAT，目前FAT问题点整改、资料整理中，1/9已发货至现场 2、现场已完成整机恢复，1/19客户已通电，目前调试进行中 3、截止到2/8，现场处于带料调试中 4、截止到2/15，设备处于停机待恢复状态 5、截止到2/22，设备处于停机待恢复状态（发往现场的替换物料预计22号开始到现场） 6、截止到2/28，设备已完成零件更换、恢复工作工作已完成，目前带料调试、提速中 7、截止到3/8，设备带料调试、提速中，为二次FAT做准备 8、截止到3/15，设备带料调试、提速中，二次FAT进行中 9、截止到3/23，设备带料试生产，二次FAT进行中 10、截止到3/29，设备带料试生产，待进行qualify，计划4/1开始的 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9 |  |  |  | 206.8354
22YJSYL2252--LEDYJ22A759--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L2装配线 | 22YJSYL2252 | 大装配线 | JMLEDYJ22A759 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 206.8354 | 0 | 0 | LJ601-22090039 | 2023-03-26 | 2023-03-26 | LJ603-23030198 |  |  |  | LEDYJ22A759 | F5-XHC226-01A |  |  | 远景 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 4、客户缺少调机电芯，暂不能带料调试 3、因客户气源中水分和杂质太多，导致设备无法通电调试 1、截止到2/8，TOYO直线模组替换未完成，会影响整体二次FAT（直线模组的安装底板需要重新下单制作，目前已下单，待回复交期中） 2、3/14，TOYO直线模组替换未完成，（安装底板需要同步更换，或影响发货） | 18、截止7/5，现场处于设备持续进行带料试生产阶段（客户每天未提供调机物料） 17、截止6/28，现场处于设备持续进行带料试生产阶段（客户的每天的调机物料不多--本周只有1只电池） 16、截止6/13，现场处于设备会持续进行带料联调，待生产阶段（客户的每天的调机物料不多--10-30只电池） 15、截止6/7，现场处于qualify--C样验证中，设备会持续进行带料联调 14、截止5/31，现场已完成客户二次FAT，设备会持续进行带料联调，现场处于qualify--C样验证中 13、截止5/24，现场已完成客户二次FAT，设备会持续进行带料联调 12、截止5/17，设备处于带料联线调试阶段（计划5/18开始二次FAT） 11、截止5/9，设备处于带料调试阶段（5/8客户提供少量的调机物料） 10、截止5/3，设备已经处于空运行，客户未提供调机物料 9、截止4/25，设备已经处于空运行 8、截止4/19，设备于4/18已通电、通气、通水，但是气源中水分和杂质太多，无法正常调试，客户内部处理中 7、截止4/12，设备处于待通电通气状态，客户计划最快下周通电 6、截止4/6，设备处于待通电通气状态 1、截止到9/1已完成6次联合评审 2、10/15启动装配工作； 机械装配：97%，电气装配：92% 3、12/25已通电，调试进度80% 4、2/28，已完成内部FAT，实现初步全自动带料。 5、3/26日已发货，3/28现场已完成卸货吊装事宜，3/29开始进行设备拼接，计划3/30与客户进行会勘 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 206.8354
22YJSYL3253--LEDYJ22A760--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L3装配线 | 22YJSYL3253 | 大装配线 | JMLEDYJ22A760 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 206.8354 | 0 | 0 | LJ601-22090041 | 2023-04-09 | 2023-04-09 | LJ603-23040019 |  |  |  | LEDYJ22A760 | F5-XHC227-01A |  |  | 远景 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 2、客户缺少调机电芯，暂不能批量性带料调试 1、因客户水未通 | 12、截止7/5，现场处于设备持续进行带料试生产阶段（客户的每天的调机物料不多--平均下料15只电池） 11、截止6/28，现场处于设备持续进行带料试生产阶段（客户的每天的调机物料不多--平均下料15只电池） 10、截止6/13，现场处于qualify--C样验证中，设备会持续进行带料联调 9、截止6/7，现场处于客户FAT收尾阶段，问题项整改也在同步进行 8、截止5/31，设备处于客户二次FAT过程中 7、截止5/24，设备处于带料联线调试阶段（客户计划5/27进行二次FAT） 6、截止5/17，设备处于带料联线调试阶段 5、截止5/9，设备处于带料调试阶段（5/8客户提供少量的调机物料） 4、截止5/3，设备处于通电恢复调试阶段 3、截止4/25，设备处于通电前恢复安装阶段 2、截止4/19，设备处于通电前恢复安装阶段 1、4/11已到货，卸货吊装入场工作已完成，正在进行拼接、打水平 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 12 |  |  |  | 206.8354
22YJSYL1251--LEDYJ22A761--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L1装配线 | 22YJSYL1251 | 大装配线 | JMLEDYJ22A761 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 176.2806 | 0 | 0 | LJ601-22090022 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | LJ603-23010053 |  |  |  | LEDYJ22A761 | F5-XZD231-01A |  |  | 远景 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 1、客户逐步提产过程中，程序问题频繁，不稳定 2、视觉和PLC需要持续跟进批量性生产效果 | 23、截止7/5，现场处于持续性正常生产+提产过程中（目前单班产能最高能到4000只，平均产能3200左右） 22、截止6/28，现场处于持续性正常生产+提产过程中（目前单班产能最高能到3300只） ---- 客户目标是双班生产6000只 21、截止6/13，现场处于持续性正常生产+提产过程中（目前单班产能最高能到2100只） 20、截止6/7，现场处于持续性正常生产+提产过程中（目前单班产能最高能到2100只） 19、截止5/31，现场处于持续性正常生产+提产过程中（目前单班产能最高能到2000只） 18、截止5/24，现场处于持续性正常生产+提产过程中（目前单班产能最高能到2200只） 17、截止5/17，现场处于持续性正常生产+提产过程中 16、截止5/9，现场处于持续性正常生产过程中 15、截止5/3，现场已于4/30完成节前清料工作，计划5/6开始下料生产 14、截止4/25，现场qualify已在收尾过程中，从4/23开始下料生产，并且已经开双班 13、截止4/19，现场处于qualify--C样验证中，4/11已开始逐步少量下料，一周下料不足200只电池 12、截止4/12，现场处于qualify--C样验证中，4/11已开始逐步少量下料（20只电池/天） 11、截止4/6，设备二次FAT已完成，正在进行试产前qualify，4/3-4已下料220字左右 1、12/24已完成客户FAT，目前FAT问题点整改、资料整理中，1/9已发货至现场 2、现场已完成整机恢复，1/19客户已通电，目前调试进行中 3、截止到2/8，现场处于带料调试中 4、截止到2/15，现场处于带料调试中 5、截止到2/22，设备处于带料与物流线联调状态 6、截止到2/28，设备处于带料与物流线联调状态 7、截止到3/8，设备带料调试、提速中，为二次FAT做准备 8、截止到3/15，设备带料调试、提速中，二次FAT进行中 9、截止到3/23，设备带料试生产，二次FAT进行中 10、截止到3/29，设备带料试生产，待进行qualify，计划4/1开始的 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9 |  |  |  | 176.2806
22YJSYL2252--LEDYJ22A762--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L2装配线 | 22YJSYL2252 | 大装配线 | JMLEDYJ22A762 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 176.2806 | 0 | 0 | LJ601-22090023 | 2023-03-26 | 2023-03-26 | LJ603-23030185 |  |  |  | LEDYJ22A762 | F5-XZD232-01A |  |  | 远景 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 4、客户缺少调机电芯，暂不能带料调试 3、因客户气源中水分和杂质太多，导致设备无法通电调试 1、目前L1线9/5已收到预付款，L2/L3线未收到预付款，激光器的增值购买仍未确认，对后期的交期影响非常大 2、关于设备阀岛模块的使用，8/22发现设计理解错误，造成遗漏，因前期报价时就出现遗漏，导致目前每台机都会额外产生费用 3、计划9/30启动装配工作，目前未下单物料+采购中物料交付风险高，会影响正常装配工作 4、目前电磁阀因技术负责人前期确认遗漏（SMC交期也不满足），导致目前下单品牌为亚德客，同时还有部分SMC系列物料，无交期缺货，需要使用亚德客进行替换，该品牌虽然在客户品牌表内，但客户强烈要求使用使用SMC品牌，目前商务+产品经理沟通中 | 18、截止7/5，现场处于设备持续进行带料试生产阶段（客户每天未提供调机物料） 17、截止6/28，现场处于设备持续进行带料试生产阶段（客户的每天的调机物料不多--本周只有1只电池） 16、截止6/13，现场处于设备会持续进行带料联调，待生产阶段（客户的每天的调机物料不多--10-30只电池） 15、截止6/7，现场处于qualify--C样验证中，设备会持续进行带料联调 14、截止5/31，现场已完成客户二次FAT，设备会持续进行带料联调，现场处于qualify--C样验证中 13、截止5/24，现场已完成客户二次FAT，设备会持续进行带料联调 12、截止5/17，设备处于带料联线调试阶段（计划5/18开始二次FAT） 11、截止5/9，设备处于带料调试阶段（5/8客户提供少量的调机物料） 10、截止5/3，设备已经处于空运行，客户未提供调机物料 9、截止4/25，设备已经处于空运行 8、截止4/19，设备于4/18已通电、通气、通水，但是气源中水分和杂质太多，无法正常调试，客户内部处理中 7、截止4/12，设备处于待通电通气状态，客户计划最快下周通电 6、截止4/6，设备处于待通电通气状态 1、截止到9/1已完成6次联合评审 2、装配工作未启动； 机械装配：96%，电气装配：94% 3、12/15已通电，调试进度：95% 4、2/28，已完成内部FAT，实现初步全自动带料。 5、3/26日已发货，3/28现场已完成卸货吊装事宜，3/29开始进行设备拼接，计划3/30与客户进行会勘 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 176.2806
22YJSYL3253--LEDYJ22A763--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L3装配线 | 22YJSYL3253 | 大装配线 | JMLEDYJ22A763 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 176.2806 | 0 | 0 | LJ601-22090024 | 2023-04-09 | 2023-04-09 | LJ603-23040016 |  |  |  | LEDYJ22A763 | F5-XZD233-01A |  |  | 远景 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 2、客户缺少调机电芯，暂不能批量性带料调试 1、因客户水未通 | 12、截止7/5，现场处于设备持续进行带料试生产阶段（客户的每天的调机物料不多--平均下料15只电池） 11、截止6/28，现场处于设备持续进行带料试生产阶段（客户的每天的调机物料不多--平均下料15只电池） 10、截止6/13，现场处于qualify--C样验证中，设备会持续进行带料联调 9、截止6/7，现场处于客户FAT收尾阶段，问题项整改也在同步进行 8、截止5/31，设备处于客户二次FAT过程中 7、截止5/24，设备处于带料联线调试阶段（客户计划5/27进行二次FAT） 6、截止5/17，设备处于带料联线调试阶段 5、截止5/9，设备处于带料调试阶段（5/8客户提供少量的调机物料） 4、截止5/3，设备处于通电恢复调试阶段 3、截止4/25，设备处于通电前恢复安装阶段 2、截止4/19，设备处于通电前恢复安装阶段 1、4/11已到货，卸货吊装入场工作已完成，正在进行拼接、打水平 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 12 |  |  |  | 176.2806
22YJSYL1251--LEDYJ22A764--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L1装配线 | 22YJSYL1251 | 大装配线 | JMLEDYJ22A764 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 204.4355 | 0 | 0 | LJ601-22090044 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | LJ603-23010054 |  |  |  | LEDYJ22A764 | F5-XZE208-01A |  |  | 远景 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 1、客户逐步提产过程中，程序问题频繁，不稳定 2、视觉和PLC需要持续跟进批量性生产效果 | 23、截止7/5，现场处于持续性正常生产+提产过程中（目前单班产能最高能到4000只，平均产能3200左右） 22、截止6/28，现场处于持续性正常生产+提产过程中（目前单班产能最高能到3300只） ---- 客户目标是双班生产6000只 21、截止6/13，现场处于持续性正常生产+提产过程中（目前单班产能最高能到2100只） 20、截止6/7，现场处于持续性正常生产+提产过程中（目前单班产能最高能到2100只） 19、截止5/31，现场处于持续性正常生产+提产过程中（目前单班产能最高能到2000只） 18、截止5/24，现场处于持续性正常生产+提产过程中（目前单班产能最高能到2200只） 17、截止5/17，现场处于持续性正常生产+提产过程中 16、截止5/9，现场处于持续性正常生产过程中 15、截止5/3，现场已于4/30完成节前清料工作，计划5/6开始下料生产 14、截止4/25，现场qualify已在收尾过程中，从4/23开始下料生产，并且已经开双班 13、截止4/19，现场处于qualify--C样验证中，4/11已开始逐步少量下料，一周下料不足200只电池 12、截止4/12，现场处于qualify--C样验证中，4/11已开始逐步少量下料（20只电池/天） 11、截止4/6，设备二次FAT已完成，正在进行试产前qualify，4/3-4已下料220字左右 1、12/24已完成客户FAT，目前FAT问题点整改、资料整理中，1/9已发货至现场 2、现场已完成整机恢复，1/19客户已通电，目前调试进行中 3、截止到2/8，现场处于带料调试中 4、截止到2/15，现场处于带料调试中 5、截止到2/22，设备处于带料与物流线联调状态 6、截止到2/28，设备处于带料与物流线联调状态 7、截止到3/8，设备带料调试、提速中，为二次FAT做准备 8、截止到3/15，设备带料调试、提速中，二次FAT进行中 9、截止到3/23，设备带料试生产，二次FAT进行中 10、截止到3/29，设备带料试生产，待进行qualify，计划4/1开始的 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9 |  |  |  | 204.4355
22YJSYL2252--LEDYJ22A765--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L2装配线 | 22YJSYL2252 | 大装配线 | JMLEDYJ22A765 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 204.4355 | 0 | 0 | LJ601-22090047 | 2023-03-26 | 2023-03-26 | LJ603-23030187 |  |  |  | LEDYJ22A765 | F5-XZE209-01A |  |  | 远景 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 4、客户缺少调机电芯，暂不能带料调试 3、因客户气源中水分和杂质太多，导致设备无法通电调试 1、目前L1线9/5已收到预付款，L2/L3线未收到预付款，激光器的增值购买仍未确认，对后期的交期影响非常大 2、关于设备阀岛模块的使用，8/22发现设计理解错误，造成遗漏，因前期报价时就出现遗漏，导致目前每台机都会额外产生费用 3、计划9/30启动装配工作，目前未下单物料+采购中物料交付风险高，会影响正常装配工作 4、目前电磁阀因技术负责人前期确认遗漏（SMC交期也不满足），导致目前下单品牌为亚德客，同时还有部分SMC系列物料，无交期缺货，需要使用亚德客进行替换，该品牌虽然在客户品牌表内，但客户强烈要求使用使用SMC品牌，目前商务+产品经理沟通中 | 18、截止7/5，现场处于设备持续进行带料试生产阶段（客户每天未提供调机物料） 17、截止6/28，现场处于设备持续进行带料试生产阶段（客户的每天的调机物料不多--本周只有1只电池） 16、截止6/13，现场处于设备会持续进行带料联调，待生产阶段（客户的每天的调机物料不多--10-30只电池） 15、截止6/7，现场处于qualify--C样验证中，设备会持续进行带料联调 14、截止5/31，现场已完成客户二次FAT，设备会持续进行带料联调，现场处于qualify--C样验证中 13、截止5/24，现场已完成客户二次FAT，设备会持续进行带料联调 12、截止5/17，设备处于带料联线调试阶段（计划5/18开始二次FAT） 11、截止5/9，设备处于带料调试阶段（5/8客户提供少量的调机物料） 10、截止5/3，设备已经处于空运行，客户未提供调机物料 9、截止4/25，设备已经处于空运行 8、截止4/19，设备于4/18已通电、通气、通水，但是气源中水分和杂质太多，无法正常调试，客户内部处理中 7、截止4/12，设备处于待通电通气状态，客户计划最快下周通电 6、截止4/6，设备处于待通电通气状态 1、截止到9/1已完成6次联合评审 2、10/20启动装配工作； 机械装配：94%，电气装配：90% 3、12/5已通电，调试进度：95% 4、2/28，已完成内部FAT，实现初步全自动带料。 5、3/26日已发货，3/28现场已完成卸货吊装事宜，3/29开始进行设备拼接，计划3/30与客户进行会勘 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 204.4355
22YJSYL3253--LEDYJ22A766--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L3装配线 | 22YJSYL3253 | 大装配线 | JMLEDYJ22A766 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 204.4355 | 0 | 0 | LJ601-22090048 | 2023-04-09 | 2023-04-09 | LJ603-23040020 |  |  |  | LEDYJ22A766 | F5-XZE210-01A |  |  | 远景 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 2、客户缺少调机电芯，暂不能批量性带料调试 1、因客户水未通 | 12、截止7/5，现场处于设备持续进行带料试生产阶段（客户的每天的调机物料不多--平均下料15只电池） 11、截止6/28，现场处于设备持续进行带料试生产阶段（客户的每天的调机物料不多--平均下料15只电池） 10、截止6/13，现场处于qualify--C样验证中，设备会持续进行带料联调 9、截止6/7，现场处于客户FAT收尾阶段，问题项整改也在同步进行 8、截止5/31，设备处于客户二次FAT过程中 7、截止5/24，设备处于带料联线调试阶段（客户计划5/27进行二次FAT） 6、截止5/17，设备处于带料联线调试阶段 5、截止5/9，设备处于带料调试阶段（5/8客户提供少量的调机物料） 4、截止5/3，设备处于通电恢复调试阶段 3、截止4/25，设备处于通电前恢复安装阶段 2、截止4/19，设备处于通电前恢复安装阶段 1、4/11已到货，卸货吊装入场工作已完成，正在进行拼接、打水平 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 12 |  |  |  | 204.4355
22YJSYL1251--LEDYJ22A767--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L1装配线 | 22YJSYL1251 | 大装配线 | JMLEDYJ22A767 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 205.9412 | 0 | 0 | LJ601-22090060 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | LJ603-23010055 |  |  |  | LEDYJ22A767 | F5-XHD219-01A |  |  | 远景 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 1、客户逐步提产过程中，程序问题频繁，不稳定 2、视觉和PLC需要持续跟进批量性生产效果 | 23、截止7/5，现场处于持续性正常生产+提产过程中（目前单班产能最高能到4000只，平均产能3200左右） 22、截止6/28，现场处于持续性正常生产+提产过程中（目前单班产能最高能到3300只） ---- 客户目标是双班生产6000只 21、截止6/13，现场处于持续性正常生产+提产过程中（目前单班产能最高能到2100只） 20、截止6/7，现场处于持续性正常生产+提产过程中（目前单班产能最高能到2100只） 19、截止5/31，现场处于持续性正常生产+提产过程中（目前单班产能最高能到2000只） 18、截止5/24，现场处于持续性正常生产+提产过程中（目前单班产能最高能到2200只） 17、截止5/17，现场处于持续性正常生产+提产过程中 16、截止5/9，现场处于持续性正常生产过程中 15、截止5/3，现场已于4/30完成节前清料工作，计划5/6开始下料生产 14、截止4/25，现场qualify已在收尾过程中，从4/23开始下料生产，并且已经开双班 13、截止4/19，现场处于qualify--C样验证中，4/11已开始逐步少量下料，一周下料不足200只电池 12、截止4/12，现场处于qualify--C样验证中，4/11已开始逐步少量下料（20只电池/天） 11、截止4/6，设备二次FAT已完成，正在进行试产前qualify，4/3-4已下料220字左右 1、12/24已完成客户FAT，目前FAT问题点整改、资料整理中，1/9已发货至现场 2、现场已完成整机恢复，1/19客户已通电，目前调试进行中 3、截止到2/8，现场处于带料调试中 4、截止到2/15，现场处于带料调试中 5、截止到2/22，设备处于带料与物流线联调状态 6、截止到2/28，设备处于带料与物流线联调状态 7、截止到3/8，设备带料调试、提速中，为二次FAT做准备 8、截止到3/15，设备带料调试、提速中，二次FAT进行中 9、截止到3/23，设备带料试生产，二次FAT进行中 10、截止到3/29，设备带料试生产，待进行qualify，计划4/1开始的 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9 |  |  |  | 205.9412
22YJSYL2252--LEDYJ22A768--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L2装配线 | 22YJSYL2252 | 大装配线 | JMLEDYJ22A768 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 205.9412 | 0 | 0 | LJ601-22090063 | 2023-03-26 | 2023-03-26 | LJ603-23030186 |  |  |  | LEDYJ22A768 | F5-XHD220-01A |  |  | 远景 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 4、客户缺少调机电芯，暂不能带料调试 3、因客户气源中水分和杂质太多，导致设备无法通电调试 1、目前L1线9/5已收到预付款，L2/L3线未收到预付款，激光器的增值购买仍未确认，对后期的交期影响非常大 2、关于设备阀岛模块的使用，8/22发现设计理解错误，造成遗漏，因前期报价时就出现遗漏，导致目前每台机都会额外产生费用 3、计划9/30启动装配工作，目前未下单物料+采购中物料交付风险高，会影响正常装配工作 4、目前电磁阀因技术负责人前期确认遗漏（SMC交期也不满足），导致目前下单品牌为亚德客，同时还有部分SMC系列物料，无交期缺货，需要使用亚德客进行替换，该品牌虽然在客户品牌表内，但客户强烈要求使用使用SMC品牌，目前商务+产品经理沟通中 | 18、截止7/5，现场处于设备持续进行带料试生产阶段（客户每天未提供调机物料） 17、截止6/28，现场处于设备持续进行带料试生产阶段（客户的每天的调机物料不多--本周只有1只电池） 16、截止6/13，现场处于设备会持续进行带料联调，待生产阶段（客户的每天的调机物料不多--10-30只电池） 15、截止6/7，现场处于qualify--C样验证中，设备会持续进行带料联调 14、截止5/31，现场已完成客户二次FAT，设备会持续进行带料联调，现场处于qualify--C样验证中 13、截止5/24，现场已完成客户二次FAT，设备会持续进行带料联调 12、截止5/17，设备处于带料联线调试阶段（计划5/18开始二次FAT） 11、截止5/9，设备处于带料调试阶段（5/8客户提供少量的调机物料） 10、截止5/3，设备已经处于空运行，客户未提供调机物料 9、截止4/25，设备已经处于空运行 8、截止4/19，设备于4/18已通电、通气、通水，但是气源中水分和杂质太多，无法正常调试，客户内部处理中 7、截止4/12，设备处于待通电通气状态，客户计划最快下周通电 6、截止4/6，设备处于待通电通气状态 1、截止到9/1已完成6次联合评审 2、10/25启动装配工作； 机械装配：94%，电气装配：90% 3、12/15已通电，调试进度14%，严重缺少电气装配+调试人员 4、2/28，已完成内部FAT，实现初步全自动带料。 5、3/26日已发货，3/28现场已完成卸货吊装事宜，3/29开始进行设备拼接，计划3/30与客户进行会勘 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 205.9412
22YJSYL3253--LEDYJ22A769--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L3装配线 | 22YJSYL3253 | 大装配线 | JMLEDYJ22A769 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 205.9412 | 0 | 0 | LJ601-22090062 | 2023-04-09 | 2023-04-09 | LJ603-23040017 |  |  |  | LEDYJ22A769 | F5-XHD221-01A |  |  | 远景 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 2、客户缺少调机电芯，暂不能批量性带料调试 1、因客户水未通 | 12、截止7/5，现场处于设备持续进行带料试生产阶段（客户的每天的调机物料不多--平均下料15只电池） 11、截止6/28，现场处于设备持续进行带料试生产阶段（客户的每天的调机物料不多--平均下料15只电池） 10、截止6/13，现场处于qualify--C样验证中，设备会持续进行带料联调 9、截止6/7，现场处于客户FAT收尾阶段，问题项整改也在同步进行 8、截止5/31，设备处于客户二次FAT过程中 7、截止5/24，设备处于带料联线调试阶段（客户计划5/27进行二次FAT） 6、截止5/17，设备处于带料联线调试阶段 5、截止5/9，设备处于带料调试阶段（5/8客户提供少量的调机物料） 4、截止5/3，设备处于通电恢复调试阶段 3、截止4/25，设备处于通电前恢复安装阶段 2、截止4/19，设备处于通电前恢复安装阶段 1、4/11已到货，卸货吊装入场工作已完成，正在进行拼接、打水平 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 12 |  |  |  | 205.9412
22YJSYL1251--LEDYJ22A770--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L1装配线 | 22YJSYL1251 | 大装配线 | JMLEDYJ22A770 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 164.7776 | 0 | 0 | LJ601-22090028 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | LJ603-23010051 |  |  |  | LEDYJ22A770 | F5-XHE227-01A |  |  | 远景 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 1、客户逐步提产过程中，程序问题频繁，不稳定 2、视觉和PLC需要持续跟进批量性生产效果 | 23、截止7/5，现场处于持续性正常生产+提产过程中（目前单班产能最高能到4000只，平均产能3200左右） 22、截止6/28，现场处于持续性正常生产+提产过程中（目前单班产能最高能到3300只） ---- 客户目标是双班生产6000只 21、截止6/13，现场处于持续性正常生产+提产过程中（目前单班产能最高能到2100只） 20、截止6/7，现场处于持续性正常生产+提产过程中（目前单班产能最高能到2100只） 19、截止5/31，现场处于持续性正常生产+提产过程中（目前单班产能最高能到2000只） 18、截止5/24，现场处于持续性正常生产+提产过程中（目前单班产能最高能到2200只） 17、截止5/17，现场处于持续性正常生产+提产过程中 16、截止5/9，现场处于持续性正常生产过程中 15、截止5/3，现场已于4/30完成节前清料工作，计划5/6开始下料生产 14、截止4/25，现场qualify已在收尾过程中，从4/23开始下料生产，并且已经开双班 13、截止4/19，现场处于qualify--C样验证中，4/11已开始逐步少量下料，一周下料不足200只电池 12、截止4/12，现场处于qualify--C样验证中，4/11已开始逐步少量下料（20只电池/天） 11、截止4/6，设备二次FAT已完成，正在进行试产前qualify，4/3-4已下料220字左右 1、12/24已完成客户FAT，目前FAT问题点整改、资料整理中，1/10已发货至现场 2、现场已完成整机恢复，待客户通电中 3、截止到2/8，现场处于待客户通电调试中 4、截止到2/15，现场处于待客户通电调试中 5、截止到2/22，设备处于带料与物流线联调状态 6、截止到2/28，设备处于带料与物流线联调状态 7、截止到3/8，现场验证客户端的激光冷却循环水，设备空运行调试、提速中 8、截止到3/15，设备带料调试、提速中，二次FAT进行中 9、截止到3/23，设备带料试生产，二次FAT进行中 10、截止到3/29，设备带料试生产，待进行qualify，计划4/1开始的 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9 |  |  |  | 164.7776
22YJSYL2252--LEDYJ22A771--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L2装配线 | 22YJSYL2252 | 大装配线 | JMLEDYJ22A771 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 164.7776 | 0 | 0 | LJ601-22090029 | 2023-03-26 | 2023-03-26 | LJ603-23030196 |  |  |  | LEDYJ22A771 | F5-XHE228-01A |  |  | 远景 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 4、客户缺少调机电芯，暂不能带料调试 3、因客户气源中水分和杂质太多，导致设备无法通电调试 1、目前L1线9/5已收到预付款，L2/L3线未收到预付款，激光器的增值购买仍未确认，对后期的交期影响非常大 2、关于设备阀岛模块的使用，8/22发现设计理解错误，造成遗漏，因前期报价时就出现遗漏，导致目前每台机都会额外产生费用 3、计划9/30启动装配工作，目前未下单物料+采购中物料交付风险高，会影响正常装配工作 | 18、截止7/5，现场处于设备持续进行带料试生产阶段（客户每天未提供调机物料） 17、截止6/28，现场处于设备持续进行带料试生产阶段（客户的每天的调机物料不多--本周只有1只电池） 16、截止6/13，现场处于设备会持续进行带料联调，待生产阶段（客户的每天的调机物料不多--10-30只电池） 15、截止6/7，现场处于qualify--C样验证中，设备会持续进行带料联调 14、截止5/31，现场已完成客户二次FAT，设备会持续进行带料联调，现场处于qualify--C样验证中 13、截止5/24，现场已完成客户二次FAT，设备会持续进行带料联调 12、截止5/17，设备处于带料联线调试阶段（计划5/18开始二次FAT） 11、截止5/9，设备处于带料调试阶段（5/8客户提供少量的调机物料） 10、截止5/3，设备已经处于空运行，客户未提供调机物料 9、截止4/25，设备已经处于空运行 8、截止4/19，设备于4/18已通电、通气、通水，但是气源中水分和杂质太多，无法正常调试，客户内部处理中 7、截止4/12，设备处于待通电通气状态，客户计划最快下周通电 1、截止到9/1已完成6次联合评审 2、10/11启动装配工作； 机械装配：96%，电气装配：95% 3、12/3已通电，调试进度95% 4、2/28，已完成内部FAT，实现初步全自动带料。 5、3/26日已发货，3/28现场已完成卸货吊装事宜，3/29开始进行设备拼接，计划3/30与客户进行会勘 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 164.7776
22YJSYL3253--LEDYJ22A772--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L3装配线 | 22YJSYL3253 | 大装配线 | JMLEDYJ22A772 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 164.7776 | 0 | 0 | LJ601-22090030 | 2023-04-09 | 2023-04-09 | LJ603-23040018 |  |  |  | LEDYJ22A772 | F5-XHE229-01A |  |  | 远景 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 2、客户缺少调机电芯，暂不能批量性带料调试 1、因客户水未通 | 12、截止7/5，现场处于设备持续进行带料试生产阶段（客户的每天的调机物料不多--平均下料15只电池） 11、截止6/28，现场处于设备持续进行带料试生产阶段（客户的每天的调机物料不多--平均下料15只电池） 10、截止6/13，现场处于qualify--C样验证中，设备会持续进行带料联调 9、截止6/7，现场处于客户FAT收尾阶段，问题项整改也在同步进行 8、截止5/31，设备处于客户二次FAT过程中 7、截止5/24，设备处于带料联线调试阶段（客户计划5/27进行二次FAT） 6、截止5/17，设备处于带料联线调试阶段 5、截止5/9，设备处于带料调试阶段（5/8客户提供少量的调机物料） 4、截止5/3，设备处于通电恢复调试阶段 3、截止4/25，设备处于通电前恢复安装阶段 2、截止4/19，设备处于通电前恢复安装阶段 1、4/11已到货，卸货吊装入场工作已完成，正在进行拼接、打水平 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 12 |  |  |  | 164.7776
22YJSYL1251--LEDYJ22A841--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L1装配线 | 22YJSYL1251 | 搬运干燥产品线 | JMLEDYJ22A841 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 75.0597 | 0 | 0 | LJ608-22090001 | 2023-05-25 | 2023-01-09 | LJ603-23050154 |  |  |  | LEDYJ22A841 | F5-XZN229-01A |  | 搬运干燥产品线 | 远景 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 1、客户逐步提产过程中，程序问题频繁，不稳定 | 23、截止7/5，现场处于持续性正常生产+提产过程中（目前单班产能最高能到4000只，平均产能3200左右） 22、截止6/28，现场处于持续性正常生产+提产过程中（目前单班产能最高能到3300只） ---- 客户目标是双班生产6000只 21、截止6/13，现场处于持续性正常生产+提产过程中（目前单班产能最高能到2100只） 20、截止6/7，现场处于持续性正常生产+提产过程中（目前单班产能最高能到2100只） 19、截止5/31，现场处于持续性正常生产+提产过程中（目前单班产能最高能到2000只） 18、截止5/24，现场处于持续性正常生产+提产过程中（目前单班产能最高能到2200只） 17、截止5/17，现场处于持续性正常生产+提产过程中 16、截止5/9，现场处于持续性正常生产过程中 15、截止5/3，现场已于4/30完成节前清料工作，计划5/6开始下料生产 14、截止4/25，现场qualify已在收尾过程中，从4/23开始下料生产，并且已经开双班 13、截止4/19，现场处于qualify--C样验证中，4/11已开始逐步少量下料，一周下料不足200只电池 12、截止4/12，现场处于qualify--C样验证中，4/11已开始逐步少量下料（20只电池/天） 9、截止4/6，设备二次FAT已完成，正在进行试产前qualify，4/3-4已下料220字左右 1、12/27已完成客户FAT，目前FAT问题点整改、资料整理中，1/9已发货至现场 2、现场已完成整机恢复，2/5客户已通电，目前调试进行中 3、截止到2/22，设备处于带料与机台联调状态 4、截止到2/28，设备处于带料与机台联调状态 5、截止到3/8，设备处于带料与机台联调状态 6、截止到3/15，设备带料调试、提速中，二次FAT进行中 7、截止到3/23，设备带料试生产，二次FAT进行中 8、截止到3/29，设备带料试生产，待进行qualify，计划4/1开始的 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9 |  |  |  | 75.0597
22YJSYL2252--LEDYJ22A842--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L2装配线 | 22YJSYL2252 | 搬运干燥产品线 | JMLEDYJ22A842 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 75.0597 | 0 | 0 | LJ608-22090002 | 2023-05-25 | 2023-03-26 | LJ603-23050155 |  |  |  | LEDYJ22A842 | F5-XZN230-01A |  | 搬运干燥产品线 | 远景 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 4、客户缺少调机电芯，暂不能带料调试 3、因客户气源中水分和杂质太多，导致设备无法通电调试 1、机械设计部分+整体组装调试部分外包制作，风险较高，9/15已确认供应商为常州东杰自动化 | 18、截止7/5，现场处于设备持续进行带料试生产阶段（客户每天未提供调机物料） 17、截止6/28，现场处于设备持续进行带料试生产阶段（客户的每天的调机物料不多--本周只有1只电池） 16、截止6/13，现场处于设备会持续进行带料联调，待生产阶段（客户的每天的调机物料不多--10-30只电池） 15、截止6/7，现场处于qualify--C样验证中，设备会持续进行带料联调 14、截止5/31，现场已完成客户二次FAT，设备会持续进行带料联调，现场处于qualify--C样验证中 13、截止5/24，现场已完成客户二次FAT，设备会持续进行带料联调 12、截止5/17，设备处于带料联线调试阶段（计划5/18开始二次FAT） 11、截止5/9，设备处于带料调试阶段（5/8客户提供少量的调机物料） 10、截止5/3，设备已经处于空运行，客户未提供调机物料 9、截止4/25，设备已经处于空运行 8、截止4/19，设备于4/18已通电、通气、通水，但是气源中水分和杂质太多，无法正常调试，客户内部处理中 7、截止4/12，设备处于待通电通气状态，客户计划最快下周通电 6、截止4/6，设备处于待通电通气状态 1、8/13与客户进行第三次评审 2、8/22与客户进行第四次评审 3、9/15已确认供应商为常州东杰自动化 4、10/20已将物料发往供应商现场 5、供应商计划11/4启动装配工作 6、计划2/1发货江门进行联调 7、2/28，带料运行测试完成80% 8、3/26日已发货，3/28现场已完成卸货吊装事宜，3/29开始进行设备拼接，计划3/30与客户进行会勘 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 75.0597
22YJSYL3253--LEDYJ22A843--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L3装配线 | 22YJSYL3253 | 搬运干燥产品线 | JMLEDYJ22A843 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 75.0597 | 0 | 0 | LJ608-22090003 | 2023-05-25 | 2023-04-09 | LJ603-23050156 |  |  |  | LEDYJ22A843 | F5-XZN231-01A |  | 搬运干燥产品线 | 远景 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 2、客户缺少调机电芯，暂不能批量性带料调试 1、因客户水未通 | 12、截止7/5，现场处于设备持续进行带料试生产阶段（客户的每天的调机物料不多--平均下料15只电池） 11、截止6/28，现场处于设备持续进行带料试生产阶段（客户的每天的调机物料不多--平均下料15只电池） 10、截止6/13，现场处于qualify--C样验证中，设备会持续进行带料联调 9、截止6/7，现场处于客户FAT收尾阶段，问题项整改也在同步进行 8、截止5/31，设备处于客户二次FAT过程中 7、截止5/24，设备处于带料联线调试阶段（客户计划5/27进行二次FAT） 6、截止5/17，设备处于带料联线调试阶段 5、截止5/9，设备处于带料调试阶段（5/8客户提供少量的调机物料） 4、截止5/3，设备处于通电恢复调试阶段 3、截止4/25，设备处于通电前恢复安装阶段 2、截止4/19，设备处于通电前恢复安装阶段 1、4/11已到货，卸货吊装入场工作已完成，正在进行拼接、打水平 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 12 |  |  |  | 75.0597
22YJMG00250--LEDYJ22A977--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-美国-装配线 | 22YJMG00250 | 大装配线 | JMLEDYJ22A977 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 658 | 658 | 0 | LJ601-22110253 |  | 2023-07-09 |  |  |  |  | LEDYJ22A977 | F5-XHA228-01A |  |  | 远景 | 海外 | [5 empty] | 2023-07-09 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 2023-07-01 | 658 | 658 | 0
22YJMG00250--LEDYJ22A978--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-美国-装配线 | 22YJMG00250 | 大装配线 | JMLEDYJ22A978 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 655 | 655 | 0 | LJ601-23030158 |  | 2023-07-09 |  |  |  |  | LEDYJ22A978 | F5-XHS219-01A |  |  | 远景 | 海外 | [5 empty] | 2023-07-09 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 2023-07-01 | 655 | 655 | 0
22YJMG00250--LEDYJ22A979--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-美国-装配线 | 22YJMG00250 | 大装配线 | JMLEDYJ22A979 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 325 | 325 | 0 | LJ601-23030142 |  | 2023-07-10 |  |  |  |  | LEDYJ22A979 | F5-XZD334-01A |  |  | 远景 | 海外 | [5 empty] | 2023-07-10 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 2023-07-01 | 325 | 325 | 0
22YJMG00250--LEDYJ22A980--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-美国-装配线 | 22YJMG00250 | 大装配线 | JMLEDYJ22A980 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 620 | 620 | 0 | LJ601-23030152 |  | 2023-07-10 |  |  |  |  | LEDYJ22A980 | F5-XZE336-01A |  |  | 远景 | 海外 | [5 empty] | 2023-07-10 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 2023-07-01 | 620 | 620 | 0
22YJMG00250--LEDYJ22A981--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-美国-装配线 | 22YJMG00250 | 大装配线 | JMLEDYJ22A981 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 645 | 645 | 0 | LJ601-23030153 |  | 2023-07-10 |  |  |  |  | LEDYJ22A981 | F5-XHD340-01A |  |  | 远景 | 海外 | [5 empty] | 2023-07-10 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 2023-07-01 | 645 | 645 | 0
22YJMG00250--LEDYJ22A982--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-美国-装配线 | 22YJMG00250 | 大装配线 | JMLEDYJ22A982 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 350 | 350 | 0 | LJ601-23030162 |  | 2023-07-10 |  |  |  |  | LEDYJ22A982 | F5-XHE344-01A |  |  | 远景 | 海外 | [5 empty] | 2023-07-10 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 2023-07-01 | 350 | 350 | 0
22YJMG00250--LEDYJ22A983--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-美国-装配线 | 22YJMG00250 | 搬运干燥产品线 | JMLEDYJ22A983 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 314 | 314 | 0 | LJ601-23030160 |  | 2023-07-10 |  |  |  |  | LEDYJ22A983 | F5-XZN347-01A |  | 搬运干燥产品线 | 远景 | 海外 | [5 empty] | 2023-07-10 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 2023-07-01 | 314 | 314 | 0
22YJMGA2347--LEDYJ22AB53--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-美国- A2-装配线 | 22YJMGA2347 | 大装配线 | JMLEDYJ22AB53 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 658 | 0 | 0 | LJ601-23040019 | [6 empty] | LEDYJ22AB53 | F5-XHA229-01A |  |  | 远景 | 海外 | [5 empty] | 2023-07-01 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [21 empty] | 2023-07-01 | 658 | 658 | 0
22YJMGA2347--LEDYJ22AB54--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-美国- A2-装配线 | 22YJMGA2347 | 大装配线 | JMLEDYJ22AB54 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 655 | 0 | 0 | LJ601-23040001 | [6 empty] | LEDYJ22AB54 | F5-XHS220-01A |  |  | 远景 | 海外 | [5 empty] | 2023-07-01 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [21 empty] | 2023-07-01 | 655 | 655 | 0
22YJMGA2347--LEDYJ22AB55--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-美国- A2-装配线 | 22YJMGA2347 | 大装配线 | JMLEDYJ22AB55 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 325 | 0 | 0 | LJ601-23040016 | [6 empty] | LEDYJ22AB55 | F5-XZD339-01A |  |  | 远景 | 海外 | [5 empty] | 2023-07-01 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [21 empty] | 2023-07-01 | 325 | 325 | 0
22YJMGA2347--LEDYJ22AB56--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-美国- A2-装配线 | 22YJMGA2347 | 大装配线 | JMLEDYJ22AB56 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 620 | 0 | 0 | LJ601-23040017 | [6 empty] | LEDYJ22AB56 | F5-XZE339-01A |  |  | 远景 | 海外 | [5 empty] | 2023-07-01 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [21 empty] | 2023-07-01 | 620 | 620 | 0
22YJMGA2347--LEDYJ22AB57--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-美国- A2-装配线 | 22YJMGA2347 | 大装配线 | JMLEDYJ22AB57 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 645 | 0 | 0 | LJ601-23030165 | [6 empty] | LEDYJ22AB57 | F5-XHD347-01A |  |  | 远景 | 海外 | [5 empty] | 2023-07-01 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [21 empty] | 2023-07-01 | 645 | 645 | 0
22YJMGA2347--LEDYJ22AB58--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-美国- A2-装配线 | 22YJMGA2347 | 大装配线 | JMLEDYJ22AB58 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 350 | 0 | 0 | LJ601-23030166 | [6 empty] | LEDYJ22AB58 | F5-XHE349-01A |  |  | 远景 | 海外 | [5 empty] | 2023-07-01 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [21 empty] | 2023-07-01 | 350 | 350 | 0
22YJMGA2347--LEDYJ22AB59--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-美国- A2-装配线 | 22YJMGA2347 | 搬运干燥产品线 | JMLEDYJ22AB59 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 669 | 0 | 0 | LJ601-23040120 | [6 empty] | LEDYJ22AB59 | F5-XZN351-01A |  | 搬运干燥产品线 | 远景 | 海外 | [5 empty] | 2023-07-01 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [21 empty] | 2023-07-01 | 669 | 669 | 0
22YJMG00250--LEDYJ22AC41--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-美国-装配线 | 22YJMG00250 | 大装配线 | JMLEDYJ22AC41 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 658 | 658 | 0 | LJ601-23030154 |  | 2023-07-09 |  |  |  |  | LEDYJ22AC41 | F5-XHA231-01A |  |  | 远景 | 海外 | [5 empty] | 2023-07-09 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 2023-07-01 | 658 | 658 | 0
22YJMG00250--LEDYJ22AC42--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-美国-装配线 | 22YJMG00250 | 大装配线 | JMLEDYJ22AC42 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 655 | 655 | 0 | LJ601-23030159 |  | 2023-07-09 |  |  |  |  | LEDYJ22AC42 | F5-XHS222-01A |  |  | 远景 | 海外 | [5 empty] | 2023-07-09 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 2023-07-01 | 655 | 655 | 0
22YJMGA2347--LEDYJ22AC43--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-美国- A2-装配线 | 22YJMGA2347 | 大装配线 | JMLEDYJ22AC43 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 658 | 0 | 0 | LJ601-23040020 | [6 empty] | LEDYJ22AC43 | F5-XHA232-01A |  |  | 远景 | 海外 | [5 empty] | 2023-07-01 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [21 empty] | 2023-07-01 | 658 | 658 | 0
22YJMGA2347--LEDYJ22AC44--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-美国- A2-装配线 | 22YJMGA2347 | 大装配线 | JMLEDYJ22AC44 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 655 | 0 | 0 | LJ601-23030168 | [6 empty] | LEDYJ22AC44 | F5-XHS223-01A |  |  | 远景 | 海外 | [5 empty] | 2023-07-01 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [21 empty] | 2023-07-01 | 655 | 655 | 0
22YJSYL4630--LEDYJ22AC49--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L4装配线 | 22YJSYL4630 | 大装配线 | JMLEDYJ22AC49 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 383 | 0 | 0 | LJ601-23010063 | [6 empty] | LEDYJ22AC49 | F5-XZA221-01A |  |  | 远景 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 |  | 1、客户布局确认中，影响整体方案设计进度 2、与客户方案评审时间太长，已影响整体下单进度 3、部分关键物料交期久，缺装配所需物料导致装配进度迟缓 | IO核对 | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 入库率：99%，装配进度：82% | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q3 |  |  | 8 |  |  |  |  | 383
22YJSYL5631--LEDYJ22AC50--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L5装配线 | 22YJSYL5631 | 大装配线 | JMLEDYJ22AC50 | 热压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 442 | 442 | 0 | LJ601-23010064 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | LJ603-23060078 |  |  |  | LEDYJ22AC50 | F5-XZA222-01A |  |  | 远景 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  |  | 3、截止7/5，现场处于设备恢复阶段，待客户通电、气、水，计划7/12左右 2、截止6/28，现场处于设备恢复阶段，客户会勘已结束，待客户通电、气、水 1、6/16已到货，卸货吊装入场工作已完成，正在进行拼接、打水平 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 442
22YJSYL6632--LEDYJ22AC51--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L6装配线 | 22YJSYL6632 | 大装配线 | JMLEDYJ22AC51 | 热压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 383 | 383 | 0 | LJ601-23010065 | 2023-06-25 | 2023-06-25 | LJ603-23060192 |  |  |  | LEDYJ22AC51 | F5-XZA223-01A |  |  | 远景 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  | 2、截止7/5，现场处于设备恢复阶段，待客户通电、气、水，计划7/15左右 1、6/27已到货，卸货吊装入场工作已完成，正在进行拼接、打水平 | 否 | 无风险 |  |  |  | 入库率：99%，装配进度：96%，调试进度：71% |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 383
22YJSYL4630--LEDYJ22AC52--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L4装配线 | 22YJSYL4630 | 大装配线 | JMLEDYJ22AC52 | 配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 142 | 0 | 0 | LJ601-23010066 | [6 empty] | LEDYJ22AC52 | F5-XZB219-01A |  |  | 远景 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 |  | 1、客户布局确认中，影响整体方案设计进度 2、与客户方案评审时间太长，已影响整体下单进度 3、缺少人手，部分关键物料交期久，整机启动装配已严重延迟 | 调试空跑 | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 入库率：99%，装配进度：97%，调试进度：53% | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q3 |  |  | 8 |  |  |  |  | 142
22YJSYL5631--LEDYJ22AC53--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L5装配线 | 22YJSYL5631 | 大装配线 | JMLEDYJ22AC53 | 配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 174 | 174 | 0 | LJ601-23010067 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | LJ603-23060076 |  |  |  | LEDYJ22AC53 | F5-XZB220-01A |  |  | 远景 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  |  | 3、截止7/5，现场处于设备恢复阶段，待客户通电、气、水，计划7/12左右 2、截止6/28，现场处于设备恢复阶段，客户会勘已结束，待客户通电、气、水 1、6/16已到货，卸货吊装入场工作已完成，正在进行拼接、打水平 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 174
22YJSYL6632--LEDYJ22AC54--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L6装配线 | 22YJSYL6632 | 大装配线 | JMLEDYJ22AC54 | 配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 142 | 142 | 0 | LJ601-23010068 | 2023-06-25 | 2023-06-25 | LJ603-23060193 |  |  |  | LEDYJ22AC54 | F5-XZB221-01A |  |  | 远景 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  | 2、截止7/5，现场处于设备恢复阶段，待客户通电、气、水，计划7/15左右 1、6/27已到货，卸货吊装入场工作已完成，正在进行拼接、打水平 | 否 | 无风险 |  |  |  | 入库率：99%，装配进度：98%，调试进度：70% |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 142
22YJSYL4630--LEDYJ22AC55--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L4装配线 | 22YJSYL4630 | 大装配线 | JMLEDYJ22AC55 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 162.2214 | 0 | 0 | LJ601-23030057 | [6 empty] | LEDYJ22AC55 | F5-XHA234-01A |  |  | 远景 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 |  | 1、客户布局确认中，影响整体方案设计进度 2、与客户方案评审时间太长，已影响整体下单进度 3、回料率较低，部分关键物料交期久，整机启动装配已严重延迟 | 调试空跑 | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 入库率：99%，装配进度：94%，调试进度：53% | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q3 |  |  | 8 |  |  |  |  | 162.2214
22YJSYL5631--LEDYJ22AC56--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L5装配线 | 22YJSYL5631 | 大装配线 | JMLEDYJ22AC56 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 173.1905 | 173.1905 | 0 | LJ601-23020085 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | LJ603-23060077 |  |  |  | LEDYJ22AC56 | F5-XHA235-01A |  |  | 远景 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  |  | 3、截止7/5，现场处于设备恢复阶段，待客户通电、气、水，计划7/12左右 2、截止6/28，现场处于设备恢复阶段，客户会勘已结束，待客户通电、气、水 1、6/16已到货，卸货吊装入场工作已完成，正在进行拼接、打水平 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 173.1905
22YJSYL6632--LEDYJ22AC57--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L6装配线 | 22YJSYL6632 | 大装配线 | JMLEDYJ22AC57 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 162.2214 | 162.2214 | 0 | LJ601-23020097 | 2023-06-26 | 2023-06-25 | LJ603-23060195 |  |  |  | LEDYJ22AC57 | F5-XHA236-01A |  |  | 远景 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  | 2、截止7/5，现场处于设备恢复阶段，待客户通电、气、水，计划7/15左右 1、6/27已到货，卸货吊装入场工作已完成，正在进行拼接、打水平 | 否 | 无风险 |  |  |  | 入库率：99%，装配进度：98%，调试进度：74% |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 162.2214
22YJSYL4630--LEDYJ22AC58--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L4装配线 | 22YJSYL4630 | 大装配线 | JMLEDYJ22AC58 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 308 | 0 | 0 | LJ601-23010025 | [6 empty] | LEDYJ22AC58 | F5-XHC233-01A |  |  | 远景 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 |  | 1、客户布局确认中，影响整体方案设计进度 2、与客户方案评审时间太长，已影响整体下单进度 3、缺少人手，部分关键物料交期久，整机启动装配已严重延迟 | 调试空跑 | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 入库率：99%，装配进度：94%，调试进度：39% | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q3 |  |  | 8 |  |  |  |  | 308
22YJSYL5631--LEDYJ22AC59--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L5装配线 | 22YJSYL5631 | 大装配线 | JMLEDYJ22AC59 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 236 | 236 | 0 | LJ601-23010026 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | LJ603-23060066 |  |  |  | LEDYJ22AC59 | F5-XHC234-01A |  |  | 远景 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  |  | 3、截止7/5，现场处于设备恢复阶段，待客户通电、气、水，计划7/12左右 2、截止6/28，现场处于设备恢复阶段，客户会勘已结束，待客户通电、气、水 1、6/16已到货，卸货吊装入场工作已完成，正在进行拼接、打水平 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 236
22YJSYL6632--LEDYJ22AC60--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L6装配线 | 22YJSYL6632 | 大装配线 | JMLEDYJ22AC60 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 308 | 308 | 0 | LJ601-23010027 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | LJ603-23060162 |  |  |  | LEDYJ22AC60 | F5-XHC235-01A |  |  | 远景 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  | 2、截止7/5，现场处于设备恢复阶段，待客户通电、气、水，计划7/15左右 1、6/27已到货，卸货吊装入场工作已完成，正在进行拼接、打水平 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 308
22YJSYL4630--LEDYJ22AC61--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L4装配线 | 22YJSYL4630 | 大装配线 | JMLEDYJ22AC61 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 176.6363 | 0 | 0 | LJ601-23010069 | [6 empty] | LEDYJ22AC61 | F5-XZD244-01A |  |  | 远景 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 |  | 1、客户布局确认中，影响整体方案设计进度 2、与客户方案评审时间太长，已影响整体下单进度 3、部分关键物料交期久，缺装配所需物料导致装配进度迟缓 | 调试空跑 | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 入库率：99%，装配进度：92%，调试进度：47% | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q3 |  |  | 8 |  |  |  |  | 176.6363
22YJSYL5631--LEDYJ22AC62--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L5装配线 | 22YJSYL5631 | 大装配线 | JMLEDYJ22AC62 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 162.186 | 162.186 | 0 | LJ601-23010070 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | LJ603-23060067 |  |  |  | LEDYJ22AC62 | F5-XZD245-01A |  |  | 远景 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  |  | 3、截止7/5，现场处于设备恢复阶段，待客户通电、气、水，计划7/12左右 2、截止6/28，现场处于设备恢复阶段，客户会勘已结束，待客户通电、气、水 1、6/16已到货，卸货吊装入场工作已完成，正在进行拼接、打水平 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 162.186
22YJSYL6632--LEDYJ22AC63--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L6装配线 | 22YJSYL6632 | 大装配线 | JMLEDYJ22AC63 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 176.6363 | 176.6363 | 0 | LJ601-23010071 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | LJ603-23060161 |  |  |  | LEDYJ22AC63 | F5-XZD246-01A |  |  | 远景 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  | 2、截止7/5，现场处于设备恢复阶段，待客户通电、气、水，计划7/15左右 1、6/27已到货，卸货吊装入场工作已完成，正在进行拼接、打水平 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 176.6363
22YJSYL4630--LEDYJ22AC64--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L4装配线 | 22YJSYL4630 | 大装配线 | JMLEDYJ22AC64 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.8545 | 0 | 0 | LJ601-23010016 | [6 empty] | LEDYJ22AC64 | F5-XZE215-01A |  |  | 远景 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 |  | 1、客户布局确认中，影响整体方案设计进度 2、与客户方案评审时间太长，已影响整体下单进度 3、缺少人手，部分关键物料交期久，整机启动装配已严重延迟 | 调试空跑 | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 入库率：99%，装配进度：65% | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q3 |  |  | 8 |  |  |  |  | 212.8545
22YJSYL5631--LEDYJ22AC65--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L5装配线 | 22YJSYL5631 | 大装配线 | JMLEDYJ22AC65 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 212.0493 | 212.0493 | 0 | LJ601-23010017 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | LJ603-23060068 |  |  |  | LEDYJ22AC65 | F5-XZE216-01A |  |  | 远景 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  |  | 3、截止7/5，现场处于设备恢复阶段，待客户通电、气、水，计划7/12左右 2、截止6/28，现场处于设备恢复阶段，客户会勘已结束，待客户通电、气、水 1、6/16已到货，卸货吊装入场工作已完成，正在进行拼接、打水平 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 212.0493
22YJSYL6632--LEDYJ22AC66--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L6装配线 | 22YJSYL6632 | 大装配线 | JMLEDYJ22AC66 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 212.8545 | 212.8545 | 0 | LJ601-23010018 | 2023-06-20 | 2023-06-19 | LJ603-23060170 |  |  |  | LEDYJ22AC66 | F5-XZE217-01A |  |  | 远景 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  | 2、截止7/5，现场处于设备恢复阶段，待客户通电、气、水，计划7/15左右 1、6/27已到货，卸货吊装入场工作已完成，正在进行拼接、打水平 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 212.8545
22YJSYL4630--LEDYJ22AC67--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L4装配线 | 22YJSYL4630 | 大装配线 | JMLEDYJ22AC67 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 270 | 0 | 0 | LJ601-23010019 | [6 empty] | LEDYJ22AC67 | F5-XHD227-01A |  |  | 远景 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 |  | 1、客户布局确认中，影响整体方案设计进度 2、与客户方案评审时间太长，已影响整体下单进度 3、回料率较低，部分关键物料交期久，整机启动装配已严重延迟 | 调试空跑 | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 入库率：99%，装配进度：56% | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q3 |  |  | 8 |  |  |  |  | 270
22YJSYL5631--LEDYJ22AC68--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L5装配线 | 22YJSYL5631 | 大装配线 | JMLEDYJ22AC68 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 270 | 270 | 0 | LJ601-23010020 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | LJ603-23060069 |  |  |  | LEDYJ22AC68 | F5-XHD228-01A |  |  | 远景 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  |  | 3、截止7/5，现场处于设备恢复阶段，待客户通电、气、水，计划7/12左右 2、截止6/28，现场处于设备恢复阶段，客户会勘已结束，待客户通电、气、水 1、6/16已到货，卸货吊装入场工作已完成，正在进行拼接、打水平 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 270
22YJSYL6632--LEDYJ22AC69--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L6装配线 | 22YJSYL6632 | 大装配线 | JMLEDYJ22AC69 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 270 | 270 | 0 | LJ601-23010021 | 2023-06-20 | 2023-06-19 | LJ603-23060164 |  |  |  | LEDYJ22AC69 | F5-XHD229-01A |  |  | 远景 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  | 2、截止7/5，现场处于设备恢复阶段，待客户通电、气、水，计划7/15左右 1、6/27已到货，卸货吊装入场工作已完成，正在进行拼接、打水平 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 270
22YJSYL4630--LEDYJ22AC70--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L4装配线 | 22YJSYL4630 | 大装配线 | JMLEDYJ22AC70 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 170 | 0 | 0 | LJ601-23010022 | [6 empty] | LEDYJ22AC70 | F5-XHE235-01A |  |  | 远景 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 |  | 1、客户布局确认中，影响整体方案设计进度 2、与客户方案评审时间太长，已影响整体下单进度 3、部分关键物料交期久（DD马达），部分关键物料交期久，缺装配所需物料导致装配进度迟缓 | 调试空跑 | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 入库率：99%，装配进度：79% | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q3 |  |  | 8 |  |  |  |  | 170
22YJSYL5631--LEDYJ22AC71--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L5装配线 | 22YJSYL5631 | 大装配线 | JMLEDYJ22AC71 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 170 | 0 | 0 | LJ601-23010023 | 2023-06-08 | 2023-06-06 | LJ603-23060042 |  |  |  | LEDYJ22AC71 | F5-XHE236-01A |  |  | 远景 | 华南 | M5 | [5 empty] | 2023-09-01 |  |  | 3、截止7/5，现场处于设备恢复阶段，待客户通电、气、水，计划7/12左右 2、截止6/28，现场处于设备恢复阶段，客户会勘已结束，待客户通电、气、水 1、6/16已到货，卸货吊装入场工作已完成，正在进行拼接、打水平 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 170
22YJSYL6632--LEDYJ22AC72--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L6装配线 | 22YJSYL6632 | 大装配线 | JMLEDYJ22AC72 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 170 | 170 | 0 | LJ601-23010024 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | LJ603-23060163 |  |  |  | LEDYJ22AC72 | F5-XHE237-01A |  |  | 远景 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  | 2、截止7/5，现场处于设备恢复阶段，待客户通电、气、水，计划7/15左右 1、6/27已到货，卸货吊装入场工作已完成，正在进行拼接、打水平 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 170
22YJSYL4630--LEDYJ22AD15--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L4装配线 | 22YJSYL4630 | 搬运干燥产品线 | JMLEDYJ22AD15 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 68.9077 | 0 | 0 | LJ601-23010052 | [6 empty] | LEDYJ22AD15 | F5-XZN232-01A |  | 搬运干燥产品线 | 远景 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | 1、客户布局确认中，影响整体方案设计进度 2、与客户方案评审时间太长，已影响整体下单进度 | 1、目前机械方案设计确认中 2、电气设计、采购下单、回料中 ---- 电气物料入库率：98% 3、机械部分外包，已确定是有常州东杰公司进行制作 | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 1、目前机械方案设计确认中 2、电气设计、采购下单、回料中 ---- 电气物料入库率：98% 3、机械部分外包，已确定是有常州东杰公司进行制作 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 68.9077
22YJSYL5631--LEDYJ22AD16--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L5装配线 | 22YJSYL5631 | 搬运干燥产品线 | JMLEDYJ22AD16 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 75.5743 | 75.5743 | 0 | LJ601-23010053 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | LJ603-23060081 |  |  |  | LEDYJ22AD16 | F5-XZN233-01A |  | 搬运干燥产品线 | 远景 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  |  | 3、截止7/5，现场处于设备恢复阶段，待客户通电、气、水，计划7/12左右 2、截止6/28，现场处于设备恢复阶段，客户会勘已结束，待客户通电、气、水 1、6/16已到货，卸货吊装入场工作已完成，正在进行拼接、打水平 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 75.5743
22YJSYL6632--LEDYJ22AD17--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L6装配线 | 22YJSYL6632 | 搬运干燥产品线 | JMLEDYJ22AD17 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 68.9077 | 68.9077 | 0 | LJ601-23010054 |  | 2023-06-25 |  |  |  |  | LEDYJ22AD17 | F5-XZN234-01A |  | 搬运干燥产品线 | 远景 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  | 2、截止7/5，现场处于设备恢复阶段，待客户通电、气、水，计划7/15左右 1、6/27已到货，卸货吊装入场工作已完成，正在进行拼接、打水平 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1、目前机械方案设计确认中 2、电气设计、采购下单、回料中 ---- 电气物料入库率：95% 3、机械部分外包，已确定是有常州东杰公司进行制作 |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 68.9077
22YJJYL4671--LEDYJ22AE06--1 | 设备类 | 远景 | 2022-远景-江阴-L4装配线 | 22YJJYL4671 | 大装配线 | JMLEDYJ22AE06 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 271 | 0 | 0 | LJ601-23050088 | [6 empty] | LEDYJ22AE06 | F5-XHA237-01A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 | 2023-09-01 |  | 1、缺主站模块，影响IO核对，已拆E15满足调试 | 1、3/22通知启动，暂无人力投入； 2、截至4/12日设计下单完成； 3、截至6/20,装配完成； 4、调试中，精确对位完成50% | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 1、3/22通知启动，暂无人力投入； 2、截至4/12日设计下单完成； 3、截至5/6,到料79.82% | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 2023-07-15 | 271 | 271 | 0
22YJJYL5672--LEDYJ22AE07--1 | 设备类 | 远景 | 2022-远景-江阴-L5装配线 | 22YJJYL5672 | 大装配线 | JMLEDYJ22AE07 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 271 | 271 | 0 | LJ601-23030146 |  | 2023-07-04 |  |  |  |  | LEDYJ22AE07 | F5-XHA238-01A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-04 | 2023-09-01 |  | 1、电控布局不符合规范，整改未完成 | 1、物料请购中，截至4/15号到货率97%； 2、截至4/15号机械部装装配开始收尾；截至5/6,装配收尾中； 3、5/30完成调试。6/1完成内部FAT，6/7完成客户FAT。6/22已完成跑料，待通知发货； | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 1、物料请购中，截至4/15号到货率97%； 2、截至4/15号机械部装装配开始收尾，电气完成度电气约15%； 3、截至5/6,装配收尾中，调试已介入，预计5/7完成IO核对； |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 2023-07-10 | 271 | 271 | 0
22YJJYL4671--LEDYJ22AE08--1 | 设备类 | 远景 | 2022-远景-江阴-L4装配线 | 22YJJYL4671 | 大装配线 | JMLEDYJ22AE08 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 280 | 0 | 0 | LJ601-23050089 | [6 empty] | LEDYJ22AE08 | F5-XHS224-01A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 | 2023-09-01 |  | 1、暂无 | 1、3/22通知启动，暂无人力投入； 2、4/13号设计下单完成； 3、机械装配完成，电气进度约20% 4、7/3开始导入程序，调试； | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 前期设变影响，节点延误，调试延期到7/4才介入调试 | 1、3/22通知启动，暂无人力投入； 2、4/13号设计下单完成； 3、截至5/6,到料75.29% | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 2023-07-15 | 280 | 280 | 0
22YJJYL5672--LEDYJ22AE09--1 | 设备类 | 远景 | 2022-远景-江阴-L5装配线 | 22YJJYL5672 | 大装配线 | JMLEDYJ22AE09 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 280 | 280 | 0 | LJ601-23030155 |  | 2023-07-03 |  |  |  |  | LEDYJ22AE09 | F5-XHS225-01A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-03 | 2023-09-01 |  | 1、电控布局不符合规范。整改已初步恢复，功能满足，未完成线路整理； | 1、物料请购中，截至4/15号到货率98% 2、截至4/15号机械部装装配开始收尾 3、截至5/7号，电气开始收尾 4、截至6/8完成客户FAT，6/24号已完成带料联动。待通知发货 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 1、物料请购中，截至4/15号到货率98% 2、截至4/15号机械部装装配开始收尾，电气完成度电气约15%； 3、后期进度较慢，机台未通电 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 2023-07-10 | 280 | 280 | 0
22YJJYL4671--LEDYJ22AE10--1 | 设备类 | 远景 | 2022-远景-江阴-L4装配线 | 22YJJYL4671 | 大装配线 | JMLEDYJ22AE10 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 280 | 0 | 0 | LJ601-23050090 | [6 empty] | LEDYJ22AE10 | F5-XHS226-01A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 | 2023-09-01 |  | 1、人力投入不足，进度较慢，发货延期风险较大； 2、换型物料已到，安装需要花费较多时间，影响进度 | 1、3/22通知启动，暂无人力投入； 2、4/13号设计下单完成； 3、机械装配完成，电气进度约20% 4、7/3电气收尾中，预计7/4号通电 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 前期设变影响，节点延误，调试延期到7/6才介入调试 | 1、3/22通知启动，暂无人力投入； 2、4/13号设计下单完成 3、截至5/6,到料72.02% | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 2023-07-15 | 280 | 280 | 0
22YJJYL5672--LEDYJ22AE11--1 | 设备类 | 远景 | 2022-远景-江阴-L5装配线 | 22YJJYL5672 | 大装配线 | JMLEDYJ22AE11 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 280 | 280 | 0 | LJ601-23030156 |  | 2023-07-04 |  |  |  |  | LEDYJ22AE11 | F5-XHS227-01A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-04 | 2023-09-01 |  | 1、电控布局不符合规范。整改已初步恢复，功能满足，未完成线路整理； | 1、物料请购中，截至4/15号到货率98% 2、截至4/15号机械部装装配开始收尾 3、截至5/7号，电气开始收尾 4、至6/8完成客户FAT，6/25号已完成空运行，待调试物料下来进行跑料； | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 1、物料请购中，截至4/15号到货率97% 2、截至4/15号机械装配开始收尾，电气完成度电气约15%； 3、后期进度较慢，机台未通电 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 2023-07-10 | 280 | 280 | 0
22YJJYL4671--LEDYJ22AE12--1 | 设备类 | 远景 | 2022-远景-江阴-L4装配线 | 22YJJYL4671 | 大装配线 | JMLEDYJ22AE12 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 233 | 0 | 0 | LJ601-23040097 | [6 empty] | LEDYJ22AE12 | F5-XZD247-01A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 | 2023-09-01 |  | 1、电气启动较晚，人力不足，进度风险较大； | 1、3/22通知启动，暂无人力投入； 2、4/10号设计下单完成； 3、电气装配暂停中 4、已重新启动电气装配，最快7/6号才能通电。 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | L5蓝本变更，经过项目经理确认，从L4拆过去L5装，L4重新下单，新增物料未到齐，影响调试介入 103-07-00031 气缸传感器--6/29新增，系统交期7/8 ZD248I02-009B 包胶夹爪--6/27新增，生产需求7/6，系统交期7/13 ZD248I02-004B 气缸连接板--6/27新增，生产需求7/6，系统交期7/11 ZD248D44-002B 气缸转接板--6/27新增，生产需求7/6，系统交期7/11 101-08-00557 气爪气缸--6/27新增，生产需求7/6，系统交期7/15 101-06-01853 气动滑台气缸--6/29新增，系统交期7/14 ZD248M10-021A 缓冲器安装座--7/4新增，生产需求7/8，系统交期7/15 | 1、3/22通知启动，暂无人力投入； 2、4/10号设计下单完成； 3、截至5/6,到料90.79% | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 2023-07-15 | 233 | 233 | 0
22YJJYL5672--LEDYJ22AE13--1 | 设备类 | 远景 | 2022-远景-江阴-L5装配线 | 22YJJYL5672 | 大装配线 | JMLEDYJ22AE13 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 233 | 233 | 0 | LJ601-23030157 |  | 2023-07-04 |  |  |  |  | LEDYJ22AE13 | F5-XZD248-01A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-04 | 2023-09-01 |  | 1、mylar 膜蓝本错误，已临时拆掉L4线物料更换，L4线需要增值后下单。采购物料对设备调试进度影响较大； | 1、物料请购中，截至4/15号入库率98% 2、截至4/15号机械部装开始收尾，电气完成度8%； 3、5/1已完成通电 4、截至6/2号，设备精对位调试中，缺调机物料 5、6/9已完成客户FAT，新寄调机物料已到包膜工序，跑料中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 1、物料请购中，截至4/15号入库率98% 2、截至4/15号机械部装开始收尾，电气完成度8%； 3、5/1已完成通电，缺阀岛改线，5/5完成，IO核对中 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 2023-07-10 | 233 | 233 | 0
22YJJYL4671--LEDYJ22AE14--1 | 设备类 | 远景 | 2022-远景-江阴-L4装配线 | 22YJJYL4671 | 大装配线 | JMLEDYJ22AE14 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 238 | 0 | 0 | LJ601-23050093 | [6 empty] | LEDYJ22AE14 | F5-XZE218-01A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 | 2023-09-01 |  | 1、缺立板7/6号到，入壳模组不能运行； | 1、3/22通知启动，暂无人力投入； 2、3/31号设计下单完成； 3、5/22启动组装，截至6/24号，已完成装配； 4、7/3调试精对位中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 1、3/22通知启动，暂无人力投入； 2、3/31号设计下单完成； 3、截至5/6,到料91.9% | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 2023-07-15 | 238 | 238 | 0
22YJJYL5672--LEDYJ22AE15--1 | 设备类 | 远景 | 2022-远景-江阴-L5装配线 | 22YJJYL5672 | 大装配线 | JMLEDYJ22AE15 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 238 | 238 | 0 | LJ601-23030161 |  | 2023-07-04 |  |  |  |  | LEDYJ22AE15 | F5-XZE219-01A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-04 | 2023-09-01 |  | 1、1500W激光器401-03-00239许可证已下来，货期7月底，激光器调试临时向供应商借掉满足 2、客户新增120个电芯，整机带料完成后才能发货，待上工序物料 | 1、物料请购中，截至4/15号入库率92% 2、截至4/15号机械部装完成度超过90%，电气完成度10%； 3、截至5/7可设备通电。 4、6/7已完成空运行提速，带料精对位置中； 5、6/10已完成客户FAT，待物料下来带料运行； | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 1、物料请购中，截至4/15号入库率92% 2、截至4/15号机械部装完成度超过90%，电气完成度10%； 3、截至5/6电气加急安装中，预计5/7可部分通电。 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 2023-07-10 | 238 | 238 | 0
22YJJYL4671--LEDYJ22AE16--1 | 设备类 | 远景 | 2022-远景-江阴-L4装配线 | 22YJJYL4671 | 大装配线 | JMLEDYJ22AE16 | 正极折弯预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 470 | 0 | 0 | LJ601-23050095 | [6 empty] | LEDYJ22AE16 | F5-XZW228-01A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 | 2023-09-01 |  | 1、门板返修未完成，电气无法安装； | 1、3/22通知启动，暂无人力投入； 2、3/29号设计下单完成； 3、5/22启动组装，电气收尾中，调试已介入； 4、7/3调试精对位中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 1、3/22通知启动，暂无人力投入； 2、3/29号设计下单完成； 3、截至5/6,到料89.92% | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 2023-07-15 | 470 | 470 | 0
22YJJYL5672--LEDYJ22AE17--1 | 设备类 | 远景 | 2022-远景-江阴-L5装配线 | 22YJJYL5672 | 大装配线 | JMLEDYJ22AE17 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 470 | 470 | 0 | LJ601-23030134 |  | 2023-07-03 |  |  |  |  | LEDYJ22AE17 | F5-XHD231-01A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-03 | 2023-09-01 |  | 1、1500W激光器401-03-00239许可证已下来，货期7月底，激光器调试临时向供应商借掉满足 2、客户新增120个电芯，整机带料完成后才能发货，待上工序物料 | 1、物料请购中，截至4/15号入库率94% 2、截至4/15号机械部装完成度超过90%，电气完成度10%； 3、截至5/6机电安装完成，部分已通电，抓紧收尾中。 4、6/14完成空运行提速，6/12完成客户FAT，待物料下来带料运行； | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 1、物料请购中，截至4/15号入库率94% 2、截至4/15号机械部装完成度超过90%，电气完成度10%； 3、截至5/6机电安装完成，部分已通电，抓紧收尾中。 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 2023-07-10 | 470 | 470 | 0
22YJJYL4671--LEDYJ22AE18--1 | 设备类 | 远景 | 2022-远景-江阴-L4装配线 | 22YJJYL4671 | 大装配线 | JMLEDYJ22AE18 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 175 | 0 | 0 | LJ601-23050060 | [6 empty] | LEDYJ22AE18 | F5-XHE238-01A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 | 2023-09-01 |  | 1、暂无 | 1、3/22通知启动，暂无人力投入； 2、3/29号设计下单完成； 3、5/22启动组装，电气收尾中； 4、7/3空运行调试中，预计7/4可空运行 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 1、3/22通知启动，暂无人力投入； 2、3/29号设计下单完成； 3、截至5/6,到料91.76% | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 2023-07-15 | 175 | 175 | 0
22YJJYL5672--LEDYJ22AE19--1 | 设备类 | 远景 | 2022-远景-江阴-L5装配线 | 22YJJYL5672 | 大装配线 | JMLEDYJ22AE19 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 175 | 175 | 0 | LJ601-23030139 |  | 2023-07-03 |  |  |  |  | LEDYJ22AE19 | F5-XHE239-01A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-03 | 2023-09-01 |  | 暂无 | 1、物料请购中，截至4/8号入库率99% 2、截至4/15号机械部装装配完成率超过92%；电气完成度12%； 3、4/30机电安装完成，收尾中； 4、截至5/6，设备空运行完成； 5、6/2报检内部FAT 6、已完成客户FAT，增补120个电芯整机带料运行完成，待出货 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 1、物料请购中，截至4/8号入库率99% 2、截至4/15号机械部装装配完成率超过92%；电气完成度12%； 3、4/30机电安装完成，收尾中； 4、截至5/6，设备空运行完成； |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 2023-07-10 | 175 | 175 | 0
22YJJYL4671--LEDYJ22AE20--1 | 设备类 | 远景 | 2022-远景-江阴-L4装配线 | 22YJJYL4671 | 搬运干燥产品线 | JMLEDYJ22AE20 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 125 | 0 | 0 | LJ601-23050242 | [6 empty] | LEDYJ22AE20 | F5-XZN235-01A |  | 搬运干燥产品线 | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 | 2023-09-01 |  | 1、暂无 | 1、4/13日设计下单完成，待采购下单给供应商； 2、5/22启动组装，电气收尾中； 3、已完成，待发货 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 10外包 |  | 1、4/13日设计下单完成，待采购下单给供应商； 3、截至5/6,到料97.08% | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 2023-07-15 | 125 | 125 | 0
22YJJYL5672--LEDYJ22AE21--1 | 设备类 | 远景 | 2022-远景-江阴-L5装配线 | 22YJJYL5672 | 搬运干燥产品线 | JMLEDYJ22AE21 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 125 | 125 | 0 | LJ601-23030167 |  | 2023-07-05 |  |  |  |  | LEDYJ22AE21 | F5-XZN236-01A |  | 搬运干燥产品线 | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-05 | 2023-09-01 |  | 外包，赞无风险 | 1、已于3/3下单给美德乐，周一(3/13)确定具体计划 2、3/22确认最终版布局，开始投产 3、物料已于4/1发往供应商现场 4、已生产完成，待发货； | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 10外包 |  | 1、已于3/3下单给美德乐，周一(3/13)确定具体计划 2、3/22确认最终版布局，开始投产 3、物料已于4/1发往供应商现场 4、进度较计划慢，赶工 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 2023-07-10 | 125 | 125 | 0
22YJJYL4671--LEDYJ22AE22--1 | 设备类 | 远景 | 2022-远景-江阴-L4装配线 | 22YJJYL4671 | 大装配线 | JMLEDYJ22AE22 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 223 | 0 | 0 | LJ601-23050094 | [6 empty] | LEDYJ22AE22 | F5-XHD232-01A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 | 2023-09-01 |  | 1、缺拖链钣金，转盘拖链钣金7/5，通电影响较大； | 1、3/22通知启动，暂无人力投入； 2、4/7 设计下单完成 3、5/22启动组装，电气收尾中； 4、电气转盘接线未完成。最快7/5号进入调试 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 1、3/22通知启动，暂无人力投入； 2、4/7 设计下单完成 3、截至5/6,到料86.06% | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 2023-07-15 | 223 | 223 | 0
22YJJYL5672--LEDYJ22AE23--1 | 设备类 | 远景 | 2022-远景-江阴-L5装配线 | 22YJJYL5672 | 大装配线 | JMLEDYJ22AE23 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 223 | 223 | 0 | LJ601-23040030 |  | 2023-07-03 |  |  |  |  | LEDYJ22AE23 | F5-XHD233-01A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-03 | 2023-09-01 |  | 1、客户新增120个电芯，整机带料完成后才能发货，待上工序物料 | 1、物料请购中，截至4/8号入库率88% 2、4/16部装结束。5/6机械装配完成，5/20电气安装2完成，带料精对位置中，无法空运行提速； 3、6/11完成空运行提速，6/12完成客户FAT，待电芯下来进行整机带料 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 1、物料请购中，截至4/8号入库率88% 2、4/16部装结束。截至5/6机械装配完成，电气安装中； |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 2023-07-10 | 223 | 223 | 0
22YJJY00248--LEDYJ22B478--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-江阴-激光模切机01-2台 | 22YJJY00248 | 激光切产品线 | JSLEDYJ22B478 | 激光模切机正极 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 210 | 0 | 0 | LS601-22060003 | 2022-08-07 | 2022-07-31 | LS603-22080012 |  |  |  | LEDYJ22B478 | F5-XJC627-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 风险点： 目前已经验收的212-213项目出现了粉尘超标（内部分析熔珠）和切不断带废料的两个问题。 异物（熔珠）问题的的进度：加挡板和风刀的方案在常州工厂远景江阴二B36、B37项目已完成80M的速度验证OK。由于验证部分零件为临时措施，所以挡板加风大结构还需要整合一套下单。 解决方案：3月30日完成设计图纸，3月31日采购下单。预计下周4月12日到料。已验证OK,待物料协调至客户现场478-520项目先按照验证。 | 1、8月1日设备已发货至客户厂房车间； 2、 高极耳背板切改为悬空切改造物料已发往现场2月28日已安装完成。 已跑60m/min速度 3、已对接客户ME，流程：先做sat报告后再找各部门负责人签完字，部门负责人比较忙，预计7月7日前跑完，后找采购签字发起验收流程。客户反馈要8月初才能跑完，已沟通帮忙在7月15日前跑完验收流程。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 |  | Q1 | Q3 |  | 3 | 7 |  |  |  | 210
22YJJY00248--LEDYJ22B520--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-江阴-激光模切机01-2台 | 22YJJY00248 | 激光切产品线 | JSLEDYJ22B520 | 激光模切机负极 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 210 | 0 | 0 | LS601-22060004 | 2022-08-07 | 2022-07-31 | LS603-22080013 |  |  |  | LEDYJ22B520 | F5-JC630-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-07-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 |  | Q1 | Q3 |  | 3 | 7 |  |  |  | 210
22YJJY00249--LEDYJ22B666--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-江阴-激光模切机02-2台 | 22YJJY00249 | 激光切产品线 | JSLEDYJ22B666 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 182 | 0 | 0 | LS601-22080040 | 2022-12-19 | 2022-12-15 | LS603-22120040 |  |  |  | LEDYJ22B666 | F5-XJA501-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 风险点： 一、出现切不断带废料的问题。解决措施：1、现场调试人员先优化设备，满足生产。 2、机械设计一款切割腔体，彻底解决带废料问题，3月28日已完成内部方案评审优化，到时再给客户做个方案汇报，4月7日下单。物料预计4月21日到料，方案在常州160正机研发机验证好，5月15日已验证完成，新结构物料已到常州，已让部装排计划，但由于部装人员都安排到光伏。计划7月10日完成 | 1、12月16日设备已发货至客户厂房车间； 2、666/667设备完成二次FAT。计划3月21日已开始生产 3、667正极正常生产60-70m/min 4、666负极配合低速配合生产，50-60m/min。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7 |  |  |  | 182
22YJJY00249--LEDYJ22B667--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-江阴-激光模切机02-2台 | 22YJJY00249 | 激光切产品线 | JSLEDYJ22B667 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 182 | 0 | 0 | LS601-22080041 | 2022-12-19 | 2022-12-15 | LS603-22120041 |  |  |  | LEDYJ22B667 | F5-XJA502-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-07-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7 |  |  |  | 182
22YJSY00254--LEDYJ22B975--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-一出三五金预分切机01-2台 | 22YJSY00254 | 激光切产品线 | JSLEDYJ22B975 | 五金预分切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 208 | 0 | 0 | LS601-22110001 | 2023-01-11 | 2023-01-11 | LS603-23010026 |  |  |  | LEDYJ22B975 | F5-XJN101-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 风险点： 1、客户来料料带延展不好几乎每卷都要调节当前结构难调节打皱，解决措施：更改弧形辊结构为“导轨-梯形丝杠” 组合的带自锁快调结构，调节量改为±20mm 。物料预计7月7日下单，计划7月20日完成 | 1、2台正负极预分切机1月13日已发货至客户厂房车间 2、3月21日负极已quality,正机计划3月24日已quality, 3、每天能跑正极80m/min跑料11000米，一期负极80m/min跑料12000米 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6 |  |  |  | 208
22YJSY00254--LEDYJ22B976--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-一出三五金预分切机01-2台 | 22YJSY00254 | 激光切产品线 | JSLEDYJ22B976 | 五金预分切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 208 | 0 | 0 | LS601-22110002 | 2023-01-11 | 2023-01-11 | LS603-23010027 |  |  |  | LEDYJ22B976 | F5-XJN102-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6 |  |  |  | 208
22YJSY00388--LEDYJ22BB29--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-一出三五金预分切机02-2台 | 22YJSY00388 | 激光切产品线 | JSLEDYJ22BB29 | 五金预分切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 208 | 0 | 0 | LS601-23010001 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | LS603-23040008 |  |  |  | LEDYJ22BB29 | F5-XJN103-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 风险点： 暂无 | 1、4月15日设备已发货至客户厂房车间； 2、5月10日已通电通气 3、正极跑料Q机料2000米，负极跑Q机料3000米 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 12 |  |  |  | 208
22YJSY00388--LEDYJ22BB30--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-一出三五金预分切机02-2台 | 22YJSY00388 | 激光切产品线 | JSLEDYJ22BB30 | 五金预分切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 208 | 0 | 0 | LS601-23010002 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | LS603-23040009 |  |  |  | LEDYJ22BB30 | F5-XJN104-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-12-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 12 |  |  |  | 208
22YJSY00389--LEDYJ22BB31--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-一出三五金预分切机-4台 | 22YJSY00389 | 激光切产品线 | JSLEDYJ22BB31 | 五金预分切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 208 | 208 | 0 | LS601-23040030 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | LS603-23060023 |  |  |  | LEDYJ22BB31 | F5-XJN105-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 风险点： 暂无 | 1、6月11日设备已发货至客户厂房车间； 2 、7月6日已通电通电、对IO阶段 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1，工程已下单7599项物料，采购下单7599项。项目总到料率99.46% 2，部装已完成95%、总装已完成90% 3，5月18日客户已做FAT |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 12 |  |  |  | 208
22YJSY00389--LEDYJ22BB32--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-一出三五金预分切机-4台 | 22YJSY00389 | 激光切产品线 | JSLEDYJ22BB32 | 五金预分切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 208 | 208 | 0 | LS601-23040031 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | LS603-23060024 |  |  |  | LEDYJ22BB32 | F5-XJN106-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-12-31 |  |  | 否 | 无风险 |  |  |  | 1，工程已下单7599项物料，采购下单7599项。项目总到料率99.46% 2，部装已完成95%、总装已完成90% 3，5月18日客户已做FAT |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 12 |  |  |  | 208
22YJSY00389--LEDYJ22BB33--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-一出三五金预分切机-4台 | 22YJSY00389 | 激光切产品线 | JSLEDYJ22BB33 | 五金预分切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 208 | 208 | 0 | LS601-23040032 | 2023-06-25 | 2023-06-21 | LS603-23060079 |  |  |  | LEDYJ22BB33 | F5-XJN107-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 风险点： 暂无 | 1、正极6月23日设备已发货至客户厂房车间，负极6月28日已发货至客户厂房车间。 2、暂未通电通气 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  |  |  | 208
22YJSY00389--LEDYJ22BB34--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-一出三五金预分切机-4台 | 22YJSY00389 | 激光切产品线 | JSLEDYJ22BB34 | 五金预分切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 208 | 208 | 0 | LS601-23040033 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | LS603-23060080 |  |  |  | LEDYJ22BB34 | F5-XJN108-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-12-31 |  |  | 否 | 无风险 |  |  |  | 1，工程已下单7599项物料，采购下单7599项。项目总到料率99.46% 2，部装已完成95%、总装已完成90% 3，设备已经通电，下一步对点调试。 |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  |  |  | 208
22YJWX00340--LEDYJ22BB35--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-无锡-激光模切机-4台 | 22YJWX00340 | 激光切产品线 | JSLEDYJ22BB35 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 165 | 0 | 0 | LS601-23030113 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | LS603-23060007 |  |  |  | LEDYJ22BB35 | F5-XJA503-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | M5 | [5 empty] | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 暂无 | 1、2台正负极预分切机6月7日已发货至客户厂房车间 2、6月22日已通电通气已在做厂内二次FAT，计划7月初试生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 12 |  |  |  | 165
22YJWX00340--LEDYJ22BB36--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-无锡-激光模切机-4台 | 22YJWX00340 | 激光切产品线 | JSLEDYJ22BB36 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 165 | 0 | 0 | LS601-23020001 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | LS603-23040005 |  |  |  | LEDYJ22BB36 | F5-XJA504-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 风险点： 1、暂无 | 1、4月12日设备已发货至客户厂房车间； 2、6月14日已通电通气，已在做厂内二次FAT，计划7月初试生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 12 |  |  |  | 165
22YJWX00340--LEDYJ22BB37--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-无锡-激光模切机-4台 | 22YJWX00340 | 激光切产品线 | JSLEDYJ22BB37 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 165 | 0 | 0 | LS601-23020002 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | LS603-23040006 |  |  |  | LEDYJ22BB37 | F5-XJA505-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | [6 empty] | 2023-11-01 | 2023-12-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 12 |  |  |  | 165
22YJWX00340--LEDYJ22BB38--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-无锡-激光模切机-4台 | 22YJWX00340 | 激光切产品线 | JSLEDYJ22BB38 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 165 | 0 | 0 | LS601-23030114 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | LS603-23060008 |  |  |  | LEDYJ22BB38 | F5-XJA506-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | M5 | [5 empty] | 2023-11-01 | 2023-12-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 12 |  |  |  | 165
22YJMG00624--LEDYJ22BC35--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-美国-一出二激光模切机-2台 | 22YJMG00624 | 激光切产品线 | JSLEDYJ22BC35 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 600 | 0 | 0 | LS601-23040040 | [6 empty] | LEDYJ22BC35 | F5-XJW206-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 海外 | [5 empty] | 2023-07-01 |  | 2023-12-31 |  |  | 否 | 无风险 | [16 empty] | Q4 |  |  | 12 |  | 2023-07-01 | 600 | 600 | 0
22YJMG00624--LEDYJ22BC36--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-美国-一出二激光模切机-2台 | 22YJMG00624 | 激光切产品线 | JSLEDYJ22BC36 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 600 | 0 | 0 | LS601-23040041 | [6 empty] | LEDYJ22BC36 | F5-XJW207-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 海外 | [5 empty] | 2023-07-01 |  | 2023-12-31 |  |  | 否 | 无风险 | [16 empty] | Q4 |  |  | 12 |  | 2023-07-01 | 600 | 600 | 0
22YJSY00650--LEDYJ22BD35--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-一出二五金预分切机-2台 | 22YJSY00650 | 激光切产品线 | JSLEDYJ22BD35 | 五金预分切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 190 | 190 | 0 | LS601-23050074 |  | 2023-07-15 |  |  |  |  | LEDYJ22BD35 | F5-XJN201-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-15 | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 暂无 | 7/10：电气非功能结束，下午进行机械非功能检 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1，项目工程已下单3311项，采购下单3309项，采购未下单2项，到料率98.94%。 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 12 |  | 2023-07-10 | 190 | 190 | 0
22YJSY00650--LEDYJ22BD36--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-一出二五金预分切机-2台 | 22YJSY00650 | 激光切产品线 | JSLEDYJ22BD36 | 五金预分切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 190 | 190 | 0 | LS601-23050075 |  | 2023-07-15 |  |  |  |  | LEDYJ22BD36 | F5-XJN202-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-15 | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 暂无 | 7/10：电气非功能结束，下午进行机械非功能检 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1，项目工程已下单3311项，采购下单3309项，采购未下单2项，到料率98.94%。 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 12 |  | 2023-07-10 | 190 | 190 | 0
22YJJY00670--LEDYJ22BE04--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-江阴-二期-模切机-2台 | 22YJJY00670 | 激光切产品线 | JSLEDYJ22BE04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 290 | 0 | 0 | LS601-23060005 | [6 empty] | LEDYJ22BE04 | F5-XJW403-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-30 | 2023-09-01 |  | 风险点： 1，人员陆续增加中，保7月15日发货时间点 | 7/10：今天两台上电结束。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1，项目已抛单4671项物料，其中采购下单物料4671项；已到货4632项，未到料39项，到料率99.17%，入库率98.2%。 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 2023-07-30 | 290 | 290 | 0
22YJJY00670--LEDYJ22BE05--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-江阴-二期-模切机-2台 | 22YJJY00670 | 激光切产品线 | JSLEDYJ22BE05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 290 | 0 | 0 | LS601-23060006 | [6 empty] | LEDYJ22BE05 | F5-XJW404-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-30 | 2023-09-01 |  | 风险点： 1，人员陆续增加中，保7月15日发货时间点 | 7/10：今天两台上电结束。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1，项目已抛单4671项物料，其中采购下单物料4671项；已到货4632项，未到料39项，到料率99.17%，入库率98.2%。 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 2023-07-30 | 290 | 290 | 0
22YJSY00681--LEDYJ22BE27--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-一出二激光模切机-6台 | 22YJSY00681 | 激光切产品线 | JSLEDYJ22BE27 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 220 | 0 | 0 | LS601-23050068 | [6 empty] | LEDYJ22BE27 | F5-JC2159-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-01 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 风险点： 1，人员陆续增加中，保7月10日发货时间点 | 7/10：已完成FAT，预计15号出机（需更换磁开线路）。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1，项目已抛单8166项物料，采购已下单物料8166项；已到货8098项，待交货68项，到料率99.17%，入库率98.8%。 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  | 2023-07-01 | 220 | 220 | 0
22YJSY00681--LEDYJ22BE28--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-一出二激光模切机-6台 | 22YJSY00681 | 激光切产品线 | JSLEDYJ22BE28 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 220 | 0 | 0 | LS601-23050069 | [6 empty] | LEDYJ22BE28 | F5-JC2160-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-01 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 风险点： 1，人员陆续增加中，保7月10日发货时间点 | 7/10：已完成FAT，预计15号出机（需更换磁开线路）。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1，项目已抛单8166项物料，采购已下单物料8166项；已到货8098项，待交货68项，到料率99.17%，入库率98.8%。 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  | 2023-07-01 | 220 | 220 | 0
22YJSY00681--LEDYJ22BE28--2 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-一出二激光模切机-6台 | 22YJSY00681 | 激光切产品线 | JSLEDYJ22BE28 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 220 | 0 | 0 | LS601-23050070 | [6 empty] | LEDYJ22BE28 | F5-JC2160-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-01 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 风险点： 1，人员陆续增加中，保7月10日发货时间点 | 7/10：已完成FAT，预计15号出机（需更换磁开线路）。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1，项目已抛单8166项物料，采购已下单物料8166项；已到货8098项，待交货68项，到料率99.17%，入库率98.8%。 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  | 2023-07-01 | 220 | 220 | 0
22YJSY00681--LEDYJ22BE29--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-一出二激光模切机-6台 | 22YJSY00681 | 激光切产品线 | JSLEDYJ22BE29 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 220 | 0 | 0 | LS601-23050071 | [6 empty] | LEDYJ22BE29 | F5-JC2161-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-01 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 风险点： 1，人员陆续增加中，保7月10日发货时间点 | 7/10：已完成FAT，预计15号出机（需更换磁开线路）。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1，项目已抛单8166项物料，采购已下单物料8166项；已到货8098项，待交货68项，到料率99.17%，入库率98.8%。 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  | 2023-07-01 | 220 | 220 | 0
22YJSY00681--LEDYJ22BE29--2 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-一出二激光模切机-6台 | 22YJSY00681 | 激光切产品线 | JSLEDYJ22BE29 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 220 | 0 | 0 | LS601-23050072 | [6 empty] | LEDYJ22BE29 | F5-JC2161-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-01 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 风险点： 1，人员陆续增加中，保7月10日发货时间点 | 7/10：已完成FAT，预计15号出机（需更换磁开线路）。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1，项目已抛单8166项物料，采购已下单物料8166项；已到货8098项，待交货68项，到料率99.17%，入库率98.8%。 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  | 2023-07-01 | 220 | 220 | 0
22YJSY00681--LEDYJ22BE30--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-一出二激光模切机-6台 | 22YJSY00681 | 激光切产品线 | JSLEDYJ22BE30 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 220 | 0 | 0 | LS601-23050073 | [6 empty] | LEDYJ22BE30 | F5-JC2162-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-01 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 风险点： 1，人员陆续增加中，保7月10日发货时间点 | 7/10：已完成FAT，预计15号出机（需更换磁开线路）。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1，项目已抛单8166项物料，采购已下单物料8166项；已到货8098项，待交货68项，到料率99.17%，入库率98.8%。 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  | 2023-07-01 | 220 | 220 | 0
20XYSR00409--LEDYL20A024--1 | 设备类 | 星盈 | 2020-XY-上饶-补焊机-2台 | 20XYSR00409 | 大装配线 | SZLEDYL20A024 | 补焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 26.5487 | 0 | 0 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEDYL20A024 | F5-XHF10101 |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 26.5487
20XYSR00409--LEDYL20A024--2 | 设备类 | 星盈 | 2020-XY-上饶-补焊机-2台 | 20XYSR00409 | 大装配线 | SZLEDYL20A024 | 补焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 26.5487 | 0 | 0 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEDYL20A024 | F5-XHF10101 |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 26.5487
21YWHZ00084--LEDYW21A604--1 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-惠州-焊接机-2台 | 21YWHZ00084 | 大装配线 | JMLEDYW21A604 | 圆柱电池正极激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 60.177 | 0 | 0 | LJ601-22010032 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | LJ603-22010122 |  |  |  | LEDYW21A604 | F5-XHD109-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [6 empty] | 2023-02-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q1 | Q2 |  | 2 | 6 |  |  |  | 60.177
21YWHZ00084--LEDYW21A605--1 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-惠州-焊接机-2台 | 21YWHZ00084 | 大装配线 | JMLEDYW21A605 | 圆柱电池负极激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 28.3186 | 0 | 0 | LJ601-22010033 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | LJ603-22010123 |  |  |  | LEDYW21A605 | F5-XHD110-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [6 empty] | 2023-02-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q1 | Q2 |  | 2 | 6 |  |  |  | 28.3186
--LEDYW21B462--1 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B462 | 正极激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B462 | F5-XJC701-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEDYW21B462--2 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B462 | 正极激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B462 | F5-XJC701-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEDYW21B462--3 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B462 | 正极激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B462 | F5-XJC701-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEDYW21B462--4 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B462 | 正极激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B462 | F5-XJC701-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEDYW21B462--5 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B462 | 正极激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B462 | F5-XJC701-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEDYW21B462--6 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B462 | 正极激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B462 | F5-XJC701-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEDYW21B462--7 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B462 | 正极激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B462 | F5-XJC701-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEDYW21B462--8 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B462 | 正极激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B462 | F5-XJC701-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEDYW21B462--9 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B462 | 正极激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B462 | F5-XJC701-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEDYW21B462--10 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B462 | 正极激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B462 | F5-XJC701-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEDYW21B462--11 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B462 | 正极激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B462 | F5-XJC701-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEDYW21B462--12 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B462 | 正极激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B462 | F5-XJC701-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEDYW21B463--1 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B463 | 正极激光模切分条一体机（反机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B463 | F5-XJC702-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEDYW21B463--2 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B463 | 正极激光模切分条一体机（反机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B463 | F5-XJC702-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEDYW21B463--3 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B463 | 正极激光模切分条一体机（反机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B463 | F5-XJC702-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEDYW21B463--4 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B463 | 正极激光模切分条一体机（反机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B463 | F5-XJC702-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEDYW21B463--5 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B463 | 正极激光模切分条一体机（反机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B463 | F5-XJC702-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEDYW21B463--6 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B463 | 正极激光模切分条一体机（反机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B463 | F5-XJC702-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEDYW21B463--7 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B463 | 正极激光模切分条一体机（反机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B463 | F5-XJC702-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEDYW21B463--8 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B463 | 正极激光模切分条一体机（反机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B463 | F5-XJC702-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEDYW21B463--9 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B463 | 正极激光模切分条一体机（反机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B463 | F5-XJC702-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEDYW21B463--10 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B463 | 正极激光模切分条一体机（反机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B463 | F5-XJC702-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEDYW21B463--11 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B463 | 正极激光模切分条一体机（反机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B463 | F5-XJC702-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEDYW21B463--12 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B463 | 正极激光模切分条一体机（反机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B463 | F5-XJC702-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEDYW21B464--1 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B464 | 负极激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B464 | F5-XJC703-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEDYW21B464--2 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B464 | 负极激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B464 | F5-XJC703-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEDYW21B464--3 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B464 | 负极激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B464 | F5-XJC703-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEDYW21B464--4 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B464 | 负极激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B464 | F5-XJC703-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEDYW21B464--5 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B464 | 负极激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B464 | F5-XJC703-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEDYW21B464--6 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B464 | 负极激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B464 | F5-XJC703-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEDYW21B464--7 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B464 | 负极激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B464 | F5-XJC703-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEDYW21B464--8 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B464 | 负极激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B464 | F5-XJC703-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEDYW21B464--9 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B464 | 负极激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B464 | F5-XJC703-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEDYW21B464--10 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B464 | 负极激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B464 | F5-XJC703-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEDYW21B464--11 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B464 | 负极激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B464 | F5-XJC703-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEDYW21B464--12 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B464 | 负极激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B464 | F5-XJC703-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEDYW21B465--1 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B465 | 负极激光模切分条一体机（反机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B465 | F5-XJC704-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEDYW21B465--2 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B465 | 负极激光模切分条一体机（反机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B465 | F5-XJC704-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEDYW21B465--3 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B465 | 负极激光模切分条一体机（反机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B465 | F5-XJC704-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEDYW21B465--4 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B465 | 负极激光模切分条一体机（反机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B465 | F5-XJC704-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEDYW21B465--5 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B465 | 负极激光模切分条一体机（反机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B465 | F5-XJC704-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEDYW21B465--6 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B465 | 负极激光模切分条一体机（反机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B465 | F5-XJC704-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEDYW21B465--7 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B465 | 负极激光模切分条一体机（反机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B465 | F5-XJC704-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEDYW21B465--8 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B465 | 负极激光模切分条一体机（反机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B465 | F5-XJC704-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEDYW21B465--9 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B465 | 负极激光模切分条一体机（反机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B465 | F5-XJC704-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEDYW21B465--10 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B465 | 负极激光模切分条一体机（反机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B465 | F5-XJC704-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEDYW21B465--11 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B465 | 负极激光模切分条一体机（反机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B465 | F5-XJC704-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEDYW21B465--12 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B465 | 负极激光模切分条一体机（反机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B465 | F5-XJC704-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22YWJSL1258--LEDYW22A154--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-江苏QDF-L1装配焊接线 | 22YWJSL1258 | 大装配线 | JMLEDYW22A154 | 热压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 304.6952 | 0 | 0 | LJ601-22050091 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | LJ603-22090029 | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | LEDYW22A154 | F5-XZA311-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | M6 | [5 empty] | 2023-03-01 | 2023-06-30 |  | 已完成纸质验收签字，整个现场只有两个PO号，只有一个PO号的设备（热压、检测配对、包mylar机，共9台设备），OA流程已完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 6 | 5 |  |  | 304.6952
22YWJSL1258--LEDYW22A155--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-江苏QDF-L1装配焊接线 | 22YWJSL1258 | 大装配线 | JMLEDYW22A155 | 配对检测机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 185.0282 | 0 | 0 | LJ601-22050092 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | LJ603-22090028 | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | LEDYW22A155 | F5-XZB308-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | M6 | [5 empty] | 2023-03-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 6 | 5 |  |  | 185.0282
22YWJSL1258--LEDYW22A156--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-江苏QDF-L1装配焊接线 | 22YWJSL1258 | 大装配线 | JMLEDYW22A156 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 308.2789 | 0 | 0 | LJ601-22050093 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | LJ603-22090030 | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | LEDYW22A156 | F5-XHB313-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | M6 | [5 empty] | 2023-03-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 6 | 5 |  |  | 308.2789
22YWJSL1258--LEDYW22A157--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-江苏QDF-L1装配焊接线 | 22YWJSL1258 | 大装配线 | JMLEDYW22A157 | 软连接激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 353.8931 | 0 | 0 | LJ601-22050013 | 2022-09-18 | 2022-09-18 | LJ603-22090014 | 2023-05-30 | 2023-05-30 |  | LEDYW22A157 | F5-XHC324-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | M6 | [5 empty] | 2023-03-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 6 | 5 |  |  | 353.8931
22YWJSL1258--LEDYW22A158--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-江苏QDF-L1装配焊接线 | 22YWJSL1258 | 大装配线 | JMLEDYW22A158 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 187.2326 | 0 | 0 | LJ601-22050094 | 2022-09-18 | 2022-09-18 | LJ603-22090025 | 2023-05-30 | 2023-05-30 |  | LEDYW22A158 | F5-XZD315-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | M6 | [5 empty] | 2023-03-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 6 | 5 |  |  | 187.2326
22YWJSL1258--LEDYW22A159--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-江苏QDF-L1装配焊接线 | 22YWJSL1258 | 大装配线 | JMLEDYW22A159 | 入壳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 256.2932 | 0 | 0 | LJ601-22050015 | 2022-09-17 | 2022-09-17 | LJ603-22090013 | 2023-05-30 | 2023-05-30 |  | LEDYW22A159 | F5-XHO308-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | M6 | [5 empty] | 2023-03-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 6 | 5 |  |  | 256.2932
22YWJSL1258--LEDYW22A160--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-江苏QDF-L1装配焊接线 | 22YWJSL1258 | 大装配线 | JMLEDYW22A160 | 顶盖焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 269.6179 | 0 | 0 | LJ601-22050017 | 2022-09-17 | 2022-09-17 | LJ603-22090020 | 2023-05-30 | 2023-05-30 |  | LEDYW22A160 | F5-XHD314-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | M6 | [5 empty] | 2023-03-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 6 | 5 |  |  | 269.6179
22YWJSL1258--LEDYW22A161--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-江苏QDF-L1装配焊接线 | 22YWJSL1258 | 大装配线 | JMLEDYW22A161 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 200.1547 | 0 | 0 | LJ601-22050095 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | LJ603-22100059 |  |  |  | LEDYW22A161 | F5-XHE317-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 |  | 7/2-7/4停线保养，7/5已复产；因三台同步验收难度较大，每周都有一台机出现超过半小时的异常，上周六（7/1）客户已同意可以逐台验收，需重新收集数据（两周的数据） | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6 |  |  |  | 200.1547
22YWJSL2259--LEDYW22A162--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-江苏QDF-L2装配焊接线 | 22YWJSL2259 | 大装配线 | JMLEDYW22A162 | 热压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 304.6952 | 0 | 0 | LJ601-22050096 | 2022-10-12 | 2022-10-12 | LJ603-22100043 |  |  |  | LEDYW22A162 | F5-XZA312-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 |  | 1、各机台已达到12PPM 2、组装段产出：12K/D； 3、组装段优率已达到客户要求99.5% 4、故障率：人工投料200pcs/D（主要是CCD检测NG、超厚） 5、客户已发起验收流程；正在纸质验收单签字流程中，工程主管、工艺、品质部门已签字，当前卡在生产部门上，将继续推动生产、安环、工程经理、副总签字； 6、因近期突发问题点较多（6/13超声波焊机编码器线挂断处理2H，6/14热压机跳闸发生4次，6/19热压机的机器人撞机，6/20软连接设备4次撞机），这些问题当前已解决，但验收延期风险较大； 6/26出现软连接刻码断层、超声波极耳撕裂的情况，当前软连接振镜已协调到现场、超声波焊机供应商已到现场协助；当前这两项问题已解决； 7/3出现的软连接焊穿问题，当前已有改善，正在跟进验证中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6 |  |  |  | 304.6952
22YWJSL2259--LEDYW22A163--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-江苏QDF-L2装配焊接线 | 22YWJSL2259 | 大装配线 | JMLEDYW22A163 | 配对检测机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 185.0282 | 0 | 0 | LJ601-22050097 | 2022-10-12 | 2022-10-12 | LJ603-22100044 |  |  |  | LEDYW22A163 | F5-XZB309-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6 |  |  |  | 185.0282
22YWJSL2259--LEDYW22A164--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-江苏QDF-L2装配焊接线 | 22YWJSL2259 | 大装配线 | JMLEDYW22A164 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 308.2789 | 0 | 0 | LJ601-22050098 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | LJ603-22100040 |  |  |  | LEDYW22A164 | F5-XHB314-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6 |  |  |  | 308.2789
22YWJSL2259--LEDYW22A165--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-江苏QDF-L2装配焊接线 | 22YWJSL2259 | 大装配线 | JMLEDYW22A165 | 软连接激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 353.8931 | 0 | 0 | LJ601-22050019 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | LJ603-22100041 |  |  |  | LEDYW22A165 | F5-XHC325-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6 |  |  |  | 353.8931
22YWJSL2259--LEDYW22A166--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-江苏QDF-L2装配焊接线 | 22YWJSL2259 | 大装配线 | JMLEDYW22A166 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 187.2326 | 0 | 0 | LJ601-22050099 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | LJ603-22100038 |  |  |  | LEDYW22A166 | F5-XZD316-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6 |  |  |  | 187.2326
22YWJSL2259--LEDYW22A167--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-江苏QDF-L2装配焊接线 | 22YWJSL2259 | 大装配线 | JMLEDYW22A167 | 入壳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 256.2932 | 0 | 0 | LJ601-22050022 | 2022-10-10 | 2022-10-10 | LJ603-22100036 |  |  |  | LEDYW22A167 | F5-XHO309-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6 |  |  |  | 256.2932
22YWJSL2259--LEDYW22A168--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-江苏QDF-L2装配焊接线 | 22YWJSL2259 | 大装配线 | JMLEDYW22A168 | 顶盖焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 269.6179 | 0 | 0 | LJ601-22050026 | 2022-10-10 | 2022-10-10 | LJ603-22100037 |  |  |  | LEDYW22A168 | F5-XHD315-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6 |  |  |  | 269.6179
22YWJSL2259--LEDYW22A169--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-江苏QDF-L2装配焊接线 | 22YWJSL2259 | 大装配线 | JMLEDYW22A169 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 200.1547 | 0 | 0 | LJ601-22050100 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | LJ603-22100060 |  |  |  | LEDYW22A169 | F5-XHE318-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6 |  |  |  | 200.1547
22YWJSL3260--LEDYW22A170--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-江苏QDF-L3装配焊接线 | 22YWJSL3260 | 大装配线 | JMLEDYW22A170 | 热压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 304.6952 | 0 | 0 | LJ601-22050101 | 2022-10-15 | 2022-10-15 | LJ603-22100085 |  |  |  | LEDYW22A170 | F5-XZA313-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-07-31 |  | 1、各机台已达到12PPM 2、组装段产出：6K/D 3、组装段良率已达到99.5% 4、故障率：人工投料200pcs/D（主要是CCD检测NG、超厚），导致小报警较多，也有跟客户实时告知这个情况 5、需完成L2线验收才会发起L3组装段设备的验收流程 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 4 | 7 |  |  |  | 304.6952
22YWJSL3260--LEDYW22A171--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-江苏QDF-L3装配焊接线 | 22YWJSL3260 | 大装配线 | JMLEDYW22A171 | 配对检测机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 185.0282 | 0 | 0 | LJ601-22050102 | 2022-10-22 | 2022-10-22 | LJ603-22100187 |  |  |  | LEDYW22A171 | F5-XZB310-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-07-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 4 | 7 |  |  |  | 185.0282
22YWJSL3260--LEDYW22A172--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-江苏QDF-L3装配焊接线 | 22YWJSL3260 | 大装配线 | JMLEDYW22A172 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 308.2789 | 0 | 0 | LJ601-22050103 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | LJ603-22100209 |  |  |  | LEDYW22A172 | F5-XHB315-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-07-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 4 | 7 |  |  |  | 308.2789
22YWJSL3260--LEDYW22A173--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-江苏QDF-L3装配焊接线 | 22YWJSL3260 | 大装配线 | JMLEDYW22A173 | 软连接激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 353.8931 | 0 | 0 | LJ601-22050028 | 2022-10-22 | 2022-10-22 | LJ603-22100200 |  |  |  | LEDYW22A173 | F5-XHC326-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-07-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 4 | 7 |  |  |  | 353.8931
22YWJSL3260--LEDYW22A174--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-江苏QDF-L3装配焊接线 | 22YWJSL3260 | 大装配线 | JMLEDYW22A174 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 187.2326 | 0 | 0 | LJ601-22050104 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | LJ603-22100170 |  |  |  | LEDYW22A174 | F5-XZD317-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-07-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 4 | 7 |  |  |  | 187.2326
22YWJSL3260--LEDYW22A175--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-江苏QDF-L3装配焊接线 | 22YWJSL3260 | 大装配线 | JMLEDYW22A175 | 入壳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 256.2932 | 0 | 0 | LJ601-22050029 | 2022-10-22 | 2022-10-21 | LJ603-22100199 |  |  |  | LEDYW22A175 | F5-XHO310-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-07-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 4 | 7 |  |  |  | 256.2932
22YWJSL3260--LEDYW22A176--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-江苏QDF-L3装配焊接线 | 22YWJSL3260 | 大装配线 | JMLEDYW22A176 | 顶盖焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 269.6179 | 0 | 0 | LJ601-22050032 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | LJ603-22100208 |  |  |  | LEDYW22A176 | F5-XHD316-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-07-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 4 | 7 |  |  |  | 269.6179
22YWJSL3260--LEDYW22A177--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-江苏QDF-L3装配焊接线 | 22YWJSL3260 | 大装配线 | JMLEDYW22A177 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 200.1547 | 0 | 0 | LJ601-22050105 | 2022-10-22 | 2022-10-21 | LJ603-22100201 |  |  |  | LEDYW22A177 | F5-XHE319-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-07-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 4 | 7 |  |  |  | 200.1547
22YWJS00532--LEDYW22A205--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-江苏QDF-L1物流线 | 22YWJS00532 | 搬运干燥产品线 | JMLEDYW22A205 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 122.9377 | 0 | 0 | LJ608-22050006 | 2023-01-07 | 2022-09-18 | LJ603-23010041 | 2023-05-30 | 2023-05-30 |  | LEDYW22A205 | F5-XZN222-01A |  | 搬运干燥产品线 | 亿纬 | 华南 | M6 | [5 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 4 | 6 | 5 |  |  | 122.9377
22YWJS00533--LEDYW22A206--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-江苏QDF-L2物流线 | 22YWJS00533 | 搬运干燥产品线 | JMLEDYW22A206 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 267.7095 | 0 | 0 | LJ608-22050007 | 2023-01-07 | 2022-10-12 | LJ603-23010042 |  |  |  | LEDYW22A206 | F5-XZN223-01A |  | 搬运干燥产品线 | 亿纬 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6 |  |  |  | 267.7095
22YWJS00534--LEDYW22A207--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-江苏QDF-L3物流线 | 22YWJS00534 | 搬运干燥产品线 | JMLEDYW22A207 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 267.7095 | 0 | 0 | LJ608-22050008 | 2023-01-07 | 2022-10-22 | LJ603-23010043 |  |  |  | LEDYW22A207 | F5-XZN224-01A |  | 搬运干燥产品线 | 亿纬 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-07-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 4 | 7 |  |  |  | 267.7095
22YWJML1263--LEDYW22A217--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q11-L1装配线 | 22YWJML1263 | 大装配线 | JMLEDYW22A217 | 冷压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 215.4867 | 0 | 0 | LJ601-22070117 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | LJ603-22120127 |  |  |  | LEDYW22A217 | F5-XZO501-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-08-31 |  | 批量生产，单班4500EA生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8 |  |  |  | 215.4867
22YWJML1263--LEDYW22A218--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q11-L1装配线 | 22YWJML1263 | 大装配线 | JMLEDYW22A218 | 配对超焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 292.3453 | 0 | 0 | LJ601-22080011 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | LJ603-22120130 |  |  |  | LEDYW22A218 | F5-XHB316-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-08-31 |  | 批量生产，单班4500EA生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8 |  |  |  | 292.3453
22YWJML1263--LEDYW22A218--2 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q11-L1装配线 | 22YWJML1263 | 大装配线 | JMLEDYW22A218 | 配对超焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 292.3453 | 0 | 0 | LJ601-22080012 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | LJ603-22120131 |  |  |  | LEDYW22A218 | F5-XHB316-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-08-31 |  | 批量生产，单班4500EA生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8 |  |  |  | 292.3453
22YWJML1263--LEDYW22A219--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q11-L1装配线 | 22YWJML1263 | 大装配线 | JMLEDYW22A219 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 336.1043 | 0 | 0 | LJ601-22070134 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | LJ603-22120129 |  |  |  | LEDYW22A219 | F5-XZD318-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-08-31 |  | 批量生产，单班4500EA生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8 |  |  |  | 336.1043
22YWJM00540--LEDYW22A220--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q11-L1物流线 | 22YWJM00540 | 搬运干燥产品线 | JMLEDYW22A220 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 139.6122 | 0 | 0 | LJ608-22080003 | 2023-03-09 | 2022-12-27 | LJ603-23030081 |  |  |  | LEDYW22A220 | F5-XZN325-01A |  | 搬运干燥产品线 | 亿纬 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-08-31 |  | 满速生产，优化报警 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8 |  |  |  | 139.6122
22YWJML2264--LEDYW22A221--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q11-L2装配线 | 22YWJML2264 | 大装配线 | JMLEDYW22A221 | 冷压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 215.4867 | 0 | 0 | LJ601-22070118 | 2023-01-08 | 2023-01-08 | LJ603-23010046 |  |  |  | LEDYW22A221 | F5-XZO502-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  | 小批量生产，单班1200EA生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 215.4867
22YWJML2264--LEDYW22A222--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q11-L2装配线 | 22YWJML2264 | 大装配线 | JMLEDYW22A222 | 配对超焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 292.3453 | 0 | 0 | LJ601-22080013 | 2023-01-08 | 2023-01-08 | LJ603-23010044 |  |  |  | LEDYW22A222 | F5-XHB317-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  | 小批量生产，单班1200EA生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 292.3453
22YWJML2264--LEDYW22A222--2 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q11-L2装配线 | 22YWJML2264 | 大装配线 | JMLEDYW22A222 | 配对超焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 292.3453 | 0 | 0 | LJ601-22080014 | 2023-01-08 | 2023-01-08 | LJ603-23010045 |  |  |  | LEDYW22A222 | F5-XHB317-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  | 小批量生产，单班1200EA生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 292.3453
22YWJML2264--LEDYW22A223--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q11-L2装配线 | 22YWJML2264 | 大装配线 | JMLEDYW22A223 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 336.1043 | 0 | 0 | LJ601-22070135 | 2023-01-08 | 2023-01-08 | LJ603-23010048 |  |  |  | LEDYW22A223 | F5-XZD319-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  | 小批量生产，单班1200EA生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 336.1043
22YWJM00541--LEDYW22A224--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q11-L2物流线 | 22YWJM00541 | 搬运干燥产品线 | JMLEDYW22A224 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 139.6122 | 0 | 0 | LJ608-22080004 | 2023-03-09 | 2023-01-08 | LJ603-23030082 |  |  |  | LEDYW22A224 | F5-XZN326-01A |  | 搬运干燥产品线 | 亿纬 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  | 小批量生产，单班1200EA生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 139.6122
22YWJML3265--LEDYW22A225--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q11-L3装配线 | 22YWJML3265 | 大装配线 | JMLEDYW22A225 | 冷压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 215.4867 | 0 | 0 | LJ601-22070119 | 2023-01-14 | 2023-01-14 | LJ603-23010096 |  |  |  | LEDYW22A225 | F5-XZO503-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  | 批量生产，单班4500EA生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 215.4867
22YWJML3265--LEDYW22A226--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q11-L3装配线 | 22YWJML3265 | 大装配线 | JMLEDYW22A226 | 配对超焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 292.3453 | 0 | 0 | LJ601-22080015 | 2023-01-14 | 2023-01-14 | LJ603-23010119 |  |  |  | LEDYW22A226 | F5-XHB318-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  | 批量生产，单班4500EA生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 292.3453
22YWJML3265--LEDYW22A226--2 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q11-L3装配线 | 22YWJML3265 | 大装配线 | JMLEDYW22A226 | 配对超焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 292.3453 | 0 | 0 | LJ601-22080016 | 2023-01-14 | 2023-01-14 | LJ603-23010120 |  |  |  | LEDYW22A226 | F5-XHB318-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  | 批量生产，单班4500EA生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 292.3453
22YWJML3265--LEDYW22A227--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q11-L3装配线 | 22YWJML3265 | 大装配线 | JMLEDYW22A227 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 336.1043 | 0 | 0 | LJ601-22070042 | 2023-01-14 | 2023-01-14 | LJ603-23010095 |  |  |  | LEDYW22A227 | F5-XZD320-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  | 批量生产，单班4500EA生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 336.1043
22YWJM00542--LEDYW22A228--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q11-L3物流线 | 22YWJM00542 | 搬运干燥产品线 | JMLEDYW22A228 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 139.6122 | 0 | 0 | LJ608-22080005 | 2023-03-09 | 2023-01-14 | LJ603-23030083 |  |  |  | LEDYW22A228 | F5-XZN327-01A |  | 搬运干燥产品线 | 亿纬 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  | 满速生产，优化报警 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 139.6122
22YWJML4266--LEDYW22A229--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q11-L4装配线 | 22YWJML4266 | 大装配线 | JMLEDYW22A229 | 冷压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 215.4867 | 0 | 0 | LJ601-22070120 | 2022-11-27 | 2022-11-27 | LJ603-22110179 |  |  |  | LEDYW22A229 | F5-XZO504-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-07-31 |  | 产能：14PPM，优率：99.5%，故障率：0.3% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7 |  |  |  | 215.4867
22YWJML4266--LEDYW22A230--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q11-L4装配线 | 22YWJML4266 | 大装配线 | JMLEDYW22A230 | 配对超焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 292.3453 | 0 | 0 | LJ601-22070043 | 2022-11-27 | 2022-11-27 | LJ603-22110183 |  |  |  | LEDYW22A230 | F5-XHB319-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-07-31 |  | 产能：14PPM，优率：99.5%，故障率：1.3% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7 |  |  |  | 292.3453
22YWJML4266--LEDYW22A230--2 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q11-L4装配线 | 22YWJML4266 | 大装配线 | JMLEDYW22A230 | 配对超焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 292.3453 | 0 | 0 | LJ601-22070044 | 2022-11-27 | 2022-11-27 | LJ603-22110182 |  |  |  | LEDYW22A230 | F5-XHB319-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-07-31 |  | 产能：14PPM，优率：99.5%，故障率：1.3% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7 |  |  |  | 292.3453
22YWJML4266--LEDYW22A231--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q11-L4装配线 | 22YWJML4266 | 大装配线 | JMLEDYW22A231 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 336.1043 | 0 | 0 | LJ601-22070136 | 2022-11-27 | 2022-11-27 | LJ603-22110181 |  |  |  | LEDYW22A231 | F5-XZD321-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-07-31 |  | 产能：14PPM，优率：99.85%，故障率：2.8% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7 |  |  |  | 336.1043
22YWJM00543--LEDYW22A232--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q11-L4物流线 | 22YWJM00543 | 搬运干燥产品线 | JMLEDYW22A232 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 139.6122 | 0 | 0 | LJ608-22050011 | 2023-03-09 | 2022-11-27 | LJ603-23030078 |  |  |  | LEDYW22A232 | F5-XZN328-01A |  | 搬运干燥产品线 | 亿纬 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-07-31 |  | 满速生产，优化报警 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7 |  |  |  | 139.6122
22YWJML5267--LEDYW22A233--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q11-L5装配线 | 22YWJML5267 | 大装配线 | JMLEDYW22A233 | 冷压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 215.4867 | 0 | 0 | LJ601-22070121 | 2022-12-11 | 2022-12-11 | LJ603-22120030 |  |  |  | LEDYW22A233 | F5-XZO505-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-08-31 |  | 产能：14PPM，优率：99.2%，故障率：0.6% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8 |  |  |  | 215.4867
22YWJML5267--LEDYW22A234--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q11-L5装配线 | 22YWJML5267 | 大装配线 | JMLEDYW22A234 | 配对超焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 292.3453 | 0 | 0 | LJ601-22070045 | 2022-12-11 | 2022-12-11 | LJ603-22120033 |  |  |  | LEDYW22A234 | F5-XHB320-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-08-31 |  | 产能：14PPM，优率：99.3%，故障率：1.2% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8 |  |  |  | 292.3453
22YWJML5267--LEDYW22A234--2 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q11-L5装配线 | 22YWJML5267 | 大装配线 | JMLEDYW22A234 | 配对超焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 292.3453 | 0 | 0 | LJ601-22070046 | 2022-12-11 | 2022-12-11 | LJ603-22120034 |  |  |  | LEDYW22A234 | F5-XHB320-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-08-31 |  | 产能：14PPM，优率：99.3%，故障率：1.2% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8 |  |  |  | 292.3453
22YWJML5267--LEDYW22A235--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q11-L5装配线 | 22YWJML5267 | 大装配线 | JMLEDYW22A235 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 336.1043 | 0 | 0 | LJ601-22070137 | 2022-12-11 | 2022-12-11 | LJ603-22120032 |  |  |  | LEDYW22A235 | F5-XZD322-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-08-31 |  | 产能：14PPM，优率：99.85%，故障率：2.4% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8 |  |  |  | 336.1043
22YWJM00544--LEDYW22A236--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q11-L5物流线 | 22YWJM00544 | 搬运干燥产品线 | JMLEDYW22A236 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 139.6122 | 0 | 0 | LJ608-22050012 | 2023-03-09 | 2022-12-11 | LJ603-23030079 |  |  |  | LEDYW22A236 | F5-XZN329-01A |  | 搬运干燥产品线 | 亿纬 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-08-31 |  | 满速生产，优化报警 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8 |  |  |  | 139.6122
22YWJML6268--LEDYW22A237--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q11-L6装配线 | 22YWJML6268 | 大装配线 | JMLEDYW22A237 | 冷压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 215.4867 | 0 | 0 | LJ601-22070122 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | LJ603-22120037 |  |  |  | LEDYW22A237 | F5-XZO506-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-08-31 |  | 产能：14PPM，优率：98.2%，故障率：0.6% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8 |  |  |  | 215.4867
22YWJML6268--LEDYW22A238--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q11-L6装配线 | 22YWJML6268 | 大装配线 | JMLEDYW22A238 | 配对超焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 292.3453 | 0 | 0 | LJ601-22070047 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | LJ603-22120035 |  |  |  | LEDYW22A238 | F5-XHB321-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-08-31 |  | 产能：14PPM，优率：99.4%，故障率：1.2% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8 |  |  |  | 292.3453
22YWJML6268--LEDYW22A238--2 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q11-L6装配线 | 22YWJML6268 | 大装配线 | JMLEDYW22A238 | 配对超焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 292.3453 | 0 | 0 | LJ601-22070048 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | LJ603-22120036 |  |  |  | LEDYW22A238 | F5-XHB321-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-08-31 |  | 产能：14PPM，优率：99.4%，故障率：1.2% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8 |  |  |  | 292.3453
22YWJML6268--LEDYW22A239--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q11-L6装配线 | 22YWJML6268 | 大装配线 | JMLEDYW22A239 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 336.1043 | 0 | 0 | LJ601-22070138 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | LJ603-22120039 |  |  |  | LEDYW22A239 | F5-XZD323-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-08-31 |  | 产能：14PPM，优率：99.35%，故障率：4.6% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8 |  |  |  | 336.1043
22YWJM00545--LEDYW22A240--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q11-L6物流线 | 22YWJM00545 | 搬运干燥产品线 | JMLEDYW22A240 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 139.6122 | 0 | 0 | LJ608-22050013 | 2023-03-09 | 2022-12-12 | LJ603-23030080 |  |  |  | LEDYW22A240 | F5-XZN330-01A |  | 搬运干燥产品线 | 亿纬 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-08-31 |  | 满速生产，优化报警 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8 |  |  |  | 139.6122
22YWJM00270--LEDYW22A256--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-Q13装配线 | 22YWJM00270 | 大装配线 | JMLEDYW22A256 | 热压机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 427.0354 | 0 | 0 | LJ601-22050118 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | LJ603-22090055 |  |  |  | LEDYW22A256 | F5-XZA404-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 热压机器人运动噪音过大。 措施：协调发那科机器人供应商售后到现场分析优化 | 跟进客户生产计划，三大指标数据收集 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  |  |  | 427.0354
22YWJM00270--LEDYW22A257--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-Q13装配线 | 22YWJM00270 | 大装配线 | JMLEDYW22A257 | 配对超声焊接一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 362.8761 | 0 | 0 | LJ601-22050055 | 2022-09-25 | 2022-09-25 | LJ603-22090050 |  |  |  | LEDYW22A257 | F5-XHB220-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 1、下转接片传感器、极耳折T光纤未调试好，误判多。 2、超声波异常-2.1.异常现象: 贴胶工位1下层贴胶不良，导致隔膜破损 原因分析:胶纸太长在贴胶过程中与贴胶转盘干涉，导致胶纸粘住转盘带破隔膜 | 跟进客户生产计划，三大指标数据收集 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  |  |  | 362.8761
22YWJM00270--LEDYW22A258--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-Q13装配线 | 22YWJM00270 | 大装配线 | JMLEDYW22A258 | 软连接激光焊接机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 372.2699 | 0 | 0 | LJ601-22050150 | 2022-10-01 | 2022-09-25 | LJ603-22090048 |  |  |  | LEDYW22A258 | F5-XHC220-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | / | 跟进客户生产计划，三大指标数据收集 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  |  |  | 372.2699
22YWJM00270--LEDYW22A259--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-Q13装配线 | 22YWJM00270 | 大装配线 | JMLEDYW22A259 | 包mylar入壳机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 333.3319 | 0 | 0 | LJ601-22050124 | 2022-09-24 | 2022-09-24 | LJ603-22090052 |  |  |  | LEDYW22A259 | F5-XZZ201-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | / | 跟进客户生产计划，三大指标数据收集 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  |  |  | 333.3319
22YWJM00270--LEDYW22A260--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-Q13装配线 | 22YWJM00270 | 大装配线 | JMLEDYW22A260 | 预焊满焊机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 458.0354 | 0 | 0 | LJ601-22050152 | 2022-10-05 | 2022-09-24 | LJ603-22090047 |  |  |  | LEDYW22A260 | F5-XHD214-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | / | 跟进客户生产计划，三大指标数据收集 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  |  |  | 458.0354
22YWJM00270--LEDYW22A261--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-Q13装配线 | 22YWJM00270 | 大装配线 | JMLEDYW22A261 | 密封钉焊接机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 208.4292 | 0 | 0 | LJ601-22050200 | 2022-09-28 | 2022-09-26 | LJ603-22090090 |  |  |  | LEDYW22A261 | F5-XHE221-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | / | 跟进客户生产计划，三大指标数据收集 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  |  |  | 208.4292
22YWJM00269--LEDYW22A262--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-Q13物流线 | 22YWJM00269 | 搬运干燥产品线 | JMLEDYW22A262 | 物流线（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 441.8142 | 0 | 0 | LJ608-22050009 | 2023-03-09 | 2022-09-24 | LJ603-23030076 |  |  |  | LEDYW22A262 | F5-XZN225-01A |  | 搬运干燥产品线 | 亿纬 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | / | 跟进客户生产计划，三大指标数据收集 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  |  |  | 441.8142
22YWJM00270--LEDYW22A406--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-Q13装配线 | 22YWJM00270 | 大装配线 | JMLEDYW22A406 | 热压机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 427.0354 | 0 | 0 | LJ601-22050119 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | LJ603-22090056 |  |  |  | LEDYW22A406 | F5-XZA405-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 热压机器人运动噪音过大。 措施：协调发那科机器人供应商售后到现场分析优化 | 跟进客户生产计划，三大指标数据收集 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  |  |  | 427.0354
22YWJM00270--LEDYW22A407--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-Q13装配线 | 22YWJM00270 | 大装配线 | JMLEDYW22A407 | 配对超声焊接一体机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 362.8761 | 0 | 0 | LJ601-22050186 | 2022-09-25 | 2022-09-25 | LJ603-22090051 |  |  |  | LEDYW22A407 | F5-XHB221-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 1、下转接片传感器、极耳折T光纤未调试好，误判多。 2、超声波异常-2.1.异常现象: 贴胶工位1下层贴胶不良，导致隔膜破损 原因分析:胶纸太长在贴胶过程中与贴胶转盘干涉，导致胶纸粘住转盘带破隔膜 | 跟进客户生产计划，三大指标数据收集 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  |  |  | 362.8761
22YWJM00270--LEDYW22A408--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-Q13装配线 | 22YWJM00270 | 大装配线 | JMLEDYW22A408 | 软连接激光焊接机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 372.2699 | 0 | 0 | LJ601-22050151 | 2022-09-25 | 2022-09-25 | LJ603-22090049 |  |  |  | LEDYW22A408 | F5-XHC221-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | / | 跟进客户生产计划，三大指标数据收集 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  |  |  | 372.2699
22YWJM00270--LEDYW22A409--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-Q13装配线 | 22YWJM00270 | 大装配线 | JMLEDYW22A409 | 包mylar入壳机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 333.3319 | 0 | 0 | LJ601-22050132 | 2022-09-24 | 2022-09-24 | LJ603-22090053 |  |  |  | LEDYW22A409 | F5-XZZ202-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | / | 跟进客户生产计划，三大指标数据收集 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  |  |  | 333.3319
22YWJM00270--LEDYW22A410--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-Q13装配线 | 22YWJM00270 | 大装配线 | JMLEDYW22A410 | 预焊满焊机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 458.0354 | 0 | 0 | LJ601-22050153 | 2022-10-05 | 2022-09-24 | LJ603-22090054 |  |  |  | LEDYW22A410 | F5-XHD215-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | / | 跟进客户生产计划，三大指标数据收集 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  |  |  | 458.0354
22YWJM00270--LEDYW22A411--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-Q13装配线 | 22YWJM00270 | 大装配线 | JMLEDYW22A411 | 密封钉焊接机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 208.4292 | 0 | 0 | LJ601-22050201 | 2022-09-28 | 2022-09-26 | LJ603-22090091 |  |  |  | LEDYW22A411 | F5-XHE222-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | / | 跟进客户生产计划，三大指标数据收集 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  |  |  | 208.4292
22YWJM00269--LEDYW22A412--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-Q13物流线 | 22YWJM00269 | 搬运干燥产品线 | JMLEDYW22A412 | 物流线（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 441.8142 | 0 | 0 | LJ608-22050010 | 2023-03-09 | 2022-09-24 | LJ603-23030077 |  |  |  | LEDYW22A412 | F5-XZN226-01A |  | 搬运干燥产品线 | 亿纬 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | / | 跟进客户生产计划，三大指标数据收集 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  |  |  | 441.8142
22YWJML1263--LEDYW22A419--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q11-L1装配线 | 22YWJML1263 | 大装配线 | JMLEDYW22A419 | 冷压机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 215.4867 | 0 | 0 | LJ601-22070123 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | LJ603-22120128 |  |  |  | LEDYW22A419 | F5-XZO302-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-08-31 |  | 批量生产，单班4500EA生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8 |  |  |  | 215.4867
22YWJML2264--LEDYW22A420--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q11-L2装配线 | 22YWJML2264 | 大装配线 | JMLEDYW22A420 | 冷压机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 215.4867 | 0 | 0 | LJ601-22070124 | 2023-01-08 | 2023-01-08 | LJ603-23010047 |  |  |  | LEDYW22A420 | F5-XZO303-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  | 小批量生产，单班1200EA生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 215.4867
22YWJML3265--LEDYW22A421--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q11-L3装配线 | 22YWJML3265 | 大装配线 | JMLEDYW22A421 | 冷压机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 215.4867 | 0 | 0 | LJ601-22070125 | 2023-01-14 | 2023-01-14 | LJ603-23010097 |  |  |  | LEDYW22A421 | F5-XZO304-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  | 批量生产，单班4500EA生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 215.4867
22YWJML4266--LEDYW22A422--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q11-L4装配线 | 22YWJML4266 | 大装配线 | JMLEDYW22A422 | 冷压机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 215.4867 | 0 | 0 | LJ601-22070126 | 2022-11-27 | 2022-11-27 | LJ603-22110180 |  |  |  | LEDYW22A422 | F5-XZO305-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-07-31 |  | 产能：14PPM，优率：98.5%，故障率：0.2% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7 |  |  |  | 215.4867
22YWJML5267--LEDYW22A423--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q11-L5装配线 | 22YWJML5267 | 大装配线 | JMLEDYW22A423 | 冷压机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 215.4867 | 0 | 0 | LJ601-22070127 | 2022-12-11 | 2022-12-11 | LJ603-22120031 |  |  |  | LEDYW22A423 | F5-XZO306-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-08-31 |  | 产能：14PPM，优率：99.2%，故障率：0.8% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8 |  |  |  | 215.4867
22YWJML6268--LEDYW22A424--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q11-L6装配线 | 22YWJML6268 | 大装配线 | JMLEDYW22A424 | 冷压机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 215.4867 | 0 | 0 | LJ601-22070128 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | LJ603-22120038 |  |  |  | LEDYW22A424 | F5-XZO307-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-08-31 |  | 产能：14PPM，优率：98.52%，故障率：0.8% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8 |  |  |  | 215.4867
22YWHZ00256--LEDYW22A476--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-惠州-大圆柱电池焊接机-2台 | 22YWHZ00256 | 大装配线 | JMLEDYW22A476 | 大圆柱钢壳电池正极集流盘焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 90.2655 | 0 | 0 | LJ601-22060118 | 2022-10-10 | 2022-10-10 | LJ603-22100035 |  |  |  | LEDYW22A476 | F5-XHD114-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | / | / | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  |  |  | 90.2655
22YWHZ00256--LEDYW22A477--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-惠州-大圆柱电池焊接机-2台 | 22YWHZ00256 | 大装配线 | JMLEDYW22A477 | 大圆柱钢壳电池负极集流盘焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 49.5575 | 0 | 0 | LJ601-22060119 | 2022-10-10 | 2022-10-10 | LJ603-22100034 |  |  |  | LEDYW22A477 | F5-XHD115-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | / | / | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  |  |  | 49.5575
22YWJM00255--LEDYW22B080--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-J14激光模切分切一体机24台 | 22YWJM00255 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B080 | 激光模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 219.469 | 0 | 0 | LS601-22040067 | 2022-08-19 | 2022-08-17 | LS603-22090004 |  |  |  | LEDYW22B080 | F5-XJC705-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 1、验收问题点，CCD部分居多，7/7组织专会确认相关问题点及方案，预计闭环时间为7/15 | 1、24台设备已交付生产，负极6台机以70-80米/min，正极6台机以60-80米/min在轮换生产 2、本周在配合客户进行验证及陪产 3、验收进度：6/12客户输出新版验收问题点，目前CCD问题点居多，客户要求观察一周稳定后发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 |  | Q1 | Q3 |  | 3 | 7 |  |  |  | 219.469
22YWJM00255--LEDYW22B080--4 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-J14激光模切分切一体机24台 | 22YWJM00255 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B080 | 激光模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 219.469 | 0 | 0 | LS601-22040070 | 2022-09-12 | 2022-09-09 | LS603-22080038 |  |  |  | LEDYW22B080 | F5-XJC705-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 1、验收问题点，CCD部分居多，7/7组织专会确认相关问题点及方案，预计闭环时间为7/15 | 1、24台设备已交付生产，负极6台机以70-80米/min，正极6台机以60-80米/min在轮换生产 2、本周在配合客户进行验证及陪产 3、验收进度：6/12客户输出新版验收问题点，目前CCD问题点居多，客户要求观察一周稳定后发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  | Q1 | Q3 |  | 3 | 7 |  |  |  | 219.469
22YWJM00255--LEDYW22B080--5 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-J14激光模切分切一体机24台 | 22YWJM00255 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B080 | 激光模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 219.469 | 0 | 0 | LS601-22040071 | 2022-09-12 | 2022-09-09 | LS603-22090007 |  |  |  | LEDYW22B080 | F5-XJC705-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 1、验收问题点，CCD部分居多，7/7组织专会确认相关问题点及方案，预计闭环时间为7/15 | 1、24台设备已交付生产，负极6台机以70-80米/min，正极6台机以60-80米/min在轮换生产 2、本周在配合客户进行验证及陪产 3、验收进度：6/12客户输出新版验收问题点，目前CCD问题点居多，客户要求观察一周稳定后发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  | Q1 | Q3 |  | 3 | 7 |  |  |  | 219.469
22YWJM00255--LEDYW22B080--3 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-J14激光模切分切一体机24台 | 22YWJM00255 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B080 | 激光模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 219.469 | 0 | 0 | LS601-22040069 | 2022-09-12 | 2022-09-08 | LS603-22090006 |  |  |  | LEDYW22B080 | F5-XJC705-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 1、验收问题点，CCD部分居多，7/7组织专会确认相关问题点及方案，预计闭环时间为7/15 | 1、24台设备已交付生产，负极6台机以70-80米/min，正极6台机以60-80米/min在轮换生产 2、本周在配合客户进行验证及陪产 3、验收进度：6/12客户输出新版验收问题点，目前CCD问题点居多，客户要求观察一周稳定后发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  | Q1 | Q3 |  | 3 | 7 |  |  |  | 219.469
22YWJM00255--LEDYW22B080--2 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-J14激光模切分切一体机24台 | 22YWJM00255 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B080 | 激光模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 219.469 | 0 | 0 | LS601-22040068 | 2022-09-12 | 2022-09-07 | LS603-22090005 |  |  |  | LEDYW22B080 | F5-XJC705-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 1、验收问题点，CCD部分居多，7/7组织专会确认相关问题点及方案，预计闭环时间为7/15 | 1、24台设备已交付生产，负极6台机以70-80米/min，正极6台机以60-80米/min在轮换生产 2、本周在配合客户进行验证及陪产 3、验收进度：6/12客户输出新版验收问题点，目前CCD问题点居多，客户要求观察一周稳定后发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  | Q1 | Q3 |  | 3 | 7 |  |  |  | 219.469
22YWJM00255--LEDYW22B080--6 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-J14激光模切分切一体机24台 | 22YWJM00255 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B080 | 激光模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 219.469 | 0 | 0 | LS601-22040072 | 2022-10-29 | 2022-10-27 | LS603-22100092 |  |  |  | LEDYW22B080 | F5-XJC705-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 1、验收问题点，CCD部分居多，7/7组织专会确认相关问题点及方案，预计闭环时间为7/15 | 1、24台设备已交付生产，负极6台机以70-80米/min，正极6台机以60-80米/min在轮换生产 2、本周在配合客户进行验证及陪产 3、验收进度：6/12客户输出新版验收问题点，目前CCD问题点居多，客户要求观察一周稳定后发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  | Q1 | Q3 |  | 3 | 7 |  |  |  | 219.469
22YWJM00255--LEDYW22B081--2 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-J14激光模切分切一体机24台 | 22YWJM00255 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B081 | 激光模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 219.469 | 0 | 0 | LS601-22040074 | 2022-09-12 | 2022-09-08 | LS603-22090009 |  |  |  | LEDYW22B081 | F5-XJC706-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 1、验收问题点，CCD部分居多，7/7组织专会确认相关问题点及方案，预计闭环时间为7/15 | 1、24台设备已交付生产，负极6台机以70-80米/min，正极6台机以60-80米/min在轮换生产 2、本周在配合客户进行验证及切不断整改 3、验收进度：6/12客户输出新版验收问题点，目前CCD问题点居多，客户要求观察一周稳定后发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  | Q1 | Q3 |  | 3 | 7 |  |  |  | 219.469
22YWJM00255--LEDYW22B081--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-J14激光模切分切一体机24台 | 22YWJM00255 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B081 | 激光模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 219.469 | 0 | 0 | LS601-22040073 | 2022-09-12 | 2022-09-07 | LS603-22090008 |  |  |  | LEDYW22B081 | F5-XJC706-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 1、验收问题点，CCD部分居多，7/7组织专会确认相关问题点及方案，预计闭环时间为7/15 | 1、24台设备已交付生产，负极6台机以70-80米/min，正极6台机以60-80米/min在轮换生产 2、本周在配合客户进行验证及切不断整改 3、验收进度：6/12客户输出新版验收问题点，目前CCD问题点居多，客户要求观察一周稳定后发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  | Q1 | Q3 |  | 3 | 7 |  |  |  | 219.469
22YWJM00255--LEDYW22B081--3 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-J14激光模切分切一体机24台 | 22YWJM00255 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B081 | 激光模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 219.469 | 0 | 0 | LS601-22040075 | 2022-09-28 | 2022-09-19 | LS603-22090051 |  |  |  | LEDYW22B081 | F5-XJC706-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 1、验收问题点，CCD部分居多，7/7组织专会确认相关问题点及方案，预计闭环时间为7/15 | 1、24台设备已交付生产，负极6台机以70-80米/min，正极6台机以60-80米/min在轮换生产 2、本周在配合客户进行验证及切不断整改 3、验收进度：6/12客户输出新版验收问题点，目前CCD问题点居多，客户要求观察一周稳定后发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  | Q1 | Q3 |  | 3 | 7 |  |  |  | 219.469
22YWJM00255--LEDYW22B081--4 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-J14激光模切分切一体机24台 | 22YWJM00255 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B081 | 激光模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 219.469 | 0 | 0 | LS601-22040076 | 2022-09-28 | 2022-09-19 | LS603-22090052 |  |  |  | LEDYW22B081 | F5-XJC706-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 1、验收问题点，CCD部分居多，7/7组织专会确认相关问题点及方案，预计闭环时间为7/15 | 1、24台设备已交付生产，负极6台机以70-80米/min，正极6台机以60-80米/min在轮换生产 2、本周在配合客户进行验证及切不断整改 3、验收进度：6/12客户输出新版验收问题点，目前CCD问题点居多，客户要求观察一周稳定后发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  | Q1 | Q3 |  | 3 | 7 |  |  |  | 219.469
22YWJM00255--LEDYW22B081--5 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-J14激光模切分切一体机24台 | 22YWJM00255 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B081 | 激光模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 219.469 | 0 | 0 | LS601-22040077 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | LS603-22100036 |  |  |  | LEDYW22B081 | F5-XJC706-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 1、验收问题点，CCD部分居多，7/7组织专会确认相关问题点及方案，预计闭环时间为7/15 | 1、24台设备已交付生产，负极6台机以70-80米/min，正极6台机以60-80米/min在轮换生产 2、本周在配合客户进行验证及切不断整改 3、验收进度：6/12客户输出新版验收问题点，目前CCD问题点居多，客户要求观察一周稳定后发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  | Q1 | Q3 |  | 3 | 7 |  |  |  | 219.469
22YWJM00255--LEDYW22B081--6 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-J14激光模切分切一体机24台 | 22YWJM00255 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B081 | 激光模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 219.469 | 0 | 0 | LS601-22040078 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | LS603-22100037 |  |  |  | LEDYW22B081 | F5-XJC706-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 1、验收问题点，CCD部分居多，7/7组织专会确认相关问题点及方案，预计闭环时间为7/15 | 1、24台设备已交付生产，负极6台机以70-80米/min，正极6台机以60-80米/min在轮换生产 2、本周在配合客户进行验证及切不断整改 3、验收进度：6/12客户输出新版验收问题点，目前CCD问题点居多，客户要求观察一周稳定后发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  | Q1 | Q3 |  | 3 | 7 |  |  |  | 219.469
22YWJM00255--LEDYW22B082--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-J14激光模切分切一体机24台 | 22YWJM00255 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B082 | 激光模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 219.469 | 0 | 0 | LS601-22040079 | 2022-09-12 | 2022-09-06 | LS603-22090012 |  |  |  | LEDYW22B082 | F5-XJC707-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 1、验收问题点，CCD部分居多，7/7组织专会确认相关问题点及方案，预计闭环时间为7/15 | 1、24台设备已交付生产，负极6台机以70-80米/min，正极6台机以60-80米/min在轮换生产 2、本周在配合客户进行验证及切不断整改 3、验收进度：6/12客户输出新版验收问题点，目前CCD问题点居多，客户要求观察一周稳定后发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  | Q1 | Q3 |  | 3 | 7 |  |  |  | 219.469
22YWJM00255--LEDYW22B082--2 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-J14激光模切分切一体机24台 | 22YWJM00255 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B082 | 激光模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 219.469 | 0 | 0 | LS601-22040080 | 2022-09-13 | 2022-09-10 | LS603-22090010 |  |  |  | LEDYW22B082 | F5-XJC707-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 1、验收问题点，CCD部分居多，7/7组织专会确认相关问题点及方案，预计闭环时间为7/15 | 1、24台设备已交付生产，负极6台机以70-80米/min，正极6台机以60-80米/min在轮换生产 2、本周在配合客户进行验证及切不断整改 3、验收进度：6/12客户输出新版验收问题点，目前CCD问题点居多，客户要求观察一周稳定后发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  | Q1 | Q3 |  | 3 | 7 |  |  |  | 219.469
22YWJM00255--LEDYW22B082--3 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-J14激光模切分切一体机24台 | 22YWJM00255 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B082 | 激光模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 219.469 | 0 | 0 | LS601-22040081 | 2022-09-13 | 2022-09-10 | LS603-22090021 |  |  |  | LEDYW22B082 | F5-XJC707-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 1、验收问题点，CCD部分居多，7/7组织专会确认相关问题点及方案，预计闭环时间为7/15 | 1、24台设备已交付生产，负极6台机以70-80米/min，正极6台机以60-80米/min在轮换生产 2、本周在配合客户进行验证及切不断整改 3、验收进度：6/12客户输出新版验收问题点，目前CCD问题点居多，客户要求观察一周稳定后发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  | Q1 | Q3 |  | 3 | 7 |  |  |  | 219.469
22YWJM00255--LEDYW22B082--6 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-J14激光模切分切一体机24台 | 22YWJM00255 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B082 | 激光模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 219.469 | 0 | 0 | LS601-22040084 | 2022-09-21 | 2022-09-19 | LS603-22090013 |  |  |  | LEDYW22B082 | F5-XJC707-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 1、验收问题点，CCD部分居多，7/7组织专会确认相关问题点及方案，预计闭环时间为7/15 | 1、24台设备已交付生产，负极6台机以70-80米/min，正极6台机以60-80米/min在轮换生产 2、本周在配合客户进行验证及切不断整改 3、验收进度：6/12客户输出新版验收问题点，目前CCD问题点居多，客户要求观察一周稳定后发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  | Q1 | Q3 |  | 3 | 7 |  |  |  | 219.469
22YWJM00255--LEDYW22B082--4 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-J14激光模切分切一体机24台 | 22YWJM00255 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B082 | 激光模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 219.469 | 0 | 0 | LS601-22040082 | 2022-09-21 | 2022-09-18 | LS603-22090022 |  |  |  | LEDYW22B082 | F5-XJC707-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 1、验收问题点，CCD部分居多，7/7组织专会确认相关问题点及方案，预计闭环时间为7/15 | 1、24台设备已交付生产，负极6台机以70-80米/min，正极6台机以60-80米/min在轮换生产 2、本周在配合客户进行验证及切不断整改 3、验收进度：6/12客户输出新版验收问题点，目前CCD问题点居多，客户要求观察一周稳定后发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  | Q1 | Q3 |  | 3 | 7 |  |  |  | 219.469
22YWJM00255--LEDYW22B082--5 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-J14激光模切分切一体机24台 | 22YWJM00255 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B082 | 激光模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 219.469 | 0 | 0 | LS601-22040083 | 2022-09-21 | 2022-09-18 | LS603-22090023 |  |  |  | LEDYW22B082 | F5-XJC707-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 1、验收问题点，CCD部分居多，7/7组织专会确认相关问题点及方案，预计闭环时间为7/15 | 1、24台设备已交付生产，负极6台机以70-80米/min，正极6台机以60-80米/min在轮换生产 2、本周在配合客户进行验证及切不断整改 3、验收进度：6/12客户输出新版验收问题点，目前CCD问题点居多，客户要求观察一周稳定后发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  | Q1 | Q3 |  | 3 | 7 |  |  |  | 219.469
22YWJM00255--LEDYW22B083--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-J14激光模切分切一体机24台 | 22YWJM00255 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B083 | 激光模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 219.469 | 0 | 0 | LS601-22040085 | 2022-08-19 | 2022-08-17 | LS603-22080037 |  |  |  | LEDYW22B083 | F5-XJC708-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 1、验收问题点，CCD部分居多，7/7组织专会确认相关问题点及方案，预计闭环时间为7/15 | 1、24台设备已交付生产，负极6台机以70-80米/min，正极6台机以60-80米/min在轮换生产 2、本周在配合客户进行验证及切不断整改 3、验收进度：6/12客户输出新版验收问题点，目前CCD问题点居多，客户要求观察一周稳定后发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 |  | Q1 | Q3 |  | 3 | 7 |  |  |  | 219.469
22YWJM00255--LEDYW22B083--2 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-J14激光模切分切一体机24台 | 22YWJM00255 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B083 | 激光模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 219.469 | 0 | 0 | LS601-22040086 | 2022-09-12 | 2022-09-06 | LS603-22090011 |  |  |  | LEDYW22B083 | F5-XJC708-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 1、验收问题点，CCD部分居多，7/7组织专会确认相关问题点及方案，预计闭环时间为7/15 | 1、24台设备已交付生产，负极6台机以70-80米/min，正极6台机以60-80米/min在轮换生产 2、本周在配合客户进行验证及切不断整改 3、验收进度：6/12客户输出新版验收问题点，目前CCD问题点居多，客户要求观察一周稳定后发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  | Q1 | Q3 |  | 3 | 7 |  |  |  | 219.469
22YWJM00255--LEDYW22B083--3 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-J14激光模切分切一体机24台 | 22YWJM00255 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B083 | 激光模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 219.469 | 0 | 0 | LS601-22040087 | 2022-09-28 | 2022-09-19 | LS603-22090053 |  |  |  | LEDYW22B083 | F5-XJC708-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 1、验收问题点，CCD部分居多，7/7组织专会确认相关问题点及方案，预计闭环时间为7/15 | 1、24台设备已交付生产，负极6台机以70-80米/min，正极6台机以60-80米/min在轮换生产 2、本周在配合客户进行验证及切不断整改 3、验收进度：6/12客户输出新版验收问题点，目前CCD问题点居多，客户要求观察一周稳定后发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  | Q1 | Q3 |  | 3 | 7 |  |  |  | 219.469
22YWJM00255--LEDYW22B083--4 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-J14激光模切分切一体机24台 | 22YWJM00255 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B083 | 激光模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 219.469 | 0 | 0 | LS601-22040088 | 2022-10-26 | 2022-10-25 | LS603-22100038 |  |  |  | LEDYW22B083 | F5-XJC708-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 1、验收问题点，CCD部分居多，7/7组织专会确认相关问题点及方案，预计闭环时间为7/15 | 1、24台设备已交付生产，负极6台机以70-80米/min，正极6台机以60-80米/min在轮换生产 2、本周在配合客户进行验证及切不断整改 3、验收进度：6/12客户输出新版验收问题点，目前CCD问题点居多，客户要求观察一周稳定后发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  | Q1 | Q3 |  | 3 | 7 |  |  |  | 219.469
22YWJM00255--LEDYW22B083--5 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-J14激光模切分切一体机24台 | 22YWJM00255 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B083 | 激光模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 219.469 | 0 | 0 | LS601-22040089 | 2022-11-01 | 2022-10-25 | LS603-22110001 |  |  |  | LEDYW22B083 | F5-XJC708-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 1、验收问题点，CCD部分居多，7/7组织专会确认相关问题点及方案，预计闭环时间为7/15 | 1、24台设备已交付生产，负极6台机以70-80米/min，正极6台机以60-80米/min在轮换生产 2、本周在配合客户进行验证及切不断整改 3、验收进度：6/12客户输出新版验收问题点，目前CCD问题点居多，客户要求观察一周稳定后发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  | Q1 | Q3 |  | 3 | 7 |  |  |  | 219.469
22YWJM00255--LEDYW22B083--6 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-J14激光模切分切一体机24台 | 22YWJM00255 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B083 | 激光模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 219.469 | 0 | 0 | LS601-22040090 | 2022-11-01 | 2022-10-25 | LS603-22110002 |  |  |  | LEDYW22B083 | F5-XJC708-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 1、验收问题点，CCD部分居多，7/7组织专会确认相关问题点及方案，预计闭环时间为7/15 | 1、24台设备已交付生产，负极6台机以70-80米/min，正极6台机以60-80米/min在轮换生产 2、本周在配合客户进行验证及切不断整改 3、验收进度：6/12客户输出新版验收问题点，目前CCD问题点居多，客户要求观察一周稳定后发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  | Q1 | Q3 |  | 3 | 7 |  |  |  | 219.469
22YWJM00261--LEDYW22B141--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J16模切机-34台 | 22YWJM00261 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B141 | 正极激光模切一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 201 | 0 | 0 | LS601-22070059 | 2022-11-23 | 2022-11-20 | LS603-22110041 |  |  |  | LEDYW22B141 | F5-XJC292-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 1、客户本月生产7.5W+电池，设备切不断积粉问题相对频繁，严重影响产能，截止目前相对稳定，待持续优化改善 | 1、本月客户增产，34台机需全部开启，目前34台由于客户来料原因以70~80m/min进行生产 2、验收进度：6/16提出验收问题点，6/21问题点已完成部分关闭，客户承诺配合产能达标，发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  |  |  | 201
22YWJM00261--LEDYW22B141--3 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J16模切机-34台 | 22YWJM00261 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B141 | 正极激光模切一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 201 | 0 | 0 | LS601-22070061 | 2022-11-28 | 2022-11-26 | LS603-22110049 |  |  |  | LEDYW22B141 | F5-XJC292-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 1、客户本月生产7.5W+电池，设备切不断积粉问题相对频繁，严重影响产能，截止目前相对稳定，待持续优化改善 | 1、本月客户增产，34台机需全部开启，目前34台由于客户来料原因以70~80m/min进行生产 2、验收进度：6/16提出验收问题点，6/21问题点已完成部分关闭，客户承诺配合产能达标，发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  |  |  | 201
22YWJM00261--LEDYW22B141--2 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J16模切机-34台 | 22YWJM00261 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B141 | 正极激光模切一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 201 | 0 | 0 | LS601-22070060 | 2022-11-28 | 2022-11-23 | LS603-22110057 |  |  |  | LEDYW22B141 | F5-XJC292-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 1、客户本月生产7.5W+电池，设备切不断积粉问题相对频繁，严重影响产能，截止目前相对稳定，待持续优化改善 | 1、本月客户增产，34台机需全部开启，目前34台由于客户来料原因以70~80m/min进行生产 2、验收进度：6/16提出验收问题点，6/21问题点已完成部分关闭，客户承诺配合产能达标，发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  |  |  | 201
22YWJM00261--LEDYW22B141--4 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J16模切机-34台 | 22YWJM00261 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B141 | 正极激光模切一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 201 | 0 | 0 | LS601-22070062 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | LS603-22110048 |  |  |  | LEDYW22B141 | F5-XJC292-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 1、客户本月生产7.5W+电池，设备切不断积粉问题相对频繁，严重影响产能，截止目前相对稳定，待持续优化改善 | 1、本月客户增产，34台机需全部开启，目前34台由于客户来料原因以70~80m/min进行生产 2、验收进度：6/16提出验收问题点，6/21问题点已完成部分关闭，客户承诺配合产能达标，发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  |  |  | 201
22YWJM00261--LEDYW22B141--5 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J16模切机-34台 | 22YWJM00261 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B141 | 正极激光模切一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 201 | 0 | 0 | LS601-22070063 | 2022-12-24 | 2022-12-24 | LS603-22120030 |  |  |  | LEDYW22B141 | F5-XJC292-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 1、客户本月生产7.5W+电池，设备切不断积粉问题相对频繁，严重影响产能，截止目前相对稳定，待持续优化改善 | 1、本月客户增产，34台机需全部开启，目前34台由于客户来料原因以70~80m/min进行生产 2、验收进度：6/16提出验收问题点，6/21问题点已完成部分关闭，客户承诺配合产能达标，发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  |  |  | 201
22YWJM00261--LEDYW22B141--6 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J16模切机-34台 | 22YWJM00261 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B141 | 正极激光模切一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 201 | 0 | 0 | LS601-22070064 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | LS603-23010029 |  |  |  | LEDYW22B141 | F5-XJC292-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 1、客户本月生产7.5W+电池，设备切不断积粉问题相对频繁，严重影响产能，截止目前相对稳定，待持续优化改善 | 1、本月客户增产，34台机需全部开启，目前34台由于客户来料原因以70~80m/min进行生产 2、验收进度：6/16提出验收问题点，6/21问题点已完成部分关闭，客户承诺配合产能达标，发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  |  |  | 201
22YWJM00261--LEDYW22B141--7 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J16模切机-34台 | 22YWJM00261 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B141 | 正极激光模切一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 201 | 0 | 0 | LS601-22070065 | 2023-01-14 | 2023-01-13 | LS603-22120055 |  |  |  | LEDYW22B141 | F5-XJC292-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 1、客户本月生产7.5W+电池，设备切不断积粉问题相对频繁，严重影响产能，截止目前相对稳定，待持续优化改善 | 1、本月客户增产，34台机需全部开启，目前34台由于客户来料原因以70~80m/min进行生产 2、验收进度：6/16提出验收问题点，6/21问题点已完成部分关闭，客户承诺配合产能达标，发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  |  |  | 201
22YWJM00261--LEDYW22B141--8 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J16模切机-34台 | 22YWJM00261 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B141 | 正极激光模切一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 201 | 0 | 0 | LS601-22070066 | 2023-01-15 | 2023-01-14 | LS603-23010001 |  |  |  | LEDYW22B141 | F5-XJC292-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 1、客户本月生产7.5W+电池，设备切不断积粉问题相对频繁，严重影响产能，截止目前相对稳定，待持续优化改善 | 1、本月客户增产，34台机需全部开启，目前34台由于客户来料原因以70~80m/min进行生产 2、验收进度：6/16提出验收问题点，6/21问题点已完成部分关闭，客户承诺配合产能达标，发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  |  |  | 201
22YWJM00261--LEDYW22B141--9 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J16模切机-34台 | 22YWJM00261 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B141 | 正极激光模切一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 201 | 0 | 0 | LS601-22070067 | 2023-01-19 | 2023-01-15 | LS603-23010031 |  |  |  | LEDYW22B141 | F5-XJC292-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 1、客户本月生产7.5W+电池，设备切不断积粉问题相对频繁，严重影响产能，截止目前相对稳定，待持续优化改善 | 1、本月客户增产，34台机需全部开启，目前34台由于客户来料原因以70~80m/min进行生产 2、验收进度：6/16提出验收问题点，6/21问题点已完成部分关闭，客户承诺配合产能达标，发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  |  |  | 201
22YWJM00261--LEDYW22B142--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J16模切机-34台 | 22YWJM00261 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B142 | 正极激光模切一体机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 201 | 0 | 0 | LS601-22070068 | 2022-11-23 | 2022-11-20 | LS603-22110042 |  |  |  | LEDYW22B142 | F5-XJC293-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 1、客户本月生产7.5W+电池，设备切不断积粉问题相对频繁，严重影响产能，截止目前相对稳定，待持续优化改善 | 1、本月客户增产，34台机需全部开启，目前34台由于客户来料原因以70~80m/min进行生产 2、验收进度：6/16提出验收问题点，6/21问题点已完成部分关闭，客户承诺配合产能达标，发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  |  |  | 201
22YWJM00261--LEDYW22B142--2 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J16模切机-34台 | 22YWJM00261 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B142 | 正极激光模切一体机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 201 | 0 | 0 | LS601-22070069 | 2022-11-26 | 2022-11-23 | LS603-22110043 |  |  |  | LEDYW22B142 | F5-XJC293-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 1、客户本月生产7.5W+电池，设备切不断积粉问题相对频繁，严重影响产能，截止目前相对稳定，待持续优化改善 | 1、本月客户增产，34台机需全部开启，目前34台由于客户来料原因以70~80m/min进行生产 2、验收进度：6/16提出验收问题点，6/21问题点已完成部分关闭，客户承诺配合产能达标，发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  |  |  | 201
22YWJM00261--LEDYW22B142--3 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J16模切机-34台 | 22YWJM00261 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B142 | 正极激光模切一体机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 201 | 0 | 0 | LS601-22070070 | 2022-11-28 | 2022-11-23 | LS603-22110050 |  |  |  | LEDYW22B142 | F5-XJC293-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 1、客户本月生产7.5W+电池，设备切不断积粉问题相对频繁，严重影响产能，截止目前相对稳定，待持续优化改善 | 1、本月客户增产，34台机需全部开启，目前34台由于客户来料原因以70~80m/min进行生产 2、验收进度：6/16提出验收问题点，6/21问题点已完成部分关闭，客户承诺配合产能达标，发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  |  |  | 201
22YWJM00261--LEDYW22B142--4 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J16模切机-34台 | 22YWJM00261 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B142 | 正极激光模切一体机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 201 | 0 | 0 | LS601-22070071 | 2022-11-29 | 2022-11-26 | LS603-22120042 |  |  |  | LEDYW22B142 | F5-XJC293-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 1、客户本月生产7.5W+电池，设备切不断积粉问题相对频繁，严重影响产能，截止目前相对稳定，待持续优化改善 | 1、本月客户增产，34台机需全部开启，目前34台由于客户来料原因以70~80m/min进行生产 2、验收进度：6/16提出验收问题点，6/21问题点已完成部分关闭，客户承诺配合产能达标，发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  |  |  | 201
22YWJM00261--LEDYW22B142--5 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J16模切机-34台 | 22YWJM00261 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B142 | 正极激光模切一体机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 201 | 0 | 0 | LS601-22070072 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | LS603-22120043 |  |  |  | LEDYW22B142 | F5-XJC293-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 1、客户本月生产7.5W+电池，设备切不断积粉问题相对频繁，严重影响产能，截止目前相对稳定，待持续优化改善 | 1、本月客户增产，34台机需全部开启，目前34台由于客户来料原因以70~80m/min进行生产 2、验收进度：6/16提出验收问题点，6/21问题点已完成部分关闭，客户承诺配合产能达标，发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  |  |  | 201
22YWJM00261--LEDYW22B142--6 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J16模切机-34台 | 22YWJM00261 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B142 | 正极激光模切一体机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 201 | 0 | 0 | LS601-22070073 | 2022-12-24 | 2022-12-24 | LS603-22110054 |  |  |  | LEDYW22B142 | F5-XJC293-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 1、客户本月生产7.5W+电池，设备切不断积粉问题相对频繁，严重影响产能，截止目前相对稳定，待持续优化改善 | 1、本月客户增产，34台机需全部开启，目前34台由于客户来料原因以70~80m/min进行生产 2、验收进度：6/16提出验收问题点，6/21问题点已完成部分关闭，客户承诺配合产能达标，发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  |  |  | 201
22YWJM00261--LEDYW22B142--7 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J16模切机-34台 | 22YWJM00261 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B142 | 正极激光模切一体机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 201 | 0 | 0 | LS601-22070074 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | LS603-22120031 |  |  |  | LEDYW22B142 | F5-XJC293-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 1、客户本月生产7.5W+电池，设备切不断积粉问题相对频繁，严重影响产能，截止目前相对稳定，待持续优化改善 | 1、本月客户增产，34台机需全部开启，目前34台由于客户来料原因以70~80m/min进行生产 2、验收进度：6/16提出验收问题点，6/21问题点已完成部分关闭，客户承诺配合产能达标，发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  |  |  | 201
22YWJM00261--LEDYW22B142--8 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J16模切机-34台 | 22YWJM00261 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B142 | 正极激光模切一体机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 201 | 0 | 0 | LS601-22070075 | 2023-01-19 | 2023-01-13 | LS603-23010003 |  |  |  | LEDYW22B142 | F5-XJC293-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 1、客户本月生产7.5W+电池，设备切不断积粉问题相对频繁，严重影响产能，截止目前相对稳定，待持续优化改善 | 1、本月客户增产，34台机需全部开启，目前34台由于客户来料原因以70~80m/min进行生产 2、验收进度：6/16提出验收问题点，6/21问题点已完成部分关闭，客户承诺配合产能达标，发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  |  |  | 201
22YWJM00261--LEDYW22B143--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J16模切机-34台 | 22YWJM00261 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B143 | 负极激光模切一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 201 | 0 | 0 | LS601-22070076 | 2022-11-23 | 2022-11-20 | LS603-22110044 |  |  |  | LEDYW22B143 | F5-XJC294-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 1、客户本月生产7.5W+电池，设备切不断积粉问题相对频繁，严重影响产能，截止目前相对稳定，待持续优化改善 | 1、本月客户增产，34台机需全部开启，目前34台由于客户来料原因以70~80m/min进行生产 2、验收进度：6/16提出验收问题点，6/21问题点已完成部分关闭，客户承诺配合产能达标，发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7 |  |  |  | 201
22YWJM00261--LEDYW22B143--2 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J16模切机-34台 | 22YWJM00261 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B143 | 负极激光模切一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 201 | 0 | 0 | LS601-22070077 | 2022-11-26 | 2022-11-23 | LS603-22110045 |  |  |  | LEDYW22B143 | F5-XJC294-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 1、客户本月生产7.5W+电池，设备切不断积粉问题相对频繁，严重影响产能，截止目前相对稳定，待持续优化改善 | 1、本月客户增产，34台机需全部开启，目前34台由于客户来料原因以70~80m/min进行生产 2、验收进度：6/16提出验收问题点，6/21问题点已完成部分关闭，客户承诺配合产能达标，发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7 |  |  |  | 201
22YWJM00261--LEDYW22B143--3 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J16模切机-34台 | 22YWJM00261 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B143 | 负极激光模切一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 201 | 0 | 0 | LS601-22070078 | 2022-11-28 | 2022-11-26 | LS603-22110051 |  |  |  | LEDYW22B143 | F5-XJC294-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 1、客户本月生产7.5W+电池，设备切不断积粉问题相对频繁，严重影响产能，截止目前相对稳定，待持续优化改善 | 1、本月客户增产，34台机需全部开启，目前34台由于客户来料原因以70~80m/min进行生产 2、验收进度：6/16提出验收问题点，6/21问题点已完成部分关闭，客户承诺配合产能达标，发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7 |  |  |  | 201
22YWJM00261--LEDYW22B143--5 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J16模切机-34台 | 22YWJM00261 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B143 | 负极激光模切一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 201 | 0 | 0 | LS601-22070080 | 2022-12-19 | 2022-12-14 | LS603-22120045 |  |  |  | LEDYW22B143 | F5-XJC294-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 1、客户本月生产7.5W+电池，设备切不断积粉问题相对频繁，严重影响产能，截止目前相对稳定，待持续优化改善 | 1、本月客户增产，34台机需全部开启，目前34台由于客户来料原因以70~80m/min进行生产 2、验收进度：6/16提出验收问题点，6/21问题点已完成部分关闭，客户承诺配合产能达标，发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7 |  |  |  | 201
22YWJM00261--LEDYW22B143--4 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J16模切机-34台 | 22YWJM00261 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B143 | 负极激光模切一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 201 | 0 | 0 | LS601-22070079 | 2022-12-19 | 2022-11-29 | LS603-22120044 |  |  |  | LEDYW22B143 | F5-XJC294-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 1、客户本月生产7.5W+电池，设备切不断积粉问题相对频繁，严重影响产能，截止目前相对稳定，待持续优化改善 | 1、本月客户增产，34台机需全部开启，目前34台由于客户来料原因以70~80m/min进行生产 2、验收进度：6/16提出验收问题点，6/21问题点已完成部分关闭，客户承诺配合产能达标，发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7 |  |  |  | 201
22YWJM00261--LEDYW22B143--6 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J16模切机-34台 | 22YWJM00261 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B143 | 负极激光模切一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 201 | 0 | 0 | LS601-22070081 | 2022-12-24 | 2022-12-24 | LS603-22120046 |  |  |  | LEDYW22B143 | F5-XJC294-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 1、客户本月生产7.5W+电池，设备切不断积粉问题相对频繁，严重影响产能，截止目前相对稳定，待持续优化改善 | 1、本月客户增产，34台机需全部开启，目前34台由于客户来料原因以70~80m/min进行生产 2、验收进度：6/16提出验收问题点，6/21问题点已完成部分关闭，客户承诺配合产能达标，发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7 |  |  |  | 201
22YWJM00261--LEDYW22B143--7 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J16模切机-34台 | 22YWJM00261 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B143 | 负极激光模切一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 201 | 0 | 0 | LS601-22070082 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | LS603-23010002 |  |  |  | LEDYW22B143 | F5-XJC294-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 1、客户本月生产7.5W+电池，设备切不断积粉问题相对频繁，严重影响产能，截止目前相对稳定，待持续优化改善 | 1、本月客户增产，34台机需全部开启，目前34台由于客户来料原因以70~80m/min进行生产 2、验收进度：6/16提出验收问题点，6/21问题点已完成部分关闭，客户承诺配合产能达标，发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7 |  |  |  | 201
22YWJM00261--LEDYW22B143--8 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J16模切机-34台 | 22YWJM00261 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B143 | 负极激光模切一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 201 | 0 | 0 | LS601-22070083 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | LS603-22120050 |  |  |  | LEDYW22B143 | F5-XJC294-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 1、客户本月生产7.5W+电池，设备切不断积粉问题相对频繁，严重影响产能，截止目前相对稳定，待持续优化改善 | 1、本月客户增产，34台机需全部开启，目前34台由于客户来料原因以70~80m/min进行生产 2、验收进度：6/16提出验收问题点，6/21问题点已完成部分关闭，客户承诺配合产能达标，发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7 |  |  |  | 201
22YWJM00261--LEDYW22B143--9 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J16模切机-34台 | 22YWJM00261 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B143 | 负极激光模切一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 201 | 0 | 0 | LS601-22070084 | 2023-01-15 | 2023-01-15 | LS603-23010032 |  |  |  | LEDYW22B143 | F5-XJC294-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 1、客户本月生产7.5W+电池，设备切不断积粉问题相对频繁，严重影响产能，截止目前相对稳定，待持续优化改善 | 1、本月客户增产，34台机需全部开启，目前34台由于客户来料原因以70~80m/min进行生产 2、验收进度：6/16提出验收问题点，6/21问题点已完成部分关闭，客户承诺配合产能达标，发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7 |  |  |  | 201
22YWJM00261--LEDYW22B144--2 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J16模切机-34台 | 22YWJM00261 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B144 | 负极激光模切一体机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 201 | 0 | 0 | LS601-22070086 | 2022-11-26 | 2022-11-23 | LS603-22110047 |  |  |  | LEDYW22B144 | F5-XJC295-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 1、客户本月生产7.5W+电池，设备切不断积粉问题相对频繁，严重影响产能，截止目前相对稳定，待持续优化改善 | 1、本月客户增产，34台机需全部开启，目前34台由于客户来料原因以70~80m/min进行生产 2、验收进度：6/16提出验收问题点，6/21问题点已完成部分关闭，客户承诺配合产能达标，发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  |  |  | 201
22YWJM00261--LEDYW22B144--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J16模切机-34台 | 22YWJM00261 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B144 | 负极激光模切一体机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 201 | 0 | 0 | LS601-22070085 | 2022-11-26 | 2022-11-20 | LS603-22110046 |  |  |  | LEDYW22B144 | F5-XJC295-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 1、客户本月生产7.5W+电池，设备切不断积粉问题相对频繁，严重影响产能，截止目前相对稳定，待持续优化改善 | 1、本月客户增产，34台机需全部开启，目前34台由于客户来料原因以70~80m/min进行生产 2、验收进度：6/16提出验收问题点，6/21问题点已完成部分关闭，客户承诺配合产能达标，发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  |  |  | 201
22YWJM00261--LEDYW22B144--3 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J16模切机-34台 | 22YWJM00261 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B144 | 负极激光模切一体机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 201 | 0 | 0 | LS601-22070087 | 2022-11-29 | 2022-11-26 | LS603-22120047 |  |  |  | LEDYW22B144 | F5-XJC295-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 1、客户本月生产7.5W+电池，设备切不断积粉问题相对频繁，严重影响产能，截止目前相对稳定，待持续优化改善 | 1、本月客户增产，34台机需全部开启，目前34台由于客户来料原因以70~80m/min进行生产 2、验收进度：6/16提出验收问题点，6/21问题点已完成部分关闭，客户承诺配合产能达标，发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  |  |  | 201
22YWJM00261--LEDYW22B144--4 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J16模切机-34台 | 22YWJM00261 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B144 | 负极激光模切一体机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 201 | 0 | 0 | LS601-22070088 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | LS603-22120048 |  |  |  | LEDYW22B144 | F5-XJC295-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 1、客户本月生产7.5W+电池，设备切不断积粉问题相对频繁，严重影响产能，截止目前相对稳定，待持续优化改善 | 1、本月客户增产，34台机需全部开启，目前34台由于客户来料原因以70~80m/min进行生产 2、验收进度：6/16提出验收问题点，6/21问题点已完成部分关闭，客户承诺配合产能达标，发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  |  |  | 201
22YWJM00261--LEDYW22B144--5 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J16模切机-34台 | 22YWJM00261 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B144 | 负极激光模切一体机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 201 | 0 | 0 | LS601-22070089 | 2022-12-24 | 2022-12-24 | LS603-22110053 |  |  |  | LEDYW22B144 | F5-XJC295-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 1、客户本月生产7.5W+电池，设备切不断积粉问题相对频繁，严重影响产能，截止目前相对稳定，待持续优化改善 | 1、本月客户增产，34台机需全部开启，目前34台由于客户来料原因以70~80m/min进行生产 2、验收进度：6/16提出验收问题点，6/21问题点已完成部分关闭，客户承诺配合产能达标，发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  |  |  | 201
22YWJM00261--LEDYW22B144--6 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J16模切机-34台 | 22YWJM00261 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B144 | 负极激光模切一体机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 201 | 0 | 0 | LS601-22070090 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | LS603-22120032 |  |  |  | LEDYW22B144 | F5-XJC295-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 1、客户本月生产7.5W+电池，设备切不断积粉问题相对频繁，严重影响产能，截止目前相对稳定，待持续优化改善 | 1、本月客户增产，34台机需全部开启，目前34台由于客户来料原因以70~80m/min进行生产 2、验收进度：6/16提出验收问题点，6/21问题点已完成部分关闭，客户承诺配合产能达标，发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  |  |  | 201
22YWJM00261--LEDYW22B144--7 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J16模切机-34台 | 22YWJM00261 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B144 | 负极激光模切一体机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 201 | 0 | 0 | LS601-22070091 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | LS603-22120049 |  |  |  | LEDYW22B144 | F5-XJC295-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 1、客户本月生产7.5W+电池，设备切不断积粉问题相对频繁，严重影响产能，截止目前相对稳定，待持续优化改善 | 1、本月客户增产，34台机需全部开启，目前34台由于客户来料原因以70~80m/min进行生产 2、验收进度：6/16提出验收问题点，6/21问题点已完成部分关闭，客户承诺配合产能达标，发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  |  |  | 201
22YWJM00261--LEDYW22B144--8 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J16模切机-34台 | 22YWJM00261 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B144 | 负极激光模切一体机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 201 | 0 | 0 | LS601-22070092 | 2023-01-14 | 2023-01-14 | LS603-23010028 |  |  |  | LEDYW22B144 | F5-XJC295-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 1、客户本月生产7.5W+电池，设备切不断积粉问题相对频繁，严重影响产能，截止目前相对稳定，待持续优化改善 | 1、本月客户增产，34台机需全部开启，目前34台由于客户来料原因以70~80m/min进行生产 2、验收进度：6/16提出验收问题点，6/21问题点已完成部分关闭，客户承诺配合产能达标，发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  |  |  | 201
22YWJM00262--LEDYW22B147--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J18激光模切分切一体机-26台 | 22YWJM00262 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B147 | 正极激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 200.9912 | 0 | 0 | LS601-22050001 | 2022-09-20 | 2022-09-15 | LS603-22090019 |  |  |  | LEDYW22B147 | F5-XJC296-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 1、问题点：主驱打滑导致总长异常，CCD无法检测出来，需要整改主驱模组，7/4已下单2台验证 | 阶段：M5现场调试生产阶段 1、正极13台机， 负极13台机以80m/min速度生产 2、现场人员主要进行陪产及整改对接工作 3、验收进度：6/25发起首批项目验收，预计7/10完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  |  |  | 200.9912
22YWJM00262--LEDYW22B147--2 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J18激光模切分切一体机-26台 | 22YWJM00262 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B147 | 正极激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 200.9912 | 0 | 0 | LS601-22050002 | 2022-09-20 | 2022-09-15 | LS603-22090020 |  |  |  | LEDYW22B147 | F5-XJC296-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 1、问题点：主驱打滑导致总长异常，CCD无法检测出来，需要整改主驱模组，7/4已下单2台验证 | 阶段：M5现场调试生产阶段 1、正极13台机， 负极13台机以80m/min速度生产 2、现场人员主要进行陪产及整改对接工作 3、验收进度：6/25发起首批项目验收，预计7/10完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  |  |  | 200.9912
22YWJM00262--LEDYW22B147--3 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J18激光模切分切一体机-26台 | 22YWJM00262 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B147 | 正极激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 200.9912 | 0 | 0 | LS601-22050003 | 2022-09-28 | 2022-09-26 | LS603-22100040 |  |  |  | LEDYW22B147 | F5-XJC296-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 1、问题点：主驱打滑导致总长异常，CCD无法检测出来，需要整改主驱模组，7/4已下单2台验证 | 阶段：M5现场调试生产阶段 1、正极13台机， 负极13台机以80m/min速度生产 2、现场人员主要进行陪产及整改对接工作 3、验收进度：6/25发起首批项目验收，预计7/10完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  |  |  | 200.9912
22YWJM00262--LEDYW22B147--4 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J18激光模切分切一体机-26台 | 22YWJM00262 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B147 | 正极激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 200.9912 | 0 | 0 | LS601-22050004 | 2022-09-28 | 2022-09-26 | LS603-22090044 |  |  |  | LEDYW22B147 | F5-XJC296-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 1、问题点：主驱打滑导致总长异常，CCD无法检测出来，需要整改主驱模组，7/4已下单2台验证 | 阶段：M5现场调试生产阶段 1、正极13台机， 负极13台机以80m/min速度生产 2、现场人员主要进行陪产及整改对接工作 3、验收进度：6/25发起首批项目验收，预计7/10完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  |  |  | 200.9912
22YWJM00262--LEDYW22B147--5 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J18激光模切分切一体机-26台 | 22YWJM00262 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B147 | 正极激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 200.9912 | 0 | 0 | LS601-22050005 | 2022-10-26 | 2022-10-16 | LS603-22090045 |  |  |  | LEDYW22B147 | F5-XJC296-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 1、问题点：主驱打滑导致总长异常，CCD无法检测出来，需要整改主驱模组，7/4已下单2台验证 | 阶段：M5现场调试生产阶段 1、正极13台机， 负极13台机以80m/min速度生产 2、现场人员主要进行陪产及整改对接工作 3、验收进度：6/25发起首批项目验收，预计7/10完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  |  |  | 200.9912
22YWJM00262--LEDYW22B147--7 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J18激光模切分切一体机-26台 | 22YWJM00262 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B147 | 正极激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 200.9912 | 0 | 0 | LS601-22050007 | 2022-10-27 | 2022-10-19 | LS603-22100041 |  |  |  | LEDYW22B147 | F5-XJC296-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 1、问题点：主驱打滑导致总长异常，CCD无法检测出来，需要整改主驱模组，7/4已下单2台验证 | 阶段：M5现场调试生产阶段 1、正极13台机， 负极13台机以80m/min速度生产 2、现场人员主要进行陪产及整改对接工作 3、验收进度：6/25发起首批项目验收，预计7/10完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  |  |  | 200.9912
22YWJM00262--LEDYW22B147--6 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J18激光模切分切一体机-26台 | 22YWJM00262 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B147 | 正极激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 200.9912 | 0 | 0 | LS601-22050006 | 2022-10-27 | 2022-10-17 | LS603-22100039 |  |  |  | LEDYW22B147 | F5-XJC296-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 1、问题点：主驱打滑导致总长异常，CCD无法检测出来，需要整改主驱模组，7/4已下单2台验证 | 阶段：M5现场调试生产阶段 1、正极13台机， 负极13台机以80m/min速度生产 2、现场人员主要进行陪产及整改对接工作 3、验收进度：6/25发起首批项目验收，预计7/10完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  |  |  | 200.9912
22YWJM00262--LEDYW22B148--3 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J18激光模切分切一体机-26台 | 22YWJM00262 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B148 | 正极激光模切分条一体机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 200.9912 | 0 | 0 | LS601-22050010 | 2022-09-27 | 2022-09-25 | LS603-22090034 |  |  |  | LEDYW22B148 | F5-XJC297-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 1、问题点：主驱打滑导致总长异常，CCD无法检测出来，需要整改主驱模组，7/4已下单2台验证 | 阶段：M5现场调试生产阶段 1、正极13台机， 负极13台机以80m/min速度生产 2、现场人员主要进行陪产及整改对接工作 3、验收进度：6/25发起首批项目验收，预计7/10完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  |  |  | 200.9912
22YWJM00262--LEDYW22B148--4 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J18激光模切分切一体机-26台 | 22YWJM00262 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B148 | 正极激光模切分条一体机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 200.9912 | 0 | 0 | LS601-22050011 | 2022-09-27 | 2022-09-25 | LS603-22090035 |  |  |  | LEDYW22B148 | F5-XJC297-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 1、问题点：主驱打滑导致总长异常，CCD无法检测出来，需要整改主驱模组，7/4已下单2台验证 | 阶段：M5现场调试生产阶段 1、正极13台机， 负极13台机以80m/min速度生产 2、现场人员主要进行陪产及整改对接工作 3、验收进度：6/25发起首批项目验收，预计7/10完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  |  |  | 200.9912
22YWJM00262--LEDYW22B148--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J18激光模切分切一体机-26台 | 22YWJM00262 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B148 | 正极激光模切分条一体机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 200.9912 | 0 | 0 | LS601-22050008 | 2022-09-27 | 2022-09-16 | LS603-22090027 |  |  |  | LEDYW22B148 | F5-XJC297-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 1、问题点：主驱打滑导致总长异常，CCD无法检测出来，需要整改主驱模组，7/4已下单2台验证 | 阶段：M5现场调试生产阶段 1、正极13台机， 负极13台机以80m/min速度生产 2、现场人员主要进行陪产及整改对接工作 3、验收进度：6/25发起首批项目验收，预计7/10完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  |  |  | 200.9912
22YWJM00262--LEDYW22B148--2 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J18激光模切分切一体机-26台 | 22YWJM00262 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B148 | 正极激光模切分条一体机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 200.9912 | 0 | 0 | LS601-22050009 | 2022-09-27 | 2022-09-16 | LS603-22090028 |  |  |  | LEDYW22B148 | F5-XJC297-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 1、问题点：主驱打滑导致总长异常，CCD无法检测出来，需要整改主驱模组，7/4已下单2台验证 | 阶段：M5现场调试生产阶段 1、正极13台机， 负极13台机以80m/min速度生产 2、现场人员主要进行陪产及整改对接工作 3、验收进度：6/25发起首批项目验收，预计7/10完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  |  |  | 200.9912
22YWJM00262--LEDYW22B148--5 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J18激光模切分切一体机-26台 | 22YWJM00262 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B148 | 正极激光模切分条一体机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 200.9912 | 0 | 0 | LS601-22050012 | 2022-09-28 | 2022-10-17 | LS603-22090046 |  |  |  | LEDYW22B148 | F5-XJC297-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 1、问题点：主驱打滑导致总长异常，CCD无法检测出来，需要整改主驱模组，7/4已下单2台验证 | 阶段：M5现场调试生产阶段 1、正极13台机， 负极13台机以80m/min速度生产 2、现场人员主要进行陪产及整改对接工作 3、验收进度：6/25发起首批项目验收，预计7/10完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  |  |  | 200.9912
22YWJM00262--LEDYW22B148--6 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J18激光模切分切一体机-26台 | 22YWJM00262 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B148 | 正极激光模切分条一体机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 200.9912 | 0 | 0 | LS601-22050013 | 2022-10-29 | 2022-10-20 | LS603-22100071 |  |  |  | LEDYW22B148 | F5-XJC297-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 1、问题点：主驱打滑导致总长异常，CCD无法检测出来，需要整改主驱模组，7/4已下单2台验证 | 阶段：M5现场调试生产阶段 1、正极13台机， 负极13台机以80m/min速度生产 2、现场人员主要进行陪产及整改对接工作 3、验收进度：6/25发起首批项目验收，预计7/10完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  |  |  | 200.9912
22YWJM00262--LEDYW22B149--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J18激光模切分切一体机-26台 | 22YWJM00262 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B149 | 负极激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 200.9912 | 0 | 0 | LS601-22050014 | 2022-09-21 | 2022-09-19 | LS603-22090024 |  |  |  | LEDYW22B149 | F5-XJC298-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 1、问题点：主驱打滑导致总长异常，CCD无法检测出来，需要整改主驱模组，7/4已下单2台验证 | 阶段：M5现场调试生产阶段 1、正极13台机， 负极13台机以80m/min速度生产 2、现场人员主要进行陪产及整改对接工作 3、验收进度：6/25发起首批项目验收，预计7/10完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  |  |  | 200.9912
22YWJM00262--LEDYW22B149--2 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J18激光模切分切一体机-26台 | 22YWJM00262 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B149 | 负极激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 200.9912 | 0 | 0 | LS601-22050015 | 2022-09-21 | 2022-09-19 | LS603-22090025 |  |  |  | LEDYW22B149 | F5-XJC298-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 1、问题点：主驱打滑导致总长异常，CCD无法检测出来，需要整改主驱模组，7/4已下单2台验证 | 阶段：M5现场调试生产阶段 1、正极13台机， 负极13台机以80m/min速度生产 2、现场人员主要进行陪产及整改对接工作 3、验收进度：6/25发起首批项目验收，预计7/10完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  |  |  | 200.9912
22YWJM00262--LEDYW22B149--3 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J18激光模切分切一体机-26台 | 22YWJM00262 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B149 | 负极激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 200.9912 | 0 | 0 | LS601-22050016 | 2022-09-28 | 2022-09-27 | LS603-22090054 |  |  |  | LEDYW22B149 | F5-XJC298-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 1、问题点：主驱打滑导致总长异常，CCD无法检测出来，需要整改主驱模组，7/4已下单2台验证 | 阶段：M5现场调试生产阶段 1、正极13台机， 负极13台机以80m/min速度生产 2、现场人员主要进行陪产及整改对接工作 3、验收进度：6/25发起首批项目验收，预计7/10完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  |  |  | 200.9912
22YWJM00262--LEDYW22B149--5 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J18激光模切分切一体机-26台 | 22YWJM00262 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B149 | 负极激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 200.9912 | 0 | 0 | LS601-22050018 | 2022-10-29 | 2022-10-20 | LS603-22100073 |  |  |  | LEDYW22B149 | F5-XJC298-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 1、问题点：主驱打滑导致总长异常，CCD无法检测出来，需要整改主驱模组，7/4已下单2台验证 | 阶段：M5现场调试生产阶段 1、正极13台机， 负极13台机以80m/min速度生产 2、现场人员主要进行陪产及整改对接工作 3、验收进度：6/25发起首批项目验收，预计7/10完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  |  |  | 200.9912
22YWJM00262--LEDYW22B149--4 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J18激光模切分切一体机-26台 | 22YWJM00262 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B149 | 负极激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 200.9912 | 0 | 0 | LS601-22050017 | 2022-10-29 | 2022-10-16 | LS603-22100072 |  |  |  | LEDYW22B149 | F5-XJC298-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 1、问题点：主驱打滑导致总长异常，CCD无法检测出来，需要整改主驱模组，7/4已下单2台验证 | 阶段：M5现场调试生产阶段 1、正极13台机， 负极13台机以80m/min速度生产 2、现场人员主要进行陪产及整改对接工作 3、验收进度：6/25发起首批项目验收，预计7/10完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  |  |  | 200.9912
22YWJM00262--LEDYW22B149--6 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J18激光模切分切一体机-26台 | 22YWJM00262 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B149 | 负极激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 200.9912 | 0 | 0 | LS601-22050019 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | LS603-22100074 |  |  |  | LEDYW22B149 | F5-XJC298-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 1、问题点：主驱打滑导致总长异常，CCD无法检测出来，需要整改主驱模组，7/4已下单2台验证 | 阶段：M5现场调试生产阶段 1、正极13台机， 负极13台机以80m/min速度生产 2、现场人员主要进行陪产及整改对接工作 3、验收进度：6/25发起首批项目验收，预计7/10完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  |  |  | 200.9912
22YWJM00262--LEDYW22B150--3 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J18激光模切分切一体机-26台 | 22YWJM00262 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B150 | 负极激光模切分条一体机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 200.9912 | 0 | 0 | LS601-22050022 | 2022-09-28 | 2022-09-25 | LS603-22090049 |  |  |  | LEDYW22B150 | F5-XJC299-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 1、问题点：主驱打滑导致总长异常，CCD无法检测出来，需要整改主驱模组，7/4已下单2台验证 | 阶段：M5现场调试生产阶段 1、正极13台机， 负极13台机以80m/min速度生产 2、现场人员主要进行陪产及整改对接工作 3、验收进度：6/25发起首批项目验收，预计7/10完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  |  |  | 200.9912
22YWJM00262--LEDYW22B150--4 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J18激光模切分切一体机-26台 | 22YWJM00262 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B150 | 负极激光模切分条一体机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 200.9912 | 0 | 0 | LS601-22050023 | 2022-09-28 | 2022-09-25 | LS603-22090050 |  |  |  | LEDYW22B150 | F5-XJC299-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 1、问题点：主驱打滑导致总长异常，CCD无法检测出来，需要整改主驱模组，7/4已下单2台验证 | 阶段：M5现场调试生产阶段 1、正极13台机， 负极13台机以80m/min速度生产 2、现场人员主要进行陪产及整改对接工作 3、验收进度：6/25发起首批项目验收，预计7/10完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  |  |  | 200.9912
22YWJM00262--LEDYW22B150--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J18激光模切分切一体机-26台 | 22YWJM00262 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B150 | 负极激光模切分条一体机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 200.9912 | 0 | 0 | LS601-22050020 | 2022-09-28 | 2022-09-19 | LS603-22090047 |  |  |  | LEDYW22B150 | F5-XJC299-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 1、问题点：主驱打滑导致总长异常，CCD无法检测出来，需要整改主驱模组，7/4已下单2台验证 | 阶段：M5现场调试生产阶段 1、正极13台机， 负极13台机以80m/min速度生产 2、现场人员主要进行陪产及整改对接工作 3、验收进度：6/25发起首批项目验收，预计7/10完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  |  |  | 200.9912
22YWJM00262--LEDYW22B150--2 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J18激光模切分切一体机-26台 | 22YWJM00262 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B150 | 负极激光模切分条一体机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 200.9912 | 0 | 0 | LS601-22050021 | 2022-09-28 | 2022-09-19 | LS603-22090048 |  |  |  | LEDYW22B150 | F5-XJC299-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 1、问题点：主驱打滑导致总长异常，CCD无法检测出来，需要整改主驱模组，7/4已下单2台验证 | 阶段：M5现场调试生产阶段 1、正极13台机， 负极13台机以80m/min速度生产 2、现场人员主要进行陪产及整改对接工作 3、验收进度：6/25发起首批项目验收，预计7/10完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  |  |  | 200.9912
22YWJM00262--LEDYW22B150--7 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J18激光模切分切一体机-26台 | 22YWJM00262 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B150 | 负极激光模切分条一体机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 200.9912 | 0 | 0 | LS601-22050026 | 2022-10-24 | 2022-10-19 | LS603-22100035 |  |  |  | LEDYW22B150 | F5-XJC299-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 1、问题点：主驱打滑导致总长异常，CCD无法检测出来，需要整改主驱模组，7/4已下单2台验证 | 阶段：M5现场调试生产阶段 1、正极13台机， 负极13台机以80m/min速度生产 2、现场人员主要进行陪产及整改对接工作 3、验收进度：6/25发起首批项目验收，预计7/10完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  |  |  | 200.9912
22YWJM00262--LEDYW22B150--5 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J18激光模切分切一体机-26台 | 22YWJM00262 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B150 | 负极激光模切分条一体机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 200.9912 | 0 | 0 | LS601-22050024 | 2022-10-24 | 2022-10-18 | LS603-22100031 |  |  |  | LEDYW22B150 | F5-XJC299-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 1、问题点：主驱打滑导致总长异常，CCD无法检测出来，需要整改主驱模组，7/4已下单2台验证 | 阶段：M5现场调试生产阶段 1、正极13台机， 负极13台机以80m/min速度生产 2、现场人员主要进行陪产及整改对接工作 3、验收进度：6/25发起首批项目验收，预计7/10完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  |  |  | 200.9912
22YWJM00262--LEDYW22B150--6 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J18激光模切分切一体机-26台 | 22YWJM00262 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B150 | 负极激光模切分条一体机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 200.9912 | 0 | 0 | LS601-22050025 | 2022-10-24 | 2022-10-18 | LS603-22100032 |  |  |  | LEDYW22B150 | F5-XJC299-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 1、问题点：主驱打滑导致总长异常，CCD无法检测出来，需要整改主驱模组，7/4已下单2台验证 | 阶段：M5现场调试生产阶段 1、正极13台机， 负极13台机以80m/min速度生产 2、现场人员主要进行陪产及整改对接工作 3、验收进度：6/25发起首批项目验收，预计7/10完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  |  |  | 200.9912
22YWHZ00257--LEDYW22B546--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-惠州-激光模切机分切一体机-1台 | 22YWHZ00257 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B546 | 激光模切机分切一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 219.469 | 0 | 0 | LS601-22070093 | 2022-10-28 | 2022-10-08 | LS603-22100063 |  |  |  | LEDYW22B546 | F5-XJC709-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 1、客户需求毛刺<=6um切割平整，实际协议<=15um，品质卡速，推动客户内部沟通 2、客户产能较低，参数调整跟数据收集困难 | 1、目前产能较低，以20m/min速度每天切1~2卷基材 2、验收进度：截止6/13问题点基本完成闭环，6/16与客户确认关于锯齿边阻碍提速事宜，推动客户回与品质工艺部门进一步沟通 2、设备异常处理，推进客户验收工作 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 5 |  |  |  | 219.469
22YWJM00272--LEDYW22B722--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-一出二激光切-3台 | 22YWJM00272 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B722 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 210.6195 | 210.6195 | 0 | LS601-22120063 | 2023-06-18 | 2023-06-18 | LS603-23040012 |  |  |  | LEDYW22B722 | F5-JC2133-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 暂无 | 1、6/15接商务通知项目满足商务发货条件，同日与客户确认发货内容为：6/18发1台，调试完成再发1台，调试完成再发1台 2、已发货1台，6/20入厂，预计7/9通除尘，通除尘后一周可以达到Q机状态 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6 |  | Q2 | Q4 |  | 4 | 12 |  |  |  | 210.6195
22YWJM00272--LEDYW22B722--2 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-一出二激光切-3台 | 22YWJM00272 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B722 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 210.6195 | 0 | 0 | LS601-22120064 |  |  | LS603-23040010 |  |  |  | LEDYW22B722 | F5-JC2133-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-20 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 暂无 | 1、6/15接商务通知项目满足商务发货条件，同日与客户确认发货内容为：6/18发1台，调试完成再发1台，调试完成再发1台 2、已发货1台，6/20入厂，预计7/9通除尘，通除尘后一周可以达到Q机状态 | 否 | 无风险 |  |  |  | 目前客户已完成FAT，暂无发货时间，客户发货需求预计6月上旬 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q2 | Q4 |  | 4 | 12 |  | 2023-07-20 | 210.6195 | 210.6195 | 0
22YWJM00272--LEDYW22B722--3 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-一出二激光切-3台 | 22YWJM00272 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B722 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 210.6195 | 0 | 0 | LS601-22120065 |  |  | LS603-23040011 |  |  |  | LEDYW22B722 | F5-JC2133-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 暂无 | 1、6/15接商务通知项目满足商务发货条件，同日与客户确认发货内容为：6/18发1台，调试完成再发1台，调试完成再发1台 2、已发货1台，6/20入厂，预计7/9通除尘，通除尘后一周可以达到Q机状态 | 否 | 无风险 |  |  |  | 目前客户已完成FAT，暂无发货时间，客户发货需求预计6月上旬 | [11 empty] | Q2 | Q4 |  | 4 | 12 |  |  |  | 210.6195
21ZHCZ00118--LEDZH21A002--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-激光极耳焊接机-1台 | 21ZHCZ00118 | 大装配线 | SZLEDZH21A002 | 试制项目激光极耳焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 92.9204 | 0 | 0 | LE602-21120002 | 2021-04-01 | 2021-04-13 |  | 2023-02-28 | 2023-02-28 |  | LEDZH21A002 | F5-XHS102-01B |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-02-01 | 2023-02-28 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 | Q1 | Q1 | Q1 | 2 | 2 | 2 |  |  | 92.9204
21ZHCZ00465--LEDZH21A005--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-二期物流线 | 21ZHCZ00465 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A005 | L3物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-12-07 | [5 empty] | LEDZH21A005 | F5-XZN205-01 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCZ00465--LEDZH21A006--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-二期物流线 | 21ZHCZ00465 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A006 | L4物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-12-07 | [5 empty] | LEDZH21A006 | F5-XZN205-02 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCZ00465--LEDZH21A007--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-二期物流线 | 21ZHCZ00465 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A007 | L5物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-12-07 | [5 empty] | LEDZH21A007 | F5-XZN205-03 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCZ00465--LEDZH21A008--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-二期物流线 | 21ZHCZ00465 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A008 | L6物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-12-07 | [5 empty] | LEDZH21A008 | F5-XZN205-04 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCZ00119--LEDZH21A205--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-极耳焊接机-1台 | 21ZHCZ00119 | 大装配线 | JMLEDZH21A205 | 半自动激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 92.9204 | 0 | 0 | LJ601-21070038 | 2021-10-30 | 2021-07-28 | LJ603-21100041 | 2022-12-09 | 2022-12-10 |  | LEDZH21A205 | F5-XHS103-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 92.9204
21ZHCZ00463--LEDZH21A208--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-半自动封口焊接机-1台 | 21ZHCZ00463 | 大装配线 | JMLEDZH21A208 | 半自动封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 84.0708 | 0 | 0 | LJ601-21070019 |  | 2021-09-02 | LJ603-21110031 | 2022-07-30 | 2022-07-30 |  | LEDZH21A208 | F5-XHT101-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 |  |  | 84.0708
21ZHCZ00468--LEDZH21A282--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-手动投料线-1台 | 21ZHCZ00468 | 其他 | JMLEDZH21A282 | 半自动上料机构 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 31.4159 | 0 | 0 | LJ601-21090003 | 2021-10-18 | 2021-10-09 | LJ603-21100024 | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEDZH21A282 | F5-XGM211-01A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 31.4159
21ZHCZA4104--LEDZH21A311--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C5装配线 | 21ZHCZA4104 | 大装配线 | JMLEDZH21A311 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH21A311 | F5-XZA30801 |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCZA4104--LEDZH21A311--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C5装配线 | 21ZHCZA4104 | 大装配线 | JMLEDZH21A311 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH21A311 | F5-XZA30801 |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCZA4101--LEDZH21A312--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C4装配线 | 21ZHCZA4101 | 大装配线 | JMLEDZH21A312 | 检测配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 423.4867 | 0 | 0 | LJ601-21120001 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | LJ603-22030047 | 2022-09-27 | 2022-12-16 |  | LEDZH21A312 | F5-XZB302-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 423.4867
21ZHCZA4101--LEDZH21A313--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C4装配线 | 21ZHCZA4101 | 大装配线 | JMLEDZH21A313 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 390.6018 | 0 | 0 | LJ601-21120025 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | LJ603-22030048 | 2022-09-27 | 2022-12-16 |  | LEDZH21A313 | F5-XHB302-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 390.6018
21ZHCZA4101--LEDZH21A313--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C4装配线 | 21ZHCZA4101 | 大装配线 | JMLEDZH21A313 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 390.6018 | 0 | 0 | LJ601-21120026 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | LJ603-22030049 | 2022-09-27 | 2022-12-16 |  | LEDZH21A313 | F5-XHB302-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 390.6018
21ZHCZA4101--LEDZH21A314--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C4装配线 | 21ZHCZA4101 | 大装配线 | JMLEDZH21A314 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 250.4425 | 0 | 0 | LJ601-21110033 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | LJ603-22030050 | 2022-09-28 | 2022-12-16 |  | LEDZH21A314 | F5-XZD304-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 250.4425
21ZHCZA4101--LEDZH21A314--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C4装配线 | 21ZHCZA4101 | 大装配线 | JMLEDZH21A314 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 250.4425 | 0 | 0 | LJ601-21110034 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | LJ603-22030051 | 2022-09-28 | 2022-12-16 |  | LEDZH21A314 | F5-XZD304-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 250.4425
21ZHCZA4101--LEDZH21A315--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C4装配线 | 21ZHCZA4101 | 大装配线 | JMLEDZH21A315 | 转连接激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 726.4071 | 0 | 0 | LJ601-21110043 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | LJ603-22030052 | 2022-09-27 | 2022-12-16 |  | LEDZH21A315 | F5-XHC302-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 726.4071
21ZHCZA4101--LEDZH21A316--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C4装配线 | 21ZHCZA4101 | 大装配线 | JMLEDZH21A316 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 548.0885 | 0 | 0 | LJ601-21110044 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | LJ603-22030054 | 2022-09-28 | 2022-12-16 |  | LEDZH21A316 | F5-XZE313-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 548.0885
21ZHCZA4101--LEDZH21A317--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C4装配线 | 21ZHCZA4101 | 大装配线 | JMLEDZH21A317 | 封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 508.3717 | 0 | 0 | LJ601-21110045 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | LJ603-22030055 | 2022-09-28 | 2022-12-16 |  | LEDZH21A317 | F5-XHQ309-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 508.3717
21ZHCZA4101--LEDZH21A318--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C4装配线 | 21ZHCZA4101 | 大装配线 | JMLEDZH21A318 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 141.9558 | 0 | 0 | LJ601-21120062 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | LJ603-22030056 | 2022-09-28 | 2022-12-16 |  | LEDZH21A318 | F5-XZH312-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 141.9558
21ZHCZA4101--LEDZH21A319--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C4装配线 | 21ZHCZA4101 | 大装配线 | JMLEDZH21A319 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 178.2478 | 0 | 0 | LJ601-21120068 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | LJ603-22030057 | 2022-09-28 | 2022-12-19 |  | LEDZH21A319 | F5-XZH361-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 178.2478
21ZHCZA4089--LEDZH21A320--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C10装配线 | 21ZHCZA4089 | 大装配线 | JMLEDZH21A320 | 极耳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 995.9204 | 0 | 0 | LJ601-21120002 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | LJ603-22060001 | 2022-09-27 | 2022-12-09 |  | LEDZH21A320 | F5-XHA306-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 995.9204
21ZHCZA4089--LEDZH21A320--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C10装配线 | 21ZHCZA4089 | 大装配线 | JMLEDZH21A320 | 极耳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 995.9204 | 0 | 0 | LJ601-21120003 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | LJ603-22060002 | 2022-09-27 | 2022-12-09 |  | LEDZH21A320 | F5-XHA306-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 995.9204
21ZHCZA4089--LEDZH21A321--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C10装配线 | 21ZHCZA4089 | 大装配线 | JMLEDZH21A321 | 极耳激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 823.3009 | 0 | 0 | LJ601-21120031 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | LJ603-22060003 | 2022-09-27 | 2022-12-09 |  | LEDZH21A321 | F5-XHS307-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 823.3009
21ZHCZA4089--LEDZH21A321--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C10装配线 | 21ZHCZA4089 | 大装配线 | JMLEDZH21A321 | 极耳激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 823.3009 | 0 | 0 | LJ601-21120032 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | LJ603-22060004 | 2022-09-27 | 2022-12-09 |  | LEDZH21A321 | F5-XHS307-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 823.3009
21ZHCZA4089--LEDZH21A322--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C10装配线 | 21ZHCZA4089 | 大装配线 | JMLEDZH21A322 | 包胶机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 305.7168 | 0 | 0 | LJ601-22020017 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | LJ603-22060006 | 2022-09-27 | 2022-12-09 |  | LEDZH21A322 | F5-XZL305-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 305.7168
21ZHCZA4089--LEDZH21A322--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C10装配线 | 21ZHCZA4089 | 大装配线 | JMLEDZH21A322 | 包胶机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 305.7168 | 0 | 0 | LJ601-22020018 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | LJ603-22060007 | 2022-09-27 | 2022-12-09 |  | LEDZH21A322 | F5-XZL305-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 305.7168
21ZHCZA4089--LEDZH21A323--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C10装配线 | 21ZHCZA4089 | 大装配线 | JMLEDZH21A323 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 548.0885 | 0 | 0 | LJ601-22020020 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | LJ603-22060010 | 2022-09-27 | 2022-12-09 |  | LEDZH21A323 | F5-XZE314-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 548.0885
21ZHCZA4089--LEDZH21A324--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C10装配线 | 21ZHCZA4089 | 大装配线 | JMLEDZH21A324 | 封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 508.3717 | 0 | 0 | LJ601-22020019 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | LJ603-22060011 | 2022-09-27 | 2022-12-09 |  | LEDZH21A324 | F5-XHQ310-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 508.3717
21ZHCZA4089--LEDZH21A325--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C10装配线 | 21ZHCZA4089 | 大装配线 | JMLEDZH21A325 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 141.9646 | 0 | 0 | LJ601-22010058 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | LJ603-22060008 | 2022-09-27 | 2022-12-09 |  | LEDZH21A325 | F5-XZH313-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 141.9646
21ZHCZA4089--LEDZH21A326--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C10装配线 | 21ZHCZA4089 | 大装配线 | JMLEDZH21A326 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 178.2478 | 0 | 0 | LJ601-22020059 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | LJ603-22050025 | 2022-09-27 | 2022-12-10 |  | LEDZH21A326 | F5-XZH362-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 178.2478
21ZHCZA4089--LEDZH21A327--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C10装配线 | 21ZHCZA4089 | 大装配线 | JMLEDZH21A327 | 填丝补焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 44.2478 | 0 | 0 | LJ601-22020060 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | LJ603-22040061 | 2022-09-27 | 2022-09-27 |  | LEDZH21A327 | F5-XHF301-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 44.2478
21ZHCZA4089--LEDZH21A328--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C10装配线 | 21ZHCZA4089 | 大装配线 | JMLEDZH21A328 | 半自动封口焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 203.5398 | 0 | 0 | LJ601-21120021 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | LJ603-22040063 | 2022-09-27 | 2022-09-27 |  | LEDZH21A328 | F5-XHT301-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 203.5398
21ZHCZA4092--LEDZH21A329--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C1装配线 | 21ZHCZA4092 | 大装配线 | JMLEDZH21A329 | 极耳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 995.9204 | 0 | 0 | LJ601-21120004 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | LJ603-22060086 | 2022-09-27 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A329 | F5-XHA307-01A |  |  | 中航 | 华南 | [8 empty] | 1，终焊离焦量基恩士新型传感器验证 原有型号：IL-300 验证型号：IX-150 | 1,生产中，产能1000＋ 2.终焊离焦量验证，需采购协调借用基恩士传感器IX-150 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 995.9204
21ZHCZA4092--LEDZH21A329--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C1装配线 | 21ZHCZA4092 | 大装配线 | JMLEDZH21A329 | 极耳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 995.9204 | 0 | 0 | LJ601-21120005 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | LJ603-22060085 | 2022-09-27 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A329 | F5-XHA307-01A |  |  | 中航 | 华南 | [8 empty] | 1，终焊离焦量基恩士新型传感器验证 原有型号：IL-300 验证型号：IX-150 | 1,生产中，产能1000＋ 2.终焊离焦量验证，需采购协调借用基恩士传感器IX-150 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 995.9204
21ZHCZA4092--LEDZH21A330--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C1装配线 | 21ZHCZA4092 | 大装配线 | JMLEDZH21A330 | 极耳激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 823.3009 | 0 | 0 | LJ601-22020055 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | LJ603-22060087 | 2022-09-27 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A330 | F5-XHS308-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 823.3009
21ZHCZA4092--LEDZH21A330--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C1装配线 | 21ZHCZA4092 | 大装配线 | JMLEDZH21A330 | 极耳激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 823.3009 | 0 | 0 | LJ601-22020056 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | LJ603-22060088 | 2022-09-27 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A330 | F5-XHS308-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 823.3009
21ZHCZA4092--LEDZH21A331--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C1装配线 | 21ZHCZA4092 | 大装配线 | JMLEDZH21A331 | 包胶机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 305.7168 | 0 | 0 | LJ601-22020006 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | LJ603-22060095 | 2022-09-27 | 2023-06-21 |  | LEDZH21A331 | F5-XZL306-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 305.7168
21ZHCZA4092--LEDZH21A331--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C1装配线 | 21ZHCZA4092 | 大装配线 | JMLEDZH21A331 | 包胶机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 305.7168 | 0 | 0 | LJ601-22020007 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | LJ603-22060099 | 2022-09-27 | 2023-06-21 |  | LEDZH21A331 | F5-XZL306-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 305.7168
21ZHCZA4092--LEDZH21A332--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C1装配线 | 21ZHCZA4092 | 大装配线 | JMLEDZH21A332 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 548.0885 | 0 | 0 | LJ601-22020011 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | LJ603-22060093 | 2022-09-27 | 2023-06-21 |  | LEDZH21A332 | F5-XZE315-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 548.0885
21ZHCZA4092--LEDZH21A333--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C1装配线 | 21ZHCZA4092 | 大装配线 | JMLEDZH21A333 | 封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 508.3717 | 0 | 0 | LJ601-22020009 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | LJ603-22060094 | 2022-09-27 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A333 | F5-XHQ311-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 508.3717
21ZHCZA4092--LEDZH21A334--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C1装配线 | 21ZHCZA4092 | 大装配线 | JMLEDZH21A334 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 141.9646 | 0 | 0 | LJ601-22020013 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | LJ603-22060096 | 2022-09-27 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A334 | F5-XZH314-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 141.9646
21ZHCZA4092--LEDZH21A335--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C1装配线 | 21ZHCZA4092 | 大装配线 | JMLEDZH21A335 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 178.2478 | 0 | 0 | LJ601-22020015 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | LJ603-22060098 | 2022-09-27 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A335 | F5-XZH363-01A |  |  | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | QUALIFY 已完成，通线料已生产完成。C样料生产中，产能1000加 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 178.2478
21ZHCZA4092--LEDZH21A336--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C1装配线 | 21ZHCZA4092 | 大装配线 | JMLEDZH21A336 | 填丝补焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 44.2478 | 0 | 0 | LJ601-22020057 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | LJ603-22030053 | 2022-09-27 | 2022-09-27 |  | LEDZH21A336 | F5-XHF302-01A |  |  | 中航 | 华南 | [8 empty] | 无 | 1、设备已Qualify完成，生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 44.2478
21ZHCZA4092--LEDZH21A337--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C1装配线 | 21ZHCZA4092 | 大装配线 | JMLEDZH21A337 | 半自动封口焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 203.5398 | 0 | 0 | LJ601-21120020 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | LJ603-22030058 | 2022-09-27 | 2022-09-27 |  | LEDZH21A337 | F5-XHT302-01A |  |  | 中航 | 华南 | [8 empty] | 无 | 1、设备已Qualify完成，生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 203.5398
21ZHCZA4095--LEDZH21A338--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C2装配线 | 21ZHCZA4095 | 大装配线 | JMLEDZH21A338 | 极耳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 995.9204 | 0 | 0 | LJ601-21110037 | 2022-05-08 | 2022-05-08 | LJ603-22050013 | 2022-09-27 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A338 | F5-XHA308-01A |  |  | 中航 | 华南 | [8 empty] | 1、翻转模组夹爪容易撞伤极耳，更换气缸行程做验证 2，电芯负极极耳有翻折，优化方向，设计出方案整改，看是否优化捋极耳机构 3，终焊旁轴CDD检测机械部件干涉，固定板尺寸不对 4，单电芯改双电芯生产，贴胶模组有干涉 5.激光功率过大，温度过高，导致隔板熔胶，焊印氧化 6.导入A8底部吹起焊接保护口，下单横展，解决毛刺，金相不合格等 | 1、设备已Qualify完成，相关问题点整改验证，停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 995.9204
21ZHCZA4095--LEDZH21A338--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C2装配线 | 21ZHCZA4095 | 大装配线 | JMLEDZH21A338 | 极耳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 995.9204 | 0 | 0 | LJ601-21110038 | 2022-05-08 | 2022-05-08 | LJ603-22050014 | 2022-09-27 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A338 | F5-XHA308-01A |  |  | 中航 | 华南 | [8 empty] | 1、翻转模组夹爪容易撞伤极耳，更换气缸行程做验证 2，电芯负极极耳有翻折，优化方向，设计出方案整改，看是否优化捋极耳机构 3，终焊旁轴CDD检测机械部件干涉，固定板尺寸不对 4，单电芯改双电芯生产，贴胶模组有干涉 5.激光功率过大，温度过高，导致隔板熔胶，焊印氧化 6.导入A8底部吹起焊接保护口，下单横展，解决毛刺，金相不合格等 | 1、设备已Qualify完成，相关问题点整改验证，停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 995.9204
21ZHCZA4095--LEDZH21A339--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C2装配线 | 21ZHCZA4095 | 大装配线 | JMLEDZH21A339 | 极耳激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 823.3009 | 0 | 0 | LJ601-22020001 | 2022-05-08 | 2022-05-08 | LJ603-22050015 | 2022-09-27 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A339 | F5-XHS309-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 823.3009
21ZHCZA4095--LEDZH21A339--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C2装配线 | 21ZHCZA4095 | 大装配线 | JMLEDZH21A339 | 极耳激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 823.3009 | 0 | 0 | LJ601-22020002 | 2022-05-08 | 2022-05-08 | LJ603-22050016 | 2022-09-27 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A339 | F5-XHS309-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 823.3009
21ZHCZA4095--LEDZH21A340--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C2装配线 | 21ZHCZA4095 | 大装配线 | JMLEDZH21A340 | 包胶机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 305.7168 | 0 | 0 | LJ601-22010024 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | LJ603-22050017 | 2022-09-27 | 2023-06-21 |  | LEDZH21A340 | F5-XZL307-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 305.7168
21ZHCZA4095--LEDZH21A340--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C2装配线 | 21ZHCZA4095 | 大装配线 | JMLEDZH21A340 | 包胶机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 305.7168 | 0 | 0 | LJ601-22010025 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | LJ603-22050024 | 2022-09-27 | 2023-06-21 |  | LEDZH21A340 | F5-XZL307-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 305.7168
21ZHCZA4095--LEDZH21A341--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C2装配线 | 21ZHCZA4095 | 大装配线 | JMLEDZH21A341 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 548.0885 | 0 | 0 | LJ601-22010080 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | LJ603-22050018 | 2022-09-27 | 2023-06-21 |  | LEDZH21A341 | F5-XZE316-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 548.0885
21ZHCZA4095--LEDZH21A342--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C2装配线 | 21ZHCZA4095 | 大装配线 | JMLEDZH21A342 | 封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 508.3717 | 0 | 0 | LJ601-21120033 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | LJ603-22050019 | 2022-09-27 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A342 | F5-XHQ312-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 508.3717
21ZHCZA4095--LEDZH21A343--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C2装配线 | 21ZHCZA4095 | 大装配线 | JMLEDZH21A343 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 141.9646 | 0 | 0 | LJ601-22010022 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | LJ603-22050022 | 2022-09-27 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A343 | F5-XZH315-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 141.9646
21ZHCZA4095--LEDZH21A344--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C2装配线 | 21ZHCZA4095 | 大装配线 | JMLEDZH21A344 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 178.2478 | 0 | 0 | LJ601-22010023 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | LJ603-22050023 | 2022-09-27 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A344 | F5-XZH364-01A |  |  | 中航 | 华南 | [8 empty] | 氦检仪被借用，预计8月中旬还 | Qualify已经完成，停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 178.2478
21ZHCZA4095--LEDZH21A345--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C2装配线 | 21ZHCZA4095 | 大装配线 | JMLEDZH21A345 | 填丝补焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 44.2478 | 0 | 0 | LJ601-22020058 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | LJ603-22040035 | 2022-09-27 | 2022-09-27 |  | LEDZH21A345 | F5-XHF303-01A |  |  | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 1、设备已Qualify完成，生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 44.2478
21ZHCZA4095--LEDZH21A346--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C2装配线 | 21ZHCZA4095 | 大装配线 | JMLEDZH21A346 | 半自动封口焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 203.5398 | 0 | 0 | LJ601-21120019 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | LJ603-22040028 | 2022-09-27 | 2022-09-27 |  | LEDZH21A346 | F5-XHT303-01A |  |  | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 1、设备已Qualify完成，生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 203.5398
21ZHCZA4116--LEDZH21A347--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C9装配线 | 21ZHCZA4116 | 大装配线 | JMLEDZH21A347 | 极耳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 995.9204 | 0 | 0 | LJ601-21120006 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | LJ603-22050001 | 2022-09-27 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A347 | F5-XHA309-01A |  |  | 中航 | 华南 | [8 empty] | 1. 物流线除尘，效果不能达标； 2. 3.终焊下料处落地电柜与物流线传动轴（拆卸维修）干涉 | Qualify已经完成，设备已经具备满产产能，6/15验收数据收集已完成，客户已经提交SAT验收报告。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 995.9204
21ZHCZA4116--LEDZH21A347--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C9装配线 | 21ZHCZA4116 | 大装配线 | JMLEDZH21A347 | 极耳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 995.9204 | 0 | 0 | LJ601-21120007 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | LJ603-22050002 | 2022-09-27 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A347 | F5-XHA309-01A |  |  | 中航 | 华南 | [8 empty] | 1. 物流线除尘，效果不能达标； 2. 3.终焊下料处落地电柜与物流线传动轴（拆卸维修）干涉 | Qualify已经完成，设备已经具备满产产能，6/15验收数据收集已完成，客户已经提交SAT验收报告。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 995.9204
21ZHCZA4116--LEDZH21A348--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C9装配线 | 21ZHCZA4116 | 大装配线 | JMLEDZH21A348 | 极耳激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 823.3009 | 0 | 0 | LJ601-22020051 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | LJ603-22050003 | 2022-09-27 | 2022-09-27 |  | LEDZH21A348 | F5-XHS310-01A |  |  | 中航 | 华南 | [8 empty] | 贴胶工位掉胶, 吸真空报警 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 823.3009
21ZHCZA4116--LEDZH21A348--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C9装配线 | 21ZHCZA4116 | 大装配线 | JMLEDZH21A348 | 极耳激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 823.3009 | 0 | 0 | LJ601-22020052 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | LJ603-22050004 | 2022-09-27 | 2022-09-27 |  | LEDZH21A348 | F5-XHS310-01A |  |  | 中航 | 华南 | [8 empty] | 贴胶工位掉胶, 吸真空报警 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 823.3009
21ZHCZA4116--LEDZH21A349--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C9装配线 | 21ZHCZA4116 | 大装配线 | JMLEDZH21A349 | 包胶机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 305.7168 | 0 | 0 | LJ601-22020004 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | LJ603-22040072 | 2022-09-27 | 2023-06-21 |  | LEDZH21A349 | F5-XZL308-01A |  |  | 中航 | 华南 | [8 empty] | 预焊-终焊目检工位出现人员夹伤手指； |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 305.7168
21ZHCZA4116--LEDZH21A349--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C9装配线 | 21ZHCZA4116 | 大装配线 | JMLEDZH21A349 | 包胶机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 305.7168 | 0 | 0 | LJ601-22020005 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | LJ603-22040073 | 2022-09-27 | 2023-06-21 |  | LEDZH21A349 | F5-XZL308-01A |  |  | 中航 | 华南 | [8 empty] | 预焊-终焊目检工位出现人员夹伤手指； |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 305.7168
21ZHCZA4116--LEDZH21A350--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C9装配线 | 21ZHCZA4116 | 大装配线 | JMLEDZH21A350 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 548.0885 | 0 | 0 | LJ601-22020010 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | LJ603-22040074 | 2022-09-27 | 2023-06-21 |  | LEDZH21A350 | F5-XZE317-01A |  |  | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 548.0885
21ZHCZA4116--LEDZH21A351--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C9装配线 | 21ZHCZA4116 | 大装配线 | JMLEDZH21A351 | 封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 508.3717 | 0 | 0 | LJ601-22020008 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | LJ603-22040075 | 2022-09-27 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A351 | F5-XHQ313-01A |  |  | 中航 | 华南 | [8 empty] | 1. 3D轮廓仪图像扭曲； 2. 电芯尾部压伤 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 508.3717
21ZHCZA4116--LEDZH21A352--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C9装配线 | 21ZHCZA4116 | 大装配线 | JMLEDZH21A352 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 141.9646 | 0 | 0 | LJ601-22020012 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | LJ603-22040076 | 2022-09-27 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A352 | F5-XZH316-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 141.9646
21ZHCZA4116--LEDZH21A353--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C9装配线 | 21ZHCZA4116 | 大装配线 | JMLEDZH21A353 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 178.2478 | 0 | 0 | LJ601-22020014 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | LJ603-22040077 | 2022-09-27 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A353 | F5-XZH365-01A |  |  | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | Qualify已完成，正常生产电池中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 178.2478
21ZHCZA4104--LEDZH21A354--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C5装配线 | 21ZHCZA4104 | 大装配线 | JMLEDZH21A354 | 填丝补焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 44.2478 | 0 | 0 | LJ601-22020053 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | LJ603-22040060 | 2022-09-28 | 2023-06-21 |  | LEDZH21A354 | F5-XHF304-01A |  |  | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 44.2478
21ZHCZA4104--LEDZH21A355--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C5装配线 | 21ZHCZA4104 | 大装配线 | JMLEDZH21A355 | 半自动封口焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 203.5398 | 0 | 0 | LJ601-21120022 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | LJ603-22040062 | 2022-09-28 | 2023-06-21 |  | LEDZH21A355 | F5-XHT304-01A |  |  | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 203.5398
21ZHCZA4107--LEDZH21A356--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C6装配线 | 21ZHCZA4107 | 大装配线 | JMLEDZH21A356 | 极耳预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH21A356 | F5-XHA310-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCZA4107--LEDZH21A357--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C6装配线 | 21ZHCZA4107 | 大装配线 | JMLEDZH21A357 | 极耳激光焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH21A357 | F5-XHS311-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCZA4107--LEDZH21A358--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C6装配线 | 21ZHCZA4107 | 大装配线 | JMLEDZH21A358 | 包胶机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH21A358 | F5-XZL309-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCZA4107--LEDZH21A359--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C6装配线 | 21ZHCZA4107 | 大装配线 | JMLEDZH21A359 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH21A359 | F5-XZE318-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCZA4107--LEDZH21A360--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C6装配线 | 21ZHCZA4107 | 大装配线 | JMLEDZH21A360 | 封口焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-02 | [5 empty] | LEDZH21A360 | F5-XHQ314-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCZA4107--LEDZH21A361--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C6装配线 | 21ZHCZA4107 | 大装配线 | JMLEDZH21A361 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-02 | [5 empty] | LEDZH21A361 | F5-XZH317-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCZA4107--LEDZH21A362--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C6装配线 | 21ZHCZA4107 | 大装配线 | JMLEDZH21A362 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH21A362 | F5-XZH366-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCZA4107--LEDZH21A363--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C6装配线 | 21ZHCZA4107 | 大装配线 | JMLEDZH21A363 | 极耳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 995.9204 | 0 | 0 | LJ601-21110029 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | LJ603-22010125 | 2022-09-27 | 2022-12-09 |  | LEDZH21A363 | F5-XHA311-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 2 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 995.9204
21ZHCZA4107--LEDZH21A363--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C6装配线 | 21ZHCZA4107 | 大装配线 | JMLEDZH21A363 | 极耳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 995.9204 | 0 | 0 | LJ601-21110030 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | LJ603-22010126 | 2022-09-27 | 2022-12-09 |  | LEDZH21A363 | F5-XHA311-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 2 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 995.9204
21ZHCZA4107--LEDZH21A364--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C6装配线 | 21ZHCZA4107 | 大装配线 | JMLEDZH21A364 | 极耳激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 823.3009 | 0 | 0 | LJ601-21110021 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | LJ603-22010095 | 2022-09-27 | 2022-12-09 |  | LEDZH21A364 | F5-XHS312-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 823.3009
21ZHCZA4107--LEDZH21A364--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C6装配线 | 21ZHCZA4107 | 大装配线 | JMLEDZH21A364 | 极耳激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 823.3009 | 0 | 0 | LJ601-21110022 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | LJ603-22010098 | 2022-09-27 | 2022-12-09 |  | LEDZH21A364 | F5-XHS312-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 823.3009
21ZHCZA4107--LEDZH21A365--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C6装配线 | 21ZHCZA4107 | 大装配线 | JMLEDZH21A365 | 包胶机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 305.7168 | 0 | 0 | LJ601-21110023 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | LJ603-22010088 | 2022-09-27 | 2022-12-09 |  | LEDZH21A365 | F5-XZL310-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 305.7168
21ZHCZA4107--LEDZH21A365--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C6装配线 | 21ZHCZA4107 | 大装配线 | JMLEDZH21A365 | 包胶机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 305.7168 | 0 | 0 | LJ601-21110024 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | LJ603-22010089 | 2022-09-27 | 2022-12-09 |  | LEDZH21A365 | F5-XZL310-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 305.7168
21ZHCZA4107--LEDZH21A366--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C6装配线 | 21ZHCZA4107 | 大装配线 | JMLEDZH21A366 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 548.0885 | 0 | 0 | LJ601-21110025 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | LJ603-22010093 | 2022-09-27 | 2022-12-09 |  | LEDZH21A366 | F5-XZE319-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 548.0885
21ZHCZA4107--LEDZH21A367--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C6装配线 | 21ZHCZA4107 | 大装配线 | JMLEDZH21A367 | 封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 508.3717 | 0 | 0 | LJ601-21110026 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | LJ603-22010091 | 2022-09-27 | 2022-12-09 |  | LEDZH21A367 | F5-XHQ315-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 508.3717
21ZHCZA4107--LEDZH21A368--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C6装配线 | 21ZHCZA4107 | 大装配线 | JMLEDZH21A368 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 141.9646 | 0 | 0 | LJ601-21110027 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | LJ603-22010092 | 2022-09-27 | 2022-12-09 |  | LEDZH21A368 | F5-XZH318-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 141.9646
21ZHCZA4107--LEDZH21A369--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C6装配线 | 21ZHCZA4107 | 大装配线 | JMLEDZH21A369 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 178.2478 | 0 | 0 | LJ601-21110028 | 2022-01-23 | 2022-01-23 | LJ603-22010114 | 2022-09-27 | 2022-12-10 |  | LEDZH21A369 | F5-XZH367-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 178.2478
21ZHCZA4110--LEDZH21A370--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C7装配线 | 21ZHCZA4110 | 大装配线 | JMLEDZH21A370 | 极耳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 995.9204 | 0 | 0 | LJ601-21110039 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | LJ603-22010099 | 2022-09-27 | 2022-12-09 |  | LEDZH21A370 | F5-XHA312-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 995.9204
21ZHCZA4110--LEDZH21A370--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C7装配线 | 21ZHCZA4110 | 大装配线 | JMLEDZH21A370 | 极耳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 995.9204 | 0 | 0 | LJ601-21110040 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | LJ603-22010096 | 2022-09-27 | 2022-12-09 |  | LEDZH21A370 | F5-XHA312-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 995.9204
21ZHCZA4110--LEDZH21A371--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C7装配线 | 21ZHCZA4110 | 大装配线 | JMLEDZH21A371 | 极耳激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 823.3009 | 0 | 0 | LJ601-21120013 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | LJ603-22020001 | 2022-09-27 | 2022-12-09 |  | LEDZH21A371 | F5-XHS313-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 2 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 823.3009
21ZHCZA4110--LEDZH21A371--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C7装配线 | 21ZHCZA4110 | 大装配线 | JMLEDZH21A371 | 极耳激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 823.3009 | 0 | 0 | LJ601-21120014 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | LJ603-22020002 | 2022-09-27 | 2022-12-09 |  | LEDZH21A371 | F5-XHS313-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 2 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 823.3009
21ZHCZA4110--LEDZH21A372--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C7装配线 | 21ZHCZA4110 | 大装配线 | JMLEDZH21A372 | 包胶机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 305.7168 | 0 | 0 | LJ601-21110031 | 2022-02-12 | 2022-02-12 | LJ603-22020007 | 2022-09-27 | 2022-12-09 |  | LEDZH21A372 | F5-XZL311-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 2 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 305.7168
21ZHCZA4110--LEDZH21A372--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C7装配线 | 21ZHCZA4110 | 大装配线 | JMLEDZH21A372 | 包胶机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 305.7168 | 0 | 0 | LJ601-21110032 | 2022-02-12 | 2022-02-12 | LJ603-22020008 | 2022-09-27 | 2022-12-09 |  | LEDZH21A372 | F5-XZL311-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 2 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 305.7168
21ZHCZA4110--LEDZH21A373--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C7装配线 | 21ZHCZA4110 | 大装配线 | JMLEDZH21A373 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 548.0885 | 0 | 0 | LJ601-21110035 | 2022-02-12 | 2022-02-12 | LJ603-22020009 | 2022-09-27 | 2022-12-09 |  | LEDZH21A373 | F5-XZE320-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 2 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 548.0885
21ZHCZA4110--LEDZH21A374--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C7装配线 | 21ZHCZA4110 | 大装配线 | JMLEDZH21A374 | 封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 508.3717 | 0 | 0 | LJ601-21110036 | 2022-02-12 | 2022-02-12 | LJ603-22020004 | 2022-09-27 | 2022-12-09 |  | LEDZH21A374 | F5-XHQ316-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 2 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 508.3717
21ZHCZA4110--LEDZH21A375--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C7装配线 | 21ZHCZA4110 | 大装配线 | JMLEDZH21A375 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 141.9646 | 0 | 0 | LJ601-21120034 | 2022-02-12 | 2022-02-12 | LJ603-22020005 | 2022-09-27 | 2022-12-09 |  | LEDZH21A375 | F5-XZH319-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 2 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 141.9646
21ZHCZA4110--LEDZH21A376--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C7装配线 | 21ZHCZA4110 | 大装配线 | JMLEDZH21A376 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 178.2478 | 0 | 0 | LJ601-21120035 | 2022-02-12 | 2022-02-12 | LJ603-22020006 | 2022-09-27 | 2022-12-10 |  | LEDZH21A376 | F5-XZH368-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 2 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 178.2478
21ZHCZA4113--LEDZH21A377--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C8装配线 | 21ZHCZA4113 | 大装配线 | JMLEDZH21A377 | 极耳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 995.9204 | 0 | 0 | LJ601-21110041 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | LJ603-22040037 | 2022-09-27 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A377 | F5-XHA313-01A |  |  | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 客户端停线，待通知复产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 995.9204
21ZHCZA4113--LEDZH21A377--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C8装配线 | 21ZHCZA4113 | 大装配线 | JMLEDZH21A377 | 极耳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 995.9204 | 0 | 0 | LJ601-21110042 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | LJ603-22040038 | 2022-09-27 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A377 | F5-XHA313-01A |  |  | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 客户端停线，待通知复产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 995.9204
21ZHCZA4113--LEDZH21A378--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C8装配线 | 21ZHCZA4113 | 大装配线 | JMLEDZH21A378 | 极耳激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 823.3009 | 0 | 0 | LJ601-21120038 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | LJ603-22040039 | 2022-09-27 | 2022-09-27 |  | LEDZH21A378 | F5-XHS314-01A |  |  | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 客户端停线，待通知复产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 823.3009
21ZHCZA4113--LEDZH21A378--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C8装配线 | 21ZHCZA4113 | 大装配线 | JMLEDZH21A378 | 极耳激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 823.3009 | 0 | 0 | LJ601-21120039 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | LJ603-22040040 | 2022-09-27 | 2022-09-27 |  | LEDZH21A378 | F5-XHS314-01A |  |  | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 客户端停线，待通知复产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 823.3009
21ZHCZA4113--LEDZH21A379--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C8装配线 | 21ZHCZA4113 | 大装配线 | JMLEDZH21A379 | 包胶机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 305.7168 | 0 | 0 | LJ601-21120029 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | LJ603-22040052 | 2022-09-27 | 2023-06-21 |  | LEDZH21A379 | F5-XZL312-01A |  |  | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 客户端停线，待通知复产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 305.7168
21ZHCZA4113--LEDZH21A379--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C8装配线 | 21ZHCZA4113 | 大装配线 | JMLEDZH21A379 | 包胶机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 305.7168 | 0 | 0 | LJ601-21120030 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | LJ603-22040053 | 2022-09-27 | 2023-06-21 |  | LEDZH21A379 | F5-XZL312-01A |  |  | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 客户端停线，待通知复产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 305.7168
21ZHCZA4113--LEDZH21A380--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C8装配线 | 21ZHCZA4113 | 大装配线 | JMLEDZH21A380 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 548.0885 | 0 | 0 | LJ601-21110046 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | LJ603-22040054 | 2022-09-27 | 2023-06-21 |  | LEDZH21A380 | F5-XZE321-01A |  |  | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 客户端停线，待通知复产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 548.0885
21ZHCZA4113--LEDZH21A381--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C8装配线 | 21ZHCZA4113 | 大装配线 | JMLEDZH21A381 | 封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 508.3717 | 0 | 0 | LJ601-21110047 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | LJ603-22040055 | 2022-09-27 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A381 | F5-XHQ317-01A |  |  | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 客户端停线，待通知复产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 508.3717
21ZHCZA4113--LEDZH21A382--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C8装配线 | 21ZHCZA4113 | 大装配线 | JMLEDZH21A382 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 141.9646 | 0 | 0 | LJ601-22010011 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | LJ603-22040056 | 2022-09-27 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A382 | F5-XZH320-01A |  |  | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 客户端停线，待通知复产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 141.9646
21ZHCZA4113--LEDZH21A383--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C8装配线 | 21ZHCZA4113 | 大装配线 | JMLEDZH21A383 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 178.2478 | 0 | 0 | LJ601-22010012 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | LJ603-22040057 | 2022-09-27 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A383 | F5-XZH369-01A |  |  | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | Qualify已完成，可以正常生产电池，暂时停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 178.2478
21ZHCZA4089--LEDZH21A384--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C10装配线 | 21ZHCZA4089 | 大装配线 | JMLEDZH21A384 | 极耳预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH21A384 | F5-XHA314-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCZA4089--LEDZH21A385--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C10装配线 | 21ZHCZA4089 | 大装配线 | JMLEDZH21A385 | 极耳激光焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH21A385 | F5-XHS315-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCZA4089--LEDZH21A386--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C10装配线 | 21ZHCZA4089 | 大装配线 | JMLEDZH21A386 | 包胶机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH21A386 | F5-XZL313-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCZA4089--LEDZH21A387--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C10装配线 | 21ZHCZA4089 | 大装配线 | JMLEDZH21A387 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH21A387 | F5-XZE322-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCZA4089--LEDZH21A388--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C10装配线 | 21ZHCZA4089 | 大装配线 | JMLEDZH21A388 | 封口焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH21A388 | F5-XHQ318-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCZA4089--LEDZH21A389--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C10装配线 | 21ZHCZA4089 | 大装配线 | JMLEDZH21A389 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH21A389 | F5-XZH321-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCZA4089--LEDZH21A390--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C10装配线 | 21ZHCZA4089 | 大装配线 | JMLEDZH21A390 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-24 | [5 empty] | LEDZH21A390 | F5-XZH370-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCZA4090--LEDZH21A395--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C1干燥线 | 21ZHCZA4090 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A395 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 501.354 | 0 | 0 | LJ601-21120074 | 2022-05-09 | 2022-05-10 | LJ603-22050020 | 2022-09-28 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A395 | F5-XGM311-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | QUALIFY 已完成，通线料已生产完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 501.354
21ZHCZA4090--LEDZH21A396--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C1干燥线 | 21ZHCZA4090 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A396 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-05-24 | 2022-05-07 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A396 | F5-XGD30103 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | QUALIFY 已完成，通线料已生产完成。生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4090--LEDZH21A396--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C1干燥线 | 21ZHCZA4090 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A396 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-05-24 | 2022-05-07 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A396 | F5-XGD30103 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | QUALIFY 已完成，通线料已生产完成。生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4090--LEDZH21A396--3 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C1干燥线 | 21ZHCZA4090 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A396 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-05-24 | 2022-05-07 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A396 | F5-XGD30103 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | QUALIFY 已完成，通线料已生产完成。生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4090--LEDZH21A396--4 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C1干燥线 | 21ZHCZA4090 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A396 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-05-24 | 2022-05-07 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A396 | F5-XGD30103 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | QUALIFY 已完成，通线料已生产完成。生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4090--LEDZH21A396--5 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C1干燥线 | 21ZHCZA4090 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A396 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-05-24 | 2022-05-07 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A396 | F5-XGD30103 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | QUALIFY 已完成，通线料已生产完成。生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4090--LEDZH21A396--6 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C1干燥线 | 21ZHCZA4090 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A396 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-05-24 | 2022-05-07 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A396 | F5-XGD30103 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | QUALIFY 已完成，通线料已生产完成。生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4090--LEDZH21A396--7 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C1干燥线 | 21ZHCZA4090 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A396 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-05-24 | 2022-05-07 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A396 | F5-XGD30103 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | QUALIFY 已完成，通线料已生产完成。生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4090--LEDZH21A396--8 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C1干燥线 | 21ZHCZA4090 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A396 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-05-24 | 2022-05-07 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A396 | F5-XGD30103 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | QUALIFY 已完成，通线料已生产完成。生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4090--LEDZH21A396--14 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C1干燥线 | 21ZHCZA4090 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A396 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-22 | 2022-05-16 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A396 | F5-XGD30103 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | QUALIFY 已完成，通线料已生产完成。生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4090--LEDZH21A396--15 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C1干燥线 | 21ZHCZA4090 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A396 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-22 | 2022-05-16 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A396 | F5-XGD30103 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | QUALIFY 已完成，通线料已生产完成。生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4090--LEDZH21A396--16 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C1干燥线 | 21ZHCZA4090 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A396 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-22 | 2022-05-16 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A396 | F5-XGD30103 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | QUALIFY 已完成，通线料已生产完成。生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4090--LEDZH21A396--17 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C1干燥线 | 21ZHCZA4090 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A396 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-22 | 2022-05-16 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A396 | F5-XGD30103 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | QUALIFY 已完成，通线料已生产完成。生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4090--LEDZH21A396--9 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C1干燥线 | 21ZHCZA4090 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A396 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-22 | 2022-05-07 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A396 | F5-XGD30103 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | QUALIFY 已完成，通线料已生产完成。生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4090--LEDZH21A396--10 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C1干燥线 | 21ZHCZA4090 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A396 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-22 | 2022-05-07 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A396 | F5-XGD30103 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | QUALIFY 已完成，通线料已生产完成。生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4090--LEDZH21A396--11 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C1干燥线 | 21ZHCZA4090 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A396 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-22 | 2022-05-07 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A396 | F5-XGD30103 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | QUALIFY 已完成，通线料已生产完成。生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4090--LEDZH21A396--12 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C1干燥线 | 21ZHCZA4090 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A396 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-22 | 2022-05-07 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A396 | F5-XGD30103 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | QUALIFY 已完成，通线料已生产完成。生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4090--LEDZH21A396--13 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C1干燥线 | 21ZHCZA4090 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A396 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-22 | 2022-05-07 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A396 | F5-XGD30103 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | QUALIFY 已完成，通线料已生产完成。生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4093--LEDZH21A397--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C2干燥线 | 21ZHCZA4093 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A397 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 501.354 | 0 | 0 | LJ601-21120075 | 2022-05-09 | 2022-05-10 | LJ603-22050021 | 2022-09-28 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A397 | F5-XGM312-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 完成QUALIFY，停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 501.354
21ZHCZA4093--LEDZH21A398--10 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C2干燥线 | 21ZHCZA4093 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A398 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-05-14 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A398 | F5-XGD30203 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 1.空载夹具测试完成135/135；2.满载测试135/135 3.夹具换型40/40 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4093--LEDZH21A398--11 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C2干燥线 | 21ZHCZA4093 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A398 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-05-14 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A398 | F5-XGD30203 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 1.空载夹具测试完成135/135；2.满载测试135/135 3.夹具换型40/40 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4093--LEDZH21A398--12 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C2干燥线 | 21ZHCZA4093 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A398 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-05-14 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A398 | F5-XGD30203 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 1.空载夹具测试完成135/135；2.满载测试135/135 3.夹具换型40/40 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4093--LEDZH21A398--13 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C2干燥线 | 21ZHCZA4093 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A398 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-05-14 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A398 | F5-XGD30203 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 1.空载夹具测试完成135/135；2.满载测试135/135 3.夹具换型40/40 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4093--LEDZH21A398--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C2干燥线 | 21ZHCZA4093 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A398 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-05-09 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A398 | F5-XGD30203 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 1.空载夹具测试完成135/135；2.满载测试135/135 3.夹具换型40/40 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4093--LEDZH21A398--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C2干燥线 | 21ZHCZA4093 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A398 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-05-09 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A398 | F5-XGD30203 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 1.空载夹具测试完成135/135；2.满载测试135/135 3.夹具换型40/40 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4093--LEDZH21A398--3 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C2干燥线 | 21ZHCZA4093 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A398 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-05-09 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A398 | F5-XGD30203 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 1.空载夹具测试完成135/135；2.满载测试135/135 3.夹具换型40/40 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4093--LEDZH21A398--4 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C2干燥线 | 21ZHCZA4093 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A398 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-05-09 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A398 | F5-XGD30203 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 1.空载夹具测试完成135/135；2.满载测试135/135 3.夹具换型40/40 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4093--LEDZH21A398--5 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C2干燥线 | 21ZHCZA4093 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A398 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-05-09 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A398 | F5-XGD30203 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 1.空载夹具测试完成135/135；2.满载测试135/135 3.夹具换型40/40 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4093--LEDZH21A398--6 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C2干燥线 | 21ZHCZA4093 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A398 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-05-09 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A398 | F5-XGD30203 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 1.空载夹具测试完成135/135；2.满载测试135/135 3.夹具换型40/40 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4093--LEDZH21A398--7 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C2干燥线 | 21ZHCZA4093 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A398 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-05-09 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A398 | F5-XGD30203 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 1.空载夹具测试完成135/135；2.满载测试135/135 3.夹具换型40/40 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4093--LEDZH21A398--8 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C2干燥线 | 21ZHCZA4093 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A398 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-05-09 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A398 | F5-XGD30203 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 1.空载夹具测试完成135/135；2.满载测试135/135 3.夹具换型40/40 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4093--LEDZH21A398--9 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C2干燥线 | 21ZHCZA4093 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A398 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-05-09 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A398 | F5-XGD30203 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 1.空载夹具测试完成135/135；2.满载测试135/135 3.夹具换型40/40 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4096--LEDZH21A398--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C3干燥线 | 21ZHCZA4096 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A398 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  |  | 2022-05-14 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A398 | F5-XGD30203 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 1.空载夹具测试完成135/135；2.满载测试135/135 3.夹具换型40/40 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4096--LEDZH21A398--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C3干燥线 | 21ZHCZA4096 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A398 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  |  | 2022-05-14 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A398 | F5-XGD30203 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 1.空载夹具测试完成135/135；2.满载测试135/135 3.夹具换型40/40 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4099--LEDZH21A398--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C4干燥线 | 21ZHCZA4099 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A398 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  |  | 2022-05-14 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A398 | F5-XGD30203 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 1.空载夹具测试完成135/135；2.满载测试135/135 3.夹具换型40/40 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4099--LEDZH21A398--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C4干燥线 | 21ZHCZA4099 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A398 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  |  | 2022-05-14 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A398 | F5-XGD30203 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 1.空载夹具测试完成135/135；2.满载测试135/135 3.夹具换型40/40 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4096--LEDZH21A399--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C3干燥线 | 21ZHCZA4096 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A399 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 501.354 | 0 | 0 | LJ601-22010010 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | LJ603-22040017 | 2022-09-28 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A399 | F5-XGM318-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 501.354
21ZHCZA4096--LEDZH21A400--8 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C3干燥线 | 21ZHCZA4096 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A400 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ602-22090256 | 2022-09-28 | 2022-04-18 |  | 2022-09-28 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A400 | F5-XGD30303 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4096--LEDZH21A400--9 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C3干燥线 | 21ZHCZA4096 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A400 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ602-22090256 | 2022-09-28 | 2022-04-18 |  | 2022-09-28 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A400 | F5-XGD30303 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4096--LEDZH21A400--10 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C3干燥线 | 21ZHCZA4096 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A400 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ602-22090256 | 2022-09-28 | 2022-04-18 |  | 2022-09-28 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A400 | F5-XGD30303 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4096--LEDZH21A400--11 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C3干燥线 | 21ZHCZA4096 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A400 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ602-22090256 | 2022-09-28 | 2022-04-18 |  | 2022-09-28 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A400 | F5-XGD30303 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4096--LEDZH21A400--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C3干燥线 | 21ZHCZA4096 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A400 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ602-22090256 | 2022-09-28 | 2022-04-16 |  | 2022-09-28 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A400 | F5-XGD30303 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4096--LEDZH21A400--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C3干燥线 | 21ZHCZA4096 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A400 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ602-22090256 | 2022-09-28 | 2022-04-16 |  | 2022-09-28 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A400 | F5-XGD30303 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4096--LEDZH21A400--3 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C3干燥线 | 21ZHCZA4096 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A400 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ602-22090256 | 2022-09-28 | 2022-04-16 |  | 2022-09-28 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A400 | F5-XGD30303 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4096--LEDZH21A400--4 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C3干燥线 | 21ZHCZA4096 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A400 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ602-22090256 | 2022-09-28 | 2022-04-16 |  | 2022-09-28 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A400 | F5-XGD30303 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4096--LEDZH21A400--5 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C3干燥线 | 21ZHCZA4096 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A400 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ602-22090256 | 2022-09-28 | 2022-04-16 |  | 2022-09-28 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A400 | F5-XGD30303 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4096--LEDZH21A400--6 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C3干燥线 | 21ZHCZA4096 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A400 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ602-22090256 | 2022-09-28 | 2022-04-16 |  | 2022-09-28 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A400 | F5-XGD30303 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4096--LEDZH21A400--7 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C3干燥线 | 21ZHCZA4096 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A400 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ602-22090256 | 2022-09-28 | 2022-04-16 |  | 2022-09-28 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A400 | F5-XGD30303 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4099--LEDZH21A401--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C4干燥线 | 21ZHCZA4099 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A401 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 501.354 | 0 | 0 | LJ601-21120024 | 2022-03-12 | 2022-03-11 | LJ603-22030032 | 2022-09-28 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A401 | F5-XGM319-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 501.354
21ZHCZA4099--LEDZH21A402--10 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C4干燥线 | 21ZHCZA4099 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A402 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-04-14 |  | 2022-09-28 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A402 | F5-XGD30402 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4099--LEDZH21A402--11 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C4干燥线 | 21ZHCZA4099 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A402 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-04-14 |  | 2022-09-28 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A402 | F5-XGD30402 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4099--LEDZH21A402--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C4干燥线 | 21ZHCZA4099 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A402 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-04-12 |  | 2022-09-28 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A402 | F5-XGD30402 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4099--LEDZH21A402--3 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C4干燥线 | 21ZHCZA4099 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A402 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-04-12 |  | 2022-09-28 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A402 | F5-XGD30402 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4099--LEDZH21A402--4 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C4干燥线 | 21ZHCZA4099 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A402 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-04-12 |  | 2022-09-28 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A402 | F5-XGD30402 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4099--LEDZH21A402--5 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C4干燥线 | 21ZHCZA4099 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A402 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-04-12 |  | 2022-09-28 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A402 | F5-XGD30402 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4099--LEDZH21A402--6 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C4干燥线 | 21ZHCZA4099 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A402 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-04-12 |  | 2022-09-28 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A402 | F5-XGD30402 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4099--LEDZH21A402--7 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C4干燥线 | 21ZHCZA4099 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A402 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-04-12 |  | 2022-09-28 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A402 | F5-XGD30402 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4099--LEDZH21A402--8 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C4干燥线 | 21ZHCZA4099 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A402 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-04-12 |  | 2022-09-28 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A402 | F5-XGD30402 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4099--LEDZH21A402--9 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C4干燥线 | 21ZHCZA4099 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A402 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-04-12 |  | 2022-09-28 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A402 | F5-XGD30402 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4099--LEDZH21A402--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C4干燥线 | 21ZHCZA4099 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A402 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-03-23 |  | 2022-09-28 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A402 | F5-XGD30402 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4102--LEDZH21A403--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C5干燥线 | 21ZHCZA4102 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A403 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 501.354 | 0 | 0 | LJ601-21120017 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | LJ603-22030068 | 2022-09-28 | 2023-06-21 |  | LEDZH21A403 | F5-XGM320-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | Qualify已完成，正常生产电池 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 501.354
21ZHCZA4102--LEDZH21A404--8 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C5干燥线 | 21ZHCZA4102 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A404 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-04-11 |  | 2022-09-28 | 2023-06-21 |  | LEDZH21A404 | F5-XGD30502 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | Qualify已完成，正常生产电池 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4102--LEDZH21A404--5 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C5干燥线 | 21ZHCZA4102 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A404 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-03-23 |  | 2022-09-28 | 2023-06-21 |  | LEDZH21A404 | F5-XGD30502 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | Qualify已完成，正常生产电池 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4102--LEDZH21A404--6 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C5干燥线 | 21ZHCZA4102 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A404 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-03-23 |  | 2022-09-28 | 2023-06-21 |  | LEDZH21A404 | F5-XGD30502 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | Qualify已完成，正常生产电池 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4102--LEDZH21A404--7 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C5干燥线 | 21ZHCZA4102 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A404 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-03-23 |  | 2022-09-28 | 2023-06-21 |  | LEDZH21A404 | F5-XGD30502 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | Qualify已完成，正常生产电池 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4102--LEDZH21A404--3 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C5干燥线 | 21ZHCZA4102 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A404 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-03-21 |  | 2022-09-28 | 2023-06-21 |  | LEDZH21A404 | F5-XGD30502 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | Qualify已完成，正常生产电池 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4102--LEDZH21A404--4 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C5干燥线 | 21ZHCZA4102 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A404 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-03-21 |  | 2022-09-28 | 2023-06-21 |  | LEDZH21A404 | F5-XGD30502 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | Qualify已完成，正常生产电池 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4102--LEDZH21A404--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C5干燥线 | 21ZHCZA4102 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A404 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ602-22100342 | 2022-07-09 | 2022-03-21 |  | 2022-09-28 | 2023-06-21 |  | LEDZH21A404 | F5-XGD30502 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | Qualify已完成，正常生产电池 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4102--LEDZH21A404--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C5干燥线 | 21ZHCZA4102 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A404 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ602-22100342 | 2022-07-09 | 2022-03-21 |  | 2022-09-28 | 2023-06-21 |  | LEDZH21A404 | F5-XGD30502 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | Qualify已完成，正常生产电池 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4102--LEDZH21A404--9 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C5干燥线 | 21ZHCZA4102 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A404 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-08-24 | 2022-04-11 |  | 2022-09-28 | 2023-06-21 |  | LEDZH21A404 | F5-XGD30502 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | Qualify已完成，正常生产电池 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4102--LEDZH21A404--10 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C5干燥线 | 21ZHCZA4102 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A404 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-08-24 | 2022-04-11 |  | 2022-09-28 | 2023-06-21 |  | LEDZH21A404 | F5-XGD30502 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | Qualify已完成，正常生产电池 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4102--LEDZH21A404--11 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C5干燥线 | 21ZHCZA4102 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A404 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-08-24 | 2022-04-11 |  | 2022-09-28 | 2023-06-21 |  | LEDZH21A404 | F5-XGD30502 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | Qualify已完成，正常生产电池 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4102--LEDZH21A404--12 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C5干燥线 | 21ZHCZA4102 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A404 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-08-24 | 2022-04-11 |  | 2022-09-28 | 2023-06-21 |  | LEDZH21A404 | F5-XGD30502 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | Qualify已完成，正常生产电池 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4102--LEDZH21A404--13 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C5干燥线 | 21ZHCZA4102 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A404 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-08-24 | 2022-04-11 |  | 2022-09-28 | 2023-06-21 |  | LEDZH21A404 | F5-XGD30502 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | Qualify已完成，正常生产电池 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4102--LEDZH21A404--14 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C5干燥线 | 21ZHCZA4102 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A404 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-10-22 | 2022-04-11 |  | 2022-10-22 | 2023-06-21 |  | LEDZH21A404 | F5-XGD30502 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | Qualify已完成，正常生产电池 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4108--LEDZH21A404--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C7干燥线 | 21ZHCZA4108 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A404 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  |  | 2022-04-11 |  | 2022-10-22 | 2022-10-22 |  | LEDZH21A404 | F5-XGD30502 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | Qualify已完成，正常生产电池 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4105--LEDZH21A405--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C6干燥线 | 21ZHCZA4105 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A405 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 501.354 | 0 | 0 | LJ601-21120018 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | LJ603-22010117 | 2022-09-28 | 2022-12-10 |  | LEDZH21A405 | F5-XGM321-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 501.354
21ZHCZA4105--LEDZH21A406--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C6干燥线 | 21ZHCZA4105 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A406 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ602-22020171 | 2022-02-18 | 2022-01-25 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A406 | F5-XGD30601 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4105--LEDZH21A406--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C6干燥线 | 21ZHCZA4105 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A406 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ602-22020171 | 2022-02-18 | 2022-01-25 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A406 | F5-XGD30601 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4105--LEDZH21A406--3 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C6干燥线 | 21ZHCZA4105 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A406 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ602-22020171 | 2022-02-18 | 2022-01-25 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A406 | F5-XGD30601 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4105--LEDZH21A406--4 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C6干燥线 | 21ZHCZA4105 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A406 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ602-22020171 | 2022-02-18 | 2022-01-25 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A406 | F5-XGD30601 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4105--LEDZH21A406--5 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C6干燥线 | 21ZHCZA4105 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A406 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ602-22020171 | 2022-02-18 | 2022-01-25 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A406 | F5-XGD30601 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4105--LEDZH21A406--6 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C6干燥线 | 21ZHCZA4105 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A406 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ602-22020171 | 2022-02-18 | 2022-01-25 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A406 | F5-XGD30601 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4105--LEDZH21A406--7 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C6干燥线 | 21ZHCZA4105 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A406 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ602-22020171 | 2022-02-18 | 2022-01-25 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A406 | F5-XGD30601 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4105--LEDZH21A406--8 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C6干燥线 | 21ZHCZA4105 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A406 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ602-22020171 | 2022-02-18 | 2022-01-25 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A406 | F5-XGD30601 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4105--LEDZH21A406--9 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C6干燥线 | 21ZHCZA4105 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A406 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ602-22020171 | 2022-02-18 | 2022-01-25 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A406 | F5-XGD30601 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4105--LEDZH21A406--10 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C6干燥线 | 21ZHCZA4105 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A406 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ602-22020171 | 2022-02-18 | 2022-01-25 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A406 | F5-XGD30601 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4105--LEDZH21A406--11 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C6干燥线 | 21ZHCZA4105 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A406 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ602-22020171 | 2022-02-18 | 2022-01-25 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A406 | F5-XGD30601 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4108--LEDZH21A407--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C7干燥线 | 21ZHCZA4108 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A407 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 501.354 | 0 | 0 | LJ601-21120016 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | LJ603-22020015 | 2022-09-28 | 2022-12-10 |  | LEDZH21A407 | F5-XGM307-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 2 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 501.354
21ZHCZA4108--LEDZH21A408--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C7干燥线 | 21ZHCZA4108 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A408 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-03-20 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A408 | F5-XGD30701 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4108--LEDZH21A408--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C7干燥线 | 21ZHCZA4108 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A408 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-03-20 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A408 | F5-XGD30701 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4108--LEDZH21A408--3 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C7干燥线 | 21ZHCZA4108 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A408 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-03-20 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A408 | F5-XGD30701 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4108--LEDZH21A408--4 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C7干燥线 | 21ZHCZA4108 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A408 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-03-20 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A408 | F5-XGD30701 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4108--LEDZH21A408--5 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C7干燥线 | 21ZHCZA4108 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A408 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-03-20 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A408 | F5-XGD30701 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4108--LEDZH21A408--6 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C7干燥线 | 21ZHCZA4108 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A408 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-03-20 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A408 | F5-XGD30701 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4108--LEDZH21A408--7 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C7干燥线 | 21ZHCZA4108 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A408 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-03-20 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A408 | F5-XGD30701 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4108--LEDZH21A408--8 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C7干燥线 | 21ZHCZA4108 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A408 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-03-20 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A408 | F5-XGD30701 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4108--LEDZH21A408--9 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C7干燥线 | 21ZHCZA4108 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A408 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-03-20 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A408 | F5-XGD30701 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4111--LEDZH21A409--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C8干燥线 | 21ZHCZA4111 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A409 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 501.354 | 0 | 0 | LJ601-21120015 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | LJ603-22040010 | 2022-09-28 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A409 | F5-XGM308-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | Qualify已完成，可以正常生产电池，暂时停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 501.354
21ZHCZA4111--LEDZH21A410--6 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C8干燥线 | 21ZHCZA4111 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A410 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-05-24 | 2022-04-14 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A410 | F5-XGD30801 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | Qualify已完成，可以正常生产电池，暂时停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4111--LEDZH21A410--7 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C8干燥线 | 21ZHCZA4111 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A410 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-05-24 | 2022-04-14 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A410 | F5-XGD30801 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | Qualify已完成，可以正常生产电池，暂时停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4111--LEDZH21A410--8 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C8干燥线 | 21ZHCZA4111 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A410 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-05-24 | 2022-04-14 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A410 | F5-XGD30801 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | Qualify已完成，可以正常生产电池，暂时停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4111--LEDZH21A410--9 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C8干燥线 | 21ZHCZA4111 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A410 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-05-24 | 2022-04-14 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A410 | F5-XGD30801 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | Qualify已完成，可以正常生产电池，暂时停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4111--LEDZH21A410--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C8干燥线 | 21ZHCZA4111 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A410 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-05-24 | 2022-04-12 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A410 | F5-XGD30801 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | Qualify已完成，可以正常生产电池，暂时停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4111--LEDZH21A410--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C8干燥线 | 21ZHCZA4111 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A410 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-05-24 | 2022-04-12 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A410 | F5-XGD30801 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | Qualify已完成，可以正常生产电池，暂时停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4111--LEDZH21A410--3 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C8干燥线 | 21ZHCZA4111 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A410 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-05-24 | 2022-04-12 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A410 | F5-XGD30801 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | Qualify已完成，可以正常生产电池，暂时停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4111--LEDZH21A410--4 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C8干燥线 | 21ZHCZA4111 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A410 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-05-24 | 2022-04-12 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A410 | F5-XGD30801 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | Qualify已完成，可以正常生产电池，暂时停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4111--LEDZH21A410--5 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C8干燥线 | 21ZHCZA4111 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A410 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-05-24 | 2022-04-12 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A410 | F5-XGD30801 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | Qualify已完成，可以正常生产电池，暂时停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4114--LEDZH21A411--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C9干燥线 | 21ZHCZA4114 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A411 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 501.354 | 0 | 0 | LJ601-22010003 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | LJ603-22050026 | 2022-09-28 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A411 | F5-XGM309-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | Qualify已完成，正常生产电池中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 501.354
21ZHCZA4114--LEDZH21A412--5 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C9干燥线 | 21ZHCZA4114 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A412 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-06-01 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A412 | F5-XGD30901 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 高低温报警和抽真空超时频繁 | Qualify已经完成，设备已经具备满产产能，6/15验收数据收集已完成，客户已经提交SAT验收报告。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4114--LEDZH21A412--6 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C9干燥线 | 21ZHCZA4114 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A412 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-06-01 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A412 | F5-XGD30901 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 高低温报警和抽真空超时频繁 | Qualify已经完成，设备已经具备满产产能，6/15验收数据收集已完成，客户已经提交SAT验收报告。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4114--LEDZH21A412--7 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C9干燥线 | 21ZHCZA4114 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A412 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-06-01 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A412 | F5-XGD30901 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 高低温报警和抽真空超时频繁 | Qualify已经完成，设备已经具备满产产能，6/15验收数据收集已完成，客户已经提交SAT验收报告。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4114--LEDZH21A412--8 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C9干燥线 | 21ZHCZA4114 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A412 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-06-01 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A412 | F5-XGD30901 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 高低温报警和抽真空超时频繁 | Qualify已经完成，设备已经具备满产产能，6/15验收数据收集已完成，客户已经提交SAT验收报告。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4114--LEDZH21A412--9 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C9干燥线 | 21ZHCZA4114 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A412 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-06-01 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A412 | F5-XGD30901 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 高低温报警和抽真空超时频繁 | Qualify已经完成，设备已经具备满产产能，6/15验收数据收集已完成，客户已经提交SAT验收报告。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4114--LEDZH21A412--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C9干燥线 | 21ZHCZA4114 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A412 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-05-11 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A412 | F5-XGD30901 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 高低温报警和抽真空超时频繁 | Qualify已经完成，设备已经具备满产产能，6/15验收数据收集已完成，客户已经提交SAT验收报告。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4114--LEDZH21A412--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C9干燥线 | 21ZHCZA4114 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A412 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-05-11 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A412 | F5-XGD30901 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 高低温报警和抽真空超时频繁 | Qualify已经完成，设备已经具备满产产能，6/15验收数据收集已完成，客户已经提交SAT验收报告。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4114--LEDZH21A412--3 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C9干燥线 | 21ZHCZA4114 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A412 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-05-11 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A412 | F5-XGD30901 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 高低温报警和抽真空超时频繁 | Qualify已经完成，设备已经具备满产产能，6/15验收数据收集已完成，客户已经提交SAT验收报告。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4114--LEDZH21A412--4 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C9干燥线 | 21ZHCZA4114 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A412 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-05-11 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A412 | F5-XGD30901 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 高低温报警和抽真空超时频繁 | Qualify已经完成，设备已经具备满产产能，6/15验收数据收集已完成，客户已经提交SAT验收报告。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4087--LEDZH21A413--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C10干燥线 | 21ZHCZA4087 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A413 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 452.5044 | 0 | 0 | LJ601-22010009 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | LJ603-22060045 | 2022-09-28 | 2022-12-10 |  | LEDZH21A413 | F5-XGM310-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 452.5044
21ZHCZA4087--LEDZH21A414--5 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C10干燥线 | 21ZHCZA4087 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A414 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-06-18 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A414 | F5-XGD31001 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4087--LEDZH21A414--6 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C10干燥线 | 21ZHCZA4087 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A414 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-06-18 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A414 | F5-XGD31001 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4087--LEDZH21A414--7 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C10干燥线 | 21ZHCZA4087 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A414 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-06-18 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A414 | F5-XGD31001 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4087--LEDZH21A414--8 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C10干燥线 | 21ZHCZA4087 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A414 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-06-18 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A414 | F5-XGD31001 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4087--LEDZH21A414--9 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C10干燥线 | 21ZHCZA4087 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A414 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-06-18 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A414 | F5-XGD31001 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4087--LEDZH21A414--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C10干燥线 | 21ZHCZA4087 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A414 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-06-09 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A414 | F5-XGD31001 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4087--LEDZH21A414--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C10干燥线 | 21ZHCZA4087 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A414 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-06-09 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A414 | F5-XGD31001 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4087--LEDZH21A414--3 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C10干燥线 | 21ZHCZA4087 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A414 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-06-09 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A414 | F5-XGD31001 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 49.1593
21ZHCZA4087--LEDZH21A414--4 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C10干燥线 | 21ZHCZA4087 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A414 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-06-09 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A414 | F5-XGD31001 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 49.1593
21ZHCZ00464--LEDZH21A422--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-电芯表面检测机-1台 | 21ZHCZ00464 | 大装配线 | JMLEDZH21A422 | 离线电芯表面检测机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 61.9469 | 0 | 0 | LJ601-21110018 | 2021-11-18 | 2021-11-15 | LJ603-21110029 | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEDZH21A422 | F5-XZP108-01A |  |  | 中航 | 华南 | [8 empty] | 停产 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 61.9469
21ZHCZA4095--LEDZH21A468--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C2装配线 | 21ZHCZA4095 | 大装配线 | JMLEDZH21A468 | 极耳预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH21A468 | F5-XHA211-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCZA4098--LEDZH21A469--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C3装配线 | 21ZHCZA4098 | 大装配线 | JMLEDZH21A469 | 极耳预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH21A469 | F5-XHA212-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCZA4101--LEDZH21A470--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C4装配线 | 21ZHCZA4101 | 大装配线 | JMLEDZH21A470 | 极耳预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH21A470 | F5-XHA213-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCZA4092--LEDZH21A471--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C1装配线 | 21ZHCZA4092 | 大装配线 | JMLEDZH21A471 | 极耳预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH21A471 | F5-XHA214-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCZA4107--LEDZH21A472--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C6装配线 | 21ZHCZA4107 | 大装配线 | JMLEDZH21A472 | 极耳预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH21A472 | F5-XHA215-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCZA4113--LEDZH21A473--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C8装配线 | 21ZHCZA4113 | 大装配线 | JMLEDZH21A473 | 极耳预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH21A473 | F5-XHA216-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCZA4110--LEDZH21A474--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C7装配线 | 21ZHCZA4110 | 大装配线 | JMLEDZH21A474 | 极耳预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH21A474 | F5-XHA217-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCZA4107--LEDZH21A475--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C6装配线 | 21ZHCZA4107 | 大装配线 | JMLEDZH21A475 | 极耳预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH21A475 | F5-XHA218-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCZA4089--LEDZH21A476--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C10装配线 | 21ZHCZA4089 | 大装配线 | JMLEDZH21A476 | 极耳预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH21A476 | F5-XHA219-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCZ00461--LEDZH21A477--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-L148N58A-C1产线改造 | 21ZHCZ00461 | 其他 | JMLEDZH21A477 | 合芯贴胶机换型改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 127.4336 | 0 | 0 | LJ601-21120050 |  | 2021-12-20 |  | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  | LEDZH21A477 | B01-013000A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 127.4336
21ZHCZA4116--LEDZH21A497--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C9装配线 | 21ZHCZA4116 | 大装配线 | JMLEDZH21A497 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH21A497 | F5-XZA30901 | 不启用 |  | 中航 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCZA4116--LEDZH21A497--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C9装配线 | 21ZHCZA4116 | 大装配线 | JMLEDZH21A497 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH21A497 | F5-XZA30901 | 不启用 |  | 中航 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCZA4098--LEDZH21A498--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C3装配线 | 21ZHCZA4098 | 大装配线 | JMLEDZH21A498 | 检测配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 423.4867 | 0 | 0 | LJ601-22010063 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | LJ603-22040071 | 2022-09-28 | 2022-12-16 |  | LEDZH21A498 | F5-XZB303-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 423.4867
21ZHCZA4098--LEDZH21A499--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C3装配线 | 21ZHCZA4098 | 大装配线 | JMLEDZH21A499 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 390.6018 | 0 | 0 | LJ601-22010027 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | LJ603-22040069 | 2022-09-27 | 2022-12-16 |  | LEDZH21A499 | F5-XHB303-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 390.6018
21ZHCZA4098--LEDZH21A499--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C3装配线 | 21ZHCZA4098 | 大装配线 | JMLEDZH21A499 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 390.6018 | 0 | 0 | LJ601-22010028 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | LJ603-22040070 | 2022-09-27 | 2022-12-16 |  | LEDZH21A499 | F5-XHB303-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 390.6018
21ZHCZA4098--LEDZH21A500--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C3装配线 | 21ZHCZA4098 | 大装配线 | JMLEDZH21A500 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 250.4425 | 0 | 0 | LJ601-22010013 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | LJ603-22040065 | 2022-09-27 | 2022-12-16 |  | LEDZH21A500 | F5-XZD305-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 250.4425
21ZHCZA4098--LEDZH21A500--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C3装配线 | 21ZHCZA4098 | 大装配线 | JMLEDZH21A500 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 250.4425 | 0 | 0 | LJ601-22010014 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | LJ603-22040066 | 2022-09-27 | 2022-12-16 |  | LEDZH21A500 | F5-XZD305-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 250.4425
21ZHCZA4098--LEDZH21A501--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C3装配线 | 21ZHCZA4098 | 大装配线 | JMLEDZH21A501 | 转连接激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 726.4071 | 0 | 0 | LJ601-22010015 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | LJ603-22040064 | 2022-09-27 | 2022-12-16 |  | LEDZH21A501 | F5-XHC303-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 726.4071
21ZHCZA4098--LEDZH21A502--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C3装配线 | 21ZHCZA4098 | 大装配线 | JMLEDZH21A502 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 548.0885 | 0 | 0 | LJ601-22010016 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | LJ603-22040067 | 2022-09-27 | 2022-12-16 |  | LEDZH21A502 | F5-XZE324-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 548.0885
21ZHCZA4098--LEDZH21A503--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C3装配线 | 21ZHCZA4098 | 大装配线 | JMLEDZH21A503 | 封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 508.3717 | 0 | 0 | LJ601-22010017 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | LJ603-22040068 | 2022-09-27 | 2022-12-16 |  | LEDZH21A503 | F5-XHQ320-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 508.3717
21ZHCZA4098--LEDZH21A504--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C3装配线 | 21ZHCZA4098 | 大装配线 | JMLEDZH21A504 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 141.9558 | 0 | 0 | LJ602-22060157 | 2022-06-21 | 2022-04-20 |  | 2022-09-27 | 2022-12-16 |  | LEDZH21A504 | F5-XZH32301 |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 141.9558
21ZHCZA4098--LEDZH21A505--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C3装配线 | 21ZHCZA4098 | 大装配线 | JMLEDZH21A505 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 178.2478 | 0 | 0 | LJ602-22060158 | 2022-06-21 | 2022-04-20 |  | 2022-09-27 | 2022-12-19 |  | LEDZH21A505 | F5-XZH37201 |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 178.2478
21ZHCZA4089--LEDZH21A506--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C10装配线 | 21ZHCZA4089 | 大装配线 | JMLEDZH21A506 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH21A506 | F5-XZA31001 | 不启用 |  | 中航 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCZA4089--LEDZH21A506--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C10装配线 | 21ZHCZA4089 | 大装配线 | JMLEDZH21A506 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH21A506 | F5-XZA31001 | 不启用 |  | 中航 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCZA4104--LEDZH21A507--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C5装配线 | 21ZHCZA4104 | 大装配线 | JMLEDZH21A507 | 检测配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 423.4956 | 0 | 0 | LJ601-21120063 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | LJ603-22040036 | 2022-09-28 | 2023-06-21 |  | LEDZH21A507 | F5-XZB304-01A |  |  | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | Qualify完成，正常生产中，产能6千左右 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 423.4956
21ZHCZA4104--LEDZH21A508--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C5装配线 | 21ZHCZA4104 | 大装配线 | JMLEDZH21A508 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 390.6018 | 0 | 0 | LJ601-22010035 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | LJ603-22040033 | 2022-09-28 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A508 | F5-XHB304-01A |  |  | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | Qualify完成，正常生产中，产能6千左右 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 390.6018
21ZHCZA4104--LEDZH21A508--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C5装配线 | 21ZHCZA4104 | 大装配线 | JMLEDZH21A508 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 390.6018 | 0 | 0 | LJ601-22010036 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | LJ603-22040034 | 2022-09-28 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A508 | F5-XHB304-01A |  |  | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | Qualify完成，正常生产中，产能6千左右 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 390.6018
21ZHCZA4104--LEDZH21A509--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C5装配线 | 21ZHCZA4104 | 大装配线 | JMLEDZH21A509 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 250.4425 | 0 | 0 | LJ601-22010004 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | LJ603-22040029 | 2022-09-28 | 2023-06-21 |  | LEDZH21A509 | F5-XZD306-01A |  |  | 中航 | 华南 | [8 empty] | 一，.启用离焦量检测防呆功能，范围暂时设定在±0.4mm，7月1号晚班换班时间导入。--谢梓豪--已完成 1#工位-0.2±0.4； 2#工位-0.2±0.4； 3#工位-0.2±0.4； 4#工位-0.2±0.4； 如果出现连排超过3个，停机检查保护盖，看看内部是否有焊渣，导致焊接治具顶升高度有明显变化； 二，更改离焦量传感器的安装方式，之前是固定在Z轴模组上，由于现场可能会调整振镜的高度，影响离焦量传感器的数值，后续将离焦量传感器固定在Z轴直线模组后方的大板上。 该方案已经在设计中，预计7月10号完成下单--柯栋盈 物料到达现场后需协调时间安装。安装完成之后现场需要重新送金相。 三.尽快导入新保护盖（预计7/6发货）---李青林 a.新保护盖已对厚度方向进行公差管控，整体厚度公差±0.02mm; b.新保护盖已增加除尘气体导流板，目前已送往研究院模拟；其它现场已有同样结构的保护盖进行除尘模拟，模拟结果显示，除尘效果有较大提升。（物料已到，待安装）--李青林 四，风刀优化，方案内部讨论中，后续导入。--工程下单中预计7/10下单完成 | 目前正常生产中，产能6千左右。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 250.4425
21ZHCZA4104--LEDZH21A509--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C5装配线 | 21ZHCZA4104 | 大装配线 | JMLEDZH21A509 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 250.4425 | 0 | 0 | LJ601-22010005 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | LJ603-22040030 | 2022-09-28 | 2023-06-21 |  | LEDZH21A509 | F5-XZD306-01A |  |  | 中航 | 华南 | [8 empty] | 一，.启用离焦量检测防呆功能，范围暂时设定在±0.4mm，7月1号晚班换班时间导入。--谢梓豪--已完成 1#工位-0.2±0.4； 2#工位-0.2±0.4； 3#工位-0.2±0.4； 4#工位-0.2±0.4； 如果出现连排超过3个，停机检查保护盖，看看内部是否有焊渣，导致焊接治具顶升高度有明显变化； 二，更改离焦量传感器的安装方式，之前是固定在Z轴模组上，由于现场可能会调整振镜的高度，影响离焦量传感器的数值，后续将离焦量传感器固定在Z轴直线模组后方的大板上。 该方案已经在设计中，预计7月10号完成下单--柯栋盈 物料到达现场后需协调时间安装。安装完成之后现场需要重新送金相。 三.尽快导入新保护盖（预计7/6发货）---李青林 a.新保护盖已对厚度方向进行公差管控，整体厚度公差±0.02mm; b.新保护盖已增加除尘气体导流板，目前已送往研究院模拟；其它现场已有同样结构的保护盖进行除尘模拟，模拟结果显示，除尘效果有较大提升。（物料已到，待安装）--李青林 四，风刀优化，方案内部讨论中，后续导入。--工程下单中预计7/10下单完成 | 目前正常生产中，产能6千左右。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 250.4425
21ZHCZA4104--LEDZH21A510--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C5装配线 | 21ZHCZA4104 | 大装配线 | JMLEDZH21A510 | 转连接激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 726.4071 | 0 | 0 | LJ601-22010006 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | LJ603-22040027 | 2022-09-28 | 2023-06-21 |  | LEDZH21A510 | F5-XHC304-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 726.4071
21ZHCZA4104--LEDZH21A511--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C5装配线 | 21ZHCZA4104 | 大装配线 | JMLEDZH21A511 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 548.0885 | 0 | 0 | LJ601-22010007 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | LJ603-22040031 | 2022-09-28 | 2023-06-21 |  | LEDZH21A511 | F5-XZE325-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 548.0885
21ZHCZA4104--LEDZH21A512--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C5装配线 | 21ZHCZA4104 | 大装配线 | JMLEDZH21A512 | 封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 508.3717 | 0 | 0 | LJ601-22010008 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | LJ603-22040032 | 2022-09-28 | 2023-06-21 |  | LEDZH21A512 | F5-XHQ321-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 508.3717
21ZHCZA4104--LEDZH21A513--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C5装配线 | 21ZHCZA4104 | 大装配线 | JMLEDZH21A513 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 141.9558 | 0 | 0 | LJ602-22050014 | 2022-05-24 | 2022-04-20 |  | 2022-09-28 | 2023-06-21 |  | LEDZH21A513 | F5-XZH32401 |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 141.9558
21ZHCZA4104--LEDZH21A514--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C5装配线 | 21ZHCZA4104 | 大装配线 | JMLEDZH21A514 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 178.2478 | 0 | 0 | LJ602-22050015 | 2022-06-14 | 2022-04-20 |  | 2022-09-28 | 2023-06-21 |  | LEDZH21A514 | F5-XZH37301 |  |  | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | Qualify已经完成，生产提速中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 178.2478
21ZHCZ00462--LEDZH21A522--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-L148N58A-C1改造 | 21ZHCZ00462 | 大装配线 | JMLEDZH21A522 | 激光焊接机改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-22010014 | [6 empty] | LEDZH21A522 | B01-013042A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCZ00462--LEDZH21A522--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-L148N58A-C1改造 | 21ZHCZ00462 | 大装配线 | JMLEDZH21A522 | 激光焊接机改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-22010014 | [6 empty] | LEDZH21A522 | B01-013042A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCZ00462--LEDZH21A522--3 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-L148N58A-C1改造 | 21ZHCZ00462 | 大装配线 | JMLEDZH21A522 | 激光焊接机改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-22010014 | [6 empty] | LEDZH21A522 | B01-013042A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHLY00141--LEDZH21A540--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-洛阳-50160干燥线冷却炉-1台 | 21ZHLY00141 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A540 | 新增干燥线冷却炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 126.9912 | 0 | 0 | LJ601-22010037 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | LJ603-22120088 |  |  |  | LEDZH21A540 | B01-013074A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-05-31 |  | 生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 5 |  |  |  | 126.9912
21ZHCZA4090--LEDZH21A577--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C1干燥线 | 21ZHCZA4090 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A577 | 单通道冷却炉-1型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50 | 0 | 0 |  | 2022-05-12 | 2022-05-10 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A577 | B01-013095A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 50
21ZHCZA4090--LEDZH21A577--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C1干燥线 | 21ZHCZA4090 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A577 | 单通道冷却炉-1型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50 | 0 | 0 |  | 2022-05-12 | 2022-05-10 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A577 | B01-013095A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 50
21ZHCZA4090--LEDZH21A578--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C1干燥线 | 21ZHCZA4090 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A578 | 提升机-2 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 28.3186 | 0 | 0 |  | 2022-05-12 | 2022-05-10 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A578 | B01-013096A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 28.3186
21ZHCZA4093--LEDZH21A579--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C2干燥线 | 21ZHCZA4093 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A579 | 单通道冷却炉-1型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50 | 0 | 0 |  | 2022-05-12 | 2022-05-10 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A579 | B01-013097A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 50
21ZHCZA4093--LEDZH21A579--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C2干燥线 | 21ZHCZA4093 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A579 | 单通道冷却炉-1型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50 | 0 | 0 |  | 2022-05-12 | 2022-05-10 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A579 | B01-013097A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 50
21ZHCZA4093--LEDZH21A580--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C2干燥线 | 21ZHCZA4093 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A580 | 提升机-2 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 28.3186 | 0 | 0 |  | 2022-05-12 | 2022-05-10 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A580 | B01-013098A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 28.3186
21ZHCZA4096--LEDZH21A581--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C3干燥线 | 21ZHCZA4096 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A581 | 单通道冷却炉-1型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50 | 0 | 0 | LJ602-22050092 | 2022-05-12 | 2022-04-18 |  | 2022-09-28 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A581 | B01-013099A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 50
21ZHCZA4096--LEDZH21A581--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C3干燥线 | 21ZHCZA4096 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A581 | 单通道冷却炉-1型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50 | 0 | 0 | LJ602-22050092 | 2022-05-12 | 2022-04-18 |  | 2022-09-28 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A581 | B01-013099A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 50
21ZHCZA4096--LEDZH21A582--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C3干燥线 | 21ZHCZA4096 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A582 | 提升机-2 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 28.3186 | 0 | 0 | LJ602-22050093 | 2022-05-12 | 2022-04-18 |  | 2022-09-28 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A582 | B01-013100A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 28.3186
21ZHCZA4099--LEDZH21A583--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C4干燥线 | 21ZHCZA4099 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A583 | 单通道冷却炉-1型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50 | 0 | 0 |  | 2022-05-11 | 2022-03-11 |  | 2022-09-28 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A583 | B01-013101A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 50
21ZHCZA4099--LEDZH21A583--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C4干燥线 | 21ZHCZA4099 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A583 | 单通道冷却炉-1型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50 | 0 | 0 |  | 2022-05-11 | 2022-03-11 |  | 2022-09-28 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A583 | B01-013101A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 50
21ZHCZA4099--LEDZH21A584--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C4干燥线 | 21ZHCZA4099 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A584 | 提升机-2 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 28.3186 | 0 | 0 |  | 2022-05-11 | 2022-03-11 |  | 2022-09-28 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A584 | B01-013102A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 28.3186
21ZHCZA4102--LEDZH21A585--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C5干燥线 | 21ZHCZA4102 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A585 | 单通道冷却炉-1型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50 | 0 | 0 |  | 2022-05-11 | 2022-03-28 |  | 2022-09-28 | 2023-06-21 |  | LEDZH21A585 | B01-013103A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50
21ZHCZA4102--LEDZH21A585--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C5干燥线 | 21ZHCZA4102 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A585 | 单通道冷却炉-1型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50 | 0 | 0 |  | 2022-05-11 | 2022-03-28 |  | 2022-09-28 | 2023-06-21 |  | LEDZH21A585 | B01-013103A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50
21ZHCZA4102--LEDZH21A586--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C5干燥线 | 21ZHCZA4102 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A586 | 提升机-2 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 28.3186 | 0 | 0 |  | 2022-05-11 | 2022-03-28 |  | 2022-09-28 | 2023-06-21 |  | LEDZH21A586 | B01-013104A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 28.3186
21ZHCZA4105--LEDZH21A587--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C6干燥线 | 21ZHCZA4105 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A587 | 单通道冷却炉-1型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50 | 0 | 0 |  | 2022-05-11 | 2022-01-25 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A587 | B01-013105A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 50
21ZHCZA4105--LEDZH21A587--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C6干燥线 | 21ZHCZA4105 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A587 | 单通道冷却炉-1型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50 | 0 | 0 |  | 2022-05-11 | 2022-01-25 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A587 | B01-013105A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 50
21ZHCZA4105--LEDZH21A588--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C6干燥线 | 21ZHCZA4105 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A588 | 提升机-2 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 28.3186 | 0 | 0 |  | 2022-05-11 | 2022-01-25 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A588 | B01-013106A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 28.3186
21ZHCZA4108--LEDZH21A589--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C7干燥线 | 21ZHCZA4108 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A589 | 单通道冷却炉-1型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50 | 0 | 0 |  | 2022-05-11 | 2022-02-22 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A589 | B01-013107A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 2 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 50
21ZHCZA4108--LEDZH21A589--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C7干燥线 | 21ZHCZA4108 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A589 | 单通道冷却炉-1型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50 | 0 | 0 |  | 2022-05-11 | 2022-02-22 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A589 | B01-013107A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 2 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 50
21ZHCZA4108--LEDZH21A590--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C7干燥线 | 21ZHCZA4108 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A590 | 提升机-2 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 28.3186 | 0 | 0 |  | 2022-05-11 | 2022-02-22 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A590 | B01-013108A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 2 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 28.3186
21ZHCZA4111--LEDZH21A591--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C8干燥线 | 21ZHCZA4111 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A591 | 单通道冷却炉-1型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50 | 0 | 0 | LJ602-22050003 | 2022-05-13 | 2022-04-13 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A591 | B01-013109A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 50
21ZHCZA4111--LEDZH21A591--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C8干燥线 | 21ZHCZA4111 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A591 | 单通道冷却炉-1型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50 | 0 | 0 | LJ602-22050004 | 2022-05-13 | 2022-04-13 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A591 | B01-013109A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 50
21ZHCZA4111--LEDZH21A592--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C8干燥线 | 21ZHCZA4111 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A592 | 提升机-2 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 28.3186 | 0 | 0 | LJ602-22050002 | 2022-05-13 | 2022-04-13 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A592 | B01-013110A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 28.3186
21ZHCZA4114--LEDZH21A593--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C9干燥线 | 21ZHCZA4114 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A593 | 单通道冷却炉-1型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50 | 0 | 0 |  | 2022-05-13 | 2022-05-13 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A593 | B01-013111A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 50
21ZHCZA4114--LEDZH21A593--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C9干燥线 | 21ZHCZA4114 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A593 | 单通道冷却炉-1型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50 | 0 | 0 |  | 2022-05-13 | 2022-05-13 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A593 | B01-013111A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 50
21ZHCZA4114--LEDZH21A594--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C9干燥线 | 21ZHCZA4114 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A594 | 提升机-2 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 28.3186 | 0 | 0 |  | 2022-05-13 | 2022-05-13 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A594 | B01-013112A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 28.3186
21ZHCZA4087--LEDZH21A595--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C10干燥线 | 21ZHCZA4087 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A595 | 单通道冷却炉-1型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50 | 0 | 0 | LJ602-22070173 | 2022-07-23 | 2022-06-09 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A595 | B01-013113A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 50
21ZHCZA4087--LEDZH21A595--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C10干燥线 | 21ZHCZA4087 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A595 | 单通道冷却炉-1型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50 | 0 | 0 | LJ602-22070173 | 2022-07-23 | 2022-06-09 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A595 | B01-013113A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 50
21ZHCZA4087--LEDZH21A596--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C10干燥线 | 21ZHCZA4087 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A596 | 提升机-2 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 28.3186 | 0 | 0 |  | 2022-07-23 | 2022-06-09 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A596 | B01-013114A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 28.3186
21ZHCZA4091--LEDZH21A611--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C1物流线 | 21ZHCZA4091 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A611 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 361.5171 | 0 | 0 | LJ601-22030109 | 2022-07-26 | 2022-06-23 | LJ603-22070136 | 2022-09-28 | 2023-01-16 |  | LEDZH21A611 | F5-XZN315-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 361.5171
21ZHCZA4094--LEDZH21A612--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C2物流线 | 21ZHCZA4094 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A612 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 480.0036 | 0 | 0 | LJ601-22030025 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | LJ603-22070020 | 2022-09-28 | 2023-01-16 |  | LEDZH21A612 | F5-XZN316-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 480.0036
21ZHCZA4097--LEDZH21A613--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C3物流线 | 21ZHCZA4097 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A613 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 425.5982 | 0 | 0 | LJ601-22030026 | 2022-06-19 | 2022-06-19 | LJ603-22060073 | 2022-09-28 | 2023-01-16 |  | LEDZH21A613 | F5-XZN317-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 425.5982
21ZHCZA4100--LEDZH21A614--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C4物流线 | 21ZHCZA4100 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A614 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 425.5982 | 0 | 0 | LJ601-22010034 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | LJ603-22040014 | 2022-09-28 | 2023-01-16 |  | LEDZH21A614 | F5-XZN318-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 425.5982
21ZHCZA4103--LEDZH21A615--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C5物流线 | 21ZHCZA4103 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A615 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 425.5982 | 0 | 0 | LJ601-22030001 | 2022-05-21 | 2022-05-21 | LJ603-22050064 | 2022-09-28 | 2023-06-21 |  | LEDZH21A615 | F5-XZN319-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 425.5982
21ZHCZA4106--LEDZH21A616--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C6物流线 | 21ZHCZA4106 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A616 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 480.0202 | 0 | 0 | LJ601-22010030 | 2022-02-26 | 2022-02-26 | LJ603-22020017 | 2022-09-28 | 2023-01-16 |  | LEDZH21A616 | F5-XZN320-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 2 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 480.0202
21ZHCZA4109--LEDZH21A617--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C7物流线 | 21ZHCZA4109 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A617 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 480.0202 | 0 | 0 | LJ601-22010031 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | LJ603-22030022 | 2022-09-28 | 2023-01-16 |  | LEDZH21A617 | F5-XZN321-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 480.0202
21ZHCZA4112--LEDZH21A618--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C8物流线 | 21ZHCZA4112 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A618 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 480.0285 | 0 | 0 | LJ601-22020023 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | LJ603-22040058 | 2022-09-28 | 2023-01-16 |  | LEDZH21A618 | F5-XZN322-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 客户端停线，待通知复产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 480.0285
21ZHCZA4115--LEDZH21A619--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C9物流线 | 21ZHCZA4115 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A619 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 480.0368 | 0 | 0 | LJ601-22020054 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | LJ603-22050012 | 2022-09-28 | 2023-01-16 |  | LEDZH21A619 | F5-XZN323-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 1. 物流线除尘，效果不能达标； 2. 3.终焊下料处落地电柜与物流线传动轴（拆卸维修）干涉 | Qualify已经完成，设备已经具备满产产能，6/15验收数据收集已完成，客户已经提交SAT验收报告。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 480.0368
21ZHCZA4088--LEDZH21A620--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C10物流线 | 21ZHCZA4088 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A620 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 361.5436 | 0 | 0 | LJ601-22020061 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | LJ603-22060124 | 2022-09-28 | 2023-01-16 |  | LEDZH21A620 | F5-XZN324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 361.5436
21ZHCDA1120--LEDZH21A623--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1干燥线 | 21ZHCDA1120 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A623 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 | LJ601-22030046 | 2022-07-10 | 2022-07-10 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A623 | F5-XGD211-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1120--LEDZH21A623--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1干燥线 | 21ZHCDA1120 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A623 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 | LJ601-22030047 | 2022-07-10 | 2022-07-10 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A623 | F5-XGD211-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1120--LEDZH21A623--3 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1干燥线 | 21ZHCDA1120 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A623 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 | LJ601-22030048 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | LJ603-22070029 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A623 | F5-XGD211-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1120--LEDZH21A623--4 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1干燥线 | 21ZHCDA1120 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A623 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 | LJ601-22030050 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | LJ603-22070030 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A623 | F5-XGD211-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1120--LEDZH21A623--5 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1干燥线 | 21ZHCDA1120 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A623 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 | LJ601-22030052 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | LJ603-22070031 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A623 | F5-XGD211-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1120--LEDZH21A623--6 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1干燥线 | 21ZHCDA1120 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A623 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 | LJ601-22030053 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | LJ603-22070032 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A623 | F5-XGD211-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1120--LEDZH21A623--7 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1干燥线 | 21ZHCDA1120 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A623 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 | LJ601-22030054 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | LJ603-22070035 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A623 | F5-XGD211-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1120--LEDZH21A623--8 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1干燥线 | 21ZHCDA1120 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A623 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 | LJ601-22030056 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | LJ603-22070033 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A623 | F5-XGD211-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1120--LEDZH21A623--9 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1干燥线 | 21ZHCDA1120 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A623 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 | LJ601-22030057 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | LJ603-22070034 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A623 | F5-XGD211-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1120--LEDZH21A623--10 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1干燥线 | 21ZHCDA1120 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A623 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 | LJ601-22030058 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | LJ603-22070064 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A623 | F5-XGD211-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1120--LEDZH21A623--11 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1干燥线 | 21ZHCDA1120 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A623 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 | LJ601-22030060 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | LJ603-22070065 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A623 | F5-XGD211-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1120--LEDZH21A623--12 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1干燥线 | 21ZHCDA1120 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A623 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 | LJ601-22030061 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | LJ603-22070066 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A623 | F5-XGD211-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1120--LEDZH21A623--13 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1干燥线 | 21ZHCDA1120 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A623 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 | LJ601-22030063 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | LJ603-22070067 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A623 | F5-XGD211-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1120--LEDZH21A623--14 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1干燥线 | 21ZHCDA1120 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A623 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 | LJ601-22030064 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | LJ603-22070068 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A623 | F5-XGD211-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1120--LEDZH21A623--15 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1干燥线 | 21ZHCDA1120 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A623 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 | LJ601-22030065 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | LJ603-22070069 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A623 | F5-XGD211-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1120--LEDZH21A623--16 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1干燥线 | 21ZHCDA1120 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A623 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 | LJ601-22030066 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | LJ603-22070070 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A623 | F5-XGD211-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1120--LEDZH21A623--17 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1干燥线 | 21ZHCDA1120 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A623 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 | LJ601-22030067 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | LJ603-22070071 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A623 | F5-XGD211-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1120--LEDZH21A623--18 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1干燥线 | 21ZHCDA1120 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A623 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 | LJ601-22030068 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | LJ603-22070072 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A623 | F5-XGD211-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1120--LEDZH21A624--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1干燥线 | 21ZHCDA1120 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A624 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 400.5221 | 0 | 0 | LJ601-22030036 | 2022-06-05 | 2022-06-05 | LJ603-22060021 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A624 | F5-XGM219-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 400.5221
21ZHCDA1122--LEDZH21A625--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1装配线 | 21ZHCDA1122 | 大装配线 | JMLEDZH21A625 | 热压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 359.3009 | 0 | 0 |  | 2022-08-24 | 2022-06-02 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A625 | F5-XZA21401 |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 359.3009
21ZHCDA1122--LEDZH21A626--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1装配线 | 21ZHCDA1122 | 大装配线 | JMLEDZH21A626 | 检测配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 378.3717 | 0 | 0 | LJ601-22030023 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | LJ603-22060015 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A626 | F5-XZB209-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 378.3717
21ZHCDA1122--LEDZH21A627--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1装配线 | 21ZHCDA1122 | 大装配线 | JMLEDZH21A627 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 423.3451 | 0 | 0 | LJ601-22030070 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | LJ603-22060016 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A627 | F5-XHB210-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 423.3451
21ZHCDA1122--LEDZH21A628--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1装配线 | 21ZHCDA1122 | 大装配线 | JMLEDZH21A628 | 转接片激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 680.3894 | 0 | 0 | LJ601-22030028 | 2022-06-04 | 2022-06-04 | LJ603-22060014 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A628 | F5-XHC215-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 680.3894
21ZHCDA1122--LEDZH21A629--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1装配线 | 21ZHCDA1122 | 大装配线 | JMLEDZH21A629 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 250.4425 | 0 | 0 | LJ601-22030029 | 2022-06-04 | 2022-06-04 | LJ603-22060013 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A629 | F5-XZD214-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 250.4425
21ZHCDA1122--LEDZH21A630--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1装配线 | 21ZHCDA1122 | 大装配线 | JMLEDZH21A630 | 入壳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 532.0265 | 0 | 0 | LJ601-22030030 | 2022-06-04 | 2022-06-04 | LJ603-22060009 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A630 | F5-XHO110-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 532.0265
21ZHCDA1122--LEDZH21A631--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1装配线 | 21ZHCDA1122 | 大装配线 | JMLEDZH21A631 | 封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 492.3097 | 0 | 0 | LJ601-22030031 | 2022-06-04 | 2022-06-04 | LJ603-22060012 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A631 | F5-XHQ210-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 492.3097
21ZHCDA1122--LEDZH21A632--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1装配线 | 21ZHCDA1122 | 大装配线 | JMLEDZH21A632 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 115.0885 | 0 | 0 | LJ601-22030032 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | LJ603-22060017 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A632 | F5-XZH209-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 115.0885
21ZHCDA1122--LEDZH21A633--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1装配线 | 21ZHCDA1122 | 大装配线 | JMLEDZH21A633 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 160.0442 | 0 | 0 | LJ601-22030071 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | LJ603-22060018 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A633 | F5-XZH255-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 160.0442
21ZHCDA1123--LEDZH21A634--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C2干燥线 | 21ZHCDA1123 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A634 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 | LJ601-22020062 | 2022-07-22 | 2022-06-05 | LJ603-22070107 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A634 | F5-XGD212-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1123--LEDZH21A634--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C2干燥线 | 21ZHCDA1123 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A634 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 | LJ601-22020063 | 2022-07-22 | 2022-06-05 | LJ603-22070108 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A634 | F5-XGD212-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1123--LEDZH21A634--3 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C2干燥线 | 21ZHCDA1123 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A634 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 | LJ601-22020064 | 2022-07-22 | 2022-06-05 | LJ603-22070109 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A634 | F5-XGD212-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1123--LEDZH21A634--4 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C2干燥线 | 21ZHCDA1123 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A634 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 | LJ601-22020065 | 2022-07-22 | 2022-06-05 | LJ603-22070110 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A634 | F5-XGD212-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1123--LEDZH21A634--5 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C2干燥线 | 21ZHCDA1123 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A634 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 | LJ601-22020066 | 2022-07-22 | 2022-06-05 | LJ603-22070111 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A634 | F5-XGD212-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1123--LEDZH21A634--6 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C2干燥线 | 21ZHCDA1123 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A634 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 | LJ601-22020067 | 2022-07-22 | 2022-06-05 | LJ603-22070112 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A634 | F5-XGD212-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1123--LEDZH21A634--7 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C2干燥线 | 21ZHCDA1123 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A634 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 | LJ601-22020068 | 2022-07-22 | 2022-06-05 | LJ603-22070113 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A634 | F5-XGD212-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1123--LEDZH21A634--8 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C2干燥线 | 21ZHCDA1123 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A634 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 | LJ601-22020069 | 2022-07-22 | 2022-06-05 | LJ603-22070114 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A634 | F5-XGD212-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1123--LEDZH21A634--9 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C2干燥线 | 21ZHCDA1123 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A634 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 | LJ601-22020070 | 2022-07-22 | 2022-06-05 | LJ603-22070115 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A634 | F5-XGD212-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1123--LEDZH21A634--10 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C2干燥线 | 21ZHCDA1123 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A634 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 | LJ601-22020071 | 2022-07-22 | 2022-06-05 | LJ603-22070116 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A634 | F5-XGD212-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1123--LEDZH21A634--11 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C2干燥线 | 21ZHCDA1123 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A634 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 | LJ601-22020072 | 2022-07-22 | 2022-06-05 | LJ603-22070117 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A634 | F5-XGD212-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1123--LEDZH21A634--12 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C2干燥线 | 21ZHCDA1123 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A634 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 | LJ601-22020073 | 2022-07-22 | 2022-06-05 | LJ603-22070118 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A634 | F5-XGD212-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1123--LEDZH21A634--13 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C2干燥线 | 21ZHCDA1123 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A634 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 | LJ601-22020074 | 2022-07-22 | 2022-06-05 | LJ603-22070119 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A634 | F5-XGD212-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1123--LEDZH21A634--14 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C2干燥线 | 21ZHCDA1123 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A634 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 | LJ601-22020075 | 2022-07-22 | 2022-06-05 | LJ603-22070120 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A634 | F5-XGD212-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1123--LEDZH21A634--15 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C2干燥线 | 21ZHCDA1123 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A634 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 | LJ601-22020076 | 2022-07-22 | 2022-06-05 | LJ603-22070121 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A634 | F5-XGD212-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1123--LEDZH21A634--16 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C2干燥线 | 21ZHCDA1123 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A634 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 | LJ601-22020077 | 2022-07-22 | 2022-06-05 | LJ603-22070122 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A634 | F5-XGD212-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1123--LEDZH21A634--17 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C2干燥线 | 21ZHCDA1123 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A634 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 | LJ601-22020078 | 2022-07-22 | 2022-06-05 | LJ603-22070123 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A634 | F5-XGD212-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1123--LEDZH21A634--18 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C2干燥线 | 21ZHCDA1123 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A634 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 | LJ601-22020079 | 2022-07-22 | 2022-06-05 | LJ603-22070124 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A634 | F5-XGD212-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1123--LEDZH21A635--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C2干燥线 | 21ZHCDA1123 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A635 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 400.5221 | 0 | 0 | LJ601-22030069 | 2022-06-25 | 2022-06-25 | LJ603-22060101 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A635 | F5-XGM220-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 400.5221
21ZHCDA1125--LEDZH21A636--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C2装配线 | 21ZHCDA1125 | 大装配线 | JMLEDZH21A636 | 热压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 359.3009 | 0 | 0 |  | 2022-08-24 | 2022-06-18 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A636 | F5-XZA21501 |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 359.3009
21ZHCDA1125--LEDZH21A637--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C2装配线 | 21ZHCDA1125 | 大装配线 | JMLEDZH21A637 | 检测配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 378.3717 | 0 | 0 | LJ601-22030024 | 2022-06-19 | 2022-06-18 | LJ603-22060069 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A637 | F5-XZB210-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 378.3717
21ZHCDA1125--LEDZH21A638--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C2装配线 | 21ZHCDA1125 | 大装配线 | JMLEDZH21A638 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 423.3451 | 0 | 0 | LJ601-22030073 | 2022-06-18 | 2022-06-18 | LJ603-22060070 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A638 | F5-XHB211-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 423.3451
21ZHCDA1125--LEDZH21A639--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C2装配线 | 21ZHCDA1125 | 大装配线 | JMLEDZH21A639 | 转接片激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 680.3894 | 0 | 0 | LJ601-22030037 | 2022-06-18 | 2022-06-18 | LJ603-22060068 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A639 | F5-XHC216-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 680.3894
21ZHCDA1125--LEDZH21A640--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C2装配线 | 21ZHCDA1125 | 大装配线 | JMLEDZH21A640 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 250.4425 | 0 | 0 | LJ601-22030039 | 2022-06-18 | 2022-06-18 | LJ603-22060065 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A640 | F5-XZD215-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 250.4425
21ZHCDA1125--LEDZH21A641--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C2装配线 | 21ZHCDA1125 | 大装配线 | JMLEDZH21A641 | 入壳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 532.0265 | 0 | 0 | LJ601-22030033 | 2022-06-18 | 2022-06-18 | LJ603-22060066 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A641 | F5-XHO111-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 532.0265
21ZHCDA1125--LEDZH21A642--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C2装配线 | 21ZHCDA1125 | 大装配线 | JMLEDZH21A642 | 封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 492.3097 | 0 | 0 | LJ601-22030035 | 2022-06-19 | 2022-06-19 | LJ603-22060067 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A642 | F5-XHQ211-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 492.3097
21ZHCDA1125--LEDZH21A643--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C2装配线 | 21ZHCDA1125 | 大装配线 | JMLEDZH21A643 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 115.0885 | 0 | 0 | LJ601-22030038 | 2022-06-19 | 2022-06-19 | LJ603-22060074 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A643 | F5-XZH210-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 115.0885
21ZHCDA1125--LEDZH21A644--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C2装配线 | 21ZHCDA1125 | 大装配线 | JMLEDZH21A644 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 160.0442 | 0 | 0 | LJ601-22030074 | 2022-06-19 | 2022-06-19 | LJ603-22060075 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A644 | F5-XZH256-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 160.0442
21ZHCDAT138--LEDZH21A670--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台 | 21ZHCDAT138 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A670 | 预热炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 136.5221 | 0 | 0 | LJ601-22020038 | 2022-04-01 | 2022-03-30 | LJ603-22030084 | 2023-02-21 | 2023-02-21 |  | LEDZH21A670 | F5-XGB101-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | M6 | [5 empty] | 2023-01-01 | 2023-01-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 | Q1 | Q1 | Q1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 136.5221
21ZHCDAT138--LEDZH21A671--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台 | 21ZHCDAT138 | 大装配线 | JMLEDZH21A671 | 顶盖刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 33.6283 | 0 | 0 | LJ601-22020031 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | LJ603-22040021 | 2023-02-20 | 2023-02-20 |  | LEDZH21A671 | F5-XZG104-01A |  |  | 中航 | 华南 | M6 | [5 empty] | 2023-01-01 | 2023-02-28 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 | Q1 | Q1 | Q1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 33.6283
21ZHCDAT138--LEDZH21A672--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台 | 21ZHCDAT138 | 大装配线 | JMLEDZH21A672 | 热压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 221.2257 | 0 | 0 | LJ601-22020032 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | LJ603-22040043 | 2023-02-20 | 2023-02-20 |  | LEDZH21A672 | F5-XZA109-01A |  |  | 中航 | 华南 | M6 | [5 empty] | 2023-01-01 | 2023-02-28 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 | Q1 | Q1 | Q1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 221.2257
21ZHCDAT138--LEDZH21A673--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台 | 21ZHCDAT138 | 大装配线 | JMLEDZH21A673 | 热压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 119.1195 | 0 | 0 | LJ601-22020033 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | LJ603-22040044 | 2023-02-20 | 2023-02-20 |  | LEDZH21A673 | F5-XZA110-01A |  |  | 中航 | 华南 | M6 | [5 empty] | 2023-01-01 | 2023-02-28 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 | Q1 | Q1 | Q1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 119.1195
21ZHCDAT138--LEDZH21A674--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台 | 21ZHCDAT138 | 大装配线 | JMLEDZH21A674 | 超声波焊接机蝴蝶焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 264.8053 | 0 | 0 | LJ601-22020034 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | LJ603-22040024 | 2023-02-21 | 2023-02-21 |  | LEDZH21A674 | F5-XHB106-01A |  |  | 中航 | 华南 | M6 | [5 empty] | 2023-01-01 | 2023-02-28 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 | Q1 | Q1 | Q1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 264.8053
21ZHCDAT138--LEDZH21A675--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台 | 21ZHCDAT138 | 大装配线 | JMLEDZH21A675 | 超声波焊接机Z型焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 281.5664 | 0 | 0 | LJ601-22020035 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | LJ603-22040023 | 2023-02-21 | 2023-02-21 |  | LEDZH21A675 | F5-XHB107-01A |  |  | 中航 | 华南 | M6 | [5 empty] | 2023-01-01 | 2023-02-28 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 | Q1 | Q1 | Q1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 281.5664
21ZHCDAT138--LEDZH21A676--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台 | 21ZHCDAT138 | 大装配线 | JMLEDZH21A676 | 转接片激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 319.5664 | 0 | 0 | LJ601-22020036 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | LJ603-22040047 | 2023-02-21 | 2023-02-21 |  | LEDZH21A676 | F5-XHC105-01A |  |  | 中航 | 华南 | M6 | [5 empty] | 2023-01-01 | 2023-02-28 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 | Q1 | Q1 | Q1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 319.5664
21ZHCDAT138--LEDZH21A677--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台 | 21ZHCDAT138 | 大装配线 | JMLEDZH21A677 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 128.981 | 0 | 0 | LJ601-22020037 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | LJ603-22040049 | 2023-02-21 | 2023-02-21 |  | LEDZH21A677 | F5-XZD109-01A |  |  | 中航 | 华南 | M6 | [5 empty] | 2023-01-01 | 2023-02-28 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 | Q1 | Q1 | Q1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 128.981
21ZHCDAT138--LEDZH21A678--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台 | 21ZHCDAT138 | 大装配线 | JMLEDZH21A678 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 129.3938 | 0 | 0 | LJ601-22020040 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | LJ603-22040048 | 2023-02-21 | 2023-02-21 |  | LEDZH21A678 | F5-XZD110-01A |  |  | 中航 | 华南 | M6 | [5 empty] | 2023-01-01 | 2023-02-28 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 | Q1 | Q1 | Q1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 129.3938
21ZHCDAT138--LEDZH21A679--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台 | 21ZHCDAT138 | 大装配线 | JMLEDZH21A679 | 入壳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 185.4336 | 0 | 0 | LJ601-22020041 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | LJ603-22040026 | 2023-02-20 | 2023-02-20 |  | LEDZH21A679 | F5-XZE111-01A |  |  | 中航 | 华南 | M6 | [5 empty] | 2023-01-01 | 2023-02-28 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 | Q1 | Q1 | Q1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 185.4336
21ZHCDAT138--LEDZH21A680--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台 | 21ZHCDAT138 | 大装配线 | JMLEDZH21A680 | 封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 254.4159 | 0 | 0 | LJ601-22020042 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | LJ603-22040025 | 2023-02-20 | 2023-02-20 |  | LEDZH21A680 | F5-XHQ102-01A |  |  | 中航 | 华南 | M6 | [5 empty] | 2023-01-01 | 2023-02-28 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 | Q1 | Q1 | Q1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 254.4159
21ZHCDAT138--LEDZH21A681--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台 | 21ZHCDAT138 | 大装配线 | JMLEDZH21A681 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 77 | 0 | 0 | LJ601-22020043 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | LJ603-22040050 | 2023-02-21 | 2023-02-21 |  | LEDZH21A681 | F5-XZH110-01A |  |  | 中航 | 华南 | M6 | [5 empty] | 2023-01-01 | 2023-02-28 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 | Q1 | Q1 | Q1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 77
21ZHCDAT138--LEDZH21A682--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台 | 21ZHCDAT138 | 大装配线 | JMLEDZH21A682 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 80.646 | 0 | 0 | LJ601-22020044 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | LJ603-22040051 | 2023-02-20 | 2023-02-20 |  | LEDZH21A682 | F5-XZH155-01A |  |  | 中航 | 华南 | M6 | [5 empty] | 2023-01-01 | 2023-02-28 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 | Q1 | Q1 | Q1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 80.646
21ZHCDAT138--LEDZH21A683--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台 | 21ZHCDAT138 | 大装配线 | JMLEDZH21A683 | 检测机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 148.9823 | 0 | 0 | LJ601-22020045 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | LJ603-22040022 | 2023-02-21 | 2023-02-21 |  | LEDZH21A683 | F5-XZP110-01A |  |  | 中航 | 华南 | M6 | [5 empty] | 2023-01-01 | 2023-02-28 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 | Q1 | Q1 | Q1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 148.9823
21ZHCDAT138--LEDZH21A684--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台 | 21ZHCDAT138 | 大装配线 | JMLEDZH21A684 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 164.6018 | 0 | 0 | LJ601-22020046 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | LJ603-22040041 | 2023-02-21 | 2023-02-21 |  | LEDZH21A684 | F5-XHE103-01A |  |  | 中航 | 华南 | M6 | [5 empty] | 2023-01-01 | 2023-02-28 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 | Q1 | Q1 | Q1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 164.6018
21ZHCZA4091--LEDZH21A688--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C1物流线 | 21ZHCZA4091 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A688 | 组盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 109.2832 | 0 | 0 | LJ601-22010086 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | LJ603-22070134 | 2022-09-28 | 2023-06-21 |  | LEDZH21A688 | F5-XZW317-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 109.2832
21ZHCZA4094--LEDZH21A689--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C2物流线 | 21ZHCZA4094 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A689 | 组盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 109.2832 | 0 | 0 | LJ601-22010094 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | LJ603-22070023 | 2022-09-28 | 2023-06-21 |  | LEDZH21A689 | F5-XZW318-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 109.2832
21ZHCZA4097--LEDZH21A690--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C3物流线 | 21ZHCZA4097 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A690 | 组盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 109.2832 | 0 | 0 | LJ601-22010093 | 2022-06-19 | 2022-06-19 | LJ603-22060071 | 2022-09-28 | 2023-06-21 |  | LEDZH21A690 | F5-XZW319-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 109.2832
21ZHCZA4100--LEDZH21A691--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C4物流线 | 21ZHCZA4100 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A691 | 组盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 109.2832 | 0 | 0 | LJ601-22010091 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | LJ603-22040045 | 2022-09-28 | 2023-06-21 |  | LEDZH21A691 | F5-XZW320-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 109.2832
21ZHCZA4103--LEDZH21A692--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C5物流线 | 21ZHCZA4103 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A692 | 组盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 109.2832 | 0 | 0 | LJ601-22010095 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | LJ603-22040046 | 2022-09-28 | 2023-06-21 |  | LEDZH21A692 | F5-XZW321-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 109.2832
21ZHCZA4106--LEDZH21A693--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C6物流线 | 21ZHCZA4106 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A693 | 组盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 109.2832 | 0 | 0 | LJ601-22010089 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | LJ603-22030059 | 2022-09-28 | 2023-06-21 |  | LEDZH21A693 | F5-XZW322-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 109.2832
21ZHCZA4109--LEDZH21A694--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C7物流线 | 21ZHCZA4109 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A694 | 组盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 109.2832 | 0 | 0 | LJ601-22010090 | 2022-04-03 | 2022-04-03 | LJ603-22040008 | 2022-09-28 | 2023-06-21 |  | LEDZH21A694 | F5-XZW323-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 109.2832
21ZHCZA4112--LEDZH21A695--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C8物流线 | 21ZHCZA4112 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A695 | 组盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 109.2832 | 0 | 0 | LJ601-22010092 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | LJ603-22040059 | 2022-09-28 | 2023-06-21 |  | LEDZH21A695 | F5-XZW324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 客户端停线，待通知复产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 109.2832
21ZHCZA4115--LEDZH21A696--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C9物流线 | 21ZHCZA4115 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A696 | 组盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 109.2832 | 0 | 0 | LJ601-22010087 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | LJ603-22050010 | 2022-09-28 | 2023-06-21 |  | LEDZH21A696 | F5-XZW325-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 1. 封口良率无法达到客户要求98%以上； |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 109.2832
21ZHCZA4088--LEDZH21A697--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C10物流线 | 21ZHCZA4088 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A697 | 组盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 109.2832 | 0 | 0 | LJ601-22010088 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | LJ603-22060114 | 2022-09-28 | 2023-06-21 |  | LEDZH21A697 | F5-XZW326-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 109.2832
21ZHCDA1126--LEDZH21A698--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C3干燥线 | 21ZHCDA1126 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A698 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-06-05 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A698 | F5-XGD21301 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1126--LEDZH21A698--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C3干燥线 | 21ZHCDA1126 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A698 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-06-05 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A698 | F5-XGD21301 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1126--LEDZH21A698--3 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C3干燥线 | 21ZHCDA1126 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A698 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-06-05 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A698 | F5-XGD21301 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1126--LEDZH21A698--4 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C3干燥线 | 21ZHCDA1126 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A698 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-06-05 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A698 | F5-XGD21301 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1126--LEDZH21A698--5 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C3干燥线 | 21ZHCDA1126 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A698 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-06-05 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A698 | F5-XGD21301 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1126--LEDZH21A698--6 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C3干燥线 | 21ZHCDA1126 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A698 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-06-05 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A698 | F5-XGD21301 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1126--LEDZH21A698--7 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C3干燥线 | 21ZHCDA1126 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A698 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-06-05 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A698 | F5-XGD21301 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1126--LEDZH21A698--8 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C3干燥线 | 21ZHCDA1126 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A698 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-06-05 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A698 | F5-XGD21301 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1126--LEDZH21A698--9 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C3干燥线 | 21ZHCDA1126 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A698 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-06-05 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A698 | F5-XGD21301 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1126--LEDZH21A698--10 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C3干燥线 | 21ZHCDA1126 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A698 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-08-24 | 2022-06-07 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A698 | F5-XGD21301 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1126--LEDZH21A698--11 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C3干燥线 | 21ZHCDA1126 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A698 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-08-24 | 2022-06-07 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A698 | F5-XGD21301 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1126--LEDZH21A698--12 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C3干燥线 | 21ZHCDA1126 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A698 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-08-24 | 2022-06-07 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A698 | F5-XGD21301 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1126--LEDZH21A698--13 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C3干燥线 | 21ZHCDA1126 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A698 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-08-24 | 2022-06-07 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A698 | F5-XGD21301 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1126--LEDZH21A698--14 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C3干燥线 | 21ZHCDA1126 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A698 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-08-24 | 2022-06-07 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A698 | F5-XGD21301 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1126--LEDZH21A698--15 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C3干燥线 | 21ZHCDA1126 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A698 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-08-24 | 2022-06-07 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A698 | F5-XGD21301 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1126--LEDZH21A698--16 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C3干燥线 | 21ZHCDA1126 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A698 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-08-24 | 2022-06-07 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A698 | F5-XGD21301 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1126--LEDZH21A698--17 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C3干燥线 | 21ZHCDA1126 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A698 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-08-24 | 2022-06-07 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A698 | F5-XGD21301 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1126--LEDZH21A698--18 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C3干燥线 | 21ZHCDA1126 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A698 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-08-24 | 2022-06-07 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A698 | F5-XGD21301 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1126--LEDZH21A699--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C3干燥线 | 21ZHCDA1126 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A699 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 400.5221 | 0 | 0 | LJ601-22030113 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | LJ603-22070055 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A699 | F5-XGM221-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 400.5221
21ZHCDA1128--LEDZH21A700--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C3装配线 | 21ZHCDA1128 | 大装配线 | JMLEDZH21A700 | 热压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 359.3009 | 0 | 0 |  | 2022-08-24 | 2022-07-04 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A700 | F5-XZA21601 |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 359.3009
21ZHCDA1128--LEDZH21A701--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C3装配线 | 21ZHCDA1128 | 大装配线 | JMLEDZH21A701 | 检测配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 378.3717 | 0 | 0 | LJ601-22030094 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | LJ603-22070002 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A701 | F5-XZB211-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 378.3717
21ZHCDA1128--LEDZH21A702--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C3装配线 | 21ZHCDA1128 | 大装配线 | JMLEDZH21A702 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 423.3451 | 0 | 0 | LJ601-22030078 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | LJ603-22070001 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A702 | F5-XHB212-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 423.3451
21ZHCDA1128--LEDZH21A703--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C3装配线 | 21ZHCDA1128 | 大装配线 | JMLEDZH21A703 | 转接片激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 680.3894 | 0 | 0 | LJ601-22030110 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | LJ603-22070003 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A703 | F5-XHC217-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 680.3894
21ZHCDA1128--LEDZH21A704--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C3装配线 | 21ZHCDA1128 | 大装配线 | JMLEDZH21A704 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 250.4425 | 0 | 0 | LJ601-22030120 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | LJ603-22070017 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A704 | F5-XZD216-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 250.4425
21ZHCDA1128--LEDZH21A705--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C3装配线 | 21ZHCDA1128 | 大装配线 | JMLEDZH21A705 | 入壳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 532.0265 | 0 | 0 | LJ601-22030111 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | LJ603-22070004 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A705 | F5-XHO206-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 532.0265
21ZHCDA1128--LEDZH21A706--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C3装配线 | 21ZHCDA1128 | 大装配线 | JMLEDZH21A706 | 封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 492.3097 | 0 | 0 | LJ601-22030090 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | LJ603-22070005 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A706 | F5-XHQ212-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 492.3097
21ZHCDA1128--LEDZH21A707--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C3装配线 | 21ZHCDA1128 | 大装配线 | JMLEDZH21A707 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 115.0885 | 0 | 0 | LJ601-22030083 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | LJ603-22070015 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A707 | F5-XZH211-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 115.0885
21ZHCDA1128--LEDZH21A708--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C3装配线 | 21ZHCDA1128 | 大装配线 | JMLEDZH21A708 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 160.0442 | 0 | 0 | LJ601-22030131 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | LJ603-22070014 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A708 | F5-XZH257-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 160.0442
21ZHCDA1127--LEDZH21A709--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C3物流线 | 21ZHCDA1127 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A709 | 组盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 94.6903 | 0 | 0 | LJ601-22030132 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | LJ603-22070016 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A709 | F5-XZW215-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 94.6903
21ZHCDA1128--LEDZH21A710--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C3装配线 | 21ZHCDA1128 | 大装配线 | JMLEDZH21A710 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 212.3894 | 0 | 0 | LJ601-22030112 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | LJ603-22070006 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A710 | F5-XHE203-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 212.3894
21ZHCDA1129--LEDZH21A711--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C4干燥线 | 21ZHCDA1129 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A711 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-07-22 | 2022-06-24 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A711 | F5-XGD21401 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1129--LEDZH21A711--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C4干燥线 | 21ZHCDA1129 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A711 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-07-22 | 2022-06-24 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A711 | F5-XGD21401 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1129--LEDZH21A711--3 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C4干燥线 | 21ZHCDA1129 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A711 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-07-22 | 2022-06-24 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A711 | F5-XGD21401 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1129--LEDZH21A711--4 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C4干燥线 | 21ZHCDA1129 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A711 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-07-22 | 2022-06-24 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A711 | F5-XGD21401 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1129--LEDZH21A711--5 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C4干燥线 | 21ZHCDA1129 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A711 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-07-22 | 2022-06-24 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A711 | F5-XGD21401 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1129--LEDZH21A711--6 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C4干燥线 | 21ZHCDA1129 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A711 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-07-22 | 2022-06-24 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A711 | F5-XGD21401 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1129--LEDZH21A711--7 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C4干燥线 | 21ZHCDA1129 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A711 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-07-22 | 2022-06-24 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A711 | F5-XGD21401 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1129--LEDZH21A711--8 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C4干燥线 | 21ZHCDA1129 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A711 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-07-22 | 2022-06-24 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A711 | F5-XGD21401 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1129--LEDZH21A711--9 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C4干燥线 | 21ZHCDA1129 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A711 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-07-22 | 2022-06-24 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A711 | F5-XGD21401 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1129--LEDZH21A711--10 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C4干燥线 | 21ZHCDA1129 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A711 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-07-22 | 2022-06-24 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A711 | F5-XGD21401 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1129--LEDZH21A711--11 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C4干燥线 | 21ZHCDA1129 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A711 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-07-22 | 2022-06-24 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A711 | F5-XGD21401 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1129--LEDZH21A711--12 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C4干燥线 | 21ZHCDA1129 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A711 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-07-22 | 2022-06-24 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A711 | F5-XGD21401 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1129--LEDZH21A711--13 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C4干燥线 | 21ZHCDA1129 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A711 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-07-22 | 2022-06-24 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A711 | F5-XGD21401 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1129--LEDZH21A711--14 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C4干燥线 | 21ZHCDA1129 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A711 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-07-22 | 2022-06-24 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A711 | F5-XGD21401 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1129--LEDZH21A711--15 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C4干燥线 | 21ZHCDA1129 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A711 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-07-22 | 2022-06-24 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A711 | F5-XGD21401 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1129--LEDZH21A711--16 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C4干燥线 | 21ZHCDA1129 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A711 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-07-22 | 2022-06-24 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A711 | F5-XGD21401 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1129--LEDZH21A711--17 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C4干燥线 | 21ZHCDA1129 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A711 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-07-22 | 2022-06-24 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A711 | F5-XGD21401 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1129--LEDZH21A711--18 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C4干燥线 | 21ZHCDA1129 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A711 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-07-22 | 2022-06-24 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A711 | F5-XGD21401 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1129--LEDZH21A712--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C4干燥线 | 21ZHCDA1129 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A712 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 400.5221 | 0 | 0 | LJ601-22030088 | 2022-07-25 | 2022-07-24 | LJ603-22070135 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A712 | F5-XGM222-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 400.5221
21ZHCDA1131--LEDZH21A713--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C4装配线 | 21ZHCDA1131 | 大装配线 | JMLEDZH21A713 | 热压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 359.3009 | 0 | 0 |  | 2022-08-24 | 2022-07-21 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A713 | F5-XZA21701 |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 359.3009
21ZHCDA1131--LEDZH21A714--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C4装配线 | 21ZHCDA1131 | 大装配线 | JMLEDZH21A714 | 检测配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 378.3717 | 0 | 0 | LJ601-22030095 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | LJ603-22070098 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A714 | F5-XZB212-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 378.3717
21ZHCDA1131--LEDZH21A715--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C4装配线 | 21ZHCDA1131 | 大装配线 | JMLEDZH21A715 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 423.3451 | 0 | 0 | LJ601-22030079 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | LJ603-22070103 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A715 | F5-XHB213-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 423.3451
21ZHCDA1131--LEDZH21A716--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C4装配线 | 21ZHCDA1131 | 大装配线 | JMLEDZH21A716 | 转接片激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 680.3894 | 0 | 0 | LJ601-22030114 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | LJ603-22070101 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A716 | F5-XHC218-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 680.3894
21ZHCDA1131--LEDZH21A717--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C4装配线 | 21ZHCDA1131 | 大装配线 | JMLEDZH21A717 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 250.4425 | 0 | 0 | LJ601-22030125 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | LJ603-22070097 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A717 | F5-XZD217-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 250.4425
21ZHCDA1131--LEDZH21A718--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C4装配线 | 21ZHCDA1131 | 大装配线 | JMLEDZH21A718 | 入壳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 532.0265 | 0 | 0 | LJ601-22030115 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | LJ603-22070095 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A718 | F5-XHO207-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 532.0265
21ZHCDA1131--LEDZH21A719--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C4装配线 | 21ZHCDA1131 | 大装配线 | JMLEDZH21A719 | 封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 492.3097 | 0 | 0 | LJ601-22030091 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | LJ603-22070096 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A719 | F5-XHQ213-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 492.3097
21ZHCDA1131--LEDZH21A720--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C4装配线 | 21ZHCDA1131 | 大装配线 | JMLEDZH21A720 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 115.0885 | 0 | 0 | LJ601-22030084 | 2022-07-21 | 2022-07-20 | LJ603-22070099 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A720 | F5-XZH212-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 115.0885
21ZHCDA1131--LEDZH21A721--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C4装配线 | 21ZHCDA1131 | 大装配线 | JMLEDZH21A721 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 160.0442 | 0 | 0 | LJ601-22030126 | 2022-07-16 | 2022-07-16 | LJ603-22070092 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A721 | F5-XZH258-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 160.0442
21ZHCDA1130--LEDZH21A722--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C4物流线 | 21ZHCDA1130 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A722 | 组盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 94.6903 | 0 | 0 | LJ601-22030133 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | LJ603-22070100 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A722 | F5-XZW216-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 94.6903
21ZHCDA1131--LEDZH21A723--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C4装配线 | 21ZHCDA1131 | 大装配线 | JMLEDZH21A723 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 212.3894 | 0 | 0 | LJ601-22030123 | 2022-07-16 | 2022-07-16 | LJ603-22070091 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A723 | F5-XHE204-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 212.3894
21ZHCDA1132--LEDZH21A724--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C5干燥线 | 21ZHCDA1132 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A724 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-08-24 | 2022-07-16 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A724 | F5-XGD21501 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1132--LEDZH21A724--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C5干燥线 | 21ZHCDA1132 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A724 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-08-24 | 2022-07-16 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A724 | F5-XGD21501 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1132--LEDZH21A724--3 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C5干燥线 | 21ZHCDA1132 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A724 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-08-24 | 2022-07-16 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A724 | F5-XGD21501 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1132--LEDZH21A724--4 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C5干燥线 | 21ZHCDA1132 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A724 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-08-24 | 2022-07-16 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A724 | F5-XGD21501 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1132--LEDZH21A724--5 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C5干燥线 | 21ZHCDA1132 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A724 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-08-24 | 2022-07-16 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A724 | F5-XGD21501 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1132--LEDZH21A724--6 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C5干燥线 | 21ZHCDA1132 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A724 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-08-24 | 2022-07-16 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A724 | F5-XGD21501 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1132--LEDZH21A724--7 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C5干燥线 | 21ZHCDA1132 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A724 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-08-24 | 2022-07-16 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A724 | F5-XGD21501 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1132--LEDZH21A724--8 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C5干燥线 | 21ZHCDA1132 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A724 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-08-24 | 2022-07-16 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A724 | F5-XGD21501 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1132--LEDZH21A724--9 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C5干燥线 | 21ZHCDA1132 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A724 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-08-24 | 2022-07-16 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A724 | F5-XGD21501 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1132--LEDZH21A724--10 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C5干燥线 | 21ZHCDA1132 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A724 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-08-24 | 2022-07-16 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A724 | F5-XGD21501 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1132--LEDZH21A724--11 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C5干燥线 | 21ZHCDA1132 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A724 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-08-24 | 2022-07-16 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A724 | F5-XGD21501 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1132--LEDZH21A724--12 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C5干燥线 | 21ZHCDA1132 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A724 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-08-24 | 2022-07-16 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A724 | F5-XGD21501 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1132--LEDZH21A724--13 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C5干燥线 | 21ZHCDA1132 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A724 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-08-24 | 2022-07-16 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A724 | F5-XGD21501 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1132--LEDZH21A724--14 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C5干燥线 | 21ZHCDA1132 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A724 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-08-24 | 2022-07-16 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A724 | F5-XGD21501 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1132--LEDZH21A724--15 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C5干燥线 | 21ZHCDA1132 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A724 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-08-24 | 2022-07-16 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A724 | F5-XGD21501 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1132--LEDZH21A724--16 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C5干燥线 | 21ZHCDA1132 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A724 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-08-24 | 2022-07-16 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A724 | F5-XGD21501 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1132--LEDZH21A724--17 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C5干燥线 | 21ZHCDA1132 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A724 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-08-24 | 2022-07-16 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A724 | F5-XGD21501 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1132--LEDZH21A724--18 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C5干燥线 | 21ZHCDA1132 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A724 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-08-24 | 2022-07-16 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A724 | F5-XGD21501 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50.0442
21ZHCDA1132--LEDZH21A725--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C5干燥线 | 21ZHCDA1132 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A725 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 400.5221 | 0 | 0 | LJ601-22030089 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | LJ603-22070148 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A725 | F5-XGM223-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 400.5221
21ZHCDA1134--LEDZH21A726--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C5装配线 | 21ZHCDA1134 | 大装配线 | JMLEDZH21A726 | 热压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 359.3009 | 0 | 0 |  | 2022-08-24 | 2022-07-24 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A726 | F5-XZA21801 |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 359.3009
21ZHCDA1134--LEDZH21A727--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C5装配线 | 21ZHCDA1134 | 大装配线 | JMLEDZH21A727 | 检测配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 378.3717 | 0 | 0 | LJ601-22030096 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | LJ603-22070139 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A727 | F5-XZB213-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 378.3717
21ZHCDA1134--LEDZH21A728--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C5装配线 | 21ZHCDA1134 | 大装配线 | JMLEDZH21A728 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 423.3451 | 0 | 0 | LJ601-22030080 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | LJ603-22070140 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A728 | F5-XHB214-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 423.3451
21ZHCDA1134--LEDZH21A729--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C5装配线 | 21ZHCDA1134 | 大装配线 | JMLEDZH21A729 | 转接片激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 680.3894 | 0 | 0 | LJ601-22030116 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | LJ603-22070127 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A729 | F5-XHC219-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 680.3894
21ZHCDA1134--LEDZH21A730--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C5装配线 | 21ZHCDA1134 | 大装配线 | JMLEDZH21A730 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 250.4425 | 0 | 0 | LJ601-22030127 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | LJ603-22070141 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A730 | F5-XZD218-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 250.4425
21ZHCDA1134--LEDZH21A731--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C5装配线 | 21ZHCDA1134 | 大装配线 | JMLEDZH21A731 | 入壳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 532.0265 | 0 | 0 | LJ601-22030117 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | LJ603-22070128 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A731 | F5-XHO208-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 532.0265
21ZHCDA1134--LEDZH21A732--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C5装配线 | 21ZHCDA1134 | 大装配线 | JMLEDZH21A732 | 封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 492.3097 | 0 | 0 | LJ601-22030092 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | LJ603-22070129 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A732 | F5-XHQ214-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 492.3097
21ZHCDA1134--LEDZH21A733--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C5装配线 | 21ZHCDA1134 | 大装配线 | JMLEDZH21A733 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 115.0885 | 0 | 0 | LJ601-22030085 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | LJ603-22070138 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A733 | F5-XZH213-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 115.0885
21ZHCDA1134--LEDZH21A734--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C5装配线 | 21ZHCDA1134 | 大装配线 | JMLEDZH21A734 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 160.0442 | 0 | 0 | LJ601-22030134 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | LJ603-22070143 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A734 | F5-XZH259-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 160.0442
21ZHCDA1133--LEDZH21A735--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C5物流线 | 21ZHCDA1133 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A735 | 组盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 94.6903 | 0 | 0 | LJ601-22030135 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | LJ603-22070142 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A735 | F5-XZW217-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 94.6903
21ZHCDA1134--LEDZH21A736--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C5装配线 | 21ZHCDA1134 | 大装配线 | JMLEDZH21A736 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 212.3894 | 0 | 0 | LJ601-22030124 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | LJ603-22070133 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A736 | F5-XHE205-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 212.3894
21ZHCDA1121--LEDZH21A737--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1物流线 | 21ZHCDA1121 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A737 | 组盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 94.6903 | 0 | 0 | LJ601-22030034 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | LJ603-22060019 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A737 | F5-XZW218-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 94.6903
21ZHCDA1122--LEDZH21A738--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1装配线 | 21ZHCDA1122 | 大装配线 | JMLEDZH21A738 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 212.3894 | 0 | 0 | LJ601-22030072 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | LJ603-22060020 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A738 | F5-XHE206-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 212.3894
21ZHCDA1124--LEDZH21A739--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C2物流线 | 21ZHCDA1124 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A739 | 组盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 94.6903 | 0 | 0 | LJ601-22030040 | 2022-06-19 | 2022-06-19 | LJ603-22060076 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A739 | F5-XZW219-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 94.6903
21ZHCDA1125--LEDZH21A740--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C2装配线 | 21ZHCDA1125 | 大装配线 | JMLEDZH21A740 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 212.3894 | 0 | 0 | LJ601-22030075 | 2022-06-19 | 2022-06-19 | LJ603-22060077 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A740 | F5-XHE207-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 212.3894
21ZHCDA1136--LEDZH21A741--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-装配线返修设备 | 21ZHCDA1136 | 大装配线 | JMLEDZH21A741 | 填丝补焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 44.2478 | 0 | 0 | LJ601-22030081 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | LJ603-22070102 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A741 | F5-XHF115-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 44.2478
21ZHCDA1136--LEDZH21A741--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-装配线返修设备 | 21ZHCDA1136 | 大装配线 | JMLEDZH21A741 | 填丝补焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 44.2478 | 0 | 0 | LJ601-22030082 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | LJ603-22070104 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A741 | F5-XHF115-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 44.2478
21ZHCDA1136--LEDZH21A742--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-装配线返修设备 | 21ZHCDA1136 | 大装配线 | JMLEDZH21A742 | 半自动封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 203.5398 | 0 | 0 | LJ601-22030121 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | LJ603-22070130 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A742 | F5-XHQ103-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 203.5398
21ZHCDA1136--LEDZH21A742--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-装配线返修设备 | 21ZHCDA1136 | 大装配线 | JMLEDZH21A742 | 半自动封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 203.5398 | 0 | 0 | LJ601-22030122 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | LJ603-22070131 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A742 | F5-XHQ103-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 203.5398
21ZHCDA1136--LEDZH21A743--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-装配线返修设备 | 21ZHCDA1136 | 大装配线 | JMLEDZH21A743 | 激光补码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 33.6283 | 0 | 0 | LJ601-22030136 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | LJ603-22070132 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A743 | F5-XZG105-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 33.6283
21ZHCD00469--LEDZH21A746--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-AT30中试线-8台 | 21ZHCD00469 | 大装配线 | JMLEDZH21A746 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 259.8761 | 0 | 0 | LJ601-22020024 | 2022-05-28 | 2022-05-28 | LJ603-22050070 | 2023-02-23 | 2023-02-23 |  | LEDZH21A746 | F5-XHB108-01A |  |  | 中航 | 华南 | M6 | [5 empty] | 2023-02-01 | 2023-02-28 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2023 | Q1 | Q1 | Q1 | 2 | 2 | 2 |  |  | 259.8761
21ZHCD00469--LEDZH21A747--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-AT30中试线-8台 | 21ZHCD00469 | 大装配线 | JMLEDZH21A747 | 入壳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 369.3009 | 0 | 0 | LJ601-22020025 | 2022-05-28 | 2022-05-28 | LJ603-22050073 | 2023-02-23 | 2023-02-23 |  | LEDZH21A747 | F5-XHO113-01A |  |  | 中航 | 华南 | M6 | [5 empty] | 2023-02-01 | 2023-02-28 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2023 | Q1 | Q1 | Q1 | 2 | 2 | 2 |  |  | 369.3009
21ZHCD00469--LEDZH21A748--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-AT30中试线-8台 | 21ZHCD00469 | 大装配线 | JMLEDZH21A748 | 顶盖焊接切割一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 299.2389 | 0 | 0 | LJ601-22020026 | 2022-05-28 | 2022-05-28 | LJ603-22050074 | 2023-02-28 | 2023-02-28 |  | LEDZH21A748 | F5-XHD112-01A |  |  | 中航 | 华南 | M6 | [5 empty] | 2023-02-01 | 2023-02-28 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2023 | Q1 | Q1 | Q1 | 2 | 2 | 2 |  |  | 299.2389
21ZHCD00469--LEDZH21A749--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-AT30中试线-8台 | 21ZHCD00469 | 大装配线 | JMLEDZH21A749 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 103.1062 | 0 | 0 | LJ601-22020027 | 2022-05-28 | 2022-05-28 | LJ603-22050075 | 2023-02-23 | 2023-02-23 |  | LEDZH21A749 | F5-XZH111-01A |  |  | 中航 | 华南 | M6 | [5 empty] | 2023-02-01 | 2023-02-28 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2023 | Q1 | Q1 | Q1 | 2 | 2 | 2 |  |  | 103.1062
21ZHCD00469--LEDZH21A750--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-AT30中试线-8台 | 21ZHCD00469 | 大装配线 | JMLEDZH21A750 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 221.6814 | 0 | 0 | LJ601-22020028 | 2022-05-28 | 2022-05-28 | LJ603-22050071 | 2023-02-27 | 2023-02-27 |  | LEDZH21A750 | F5-XHE104-01A |  |  | 中航 | 华南 | M6 | [5 empty] | 2023-02-01 | 2023-02-28 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2023 | Q1 | Q1 | Q1 | 2 | 2 | 2 |  |  | 221.6814
21ZHCD00469--LEDZH21A751--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-AT30中试线-8台 | 21ZHCD00469 | 大装配线 | JMLEDZH21A751 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 106.3274 | 0 | 0 | LJ601-22020029 | 2022-05-28 | 2022-05-28 | LJ603-22050076 | 2023-02-23 | 2023-02-23 |  | LEDZH21A751 | F5-XZH156-01A |  |  | 中航 | 华南 | M6 | [5 empty] | 2023-02-01 | 2023-02-28 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2023 | Q1 | Q1 | Q1 | 2 | 2 | 2 |  |  | 106.3274
21ZHCD00469--LEDZH21A752--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-AT30中试线-8台 | 21ZHCD00469 | 大装配线 | JMLEDZH21A752 | 填丝补焊+激光满焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 171.1416 | 0 | 0 | LJ601-22020030 | 2022-05-28 | 2022-05-28 | LJ603-22050078 | 2023-02-27 | 2023-02-27 |  | LEDZH21A752 | F5-XHF116-01A |  |  | 中航 | 华南 | M6 | [5 empty] | 2023-02-01 | 2023-02-28 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2023 | Q1 | Q1 | Q1 | 2 | 2 | 2 |  |  | 171.1416
21ZHCDAT138--LEDZH21A754--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台 | 21ZHCDAT138 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A754 | 预热炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 73.5133 | 0 | 0 | LJ601-22020039 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | LJ603-22040042 | 2023-02-21 | 2023-02-21 |  | LEDZH21A754 | F5-XGB102-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | M6 | [5 empty] | 2023-01-01 | 2023-01-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 | Q1 | Q1 | Q1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 73.5133
21ZHWHA1146--LEDZH21A759--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C1装配线 | 21ZHWHA1146 | 大装配线 | JMLEDZH21A759 | 检测配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 270.9735 | 0 | 0 | LJ601-22030097 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | LJ603-22060033 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A759 | F5-XZB401-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 270.9735
21ZHWHA1146--LEDZH21A760--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C1装配线 | 21ZHWHA1146 | 大装配线 | JMLEDZH21A760 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 559.646 | 0 | 0 | LJ601-22030098 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | LJ603-22060036 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A760 | F5-XHB308-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 559.646
21ZHWHA1146--LEDZH21A760--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C1装配线 | 21ZHWHA1146 | 大装配线 | JMLEDZH21A760 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 559.646 | 0 | 0 | LJ601-22030099 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | LJ603-22060037 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A760 | F5-XHB308-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 559.646
21ZHWHA1146--LEDZH21A761--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C1装配线 | 21ZHWHA1146 | 大装配线 | JMLEDZH21A761 | 转接片激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 643.8761 | 0 | 0 | LJ601-22030042 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | LJ603-22060038 | 2022-12-22 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A761 | F5-XHC403-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 643.8761
21ZHWHA1146--LEDZH21A762--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C1装配线 | 21ZHWHA1146 | 大装配线 | JMLEDZH21A762 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 299.0708 | 0 | 0 | LJ601-22030100 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | LJ603-22060034 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A762 | F5-XZD310-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 299.0708
21ZHWHA1146--LEDZH21A762--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C1装配线 | 21ZHWHA1146 | 大装配线 | JMLEDZH21A762 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 299.0708 | 0 | 0 | LJ601-22030101 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | LJ603-22060035 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A762 | F5-XZD310-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 299.0708
21ZHWHA1146--LEDZH21A763--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C1装配线 | 21ZHWHA1146 | 大装配线 | JMLEDZH21A763 | 入壳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 535.1416 | 0 | 0 | LJ601-22030044 | 2022-06-11 | 2022-06-11 | LJ603-22060044 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A763 | F5-XZE406-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 535.1416
21ZHWHA1146--LEDZH21A764--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C1装配线 | 21ZHWHA1146 | 大装配线 | JMLEDZH21A764 | 封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 665.7611 | 0 | 0 | LJ601-22030045 | 2022-06-11 | 2022-06-11 | LJ603-22060054 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A764 | F5-XHQ401-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 665.7611
21ZHWHA1146--LEDZH21A765--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C1装配线 | 21ZHWHA1146 | 大装配线 | JMLEDZH21A765 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 198.7611 | 0 | 0 | LJ601-22030102 | 2022-06-11 | 2022-06-11 | LJ603-22060050 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A765 | F5-XZH406-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 198.7611
21ZHWHA1146--LEDZH21A766--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C1装配线 | 21ZHWHA1146 | 大装配线 | JMLEDZH21A766 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 205.2655 | 0 | 0 | LJ601-22030103 | 2022-06-11 | 2022-06-11 | LJ603-22060051 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A766 | F5-XZH451-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 205.2655
21ZHWHA1146--LEDZH21A767--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C1装配线 | 21ZHWHA1146 | 大装配线 | JMLEDZH21A767 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 309.7345 | 0 | 0 | LJ601-22030108 | 2022-06-11 | 2022-06-11 | LJ603-22060052 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A767 | F5-XHE304-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 309.7345
21ZHWHA1149--LEDZH21A768--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C2装配线 | 21ZHWHA1149 | 大装配线 | JMLEDZH21A768 | 检测配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 270.9735 | 0 | 0 | LJ601-22030128 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | LJ603-22060123 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A768 | F5-XZB402-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 270.9735
21ZHWHA1149--LEDZH21A769--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C2装配线 | 21ZHWHA1149 | 大装配线 | JMLEDZH21A769 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 460.708 | 0 | 0 | LJ601-22040043 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | LJ603-22060125 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A769 | F5-XHB309-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 460.708
21ZHWHA1149--LEDZH21A769--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C2装配线 | 21ZHWHA1149 | 大装配线 | JMLEDZH21A769 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 460.708 | 0 | 0 | LJ601-22040044 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | LJ603-22060126 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A769 | F5-XHB309-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 460.708
21ZHWHA1149--LEDZH21A770--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C2装配线 | 21ZHWHA1149 | 大装配线 | JMLEDZH21A770 | 转接片激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 643.8761 | 0 | 0 | LJ601-22040009 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | LJ603-22060113 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A770 | F5-XHC404-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 643.8761
21ZHWHA1149--LEDZH21A771--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C2装配线 | 21ZHWHA1149 | 大装配线 | JMLEDZH21A771 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 299.0708 | 0 | 0 | LJ601-22040061 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | LJ603-22060127 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A771 | F5-XZD311-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 299.0708
21ZHWHA1149--LEDZH21A771--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C2装配线 | 21ZHWHA1149 | 大装配线 | JMLEDZH21A771 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 299.0708 | 0 | 0 | LJ601-22040062 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | LJ603-22060128 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A771 | F5-XZD311-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 299.0708
21ZHWHA1149--LEDZH21A772--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C2装配线 | 21ZHWHA1149 | 大装配线 | JMLEDZH21A772 | 入壳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 535.1416 | 0 | 0 | LJ601-22040010 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | LJ603-22060111 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A772 | F5-XZE407-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 535.1416
21ZHWHA1149--LEDZH21A773--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C2装配线 | 21ZHWHA1149 | 大装配线 | JMLEDZH21A773 | 封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 665.7611 | 0 | 0 | LJ601-22040011 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | LJ603-22060112 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A773 | F5-XHQ402-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 665.7611
21ZHWHA1149--LEDZH21A774--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C2装配线 | 21ZHWHA1149 | 大装配线 | JMLEDZH21A774 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 198.7611 | 0 | 0 | LJ601-22040045 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | LJ603-22060117 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A774 | F5-XZH407-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 198.7611
21ZHWHA1149--LEDZH21A775--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C2装配线 | 21ZHWHA1149 | 大装配线 | JMLEDZH21A775 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 205.2655 | 0 | 0 | LJ601-22040046 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | LJ603-22060118 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A775 | F5-XZH452-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 205.2655
21ZHWHA1149--LEDZH21A776--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C2装配线 | 21ZHWHA1149 | 大装配线 | JMLEDZH21A776 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 309.7345 | 0 | 0 | LJ601-22040001 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | LJ603-22060116 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A776 | F5-XHE305-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 309.7345
21ZHWHA1152--LEDZH21A777--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C3装配线 | 21ZHWHA1152 | 大装配线 | JMLEDZH21A777 | 检测配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 270.9735 | 0 | 0 | LJ601-22030130 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | LJ603-22070076 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A777 | F5-XZB403-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 270.9735
21ZHWHA1152--LEDZH21A778--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C3装配线 | 21ZHWHA1152 | 大装配线 | JMLEDZH21A778 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 460.708 | 0 | 0 | LJ601-22040047 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | LJ603-22070079 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A778 | F5-XHB310-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 460.708
21ZHWHA1152--LEDZH21A778--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C3装配线 | 21ZHWHA1152 | 大装配线 | JMLEDZH21A778 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 460.708 | 0 | 0 | LJ601-22040048 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | LJ603-22070080 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A778 | F5-XHB310-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 460.708
21ZHWHA1152--LEDZH21A779--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C3装配线 | 21ZHWHA1152 | 大装配线 | JMLEDZH21A779 | 转接片激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 643.8761 | 0 | 0 | LJ601-22040012 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | LJ603-22070075 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A779 | F5-XHC405-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 643.8761
21ZHWHA1152--LEDZH21A780--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C3装配线 | 21ZHWHA1152 | 大装配线 | JMLEDZH21A780 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 299.0708 | 0 | 0 | LJ601-22040063 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | LJ603-22070077 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A780 | F5-XZD312-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 299.0708
21ZHWHA1152--LEDZH21A780--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C3装配线 | 21ZHWHA1152 | 大装配线 | JMLEDZH21A780 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 299.0708 | 0 | 0 | LJ601-22040064 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | LJ603-22070078 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A780 | F5-XZD312-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 299.0708
21ZHWHA1152--LEDZH21A781--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C3装配线 | 21ZHWHA1152 | 大装配线 | JMLEDZH21A781 | 入壳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 535.1416 | 0 | 0 | LJ601-22040013 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | LJ603-22070037 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A781 | F5-XZE403-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 535.1416
21ZHWHA1152--LEDZH21A782--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C3装配线 | 21ZHWHA1152 | 大装配线 | JMLEDZH21A782 | 封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 665.7611 | 0 | 0 | LJ601-22040014 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | LJ603-22070036 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A782 | F5-XHQ403-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 665.7611
21ZHWHA1152--LEDZH21A783--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C3装配线 | 21ZHWHA1152 | 大装配线 | JMLEDZH21A783 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 198.7611 | 0 | 0 | LJ601-22040049 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | LJ603-22070060 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A783 | F5-XZH408-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 198.7611
21ZHWHA1152--LEDZH21A784--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C3装配线 | 21ZHWHA1152 | 大装配线 | JMLEDZH21A784 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 205.2655 | 0 | 0 | LJ601-22040050 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | LJ603-22070061 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A784 | F5-XZH453-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 205.2655
21ZHWHA1152--LEDZH21A785--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C3装配线 | 21ZHWHA1152 | 大装配线 | JMLEDZH21A785 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 309.7345 | 0 | 0 | LJ601-22040002 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | LJ603-22070062 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A785 | F5-XHE306-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 309.7345
21ZHWHA1155--LEDZH21A786--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C4装配线 | 21ZHWHA1155 | 大装配线 | JMLEDZH21A786 | 检测配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 270.9735 | 0 | 0 | LJ601-22040065 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | LJ603-22070164 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A786 | F5-XZB404-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 270.9735
21ZHWHA1155--LEDZH21A787--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C4装配线 | 21ZHWHA1155 | 大装配线 | JMLEDZH21A787 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 460.708 | 0 | 0 | LJ601-22040051 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | LJ603-22070161 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A787 | F5-XHB311-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 460.708
21ZHWHA1155--LEDZH21A787--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C4装配线 | 21ZHWHA1155 | 大装配线 | JMLEDZH21A787 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 460.708 | 0 | 0 | LJ601-22040052 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | LJ603-22070162 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A787 | F5-XHB311-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 460.708
21ZHWHA1155--LEDZH21A788--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C4装配线 | 21ZHWHA1155 | 大装配线 | JMLEDZH21A788 | 转接片激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 643.8761 | 0 | 0 | LJ601-22040015 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | LJ603-22070159 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A788 | F5-XHC406-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 643.8761
21ZHWHA1155--LEDZH21A789--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C4装配线 | 21ZHWHA1155 | 大装配线 | JMLEDZH21A789 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 299.0708 | 0 | 0 | LJ601-22040039 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | LJ603-22070151 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A789 | F5-XZD313-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 299.0708
21ZHWHA1155--LEDZH21A789--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C4装配线 | 21ZHWHA1155 | 大装配线 | JMLEDZH21A789 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 299.0708 | 0 | 0 | LJ601-22040040 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | LJ603-22070152 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A789 | F5-XZD313-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 299.0708
21ZHWHA1155--LEDZH21A790--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C4装配线 | 21ZHWHA1155 | 大装配线 | JMLEDZH21A790 | 入壳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 535.1416 | 0 | 0 | LJ601-22040016 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | LJ603-22070158 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A790 | F5-XZE404-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 535.1416
21ZHWHA1155--LEDZH21A791--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C4装配线 | 21ZHWHA1155 | 大装配线 | JMLEDZH21A791 | 封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 665.7611 | 0 | 0 | LJ601-22040017 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | LJ603-22070157 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A791 | F5-XHQ404-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 665.7611
21ZHWHA1155--LEDZH21A792--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C4装配线 | 21ZHWHA1155 | 大装配线 | JMLEDZH21A792 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 198.7611 | 0 | 0 | LJ601-22040053 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | LJ603-22070153 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A792 | F5-XZH409-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 198.7611
21ZHWHA1155--LEDZH21A793--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C4装配线 | 21ZHWHA1155 | 大装配线 | JMLEDZH21A793 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 205.2655 | 0 | 0 | LJ601-22040038 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | LJ603-22070165 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A793 | F5-XZH454-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 205.2655
21ZHWHA1155--LEDZH21A794--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C4装配线 | 21ZHWHA1155 | 大装配线 | JMLEDZH21A794 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 309.7345 | 0 | 0 | LJ601-22040003 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | LJ603-22070166 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A794 | F5-XHE307-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 309.7345
21ZHWHA1158--LEDZH21A795--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C5装配线 | 21ZHWHA1158 | 大装配线 | JMLEDZH21A795 | 检测配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 270.9735 | 0 | 0 | LJ601-22040042 | 2022-08-18 | 2022-08-02 | LJ603-22080055 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A795 | F5-XZB405-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 270.9735
21ZHWHA1158--LEDZH21A796--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C5装配线 | 21ZHWHA1158 | 大装配线 | JMLEDZH21A796 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 460.708 | 0 | 0 | LJ601-22040054 | 2022-08-03 | 2022-08-02 | LJ603-22080004 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A796 | F5-XHB312-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 460.708
21ZHWHA1158--LEDZH21A796--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C5装配线 | 21ZHWHA1158 | 大装配线 | JMLEDZH21A796 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 460.708 | 0 | 0 | LJ601-22040055 | 2022-08-03 | 2022-08-02 | LJ603-22080005 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A796 | F5-XHB312-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 460.708
21ZHWHA1158--LEDZH21A797--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C5装配线 | 21ZHWHA1158 | 大装配线 | JMLEDZH21A797 | 转接片激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 643.8761 | 0 | 0 | LJ601-22040018 | 2022-08-03 | 2022-08-01 | LJ603-22080001 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A797 | F5-XHC407-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 643.8761
21ZHWHA1158--LEDZH21A798--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C5装配线 | 21ZHWHA1158 | 大装配线 | JMLEDZH21A798 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 299.0708 | 0 | 0 | LJ601-22040075 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | LJ603-22070167 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A798 | F5-XZD314-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 299.0708
21ZHWHA1158--LEDZH21A798--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C5装配线 | 21ZHWHA1158 | 大装配线 | JMLEDZH21A798 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 299.0708 | 0 | 0 | LJ601-22040076 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | LJ603-22070168 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A798 | F5-XZD314-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 299.0708
21ZHWHA1158--LEDZH21A799--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C5装配线 | 21ZHWHA1158 | 大装配线 | JMLEDZH21A799 | 入壳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 535.1416 | 0 | 0 | LJ601-22040019 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | LJ603-22070163 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A799 | F5-XZE405-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 535.1416
21ZHWHA1158--LEDZH21A800--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C5装配线 | 21ZHWHA1158 | 大装配线 | JMLEDZH21A800 | 封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 665.7611 | 0 | 0 | LJ601-22040020 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | LJ603-22070160 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A800 | F5-XHQ405-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 665.7611
21ZHWHA1158--LEDZH21A801--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C5装配线 | 21ZHWHA1158 | 大装配线 | JMLEDZH21A801 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 198.7611 | 0 | 0 | LJ601-22040056 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | LJ603-22070169 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A801 | F5-XZH410-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 198.7611
21ZHWHA1158--LEDZH21A802--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C5装配线 | 21ZHWHA1158 | 大装配线 | JMLEDZH21A802 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 205.2655 | 0 | 0 | LJ601-22040057 | 2022-08-03 | 2022-08-02 | LJ603-22080002 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A802 | F5-XZH455-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 205.2655
21ZHWHA1158--LEDZH21A803--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C5装配线 | 21ZHWHA1158 | 大装配线 | JMLEDZH21A803 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 309.7345 | 0 | 0 | LJ601-22040004 | 2022-08-03 | 2022-08-02 | LJ603-22080003 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A803 | F5-XHE308-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 309.7345
21ZHWHA1160--LEDZH21A804--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-装配线返修设备 | 21ZHWHA1160 | 大装配线 | JMLEDZH21A804 | 填丝补焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 44.2478 | 0 | 0 | LJ601-22030049 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | LJ603-22060039 | 2022-12-21 | 2023-06-19 |  | LEDZH21A804 | F5-XHF118-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 44.2478
21ZHWHA1160--LEDZH21A804--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-装配线返修设备 | 21ZHWHA1160 | 大装配线 | JMLEDZH21A804 | 填丝补焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 44.2478 | 0 | 0 | LJ601-22030051 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | LJ603-22060040 | 2022-12-21 | 2023-06-19 |  | LEDZH21A804 | F5-XHF118-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 44.2478
21ZHWHA1160--LEDZH21A805--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-装配线返修设备 | 21ZHWHA1160 | 大装配线 | JMLEDZH21A805 | 半自动封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 203.5398 | 0 | 0 | LJ601-22030055 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | LJ603-22060041 | 2022-12-21 | 2023-06-19 |  | LEDZH21A805 | F5-XHT105-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 203.5398
21ZHWHA1160--LEDZH21A805--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-装配线返修设备 | 21ZHWHA1160 | 大装配线 | JMLEDZH21A805 | 半自动封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 203.5398 | 0 | 0 | LJ601-22030059 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | LJ603-22060042 | 2022-12-21 | 2023-06-19 |  | LEDZH21A805 | F5-XHT105-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 203.5398
21ZHWHA1160--LEDZH21A806--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-装配线返修设备 | 21ZHWHA1160 | 大装配线 | JMLEDZH21A806 | 激光补码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 33.6283 | 0 | 0 | LJ601-22030062 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | LJ603-22060043 | 2022-12-21 | 2023-06-19 |  | LEDZH21A806 | F5-XZG109-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 33.6283
21ZHWHA1144--LEDZH21A807--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C1干燥线 | 21ZHWHA1144 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A807 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 384.8354 | 0 | 0 | LJ601-22030104 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | LJ603-22060049 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A807 | F5-XGM322-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 384.8354
21ZHWHA1147--LEDZH21A808--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C2干燥线 | 21ZHWHA1147 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A808 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 384.8354 | 0 | 0 | LJ601-22040058 | 2022-06-26 | 2022-06-26 | LJ603-22060119 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A808 | F5-XGM323-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 384.8354
21ZHWHA1150--LEDZH21A809--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C3干燥线 | 21ZHWHA1150 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A809 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 384.8354 | 0 | 0 | LJ601-22040068 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | LJ603-22070056 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A809 | F5-XGM324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 384.8354
21ZHWHA1153--LEDZH21A810--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C4干燥线 | 21ZHWHA1153 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A810 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 384.8354 | 0 | 0 | LJ601-22040071 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | LJ603-22080021 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A810 | F5-XGM325-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 384.8354
21ZHWHA1156--LEDZH21A811--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C5干燥线 | 21ZHWHA1156 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A811 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 384.8354 | 0 | 0 | LJ601-22040077 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | LJ603-22080069 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A811 | F5-XGM326-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 384.8354
21ZHWHA1144--LEDZH21A812--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C1干燥线 | 21ZHWHA1144 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A812 | 单通道冷却炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50 | 0 | 0 | LJ601-22030105 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | LJ603-22060046 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A812 | F5-XGM327-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50
21ZHWHA1144--LEDZH21A812--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C1干燥线 | 21ZHWHA1144 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A812 | 单通道冷却炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50 | 0 | 0 | LJ601-22030106 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | LJ603-22060047 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A812 | F5-XGM327-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50
21ZHWHA1147--LEDZH21A813--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C2干燥线 | 21ZHWHA1147 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A813 | 单通道冷却炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50 | 0 | 0 | LJ601-22040066 | 2022-06-26 | 2022-06-26 | LJ603-22060120 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A813 | F5-XGM328-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50
21ZHWHA1147--LEDZH21A813--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C2干燥线 | 21ZHWHA1147 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A813 | 单通道冷却炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50 | 0 | 0 | LJ601-22040067 | 2022-06-26 | 2022-06-26 | LJ603-22060121 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A813 | F5-XGM328-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50
21ZHWHA1150--LEDZH21A814--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C3干燥线 | 21ZHWHA1150 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A814 | 单通道冷却炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50 | 0 | 0 | LJ601-22040069 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | LJ603-22070057 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A814 | F5-XGM329-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50
21ZHWHA1150--LEDZH21A814--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C3干燥线 | 21ZHWHA1150 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A814 | 单通道冷却炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50 | 0 | 0 | LJ601-22040070 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | LJ603-22070058 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A814 | F5-XGM329-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50
21ZHWHA1153--LEDZH21A815--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C4干燥线 | 21ZHWHA1153 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A815 | 单通道冷却炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50 | 0 | 0 | LJ601-22040072 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | LJ603-22080022 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A815 | F5-XGM330-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50
21ZHWHA1153--LEDZH21A815--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C4干燥线 | 21ZHWHA1153 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A815 | 单通道冷却炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50 | 0 | 0 | LJ601-22040073 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | LJ603-22080023 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A815 | F5-XGM330-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50
21ZHWHA1156--LEDZH21A816--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C5干燥线 | 21ZHWHA1156 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A816 | 单通道冷却炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50 | 0 | 0 | LJ601-22040078 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | LJ603-22080067 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A816 | F5-XGM331-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50
21ZHWHA1156--LEDZH21A816--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C5干燥线 | 21ZHWHA1156 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A816 | 单通道冷却炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50 | 0 | 0 | LJ601-22040079 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | LJ603-22080068 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A816 | F5-XGM331-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 50
21ZHWHA1144--LEDZH21A817--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C1干燥线 | 21ZHWHA1144 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A817 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-09-13 | 2022-06-08 |  | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A817 | F5-XGD31101 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHWHA1144--LEDZH21A817--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C1干燥线 | 21ZHWHA1144 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A817 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-09-13 | 2022-06-08 |  | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A817 | F5-XGD31101 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHWHA1144--LEDZH21A817--3 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C1干燥线 | 21ZHWHA1144 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A817 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-09-13 | 2022-06-08 |  | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A817 | F5-XGD31101 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHWHA1144--LEDZH21A817--4 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C1干燥线 | 21ZHWHA1144 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A817 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-09-13 | 2022-06-08 |  | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A817 | F5-XGD31101 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHWHA1144--LEDZH21A817--5 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C1干燥线 | 21ZHWHA1144 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A817 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-09-13 | 2022-06-08 |  | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A817 | F5-XGD31101 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHWHA1144--LEDZH21A817--6 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C1干燥线 | 21ZHWHA1144 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A817 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-09-13 | 2022-06-08 |  | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A817 | F5-XGD31101 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHWHA1144--LEDZH21A817--7 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C1干燥线 | 21ZHWHA1144 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A817 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-09-13 | 2022-06-08 |  | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A817 | F5-XGD31101 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHWHA1144--LEDZH21A817--8 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C1干燥线 | 21ZHWHA1144 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A817 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-09-13 | 2022-06-08 |  | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A817 | F5-XGD31101 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHWHA1144--LEDZH21A817--9 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C1干燥线 | 21ZHWHA1144 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A817 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-09-13 | 2022-06-08 |  | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A817 | F5-XGD31101 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHWHA1144--LEDZH21A817--10 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C1干燥线 | 21ZHWHA1144 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A817 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-09-13 | 2022-06-08 |  | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A817 | F5-XGD31101 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHWHA1144--LEDZH21A817--11 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C1干燥线 | 21ZHWHA1144 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A817 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-09-13 | 2022-06-08 |  | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A817 | F5-XGD31101 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHWHA1144--LEDZH21A817--12 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C1干燥线 | 21ZHWHA1144 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A817 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-09-13 | 2022-06-08 |  | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A817 | F5-XGD31101 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHWHA1144--LEDZH21A817--13 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C1干燥线 | 21ZHWHA1144 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A817 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-09-13 | 2022-06-08 |  | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A817 | F5-XGD31101 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHWHA1144--LEDZH21A817--14 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C1干燥线 | 21ZHWHA1144 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A817 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-09-13 | 2022-06-08 |  | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A817 | F5-XGD31101 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHWHA1144--LEDZH21A817--15 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C1干燥线 | 21ZHWHA1144 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A817 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-09-13 | 2022-06-08 |  | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A817 | F5-XGD31101 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHWHA1144--LEDZH21A817--16 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C1干燥线 | 21ZHWHA1144 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A817 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-09-13 | 2022-06-08 |  | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A817 | F5-XGD31101 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHWHA1144--LEDZH21A817--17 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C1干燥线 | 21ZHWHA1144 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A817 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-09-13 | 2022-06-08 |  | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A817 | F5-XGD31101 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHWHA1147--LEDZH21A818--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C2干燥线 | 21ZHWHA1147 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A818 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-09-13 | 2022-06-26 |  | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A818 | F5-XGD31201 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHWHA1147--LEDZH21A818--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C2干燥线 | 21ZHWHA1147 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A818 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-09-13 | 2022-06-26 |  | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A818 | F5-XGD31201 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHWHA1147--LEDZH21A818--3 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C2干燥线 | 21ZHWHA1147 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A818 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-09-13 | 2022-06-26 |  | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A818 | F5-XGD31201 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHWHA1147--LEDZH21A818--4 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C2干燥线 | 21ZHWHA1147 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A818 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-09-13 | 2022-06-26 |  | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A818 | F5-XGD31201 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHWHA1147--LEDZH21A818--5 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C2干燥线 | 21ZHWHA1147 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A818 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-09-13 | 2022-06-26 |  | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A818 | F5-XGD31201 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHWHA1147--LEDZH21A818--6 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C2干燥线 | 21ZHWHA1147 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A818 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-09-13 | 2022-06-26 |  | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A818 | F5-XGD31201 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHWHA1147--LEDZH21A818--7 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C2干燥线 | 21ZHWHA1147 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A818 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-09-13 | 2022-06-26 |  | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A818 | F5-XGD31201 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHWHA1147--LEDZH21A818--8 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C2干燥线 | 21ZHWHA1147 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A818 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-09-13 | 2022-06-26 |  | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A818 | F5-XGD31201 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHWHA1147--LEDZH21A818--9 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C2干燥线 | 21ZHWHA1147 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A818 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-09-13 | 2022-06-26 |  | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A818 | F5-XGD31201 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHWHA1147--LEDZH21A818--10 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C2干燥线 | 21ZHWHA1147 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A818 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-09-13 | 2022-06-26 |  | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A818 | F5-XGD31201 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHWHA1147--LEDZH21A818--11 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C2干燥线 | 21ZHWHA1147 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A818 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-09-13 | 2022-06-26 |  | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A818 | F5-XGD31201 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHWHA1147--LEDZH21A818--12 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C2干燥线 | 21ZHWHA1147 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A818 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-09-13 | 2022-06-26 |  | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A818 | F5-XGD31201 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHWHA1147--LEDZH21A818--13 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C2干燥线 | 21ZHWHA1147 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A818 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-09-13 | 2022-06-26 |  | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A818 | F5-XGD31201 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHWHA1147--LEDZH21A818--14 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C2干燥线 | 21ZHWHA1147 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A818 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-09-13 | 2022-06-26 |  | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A818 | F5-XGD31201 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHWHA1147--LEDZH21A818--15 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C2干燥线 | 21ZHWHA1147 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A818 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-09-13 | 2022-06-26 |  | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A818 | F5-XGD31201 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHWHA1147--LEDZH21A818--16 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C2干燥线 | 21ZHWHA1147 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A818 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-09-13 | 2022-06-26 |  | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A818 | F5-XGD31201 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHWHA1147--LEDZH21A818--17 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C2干燥线 | 21ZHWHA1147 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A818 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-09-13 | 2022-06-26 |  | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A818 | F5-XGD31201 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHWHA1150--LEDZH21A819--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C3干燥线 | 21ZHWHA1150 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A819 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040021 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | LJ603-22070038 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A819 | F5-XGD313-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHWHA1150--LEDZH21A819--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C3干燥线 | 21ZHWHA1150 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A819 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040022 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | LJ603-22070039 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A819 | F5-XGD313-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHWHA1150--LEDZH21A819--3 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C3干燥线 | 21ZHWHA1150 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A819 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040023 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | LJ603-22070040 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A819 | F5-XGD313-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHWHA1150--LEDZH21A819--4 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C3干燥线 | 21ZHWHA1150 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A819 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040024 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | LJ603-22070041 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A819 | F5-XGD313-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHWHA1150--LEDZH21A819--5 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C3干燥线 | 21ZHWHA1150 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A819 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040025 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | LJ603-22070042 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A819 | F5-XGD313-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHWHA1150--LEDZH21A819--6 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C3干燥线 | 21ZHWHA1150 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A819 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040026 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | LJ603-22070043 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A819 | F5-XGD313-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHWHA1150--LEDZH21A819--7 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C3干燥线 | 21ZHWHA1150 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A819 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040027 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | LJ603-22070044 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A819 | F5-XGD313-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHWHA1150--LEDZH21A819--8 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C3干燥线 | 21ZHWHA1150 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A819 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040028 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | LJ603-22070045 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A819 | F5-XGD313-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHWHA1150--LEDZH21A819--9 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C3干燥线 | 21ZHWHA1150 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A819 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040029 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | LJ603-22070046 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A819 | F5-XGD313-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHWHA1150--LEDZH21A819--10 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C3干燥线 | 21ZHWHA1150 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A819 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040030 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | LJ603-22070047 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A819 | F5-XGD313-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHWHA1150--LEDZH21A819--11 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C3干燥线 | 21ZHWHA1150 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A819 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040031 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | LJ603-22070048 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A819 | F5-XGD313-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHWHA1150--LEDZH21A819--12 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C3干燥线 | 21ZHWHA1150 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A819 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040032 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | LJ603-22070049 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A819 | F5-XGD313-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHWHA1150--LEDZH21A819--13 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C3干燥线 | 21ZHWHA1150 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A819 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040033 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | LJ603-22070050 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A819 | F5-XGD313-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHWHA1150--LEDZH21A819--14 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C3干燥线 | 21ZHWHA1150 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A819 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040034 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | LJ603-22070051 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A819 | F5-XGD313-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHWHA1150--LEDZH21A819--15 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C3干燥线 | 21ZHWHA1150 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A819 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040035 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | LJ603-22070052 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A819 | F5-XGD313-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHWHA1150--LEDZH21A819--16 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C3干燥线 | 21ZHWHA1150 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A819 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040036 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | LJ603-22070053 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A819 | F5-XGD313-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHWHA1150--LEDZH21A819--17 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C3干燥线 | 21ZHWHA1150 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A819 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040037 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | LJ603-22070054 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A819 | F5-XGD313-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHWHA1153--LEDZH21A820--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C4干燥线 | 21ZHWHA1153 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A820 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040086 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | LJ603-22080025 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A820 | F5-XGD314-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHWHA1153--LEDZH21A820--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C4干燥线 | 21ZHWHA1153 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A820 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040087 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | LJ603-22080026 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A820 | F5-XGD314-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHWHA1153--LEDZH21A820--3 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C4干燥线 | 21ZHWHA1153 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A820 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040088 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | LJ603-22080027 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A820 | F5-XGD314-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHWHA1153--LEDZH21A820--4 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C4干燥线 | 21ZHWHA1153 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A820 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040089 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | LJ603-22080028 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A820 | F5-XGD314-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHWHA1153--LEDZH21A820--5 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C4干燥线 | 21ZHWHA1153 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A820 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040090 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | LJ603-22080029 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A820 | F5-XGD314-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHWHA1153--LEDZH21A820--6 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C4干燥线 | 21ZHWHA1153 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A820 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040091 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | LJ603-22080030 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A820 | F5-XGD314-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHWHA1153--LEDZH21A820--7 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C4干燥线 | 21ZHWHA1153 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A820 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040092 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | LJ603-22080031 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A820 | F5-XGD314-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHWHA1153--LEDZH21A820--8 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C4干燥线 | 21ZHWHA1153 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A820 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040093 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | LJ603-22080032 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A820 | F5-XGD314-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHWHA1153--LEDZH21A820--9 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C4干燥线 | 21ZHWHA1153 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A820 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040095 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | LJ603-22080033 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A820 | F5-XGD314-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHWHA1153--LEDZH21A820--10 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C4干燥线 | 21ZHWHA1153 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A820 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040096 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | LJ603-22080034 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A820 | F5-XGD314-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHWHA1153--LEDZH21A820--11 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C4干燥线 | 21ZHWHA1153 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A820 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040097 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | LJ603-22080035 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A820 | F5-XGD314-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHWHA1153--LEDZH21A820--12 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C4干燥线 | 21ZHWHA1153 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A820 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040098 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | LJ603-22080036 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A820 | F5-XGD314-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHWHA1153--LEDZH21A820--13 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C4干燥线 | 21ZHWHA1153 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A820 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040099 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | LJ603-22080037 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A820 | F5-XGD314-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHWHA1153--LEDZH21A820--14 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C4干燥线 | 21ZHWHA1153 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A820 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040100 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | LJ603-22080038 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A820 | F5-XGD314-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHWHA1153--LEDZH21A820--15 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C4干燥线 | 21ZHWHA1153 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A820 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040101 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | LJ603-22080039 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A820 | F5-XGD314-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHWHA1153--LEDZH21A820--16 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C4干燥线 | 21ZHWHA1153 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A820 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040102 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | LJ603-22080040 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A820 | F5-XGD314-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHWHA1153--LEDZH21A820--17 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C4干燥线 | 21ZHWHA1153 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A820 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040103 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | LJ603-22080041 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A820 | F5-XGD314-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHWHA1156--LEDZH21A821--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C5干燥线 | 21ZHWHA1156 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A821 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040104 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | LJ603-22080071 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A821 | F5-XGD315-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHWHA1156--LEDZH21A821--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C5干燥线 | 21ZHWHA1156 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A821 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040105 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | LJ603-22080072 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A821 | F5-XGD315-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHWHA1156--LEDZH21A821--3 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C5干燥线 | 21ZHWHA1156 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A821 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040106 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | LJ603-22080073 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A821 | F5-XGD315-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHWHA1156--LEDZH21A821--4 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C5干燥线 | 21ZHWHA1156 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A821 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040107 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | LJ603-22080074 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A821 | F5-XGD315-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHWHA1156--LEDZH21A821--5 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C5干燥线 | 21ZHWHA1156 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A821 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040108 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | LJ603-22080075 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A821 | F5-XGD315-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHWHA1156--LEDZH21A821--6 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C5干燥线 | 21ZHWHA1156 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A821 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040109 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | LJ603-22080076 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A821 | F5-XGD315-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHWHA1156--LEDZH21A821--7 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C5干燥线 | 21ZHWHA1156 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A821 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040110 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | LJ603-22080077 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A821 | F5-XGD315-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHWHA1156--LEDZH21A821--8 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C5干燥线 | 21ZHWHA1156 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A821 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040111 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | LJ603-22080078 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A821 | F5-XGD315-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHWHA1156--LEDZH21A821--9 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C5干燥线 | 21ZHWHA1156 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A821 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040113 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | LJ603-22080079 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A821 | F5-XGD315-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHWHA1156--LEDZH21A821--10 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C5干燥线 | 21ZHWHA1156 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A821 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040114 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | LJ603-22080080 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A821 | F5-XGD315-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHWHA1156--LEDZH21A821--11 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C5干燥线 | 21ZHWHA1156 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A821 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040115 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | LJ603-22080081 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A821 | F5-XGD315-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHWHA1156--LEDZH21A821--12 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C5干燥线 | 21ZHWHA1156 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A821 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040116 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | LJ603-22080082 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A821 | F5-XGD315-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHWHA1156--LEDZH21A821--13 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C5干燥线 | 21ZHWHA1156 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A821 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040117 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | LJ603-22080083 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A821 | F5-XGD315-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHWHA1156--LEDZH21A821--14 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C5干燥线 | 21ZHWHA1156 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A821 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040118 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | LJ603-22080084 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A821 | F5-XGD315-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHWHA1156--LEDZH21A821--15 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C5干燥线 | 21ZHWHA1156 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A821 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040119 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | LJ603-22080085 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A821 | F5-XGD315-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHWHA1156--LEDZH21A821--16 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C5干燥线 | 21ZHWHA1156 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A821 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040120 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | LJ603-22080086 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A821 | F5-XGD315-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHWHA1156--LEDZH21A821--17 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C5干燥线 | 21ZHWHA1156 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A821 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040121 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | LJ603-22080087 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A821 | F5-XGD315-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 49.1593
21ZHWHA1144--LEDZH21A822--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C1干燥线 | 21ZHWHA1144 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A822 | 提升机-2 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 28.3186 | 0 | 0 | LJ601-22030107 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | LJ603-22060048 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A822 | F5-XCF301-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 28.3186
21ZHWHA1147--LEDZH21A823--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C2干燥线 | 21ZHWHA1147 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A823 | 提升机-2 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 28.3186 | 0 | 0 | LJ601-22030129 | 2022-06-26 | 2022-06-26 | LJ603-22060115 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A823 | F5-XCF302-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 28.3186
21ZHWHA1150--LEDZH21A824--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C3干燥线 | 21ZHWHA1150 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A824 | 提升机-2 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 28.3186 | 0 | 0 | LJ601-22030137 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | LJ603-22070059 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A824 | F5-XCF303-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 28.3186
21ZHWHA1153--LEDZH21A825--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C4干燥线 | 21ZHWHA1153 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A825 | 提升机-2 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 28.3186 | 0 | 0 | LJ601-22040074 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | LJ603-22080024 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A825 | F5-XCF304-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 28.3186
21ZHWHA1156--LEDZH21A826--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C5干燥线 | 21ZHWHA1156 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A826 | 提升机-2 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 28.3186 | 0 | 0 | LJ601-22040080 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | LJ603-22080070 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH21A826 | F5-XCF305-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 28.3186
21ZHCZA4092--LEDZH21A832--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C1装配线 | 21ZHCZA4092 | 大装配线 | JMLEDZH21A832 | 刻码补码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 33.6283 | 0 | 0 | LJ601-22020048 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | LJ603-22070022 | 2022-09-28 | 2023-06-21 |  | LEDZH21A832 | F5-XZG107-01A |  |  | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 跟生产处理异常 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 33.6283
21ZHCZA4107--LEDZH21A833--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C6装配线 | 21ZHCZA4107 | 大装配线 | JMLEDZH21A833 | 刻码补码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 33.6283 | 0 | 0 | LJ601-22020047 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | LJ603-22070021 | 2022-09-28 | 2023-06-21 |  | LEDZH21A833 | F5-XZG108-01A |  |  | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 暂无 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 33.6283
21ZHCZ00449--LEDZH21B063--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA1-L148N50B-C1-5产线建设-模切机-2台 | 21ZHCZ00449 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B063 | 正极激光模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 265.4867 | 0 | 0 | LE602-21070097 |  | 2021-06-06 |  | 2022-04-11 | 2022-04-11 |  | LEDZH21B063 | F5-XJC301-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  |  | 265.4867
21ZHCZ00449--LEDZH21B064--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA1-L148N50B-C1-5产线建设-模切机-2台 | 21ZHCZ00449 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B064 | 负极激光模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 265.4867 | 0 | 0 | LE602-21070098 |  | 2021-06-06 |  | 2022-04-11 | 2022-04-11 |  | LEDZH21B064 | F5-XJC302-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  |  | 265.4867
21ZHCZA9460--LEDZH21B435--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-模切机-18台 | 21ZHCZA9460 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B435 | 正极激光模切分条一体机-正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-21120001 | 2022-03-02 | 2022-02-18 | LS603-22030001 | 2022-09-28 | 2023-06-21 |  | LEDZH21B435 | F5-XJC604-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 2 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 278.3186
21ZHCZA9460--LEDZH21B435--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-模切机-18台 | 21ZHCZA9460 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B435 | 正极激光模切分条一体机-正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-21120002 | 2022-03-02 | 2022-02-18 | LS603-22030002 | 2022-09-28 | 2023-06-21 |  | LEDZH21B435 | F5-XJC604-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 2 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 278.3186
21ZHCZA9460--LEDZH21B435--4 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-模切机-18台 | 21ZHCZA9460 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B435 | 正极激光模切分条一体机-正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-21120004 | 2022-04-14 | 2022-03-28 | LS603-22040021 | 2022-09-28 | 2023-06-21 |  | LEDZH21B435 | F5-XJC604-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 278.3186
21ZHCZA9460--LEDZH21B435--3 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-模切机-18台 | 21ZHCZA9460 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B435 | 正极激光模切分条一体机-正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-21120003 | 2022-04-14 | 2022-03-17 | LS603-22040020 | 2022-09-28 | 2023-06-21 |  | LEDZH21B435 | F5-XJC604-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 278.3186
21ZHCZA9460--LEDZH21B436--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-模切机-18台 | 21ZHCZA9460 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B436 | 正极激光模切分条一体机-反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-21120005 | 2022-03-02 | 2022-02-18 | LS603-22030003 | 2022-09-28 | 2022-12-16 |  | LEDZH21B436 | F5-XJC605-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 2 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 278.3186
21ZHCZA9460--LEDZH21B436--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-模切机-18台 | 21ZHCZA9460 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B436 | 正极激光模切分条一体机-反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-21120006 | 2022-03-02 | 2022-02-18 | LS603-22030004 | 2022-09-28 | 2022-12-16 |  | LEDZH21B436 | F5-XJC605-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 2 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 278.3186
21ZHCZA9460--LEDZH21B436--5 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-模切机-18台 | 21ZHCZA9460 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B436 | 正极激光模切分条一体机-反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-21120009 | 2022-04-14 | 2022-03-28 | LS603-22040024 | 2022-09-28 | 2022-12-16 |  | LEDZH21B436 | F5-XJC605-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 278.3186
21ZHCZA9460--LEDZH21B436--4 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-模切机-18台 | 21ZHCZA9460 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B436 | 正极激光模切分条一体机-反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-21120008 | 2022-04-14 | 2022-03-22 | LS603-22040023 | 2022-09-28 | 2022-12-16 |  | LEDZH21B436 | F5-XJC605-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 278.3186
21ZHCZA9460--LEDZH21B436--3 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-模切机-18台 | 21ZHCZA9460 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B436 | 正极激光模切分条一体机-反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-21120007 | 2022-04-14 | 2022-03-17 | LS603-22040022 | 2022-09-28 | 2022-12-16 |  | LEDZH21B436 | F5-XJC605-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 278.3186
21ZHCZA9460--LEDZH21B437--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-模切机-18台 | 21ZHCZA9460 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B437 | 负极激光模切分条一体机-正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-21120010 | 2022-03-02 | 2022-02-22 | LS603-22030005 | 2022-09-28 | 2022-12-16 |  | LEDZH21B437 | F5-XJC606-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 2 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 278.3186
21ZHCZA9460--LEDZH21B437--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-模切机-18台 | 21ZHCZA9460 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B437 | 负极激光模切分条一体机-正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-21120011 | 2022-03-02 | 2022-02-22 | LS603-22030006 | 2022-09-28 | 2022-12-16 |  | LEDZH21B437 | F5-XJC606-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 2 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 278.3186
21ZHCZA9460--LEDZH21B437--5 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-模切机-18台 | 21ZHCZA9460 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B437 | 负极激光模切分条一体机-正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-21120014 | 2022-04-14 | 2022-03-30 | LS603-22040027 | 2022-09-28 | 2022-12-16 |  | LEDZH21B437 | F5-XJC606-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 278.3186
21ZHCZA9460--LEDZH21B437--4 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-模切机-18台 | 21ZHCZA9460 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B437 | 负极激光模切分条一体机-正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-21120013 | 2022-04-14 | 2022-03-28 | LS603-22040026 | 2022-09-28 | 2022-12-16 |  | LEDZH21B437 | F5-XJC606-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 278.3186
21ZHCZA9460--LEDZH21B437--3 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-模切机-18台 | 21ZHCZA9460 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B437 | 负极激光模切分条一体机-正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-21120012 | 2022-04-14 | 2022-03-20 | LS603-22040025 | 2022-09-28 | 2022-12-16 |  | LEDZH21B437 | F5-XJC606-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  | 278.3186
21ZHCZA9460--LEDZH21B438--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-模切机-18台 | 21ZHCZA9460 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B438 | 负极激光模切分条一体机-反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-21120015 | 2022-03-02 | 2022-02-24 | LS603-22030007 | 2022-09-28 | 2023-06-21 |  | LEDZH21B438 | F5-XJC607-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 2 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 278.3186
21ZHCZA9460--LEDZH21B438--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-模切机-18台 | 21ZHCZA9460 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B438 | 负极激光模切分条一体机-反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-21120016 | 2022-03-02 | 2022-02-24 | LS603-22030008 | 2022-09-28 | 2023-06-21 |  | LEDZH21B438 | F5-XJC607-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 2 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 278.3186
21ZHCZA9460--LEDZH21B438--4 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-模切机-18台 | 21ZHCZA9460 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B438 | 负极激光模切分条一体机-反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-21120018 | 2022-04-14 | 2022-03-30 | LS603-22040029 | 2022-09-28 | 2023-06-21 |  | LEDZH21B438 | F5-XJC607-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 278.3186
21ZHCZA9460--LEDZH21B438--3 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-模切机-18台 | 21ZHCZA9460 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B438 | 负极激光模切分条一体机-反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-21120017 | 2022-04-14 | 2022-03-20 | LS603-22040028 | 2022-09-28 | 2023-06-21 |  | LEDZH21B438 | F5-XJC607-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 278.3186
21ZHCDAT140--LEDZH21B621--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线模切机-2台 | 21ZHCDAT140 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B621 | 激光分条模切一体机-正极 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 300.885 | 0 | 300.885 | LS601-22020001 | 2022-04-25 | 2022-04-15 | LS603-22040046 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH21B621 | F5-XJC612-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | M6 | [5 empty] | 2023-03-01 | 2023-05-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 5 | 6 |  |  | 300.885
21ZHCDAT140--LEDZH21B622--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线模切机-2台 | 21ZHCDAT140 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B622 | 激光分条模切一体机-负极 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 300.885 | 0 | 300.885 | LS601-22020002 | 2022-04-25 | 2022-04-15 | LS603-22040047 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH21B622 | F5-XJC613-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | M6 | [5 empty] | 2023-03-01 | 2023-05-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 5 | 6 |  |  | 300.885
21ZHCDA1135--LEDZH21B755--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-模切机-24台 | 21ZHCDA1135 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B755 | 激光模切分条一体机-正极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030066 | 2022-06-24 | 2022-06-17 | LS603-22060023 | 2022-12-21 | 2023-02-21 |  | LEDZH21B755 | F5-XJC619-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | M6 | [9 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 278.3186
21ZHCDA1135--LEDZH21B755--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-模切机-24台 | 21ZHCDA1135 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B755 | 激光模切分条一体机-正极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030065 | 2022-06-24 | 2022-06-07 | LS603-22060022 | 2022-12-21 | 2023-02-21 |  | LEDZH21B755 | F5-XJC619-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | M6 | [9 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 278.3186
21ZHCDA1135--LEDZH21B755--5 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-模切机-24台 | 21ZHCDA1135 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B755 | 激光模切分条一体机-正极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030069 | 2022-07-25 | 2022-07-02 | LS603-22070029 | 2022-12-21 | 2023-06-05 |  | LEDZH21B755 | F5-XJC619-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | M6 | [9 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 278.3186
21ZHCDA1135--LEDZH21B755--6 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-模切机-24台 | 21ZHCDA1135 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B755 | 激光模切分条一体机-正极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030070 | 2022-07-25 | 2022-07-02 | LS603-22070030 | 2022-12-21 | 2023-06-05 |  | LEDZH21B755 | F5-XJC619-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | M6 | [9 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 278.3186
21ZHCDA1135--LEDZH21B755--3 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-模切机-24台 | 21ZHCDA1135 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B755 | 激光模切分条一体机-正极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030067 | 2022-07-25 | 2022-06-24 | LS603-22070027 | 2022-12-21 | 2023-06-05 |  | LEDZH21B755 | F5-XJC619-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | M6 | [9 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 278.3186
21ZHCDA1135--LEDZH21B755--4 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-模切机-24台 | 21ZHCDA1135 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B755 | 激光模切分条一体机-正极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030068 | 2022-07-25 | 2022-06-24 | LS603-22070028 | 2022-12-21 | 2023-06-05 |  | LEDZH21B755 | F5-XJC619-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | M6 | [9 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 278.3186
21ZHCDA1135--LEDZH21B756--3 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-模切机-24台 | 21ZHCDA1135 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B756 | 激光模切分条一体机-正极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030073 | 2022-06-24 | 2022-06-17 | LS603-22060026 | 2022-12-21 | 2023-06-05 |  | LEDZH21B756 | F5-XJC620-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 278.3186
21ZHCDA1135--LEDZH21B756--4 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-模切机-24台 | 21ZHCDA1135 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B756 | 激光模切分条一体机-正极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030074 | 2022-06-24 | 2022-06-17 | LS603-22060027 | 2022-12-21 | 2023-06-05 |  | LEDZH21B756 | F5-XJC620-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 278.3186
21ZHCDA1135--LEDZH21B756--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-模切机-24台 | 21ZHCDA1135 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B756 | 激光模切分条一体机-正极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030072 | 2022-06-24 | 2022-06-07 | LS603-22060025 | 2022-12-21 | 2023-06-05 |  | LEDZH21B756 | F5-XJC620-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 278.3186
21ZHCDA1135--LEDZH21B756--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-模切机-24台 | 21ZHCDA1135 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B756 | 激光模切分条一体机-正极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030071 | 2022-06-24 | 2022-06-07 | LS603-22060024 | 2022-12-21 | 2023-02-21 |  | LEDZH21B756 | F5-XJC620-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 278.3186
21ZHCDA1135--LEDZH21B756--5 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-模切机-24台 | 21ZHCDA1135 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B756 | 激光模切分条一体机-正极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030075 | 2022-07-02 | 2022-06-30 | LS603-22070001 | 2022-12-21 | 2023-06-05 |  | LEDZH21B756 | F5-XJC620-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 278.3186
21ZHCDA1135--LEDZH21B756--6 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-模切机-24台 | 21ZHCDA1135 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B756 | 激光模切分条一体机-正极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030076 | 2022-07-25 | 2022-06-30 | LS603-22070031 | 2022-12-21 | 2023-06-05 |  | LEDZH21B756 | F5-XJC620-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 278.3186
21ZHCDA1135--LEDZH21B757--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-模切机-24台 | 21ZHCDA1135 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B757 | 激光模切分条一体机-负极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030078 | 2022-06-24 | 2022-06-17 | LS603-22060029 | 2022-12-21 | 2023-02-21 |  | LEDZH21B757 | F5-XJC621-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 278.3186
21ZHCDA1135--LEDZH21B757--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-模切机-24台 | 21ZHCDA1135 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B757 | 激光模切分条一体机-负极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030077 | 2022-06-24 | 2022-06-07 | LS603-22060028 | 2022-12-21 | 2023-02-21 |  | LEDZH21B757 | F5-XJC621-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 278.3186
21ZHCDA1135--LEDZH21B757--3 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-模切机-24台 | 21ZHCDA1135 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B757 | 激光模切分条一体机-负极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030079 | 2022-07-25 | 2022-07-11 | LS603-22070032 | 2022-12-21 | 2023-06-05 |  | LEDZH21B757 | F5-XJC621-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 278.3186
21ZHCDA1135--LEDZH21B757--4 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-模切机-24台 | 21ZHCDA1135 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B757 | 激光模切分条一体机-负极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030080 | 2022-07-25 | 2022-07-11 | LS603-22070033 | 2022-12-21 | 2023-06-05 |  | LEDZH21B757 | F5-XJC621-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 278.3186
21ZHCDA1135--LEDZH21B757--5 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-模切机-24台 | 21ZHCDA1135 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B757 | 激光模切分条一体机-负极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030081 | 2022-07-25 | 2022-07-11 | LS603-22070034 | 2022-12-21 | 2023-06-05 |  | LEDZH21B757 | F5-XJC621-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 278.3186
21ZHCDA1135--LEDZH21B757--6 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-模切机-24台 | 21ZHCDA1135 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B757 | 激光模切分条一体机-负极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030082 | 2022-07-27 | 2022-07-18 | LS603-22070037 | 2022-12-21 | 2023-06-05 |  | LEDZH21B757 | F5-XJC621-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 278.3186
21ZHCDA1135--LEDZH21B758--3 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-模切机-24台 | 21ZHCDA1135 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B758 | 激光模切分条一体机-负极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030085 | 2022-06-24 | 2022-06-17 | LS603-22060032 | 2022-12-21 | 2023-06-05 |  | LEDZH21B758 | F5-XJC622-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 278.3186
21ZHCDA1135--LEDZH21B758--4 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-模切机-24台 | 21ZHCDA1135 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B758 | 激光模切分条一体机-负极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030086 | 2022-06-24 | 2022-06-17 | LS603-22060033 | 2022-12-21 | 2023-06-05 |  | LEDZH21B758 | F5-XJC622-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 278.3186
21ZHCDA1135--LEDZH21B758--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-模切机-24台 | 21ZHCDA1135 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B758 | 激光模切分条一体机-负极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030084 | 2022-06-24 | 2022-06-07 | LS603-22060031 | 2022-12-21 | 2023-06-05 |  | LEDZH21B758 | F5-XJC622-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 278.3186
21ZHCDA1135--LEDZH21B758--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-模切机-24台 | 21ZHCDA1135 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B758 | 激光模切分条一体机-负极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030083 | 2022-06-24 | 2022-06-07 | LS603-22060030 | 2022-12-21 | 2023-02-21 |  | LEDZH21B758 | F5-XJC622-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 278.3186
21ZHCDA1135--LEDZH21B758--5 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-模切机-24台 | 21ZHCDA1135 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B758 | 激光模切分条一体机-负极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030087 | 2022-07-02 | 2022-06-30 | LS603-22070007 | 2022-12-21 | 2023-06-05 |  | LEDZH21B758 | F5-XJC622-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 278.3186
21ZHCDA1135--LEDZH21B758--6 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-模切机-24台 | 21ZHCDA1135 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B758 | 激光模切分条一体机-负极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030088 | 2022-07-27 | 2022-06-30 | LS603-22070038 | 2022-12-21 | 2023-06-05 |  | LEDZH21B758 | F5-XJC622-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 278.3186
21ZHWHA1159--LEDZH21B827--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-模切机-32台 | 21ZHWHA1159 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B827 | 激光模切分条一体机-正极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030033 | 2022-06-23 | 2022-06-09 | LS603-22060010 | 2022-12-21 | 2023-06-19 |  | LEDZH21B827 | F5-XJC623-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [8 empty] | 暂无 | 每班8000EA左右 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 278.3186
21ZHWHA1159--LEDZH21B827--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-模切机-32台 | 21ZHWHA1159 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B827 | 激光模切分条一体机-正极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030034 | 2022-06-23 | 2022-06-09 | LS603-22060011 | 2022-12-21 | 2023-06-19 |  | LEDZH21B827 | F5-XJC623-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [8 empty] | 暂无 | 每班8000EA左右 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 278.3186
21ZHWHA1159--LEDZH21B827--3 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-模切机-32台 | 21ZHWHA1159 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B827 | 激光模切分条一体机-正极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030035 | 2022-06-23 | 2022-06-09 | LS603-22060012 | 2022-12-21 | 2023-06-19 |  | LEDZH21B827 | F5-XJC623-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [8 empty] | 暂无 | 每班8000EA左右 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 278.3186
21ZHWHA1159--LEDZH21B827--4 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-模切机-32台 | 21ZHWHA1159 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B827 | 激光模切分条一体机-正极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030036 | 2022-06-23 | 2022-06-09 | LS603-22060013 | 2022-12-21 | 2023-06-19 |  | LEDZH21B827 | F5-XJC623-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [8 empty] | 暂无 | 每班8000EA左右 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 278.3186
21ZHWHA1159--LEDZH21B827--5 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-模切机-32台 | 21ZHWHA1159 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B827 | 激光模切分条一体机-正极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030037 | 2022-07-02 | 2022-07-12 | LS603-22070004 | 2022-12-21 | 2023-06-19 |  | LEDZH21B827 | F5-XJC623-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [8 empty] | 暂无 | 每班8000EA左右 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 278.3186
21ZHWHA1159--LEDZH21B827--6 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-模切机-32台 | 21ZHWHA1159 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B827 | 激光模切分条一体机-正极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030038 | 2022-07-02 | 2022-07-12 | LS603-22070035 | 2022-12-21 | 2023-06-19 |  | LEDZH21B827 | F5-XJC623-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [8 empty] | 暂无 | 每班8000EA左右 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 278.3186
21ZHWHA1159--LEDZH21B827--7 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-模切机-32台 | 21ZHWHA1159 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B827 | 激光模切分条一体机-正极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030039 | 2022-07-25 | 2022-07-12 | LS603-22070005 | 2022-12-21 | 2023-06-19 |  | LEDZH21B827 | F5-XJC623-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [8 empty] | 暂无 | 每班8000EA左右 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 278.3186
21ZHWHA1159--LEDZH21B827--8 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-模切机-32台 | 21ZHWHA1159 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B827 | 激光模切分条一体机-正极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030040 | 2022-07-25 | 2022-07-12 | LS603-22070036 | 2022-12-21 | 2023-06-19 |  | LEDZH21B827 | F5-XJC623-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [8 empty] | 暂无 | 每班8000EA左右 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 278.3186
21ZHWHA1159--LEDZH21B828--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-模切机-32台 | 21ZHWHA1159 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B828 | 激光模切分条一体机-正极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030041 | 2022-06-23 | 2022-06-09 | LS603-22060014 | 2022-12-21 | 2023-06-19 |  | LEDZH21B828 | F5-XJC624-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [8 empty] | 暂无 | 每班8000EA左右 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 278.3186
21ZHWHA1159--LEDZH21B828--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-模切机-32台 | 21ZHWHA1159 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B828 | 激光模切分条一体机-正极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030042 | 2022-06-23 | 2022-06-09 | LS603-22060015 | 2022-12-21 | 2023-06-19 |  | LEDZH21B828 | F5-XJC624-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [8 empty] | 暂无 | 每班8000EA左右 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 278.3186
21ZHWHA1159--LEDZH21B828--3 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-模切机-32台 | 21ZHWHA1159 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B828 | 激光模切分条一体机-正极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030043 | 2022-07-02 | 2022-06-29 | LS603-22070002 | 2022-12-21 | 2023-06-19 |  | LEDZH21B828 | F5-XJC624-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [8 empty] | 暂无 | 每班8000EA左右 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 278.3186
21ZHWHA1159--LEDZH21B828--4 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-模切机-32台 | 21ZHWHA1159 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B828 | 激光模切分条一体机-正极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030044 | 2022-07-02 | 2022-06-29 | LS603-22070003 | 2022-12-21 | 2023-06-19 |  | LEDZH21B828 | F5-XJC624-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [8 empty] | 暂无 | 每班8000EA左右 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 278.3186
21ZHWHA1159--LEDZH21B828--5 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-模切机-32台 | 21ZHWHA1159 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B828 | 激光模切分条一体机-正极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030045 | 2022-07-27 | 2022-06-29 | LS603-22070039 | 2022-12-21 | 2023-06-19 |  | LEDZH21B828 | F5-XJC624-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [8 empty] | 暂无 | 每班8000EA左右 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 278.3186
21ZHWHA1159--LEDZH21B828--6 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-模切机-32台 | 21ZHWHA1159 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B828 | 激光模切分条一体机-正极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030046 | 2022-07-27 | 2022-06-29 | LS603-22070040 | 2022-12-21 | 2023-06-19 |  | LEDZH21B828 | F5-XJC624-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [8 empty] | 暂无 | 每班8000EA左右 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 278.3186
21ZHWHA1159--LEDZH21B828--7 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-模切机-32台 | 21ZHWHA1159 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B828 | 激光模切分条一体机-正极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030047 | 2022-08-17 | 2022-06-29 | LS603-22080022 | 2022-12-21 | 2023-06-19 |  | LEDZH21B828 | F5-XJC624-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [8 empty] | 暂无 | 每班8000EA左右 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 278.3186
21ZHWHA1159--LEDZH21B828--8 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-模切机-32台 | 21ZHWHA1159 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B828 | 激光模切分条一体机-正极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030048 | 2022-08-17 | 2022-06-29 | LS603-22080023 | 2022-12-21 | 2023-06-19 |  | LEDZH21B828 | F5-XJC624-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [8 empty] | 暂无 | 每班8000EA左右 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 278.3186
21ZHWHA1159--LEDZH21B829--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-模切机-32台 | 21ZHWHA1159 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B829 | 激光模切分条一体机-负极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030049 | 2022-06-23 | 2022-06-09 | LS603-22060016 | 2022-12-21 | 2023-06-19 |  | LEDZH21B829 | F5-XJC625-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [8 empty] | 暂无 | 每班8000EA左右 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 278.3186
21ZHWHA1159--LEDZH21B829--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-模切机-32台 | 21ZHWHA1159 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B829 | 激光模切分条一体机-负极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030050 | 2022-06-23 | 2022-06-09 | LS603-22060017 | 2022-12-21 | 2023-06-19 |  | LEDZH21B829 | F5-XJC625-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [8 empty] | 暂无 | 每班8000EA左右 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 278.3186
21ZHWHA1159--LEDZH21B829--3 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-模切机-32台 | 21ZHWHA1159 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B829 | 激光模切分条一体机-负极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030051 | 2022-06-23 | 2022-06-09 | LS603-22060018 | 2022-12-21 | 2023-06-19 |  | LEDZH21B829 | F5-XJC625-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [8 empty] | 暂无 | 每班8000EA左右 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 278.3186
21ZHWHA1159--LEDZH21B829--4 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-模切机-32台 | 21ZHWHA1159 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B829 | 激光模切分条一体机-负极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030052 | 2022-06-23 | 2022-06-09 | LS603-22060019 | 2022-12-21 | 2023-06-19 |  | LEDZH21B829 | F5-XJC625-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [8 empty] | 暂无 | 每班8000EA左右 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 278.3186
21ZHWHA1159--LEDZH21B829--5 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-模切机-32台 | 21ZHWHA1159 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B829 | 激光模切分条一体机-负极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030053 | 2022-07-02 | 2022-06-29 | LS603-22070006 | 2022-12-21 | 2023-06-19 |  | LEDZH21B829 | F5-XJC625-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [8 empty] | 暂无 | 每班8000EA左右 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 278.3186
21ZHWHA1159--LEDZH21B829--7 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-模切机-32台 | 21ZHWHA1159 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B829 | 激光模切分条一体机-负极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030055 | 2022-07-28 | 2022-07-12 | LS603-22070046 | 2022-12-21 | 2023-06-19 |  | LEDZH21B829 | F5-XJC625-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [8 empty] | 暂无 | 每班8000EA左右 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 278.3186
21ZHWHA1159--LEDZH21B829--6 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-模切机-32台 | 21ZHWHA1159 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B829 | 激光模切分条一体机-负极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030054 | 2022-07-28 | 2022-06-29 | LS603-22070045 | 2022-12-21 | 2023-06-19 |  | LEDZH21B829 | F5-XJC625-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [8 empty] | 暂无 | 每班8000EA左右 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 278.3186
21ZHWHA1159--LEDZH21B829--8 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-模切机-32台 | 21ZHWHA1159 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B829 | 激光模切分条一体机-负极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030056 | 2022-07-30 | 2022-07-12 | LS603-22070049 | 2022-12-21 | 2023-06-19 |  | LEDZH21B829 | F5-XJC625-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [8 empty] | 暂无 | 每班8000EA左右 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 278.3186
21ZHWHA1159--LEDZH21B830--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-模切机-32台 | 21ZHWHA1159 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B830 | 激光模切分条一体机-负极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030057 | 2022-06-23 | 2022-06-09 | LS603-22060020 | 2022-12-21 | 2023-06-19 |  | LEDZH21B830 | F5-XJC626-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [8 empty] | 暂无 | 每班8000EA左右 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 278.3186
21ZHWHA1159--LEDZH21B830--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-模切机-32台 | 21ZHWHA1159 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B830 | 激光模切分条一体机-负极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030058 | 2022-06-23 | 2022-06-09 | LS603-22060021 | 2022-12-21 | 2023-06-19 |  | LEDZH21B830 | F5-XJC626-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [8 empty] | 暂无 | 每班8000EA左右 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 278.3186
21ZHWHA1159--LEDZH21B830--3 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-模切机-32台 | 21ZHWHA1159 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B830 | 激光模切分条一体机-负极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030059 | 2022-07-27 | 2022-07-29 | LS603-22070041 | 2022-12-21 | 2023-06-19 |  | LEDZH21B830 | F5-XJC626-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [8 empty] | 暂无 | 每班8000EA左右 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 278.3186
21ZHWHA1159--LEDZH21B830--4 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-模切机-32台 | 21ZHWHA1159 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B830 | 激光模切分条一体机-负极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030060 | 2022-07-27 | 2022-07-29 | LS603-22070042 | 2022-12-21 | 2023-06-19 |  | LEDZH21B830 | F5-XJC626-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [8 empty] | 暂无 | 每班8000EA左右 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 278.3186
21ZHWHA1159--LEDZH21B830--5 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-模切机-32台 | 21ZHWHA1159 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B830 | 激光模切分条一体机-负极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030061 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | LS603-22080018 | 2022-12-21 | 2023-06-19 |  | LEDZH21B830 | F5-XJC626-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [8 empty] | 暂无 | 每班8000EA左右 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 278.3186
21ZHWHA1159--LEDZH21B830--6 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-模切机-32台 | 21ZHWHA1159 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B830 | 激光模切分条一体机-负极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030062 | 2022-07-30 | 2022-07-29 | LS603-22080019 | 2022-12-21 | 2023-06-19 |  | LEDZH21B830 | F5-XJC626-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [8 empty] | 暂无 | 每班8000EA左右 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 278.3186
21ZHWHA1159--LEDZH21B830--7 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-模切机-32台 | 21ZHWHA1159 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B830 | 激光模切分条一体机-负极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030063 | 2022-08-10 | 2022-07-30 | LS603-22070047 | 2022-12-21 | 2023-06-19 |  | LEDZH21B830 | F5-XJC626-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [8 empty] | 暂无 | 每班8000EA左右 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 278.3186
21ZHWHA1159--LEDZH21B830--8 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-模切机-32台 | 21ZHWHA1159 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B830 | 激光模切分条一体机-负极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030064 | 2022-08-10 | 2022-07-30 | LS603-22070048 | 2022-12-21 | 2023-06-19 |  | LEDZH21B830 | F5-XJC626-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [8 empty] | 暂无 | 每班8000EA左右 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 278.3186
21ZHCDA1122--LEDZH22A069--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1装配线 | 21ZHCDA1122 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A069 | 预热炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 199.115 | 0 | 0 |  | 2022-09-20 | 2022-06-04 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH22A069 | F5-XGB20301 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 199.115
21ZHCDA1125--LEDZH22A070--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C2装配线 | 21ZHCDA1125 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A070 | 预热炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 199.115 | 0 | 0 |  | 2022-09-20 | 2022-06-20 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH22A070 | F5-XGB20401 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 199.115
21ZHCDA1128--LEDZH22A071--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C3装配线 | 21ZHCDA1128 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A071 | 预热炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 199.115 | 0 | 0 |  | 2022-09-20 | 2022-06-07 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH22A071 | F5-XGB20501 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 199.115
21ZHCDA1131--LEDZH22A072--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C4装配线 | 21ZHCDA1131 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A072 | 预热炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 199.115 | 0 | 0 |  | 2022-09-20 | 2022-07-24 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH22A072 | F5-XGB20601 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 199.115
21ZHCDA1134--LEDZH22A073--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C5装配线 | 21ZHCDA1134 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A073 | 预热炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 199.115 | 0 | 0 |  | 2022-09-20 | 2022-07-24 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH22A073 | F5-XGB20701 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 199.115
21ZHCDA1121--LEDZH22A074--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1物流线 | 21ZHCDA1121 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A074 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 394.0725 | 0 | 0 | LJ601-22070033 | 2022-10-20 | 2022-06-15 | LJ603-22100171 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH22A074 | F5-XZN217-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 394.0725
21ZHCDA1124--LEDZH22A075--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C2物流线 | 21ZHCDA1124 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A075 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 394.0725 | 0 | 0 | LJ601-22070038 | 2022-10-20 | 2022-06-30 | LJ603-22100172 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH22A075 | F5-XZN218-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 394.0725
21ZHCDA1127--LEDZH22A076--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C3物流线 | 21ZHCDA1127 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A076 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 394.0725 | 0 | 0 | LJ601-22070039 | 2022-10-20 | 2022-07-10 | LJ603-22100173 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH22A076 | F5-XZN219-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 394.0725
21ZHCDA1130--LEDZH22A077--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C4物流线 | 21ZHCDA1130 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A077 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 394.0725 | 0 | 0 | LJ601-22070040 | 2022-10-20 | 2022-07-21 | LJ603-22100174 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH22A077 | F5-XZN220-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 394.0725
21ZHCDA1133--LEDZH22A078--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C5物流线 | 21ZHCDA1133 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A078 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 394.0725 | 0 | 0 | LJ601-22070041 | 2022-10-20 | 2022-07-24 | LJ603-22100175 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH22A078 | F5-XZN221-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 394.0725
21ZHCDA1122--LEDZH22A079--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1装配线 | 21ZHCDA1122 | 大装配线 | JMLEDZH22A079 | 半自动正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 84.0708 | 0 | 0 | LJ601-22030086 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | LJ603-22070144 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH22A079 | F5-XZH116-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 84.0708
21ZHWHA1145--LEDZH22A101--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C1物流线 | 21ZHWHA1145 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A101 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 547.0531 | 0 | 0 | LJ601-22070012 | 2022-10-30 | 2022-06-25 | LJ603-22100255 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH22A101 | F5-XZN404-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 547.0531
21ZHWHA1148--LEDZH22A102--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C2物流线 | 21ZHWHA1148 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A102 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 547.0531 | 0 | 0 | LJ601-22070013 | 2022-10-30 | 2022-07-12 | LJ603-22100256 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH22A102 | F5-XZN405-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 547.0531
21ZHWHA1151--LEDZH22A103--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C3物流线 | 21ZHWHA1151 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A103 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 547.0531 | 0 | 0 | LJ601-22070015 | 2022-10-30 | 2022-07-26 | LJ603-22100263 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH22A103 | F5-XZN406-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 547.0531
21ZHWHA1154--LEDZH22A104--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C4物流线 | 21ZHWHA1154 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A104 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 547.0531 | 0 | 0 | LJ601-22070014 | 2022-10-30 | 2022-08-08 | LJ603-22100261 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH22A104 | F5-XZN407-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 547.0531
21ZHWHA1157--LEDZH22A105--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C5物流线 | 21ZHWHA1157 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A105 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 547.0531 | 0 | 0 | LJ601-22070016 | 2022-10-30 | 2022-08-21 | LJ603-22100264 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH22A105 | F5-XZN408-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 547.0531
21ZHWHA1145--LEDZH22A106--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C1物流线 | 21ZHWHA1145 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A106 | 组盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 91.6018 | 0 | 0 | LJ601-22040060 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | LJ603-22060053 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH22A106 | F5-XZW405-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 91.6018
21ZHWHA1148--LEDZH22A107--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C2物流线 | 21ZHWHA1148 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A107 | 组盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 91.6018 | 0 | 0 | LJ601-22040081 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | LJ603-22060122 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH22A107 | F5-XZW406-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 91.6018
21ZHWHA1151--LEDZH22A108--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C3物流线 | 21ZHWHA1151 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A108 | 组盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 91.6018 | 0 | 0 | LJ601-22040082 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | LJ603-22070063 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH22A108 | F5-XZW407-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 91.6018
21ZHWHA1154--LEDZH22A109--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C4物流线 | 21ZHWHA1154 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A109 | 组盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 91.6018 | 0 | 0 | LJ601-22040083 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | LJ603-22070154 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH22A109 | F5-XZW408-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 91.6018
21ZHWHA1157--LEDZH22A110--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C5物流线 | 21ZHWHA1157 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A110 | 组盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 91.6018 | 0 | 0 | LJ601-22040084 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | LJ603-22070170 | 2022-12-21 | 2023-06-20 |  | LEDZH22A110 | F5-XZW409-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 91.6018
22ZHJSA2273--LEDZH22A128--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-JSA2二期-蓝胶激光刻码机-1台 | 22ZHJSA2273 | 大装配线 | JMLEDZH22A128 | 蓝胶激光刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 26.3717 | 0 | 0 | LJ601-22030076 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | LJ603-22060030 | 2023-05-30 | 2023-05-30 |  | LEDZH22A128 | F5-XZM501-01A |  |  | 中航 | 华南 | M6 | [5 empty] | 2023-02-01 | 2023-05-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 2 | 5 | 5 |  |  | 26.3717
22ZHWHA2345--LEDZH22A136--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C1装配线 | 22ZHWHA2345 | 大装配线 | JMLEDZH22A136 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 274.3363 | 0 | 274.3363 | LJ601-22050198 | 2022-10-12 | 2022-10-12 | LJ603-22100045 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A136 | F5-XHE310-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-09-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 4 | 9 | 6 |  |  | 274.3363
22ZHWHA2346--LEDZH22A136--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C2装配线 | 22ZHWHA2346 | 大装配线 | JMLEDZH22A136 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 274.3363 | 0 | 274.3363 | LJ601-22050216 | 2022-10-15 | 2022-10-15 | LJ603-22100084 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A136 | F5-XHE310-02A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-09-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 4 | 9 | 6 |  |  | 274.3363
22ZHWHA2347--LEDZH22A138--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C3装配线 | 22ZHWHA2347 | 大装配线 | JMLEDZH22A138 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 274.3363 | 0 | 274.3363 | LJ601-22050199 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | LJ603-22100218 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A138 | F5-XHE312-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-08-31 | WHA1设备问题和程序问题需要同步在WHA2改善 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 4 | 8 | 6 |  |  | 274.3363
22ZHWHA2348--LEDZH22A138--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C4装配线 | 22ZHWHA2348 | 大装配线 | JMLEDZH22A138 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 274.3363 | 0 | 274.3363 | LJ601-22060115 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | LJ603-22100220 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A138 | F5-XHE312-02A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-08-31 | WHA1设备问题和程序问题需要同步在WHA2改善 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 4 | 8 | 6 |  |  | 274.3363
22ZHWHA2349--LEDZH22A138--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C5装配线 | 22ZHWHA2349 | 大装配线 | JMLEDZH22A138 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 274.3363 | 0 | 274.3363 | LJ601-22060116 | 2022-11-06 | 2022-11-06 | LJ603-22110031 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A138 | F5-XHE312-03A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-08-31 | WHA1设备问题和程序问题需要同步在WHA2改善 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 5 | 8 | 6 |  |  | 274.3363
22ZHCDA2282--LEDZH22A151--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C1装配线 | 22ZHCDA2282 | 大装配线 | JMLEDZH22A151 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 274.3363 | 0 | 0 | LJ601-22060015 | 2022-10-09 | 2022-10-09 | LJ603-22100014 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A151 | F5-XHE315-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1.C1线，稳产中，单班产能6500 左右； 2.C2线，正在进行换型，包膜机、转接片、超声波正在接线，其他机台正在调试中； 3.C3线，正在进行换型，零件已到现场，除转接片以外都已经拆除完成，正在装配约完成10%； 4.C4线，稳产中，单班产能1000 左右，本周产量减少； 5.C5线，爬产中，单班产能500 左右，本周产量减少； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3 |  |  | 274.3363
22ZHCDA2286--LEDZH22A151--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C3装配线 | 22ZHCDA2286 | 大装配线 | JMLEDZH22A151 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 274.3363 | 0 | 0 | LJ601-22060017 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | LJ603-22110060 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A151 | F5-XHE315-02A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1.C1线，稳产中，单班产能6500 左右； 2.C2线，正在进行换型，包膜机、转接片、超声波正在接线，其他机台正在调试中； 3.C3线，正在进行换型，零件已到现场，除转接片以外都已经拆除完成，正在装配约完成10%； 4.C4线，稳产中，单班产能1000 左右，本周产量减少； 5.C5线，爬产中，单班产能500 左右，本周产量减少； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3 |  |  | 274.3363
22ZHCDA2284--LEDZH22A152--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C2装配线 | 22ZHCDA2284 | 大装配线 | JMLEDZH22A152 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 274.3363 | 0 | 0 | LJ601-22060111 | 2022-10-29 | 2022-10-29 | LJ603-22100251 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A152 | F5-XHE316-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 1.C1线，稳产中，单班产能6500 左右； 2.C2线，正在进行换型，包膜机、转接片、超声波正在接线，其他机台正在调试中； 3.C3线，正在进行换型，零件已到现场，除转接片以外都已经拆除完成，正在装配约完成10%； 4.C4线，稳产中，单班产能1000 左右，本周产量减少； 5.C5线，爬产中，单班产能500 左右，本周产量减少； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q4 | Q1 | 4 | 10 | 3 |  |  | 274.3363
22ZHCZ00274--LEDZH22A153--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-常州-Y12烘箱机 | 22ZHCZ00274 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A153 | 干燥烘箱机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 25.0885 | 0 | 0 |  | 2022-12-13 | 2022-07-21 |  |  |  |  | LEDZH22A153 | F5-XGE10101 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 |  |  | 1、该项目2/10确定为外发制作，2022/3/2确认外发制作供应商--愚公，目前供应商处于采购物料阶段，计划4/30完成所有采购工作 2、目前处于设备装配调试状态 3、7/28设备发货至常州中试基地，计划7/30到货 4、8/11设备已从常州现场返回供应商公司进行优化 5、8/15与客户进行设计评审 6、炉子外框已下料焊接中，原有返回的炉子测温已完成，小车空载测温正常，但是满载测温每一层温度不均匀 7、8/31两台炉子钣金加工回厂进行组装 8、第1、2台炉子组装完成测试中，第3台炉子组装中 9、9/19客户2人已到愚公现场进行监造，9/22确认第1台炉子的整体效果 10、9/26已发货至现场， 11、现场已完成二次配工作，与客户确认MES、QF事项 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 |  | Q1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 25.0885
22ZHCZ00274--LEDZH22A153--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-常州-Y12烘箱机 | 22ZHCZ00274 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A153 | 干燥烘箱机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 25.0885 | 0 | 0 |  | 2022-12-13 | 2022-07-21 |  |  |  |  | LEDZH22A153 | F5-XGE10101 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 |  |  | 1、该项目2/10确定为外发制作，2022/3/2确认外发制作供应商--愚公，目前供应商处于采购物料阶段，计划4/30完成所有采购工作 2、目前处于设备装配调试状态 3、7/28设备发货至常州中试基地，计划7/30到货 4、8/11设备已从常州现场返回供应商公司进行优化 5、8/15与客户进行设计评审 6、炉子外框已下料焊接中，原有返回的炉子测温已完成，小车空载测温正常，但是满载测温每一层温度不均匀 7、8/31两台炉子钣金加工回厂进行组装 8、第1、2台炉子组装完成测试中，第3台炉子组装中 9、9/19客户2人已到愚公现场进行监造，9/22确认第1台炉子的整体效果 10、9/26已发货至现场， 11、现场已完成二次配工作，与客户确认MES、QF事项 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 |  | Q1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 25.0885
22ZHCZ00274--LEDZH22A153--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-常州-Y12烘箱机 | 22ZHCZ00274 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A153 | 干燥烘箱机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 25.0885 | 0 | 0 |  | 2022-12-13 | 2022-07-21 |  |  |  |  | LEDZH22A153 | F5-XGE10101 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 |  |  | 1、该项目2/10确定为外发制作，2022/3/2确认外发制作供应商--愚公，目前供应商处于采购物料阶段，计划4/30完成所有采购工作 2、目前处于设备装配调试状态 3、7/28设备发货至常州中试基地，计划7/30到货 4、8/11设备已从常州现场返回供应商公司进行优化 5、8/15与客户进行设计评审 6、炉子外框已下料焊接中，原有返回的炉子测温已完成，小车空载测温正常，但是满载测温每一层温度不均匀 7、8/31两台炉子钣金加工回厂进行组装 8、第1、2台炉子组装完成测试中，第3台炉子组装中 9、9/19客户2人已到愚公现场进行监造，9/22确认第1台炉子的整体效果 10、9/26已发货至现场， 11、现场已完成二次配工作，与客户确认MES、QF事项 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 |  | Q1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 25.0885
22ZHCZ00279--LEDZH22A203--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-常州-中试基地三新线平台项目 | 22ZHCZ00279 | 大装配线 | JMLEDZH22A203 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 58.4071 | 0 | 0 | LJ601-22030087 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | LJ603-22070156 | 2023-05-30 | 2023-05-30 |  | LEDZH22A203 | F5-XZH260-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-05-31 |  | 1、设计人员已确认并在进行中 2、2/21上午已与客户完成3D评审 3、3/1已完成所有下单工作，目前处于采购下单，物料交付阶段 4、采购下单率：100%；到料率：99% 5、整机装配：100% 6、整机调试：100% 7、7/28设备发货至常州中试基地，计划7/30到货 8、9/10客户现场完成二次配工作，目前处于调试状态 9、9/27已完成现场FAT工作，盖章签字已完成，与客户确认QF事项 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 4 | 5 | 5 |  |  | 58.4071
22ZHCZ00279--LEDZH22A204--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-常州-中试基地三新线平台项目 | 22ZHCZ00279 | 大装配线 | JMLEDZH22A204 | 半自动盖板激光刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 18.5841 | 0 | 0 | LJ601-22030077 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | LJ603-22050011 | 2023-05-30 | 2023-05-30 |  | LEDZH22A204 | F5-XZG110-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-05-31 |  | 1、5/6已发货现场 2、5/20发现现场激光器损坏，已发回供应商处进行返修，5/25借用激光器已到现场，目前处于调试阶段 3、6/5已达到生产状态 4、6/9开始客户现场做FAT和Qulify 7、目前处于客户正常生产阶段 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 4 | 5 | 5 |  |  | 18.5841
22ZHJS00316--LEDZH22A209--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江苏-填丝补焊&满焊一体机-1台 | 22ZHJS00316 | 大装配线 | JMLEDZH22A209 | 填丝补焊&满焊一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 171.1416 | 0 | 0 | LJ601-22040122 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | LJ603-22060097 |  |  |  | LEDZH22A209 | F5-XHF120-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-02-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q1 | Q2 |  | 2 | 6 |  |  |  | 171.1416
21ZHCD00469--LEDZH22A210--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-AT30中试线-8台 | 21ZHCD00469 | 大装配线 | JMLEDZH22A210 | 包MYLAR机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 62.6903 | 0 | 0 | LJ601-22030093 | 2022-05-28 | 2022-05-28 | LJ603-22050072 | 2023-02-23 | 2023-02-23 |  | LEDZH22A210 | F5-XZD112-01A |  |  | 中航 | 华南 | M6 | [5 empty] | 2023-02-01 | 2023-02-28 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2023 | Q1 | Q1 | Q1 | 2 | 2 | 2 |  |  | 62.6903
22ZHLYA1318--LEDZH22A211--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-洛阳-LYA1-C2装配线 | 22ZHLYA1318 | 大装配线 | JMLEDZH22A211 | 热压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 210.354 | 0 | 0 | LJ601-22050064 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | LJ603-22070018 | 2023-02-28 | 2023-02-27 |  | LEDZH22A211 | F5-XZA111-01A |  |  | 中航 | 华南 | M6 | [5 empty] | 2023-03-01 | 2023-02-28 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 | Q1 | Q1 | Q1 | 3 | 2 | 2 |  |  | 210.354
22ZHLYA1318--LEDZH22A212--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-洛阳-LYA1-C2装配线 | 22ZHLYA1318 | 大装配线 | JMLEDZH22A212 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 119.9115 | 0 | 0 | LJ601-22040136 | 2022-07-01 | 2022-06-30 | LJ603-22060133 | 2023-02-23 | 2023-02-23 |  | LEDZH22A212 | F5-XHA107-01A |  |  | 中航 | 华南 | M6 | [5 empty] | 2023-03-01 | 2023-02-28 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 | Q1 | Q1 | Q1 | 3 | 2 | 2 |  |  | 119.9115
22ZHLYA1318--LEDZH22A213--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-洛阳-LYA1-C2装配线 | 22ZHLYA1318 | 大装配线 | JMLEDZH22A213 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 153.4513 | 0 | 0 | LJ601-22040137 | 2022-07-01 | 2022-06-30 | LJ603-22060131 | 2023-02-23 | 2023-02-23 |  | LEDZH22A213 | F5-XHB109-01A |  |  | 中航 | 华南 | M6 | [5 empty] | 2023-03-01 | 2023-02-28 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 | Q1 | Q1 | Q1 | 3 | 2 | 2 |  |  | 153.4513
22ZHLYA1318--LEDZH22A213--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-洛阳-LYA1-C2装配线 | 22ZHLYA1318 | 大装配线 | JMLEDZH22A213 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 153.4513 | 0 | 0 | LJ601-22040138 | 2022-07-01 | 2022-06-30 | LJ603-22060132 | 2023-02-23 | 2023-02-23 |  | LEDZH22A213 | F5-XHB109-01A |  |  | 中航 | 华南 | M6 | [5 empty] | 2023-03-01 | 2023-02-28 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 | Q1 | Q1 | Q1 | 3 | 2 | 2 |  |  | 153.4513
22ZHHFA1296--LEDZH22A214--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C1装配线 | 22ZHHFA1296 | 大装配线 | JMLEDZH22A214 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 261.0619 | 0 | 0 | LJ601-22050012 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | LJ603-22070106 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A214 | F5-XHE326-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 主要问题： 1、终焊机故障率高，金相不合格，爆点高，预焊机突发问题影响提高故障率 2、莱宝真空泵延保和风险件处理 3、程序安全条件检查完善持续跟进中 4、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决 | 1、SAT验收生产数据推进中，周期14天，7/14完成-责任人-黄晓宁/张双锋/李虎/易亮/马学孟 2、持续优化设备，故障率top1终焊机、top2预焊机-责任人李虎/易亮/马学孟 3、客户重点关注问题15项，未完成8项，终焊机5项，待7/15号数据收集结束进行优化-责任人李虎/易亮 4、程序安全条件检查完善持续跟进中-责任人马学孟 5、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决，升级软件中心，协调网络工程师唐迎春7/8到厂和供应商共同处理 6、莱宝真空泵延保和风险件处理，7/20供应商到场，预计7/30问题闭环 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 | Q1 | Q3 | Q1 | 3 | 7 | 3 |  |  | 261.0619
22ZHHFA1297--LEDZH22A214--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C2装配线 | 22ZHHFA1297 | 大装配线 | JMLEDZH22A214 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 261.0619 | 0 | 0 | LJ601-22050060 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | LJ603-22080042 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A214 | F5-XHE326-02A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 主要问题： 1、终焊机故障率高，金相不合格，爆点高，预焊机突发问题影响提高故障率 2、莱宝真空泵延保和风险件处理 3、程序安全条件检查完善持续跟进中 4、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决 | 1、SAT验收生产数据推进中，周期14天，7/14完成-责任人-黄晓宁/张双锋/李虎/易亮/马学孟 2、持续优化设备，故障率top1终焊机、top2预焊机-责任人李虎/易亮/马学孟 3、客户重点关注问题15项，未完成8项，终焊机5项，待7/15号数据收集结束进行优化-责任人李虎/易亮 4、程序安全条件检查完善持续跟进中-责任人马学孟 5、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决，升级软件中心，协调网络工程师唐迎春7/8到厂和供应商共同处理 6、莱宝真空泵延保和风险件处理，7/20供应商到场，预计7/30问题闭环 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 | Q1 | Q3 | Q1 | 3 | 7 | 3 |  |  | 261.0619
22ZHHFA1298--LEDZH22A214--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C3装配线 | 22ZHHFA1298 | 大装配线 | JMLEDZH22A214 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 261.0619 | 0 | 0 | LJ601-22050061 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | LJ603-22090003 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A214 | F5-XHE326-03A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 主要问题： 1、终焊机故障率高，金相不合格，爆点高，预焊机突发问题影响提高故障率 2、莱宝真空泵延保和风险件处理 3、程序安全条件检查完善持续跟进中 4、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决 | 1、SAT验收生产数据推进中，周期14天，7/14完成-责任人-黄晓宁/张双锋/李虎/易亮/马学孟 2、持续优化设备，故障率top1终焊机、top2预焊机-责任人李虎/易亮/马学孟 3、客户重点关注问题15项，未完成8项，终焊机5项，待7/15号数据收集结束进行优化-责任人李虎/易亮 4、程序安全条件检查完善持续跟进中-责任人马学孟 5、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决，升级软件中心，协调网络工程师唐迎春7/8到厂和供应商共同处理 6、莱宝真空泵延保和风险件处理，7/20供应商到场，预计7/30问题闭环 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 | Q1 | Q3 | Q1 | 3 | 7 | 3 |  |  | 261.0619
22ZHHFA1299--LEDZH22A214--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C4装配线 | 22ZHHFA1299 | 大装配线 | JMLEDZH22A214 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 261.0619 | 0 | 0 | LJ601-22050062 | 2022-10-04 | 2022-10-06 | LJ603-22100001 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A214 | F5-XHE326-04A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 主要问题： 1、终焊机故障率高，金相不合格，爆点高，预焊机突发问题影响提高故障率 2、莱宝真空泵延保和风险件处理 3、程序安全条件检查完善持续跟进中 4、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决 | 1、SAT验收生产数据推进中，周期14天，7/14完成-责任人-黄晓宁/张双锋/李虎/易亮/马学孟 2、持续优化设备，故障率top1终焊机、top2预焊机-责任人李虎/易亮/马学孟 3、客户重点关注问题15项，未完成8项，终焊机5项，待7/15号数据收集结束进行优化-责任人李虎/易亮 4、程序安全条件检查完善持续跟进中-责任人马学孟 5、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决，升级软件中心，协调网络工程师唐迎春7/8到厂和供应商共同处理 6、莱宝真空泵延保和风险件处理，7/20供应商到场，预计7/30问题闭环 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q1 | Q3 | Q1 | 3 | 7 | 3 |  |  | 261.0619
22ZHHFA1300--LEDZH22A214--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C5装配线 | 22ZHHFA1300 | 大装配线 | JMLEDZH22A214 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 261.0619 | 0 | 0 | LJ601-22050063 | 2022-11-05 | 2022-11-05 | LJ603-22110028 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A214 | F5-XHE326-05A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 主要问题： 1、终焊机故障率高，金相不合格，爆点高，预焊机突发问题影响提高故障率 2、莱宝真空泵延保和风险件处理 3、程序安全条件检查完善持续跟进中 4、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决 | 1、SAT验收生产数据推进中，周期14天，7/14完成-责任人-黄晓宁/张双锋/李虎/易亮/马学孟 2、持续优化设备，故障率top1终焊机、top2预焊机-责任人李虎/易亮/马学孟 3、客户重点关注问题15项，未完成8项，终焊机5项，待7/15号数据收集结束进行优化-责任人李虎/易亮 4、程序安全条件检查完善持续跟进中-责任人马学孟 5、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决，升级软件中心，协调网络工程师唐迎春7/8到厂和供应商共同处理 6、莱宝真空泵延保和风险件处理，7/20供应商到场，预计7/30问题闭环 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 7 | 3 |  |  | 261.0619
22ZHXMA3334--LEDZH22A216--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C1装配线 | 22ZHXMA3334 | 大装配线 | JMLEDZH22A216 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 261.0619 | 0 | 261.0619 | LJ601-22050069 | 2022-10-16 | 2022-10-16 | LJ603-22100113 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A216 | F5-XHE328-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 无 | 正常生产中，单班最高6800+；PPM15,一次良率99.5%以上 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 6 | 6 | 6 |  |  | 261.0619
22ZHXMA3336--LEDZH22A216--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C2装配线 | 22ZHXMA3336 | 大装配线 | JMLEDZH22A216 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 261.0619 | 0 | 261.0619 | LJ601-22050158 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | LJ603-22100153 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A216 | F5-XHE328-02A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 无 | 正常生产中，单班最高6800+；PPM15,一次良率99.5%以上 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 6 | 6 | 6 |  |  | 261.0619
22ZHXMA3338--LEDZH22A216--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C3装配线 | 22ZHXMA3338 | 大装配线 | JMLEDZH22A216 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 261.0619 | 0 | 261.0619 | LJ601-22050159 | 2022-11-05 | 2022-11-01 | LJ603-22110058 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A216 | F5-XHE328-03A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 无 | 正常生产中，单班最高6800+；PPM15,一次良率99.5%以上 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q3 | Q2 | Q2 | 7 | 6 | 6 |  |  | 261.0619
22ZHXMA3341--LEDZH22A216--1 | 设备类 | 中航 | C4-2022-ZH-厦门-A3-C4装配线 | 22ZHXMA3341 | 大装配线 | JMLEDZH22A216 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 261.0619 | 0 | 0 | LJ601-22050160 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | LJ603-22110178 |  |  |  | LEDZH22A216 | F5-XHE328-04A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 无 | 正常生产中，单班最高6800+；PPM15,一次良率99.5%以上 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6 |  |  |  | 261.0619
22ZHXMA3343--LEDZH22A216--1 | 设备类 | 中航 | C4-2022-ZH-厦门-A3-C5装配线 | 22ZHXMA3343 | 大装配线 | JMLEDZH22A216 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 261.0619 | 0 | 0 | LJ601-22050161 | 2023-02-19 | 2023-02-19 | LJ603-23020087 |  |  |  | LEDZH22A216 | F5-XHE328-05A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-06-30 | 无 | 正常生产中，单班最高6800+；PPM15,一次良率99.5%以上 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q2 |  | 8 | 6 |  |  |  | 261.0619
22ZHHFA1296--LEDZH22A253--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C1装配线 | 22ZHHFA1296 | 大装配线 | JMLEDZH22A253 | 蓝胶刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 30.9735 | 0 | 0 | LJ601-22040123 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | LJ603-22080018 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A253 | F5-XZM114-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-07-31 |  | 已完成改善，与客户做阶段性总结 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 7 | 3 |  |  | 30.9735
22ZHHFA1297--LEDZH22A253--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C2装配线 | 22ZHHFA1297 | 大装配线 | JMLEDZH22A253 | 蓝胶刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 30.9735 | 0 | 0 | LJ601-22040124 |  | 2022-10-14 | LJ603-22100050 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A253 | F5-XZM114-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-07-31 |  | 已完成改善，与客户做阶段性总结 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 7 | 3 |  |  | 30.9735
22ZHHFA1298--LEDZH22A253--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C3装配线 | 22ZHHFA1298 | 大装配线 | JMLEDZH22A253 | 蓝胶刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 30.9735 | 0 | 0 | LJ601-22040125 |  | 2022-10-28 | LJ603-22110101 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A253 | F5-XZM114-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-07-31 |  | 已完成改善，与客户做阶段性总结 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 7 | 3 |  |  | 30.9735
22ZHHFA1299--LEDZH22A253--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C4装配线 | 22ZHHFA1299 | 大装配线 | JMLEDZH22A253 | 蓝胶刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 30.9735 | 0 | 0 | LJ601-22040126 |  | 2022-10-28 | LJ603-22110102 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A253 | F5-XZM114-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-07-31 |  | 已完成改善，与客户做阶段性总结 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 7 | 3 |  |  | 30.9735
22ZHHFA1300--LEDZH22A253--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C5装配线 | 22ZHHFA1300 | 大装配线 | JMLEDZH22A253 | 蓝胶刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 30.9735 | 0 | 0 | LJ601-22040127 |  | 2022-11-11 | LJ603-22110103 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A253 | F5-XZM114-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-07-31 |  | 已完成改善，与客户做阶段性总结 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 7 | 3 |  |  | 30.9735
22ZHXMA3334--LEDZH22A255--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C1装配线 | 22ZHXMA3334 | 大装配线 | JMLEDZH22A255 | 蓝胶刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 30.9735 | 0 | 30.9735 | LJ601-22040128 | 2022-11-06 | 2022-11-06 | LJ603-22110045 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A255 | F5-XZM116-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 |  | 持续量产与生产数据收集(单班日均约6000)，关键问题点处理定人定时闭环，验收发起中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 6 | 6 | 6 |  |  | 30.9735
22ZHXMA3336--LEDZH22A255--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C2装配线 | 22ZHXMA3336 | 大装配线 | JMLEDZH22A255 | 蓝胶刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 30.9735 | 0 | 30.9735 | LJ601-22040129 |  | 2022-11-06 | LJ603-22110046 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A255 | F5-XZM116-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 |  | 持续量产与生产数据收集(单班日均约6000)，关键问题点处理定人定时闭环，验收发起中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 6 | 6 | 6 |  |  | 30.9735
22ZHXMA3338--LEDZH22A255--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C3装配线 | 22ZHXMA3338 | 大装配线 | JMLEDZH22A255 | 蓝胶刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 30.9735 | 0 | 30.9735 | LJ601-22040130 |  | 2022-11-06 | LJ603-22110047 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A255 | F5-XZM116-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 |  | 持续量产与生产数据收集(单班日均约6000)，关键问题点处理定人定时闭环，验收发起中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 6 | 6 | 6 |  |  | 30.9735
22ZHXMA3341--LEDZH22A255--1 | 设备类 | 中航 | C4-2022-ZH-厦门-A3-C4装配线 | 22ZHXMA3341 | 大装配线 | JMLEDZH22A255 | 蓝胶刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 30.9735 | 0 | 0 | LJ601-22040131 |  | 2022-11-06 | LJ603-22110048 |  |  |  | LEDZH22A255 | F5-XZM116-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 |  | 持续量产与生产数据收集(单班日均约6000)，关键问题点处理定人定时闭环，验收发起中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  |  |  | 30.9735
22ZHHFA1559--LEDZH22A263--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C1物流线 | 22ZHHFA1559 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A263 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 250.0531 | 0 | 0 | LJ608-22050001 | 2023-01-04 | 2022-08-18 | LJ603-23010018 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A263 | F5-XZN331-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1、SAT验收生产数据推进中，周期14天，7/14完成-责任人-黄晓宁/张双锋/李虎/易亮/马学孟 2、持续优化设备，故障率top1终焊机、top2预焊机-责任人李虎/易亮/马学孟 3、客户重点关注问题15项，未完成8项，终焊机5项，待7/15号数据收集结束进行优化-责任人李虎/易亮 4、程序安全条件检查完善持续跟进中-责任人马学孟 5、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决，升级软件中心，协调网络工程师唐迎春7/8到厂和供应商共同处理 6、莱宝真空泵延保和风险件处理，7/20供应商到场，预计7/30问题闭环 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 | Q1 | Q3 | Q1 | 3 | 7 | 3 |  |  | 250.0531
22ZHHFA1560--LEDZH22A263--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C2物流线 | 22ZHHFA1560 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A263 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 250.0531 | 0 | 0 | LJ608-22050002 |  | 2022-08-26 | LJ603-23010019 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A263 | F5-XZN331-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1、SAT验收生产数据推进中，周期14天，7/14完成-责任人-黄晓宁/张双锋/李虎/易亮/马学孟 2、持续优化设备，故障率top1终焊机、top2预焊机-责任人李虎/易亮/马学孟 3、客户重点关注问题15项，未完成8项，终焊机5项，待7/15号数据收集结束进行优化-责任人李虎/易亮 4、程序安全条件检查完善持续跟进中-责任人马学孟 5、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决，升级软件中心，协调网络工程师唐迎春7/8到厂和供应商共同处理 6、莱宝真空泵延保和风险件处理，7/20供应商到场，预计7/30问题闭环 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 | Q1 | Q3 | Q1 | 3 | 7 | 3 |  |  | 250.0531
22ZHHFA1561--LEDZH22A263--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C3物流线 | 22ZHHFA1561 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A263 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 250.0531 | 0 | 0 | LJ608-22050003 |  | 2022-09-23 | LJ603-23010020 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A263 | F5-XZN331-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1、SAT验收生产数据推进中，周期14天，7/14完成-责任人-黄晓宁/张双锋/李虎/易亮/马学孟 2、持续优化设备，故障率top1终焊机、top2预焊机-责任人李虎/易亮/马学孟 3、客户重点关注问题15项，未完成8项，终焊机5项，待7/15号数据收集结束进行优化-责任人李虎/易亮 4、程序安全条件检查完善持续跟进中-责任人马学孟 5、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决，升级软件中心，协调网络工程师唐迎春7/8到厂和供应商共同处理 6、莱宝真空泵延保和风险件处理，7/20供应商到场，预计7/30问题闭环 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 | Q1 | Q3 | Q1 | 3 | 7 | 3 |  |  | 250.0531
22ZHHFA1562--LEDZH22A263--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C4物流线 | 22ZHHFA1562 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A263 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 250.0531 | 0 | 0 | LJ608-22050004 |  | 2022-10-19 | LJ603-23010021 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A263 | F5-XZN331-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1、SAT验收生产数据推进中，周期14天，7/14完成-责任人-黄晓宁/张双锋/李虎/易亮/马学孟 2、持续优化设备，故障率top1终焊机、top2预焊机-责任人李虎/易亮/马学孟 3、客户重点关注问题15项，未完成8项，终焊机5项，待7/15号数据收集结束进行优化-责任人李虎/易亮 4、程序安全条件检查完善持续跟进中-责任人马学孟 5、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决，升级软件中心，协调网络工程师唐迎春7/8到厂和供应商共同处理 6、莱宝真空泵延保和风险件处理，7/20供应商到场，预计7/30问题闭环 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 7 | 3 |  |  | 250.0531
22ZHHFA1563--LEDZH22A263--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C5物流线 | 22ZHHFA1563 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A263 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 250.0531 | 0 | 0 | LJ608-22050005 |  | 2022-11-14 | LJ603-23010022 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A263 | F5-XZN331-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1、SAT验收生产数据推进中，周期14天，7/14完成-责任人-黄晓宁/张双锋/李虎/易亮/马学孟 2、持续优化设备，故障率top1终焊机、top2预焊机-责任人李虎/易亮/马学孟 3、客户重点关注问题15项，未完成8项，终焊机5项，待7/15号数据收集结束进行优化-责任人李虎/易亮 4、程序安全条件检查完善持续跟进中-责任人马学孟 5、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决，升级软件中心，协调网络工程师唐迎春7/8到厂和供应商共同处理 6、莱宝真空泵延保和风险件处理，7/20供应商到场，预计7/30问题闭环 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 7 | 3 |  |  | 250.0531
22ZHHFA1296--LEDZH22A266--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C1装配线 | 22ZHHFA1296 | 大装配线 | JMLEDZH22A266 | 极耳超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 788.8496 | 0 | 0 | LJ601-22050001 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | LJ603-22080013 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A266 | F5-XHA316-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 主要问题： 1、终焊机故障率高，金相不合格，爆点高，预焊机突发问题影响提高故障率 2、莱宝真空泵延保和风险件处理 3、程序安全条件检查完善持续跟进中 4、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决 | 1、SAT验收生产数据推进中，周期14天，7/14完成-责任人-黄晓宁/张双锋/李虎/易亮/马学孟 2、持续优化设备，故障率top1终焊机、top2预焊机-责任人李虎/易亮/马学孟 3、客户重点关注问题15项，未完成8项，终焊机5项，待7/15号数据收集结束进行优化-责任人李虎/易亮 4、程序安全条件检查完善持续跟进中-责任人马学孟 5、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决，升级软件中心，协调网络工程师唐迎春7/8到厂和供应商共同处理 6、莱宝真空泵延保和风险件处理，7/20供应商到场，预计7/30问题闭环 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 | Q1 | Q3 | Q1 | 3 | 7 | 3 |  |  | 788.8496
22ZHHFA1296--LEDZH22A266--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C1装配线 | 22ZHHFA1296 | 大装配线 | JMLEDZH22A266 | 极耳超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 788.8496 | 0 | 0 | LJ601-22050002 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | LJ603-22080014 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A266 | F5-XHA316-02A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 主要问题： 1、终焊机故障率高，金相不合格，爆点高，预焊机突发问题影响提高故障率 2、莱宝真空泵延保和风险件处理 3、程序安全条件检查完善持续跟进中 4、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决 | 1、SAT验收生产数据推进中，周期14天，7/14完成-责任人-黄晓宁/张双锋/李虎/易亮/马学孟 2、持续优化设备，故障率top1终焊机、top2预焊机-责任人李虎/易亮/马学孟 3、客户重点关注问题15项，未完成8项，终焊机5项，待7/15号数据收集结束进行优化-责任人李虎/易亮 4、程序安全条件检查完善持续跟进中-责任人马学孟 5、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决，升级软件中心，协调网络工程师唐迎春7/8到厂和供应商共同处理 6、莱宝真空泵延保和风险件处理，7/20供应商到场，预计7/30问题闭环 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 | Q1 | Q3 | Q1 | 3 | 7 | 3 |  |  | 788.8496
22ZHHFA1296--LEDZH22A267--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C1装配线 | 22ZHHFA1296 | 大装配线 | JMLEDZH22A267 | 极耳激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 711.3805 | 0 | 0 | LJ601-22050003 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | LJ603-22080017 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A267 | F5-XHS317-02A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 主要问题： 1、终焊机故障率高，金相不合格，爆点高，预焊机突发问题影响提高故障率 2、莱宝真空泵延保和风险件处理 3、程序安全条件检查完善持续跟进中 4、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决 | 1、SAT验收生产数据推进中，周期14天，7/14完成-责任人-黄晓宁/张双锋/李虎/易亮/马学孟 2、持续优化设备，故障率top1终焊机、top2预焊机-责任人李虎/易亮/马学孟 3、客户重点关注问题15项，未完成8项，终焊机5项，待7/15号数据收集结束进行优化-责任人李虎/易亮 4、程序安全条件检查完善持续跟进中-责任人马学孟 5、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决，升级软件中心，协调网络工程师唐迎春7/8到厂和供应商共同处理 6、莱宝真空泵延保和风险件处理，7/20供应商到场，预计7/30问题闭环 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 | Q1 | Q3 | Q1 | 3 | 7 | 3 |  |  | 711.3805
22ZHHFA1296--LEDZH22A267--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C1装配线 | 22ZHHFA1296 | 大装配线 | JMLEDZH22A267 | 极耳激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 711.3805 | 0 | 0 | LJ601-22050004 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | LJ603-22080016 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A267 | F5-XHS317-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 主要问题： 1、终焊机故障率高，金相不合格，爆点高，预焊机突发问题影响提高故障率 2、莱宝真空泵延保和风险件处理 3、程序安全条件检查完善持续跟进中 4、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决 | 1、SAT验收生产数据推进中，周期14天，7/14完成-责任人-黄晓宁/张双锋/李虎/易亮/马学孟 2、持续优化设备，故障率top1终焊机、top2预焊机-责任人李虎/易亮/马学孟 3、客户重点关注问题15项，未完成8项，终焊机5项，待7/15号数据收集结束进行优化-责任人李虎/易亮 4、程序安全条件检查完善持续跟进中-责任人马学孟 5、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决，升级软件中心，协调网络工程师唐迎春7/8到厂和供应商共同处理 6、莱宝真空泵延保和风险件处理，7/20供应商到场，预计7/30问题闭环 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 | Q1 | Q3 | Q1 | 3 | 7 | 3 |  |  | 711.3805
22ZHHFA1296--LEDZH22A268--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C1装配线 | 22ZHHFA1296 | 大装配线 | JMLEDZH22A268 | 包胶机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 243.4513 | 0 | 0 | LJ601-22050005 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | LJ603-22080011 | 2023-03-17 | 2023-03-17 |  | LEDZH22A268 | F5-XZL315-02A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 主要问题： 1、终焊机故障率高，金相不合格，爆点高，预焊机突发问题影响提高故障率 2、莱宝真空泵延保和风险件处理 3、程序安全条件检查完善持续跟进中 4、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决 | 1、SAT验收生产数据推进中，周期14天，7/14完成-责任人-黄晓宁/张双锋/李虎/易亮/马学孟 2、持续优化设备，故障率top1终焊机、top2预焊机-责任人李虎/易亮/马学孟 3、客户重点关注问题15项，未完成8项，终焊机5项，待7/15号数据收集结束进行优化-责任人李虎/易亮 4、程序安全条件检查完善持续跟进中-责任人马学孟 5、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决，升级软件中心，协调网络工程师唐迎春7/8到厂和供应商共同处理 6、莱宝真空泵延保和风险件处理，7/20供应商到场，预计7/30问题闭环 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 | Q1 | Q3 | Q1 | 3 | 7 | 3 |  |  | 243.4513
22ZHHFA1296--LEDZH22A268--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C1装配线 | 22ZHHFA1296 | 大装配线 | JMLEDZH22A268 | 包胶机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 243.4513 | 0 | 0 | LJ601-22050006 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | LJ603-22080012 | 2023-03-17 | 2023-03-17 |  | LEDZH22A268 | F5-XZL315-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 主要问题： 1、终焊机故障率高，金相不合格，爆点高，预焊机突发问题影响提高故障率 2、莱宝真空泵延保和风险件处理 3、程序安全条件检查完善持续跟进中 4、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决 | 1、SAT验收生产数据推进中，周期14天，7/14完成-责任人-黄晓宁/张双锋/李虎/易亮/马学孟 2、持续优化设备，故障率top1终焊机、top2预焊机-责任人李虎/易亮/马学孟 3、客户重点关注问题15项，未完成8项，终焊机5项，待7/15号数据收集结束进行优化-责任人李虎/易亮 4、程序安全条件检查完善持续跟进中-责任人马学孟 5、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决，升级软件中心，协调网络工程师唐迎春7/8到厂和供应商共同处理 6、莱宝真空泵延保和风险件处理，7/20供应商到场，预计7/30问题闭环 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 | Q1 | Q3 | Q1 | 3 | 7 | 3 |  |  | 243.4513
22ZHHFA1296--LEDZH22A269--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C1装配线 | 22ZHHFA1296 | 大装配线 | JMLEDZH22A269 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 447.2301 | 0 | 0 | LJ601-22050007 | 2022-08-07 | 2022-08-07 | LJ603-22080006 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A269 | F5-XZE326-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 主要问题： 1、终焊机故障率高，金相不合格，爆点高，预焊机突发问题影响提高故障率 2、莱宝真空泵延保和风险件处理 3、程序安全条件检查完善持续跟进中 4、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决 | 1、SAT验收生产数据推进中，周期14天，7/14完成-责任人-黄晓宁/张双锋/李虎/易亮/马学孟 2、持续优化设备，故障率top1终焊机、top2预焊机-责任人李虎/易亮/马学孟 3、客户重点关注问题15项，未完成8项，终焊机5项，待7/15号数据收集结束进行优化-责任人李虎/易亮 4、程序安全条件检查完善持续跟进中-责任人马学孟 5、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决，升级软件中心，协调网络工程师唐迎春7/8到厂和供应商共同处理 6、莱宝真空泵延保和风险件处理，7/20供应商到场，预计7/30问题闭环 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 | Q1 | Q3 | Q1 | 3 | 7 | 3 |  |  | 447.2301
22ZHHFA1296--LEDZH22A270--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C1装配线 | 22ZHHFA1296 | 大装配线 | JMLEDZH22A270 | 激光封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 469.2035 | 0 | 0 | LJ601-22050008 | 2022-08-07 | 2022-08-07 | LJ603-22080007 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A270 | F5-XHQ322-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 主要问题： 1、终焊机故障率高，金相不合格，爆点高，预焊机突发问题影响提高故障率 2、莱宝真空泵延保和风险件处理 3、程序安全条件检查完善持续跟进中 4、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决 | 1、SAT验收生产数据推进中，周期14天，7/14完成-责任人-黄晓宁/张双锋/李虎/易亮/马学孟 2、持续优化设备，故障率top1终焊机、top2预焊机-责任人李虎/易亮/马学孟 3、客户重点关注问题15项，未完成8项，终焊机5项，待7/15号数据收集结束进行优化-责任人李虎/易亮 4、程序安全条件检查完善持续跟进中-责任人马学孟 5、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决，升级软件中心，协调网络工程师唐迎春7/8到厂和供应商共同处理 6、莱宝真空泵延保和风险件处理，7/20供应商到场，预计7/30问题闭环 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 | Q1 | Q3 | Q1 | 3 | 7 | 3 |  |  | 469.2035
22ZHHFA1296--LEDZH22A271--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C1装配线 | 22ZHHFA1296 | 大装配线 | JMLEDZH22A271 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 141.9646 | 0 | 0 | LJ601-22050009 | 2022-08-07 | 2022-08-07 | LJ603-22080010 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A271 | F5-XZH325-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 主要问题： 1、终焊机故障率高，金相不合格，爆点高，预焊机突发问题影响提高故障率 2、莱宝真空泵延保和风险件处理 3、程序安全条件检查完善持续跟进中 4、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决 | 1、SAT验收生产数据推进中，周期14天，7/14完成-责任人-黄晓宁/张双锋/李虎/易亮/马学孟 2、持续优化设备，故障率top1终焊机、top2预焊机-责任人李虎/易亮/马学孟 3、客户重点关注问题15项，未完成8项，终焊机5项，待7/15号数据收集结束进行优化-责任人李虎/易亮 4、程序安全条件检查完善持续跟进中-责任人马学孟 5、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决，升级软件中心，协调网络工程师唐迎春7/8到厂和供应商共同处理 6、莱宝真空泵延保和风险件处理，7/20供应商到场，预计7/30问题闭环 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 | Q1 | Q3 | Q1 | 3 | 7 | 3 |  |  | 141.9646
22ZHHFA1559--LEDZH22A272--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C1物流线 | 22ZHHFA1559 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A272 | 组盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 97.6088 | 0 | 0 | LJ601-22050010 | 2022-08-07 | 2022-08-07 | LJ603-22080008 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A272 | F5-XZW328-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 主要问题： 1、终焊机故障率高，金相不合格，爆点高，预焊机突发问题影响提高故障率 2、莱宝真空泵延保和风险件处理 3、程序安全条件检查完善持续跟进中 4、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决 | 1、SAT验收生产数据推进中，周期14天，7/14完成-责任人-黄晓宁/张双锋/李虎/易亮/马学孟 2、持续优化设备，故障率top1终焊机、top2预焊机-责任人李虎/易亮/马学孟 3、客户重点关注问题15项，未完成8项，终焊机5项，待7/15号数据收集结束进行优化-责任人李虎/易亮 4、程序安全条件检查完善持续跟进中-责任人马学孟 5、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决，升级软件中心，协调网络工程师唐迎春7/8到厂和供应商共同处理 6、莱宝真空泵延保和风险件处理，7/20供应商到场，预计7/30问题闭环 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 | Q1 | Q3 | Q1 | 3 | 7 | 3 |  |  | 97.6088
22ZHHFA1296--LEDZH22A273--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C1装配线 | 22ZHHFA1296 | 大装配线 | JMLEDZH22A273 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 178.2478 | 0 | 0 | LJ601-22050011 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | LJ603-22070105 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A273 | F5-XZH384-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 主要问题： 1、终焊机故障率高，金相不合格，爆点高，预焊机突发问题影响提高故障率 2、莱宝真空泵延保和风险件处理 3、程序安全条件检查完善持续跟进中 4、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决 | 1、SAT验收生产数据推进中，周期14天，7/14完成-责任人-黄晓宁/张双锋/李虎/易亮/马学孟 2、持续优化设备，故障率top1终焊机、top2预焊机-责任人李虎/易亮/马学孟 3、客户重点关注问题15项，未完成8项，终焊机5项，待7/15号数据收集结束进行优化-责任人李虎/易亮 4、程序安全条件检查完善持续跟进中-责任人马学孟 5、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决，升级软件中心，协调网络工程师唐迎春7/8到厂和供应商共同处理 6、莱宝真空泵延保和风险件处理，7/20供应商到场，预计7/30问题闭环 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 | Q1 | Q3 | Q1 | 3 | 7 | 3 |  |  | 178.2478
22ZHHFA1297--LEDZH22A274--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C2装配线 | 22ZHHFA1297 | 大装配线 | JMLEDZH22A274 | 极耳超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 788.8496 | 0 | 0 | LJ601-22050053 | 2022-08-24 | 2022-08-21 | LJ603-22080062 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A274 | F5-XHA317-02A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 主要问题： 1、终焊机故障率高，金相不合格，爆点高，预焊机突发问题影响提高故障率 2、莱宝真空泵延保和风险件处理 3、程序安全条件检查完善持续跟进中 4、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决 | 1、SAT验收生产数据推进中，周期14天，7/14完成-责任人-黄晓宁/张双锋/李虎/易亮/马学孟 2、持续优化设备，故障率top1终焊机、top2预焊机-责任人李虎/易亮/马学孟 3、客户重点关注问题15项，未完成8项，终焊机5项，待7/15号数据收集结束进行优化-责任人李虎/易亮 4、程序安全条件检查完善持续跟进中-责任人马学孟 5、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决，升级软件中心，协调网络工程师唐迎春7/8到厂和供应商共同处理 6、莱宝真空泵延保和风险件处理，7/20供应商到场，预计7/30问题闭环 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 | Q1 | Q3 | Q1 | 3 | 7 | 3 |  |  | 788.8496
22ZHHFA1297--LEDZH22A274--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C2装配线 | 22ZHHFA1297 | 大装配线 | JMLEDZH22A274 | 极耳超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 788.8496 | 0 | 0 | LJ601-22050054 | 2022-08-24 | 2022-08-21 | LJ603-22080063 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A274 | F5-XHA317-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 主要问题： 1、终焊机故障率高，金相不合格，爆点高，预焊机突发问题影响提高故障率 2、莱宝真空泵延保和风险件处理 3、程序安全条件检查完善持续跟进中 4、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决 | 1、SAT验收生产数据推进中，周期14天，7/14完成-责任人-黄晓宁/张双锋/李虎/易亮/马学孟 2、持续优化设备，故障率top1终焊机、top2预焊机-责任人李虎/易亮/马学孟 3、客户重点关注问题15项，未完成8项，终焊机5项，待7/15号数据收集结束进行优化-责任人李虎/易亮 4、程序安全条件检查完善持续跟进中-责任人马学孟 5、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决，升级软件中心，协调网络工程师唐迎春7/8到厂和供应商共同处理 6、莱宝真空泵延保和风险件处理，7/20供应商到场，预计7/30问题闭环 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 | Q1 | Q3 | Q1 | 3 | 7 | 3 |  |  | 788.8496
22ZHHFA1298--LEDZH22A274--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C3装配线 | 22ZHHFA1298 | 大装配线 | JMLEDZH22A274 | 极耳超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 788.8496 | 0 | 0 | LJ601-22050267 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | LJ603-22090031 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A274 | F5-XHA317-03A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 主要问题： 1、终焊机故障率高，金相不合格，爆点高，预焊机突发问题影响提高故障率 2、莱宝真空泵延保和风险件处理 3、程序安全条件检查完善持续跟进中 4、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决 | 1、SAT验收生产数据推进中，周期14天，7/14完成-责任人-黄晓宁/张双锋/李虎/易亮/马学孟 2、持续优化设备，故障率top1终焊机、top2预焊机-责任人李虎/易亮/马学孟 3、客户重点关注问题15项，未完成8项，终焊机5项，待7/15号数据收集结束进行优化-责任人李虎/易亮 4、程序安全条件检查完善持续跟进中-责任人马学孟 5、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决，升级软件中心，协调网络工程师唐迎春7/8到厂和供应商共同处理 6、莱宝真空泵延保和风险件处理，7/20供应商到场，预计7/30问题闭环 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 | Q1 | Q3 | Q1 | 3 | 7 | 3 |  |  | 788.8496
22ZHHFA1298--LEDZH22A274--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C3装配线 | 22ZHHFA1298 | 大装配线 | JMLEDZH22A274 | 极耳超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 788.8496 | 0 | 0 | LJ601-22050268 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | LJ603-22090032 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A274 | F5-XHA317-04A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 主要问题： 1、终焊机故障率高，金相不合格，爆点高，预焊机突发问题影响提高故障率 2、莱宝真空泵延保和风险件处理 3、程序安全条件检查完善持续跟进中 4、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决 | 1、SAT验收生产数据推进中，周期14天，7/14完成-责任人-黄晓宁/张双锋/李虎/易亮/马学孟 2、持续优化设备，故障率top1终焊机、top2预焊机-责任人李虎/易亮/马学孟 3、客户重点关注问题15项，未完成8项，终焊机5项，待7/15号数据收集结束进行优化-责任人李虎/易亮 4、程序安全条件检查完善持续跟进中-责任人马学孟 5、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决，升级软件中心，协调网络工程师唐迎春7/8到厂和供应商共同处理 6、莱宝真空泵延保和风险件处理，7/20供应商到场，预计7/30问题闭环 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 | Q1 | Q3 | Q1 | 3 | 7 | 3 |  |  | 788.8496
22ZHHFA1299--LEDZH22A274--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C4装配线 | 22ZHHFA1299 | 大装配线 | JMLEDZH22A274 | 极耳超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 788.8496 | 0 | 0 | LJ601-22050269 | 2022-10-15 | 2022-10-15 | LJ603-22100064 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A274 | F5-XHA317-05A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 主要问题： 1、终焊机故障率高，金相不合格，爆点高，预焊机突发问题影响提高故障率 2、莱宝真空泵延保和风险件处理 3、程序安全条件检查完善持续跟进中 4、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决 | 1、SAT验收生产数据推进中，周期14天，7/14完成-责任人-黄晓宁/张双锋/李虎/易亮/马学孟 2、持续优化设备，故障率top1终焊机、top2预焊机-责任人李虎/易亮/马学孟 3、客户重点关注问题15项，未完成8项，终焊机5项，待7/15号数据收集结束进行优化-责任人李虎/易亮 4、程序安全条件检查完善持续跟进中-责任人马学孟 5、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决，升级软件中心，协调网络工程师唐迎春7/8到厂和供应商共同处理 6、莱宝真空泵延保和风险件处理，7/20供应商到场，预计7/30问题闭环 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3 |  |  | 788.8496
22ZHHFA1299--LEDZH22A274--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C4装配线 | 22ZHHFA1299 | 大装配线 | JMLEDZH22A274 | 极耳超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 788.8496 | 0 | 0 | LJ601-22050270 | 2022-10-15 | 2022-10-15 | LJ603-22100065 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A274 | F5-XHA317-06A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 主要问题： 1、终焊机故障率高，金相不合格，爆点高，预焊机突发问题影响提高故障率 2、莱宝真空泵延保和风险件处理 3、程序安全条件检查完善持续跟进中 4、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决 | 1、SAT验收生产数据推进中，周期14天，7/14完成-责任人-黄晓宁/张双锋/李虎/易亮/马学孟 2、持续优化设备，故障率top1终焊机、top2预焊机-责任人李虎/易亮/马学孟 3、客户重点关注问题15项，未完成8项，终焊机5项，待7/15号数据收集结束进行优化-责任人李虎/易亮 4、程序安全条件检查完善持续跟进中-责任人马学孟 5、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决，升级软件中心，协调网络工程师唐迎春7/8到厂和供应商共同处理 6、莱宝真空泵延保和风险件处理，7/20供应商到场，预计7/30问题闭环 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3 |  |  | 788.8496
22ZHHFA1300--LEDZH22A274--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C5装配线 | 22ZHHFA1300 | 大装配线 | JMLEDZH22A274 | 极耳超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 788.8496 | 0 | 0 | LJ601-22050271 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | LJ603-22110079 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A274 | F5-XHA317-08A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 主要问题： 1、终焊机故障率高，金相不合格，爆点高，预焊机突发问题影响提高故障率 2、莱宝真空泵延保和风险件处理 3、程序安全条件检查完善持续跟进中 4、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决 | 1、SAT验收生产数据推进中，周期14天，7/14完成-责任人-黄晓宁/张双锋/李虎/易亮/马学孟 2、持续优化设备，故障率top1终焊机、top2预焊机-责任人李虎/易亮/马学孟 3、客户重点关注问题15项，未完成8项，终焊机5项，待7/15号数据收集结束进行优化-责任人李虎/易亮 4、程序安全条件检查完善持续跟进中-责任人马学孟 5、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决，升级软件中心，协调网络工程师唐迎春7/8到厂和供应商共同处理 6、莱宝真空泵延保和风险件处理，7/20供应商到场，预计7/30问题闭环 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 7 | 3 |  |  | 788.8496
22ZHHFA1300--LEDZH22A274--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C5装配线 | 22ZHHFA1300 | 大装配线 | JMLEDZH22A274 | 极耳超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 788.8496 | 0 | 0 | LJ601-22050272 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | LJ603-22110080 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A274 | F5-XHA317-07A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 主要问题： 1、终焊机故障率高，金相不合格，爆点高，预焊机突发问题影响提高故障率 2、莱宝真空泵延保和风险件处理 3、程序安全条件检查完善持续跟进中 4、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决 | 1、SAT验收生产数据推进中，周期14天，7/14完成-责任人-黄晓宁/张双锋/李虎/易亮/马学孟 2、持续优化设备，故障率top1终焊机、top2预焊机-责任人李虎/易亮/马学孟 3、客户重点关注问题15项，未完成8项，终焊机5项，待7/15号数据收集结束进行优化-责任人李虎/易亮 4、程序安全条件检查完善持续跟进中-责任人马学孟 5、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决，升级软件中心，协调网络工程师唐迎春7/8到厂和供应商共同处理 6、莱宝真空泵延保和风险件处理，7/20供应商到场，预计7/30问题闭环 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 7 | 3 |  |  | 788.8496
22ZHHFA1297--LEDZH22A275--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C2装配线 | 22ZHHFA1297 | 大装配线 | JMLEDZH22A275 | 极耳激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 711.3805 | 0 | 0 | LJ601-22050033 | 2022-08-20 | 2022-08-20 | LJ603-22080050 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A275 | F5-XHS318-02A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 主要问题： 1、终焊机故障率高，金相不合格，爆点高，预焊机突发问题影响提高故障率 2、莱宝真空泵延保和风险件处理 3、程序安全条件检查完善持续跟进中 4、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决 | 1、SAT验收生产数据推进中，周期14天，7/14完成-责任人-黄晓宁/张双锋/李虎/易亮/马学孟 2、持续优化设备，故障率top1终焊机、top2预焊机-责任人李虎/易亮/马学孟 3、客户重点关注问题15项，未完成8项，终焊机5项，待7/15号数据收集结束进行优化-责任人李虎/易亮 4、程序安全条件检查完善持续跟进中-责任人马学孟 5、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决，升级软件中心，协调网络工程师唐迎春7/8到厂和供应商共同处理 6、莱宝真空泵延保和风险件处理，7/20供应商到场，预计7/30问题闭环 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 | Q1 | Q3 | Q1 | 3 | 7 | 3 |  |  | 711.3805
22ZHHFA1297--LEDZH22A275--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C2装配线 | 22ZHHFA1297 | 大装配线 | JMLEDZH22A275 | 极耳激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 711.3805 | 0 | 0 | LJ601-22050036 | 2022-08-20 | 2022-08-20 | LJ603-22080049 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A275 | F5-XHS318-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 主要问题： 1、终焊机故障率高，金相不合格，爆点高，预焊机突发问题影响提高故障率 2、莱宝真空泵延保和风险件处理 3、程序安全条件检查完善持续跟进中 4、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决 | 1、SAT验收生产数据推进中，周期14天，7/14完成-责任人-黄晓宁/张双锋/李虎/易亮/马学孟 2、持续优化设备，故障率top1终焊机、top2预焊机-责任人李虎/易亮/马学孟 3、客户重点关注问题15项，未完成8项，终焊机5项，待7/15号数据收集结束进行优化-责任人李虎/易亮 4、程序安全条件检查完善持续跟进中-责任人马学孟 5、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决，升级软件中心，协调网络工程师唐迎春7/8到厂和供应商共同处理 6、莱宝真空泵延保和风险件处理，7/20供应商到场，预计7/30问题闭环 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 | Q1 | Q3 | Q1 | 3 | 7 | 3 |  |  | 711.3805
22ZHHFA1298--LEDZH22A275--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C3装配线 | 22ZHHFA1298 | 大装配线 | JMLEDZH22A275 | 极耳激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 711.3805 | 0 | 0 | LJ601-22050043 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | LJ603-22090018 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A275 | F5-XHS318-04A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 主要问题： 1、终焊机故障率高，金相不合格，爆点高，预焊机突发问题影响提高故障率 2、莱宝真空泵延保和风险件处理 3、程序安全条件检查完善持续跟进中 4、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决 | 1、SAT验收生产数据推进中，周期14天，7/14完成-责任人-黄晓宁/张双锋/李虎/易亮/马学孟 2、持续优化设备，故障率top1终焊机、top2预焊机-责任人李虎/易亮/马学孟 3、客户重点关注问题15项，未完成8项，终焊机5项，待7/15号数据收集结束进行优化-责任人李虎/易亮 4、程序安全条件检查完善持续跟进中-责任人马学孟 5、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决，升级软件中心，协调网络工程师唐迎春7/8到厂和供应商共同处理 6、莱宝真空泵延保和风险件处理，7/20供应商到场，预计7/30问题闭环 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 | Q1 | Q3 | Q1 | 3 | 7 | 3 |  |  | 711.3805
22ZHHFA1298--LEDZH22A275--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C3装配线 | 22ZHHFA1298 | 大装配线 | JMLEDZH22A275 | 极耳激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 711.3805 | 0 | 0 | LJ601-22050044 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | LJ603-22090019 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A275 | F5-XHS318-03A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 主要问题： 1、终焊机故障率高，金相不合格，爆点高，预焊机突发问题影响提高故障率 2、莱宝真空泵延保和风险件处理 3、程序安全条件检查完善持续跟进中 4、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决 | 1、SAT验收生产数据推进中，周期14天，7/14完成-责任人-黄晓宁/张双锋/李虎/易亮/马学孟 2、持续优化设备，故障率top1终焊机、top2预焊机-责任人李虎/易亮/马学孟 3、客户重点关注问题15项，未完成8项，终焊机5项，待7/15号数据收集结束进行优化-责任人李虎/易亮 4、程序安全条件检查完善持续跟进中-责任人马学孟 5、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决，升级软件中心，协调网络工程师唐迎春7/8到厂和供应商共同处理 6、莱宝真空泵延保和风险件处理，7/20供应商到场，预计7/30问题闭环 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 | Q1 | Q3 | Q1 | 3 | 7 | 3 |  |  | 711.3805
22ZHHFA1299--LEDZH22A275--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C4装配线 | 22ZHHFA1299 | 大装配线 | JMLEDZH22A275 | 极耳激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 711.3805 | 0 | 0 | LJ601-22050045 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | LJ603-22100080 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A275 | F5-XHS318-06A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 主要问题： 1、终焊机故障率高，金相不合格，爆点高，预焊机突发问题影响提高故障率 2、莱宝真空泵延保和风险件处理 3、程序安全条件检查完善持续跟进中 4、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决 | 1、SAT验收生产数据推进中，周期14天，7/14完成-责任人-黄晓宁/张双锋/李虎/易亮/马学孟 2、持续优化设备，故障率top1终焊机、top2预焊机-责任人李虎/易亮/马学孟 3、客户重点关注问题15项，未完成8项，终焊机5项，待7/15号数据收集结束进行优化-责任人李虎/易亮 4、程序安全条件检查完善持续跟进中-责任人马学孟 5、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决，升级软件中心，协调网络工程师唐迎春7/8到厂和供应商共同处理 6、莱宝真空泵延保和风险件处理，7/20供应商到场，预计7/30问题闭环 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3 |  |  | 711.3805
22ZHHFA1299--LEDZH22A275--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C4装配线 | 22ZHHFA1299 | 大装配线 | JMLEDZH22A275 | 极耳激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 711.3805 | 0 | 0 | LJ601-22050047 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | LJ603-22100077 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A275 | F5-XHS318-05A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 主要问题： 1、终焊机故障率高，金相不合格，爆点高，预焊机突发问题影响提高故障率 2、莱宝真空泵延保和风险件处理 3、程序安全条件检查完善持续跟进中 4、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决 | 1、SAT验收生产数据推进中，周期14天，7/14完成-责任人-黄晓宁/张双锋/李虎/易亮/马学孟 2、持续优化设备，故障率top1终焊机、top2预焊机-责任人李虎/易亮/马学孟 3、客户重点关注问题15项，未完成8项，终焊机5项，待7/15号数据收集结束进行优化-责任人李虎/易亮 4、程序安全条件检查完善持续跟进中-责任人马学孟 5、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决，升级软件中心，协调网络工程师唐迎春7/8到厂和供应商共同处理 6、莱宝真空泵延保和风险件处理，7/20供应商到场，预计7/30问题闭环 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3 |  |  | 711.3805
22ZHHFA1300--LEDZH22A275--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C5装配线 | 22ZHHFA1300 | 大装配线 | JMLEDZH22A275 | 极耳激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 711.3805 | 0 | 0 | LJ601-22050050 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | LJ603-22110110 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A275 | F5-XHS318-07A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 主要问题： 1、终焊机故障率高，金相不合格，爆点高，预焊机突发问题影响提高故障率 2、莱宝真空泵延保和风险件处理 3、程序安全条件检查完善持续跟进中 4、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决 | 1、SAT验收生产数据推进中，周期14天，7/14完成-责任人-黄晓宁/张双锋/李虎/易亮/马学孟 2、持续优化设备，故障率top1终焊机、top2预焊机-责任人李虎/易亮/马学孟 3、客户重点关注问题15项，未完成8项，终焊机5项，待7/15号数据收集结束进行优化-责任人李虎/易亮 4、程序安全条件检查完善持续跟进中-责任人马学孟 5、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决，升级软件中心，协调网络工程师唐迎春7/8到厂和供应商共同处理 6、莱宝真空泵延保和风险件处理，7/20供应商到场，预计7/30问题闭环 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 7 | 3 |  |  | 711.3805
22ZHHFA1300--LEDZH22A275--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C5装配线 | 22ZHHFA1300 | 大装配线 | JMLEDZH22A275 | 极耳激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 711.3805 | 0 | 0 | LJ601-22050051 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | LJ603-22110111 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A275 | F5-XHS318-08A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 主要问题： 1、终焊机故障率高，金相不合格，爆点高，预焊机突发问题影响提高故障率 2、莱宝真空泵延保和风险件处理 3、程序安全条件检查完善持续跟进中 4、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决 | 1、SAT验收生产数据推进中，周期14天，7/14完成-责任人-黄晓宁/张双锋/李虎/易亮/马学孟 2、持续优化设备，故障率top1终焊机、top2预焊机-责任人李虎/易亮/马学孟 3、客户重点关注问题15项，未完成8项，终焊机5项，待7/15号数据收集结束进行优化-责任人李虎/易亮 4、程序安全条件检查完善持续跟进中-责任人马学孟 5、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决，升级软件中心，协调网络工程师唐迎春7/8到厂和供应商共同处理 6、莱宝真空泵延保和风险件处理，7/20供应商到场，预计7/30问题闭环 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 7 | 3 |  |  | 711.3805
22ZHHFA1297--LEDZH22A276--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C2装配线 | 22ZHHFA1297 | 大装配线 | JMLEDZH22A276 | 包胶机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 243.4513 | 0 | 0 | LJ601-22050106 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | LJ603-22080053 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A276 | F5-XZL316-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 主要问题： 1、终焊机故障率高，金相不合格，爆点高，预焊机突发问题影响提高故障率 2、莱宝真空泵延保和风险件处理 3、程序安全条件检查完善持续跟进中 4、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决 | 1、SAT验收生产数据推进中，周期14天，7/14完成-责任人-黄晓宁/张双锋/李虎/易亮/马学孟 2、持续优化设备，故障率top1终焊机、top2预焊机-责任人李虎/易亮/马学孟 3、客户重点关注问题15项，未完成8项，终焊机5项，待7/15号数据收集结束进行优化-责任人李虎/易亮 4、程序安全条件检查完善持续跟进中-责任人马学孟 5、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决，升级软件中心，协调网络工程师唐迎春7/8到厂和供应商共同处理 6、莱宝真空泵延保和风险件处理，7/20供应商到场，预计7/30问题闭环 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 | Q1 | Q3 | Q1 | 3 | 7 | 3 |  |  | 243.4513
22ZHHFA1297--LEDZH22A276--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C2装配线 | 22ZHHFA1297 | 大装配线 | JMLEDZH22A276 | 包胶机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 243.4513 | 0 | 0 | LJ601-22050107 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | LJ603-22080054 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A276 | F5-XZL316-02A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 主要问题： 1、终焊机故障率高，金相不合格，爆点高，预焊机突发问题影响提高故障率 2、莱宝真空泵延保和风险件处理 3、程序安全条件检查完善持续跟进中 4、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决 | 1、SAT验收生产数据推进中，周期14天，7/14完成-责任人-黄晓宁/张双锋/李虎/易亮/马学孟 2、持续优化设备，故障率top1终焊机、top2预焊机-责任人李虎/易亮/马学孟 3、客户重点关注问题15项，未完成8项，终焊机5项，待7/15号数据收集结束进行优化-责任人李虎/易亮 4、程序安全条件检查完善持续跟进中-责任人马学孟 5、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决，升级软件中心，协调网络工程师唐迎春7/8到厂和供应商共同处理 6、莱宝真空泵延保和风险件处理，7/20供应商到场，预计7/30问题闭环 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 | Q1 | Q3 | Q1 | 3 | 7 | 3 |  |  | 243.4513
22ZHHFA1298--LEDZH22A276--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C3装配线 | 22ZHHFA1298 | 大装配线 | JMLEDZH22A276 | 包胶机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 243.4513 | 0 | 0 | LJ601-22050108 | 2022-09-18 | 2022-09-18 | LJ603-22090026 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A276 | F5-XZL316-04A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 主要问题： 1、终焊机故障率高，金相不合格，爆点高，预焊机突发问题影响提高故障率 2、莱宝真空泵延保和风险件处理 3、程序安全条件检查完善持续跟进中 4、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决 | 1、SAT验收生产数据推进中，周期14天，7/14完成-责任人-黄晓宁/张双锋/李虎/易亮/马学孟 2、持续优化设备，故障率top1终焊机、top2预焊机-责任人李虎/易亮/马学孟 3、客户重点关注问题15项，未完成8项，终焊机5项，待7/15号数据收集结束进行优化-责任人李虎/易亮 4、程序安全条件检查完善持续跟进中-责任人马学孟 5、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决，升级软件中心，协调网络工程师唐迎春7/8到厂和供应商共同处理 6、莱宝真空泵延保和风险件处理，7/20供应商到场，预计7/30问题闭环 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 | Q1 | Q3 | Q1 | 3 | 7 | 3 |  |  | 243.4513
22ZHHFA1298--LEDZH22A276--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C3装配线 | 22ZHHFA1298 | 大装配线 | JMLEDZH22A276 | 包胶机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 243.4513 | 0 | 0 | LJ601-22050109 | 2022-09-18 | 2022-09-18 | LJ603-22090027 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A276 | F5-XZL316-03A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 主要问题： 1、终焊机故障率高，金相不合格，爆点高，预焊机突发问题影响提高故障率 2、莱宝真空泵延保和风险件处理 3、程序安全条件检查完善持续跟进中 4、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决 | 1、SAT验收生产数据推进中，周期14天，7/14完成-责任人-黄晓宁/张双锋/李虎/易亮/马学孟 2、持续优化设备，故障率top1终焊机、top2预焊机-责任人李虎/易亮/马学孟 3、客户重点关注问题15项，未完成8项，终焊机5项，待7/15号数据收集结束进行优化-责任人李虎/易亮 4、程序安全条件检查完善持续跟进中-责任人马学孟 5、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决，升级软件中心，协调网络工程师唐迎春7/8到厂和供应商共同处理 6、莱宝真空泵延保和风险件处理，7/20供应商到场，预计7/30问题闭环 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 | Q1 | Q3 | Q1 | 3 | 7 | 3 |  |  | 243.4513
22ZHHFA1299--LEDZH22A276--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C4装配线 | 22ZHHFA1299 | 大装配线 | JMLEDZH22A276 | 包胶机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 243.4513 | 0 | 0 | LJ601-22050110 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | LJ603-22100057 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A276 | F5-XZL316-06A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 主要问题： 1、终焊机故障率高，金相不合格，爆点高，预焊机突发问题影响提高故障率 2、莱宝真空泵延保和风险件处理 3、程序安全条件检查完善持续跟进中 4、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决 | 1、SAT验收生产数据推进中，周期14天，7/14完成-责任人-黄晓宁/张双锋/李虎/易亮/马学孟 2、持续优化设备，故障率top1终焊机、top2预焊机-责任人李虎/易亮/马学孟 3、客户重点关注问题15项，未完成8项，终焊机5项，待7/15号数据收集结束进行优化-责任人李虎/易亮 4、程序安全条件检查完善持续跟进中-责任人马学孟 5、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决，升级软件中心，协调网络工程师唐迎春7/8到厂和供应商共同处理 6、莱宝真空泵延保和风险件处理，7/20供应商到场，预计7/30问题闭环 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3 |  |  | 243.4513
22ZHHFA1299--LEDZH22A276--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C4装配线 | 22ZHHFA1299 | 大装配线 | JMLEDZH22A276 | 包胶机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 243.4513 | 0 | 0 | LJ601-22050111 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | LJ603-22100062 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A276 | F5-XZL316-05A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 主要问题： 1、终焊机故障率高，金相不合格，爆点高，预焊机突发问题影响提高故障率 2、莱宝真空泵延保和风险件处理 3、程序安全条件检查完善持续跟进中 4、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决 | 1、SAT验收生产数据推进中，周期14天，7/14完成-责任人-黄晓宁/张双锋/李虎/易亮/马学孟 2、持续优化设备，故障率top1终焊机、top2预焊机-责任人李虎/易亮/马学孟 3、客户重点关注问题15项，未完成8项，终焊机5项，待7/15号数据收集结束进行优化-责任人李虎/易亮 4、程序安全条件检查完善持续跟进中-责任人马学孟 5、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决，升级软件中心，协调网络工程师唐迎春7/8到厂和供应商共同处理 6、莱宝真空泵延保和风险件处理，7/20供应商到场，预计7/30问题闭环 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3 |  |  | 243.4513
22ZHHFA1300--LEDZH22A276--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C5装配线 | 22ZHHFA1300 | 大装配线 | JMLEDZH22A276 | 包胶机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 243.4513 | 0 | 0 | LJ601-22050112 | 2022-10-30 | 2022-10-30 | LJ603-22100236 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A276 | F5-XZL316-08A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 主要问题： 1、终焊机故障率高，金相不合格，爆点高，预焊机突发问题影响提高故障率 2、莱宝真空泵延保和风险件处理 3、程序安全条件检查完善持续跟进中 4、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决 | 1、SAT验收生产数据推进中，周期14天，7/14完成-责任人-黄晓宁/张双锋/李虎/易亮/马学孟 2、持续优化设备，故障率top1终焊机、top2预焊机-责任人李虎/易亮/马学孟 3、客户重点关注问题15项，未完成8项，终焊机5项，待7/15号数据收集结束进行优化-责任人李虎/易亮 4、程序安全条件检查完善持续跟进中-责任人马学孟 5、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决，升级软件中心，协调网络工程师唐迎春7/8到厂和供应商共同处理 6、莱宝真空泵延保和风险件处理，7/20供应商到场，预计7/30问题闭环 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3 |  |  | 243.4513
22ZHHFA1300--LEDZH22A276--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C5装配线 | 22ZHHFA1300 | 大装配线 | JMLEDZH22A276 | 包胶机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 243.4513 | 0 | 0 | LJ601-22050113 | 2022-10-30 | 2022-10-30 | LJ603-22100237 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A276 | F5-XZL316-07A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 主要问题： 1、终焊机故障率高，金相不合格，爆点高，预焊机突发问题影响提高故障率 2、莱宝真空泵延保和风险件处理 3、程序安全条件检查完善持续跟进中 4、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决 | 1、SAT验收生产数据推进中，周期14天，7/14完成-责任人-黄晓宁/张双锋/李虎/易亮/马学孟 2、持续优化设备，故障率top1终焊机、top2预焊机-责任人李虎/易亮/马学孟 3、客户重点关注问题15项，未完成8项，终焊机5项，待7/15号数据收集结束进行优化-责任人李虎/易亮 4、程序安全条件检查完善持续跟进中-责任人马学孟 5、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决，升级软件中心，协调网络工程师唐迎春7/8到厂和供应商共同处理 6、莱宝真空泵延保和风险件处理，7/20供应商到场，预计7/30问题闭环 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3 |  |  | 243.4513
22ZHHFA1297--LEDZH22A277--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C2装配线 | 22ZHHFA1297 | 大装配线 | JMLEDZH22A277 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 447.2301 | 0 | 0 | LJ601-22050038 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | LJ603-22080051 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A277 | F5-XZE327-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 主要问题： 1、终焊机故障率高，金相不合格，爆点高，预焊机突发问题影响提高故障率 2、莱宝真空泵延保和风险件处理 3、程序安全条件检查完善持续跟进中 4、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决 | 1、SAT验收生产数据推进中，周期14天，7/14完成-责任人-黄晓宁/张双锋/李虎/易亮/马学孟 2、持续优化设备，故障率top1终焊机、top2预焊机-责任人李虎/易亮/马学孟 3、客户重点关注问题15项，未完成8项，终焊机5项，待7/15号数据收集结束进行优化-责任人李虎/易亮 4、程序安全条件检查完善持续跟进中-责任人马学孟 5、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决，升级软件中心，协调网络工程师唐迎春7/8到厂和供应商共同处理 6、莱宝真空泵延保和风险件处理，7/20供应商到场，预计7/30问题闭环 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 | Q1 | Q3 | Q1 | 3 | 7 | 3 |  |  | 447.2301
22ZHHFA1298--LEDZH22A277--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C3装配线 | 22ZHHFA1298 | 大装配线 | JMLEDZH22A277 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 447.2301 | 0 | 0 | LJ601-22050041 | 2022-09-17 | 2022-09-17 | LJ603-22090021 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A277 | F5-XZE327-02A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 主要问题： 1、终焊机故障率高，金相不合格，爆点高，预焊机突发问题影响提高故障率 2、莱宝真空泵延保和风险件处理 3、程序安全条件检查完善持续跟进中 4、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决 | 1、SAT验收生产数据推进中，周期14天，7/14完成-责任人-黄晓宁/张双锋/李虎/易亮/马学孟 2、持续优化设备，故障率top1终焊机、top2预焊机-责任人李虎/易亮/马学孟 3、客户重点关注问题15项，未完成8项，终焊机5项，待7/15号数据收集结束进行优化-责任人李虎/易亮 4、程序安全条件检查完善持续跟进中-责任人马学孟 5、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决，升级软件中心，协调网络工程师唐迎春7/8到厂和供应商共同处理 6、莱宝真空泵延保和风险件处理，7/20供应商到场，预计7/30问题闭环 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 | Q1 | Q3 | Q1 | 3 | 7 | 3 |  |  | 447.2301
22ZHHFA1299--LEDZH22A277--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C4装配线 | 22ZHHFA1299 | 大装配线 | JMLEDZH22A277 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 447.2301 | 0 | 0 | LJ601-22050048 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | LJ603-22100052 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A277 | F5-XZE327-03A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 主要问题： 1、终焊机故障率高，金相不合格，爆点高，预焊机突发问题影响提高故障率 2、莱宝真空泵延保和风险件处理 3、程序安全条件检查完善持续跟进中 4、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决 | 1、SAT验收生产数据推进中，周期14天，7/14完成-责任人-黄晓宁/张双锋/李虎/易亮/马学孟 2、持续优化设备，故障率top1终焊机、top2预焊机-责任人李虎/易亮/马学孟 3、客户重点关注问题15项，未完成8项，终焊机5项，待7/15号数据收集结束进行优化-责任人李虎/易亮 4、程序安全条件检查完善持续跟进中-责任人马学孟 5、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决，升级软件中心，协调网络工程师唐迎春7/8到厂和供应商共同处理 6、莱宝真空泵延保和风险件处理，7/20供应商到场，预计7/30问题闭环 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3 |  |  | 447.2301
22ZHHFA1300--LEDZH22A277--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C5装配线 | 22ZHHFA1300 | 大装配线 | JMLEDZH22A277 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 447.2301 | 0 | 0 | LJ601-22050049 | 2022-10-30 | 2022-10-30 | LJ603-22100234 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A277 | F5-XZE327-04A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 主要问题： 1、终焊机故障率高，金相不合格，爆点高，预焊机突发问题影响提高故障率 2、莱宝真空泵延保和风险件处理 3、程序安全条件检查完善持续跟进中 4、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决 | 1、SAT验收生产数据推进中，周期14天，7/14完成-责任人-黄晓宁/张双锋/李虎/易亮/马学孟 2、持续优化设备，故障率top1终焊机、top2预焊机-责任人李虎/易亮/马学孟 3、客户重点关注问题15项，未完成8项，终焊机5项，待7/15号数据收集结束进行优化-责任人李虎/易亮 4、程序安全条件检查完善持续跟进中-责任人马学孟 5、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决，升级软件中心，协调网络工程师唐迎春7/8到厂和供应商共同处理 6、莱宝真空泵延保和风险件处理，7/20供应商到场，预计7/30问题闭环 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3 |  |  | 447.2301
22ZHHFA1297--LEDZH22A278--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C2装配线 | 22ZHHFA1297 | 大装配线 | JMLEDZH22A278 | 激光封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 469.2035 | 0 | 0 | LJ601-22050040 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | LJ603-22080052 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A278 | F5-XHQ323-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 主要问题： 1、终焊机故障率高，金相不合格，爆点高，预焊机突发问题影响提高故障率 2、莱宝真空泵延保和风险件处理 3、程序安全条件检查完善持续跟进中 4、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决 | 1、SAT验收生产数据推进中，周期14天，7/14完成-责任人-黄晓宁/张双锋/李虎/易亮/马学孟 2、持续优化设备，故障率top1终焊机、top2预焊机-责任人李虎/易亮/马学孟 3、客户重点关注问题15项，未完成8项，终焊机5项，待7/15号数据收集结束进行优化-责任人李虎/易亮 4、程序安全条件检查完善持续跟进中-责任人马学孟 5、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决，升级软件中心，协调网络工程师唐迎春7/8到厂和供应商共同处理 6、莱宝真空泵延保和风险件处理，7/20供应商到场，预计7/30问题闭环 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 | Q1 | Q3 | Q1 | 3 | 7 | 3 |  |  | 469.2035
22ZHHFA1298--LEDZH22A278--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C3装配线 | 22ZHHFA1298 | 大装配线 | JMLEDZH22A278 | 激光封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 469.2035 | 0 | 0 | LJ601-22050042 | 2022-09-17 | 2022-09-17 | LJ603-22090017 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A278 | F5-XHQ323-02A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 主要问题： 1、终焊机故障率高，金相不合格，爆点高，预焊机突发问题影响提高故障率 2、莱宝真空泵延保和风险件处理 3、程序安全条件检查完善持续跟进中 4、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决 | 1、SAT验收生产数据推进中，周期14天，7/14完成-责任人-黄晓宁/张双锋/李虎/易亮/马学孟 2、持续优化设备，故障率top1终焊机、top2预焊机-责任人李虎/易亮/马学孟 3、客户重点关注问题15项，未完成8项，终焊机5项，待7/15号数据收集结束进行优化-责任人李虎/易亮 4、程序安全条件检查完善持续跟进中-责任人马学孟 5、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决，升级软件中心，协调网络工程师唐迎春7/8到厂和供应商共同处理 6、莱宝真空泵延保和风险件处理，7/20供应商到场，预计7/30问题闭环 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 | Q1 | Q3 | Q1 | 3 | 7 | 3 |  |  | 469.2035
22ZHHFA1299--LEDZH22A278--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C4装配线 | 22ZHHFA1299 | 大装配线 | JMLEDZH22A278 | 激光封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 469.2035 | 0 | 0 | LJ601-22050046 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | LJ603-22100053 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A278 | F5-XHQ323-03A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 主要问题： 1、终焊机故障率高，金相不合格，爆点高，预焊机突发问题影响提高故障率 2、莱宝真空泵延保和风险件处理 3、程序安全条件检查完善持续跟进中 4、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决 | 1、SAT验收生产数据推进中，周期14天，7/14完成-责任人-黄晓宁/张双锋/李虎/易亮/马学孟 2、持续优化设备，故障率top1终焊机、top2预焊机-责任人李虎/易亮/马学孟 3、客户重点关注问题15项，未完成8项，终焊机5项，待7/15号数据收集结束进行优化-责任人李虎/易亮 4、程序安全条件检查完善持续跟进中-责任人马学孟 5、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决，升级软件中心，协调网络工程师唐迎春7/8到厂和供应商共同处理 6、莱宝真空泵延保和风险件处理，7/20供应商到场，预计7/30问题闭环 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3 |  |  | 469.2035
22ZHHFA1300--LEDZH22A278--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C5装配线 | 22ZHHFA1300 | 大装配线 | JMLEDZH22A278 | 激光封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 469.2035 | 0 | 0 | LJ601-22050052 | 2022-10-29 | 2022-10-29 | LJ603-22100233 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A278 | F5-XHQ323-04A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 主要问题： 1、终焊机故障率高，金相不合格，爆点高，预焊机突发问题影响提高故障率 2、莱宝真空泵延保和风险件处理 3、程序安全条件检查完善持续跟进中 4、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决 | 1、SAT验收生产数据推进中，周期14天，7/14完成-责任人-黄晓宁/张双锋/李虎/易亮/马学孟 2、持续优化设备，故障率top1终焊机、top2预焊机-责任人李虎/易亮/马学孟 3、客户重点关注问题15项，未完成8项，终焊机5项，待7/15号数据收集结束进行优化-责任人李虎/易亮 4、程序安全条件检查完善持续跟进中-责任人马学孟 5、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决，升级软件中心，协调网络工程师唐迎春7/8到厂和供应商共同处理 6、莱宝真空泵延保和风险件处理，7/20供应商到场，预计7/30问题闭环 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3 |  |  | 469.2035
22ZHHFA1297--LEDZH22A279--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C2装配线 | 22ZHHFA1297 | 大装配线 | JMLEDZH22A279 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 141.9646 | 0 | 0 | LJ601-22050172 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | LJ603-22080048 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A279 | F5-XZH326-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 主要问题： 1、终焊机故障率高，金相不合格，爆点高，预焊机突发问题影响提高故障率 2、莱宝真空泵延保和风险件处理 3、程序安全条件检查完善持续跟进中 4、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决 | 1、SAT验收生产数据推进中，周期14天，7/14完成-责任人-黄晓宁/张双锋/李虎/易亮/马学孟 2、持续优化设备，故障率top1终焊机、top2预焊机-责任人李虎/易亮/马学孟 3、客户重点关注问题15项，未完成8项，终焊机5项，待7/15号数据收集结束进行优化-责任人李虎/易亮 4、程序安全条件检查完善持续跟进中-责任人马学孟 5、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决，升级软件中心，协调网络工程师唐迎春7/8到厂和供应商共同处理 6、莱宝真空泵延保和风险件处理，7/20供应商到场，预计7/30问题闭环 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 | Q1 | Q3 | Q1 | 3 | 7 | 3 |  |  | 141.9646
22ZHHFA1298--LEDZH22A279--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C3装配线 | 22ZHHFA1298 | 大装配线 | JMLEDZH22A279 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 141.9646 | 0 | 0 | LJ601-22050173 | 2022-09-17 | 2022-09-17 | LJ603-22090022 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A279 | F5-XZH326-02A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 主要问题： 1、终焊机故障率高，金相不合格，爆点高，预焊机突发问题影响提高故障率 2、莱宝真空泵延保和风险件处理 3、程序安全条件检查完善持续跟进中 4、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决 | 1、SAT验收生产数据推进中，周期14天，7/14完成-责任人-黄晓宁/张双锋/李虎/易亮/马学孟 2、持续优化设备，故障率top1终焊机、top2预焊机-责任人李虎/易亮/马学孟 3、客户重点关注问题15项，未完成8项，终焊机5项，待7/15号数据收集结束进行优化-责任人李虎/易亮 4、程序安全条件检查完善持续跟进中-责任人马学孟 5、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决，升级软件中心，协调网络工程师唐迎春7/8到厂和供应商共同处理 6、莱宝真空泵延保和风险件处理，7/20供应商到场，预计7/30问题闭环 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 | Q1 | Q3 | Q1 | 3 | 7 | 3 |  |  | 141.9646
22ZHHFA1299--LEDZH22A279--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C4装配线 | 22ZHHFA1299 | 大装配线 | JMLEDZH22A279 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 141.9646 | 0 | 0 | LJ601-22050248 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | LJ603-22100046 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A279 | F5-XZH326-03A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 主要问题： 1、终焊机故障率高，金相不合格，爆点高，预焊机突发问题影响提高故障率 2、莱宝真空泵延保和风险件处理 3、程序安全条件检查完善持续跟进中 4、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决 | 1、SAT验收生产数据推进中，周期14天，7/14完成-责任人-黄晓宁/张双锋/李虎/易亮/马学孟 2、持续优化设备，故障率top1终焊机、top2预焊机-责任人李虎/易亮/马学孟 3、客户重点关注问题15项，未完成8项，终焊机5项，待7/15号数据收集结束进行优化-责任人李虎/易亮 4、程序安全条件检查完善持续跟进中-责任人马学孟 5、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决，升级软件中心，协调网络工程师唐迎春7/8到厂和供应商共同处理 6、莱宝真空泵延保和风险件处理，7/20供应商到场，预计7/30问题闭环 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3 |  |  | 141.9646
22ZHHFA1300--LEDZH22A279--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C5装配线 | 22ZHHFA1300 | 大装配线 | JMLEDZH22A279 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 141.9646 | 0 | 0 | LJ601-22050249 | 2022-10-29 | 2022-10-29 | LJ603-22100241 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A279 | F5-XZH326-04A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 主要问题： 1、终焊机故障率高，金相不合格，爆点高，预焊机突发问题影响提高故障率 2、莱宝真空泵延保和风险件处理 3、程序安全条件检查完善持续跟进中 4、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决 | 1、SAT验收生产数据推进中，周期14天，7/14完成-责任人-黄晓宁/张双锋/李虎/易亮/马学孟 2、持续优化设备，故障率top1终焊机、top2预焊机-责任人李虎/易亮/马学孟 3、客户重点关注问题15项，未完成8项，终焊机5项，待7/15号数据收集结束进行优化-责任人李虎/易亮 4、程序安全条件检查完善持续跟进中-责任人马学孟 5、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决，升级软件中心，协调网络工程师唐迎春7/8到厂和供应商共同处理 6、莱宝真空泵延保和风险件处理，7/20供应商到场，预计7/30问题闭环 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3 |  |  | 141.9646
22ZHHFA1560--LEDZH22A280--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C2物流线 | 22ZHHFA1560 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A280 | 组盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 97.6088 | 0 | 0 | LJ601-22050127 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | LJ603-22080046 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A280 | F5-XZW329-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 主要问题： 1、终焊机故障率高，金相不合格，爆点高，预焊机突发问题影响提高故障率 2、莱宝真空泵延保和风险件处理 3、程序安全条件检查完善持续跟进中 4、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决 | 1、SAT验收生产数据推进中，周期14天，7/14完成-责任人-黄晓宁/张双锋/李虎/易亮/马学孟 2、持续优化设备，故障率top1终焊机、top2预焊机-责任人李虎/易亮/马学孟 3、客户重点关注问题15项，未完成8项，终焊机5项，待7/15号数据收集结束进行优化-责任人李虎/易亮 4、程序安全条件检查完善持续跟进中-责任人马学孟 5、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决，升级软件中心，协调网络工程师唐迎春7/8到厂和供应商共同处理 6、莱宝真空泵延保和风险件处理，7/20供应商到场，预计7/30问题闭环 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 | Q1 | Q3 | Q1 | 3 | 7 | 3 |  |  | 97.6088
22ZHHFA1561--LEDZH22A280--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C3物流线 | 22ZHHFA1561 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A280 | 组盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 97.6088 | 0 | 0 | LJ601-22050128 | 2022-09-17 | 2022-09-17 | LJ603-22090023 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A280 | F5-XZW329-02A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 主要问题： 1、终焊机故障率高，金相不合格，爆点高，预焊机突发问题影响提高故障率 2、莱宝真空泵延保和风险件处理 3、程序安全条件检查完善持续跟进中 4、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决 | 1、SAT验收生产数据推进中，周期14天，7/14完成-责任人-黄晓宁/张双锋/李虎/易亮/马学孟 2、持续优化设备，故障率top1终焊机、top2预焊机-责任人李虎/易亮/马学孟 3、客户重点关注问题15项，未完成8项，终焊机5项，待7/15号数据收集结束进行优化-责任人李虎/易亮 4、程序安全条件检查完善持续跟进中-责任人马学孟 5、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决，升级软件中心，协调网络工程师唐迎春7/8到厂和供应商共同处理 6、莱宝真空泵延保和风险件处理，7/20供应商到场，预计7/30问题闭环 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 | Q1 | Q3 | Q1 | 3 | 7 | 3 |  |  | 97.6088
22ZHHFA1562--LEDZH22A280--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C4物流线 | 22ZHHFA1562 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A280 | 组盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 97.6088 | 0 | 0 | LJ601-22050129 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | LJ603-22100048 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A280 | F5-XZW329-03A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 主要问题： 1、终焊机故障率高，金相不合格，爆点高，预焊机突发问题影响提高故障率 2、莱宝真空泵延保和风险件处理 3、程序安全条件检查完善持续跟进中 4、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决 | 1、SAT验收生产数据推进中，周期14天，7/14完成-责任人-黄晓宁/张双锋/李虎/易亮/马学孟 2、持续优化设备，故障率top1终焊机、top2预焊机-责任人李虎/易亮/马学孟 3、客户重点关注问题15项，未完成8项，终焊机5项，待7/15号数据收集结束进行优化-责任人李虎/易亮 4、程序安全条件检查完善持续跟进中-责任人马学孟 5、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决，升级软件中心，协调网络工程师唐迎春7/8到厂和供应商共同处理 6、莱宝真空泵延保和风险件处理，7/20供应商到场，预计7/30问题闭环 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3 |  |  | 97.6088
22ZHHFA1563--LEDZH22A280--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C5物流线 | 22ZHHFA1563 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A280 | 组盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 97.6088 | 0 | 0 | LJ601-22050130 | 2022-10-29 | 2022-10-29 | LJ603-22100238 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A280 | F5-XZW329-04A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 主要问题： 1、终焊机故障率高，金相不合格，爆点高，预焊机突发问题影响提高故障率 2、莱宝真空泵延保和风险件处理 3、程序安全条件检查完善持续跟进中 4、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决 | 1、SAT验收生产数据推进中，周期14天，7/14完成-责任人-黄晓宁/张双锋/李虎/易亮/马学孟 2、持续优化设备，故障率top1终焊机、top2预焊机-责任人李虎/易亮/马学孟 3、客户重点关注问题15项，未完成8项，终焊机5项，待7/15号数据收集结束进行优化-责任人李虎/易亮 4、程序安全条件检查完善持续跟进中-责任人马学孟 5、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决，升级软件中心，协调网络工程师唐迎春7/8到厂和供应商共同处理 6、莱宝真空泵延保和风险件处理，7/20供应商到场，预计7/30问题闭环 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 7 | 3 |  |  | 97.6088
22ZHHFA1297--LEDZH22A281--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C2装配线 | 22ZHHFA1297 | 大装配线 | JMLEDZH22A281 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 178.2478 | 0 | 0 | LJ601-22050174 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | LJ603-22080043 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A281 | F5-XZH385-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 主要问题： 1、终焊机故障率高，金相不合格，爆点高，预焊机突发问题影响提高故障率 2、莱宝真空泵延保和风险件处理 3、程序安全条件检查完善持续跟进中 4、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决 | 1、SAT验收生产数据推进中，周期14天，7/14完成-责任人-黄晓宁/张双锋/李虎/易亮/马学孟 2、持续优化设备，故障率top1终焊机、top2预焊机-责任人李虎/易亮/马学孟 3、客户重点关注问题15项，未完成8项，终焊机5项，待7/15号数据收集结束进行优化-责任人李虎/易亮 4、程序安全条件检查完善持续跟进中-责任人马学孟 5、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决，升级软件中心，协调网络工程师唐迎春7/8到厂和供应商共同处理 6、莱宝真空泵延保和风险件处理，7/20供应商到场，预计7/30问题闭环 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 | Q1 | Q3 | Q1 | 3 | 7 | 3 |  |  | 178.2478
22ZHHFA1298--LEDZH22A281--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C3装配线 | 22ZHHFA1298 | 大装配线 | JMLEDZH22A281 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 178.2478 | 0 | 0 | LJ601-22050175 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | LJ603-22090004 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A281 | F5-XZH385-02A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 主要问题： 1、终焊机故障率高，金相不合格，爆点高，预焊机突发问题影响提高故障率 2、莱宝真空泵延保和风险件处理 3、程序安全条件检查完善持续跟进中 4、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决 | 1、SAT验收生产数据推进中，周期14天，7/14完成-责任人-黄晓宁/张双锋/李虎/易亮/马学孟 2、持续优化设备，故障率top1终焊机、top2预焊机-责任人李虎/易亮/马学孟 3、客户重点关注问题15项，未完成8项，终焊机5项，待7/15号数据收集结束进行优化-责任人李虎/易亮 4、程序安全条件检查完善持续跟进中-责任人马学孟 5、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决，升级软件中心，协调网络工程师唐迎春7/8到厂和供应商共同处理 6、莱宝真空泵延保和风险件处理，7/20供应商到场，预计7/30问题闭环 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 | Q1 | Q3 | Q1 | 3 | 7 | 3 |  |  | 178.2478
22ZHHFA1299--LEDZH22A281--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C4装配线 | 22ZHHFA1299 | 大装配线 | JMLEDZH22A281 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 178.2478 | 0 | 0 | LJ601-22050250 | 2022-10-04 | 2022-10-04 | LJ603-22090096 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A281 | F5-XZH385-03A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 主要问题： 1、终焊机故障率高，金相不合格，爆点高，预焊机突发问题影响提高故障率 2、莱宝真空泵延保和风险件处理 3、程序安全条件检查完善持续跟进中 4、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决 | 1、SAT验收生产数据推进中，周期14天，7/14完成-责任人-黄晓宁/张双锋/李虎/易亮/马学孟 2、持续优化设备，故障率top1终焊机、top2预焊机-责任人李虎/易亮/马学孟 3、客户重点关注问题15项，未完成8项，终焊机5项，待7/15号数据收集结束进行优化-责任人李虎/易亮 4、程序安全条件检查完善持续跟进中-责任人马学孟 5、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决，升级软件中心，协调网络工程师唐迎春7/8到厂和供应商共同处理 6、莱宝真空泵延保和风险件处理，7/20供应商到场，预计7/30问题闭环 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3 |  |  | 178.2478
22ZHHFA1300--LEDZH22A281--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C5装配线 | 22ZHHFA1300 | 大装配线 | JMLEDZH22A281 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 178.2478 | 0 | 0 | LJ601-22050251 | 2022-11-05 | 2022-11-05 | LJ603-22110049 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A281 | F5-XZH385-04A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 主要问题： 1、终焊机故障率高，金相不合格，爆点高，预焊机突发问题影响提高故障率 2、莱宝真空泵延保和风险件处理 3、程序安全条件检查完善持续跟进中 4、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决 | 1、SAT验收生产数据推进中，周期14天，7/14完成-责任人-黄晓宁/张双锋/李虎/易亮/马学孟 2、持续优化设备，故障率top1终焊机、top2预焊机-责任人李虎/易亮/马学孟 3、客户重点关注问题15项，未完成8项，终焊机5项，待7/15号数据收集结束进行优化-责任人李虎/易亮 4、程序安全条件检查完善持续跟进中-责任人马学孟 5、上位机（工控机）蓝屏问题反复出现未彻底解决，升级软件中心，协调网络工程师唐迎春7/8到厂和供应商共同处理 6、莱宝真空泵延保和风险件处理，7/20供应商到场，预计7/30问题闭环 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 7 | 3 |  |  | 178.2478
22ZHCDA2282--LEDZH22A292--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C1装配线 | 22ZHCDA2282 | 大装配线 | JMLEDZH22A292 | 检测配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 270.9735 | 0 | 0 | LJ601-22060019 | 2022-10-07 | 2022-10-07 | LJ603-22100003 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A292 | F5-XZB406-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1.C1线，稳产中，单班产能6500 左右； 2.C2线，正在进行换型，包膜机、转接片、超声波正在接线，其他机台正在调试中； 3.C3线，正在进行换型，零件已到现场，除转接片以外都已经拆除完成，正在装配约完成10%； 4.C4线，稳产中，单班产能1000 左右，本周产量减少； 5.C5线，爬产中，单班产能500 左右，本周产量减少； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3 |  |  | 270.9735
22ZHCDA2286--LEDZH22A292--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C3装配线 | 22ZHCDA2286 | 大装配线 | JMLEDZH22A292 | 检测配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 270.9735 | 0 | 0 | LJ601-22060021 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | LJ603-22100219 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A292 | F5-XZB406-02A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1.C1线，稳产中，单班产能6500 左右； 2.C2线，正在进行换型，包膜机、转接片、超声波正在接线，其他机台正在调试中； 3.C3线，正在进行换型，零件已到现场，除转接片以外都已经拆除完成，正在装配约完成10%； 4.C4线，稳产中，单班产能1000 左右，本周产量减少； 5.C5线，爬产中，单班产能500 左右，本周产量减少； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3 |  |  | 270.9735
22ZHCDA2282--LEDZH22A293--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C1装配线 | 22ZHCDA2282 | 大装配线 | JMLEDZH22A293 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 474.0442 | 0 | 0 | LJ601-22060018 | 2022-10-07 | 2022-10-07 | LJ603-22100030 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A293 | F5-XHB215-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1.C1线，稳产中，单班产能6500 左右； 2.C2线，正在进行换型，包膜机、转接片、超声波正在接线，其他机台正在调试中； 3.C3线，正在进行换型，零件已到现场，除转接片以外都已经拆除完成，正在装配约完成10%； 4.C4线，稳产中，单班产能1000 左右，本周产量减少； 5.C5线，爬产中，单班产能500 左右，本周产量减少； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3 |  |  | 474.0442
22ZHCDA2282--LEDZH22A293--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C1装配线 | 22ZHCDA2282 | 大装配线 | JMLEDZH22A293 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 474.0442 | 0 | 0 | LJ601-22060020 | 2022-10-08 | 2022-10-07 | LJ603-22100002 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A293 | F5-XHB215-02A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1.C1线，稳产中，单班产能6500 左右； 2.C2线，正在进行换型，包膜机、转接片、超声波正在接线，其他机台正在调试中； 3.C3线，正在进行换型，零件已到现场，除转接片以外都已经拆除完成，正在装配约完成10%； 4.C4线，稳产中，单班产能1000 左右，本周产量减少； 5.C5线，爬产中，单班产能500 左右，本周产量减少； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3 |  |  | 474.0442
22ZHCDA2286--LEDZH22A293--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C3装配线 | 22ZHCDA2286 | 大装配线 | JMLEDZH22A293 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 474.0442 | 0 | 0 | LJ601-22060022 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | LJ603-22100226 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A293 | F5-XHB215-03A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1.C1线，稳产中，单班产能6500 左右； 2.C2线，正在进行换型，包膜机、转接片、超声波正在接线，其他机台正在调试中； 3.C3线，正在进行换型，零件已到现场，除转接片以外都已经拆除完成，正在装配约完成10%； 4.C4线，稳产中，单班产能1000 左右，本周产量减少； 5.C5线，爬产中，单班产能500 左右，本周产量减少； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3 |  |  | 474.0442
22ZHCDA2286--LEDZH22A293--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C3装配线 | 22ZHCDA2286 | 大装配线 | JMLEDZH22A293 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 474.0442 | 0 | 0 | LJ601-22060023 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | LJ603-22100227 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A293 | F5-XHB215-04A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1.C1线，稳产中，单班产能6500 左右； 2.C2线，正在进行换型，包膜机、转接片、超声波正在接线，其他机台正在调试中； 3.C3线，正在进行换型，零件已到现场，除转接片以外都已经拆除完成，正在装配约完成10%； 4.C4线，稳产中，单班产能1000 左右，本周产量减少； 5.C5线，爬产中，单班产能500 左右，本周产量减少； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3 |  |  | 474.0442
22ZHCDA2282--LEDZH22A294--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C1装配线 | 22ZHCDA2282 | 大装配线 | JMLEDZH22A294 | 转接片激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 643.8761 | 0 | 0 | LJ601-22060001 | 2022-10-07 | 2022-10-07 | LJ603-22100006 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A294 | F5-XHC408-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1.C1线，稳产中，单班产能6500 左右； 2.C2线，正在进行换型，包膜机、转接片、超声波正在接线，其他机台正在调试中； 3.C3线，正在进行换型，零件已到现场，除转接片以外都已经拆除完成，正在装配约完成10%； 4.C4线，稳产中，单班产能1000 左右，本周产量减少； 5.C5线，爬产中，单班产能500 左右，本周产量减少； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3 |  |  | 643.8761
22ZHCDA2286--LEDZH22A294--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C3装配线 | 22ZHCDA2286 | 大装配线 | JMLEDZH22A294 | 转接片激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 643.8761 | 0 | 0 | LJ601-22060010 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | LJ603-22100145 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A294 | F5-XHC408-02A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1.C1线，稳产中，单班产能6500 左右； 2.C2线，正在进行换型，包膜机、转接片、超声波正在接线，其他机台正在调试中； 3.C3线，正在进行换型，零件已到现场，除转接片以外都已经拆除完成，正在装配约完成10%； 4.C4线，稳产中，单班产能1000 左右，本周产量减少； 5.C5线，爬产中，单班产能500 左右，本周产量减少； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3 |  |  | 643.8761
22ZHCDA2282--LEDZH22A295--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C1装配线 | 22ZHCDA2282 | 大装配线 | JMLEDZH22A295 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 299.0708 | 0 | 0 | LJ601-22060024 | 2022-10-08 | 2022-10-08 | LJ603-22100004 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A295 | F5-XZD220-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1.C1线，稳产中，单班产能6500 左右； 2.C2线，正在进行换型，包膜机、转接片、超声波正在接线，其他机台正在调试中； 3.C3线，正在进行换型，零件已到现场，除转接片以外都已经拆除完成，正在装配约完成10%； 4.C4线，稳产中，单班产能1000 左右，本周产量减少； 5.C5线，爬产中，单班产能500 左右，本周产量减少； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3 |  |  | 299.0708
22ZHCDA2282--LEDZH22A295--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C1装配线 | 22ZHCDA2282 | 大装配线 | JMLEDZH22A295 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 299.0708 | 0 | 0 | LJ601-22060025 | 2022-10-08 | 2022-10-08 | LJ603-22100005 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A295 | F5-XZD220-02A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1.C1线，稳产中，单班产能6500 左右； 2.C2线，正在进行换型，包膜机、转接片、超声波正在接线，其他机台正在调试中； 3.C3线，正在进行换型，零件已到现场，除转接片以外都已经拆除完成，正在装配约完成10%； 4.C4线，稳产中，单班产能1000 左右，本周产量减少； 5.C5线，爬产中，单班产能500 左右，本周产量减少； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3 |  |  | 299.0708
22ZHCDA2286--LEDZH22A295--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C3装配线 | 22ZHCDA2286 | 大装配线 | JMLEDZH22A295 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 299.0708 | 0 | 0 | LJ601-22060028 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | LJ603-22100222 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A295 | F5-XZD220-03A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1.C1线，稳产中，单班产能6500 左右； 2.C2线，正在进行换型，包膜机、转接片、超声波正在接线，其他机台正在调试中； 3.C3线，正在进行换型，零件已到现场，除转接片以外都已经拆除完成，正在装配约完成10%； 4.C4线，稳产中，单班产能1000 左右，本周产量减少； 5.C5线，爬产中，单班产能500 左右，本周产量减少； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3 |  |  | 299.0708
22ZHCDA2286--LEDZH22A295--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C3装配线 | 22ZHCDA2286 | 大装配线 | JMLEDZH22A295 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 299.0708 | 0 | 0 | LJ601-22060034 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | LJ603-22100223 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A295 | F5-XZD220-04A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1.C1线，稳产中，单班产能6500 左右； 2.C2线，正在进行换型，包膜机、转接片、超声波正在接线，其他机台正在调试中； 3.C3线，正在进行换型，零件已到现场，除转接片以外都已经拆除完成，正在装配约完成10%； 4.C4线，稳产中，单班产能1000 左右，本周产量减少； 5.C5线，爬产中，单班产能500 左右，本周产量减少； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3 |  |  | 299.0708
22ZHCDA2282--LEDZH22A296--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C1装配线 | 22ZHCDA2282 | 大装配线 | JMLEDZH22A296 | 入壳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 535.1416 | 0 | 0 | LJ601-22060002 | 2022-10-08 | 2022-10-08 | LJ603-22100007 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A296 | F5-XHO406-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1.C1线，稳产中，单班产能6500 左右； 2.C2线，正在进行换型，包膜机、转接片、超声波正在接线，其他机台正在调试中； 3.C3线，正在进行换型，零件已到现场，除转接片以外都已经拆除完成，正在装配约完成10%； 4.C4线，稳产中，单班产能1000 左右，本周产量减少； 5.C5线，爬产中，单班产能500 左右，本周产量减少； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3 |  |  | 535.1416
22ZHCDA2286--LEDZH22A296--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C3装配线 | 22ZHCDA2286 | 大装配线 | JMLEDZH22A296 | 入壳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 535.1416 | 0 | 0 | LJ601-22060012 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | LJ603-22100228 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A296 | F5-XHO406-02A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1.C1线，稳产中，单班产能6500 左右； 2.C2线，正在进行换型，包膜机、转接片、超声波正在接线，其他机台正在调试中； 3.C3线，正在进行换型，零件已到现场，除转接片以外都已经拆除完成，正在装配约完成10%； 4.C4线，稳产中，单班产能1000 左右，本周产量减少； 5.C5线，爬产中，单班产能500 左右，本周产量减少； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3 |  |  | 535.1416
22ZHCDA2282--LEDZH22A297--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C1装配线 | 22ZHCDA2282 | 大装配线 | JMLEDZH22A297 | 封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 665.7611 | 0 | 0 | LJ601-22060003 | 2022-10-08 | 2022-10-08 | LJ603-22100008 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A297 | F5-XHQ410-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1.C1线，稳产中，单班产能6500 左右； 2.C2线，正在进行换型，包膜机、转接片、超声波正在接线，其他机台正在调试中； 3.C3线，正在进行换型，零件已到现场，除转接片以外都已经拆除完成，正在装配约完成10%； 4.C4线，稳产中，单班产能1000 左右，本周产量减少； 5.C5线，爬产中，单班产能500 左右，本周产量减少； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3 |  |  | 665.7611
22ZHCDA2286--LEDZH22A297--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C3装配线 | 22ZHCDA2286 | 大装配线 | JMLEDZH22A297 | 封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 665.7611 | 0 | 0 | LJ601-22060013 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | LJ603-22100221 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A297 | F5-XHQ410-02A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1.C1线，稳产中，单班产能6500 左右； 2.C2线，正在进行换型，包膜机、转接片、超声波正在接线，其他机台正在调试中； 3.C3线，正在进行换型，零件已到现场，除转接片以外都已经拆除完成，正在装配约完成10%； 4.C4线，稳产中，单班产能1000 左右，本周产量减少； 5.C5线，爬产中，单班产能500 左右，本周产量减少； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3 |  |  | 665.7611
22ZHCDA2282--LEDZH22A298--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C1装配线 | 22ZHCDA2282 | 大装配线 | JMLEDZH22A298 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 198.7611 | 0 | 0 | LJ601-22060026 | 2022-10-09 | 2022-10-09 | LJ603-22100031 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A298 | F5-XZH419-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1.C1线，稳产中，单班产能6500 左右； 2.C2线，正在进行换型，包膜机、转接片、超声波正在接线，其他机台正在调试中； 3.C3线，正在进行换型，零件已到现场，除转接片以外都已经拆除完成，正在装配约完成10%； 4.C4线，稳产中，单班产能1000 左右，本周产量减少； 5.C5线，爬产中，单班产能500 左右，本周产量减少； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3 |  |  | 198.7611
22ZHCDA2286--LEDZH22A298--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C3装配线 | 22ZHCDA2286 | 大装配线 | JMLEDZH22A298 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 198.7611 | 0 | 0 | LJ601-22060027 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | LJ603-22100224 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A298 | F5-XZH419-02A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1.C1线，稳产中，单班产能6500 左右； 2.C2线，正在进行换型，包膜机、转接片、超声波正在接线，其他机台正在调试中； 3.C3线，正在进行换型，零件已到现场，除转接片以外都已经拆除完成，正在装配约完成10%； 4.C4线，稳产中，单班产能1000 左右，本周产量减少； 5.C5线，爬产中，单班产能500 左右，本周产量减少； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3 |  |  | 198.7611
22ZHCDA2282--LEDZH22A299--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C1装配线 | 22ZHCDA2282 | 大装配线 | JMLEDZH22A299 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 205.2655 | 0 | 0 | LJ601-22060029 | 2022-10-09 | 2022-10-09 | LJ603-22100032 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A299 | F5-XZH379-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1.C1线，稳产中，单班产能6500 左右； 2.C2线，正在进行换型，包膜机、转接片、超声波正在接线，其他机台正在调试中； 3.C3线，正在进行换型，零件已到现场，除转接片以外都已经拆除完成，正在装配约完成10%； 4.C4线，稳产中，单班产能1000 左右，本周产量减少； 5.C5线，爬产中，单班产能500 左右，本周产量减少； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3 |  |  | 205.2655
22ZHCDA2286--LEDZH22A299--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C3装配线 | 22ZHCDA2286 | 大装配线 | JMLEDZH22A299 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 205.2655 | 0 | 0 | LJ601-22060030 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | LJ603-22110074 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A299 | F5-XZH379-02A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1.C1线，稳产中，单班产能6500 左右； 2.C2线，正在进行换型，包膜机、转接片、超声波正在接线，其他机台正在调试中； 3.C3线，正在进行换型，零件已到现场，除转接片以外都已经拆除完成，正在装配约完成10%； 4.C4线，稳产中，单班产能1000 左右，本周产量减少； 5.C5线，爬产中，单班产能500 左右，本周产量减少； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3 |  |  | 205.2655
22ZHCDA2554--LEDZH22A300--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C1物流线 | 22ZHCDA2554 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A300 | 组盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 109.2832 | 0 | 0 | LJ601-22060036 | 2022-10-09 | 2022-10-09 | LJ603-22100015 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A300 | F5-XZW414-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1.C1线，稳产中，单班产能6500 左右； 2.C2线，正在进行换型，包膜机、转接片、超声波正在接线，其他机台正在调试中； 3.C3线，正在进行换型，零件已到现场，除转接片以外都已经拆除完成，正在装配约完成10%； 4.C4线，稳产中，单班产能1000 左右，本周产量减少； 5.C5线，爬产中，单班产能500 左右，本周产量减少； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3 |  |  | 109.2832
22ZHCDA2556--LEDZH22A300--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C3物流线 | 22ZHCDA2556 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A300 | 组盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 109.2832 | 0 | 0 | LJ601-22060039 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | LJ603-22100240 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A300 | F5-XZW414-02A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1.C1线，稳产中，单班产能6500 左右； 2.C2线，正在进行换型，包膜机、转接片、超声波正在接线，其他机台正在调试中； 3.C3线，正在进行换型，零件已到现场，除转接片以外都已经拆除完成，正在装配约完成10%； 4.C4线，稳产中，单班产能1000 左右，本周产量减少； 5.C5线，爬产中，单班产能500 左右，本周产量减少； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3 |  |  | 109.2832
22ZHCDA2554--LEDZH22A301--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C1物流线 | 22ZHCDA2554 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A301 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 279.354 | 0 | 0 | LJ608-22050014 | 2023-01-05 | 2022-10-24 | LJ603-23010029 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A301 | F5-XZN413-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1.C1线，稳产中，单班产能6500 左右； 2.C2线，正在进行换型，包膜机、转接片、超声波正在接线，其他机台正在调试中； 3.C3线，正在进行换型，零件已到现场，除转接片以外都已经拆除完成，正在装配约完成10%； 4.C4线，稳产中，单班产能1000 左右，本周产量减少； 5.C5线，爬产中，单班产能500 左右，本周产量减少； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3 |  |  | 279.354
22ZHCDA2555--LEDZH22A301--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C2物流线 | 22ZHCDA2555 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A301 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 279.354 | 0 | 0 | LJ608-22050015 |  | 2022-10-24 | LJ603-23010030 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A301 | F5-XZN413-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1.C1线，稳产中，单班产能6500 左右； 2.C2线，正在进行换型，包膜机、转接片、超声波正在接线，其他机台正在调试中； 3.C3线，正在进行换型，零件已到现场，除转接片以外都已经拆除完成，正在装配约完成10%； 4.C4线，稳产中，单班产能1000 左右，本周产量减少； 5.C5线，爬产中，单班产能500 左右，本周产量减少； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3 |  |  | 279.354
22ZHCDA2556--LEDZH22A301--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C3物流线 | 22ZHCDA2556 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A301 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 279.354 | 0 | 0 | LJ608-22050016 |  | 2022-11-03 | LJ603-23010031 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A301 | F5-XZN413-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1.C1线，稳产中，单班产能6500 左右； 2.C2线，正在进行换型，包膜机、转接片、超声波正在接线，其他机台正在调试中； 3.C3线，正在进行换型，零件已到现场，除转接片以外都已经拆除完成，正在装配约完成10%； 4.C4线，稳产中，单班产能1000 左右，本周产量减少； 5.C5线，爬产中，单班产能500 左右，本周产量减少； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3 |  |  | 279.354
22ZHCDA2284--LEDZH22A302--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C2装配线 | 22ZHCDA2284 | 大装配线 | JMLEDZH22A302 | 检测配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 270.9735 | 0 | 0 | LJ601-22060107 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | LJ603-22100125 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A302 | F5-XZB407-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 1.C1线，稳产中，单班产能6500 左右； 2.C2线，正在进行换型，包膜机、转接片、超声波正在接线，其他机台正在调试中； 3.C3线，正在进行换型，零件已到现场，除转接片以外都已经拆除完成，正在装配约完成10%； 4.C4线，稳产中，单班产能1000 左右，本周产量减少； 5.C5线，爬产中，单班产能500 左右，本周产量减少； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q4 | Q1 | 4 | 10 | 3 |  |  | 270.9735
22ZHCDA2284--LEDZH22A303--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C2装配线 | 22ZHCDA2284 | 大装配线 | JMLEDZH22A303 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 474.0442 | 0 | 0 | LJ601-22060113 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | LJ603-22100160 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A303 | F5-XHB216-02A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 1.C1线，稳产中，单班产能6500 左右； 2.C2线，正在进行换型，包膜机、转接片、超声波正在接线，其他机台正在调试中； 3.C3线，正在进行换型，零件已到现场，除转接片以外都已经拆除完成，正在装配约完成10%； 4.C4线，稳产中，单班产能1000 左右，本周产量减少； 5.C5线，爬产中，单班产能500 左右，本周产量减少； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q4 | Q1 | 4 | 10 | 3 |  |  | 474.0442
22ZHCDA2284--LEDZH22A303--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C2装配线 | 22ZHCDA2284 | 大装配线 | JMLEDZH22A303 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 474.0442 | 0 | 0 | LJ601-22060114 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | LJ603-22100161 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A303 | F5-XHB216-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 1.C1线，稳产中，单班产能6500 左右； 2.C2线，正在进行换型，包膜机、转接片、超声波正在接线，其他机台正在调试中； 3.C3线，正在进行换型，零件已到现场，除转接片以外都已经拆除完成，正在装配约完成10%； 4.C4线，稳产中，单班产能1000 左右，本周产量减少； 5.C5线，爬产中，单班产能500 左右，本周产量减少； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q4 | Q1 | 4 | 10 | 3 |  |  | 474.0442
22ZHCDA2284--LEDZH22A304--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C2装配线 | 22ZHCDA2284 | 大装配线 | JMLEDZH22A304 | 转接片激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 643.8761 | 0 | 0 | LJ601-22060004 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | LJ603-22100181 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A304 | F5-XHC409-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 1.C1线，稳产中，单班产能6500 左右； 2.C2线，正在进行换型，包膜机、转接片、超声波正在接线，其他机台正在调试中； 3.C3线，正在进行换型，零件已到现场，除转接片以外都已经拆除完成，正在装配约完成10%； 4.C4线，稳产中，单班产能1000 左右，本周产量减少； 5.C5线，爬产中，单班产能500 左右，本周产量减少； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q4 | Q1 | 4 | 10 | 3 |  |  | 643.8761
22ZHCDA2284--LEDZH22A305--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C2装配线 | 22ZHCDA2284 | 大装配线 | JMLEDZH22A305 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 299.0708 | 0 | 0 | LJ601-22060108 | 2022-10-22 | 2022-10-22 | LJ603-22100185 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A305 | F5-XZD221-02A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 1.C1线，稳产中，单班产能6500 左右； 2.C2线，正在进行换型，包膜机、转接片、超声波正在接线，其他机台正在调试中； 3.C3线，正在进行换型，零件已到现场，除转接片以外都已经拆除完成，正在装配约完成10%； 4.C4线，稳产中，单班产能1000 左右，本周产量减少； 5.C5线，爬产中，单班产能500 左右，本周产量减少； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q4 | Q1 | 4 | 10 | 3 |  |  | 299.0708
22ZHCDA2284--LEDZH22A305--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C2装配线 | 22ZHCDA2284 | 大装配线 | JMLEDZH22A305 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 299.0708 | 0 | 0 | LJ601-22060109 | 2022-10-22 | 2022-10-22 | LJ603-22100186 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A305 | F5-XZD221-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 1.C1线，稳产中，单班产能6500 左右； 2.C2线，正在进行换型，包膜机、转接片、超声波正在接线，其他机台正在调试中； 3.C3线，正在进行换型，零件已到现场，除转接片以外都已经拆除完成，正在装配约完成10%； 4.C4线，稳产中，单班产能1000 左右，本周产量减少； 5.C5线，爬产中，单班产能500 左右，本周产量减少； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q4 | Q1 | 4 | 10 | 3 |  |  | 299.0708
22ZHCDA2284--LEDZH22A306--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C2装配线 | 22ZHCDA2284 | 大装配线 | JMLEDZH22A306 | 入壳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 535.1416 | 0 | 0 | LJ601-22060005 | 2022-10-22 | 2022-10-22 | LJ603-22100162 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A306 | F5-XHO407-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 1.C1线，稳产中，单班产能6500 左右； 2.C2线，正在进行换型，包膜机、转接片、超声波正在接线，其他机台正在调试中； 3.C3线，正在进行换型，零件已到现场，除转接片以外都已经拆除完成，正在装配约完成10%； 4.C4线，稳产中，单班产能1000 左右，本周产量减少； 5.C5线，爬产中，单班产能500 左右，本周产量减少； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q4 | Q1 | 4 | 10 | 3 |  |  | 535.1416
22ZHCDA2284--LEDZH22A307--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C2装配线 | 22ZHCDA2284 | 大装配线 | JMLEDZH22A307 | 封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 665.7611 | 0 | 0 | LJ601-22060006 | 2022-10-22 | 2022-10-22 | LJ603-22100206 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A307 | F5-XHQ411-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 1.C1线，稳产中，单班产能6500 左右； 2.C2线，正在进行换型，包膜机、转接片、超声波正在接线，其他机台正在调试中； 3.C3线，正在进行换型，零件已到现场，除转接片以外都已经拆除完成，正在装配约完成10%； 4.C4线，稳产中，单班产能1000 左右，本周产量减少； 5.C5线，爬产中，单班产能500 左右，本周产量减少； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q4 | Q1 | 4 | 10 | 3 |  |  | 665.7611
22ZHCDA2284--LEDZH22A308--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C2装配线 | 22ZHCDA2284 | 大装配线 | JMLEDZH22A308 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 198.7611 | 0 | 0 | LJ601-22060112 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | LJ603-22100148 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A308 | F5-XZH420-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 1.C1线，稳产中，单班产能6500 左右； 2.C2线，正在进行换型，包膜机、转接片、超声波正在接线，其他机台正在调试中； 3.C3线，正在进行换型，零件已到现场，除转接片以外都已经拆除完成，正在装配约完成10%； 4.C4线，稳产中，单班产能1000 左右，本周产量减少； 5.C5线，爬产中，单班产能500 左右，本周产量减少； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q4 | Q1 | 4 | 10 | 3 |  |  | 198.7611
22ZHCDA2284--LEDZH22A309--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C2装配线 | 22ZHCDA2284 | 大装配线 | JMLEDZH22A309 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 205.2655 | 0 | 0 | LJ601-22060117 | 2022-10-29 | 2022-10-29 | LJ603-22100254 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A309 | F5-XZH380-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 1.C1线，稳产中，单班产能6500 左右； 2.C2线，正在进行换型，包膜机、转接片、超声波正在接线，其他机台正在调试中； 3.C3线，正在进行换型，零件已到现场，除转接片以外都已经拆除完成，正在装配约完成10%； 4.C4线，稳产中，单班产能1000 左右，本周产量减少； 5.C5线，爬产中，单班产能500 左右，本周产量减少； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q4 | Q1 | 4 | 10 | 3 |  |  | 205.2655
22ZHCDA2555--LEDZH22A310--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C2物流线 | 22ZHCDA2555 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A310 | 组盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 109.2832 | 0 | 0 | LJ601-22060110 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | LJ603-22100126 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A310 | F5-XZW415-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 1.C1线，稳产中，单班产能6500 左右； 2.C2线，正在进行换型，包膜机、转接片、超声波正在接线，其他机台正在调试中； 3.C3线，正在进行换型，零件已到现场，除转接片以外都已经拆除完成，正在装配约完成10%； 4.C4线，稳产中，单班产能1000 左右，本周产量减少； 5.C5线，爬产中，单班产能500 左右，本周产量减少； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q4 | Q1 | 4 | 10 | 3 |  |  | 109.2832
22ZHHFA1301--LEDZH22A342--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-装配线返修设备 | 22ZHHFA1301 | 大装配线 | JMLEDZH22A342 | 填丝补焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 53.0973 | 0 | 0 | LJ601-22050023 | 2022-09-18 | 2022-09-18 | LJ603-22090006 |  |  |  | LEDZH22A342 | F5-XHF122-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 调试中，已移交生产，培训员工安全操作 | 持续培训员工安全操作 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  | Q1 | Q3 |  | 3 | 7 |  |  |  | 53.0973
22ZHHFA1301--LEDZH22A342--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-装配线返修设备 | 22ZHHFA1301 | 大装配线 | JMLEDZH22A342 | 填丝补焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 53.0973 | 0 | 0 | LJ601-22050024 | 2022-09-18 | 2022-09-18 | LJ603-22090007 |  |  |  | LEDZH22A342 | F5-XHF122-02A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 调试中，已移交生产，培训员工安全操作 | 持续培训员工安全操作 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  | Q1 | Q3 |  | 3 | 7 |  |  |  | 53.0973
22ZHXMA3344--LEDZH22A342--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-装配线返修设备 | 22ZHXMA3344 | 大装配线 | JMLEDZH22A342 | 填丝补焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 53.0973 | 0 | 0 | LJ601-22050217 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | LJ603-22100051 |  |  |  | LEDZH22A342 | F5-XHF122-06A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 调试中，已移交生产，培训员工安全操作 | 持续培训员工安全操作 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7 |  |  |  | 53.0973
22ZHXMA3344--LEDZH22A342--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-装配线返修设备 | 22ZHXMA3344 | 大装配线 | JMLEDZH22A342 | 填丝补焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 53.0973 | 0 | 0 | LJ601-22050218 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | LJ603-22100066 |  |  |  | LEDZH22A342 | F5-XHF122-05A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 调试中，已移交生产，培训员工安全操作 | 持续培训员工安全操作 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7 |  |  |  | 53.0973
22ZHWHA2351--LEDZH22A342--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-装配线返修设备 | 22ZHWHA2351 | 大装配线 | JMLEDZH22A342 | 填丝补焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 53.0973 | 0 | 53.0973 | LJ601-22050222 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | LJ603-22110038 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A342 | F5-XHF122-08A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 调试中，已移交生产，培训员工安全操作 | 持续培训员工安全操作 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 5 | 7 | 6 |  |  | 53.0973
22ZHWHA2351--LEDZH22A342--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-装配线返修设备 | 22ZHWHA2351 | 大装配线 | JMLEDZH22A342 | 填丝补焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 53.0973 | 0 | 53.0973 | LJ601-22050223 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | LJ603-22110039 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A342 | F5-XHF122-07A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 调试中，已移交生产，培训员工安全操作 | 持续培训员工安全操作 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 5 | 7 | 6 |  |  | 53.0973
22ZHCDA2293--LEDZH22A342--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-装配线返修设备 | 22ZHCDA2293 | 大装配线 | JMLEDZH22A342 | 填丝补焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 53.0973 | 0 | 0 | LJ601-22050221 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | LJ603-22110118 |  |  |  | LEDZH22A342 | F5-XHF122-03A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 调试中，已移交生产，培训员工安全操作 | 持续培训员工安全操作 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 4 | 7 |  |  |  | 53.0973
22ZHHFA1301--LEDZH22A343--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-装配线返修设备 | 22ZHHFA1301 | 大装配线 | JMLEDZH22A343 | 半自动封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 203.5398 | 0 | 0 | LJ601-22050020 | 2022-09-18 | 2022-09-18 | LJ603-22090008 |  |  |  | LEDZH22A343 | F5-XHT107-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 调试中，已移交生产，培训员工安全操作 | 持续培训员工安全操作 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  | Q1 | Q3 |  | 3 | 7 |  |  |  | 203.5398
22ZHHFA1301--LEDZH22A343--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-装配线返修设备 | 22ZHHFA1301 | 大装配线 | JMLEDZH22A343 | 半自动封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 203.5398 | 0 | 0 | LJ601-22050021 | 2022-09-18 | 2022-09-18 | LJ603-22090009 |  |  |  | LEDZH22A343 | F5-XHT107-02A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 调试中，已移交生产，培训员工安全操作 | 持续培训员工安全操作 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  | Q1 | Q3 |  | 3 | 7 |  |  |  | 203.5398
22ZHXMA3344--LEDZH22A343--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-装配线返修设备 | 22ZHXMA3344 | 大装配线 | JMLEDZH22A343 | 半自动封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 203.5398 | 0 | 0 | LJ601-22050219 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | LJ603-22100068 |  |  |  | LEDZH22A343 | F5-XHT107-06A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 调试中，已移交生产，培训员工安全操作 | 持续培训员工安全操作 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7 |  |  |  | 203.5398
22ZHXMA3344--LEDZH22A343--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-装配线返修设备 | 22ZHXMA3344 | 大装配线 | JMLEDZH22A343 | 半自动封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 203.5398 | 0 | 0 | LJ601-22050220 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | LJ603-22100069 |  |  |  | LEDZH22A343 | F5-XHT107-05A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 调试中，已移交生产，培训员工安全操作 | 持续培训员工安全操作 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7 |  |  |  | 203.5398
22ZHWHA2351--LEDZH22A343--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-装配线返修设备 | 22ZHWHA2351 | 大装配线 | JMLEDZH22A343 | 半自动封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 203.5398 | 0 | 203.5398 | LJ601-22050225 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | LJ603-22110040 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A343 | F5-XHT107-08A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 调试中，已移交生产，培训员工安全操作 | 持续培训员工安全操作 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 5 | 7 | 6 |  |  | 203.5398
22ZHWHA2351--LEDZH22A343--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-装配线返修设备 | 22ZHWHA2351 | 大装配线 | JMLEDZH22A343 | 半自动封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 203.5398 | 0 | 203.5398 | LJ601-22050226 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | LJ603-22110041 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A343 | F5-XHT107-07A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 调试中，已移交生产，培训员工安全操作 | 持续培训员工安全操作 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 5 | 7 | 6 |  |  | 203.5398
22ZHCDA2293--LEDZH22A343--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-装配线返修设备 | 22ZHCDA2293 | 大装配线 | JMLEDZH22A343 | 半自动封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 203.5398 | 0 | 0 | LJ601-22050224 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | LJ603-22110119 |  |  |  | LEDZH22A343 | F5-XHT107-03A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 调试中，已移交生产，培训员工安全操作 | 持续培训员工安全操作 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 4 | 7 |  |  |  | 203.5398
22ZHHFA1301--LEDZH22A344--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-装配线返修设备 | 22ZHHFA1301 | 大装配线 | JMLEDZH22A344 | 激光补码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.6283 | 0 | 0 | LJ601-22050227 | 2022-09-18 | 2022-09-18 | LJ603-22090024 |  |  |  | LEDZH22A344 | F5-XZG112-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 调试中，已移交生产，培训员工安全操作 | 持续培训员工安全操作 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  | Q1 | Q3 |  | 3 | 7 |  |  |  | 33.6283
22ZHXMA3344--LEDZH22A344--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-装配线返修设备 | 22ZHXMA3344 | 大装配线 | JMLEDZH22A344 | 激光补码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.6283 | 0 | 0 | LJ601-22050228 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | LJ603-22100101 |  |  |  | LEDZH22A344 | F5-XZG112-03A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 调试中，已移交生产，培训员工安全操作 | 持续培训员工安全操作 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7 |  |  |  | 33.6283
22ZHCDA2293--LEDZH22A344--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-装配线返修设备 | 22ZHCDA2293 | 大装配线 | JMLEDZH22A344 | 激光补码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.6283 | 0 | 0 | LJ601-22050014 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | LJ603-22100079 |  |  |  | LEDZH22A344 | F5-XZG112-02A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 调试中，已移交生产，培训员工安全操作 | 持续培训员工安全操作 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 4 | 7 |  |  |  | 33.6283
22ZHWHA2351--LEDZH22A344--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-装配线返修设备 | 22ZHWHA2351 | 大装配线 | JMLEDZH22A344 | 激光补码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 33.6283 | 0 | 33.6283 | LJ601-22050229 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | LJ603-22110042 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A344 | F5-XZG112-04A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 调试中，已移交生产，培训员工安全操作 | 持续培训员工安全操作 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 5 | 7 | 6 |  |  | 33.6283
22ZHCDA2281--LEDZH22A345--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C1干燥线 | 22ZHCDA2281 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A345 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22060044 | 2022-10-08 | 2022-10-08 | LJ603-22100016 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A345 | F5-XGD317-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，稳产中，产量5000左右； 2、c2线，正在进行换型，已完成零件待调试点位； 3、c3线，正在进行换型，调度系统零件已完成更换，干燥炉正在换型夹具； 4、c4线，稳产中，产量3500左右； 5、c5线，稳产中，产量2000左右； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 9 | 3 |  |  | 43.8053
22ZHCDA2281--LEDZH22A345--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C1干燥线 | 22ZHCDA2281 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A345 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22060045 | 2022-10-08 | 2022-10-08 | LJ603-22100017 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A345 | F5-XGD317-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，稳产中，产量5000左右； 2、c2线，正在进行换型，已完成零件待调试点位； 3、c3线，正在进行换型，调度系统零件已完成更换，干燥炉正在换型夹具； 4、c4线，稳产中，产量3500左右； 5、c5线，稳产中，产量2000左右； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 9 | 3 |  |  | 43.8053
22ZHCDA2281--LEDZH22A345--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C1干燥线 | 22ZHCDA2281 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A345 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22060046 | 2022-10-08 | 2022-10-08 | LJ603-22100018 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A345 | F5-XGD317-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，稳产中，产量5000左右； 2、c2线，正在进行换型，已完成零件待调试点位； 3、c3线，正在进行换型，调度系统零件已完成更换，干燥炉正在换型夹具； 4、c4线，稳产中，产量3500左右； 5、c5线，稳产中，产量2000左右； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 9 | 3 |  |  | 43.8053
22ZHCDA2281--LEDZH22A345--4 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C1干燥线 | 22ZHCDA2281 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A345 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22060047 | 2022-10-08 | 2022-10-08 | LJ603-22100019 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A345 | F5-XGD317-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，稳产中，产量5000左右； 2、c2线，正在进行换型，已完成零件待调试点位； 3、c3线，正在进行换型，调度系统零件已完成更换，干燥炉正在换型夹具； 4、c4线，稳产中，产量3500左右； 5、c5线，稳产中，产量2000左右； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 9 | 3 |  |  | 43.8053
22ZHCDA2281--LEDZH22A345--5 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C1干燥线 | 22ZHCDA2281 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A345 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22060048 | 2022-10-08 | 2022-10-08 | LJ603-22100020 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A345 | F5-XGD317-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，稳产中，产量5000左右； 2、c2线，正在进行换型，已完成零件待调试点位； 3、c3线，正在进行换型，调度系统零件已完成更换，干燥炉正在换型夹具； 4、c4线，稳产中，产量3500左右； 5、c5线，稳产中，产量2000左右； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 9 | 3 |  |  | 43.8053
22ZHCDA2281--LEDZH22A345--6 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C1干燥线 | 22ZHCDA2281 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A345 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22060049 | 2022-10-08 | 2022-10-08 | LJ603-22100021 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A345 | F5-XGD317-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，稳产中，产量5000左右； 2、c2线，正在进行换型，已完成零件待调试点位； 3、c3线，正在进行换型，调度系统零件已完成更换，干燥炉正在换型夹具； 4、c4线，稳产中，产量3500左右； 5、c5线，稳产中，产量2000左右； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 9 | 3 |  |  | 43.8053
22ZHCDA2281--LEDZH22A345--7 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C1干燥线 | 22ZHCDA2281 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A345 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22060050 | 2022-10-08 | 2022-10-08 | LJ603-22100022 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A345 | F5-XGD317-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，稳产中，产量5000左右； 2、c2线，正在进行换型，已完成零件待调试点位； 3、c3线，正在进行换型，调度系统零件已完成更换，干燥炉正在换型夹具； 4、c4线，稳产中，产量3500左右； 5、c5线，稳产中，产量2000左右； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 9 | 3 |  |  | 43.8053
22ZHCDA2281--LEDZH22A345--8 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C1干燥线 | 22ZHCDA2281 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A345 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22060051 | 2022-10-08 | 2022-10-08 | LJ603-22100023 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A345 | F5-XGD317-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，稳产中，产量5000左右； 2、c2线，正在进行换型，已完成零件待调试点位； 3、c3线，正在进行换型，调度系统零件已完成更换，干燥炉正在换型夹具； 4、c4线，稳产中，产量3500左右； 5、c5线，稳产中，产量2000左右； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 9 | 3 |  |  | 43.8053
22ZHCDA2281--LEDZH22A345--9 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C1干燥线 | 22ZHCDA2281 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A345 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22060052 | 2022-10-08 | 2022-10-08 | LJ603-22100024 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A345 | F5-XGD317-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，稳产中，产量5000左右； 2、c2线，正在进行换型，已完成零件待调试点位； 3、c3线，正在进行换型，调度系统零件已完成更换，干燥炉正在换型夹具； 4、c4线，稳产中，产量3500左右； 5、c5线，稳产中，产量2000左右； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 9 | 3 |  |  | 43.8053
22ZHCDA2281--LEDZH22A345--10 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C1干燥线 | 22ZHCDA2281 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A345 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22060053 | 2022-10-08 | 2022-10-08 | LJ603-22100025 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A345 | F5-XGD317-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，稳产中，产量5000左右； 2、c2线，正在进行换型，已完成零件待调试点位； 3、c3线，正在进行换型，调度系统零件已完成更换，干燥炉正在换型夹具； 4、c4线，稳产中，产量3500左右； 5、c5线，稳产中，产量2000左右； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 9 | 3 |  |  | 43.8053
22ZHCDA2281--LEDZH22A345--11 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C1干燥线 | 22ZHCDA2281 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A345 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22060054 | 2022-10-08 | 2022-10-08 | LJ603-22100026 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A345 | F5-XGD317-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，稳产中，产量5000左右； 2、c2线，正在进行换型，已完成零件待调试点位； 3、c3线，正在进行换型，调度系统零件已完成更换，干燥炉正在换型夹具； 4、c4线，稳产中，产量3500左右； 5、c5线，稳产中，产量2000左右； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 9 | 3 |  |  | 43.8053
22ZHCDA2281--LEDZH22A345--12 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C1干燥线 | 22ZHCDA2281 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A345 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22060055 | 2022-10-08 | 2022-10-08 | LJ603-22100027 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A345 | F5-XGD317-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，稳产中，产量5000左右； 2、c2线，正在进行换型，已完成零件待调试点位； 3、c3线，正在进行换型，调度系统零件已完成更换，干燥炉正在换型夹具； 4、c4线，稳产中，产量3500左右； 5、c5线，稳产中，产量2000左右； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 9 | 3 |  |  | 43.8053
22ZHCDA2281--LEDZH22A345--13 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C1干燥线 | 22ZHCDA2281 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A345 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22060056 | 2022-10-08 | 2022-10-08 | LJ603-22100028 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A345 | F5-XGD317-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，稳产中，产量5000左右； 2、c2线，正在进行换型，已完成零件待调试点位； 3、c3线，正在进行换型，调度系统零件已完成更换，干燥炉正在换型夹具； 4、c4线，稳产中，产量3500左右； 5、c5线，稳产中，产量2000左右； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 9 | 3 |  |  | 43.8053
22ZHCDA2281--LEDZH22A345--14 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C1干燥线 | 22ZHCDA2281 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A345 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22060057 | 2022-10-08 | 2022-10-08 | LJ603-22100029 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A345 | F5-XGD317-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，稳产中，产量5000左右； 2、c2线，正在进行换型，已完成零件待调试点位； 3、c3线，正在进行换型，调度系统零件已完成更换，干燥炉正在换型夹具； 4、c4线，稳产中，产量3500左右； 5、c5线，稳产中，产量2000左右； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 9 | 3 |  |  | 43.8053
22ZHCDA2283--LEDZH22A345--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C2干燥线 | 22ZHCDA2283 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A345 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22060058 | 2022-10-30 | 2022-10-30 | LJ603-22100257 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A345 | F5-XGD317-02A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，稳产中，产量5000左右； 2、c2线，正在进行换型，已完成零件待调试点位； 3、c3线，正在进行换型，调度系统零件已完成更换，干燥炉正在换型夹具； 4、c4线，稳产中，产量3500左右； 5、c5线，稳产中，产量2000左右； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 9 | 3 |  |  | 43.8053
22ZHCDA2283--LEDZH22A345--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C2干燥线 | 22ZHCDA2283 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A345 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22060059 | 2022-10-30 | 2022-10-30 | LJ603-22100258 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A345 | F5-XGD317-02A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，稳产中，产量5000左右； 2、c2线，正在进行换型，已完成零件待调试点位； 3、c3线，正在进行换型，调度系统零件已完成更换，干燥炉正在换型夹具； 4、c4线，稳产中，产量3500左右； 5、c5线，稳产中，产量2000左右； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 9 | 3 |  |  | 43.8053
22ZHCDA2283--LEDZH22A345--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C2干燥线 | 22ZHCDA2283 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A345 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22060060 | 2022-10-30 | 2022-10-30 | LJ603-22100259 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A345 | F5-XGD317-02A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，稳产中，产量5000左右； 2、c2线，正在进行换型，已完成零件待调试点位； 3、c3线，正在进行换型，调度系统零件已完成更换，干燥炉正在换型夹具； 4、c4线，稳产中，产量3500左右； 5、c5线，稳产中，产量2000左右； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 9 | 3 |  |  | 43.8053
22ZHCDA2283--LEDZH22A345--4 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C2干燥线 | 22ZHCDA2283 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A345 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22060061 | 2022-10-30 | 2022-10-30 | LJ603-22100260 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A345 | F5-XGD317-02A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，稳产中，产量5000左右； 2、c2线，正在进行换型，已完成零件待调试点位； 3、c3线，正在进行换型，调度系统零件已完成更换，干燥炉正在换型夹具； 4、c4线，稳产中，产量3500左右； 5、c5线，稳产中，产量2000左右； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 9 | 3 |  |  | 43.8053
22ZHCDA2283--LEDZH22A345--5 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C2干燥线 | 22ZHCDA2283 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A345 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22060062 | 2022-10-30 | 2022-10-30 | LJ603-22100262 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A345 | F5-XGD317-02A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，稳产中，产量5000左右； 2、c2线，正在进行换型，已完成零件待调试点位； 3、c3线，正在进行换型，调度系统零件已完成更换，干燥炉正在换型夹具； 4、c4线，稳产中，产量3500左右； 5、c5线，稳产中，产量2000左右； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 9 | 3 |  |  | 43.8053
22ZHCDA2283--LEDZH22A345--6 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C2干燥线 | 22ZHCDA2283 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A345 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22060063 | 2022-10-30 | 2022-10-30 | LJ603-22100265 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A345 | F5-XGD317-02A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，稳产中，产量5000左右； 2、c2线，正在进行换型，已完成零件待调试点位； 3、c3线，正在进行换型，调度系统零件已完成更换，干燥炉正在换型夹具； 4、c4线，稳产中，产量3500左右； 5、c5线，稳产中，产量2000左右； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 9 | 3 |  |  | 43.8053
22ZHCDA2283--LEDZH22A345--7 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C2干燥线 | 22ZHCDA2283 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A345 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22060064 | 2022-10-30 | 2022-10-30 | LJ603-22100266 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A345 | F5-XGD317-02A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，稳产中，产量5000左右； 2、c2线，正在进行换型，已完成零件待调试点位； 3、c3线，正在进行换型，调度系统零件已完成更换，干燥炉正在换型夹具； 4、c4线，稳产中，产量3500左右； 5、c5线，稳产中，产量2000左右； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 9 | 3 |  |  | 43.8053
22ZHCDA2283--LEDZH22A345--8 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C2干燥线 | 22ZHCDA2283 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A345 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22060065 | 2022-10-30 | 2022-10-30 | LJ603-22100267 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A345 | F5-XGD317-02A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，稳产中，产量5000左右； 2、c2线，正在进行换型，已完成零件待调试点位； 3、c3线，正在进行换型，调度系统零件已完成更换，干燥炉正在换型夹具； 4、c4线，稳产中，产量3500左右； 5、c5线，稳产中，产量2000左右； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 9 | 3 |  |  | 43.8053
22ZHCDA2283--LEDZH22A345--9 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C2干燥线 | 22ZHCDA2283 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A345 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22060066 | 2022-10-30 | 2022-10-30 | LJ603-22100268 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A345 | F5-XGD317-02A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，稳产中，产量5000左右； 2、c2线，正在进行换型，已完成零件待调试点位； 3、c3线，正在进行换型，调度系统零件已完成更换，干燥炉正在换型夹具； 4、c4线，稳产中，产量3500左右； 5、c5线，稳产中，产量2000左右； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 9 | 3 |  |  | 43.8053
22ZHCDA2283--LEDZH22A345--10 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C2干燥线 | 22ZHCDA2283 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A345 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22060067 | 2022-10-30 | 2022-10-30 | LJ603-22100269 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A345 | F5-XGD317-02A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，稳产中，产量5000左右； 2、c2线，正在进行换型，已完成零件待调试点位； 3、c3线，正在进行换型，调度系统零件已完成更换，干燥炉正在换型夹具； 4、c4线，稳产中，产量3500左右； 5、c5线，稳产中，产量2000左右； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 9 | 3 |  |  | 43.8053
22ZHCDA2283--LEDZH22A345--11 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C2干燥线 | 22ZHCDA2283 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A345 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22060068 | 2022-10-30 | 2022-10-30 | LJ603-22100270 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A345 | F5-XGD317-02A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，稳产中，产量5000左右； 2、c2线，正在进行换型，已完成零件待调试点位； 3、c3线，正在进行换型，调度系统零件已完成更换，干燥炉正在换型夹具； 4、c4线，稳产中，产量3500左右； 5、c5线，稳产中，产量2000左右； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 9 | 3 |  |  | 43.8053
22ZHCDA2283--LEDZH22A345--12 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C2干燥线 | 22ZHCDA2283 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A345 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22060069 | 2022-10-30 | 2022-10-30 | LJ603-22100271 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A345 | F5-XGD317-02A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，稳产中，产量5000左右； 2、c2线，正在进行换型，已完成零件待调试点位； 3、c3线，正在进行换型，调度系统零件已完成更换，干燥炉正在换型夹具； 4、c4线，稳产中，产量3500左右； 5、c5线，稳产中，产量2000左右； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 9 | 3 |  |  | 43.8053
22ZHCDA2283--LEDZH22A345--13 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C2干燥线 | 22ZHCDA2283 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A345 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22060070 | 2022-10-30 | 2022-10-30 | LJ603-22100272 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A345 | F5-XGD317-02A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，稳产中，产量5000左右； 2、c2线，正在进行换型，已完成零件待调试点位； 3、c3线，正在进行换型，调度系统零件已完成更换，干燥炉正在换型夹具； 4、c4线，稳产中，产量3500左右； 5、c5线，稳产中，产量2000左右； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 9 | 3 |  |  | 43.8053
22ZHCDA2283--LEDZH22A345--14 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C2干燥线 | 22ZHCDA2283 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A345 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22060071 | 2022-10-30 | 2022-10-30 | LJ603-22100273 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A345 | F5-XGD317-02A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，稳产中，产量5000左右； 2、c2线，正在进行换型，已完成零件待调试点位； 3、c3线，正在进行换型，调度系统零件已完成更换，干燥炉正在换型夹具； 4、c4线，稳产中，产量3500左右； 5、c5线，稳产中，产量2000左右； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 9 | 3 |  |  | 43.8053
22ZHCDA2285--LEDZH22A345--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C3干燥线 | 22ZHCDA2285 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A345 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22060072 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | LJ603-22110081 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A345 | F5-XGD317-03A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，稳产中，产量5000左右； 2、c2线，正在进行换型，已完成零件待调试点位； 3、c3线，正在进行换型，调度系统零件已完成更换，干燥炉正在换型夹具； 4、c4线，稳产中，产量3500左右； 5、c5线，稳产中，产量2000左右； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 9 | 3 |  |  | 43.8053
22ZHCDA2285--LEDZH22A345--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C3干燥线 | 22ZHCDA2285 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A345 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22060073 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | LJ603-22110082 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A345 | F5-XGD317-03A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，稳产中，产量5000左右； 2、c2线，正在进行换型，已完成零件待调试点位； 3、c3线，正在进行换型，调度系统零件已完成更换，干燥炉正在换型夹具； 4、c4线，稳产中，产量3500左右； 5、c5线，稳产中，产量2000左右； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 9 | 3 |  |  | 43.8053
22ZHCDA2285--LEDZH22A345--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C3干燥线 | 22ZHCDA2285 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A345 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22060074 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | LJ603-22110083 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A345 | F5-XGD317-03A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，稳产中，产量5000左右； 2、c2线，正在进行换型，已完成零件待调试点位； 3、c3线，正在进行换型，调度系统零件已完成更换，干燥炉正在换型夹具； 4、c4线，稳产中，产量3500左右； 5、c5线，稳产中，产量2000左右； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 9 | 3 |  |  | 43.8053
22ZHCDA2285--LEDZH22A345--4 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C3干燥线 | 22ZHCDA2285 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A345 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22060075 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | LJ603-22110084 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A345 | F5-XGD317-03A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，稳产中，产量5000左右； 2、c2线，正在进行换型，已完成零件待调试点位； 3、c3线，正在进行换型，调度系统零件已完成更换，干燥炉正在换型夹具； 4、c4线，稳产中，产量3500左右； 5、c5线，稳产中，产量2000左右； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 9 | 3 |  |  | 43.8053
22ZHCDA2285--LEDZH22A345--5 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C3干燥线 | 22ZHCDA2285 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A345 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22060076 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | LJ603-22110085 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A345 | F5-XGD317-03A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，稳产中，产量5000左右； 2、c2线，正在进行换型，已完成零件待调试点位； 3、c3线，正在进行换型，调度系统零件已完成更换，干燥炉正在换型夹具； 4、c4线，稳产中，产量3500左右； 5、c5线，稳产中，产量2000左右； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 9 | 3 |  |  | 43.8053
22ZHCDA2285--LEDZH22A345--6 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C3干燥线 | 22ZHCDA2285 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A345 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22060077 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | LJ603-22110086 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A345 | F5-XGD317-03A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，稳产中，产量5000左右； 2、c2线，正在进行换型，已完成零件待调试点位； 3、c3线，正在进行换型，调度系统零件已完成更换，干燥炉正在换型夹具； 4、c4线，稳产中，产量3500左右； 5、c5线，稳产中，产量2000左右； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 9 | 3 |  |  | 43.8053
22ZHCDA2285--LEDZH22A345--7 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C3干燥线 | 22ZHCDA2285 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A345 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22060078 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | LJ603-22110087 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A345 | F5-XGD317-03A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，稳产中，产量5000左右； 2、c2线，正在进行换型，已完成零件待调试点位； 3、c3线，正在进行换型，调度系统零件已完成更换，干燥炉正在换型夹具； 4、c4线，稳产中，产量3500左右； 5、c5线，稳产中，产量2000左右； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 9 | 3 |  |  | 43.8053
22ZHCDA2285--LEDZH22A345--8 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C3干燥线 | 22ZHCDA2285 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A345 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22060079 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | LJ603-22110088 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A345 | F5-XGD317-03A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，稳产中，产量5000左右； 2、c2线，正在进行换型，已完成零件待调试点位； 3、c3线，正在进行换型，调度系统零件已完成更换，干燥炉正在换型夹具； 4、c4线，稳产中，产量3500左右； 5、c5线，稳产中，产量2000左右； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 9 | 3 |  |  | 43.8053
22ZHCDA2285--LEDZH22A345--9 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C3干燥线 | 22ZHCDA2285 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A345 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22060080 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | LJ603-22110089 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A345 | F5-XGD317-03A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，稳产中，产量5000左右； 2、c2线，正在进行换型，已完成零件待调试点位； 3、c3线，正在进行换型，调度系统零件已完成更换，干燥炉正在换型夹具； 4、c4线，稳产中，产量3500左右； 5、c5线，稳产中，产量2000左右； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 9 | 3 |  |  | 43.8053
22ZHCDA2285--LEDZH22A345--10 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C3干燥线 | 22ZHCDA2285 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A345 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22060081 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | LJ603-22110090 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A345 | F5-XGD317-03A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，稳产中，产量5000左右； 2、c2线，正在进行换型，已完成零件待调试点位； 3、c3线，正在进行换型，调度系统零件已完成更换，干燥炉正在换型夹具； 4、c4线，稳产中，产量3500左右； 5、c5线，稳产中，产量2000左右； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 9 | 3 |  |  | 43.8053
22ZHCDA2285--LEDZH22A345--11 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C3干燥线 | 22ZHCDA2285 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A345 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22060082 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | LJ603-22110091 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A345 | F5-XGD317-03A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，稳产中，产量5000左右； 2、c2线，正在进行换型，已完成零件待调试点位； 3、c3线，正在进行换型，调度系统零件已完成更换，干燥炉正在换型夹具； 4、c4线，稳产中，产量3500左右； 5、c5线，稳产中，产量2000左右； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 9 | 3 |  |  | 43.8053
22ZHCDA2285--LEDZH22A345--12 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C3干燥线 | 22ZHCDA2285 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A345 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22060083 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | LJ603-22110092 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A345 | F5-XGD317-03A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，稳产中，产量5000左右； 2、c2线，正在进行换型，已完成零件待调试点位； 3、c3线，正在进行换型，调度系统零件已完成更换，干燥炉正在换型夹具； 4、c4线，稳产中，产量3500左右； 5、c5线，稳产中，产量2000左右； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 9 | 3 |  |  | 43.8053
22ZHCDA2285--LEDZH22A345--13 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C3干燥线 | 22ZHCDA2285 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A345 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22060084 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | LJ603-22110093 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A345 | F5-XGD317-03A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，稳产中，产量5000左右； 2、c2线，正在进行换型，已完成零件待调试点位； 3、c3线，正在进行换型，调度系统零件已完成更换，干燥炉正在换型夹具； 4、c4线，稳产中，产量3500左右； 5、c5线，稳产中，产量2000左右； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 9 | 3 |  |  | 43.8053
22ZHCDA2285--LEDZH22A345--14 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C3干燥线 | 22ZHCDA2285 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A345 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22060085 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | LJ603-22110094 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A345 | F5-XGD317-03A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，稳产中，产量5000左右； 2、c2线，正在进行换型，已完成零件待调试点位； 3、c3线，正在进行换型，调度系统零件已完成更换，干燥炉正在换型夹具； 4、c4线，稳产中，产量3500左右； 5、c5线，稳产中，产量2000左右； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 9 | 3 |  |  | 43.8053
22ZHCDA2281--LEDZH22A346--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C1干燥线 | 22ZHCDA2281 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A346 | 干燥调度设备 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 252.0973 | 0 | 0 | LJ601-22060086 | 2022-10-08 | 2022-10-08 | LJ603-22100010 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A346 | F5-XGM333-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，稳产中，产量5000左右； 2、c2线，正在进行换型，已完成零件待调试点位； 3、c3线，正在进行换型，调度系统零件已完成更换，干燥炉正在换型夹具； 4、c4线，稳产中，产量3500左右； 5、c5线，稳产中，产量2000左右； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 9 | 3 |  |  | 252.0973
22ZHCDA2283--LEDZH22A346--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C2干燥线 | 22ZHCDA2283 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A346 | 干燥调度设备 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 252.0973 | 0 | 0 | LJ601-22060087 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | LJ603-22100274 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A346 | F5-XGM333-02A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，稳产中，产量5000左右； 2、c2线，正在进行换型，已完成零件待调试点位； 3、c3线，正在进行换型，调度系统零件已完成更换，干燥炉正在换型夹具； 4、c4线，稳产中，产量3500左右； 5、c5线，稳产中，产量2000左右； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 9 | 3 |  |  | 252.0973
22ZHCDA2285--LEDZH22A346--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C3干燥线 | 22ZHCDA2285 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A346 | 干燥调度设备 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 252.0973 | 0 | 0 | LJ601-22060088 | 2022-11-12 | 2022-11-12 | LJ603-22110106 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A346 | F5-XGM333-03A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，稳产中，产量5000左右； 2、c2线，正在进行换型，已完成零件待调试点位； 3、c3线，正在进行换型，调度系统零件已完成更换，干燥炉正在换型夹具； 4、c4线，稳产中，产量3500左右； 5、c5线，稳产中，产量2000左右； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 9 | 3 |  |  | 252.0973
22ZHCDA2281--LEDZH22A347--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C1干燥线 | 22ZHCDA2281 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A347 | 提升机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 18.6814 | 0 | 0 | LJ601-22060031 | 2022-10-08 | 2022-10-08 | LJ603-22100009 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A347 | F5-XCF306-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，稳产中，产量5000左右； 2、c2线，正在进行换型，已完成零件待调试点位； 3、c3线，正在进行换型，调度系统零件已完成更换，干燥炉正在换型夹具； 4、c4线，稳产中，产量3500左右； 5、c5线，稳产中，产量2000左右； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 9 | 3 |  |  | 18.6814
22ZHCDA2283--LEDZH22A347--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C2干燥线 | 22ZHCDA2283 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A347 | 提升机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 18.6814 | 0 | 0 | LJ601-22060032 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | LJ603-22100275 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A347 | F5-XCF306-02A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，稳产中，产量5000左右； 2、c2线，正在进行换型，已完成零件待调试点位； 3、c3线，正在进行换型，调度系统零件已完成更换，干燥炉正在换型夹具； 4、c4线，稳产中，产量3500左右； 5、c5线，稳产中，产量2000左右； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 9 | 3 |  |  | 18.6814
22ZHCDA2285--LEDZH22A347--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C3干燥线 | 22ZHCDA2285 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A347 | 提升机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 18.6814 | 0 | 0 | LJ601-22060033 | 2022-11-12 | 2022-11-12 | LJ603-22100276 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A347 | F5-XCF306-03A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，稳产中，产量5000左右； 2、c2线，正在进行换型，已完成零件待调试点位； 3、c3线，正在进行换型，调度系统零件已完成更换，干燥炉正在换型夹具； 4、c4线，稳产中，产量3500左右； 5、c5线，稳产中，产量2000左右； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 9 | 3 |  |  | 18.6814
22ZHCDA2287--LEDZH22A347--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C4干燥线 | 22ZHCDA2287 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A347 | 提升机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 18.6814 | 0 | 0 | LJ601-22060035 | 2022-11-24 | 2022-12-08 | LJ603-22100277 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A347 | F5-XCF306-04A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，稳产中，产量5000左右； 2、c2线，正在进行换型，已完成零件待调试点位； 3、c3线，正在进行换型，调度系统零件已完成更换，干燥炉正在换型夹具； 4、c4线，稳产中，产量3500左右； 5、c5线，稳产中，产量2000左右； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 9 | 3 |  |  | 18.6814
22ZHCDA2289--LEDZH22A347--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C5干燥线 | 22ZHCDA2289 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A347 | 提升机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 18.6814 | 0 | 0 | LJ601-22060037 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | LJ603-22110104 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A347 | F5-XCF306-05A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，稳产中，产量5000左右； 2、c2线，正在进行换型，已完成零件待调试点位； 3、c3线，正在进行换型，调度系统零件已完成更换，干燥炉正在换型夹具； 4、c4线，稳产中，产量3500左右； 5、c5线，稳产中，产量2000左右； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 6 | 9 | 3 |  |  | 18.6814
22ZHCDA2281--LEDZH22A348--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C1干燥线 | 22ZHCDA2281 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A348 | 冷却炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 36.6195 | 0 | 0 | LJ601-22060038 | 2022-10-10 | 2022-10-08 | LJ603-22100039 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A348 | F5-XGM334-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，稳产中，产量5000左右； 2、c2线，正在进行换型，已完成零件待调试点位； 3、c3线，正在进行换型，调度系统零件已完成更换，干燥炉正在换型夹具； 4、c4线，稳产中，产量3500左右； 5、c5线，稳产中，产量2000左右； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 9 | 3 |  |  | 36.6195
22ZHCDA2283--LEDZH22A348--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C2干燥线 | 22ZHCDA2283 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A348 | 冷却炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 36.6195 | 0 | 0 | LJ601-22060040 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | LJ603-22100278 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A348 | F5-XGM334-02A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，稳产中，产量5000左右； 2、c2线，正在进行换型，已完成零件待调试点位； 3、c3线，正在进行换型，调度系统零件已完成更换，干燥炉正在换型夹具； 4、c4线，稳产中，产量3500左右； 5、c5线，稳产中，产量2000左右； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 9 | 3 |  |  | 36.6195
22ZHCDA2285--LEDZH22A348--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C3干燥线 | 22ZHCDA2285 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A348 | 冷却炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 36.6195 | 0 | 0 | LJ601-22060041 | 2022-11-12 | 2022-11-12 | LJ603-22110105 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A348 | F5-XGM334-03A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，稳产中，产量5000左右； 2、c2线，正在进行换型，已完成零件待调试点位； 3、c3线，正在进行换型，调度系统零件已完成更换，干燥炉正在换型夹具； 4、c4线，稳产中，产量3500左右； 5、c5线，稳产中，产量2000左右； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 9 | 3 |  |  | 36.6195
22ZHCDA2281--LEDZH22A352--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C1干燥线 | 22ZHCDA2281 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A352 | 冷却炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 36.6195 | 0 | 0 | LJ601-22060096 | 2022-10-08 | 2022-10-08 | LJ603-22100011 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A352 | F5-XGM336-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，稳产中，产量5000左右； 2、c2线，正在进行换型，已完成零件待调试点位； 3、c3线，正在进行换型，调度系统零件已完成更换，干燥炉正在换型夹具； 4、c4线，稳产中，产量3500左右； 5、c5线，稳产中，产量2000左右； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 9 | 3 |  |  | 36.6195
22ZHCDA2283--LEDZH22A352--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C2干燥线 | 22ZHCDA2283 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A352 | 冷却炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 36.6195 | 0 | 0 | LJ601-22060097 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | LJ603-22100279 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A352 | F5-XGM336-02A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，稳产中，产量5000左右； 2、c2线，正在进行换型，已完成零件待调试点位； 3、c3线，正在进行换型，调度系统零件已完成更换，干燥炉正在换型夹具； 4、c4线，稳产中，产量3500左右； 5、c5线，稳产中，产量2000左右； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 9 | 3 |  |  | 36.6195
22ZHCDA2285--LEDZH22A352--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C3干燥线 | 22ZHCDA2285 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A352 | 冷却炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 36.6195 | 0 | 0 | LJ601-22060098 | 2022-11-12 | 2022-11-12 | LJ603-22110107 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A352 | F5-XGM336-03A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，稳产中，产量5000左右； 2、c2线，正在进行换型，已完成零件待调试点位； 3、c3线，正在进行换型，调度系统零件已完成更换，干燥炉正在换型夹具； 4、c4线，稳产中，产量3500左右； 5、c5线，稳产中，产量2000左右； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 9 | 3 |  |  | 36.6195
22ZHXMA3334--LEDZH22A365--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C1装配线 | 22ZHXMA3334 | 大装配线 | JMLEDZH22A365 | 检测预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 837.8761 | 0 | 837.8761 | LJ601-22050056 | 2022-10-21 | 2022-10-14 | LJ603-22100177 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A365 | F5-XHA222-02A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 预焊征图CCD对极耳撕裂检测无解决办法，最终方案为导入个元，客户通知6/3开始导入，目前模型仍需优化以提升精准度--个元/成金见 | 持续量产与生产数据收集(单班日均约6000)，关键问题点处理定人定时闭环，验收发起中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 6 | 6 | 6 |  |  | 837.8761
22ZHXMA3334--LEDZH22A365--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C1装配线 | 22ZHXMA3334 | 大装配线 | JMLEDZH22A365 | 检测预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 837.8761 | 0 | 837.8761 | LJ601-22050057 | 2022-10-21 | 2022-10-14 | LJ603-22100178 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A365 | F5-XHA222-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 预焊征图CCD对极耳撕裂检测无解决办法，最终方案为导入个元，客户通知6/3开始导入，目前模型仍需优化以提升精准度--个元/成金见 | 持续量产与生产数据收集(单班日均约6000)，关键问题点处理定人定时闭环，验收发起中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 6 | 6 | 6 |  |  | 837.8761
22ZHXMA3338--LEDZH22A365--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C3装配线 | 22ZHXMA3338 | 大装配线 | JMLEDZH22A365 | 检测预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 837.8761 | 0 | 837.8761 | LJ601-22050273 | 2022-11-06 | 2022-11-06 | LJ603-22110054 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A365 | F5-XHA222-04A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 预焊征图CCD对极耳撕裂检测无解决办法，最终方案为导入个元，客户通知6/3开始导入，目前模型仍需优化以提升精准度--个元/成金见 | 持续量产与生产数据收集(单班日均约6000)，关键问题点处理定人定时闭环，验收发起中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q3 | Q2 | Q2 | 7 | 6 | 6 |  |  | 837.8761
22ZHXMA3338--LEDZH22A365--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C3装配线 | 22ZHXMA3338 | 大装配线 | JMLEDZH22A365 | 检测预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 837.8761 | 0 | 837.8761 | LJ601-22050274 | 2022-11-06 | 2022-11-06 | LJ603-22110055 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A365 | F5-XHA222-03A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 预焊征图CCD对极耳撕裂检测无解决办法，最终方案为导入个元，客户通知6/3开始导入，目前模型仍需优化以提升精准度--个元/成金见 | 持续量产与生产数据收集(单班日均约6000)，关键问题点处理定人定时闭环，验收发起中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q3 | Q2 | Q2 | 7 | 6 | 6 |  |  | 837.8761
22ZHXMA3334--LEDZH22A366--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C1装配线 | 22ZHXMA3334 | 大装配线 | JMLEDZH22A366 | 极耳激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 747.7345 | 0 | 747.7345 | LJ601-22050037 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | LJ603-22100081 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A366 | F5-XHS213-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 负极焊线偏移6/21设计下单改薄隔板进行验证，7/5已发货，待安装验证 | 持续量产与生产数据收集(单班日均约6000)，关键问题点处理定人定时闭环，验收发起中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 6 | 6 | 6 |  |  | 747.7345
22ZHXMA3334--LEDZH22A366--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C1装配线 | 22ZHXMA3334 | 大装配线 | JMLEDZH22A366 | 极耳激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 747.7345 | 0 | 747.7345 | LJ601-22050039 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | LJ603-22100078 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A366 | F5-XHS213-02A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 负极焊线偏移6/21设计下单改薄隔板进行验证，7/5已发货，待安装验证 | 持续量产与生产数据收集(单班日均约6000)，关键问题点处理定人定时闭环，验收发起中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 6 | 6 | 6 |  |  | 747.7345
22ZHXMA3338--LEDZH22A366--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C3装配线 | 22ZHXMA3338 | 大装配线 | JMLEDZH22A366 | 极耳激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 747.7345 | 0 | 747.7345 | LJ601-22050275 | 2022-11-06 | 2022-11-06 | LJ603-22110056 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A366 | F5-XHS213-03A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 负极焊线偏移6/21设计下单改薄隔板进行验证，7/5已发货，待安装验证 | 持续量产与生产数据收集(单班日均约6000)，关键问题点处理定人定时闭环，验收发起中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q3 | Q2 | Q2 | 7 | 6 | 6 |  |  | 747.7345
22ZHXMA3338--LEDZH22A366--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C3装配线 | 22ZHXMA3338 | 大装配线 | JMLEDZH22A366 | 极耳激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 747.7345 | 0 | 747.7345 | LJ601-22050276 | 2022-11-06 | 2022-11-06 | LJ603-22110057 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A366 | F5-XHS213-04A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 负极焊线偏移6/21设计下单改薄隔板进行验证，7/5已发货，待安装验证 | 持续量产与生产数据收集(单班日均约6000)，关键问题点处理定人定时闭环，验收发起中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q3 | Q2 | Q2 | 7 | 6 | 6 |  |  | 747.7345
22ZHXMA3334--LEDZH22A367--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C1装配线 | 22ZHXMA3334 | 大装配线 | JMLEDZH22A367 | 包胶机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 303.0177 | 0 | 303.0177 | LJ601-22050065 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | LJ603-22100058 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A367 | F5-XZL211-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 客户需求包胶一次良率达99%以上后横展至其他基地，经不断调试优化与来料区分，目前良率98%以上，持续收集数据分析改善中--陈培政/赵齐 | 持续量产与生产数据收集(单班日均约6000)，关键问题点处理定人定时闭环，验收发起中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 6 | 6 | 6 |  |  | 303.0177
22ZHXMA3334--LEDZH22A367--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C1装配线 | 22ZHXMA3334 | 大装配线 | JMLEDZH22A367 | 包胶机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 303.0177 | 0 | 303.0177 | LJ601-22050066 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | LJ603-22100061 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A367 | F5-XZL211-02A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 客户需求包胶一次良率达99%以上后横展至其他基地，经不断调试优化与来料区分，目前良率98%以上，持续收集数据分析改善中--陈培政/赵齐 | 持续量产与生产数据收集(单班日均约6000)，关键问题点处理定人定时闭环，验收发起中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 6 | 6 | 6 |  |  | 303.0177
22ZHXMA3338--LEDZH22A367--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C3装配线 | 22ZHXMA3338 | 大装配线 | JMLEDZH22A367 | 包胶机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 303.0177 | 0 | 303.0177 | LJ601-22050277 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | LJ603-22110004 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A367 | F5-XZL211-04A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 客户需求包胶一次良率达99%以上后横展至其他基地，经不断调试优化与来料区分，目前良率98%以上，持续收集数据分析改善中--陈培政/赵齐 | 持续量产与生产数据收集(单班日均约6000)，关键问题点处理定人定时闭环，验收发起中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q3 | Q2 | Q2 | 7 | 6 | 6 |  |  | 303.0177
22ZHXMA3338--LEDZH22A367--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C3装配线 | 22ZHXMA3338 | 大装配线 | JMLEDZH22A367 | 包胶机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 303.0177 | 0 | 303.0177 | LJ601-22050278 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | LJ603-22110005 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A367 | F5-XZL211-03A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 客户需求包胶一次良率达99%以上后横展至其他基地，经不断调试优化与来料区分，目前良率98%以上，持续收集数据分析改善中--陈培政/赵齐 | 持续量产与生产数据收集(单班日均约6000)，关键问题点处理定人定时闭环，验收发起中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q3 | Q2 | Q2 | 7 | 6 | 6 |  |  | 303.0177
22ZHXMA3334--LEDZH22A368--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C1装配线 | 22ZHXMA3334 | 大装配线 | JMLEDZH22A368 | 入壳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 535.1416 | 0 | 535.1416 | LJ601-22050035 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | LJ603-22100074 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A368 | F5-XHO402-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 良率不达标(技术协议要求)，持续跟进 | 持续量产与生产数据收集(单班日均约6000)，关键问题点处理定人定时闭环，验收发起中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 6 | 6 | 6 |  |  | 535.1416
22ZHXMA3338--LEDZH22A368--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C3装配线 | 22ZHXMA3338 | 大装配线 | JMLEDZH22A368 | 入壳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 535.1416 | 0 | 535.1416 | LJ601-22050230 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | LJ603-22110043 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A368 | F5-XHO402-02A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 良率不达标(技术协议要求)，持续跟进 | 持续量产与生产数据收集(单班日均约6000)，关键问题点处理定人定时闭环，验收发起中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q3 | Q2 | Q2 | 7 | 6 | 6 |  |  | 535.1416
22ZHXMA3334--LEDZH22A369--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C1装配线 | 22ZHXMA3334 | 大装配线 | JMLEDZH22A369 | 封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 665.7611 | 0 | 665.7611 | LJ601-22050025 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | LJ603-22100073 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A369 | F5-XHQ406-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 良率不达标(技术协议要求)，持续跟进 | 持续量产与生产数据收集(单班日均约6000)，关键问题点处理定人定时闭环，验收发起中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 6 | 6 | 6 |  |  | 665.7611
22ZHXMA3338--LEDZH22A369--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C3装配线 | 22ZHXMA3338 | 大装配线 | JMLEDZH22A369 | 封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 665.7611 | 0 | 665.7611 | LJ601-22050231 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | LJ603-22110044 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A369 | F5-XHQ406-02A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 良率不达标(技术协议要求)，持续跟进 | 持续量产与生产数据收集(单班日均约6000)，关键问题点处理定人定时闭环，验收发起中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q3 | Q2 | Q2 | 7 | 6 | 6 |  |  | 665.7611
22ZHXMA3334--LEDZH22A370--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C1装配线 | 22ZHXMA3334 | 大装配线 | JMLEDZH22A370 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 198.7611 | 0 | 198.7611 | LJ601-22050067 | 2022-10-15 | 2022-10-15 | LJ603-22100111 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A370 | F5-XZH415-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 |  | 持续量产与生产数据收集(单班日均约6000)，关键问题点处理定人定时闭环，验收发起中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 6 | 6 | 6 |  |  | 198.7611
22ZHXMA3338--LEDZH22A370--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C3装配线 | 22ZHXMA3338 | 大装配线 | JMLEDZH22A370 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 198.7611 | 0 | 198.7611 | LJ601-22050187 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | LJ603-22110070 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A370 | F5-XZH415-02A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-06-30 |  | 持续量产与生产数据收集(单班日均约6000)，关键问题点处理定人定时闭环，验收发起中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q3 | Q2 | Q2 | 7 | 6 | 6 |  |  | 198.7611
22ZHXMA3584--LEDZH22A372--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C1物流线 | 22ZHXMA3584 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A372 | 组盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 109.2832 | 0 | 109.2832 | LJ601-22050068 | 2022-10-15 | 2022-10-14 | LJ603-22100083 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A372 | F5-XZW410-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 |  | 持续量产与生产数据收集(单班日均约6000)，关键问题点处理定人定时闭环，验收发起中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 6 | 6 | 6 |  |  | 109.2832
22ZHXMA3586--LEDZH22A372--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C3物流线 | 22ZHXMA3586 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A372 | 组盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 109.2832 | 0 | 109.2832 | LJ601-22050232 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | LJ603-22110003 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A372 | F5-XZW410-02A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-06-30 |  | 持续量产与生产数据收集(单班日均约6000)，关键问题点处理定人定时闭环，验收发起中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q3 | Q2 | Q2 | 7 | 6 | 6 |  |  | 109.2832
22ZHXMA3584--LEDZH22A373--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C1物流线 | 22ZHXMA3584 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A373 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 250.0531 | 0 | 250.0531 | LJ608-22050019 | 2023-01-05 | 2022-10-16 | LJ603-23010034 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A373 | F5-XZN409-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 |  | 持续量产与生产数据收集(单班日均约6000)，关键问题点处理定人定时闭环，验收发起中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 6 | 6 | 6 |  |  | 250.0531
22ZHXMA3586--LEDZH22A373--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C3物流线 | 22ZHXMA3586 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A373 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 250.0531 | 0 | 250.0531 | LJ608-22050020 |  | 2022-11-08 | LJ603-23010035 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A373 | F5-XZN409-02A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-06-30 |  | 持续量产与生产数据收集(单班日均约6000)，关键问题点处理定人定时闭环，验收发起中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q3 | Q2 | Q2 | 7 | 6 | 6 |  |  | 250.0531
22ZHXMA3336--LEDZH22A374--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C2装配线 | 22ZHXMA3336 | 大装配线 | JMLEDZH22A374 | 检测预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 837.8761 | 0 | 837.8761 | LJ601-22050058 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | LJ603-22100154 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A374 | F5-XHA223-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-10-31 |  | 4/30完成qualify签字验收，5/11接客户通知暂不投产187改5/25投210，目前干法隔膜验证与通线料投产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q4 | Q2 | 6 | 10 | 6 |  |  | 837.8761
22ZHXMA3336--LEDZH22A374--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C2装配线 | 22ZHXMA3336 | 大装配线 | JMLEDZH22A374 | 检测预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 837.8761 | 0 | 837.8761 | LJ601-22050059 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | LJ603-22100155 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A374 | F5-XHA223-02A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-10-31 |  | 4/30完成qualify签字验收，5/11接客户通知暂不投产187改5/25投210，目前干法隔膜验证与通线料投产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q4 | Q2 | 6 | 10 | 6 |  |  | 837.8761
22ZHXMA3336--LEDZH22A375--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C2装配线 | 22ZHXMA3336 | 大装配线 | JMLEDZH22A375 | 极耳激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 747.7345 | 0 | 747.7345 | LJ601-22050031 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | LJ603-22100180 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A375 | F5-XHS214-02A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-10-31 |  | 4/30完成qualify签字验收，5/11接客户通知暂不投产187改5/25投210，目前干法隔膜验证与通线料投产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q4 | Q2 | 6 | 10 | 6 |  |  | 747.7345
22ZHXMA3336--LEDZH22A375--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C2装配线 | 22ZHXMA3336 | 大装配线 | JMLEDZH22A375 | 极耳激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 747.7345 | 0 | 747.7345 | LJ601-22050034 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | LJ603-22100179 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A375 | F5-XHS214-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-10-31 |  | 4/30完成qualify签字验收，5/11接客户通知暂不投产187改5/25投210，目前干法隔膜验证与通线料投产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q4 | Q2 | 6 | 10 | 6 |  |  | 747.7345
22ZHXMA3336--LEDZH22A376--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C2装配线 | 22ZHXMA3336 | 大装配线 | JMLEDZH22A376 | 包胶机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 303.0177 | 0 | 303.0177 | LJ601-22050115 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | LJ603-22100168 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A376 | F5-XZL212-02A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-10-31 |  | 4/30完成qualify签字验收，5/11接客户通知暂不投产187改5/25投210，目前干法隔膜验证与通线料投产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q4 | Q2 | 6 | 10 | 6 |  |  | 303.0177
22ZHXMA3336--LEDZH22A376--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C2装配线 | 22ZHXMA3336 | 大装配线 | JMLEDZH22A376 | 包胶机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 303.0177 | 0 | 303.0177 | LJ601-22050116 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | LJ603-22100169 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A376 | F5-XZL212-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-10-31 |  | 4/30完成qualify签字验收，5/11接客户通知暂不投产187改5/25投210，目前干法隔膜验证与通线料投产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q4 | Q2 | 6 | 10 | 6 |  |  | 303.0177
22ZHXMA3336--LEDZH22A377--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C2装配线 | 22ZHXMA3336 | 大装配线 | JMLEDZH22A377 | 入壳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 535.1416 | 0 | 535.1416 | LJ601-22050030 | 2022-10-22 | 2022-10-22 | LJ603-22100182 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A377 | F5-XHO403-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-10-31 |  | 4/30完成qualify签字验收，5/11接客户通知暂不投产187改5/25投210，目前干法隔膜验证与通线料投产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q4 | Q2 | 6 | 10 | 6 |  |  | 535.1416
22ZHXMA3336--LEDZH22A378--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C2装配线 | 22ZHXMA3336 | 大装配线 | JMLEDZH22A378 | 封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 665.7611 | 0 | 665.7611 | LJ601-22050027 | 2022-10-22 | 2022-10-22 | LJ603-22100163 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A378 | F5-XHQ407-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-10-31 |  | 4/30完成qualify签字验收，5/11接客户通知暂不投产187改5/25投210，目前干法隔膜验证与通线料投产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q4 | Q2 | 6 | 10 | 6 |  |  | 665.7611
22ZHXMA3336--LEDZH22A379--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C2装配线 | 22ZHXMA3336 | 大装配线 | JMLEDZH22A379 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 198.7611 | 0 | 198.7611 | LJ601-22050185 | 2022-10-22 | 2022-10-22 | LJ603-22100190 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A379 | F5-XZH416-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-10-31 |  | 4/30完成qualify签字验收，5/11接客户通知暂不投产187改5/25投210，目前干法隔膜验证与通线料投产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q4 | Q2 | 6 | 10 | 6 |  |  | 198.7611
22ZHXMA3585--LEDZH22A381--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C2物流线 | 22ZHXMA3585 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A381 | 组盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 109.2832 | 0 | 109.2832 | LJ601-22050117 | 2022-10-22 | 2022-10-22 | LJ603-22100184 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A381 | F5-XZW411-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-10-31 |  | 4/30完成qualify签字验收，5/11接客户通知暂不投产187改5/25投210，目前干法隔膜验证与通线料投产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q4 | Q2 | 6 | 10 | 6 |  |  | 109.2832
22ZHXMA3585--LEDZH22A382--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C2物流线 | 22ZHXMA3585 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A382 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 250.0531 | 0 | 250.0531 | LJ608-22050021 | 2023-01-05 | 2022-10-21 | LJ603-23010033 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A382 | F5-XZN410-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-10-31 |  | 4/30完成qualify签字验收，5/11接客户通知暂不投产187改5/25投210，目前干法隔膜验证与通线料投产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q4 | Q2 | 6 | 10 | 6 |  |  | 250.0531
22ZHXMA3334--LEDZH22A401--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C1装配线 | 22ZHXMA3334 | 大装配线 | JMLEDZH22A401 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 178.2478 | 0 | 178.2478 | LJ601-22050070 | 2022-10-16 | 2022-10-16 | LJ603-22100102 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A401 | F5-XZH378-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 无 | 正常生产中，单班最高6800+；PPM15 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 6 | 6 | 6 |  |  | 178.2478
22ZHXMA3336--LEDZH22A401--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C2装配线 | 22ZHXMA3336 | 大装配线 | JMLEDZH22A401 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 178.2478 | 0 | 178.2478 | LJ601-22050154 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | LJ603-22100176 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A401 | F5-XZH378-02A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 无 | 正常生产中，单班最高6800+；PPM15 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 6 | 6 | 6 |  |  | 178.2478
22ZHXMA3338--LEDZH22A401--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C3装配线 | 22ZHXMA3338 | 大装配线 | JMLEDZH22A401 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 178.2478 | 0 | 178.2478 | LJ601-22050155 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | LJ603-22110011 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A401 | F5-XZH378-03A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 无 | 正常生产中，单班最高6800+；PPM15 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q3 | Q2 | Q2 | 7 | 6 | 6 |  |  | 178.2478
22ZHXMA3341--LEDZH22A401--1 | 设备类 | 中航 | C4-2022-ZH-厦门-A3-C4装配线 | 22ZHXMA3341 | 大装配线 | JMLEDZH22A401 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 178.2478 | 0 | 0 | LJ601-22050156 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | LJ603-22110172 |  |  |  | LEDZH22A401 | F5-XZH378-04A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 无 | 正常生产中，单班最高6800+；PPM15 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6 |  |  |  | 178.2478
22ZHXMA3343--LEDZH22A401--1 | 设备类 | 中航 | C4-2022-ZH-厦门-A3-C5装配线 | 22ZHXMA3343 | 大装配线 | JMLEDZH22A401 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 178.2478 | 0 | 0 | LJ601-22050157 | 2023-02-19 | 2023-02-19 | LJ603-23020088 |  |  |  | LEDZH22A401 | F5-XZH378-05A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-06-30 | 无 | 正常生产中，单班最高6800+；PPM15 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q2 |  | 8 | 6 |  |  |  | 178.2478
22ZHWHA2346--LEDZH22A439--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C2装配线 | 22ZHWHA2346 | 大装配线 | JMLEDZH22A439 | 检测配对机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 270.9735 | 0 | 270.9735 | LJ601-22050203 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | LJ603-22100118 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A439 | F5-XZB412-02A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 4 | 9 | 6 |  |  | 270.9735
22ZHWHA2345--LEDZH22A439--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C1装配线 | 22ZHWHA2345 | 大装配线 | JMLEDZH22A439 | 检测配对机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 270.9735 | 0 | 270.9735 | LJ601-22050202 | 2022-10-22 | 2022-10-22 | LJ603-22100183 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A439 | F5-XZB412-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 4 | 9 | 6 |  |  | 270.9735
22ZHWHA2346--LEDZH22A440--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C2装配线 | 22ZHWHA2346 | 大装配线 | JMLEDZH22A440 | 超声波焊接机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 559.646 | 0 | 559.646 | LJ601-22060008 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | LJ603-22100151 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A440 | F5-XHB223-03A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 4 | 9 | 6 |  |  | 559.646
22ZHWHA2346--LEDZH22A440--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C2装配线 | 22ZHWHA2346 | 大装配线 | JMLEDZH22A440 | 超声波焊接机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 559.646 | 0 | 559.646 | LJ601-22060009 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | LJ603-22100152 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A440 | F5-XHB223-04A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 4 | 9 | 6 |  |  | 559.646
22ZHWHA2345--LEDZH22A440--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C1装配线 | 22ZHWHA2345 | 大装配线 | JMLEDZH22A440 | 超声波焊接机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 559.646 | 0 | 559.646 | LJ601-22050176 | 2022-10-22 | 2022-10-22 | LJ603-22100188 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A440 | F5-XHB223-02A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 4 | 9 | 6 |  |  | 559.646
22ZHWHA2345--LEDZH22A440--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C1装配线 | 22ZHWHA2345 | 大装配线 | JMLEDZH22A440 | 超声波焊接机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 559.646 | 0 | 559.646 | LJ601-22050177 | 2022-10-22 | 2022-10-22 | LJ603-22100189 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A440 | F5-XHB223-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 4 | 9 | 6 |  |  | 559.646
22ZHWHA2346--LEDZH22A441--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C2装配线 | 22ZHWHA2346 | 大装配线 | JMLEDZH22A441 | 转接片激光焊接机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 643.8761 | 0 | 643.8761 | LJ601-22050261 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | LJ603-22100144 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A441 | F5-XHC414-02A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 4 | 9 | 6 |  |  | 643.8761
22ZHWHA2345--LEDZH22A441--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C1装配线 | 22ZHWHA2345 | 大装配线 | JMLEDZH22A441 | 转接片激光焊接机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 643.8761 | 0 | 643.8761 | LJ601-22050258 | 2022-10-22 | 2022-10-22 | LJ603-22100164 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A441 | F5-XHC414-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 4 | 9 | 6 |  |  | 643.8761
22ZHWHA2346--LEDZH22A442--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C2装配线 | 22ZHWHA2346 | 大装配线 | JMLEDZH22A442 | 包Mylar机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 299.0708 | 0 | 299.0708 | LJ601-22050206 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | LJ603-22100119 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A442 | F5-XZD226-03A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 4 | 9 | 6 |  |  | 299.0708
22ZHWHA2346--LEDZH22A442--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C2装配线 | 22ZHWHA2346 | 大装配线 | JMLEDZH22A442 | 包Mylar机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 299.0708 | 0 | 299.0708 | LJ601-22050207 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | LJ603-22100120 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A442 | F5-XZD226-04A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 4 | 9 | 6 |  |  | 299.0708
22ZHWHA2345--LEDZH22A442--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C1装配线 | 22ZHWHA2345 | 大装配线 | JMLEDZH22A442 | 包Mylar机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 299.0708 | 0 | 299.0708 | LJ601-22050204 | 2022-10-23 | 2022-10-23 | LJ603-22100202 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A442 | F5-XZD226-02A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 4 | 9 | 6 |  |  | 299.0708
22ZHWHA2345--LEDZH22A442--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C1装配线 | 22ZHWHA2345 | 大装配线 | JMLEDZH22A442 | 包Mylar机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 299.0708 | 0 | 299.0708 | LJ601-22050205 | 2022-10-23 | 2022-10-23 | LJ603-22100203 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A442 | F5-XZD226-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 4 | 9 | 6 |  |  | 299.0708
22ZHWHA2346--LEDZH22A443--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C2装配线 | 22ZHWHA2346 | 大装配线 | JMLEDZH22A443 | 入壳预焊机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 535.1416 | 0 | 535.1416 | LJ601-22050262 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | LJ603-22100129 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A443 | F5-XHO412-02A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 4 | 9 | 6 |  |  | 535.1416
22ZHWHA2345--LEDZH22A443--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C1装配线 | 22ZHWHA2345 | 大装配线 | JMLEDZH22A443 | 入壳预焊机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 535.1416 | 0 | 535.1416 | LJ601-22050259 | 2022-10-23 | 2022-10-23 | LJ603-22100165 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A443 | F5-XHO412-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 4 | 9 | 6 |  |  | 535.1416
22ZHWHA2346--LEDZH22A444--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C2装配线 | 22ZHWHA2346 | 大装配线 | JMLEDZH22A444 | 封口焊接机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 665.7611 | 0 | 665.7611 | LJ601-22050263 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | LJ603-22100130 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A444 | F5-XHQ416-02A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 4 | 9 | 6 |  |  | 665.7611
22ZHWHA2345--LEDZH22A444--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C1装配线 | 22ZHWHA2345 | 大装配线 | JMLEDZH22A444 | 封口焊接机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 665.7611 | 0 | 665.7611 | LJ601-22050260 | 2022-10-23 | 2022-10-23 | LJ603-22100207 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A444 | F5-XHQ416-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 4 | 9 | 6 |  |  | 665.7611
22ZHWHA2346--LEDZH22A445--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C2装配线 | 22ZHWHA2346 | 大装配线 | JMLEDZH22A445 | 正压氦检机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 198.7611 | 0 | 198.7611 | LJ601-22050179 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | LJ603-22100143 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A445 | F5-XZH425-02A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 4 | 9 | 6 |  |  | 198.7611
22ZHWHA2345--LEDZH22A445--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C1装配线 | 22ZHWHA2345 | 大装配线 | JMLEDZH22A445 | 正压氦检机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 198.7611 | 0 | 198.7611 | LJ601-22050178 | 2022-10-23 | 2022-10-23 | LJ603-22100142 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A445 | F5-XZH425-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 4 | 9 | 6 |  |  | 198.7611
22ZHWHA2345--LEDZH22A446--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C1装配线 | 22ZHWHA2345 | 大装配线 | JMLEDZH22A446 | 负压氦检机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 205.2655 | 0 | 205.2655 | LJ601-22050180 | 2022-10-12 | 2022-10-12 | LJ603-22100042 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A446 | F5-XZH457-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 4 | 9 | 6 |  |  | 205.2655
22ZHWHA2346--LEDZH22A446--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C2装配线 | 22ZHWHA2346 | 大装配线 | JMLEDZH22A446 | 负压氦检机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 205.2655 | 0 | 205.2655 | LJ601-22050181 | 2022-10-15 | 2022-10-15 | LJ603-22100063 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A446 | F5-XZH457-02A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 4 | 9 | 6 |  |  | 205.2655
22ZHWHA2590--LEDZH22A447--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C2物流线 | 22ZHWHA2590 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A447 | 组盘机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 109.2832 | 0 | 109.2832 | LJ601-22050209 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | LJ603-22100112 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A447 | F5-XZW420-02A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 4 | 9 | 6 |  |  | 109.2832
22ZHWHA2589--LEDZH22A447--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C1物流线 | 22ZHWHA2589 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A447 | 组盘机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 109.2832 | 0 | 109.2832 | LJ601-22050208 | 2022-10-23 | 2022-10-23 | LJ603-22100205 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A447 | F5-XZW420-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 4 | 9 | 6 |  |  | 109.2832
22ZHWHA2589--LEDZH22A448--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C1物流线 | 22ZHWHA2589 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A448 | 物流线（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 279.354 | 0 | 279.354 | LJ608-22060001 | 2023-01-05 | 2022-11-02 | LJ603-23010024 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A448 | F5-XZN419-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 4 | 9 | 6 |  |  | 279.354
22ZHWHA2590--LEDZH22A448--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C2物流线 | 22ZHWHA2590 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A448 | 物流线（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 279.354 | 0 | 279.354 | LJ608-22060002 |  | 2022-11-03 | LJ603-23010025 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A448 | F5-XZN419-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 4 | 9 | 6 |  |  | 279.354
22ZHWHA2347--LEDZH22A449--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C3装配线 | 22ZHWHA2347 | 大装配线 | JMLEDZH22A449 | 检测配对机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 270.9735 | 0 | 270.9735 | LJ601-22050210 | 2022-10-15 | 2022-10-15 | LJ603-22100086 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A449 | F5-XZB413-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-08-31 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 4 | 8 | 6 |  |  | 270.9735
22ZHWHA2348--LEDZH22A449--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C4装配线 | 22ZHWHA2348 | 大装配线 | JMLEDZH22A449 | 检测配对机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 270.9735 | 0 | 270.9735 | LJ601-22050211 | 2022-10-30 | 2022-10-30 | LJ603-22100239 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A449 | F5-XZB413-02A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-08-31 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 4 | 8 | 6 |  |  | 270.9735
22ZHWHA2349--LEDZH22A449--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C5装配线 | 22ZHWHA2349 | 大装配线 | JMLEDZH22A449 | 检测配对机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 270.9735 | 0 | 270.9735 | LJ601-22050212 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | LJ603-22110029 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A449 | F5-XZB413-03A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 5 | 8 | 6 |  |  | 270.9735
22ZHWHA2347--LEDZH22A450--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C3装配线 | 22ZHWHA2347 | 大装配线 | JMLEDZH22A450 | 超声波焊接机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 559.646 | 0 | 559.646 | LJ601-22050182 | 2022-10-17 | 2022-10-15 | LJ603-22100114 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A450 | F5-XHB224-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-08-31 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 4 | 8 | 6 |  |  | 559.646
22ZHWHA2347--LEDZH22A450--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C3装配线 | 22ZHWHA2347 | 大装配线 | JMLEDZH22A450 | 超声波焊接机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 559.646 | 0 | 559.646 | LJ601-22060089 | 2022-10-18 | 2022-10-15 | LJ603-22100115 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A450 | F5-XHB224-02A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-08-31 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 4 | 8 | 6 |  |  | 559.646
22ZHWHA2347--LEDZH22A451--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C3装配线 | 22ZHWHA2347 | 大装配线 | JMLEDZH22A451 | 转接片激光焊接机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 643.8761 | 0 | 643.8761 | LJ601-22050264 | 2022-10-15 | 2022-10-15 | LJ603-22100075 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A451 | F5-XHC415-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-08-31 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 4 | 8 | 6 |  |  | 643.8761
22ZHWHA2347--LEDZH22A452--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C3装配线 | 22ZHWHA2347 | 大装配线 | JMLEDZH22A452 | 包Mylar机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 299.0708 | 0 | 299.0708 | LJ601-22060090 | 2022-10-15 | 2022-10-15 | LJ603-22100087 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A452 | F5-XZD227-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-08-31 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 4 | 8 | 6 |  |  | 299.0708
22ZHWHA2347--LEDZH22A452--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C3装配线 | 22ZHWHA2347 | 大装配线 | JMLEDZH22A452 | 包Mylar机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 299.0708 | 0 | 299.0708 | LJ601-22060091 | 2022-10-15 | 2022-10-15 | LJ603-22100100 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A452 | F5-XZD227-02A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-08-31 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 4 | 8 | 6 |  |  | 299.0708
22ZHWHA2348--LEDZH22A452--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C4装配线 | 22ZHWHA2348 | 大装配线 | JMLEDZH22A452 | 包Mylar机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 299.0708 | 0 | 299.0708 | LJ601-22060092 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | LJ603-22100214 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A452 | F5-XZD227-04A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-08-31 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 4 | 8 | 6 |  |  | 299.0708
22ZHWHA2348--LEDZH22A452--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C4装配线 | 22ZHWHA2348 | 大装配线 | JMLEDZH22A452 | 包Mylar机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 299.0708 | 0 | 299.0708 | LJ601-22060093 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | LJ603-22100215 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A452 | F5-XZD227-03A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-08-31 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 4 | 8 | 6 |  |  | 299.0708
22ZHWHA2349--LEDZH22A452--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C5装配线 | 22ZHWHA2349 | 大装配线 | JMLEDZH22A452 | 包Mylar机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 299.0708 | 0 | 299.0708 | LJ601-22060094 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | LJ603-22110061 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A452 | F5-XZD227-06A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 5 | 8 | 6 |  |  | 299.0708
22ZHWHA2349--LEDZH22A452--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C5装配线 | 22ZHWHA2349 | 大装配线 | JMLEDZH22A452 | 包Mylar机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 299.0708 | 0 | 299.0708 | LJ601-22060095 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | LJ603-22110062 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A452 | F5-XZD227-05A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 5 | 8 | 6 |  |  | 299.0708
22ZHWHA2347--LEDZH22A453--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C3装配线 | 22ZHWHA2347 | 大装配线 | JMLEDZH22A453 | 入壳预焊机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 535.1416 | 0 | 535.1416 | LJ601-22050265 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | LJ603-22100070 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A453 | F5-XHO413-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-08-31 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 4 | 8 | 6 |  |  | 535.1416
22ZHWHA2347--LEDZH22A454--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C3装配线 | 22ZHWHA2347 | 大装配线 | JMLEDZH22A454 | 封口焊接机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 665.7611 | 0 | 665.7611 | LJ601-22050266 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | LJ603-22100076 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A454 | F5-XHQ417-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-08-31 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 4 | 8 | 6 |  |  | 665.7611
22ZHWHA2348--LEDZH22A454--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C4装配线 | 22ZHWHA2348 | 大装配线 | JMLEDZH22A454 | 封口焊接机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 665.7611 | 0 | 665.7611 | LJ601-22060007 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | LJ603-22100210 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A454 | F5-XHQ417-02A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-08-31 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 4 | 8 | 6 |  |  | 665.7611
22ZHWHA2349--LEDZH22A454--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C5装配线 | 22ZHWHA2349 | 大装配线 | JMLEDZH22A454 | 封口焊接机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 665.7611 | 0 | 665.7611 | LJ601-22060011 | 2022-11-06 | 2022-11-06 | LJ603-22110036 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A454 | F5-XHQ417-03A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 5 | 8 | 6 |  |  | 665.7611
22ZHWHA2347--LEDZH22A455--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C3装配线 | 22ZHWHA2347 | 大装配线 | JMLEDZH22A455 | 正压氦检机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 198.7611 | 0 | 198.7611 | LJ601-22050183 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | LJ603-22100055 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A455 | F5-XZH426-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-08-31 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 4 | 8 | 6 |  |  | 198.7611
22ZHWHA2348--LEDZH22A455--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C4装配线 | 22ZHWHA2348 | 大装配线 | JMLEDZH22A455 | 正压氦检机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 198.7611 | 0 | 198.7611 | LJ601-22060099 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | LJ603-22100212 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A455 | F5-XZH426-02A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-08-31 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 4 | 8 | 6 |  |  | 198.7611
22ZHWHA2349--LEDZH22A455--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C5装配线 | 22ZHWHA2349 | 大装配线 | JMLEDZH22A455 | 正压氦检机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 198.7611 | 0 | 198.7611 | LJ601-22060100 | 2022-11-06 | 2022-11-06 | LJ603-22110053 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A455 | F5-XZH426-03A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 5 | 8 | 6 |  |  | 198.7611
22ZHWHA2347--LEDZH22A456--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C3装配线 | 22ZHWHA2347 | 大装配线 | JMLEDZH22A456 | 负压氦检机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 205.2655 | 0 | 205.2655 | LJ601-22050184 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | LJ603-22100216 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A456 | F5-XZH458-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-08-31 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 4 | 8 | 6 |  |  | 205.2655
22ZHWHA2348--LEDZH22A456--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C4装配线 | 22ZHWHA2348 | 大装配线 | JMLEDZH22A456 | 负压氦检机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 205.2655 | 0 | 205.2655 | LJ601-22060101 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | LJ603-22100217 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A456 | F5-XZH458-02A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-08-31 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 4 | 8 | 6 |  |  | 205.2655
22ZHWHA2349--LEDZH22A456--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C5装配线 | 22ZHWHA2349 | 大装配线 | JMLEDZH22A456 | 负压氦检机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 205.2655 | 0 | 205.2655 | LJ601-22060102 | 2022-11-06 | 2022-11-06 | LJ603-22110050 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A456 | F5-XZH458-03A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 5 | 8 | 6 |  |  | 205.2655
22ZHWHA2591--LEDZH22A457--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C3物流线 | 22ZHWHA2591 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A457 | 组盘机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 109.2832 | 0 | 109.2832 | LJ601-22050213 | 2022-10-15 | 2022-10-14 | LJ603-22100082 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A457 | F5-XZW421-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-08-31 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 4 | 8 | 6 |  |  | 109.2832
22ZHWHA2592--LEDZH22A457--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C4物流线 | 22ZHWHA2592 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A457 | 组盘机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 109.2832 | 0 | 109.2832 | LJ601-22050214 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | LJ603-22100213 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A457 | F5-XZW421-02A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-08-31 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 4 | 8 | 6 |  |  | 109.2832
22ZHWHA2593--LEDZH22A457--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C5物流线 | 22ZHWHA2593 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A457 | 组盘机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 109.2832 | 0 | 109.2832 | LJ601-22050215 | 2022-11-06 | 2022-11-06 | LJ603-22110030 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A457 | F5-XZW421-03A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 5 | 8 | 6 |  |  | 109.2832
22ZHWHA2591--LEDZH22A458--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C3物流线 | 22ZHWHA2591 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A458 | 物流线（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 279.354 | 0 | 279.354 | LJ608-22060003 | 2023-01-05 | 2022-11-04 | LJ603-23010026 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A458 | F5-XZN420-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-08-31 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 4 | 8 | 6 |  |  | 279.354
22ZHWHA2592--LEDZH22A458--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C4物流线 | 22ZHWHA2592 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A458 | 物流线（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 279.354 | 0 | 279.354 | LJ608-22060004 |  | 2022-11-16 | LJ603-23010027 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A458 | F5-XZN420-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 5 | 8 | 6 |  |  | 279.354
22ZHWHA2593--LEDZH22A458--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C5物流线 | 22ZHWHA2593 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A458 | 物流线（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 279.354 | 0 | 279.354 | LJ608-22060005 |  | 2022-11-16 | LJ603-23010028 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A458 | F5-XZN420-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 5 | 8 | 6 |  |  | 279.354
22ZHCDA2291--LEDZH22A459--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-半自动正压氦检机-2台 | 22ZHCDA2291 | 大装配线 | JMLEDZH22A459 | 半自动正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 84.0708 | 0 | 0 | LJ601-22060136 | 2022-11-12 | 2022-11-12 | LJ603-22110109 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A459 | F5-XZH117-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 暂无 | 1、c1线，稳产中，产量5000左右； 2、c2线，正在进行换型，已完成零件待调试点位； 3、c3线，正在进行换型，调度系统零件已完成更换，干燥炉正在换型夹具； 4、c4线，稳产中，产量3500左右； 5、c5线，稳产中，产量2000左右； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 8 | 3 |  |  | 84.0708
22ZHXMA3333--LEDZH22A460--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C1干燥线 | 22ZHXMA3333 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A460 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 302.5929 | 0 | 302.5929 | LJ601-22050071 | 2022-10-16 | 2022-10-16 | LJ603-22100089 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A460 | F5-XGM235-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 冷风机频繁过载，供应商7-8将重新寄一块变频器测试 | 正常生产中，单班最高6900PCS PPM已达到12PPM(满足技术要求) | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 6 | 6 | 6 |  |  | 302.5929
22ZHXMA3335--LEDZH22A460--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C2干燥线 | 22ZHXMA3335 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A460 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 302.5929 | 0 | 302.5929 | LJ601-22050252 |  | 2022-10-19 | LJ603-22100282 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A460 | F5-XGM235-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 冷风机频繁过载，供应商7-8将重新寄一块变频器测试 | 正常生产中，单班最高6900PCS PPM已达到12PPM(满足技术要求) | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 6 | 6 | 6 |  |  | 302.5929
22ZHXMA3337--LEDZH22A460--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C3干燥线 | 22ZHXMA3337 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A460 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 302.5929 | 0 | 302.5929 | LJ601-22050233 |  | 2022-10-31 | LJ603-22100117 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A460 | F5-XGM235-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 冷风机频繁过载，供应商7-8将重新寄一块变频器测试 | 正常生产中，单班最高6900PCS PPM已达到12PPM(满足技术要求) | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 6 | 6 | 6 |  |  | 302.5929
22ZHXMA3339--LEDZH22A460--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C4干燥线 | 22ZHXMA3339 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A460 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 302.5929 | 0 | 0 | LJ601-22050234 |  | 2022-10-31 | LJ603-22100280 |  |  |  | LEDZH22A460 | F5-XGM235-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 冷风机频繁过载，供应商7-8将重新寄一块变频器测试 | 正常生产中，单班最高6900PCS PPM已达到12PPM(满足技术要求) | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  |  |  | 302.5929
22ZHXMA3342--LEDZH22A460--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C5干燥线 | 22ZHXMA3342 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A460 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 302.5929 | 0 | 0 | LJ601-22050235 |  | 2023-03-12 | LJ603-22100281 |  |  |  | LEDZH22A460 | F5-XGM235-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-06-30 | 冷风机频繁过载，供应商7-8将重新寄一块变频器测试 | 正常生产中，单班最高6900PCS PPM已达到12PPM(满足技术要求) | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q2 |  | 8 | 6 |  |  |  | 302.5929
22ZHXMA3333--LEDZH22A461--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C1干燥线 | 22ZHXMA3333 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 43.8053 | LJ601-22050072 | 2022-10-16 | 2022-10-16 | LJ603-22100116 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班最高6900PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 6 | 6 | 6 |  |  | 43.8053
22ZHXMA3333--LEDZH22A461--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C1干燥线 | 22ZHXMA3333 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 43.8053 | LJ601-22050073 | 2022-10-16 | 2022-10-16 | LJ603-22100090 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班最高6900PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 6 | 6 | 6 |  |  | 43.8053
22ZHXMA3333--LEDZH22A461--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C1干燥线 | 22ZHXMA3333 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 43.8053 | LJ601-22050074 | 2022-10-16 | 2022-10-16 | LJ603-22100091 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班最高6900PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 6 | 6 | 6 |  |  | 43.8053
22ZHXMA3333--LEDZH22A461--4 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C1干燥线 | 22ZHXMA3333 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 43.8053 | LJ601-22050075 | 2022-10-16 | 2022-10-16 | LJ603-22100092 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班最高6900PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 6 | 6 | 6 |  |  | 43.8053
22ZHXMA3333--LEDZH22A461--5 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C1干燥线 | 22ZHXMA3333 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 43.8053 | LJ601-22050076 | 2022-10-16 | 2022-10-16 | LJ603-22100093 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班最高6900PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 6 | 6 | 6 |  |  | 43.8053
22ZHXMA3333--LEDZH22A461--6 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C1干燥线 | 22ZHXMA3333 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 43.8053 | LJ601-22050077 | 2022-10-16 | 2022-10-16 | LJ603-22100094 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班最高6900PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 6 | 6 | 6 |  |  | 43.8053
22ZHXMA3333--LEDZH22A461--7 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C1干燥线 | 22ZHXMA3333 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 43.8053 | LJ601-22050078 | 2022-10-16 | 2022-10-16 | LJ603-22100095 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班最高6900PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 6 | 6 | 6 |  |  | 43.8053
22ZHXMA3333--LEDZH22A461--9 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C1干燥线 | 22ZHXMA3333 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 43.8053 | LJ601-22050080 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | LJ603-22100103 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班最高6900PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 6 | 6 | 6 |  |  | 43.8053
22ZHXMA3333--LEDZH22A461--10 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C1干燥线 | 22ZHXMA3333 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 43.8053 | LJ601-22050081 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | LJ603-22100104 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班最高6900PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 6 | 6 | 6 |  |  | 43.8053
22ZHXMA3333--LEDZH22A461--11 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C1干燥线 | 22ZHXMA3333 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 43.8053 | LJ601-22050082 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | LJ603-22100105 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班最高6900PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 6 | 6 | 6 |  |  | 43.8053
22ZHXMA3333--LEDZH22A461--12 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C1干燥线 | 22ZHXMA3333 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 43.8053 | LJ601-22050083 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | LJ603-22100106 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班最高6900PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 6 | 6 | 6 |  |  | 43.8053
22ZHXMA3333--LEDZH22A461--13 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C1干燥线 | 22ZHXMA3333 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 43.8053 | LJ601-22050084 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | LJ603-22100107 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班最高6900PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 6 | 6 | 6 |  |  | 43.8053
22ZHXMA3333--LEDZH22A461--14 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C1干燥线 | 22ZHXMA3333 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 43.8053 | LJ601-22050085 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | LJ603-22100108 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班最高6900PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 6 | 6 | 6 |  |  | 43.8053
22ZHXMA3333--LEDZH22A461--15 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C1干燥线 | 22ZHXMA3333 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 43.8053 | LJ601-22050086 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | LJ603-22100109 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班最高6900PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 6 | 6 | 6 |  |  | 43.8053
22ZHXMA3333--LEDZH22A461--16 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C1干燥线 | 22ZHXMA3333 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 43.8053 | LJ601-22050087 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | LJ603-22100110 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班最高6900PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 6 | 6 | 6 |  |  | 43.8053
22ZHXMA3333--LEDZH22A461--8 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C1干燥线 | 22ZHXMA3333 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 43.8053 | LJ601-22050079 | 2022-10-17 | 2022-10-16 | LJ603-22100096 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班最高6900PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 6 | 6 | 6 |  |  | 43.8053
22ZHXMA3337--LEDZH22A461--5 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C3干燥线 | 22ZHXMA3337 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 43.8053 | LJ601-22070089 | 2022-10-19 | 2022-11-03 | LJ603-22110135 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班最高6900PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q3 | Q2 | Q2 | 7 | 6 | 6 |  |  | 43.8053
22ZHXMA3337--LEDZH22A461--11 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C3干燥线 | 22ZHXMA3337 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 43.8053 | LJ601-22070095 | 2022-10-20 | 2022-11-03 | LJ603-22110141 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班最高6900PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q3 | Q2 | Q2 | 7 | 6 | 6 |  |  | 43.8053
22ZHXMA3337--LEDZH22A461--12 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C3干燥线 | 22ZHXMA3337 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 43.8053 | LJ601-22070096 | 2022-10-20 | 2022-11-03 | LJ603-22110142 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班最高6900PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q3 | Q2 | Q2 | 7 | 6 | 6 |  |  | 43.8053
22ZHXMA3337--LEDZH22A461--13 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C3干燥线 | 22ZHXMA3337 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 43.8053 | LJ601-22070097 | 2022-10-20 | 2022-11-03 | LJ603-22110143 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班最高6900PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q3 | Q2 | Q2 | 7 | 6 | 6 |  |  | 43.8053
22ZHXMA3337--LEDZH22A461--14 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C3干燥线 | 22ZHXMA3337 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 43.8053 | LJ601-22070098 | 2022-10-20 | 2022-11-03 | LJ603-22110144 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班最高6900PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q3 | Q2 | Q2 | 7 | 6 | 6 |  |  | 43.8053
22ZHXMA3337--LEDZH22A461--15 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C3干燥线 | 22ZHXMA3337 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 43.8053 | LJ601-22070099 | 2022-10-20 | 2022-11-03 | LJ603-22110145 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班最高6900PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q3 | Q2 | Q2 | 7 | 6 | 6 |  |  | 43.8053
22ZHXMA3337--LEDZH22A461--16 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C3干燥线 | 22ZHXMA3337 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 43.8053 | LJ601-22070100 | 2022-10-20 | 2022-11-03 | LJ603-22110146 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班最高6900PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q3 | Q2 | Q2 | 7 | 6 | 6 |  |  | 43.8053
22ZHXMA3339--LEDZH22A461--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C4干燥线 | 22ZHXMA3339 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070101 | 2022-10-20 | 2022-11-20 | LJ603-23030097 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班最高6900PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6 |  |  |  | 43.8053
22ZHXMA3339--LEDZH22A461--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C4干燥线 | 22ZHXMA3339 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070102 | 2022-10-20 | 2022-11-20 | LJ603-23030098 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班最高6900PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6 |  |  |  | 43.8053
22ZHXMA3339--LEDZH22A461--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C4干燥线 | 22ZHXMA3339 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070103 | 2022-10-21 | 2022-11-20 | LJ603-23030099 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班最高6900PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6 |  |  |  | 43.8053
22ZHXMA3339--LEDZH22A461--4 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C4干燥线 | 22ZHXMA3339 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070104 | 2022-10-21 | 2022-11-20 | LJ603-23030100 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班最高6900PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6 |  |  |  | 43.8053
22ZHXMA3339--LEDZH22A461--5 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C4干燥线 | 22ZHXMA3339 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070105 | 2022-10-21 | 2022-11-20 | LJ603-23030101 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班最高6900PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6 |  |  |  | 43.8053
22ZHXMA3339--LEDZH22A461--6 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C4干燥线 | 22ZHXMA3339 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070106 | 2022-10-21 | 2022-11-20 | LJ603-23030102 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班最高6900PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6 |  |  |  | 43.8053
22ZHXMA3339--LEDZH22A461--7 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C4干燥线 | 22ZHXMA3339 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070107 | 2022-10-21 | 2022-11-20 | LJ603-23030103 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班最高6900PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6 |  |  |  | 43.8053
22ZHXMA3339--LEDZH22A461--8 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C4干燥线 | 22ZHXMA3339 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070108 | 2022-10-21 | 2022-11-20 | LJ603-23030104 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班最高6900PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6 |  |  |  | 43.8053
22ZHXMA3339--LEDZH22A461--9 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C4干燥线 | 22ZHXMA3339 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070109 | 2022-10-21 | 2022-11-20 | LJ603-23030111 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班最高6900PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6 |  |  |  | 43.8053
22ZHXMA3339--LEDZH22A461--10 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C4干燥线 | 22ZHXMA3339 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070110 | 2022-10-21 | 2022-11-20 | LJ603-23030112 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班最高6900PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6 |  |  |  | 43.8053
22ZHXMA3337--LEDZH22A461--6 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C3干燥线 | 22ZHXMA3337 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 43.8053 | LJ601-22070090 | 2022-10-31 | 2022-11-03 | LJ603-22110136 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班最高6900PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q3 | Q2 | Q2 | 7 | 6 | 6 |  |  | 43.8053
22ZHXMA3337--LEDZH22A461--7 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C3干燥线 | 22ZHXMA3337 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 43.8053 | LJ601-22070091 | 2022-10-31 | 2022-11-03 | LJ603-22110137 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班最高6900PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q3 | Q2 | Q2 | 7 | 6 | 6 |  |  | 43.8053
22ZHXMA3337--LEDZH22A461--8 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C3干燥线 | 22ZHXMA3337 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 43.8053 | LJ601-22070092 | 2022-10-31 | 2022-11-03 | LJ603-22110138 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班最高6900PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q3 | Q2 | Q2 | 7 | 6 | 6 |  |  | 43.8053
22ZHXMA3339--LEDZH22A461--11 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C4干燥线 | 22ZHXMA3339 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070111 | 2022-11-03 | 2022-11-20 | LJ603-23030113 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班最高6900PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6 |  |  |  | 43.8053
22ZHXMA3339--LEDZH22A461--12 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C4干燥线 | 22ZHXMA3339 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070112 | 2022-11-03 | 2022-11-20 | LJ603-23030114 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班最高6900PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6 |  |  |  | 43.8053
22ZHXMA3339--LEDZH22A461--13 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C4干燥线 | 22ZHXMA3339 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070113 | 2022-11-03 | 2022-11-20 | LJ603-23030115 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班最高6900PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6 |  |  |  | 43.8053
22ZHXMA3339--LEDZH22A461--14 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C4干燥线 | 22ZHXMA3339 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070114 | 2022-11-03 | 2022-11-20 | LJ603-23030116 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班最高6900PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6 |  |  |  | 43.8053
22ZHXMA3339--LEDZH22A461--15 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C4干燥线 | 22ZHXMA3339 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070115 | 2022-11-03 | 2022-11-20 | LJ603-23030117 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班最高6900PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6 |  |  |  | 43.8053
22ZHXMA3339--LEDZH22A461--16 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C4干燥线 | 22ZHXMA3339 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070116 | 2022-11-03 | 2022-11-20 | LJ603-23030110 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班最高6900PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6 |  |  |  | 43.8053
22ZHXMA3342--LEDZH22A461--9 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C5干燥线 | 22ZHXMA3342 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070025 | 2022-11-03 | 2023-03-13 | LJ603-22100191 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班最高6900PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q2 |  | 8 | 6 |  |  |  | 43.8053
22ZHXMA3342--LEDZH22A461--10 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C5干燥线 | 22ZHXMA3342 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070026 | 2022-11-03 | 2023-03-13 | LJ603-22100192 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班最高6900PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q2 |  | 8 | 6 |  |  |  | 43.8053
22ZHXMA3342--LEDZH22A461--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C5干燥线 | 22ZHXMA3342 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070017 | 2022-11-03 | 2023-03-11 | LJ603-22100131 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班最高6900PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q2 |  | 8 | 6 |  |  |  | 43.8053
22ZHXMA3342--LEDZH22A461--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C5干燥线 | 22ZHXMA3342 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070018 | 2022-11-03 | 2023-03-11 | LJ603-22100132 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班最高6900PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q2 |  | 8 | 6 |  |  |  | 43.8053
22ZHXMA3342--LEDZH22A461--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C5干燥线 | 22ZHXMA3342 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070019 | 2022-11-03 | 2023-03-11 | LJ603-22100133 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班最高6900PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q2 |  | 8 | 6 |  |  |  | 43.8053
22ZHXMA3342--LEDZH22A461--4 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C5干燥线 | 22ZHXMA3342 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070020 | 2022-11-03 | 2023-03-11 | LJ603-22100134 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班最高6900PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q2 |  | 8 | 6 |  |  |  | 43.8053
22ZHXMA3342--LEDZH22A461--5 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C5干燥线 | 22ZHXMA3342 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070021 | 2022-11-03 | 2023-03-11 | LJ603-22100135 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班最高6900PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q2 |  | 8 | 6 |  |  |  | 43.8053
22ZHXMA3342--LEDZH22A461--6 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C5干燥线 | 22ZHXMA3342 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070022 | 2022-11-03 | 2023-03-11 | LJ603-22100136 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班最高6900PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q2 |  | 8 | 6 |  |  |  | 43.8053
22ZHXMA3342--LEDZH22A461--7 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C5干燥线 | 22ZHXMA3342 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070023 | 2022-11-03 | 2023-03-11 | LJ603-22100137 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班最高6900PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q2 |  | 8 | 6 |  |  |  | 43.8053
22ZHXMA3342--LEDZH22A461--8 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C5干燥线 | 22ZHXMA3342 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070024 | 2022-11-03 | 2023-03-11 | LJ603-22100138 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班最高6900PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q2 |  | 8 | 6 |  |  |  | 43.8053
22ZHXMA3342--LEDZH22A461--11 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C5干燥线 | 22ZHXMA3342 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070027 | 2022-11-20 | 2023-03-13 | LJ603-22100193 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班最高6900PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q2 |  | 8 | 6 |  |  |  | 43.8053
22ZHXMA3342--LEDZH22A461--12 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C5干燥线 | 22ZHXMA3342 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070028 | 2022-11-20 | 2023-03-13 | LJ603-22100194 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班最高6900PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q2 |  | 8 | 6 |  |  |  | 43.8053
22ZHXMA3342--LEDZH22A461--13 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C5干燥线 | 22ZHXMA3342 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070029 | 2022-11-20 | 2023-03-13 | LJ603-22100195 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班最高6900PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q2 |  | 8 | 6 |  |  |  | 43.8053
22ZHXMA3342--LEDZH22A461--14 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C5干燥线 | 22ZHXMA3342 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070030 | 2022-11-20 | 2023-03-13 | LJ603-22100196 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班最高6900PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q2 |  | 8 | 6 |  |  |  | 43.8053
22ZHXMA3342--LEDZH22A461--15 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C5干燥线 | 22ZHXMA3342 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070031 | 2022-11-20 | 2023-03-13 | LJ603-22100197 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班最高6900PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q2 |  | 8 | 6 |  |  |  | 43.8053
22ZHXMA3342--LEDZH22A461--16 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C5干燥线 | 22ZHXMA3342 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070032 | 2022-11-20 | 2023-03-13 | LJ603-22100198 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班最高6900PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q2 |  | 8 | 6 |  |  |  | 43.8053
22ZHXMA3335--LEDZH22A461--16 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C2干燥线 | 22ZHXMA3335 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 43.8053 | LJ601-22070084 | 2023-01-05 | 2022-10-21 | LJ603-22110027 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班最高6900PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 6 | 6 | 6 |  |  | 43.8053
22ZHXMA3337--LEDZH22A461--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C3干燥线 | 22ZHXMA3337 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 43.8053 | LJ601-22070085 | 2023-01-05 | 2022-11-03 | LJ603-22110131 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班最高6900PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q3 | Q2 | Q2 | 7 | 6 | 6 |  |  | 43.8053
22ZHXMA3335--LEDZH22A461--9 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C2干燥线 | 22ZHXMA3335 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 43.8053 | LJ601-22070077 |  | 2022-10-21 | LJ603-22110020 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班最高6900PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 6 | 6 | 6 |  |  | 43.8053
22ZHXMA3335--LEDZH22A461--10 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C2干燥线 | 22ZHXMA3335 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 43.8053 | LJ601-22070078 |  | 2022-10-21 | LJ603-22110021 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班最高6900PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 6 | 6 | 6 |  |  | 43.8053
22ZHXMA3335--LEDZH22A461--11 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C2干燥线 | 22ZHXMA3335 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 43.8053 | LJ601-22070079 |  | 2022-10-21 | LJ603-22110022 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班最高6900PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 6 | 6 | 6 |  |  | 43.8053
22ZHXMA3335--LEDZH22A461--12 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C2干燥线 | 22ZHXMA3335 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 43.8053 | LJ601-22070080 |  | 2022-10-21 | LJ603-22110023 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班最高6900PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 6 | 6 | 6 |  |  | 43.8053
22ZHXMA3335--LEDZH22A461--13 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C2干燥线 | 22ZHXMA3335 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 43.8053 | LJ601-22070081 |  | 2022-10-21 | LJ603-22110024 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班最高6900PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 6 | 6 | 6 |  |  | 43.8053
22ZHXMA3335--LEDZH22A461--14 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C2干燥线 | 22ZHXMA3335 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 43.8053 | LJ601-22070082 |  | 2022-10-21 | LJ603-22110025 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班最高6900PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 6 | 6 | 6 |  |  | 43.8053
22ZHXMA3335--LEDZH22A461--15 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C2干燥线 | 22ZHXMA3335 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 43.8053 | LJ601-22070083 |  | 2022-10-21 | LJ603-22110026 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班最高6900PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 6 | 6 | 6 |  |  | 43.8053
22ZHXMA3335--LEDZH22A461--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C2干燥线 | 22ZHXMA3335 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 43.8053 | LJ601-22070069 |  | 2022-10-20 | LJ603-22110012 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班最高6900PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 6 | 6 | 6 |  |  | 43.8053
22ZHXMA3335--LEDZH22A461--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C2干燥线 | 22ZHXMA3335 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 43.8053 | LJ601-22070070 |  | 2022-10-20 | LJ603-22110013 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班最高6900PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 6 | 6 | 6 |  |  | 43.8053
22ZHXMA3335--LEDZH22A461--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C2干燥线 | 22ZHXMA3335 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 43.8053 | LJ601-22070071 |  | 2022-10-20 | LJ603-22110014 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班最高6900PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 6 | 6 | 6 |  |  | 43.8053
22ZHXMA3335--LEDZH22A461--4 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C2干燥线 | 22ZHXMA3335 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 43.8053 | LJ601-22070072 |  | 2022-10-20 | LJ603-22110015 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班最高6900PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 6 | 6 | 6 |  |  | 43.8053
22ZHXMA3335--LEDZH22A461--5 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C2干燥线 | 22ZHXMA3335 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 43.8053 | LJ601-22070073 |  | 2022-10-20 | LJ603-22110016 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班最高6900PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 6 | 6 | 6 |  |  | 43.8053
22ZHXMA3335--LEDZH22A461--6 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C2干燥线 | 22ZHXMA3335 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 43.8053 | LJ601-22070074 |  | 2022-10-20 | LJ603-22110017 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班最高6900PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 6 | 6 | 6 |  |  | 43.8053
22ZHXMA3335--LEDZH22A461--7 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C2干燥线 | 22ZHXMA3335 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 43.8053 | LJ601-22070075 |  | 2022-10-20 | LJ603-22110018 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班最高6900PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 6 | 6 | 6 |  |  | 43.8053
22ZHXMA3335--LEDZH22A461--8 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C2干燥线 | 22ZHXMA3335 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 43.8053 | LJ601-22070076 |  | 2022-10-20 | LJ603-22110019 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班最高6900PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 6 | 6 | 6 |  |  | 43.8053
22ZHXMA3337--LEDZH22A461--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C3干燥线 | 22ZHXMA3337 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 43.8053 | LJ601-22070086 |  | 2022-11-03 | LJ603-22110132 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班最高6900PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q3 | Q2 | Q2 | 7 | 6 | 6 |  |  | 43.8053
22ZHXMA3337--LEDZH22A461--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C3干燥线 | 22ZHXMA3337 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 43.8053 | LJ601-22070087 |  | 2022-11-03 | LJ603-22110133 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班最高6900PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q3 | Q2 | Q2 | 7 | 6 | 6 |  |  | 43.8053
22ZHXMA3337--LEDZH22A461--4 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C3干燥线 | 22ZHXMA3337 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 43.8053 | LJ601-22070088 |  | 2022-11-03 | LJ603-22110134 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班最高6900PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q3 | Q2 | Q2 | 7 | 6 | 6 |  |  | 43.8053
22ZHXMA3337--LEDZH22A461--9 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C3干燥线 | 22ZHXMA3337 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 43.8053 | LJ601-22070093 |  | 2022-11-03 | LJ603-22110139 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班最高6900PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q3 | Q2 | Q2 | 7 | 6 | 6 |  |  | 43.8053
22ZHXMA3337--LEDZH22A461--10 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C3干燥线 | 22ZHXMA3337 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 43.8053 | LJ601-22070094 |  | 2022-11-03 | LJ603-22110140 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班最高6900PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q3 | Q2 | Q2 | 7 | 6 | 6 |  |  | 43.8053
22ZHXMA3333--LEDZH22A462--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C1干燥线 | 22ZHXMA3333 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A462 | 提升机1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 18.6814 | 0 | 18.6814 | LJ601-22050088 | 2022-10-16 | 2022-10-16 | LJ603-22100097 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A462 | F5-XCF201-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 无 | 正常生产中，单班最高6900PCS PPM已达到12PPM(满足技术要求) | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 6 | 6 | 6 |  |  | 18.6814
22ZHXMA3335--LEDZH22A462--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C2干燥线 | 22ZHXMA3335 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A462 | 提升机1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 18.6814 | 0 | 18.6814 | LJ601-22050236 | 2023-03-11 | 2022-10-19 | LJ603-22100139 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A462 | F5-XCF201-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 无 | 正常生产中，单班最高6900PCS PPM已达到12PPM(满足技术要求) | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 6 | 6 | 6 |  |  | 18.6814
22ZHXMA3337--LEDZH22A462--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C3干燥线 | 22ZHXMA3337 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A462 | 提升机1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 18.6814 | 0 | 18.6814 | LJ601-22050237 | 2023-03-11 | 2022-11-03 | LJ603-22110008 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A462 | F5-XCF201-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 无 | 正常生产中，单班最高6900PCS PPM已达到12PPM(满足技术要求) | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q3 | Q2 | Q2 | 7 | 6 | 6 |  |  | 18.6814
22ZHXMA3339--LEDZH22A462--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C4干燥线 | 22ZHXMA3339 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A462 | 提升机1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 18.6814 | 0 | 0 | LJ601-22050238 | 2023-03-13 | 2022-11-20 | LJ603-22110127 |  |  |  | LEDZH22A462 | F5-XCF201-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 无 | 正常生产中，单班最高6900PCS PPM已达到12PPM(满足技术要求) | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6 |  |  |  | 18.6814
22ZHXMA3342--LEDZH22A462--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C5干燥线 | 22ZHXMA3342 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A462 | 提升机1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 18.6814 | 0 | 0 | LJ601-22050239 | 2023-03-13 | 2023-03-12 | LJ603-23030107 |  |  |  | LEDZH22A462 | F5-XCF201-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-06-30 | 无 | 正常生产中，单班最高6900PCS PPM已达到12PPM(满足技术要求) | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q2 |  | 8 | 6 |  |  |  | 18.6814
22ZHXMA3333--LEDZH22A463--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C1干燥线 | 22ZHXMA3333 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A463 | 提升机2 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 18.6814 | 0 | 18.6814 | LJ601-22050089 | 2022-10-16 | 2022-10-16 | LJ603-22100098 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A463 | F5-XCF202-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 无 | 正常生产中，单班最高6900PCS PPM已达到12PPM(满足技术要求) | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 6 | 6 | 6 |  |  | 18.6814
22ZHXMA3335--LEDZH22A463--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C2干燥线 | 22ZHXMA3335 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A463 | 提升机2 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 18.6814 | 0 | 18.6814 | LJ601-22050240 | 2023-03-13 | 2022-10-19 | LJ603-22100140 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A463 | F5-XCF202-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 无 | 正常生产中，单班最高6900PCS PPM已达到12PPM(满足技术要求) | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 6 | 6 | 6 |  |  | 18.6814
22ZHXMA3337--LEDZH22A463--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C3干燥线 | 22ZHXMA3337 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A463 | 提升机2 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 18.6814 | 0 | 18.6814 | LJ601-22050241 | 2023-03-13 | 2022-11-03 | LJ603-22110009 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A463 | F5-XCF202-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 无 | 正常生产中，单班最高6900PCS PPM已达到12PPM(满足技术要求) | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q3 | Q2 | Q2 | 7 | 6 | 6 |  |  | 18.6814
22ZHXMA3339--LEDZH22A463--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C4干燥线 | 22ZHXMA3339 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A463 | 提升机2 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 18.6814 | 0 | 0 | LJ601-22050242 | 2023-03-13 | 2022-11-20 | LJ603-22110128 |  |  |  | LEDZH22A463 | F5-XCF202-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 无 | 正常生产中，单班最高6900PCS PPM已达到12PPM(满足技术要求) | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6 |  |  |  | 18.6814
22ZHXMA3342--LEDZH22A463--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C5干燥线 | 22ZHXMA3342 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A463 | 提升机2 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 18.6814 | 0 | 0 | LJ601-22050243 | 2023-03-13 | 2023-03-12 | LJ603-23030108 |  |  |  | LEDZH22A463 | F5-XCF202-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-06-30 | 无 | 正常生产中，单班最高6900PCS PPM已达到12PPM(满足技术要求) | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q2 |  | 8 | 6 |  |  |  | 18.6814
22ZHXMA3333--LEDZH22A464--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C1干燥线 | 22ZHXMA3333 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A464 | 冷却炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 60.8938 | 0 | 60.8938 | LJ601-22050090 | 2022-10-16 | 2022-10-16 | LJ603-22100099 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A464 | F5-XGM236-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 6 | 6 | 6 |  |  | 60.8938
22ZHXMA3335--LEDZH22A464--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C2干燥线 | 22ZHXMA3335 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A464 | 冷却炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 60.8938 | 0 | 60.8938 | LJ601-22050244 |  | 2022-10-19 | LJ603-22100141 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A464 | F5-XGM236-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 6 | 6 | 6 |  |  | 60.8938
22ZHXMA3337--LEDZH22A464--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C3干燥线 | 22ZHXMA3337 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A464 | 冷却炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 60.8938 | 0 | 60.8938 | LJ601-22050245 |  | 2022-11-03 | LJ603-22110010 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A464 | F5-XGM236-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q3 | Q2 | Q2 | 7 | 6 | 6 |  |  | 60.8938
22ZHXMA3339--LEDZH22A464--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C4干燥线 | 22ZHXMA3339 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A464 | 冷却炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 60.8938 | 0 | 0 | LJ601-22050246 |  | 2022-11-20 | LJ603-22110129 |  |  |  | LEDZH22A464 | F5-XGM236-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6 |  |  |  | 60.8938
22ZHXMA3342--LEDZH22A464--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C5干燥线 | 22ZHXMA3342 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A464 | 冷却炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 60.8938 | 0 | 0 | LJ601-22050247 |  | 2023-03-12 | LJ603-23030109 |  |  |  | LEDZH22A464 | F5-XGM236-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q2 |  | 8 | 6 |  |  |  | 60.8938
21ZHCDA1122--LEDZH22A466--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1装配线 | 21ZHCDA1122 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A466 | 提升机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 28.3186 | 0 | 0 | LJ607-22120061 |  | 2022-06-05 |  | 2022-12-23 | 2023-06-15 |  | LEDZH22A466 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 28.3186
21ZHCDA1125--LEDZH22A466--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C2装配线 | 21ZHCDA1125 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A466 | 提升机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 28.3186 | 0 | 0 | LJ607-22120062 |  | 2022-06-26 |  | 2022-12-23 | 2023-06-15 |  | LEDZH22A466 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 28.3186
21ZHCDA1128--LEDZH22A466--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C3装配线 | 21ZHCDA1128 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A466 | 提升机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 28.3186 | 0 | 0 | LJ607-22120063 |  | 2022-07-11 |  | 2022-12-23 | 2023-06-15 |  | LEDZH22A466 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 28.3186
21ZHCDA1131--LEDZH22A466--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C4装配线 | 21ZHCDA1131 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A466 | 提升机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 28.3186 | 0 | 0 | LJ607-22120064 |  | 2022-07-24 |  | 2022-12-23 | 2023-06-15 |  | LEDZH22A466 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 28.3186
21ZHCDA1134--LEDZH22A466--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C5装配线 | 21ZHCDA1134 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A466 | 提升机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 28.3186 | 0 | 0 | LJ607-22120065 |  | 2022-07-25 |  | 2022-12-23 | 2023-06-15 |  | LEDZH22A466 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 28.3186
22ZHJS00315--LEDZH22A479--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江苏-激光极耳焊接-1台 | 22ZHJS00315 | 大装配线 | JMLEDZH22A479 | 激光极耳焊接设备 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 44.2478 | 0 | 0 | LJ602-23020256 | 2023-02-27 | 2021-10-15 |  | 2023-02-28 | 2023-02-28 |  | LEDZH22A479 | F5-XHS108-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-01 | 2023-02-28 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q4 | Q1 | Q1 | 12 | 2 | 2 |  |  | 44.2478
22ZHCDZS295--LEDZH22A483--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-中试线-喷涂系统设备 | 22ZHCDZS295 | 大装配线 | JMLEDZH22A483 | 壳体喷涂设备 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 260.177 | 0 | 0 |  | 2022-11-19 | 2022-08-22 |  |  |  |  | LEDZH22A483 | F5-XZW13101 |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 |  | 无 | 已调试完成并通过Qualify。客户前序没有来料，不能进行生产验证。 已转成都陈佳跟进 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 |  | Q1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 260.177
22ZHCDA2288--LEDZH22A484--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C4装配线 | 22ZHCDA2288 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A484 | 预热炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 199.115 | 0 | 0 |  | 2023-01-10 | 2022-11-13 |  | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A484 | F5-XGB20801 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 |  | 暂无 | 1.C1线，稳产中，单班产能6500 左右； 2.C2线，正在进行换型，包膜机、转接片、超声波正在接线，其他机台正在调试中； 3.C3线，正在进行换型，零件已到现场，除转接片以外都已经拆除完成，正在装配约完成10%； 4.C4线，稳产中，单班产能1000 左右，本周产量减少； 5.C5线，爬产中，单班产能500 左右，本周产量减少； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 |  | Q1 | 5 |  | 3 |  |  | 199.115
22ZHCDA2288--LEDZH22A485--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C4装配线 | 22ZHCDA2288 | 大装配线 | JMLEDZH22A485 | 热压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 359.3009 | 0 | 0 |  | 2022-12-15 | 2022-11-15 |  | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A485 | F5-XZA21901 |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 |  | 暂无 | 1.C1线，稳产中，单班产能6500 左右； 2.C2线，正在进行换型，包膜机、转接片、超声波正在接线，其他机台正在调试中； 3.C3线，正在进行换型，零件已到现场，除转接片以外都已经拆除完成，正在装配约完成10%； 4.C4线，稳产中，单班产能1000 左右，本周产量减少； 5.C5线，爬产中，单班产能500 左右，本周产量减少； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 |  | Q1 | 5 |  | 3 |  |  | 359.3009
22ZHCDA2288--LEDZH22A486--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C4装配线 | 22ZHCDA2288 | 大装配线 | JMLEDZH22A486 | 检测配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 269.6372 | 0 | 0 | LJ601-22070008 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | LJ603-22110077 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A486 | F5-XZB214-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1.C1线，稳产中，单班产能6500 左右； 2.C2线，正在进行换型，包膜机、转接片、超声波正在接线，其他机台正在调试中； 3.C3线，正在进行换型，零件已到现场，除转接片以外都已经拆除完成，正在装配约完成10%； 4.C4线，稳产中，单班产能1000 左右，本周产量减少； 5.C5线，爬产中，单班产能500 左右，本周产量减少； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 7 | 3 |  |  | 269.6372
22ZHCDA2288--LEDZH22A487--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C4装配线 | 22ZHCDA2288 | 大装配线 | JMLEDZH22A487 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 423.3451 | 0 | 0 | LJ601-22060128 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | LJ603-22110095 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A487 | F5-XHB225-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1.C1线，稳产中，单班产能6500 左右； 2.C2线，正在进行换型，包膜机、转接片、超声波正在接线，其他机台正在调试中； 3.C3线，正在进行换型，零件已到现场，除转接片以外都已经拆除完成，正在装配约完成10%； 4.C4线，稳产中，单班产能1000 左右，本周产量减少； 5.C5线，爬产中，单班产能500 左右，本周产量减少； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 7 | 3 |  |  | 423.3451
22ZHCDA2288--LEDZH22A488--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C4装配线 | 22ZHCDA2288 | 大装配线 | JMLEDZH22A488 | 转接片激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 604.0531 | 0 | 0 | LJ601-22060122 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | LJ603-22110098 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A488 | F5-XHC222-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1.C1线，稳产中，单班产能6500 左右； 2.C2线，正在进行换型，包膜机、转接片、超声波正在接线，其他机台正在调试中； 3.C3线，正在进行换型，零件已到现场，除转接片以外都已经拆除完成，正在装配约完成10%； 4.C4线，稳产中，单班产能1000 左右，本周产量减少； 5.C5线，爬产中，单班产能500 左右，本周产量减少； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 7 | 3 |  |  | 604.0531
22ZHCDA2288--LEDZH22A489--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C4装配线 | 22ZHCDA2288 | 大装配线 | JMLEDZH22A489 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 250.4425 | 0 | 0 | LJ601-22070009 | 2022-11-12 | 2022-11-12 | LJ603-22110112 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A489 | F5-XZD228-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1.C1线，稳产中，单班产能6500 左右； 2.C2线，正在进行换型，包膜机、转接片、超声波正在接线，其他机台正在调试中； 3.C3线，正在进行换型，零件已到现场，除转接片以外都已经拆除完成，正在装配约完成10%； 4.C4线，稳产中，单班产能1000 左右，本周产量减少； 5.C5线，爬产中，单班产能500 左右，本周产量减少； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 7 | 3 |  |  | 250.4425
22ZHCDA2288--LEDZH22A490--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C4装配线 | 22ZHCDA2288 | 大装配线 | JMLEDZH22A490 | 入壳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 532.0265 | 0 | 0 | LJ601-22060123 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | LJ603-22110099 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A490 | F5-XHO210-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1.C1线，稳产中，单班产能6500 左右； 2.C2线，正在进行换型，包膜机、转接片、超声波正在接线，其他机台正在调试中； 3.C3线，正在进行换型，零件已到现场，除转接片以外都已经拆除完成，正在装配约完成10%； 4.C4线，稳产中，单班产能1000 左右，本周产量减少； 5.C5线，爬产中，单班产能500 左右，本周产量减少； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 7 | 3 |  |  | 532.0265
22ZHCDA2288--LEDZH22A491--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C4装配线 | 22ZHCDA2288 | 大装配线 | JMLEDZH22A491 | 封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 492.3097 | 0 | 0 | LJ601-22060124 | 2022-11-12 | 2022-11-12 | LJ603-22110100 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A491 | F5-XHQ215-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1.C1线，稳产中，单班产能6500 左右； 2.C2线，正在进行换型，包膜机、转接片、超声波正在接线，其他机台正在调试中； 3.C3线，正在进行换型，零件已到现场，除转接片以外都已经拆除完成，正在装配约完成10%； 4.C4线，稳产中，单班产能1000 左右，本周产量减少； 5.C5线，爬产中，单班产能500 左右，本周产量减少； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 7 | 3 |  |  | 492.3097
22ZHCDA2288--LEDZH22A492--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C4装配线 | 22ZHCDA2288 | 大装配线 | JMLEDZH22A492 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 115.0885 | 0 | 0 | LJ601-22060130 | 2022-11-12 | 2022-11-12 | LJ603-22110108 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A492 | F5-XZH218-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1.C1线，稳产中，单班产能6500 左右； 2.C2线，正在进行换型，包膜机、转接片、超声波正在接线，其他机台正在调试中； 3.C3线，正在进行换型，零件已到现场，除转接片以外都已经拆除完成，正在装配约完成10%； 4.C4线，稳产中，单班产能1000 左右，本周产量减少； 5.C5线，爬产中，单班产能500 左右，本周产量减少； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 7 | 3 |  |  | 115.0885
22ZHCDA2288--LEDZH22A493--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C4装配线 | 22ZHCDA2288 | 大装配线 | JMLEDZH22A493 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 212.3894 | 0 | 0 | LJ601-22070011 | 2022-11-21 | 2022-12-05 | LJ603-22110160 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A493 | F5-XHE223-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1.C1线，稳产中，单班产能6500 左右； 2.C2线，正在进行换型，包膜机、转接片、超声波正在接线，其他机台正在调试中； 3.C3线，正在进行换型，零件已到现场，除转接片以外都已经拆除完成，正在装配约完成10%； 4.C4线，稳产中，单班产能1000 左右，本周产量减少； 5.C5线，爬产中，单班产能500 左右，本周产量减少； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 7 | 3 |  |  | 212.3894
22ZHCDA2288--LEDZH22A494--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C4装配线 | 22ZHCDA2288 | 大装配线 | JMLEDZH22A494 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 160.0442 | 0 | 0 | LJ601-22060131 | 2022-11-21 | 2022-12-05 | LJ603-22110130 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A494 | F5-XZH261-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1.C1线，稳产中，单班产能6500 左右； 2.C2线，正在进行换型，包膜机、转接片、超声波正在接线，其他机台正在调试中； 3.C3线，正在进行换型，零件已到现场，除转接片以外都已经拆除完成，正在装配约完成10%； 4.C4线，稳产中，单班产能1000 左右，本周产量减少； 5.C5线，爬产中，单班产能500 左右，本周产量减少； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 7 | 3 |  |  | 160.0442
22ZHCDA2557--LEDZH22A495--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C4物流线 | 22ZHCDA2557 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A495 | 组盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 106.1947 | 0 | 0 | LJ601-22070010 | 2022-11-12 | 2022-11-12 | LJ603-22110113 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A495 | F5-XZW223-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1.C1线，稳产中，单班产能6500 左右； 2.C2线，正在进行换型，包膜机、转接片、超声波正在接线，其他机台正在调试中； 3.C3线，正在进行换型，零件已到现场，除转接片以外都已经拆除完成，正在装配约完成10%； 4.C4线，稳产中，单班产能1000 左右，本周产量减少； 5.C5线，爬产中，单班产能500 左右，本周产量减少； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 7 | 3 |  |  | 106.1947
22ZHCDA2290--LEDZH22A496--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C5装配线 | 22ZHCDA2290 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A496 | 预热炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 199.115 | 0 | 0 |  | 2023-01-10 | 2022-11-15 |  | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A496 | F5-XGB20901 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 |  | 暂无 | 1.C1线，稳产中，单班产能6500 左右； 2.C2线，正在进行换型，包膜机、转接片、超声波正在接线，其他机台正在调试中； 3.C3线，正在进行换型，零件已到现场，除转接片以外都已经拆除完成，正在装配约完成10%； 4.C4线，稳产中，单班产能1000 左右，本周产量减少； 5.C5线，爬产中，单班产能500 左右，本周产量减少； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 |  | Q1 | 6 |  | 3 |  |  | 199.115
22ZHCDA2290--LEDZH22A497--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C5装配线 | 22ZHCDA2290 | 大装配线 | JMLEDZH22A497 | 热压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 359.3009 | 0 | 0 |  | 2022-12-15 | 2022-11-18 |  | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A497 | F5-XZA22001 |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 |  | 暂无 | 1.C1线，稳产中，单班产能6500 左右； 2.C2线，正在进行换型，包膜机、转接片、超声波正在接线，其他机台正在调试中； 3.C3线，正在进行换型，零件已到现场，除转接片以外都已经拆除完成，正在装配约完成10%； 4.C4线，稳产中，单班产能1000 左右，本周产量减少； 5.C5线，爬产中，单班产能500 左右，本周产量减少； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 |  | Q1 | 6 |  | 3 |  |  | 359.3009
22ZHCDA2290--LEDZH22A498--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C5装配线 | 22ZHCDA2290 | 大装配线 | JMLEDZH22A498 | 检测配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 269.6372 | 0 | 0 | LJ601-22070034 | 2022-11-21 | 2022-12-05 | LJ603-22110161 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A498 | F5-XZB215-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 暂无 | 1.C1线，稳产中，单班产能6500 左右； 2.C2线，正在进行换型，包膜机、转接片、超声波正在接线，其他机台正在调试中； 3.C3线，正在进行换型，零件已到现场，除转接片以外都已经拆除完成，正在装配约完成10%； 4.C4线，稳产中，单班产能1000 左右，本周产量减少； 5.C5线，爬产中，单班产能500 左右，本周产量减少； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 6 | 8 | 3 |  |  | 269.6372
22ZHCDA2290--LEDZH22A499--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C5装配线 | 22ZHCDA2290 | 大装配线 | JMLEDZH22A499 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 423.3451 | 0 | 0 | LJ601-22060129 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | LJ603-22120021 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A499 | F5-XHB226-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 暂无 | 1.C1线，稳产中，单班产能6500 左右； 2.C2线，正在进行换型，包膜机、转接片、超声波正在接线，其他机台正在调试中； 3.C3线，正在进行换型，零件已到现场，除转接片以外都已经拆除完成，正在装配约完成10%； 4.C4线，稳产中，单班产能1000 左右，本周产量减少； 5.C5线，爬产中，单班产能500 左右，本周产量减少； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 6 | 8 | 3 |  |  | 423.3451
22ZHCDA2290--LEDZH22A500--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C5装配线 | 22ZHCDA2290 | 大装配线 | JMLEDZH22A500 | 转接片激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 604.0531 | 0 | 0 | LJ601-22060125 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | LJ603-22120020 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A500 | F5-XHC223-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 暂无 | 1.C1线，稳产中，单班产能6500 左右； 2.C2线，正在进行换型，包膜机、转接片、超声波正在接线，其他机台正在调试中； 3.C3线，正在进行换型，零件已到现场，除转接片以外都已经拆除完成，正在装配约完成10%； 4.C4线，稳产中，单班产能1000 左右，本周产量减少； 5.C5线，爬产中，单班产能500 左右，本周产量减少； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 6 | 8 | 3 |  |  | 604.0531
22ZHCDA2290--LEDZH22A501--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C5装配线 | 22ZHCDA2290 | 大装配线 | JMLEDZH22A501 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 250.4425 | 0 | 0 | LJ601-22070035 | 2022-11-23 | 2022-12-07 | LJ603-22110162 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A501 | F5-XZD229-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 暂无 | 1.C1线，稳产中，单班产能6500 左右； 2.C2线，正在进行换型，包膜机、转接片、超声波正在接线，其他机台正在调试中； 3.C3线，正在进行换型，零件已到现场，除转接片以外都已经拆除完成，正在装配约完成10%； 4.C4线，稳产中，单班产能1000 左右，本周产量减少； 5.C5线，爬产中，单班产能500 左右，本周产量减少； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 6 | 8 | 3 |  |  | 250.4425
22ZHCDA2290--LEDZH22A502--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C5装配线 | 22ZHCDA2290 | 大装配线 | JMLEDZH22A502 | 入壳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 532.0265 | 0 | 0 | LJ601-22060126 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | LJ603-22120018 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A502 | F5-XHO211-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 暂无 | 1.C1线，稳产中，单班产能6500 左右； 2.C2线，正在进行换型，包膜机、转接片、超声波正在接线，其他机台正在调试中； 3.C3线，正在进行换型，零件已到现场，除转接片以外都已经拆除完成，正在装配约完成10%； 4.C4线，稳产中，单班产能1000 左右，本周产量减少； 5.C5线，爬产中，单班产能500 左右，本周产量减少； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 6 | 8 | 3 |  |  | 532.0265
22ZHCDA2290--LEDZH22A503--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C5装配线 | 22ZHCDA2290 | 大装配线 | JMLEDZH22A503 | 封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 492.3097 | 0 | 0 | LJ601-22060127 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | LJ603-22120017 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A503 | F5-XHQ216-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 暂无 | 1.C1线，稳产中，单班产能6500 左右； 2.C2线，正在进行换型，包膜机、转接片、超声波正在接线，其他机台正在调试中； 3.C3线，正在进行换型，零件已到现场，除转接片以外都已经拆除完成，正在装配约完成10%； 4.C4线，稳产中，单班产能1000 左右，本周产量减少； 5.C5线，爬产中，单班产能500 左右，本周产量减少； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 6 | 8 | 3 |  |  | 492.3097
22ZHCDA2290--LEDZH22A504--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C5装配线 | 22ZHCDA2290 | 大装配线 | JMLEDZH22A504 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 115.0885 | 0 | 0 | LJ601-22060132 | 2022-11-22 | 2022-12-06 | LJ603-22110148 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A504 | F5-XZH219-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 暂无 | 1.C1线，稳产中，单班产能6500 左右； 2.C2线，正在进行换型，包膜机、转接片、超声波正在接线，其他机台正在调试中； 3.C3线，正在进行换型，零件已到现场，除转接片以外都已经拆除完成，正在装配约完成10%； 4.C4线，稳产中，单班产能1000 左右，本周产量减少； 5.C5线，爬产中，单班产能500 左右，本周产量减少； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 6 | 8 | 3 |  |  | 115.0885
22ZHCDA2290--LEDZH22A505--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C5装配线 | 22ZHCDA2290 | 大装配线 | JMLEDZH22A505 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 212.3894 | 0 | 0 | LJ601-22070037 | 2022-12-10 | 2022-12-10 | LJ603-22120027 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A505 | F5-XHE224-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 暂无 | 1.C1线，稳产中，单班产能6500 左右； 2.C2线，正在进行换型，包膜机、转接片、超声波正在接线，其他机台正在调试中； 3.C3线，正在进行换型，零件已到现场，除转接片以外都已经拆除完成，正在装配约完成10%； 4.C4线，稳产中，单班产能1000 左右，本周产量减少； 5.C5线，爬产中，单班产能500 左右，本周产量减少； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 6 | 8 | 3 |  |  | 212.3894
22ZHCDA2290--LEDZH22A506--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C5装配线 | 22ZHCDA2290 | 大装配线 | JMLEDZH22A506 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 160.0442 | 0 | 0 | LJ601-22060133 | 2022-12-10 | 2022-12-10 | LJ603-22120029 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A506 | F5-XZH262-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 暂无 | 1.C1线，稳产中，单班产能6500 左右； 2.C2线，正在进行换型，包膜机、转接片、超声波正在接线，其他机台正在调试中； 3.C3线，正在进行换型，零件已到现场，除转接片以外都已经拆除完成，正在装配约完成10%； 4.C4线，稳产中，单班产能1000 左右，本周产量减少； 5.C5线，爬产中，单班产能500 左右，本周产量减少； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 6 | 8 | 3 |  |  | 160.0442
22ZHCDA2558--LEDZH22A507--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C5物流线 | 22ZHCDA2558 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A507 | 组盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 106.1947 | 0 | 0 | LJ601-22070036 | 2022-11-23 | 2022-12-06 | LJ603-22110163 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A507 | F5-XZW224-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 暂无 | 1.C1线，稳产中，单班产能6500 左右； 2.C2线，正在进行换型，包膜机、转接片、超声波正在接线，其他机台正在调试中； 3.C3线，正在进行换型，零件已到现场，除转接片以外都已经拆除完成，正在装配约完成10%； 4.C4线，稳产中，单班产能1000 左右，本周产量减少； 5.C5线，爬产中，单班产能500 左右，本周产量减少； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 6 | 8 | 3 |  |  | 106.1947
22ZHCDA2293--LEDZH22A508--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-装配线返修设备 | 22ZHCDA2293 | 大装配线 | JMLEDZH22A508 | 填丝补焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 53.0973 | 0 | 0 | LJ601-22060120 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | LJ603-22100230 |  |  |  | LEDZH22A508 | F5-XHF123-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-08-31 | 暂无 | 1、c1线，稳产中，产量5000左右； 2、c2线，正在进行换型，已完成零件待调试点位； 3、c3线，正在进行换型，调度系统零件已完成更换，干燥炉正在换型夹具； 4、c4线，稳产中，产量3500左右； 5、c5线，稳产中，产量2000左右； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 4 | 8 |  |  |  | 53.0973
22ZHCDA2293--LEDZH22A509--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-装配线返修设备 | 22ZHCDA2293 | 大装配线 | JMLEDZH22A509 | 半自动封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 203.5398 | 0 | 0 | LJ601-22060121 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | LJ603-22100231 |  |  |  | LEDZH22A509 | F5-XHT108-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-08-31 | 暂无 | 1、c1线，稳产中，产量5000左右； 2、c2线，正在进行换型，已完成零件待调试点位； 3、c3线，正在进行换型，调度系统零件已完成更换，干燥炉正在换型夹具； 4、c4线，稳产中，产量3500左右； 5、c5线，稳产中，产量2000左右； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 4 | 8 |  |  |  | 203.5398
22ZHCDA2291--LEDZH22A510--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-半自动正压氦检机-2台 | 22ZHCDA2291 | 大装配线 | JMLEDZH22A510 | 半自动正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 84.0708 | 0 | 0 | LJ601-22060135 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | LJ603-22110120 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A510 | F5-XZH118-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 暂无 | 1、c1线，稳产中，产量5000左右； 2、c2线，正在进行换型，已完成零件待调试点位； 3、c3线，正在进行换型，调度系统零件已完成更换，干燥炉正在换型夹具； 4、c4线，稳产中，产量3500左右； 5、c5线，稳产中，产量2000左右； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 8 | 3 |  |  | 84.0708
22ZHCDA2287--LEDZH22A511--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C4干燥线 | 22ZHCDA2287 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A511 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 44.9558 | 0 | 0 | LJ601-22070049 | 2022-11-22 | 2022-12-06 | LJ603-22110149 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A511 | F5-XGD216-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1、c1线，稳产中，产量5000左右； 2、c2线，正在进行换型，已完成零件待调试点位； 3、c3线，正在进行换型，调度系统零件已完成更换，干燥炉正在换型夹具； 4、c4线，稳产中，产量3500左右； 5、c5线，稳产中，产量2000左右； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 7 | 3 |  |  | 44.9558
22ZHCDA2287--LEDZH22A511--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C4干燥线 | 22ZHCDA2287 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A511 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 44.9558 | 0 | 0 | LJ601-22070050 | 2022-11-22 | 2022-12-06 | LJ603-22110150 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A511 | F5-XGD216-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1、c1线，稳产中，产量5000左右； 2、c2线，正在进行换型，已完成零件待调试点位； 3、c3线，正在进行换型，调度系统零件已完成更换，干燥炉正在换型夹具； 4、c4线，稳产中，产量3500左右； 5、c5线，稳产中，产量2000左右； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 7 | 3 |  |  | 44.9558
22ZHCDA2287--LEDZH22A511--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C4干燥线 | 22ZHCDA2287 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A511 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 44.9558 | 0 | 0 | LJ601-22070051 | 2022-11-22 | 2022-12-06 | LJ603-22110151 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A511 | F5-XGD216-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1、c1线，稳产中，产量5000左右； 2、c2线，正在进行换型，已完成零件待调试点位； 3、c3线，正在进行换型，调度系统零件已完成更换，干燥炉正在换型夹具； 4、c4线，稳产中，产量3500左右； 5、c5线，稳产中，产量2000左右； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 7 | 3 |  |  | 44.9558
22ZHCDA2287--LEDZH22A511--4 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C4干燥线 | 22ZHCDA2287 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A511 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 44.9558 | 0 | 0 | LJ601-22070052 | 2022-11-22 | 2022-12-06 | LJ603-22110152 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A511 | F5-XGD216-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1、c1线，稳产中，产量5000左右； 2、c2线，正在进行换型，已完成零件待调试点位； 3、c3线，正在进行换型，调度系统零件已完成更换，干燥炉正在换型夹具； 4、c4线，稳产中，产量3500左右； 5、c5线，稳产中，产量2000左右； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 7 | 3 |  |  | 44.9558
22ZHCDA2287--LEDZH22A511--5 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C4干燥线 | 22ZHCDA2287 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A511 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 44.9558 | 0 | 0 | LJ601-22070053 | 2022-11-22 | 2022-12-06 | LJ603-22110153 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A511 | F5-XGD216-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1、c1线，稳产中，产量5000左右； 2、c2线，正在进行换型，已完成零件待调试点位； 3、c3线，正在进行换型，调度系统零件已完成更换，干燥炉正在换型夹具； 4、c4线，稳产中，产量3500左右； 5、c5线，稳产中，产量2000左右； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 7 | 3 |  |  | 44.9558
22ZHCDA2287--LEDZH22A511--6 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C4干燥线 | 22ZHCDA2287 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A511 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 44.9558 | 0 | 0 | LJ601-22070054 | 2022-11-22 | 2022-12-06 | LJ603-22110154 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A511 | F5-XGD216-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1、c1线，稳产中，产量5000左右； 2、c2线，正在进行换型，已完成零件待调试点位； 3、c3线，正在进行换型，调度系统零件已完成更换，干燥炉正在换型夹具； 4、c4线，稳产中，产量3500左右； 5、c5线，稳产中，产量2000左右； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 7 | 3 |  |  | 44.9558
22ZHCDA2287--LEDZH22A511--7 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C4干燥线 | 22ZHCDA2287 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A511 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 44.9558 | 0 | 0 | LJ601-22070055 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | LJ603-22120022 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A511 | F5-XGD216-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1、c1线，稳产中，产量5000左右； 2、c2线，正在进行换型，已完成零件待调试点位； 3、c3线，正在进行换型，调度系统零件已完成更换，干燥炉正在换型夹具； 4、c4线，稳产中，产量3500左右； 5、c5线，稳产中，产量2000左右； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 7 | 3 |  |  | 44.9558
22ZHCDA2287--LEDZH22A511--8 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C4干燥线 | 22ZHCDA2287 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A511 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 44.9558 | 0 | 0 | LJ601-22070056 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | LJ603-22120023 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A511 | F5-XGD216-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1、c1线，稳产中，产量5000左右； 2、c2线，正在进行换型，已完成零件待调试点位； 3、c3线，正在进行换型，调度系统零件已完成更换，干燥炉正在换型夹具； 4、c4线，稳产中，产量3500左右； 5、c5线，稳产中，产量2000左右； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 7 | 3 |  |  | 44.9558
22ZHCDA2287--LEDZH22A511--9 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C4干燥线 | 22ZHCDA2287 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A511 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 44.9558 | 0 | 0 | LJ601-22070057 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | LJ603-22120024 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A511 | F5-XGD216-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1、c1线，稳产中，产量5000左右； 2、c2线，正在进行换型，已完成零件待调试点位； 3、c3线，正在进行换型，调度系统零件已完成更换，干燥炉正在换型夹具； 4、c4线，稳产中，产量3500左右； 5、c5线，稳产中，产量2000左右； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 7 | 3 |  |  | 44.9558
22ZHCDA2287--LEDZH22A511--10 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C4干燥线 | 22ZHCDA2287 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A511 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 44.9558 | 0 | 0 | LJ601-22070058 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | LJ603-22120025 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A511 | F5-XGD216-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1、c1线，稳产中，产量5000左右； 2、c2线，正在进行换型，已完成零件待调试点位； 3、c3线，正在进行换型，调度系统零件已完成更换，干燥炉正在换型夹具； 4、c4线，稳产中，产量3500左右； 5、c5线，稳产中，产量2000左右； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 7 | 3 |  |  | 44.9558
22ZHCDA2289--LEDZH22A512--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C5干燥线 | 22ZHCDA2289 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A512 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 44.9558 | 0 | 0 | LJ601-22070059 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | LJ603-22120041 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A512 | F5-XGD217-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 暂无 | 1、c1线，稳产中，产量5000左右； 2、c2线，正在进行换型，已完成零件待调试点位； 3、c3线，正在进行换型，调度系统零件已完成更换，干燥炉正在换型夹具； 4、c4线，稳产中，产量3500左右； 5、c5线，稳产中，产量2000左右； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 6 | 8 | 3 |  |  | 44.9558
22ZHCDA2289--LEDZH22A512--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C5干燥线 | 22ZHCDA2289 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A512 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 44.9558 | 0 | 0 | LJ601-22070060 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | LJ603-22120042 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A512 | F5-XGD217-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 暂无 | 1、c1线，稳产中，产量5000左右； 2、c2线，正在进行换型，已完成零件待调试点位； 3、c3线，正在进行换型，调度系统零件已完成更换，干燥炉正在换型夹具； 4、c4线，稳产中，产量3500左右； 5、c5线，稳产中，产量2000左右； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 6 | 8 | 3 |  |  | 44.9558
22ZHCDA2289--LEDZH22A512--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C5干燥线 | 22ZHCDA2289 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A512 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 44.9558 | 0 | 0 | LJ601-22070061 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | LJ603-22120043 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A512 | F5-XGD217-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 暂无 | 1、c1线，稳产中，产量5000左右； 2、c2线，正在进行换型，已完成零件待调试点位； 3、c3线，正在进行换型，调度系统零件已完成更换，干燥炉正在换型夹具； 4、c4线，稳产中，产量3500左右； 5、c5线，稳产中，产量2000左右； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 6 | 8 | 3 |  |  | 44.9558
22ZHCDA2289--LEDZH22A512--4 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C5干燥线 | 22ZHCDA2289 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A512 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 44.9558 | 0 | 0 | LJ601-22070062 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | LJ603-22120044 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A512 | F5-XGD217-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 暂无 | 1、c1线，稳产中，产量5000左右； 2、c2线，正在进行换型，已完成零件待调试点位； 3、c3线，正在进行换型，调度系统零件已完成更换，干燥炉正在换型夹具； 4、c4线，稳产中，产量3500左右； 5、c5线，稳产中，产量2000左右； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 6 | 8 | 3 |  |  | 44.9558
22ZHCDA2289--LEDZH22A512--5 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C5干燥线 | 22ZHCDA2289 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A512 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 44.9558 | 0 | 0 | LJ601-22070063 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | LJ603-22120045 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A512 | F5-XGD217-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 暂无 | 1、c1线，稳产中，产量5000左右； 2、c2线，正在进行换型，已完成零件待调试点位； 3、c3线，正在进行换型，调度系统零件已完成更换，干燥炉正在换型夹具； 4、c4线，稳产中，产量3500左右； 5、c5线，稳产中，产量2000左右； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 6 | 8 | 3 |  |  | 44.9558
22ZHCDA2289--LEDZH22A512--6 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C5干燥线 | 22ZHCDA2289 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A512 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 44.9558 | 0 | 0 | LJ601-22070064 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | LJ603-22120046 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A512 | F5-XGD217-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 暂无 | 1、c1线，稳产中，产量5000左右； 2、c2线，正在进行换型，已完成零件待调试点位； 3、c3线，正在进行换型，调度系统零件已完成更换，干燥炉正在换型夹具； 4、c4线，稳产中，产量3500左右； 5、c5线，稳产中，产量2000左右； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 6 | 8 | 3 |  |  | 44.9558
22ZHCDA2289--LEDZH22A512--7 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C5干燥线 | 22ZHCDA2289 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A512 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 44.9558 | 0 | 0 | LJ601-22070065 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | LJ603-22120050 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A512 | F5-XGD217-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 暂无 | 1、c1线，稳产中，产量5000左右； 2、c2线，正在进行换型，已完成零件待调试点位； 3、c3线，正在进行换型，调度系统零件已完成更换，干燥炉正在换型夹具； 4、c4线，稳产中，产量3500左右； 5、c5线，稳产中，产量2000左右； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 6 | 8 | 3 |  |  | 44.9558
22ZHCDA2289--LEDZH22A512--8 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C5干燥线 | 22ZHCDA2289 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A512 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 44.9558 | 0 | 0 | LJ601-22070066 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | LJ603-22120051 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A512 | F5-XGD217-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 暂无 | 1、c1线，稳产中，产量5000左右； 2、c2线，正在进行换型，已完成零件待调试点位； 3、c3线，正在进行换型，调度系统零件已完成更换，干燥炉正在换型夹具； 4、c4线，稳产中，产量3500左右； 5、c5线，稳产中，产量2000左右； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 6 | 8 | 3 |  |  | 44.9558
22ZHCDA2289--LEDZH22A512--9 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C5干燥线 | 22ZHCDA2289 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A512 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 44.9558 | 0 | 0 | LJ601-22070067 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | LJ603-22120052 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A512 | F5-XGD217-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 暂无 | 1、c1线，稳产中，产量5000左右； 2、c2线，正在进行换型，已完成零件待调试点位； 3、c3线，正在进行换型，调度系统零件已完成更换，干燥炉正在换型夹具； 4、c4线，稳产中，产量3500左右； 5、c5线，稳产中，产量2000左右； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 6 | 8 | 3 |  |  | 44.9558
22ZHCDA2289--LEDZH22A512--10 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C5干燥线 | 22ZHCDA2289 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A512 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 44.9558 | 0 | 0 | LJ601-22070068 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | LJ603-22120053 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A512 | F5-XGD217-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 暂无 | 1、c1线，稳产中，产量5000左右； 2、c2线，正在进行换型，已完成零件待调试点位； 3、c3线，正在进行换型，调度系统零件已完成更换，干燥炉正在换型夹具； 4、c4线，稳产中，产量3500左右； 5、c5线，稳产中，产量2000左右； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 6 | 8 | 3 |  |  | 44.9558
22ZHCDA2287--LEDZH22A513--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C4干燥线 | 22ZHCDA2287 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A513 | 冷却炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 60.8938 | 0 | 0 | LJ601-22070003 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | LJ603-22120028 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A513 | F5-XGM237-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1、c1线，稳产中，产量5000左右； 2、c2线，正在进行换型，已完成零件待调试点位； 3、c3线，正在进行换型，调度系统零件已完成更换，干燥炉正在换型夹具； 4、c4线，稳产中，产量3500左右； 5、c5线，稳产中，产量2000左右； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 7 | 3 |  |  | 60.8938
22ZHCDA2289--LEDZH22A514--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C5干燥线 | 22ZHCDA2289 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A514 | 冷却炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 60.8938 | 0 | 0 | LJ601-22070004 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | LJ603-22120048 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A514 | F5-XGM238-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 暂无 | 1、c1线，稳产中，产量5000左右； 2、c2线，正在进行换型，已完成零件待调试点位； 3、c3线，正在进行换型，调度系统零件已完成更换，干燥炉正在换型夹具； 4、c4线，稳产中，产量3500左右； 5、c5线，稳产中，产量2000左右； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 6 | 8 | 3 |  |  | 60.8938
22ZHCDA2287--LEDZH22A515--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C4干燥线 | 22ZHCDA2287 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A515 | 干燥调度设备 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 252.0973 | 0 | 0 | LJ601-22070005 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | LJ603-22120026 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A515 | F5-XGM239-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1、c1线，稳产中，产量5000左右； 2、c2线，正在进行换型，已完成零件待调试点位； 3、c3线，正在进行换型，调度系统零件已完成更换，干燥炉正在换型夹具； 4、c4线，稳产中，产量3500左右； 5、c5线，稳产中，产量2000左右； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 7 | 3 |  |  | 252.0973
22ZHCDA2289--LEDZH22A516--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C5干燥线 | 22ZHCDA2289 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A516 | 干燥调度设备 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 252.0973 | 0 | 0 | LJ601-22070006 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | LJ603-22120049 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A516 | F5-XGM240-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 暂无 | 1、c1线，稳产中，产量5000左右； 2、c2线，正在进行换型，已完成零件待调试点位； 3、c3线，正在进行换型，调度系统零件已完成更换，干燥炉正在换型夹具； 4、c4线，稳产中，产量3500左右； 5、c5线，稳产中，产量2000左右； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 6 | 8 | 3 |  |  | 252.0973
22ZHCZ00280--LEDZH22A523--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-常州-中试线-压氦检机-2台 | 22ZHCZ00280 | 大装配线 | JMLEDZH22A523 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 103.1062 | 0 | 0 | LJ601-22060042 | 2022-07-26 | 2022-07-25 | LJ603-22070149 |  |  |  | LEDZH22A523 | F5-XZH119-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 大板物料尺寸加工错，返修中 | 暂停 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 5 |  |  |  | 103.1062
22ZHCZ00280--LEDZH22A524--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-常州-中试线-压氦检机-2台 | 22ZHCZ00280 | 大装配线 | JMLEDZH22A524 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 106.3274 | 0 | 0 | LJ601-22060043 | 2022-07-26 | 2022-07-25 | LJ603-22070150 | 2023-05-30 | 2023-05-30 |  | LEDZH22A524 | F5-XZH157-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 客户在评审阶段 | 生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 5 | 5 |  |  | 106.3274
22ZHWHA2348--LEDZH22A538--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C4装配线 | 22ZHWHA2348 | 大装配线 | JMLEDZH22A538 | 超声波焊接机(正) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 484.1327 | 0 | 484.1327 | LJ601-22060103 | 2022-10-30 | 2022-10-30 | LJ603-22100252 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A538 | F5-XHB227-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 1、1#9PPM 未达标 2#9PPM 未达标 2、焊座粘连极耳 3、焊接功率超下限连续 | 爬产稳产阶段 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 4 | 7 | 6 |  |  | 484.1327
22ZHWHA2348--LEDZH22A538--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C4装配线 | 22ZHWHA2348 | 大装配线 | JMLEDZH22A538 | 超声波焊接机(正) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 484.1327 | 0 | 484.1327 | LJ601-22060104 | 2022-10-30 | 2022-10-30 | LJ603-22100253 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A538 | F5-XHB227-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 1、1#9PPM 未达标 2#9PPM 未达标 2、焊座粘连极耳 3、焊接功率超下限连续 | 爬产稳产阶段 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 4 | 7 | 6 |  |  | 484.1327
22ZHWHA2349--LEDZH22A539--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C5装配线 | 22ZHWHA2349 | 大装配线 | JMLEDZH22A539 | 超声波焊接机(正) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 484.1327 | 0 | 484.1327 | LJ601-22060105 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | LJ603-22110068 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A539 | F5-XHB228-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 1、 焊接功率超下限连续 2、助焊片吸多片 3、CCD网线松动频繁，经常掉线 4、焊座粘连极耳 | 爬产稳产阶段 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 5 | 7 | 6 |  |  | 484.1327
22ZHWHA2349--LEDZH22A539--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C5装配线 | 22ZHWHA2349 | 大装配线 | JMLEDZH22A539 | 超声波焊接机(正) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 484.1327 | 0 | 484.1327 | LJ601-22060106 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | LJ603-22110069 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A539 | F5-XHB228-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 1、 焊接功率超下限连续 2、助焊片吸多片 3、CCD网线松动频繁，经常掉线 4、焊座粘连极耳 | 爬产稳产阶段 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 5 | 7 | 6 |  |  | 484.1327
22ZHWHA2348--LEDZH22A540--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C4装配线 | 22ZHWHA2348 | 大装配线 | JMLEDZH22A540 | 转接片焊接机(正) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 776.2035 | 0 | 776.2035 | LJ601-22080072 | 2022-10-30 | 2022-10-30 | LJ603-22100235 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A540 | F5-XHC416-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 1、保护镜片损坏频繁 2、金相不稳定 | 爬产稳产阶段 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 4 | 7 | 6 |  |  | 776.2035
22ZHWHA2349--LEDZH22A541--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C5装配线 | 22ZHWHA2349 | 大装配线 | JMLEDZH22A541 | 转接片焊接机(正) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 776.2035 | 0 | 776.2035 | LJ601-22080073 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | LJ603-22110066 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A541 | F5-XHC417-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 1、保护镜片损坏频繁 2、金相不稳定 | 爬产稳产阶段 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 5 | 7 | 6 |  |  | 776.2035
22ZHWHA2348--LEDZH22A542--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C4装配线 | 22ZHWHA2348 | 大装配线 | JMLEDZH22A542 | 入壳预焊机(正) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 535.1416 | 0 | 535.1416 | LJ601-22070001 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | LJ603-22100211 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A542 | F5-XHO414-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 1、预焊焊点存在漏光问题 | 爬产稳产阶段 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 4 | 7 | 6 |  |  | 535.1416
22ZHWHA2349--LEDZH22A543--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C5装配线 | 22ZHWHA2349 | 大装配线 | JMLEDZH22A543 | 入壳预焊机(正) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 535.1416 | 0 | 535.1416 | LJ601-22070002 | 2022-11-06 | 2022-11-06 | LJ603-22110037 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22A543 | F5-XHO415-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 1、PPM 未达标 19.5 2、预焊焊点存在漏光问题 | 爬产稳产阶段 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 5 | 7 | 6 |  |  | 535.1416
22ZHCDA2557--LEDZH22A547--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C4物流线 | 22ZHCDA2557 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A547 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 279.354 | 0 | 0 | LJ608-22050017 | 2023-01-05 | 2022-11-12 | LJ603-23010032 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A547 | F5-XZN227-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1.C1线，稳产中，单班产能6500 左右； 2.C2线，正在进行换型，包膜机、转接片、超声波正在接线，其他机台正在调试中； 3.C3线，正在进行换型，零件已到现场，除转接片以外都已经拆除完成，正在装配约完成10%； 4.C4线，稳产中，单班产能1000 左右，本周产量减少； 5.C5线，爬产中，单班产能500 左右，本周产量减少； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 6 | 7 | 3 |  |  | 279.354
22ZHCDA2558--LEDZH22A547--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C5物流线 | 22ZHCDA2558 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A547 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 279.354 | 0 | 0 | LJ608-22050018 |  | 2022-12-06 |  | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A547 | F5-XZN227-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1.C1线，稳产中，单班产能6500 左右； 2.C2线，正在进行换型，包膜机、转接片、超声波正在接线，其他机台正在调试中； 3.C3线，正在进行换型，零件已到现场，除转接片以外都已经拆除完成，正在装配约完成10%； 4.C4线，稳产中，单班产能1000 左右，本周产量减少； 5.C5线，爬产中，单班产能500 左右，本周产量减少； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 6 | 7 | 3 |  |  | 279.354
22ZHXMA3340--LEDZH22A552--1 | 设备类 | 中航 | C4-2022-ZH-厦门-A3-C4高速装配线 | 22ZHXMA3340 | 大装配线 | JMLEDZH22A552 | 配对超声波预焊段 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1984.5356 | 0 | 0 | LJ601-22080074 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | LJ603-23030153 |  |  |  | LEDZH22A552 | F5-XHA319-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 设备无法跑料， | 设备15号完成拆机 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 1984.5356
22ZHXMA3340--LEDZH22A553--1 | 设备类 | 中航 | C4-2022-ZH-厦门-A3-C4高速装配线 | 22ZHXMA3340 | 大装配线 | JMLEDZH22A553 | 极耳激光焊-包胶-入壳压装段 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2112.8512 | 0 | 0 | LJ601-22080023 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | LJ603-23030154 |  |  |  | LEDZH22A553 | F5-XHS320-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 大面包胶漏真空 | 大面包胶赞无异常，待大量跑料验证，7-12完成工艺验证 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 2112.8512
22ZHXMA3340--LEDZH22A554--1 | 设备类 | 中航 | C4-2022-ZH-厦门-A3-C4高速装配线 | 22ZHXMA3340 | 大装配线 | JMLEDZH22A554 | 顶盖满焊段 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 831.3712 | 0 | 0 | LJ601-22080075 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | LJ603-23030124 |  |  |  | LEDZH22A554 | F5-XHD324-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 7-25完成工艺验证 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 831.3712
22ZHXMA3340--LEDZH22A555--1 | 设备类 | 中航 | C4-2022-ZH-厦门-A3-C4高速装配线 | 22ZHXMA3340 | 大装配线 | JMLEDZH22A555 | 顶盖满焊段 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 665.7611 | 0 | 0 | LJ601-22080076 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | LJ603-23030151 |  |  |  | LEDZH22A555 | F5-XHD325-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 载具一致性差，磁驱抖动 | 7-15完成工艺验证 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 665.7611
22ZHXMA3340--LEDZH22A556--1 | 设备类 | 中航 | C4-2022-ZH-厦门-A3-C4高速装配线 | 22ZHXMA3340 | 大装配线 | JMLEDZH22A556 | 氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 250.2444 | 0 | 0 | LJ601-22080078 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | LJ603-23030125 |  |  |  | LEDZH22A556 | F5-XZH328-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 无异常 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 250.2444
22ZHXMA3587--LEDZH22A557--1 | 设备类 | 中航 | C4-2022-ZH-厦门-A3-C4高速装配线 | 22ZHXMA3587 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A557 | 组盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 137.307 | 0 | 0 | LJ601-22090004 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | LJ603-23030126 |  |  |  | LEDZH22A557 | F5-XZW331-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 无异常 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 137.307
22ZHXMA3587--LEDZH22A558--1 | 设备类 | 中航 | C4-2022-ZH-厦门-A3-C4高速装配线 | 22ZHXMA3587 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A558 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 250.0531 | 0 | 0 | LJ601-22090006 | 2023-04-07 | 2023-03-16 | LJ603-23040011 |  |  |  | LEDZH22A558 | F5-XZN334-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 无 | 无异常 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 250.0531
22ZHHFA2303--LEDZH22A612--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C6装配线 | 22ZHHFA2303 | 大装配线 | JMLEDZH22A612 | 包mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 215.3663 | 0 | 0 | LJ601-22080064 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | LJ603-22110167 |  |  |  | LEDZH22A612 | F5-XZD325-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 当前阶段重点影响生产问题己初步完成，待批量跑料生产观察优化进一步问题 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7 |  |  |  | 215.3663
22ZHHFA2303--LEDZH22A613--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C6装配线 | 22ZHHFA2303 | 大装配线 | JMLEDZH22A613 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 868.7726 | 0 | 0 | LJ601-22080053 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | LJ603-22110168 |  |  |  | LEDZH22A613 | F5-XHB323-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 超声波顶盖刻出现1%左右半码或缺数字码情况 | 与打标卡部门技术工程师沟通逐项排查：更换打标卡（大卡，小卡）及5米带信号放大器打印机线缆进行验证，目前未彻底解决，公司激光控制部黄总计划6/3日晚到现场督导排查；； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7 |  |  |  | 868.7726
22ZHHFA2303--LEDZH22A614--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C6装配线 | 22ZHHFA2303 | 大装配线 | JMLEDZH22A614 | 入壳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 747.7876 | 0 | 0 | LJ601-22080065 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | LJ603-22110155 |  |  |  | LEDZH22A614 | F5-XHO318-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 入壳光纤随动机构拉断钢丝绳，对设备提速及良率有很大影响 | 工程重新设备光纤随动机构，物料己到现场安装调试完成，生产提量验证中； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7 |  |  |  | 747.7876
22ZHHFA2303--LEDZH22A615--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C6装配线 | 22ZHHFA2303 | 大装配线 | JMLEDZH22A615 | 顶盖焊接切割一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2176.9911 | 0 | 0 | LJ601-22080022 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | LJ603-22110147 |  |  |  | LEDZH22A615 | F5-XHD327-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 切割后焊渣清除困难，平均二个小时要清渣一次，清渣需一个小时左右 | 1.工程设计线上快速除渣机构（电池及治具）物料己到现场安装，生产验证中； 2.工程设计线下除渣工站（不影响正常生产情况下，逐个清渣），计划6/8日到江门进行模组装配后10号发现场，利用13/14二天停电时间进行上线安装； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7 |  |  |  | 2176.9911
22ZHHFA2303--LEDZH22A616--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C6装配线 | 22ZHHFA2303 | 大装配线 | JMLEDZH22A616 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 256.6372 | 0 | 0 | LJ601-22080066 | 2022-11-05 | 2022-11-05 | LJ603-22110051 |  |  |  | LEDZH22A616 | F5-XZH329-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 氦检漏率NG较多，5% | 工程师己到现场出整改方案，现场程序配合进行整改优化 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7 |  |  |  | 256.6372
22ZHHFA2565--LEDZH22A617--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C6物流线 | 22ZHHFA2565 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A617 | 组盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 106.1947 | 0 | 0 | LJ601-22080067 | 2022-11-05 | 2022-11-05 | LJ603-22110052 |  |  |  | LEDZH22A617 | F5-XZW332-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 暂无 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7 |  |  |  | 106.1947
22ZHHFA2303--LEDZH22A618--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C6装配线 | 22ZHHFA2303 | 大装配线 | JMLEDZH22A618 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 395.8573 | 0 | 0 | LJ601-22080068 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | LJ603-22110096 |  |  |  | LEDZH22A618 | F5-XHE225-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 暂无 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7 |  |  |  | 395.8573
22ZHHFA2303--LEDZH22A619--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C6装配线 | 22ZHHFA2303 | 大装配线 | JMLEDZH22A619 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 198.6526 | 0 | 0 | LJ601-22080069 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | LJ603-22110097 |  |  |  | LEDZH22A619 | F5-XZH267-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 暂无 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7 |  |  |  | 198.6526
22ZHHFA2303--LEDZH22A620--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C6装配线 | 22ZHHFA2303 | 大装配线 | JMLEDZH22A620 | 填丝补焊&激光满焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 491.1504 | 0 | 0 | LJ601-22080070 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | LJ603-22110200 |  |  |  | LEDZH22A620 | F5-XHF306-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 暂无 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7 |  |  |  | 491.1504
22ZHHFA2303--LEDZH22A621--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C6装配线 | 22ZHHFA2303 | 大装配线 | JMLEDZH22A621 | 激光补码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 75.2212 | 0 | 0 | LJ601-22080071 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | LJ603-22110157 |  |  |  | LEDZH22A621 | F5-XZG301-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 暂无 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7 |  |  |  | 75.2212
22ZHJS00317--LEDZH22A622--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江苏-新开发15PPM拉铆机-1台 | 22ZHJS00317 | 大装配线 | JMLEDZH22A622 | 拉铆机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22A622 | F5-XZJ301-01A |  |  | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 客户要求暂停 | 否 | 无风险 |  |  |  | 客户要求暂停 | [19 empty] | 0
22ZHHFA2303--LEDZH22A662--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C6装配线 | 22ZHHFA2303 | 大装配线 | JMLEDZH22A662 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 30.9735 | 0 | 0 | LJ601-22090001 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | LJ603-22110158 |  |  |  | LEDZH22A662 | F5-XZM503-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 暂无 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7 |  |  |  | 30.9735
22ZHHFA2565--LEDZH22A663--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C6物流线 | 22ZHHFA2565 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A663 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 24.891 | 0 | 0 | LJ601-22100096 | 2023-01-31 | 2022-11-24 | LJ603-22110159 |  |  |  | LEDZH22A663 | F5-XZN336-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 暂无 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7 |  |  |  | 24.891
22ZHJMA1312--LEDZH22A664--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C5干燥线 | 22ZHJMA1312 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A664 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 608.3186 | 0 | 0 | LJ601-22120083 | [6 empty] | LEDZH22A664 | F5-XGD322-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 研发下单存在很大延期风险 | 研发已下单完成，正在采购中。打样发热板已到测试中 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 研发已下单完成，正在采购中。打样发热板已到测试中 | [11 empty] | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 608.3186
22ZHJMA1312--LEDZH22A665--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C5干燥线 | 22ZHJMA1312 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A665 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 524.4248 | 0 | 0 | LJ601-22110083 | [6 empty] | LEDZH22A665 | F5-XGM343-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 研发下单存在很大延期风险 | 研发已下单完成，正在采购中。 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 研发已下单完成，正在采购中。 | [11 empty] | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 524.4248
22ZHJMA1308--LEDZH22A773--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C1装配线 | 22ZHJMA1308 | 大装配线 | JMLEDZH22A773 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 342.4426 | 0 | 0 | LJ601-22100006 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | LJ603-23010056 |  |  |  | LEDZH22A773 | F5-XZD412-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 电气装配 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 342.4426
22ZHJMA1309--LEDZH22A773--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C2装配线 | 22ZHJMA1309 | 大装配线 | JMLEDZH22A773 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 342.4426 | 0 | 0 | LJ601-22100007 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | LJ603-23020049 |  |  |  | LEDZH22A773 | F5-XZD412-02A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 电气装配 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9 |  |  |  | 342.4426
22ZHJMA1310--LEDZH22A773--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C3装配线 | 22ZHJMA1310 | 大装配线 | JMLEDZH22A773 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 342.4426 | 0 | 0 | LJ601-22100008 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | LJ603-23030092 |  |  |  | LEDZH22A773 | F5-XZD412-03A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 电气装配 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9 |  |  |  | 342.4426
22ZHJMA1311--LEDZH22A773--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C4装配线 | 22ZHJMA1311 | 大装配线 | JMLEDZH22A773 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 342.4426 | 0 | 0 | LJ601-22100009 | [6 empty] | LEDZH22A773 | F5-XZD412-04A |  |  | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-12-28 |  |  |  |  | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 电气装配 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 电气装配 | [11 empty] | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 342.4426
22ZHJMA1313--LEDZH22A773--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C5装配线 | 22ZHJMA1313 | 大装配线 | JMLEDZH22A773 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 342.4426 | 0 | 0 | LJ601-22100010 | [6 empty] | LEDZH22A773 | F5-XZD412-05A |  |  | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-12-28 |  |  |  |  | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 电气装配 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 电气装配 | [11 empty] | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 342.4426
22ZHJMA1308--LEDZH22A774--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C1装配线 | 22ZHJMA1308 | 大装配线 | JMLEDZH22A774 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 902.3747 | 0 | 0 | LJ601-22100001 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | LJ603-23010057 |  |  |  | LEDZH22A774 | F5-XHB406-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 电气装配 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 902.3747
22ZHJMA1309--LEDZH22A774--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C2装配线 | 22ZHJMA1309 | 大装配线 | JMLEDZH22A774 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 902.3747 | 0 | 0 | LJ601-22100002 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | LJ603-23020043 |  |  |  | LEDZH22A774 | F5-XHB406-02A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 电气装配 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9 |  |  |  | 902.3747
22ZHJMA1310--LEDZH22A774--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C3装配线 | 22ZHJMA1310 | 大装配线 | JMLEDZH22A774 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 902.3747 | 0 | 0 | LJ601-22100003 | 2023-03-12 | 2023-03-12 | LJ603-23030123 |  |  |  | LEDZH22A774 | F5-XHB406-03A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 电气装配 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9 |  |  |  | 902.3747
22ZHJMA1311--LEDZH22A774--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C4装配线 | 22ZHJMA1311 | 大装配线 | JMLEDZH22A774 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 902.3747 | 0 | 0 | LJ601-22100004 | [6 empty] | LEDZH22A774 | F5-XHB406-04A |  |  | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-12-28 |  |  |  |  | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 电气装配 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 电气装配 | [11 empty] | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 902.3747
22ZHJMA1313--LEDZH22A774--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C5装配线 | 22ZHJMA1313 | 大装配线 | JMLEDZH22A774 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 902.3747 | 0 | 0 | LJ601-22100005 | [6 empty] | LEDZH22A774 | F5-XHB406-05A |  |  | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-12-28 |  |  |  |  | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 电气装配 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 电气装配 | [11 empty] | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 902.3747
22ZHJMA1308--LEDZH22A775--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C1装配线 | 22ZHJMA1308 | 大装配线 | JMLEDZH22A775 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2064.5695 | 0 | 0 | LJ601-22100055 | 2023-01-14 | 2023-01-14 | LJ603-23010080 |  |  |  | LEDZH22A775 | F5-XHD409-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 机械装配 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 2064.5695
22ZHJMA1309--LEDZH22A775--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C2装配线 | 22ZHJMA1309 | 大装配线 | JMLEDZH22A775 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2064.5695 | 0 | 0 | LJ601-22100056 | 2023-02-08 | 2023-02-08 | LJ603-23020035 |  |  |  | LEDZH22A775 | F5-XHD409-02A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 机械装配 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9 |  |  |  | 2064.5695
22ZHJMA1310--LEDZH22A775--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C3装配线 | 22ZHJMA1310 | 大装配线 | JMLEDZH22A775 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2064.5695 | 0 | 0 | LJ601-22100057 | 2023-03-14 | 2023-03-11 | LJ603-23030144 |  |  |  | LEDZH22A775 | F5-XHD409-03A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 机械装配 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9 |  |  |  | 2064.5695
22ZHJMA1311--LEDZH22A775--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C4装配线 | 22ZHJMA1311 | 大装配线 | JMLEDZH22A775 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2064.5695 | 0 | 0 | LJ601-22100058 | [6 empty] | LEDZH22A775 | F5-XHD409-04A |  |  | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-12-28 |  |  |  |  | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 机械装配 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 机械装配 | [11 empty] | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 2064.5695
22ZHJMA1313--LEDZH22A775--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C5装配线 | 22ZHJMA1313 | 大装配线 | JMLEDZH22A775 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2064.5695 | 0 | 0 | LJ601-22100059 | [6 empty] | LEDZH22A775 | F5-XHD409-05A |  |  | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-12-28 |  |  |  |  | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 机械装配 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 机械装配 | [11 empty] | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 2064.5695
22ZHJMA1308--LEDZH22A776--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C1装配线 | 22ZHJMA1308 | 大装配线 | JMLEDZH22A776 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1338.3928 | 0 | 0 | LJ601-22100060 | 2023-01-14 | 2023-01-14 | LJ603-23010081 |  |  |  | LEDZH22A776 | F5-XHD410-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 机械装配 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 1338.3928
22ZHJMA1309--LEDZH22A776--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C2装配线 | 22ZHJMA1309 | 大装配线 | JMLEDZH22A776 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1338.3928 | 0 | 0 | LJ601-22100061 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | LJ603-23020034 |  |  |  | LEDZH22A776 | F5-XHD410-02A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 机械装配 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9 |  |  |  | 1338.3928
22ZHJMA1310--LEDZH22A776--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C3装配线 | 22ZHJMA1310 | 大装配线 | JMLEDZH22A776 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1338.3928 | 0 | 0 | LJ601-22100062 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | LJ603-23030105 |  |  |  | LEDZH22A776 | F5-XHD410-03A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 机械装配 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9 |  |  |  | 1338.3928
22ZHJMA1311--LEDZH22A776--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C4装配线 | 22ZHJMA1311 | 大装配线 | JMLEDZH22A776 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1338.3928 | 0 | 0 | LJ601-22100063 | [6 empty] | LEDZH22A776 | F5-XHD410-04A |  |  | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-12-28 |  |  |  |  | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 机械装配 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 机械装配 | [11 empty] | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 1338.3928
22ZHJMA1313--LEDZH22A776--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C5装配线 | 22ZHJMA1313 | 大装配线 | JMLEDZH22A776 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1338.3928 | 0 | 0 | LJ601-22110254 | [6 empty] | LEDZH22A776 | F5-XHD410-05A |  |  | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-12-28 |  |  |  |  | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 机械装配 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 机械装配 | [11 empty] | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 1338.3928
22ZHJMA1308--LEDZH22A777--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C1装配线 | 22ZHJMA1308 | 大装配线 | JMLEDZH22A777 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 252.9918 | 0 | 0 | LJ601-22100064 | 2023-01-15 | 2023-01-15 | LJ603-23010058 |  |  |  | LEDZH22A777 | F5-XZH432-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 电气装配 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 252.9918
22ZHJMA1309--LEDZH22A777--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C2装配线 | 22ZHJMA1309 | 大装配线 | JMLEDZH22A777 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 252.9918 | 0 | 0 | LJ601-22100065 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | LJ603-23020023 |  |  |  | LEDZH22A777 | F5-XZH432-02A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 电气装配 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9 |  |  |  | 252.9918
22ZHJMA1310--LEDZH22A777--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C3装配线 | 22ZHJMA1310 | 大装配线 | JMLEDZH22A777 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 252.9918 | 0 | 0 | LJ601-22100066 | 2023-02-25 | 2023-02-25 | LJ603-23020105 |  |  |  | LEDZH22A777 | F5-XZH432-03A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 电气装配 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9 |  |  |  | 252.9918
22ZHJMA1311--LEDZH22A777--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C4装配线 | 22ZHJMA1311 | 大装配线 | JMLEDZH22A777 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 252.9918 | 0 | 0 | LJ601-22100067 | [6 empty] | LEDZH22A777 | F5-XZH432-04A |  |  | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-12-28 |  |  |  |  | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 电气装配 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 电气装配 | [11 empty] | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 252.9918
22ZHJMA1313--LEDZH22A777--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C5装配线 | 22ZHJMA1313 | 大装配线 | JMLEDZH22A777 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 252.9918 | 0 | 0 | LJ601-22100094 | [6 empty] | LEDZH22A777 | F5-XZH432-05A |  |  | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-12-28 |  |  |  |  | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 电气装配 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 电气装配 | [11 empty] | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 252.9918
22ZHJMA1308--LEDZH22A778--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C1装配线 | 22ZHJMA1308 | 大装配线 | JMLEDZH22A778 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 610.6195 | 0 | 0 | LJ601-22100011 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | LJ603-23010074 |  |  |  | LEDZH22A778 | F5-XHE336-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 电气装配 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 610.6195
22ZHJMA1309--LEDZH22A778--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C2装配线 | 22ZHJMA1309 | 大装配线 | JMLEDZH22A778 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 610.6195 | 0 | 0 | LJ601-22100012 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | LJ603-23020084 |  |  |  | LEDZH22A778 | F5-XHE336-02A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 电气装配 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9 |  |  |  | 610.6195
22ZHJMA1310--LEDZH22A778--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C3装配线 | 22ZHJMA1310 | 大装配线 | JMLEDZH22A778 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 610.6195 | 0 | 0 | LJ601-22100013 | 2023-03-05 | 2023-03-05 | LJ603-23030016 |  |  |  | LEDZH22A778 | F5-XHE336-03A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 电气装配 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9 |  |  |  | 610.6195
22ZHJMA1311--LEDZH22A778--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C4装配线 | 22ZHJMA1311 | 大装配线 | JMLEDZH22A778 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 610.6195 | 0 | 0 | LJ601-22100014 | [6 empty] | LEDZH22A778 | F5-XHE336-04A |  |  | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-12-28 |  |  |  |  | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 电气装配 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 电气装配 | [11 empty] | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 610.6195
22ZHJMA1313--LEDZH22A778--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C5装配线 | 22ZHJMA1313 | 大装配线 | JMLEDZH22A778 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 610.6195 | 0 | 0 | LJ601-22100015 | [6 empty] | LEDZH22A778 | F5-XHE336-05A |  |  | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-12-28 |  |  |  |  | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 电气装配 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 电气装配 | [11 empty] | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 610.6195
22ZHJMA1308--LEDZH22A779--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C1装配线 | 22ZHJMA1308 | 大装配线 | JMLEDZH22A779 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 269.5629 | 0 | 0 | LJ601-22100068 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | LJ603-23010084 |  |  |  | LEDZH22A779 | F5-XZH472-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 电气装配 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 269.5629
22ZHJMA1309--LEDZH22A779--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C2装配线 | 22ZHJMA1309 | 大装配线 | JMLEDZH22A779 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 269.5629 | 0 | 0 | LJ601-22100069 | 2023-02-02 | 2023-02-02 | LJ603-23020012 |  |  |  | LEDZH22A779 | F5-XZH472-02A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 电气装配 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9 |  |  |  | 269.5629
22ZHJMA1310--LEDZH22A779--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C3装配线 | 22ZHJMA1310 | 大装配线 | JMLEDZH22A779 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 269.5629 | 0 | 0 | LJ601-22100070 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | LJ603-23020099 |  |  |  | LEDZH22A779 | F5-XZH472-03A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 电气装配 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9 |  |  |  | 269.5629
22ZHJMA1311--LEDZH22A779--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C4装配线 | 22ZHJMA1311 | 大装配线 | JMLEDZH22A779 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 269.5629 | 0 | 0 | LJ601-22100071 | [6 empty] | LEDZH22A779 | F5-XZH472-04A |  |  | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-12-28 |  |  |  |  | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 电气装配 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 电气装配 | [11 empty] | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 269.5629
22ZHJMA1313--LEDZH22A779--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C5装配线 | 22ZHJMA1313 | 大装配线 | JMLEDZH22A779 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 269.5629 | 0 | 0 | LJ601-22100086 | [6 empty] | LEDZH22A779 | F5-XZH472-05A |  |  | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-12-28 |  |  |  |  | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 电气装配 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 电气装配 | [11 empty] | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 269.5629
22ZHJMA1572--LEDZH22A780--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C1物流线 | 22ZHJMA1572 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A780 | 组盘机、拆盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 61.1177 | 0 | 0 | LJ601-22100023 | 2023-01-15 | 2023-01-15 | LJ603-23010063 |  |  |  | LEDZH22A780 | F5-XZW433-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 电气装配 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 61.1177
22ZHJMA1573--LEDZH22A780--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C2物流线 | 22ZHJMA1573 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A780 | 组盘机、拆盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 61.1177 | 0 | 0 | LJ601-22100024 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | LJ603-23020024 |  |  |  | LEDZH22A780 | F5-XZW433-02A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 电气装配 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9 |  |  |  | 61.1177
22ZHJMA1574--LEDZH22A780--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C3物流线 | 22ZHJMA1574 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A780 | 组盘机、拆盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 61.1177 | 0 | 0 | LJ601-22100026 | 2023-02-25 | 2023-02-25 | LJ603-23030001 |  |  |  | LEDZH22A780 | F5-XZW433-03A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 电气装配 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9 |  |  |  | 61.1177
22ZHJMA1575--LEDZH22A780--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C4物流线 | 22ZHJMA1575 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A780 | 组盘机、拆盘机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 61.1177 | 0 | 0 | LJ601-22100025 | [6 empty] | LEDZH22A780 | F5-XZW433-04A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-12-28 |  |  |  |  | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 电气装配 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 电气装配 | [11 empty] | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 61.1177
22ZHJMA1576--LEDZH22A780--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C5物流线 | 22ZHJMA1576 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A780 | 组盘机、拆盘机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 61.1177 | 0 | 0 | LJ601-22100027 | [6 empty] | LEDZH22A780 | F5-XZW433-05A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-12-28 |  |  |  |  | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 电气装配 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 电气装配 | [11 empty] | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 61.1177
22ZHJMA1572--LEDZH22A781--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C1物流线 | 22ZHJMA1572 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A781 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 142.3119 | 0 | 0 | LJ601-22100089 | 2023-06-27 | 2023-01-15 |  |  |  |  | LEDZH22A781 | F5-XZN427-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 待通知发货 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 142.3119
22ZHJMA1573--LEDZH22A781--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C2物流线 | 22ZHJMA1573 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A781 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 142.3119 | 0 | 0 | LJ601-22100090 | 2023-06-27 | 2023-02-10 |  |  |  |  | LEDZH22A781 | F5-XZN427-02A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 待通知发货 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9 |  |  |  | 142.3119
22ZHJMA1574--LEDZH22A781--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C3物流线 | 22ZHJMA1574 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A781 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 142.3119 | 0 | 0 | LJ601-22100091 | 2023-06-27 | 2023-03-30 |  |  |  |  | LEDZH22A781 | F5-XZN427-03A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 待通知发货 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9 |  |  |  | 142.3119
22ZHJMA1575--LEDZH22A781--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C4物流线 | 22ZHJMA1575 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A781 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 142.3119 | 0 | 0 | LJ601-22100092 | [6 empty] | LEDZH22A781 | F5-XZN427-04A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-12-28 |  |  |  |  | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 待通知发货 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 待通知发货 | [11 empty] | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 142.3119
22ZHJMA1576--LEDZH22A781--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C5物流线 | 22ZHJMA1576 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A781 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 142.3119 | 0 | 0 | LJ601-22100093 | [6 empty] | LEDZH22A781 | F5-XZN427-05A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-12-28 |  |  |  |  | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 待通知发货 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 待通知发货 | [11 empty] | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 142.3119
22ZHJMA1314--LEDZH22A782--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-装配线返修设备 | 22ZHJMA1314 | 大装配线 | JMLEDZH22A782 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 94.9488 | 0 | 0 | LJ601-22090046 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | LJ603-23020032 |  |  |  | LEDZH22A782 | F5-XHF128-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 提速生产，自动补焊功能优化中。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 94.9488
22ZHJMA1314--LEDZH22A783--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-装配线返修设备 | 22ZHJMA1314 | 大装配线 | JMLEDZH22A783 | 刻码机、补码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 27.382 | 0 | 0 | LJ601-22090045 | 2023-02-08 | 2023-02-08 | LJ603-23020033 |  |  |  | LEDZH22A783 | F5-XZG113-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 提速生产中。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 27.382
22ZHHFA2304--LEDZH22A865--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C7装配线 | 22ZHHFA2304 | 大装配线 | JMLEDZH22A865 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 714.6018 | 0 | 0 | LJ601-22100031 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | LJ603-23020064 |  |  |  | LEDZH22A865 | F5-XHA226-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 |  | 项目暂停 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 |  |  | 8 |  |  |  |  | 714.6018
22ZHHFA2304--LEDZH22A865--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C7装配线 | 22ZHHFA2304 | 大装配线 | JMLEDZH22A865 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 714.6018 | 0 | 0 | LJ601-22100032 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | LJ603-23020065 |  |  |  | LEDZH22A865 | F5-XHA226-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 |  | 项目暂停 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 |  |  | 8 |  |  |  |  | 714.6018
22ZHHFA2306--LEDZH22A865--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C9装配线 | 22ZHHFA2306 | 大装配线 | JMLEDZH22A865 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 714.6018 | 0 | 0 | LJ601-22100033 | [6 empty] | LEDZH22A865 | F5-XHA226-02A |  |  | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-11-01 |  |  |  |  | 2023-07-01 |  | 项目暂停 |  | 是 | 项目暂停 | [15 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  |  |  | 714.6018
22ZHHFA2306--LEDZH22A865--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C9装配线 | 22ZHHFA2306 | 大装配线 | JMLEDZH22A865 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 714.6018 | 0 | 0 | LJ601-22100034 | [6 empty] | LEDZH22A865 | F5-XHA226-02A |  |  | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-11-01 |  |  |  |  | 2023-07-01 |  | 项目暂停 |  | 是 | 项目暂停 | [15 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  |  |  | 714.6018
22ZHHFA2304--LEDZH22A866--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C7装配线 | 22ZHHFA2304 | 大装配线 | JMLEDZH22A866 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 676.9912 | 0 | 0 | LJ601-22100047 | 2023-02-12 | 2023-02-12 | LJ603-23020057 |  |  |  | LEDZH22A866 | F5-XHS217-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 |  | 项目暂停 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 |  |  | 8 |  |  |  |  | 676.9912
22ZHHFA2304--LEDZH22A866--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C7装配线 | 22ZHHFA2304 | 大装配线 | JMLEDZH22A866 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 676.9912 | 0 | 0 | LJ601-22100048 | 2023-02-12 | 2023-02-12 | LJ603-23020058 |  |  |  | LEDZH22A866 | F5-XHS217-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 |  | 项目暂停 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 |  |  | 8 |  |  |  |  | 676.9912
22ZHHFA2306--LEDZH22A866--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C9装配线 | 22ZHHFA2306 | 大装配线 | JMLEDZH22A866 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 676.9912 | 0 | 0 | LJ601-22100074 | [6 empty] | LEDZH22A866 | F5-XHS217-02A |  |  | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-11-01 |  |  |  |  | 2023-07-01 |  | 项目暂停 |  | 是 | 项目暂停 | [15 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  |  |  | 676.9912
22ZHHFA2306--LEDZH22A866--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C9装配线 | 22ZHHFA2306 | 大装配线 | JMLEDZH22A866 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 676.9912 | 0 | 0 | LJ601-22100075 | [6 empty] | LEDZH22A866 | F5-XHS217-02A |  |  | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-11-01 |  |  |  |  | 2023-07-01 |  | 项目暂停 |  | 是 | 项目暂停 | [15 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  |  |  | 676.9912
22ZHHFA2304--LEDZH22A867--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C7装配线 | 22ZHHFA2304 | 大装配线 | JMLEDZH22A867 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 230.0885 | 0 | 0 | LJ601-22090012 | 2023-02-12 | 2023-02-12 | LJ603-23020052 |  |  |  | LEDZH22A867 | F5-XZD234-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 |  | 项目暂停 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 |  |  | 8 |  |  |  |  | 230.0885
22ZHHFA2304--LEDZH22A867--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C7装配线 | 22ZHHFA2304 | 大装配线 | JMLEDZH22A867 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 230.0885 | 0 | 0 | LJ601-22090013 | 2023-02-12 | 2023-02-12 | LJ603-23020053 |  |  |  | LEDZH22A867 | F5-XZD234-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 |  | 项目暂停 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 |  |  | 8 |  |  |  |  | 230.0885
22ZHHFA2306--LEDZH22A867--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C9装配线 | 22ZHHFA2306 | 大装配线 | JMLEDZH22A867 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 230.0885 | 0 | 0 | LJ601-22090014 | [6 empty] | LEDZH22A867 | F5-XZD234-02A |  |  | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-11-01 |  |  |  |  | 2023-07-01 |  | 项目暂停 |  | 是 | 项目暂停 | [15 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  |  |  | 230.0885
22ZHHFA2306--LEDZH22A867--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C9装配线 | 22ZHHFA2306 | 大装配线 | JMLEDZH22A867 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 230.0885 | 0 | 0 | LJ601-22090015 | [6 empty] | LEDZH22A867 | F5-XZD234-02A |  |  | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-11-01 |  |  |  |  | 2023-07-01 |  | 项目暂停 |  | 是 | 项目暂停 | [15 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  |  |  | 230.0885
22ZHHFA2304--LEDZH22A868--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C7装配线 | 22ZHHFA2304 | 大装配线 | JMLEDZH22A868 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 415.9292 | 0 | 0 | LJ601-22100082 | 2023-02-12 | 2023-02-12 | LJ603-23020045 |  |  |  | LEDZH22A868 | F5-XZE334-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 |  | 项目暂停 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 |  |  | 8 |  |  |  |  | 415.9292
22ZHHFA2306--LEDZH22A868--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C9装配线 | 22ZHHFA2306 | 大装配线 | JMLEDZH22A868 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 415.9292 | 0 | 0 | LJ601-22100113 | [6 empty] | LEDZH22A868 | F5-XZE334-02A |  |  | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-11-01 |  |  |  |  | 2023-07-01 |  | 项目暂停 |  | 是 | 项目暂停 | [15 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  |  |  | 415.9292
22ZHHFA2304--LEDZH22A869--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C7装配线 | 22ZHHFA2304 | 大装配线 | JMLEDZH22A869 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 428.7611 | 0 | 0 | LJ601-22100083 | 2023-02-11 | 2023-02-11 | LJ603-23020044 |  |  |  | LEDZH22A869 | F5-XHD338-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 |  | 项目暂停 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 |  |  | 8 |  |  |  |  | 428.7611
22ZHHFA2306--LEDZH22A869--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C9装配线 | 22ZHHFA2306 | 大装配线 | JMLEDZH22A869 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 428.7611 | 0 | 0 | LJ601-22100114 | [6 empty] | LEDZH22A869 | F5-XHD338-02A |  |  | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-11-01 |  |  |  |  | 2023-07-01 |  | 项目暂停 |  | 是 | 项目暂停 | [15 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  |  |  | 428.7611
22ZHHFA2304--LEDZH22A870--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C7装配线 | 22ZHHFA2304 | 大装配线 | JMLEDZH22A870 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 150.4425 | 0 | 0 | LJ601-22100035 | 2023-02-11 | 2023-02-11 | LJ603-23020046 |  |  |  | LEDZH22A870 | F5-XZH390-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 |  | 项目暂停 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 |  |  | 8 |  |  |  |  | 150.4425
22ZHHFA2306--LEDZH22A870--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C9装配线 | 22ZHHFA2306 | 大装配线 | JMLEDZH22A870 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 150.4425 | 0 | 0 | LJ601-22100036 | [6 empty] | LEDZH22A870 | F5-XZH390-02A |  |  | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-11-01 |  |  |  |  | 2023-07-01 |  | 项目暂停 |  | 是 | 项目暂停 | [15 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  |  |  | 150.4425
22ZHHFA2566--LEDZH22A871--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C7物流线 | 22ZHHFA2566 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A871 | 组盘机、拆盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 101.7699 | 0 | 0 | LJ601-22100078 | 2023-02-11 | 2023-02-11 | LJ603-23020048 |  |  |  | LEDZH22A871 | F5-XZW336-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 |  | 项目暂停 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 |  |  | 8 |  |  |  |  | 101.7699
22ZHHFA2568--LEDZH22A871--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C9物流线 | 22ZHHFA2568 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A871 | 组盘机、拆盘机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 101.7699 | 0 | 0 | LJ601-22100079 | [6 empty] | LEDZH22A871 | F5-XZW336-02A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-11-01 |  |  |  |  | 2023-07-01 |  | 项目暂停 |  | 是 | 项目暂停 | [15 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  |  |  | 101.7699
22ZHHFA2566--LEDZH22A872--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C7物流线 | 22ZHHFA2566 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A872 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 395.1327 | 0 | 0 | LJ608-22110001 | 2023-06-27 | 2023-02-20 |  |  |  |  | LEDZH22A872 | F5-XZN345-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 |  | 项目暂停 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 |  |  | 8 |  |  |  |  | 395.1327
22ZHHFA2568--LEDZH22A872--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C9物流线 | 22ZHHFA2568 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A872 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 395.1327 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22A872 | F5-XZN345-02A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 |  | 项目暂停 |  | 是 | 项目暂停 | [15 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  |  |  | 395.1327
22ZHHFA2304--LEDZH22A873--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C7装配线 | 22ZHHFA2304 | 大装配线 | JMLEDZH22A873 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 169.9115 | 0 | 0 | LJ601-22100037 | 2023-02-11 | 2023-02-11 | LJ603-23020047 |  |  |  | LEDZH22A873 | F5-XZH391-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 |  | 项目暂停 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 |  |  | 8 |  |  |  |  | 169.9115
22ZHHFA2306--LEDZH22A873--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C9装配线 | 22ZHHFA2306 | 大装配线 | JMLEDZH22A873 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 169.9115 | 0 | 0 | LJ601-22100038 | [6 empty] | LEDZH22A873 | F5-XZH391-02A |  |  | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-11-01 |  |  |  |  | 2023-07-01 |  | 项目暂停 |  | 是 | 项目暂停 | [15 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  |  |  | 169.9115
22ZHHFA2622--LEDZH22A874--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-装配线返修设备 | 22ZHHFA2622 | 大装配线 | JMLEDZH22A874 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 48.6726 | 0 | 0 | LJ601-22100049 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | LJ603-23020059 |  |  |  | LEDZH22A874 | F5-XHF135-02A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 |  | 暂无 | 5：待来料进行调试焊丝效果 4：6/11号MES信息已对接完成 3：6/2号MES已对接完成，设备调试中 2：3/14已完成通电，调试中 1：12/15设备入厂 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 |  |  | 8 |  |  |  |  | 48.6726
22ZHHFA2622--LEDZH22A874--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-装配线返修设备 | 22ZHHFA2622 | 大装配线 | JMLEDZH22A874 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 48.6726 | 0 | 0 | LJ601-22100050 | [6 empty] | LEDZH22A874 | F5-XHF135-01A |  |  | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-11-01 |  |  |  |  | 2023-08-01 |  | 暂无 | 5：待来料进行调试焊丝效果 4：6/11号MES信息已对接完成 3：6/2号MES已对接完成，设备调试中 2：3/14已完成通电，调试中 1：12/15设备入厂 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 1、12/15设备入厂 2、截3/10，设备已通电。 3、调调试单空运行调试中 | [11 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  |  |  | 48.6726
22ZHHFA2622--LEDZH22A875--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-装配线返修设备 | 22ZHHFA2622 | 大装配线 | JMLEDZH22A875 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 185.8407 | 0 | 0 | LJ601-22100051 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | LJ603-23020060 |  |  |  | LEDZH22A875 | F5-XHT110-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 |  | 暂无 | 5：焊线效果优化中 4：6/11号MES信息已对接完成 3：6/2号MES已对接完成，设备调试中 2：3/14已完成通电，调试中 1：12/15设备入厂 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 |  |  | 8 |  |  |  |  | 185.8407
22ZHHFA2622--LEDZH22A875--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-装配线返修设备 | 22ZHHFA2622 | 大装配线 | JMLEDZH22A875 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 185.8407 | 0 | 0 | LJ601-22100052 | [6 empty] | LEDZH22A875 | F5-XHT110-02A |  |  | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-11-01 |  |  |  |  | 2023-08-01 |  | 暂无 | 5：焊线效果优化中 4：6/11号MES信息已对接完成 3：6/2号MES已对接完成，设备调试中 2：3/14已完成通电，调试中 1：12/15设备入厂 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 1、12/15设备入厂 2、截3/10，设备已通电。 3、调试单空运行调试中 | [11 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  |  |  | 185.8407
22ZHHFA2622--LEDZH22A876--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-装配线返修设备 | 22ZHHFA2622 | 大装配线 | JMLEDZH22A876 | 刻码机、补码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 31.8584 | 0 | 0 | LJ601-22100053 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | LJ603-23020061 |  |  |  | LEDZH22A876 | F5-XZG114-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 |  | 暂无 | 3：6/2号MES对接已完成，流水号已解决，待客户要求再进行优化。 2：3/14已完成通电，调试中 1：12/15设备入厂 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 |  |  | 8 |  |  |  |  | 31.8584
22ZHHFA2304--LEDZH22A877--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C7装配线 | 22ZHHFA2304 | 大装配线 | JMLEDZH22A877 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 243.3628 | 0 | 0 | LJ601-22100016 | 2023-02-11 | 2023-02-11 | LJ603-23020054 |  |  |  | LEDZH22A877 | F5-XHE340-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 |  | 项目暂停 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 |  |  | 8 |  |  |  |  | 243.3628
22ZHHFA2306--LEDZH22A877--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C9装配线 | 22ZHHFA2306 | 大装配线 | JMLEDZH22A877 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 243.3628 | 0 | 0 | LJ601-22100017 | [6 empty] | LEDZH22A877 | F5-XHE340-02A |  |  | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-11-01 |  |  |  |  | 2023-07-01 |  | 项目暂停 |  | 是 | 项目暂停 | [15 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  |  |  | 243.3628
22ZHHFA2305--LEDZH22A878--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C8装配线 | 22ZHHFA2305 | 大装配线 | JMLEDZH22A878 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 714.6018 | 0 | 0 | LJ601-22100039 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | LJ603-23030183 |  |  |  | LEDZH22A878 | F5-XHA227-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 |  | 项目暂停 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 |  |  | 8 |  |  |  |  | 714.6018
22ZHHFA2305--LEDZH22A878--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C8装配线 | 22ZHHFA2305 | 大装配线 | JMLEDZH22A878 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 714.6018 | 0 | 0 | LJ601-22100040 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | LJ603-23030184 |  |  |  | LEDZH22A878 | F5-XHA227-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 |  | 项目暂停 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 |  |  | 8 |  |  |  |  | 714.6018
22ZHHFA2302--LEDZH22A878--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C10装配线 | 22ZHHFA2302 | 大装配线 | JMLEDZH22A878 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 714.6018 | 0 | 0 | LJ601-22100041 | [6 empty] | LEDZH22A878 | F5-XHA227-02A |  |  | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-11-01 |  |  |  |  | 2023-07-01 |  | 项目暂停 |  | 是 | 项目暂停 | [15 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  |  |  | 714.6018
22ZHHFA2302--LEDZH22A878--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C10装配线 | 22ZHHFA2302 | 大装配线 | JMLEDZH22A878 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 714.6018 | 0 | 0 | LJ601-22100042 | [6 empty] | LEDZH22A878 | F5-XHA227-02A |  |  | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-11-01 |  |  |  |  | 2023-07-01 |  | 项目暂停 |  | 是 | 项目暂停 | [15 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  |  |  | 714.6018
22ZHHFA2305--LEDZH22A879--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C8装配线 | 22ZHHFA2305 | 大装配线 | JMLEDZH22A879 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 676.9912 | 0 | 0 | LJ601-22100072 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | LJ603-23030178 |  |  |  | LEDZH22A879 | F5-XHS218-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 |  | 项目暂停 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 |  |  | 8 |  |  |  |  | 676.9912
22ZHHFA2305--LEDZH22A879--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C8装配线 | 22ZHHFA2305 | 大装配线 | JMLEDZH22A879 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 676.9912 | 0 | 0 | LJ601-22100073 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | LJ603-23030179 |  |  |  | LEDZH22A879 | F5-XHS218-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 |  | 项目暂停 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 |  |  | 8 |  |  |  |  | 676.9912
22ZHHFA2302--LEDZH22A879--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C10装配线 | 22ZHHFA2302 | 大装配线 | JMLEDZH22A879 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 676.9912 | 0 | 0 | LJ601-22100076 | [6 empty] | LEDZH22A879 | F5-XHS218-02A |  |  | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-11-01 |  |  |  |  | 2023-07-01 |  | 项目暂停 |  | 是 | 项目暂停 | [15 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  |  |  | 676.9912
22ZHHFA2302--LEDZH22A879--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C10装配线 | 22ZHHFA2302 | 大装配线 | JMLEDZH22A879 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 676.9912 | 0 | 0 | LJ601-22100077 | [6 empty] | LEDZH22A879 | F5-XHS218-02A |  |  | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-11-01 |  |  |  |  | 2023-07-01 |  | 项目暂停 |  | 是 | 项目暂停 | [15 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  |  |  | 676.9912
22ZHHFA2305--LEDZH22A880--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C8装配线 | 22ZHHFA2305 | 大装配线 | JMLEDZH22A880 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 230.0885 | 0 | 0 | LJ601-22090079 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | LJ603-23030181 |  |  |  | LEDZH22A880 | F5-XZD235-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 |  | 项目暂停 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 |  |  | 8 |  |  |  |  | 230.0885
22ZHHFA2305--LEDZH22A880--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C8装配线 | 22ZHHFA2305 | 大装配线 | JMLEDZH22A880 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 230.0885 | 0 | 0 | LJ601-22090080 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | LJ603-23030182 |  |  |  | LEDZH22A880 | F5-XZD235-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 |  | 项目暂停 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 |  |  | 8 |  |  |  |  | 230.0885
22ZHHFA2302--LEDZH22A880--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C10装配线 | 22ZHHFA2302 | 大装配线 | JMLEDZH22A880 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 230.0885 | 0 | 0 | LJ601-22090081 | [6 empty] | LEDZH22A880 | F5-XZD235-02A |  |  | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-11-01 |  |  |  |  | 2023-07-01 |  | 项目暂停 |  | 是 | 项目暂停 | [15 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  |  |  | 230.0885
22ZHHFA2302--LEDZH22A880--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C10装配线 | 22ZHHFA2302 | 大装配线 | JMLEDZH22A880 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 230.0885 | 0 | 0 | LJ601-22090082 | [6 empty] | LEDZH22A880 | F5-XZD235-02A |  |  | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-11-01 |  |  |  |  | 2023-07-01 |  | 项目暂停 |  | 是 | 项目暂停 | [15 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  |  |  | 230.0885
22ZHHFA2305--LEDZH22A881--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C8装配线 | 22ZHHFA2305 | 大装配线 | JMLEDZH22A881 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 415.9292 | 0 | 0 | LJ601-22100084 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | LJ603-23030170 |  |  |  | LEDZH22A881 | F5-XZE335-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 |  | 项目暂停 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 |  |  | 8 |  |  |  |  | 415.9292
22ZHHFA2302--LEDZH22A881--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C10装配线 | 22ZHHFA2302 | 大装配线 | JMLEDZH22A881 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 415.9292 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22A881 | F5-XZE335-02A |  |  | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-11-01 |  |  |  |  | 2023-07-01 |  | 项目暂停 |  | 是 | 项目暂停 | [15 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  |  |  | 415.9292
22ZHHFA2305--LEDZH22A882--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C8装配线 | 22ZHHFA2305 | 大装配线 | JMLEDZH22A882 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 428.7611 | 0 | 0 | LJ601-22100085 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | LJ603-23030171 |  |  |  | LEDZH22A882 | F5-XHD339-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 |  | 项目暂停 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 |  |  | 8 |  |  |  |  | 428.7611
22ZHHFA2302--LEDZH22A882--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C10装配线 | 22ZHHFA2302 | 大装配线 | JMLEDZH22A882 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 428.7611 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22A882 | F5-XHD339-02A |  |  | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-11-01 |  |  |  |  | 2023-07-01 |  | 项目暂停 |  | 是 | 项目暂停 | [15 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  |  |  | 428.7611
22ZHHFA2305--LEDZH22A883--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C8装配线 | 22ZHHFA2305 | 大装配线 | JMLEDZH22A883 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 150.4425 | 0 | 0 | LJ601-22100043 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | LJ603-23030173 |  |  |  | LEDZH22A883 | F5-XZH392-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 |  | 项目暂停 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 |  |  | 8 |  |  |  |  | 150.4425
22ZHHFA2302--LEDZH22A883--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C10装配线 | 22ZHHFA2302 | 大装配线 | JMLEDZH22A883 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 150.4425 | 0 | 0 | LJ601-22100044 | [6 empty] | LEDZH22A883 | F5-XZH392-02A |  |  | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-11-01 |  |  |  |  | 2023-07-01 |  | 项目暂停 |  | 是 | 项目暂停 | [15 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  |  |  | 150.4425
22ZHHFA2567--LEDZH22A884--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C8物流线 | 22ZHHFA2567 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A884 | 组盘机、拆盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 101.7699 | 0 | 0 | LJ601-22100080 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | LJ603-23030174 |  |  |  | LEDZH22A884 | F5-XZW337-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 |  | 项目暂停 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 |  |  | 8 |  |  |  |  | 101.7699
22ZHHFA2564--LEDZH22A884--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C10物流线 | 22ZHHFA2564 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A884 | 组盘机、拆盘机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 101.7699 | 0 | 0 | LJ601-22100081 | [6 empty] | LEDZH22A884 | F5-XZW337-02A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-11-01 |  |  |  |  | 2023-07-01 |  | 项目暂停 |  | 是 | 项目暂停 | [15 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  |  |  | 101.7699
22ZHHFA2567--LEDZH22A885--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C8物流线 | 22ZHHFA2567 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A885 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 395.1327 | 0 | 0 | LJ608-22120006 | 2023-06-27 | 2023-03-28 | LJ603-23060221 |  |  |  | LEDZH22A885 | F5-XZN346-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 |  | 项目暂停 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 |  |  | 8 |  |  |  |  | 395.1327
22ZHHFA2564--LEDZH22A885--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C10物流线 | 22ZHHFA2564 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A885 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 395.1327 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22A885 | F5-XZN346-02A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 |  | 项目暂停 |  | 是 | 项目暂停 | [15 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  |  |  | 395.1327
22ZHHFA2305--LEDZH22A886--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C8装配线 | 22ZHHFA2305 | 大装配线 | JMLEDZH22A886 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 169.9115 | 0 | 0 | LJ601-22100045 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | LJ603-23030175 |  |  |  | LEDZH22A886 | F5-XZH393-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 |  | 项目暂停 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 |  |  | 8 |  |  |  |  | 169.9115
22ZHHFA2302--LEDZH22A886--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C10装配线 | 22ZHHFA2302 | 大装配线 | JMLEDZH22A886 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 169.9115 | 0 | 0 | LJ601-22100046 | [6 empty] | LEDZH22A886 | F5-XZH393-02A |  |  | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-11-01 |  |  |  |  | 2023-07-01 |  | 项目暂停 |  | 是 | 项目暂停 | [15 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  |  |  | 169.9115
22ZHHFA2305--LEDZH22A887--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C8装配线 | 22ZHHFA2305 | 大装配线 | JMLEDZH22A887 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 243.3628 | 0 | 0 | LJ601-22100018 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | LJ603-23030172 |  |  |  | LEDZH22A887 | F5-XHE341-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 |  | 项目暂停 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 |  |  | 8 |  |  |  |  | 243.3628
22ZHHFA2302--LEDZH22A887--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C10装配线 | 22ZHHFA2302 | 大装配线 | JMLEDZH22A887 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 243.3628 | 0 | 0 | LJ601-22100019 | [6 empty] | LEDZH22A887 | F5-XHE341-02A |  |  | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-11-01 |  |  |  |  | 2023-07-01 |  | 项目暂停 |  | 是 | 项目暂停 | [15 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  |  |  | 243.3628
22ZHMSA1320--LEDZH22A896--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C1装配线 | 22ZHMSA1320 | 大装配线 | JMLEDZH22A896 | 配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 270.7965 | 0 | 0 | LJ601-22100132 | 2023-02-12 | 2023-02-12 | LJ603-23020055 |  |  |  | LEDZH22A896 | F5-XZB414-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 小批量的投料投产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10 |  |  |  | 270.7965
22ZHMSA1322--LEDZH22A897--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C2装配线 | 22ZHMSA1322 | 大装配线 | JMLEDZH22A897 | 配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 265.4867 | 0 | 0 | LJ601-22110078 | 2023-03-02 | 2023-03-02 | LJ603-23030004 |  |  |  | LEDZH22A897 | F5-XZB216-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 正在跑通线料，MES 料10号到装配线 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10 |  |  |  | 265.4867
22ZHMSA1324--LEDZH22A898--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C3装配线 | 22ZHMSA1324 | 大装配线 | JMLEDZH22A898 | 配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 265.4867 | 0 | 0 | LJ601-22110085 | 2023-03-18 | 2023-03-18 | LJ603-23030155 |  |  |  | LEDZH22A898 | F5-XZB217-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | QF已完成95% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 265.4867
230JMA1147--LEDZH22A899--1 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4装配线 | 230JMA1147 | 大装配线 | JMLEDZH22A899 | 配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 265.4867 | 0 | 0 | LJ601-22110150 | 2023-04-23 | 2023-04-23 | LJ603-23040088 |  |  |  | LEDZH22A899 | F5-XZB218-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 1.物流线到货较晚，还未通电。 2.高空提升机未到，影响配对及物流线使用。 | 1.物流线线路已经接完，待通电。 2.6/30:物流线定位完成，已通电，导入程序调试中。 3.7/8:跑通线料中。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 12 |  |  |  | 265.4867
230JMA1148--LEDZH22A900--1 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C5装配线 | 230JMA1148 | 大装配线 | JMLEDZH22A900 | 配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 270.7965 | 270.7965 | 0 | LJ601-22110223 | 2023-07-01 | 2023-06-29 | LJ603-23070002 |  |  |  | LEDZH22A900 | F5-XZB415-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-11-01 |  | 1.6/30：设备入场定位中。 | 1.设备定位完成 2.7/8：设备复线中。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 调试中 |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q4 |  |  | 11 |  |  |  |  | 270.7965
22ZHMSA1320--LEDZH22A901--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C1装配线 | 22ZHMSA1320 | 大装配线 | JMLEDZH22A901 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 371.6814 | 0 | 0 | LJ601-22100145 | 2023-02-12 | 2023-02-12 | LJ603-23020050 |  |  |  | LEDZH22A901 | F5-XHB230-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 必能信焊接机出现极耳撕裂的问题 | 小批量的投料投产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10 |  |  |  | 371.6814
22ZHMSA1320--LEDZH22A901--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C1装配线 | 22ZHMSA1320 | 大装配线 | JMLEDZH22A901 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 371.6814 | 0 | 0 | LJ601-22100147 | 2023-02-12 | 2023-02-12 | LJ603-23020051 |  |  |  | LEDZH22A901 | F5-XHB230-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 必能信焊接机出现极耳撕裂的问题 | 小批量的投料投产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10 |  |  |  | 371.6814
22ZHMSA1322--LEDZH22A902--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C2装配线 | 22ZHMSA1322 | 大装配线 | JMLEDZH22A902 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 424.7788 | 0 | 0 | LJ601-22100152 | 2023-03-02 | 2023-03-02 | LJ603-23030006 |  |  |  | LEDZH22A902 | F5-XHB231-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 正在跑通线料，MES 料10号到装配线 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10 |  |  |  | 424.7788
22ZHMSA1324--LEDZH22A903--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C3装配线 | 22ZHMSA1324 | 大装配线 | JMLEDZH22A903 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 424.7788 | 0 | 0 | LJ601-22110114 | 2023-03-18 | 2023-03-18 | LJ603-23030162 |  |  |  | LEDZH22A903 | F5-XHB232-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | QF已完成95% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 424.7788
230JMA1147--LEDZH22A904--1 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4装配线 | 230JMA1147 | 大装配线 | JMLEDZH22A904 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 424.7788 | 0 | 0 | LJ601-22110248 | 2023-04-23 | 2023-04-23 | LJ603-23040101 |  |  |  | LEDZH22A904 | F5-XHB233-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 1.物流线到货较晚，还未通电。 | 1.物流线线路已经接完，待通电。 2.6/30:物流线定位完成，已通电，导入程序调试中。 3.7/8:跑通线料中。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 12 |  |  |  | 424.7788
230JMA1148--LEDZH22A905--1 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C5装配线 | 230JMA1148 | 大装配线 | JMLEDZH22A905 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 224.7788 | 224.7788 | 0 | LJ601-22110250 | 2023-07-01 | 2023-06-29 | LJ603-23060220 |  |  |  | LEDZH22A905 | F5-XHB234-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-11-01 |  | 1.6/30：设备入场定位中。 | 1.设备定位完成 2.7/8：设备复线中。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 调试中 |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q4 |  |  | 11 |  |  |  |  | 224.7788
230JMA1148--LEDZH22A905--2 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C5装配线 | 230JMA1148 | 大装配线 | JMLEDZH22A905 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 224.7788 | 0 | 0 | LJ601-22110251 | [6 empty] | LEDZH22A905 | F5-XHB234-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-11-01 |  | 1.6/30：设备入场定位中。 | 1.设备定位完成 2.7/8：设备复线中。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 调试中 | [11 empty] | Q4 |  |  | 11 |  |  |  |  | 224.7788
22ZHMSA1320--LEDZH22A906--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C1装配线 | 22ZHMSA1320 | 大装配线 | JMLEDZH22A906 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 575.2212 | 0 | 0 | LJ601-22100102 | 2023-02-14 | 2023-02-13 | LJ603-23020063 |  |  |  | LEDZH22A906 | F5-XHS408-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 不定时的出现极耳撕裂的现场 | 小批量的投料投产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10 |  |  |  | 575.2212
22ZHMSA1322--LEDZH22A907--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C2装配线 | 22ZHMSA1322 | 大装配线 | JMLEDZH22A907 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 464.6018 | 0 | 0 | LJ601-22110046 | 2023-03-03 | 2023-03-03 | LJ603-23030010 |  |  |  | LEDZH22A907 | F5-XHC230-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 正在跑通线料，MES 料10号到装配线 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10 |  |  |  | 464.6018
22ZHMSA1324--LEDZH22A908--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C3装配线 | 22ZHMSA1324 | 大装配线 | JMLEDZH22A908 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 464.6018 | 0 | 0 | LJ601-22110047 | 2023-03-19 | 2023-03-19 | LJ603-23030160 |  |  |  | LEDZH22A908 | F5-XHC231-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | QF已完成95% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 464.6018
230JMA1147--LEDZH22A909--1 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4装配线 | 230JMA1147 | 大装配线 | JMLEDZH22A909 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 464.6018 | 0 | 0 | LJ601-22120046 | 2023-04-23 | 2023-04-23 | LJ603-23040103 |  |  |  | LEDZH22A909 | F5-XHC232-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 1.物流线到货较晚，还未通电。 | 1.物流线线路已经接完，待通电。 2.6/30:物流线定位完成，已通电，导入程序调试中。 3.7/8:跑通线料中。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 12 |  |  |  | 464.6018
230JMA1148--LEDZH22A910--1 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C5装配线 | 230JMA1148 | 大装配线 | JMLEDZH22A910 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 623.8938 | 623.8938 | 0 | LJ601-22120045 | 2023-07-01 | 2023-06-29 | LJ603-23060214 |  |  |  | LEDZH22A910 | F5-XHC418-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-11-01 |  | 1.6/30：设备入场定位中。 | 1.设备定位完成 2.7/8：设备复线中。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 调试中 |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q4 |  |  | 11 |  |  |  |  | 623.8938
22ZHMSA1320--LEDZH22A911--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C1装配线 | 22ZHMSA1320 | 大装配线 | JMLEDZH22A911 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 292.0354 | 0 | 0 | LJ601-22100133 | 2023-02-14 | 2023-02-13 | LJ603-23020066 |  |  |  | LEDZH22A911 | F5-XZD236-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 小批量的投料投产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10 |  |  |  | 292.0354
22ZHMSA1320--LEDZH22A911--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C1装配线 | 22ZHMSA1320 | 大装配线 | JMLEDZH22A911 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 292.0354 | 0 | 0 | LJ601-22100134 | 2023-02-14 | 2023-02-13 | LJ603-23020067 |  |  |  | LEDZH22A911 | F5-XZD236-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 小批量的投料投产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10 |  |  |  | 292.0354
22ZHMSA1322--LEDZH22A912--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C2装配线 | 22ZHMSA1322 | 大装配线 | JMLEDZH22A912 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 274.3363 | 0 | 0 | LJ601-22110079 | 2023-03-03 | 2023-03-03 | LJ603-23030009 |  |  |  | LEDZH22A912 | F5-XZD237-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 正在跑通线料，MES 料10号到装配线 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10 |  |  |  | 274.3363
22ZHMSA1324--LEDZH22A913--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C3装配线 | 22ZHMSA1324 | 大装配线 | JMLEDZH22A913 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 274.3363 | 0 | 0 | LJ601-22110086 | 2023-03-19 | 2023-03-19 | LJ603-23030156 |  |  |  | LEDZH22A913 | F5-XZD238-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | QF已完成95% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 274.3363
230JMA1147--LEDZH22A914--1 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4装配线 | 230JMA1147 | 大装配线 | JMLEDZH22A914 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 274.3363 | 0 | 0 | LJ601-22110151 | 2023-04-23 | 2023-04-23 | LJ603-23040089 |  |  |  | LEDZH22A914 | F5-XZD239-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 1.物流线到货较晚，还未通电。 | 1.物流线线路已经接完，待通电。 2.6/30:物流线定位完成，已通电，导入程序调试中。 3.7/8:跑通线料中。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 12 |  |  |  | 274.3363
230JMA1148--LEDZH22A915--1 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C5装配线 | 230JMA1148 | 大装配线 | JMLEDZH22A915 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 292.0354 | 292.0354 | 0 | LJ601-22120068 | 2023-07-01 | 2023-06-29 | LJ603-23070003 |  |  |  | LEDZH22A915 | F5-XZD240-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-11-01 |  | 1.6/30：设备入场定位中。 | 1.设备定位完成 2.7/8：设备复线中。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 调试中 |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q4 |  |  | 11 |  |  |  |  | 292.0354
22ZHWHA3612--LEDZH22A915--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5装配线（卷绕） | 22ZHWHA3612 | 大装配线 | JMLEDZH22A915 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22120069 | [6 empty] | LEDZH22A915 | F5-XZD240-01A |  |  | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  | 1.6/30：设备入场定位中。 | 1.设备定位完成 2.7/8：设备复线中。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 调试中 | [11 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHMSA1320--LEDZH22A916--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C1装配线 | 22ZHMSA1320 | 大装配线 | JMLEDZH22A916 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 532.7434 | 0 | 0 | LJ601-22100115 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | LJ603-23020072 |  |  |  | LEDZH22A916 | F5-XZE413-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 小批量的投料投产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10 |  |  |  | 532.7434
22ZHMSA1322--LEDZH22A917--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C2装配线 | 22ZHMSA1322 | 大装配线 | JMLEDZH22A917 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 402.6549 | 0 | 0 | LJ601-22110067 | 2023-03-03 | 2023-03-03 | LJ603-23030011 |  |  |  | LEDZH22A917 | F5-XZE211-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 正在跑通线料，MES 料10号到装配线 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10 |  |  |  | 402.6549
22ZHMSA1324--LEDZH22A918--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C3装配线 | 22ZHMSA1324 | 大装配线 | JMLEDZH22A918 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 402.6549 | 0 | 0 | LJ601-22110069 | 2023-03-19 | 2023-03-19 | LJ603-23030161 |  |  |  | LEDZH22A918 | F5-XZE212-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | QF已完成95% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 402.6549
230JMA1147--LEDZH22A919--1 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4装配线 | 230JMA1147 | 大装配线 | JMLEDZH22A919 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 402.6549 | 0 | 0 | LJ601-22120047 | 2023-04-23 | 2023-04-23 | LJ603-23040104 |  |  |  | LEDZH22A919 | F5-XZE213-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 1.物流线到货较晚，还未通电。 | 1.物流线线路已经接完，待通电。 2.6/30:物流线定位完成，已通电，导入程序调试中。 3.7/8:跑通线料中。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 12 |  |  |  | 402.6549
230JMA1148--LEDZH22A920--1 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C5装配线 | 230JMA1148 | 大装配线 | JMLEDZH22A920 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 532.7434 | 532.7434 | 0 | LJ601-22120048 | 2023-07-01 | 2023-06-28 | LJ603-23060210 |  |  |  | LEDZH22A920 | F5-XZE414-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-11-01 |  | 1.6/30：设备入场定位中。 | 1.设备定位完成 2.7/8：设备复线中。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 调试中 |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q4 |  |  | 11 |  |  |  |  | 532.7434
22ZHMSA1320--LEDZH22A921--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C1装配线 | 22ZHMSA1320 | 大装配线 | JMLEDZH22A921 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 548.6726 | 0 | 0 | LJ601-22100116 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | LJ603-23020071 |  |  |  | LEDZH22A921 | F5-XHD411-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 小批量的投料投产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10 |  |  |  | 548.6726
22ZHMSA1322--LEDZH22A922--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C2装配线 | 22ZHMSA1322 | 大装配线 | JMLEDZH22A922 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 361.9469 | 0 | 0 | LJ601-22110068 | 2023-03-04 | 2023-03-04 | LJ603-23030012 |  |  |  | LEDZH22A922 | F5-XHD224-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 正在跑通线料，MES 料10号到装配线 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10 |  |  |  | 361.9469
22ZHMSA1324--LEDZH22A923--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C3装配线 | 22ZHMSA1324 | 大装配线 | JMLEDZH22A923 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 361.9469 | 0 | 0 | LJ601-22110070 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | LJ603-23030163 |  |  |  | LEDZH22A923 | F5-XHD225-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | QF已完成95% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 361.9469
230JMA1147--LEDZH22A924--1 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4装配线 | 230JMA1147 | 大装配线 | JMLEDZH22A924 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 361.9469 | 0 | 0 | LJ601-22120044 | 2023-04-23 | 2023-04-23 | LJ603-23040102 |  |  |  | LEDZH22A924 | F5-XHD226-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 1.物流线到货较晚，还未通电。 | 1.物流线线路已经接完，待通电。 2.6/30:物流线定位完成，已通电，导入程序调试中。 3.7/8:跑通线料中。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 12 |  |  |  | 361.9469
230JMA1148--LEDZH22A925--1 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C5装配线 | 230JMA1148 | 大装配线 | JMLEDZH22A925 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 548.6726 | 548.6726 | 0 | LJ601-22120049 | 2023-07-01 | 2023-06-28 | LJ603-23060209 |  |  |  | LEDZH22A925 | F5-XHD412-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-11-01 |  | 1.6/30：设备入场定位中。 | 1.设备定位完成 2.7/8：设备复线中。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 调试中 |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q4 |  |  | 11 |  |  |  |  | 548.6726
22ZHMSA1320--LEDZH22A926--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C1装配线 | 22ZHMSA1320 | 大装配线 | JMLEDZH22A926 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 185.8407 | 0 | 0 | LJ601-22100150 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | LJ603-23020068 |  |  |  | LEDZH22A926 | F5-XZH433-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 小批量的投料投产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10 |  |  |  | 185.8407
22ZHMSA1322--LEDZH22A927--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C2装配线 | 22ZHMSA1322 | 大装配线 | JMLEDZH22A927 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 141.5929 | 0 | 0 | LJ601-22100154 | 2023-03-04 | 2023-03-04 | LJ603-23030020 |  |  |  | LEDZH22A927 | F5-XZH220-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 正在跑通线料，MES 料10号到装配线 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10 |  |  |  | 141.5929
22ZHMSA1324--LEDZH22A928--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C3装配线 | 22ZHMSA1324 | 大装配线 | JMLEDZH22A928 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 141.5929 | 0 | 0 | LJ601-22110115 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | LJ603-23030164 |  |  |  | LEDZH22A928 | F5-XZH221-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | QF已完成95% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 141.5929
230JMA1147--LEDZH22A929--1 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4装配线 | 230JMA1147 | 大装配线 | JMLEDZH22A929 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 141.5929 | 0 | 0 | LJ601-22110246 | 2023-04-23 | 2023-04-23 | LJ603-23040090 |  |  |  | LEDZH22A929 | F5-XZH222-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 1.物流线到货较晚，还未通电。 | 1.物流线线路已经接完，待通电。 2.6/30:物流线定位完成，已通电，导入程序调试中。 3.7/8:跑通线料中。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 12 |  |  |  | 141.5929
230JMA1148--LEDZH22A930--1 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C5装配线 | 230JMA1148 | 大装配线 | JMLEDZH22A930 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 185.8407 | 185.8407 | 0 | LJ601-22110247 | 2023-07-01 | 2023-06-28 | LJ603-23060218 |  |  |  | LEDZH22A930 | F5-XZH434-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-11-01 |  | 1.6/30：设备入场定位中。 | 1.设备定位完成 2.7/8：设备复线中。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 调试中 |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q4 |  |  | 11 |  |  |  |  | 185.8407
22ZHMSA1320--LEDZH22A931--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C1装配线 | 22ZHMSA1320 | 大装配线 | JMLEDZH22A931 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 203.5398 | 0 | 0 | LJ601-22100151 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | LJ603-23020081 |  |  |  | LEDZH22A931 | F5-XZH394-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 小批量的投料投产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10 |  |  |  | 203.5398
22ZHMSA1322--LEDZH22A932--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C2装配线 | 22ZHMSA1322 | 大装配线 | JMLEDZH22A932 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 168.1416 | 0 | 0 | LJ601-22100155 | 2023-03-05 | 2023-03-05 | LJ603-23030031 |  |  |  | LEDZH22A932 | F5-XZH270-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 正在跑通线料，MES 料10号到装配线 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10 |  |  |  | 168.1416
22ZHMSA1324--LEDZH22A933--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C3装配线 | 22ZHMSA1324 | 大装配线 | JMLEDZH22A933 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 168.1416 | 0 | 0 | LJ601-22110109 | 2023-03-26 | 2023-03-26 | LJ603-23030201 |  |  |  | LEDZH22A933 | F5-XZH271-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | QF已完成95% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 168.1416
230JMA1147--LEDZH22A934--1 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4装配线 | 230JMA1147 | 大装配线 | JMLEDZH22A934 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 168.1416 | 0 | 0 | LJ601-22110249 | 2023-04-29 | 2023-04-29 | LJ603-23040115 |  |  |  | LEDZH22A934 | F5-XZH272-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 1.物流线到货较晚，还未通电。 | 1.物流线线路已经接完，待通电。 2.6/30:物流线定位完成，已通电，导入程序调试中。 3.7/8:跑通线料中。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 12 |  |  |  | 168.1416
230JMA1148--LEDZH22A935--1 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C5装配线 | 230JMA1148 | 大装配线 | JMLEDZH22A935 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 203.5398 | 203.5398 | 0 | LJ601-22110252 |  | 2023-07-03 |  |  |  |  | LEDZH22A935 | F5-XZH395-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-03 | 2023-11-01 |  | 1.6/30：设备入场定位中。 | 1.设备定位完成 2.7/8：设备复线中。 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 调试中 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 2023-07-03 | 203.5398 | 203.5398 | 0
22ZHMSA1579--LEDZH22A936--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C1物流线 | 22ZHMSA1579 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A936 | 组盘机、拆盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 101.7699 | 0 | 0 | LJ601-22110004 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | LJ603-23020069 |  |  |  | LEDZH22A936 | F5-XZW434-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 小批量的投料投产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10 |  |  |  | 101.7699
22ZHMSA1580--LEDZH22A937--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C2物流线 | 22ZHMSA1580 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A937 | 组盘机、拆盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 101.7699 | 0 | 0 | LJ601-22110006 | 2023-03-04 | 2023-03-04 | LJ603-23030021 |  |  |  | LEDZH22A937 | F5-XZW225-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 正在跑通线料，MES 料10号到装配线 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10 |  |  |  | 101.7699
22ZHMSA1581--LEDZH22A938--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C3物流线 | 22ZHMSA1581 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A938 | 组盘机、拆盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 101.7699 | 0 | 0 | LJ601-22110008 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | LJ603-23030169 |  |  |  | LEDZH22A938 | F5-XZW226-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | QF已完成95% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 101.7699
230JMA1149--LEDZH22A939--1 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4物流线 | 230JMA1149 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A939 | 组盘机、拆盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 101.7699 | 0 | 0 | LJ601-22110195 | 2023-04-23 | 2023-04-23 | LJ603-23040100 |  |  |  | LEDZH22A939 | F5-XZW227-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 1.物流线到货较晚，还未通电。 | 1.物流线线路已经接完，待通电。 2.6/30:物流线定位完成，已通电，导入程序调试中。 3.7/8:跑通线料中。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 12 |  |  |  | 101.7699
230JMA1150--LEDZH22A940--1 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C5物流线 | 230JMA1150 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A940 | 组盘机、拆盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 101.7699 | 101.7699 | 0 | LJ601-22110196 | 2023-07-01 | 2023-06-28 | LJ603-23060219 |  |  |  | LEDZH22A940 | F5-XZW435-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-11-01 |  | 1.6/30：设备入场定位中。 | 1.设备定位完成 2.7/8：设备复线中。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 调试中 |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q4 |  |  | 11 |  |  |  |  | 101.7699
22ZHMSA1320--LEDZH22A941--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C1装配线 | 22ZHMSA1320 | 大装配线 | JMLEDZH22A941 | 拉铆机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 283.1858 | 0 | 0 | LJ601-22100166 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | LJ603-23020077 |  |  |  | LEDZH22A941 | F5-XHE342-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 小批量的投料投产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10 |  |  |  | 283.1858
22ZHMSA1322--LEDZH22A942--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C2装配线 | 22ZHMSA1322 | 大装配线 | JMLEDZH22A942 | 拉铆机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 268.4071 | 0 | 0 | LJ601-22110084 | 2023-03-05 | 2023-03-05 | LJ603-23030017 |  |  |  | LEDZH22A942 | F5-XHE232-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 正在跑通线料，MES 料10号到装配线 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10 |  |  |  | 268.4071
22ZHMSA1324--LEDZH22A943--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C3装配线 | 22ZHMSA1324 | 大装配线 | JMLEDZH22A943 | 拉铆机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 268.4071 | 0 | 0 | LJ601-22110087 | 2023-03-26 | 2023-03-26 | LJ603-23030197 |  |  |  | LEDZH22A943 | F5-XHE233-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | QF已完成95% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 268.4071
230JMA1147--LEDZH22A944--1 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4装配线 | 230JMA1147 | 大装配线 | JMLEDZH22A944 | 拉铆机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 268.4071 | 0 | 0 | LJ601-23010055 | 2023-04-29 | 2023-04-29 | LJ603-23040114 |  |  |  | LEDZH22A944 | F5-XHE234-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 1.物流线到货较晚，还未通电。 | 1.物流线线路已经接完，待通电。 2.6/30:物流线定位完成，已通电，导入程序调试中。 3.7/8:跑通线料中。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 268.4071
230JMA1148--LEDZH22A945--1 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C5装配线 | 230JMA1148 | 大装配线 | JMLEDZH22A945 | 拉铆机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 283.1858 | 283.1858 | 0 | LJ601-23010056 |  | 2023-07-03 |  |  |  |  | LEDZH22A945 | F5-XHE343-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-03 | 2023-11-01 |  | 1.6/30：设备入场定位中。 | 1.设备定位完成 2.7/8：设备复线中。 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 调试中 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 2023-07-03 | 283.1858 | 283.1858 | 0
22ZHMSA1579--LEDZH22A946--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C1物流线 | 22ZHMSA1579 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A946 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 424.7788 | 0 | 0 | LJ601-22110005 | 2023-02-15 | 2023-02-14 | LJ603-23020070 |  |  |  | LEDZH22A946 | F5-XZN107-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 小批量的投料投产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10 |  |  |  | 424.7788
22ZHMSA1580--LEDZH22A947--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C2物流线 | 22ZHMSA1580 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A947 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 274.3363 | 0 | 0 | LJ601-22110007 | 2023-03-03 | 2023-03-01 | LJ603-23030014 |  |  |  | LEDZH22A947 | F5-XZN108-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 正在跑通线料，MES 料10号到装配线 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 10 |  |  |  | 274.3363
22ZHMSA1581--LEDZH22A948--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C3物流线 | 22ZHMSA1581 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A948 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 274.3363 | 0 | 0 | LJ601-22110009 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | LJ603-23030165 |  |  |  | LEDZH22A948 | F5-XZN109-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | QF已完成95% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 274.3363
230JMA1149--LEDZH22A949--1 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4物流线 | 230JMA1149 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A949 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 274.3363 | 0 | 0 | LJ601-23010028 | [6 empty] | LEDZH22A949 | F5-XZN110-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 1.物流线到货较晚，还未通电。 | 1.物流线线路已经接完，待通电。 2.6/30:物流线定位完成，已通电，导入程序调试中。 3.7/8:跑通线料中。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 调试中 | [11 empty] | Q3 | Q4 |  | 9 | 12 |  |  |  | 274.3363
230JMA1150--LEDZH22A950--1 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C5物流线 | 230JMA1150 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A950 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 424.7788 | 0 | 0 | LJ601-23010029 | [6 empty] | LEDZH22A950 | F5-XZN111-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-27 | 2023-11-01 |  | 1.6/30：设备入场定位中。 | 1.设备定位完成 2.7/8：设备复线中。 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 10外包 |  | 调试中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 2023-07-27 | 424.7788 | 424.7788 | 0
22ZHMSA1322--LEDZH22A951--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C2装配线 | 22ZHMSA1322 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A951 | 预热炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 256.6372 | 0 | 0 |  | 2023-05-11 | 2023-03-02 |  |  |  |  | LEDZH22A951 | F5-XGB21001 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 |  | 暂无 | 正在跑通线料，MES 料10号到装配线 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 |  |  | 8 |  |  |  |  | 256.6372
22ZHMSA1324--LEDZH22A952--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C3装配线 | 22ZHMSA1324 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A952 | 预热炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 256.6372 | 0 | 0 |  | 2023-05-11 | 2023-03-20 |  |  |  |  | LEDZH22A952 | F5-XGB21101 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 暂无 | QF已完成95% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 256.6372
230JMA1147--LEDZH22A953--1 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4装配线 | 230JMA1147 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A953 | 预热炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 256.6372 | 0 | 0 |  | 2023-05-16 | 2023-04-29 |  |  |  |  | LEDZH22A953 | F5-XGB21201 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 1.物流线到货较晚，还未通电。 2.预热炉程序还需要优化。 | 1.物流线线路已经接完，待通电。 2.6/30:物流线定位完成，已通电，导入程序调试中。 3.7/8:跑通线料中。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 256.6372
22ZHMSA1623 --LEDZH22A954--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-装配线返修设备 | 22ZHMSA1623 | 大装配线 | JMLEDZH22A954 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 48.6726 | 0 | 0 | LJ601-22110074 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | LJ603-23020073 |  |  |  | LEDZH22A954 | F5-XHF136-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 正在跑通线料，MES 料10号到装配线 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10 |  |  |  | 48.6726
22ZHMSA1623 --LEDZH22A954--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-装配线返修设备 | 22ZHMSA1623 | 大装配线 | JMLEDZH22A954 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 48.6726 | 0 | 0 | LJ601-22110075 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | LJ603-23020074 |  |  |  | LEDZH22A954 | F5-XHF136-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 正在跑通线料，MES 料10号到装配线 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10 |  |  |  | 48.6726
22ZHMSA1623 --LEDZH22A955--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-装配线返修设备 | 22ZHMSA1623 | 大装配线 | JMLEDZH22A955 | 满焊补焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 185.8407 | 0 | 0 | LJ601-22110071 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | LJ603-23020075 |  |  |  | LEDZH22A955 | F5-XHD119-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 正在跑通线料，MES 料10号到装配线 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10 |  |  |  | 185.8407
22ZHMSA1623 --LEDZH22A955--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-装配线返修设备 | 22ZHMSA1623 | 大装配线 | JMLEDZH22A955 | 满焊补焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 185.8407 | 0 | 0 | LJ601-22110072 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | LJ603-23020076 |  |  |  | LEDZH22A955 | F5-XHD119-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 正在跑通线料，MES 料10号到装配线 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10 |  |  |  | 185.8407
22ZHMSA1623 --LEDZH22A956--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-装配线返修设备 | 22ZHMSA1623 | 大装配线 | JMLEDZH22A956 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 70.7965 | 0 | 0 | LJ601-22100148 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | LJ603-23020083 |  |  |  | LEDZH22A956 | F5-XZH124-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 正在跑通线料，MES 料10号到装配线 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10 |  |  |  | 70.7965
22ZHMSA1623 --LEDZH22A956--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-装配线返修设备 | 22ZHMSA1623 | 大装配线 | JMLEDZH22A956 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 70.7965 | 0 | 0 | LJ601-22100149 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | LJ603-23020082 |  |  |  | LEDZH22A956 | F5-XZH124-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 正在跑通线料，MES 料10号到装配线 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10 |  |  |  | 70.7965
22ZHMSA1623 --LEDZH22A957--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-装配线返修设备 | 22ZHMSA1623 | 大装配线 | JMLEDZH22A957 | 刻码机、补码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 31.8584 | 0 | 0 | LJ601-22110073 | 2023-03-03 | 2023-03-05 | LJ603-23030013 |  |  |  | LEDZH22A957 | F5-XZG116-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 正在跑通线料，MES 料10号到装配线 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10 |  |  |  | 31.8584
22ZHMSA1319--LEDZH22A958--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C1干燥线 | 22ZHMSA1319 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A958 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 378.7611 | 0 | 0 | LJ601-22110010 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | LJ603-23020100 |  |  |  | LEDZH22A958 | F5-XGM402-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 正在跑通线料，MES 料10号到装配线 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10 |  |  |  | 378.7611
22ZHMSA1319--LEDZH22A959--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C1干燥线 | 22ZHMSA1319 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A959 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22110014 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | LJ603-23020111 |  |  |  | LEDZH22A959 | F5-XGD323-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 正在跑通线料，MES 料10号到装配线 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10 |  |  |  | 37.6106
22ZHMSA1319--LEDZH22A959--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C1干燥线 | 22ZHMSA1319 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A959 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22110015 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | LJ603-23020110 |  |  |  | LEDZH22A959 | F5-XGD323-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 正在跑通线料，MES 料10号到装配线 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10 |  |  |  | 37.6106
22ZHMSA1319--LEDZH22A959--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C1干燥线 | 22ZHMSA1319 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A959 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22110016 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | LJ603-23020109 |  |  |  | LEDZH22A959 | F5-XGD323-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 正在跑通线料，MES 料10号到装配线 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10 |  |  |  | 37.6106
22ZHMSA1319--LEDZH22A959--4 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C1干燥线 | 22ZHMSA1319 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A959 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22110017 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | LJ603-23020108 |  |  |  | LEDZH22A959 | F5-XGD323-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 正在跑通线料，MES 料10号到装配线 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10 |  |  |  | 37.6106
22ZHMSA1319--LEDZH22A959--5 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C1干燥线 | 22ZHMSA1319 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A959 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22110018 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | LJ603-23020107 |  |  |  | LEDZH22A959 | F5-XGD323-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 正在跑通线料，MES 料10号到装配线 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10 |  |  |  | 37.6106
22ZHMSA1319--LEDZH22A959--6 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C1干燥线 | 22ZHMSA1319 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A959 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22110019 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | LJ603-23020104 |  |  |  | LEDZH22A959 | F5-XGD323-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 正在跑通线料，MES 料10号到装配线 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10 |  |  |  | 37.6106
22ZHMSA1319--LEDZH22A959--7 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C1干燥线 | 22ZHMSA1319 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A959 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22110020 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | LJ603-23020106 |  |  |  | LEDZH22A959 | F5-XGD323-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 正在跑通线料，MES 料10号到装配线 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10 |  |  |  | 37.6106
22ZHMSA1319--LEDZH22A959--8 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C1干燥线 | 22ZHMSA1319 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A959 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22110021 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | LJ603-23020103 |  |  |  | LEDZH22A959 | F5-XGD323-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 正在跑通线料，MES 料10号到装配线 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10 |  |  |  | 37.6106
22ZHMSA1319--LEDZH22A959--9 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C1干燥线 | 22ZHMSA1319 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A959 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22110022 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | LJ603-23020098 |  |  |  | LEDZH22A959 | F5-XGD323-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 正在跑通线料，MES 料10号到装配线 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10 |  |  |  | 37.6106
22ZHMSA1319--LEDZH22A959--10 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C1干燥线 | 22ZHMSA1319 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A959 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22110023 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | LJ603-23020097 |  |  |  | LEDZH22A959 | F5-XGD323-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 正在跑通线料，MES 料10号到装配线 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10 |  |  |  | 37.6106
22ZHMSA1319--LEDZH22A959--11 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C1干燥线 | 22ZHMSA1319 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A959 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22110024 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | LJ603-23020096 |  |  |  | LEDZH22A959 | F5-XGD323-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 正在跑通线料，MES 料10号到装配线 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10 |  |  |  | 37.6106
22ZHMSA1319--LEDZH22A959--12 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C1干燥线 | 22ZHMSA1319 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A959 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22110025 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | LJ603-23020095 |  |  |  | LEDZH22A959 | F5-XGD323-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 正在跑通线料，MES 料10号到装配线 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10 |  |  |  | 37.6106
22ZHMSA1319--LEDZH22A959--13 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C1干燥线 | 22ZHMSA1319 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A959 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22110026 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | LJ603-23020094 |  |  |  | LEDZH22A959 | F5-XGD323-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 正在跑通线料，MES 料10号到装配线 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10 |  |  |  | 37.6106
22ZHMSA1319--LEDZH22A959--14 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C1干燥线 | 22ZHMSA1319 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A959 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22110027 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | LJ603-23020093 |  |  |  | LEDZH22A959 | F5-XGD323-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 正在跑通线料，MES 料10号到装配线 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10 |  |  |  | 37.6106
22ZHMSA1319--LEDZH22A959--15 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C1干燥线 | 22ZHMSA1319 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A959 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22110028 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | LJ603-23020092 |  |  |  | LEDZH22A959 | F5-XGD323-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 正在跑通线料，MES 料10号到装配线 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10 |  |  |  | 37.6106
22ZHMSA1319--LEDZH22A959--16 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C1干燥线 | 22ZHMSA1319 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A959 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22110029 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | LJ603-23020091 |  |  |  | LEDZH22A959 | F5-XGD323-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 正在跑通线料，MES 料10号到装配线 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10 |  |  |  | 37.6106
22ZHMSA1321--LEDZH22A960--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C2干燥线 | 22ZHMSA1321 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A960 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 378.7611 | 0 | 0 | LJ601-22110011 | 2023-03-05 | 2023-03-05 | LJ603-23030053 |  |  |  | LEDZH22A960 | F5-XGM344-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | QF已完成95% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 378.7611
22ZHMSA1323--LEDZH22A960--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C3干燥线 | 22ZHMSA1323 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A960 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 378.7611 | 0 | 0 | LJ601-22110012 |  | 2023-03-30 | LJ603-23030218 |  |  |  | LEDZH22A960 | F5-XGM344-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | QF已完成95% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 378.7611
230JMA1163--LEDZH22A960--1 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4干燥线 | 230JMA1163 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A960 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110013 | [6 empty] | LEDZH22A960 | F5-XGM344-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | QF已完成95% | 否 | 无风险 |  |  |  | 已通电 | [11 empty] | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 0
22ZHMSA1321--LEDZH22A961--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C2干燥线 | 22ZHMSA1321 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22110030 | 2023-03-04 | 2023-03-04 | LJ603-23030202 |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | QF已完成95% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 37.6106
22ZHMSA1321--LEDZH22A961--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C2干燥线 | 22ZHMSA1321 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22110031 | 2023-03-04 | 2023-03-04 | LJ603-23030023 |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | QF已完成95% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 37.6106
22ZHMSA1321--LEDZH22A961--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C2干燥线 | 22ZHMSA1321 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22110032 | 2023-03-04 | 2023-03-04 | LJ603-23030024 |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | QF已完成95% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 37.6106
22ZHMSA1321--LEDZH22A961--4 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C2干燥线 | 22ZHMSA1321 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22110033 | 2023-03-04 | 2023-03-04 | LJ603-23030025 |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | QF已完成95% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 37.6106
22ZHMSA1321--LEDZH22A961--5 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C2干燥线 | 22ZHMSA1321 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22110034 | 2023-03-04 | 2023-03-04 | LJ603-23030026 |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | QF已完成95% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 37.6106
22ZHMSA1321--LEDZH22A961--6 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C2干燥线 | 22ZHMSA1321 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22110035 | 2023-03-04 | 2023-03-04 | LJ603-23030027 |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | QF已完成95% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 37.6106
22ZHMSA1321--LEDZH22A961--7 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C2干燥线 | 22ZHMSA1321 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22110036 | 2023-03-04 | 2023-03-04 | LJ603-23030028 |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | QF已完成95% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 37.6106
22ZHMSA1321--LEDZH22A961--8 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C2干燥线 | 22ZHMSA1321 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22110037 | 2023-03-04 | 2023-03-04 | LJ603-23030029 |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | QF已完成95% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 37.6106
22ZHMSA1321--LEDZH22A961--9 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C2干燥线 | 22ZHMSA1321 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22110038 | 2023-03-05 | 2023-03-05 | LJ603-23030022 |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | QF已完成95% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 37.6106
22ZHMSA1321--LEDZH22A961--10 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C2干燥线 | 22ZHMSA1321 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22110039 | 2023-03-05 | 2023-03-05 | LJ603-23030045 |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | QF已完成95% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 37.6106
22ZHMSA1321--LEDZH22A961--11 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C2干燥线 | 22ZHMSA1321 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22110040 | 2023-03-05 | 2023-03-05 | LJ603-23030046 |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | QF已完成95% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 37.6106
22ZHMSA1321--LEDZH22A961--12 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C2干燥线 | 22ZHMSA1321 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22110041 | 2023-03-05 | 2023-03-05 | LJ603-23030047 |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | QF已完成95% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 37.6106
22ZHMSA1321--LEDZH22A961--13 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C2干燥线 | 22ZHMSA1321 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22110042 | 2023-03-05 | 2023-03-05 | LJ603-23030048 |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | QF已完成95% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 37.6106
22ZHMSA1321--LEDZH22A961--14 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C2干燥线 | 22ZHMSA1321 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22110043 | 2023-03-05 | 2023-03-05 | LJ603-23030049 |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | QF已完成95% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 37.6106
22ZHMSA1321--LEDZH22A961--15 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C2干燥线 | 22ZHMSA1321 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22110044 | 2023-03-05 | 2023-03-05 | LJ603-23030050 |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | QF已完成95% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 37.6106
22ZHMSA1321--LEDZH22A961--16 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C2干燥线 | 22ZHMSA1321 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22110045 | 2023-03-05 | 2023-03-05 | LJ603-23030051 |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | QF已完成95% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 37.6106
230JMA1163--LEDZH22A961--13 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4干燥线 | 230JMA1163 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110060 | 2023-04-01 |  | LJ603-23030214 |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | QF已完成95% | 否 | 无风险 |  |  |  | 已通电 | [11 empty] | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 0
230JMA1163--LEDZH22A961--16 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4干燥线 | 230JMA1163 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110063 | 2023-04-01 |  | LJ603-23030217 |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | QF已完成95% | 否 | 无风险 |  |  |  | 已通电 | [11 empty] | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 0
22ZHMSA1323--LEDZH22A961--9 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C3干燥线 | 22ZHMSA1323 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22120016 |  | 2023-03-30 |  |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | QF已完成95% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 37.6106
22ZHMSA1323--LEDZH22A961--10 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C3干燥线 | 22ZHMSA1323 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22120017 |  | 2023-03-30 |  |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | QF已完成95% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 37.6106
22ZHMSA1323--LEDZH22A961--11 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C3干燥线 | 22ZHMSA1323 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22120018 |  | 2023-03-30 |  |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | QF已完成95% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 37.6106
22ZHMSA1323--LEDZH22A961--12 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C3干燥线 | 22ZHMSA1323 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22120019 |  | 2023-03-30 |  |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | QF已完成95% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 37.6106
22ZHMSA1323--LEDZH22A961--13 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C3干燥线 | 22ZHMSA1323 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22120020 |  | 2023-03-30 |  |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | QF已完成95% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 37.6106
22ZHMSA1323--LEDZH22A961--14 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C3干燥线 | 22ZHMSA1323 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22120021 |  | 2023-03-30 |  |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | QF已完成95% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 37.6106
22ZHMSA1323--LEDZH22A961--15 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C3干燥线 | 22ZHMSA1323 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22120022 |  | 2023-03-30 |  |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | QF已完成95% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 37.6106
22ZHMSA1323--LEDZH22A961--16 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C3干燥线 | 22ZHMSA1323 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22120023 |  | 2023-03-30 |  |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | QF已完成95% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 37.6106
22ZHMSA1323--LEDZH22A961--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C3干燥线 | 22ZHMSA1323 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22120008 |  | 2023-03-29 |  |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | QF已完成95% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 37.6106
22ZHMSA1323--LEDZH22A961--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C3干燥线 | 22ZHMSA1323 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22120009 |  | 2023-03-29 |  |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | QF已完成95% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 37.6106
22ZHMSA1323--LEDZH22A961--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C3干燥线 | 22ZHMSA1323 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22120010 |  | 2023-03-29 |  |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | QF已完成95% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 37.6106
22ZHMSA1323--LEDZH22A961--4 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C3干燥线 | 22ZHMSA1323 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22120011 |  | 2023-03-29 |  |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | QF已完成95% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 37.6106
22ZHMSA1323--LEDZH22A961--5 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C3干燥线 | 22ZHMSA1323 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22120012 |  | 2023-03-29 |  |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | QF已完成95% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 37.6106
22ZHMSA1323--LEDZH22A961--6 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C3干燥线 | 22ZHMSA1323 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22120013 |  | 2023-03-29 |  |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | QF已完成95% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 37.6106
22ZHMSA1323--LEDZH22A961--7 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C3干燥线 | 22ZHMSA1323 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22120014 |  | 2023-03-29 |  |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | QF已完成95% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 37.6106
22ZHMSA1323--LEDZH22A961--8 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C3干燥线 | 22ZHMSA1323 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22120015 |  | 2023-03-29 |  |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | QF已完成95% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 37.6106
230JMA1163--LEDZH22A961--1 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4干燥线 | 230JMA1163 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110048 |  |  | LJ603-23030052 |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | QF已完成95% | 否 | 无风险 |  |  |  | 已通电 | [11 empty] | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 0
230JMA1163--LEDZH22A961--2 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4干燥线 | 230JMA1163 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110049 |  |  | LJ603-23030203 |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | QF已完成95% | 否 | 无风险 |  |  |  | 已通电 | [11 empty] | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 0
230JMA1163--LEDZH22A961--3 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4干燥线 | 230JMA1163 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110050 |  |  | LJ603-23030204 |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | QF已完成95% | 否 | 无风险 |  |  |  | 已通电 | [11 empty] | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 0
230JMA1163--LEDZH22A961--4 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4干燥线 | 230JMA1163 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110051 |  |  | LJ603-23030205 |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | QF已完成95% | 否 | 无风险 |  |  |  | 已通电 | [11 empty] | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 0
230JMA1163--LEDZH22A961--5 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4干燥线 | 230JMA1163 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110052 |  |  | LJ603-23030206 |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | QF已完成95% | 否 | 无风险 |  |  |  | 已通电 | [11 empty] | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 0
230JMA1163--LEDZH22A961--6 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4干燥线 | 230JMA1163 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110053 |  |  | LJ603-23030207 |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | QF已完成95% | 否 | 无风险 |  |  |  | 已通电 | [11 empty] | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 0
230JMA1163--LEDZH22A961--7 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4干燥线 | 230JMA1163 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110054 |  |  | LJ603-23030208 |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | QF已完成95% | 否 | 无风险 |  |  |  | 已通电 | [11 empty] | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 0
230JMA1163--LEDZH22A961--8 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4干燥线 | 230JMA1163 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110055 |  |  | LJ603-23030209 |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | QF已完成95% | 否 | 无风险 |  |  |  | 已通电 | [11 empty] | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 0
230JMA1163--LEDZH22A961--9 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4干燥线 | 230JMA1163 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110056 |  |  | LJ603-23030210 |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | QF已完成95% | 否 | 无风险 |  |  |  | 已通电 | [11 empty] | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 0
230JMA1163--LEDZH22A961--10 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4干燥线 | 230JMA1163 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110057 |  |  | LJ603-23030211 |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | QF已完成95% | 否 | 无风险 |  |  |  | 已通电 | [11 empty] | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 0
230JMA1163--LEDZH22A961--11 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4干燥线 | 230JMA1163 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110058 |  |  | LJ603-23030212 |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | QF已完成95% | 否 | 无风险 |  |  |  | 已通电 | [11 empty] | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 0
230JMA1163--LEDZH22A961--12 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4干燥线 | 230JMA1163 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110059 |  |  | LJ603-23030213 |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | QF已完成95% | 否 | 无风险 |  |  |  | 已通电 | [11 empty] | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 0
230JMA1163--LEDZH22A961--14 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4干燥线 | 230JMA1163 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110061 |  |  | LJ603-23030215 |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | QF已完成95% | 否 | 无风险 |  |  |  | 已通电 | [11 empty] | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 0
230JMA1163--LEDZH22A961--15 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4干燥线 | 230JMA1163 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110062 |  |  | LJ603-23030216 |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | QF已完成95% | 否 | 无风险 |  |  |  | 已通电 | [11 empty] | Q3 | Q4 |  | 9 | 11 |  |  |  | 0
22ZHHFA2302--LEDZH22A974--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C10装配线 | 22ZHHFA2302 | 大装配线 | JMLEDZH22A974 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 28.3186 | 0 | 0 | LJ601-22100054 | 2023-02-13 |  | LJ603-23020062 |  |  |  | LEDZH22A974 | F5-XZM505-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 |  | 改善收卷问题 | 3：刻码机刻的码颜色偏暗，产品下到终焊机就会出现异常，已在调整二维码的精细程度，正常生产中 2：设备已调试OK，小批量试产中 1：设备3/27号入厂 | 是 | 项目暂停 | [15 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  |  |  | 28.3186
22ZHHFA2304--LEDZH22A974--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C7装配线 | 22ZHHFA2304 | 大装配线 | JMLEDZH22A974 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 28.3186 | 0 | 0 | LJ601-22110003 |  | 2023-02-13 | LJ603-23060043 |  |  |  | LEDZH22A974 | F5-XZM505-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 |  | 改善收卷问题 | 3：刻码机刻的码颜色偏暗，产品下到终焊机就会出现异常，已在调整二维码的精细程度，正常生产中 2：设备已调试OK，小批量试产中 1：设备3/27号入厂 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 |  |  | 8 |  |  |  |  | 28.3186
22ZHHFA2305--LEDZH22A974--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C8装配线 | 22ZHHFA2305 | 大装配线 | JMLEDZH22A974 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 28.3186 | 28.3186 | 0 |  |  | 2023-06-10 |  |  |  |  | LEDZH22A974 | F5-XZM505-01A |  |  | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-11-01 |  |  |  |  | 2023-08-01 |  | 改善收卷问题 | 3：刻码机刻的码颜色偏暗，产品下到终焊机就会出现异常，已在调整二维码的精细程度，正常生产中 2：设备已调试OK，小批量试产中 1：设备3/27号入厂 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q3 |  |  | 8 |  |  |  |  | 28.3186
22ZHHFA2306--LEDZH22A974--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C9装配线 | 22ZHHFA2306 | 大装配线 | JMLEDZH22A974 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 28.3186 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22A974 | F5-XZM505-01A |  |  | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-11-01 |  |  |  |  | 2023-07-01 |  | 改善收卷问题 | 3：刻码机刻的码颜色偏暗，产品下到终焊机就会出现异常，已在调整二维码的精细程度，正常生产中 2：设备已调试OK，小批量试产中 1：设备3/27号入厂 | 是 | 项目暂停 | [15 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  |  |  | 28.3186
22ZHCZ00275--LEDZH22A988--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-常州-Y12极耳激光设备-1台 | 22ZHCZ00275 | 大装配线 | JMLEDZH22A988 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 79.646 | 0 | 0 | LJ601-22090007 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | LJ603-22110199 |  |  |  | LEDZH22A988 | F5-XHS113-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 除尘机不符技术协议，重新申购除尘机，预计4/3.0回厂 | 生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7 |  |  |  | 79.646
22ZHCZ00277--LEDZH22A989--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-常州-极耳焊接-1台 | 22ZHCZ00277 | 大装配线 | JMLEDZH22A989 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22090008 | 2022-10-14 | 2022-10-13 | LJ603-22100067 |  |  |  | LEDZH22A989 | F5-XHS114-01A |  |  | 中航 | 华南 | [8 empty] | 无预焊极耳焊接机治具不方便操作、有干涉。 | 已转常州现场，吴挚珍处。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | [9 empty] | 0
22ZHCZ00276--LEDZH22AA16--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-常州-干燥炉-1台 | 22ZHCZ00276 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AA16 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 17.6991 | 0 | 0 | LJ601-22100028 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | LJ603-23020029 |  |  |  | LEDZH22AA16 | F5-XGD104-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 客户反馈，预计5月底才能通电和气。 | 1. 设备2/6已经发货到现场； 2. 设备预计要较长时间无法通电气，调试人员2.24已经安排先回江门； 3. 设备待二次配 (设备进度已延期多月，影响验收，需要商务协助）。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10 |  |  |  | 17.6991
22ZHCZ00278--LEDZH22AA17--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-常州-预热炉-1台 | 22ZHCZ00278 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AA17 | 预热炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 19.469 | 0 | 0 | LJ601-22100029 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | LJ603-23020030 |  |  |  | LEDZH22AA17 | F5-XGB103-03A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 客户反馈，设备通电和气的时间无法确定。 | 1. 设备2/6已经发货到现场； 2. 设备预计要较长时间无法通电气，调试人员2.24已经安排先回江门； 3. 设备待二次配 (设备进度已延期多月，影响验收，需要商务协助）。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10 |  |  |  | 19.469
22ZHJMA1308--LEDZH22AA18--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C1装配线 | 22ZHJMA1308 | 大装配线 | JMLEDZH22AA18 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 28.3186 | 0 | 0 | LJ601-22110065 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | LJ603-23020018 |  |  |  | LEDZH22AA18 | F5-XZM125-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-09-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9 |  |  |  | 28.3186
22ZHJMA1309--LEDZH22AA18--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C2装配线 | 22ZHJMA1309 | 大装配线 | JMLEDZH22AA18 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 28.3186 | 0 | 0 | LJ601-22110066 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | LJ603-23020019 |  |  |  | LEDZH22AA18 | F5-XZM125-02A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-09-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9 |  |  |  | 28.3186
22ZHJMA1310--LEDZH22AA18--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C3装配线 | 22ZHJMA1310 | 大装配线 | JMLEDZH22AA18 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 28.3186 | 0 | 0 | LJ601-22110080 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | LJ603-23020020 |  |  |  | LEDZH22AA18 | F5-XZM125-03A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-09-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9 |  |  |  | 28.3186
22ZHJMA1311--LEDZH22AA18--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C4装配线 | 22ZHJMA1311 | 大装配线 | JMLEDZH22AA18 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 28.3186 | 0 | 0 | LJ601-22110081 | [6 empty] | LEDZH22AA18 | F5-XZM125-04A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  |  | 是 | 项目暂停 | [15 empty] | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 28.3186
22ZHJMA1313--LEDZH22AA18--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C5装配线 | 22ZHJMA1313 | 大装配线 | JMLEDZH22AA18 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 28.3186 | 0 | 0 | LJ601-22110082 | [6 empty] | LEDZH22AA18 | F5-XZM125-05A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-09-30 |  |  | 是 | 项目暂停 | [15 empty] | Q2 | Q3 |  | 5 | 9 |  |  |  | 28.3186
22ZHWHA3609--LEDZH22AB11--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（叠片） | 22ZHWHA3609 | 大装配线 | JMLEDZH22AB11 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 28.3186 | 0 | 0 | LJ601-22120059 | [6 empty] | LEDZH22AB11 | F5-XZM126-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-20 | 2023-11-01 |  | 暂无 | C1C2线4台机，C2线已开始调试，C1线开始启动接线 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 1.10/25与客户第一次3D评审 2.临时增加一台蓝胶刻码机 3.物料全部到货，12月18日开始装配，目前7台设备进行机械、电气装配，1台设备开始调试 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 2023-07-20 | 28.3186 | 28.3186 | 0
22ZHWHA3610--LEDZH22AB12--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3装配线（卷绕） | 22ZHWHA3610 | 大装配线 | JMLEDZH22AB12 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 28.3186 | 0 | 0 | LJ601-22120061 | [6 empty] | LEDZH22AB12 | F5-XZM127-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-11-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  |  |  | 28.3186
22ZHWHA3611--LEDZH22AB13--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4装配线（卷绕） | 22ZHWHA3611 | 大装配线 | JMLEDZH22AB13 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 28.3186 | 0 | 0 | LJ601-22120062 | [6 empty] | LEDZH22AB13 | F5-XZM128-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-11-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  |  |  | 28.3186
22ZHWHA3612--LEDZH22AB14--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5装配线（卷绕） | 22ZHWHA3612 | 大装配线 | JMLEDZH22AB14 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 28.3186 | 0 | 0 | LJ601-22120063 | [6 empty] | LEDZH22AB14 | F5-XZM129-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-11-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  |  |  | 28.3186
22ZHWHA3617--LEDZH22AB15--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） | 22ZHWHA3617 | 大装配线 | JMLEDZH22AB15 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 28.3186 | 0 | 0 | LJ601-22120058 | [6 empty] | LEDZH22AB15 | F5-XZM130-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-10 | 2023-10-01 |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | C1C2线4台机，C2线已开始调试，C1线开始启动接线 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  |  | 2023-07-10 | 28.3186 | 28.3186 | 0
22ZHWHA3609--LEDZH22AB16--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（叠片） | 22ZHWHA3609 | 大装配线 | JMLEDZH22AB16 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 28.3186 | 0 | 0 | LJ601-22120060 | [6 empty] | LEDZH22AB16 | F5-XZM131-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-20 | 2023-10-01 |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | C1C2线4台机，C2线已开始调试，C1线开始启动接线 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  |  | 2023-07-20 | 28.3186 | 28.3186 | 0
22ZHWHA3597--LEDZH22AB17--14 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-10 | [5 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3597--LEDZH22AB17--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3597--LEDZH22AB17--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3597--LEDZH22AB17--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3597--LEDZH22AB17--4 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3597--LEDZH22AB17--5 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3597--LEDZH22AB17--6 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3597--LEDZH22AB17--7 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3597--LEDZH22AB17--8 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3597--LEDZH22AB17--9 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3597--LEDZH22AB17--10 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3597--LEDZH22AB17--11 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3597--LEDZH22AB17--12 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3597--LEDZH22AB17--13 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3597--LEDZH22AB17--15 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3598--LEDZH22AB17--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-02A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3598--LEDZH22AB17--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-02A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3598--LEDZH22AB17--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-02A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3598--LEDZH22AB17--4 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-02A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3598--LEDZH22AB17--5 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-02A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3598--LEDZH22AB17--6 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-02A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3598--LEDZH22AB17--7 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-02A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3598--LEDZH22AB17--8 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-02A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3598--LEDZH22AB17--9 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-02A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3598--LEDZH22AB17--10 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-02A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3598--LEDZH22AB17--11 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-02A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3598--LEDZH22AB17--12 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-02A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3598--LEDZH22AB17--13 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-02A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3598--LEDZH22AB17--14 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-02A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3598--LEDZH22AB17--15 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-02A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3598--LEDZH22AB17--16 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-02A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3598--LEDZH22AB17--17 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-02A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3598--LEDZH22AB17--18 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-02A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3599--LEDZH22AB17--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-03A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3599--LEDZH22AB17--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-03A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3599--LEDZH22AB17--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-03A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3599--LEDZH22AB17--4 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-03A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3599--LEDZH22AB17--5 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-03A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3599--LEDZH22AB17--6 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-03A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3599--LEDZH22AB17--7 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-03A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3599--LEDZH22AB17--8 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-03A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3599--LEDZH22AB17--9 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-03A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3599--LEDZH22AB17--10 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-03A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3599--LEDZH22AB17--11 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-03A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3599--LEDZH22AB17--12 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-03A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3599--LEDZH22AB17--13 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-03A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3599--LEDZH22AB17--14 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-03A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3599--LEDZH22AB17--15 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-03A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3599--LEDZH22AB17--16 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-03A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3599--LEDZH22AB17--17 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-03A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3599--LEDZH22AB17--18 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-03A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3600--LEDZH22AB17--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-04A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3600--LEDZH22AB17--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-04A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3600--LEDZH22AB17--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-04A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3600--LEDZH22AB17--4 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-04A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3600--LEDZH22AB17--5 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-04A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3600--LEDZH22AB17--6 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-04A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3600--LEDZH22AB17--7 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-04A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3600--LEDZH22AB17--8 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-04A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3600--LEDZH22AB17--9 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-04A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3600--LEDZH22AB17--10 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-04A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3600--LEDZH22AB17--11 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-04A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3600--LEDZH22AB17--12 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-04A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3600--LEDZH22AB17--13 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-04A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3600--LEDZH22AB17--14 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-04A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3600--LEDZH22AB17--15 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-04A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3600--LEDZH22AB17--16 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-04A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3600--LEDZH22AB17--17 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-04A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3600--LEDZH22AB17--18 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-04A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3597--LEDZH22AB18--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB18 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB18 | F5-XGM359-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3598--LEDZH22AB18--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB18 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB18 | F5-XGM359-02A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3599--LEDZH22AB18--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB18 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB18 | F5-XGM359-03A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3600--LEDZH22AB18--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB18 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB18 | F5-XGM359-04A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3597--LEDZH22AB19--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB19 | 冷却炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB19 | F5-XGM355-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3597--LEDZH22AB19--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB19 | 冷却炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB19 | F5-XGM355-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3598--LEDZH22AB19--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB19 | 冷却炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB19 | F5-XGM355-02A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3598--LEDZH22AB19--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB19 | 冷却炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB19 | F5-XGM355-02A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3599--LEDZH22AB19--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB19 | 冷却炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB19 | F5-XGM355-03A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3599--LEDZH22AB19--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB19 | 冷却炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB19 | F5-XGM355-03A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3600--LEDZH22AB19--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB19 | 冷却炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB19 | F5-XGM355-04A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3600--LEDZH22AB19--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB19 | 冷却炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB19 | F5-XGM355-04A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3597--LEDZH22AB20--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB20 | 提升机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB20 | F5-XCF312-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3598--LEDZH22AB20--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB20 | 提升机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB20 | F5-XCF312-02A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3599--LEDZH22AB20--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB20 | 提升机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB20 | F5-XCF312-03A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3600--LEDZH22AB20--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB20 | 提升机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB20 | F5-XCF312-04A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHMSA1319--LEDZH22AB40--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C1干燥线 | 22ZHMSA1319 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB40 | 冷却炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 38.9381 | 0 | 0 |  | 2023-03-07 | 2023-02-24 |  |  |  |  | LEDZH22AB40 | F5-XGM353-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 |  |  | 8 |  |  |  |  | 38.9381
22ZHMSA1319--LEDZH22AB41--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C1干燥线 | 22ZHMSA1319 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB41 | 冷却炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 38.9381 | 0 | 0 |  | 2023-03-07 | 2023-02-24 |  |  |  |  | LEDZH22AB41 | F5-XGM354-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 |  |  | 8 |  |  |  |  | 38.9381
22ZHMSA1321--LEDZH22AB42--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C2干燥线 | 22ZHMSA1321 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB42 | 冷却炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 57.5221 | 0 | 0 |  | 2023-03-07 | 2023-03-05 |  |  |  |  | LEDZH22AB42 | F5-XGM255-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 |  |  | 8 |  |  |  |  | 57.5221
22ZHMSA1323--LEDZH22AB43--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C3干燥线 | 22ZHMSA1323 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB43 | 冷却炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 57.5221 | 0 | 0 |  | 2023-04-01 | 2023-03-30 |  |  |  |  | LEDZH22AB43 | F5-XGM256-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 57.5221
230JMA1163--LEDZH22AB44--1 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4干燥线 | 230JMA1163 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB44 | 冷却炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 57.5221 | 0 | 0 |  | 2023-05-05 | 2023-05-05 |  |  |  |  | LEDZH22AB44 | F5-XGM257-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 57.5221
22ZHMSA1319--LEDZH22AB45--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C1干燥线 | 22ZHMSA1319 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB45 | 提升机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 17.6991 | 0 | 0 |  | 2023-03-07 | 2023-02-24 |  |  |  |  | LEDZH22AB45 | F5-XCF311-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 |  |  | 8 |  |  |  |  | 17.6991
22ZHMSA1321--LEDZH22AB46--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C2干燥线 | 22ZHMSA1321 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB46 | 提升机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 17.6991 | 0 | 0 |  | 2023-03-07 | 2023-03-05 |  |  |  |  | LEDZH22AB46 | F5-XCF203-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 |  |  | 8 |  |  |  |  | 17.6991
22ZHMSA1323--LEDZH22AB47--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C3干燥线 | 22ZHMSA1323 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB47 | 提升机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 17.6991 | 0 | 0 |  | 2023-04-01 | 2023-03-30 |  |  |  |  | LEDZH22AB47 | F5-XCF204-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 17.6991
230JMA1163--LEDZH22AB48--1 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4干燥线 | 230JMA1163 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB48 | 提升机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 17.6991 | 0 | 0 |  | 2023-05-05 | 2023-05-05 |  |  |  |  | LEDZH22AB48 | F5-XCF205-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 17.6991
22ZHWHA3610--LEDZH22AB60--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3装配线（卷绕） | 22ZHWHA3610 | 大装配线 | JMLEDZH22AB60 | 拉铆机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB60 | F5-XZJ306-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 是 | 未出货-客户原因（需求变更） |  |  |  | 1.项目再次取消，客户将拉铆机改成密封钉 | [11 empty] | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3611--LEDZH22AB61--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4装配线（卷绕） | 22ZHWHA3611 | 大装配线 | JMLEDZH22AB61 | 拉铆机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB61 | F5-XZJ307-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 是 | 未出货-客户原因（需求变更） |  |  |  | 1.项目再次取消，客户将拉铆机改成密封钉 | [11 empty] | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3392--LEDZH22AB62--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5密封钉 | 22ZHWHA3392 | 大装配线 | JMLEDZH22AB62 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB62 | F5-XHE352-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3597--LEDZH22AB64--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB64 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22120086 | [6 empty] | LEDZH22AB64 | F5-XGD326-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 是 | 项目取消 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3597--LEDZH22AB64--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB64 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22120087 | [6 empty] | LEDZH22AB64 | F5-XGD326-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 是 | 项目取消 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3597--LEDZH22AB64--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB64 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22120088 | [6 empty] | LEDZH22AB64 | F5-XGD326-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 是 | 项目取消 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3597--LEDZH22AB64--4 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB64 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22120089 | [6 empty] | LEDZH22AB64 | F5-XGD326-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 是 | 项目取消 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3597--LEDZH22AB64--5 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB64 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22120090 | [6 empty] | LEDZH22AB64 | F5-XGD326-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 是 | 项目取消 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3597--LEDZH22AB64--6 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB64 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22120091 | [6 empty] | LEDZH22AB64 | F5-XGD326-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 是 | 项目取消 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3598--LEDZH22AB65--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB65 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-23010030 | [6 empty] | LEDZH22AB65 | F5-XGD327-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 是 | 项目取消 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3598--LEDZH22AB65--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB65 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-23010031 | [6 empty] | LEDZH22AB65 | F5-XGD327-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 是 | 项目取消 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3598--LEDZH22AB65--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB65 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-23010032 | [6 empty] | LEDZH22AB65 | F5-XGD327-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 是 | 项目取消 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3598--LEDZH22AB65--4 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB65 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-23010033 | [6 empty] | LEDZH22AB65 | F5-XGD327-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 是 | 项目取消 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3598--LEDZH22AB65--5 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB65 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-23010034 | [6 empty] | LEDZH22AB65 | F5-XGD327-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 是 | 项目取消 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3598--LEDZH22AB65--6 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB65 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-23010035 | [6 empty] | LEDZH22AB65 | F5-XGD327-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 是 | 项目取消 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3598--LEDZH22AB65--7 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB65 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-23010036 | [6 empty] | LEDZH22AB65 | F5-XGD327-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 是 | 项目取消 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3598--LEDZH22AB65--8 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB65 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-23010037 | [6 empty] | LEDZH22AB65 | F5-XGD327-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 是 | 项目取消 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3598--LEDZH22AB65--9 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB65 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-23010038 | [6 empty] | LEDZH22AB65 | F5-XGD327-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 是 | 项目取消 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3598--LEDZH22AB65--10 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB65 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-23010039 | [6 empty] | LEDZH22AB65 | F5-XGD327-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 是 | 项目取消 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3599--LEDZH22AB66--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB66 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-23010040 | [6 empty] | LEDZH22AB66 | F5-XGD328-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 是 | 项目取消 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3599--LEDZH22AB66--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB66 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-23010041 | [6 empty] | LEDZH22AB66 | F5-XGD328-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 是 | 项目取消 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3599--LEDZH22AB66--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB66 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-23010042 | [6 empty] | LEDZH22AB66 | F5-XGD328-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 是 | 项目取消 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3599--LEDZH22AB66--4 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB66 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-23010043 | [6 empty] | LEDZH22AB66 | F5-XGD328-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 是 | 项目取消 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3599--LEDZH22AB66--5 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB66 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-23010044 | [6 empty] | LEDZH22AB66 | F5-XGD328-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 是 | 项目取消 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3599--LEDZH22AB66--6 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB66 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-23010045 | [6 empty] | LEDZH22AB66 | F5-XGD328-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 是 | 项目取消 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3599--LEDZH22AB66--7 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB66 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-23010046 | [6 empty] | LEDZH22AB66 | F5-XGD328-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 是 | 项目取消 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3599--LEDZH22AB66--8 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB66 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-23010047 | [6 empty] | LEDZH22AB66 | F5-XGD328-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 是 | 项目取消 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3599--LEDZH22AB66--9 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB66 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-23010048 | [6 empty] | LEDZH22AB66 | F5-XGD328-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 是 | 项目取消 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3599--LEDZH22AB66--10 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB66 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-23010049 | [6 empty] | LEDZH22AB66 | F5-XGD328-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 是 | 项目取消 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3600--LEDZH22AB67--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB67 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22120095 | [6 empty] | LEDZH22AB67 | F5-XGD329-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 是 | 项目取消 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3600--LEDZH22AB67--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB67 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22120096 | [6 empty] | LEDZH22AB67 | F5-XGD329-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 是 | 项目取消 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3600--LEDZH22AB67--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB67 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22120097 | [6 empty] | LEDZH22AB67 | F5-XGD329-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 是 | 项目取消 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3600--LEDZH22AB67--4 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB67 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22120098 | [6 empty] | LEDZH22AB67 | F5-XGD329-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 是 | 项目取消 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3600--LEDZH22AB67--5 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB67 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22120099 | [6 empty] | LEDZH22AB67 | F5-XGD329-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 是 | 项目取消 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3600--LEDZH22AB67--6 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB67 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22120100 | [6 empty] | LEDZH22AB67 | F5-XGD329-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 是 | 项目取消 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3600--LEDZH22AB67--7 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB67 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22120101 | [6 empty] | LEDZH22AB67 | F5-XGD329-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 是 | 项目取消 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3600--LEDZH22AB67--8 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB67 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22120102 | [6 empty] | LEDZH22AB67 | F5-XGD329-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 是 | 项目取消 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3600--LEDZH22AB67--9 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB67 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22120103 | [6 empty] | LEDZH22AB67 | F5-XGD329-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 是 | 项目取消 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3600--LEDZH22AB67--10 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB67 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22120104 | [6 empty] | LEDZH22AB67 | F5-XGD329-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 是 | 项目取消 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3600--LEDZH22AB67--11 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB67 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22120105 | [6 empty] | LEDZH22AB67 | F5-XGD329-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 是 | 项目取消 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3600--LEDZH22AB67--12 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB67 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22120106 | [6 empty] | LEDZH22AB67 | F5-XGD329-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 是 | 项目取消 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3597--LEDZH22AB68--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB68 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22120092 | [6 empty] | LEDZH22AB68 | F5-XGM356-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-10-01 |  | 暂无 | 1.设变已启动装配，腔体改自制。内部装配中 | 是 | 项目取消 |  |  |  | 1.设备已重新启动（改造换型），下单完成时间3、15号； 2.下单已完成目前回料状态，回料60%； | [11 empty] | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3598--LEDZH22AB69--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB69 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-23010001 | [6 empty] | LEDZH22AB69 | F5-XGM357-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-10-01 |  | 暂无 | 1.设变已启动装配，腔体改自制。内部装配中 | 是 | 项目取消 |  |  |  | 1.设备已重新启动（改造换型），下单完成时间3、15号； 2.下单已完成目前回料状态，回料60%； | [11 empty] | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3599--LEDZH22AB70--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB70 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-23010002 | [6 empty] | LEDZH22AB70 | F5-XGM358-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-10-01 |  | 暂无 | 1.设变已启动装配，腔体改自制。内部装配中 | 是 | 项目取消 |  |  |  | 1.设备已重新启动（改造换型），下单完成时间3、15号； 2.下单已完成目前回料状态，回料60%； | [11 empty] | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3600--LEDZH22AB71--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB71 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22120107 | [6 empty] | LEDZH22AB71 | F5-XGM360-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-10-01 |  | 暂无 | 1.设备已重新启动（改造换型），下单完成时间3、15号； 2.下单已完成目前回料状态，回料60%； | 是 | 项目取消 |  |  |  | 1.设备已重新启动（改造换型），下单完成时间3、15号； 2.下单已完成目前回料状态，回料60%； | [11 empty] | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3597--LEDZH22AB72--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB72 | 冷却炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 76.9912 | 0 | 0 | LJ601-22120093 | [6 empty] | LEDZH22AB72 | F5-XGM361-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-20 | 2023-10-01 |  | 暂无 | 1.设变已启动装配，腔体改自制。内部装配中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 7/7做客户FAT | 1.设备已重新启动（改造换型），下单完成时间3、15号； 2.下单已完成目前回料状态，回料60%； | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  |  | 2023-07-20 | 76.9912 | 76.9912 | 0
22ZHWHA3598--LEDZH22AB73--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB73 | 冷却炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 76.9912 | 0 | 0 | LJ601-23010057 | [6 empty] | LEDZH22AB73 | F5-XGM362-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | 暂无 | 1.设变已启动装配，腔体改自制。内部装配中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.设备已重新启动（改造换型），下单完成时间3、15号； 2.下单已完成目前回料状态，回料60%； | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 76.9912
22ZHWHA3599--LEDZH22AB74--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB74 | 冷却炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 76.9912 | 0 | 0 | LJ601-23010058 | [6 empty] | LEDZH22AB74 | F5-XGM363-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | 暂无 | 1.设变已启动装配，腔体改自制。内部装配中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.设备已重新启动（改造换型），下单完成时间3、15号； 2.下单已完成目前回料状态，回料60%； | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 76.9912
22ZHWHA3600--LEDZH22AB75--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB75 | 冷却炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 76.9912 | 0 | 0 | LJ601-22120108 | [6 empty] | LEDZH22AB75 | F5-XGM364-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | 暂无 | 1.设备已重新启动（改造换型），下单完成时间3、15号； 2.下单已完成目前回料状态，回料60%； | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.设备已重新启动（改造换型），下单完成时间3、15号； 2.下单已完成目前回料状态，回料60%； | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 76.9912
22ZHWHA3597--LEDZH22AB76--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB76 | 提升机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 22.1239 | 0 | 0 | LJ601-22120094 | [6 empty] | LEDZH22AB76 | F5-XCF313-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-20 | 2023-10-01 |  | 暂无 | 1.设变已启动装配，腔体改自制。内部装配中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 7/7做客户FAT | 1.设备已重新启动（改造换型），下单完成时间3、15号； 2.下单已完成目前回料状态，回料60%； | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  |  | 2023-07-20 | 22.1239 | 22.1239 | 0
22ZHWHA3598--LEDZH22AB77--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB77 | 提升机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 22.1239 | 0 | 0 | LJ601-23010050 | [6 empty] | LEDZH22AB77 | F5-XCF314-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | 暂无 | 1.设变已启动装配，腔体改自制。内部装配中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.设备已重新启动（改造换型），下单完成时间3、15号； 2.下单已完成目前回料状态，回料60%； | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 22.1239
22ZHWHA3599--LEDZH22AB78--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB78 | 提升机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 22.1239 | 0 | 0 | LJ601-23010051 | [6 empty] | LEDZH22AB78 | F5-XCF315-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | 暂无 | 1.设变已启动装配，腔体改自制。内部装配中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.设备已重新启动（改造换型），下单完成时间3、15号； 2.下单已完成目前回料状态，回料60%； | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 22.1239
22ZHWHA3600--LEDZH22AB79--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB79 | 提升机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 22.1239 | 0 | 0 | LJ601-22120109 | [6 empty] | LEDZH22AB79 | F5-XCF316-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | 暂无 | 1.设备已重新启动（改造换型），下单完成时间3、15号； 2.下单已完成目前回料状态，回料60%； | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.设备已重新启动（改造换型），下单完成时间3、15号； 2.下单已完成目前回料状态，回料60%； | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 22.1239
22ZHWHA3609--LEDZH22AB82--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（叠片） | 22ZHWHA3609 | 大装配线 | JMLEDZH22AB82 | 超声波预焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB82 | F5-XHA230-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  |  |  | 是 | 项目取消 | [15 empty] | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3609--LEDZH22AB82--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（叠片） | 22ZHWHA3609 | 大装配线 | JMLEDZH22AB82 | 超声波预焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB82 | F5-XHA230-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  |  |  | 是 | 项目取消 | [15 empty] | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3609--LEDZH22AB83--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（叠片） | 22ZHWHA3609 | 大装配线 | JMLEDZH22AB83 | 极耳激光焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB83 | F5-XHS221-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  |  |  | 是 | 项目取消 | [15 empty] | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3609--LEDZH22AB83--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（叠片） | 22ZHWHA3609 | 大装配线 | JMLEDZH22AB83 | 极耳激光焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB83 | F5-XHS221-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  |  |  | 是 | 项目取消 | [15 empty] | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3609--LEDZH22AB84--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（叠片） | 22ZHWHA3609 | 大装配线 | JMLEDZH22AB84 | 包胶机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB84 | F5-XZL215-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  |  |  | 是 | 项目取消 | [15 empty] | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3609--LEDZH22AB84--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（叠片） | 22ZHWHA3609 | 大装配线 | JMLEDZH22AB84 | 包胶机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB84 | F5-XZL215-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  |  |  | 是 | 项目取消 | [15 empty] | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3609--LEDZH22AB85--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（叠片） | 22ZHWHA3609 | 大装配线 | JMLEDZH22AB85 | 入壳预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB85 | F5-XHO418-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  |  |  | 是 | 项目取消 | [15 empty] | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3609--LEDZH22AB86--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（叠片） | 22ZHWHA3609 | 大装配线 | JMLEDZH22AB86 | 封口焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB86 | F5-XHQ418-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  |  |  | 是 | 项目取消 | [15 empty] | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3609--LEDZH22AB87--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（叠片） | 22ZHWHA3609 | 大装配线 | JMLEDZH22AB87 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-23010004 | [6 empty] | LEDZH22AB87 | F5-XZH435-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  |  |  | 是 | 项目取消 | [15 empty] | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3682--LEDZH22AB88--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2物流线（叠片） | 22ZHWHA3682 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB88 | 装配物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB88 | F5-XZN430-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  |  |  | 是 | 项目取消 | [15 empty] | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3609--LEDZH22AB89--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（叠片） | 22ZHWHA3609 | 大装配线 | JMLEDZH22AB89 | 负压氦检 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-23010005 | [6 empty] | LEDZH22AB89 | F5-XZH398-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  |  |  | 是 | 项目取消 | [15 empty] | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3682--LEDZH22AB90--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2物流线（叠片） | 22ZHWHA3682 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB90 | 组盘机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB90 | F5-XZW436-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  |  |  | 是 | 项目取消 | [15 empty] | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3610--LEDZH22AB91--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3装配线（卷绕） | 22ZHWHA3610 | 大装配线 | JMLEDZH22AB91 | 检测配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 314.7434 | 0 | 0 | LJ601-23050122 | [6 empty] | LEDZH22AB91 | F5-XZB416-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 1.已23号启动装配，目前部装开始，进去电气装配阶段 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计完成下单，目前回料状态 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 314.7434
22ZHWHA3610--LEDZH22AB92--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3装配线（卷绕） | 22ZHWHA3610 | 大装配线 | JMLEDZH22AB92 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 210.5133 | 0 | 0 | LJ601-23050135 | [6 empty] | LEDZH22AB92 | F5-XHB407-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 1.已23号启动装配，目前部装开始，进去电气装配阶段 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计完成下单，目前回料状态 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 210.5133
22ZHWHA3610--LEDZH22AB92--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3装配线（卷绕） | 22ZHWHA3610 | 大装配线 | JMLEDZH22AB92 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 210.5133 | 0 | 0 | LJ601-23050136 | [6 empty] | LEDZH22AB92 | F5-XHB407-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 1.已23号启动装配，目前部装开始，进去电气装配阶段 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计完成下单，目前回料状态 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 210.5133
22ZHWHA3610--LEDZH22AB93--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3装配线（卷绕） | 22ZHWHA3610 | 大装配线 | JMLEDZH22AB93 | 转接片激光焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 575.8319 | 0 | 0 | LJ601-23050132 | [6 empty] | LEDZH22AB93 | F5-XHC419-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 1.已23号启动装配，目前部装开始，进去电气装配阶段 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计完成下单，目前回料状态 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 575.8319
22ZHWHA3610--LEDZH22AB94--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3装配线（卷绕） | 22ZHWHA3610 | 大装配线 | JMLEDZH22AB94 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 288.708 | 0 | 0 | LJ601-23050096 | [6 empty] | LEDZH22AB94 | F5-XZD413-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 1.已23号启动装配，目前部装开始，进去电气装配阶段 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计完成下单，目前回料状态 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 288.708
22ZHWHA3610--LEDZH22AB94--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3装配线（卷绕） | 22ZHWHA3610 | 大装配线 | JMLEDZH22AB94 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 288.708 | 0 | 0 | LJ601-23050097 | [6 empty] | LEDZH22AB94 | F5-XZD413-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 1.已23号启动装配，目前部装开始，进去电气装配阶段 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计完成下单，目前回料状态 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 288.708
22ZHWHA3610--LEDZH22AB95--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3装配线（卷绕） | 22ZHWHA3610 | 大装配线 | JMLEDZH22AB95 | 入壳预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 475.6903 | 0 | 0 | LJ601-23050116 | [6 empty] | LEDZH22AB95 | F5-XHO419-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 1.已23号启动装配，目前部装开始，进去电气装配阶段 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计完成下单，目前回料状态 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 475.6903
22ZHWHA3610--LEDZH22AB96--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3装配线（卷绕） | 22ZHWHA3610 | 大装配线 | JMLEDZH22AB96 | 封口焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 250.5575 | 0 | 0 | LJ601-23050117 | [6 empty] | LEDZH22AB96 | F5-XHQ419-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 1.已23号启动装配，目前部装开始，进去电气装配阶段 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计完成下单，目前回料状态 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 250.5575
22ZHWHA3610--LEDZH22AB97--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3装配线（卷绕） | 22ZHWHA3610 | 大装配线 | JMLEDZH22AB97 | 正压氦检 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 237.177 | 0 | 0 | LJ601-23050144 | [6 empty] | LEDZH22AB97 | F5-XZH436-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 1.已23号启动装配，目前部装开始，进去电气装配阶段 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计完成下单，目前回料状态 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 237.177
22ZHWHA3683--LEDZH22AB98--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3物流线（卷绕） | 22ZHWHA3683 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB98 | 组盘机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 78.6018 | 0 | 0 | LJ601-23040113 | [6 empty] | LEDZH22AB98 | F5-XZW437-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 1.已23号启动装配，目前部装开始，进去电气装配阶段 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计完成下单，目前回料状态 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 78.6018
22ZHWHA3683--LEDZH22AB99--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3物流线（卷绕） | 22ZHWHA3683 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB99 | 装配物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 569.708 | 0 | 0 | LJ601-23040110 | [6 empty] | LEDZH22AB99 | F5-XZN431-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 1.已23号启动装配，目前部装开始，进去电气装配阶段 | 否 | 无风险 |  |  |  | 外包设备，供应商交期5.25 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 569.708
22ZHWHA3610--LEDZH22AC01--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3装配线（卷绕） | 22ZHWHA3610 | 大装配线 | JMLEDZH22AC01 | 负压氦检 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 172.4867 | 0 | 0 | LJ601-23050141 | [6 empty] | LEDZH22AC01 | F5-XZH399-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 1.已23号启动装配，目前部装开始，进去电气装配阶段 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计完成下单，目前回料状态 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 172.4867
22ZHWHA3611--LEDZH22AC02--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4装配线（卷绕） | 22ZHWHA3611 | 大装配线 | JMLEDZH22AC02 | 检测配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 314.7434 | 0 | 0 | LJ601-23050123 | [6 empty] | LEDZH22AC02 | F5-XZB417-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 1.已23号启动装配，目前部装开始，进去电气装配阶段 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计完成下单，目前回料状态 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 314.7434
22ZHWHA3612--LEDZH22AC03--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5装配线（卷绕） | 22ZHWHA3612 | 大装配线 | JMLEDZH22AC03 | 检测配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 314.7434 | 0 | 0 | LJ601-23050124 | [6 empty] | LEDZH22AC03 | F5-XZB418-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 1.已23号启动装配，目前部装开始，进去电气装配阶段 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计完成下单，目前回料状态 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 314.7434
22ZHWHA3611--LEDZH22AC04--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4装配线（卷绕） | 22ZHWHA3611 | 大装配线 | JMLEDZH22AC04 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 210.5133 | 0 | 0 | LJ601-23050137 | [6 empty] | LEDZH22AC04 | F5-XHB235-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 1.已23号启动装配，目前部装开始，进去电气装配阶段 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计完成下单，目前回料状态 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 210.5133
22ZHWHA3611--LEDZH22AC04--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4装配线（卷绕） | 22ZHWHA3611 | 大装配线 | JMLEDZH22AC04 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 210.5133 | 0 | 0 | LJ601-23050138 | [6 empty] | LEDZH22AC04 | F5-XHB235-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 1.已23号启动装配，目前部装开始，进去电气装配阶段 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计完成下单，目前回料状态 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 210.5133
22ZHWHA3612--LEDZH22AC05--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5装配线（卷绕） | 22ZHWHA3612 | 大装配线 | JMLEDZH22AC05 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 210.5133 | 0 | 0 | LJ601-23050139 | [6 empty] | LEDZH22AC05 | F5-XHB236-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 1.已23号启动装配，目前部装开始，进去电气装配阶段 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计完成下单，目前回料状态 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 210.5133
22ZHWHA3612--LEDZH22AC05--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5装配线（卷绕） | 22ZHWHA3612 | 大装配线 | JMLEDZH22AC05 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 210.5133 | 0 | 0 | LJ601-23050140 | [6 empty] | LEDZH22AC05 | F5-XHB236-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 1.已23号启动装配，目前部装开始，进去电气装配阶段 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计完成下单，目前回料状态 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 210.5133
22ZHWHA3611--LEDZH22AC06--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4装配线（卷绕） | 22ZHWHA3611 | 大装配线 | JMLEDZH22AC06 | 转接片激光焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 575.8319 | 0 | 0 | LJ601-23050133 | [6 empty] | LEDZH22AC06 | F5-XHC420-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 1.已23号启动装配，目前部装开始，进去电气装配阶段 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计完成下单，目前回料状态 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 575.8319
22ZHWHA3612--LEDZH22AC07--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5装配线（卷绕） | 22ZHWHA3612 | 大装配线 | JMLEDZH22AC07 | 转接片激光焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 575.8319 | 0 | 0 | LJ601-23050134 | [6 empty] | LEDZH22AC07 | F5-XHC421-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 1.已23号启动装配，目前部装开始，进去电气装配阶段 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计完成下单，目前回料状态 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 575.8319
22ZHWHA3611--LEDZH22AC08--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4装配线（卷绕） | 22ZHWHA3611 | 大装配线 | JMLEDZH22AC08 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 288.708 | 0 | 0 | LJ601-23050098 | [6 empty] | LEDZH22AC08 | F5-XZD242-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 1.已23号启动装配，目前部装开始，进去电气装配阶段 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计完成下单，目前回料状态 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 288.708
22ZHWHA3611--LEDZH22AC08--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4装配线（卷绕） | 22ZHWHA3611 | 大装配线 | JMLEDZH22AC08 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 288.708 | 0 | 0 | LJ601-23050099 | [6 empty] | LEDZH22AC08 | F5-XZD242-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 1.已23号启动装配，目前部装开始，进去电气装配阶段 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计完成下单，目前回料状态 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 288.708
22ZHWHA3612--LEDZH22AC09--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5装配线（卷绕） | 22ZHWHA3612 | 大装配线 | JMLEDZH22AC09 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 288.708 | 0 | 0 | LJ601-23050192 | [6 empty] | LEDZH22AC09 | F5-XZD243-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 1.已23号启动装配，目前部装开始，进去电气装配阶段 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计完成下单，目前回料状态 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 288.708
22ZHWHA3611--LEDZH22AC10--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4装配线（卷绕） | 22ZHWHA3611 | 大装配线 | JMLEDZH22AC10 | 入壳预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 475.6903 | 0 | 0 | LJ601-23050118 | [6 empty] | LEDZH22AC10 | F5-XHO420-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 1.已23号启动装配，目前部装开始，进去电气装配阶段 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计完成下单，目前回料状态 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 475.6903
22ZHWHA3612--LEDZH22AC11--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5装配线（卷绕） | 22ZHWHA3612 | 大装配线 | JMLEDZH22AC11 | 入壳预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 475.6903 | 0 | 0 | LJ601-23050120 | [6 empty] | LEDZH22AC11 | F5-XHO421-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 1.已23号启动装配，目前部装开始，进去电气装配阶段 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计完成下单，目前回料状态 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 475.6903
22ZHWHA3611--LEDZH22AC12--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4装配线（卷绕） | 22ZHWHA3611 | 大装配线 | JMLEDZH22AC12 | 封口焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 482.4159 | 0 | 0 | LJ601-23050119 | [6 empty] | LEDZH22AC12 | F5-XHQ420-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 1.已23号启动装配，目前部装开始，进去电气装配阶段 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计完成下单，目前回料状态 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 482.4159
22ZHWHA3612--LEDZH22AC13--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5装配线（卷绕） | 22ZHWHA3612 | 大装配线 | JMLEDZH22AC13 | 封口焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 482.4159 | 0 | 0 | LJ601-23050121 | [6 empty] | LEDZH22AC13 | F5-XHQ421-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 1.已23号启动装配，目前部装开始，进去电气装配阶段 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计完成下单，目前回料状态 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 482.4159
22ZHWHA3611--LEDZH22AC14--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4装配线（卷绕） | 22ZHWHA3611 | 大装配线 | JMLEDZH22AC14 | 正压氦检 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 237.177 | 0 | 0 | LJ601-23050145 | [6 empty] | LEDZH22AC14 | F5-XZH437-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 1.已23号启动装配，目前部装开始，进去电气装配阶段 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计完成下单，目前回料状态 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 237.177
22ZHWHA3612--LEDZH22AC15--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5装配线（卷绕） | 22ZHWHA3612 | 大装配线 | JMLEDZH22AC15 | 正压氦检 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 237.177 | 0 | 0 | LJ601-23050146 | [6 empty] | LEDZH22AC15 | F5-XZH438-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 1.已23号启动装配，目前部装开始，进去电气装配阶段 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计完成下单，目前回料状态 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 237.177
22ZHWHA3684--LEDZH22AC16--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4物流线（卷绕） | 22ZHWHA3684 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AC16 | 组盘机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 78.6018 | 0 | 0 | LJ601-23040115 | [6 empty] | LEDZH22AC16 | F5-XZW438-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 1.已23号启动装配，目前部装开始，进去电气装配阶段 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计完成下单，目前回料状态 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 78.6018
22ZHWHA3685--LEDZH22AC17--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5物流线（卷绕） | 22ZHWHA3685 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AC17 | 组盘机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 78.6018 | 0 | 0 | LJ601-23040116 | [6 empty] | LEDZH22AC17 | F5-XZW439-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 1.已23号启动装配，目前部装开始，进去电气装配阶段 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计完成下单，目前回料状态 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 78.6018
22ZHWHA3684--LEDZH22AC18--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4物流线（卷绕） | 22ZHWHA3684 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AC18 | 装配物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 569.708 | 0 | 0 | LJ601-23040111 | [6 empty] | LEDZH22AC18 | F5-XZN432-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 1.已23号启动装配，目前部装开始，进去电气装配阶段 | 否 | 无风险 |  |  |  | 外包设备，供应商交期5.25 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 569.708
22ZHWHA3685--LEDZH22AC19--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5物流线（卷绕） | 22ZHWHA3685 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AC19 | 装配物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 569.708 | 0 | 0 | LJ601-23040112 | [6 empty] | LEDZH22AC19 | F5-XZN433-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 1.已23号启动装配，目前部装开始，进去电气装配阶段 | 否 | 无风险 |  |  |  | 外包设备，供应商交期5.25 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 569.708
22ZHWHA3611--LEDZH22AC20--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4装配线（卷绕） | 22ZHWHA3611 | 大装配线 | JMLEDZH22AC20 | 负压氦检 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 172.4867 | 0 | 0 | LJ601-23050142 | [6 empty] | LEDZH22AC20 | F5-XZH335-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 1.已23号启动装配，目前部装开始 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计完成下单，目前回料状态 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 172.4867
22ZHWHA3612--LEDZH22AC21--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5装配线（卷绕） | 22ZHWHA3612 | 大装配线 | JMLEDZH22AC21 | 负压氦检 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 172.4867 | 0 | 0 | LJ601-23050143 | [6 empty] | LEDZH22AC21 | F5-XZH336-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 1.已23号启动装配，目前部装开始，进去电气装配阶段 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计完成下单，目前回料状态 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 172.4867
22ZHWHA3614--LEDZH22AC22--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-装配线返修设备 | 22ZHWHA3614 | 大装配线 | JMLEDZH22AC22 | 激光补码机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 31.8584 | 0 | 0 | LJ601-23050101 | [6 empty] | LEDZH22AC22 | F5-XZG117-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 2/10重启，蓝本变更为72173 | C1&C2线预计下周开始FAT | 否 | 无风险 |  |  |  | 2/10重启，设计3/15号完成改造换型下单（机台同步12线进度） | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 31.8584
22ZHWHA3614--LEDZH22AC23--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-装配线返修设备 | 22ZHWHA3614 | 大装配线 | JMLEDZH22AC23 | 半自动封口焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AC23 | F5-XHT111-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 |  |  |  | 基本设计完成，待评审问题点确认完成，等设计完和客户确定评审； | [11 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3614--LEDZH22AC23--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-装配线返修设备 | 22ZHWHA3614 | 大装配线 | JMLEDZH22AC23 | 半自动封口焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AC23 | F5-XHT111-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 |  |  |  | 基本设计完成，待评审问题点确认完成，等设计完和客户确定评审； | [11 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3614--LEDZH22AC24--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-装配线返修设备 | 22ZHWHA3614 | 大装配线 | JMLEDZH22AC24 | 填丝补焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AC24 | F5-XHF139-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 |  |  |  | 基本设计完成，待评审问题点确认完成，等设计完和客户确定评审； | [11 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3614--LEDZH22AC24--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-装配线返修设备 | 22ZHWHA3614 | 大装配线 | JMLEDZH22AC24 | 填丝补焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AC24 | F5-XHF139-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 |  |  |  | 基本设计完成，待评审问题点确认完成，等设计完和客户确定评审； | [11 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3617--LEDZH22AC32--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） | 22ZHWHA3617 | 大装配线 | JMLEDZH22AC32 | 刻码机、补码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 28.3186 | 28.3186 | 0 | LJ601-22120064 |  | 2023-07-10 |  |  |  |  | LEDZH22AC32 | F5-XZM132-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-10 | 2023-10-01 |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | C1C2线4台机，C2线已开始调试，C1线开始启动接线 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  | 2023-07-10 | 28.3186 | 28.3186 | 0
22ZHWHA3609--LEDZH22AC33--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（叠片） | 22ZHWHA3609 | 大装配线 | JMLEDZH22AC33 | 拉铆机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AC33 | F5-XZJ302-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHLYA1625--LEDZH22AC37--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-洛阳-A1-入壳机-2台 | 22ZHLYA1625 | 大装配线 | JMLEDZH22AC37 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 232.2783 | 0 | 0 | LJ601-22120082 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | LJ603-23040001 |  |  |  | LEDZH22AC37 | F5-XZE115-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-12-31 |  | 已完成Q机 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 12 |  |  |  | 232.2783
22ZHLYA1626--LEDZH22AC38--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-洛阳-A1-物流线-2条 | 22ZHLYA1626 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AC38 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 28.7836 | 0 | 0 | LJ601-22120084 | 2023-05-11 | 2023-04-03 | LJ603-23050043 |  |  |  | LEDZH22AC38 | F5-XZN112-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [9 empty] | 已完成Q机 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 28.7836
22ZHLYA1625--LEDZH22AC39--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-洛阳-A1-入壳机-2台 | 22ZHLYA1625 | 大装配线 | JMLEDZH22AC39 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 232.2783 | 0 | 0 | LJ601-22120081 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | LJ603-23040002 |  |  |  | LEDZH22AC39 | F5-XZE116-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-12-31 |  | 已完成Q机 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 12 |  |  |  | 232.2783
22ZHLYA1626--LEDZH22AC40--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-洛阳-A1-物流线-2条 | 22ZHLYA1626 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AC40 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 28.7836 | 0 | 0 | LJ601-22120085 | 2023-05-11 | 2023-04-03 | LJ603-23050044 |  |  |  | LEDZH22AC40 | F5-XZN113-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [9 empty] | 已完成Q机 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 28.7836
22ZHCZ00641--LEDZH22AD14--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-常州-集流盘焊接机-1台 | 22ZHCZ00641 | 大装配线 | JMLEDZH22AD14 | 半自动集流盘焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 73.4513 | 0 | 0 | LJ601-23010059 | 2023-02-17 | 2023-02-15 | LJ603-23020078 |  |  |  | LEDZH22AD14 | F5-XHD121-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 设备已经可以正常生产。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 10 |  |  |  | 73.4513
22ZHWHA3609--LEDZH22AD33--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（叠片） | 22ZHWHA3609 | 大装配线 | JMLEDZH22AD33 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AD33 | F5-XHE355-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-09-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 0
22ZHWHA3612--LEDZH22AD34--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5装配线（卷绕） | 22ZHWHA3612 | 大装配线 | JMLEDZH22AD34 | 拉铆机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AD34 | F5-XZJ303-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHXMA3664--LEDZH22AD81--1 | 设备类 | 中航 | C4-2022-ZH-厦门-A3-C4物流线 | 22ZHXMA3664 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AD81 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 13.9206 | 0 | 0 | LJ608-22120007 | 2023-06-27 | 2023-02-17 |  |  |  |  | LEDZH22AD81 | F5-XZN357-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-10-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10 |  |  |  | 13.9206
22ZHXMA3665--LEDZH22AD82--1 | 设备类 | 中航 | C4-2022-ZH-厦门-A3-C5物流线 | 22ZHXMA3665 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AD82 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 13.9206 | 0 | 0 | LJ608-22120008 | 2023-06-27 | 2023-02-17 |  |  |  |  | LEDZH22AD82 | F5-XZN356-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-08-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 |  |  |  | 13.9206
22ZHCZ00675--LEDZH22AE26--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-常州-A4-氦气回收设备-3台 | 22ZHCZ00675 | 大装配线 | JMLEDZH22AE26 | 氦气回收机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 25.2212 | 0 | 0 |  | 2023-03-06 | 2023-02-08 |  |  |  |  | LEDZH22AE26 | F5-XAR40101 |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 | [9 empty] | 25.2212
22ZHCZ00675--LEDZH22AE26--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-常州-A4-氦气回收设备-3台 | 22ZHCZ00675 | 大装配线 | JMLEDZH22AE26 | 氦气回收机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 25.2212 | 0 | 0 |  | 2023-03-06 | 2023-02-08 |  |  |  |  | LEDZH22AE26 | F5-XAR40101 |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 | [9 empty] | 25.2212
22ZHCZ00675--LEDZH22AE26--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-常州-A4-氦气回收设备-3台 | 22ZHCZ00675 | 大装配线 | JMLEDZH22AE26 | 氦气回收机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 25.2212 | 0 | 0 |  | 2023-03-06 | 2023-02-08 |  |  |  |  | LEDZH22AE26 | F5-XAR40101 |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 | [9 empty] | 25.2212
22ZHWHA3614--LEDZH22AE74--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-装配线返修设备 | 22ZHWHA3614 | 大装配线 | JMLEDZH22AE74 | 填丝补焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 48.6726 | 0 | 0 | LJ601-23040134 | [6 empty] | LEDZH22AE74 | F5-XHF143-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 2/10重启，蓝本变更为72173 | C1&C2线预计下周开始FAT | 否 | 无风险 |  |  |  | 2/10重启，设计3/15号完成改造换型下单（机台同步12线进度） | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 48.6726
22ZHWHA3614--LEDZH22AE75--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-装配线返修设备 | 22ZHWHA3614 | 大装配线 | JMLEDZH22AE75 | 填丝补焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 48.6726 | 0 | 0 | LJ601-23040135 | [6 empty] | LEDZH22AE75 | F5-XHF144-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 2/10重启，蓝本变更为72173 | C1&C2线预计下周开始FAT | 否 | 无风险 |  |  |  | 2/10重启，设计3/15号完成改造换型下单（机台同步12线进度） | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 48.6726
22ZHWHA3614--LEDZH22AE76--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-装配线返修设备 | 22ZHWHA3614 | 大装配线 | JMLEDZH22AE76 | 半自动封口焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 185.8407 | 0 | 0 | LJ601-23050081 | [6 empty] | LEDZH22AE76 | F5-XHT112-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 2/10重启，蓝本变更为72173 | C1&C2线预计下周开始FAT | 否 | 无风险 |  |  |  | 2/10重启，设计3/15号完成改造换型下单（机台同步12线进度） | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 185.8407
22ZHWHA3614--LEDZH22AE77--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-装配线返修设备 | 22ZHWHA3614 | 大装配线 | JMLEDZH22AE77 | 半自动封口焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 185.8407 | 0 | 0 | LJ601-23050082 | [6 empty] | LEDZH22AE77 | F5-XHT113-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 2/10重启，蓝本变更为72173 | C1&C2线预计下周开始FAT | 否 | 无风险 |  |  |  | 2/10重启，设计3/15号完成改造换型下单（机台同步12线进度） | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 185.8407
22ZHWHA3617--LEDZH22AF06--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） | 22ZHWHA3617 | 大装配线 | JMLEDZH22AF06 | 配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 314.7434 | 314.7434 | 0 | LJ601-23040083 |  | 2023-07-09 |  |  |  |  | LEDZH22AF06 | F5-XZB419-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-09 | 2023-10-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 | 客户FAT完成，FAT问题点整改中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 1.设备4.21号启动装配，目前设备预装开始机械装配 64%， 2.需要江门启动纠偏计划，已经Delay10天 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  | 2023-07-10 | 314.7434 | 314.7434 | 0
22ZHWHA3617--LEDZH22AF07--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） | 22ZHWHA3617 | 大装配线 | JMLEDZH22AF07 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 434.4071 | 434.4071 | 0 | LJ601-23040102 |  | 2023-07-09 |  |  |  |  | LEDZH22AF07 | F5-XHB331-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-09 | 2023-10-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 | 客户FAT完成，FAT问题点整改中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 1.设备4.21号启动装配，目前设备预装开始机械装配 29%， 2.需要江门启动纠偏计划，已经Delay12天 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  | 2023-07-10 | 434.4071 | 434.4071 | 0
22ZHWHA3617--LEDZH22AF07--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） | 22ZHWHA3617 | 大装配线 | JMLEDZH22AF07 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 434.4071 | 434.4071 | 0 | LJ601-23040103 |  | 2023-07-09 |  |  |  |  | LEDZH22AF07 | F5-XHB331-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-09 | 2023-10-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 | 客户FAT完成，FAT问题点整改中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 1.设备4.21号启动装配，目前设备预装开始机械装配 29%， 2.需要江门启动纠偏计划，已经Delay12天 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  | 2023-07-10 | 434.4071 | 434.4071 | 0
22ZHWHA3617--LEDZH22AF08--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） | 22ZHWHA3617 | 大装配线 | JMLEDZH22AF08 | 转接片激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 575.8319 | 575.8319 | 0 | LJ601-23040148 |  | 2023-07-09 |  |  |  |  | LEDZH22AF08 | F5-XHC427-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-09 | 2023-10-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 | 客户FAT完成，FAT问题点整改中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 待出货 | 1.设备4.21号启动装配，目前设备预装开始机械装配 12%， 2.需要江门启动纠偏计划，已经Delay15天 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  | 2023-07-10 | 575.8319 | 575.8319 | 0
22ZHWHA3617--LEDZH22AF09--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） | 22ZHWHA3617 | 大装配线 | JMLEDZH22AF09 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 288.708 | 288.708 | 0 | LJ601-23040104 |  | 2023-07-08 |  |  |  |  | LEDZH22AF09 | F5-XZD420-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-08 | 2023-10-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 | 客户FAT完成，FAT问题点整改中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 已发出货通知，出货时间7/9 | 1.设备4.21号启动装配，目前设备预装开始机械装配 78%， 2.需要江门启动纠偏计划，已经Delay10天 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  | 2023-07-10 | 288.708 | 288.708 | 0
22ZHWHA3617--LEDZH22AF09--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） | 22ZHWHA3617 | 大装配线 | JMLEDZH22AF09 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 288.708 | 288.708 | 0 | LJ601-23040105 |  | 2023-07-08 |  |  |  |  | LEDZH22AF09 | F5-XZD420-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-08 | 2023-10-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 | 客户FAT完成，FAT问题点整改中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 已发出货通知，出货时间7/9 | 1.设备4.21号启动装配，目前设备预装开始机械装配 78%， 2.需要江门启动纠偏计划，已经Delay10天 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  | 2023-07-10 | 288.708 | 288.708 | 0
22ZHWHA3617--LEDZH22AF10--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） | 22ZHWHA3617 | 大装配线 | JMLEDZH22AF10 | 入壳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 475.6903 | 475.6903 | 0 | LJ601-23040100 |  | 2023-07-08 |  |  |  |  | LEDZH22AF10 | F5-XHO422-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-08 | 2023-10-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 | 客户FAT完成，FAT问题点整改中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 1.设备4.21号启动装配，目前设备预装开始机械装配 0%， 2.需要江门启动纠偏计划，已经Delay15天 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  | 2023-07-10 | 475.6903 | 475.6903 | 0
22ZHWHA3617--LEDZH22AF11--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） | 22ZHWHA3617 | 大装配线 | JMLEDZH22AF11 | 封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 482.4159 | 482.4159 | 0 | LJ601-23040088 |  | 2023-07-08 |  |  |  |  | LEDZH22AF11 | F5-XHQ422-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-08 | 2023-10-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 | 客户FAT完成，FAT问题点整改中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 已做客户FAT，整改完成，待出货。 | 1.设备4.21号启动装配，目前设备预装开始机械装配 57%， 2.需要江门启动纠偏计划，已经Delay10天 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  | 2023-07-10 | 482.4159 | 482.4159 | 0
22ZHWHA3617--LEDZH22AF12--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） | 22ZHWHA3617 | 大装配线 | JMLEDZH22AF12 | 正压氦检 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 237.177 | 237.177 | 0 | LJ601-23040067 |  | 2023-07-08 |  |  |  |  | LEDZH22AF12 | F5-XZH442-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-08 | 2023-10-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 | 客户FAT完成，FAT问题点整改中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 1.设备4.21号启动装配，目前设备预装开始机械装配 80%， 2.需要江门启动纠偏计划，已经Delay10天 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  | 2023-07-10 | 237.177 | 237.177 | 0
22ZHWHA3731--LEDZH22AF13--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C1物流线（卷绕） | 22ZHWHA3731 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AF13 | 组盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 101.7876 | 101.7876 | 0 | LJ601-23040118 |  | 2023-07-08 |  |  |  |  | LEDZH22AF13 | F5-XZW440-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-08 | 2023-10-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 | 客户FAT完成，FAT问题点整改中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 | 预定7/11出货 | 部分外包，启动时间延后 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  | 2023-07-10 | 101.7876 | 101.7876 | 0
22ZHWHA3731--LEDZH22AF14--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C1物流线（卷绕） | 22ZHWHA3731 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AF14 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 569.708 | 569.708 | 0 | LJ601-23040093 |  | 2023-07-10 |  |  |  |  | LEDZH22AF14 | F5-XZN442-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-10 | 2023-10-01 |  | 外包 | 客户FAT完成，FAT问题点整改中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 10外包 |  | 外包 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  | 2023-07-10 | 569.708 | 569.708 | 0
22ZHWHA3617--LEDZH22AF15--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） | 22ZHWHA3617 | 大装配线 | JMLEDZH22AF15 | 负压氦检 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 172.4867 | 172.4867 | 0 | LJ601-23040070 |  | 2023-07-10 |  |  |  |  | LEDZH22AF15 | F5-XZH476-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-10 | 2023-10-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 | 客户FAT完成，FAT问题点整改中 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11无风险 |  | 1.设备4.21号启动装配，目前设备预装开始机械装配 88%， 2.需要江门启动纠偏计划，已经Delay10天 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  | Q4 |  |  | 10 |  |  | 2023-07-10 | 172.4867 | 172.4867 | 0
22ZHWHA3617--LEDZH22AF16--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） | 22ZHWHA3617 | 大装配线 | JMLEDZH22AF16 | 拉铆机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AF16 | F5-XZJ305-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 是 | 未出货-客户原因（需求变更） |  |  |  | 1.项目再次取消，客户将拉铆机改成密封钉 | [11 empty] | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 0
22ZHXMA3340--LEDZH22AF24--1 | 设备类 | 中航 | C4-2022-ZH-厦门-A3-C4高速装配线 | 22ZHXMA3340 | 大装配线 | JMLEDZH22AF24 | 包胶机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 606.0354 | 0 | 0 |  | 2023-03-17 | 2023-03-17 |  |  |  |  | LEDZH22AF24 | F5-XZL318-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-08-01 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 |  |  | 8 |  |  |  |  | 606.0354
22ZHWHA3612--LEDZH22AF40--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5装配线（卷绕） | 22ZHWHA3612 | 大装配线 | JMLEDZH22AF40 | 拉铆机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AF40 | F5-XZJ308-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 是 | 未出货-客户原因（需求变更） |  |  |  | 1.项目再次取消，客户将拉铆机改成密封钉 | [11 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
22ZHCZ00727--LEDZH22AF72--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-常州-法兰边裁切机-1台 | 22ZHCZ00727 | 大装配线 | JMLEDZH22AF72 | 激光切割机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 114.1593 | 0 | 0 | LJ601-23030048 | 2023-03-18 | 2023-03-18 | LJ603-23030159 |  |  |  | LEDZH22AF72 | F5-XJA101-01A |  |  | 中航 | 华南 | [7 empty] | 2023-11-30 | 优化物料较多（超百项），月底全部到料有困难。 | 设备已经可以正常生产。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  |  | 114.1593
22ZHCZ00728--LEDZH22AF73--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-常州-封口焊接机-1台 | 22ZHCZ00728 | 大装配线 | JMLEDZH22AF73 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 106.1947 | 0 | 0 | LJ601-23020090 | 2023-03-18 | 2023-03-18 | LJ603-23030157 |  |  |  | LEDZH22AF73 | F5-XHD124-01A |  |  | 中航 | 华南 | [7 empty] | 2023-11-30 | 优化物料较多（超百项），月底全部到料有困难。 | 设备已经可以正常生产。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  |  | 106.1947
22ZHCDZS294--LEDZH22B413--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-中试线-模切机2台 | 22ZHCDZS294 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B413 | 激光模切分条一体机-正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 201.7699 | 0 | 201.7699 | LS601-22050060 | 2022-07-30 | 2022-07-29 | LS603-22070050 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22B413 | F5-JC2107-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-04-01 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 | Q2 |  | Q2 | 4 |  | 6 |  |  | 201.7699
22ZHCDZS294--LEDZH22B414--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-中试线-模切机2台 | 22ZHCDZS294 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B414 | 激光模切分条一体机-负机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 201.7699 | 0 | 201.7699 | LS601-22050061 | 2022-07-30 | 2022-07-29 | LS603-22070051 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZH22B414 | F5-JC2108-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-04-01 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 | Q2 |  | Q2 | 4 |  | 6 |  |  | 201.7699
22ZHCDA2292--LEDZH22B527--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-激光模切机-26台 | 22ZHCDA2292 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B527 | 正极激光模切二分机(正机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070005 | 2022-10-12 | 2022-11-15 | LS603-22100005 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B527 | F5-XJC631-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 暂无 | C1线(6台)：已完成Qualify 生产中 C2线(6台) 已完成Qualify 待生产 C3线(6台) 已完成Qualify 待生产 C4线(4台) 已完成Qualify 生产中 C5线(4台) 已完成Qualify 生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 4 | 6 | 3 |  |  | 272.5664
22ZHCDA2292--LEDZH22B527--4 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-激光模切机-26台 | 22ZHCDA2292 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B527 | 正极激光模切二分机(正机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070006 | 2022-10-12 | 2022-11-15 | LS603-22100006 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B527 | F5-XJC631-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 暂无 | C1线(6台)：已完成Qualify 生产中 C2线(6台) 已完成Qualify 待生产 C3线(6台) 已完成Qualify 待生产 C4线(4台) 已完成Qualify 生产中 C5线(4台) 已完成Qualify 生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 4 | 6 | 3 |  |  | 272.5664
22ZHCDA2292--LEDZH22B527--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-激光模切机-26台 | 22ZHCDA2292 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B527 | 正极激光模切二分机(正机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070003 | 2022-10-12 | 2022-10-10 | LS603-22100004 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B527 | F5-XJC631-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 暂无 | C1线(6台)：已完成Qualify 生产中 C2线(6台) 已完成Qualify 待生产 C3线(6台) 已完成Qualify 待生产 C4线(4台) 已完成Qualify 生产中 C5线(4台) 已完成Qualify 生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 4 | 6 | 3 |  |  | 272.5664
22ZHCDA2292--LEDZH22B527--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-激光模切机-26台 | 22ZHCDA2292 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B527 | 正极激光模切二分机(正机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070004 | 2022-10-12 | 2022-10-10 | LS603-22100001 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B527 | F5-XJC631-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 暂无 | C1线(6台)：已完成Qualify 生产中 C2线(6台) 已完成Qualify 待生产 C3线(6台) 已完成Qualify 待生产 C4线(4台) 已完成Qualify 生产中 C5线(4台) 已完成Qualify 生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 4 | 6 | 3 |  |  | 272.5664
22ZHCDA2292--LEDZH22B527--5 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-激光模切机-26台 | 22ZHCDA2292 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B527 | 正极激光模切二分机(正机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070007 | 2022-11-19 | 2022-11-15 | LS603-22100059 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B527 | F5-XJC631-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 暂无 | C1线(6台)：已完成Qualify 生产中 C2线(6台) 已完成Qualify 待生产 C3线(6台) 已完成Qualify 待生产 C4线(4台) 已完成Qualify 生产中 C5线(4台) 已完成Qualify 生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 4 | 6 | 3 |  |  | 272.5664
22ZHCDA2292--LEDZH22B527--6 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-激光模切机-26台 | 22ZHCDA2292 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B527 | 正极激光模切二分机(正机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070008 | 2022-11-19 | 2022-11-15 | LS603-22100060 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B527 | F5-XJC631-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 暂无 | C1线(6台)：已完成Qualify 生产中 C2线(6台) 已完成Qualify 待生产 C3线(6台) 已完成Qualify 待生产 C4线(4台) 已完成Qualify 生产中 C5线(4台) 已完成Qualify 生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 4 | 6 | 3 |  |  | 272.5664
22ZHCDA2292--LEDZH22B528--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-激光模切机-26台 | 22ZHCDA2292 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B528 | 正极激光模切二分机(反机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070010 | 2022-10-12 | 2022-10-29 | LS603-22100008 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B528 | F5-XJC632-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 4 | 6 | 3 |  |  | 272.5664
22ZHCDA2292--LEDZH22B528--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-激光模切机-26台 | 22ZHCDA2292 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B528 | 正极激光模切二分机(反机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070009 | 2022-10-12 | 2022-10-10 | LS603-22100007 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B528 | F5-XJC632-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 4 | 6 | 3 |  |  | 272.5664
22ZHCDA2292--LEDZH22B528--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-激光模切机-26台 | 22ZHCDA2292 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B528 | 正极激光模切二分机(反机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070011 | 2022-10-13 | 2022-10-29 | LS603-22100012 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B528 | F5-XJC632-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 4 | 6 | 3 |  |  | 272.5664
22ZHCDA2292--LEDZH22B528--4 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-激光模切机-26台 | 22ZHCDA2292 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B528 | 正极激光模切二分机(反机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070012 | 2022-10-29 | 2022-10-29 | LS603-22100061 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B528 | F5-XJC632-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 4 | 6 | 3 |  |  | 272.5664
22ZHCDA2292--LEDZH22B528--5 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-激光模切机-26台 | 22ZHCDA2292 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B528 | 正极激光模切二分机(反机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070013 | 2022-10-29 | 2022-10-29 | LS603-22100064 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B528 | F5-XJC632-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 4 | 6 | 3 |  |  | 272.5664
22ZHCDA2292--LEDZH22B528--6 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-激光模切机-26台 | 22ZHCDA2292 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B528 | 正极激光模切二分机(反机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070014 | 2022-10-29 | 2022-10-29 | LS603-22100065 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B528 | F5-XJC632-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 4 | 6 | 3 |  |  | 272.5664
22ZHCDA2292--LEDZH22B528--7 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-激光模切机-26台 | 22ZHCDA2292 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B528 | 正极激光模切二分机(反机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070015 | 2022-11-12 | 2022-10-29 | LS603-22110017 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B528 | F5-XJC632-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 4 | 6 | 3 |  |  | 272.5664
22ZHCDA2292--LEDZH22B529--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-激光模切机-26台 | 22ZHCDA2292 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B529 | 负极激光模切二分机(正机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070016 | 2022-10-12 | 2022-10-10 | LS603-22100002 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B529 | F5-XJC633-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 5 | 6 | 3 |  |  | 272.5664
22ZHCDA2292--LEDZH22B529--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-激光模切机-26台 | 22ZHCDA2292 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B529 | 负极激光模切二分机(正机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070017 | 2022-10-12 | 2022-10-10 | LS603-22100003 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B529 | F5-XJC633-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 5 | 6 | 3 |  |  | 272.5664
22ZHCDA2292--LEDZH22B529--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-激光模切机-26台 | 22ZHCDA2292 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B529 | 负极激光模切二分机(正机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070018 | 2022-10-13 | 2022-11-06 | LS603-22100013 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B529 | F5-XJC633-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 5 | 6 | 3 |  |  | 272.5664
22ZHCDA2292--LEDZH22B529--4 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-激光模切机-26台 | 22ZHCDA2292 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B529 | 负极激光模切二分机(正机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070019 | 2022-11-19 | 2022-11-19 | LS603-22100062 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B529 | F5-XJC633-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 5 | 6 | 3 |  |  | 272.5664
22ZHCDA2292--LEDZH22B529--5 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-激光模切机-26台 | 22ZHCDA2292 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B529 | 负极激光模切二分机(正机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070020 | 2022-11-19 | 2022-11-19 | LS603-22100066 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B529 | F5-XJC633-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 5 | 6 | 3 |  |  | 272.5664
22ZHCDA2292--LEDZH22B529--6 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-激光模切机-26台 | 22ZHCDA2292 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B529 | 负极激光模切二分机(正机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070021 | 2022-11-19 | 2022-11-19 | LS603-22100067 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B529 | F5-XJC633-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 5 | 6 | 3 |  |  | 272.5664
22ZHCDA2292--LEDZH22B529--7 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-激光模切机-26台 | 22ZHCDA2292 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B529 | 负极激光模切二分机(正机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070022 | 2022-11-22 | 2022-11-19 | LS603-22110003 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B529 | F5-XJC633-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 5 | 6 | 3 |  |  | 272.5664
22ZHCDA2292--LEDZH22B530--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-激光模切机-26台 | 22ZHCDA2292 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B530 | 负极激光模切二分机(反机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070023 | 2022-10-12 | 2022-10-10 | LS603-22100009 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B530 | F5-XJC634-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-07-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3 |  |  | 272.5664
22ZHCDA2292--LEDZH22B530--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-激光模切机-26台 | 22ZHCDA2292 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B530 | 负极激光模切二分机(反机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070024 | 2022-10-12 | 2022-10-10 | LS603-22100010 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B530 | F5-XJC634-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-07-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3 |  |  | 272.5664
22ZHCDA2292--LEDZH22B530--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-激光模切机-26台 | 22ZHCDA2292 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B530 | 负极激光模切二分机(反机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070025 | 2022-11-30 | 2022-11-06 | LS603-22110018 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B530 | F5-XJC634-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-07-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3 |  |  | 272.5664
22ZHCDA2292--LEDZH22B530--4 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-激光模切机-26台 | 22ZHCDA2292 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B530 | 负极激光模切二分机(反机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070026 | 2022-11-30 | 2022-11-06 | LS603-22100101 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B530 | F5-XJC634-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-07-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3 |  |  | 272.5664
22ZHCDA2292--LEDZH22B530--5 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-激光模切机-26台 | 22ZHCDA2292 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B530 | 负极激光模切二分机(反机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070027 | 2022-11-30 | 2022-11-06 | LS603-22110004 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B530 | F5-XJC634-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-07-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3 |  |  | 272.5664
22ZHCDA2292--LEDZH22B530--6 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-激光模切机-26台 | 22ZHCDA2292 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B530 | 负极激光模切二分机(反机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070028 | 2022-11-30 | 2022-11-06 | LS603-22110005 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B530 | F5-XJC634-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-07-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3 |  |  | 272.5664
22ZHWHA2350--LEDZH22B531--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-激光模切机-30台 | 22ZHWHA2350 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B531 | 正极激光模切二分机(正机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070029 | 2022-10-29 | 2022-09-29 | LS603-22100070 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B531 | F5-XJC635-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1、待办事件及FAT后续整改项未进行，需现场处理 2、激光器2台损坏（电源报警） 3、振镜一台损坏 4、激光拖机卡损坏-激光不出光 寄回深圳总部排查原因-软件更新后解决-已解决 5、设备还在MDE手上，未交给ME -已完成交接8台（中航组织架构变动MDE转为ME；原交接流程取消，设备有ME负责管理） 6、极耳翻折-验证加强筋 （已完成） 7、客户需要我方提供PLC、上位机、CCD的程序（已完成） 8、客户提出验证3种加强筋，未确认具体型号（本周提供） | 1、30台设备已全部完成入场 2、30台已全部完成二次配 3、qualify进度已完成3/27 4、生产状态：11台机正常生产（白夜班） 生产速度：正极：90m/min（可以满足90m/min） 负极：70m/min（来料问题-甲方不承认） 5、负极分切到欲验证14°刀片（已完成验证） 6、验证加强筋M型-加长款，商务同意验证一台机（验证中） 7、客户要求我司提供14度分切刀，或用30度分切到更换，（客户与博嘉达成一致，交换10把14度刀） 8、全部30台设备验收已经着手准备，关键问题2点： a、激光切不断（来料有问题） b、分切刀掉粉，需安排人员培训（已关闭6/25） 关于分切掉粉及异常来料状态：降速切割 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 4 | 6 | 3 |  |  | 272.5664
22ZHWHA2350--LEDZH22B531--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-激光模切机-30台 | 22ZHWHA2350 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B531 | 正极激光模切二分机(正机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070030 | 2022-10-29 | 2022-09-29 | LS603-22100075 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B531 | F5-XJC635-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1、待办事件及FAT后续整改项未进行，需现场处理 2、激光器2台损坏（电源报警） 3、振镜一台损坏 4、激光拖机卡损坏-激光不出光 寄回深圳总部排查原因-软件更新后解决-已解决 5、设备还在MDE手上，未交给ME -已完成交接8台（中航组织架构变动MDE转为ME；原交接流程取消，设备有ME负责管理） 6、极耳翻折-验证加强筋 （已完成） 7、客户需要我方提供PLC、上位机、CCD的程序（已完成） 8、客户提出验证3种加强筋，未确认具体型号（本周提供） | 1、30台设备已全部完成入场 2、30台已全部完成二次配 3、qualify进度已完成3/27 4、生产状态：11台机正常生产（白夜班） 生产速度：正极：90m/min（可以满足90m/min） 负极：70m/min（来料问题-甲方不承认） 5、负极分切到欲验证14°刀片（已完成验证） 6、验证加强筋M型-加长款，商务同意验证一台机（验证中） 7、客户要求我司提供14度分切刀，或用30度分切到更换，（客户与博嘉达成一致，交换10把14度刀） 8、全部30台设备验收已经着手准备，关键问题2点： a、激光切不断（来料有问题） b、分切刀掉粉，需安排人员培训（已关闭6/25） 关于分切掉粉及异常来料状态：降速切割 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 4 | 6 | 3 |  |  | 272.5664
22ZHWHA2350--LEDZH22B531--4 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-激光模切机-30台 | 22ZHWHA2350 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B531 | 正极激光模切二分机(正机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070032 | 2022-11-12 | 2022-10-27 | LS603-22110020 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B531 | F5-XJC635-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1、待办事件及FAT后续整改项未进行，需现场处理 2、激光器2台损坏（电源报警） 3、振镜一台损坏 4、激光拖机卡损坏-激光不出光 寄回深圳总部排查原因-软件更新后解决-已解决 5、设备还在MDE手上，未交给ME -已完成交接8台（中航组织架构变动MDE转为ME；原交接流程取消，设备有ME负责管理） 6、极耳翻折-验证加强筋 （已完成） 7、客户需要我方提供PLC、上位机、CCD的程序（已完成） 8、客户提出验证3种加强筋，未确认具体型号（本周提供） | 1、30台设备已全部完成入场 2、30台已全部完成二次配 3、qualify进度已完成3/27 4、生产状态：11台机正常生产（白夜班） 生产速度：正极：90m/min（可以满足90m/min） 负极：70m/min（来料问题-甲方不承认） 5、负极分切到欲验证14°刀片（已完成验证） 6、验证加强筋M型-加长款，商务同意验证一台机（验证中） 7、客户要求我司提供14度分切刀，或用30度分切到更换，（客户与博嘉达成一致，交换10把14度刀） 8、全部30台设备验收已经着手准备，关键问题2点： a、激光切不断（来料有问题） b、分切刀掉粉，需安排人员培训（已关闭6/25） 关于分切掉粉及异常来料状态：降速切割 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 4 | 6 | 3 |  |  | 272.5664
22ZHWHA2350--LEDZH22B531--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-激光模切机-30台 | 22ZHWHA2350 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B531 | 正极激光模切二分机(正机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070031 | 2022-11-12 | 2022-10-12 | LS603-22110019 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B531 | F5-XJC635-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1、待办事件及FAT后续整改项未进行，需现场处理 2、激光器2台损坏（电源报警） 3、振镜一台损坏 4、激光拖机卡损坏-激光不出光 寄回深圳总部排查原因-软件更新后解决-已解决 5、设备还在MDE手上，未交给ME -已完成交接8台（中航组织架构变动MDE转为ME；原交接流程取消，设备有ME负责管理） 6、极耳翻折-验证加强筋 （已完成） 7、客户需要我方提供PLC、上位机、CCD的程序（已完成） 8、客户提出验证3种加强筋，未确认具体型号（本周提供） | 1、30台设备已全部完成入场 2、30台已全部完成二次配 3、qualify进度已完成3/27 4、生产状态：11台机正常生产（白夜班） 生产速度：正极：90m/min（可以满足90m/min） 负极：70m/min（来料问题-甲方不承认） 5、负极分切到欲验证14°刀片（已完成验证） 6、验证加强筋M型-加长款，商务同意验证一台机（验证中） 7、客户要求我司提供14度分切刀，或用30度分切到更换，（客户与博嘉达成一致，交换10把14度刀） 8、全部30台设备验收已经着手准备，关键问题2点： a、激光切不断（来料有问题） b、分切刀掉粉，需安排人员培训（已关闭6/25） 关于分切掉粉及异常来料状态：降速切割 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 4 | 6 | 3 |  |  | 272.5664
22ZHWHA2350--LEDZH22B531--8 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-激光模切机-30台 | 22ZHWHA2350 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B531 | 正极激光模切二分机(正机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070036 | 2022-11-21 | 2022-11-10 | LS603-22110031 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B531 | F5-XJC635-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1、待办事件及FAT后续整改项未进行，需现场处理 2、激光器2台损坏（电源报警） 3、振镜一台损坏 4、激光拖机卡损坏-激光不出光 寄回深圳总部排查原因-软件更新后解决-已解决 5、设备还在MDE手上，未交给ME -已完成交接8台（中航组织架构变动MDE转为ME；原交接流程取消，设备有ME负责管理） 6、极耳翻折-验证加强筋 （已完成） 7、客户需要我方提供PLC、上位机、CCD的程序（已完成） 8、客户提出验证3种加强筋，未确认具体型号（本周提供） | 1、30台设备已全部完成入场 2、30台已全部完成二次配 3、qualify进度已完成3/27 4、生产状态：11台机正常生产（白夜班） 生产速度：正极：90m/min（可以满足90m/min） 负极：70m/min（来料问题-甲方不承认） 5、负极分切到欲验证14°刀片（已完成验证） 6、验证加强筋M型-加长款，商务同意验证一台机（验证中） 7、客户要求我司提供14度分切刀，或用30度分切到更换，（客户与博嘉达成一致，交换10把14度刀） 8、全部30台设备验收已经着手准备，关键问题2点： a、激光切不断（来料有问题） b、分切刀掉粉，需安排人员培训（已关闭6/25） 关于分切掉粉及异常来料状态：降速切割 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 4 | 6 | 3 |  |  | 272.5664
22ZHWHA2350--LEDZH22B531--7 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-激光模切机-30台 | 22ZHWHA2350 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B531 | 正极激光模切二分机(正机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070035 | 2022-11-21 | 2022-11-09 | LS603-22110029 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B531 | F5-XJC635-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1、待办事件及FAT后续整改项未进行，需现场处理 2、激光器2台损坏（电源报警） 3、振镜一台损坏 4、激光拖机卡损坏-激光不出光 寄回深圳总部排查原因-软件更新后解决-已解决 5、设备还在MDE手上，未交给ME -已完成交接8台（中航组织架构变动MDE转为ME；原交接流程取消，设备有ME负责管理） 6、极耳翻折-验证加强筋 （已完成） 7、客户需要我方提供PLC、上位机、CCD的程序（已完成） 8、客户提出验证3种加强筋，未确认具体型号（本周提供） | 1、30台设备已全部完成入场 2、30台已全部完成二次配 3、qualify进度已完成3/27 4、生产状态：11台机正常生产（白夜班） 生产速度：正极：90m/min（可以满足90m/min） 负极：70m/min（来料问题-甲方不承认） 5、负极分切到欲验证14°刀片（已完成验证） 6、验证加强筋M型-加长款，商务同意验证一台机（验证中） 7、客户要求我司提供14度分切刀，或用30度分切到更换，（客户与博嘉达成一致，交换10把14度刀） 8、全部30台设备验收已经着手准备，关键问题2点： a、激光切不断（来料有问题） b、分切刀掉粉，需安排人员培训（已关闭6/25） 关于分切掉粉及异常来料状态：降速切割 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 4 | 6 | 3 |  |  | 272.5664
22ZHWHA2350--LEDZH22B531--5 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-激光模切机-30台 | 22ZHWHA2350 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B531 | 正极激光模切二分机(正机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070033 | 2022-11-21 | 2022-10-27 | LS603-22110028 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B531 | F5-XJC635-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1、待办事件及FAT后续整改项未进行，需现场处理 2、激光器2台损坏（电源报警） 3、振镜一台损坏 4、激光拖机卡损坏-激光不出光 寄回深圳总部排查原因-软件更新后解决-已解决 5、设备还在MDE手上，未交给ME -已完成交接8台（中航组织架构变动MDE转为ME；原交接流程取消，设备有ME负责管理） 6、极耳翻折-验证加强筋 （已完成） 7、客户需要我方提供PLC、上位机、CCD的程序（已完成） 8、客户提出验证3种加强筋，未确认具体型号（本周提供） | 1、30台设备已全部完成入场 2、30台已全部完成二次配 3、qualify进度已完成3/27 4、生产状态：11台机正常生产（白夜班） 生产速度：正极：90m/min（可以满足90m/min） 负极：70m/min（来料问题-甲方不承认） 5、负极分切到欲验证14°刀片（已完成验证） 6、验证加强筋M型-加长款，商务同意验证一台机（验证中） 7、客户要求我司提供14度分切刀，或用30度分切到更换，（客户与博嘉达成一致，交换10把14度刀） 8、全部30台设备验收已经着手准备，关键问题2点： a、激光切不断（来料有问题） b、分切刀掉粉，需安排人员培训（已关闭6/25） 关于分切掉粉及异常来料状态：降速切割 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 4 | 6 | 3 |  |  | 272.5664
22ZHWHA2350--LEDZH22B531--6 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-激光模切机-30台 | 22ZHWHA2350 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B531 | 正极激光模切二分机(正机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070034 | 2022-11-21 | 2022-10-27 | LS603-22110030 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B531 | F5-XJC635-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1、待办事件及FAT后续整改项未进行，需现场处理 2、激光器2台损坏（电源报警） 3、振镜一台损坏 4、激光拖机卡损坏-激光不出光 寄回深圳总部排查原因-软件更新后解决-已解决 5、设备还在MDE手上，未交给ME -已完成交接8台（中航组织架构变动MDE转为ME；原交接流程取消，设备有ME负责管理） 6、极耳翻折-验证加强筋 （已完成） 7、客户需要我方提供PLC、上位机、CCD的程序（已完成） 8、客户提出验证3种加强筋，未确认具体型号（本周提供） | 1、30台设备已全部完成入场 2、30台已全部完成二次配 3、qualify进度已完成3/27 4、生产状态：11台机正常生产（白夜班） 生产速度：正极：90m/min（可以满足90m/min） 负极：70m/min（来料问题-甲方不承认） 5、负极分切到欲验证14°刀片（已完成验证） 6、验证加强筋M型-加长款，商务同意验证一台机（验证中） 7、客户要求我司提供14度分切刀，或用30度分切到更换，（客户与博嘉达成一致，交换10把14度刀） 8、全部30台设备验收已经着手准备，关键问题2点： a、激光切不断（来料有问题） b、分切刀掉粉，需安排人员培训（已关闭6/25） 关于分切掉粉及异常来料状态：降速切割 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 4 | 6 | 3 |  |  | 272.5664
22ZHWHA2350--LEDZH22B532--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-激光模切机-30台 | 22ZHWHA2350 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B532 | 正极激光模切二分机(反机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070037 | 2022-10-29 | 2022-10-27 | LS603-22100087 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B532 | F5-XJC636-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 4 | 6 | 3 |  |  | 272.5664
22ZHWHA2350--LEDZH22B532--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-激光模切机-30台 | 22ZHWHA2350 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B532 | 正极激光模切二分机(反机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070038 | 2022-10-29 | 2022-10-27 | LS603-22100069 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B532 | F5-XJC636-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 4 | 6 | 3 |  |  | 272.5664
22ZHWHA2350--LEDZH22B532--6 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-激光模切机-30台 | 22ZHWHA2350 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B532 | 正极激光模切二分机(反机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070042 | 2022-11-19 | 2022-11-09 | LS603-22100091 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B532 | F5-XJC636-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 4 | 6 | 3 |  |  | 272.5664
22ZHWHA2350--LEDZH22B532--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-激光模切机-30台 | 22ZHWHA2350 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B532 | 正极激光模切二分机(反机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070039 | 2022-11-19 | 2022-11-01 | LS603-22100088 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B532 | F5-XJC636-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 4 | 6 | 3 |  |  | 272.5664
22ZHWHA2350--LEDZH22B532--4 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-激光模切机-30台 | 22ZHWHA2350 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B532 | 正极激光模切二分机(反机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070040 | 2022-11-19 | 2022-11-01 | LS603-22100089 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B532 | F5-XJC636-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 4 | 6 | 3 |  |  | 272.5664
22ZHWHA2350--LEDZH22B532--5 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-激光模切机-30台 | 22ZHWHA2350 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B532 | 正极激光模切二分机(反机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070041 | 2022-11-19 | 2022-11-01 | LS603-22100090 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B532 | F5-XJC636-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 4 | 6 | 3 |  |  | 272.5664
22ZHWHA2350--LEDZH22B532--7 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-激光模切机-30台 | 22ZHWHA2350 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B532 | 正极激光模切二分机(反机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070043 | 2022-12-15 | 2022-11-10 | LS603-22110025 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B532 | F5-XJC636-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 4 | 6 | 3 |  |  | 272.5664
22ZHWHA2350--LEDZH22B533--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-激光模切机-30台 | 22ZHWHA2350 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B533 | 负极激光模切二分机(正机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070044 | 2022-11-04 | 2022-09-29 | LS603-22110038 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B533 | F5-XJC637-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 4 | 6 | 3 |  |  | 272.5664
22ZHWHA2350--LEDZH22B533--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-激光模切机-30台 | 22ZHWHA2350 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B533 | 负极激光模切二分机(正机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070046 | 2022-11-10 | 2022-10-12 | LS603-22110014 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B533 | F5-XJC637-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 4 | 6 | 3 |  |  | 272.5664
22ZHWHA2350--LEDZH22B533--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-激光模切机-30台 | 22ZHWHA2350 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B533 | 负极激光模切二分机(正机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070045 | 2022-11-10 | 2022-09-29 | LS603-22110006 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B533 | F5-XJC637-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 4 | 6 | 3 |  |  | 272.5664
22ZHWHA2350--LEDZH22B533--6 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-激光模切机-30台 | 22ZHWHA2350 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B533 | 负极激光模切二分机(正机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070049 | 2022-11-22 | 2022-11-01 | LS603-22110040 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B533 | F5-XJC637-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 4 | 6 | 3 |  |  | 272.5664
22ZHWHA2350--LEDZH22B533--4 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-激光模切机-30台 | 22ZHWHA2350 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B533 | 负极激光模切二分机(正机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070047 | 2022-11-22 | 2022-10-27 | LS603-22110015 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B533 | F5-XJC637-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 4 | 6 | 3 |  |  | 272.5664
22ZHWHA2350--LEDZH22B533--5 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-激光模切机-30台 | 22ZHWHA2350 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B533 | 负极激光模切二分机(正机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070048 | 2022-11-22 | 2022-10-27 | LS603-22110039 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B533 | F5-XJC637-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 4 | 6 | 3 |  |  | 272.5664
22ZHWHA2350--LEDZH22B533--7 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-激光模切机-30台 | 22ZHWHA2350 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B533 | 负极激光模切二分机(正机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070050 | 2022-11-28 | 2022-11-01 | LS603-22110052 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B533 | F5-XJC637-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 4 | 6 | 3 |  |  | 272.5664
22ZHWHA2350--LEDZH22B534--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-激光模切机-30台 | 22ZHWHA2350 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B534 | 负极激光模切二分机(反机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070053 | 2022-11-04 | 2022-10-12 | LS603-22110009 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B534 | F5-XJC638-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 4 | 6 | 3 |  |  | 272.5664
22ZHWHA2350--LEDZH22B534--4 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-激光模切机-30台 | 22ZHWHA2350 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B534 | 负极激光模切二分机(反机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070054 | 2022-11-04 | 2022-10-12 | LS603-22110010 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B534 | F5-XJC638-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 4 | 6 | 3 |  |  | 272.5664
22ZHWHA2350--LEDZH22B534--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-激光模切机-30台 | 22ZHWHA2350 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B534 | 负极激光模切二分机(反机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070051 | 2022-11-04 | 2022-09-29 | LS603-22110007 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B534 | F5-XJC638-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 4 | 6 | 3 |  |  | 272.5664
22ZHWHA2350--LEDZH22B534--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-激光模切机-30台 | 22ZHWHA2350 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B534 | 负极激光模切二分机(反机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070052 | 2022-11-04 | 2022-09-29 | LS603-22110008 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B534 | F5-XJC638-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 4 | 6 | 3 |  |  | 272.5664
22ZHWHA2350--LEDZH22B534--7 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-激光模切机-30台 | 22ZHWHA2350 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B534 | 负极激光模切二分机(反机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070057 | 2022-11-10 | 2022-11-01 | LS603-22110013 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B534 | F5-XJC638-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 4 | 6 | 3 |  |  | 272.5664
22ZHWHA2350--LEDZH22B534--8 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-激光模切机-30台 | 22ZHWHA2350 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B534 | 负极激光模切二分机(反机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070058 | 2022-11-10 | 2022-11-01 | LS603-22110016 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B534 | F5-XJC638-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 4 | 6 | 3 |  |  | 272.5664
22ZHWHA2350--LEDZH22B534--5 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-激光模切机-30台 | 22ZHWHA2350 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B534 | 负极激光模切二分机(反机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070055 | 2022-11-10 | 2022-10-27 | LS603-22110011 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B534 | F5-XJC638-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 4 | 6 | 3 |  |  | 272.5664
22ZHWHA2350--LEDZH22B534--6 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-激光模切机-30台 | 22ZHWHA2350 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B534 | 负极激光模切二分机(反机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070056 | 2022-11-10 | 2022-10-27 | LS603-22110012 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B534 | F5-XJC638-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-04-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 4 | 6 | 3 |  |  | 272.5664
22ZHMS00330--LEDZH22B861--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-二出二激光切-14台 | 22ZHMS00330 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B861 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 252.8496 | 0 | 0 | LS601-22100002 | 2023-02-11 | 2023-02-11 | LS603-23020012 |  |  |  | LEDZH22B861 | F5-XJC641-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 暂无 | C1线4台机Q机进度100%，C样料生产中 C2线6台机Q机进度100%，C样料生产中 C3线4台机Q机进度100%，待料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9 |  |  |  | 252.8496
22ZHMS00330--LEDZH22B861--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-二出二激光切-14台 | 22ZHMS00330 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B861 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 252.8496 | 0 | 0 | LS601-22100006 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | LS603-23020026 |  |  |  | LEDZH22B861 | F5-XJC641-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 暂无 | C1线4台机Q机进度100%，C样料生产中 C2线6台机Q机进度100%，C样料生产中 C3线4台机Q机进度100%，待料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9 |  |  |  | 252.8496
22ZHMS00330--LEDZH22B861--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-二出二激光切-14台 | 22ZHMS00330 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B861 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 252.8496 | 0 | 0 | LS601-22100010 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | LS603-23020009 |  |  |  | LEDZH22B861 | F5-XJC641-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 暂无 | C1线4台机Q机进度100%，C样料生产中 C2线6台机Q机进度100%，C样料生产中 C3线4台机Q机进度100%，待料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9 |  |  |  | 252.8496
230JM00157--LEDZH22B861--1 | 设备类 | 中航 | 2023-中国江门-二出二激光切-10台 | 230JM00157 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B861 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0 | 0 | 0 | LS601-22110019 |  | 2023-02-23 | LS603-23030028 |  |  |  | LEDZH22B861 | F5-XJC641-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [7 empty] | 2023-09-30 | 暂无 | C1线4台机Q机进度100%，C样料生产中 C2线6台机Q机进度100%，C样料生产中 C3线4台机Q机进度100%，待料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  | 0
230JM00157--LEDZH22B861--2 | 设备类 | 中航 | 2023-中国江门-二出二激光切-10台 | 230JM00157 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B861 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS601-22110020 | [6 empty] | LEDZH22B861 | F5-XJC641-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [7 empty] | 2023-09-30 | 暂无 | C1线4台机Q机进度100%，C样料生产中 C2线6台机Q机进度100%，C样料生产中 C3线4台机Q机进度100%，待料生产 | 是 | 未出货-客户原因（待通知发货） |  |  |  | 14台已发货至眉山客户现场，6台发完江门现场，4台待发货至江门，4台转武汉 | [12 empty] | Q3 |  |  | 9 |  |  |  | 0
230JM00157--LEDZH22B861--3 | 设备类 | 中航 | 2023-中国江门-二出二激光切-10台 | 230JM00157 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B861 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS601-22110003 |  |  | LS603-23020043 |  |  |  | LEDZH22B861 | F5-XJC641-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [7 empty] | 2023-09-30 | 暂无 | C1线4台机Q机进度100%，C样料生产中 C2线6台机Q机进度100%，C样料生产中 C3线4台机Q机进度100%，待料生产 | 是 | 未出货-客户原因（待通知发货） |  |  |  | 14台已发货至眉山客户现场，6台发完江门现场，4台待发货至江门，4台转武汉 | [12 empty] | Q3 |  |  | 9 |  |  |  | 0
230WH00180--LEDZH22B861--1 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-二出二激光切-4台 | 230WH00180 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B861 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS601-22110004 |  |  | LS603-23030047 |  |  |  | LEDZH22B861 | F5-XJC641-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [7 empty] | 2023-09-30 | 暂无 | C1线4台机Q机进度100%，C样料生产中 C2线6台机Q机进度100%，C样料生产中 C3线4台机Q机进度100%，待料生产 | 是 | 未出货-客户原因（待通知发货） |  |  |  | 14台已发货至眉山客户现场，6台发完江门现场，4台待发货至江门，4台转武汉 | [12 empty] | Q3 |  |  | 9 |  |  |  | 0
22ZHMS00330--LEDZH22B862--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-二出二激光切-14台 | 22ZHMS00330 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B862 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 252.8496 | 0 | 0 | LS601-22100003 | 2023-02-13 | 2023-02-11 | LS603-23020013 |  |  |  | LEDZH22B862 | F5-XJC642-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-09-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9 |  |  |  | 252.8496
22ZHMS00330--LEDZH22B862--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-二出二激光切-14台 | 22ZHMS00330 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B862 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 252.8496 | 0 | 0 | LS601-22100007 | 2023-02-18 | 2023-02-17 | LS603-23020027 |  |  |  | LEDZH22B862 | F5-XJC642-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-09-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9 |  |  |  | 252.8496
22ZHMS00330--LEDZH22B862--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-二出二激光切-14台 | 22ZHMS00330 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B862 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 252.8496 | 0 | 0 | LS601-22100011 | 2023-02-18 | 2023-02-17 | LS603-23020010 |  |  |  | LEDZH22B862 | F5-XJC642-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-09-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9 |  |  |  | 252.8496
22ZHMS00330--LEDZH22B862--4 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-二出二激光切-14台 | 22ZHMS00330 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B862 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 252.8496 | 0 | 0 | LS601-22110016 | 2023-02-23 | 2023-02-22 | LS603-23020046 |  |  |  | LEDZH22B862 | F5-XJC642-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-09-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9 |  |  |  | 252.8496
230JM00157--LEDZH22B862--1 | 设备类 | 中航 | 2023-中国江门-二出二激光切-10台 | 230JM00157 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B862 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS601-22110038 |  |  | LS603-23030030 |  |  |  | LEDZH22B862 | F5-XJC642-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [7 empty] | 2023-09-30 |  |  | 是 | 未出货-客户原因（待通知发货） |  |  |  | 14台已发货至眉山客户现场，6台发完江门现场，4台待发货至江门，4台转武汉 | [12 empty] | Q3 |  |  | 9 |  |  |  | 0
230JM00157--LEDZH22B862--2 | 设备类 | 中航 | 2023-中国江门-二出二激光切-10台 | 230JM00157 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B862 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS601-22110039 | [6 empty] | LEDZH22B862 | F5-XJC642-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [7 empty] | 2023-09-30 |  |  | 是 | 未出货-客户原因（待通知发货） |  |  |  | 14台已发货至眉山客户现场，6台发完江门现场，4台待发货至江门，4台转武汉 | [12 empty] | Q3 |  |  | 9 |  |  |  | 0
230WH00180--LEDZH22B862--1 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-二出二激光切-4台 | 230WH00180 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B862 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS601-22110017 |  |  | LS603-23030029 |  |  |  | LEDZH22B862 | F5-XJC642-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [7 empty] | 2023-09-30 |  |  | 是 | 未出货-客户原因（待通知发货） |  |  |  | 14台已发货至眉山客户现场，6台发完江门现场，4台待发货至江门，4台转武汉 | [12 empty] | Q3 |  |  | 9 |  |  |  | 0
22ZHMS00330--LEDZH22B863--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-二出二激光切-14台 | 22ZHMS00330 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B863 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 252.8496 | 0 | 0 | LS601-22100008 | 2023-02-11 | 2023-02-13 | LS603-23020028 |  |  |  | LEDZH22B863 | F5-XJC643-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-09-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  |  |  | 252.8496
22ZHMS00330--LEDZH22B863--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-二出二激光切-14台 | 22ZHMS00330 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B863 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 252.8496 | 0 | 0 | LS601-22100009 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | LS603-23020019 |  |  |  | LEDZH22B863 | F5-XJC643-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-09-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  |  |  | 252.8496
22ZHMS00330--LEDZH22B863--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-二出二激光切-14台 | 22ZHMS00330 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B863 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 252.8496 | 0 | 0 | LS601-22110005 | 2023-02-22 | 2023-02-22 | LS603-23020044 |  |  |  | LEDZH22B863 | F5-XJC643-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-09-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  |  |  | 252.8496
22ZHMS00330--LEDZH22B863--4 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-二出二激光切-14台 | 22ZHMS00330 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B863 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 252.8496 | 0 | 0 | LS601-22110006 | 2023-02-22 | 2023-02-22 | LS603-23020045 |  |  |  | LEDZH22B863 | F5-XJC643-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-09-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  |  |  | 252.8496
230JM00157--LEDZH22B863--1 | 设备类 | 中航 | 2023-中国江门-二出二激光切-10台 | 230JM00157 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B863 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS601-22110026 |  |  | LS603-23030031 |  |  |  | LEDZH22B863 | F5-XJC643-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [7 empty] | 2023-09-30 |  |  | 是 | 未出货-客户原因（待通知发货） |  |  |  | 14台已发货至眉山客户现场，6台发完江门现场，4台待发货至江门，4台转武汉 | [12 empty] | Q3 |  |  | 9 |  |  |  | 0
230JM00157--LEDZH22B863--2 | 设备类 | 中航 | 2023-中国江门-二出二激光切-10台 | 230JM00157 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B863 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS601-22110027 | [6 empty] | LEDZH22B863 | F5-XJC643-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [7 empty] | 2023-09-30 |  |  | 是 | 未出货-客户原因（待通知发货） |  |  |  | 14台已发货至眉山客户现场，6台发完江门现场，4台待发货至江门，4台转武汉 | [12 empty] | Q3 |  |  | 9 |  |  |  | 0
230WH00180--LEDZH22B863--1 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-二出二激光切-4台 | 230WH00180 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B863 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS601-22110007 |  |  | LS603-23030045 |  |  |  | LEDZH22B863 | F5-XJC643-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [7 empty] | 2023-09-30 |  |  | 是 | 未出货-客户原因（待通知发货） |  |  |  | 14台已发货至眉山客户现场，6台发完江门现场，4台待发货至江门，4台转武汉 | [12 empty] | Q3 |  |  | 9 |  |  |  | 0
22ZHMS00330--LEDZH22B864--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-二出二激光切-14台 | 22ZHMS00330 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B864 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 252.8496 | 0 | 0 | LS601-22100012 | 2023-02-13 | 2023-02-11 | LS603-23020029 |  |  |  | LEDZH22B864 | F5-XJC644-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-12-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 12 |  |  |  | 252.8496
22ZHMS00330--LEDZH22B864--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-二出二激光切-14台 | 22ZHMS00330 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B864 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 252.8496 | 0 | 0 | LS601-22100013 | 2023-02-18 | 2023-02-18 | LS603-23020011 |  |  |  | LEDZH22B864 | F5-XJC644-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-12-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 12 |  |  |  | 252.8496
22ZHMS00330--LEDZH22B864--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-二出二激光切-14台 | 22ZHMS00330 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B864 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 252.8496 | 0 | 0 | LS601-22110021 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | LS603-23030032 |  |  |  | LEDZH22B864 | F5-XJC644-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-12-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 12 |  |  |  | 252.8496
230JM00157--LEDZH22B864--1 | 设备类 | 中航 | 2023-中国江门-二出二激光切-10台 | 230JM00157 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B864 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0 | 0 | 0 | LS601-22110040 |  | 2023-02-23 | LS603-23030046 |  |  |  | LEDZH22B864 | F5-XJC644-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [7 empty] | 2023-12-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  |  |  | 0
230JM00157--LEDZH22B864--2 | 设备类 | 中航 | 2023-中国江门-二出二激光切-10台 | 230JM00157 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B864 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS601-22110041 | [6 empty] | LEDZH22B864 | F5-XJC644-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [7 empty] | 2023-12-31 |  |  | 是 | 未出货-客户原因（待通知发货） |  |  |  | 14台已发货至眉山客户现场，6台发完江门现场，4台待发货至江门，4台转武汉 | [12 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  | 0
230JM00157--LEDZH22B864--3 | 设备类 | 中航 | 2023-中国江门-二出二激光切-10台 | 230JM00157 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B864 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS601-22110022 |  |  | LS603-23020048 |  |  |  | LEDZH22B864 | F5-XJC644-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [7 empty] | 2023-12-31 |  |  | 是 | 未出货-客户原因（待通知发货） |  |  |  | 14台已发货至眉山客户现场，6台发完江门现场，4台待发货至江门，4台转武汉 | [12 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  | 0
230WH00180--LEDZH22B864--1 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-二出二激光切-4台 | 230WH00180 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B864 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS601-22110023 |  |  | LS603-23020049 |  |  |  | LEDZH22B864 | F5-XJC644-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [7 empty] | 2023-12-31 |  |  | 是 | 未出货-客户原因（待通知发货） |  |  |  | 14台已发货至眉山客户现场，6台发完江门现场，4台待发货至江门，4台转武汉 | [12 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  | 0
22ZHWH00372--LEDZH22BB07--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 | 22ZHWH00372 | 激光切产品线 | JSLEDZH22BB07 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 252.2124 | 216.182 | 0 | LS601-22120014 |  | 2023-07-08 |  |  |  |  | LEDZH22BB07 | F5-XJC653-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-08 | 2023-08-01 |  | 1.除尘机客户需求增加无焰泄爆装置，商务已同意增加---责任人，万鹏鹏 2.下收卷张力检测过辊缺失极耳扶平板需求6/17号下单完成---责任人，刘明顺 3.废料箱内部粉尘外溢，改造措施为增加封板取消隔板---责任人，刘明顺 4.机台顶部亚克力板需要考虑防水，增加玻璃胶---责任人，刘明顺 | 6/12号已完成12台设备FAT，7/8号发货6台至武汉客户现场，发货邮件已发 | 否 | 无风险 |  |  |  | 已启动24台，已完成80%，5台已上电上气，10台接线完成，10台表后模组已上机 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  | Q3 |  |  | 8 |  |  | 2023-07-20 | 252.2124 | 252.2124 | 0
22ZHWH00372--LEDZH22BB07--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 | 22ZHWH00372 | 激光切产品线 | JSLEDZH22BB07 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 252.2124 | 216.182 | 0 | LS601-22120015 |  | 2023-07-08 | LS603-23060017 |  |  |  | LEDZH22BB07 | F5-XJC653-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-08 | 2023-08-01 |  | 1.除尘机客户需求增加无焰泄爆装置，商务已同意增加---责任人，万鹏鹏 2.下收卷张力检测过辊缺失极耳扶平板需求6/17号下单完成---责任人，刘明顺 3.废料箱内部粉尘外溢，改造措施为增加封板取消隔板---责任人，刘明顺 4.机台顶部亚克力板需要考虑防水，增加玻璃胶---责任人，刘明顺 | 6/12号已完成12台设备FAT，7/8号发货6台至武汉客户现场，发货邮件已发 | 否 | 无风险 |  |  |  | 已启动24台，已完成80%，5台已上电上气，10台接线完成，10台表后模组已上机 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  | Q3 |  |  | 8 |  |  | 2023-07-20 | 252.2124 | 252.2124 | 0
22ZHWH00372--LEDZH22BB07--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 | 22ZHWH00372 | 激光切产品线 | JSLEDZH22BB07 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 252.2124 | 0 | 0 | LS601-22120040 | [6 empty] | LEDZH22BB07 | F5-XJC653-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-20 | 2023-08-01 |  | 1.除尘机客户需求增加无焰泄爆装置，商务已同意增加---责任人，万鹏鹏 2.下收卷张力检测过辊缺失极耳扶平板需求6/17号下单完成---责任人，刘明顺 3.废料箱内部粉尘外溢，改造措施为增加封板取消隔板---责任人，刘明顺 4.机台顶部亚克力板需要考虑防水，增加玻璃胶---责任人，刘明顺 | 6/12号已完成12台设备FAT，7/8号发货6台至武汉客户现场，发货邮件已发 | 否 | 无风险 |  |  |  | 已启动24台，已完成80%，5台已上电上气，10台接线完成，10台表后模组已上机 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q3 |  |  | 8 |  |  | 2023-07-20 | 252.2124 | 252.2124 | 0
22ZHWH00372--LEDZH22BB07--4 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 | 22ZHWH00372 | 激光切产品线 | JSLEDZH22BB07 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 252.2124 | 0 | 0 | LS601-22120041 | [6 empty] | LEDZH22BB07 | F5-XJC653-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-20 | 2023-08-01 |  | 1.除尘机客户需求增加无焰泄爆装置，商务已同意增加---责任人，万鹏鹏 2.下收卷张力检测过辊缺失极耳扶平板需求6/17号下单完成---责任人，刘明顺 3.废料箱内部粉尘外溢，改造措施为增加封板取消隔板---责任人，刘明顺 4.机台顶部亚克力板需要考虑防水，增加玻璃胶---责任人，刘明顺 | 6/12号已完成12台设备FAT，7/8号发货6台至武汉客户现场，发货邮件已发 | 否 | 无风险 |  |  |  | 已启动24台，已完成80%，5台已上电上气，10台接线完成，10台表后模组已上机 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q3 |  |  | 8 |  |  | 2023-07-20 | 252.2124 | 252.2124 | 0
22ZHWH00372--LEDZH22BB07--5 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 | 22ZHWH00372 | 激光切产品线 | JSLEDZH22BB07 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 252.2124 | 0 | 0 | LS601-23030096 | [6 empty] | LEDZH22BB07 | F5-XJC653-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-20 | 2023-08-01 |  | 1.除尘机客户需求增加无焰泄爆装置，商务已同意增加---责任人，万鹏鹏 2.下收卷张力检测过辊缺失极耳扶平板需求6/17号下单完成---责任人，刘明顺 3.废料箱内部粉尘外溢，改造措施为增加封板取消隔板---责任人，刘明顺 4.机台顶部亚克力板需要考虑防水，增加玻璃胶---责任人，刘明顺 | 6/12号已完成12台设备FAT，7/8号发货6台至武汉客户现场，发货邮件已发 | 否 | 无风险 |  |  |  | 已启动24台，已完成80%，5台已上电上气，10台接线完成，10台表后模组已上机 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q3 |  |  | 8 |  |  | 2023-07-20 | 252.2124 | 252.2124 | 0
22ZHWH00372--LEDZH22BB07--6 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 | 22ZHWH00372 | 激光切产品线 | JSLEDZH22BB07 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 252.2124 | 0 | 0 | LS601-23030097 | [6 empty] | LEDZH22BB07 | F5-XJC653-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-20 | 2023-08-01 |  | 1.除尘机客户需求增加无焰泄爆装置，商务已同意增加---责任人，万鹏鹏 2.下收卷张力检测过辊缺失极耳扶平板需求6/17号下单完成---责任人，刘明顺 3.废料箱内部粉尘外溢，改造措施为增加封板取消隔板---责任人，刘明顺 4.机台顶部亚克力板需要考虑防水，增加玻璃胶---责任人，刘明顺 | 6/12号已完成12台设备FAT，7/8号发货6台至武汉客户现场，发货邮件已发 | 否 | 无风险 |  |  |  | 已启动24台，已完成80%，5台已上电上气，10台接线完成，10台表后模组已上机 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q3 |  |  | 8 |  |  | 2023-07-20 | 252.2124 | 252.2124 | 0
22ZHWH00372--LEDZH22BB07--7 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 | 22ZHWH00372 | 激光切产品线 | JSLEDZH22BB07 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 252.2124 | 0 | 0 | LS601-23050076 | [6 empty] | LEDZH22BB07 | F5-XJC653-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-20 | 2023-08-01 |  | 1.除尘机客户需求增加无焰泄爆装置，商务已同意增加---责任人，万鹏鹏 2.下收卷张力检测过辊缺失极耳扶平板需求6/17号下单完成---责任人，刘明顺 3.废料箱内部粉尘外溢，改造措施为增加封板取消隔板---责任人，刘明顺 4.机台顶部亚克力板需要考虑防水，增加玻璃胶---责任人，刘明顺 | 6/12号已完成12台设备FAT，7/8号发货6台至武汉客户现场，发货邮件已发 | 否 | 无风险 |  |  |  | 已启动24台，已完成80%，5台已上电上气，10台接线完成，10台表后模组已上机 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q3 |  |  | 8 |  |  | 2023-07-20 | 252.2124 | 252.2124 | 0
22ZHWH00372--LEDZH22BB08--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 | 22ZHWH00372 | 激光切产品线 | JSLEDZH22BB08 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 252.2124 | 252.2124 | 0 | LS601-22120017 |  | 2023-07-08 | LS603-23060004 |  |  |  | LEDZH22BB08 | F5-XJC654-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-08 | 2023-08-01 |  | 1.除尘机客户需求增加无焰泄爆装置，商务已同意增加---责任人，万鹏鹏 2.下收卷张力检测过辊缺失极耳扶平板需求6/17号下单完成---责任人，刘明顺 3.废料箱内部粉尘外溢，改造措施为增加封板取消隔板---责任人，刘明顺 4.机台顶部亚克力板需要考虑防水，增加玻璃胶---责任人，刘明顺 | 6/12号已完成12台设备FAT，7/8号发货6台至武汉客户现场，发货邮件已发 | 否 | 无风险 |  |  |  | 已启动24台，已完成80%，5台已上电上气，10台接线完成，10台表后模组已上机 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  | Q3 |  |  | 8 |  |  | 2023-07-20 | 252.2124 | 252.2124 | 0
22ZHWH00372--LEDZH22BB08--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 | 22ZHWH00372 | 激光切产品线 | JSLEDZH22BB08 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 252.2124 | 0 | 0 | LS601-23030098 | [6 empty] | LEDZH22BB08 | F5-XJC654-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-20 | 2023-08-01 |  | 1.除尘机客户需求增加无焰泄爆装置，商务已同意增加---责任人，万鹏鹏 2.下收卷张力检测过辊缺失极耳扶平板需求6/17号下单完成---责任人，刘明顺 3.废料箱内部粉尘外溢，改造措施为增加封板取消隔板---责任人，刘明顺 4.机台顶部亚克力板需要考虑防水，增加玻璃胶---责任人，刘明顺 | 6/12号已完成12台设备FAT，7/8号发货6台至武汉客户现场，发货邮件已发 | 否 | 无风险 |  |  |  | 已启动24台，已完成80%，5台已上电上气，10台接线完成，10台表后模组已上机 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q3 |  |  | 8 |  |  | 2023-07-20 | 252.2124 | 252.2124 | 0
22ZHWH00372--LEDZH22BB08--4 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 | 22ZHWH00372 | 激光切产品线 | JSLEDZH22BB08 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 252.2124 | 0 | 0 | LS601-23030099 | [6 empty] | LEDZH22BB08 | F5-XJC654-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-20 | 2023-08-01 |  | 1.除尘机客户需求增加无焰泄爆装置，商务已同意增加---责任人，万鹏鹏 2.下收卷张力检测过辊缺失极耳扶平板需求6/17号下单完成---责任人，刘明顺 3.废料箱内部粉尘外溢，改造措施为增加封板取消隔板---责任人，刘明顺 4.机台顶部亚克力板需要考虑防水，增加玻璃胶---责任人，刘明顺 | 6/12号已完成12台设备FAT，7/8号发货6台至武汉客户现场，发货邮件已发 | 否 | 无风险 |  |  |  | 已启动24台，已完成80%，5台已上电上气，10台接线完成，10台表后模组已上机 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q3 |  |  | 8 |  |  | 2023-07-20 | 252.2124 | 252.2124 | 0
22ZHWH00372--LEDZH22BB08--5 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 | 22ZHWH00372 | 激光切产品线 | JSLEDZH22BB08 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 252.2124 | 0 | 0 | LS601-23040042 | [6 empty] | LEDZH22BB08 | F5-XJC654-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-20 | 2023-08-01 |  | 1.除尘机客户需求增加无焰泄爆装置，商务已同意增加---责任人，万鹏鹏 2.下收卷张力检测过辊缺失极耳扶平板需求6/17号下单完成---责任人，刘明顺 3.废料箱内部粉尘外溢，改造措施为增加封板取消隔板---责任人，刘明顺 4.机台顶部亚克力板需要考虑防水，增加玻璃胶---责任人，刘明顺 | 6/12号已完成12台设备FAT，7/8号发货6台至武汉客户现场，发货邮件已发 | 否 | 无风险 |  |  |  | 已启动24台，已完成80%，5台已上电上气，10台接线完成，10台表后模组已上机 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q3 |  |  | 8 |  |  | 2023-07-20 | 252.2124 | 252.2124 | 0
22ZHWH00372--LEDZH22BB08--6 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 | 22ZHWH00372 | 激光切产品线 | JSLEDZH22BB08 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 252.2124 | 0 | 0 | LS601-23040043 | [6 empty] | LEDZH22BB08 | F5-XJC654-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-20 | 2023-08-01 |  | 1.除尘机客户需求增加无焰泄爆装置，商务已同意增加---责任人，万鹏鹏 2.下收卷张力检测过辊缺失极耳扶平板需求6/17号下单完成---责任人，刘明顺 3.废料箱内部粉尘外溢，改造措施为增加封板取消隔板---责任人，刘明顺 4.机台顶部亚克力板需要考虑防水，增加玻璃胶---责任人，刘明顺 | 6/12号已完成12台设备FAT，7/8号发货6台至武汉客户现场，发货邮件已发 | 否 | 无风险 |  |  |  | 已启动24台，已完成80%，5台已上电上气，10台接线完成，10台表后模组已上机 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q3 |  |  | 8 |  |  | 2023-07-20 | 252.2124 | 252.2124 | 0
22ZHWH00372--LEDZH22BB08--7 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 | 22ZHWH00372 | 激光切产品线 | JSLEDZH22BB08 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 252.2124 | 0 | 0 | LS601-23050077 | [6 empty] | LEDZH22BB08 | F5-XJC654-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-20 | 2023-08-01 |  | 1.除尘机客户需求增加无焰泄爆装置，商务已同意增加---责任人，万鹏鹏 2.下收卷张力检测过辊缺失极耳扶平板需求6/17号下单完成---责任人，刘明顺 3.废料箱内部粉尘外溢，改造措施为增加封板取消隔板---责任人，刘明顺 4.机台顶部亚克力板需要考虑防水，增加玻璃胶---责任人，刘明顺 | 6/12号已完成12台设备FAT，7/8号发货6台至武汉客户现场，发货邮件已发 | 否 | 无风险 |  |  |  | 已启动24台，已完成80%，5台已上电上气，10台接线完成，10台表后模组已上机 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  | Q3 |  |  | 8 |  |  | 2023-07-20 | 252.2124 | 252.2124 | 0
22ZHWH00372--LEDZH22BB08--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 | 22ZHWH00372 | 激光切产品线 | JSLEDZH22BB08 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 252.2124 | 252.2124 | 0 | LS601-22120016 |  | 2023-07-08 |  |  |  |  | LEDZH22BB08 | F5-XJC654-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-08 | 2023-08-01 |  | 1.除尘机客户需求增加无焰泄爆装置，商务已同意增加---责任人，万鹏鹏 2.下收卷张力检测过辊缺失极耳扶平板需求6/17号下单完成---责任人，刘明顺 3.废料箱内部粉尘外溢，改造措施为增加封板取消隔板---责任人，刘明顺 4.机台顶部亚克力板需要考虑防水，增加玻璃胶---责任人，刘明顺 | 6/12号已完成12台设备FAT，7/8号发货6台至武汉客户现场，发货邮件已发 | 否 | 无风险 |  |  |  | 已启动24台，已完成80%，5台已上电上气，10台接线完成，10台表后模组已上机 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  | Q3 |  |  | 8 |  |  | 2023-07-20 | 252.2124 | 252.2124 | 0
22ZHWH00372--LEDZH22BB09--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 | 22ZHWH00372 | 激光切产品线 | JSLEDZH22BB09 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 252.2124 | 216.182 | 0 | LS601-22120026 |  | 2023-07-08 |  |  |  |  | LEDZH22BB09 | F5-XJC655-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-08-01 |  | 0 | 0 | 否 | 无风险 |  |  |  | 已启动24台，已完成80%，5台已上电上气，10台接线完成，10台表后模组已上机 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 7 |  | Q3 |  |  | 8 |  |  | 计划外出货 |  | 252.2124
22ZHWH00372--LEDZH22BB09--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 | 22ZHWH00372 | 激光切产品线 | JSLEDZH22BB09 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 252.2124 | 0 | 0 | LS601-23040014 | [6 empty] | LEDZH22BB09 | F5-XJC655-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-08-01 |  |  |  | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 已启动24台，已完成80%，5台已上电上气，10台接线完成，10台表后模组已上机 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q3 |  |  | 8 |  |  |  |  | 252.2124
22ZHWH00372--LEDZH22BB09--4 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 | 22ZHWH00372 | 激光切产品线 | JSLEDZH22BB09 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 252.2124 | 0 | 0 | LS601-23040015 | [6 empty] | LEDZH22BB09 | F5-XJC655-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-08-01 |  |  |  | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 已启动24台，已完成80%，5台已上电上气，10台接线完成，10台表后模组已上机 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q3 |  |  | 8 |  |  |  |  | 252.2124
22ZHWH00372--LEDZH22BB09--5 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 | 22ZHWH00372 | 激光切产品线 | JSLEDZH22BB09 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 252.2124 | 0 | 0 | LS601-23040044 | [6 empty] | LEDZH22BB09 | F5-XJC655-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-08-01 |  |  |  | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 已启动24台，已完成80%，5台已上电上气，10台接线完成，10台表后模组已上机 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q3 |  |  | 8 |  |  |  |  | 252.2124
22ZHWH00372--LEDZH22BB09--6 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 | 22ZHWH00372 | 激光切产品线 | JSLEDZH22BB09 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 252.2124 | 0 | 0 | LS601-23040045 | [6 empty] | LEDZH22BB09 | F5-XJC655-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-08-01 |  |  |  | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 已启动24台，已完成80%，5台已上电上气，10台接线完成，10台表后模组已上机 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q3 |  |  | 8 |  |  |  |  | 252.2124
22ZHWH00372--LEDZH22BB09--7 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 | 22ZHWH00372 | 激光切产品线 | JSLEDZH22BB09 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 252.2124 | 0 | 0 | LS601-23050078 | [6 empty] | LEDZH22BB09 | F5-XJC655-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-08-01 |  |  |  | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 已启动24台，已完成80%，5台已上电上气，10台接线完成，10台表后模组已上机 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q3 |  |  | 8 |  |  |  |  | 252.2124
22ZHWH00372--LEDZH22BB09--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 | 22ZHWH00372 | 激光切产品线 | JSLEDZH22BB09 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 252.8496 | 216.182 | 0 | LS601-22120025 |  | 2023-07-08 |  |  |  |  | LEDZH22BB09 | F5-XJC655-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-08-01 |  | 0 | 0 | 否 | 无风险 |  |  |  | 已启动24台，已完成80%，5台已上电上气，10台接线完成，10台表后模组已上机 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 7 |  | Q3 |  |  | 8 |  |  | 计划外出货 |  | 252.8496
22ZHWH00372--LEDZH22BB10--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 | 22ZHWH00372 | 激光切产品线 | JSLEDZH22BB10 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 252.8496 | 252.2124 | 0 | LS601-22120027 |  | 2023-07-08 | LS603-23060009 |  |  |  | LEDZH22BB10 | F5-XJC656-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-08-01 |  | 0 | 0 | 否 | 无风险 |  |  |  | 已启动24台，已完成80%，5台已上电上气，10台接线完成，10台表后模组已上机 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 7 |  | Q3 |  |  | 8 |  |  | 计划外出货 |  | 252.8496
22ZHWH00372--LEDZH22BB10--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 | 22ZHWH00372 | 激光切产品线 | JSLEDZH22BB10 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 252.2124 | 252.2124 | 0 | LS601-22120028 |  | 2023-07-08 | LS603-23060010 |  |  |  | LEDZH22BB10 | F5-XJC656-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-08-01 |  | 0 | 0 | 否 | 无风险 |  |  |  | 已启动24台，已完成80%，5台已上电上气，10台接线完成，10台表后模组已上机 |  |  |  | 2023 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 7 |  | Q3 |  |  | 8 |  |  | 计划外出货 |  | 252.2124
22ZHWH00372--LEDZH22BB10--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 | 22ZHWH00372 | 激光切产品线 | JSLEDZH22BB10 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 252.2124 | 0 | 0 | LS601-23040038 | [6 empty] | LEDZH22BB10 | F5-XJC656-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-08-01 |  |  |  | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 已启动24台，已完成80%，5台已上电上气，10台接线完成，10台表后模组已上机 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q3 |  |  | 8 |  |  |  |  | 252.2124
22ZHWH00372--LEDZH22BB10--4 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 | 22ZHWH00372 | 激光切产品线 | JSLEDZH22BB10 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 252.2124 | 0 | 0 | LS601-23040039 | [6 empty] | LEDZH22BB10 | F5-XJC656-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-08-01 |  |  |  | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 已启动24台，已完成80%，5台已上电上气，10台接线完成，10台表后模组已上机 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q3 |  |  | 8 |  |  |  |  | 252.2124
22ZHWH00372--LEDZH22BB10--5 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 | 22ZHWH00372 | 激光切产品线 | JSLEDZH22BB10 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 252.2124 | 0 | 0 | LS601-23040046 | [6 empty] | LEDZH22BB10 | F5-XJC656-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-08-01 |  |  |  | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 已启动24台，已完成80%，5台已上电上气，10台接线完成，10台表后模组已上机 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q3 |  |  | 8 |  |  |  |  | 252.2124
22ZHWH00372--LEDZH22BB10--6 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 | 22ZHWH00372 | 激光切产品线 | JSLEDZH22BB10 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 252.2124 | 0 | 0 | LS601-23040047 | [6 empty] | LEDZH22BB10 | F5-XJC656-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-08-01 |  |  |  | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 已启动24台，已完成80%，5台已上电上气，10台接线完成，10台表后模组已上机 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q3 |  |  | 8 |  |  |  |  | 252.2124
22ZHWH00372--LEDZH22BB10--7 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 | 22ZHWH00372 | 激光切产品线 | JSLEDZH22BB10 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 252.2124 | 0 | 0 | LS601-23050079 | [6 empty] | LEDZH22BB10 | F5-XJC656-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-08-01 |  |  |  | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 已启动24台，已完成80%，5台已上电上气，10台接线完成，10台表后模组已上机 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q3 |  |  | 8 |  |  |  |  | 252.2124
22ZLSJ00354--LEDZL22B465--1 | 设备类 | 正力 | 2022-ZL-苏州-4680圆柱切卷一体机-1台 | 22ZLSJ00354 | 卷绕产品线 | JSLEDZL22B465 | 4680圆柱切卷一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 415.9292 | 0 | 0 | LS601-22060002 | 2022-09-22 | 2022-09-19 | LS603-22090026 |  |  |  | LEDZL22B465 | F5-XJE102-01A |  | 卷绕产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 1，热切刀切断干法隔膜存在拉丝现象：设计增加配件，验证中 2，P辊闭环功能验证：进行P辊闭环算法优化和数据分析 - 进行验证中 3，毛刷除尘结构新增：前期客户同意取消结构的邮件证明已转交报备给商务端处理中，已提前整理好新增结构技术评估方案 - 客户提前参与评审改造方案并同意，待销售通知是否给客户新增 4、切刀损耗，影响现场停产：已加急就近安排京品返修，已送回现场安装调试生产中，持续观察 | 陪产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  |  |  | 415.9292
22ZLNJ00353--LEDZL22B550--1 | 设备类 | 正力 | 2022-ZL-南京-方形切卷一体机-2台 | 22ZLNJ00353 | 卷绕产品线 | JSLEDZL22B550 | 方形激光模切卷绕一体机反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 461.95 | 0 | 461.95 | LS601-22080001 | 2022-11-30 | 2022-11-12 | LS603-22110055 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZL22B550 | F5-XJE302-01A |  | 卷绕产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-09-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q3 | Q3 | Q2 | 9 | 9 | 6 |  |  | 461.95
22ZLNJ00353--LEDZL22B550--2 | 设备类 | 正力 | 2022-ZL-南京-方形切卷一体机-2台 | 22ZLNJ00353 | 卷绕产品线 | JSLEDZL22B550 | 方形激光模切卷绕一体机反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 461.95 | 0 | 461.95 | LS601-22080002 | 2022-11-30 | 2022-11-12 | LS603-22110056 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZL22B550 | F5-XJE302-01A |  | 卷绕产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-09-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 | Q3 | Q3 | Q2 | 9 | 9 | 6 |  |  | 461.95
22ZLCS00352--LEDZL22B559--6 | 设备类 | 正力 | 2022-ZL-258激光模切机-24台 | 22ZLCS00352 | 激光切产品线 | JSLEDZL22B559 | 激光模切分条正极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 170.35 | 0 | 170.35 | LS601-22080013 | 2022-10-29 | 2022-10-28 | LS603-22100100 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZL22B559 | F5-JC2113-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-09-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 6 | 9 | 6 |  |  | 170.35
22ZLCS00352--LEDZL22B559--4 | 设备类 | 正力 | 2022-ZL-258激光模切机-24台 | 22ZLCS00352 | 激光切产品线 | JSLEDZL22B559 | 激光模切分条正极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 170.35 | 0 | 170.35 | LS601-22080011 | 2022-10-29 | 2022-10-27 | LS603-22100098 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZL22B559 | F5-JC2113-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-09-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 6 | 9 | 6 |  |  | 170.35
22ZLCS00352--LEDZL22B559--5 | 设备类 | 正力 | 2022-ZL-258激光模切机-24台 | 22ZLCS00352 | 激光切产品线 | JSLEDZL22B559 | 激光模切分条正极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 170.35 | 0 | 170.35 | LS601-22080012 | 2022-10-29 | 2022-10-27 | LS603-22100099 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZL22B559 | F5-JC2113-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-09-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 6 | 9 | 6 |  |  | 170.35
22ZLCS00352--LEDZL22B559--2 | 设备类 | 正力 | 2022-ZL-258激光模切机-24台 | 22ZLCS00352 | 激光切产品线 | JSLEDZL22B559 | 激光模切分条正极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 170.35 | 0 | 170.35 | LS601-22080009 | 2022-10-29 | 2022-10-26 | LS603-22100096 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZL22B559 | F5-JC2113-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-09-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 6 | 9 | 6 |  |  | 170.35
22ZLCS00352--LEDZL22B559--3 | 设备类 | 正力 | 2022-ZL-258激光模切机-24台 | 22ZLCS00352 | 激光切产品线 | JSLEDZL22B559 | 激光模切分条正极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 170.35 | 0 | 170.35 | LS601-22080010 | 2022-10-29 | 2022-10-26 | LS603-22100097 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZL22B559 | F5-JC2113-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-09-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 6 | 9 | 6 |  |  | 170.35
22ZLCS00352--LEDZL22B559--1 | 设备类 | 正力 | 2022-ZL-258激光模切机-24台 | 22ZLCS00352 | 激光切产品线 | JSLEDZL22B559 | 激光模切分条正极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 170.35 | 0 | 170.35 | LS601-22080008 | 2022-10-29 | 2022-10-19 | LS603-22100095 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZL22B559 | F5-JC2113-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-09-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 6 | 9 | 6 |  |  | 170.35
22ZLCS00352--LEDZL22B560--2 | 设备类 | 正力 | 2022-ZL-258激光模切机-24台 | 22ZLCS00352 | 激光切产品线 | JSLEDZL22B560 | 激光模切分条正极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 170.35 | 0 | 170.35 | LS601-22080015 | 2022-10-27 | 2022-10-26 | LS603-22100082 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZL22B560 | F5-JC2114-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-09-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 6 | 9 | 6 |  |  | 170.35
22ZLCS00352--LEDZL22B560--3 | 设备类 | 正力 | 2022-ZL-258激光模切机-24台 | 22ZLCS00352 | 激光切产品线 | JSLEDZL22B560 | 激光模切分条正极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 170.35 | 0 | 170.35 | LS601-22080016 | 2022-10-27 | 2022-10-26 | LS603-22100083 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZL22B560 | F5-JC2114-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-09-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 6 | 9 | 6 |  |  | 170.35
22ZLCS00352--LEDZL22B560--1 | 设备类 | 正力 | 2022-ZL-258激光模切机-24台 | 22ZLCS00352 | 激光切产品线 | JSLEDZL22B560 | 激光模切分条正极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 170.35 | 0 | 170.35 | LS601-22080014 | 2022-10-27 | 2022-10-19 | LS603-22100044 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZL22B560 | F5-JC2114-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-09-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 6 | 9 | 6 |  |  | 170.35
22ZLCS00352--LEDZL22B560--6 | 设备类 | 正力 | 2022-ZL-258激光模切机-24台 | 22ZLCS00352 | 激光切产品线 | JSLEDZL22B560 | 激光模切分条正极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 170.35 | 0 | 170.35 | LS601-22080019 | 2022-10-29 | 2022-10-28 | LS603-22100046 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZL22B560 | F5-JC2114-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-09-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 6 | 9 | 6 |  |  | 170.35
22ZLCS00352--LEDZL22B560--4 | 设备类 | 正力 | 2022-ZL-258激光模切机-24台 | 22ZLCS00352 | 激光切产品线 | JSLEDZL22B560 | 激光模切分条正极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 170.35 | 0 | 170.35 | LS601-22080017 | 2022-10-29 | 2022-10-27 | LS603-22100084 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZL22B560 | F5-JC2114-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-09-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 6 | 9 | 6 |  |  | 170.35
22ZLCS00352--LEDZL22B560--5 | 设备类 | 正力 | 2022-ZL-258激光模切机-24台 | 22ZLCS00352 | 激光切产品线 | JSLEDZL22B560 | 激光模切分条正极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 170.35 | 0 | 170.35 | LS601-22080018 | 2022-10-29 | 2022-10-27 | LS603-22100045 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZL22B560 | F5-JC2114-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-09-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 6 | 9 | 6 |  |  | 170.35
22ZLCS00352--LEDZL22B561--6 | 设备类 | 正力 | 2022-ZL-258激光模切机-24台 | 22ZLCS00352 | 激光切产品线 | JSLEDZL22B561 | 激光模切分条负极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 170.35 | 0 | 170.35 | LS601-22080025 | 2022-10-27 | 2022-10-23 | LS603-22100052 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZL22B561 | F5-JC2115-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-09-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 6 | 9 | 6 |  |  | 170.35
22ZLCS00352--LEDZL22B561--3 | 设备类 | 正力 | 2022-ZL-258激光模切机-24台 | 22ZLCS00352 | 激光切产品线 | JSLEDZL22B561 | 激光模切分条负极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 170.35 | 0 | 170.35 | LS601-22080022 | 2022-10-27 | 2022-10-21 | LS603-22100049 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZL22B561 | F5-JC2115-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-09-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 6 | 9 | 6 |  |  | 170.35
22ZLCS00352--LEDZL22B561--4 | 设备类 | 正力 | 2022-ZL-258激光模切机-24台 | 22ZLCS00352 | 激光切产品线 | JSLEDZL22B561 | 激光模切分条负极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 170.35 | 0 | 170.35 | LS601-22080023 | 2022-10-27 | 2022-10-21 | LS603-22100050 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZL22B561 | F5-JC2115-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-09-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 6 | 9 | 6 |  |  | 170.35
22ZLCS00352--LEDZL22B561--5 | 设备类 | 正力 | 2022-ZL-258激光模切机-24台 | 22ZLCS00352 | 激光切产品线 | JSLEDZL22B561 | 激光模切分条负极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 170.35 | 0 | 170.35 | LS601-22080024 | 2022-10-27 | 2022-10-21 | LS603-22100051 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZL22B561 | F5-JC2115-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-09-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 6 | 9 | 6 |  |  | 170.35
22ZLCS00352--LEDZL22B561--1 | 设备类 | 正力 | 2022-ZL-258激光模切机-24台 | 22ZLCS00352 | 激光切产品线 | JSLEDZL22B561 | 激光模切分条负极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 170.35 | 0 | 170.35 | LS601-22080020 | 2022-10-27 | 2022-10-20 | LS603-22100047 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZL22B561 | F5-JC2115-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-09-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 6 | 9 | 6 |  |  | 170.35
22ZLCS00352--LEDZL22B561--2 | 设备类 | 正力 | 2022-ZL-258激光模切机-24台 | 22ZLCS00352 | 激光切产品线 | JSLEDZL22B561 | 激光模切分条负极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 170.35 | 0 | 170.35 | LS601-22080021 | 2022-10-27 | 2022-10-20 | LS603-22100048 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZL22B561 | F5-JC2115-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-09-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 6 | 9 | 6 |  |  | 170.35
22ZLCS00352--LEDZL22B562--6 | 设备类 | 正力 | 2022-ZL-258激光模切机-24台 | 22ZLCS00352 | 激光切产品线 | JSLEDZL22B562 | 激光模切分条负极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 170.35 | 0 | 170.35 | LS601-22080031 | 2022-10-27 | 2022-10-23 | LS603-22100058 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZL22B562 | F5-JC2116-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-09-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 6 | 9 | 6 |  |  | 170.35
22ZLCS00352--LEDZL22B562--3 | 设备类 | 正力 | 2022-ZL-258激光模切机-24台 | 22ZLCS00352 | 激光切产品线 | JSLEDZL22B562 | 激光模切分条负极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 170.35 | 0 | 170.35 | LS601-22080028 | 2022-10-27 | 2022-10-21 | LS603-22100055 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZL22B562 | F5-JC2116-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-09-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 6 | 9 | 6 |  |  | 170.35
22ZLCS00352--LEDZL22B562--4 | 设备类 | 正力 | 2022-ZL-258激光模切机-24台 | 22ZLCS00352 | 激光切产品线 | JSLEDZL22B562 | 激光模切分条负极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 170.35 | 0 | 170.35 | LS601-22080029 | 2022-10-27 | 2022-10-21 | LS603-22100056 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZL22B562 | F5-JC2116-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-09-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 6 | 9 | 6 |  |  | 170.35
22ZLCS00352--LEDZL22B562--5 | 设备类 | 正力 | 2022-ZL-258激光模切机-24台 | 22ZLCS00352 | 激光切产品线 | JSLEDZL22B562 | 激光模切分条负极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 170.35 | 0 | 170.35 | LS601-22080030 | 2022-10-27 | 2022-10-21 | LS603-22100057 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZL22B562 | F5-JC2116-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-09-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 6 | 9 | 6 |  |  | 170.35
22ZLCS00352--LEDZL22B562--1 | 设备类 | 正力 | 2022-ZL-258激光模切机-24台 | 22ZLCS00352 | 激光切产品线 | JSLEDZL22B562 | 激光模切分条负极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 170.35 | 0 | 170.35 | LS601-22080026 | 2022-10-27 | 2022-10-20 | LS603-22100053 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZL22B562 | F5-JC2116-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-09-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 6 | 9 | 6 |  |  | 170.35
22ZLCS00352--LEDZL22B562--2 | 设备类 | 正力 | 2022-ZL-258激光模切机-24台 | 22ZLCS00352 | 激光切产品线 | JSLEDZL22B562 | 激光模切分条负极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 170.35 | 0 | 170.35 | LS601-22080027 | 2022-10-27 | 2022-10-20 | LS603-22100054 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEDZL22B562 | F5-JC2116-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-09-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q2 | 6 | 9 | 6 |  |  | 170.35
22ZTNT00366--LEDZT22AA76--1 | 设备类 | 中天 | 2022-ZT-南通-填丝补焊机-1台 | 22ZTNT00366 | 大装配线 | JMLEDZT22AA76 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 25.9292 | 0 | 0 | LJ601-22110076 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | LJ603-23010076 |  |  |  | LEDZT22AA76 | F5-XHF138-01A |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  | 计划于本周发起验收流程 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9 |  |  |  | 25.9292
--LEG0022A042--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEG0022A042 | 顶盖焊治具 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ605-22120002 | [6 empty] | LEG0022A042 | B01-014907A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 |  |  |  | 11月27日启动立项，11月29日第一次3D评审，12月2日第二次3D评审，12月13日完成设计下单。 | [19 empty] | 0
--LEG0022A045--1 | 其他 | 研发 | / | / | 其他 | JMLEG0022A045 | 货叉轻量化 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ665-23010001 | [6 empty] | LEG0022A045 | B01-015084A |  | 其他 | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 研发 | [23 empty] | 0
--LEG0022B039--1 | 其他 | 研发 | / | / | 其他 | JSLEG0022B039 | 大族思特控制卡测试 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEG0022B039 | B01-014839A |  | 其他 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 研发 | [23 empty] | 0
--LEG0022B039--2 | 其他 | 研发 | / | / | 其他 | JSLEG0022B039 | 大族思特控制卡测试 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEG0022B039 | B01-014839A |  | 其他 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 研发 | [23 empty] | 0
--LEG0022B040--1 | 其他 | 研发 | / | / | 其他 | JSLEG0022B040 | 激光器测试 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEG0022B040 | B01-014840A |  | 其他 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 研发 | [23 empty] | 0
--LEG0022B040--2 | 其他 | 研发 | / | / | 其他 | JSLEG0022B040 | 激光器测试 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEG0022B040 | B01-014840A |  | 其他 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 研发 | [23 empty] | 0
--LEG0022B043--1 | 其他 | 研发 | / | / | 激光切产品线 | JSLEG0022B043 | 激光裁断动态平台验证 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS665-23020003 | [6 empty] | LEG0022B043 | B01-014949A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 研发 | [23 empty] | 0
--LEG0022C046--1 | 其他 | 研发 | / | / | 模组pack产品线 | JSLEG0022C046 | 模组PACK焊接试验平台 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS665-23020001 | [6 empty] | LEG0022C046 | / |  | 模组pack产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 研发 | [23 empty] | 0
--LEG23D001--1 | 其他 | 其他 | / | / | 大装配线 | SZLEG23D001 | 治具 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEG23D001 | / |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 研发 | [23 empty] | 0
--LEG23D003--1 | 其他 | 研发 | / | / | 大装配线 | JMLEG23D003 | 极耳无预焊治具组装机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ665-23020001 | [6 empty] | LEG23D003 | F5-XHS120-01A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 研发 | [23 empty] | 0
--LEG23J002--1 | 其他 | 其他 | / | / | 其他 | SZLEG23J002 | 制片工艺科通用打样项目 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEG23J002 | B01-015143A |  | 其他 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 研发 | [23 empty] | 0
230CZ00164--LEG23Z025--1 | 设备类 | 中航 | 2023-中国常州-三工位切叠一体机-1台 | 230CZ00164 | 叠片产品线 | JSLEG23Z025 | 通用三工位切叠一体机 极片纠偏提速技术研发验证 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 442.4779 | 442.4779 | 0 |  | 2023-06-21 | 2023-06-09 |  |  |  |  | LEG23Z025 | F5-DZ0405-01A |  | 叠片产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 442.4779
230CD00179--LEL23L002--1 | 设备类 | 中航 | 2023-中国成都-圆柱切卷一体机-1台 | 230CD00179 | 卷绕产品线 | JSLEL23L002 | 圆柱模切卷绕一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEL23L002 | F5-WEF501-01A |  | 卷绕产品线 | 中航 | [36 empty] | 0
22BYHZ00729--LELBY22A005--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2022-BYD-惠州-干燥炉-1台 | 22BYHZ00729 | 搬运干燥产品线 | JMLELBY22A005 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-23020099 | 2023-05-07 |  | LJ603-23050037 |  |  |  | LELBY22A005 | F5-XGD105-01A |  | 搬运干燥产品线 | 比亚迪 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LELZH22A001--1 | 设备类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLELZH22A001 | 壳体清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 210.6195 | 0 | 0 | LJ601-22030118 | 2022-05-03 | 2022-05-02 | LJ603-22040078 |  | 2022-05-03 |  | LELZH22A001 | F5-XZW327-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 |  | 除尘效果达不到要求。 | 1、客户前序没有来料，不能进行生产验证。 2、激光清洗机的除尘效果未达到要求。 已转成都陈佳跟进 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 | Q1 |  | Q2 | 3 |  | 5 |  |  | 210.6195
22ZHCDZS295--LELZH22A002--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-中试线-喷涂系统设备 | 22ZHCDZS295 | 大装配线 | JMLELZH22A002 | 等离子壳体清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 46.9027 | 0 | 0 | LJ601-22030119 | 2022-05-03 | 2022-05-02 | LJ603-22040079 |  | 2022-05-03 |  | LELZH22A002 | F5-XHR103-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 无 | 1、客户前序没有来料，不能进行生产验证。 已转成都陈佳跟进 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 6 | 5 |  |  | 46.9027
22ZHCD00393--LELZH22A004--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-半自动集流盘焊接机-1套 | 22ZHCD00393 | 大装配线 | JMLELZH22A004 | 半自动集流盘焊接验证平台 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22100097 | 2022-10-28 |  | LJ603-22100229 |  |  |  | LELZH22A004 | F5-XHD348-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 |  |  |  | 已完成验证，激光器已寄回。 | [19 empty] | 0
18MKQD00001--LEMK18033--1 | 设备类 | 美凯麟 | 2018-MKL-青岛-自动化物流系统设备-1台 | 18MKQD00001 | 搬运干燥产品线 | SZLEMK18033 | 系统测试生产线HN-GA0801 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 342.7595 | 0 | 0 |  |  | 2019-08-21 |  |  | 2019-11-30 |  | LEMK18033 | F5-GA080102 |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2019 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2019 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 342.7595
22YHYC00245--LEMYH22A001--1 | 设备类 | 远航锦鲤 | 2022-YH-盐城-C1装配线 | 22YHYC00245 | 大装配线 | JMLEMYH22A001 | X-ray检测机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 166.3717 | 0 | 0 |  | 2023-02-03 | 2023-01-12 |  |  |  |  | LEMYH22A001 | F5-XZS30301 |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 |  | 目前客户来料品控不良影响机台精调。激光焊接金相存在气泡（已协调激光工艺协助处理） | C1待料联跑算法优化，C2待料联动。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 |  |  | 7 |  |  |  |  | 166.3717
22YHYC00246--LEMYH22A002--1 | 设备类 | 远航锦鲤 | 2022-YH-盐城-C2装配线 | 22YHYC00246 | 大装配线 | JMLEMYH22A002 | X-ray检测机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 166.3717 | 0 | 0 |  | 2023-02-03 | 2023-01-12 |  |  |  |  | LEMYH22A002 | F5-XZS30401 |  |  | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 |  | 目前客户来料品控不良影响机台精调。激光焊接金相存在气泡（已协调激光工艺协助处理） | C1待料联跑算法优化，C2待料联动。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 |  |  | 7 |  |  |  |  | 166.3717
22YHYC00245--LEMYH22A003--1 | 设备类 | 远航锦鲤 | 2022-YH-盐城-C1装配线 | 22YHYC00245 | 搬运干燥产品线 | JMLEMYH22A003 | 预热炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 120.7965 | 0 | 0 |  | 2023-02-26 | 2023-01-12 |  |  |  |  | LEMYH22A003 | F5-XGB30101 |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 |  | 目前客户来料品控不良影响机台精调。激光焊接金相存在气泡（已协调激光工艺协助处理） | C1带料联跑，温度补偿程序优化 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 |  |  | 7 |  |  |  |  | 120.7965
22YHYC00246--LEMYH22A004--1 | 设备类 | 远航锦鲤 | 2022-YH-盐城-C2装配线 | 22YHYC00246 | 搬运干燥产品线 | JMLEMYH22A004 | 预热炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 120.7965 | 0 | 0 |  | 2023-02-26 | 2023-01-12 |  |  |  |  | LEMYH22A004 | F5-XGB30201 |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [6 empty] | 2023-07-01 |  | 目前客户来料品控不良影响机台精调。激光焊接金相存在气泡（已协调激光工艺协助处理） | C1带料联跑，温度补偿程序优化 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 |  |  | 7 |  |  |  |  | 120.7965
230ND00172--LEND18104-03--1 | 增值改造类 | CATL | 2023-CA-宁德-模切机-增值改造 | 230ND00172 | 激光切产品线 | JSLEND18104-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 5.3455 | 0 | 0 | LS607-23060012 | [6 empty] | LEND18104-03 | B01-015778A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 5.3455
230ND00172--LEND18104-03--2 | 增值改造类 | CATL | 2023-CA-宁德-模切机-增值改造 | 230ND00172 | 激光切产品线 | JSLEND18104-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 5.3455 | 0 | 0 | LS607-23060012 | [6 empty] | LEND18104-03 | B01-015778A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 5.3455
230ND00172--LEND18104-03--3 | 增值改造类 | CATL | 2023-CA-宁德-模切机-增值改造 | 230ND00172 | 激光切产品线 | JSLEND18104-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 5.3455 | 0 | 0 | LS607-23060012 | [6 empty] | LEND18104-03 | B01-015778A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 5.3455
230ND00172--LEND18104-03--4 | 增值改造类 | CATL | 2023-CA-宁德-模切机-增值改造 | 230ND00172 | 激光切产品线 | JSLEND18104-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 5.3455 | 0 | 0 | LS607-23060012 | [6 empty] | LEND18104-03 | B01-015778A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 5.3455
230ND00172--LEND18105-01--1 | 增值改造类 | CATL | 2023-CA-宁德-模切机-增值改造 | 230ND00172 | 激光切产品线 | JSLEND18105-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 5.3455 | 0 | 0 | LS607-23060011 | [6 empty] | LEND18105-01 | B01-015779A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 5.3455
230ND00104--LENG18050-04--1 | 增值改造类 | CATL | 2023-中国宁德-一出二激光激光切-增值改造 | 230ND00104 | 激光切产品线 | JSLENG18050-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23040001 | [6 empty] | LENG18050-04 | B01-015501A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230ND00104--LENG18050-04--2 | 增值改造类 | CATL | 2023-中国宁德-一出二激光激光切-增值改造 | 230ND00104 | 激光切产品线 | JSLENG18050-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23050014 | [6 empty] | LENG18050-04 | B01-015501A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230ND00104--LENG18050-04--3 | 增值改造类 | CATL | 2023-中国宁德-一出二激光激光切-增值改造 | 230ND00104 | 激光切产品线 | JSLENG18050-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23050014 | [6 empty] | LENG18050-04 | B01-015501A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230ND00104--LENG18050-04--4 | 增值改造类 | CATL | 2023-中国宁德-一出二激光激光切-增值改造 | 230ND00104 | 激光切产品线 | JSLENG18050-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23050014 | [6 empty] | LENG18050-04 | B01-015501A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230ND00104--LENG18050-04--5 | 增值改造类 | CATL | 2023-中国宁德-一出二激光激光切-增值改造 | 230ND00104 | 激光切产品线 | JSLENG18050-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23050014 | [6 empty] | LENG18050-04 | B01-015501A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230ND00104--LENG18050-04--6 | 增值改造类 | CATL | 2023-中国宁德-一出二激光激光切-增值改造 | 230ND00104 | 激光切产品线 | JSLENG18050-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23050014 | [6 empty] | LENG18050-04 | B01-015501A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230ND00172--LENG18050-05--1 | 增值改造类 | CATL | 2023-CA-宁德-模切机-增值改造 | 230ND00172 | 激光切产品线 | JSLENG18050-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 5.3455 | 0 | 0 | LS607-23060013 | [6 empty] | LENG18050-05 | B01-015777A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 5.3455
230ND00172--LENG18050-05--2 | 增值改造类 | CATL | 2023-CA-宁德-模切机-增值改造 | 230ND00172 | 激光切产品线 | JSLENG18050-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 5.3455 | 0 | 0 | LS607-23060013 | [6 empty] | LENG18050-05 | B01-015777A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 5.3455
230ND00172--LENG18050-05--3 | 增值改造类 | CATL | 2023-CA-宁德-模切机-增值改造 | 230ND00172 | 激光切产品线 | JSLENG18050-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 5.3455 | 0 | 0 | LS607-23060013 | [6 empty] | LENG18050-05 | B01-015777A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 5.3455
230ND00172--LENG18050-05--4 | 增值改造类 | CATL | 2023-CA-宁德-模切机-增值改造 | 230ND00172 | 激光切产品线 | JSLENG18050-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 5.3455 | 0 | 0 | LS607-23060013 | [6 empty] | LENG18050-05 | B01-015777A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 5.3455
230ND00172--LENG18050-05--5 | 增值改造类 | CATL | 2023-CA-宁德-模切机-增值改造 | 230ND00172 | 激光切产品线 | JSLENG18050-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 5.3455 | 0 | 0 | LS607-23060013 | [6 empty] | LENG18050-05 | B01-015777A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 5.3455
230ND00172--LENG18050-05--6 | 增值改造类 | CATL | 2023-CA-宁德-模切机-增值改造 | 230ND00172 | 激光切产品线 | JSLENG18050-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 5.3455 | 0 | 0 | LS607-23060013 | [6 empty] | LENG18050-05 | B01-015777A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 5.3455
230ND00172--LENG18050-06--1 | 增值改造类 | CATL | 2023-CA-宁德-模切机-增值改造 | 230ND00172 | 激光切产品线 | JSLENG18050-06 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.5 | 0 | 0 | [7 empty] | LENG18050-06 | B01-015859A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 1.5
230ND00104--LENG18051-02--1 | 增值改造类 | CATL | 2023-中国宁德-一出二激光激光切-增值改造 | 230ND00104 | 激光切产品线 | JSLENG18051-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23050012 | [6 empty] | LENG18051-02 | B01-015502A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230ND00104--LENG18051-02--2 | 增值改造类 | CATL | 2023-中国宁德-一出二激光激光切-增值改造 | 230ND00104 | 激光切产品线 | JSLENG18051-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23050012 | [6 empty] | LENG18051-02 | B01-015502A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230ND00104--LENG18051-02--3 | 增值改造类 | CATL | 2023-中国宁德-一出二激光激光切-增值改造 | 230ND00104 | 激光切产品线 | JSLENG18051-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23050012 | [6 empty] | LENG18051-02 | B01-015502A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230ND00104--LENG18051-02--4 | 增值改造类 | CATL | 2023-中国宁德-一出二激光激光切-增值改造 | 230ND00104 | 激光切产品线 | JSLENG18051-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23050012 | [6 empty] | LENG18051-02 | B01-015502A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230ND00104--LENG18051-02--5 | 增值改造类 | CATL | 2023-中国宁德-一出二激光激光切-增值改造 | 230ND00104 | 激光切产品线 | JSLENG18051-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23050012 | [6 empty] | LENG18051-02 | B01-015502A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230ND00104--LENG18051-02--6 | 增值改造类 | CATL | 2023-中国宁德-一出二激光激光切-增值改造 | 230ND00104 | 激光切产品线 | JSLENG18051-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23050012 | [6 empty] | LENG18051-02 | B01-015502A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEW183112-06--1 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEW183112-06 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.10133 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW183112-06 | B01-016136A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | [36 empty] | 0.10133
--LEW183112-06--2 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEW183112-06 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.10133 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW183112-06 | B01-016136A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | [36 empty] | 0.10133
--LEW183112-06--3 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEW183112-06 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.10133 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW183112-06 | B01-016136A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | [36 empty] | 0.10133
--LEW183112-06--4 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEW183112-06 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.10133 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW183112-06 | B01-016136A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | [36 empty] | 0.10133
--LEW183112-06--5 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEW183112-06 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.10133 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW183112-06 | B01-016136A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | [36 empty] | 0.10133
--LEW183112-06--6 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEW183112-06 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.10133 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW183112-06 | B01-016136A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | [36 empty] | 0.10133
--LEW183112-06--7 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEW183112-06 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.10133 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW183112-06 | B01-016136A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | [36 empty] | 0.10133
--LEW183112-06--8 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEW183112-06 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.10133 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW183112-06 | B01-016136A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | [36 empty] | 0.10133
--LEW183112-06--9 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEW183112-06 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.10133 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW183112-06 | B01-016136A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | [36 empty] | 0.10133
--LEW183112-06--10 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEW183112-06 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.10133 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW183112-06 | B01-016136A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | [36 empty] | 0.10133
--LEW22DC71-01--1 | 增值改造类 | 远景 | / | / | 大装配线 | JMLEW22DC71-01 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.5 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW22DC71-01 | B01-015116A |  |  | 远景 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 1.5
--LEW22DC72-01--1 | 增值改造类 | 远景 | / | / | 大装配线 | JMLEW22DC72-01 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.5 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW22DC72-01 | B01-015117A |  |  | 远景 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 1.5
--LEW23A001-01--1 | 纯人力 | 集秀元 | / | / | 其他 | SZLEW23A001-01 | 其他 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 63.7981 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23A001-01 | 人力 |  | 其他 | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 63.7981
22ZHHFA1296--LEW23D002--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1296 | 大装配线 | JMLEW23D002 | 极耳激光焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030365 | [6 empty] | LEW23D002 | F5-XHS317-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHHFA1296--LEW23D008--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1296 | 大装配线 | JMLEW23D008 | 密封钉焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030371 | [6 empty] | LEW23D008 | F5-XHE326-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230SYL7194--LEW23D009-01--1 | 增值改造类 | 远景 | 2023-中国十堰-L7-增值改造 | 230SYL7194 | 大装配线 | JMLEW23D009-01 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 71 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23D009-01 | B01-015844A |  |  | 远景 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 71
22ZHHFA1297--LEW23D013--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1297 | 大装配线 | JMLEW23D013 | 极耳激光焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030376 | [6 empty] | LEW23D013 | F5-XHS318-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHHFA1297--LEW23D019--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1297 | 大装配线 | JMLEW23D019 | 密封钉焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030382 | [6 empty] | LEW23D019 | F5-XHE326-02A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHHFA1298--LEW23D024--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1298 | 大装配线 | JMLEW23D024 | 极耳激光焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030387 | [6 empty] | LEW23D024 | F5-XHS318-03A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHHFA1298--LEW23D030--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1298 | 大装配线 | JMLEW23D030 | 密封钉焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030393 | [6 empty] | LEW23D030 | F5-XHE326-03A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHHFA1299--LEW23D035--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1299 | 大装配线 | JMLEW23D035 | 极耳激光焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030398 | [6 empty] | LEW23D035 | F5-XHS318-05A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHHFA1299--LEW23D041--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1299 | 大装配线 | JMLEW23D041 | 密封钉焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030404 | [6 empty] | LEW23D041 | F5-XHE326-04A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHHFA1300--LEW23D046--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1300 | 大装配线 | JMLEW23D046 | 极耳激光焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030409 | [6 empty] | LEW23D046 | F5-XHS318-08A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHHFA1300--LEW23D052--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1300 | 大装配线 | JMLEW23D052 | 密封钉焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030415 | [6 empty] | LEW23D052 | F5-XHE326-05A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEW23D056--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 |  | 大装配线 | JMLEW23D056 | 密封钉焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23060564 | [6 empty] | LEW23D056 | F5-XHE315-02A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHCDA2284--LEW23D057--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 | 22ZHCDA2284 | 大装配线 | JMLEW23D057 | 密封钉焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030562 | [6 empty] | LEW23D057 | F5-XHE316-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEW23D060--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 |  | 大装配线 | JMLEW23D060 | 转接片激光焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23070085 | [6 empty] | LEW23D060 | F5-XHC408-02A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHCDA2284--LEW23D070--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 | 22ZHCDA2284 | 大装配线 | JMLEW23D070 | 转接片激光焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030564 | [6 empty] | LEW23D070 | F5-XHC409-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHCDA2288--LEW23D087--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 | 22ZHCDA2288 | 大装配线 | JMLEW23D087 | 转接片激光焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030565 | [6 empty] | LEW23D087 | F5-XHC222-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHCDA2288--LEW23D092--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 | 22ZHCDA2288 | 大装配线 | JMLEW23D092 | 密封钉焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030566 | [6 empty] | LEW23D092 | F5-XHE223-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHCDA2290--LEW23D099--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 | 22ZHCDA2290 | 大装配线 | JMLEW23D099 | 转接片激光焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030567 | [6 empty] | LEW23D099 | F5-XHC223-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHCDA2290--LEW23D104--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 | 22ZHCDA2290 | 大装配线 | JMLEW23D104 | 密封钉焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030568 | [6 empty] | LEW23D104 | F5-XHE224-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230XGL1218--LEW23D107-01--1 | 增值改造类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线-增值改造 | 230XGL1218 | 大装配线 | JMLEW23D107-01 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23D107-01 | B01-016140A |  |  | 楚能 | [36 empty] | 0
22DSCSL3210--LEW23D155--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL3210 | 大装配线 | JMLEW23D155 | 转接片激光焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23070071 | [6 empty] | LEW23D155 | F5-XHC331-01A |  |  | 其他 | [36 empty] | 0
22DSCSL1208--LEW23D156--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL1208 | 大装配线 | JMLEW23D156 | 转接片激光焊接机(正) |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23070054 | [6 empty] | LEW23D156 | F5-XHC332-01A |  |  | 其他 | [36 empty] | 0
22DSCSL2209--LEW23D157--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL2209 | 大装配线 | JMLEW23D157 | 转接片激光焊接机(反) |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23070058 | [6 empty] | LEW23D157 | F5-XHC333-01A |  |  | 其他 | [36 empty] | 0
230HZ00178--LEW23D169-01--1 | 增值改造类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-装配线-增值改造 | 230HZ00178 | 大装配线 | JMLEW23D169-01 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 4.5947 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23D169-01 | B01-015797A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 4.5947
22DSCSL3210--LEW23D170--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL3210 | 大装配线 | JMLEW23D170 | 密封钉焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23070076 | [6 empty] | LEW23D170 | F5-XHE337-01A |  |  | 其他 | [36 empty] | 0
230HZ00178--LEW23D170-01--1 | 增值改造类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-装配线-增值改造 | 230HZ00178 | 大装配线 | JMLEW23D170-01 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 4.5947 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23D170-01 | B01-015798A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 4.5947
22DSCSL1208--LEW23D171--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL1208 | 大装配线 | JMLEW23D171 | 密封钉焊接机(正) |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23070001 | [6 empty] | LEW23D171 | F5-XHE338-01A |  |  | 其他 | [36 empty] | 0
22DSCSL2209--LEW23D172--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL2209 | 大装配线 | JMLEW23D172 | 密封钉焊接机(反) |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23D172 | F5-XHE339-01A |  |  | 其他 | [36 empty] | 0
230HZ00178--LEW23D179-01--1 | 增值改造类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-装配线-增值改造 | 230HZ00178 | 大装配线 | JMLEW23D179-01 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.89912 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23D179-01 | B01-015803A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.89912
230HZ00178--LEW23D180-01--1 | 增值改造类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-装配线-增值改造 | 230HZ00178 | 大装配线 | JMLEW23D180-01 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.89912 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23D180-01 | B01-015804A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.89912
22LJJS00222--LEW23D186--1 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-密封钉激光焊接机 | 22LJJS00222 | 大装配线 | JMLEW23D186 | 密封钉焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23070010 | [6 empty] | LEW23D186 | F5-XHE218-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | [36 empty] | 0
22LJJS00222--LEW23D187--1 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-密封钉激光焊接机 | 22LJJS00222 | 大装配线 | JMLEW23D187 | 密封钉焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23070011 | [6 empty] | LEW23D187 | F5-XHE219-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | [36 empty] | 0
22LJJS00222--LEW23D188--1 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-密封钉激光焊接机 | 22LJJS00222 | 大装配线 | JMLEW23D188 | 密封钉焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23070012 | [6 empty] | LEW23D188 | F5-XHE309-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | [36 empty] | 0
--LEW23D198--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2 |  | 大装配线 | JMLEW23D198 | 密封钉焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23060423 | [6 empty] | LEW23D198 | F5-XHE310-02A |  |  | 中航 | [36 empty] | 0
--LEW23D199--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2 |  | 大装配线 | JMLEW23D199 | 密封钉焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23060424 | [6 empty] | LEW23D199 | F5-XHE312-03A |  |  | 中航 | [36 empty] | 0
--LEW23D200--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3 |  | 大装配线 | JMLEW23D200 | 密封钉焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23070013 | [6 empty] | LEW23D200 | F5-XHE328-01A |  |  | 中航 | [36 empty] | 0
--LEW23D206--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3 |  | 大装配线 | JMLEW23D206 | 极耳激光焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23070014 | [6 empty] | LEW23D206 | F5-XHS213-04A |  |  | 中航 | [36 empty] | 0
22ZHXMA3336--LEW23D214--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3 | 22ZHXMA3336 | 大装配线 | JMLEW23D214 | 极耳激光焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23060425 | [6 empty] | LEW23D214 | F5-XHS214-02A |  |  | 中航 | [36 empty] | 0
--LEW23D224--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2 |  | 大装配线 | JMLEW23D224 | 转接片激光焊接机（正） |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23070005 | [6 empty] | LEW23D224 | F5-XHC414-01A |  |  | 中航 | [36 empty] | 0
22ZHWHA2347--LEW23D234--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2 | 22ZHWHA2347 | 大装配线 | JMLEW23D234 | 转接片激光焊接机（正） |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23060426 | [6 empty] | LEW23D234 | F5-XHC415-01A |  |  | 中航 | [36 empty] | 0
22ZHWHA2348--LEW23D249--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2 | 22ZHWHA2348 | 大装配线 | JMLEW23D249 | 转接片焊接机(正) |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23060427 | [6 empty] | LEW23D249 | F5-XHC416-01A |  |  | 中航 | [36 empty] | 0
22ZHWHA2349--LEW23D250--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2 | 22ZHWHA2349 | 大装配线 | JMLEW23D250 | 转接片焊接机(正) |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23060428 | [6 empty] | LEW23D250 | F5-XHC417-01A |  |  | 中航 | [36 empty] | 0
22ZHHFA1296--LEW23E004--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1296 | 大装配线 | JMLEW23E004 | 入壳机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030367 | [6 empty] | LEW23E004 | F5-XZE326-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHHFA1296--LEW23E005--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1296 | 大装配线 | JMLEW23E005 | 激光封口焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030368 | [6 empty] | LEW23E005 | F5-XHQ322-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHHFA1296--LEW23E011--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1296 | 大装配线 | JMLEW23E011 | 蓝胶刻码机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030374 | [6 empty] | LEW23E011 | F5-XZM114-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230SY00194--LEW23E011-01--1 | 增值改造类 | 远景 | 2023-中国十堰-L7-增值改造 | 230SY00194 | 大装配线 | JMLEW23E011-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23E011-01 | B01-015877A |  |  | 远景 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230SYL7194--LEW23E011-02--1 | 增值改造类 | 远景 | 2023-中国十堰-L7-增值改造 | 230SYL7194 | 大装配线 | JMLEW23E011-02 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 4.243 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23E011-02 | B01-015970A |  |  | 远景 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 4.243
22ZHHFA1297--LEW23E015--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1297 | 大装配线 | JMLEW23E015 | 入壳机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030378 | [6 empty] | LEW23E015 | F5-XZE327-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHHFA1297--LEW23E016--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1297 | 大装配线 | JMLEW23E016 | 激光封口焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030379 | [6 empty] | LEW23E016 | F5-XHQ323-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHHFA1297--LEW23E022--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1297 | 大装配线 | JMLEW23E022 | 蓝胶刻码机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030385 | [6 empty] | LEW23E022 | F5-XZM114-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHHFA1298--LEW23E026--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1298 | 大装配线 | JMLEW23E026 | 入壳机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030389 | [6 empty] | LEW23E026 | F5-XZE327-02A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHHFA1298--LEW23E027--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1298 | 大装配线 | JMLEW23E027 | 激光封口焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030390 | [6 empty] | LEW23E027 | F5-XHQ323-02A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHHFA1298--LEW23E033--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1298 | 大装配线 | JMLEW23E033 | 蓝胶刻码机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030396 | [6 empty] | LEW23E033 | F5-XZM114-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHHFA1299--LEW23E037--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1299 | 大装配线 | JMLEW23E037 | 入壳机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030400 | [6 empty] | LEW23E037 | F5-XZE327-03A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHHFA1299--LEW23E038--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1299 | 大装配线 | JMLEW23E038 | 激光封口焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030401 | [6 empty] | LEW23E038 | F5-XHQ323-03A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHHFA1299--LEW23E044--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1299 | 大装配线 | JMLEW23E044 | 蓝胶刻码机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030407 | [6 empty] | LEW23E044 | F5-XZM114-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHHFA1300--LEW23E048--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1300 | 大装配线 | JMLEW23E048 | 入壳机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030411 | [6 empty] | LEW23E048 | F5-XZE327-04A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHHFA1300--LEW23E049--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1300 | 大装配线 | JMLEW23E049 | 激光封口焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030412 | [6 empty] | LEW23E049 | F5-XHQ323-04A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHHFA1300--LEW23E055--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1300 | 大装配线 | JMLEW23E055 | 蓝胶刻码机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030418 | [6 empty] | LEW23E055 | F5-XZM114-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEW23E062--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 |  | 大装配线 | JMLEW23E062 | 入壳预焊机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23070183 | [6 empty] | LEW23E062 | F5-XHO406-02A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEW23E063--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 |  | 大装配线 | JMLEW23E063 | 封口焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23070184 | [6 empty] | LEW23E063 | F5-XHQ410-02A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHCDA2284--LEW23E072--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 | 22ZHCDA2284 | 大装配线 | JMLEW23E072 | 入壳预焊机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030571 | [6 empty] | LEW23E072 | F5-XHO407-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHCDA2284--LEW23E073--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 | 22ZHCDA2284 | 大装配线 | JMLEW23E073 | 封口焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030572 | [6 empty] | LEW23E073 | F5-XHQ411-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHCDA2288--LEW23E089--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 | 22ZHCDA2288 | 大装配线 | JMLEW23E089 | 入壳预焊机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030573 | [6 empty] | LEW23E089 | F5-XHO210-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHCDA2288--LEW23E090--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 | 22ZHCDA2288 | 大装配线 | JMLEW23E090 | 封口焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030574 | [6 empty] | LEW23E090 | F5-XHQ215-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHCDA2290--LEW23E101--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 | 22ZHCDA2290 | 大装配线 | JMLEW23E101 | 入壳预焊机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030575 | [6 empty] | LEW23E101 | F5-XHO211-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHCDA2290--LEW23E102--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 | 22ZHCDA2290 | 大装配线 | JMLEW23E102 | 封口焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030576 | [6 empty] | LEW23E102 | F5-XHQ216-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22DSCSL3210--LEW23E161--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL3210 | 大装配线 | JMLEW23E161 | 入壳预焊机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23070073 | [6 empty] | LEW23E161 | F5-XHO319-01A |  |  | 其他 | [36 empty] | 0
22DSCSL1208--LEW23E162--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL1208 | 大装配线 | JMLEW23E162 | 入壳预焊机(正) |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23070056 | [6 empty] | LEW23E162 | F5-XHO320-01A |  |  | 其他 | [36 empty] | 0
22DSCSL2209--LEW23E163--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL2209 | 大装配线 | JMLEW23E163 | 入壳预焊机(反) |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23E163 | F5-XHO321-01A |  |  | 其他 | [36 empty] | 0
22DSCSL3210--LEW23E164--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL3210 | 大装配线 | JMLEW23E164 | 顶盖焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23E164 | F5-XHD331-01A |  |  | 其他 | [36 empty] | 0
22DSCSL1208--LEW23E165--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL1208 | 大装配线 | JMLEW23E165 | 顶盖焊接机(正) |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23070057 | [6 empty] | LEW23E165 | F5-XHD332-01A |  |  | 其他 | [36 empty] | 0
22DSCSL2209--LEW23E166--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL2209 | 大装配线 | JMLEW23E166 | 顶盖焊接机(反) |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23E166 | F5-XHD333-01A |  |  | 其他 | [36 empty] | 0
230HZ00178--LEW23E173-01--1 | 增值改造类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-装配线-增值改造 | 230HZ00178 | 大装配线 | JMLEW23E173-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 5.3053 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23E173-01 | B01-015801A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 5.3053
230HZ00178--LEW23E174-01--1 | 增值改造类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-装配线-增值改造 | 230HZ00178 | 大装配线 | JMLEW23E174-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 5.3053 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23E174-01 | B01-015802A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 5.3053
22DSCSL3210--LEW23E179--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL3210 | 大装配线 | JMLEW23E179 | 清洗机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23E179 | F5-XZW33301 |  |  | 其他 | [36 empty] | 0
22DSCSL1208--LEW23E180--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL1208 | 大装配线 | JMLEW23E180 | 清洗机(正) |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23070009 | [6 empty] | LEW23E180 | F5-XZW33401 |  |  | 其他 | [36 empty] | 0
22DSCSL2209--LEW23E181--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL2209 | 大装配线 | JMLEW23E181 | 清洗机(反) |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23E181 | F5-XZW33501 |  |  | 其他 | [36 empty] | 0
22DSCSL3210--LEW23E182--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL3210 | 大装配线 | JMLEW23E182 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23E182 | F5-XZM301-01A |  |  | 其他 | [36 empty] | 0
22DSCSL1208--LEW23E183--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL1208 | 大装配线 | JMLEW23E183 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23070016 | [6 empty] | LEW23E183 | F5-XZM302-01A |  |  | 其他 | [36 empty] | 0
22DSCSL3210--LEW23E184--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL3210 | 大装配线 | JMLEW23E184 | 填丝补焊机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23E184 | F5-XHF307-01A |  |  | 其他 | [36 empty] | 0
22DSCSL1208--LEW23E185--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL1208 | 大装配线 | JMLEW23E185 | 填丝补焊机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23060454 | [6 empty] | LEW23E185 | F5-XHF308-01A |  |  | 其他 | [36 empty] | 0
21RPWZ00077--LEW23E192--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-填丝补焊机 | 21RPWZ00077 | 大装配线 | JMLEW23E192 | 填丝补焊机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23070015 | [6 empty] | LEW23E192 | F5-XHF109-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | [36 empty] | 0
21RPWZ00074--LEW23E193--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-满焊机 | 21RPWZ00074 | 大装配线 | JMLEW23E193 | 满焊机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23070018 | [6 empty] | LEW23E193 | F5-XHD105-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | [36 empty] | 0
21RPWZ00076--LEW23E194--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-填丝补焊机02 | 21RPWZ00076 | 大装配线 | JMLEW23E194 | 填丝补焊机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23070020 | [6 empty] | LEW23E194 | F5-XHF114-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | [36 empty] | 0
21RPWZ00073--LEW23E195--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-满焊机02 | 21RPWZ00073 | 大装配线 | JMLEW23E195 | 满焊机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23070022 | [6 empty] | LEW23E195 | F5-XHD108-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | [36 empty] | 0
22RPWZ00233--LEW23E196--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-大二期四楼 | 22RPWZ00233 | 大装配线 | JMLEW23E196 | 激光刻码机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23070024 | [6 empty] | LEW23E196 | F5-XZM117-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | [36 empty] | 0
22RPWZ00234--LEW23E197--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-蓝胶刻码机 | 22RPWZ00234 | 大装配线 | JMLEW23E197 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23070026 | [6 empty] | LEW23E197 | F5-XZM504-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | [36 empty] | 0
--LEW23E201--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3 |  | 大装配线 | JMLEW23E201 | 蓝胶刻码机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23070028 | [6 empty] | LEW23E201 | F5-XZM116-01A |  |  | 中航 | [36 empty] | 0
--LEW23E202--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3 |  | 大装配线 | JMLEW23E202 | 填丝补焊机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23070017 | [6 empty] | LEW23E202 | F5-XHF122-06A |  |  | 中航 | [36 empty] | 0
--LEW23E203--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3 |  | 大装配线 | JMLEW23E203 | 半自动封口焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23070019 | [6 empty] | LEW23E203 | F5-XHT107-06A |  |  | 中航 | [36 empty] | 0
--LEW23E204--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3 |  | 大装配线 | JMLEW23E204 | 激光补码机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23070021 | [6 empty] | LEW23E204 | F5-XZG112-03A |  |  | 中航 | [36 empty] | 0
--LEW23E208--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3 |  | 大装配线 | JMLEW23E208 | 入壳预焊机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23070029 | [6 empty] | LEW23E208 | F5-XHO402-01A |  |  | 中航 | [36 empty] | 0
--LEW23E209--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3 |  | 大装配线 | JMLEW23E209 | 封口焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23070031 | [6 empty] | LEW23E209 | F5-XHQ406-02A |  |  | 中航 | [36 empty] | 0
22ZHXMA3336--LEW23E216--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3 | 22ZHXMA3336 | 大装配线 | JMLEW23E216 | 入壳预焊机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23060429 | [6 empty] | LEW23E216 | F5-XHO403-01A |  |  | 中航 | [36 empty] | 0
22ZHXMA3336--LEW23E217--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3 | 22ZHXMA3336 | 大装配线 | JMLEW23E217 | 封口焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23060430 | [6 empty] | LEW23E217 | F5-XHQ407-01A |  |  | 中航 | [36 empty] | 0
--LEW23E226--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2 |  | 大装配线 | JMLEW23E226 | 入壳预焊机（正） |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23070023 | [6 empty] | LEW23E226 | F5-XHO412-01A |  |  | 中航 | [36 empty] | 0
--LEW23E227--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2 |  | 大装配线 | JMLEW23E227 | 封口焊接机（正） |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23070025 | [6 empty] | LEW23E227 | F5-XHQ416-01A |  |  | 中航 | [36 empty] | 0
22ZHWHA2347--LEW23E236--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2 | 22ZHWHA2347 | 大装配线 | JMLEW23E236 | 入壳预焊机（正） |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23060431 | [6 empty] | LEW23E236 | F5-XHO413-01A |  |  | 中航 | [36 empty] | 0
--LEW23E237--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2 |  | 大装配线 | JMLEW23E237 | 封口焊接机（正） |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23060432 | [6 empty] | LEW23E237 | F5-XHQ417-03A |  |  | 中航 | [36 empty] | 0
22ZHWHA2348--LEW23E251--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2 | 22ZHWHA2348 | 大装配线 | JMLEW23E251 | 入壳预焊机(正) |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23060433 | [6 empty] | LEW23E251 | F5-XHO414-01A |  |  | 中航 | [36 empty] | 0
22ZHWHA2349--LEW23E252--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2 | 22ZHWHA2349 | 大装配线 | JMLEW23E252 | 入壳预焊机(正) |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23060434 | [6 empty] | LEW23E252 | F5-XHO415-01A |  |  | 中航 | [36 empty] | 0
22ZHHFA1296--LEW23F003--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1296 | 大装配线 | JMLEW23F003 | 包胶机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030366 | [6 empty] | LEW23F003 | F5-XZL315-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230SYL7194--LEW23F006-01--1 | 增值改造类 | 远景 | 2023-中国十堰-L7-增值改造 | 230SYL7194 | 大装配线 | JMLEW23F006-01 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 12.1 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23F006-01 | B01-015852A |  |  | 远景 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 12.1
230SYL7194--LEW23F007-01--1 | 增值改造类 | 远景 | 2023-中国十堰-L7-增值改造 | 230SYL7194 | 大装配线 | JMLEW23F007-01 | 配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 7.9 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23F007-01 | B01-015853A |  |  | 远景 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 7.9
22ZHHFA1297--LEW23F014--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1297 | 大装配线 | JMLEW23F014 | 包胶机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030377 | [6 empty] | LEW23F014 | F5-XZL316-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHHFA1298--LEW23F025--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1298 | 大装配线 | JMLEW23F025 | 包胶机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030388 | [6 empty] | LEW23F025 | F5-XZL316-03A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHHFA1299--LEW23F036--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1299 | 大装配线 | JMLEW23F036 | 包胶机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030399 | [6 empty] | LEW23F036 | F5-XZL316-06A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHHFA1300--LEW23F047--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1300 | 大装配线 | JMLEW23F047 | 包胶机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030410 | [6 empty] | LEW23F047 | F5-XZL316-08A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEW23F058--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 |  | 大装配线 | JMLEW23F058 | 检测配对机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23070228 | [6 empty] | LEW23F058 | F5-XZB406-02A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEW23F061--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 |  | 大装配线 | JMLEW23F061 | 包Mylar机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23070174 | [6 empty] | LEW23F061 | F5-XZD220-04A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHCDA2284--LEW23F068--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 | 22ZHCDA2284 | 大装配线 | JMLEW23F068 | 检测配对机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030580 | [6 empty] | LEW23F068 | F5-XZB407-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHCDA2284--LEW23F071--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 | 22ZHCDA2284 | 大装配线 | JMLEW23F071 | 包Mylar机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030581 | [6 empty] | LEW23F071 | F5-XZD221-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHCDA2288--LEW23F084--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 | 22ZHCDA2288 | 大装配线 | JMLEW23F084 | 热压机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030583 | [6 empty] | LEW23F084 | F5-XZA21901 |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHCDA2288--LEW23F085--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 | 22ZHCDA2288 | 大装配线 | JMLEW23F085 | 检测配对机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030584 | [6 empty] | LEW23F085 | F5-XZB214-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHCDA2288--LEW23F088--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 | 22ZHCDA2288 | 大装配线 | JMLEW23F088 | 包Mylar机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030585 | [6 empty] | LEW23F088 | F5-XZD228-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHCDA2290--LEW23F096--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 | 22ZHCDA2290 | 大装配线 | JMLEW23F096 | 热压机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030587 | [6 empty] | LEW23F096 | F5-XZA22001 |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHCDA2290--LEW23F097--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 | 22ZHCDA2290 | 大装配线 | JMLEW23F097 | 检测配对机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030588 | [6 empty] | LEW23F097 | F5-XZB215-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHCDA2290--LEW23F100--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 | 22ZHCDA2290 | 大装配线 | JMLEW23F100 | 包Mylar机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030589 | [6 empty] | LEW23F100 | F5-XZD229-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230XGL1218--LEW23F105-01--1 | 增值改造类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线-增值改造 | 230XGL1218 | 大装配线 | JMLEW23F105-01 | 配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23F105-01 | B01-016141A |  |  | 楚能 | [36 empty] | 0
230XGL1218--LEW23F108-01--1 | 增值改造类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线-增值改造 | 230XGL1218 | 大装配线 | JMLEW23F108-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23F108-01 | B01-016142A |  |  | 楚能 | [36 empty] | 0
--LEW23F120--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) |  |  | JMLEW23F120 | 转连接激光焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030797 | [6 empty] | LEW23F120 | F5-XHC304-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22DSCSL3210--LEW23F143--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL3210 | 大装配线 | JMLEW23F143 | 热压机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23F143 | F5-XZA501-01A |  |  | 其他 | [36 empty] | 0
22DSCSL1208--LEW23F144--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL1208 | 大装配线 | JMLEW23F144 | 热压机(正) |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23070060 | [6 empty] | LEW23F144 | F5-XZA502-01A |  |  | 其他 | [36 empty] | 0
22DSCSL2209--LEW23F145--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL2209 | 大装配线 | JMLEW23F145 | 热压机(反) |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23F145 | F5-XZA503-01A |  |  | 其他 | [36 empty] | 0
22DSCSL3210--LEW23F146--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL3210 | 大装配线 | JMLEW23F146 | X-ray |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23F146 | F5-XZS50101 |  |  | 其他 | [36 empty] | 0
22DSCSL1208--LEW23F147--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL1208 | 大装配线 | JMLEW23F147 | X-ray(正) |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23070077 | [6 empty] | LEW23F147 | F5-XZS50201 |  |  | 其他 | [36 empty] | 0
22DSCSL2209--LEW23F148--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL2209 | 大装配线 | JMLEW23F148 | X-ray(反) |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23F148 | F5-XZS50301 |  |  | 其他 | [36 empty] | 0
22DSCSL3210--LEW23F149--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL3210 | 大装配线 | JMLEW23F149 | 配对机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23F149 | F5-XZB501-01A |  |  | 其他 | [36 empty] | 0
22DSCSL1208--LEW23F150--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL1208 | 大装配线 | JMLEW23F150 | 配对机(正) |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23070078 | [6 empty] | LEW23F150 | F5-XZB502-01A |  |  | 其他 | [36 empty] | 0
22DSCSL2209--LEW23F151--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL2209 | 大装配线 | JMLEW23F151 | 配对机(反) |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23F151 | F5-XZB503-01A |  |  | 其他 | [36 empty] | 0
22DSCSL3210--LEW23F158--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL3210 | 大装配线 | JMLEW23F158 | 包Mylar机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23F158 | F5-XZD329-01A |  |  | 其他 | [36 empty] | 0
22DSCSL1208--LEW23F159--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL1208 | 大装配线 | JMLEW23F159 | 包Mylar机(正) |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23070064 | [6 empty] | LEW23F159 | F5-XZD330-01A |  |  | 其他 | [36 empty] | 0
22DSCSL2209--LEW23F160--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL2209 | 大装配线 | JMLEW23F160 | 包Mylar机(正) |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23F160 | F5-XZD331-01A |  |  | 其他 | [36 empty] | 0
230HZ00178--LEW23F171-01--1 | 增值改造类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-装配线-增值改造 | 230HZ00178 | 大装配线 | JMLEW23F171-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 46.2248 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23F171-01 | B01-015799A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 46.2248
230HZ00178--LEW23F172-01--1 | 增值改造类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-装配线-增值改造 | 230HZ00178 | 大装配线 | JMLEW23F172-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 46.2248 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23F172-01 | B01-015800A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 46.2248
--LEW23F207--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3 |  | 大装配线 | JMLEW23F207 | 包胶机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23070034 | [6 empty] | LEW23F207 | F5-XZL211-04A |  |  | 中航 | [36 empty] | 0
22ZHXMA3336--LEW23F215--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3 | 22ZHXMA3336 | 大装配线 | JMLEW23F215 | 包胶机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23060435 | [6 empty] | LEW23F215 | F5-XZL212-02A |  |  | 中航 | [36 empty] | 0
--LEW23F222--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2 |  | 大装配线 | JMLEW23F222 | 检测配对机（正） |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23060436 | [6 empty] | LEW23F222 | F5-XZB412-02A |  |  | 中航 | [36 empty] | 0
--LEW23F225--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2 |  | 大装配线 | JMLEW23F225 | 包Mylar机（正） |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23070027 | [6 empty] | LEW23F225 | F5-XZD226-02A |  |  | 中航 | [36 empty] | 0
--LEW23F232--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2 |  | 大装配线 | JMLEW23F232 | 检测配对机（正） |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23060437 | [6 empty] | LEW23F232 | F5-XZB413-01A |  |  | 中航 | [36 empty] | 0
--LEW23F235--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2 |  | 大装配线 | JMLEW23F235 | 包Mylar机（正） |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23060438 | [6 empty] | LEW23F235 | F5-XZD227-04A |  |  | 中航 | [36 empty] | 0
22ZHHFA1296--LEW23G001--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1296 | 大装配线 | JMLEW23G001 | 极耳超声波预焊机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030364 | [6 empty] | LEW23G001 | F5-XHA316-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHHFA1296--LEW23G006--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1296 | 大装配线 | JMLEW23G006 | 正压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030369 | [6 empty] | LEW23G006 | F5-XZH325-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230SYL7194--LEW23G008-01--1 | 增值改造类 | 远景 | 2023-中国十堰-L7-增值改造 | 230SYL7194 | 大装配线 | JMLEW23G008-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 10.38 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23G008-01 | B01-015851A |  |  | 远景 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 10.38
22ZHHFA1296--LEW23G009--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1296 | 大装配线 | JMLEW23G009 | 负压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030372 | [6 empty] | LEW23G009 | F5-XZH384-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHHFA1297--LEW23G012--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1297 | 大装配线 | JMLEW23G012 | 极耳超声波预焊机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030375 | [6 empty] | LEW23G012 | F5-XHA317-02A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHHFA1297--LEW23G017--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1297 | 大装配线 | JMLEW23G017 | 正压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030380 | [6 empty] | LEW23G017 | F5-XZH326-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHHFA1297--LEW23G020--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1297 | 大装配线 | JMLEW23G020 | 负压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030383 | [6 empty] | LEW23G020 | F5-XZH385-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHHFA1298--LEW23G023--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1298 | 大装配线 | JMLEW23G023 | 极耳超声波预焊机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030386 | [6 empty] | LEW23G023 | F5-XHA317-04A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHHFA1298--LEW23G028--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1298 | 大装配线 | JMLEW23G028 | 正压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030391 | [6 empty] | LEW23G028 | F5-XZH326-02A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHHFA1298--LEW23G031--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1298 | 大装配线 | JMLEW23G031 | 负压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030394 | [6 empty] | LEW23G031 | F5-XZH385-02A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHHFA1299--LEW23G034--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1299 | 大装配线 | JMLEW23G034 | 极耳超声波预焊机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030397 | [6 empty] | LEW23G034 | F5-XHA317-05A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHHFA1299--LEW23G039--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1299 | 大装配线 | JMLEW23G039 | 正压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030402 | [6 empty] | LEW23G039 | F5-XZH326-03A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHHFA1299--LEW23G042--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1299 | 大装配线 | JMLEW23G042 | 负压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030405 | [6 empty] | LEW23G042 | F5-XZH385-03A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHHFA1300--LEW23G045--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1300 | 大装配线 | JMLEW23G045 | 极耳超声波预焊机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030408 | [6 empty] | LEW23G045 | F5-XHA317-07A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHHFA1300--LEW23G050--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1300 | 大装配线 | JMLEW23G050 | 正压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030413 | [6 empty] | LEW23G050 | F5-XZH326-04A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHHFA1300--LEW23G053--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1300 | 大装配线 | JMLEW23G053 | 负压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030416 | [6 empty] | LEW23G053 | F5-XZH385-04A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEW23G059--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 |  | 大装配线 | JMLEW23G059 | 超声波焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23070253 | [6 empty] | LEW23G059 | F5-XHB215-02A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEW23G064--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 |  | 大装配线 | JMLEW23G064 | 正压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23060570 | [6 empty] | LEW23G064 | F5-XZH419-02A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEW23G065--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 |  | 大装配线 | JMLEW23G065 | 负压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23070209 | [6 empty] | LEW23G065 | F5-XZH379-02A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHCDA2284--LEW23G069--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 | 22ZHCDA2284 | 大装配线 | JMLEW23G069 | 超声波焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030594 | [6 empty] | LEW23G069 | F5-XHB216-02A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHCDA2284--LEW23G074--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 | 22ZHCDA2284 | 大装配线 | JMLEW23G074 | 正压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030595 | [6 empty] | LEW23G074 | F5-XZH420-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHCDA2284--LEW23G075--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 | 22ZHCDA2284 | 大装配线 | JMLEW23G075 | 负压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030596 | [6 empty] | LEW23G075 | F5-XZH380-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHCDA2291--LEW23G082--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 | 22ZHCDA2291 | 大装配线 | JMLEW23G082 | 半自动正压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030597 | [6 empty] | LEW23G082 | F5-XZH117-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHCDA2288--LEW23G086--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 | 22ZHCDA2288 | 大装配线 | JMLEW23G086 | 超声波焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030598 | [6 empty] | LEW23G086 | F5-XHB225-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHCDA2288--LEW23G091--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 | 22ZHCDA2288 | 大装配线 | JMLEW23G091 | 正压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030599 | [6 empty] | LEW23G091 | F5-XZH218-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHCDA2288--LEW23G093--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 | 22ZHCDA2288 | 大装配线 | JMLEW23G093 | 负压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030600 | [6 empty] | LEW23G093 | F5-XZH261-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHCDA2290--LEW23G098--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 | 22ZHCDA2290 | 大装配线 | JMLEW23G098 | 超声波焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030601 | [6 empty] | LEW23G098 | F5-XHB226-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHCDA2290--LEW23G103--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 | 22ZHCDA2290 | 大装配线 | JMLEW23G103 | 正压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030602 | [6 empty] | LEW23G103 | F5-XZH219-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHCDA2290--LEW23G105--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 | 22ZHCDA2290 | 大装配线 | JMLEW23G105 | 负压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030603 | [6 empty] | LEW23G105 | F5-XZH262-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230XGL1218--LEW23G106-01--1 | 增值改造类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线-增值改造 | 230XGL1218 | 大装配线 | JMLEW23G106-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23G106-01 | B01-016143A |  |  | 楚能 | [36 empty] | 0
22ZHCDA2291--LEW23G107--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 | 22ZHCDA2291 | 大装配线 | JMLEW23G107 | 半自动正压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030604 | [6 empty] | LEW23G107 | F5-XZH118-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEW23G118--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) |  |  | JMLEW23G118 | 极耳激光焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030798 | [6 empty] | LEW23G118 | F5-XHS308-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEW23G119--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) |  |  | JMLEW23G119 | 极耳激光焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030799 | [6 empty] | LEW23G119 | F5-XHS309-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEW23G121--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) |  |  | JMLEW23G121 | 组盘机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030800 | [6 empty] | LEW23G121 | F5-XZW324-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEW23G122--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) |  |  | JMLEW23G122 | 负压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030801 | [6 empty] | LEW23G122 | F5-XZH365-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22DSCSL3210--LEW23G152--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL3210 | 大装配线 | JMLEW23G152 | 超声波预焊机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23G152 | F5-XHA323-01A |  |  | 其他 | [36 empty] | 0
22DSCSL1208--LEW23G153--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL1208 | 大装配线 | JMLEW23G153 | 超声波预焊机(正) |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23070079 | [6 empty] | LEW23G153 | F5-XHA324-01A |  |  | 其他 | [36 empty] | 0
22DSCSL2209--LEW23G154--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL2209 | 大装配线 | JMLEW23G154 | 超声波预焊机(反) |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23070055 | [6 empty] | LEW23G154 | F5-XHA325-01A |  |  | 其他 | [36 empty] | 0
22DSCSL3210--LEW23G167--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL3210 | 大装配线 | JMLEW23G167 | 正压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23G167 | F5-XZH330-01A |  |  | 其他 | [36 empty] | 0
230HZ00178--LEW23G167-01--1 | 增值改造类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-装配线-增值改造 | 230HZ00178 | 大装配线 | JMLEW23G167-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.4372 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23G167-01 | B01-015795A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 2.4372
22DSCSL1208--LEW23G168--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL1208 | 大装配线 | JMLEW23G168 | 正压氦检机(正) |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23070065 | [6 empty] | LEW23G168 | F5-XZH331-01A |  |  | 其他 | [36 empty] | 0
230HZ00178--LEW23G168-01--1 | 增值改造类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-装配线-增值改造 | 230HZ00178 | 大装配线 | JMLEW23G168-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.4372 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23G168-01 | B01-015796A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 2.4372
22DSCSL2209--LEW23G169--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL2209 | 大装配线 | JMLEW23G169 | 正压氦检机(反) |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23G169 | F5-XZH332-01A |  |  | 其他 | [36 empty] | 0
22DSCSL3210--LEW23G173--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL3210 | 大装配线 | JMLEW23G173 | 负压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23G173 | F5-XZH387-01A |  |  | 其他 | [36 empty] | 0
22DSCSL1208--LEW23G174--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL1208 | 大装配线 | JMLEW23G174 | 负压氦检机(正) |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23070030 | [6 empty] | LEW23G174 | F5-XZH388-01A |  |  | 其他 | [36 empty] | 0
22DSCSL2209--LEW23G175--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL2209 | 大装配线 | JMLEW23G175 | 负压氦检机(反) |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23G175 | F5-XZH389-01A |  |  | 其他 | [36 empty] | 0
--LEW23G205--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3 |  | 大装配线 | JMLEW23G205 | 检测预焊机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23070036 | [6 empty] | LEW23G205 | F5-XHA222-04A |  |  | 中航 | [36 empty] | 0
--LEW23G210--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3 |  | 大装配线 | JMLEW23G210 | 正压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23070039 | [6 empty] | LEW23G210 | F5-XZH415-02A |  |  | 中航 | [36 empty] | 0
22ZHXMA3336--LEW23G213--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3 | 22ZHXMA3336 | 大装配线 | JMLEW23G213 | 检测预焊机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23060439 | [6 empty] | LEW23G213 | F5-XHA223-02A |  |  | 中航 | [36 empty] | 0
22ZHXMA3336--LEW23G218--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3 | 22ZHXMA3336 | 大装配线 | JMLEW23G218 | 正压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23060440 | [6 empty] | LEW23G218 | F5-XZH416-01A |  |  | 中航 | [36 empty] | 0
--LEW23G221--1 | 设备类 | 中航 | C4-2022-ZH-厦门 |  | 大装配线 | JMLEW23G221 | 负压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23070040 | [6 empty] | LEW23G221 | F5-XZH378-04A |  |  | 中航 | [36 empty] | 0
--LEW23G223--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2 |  | 大装配线 | JMLEW23G223 | 超声波焊接机（正） |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23060441 | [6 empty] | LEW23G223 | F5-XHB223-02A |  |  | 中航 | [36 empty] | 0
--LEW23G228--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2 |  | 大装配线 | JMLEW23G228 | 正压氦检机（正） |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23070032 | [6 empty] | LEW23G228 | F5-XZH425-01A |  |  | 中航 | [36 empty] | 0
--LEW23G229--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2 |  | 大装配线 | JMLEW23G229 | 负压氦检机（正） |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23070033 | [6 empty] | LEW23G229 | F5-XZH457-02A |  |  | 中航 | [36 empty] | 0
22ZHWHA2347--LEW23G233--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2 | 22ZHWHA2347 | 大装配线 | JMLEW23G233 | 超声波焊接机（正） |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23060442 | [6 empty] | LEW23G233 | F5-XHB224-02A |  |  | 中航 | [36 empty] | 0
--LEW23G238--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2 |  | 大装配线 | JMLEW23G238 | 正压氦检机（正） |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23060444 | [6 empty] | LEW23G238 | F5-XZH426-02A |  |  | 中航 | [36 empty] | 0
--LEW23G239--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2 |  | 大装配线 | JMLEW23G239 | 负压氦检机（正） |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23060446 | [6 empty] | LEW23G239 | F5-XZH458-01A |  |  | 中航 | [36 empty] | 0
22ZHWHA2348--LEW23G247--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2 | 22ZHWHA2348 | 大装配线 | JMLEW23G247 | 超声波焊接机(正) |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23060447 | [6 empty] | LEW23G247 | F5-XHB227-01A |  |  | 中航 | [36 empty] | 0
22ZHWHA2349--LEW23G248--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2 | 22ZHWHA2349 | 大装配线 | JMLEW23G248 | 超声波焊接机(正) |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23060448 | [6 empty] | LEW23G248 | F5-XHB228-01A |  |  | 中航 | [36 empty] | 0
22ZHHFA1559--LEW23H007--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1559 | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H007 | 组盘机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030370 | [6 empty] | LEW23H007 | F5-XZW328-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHHFA1559--LEW23H010--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1559 | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H010 | 物流线 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030373 | [6 empty] | LEW23H010 | F5-XZN331-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHHFA1560--LEW23H018--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1560 | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H018 | 组盘机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030381 | [6 empty] | LEW23H018 | F5-XZW329-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHHFA1560--LEW23H021--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1560 | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H021 | 物流线 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030384 | [6 empty] | LEW23H021 | F5-XZN331-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHHFA1561--LEW23H029--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1561 | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H029 | 组盘机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030392 | [6 empty] | LEW23H029 | F5-XZW329-02A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHHFA1561--LEW23H032--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1561 | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H032 | 物流线 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030395 | [6 empty] | LEW23H032 | F5-XZN331-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230WZ00002--LEW23H038-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-二期-中试刀片装配线-增值改造 | 230WZ00002 | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H038-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 4.2498 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23H038-01 | B01-015277A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 4.2498
230WZ00077--LEW23H038-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-二期-中试刀片装配线-增值改造 | 230WZ00077 | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H038-02 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.6549 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23H038-02 | B01-015319A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 2.6549
--LEW23H038-03--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H038-03 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 3.5398 | 0 | 0 | LJ607-23040072 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | LJ603-23040105 |  |  |  | LEW23H038-03 | B01-015474A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 3D冻结 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 3.5398
22ZHHFA1562--LEW23H040--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1562 | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H040 | 组盘机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030403 | [6 empty] | LEW23H040 | F5-XZW329-03A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHHFA1562--LEW23H043--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1562 | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H043 | 物流线 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030406 | [6 empty] | LEW23H043 | F5-XZN331-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHHFA1563--LEW23H051--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1563 | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H051 | 组盘机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030414 | [6 empty] | LEW23H051 | F5-XZW329-04A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHHFA1563--LEW23H054--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1563 | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H054 | 物流线 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030417 | [6 empty] | LEW23H054 | F5-XZN331-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEW23H066--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 |  | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H066 | 组盘机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23070223 | [6 empty] | LEW23H066 | F5-XZW414-02A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEW23H067--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 |  | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H067 | 物流线 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23070171 | [6 empty] | LEW23H067 | F5-XZN413-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHCDA2555--LEW23H076--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 | 22ZHCDA2555 | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H076 | 组盘机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030582 | [6 empty] | LEW23H076 | F5-XZW415-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEW23H077--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 |  | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H077 | 干燥炉 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23060530 | [6 empty] | LEW23H077 | F5-XGD317-03A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEW23H078--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 |  | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H078 | 干燥调度设备 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23060533 | [6 empty] | LEW23H078 | F5-XGM333-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEW23H079--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 |  | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H079 | 提升机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23070088 | [6 empty] | LEW23H079 | F5-XCF306-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEW23H080--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 |  | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H080 | 冷却炉 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030609 | [6 empty] | LEW23H080 | F5-XGM334-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEW23H081--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 |  | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H081 | 冷却炉 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030610 | [6 empty] | LEW23H081 | F5-XGM336-03A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHCDA2288--LEW23H083--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 | 22ZHCDA2288 | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H083 | 预热炉 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030611 | [6 empty] | LEW23H083 | F5-XGB20801 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHCDA2557--LEW23H094--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 | 22ZHCDA2557 | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H094 | 组盘机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030586 | [6 empty] | LEW23H094 | F5-XZW223-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHCDA2290--LEW23H095--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 | 22ZHCDA2290 | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H095 | 预热炉 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030612 | [6 empty] | LEW23H095 | F5-XGB20901 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHCDA2558--LEW23H106--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 | 22ZHCDA2558 | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H106 | 组盘机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030590 | [6 empty] | LEW23H106 | F5-XZW224-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHCDA2287--LEW23H108--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 | 22ZHCDA2287 | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H108 | 干燥炉 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030613 | [6 empty] | LEW23H108 | F5-XGD216-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHCDA2289--LEW23H109--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 | 22ZHCDA2289 | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H109 | 干燥炉 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030614 | [6 empty] | LEW23H109 | F5-XGD217-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHCDA2287--LEW23H110--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 | 22ZHCDA2287 | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H110 | 冷却炉 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030615 | [6 empty] | LEW23H110 | F5-XGM237-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHCDA2289--LEW23H111--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 | 22ZHCDA2289 | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H111 | 冷却炉 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030616 | [6 empty] | LEW23H111 | F5-XGM238-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHCDA2287--LEW23H112--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 | 22ZHCDA2287 | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H112 | 干燥调度设备 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030617 | [6 empty] | LEW23H112 | F5-XGM239-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHCDA2289--LEW23H113--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 | 22ZHCDA2289 | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H113 | 干燥调度设备 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030618 | [6 empty] | LEW23H113 | F5-XGM240-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEW23H114--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 |  | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H114 | 物流线 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23070150 | [6 empty] | LEW23H114 | F5-XZN227-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEW23H123--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) |  | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H123 | 干燥炉 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030802 | [6 empty] | LEW23H123 | F5-XGD30203 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22DSCSL3210--LEW23H140--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL3210 | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H140 | 接触式预热炉 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23H140 | F5-XGB50101 |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | [36 empty] | 0
22DSCSL1208--LEW23H141--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL1208 | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H141 | 接触式预热炉(正) |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23070080 | [6 empty] | LEW23H141 | F5-XGB50201 |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | [36 empty] | 0
22DSCSL2209--LEW23H142--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL2209 | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H142 | 接触式预热炉(反) |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23H142 | F5-XGB50301 |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | [36 empty] | 0
22DSCSL3210--LEW23H176--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL3210 | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H176 | 物流线 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23H176 | F5-XZN340-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | [36 empty] | 0
22DSCSL1208--LEW23H177--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL1208 | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H177 | 物流线(正) |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23070035 | [6 empty] | LEW23H177 | F5-XZN341-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | [36 empty] | 0
22DSCSL2209--LEW23H178--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL2209 | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H178 | 物流线(反) |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23070003 | [6 empty] | LEW23H178 | F5-XZN342-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | [36 empty] | 0
230HZ00178--LEW23H183-01--1 | 增值改造类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-装配线-增值改造 | 230HZ00178 | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H183-01 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 41.9442 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23H183-01 | B01-015805A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 41.9442
230HZ00178--LEW23H184-01--1 | 增值改造类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-装配线-增值改造 | 230HZ00178 | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H184-01 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 41.9442 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23H184-01 | B01-015806A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 41.9442
230HZ00178--LEW23H187-01--1 | 增值改造类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-装配线-增值改造 | 230HZ00178 | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H187-01 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 18.0637 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23H187-01 | B01-015807A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 18.0637
230HZ00178--LEW23H188-01--1 | 增值改造类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-装配线-增值改造 | 230HZ00178 | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H188-01 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 18.0637 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23H188-01 | B01-015808A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 18.0637
22LJJS00221--LEW23H189--1 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-15ppm干燥线 | 22LJJS00221 | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H189 | 干燥线调度系统 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23070041 | [6 empty] | LEW23H189 | F5-XGM332-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | [36 empty] | 0
22LJJS00221--LEW23H190--1 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-15ppm干燥线 | 22LJJS00221 | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H190 | 真空干燥炉 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23070042 | [6 empty] | LEW23H190 | F5-XGD316-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | [36 empty] | 0
22LJJS00221--LEW23H191--1 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-15ppm干燥线 | 22LJJS00221 | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H191 | 真空泵 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23070043 | [6 empty] | LEW23H191 | F5-XGC301-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | [36 empty] | 0
--LEW23H211--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3 |  | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H211 | 组盘机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23070044 | [6 empty] | LEW23H211 | F5-XZW410-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | [36 empty] | 0
--LEW23H212--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3 |  | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H212 | 物流线 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23070045 | [6 empty] | LEW23H212 | F5-XZN409-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | [36 empty] | 0
22ZHXMA3585--LEW23H219--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3 | 22ZHXMA3585 | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H219 | 组盘机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23060449 | [6 empty] | LEW23H219 | F5-XZW411-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | [36 empty] | 0
22ZHXMA3585--LEW23H220--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3 | 22ZHXMA3585 | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H220 | 物流线 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23060452 | [6 empty] | LEW23H220 | F5-XZN410-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | [36 empty] | 0
--LEW23H230--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2 |  | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H230 | 组盘机（正） |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23070037 | [6 empty] | LEW23H230 | F5-XZW420-02A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | [36 empty] | 0
--LEW23H231--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2 |  | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H231 | 物流线（正） |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23070038 | [6 empty] | LEW23H231 | F5-XZN419-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | [36 empty] | 0
--LEW23H240--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2 |  | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H240 | 组盘机（正） |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23060451 | [6 empty] | LEW23H240 | F5-XZW421-03A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | [36 empty] | 0
--LEW23H241--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2 |  | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H241 | 物流线（正） |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23060453 | [6 empty] | LEW23H241 | F5-XZN420-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | [36 empty] | 0
--LEW23H242--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3 |  | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H242 | 干燥调度系统 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23070046 | [6 empty] | LEW23H242 | F5-XGM235-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | [36 empty] | 0
--LEW23H243--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3 |  | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H243 | 干燥炉 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23070047 | [6 empty] | LEW23H243 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | [36 empty] | 0
--LEW23H244--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3 |  | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H244 | 提升机1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23070048 | [6 empty] | LEW23H244 | F5-XCF201-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | [36 empty] | 0
--LEW23H245--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3 |  | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H245 | 提升机2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23070049 | [6 empty] | LEW23H245 | F5-XCF202-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | [36 empty] | 0
--LEW23H246--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3 |  | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H246 | 冷却炉 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23070050 | [6 empty] | LEW23H246 | F5-XGM236-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | [36 empty] | 0
22ZHCDA2292--LEW23J115--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 | 22ZHCDA2292 | 激光切产品线 | JSLEW23J115 | 正极激光模切二分机(反机) |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LS602-23030464 | [6 empty] | LEW23J115 | F5-XJC632-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCZA9460--LEW23J116--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) | 21ZHCZA9460 | 激光切产品线 | JSLEW23J116 | 负极激光模切分条一体机-反机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LS602-23030575 | [6 empty] | LEW23J116 | F5-XJC607-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHWHA2350--LEW23J117--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2 | 22ZHWHA2350 | 激光切产品线 | JSLEW23J117 | 正极激光模切二分机(反机) |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LS602-23030576 | [6 empty] | LEW23J117 | F5-XJC636-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21GFXY00045--LEW23J253--1 | 设备类 | 赣锋 | 2021-GF-新余-二期M2方形铝壳模切机 | 21GFXY00045 | 激光切产品线 | JSLEW23J253 | 激光模切分条一体机（正机） |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LS602-23060416 | [6 empty] | LEW23J253 | F5-XJC248-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | [36 empty] | 0
21GFXY00046--LEW23J254--1 | 设备类 | 赣锋 | 2021-GF-新余-模切机 | 21GFXY00046 | 激光切产品线 | JSLEW23J254 | 极片激光成型分条一体机（负极机/正机） |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LS602-23060417 | [6 empty] | LEW23J254 | F5-XJC255-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | [36 empty] | 0
21GFXY00046--LEW23J255--1 | 设备类 | 赣锋 | 2021-GF-新余-模切机 | 21GFXY00046 | 激光切产品线 | JSLEW23J255 | 极片激光成型分条一体机（负极机/反机） |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23J255 | F5-XJC256-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | [36 empty] | 0
21GFXY00046--LEW23J256--1 | 设备类 | 赣锋 | 2021-GF-新余-模切机 | 21GFXY00046 | 激光切产品线 | JSLEW23J256 | 极片激光成型分条一体机（正极/正机） |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23J256 | F5-XJC257-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | [36 empty] | 0
21GFXY00046--LEW23J257--1 | 设备类 | 赣锋 | 2021-GF-新余-模切机 | 21GFXY00046 | 激光切产品线 | JSLEW23J257 | 极片激光成型分条一体机（正极/反机） |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23J257 | F5-XJC258-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | [36 empty] | 0
22GFXY00213--LEW23J258--1 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-模切机4台 | 22GFXY00213 | 激光切产品线 | JSLEW23J258 | 激光模切机正极正机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LS602-23060418 | [6 empty] | LEW23J258 | F5-XJW204-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | [36 empty] | 0
22GFXY00213--LEW23J259--1 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-模切机4台 | 22GFXY00213 | 激光切产品线 | JSLEW23J259 | 激光模切机正极反机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LS602-23060419 | [6 empty] | LEW23J259 | F5-XJW205-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | [36 empty] | 0
21LJJS00057--LEW23J260--1 | 设备类 | 兰钧 | 2021-LJ-嘉善-模切一体机 | 21LJJS00057 | 激光切产品线 | JSLEW23J260 | 正极激光模切分条一体机-反机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LS602-23060420 | [6 empty] | LEW23J260 | F5-XJC274-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | [9 empty] | 1、客户已同意关闭所有影响验收的问题点，正在跟进客户走验收流程 - 客户需要的验收资料，已6/26提供，但客户又提出新问题卡住验收，已共享给销售经理一起推动中 2、激光室粉尘堆积：工程设变，计划7/16到料单价测试验证 3、切割带料：工程设变，计划7/16到料单价测试验证 | 陪产中 | [25 empty] | 0
21LJJS00057--LEW23J261--1 | 设备类 | 兰钧 | 2021-LJ-嘉善-模切一体机 | 21LJJS00057 | 激光切产品线 | JSLEW23J261 | 负极激光模切分条一体机-反机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23J261 | F5-XJC275-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | [36 empty] | 0
22LJJS00223--LEW23J262--1 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-三期模切机16台 | 22LJJS00223 | 激光切产品线 | JSLEW23J262 | 正极激光模切分条一体机-正机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23J262 | F5-XJC284-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | [9 empty] | 1、客户来料生产中，客户告知要先验收掉二期设备才能给三期设备发起验收，已共享给销售经理一起推动中 | 陪产中 | [25 empty] | 0
22LJJS00223--LEW23J263--1 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-三期模切机16台 | 22LJJS00223 | 激光切产品线 | JSLEW23J263 | 正极激光模切分条一体机-反机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23J263 | F5-XJC285-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | [36 empty] | 0
22LJJS00223--LEW23J264--1 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-三期模切机16台 | 22LJJS00223 | 激光切产品线 | JSLEW23J264 | 负极激光模切分条一体机-正机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23J264 | F5-XJC286-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | [36 empty] | 0
22LJJS00223--LEW23J265--1 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-三期模切机16台 | 22LJJS00223 | 激光切产品线 | JSLEW23J265 | 负极激光模切分条一体机-反机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23J265 | F5-XJC287-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | [36 empty] | 0
22ZLCS00352--LEW23J267--1 | 设备类 | 正力 | 2022-ZL-258激光模切机-24台 | 22ZLCS00352 | 激光切产品线 | JSLEW23J267 | 激光模切分条正极正机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LS602-23060421 | [6 empty] | LEW23J267 | F5-JC2113-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | [9 empty] | 暂无 | 陪产中 | [25 empty] | 0
22ZLCS00352--LEW23J268--1 | 设备类 | 正力 | 2022-ZL-258激光模切机-24台 | 22ZLCS00352 | 激光切产品线 | JSLEW23J268 | 激光模切分条正极反机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23J268 | F5-JC2114-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | [9 empty] | 暂无 | 陪产中 | [25 empty] | 0
22ZLCS00352--LEW23J269--1 | 设备类 | 正力 | 2022-ZL-258激光模切机-24台 | 22ZLCS00352 | 激光切产品线 | JSLEW23J269 | 激光模切分条负极正机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LS602-23060422 | [6 empty] | LEW23J269 | F5-JC2115-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | [9 empty] | 暂无 | 陪产中 | [25 empty] | 0
22ZLCS00352--LEW23J270--1 | 设备类 | 正力 | 2022-ZL-258激光模切机-24台 | 22ZLCS00352 | 激光切产品线 | JSLEW23J270 | 激光模切分条负极反机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23J270 | F5-JC2116-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | [9 empty] | 暂无 | 陪产中 | [25 empty] | 0
230HZ00237--LEW23J280-01--1 | 增值改造类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-二出二激光切-增值改造 | 230HZ00237 | 激光切产品线 | JSLEW23J280-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23J280-01 | B01-016134A |  | 激光切产品线 | 其他 | [36 empty] | 0
230SZ00184--LEW23K438-01--1 | 增值改造类 | ONE | 2023-中国深圳-正极清洗打样-增值改造 | 230SZ00184 | 激光表面处理产品线 | JSLEW23K438-01 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 26.4544 | 0 | 0 | LS607-23060006 | [6 empty] | LEW23K438-01 | B01-015827A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 海外 | [5 empty] | 2023-07-01 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [21 empty] | 2023-07-01 | 26.4544 | 26.4544 | 0
22ZLNJ00353--LEW23L266--1 | 设备类 | 正力 | 2022-ZL-南京-方形切卷一体机 | 22ZLNJ00353 | 卷绕产品线 | JSLEW23L266 | 方形激光模切卷绕一体机反机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LS602-23060432 | [6 empty] | LEW23L266 | F5-XJE302-01A |  | 卷绕产品线 | 其他 | [9 empty] | 1，阴极激光切割带料严重：机械已设变，待物料到现场后改造 2，阴极波浪料激光切割带料严重：机械已设变，出图下单中 3，正常生产停机超过15分钟以上，再次生产拍照次数少，导致电芯NG：供应商在雅康机做实验验证中，合格后套入我司切卷机 4，正常生产过程中，阳极放卷掉张力，导致阳极断带：偶发性出现， 软件分析排查中 | 设备调试中 | [25 empty] | 0
230ZH00188--LEW23S438--1 | 增值改造类 | 欣视界 | 2023-中国珠海-中试线 | 230ZH00188 | MES产品线 | SZLEW23S438-MES | MES |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23S438 | B01-015874A |  | MES产品线 | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230ZH00068--LEW23Z283-01--1 | 增值改造类 | 欣视界 | 2023-中国珠海-叠片机增值改造 | 230ZH00068 | 叠片产品线 | JSLEW23Z283-01 | 三工位切叠一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23030006 | [6 empty] | LEW23Z283-01 | B01-015278A |  | 叠片产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230SZ00103--LEW23Z283-02--1 | 增值改造类 | 欣视界 | 2023-中国深圳-叠片机-增值改造 | 230SZ00103 | 叠片产品线 | JSLEW23Z283-02 | 三工位切叠一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23060010 | [6 empty] | LEW23Z283-02 | B01-015500A |  | 叠片产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230SZ00103--LEW23Z283-03--1 | 增值改造类 | 视界 | 2023-中国深圳-叠片机-增值改造 | 230SZ00103 | 叠片产品线 | JSLEW23Z283-03 | 三工位切叠一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23Z283-03 | B01-016144A |  | 叠片产品线 | [37 empty] | 0
--LEWCA15A598-08--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA15A598-08 | 顶盖焊CCD旧线改造项目增值 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 8 | 0 | 0 | LJ607-22050052 |  | 2022-05-27 | LJ603-22050079 |  |  |  | LEWCA15A598-08 | B01-013435A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 8
--LEWCA15A598-08--2 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA15A598-08 | 顶盖焊CCD旧线改造项目增值 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 8 | 0 | 0 | LJ607-22050052 |  | 2022-05-27 | LJ603-22050079 |  |  |  | LEWCA15A598-08 | B01-013435A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 8
--LEWCA15A598-08--3 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA15A598-08 | 顶盖焊CCD旧线改造项目增值 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 8 | 0 | 0 | LJ607-22050052 |  | 2022-05-27 | LJ603-22050079 |  |  |  | LEWCA15A598-08 | B01-013435A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 8
--LEWCA15A598-08--4 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA15A598-08 | 顶盖焊CCD旧线改造项目增值 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 8 | 0 | 0 | LJ607-22050052 |  | 2022-05-27 | LJ603-22050079 |  |  |  | LEWCA15A598-08 | B01-013435A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 8
--LEWCA15A598-08--5 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA15A598-08 | 顶盖焊CCD旧线改造项目增值 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 8 | 0 | 0 | LJ607-22050052 |  | 2022-05-27 | LJ603-22050079 |  |  |  | LEWCA15A598-08 | B01-013435A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 8
--LEWCA15A598-08--6 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA15A598-08 | 顶盖焊CCD旧线改造项目增值 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 8 | 0 | 0 | LJ607-22050052 |  | 2022-05-27 | LJ603-22050079 |  |  |  | LEWCA15A598-08 | B01-013435A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 8
--LEWCA15A598-08--7 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA15A598-08 | 顶盖焊CCD旧线改造项目增值 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 8 | 0 | 0 | LJ607-22050052 |  | 2022-05-27 | LJ603-22050079 |  |  |  | LEWCA15A598-08 | B01-013435A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 8
--LEWCA15A598-09--1 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA15A598-09 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 1.4507 | 1.4507 | 1.4507 | LJ607-23060044 |  | 2022-10-11 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 |  | LEWCA15A598-09 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 1.4507
--LEWCA15A598-11--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA15A598-11 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 16.1027 | 0 | 0 | LJ607-23020006 | 2023-02-23 | 2023-02-15 | LJ603-23040052 |  |  |  | LEWCA15A598-11 | B01-014936A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 | [9 empty] | 16.1027
--LEWCA15A600-01--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWCA15A600-01 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 3.4 | 0 | 0 | LJ607-23030019 | 2023-03-14 | 2023-03-07 | LJ603-23030146 |  |  |  | LEWCA15A600-01 | B01-014985A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 | [9 empty] | 3.4
--LEWCA15A600-01--2 | 增值改造类 | CATL | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWCA15A600-01 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 3.4 | 0 | 0 | LJ607-23030019 | 2023-03-14 | 2023-03-07 | LJ603-23030146 |  |  |  | LEWCA15A600-01 | B01-014985A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 | [9 empty] | 3.4
--LEWCA15A600-01--3 | 增值改造类 | CATL | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWCA15A600-01 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 3.4 | 0 | 0 | LJ607-23030019 | 2023-03-14 | 2023-03-07 | LJ603-23030146 |  |  |  | LEWCA15A600-01 | B01-014985A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 | [9 empty] | 3.4
--LEWCA15A600-01--4 | 增值改造类 | CATL | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWCA15A600-01 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 3.4 | 0 | 0 | LJ607-23030019 | 2023-03-14 | 2023-03-07 | LJ603-23030146 |  |  |  | LEWCA15A600-01 | B01-014985A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 | [9 empty] | 3.4
--LEWCA15A600-01--5 | 增值改造类 | CATL | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWCA15A600-01 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 3.4 | 0 | 0 | LJ607-23030019 | 2023-03-14 | 2023-03-07 | LJ603-23030146 |  |  |  | LEWCA15A600-01 | B01-014985A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 | [9 empty] | 3.4
--LEWCA15A600-01--6 | 增值改造类 | CATL | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWCA15A600-01 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 3.4 | 0 | 0 | LJ607-23030019 | 2023-03-14 | 2023-03-07 | LJ603-23030146 |  |  |  | LEWCA15A600-01 | B01-014985A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 | [9 empty] | 3.4
--LEWCA15A600-01--7 | 增值改造类 | CATL | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWCA15A600-01 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 3.4 | 0 | 0 | LJ607-23030019 | 2023-03-14 | 2023-03-07 | LJ603-23030146 |  |  |  | LEWCA15A600-01 | B01-014985A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 | [9 empty] | 3.4
--LEWCA15A600-01--8 | 增值改造类 | CATL | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWCA15A600-01 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 3.4 | 0 | 0 | LJ607-23030019 | 2023-03-14 | 2023-03-07 | LJ603-23030146 |  |  |  | LEWCA15A600-01 | B01-014985A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 | [9 empty] | 3.4
--LEWCA15A600-01--9 | 增值改造类 | CATL | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWCA15A600-01 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 3.4 | 0 | 0 | LJ607-23030019 | 2023-03-14 | 2023-03-07 | LJ603-23030146 |  |  |  | LEWCA15A600-01 | B01-014985A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 | [9 empty] | 3.4
--LEWCA15A600-01--10 | 增值改造类 | CATL | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWCA15A600-01 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 3.4 | 0 | 0 | LJ607-23030019 | 2023-03-14 | 2023-03-07 | LJ603-23030146 |  |  |  | LEWCA15A600-01 | B01-014985A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 | [9 empty] | 3.4
--LEWCA15A600-01--11 | 增值改造类 | CATL | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWCA15A600-01 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 3.4 | 0 | 0 | LJ607-23030019 | 2023-03-14 | 2023-03-07 | LJ603-23030146 |  |  |  | LEWCA15A600-01 | B01-014985A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 | [9 empty] | 3.4
--LEWCA15A600-01--12 | 增值改造类 | CATL | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWCA15A600-01 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 3.4 | 0 | 0 | LJ607-23030019 | 2023-03-14 | 2023-03-07 | LJ603-23030146 |  |  |  | LEWCA15A600-01 | B01-014985A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 | [9 empty] | 3.4
--LEWCA16A951-15--1 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | SZLEWCA16A951-15 | N2-L32-L33入壳预焊激光控制软件密码权限导入 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-09-02 |  |  | LEWCA16A951-15 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
20CAND00006--LEWCA16A951-19--1 | 增值改造类 | CATL | 2020-CATL-宁德-自动入壳机提升PPM改造增值-2 （台） | 20CAND00006 | 大装配线 | JMLEWCA16A951-19 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 9.0289 | 0 | 0 | LJ607-22090033 | [6 empty] | LEWCA16A951-19 | B01-014363A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 9.0289
20CAND00006--LEWCA16A951-19--2 | 增值改造类 | CATL | 2020-CATL-宁德-自动入壳机提升PPM改造增值-2 （台） | 20CAND00006 | 大装配线 | JMLEWCA16A951-19 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 9.0289 | 0 | 0 | LJ607-22090033 | [6 empty] | LEWCA16A951-19 | B01-014363A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 9.0289
230ND00038--LEWCA17902-03--1 | 增值改造类 | CATL | 2017-中国宁德-顶盖刻码机-增值改造 | 230ND00038 | 大装配线 | JMLEWCA17902-03 | 刻码机、补码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 1.2 | 0 | 1.2 | LJ607-23030069 | 2023-05-13 | 2023-02-15 |  |  | 2023-07-06 |  | LEWCA17902-03 | B01-015174A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 |  |  | 1.2
--LEWCA17902-04--1 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA17902-04 | 刻码机、补码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.51216 | 0 | 0 | LJ607-23060036 |  | 2023-06-05 |  |  |  |  | LEWCA17902-04 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 0.51216
--LEWCA17A974-04--1 | 纯人力 | CATL | / | / | 搬运干燥产品线 | SZLEWCA17A974-04 | L47自动干燥线实现通氧功能的物料转运增值 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA17A974-04 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA17B996-11--1 | 增值改造类 | ATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA17B996-11 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.084 | 0 | 0 | LS607-22080008 | 2023-03-28 | 2022-08-04 |  | 2023-03-28 | 2023-03-28 |  | LEWCA17B996-11 | B01-014010A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 0.084
--LEWCA17B996-11--2 | 增值改造类 | ATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA17B996-11 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.084 | 0 | 0 | LS607-22080008 | 2023-03-28 | 2022-08-04 |  | 2023-03-28 | 2023-03-28 |  | LEWCA17B996-11 | B01-014010A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 0.084
--LEWCA17B996-11--3 | 增值改造类 | ATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA17B996-11 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.084 | 0 | 0 | LS607-22080008 | 2023-03-28 | 2022-08-04 |  | 2023-03-28 | 2023-03-28 |  | LEWCA17B996-11 | B01-014010A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 0.084
--LEWCA17B996-11--4 | 增值改造类 | ATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA17B996-11 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.084 | 0 | 0 | LS607-22080008 | 2023-03-28 | 2022-08-04 |  | 2023-03-28 | 2023-03-28 |  | LEWCA17B996-11 | B01-014010A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 0.084
--LEWCA17B996-11--5 | 增值改造类 | ATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA17B996-11 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.084 | 0 | 0 | LS607-22080008 | 2023-03-28 | 2022-08-04 |  | 2023-03-28 | 2023-03-28 |  | LEWCA17B996-11 | B01-014010A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 0.084
--LEWCA17B996-11--6 | 增值改造类 | ATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA17B996-11 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.084 | 0 | 0 | LS607-22080008 | 2023-03-28 | 2022-08-04 |  | 2023-03-28 | 2023-03-28 |  | LEWCA17B996-11 | B01-014010A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 0.084
230ND00049--LEWCA18054-40--1 | 增值改造类 | CATL | 2018-CA-宁德-入壳机-增值改造 | 230ND00049 | 大装配线 | JMLEWCA18054-40 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 4.0429 | 0 | 0 | LJ607-23030071 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | LJ603-23040085 |  |  |  | LEWCA18054-40 | B01-015224A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 4.0429
230ND00106--LEWCA18054-41--1 | 增值改造类 | CATL | 2023-中国宁德-入壳机-增值改造 | 230ND00106 | 大装配线 | JMLEWCA18054-41 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 4 | 0 | 0 | LJ607-23040078 | 2023-05-28 | 2023-05-28 | LJ603-23060019 |  |  |  | LEWCA18054-41 | B01-015509A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 4
230ND00106--LEWCA18054-41--2 | 增值改造类 | CATL | 2023-中国宁德-入壳机-增值改造 | 230ND00106 | 大装配线 | JMLEWCA18054-41 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 4 | 0 | 0 | LJ607-23040078 | 2023-05-28 | 2023-05-28 | LJ603-23060019 |  |  |  | LEWCA18054-41 | B01-015509A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 4
230ND00106--LEWCA18054-41--3 | 增值改造类 | CATL | 2023-中国宁德-入壳机-增值改造 | 230ND00106 | 大装配线 | JMLEWCA18054-41 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 4 | 0 | 0 | LJ607-23040078 | 2023-05-28 | 2023-05-28 | LJ603-23060019 |  |  |  | LEWCA18054-41 | B01-015509A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 4
230ND00186--LEWCA18054-42--1 | 增值改造类 | CATL | 2023-中国宁德-自动入壳机-增值改造 | 230ND00186 | 大装配线 | JMLEWCA18054-42 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 4.0429 | 4.0429 | 0 | LJ607-23060015 | 2023-06-19 | 2023-06-17 |  |  |  |  | LEWCA18054-42 | B01-015830A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 4.0429
230ND00186--LEWCA18054-42--2 | 增值改造类 | CATL | 2023-中国宁德-自动入壳机-增值改造 | 230ND00186 | 大装配线 | JMLEWCA18054-42 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 4.0429 | 4.0429 | 0 | LJ607-23060015 | 2023-06-19 | 2023-06-17 |  |  |  |  | LEWCA18054-42 | B01-015830A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 4.0429
--LEWCA18055-27--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA18055-27 | LY1&2自动入壳机上料吸塑盘改EPP循环包装 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 3.6217 | 0 | 0 | LJ607-22060006 | 2022-06-27 | 2022-06-26 | LJ603-22070094 | 2023-02-16 | 2023-02-16 |  | LEWCA18055-27 | B01-013871A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 3.6217
--LEWCA18055-27--2 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA18055-27 | LY1&2自动入壳机上料吸塑盘改EPP循环包装 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 3.6217 | 0 | 0 | LJ607-22060006 | 2022-06-27 | 2022-06-26 | LJ603-22070094 | 2023-02-16 | 2023-02-16 |  | LEWCA18055-27 | B01-013871A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 3.6217
--LEWCA18055-27--3 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA18055-27 | LY1&2自动入壳机上料吸塑盘改EPP循环包装 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 3.6217 | 0 | 0 | LJ607-22060006 | 2022-06-27 | 2022-06-26 | LJ603-22070094 | 2023-02-16 | 2023-02-16 |  | LEWCA18055-27 | B01-013871A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 3.6217
--LEWCA18055-27--4 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA18055-27 | LY1&2自动入壳机上料吸塑盘改EPP循环包装 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 3.6217 | 0 | 0 | LJ607-22060006 | 2022-06-27 | 2022-06-26 | LJ603-22070094 | 2023-02-16 | 2023-02-16 |  | LEWCA18055-27 | B01-013871A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 3.6217
--LEWCA18055-27--5 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA18055-27 | LY1&2自动入壳机上料吸塑盘改EPP循环包装 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 3.6217 | 0 | 0 | LJ607-22060006 | 2022-06-27 | 2022-06-26 | LJ603-22070094 | 2023-02-16 | 2023-02-16 |  | LEWCA18055-27 | B01-013871A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 3.6217
--LEWCA18055-27--6 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA18055-27 | LY1&2自动入壳机上料吸塑盘改EPP循环包装 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 3.6217 | 0 | 0 | LJ607-22060006 | 2022-06-27 | 2022-06-26 | LJ603-22070094 | 2023-02-16 | 2023-02-16 |  | LEWCA18055-27 | B01-013871A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 3.6217
--LEWCA18056-42--1 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA18056-42 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.9 | 0 | 0 | LJ607-23050036 |  | 2023-05-18 |  |  |  |  | LEWCA18056-42 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 1.9
230LY00062--LEWCA18056-43--1 | 增值改造类 | CATL | 2018-CATL-溧阳-入壳机-增值改造 | 230LY00062 | 大装配线 | JMLEWCA18056-43 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 3.28 | 0 | 0 | LJ607-23040070 | 2023-04-26 | 2023-03-23 |  |  |  |  | LEWCA18056-43 | B01-015597A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 | [9 empty] | 3.28
230LY00062--LEWCA18056-44--1 | 纯人力 | CATL | 2018-CATL-溧阳-入壳机-增值改造 | 230LY00062 | 大装配线 | JMLEWCA18056-44 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-07-11 |  |  |  |  | LEWCA18056-44 |  |  |  | CATL | [20 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 0
--LEWCA18A050-03--1 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA18A050-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA18A050-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA18A054-39--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA18A054-39 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 12 | 0 | 0 | LJ607-22120060 | 2023-02-16 | 2023-02-15 | LJ603-23020079 |  |  |  | LEWCA18A054-39 | B01-014789A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 | [9 empty] | 12
--LEWCA18A054-39--2 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA18A054-39 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 12 | 0 | 0 | LJ607-22120060 | 2023-02-16 | 2023-02-15 | LJ603-23020079 |  |  |  | LEWCA18A054-39 | B01-014789A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 | [9 empty] | 12
--LEWCA18A054-39--3 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA18A054-39 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 12 | 0 | 0 | LJ607-22120060 | 2023-02-16 | 2023-02-15 | LJ603-23020079 |  |  |  | LEWCA18A054-39 | B01-014789A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 | [9 empty] | 12
--LEWCA18A055-37--1 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | SZLEWCA18A055-37 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.114 | 0 | 0 | LE607-23040002 |  | 2022-11-29 |  | 2023-04-13 | 2023-04-13 |  | LEWCA18A055-37 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  |  | 0.114
--LEWCA18A055-37--2 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | SZLEWCA18A055-37 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.114 | 0 | 0 | LE607-23040002 |  | 2022-11-29 |  | 2023-04-13 | 2023-04-13 |  | LEWCA18A055-37 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  |  | 0.114
--LEWCA18A055-37--3 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | SZLEWCA18A055-37 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.114 | 0 | 0 | LE607-23040002 |  | 2022-11-29 |  | 2023-04-13 | 2023-04-13 |  | LEWCA18A055-37 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  |  | 0.114
--LEWCA18A055-37--4 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | SZLEWCA18A055-37 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.114 | 0 | 0 | LE607-23040002 |  | 2022-11-29 |  | 2023-04-13 | 2023-04-13 |  | LEWCA18A055-37 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  |  | 0.114
--LEWCA18A055-37--5 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | SZLEWCA18A055-37 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.114 | 0 | 0 | LE607-23040002 |  | 2022-11-29 |  | 2023-04-13 | 2023-04-13 |  | LEWCA18A055-37 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  |  | 0.114
--LEWCA18A055-37--6 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | SZLEWCA18A055-37 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.114 | 0 | 0 | LE607-23040002 |  | 2022-11-29 |  | 2023-04-13 | 2023-04-13 |  | LEWCA18A055-37 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  |  | 0.114
--LEWCA18A055-37--7 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | SZLEWCA18A055-37 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.114 | 0 | 0 | LE607-23040002 |  | 2022-11-29 |  | 2023-04-13 | 2023-04-13 |  | LEWCA18A055-37 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  |  | 0.114
--LEWCA18A055-37--8 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | SZLEWCA18A055-37 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.114 | 0 | 0 | LE607-23040002 |  | 2022-11-29 |  | 2023-04-13 | 2023-04-13 |  | LEWCA18A055-37 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  |  | 0.114
--LEWCA18A055-37--9 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | SZLEWCA18A055-37 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.114 | 0 | 0 | LE607-23040002 |  | 2022-11-29 |  | 2023-04-13 | 2023-04-13 |  | LEWCA18A055-37 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  |  | 0.114
--LEWCA18A055-37--10 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | SZLEWCA18A055-37 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.114 | 0 | 0 | LE607-23040002 |  | 2022-11-29 |  | 2023-04-13 | 2023-04-13 |  | LEWCA18A055-37 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  |  | 0.114
--LEWCA18A055-37--11 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | SZLEWCA18A055-37 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.114 | 0 | 0 | LE607-23040002 |  | 2022-11-29 |  | 2023-04-13 | 2023-04-13 |  | LEWCA18A055-37 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  |  | 0.114
--LEWCA18A055-37--12 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | SZLEWCA18A055-37 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.114 | 0 | 0 | LE607-23040002 |  | 2022-11-29 |  | 2023-04-13 | 2023-04-13 |  | LEWCA18A055-37 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  |  | 0.114
--LEWCA18A055-37--13 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | SZLEWCA18A055-37 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.114 | 0 | 0 | LE607-23040002 |  | 2022-11-29 |  | 2023-04-13 | 2023-04-13 |  | LEWCA18A055-37 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  |  | 0.114
--LEWCA18A056-25--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 其他 | SZLEWCA18A056-25 | 组合气缸压条一 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.151 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA18A056-25 | B01-012108A |  | 其他 | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.151
--LEWCA18A056-26--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 其他 | SZLEWCA18A056-26 | 组合气缸压条一 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.29 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA18A056-26 | B01-012109A |  | 其他 | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.29
--LEWCA18A056-26--2 | 增值改造类 | CATL | / | / | 其他 | SZLEWCA18A056-26 | 组合气缸压条一 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.29 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA18A056-26 | B01-012109A |  | 其他 | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.29
--LEWCA18A056-41--1 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | SZLEWCA18A056-41 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 1.3691 | 1.3691 | 1.3691 |  |  | 2023-07-06 |  |  | 2023-07-06 |  | LEWCA18A056-41 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 计划外出货 |  | 1.3691
--LEWCA18A057-30--1 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | SZLEWCA18A057-30 | 上汽时代刷卡登陆增值（安东系统） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-09-17 |  |  | LEWCA18A057-30 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA18A057-30--2 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | SZLEWCA18A057-30 | 上汽时代刷卡登陆增值（安东系统） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-09-17 |  |  | LEWCA18A057-30 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA18A057-30--3 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | SZLEWCA18A057-30 | 上汽时代刷卡登陆增值（安东系统） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-09-17 |  |  | LEWCA18A057-30 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA18A057-30--4 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | SZLEWCA18A057-30 | 上汽时代刷卡登陆增值（安东系统） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-09-17 |  |  | LEWCA18A057-30 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA18A057-30--5 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | SZLEWCA18A057-30 | 上汽时代刷卡登陆增值（安东系统） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-09-17 |  |  | LEWCA18A057-30 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA18A057-30--6 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | SZLEWCA18A057-30 | 上汽时代刷卡登陆增值（安东系统） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-09-17 |  |  | LEWCA18A057-30 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA18A068-08--1 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA18A068-08 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.67696 | 0 | 0 | LJ607-23020054 |  | 2023-02-15 |  | 2023-02-23 | 2023-02-23 |  | LEWCA18A068-08 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 0.67696
--LEWCA18A068-08--2 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA18A068-08 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.67696 | 0 | 0 | LJ607-23020054 |  | 2023-02-15 |  | 2023-02-23 | 2023-02-23 |  | LEWCA18A068-08 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 0.67696
--LEWCA18A068-08--3 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA18A068-08 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.67696 | 0 | 0 | LJ607-23020054 |  | 2023-02-15 |  | 2023-02-23 | 2023-02-23 |  | LEWCA18A068-08 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 0.67696
--LEWCA18A068-08--4 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA18A068-08 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.67696 | 0 | 0 | LJ607-23020054 |  | 2023-02-15 |  | 2023-02-23 | 2023-02-23 |  | LEWCA18A068-08 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 0.67696
--LEWCA18A068-08--5 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA18A068-08 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.67696 | 0 | 0 | LJ607-23020054 |  | 2023-02-15 |  | 2023-02-23 | 2023-02-23 |  | LEWCA18A068-08 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 0.67696
--LEWCA18A068-08--6 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA18A068-08 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.67696 | 0 | 0 | LJ607-23020054 |  | 2023-02-15 |  | 2023-02-23 | 2023-02-23 |  | LEWCA18A068-08 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 0.67696
--LEWCA18A068-08--7 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA18A068-08 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.67696 | 0 | 0 | LJ607-23020054 |  | 2023-02-15 |  | 2023-02-23 | 2023-02-23 |  | LEWCA18A068-08 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 0.67696
--LEWCA18A068-08--8 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA18A068-08 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.67696 | 0 | 0 | LJ607-23020054 |  | 2023-02-15 |  | 2023-02-23 | 2023-02-23 |  | LEWCA18A068-08 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 0.67696
--LEWCA18A068-08--9 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA18A068-08 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.67696 | 0 | 0 | LJ607-23020054 |  | 2023-02-15 |  | 2023-02-23 | 2023-02-23 |  | LEWCA18A068-08 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 0.67696
--LEWCA18A076-04--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA18A076-04 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.8298 | 0 | 0 | LJ607-22110020 | 2023-04-10 | 2022-12-06 |  |  |  |  | LEWCA18A076-04 | B01-014568A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 0.8298
--LEWCA18A076-04--2 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA18A076-04 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.8298 | 0 | 0 | LJ607-22110020 | 2023-04-10 | 2022-12-06 |  |  |  |  | LEWCA18A076-04 | B01-014568A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 0.8298
--LEWCA18A076-04--3 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA18A076-04 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.8298 | 0 | 0 | LJ607-22110020 | 2023-04-10 | 2022-12-06 |  |  |  |  | LEWCA18A076-04 | B01-014568A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 0.8298
--LEWCA18A076-04--4 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA18A076-04 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.8298 | 0 | 0 | LJ607-22110020 | 2023-04-10 | 2022-12-06 |  |  |  |  | LEWCA18A076-04 | B01-014568A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 0.8298
--LEWCA18A076-04--5 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA18A076-04 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.8298 | 0 | 0 | LJ607-22110020 | 2023-04-10 | 2022-12-06 |  |  |  |  | LEWCA18A076-04 | B01-014568A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 0.8298
--LEWCA18A076-04--6 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA18A076-04 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.8298 | 0 | 0 | LJ607-22110020 | 2023-04-10 | 2022-12-06 |  |  |  |  | LEWCA18A076-04 | B01-014568A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 0.8298
--LEWCA18A076-04--7 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA18A076-04 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.8298 | 0 | 0 | LJ607-22110020 | 2023-04-10 | 2022-12-06 |  |  |  |  | LEWCA18A076-04 | B01-014568A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 0.8298
--LEWCA18A076-04--8 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA18A076-04 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.8298 | 0 | 0 | LJ607-22110020 | 2023-04-10 | 2022-12-06 |  |  |  |  | LEWCA18A076-04 | B01-014568A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 0.8298
--LEWCA18A076-04--9 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA18A076-04 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.8298 | 0 | 0 | LJ607-22110020 | 2023-04-10 | 2022-12-06 |  |  |  |  | LEWCA18A076-04 | B01-014568A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 0.8298
--LEWCA18A076-04--10 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA18A076-04 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.8298 | 0 | 0 | LJ607-22110020 | 2023-04-10 | 2022-12-06 |  |  |  |  | LEWCA18A076-04 | B01-014568A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 0.8298
--LEWCA18A076-04--11 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA18A076-04 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.8298 | 0 | 0 | LJ607-22110020 | 2023-04-10 | 2022-12-06 |  |  |  |  | LEWCA18A076-04 | B01-014568A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 0.8298
--LEWCA18A076-04--12 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA18A076-04 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.8298 | 0 | 0 | LJ607-22110020 | 2023-04-10 | 2022-12-06 |  |  |  |  | LEWCA18A076-04 | B01-014568A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 0.8298
--LEWCA18B050-13--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA18B050-13 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 2.9 | 0 | 0 | LS607-23010003 | 2023-01-12 | 2023-01-10 |  | 2023-01-15 | 2023-01-15 |  | LEWCA18B050-13 | B01-014845A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 2.9
--LEWCA18B105-03--1 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA18B105-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 1.5 | 0 | 0 | LE607-23040001 |  | 2022-09-26 |  | 2023-04-03 | 2023-04-03 |  | LEWCA18B105-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  |  | 1.5
--LEWCA19138-02--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JMLEWCA19138-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.225 | 0 | 0 | LJ607-23030040 | 2023-03-21 | 2023-03-20 |  |  |  |  | LEWCA19138-02 | B01-015166A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 | [9 empty] | 0.225
--LEWCA19138-02--2 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JMLEWCA19138-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.225 | 0 | 0 | LJ607-23030040 | 2023-03-21 | 2023-03-20 |  |  |  |  | LEWCA19138-02 | B01-015166A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 | [9 empty] | 0.225
--LEWCA19138-02--3 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JMLEWCA19138-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.225 | 0 | 0 | LJ607-23030040 | 2023-03-21 | 2023-03-20 |  |  |  |  | LEWCA19138-02 | B01-015166A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 | [9 empty] | 0.225
--LEWCA19138-02--4 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JMLEWCA19138-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.225 | 0 | 0 | LJ607-23030040 | 2023-03-21 | 2023-03-20 |  |  |  |  | LEWCA19138-02 | B01-015166A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 | [9 empty] | 0.225
230ND00172--LEWCA19138-03--1 | 增值改造类 | CATL | 2023-CA-宁德-模切机-增值改造 | 230ND00172 | 激光切产品线 | JSLEWCA19138-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-09-17 | [5 empty] | LEWCA19138-03 | B01-016135A |  | 激光切产品线 | CATL | [36 empty] | 0
230ND00172--LEWCA19138-03--2 | 增值改造类 | CATL | 2023-CA-宁德-模切机-增值改造 | 230ND00172 | 激光切产品线 | JSLEWCA19138-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-09-17 | [5 empty] | LEWCA19138-03 | B01-016135A |  | 激光切产品线 | CATL | [36 empty] | 0
230ND00172--LEWCA19138-03--3 | 增值改造类 | CATL | 2023-CA-宁德-模切机-增值改造 | 230ND00172 | 激光切产品线 | JSLEWCA19138-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-09-17 | [5 empty] | LEWCA19138-03 | B01-016135A |  | 激光切产品线 | CATL | [36 empty] | 0
230ND00172--LEWCA19138-03--4 | 增值改造类 | CATL | 2023-CA-宁德-模切机-增值改造 | 230ND00172 | 激光切产品线 | JSLEWCA19138-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-09-17 | [5 empty] | LEWCA19138-03 | B01-016135A |  | 激光切产品线 | CATL | [36 empty] | 0
230ND00172--LEWCA19138-03--5 | 增值改造类 | CATL | 2023-CA-宁德-模切机-增值改造 | 230ND00172 | 激光切产品线 | JSLEWCA19138-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-09-17 | [5 empty] | LEWCA19138-03 | B01-016135A |  | 激光切产品线 | CATL | [36 empty] | 0
230ND00172--LEWCA19138-03--6 | 增值改造类 | CATL | 2023-CA-宁德-模切机-增值改造 | 230ND00172 | 激光切产品线 | JSLEWCA19138-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-09-17 | [5 empty] | LEWCA19138-03 | B01-016135A |  | 激光切产品线 | CATL | [36 empty] | 0
230ND00172--LEWCA19138-03--8 | 增值改造类 | CATL | 2023-CA-宁德-模切机-增值改造 | 230ND00172 | 激光切产品线 | JSLEWCA19138-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-21 | [5 empty] | LEWCA19138-03 | B01-016135A |  | 激光切产品线 | CATL | [36 empty] | 0
230ND00172--LEWCA19138-03--9 | 增值改造类 | CATL | 2023-CA-宁德-模切机-增值改造 | 230ND00172 | 激光切产品线 | JSLEWCA19138-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-21 | [5 empty] | LEWCA19138-03 | B01-016135A |  | 激光切产品线 | CATL | [36 empty] | 0
230ND00172--LEWCA19138-03--10 | 增值改造类 | CATL | 2023-CA-宁德-模切机-增值改造 | 230ND00172 | 激光切产品线 | JSLEWCA19138-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-21 | [5 empty] | LEWCA19138-03 | B01-016135A |  | 激光切产品线 | CATL | [36 empty] | 0
230ND00172--LEWCA19138-03--7 | 增值改造类 | CATL | 2023-CA-宁德-模切机-增值改造 | 230ND00172 | 激光切产品线 | JSLEWCA19138-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA19138-03 | B01-016135A |  | 激光切产品线 | CATL | [36 empty] | 0
230ND00214--LEWCA19146-02--1 | 纯人力 | CATL | 2023-CA-宁德-入壳机-增值改造 | 230ND00214 | 大装配线 | JMLEWCA19146-02 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.1764 | 0 | 0 |  | 2023-02-21 | [5 empty] | LEWCA19146-02 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 1.1764
230ND00214--LEWCA19147-01--1 | 纯人力 | CATL | 2023-CA-宁德-入壳机-增值改造 | 230ND00214 | 大装配线 | JMLEWCA19147-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.1764 | 0 | 0 | LJ607-23060067 | 2023-02-21 | [5 empty] | LEWCA19147-01 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 1.1764
230ND00106--LEWCA19148-06--1 | 增值改造类 | CATL | 2023-中国宁德-入壳机-增值改造 | 230ND00106 | 大装配线 | JMLEWCA19148-06 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 4 | 0 | 0 | LJ607-23060101 | 2023-02-21 | [5 empty] | LEWCA19148-06 | B01-015511A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 4
230ND00106--LEWCA19148-06--2 | 增值改造类 | CATL | 2023-中国宁德-入壳机-增值改造 | 230ND00106 | 大装配线 | JMLEWCA19148-06 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 4 | 0 | 0 | LJ607-23060101 | 2023-02-21 | [5 empty] | LEWCA19148-06 | B01-015511A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 4
230ND00106--LEWCA19148-06--3 | 增值改造类 | CATL | 2023-中国宁德-入壳机-增值改造 | 230ND00106 | 大装配线 | JMLEWCA19148-06 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 4 | 0 | 0 | LJ607-23060101 | 2023-02-21 | [5 empty] | LEWCA19148-06 | B01-015511A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 4
230ND00106--LEWCA19148-06--4 | 增值改造类 | CATL | 2023-中国宁德-入壳机-增值改造 | 230ND00106 | 大装配线 | JMLEWCA19148-06 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 4 | 0 | 0 | LJ607-23060101 | 2023-02-21 | [5 empty] | LEWCA19148-06 | B01-015511A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 4
230ND00154--LEWCA19150-02--1 | 增值改造类 | CATL | 2023-CA-宁德-干燥线-增值改造 | 230ND00154 | 搬运干燥产品线 | JMLEWCA19150-02 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23050032 | [6 empty] | LEWCA19150-02 | B01-015702A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230LY00189--LEWCA19151-04--1 | 纯人力 | CATL | 2023-CA-溧阳-模切机-增值改造 | 230LY00189 | 激光切产品线 | JSLEWCA19151-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.23 | 0.23 | 0 |  |  | 2023-07-05 |  |  |  |  | LEWCA19151-04 |  |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 0.23
230LY00189--LEWCA19151-05--1 | 纯人力 | CATL | 2023-CA-溧阳-模切机-增值改造 | 230LY00189 | 激光切产品线 | JSLEWCA19151-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 8.8 | 0 | 0 | LS607-23060004 |  | 2023-06-06 |  |  |  |  | LEWCA19151-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 8.8
--LEWCA19152-03--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA19152-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.15 | 0 | 0 | LS607-23050009 | 2023-05-17 | [5 empty] | LEWCA19152-03 | B01-015673A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / | [19 empty] | 0.15
--LEWCA19152-03--2 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JMLEWCA19152-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.15 | 0 | 0 | LS607-23050009 | 2023-05-17 | [5 empty] | LEWCA19152-03 | B01-015637A | 不启用 | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / | [19 empty] | 0.15
--LEWCA19152-03--3 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JMLEWCA19152-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.15 | 0 | 0 | LS607-23050009 | 2023-05-17 | [5 empty] | LEWCA19152-03 | B01-015637A | 不启用 | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / | [19 empty] | 0.15
--LEWCA19152-03--4 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA19152-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.15 | 0 | 0 | LS607-23050009 | 2023-05-17 | [5 empty] | LEWCA19152-03 | B01-015673A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / | [19 empty] | 0.15
--LEWCA19152-03--5 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA19152-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.15 | 0 | 0 | LS607-23050009 | 2023-05-17 | [5 empty] | LEWCA19152-03 | B01-015673A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / | [19 empty] | 0.15
--LEWCA19152-03--6 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JMLEWCA19152-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15 | 0.15 | 0 |  |  | 2023-05-16 |  |  |  |  | LEWCA19152-03 | B01-015637A | 不启用 | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 0.15
--LEWCA19152-03--7 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA19152-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15 | 0.15 | 0 |  |  | 2023-05-16 |  |  |  |  | LEWCA19152-03 | B01-015673A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 0.15
--LEWCA19152-03--8 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA19152-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15 | 0.15 | 0 |  |  | 2023-05-16 |  |  |  |  | LEWCA19152-03 | B01-015673A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 0.15
--LEWCA19152-03--9 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JMLEWCA19152-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15 | 0.15 | 0 |  |  | 2023-05-16 |  |  |  |  | LEWCA19152-03 | B01-015637A | 不启用 | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 0.15
--LEWCA19152-03--10 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JMLEWCA19152-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15 | 0.15 | 0 |  |  | 2023-05-16 |  |  |  |  | LEWCA19152-03 | B01-015637A | 不启用 | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 0.15
230ND00172--LEWCA19152-04--1 | 纯人力 | CATL | 2023-CA-宁德-模切机-增值改造 | 230ND00172 | 激光切产品线 | JSLEWCA19152-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA19152-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | [36 empty] | 0
230ND00172--LEWCA19152-04--2 | 纯人力 | CATL | 2023-CA-宁德-模切机-增值改造 | 230ND00172 | 激光切产品线 | JSLEWCA19152-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA19152-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | [36 empty] | 0
230ND00172--LEWCA19152-04--3 | 纯人力 | CATL | 2023-CA-宁德-模切机-增值改造 | 230ND00172 | 激光切产品线 | JSLEWCA19152-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA19152-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | [36 empty] | 0
230ND00172--LEWCA19152-04--4 | 纯人力 | CATL | 2023-CA-宁德-模切机-增值改造 | 230ND00172 | 激光切产品线 | JSLEWCA19152-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA19152-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | [36 empty] | 0
230ND00172--LEWCA19152-04--5 | 纯人力 | CATL | 2023-CA-宁德-模切机-增值改造 | 230ND00172 | 激光切产品线 | JSLEWCA19152-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA19152-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | [36 empty] | 0
230ND00172--LEWCA19152-04--6 | 纯人力 | CATL | 2023-CA-宁德-模切机-增值改造 | 230ND00172 | 激光切产品线 | JSLEWCA19152-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA19152-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | [36 empty] | 0
230ND00172--LEWCA19152-04--7 | 纯人力 | CATL | 2023-CA-宁德-模切机-增值改造 | 230ND00172 | 激光切产品线 | JSLEWCA19152-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA19152-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | [36 empty] | 0
230ND00172--LEWCA19152-04--8 | 纯人力 | CATL | 2023-CA-宁德-模切机-增值改造 | 230ND00172 | 激光切产品线 | JSLEWCA19152-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA19152-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | [36 empty] | 0
230ND00172--LEWCA19152-04--9 | 纯人力 | CATL | 2023-CA-宁德-模切机-增值改造 | 230ND00172 | 激光切产品线 | JSLEWCA19152-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA19152-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | [36 empty] | 0
230ND00172--LEWCA19152-04--10 | 纯人力 | CATL | 2023-CA-宁德-模切机-增值改造 | 230ND00172 | 激光切产品线 | JSLEWCA19152-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA19152-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | [36 empty] | 0
230ND00172--LEWCA19152-04--11 | 纯人力 | CATL | 2023-CA-宁德-模切机-增值改造 | 230ND00172 | 激光切产品线 | JSLEWCA19152-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA19152-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | [36 empty] | 0
230ND00172--LEWCA19152-04--12 | 纯人力 | CATL | 2023-CA-宁德-模切机-增值改造 | 230ND00172 | 激光切产品线 | JSLEWCA19152-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA19152-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | [36 empty] | 0
230ND00172--LEWCA19152-04--13 | 纯人力 | CATL | 2023-CA-宁德-模切机-增值改造 | 230ND00172 | 激光切产品线 | JSLEWCA19152-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA19152-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | [36 empty] | 0
230ND00172--LEWCA19152-04--14 | 纯人力 | CATL | 2023-CA-宁德-模切机-增值改造 | 230ND00172 | 激光切产品线 | JSLEWCA19152-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA19152-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | [36 empty] | 0
230ND00172--LEWCA19152-04--15 | 纯人力 | CATL | 2023-CA-宁德-模切机-增值改造 | 230ND00172 | 激光切产品线 | JSLEWCA19152-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA19152-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | [36 empty] | 0
230ND00172--LEWCA19152-04--16 | 纯人力 | CATL | 2023-CA-宁德-模切机-增值改造 | 230ND00172 | 激光切产品线 | JSLEWCA19152-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA19152-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | [36 empty] | 0
230ND00172--LEWCA19152-04--17 | 纯人力 | CATL | 2023-CA-宁德-模切机-增值改造 | 230ND00172 | 激光切产品线 | JSLEWCA19152-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA19152-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | [36 empty] | 0
230ND00172--LEWCA19152-04--18 | 纯人力 | CATL | 2023-CA-宁德-模切机-增值改造 | 230ND00172 | 激光切产品线 | JSLEWCA19152-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA19152-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | [36 empty] | 0
230ND00172--LEWCA19152-04--19 | 纯人力 | CATL | 2023-CA-宁德-模切机-增值改造 | 230ND00172 | 激光切产品线 | JSLEWCA19152-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA19152-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | [36 empty] | 0
230ND00172--LEWCA19152-04--20 | 纯人力 | CATL | 2023-CA-宁德-模切机-增值改造 | 230ND00172 | 激光切产品线 | JSLEWCA19152-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA19152-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | [36 empty] | 0
230ND00172--LEWCA19152-04--21 | 纯人力 | CATL | 2023-CA-宁德-模切机-增值改造 | 230ND00172 | 激光切产品线 | JSLEWCA19152-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA19152-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | [36 empty] | 0
230ND00172--LEWCA19152-04--22 | 纯人力 | CATL | 2023-CA-宁德-模切机-增值改造 | 230ND00172 | 激光切产品线 | JSLEWCA19152-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA19152-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | [36 empty] | 0
230ND00172--LEWCA19152-04--23 | 纯人力 | CATL | 2023-CA-宁德-模切机-增值改造 | 230ND00172 | 激光切产品线 | JSLEWCA19152-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA19152-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | [36 empty] | 0
230ND00172--LEWCA19152-04--24 | 纯人力 | CATL | 2023-CA-宁德-模切机-增值改造 | 230ND00172 | 激光切产品线 | JSLEWCA19152-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA19152-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | [36 empty] | 0
230ND00172--LEWCA19152-04--25 | 纯人力 | CATL | 2023-CA-宁德-模切机-增值改造 | 230ND00172 | 激光切产品线 | JSLEWCA19152-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA19152-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | [36 empty] | 0
230ND00172--LEWCA19152-04--26 | 纯人力 | CATL | 2023-CA-宁德-模切机-增值改造 | 230ND00172 | 激光切产品线 | JSLEWCA19152-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA19152-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | [36 empty] | 0
230ND00172--LEWCA19152-04--27 | 纯人力 | CATL | 2023-CA-宁德-模切机-增值改造 | 230ND00172 | 激光切产品线 | JSLEWCA19152-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA19152-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | [36 empty] | 0
230ND00172--LEWCA19152-04--28 | 纯人力 | CATL | 2023-CA-宁德-模切机-增值改造 | 230ND00172 | 激光切产品线 | JSLEWCA19152-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA19152-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | [36 empty] | 0
230ND00154--LEWCA19157-02--1 | 纯人力 | CATL | 2023-CA-宁德-干燥线-增值改造 | 230ND00154 | 搬运干燥产品线 | JMLEWCA19157-02 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 3.2941 | 0 | 0 | LJ607-23060068 | [6 empty] | LEWCA19157-02 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 3.2941
230ND00154--LEWCA19157-02--2 | 纯人力 | CATL | 2023-CA-宁德-干燥线-增值改造 | 230ND00154 | 搬运干燥产品线 | JMLEWCA19157-02 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 3.2941 | 0 | 0 | LJ607-23060068 | [6 empty] | LEWCA19157-02 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 3.2941
230NDL3045--LEWCA19159-03--1 | 纯人力 | CATL | 2019-CA-宁德-L3密封钉焊接机-增值改造 | 230NDL3045 | 大装配线 | JMLEWCA19159-03 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.6 | 0 | 0 | LJ607-23030067 |  | 2023-02-15 |  | 2023-04-21 | 2023-04-21 |  | LEWCA19159-03 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  |  | 0.6
--LEWCA19A055-01--1 | 纯人力 | CATL | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWCA19A055-01 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.665 | 0.665 | 0.665 |  |  | 2023-07-06 |  |  | 2023-07-06 |  | LEWCA19A055-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 计划外出货 |  | 0.665
--LEWCA19A148-05--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA19A148-05 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.736 | 0 | 0 | LJ607-22090024 | 2023-02-16 | 2023-02-15 |  |  |  |  | LEWCA19A148-05 | B01-014231A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 | [9 empty] | 0.736
--LEWCA19A148-05--2 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA19A148-05 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.736 | 0 | 0 | LJ607-22090024 | 2023-02-16 | 2023-02-15 |  |  |  |  | LEWCA19A148-05 | B01-014231A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 | [9 empty] | 0.736
--LEWCA19A148-05--3 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA19A148-05 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.736 | 0 | 0 | LJ607-22090024 | 2023-02-16 | 2023-02-15 |  |  |  |  | LEWCA19A148-05 | B01-014231A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 | [9 empty] | 0.736
--LEWCA19A148-05--4 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA19A148-05 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.736 | 0 | 0 | LJ607-22090024 | 2023-03-11 | 2022-09-05 |  |  |  |  | LEWCA19A148-05 | B01-014231A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | [9 empty] | 0.736
--LEWCA19A148-05--5 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA19A148-05 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.736 | 0 | 0 | LJ607-22090024 | 2023-03-11 | 2022-09-05 |  |  |  |  | LEWCA19A148-05 | B01-014231A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | [9 empty] | 0.736
--LEWCA19A148-05--6 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA19A148-05 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.736 | 0 | 0 | LJ607-22090024 | 2023-03-11 | 2022-09-05 |  |  |  |  | LEWCA19A148-05 | B01-014231A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | [9 empty] | 0.736
--LEWCA19A148-05--7 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA19A148-05 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.736 | 0 | 0 | LJ607-22090024 | 2023-03-11 | 2022-09-05 |  |  |  |  | LEWCA19A148-05 | B01-014231A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | [9 empty] | 0.736
--LEWCA19A148-05--8 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA19A148-05 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.736 | 0 | 0 | LJ607-22090024 | 2023-03-11 | 2022-09-05 |  |  |  |  | LEWCA19A148-05 | B01-014231A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | [9 empty] | 0.736
--LEWCA19A148-05--9 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA19A148-05 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.736 | 0 | 0 | LJ607-23030020 | 2023-03-21 | 2022-09-05 | LJ603-23030199 |  |  |  | LEWCA19A148-05 | B01-014231A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | [9 empty] | 0.736
--LEWCA19A148-05--10 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA19A148-05 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.736 | 0 | 0 | LJ607-23030020 | 2023-03-21 | 2022-09-05 | LJ603-23030199 |  |  |  | LEWCA19A148-05 | B01-014231A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | [9 empty] | 0.736
--LEWCA19A148-05--11 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA19A148-05 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.736 | 0 | 0 | LJ607-23030020 | 2023-03-21 | 2022-09-05 | LJ603-23030199 |  |  |  | LEWCA19A148-05 | B01-014231A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | [9 empty] | 0.736
--LEWCA19A158-01--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWCA19A158-01 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 16.7 | 0 | 0 | LJ607-22080050 | 2022-11-28 | 2022-09-20 | LJ603-22110191 | 2023-04-24 | 2023-04-24 |  | LEWCA19A158-01 | B01-014433A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  |  | 16.7
--LEWCA19A159-02--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA19A159-02 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 4 | 0 | 0 | LJ607-23020056 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | LJ603-23030122 |  |  |  | LEWCA19A159-02 | B01-014971A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 | [9 empty] | 4
--LEWCA19A160-01--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | SZLEWCA19A160-01 | N1-1入壳预焊机改造电芯&铝壳自动上料 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 45 | 0 | 0 | LE601-21090006 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | LE603-22080004 |  |  |  | LEWCA19A160-01 | B01-012781A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | [9 empty] | 45
--LEWCA19A160-02--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA19A160-02 | 自动入壳机N1-1入壳机电芯&铝壳自动上料 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 45 | 0 | 0 | LJ607-22020017 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | LJ603-22070026 |  |  |  | LEWCA19A160-02 | B01-013070A |  |  | CATL | 华南 | [9 empty] | 小批量生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [9 empty] | 45
--LEWCA19A160-03--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA19A160-03 | 自动入壳机N1-1入壳机电芯&铝壳自动上料 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 45 | 0 | 0 | LJ607-22030001 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | LJ603-22120064 |  |  |  | LEWCA19A160-03 | B01-013314A |  |  | CATL | 华南 | [9 empty] | 小批量生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 45
--LEWCA19A160-04--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA19A160-04 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 6.6985 | 0 | 0 | LJ607-22090025 | 2023-04-10 | 2022-09-05 |  | 2023-04-24 | 2023-04-24 |  | LEWCA19A160-04 | B01-014230A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  |  | 6.6985
--LEWCA19A187-01--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA19A187-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 5.0409 | 0 | 5.0409 | LJ607-22070033 | 2022-11-28 | 2022-07-27 | LJ603-22110192 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  | LEWCA19A187-01 | B01-013980A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 5.0409
--LEWCA19A187-03--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA19A187-03 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 5.2 | 0 | 0 | LJ607-22080008 | 2022-11-28 | 2022-08-11 | LJ603-22110193 |  |  |  | LEWCA19A187-03 | B01-014128A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | [9 empty] | 5.2
--LEWCA19B129-03--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA19B129-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 4.4247 | 0 | 0 | LS607-23010001 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | LS603-23020025 | 2023-01-15 | 2023-01-15 |  | LEWCA19B129-03 | B01-014537A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 4.4247
--LEWCA19B138-01--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA19B138-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.64 | 0 | 0 | LS607-22080004 | 2022-09-13 | 2022-08-26 |  | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  | LEWCA19B138-01 | B01-014104A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 0.64
--LEWCA19B138-01--2 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA19B138-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.64 | 0 | 0 | LS607-22080004 | 2022-09-13 | 2022-08-26 |  | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  | LEWCA19B138-01 | B01-014104A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 0.64
--LEWCA19B138-01--3 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA19B138-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.64 | 0 | 0 | LS607-22080004 | 2022-09-13 | 2022-08-26 |  | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  | LEWCA19B138-01 | B01-014104A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 0.64
--LEWCA19B138-01--4 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA19B138-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.64 | 0 | 0 | LS607-22080004 | 2022-09-13 | 2022-08-26 |  | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  | LEWCA19B138-01 | B01-014104A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 0.64
--LEWCA19B138-01--5 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA19B138-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.64 | 0 | 0 | LS607-22080004 | 2022-09-13 | 2022-08-26 |  | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  | LEWCA19B138-01 | B01-014104A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 0.64
--LEWCA19B138-01--6 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA19B138-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.64 | 0 | 0 | LS607-22080004 | 2022-09-13 | 2022-08-26 |  | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  | LEWCA19B138-01 | B01-014104A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 0.64
--LEWCA19B138-01--7 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA19B138-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.64 | 0 | 0 | LS607-22080004 | 2022-09-13 | 2022-08-26 |  | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  | LEWCA19B138-01 | B01-014104A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 0.64
--LEWCA19B138-01--8 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA19B138-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.64 | 0 | 0 | LS607-22080004 | 2022-09-13 | 2022-08-26 |  | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  | LEWCA19B138-01 | B01-014104A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 0.64
--LEWCA19B138-01--9 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA19B138-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.64 | 0 | 0 | LS607-22080004 | 2022-09-13 | 2022-08-26 |  | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  | LEWCA19B138-01 | B01-014104A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 0.64
--LEWCA19B138-01--10 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA19B138-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.64 | 0 | 0 | LS607-22080004 | 2022-09-13 | 2022-08-26 |  | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  | LEWCA19B138-01 | B01-014104A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 0.64
--LEWCA19B138-01--11 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA19B138-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.64 | 0 | 0 | LS607-22080004 | 2022-09-13 | 2022-08-26 |  | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  | LEWCA19B138-01 | B01-014104A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 0.64
--LEWCA19B138-01--12 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA19B138-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.64 | 0 | 0 | LS607-22080004 | 2022-09-13 | 2022-08-26 |  | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  | LEWCA19B138-01 | B01-014104A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 0.64
--LEWCA19B138-01--13 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA19B138-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.64 | 0 | 0 | LS607-22080004 | 2022-09-13 | 2022-08-26 |  | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  | LEWCA19B138-01 | B01-014104A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 0.64
--LEWCA19B138-01--14 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA19B138-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.64 | 0 | 0 | LS607-22080004 | 2022-09-13 | 2022-08-26 |  | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  | LEWCA19B138-01 | B01-014104A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 0.64
--LEWCA19B138-01--15 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA19B138-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.64 | 0 | 0 | LS607-22080004 | 2022-09-13 | 2022-08-26 |  | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  | LEWCA19B138-01 | B01-014104A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 0.64
--LEWCA19B138-01--16 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA19B138-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.64 | 0 | 0 | LS607-22080004 | 2022-09-13 | 2022-08-26 |  | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  | LEWCA19B138-01 | B01-014104A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 0.64
--LEWCA19B138-01--17 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA19B138-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.64 | 0 | 0 | LS607-22080004 | 2022-09-13 | 2022-08-26 |  | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  | LEWCA19B138-01 | B01-014104A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 0.64
--LEWCA19B138-01--18 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA19B138-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.64 | 0 | 0 | LS607-22080004 | 2022-09-13 | 2022-08-26 |  | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  | LEWCA19B138-01 | B01-014104A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 0.64
--LEWCA19B138-01--19 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA19B138-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.64 | 0 | 0 | LS607-22080004 | 2022-09-13 | 2022-08-26 |  | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  | LEWCA19B138-01 | B01-014104A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 0.64
--LEWCA19B138-01--20 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA19B138-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.64 | 0 | 0 | LS607-22080004 | 2022-09-13 | 2022-08-26 |  | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  | LEWCA19B138-01 | B01-014104A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 0.64
--LEWCA19B138-01--21 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA19B138-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.64 | 0 | 0 | LS607-22080004 | 2022-09-13 | 2022-08-26 |  | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  | LEWCA19B138-01 | B01-014104A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 0.64
--LEWCA19B138-01--22 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA19B138-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.64 | 0 | 0 | LS607-22080004 | 2022-09-13 | 2022-08-26 |  | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  | LEWCA19B138-01 | B01-014104A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 0.64
--LEWCA19B138-01--23 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA19B138-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.64 | 0 | 0 | LS607-22080004 | 2022-09-13 | 2022-08-26 |  | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  | LEWCA19B138-01 | B01-014104A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 0.64
--LEWCA19B138-01--24 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA19B138-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.64 | 0 | 0 | LS607-22080004 | 2022-09-13 | 2022-08-26 |  | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  | LEWCA19B138-01 | B01-014104A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 0.64
--LEWCA19B138-01--25 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA19B138-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.64 | 0 | 0 | LS607-22080004 | 2022-09-13 | 2022-08-26 |  | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  | LEWCA19B138-01 | B01-014104A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 0.64
--LEWCA19B138-01--26 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA19B138-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.64 | 0 | 0 | LS607-22080004 | 2022-09-13 | 2022-08-26 |  | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  | LEWCA19B138-01 | B01-014104A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 0.64
--LEWCA19B138-01--27 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA19B138-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.64 | 0 | 0 | LS607-22080004 | 2022-09-13 | 2022-08-26 |  | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  | LEWCA19B138-01 | B01-014104A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 0.64
--LEWCA19B138-01--28 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA19B138-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.64 | 0 | 0 | LS607-22080004 | 2022-09-13 | 2022-08-26 |  | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  | LEWCA19B138-01 | B01-014104A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 0.64
--LEWCA19B151-03--1 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA19B151-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.4988 | 0 | 0 | LE607-23030001 |  | 2022-11-10 |  |  |  |  | LEWCA19B151-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | [9 empty] | 0.4988
--LEWCA19B151-03--2 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA19B151-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.4988 | 0 | 0 | LE607-23030001 |  | 2022-11-10 |  |  |  |  | LEWCA19B151-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | [9 empty] | 0.4988
--LEWCA19B151-03--3 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA19B151-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.4988 | 0 | 0 | LE607-23030001 |  | 2022-11-10 |  |  |  |  | LEWCA19B151-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | [9 empty] | 0.4988
--LEWCA19B151-03--4 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA19B151-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.4988 | 0 | 0 | LE607-23030001 |  | 2022-11-10 |  |  |  |  | LEWCA19B151-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | [9 empty] | 0.4988
--LEWCA19B151-03--5 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA19B151-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.4988 | 0 | 0 | LE607-23030001 |  | 2022-11-10 |  |  |  |  | LEWCA19B151-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | [9 empty] | 0.4988
--LEWCA19B151-03--6 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA19B151-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.4988 | 0 | 0 | LE607-23030001 |  | 2022-11-10 |  |  |  |  | LEWCA19B151-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | [9 empty] | 0.4988
--LEWCA19B151-03--7 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA19B151-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.4988 | 0 | 0 | LE607-23030001 |  | 2022-11-10 |  |  |  |  | LEWCA19B151-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | [9 empty] | 0.4988
--LEWCA19B151-03--8 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA19B151-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.4988 | 0 | 0 | LE607-23030001 |  | 2022-11-10 |  |  |  |  | LEWCA19B151-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | [9 empty] | 0.4988
--LEWCA19B151-03--9 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA19B151-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.4988 | 0 | 0 | LE607-23030001 |  | 2022-11-10 |  |  |  |  | LEWCA19B151-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | [9 empty] | 0.4988
--LEWCA19B151-03--10 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA19B151-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.4988 | 0 | 0 | LE607-23030001 |  | 2022-11-10 |  |  |  |  | LEWCA19B151-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | [9 empty] | 0.4988
--LEWCA19B211-03--1 | 增值改造类 | ATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA19B211-03 | 极片激光成形分条机增值 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 20 | 0 | 0 | LE601-21030043 | 2021-06-29 | 2021-04-14 | LE603-21060005 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |  | LEWCA19B211-03 | B01-012137A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  |  | 20
--LEWCA19B211-03--2 | 增值改造类 | ATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA19B211-03 | 极片激光成形分条机增值 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 20 | 0 | 0 | LE601-21060034 | 2021-06-29 | 2021-04-14 | LE603-21060006 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |  | LEWCA19B211-03 | B01-012137A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  |  | 20
--LEWCA19B211-03--3 | 增值改造类 | ATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA19B211-03 | 极片激光成形分条机增值 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 20 | 0 | 0 | LE601-21060035 | 2021-06-29 | 2021-04-14 | LE603-21060007 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |  | LEWCA19B211-03 | B01-012137A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  |  | 20
--LEWCA19B211-03--4 | 增值改造类 | ATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA19B211-03 | 极片激光成形分条机增值 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 20 | 0 | 0 | LE601-21060036 | 2021-06-29 | 2021-04-14 | LE603-21060008 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |  | LEWCA19B211-03 | B01-012137A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  |  | 20
--LEWCA19B211-04--1 | 增值改造类 | ATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA19B211-04 | 极片激光成形分条机增值 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 32.0798 | 0 | 0 |  | 2022-01-11 | 2021-04-14 |  | 2023-05-22 | 2023-05-22 |  | LEWCA19B211-04 | B01-012710A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 32.0798
--LEWCA19B211-04--2 | 增值改造类 | ATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA19B211-04 | 极片激光成形分条机增值 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 32.0798 | 0 | 0 |  | 2022-01-11 | 2021-04-14 |  | 2023-05-22 | 2023-05-22 |  | LEWCA19B211-04 | B01-012710A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 32.0798
--LEWCA19B211-04--3 | 增值改造类 | ATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA19B211-04 | 极片激光成形分条机增值 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 32.0798 | 0 | 0 |  | 2022-01-11 | 2021-04-14 |  | 2023-05-22 | 2023-05-22 |  | LEWCA19B211-04 | B01-012710A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 32.0798
--LEWCA19B211-04--4 | 增值改造类 | ATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA19B211-04 | 极片激光成形分条机增值 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 32.0798 | 0 | 0 |  | 2022-01-11 | 2021-04-14 |  | 2023-05-22 | 2023-05-22 |  | LEWCA19B211-04 | B01-012710A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 32.0798
--LEWCA19B211-06--1 | 增值改造类 | ATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA19B211-06 | 台阶辊改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 4.316 | 0 | 0 | LS607-22010005 | 2023-05-30 | 2023-05-30 |  | 2023-05-30 | 2023-05-30 |  | LEWCA19B211-06 | B01-013163A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 4.316
--LEWCA20A008-07--1 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | SZLEWCA20A008-07 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.114 | 0 | 0 | LE607-23040003 |  | 2022-11-29 |  | 2023-04-13 | 2023-04-13 |  | LEWCA20A008-07 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  |  | 0.114
--LEWCA20A008-07--2 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | SZLEWCA20A008-07 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.114 | 0 | 0 | LE607-23040003 |  | 2022-11-29 |  | 2023-04-13 | 2023-04-13 |  | LEWCA20A008-07 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  |  | 0.114
--LEWCA20A008-07--3 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | SZLEWCA20A008-07 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.114 | 0 | 0 | LE607-23040003 |  | 2022-11-29 |  | 2023-04-13 | 2023-04-13 |  | LEWCA20A008-07 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  |  | 0.114
--LEWCA20A008-07--4 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | SZLEWCA20A008-07 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.114 | 0 | 0 | LE607-23040003 |  | 2022-11-29 |  | 2023-04-13 | 2023-04-13 |  | LEWCA20A008-07 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  |  | 0.114
--LEWCA20A008-07--5 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | SZLEWCA20A008-07 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.114 | 0 | 0 | LE607-23040003 |  | 2022-11-29 |  | 2023-04-13 | 2023-04-13 |  | LEWCA20A008-07 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  |  | 0.114
--LEWCA20A008-07--6 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | SZLEWCA20A008-07 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.114 | 0 | 0 | LE607-23040003 |  | 2022-11-29 |  | 2023-04-13 | 2023-04-13 |  | LEWCA20A008-07 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  |  | 0.114
--LEWCA20A008-07--7 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | SZLEWCA20A008-07 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.114 | 0 | 0 | LE607-23040003 |  | 2022-11-29 |  | 2023-04-13 | 2023-04-13 |  | LEWCA20A008-07 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  |  | 0.114
--LEWCA20A008-07--8 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | SZLEWCA20A008-07 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.114 | 0 | 0 | LE607-23040003 |  | 2022-11-29 |  | 2023-04-13 | 2023-04-13 |  | LEWCA20A008-07 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  |  | 0.114
--LEWCA20A008-08--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA20A008-08 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.25 | 0 | 0 | LJ607-22110019 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | LJ603-23020038 |  |  |  | LEWCA20A008-08 | B01-014565A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 | [9 empty] | 2.25
--LEWCA20A008-08--2 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA20A008-08 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.25 | 0 | 0 | LJ607-22110019 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | LJ603-23020038 |  |  |  | LEWCA20A008-08 | B01-014565A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 | [9 empty] | 2.25
--LEWCA20A008-08--3 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA20A008-08 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.25 | 0 | 0 | LJ607-22110019 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | LJ603-23020038 |  |  |  | LEWCA20A008-08 | B01-014565A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 | [9 empty] | 2.25
--LEWCA20A008-08--4 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA20A008-08 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.25 | 0 | 0 | LJ607-22110019 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | LJ603-23020038 |  |  |  | LEWCA20A008-08 | B01-014565A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 | [9 empty] | 2.25
--LEWCA20A008-09--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA20A008-09 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 9 | 0 | 0 | LJ607-22110025 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | LJ603-23020040 |  |  |  | LEWCA20A008-09 | B01-014663A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 | [9 empty] | 9
--LEWCA20A008-10--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA20A008-10 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 9 | 0 | 0 | LJ607-22110026 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | LJ603-23020041 |  |  |  | LEWCA20A008-10 | B01-014664A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 | [9 empty] | 9
--LEWCA20A008-11--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA20A008-11 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 9 | 0 | 0 | LJ607-22110027 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | LJ603-23020042 |  |  |  | LEWCA20A008-11 | B01-014665A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 | [9 empty] | 9
--LEWCA20A009-04--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA20A009-04 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 4 | 0 | 0 | LJ607-22080009 | 2022-11-28 | 2022-09-01 | LJ603-22110194 |  |  |  | LEWCA20A009-04 | B01-014095A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | [9 empty] | 4
--LEWCA20A010-04--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA20A010-04 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 4.5 | 0 | 0 | LJ607-22080017 | 2022-11-28 | 2022-04-20 | LJ603-22110198 |  |  |  | LEWCA20A010-04 | B01-014094A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 4.5
--LEWCA20A010-04--2 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA20A010-04 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 4.5 | 0 | 0 | LJ607-22080017 | 2022-11-28 | 2022-04-20 | LJ603-22110198 |  |  |  | LEWCA20A010-04 | B01-014094A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 4.5
--LEWCA20A010-05--1 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA20A010-05 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 1.3884 | 0 | 0 | LJ607-23020053 | 2023-03-16 | 2022-12-27 |  | 2023-02-23 | 2023-02-23 |  | LEWCA20A010-05 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 1.3884
--LEWCA20A010-05--2 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA20A010-05 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 1.3884 | 0 | 0 | LJ607-23020053 | 2023-03-16 | 2022-12-27 |  | 2023-02-23 | 2023-02-23 |  | LEWCA20A010-05 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 1.3884
--LEWCA20A011-06--1 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA20A011-06 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 5.32 | 0 | 0 | LJ607-23030070 | 2023-03-16 | 2023-02-15 |  | 2023-04-21 | 2023-04-21 |  | LEWCA20A011-06 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  |  | 5.32
--LEWCA20A011-07--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA20A011-07 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.278 | 0 | 0.278 | LJ607-23030018 | 2023-03-07 | 2023-03-03 |  |  | 2023-07-06 |  | LEWCA20A011-07 | B01-015140A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 |  |  | 0.278
--LEWCA20A011-07--2 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA20A011-07 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.278 | 0 | 0.278 | LJ607-23030018 | 2023-03-07 | 2023-03-03 |  |  | 2023-07-06 |  | LEWCA20A011-07 | B01-015140A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 |  |  | 0.278
--LEWCA20A011-07--3 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA20A011-07 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.278 | 0 | 0.278 | LJ607-23030018 | 2023-03-07 | 2023-03-03 |  |  | 2023-07-06 |  | LEWCA20A011-07 | B01-015140A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 |  |  | 0.278
--LEWCA20A011-07--4 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA20A011-07 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.278 | 0 | 0.278 | LJ607-23030018 | 2023-03-07 | 2023-03-03 |  |  | 2023-07-06 |  | LEWCA20A011-07 | B01-015140A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 |  |  | 0.278
--LEWCA20A011-07--5 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA20A011-07 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.278 | 0 | 0.278 | LJ607-23030018 | 2023-03-07 | 2023-03-03 |  |  | 2023-07-06 |  | LEWCA20A011-07 | B01-015140A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 |  |  | 0.278
230ND00187--LEWCA20A011-08--1 | 增值改造类 | CATL | 2023-中国宁德-转接片-增值改造 | 230ND00187 | 大装配线 | JMLEWCA20A011-08 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 60 | 60 | 0 | LJ607-23060014 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | LJ603-23060054 |  |  |  | LEWCA20A011-08 | B01-015832A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 60
230ND00187--LEWCA20A011-08--2 | 增值改造类 | CATL | 2023-中国宁德-转接片-增值改造 | 230ND00187 | 大装配线 | JMLEWCA20A011-08 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 60 | 60 | 0 | LJ607-23060014 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | LJ603-23060054 |  |  |  | LEWCA20A011-08 | B01-015832A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 60
--LEWCA20A012-04--1 | 纯人力 | 余库 | / | / | 大装配线 | JMLEWCA20A012-04 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 1 | 0 | 1 | LJ607-23030041 |  | 2023-03-21 |  |  | 2023-07-04 |  | LEWCA20A012-04 | 人力 |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 |  |  | 1
--LEWCA20A013-04--1 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA20A013-04 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 2.7257 | 0 | 0 | LJ607-23030068 |  | 2023-02-15 |  | 2023-04-01 | 2023-04-01 |  | LEWCA20A013-04 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  |  | 2.7257
--LEWCA20A013-04--2 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA20A013-04 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 2.7257 | 0 | 0 | LJ607-23040009 |  | 2023-03-11 |  | 2023-04-01 | 2023-04-01 |  | LEWCA20A013-04 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  |  | 2.7257
230ND00187--LEWCA20A014-07--1 | 增值改造类 | CATL | 2023-中国宁德-转接片-增值改造 | 230ND00187 | 大装配线 | JMLEWCA20A014-07 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 30 | 30 | 0 | LJ607-23050065 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | LJ603-23060055 |  |  |  | LEWCA20A014-07 | B01-015833A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 30
230ND00187--LEWCA20A014-07--2 | 增值改造类 | CATL | 2023-中国宁德-转接片-增值改造 | 230ND00187 | 大装配线 | JMLEWCA20A014-07 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 30 | 30 | 0 | LJ607-23050065 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | LJ603-23060055 |  |  |  | LEWCA20A014-07 | B01-015833A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 30
230ND00187--LEWCA20A014-07--3 | 增值改造类 | CATL | 2023-中国宁德-转接片-增值改造 | 230ND00187 | 大装配线 | JMLEWCA20A014-07 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 30 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20A014-07 | B01-015833A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 30
230ND00187--LEWCA20A014-07--4 | 增值改造类 | CATL | 2023-中国宁德-转接片-增值改造 | 230ND00187 | 大装配线 | JMLEWCA20A014-07 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 30 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20A014-07 | B01-015833A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 30
--LEWCA20A270-01--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | SZLEWCA20A270-01 | L54HEV入壳机由8AH切6.9AH换型项目 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LE601-21060040 | [6 empty] | LEWCA20A270-01 | B01-012566A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA20B165-04--1 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B165-04 | 极片激光成形分条机增值 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-13 | [5 empty] | LEWCA20B165-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA20B165-04--2 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B165-04 | 极片激光成形分条机增值 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-13 | [5 empty] | LEWCA20B165-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA20B165-04--3 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B165-04 | 极片激光成形分条机增值 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-13 | [5 empty] | LEWCA20B165-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA20B165-04--4 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B165-04 | 极片激光成形分条机增值 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-13 | [5 empty] | LEWCA20B165-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA20B165-04--5 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B165-04 | 极片激光成形分条机增值 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-13 | [5 empty] | LEWCA20B165-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA20B165-04--6 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B165-04 | 极片激光成形分条机增值 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-13 | [5 empty] | LEWCA20B165-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA20B165-04--7 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B165-04 | 极片激光成形分条机增值 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-13 | [5 empty] | LEWCA20B165-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA20B165-04--8 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B165-04 | 极片激光成形分条机增值 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-13 | [5 empty] | LEWCA20B165-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA20B165-05--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B165-05 | 极片激光成形分条机增值 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LE601-21070034 | [6 empty] | LEWCA20B165-05 | B01-012620A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA20B165-05--2 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B165-05 | 极片激光成形分条机增值 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LE601-21070035 | [6 empty] | LEWCA20B165-05 | B01-012620A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA20B165-05--3 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B165-05 | 极片激光成形分条机增值 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LE601-21070036 | [6 empty] | LEWCA20B165-05 | B01-012620A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA20B165-05--4 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B165-05 | 极片激光成形分条机增值 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LE601-21070037 | [6 empty] | LEWCA20B165-05 | B01-012620A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA20B165-05--5 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B165-05 | 极片激光成形分条机增值 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LE601-21070038 | [6 empty] | LEWCA20B165-05 | B01-012620A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA20B165-05--6 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B165-05 | 极片激光成形分条机增值 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LE601-21070039 | [6 empty] | LEWCA20B165-05 | B01-012620A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA20B165-05--7 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B165-05 | 极片激光成形分条机增值 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LE601-21070040 | [6 empty] | LEWCA20B165-05 | B01-012620A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA20B165-05--8 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B165-05 | 极片激光成形分条机增值 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LE601-21070041 | [6 empty] | LEWCA20B165-05 | B01-012620A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA20B165-05--9 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B165-05 | 极片激光成形分条机增值 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LE601-21070042 | [6 empty] | LEWCA20B165-05 | B01-012620A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA20B165-05--10 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B165-05 | 极片激光成形分条机增值 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LE601-21070043 | [6 empty] | LEWCA20B165-05 | B01-012620A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230ND00073--LEWCA20B176-01--1 | 增值改造类 | ATL | 2023-AT-宁德一出4-增值改造 | 230ND00073 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B176-01 | 一出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 66.3716 | 66.3716 | 0 | LS607-23030008 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | LS603-23060032 |  |  |  | LEWCA20B176-01 | B01-015302A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 66.3716
230ND00073--LEWCA20B176-01--2 | 增值改造类 | ATL | 2023-AT-宁德一出4-增值改造 | 230ND00073 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B176-01 | 一出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 66.3716 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B176-01 | B01-015302A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 66.3716
230ND00073--LEWCA20B176-02--1 | 增值改造类 | ATL | 2023-AT-宁德一出4-增值改造 | 230ND00073 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B176-02 | 一出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 66.3716 | 0 | 0 | LS607-23060014 | 2023-02-21 | [5 empty] | LEWCA20B176-02 | B01-015858A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 66.3716
230ND00073--LEWCA20B186-01--1 | 增值改造类 | ATL | 2023-AT-宁德一出4-增值改造 | 230ND00073 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B186-01 | 一出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 66.3716 | 66.3716 | 0 | LS607-23030009 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | LS603-23060033 |  |  |  | LEWCA20B186-01 | B01-015301A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 66.3716
230ND00073--LEWCA20B186-01--2 | 增值改造类 | ATL | 2023-AT-宁德一出4-增值改造 | 230ND00073 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B186-01 | 一出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 66.3716 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B186-01 | B01-015301A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 66.3716
230ND00229--LEWCA20B189-01--1 | 纯人力 | ATL | 2023-ATL-宁德-模切机-增值改造 | 230ND00229 | 激光切产品线 | SZLEWCA20B189-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-07-07 |  |  |  |  | LEWCA20B189-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 0
--LEWCA20B194-02--40 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B194-02--41 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B194-02--42 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B194-02--43 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B194-02--44 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B194-02--45 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B194-02--46 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B194-02--47 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B194-02--48 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B194-02--49 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B194-02--50 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B194-02--51 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B194-02--52 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B194-02--53 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B194-02--54 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B194-02--55 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B194-02--56 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B194-02--8 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 | 2023-04-01 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B194-02--9 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 | 2023-04-01 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B194-02--1 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 |  | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B194-02--2 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 |  | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B194-02--3 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 |  | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B194-02--4 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 |  | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B194-02--5 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 |  | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B194-02--6 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 |  | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B194-02--7 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 |  | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B194-02--10 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 |  | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B194-02--11 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 |  | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B194-02--12 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 |  | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B194-02--13 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 |  | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B194-02--14 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 |  | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B194-02--15 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 |  | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B194-02--16 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 |  | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B194-02--17 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 |  | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B194-02--18 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 |  | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B194-02--19 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 |  | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B194-02--20 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 |  | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B194-02--21 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 |  | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B194-02--22 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 |  | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B194-02--23 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 |  | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B194-02--24 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 |  | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B194-02--25 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 |  | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B194-02--26 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 |  | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B194-02--27 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 |  | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B194-02--28 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 |  | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B194-02--29 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 |  | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B194-02--30 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 |  | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B194-02--31 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 |  | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B194-02--32 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 |  | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B194-02--33 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 |  | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B194-02--34 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 |  | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B194-02--35 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 |  | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B194-02--36 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 |  | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B194-02--37 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 |  | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B194-02--38 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 |  | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B194-02--39 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 |  | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B194-04--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.475 | 0 | 0 | LS607-23010005 | 2023-05-24 | 2023-05-22 | LS603-23050089 |  |  |  | LEWCA20B194-04 | B01-014889A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 1.475
--LEWCA20B194-05--1 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-14 | [5 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA20B194-05--2 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-14 | [5 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA20B194-05--3 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-14 | [5 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA20B194-05--4 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-14 | [5 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA20B194-05--5 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-14 | [5 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA20B194-05--6 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-14 | [5 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA20B194-05--7 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-14 | [5 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA20B194-05--8 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-14 | [5 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA20B194-05--9 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-14 | [5 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA20B194-05--10 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-14 | [5 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA20B194-05--11 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-14 | [5 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA20B194-05--12 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-14 | [5 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA20B194-05--13 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-14 | [5 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA20B194-05--14 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-14 | [5 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA20B194-05--15 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-14 | [5 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA20B194-05--16 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-14 | [5 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA20B194-05--17 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-14 | [5 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA20B194-05--18 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-14 | [5 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA20B194-05--19 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-14 | [5 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA20B194-05--20 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-14 | [5 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA20B194-05--21 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-14 | [5 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA20B194-05--22 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-14 | [5 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA20B194-05--23 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-14 | [5 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA20B194-05--24 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-14 | [5 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA20B194-05--25 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-14 | [5 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA20B194-05--26 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-14 | [5 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA20B194-05--27 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-14 | [5 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA20B194-05--28 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-14 | [5 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA20B194-05--29 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-14 | [5 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA20B194-05--30 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-14 | [5 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA20B194-05--31 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-14 | [5 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA20B194-05--32 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-14 | [5 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA20B194-05--33 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-14 | [5 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA20B194-05--34 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-14 | [5 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA20B194-05--35 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-14 | [5 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA20B194-05--36 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-14 | [5 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA20B194-05--37 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-14 | [5 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA20B194-05--38 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-14 | [5 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA20B194-05--39 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA20B194-05--40 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA20B194-05--41 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA20B194-05--42 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA20B194-05--43 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA20B194-05--44 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA20B194-05--45 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA20B194-05--46 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA20B194-05--47 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA20B194-05--48 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA20B194-05--49 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA20B194-05--50 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA20B194-05--51 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA20B194-05--52 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA20B194-05--53 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA20B194-05--54 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA20B194-05--55 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA20B194-05--56 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA20B194-05--57 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA20B194-05--58 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA20B194-05--59 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA20B194-05--60 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA20B194-05--61 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA20B194-05--62 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA20B194-06--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-06 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.475 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-06 | B01-015988A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 1.475
--LEWCA20B195-01--41 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B195-01--42 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B195-01--43 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B195-01--44 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B195-01--45 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B195-01--46 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B195-01--47 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B195-01--48 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B195-01--49 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B195-01--50 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B195-01--51 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B195-01--52 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B195-01--53 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B195-01--54 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B195-01--1 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 |  | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B195-01--2 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 |  | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B195-01--3 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 |  | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B195-01--4 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 |  | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B195-01--5 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 |  | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B195-01--6 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 |  | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B195-01--7 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 |  | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B195-01--8 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 |  | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B195-01--9 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 |  | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B195-01--10 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 |  | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B195-01--11 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 |  | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B195-01--12 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 |  | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B195-01--13 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 |  | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B195-01--14 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 |  | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B195-01--15 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 |  | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B195-01--16 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 |  | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B195-01--17 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 |  | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B195-01--18 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 |  | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B195-01--19 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 |  | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B195-01--20 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 |  | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B195-01--21 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 |  | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B195-01--22 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 |  | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B195-01--23 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 |  | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B195-01--24 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 |  | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B195-01--25 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 |  | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B195-01--26 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 |  | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B195-01--27 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 |  | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B195-01--28 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 |  | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B195-01--29 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 |  | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B195-01--30 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 |  | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B195-01--31 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 |  | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B195-01--32 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 |  | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B195-01--33 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 |  | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B195-01--34 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 |  | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B195-01--35 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 |  | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B195-01--36 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 |  | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B195-01--37 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 |  | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B195-01--38 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 |  | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B195-01--39 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 |  | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B195-01--40 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 |  | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.35
--LEWCA20B195-02--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.475 | 0 | 0 | LS607-23010006 | 2023-05-24 | 2023-05-22 | LS603-23050090 |  |  |  | LEWCA20B195-02 | B01-014890A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 1.475
--LEWCA20B195-03--1 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.054 | 0 | 0 | LS607-23030004 | 2022-09-14 | 2022-12-14 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCA20B195-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 0.054
--LEWCA20B195-03--2 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.054 | 0 | 0 | LS607-23030004 | 2022-09-14 | 2022-12-14 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCA20B195-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 0.054
--LEWCA20B195-03--3 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.054 | 0 | 0 | LS607-23030004 | 2022-09-14 | 2022-12-14 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCA20B195-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 0.054
--LEWCA20B195-03--4 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.054 | 0 | 0 | LS607-23030004 | 2022-09-14 | 2022-12-14 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCA20B195-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 0.054
--LEWCA20B195-03--5 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.054 | 0 | 0 | LS607-23030004 | 2022-09-14 | 2022-12-14 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCA20B195-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 0.054
--LEWCA20B195-03--6 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.054 | 0 | 0 | LS607-23030004 | 2022-09-14 | 2022-12-14 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCA20B195-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 0.054
--LEWCA20B195-03--7 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.054 | 0 | 0 | LS607-23030004 | 2022-09-14 | 2022-12-14 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCA20B195-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 0.054
--LEWCA20B195-03--8 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.054 | 0 | 0 | LS607-23030004 | 2022-09-14 | 2022-12-14 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCA20B195-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 0.054
--LEWCA20B195-03--9 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.054 | 0 | 0 | LS607-23030004 | 2022-09-14 | 2022-12-14 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCA20B195-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 0.054
--LEWCA20B195-03--10 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.054 | 0 | 0 | LS607-23030004 | 2022-09-14 | 2022-12-14 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCA20B195-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 0.054
--LEWCA20B195-03--11 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.054 | 0 | 0 | LS607-23030004 | 2022-09-14 | 2022-12-14 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCA20B195-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 0.054
--LEWCA20B195-03--12 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.054 | 0 | 0 | LS607-23030004 | 2022-09-14 | 2022-12-14 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCA20B195-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 0.054
--LEWCA20B195-03--13 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.054 | 0 | 0 | LS607-23030004 | 2022-09-14 | 2022-12-14 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCA20B195-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 0.054
--LEWCA20B195-03--14 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.054 | 0 | 0 | LS607-23030004 | 2022-09-14 | 2022-12-14 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCA20B195-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 0.054
--LEWCA20B195-03--15 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.054 | 0 | 0 | LS607-23030004 | 2022-09-14 | 2022-12-14 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCA20B195-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 0.054
--LEWCA20B195-03--16 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.054 | 0 | 0 | LS607-23030004 | 2022-09-14 | 2022-12-14 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCA20B195-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 0.054
--LEWCA20B195-03--17 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.054 | 0 | 0 | LS607-23030004 | 2022-09-14 | 2022-12-14 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCA20B195-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 0.054
--LEWCA20B195-03--18 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.054 | 0 | 0 | LS607-23030004 | 2022-09-14 | 2022-12-14 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCA20B195-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 0.054
--LEWCA20B195-03--19 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.054 | 0 | 0 | LS607-23030004 | 2022-09-14 | 2022-12-14 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCA20B195-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 0.054
--LEWCA20B195-03--20 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.054 | 0 | 0 | LS607-23030004 | 2022-09-14 | 2022-12-14 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCA20B195-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 0.054
--LEWCA20B195-03--21 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.054 | 0 | 0 | LS607-23030004 | 2022-09-14 | 2022-12-14 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCA20B195-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 0.054
--LEWCA20B195-03--22 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.054 | 0 | 0 | LS607-23030004 | 2022-09-14 | 2022-12-14 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCA20B195-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 0.054
--LEWCA20B195-03--23 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.054 | 0 | 0 | LS607-23030004 | 2022-09-14 | 2022-12-14 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCA20B195-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 0.054
--LEWCA20B195-03--24 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.054 | 0 | 0 | LS607-23030004 | 2022-09-14 | 2022-12-14 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCA20B195-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 0.054
--LEWCA20B195-03--25 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.054 | 0 | 0 | LS607-23030004 | 2022-09-14 | 2022-12-14 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCA20B195-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 0.054
--LEWCA20B195-03--26 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.054 | 0 | 0 | LS607-23030004 | 2022-09-14 | 2022-12-14 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCA20B195-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 0.054
--LEWCA20B195-03--27 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.054 | 0 | 0 | LS607-23030004 | 2022-09-14 | 2022-12-14 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCA20B195-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 0.054
--LEWCA20B195-03--28 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.054 | 0 | 0 | LS607-23030004 | 2022-09-14 | 2022-12-14 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCA20B195-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 0.054
--LEWCA20B195-03--29 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.054 | 0 | 0 | LS607-23030004 | 2022-09-14 | 2022-12-14 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCA20B195-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 0.054
--LEWCA20B195-03--30 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.054 | 0 | 0 | LS607-23030004 | 2022-09-14 | 2022-12-14 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCA20B195-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 0.054
--LEWCA20B195-03--31 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.054 | 0 | 0 | LS607-23030004 | 2022-09-14 | 2022-12-14 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCA20B195-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 0.054
--LEWCA20B195-03--32 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.054 | 0 | 0 | LS607-23030004 | 2022-09-14 | 2022-12-14 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCA20B195-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 0.054
--LEWCA20B195-03--33 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.054 | 0 | 0 | LS607-23030004 | 2022-09-14 | 2022-12-14 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCA20B195-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 0.054
--LEWCA20B195-03--34 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.054 | 0 | 0 | LS607-23030004 | 2022-09-14 | 2022-12-14 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCA20B195-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 0.054
--LEWCA20B195-03--35 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.054 | 0 | 0 | LS607-23030004 | 2022-09-14 | 2022-12-14 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCA20B195-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 0.054
--LEWCA20B195-03--36 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.054 | 0 | 0 | LS607-23030004 | 2022-09-14 | 2022-12-14 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCA20B195-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 0.054
--LEWCA20B195-03--37 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.054 | 0 | 0 | LS607-23030004 | 2022-09-14 | 2022-12-14 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCA20B195-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 0.054
--LEWCA20B195-03--38 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.054 | 0 | 0 | LS607-23030004 | 2022-09-14 | 2022-12-14 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCA20B195-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 0.054
--LEWCA20B195-03--39 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.054 | 0 | 0 | LS607-23030004 | 2022-09-14 | 2022-12-14 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCA20B195-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 0.054
--LEWCA20B195-03--40 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.054 | 0 | 0 | LS607-23030004 |  | 2022-12-14 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCA20B195-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 0.054
230YB00046--LEWCA20B195-04--2 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 |  | 2023-03-13 | [5 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.396
230YB00046--LEWCA20B195-04--3 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 |  | 2023-03-13 | [5 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.396
230YB00046--LEWCA20B195-04--4 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 |  | 2023-03-13 | [5 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.396
230YB00046--LEWCA20B195-04--5 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 |  | 2023-03-13 | [5 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.396
230YB00046--LEWCA20B195-04--6 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 |  | 2023-03-13 | [5 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.396
230YB00046--LEWCA20B195-04--7 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 |  | 2023-03-13 | [5 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.396
230YB00046--LEWCA20B195-04--8 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 |  | 2023-03-13 | [5 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.396
230YB00046--LEWCA20B195-04--9 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 |  | 2023-03-13 | [5 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.396
230YB00046--LEWCA20B195-04--10 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 |  | 2023-03-13 | [5 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.396
230YB00046--LEWCA20B195-04--11 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 |  | 2023-03-13 | [5 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.396
230YB00046--LEWCA20B195-04--12 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 |  | 2023-03-13 | [5 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.396
230YB00046--LEWCA20B195-04--13 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 |  | 2023-03-13 | [5 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.396
230YB00046--LEWCA20B195-04--14 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 |  | 2023-03-13 | [5 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.396
230YB00046--LEWCA20B195-04--15 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 |  | 2023-03-13 | [5 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.396
230YB00046--LEWCA20B195-04--16 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 |  | 2023-03-13 | [5 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.396
230YB00046--LEWCA20B195-04--17 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 |  | 2023-03-13 | [5 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.396
230YB00046--LEWCA20B195-04--18 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 |  | 2023-03-13 | [5 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.396
230YB00046--LEWCA20B195-04--19 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 |  | 2023-03-13 | [5 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.396
230YB00046--LEWCA20B195-04--20 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 |  | 2023-03-13 | [5 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.396
230YB00046--LEWCA20B195-04--21 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 |  | 2023-03-13 | [5 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.396
230YB00046--LEWCA20B195-04--22 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 |  | 2023-03-13 | [5 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.396
230YB00046--LEWCA20B195-04--23 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 |  | 2023-03-13 | [5 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.396
230YB00046--LEWCA20B195-04--24 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 |  | 2023-03-13 | [5 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.396
230YB00046--LEWCA20B195-04--25 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 |  | 2023-03-13 | [5 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.396
230YB00046--LEWCA20B195-04--26 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 |  | 2023-03-13 | [5 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.396
230YB00046--LEWCA20B195-04--27 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 |  | 2023-03-13 | [5 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.396
230YB00046--LEWCA20B195-04--28 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 |  | 2023-03-13 | [5 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.396
230YB00046--LEWCA20B195-04--29 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 |  | 2023-03-13 | [5 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.396
230YB00046--LEWCA20B195-04--30 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 |  | 2023-03-13 | [5 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.396
230YB00046--LEWCA20B195-04--31 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 |  | 2023-03-13 | [5 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.396
230YB00046--LEWCA20B195-04--32 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 |  | 2023-03-13 | [5 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.396
230YB00046--LEWCA20B195-04--33 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 |  | 2023-03-13 | [5 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.396
230YB00046--LEWCA20B195-04--34 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 |  | 2023-03-13 | [5 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.396
230YB00046--LEWCA20B195-04--35 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 |  | 2023-03-13 | [5 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.396
230YB00046--LEWCA20B195-04--36 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 |  | 2023-03-13 | [5 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.396
230YB00046--LEWCA20B195-04--37 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 |  | 2023-03-13 | [5 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.396
230YB00046--LEWCA20B195-04--38 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 |  | 2023-03-13 | [5 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.396
230YB00046--LEWCA20B195-04--39 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 |  | 2023-03-13 | [5 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.396
230YB00046--LEWCA20B195-04--40 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 |  | 2023-03-13 | [5 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.396
230YB00046--LEWCA20B195-04--41 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 |  | 2023-03-13 | [5 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.396
230YB00046--LEWCA20B195-04--1 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.396
230YB00046--LEWCA20B195-04--42 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.396
230YB00046--LEWCA20B195-04--43 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.396
230YB00046--LEWCA20B195-04--44 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.396
230YB00046--LEWCA20B195-04--45 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.396
230YB00046--LEWCA20B195-04--46 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.396
230YB00046--LEWCA20B195-04--47 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.396
230YB00046--LEWCA20B195-04--48 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.396
230YB00046--LEWCA20B195-04--49 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.396
230YB00046--LEWCA20B195-04--50 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.396
230YB00046--LEWCA20B195-04--51 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.396
230YB00046--LEWCA20B195-04--52 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.396
230YB00046--LEWCA20B195-04--53 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.396
230YB00046--LEWCA20B195-04--54 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.396
230ND00232--LEWCA20B296-01--1 | 纯人力 | ATL | 2023-中国宁德-大卷清洗-增值改造 | 230ND00232 | 激光表面处理产品线 | JSLEWCA20B296-01 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.8 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B296-01 | 人力编码 |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | [36 empty] | 1.8
230ND00232--LEWCA20B296-01--2 | 纯人力 | ATL | 2023-中国宁德-大卷清洗-增值改造 | 230ND00232 | 激光表面处理产品线 | JSLEWCA20B296-01 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.8 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B296-01 | 人力编码 |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | [36 empty] | 1.8
--LEWCA21A168-02--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA21A168-02 | L31转接片125Ah→195Ah |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 8.5 | 0 | 0 | LJ607-21120002 | 2022-04-29 | 2022-04-21 |  | 2023-01-18 | 2023-01-18 |  | LEWCA21A168-02 | B01-013179A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 8.5
--LEWCA21A180-02--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA21A180-02 | L31顶盖焊125Ah→195Ah |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 15 | 0 | 0 | LJ607-21120003 | 2022-04-29 | 2022-04-21 | LJ603-22060091 | 2023-03-04 | 2023-03-04 |  | LEWCA21A180-02 | B01-013180A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 15
230LY00071--LEWCA21A180-03--1 | 增值改造类 | CATL | 2021-CA-溧阳-LY6顶盖焊-增值改造 | 230LY00071 | 大装配线 | JMLEWCA21A180-03 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.3435 | 0 | 0 | LJ607-23040030 | 2023-04-10 | 2023-04-10 |  |  |  |  | LEWCA21A180-03 | B01-015251A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 1.3435
230LY00165--LEWCA21A188-09--1 | 增值改造类 | CATL | 2023-CA-溧阳-LY5&LY6-增值改造 | 230LY00165 | 搬运干燥产品线 | JMLEWCA21A188-09 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 8 | 0 | 0 | LJ607-23050062 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | LJ603-23060035 |  |  |  | LEWCA21A188-09 | B01-015748A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 8
230LY00165--LEWCA21A188-09--2 | 增值改造类 | CATL | 2023-CA-溧阳-LY5&LY6-增值改造 | 230LY00165 | 搬运干燥产品线 | JMLEWCA21A188-09 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 8 | 0 | 0 | LJ607-23050062 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | LJ603-23060035 |  |  |  | LEWCA21A188-09 | B01-015748A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 8
230ND00196--LEWCA21A668-01--1 | 增值改造类 | CATL | 2023-CA-宁德-转接片-增值改造 | 230ND00196 | 大装配线 | JMLEWCA21A668-01 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 26 | 0 | 0 | LJ607-23060039 | [6 empty] | LEWCA21A668-01 | B01-015878A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 26
230ND00196--LEWCA21A669-01--1 | 增值改造类 | CATL | 2023-CA-宁德-转接片-增值改造 | 230ND00196 | 大装配线 | JMLEWCA21A669-01 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23060038 | [6 empty] | LEWCA21A669-01 | B01-015879A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA21B160-02--1 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA21B160-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.2 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA21B160-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.2
--LEWCA21B160-02--2 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA21B160-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.2 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA21B160-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.2
--LEWCA21B160-02--3 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA21B160-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.2 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA21B160-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.2
--LEWCA21B160-02--4 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA21B160-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.2 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA21B160-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.2
--LEWCA21B160-02--5 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA21B160-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.2 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA21B160-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.2
--LEWCA21B160-02--6 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA21B160-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.2 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA21B160-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.2
--LEWCA21B160-02--7 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA21B160-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.2 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA21B160-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.2
--LEWCA21B160-02--8 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA21B160-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.2 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA21B160-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.2
--LEWCA21B160-02--9 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA21B160-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.2 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA21B160-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.2
--LEWCA21B160-02--10 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA21B160-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.2 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA21B160-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.2
--LEWCA21B160-02--11 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA21B160-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.2 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA21B160-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.2
--LEWCA21B160-02--12 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA21B160-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.2 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA21B160-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.2
--LEWCA21B160-02--13 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA21B160-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.2 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA21B160-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.2
--LEWCA21B160-02--14 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA21B160-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.2 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA21B160-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.2
--LEWCA21B160-02--15 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA21B160-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.2 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA21B160-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.2
--LEWCA21B160-02--16 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA21B160-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.2 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA21B160-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.2
--LEWCA21B160-02--17 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA21B160-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.2 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA21B160-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.2
--LEWCA21B160-02--18 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA21B160-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.2 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA21B160-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.2
--LEWCA21B160-02--19 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA21B160-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.2 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA21B160-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.2
--LEWCA21B160-02--20 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA21B160-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.2 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA21B160-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.2
--LEWCA21B160-02--21 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA21B160-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.2 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA21B160-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.2
--LEWCA21B160-02--22 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA21B160-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.2 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA21B160-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.2
--LEWCA21B160-02--23 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA21B160-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.2 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA21B160-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.2
--LEWCA21B160-02--24 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA21B160-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.2 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA21B160-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.2
--LEWCA21B160-02--25 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA21B160-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.2 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA21B160-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.2
--LEWCA21B160-02--26 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA21B160-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.2 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA21B160-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.2
--LEWCA21B160-02--27 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA21B160-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.2 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA21B160-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.2
--LEWCA21B160-02--28 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA21B160-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.2 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA21B160-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.2
--LEWCA21B160-02--29 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA21B160-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.2 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA21B160-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.2
--LEWCA21B160-02--30 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA21B160-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.2 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA21B160-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.2
--LEWCA21B160-02--31 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA21B160-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.2 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA21B160-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.2
--LEWCA21B160-02--32 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA21B160-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.2 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA21B160-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.2
--LEWCA21B160-02--33 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA21B160-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.2 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA21B160-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.2
--LEWCA21B160-02--34 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA21B160-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.2 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA21B160-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.2
--LEWCA21B160-02--35 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA21B160-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.2 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA21B160-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.2
--LEWCA22A001-01--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 模组pack产品线 | JMLEWCA22A001-01 | Busbar焊接机增值改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 2.225 | 0 | 0 | LJ607-23050053 | 2023-05-24 | 2023-04-07 |  | 2023-06-06 | 2023-06-06 |  | LEWCA22A001-01 | B01-014019A |  | 模组pack产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 2.225
--LEWCA22A006-01--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA22A006-01 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 9.2619 | 0 | 0 | LJ607-22100013 | 2022-11-25 | 2022-11-18 | LJ603-22110174 | 2023-05-23 | 2023-05-23 |  | LEWCA22A006-01 | B01-014508A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 9.2619
--LEWCA22A007-01--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA22A007-01 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 9.2619 | 0 | 0 | LJ607-22100012 | 2022-11-25 | 2022-11-18 | LJ603-22110175 | 2023-05-23 | 2023-05-23 |  | LEWCA22A007-01 | B01-014509A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 9.2619
--LEWCA22A016-01--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA22A016-01 | 预满一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 8 | 0 | 0 | LJ607-22100002 | 2022-11-25 | 2022-11-18 | LJ603-22110176 | 2023-05-23 | 2023-05-23 |  | LEWCA22A016-01 | B01-014512A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 8
--LEWCA22A017-01--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA22A017-01 | 预满一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 8 | 0 | 0 | LJ607-22100003 | 2022-11-21 | 2022-11-18 |  | 2023-05-23 | 2023-05-23 |  | LEWCA22A017-01 | B01-014513A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 8
22CAYB00497--LEWCA22A022-01--1 | 增值改造类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-密封钉改造项目 | 22CAYB00497 | 大装配线 | JMLEWCA22A022-01 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.82998 | 0 | 0 | LJ607-23030030 | 2023-04-29 | 2022-12-07 | LJ603-23040118 |  |  |  | LEWCA22A022-01 | B01-014288A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 0.82998
22CAYB00497--LEWCA22A023-01--1 | 增值改造类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-密封钉改造项目 | 22CAYB00497 | 大装配线 | JMLEWCA22A023-01 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.82998 | 0 | 0 | LJ607-23030031 | 2023-04-29 | 2022-12-07 | LJ603-23040119 |  |  |  | LEWCA22A023-01 | B01-014289A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 0.82998
22CAYB00497--LEWCA22A024-01--1 | 增值改造类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-密封钉改造项目 | 22CAYB00497 | 大装配线 | JMLEWCA22A024-01 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.82998 | 0 | 0 | LJ607-23030032 | 2023-04-29 | 2022-12-07 | LJ603-23040120 |  |  |  | LEWCA22A024-01 | B01-014290A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 0.82998
22CAYB00497--LEWCA22A025-01--1 | 增值改造类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-密封钉改造项目 | 22CAYB00497 | 大装配线 | JMLEWCA22A025-01 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.82998 | 0 | 0 | LJ607-23030033 | 2023-04-29 | 2022-12-07 | LJ603-23040121 |  |  |  | LEWCA22A025-01 | B01-014291A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 0.82998
22CAYB00497--LEWCA22A026-01--1 | 增值改造类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-密封钉改造项目 | 22CAYB00497 | 大装配线 | JMLEWCA22A026-01 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.82998 | 0 | 0 | LJ607-23030034 | 2023-04-29 | 2022-12-07 | LJ603-23040122 |  |  |  | LEWCA22A026-01 | B01-014292A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 0.82998
--LEWCA22A026-02--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA22A026-02 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 6.9872 | 0 | 0 | LJ607-22100008 | 2022-11-25 | 2022-11-18 | LJ603-22120145 | 2023-05-23 | 2023-05-23 |  | LEWCA22A026-02 | B01-014510A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 6.9872
22CAYB00497--LEWCA22A027-01--1 | 增值改造类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-密封钉改造项目 | 22CAYB00497 | 大装配线 | JMLEWCA22A027-01 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.82998 | 0 | 0 | LJ607-23030035 | 2023-04-29 | 2022-12-07 | LJ603-23040123 |  |  |  | LEWCA22A027-01 | B01-014293A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 0.82998
--LEWCA22A027-02--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA22A027-02 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 6.9872 | 0 | 0 | LJ607-22100009 | 2022-11-25 | 2022-11-18 | LJ603-22110173 | 2023-05-23 | 2023-05-23 |  | LEWCA22A027-02 | B01-014511A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 6.9872
22CAYB00497--LEWCA22A028-01--1 | 增值改造类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-密封钉改造项目 | 22CAYB00497 | 大装配线 | JMLEWCA22A028-01 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.82998 | 0 | 0 | LJ607-23030036 | 2023-04-29 | 2022-12-07 | LJ603-23040124 |  |  |  | LEWCA22A028-01 | B01-014294A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 0.82998
22CAYB00497--LEWCA22A029-01--1 | 增值改造类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-密封钉改造项目 | 22CAYB00497 | 大装配线 | JMLEWCA22A029-01 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.82998 | 0 | 0 | LJ607-23030037 | 2023-04-29 | 2022-12-07 | LJ603-23040125 |  |  |  | LEWCA22A029-01 | B01-014295A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 0.82998
22CAYB00497--LEWCA22A030-01--1 | 增值改造类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-密封钉改造项目 | 22CAYB00497 | 大装配线 | JMLEWCA22A030-01 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.82998 | 0 | 0 | LJ607-23030065 | 2023-04-29 | 2022-12-07 | LJ603-23040126 |  |  |  | LEWCA22A030-01 | B01-014296A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 0.82998
22CAYB00497--LEWCA22A031-01--1 | 增值改造类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-密封钉改造项目 | 22CAYB00497 | 大装配线 | JMLEWCA22A031-01 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.82998 | 0 | 0 | LJ607-23030066 | 2023-04-29 | 2022-12-07 | LJ603-23040127 |  |  |  | LEWCA22A031-01 | B01-014297A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 0.82998
--LEWCA22A122-01--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWCA22A122-01 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 3.3984 | 0 | 0 | LJ607-22100011 | 2022-11-25 | 2022-11-18 |  | 2023-05-23 | 2023-05-23 |  | LEWCA22A122-01 | B01-014517A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 3.3984
--LEWCA22A123-01--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWCA22A123-01 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 3.3984 | 0 | 0 | LJ607-22100010 | 2022-11-25 | 2022-11-18 |  | 2023-05-23 | 2023-05-23 |  | LEWCA22A123-01 | B01-014518A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 3.3984
--LEWCA22A544-01--1 | 设备类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA22A544-01 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ608-22080001 | [6 empty] | LEWCA22A544-01 | B01-014129A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230JC00126--LEWCA22A544-02--1 | 增值改造类 | CATL | 2023-CATL-蕉城-L11顶盖焊接机-增值改造 | 230JC00126 | 大装配线 | JMLEWCA22A544-02 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 40 | 0 | 0 | LJ607-23040044 | 2023-04-17 | 2023-04-14 | LJ603-23040048 |  |  |  | LEWCA22A544-02 | B01-015505A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 40
230JC00126--LEWCA22A544-03--1 | 增值改造类 | CATL | 2023-CATL-蕉城-L11顶盖焊接机-增值改造 | 230JC00126 | 大装配线 | JMLEWCA22A544-03 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 66 | 0 | 0 | LJ607-23040071 | 2023-05-18 | 2023-05-06 | LJ603-23050029 |  |  |  | LEWCA22A544-03 | B01-015635A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 66
230JC00105--LEWCA22A544-04--1 | 增值改造类 | CATL | 2023-CATL-蕉城-L11顶盖焊接机-增值改造 | 230JC00105 | 大装配线 | JMLEWCA22A544-04 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 42 | 0 | 0 | LJ607-23050059 | 2023-06-07 | 2023-05-22 | LJ603-23060040 |  |  |  | LEWCA22A544-04 | B01-015810A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 42
22CAJC00164--LEWCA22A545-01--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-蕉城-L11包Mylar入壳机来料物流线 | 22CAJC00164 | 大装配线 | JMLEWCA22A545-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ608-22080002 | [6 empty] | LEWCA22A545-01 | B01-014130A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230JC00127--LEWCA22A545-02--1 | 增值改造类 | CATL | 2023-CATL-蕉城-L11包Mylar入壳机-增值改造 | 230JC00127 | 大装配线 | JMLEWCA22A545-02 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 21 | 0 | 0 | LJ607-23040040 | 2023-04-17 | 2023-04-14 | LJ603-23040049 |  |  |  | LEWCA22A545-02 | B01-015396A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 21
230JC00127--LEWCA22A545-03--1 | 增值改造类 | CATL | 2023-CATL-蕉城-L11包Mylar入壳机-增值改造 | 230JC00127 | 大装配线 | JMLEWCA22A545-03 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 18.5 | 0 | 0 | LJ607-23040073 | 2023-05-08 | 2023-05-06 | LJ603-23050028 |  |  |  | LEWCA22A545-03 | B01-015636A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 18.5
230JC00127--LEWCA22A545-04--1 | 增值改造类 | CATL | 2023-CATL-蕉城-L11包Mylar入壳机-增值改造 | 230JC00127 | 大装配线 | JMLEWCA22A545-04 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 17.9 | 17.9 | 0 | LJ607-23040074 | 2023-06-25 | 2023-05-22 | LJ603-23050157 |  |  |  | LEWCA22A545-04 | B01-015665A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 17.9
230JC00127--LEWCA22A545-05--1 | 增值改造类 | CATL | 2023-CATL-蕉城-L11包Mylar入壳机-增值改造 | 230JC00127 | 大装配线 | JMLEWCA22A545-05 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 12.7 | 0 | 0 | LJ607-23050013 | 2023-05-31 | 2023-05-22 |  |  |  |  | LEWCA22A545-05 | B01-015674A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 12.7
--LEWCA22AB21-01--1 | 设备类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA22AB21-01 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23010007 |  |  | LJ603-23040021 |  |  |  | LEWCA22AB21-01 | B01-014893A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA22AB22-01--1 | 设备类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA22AB22-01 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23010008 |  |  | LJ603-23040022 |  |  |  | LEWCA22AB22-01 | B01-014894A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA22AB23-01--1 | 设备类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA22AB23-01 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23010009 |  |  | LJ603-23040130 |  |  |  | LEWCA22AB23-01 | B01-014895A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA22AB24-01--1 | 设备类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA22AB24-01 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23010010 |  |  | LJ603-23050001 |  |  |  | LEWCA22AB24-01 | B01-014896A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA22AB25-01--1 | 设备类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA22AB25-01 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23010011 |  |  | LJ603-23050143 |  |  |  | LEWCA22AB25-01 | B01-014897A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA22AB26-01--1 | 设备类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA22AB26-01 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23010012 |  |  | LJ603-23050144 |  |  |  | LEWCA22AB26-01 | B01-014898A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA22AB27-01--1 | 设备类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA22AB27-01 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23010013 |  |  | LJ603-23060194 |  |  |  | LEWCA22AB27-01 | B01-014899A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCA22AB28-01--1 | 设备类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA22AB28-01 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23010014 | [6 empty] | LEWCA22AB28-01 | B01-014900A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230ND00142--LEWCA22B145-02--1 | 增值改造类 | CATL | 2023-CA-宁德-滚焊机-增值改造 | 230ND00142 | 激光切产品线 | JSLEWCA22B145-02 | 贴边一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA22B145-02 | B01-015662A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230ND00142--LEWCA22B145-03--1 | 增值改造类 | CATL | 2023-CA-宁德-滚焊机-增值改造 | 230ND00142 | 激光切产品线 | JSLEWCA22B145-03 | 贴边一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.7 | 0 | 0 | LS607-23050005 |  | 2023-05-07 |  |  |  |  | LEWCA22B145-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 2.7
--LEWCA22B146-01--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA22B146-01 | 贴边滚焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.8 | 0 | 0 | LS607-23010002 | 2023-05-05 | 2023-05-05 |  |  |  |  | LEWCA22B146-01 | B01-014795A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 2.8
--LEWCA22B146-01--2 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA22B146-01 | 贴边滚焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.8 | 0 | 0 | LS607-23010002 | 2023-05-05 | 2023-05-05 |  |  |  |  | LEWCA22B146-01 | B01-014795A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 2.8
--LEWCA22B146-01--3 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA22B146-01 | 贴边滚焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.8 | 0 | 0 | LS607-23010002 | 2023-05-05 | 2023-05-05 |  |  |  |  | LEWCA22B146-01 | B01-014795A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 2.8
--LEWCA22B146-01--4 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA22B146-01 | 贴边滚焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.8 | 0 | 0 | LS607-23010002 | 2023-05-05 | 2023-05-05 |  |  |  |  | LEWCA22B146-01 | B01-014795A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 2.8
--LEWCA22B146-01--5 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA22B146-01 | 贴边滚焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.8 | 0 | 0 | LS607-23010002 | 2023-05-05 | 2023-05-05 |  |  |  |  | LEWCA22B146-01 | B01-014795A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 2.8
--LEWCA22B146-01--6 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA22B146-01 | 贴边滚焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.8 | 0 | 0 | LS607-23010002 | 2023-05-05 | 2023-05-05 |  |  |  |  | LEWCA22B146-01 | B01-014795A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 2.8
230ND00142--LEWCA22B146-02--1 | 增值改造类 | CATL | 2023-CA-宁德-滚焊机-增值改造 | 230ND00142 | 激光切产品线 | JSLEWCA22B146-02 | 贴边一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.7 | 0 | 0 | LS607-23050006 |  | 2023-05-07 |  |  |  |  | LEWCA22B146-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 2.7
--LEWCC17A976-02--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 大装配线 | JMLEWCC17A976-02 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 12.7563 | 0 | 0 | LJ607-22100020 | 2023-06-06 | 2023-06-06 |  | 2023-06-06 | 2023-06-06 |  | LEWCC17A976-02 | B01-014486A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 12.7563
--LEWCC17A977-01--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 大装配线 | JMLEWCC17A977-01 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 7.2162 | 0 | 0 | LJ607-22100026 | 2023-06-06 | 2023-06-06 |  | 2023-06-06 | 2023-06-06 |  | LEWCC17A977-01 | B01-014488A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 7.2162
--LEWCC17A978-01--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 大装配线 | JMLEWCC17A978-01 | 刻码机、补码机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCC17A978-01 | B01-014489A | 不启用 |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCC17A979-01--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 大装配线 | JMLEWCC17A979-01 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 2.7222 | 0 | 0 | LJ607-22100033 | 2023-06-06 | 2023-06-06 |  | 2023-06-06 | 2023-06-06 |  | LEWCC17A979-01 | B01-014490A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 2.7222
--LEWCC17A980-01--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 大装配线 | JMLEWCC17A980-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 6.5089 | 6.5089 | 6.5089 | LJ607-22100019 | 2023-06-21 | 2023-06-06 | LJ603-23040041 |  | 2023-07-06 |  | LEWCC17A980-01 | B01-014487A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 |  |  | 6.5089
--LEWCC19084-02--1 | 纯人力 | 蜂巢 | / | / | 大装配线 | JMLEWCC19084-02 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23020001 | [6 empty] | LEWCC19084-02 | 人力 |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22CCCZ00502--LEWCC19A074-03--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2022-CC-常州-CS01（L3）装配线改造 | 22CCCZ00502 | 大装配线 | JMLEWCC19A074-03 | 超声波终焊机改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-22080026 | [6 empty] | LEWCC19A074-03 | B01-014379A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22CCCZ00502--LEWCC19A076-06--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2022-CC-常州-CS01（L3）装配线改造 | 22CCCZ00502 | 大装配线 | JMLEWCC19A076-06 | 转接片改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-22080025 | [6 empty] | LEWCC19A076-06 | B01-014377A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCC19A077-04--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 大装配线 | JMLEWCC19A077-04 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCC19A077-04 | B01-014520A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22CCCZ00502--LEWCC19A078-03--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2022-CC-常州-CS01（L3）装配线改造 | 22CCCZ00502 | 大装配线 | JMLEWCC19A078-03 | 入壳机改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-22080027 | [6 empty] | LEWCC19A078-03 | B01-014378A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCC19A087-01--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 大装配线 | SZLEWCC19A087-01 | 一次合芯贴胶机构捆绑贴胶改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 4.9558 | 0 | 0 | LE602-22020006 |  | 2020-09-20 |  |  |  |  | LEWCC19A087-01 | B01-011880A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2020 |  |  | Q3 |  |  | 9 | [9 empty] | 4.9558
--LEWCC19A087-02--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWCC19A087-02 | 提升机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.48 | 0 | 0 | LJ607-22110032 | 2023-03-06 | 2022-11-12 |  | 2023-03-07 | 2023-03-07 |  | LEWCC19A087-02 | B01-014683A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 0.48
--LEWCC19A087-02--2 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWCC19A087-02 | 提升机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.48 | 0 | 0 | LJ607-22110032 | 2023-03-06 | 2022-11-12 |  | 2023-03-07 | 2023-03-07 |  | LEWCC19A087-02 | B01-014683A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 0.48
--LEWCC19A088-02--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 大装配线 | SZLEWCC19A088-02 | 转接片焊接机增加CCD |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 3.5398 | 0 | 0 | LE602-22020003 |  | 2020-09-20 |  |  |  |  | LEWCC19A088-02 | B01-011878A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2020 |  |  | Q3 |  |  | 9 | [9 empty] | 3.5398
--LEWCC19A091-01--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 大装配线 | SZLEWCC19A091-01 | 顶盖焊接机增加CCD |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 17.6991 | 0 | 0 | LE602-22020008 |  | 2020-10-16 |  |  |  |  | LEWCC19A091-01 | B01-011879A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2020 |  |  | Q4 |  |  | 10 | [9 empty] | 17.6991
--LEWCC19A091-03--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 大装配线 | JMLEWCC19A091-03 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.64 | 0 | 0 | LJ607-22110036 | 2023-01-18 | 2022-12-02 |  | 2023-01-20 | 2023-01-20 |  | LEWCC19A091-03 | B01-014569A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.64
--LEWCC19A091-04--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 大装配线 | JMLEWCC19A091-04 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.64 | 0 | 0 | LJ607-22120001 | 2023-04-03 | 2022-11-15 |  | 2023-04-03 | 2023-04-03 |  | LEWCC19A091-04 | B01-014596A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  |  | 0.64
--LEWCC20A029-03--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWCC20A029-03 | 干燥线改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 10.2655 | 0 | 0 | LJ607-22050026 | 2022-09-23 | 2022-09-20 | LJ603-22090083 | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCC20A029-03 | B01-013387A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 10.2655
--LEWCC20A029-04--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWCC20A029-04 | 干燥线改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 10.2655 | 0 | 0 | LJ607-22050028 | 2022-09-23 | 2022-09-20 | LJ603-22090068 | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCC20A029-04 | B01-013388A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 10.2655
--LEWCC20A029-05--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWCC20A029-05 | 干燥线改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 10.2655 | 0 | 0 | LJ607-22050027 | 2022-09-23 | 2022-09-20 | LJ603-22090084 | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCC20A029-05 | B01-013411A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 10.2655
--LEWCC20A029-06--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 大装配线 | JMLEWCC20A029-06 | 热压机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 31.8584 | 0 | 0 | LJ607-22050029 | 2022-09-22 | 2022-09-20 | LJ603-22090058 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEWCC20A029-06 | B01-013517A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 31.8584
--LEWCC20A029-07--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 大装配线 | JMLEWCC20A029-07 | 超声波焊接机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 64.2478 | 0 | 0 | LJ607-22050018 | 2022-09-22 | 2022-09-20 | LJ603-22090060 | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCC20A029-07 | B01-013518A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 64.2478
--LEWCC20A029-07--2 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 大装配线 | JMLEWCC20A029-07 | 超声波焊接机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 64.2478 | 0 | 0 | LJ607-22050018 | 2022-09-22 | 2022-09-20 | LJ603-22090060 | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCC20A029-07 | B01-013518A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 64.2478
--LEWCC20A029-08--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 大装配线 | JMLEWCC20A029-08 | 转接片焊接机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 97.3451 | 0 | 0 | LJ607-22050021 | 2022-09-22 | 2022-09-20 | LJ603-22090085 | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCC20A029-08 | B01-013519A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 97.3451
--LEWCC20A029-09--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 大装配线 | JMLEWCC20A029-09 | 包膜机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 87.0796 | 0 | 0 | LJ607-22050015 | 2022-09-22 | 2022-09-20 | LJ603-22090064 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEWCC20A029-09 | B01-013520A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 87.0796
--LEWCC20A029-10--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 大装配线 | JMLEWCC20A029-10 | 入壳机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 87.7876 | 0 | 0 | LJ607-22050013 | 2022-09-22 | 2022-09-20 | LJ603-22090066 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEWCC20A029-10 | B01-013521A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 87.7876
--LEWCC20A029-11--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 大装配线 | JMLEWCC20A029-11 | 配对机改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCC20A029-11 | B01-013522A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCC20A029-12--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 大装配线 | JMLEWCC20A029-12 | 填丝补焊机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 10.2655 | 0 | 0 | LJ607-22070015 | 2022-09-22 | 2022-09-20 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCC20A029-12 | B01-013523A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 10.2655
--LEWCC20A029-13--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWCC20A029-13 | 物流线改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCC20A029-13 | B01-013524A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCC20A029-14--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 大装配线 | JMLEWCC20A029-14 | 热压机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 31.8584 | 0 | 0 | LJ607-22050030 | 2022-09-22 | 2022-09-20 | LJ603-22090057 | 2023-03-17 | 2023-03-17 |  | LEWCC20A029-14 | B01-013525A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 31.8584
--LEWCC20A029-15--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 大装配线 | JMLEWCC20A029-15 | 超声波焊接机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 64.2478 | 0 | 0 | LJ607-22050019 | 2022-09-22 | 2022-09-20 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCC20A029-15 | B01-013526A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 64.2478
--LEWCC20A029-15--2 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 大装配线 | JMLEWCC20A029-15 | 超声波焊接机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 64.2478 | 0 | 0 | LJ607-22050019 | 2022-09-22 | 2022-09-20 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCC20A029-15 | B01-013526A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 64.2478
--LEWCC20A029-16--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 大装配线 | JMLEWCC20A029-16 | 转接片焊接机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 97.3451 | 0 | 0 | LJ607-22050022 | 2022-09-22 | 2022-09-20 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCC20A029-16 | B01-013527A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 97.3451
--LEWCC20A029-17--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 大装配线 | JMLEWCC20A029-17 | 包膜机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 87.0796 | 0 | 0 | LJ607-22050016 | 2022-09-22 | 2022-09-20 | LJ603-22120019 | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCC20A029-17 | B01-013528A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 87.0796
--LEWCC20A029-18--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 大装配线 | JMLEWCC20A029-18 | 入壳机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 87.7876 | 0 | 0 | LJ607-22050014 | 2022-09-22 | 2022-09-20 | LJ603-22090065 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEWCC20A029-18 | B01-013529A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 87.7876
--LEWCC20A029-19--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 大装配线 | JMLEWCC20A029-19 | 配对机改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCC20A029-19 | B01-013530A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCC20A029-20--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWCC20A029-20 | 物流线改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCC20A029-20 | B01-013531A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCC20A029-21--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 大装配线 | JMLEWCC20A029-21 | 热压机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 99.292 | 0 | 0 | LJ607-22050031 | 2022-09-22 | 2022-09-20 | LJ603-22090086 | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCC20A029-21 | B01-013532A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 99.292
--LEWCC20A029-22--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 大装配线 | JMLEWCC20A029-22 | 超声波焊接机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 60.177 | 0 | 0 | LJ607-22050020 | 2022-09-22 | 2022-09-20 | LJ603-22090070 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEWCC20A029-22 | B01-013533A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 60.177
--LEWCC20A029-23--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 大装配线 | JMLEWCC20A029-23 | 转接片焊接机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 79.5575 | 0 | 0 | LJ607-22050023 | 2022-09-22 | 2022-09-20 | LJ603-22090071 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEWCC20A029-23 | B01-013534A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 79.5575
--LEWCC20A029-24--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 大装配线 | JMLEWCC20A029-24 | 包膜机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 61.0619 | 0 | 0 | LJ607-22050017 | 2022-09-22 | 2022-09-20 | LJ603-22090087 | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCC20A029-24 | B01-013535A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 61.0619
--LEWCC20A029-25--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 大装配线 | JMLEWCC20A029-25 | 入壳机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 64.6018 | 0 | 0 | LJ607-22050025 | 2022-09-22 | 2022-09-20 | LJ603-22090072 | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCC20A029-25 | B01-013536A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 64.6018
--LEWCC20A029-26--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 大装配线 | JMLEWCC20A029-26 | 配对机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 6.1062 | 0 | 0 | LJ607-22050024 | 2022-09-22 | 2022-09-20 | LJ603-22090088 | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCC20A029-26 | B01-013537A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 6.1062
--LEWCC20A029-27--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWCC20A029-27 | 物流线改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCC20A029-27 | B01-013538A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22CCSRA2506--LEWCC20A029-28--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-A2装配线增值改造 | 22CCSRA2506 | 大装配线 | JMLEWCC20A029-28 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 7.115 | 0 | 0 | LJ607-22070037 | 2022-12-19 | 2022-12-16 | LJ603-22120077 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEWCC20A029-28 | B01-014083A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 7.115
22CCSRA1504--LEWCC20A029-29--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-A1装配线增值改造 | 22CCSRA1504 | 大装配线 | JMLEWCC20A029-29 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 7.115 | 0 | 0 | LJ607-22070040 | 2022-12-19 | 2022-12-16 | LJ603-22120078 | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCC20A029-29 | B01-014084A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 7.115
22CCSRA2506--LEWCC20A029-30--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-A2装配线增值改造 | 22CCSRA2506 | 大装配线 | JMLEWCC20A029-30 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 7.115 | 0 | 0 | LJ607-22070041 | 2022-12-19 | 2022-12-16 | LJ603-22120079 | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCC20A029-30 | B01-014085A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 7.115
22CCSRA3507--LEWCC20A029-31--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-A3装配线增值改造 | 22CCSRA3507 | 大装配线 | JMLEWCC20A029-31 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 3.9558 | 0 | 0 | LJ607-22070042 | 2022-12-19 | 2022-12-16 | LJ603-22120080 | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCC20A029-31 | B01-014086A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 3.9558
22CCSRA1504--LEWCC20A029-32--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-A1装配线增值改造 | 22CCSRA1504 | 大装配线 | JMLEWCC20A029-32 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 10.2832 | 0 | 0 | LJ607-22070043 | 2022-12-19 | 2022-12-16 | LJ603-22120081 | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCC20A029-32 | B01-014087A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 10.2832
22CCSRA2506--LEWCC20A029-33--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-A2装配线增值改造 | 22CCSRA2506 | 大装配线 | JMLEWCC20A029-33 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 10.2832 | 0 | 0 | LJ607-22070044 | 2022-12-19 | 2022-12-16 | LJ603-22120082 | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCC20A029-33 | B01-014088A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 10.2832
22CCSRA3507--LEWCC20A029-34--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-A3装配线增值改造 | 22CCSRA3507 | 大装配线 | JMLEWCC20A029-34 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 8.6991 | 0 | 0 | LJ607-22070045 | 2022-12-19 | 2022-12-16 | LJ603-22120083 | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCC20A029-34 | B01-014089A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 8.6991
22CCSRA1504--LEWCC20A029-35--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-A1装配线增值改造 | 22CCSRA1504 | 大装配线 | JMLEWCC20A029-35 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 17.3982 | 0 | 0 | LJ607-22070046 | 2022-12-19 | 2022-12-16 | LJ603-22120084 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEWCC20A029-35 | B01-014090A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 17.3982
22CCSRA1504--LEWCC20A029-35--2 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-A1装配线增值改造 | 22CCSRA1504 | 大装配线 | JMLEWCC20A029-35 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 17.3982 | 0 | 0 | LJ607-22070046 | 2022-12-19 | 2022-12-16 | LJ603-22120084 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEWCC20A029-35 | B01-014090A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 17.3982
22CCSRA2506--LEWCC20A029-36--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-A2装配线增值改造 | 22CCSRA2506 | 大装配线 | JMLEWCC20A029-36 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 17.4159 | 0 | 0 | LJ607-22070047 | 2022-12-19 | 2022-12-16 | LJ603-22120085 | 2023-03-17 | 2023-03-17 |  | LEWCC20A029-36 | B01-014091A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 17.4159
22CCSRA2506--LEWCC20A029-36--2 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-A2装配线增值改造 | 22CCSRA2506 | 大装配线 | JMLEWCC20A029-36 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 17.4159 | 0 | 0 | LJ607-22070047 | 2022-12-19 | 2022-12-16 | LJ603-22120085 | 2023-03-17 | 2023-03-17 |  | LEWCC20A029-36 | B01-014091A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 17.4159
22CCSRA3507--LEWCC20A029-37--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-A3装配线增值改造 | 22CCSRA3507 | 大装配线 | JMLEWCC20A029-37 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 17.3982 | 0 | 0 | LJ607-22070048 | 2022-12-19 | 2022-12-16 | LJ603-22120086 | 2023-03-17 | 2023-03-17 |  | LEWCC20A029-37 | B01-014092A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 17.3982
22CCSR00503--LEWCC20A029-38--1 | 纯人力 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-A1线转接片焊接机-1台改造 | 22CCSR00503 | 大装配线 | JMLEWCC20A029-38 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 8.1858 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCC20A029-38 | 人力 |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 8.1858
22CCSR00505--LEWCC20A029-39--1 | 纯人力 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-A2线转接片焊接机-1台改造 | 22CCSR00505 | 大装配线 | JMLEWCC20A029-39 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 8.1858 | 0 | 0 | LJ607-22100005 | [6 empty] | LEWCC20A029-39 | 人力 |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 8.1858
--LEWCC20A029-40--1 | 纯人力 | 蜂巢 | / | / | 大装配线 | JMLEWCC20A029-40 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 8.1858 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCC20A029-40 | 人力 |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 8.1858
--LEWCC20A029-41--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 大装配线 | JMLEWCC20A029-41 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 4.5723 | 4.5723 | 0 | LJ607-22120087 | 2023-06-26 | 2023-06-25 |  |  |  |  | LEWCC20A029-41 | B01-014519A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 4.5723
20CCWX00726--LEWCC20A029-42--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2020-CC-无锡-手动线增值改造 | 20CCWX00726 | 大装配线 | JMLEWCC20A029-42 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 4.5723 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCC20A029-42 | B01-014668A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 4.5723
20CCWX00726--LEWCC20A029-43--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2020-CC-无锡-手动线增值改造 | 20CCWX00726 | 大装配线 | JMLEWCC20A029-43 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 113.383 | 0 | 0 | LJ607-22110003 | 2023-02-04 | 2023-01-31 | LJ603-23020026 |  |  |  | LEWCC20A029-43 | B01-014671A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 | [9 empty] | 113.383
20CCWX00726--LEWCC20A029-44--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2020-CC-无锡-手动线增值改造 | 20CCWX00726 | 大装配线 | JMLEWCC20A029-44 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 113.383 | 0 | 0 | LJ607-22110004 | 2023-02-04 | 2023-01-31 | LJ603-23020027 |  |  |  | LEWCC20A029-44 | B01-014672A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 | [9 empty] | 113.383
20CCWX00726--LEWCC20A029-45--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2020-CC-无锡-手动线增值改造 | 20CCWX00726 | 大装配线 | JMLEWCC20A029-45 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 113.383 | 0 | 0 | LJ607-22110005 | 2023-02-04 | 2023-01-31 | LJ603-23020028 |  |  |  | LEWCC20A029-45 | B01-014673A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 | [9 empty] | 113.383
20CCWX00726--LEWCC20A029-46--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2020-CC-无锡-手动线增值改造 | 20CCWX00726 | 大装配线 | JMLEWCC20A029-46 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 6.3065 | 0 | 0 | LJ607-22110006 | 2023-02-04 | 2023-01-31 | LJ603-23020036 |  |  |  | LEWCC20A029-46 | B01-014674A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 | [9 empty] | 6.3065
20CCWX00726--LEWCC20A029-46--2 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2020-CC-无锡-手动线增值改造 | 20CCWX00726 | 大装配线 | JMLEWCC20A029-46 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 6.3065 | 0 | 0 | LJ607-22110006 | 2023-02-04 | 2023-01-31 | LJ603-23020036 |  |  |  | LEWCC20A029-46 | B01-014674A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 | [9 empty] | 6.3065
20CCWX00726--LEWCC20A029-47--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2020-CC-无锡-手动线增值改造 | 20CCWX00726 | 大装配线 | JMLEWCC20A029-47 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 6.3065 | 0 | 0 | LJ607-22110007 | 2023-02-04 | 2023-01-31 | LJ603-23020037 |  |  |  | LEWCC20A029-47 | B01-014675A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 | [9 empty] | 6.3065
20CCWX00726--LEWCC20A029-47--2 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2020-CC-无锡-手动线增值改造 | 20CCWX00726 | 大装配线 | JMLEWCC20A029-47 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 6.3065 | 0 | 0 | LJ607-22110007 | 2023-02-04 | 2023-01-31 | LJ603-23020037 |  |  |  | LEWCC20A029-47 | B01-014675A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 | [9 empty] | 6.3065
20CCWX00726--LEWCC20A029-48--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2020-CC-无锡-手动线增值改造 | 20CCWX00726 | 大装配线 | JMLEWCC20A029-48 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 6.3065 | 0 | 0 | LJ607-22110008 | 2023-02-04 | 2023-01-31 | LJ603-23020039 |  |  |  | LEWCC20A029-48 | B01-014676A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 | [9 empty] | 6.3065
--LEWCC20A029-49--1 | 纯人力 | 蜂巢 | / | / | 大装配线 | JMLEWCC20A029-49 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 4.5723 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCC20A029-49 | 人力 |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 4.5723
22CCWXL5203--LEWCC20A031-03--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2022-CC-无锡-L5装配线（手动）增值改造 | 22CCWXL5203 | 大装配线 | JMLEWCC20A031-03 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 1.5929 | 0 | 0 | LJ607-22080019 | 2022-10-14 | 2022-09-17 | LJ603-22120040 | 2023-04-06 | 2023-04-06 |  | LEWCC20A031-03 | B01-014239A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  |  | 1.5929
22CCWXL5203--LEWCC20A033-03--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2022-CC-无锡-L5装配线（手动）增值改造 | 22CCWXL5203 | 大装配线 | JMLEWCC20A033-03 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 1.5929 | 0 | 0 | LJ607-22080020 | 2022-10-14 | 2022-09-17 | LJ603-22120047 | 2023-04-06 | 2023-04-06 |  | LEWCC20A033-03 | B01-014240A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  |  | 1.5929
22CCWXL5203--LEWCC20A033-04--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2022-CC-无锡-L5装配线（手动）增值改造 | 22CCWXL5203 | 大装配线 | JMLEWCC20A033-04 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 11.5044 | 0 | 0 | LJ607-22080028 | 2022-10-14 | 2022-09-17 |  | 2023-04-03 | 2023-04-03 |  | LEWCC20A033-04 | B01-014241A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  |  | 11.5044
22CCWXL5203--LEWCC20A037-05--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2022-CC-无锡-L5装配线（手动）增值改造 | 22CCWXL5203 | 大装配线 | JMLEWCC20A037-05 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 4.9558 | 0 | 0 | LJ607-22080014 | 2022-10-14 | 2022-09-17 | LJ603-22120054 | 2023-04-03 | 2023-04-03 |  | LEWCC20A037-05 | B01-014242A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  |  | 4.9558
--LEWCC20B170-03--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCC20B170-03 | 380极片换型 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-22010004 | [6 empty] | LEWCC20B170-03 | B01-013152A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCC20B171-02--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCC20B171-02 | 380极片换型 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-22010003 | [6 empty] | LEWCC20B171-02 | B01-013153A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCC20B173-01--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B173-01 | CE09卷对卷改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.2345 | 0 | 0 |  | 2021-11-22 | [5 empty] | LEWCC20B173-01 | B01-012661A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / | [19 empty] | 2.2345
--LEWCC20B173-01--2 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B173-01 | CE09卷对卷改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.2345 | 2.2345 | 0 |  |  | 2021-10-18 |  |  |  |  | LEWCC20B173-01 | B01-012661A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10 | [9 empty] | 2.2345
--LEWCC20B188-01--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-01 | 加强筋改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.4602 | 0 | 0 | LE607-22010018 | 2022-01-21 | 2021-10-18 |  |  |  |  | LEWCC20B188-01 | B01-012659A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10 | [9 empty] | 1.4602
--LEWCC20B188-01--2 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-01 | 加强筋改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.4602 | 0 | 0 | LE607-22010018 | 2022-01-21 | 2021-10-18 |  |  |  |  | LEWCC20B188-01 | B01-012659A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10 | [9 empty] | 1.4602
--LEWCC20B188-01--3 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-01 | 加强筋改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.4602 | 0 | 0 | LE607-22010018 | 2022-01-21 | 2021-10-18 |  |  |  |  | LEWCC20B188-01 | B01-012659A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10 | [9 empty] | 1.4602
--LEWCC20B188-01--4 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-01 | 加强筋改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.4602 | 0 | 0 | LE607-22010018 | 2022-01-21 | 2021-10-18 |  |  |  |  | LEWCC20B188-01 | B01-012659A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10 | [9 empty] | 1.4602
--LEWCC20B188-01--5 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-01 | 加强筋改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.4602 | 0 | 0 | LE607-22010018 | 2022-01-21 | 2021-10-18 |  |  |  |  | LEWCC20B188-01 | B01-012659A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10 | [9 empty] | 1.4602
--LEWCC20B188-01--6 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-01 | 加强筋改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.4602 | 0 | 0 | LE607-22010018 | 2022-01-21 | 2021-10-18 |  |  |  |  | LEWCC20B188-01 | B01-012659A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10 | [9 empty] | 1.4602
--LEWCC20B188-01--7 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-01 | 加强筋改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.4602 | 0 | 0 | LE607-22010018 | 2022-01-21 | 2021-10-18 |  |  |  |  | LEWCC20B188-01 | B01-012659A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10 | [9 empty] | 1.4602
--LEWCC20B188-01--8 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-01 | 加强筋改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.4602 | 0 | 0 | LE607-22010018 | 2022-01-21 | 2021-10-18 |  |  |  |  | LEWCC20B188-01 | B01-012659A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10 | [9 empty] | 1.4602
--LEWCC20B188-01--9 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-01 | 加强筋改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.4602 | 0 | 0 | LE607-22010018 | 2022-01-21 | 2021-10-18 |  |  |  |  | LEWCC20B188-01 | B01-012659A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10 | [9 empty] | 1.4602
--LEWCC20B188-01--10 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-01 | 加强筋改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.4602 | 0 | 0 | LE607-22010018 | 2022-01-21 | 2021-10-18 |  |  |  |  | LEWCC20B188-01 | B01-012659A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10 | [9 empty] | 1.4602
--LEWCC20B188-01--11 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-01 | 加强筋改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.4602 | 0 | 0 | LE607-22010018 | 2022-01-21 | 2021-10-18 |  |  |  |  | LEWCC20B188-01 | B01-012659A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10 | [9 empty] | 1.4602
--LEWCC20B188-01--12 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-01 | 加强筋改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.4602 | 0 | 0 | LE607-22010018 | 2022-01-21 | 2021-10-18 |  |  |  |  | LEWCC20B188-01 | B01-012659A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10 | [9 empty] | 1.4602
--LEWCC20B188-01--13 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-01 | 加强筋改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.4602 | 0 | 0 | LE607-22010018 | 2022-01-21 | 2021-10-18 |  |  |  |  | LEWCC20B188-01 | B01-012659A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10 | [9 empty] | 1.4602
--LEWCC20B188-01--14 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-01 | 加强筋改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.4602 | 0 | 0 | LE607-22010018 | 2022-01-21 | 2021-10-18 |  |  |  |  | LEWCC20B188-01 | B01-012659A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10 | [9 empty] | 1.4602
--LEWCC20B188-01--15 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-01 | 加强筋改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.4602 | 0 | 0 | LE607-22010018 | 2022-01-21 | 2021-10-18 |  |  |  |  | LEWCC20B188-01 | B01-012659A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10 | [9 empty] | 1.4602
--LEWCC20B188-01--16 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-01 | 加强筋改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.4602 | 0 | 0 | LE607-22010018 | 2022-01-21 | 2021-10-18 |  |  |  |  | LEWCC20B188-01 | B01-012659A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10 | [9 empty] | 1.4602
--LEWCC20B188-01--17 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-01 | 加强筋改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.4602 | 0 | 0 | LE607-22010018 | 2022-01-21 | 2021-10-18 |  |  |  |  | LEWCC20B188-01 | B01-012659A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10 | [9 empty] | 1.4602
--LEWCC20B188-01--18 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-01 | 加强筋改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.4602 | 0 | 0 | LE607-22010018 | 2022-01-21 | 2021-10-18 |  |  |  |  | LEWCC20B188-01 | B01-012659A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10 | [9 empty] | 1.4602
--LEWCC20B188-01--19 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-01 | 加强筋改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.4602 | 0 | 0 | LE607-22010018 | 2022-01-21 | 2021-10-18 |  |  |  |  | LEWCC20B188-01 | B01-012659A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10 | [9 empty] | 1.4602
--LEWCC20B188-01--20 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-01 | 加强筋改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.4602 | 0 | 0 | LE607-22010018 | 2022-01-21 | 2021-10-18 |  |  |  |  | LEWCC20B188-01 | B01-012659A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10 | [9 empty] | 1.4602
--LEWCC20B188-01--21 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-01 | 加强筋改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.4602 | 0 | 0 | LE607-22010018 | 2022-01-21 | 2021-10-18 |  |  |  |  | LEWCC20B188-01 | B01-012659A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10 | [9 empty] | 1.4602
--LEWCC20B188-01--22 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-01 | 加强筋改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.4602 | 0 | 0 | LE607-22010018 | 2022-01-21 | 2021-10-18 |  |  |  |  | LEWCC20B188-01 | B01-012659A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10 | [9 empty] | 1.4602
--LEWCC20B188-01--23 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-01 | 加强筋改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.4602 | 0 | 0 | LE607-22010018 | 2022-01-21 | 2021-10-18 |  |  |  |  | LEWCC20B188-01 | B01-012659A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10 | [9 empty] | 1.4602
--LEWCC20B188-01--24 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-01 | 加强筋改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.4602 | 0 | 0 | LE607-22010018 | 2022-01-21 | 2021-10-18 |  |  |  |  | LEWCC20B188-01 | B01-012659A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10 | [9 empty] | 1.4602
--LEWCC20B188-01--25 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-01 | 加强筋改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.4602 | 0 | 0 | LE607-22010018 | 2022-01-21 | 2021-10-18 |  |  |  |  | LEWCC20B188-01 | B01-012659A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10 | [9 empty] | 1.4602
--LEWCC20B188-01--26 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-01 | 加强筋改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.4602 | 0 | 0 | LE607-22010018 | 2022-01-21 | 2021-10-18 |  |  |  |  | LEWCC20B188-01 | B01-012659A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10 | [9 empty] | 1.4602
--LEWCC20B188-01--27 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-01 | 加强筋改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.4602 | 0 | 0 | LE607-22010018 | 2022-01-21 | 2021-10-18 |  |  |  |  | LEWCC20B188-01 | B01-012659A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10 | [9 empty] | 1.4602
--LEWCC20B188-01--28 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-01 | 加强筋改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.4602 | 0 | 0 | LE607-22010018 | 2022-01-21 | 2021-10-18 |  |  |  |  | LEWCC20B188-01 | B01-012659A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10 | [9 empty] | 1.4602
--LEWCC20B188-01--29 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-01 | 加强筋改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.4602 | 0 | 0 | LE607-22010018 | 2022-01-21 | 2021-10-18 |  |  |  |  | LEWCC20B188-01 | B01-012659A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10 | [9 empty] | 1.4602
--LEWCC20B188-01--30 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-01 | 加强筋改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.4602 | 0 | 0 | LE607-22010018 | 2022-01-21 | 2021-10-18 |  |  |  |  | LEWCC20B188-01 | B01-012659A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10 | [9 empty] | 1.4602
--LEWCC20B188-01--31 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-01 | 加强筋改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.4602 | 0 | 0 | LE607-22010018 | 2022-01-21 | 2021-10-18 |  |  |  |  | LEWCC20B188-01 | B01-012659A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10 | [9 empty] | 1.4602
--LEWCC20B188-01--32 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-01 | 加强筋改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.4602 | 0 | 0 | LE607-22010018 | 2022-01-21 | 2021-10-18 |  |  |  |  | LEWCC20B188-01 | B01-012659A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10 | [9 empty] | 1.4602
--LEWCC20B188-01--33 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-01 | 加强筋改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.4602 | 0 | 0 | LE607-22010018 | 2022-01-21 | 2021-10-18 |  |  |  |  | LEWCC20B188-01 | B01-012659A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10 | [9 empty] | 1.4602
--LEWCC20B188-01--34 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-01 | 加强筋改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.4602 | 0 | 0 | LE607-22010018 | 2022-01-21 | 2021-10-18 |  |  |  |  | LEWCC20B188-01 | B01-012659A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10 | [9 empty] | 1.4602
--LEWCC20B188-01--35 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-01 | 加强筋改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.4602 | 0 | 0 | LE607-22010018 | 2022-01-21 | 2021-10-18 |  |  |  |  | LEWCC20B188-01 | B01-012659A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10 | [9 empty] | 1.4602
--LEWCC20B188-02--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-02 | 传感器改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15929 | 0 | 0 | LE607-22010019 | 2022-01-21 | 2021-12-27 |  |  |  |  | LEWCC20B188-02 | B01-012660A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 0.15929
--LEWCC20B188-02--2 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-02 | 传感器改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15929 | 0 | 0 | LE607-22010019 | 2022-01-21 | 2021-12-27 |  |  |  |  | LEWCC20B188-02 | B01-012660A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 0.15929
--LEWCC20B188-02--3 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-02 | 传感器改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15929 | 0 | 0 | LE607-22010019 | 2022-01-21 | 2021-12-27 |  |  |  |  | LEWCC20B188-02 | B01-012660A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 0.15929
--LEWCC20B188-02--4 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-02 | 传感器改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15929 | 0 | 0 | LE607-22010019 | 2022-01-21 | 2021-12-27 |  |  |  |  | LEWCC20B188-02 | B01-012660A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 0.15929
--LEWCC20B188-02--5 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-02 | 传感器改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15929 | 0 | 0 | LE607-22010019 | 2022-01-21 | 2021-12-27 |  |  |  |  | LEWCC20B188-02 | B01-012660A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 0.15929
--LEWCC20B188-02--6 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-02 | 传感器改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15929 | 0 | 0 | LE607-22010019 | 2022-01-21 | 2021-12-27 |  |  |  |  | LEWCC20B188-02 | B01-012660A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 0.15929
--LEWCC20B188-02--7 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-02 | 传感器改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15929 | 0 | 0 | LE607-22010019 | 2022-01-21 | 2021-12-27 |  |  |  |  | LEWCC20B188-02 | B01-012660A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 0.15929
--LEWCC20B188-02--8 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-02 | 传感器改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15929 | 0 | 0 | LE607-22010019 | 2022-01-21 | 2021-12-27 |  |  |  |  | LEWCC20B188-02 | B01-012660A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 0.15929
--LEWCC20B188-02--9 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-02 | 传感器改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15929 | 0 | 0 | LE607-22010019 | 2022-01-21 | 2021-12-27 |  |  |  |  | LEWCC20B188-02 | B01-012660A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 0.15929
--LEWCC20B188-02--10 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-02 | 传感器改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15929 | 0 | 0 | LE607-22010019 | 2022-01-21 | 2021-12-27 |  |  |  |  | LEWCC20B188-02 | B01-012660A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 0.15929
--LEWCC20B188-02--11 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-02 | 传感器改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15929 | 0 | 0 | LE607-22010019 | 2022-01-21 | 2021-12-27 |  |  |  |  | LEWCC20B188-02 | B01-012660A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 0.15929
--LEWCC20B188-02--12 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-02 | 传感器改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15929 | 0 | 0 | LE607-22010019 | 2022-01-21 | 2021-12-27 |  |  |  |  | LEWCC20B188-02 | B01-012660A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 0.15929
--LEWCC20B188-02--13 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-02 | 传感器改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15929 | 0 | 0 | LE607-22010019 | 2022-01-21 | 2021-12-27 |  |  |  |  | LEWCC20B188-02 | B01-012660A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 0.15929
--LEWCC20B188-02--14 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-02 | 传感器改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15929 | 0 | 0 | LE607-22010019 | 2022-01-21 | 2021-12-27 |  |  |  |  | LEWCC20B188-02 | B01-012660A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 0.15929
--LEWCC20B188-02--15 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-02 | 传感器改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15929 | 0 | 0 | LE607-22010019 | 2022-01-21 | 2021-12-27 |  |  |  |  | LEWCC20B188-02 | B01-012660A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 0.15929
--LEWCC20B188-02--16 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-02 | 传感器改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15929 | 0 | 0 | LE607-22010019 | 2022-01-21 | 2021-12-27 |  |  |  |  | LEWCC20B188-02 | B01-012660A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 0.15929
--LEWCC20B188-02--17 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-02 | 传感器改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15929 | 0 | 0 | LE607-22010019 | 2022-01-21 | 2021-12-27 |  |  |  |  | LEWCC20B188-02 | B01-012660A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 0.15929
--LEWCC20B188-02--18 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-02 | 传感器改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15929 | 0 | 0 | LE607-22010019 | 2022-01-21 | 2021-12-27 |  |  |  |  | LEWCC20B188-02 | B01-012660A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 0.15929
--LEWCC20B188-02--19 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-02 | 传感器改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15929 | 0 | 0 | LE607-22010019 | 2022-01-21 | 2021-12-27 |  |  |  |  | LEWCC20B188-02 | B01-012660A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 0.15929
--LEWCC20B188-02--20 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-02 | 传感器改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15929 | 0 | 0 | LE607-22010019 | 2022-01-21 | 2021-12-27 |  |  |  |  | LEWCC20B188-02 | B01-012660A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 0.15929
--LEWCC20B188-02--21 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-02 | 传感器改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15929 | 0 | 0 | LE607-22010019 | 2022-01-21 | 2021-12-27 |  |  |  |  | LEWCC20B188-02 | B01-012660A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 0.15929
--LEWCC20B188-02--22 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-02 | 传感器改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15929 | 0 | 0 | LE607-22010019 | 2022-01-21 | 2021-12-27 |  |  |  |  | LEWCC20B188-02 | B01-012660A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 0.15929
--LEWCC20B188-02--23 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-02 | 传感器改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15929 | 0 | 0 | LE607-22010019 | 2022-01-21 | 2021-12-27 |  |  |  |  | LEWCC20B188-02 | B01-012660A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 0.15929
--LEWCC20B188-02--24 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-02 | 传感器改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15929 | 0 | 0 | LE607-22010019 | 2022-01-21 | 2021-12-27 |  |  |  |  | LEWCC20B188-02 | B01-012660A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 0.15929
--LEWCC20B188-02--25 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-02 | 传感器改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15929 | 0 | 0 | LE607-22010019 | 2022-01-21 | 2021-12-27 |  |  |  |  | LEWCC20B188-02 | B01-012660A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 0.15929
--LEWCC20B188-02--26 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-02 | 传感器改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15929 | 0 | 0 | LE607-22010019 | 2022-01-21 | 2021-12-27 |  |  |  |  | LEWCC20B188-02 | B01-012660A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 0.15929
--LEWCC20B188-02--27 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-02 | 传感器改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15929 | 0 | 0 | LE607-22010019 | 2022-01-21 | 2021-12-27 |  |  |  |  | LEWCC20B188-02 | B01-012660A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 0.15929
--LEWCC20B188-02--28 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-02 | 传感器改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15929 | 0 | 0 | LE607-22010019 | 2022-01-21 | 2021-12-27 |  |  |  |  | LEWCC20B188-02 | B01-012660A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 0.15929
--LEWCC20B188-02--29 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-02 | 传感器改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15929 | 0 | 0 | LE607-22010019 | 2022-01-21 | 2021-12-27 |  |  |  |  | LEWCC20B188-02 | B01-012660A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 0.15929
--LEWCC20B188-02--30 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-02 | 传感器改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15929 | 0 | 0 | LE607-22010019 | 2022-01-21 | 2021-12-27 |  |  |  |  | LEWCC20B188-02 | B01-012660A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 0.15929
--LEWCC20B188-02--31 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-02 | 传感器改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15929 | 0 | 0 | LE607-22010019 | 2022-01-21 | 2021-12-27 |  |  |  |  | LEWCC20B188-02 | B01-012660A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 0.15929
--LEWCC20B188-02--32 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-02 | 传感器改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15929 | 0 | 0 | LE607-22010019 | 2022-01-21 | 2021-12-27 |  |  |  |  | LEWCC20B188-02 | B01-012660A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 0.15929
--LEWCC20B188-02--33 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-02 | 传感器改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15929 | 0 | 0 | LE607-22010019 | 2022-01-21 | 2021-12-27 |  |  |  |  | LEWCC20B188-02 | B01-012660A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 0.15929
--LEWCC20B188-02--34 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-02 | 传感器改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15929 | 0 | 0 | LE607-22010019 | 2022-01-21 | 2021-12-27 |  |  |  |  | LEWCC20B188-02 | B01-012660A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 0.15929
--LEWCC20B188-02--35 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-02 | 传感器改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15929 | 0 | 0 | LE607-22010019 | 2022-01-21 | 2021-12-27 |  |  |  |  | LEWCC20B188-02 | B01-012660A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 0.15929
--LEWCC20B188-02--36 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-02 | 传感器改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15929 | 0 | 0 | LE607-22010019 | 2022-01-21 | 2021-12-27 |  |  |  |  | LEWCC20B188-02 | B01-012660A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 0.15929
--LEWCC20B188-02--37 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-02 | 传感器改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15929 | 0 | 0 | LE607-22010019 | 2022-01-21 | 2021-12-27 |  |  |  |  | LEWCC20B188-02 | B01-012660A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 0.15929
--LEWCC20B188-02--38 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-02 | 传感器改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15929 | 0 | 0 | LE607-22010019 | 2022-01-21 | 2021-12-27 |  |  |  |  | LEWCC20B188-02 | B01-012660A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 0.15929
--LEWCC20B188-02--39 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-02 | 传感器改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15929 | 0 | 0 | LE607-22010019 | 2022-01-21 | 2021-12-27 |  |  |  |  | LEWCC20B188-02 | B01-012660A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 0.15929
--LEWCC20B188-02--40 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-02 | 传感器改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15929 | 0 | 0 | LE607-22010019 | 2022-01-21 | 2021-12-27 |  |  |  |  | LEWCC20B188-02 | B01-012660A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 0.15929
--LEWCC20B242-01--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCC20B242-01 | 激光裁断机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 38.7611 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCC20B242-01 | B01-014793A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 38.7611
--LEWCC21A288-01--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 大装配线 | JMLEWCC21A288-01 | 手动线改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 54.8673 | 0 | 0 |  |  | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWCC21A288-01 | B01-013324A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 54.8673
21CCWX00044--LEWCC21A289-03--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2021-CC-无锡-MEB手动线-2条 | 21CCWX00044 | 大装配线 | JMLEWCC21A289-03 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 6.2832 | 0 | 0 | LJ607-22070052 | 2022-10-14 | 2022-09-17 |  |  |  |  | LEWCC21A289-03 | B01-014022A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | [9 empty] | 6.2832
21CCWX00044--LEWCC21A290-08--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2021-CC-无锡-MEB手动线-2条 | 21CCWX00044 | 大装配线 | JMLEWCC21A290-08 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 14.1593 | 0 | 0 | LJ607-22070053 | 2022-10-14 | 2022-09-17 | LJ603-22090081 |  |  |  | LEWCC21A290-08 | B01-014023A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | [9 empty] | 14.1593
230WX00207--LEWCC21A290-09--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2023-CC-无锡-MEB手动线-增值改造 | 230WX00207 | 大装配线 | JMLEWCC21A290-09 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCC21A290-09 | B01-015961A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21CCWX00044--LEWCC21A291-03--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2021-CC-无锡-MEB手动线-2条 | 21CCWX00044 | 大装配线 | JMLEWCC21A291-03 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 4.9558 | 0 | 0 | LJ607-22070034 | 2022-10-14 | 2022-09-17 | LJ603-22090080 |  |  |  | LEWCC21A291-03 | B01-014020A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | [9 empty] | 4.9558
21CCWX00044--LEWCC21A293-03--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2021-CC-无锡-MEB手动线-2条 | 21CCWX00044 | 大装配线 | JMLEWCC21A293-03 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.1239 | 0 | 0 | LJ607-22070054 | 2022-10-14 | 2022-09-17 |  |  |  |  | LEWCC21A293-03 | B01-014024A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | [9 empty] | 2.1239
21CCWX00044--LEWCC21A294-03--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2021-CC-无锡-MEB手动线-2条 | 21CCWX00044 | 大装配线 | JMLEWCC21A294-03 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.1239 | 0 | 0 | LJ607-22070035 | 2022-10-14 | 2022-09-17 |  |  |  |  | LEWCC21A294-03 | B01-014025A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | [9 empty] | 2.1239
22CCWX00509--LEWCC21A302-01--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2022-CC-无锡-包Mylar机-1台改造 | 22CCWX00509 | 大装配线 | JMLEWCC21A302-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.9823 | 0 | 0 | LJ607-22080049 | 2022-12-19 | 2022-11-14 | LJ603-22120076 | 2023-02-16 | 2023-02-16 |  | LEWCC21A302-01 | B01-014434A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 0.9823
22CCWX00512--LEWCC21A304-01--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2022-CC-无锡-前氦检-1台改造 | 22CCWX00512 | 大装配线 | JMLEWCC21A304-01 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.54867 | 0 | 0 | LJ607-22080044 | 2022-12-19 | 2022-11-14 | LJ603-22120074 | 2023-02-16 | 2023-02-16 |  | LEWCC21A304-01 | B01-014435A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 0.54867
22CCWX00511--LEWCC21A305-01--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2022-CC-无锡-后氦检-1台改造 | 22CCWX00511 | 大装配线 | JMLEWCC21A305-01 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 1.1239 | 0 | 0 | LJ607-22080045 | 2022-12-19 | 2022-11-14 | LJ603-22120075 | 2023-02-22 | 2023-02-22 |  | LEWCC21A305-01 | B01-014436A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 1.1239
230YC00017--LEWCC21A425-01--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2021-CC-南京-二期L6-增值改造 | 230YC00017 | 搬运干燥产品线 | JMLEWCC21A425-01 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 3.4513 | 0 | 0 | LJ607-23020055 | [6 empty] | LEWCC21A425-01 | B01-015161A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 3.4513
230JT00144--LEWCC21A430-01--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2023-中国金坛-干燥调度系统-增值改造 | 230JT00144 | 搬运干燥产品线 | JMLEWCC21A430-01 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 8.6726 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCC21A430-01 | B01-015671A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 8.6726
--LEWCC21A647-01--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 大装配线 | JMLEWCC21A647-01 | 超声波焊接机改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23010015 | [6 empty] | LEWCC21A647-01 | B01-013958A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230SN00108--LEWCC21A647-02--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2023-CC-遂宁-SN-C18-增值改造 | 230SN00108 | 大装配线 | JMLEWCC21A647-02 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.1681 | 0 | 0 | LJ607-23060077 | [6 empty] | LEWCC21A647-02 | B01-015515A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 2.1681
230SN00108--LEWCC21A648-01--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2023-CC-遂宁-SN-C18-增值改造 | 230SN00108 | 大装配线 | JMLEWCC21A648-01 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.1681 | 0 | 0 | LJ607-23060080 | [6 empty] | LEWCC21A648-01 | B01-015517A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 2.1681
--LEWCC21A650-01--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 大装配线 | JMLEWCC21A650-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-22090031 | [6 empty] | LEWCC21A650-01 | B01-014452A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230SN00108--LEWCC21A651-01--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2023-CC-遂宁-SN-C18-增值改造 | 230SN00108 | 大装配线 | JMLEWCC21A651-01 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.1681 | 0 | 0 | LJ607-23060079 | [6 empty] | LEWCC21A651-01 | B01-015516A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 2.1681
230SN00108--LEWCC21A652-01--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2023-CC-遂宁-SN-C18-增值改造 | 230SN00108 | 大装配线 | JMLEWCC21A652-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.1681 | 0 | 0 | LJ607-23060078 | [6 empty] | LEWCC21A652-01 | B01-015683A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 2.1681
22CCWX00510--LEWCC21A653-02--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2022-CC-无锡-顶盖焊1台改造 | 22CCWX00510 | 大装配线 | JMLEWCC21A653-02 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-22090032 | [6 empty] | LEWCC21A653-02 | B01-014453A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCC21A661-01--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWCC21A661-01 | 物流线改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-22070032 | 2023-03-21 |  | LJ603-23020080 |  |  |  | LEWCC21A661-01 | B01-013957A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWCC21A661-02--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWCC21A661-02 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23020007 | 2023-03-03 |  | LJ603-23030015 |  |  |  | LEWCC21A661-02 | B01-014693A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230SN00016--LEWCC21A686-01--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-一期VDAMEB-增值改造 | 230SN00016 | 搬运干燥产品线 | JMLEWCC21A686-01 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 7.9646 | 0 | 0 | LJ607-23020059 | [6 empty] | LEWCC21A686-01 | B01-015160A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 7.9646
230YC00017--LEWCC21B107-01--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2021-CC-南京-二期L6-增值改造 | 230YC00017 | 激光切产品线 | JSLEWCC21B107-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 39.3805 | 0 | 0 | LS607-22120006 | [6 empty] | LEWCC21B107-01 | B01-014843A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 39.3805
--LEWCC21B107-02--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCC21B107-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.8319 | 0 | 0 | LS607-23050004 | 2023-05-24 | 2023-05-22 | LS603-23050088 |  |  |  | LEWCC21B107-02 | B01-015521A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 2.8319
--LEWCC21B108-01--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCC21B108-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 39.3805 | 0 | 0 | LS607-22120007 | [6 empty] | LEWCC21B108-01 | B01-014844A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 39.3805
22CCSR00667--LEWCC22A845-01--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-C25-增值改造 | 22CCSR00667 | 搬运干燥产品线 | JMLEWCC22A845-01 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-22120029 | [6 empty] | LEWCC22A845-01 | B01-014921A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [9 empty] | 换型物料已到齐 ，跟随主设备装配进度 | 否 | 无风险 |  |  |  | 换型物料已到齐 ，跟随主设备装配进度 | [19 empty] | 0
22CCSR00667--LEWCC22A847-01--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-C25-增值改造 | 22CCSR00667 | 大装配线 | JMLEWCC22A847-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-22120021 | [6 empty] | LEWCC22A847-01 | B01-014914A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [8 empty] | 1、由于C25入壳与包MYLAR各多下2台设备订单，尽量消耗库存，只有等C25多下的物料梳理清楚退回公共仓后才能进行下单，影响项目进度。----12/14终于核对完，C28的开始下单----12/14终于核对完，C28的开始下单 2、12/7接到销售通知，项目需要整线进行FAT，如要满足此要求，需要重新规划整线场地，将分布在各厂区的设备物料全部搬到一起，会浪费大量的精力与成本，也会造成物料丢失，我回复需要销售去和客户沟通尽量不要进行整线FAT--根据销售最新通知C25C26不用整线联动FAT 3、客户的吸塑盘图纸影响设计进度18天 | 换型物料已到齐 ，跟随主设备装配进度 | 否 | 无风险 |  |  |  | 换型物料已到齐 ，跟随主设备装配进度 | [19 empty] | 0
22CCSR00667--LEWCC22A849-01--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-C25-增值改造 | 22CCSR00667 | 大装配线 | JMLEWCC22A849-01 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-22120022 | [6 empty] | LEWCC22A849-01 | B01-014915A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [9 empty] | 换型物料已到齐 ，跟随主设备装配进度 | 否 | 无风险 |  |  |  | 换型物料已到齐 ，跟随主设备装配进度 | [19 empty] | 0
22CCSR00667--LEWCC22A851-01--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-C25-增值改造 | 22CCSR00667 | 大装配线 | JMLEWCC22A851-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22120043 | [6 empty] | LEWCC22A851-01 | B01-014919A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [9 empty] | 换型物料已到齐 ，跟随主设备装配进度 | 否 | 无风险 |  |  |  | 换型物料已到齐 ，跟随主设备装配进度 | [19 empty] | 0
22CCSR00667--LEWCC22A853-02--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-C25-增值改造 | 22CCSR00667 | 大装配线 | JMLEWCC22A853-02 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-22120023 | [6 empty] | LEWCC22A853-02 | B01-014916A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [9 empty] | 换型物料已到齐 ，跟随主设备装配进度 | 否 | 无风险 |  |  |  | 换型物料已到齐 ，跟随主设备装配进度 | [19 empty] | 0
22CCSR00667--LEWCC22A853-02--2 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-C25-增值改造 | 22CCSR00667 | 大装配线 | JMLEWCC22A853-02 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-22120023 | [6 empty] | LEWCC22A853-02 | B01-014916A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [9 empty] | 换型物料已到齐 ，跟随主设备装配进度 | 否 | 无风险 |  |  |  | 换型物料已到齐 ，跟随主设备装配进度 | [19 empty] | 0
22CCSR00667--LEWCC22A855-01--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-C25-增值改造 | 22CCSR00667 | 大装配线 | JMLEWCC22A855-01 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-22120025 | [6 empty] | LEWCC22A855-01 | B01-014918A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [9 empty] | 换型物料已到齐 ，跟随主设备装配进度 | 否 | 无风险 |  |  |  | 换型物料已到齐 ，跟随主设备装配进度 | [19 empty] | 0
22CCSR00667--LEWCC22A857-02--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-C25-增值改造 | 22CCSR00667 | 大装配线 | JMLEWCC22A857-02 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-22120024 | [6 empty] | LEWCC22A857-02 | B01-014917A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [9 empty] | 换型物料已到齐 ，跟随主设备装配进度 | 否 | 无风险 |  |  |  | 换型物料已到齐 ，跟随主设备装配进度 | [19 empty] | 0
22CCSR00667--LEWCC22A857-02--2 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-C25-增值改造 | 22CCSR00667 | 大装配线 | JMLEWCC22A857-02 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-22120024 | [6 empty] | LEWCC22A857-02 | B01-014917A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [9 empty] | 换型物料已到齐 ，跟随主设备装配进度 | 否 | 无风险 |  |  |  | 换型物料已到齐 ，跟随主设备装配进度 | [19 empty] | 0
22CCSR00667--LEWCC22A859-01--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-C25-增值改造 | 22CCSR00667 | 大装配线 | JMLEWCC22A859-01 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-22120027 | [6 empty] | LEWCC22A859-01 | B01-014920A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [9 empty] | 换型物料已到齐 ，跟随主设备装配进度 | 否 | 无风险 |  |  |  | 换型物料已到齐 ，跟随主设备装配进度 | [19 empty] | 0
230JT00248--LEWCC22B032-01--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2023-CC-金坛-激光模切机-增值改造 | 230JT00248 | 激光切产品线 | JSLEWCC22B032-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCC22B032-01 | B01-016165A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | [36 empty] | 0
230JT00248--LEWCC22B032-01--2 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2023-CC-金坛-激光模切机-增值改造 | 230JT00248 | 激光切产品线 | JSLEWCC22B032-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCC22B032-01 | B01-016165A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | [36 empty] | 0
--LEWCC22B129-01--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCC22B129-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 20.531 | 0 | 0 | LS607-23020008 | [6 empty] | LEWCC22B129-01 | B01-015110A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 20.531
--LEWCC22B129-02--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCC22B129-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 4.7788 | 0 | 0 | LS607-23020005 | [6 empty] | LEWCC22B129-02 | B01-015112A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 4.7788
--LEWCC22B130-01--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCC22B130-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 4.7788 | 0 | 0 | LS607-23020006 | [6 empty] | LEWCC22B130-01 | B01-015111A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 4.7788
230WH00116--LEWCC22BF61-01--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2023-中国武汉-模切机-增值改造 | 230WH00116 | 激光切产品线 | JSLEWCC22BF61-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 7.9646 | 0 | 0 | LS607-23050001 | [6 empty] | LEWCC22BF61-01 | B01-015587A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 7.9646
230WH00116--LEWCC22BF62-01--1 | 增值改造类 | 远景 | 2023-中国武汉-模切机-增值改造 | 230WH00116 | 激光切产品线 | JSLEWCC22BF62-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 7.9646 | 0 | 0 | LS607-23050002 | [6 empty] | LEWCC22BF62-01 | B01-015588A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 7.9646
22DSCSA1517--LEWDS22A830-01--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L3物流线增值改造 | 22DSCSA1517 | 搬运干燥产品线 | JMLEWDS22A830-01 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWDS22A830-01 | B01-014227A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 托盘供应商已分批发到现场 | 否 | 无风险 |  |  |  | 托盘供应商已分批发到现场 | [19 empty] | 0
22DSCSA1515--LEWDS22A831-01--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L1物流线增值改造 | 22DSCSA1515 | 搬运干燥产品线 | JMLEWDS22A831-01 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWDS22A831-01 | B01-014228A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 托盘供应商已分批发到现场 | 否 | 无风险 |  |  |  | 托盘供应商已分批发到现场 | [19 empty] | 0
22DSCSA1516--LEWDS22A832-01--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L2物流线增值改造 | 22DSCSA1516 | 搬运干燥产品线 | JMLEWDS22A832-01 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWDS22A832-01 | B01-014229A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 托盘供应商已分批发到现场 | 否 | 无风险 |  |  |  | 托盘供应商已分批发到现场 | [19 empty] | 0
--LEWDS22A971--1 | 纯人力 | 德赛 | / | / | 其他 | SZLEWDS22A971 | 其他 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 176.9912 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWDS22A971 | 人力 |  | 其他 | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 176.9912
--LEWGF18B011-01--1 | 增值改造类 | 赣锋 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWGF18B011-01 | 1#车间海目星激光模切设备改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 20.354 | 0 | 0 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 |  |  |  |  | LEWGF18B011-01 | B01-012778A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | [9 empty] | 20.354
--LEWGF18B011-01--2 | 增值改造类 | 赣锋 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWGF18B011-01 | 1#车间海目星激光模切设备改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 20.354 | 0 | 0 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 |  |  |  |  | LEWGF18B011-01 | B01-012778A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | [9 empty] | 20.354
--LEWGF18B023-01--1 | 增值改造类 | 赣锋 | / | / | 大装配线 | SZLEWGF18B023-01 | 超声波终焊54174治具 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.19469 | 0 | 0 | LE607-23020001 | 2023-02-15 | 2023-02-15 |  | 2023-02-15 | 2023-02-15 |  | LEWGF18B023-01 | B01-012094A |  |  | 赣锋 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 0.19469
--LEWGF18B023-02--1 | 增值改造类 | 赣锋 | / | / | 大装配线 | SZLEWGF18B023-02 | 超声波终焊72174治具 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.19469 | 0 | 0 | LE607-23020002 | 2023-02-15 | 2023-02-15 |  | 2023-02-15 | 2023-02-15 |  | LEWGF18B023-02 | B01-012095A |  |  | 赣锋 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 0.19469
--LEWGF20B095--1 | 增值改造类 | 赣锋 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWGF20B095 | 激光模切裁断一体机（改造炫硕设备）-正极 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 11.1617 | 0 | 0 | LE601-21040022 | 2022-01-17 | 2020-12-16 |  |  |  |  | LEWGF20B095 | B01-012013A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2020 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 11.1617
--LEWGF20B162-01--1 | 增值改造类 | 赣锋 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWGF20B162-01 | 激光裁断机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 34.7788 | 0 | 0 | LS607-23020002 | 2023-03-08 | 2023-03-06 |  | 2023-03-09 | 2023-03-08 |  | LEWGF20B162-01 | B01-015092A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 34.7788
--LEWGF21B197-01--1 | 增值改造类 | 赣锋 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWGF21B197-01 | 放卷单纠偏改双纠偏 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.4209 | 0 | 0 | LS607-22060001 | 2022-07-20 | 2022-07-20 |  |  |  |  | LEWGF21B197-01 | B01-013788A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [9 empty] | 43.4209
230XYM4204--LEWGF22AA77-01--1 | 增值改造类 | 赣锋 | 2023-GF-新余-M4-增值改造 | 230XYM4204 | 大装配线 | JMLEWGF22AA77-01 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWGF22AA77-01 | B01-015971A |  |  | 赣锋 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230XYM4204--LEWGF22AA78-01--1 | 增值改造类 | 赣锋 | 2023-GF-新余-M4-增值改造 | 230XYM4204 | 大装配线 | JMLEWGF22AA78-01 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23060070 | [6 empty] | LEWGF22AA78-01 | B01-015910A |  |  | 赣锋 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230XYM4204--LEWGF22AA79-01--1 | 增值改造类 | 赣锋 | 2023-GF-新余-M4-增值改造 | 230XYM4204 | 大装配线 | JMLEWGF22AA79-01 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWGF22AA79-01 | B01-015972A |  |  | 赣锋 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230XYM4204--LEWGF22AA79-01--2 | 增值改造类 | 赣锋 | 2023-GF-新余-M4-增值改造 | 230XYM4204 | 大装配线 | JMLEWGF22AA79-01 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWGF22AA79-01 | B01-015972A |  |  | 赣锋 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230XYM4204--LEWGF22AA80-01--1 | 增值改造类 | 赣锋 | 2023-GF-新余-M4-增值改造 | 230XYM4204 | 大装配线 | JMLEWGF22AA80-01 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23060071 | [6 empty] | LEWGF22AA80-01 | B01-015911A |  |  | 赣锋 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230XYM4204--LEWGF22AA80-01--2 | 增值改造类 | 赣锋 | 2023-GF-新余-M4-增值改造 | 230XYM4204 | 大装配线 | JMLEWGF22AA80-01 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23060071 | [6 empty] | LEWGF22AA80-01 | B01-015911A |  |  | 赣锋 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230XYM4204--LEWGF22AA81-01--1 | 增值改造类 | 赣锋 | 2023-GF-新余-M4-增值改造 | 230XYM4204 | 大装配线 | JMLEWGF22AA81-01 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWGF22AA81-01 | B01-015973A |  |  | 赣锋 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230XYM4204--LEWGF22AA82-01--1 | 增值改造类 | 赣锋 | 2023-GF-新余-M4-增值改造 | 230XYM4204 | 大装配线 | JMLEWGF22AA82-01 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23060066 | [6 empty] | LEWGF22AA82-01 | B01-015912A |  |  | 赣锋 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230XYM4204--LEWGF22AA83-01--1 | 增值改造类 | 赣锋 | 2023-GF-新余-M4-增值改造 | 230XYM4204 | 大装配线 | JMLEWGF22AA83-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWGF22AA83-01 | B01-015974A |  |  | 赣锋 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230XYM4204--LEWGF22AA83-01--2 | 增值改造类 | 赣锋 | 2023-GF-新余-M4-增值改造 | 230XYM4204 | 大装配线 | JMLEWGF22AA83-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWGF22AA83-01 | B01-015974A |  |  | 赣锋 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230XYM4204--LEWGF22AA84-01--1 | 增值改造类 | 赣锋 | 2023-GF-新余-M4-增值改造 | 230XYM4204 | 大装配线 | JMLEWGF22AA84-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23060072 | [6 empty] | LEWGF22AA84-01 | B01-015913A |  |  | 赣锋 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230XYM4204--LEWGF22AA84-01--2 | 增值改造类 | 赣锋 | 2023-GF-新余-M4-增值改造 | 230XYM4204 | 大装配线 | JMLEWGF22AA84-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23060072 | [6 empty] | LEWGF22AA84-01 | B01-015913A |  |  | 赣锋 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230XYM4204--LEWGF22AA85-01--1 | 增值改造类 | 赣锋 | 2023-GF-新余-M4-增值改造 | 230XYM4204 | 大装配线 | JMLEWGF22AA85-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWGF22AA85-01 | B01-015975A |  |  | 赣锋 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230XYM4204--LEWGF22AA86-01--1 | 增值改造类 | 赣锋 | 2023-GF-新余-M4-增值改造 | 230XYM4204 | 大装配线 | JMLEWGF22AA86-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23060073 | [6 empty] | LEWGF22AA86-01 | B01-015914A |  |  | 赣锋 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230XYM4204--LEWGF22AA87-01--1 | 增值改造类 | 赣锋 | 2023-GF-新余-M4-增值改造 | 230XYM4204 | 大装配线 | JMLEWGF22AA87-01 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWGF22AA87-01 | B01-015976A |  |  | 赣锋 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230XYM4204--LEWGF22AA88-01--1 | 增值改造类 | 赣锋 | 2023-GF-新余-M4-增值改造 | 230XYM4204 | 大装配线 | JMLEWGF22AA88-01 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23060074 | [6 empty] | LEWGF22AA88-01 | B01-015915A |  |  | 赣锋 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230XYM4204--LEWGF22AA89-01--1 | 增值改造类 | 赣锋 | 2023-GF-新余-M4-增值改造 | 230XYM4204 | 搬运干燥产品线 | JMLEWGF22AA89-01 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWGF22AA89-01 | B01-015978A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230XYM4204--LEWGF22AA90-01--1 | 增值改造类 | 赣锋 | 2023-GF-新余-M4-增值改造 | 230XYM4204 | 搬运干燥产品线 | JMLEWGF22AA90-01 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23060076 | [6 empty] | LEWGF22AA90-01 | B01-015917A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230XYM4204--LEWGF22AA91-01--1 | 增值改造类 | 赣锋 | 2023-GF-新余-M4-增值改造 | 230XYM4204 | 大装配线 | JMLEWGF22AA91-01 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWGF22AA91-01 | B01-015977A |  |  | 赣锋 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230XYM4204--LEWGF22AA92-01--1 | 增值改造类 | 赣锋 | 2023-GF-新余-M4-增值改造 | 230XYM4204 | 大装配线 | JMLEWGF22AA92-01 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23060075 | [6 empty] | LEWGF22AA92-01 | B01-015916A |  |  | 赣锋 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWGQ19049-05--1 | 纯人力 | 广汽 | / | / | 大装配线 | JMLEWGQ19049-05 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWGQ19049-05 | 人力 |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230GZ00191--LEWGQ19063-01--1 | 纯人力 | 广汽 | 2023-GQ-广州-试验线搬迁-增值改造 | 230GZ00191 | 其他 | JMLEWGQ19063-01 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 9.7345 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWGQ19063-01 | 人力 |  | 其他 | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 9.7345
230GZ00191--LEWGQ19063-01--2 | 纯人力 | 广汽 | 2023-GQ-广州-试验线搬迁-增值改造 | 230GZ00191 | 其他 | JMLEWGQ19063-01 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 9.7345 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWGQ19063-01 | 人力 |  | 其他 | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 9.7345
--LEWGQ19A049-04--1 | 增值改造类 | 广汽 | / | / | 大装配线 | JMLEWGQ19A049-04 | 超声焊接机改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 10.4211 | 0 | 0 | LJ607-22070049 | [6 empty] | LEWGQ19A049-04 | B01-013973A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 10.4211
--LEWGQ19A050-04--1 | 增值改造类 | 广汽 | / | / | 大装配线 | JMLEWGQ19A050-04 | 极耳焊接机改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 4.6777 | 0 | 0 | LJ607-22070050 | [6 empty] | LEWGQ19A050-04 | B01-013974A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 4.6777
--LEWGQ19A051-04--1 | 增值改造类 | 广汽 | / | / | 大装配线 | JMLEWGQ19A051-04 | 顶盖焊接机改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.9808 | 0 | 0 | LJ607-22070051 | [6 empty] | LEWGQ19A051-04 | B01-013975A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 1.9808
--LEWGQ19A052-02--1 | 增值改造类 | 广汽 | / | / | 大装配线 | SZLEWGQ19A052-02 | 38300配对贴胶工装 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWGQ19A052-02 | B01-012311A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWGQ19A052-02--2 | 增值改造类 | 广汽 | / | / | 大装配线 | SZLEWGQ19A052-02 | 38300配对贴胶工装 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWGQ19A052-02 | B01-012311A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWGQ19A052-02--3 | 增值改造类 | 广汽 | / | / | 大装配线 | SZLEWGQ19A052-02 | 38300配对贴胶工装 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWGQ19A052-02 | B01-012311A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWGQ19A053-02--1 | 增值改造类 | 广汽 | / | / | 大装配线 | SZLEWGQ19A053-02 | 包膜机热熔工装 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWGQ19A053-02 | B01-012760A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWGQ19A061-01--1 | 增值改造类 | 广汽 | / | / | 搬运干燥产品线 | SZLEWGQ19A061-01 | 38300真空干燥箱维修 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWGQ19A061-01 | B01-012312A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230GZ00035--LEWGQ22A566-01--1 | 增值改造类 | 广汽 | 2022-GQ-广州-中段装配线增值改造 | 230GZ00035 | 大装配线 | JMLEWGQ22A566-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.7699 | 0 | 0 | LJ607-23050054 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | LJ603-23060008 |  |  |  | LEWGQ22A566-01 | B01-015170A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 1.7699
230GZ00035--LEWGQ22A566-02--1 | 增值改造类 | 广汽 | 2022-GQ-广州-中段装配线增值改造 | 230GZ00035 | 大装配线 | JMLEWGQ22A566-02 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23060099 | [6 empty] | LEWGQ22A566-02 | B01-015894A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230GZ00035--LEWGQ22A567-01--1 | 增值改造类 | 广汽 | 2022-GQ-广州-中段装配线增值改造 | 230GZ00035 | 大装配线 | JMLEWGQ22A567-01 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.3894 | 0 | 0 | LJ607-23050055 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | LJ603-23060005 |  |  |  | LEWGQ22A567-01 | B01-015171A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 2.3894
230GZ00061--LEWGQ22A568-01--1 | 增值改造类 | 广汽 | 2022-GQ-广州-中段装配线-增值改造 | 230GZ00061 | 大装配线 | JMLEWGQ22A568-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWGQ22A568-01 | B01-015245A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230GZ00035--LEWGQ22A568-02--1 | 增值改造类 | 广汽 | 2022-GQ-广州-中段装配线增值改造 | 230GZ00035 | 大装配线 | JMLEWGQ22A568-02 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23060043 | [6 empty] | LEWGQ22A568-02 | B01-015895A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230GZ00061--LEWGQ22A569-01--1 | 增值改造类 | 广汽 | 2022-GQ-广州-中段装配线-增值改造 | 230GZ00061 | 大装配线 | JMLEWGQ22A569-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23030001 | [6 empty] | LEWGQ22A569-01 | B01-015244A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230GZ00035--LEWGQ22A569-02--1 | 增值改造类 | 广汽 | 2022-GQ-广州-中段装配线增值改造 | 230GZ00035 | 大装配线 | JMLEWGQ22A569-02 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWGQ22A569-02 | B01-015896A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230GZ00035--LEWGQ22A570-01--1 | 增值改造类 | 广汽 | 2022-GQ-广州-中段装配线增值改造 | 230GZ00035 | 大装配线 | JMLEWGQ22A570-01 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23060100 | [6 empty] | LEWGQ22A570-01 | B01-015897A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230GZ00035--LEWGQ22A571-01--1 | 增值改造类 | 广汽 | 2022-GQ-广州-中段装配线增值改造 | 230GZ00035 | 大装配线 | JMLEWGQ22A571-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWGQ22A571-01 | B01-015898A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230GZ00035--LEWGQ22A572-01--1 | 增值改造类 | 广汽 | 2022-GQ-广州-中段装配线增值改造 | 230GZ00035 | 大装配线 | JMLEWGQ22A572-01 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.6549 | 0 | 0 | LJ607-23050056 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | LJ603-23060006 |  |  |  | LEWGQ22A572-01 | B01-015172A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 2.6549
230GZ00061--LEWGQ22A573-01--1 | 增值改造类 | 广汽 | 2022-GQ-广州-中段装配线-增值改造 | 230GZ00061 | 大装配线 | JMLEWGQ22A573-01 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23030028 | [6 empty] | LEWGQ22A573-01 | B01-015242A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230GZ00035--LEWGQ22A574-01--1 | 增值改造类 | 广汽 | 2022-GQ-广州-中段装配线增值改造 | 230GZ00035 | 大装配线 | JMLEWGQ22A574-01 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.0354 | 0 | 0 | LJ607-23050057 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | LJ603-23060007 |  |  |  | LEWGQ22A574-01 | B01-015173A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 2.0354
230GZ00061--LEWGQ22A576-01--1 | 增值改造类 | 广汽 | 2022-GQ-广州-中段装配线-增值改造 | 230GZ00061 | 搬运干燥产品线 | JMLEWGQ22A576-01 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23030056 | [6 empty] | LEWGQ22A576-01 | B01-015243A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230GZ00035--LEWGQ22A576-02--1 | 增值改造类 | 广汽 | 2022-GQ-广州-中段装配线增值改造 | 230GZ00035 | 搬运干燥产品线 | JMLEWGQ22A576-02 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWGQ22A576-02 | B01-015899A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWGQ22B563-01--1 | 增值改造类 | 广汽 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWGQ22B563-01 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 19.469 | 0 | 0 | LS607-23010008 | [6 empty] | LEWGQ22B563-01 | B01-015080A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 19.469
230GZ00202--LEWGQ22B563-02--1 | 增值改造类 | 广汽 | 2023-GQ-广州-卧式激光模切机-增值改造 | 230GZ00202 | 激光切产品线 | JSLEWGQ22B563-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23060008 | [6 empty] | LEWGQ22B563-02 | B01-015900A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWGQ22B564-01--1 | 增值改造类 | 广汽 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWGQ22B564-01 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 19.469 | 0 | 0 | LS607-23010009 | [6 empty] | LEWGQ22B564-01 | B01-015081A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 19.469
230GZ00202--LEWGQ22B564-02--1 | 增值改造类 | 广汽 | 2023-GQ-广州-卧式激光模切机-增值改造 | 230GZ00202 | 激光切产品线 | JSLEWGQ22B564-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23060009 | [6 empty] | LEWGQ22B564-02 | B01-015901A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWGY20B244-01--1 | 增值改造类 | 冠宇 | / | / | 其他 | SZLEWGY20B244-01 | 打标机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LE601-21070013 | [6 empty] | LEWGY20B244-01 | B01-012595A |  | 其他 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWGY21B001-01--1 | 增值改造类 | 冠宇 | / | / | 激光表面处理产品线 | SZLEWGY21B001-01 | 宽幅激光清洗机增加贴标机改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LE601-21070053 | [6 empty] | LEWGY21B001-01 | B01-012723A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWGY21B062-01--1 | 增值改造类 | 冠宇 | / | / | 激光表面处理产品线 | SZLEWGY21B062-01 | 宽幅激光清洗机增加贴标机改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LE601-21070054 | [6 empty] | LEWGY21B062-01 | B01-012724A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230CQ00241--LEWGY21B310-01--1 | 纯人力 | 冠宇 | 2023-GY-重庆-小卷清洗机-增值改造 | 230CQ00241 | 激光表面处理产品线 | JSLEWGY21B310-01 | 立式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWGY21B310-01 |  |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | [36 empty] | 0
230CQ00241--LEWGY21B310-01--2 | 纯人力 | 冠宇 | 2023-GY-重庆-小卷清洗机-增值改造 | 230CQ00241 | 激光表面处理产品线 | JSLEWGY21B310-01 | 立式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWGY21B310-01 |  |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | [36 empty] | 0
230CQ00241--LEWGY21B310-01--3 | 纯人力 | 冠宇 | 2023-GY-重庆-小卷清洗机-增值改造 | 230CQ00241 | 激光表面处理产品线 | JSLEWGY21B310-01 | 立式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWGY21B310-01 |  |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | [36 empty] | 0
230CQ00241--LEWGY21B310-01--4 | 纯人力 | 冠宇 | 2023-GY-重庆-小卷清洗机-增值改造 | 230CQ00241 | 激光表面处理产品线 | JSLEWGY21B310-01 | 立式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWGY21B310-01 |  |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | [36 empty] | 0
230CQ00241--LEWGY21B310-01--5 | 纯人力 | 冠宇 | 2023-GY-重庆-小卷清洗机-增值改造 | 230CQ00241 | 激光表面处理产品线 | JSLEWGY21B310-01 | 立式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWGY21B310-01 |  |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | [36 empty] | 0
230CQ00241--LEWGY21B310-01--6 | 纯人力 | 冠宇 | 2023-GY-重庆-小卷清洗机-增值改造 | 230CQ00241 | 激光表面处理产品线 | JSLEWGY21B310-01 | 立式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWGY21B310-01 |  |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | [36 empty] | 0
230CQ00241--LEWGY21B310-01--7 | 纯人力 | 冠宇 | 2023-GY-重庆-小卷清洗机-增值改造 | 230CQ00241 | 激光表面处理产品线 | JSLEWGY21B310-01 | 立式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWGY21B310-01 |  |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | [36 empty] | 0
230CQ00241--LEWGY21B310-01--8 | 纯人力 | 冠宇 | 2023-GY-重庆-小卷清洗机-增值改造 | 230CQ00241 | 激光表面处理产品线 | JSLEWGY21B310-01 | 立式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWGY21B310-01 |  |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | [36 empty] | 0
230CQ00241--LEWGY21B310-01--9 | 纯人力 | 冠宇 | 2023-GY-重庆-小卷清洗机-增值改造 | 230CQ00241 | 激光表面处理产品线 | JSLEWGY21B310-01 | 立式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWGY21B310-01 |  |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | [36 empty] | 0
230CQ00241--LEWGY21B310-01--10 | 纯人力 | 冠宇 | 2023-GY-重庆-小卷清洗机-增值改造 | 230CQ00241 | 激光表面处理产品线 | JSLEWGY21B310-01 | 立式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWGY21B310-01 |  |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | [36 empty] | 0
230CQ00241--LEWGY21B310-01--11 | 纯人力 | 冠宇 | 2023-GY-重庆-小卷清洗机-增值改造 | 230CQ00241 | 激光表面处理产品线 | JSLEWGY21B310-01 | 立式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWGY21B310-01 |  |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | [36 empty] | 0
230CQ00241--LEWGY21B310-01--12 | 纯人力 | 冠宇 | 2023-GY-重庆-小卷清洗机-增值改造 | 230CQ00241 | 激光表面处理产品线 | JSLEWGY21B310-01 | 立式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWGY21B310-01 |  |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | [36 empty] | 0
230CQ00241--LEWGY21B310-01--13 | 纯人力 | 冠宇 | 2023-GY-重庆-小卷清洗机-增值改造 | 230CQ00241 | 激光表面处理产品线 | JSLEWGY21B310-01 | 立式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWGY21B310-01 |  |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | [36 empty] | 0
230CQ00241--LEWGY21B310-01--14 | 纯人力 | 冠宇 | 2023-GY-重庆-小卷清洗机-增值改造 | 230CQ00241 | 激光表面处理产品线 | JSLEWGY21B310-01 | 立式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWGY21B310-01 |  |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | [36 empty] | 0
230CQ00241--LEWGY21B310-01--15 | 纯人力 | 冠宇 | 2023-GY-重庆-小卷清洗机-增值改造 | 230CQ00241 | 激光表面处理产品线 | JSLEWGY21B310-01 | 立式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWGY21B310-01 |  |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | [36 empty] | 0
230CQ00241--LEWGY21B310-01--16 | 纯人力 | 冠宇 | 2023-GY-重庆-小卷清洗机-增值改造 | 230CQ00241 | 激光表面处理产品线 | JSLEWGY21B310-01 | 立式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWGY21B310-01 |  |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | [36 empty] | 0
230CQ00241--LEWGY21B310-01--17 | 纯人力 | 冠宇 | 2023-GY-重庆-小卷清洗机-增值改造 | 230CQ00241 | 激光表面处理产品线 | JSLEWGY21B310-01 | 立式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWGY21B310-01 |  |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | [36 empty] | 0
230CQ00241--LEWGY21B310-01--18 | 纯人力 | 冠宇 | 2023-GY-重庆-小卷清洗机-增值改造 | 230CQ00241 | 激光表面处理产品线 | JSLEWGY21B310-01 | 立式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWGY21B310-01 |  |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | [36 empty] | 0
230CQ00241--LEWGY21B310-01--19 | 纯人力 | 冠宇 | 2023-GY-重庆-小卷清洗机-增值改造 | 230CQ00241 | 激光表面处理产品线 | JSLEWGY21B310-01 | 立式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWGY21B310-01 |  |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | [36 empty] | 0
230CQ00241--LEWGY21B310-01--20 | 纯人力 | 冠宇 | 2023-GY-重庆-小卷清洗机-增值改造 | 230CQ00241 | 激光表面处理产品线 | JSLEWGY21B310-01 | 立式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWGY21B310-01 |  |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | [36 empty] | 0
230CQ00241--LEWGY21B310-01--21 | 纯人力 | 冠宇 | 2023-GY-重庆-小卷清洗机-增值改造 | 230CQ00241 | 激光表面处理产品线 | JSLEWGY21B310-01 | 立式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWGY21B310-01 |  |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | [36 empty] | 0
230CQ00241--LEWGY21B310-01--22 | 纯人力 | 冠宇 | 2023-GY-重庆-小卷清洗机-增值改造 | 230CQ00241 | 激光表面处理产品线 | JSLEWGY21B310-01 | 立式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWGY21B310-01 |  |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | [36 empty] | 0
--LEWHC22B654-01--1 | 增值改造类 | 海辰 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWHC22B654-01 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35398 | 0 | 0 | LS607-23030001 | 2023-03-16 | 2023-03-14 |  | 2023-05-30 | 2023-05-30 |  | LEWHC22B654-01 | B01-015163A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.35398
--LEWHC22B654-02--1 | 增值改造类 | 海辰 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWHC22B654-02 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35398 | 0 | 0 | LS607-23030002 | 2023-03-16 | 2023-03-14 | LS603-23030017 | 2023-05-30 | 2023-05-30 |  | LEWHC22B654-02 | B01-015164A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.35398
230QZL2174--LEWJL22AE36-01--1 | 增值改造类 | 吉利 | 2023-JL-衢州-一期-L2-增值改造 | 230QZL2174 | 大装配线 | JMLEWJL22AE36-01 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23060045 | [6 empty] | LEWJL22AE36-01 | B01-015821A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230QZL2174--LEWJL22AE37-01--1 | 增值改造类 | 吉利 | 2023-JL-衢州-一期-L2-增值改造 | 230QZL2174 | 大装配线 | JMLEWJL22AE37-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWJL22AE37-01 | B01-015816A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230QZL2174--LEWJL22AE37-01--2 | 增值改造类 | 吉利 | 2023-JL-衢州-一期-L2-增值改造 | 230QZL2174 | 大装配线 | JMLEWJL22AE37-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWJL22AE37-01 | B01-015816A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230QZL2174--LEWJL22AE37-01--3 | 增值改造类 | 吉利 | 2023-JL-衢州-一期-L2-增值改造 | 230QZL2174 | 大装配线 | JMLEWJL22AE37-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWJL22AE37-01 | B01-015816A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230QZL2174--LEWJL22AE38-01--1 | 增值改造类 | 吉利 | 2023-JL-衢州-一期-L2-增值改造 | 230QZL2174 | 大装配线 | JMLEWJL22AE38-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23060048 | [6 empty] | LEWJL22AE38-01 | B01-015817A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230QZL2174--LEWJL22AE39-01--1 | 增值改造类 | 吉利 | 2023-JL-衢州-一期-L2-增值改造 | 230QZL2174 | 大装配线 | JMLEWJL22AE39-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23060049 | [6 empty] | LEWJL22AE39-01 | B01-015818A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230QZL2174--LEWJL22AE42-01--1 | 增值改造类 | 吉利 | 2023-JL-衢州-一期-L2-增值改造 | 230QZL2174 | 大装配线 | JMLEWJL22AE42-01 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWJL22AE42-01 | B01-015819A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230QZL2174--LEWJL22AE43-01--1 | 增值改造类 | 吉利 | 2023-JL-衢州-一期-L2-增值改造 | 230QZL2174 | 大装配线 | JMLEWJL22AE43-01 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWJL22AE43-01 | B01-015820A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWJY22A001-01--1 | 增值改造类 | 金源 | / | / | 大装配线 | JMLEWJY22A001-01 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 30.9735 | 0 | 0 | LJ607-22120026 | 2022-12-19 | 2022-12-12 | LJ603-22120060 | 2023-03-06 | 2023-03-06 |  | LEWJY22A001-01 | B01-014670A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 30.9735
--LEWJY22A001-02--1 | 增值改造类 | 金源 | / | / | 大装配线 | JMLEWJY22A001-02 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 30.9735 | 0 | 0 | LJ607-22120028 | 2022-12-19 | 2022-12-12 | LJ603-22120062 | 2023-03-06 | 2023-03-06 |  | LEWJY22A001-02 | B01-014694A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 30.9735
23RCC00063--LEWLG22B519-01--1 | 增值改造类 | LG | 2023-韩国清州-小卷激光清洗机-增值改造 | 23RCC00063 | 激光表面处理产品线 | JSLEWLG22B519-01 | 立式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23040004 | [6 empty] | LEWLG22B519-01 | B01-015250A |  | 激光表面处理产品线 | LG | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [21 empty] | #N/A |  | 0
--LEWLG22B551-01--1 | 增值改造类 | LG | / | / | 激光表面处理产品线 | JSLEWLG22B551-01 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 20.9097 | 0 | 0 | LS607-23010007 | 2023-02-17 | 2022-11-23 |  | 2023-04-03 | 2023-04-03 |  | LEWLG22B551-01 | B01-014747A |  | 激光表面处理产品线 | LG | 海外 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | #N/A |  | 20.9097
--LEWLG22B551-02--1 | 增值改造类 | LG | / | / | 激光表面处理产品线 | JSLEWLG22B551-02 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 82.9886 | 0 | 0 | LS607-23020007 | 2023-04-10 | 2023-04-07 |  |  |  |  | LEWLG22B551-02 | B01-014964A |  | 激光表面处理产品线 | LG | 海外 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [7 empty] | #N/A |  | 82.9886
--LEWLG22B551-03--1 | 增值改造类 | LG | / | / | 激光表面处理产品线 | JSLEWLG22B551-03 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 125 | 0 | 125 | LS607-23020009 | 2023-02-28 | 2022-11-10 | LS603-23020054 | 2023-06-25 | 2023-06-25 |  | LEWLG22B551-03 | B01-015114A |  | 激光表面处理产品线 | LG | 海外 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | #N/A |  | 125
230NJ00128--LEWLG22B551-04--1 | 增值改造类 | LG | 2023-LG-南京-大卷清洗机-增值改造 | 230NJ00128 | 激光表面处理产品线 | JSLEWLG22B551-04 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.4 | 0 | 0 | LS607-23050015 | 2023-05-25 | 2023-05-24 |  |  |  |  | LEWLG22B551-04 | B01-015638A |  | 激光表面处理产品线 | LG | 海外 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [7 empty] | #N/A |  | 0.4
230NJ00128--LEWLG22B551-04--2 | 增值改造类 | LG | 2023-LG-南京-大卷清洗机-增值改造 | 230NJ00128 | 激光表面处理产品线 | JSLEWLG22B551-04 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.4 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWLG22B551-04 | B01-015638A |  | 激光表面处理产品线 | LG | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [21 empty] | #N/A |  | 0.4
230NJ00128--LEWLG22B551-04--3 | 增值改造类 | LG | 2023-LG-南京-大卷清洗机-增值改造 | 230NJ00128 | 激光表面处理产品线 | JSLEWLG22B551-04 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.4 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWLG22B551-04 | B01-015638A |  | 激光表面处理产品线 | LG | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [21 empty] | #N/A |  | 0.4
230NJ00128--LEWLG22B551-04--4 | 增值改造类 | LG | 2023-LG-南京-大卷清洗机-增值改造 | 230NJ00128 | 激光表面处理产品线 | JSLEWLG22B551-04 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.4 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWLG22B551-04 | B01-015638A |  | 激光表面处理产品线 | LG | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [21 empty] | #N/A |  | 0.4
230NJ00128--LEWLG22B551-04--5 | 增值改造类 | LG | 2023-LG-南京-大卷清洗机-增值改造 | 230NJ00128 | 激光表面处理产品线 | JSLEWLG22B551-04 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.4 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWLG22B551-04 | B01-015638A |  | 激光表面处理产品线 | LG | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [21 empty] | #N/A |  | 0.4
230NJ00128--LEWLG22B551-04--6 | 增值改造类 | LG | 2023-LG-南京-大卷清洗机-增值改造 | 230NJ00128 | 激光表面处理产品线 | JSLEWLG22B551-04 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.4 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWLG22B551-04 | B01-015638A |  | 激光表面处理产品线 | LG | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [21 empty] | #N/A |  | 0.4
230NJ00128--LEWLG22B551-04--7 | 增值改造类 | LG | 2023-LG-南京-大卷清洗机-增值改造 | 230NJ00128 | 激光表面处理产品线 | JSLEWLG22B551-04 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.4 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWLG22B551-04 | B01-015638A |  | 激光表面处理产品线 | LG | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [21 empty] | #N/A |  | 0.4
230NJ00128--LEWLG22B551-04--8 | 增值改造类 | LG | 2023-LG-南京-大卷清洗机-增值改造 | 230NJ00128 | 激光表面处理产品线 | JSLEWLG22B551-04 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.4 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWLG22B551-04 | B01-015638A |  | 激光表面处理产品线 | LG | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [21 empty] | #N/A |  | 0.4
230NJ00128--LEWLG22B551-04--9 | 增值改造类 | LG | 2023-LG-南京-大卷清洗机-增值改造 | 230NJ00128 | 激光表面处理产品线 | JSLEWLG22B551-04 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.4 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWLG22B551-04 | B01-015638A |  | 激光表面处理产品线 | LG | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [21 empty] | #N/A |  | 0.4
230NJ00128--LEWLG22B551-04--10 | 增值改造类 | LG | 2023-LG-南京-大卷清洗机-增值改造 | 230NJ00128 | 激光表面处理产品线 | JSLEWLG22B551-04 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.4 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWLG22B551-04 | B01-015638A |  | 激光表面处理产品线 | LG | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [21 empty] | #N/A |  | 0.4
230NJ00128--LEWLG22B551-05--1 | 增值改造类 | LG | 2023-LG-南京-大卷清洗机-增值改造 | 230NJ00128 | 激光表面处理产品线 | JSLEWLG22B551-05 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 16 | 0 | 0 | LS607-23060001 |  | 2023-06-08 |  |  |  |  | LEWLG22B551-05 | B01-0158490A |  | 激光表面处理产品线 | LG | 海外 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [7 empty] | #N/A |  | 16
230NJ00128--LEWLG22B551-06--1 | 增值改造类 | LG | 2023-LG-南京-大卷清洗机-增值改造 | 230NJ00128 | 激光表面处理产品线 | JSLEWLG22B551-06 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWLG22B551-06 | B01-016155A |  | 激光表面处理产品线 | LG | [36 empty] | 0
230JS00097--LEWLJ21B111-01--1 | 增值改造类 | 兰钧 | 2023-中国嘉善-一出二模切机-增值改造 | 230JS00097 | 激光切产品线 | JSLEWLJ21B111-01 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23040002 | [6 empty] | LEWLJ21B111-01 | B01-015397A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230JS00050--LEWLJ22A085-01--1 | 增值改造类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-密封钉激光焊接机-增值改造 | 230JS00050 | 大装配线 | JMLEWLJ22A085-01 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.5044 | 0 | 0 | LJ607-23030061 | [6 empty] | LEWLJ22A085-01 | B01-015226A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 1.5044
--LEWLJ22AA47-01--1 | 增值改造类 | 兰钧 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWLJ22AA47-01 | 干燥线-调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWLJ22AA47-01 | B01-014927A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWLJ22AA48-01--1 | 增值改造类 | 兰钧 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWLJ22AA48-01 | 干燥线-调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWLJ22AA48-01 | B01-014928A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWLW18B061-02--1 | 增值改造类 | 利维能 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWLW18B061-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.044248 | 0 | 0 | LS607-23010004 | 2023-01-09 | 2023-01-09 |  | 2023-01-11 | 2023-01-11 |  | LEWLW18B061-02 | B01-014679A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.044248
--LEWLW18B061-02--2 | 增值改造类 | 利维能 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWLW18B061-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.044248 | 0 | 0 | LS607-23010004 | 2023-01-09 | 2023-01-09 |  | 2023-01-11 | 2023-01-11 |  | LEWLW18B061-02 | B01-014679A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.044248
--LEWLW18B061-02--3 | 增值改造类 | 利维能 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWLW18B061-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.044248 | 0 | 0 | LS607-23010004 | 2023-01-09 | 2023-01-09 |  | 2023-01-11 | 2023-01-11 |  | LEWLW18B061-02 | B01-014679A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.044248
--LEWLW18B061-02--4 | 增值改造类 | 利维能 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWLW18B061-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.044248 | 0 | 0 | LS607-23010004 | 2023-01-09 | 2023-01-09 |  | 2023-01-11 | 2023-01-11 |  | LEWLW18B061-02 | B01-014679A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.044248
--LEWMG20A021-02--1 | 增值改造类 | 盟固利 | / | / | 大装配线 | SZLEWMG20A021-02 | 注液机垫块 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LE601-21030208 | [6 empty] | LEWMG20A021-02 | B01-012341A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCZ00466--LEWPH21B116-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-激光模切分条一体机增值改造 | 21ZHCZ00466 | 激光切产品线 | JSLEWPH21B116-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWPH21B116-01 | B01-014457A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCZ00466--LEWPH21B116-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-激光模切分条一体机增值改造 | 21ZHCZ00466 | 激光切产品线 | JSLEWPH21B116-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWPH21B116-01 | B01-014457A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230WZL4024--LEWRP19173-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2019-RP-温州-L4-增值改造 | 230WZL4024 | 大装配线 | JMLEWRP19173-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 14.1593 | 0 | 0 | LJ607-23040018 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | LJ603-23040042 |  |  |  | LEWRP19173-01 | B01-015165A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 14.1593
--LEWRP19176-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP19176-02 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 4 | 0 | 0 | LJ607-23060016 | [6 empty] | LEWRP19176-02 | B01-015829A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 4
--LEWRP19176-02--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP19176-02 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 4 | 0 | 0 | LJ607-23060016 | [6 empty] | LEWRP19176-02 | B01-015829A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 4
230WZ00125--LEWRP19177-03--4 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-中国温州-激光模切机-增值改造 | 230WZ00125 | 激光切产品线 | JSLEWRP19177-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.9173 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP19177-03 | B01-015634A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 1.9173
230WZ00125--LEWRP19177-03--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-中国温州-激光模切机-增值改造 | 230WZ00125 | 激光切产品线 | JSLEWRP19177-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.9173 | 0 | 0 | LS607-23050017 | [6 empty] | LEWRP19177-03 | B01-015634A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 1.9173
230WZ00125--LEWRP19177-03--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-中国温州-激光模切机-增值改造 | 230WZ00125 | 激光切产品线 | JSLEWRP19177-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.9173 | 0 | 0 | LS607-23050017 | [6 empty] | LEWRP19177-03 | B01-015634A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 1.9173
230WZ00125--LEWRP19177-03--3 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-中国温州-激光模切机-增值改造 | 230WZ00125 | 激光切产品线 | JSLEWRP19177-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.9173 | 0 | 0 | LS607-23050017 | [6 empty] | LEWRP19177-03 | B01-015634A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 1.9173
230WZ00125--LEWRP19177-04--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-中国温州-激光模切机-增值改造 | 230WZ00125 | 激光切产品线 | JSLEWRP19177-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.9173 | 0 | 0 | LS607-23050018 | [6 empty] | LEWRP19177-04 | B01-015692A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 1.9173
230WZ00125--LEWRP19177-04--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-中国温州-激光模切机-增值改造 | 230WZ00125 | 激光切产品线 | JSLEWRP19177-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.9173 | 0 | 0 | LS607-23050018 | [6 empty] | LEWRP19177-04 | B01-015692A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 1.9173
230WZ00125--LEWRP19177-05--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-中国温州-激光模切机-增值改造 | 230WZ00125 | 激光切产品线 | JSLEWRP19177-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 5.4572 | 5.4572 | 0 |  |  | 2023-07-12 |  |  |  |  | LEWRP19177-05 | B01-015812A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 5.4572
230WZ00125--LEWRP19177-05--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-中国温州-激光模切机-增值改造 | 230WZ00125 | 激光切产品线 | JSLEWRP19177-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 5.4572 | 5.4572 | 0 |  |  | 2023-07-12 |  |  |  |  | LEWRP19177-05 | B01-015812A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 5.4572
230WZ00125--LEWRP19177-05--3 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-中国温州-激光模切机-增值改造 | 230WZ00125 | 激光切产品线 | JSLEWRP19177-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 5.4572 | 5.4572 | 0 |  |  | 2023-07-12 |  |  |  |  | LEWRP19177-05 | B01-015812A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 5.4572
230WZ00125--LEWRP19177-06--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-中国温州-激光模切机-增值改造 | 230WZ00125 | 激光切产品线 | JSLEWRP19177-06 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 5.4572 | 5.4572 | 0 |  |  | 2023-07-12 |  |  |  |  | LEWRP19177-06 | B01-015813A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 5.4572
230WZ00125--LEWRP19177-06--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-中国温州-激光模切机-增值改造 | 230WZ00125 | 激光切产品线 | JSLEWRP19177-06 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 5.4572 | 5.4572 | 0 |  |  | 2023-07-12 |  |  |  |  | LEWRP19177-06 | B01-015813A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 5.4572
230WZ00125--LEWRP19177-07--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-中国温州-激光模切机-增值改造 | 230WZ00125 | 激光切产品线 | JSLEWRP19177-07 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 5.4572 | 5.4572 | 0 |  |  | 2023-07-12 |  |  |  |  | LEWRP19177-07 | B01-015814A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 5.4572
--LEWRP19A172-03--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 大装配线 | SZLEWRP19A172-03 | L4连接片焊接焊印胶变宽改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP19A172-03 | B01-012352A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWRP19A173-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 大装配线 | JMLEWRP19A173-02 | L4包膜底托片、Mylar机79148102定位孔改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-22010011 |  |  | LJ603-22030062 |  |  |  | LEWRP19A173-02 | B01-013142A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWRP19A173-02--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 大装配线 | JMLEWRP19A173-02 | L4包膜底托片、Mylar机79148102定位孔改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-22010011 |  |  | LJ603-22030062 |  |  |  | LEWRP19A173-02 | B01-013142A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWRP19A173-03--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 大装配线 | JMLEWRP19A173-03 | L4包膜底托片、Mylar机3914895定位孔改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-22010012 |  |  | LJ603-22030061 |  |  |  | LEWRP19A173-03 | B01-013143A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWRP19A173-03--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 大装配线 | JMLEWRP19A173-03 | L4包膜底托片、Mylar机3914895定位孔改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-22010012 |  |  | LJ603-22030061 |  |  |  | LEWRP19A173-03 | B01-013143A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWRP19A174-03--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 大装配线 | JMLEWRP19A174-03 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 14.2478 | 0 | 0 | LJ607-22110010 | 2022-11-28 | 2022-11-09 | LJ603-22110186 |  |  |  | LEWRP19A174-03 | B01-014521A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | [9 empty] | 14.2478
--LEWRP21A019-11--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP21A019-11 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 2.6549 | 0 | 0 | LJ607-22090034 | 2022-11-28 | 2022-09-17 |  | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  | LEWRP21A019-11 | B01-014243A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 2.6549
--LEWRP21A019-13--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP21A019-13 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 2.6549 | 0 | 0 | LJ607-23010005 | 2023-04-06 | 2023-01-19 |  | 2023-05-30 | 2023-05-30 |  | LEWRP21A019-13 | B01-015078A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 2.6549
230WZL6203--LEWRP21A019-14--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L6-增值改造 | 230WZL6203 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP21A019-14 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.6549 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP21A019-14 | B01-015906A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 2.6549
--LEWRP21A020-04--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP21A020-04 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 2.6549 | 0 | 0 | LJ607-22100006 | 2023-01-18 | 2022-09-29 |  | 2023-01-20 | 2023-06-19 |  | LEWRP21A020-04 | B01-014549A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 2.6549
230WZL7166--LEWRP21A020-05--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L7-增值改造 | 230WZL7166 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP21A020-05 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 3.0973 | 0 | 0 | LJ607-23060008 | [6 empty] | LEWRP21A020-05 | B01-015755A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 3.0973
22RPWZL8644--LEWRP21A021-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L8-增值改造 | 22RPWZL8644 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP21A021-01 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 3.2176 | 0 | 0 | LJ607-22120002 | 2023-04-06 | 2022-12-25 |  |  |  |  | LEWRP21A021-01 | B01-014872A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 3.2176
--LEWRP21A022-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP21A022-02 | L9 烘烤调度（干燥线）改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 3.2743 | 0 | 0 | LJ607-22060015 | 2022-11-15 | 2022-11-03 |  | 2023-05-06 | 2023-05-06 |  | LEWRP21A022-02 | B01-013804A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 3.2743
--LEWRP21A026-04--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 大装配线 | JMLEWRP21A026-04 | 配对机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 5.3097 | 0 | 0 | LJ607-22080034 | 2022-11-15 | 2022-11-03 |  | 2023-05-13 | 2023-05-13 |  | LEWRP21A026-04 | B01-013878A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 5.3097
22RPWZ00524--LEWRP21A026-05--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-L7装配线改造 | 22RPWZ00524 | 大装配线 | JMLEWRP21A026-05 | 配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 7.2124 | 0 | 0 | LJ607-22090039 | 2022-10-28 | 2022-09-29 |  | 2023-05-06 | 2023-05-06 |  | LEWRP21A026-05 | B01-014382A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 7.2124
230WZL7166--LEWRP21A026-06--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L7-增值改造 | 230WZL7166 | 大装配线 | JMLEWRP21A026-06 | 配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 9.0823 | 0 | 0 | LJ607-23060003 | [6 empty] | LEWRP21A026-06 | B01-015749A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 9.0823
230WZL7166--LEWRP21A026-07--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L7-增值改造 | 230WZL7166 | 大装配线 | JMLEWRP21A026-07 | 配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 11.6604 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP21A026-07 | B01-015767A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 11.6604
--LEWRP21A027-05--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 大装配线 | JMLEWRP21A027-05 | 超声波焊接机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 10.2212 | 0 | 0 | LJ607-22080036 | 2022-11-15 | 2022-11-03 |  | 2023-05-13 | 2023-05-13 |  | LEWRP21A027-05 | B01-013879A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 10.2212
22RPWZ00524--LEWRP21A027-06--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-L7装配线改造 | 22RPWZ00524 | 大装配线 | JMLEWRP21A027-06 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 14.2655 | 0 | 0 | LJ607-22090038 | 2022-10-28 | 2022-09-29 | LJ603-22100248 | 2023-05-07 | 2023-05-07 |  | LEWRP21A027-06 | B01-014383A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 14.2655
230WZL7048--LEWRP21A027-07--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-RPL7-增值改造 | 230WZL7048 | 大装配线 | JMLEWRP21A027-07 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 28.3186 | 0 | 0 | LJ607-23040075 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | LJ603-23050098 |  |  |  | LEWRP21A027-07 | B01-015223A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 28.3186
230WZL7166--LEWRP21A027-08--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L7-增值改造 | 230WZL7166 | 大装配线 | JMLEWRP21A027-08 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 24.133 | 0 | 0 | LJ607-23060050 | [6 empty] | LEWRP21A027-08 | B01-015750A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 24.133
--LEWRP21A028-04--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 大装配线 | JMLEWRP21A028-04 | L7转接片加振镜CCD相机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.2 | 0 | 0 | LJ607-22080029 | 2022-11-09 | 2022-11-03 |  |  |  |  | LEWRP21A028-04 | B01-013453A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | [9 empty] | 1.2
--LEWRP21A028-06--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 大装配线 | JMLEWRP21A028-06 | 转接片焊接机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 3.7788 | 0 | 0 | LJ607-22080035 | 2022-11-15 | 2022-11-03 |  | 2023-05-13 | 2023-05-13 |  | LEWRP21A028-06 | B01-013880A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 3.7788
22RPWZ00524--LEWRP21A028-07--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-L7装配线改造 | 22RPWZ00524 | 大装配线 | JMLEWRP21A028-07 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 6.9292 | 0 | 0 | LJ607-22090040 | 2022-10-28 | 2022-09-29 | LJ603-22100244 | 2023-05-07 | 2023-05-07 |  | LEWRP21A028-07 | B01-014381A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 6.9292
230WZL7166--LEWRP21A028-08--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L7-增值改造 | 230WZL7166 | 大装配线 | JMLEWRP21A028-08 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 12.1097 | 0 | 0 | LJ607-23060004 | [6 empty] | LEWRP21A028-08 | B01-015751A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 12.1097
230WZL7166--LEWRP21A028-09--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L7-增值改造 | 230WZL7166 | 大装配线 | JMLEWRP21A028-09 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.0476 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP21A028-09 | B01-015766A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 1.0476
--LEWRP21A029-06--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 大装配线 | JMLEWRP21A029-06 | 包膜机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 8.7611 | 0 | 0 | LJ607-22060016 | 2022-11-15 | 2022-11-03 |  | 2023-05-13 | 2023-05-16 |  | LEWRP21A029-06 | B01-013881A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 8.7611
22RPWZL7229--LEWRP21A029-07--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-L7包膜机改造 | 22RPWZL7229 | 大装配线 | JMLEWRP21A029-07 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 3.3628 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP21A029-07 | B01-014065A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 3.3628
22RPWZ00524--LEWRP21A029-08--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-L7装配线改造 | 22RPWZ00524 | 大装配线 | JMLEWRP21A029-08 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 13.3186 | 0 | 0 | LJ607-22090043 | 2022-10-28 | 2022-09-29 | LJ603-22100247 | 2023-06-06 | 2023-06-06 |  | LEWRP21A029-08 | B01-014385A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 13.3186
230WZL7166--LEWRP21A029-09--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L7-增值改造 | 230WZL7166 | 大装配线 | JMLEWRP21A029-09 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 11.7205 | 0 | 0 | LJ607-23060010 | [6 empty] | LEWRP21A029-09 | B01-015752A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 11.7205
--LEWRP21A030-04--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 大装配线 | JMLEWRP21A030-04 | 入壳预焊机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 16.8142 | 0 | 0 | LJ607-22070058 | 2022-11-15 | 2022-11-03 | LJ603-22110115 | 2023-05-13 | 2023-05-13 |  | LEWRP21A030-04 | B01-013882A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 16.8142
22RPWZ00524--LEWRP21A030-05--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-L7装配线改造 | 22RPWZ00524 | 大装配线 | JMLEWRP21A030-05 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 12.2566 | 0 | 12.2566 | LJ607-22090041 | 2022-10-28 | 2022-09-29 | LJ603-22100246 | 2023-06-16 | 2023-06-16 |  | LEWRP21A030-05 | B01-014386A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 12.2566
230WZL7166--LEWRP21A030-06--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L7-增值改造 | 230WZL7166 | 大装配线 | JMLEWRP21A030-06 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 15.0853 | 0 | 0 | LJ607-23060009 | [6 empty] | LEWRP21A030-06 | B01-015753A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 15.0853
--LEWRP21A031-04--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 大装配线 | JMLEWRP21A031-04 | 顶盖激光焊接机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 4.9469 | 0 | 0 | LJ607-22080037 | 2022-11-15 | 2022-11-03 |  | 2023-05-13 | 2023-05-13 |  | LEWRP21A031-04 | B01-013883A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 4.9469
22RPWZ00524--LEWRP21A031-05--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-L7装配线改造 | 22RPWZ00524 | 大装配线 | JMLEWRP21A031-05 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 8.7611 | 0 | 8.7611 | LJ607-22100001 | 2022-10-28 | 2022-09-29 | LJ603-23030054 | 2023-06-16 | 2023-06-16 |  | LEWRP21A031-05 | B01-014387A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 8.7611
230WZL7166--LEWRP21A031-06--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L7-增值改造 | 230WZL7166 | 大装配线 | JMLEWRP21A031-06 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 4.3249 | 0 | 0 | LJ607-23060058 | [6 empty] | LEWRP21A031-06 | B01-015754A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 4.3249
--LEWRP21A032-04--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP21A032-04 | L7托盘物流线新增自动分配，自动旋转功能 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 9.6106 | 0 | 0 | LJ607-22090014 | 2022-11-09 | 2022-11-03 |  |  |  |  | LEWRP21A032-04 | B01-013458A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | [9 empty] | 9.6106
--LEWRP21A032-05--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP21A032-05 | L7线ABC段托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 13.3872 | 0 | 0 | LJ607-22070029 | 2022-08-07 | 2022-07-17 | LJ603-22080019 |  |  |  | LEWRP21A032-05 | B01-013750A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [9 empty] | 13.3872
--LEWRP21A032-07--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP21A032-07 | 物流线改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 13 | 0 | 0 | LJ607-22080038 | 2022-11-15 | 2022-11-03 | LJ603-22110114 | 2023-05-30 | 2023-05-30 |  | LEWRP21A032-07 | B01-013884A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 13
22RPWZ00524--LEWRP21A032-08--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-L7装配线改造 | 22RPWZ00524 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP21A032-08 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 15.1327 | 0 | 0 | LJ607-22090042 | 2022-10-28 | 2022-09-29 | LJ603-22100245 | 2023-06-06 | 2023-06-06 |  | LEWRP21A032-08 | B01-014384A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 15.1327
230WZL7166--LEWRP21A032-09--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L7-增值改造 | 230WZL7166 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP21A032-09 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 15.1372 | 0 | 0 | LJ607-23060005 | [6 empty] | LEWRP21A032-09 | B01-015756A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 15.1372
22RPWZL8644--LEWRP21A033-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L8-增值改造 | 22RPWZL8644 | 大装配线 | JMLEWRP21A033-02 | 配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 3.8059 | 0 | 0 | LJ607-22120045 | 2023-04-06 | 2022-12-25 |  |  |  |  | LEWRP21A033-02 | B01-014865A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 3.8059
230WZL8168--LEWRP21A033-04--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L8-增值改造 | 230WZL8168 | 大装配线 | JMLEWRP21A033-04 | 配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 11.6604 | 0 | 0 | LJ607-23060051 | [6 empty] | LEWRP21A033-04 | B01-015765A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 11.6604
--LEWRP21A034-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 大装配线 | JMLEWRP21A034-02 | L8超声波焊接工艺变更 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 41.1327 | 0 | 0 | LJ607-22040022 | 2023-03-15 | 2022-05-20 |  | 2023-05-13 | 2023-05-13 |  | LEWRP21A034-02 | B01-013413A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 41.1327
22RPWZL8644--LEWRP21A034-03--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L8-增值改造 | 22RPWZL8644 | 大装配线 | JMLEWRP21A034-03 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 13.1738 | 0 | 0 | LJ607-22120016 | 2023-04-06 | 2022-12-25 |  |  |  |  | LEWRP21A034-03 | B01-014866A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 13.1738
--LEWRP21A035-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 大装配线 | JMLEWRP21A035-02 | L8转接片加振镜CCD相机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.2 | 0 | 0 | LJ607-22080030 | 2022-11-09 | 2022-11-03 |  |  |  |  | LEWRP21A035-02 | B01-013454A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | [9 empty] | 1.2
22RPWZL8644--LEWRP21A035-03--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L8-增值改造 | 22RPWZL8644 | 大装配线 | JMLEWRP21A035-03 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 12.4557 | 0 | 0 | LJ607-22120017 | 2023-04-06 | 2022-12-25 |  |  |  |  | LEWRP21A035-03 | B01-014867A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 12.4557
230WZL8168--LEWRP21A035-04--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L8-增值改造 | 230WZL8168 | 大装配线 | JMLEWRP21A035-04 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.0476 | 0 | 0 | LJ607-23060098 | [6 empty] | LEWRP21A035-04 | B01-015764A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 1.0476
22RPWZL8644--LEWRP21A036-05--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L8-增值改造 | 22RPWZL8644 | 大装配线 | JMLEWRP21A036-05 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 6.7552 | 0 | 0 | LJ607-22120044 | 2023-04-06 | 2022-12-25 |  |  |  |  | LEWRP21A036-05 | B01-014868A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 6.7552
22RPWZL8644--LEWRP21A037-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L8-增值改造 | 22RPWZL8644 | 大装配线 | JMLEWRP21A037-02 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 12.2827 | 0 | 0 | LJ607-22120046 | 2023-04-06 | 2022-12-25 |  |  |  |  | LEWRP21A037-02 | B01-014869A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 12.2827
22RPWZL8644--LEWRP21A038-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L8-增值改造 | 22RPWZL8644 | 大装配线 | JMLEWRP21A038-02 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 8.0876 | 0 | 0 | LJ607-22120018 | 2023-04-06 | 2022-12-25 | LJ603-23040012 |  |  |  | LEWRP21A038-02 | B01-014870A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 8.0876
--LEWRP21A039-03--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP21A039-03 | L8托盘物流线新增自动分配，自动旋转功能 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 9.6106 | 0 | 0 | LJ607-22090017 | 2022-11-09 | 2022-11-03 |  |  |  |  | LEWRP21A039-03 | B01-013459A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | [9 empty] | 9.6106
22RPWZL8644--LEWRP21A039-04--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L8-增值改造 | 22RPWZL8644 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP21A039-04 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 13.4073 | 0 | 0 | LJ607-22120051 | 2023-04-06 | 2022-12-25 |  |  |  |  | LEWRP21A039-04 | B01-014871A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 13.4073
--LEWRP21A040-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 大装配线 | JMLEWRP21A040-02 | 配对机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 8.2566 | 0 | 0 | LJ607-22060009 | 2022-11-28 | 2022-11-03 |  | 2023-05-06 | 2023-05-06 |  | LEWRP21A040-02 | B01-013797A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 8.2566
230WZL9169--LEWRP21A040-03--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L9-增值改造 | 230WZL9169 | 大装配线 | JMLEWRP21A040-03 | 配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 11.6604 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP21A040-03 | B01-015769A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 11.6604
--LEWRP21A041-05--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 大装配线 | JMLEWRP21A041-05 | 超声波焊接机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 11.1239 | 0 | 0 | LJ607-22060010 | 2022-11-15 | 2022-11-03 |  | 2023-05-06 | 2023-05-06 |  | LEWRP21A041-05 | B01-013798A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 11.1239
230WZL9047--LEWRP21A041-06--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-RPL9-增值改造 | 230WZL9047 | 大装配线 | JMLEWRP21A041-06 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 3.7168 | 0 | 0 | LJ607-23030002 | [6 empty] | LEWRP21A041-06 | B01-015221A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 3.7168
--LEWRP21A042-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 大装配线 | SZLEWRP21A042-02 | L9线瑞浦大二期项目转接片新焊接工艺改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 16.7839 | 0 | 0 | LE607-22010013 | 2022-01-19 | 2022-01-12 | LE603-22010013 |  |  |  | LEWRP21A042-02 | B01-012949A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | [9 empty] | 16.7839
--LEWRP21A042-03--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 大装配线 | JMLEWRP21A042-03 | L9转接片加振镜CCD相机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.2 | 0 | 0 | LJ607-22080031 | 2022-11-09 | 2022-11-03 |  |  |  |  | LEWRP21A042-03 | B01-013455A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | [9 empty] | 1.2
--LEWRP21A042-04--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 大装配线 | JMLEWRP21A042-04 | 转接片焊接机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 25.1327 | 0 | 0 | LJ607-22060011 | 2022-11-15 | 2022-11-03 | LJ603-23020089 | 2023-05-07 | 2023-05-07 |  | LEWRP21A042-04 | B01-013799A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 25.1327
230WZL9169--LEWRP21A042-05--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L9-增值改造 | 230WZL9169 | 大装配线 | JMLEWRP21A042-05 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.0476 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP21A042-05 | B01-015768A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 1.0476
--LEWRP21A043-04--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 大装配线 | JMLEWRP21A043-04 | 包膜机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 11.3894 | 0 | 0 | LJ607-22050053 | 2022-11-15 | 2022-11-03 |  | 2023-05-06 | 2023-05-06 |  | LEWRP21A043-04 | B01-013800A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 11.3894
22RPWZL9232--LEWRP21A043-05--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-L9包膜机改造 | 22RPWZL9232 | 大装配线 | JMLEWRP21A043-05 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 3.3628 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP21A043-05 | B01-014067A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 3.3628
230WZL9047--LEWRP21A043-06--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-RPL9-增值改造 | 230WZL9047 | 大装配线 | JMLEWRP21A043-06 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.97345 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP21A043-06 | B01-015222A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.97345
--LEWRP21A044-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 大装配线 | JMLEWRP21A044-02 | 入壳预焊机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 16.7788 | 0 | 0 | LJ607-22060012 | 2022-11-15 | 2022-11-03 |  | 2023-05-06 | 2023-05-06 |  | LEWRP21A044-02 | B01-013801A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 16.7788
--LEWRP21A045-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 大装配线 | JMLEWRP21A045-02 | 顶盖激光焊接机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 6.7345 | 0 | 0 | LJ607-22060013 | 2022-11-15 | 2022-11-03 | LJ603-22120099 | 2023-05-06 | 2023-05-06 |  | LEWRP21A045-02 | B01-013802A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 6.7345
--LEWRP21A046-04--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP21A046-04 | L9托盘物流线新增自动分配，自动旋转功能 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 9.6106 | 0 | 0 | LJ607-22090020 | 2022-11-09 | 2022-11-03 |  |  |  |  | LEWRP21A046-04 | B01-013460A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | [9 empty] | 9.6106
--LEWRP21A046-05--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP21A046-05 | L9线ABC段托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 13.3872 | 0 | 0 | LJ607-22060017 | 2022-08-07 | 2022-07-17 | LJ603-22080015 |  |  |  | LEWRP21A046-05 | B01-013751A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [9 empty] | 13.3872
--LEWRP21A046-06--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP21A046-06 | 物流线改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 26.7788 | 0 | 0 | LJ607-22060014 | 2022-11-15 | 2022-11-03 | LJ603-22110116 | 2023-05-07 | 2023-05-07 |  | LEWRP21A046-06 | B01-013803A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 26.7788
230WZ00170--LEWRP21A047-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L10-增值改造 | 230WZ00170 | 大装配线 | JMLEWRP21A047-02 | 配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 11.6604 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP21A047-02 | B01-015771A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 11.6604
--LEWRP21A048-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 大装配线 | SZLEWRP21A048-01 | 超声波焊接机-L10线工装换型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 14.759 | 0 | 0 | LE607-22030002 | 2022-08-07 | 2022-01-12 | LE603-22080003 | 2023-02-06 | 2023-06-19 |  | LEWRP21A048-01 | B01-012831A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 14.759
--LEWRP21A048-03--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 大装配线 | JMLEWRP21A048-03 | L10超声波焊接工艺变更 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 41.1327 | 0 | 0 | LJ607-22030005 | 2023-03-15 | 2022-05-20 |  | 2023-05-19 | 2023-05-19 |  | LEWRP21A048-03 | B01-013414A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 41.1327
--LEWRP21A049-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 大装配线 | JMLEWRP21A049-02 | L10转接片加振镜CCD相机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.2 | 0 | 0 | LJ607-22080032 | 2022-11-09 | 2022-11-03 |  |  |  |  | LEWRP21A049-02 | B01-013456A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | [9 empty] | 1.2
230WZ00170--LEWRP21A049-03--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L10-增值改造 | 230WZ00170 | 大装配线 | JMLEWRP21A049-03 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.0476 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP21A049-03 | B01-015770A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 1.0476
--LEWRP21A050-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 大装配线 | SZLEWRP21A050-01 | 包膜机-L10线工装换型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 14.759 | 0 | 0 | LE607-22030004 | 2022-08-07 | 2022-01-12 | LE603-22080001 | 2023-01-08 | 2023-06-19 |  | LEWRP21A050-01 | B01-012833A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 14.759
22RPWZ00225--LEWRP21A050-04--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-L10包膜机改造 | 22RPWZ00225 | 大装配线 | JMLEWRP21A050-04 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 3.3628 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP21A050-04 | B01-014068A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 3.3628
--LEWRP21A053-03--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP21A053-03 | L10托盘物流线新增自动分配，自动旋转功能 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 9.6106 | 0 | 0 | LJ607-22090022 | 2022-11-09 | 2022-11-03 |  |  |  |  | LEWRP21A053-03 | B01-013461A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | [9 empty] | 9.6106
--LEWRP21A053-04--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP21A053-04 | L10线ABC段托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 13.3872 | 0 | 0 | LJ607-22070030 | 2022-08-07 | 2022-07-16 | LJ603-22080020 |  |  |  | LEWRP21A053-04 | B01-013752A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [9 empty] | 13.3872
22RPWZ00227--LEWRP21A054-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-L11增值改造 | 22RPWZ00227 | 大装配线 | JMLEWRP21A054-02 | 配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 5.3097 | 0 | 0 | LJ607-22100046 | 2022-11-28 | 2022-10-28 |  | 2023-05-13 | 2023-05-13 |  | LEWRP21A054-02 | B01-014012A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 5.3097
22RPWZ00643--LEWRP21A054-03--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-L11-增值改造 | 22RPWZ00643 | 大装配线 | JMLEWRP21A054-03 | 配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 3.3482 | 0 | 0 | LJ607-22120052 | 2023-04-06 | 2022-12-25 |  |  |  |  | LEWRP21A054-03 | B01-014850A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 3.3482
230WZ00167--LEWRP21A054-04--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L11-增值改造 | 230WZ00167 | 大装配线 | JMLEWRP21A054-04 | 配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 6.4458 | 0 | 0 | LJ607-23060001 | [6 empty] | LEWRP21A054-04 | B01-015757A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 6.4458
230WZ00167--LEWRP21A054-05--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L11-增值改造 | 230WZ00167 | 大装配线 | JMLEWRP21A054-05 | 配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 11.6604 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP21A054-05 | B01-015773A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 11.6604
22RPWZ00227--LEWRP21A055-03--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-L11增值改造 | 22RPWZ00227 | 大装配线 | JMLEWRP21A055-03 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 13.2743 | 0 | 0 | LJ607-22100047 | 2022-11-28 | 2022-10-28 | LJ603-22110187 | 2023-05-13 | 2023-05-13 |  | LEWRP21A055-03 | B01-014013A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 13.2743
22RPWZ00643--LEWRP21A055-04--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-L11-增值改造 | 22RPWZ00643 | 大装配线 | JMLEWRP21A055-04 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 11.2583 | 0 | 0 | LJ607-22120030 | 2023-04-06 | 2022-12-25 |  |  |  |  | LEWRP21A055-04 | B01-014851A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 11.2583
230WZ00167--LEWRP21A055-05--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L11-增值改造 | 230WZ00167 | 大装配线 | JMLEWRP21A055-05 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 21.8913 | 0 | 0 | LJ607-23060006 | [6 empty] | LEWRP21A055-05 | B01-015758A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 21.8913
--LEWRP21A056-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 大装配线 | JMLEWRP21A056-02 | L11转接片加振镜CCD相机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.2 | 0 | 0 | LJ607-22080033 | 2022-11-09 | 2022-11-03 |  |  |  |  | LEWRP21A056-02 | B01-013457A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | [9 empty] | 1.2
22RPWZ00227--LEWRP21A056-03--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-L11增值改造 | 22RPWZ00227 | 大装配线 | JMLEWRP21A056-03 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 22.1239 | 0 | 0 | LJ607-22100048 | 2022-11-28 | 2022-10-28 |  | 2023-05-13 | 2023-05-13 |  | LEWRP21A056-03 | B01-014014A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 22.1239
22RPWZ00643--LEWRP21A056-04--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-L11-增值改造 | 22RPWZ00643 | 大装配线 | JMLEWRP21A056-04 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.8543 | 0 | 0 | LJ607-22120057 | 2023-04-06 | 2022-12-25 |  |  |  |  | LEWRP21A056-04 | B01-014852A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 2.8543
230WZ00167--LEWRP21A056-05--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L11-增值改造 | 230WZ00167 | 大装配线 | JMLEWRP21A056-05 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 11.4061 | 0 | 0 | LJ607-23060002 | [6 empty] | LEWRP21A056-05 | B01-015759A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 11.4061
230WZ00167--LEWRP21A056-06--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L11-增值改造 | 230WZ00167 | 大装配线 | JMLEWRP21A056-06 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.0476 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP21A056-06 | B01-015772A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 1.0476
--LEWRP21A057-03--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 大装配线 | JMLEWRP21A057-03 | L11线包mylar机贴胶机构兼容宽胶变更 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 1.3717 | 0 | 0 | LJ607-22050006 | 2022-07-21 | 2022-07-01 | LJ603-22070073 | 2023-06-06 | 2023-06-06 |  | LEWRP21A057-03 | B01-013560A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 1.3717
22RPWZ00227--LEWRP21A057-04--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-L11增值改造 | 22RPWZ00227 | 大装配线 | JMLEWRP21A057-04 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 12.3894 | 0 | 0 | LJ607-22070055 | 2022-11-28 | 2022-10-28 | LJ603-22110184 | 2023-05-13 | 2023-05-13 |  | LEWRP21A057-04 | B01-014015A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 12.3894
22RPWZ00226--LEWRP21A057-05--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-L11包膜机改造 | 22RPWZ00226 | 大装配线 | JMLEWRP21A057-05 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 3.3628 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP21A057-05 | B01-014069A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 3.3628
22RPWZ00643--LEWRP21A057-06--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-L11-增值改造 | 22RPWZ00643 | 大装配线 | JMLEWRP21A057-06 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 15.1757 | 0 | 0 | LJ607-22120031 | 2023-04-06 | 2022-12-25 |  |  |  |  | LEWRP21A057-06 | B01-014853A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 15.1757
230WZ00167--LEWRP21A057-07--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L11-增值改造 | 230WZ00167 | 大装配线 | JMLEWRP21A057-07 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 11.3366 | 0 | 0 | LJ607-23050033 | [6 empty] | LEWRP21A057-07 | B01-015760A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 11.3366
22RPWZ00227--LEWRP21A058-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-L11增值改造 | 22RPWZ00227 | 大装配线 | JMLEWRP21A058-02 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 17.6991 | 0 | 0 | LJ607-22090027 | 2022-10-29 | 2022-10-28 |  | 2023-05-13 | 2023-05-13 |  | LEWRP21A058-02 | B01-014016A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 17.6991
22RPWZ00643--LEWRP21A058-03--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-L11-增值改造 | 22RPWZ00643 | 大装配线 | JMLEWRP21A058-03 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 6.1523 | 0 | 0 | LJ607-22120059 | 2023-04-06 | 2022-12-25 |  |  |  |  | LEWRP21A058-03 | B01-014854A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 6.1523
230WZ00167--LEWRP21A058-04--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L11-增值改造 | 230WZ00167 | 大装配线 | JMLEWRP21A058-04 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 13.7255 | 0 | 0 | LJ607-23050061 | [6 empty] | LEWRP21A058-04 | B01-015761A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 13.7255
22RPWZ00227--LEWRP21A059-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-L11增值改造 | 22RPWZ00227 | 大装配线 | JMLEWRP21A059-02 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 8.8496 | 0 | 0 | LJ607-22100049 | 2022-11-28 | 2022-10-28 | LJ603-22110188 | 2023-05-30 | 2023-05-30 |  | LEWRP21A059-02 | B01-014017A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 8.8496
22RPWZ00643--LEWRP21A059-03--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-L11-增值改造 | 22RPWZ00643 | 大装配线 | JMLEWRP21A059-03 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 3.3315 | 0 | 0 | LJ607-22120056 | 2023-04-06 | 2022-12-25 |  |  |  |  | LEWRP21A059-03 | B01-014855A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 3.3315
230WZ00167--LEWRP21A059-04--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L11-增值改造 | 230WZ00167 | 大装配线 | JMLEWRP21A059-04 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 3.7094 | 0 | 0 | LJ607-23050060 | [6 empty] | LEWRP21A059-04 | B01-015762A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 3.7094
--LEWRP21A060-03--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP21A060-03 | L11托盘物流线新增自动分配，自动旋转功能 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 9.6106 | 0 | 0 | LJ607-22090023 | 2022-11-09 | 2022-11-03 |  |  |  |  | LEWRP21A060-03 | B01-013462A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | [9 empty] | 9.6106
22RPWZ00227--LEWRP21A060-04--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-L11增值改造 | 22RPWZ00227 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP21A060-04 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 29.2035 | 0 | 0 | LJ607-22080024 | 2022-11-28 | 2022-10-28 | LJ603-22110189 | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | LEWRP21A060-04 | B01-014018A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 29.2035
22RPWZ00643--LEWRP21A060-05--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-L11-增值改造 | 22RPWZ00643 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP21A060-05 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 15.4017 | 0 | 0 | LJ607-22120058 | 2023-04-06 | 2022-12-25 |  |  |  |  | LEWRP21A060-05 | B01-014856A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 15.4017
230WZ00167--LEWRP21A060-06--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L11-增值改造 | 230WZ00167 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP21A060-06 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 15.2023 | 0 | 0 | LJ607-23060057 | [6 empty] | LEWRP21A060-06 | B01-015763A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 15.2023
--LEWRP21A203-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 大装配线 | JMLEWRP21A203-02 | 满焊机换型39148107-75AH |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 1.4602 | 0 | 0 | LJ607-22100014 | 2023-03-15 | 2023-03-10 |  | 2023-04-07 | 2023-04-07 |  | LEWRP21A203-02 | B01-013875A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  |  | 1.4602
--LEWRP21A203-02--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 大装配线 | JMLEWRP21A203-02 | 满焊机换型39148107-75AH |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 1.4602 | 0 | 0 | LJ607-22100014 | 2023-03-15 | 2023-03-10 |  | 2023-04-07 | 2023-04-07 |  | LEWRP21A203-02 | B01-013875A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  |  | 1.4602
--LEWRP21A203-03--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 大装配线 | JMLEWRP21A203-03 | 满焊机换型3418392-65AH |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 1.4602 | 0 | 0 | LJ607-22100015 | 2023-03-15 | 2023-03-10 |  | 2023-04-07 | 2023-04-07 |  | LEWRP21A203-03 | B01-013876A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  |  | 1.4602
--LEWRP21A203-03--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 大装配线 | JMLEWRP21A203-03 | 满焊机换型3418392-65AH |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 1.4602 | 0 | 0 | LJ607-22100015 | 2023-03-15 | 2023-03-10 |  | 2023-04-07 | 2023-04-07 |  | LEWRP21A203-03 | B01-013876A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  |  | 1.4602
--LEWRP21A203-04--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 大装配线 | JMLEWRP21A203-04 | 满焊机换型44220114-132.5AH |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 1.4602 | 0 | 0 | LJ607-22100016 | 2023-03-21 | 2023-03-10 |  | 2023-04-07 | 2023-04-07 |  | LEWRP21A203-04 | B01-013877A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  |  | 1.4602
--LEWRP21A203-04--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 大装配线 | JMLEWRP21A203-04 | 满焊机换型44220114-132.5AH |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 1.4602 | 0 | 0 | LJ607-22100016 | 2023-03-21 | 2023-03-10 |  | 2023-04-07 | 2023-04-07 |  | LEWRP21A203-04 | B01-013877A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  |  | 1.4602
--LEWRP21A203-05--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 大装配线 | JMLEWRP21A203-05 | 满焊补焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 6.4602 | 0 | 0 | LJ607-22080046 | 2022-11-28 | 2022-11-03 | LJ603-22110169 | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWRP21A203-05 | B01-014140A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 6.4602
--LEWRP21A203-05--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 大装配线 | JMLEWRP21A203-05 | 满焊补焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 6.4602 | 0 | 0 | LJ607-22080046 | 2022-11-28 | 2022-11-03 | LJ603-22110169 | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWRP21A203-05 | B01-014140A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 6.4602
230WZ00228--LEWRP21A523-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L13-增值改造 | 230WZ00228 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP21A523-02 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.6549 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP21A523-02 | B01-015985A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 2.6549
22RPWZ00642--LEWRP21A524-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-L14-增值改造 | 22RPWZ00642 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP21A524-01 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 3.1149 | 0 | 0 | LJ607-22120009 | 2023-04-01 | 2023-01-30 |  | 2023-04-01 | 2023-04-01 |  | LEWRP21A524-01 | B01-014864A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  |  | 3.1149
230WZ00137--LEWRP21A524-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L14装配线-增值改造 | 230WZ00137 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP21A524-02 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 5.0088 | 5.0088 | 0 | LJ607-23050049 |  | 2023-07-01 |  |  |  |  | LEWRP21A524-02 | B01-015657A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 5.0088
22RPWZ00645--LEWRP21A525-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L15-增值改造 | 22RPWZ00645 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP21A525-01 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 3.1149 | 0 | 0 | LJ607-22120008 | 2023-04-01 | 2023-01-30 |  | 2023-04-01 | 2023-04-01 |  | LEWRP21A525-01 | B01-014883A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  |  | 3.1149
21RPWZ00068--LEWRP21A526-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L16干燥线换型 | 21RPWZ00068 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP21A526-01 | L16调度系统换型70148112 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 2.6549 | 0 | 0 | LJ607-22040025 | 2022-07-02 | 2022-07-01 | LJ603-22060138 | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | LEWRP21A526-01 | B01-013450A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 2.6549
230WZ00160--LEWRP21A526-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L16-增值改造 | 230WZ00160 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP21A526-02 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 3.1858 | 3.1858 | 0 | LJ607-23050043 |  | 2023-07-04 |  |  |  |  | LEWRP21A526-02 | B01-015717A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 3.1858
22RPWZ00642--LEWRP21A549-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-L14-增值改造 | 22RPWZ00642 | 大装配线 | JMLEWRP21A549-01 | 配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 2.1902 | 0 | 0 | LJ607-22120050 | 2023-04-01 | 2023-01-30 |  | 2023-04-01 | 2023-04-01 |  | LEWRP21A549-01 | B01-014857A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  |  | 2.1902
230WZ00137--LEWRP21A549-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L14装配线-增值改造 | 230WZ00137 | 大装配线 | JMLEWRP21A549-02 | 配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 9.293 | 9.293 | 0 | LJ607-23050045 |  | 2023-07-01 |  |  |  |  | LEWRP21A549-02 | B01-015651A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 9.293
21RPWZ00062--LEWRP21A550-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L14-L16装配线改造 | 21RPWZ00062 | 大装配线 | JMLEWRP21A550-01 | L14超声波焊接机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 9.056 | 0 | 0 |  | 2022-12-23 | 2022-07-01 |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | LEWRP21A550-01 | B01-013483A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 9.056
21RPWZ00062--LEWRP21A550-01--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L14-L16装配线改造 | 21RPWZ00062 | 大装配线 | JMLEWRP21A550-01 | L14超声波焊接机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 9.056 | 0 | 0 |  | 2022-12-23 | 2022-07-01 |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | LEWRP21A550-01 | B01-013483A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 9.056
22RPWZ00642--LEWRP21A550-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-L14-增值改造 | 22RPWZ00642 | 大装配线 | JMLEWRP21A550-02 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 11.3091 | 0 | 0 | LJ607-22110039 | 2023-04-01 | 2023-01-30 |  | 2023-04-01 | 2023-04-01 |  | LEWRP21A550-02 | B01-014858A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  |  | 11.3091
22RPWZ00642--LEWRP21A550-02--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-L14-增值改造 | 22RPWZ00642 | 大装配线 | JMLEWRP21A550-02 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 11.3091 | 0 | 0 | LJ607-22110039 | 2023-04-01 | 2023-01-30 |  | 2023-04-01 | 2023-04-01 |  | LEWRP21A550-02 | B01-014858A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  |  | 11.3091
230WZ00137--LEWRP21A550-03--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L14装配线-增值改造 | 230WZ00137 | 大装配线 | JMLEWRP21A550-03 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 19.609 | 19.609 | 0 | LJ607-23050011 |  | 2023-07-01 |  |  |  |  | LEWRP21A550-03 | B01-015652A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 19.609
230WZ00137--LEWRP21A550-03--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L14装配线-增值改造 | 230WZ00137 | 大装配线 | JMLEWRP21A550-03 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 19.609 | 19.609 | 0 | LJ607-23050011 |  | 2023-07-01 |  |  |  |  | LEWRP21A550-03 | B01-015652A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 19.609
22RPWZ00642--LEWRP21A551-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-L14-增值改造 | 22RPWZ00642 | 大装配线 | JMLEWRP21A551-02 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 17.3 | 0 | 0 | LJ607-22120019 | 2023-04-01 | 2023-01-30 |  | 2023-04-01 | 2023-04-01 |  | LEWRP21A551-02 | B01-014859A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  |  | 17.3
230WZ00137--LEWRP21A551-03--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L14装配线-增值改造 | 230WZ00137 | 大装配线 | JMLEWRP21A551-03 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 13.1295 | 13.1295 | 0 | LJ607-23050046 |  | 2023-07-01 |  |  |  |  | LEWRP21A551-03 | B01-015653A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 13.1295
21RPWZ00062--LEWRP21A552-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L14-L16装配线改造 | 21RPWZ00062 | 大装配线 | JMLEWRP21A552-01 | L14包膜机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.26888 | 0 | 0 |  | 2022-12-23 | 2022-07-01 |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | LEWRP21A552-01 | B01-013485A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.26888
21RPWZ00062--LEWRP21A552-01--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L14-L16装配线改造 | 21RPWZ00062 | 大装配线 | JMLEWRP21A552-01 | L14包膜机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.26888 | 0 | 0 |  | 2022-12-23 | 2022-07-01 |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | LEWRP21A552-01 | B01-013485A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.26888
--LEWRP21A552-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 大装配线 | JMLEWRP21A552-02 | L14线包mylar机贴胶机构兼容宽胶变更 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 1.3717 | 0 | 1.3717 | LJ607-22050007 | 2022-07-02 | 2022-07-01 | LJ603-22060139 | 2023-06-13 | 2023-06-13 |  | LEWRP21A552-02 | B01-013561A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 1.3717
--LEWRP21A552-02--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 大装配线 | JMLEWRP21A552-02 | L14线包mylar机贴胶机构兼容宽胶变更 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 1.3717 | 0 | 1.3717 | LJ607-22050007 | 2022-07-02 | 2022-07-01 | LJ603-22060139 | 2023-06-13 | 2023-06-13 |  | LEWRP21A552-02 | B01-013561A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 1.3717
22RPWZ00642--LEWRP21A552-03--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-L14-增值改造 | 22RPWZ00642 | 大装配线 | JMLEWRP21A552-03 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 7.712 | 0 | 0 | LJ607-22120003 | 2023-04-01 | 2023-01-30 |  | 2023-04-01 | 2023-04-01 |  | LEWRP21A552-03 | B01-014860A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  |  | 7.712
22RPWZ00642--LEWRP21A552-03--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-L14-增值改造 | 22RPWZ00642 | 大装配线 | JMLEWRP21A552-03 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 7.712 | 0 | 0 | LJ607-22120003 | 2023-04-01 | 2023-01-30 |  | 2023-04-01 | 2023-04-01 |  | LEWRP21A552-03 | B01-014860A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  |  | 7.712
230WZ00137--LEWRP21A552-04--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L14装配线-增值改造 | 230WZ00137 | 大装配线 | JMLEWRP21A552-04 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 31.9286 | 31.9286 | 0 | LJ607-23050012 |  | 2023-07-01 |  |  |  |  | LEWRP21A552-04 | B01-015654A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 31.9286
230WZ00137--LEWRP21A552-04--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L14装配线-增值改造 | 230WZ00137 | 大装配线 | JMLEWRP21A552-04 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 31.9286 | 31.9286 | 0 | LJ607-23050012 |  | 2023-07-01 |  |  |  |  | LEWRP21A552-04 | B01-015654A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 31.9286
22RPWZ00642--LEWRP21A553-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-L14-增值改造 | 22RPWZ00642 | 大装配线 | JMLEWRP21A553-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 14.6564 | 0 | 0 | LJ607-22120011 | 2023-04-01 | 2023-01-30 |  | 2023-04-01 | 2023-04-01 |  | LEWRP21A553-01 | B01-014861A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  |  | 14.6564
230WZ00137--LEWRP21A553-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L14装配线-增值改造 | 230WZ00137 | 大装配线 | JMLEWRP21A553-02 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 16.0274 | 16.0274 | 0 | LJ607-23050047 |  | 2023-07-01 |  |  |  |  | LEWRP21A553-02 | B01-015655A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 16.0274
22RPWZ00642--LEWRP21A554-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-L14-增值改造 | 22RPWZ00642 | 大装配线 | JMLEWRP21A554-01 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 9.006 | 0 | 0 | LJ607-22120047 | 2023-04-01 | 2023-01-30 |  | 2023-04-01 | 2023-04-01 |  | LEWRP21A554-01 | B01-014862A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  |  | 9.006
230WZ00137--LEWRP21A554-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L14装配线-增值改造 | 230WZ00137 | 大装配线 | JMLEWRP21A554-02 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 9.2077 | 9.2077 | 0 | LJ607-23050048 |  | 2023-07-01 |  |  |  |  | LEWRP21A554-02 | B01-015656A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 9.2077
21RPWZ00062--LEWRP21A555-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L14-L16装配线改造 | 21RPWZ00062 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP21A555-01 | L14物流线改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 2.5221 | 0 | 0 | LJ607-22100004 | 2022-11-28 | 2022-07-01 |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | LEWRP21A555-01 | B01-013494A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 2.5221
22RPWZ00642--LEWRP21A555-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-L14-增值改造 | 22RPWZ00642 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP21A555-02 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 15.8229 | 0 | 0 | LJ607-22120007 | 2023-04-01 | 2023-01-30 |  | 2023-04-01 | 2023-04-01 |  | LEWRP21A555-02 | B01-014863A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  |  | 15.8229
230WZ00137--LEWRP21A555-03--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L14装配线-增值改造 | 230WZ00137 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP21A555-03 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 23.0193 | 23.0193 | 0 | LJ607-23050050 |  | 2023-07-01 |  |  |  |  | LEWRP21A555-03 | B01-015658A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 23.0193
22RPWZ00645--LEWRP21A556-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L15-增值改造 | 22RPWZ00645 | 大装配线 | JMLEWRP21A556-01 | 配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 2.1902 | 0 | 0 | LJ607-22120048 | 2023-04-01 | 2023-01-30 |  | 2023-04-01 | 2023-04-01 |  | LEWRP21A556-01 | B01-014876A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  |  | 2.1902
21RPWZ00062--LEWRP21A557-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L14-L16装配线改造 | 21RPWZ00062 | 大装配线 | JMLEWRP21A557-01 | L15超声波焊接机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 9.056 | 0 | 0 |  | 2022-12-23 | 2022-07-01 |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | LEWRP21A557-01 | B01-013486A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 9.056
21RPWZ00062--LEWRP21A557-01--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L14-L16装配线改造 | 21RPWZ00062 | 大装配线 | JMLEWRP21A557-01 | L15超声波焊接机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 9.056 | 0 | 0 |  | 2022-12-23 | 2022-07-01 |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | LEWRP21A557-01 | B01-013486A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 9.056
22RPWZ00645--LEWRP21A557-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L15-增值改造 | 22RPWZ00645 | 大装配线 | JMLEWRP21A557-02 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 11.3091 | 0 | 0 | LJ607-22110040 | 2023-04-01 | 2023-01-30 |  | 2023-04-01 | 2023-04-01 |  | LEWRP21A557-02 | B01-014877A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  |  | 11.3091
22RPWZ00645--LEWRP21A557-02--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L15-增值改造 | 22RPWZ00645 | 大装配线 | JMLEWRP21A557-02 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 11.3091 | 0 | 0 | LJ607-22110040 | 2023-04-01 | 2023-01-30 |  | 2023-04-01 | 2023-04-01 |  | LEWRP21A557-02 | B01-014877A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  |  | 11.3091
22RPWZ00645--LEWRP21A557-03--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L15-增值改造 | 22RPWZ00645 | 大装配线 | JMLEWRP21A557-03 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 6.5487 | 6.5487 | 0 | LJ607-23010001 |  | 2023-02-13 |  |  |  |  | LEWRP21A557-03 | B01-015089A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 | [9 empty] | 6.5487
22RPWZ00645--LEWRP21A557-03--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L15-增值改造 | 22RPWZ00645 | 大装配线 | JMLEWRP21A557-03 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 6.5487 | 6.5487 | 0 | LJ607-23010001 |  | 2023-02-13 |  |  |  |  | LEWRP21A557-03 | B01-015089A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 | [9 empty] | 6.5487
22RPWZ00645--LEWRP21A558-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L15-增值改造 | 22RPWZ00645 | 大装配线 | JMLEWRP21A558-02 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 17.3 | 0 | 0 | LJ607-22120020 | 2023-04-01 | 2023-01-30 |  | 2023-04-01 | 2023-04-01 |  | LEWRP21A558-02 | B01-014878A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  |  | 17.3
21RPWZ00062--LEWRP21A559-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L14-L16装配线改造 | 21RPWZ00062 | 大装配线 | JMLEWRP21A559-01 | L15包膜机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.26888 | 0 | 0 |  | 2022-12-23 | 2022-07-01 |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | LEWRP21A559-01 | B01-013488A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.26888
21RPWZ00062--LEWRP21A559-01--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L14-L16装配线改造 | 21RPWZ00062 | 大装配线 | JMLEWRP21A559-01 | L15包膜机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.26888 | 0 | 0 |  | 2022-12-23 | 2022-07-01 |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | LEWRP21A559-01 | B01-013488A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.26888
--LEWRP21A559-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 大装配线 | JMLEWRP21A559-02 | L15线包mylar机贴胶机构兼容宽胶变更 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 1.3717 | 0 | 0 | LJ607-22050008 | 2022-07-02 | 2022-07-01 | LJ603-22100054 | 2023-06-06 | 2023-06-06 |  | LEWRP21A559-02 | B01-013563A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 1.3717
--LEWRP21A559-02--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 大装配线 | JMLEWRP21A559-02 | L15线包mylar机贴胶机构兼容宽胶变更 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 1.3717 | 0 | 0 | LJ607-22050008 | 2022-07-02 | 2022-07-01 | LJ603-22100054 | 2023-06-06 | 2023-06-06 |  | LEWRP21A559-02 | B01-013563A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 1.3717
22RPWZ00645--LEWRP21A559-03--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L15-增值改造 | 22RPWZ00645 | 大装配线 | JMLEWRP21A559-03 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 7.712 | 0 | 0 | LJ607-22120004 | 2023-04-01 | 2023-01-30 |  | 2023-04-01 | 2023-04-01 |  | LEWRP21A559-03 | B01-014879A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  |  | 7.712
22RPWZ00645--LEWRP21A559-03--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L15-增值改造 | 22RPWZ00645 | 大装配线 | JMLEWRP21A559-03 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 7.712 | 0 | 0 | LJ607-22120004 | 2023-04-01 | 2023-01-30 |  | 2023-04-01 | 2023-04-01 |  | LEWRP21A559-03 | B01-014879A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  |  | 7.712
22RPWZ00645--LEWRP21A560-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L15-增值改造 | 22RPWZ00645 | 大装配线 | JMLEWRP21A560-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 14.6564 | 0 | 0 | LJ607-22120010 | 2023-04-01 | 2023-01-30 |  | 2023-04-01 | 2023-04-01 |  | LEWRP21A560-01 | B01-014880A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  |  | 14.6564
22RPWZ00645--LEWRP21A561-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L15-增值改造 | 22RPWZ00645 | 大装配线 | JMLEWRP21A561-01 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 9.006 | 0 | 0 | LJ607-22120049 | 2023-04-01 | 2023-01-30 |  | 2023-04-01 | 2023-04-01 |  | LEWRP21A561-01 | B01-014881A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  |  | 9.006
21RPWZ00062--LEWRP21A562-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L14-L16装配线改造 | 21RPWZ00062 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP21A562-01 | L15物流线改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 2.5221 | 0 | 0 |  | 2022-12-23 | 2022-07-01 |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | LEWRP21A562-01 | B01-013489A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 2.5221
22RPWZ00645--LEWRP21A562-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L15-增值改造 | 22RPWZ00645 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP21A562-02 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 15.8229 | 0 | 0 | LJ607-22120006 | 2023-04-01 | 2023-01-30 |  | 2023-04-01 | 2023-04-01 |  | LEWRP21A562-02 | B01-014882A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  |  | 15.8229
230WZ00160--LEWRP21A563-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L16-增值改造 | 230WZ00160 | 大装配线 | JMLEWRP21A563-02 | 配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 3.835 | 3.835 | 0 | LJ607-23050038 |  | 2023-07-04 |  |  |  |  | LEWRP21A563-02 | B01-015711A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 3.835
21RPWZ00070--LEWRP21A564-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L16装配线换型 | 21RPWZ00070 | 大装配线 | JMLEWRP21A564-01 | L16超声波焊接机换型70148112 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 11.5885 | 0 | 0 | LJ607-22040016 | 2022-07-02 | 2022-07-01 | LJ603-22060137 | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | LEWRP21A564-01 | B01-013437A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 11.5885
21RPWZ00070--LEWRP21A564-01--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L16装配线换型 | 21RPWZ00070 | 大装配线 | JMLEWRP21A564-01 | L16超声波焊接机换型70148112 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 11.5885 | 0 | 0 | LJ607-22040016 | 2022-07-02 | 2022-07-01 | LJ603-22060137 | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | LEWRP21A564-01 | B01-013437A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 11.5885
21RPWZ00062--LEWRP21A564-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L14-L16装配线改造 | 21RPWZ00062 | 大装配线 | JMLEWRP21A564-02 | L16超声波焊接机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 9.056 | 0 | 0 |  | 2022-12-23 | 2022-07-01 |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | LEWRP21A564-02 | B01-013490A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 9.056
21RPWZ00062--LEWRP21A564-02--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L14-L16装配线改造 | 21RPWZ00062 | 大装配线 | JMLEWRP21A564-02 | L16超声波焊接机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 9.056 | 0 | 0 |  | 2022-12-23 | 2022-07-01 |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | LEWRP21A564-02 | B01-013490A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 9.056
230WZ00160--LEWRP21A564-04--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L16-增值改造 | 230WZ00160 | 大装配线 | JMLEWRP21A564-04 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 32.2543 | 32.2543 | 0 | LJ607-23050039 |  | 2023-07-04 |  |  |  |  | LEWRP21A564-04 | B01-015712A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 32.2543
230WZ00160--LEWRP21A564-04--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L16-增值改造 | 230WZ00160 | 大装配线 | JMLEWRP21A564-04 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 32.2543 | 32.2543 | 0 | LJ607-23050039 |  | 2023-07-04 |  |  |  |  | LEWRP21A564-04 | B01-015712A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 32.2543
21RPWZ00070--LEWRP21A565-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L16装配线换型 | 21RPWZ00070 | 大装配线 | JMLEWRP21A565-01 | L16转接片焊接机换型70148112 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 21.823 | 0 | 0 | LJ607-22040011 | 2022-07-02 | 2022-07-01 | LJ603-22070025 | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | LEWRP21A565-01 | B01-013438A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 21.823
21RPWZ00062--LEWRP21A565-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L14-L16装配线改造 | 21RPWZ00062 | 大装配线 | JMLEWRP21A565-02 | L16转接片焊接机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 10.5162 | 0 | 0 | LJ607-22040003 | 2022-07-02 | 2022-07-01 |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | LEWRP21A565-02 | B01-013491A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 10.5162
230WZ00160--LEWRP21A565-03--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L16-增值改造 | 230WZ00160 | 大装配线 | JMLEWRP21A565-03 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 11.505 | 11.505 | 0 | LJ607-23050040 |  | 2023-07-04 |  |  |  |  | LEWRP21A565-03 | B01-015713A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 11.505
21RPWZ00070--LEWRP21A566-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L16装配线换型 | 21RPWZ00070 | 大装配线 | JMLEWRP21A566-01 | L16包膜机换型70148112 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 9.5088 | 0 | 0 | LJ607-22040014 | 2022-07-02 | 2022-07-01 |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | LEWRP21A566-01 | B01-013439A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 9.5088
21RPWZ00070--LEWRP21A566-01--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L16装配线换型 | 21RPWZ00070 | 大装配线 | JMLEWRP21A566-01 | L16包膜机换型70148112 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 9.5088 | 0 | 0 | LJ607-22040014 | 2022-07-02 | 2022-07-01 |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | LEWRP21A566-01 | B01-013439A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 9.5088
21RPWZ00062--LEWRP21A566-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L14-L16装配线改造 | 21RPWZ00062 | 大装配线 | JMLEWRP21A566-02 | L16包膜机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.26888 | 0 | 0 |  | 2022-12-23 | 2022-07-01 |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | LEWRP21A566-02 | B01-013492A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.26888
21RPWZ00062--LEWRP21A566-02--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L14-L16装配线改造 | 21RPWZ00062 | 大装配线 | JMLEWRP21A566-02 | L16包膜机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.26888 | 0 | 0 |  | 2022-12-23 | 2022-07-01 |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | LEWRP21A566-02 | B01-013492A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.26888
--LEWRP21A566-03--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 大装配线 | JMLEWRP21A566-03 | L16线包mylar机贴胶机构兼容宽胶变更 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 1.3717 | 0 | 0 | LJ607-22050009 | 2022-07-02 | 2022-07-01 | LJ603-22100225 | 2023-06-06 | 2023-06-06 |  | LEWRP21A566-03 | B01-013564A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 1.3717
--LEWRP21A566-03--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 大装配线 | JMLEWRP21A566-03 | L16线包mylar机贴胶机构兼容宽胶变更 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 1.3717 | 0 | 0 | LJ607-22050009 | 2022-07-02 | 2022-07-01 | LJ603-22100225 | 2023-06-06 | 2023-06-06 |  | LEWRP21A566-03 | B01-013564A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 1.3717
230WZ00160--LEWRP21A566-04--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L16-增值改造 | 230WZ00160 | 大装配线 | JMLEWRP21A566-04 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 7.8314 | 7.8314 | 0 | LJ607-23050034 |  | 2023-07-04 |  |  |  |  | LEWRP21A566-04 | B01-015714A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 7.8314
230WZ00160--LEWRP21A566-04--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L16-增值改造 | 230WZ00160 | 大装配线 | JMLEWRP21A566-04 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 7.8314 | 7.8314 | 0 | LJ607-23050034 |  | 2023-07-04 |  |  |  |  | LEWRP21A566-04 | B01-015714A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 7.8314
21RPWZ00070--LEWRP21A567-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L16装配线换型 | 21RPWZ00070 | 大装配线 | JMLEWRP21A567-01 | L16入壳机换型70148112 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 18.3894 | 0 | 0 | LJ607-22040015 | 2022-07-02 | 2022-07-01 | LJ603-22060136 | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | LEWRP21A567-01 | B01-013440A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 18.3894
230WZ00160--LEWRP21A567-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L16-增值改造 | 230WZ00160 | 大装配线 | JMLEWRP21A567-02 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 14.6133 | 14.6133 | 0 | LJ607-23050041 |  | 2023-07-04 |  |  |  |  | LEWRP21A567-02 | B01-015715A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 14.6133
230WZ00160--LEWRP21A568-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L16-增值改造 | 230WZ00160 | 大装配线 | JMLEWRP21A568-02 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 6.9837 | 6.9837 | 0 | LJ607-23050042 |  | 2023-07-04 |  |  |  |  | LEWRP21A568-02 | B01-015716A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 6.9837
21RPWZ00070--LEWRP21A569-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L16装配线换型 | 21RPWZ00070 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP21A569-01 | L16物流线换型70148112 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 27.4602 | 0 | 0 | LJ607-22040017 | 2022-07-02 | 2022-07-01 |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | LEWRP21A569-01 | B01-013442A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 27.4602
21RPWZ00062--LEWRP21A569-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L14-L16装配线改造 | 21RPWZ00062 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP21A569-02 | L16物流线改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 2.5221 | 0 | 0 |  | 2022-12-23 | 2022-07-01 |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | LEWRP21A569-02 | B01-013493A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 2.5221
230WZ00160--LEWRP21A569-03--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L16-增值改造 | 230WZ00160 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP21A569-03 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 16.8739 | 16.8739 | 0 | LJ607-23050044 |  | 2023-07-04 |  |  |  |  | LEWRP21A569-03 | B01-015718A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 16.8739
21RPWZ00072--LEWRP21A571-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L17装配线改造 | 21RPWZ00072 | 大装配线 | JMLEWRP21A571-01 | L17超声波焊接机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 28.5841 | 0 | 0 | LJ607-22030028 | 2022-07-02 | 2022-07-01 | LJ603-22060134 | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | LEWRP21A571-01 | B01-013463A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 28.5841
21RPWZ00072--LEWRP21A572-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L17装配线改造 | 21RPWZ00072 | 大装配线 | JMLEWRP21A572-01 | L17转接片焊接机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 24.3274 | 0 | 0 | LJ607-22040020 | 2022-07-02 | 2022-07-01 |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | LEWRP21A572-01 | B01-013464A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 24.3274
21RPWZ00072--LEWRP21A573-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L17装配线改造 | 21RPWZ00072 | 大装配线 | JMLEWRP21A573-01 | L17包膜机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 1.6133 | 0 | 0 |  | 2022-12-23 | 2022-07-01 |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | LEWRP21A573-01 | B01-013465A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 1.6133
21RPWZ00072--LEWRP21A576-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L17装配线改造 | 21RPWZ00072 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP21A576-01 | L17物流线改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 6.5133 | 0 | 0 |  | 2022-12-23 | 2022-07-01 |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | LEWRP21A576-01 | B01-013466A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 6.5133
--LEWRP21B004-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWRP21B004-01 | 激光工位维修 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-22030001 | [6 empty] | LEWRP21B004-01 | B01-013407A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230WZ00070--LEWRP21B004-02--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B004-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.84071 | 0.84071 | 0 |  |  | 2023-07-07 |  |  |  |  | LEWRP21B004-02 | B01-015281A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 0.84071
230WZ00070--LEWRP21B004-02--3 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B004-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.84071 | 0.84071 | 0 |  |  | 2023-07-07 |  |  |  |  | LEWRP21B004-02 | B01-015281A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 0.84071
230WZ00070--LEWRP21B004-02--4 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B004-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.84071 | 0.84071 | 0 |  |  | 2023-07-07 |  |  |  |  | LEWRP21B004-02 | B01-015281A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 0.84071
230WZ00070--LEWRP21B004-02--5 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B004-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.84071 | 0.84071 | 0 |  |  | 2023-07-07 |  |  |  |  | LEWRP21B004-02 | B01-015281A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 0.84071
230WZ00070--LEWRP21B004-02--6 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B004-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.84071 | 0.84071 | 0 |  |  | 2023-07-07 |  |  |  |  | LEWRP21B004-02 | B01-015281A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 0.84071
230WZ00070--LEWRP21B004-02--7 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B004-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.84071 | 0.84071 | 0 |  |  | 2023-07-07 |  |  |  |  | LEWRP21B004-02 | B01-015281A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 0.84071
230WZ00070--LEWRP21B004-02--8 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B004-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.84071 | 0.84071 | 0 |  |  | 2023-07-07 |  |  |  |  | LEWRP21B004-02 | B01-015281A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 0.84071
230WZ00070--LEWRP21B004-02--9 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B004-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.84071 | 0.84071 | 0 |  |  | 2023-07-07 |  |  |  |  | LEWRP21B004-02 | B01-015281A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 0.84071
230WZ00070--LEWRP21B004-02--10 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B004-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.84071 | 0.84071 | 0 |  |  | 2023-07-07 |  |  |  |  | LEWRP21B004-02 | B01-015281A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 0.84071
230WZ00070--LEWRP21B004-02--11 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B004-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.84071 | 0.84071 | 0 |  |  | 2023-07-07 |  |  |  |  | LEWRP21B004-02 | B01-015281A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 0.84071
230WZ00070--LEWRP21B004-02--12 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B004-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.84071 | 0.84071 | 0 |  |  | 2023-07-07 |  |  |  |  | LEWRP21B004-02 | B01-015281A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 0.84071
230WZ00070--LEWRP21B004-02--13 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B004-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.84071 | 0.84071 | 0 |  |  | 2023-07-07 |  |  |  |  | LEWRP21B004-02 | B01-015281A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 0.84071
230WZ00070--LEWRP21B004-02--14 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B004-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.84071 | 0.84071 | 0 |  |  | 2023-07-07 |  |  |  |  | LEWRP21B004-02 | B01-015281A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 0.84071
230WZ00070--LEWRP21B004-02--15 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B004-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.84071 | 0.84071 | 0 |  |  | 2023-07-07 |  |  |  |  | LEWRP21B004-02 | B01-015281A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 0.84071
230WZ00070--LEWRP21B004-02--16 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B004-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.84071 | 0.84071 | 0 |  |  | 2023-07-07 |  |  |  |  | LEWRP21B004-02 | B01-015281A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 0.84071
230WZ00070--LEWRP21B004-02--17 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B004-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.84071 | 0.84071 | 0 |  |  | 2023-07-07 |  |  |  |  | LEWRP21B004-02 | B01-015281A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 0.84071
230WZ00070--LEWRP21B004-02--18 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B004-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.84071 | 0.84071 | 0 |  |  | 2023-07-07 |  |  |  |  | LEWRP21B004-02 | B01-015281A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 0.84071
230WZ00070--LEWRP21B004-02--19 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B004-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.84071 | 0.84071 | 0 |  |  | 2023-07-07 |  |  |  |  | LEWRP21B004-02 | B01-015281A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 0.84071
230WZ00070--LEWRP21B004-02--20 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B004-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.84071 | 0.84071 | 0 |  |  | 2023-07-07 |  |  |  |  | LEWRP21B004-02 | B01-015281A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 0.84071
230WZ00070--LEWRP21B004-02--21 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B004-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.84071 | 0.84071 | 0 |  |  | 2023-07-07 |  |  |  |  | LEWRP21B004-02 | B01-015281A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 0.84071
230WZ00070--LEWRP21B004-02--22 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B004-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.84071 | 0.84071 | 0 |  |  | 2023-07-07 |  |  |  |  | LEWRP21B004-02 | B01-015281A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 0.84071
230WZ00070--LEWRP21B004-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B004-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.84071 | 0.84071 | 0 | LS607-23040006 |  | 2023-07-07 |  |  |  |  | LEWRP21B004-02 | B01-015281A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 0.84071
230WZ00070--LEWRP21B004-03--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B004-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP21B004-03 | B01-015984A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230WZ00070--LEWRP21B004-03--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B004-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP21B004-03 | B01-015984A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230WZ00070--LEWRP21B460-03--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B460-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.84071 | 0.84071 | 0 | LS607-23040005 |  | 2023-07-07 |  |  |  |  | LEWRP21B460-03 | B01-015303A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 0.84071
230WZ00070--LEWRP21B460-03--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B460-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.84071 | 0.84071 | 0 | LS607-23040005 |  | 2023-07-07 |  |  |  |  | LEWRP21B460-03 | B01-015303A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 0.84071
230WZ00070--LEWRP21B460-03--3 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B460-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.84071 | 0.84071 | 0 | LS607-23040005 |  | 2023-07-07 |  |  |  |  | LEWRP21B460-03 | B01-015303A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 0.84071
230WZ00070--LEWRP21B460-03--4 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B460-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.84071 | 0.84071 | 0 | LS607-23040005 |  | 2023-07-07 |  |  |  |  | LEWRP21B460-03 | B01-015303A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 0.84071
230WZ00070--LEWRP21B460-03--5 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B460-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.84071 | 0.84071 | 0 | LS607-23040005 |  | 2023-07-07 |  |  |  |  | LEWRP21B460-03 | B01-015303A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 0.84071
230WZ00070--LEWRP21B460-03--6 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B460-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.84071 | 0.84071 | 0 | LS607-23040005 |  | 2023-07-07 |  |  |  |  | LEWRP21B460-03 | B01-015303A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 0.84071
230WZ00070--LEWRP21B460-03--7 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B460-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.84071 | 0.84071 | 0 | LS607-23040005 |  | 2023-07-07 |  |  |  |  | LEWRP21B460-03 | B01-015303A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 0.84071
230WZ00070--LEWRP21B460-03--8 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B460-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.84071 | 0.84071 | 0 | LS607-23040005 |  | 2023-07-07 |  |  |  |  | LEWRP21B460-03 | B01-015303A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 0.84071
230WZ00070--LEWRP21B460-03--9 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B460-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.84071 | 0.84071 | 0 | LS607-23040005 |  | 2023-07-07 |  |  |  |  | LEWRP21B460-03 | B01-015303A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 0.84071
230WZ00070--LEWRP21B460-03--10 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B460-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.84071 | 0.84071 | 0 | LS607-23040005 |  | 2023-07-07 |  |  |  |  | LEWRP21B460-03 | B01-015303A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 0.84071
230WZ00070--LEWRP21B460-03--11 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B460-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.84071 | 0.84071 | 0 | LS607-23040005 |  | 2023-07-07 |  |  |  |  | LEWRP21B460-03 | B01-015303A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 0.84071
230WZ00070--LEWRP21B460-03--12 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B460-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.84071 | 0.84071 | 0 | LS607-23040005 |  | 2023-07-07 |  |  |  |  | LEWRP21B460-03 | B01-015303A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 0.84071
230WZ00070--LEWRP21B460-03--13 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B460-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.84071 | 0.84071 | 0 | LS607-23040005 |  | 2023-07-07 |  |  |  |  | LEWRP21B460-03 | B01-015303A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 0.84071
230WZ00070--LEWRP21B460-03--14 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B460-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.84071 | 0.84071 | 0 | LS607-23040005 |  | 2023-07-07 |  |  |  |  | LEWRP21B460-03 | B01-015303A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 0.84071
230WZ00070--LEWRP21B460-03--15 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B460-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.84071 | 0.84071 | 0 | LS607-23040005 |  | 2023-07-07 |  |  |  |  | LEWRP21B460-03 | B01-015303A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 0.84071
230WZ00070--LEWRP21B460-03--16 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B460-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.84071 | 0.84071 | 0 | LS607-23040005 |  | 2023-07-07 |  |  |  |  | LEWRP21B460-03 | B01-015303A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 0.84071
230WZ00070--LEWRP21B460-03--17 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B460-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.84071 | 0.84071 | 0 | LS607-23040005 |  | 2023-07-07 |  |  |  |  | LEWRP21B460-03 | B01-015303A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 0.84071
230WZ00070--LEWRP21B460-03--18 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B460-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.84071 | 0.84071 | 0 | LS607-23040005 |  | 2023-07-07 |  |  |  |  | LEWRP21B460-03 | B01-015303A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 0.84071
230WZ00070--LEWRP21B460-03--19 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B460-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.84071 | 0.84071 | 0 | LS607-23040005 |  | 2023-07-07 |  |  |  |  | LEWRP21B460-03 | B01-015303A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 0.84071
230WZ00070--LEWRP21B460-03--20 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B460-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.84071 | 0.84071 | 0 | LS607-23040005 |  | 2023-07-07 |  |  |  |  | LEWRP21B460-03 | B01-015303A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 0.84071
230WZ00070--LEWRP21B460-03--21 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B460-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.84071 | 0.84071 | 0 | LS607-23040005 |  | 2023-07-07 |  |  |  |  | LEWRP21B460-03 | B01-015303A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 0.84071
230WZ00070--LEWRP21B460-03--22 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B460-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.84071 | 0.84071 | 0 | LS607-23040005 |  | 2023-07-07 |  |  |  |  | LEWRP21B460-03 | B01-015303A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 0.84071
230WZ00070--LEWRP21B460-03--23 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B460-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.84071 | 0.84071 | 0 | LS607-23040005 |  | 2023-07-07 |  |  |  |  | LEWRP21B460-03 | B01-015303A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 0.84071
230WZ00070--LEWRP21B460-03--24 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B460-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.84071 | 0.84071 | 0 | LS607-23040005 |  | 2023-07-07 |  |  |  |  | LEWRP21B460-03 | B01-015303A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 0.84071
21RPWZ00064--LEWRP22A157--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L14装配线 | 21RPWZ00064 |  | JMLEWRP22A157 | L14配对机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120341 | [6 empty] | LEWRP22A157 | F5-XZB305-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21RPWZ00066--LEWRP22A158--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L15装配线 | 21RPWZ00066 |  | JMLEWRP22A158 | L15物流线 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120342 | [6 empty] | LEWRP22A158 | F5-XZN309-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21RPWZ00069--LEWRP22A159--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L16装配线 | 21RPWZ00069 |  | JMLEWRP22A159 | L16超声波焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120343 | [6 empty] | LEWRP22A159 | F5-XHB307-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21RPWZ00071--LEWRP22A160--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L17装配线 | 21RPWZ00071 |  | JMLEWRP22A160 | L17顶盖焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120344 | [6 empty] | LEWRP22A160 | F5-XHD212-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230WZ00037--LEWRP22AA19-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-二期L6-增值改造 | 230WZ00037 | 大装配线 | JMLEWRP22AA19-01 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23020002 | [6 empty] | LEWRP22AA19-01 | B01-015169A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230WZL6156--LEWRP22AA19-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-二期L6-增值改造 | 230WZL6156 | 大装配线 | JMLEWRP22AA19-02 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23050009 | [6 empty] | LEWRP22AA19-02 | B01-015706A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230WZ00037--LEWRP22AA20-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-二期L6-增值改造 | 230WZ00037 | 大装配线 | JMLEWRP22AA20-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23030003 | [6 empty] | LEWRP22AA20-01 | B01-015168A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230WZL6156--LEWRP22AA20-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-二期L6-增值改造 | 230WZL6156 | 大装配线 | JMLEWRP22AA20-02 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23050035 | [6 empty] | LEWRP22AA20-02 | B01-015707A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230WZL6057--LEWRP22AA21-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L6-热压机改造 | 230WZL6057 | 大装配线 | JMLEWRP22AA21-01 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP22AA21-01 | B01-015237A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [8 empty] | 客户评审拖拉 | 业务通知暂停 | 否 | 无风险 |  |  |  | 业务通知暂停 | [19 empty] | 0
230WZ00002--LEWRP22AA26-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-二期-中试刀片装配线-增值改造 | 230WZ00002 | 大装配线 | JMLEWRP22AA26-01 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.66663 | 0 | 0 | LJ607-23040027 | [6 empty] | LEWRP22AA26-01 | B01-015275A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.66663
230WZ00077--LEWRP22AA26-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-二期-中试刀片装配线-增值改造 | 230WZ00077 | 大装配线 | JMLEWRP22AA26-02 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 3.9823 | 0 | 0 | LJ607-23030039 | [6 empty] | LEWRP22AA26-02 | B01-015317A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 3.9823
230WZ00171--LEWRP22AA26-03--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-刀片线-增值改造 | 230WZ00171 | 大装配线 | JMLEWRP22AA26-03 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.20761 | 0 | 0 | LJ607-23060059 | [6 empty] | LEWRP22AA26-03 | B01-015780A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.20761
230WZ00002--LEWRP22AA27-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-二期-中试刀片装配线-增值改造 | 230WZ00002 | 大装配线 | JMLEWRP22AA27-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 7.1821 | 0 | 0 | LJ607-23020057 | 2023-04-04 | 2023-02-20 |  |  |  |  | LEWRP22AA27-01 | B01-015123A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 | [9 empty] | 7.1821
230WZ00002--LEWRP22AA27-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-二期-中试刀片装配线-增值改造 | 230WZ00002 | 大装配线 | JMLEWRP22AA27-02 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 3.1998 | 0 | 0 | LJ607-23040028 | [6 empty] | LEWRP22AA27-02 | B01-015274A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 3.1998
230WZ00077--LEWRP22AA27-03--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-二期-中试刀片装配线-增值改造 | 230WZ00077 | 大装配线 | JMLEWRP22AA27-03 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 6.1947 | 0 | 0 | LJ607-23030057 | [6 empty] | LEWRP22AA27-03 | B01-015320A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 6.1947
230WZ00171--LEWRP22AA27-04--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-刀片线-增值改造 | 230WZ00171 | 大装配线 | JMLEWRP22AA27-04 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.8641 | 0 | 0 | LJ607-23060011 | [6 empty] | LEWRP22AA27-04 | B01-015781A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 2.8641
230WZ00002--LEWRP22AA28-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-二期-中试刀片装配线-增值改造 | 230WZ00002 | 大装配线 | JMLEWRP22AA28-01 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 5.3547 | 0 | 0 | LJ607-23020005 | 2023-04-06 | 2023-02-20 | LJ603-23060056 |  |  |  | LEWRP22AA28-01 | B01-015130A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 | [9 empty] | 5.3547
230WZ00002--LEWRP22AA28-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-二期-中试刀片装配线-增值改造 | 230WZ00002 | 大装配线 | JMLEWRP22AA28-02 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.7749 | 0 | 0 | LJ607-23030026 | [6 empty] | LEWRP22AA28-02 | B01-015273A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 2.7749
230WZ00077--LEWRP22AA28-03--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-二期-中试刀片装配线-增值改造 | 230WZ00077 | 大装配线 | JMLEWRP22AA28-03 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.3274 | 0 | 0 | LJ607-23030027 | [6 empty] | LEWRP22AA28-03 | B01-015321A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 1.3274
230WZ00171--LEWRP22AA28-04--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-刀片线-增值改造 | 230WZ00171 | 大装配线 | JMLEWRP22AA28-04 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.8469 | 0 | 0 | LJ607-23060007 | [6 empty] | LEWRP22AA28-04 | B01-015782A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.8469
230WZ00002--LEWRP22AA29-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-二期-中试刀片装配线-增值改造 | 230WZ00002 | 大装配线 | JMLEWRP22AA29-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 3.3998 | 0 | 0 |  |  | 2023-02-20 |  |  |  |  | LEWRP22AA29-01 | B01-015128A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 | [9 empty] | 3.3998
230WZ00002--LEWRP22AA29-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-二期-中试刀片装配线-增值改造 | 230WZ00002 | 大装配线 | JMLEWRP22AA29-02 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.3166 | 0 | 0 | LJ607-23030072 | [6 empty] | LEWRP22AA29-02 | B01-015272A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 1.3166
230WZ00077--LEWRP22AA29-03--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-二期-中试刀片装配线-增值改造 | 230WZ00077 | 大装配线 | JMLEWRP22AA29-03 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.3009 | 0 | 0 | LJ607-23040029 | [6 empty] | LEWRP22AA29-03 | B01-015322A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 2.3009
230WZ00171--LEWRP22AA29-04--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-刀片线-增值改造 | 230WZ00171 | 大装配线 | JMLEWRP22AA29-04 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.0009 | 0 | 0 | LJ607-23060060 | [6 empty] | LEWRP22AA29-04 | B01-015783A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 1.0009
230WZ00002--LEWRP22AA30-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-二期-中试刀片装配线-增值改造 | 230WZ00002 | 大装配线 | JMLEWRP22AA30-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.9549 | 0 | 0 | LJ607-23010017 | 2023-04-06 | 2023-02-20 | LJ603-23040013 |  |  |  | LEWRP22AA30-01 | B01-015127A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 | [9 empty] | 1.9549
230WZ00077--LEWRP22AA30-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-二期-中试刀片装配线-增值改造 | 230WZ00077 | 大装配线 | JMLEWRP22AA30-02 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.6549 | 0 | 0 | LJ607-23040001 | [6 empty] | LEWRP22AA30-02 | B01-015316A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 2.6549
230WZ00002--LEWRP22AA31-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-二期-中试刀片装配线-增值改造 | 230WZ00002 | 大装配线 | JMLEWRP22AA31-01 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.4449 | 0 | 0 | LJ607-23020058 | 2023-04-06 | 2023-02-20 | LJ603-23040015 |  |  |  | LEWRP22AA31-01 | B01-015126A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 | [9 empty] | 1.4449
230WZ00002--LEWRP22AA31-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-二期-中试刀片装配线-增值改造 | 230WZ00002 | 大装配线 | JMLEWRP22AA31-02 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.41665 | 0 | 0 | LJ607-23040002 | [6 empty] | LEWRP22AA31-02 | B01-015271A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.41665
230WZ00077--LEWRP22AA31-03--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-二期-中试刀片装配线-增值改造 | 230WZ00077 | 大装配线 | JMLEWRP22AA31-03 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 3.0973 | 0 | 0 | LJ607-23040003 | [6 empty] | LEWRP22AA31-03 | B01-015323A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 3.0973
230WZ00171--LEWRP22AA31-04--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-刀片线-增值改造 | 230WZ00171 | 大装配线 | JMLEWRP22AA31-04 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.5407 | 0 | 0 | LJ607-23060061 | [6 empty] | LEWRP22AA31-04 | B01-015784A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 2.5407
230WZ00002--LEWRP22AA32-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-二期-中试刀片装配线-增值改造 | 230WZ00002 | 大装配线 | JMLEWRP22AA32-01 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.0399 | 0 | 0 | LJ607-23020003 | 2023-04-06 | 2023-02-20 | LJ603-23040014 |  |  |  | LEWRP22AA32-01 | B01-015125A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 | [9 empty] | 2.0399
230WZ00002--LEWRP22AA32-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-二期-中试刀片装配线-增值改造 | 230WZ00002 | 大装配线 | JMLEWRP22AA32-02 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 3.3332 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP22AA32-02 | B01-015270A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 3.3332
230WZ00077--LEWRP22AA32-03--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-二期-中试刀片装配线-增值改造 | 230WZ00077 | 大装配线 | JMLEWRP22AA32-03 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.6814 | 0 | 0 | LJ607-23030038 | [6 empty] | LEWRP22AA32-03 | B01-015324A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 1.6814
230WZ00171--LEWRP22AA32-04--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-刀片线-增值改造 | 230WZ00171 | 大装配线 | JMLEWRP22AA32-04 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.76991 | 0 | 0 | LJ607-23060062 | [6 empty] | LEWRP22AA32-04 | B01-015785A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.76991
230WZ00002--LEWRP22AA33-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-二期-中试刀片装配线-增值改造 | 230WZ00002 | 大装配线 | JMLEWRP22AA33-01 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.1899 | 0 | 0 | LJ607-23030004 | 2023-04-06 | 2023-02-20 |  |  |  |  | LEWRP22AA33-01 | B01-015124A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 | [9 empty] | 1.1899
230WZ00002--LEWRP22AA33-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-二期-中试刀片装配线-增值改造 | 230WZ00002 | 大装配线 | JMLEWRP22AA33-02 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.99995 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP22AA33-02 | B01-015269A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.99995
230WZ00077--LEWRP22AA33-03--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-二期-中试刀片装配线-增值改造 | 230WZ00077 | 大装配线 | JMLEWRP22AA33-03 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.88496 | 0 | 0 | LJ607-23040004 | [6 empty] | LEWRP22AA33-03 | B01-015318A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.88496
230WZ00002--LEWRP22AA34-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-二期-中试刀片装配线-增值改造 | 230WZ00002 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP22AA34-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.74163 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP22AA34-01 | B01-015276A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.74163
230WZ00077--LEWRP22AA34-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-二期-中试刀片装配线-增值改造 | 230WZ00077 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP22AA34-02 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 17.6991 | 0 | 0 | LJ607-23040005 | [6 empty] | LEWRP22AA34-02 | B01-015325A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 17.6991
230LZL1211--LEWRP22AD37-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L1装配线-增值改造 | 230LZL1211 | 大装配线 | JMLEWRP22AD37-01 | 配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23060081 | [6 empty] | LEWRP22AD37-01 | B01-015930A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230LZL1211--LEWRP22AD38-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L1装配线-增值改造 | 230LZL1211 | 大装配线 | JMLEWRP22AD38-01 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23060082 | [6 empty] | LEWRP22AD38-01 | B01-015931A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230LZL1211--LEWRP22AD38-01--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L1装配线-增值改造 | 230LZL1211 | 大装配线 | JMLEWRP22AD38-01 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23060082 | [6 empty] | LEWRP22AD38-01 | B01-015931A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230LZL1211--LEWRP22AD39-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L1装配线-增值改造 | 230LZL1211 | 大装配线 | JMLEWRP22AD39-01 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23060083 | [6 empty] | LEWRP22AD39-01 | B01-015932A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230LZL1211--LEWRP22AD40-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L1装配线-增值改造 | 230LZL1211 | 大装配线 | JMLEWRP22AD40-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23060084 | [6 empty] | LEWRP22AD40-01 | B01-015933A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230LZL1211--LEWRP22AD40-01--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L1装配线-增值改造 | 230LZL1211 | 大装配线 | JMLEWRP22AD40-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23060084 | [6 empty] | LEWRP22AD40-01 | B01-015933A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230LZL1211--LEWRP22AD41-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L1装配线-增值改造 | 230LZL1211 | 大装配线 | JMLEWRP22AD41-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23060085 | [6 empty] | LEWRP22AD41-01 | B01-015934A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230LZL1211--LEWRP22AD42-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L1装配线-增值改造 | 230LZL1211 | 大装配线 | JMLEWRP22AD42-01 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23060086 | [6 empty] | LEWRP22AD42-01 | B01-015935A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230LZL1211--LEWRP22AD43-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L1装配线-增值改造 | 230LZL1211 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP22AD43-01 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23060087 | [6 empty] | LEWRP22AD43-01 | B01-015936A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230LZL1211--LEWRP22AD44-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L1装配线-增值改造 | 230LZL1211 | 大装配线 | JMLEWRP22AD44-01 | 配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23060088 | [6 empty] | LEWRP22AD44-01 | B01-015937A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230LZL1211--LEWRP22AD45-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L1装配线-增值改造 | 230LZL1211 | 大装配线 | JMLEWRP22AD45-01 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23060089 | [6 empty] | LEWRP22AD45-01 | B01-015938A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230LZL1211--LEWRP22AD45-01--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L1装配线-增值改造 | 230LZL1211 | 大装配线 | JMLEWRP22AD45-01 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23060089 | [6 empty] | LEWRP22AD45-01 | B01-015938A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230LZL1211--LEWRP22AD46-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L1装配线-增值改造 | 230LZL1211 | 大装配线 | JMLEWRP22AD46-01 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23060090 | [6 empty] | LEWRP22AD46-01 | B01-015939A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230LZL1211--LEWRP22AD47-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L1装配线-增值改造 | 230LZL1211 | 大装配线 | JMLEWRP22AD47-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23060091 | [6 empty] | LEWRP22AD47-01 | B01-015940A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230LZL1211--LEWRP22AD47-01--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L1装配线-增值改造 | 230LZL1211 | 大装配线 | JMLEWRP22AD47-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23060091 | [6 empty] | LEWRP22AD47-01 | B01-015940A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230LZL1211--LEWRP22AD48-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L1装配线-增值改造 | 230LZL1211 | 大装配线 | JMLEWRP22AD48-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23060092 | [6 empty] | LEWRP22AD48-01 | B01-015941A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230LZL1211--LEWRP22AD49-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L1装配线-增值改造 | 230LZL1211 | 大装配线 | JMLEWRP22AD49-01 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23060093 | [6 empty] | LEWRP22AD49-01 | B01-015942A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230LZL1211--LEWRP22AD50-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L1装配线-增值改造 | 230LZL1211 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP22AD50-01 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23060094 | [6 empty] | LEWRP22AD50-01 | B01-015943A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230LZL3078--LEWRP22AD58-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-中国柳州-L3装配线-增值改造 | 230LZL3078 | 大装配线 | JMLEWRP22AD58-01 | 配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 5.0619 | 0 | 0 | LJ607-23040045 | 2023-06-06 | 2023-06-06 |  |  |  |  | LEWRP22AD58-01 | B01-015339A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 5.0619
230LZL3078--LEWRP22AD59-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-中国柳州-L3装配线-增值改造 | 230LZL3078 | 大装配线 | JMLEWRP22AD59-01 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 19.9558 | 0 | 0 | LJ607-23050019 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | LJ603-23060024 |  |  |  | LEWRP22AD59-01 | B01-015340A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 19.9558
230LZL3078--LEWRP22AD59-01--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-中国柳州-L3装配线-增值改造 | 230LZL3078 | 大装配线 | JMLEWRP22AD59-01 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 19.9558 | 0 | 0 | LJ607-23050019 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | LJ603-23060024 |  |  |  | LEWRP22AD59-01 | B01-015340A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 19.9558
230LZL3245--LEWRP22AD59-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L3-增值改造 | 230LZL3245 | 大装配线 | JMLEWRP22AD59-02 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP22AD59-02 | B01-016160A |  |  | 瑞浦+兰钧 | [36 empty] | 0
230LZL3245--LEWRP22AD59-02--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L3-增值改造 | 230LZL3245 | 大装配线 | JMLEWRP22AD59-02 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP22AD59-02 | B01-016160A |  |  | 瑞浦+兰钧 | [36 empty] | 0
230LZL3245--LEWRP22AD59-03--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L3-增值改造 | 230LZL3245 | 大装配线 | JMLEWRP22AD59-03 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP22AD59-03 | B01-016158A |  |  | 瑞浦+兰钧 | [36 empty] | 0
230LZL3245--LEWRP22AD59-03--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L3-增值改造 | 230LZL3245 | 大装配线 | JMLEWRP22AD59-03 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP22AD59-03 | B01-016158A |  |  | 瑞浦+兰钧 | [36 empty] | 0
230LZL3078--LEWRP22AD60-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-中国柳州-L3装配线-增值改造 | 230LZL3078 | 大装配线 | JMLEWRP22AD60-01 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 14.5133 | 0 | 0 | LJ607-23040076 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | LJ603-23060020 |  |  |  | LEWRP22AD60-01 | B01-015341A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 14.5133
230LZL3245--LEWRP22AD60-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L3-增值改造 | 230LZL3245 | 大装配线 | JMLEWRP22AD60-02 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP22AD60-02 | B01-016161A |  |  | 瑞浦+兰钧 | [36 empty] | 0
230LZL3245--LEWRP22AD60-02--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L3-增值改造 | 230LZL3245 | 大装配线 | JMLEWRP22AD60-02 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP22AD60-02 | B01-016161A |  |  | 瑞浦+兰钧 | [36 empty] | 0
230LZL3245--LEWRP22AD60-03--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L3-增值改造 | 230LZL3245 | 大装配线 | JMLEWRP22AD60-03 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP22AD60-03 | B01-016157A |  |  | 瑞浦+兰钧 | [36 empty] | 0
230LZL3245--LEWRP22AD60-04--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L3-增值改造 | 230LZL3245 | 大装配线 | JMLEWRP22AD60-04 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP22AD60-04 | B01-016168A |  |  | 瑞浦+兰钧 | [36 empty] | 0
230LZL3078--LEWRP22AD61-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-中国柳州-L3装配线-增值改造 | 230LZL3078 | 大装配线 | JMLEWRP22AD61-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 4.7434 | 0 | 0 | LJ607-23040031 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | LJ603-23060025 |  |  |  | LEWRP22AD61-01 | B01-015342A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 4.7434
230LZL3078--LEWRP22AD61-01--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-中国柳州-L3装配线-增值改造 | 230LZL3078 | 大装配线 | JMLEWRP22AD61-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 4.7434 | 0 | 0 | LJ607-23040031 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | LJ603-23060025 |  |  |  | LEWRP22AD61-01 | B01-015342A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 4.7434
230LZL3245--LEWRP22AD61-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L3-增值改造 | 230LZL3245 | 大装配线 | JMLEWRP22AD61-02 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP22AD61-02 | B01-016162A |  |  | 瑞浦+兰钧 | [36 empty] | 0
230LZL3245--LEWRP22AD61-03--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L3-增值改造 | 230LZL3245 | 大装配线 | JMLEWRP22AD61-03 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP22AD61-03 | B01-016167A |  |  | 瑞浦+兰钧 | [36 empty] | 0
230LZL3245--LEWRP22AD61-03--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L3-增值改造 | 230LZL3245 | 大装配线 | JMLEWRP22AD61-03 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP22AD61-03 | B01-016167A |  |  | 瑞浦+兰钧 | [36 empty] | 0
230LZL3078--LEWRP22AD62-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-中国柳州-L3装配线-增值改造 | 230LZL3078 | 大装配线 | JMLEWRP22AD62-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 16.1947 | 0 | 0 | LJ607-23050022 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | LJ603-23060023 |  |  |  | LEWRP22AD62-01 | B01-015343A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 16.1947
230LZL3245--LEWRP22AD62-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L3-增值改造 | 230LZL3245 | 大装配线 | JMLEWRP22AD62-02 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP22AD62-02 | B01-016163A |  |  | 瑞浦+兰钧 | [36 empty] | 0
230LZL3078--LEWRP22AD63-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-中国柳州-L3装配线-增值改造 | 230LZL3078 | 大装配线 | JMLEWRP22AD63-01 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 6.9912 | 0 | 0 | LJ607-23050018 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | LJ603-23060021 |  |  |  | LEWRP22AD63-01 | B01-015344A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 6.9912
230LZL3245--LEWRP22AD63-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L3-增值改造 | 230LZL3245 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP22AD63-02 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP22AD63-02 | B01-016164A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | [36 empty] | 0
230LZL3078--LEWRP22AD64-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-中国柳州-L3装配线-增值改造 | 230LZL3078 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP22AD64-01 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 49.4336 | 0 | 0 | LJ607-23050020 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | LJ603-23060022 |  |  |  | LEWRP22AD64-01 | B01-015346A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 49.4336
230LZL3245--LEWRP22AD64-03--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L3-增值改造 | 230LZL3245 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP22AD64-03 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP22AD64-03 | B01-016159A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | [36 empty] | 0
230LZL3245--LEWRP22AD64-04--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L3-增值改造 | 230LZL3245 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP22AD64-04 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP22AD64-04 | B01-016169A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | [36 empty] | 0
230LZL1212--LEWRP22AD72-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L1干燥线-增值改造 | 230LZL1212 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP22AD72-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP22AD72-01 | B01-015944A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230LZL1212--LEWRP22AD72-01--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L1干燥线-增值改造 | 230LZL1212 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP22AD72-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP22AD72-01 | B01-015944A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230LZL1212--LEWRP22AD72-01--3 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L1干燥线-增值改造 | 230LZL1212 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP22AD72-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP22AD72-01 | B01-015944A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230LZL1212--LEWRP22AD72-01--4 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L1干燥线-增值改造 | 230LZL1212 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP22AD72-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP22AD72-01 | B01-015944A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230LZL1212--LEWRP22AD72-01--5 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L1干燥线-增值改造 | 230LZL1212 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP22AD72-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP22AD72-01 | B01-015944A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230LZL1212--LEWRP22AD72-01--6 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L1干燥线-增值改造 | 230LZL1212 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP22AD72-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP22AD72-01 | B01-015944A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230LZL1212--LEWRP22AD72-01--7 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L1干燥线-增值改造 | 230LZL1212 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP22AD72-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP22AD72-01 | B01-015944A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230LZL1212--LEWRP22AD72-01--8 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L1干燥线-增值改造 | 230LZL1212 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP22AD72-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP22AD72-01 | B01-015944A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230LZL1212--LEWRP22AD72-01--9 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L1干燥线-增值改造 | 230LZL1212 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP22AD72-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP22AD72-01 | B01-015944A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230LZL1212--LEWRP22AD73-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L1干燥线-增值改造 | 230LZL1212 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP22AD73-01 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23060095 | [6 empty] | LEWRP22AD73-01 | B01-015945A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230LZL1212--LEWRP22AD74-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L1干燥线-增值改造 | 230LZL1212 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP22AD74-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP22AD74-01 | B01-015946A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230LZL1212--LEWRP22AD74-01--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L1干燥线-增值改造 | 230LZL1212 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP22AD74-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP22AD74-01 | B01-015946A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230LZL1212--LEWRP22AD74-01--3 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L1干燥线-增值改造 | 230LZL1212 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP22AD74-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP22AD74-01 | B01-015946A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230LZL1212--LEWRP22AD74-01--4 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L1干燥线-增值改造 | 230LZL1212 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP22AD74-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP22AD74-01 | B01-015946A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230LZL1212--LEWRP22AD74-01--5 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L1干燥线-增值改造 | 230LZL1212 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP22AD74-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP22AD74-01 | B01-015946A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230LZL1212--LEWRP22AD74-01--6 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L1干燥线-增值改造 | 230LZL1212 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP22AD74-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP22AD74-01 | B01-015946A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230LZL1212--LEWRP22AD74-01--7 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L1干燥线-增值改造 | 230LZL1212 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP22AD74-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP22AD74-01 | B01-015946A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230LZL1212--LEWRP22AD74-01--8 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L1干燥线-增值改造 | 230LZL1212 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP22AD74-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP22AD74-01 | B01-015946A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230LZL1212--LEWRP22AD74-01--9 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L1干燥线-增值改造 | 230LZL1212 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP22AD74-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP22AD74-01 | B01-015946A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230LZL1212--LEWRP22AD75-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L1干燥线-增值改造 | 230LZL1212 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP22AD75-01 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23060096 | [6 empty] | LEWRP22AD75-01 | B01-015947A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230LZL3078--LEWRP22AD77-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-中国柳州-L3装配线-增值改造 | 230LZL3078 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP22AD77-01 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 4.4248 | 0 | 0 | LJ607-23050021 | 2023-06-06 | 2023-06-06 |  |  |  |  | LEWRP22AD77-01 | B01-015345A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 4.4248
--LEWSL19163-19--1 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19163-19 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 9.2838 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWSL19163-19 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 9.2838
--LEWSL19163-20--1 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19163-20 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 2.1496 | 2.1496 | 2.1496 |  |  | 2023-06-26 |  | 2023-06-26 | 2023-07-03 |  | LEWSL19163-20 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 |  |  | 2.1496
--LEWSL19163-21--1 | 增值改造类 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWSL19163-21 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.91665 | 0.91665 | 0 | LS607-23060002 | 2023-06-09 | 2023-06-09 |  |  |  |  | LEWSL19163-21 | B01-015776A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 0.91665
--LEWSL19B162-01--1 | 增值改造类 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B162-01 | T项目测试机升级改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LE601-21040024 | [6 empty] | LEWSL19B162-01 | B01-011616A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWSL19B162-02--1 | 增值改造类 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B162-02 | 收卷压辊模组 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.707 | 0 | 0 | LE601-21090105 | 2022-01-20 | 2021-09-25 |  | 2022-01-20 | 2022-01-20 |  | LEWSL19B162-02 | B01-012799A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.707
--LEWSL19B163-03--1 | 增值改造类 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWSL19B163-03 | 99mm收卷压辊模组 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.71895 | 0 | 0 | LS607-21120004 | 2022-05-25 | 2021-12-26 |  | 2022-05-25 | 2022-05-24 |  | LEWSL19B163-03 | B01-013073A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.71895
--LEWSL19B163-03--2 | 增值改造类 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWSL19B163-03 | 99mm收卷压辊模组 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.71895 | 0 | 0 | LS607-22050007 | 2022-05-25 | 2021-12-26 |  | 2022-05-25 | 2022-05-24 |  | LEWSL19B163-03 | B01-013073A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.71895
--LEWSL19B163-03--3 | 增值改造类 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWSL19B163-03 | 99mm收卷压辊模组 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.71895 | 0 | 0 | LS607-22050007 | 2022-05-25 | 2021-12-26 |  | 2022-05-25 | 2022-05-24 |  | LEWSL19B163-03 | B01-013073A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.71895
--LEWSL19B163-03--4 | 增值改造类 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWSL19B163-03 | 99mm收卷压辊模组 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.71895 | 0 | 0 | LS607-22050007 | 2022-05-25 | 2021-12-26 |  | 2022-05-25 | 2022-05-24 |  | LEWSL19B163-03 | B01-013073A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.71895
--LEWSL19B163-03--5 | 增值改造类 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWSL19B163-03 | 99mm收卷压辊模组 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.71895 | 0 | 0 | LS607-22050007 | 2022-05-25 | 2021-12-26 |  | 2022-05-25 | 2022-05-24 |  | LEWSL19B163-03 | B01-013073A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.71895
--LEWSL19B163-03--6 | 增值改造类 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWSL19B163-03 | 99mm收卷压辊模组 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.71895 | 0 | 0 | LS607-22050007 | 2022-05-25 | 2021-12-26 |  | 2022-05-25 | 2022-05-24 |  | LEWSL19B163-03 | B01-013073A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.71895
--LEWSL19B163-03--7 | 增值改造类 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWSL19B163-03 | 99mm收卷压辊模组 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.71895 | 0 | 0 | LS607-22050007 | 2022-05-25 | 2021-12-26 |  | 2022-05-25 | 2022-05-24 |  | LEWSL19B163-03 | B01-013073A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.71895
--LEWSL19B163-03--8 | 增值改造类 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWSL19B163-03 | 99mm收卷压辊模组 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.71895 | 0 | 0 | LS607-22050007 | 2022-05-25 | 2021-12-26 |  | 2022-05-25 | 2022-05-24 |  | LEWSL19B163-03 | B01-013073A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.71895
--LEWSL19B163-03--9 | 增值改造类 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWSL19B163-03 | 99mm收卷压辊模组 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.71895 | 0 | 0 | LS607-22050007 | 2022-05-25 | 2021-12-26 |  | 2022-05-25 | 2022-05-24 |  | LEWSL19B163-03 | B01-013073A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.71895
--LEWSL19B163-03--10 | 增值改造类 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWSL19B163-03 | 99mm收卷压辊模组 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.71895 | 0 | 0 | LS607-22050007 | 2022-05-25 | 2021-12-26 |  | 2022-05-25 | 2022-05-24 |  | LEWSL19B163-03 | B01-013073A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.71895
--LEWSL19B163-03--11 | 增值改造类 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWSL19B163-03 | 99mm收卷压辊模组 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.71895 | 0 | 0 | LS607-22050007 | 2022-05-25 | 2021-12-26 |  | 2022-05-25 | 2022-05-24 |  | LEWSL19B163-03 | B01-013073A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.71895
--LEWSL19B163-03--12 | 增值改造类 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWSL19B163-03 | 99mm收卷压辊模组 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.71895 | 0 | 0 | LS607-22050007 | 2022-05-25 | 2021-12-26 |  | 2022-05-25 | 2022-05-24 |  | LEWSL19B163-03 | B01-013073A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.71895
--LEWSL19B163-03--13 | 增值改造类 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWSL19B163-03 | 99mm收卷压辊模组 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.71895 | 0 | 0 | LS607-22050007 | 2022-05-25 | 2021-12-26 |  | 2022-05-25 | 2022-05-24 |  | LEWSL19B163-03 | B01-013073A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.71895
--LEWSL19B163-03--14 | 增值改造类 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWSL19B163-03 | 99mm收卷压辊模组 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.71895 | 0 | 0 | LS607-22050007 | 2022-05-25 | 2021-12-26 |  | 2022-05-25 | 2022-05-24 |  | LEWSL19B163-03 | B01-013073A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.71895
--LEWSL19B163-03--15 | 增值改造类 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWSL19B163-03 | 99mm收卷压辊模组 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.71895 | 0 | 0 | LS607-22050007 | 2022-05-25 | 2021-12-26 |  | 2022-05-25 | 2022-05-24 |  | LEWSL19B163-03 | B01-013073A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.71895
--LEWSL19B163-03--16 | 增值改造类 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWSL19B163-03 | 99mm收卷压辊模组 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.71895 | 0 | 0 | LS607-22050007 | 2022-05-25 | 2021-12-26 |  | 2022-05-25 | 2022-05-24 |  | LEWSL19B163-03 | B01-013073A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.71895
--LEWSL19B163-03--17 | 增值改造类 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWSL19B163-03 | 99mm收卷压辊模组 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.71895 | 0 | 0 | LS607-22050007 | 2022-05-25 | 2021-12-26 |  | 2022-05-25 | 2022-05-24 |  | LEWSL19B163-03 | B01-013073A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.71895
--LEWSL19B163-03--18 | 增值改造类 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWSL19B163-03 | 99mm收卷压辊模组 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.71895 | 0 | 0 | LS607-22050007 | 2022-05-25 | 2021-12-26 |  | 2022-05-25 | 2022-05-24 |  | LEWSL19B163-03 | B01-013073A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.71895
--LEWSL19B163-03--19 | 增值改造类 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWSL19B163-03 | 99mm收卷压辊模组 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.71895 | 0 | 0 | LS607-22050007 | 2022-05-25 | 2021-12-26 |  | 2022-05-25 | 2022-05-24 |  | LEWSL19B163-03 | B01-013073A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.71895
--LEWSL19B163-03--20 | 增值改造类 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWSL19B163-03 | 99mm收卷压辊模组 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.71895 | 0 | 0 | LS607-22050007 | 2022-05-25 | 2021-12-26 |  | 2022-05-25 | 2022-05-24 |  | LEWSL19B163-03 | B01-013073A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.71895
--LEWSL19B163-03--21 | 增值改造类 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWSL19B163-03 | 99mm收卷压辊模组 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.71895 | 0 | 0 | LS607-22050007 | 2022-05-25 | 2021-12-26 |  | 2022-05-25 | 2022-05-24 |  | LEWSL19B163-03 | B01-013073A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.71895
--LEWSL19B163-03--22 | 增值改造类 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWSL19B163-03 | 99mm收卷压辊模组 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.71895 | 0 | 0 | LS607-22050007 | 2022-05-25 | 2021-12-26 |  | 2022-05-25 | 2022-05-24 |  | LEWSL19B163-03 | B01-013073A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.71895
--LEWSL19B163-03--23 | 增值改造类 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWSL19B163-03 | 99mm收卷压辊模组 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.71895 | 0 | 0 | LS607-22050007 | 2022-05-25 | 2021-12-26 |  | 2022-05-25 | 2022-05-24 |  | LEWSL19B163-03 | B01-013073A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.71895
--LEWSL19B163-03--24 | 增值改造类 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWSL19B163-03 | 99mm收卷压辊模组 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.71895 | 0 | 0 | LS607-22050007 | 2022-05-25 | 2021-12-26 |  | 2022-05-25 | 2022-05-24 |  | LEWSL19B163-03 | B01-013073A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.71895
--LEWSL19B163-04--43 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 0.064192
--LEWSL19B163-04--44 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 0.064192
--LEWSL19B163-04--45 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 0.064192
--LEWSL19B163-04--46 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 0.064192
--LEWSL19B163-04--47 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 0.064192
--LEWSL19B163-04--48 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 0.064192
--LEWSL19B163-04--49 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 0.064192
--LEWSL19B163-04--50 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 0.064192
--LEWSL19B163-04--51 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 0.064192
--LEWSL19B163-04--52 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 0.064192
--LEWSL19B163-04--53 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 0.064192
--LEWSL19B163-04--54 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 0.064192
--LEWSL19B163-04--1 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  |  | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 0.064192
--LEWSL19B163-04--2 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  |  | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 0.064192
--LEWSL19B163-04--3 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  |  | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 0.064192
--LEWSL19B163-04--4 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  |  | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 0.064192
--LEWSL19B163-04--5 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  |  | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 0.064192
--LEWSL19B163-04--6 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  |  | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 0.064192
--LEWSL19B163-04--7 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  |  | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 0.064192
--LEWSL19B163-04--8 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  |  | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 0.064192
--LEWSL19B163-04--9 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  |  | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 0.064192
--LEWSL19B163-04--10 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  |  | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 0.064192
--LEWSL19B163-04--11 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  |  | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 0.064192
--LEWSL19B163-04--12 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  |  | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 0.064192
--LEWSL19B163-04--13 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  |  | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 0.064192
--LEWSL19B163-04--14 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  |  | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 0.064192
--LEWSL19B163-04--15 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  |  | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 0.064192
--LEWSL19B163-04--16 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  |  | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 0.064192
--LEWSL19B163-04--17 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  |  | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 0.064192
--LEWSL19B163-04--18 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  |  | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 0.064192
--LEWSL19B163-04--19 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  |  | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 0.064192
--LEWSL19B163-04--20 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  |  | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 0.064192
--LEWSL19B163-04--21 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  |  | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 0.064192
--LEWSL19B163-04--22 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  |  | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 0.064192
--LEWSL19B163-04--23 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  |  | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 0.064192
--LEWSL19B163-04--24 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  |  | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 0.064192
--LEWSL19B163-04--25 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  |  | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 0.064192
--LEWSL19B163-04--26 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  |  | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 0.064192
--LEWSL19B163-04--27 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  |  | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 0.064192
--LEWSL19B163-04--28 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  |  | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 0.064192
--LEWSL19B163-04--29 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  |  | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 0.064192
--LEWSL19B163-04--30 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  |  | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 0.064192
--LEWSL19B163-04--31 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  |  | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 0.064192
--LEWSL19B163-04--32 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  |  | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 0.064192
--LEWSL19B163-04--33 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  |  | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 0.064192
--LEWSL19B163-04--34 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  |  | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 0.064192
--LEWSL19B163-04--35 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  |  | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 0.064192
--LEWSL19B163-04--36 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  |  | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 0.064192
--LEWSL19B163-04--37 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  |  | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 0.064192
--LEWSL19B163-04--38 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  |  | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 0.064192
--LEWSL19B163-04--39 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  |  | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 0.064192
--LEWSL19B163-04--40 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  |  | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 0.064192
--LEWSL19B163-04--41 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  |  | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 0.064192
--LEWSL19B163-04--42 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  |  | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  |  | 0.064192
--LEWSL19B163-05--1 | 增值改造类 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWSL19B163-05 | 备品-PO-4700349410-2 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 1.2025 | 0 | 0 | LS607-22020004 | 2022-02-26 | 2022-02-24 |  | 2022-02-26 | 2022-03-01 |  | LEWSL19B163-05 | B01-013301A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 2 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 1.2025
--LEWSL19B163-05--2 | 增值改造类 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWSL19B163-05 | 备品-PO-4700349410-2 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 1.2025 | 0 | 0 | LS607-22020004 | 2022-02-26 | 2022-02-24 |  | 2022-02-26 | 2022-03-01 |  | LEWSL19B163-05 | B01-013301A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 2 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 1.2025
--LEWSL19B163-06--1 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--2 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--3 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--4 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--5 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--6 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--7 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--8 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--9 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--10 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--11 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--12 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--13 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--14 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--15 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--16 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--17 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--18 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--19 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--20 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--21 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--22 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--23 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--24 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--25 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--26 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--27 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--28 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--29 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--30 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--31 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--32 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--33 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--34 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--35 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--36 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--37 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--38 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--39 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--40 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--42 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-03-01 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--43 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-03-01 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--45 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--46 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--47 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--48 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--49 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--50 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--51 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--52 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--53 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--54 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--55 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--56 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--57 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--58 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--59 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--60 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--61 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--62 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--63 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--64 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--65 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--66 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--67 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--68 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--69 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--70 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--71 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--72 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--73 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--74 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--75 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--76 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--77 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--78 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--79 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--80 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--81 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--82 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--83 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--84 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--85 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--86 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--87 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--88 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--89 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--90 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--91 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--92 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--93 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--94 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--95 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--96 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--97 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--98 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--99 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--100 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--101 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--102 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--103 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--104 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--105 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--106 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--107 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--108 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--109 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--110 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--111 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--112 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--113 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--114 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--115 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--116 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--117 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--118 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--119 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--120 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--121 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--122 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--123 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--124 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--125 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--126 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--127 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--128 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--129 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--130 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--131 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--132 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--133 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--134 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--135 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--136 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--137 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--138 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--139 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--140 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--141 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--142 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--143 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--144 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--145 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--146 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--147 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--148 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--149 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--150 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--151 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--152 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--153 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--154 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--155 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--156 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--157 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--158 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--159 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--160 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--161 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--162 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--163 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--164 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--41 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-06--44 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.063693
--LEWSL19B163-07--46 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--47 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--48 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--49 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--50 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--51 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--52 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--53 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--54 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--55 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--56 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--57 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--58 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--59 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--60 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--61 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--62 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--63 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--64 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--65 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--66 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--67 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--68 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--69 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--70 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--71 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--72 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--73 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--74 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--75 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--76 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--77 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--78 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--79 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--80 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--81 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--82 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--83 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--84 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--85 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--86 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--87 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--88 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--89 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--90 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--91 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--92 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--93 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--94 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--95 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--96 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--97 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--98 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--99 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--100 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--101 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--102 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--103 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--104 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--105 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--106 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--107 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--108 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--109 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--110 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--111 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--112 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--113 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--114 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--115 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--116 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--117 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--118 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--119 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--120 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--121 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--122 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--123 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--124 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--125 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--126 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--127 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--128 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--129 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--130 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--131 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--132 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--133 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--134 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--135 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--136 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--137 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--138 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--139 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--140 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--141 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--142 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--143 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--144 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--145 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--146 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--147 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--148 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--149 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--150 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--151 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--152 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--153 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--154 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--155 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--156 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--157 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--158 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--159 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--160 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--161 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--162 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--163 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--164 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--165 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--166 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--167 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--168 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--169 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--170 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--171 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--172 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--173 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--174 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--175 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--176 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--177 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--178 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--179 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--180 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--181 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--182 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--183 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--184 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--185 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--186 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--187 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--188 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--189 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--190 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--191 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--192 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--193 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--194 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--195 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--196 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--197 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--198 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--199 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--200 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--201 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--202 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--203 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--204 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--205 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--206 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--207 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--208 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--209 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--210 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--211 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--212 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--213 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--214 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--215 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--216 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--217 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--218 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--219 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--220 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--221 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--222 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--223 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--224 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--225 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--226 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--227 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--228 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--229 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--230 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--231 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--232 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--1 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--2 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--3 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--4 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--5 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--6 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--7 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--8 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--9 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--10 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--11 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--12 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--13 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--14 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--15 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--16 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--17 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--18 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--19 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--20 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--21 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--22 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--23 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--24 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--25 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--26 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--27 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--28 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--29 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--30 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--31 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--32 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--33 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--34 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--35 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--36 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--37 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--38 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--39 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--40 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--41 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--42 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--43 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--44 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-07--45 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  |  | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.053151
--LEWSL19B163-09--1 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | JMLEWSL19B163-09 | PO-5100324872 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 508.4199 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-04-21 |  | 2022-04-25 | 2022-04-21 |  | LEWSL19B163-09 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  |  | 508.4199
--LEWSL19B163-10--1 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-10 | PO-5100324872 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 204.7853 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-04-21 |  | 2022-04-25 | 2022-04-21 |  | LEWSL19B163-10 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  |  | 204.7853
--LEWSL19B163-11--1 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--2 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--3 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--4 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--5 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--6 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--7 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--8 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--9 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--10 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--11 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--12 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--13 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--14 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--15 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--16 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--17 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--18 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--19 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--20 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--21 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--22 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--23 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--24 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--25 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--26 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--27 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--28 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--29 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--30 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--31 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--32 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--33 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--34 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--35 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--36 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--37 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--38 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--39 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--40 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--41 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--42 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--43 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--47 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--48 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--49 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--50 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--51 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--52 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--53 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--54 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--55 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--56 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--57 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--58 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--59 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--60 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--61 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--62 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--63 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--64 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--65 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--66 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--67 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--68 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--69 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--70 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--71 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--72 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--73 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--74 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--75 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--76 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--77 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--78 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--79 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--80 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--81 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--82 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--83 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--84 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--85 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--86 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--87 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--88 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--89 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--90 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--91 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--92 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--93 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--94 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--95 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--96 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--97 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--98 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--99 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--100 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--101 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--102 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--103 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--104 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--105 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--106 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--107 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--108 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--109 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--110 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--111 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--112 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--113 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--114 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--115 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--116 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--117 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--118 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--119 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--120 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--121 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--122 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--123 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--124 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--125 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--126 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--127 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--128 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--129 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--130 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--131 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--132 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--133 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--134 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--135 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--136 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--137 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--138 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--139 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--140 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--141 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--142 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--143 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--144 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--145 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--146 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--147 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--148 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--149 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--150 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--151 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--152 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--153 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--154 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--155 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--156 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--157 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--158 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--159 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--160 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--161 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--162 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--163 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--164 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--165 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--166 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--167 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--168 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--169 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--170 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--44 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--45 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-11--46 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.065672
--LEWSL19B163-12--1 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--2 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--3 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--4 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--5 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--6 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--7 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--8 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--9 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--10 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--11 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--12 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--13 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--14 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--15 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--16 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--17 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--18 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--19 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--20 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--21 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--22 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--23 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--24 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--25 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--26 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--27 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--28 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--29 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--30 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--31 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--32 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--33 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--34 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--35 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--36 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--37 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--38 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--39 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--40 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--41 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--42 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--43 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--44 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--45 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--46 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--48 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--49 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--50 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--51 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--52 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--53 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--54 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--55 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--56 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--57 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--58 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--59 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--60 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--61 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--62 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--63 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--64 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--65 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--66 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--67 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--68 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--69 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--70 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--71 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--72 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--73 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--74 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--75 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--76 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--77 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--78 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--79 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--80 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--81 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--82 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--83 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--84 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--85 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--86 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--87 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--88 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--89 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--90 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--91 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--92 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--93 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--94 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--95 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--96 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--97 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--98 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--99 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--100 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--101 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--102 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--103 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--104 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--105 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--106 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--107 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--108 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--109 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--110 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--111 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--112 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--113 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--114 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--115 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--116 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--117 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--118 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--119 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--120 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--121 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--122 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--123 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--124 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--125 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--126 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--127 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--128 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-12--47 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  |  | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 0.055821
--LEWSL19B163-13--1 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--2 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--3 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--4 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--5 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--6 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--7 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--8 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--9 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--10 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--11 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--12 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--13 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--14 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--15 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--16 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--17 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--18 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--19 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--20 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--21 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--22 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--23 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--24 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--25 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--26 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--27 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--28 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--29 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--30 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--31 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--32 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--33 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--34 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--35 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--36 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--37 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--38 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--39 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--40 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--41 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--42 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--43 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--44 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--45 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--46 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--47 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--49 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--50 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--51 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--52 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--53 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--54 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--55 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--56 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--57 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--58 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--59 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--60 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--61 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--62 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--63 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--64 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--65 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--66 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--67 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--68 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--69 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--70 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--71 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--72 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--73 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--74 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--75 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--76 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--77 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--78 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--79 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--80 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--81 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--82 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--83 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--84 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--85 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--86 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--87 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--88 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--89 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--90 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--91 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--92 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--93 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--94 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--95 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--96 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--97 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--98 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--99 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--100 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--101 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--102 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--103 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--104 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--105 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--106 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--107 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--108 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--109 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--110 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--111 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--112 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--113 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--114 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--115 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--116 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--117 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--118 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--119 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--120 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--121 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--122 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--123 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--124 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--125 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--126 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--127 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--128 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--129 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--130 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--131 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--132 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--133 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--134 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--135 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--136 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--137 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--138 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--139 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--140 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--141 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--142 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--143 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--144 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--145 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--146 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--147 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--148 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--149 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--150 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--151 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--152 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--153 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--154 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--155 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--156 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--157 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--158 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--159 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--160 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--161 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--162 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--163 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--164 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--165 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--166 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--167 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--168 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--169 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--170 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--171 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--172 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--173 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--174 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--175 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--176 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--177 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--178 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--179 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--180 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--181 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--182 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--183 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--184 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--185 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--186 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--187 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--188 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--189 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--190 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--191 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--192 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-13--48 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  |  | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.04411
--LEWSL19B163-14--1 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.01286
--LEWSL19B163-14--2 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.01286
--LEWSL19B163-14--3 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.01286
--LEWSL19B163-14--4 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.01286
--LEWSL19B163-14--5 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.01286
--LEWSL19B163-14--6 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.01286
--LEWSL19B163-14--7 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.01286
--LEWSL19B163-14--8 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.01286
--LEWSL19B163-14--9 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.01286
--LEWSL19B163-14--10 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.01286
--LEWSL19B163-14--11 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.01286
--LEWSL19B163-14--12 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.01286
--LEWSL19B163-14--13 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.01286
--LEWSL19B163-14--14 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.01286
--LEWSL19B163-14--15 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.01286
--LEWSL19B163-14--16 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.01286
--LEWSL19B163-14--17 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.01286
--LEWSL19B163-14--18 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.01286
--LEWSL19B163-14--19 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.01286
--LEWSL19B163-14--20 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.01286
--LEWSL19B163-14--21 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.01286
--LEWSL19B163-14--22 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.01286
--LEWSL19B163-14--23 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.01286
--LEWSL19B163-14--24 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.01286
--LEWSL19B163-14--25 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.01286
--LEWSL19B163-14--26 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.01286
--LEWSL19B163-14--27 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.01286
--LEWSL19B163-14--28 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.01286
--LEWSL19B163-14--29 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.01286
--LEWSL19B163-14--30 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.01286
--LEWSL19B163-14--31 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.01286
--LEWSL19B163-14--32 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.01286
--LEWSL19B163-14--33 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.01286
--LEWSL19B163-14--34 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.01286
--LEWSL19B163-14--35 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.01286
--LEWSL19B163-14--36 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.01286
--LEWSL19B163-14--37 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.01286
--LEWSL19B163-14--38 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.01286
--LEWSL19B163-14--39 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.01286
--LEWSL19B163-14--40 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.01286
--LEWSL19B163-14--41 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.01286
--LEWSL19B163-14--42 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.01286
--LEWSL19B163-14--43 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.01286
--LEWSL19B163-14--44 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.01286
--LEWSL19B163-14--45 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.01286
--LEWSL19B163-14--46 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.01286
--LEWSL19B163-14--47 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.01286
--LEWSL19B163-14--48 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.01286
--LEWSL19B163-14--50 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.01286
--LEWSL19B163-14--51 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.01286
--LEWSL19B163-14--52 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.01286
--LEWSL19B163-14--53 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.01286
--LEWSL19B163-14--54 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.01286
--LEWSL19B163-14--55 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.01286
--LEWSL19B163-14--56 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.01286
--LEWSL19B163-14--57 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.01286
--LEWSL19B163-14--58 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.01286
--LEWSL19B163-14--59 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.01286
--LEWSL19B163-14--60 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.01286
--LEWSL19B163-14--61 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.01286
--LEWSL19B163-14--62 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.01286
--LEWSL19B163-14--63 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.01286
--LEWSL19B163-14--64 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.01286
--LEWSL19B163-14--65 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.01286
--LEWSL19B163-14--66 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.01286
--LEWSL19B163-14--67 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.01286
--LEWSL19B163-14--68 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.01286
--LEWSL19B163-14--69 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.01286
--LEWSL19B163-14--70 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.01286
--LEWSL19B163-14--71 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.01286
--LEWSL19B163-14--72 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.01286
--LEWSL19B163-14--73 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.01286
--LEWSL19B163-14--74 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.01286
--LEWSL19B163-14--75 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.01286
--LEWSL19B163-14--76 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.01286
--LEWSL19B163-14--77 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.01286
--LEWSL19B163-14--78 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.01286
--LEWSL19B163-14--49 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  |  | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.01286
--LEWSL19B163-15--1 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-15 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.013972 | 0.013972 | 0.013972 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-15 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.013972
--LEWSL19B163-16--1 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-16 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 5.7338 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | [5 empty] | LEWSL19B163-16 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 5.7338
--LEWSL19B163-16--2 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-16 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 5.7338 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | [5 empty] | LEWSL19B163-16 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 5.7338
--LEWSL19B163-17--1 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-17 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 78.4241 | 0 | 78.4241 | LE607-23020003 | 2022-09-07 | 2022-12-25 |  | 2023-06-21 | 2023-07-03 |  | LEWSL19B163-17 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 |  |  | 78.4241
--LEWSL19B163-17--2 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-17 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 78.4241 | 0 | 78.4241 | LE607-23020003 | 2022-09-07 | 2022-12-25 |  | 2023-06-21 | 2023-07-03 |  | LEWSL19B163-17 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 |  |  | 78.4241
--LEWSL19B163-18--1 | 增值改造类 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-18 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 3.7873 | 0 | 0 | LE607-23010001 | 2023-02-27 | 2023-01-31 |  | 2023-02-28 | 2023-02-28 |  | LEWSL19B163-18 | B01-014911A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 3.7873
22SWSH00235--LEWSW22A962-01--1 | 纯人力 | 蔚来 | 2022-SW-上海-中试装配线 | 22SWSH00235 | 大装配线 | JMLEWSW22A962-01 | 其他 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 124.6 | 124.6 | 0 | LJ607-23060069 | 2022-09-07 | 2023-06-26 |  |  |  |  | LEWSW22A962-01 | 人力 |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 124.6
22SWSH00674--LEWSW22A962-02--1 | 增值改造类 | 蔚来 | 2022-SW-上海-中试装配线-增值改造 | 22SWSH00674 | 大装配线 | JMLEWSW22A962-02 | 热压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.094 | 2.094 | 0 |  | 2022-09-07 | 2023-06-26 |  |  |  |  | LEWSW22A962-02 | B01-014930A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 2.094
22SWSH00674--LEWSW22A964-01--1 | 增值改造类 | 蔚来 | 2022-SW-上海-中试装配线-增值改造 | 22SWSH00674 | 大装配线 | JMLEWSW22A964-01 | 极耳-极柱激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 30.6621 | 30.6621 | 0 |  | 2022-09-07 | 2023-06-26 |  |  |  |  | LEWSW22A964-01 | B01-014932A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 30.6621
22SWSH00674--LEWSW22A965-01--1 | 增值改造类 | 蔚来 | 2022-SW-上海-中试装配线-增值改造 | 22SWSH00674 | 大装配线 | JMLEWSW22A965-01 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.3353 | 1.3353 | 0 |  | 2022-09-07 | 2023-06-26 |  |  |  |  | LEWSW22A965-01 | B01-014931A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 1.3353
22SWSH00674--LEWSW22A967-01--1 | 增值改造类 | 蔚来 | 2022-SW-上海-中试装配线-增值改造 | 22SWSH00674 | 大装配线 | JMLEWSW22A967-01 | 封口满焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 12.4882 | 12.4882 | 0 |  | 2022-09-07 | 2023-06-26 |  |  |  |  | LEWSW22A967-01 | B01-014933A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 12.4882
22SWSH00674--LEWSW22A969-01--1 | 增值改造类 | 蔚来 | 2022-SW-上海-中试装配线-增值改造 | 22SWSH00674 | 大装配线 | JMLEWSW22A969-01 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 3.7465 | 3.7465 | 0 |  | 2022-09-07 | 2023-06-26 |  |  |  |  | LEWSW22A969-01 | B01-014934A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 3.7465
--LEWWH21B495-01--1 | 增值改造类 | 万华 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWWH21B495-01 | 单工位激光模切机改造机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-22010001 | 2022-09-07 |  | LS603-22120051 |  |  |  | LEWWH21B495-01 | B01-013115A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 1、待办事件及FAT后续整改项未进行，需现场处理 2、负极已提供生产物料、正极暂未提供合格生产物料（当前来料不含AT9） 3、甲方品质正在收集切割数据 （非生产物料） 4、我司人员已经撤离现场 | 1、设备已完成精定位 2、二次配已完成 3、机械速度已提升至60m/min 4、配合客户完成各种工艺验证（未过正式qualify） 5、客户提出换型（改圆柱电池），已报成本给商务，谈增值（验收交换条件） 6、客户已同意配合我司进行验收，具体需求客户已明确 本周提供所需资料 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1、设备已完成精定位 2、二次配已完成 3、机械速度已提升至60m/min 4、配合客户完成各种工艺验证（未过正式qualify） | [11 empty] | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  |  |  | 0
--LEWWH21B496-01--1 | 增值改造类 | 万华 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWWH21B496-01 | 单工位激光模切机改造机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-22010002 | 2022-09-07 |  | LS603-22120052 |  |  |  | LEWWH21B496-01 | B01-013116A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 |  |  | 否 | 无风险 |  |  |  | 1、设备已完成精定位 2、二次配已完成 3、机械速度已提升至60m/min 4、配合客户完成各种工艺验证（未过正式qualify） | [11 empty] | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  |  |  | 0
230HZ00192--LEWWL21B199-01--1 | 增值改造类 | 卫蓝 | 2023-WL-湖州-模切机-增值改造 | 230HZ00192 | 激光切产品线 | JSLEWWL21B199-01 | 激光切裁一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 73.4513 | 0 | 0 | LS607-23060016 | 2022-09-07 | [5 empty] | LEWWL21B199-01 | B01-015835A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 73.4513
--LEWXW17A982-03--1 | 增值改造类 | 欣旺达 | / | / | 大装配线 | JMLEWXW17A982-03 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 39.823 | 0 | 0 | LJ607-22110028 | 2022-09-07 | [5 empty] | LEWXW17A982-03 | B01-014557A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 39.823
--LEWXW18016-01--1 | 增值改造类 | 欣旺达 | / | / | 大装配线 | JMLEWXW18016-01 | L2入壳机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 7.3326 | 0 | 0 | LJ607-22060008 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |  |  |  |  | LEWXW18016-01 | B01-013858A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 7.3326
--LEWXW18B009-01--1 | 纯人力 | 欣旺达 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWXW18B009-01 | MES改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 7.9027 | 0 | 0 | LS607-23040011 | 2022-09-07 | 2023-04-25 |  |  |  |  | LEWXW18B009-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 7.9027
230HZL2015--LEWXW19002-01--1 | 增值改造类 | 欣旺达 | 2020-XW-惠州-L4-增值改造 | 230HZL2015 | 大装配线 | JMLEWXW19002-01 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 6.4602 | 0 | 0 | LJ607-23030064 | 2022-09-07 | [5 empty] | LEWXW19002-01 | B01-015157A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 6.4602
230HZL2015--LEWXW19002-01--2 | 增值改造类 | 欣旺达 | 2020-XW-惠州-L4-增值改造 | 230HZL2015 | 大装配线 | JMLEWXW19002-01 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 6.4602 | 0 | 0 | LJ607-23030064 | 2022-09-07 | [5 empty] | LEWXW19002-01 | B01-015157A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 6.4602
230HZL2015--LEWXW19003-01--1 | 增值改造类 | 欣旺达 | 2020-XW-惠州-L4-增值改造 | 230HZL2015 | 大装配线 | JMLEWXW19003-01 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 4.9558 | 0 | 0 | LJ607-23020052 | 2022-09-07 | [5 empty] | LEWXW19003-01 | B01-015158A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 4.9558
--LEWXW19A003-04--1 | 增值改造类 | 欣旺达 | / | / | 其他 | SZLEWXW19A003-04 | 物流线增加底部贴胶增值改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 79.646 | 0 | 0 | LE601-21110007 | 2022-01-22 | 2022-01-17 | LE603-22010011 |  |  |  | LEWXW19A003-04 | B01-012972A |  | 其他 | 其他 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | [9 empty] | 79.646
--LEWXW19A006-03--1 | 增值改造类 | 欣旺达 | / | / | 大装配线 | JMLEWXW19A006-03 | 106Ah顶盖激光焊接半导体激光器改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 14.1593 | 0 | 0 | LJ607-22020015 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |  |  |  |  | LEWXW19A006-03 | B01-013331A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 14.1593
--LEWXW21A519-01--1 | 增值改造类 | 欣旺达 | / | / | 大装配线 | JMLEWXW21A519-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 3.5398 | 0 | 0 | LJ607-22120053 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |  |  |  |  | LEWXW21A519-01 | B01-014825A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 3.5398
--LEWXW22A653-01--1 | 设备类 | 欣旺达 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWXW22A653-01 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ608-22090005 | 2022-09-07 | [5 empty] | LEWXW22A653-01 | B01-014450A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWYH22AA05-01--1 | 增值改造类 | 远航锦鲤 | / | / | 大装配线 | JMLEWYH22AA05-01 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 15.4867 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | [5 empty] | LEWYH22AA05-01 | B01-014978A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 15.4867
--LEWYH22AA06-01--1 | 增值改造类 | 远航锦鲤 | / | / | 大装配线 | JMLEWYH22AA06-01 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 15.4867 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | [5 empty] | LEWYH22AA06-01 | B01-014979A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 15.4867
22YJSYL1605--LEWYJ22A758-01--1 | 增值改造类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L1装配线-增值改造 | 22YJSYL1605 | 大装配线 | JMLEWYJ22A758-01 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 160.62 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | [5 empty] | LEWYJ22A758-01 | B01-014630A |  |  | 远景 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 160.62
22YJSYL1605--LEWYJ22A758-02--1 | 增值改造类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L1装配线-增值改造 | 22YJSYL1605 | 大装配线 | JMLEWYJ22A758-02 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 10.7 | 0 | 0 | LJ607-22120083 | 2022-09-07 | [5 empty] | LEWYJ22A758-02 | B01-014939A |  |  | 远景 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 10.7
22YJSYL1605--LEWYJ22A761-01--1 | 增值改造类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L1装配线-增值改造 | 22YJSYL1605 | 大装配线 | JMLEWYJ22A761-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 29.6 | 0 | 0 | LJ607-22120082 | 2022-09-07 | [5 empty] | LEWYJ22A761-01 | B01-014940A |  |  | 远景 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 29.6
22YJSYL1605--LEWYJ22A764-01--1 | 增值改造类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L1装配线-增值改造 | 22YJSYL1605 | 大装配线 | JMLEWYJ22A764-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 11.9 | 0 | 0 | LJ607-22120084 | 2022-09-07 | [5 empty] | LEWYJ22A764-01 | B01-014941A |  |  | 远景 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 11.9
230SYL1221--LEWYJ22A764-02--1 | 增值改造类 | 远景 | 2023-YJ-十堰-L1-增值改造 | 230SYL1221 | 大装配线 | JMLEWYJ22A764-02 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 4.243 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | [5 empty] | LEWYJ22A764-02 | B01-015964A |  |  | 远景 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 4.243
230SYL1221--LEWYJ22A764-03--1 | 增值改造类 | 远景 | 2023-YJ-十堰-L1-增值改造 | 230SYL1221 | 大装配线 | JMLEWYJ22A764-03 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | [5 empty] | LEWYJ22A764-03 | B01-015979A |  |  | 远景 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22YJSYL1606--LEWYJ22A765-01--1 | 增值改造类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L2装配线增值改造 | 22YJSYL1606 | 大装配线 | JMLEWYJ22A765-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 160.62 | 0 | 0 | LJ607-22120088 | 2022-09-07 | [5 empty] | LEWYJ22A765-01 | B01-014631A |  |  | 远景 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 160.62
230SYL2222--LEWYJ22A765-02--1 | 增值改造类 | 远景 | 2023-YJ-十堰-L2-增值改造 | 230SYL2222 | 大装配线 | JMLEWYJ22A765-02 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 4.243 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | [5 empty] | LEWYJ22A765-02 | B01-015965A |  |  | 远景 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 4.243
230SYL2222--LEWYJ22A765-03--1 | 增值改造类 | 远景 | 2023-YJ-十堰-L2-增值改造 | 230SYL2222 | 大装配线 | JMLEWYJ22A765-03 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | [5 empty] | LEWYJ22A765-03 | B01-015980A |  |  | 远景 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230SYL3223--LEWYJ22A766-02--1 | 增值改造类 | 远景 | 2023-YJ-十堰-L3-增值改造 | 230SYL3223 | 大装配线 | JMLEWYJ22A766-02 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 4.243 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | [5 empty] | LEWYJ22A766-02 | B01-015966A |  |  | 远景 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 4.243
230SYL3223--LEWYJ22A766-03--1 | 增值改造类 | 远景 | 2023-YJ-十堰-L3-增值改造 | 230SYL3223 | 大装配线 | JMLEWYJ22A766-03 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | [5 empty] | LEWYJ22A766-03 | B01-015981A |  |  | 远景 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22YJSYL1605--LEWYJ22A767-01--1 | 增值改造类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L1装配线-增值改造 | 22YJSYL1605 | 大装配线 | JMLEWYJ22A767-01 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 9.9 | 0 | 0 | LJ607-22120085 | 2022-09-07 | [5 empty] | LEWYJ22A767-01 | B01-014942A |  |  | 远景 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 9.9
22YJSYL1607--LEWYJ22A769-01--1 | 增值改造类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L3装配线增值改造 | 22YJSYL1607 | 大装配线 | JMLEWYJ22A769-01 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 160.62 | 0 | 0 | LJ607-22120067 | 2022-09-07 | [5 empty] | LEWYJ22A769-01 | B01-014632A |  |  | 远景 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 160.62
--LEWYJ22A770-01--1 | 增值改造类 | 远景 | / | / | 大装配线 | JMLEWYJ22A770-01 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.5 | 0 | 0 | LJ607-22120013 | 2023-06-07 | 2023-01-09 |  |  |  |  | LEWYJ22A770-01 | B01-014721A |  |  | 远景 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1.5
22YJSYL1605--LEWYJ22A770-02--1 | 增值改造类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L1装配线-增值改造 | 22YJSYL1605 | 大装配线 | JMLEWYJ22A770-02 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 7.9 | 0 | 0 | LJ607-22120086 | 2022-09-07 | [5 empty] | LEWYJ22A770-02 | B01-014943A |  |  | 远景 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 7.9
--LEWYJ22A771-01--1 | 增值改造类 | 远景 | / | / | 大装配线 | JMLEWYJ22A771-01 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.5 | 0 | 0 | LJ607-22120014 | 2023-06-07 | 2023-03-26 |  |  |  |  | LEWYJ22A771-01 | B01-014722A |  |  | 远景 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 | [9 empty] | 1.5
--LEWYJ22A772-01--1 | 增值改造类 | 远景 | / | / | 大装配线 | JMLEWYJ22A772-01 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.5 | 0 | 0 | LJ607-22120015 | 2023-06-07 | 2023-04-09 |  |  |  |  | LEWYJ22A772-01 | B01-014723A |  |  | 远景 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 1.5
--LEWYJ22A841-01--1 | 纯人力 | 远景 | / | / | 搬运干燥产品线 | SZLEWYJ22A841-01 | 其他 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.4779 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | [5 empty] | LEWYJ22A841-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 远景 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 2.4779
230SYL4224--LEWYJ22AC64-01--1 | 增值改造类 | 远景 | 2023-YJ-十堰-L4-增值改造 | 230SYL4224 | 大装配线 | JMLEWYJ22AC64-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 4.243 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | [5 empty] | LEWYJ22AC64-01 | B01-015967A |  |  | 远景 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 4.243
230SYL5225--LEWYJ22AC65-01--1 | 增值改造类 | 远景 | 2023-YJ-十堰-L5-增值改造 | 230SYL5225 | 大装配线 | JMLEWYJ22AC65-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 4.243 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | [5 empty] | LEWYJ22AC65-01 | B01-015968A |  |  | 远景 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 4.243
230SYL5225--LEWYJ22AC65-02--1 | 增值改造类 | 远景 | 2023-YJ-十堰-L5-增值改造 | 230SYL5225 | 大装配线 | JMLEWYJ22AC65-02 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | [5 empty] | LEWYJ22AC65-02 | B01-015982A |  |  | 远景 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230SYL6226--LEWYJ22AC66-01--1 | 增值改造类 | 远景 | 2023-YJ-十堰-L6-增值改造 | 230SYL6226 | 大装配线 | JMLEWYJ22AC66-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 4.243 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | [5 empty] | LEWYJ22AC66-01 | B01-015969A |  |  | 远景 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 4.243
230SYL6226--LEWYJ22AC66-02--1 | 增值改造类 | 远景 | 2023-YJ-十堰-L6-增值改造 | 230SYL6226 | 大装配线 | JMLEWYJ22AC66-02 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWYJ22AC66-02 | B01-015983A |  |  | 远景 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22YJJY00530--LEWYJ22B478-01--1 | 增值改造类 | 远景 | 2022-YJ-江阴-激光模切机-2台改造 | 22YJJY00530 | 激光切产品线 | JSLEWYJ22B478-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 7.9646 | 0 | 0 | LS607-22110003 | [6 empty] | LEWYJ22B478-01 | B01-014446A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 7.9646
22YJJY00530--LEWYJ22B520-01--1 | 增值改造类 | 远景 | 2022-YJ-江阴-激光模切机-2台改造 | 22YJJY00530 | 激光切产品线 | JSLEWYJ22B520-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 7.9646 | 0 | 0 | LS607-22100001 | [6 empty] | LEWYJ22B520-01 | B01-014447A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 7.9646
--LEWYJ22B666-01--1 | 增值改造类 | 远景 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWYJ22B666-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.2 | 0 | 0 | LS607-23030003 | [6 empty] | LEWYJ22B666-01 | B01-014680A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 1.2
--LEWYJ22B667-01--1 | 增值改造类 | 远景 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWYJ22B667-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.2 | 0 | 0 | LS607-23030005 | 2023-06-21 | [5 empty] | LEWYJ22B667-01 | B01-014681A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 1.2
230MG00260--LEWYJ22BC35-01--1 | 增值改造类 | 远景 | 2023-YJ-美国-一出二激光模切机-增值改造 | 230MG00260 | 激光切产品线 | JSLEWYJ22BC35-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-21 | [5 empty] | LEWYJ22BC35-01 | B01-016194A |  | 激光切产品线 | 远景 | [36 empty] | 0
230MG00260--LEWYJ22BC35-01--2 | 增值改造类 | 远景 | 2023-YJ-美国-一出二激光模切机-增值改造 | 230MG00260 | 激光切产品线 | JSLEWYJ22BC35-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWYJ22BC35-01 | B01-016194A |  | 激光切产品线 | 远景 | [36 empty] | 0
230MG00260--LEWYJ22BC36-01--1 | 增值改造类 | 远景 | 2023-YJ-美国-一出二激光模切机-增值改造 | 230MG00260 | 激光切产品线 | JSLEWYJ22BC36-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWYJ22BC36-01 | B01-016195A |  | 激光切产品线 | 远景 | [36 empty] | 0
230MG00260--LEWYJ22BC36-01--2 | 增值改造类 | 远景 | 2023-YJ-美国-一出二激光模切机-增值改造 | 230MG00260 | 激光切产品线 | JSLEWYJ22BC36-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWYJ22BC36-01 | B01-016195A |  | 激光切产品线 | 远景 | [36 empty] | 0
--LEWYW17A995-02--1 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWYW17A995-02 | Q61线干燥线改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.75221 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWYW17A995-02 | B01-013721A |  | 搬运干燥产品线 | 亿纬 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.75221
--LEWYW17A995-03--1 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWYW17A995-03 | Q62线干燥线改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.75221 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWYW17A995-03 | B01-013723A |  | 搬运干燥产品线 | 亿纬 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.75221
--LEWYW18A210-04--1 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 大装配线 | JMLEWYW18A210-04 | 超声波焊接机LF160升级改造LF160-V4 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWYW18A210-04 | B01-013211A |  |  | 亿纬 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWYW18A210-05--1 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 大装配线 | JMLEWYW18A210-05 | 72线LF160V4换型夹具 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22010078 | [6 empty] | LEWYW18A210-05 | B01-013214A |  |  | 亿纬 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
19YWJM00003--LEWYW18A210-06--1 | 增值改造类 | 亿纬 | 2019-YW-荆门-装配线改造 | 19YWJM00003 | 大装配线 | JMLEWYW18A210-06 | 超声波终焊机-改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 12.3009 | 0 | 0 | LJ607-22080039 | 2022-11-28 | 2022-09-30 | LJ603-22110190 |  |  |  | LEWYW18A210-06 | B01-014139A |  |  | 亿纬 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | [9 empty] | 12.3009
22YWJM00271--LEWYW18A210-07--1 | 增值改造类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-Q71装配线 | 22YWJM00271 | 大装配线 | JMLEWYW18A210-07 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 6.4602 | 0 | 0 | LJ607-22080040 | 2022-10-28 | 2022-09-30 |  |  |  |  | LEWYW18A210-07 | B01-014249A |  |  | 亿纬 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | [9 empty] | 6.4602
22YWJM00271--LEWYW18A210-08--1 | 增值改造类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-Q71装配线 | 22YWJM00271 | 大装配线 | JMLEWYW18A210-08 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 9.7345 | 0 | 0 | LJ607-22080041 | 2022-10-28 | 2022-09-30 | LJ603-22100249 |  |  |  | LEWYW18A210-08 | B01-014250A |  |  | 亿纬 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | [9 empty] | 9.7345
22YWJM00271--LEWYW18A210-09--1 | 增值改造类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-Q71装配线 | 22YWJM00271 | 大装配线 | JMLEWYW18A210-09 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 19.9115 | 0 | 0 | LJ607-22080042 | 2022-10-28 | 2022-09-30 | LJ603-22100250 |  |  |  | LEWYW18A210-09 | B01-014251A |  |  | 亿纬 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | [9 empty] | 19.9115
22YWJM00271--LEWYW18A210-10--1 | 增值改造类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-Q71装配线 | 22YWJM00271 | 大装配线 | JMLEWYW18A210-10 | 热压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 7.0796 | 0 | 0 | LJ607-22080043 | 2022-10-28 | 2022-09-30 | LJ603-22100243 |  |  |  | LEWYW18A210-10 | B01-014252A |  |  | 亿纬 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | [9 empty] | 7.0796
--LEWYW18B112-05--1 | 纯人力 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWYW18B112-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.8584 | 0 | 0 | LS607-23050010 |  | 2023-05-18 |  |  |  |  | LEWYW18B112-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 2.8584
--LEWYW20B240-04--1 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWYW20B240-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.7876 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWYW20B240-04 | B01-016000A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | [36 empty] | 1.7876
--LEWYW20B240-05--1 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWYW20B240-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWYW20B240-05 | B01-016001A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | [36 empty] | 0
230JM00243--LEWYW20B240-06--1 | 纯人力 | 亿纬 | 2023-YW-荆门-模切机-增值改造 | 230JM00243 | 激光切产品线 | JSLEWYW20B240-06 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWYW20B240-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 亿纬 | [36 empty] | 0
230HZ00185--LEWYW21A605-01--1 | 增值改造类 | 亿纬 | 2023-YW-惠州-焊接机-增值改造 | 230HZ00185 | 大装配线 | JMLEWYW21A605-01 | 圆柱电池负极激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23060097 |  | 2023-07-07 |  |  |  |  | LEWYW21A605-01 | B01-015825A |  |  | 亿纬 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 0
--LEWYW21B065-03--1 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWYW21B065-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.7876 | 0 | 0 | LS607-23020003 | 2023-02-28 | 2023-02-27 | LS603-23030014 |  |  |  | LEWYW21B065-03 | B01-014842A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 | [9 empty] | 1.7876
--LEWYW21B065-04--1 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWYW21B065-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.7876 | 0 | 0 | LS607-23020004 | 2023-02-28 | 2023-02-27 | LS603-23030015 |  |  |  | LEWYW21B065-04 | B01-014923A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 | [9 empty] | 1.7876
--LEWYW21B065-04--2 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWYW21B065-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.7876 | 0 | 0 | LS607-23020004 | 2023-02-28 | 2023-02-27 | LS603-23030015 |  |  |  | LEWYW21B065-04 | B01-014923A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 | [9 empty] | 1.7876
--LEWYW21B065-05--1 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWYW21B065-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23020001 | [6 empty] | LEWYW21B065-05 | B01-014945A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWYW21B065-05--2 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWYW21B065-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23020001 | [6 empty] | LEWYW21B065-05 | B01-014945A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWYW21B065-05--3 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWYW21B065-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23020001 | [6 empty] | LEWYW21B065-05 | B01-014945A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWYW21B065-05--4 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWYW21B065-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23020001 | [6 empty] | LEWYW21B065-05 | B01-014945A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWYW21B065-05--5 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWYW21B065-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23020001 | [6 empty] | LEWYW21B065-05 | B01-014945A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWYW21B065-05--6 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWYW21B065-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23020001 | [6 empty] | LEWYW21B065-05 | B01-014945A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWYW21B065-05--7 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWYW21B065-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23020001 | [6 empty] | LEWYW21B065-05 | B01-014945A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWYW21B065-05--8 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWYW21B065-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23020001 | [6 empty] | LEWYW21B065-05 | B01-014945A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWYW21B065-05--9 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWYW21B065-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23020001 | [6 empty] | LEWYW21B065-05 | B01-014945A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWYW21B065-05--10 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWYW21B065-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23020001 | [6 empty] | LEWYW21B065-05 | B01-014945A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWYW21B065-05--11 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWYW21B065-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23020001 | [6 empty] | LEWYW21B065-05 | B01-014945A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWYW21B065-05--12 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWYW21B065-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23020001 | [6 empty] | LEWYW21B065-05 | B01-014945A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWYW21B065-05--13 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWYW21B065-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23020001 | [6 empty] | LEWYW21B065-05 | B01-014945A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWYW21B065-05--14 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWYW21B065-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23020001 | [6 empty] | LEWYW21B065-05 | B01-014945A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWYW21B065-05--15 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWYW21B065-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23020001 | [6 empty] | LEWYW21B065-05 | B01-014945A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWYW21B065-05--16 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWYW21B065-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23020001 | [6 empty] | LEWYW21B065-05 | B01-014945A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWYW21B065-05--17 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWYW21B065-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23020001 | [6 empty] | LEWYW21B065-05 | B01-014945A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWYW21B065-05--18 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWYW21B065-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23020001 | [6 empty] | LEWYW21B065-05 | B01-014945A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWYW21B065-05--19 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWYW21B065-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23020001 | [6 empty] | LEWYW21B065-05 | B01-014945A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWYW21B065-05--20 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWYW21B065-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23020001 | [6 empty] | LEWYW21B065-05 | B01-014945A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWYW21B065-06--1 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWYW21B065-06 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.7876 | 1.7876 | 0 | LS607-23030007 | 2023-06-25 | 2023-06-25 |  |  |  |  | LEWYW21B065-06 | B01-015082A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 1.7876
--LEWYW21B065-07--1 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWYW21B065-07 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.89381 | 0.89381 | 0 | LS607-23060005 | 2023-06-25 | 2023-06-25 |  |  |  |  | LEWYW21B065-07 | B01-015106A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 0.89381
--LEWYW22A218-01--1 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 大装配线 | JMLEWYW22A218-01 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 6.1947 | 0 | 0 | LJ607-23050008 | 2023-05-30 | 2023-04-11 | LJ603-23060034 |  |  |  | LEWYW22A218-01 | B01-014958A |  |  | 亿纬 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 6.1947
--LEWYW22A218-01--2 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 大装配线 | JMLEWYW22A218-01 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 6.1947 | 0 | 0 | LJ607-23050008 | 2023-05-30 | 2023-04-11 | LJ603-23060034 |  |  |  | LEWYW22A218-01 | B01-014958A |  |  | 亿纬 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 6.1947
--LEWYW22A222-01--1 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 大装配线 | JMLEWYW22A222-01 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 6.1947 | 0 | 0 | LJ607-23050004 | 2023-06-15 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWYW22A222-01 | B01-014959A |  |  | 亿纬 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 6.1947
--LEWYW22A222-01--2 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 大装配线 | JMLEWYW22A222-01 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 6.1947 | 0 | 0 | LJ607-23050004 | 2023-06-15 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWYW22A222-01 | B01-014959A |  |  | 亿纬 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 6.1947
--LEWYW22A226-01--1 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 大装配线 | JMLEWYW22A226-01 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 6.1947 | 0 | 0 | LJ607-23050006 | 2023-06-15 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWYW22A226-01 | B01-014960A |  |  | 亿纬 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 6.1947
--LEWYW22A226-01--2 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 大装配线 | JMLEWYW22A226-01 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 6.1947 | 0 | 0 | LJ607-23050006 | 2023-06-15 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWYW22A226-01 | B01-014960A |  |  | 亿纬 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 6.1947
--LEWYW22A230-01--1 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 大装配线 | JMLEWYW22A230-01 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 6.1947 | 0 | 0 | LJ607-23050007 | 2023-06-07 | 2023-04-11 | LJ603-23060033 |  |  |  | LEWYW22A230-01 | B01-014961A |  |  | 亿纬 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 6.1947
--LEWYW22A230-01--2 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 大装配线 | JMLEWYW22A230-01 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 6.1947 | 0 | 0 | LJ607-23050007 | 2023-06-07 | 2023-04-11 | LJ603-23060033 |  |  |  | LEWYW22A230-01 | B01-014961A |  |  | 亿纬 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 6.1947
--LEWYW22A234-01--1 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 大装配线 | JMLEWYW22A234-01 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 6.1947 | 0 | 0 | LJ607-23050003 | 2023-06-15 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWYW22A234-01 | B01-014962A |  |  | 亿纬 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 6.1947
--LEWYW22A234-01--2 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 大装配线 | JMLEWYW22A234-01 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 6.1947 | 0 | 0 | LJ607-23050003 | 2023-06-15 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWYW22A234-01 | B01-014962A |  |  | 亿纬 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 6.1947
--LEWYW22A238-01--1 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 大装配线 | JMLEWYW22A238-01 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 6.1947 | 0 | 0 | LJ607-23050005 | 2023-06-15 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWYW22A238-01 | B01-014963A |  |  | 亿纬 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 6.1947
--LEWYW22A238-01--2 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 大装配线 | JMLEWYW22A238-01 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 6.1947 | 0 | 0 | LJ607-23050005 | 2023-06-15 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWYW22A238-01 | B01-014963A |  |  | 亿纬 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 6.1947
22YWJM00602--LEWYW22A256-01--1 | 增值改造类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q13+装配线改造 | 22YWJM00602 | 大装配线 | JMLEWYW22A256-01 | 热压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 8.8496 | 0 | 0 | LJ607-22110024 | 2023-01-01 | 2022-12-01 | LJ603-22120134 |  |  |  | LEWYW22A256-01 | B01-014586A |  |  | 亿纬 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 8.8496
22YWJM00602--LEWYW22A257-01--1 | 增值改造类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q13+装配线改造 | 22YWJM00602 | 大装配线 | JMLEWYW22A257-01 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 21.2389 | 0 | 0 | LJ607-22100044 | 2023-01-01 | 2022-12-01 | LJ603-22120136 |  |  |  | LEWYW22A257-01 | B01-014583A |  |  | 亿纬 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 21.2389
22YWJM00602--LEWYW22A258-01--1 | 增值改造类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q13+装配线改造 | 22YWJM00602 | 大装配线 | JMLEWYW22A258-01 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 16.8142 | 0 | 0 | LJ607-22100038 | 2023-01-01 | 2022-12-01 | LJ603-22120139 |  |  |  | LEWYW22A258-01 | B01-014582A |  |  | 亿纬 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 16.8142
22YWJM00602--LEWYW22A259-01--1 | 增值改造类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q13+装配线改造 | 22YWJM00602 | 大装配线 | JMLEWYW22A259-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 8.4071 | 0 | 0 | LJ607-22110037 | 2023-01-01 | 2022-12-01 | LJ603-22120138 |  |  |  | LEWYW22A259-01 | B01-014585A |  |  | 亿纬 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 8.4071
22YWJM00602--LEWYW22A260-01--1 | 增值改造类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q13+装配线改造 | 22YWJM00602 | 大装配线 | JMLEWYW22A260-01 | 预满一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 8.4071 | 0 | 0 | LJ607-22110033 | 2023-01-01 | 2022-12-01 | LJ603-22120141 |  |  |  | LEWYW22A260-01 | B01-014587A |  |  | 亿纬 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 8.4071
22YWJM00602--LEWYW22A261-01--1 | 增值改造类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q13+装配线改造 | 22YWJM00602 | 大装配线 | JMLEWYW22A261-01 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 4.8673 | 0 | 0 | LJ607-22100032 | 2023-01-01 | 2022-12-01 | LJ603-23010004 |  |  |  | LEWYW22A261-01 | B01-014584A |  |  | 亿纬 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 4.8673
--LEWYW22A262-01--1 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWYW22A262-01 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 345.1327 | 0 | 0 | LJ607-22110022 | 2023-05-16 | 2022-10-20 | LJ603-23050123 |  |  |  | LEWYW22A262-01 | B01-014563A |  | 搬运干燥产品线 | 亿纬 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | [9 empty] | 345.1327
22YWJM00602--LEWYW22A406-01--1 | 增值改造类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q13+装配线改造 | 22YWJM00602 | 大装配线 | JMLEWYW22A406-01 | 热压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 8.8496 | 0 | 0 | LJ607-22110023 | 2023-01-01 | 2022-12-01 | LJ603-22120135 |  |  |  | LEWYW22A406-01 | B01-014604A |  |  | 亿纬 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 8.8496
22YWJM00602--LEWYW22A407-01--1 | 增值改造类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q13+装配线改造 | 22YWJM00602 | 大装配线 | JMLEWYW22A407-01 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 21.2389 | 0 | 0 | LJ607-22100045 | 2023-01-01 | 2022-12-01 | LJ603-22120137 |  |  |  | LEWYW22A407-01 | B01-014601A |  |  | 亿纬 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 21.2389
22YWJM00602--LEWYW22A408-01--1 | 增值改造类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q13+装配线改造 | 22YWJM00602 | 大装配线 | JMLEWYW22A408-01 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 16.8142 | 0 | 0 | LJ607-22100039 | 2023-01-01 | 2022-12-01 | LJ603-22120140 |  |  |  | LEWYW22A408-01 | B01-014600A |  |  | 亿纬 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 16.8142
22YWJM00602--LEWYW22A409-01--1 | 增值改造类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q13+装配线改造 | 22YWJM00602 | 大装配线 | JMLEWYW22A409-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 8.4071 | 0 | 0 | LJ607-22110038 | 2023-01-01 | 2022-12-01 | LJ603-23010006 |  |  |  | LEWYW22A409-01 | B01-014603A |  |  | 亿纬 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 8.4071
22YWJM00602--LEWYW22A410-01--1 | 增值改造类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q13+装配线改造 | 22YWJM00602 | 大装配线 | JMLEWYW22A410-01 | 预满一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 8.4071 | 0 | 0 | LJ607-22110034 | 2023-01-01 | 2022-12-01 | LJ603-23010003 |  |  |  | LEWYW22A410-01 | B01-014605A |  |  | 亿纬 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 8.4071
22YWJM00602--LEWYW22A411-01--1 | 增值改造类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q13+装配线改造 | 22YWJM00602 | 大装配线 | JMLEWYW22A411-01 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 4.8673 | 0 | 0 | LJ607-22110035 | 2023-01-01 | 2022-12-01 | LJ603-23010005 |  |  |  | LEWYW22A411-01 | B01-014602A |  |  | 亿纬 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 4.8673
--LEWYW22B147-01--1 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWYW22B147-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.7876 | 0 | 0 | LS607-23050019 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | LS603-23060019 |  |  |  | LEWYW22B147-01 | B01-015639A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 1.7876
--LEWYW22B147-01--2 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWYW22B147-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.7876 | 0 | 0 | LS607-23050019 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | LS603-23060019 |  |  |  | LEWYW22B147-01 | B01-015639A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 1.7876
--LEWYW22B147-01--3 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWYW22B147-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.7876 | 0 | 0 | LS607-23050019 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | LS603-23060019 |  |  |  | LEWYW22B147-01 | B01-015639A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 1.7876
--LEWYW22B147-01--4 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWYW22B147-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.7876 | 0 | 0 | LS607-23050019 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | LS603-23060019 |  |  |  | LEWYW22B147-01 | B01-015639A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 1.7876
--LEWYW22B147-02--1 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWYW22B147-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.7876 | 0 | 0 | LS607-23050020 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | LS603-23060020 |  |  |  | LEWYW22B147-02 | B01-015640A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 1.7876
--LEWYW22B147-02--2 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWYW22B147-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.7876 | 0 | 0 | LS607-23050020 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | LS603-23060020 |  |  |  | LEWYW22B147-02 | B01-015640A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 1.7876
--LEWYW22B147-02--3 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWYW22B147-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.7876 | 0 | 0 | LS607-23050020 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | LS603-23060020 |  |  |  | LEWYW22B147-02 | B01-015640A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 1.7876
--LEWYW22B147-02--4 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWYW22B147-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.7876 | 0 | 0 | LS607-23050020 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | LS603-23060020 |  |  |  | LEWYW22B147-02 | B01-015640A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 1.7876
--LEWYW22B147-03--1 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWYW22B147-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.7876 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWYW22B147-03 | B01-015986A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 1.7876
--LEWZH16A901-17--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH16A901-17 | 入壳机治具增值改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.2124 | 0 | 0 | LE601-21040039 | 2021-11-18 | 2021-05-06 |  |  |  |  | LEWZH16A901-17 | B01-012434A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 2.2124
--LEWZH16A901-17--2 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH16A901-17 | 入壳机治具增值改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.2124 | 0 | 0 | LE601-21040039 | 2021-11-18 | 2021-05-06 |  |  |  |  | LEWZH16A901-17 | B01-012434A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 2.2124
--LEWZH16A901-17--3 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH16A901-17 | 入壳机治具增值改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.2124 | 0 | 0 | LE601-21040039 | 2021-11-18 | 2021-05-06 |  |  |  |  | LEWZH16A901-17 | B01-012434A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 2.2124
--LEWZH16A901-17--4 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH16A901-17 | 入壳机治具增值改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.2124 | 0 | 0 | LE601-21040039 | 2021-11-18 | 2021-05-06 |  |  |  |  | LEWZH16A901-17 | B01-012434A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 2.2124
--LEWZH16A901-17--5 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH16A901-17 | 入壳机治具增值改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.2124 | 0 | 0 | LE601-21040039 | 2021-11-18 | 2021-05-06 |  |  |  |  | LEWZH16A901-17 | B01-012434A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 2.2124
--LEWZH16A901-17--6 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH16A901-17 | 入壳机治具增值改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.2124 | 0 | 0 | LE601-21040039 | 2021-11-18 | 2021-05-06 |  |  |  |  | LEWZH16A901-17 | B01-012434A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 2.2124
--LEWZH16A901-17--7 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH16A901-17 | 入壳机治具增值改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.2124 | 0 | 0 | LE601-21040039 | 2021-11-18 | 2021-05-06 |  |  |  |  | LEWZH16A901-17 | B01-012434A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 2.2124
--LEWZH16A901-17--8 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH16A901-17 | 入壳机治具增值改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.2124 | 0 | 0 | LE601-21040039 | 2021-11-18 | 2021-05-06 |  |  |  |  | LEWZH16A901-17 | B01-012434A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 2.2124
--LEWZH16A901-17--9 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH16A901-17 | 入壳机治具增值改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.2124 | 0 | 0 | LE601-21040039 | 2021-11-18 | 2021-05-06 |  |  |  |  | LEWZH16A901-17 | B01-012434A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 2.2124
--LEWZH16A901-17--10 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH16A901-17 | 入壳机治具增值改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.2124 | 0 | 0 | LE601-21040039 | 2021-11-18 | 2021-05-06 |  |  |  |  | LEWZH16A901-17 | B01-012434A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 2.2124
--LEWZH16A901-17--11 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH16A901-17 | 入壳机治具增值改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.2124 | 0 | 0 | LE601-21040039 | 2021-11-18 | 2021-05-06 |  |  |  |  | LEWZH16A901-17 | B01-012434A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 2.2124
--LEWZH16A901-17--12 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH16A901-17 | 入壳机治具增值改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.2124 | 0 | 0 | LE601-21040039 | 2021-11-18 | 2021-05-06 |  |  |  |  | LEWZH16A901-17 | B01-012434A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 2.2124
--LEWZH16A901-21--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH16A901-21 | 入壳治具 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.5664 | 0 | 0 | LE601-21070030 | 2021-10-26 | 2021-07-30 |  |  |  |  | LEWZH16A901-21 | B01-012687A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [9 empty] | 2.5664
--LEWZH16A901-21--2 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH16A901-21 | 入壳治具 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.5664 | 0 | 0 | LE601-21070044 | 2021-10-26 | 2021-07-30 |  |  |  |  | LEWZH16A901-21 | B01-012687A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [9 empty] | 2.5664
--LEWZH16A901-21--3 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH16A901-21 | 入壳治具 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.5664 | 0 | 0 | LE601-21070045 | 2021-10-26 | 2021-07-30 |  |  |  |  | LEWZH16A901-21 | B01-012687A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [9 empty] | 2.5664
--LEWZH16A901-21--4 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH16A901-21 | 入壳治具 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.5664 | 0 | 0 | LE601-21070046 | 2021-10-26 | 2021-07-30 |  |  |  |  | LEWZH16A901-21 | B01-012687A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [9 empty] | 2.5664
--LEWZH16A901-21--5 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH16A901-21 | 入壳治具 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.5664 | 0 | 0 | LE601-21070047 | 2021-10-26 | 2021-07-30 |  |  |  |  | LEWZH16A901-21 | B01-012687A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [9 empty] | 2.5664
--LEWZH16A901-21--6 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH16A901-21 | 入壳治具 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.5664 | 0 | 0 | LE601-21070048 | 2021-10-26 | 2021-07-30 |  |  |  |  | LEWZH16A901-21 | B01-012687A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [9 empty] | 2.5664
--LEWZH16A901-21--7 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH16A901-21 | 入壳治具 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.5664 | 0 | 0 | LE601-21070049 | 2021-10-26 | 2021-07-30 |  |  |  |  | LEWZH16A901-21 | B01-012687A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [9 empty] | 2.5664
--LEWZH16A901-21--8 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH16A901-21 | 入壳治具 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.5664 | 0 | 0 | LE601-21070050 | 2021-10-26 | 2021-07-30 |  |  |  |  | LEWZH16A901-21 | B01-012687A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [9 empty] | 2.5664
--LEWZH16A901-24--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH16A901-24 | 热压机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 19.2566 | 0 | 0 | LJ607-22090029 | 2022-11-28 | 2022-07-14 |  |  |  |  | LEWZH16A901-24 | B01-013690A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [9 empty] | 19.2566
--LEWZH16A901-24--2 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH16A901-24 | 热压机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 19.2566 | 0 | 0 | LJ607-22090029 | 2022-11-28 | 2022-07-14 |  |  |  |  | LEWZH16A901-24 | B01-013690A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [9 empty] | 19.2566
--LEWZH16A901-25--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH16A901-25 | 包Mylar机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.4487 | 0 | 0 | LJ607-22060062 | 2022-07-14 | 2022-06-30 | LJ603-22070088 |  |  |  | LEWZH16A901-25 | B01-013691A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 37.4487
--LEWZH16A901-26--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH16A901-26 | 入壳预焊机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.4487 | 0 | 0 | LJ607-22060064 | 2022-07-27 | 2022-06-30 | LJ603-22070093 |  |  |  | LEWZH16A901-26 | B01-013692A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 37.4487
--LEWZH16A901-27--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH16A901-27 | 顶盖焊接机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 6.8088 | 0 | 0 | LJ607-22060063 | 2022-07-14 | 2022-06-30 | LJ603-22070089 |  |  |  | LEWZH16A901-27 | B01-013693A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 6.8088
--LEWZH16A901-28--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH16A901-28 | 负压氦检机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 4.9292 | 0 | 0 | LJ607-22060065 | 2022-07-14 | 2022-06-30 | LJ603-22070086 |  |  |  | LEWZH16A901-28 | B01-013694A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 4.9292
--LEWZH16A901-29--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH16A901-29 | 组盘机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 10.2133 | 0 | 0 | LJ607-22060066 | 2022-07-14 | 2022-06-30 |  |  |  |  | LEWZH16A901-29 | B01-013695A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 10.2133
--LEWZH16A901-30--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH16A901-30 | 物流线改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 78.3018 | 0 | 0 | LJ607-22060067 | 2022-07-14 | 2022-06-30 |  |  |  |  | LEWZH16A901-30 | B01-013696A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 78.3018
--LEWZH16A901-31--1 | 纯人力 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH16A901-31 | JSA1B线装配L1线封口IPG激光控制柜外协维修 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 4.1643 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH16A901-31 | 人力 |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 4.1643
--LEWZH16A901-32--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH16A901-32 | 干燥线改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 39.823 | 0 | 0 | LJ607-22060068 | 2022-07-14 | 2022-06-30 | LJ603-22070087 |  |  |  | LEWZH16A901-32 | B01-013811A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 39.823
--LEWZH16A903-06--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | SZLEWZH16A903-06 | 干燥线改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 47.7876 | 0 | 0 | LJ607-22010001 | 2022-01-08 | 2021-12-31 | LJ603-22010028 | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | LEWZH16A903-06 | B01-013012A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 47.7876
--LEWZH16A903-06--2 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | SZLEWZH16A903-06 | 干燥线改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 47.7876 | 0 | 0 | LJ607-22010001 | 2022-01-08 | 2021-12-31 | LJ603-22010028 | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | LEWZH16A903-06 | B01-013012A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | 47.7876
--LEWZH16A938-11--1 | 纯人力 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH16A938-11 | 雅科贝思直线电机维修 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH16A938-11 | 人力 |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230JSA1159--LEWZH16A938-12--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-JSA1-包膜机-增值改造 | 230JSA1159 | 大装配线 | JMLEWZH16A938-12 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 3.5398 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH16A938-12 | B01-015705A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 3.5398
230JSA1159--LEWZH16A938-12--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-JSA1-包膜机-增值改造 | 230JSA1159 | 大装配线 | JMLEWZH16A938-12 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 3.5398 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH16A938-12 | B01-015705A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 3.5398
230JSA1159--LEWZH16A938-12--3 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-JSA1-包膜机-增值改造 | 230JSA1159 | 大装配线 | JMLEWZH16A938-12 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 3.5398 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH16A938-12 | B01-015705A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 3.5398
230CZA1052--LEWZH19022-03--1 | 增值改造类 | 中航 | 2019-ZH-常州-A1-增值改造 | 230CZA1052 | 大装配线 | JMLEWZH19022-03 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 18.5841 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19022-03 | B01-015227A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 18.5841
230CZA1052--LEWZH19022-03--2 | 增值改造类 | 中航 | 2019-ZH-常州-A1-增值改造 | 230CZA1052 | 大装配线 | JMLEWZH19022-03 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 18.5841 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19022-03 | B01-015227A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 18.5841
230CZA1052--LEWZH19025-03--1 | 增值改造类 | 中航 | 2019-ZH-常州-A1-增值改造 | 230CZA1052 | 大装配线 | JMLEWZH19025-03 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 16.0177 | 0 | 0 | LJ607-23050063 | [6 empty] | LEWZH19025-03 | B01-015229A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 16.0177
--LEWZH19026-02--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH19026-02 | 顶盖焊接机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.8215 | 0 | 0 | LJ607-22060060 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | LJ603-22110177 |  |  |  | LEWZH19026-02 | B01-013870A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | [9 empty] | 2.8215
--LEWZH19026-02--2 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH19026-02 | 顶盖焊接机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.8215 | 0 | 0 | LJ607-22060060 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | LJ603-22110177 |  |  |  | LEWZH19026-02 | B01-013870A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | [9 empty] | 2.8215
--LEWZH19026-02--3 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH19026-02 | 顶盖焊接机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.8215 | 0 | 0 | LJ607-22060060 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | LJ603-22110177 |  |  |  | LEWZH19026-02 | B01-013870A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | [9 empty] | 2.8215
--LEWZH19026-02--4 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH19026-02 | 顶盖焊接机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.8215 | 0 | 0 | LJ607-22060060 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | LJ603-22110177 |  |  |  | LEWZH19026-02 | B01-013870A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | [9 empty] | 2.8215
230CZA1052--LEWZH19027-03--1 | 增值改造类 | 中航 | 2019-ZH-常州-A1-增值改造 | 230CZA1052 | 大装配线 | JMLEWZH19027-03 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 11.4159 | 0 | 0 | LJ607-23050064 | [6 empty] | LEWZH19027-03 | B01-015228A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 11.4159
230CZA2135--LEWZH19028-12--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-常州-A2-增值改造 | 230CZA2135 | 大装配线 | JMLEWZH19028-12 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23050010 | [6 empty] | LEWZH19028-12 | B01-015643A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230CZA2135--LEWZH19028-12--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-常州-A2-增值改造 | 230CZA2135 | 大装配线 | JMLEWZH19028-12 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23050010 | [6 empty] | LEWZH19028-12 | B01-015643A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH19032-17--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH19032-17 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.08 | 0 | 0 | LS607-23050011 | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  |  |  |  | LEWZH19032-17 | B01-015708A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 0.08
--LEWZH19032-17--2 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH19032-17 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.08 | 0 | 0 | LS607-23050011 | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  |  |  |  | LEWZH19032-17 | B01-015708A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 0.08
--LEWZH19032-17--3 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH19032-17 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.08 | 0 | 0 | LS607-23050011 | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  |  |  |  | LEWZH19032-17 | B01-015708A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 0.08
--LEWZH19032-17--4 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH19032-17 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.08 | 0 | 0 | LS607-23050011 | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  |  |  |  | LEWZH19032-17 | B01-015708A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 0.08
230CZ00216--LEWZH19032-20--1 | 纯人力 | 中航 | 2023-ZH-常州-一出二激光切-增值改造 | 230CZ00216 | 激光切产品线 | JSLEWZH19032-20 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19032-20 | 人力 |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230CZA1052--LEWZH19037-03--1 | 增值改造类 | 中航 | 2019-ZH-常州-A1-增值改造 | 230CZA1052 | 大装配线 | JMLEWZH19037-03 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 4.4248 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19037-03 | B01-015230A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 4.4248
--LEWZH19047-02--1 | 纯人力 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH19047-02 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 6.7257 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19047-02 | 人力 |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 6.7257
--LEWZH19205-01--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH19205-01 | 顶盖焊接机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 2.8215 | 0 | 2.8215 | LJ607-22060059 | 2022-11-28 | 2022-11-25 |  |  | 2023-07-06 |  | LEWZH19205-01 | B01-013869A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 |  |  | 2.8215
--LEWZH19A021-02--1 | 纯人力 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A021-02 | JSA2 L148保持架KA运动平台维修 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.066372 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A021-02 | 人力 |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.066372
--LEWZH19A021-02--2 | 纯人力 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A021-02 | JSA2 L148保持架KA运动平台维修 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.066372 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A021-02 | 人力 |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.066372
--LEWZH19A025-02--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH19A025-02 | 入壳预焊L型焊接改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 26.5487 | 0 | 0 | LE607-21110054 | 2022-01-11 | 2021-11-23 | LE603-22010006 |  |  |  | LEWZH19A025-02 | B01-012987A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | [9 empty] | 26.5487
--LEWZH19A025-02--2 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH19A025-02 | 入壳预焊L型焊接改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 26.5487 | 0 | 0 | LE607-21110054 | 2022-01-11 | 2021-11-23 | LE603-22010006 |  |  |  | LEWZH19A025-02 | B01-012987A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | [9 empty] | 26.5487
--LEWZH19A025-02--3 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH19A025-02 | 入壳预焊L型焊接改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 26.5487 | 0 | 0 | LE607-21110054 | 2022-01-11 | 2021-11-23 | LE603-22010006 |  |  |  | LEWZH19A025-02 | B01-012987A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | [9 empty] | 26.5487
--LEWZH19A025-02--4 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH19A025-02 | 入壳预焊L型焊接改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 26.5487 | 0 | 0 | LE607-21110054 | 2022-01-11 | 2021-11-23 | LE603-22010006 |  |  |  | LEWZH19A025-02 | B01-012987A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | [9 empty] | 26.5487
--LEWZH19A025-02--5 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH19A025-02 | 入壳预焊L型焊接改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 26.5487 | 0 | 0 | LE607-21110054 | 2022-01-11 | 2021-11-23 | LE603-22010006 |  |  |  | LEWZH19A025-02 | B01-012987A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | [9 empty] | 26.5487
--LEWZH19A027-02--1 | 纯人力 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH19A027-02 | 封口焊接头维修费用 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 3.3665 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A027-02 | 人力 |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 3.3665
--LEWZH19A028-06--1 | 纯人力 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH19A028-06 | 焊接头维修费用 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A028-06 | 人力 |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH19A028-08--1 | 纯人力 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH19A028-08 | 凯博能源科技有限公司费用 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A028-08 | 人力 |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH19A028-09--1 | 纯人力 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH19A028-09 | L4线密封钉工控机维修 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.23009 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A028-09 | 人力 |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.23009
--LEWZH19A028-10--1 | 纯人力 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH19A028-10 | L3线密封钉工控机维修 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.23009 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A028-10 | 人力 |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.23009
--LEWZH19A028-11--1 | 纯人力 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH19A028-11 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.1239 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A028-11 | 人力 |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 2.1239
--LEWZH19A036-03--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH19A036-03--2 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH19A036-03--3 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH19A036-03--4 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH19A036-03--5 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH19A036-03--6 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH19A036-03--7 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH19A036-03--8 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH19A036-03--9 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH19A036-03--10 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH19A036-03--11 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH19A036-03--12 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH19A036-03--13 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH19A036-03--14 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH19A036-03--15 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH19A036-03--16 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH19A036-03--17 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH19A036-03--18 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH19A036-03--19 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH19A036-03--20 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH19A036-03--21 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH19A036-03--22 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH19A036-03--23 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH19A036-03--24 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH19A036-03--25 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH19A036-03--26 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH19A036-03--27 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH19A036-03--28 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH19A036-03--29 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH19A036-03--30 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH19A036-03--31 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH19A036-03--32 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH19A036-03--33 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH19A036-03--34 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH19A036-03--35 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH19A036-03--36 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH19A036-03--37 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH19A036-03--38 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH19A036-03--39 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH19A036-03--40 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH19A036-03--41 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH19A036-03--42 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH19A036-03--43 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH19A036-03--44 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH19A036-03--45 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH19A036-03--46 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH19A036-03--47 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH19A036-03--48 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH19A036-03--49 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH19A036-03--50 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH19A036-03--51 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH19A036-03--52 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH19A036-03--53 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH19A036-03--54 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH19A036-03--55 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH19A036-03--56 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH19A036-03--57 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH19A036-03--58 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH19A036-03--59 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH19A036-03--60 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH19A036-03--61 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH19A036-03--62 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH19A036-03--63 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH19A036-03--64 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH19A047-01--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH19A047-01 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 3.8938 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A047-01 | B01-014127A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 3.8938
--LEWZH19A196-01--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH19A196-01 | 包膜机增加热烫功能及绝缘测试位变更改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 6.9027 | 6.9027 | 6.9027 |  | 2022-01-20 | 2023-07-06 |  |  | 2023-07-06 |  | LEWZH19A196-01 | B01-013252A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 计划外出货 |  | 6.9027
--LEWZH19A196-02--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH19A196-02 | 包蓝膜机表面检测设备改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 21.4159 | 0 | 0 |  | 2022-12-27 | 2022-12-27 |  |  |  |  | LEWZH19A196-02 | B01-013329A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 21.4159
--LEWZH19A202-01--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH19A202-01 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.20354 | 0 | 0 | LE607-22110002 | 2023-01-13 | 2022-11-25 |  | 2023-01-15 | 2023-01-15 |  | LEWZH19A202-01 | B01-012951A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.20354
--LEWZH19A203-02--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A203-02 | 折弯包胶机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.4513 | 0 | 0 |  | 2022-12-10 | 2022-11-25 |  |  |  |  | LEWZH19A203-02 | B01-012952A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | [9 empty] | 1.4513
--LEWZH19A204-03--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH19A204-03 | L7自动线入壳预焊L型焊接优化改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 26.3717 | 0 | 0 | LJ607-22010013 | 2022-01-19 | 2022-01-18 | LJ603-22010087 |  |  |  | LEWZH19A204-03 | B01-013091A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | [9 empty] | 26.3717
--LEWZH19B032-12--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH19B032-12 | 下带路增加CCD检测 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 2.6549 | 0 | 0 | LS607-22040001 | 2023-03-05 | 2022-04-01 |  | 2023-03-06 | 2023-03-06 |  | LEWZH19B032-12 | B01-013408A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 2.6549
--LEWZH19B032-13--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH19B032-13 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.0506 | 0 | 0 | LS607-22120008 | 2023-01-04 | 2023-01-03 |  | 2023-01-06 | 2023-01-06 |  | LEWZH19B032-13 | B01-014800A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.0506
--LEWZH19B032-13--2 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH19B032-13 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.0506 | 0 | 0 | LS607-22120008 | 2023-01-04 | 2023-01-03 |  | 2023-01-06 | 2023-01-06 |  | LEWZH19B032-13 | B01-014800A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.0506
--LEWZH19B032-14--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH19B032-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.0353 | 0 | 0 | LS607-22120004 | 2023-01-04 | 2023-01-03 |  | 2023-01-06 | 2023-01-06 |  | LEWZH19B032-14 | B01-014801A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.0353
--LEWZH19B032-14--2 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH19B032-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.0353 | 0 | 0 | LS607-22120004 | 2023-01-04 | 2023-01-03 |  | 2023-01-06 | 2023-01-06 |  | LEWZH19B032-14 | B01-014801A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.0353
--LEWZH19B032-14--3 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH19B032-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.0353 | 0 | 0 | LS607-22120004 | 2023-01-04 | 2023-01-03 |  | 2023-01-06 | 2023-01-06 |  | LEWZH19B032-14 | B01-014801A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.0353
--LEWZH19B032-14--4 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH19B032-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.0353 | 0 | 0 | LS607-22120004 | 2023-01-04 | 2023-01-03 |  | 2023-01-06 | 2023-01-06 |  | LEWZH19B032-14 | B01-014801A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.0353
--LEWZH19B032-15--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH19B032-15 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 1.0265 | 0 | 0 | LS607-23010010 | 2023-02-02 | 2023-02-01 |  | 2023-02-02 | 2023-02-02 |  | LEWZH19B032-15 | B01-014924A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 1.0265
--LEWZH19B032-16--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH19B032-16 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 1.0265 | 0 | 0 | LS607-23010011 | 2023-02-02 | 2023-02-01 |  | 2023-02-02 | 2023-02-02 |  | LEWZH19B032-16 | B01-014925A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 1.0265
--LEWZH20A026--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | SZLEWZH20A026 | 干燥调度系统改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH20A026 | B01-011457A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH20A032-02--2 | 纯人力 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH20A032-02 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 3.1416 | 3.1416 | 3.1416 |  |  | 2023-06-15 |  |  | 2023-06-23 |  | LEWZH20A032-02 | 人力 |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 3.1416
--LEWZH20A032-02--1 | 纯人力 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH20A032-02 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 3.1416 | 0 | 0 | LE607-23060004 |  |  |  | 2023-06-21 |  |  | LEWZH20A032-02 | 人力 |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / | [19 empty] | 3.1416
--LEWZH20A062-01--1 | 纯人力 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH20A062-01 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 4.1593 | 4.1593 | 4.1593 | LE607-23060003 |  | 2023-06-15 |  | 2023-06-21 | 2023-06-23 |  | LEWZH20A062-01 | 人力 |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 4.1593
--LEWZH20A105-02--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH20A105-02 | 激光极耳引脚焊接机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 9.292 | 0 | 0 | LJ607-21110004 | 2022-11-28 | 2021-11-26 | LJ603-22110197 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |  | LEWZH20A105-02 | B01-013039A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  |  | 9.292
--LEWZH20A105-03--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH20A105-03 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 27.4336 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH20A105-03 | B01-015108A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 27.4336
--LEWZH20A177-01--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH20A177-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LE601-21050019 | [6 empty] | LEWZH20A177-01 | B01-012054A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH20A178-01--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH20A178-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH20A178-01 | B01-012055A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH20A180-01--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH20A180-01 | 包胶机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LE601-21050020 | [6 empty] | LEWZH20A180-01 | B01-012057A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH20A182-01--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH20A182-01 | 极耳激光焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH20A182-01 | B01-012059A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH20A184-02--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH20A184-02 | JSA2-L2热压后物流线空托盘自动回流改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 23.8938 | 0 | 0 | LJ607-22050051 |  | 2022-05-18 | LJ603-22050069 |  |  |  | LEWZH20A184-02 | B01-013380A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 23.8938
--LEWZH20A184-03--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH20A184-03 | 合芯前治具 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.1011 | 0.1011 | 0 | LJ607-22070024 |  | 2022-07-13 |  |  |  |  | LEWZH20A184-03 | B01-013866A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [9 empty] | 0.1011
--LEWZH20A184-03--2 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH20A184-03 | 合芯前治具 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.1011 | 0.1011 | 0 | LJ607-22070024 |  | 2022-07-13 |  |  |  |  | LEWZH20A184-03 | B01-013866A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [9 empty] | 0.1011
--LEWZH20A184-03--3 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH20A184-03 | 合芯前治具 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.1011 | 0.1011 | 0 | LJ607-22070024 |  | 2022-07-13 |  |  |  |  | LEWZH20A184-03 | B01-013866A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [9 empty] | 0.1011
--LEWZH20A184-03--4 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH20A184-03 | 合芯前治具 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.1011 | 0.1011 | 0 | LJ607-22070024 |  | 2022-07-13 |  |  |  |  | LEWZH20A184-03 | B01-013866A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [9 empty] | 0.1011
--LEWZH20A184-03--5 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH20A184-03 | 合芯前治具 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.1011 | 0.1011 | 0 | LJ607-22070024 |  | 2022-07-13 |  |  |  |  | LEWZH20A184-03 | B01-013866A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [9 empty] | 0.1011
--LEWZH20A184-03--6 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH20A184-03 | 合芯前治具 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.1011 | 0.1011 | 0 | LJ607-22070024 |  | 2022-07-13 |  |  |  |  | LEWZH20A184-03 | B01-013866A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [9 empty] | 0.1011
--LEWZH20A184-03--7 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH20A184-03 | 合芯前治具 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.1011 | 0.1011 | 0 | LJ607-22070024 |  | 2022-07-13 |  |  |  |  | LEWZH20A184-03 | B01-013866A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [9 empty] | 0.1011
--LEWZH20A184-03--8 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH20A184-03 | 合芯前治具 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.1011 | 0.1011 | 0 | LJ607-22070024 |  | 2022-07-13 |  |  |  |  | LEWZH20A184-03 | B01-013866A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [9 empty] | 0.1011
--LEWZH20A184-03--9 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH20A184-03 | 合芯前治具 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.1011 | 0.1011 | 0 | LJ607-22070024 |  | 2022-07-13 |  |  |  |  | LEWZH20A184-03 | B01-013866A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [9 empty] | 0.1011
--LEWZH20A184-03--10 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH20A184-03 | 合芯前治具 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.1011 | 0.1011 | 0 | LJ607-22070024 |  | 2022-07-13 |  |  |  |  | LEWZH20A184-03 | B01-013866A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [9 empty] | 0.1011
--LEWZH20A184-03--11 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH20A184-03 | 合芯前治具 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.1011 | 0.1011 | 0 | LJ607-22070024 |  | 2022-07-13 |  |  |  |  | LEWZH20A184-03 | B01-013866A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [9 empty] | 0.1011
--LEWZH20A184-03--12 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH20A184-03 | 合芯前治具 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.1011 | 0.1011 | 0 | LJ607-22070024 |  | 2022-07-13 |  |  |  |  | LEWZH20A184-03 | B01-013866A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [9 empty] | 0.1011
--LEWZH20A184-03--13 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH20A184-03 | 合芯前治具 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.1011 | 0.1011 | 0 | LJ607-22070024 |  | 2022-07-13 |  |  |  |  | LEWZH20A184-03 | B01-013866A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [9 empty] | 0.1011
--LEWZH20A184-03--14 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH20A184-03 | 合芯前治具 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.1011 | 0.1011 | 0 | LJ607-22070024 |  | 2022-07-13 |  |  |  |  | LEWZH20A184-03 | B01-013866A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [9 empty] | 0.1011
--LEWZH20A184-03--15 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH20A184-03 | 合芯前治具 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.1011 | 0.1011 | 0 | LJ607-22070024 |  | 2022-07-13 |  |  |  |  | LEWZH20A184-03 | B01-013866A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [9 empty] | 0.1011
--LEWZH20A184-03--16 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH20A184-03 | 合芯前治具 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.1011 | 0.1011 | 0 | LJ607-22070024 |  | 2022-07-13 |  |  |  |  | LEWZH20A184-03 | B01-013866A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [9 empty] | 0.1011
--LEWZH20A184-03--17 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH20A184-03 | 合芯前治具 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.1011 | 0.1011 | 0 | LJ607-22070024 |  | 2022-07-13 |  |  |  |  | LEWZH20A184-03 | B01-013866A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [9 empty] | 0.1011
--LEWZH20A184-03--18 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH20A184-03 | 合芯前治具 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.1011 | 0.1011 | 0 | LJ607-22070024 |  | 2022-07-13 |  |  |  |  | LEWZH20A184-03 | B01-013866A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [9 empty] | 0.1011
--LEWZH20A184-03--19 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH20A184-03 | 合芯前治具 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.1011 | 0.1011 | 0 | LJ607-22070024 |  | 2022-07-13 |  |  |  |  | LEWZH20A184-03 | B01-013866A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [9 empty] | 0.1011
--LEWZH20A184-03--20 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH20A184-03 | 合芯前治具 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.1011 | 0.1011 | 0 | LJ607-22070024 |  | 2022-07-13 |  |  |  |  | LEWZH20A184-03 | B01-013866A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [9 empty] | 0.1011
--LEWZH20A184-03--21 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH20A184-03 | 合芯前治具 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.1011 | 0.1011 | 0 | LJ607-22070024 |  | 2022-07-13 |  |  |  |  | LEWZH20A184-03 | B01-013866A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [9 empty] | 0.1011
--LEWZH20A184-03--22 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH20A184-03 | 合芯前治具 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.1011 | 0.1011 | 0 | LJ607-22070024 |  | 2022-07-13 |  |  |  |  | LEWZH20A184-03 | B01-013866A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [9 empty] | 0.1011
--LEWZH20A184-03--23 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH20A184-03 | 合芯前治具 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.1011 | 0.1011 | 0 | LJ607-22070024 |  | 2022-07-13 |  |  |  |  | LEWZH20A184-03 | B01-013866A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [9 empty] | 0.1011
--LEWZH20A184-03--24 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH20A184-03 | 合芯前治具 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.1011 | 0.1011 | 0 | LJ607-22070024 |  | 2022-07-13 |  |  |  |  | LEWZH20A184-03 | B01-013866A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [9 empty] | 0.1011
--LEWZH20A184-03--25 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH20A184-03 | 合芯前治具 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.1011 | 0.1011 | 0 | LJ607-22070024 |  | 2022-07-13 |  |  |  |  | LEWZH20A184-03 | B01-013866A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [9 empty] | 0.1011
--LEWZH20A212-01--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH20A212-01 | 测厚模组增加HIPOT |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.2124 | 0 | 0 | LJ607-22020005 | [6 empty] | LEWZH20A212-01 | B01-013349A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 2.2124
--LEWZH20A213-01--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH20A213-01 | 焊印除尘 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 4.5664 | 0 | 0 | LJ607-22020006 | [6 empty] | LEWZH20A213-01 | B01-013344A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 4.5664
--LEWZH20A225-01--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH20A225-01 | 测厚模组增加HIPOT |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.2124 | 0 | 0 | LJ607-22020007 | [6 empty] | LEWZH20A225-01 | B01-013348A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 2.2124
--LEWZH20A225-01--2 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH20A225-01 | 测厚模组增加HIPOT |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.2124 | 0 | 0 | LJ607-22020007 | [6 empty] | LEWZH20A225-01 | B01-013348A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 2.2124
--LEWZH20A225-02--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH20A225-02 | 超声波预焊机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 12.3894 | 0 | 0 | LJ607-22040001 | 2022-10-16 | 2022-10-15 |  |  |  |  | LEWZH20A225-02 | B01-013516A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | [9 empty] | 12.3894
--LEWZH20A225-02--2 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH20A225-02 | 超声波预焊机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 12.3894 | 0 | 0 | LJ607-22040001 | 2022-10-16 | 2022-10-15 |  |  |  |  | LEWZH20A225-02 | B01-013516A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | [9 empty] | 12.3894
--LEWZH20A225-02--3 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH20A225-02 | 超声波预焊机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 12.3894 | 0 | 0 | LJ607-22040001 | 2022-10-16 | 2022-10-15 |  |  |  |  | LEWZH20A225-02 | B01-013516A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | [9 empty] | 12.3894
--LEWZH20A225-02--4 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH20A225-02 | 超声波预焊机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 12.3894 | 0 | 0 | LJ607-22040001 | 2022-10-16 | 2022-10-15 |  |  |  |  | LEWZH20A225-02 | B01-013516A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | [9 empty] | 12.3894
--LEWZH20A225-02--5 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH20A225-02 | 超声波预焊机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 12.3894 | 0 | 0 | LJ607-22040001 | 2022-10-16 | 2022-10-15 |  |  |  |  | LEWZH20A225-02 | B01-013516A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | [9 empty] | 12.3894
20ZHXMA1016--LEWZH20A225-03--1 | 增值改造类 | 中航 | 2020-ZH-厦门-XMA1(A6)增值改造 | 20ZHXMA1016 | 大装配线 | JMLEWZH20A225-03 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 8.8496 | 0 | 0 | LJ607-22100007 | [6 empty] | LEWZH20A225-03 | B01-014558A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 8.8496
--LEWZH20A226-01--7 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH20A226-01 | 中航A5/A6/A8项目-极耳终焊机CCD深度学习改造项目 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-21 | [5 empty] | LEWZH20A226-01 | B01-013185A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH20A226-01--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH20A226-01 | 中航A5/A6/A8项目-极耳终焊机CCD深度学习改造项目 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH20A226-01 | B01-013185A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH20A226-01--2 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH20A226-01 | 中航A5/A6/A8项目-极耳终焊机CCD深度学习改造项目 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH20A226-01 | B01-013185A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH20A226-01--3 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH20A226-01 | 中航A5/A6/A8项目-极耳终焊机CCD深度学习改造项目 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH20A226-01 | B01-013185A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH20A226-01--4 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH20A226-01 | 中航A5/A6/A8项目-极耳终焊机CCD深度学习改造项目 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH20A226-01 | B01-013185A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH20A226-01--5 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH20A226-01 | 中航A5/A6/A8项目-极耳终焊机CCD深度学习改造项目 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH20A226-01 | B01-013185A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH20A226-01--6 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH20A226-01 | 中航A5/A6/A8项目-极耳终焊机CCD深度学习改造项目 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH20A226-01 | B01-013185A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH20A226-01--8 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH20A226-01 | 中航A5/A6/A8项目-极耳终焊机CCD深度学习改造项目 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH20A226-01 | B01-013185A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH20A226-01--9 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH20A226-01 | 中航A5/A6/A8项目-极耳终焊机CCD深度学习改造项目 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH20A226-01 | B01-013185A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH20A226-01--10 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH20A226-01 | 中航A5/A6/A8项目-极耳终焊机CCD深度学习改造项目 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH20A226-01 | B01-013185A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH20A226-01--11 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH20A226-01 | 中航A5/A6/A8项目-极耳终焊机CCD深度学习改造项目 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH20A226-01 | B01-013185A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH20A226-01--12 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH20A226-01 | 中航A5/A6/A8项目-极耳终焊机CCD深度学习改造项目 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH20A226-01 | B01-013185A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH20A226-01--13 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH20A226-01 | 中航A5/A6/A8项目-极耳终焊机CCD深度学习改造项目 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH20A226-01 | B01-013185A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH20A226-01--14 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH20A226-01 | 中航A5/A6/A8项目-极耳终焊机CCD深度学习改造项目 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH20A226-01 | B01-013185A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH20A226-01--15 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH20A226-01 | 中航A5/A6/A8项目-极耳终焊机CCD深度学习改造项目 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH20A226-01 | B01-013185A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH20A226-02--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH20A226-02 | 焊印除尘 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 4.5664 | 0 | 0 | LJ607-22020008 | [6 empty] | LEWZH20A226-02 | B01-013345A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 4.5664
--LEWZH20A226-02--2 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH20A226-02 | 焊印除尘 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 4.5664 | 0 | 0 | LJ607-22020008 | [6 empty] | LEWZH20A226-02 | B01-013345A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 4.5664
--LEWZH20A229-01--1 | 纯人力 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH20A229-01 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 2.1239 | 0 | 0 | LJ607-23010016 |  | 2022-10-28 |  | 2023-02-15 | 2023-02-15 |  | LEWZH20A229-01 | 人力 |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 2.1239
--LEWZH20A229-01--2 | 纯人力 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH20A229-01 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 2.1239 | 0 | 0 | LJ607-23010016 |  | 2022-10-28 |  | 2023-02-15 | 2023-02-15 |  | LEWZH20A229-01 | 人力 |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 2.1239
--LEWZH20A245-01--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH20A245-01 | 极耳错位CCD检测改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 3.0973 | 0 | 0 | LE607-22010003 | [6 empty] | LEWZH20A245-01 | B01-012883A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 3.0973
--LEWZH20A245-01--2 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH20A245-01 | 极耳错位CCD检测改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 3.0973 | 0 | 0 | LE607-22020001 | [6 empty] | LEWZH20A245-01 | B01-012883A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 3.0973
--LEWZH20A245-02--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH20A245-02 | 170电池引脚加长改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-21120022 | [6 empty] | LEWZH20A245-02 | B01-013051A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH20A245-03--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH20A245-03 | 测厚模组增加HIPOT |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.2124 | 0 | 0 | LJ607-22020009 | [6 empty] | LEWZH20A245-03 | B01-013340A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 2.2124
--LEWZH20A245-03--2 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH20A245-03 | 测厚模组增加HIPOT |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.2124 | 0 | 0 | LJ607-22020009 | [6 empty] | LEWZH20A245-03 | B01-013340A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 2.2124
--LEWZH20A245-04--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH20A245-04 | 测厚模组增加HIPOT |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.2124 | 0 | 0 | LJ607-22020010 | [6 empty] | LEWZH20A245-04 | B01-013347A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 2.2124
--LEWZH20A245-04--2 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH20A245-04 | 测厚模组增加HIPOT |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.2124 | 0 | 0 | LJ607-22020010 | [6 empty] | LEWZH20A245-04 | B01-013347A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 2.2124
--LEWZH20A246-02--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH20A246-02 | 焊印除尘 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 4.5664 | 0 | 0 | LJ607-22020011 | [6 empty] | LEWZH20A246-02 | B01-013339A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 4.5664
--LEWZH20A246-02--2 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH20A246-02 | 焊印除尘 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 4.5664 | 0 | 0 | LJ607-22020011 | [6 empty] | LEWZH20A246-02 | B01-013339A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 4.5664
--LEWZH20A246-03--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH20A246-03 | 焊印除尘 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 4.5664 | 0 | 0 | LJ607-22020012 | [6 empty] | LEWZH20A246-03 | B01-013343A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 4.5664
--LEWZH20A246-03--2 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH20A246-03 | 焊印除尘 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 4.5664 | 0 | 0 | LJ607-22020012 | [6 empty] | LEWZH20A246-03 | B01-013343A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 4.5664
--LEWZH20A248-01--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH20A248-01 | 入壳机焊点增加改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LE601-21080022 | [6 empty] | LEWZH20A248-01 | B01-012739A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH20A272-01--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH20A272-01 | 测厚模组增加HIPOT |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.2124 | 0 | 0 | LJ607-22020013 | [6 empty] | LEWZH20A272-01 | B01-013350A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 2.2124
--LEWZH20A272-01--2 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH20A272-01 | 测厚模组增加HIPOT |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.2124 | 0 | 0 | LJ607-22020013 | [6 empty] | LEWZH20A272-01 | B01-013350A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 2.2124
--LEWZH20A273-01--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH20A273-01 | 焊印除尘 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 4.5664 | 0 | 0 | LJ607-22020014 | [6 empty] | LEWZH20A273-01 | B01-013346A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 4.5664
--LEWZH20A273-01--2 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH20A273-01 | 焊印除尘 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 4.5664 | 0 | 0 | LJ607-22020014 | [6 empty] | LEWZH20A273-01 | B01-013346A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 4.5664
20ZHXMA1016--LEWZH20A281-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2020-ZH-厦门-XMA1(A6)增值改造 | 20ZHXMA1016 | 大装配线 | SZLEWZH20A281-01 | 中航厦门A6填丝补焊机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.4646 | 0 | 0 | LE607-21120001 | 2023-01-19 | 2022-01-08 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH20A281-01 | B01-013013A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.4646
20ZHXMA1016--LEWZH20A281-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2020-ZH-厦门-XMA1(A6)增值改造 | 20ZHXMA1016 | 大装配线 | SZLEWZH20A281-01 | 中航厦门A6填丝补焊机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.4646 | 0 | 0 | LE607-21120001 | 2023-01-19 | 2022-01-08 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH20A281-01 | B01-013013A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.4646
20ZHXMA1016--LEWZH20A281-01--3 | 增值改造类 | 中航 | 2020-ZH-厦门-XMA1(A6)增值改造 | 20ZHXMA1016 | 大装配线 | SZLEWZH20A281-01 | 中航厦门A6填丝补焊机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.4646 | 0 | 0 | LE607-21120001 | 2023-01-19 | 2022-01-08 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH20A281-01 | B01-013013A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.4646
20ZHXMA1016--LEWZH20A281-01--4 | 增值改造类 | 中航 | 2020-ZH-厦门-XMA1(A6)增值改造 | 20ZHXMA1016 | 大装配线 | SZLEWZH20A281-01 | 中航厦门A6填丝补焊机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.4646 | 0 | 0 | LE607-21120001 | 2023-01-19 | 2022-01-08 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH20A281-01 | B01-013013A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.4646
--LEWZH20B210-01--1 | 纯人力 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH20B210-01 | 激光模切设备改造兼容 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.7699 | 0 | 0 | LS607-22090004 | [6 empty] | LEWZH20B210-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 1.7699
--LEWZH20B210-01--2 | 纯人力 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH20B210-01 | 激光模切设备改造兼容 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.7699 | 0 | 0 | LS607-22090004 | [6 empty] | LEWZH20B210-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 1.7699
--LEWZH21A068-01--1 | 纯人力 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A068-01 | JSA2自动干燥线改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.24273 | 0 | 0 | LJ607-23040041 |  | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A068-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 0.24273
--LEWZH21A068-01--2 | 纯人力 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A068-01 | JSA2自动干燥线改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.24273 | 0 | 0 | LJ607-23040041 |  | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A068-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 0.24273
--LEWZH21A068-01--3 | 纯人力 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A068-01 | JSA2自动干燥线改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.24273 | 0 | 0 | LJ607-23040041 |  | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A068-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 0.24273
--LEWZH21A068-01--4 | 纯人力 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A068-01 | JSA2自动干燥线改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.24273 | 0 | 0 | LJ607-23040041 |  | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A068-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 0.24273
--LEWZH21A068-01--5 | 纯人力 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A068-01 | JSA2自动干燥线改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.24273 | 0 | 0 | LJ607-23040041 |  | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A068-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 0.24273
--LEWZH21A068-01--6 | 纯人力 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A068-01 | JSA2自动干燥线改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.24273 | 0 | 0 | LJ607-23040041 |  | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A068-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 0.24273
--LEWZH21A068-01--7 | 纯人力 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A068-01 | JSA2自动干燥线改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.24273 | 0 | 0 | LJ607-23040041 |  | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A068-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 0.24273
--LEWZH21A068-01--8 | 纯人力 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A068-01 | JSA2自动干燥线改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.24273 | 0 | 0 | LJ607-23040041 |  | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A068-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 0.24273
--LEWZH21A068-01--9 | 纯人力 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A068-01 | JSA2自动干燥线改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.24273 | 0 | 0 | LJ607-23040041 |  | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A068-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 0.24273
--LEWZH21A068-01--10 | 纯人力 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A068-01 | JSA2自动干燥线改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.24273 | 0 | 0 | LJ607-23040041 |  | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A068-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 0.24273
--LEWZH21A068-01--11 | 纯人力 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A068-01 | JSA2自动干燥线改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.24273 | 0 | 0 | LJ607-23040041 |  | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A068-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 0.24273
--LEWZH21A068-01--12 | 纯人力 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A068-01 | JSA2自动干燥线改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.24273 | 0 | 0 | LJ607-23040041 |  | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A068-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 0.24273
--LEWZH21A068-01--13 | 纯人力 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A068-01 | JSA2自动干燥线改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.24273 | 0 | 0 | LJ607-23040041 |  | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A068-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 0.24273
--LEWZH21A068-01--14 | 纯人力 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A068-01 | JSA2自动干燥线改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.24273 | 0 | 0 | LJ607-23040041 |  | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A068-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 0.24273
--LEWZH21A069-01--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A069-01 | JSA2干燥线调度系统改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.84956 | 0 | 0 | LJ607-22060019 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | LJ603-23040024 |  |  |  | LEWZH21A069-01 | B01-013931A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 0.84956
21ZHCZA3086--LEWZH21A070-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 大装配线 | JMLEWZH21A070-01 | 热压机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 5.0796 | 0 | 0 | LJ607-22080010 | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A070-01 | B01-013936A |  |  | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无异常 | 设备已搬离生产车间 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 5.0796
230JM00120--LEWZH21A070-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-增值改造 | 230JM00120 | 大装配线 | JMLEWZH21A070-02 | 热压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 84.0708 | 84.0708 | 0 | LJ607-23050015 |  | 2023-06-30 |  |  |  |  | LEWZH21A070-02 | B01-015360A |  |  | 中航 | [20 empty] | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 84.0708
21ZHCZA3086--LEWZH21A071-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 大装配线 | JMLEWZH21A071-01 | 极耳预焊机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 18.1858 | 0 | 0 | LJ607-22060020 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | LJ603-23040025 |  |  |  | LEWZH21A071-01 | B01-013937A |  |  | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 18.1858
21ZHCZA3086--LEWZH21A071-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 大装配线 | JMLEWZH21A071-02 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 48.0442 | 0 | 0 | LJ607-22090044 | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A071-02 | B01-014501A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 48.0442
230CZA3197--LEWZH21A071-03--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-常州-JSA3(A8)-增值改造 | 230CZA3197 | 大装配线 | JMLEWZH21A071-03 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-07-11 |  |  |  |  | LEWZH21A071-03 | B01-016193A |  |  | 中航 | [20 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 0
230CZA3197--LEWZH21A071-03--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-常州-JSA3(A8)-增值改造 | 230CZA3197 | 大装配线 | JMLEWZH21A071-03 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-07-11 |  |  |  |  | LEWZH21A071-03 | B01-016193A |  |  | 中航 | [20 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 0
230CZA3197--LEWZH21A071-03--3 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-常州-JSA3(A8)-增值改造 | 230CZA3197 | 大装配线 | JMLEWZH21A071-03 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-07-11 |  |  |  |  | LEWZH21A071-03 | B01-016193A |  |  | 中航 | [20 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 0
230CZA3197--LEWZH21A071-03--4 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-常州-JSA3(A8)-增值改造 | 230CZA3197 | 大装配线 | JMLEWZH21A071-03 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-07-11 |  |  |  |  | LEWZH21A071-03 | B01-016193A |  |  | 中航 | [20 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 0
21ZHCZA3086--LEWZH21A072-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 大装配线 | JMLEWZH21A072-01 | 激光极耳焊接机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 14.8319 | 0 | 0 | LJ607-22060026 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | LJ603-23040029 |  |  |  | LEWZH21A072-01 | B01-013938A |  |  | 中航 | 华南 | [8 empty] | 终焊极耳仍存在毛刺情况（偶发），约10~20pcs，现符合工艺要求，客户要求持续优化，减少发生比例； | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 14.8319
21ZHCZA3086--LEWZH21A073-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 大装配线 | JMLEWZH21A073-01 | 包胶机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 5.8319 | 0 | 0 | LJ607-22060032 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | LJ603-23040032 |  |  |  | LEWZH21A073-01 | B01-013939A |  |  | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 5.8319
21ZHCZA3086--LEWZH21A074-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 大装配线 | JMLEWZH21A074-01 | 入壳机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 8.3982 | 0 | 0 | LJ607-22060045 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | LJ603-23060111 |  |  |  | LEWZH21A074-01 | B01-013940A |  |  | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 8.3982
21ZHCZA3086--LEWZH21A075-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 大装配线 | JMLEWZH21A075-01 | 激光封口焊接机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 7.2478 | 0 | 0 | LJ607-22060029 | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A075-01 | B01-013941A |  |  | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 7.2478
230CZA3197--LEWZH21A075-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-常州-JSA3(A8)-增值改造 | 230CZA3197 | 大装配线 | JMLEWZH21A075-02 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.8319 | 0 | 0 |  | 2023-02-14 | [5 empty] | LEWZH21A075-02 | B01-015887A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 2.8319
21ZHCZA3086--LEWZH21A076-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 大装配线 | JMLEWZH21A076-01 | 正压氦检机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 8.6018 | 0 | 0 | LJ607-22060033 | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A076-01 | B01-013942A |  |  | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 8.6018
21ZHCZA3086--LEWZH21A077-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 大装配线 | JMLEWZH21A077-01 | 负压氦检机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 9.0619 | 0 | 0 | LJ607-22060034 | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A077-01 | B01-013943A |  |  | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 9.0619
21ZHCZA3086--LEWZH21A079-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A079-01 | 物流线改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 8.6018 | 0 | 0 | LJ607-22060018 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | LJ603-23040023 |  |  |  | LEWZH21A079-01 | B01-013944A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 8.6018
21ZHCZA3086--LEWZH21A079-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A079-02 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 56.0354 | 0 | 0 | LJ607-22090035 | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A079-02 | B01-014454A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 56.0354
230CZA3197--LEWZH21A079-03--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-常州-JSA3(A8)-增值改造 | 230CZA3197 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A079-03 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21A079-03 | B01-015890A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 1.3274
--LEWZH21A082-01--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH21A082-01 | JSA3-C2满焊补焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-22010008 | [6 empty] | LEWZH21A082-01 | B01-013236A |  |  | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | 否 | 无风险 |  |  |  | 整线停机，待客户通知复线生产； | [19 empty] | 0
--LEWZH21A091-01--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH21A091-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.789 | 0 | 0 | LJ607-23020004 | [6 empty] | LEWZH21A091-01 | B01-014922A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.789
--LEWZH21A091-01--2 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH21A091-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.789 | 0 | 0 | LJ607-23020004 | [6 empty] | LEWZH21A091-01 | B01-014922A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.789
--LEWZH21A091-01--3 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH21A091-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.789 | 0 | 0 | LJ607-23020004 | [6 empty] | LEWZH21A091-01 | B01-014922A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.789
--LEWZH21A091-01--4 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH21A091-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.789 | 0 | 0 | LJ607-23020004 | [6 empty] | LEWZH21A091-01 | B01-014922A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.789
--LEWZH21A091-01--5 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH21A091-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.789 | 0 | 0 | LJ607-23020004 | [6 empty] | LEWZH21A091-01 | B01-014922A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.789
--LEWZH21A091-01--6 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH21A091-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.789 | 0 | 0 | LJ607-23020004 | [6 empty] | LEWZH21A091-01 | B01-014922A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.789
--LEWZH21A091-01--7 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH21A091-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.789 | 0 | 0 | LJ607-23020004 | [6 empty] | LEWZH21A091-01 | B01-014922A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.789
--LEWZH21A091-01--8 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH21A091-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.789 | 0 | 0 | LJ607-23020004 | [6 empty] | LEWZH21A091-01 | B01-014922A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.789
--LEWZH21A091-01--9 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH21A091-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.789 | 0 | 0 | LJ607-23020004 | [6 empty] | LEWZH21A091-01 | B01-014922A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.789
--LEWZH21A091-01--10 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH21A091-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.789 | 0 | 0 | LJ607-23020004 | [6 empty] | LEWZH21A091-01 | B01-014922A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.789
--LEWZH21A092-01--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH21A092-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 80.3156 | 0 | 0 | LJ607-23030023 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | LJ603-23040003 |  |  |  | LEWZH21A092-01 | B01-014731A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 80.3156
230LYA1079--LEWZH21A092-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-洛阳-LYA1-L148N58A产线-增值改造 | 230LYA1079 | 大装配线 | JMLEWZH21A092-02 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 27.4602 | 27.4602 | 0 | LJ607-23040032 | 2023-06-15 | 2023-06-15 |  |  |  |  | LEWZH21A092-02 | B01-015350A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 27.4602
--LEWZH21A093-01--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH21A093-01 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 61.1904 | 0 | 0 | LJ607-23040012 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | LJ603-23040005 |  |  |  | LEWZH21A093-01 | B01-014732A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 61.1904
--LEWZH21A093-02--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH21A093-02 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 118.8673 | 0 | 0 | LJ607-23040014 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | LJ603-23040006 |  |  |  | LEWZH21A093-02 | B01-015086A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 118.8673
230LYA1079--LEWZH21A093-03--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-洛阳-LYA1-L148N58A产线-增值改造 | 230LYA1079 | 大装配线 | JMLEWZH21A093-03 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 9.5575 | 9.5575 | 0 | LJ607-23040033 | 2023-06-15 | 2023-06-15 |  |  |  |  | LEWZH21A093-03 | B01-015348A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 9.5575
--LEWZH21A094-01--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH21A094-01 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 7.4857 | 0 | 0 | LJ607-23040010 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | LJ603-23040007 |  |  |  | LEWZH21A094-01 | B01-014733A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 7.4857
230LYA1079--LEWZH21A094-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-洛阳-LYA1-L148N58A产线-增值改造 | 230LYA1079 | 大装配线 | JMLEWZH21A094-02 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23040034 | [6 empty] | LEWZH21A094-02 | B01-015354A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH21A097-01--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH21A097-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 80.3156 | 0 | 0 | LJ607-23030022 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | LJ603-23040004 |  |  |  | LEWZH21A097-01 | B01-014735A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 80.3156
230LYA1079--LEWZH21A097-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-洛阳-LYA1-L148N58A产线-增值改造 | 230LYA1079 | 大装配线 | JMLEWZH21A097-02 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 27.4602 | 27.4602 | 0 | LJ607-23040035 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | LJ603-23060168 |  |  |  | LEWZH21A097-02 | B01-015351A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 27.4602
--LEWZH21A098-01--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH21A098-01 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 61.1904 | 0 | 0 | LJ607-23040013 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | LJ603-23040009 |  |  |  | LEWZH21A098-01 | B01-014736A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 61.1904
--LEWZH21A098-02--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH21A098-02 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 118.8673 | 0 | 0 | LJ607-23040015 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | LJ603-23040010 |  |  |  | LEWZH21A098-02 | B01-015087A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 118.8673
230LYA1079--LEWZH21A098-03--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-洛阳-LYA1-L148N58A产线-增值改造 | 230LYA1079 | 大装配线 | JMLEWZH21A098-03 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 9.5575 | 9.5575 | 0 | LJ607-23040036 | 2023-06-15 | 2023-06-15 |  |  |  |  | LEWZH21A098-03 | B01-015349A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 9.5575
--LEWZH21A099-01--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH21A099-01 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 7.3469 | 0 | 0 | LJ607-23040011 | 2023-04-03 | 2023-04-03 |  |  |  |  | LEWZH21A099-01 | B01-014737A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 7.3469
230LYA1079--LEWZH21A099-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-洛阳-LYA1-L148N58A产线-增值改造 | 230LYA1079 | 大装配线 | JMLEWZH21A099-02 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23040037 | 2023-04-15 | [5 empty] | LEWZH21A099-02 | B01-015355A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH21A101-01--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A101-01 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.3327 | 0 | 0 | LJ607-23040016 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | LJ603-23040008 |  |  |  | LEWZH21A101-01 | B01-014734A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 1.3327
--LEWZH21A101-02--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A101-02 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.5131 | 0 | 0 | LJ607-23040017 | 2023-05-05 | 2023-04-03 |  |  |  |  | LEWZH21A101-02 | B01-014738A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 1.5131
230LYA1079--LEWZH21A101-03--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-洛阳-LYA1-L148N58A产线-增值改造 | 230LYA1079 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A101-03 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-15 | [5 empty] | LEWZH21A101-03 | B01-015358A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230LYA1079--LEWZH21A101-04--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-洛阳-LYA1-L148N58A产线-增值改造 | 230LYA1079 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A101-04 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-15 | [5 empty] | LEWZH21A101-04 | B01-015359A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCZA3086--LEWZH21A119-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A119-01 | JSA3-C3干燥线调度系统改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.84956 | 0 | 0 | LJ607-22060021 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | LJ603-23040026 |  |  |  | LEWZH21A119-01 | B01-013932A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 0.84956
21ZHCZA3086--LEWZH21A120-01--1 | 纯人力 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A120-01 | JSA3-C3干燥线炉改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.24273 | 0 | 0 | LJ607-23040042 | 2023-04-15 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A120-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 0.24273
21ZHCZA3086--LEWZH21A120-01--2 | 纯人力 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A120-01 | JSA3-C3干燥线炉改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.24273 | 0 | 0 | LJ607-23040042 | 2023-04-15 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A120-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 0.24273
21ZHCZA3086--LEWZH21A120-01--3 | 纯人力 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A120-01 | JSA3-C3干燥线炉改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.24273 | 0 | 0 | LJ607-23040042 | 2023-04-15 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A120-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 0.24273
21ZHCZA3086--LEWZH21A120-01--4 | 纯人力 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A120-01 | JSA3-C3干燥线炉改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.24273 | 0 | 0 | LJ607-23040042 |  | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A120-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 0.24273
21ZHCZA3086--LEWZH21A120-01--5 | 纯人力 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A120-01 | JSA3-C3干燥线炉改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.24273 | 0 | 0 | LJ607-23040042 |  | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A120-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 0.24273
21ZHCZA3086--LEWZH21A120-01--6 | 纯人力 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A120-01 | JSA3-C3干燥线炉改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.24273 | 0 | 0 | LJ607-23040042 |  | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A120-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 0.24273
21ZHCZA3086--LEWZH21A120-01--7 | 纯人力 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A120-01 | JSA3-C3干燥线炉改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.24273 | 0 | 0 | LJ607-23040042 |  | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A120-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 0.24273
21ZHCZA3086--LEWZH21A120-01--8 | 纯人力 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A120-01 | JSA3-C3干燥线炉改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.24273 | 0 | 0 | LJ607-23040042 |  | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A120-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 0.24273
21ZHCZA3086--LEWZH21A120-01--9 | 纯人力 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A120-01 | JSA3-C3干燥线炉改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.24273 | 0 | 0 | LJ607-23040042 |  | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A120-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 0.24273
21ZHCZA3086--LEWZH21A120-01--10 | 纯人力 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A120-01 | JSA3-C3干燥线炉改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.24273 | 0 | 0 | LJ607-23040042 |  | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A120-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 0.24273
21ZHCZA3086--LEWZH21A120-01--11 | 纯人力 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A120-01 | JSA3-C3干燥线炉改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.24273 | 0 | 0 | LJ607-23040042 |  | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A120-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 0.24273
21ZHCZA3086--LEWZH21A120-01--12 | 纯人力 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A120-01 | JSA3-C3干燥线炉改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.24273 | 0 | 0 | LJ607-23040042 |  | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A120-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 0.24273
21ZHCZA3086--LEWZH21A120-01--13 | 纯人力 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A120-01 | JSA3-C3干燥线炉改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.24273 | 0 | 0 | LJ607-23040042 |  | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A120-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 0.24273
21ZHCZA3086--LEWZH21A120-01--14 | 纯人力 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A120-01 | JSA3-C3干燥线炉改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.24273 | 0 | 0 | LJ607-23040042 |  | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A120-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 0.24273
21ZHCZA3086--LEWZH21A121-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A121-01 | JSA3-C4干燥线调度系统改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.84956 | 0 | 0 | LJ607-22060023 | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A121-01 | B01-013934A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 0.84956
21ZHCZA3086--LEWZH21A122-01--1 | 纯人力 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A122-01 | JSA3-C4干燥线炉改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.24273 | 0 | 0 | LJ607-23040043 |  | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A122-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 0.24273
21ZHCZA3086--LEWZH21A122-01--2 | 纯人力 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A122-01 | JSA3-C4干燥线炉改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.24273 | 0 | 0 | LJ607-23040043 |  | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A122-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 0.24273
21ZHCZA3086--LEWZH21A122-01--3 | 纯人力 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A122-01 | JSA3-C4干燥线炉改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.24273 | 0 | 0 | LJ607-23040043 |  | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A122-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 0.24273
21ZHCZA3086--LEWZH21A122-01--4 | 纯人力 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A122-01 | JSA3-C4干燥线炉改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.24273 | 0 | 0 | LJ607-23040043 |  | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A122-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 0.24273
21ZHCZA3086--LEWZH21A122-01--5 | 纯人力 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A122-01 | JSA3-C4干燥线炉改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.24273 | 0 | 0 | LJ607-23040043 |  | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A122-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 0.24273
21ZHCZA3086--LEWZH21A122-01--6 | 纯人力 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A122-01 | JSA3-C4干燥线炉改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.24273 | 0 | 0 | LJ607-23040043 |  | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A122-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 0.24273
21ZHCZA3086--LEWZH21A122-01--7 | 纯人力 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A122-01 | JSA3-C4干燥线炉改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.24273 | 0 | 0 | LJ607-23040043 |  | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A122-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 0.24273
21ZHCZA3086--LEWZH21A122-01--8 | 纯人力 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A122-01 | JSA3-C4干燥线炉改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.24273 | 0 | 0 | LJ607-23040043 |  | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A122-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 0.24273
21ZHCZA3086--LEWZH21A122-01--9 | 纯人力 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A122-01 | JSA3-C4干燥线炉改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.24273 | 0 | 0 | LJ607-23040043 |  | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A122-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 0.24273
21ZHCZA3086--LEWZH21A122-01--10 | 纯人力 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A122-01 | JSA3-C4干燥线炉改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.24273 | 0 | 0 | LJ607-23040043 |  | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A122-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 0.24273
21ZHCZA3086--LEWZH21A122-01--11 | 纯人力 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A122-01 | JSA3-C4干燥线炉改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.24273 | 0 | 0 | LJ607-23040043 |  | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A122-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 0.24273
21ZHCZA3086--LEWZH21A122-01--12 | 纯人力 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A122-01 | JSA3-C4干燥线炉改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.24273 | 0 | 0 | LJ607-23040043 |  | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A122-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 0.24273
21ZHCZA3086--LEWZH21A122-01--13 | 纯人力 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A122-01 | JSA3-C4干燥线炉改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.24273 | 0 | 0 | LJ607-23040043 |  | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A122-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 0.24273
21ZHCZA3086--LEWZH21A122-01--14 | 纯人力 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A122-01 | JSA3-C4干燥线炉改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.24273 | 0 | 0 | LJ607-23040043 |  | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A122-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 0.24273
21ZHCZA3086--LEWZH21A127-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 大装配线 | JMLEWZH21A127-02 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 38.0531 | 0 | 0 | LJ607-22110018 | [6 empty] | LEWZH21A127-02 | B01-014655A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 38.0531
--LEWZH21A136-01--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH21A136-01 | HMX-ZHJSA3-C3装配线1号热压机控制面板改造项目 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 9.755 | 0 | 0 |  | 2022-11-28 | 2022-11-28 |  |  |  |  | LEWZH21A136-01 | B01-013433A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | [9 empty] | 9.755
21ZHCZA3086--LEWZH21A136-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 大装配线 | JMLEWZH21A136-02 | 热压机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 5.8097 | 0 | 0 | LJ607-22080015 | 2023-04-21 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A136-02 | B01-013926A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 5.8097
21ZHCZA3086--LEWZH21A136-02--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 大装配线 | JMLEWZH21A136-02 | 热压机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 5.8097 | 0 | 0 | LJ607-22080015 | 2023-04-21 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A136-02 | B01-013926A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 5.8097
21ZHCZA8455--LEWZH21A136-03--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)-增值改造 | 21ZHCZA8455 | 大装配线 | JMLEWZH21A136-03 | 热压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 72.3097 | 0 | 0 | LJ607-22110021 | 2023-03-18 | 2023-03-18 | LJ603-23030005 |  |  |  | LEWZH21A136-03 | B01-014307A |  |  | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | QF已完成95% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 | [9 empty] | 72.3097
21ZHCZA8455--LEWZH21A136-03--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)-增值改造 | 21ZHCZA8455 | 大装配线 | JMLEWZH21A136-03 | 热压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 72.3097 | 0 | 0 | LJ607-22110021 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | LJ603-23030005 |  |  |  | LEWZH21A136-03 | B01-014307A |  |  | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | QF已完成95% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 | [9 empty] | 72.3097
21ZHCZA3086--LEWZH21A137-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 大装配线 | JMLEWZH21A137-02 | 极耳预焊机改造(C3) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 21.823 | 0 | 0 | LJ607-22060022 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | LJ603-23040045 |  |  |  | LEWZH21A137-02 | B01-013888A |  |  | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 21.823
21ZHCZA3086--LEWZH21A137-02--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 大装配线 | JMLEWZH21A137-02 | 极耳预焊机改造(C3) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 21.823 | 0 | 0 | LJ607-22060022 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | LJ603-23040045 |  |  |  | LEWZH21A137-02 | B01-013888A |  |  | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 21.823
21ZHCZA3086--LEWZH21A137-03--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 大装配线 | JMLEWZH21A137-03 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 48.0442 | 0 | 0 | LJ607-22090045 | [6 empty] | LEWZH21A137-03 | B01-014502A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 48.0442
21ZHCZA3086--LEWZH21A137-03--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 大装配线 | JMLEWZH21A137-03 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 48.0442 | 0 | 0 | LJ607-22090045 | [6 empty] | LEWZH21A137-03 | B01-014502A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 48.0442
21ZHCZA3086--LEWZH21A138-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 大装配线 | JMLEWZH21A138-01 | 极耳激光焊接机改造(C3) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 15.5973 | 0 | 0 | LJ607-22060027 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | LJ603-23040030 |  |  |  | LEWZH21A138-01 | B01-013889A |  |  | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 15.5973
21ZHCZA3086--LEWZH21A138-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 大装配线 | JMLEWZH21A138-01 | 极耳激光焊接机改造(C3) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 15.5973 | 0 | 0 | LJ607-22060027 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | LJ603-23040030 |  |  |  | LEWZH21A138-01 | B01-013889A |  |  | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 15.5973
21ZHCZA3086--LEWZH21A139-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 大装配线 | JMLEWZH21A139-01 | 包胶机改造(C3) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 6.2743 | 0 | 0 | LJ607-22060035 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | LJ603-23040033 |  |  |  | LEWZH21A139-01 | B01-013890A |  |  | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 6.2743
21ZHCZA3086--LEWZH21A139-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 大装配线 | JMLEWZH21A139-01 | 包胶机改造(C3) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 6.2743 | 0 | 0 | LJ607-22060035 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | LJ603-23040033 |  |  |  | LEWZH21A139-01 | B01-013890A |  |  | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 6.2743
21ZHCZA3086--LEWZH21A140-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 大装配线 | JMLEWZH21A140-01 | 入壳预焊机改造(C3) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 15.7522 | 0 | 0 | LJ607-22060046 | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A140-01 | B01-013891A |  |  | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 15.7522
21ZHCZA3086--LEWZH21A141-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 大装配线 | JMLEWZH21A141-01 | 激光封口焊接机改造(C3) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 11.0885 | 0 | 0 | LJ607-22060030 | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A141-01 | B01-013892A |  |  | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 11.0885
230CZA3197--LEWZH21A141-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-常州-JSA3(A8)-增值改造 | 230CZA3197 | 大装配线 | JMLEWZH21A141-02 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.8319 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21A141-02 | B01-015888A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 2.8319
21ZHCZA3086--LEWZH21A142-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 大装配线 | JMLEWZH21A142-01 | 正压氦检机改造(C3) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 16.5752 | 0 | 0 | LJ607-22060036 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | LJ603-23040034 |  |  |  | LEWZH21A142-01 | B01-013893A |  |  | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 16.5752
21ZHCZA3086--LEWZH21A143-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 大装配线 | JMLEWZH21A143-01 | 负压氦检机改造(C3) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 12.0177 | 0 | 0 | LJ607-22060037 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | LJ603-23040035 |  |  |  | LEWZH21A143-01 | B01-013894A |  |  | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 12.0177
21ZHCZA3086--LEWZH21A146-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A146-01 | 物流线改造(C3) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 19.0088 | 0 | 0 | LJ607-22060038 | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A146-01 | B01-013895A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 19.0088
21ZHCZA3086--LEWZH21A146-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A146-02 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 108.5841 | 0 | 0 | LJ607-22090036 | [6 empty] | LEWZH21A146-02 | B01-014455A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 108.5841
230CZA3197--LEWZH21A146-03--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-常州-JSA3(A8)-增值改造 | 230CZA3197 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A146-03 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21A146-03 | B01-015891A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 1.3274
230CZA3197--LEWZH21A146-03--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-常州-JSA3(A8)-增值改造 | 230CZA3197 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A146-03 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21A146-03 | B01-015891A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 1.3274
21ZHCZA3086--LEWZH21A148-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 大装配线 | JMLEWZH21A148-01 | 热压机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 5.0796 | 0 | 0 | LJ607-22080016 | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A148-01 | B01-013927A |  |  | 中航 | 华南 | [8 empty] | 设备已不在常州现场，已到眉山项目现场 | 已运回江门改造 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 5.0796
21ZHCZA8455--LEWZH21A148-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)-增值改造 | 21ZHCZA8455 | 大装配线 | JMLEWZH21A148-02 | 热压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 89.0088 | 0 | 0 | LJ607-22110030 | 2023-05-08 | 2023-04-29 | LJ603-23040116 |  |  |  | LEWZH21A148-02 | B01-014308A |  |  | 中航 | 华南 | [8 empty] | 1.物流线到货较晚，还未通电。 2.程序问题还需要优化。 | 1.物流线线路已经接完，待通电。 2.6/30:物流线定位完成，已通电，导入程序调试中。 3.7/8：程序A面以优化完成，跑通线料中。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 89.0088
21ZHCZA3086--LEWZH21A149-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 大装配线 | JMLEWZH21A149-02 | 极耳预焊机改造(C4) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 18.1858 | 0 | 0 | LJ607-22060024 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | LJ603-23040028 |  |  |  | LEWZH21A149-02 | B01-013896A |  |  | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 设备处于停机状态，未生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 18.1858
21ZHCZA3086--LEWZH21A149-03--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 大装配线 | JMLEWZH21A149-03 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 70.0088 | 0 | 0 | LJ607-22090046 | 2023-04-15 | [5 empty] | LEWZH21A149-03 | B01-014503A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 70.0088
21ZHCZA3086--LEWZH21A150-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 大装配线 | JMLEWZH21A150-01 | 极耳激光焊接机改造(C4) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 14.8319 | 0 | 0 | LJ607-22060028 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | LJ603-23040031 |  |  |  | LEWZH21A150-01 | B01-013897A |  |  | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 设备处于停机状态，未生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 14.8319
21ZHCZA3086--LEWZH21A151-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 大装配线 | JMLEWZH21A151-01 | 包胶机改造(C4) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 5.8319 | 0 | 0 | LJ607-22060039 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | LJ603-23040036 |  |  |  | LEWZH21A151-01 | B01-013898A |  |  | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 设备处于停机状态，未生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 5.8319
21ZHCZA3086--LEWZH21A152-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 大装配线 | JMLEWZH21A152-01 | 入壳预焊机改造(C4) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 8.3982 | 0 | 0 | LJ607-22060044 | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A152-01 | B01-013899A |  |  | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 设备处于停机状态，未生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 8.3982
21ZHCZA3086--LEWZH21A153-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 大装配线 | JMLEWZH21A153-01 | 激光封口焊接机改造(C4) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 7.2478 | 0 | 0 | LJ607-22060031 | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A153-01 | B01-013900A |  |  | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 设备处于停机状态，未生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 7.2478
230CZA3197--LEWZH21A153-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-常州-JSA3(A8)-增值改造 | 230CZA3197 | 大装配线 | JMLEWZH21A153-02 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.8319 | 0 | 0 |  | 2023-04-15 | [5 empty] | LEWZH21A153-02 | B01-015889A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 2.8319
21ZHCZA3086--LEWZH21A154-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 大装配线 | JMLEWZH21A154-01 | 正压氦检机改造(C4) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 8.6018 | 0 | 0 | LJ607-22060040 | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A154-01 | B01-013901A |  |  | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 设备处于停机状态，未生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 8.6018
21ZHCZA3086--LEWZH21A155-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 大装配线 | JMLEWZH21A155-01 | 负压氦检机改造(C4) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 9.0619 | 0 | 0 | LJ607-22060041 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | LJ603-23040037 |  |  |  | LEWZH21A155-01 | B01-013902A |  |  | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 设备处于停机状态，未生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 9.0619
21ZHCZA8458--LEWZH21A156-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)-C4增值改造 | 21ZHCZA8458 | 大装配线 | JMLEWZH21A156-01 | 刻码机、补码机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-22080006 | 2023-04-15 | [5 empty] | LEWZH21A156-01 | B01-014220A |  |  | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 设备处于停机状态，未生产； | 否 | 无风险 |  |  |  | 设备处于停机状态，未生产； | [19 empty] | 0
21ZHCZA3086--LEWZH21A157-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A157-01 | 物流线改造(C4) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 8.6018 | 0 | 0 | LJ607-22060043 | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A157-01 | B01-013903A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 设备处于停机状态，未生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 8.6018
21ZHCZA3086--LEWZH21A157-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A157-02 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 51.3274 | 0 | 0 | LJ607-22090037 | 2023-04-15 | [5 empty] | LEWZH21A157-02 | B01-014456A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 51.3274
230CZA3197--LEWZH21A157-03--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-常州-JSA3(A8)-增值改造 | 230CZA3197 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A157-03 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.3274 | 0 | 0 |  | 2023-04-15 | [5 empty] | LEWZH21A157-03 | B01-015892A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 1.3274
21ZHXMA2143--LEWZH21A222-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 大装配线 | JMLEWZH21A222-01 | 预焊机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 12.2911 | 0 | 0 | LJ607-22050049 | 2022-06-25 | 2022-06-07 | LJ603-22060109 | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWZH21A222-01 | B01-013756A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 12.2911
21ZHXMA2143--LEWZH21A222-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 大装配线 | JMLEWZH21A222-01 | 预焊机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 12.2911 | 0 | 0 | LJ607-22050049 | 2022-06-25 | 2022-06-07 | LJ603-22060109 | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWZH21A222-01 | B01-013756A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 12.2911
21ZHXMA2143--LEWZH21A222-01--3 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 大装配线 | JMLEWZH21A222-01 | 预焊机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 12.2911 | 0 | 0 | LJ607-22050049 | 2022-06-25 | 2022-06-07 | LJ603-22060109 | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWZH21A222-01 | B01-013756A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 12.2911
21ZHXMA2143--LEWZH21A222-01--4 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 大装配线 | JMLEWZH21A222-01 | 预焊机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 12.2911 | 0 | 0 | LJ607-22050049 | 2022-06-25 | 2022-06-07 | LJ603-22060109 | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWZH21A222-01 | B01-013756A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 12.2911
21ZHXMA2143--LEWZH21A222-01--5 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 大装配线 | JMLEWZH21A222-01 | 预焊机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 12.2911 | 0 | 0 | LJ607-22050049 | 2022-06-25 | 2022-06-07 | LJ603-22060109 | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWZH21A222-01 | B01-013756A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 12.2911
21ZHXMA2143--LEWZH21A222-01--6 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 大装配线 | JMLEWZH21A222-01 | 预焊机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 12.2911 | 0 | 0 | LJ607-22050049 | 2022-06-25 | 2022-06-07 | LJ603-22060109 | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWZH21A222-01 | B01-013756A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 12.2911
21ZHXMA2143--LEWZH21A222-01--7 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 大装配线 | JMLEWZH21A222-01 | 预焊机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 12.2911 | 0 | 0 | LJ607-22050049 | 2022-06-25 | 2022-06-07 | LJ603-22060109 | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWZH21A222-01 | B01-013756A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 12.2911
21ZHXMA2143--LEWZH21A222-01--8 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 大装配线 | JMLEWZH21A222-01 | 预焊机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 12.2911 | 0 | 0 | LJ607-22050049 | 2022-06-25 | 2022-06-07 | LJ603-22060109 | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWZH21A222-01 | B01-013756A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 12.2911
21ZHXMA2143--LEWZH21A222-01--9 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 大装配线 | JMLEWZH21A222-01 | 预焊机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 12.2911 | 0 | 0 | LJ607-22050049 | 2022-06-25 | 2022-06-07 | LJ603-22060109 | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWZH21A222-01 | B01-013756A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 12.2911
21ZHXMA2143--LEWZH21A222-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 大装配线 | JMLEWZH21A222-02 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-22100040 | 2023-04-15 | [5 empty] | LEWZH21A222-02 | B01-014577A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHXMA2143--LEWZH21A222-02--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 大装配线 | JMLEWZH21A222-02 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-22100040 | 2023-04-15 | [5 empty] | LEWZH21A222-02 | B01-014577A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHXMA2143--LEWZH21A232-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 大装配线 | JMLEWZH21A232-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-22100041 | 2023-04-15 | [5 empty] | LEWZH21A232-01 | B01-014578A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHXMA2143--LEWZH21A232-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 大装配线 | JMLEWZH21A232-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-22100041 | 2023-04-15 | [5 empty] | LEWZH21A232-01 | B01-014578A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHXMA2143--LEWZH21A240-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 大装配线 | JMLEWZH21A240-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-22100042 | 2023-04-15 | [5 empty] | LEWZH21A240-01 | B01-014579A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHXMA2143--LEWZH21A240-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 大装配线 | JMLEWZH21A240-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-22100042 | 2023-04-15 | [5 empty] | LEWZH21A240-01 | B01-014579A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHXMA2143--LEWZH21A269-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A269-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-23030024 | 2023-04-15 | 2022-09-15 |  | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  | LEWZH21A269-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 0.63717
21ZHXMA2143--LEWZH21A269-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A269-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-23030024 |  | 2022-09-15 |  | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  | LEWZH21A269-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 0.63717
21ZHXMA2143--LEWZH21A269-01--3 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A269-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-23030024 |  | 2022-09-15 |  | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  | LEWZH21A269-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 0.63717
21ZHXMA2143--LEWZH21A269-01--4 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A269-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-23030024 |  | 2022-09-15 |  | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  | LEWZH21A269-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 0.63717
21ZHXMA2143--LEWZH21A269-01--5 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A269-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-23030024 |  | 2022-09-15 |  | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  | LEWZH21A269-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 0.63717
21ZHXMA2143--LEWZH21A269-01--6 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A269-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-23030024 |  | 2022-09-15 |  | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  | LEWZH21A269-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 0.63717
21ZHXMA2143--LEWZH21A269-01--7 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A269-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-23030024 |  | 2022-09-15 |  | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  | LEWZH21A269-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 0.63717
21ZHXMA2143--LEWZH21A269-01--8 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A269-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-23030024 |  | 2022-09-15 |  | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  | LEWZH21A269-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 0.63717
21ZHXMA2143--LEWZH21A269-01--9 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A269-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-23030024 |  | 2022-09-15 |  | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  | LEWZH21A269-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 0.63717
21ZHXMA2143--LEWZH21A269-01--10 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A269-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-23030024 |  | 2022-09-15 |  | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  | LEWZH21A269-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 0.63717
21ZHXMA2143--LEWZH21A269-01--11 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A269-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-23030024 |  | 2022-09-15 |  | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  | LEWZH21A269-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 0.63717
21ZHXMA2143--LEWZH21A269-01--12 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A269-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-23030024 |  | 2022-09-15 |  | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  | LEWZH21A269-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 0.63717
21ZHXMA2143--LEWZH21A269-01--13 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A269-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-23030024 |  | 2022-09-15 |  | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  | LEWZH21A269-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 0.63717
21ZHXMA2143--LEWZH21A269-01--14 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A269-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-23030024 |  | 2022-09-15 |  | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  | LEWZH21A269-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 0.63717
21ZHXMA2143--LEWZH21A269-01--15 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A269-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-23030024 |  | 2022-09-15 |  | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  | LEWZH21A269-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 0.63717
21ZHXMA2143--LEWZH21A269-01--16 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A269-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-23030024 |  | 2022-09-15 |  | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  | LEWZH21A269-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 0.63717
21ZHXMA2143--LEWZH21A272-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A272-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-22080007 | 2023-01-19 | 2022-09-15 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH21A272-01 | B01-014266A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.63717
21ZHXMA2143--LEWZH21A272-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A272-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-22080007 | 2023-01-19 | 2022-09-15 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH21A272-01 | B01-014266A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.63717
21ZHXMA2143--LEWZH21A272-01--3 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A272-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-22080007 | 2023-01-19 | 2022-09-15 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH21A272-01 | B01-014266A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.63717
21ZHXMA2143--LEWZH21A272-01--4 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A272-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-22080007 | 2023-01-19 | 2022-09-15 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH21A272-01 | B01-014266A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.63717
21ZHXMA2143--LEWZH21A272-01--5 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A272-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-22080007 | 2023-01-19 | 2022-09-15 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH21A272-01 | B01-014266A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.63717
21ZHXMA2143--LEWZH21A272-01--6 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A272-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-22080007 | 2023-01-19 | 2022-09-15 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH21A272-01 | B01-014266A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.63717
21ZHXMA2143--LEWZH21A272-01--7 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A272-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-22080007 | 2023-01-19 | 2022-09-15 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH21A272-01 | B01-014266A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.63717
21ZHXMA2143--LEWZH21A272-01--8 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A272-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-22080007 | 2023-01-19 | 2022-09-15 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH21A272-01 | B01-014266A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.63717
21ZHXMA2143--LEWZH21A272-01--9 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A272-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-22080007 | 2023-01-19 | 2022-09-15 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH21A272-01 | B01-014266A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.63717
21ZHXMA2143--LEWZH21A272-01--10 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A272-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-22080007 | 2023-01-19 | 2022-09-15 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH21A272-01 | B01-014266A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.63717
21ZHXMA2143--LEWZH21A272-01--11 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A272-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-22080007 | 2023-01-19 | 2022-09-15 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH21A272-01 | B01-014266A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.63717
21ZHXMA2143--LEWZH21A272-01--12 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A272-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-22080007 | 2023-01-19 | 2022-09-15 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH21A272-01 | B01-014266A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.63717
21ZHXMA2143--LEWZH21A272-01--13 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A272-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-22080007 | 2023-01-19 | 2022-09-15 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH21A272-01 | B01-014266A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.63717
21ZHXMA2143--LEWZH21A272-01--14 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A272-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-22080007 | 2023-01-19 | 2022-09-15 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH21A272-01 | B01-014266A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.63717
21ZHXMA2143--LEWZH21A272-01--15 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A272-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-22080007 | 2023-01-19 | 2022-09-15 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH21A272-01 | B01-014266A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.63717
21ZHXMA2143--LEWZH21A272-01--16 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A272-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-22080007 | 2023-01-19 | 2022-09-15 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH21A272-01 | B01-014266A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.63717
21ZHXMA2143--LEWZH21A275-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A275-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-22080004 | 2023-01-19 | 2022-09-15 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH21A275-01 | B01-014267A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.63717
21ZHXMA2143--LEWZH21A275-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A275-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-22080004 | 2023-01-19 | 2022-09-15 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH21A275-01 | B01-014267A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.63717
21ZHXMA2143--LEWZH21A275-01--3 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A275-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-22080004 | 2023-01-19 | 2022-09-15 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH21A275-01 | B01-014267A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.63717
21ZHXMA2143--LEWZH21A275-01--4 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A275-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-22080004 | 2023-01-19 | 2022-09-15 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH21A275-01 | B01-014267A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.63717
21ZHXMA2143--LEWZH21A275-01--5 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A275-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-22080004 | 2023-01-19 | 2022-09-15 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH21A275-01 | B01-014267A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.63717
21ZHXMA2143--LEWZH21A275-01--6 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A275-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-22080004 | 2023-01-19 | 2022-09-15 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH21A275-01 | B01-014267A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.63717
21ZHXMA2143--LEWZH21A275-01--7 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A275-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-22080004 | 2023-01-19 | 2022-09-15 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH21A275-01 | B01-014267A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.63717
21ZHXMA2143--LEWZH21A275-01--8 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A275-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-22080004 | 2023-01-19 | 2022-09-15 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH21A275-01 | B01-014267A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.63717
21ZHXMA2143--LEWZH21A275-01--9 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A275-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-22080004 | 2023-01-19 | 2022-09-15 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH21A275-01 | B01-014267A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.63717
21ZHXMA2143--LEWZH21A275-01--10 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A275-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-22080004 | 2023-01-19 | 2022-09-15 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH21A275-01 | B01-014267A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.63717
21ZHXMA2143--LEWZH21A275-01--11 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A275-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-22080004 | 2023-01-19 | 2022-09-15 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH21A275-01 | B01-014267A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.63717
21ZHXMA2143--LEWZH21A275-01--12 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A275-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-22080004 | 2023-01-19 | 2022-09-15 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH21A275-01 | B01-014267A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.63717
21ZHXMA2143--LEWZH21A275-01--13 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A275-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-22080004 | 2023-01-19 | 2022-09-15 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH21A275-01 | B01-014267A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.63717
21ZHXMA2143--LEWZH21A275-01--14 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A275-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-22080004 | 2023-01-19 | 2022-09-15 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH21A275-01 | B01-014267A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.63717
21ZHXMA2143--LEWZH21A275-01--15 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A275-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-22080004 | 2023-01-19 | 2022-09-15 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH21A275-01 | B01-014267A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.63717
21ZHXMA2143--LEWZH21A275-01--16 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A275-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-22080004 | 2023-01-19 | 2022-09-15 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH21A275-01 | B01-014267A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.63717
21ZHXMA2143--LEWZH21A278-01--8 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A278-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-23030025 | 2023-03-10 | 2022-09-15 |  | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  | LEWZH21A278-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 0.63717
21ZHXMA2143--LEWZH21A278-01--9 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A278-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-23030025 | 2023-03-10 | 2022-09-15 |  | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  | LEWZH21A278-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 0.63717
21ZHXMA2143--LEWZH21A278-01--10 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A278-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-23030025 | 2023-03-10 | 2022-09-15 |  | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  | LEWZH21A278-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 0.63717
21ZHXMA2143--LEWZH21A278-01--11 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A278-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-23030025 | 2023-03-10 | 2022-09-15 |  | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  | LEWZH21A278-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 0.63717
21ZHXMA2143--LEWZH21A278-01--12 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A278-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-23030025 | 2023-03-10 | 2022-09-15 |  | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  | LEWZH21A278-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 0.63717
21ZHXMA2143--LEWZH21A278-01--13 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A278-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-23030025 | 2023-03-10 | 2022-09-15 |  | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  | LEWZH21A278-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 0.63717
21ZHXMA2143--LEWZH21A278-01--14 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A278-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-23030025 | 2023-03-10 | 2022-09-15 |  | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  | LEWZH21A278-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 0.63717
21ZHXMA2143--LEWZH21A278-01--15 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A278-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-23030025 | 2023-03-10 | 2022-09-15 |  | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  | LEWZH21A278-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 0.63717
21ZHXMA2143--LEWZH21A278-01--16 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A278-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-23030025 | 2023-03-10 | 2022-09-15 |  | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  | LEWZH21A278-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 0.63717
21ZHXMA2143--LEWZH21A278-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A278-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-23030025 |  | 2022-09-15 |  | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  | LEWZH21A278-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 0.63717
21ZHXMA2143--LEWZH21A278-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A278-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-23030025 |  | 2022-09-15 |  | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  | LEWZH21A278-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 0.63717
21ZHXMA2143--LEWZH21A278-01--3 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A278-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-23030025 |  | 2022-09-15 |  | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  | LEWZH21A278-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 0.63717
21ZHXMA2143--LEWZH21A278-01--4 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A278-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-23030025 |  | 2022-09-15 |  | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  | LEWZH21A278-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 0.63717
21ZHXMA2143--LEWZH21A278-01--5 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A278-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-23030025 |  | 2022-09-15 |  | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  | LEWZH21A278-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 0.63717
21ZHXMA2143--LEWZH21A278-01--6 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A278-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-23030025 |  | 2022-09-15 |  | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  | LEWZH21A278-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 0.63717
21ZHXMA2143--LEWZH21A278-01--7 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A278-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-23030025 |  | 2022-09-15 |  | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  | LEWZH21A278-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 0.63717
21ZHXMA2143--LEWZH21A281-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A281-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-22080005 | 2023-01-19 | 2022-09-15 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH21A281-01 | B01-014269A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.63717
21ZHXMA2143--LEWZH21A281-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A281-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-22080005 | 2023-01-19 | 2022-09-15 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH21A281-01 | B01-014269A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.63717
21ZHXMA2143--LEWZH21A281-01--3 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A281-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-22080005 | 2023-01-19 | 2022-09-15 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH21A281-01 | B01-014269A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.63717
21ZHXMA2143--LEWZH21A281-01--4 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A281-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-22080005 | 2023-01-19 | 2022-09-15 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH21A281-01 | B01-014269A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.63717
21ZHXMA2143--LEWZH21A281-01--5 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A281-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-22080005 | 2023-01-19 | 2022-09-15 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH21A281-01 | B01-014269A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.63717
21ZHXMA2143--LEWZH21A281-01--6 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A281-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-22080005 | 2023-01-19 | 2022-09-15 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH21A281-01 | B01-014269A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.63717
21ZHXMA2143--LEWZH21A281-01--7 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A281-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-22080005 | 2023-01-19 | 2022-09-15 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH21A281-01 | B01-014269A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.63717
21ZHXMA2143--LEWZH21A281-01--8 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A281-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-22080005 | 2023-01-19 | 2022-09-15 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH21A281-01 | B01-014269A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.63717
21ZHXMA2143--LEWZH21A281-01--9 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A281-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-22080005 | 2023-01-19 | 2022-09-15 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH21A281-01 | B01-014269A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 0.63717
21ZHCZA4117--LEWZH21A312-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A312-01 | JSA4 C4检测配对机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 8.8496 | 0 | 0 | LJ607-22040026 | 2022-09-23 | 2022-09-20 |  | 2022-09-27 | 2022-09-27 |  | LEWZH21A312-01 | B01-013540A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 8.8496
21ZHCZA4117--LEWZH21A312-02--1 | 纯人力 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A312-02 | C5变C4并换型52148改造项目 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 35.3097 | 0 | 0 | LJ607-22100029 |  | 2022-09-20 |  | 2022-10-24 | 2022-10-24 |  | LEWZH21A312-02 | 人力 |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  |  | 35.3097
21ZHCZA4117--LEWZH21A312-03--1 | 纯人力 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A312-03 | C4装配线换型L300N196改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 23.0088 | 0 | 0 | LJ607-22100031 |  | 2022-09-20 |  | 2022-10-24 | 2022-10-24 |  | LEWZH21A312-03 | 人力 |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  |  | 23.0088
21ZHCZA4117--LEWZH21A312-04--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A312-04 | C4装配线换型L300N180A改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 23.0088 | 0 | 0 | LJ602-22100341 | 2022-10-22 | 2022-09-20 |  | 2022-10-22 | 2022-10-22 |  | LEWZH21A312-04 | B01-013785A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  |  | 23.0088
21ZHCZA4117--LEWZH21A320-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A320-01 | C10预焊机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 14.7742 | 0 | 0 | LJ607-22050011 | 2022-07-14 | 2022-06-28 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A320-01 | B01-013503A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 14.7742
21ZHCZA4117--LEWZH21A320-02--1 | 纯人力 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 其他 | JMLEWZH21A320-02 | C2换型为33221 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 17.4336 | 0 | 0 | LJ607-22100028 |  | 2022-09-20 |  | 2022-10-24 | 2022-10-24 |  | LEWZH21A320-02 | 人力 |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  |  | 17.4336
21ZHCZA4117--LEWZH21A322-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A322-01 | C10包胶机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 14.149 | 0 | 0 | LJ607-22040009 | 2022-07-14 | 2022-06-28 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A322-01 | B01-013504A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 14.149
21ZHCZA4117--LEWZH21A329-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A329-01 | C1预焊机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 14.7742 | 0 | 0 | LJ607-22050012 | 2022-07-26 | 2022-06-23 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A329-01 | B01-013501A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 14.7742
230CZ00074--LEWZH21A329-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-常州-JSA4(A9)-C1-增值改造 | 230CZ00074 | 大装配线 | JMLEWZH21A329-02 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 5.1327 | 0 | 0 | LJ607-23040019 | [6 empty] | LEWZH21A329-02 | B01-015307A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 5.1327
230CZA4138--LEWZH21A329-03--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 230CZA4138 | 大装配线 | JMLEWZH21A329-03 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21A329-03 | B01-015989A |  |  | 中航 | [36 empty] | 0
230CZA4138--LEWZH21A329-03--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 230CZA4138 | 大装配线 | JMLEWZH21A329-03 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21A329-03 | B01-015989A |  |  | 中航 | [36 empty] | 0
230CZ00074--LEWZH21A330-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-常州-JSA4(A9)-C1-增值改造 | 230CZ00074 | 大装配线 | JMLEWZH21A330-01 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.531 | 0 | 0 | LJ607-23040020 | [6 empty] | LEWZH21A330-01 | B01-015308A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 34.531
21ZHCZA4117--LEWZH21A331-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A331-01 | C1包胶机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 14.149 | 0 | 0 | LJ607-22040010 | 2022-07-26 | 2022-06-23 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A331-01 | B01-013502A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 14.149
230CZ00074--LEWZH21A331-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-常州-JSA4(A9)-C1-增值改造 | 230CZ00074 | 大装配线 | JMLEWZH21A331-02 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.5664 | 0 | 0 | LJ607-23040021 | [6 empty] | LEWZH21A331-02 | B01-015309A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 1.5664
230CZ00074--LEWZH21A331-02--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-常州-JSA4(A9)-C1-增值改造 | 230CZ00074 | 大装配线 | JMLEWZH21A331-02 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.5664 | 0 | 0 | LJ607-23040021 | [6 empty] | LEWZH21A331-02 | B01-015309A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 1.5664
230CZ00074--LEWZH21A332-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-常州-JSA4(A9)-C1-增值改造 | 230CZ00074 | 大装配线 | JMLEWZH21A332-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 5.6372 | 0 | 0 | LJ607-23040022 | [6 empty] | LEWZH21A332-01 | B01-015310A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 5.6372
230CZ00074--LEWZH21A333-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-常州-JSA4(A9)-C1-增值改造 | 230CZ00074 | 大装配线 | JMLEWZH21A333-01 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.81416 | 0 | 0 | LJ607-23040023 | [6 empty] | LEWZH21A333-01 | B01-015311A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.81416
230CZ00074--LEWZH21A334-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-常州-JSA4(A9)-C1-增值改造 | 230CZ00074 | 大装配线 | JMLEWZH21A334-01 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.8407 | 0 | 0 | LJ607-23040024 | [6 empty] | LEWZH21A334-01 | B01-015312A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 2.8407
230CZ00074--LEWZH21A335-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-常州-JSA4(A9)-C1-增值改造 | 230CZ00074 | 大装配线 | JMLEWZH21A335-01 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.4159 | 0 | 0 | LJ607-23040026 | [6 empty] | LEWZH21A335-01 | B01-015314A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 2.4159
230CZ00074--LEWZH21A336-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-常州-JSA4(A9)-C1-增值改造 | 230CZ00074 | 大装配线 | JMLEWZH21A336-01 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.4425 | 0 | 0 | LJ607-23040025 | [6 empty] | LEWZH21A336-01 | B01-015313A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 1.4425
21ZHCZA4117--LEWZH21A338-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A338-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 98.6814 | 0 | 0 | LJ607-22070003 | 2022-09-23 | 2022-09-20 | LJ603-22090075 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A338-01 | B01-013992A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 98.6814
21ZHCZA4117--LEWZH21A338-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A338-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 98.6814 | 0 | 0 | LJ607-22070004 | 2022-09-23 | 2022-09-20 | LJ603-22090076 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A338-01 | B01-013992A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 98.6814
21ZHCZA4117--LEWZH21A339-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A339-01 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 13.8319 | 0 | 0 | LJ607-22070005 | 2022-09-23 | 2022-09-20 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A339-01 | B01-013993A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 13.8319
21ZHCZA4117--LEWZH21A339-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A339-01 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 13.8319 | 0 | 0 | LJ607-22070006 | 2022-09-23 | 2022-09-20 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A339-01 | B01-013993A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 13.8319
21ZHCZA4117--LEWZH21A340-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A340-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 8.3805 | 0 | 0 | LJ607-22070007 | 2022-09-23 | 2022-09-20 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A340-01 | B01-013994A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 8.3805
21ZHCZA4117--LEWZH21A340-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A340-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 8.3805 | 0 | 0 | LJ607-22070008 | 2022-09-23 | 2022-09-20 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A340-01 | B01-013994A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 8.3805
21ZHCZA4117--LEWZH21A341-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A341-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 15.4956 | 0 | 0 | LJ607-22070009 | 2022-09-23 | 2022-09-20 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A341-01 | B01-013995A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 15.4956
21ZHCZA4117--LEWZH21A342-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A342-01 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 5.5398 | 0 | 0 | LJ607-22070001 | 2022-09-23 | 2022-09-20 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A342-01 | B01-013996A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 5.5398
230CZA4138--LEWZH21A342-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 230CZA4138 | 大装配线 | JMLEWZH21A342-02 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 3.3628 | 3.3628 | 0 |  |  | 2023-07-11 |  |  |  |  | LEWZH21A342-02 | B01-015660A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 3.3628
21ZHCZA4117--LEWZH21A343-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A343-01 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 3.885 | 0 | 0 | LJ607-22070010 | 2022-09-23 | 2022-09-20 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A343-01 | B01-013997A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 3.885
21ZHCZA4117--LEWZH21A344-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A344-01 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 2.177 | 0 | 0 | LJ607-22070011 | 2022-09-23 | 2022-09-20 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A344-01 | B01-013998A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 2.177
21ZHCZA4117--LEWZH21A345-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A345-01 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.41593 | 0 | 0 | LJ607-22070012 | 2022-09-23 | 2022-09-20 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A345-01 | B01-014000A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.41593
21ZHCZA4117--LEWZH21A346-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A346-01 | 满焊补焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.87611 | 0 | 0 | LJ607-22070013 | 2022-09-23 | 2022-09-20 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A346-01 | B01-014001A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 0.87611
21ZHCZA4117--LEWZH21A347-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A347-01 | 中航-C9极耳预焊机换型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 17.4735 | 0 | 0 | LJ607-22030015 | 2022-06-03 | 2022-05-05 | LJ603-22060022 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A347-01 | B01-013396A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 17.4735
21ZHCZA4117--LEWZH21A347-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A347-01 | 中航-C9极耳预焊机换型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 17.4735 | 0 | 0 | LJ607-22030015 | 2022-06-03 | 2022-05-05 | LJ603-22060022 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A347-01 | B01-013396A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 17.4735
21ZHCZA4117--LEWZH21A347-02--1 | 纯人力 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 其他 | JMLEWZH21A347-02 | C1换型为33221 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 17.4336 | 0 | 0 | LJ607-22100027 | 2023-03-10 | 2022-09-20 |  | 2022-10-24 | 2022-10-24 |  | LEWZH21A347-02 | 人力 |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  |  | 17.4336
21ZHCZA4117--LEWZH21A347-03--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A347-03 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 12.8461 | 0 | 0 | LJ607-22090006 | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A347-03 | B01-014286A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 12.8461
21ZHCZA4117--LEWZH21A347-03--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A347-03 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 12.8461 | 0 | 0 | LJ607-22090006 | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A347-03 | B01-014286A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 12.8461
21ZHCZA4117--LEWZH21A348-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A348-01 | 中航-C9极耳激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 10.2434 | 0 | 0 | LJ607-22030008 | 2022-06-28 | 2022-05-05 | LJ603-22060110 | 2022-09-27 | 2022-09-27 |  | LEWZH21A348-01 | B01-013397A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 10.2434
21ZHCZA4117--LEWZH21A348-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A348-01 | 中航-C9极耳激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 10.2434 | 0 | 0 | LJ607-22030008 | 2022-06-28 | 2022-05-05 | LJ603-22060110 | 2022-09-27 | 2022-09-27 |  | LEWZH21A348-01 | B01-013397A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 10.2434
21ZHCZA4117--LEWZH21A348-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A348-02 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 7.9916 | 0 | 0 | LJ607-22090005 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | LJ603-23040039 |  |  |  | LEWZH21A348-02 | B01-014285A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 7.9916
21ZHCZA4117--LEWZH21A348-02--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A348-02 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 7.9916 | 0 | 0 | LJ607-22090005 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | LJ603-23040039 |  |  |  | LEWZH21A348-02 | B01-014285A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 7.9916
21ZHCZA4117--LEWZH21A349-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A349-01 | 中航-C9包胶机换型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 4.7832 | 0 | 0 | LJ607-22030021 | 2022-06-03 | 2022-05-05 | LJ603-22060023 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A349-01 | B01-013398A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 4.7832
21ZHCZA4117--LEWZH21A349-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A349-01 | 中航-C9包胶机换型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 4.7832 | 0 | 0 | LJ607-22030021 | 2022-06-03 | 2022-05-05 | LJ603-22060023 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A349-01 | B01-013398A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 4.7832
21ZHCZA4117--LEWZH21A349-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A349-02 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 1.0915 | 0 | 1.0915 | LJ607-22090004 | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-06 |  | LEWZH21A349-02 | B01-014284A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 |  |  | 1.0915
21ZHCZA4117--LEWZH21A349-02--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A349-02 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 1.0915 | 0 | 1.0915 | LJ607-22090004 | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-06 |  | LEWZH21A349-02 | B01-014284A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 |  |  | 1.0915
21ZHCZA4117--LEWZH21A350-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A350-01 | 中航-C9入壳机换型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 9.4779 | 0 | 0 | LJ607-22030018 | 2022-06-07 | 2022-05-05 | LJ603-22060028 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A350-01 | B01-013399A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 9.4779
21ZHCZA4117--LEWZH21A350-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A350-02 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 5.5414 | 0 | 5.5414 | LJ607-22090003 | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-06 |  | LEWZH21A350-02 | B01-014280A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 |  |  | 5.5414
21ZHCZA4117--LEWZH21A351-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A351-01 | 中航-C9封口焊接机换型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 7.646 | 0 | 0 | LJ607-22030020 | 2022-06-07 | 2022-05-05 | LJ603-22060029 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A351-01 | B01-013400A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 7.646
21ZHCZA4117--LEWZH21A351-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A351-02 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.46558 | 0 | 0.46558 | LJ607-22090002 | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-06 |  | LEWZH21A351-02 | B01-014279A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 |  |  | 0.46558
21ZHCZA4117--LEWZH21A352-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A352-01 | 中航-C9正压氦检机换型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 6.1681 | 0 | 0 | LJ607-22060049 | 2022-06-28 | 2022-05-05 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A352-01 | B01-013011A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 6.1681
21ZHCZA4117--LEWZH21A352-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A352-02 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 1.7708 | 0 | 1.7708 | LJ607-22090016 | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-06 |  | LEWZH21A352-02 | B01-014282A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 |  |  | 1.7708
21ZHCZA4117--LEWZH21A353-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A353-01 | 中航-C9负压氦检机换型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 6.4779 | 0 | 0 | LJ607-22060054 | 2022-06-28 | 2022-05-05 |  | 2022-09-27 | 2022-09-27 |  | LEWZH21A353-01 | B01-013011A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 6.4779
21ZHCZA4117--LEWZH21A353-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A353-02 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 1.8319 | 0 | 1.8319 | LJ607-22090015 | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-06 |  | LEWZH21A353-02 | B01-014283A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 |  |  | 1.8319
21ZHCZA4117--LEWZH21A354-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A354-01 | 中航-C9填丝补焊机换型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 1.3894 | 0 | 0 | LJ607-22060050 | 2022-06-28 | 2022-05-05 |  | 2022-09-27 | 2022-09-27 |  | LEWZH21A354-01 | B01-013011A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 1.3894
21ZHCZA4117--LEWZH21A355-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A355-01 | 中航-C9半自动封口焊机换型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 2.0973 | 0 | 0 | LJ607-22060004 | 2022-06-13 | 2022-06-07 | LJ603-22060057 | 2022-09-27 | 2022-09-27 |  | LEWZH21A355-01 | B01-013404A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 2.0973
21ZHCZA4725--LEWZH21A363-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)增值改造 | 21ZHCZA4725 | 大装配线 | JMLEWZH21A363-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 23.0088 | 0 | 0 | LJ607-22110029 | [6 empty] | LEWZH21A363-01 | B01-014656A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 23.0088
21ZHCZA4725--LEWZH21A363-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)增值改造 | 21ZHCZA4725 | 大装配线 | JMLEWZH21A363-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 23.0088 | 0 | 0 | LJ607-22110029 | [6 empty] | LEWZH21A363-01 | B01-014656A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 23.0088
21ZHCZA4117--LEWZH21A377-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A377-01 | 中航-C8极耳预焊机换型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 17.6195 | 0 | 0 | LJ607-22030009 | 2022-06-03 | 2022-04-28 | LJ603-22060024 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A377-01 | B01-013389A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 17.6195
21ZHCZA4117--LEWZH21A377-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A377-01 | 中航-C8极耳预焊机换型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 17.6195 | 0 | 0 | LJ607-22030009 | 2022-06-03 | 2022-04-28 | LJ603-22060024 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A377-01 | B01-013389A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 17.6195
21ZHCZA4117--LEWZH21A377-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A377-02 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 12.8461 | 0 | 0 | LJ607-22090012 | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A377-02 | B01-014277A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 12.8461
21ZHCZA4117--LEWZH21A377-02--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A377-02 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 12.8461 | 0 | 0 | LJ607-22090012 | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A377-02 | B01-014277A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 12.8461
21ZHCZA4117--LEWZH21A378-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A378-01 | 中航-C8极耳激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 10.3274 | 0 | 0 | LJ607-22030007 | 2022-06-03 | 2022-04-28 | LJ603-22060025 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A378-01 | B01-013390A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 10.3274
21ZHCZA4117--LEWZH21A378-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A378-01 | 中航-C8极耳激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 10.3274 | 0 | 0 | LJ607-22030007 | 2022-06-03 | 2022-04-28 | LJ603-22060025 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A378-01 | B01-013390A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 10.3274
21ZHCZA4117--LEWZH21A378-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A378-02 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 7.9916 | 0 | 7.9916 | LJ607-22090011 | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-06 |  | LEWZH21A378-02 | B01-014276A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 |  |  | 7.9916
21ZHCZA4117--LEWZH21A378-02--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A378-02 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 7.9916 | 0 | 7.9916 | LJ607-22090011 | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-06 |  | LEWZH21A378-02 | B01-014276A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 |  |  | 7.9916
21ZHCZA4117--LEWZH21A379-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A379-01 | 中航-C8包胶机换型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 4.823 | 0 | 0 | LJ607-22030022 | 2022-06-03 | 2022-04-28 | LJ603-22060026 | 2022-09-27 | 2022-09-27 |  | LEWZH21A379-01 | B01-013391A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 4.823
21ZHCZA4117--LEWZH21A379-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A379-01 | 中航-C8包胶机换型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 4.823 | 0 | 0 | LJ607-22030022 | 2022-06-03 | 2022-04-28 | LJ603-22060026 | 2022-09-27 | 2022-09-27 |  | LEWZH21A379-01 | B01-013391A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 4.823
21ZHCZA4117--LEWZH21A379-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A379-02 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 1.0915 | 0 | 1.0915 | LJ607-22090010 | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-06 |  | LEWZH21A379-02 | B01-014275A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 |  |  | 1.0915
21ZHCZA4117--LEWZH21A379-02--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A379-02 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 1.0915 | 0 | 1.0915 | LJ607-22090010 | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-06 |  | LEWZH21A379-02 | B01-014275A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 |  |  | 1.0915
21ZHCZA4117--LEWZH21A380-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A380-01 | 中航-C8入壳机换型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 9.5575 | 0 | 0 | LJ607-22030017 | 2022-06-07 | 2022-04-28 | LJ603-22060027 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A380-01 | B01-013392A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 9.5575
21ZHCZA4117--LEWZH21A380-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A380-02 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 5.5414 | 0 | 5.5414 | LJ607-22090009 | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-06 |  | LEWZH21A380-02 | B01-014271A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 |  |  | 5.5414
21ZHCZA4117--LEWZH21A381-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A381-01 | 中航-C8封口焊接机换型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 7.708 | 0 | 0 | LJ607-22030019 | 2022-05-31 | 2022-04-25 | LJ603-22050083 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A381-01 | B01-013393A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 7.708
21ZHCZA4117--LEWZH21A381-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A381-02 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.46558 | 0 | 0.46558 | LJ607-22090008 | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-06 |  | LEWZH21A381-02 | B01-014270A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 |  |  | 0.46558
21ZHCZA4117--LEWZH21A382-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A382-01 | 中航-C8正压氦检机换型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 6.2212 | 0 | 0 | LJ607-22060047 | 2022-06-28 | 2022-04-28 |  | 2022-09-27 | 2022-09-27 |  | LEWZH21A382-01 | B01-013011A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 6.2212
21ZHCZA4117--LEWZH21A382-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A382-02 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 1.7708 | 0 | 1.7708 | LJ607-22090019 | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-06 |  | LEWZH21A382-02 | B01-014273A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 |  |  | 1.7708
21ZHCZA4117--LEWZH21A383-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A383-01 | 中航-C8中航-C8负压氦检机换型换型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 6.531 | 0 | 0 | LJ607-22060048 | 2022-06-28 | 2022-04-28 |  | 2022-09-27 | 2022-09-27 |  | LEWZH21A383-01 | B01-013011A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 6.531
21ZHCZA4117--LEWZH21A383-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A383-02 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 1.8319 | 0 | 1.8319 | LJ607-22090021 | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-06 |  | LEWZH21A383-02 | B01-014274A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 |  |  | 1.8319
21ZHCZA4117--LEWZH21A397-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A397-01 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 5.7522 | 0 | 0 | LJ607-22070002 | 2022-09-23 | 2022-09-20 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A397-01 | B01-013991A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 5.7522
--LEWZH21A409-01--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | JMLEWZH21A409-01 | 干燥线改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-22030013 | [6 empty] | LEWZH21A409-01 | B01-013357A | 不启用 | 其他 | 中航 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH21A409-02--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | JMLEWZH21A409-02 | 干燥线改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-22030012 | [6 empty] | LEWZH21A409-02 | B01-013358A | 不启用 | 其他 | 中航 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHXMA2143--LEWZH21A486-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 大装配线 | JMLEWZH21A486-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-22100043 | [6 empty] | LEWZH21A486-01 | B01-014580A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHXMA2143--LEWZH21A486-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 大装配线 | JMLEWZH21A486-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-22100043 | [6 empty] | LEWZH21A486-01 | B01-014580A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH21A487-01--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH21A487-01 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.6283 | 0 | 0 | LJ607-22080001 | [6 empty] | LEWZH21A487-01 | B01-014099A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 2.6283
--LEWZH21A487-01--2 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH21A487-01 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.6283 | 0 | 0 | LJ607-22080001 | [6 empty] | LEWZH21A487-01 | B01-014099A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 2.6283
--LEWZH21A487-01--3 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH21A487-01 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.6283 | 0 | 0 | LJ607-22090028 | [6 empty] | LEWZH21A487-01 | B01-014099A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 2.6283
--LEWZH21A487-01--4 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH21A487-01 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.6283 | 0 | 0 | LJ607-22090028 | [6 empty] | LEWZH21A487-01 | B01-014099A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 2.6283
--LEWZH21A487-01--5 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH21A487-01 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.6283 | 0 | 0 | LJ607-22090028 | [6 empty] | LEWZH21A487-01 | B01-014099A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 2.6283
--LEWZH21A487-01--6 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH21A487-01 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.6283 | 0 | 0 | LJ607-22090028 | [6 empty] | LEWZH21A487-01 | B01-014099A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 2.6283
22ZHCD00678--LEWZH21A488-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 22ZHCD00678 | 大装配线 | JMLEWZH21A488-01 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 1.6416 | 0 | 0 | LJ607-22100017 | 2023-01-18 | 2022-10-15 | LJ603-23030152 | 2023-03-17 | 2023-03-17 |  | LEWZH21A488-01 | B01-014431A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 1.6416
21ZHCZA4117--LEWZH21A498-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A498-01 | JSA4 C3检测配对机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 8.8496 | 0 | 0 | LJ607-22040027 | 2022-09-23 | 2022-09-20 |  | 2022-09-27 | 2022-09-27 |  | LEWZH21A498-01 | B01-013539A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 8.8496
21ZHCZA4117--LEWZH21A498-02--1 | 纯人力 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A498-02 | C3装配线换型L300N196改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 23.5398 | 0 | 0 | LJ607-22100030 |  | 2022-09-20 |  | 2022-10-24 | 2022-10-24 |  | LEWZH21A498-02 | 人力 |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  |  | 23.5398
21ZHCZA4117--LEWZH21A498-03--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A498-03 | C3装配线换型L300N180A改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 15.3097 | 0 | 0 | LJ602-22100340 | 2022-10-22 | 2022-09-20 |  | 2022-10-22 | 2022-10-22 |  | LEWZH21A498-03 | B01-013784A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  |  | 15.3097
22ZHCD00678--LEWZH21A500-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 22ZHCD00678 | 大装配线 | JMLEWZH21A500-01 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 1.6416 | 0 | 0 | LJ607-22100018 | 2023-01-18 | 2022-10-15 |  | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEWZH21A500-01 | B01-014432A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  |  | 1.6416
21ZHCZA4117--LEWZH21A507-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A507-01 | C5改造L221F128A换L194N159A |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 101.5929 | 0 | 0 | LJ607-22060051 |  | 2022-05-05 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A507-01 | 人力 |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 101.5929
21ZHCZA4117--LEWZH21A507-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A507-02 | C10变C5并换型50194改造项目 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 84.9558 | 0 | 0 | LJ607-22060052 |  | 2022-05-05 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A507-02 | 人力 |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 84.9558
230CZA4138--LEWZH21A510-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 230CZA4138 | 大装配线 | JMLEWZH21A510-01 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21A510-01 | B01-016170A |  |  | 中航 | [36 empty] | 0
--LEWZH21A513-01--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | JMLEWZH21A513-01 | 氦检机改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21A513-01 | B01-013422A | 不启用 | 其他 | 中航 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH21A514-01--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | JMLEWZH21A514-01 | 氦检机改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21A514-01 | B01-013423A | 不启用 | 其他 | 中航 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHXMA2143--LEWZH21A542-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 大装配线 | JMLEWZH21A542-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21A542-01 | B01-014581A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHXMA2143--LEWZH21A606-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A606-01 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-22110016 | [6 empty] | LEWZH21A606-01 | B01-014575A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHXMA2143--LEWZH21A606-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A606-01 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-22110016 | [6 empty] | LEWZH21A606-01 | B01-014575A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHXMA2143--LEWZH21A607-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A607-01 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-22110015 | [6 empty] | LEWZH21A607-01 | B01-014576A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHXMA2143--LEWZH21A607-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A607-01 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-22110015 | [6 empty] | LEWZH21A607-01 | B01-014576A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCZA4117--LEWZH21A611-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A611-01 | C1物流线改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 112.0731 | 0 | 0 | LJ607-22040032 | 2022-07-26 | 2022-06-23 | LJ603-22070137 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A611-01 | B01-013505A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 112.0731
230CZ00074--LEWZH21A611-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-常州-JSA4(A9)-C1-增值改造 | 230CZ00074 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A611-02 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 4.2301 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21A611-02 | B01-015315A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 4.2301
21ZHCZA4117--LEWZH21A612-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A612-01 | C2物流线改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 22.5008 | 0 | 0 | LJ607-22040007 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | LJ603-22070019 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A612-01 | B01-013506A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 22.5008
21ZHCZA4117--LEWZH21A612-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A612-02 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 4.1593 | 0 | 0 | LJ607-22070014 | 2022-09-23 | 2022-09-20 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A612-02 | B01-013999A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 4.1593
230CZA4138--LEWZH21A612-03--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 230CZA4138 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A612-03 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.6549 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21A612-03 | B01-015659A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 2.6549
230CZA4138--LEWZH21A612-03--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 230CZA4138 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A612-03 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.6549 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21A612-03 | B01-015659A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 2.6549
21ZHCZA4117--LEWZH21A613-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A613-01 | C3物流线改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 66.977 | 0 | 0 | LJ607-22040006 | 2022-06-19 | 2022-06-19 | LJ603-22060072 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A613-01 | B01-013507A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 66.977
21ZHCZA4117--LEWZH21A614-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A614-01 | C4物流线改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 66.977 | 0 | 0 | LJ607-22040008 | 2022-05-02 | 2022-04-14 | LJ603-22050007 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A614-01 | B01-013508A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 66.977
21ZHCZA4117--LEWZH21A615-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A615-01 | C5物流线改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 66.977 | 0 | 0 | LJ607-22040034 | 2022-05-21 | 2022-05-21 | LJ603-22050065 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A615-01 | B01-013509A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 66.977
21ZHCZA4117--LEWZH21A616-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A616-01 | C6物流线改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 22.5019 | 0 | 0 | LJ607-22040028 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | LJ603-22050080 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A616-01 | B01-013510A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 22.5019
21ZHCZA4117--LEWZH21A617-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A617-01 | C7物流线改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 22.5019 | 0 | 0 | LJ607-22040029 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | LJ603-22050081 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A617-01 | B01-013511A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 22.5019
21ZHCZA4117--LEWZH21A618-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A618-01 | 中航-C8物流线换型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 4.4425 | 0 | 0 | LJ607-22060055 | 2022-06-28 | 2022-04-28 | LJ603-22070125 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A618-01 | B01-013405A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 4.4425
21ZHCZA4117--LEWZH21A618-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A618-02 | C8物流线改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 22.5025 | 0 | 0 | LJ607-22040030 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | LJ603-22050082 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A618-02 | B01-013512A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 22.5025
21ZHCZA4117--LEWZH21A618-03--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A618-03 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 5.6178 | 0 | 5.6178 | LJ607-22090018 | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-06 |  | LEWZH21A618-03 | B01-014272A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 |  |  | 5.6178
21ZHCZA4117--LEWZH21A619-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A619-01 | 中航-C9物流线换型换型换型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 4.3982 | 0 | 0 | LJ607-22060056 | 2022-06-28 | 2022-04-28 | LJ603-22070126 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A619-01 | B01-013406A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 4.3982
21ZHCZA4117--LEWZH21A619-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A619-02 | C9物流线改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 22.503 | 0 | 0 | LJ607-22040031 | 2022-06-02 | 2022-05-05 | LJ603-22060005 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A619-02 | B01-013513A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 22.503
21ZHCZA4117--LEWZH21A619-03--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A619-03 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 5.6178 | 0 | 5.6178 | LJ607-22090013 | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-06 |  | LEWZH21A619-03 | B01-014281A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 |  |  | 5.6178
21ZHCZA4117--LEWZH21A620-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A620-02 | C10物流线改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 112.0731 | 0 | 0 | LJ607-22040035 | 2022-07-14 | 2022-06-28 | LJ603-22070085 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A620-02 | B01-013514A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 |  |  | 112.0731
22ZHCZ00553--LEWZH21A627-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1增值改造 | 22ZHCZ00553 | 大装配线 | JMLEWZH21A627-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 3.5209 | 3.5209 | 3.5209 | LJ607-23010002 | 2023-06-20 | 2023-06-20 |  |  | 2023-07-06 |  | LEWZH21A627-01 | B01-014658A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 |  |  | 3.5209
22ZHCZ00553--LEWZH21A627-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1增值改造 | 22ZHCZ00553 | 大装配线 | JMLEWZH21A627-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 3.5209 | 3.5209 | 3.5209 | LJ607-23010002 | 2023-06-20 | 2023-06-20 |  |  | 2023-07-06 |  | LEWZH21A627-01 | B01-014658A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 |  |  | 3.5209
22ZHCZ00553--LEWZH21A627-01--3 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1增值改造 | 22ZHCZ00553 | 大装配线 | JMLEWZH21A627-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 3.5209 | 3.5209 | 3.5209 | LJ607-23010002 | 2023-06-20 | 2023-06-20 |  |  | 2023-07-06 |  | LEWZH21A627-01 | B01-014658A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 |  |  | 3.5209
22ZHCZ00553--LEWZH21A627-01--4 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1增值改造 | 22ZHCZ00553 | 大装配线 | JMLEWZH21A627-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 3.5209 | 3.5209 | 3.5209 | LJ607-23010002 | 2023-06-20 | 2023-06-20 |  |  | 2023-07-06 |  | LEWZH21A627-01 | B01-014658A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 |  |  | 3.5209
22ZHCZ00553--LEWZH21A627-01--5 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1增值改造 | 22ZHCZ00553 | 大装配线 | JMLEWZH21A627-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 3.5209 | 3.5209 | 3.5209 | LJ607-23010002 | 2023-06-20 | 2023-06-20 |  |  | 2023-07-06 |  | LEWZH21A627-01 | B01-014658A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 |  |  | 3.5209
22ZHCZ00553--LEWZH21A627-01--6 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1增值改造 | 22ZHCZ00553 | 大装配线 | JMLEWZH21A627-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 3.5209 | 3.5209 | 3.5209 | LJ607-23010002 | 2023-06-20 | 2023-06-20 |  |  | 2023-07-06 |  | LEWZH21A627-01 | B01-014658A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 |  |  | 3.5209
22ZHCZ00553--LEWZH21A628-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1增值改造 | 22ZHCZ00553 | 大装配线 | JMLEWZH21A628-01 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 1.6442 | 0 | 0 | LJ607-22100021 | 2023-01-18 | 2022-10-15 |  | 2023-01-20 | 2023-01-20 |  | LEWZH21A628-01 | B01-014426A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 1.6442
22ZHCZ00553--LEWZH21A628-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1增值改造 | 22ZHCZ00553 | 大装配线 | JMLEWZH21A628-02 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-22120012 | [6 empty] | LEWZH21A628-02 | B01-014806A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHCZ00553--LEWZH21A638-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1增值改造 | 22ZHCZ00553 | 大装配线 | JMLEWZH21A638-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 3.5209 | 3.5209 | 3.5209 | LJ607-23010003 | 2023-06-20 | 2023-06-20 |  |  | 2023-07-06 |  | LEWZH21A638-01 | B01-014659A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 |  |  | 3.5209
22ZHCZ00553--LEWZH21A638-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1增值改造 | 22ZHCZ00553 | 大装配线 | JMLEWZH21A638-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 3.5209 | 3.5209 | 3.5209 | LJ607-23010003 | 2023-06-20 | 2023-06-20 |  |  | 2023-07-06 |  | LEWZH21A638-01 | B01-014659A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 |  |  | 3.5209
22ZHCZ00553--LEWZH21A638-01--3 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1增值改造 | 22ZHCZ00553 | 大装配线 | JMLEWZH21A638-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 3.5209 | 3.5209 | 3.5209 | LJ607-23010003 | 2023-06-20 | 2023-06-20 |  |  | 2023-07-06 |  | LEWZH21A638-01 | B01-014659A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 |  |  | 3.5209
22ZHCZ00553--LEWZH21A638-01--4 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1增值改造 | 22ZHCZ00553 | 大装配线 | JMLEWZH21A638-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 3.5209 | 3.5209 | 3.5209 | LJ607-23010003 | 2023-06-20 | 2023-06-20 |  |  | 2023-07-06 |  | LEWZH21A638-01 | B01-014659A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 |  |  | 3.5209
22ZHCZ00553--LEWZH21A638-01--5 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1增值改造 | 22ZHCZ00553 | 大装配线 | JMLEWZH21A638-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 3.5209 | 3.5209 | 3.5209 | LJ607-23010003 | 2023-06-20 | 2023-06-20 |  |  | 2023-07-06 |  | LEWZH21A638-01 | B01-014659A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 |  |  | 3.5209
22ZHCZ00553--LEWZH21A638-01--6 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1增值改造 | 22ZHCZ00553 | 大装配线 | JMLEWZH21A638-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 3.5209 | 3.5209 | 3.5209 | LJ607-23010003 | 2023-06-20 | 2023-06-20 |  |  | 2023-07-06 |  | LEWZH21A638-01 | B01-014659A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 |  |  | 3.5209
22ZHCZ00553--LEWZH21A639-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1增值改造 | 22ZHCZ00553 | 大装配线 | JMLEWZH21A639-01 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 1.6442 | 0 | 0 | LJ607-22100022 | 2023-01-18 | 2022-10-15 |  | 2023-01-20 | 2023-01-20 |  | LEWZH21A639-01 | B01-014427A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 1.6442
22ZHCZ00553--LEWZH21A639-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1增值改造 | 22ZHCZ00553 | 大装配线 | JMLEWZH21A639-02 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21A639-02 | B01-014807A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCDAT139--LEWZH21A671-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台-增值改造 | 21ZHCDAT139 | 大装配线 | JMLEWZH21A671-01 | 顶盖刻码机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.26549 | 0 | 0 | LJ607-22060053 | 2022-06-28 | 2022-05-16 |  |  |  |  | LEWZH21A671-01 | B01-013011A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 0.26549
21ZHCDAT139--LEWZH21A672-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台-增值改造 | 21ZHCDAT139 | 大装配线 | JMLEWZH21A672-01 | 热压机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.7965 | 0 | 0 | LJ607-22050032 | 2022-06-25 | 2022-05-16 | LJ603-22060102 |  |  |  | LEWZH21A672-01 | B01-013726A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 1.7965
--LEWZH21A672-02--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH21A672-02 | 热压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 8.8496 | 0 | 0 | LJ607-22110031 | 2023-02-23 | 2022-12-19 |  |  |  |  | LEWZH21A672-02 | B01-014595A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 8.8496
--LEWZH21A674-01--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH21A674-01 | 超声波焊接机蝴蝶焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 9.823 | 0 | 0 | LJ607-22050050 | [6 empty] | LEWZH21A674-01 | B01-013885A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 9.823
21ZHCDZS724--LEWZH21A674-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线增值改造 | 21ZHCDZS724 | 大装配线 | JMLEWZH21A674-02 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 48.6726 | 0 | 0 | LJ607-22120042 | 2023-01-18 | 2022-12-20 |  |  |  |  | LEWZH21A674-02 | B01-014796A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 48.6726
21ZHCDZS724--LEWZH21A675-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线增值改造 | 21ZHCDZS724 | 大装配线 | JMLEWZH21A675-01 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 48.6726 | 0 | 0 | LJ607-22120043 | 2023-01-18 | 2022-12-20 |  |  |  |  | LEWZH21A675-01 | B01-014797A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | [9 empty] | 48.6726
21ZHCDAT139--LEWZH21A676-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台-增值改造 | 21ZHCDAT139 | 大装配线 | JMLEWZH21A676-01 | 转接片激光焊接机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.5487 | 0 | 0 | LJ607-22050033 | 2022-06-25 | 2022-05-16 |  |  |  |  | LEWZH21A676-01 | B01-013789A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 1.5487
21ZHCDAT138--LEWZH21A677-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台 | 21ZHCDAT138 | 大装配线 | JMLEWZH21A677-01 | 短边热熔压块 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.010619 | 0 | 0 | LJ607-22050041 | 2023-02-16 | 2022-04-24 |  | 2023-02-21 | 2023-02-21 |  | LEWZH21A677-01 | B01-013498A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 0.010619
21ZHCDAT138--LEWZH21A677-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台 | 21ZHCDAT138 | 大装配线 | JMLEWZH21A677-01 | 短边热熔压块 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.010619 | 0 | 0 | LJ607-22050041 | 2023-02-16 | 2022-04-24 |  | 2023-02-21 | 2023-02-21 |  | LEWZH21A677-01 | B01-013498A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 0.010619
21ZHCDAT138--LEWZH21A677-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台 | 21ZHCDAT138 | 大装配线 | JMLEWZH21A677-02 | 热熔条 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.026106 | 0 | 0 | LJ607-22050042 | 2023-02-23 | 2022-04-24 |  | 2023-02-23 | 2023-02-23 |  | LEWZH21A677-02 | B01-013499A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 0.026106
21ZHCDAT138--LEWZH21A677-02--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台 | 21ZHCDAT138 | 大装配线 | JMLEWZH21A677-02 | 热熔条 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.026106 | 0 | 0 | LJ607-22050042 | 2023-02-23 | 2022-04-24 |  | 2023-02-23 | 2023-02-23 |  | LEWZH21A677-02 | B01-013499A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 0.026106
21ZHCDAT138--LEWZH21A677-02--3 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台 | 21ZHCDAT138 | 大装配线 | JMLEWZH21A677-02 | 热熔条 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.026106 | 0 | 0 | LJ607-22050042 | 2023-02-23 | 2022-04-24 |  | 2023-02-23 | 2023-02-23 |  | LEWZH21A677-02 | B01-013499A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 0.026106
21ZHCDAT138--LEWZH21A677-02--4 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台 | 21ZHCDAT138 | 大装配线 | JMLEWZH21A677-02 | 热熔条 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.026106 | 0 | 0 | LJ607-22050042 | 2023-02-23 | 2022-04-24 |  | 2023-02-23 | 2023-02-23 |  | LEWZH21A677-02 | B01-013499A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 0.026106
21ZHCDAT138--LEWZH21A677-02--5 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台 | 21ZHCDAT138 | 大装配线 | JMLEWZH21A677-02 | 热熔条 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.026106 | 0 | 0 | LJ607-22050042 | 2023-02-23 | 2022-04-24 |  | 2023-02-23 | 2023-02-23 |  | LEWZH21A677-02 | B01-013499A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 0.026106
21ZHCDAT138--LEWZH21A677-02--6 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台 | 21ZHCDAT138 | 大装配线 | JMLEWZH21A677-02 | 热熔条 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.026106 | 0 | 0 | LJ607-22050042 | 2023-02-23 | 2022-04-24 |  | 2023-02-23 | 2023-02-23 |  | LEWZH21A677-02 | B01-013499A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 0.026106
21ZHCDAT138--LEWZH21A677-02--7 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台 | 21ZHCDAT138 | 大装配线 | JMLEWZH21A677-02 | 热熔条 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.026106 | 0 | 0 | LJ607-22050042 | 2023-02-23 | 2022-04-24 |  | 2023-02-23 | 2023-02-23 |  | LEWZH21A677-02 | B01-013499A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 0.026106
21ZHCDAT138--LEWZH21A677-02--8 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台 | 21ZHCDAT138 | 大装配线 | JMLEWZH21A677-02 | 热熔条 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.026106 | 0 | 0 | LJ607-22050042 | 2023-02-23 | 2022-04-24 |  | 2023-02-23 | 2023-02-23 |  | LEWZH21A677-02 | B01-013499A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 0.026106
21ZHCDAT138--LEWZH21A677-02--9 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台 | 21ZHCDAT138 | 大装配线 | JMLEWZH21A677-02 | 热熔条 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.026106 | 0 | 0 | LJ607-22050042 | 2023-02-23 | 2022-04-24 |  | 2023-02-23 | 2023-02-23 |  | LEWZH21A677-02 | B01-013499A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 0.026106
21ZHCDAT138--LEWZH21A677-02--10 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台 | 21ZHCDAT138 | 大装配线 | JMLEWZH21A677-02 | 热熔条 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.026106 | 0 | 0 | LJ607-22050042 | 2023-02-23 | 2022-04-24 |  | 2023-02-23 | 2023-02-23 |  | LEWZH21A677-02 | B01-013499A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 0.026106
21ZHCDAT138--LEWZH21A677-03--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台 | 21ZHCDAT138 | 大装配线 | JMLEWZH21A677-03 | 热熔条 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.026106 | 0 | 0 | LJ607-22050043 | 2023-02-16 | 2022-04-24 |  | 2023-02-21 | 2023-02-21 |  | LEWZH21A677-03 | B01-013500A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 0.026106
21ZHCDAT138--LEWZH21A677-03--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台 | 21ZHCDAT138 | 大装配线 | JMLEWZH21A677-03 | 热熔条 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.026106 | 0 | 0 | LJ607-22050043 | 2023-02-16 | 2022-04-24 |  | 2023-02-21 | 2023-02-21 |  | LEWZH21A677-03 | B01-013500A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 0.026106
21ZHCDAT138--LEWZH21A677-03--3 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台 | 21ZHCDAT138 | 大装配线 | JMLEWZH21A677-03 | 热熔条 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.026106 | 0 | 0 | LJ607-22050043 | 2023-02-16 | 2022-04-24 |  | 2023-02-21 | 2023-02-21 |  | LEWZH21A677-03 | B01-013500A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 0.026106
21ZHCDAT138--LEWZH21A677-03--4 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台 | 21ZHCDAT138 | 大装配线 | JMLEWZH21A677-03 | 热熔条 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.026106 | 0 | 0 | LJ607-22050043 | 2023-02-16 | 2022-04-24 |  | 2023-02-21 | 2023-02-21 |  | LEWZH21A677-03 | B01-013500A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 0.026106
21ZHCDAT138--LEWZH21A677-03--5 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台 | 21ZHCDAT138 | 大装配线 | JMLEWZH21A677-03 | 热熔条 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.026106 | 0 | 0 | LJ607-22050043 | 2023-02-16 | 2022-04-24 |  | 2023-02-21 | 2023-02-21 |  | LEWZH21A677-03 | B01-013500A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | 0.026106
21ZHCDAT139--LEWZH21A677-04--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台-增值改造 | 21ZHCDAT139 | 大装配线 | JMLEWZH21A677-04 | 包Mylar机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 5.7345 | 0 | 0 | LJ607-22050034 | 2022-06-25 | 2022-05-16 | LJ603-22060103 |  |  |  | LEWZH21A677-04 | B01-013727A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 5.7345
21ZHCDAT139--LEWZH21A679-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台-增值改造 | 21ZHCDAT139 | 大装配线 | JMLEWZH21A679-01 | 入壳预焊机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.7876 | 0 | 0 | LJ607-22050035 | 2022-06-25 | 2022-05-16 | LJ603-22060104 |  |  |  | LEWZH21A679-01 | B01-013728A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 2.7876
21ZHCDAT139--LEWZH21A680-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台-增值改造 | 21ZHCDAT139 | 大装配线 | JMLEWZH21A680-01 | 封口焊接机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.69027 | 0 | 0 | LJ607-22050036 | 2022-06-25 | 2022-05-16 | LJ603-22060105 |  |  |  | LEWZH21A680-01 | B01-013729A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 0.69027
21ZHCDAT139--LEWZH21A681-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台-增值改造 | 21ZHCDAT139 | 大装配线 | JMLEWZH21A681-01 | 正压氦检机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.53097 | 0 | 0 | LJ607-22050037 | 2022-06-25 | 2022-05-16 | LJ603-22060106 |  |  |  | LEWZH21A681-01 | B01-013730A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 0.53097
21ZHCDAT139--LEWZH21A682-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台-增值改造 | 21ZHCDAT139 | 大装配线 | JMLEWZH21A682-01 | 负压氦检机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.69912 | 0 | 0 | LJ607-22050038 | 2022-06-25 | 2022-05-16 | LJ603-22060107 |  |  |  | LEWZH21A682-01 | B01-013731A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 0.69912
21ZHCDAT139--LEWZH21A683-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台-增值改造 | 21ZHCDAT139 | 大装配线 | JMLEWZH21A683-01 | 检测机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.69912 | 0 | 0 | LJ607-22050039 | 2022-06-25 | 2022-05-16 |  |  |  |  | LEWZH21A683-01 | B01-013732A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 0.69912
21ZHCDAT139--LEWZH21A684-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台-增值改造 | 21ZHCDAT139 | 大装配线 | JMLEWZH21A684-01 | 密封钉焊接机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.42478 | 0 | 0 | LJ607-22050040 |  | 2022-05-16 | LJ603-22060108 |  |  |  | LEWZH21A684-01 | B01-013733A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 0.42478
21ZHCZA4117--LEWZH21A695-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A695-01 | 组盘机、拆盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.64876 | 0 | 0.64876 | LJ607-22090007 | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-06 |  | LEWZH21A695-01 | B01-014278A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 |  |  | 0.64876
21ZHCZA4117--LEWZH21A696-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A696-01 | 组盘机、拆盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.64876 | 0 | 0.64876 | LJ607-22090001 | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-06 |  | LEWZH21A696-01 | B01-014287A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 |  |  | 0.64876
22ZHCZ00553--LEWZH21A702-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1增值改造 | 22ZHCZ00553 | 大装配线 | JMLEWZH21A702-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 3.5209 | 3.5209 | 0 |  |  | 2023-06-20 |  |  |  |  | LEWZH21A702-01 | B01-014660A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 3.5209
22ZHCZ00553--LEWZH21A703-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1增值改造 | 22ZHCZ00553 | 大装配线 | JMLEWZH21A703-01 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 1.6442 | 0 | 0 | LJ607-22100023 | 2023-01-18 | 2022-10-15 |  | 2023-01-20 | 2023-01-20 |  | LEWZH21A703-01 | B01-014428A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 1.6442
22ZHCZ00553--LEWZH21A703-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1增值改造 | 22ZHCZ00553 | 大装配线 | JMLEWZH21A703-02 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21A703-02 | B01-014808A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHCZ00553--LEWZH21A715-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1增值改造 | 22ZHCZ00553 | 大装配线 | JMLEWZH21A715-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 3.5209 | 3.5209 | 3.5209 | LJ607-23030029 | 2023-06-20 | 2023-06-20 |  |  | 2023-07-06 |  | LEWZH21A715-01 | B01-014661A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 |  |  | 3.5209
22ZHCZ00553--LEWZH21A716-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1增值改造 | 22ZHCZ00553 | 大装配线 | JMLEWZH21A716-01 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 1.6442 | 0 | 0 | LJ607-22100024 | 2023-01-18 | 2022-10-15 |  | 2023-01-20 | 2023-01-20 |  | LEWZH21A716-01 | B01-014429A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 1.6442
22ZHCZ00553--LEWZH21A716-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1增值改造 | 22ZHCZ00553 | 大装配线 | JMLEWZH21A716-02 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21A716-02 | B01-014809A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22ZHCZ00553--LEWZH21A728-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1增值改造 | 22ZHCZ00553 | 大装配线 | JMLEWZH21A728-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 19.7168 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21A728-01 | B01-014662A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 19.7168
22ZHCZ00553--LEWZH21A729-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1增值改造 | 22ZHCZ00553 | 大装配线 | JMLEWZH21A729-01 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 1.6442 | 0 | 0 | LJ607-22100025 | 2023-01-18 | 2022-10-15 |  | 2023-01-20 | 2023-01-20 |  | LEWZH21A729-01 | B01-014430A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  |  | 1.6442
22ZHCZ00553--LEWZH21A729-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1增值改造 | 22ZHCZ00553 | 大装配线 | JMLEWZH21A729-02 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21A729-02 | B01-014810A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCDAT139--LEWZH21A754-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台-增值改造 | 21ZHCDAT139 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A754-01 | 预热炉改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.6372 | 0 | 0 | LJ607-22040023 | 2022-06-25 | 2022-05-16 |  |  |  |  | LEWZH21A754-01 | B01-013725A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 1.6372
230WHA1043--LEWZH21A759-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 大装配线 | JMLEWZH21A759-01 | 配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 8.6195 | 0 | 0 | LJ607-23030007 | [6 empty] | LEWZH21A759-01 | B01-015254A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 8.6195
230WHA1043--LEWZH21A760-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 大装配线 | JMLEWZH21A760-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 42.6283 | 0 | 0 | LJ607-23030008 | [6 empty] | LEWZH21A760-01 | B01-015255A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 42.6283
230WHA1043--LEWZH21A760-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 大装配线 | JMLEWZH21A760-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 42.6283 | 0 | 0 | LJ607-23030008 | [6 empty] | LEWZH21A760-01 | B01-015255A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 42.6283
230WHA1043--LEWZH21A761-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 大装配线 | JMLEWZH21A761-01 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 150.9027 | 0 | 0 | LJ607-23030009 | [6 empty] | LEWZH21A761-01 | B01-015256A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 150.9027
230WHA1043--LEWZH21A762-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 大装配线 | JMLEWZH21A762-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 9.1681 | 0 | 0 | LJ607-23030010 | [6 empty] | LEWZH21A762-01 | B01-015257A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 9.1681
230WHA1043--LEWZH21A762-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 大装配线 | JMLEWZH21A762-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 9.1681 | 0 | 0 | LJ607-23030010 | [6 empty] | LEWZH21A762-01 | B01-015257A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 9.1681
230WHA1043--LEWZH21A763-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 大装配线 | JMLEWZH21A763-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 18.3186 | 0 | 0 | LJ607-23030011 | [6 empty] | LEWZH21A763-01 | B01-015258A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 18.3186
230WHA1043--LEWZH21A764-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 大装配线 | JMLEWZH21A764-01 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 10.3894 | 0 | 0 | LJ607-23030012 | [6 empty] | LEWZH21A764-01 | B01-015259A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 10.3894
230WHA1043--LEWZH21A765-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 大装配线 | JMLEWZH21A765-01 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 3.7699 | 0 | 0 | LJ607-23030013 | [6 empty] | LEWZH21A765-01 | B01-015260A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 3.7699
230WHA1043--LEWZH21A766-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 大装配线 | JMLEWZH21A766-01 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 4.0619 | 0 | 0 | LJ607-23030014 | [6 empty] | LEWZH21A766-01 | B01-015261A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 4.0619
230WHA1043--LEWZH21A767-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 大装配线 | JMLEWZH21A767-01 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 8.7611 | 8.7611 | 0 | LJ607-23030015 |  | 2023-03-10 |  |  |  |  | LEWZH21A767-01 | B01-015262A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 | [9 empty] | 8.7611
230WHA1043--LEWZH21A768-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 大装配线 | JMLEWZH21A768-01 | 检测机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 8.6195 | 8.6195 | 0 | LJ607-23020026 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH21A768-01 | B01-015183A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 8.6195
230WHA1043--LEWZH21A769-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 大装配线 | JMLEWZH21A769-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 42.6283 | 42.6283 | 0 | LJ607-23020028 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | LJ603-23060090 |  |  |  | LEWZH21A769-01 | B01-015185A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 42.6283
230WHA1043--LEWZH21A769-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 大装配线 | JMLEWZH21A769-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 42.6283 | 42.6283 | 0 | LJ607-23020029 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | LJ603-23060092 |  |  |  | LEWZH21A769-01 | B01-015185A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 42.6283
230WHA1043--LEWZH21A770-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 大装配线 | JMLEWZH21A770-01 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 150.9027 | 150.9027 | 0 | LJ607-23020032 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | LJ603-23060096 |  |  |  | LEWZH21A770-01 | B01-015187A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 150.9027
230WHA1043--LEWZH21A771-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 大装配线 | JMLEWZH21A771-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 9.1681 | 9.1681 | 0 | LJ607-23020034 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH21A771-01 | B01-015189A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 9.1681
230WHA1043--LEWZH21A771-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 大装配线 | JMLEWZH21A771-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 9.1681 | 9.1681 | 0 | LJ607-23020035 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH21A771-01 | B01-015189A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 9.1681
230WHA1043--LEWZH21A772-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 大装配线 | JMLEWZH21A772-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 18.3186 | 18.3186 | 0 | LJ607-23020038 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH21A772-01 | B01-015191A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 18.3186
230WHA1043--LEWZH21A773-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 大装配线 | JMLEWZH21A773-01 | 满焊补焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 10.3894 | 10.3894 | 0 | LJ607-23020040 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH21A773-01 | B01-015193A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 10.3894
230WHA1043--LEWZH21A774-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 大装配线 | JMLEWZH21A774-01 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 3.7699 | 3.7699 | 0 | LJ607-23020042 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH21A774-01 | B01-015195A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 3.7699
230WHA1043--LEWZH21A775-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 大装配线 | JMLEWZH21A775-01 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 4.0619 | 4.0619 | 0 | LJ607-23020048 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH21A775-01 | B01-015201A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 4.0619
230WHA1043--LEWZH21A776-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 大装配线 | JMLEWZH21A776-01 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 8.7788 | 8.7788 | 0 | LJ607-23020046 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH21A776-01 | B01-015199A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 8.7788
230WHA1043--LEWZH21A777-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 大装配线 | JMLEWZH21A777-01 | 检测机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 8.6195 | 8.6195 | 0 | LJ607-23020027 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH21A777-01 | B01-015184A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 8.6195
230WHA1043--LEWZH21A778-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 大装配线 | JMLEWZH21A778-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 42.6283 | 42.6283 | 0 | LJ607-23020030 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | LJ603-23060094 |  |  |  | LEWZH21A778-01 | B01-015186A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 42.6283
230WHA1043--LEWZH21A778-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 大装配线 | JMLEWZH21A778-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 42.6283 | 42.6283 | 0 | LJ607-23020031 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | LJ603-23060095 |  |  |  | LEWZH21A778-01 | B01-015186A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 42.6283
230WHA1043--LEWZH21A779-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 大装配线 | JMLEWZH21A779-01 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 150.9027 | 150.9027 | 0 | LJ607-23020033 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | LJ603-23060098 |  |  |  | LEWZH21A779-01 | B01-015188A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 150.9027
230WHA1043--LEWZH21A780-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 大装配线 | JMLEWZH21A780-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 9.1681 | 9.1681 | 0 | LJ607-23020036 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH21A780-01 | B01-015190A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 9.1681
230WHA1043--LEWZH21A780-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 大装配线 | JMLEWZH21A780-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 9.1681 | 9.1681 | 0 | LJ607-23020037 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH21A780-01 | B01-015190A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 9.1681
230WHA1043--LEWZH21A781-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 大装配线 | JMLEWZH21A781-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 18.3186 | 18.3186 | 0 | LJ607-23020039 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH21A781-01 | B01-015192A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 18.3186
230WHA1043--LEWZH21A782-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 大装配线 | JMLEWZH21A782-01 | 满焊补焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 10.3894 | 10.3894 | 0 | LJ607-23020041 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH21A782-01 | B01-015194A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 10.3894
230WHA1043--LEWZH21A783-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 大装配线 | JMLEWZH21A783-01 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 3.7699 | 3.7699 | 0 | LJ607-23020043 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH21A783-01 | B01-015196A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 3.7699
230WHA1043--LEWZH21A784-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 大装配线 | JMLEWZH21A784-01 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 4.0619 | 4.0619 | 0 | LJ607-23020049 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH21A784-01 | B01-015202A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 4.0619
230WHA1043--LEWZH21A785-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 大装配线 | JMLEWZH21A785-01 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 8.7788 | 8.7788 | 0 | LJ607-23020047 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH21A785-01 | B01-015200A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 8.7788
21ZHWHA1603--LEWZH21A786-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-增值改造 | 21ZHWHA1603 | 大装配线 | JMLEWZH21A786-01 | 检测机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 7.7345 | 7.7345 | 0 | LJ607-22110042 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH21A786-01 | B01-014826A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 7.7345
21ZHWHA1603--LEWZH21A787-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-增值改造 | 21ZHWHA1603 | 大装配线 | JMLEWZH21A787-01 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 51.8673 | 51.8673 | 0 | LJ607-22110043 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | LJ603-23060088 |  |  |  | LEWZH21A787-01 | B01-014827A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 51.8673
21ZHWHA1603--LEWZH21A787-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-增值改造 | 21ZHWHA1603 | 大装配线 | JMLEWZH21A787-01 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 51.8673 | 51.8673 | 0 | LJ607-22110043 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | LJ603-23060088 |  |  |  | LEWZH21A787-01 | B01-014827A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 51.8673
21ZHWHA1603--LEWZH21A788-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-增值改造 | 21ZHWHA1603 | 大装配线 | JMLEWZH21A788-01 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 174.2743 | 174.2743 | 0 | LJ607-22110044 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | LJ603-23060093 |  |  |  | LEWZH21A788-01 | B01-014828A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 174.2743
21ZHWHA1603--LEWZH21A789-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-增值改造 | 21ZHWHA1603 | 大装配线 | JMLEWZH21A789-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 10.9381 | 10.9381 | 0 | LJ607-22110045 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH21A789-01 | B01-014829A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 10.9381
21ZHWHA1603--LEWZH21A789-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-增值改造 | 21ZHWHA1603 | 大装配线 | JMLEWZH21A789-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 10.9381 | 10.9381 | 0 | LJ607-22110045 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH21A789-01 | B01-014829A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 10.9381
21ZHWHA1603--LEWZH21A790-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-增值改造 | 21ZHWHA1603 | 大装配线 | JMLEWZH21A790-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 18.3186 | 18.3186 | 0 | LJ607-22110046 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | LJ603-23060089 |  |  |  | LEWZH21A790-01 | B01-014830A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 18.3186
21ZHWHA1603--LEWZH21A791-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-增值改造 | 21ZHWHA1603 | 大装配线 | JMLEWZH21A791-01 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 10.3894 | 10.3894 | 0 | LJ607-22110047 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH21A791-01 | B01-014831A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 10.3894
21ZHWHA1603--LEWZH21A792-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-增值改造 | 21ZHWHA1603 | 大装配线 | JMLEWZH21A792-01 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 3.7699 | 3.7699 | 0 | LJ607-22110048 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH21A792-01 | B01-014832A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 3.7699
21ZHWHA1603--LEWZH21A793-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-增值改造 | 21ZHWHA1603 | 大装配线 | JMLEWZH21A793-01 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 4.0619 | 4.0619 | 0 | LJ607-22110051 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH21A793-01 | B01-014835A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 4.0619
21ZHWHA1603--LEWZH21A794-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-增值改造 | 21ZHWHA1603 | 大装配线 | JMLEWZH21A794-01 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 8.7788 | 8.7788 | 0 | LJ607-22110052 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH21A794-01 | B01-014836A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 8.7788
21ZHWHA1603--LEWZH21A795-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-增值改造 | 21ZHWHA1603 | 大装配线 | JMLEWZH21A795-01 | 检测配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 5.9204 | 5.9204 | 0 | LJ607-22110011 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH21A795-01 | B01-014614A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 5.9204
21ZHWHA1603--LEWZH21A796-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-增值改造 | 21ZHWHA1603 | 大装配线 | JMLEWZH21A796-01 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 51.4867 | 51.4867 | 0 | LJ607-22110001 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | LJ603-23060087 |  |  |  | LEWZH21A796-01 | B01-014615A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 51.4867
21ZHWHA1603--LEWZH21A796-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-增值改造 | 21ZHWHA1603 | 大装配线 | JMLEWZH21A796-01 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 51.4867 | 51.4867 | 0 | LJ607-22110001 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | LJ603-23060087 |  |  |  | LEWZH21A796-01 | B01-014615A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 51.4867
21ZHWHA1603--LEWZH21A797-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-增值改造 | 21ZHWHA1603 | 大装配线 | JMLEWZH21A797-01 | 转接片激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 163.4956 | 163.4956 | 0 | LJ607-22100035 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | LJ603-23060086 |  |  |  | LEWZH21A797-01 | B01-014616A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 163.4956
21ZHWHA1603--LEWZH21A798-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-增值改造 | 21ZHWHA1603 | 大装配线 | JMLEWZH21A798-01 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 7.1327 | 7.1327 | 0 | LJ607-22100036 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH21A798-01 | B01-014617A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 7.1327
21ZHWHA1603--LEWZH21A798-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-增值改造 | 21ZHWHA1603 | 大装配线 | JMLEWZH21A798-01 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 7.1327 | 7.1327 | 0 | LJ607-22100036 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH21A798-01 | B01-014617A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 7.1327
21ZHWHA1603--LEWZH21A799-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-增值改造 | 21ZHWHA1603 | 大装配线 | JMLEWZH21A799-01 | 入壳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 17.708 | 17.708 | 0 | LJ607-22100050 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH21A799-01 | B01-014618A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 17.708
21ZHWHA1603--LEWZH21A800-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-增值改造 | 21ZHWHA1603 | 大装配线 | JMLEWZH21A800-01 | 封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 10.0442 | 10.0442 | 0 | LJ607-22110013 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH21A800-01 | B01-014619A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 10.0442
21ZHWHA1603--LEWZH21A801-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-增值改造 | 21ZHWHA1603 | 大装配线 | JMLEWZH21A801-01 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 3.646 | 3.646 | 0 | LJ607-22110017 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH21A801-01 | B01-014620A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 3.646
21ZHWHA1603--LEWZH21A802-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-增值改造 | 21ZHWHA1603 | 大装配线 | JMLEWZH21A802-01 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 3.9292 | 3.9292 | 0 | LJ607-22110014 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH21A802-01 | B01-014621A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 3.9292
21ZHWHA1603--LEWZH21A803-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-增值改造 | 21ZHWHA1603 | 大装配线 | JMLEWZH21A803-01 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 8.4867 | 8.4867 | 0 | LJ607-22100037 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH21A803-01 | B01-014622A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 8.4867
21ZHWHA1603--LEWZH21A804-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-增值改造 | 21ZHWHA1603 | 大装配线 | JMLEWZH21A804-01 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 5.823 | 5.823 | 0 | LJ607-22110053 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH21A804-01 | B01-014837A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 5.823
21ZHWHA1603--LEWZH21A805-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-增值改造 | 21ZHWHA1603 | 大装配线 | JMLEWZH21A805-01 | 满焊补焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 19.177 | 19.177 | 0 | LJ607-22110054 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | LJ603-23060091 |  |  |  | LEWZH21A805-01 | B01-014838A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 19.177
230WHA1043--LEWZH21A807-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A807-01 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 6.2832 | 6.2832 | 6.2832 | LJ607-23030005 |  | 2023-03-10 |  |  | 2023-07-06 |  | LEWZH21A807-01 | B01-015252A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 |  |  | 6.2832
230WHA1043--LEWZH21A808-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A808-01 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 5.3274 | 0 | 5.3274 | LJ607-23020016 | 2023-05-08 | 2023-05-08 |  |  | 2023-07-06 |  | LEWZH21A808-01 | B01-015180A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 |  |  | 5.3274
230WHA1043--LEWZH21A809-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A809-01 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 5.3274 | 0 | 5.3274 | LJ607-23020025 | 2023-05-08 | 2023-05-08 |  |  | 2023-07-06 |  | LEWZH21A809-01 | B01-015182A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 |  |  | 5.3274
21ZHWHA1603--LEWZH21A810-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-增值改造 | 21ZHWHA1603 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A810-01 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 5.6018 | 0 | 5.6018 | LJ607-22120054 | 2023-05-08 | 2023-05-08 |  |  | 2023-07-06 |  | LEWZH21A810-01 | B01-014822A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 |  |  | 5.6018
--LEWZH21A811-01--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A811-01 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 6.4867 | 0 | 6.4867 | LJ607-22100034 | 2023-05-08 | 2023-05-08 |  |  | 2023-07-06 |  | LEWZH21A811-01 | B01-014598A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 |  |  | 6.4867
230WHA1043--LEWZH21A817-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A817-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.70796 | 0.70796 | 0 | LJ607-23030006 |  | 2023-03-10 |  |  |  |  | LEWZH21A817-01 | B01-015253A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 | [9 empty] | 0.70796
230WHA1043--LEWZH21A817-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A817-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.70796 | 0.70796 | 0 | LJ607-23030006 |  | 2023-03-10 |  |  |  |  | LEWZH21A817-01 | B01-015253A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 | [9 empty] | 0.70796
230WHA1043--LEWZH21A817-01--3 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A817-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.70796 | 0.70796 | 0 | LJ607-23030006 |  | 2023-03-10 |  |  |  |  | LEWZH21A817-01 | B01-015253A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 | [9 empty] | 0.70796
230WHA1043--LEWZH21A817-01--4 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A817-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.70796 | 0.70796 | 0 | LJ607-23030006 |  | 2023-03-10 |  |  |  |  | LEWZH21A817-01 | B01-015253A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 | [9 empty] | 0.70796
230WHA1043--LEWZH21A817-01--5 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A817-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.70796 | 0.70796 | 0 | LJ607-23030006 |  | 2023-03-10 |  |  |  |  | LEWZH21A817-01 | B01-015253A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 | [9 empty] | 0.70796
230WHA1043--LEWZH21A817-01--6 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A817-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.70796 | 0.70796 | 0 | LJ607-23030006 |  | 2023-03-10 |  |  |  |  | LEWZH21A817-01 | B01-015253A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 | [9 empty] | 0.70796
230WHA1043--LEWZH21A817-01--7 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A817-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.70796 | 0.70796 | 0 | LJ607-23030006 |  | 2023-03-10 |  |  |  |  | LEWZH21A817-01 | B01-015253A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 | [9 empty] | 0.70796
230WHA1043--LEWZH21A817-01--8 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A817-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.70796 | 0.70796 | 0 | LJ607-23030006 |  | 2023-03-10 |  |  |  |  | LEWZH21A817-01 | B01-015253A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 | [9 empty] | 0.70796
230WHA1043--LEWZH21A818-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A818-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.71681 | 0 | 0.71681 | LJ607-23020008 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | LJ603-23050146 |  | 2023-07-06 |  | LEWZH21A818-01 | B01-015179A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 |  |  | 0.71681
230WHA1043--LEWZH21A818-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A818-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.71681 | 0 | 0.71681 | LJ607-23020009 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | LJ603-23050147 |  | 2023-07-06 |  | LEWZH21A818-01 | B01-015179A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 |  |  | 0.71681
230WHA1043--LEWZH21A818-01--3 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A818-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.71681 | 0 | 0.71681 | LJ607-23020010 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | LJ603-23050148 |  | 2023-07-06 |  | LEWZH21A818-01 | B01-015179A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 |  |  | 0.71681
230WHA1043--LEWZH21A818-01--4 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A818-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.71681 | 0 | 0.71681 | LJ607-23020011 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | LJ603-23050149 |  | 2023-07-06 |  | LEWZH21A818-01 | B01-015179A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 |  |  | 0.71681
230WHA1043--LEWZH21A818-01--5 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A818-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.71681 | 0 | 0.71681 | LJ607-23020012 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | LJ603-23050150 |  | 2023-07-06 |  | LEWZH21A818-01 | B01-015179A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 |  |  | 0.71681
230WHA1043--LEWZH21A818-01--6 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A818-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.71681 | 0 | 0.71681 | LJ607-23020013 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | LJ603-23050151 |  | 2023-07-06 |  | LEWZH21A818-01 | B01-015179A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 |  |  | 0.71681
230WHA1043--LEWZH21A818-01--7 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A818-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.71681 | 0 | 0.71681 | LJ607-23020014 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | LJ603-23050152 |  | 2023-07-06 |  | LEWZH21A818-01 | B01-015179A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 |  |  | 0.71681
230WHA1043--LEWZH21A818-01--8 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A818-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.71681 | 0 | 0.71681 | LJ607-23020015 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | LJ603-23050153 |  | 2023-07-06 |  | LEWZH21A818-01 | B01-015179A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 |  |  | 0.71681
230WHA1043--LEWZH21A819-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A819-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.71681 | 0 | 0.71681 | LJ607-23020017 | 2023-05-08 | 2023-05-08 |  |  | 2023-07-06 |  | LEWZH21A819-01 | B01-015181A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 |  |  | 0.71681
230WHA1043--LEWZH21A819-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A819-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.71681 | 0 | 0.71681 | LJ607-23020018 | 2023-05-08 | 2023-05-08 |  |  | 2023-07-06 |  | LEWZH21A819-01 | B01-015181A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 |  |  | 0.71681
230WHA1043--LEWZH21A819-01--3 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A819-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.71681 | 0 | 0.71681 | LJ607-23020019 | 2023-05-08 | 2023-05-08 |  |  | 2023-07-06 |  | LEWZH21A819-01 | B01-015181A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 |  |  | 0.71681
230WHA1043--LEWZH21A819-01--4 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A819-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.71681 | 0 | 0.71681 | LJ607-23020020 | 2023-05-08 | 2023-05-08 |  |  | 2023-07-06 |  | LEWZH21A819-01 | B01-015181A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 |  |  | 0.71681
230WHA1043--LEWZH21A819-01--5 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A819-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.71681 | 0 | 0.71681 | LJ607-23020021 | 2023-05-08 | 2023-05-08 |  |  | 2023-07-06 |  | LEWZH21A819-01 | B01-015181A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 |  |  | 0.71681
230WHA1043--LEWZH21A819-01--6 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A819-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.71681 | 0 | 0.71681 | LJ607-23020022 | 2023-05-08 | 2023-05-08 |  |  | 2023-07-06 |  | LEWZH21A819-01 | B01-015181A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 |  |  | 0.71681
230WHA1043--LEWZH21A819-01--7 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A819-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.71681 | 0 | 0.71681 | LJ607-23020023 | 2023-05-08 | 2023-05-08 |  |  | 2023-07-06 |  | LEWZH21A819-01 | B01-015181A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 |  |  | 0.71681
230WHA1043--LEWZH21A819-01--8 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A819-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.71681 | 0 | 0.71681 | LJ607-23020024 | 2023-05-08 | 2023-05-08 |  |  | 2023-07-06 |  | LEWZH21A819-01 | B01-015181A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 |  |  | 0.71681
21ZHWHA1603--LEWZH21A820-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-增值改造 | 21ZHWHA1603 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A820-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.71681 | 0 | 0 | LJ607-22120055 | 2023-05-08 | 2023-05-08 |  |  |  |  | LEWZH21A820-01 | B01-014823A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 0.71681
21ZHWHA1603--LEWZH21A820-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-增值改造 | 21ZHWHA1603 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A820-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.71681 | 0 | 0 | LJ607-22120055 | 2023-05-08 | 2023-05-08 |  |  |  |  | LEWZH21A820-01 | B01-014823A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 0.71681
21ZHWHA1603--LEWZH21A820-01--3 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-增值改造 | 21ZHWHA1603 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A820-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.71681 | 0 | 0 | LJ607-22120055 | 2023-05-08 | 2023-05-08 |  |  |  |  | LEWZH21A820-01 | B01-014823A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 0.71681
21ZHWHA1603--LEWZH21A820-01--4 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-增值改造 | 21ZHWHA1603 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A820-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.71681 | 0 | 0 | LJ607-22120055 | 2023-05-08 | 2023-05-08 |  |  |  |  | LEWZH21A820-01 | B01-014823A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 0.71681
21ZHWHA1603--LEWZH21A820-01--5 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-增值改造 | 21ZHWHA1603 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A820-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.71681 | 0 | 0 | LJ607-22120055 | 2023-05-08 | 2023-05-08 |  |  |  |  | LEWZH21A820-01 | B01-014823A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 0.71681
21ZHWHA1603--LEWZH21A820-01--6 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-增值改造 | 21ZHWHA1603 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A820-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.71681 | 0 | 0 | LJ607-22120055 | 2023-05-08 | 2023-05-08 |  |  |  |  | LEWZH21A820-01 | B01-014823A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 0.71681
21ZHWHA1603--LEWZH21A820-01--7 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-增值改造 | 21ZHWHA1603 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A820-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.71681 | 0 | 0 | LJ607-22120055 | 2023-05-08 | 2023-05-08 |  |  |  |  | LEWZH21A820-01 | B01-014823A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 0.71681
21ZHWHA1603--LEWZH21A821-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-增值改造 | 21ZHWHA1603 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A821-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 5.0177 | 5.0177 | 0 | LJ607-22120005 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | LJ603-23050030 |  |  |  | LEWZH21A821-01 | B01-014609A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | [9 empty] | 5.0177
--LEWZH21B827-01--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH21B827-01 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21B827-01 | B01-014913A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH21B827-01--2 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH21B827-01 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21B827-01 | B01-014913A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH21B827-01--3 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH21B827-01 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21B827-01 | B01-014913A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH21B827-01--4 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH21B827-01 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21B827-01 | B01-014913A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH21B827-01--5 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH21B827-01 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21B827-01 | B01-014913A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH21B827-01--6 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH21B827-01 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21B827-01 | B01-014913A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH21B827-01--7 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH21B827-01 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21B827-01 | B01-014913A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH21B827-01--8 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH21B827-01 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21B827-01 | B01-014913A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH21B827-01--9 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH21B827-01 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21B827-01 | B01-014913A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH21B827-01--10 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH21B827-01 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21B827-01 | B01-014913A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH21B827-01--11 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH21B827-01 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21B827-01 | B01-014913A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH21B827-01--12 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH21B827-01 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21B827-01 | B01-014913A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH21B827-01--13 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH21B827-01 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21B827-01 | B01-014913A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH21B827-01--14 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH21B827-01 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21B827-01 | B01-014913A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH21B827-01--15 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH21B827-01 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21B827-01 | B01-014913A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH21B827-01--16 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH21B827-01 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21B827-01 | B01-014913A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH21B827-01--17 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH21B827-01 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21B827-01 | B01-014913A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH21B827-01--18 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH21B827-01 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21B827-01 | B01-014913A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH21B827-01--19 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH21B827-01 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21B827-01 | B01-014913A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH21B827-01--20 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH21B827-01 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21B827-01 | B01-014913A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH21B827-01--21 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH21B827-01 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21B827-01 | B01-014913A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH21B827-01--22 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH21B827-01 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21B827-01 | B01-014913A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH21B827-01--23 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH21B827-01 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21B827-01 | B01-014913A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH21B827-01--24 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH21B827-01 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21B827-01 | B01-014913A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH21B827-01--25 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH21B827-01 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21B827-01 | B01-014913A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH21B827-01--26 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH21B827-01 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21B827-01 | B01-014913A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH21B827-01--27 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH21B827-01 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21B827-01 | B01-014913A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH21B827-01--28 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH21B827-01 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21B827-01 | B01-014913A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH21B827-01--29 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH21B827-01 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21B827-01 | B01-014913A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH21B827-01--30 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH21B827-01 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21B827-01 | B01-014913A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH21B827-01--31 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH21B827-01 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21B827-01 | B01-014913A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH21B827-01--32 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH21B827-01 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21B827-01 | B01-014913A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230WHA1151--LEWZH21B827-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-模切机-增值改造 | 230WHA1151 | 激光切产品线 | JSLEWZH21B827-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23050008 | [6 empty] | LEWZH21B827-02 | B01-015681A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230WHA1151--LEWZH21B829-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-模切机-增值改造 | 230WHA1151 | 激光切产品线 | JSLEWZH21B829-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23050007 | [6 empty] | LEWZH21B829-01 | B01-015682A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH22A001-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22090030 | 2022-12-21 | 2022-10-15 |  | 2022-12-23 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22090030 | 2022-12-21 | 2022-10-15 |  | 2022-12-23 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--3 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22090030 | 2022-12-21 | 2022-10-15 |  | 2022-12-23 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--4 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--5 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--6 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--7 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--8 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--9 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--10 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--11 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--12 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--13 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--14 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--15 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--16 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--17 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--18 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--19 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--20 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--21 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--22 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--23 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--24 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--25 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--26 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--27 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--28 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--29 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--30 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--31 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--32 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--33 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--34 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--35 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--36 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--37 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--38 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--39 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--40 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--41 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--42 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--43 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--44 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--45 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--46 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--47 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--48 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--49 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--50 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--51 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--52 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--53 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--54 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--55 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--56 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--57 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--58 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--59 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--60 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--61 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--62 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--63 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--64 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--65 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--66 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--67 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--68 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--69 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--70 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--71 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--72 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--73 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--74 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--75 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--76 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--77 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--78 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--79 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--80 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--81 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--82 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--83 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--84 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--85 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--86 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--87 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--88 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--89 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--90 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--91 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--92 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--93 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--94 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--95 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--96 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--97 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--98 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--99 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A001-01--100 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.65386
--LEWZH22A003-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22050048 | 2022-12-21 | 2022-10-15 |  | 2022-12-23 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.66203
--LEWZH22A003-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22050048 | 2022-12-21 | 2022-10-15 |  | 2022-12-23 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.66203
--LEWZH22A003-01--3 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22050048 | 2022-12-21 | 2022-10-15 |  | 2022-12-23 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.66203
--LEWZH22A003-01--4 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.66203
--LEWZH22A003-01--5 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.66203
--LEWZH22A003-01--6 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.66203
--LEWZH22A003-01--7 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.66203
--LEWZH22A003-01--8 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.66203
--LEWZH22A003-01--9 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.66203
--LEWZH22A003-01--10 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.66203
--LEWZH22A003-01--11 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.66203
--LEWZH22A003-01--12 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.66203
--LEWZH22A003-01--13 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.66203
--LEWZH22A003-01--14 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.66203
--LEWZH22A003-01--15 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.66203
--LEWZH22A003-01--16 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.66203
--LEWZH22A003-01--17 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.66203
--LEWZH22A003-01--18 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.66203
--LEWZH22A003-01--19 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.66203
--LEWZH22A003-01--20 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.66203
--LEWZH22A003-01--21 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.66203
--LEWZH22A003-01--22 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.66203
--LEWZH22A003-01--23 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.66203
--LEWZH22A003-01--24 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.66203
--LEWZH22A003-01--25 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.66203
--LEWZH22A003-01--26 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.66203
--LEWZH22A003-01--27 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.66203
--LEWZH22A003-01--28 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.66203
--LEWZH22A003-01--29 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.66203
--LEWZH22A003-01--30 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.66203
--LEWZH22A003-01--31 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.66203
--LEWZH22A003-01--32 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.66203
--LEWZH22A003-01--33 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.66203
--LEWZH22A003-01--34 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.66203
--LEWZH22A003-01--35 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.66203
--LEWZH22A003-01--36 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.66203
--LEWZH22A003-01--37 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.66203
--LEWZH22A003-01--38 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.66203
--LEWZH22A003-01--39 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.66203
--LEWZH22A003-01--40 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.66203
--LEWZH22A003-01--41 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.66203
--LEWZH22A003-01--42 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.66203
--LEWZH22A003-01--43 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.66203
--LEWZH22A003-01--44 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.66203
--LEWZH22A003-01--45 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.66203
--LEWZH22A003-01--46 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.66203
--LEWZH22A003-01--47 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.66203
--LEWZH22A003-01--48 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.66203
--LEWZH22A003-01--49 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.66203
--LEWZH22A003-01--50 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | 0.66203
--LEWZH22A019--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) |  | 大装配线 | JMLEWZH22A019 | 极耳激光焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22090258 | [6 empty] | LEWZH22A019 | F5-XHS312-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH22A020--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) |  | 大装配线 | JMLEWZH22A020 | 入壳机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22090259 | [6 empty] | LEWZH22A020 | F5-XZE325-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH22A021--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) |  | 大装配线 | JMLEWZH22A021 | 包胶机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22090260 | [6 empty] | LEWZH22A021 | F5-XZL306-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH22A022--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) |  | 大装配线 | JMLEWZH22A022 | 负压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22090261 | [6 empty] | LEWZH22A022 | F5-XZH365-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH22A023--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) |  | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A023 | 组盘机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22090262 | [6 empty] | LEWZH22A023 | F5-XZW318-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCZA4117--LEWZH22A026--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) | 21ZHCZA4117 |  | JMLEWZH22A026 | 入壳机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030769 | [6 empty] | LEWZH22A026 | B01-013995A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCZA4095--LEWZH22A027--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) | 21ZHCZA4095 | 大装配线 | JMLEWZH22A027 | 极耳激光焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110117 | [6 empty] | LEWZH22A027 | F5-XHS309-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCZA4095--LEWZH22A028--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) | 21ZHCZA4095 | 大装配线 | JMLEWZH22A028 | 入壳机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110096 | [6 empty] | LEWZH22A028 | F5-XZE316-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCZA4095--LEWZH22A029--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) | 21ZHCZA4095 | 大装配线 | JMLEWZH22A029 | 包胶机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110119 | [6 empty] | LEWZH22A029 | F5-XZL307-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCZA4095--LEWZH22A030--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) | 21ZHCZA4095 | 大装配线 | JMLEWZH22A030 | 正压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110095 | [6 empty] | LEWZH22A030 | F5-XZH315-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH22A031--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) |  | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A031 | 干燥炉 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ601-23010003 | [6 empty] | LEWZH22A031 | F5-XGD30203 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCZA4098--LEWZH22A032--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) | 21ZHCZA4098 | 大装配线 | JMLEWZH22A032 | 转连接激光焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110120 | [6 empty] | LEWZH22A032 | F5-XHC303-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCZA4098--LEWZH22A033--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) | 21ZHCZA4098 | 大装配线 | JMLEWZH22A033 | 入壳机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110121 | [6 empty] | LEWZH22A033 | F5-XZE324-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCZA4098--LEWZH22A034--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) | 21ZHCZA4098 | 大装配线 | JMLEWZH22A034 | 检测配对机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110122 | [6 empty] | LEWZH22A034 | F5-XZB303-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCZA4098--LEWZH22A035--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) | 21ZHCZA4098 | 大装配线 | JMLEWZH22A035 | 超声波焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110097 | [6 empty] | LEWZH22A035 | F5-XHB303-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH22A036--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) |  | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A036 | 组盘机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A036 | F5-XZW319-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCZA4101--LEWZH22A037--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) | 21ZHCZA4101 | 大装配线 | JMLEWZH22A037 | 转连接激光焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110123 | [6 empty] | LEWZH22A037 | F5-XHC302-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCZA4101--LEWZH22A038--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) | 21ZHCZA4101 | 大装配线 | JMLEWZH22A038 | 封口焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110124 | [6 empty] | LEWZH22A038 | F5-XHQ309-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCZA4101--LEWZH22A039--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) | 21ZHCZA4101 | 大装配线 | JMLEWZH22A039 | 包Mylar机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110125 | [6 empty] | LEWZH22A039 | F5-XZD304-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCZA4101--LEWZH22A040--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) | 21ZHCZA4101 | 大装配线 | JMLEWZH22A040 | 正压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110098 | [6 empty] | LEWZH22A040 | F5-XZH312-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH22A041--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) |  | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A041 | 单通道冷却炉-1型 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22120073 | [6 empty] | LEWZH22A041 | B01-013101A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCZA4104--LEWZH22A042--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) | 21ZHCZA4104 | 大装配线 | JMLEWZH22A042 | 转连接激光焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110126 | [6 empty] | LEWZH22A042 | F5-XHC304-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCZA4104--LEWZH22A043--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) | 21ZHCZA4104 | 大装配线 | JMLEWZH22A043 | 封口焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110127 | [6 empty] | LEWZH22A043 | F5-XHQ321-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCZA4104--LEWZH22A044--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) | 21ZHCZA4104 | 大装配线 | JMLEWZH22A044 | 包Mylar机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110128 | [6 empty] | LEWZH22A044 | F5-XZD306-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCZA4104--LEWZH22A045--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) | 21ZHCZA4104 | 大装配线 | JMLEWZH22A045 | 负压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110099 | [6 empty] | LEWZH22A045 | F5-XZH37301 |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH22A046--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) |  | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A046 | 干燥调度系统 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A046 | F5-XGM320-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCZA4107--LEWZH22A047--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) | 21ZHCZA4107 | 大装配线 | JMLEWZH22A047 | 极耳激光焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110130 | [6 empty] | LEWZH22A047 | F5-XHS312-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCZA4107--LEWZH22A048--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) | 21ZHCZA4107 | 大装配线 | JMLEWZH22A048 | 封口焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110106 | [6 empty] | LEWZH22A048 | F5-XHQ315-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCZA4107--LEWZH22A049--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) | 21ZHCZA4107 | 大装配线 | JMLEWZH22A049 | 包胶机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110131 | [6 empty] | LEWZH22A049 | F5-XZL310-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCZA4107--LEWZH22A050--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) | 21ZHCZA4107 | 大装配线 | JMLEWZH22A050 | 负压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110132 | [6 empty] | LEWZH22A050 | F5-XZH367-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH22A051--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) |  | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A051 | 物流线 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A051 | F5-XZN320-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCZA4110--LEWZH22A052--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) | 21ZHCZA4110 | 大装配线 | JMLEWZH22A052 | 极耳激光焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110133 | [6 empty] | LEWZH22A052 | F5-XHS313-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCZA4110--LEWZH22A053--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) | 21ZHCZA4110 | 大装配线 | JMLEWZH22A053 | 入壳机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110134 | [6 empty] | LEWZH22A053 | F5-XZE320-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCZA4110--LEWZH22A054--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) | 21ZHCZA4110 | 大装配线 | JMLEWZH22A054 | 包胶机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110135 | [6 empty] | LEWZH22A054 | F5-XZL311-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCZA4110--LEWZH22A055--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) | 21ZHCZA4110 | 大装配线 | JMLEWZH22A055 | 正压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110136 | [6 empty] | LEWZH22A055 | F5-XZH319-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH22A056--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) |  | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A056 | 组盘机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A056 | F5-XZW323-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCZA4113--LEWZH22A057--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) | 21ZHCZA4113 | 大装配线 | JMLEWZH22A057 | 极耳激光焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110137 | [6 empty] | LEWZH22A057 | F5-XHS314-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCZA4113--LEWZH22A058--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) | 21ZHCZA4113 | 大装配线 | JMLEWZH22A058 | 封口焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110138 | [6 empty] | LEWZH22A058 | F5-XHQ317-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCZA4113--LEWZH22A059--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) | 21ZHCZA4113 | 大装配线 | JMLEWZH22A059 | 包胶机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110139 | [6 empty] | LEWZH22A059 | F5-XZL312-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCZA4113--LEWZH22A060--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) | 21ZHCZA4113 | 大装配线 | JMLEWZH22A060 | 正压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110100 | [6 empty] | LEWZH22A060 | F5-XZH320-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH22A061--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) |  | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A061 | 干燥炉 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A061 | F5-XGD30801 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCZA4116--LEWZH22A062--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) | 21ZHCZA4116 | 大装配线 | JMLEWZH22A062 | 极耳激光焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110140 | [6 empty] | LEWZH22A062 | F5-XHS310-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH22A063--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) |  | 大装配线 | JMLEWZH22A063 | 入壳机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110102 | [6 empty] | LEWZH22A063 | F5-XZE317-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCZA4116--LEWZH22A064--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) | 21ZHCZA4116 | 大装配线 | JMLEWZH22A064 | 包胶机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110141 | [6 empty] | LEWZH22A064 | F5-XZL308-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCZA4116--LEWZH22A065--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) | 21ZHCZA4116 | 大装配线 | JMLEWZH22A065 | 负压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110101 | [6 empty] | LEWZH22A065 | F5-XZH365-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH22A066--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) |  | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A066 | 提升机-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A066 | B01-013112A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCZA4089--LEWZH22A067--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) | 21ZHCZA4089 | 大装配线 | JMLEWZH22A067 | 极耳激光焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110142 | [6 empty] | LEWZH22A067 | F5-XHS307-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCZA4089--LEWZH22A068--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) | 21ZHCZA4089 | 大装配线 | JMLEWZH22A068 | 封口焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110104 | [6 empty] | LEWZH22A068 | F5-XHQ310-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCZA4089--LEWZH22A069--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) | 21ZHCZA4089 | 大装配线 | JMLEWZH22A069 | 包胶机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110143 | [6 empty] | LEWZH22A069 | F5-XZL305-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCZA4089--LEWZH22A070--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) | 21ZHCZA4089 | 大装配线 | JMLEWZH22A070 | 负压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110103 | [6 empty] | LEWZH22A070 | F5-XZH362-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH22A071--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) |  | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A071 | 组盘机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A071 | F5-XZW326-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCZA4117--LEWZH22A072--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) | 21ZHCZA4117 |  | JMLEWZH22A072 | 中航-C8极耳激光焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A072 | B01-013390A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCDA1122--LEWZH22A073--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1 | 21ZHCDA1122 | 大装配线 | JMLEWZH22A073 | 热压机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120271 | [6 empty] | LEWZH22A073 | F5-XZA21401 |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCDA1122--LEWZH22A074--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1 | 21ZHCDA1122 | 大装配线 | JMLEWZH22A074 | 超声波焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120351 | [6 empty] | LEWZH22A074 | F5-XHB210-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH22A075--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1 |  |  | JMLEWZH22A075 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23060563 | [6 empty] | LEWZH22A075 | B01-013515A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCDA1122--LEWZH22A076--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1 | 21ZHCDA1122 | 大装配线 | JMLEWZH22A076 | 入壳预焊机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120335 | [6 empty] | LEWZH22A076 | F5-XHO110-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCDA1122--LEWZH22A077--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1 | 21ZHCDA1122 | 大装配线 | JMLEWZH22A077 | 负压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120310 | [6 empty] | LEWZH22A077 | F5-XZH255-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH22A078--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1 |  |  | JMLEWZH22A078 | 密封钉焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23060557 | [6 empty] | LEWZH22A078 | F5-XHE206-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCDA1121--LEWZH22A079--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1 | 21ZHCDA1121 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A079 | 物流线 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120273 | [6 empty] | LEWZH22A079 | F5-XZN217-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCDA1125--LEWZH22A080--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1 | 21ZHCDA1125 | 大装配线 | JMLEWZH22A080 | 检测配对机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120274 | [6 empty] | LEWZH22A080 | F5-XZB210-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCDA1125--LEWZH22A081--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1 | 21ZHCDA1125 | 大装配线 | JMLEWZH22A081 | 正压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120352 | [6 empty] | LEWZH22A081 | F5-XZH210-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCDA1125--LEWZH22A082--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1 | 21ZHCDA1125 | 大装配线 | JMLEWZH22A082 | 转接片激光焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120308 | [6 empty] | LEWZH22A082 | F5-XHC216-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCDA1125--LEWZH22A083--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1 | 21ZHCDA1125 | 大装配线 | JMLEWZH22A083 | 封口焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120336 | [6 empty] | LEWZH22A083 | F5-XHQ211-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCDA1125--LEWZH22A084--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1 | 21ZHCDA1125 | 大装配线 | JMLEWZH22A084 | 负压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120311 | [6 empty] | LEWZH22A084 | F5-XZH256-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH22A085--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1 |  |  | JMLEWZH22A085 | 密封钉焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23060541 | [6 empty] | LEWZH22A085 | F5-XHE207-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCDA1124--LEWZH22A086--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1 | 21ZHCDA1124 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A086 | 物流线 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120275 | [6 empty] | LEWZH22A086 | F5-XZN218-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCDA1128--LEWZH22A087--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1 | 21ZHCDA1128 | 大装配线 | JMLEWZH22A087 | 热压机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120276 | [6 empty] | LEWZH22A087 | F5-XZA21601 |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCDA1128--LEWZH22A088--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1 | 21ZHCDA1128 | 大装配线 | JMLEWZH22A088 | 超声波焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120353 | [6 empty] | LEWZH22A088 | F5-XHB212-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCDA1128--LEWZH22A089--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1 | 21ZHCDA1128 | 大装配线 | JMLEWZH22A089 | 转接片激光焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120309 | [6 empty] | LEWZH22A089 | F5-XHC217-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCDA1128--LEWZH22A090--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1 | 21ZHCDA1128 | 大装配线 | JMLEWZH22A090 | 入壳预焊机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120337 | [6 empty] | LEWZH22A090 | F5-XHO206-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCDA1128--LEWZH22A091--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1 | 21ZHCDA1128 | 大装配线 | JMLEWZH22A091 | 负压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120312 | [6 empty] | LEWZH22A091 | F5-XZH257-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH22A092--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1 |  |  | JMLEWZH22A092 | 密封钉焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23070226 | [6 empty] | LEWZH22A092 | F5-XHE203-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCDA1127--LEWZH22A093--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1 | 21ZHCDA1127 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A093 | 物流线 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120277 | [6 empty] | LEWZH22A093 | F5-XZN219-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCDA1131--LEWZH22A094--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1 | 21ZHCDA1131 | 大装配线 | JMLEWZH22A094 | 检测配对机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120278 | [6 empty] | LEWZH22A094 | F5-XZB212-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCDA1131--LEWZH22A095--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1 | 21ZHCDA1131 | 大装配线 | JMLEWZH22A095 | 正压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120354 | [6 empty] | LEWZH22A095 | F5-XZH212-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCDA1131--LEWZH22A096--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1 | 21ZHCDA1131 | 大装配线 | JMLEWZH22A096 | 转接片激光焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120320 | [6 empty] | LEWZH22A096 | F5-XHC218-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCDA1131--LEWZH22A097--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1 | 21ZHCDA1131 | 大装配线 | JMLEWZH22A097 | 封口焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120338 | [6 empty] | LEWZH22A097 | F5-XHQ213-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCDA1131--LEWZH22A098--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1 | 21ZHCDA1131 | 大装配线 | JMLEWZH22A098 | 负压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120314 | [6 empty] | LEWZH22A098 | F5-XZH258-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH22A099--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1 |  |  | JMLEWZH22A099 | 密封钉焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23060571 | [6 empty] | LEWZH22A099 | F5-XHE204-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCDA1130--LEWZH22A100--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1 | 21ZHCDA1130 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A100 | 物流线 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120279 | [6 empty] | LEWZH22A100 | F5-XZN220-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCDA1134--LEWZH22A101--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1 | 21ZHCDA1134 | 大装配线 | JMLEWZH22A101 | 包Mylar机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120280 | [6 empty] | LEWZH22A101 | F5-XZD218-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230WHA1043--LEWZH22A101-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A101-01 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 7.0442 | 0 | 0 | LJ607-23030017 | [6 empty] | LEWZH22A101-01 | B01-015264A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 7.0442
21ZHCDA1134--LEWZH22A102--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1 | 21ZHCDA1134 | 大装配线 | JMLEWZH22A102 | 正压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120355 | [6 empty] | LEWZH22A102 | F5-XZH213-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230WHA1043--LEWZH22A102-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A102-01 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 7.0442 | 7.0442 | 0 | LJ607-23020050 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH22A102-01 | B01-015203A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 7.0442
21ZHCDA1134--LEWZH22A103--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1 | 21ZHCDA1134 | 大装配线 | JMLEWZH22A103 | 转接片激光焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120323 | [6 empty] | LEWZH22A103 | F5-XHC219-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230WHA1043--LEWZH22A103-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A103-01 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 7.0442 | 7.0442 | 0 | LJ607-23020051 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH22A103-01 | B01-015204A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 7.0442
21ZHCDA1134--LEWZH22A104--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1 | 21ZHCDA1134 | 大装配线 | JMLEWZH22A104 | 封口焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120339 | [6 empty] | LEWZH22A104 | F5-XHQ214-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHWHA1603--LEWZH22A104-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-增值改造 | 21ZHWHA1603 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A104-01 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 7.0442 | 7.0442 | 0 | LJ607-22110049 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH22A104-01 | B01-014833A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 7.0442
21ZHCDA1134--LEWZH22A105--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1 | 21ZHCDA1134 | 大装配线 | JMLEWZH22A105 | 负压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120315 | [6 empty] | LEWZH22A105 | F5-XZH259-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHWHA1603--LEWZH22A105-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-增值改造 | 21ZHWHA1603 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A105-01 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 6.8053 | 6.8053 | 0 | LJ607-22110009 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH22A105-01 | B01-014623A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 6.8053
--LEWZH22A106--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1 |  |  | JMLEWZH22A106 | 组盘机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23060553 | [6 empty] | LEWZH22A106 | F5-XZW217-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230WHA1043--LEWZH22A106-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A106-01 | 组盘机、拆盘机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.46903 | 0 | 0 | LJ607-23030016 | [6 empty] | LEWZH22A106-01 | B01-015263A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.46903
--LEWZH22A107--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1 |  |  | JMLEWZH22A107 | 半自动正压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23070108 | [6 empty] | LEWZH22A107 | F5-XZH116-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230WHA1043--LEWZH22A107-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A107-01 | 组盘机、拆盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.46903 | 0.46903 | 0 | LJ607-23020044 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH22A107-01 | B01-015197A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 0.46903
--LEWZH22A108--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1 |  |  | JMLEWZH22A108 | 激光补码机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23070104 | [6 empty] | LEWZH22A108 | F5-XZG105-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230WHA1043--LEWZH22A108-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A108-01 | 组盘机、拆盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.46903 | 0.46903 | 0 | LJ607-23020045 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH22A108-01 | B01-015198A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 0.46903
--LEWZH22A109--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1 |  | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A109 | 真空干燥炉 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23070162 | [6 empty] | LEWZH22A109 | F5-XGD21501 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHWHA1603--LEWZH22A109-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-增值改造 | 21ZHWHA1603 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A109-01 | 组盘机、拆盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.46903 | 0.46903 | 0 | LJ607-22110050 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH22A109-01 | B01-014834A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 0.46903
21ZHCDA1123--LEWZH22A110--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1 | 21ZHCDA1123 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A110 | 干燥调度系统 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120295 | [6 empty] | LEWZH22A110 | F5-XGM220-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHWHA1603--LEWZH22A110-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-增值改造 | 21ZHWHA1603 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A110-01 | 组盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.42478 | 0.42478 | 0 | LJ607-22110012 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH22A110-01 | B01-014624A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 0.42478
21ZHCDA1126--LEWZH22A111--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1 | 21ZHCDA1126 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A111 | 干燥调度系统 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120296 | [6 empty] | LEWZH22A111 | F5-XGM221-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCDA1129--LEWZH22A112--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1 | 21ZHCDA1129 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A112 | 干燥调度系统 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120297 | [6 empty] | LEWZH22A112 | F5-XGM222-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCDA1132--LEWZH22A113--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1 | 21ZHCDA1132 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A113 | 干燥调度系统 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120298 | [6 empty] | LEWZH22A113 | F5-XGM223-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCDA1135--LEWZH22A114--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1 | 21ZHCDA1135 | 激光切产品线 | JSLEWZH22A114 | 激光模切分条一体机-正极正机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LS602-22120122 | [6 empty] | LEWZH22A114 | F5-XJC619-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHWHA1146--LEWZH22A115--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1 | 21ZHWHA1146 | 大装配线 | JMLEWZH22A115 | 检测配对机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120282 | [6 empty] | LEWZH22A115 | F5-XZB401-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHWHA1146--LEWZH22A116--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1 | 21ZHWHA1146 | 大装配线 | JMLEWZH22A116 | 正压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120356 | [6 empty] | LEWZH22A116 | F5-XZH406-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHWHA1146--LEWZH22A117--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1 | 21ZHWHA1146 | 大装配线 | JMLEWZH22A117 | 负压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120316 | [6 empty] | LEWZH22A117 | F5-XZH451-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHWHA1146--LEWZH22A118--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1 | 21ZHWHA1146 | 大装配线 | JMLEWZH22A118 | 入壳预焊机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120345 | [6 empty] | LEWZH22A118 | F5-XZE406-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHWHA1146--LEWZH22A119--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1 | 21ZHWHA1146 | 大装配线 | JMLEWZH22A119 | 密封钉焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120325 | [6 empty] | LEWZH22A119 | F5-XHE304-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHWHA1146--LEWZH22A120--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1 | 21ZHWHA1146 | 大装配线 | JMLEWZH22A120 | 转接片激光焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120326 | [6 empty] | LEWZH22A120 | F5-XHC403-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHWHA1145--LEWZH22A121--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1 | 21ZHWHA1145 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A121 | 组盘机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120283 | [6 empty] | LEWZH22A121 | F5-XZW405-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHWHA1149--LEWZH22A122--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1 | 21ZHWHA1149 | 大装配线 | JMLEWZH22A122 | 检测配对机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120284 | [6 empty] | LEWZH22A122 | F5-XZB402-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHWHA1149--LEWZH22A123--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1 | 21ZHWHA1149 | 大装配线 | JMLEWZH22A123 | 正压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120357 | [6 empty] | LEWZH22A123 | F5-XZH407-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHWHA1149--LEWZH22A124--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1 | 21ZHWHA1149 | 大装配线 | JMLEWZH22A124 | 负压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120317 | [6 empty] | LEWZH22A124 | F5-XZH452-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHWHA1149--LEWZH22A125--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1 | 21ZHWHA1149 | 大装配线 | JMLEWZH22A125 | 入壳预焊机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120346 | [6 empty] | LEWZH22A125 | F5-XZE407-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHWHA1149--LEWZH22A126--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1 | 21ZHWHA1149 | 大装配线 | JMLEWZH22A126 | 密封钉焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120327 | [6 empty] | LEWZH22A126 | F5-XHE305-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHWHA1149--LEWZH22A127--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1 | 21ZHWHA1149 | 大装配线 | JMLEWZH22A127 | 转接片激光焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120328 | [6 empty] | LEWZH22A127 | F5-XHC404-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHWHA1148--LEWZH22A128--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1 | 21ZHWHA1148 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A128 | 组盘机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120285 | [6 empty] | LEWZH22A128 | F5-XZW406-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHWHA1152--LEWZH22A129--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1 | 21ZHWHA1152 | 大装配线 | JMLEWZH22A129 | 检测配对机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120286 | [6 empty] | LEWZH22A129 | F5-XZB403-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHWHA1152--LEWZH22A130--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1 | 21ZHWHA1152 | 大装配线 | JMLEWZH22A130 | 正压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120358 | [6 empty] | LEWZH22A130 | F5-XZH408-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHWHA1152--LEWZH22A131--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1 | 21ZHWHA1152 | 大装配线 | JMLEWZH22A131 | 负压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120318 | [6 empty] | LEWZH22A131 | F5-XZH453-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHWHA1152--LEWZH22A132--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1 | 21ZHWHA1152 | 大装配线 | JMLEWZH22A132 | 入壳预焊机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120347 | [6 empty] | LEWZH22A132 | F5-XZE403-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHWHA1152--LEWZH22A133--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1 | 21ZHWHA1152 | 大装配线 | JMLEWZH22A133 | 密封钉焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120329 | [6 empty] | LEWZH22A133 | F5-XHE306-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHWHA1152--LEWZH22A134--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1 | 21ZHWHA1152 | 大装配线 | JMLEWZH22A134 | 转接片激光焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120330 | [6 empty] | LEWZH22A134 | F5-XHC405-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHWHA1151--LEWZH22A135--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1 | 21ZHWHA1151 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A135 | 物流线 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120287 | [6 empty] | LEWZH22A135 | F5-XZN406-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHWHA1155--LEWZH22A136--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1 | 21ZHWHA1155 | 大装配线 | JMLEWZH22A136 | 包Mylar机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120288 | [6 empty] | LEWZH22A136 | F5-XZD313-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230WHA2094--LEWZH22A136-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A2-增值改造 | 230WHA2094 | 大装配线 | JMLEWZH22A136-01 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 5.0354 | 0 | 0 | LJ607-23030055 | [6 empty] | LEWZH22A136-01 | B01-015385A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 5.0354
21ZHWHA1155--LEWZH22A137--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1 | 21ZHWHA1155 | 大装配线 | JMLEWZH22A137 | 超声波焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120359 | [6 empty] | LEWZH22A137 | F5-XHB311-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHWHA1155--LEWZH22A138--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1 | 21ZHWHA1155 | 大装配线 | JMLEWZH22A138 | 负压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120319 | [6 empty] | LEWZH22A138 | F5-XZH454-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHWHA1155--LEWZH22A139--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1 | 21ZHWHA1155 | 大装配线 | JMLEWZH22A139 | 入壳预焊机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120348 | [6 empty] | LEWZH22A139 | F5-XZE404-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHWHA1155--LEWZH22A140--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1 | 21ZHWHA1155 | 大装配线 | JMLEWZH22A140 | 密封钉焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120331 | [6 empty] | LEWZH22A140 | F5-XHE307-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEWZH22A141--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1 |  |  | JMLEWZH22A141 | 组盘机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23060525 | [6 empty] | LEWZH22A141 | F5-XZW408-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHWHA1154--LEWZH22A142--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1 | 21ZHWHA1154 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A142 | 物流线 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120289 | [6 empty] | LEWZH22A142 | F5-XZN407-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHWHA1158--LEWZH22A143--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1 | 21ZHWHA1158 | 大装配线 | JMLEWZH22A143 | 检测配对机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120290 | [6 empty] | LEWZH22A143 | F5-XZB405-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHWHA1158--LEWZH22A144--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1 | 21ZHWHA1158 | 大装配线 | JMLEWZH22A144 | 正压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120360 | [6 empty] | LEWZH22A144 | F5-XZH410-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHWHA1158--LEWZH22A145--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1 | 21ZHWHA1158 | 大装配线 | JMLEWZH22A145 | 负压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120321 | [6 empty] | LEWZH22A145 | F5-XZH455-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHWHA1158--LEWZH22A146--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1 | 21ZHWHA1158 | 大装配线 | JMLEWZH22A146 | 入壳预焊机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120349 | [6 empty] | LEWZH22A146 | F5-XZE405-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHWHA1158--LEWZH22A147--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1 | 21ZHWHA1158 | 大装配线 | JMLEWZH22A147 | 密封钉焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120333 | [6 empty] | LEWZH22A147 | F5-XHE308-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHWHA1158--LEWZH22A148--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1 | 21ZHWHA1158 | 大装配线 | JMLEWZH22A148 | 转接片激光焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120334 | [6 empty] | LEWZH22A148 | F5-XHC407-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHWHA1157--LEWZH22A149--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1 | 21ZHWHA1157 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A149 | 物流线 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120291 | [6 empty] | LEWZH22A149 | F5-XZN408-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHWHA1160--LEWZH22A150--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1 | 21ZHWHA1160 | 大装配线 | JMLEWZH22A150 | 半自动封口焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120350 | [6 empty] | LEWZH22A150 | F5-XHT105-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHWHA1144--LEWZH22A151--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1 | 21ZHWHA1144 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A151 | 干燥调度系统 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120299 | [6 empty] | LEWZH22A151 | F5-XGM322-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230CD00143--LEWZH22A151-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 大装配线 | JMLEWZH22A151-01 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 6.0177 | 0 | 0 | LJ607-23060019 | [6 empty] | LEWZH22A151-01 | B01-015726A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 6.0177
21ZHWHA1147--LEWZH22A152--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1 | 21ZHWHA1147 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A152 | 单通道冷却炉 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120300 | [6 empty] | LEWZH22A152 | F5-XGM328-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230CD00143--LEWZH22A152-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 大装配线 | JMLEWZH22A152-01 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 6.0177 | 0 | 0 | LJ607-23060020 | [6 empty] | LEWZH22A152-01 | B01-015725A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 6.0177
21ZHWHA1150--LEWZH22A153--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1 | 21ZHWHA1150 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A153 | 提升机-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120301 | [6 empty] | LEWZH22A153 | F5-XCF303-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHWHA1153--LEWZH22A154--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1 | 21ZHWHA1153 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A154 | 真空干燥炉A型 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120302 | [6 empty] | LEWZH22A154 | F5-XGD314-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHWHA1156--LEWZH22A155--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1 | 21ZHWHA1156 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A155 | 干燥调度系统 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120361 | [6 empty] | LEWZH22A155 | F5-XGM326-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHWHA1159--LEWZH22A156--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1 | 21ZHWHA1159 | 激光切产品线 | JSLEWZH22A156 | 激光模切分条一体机-负极反机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LS602-22120123 | [6 empty] | LEWZH22A156 | F5-XJC626-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230XMA3100--LEWZH22A216-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 大装配线 | JMLEWZH22A216-01 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A216-01 | B01-015404A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230XMA3100--LEWZH22A216-01--3 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 大装配线 | JMLEWZH22A216-01 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A216-01 | B01-015404A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230XMA3100--LEWZH22A216-01--4 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 大装配线 | JMLEWZH22A216-01 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A216-01 | B01-015404A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230XMA3100--LEWZH22A216-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 大装配线 | JMLEWZH22A216-01 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23040006 | [6 empty] | LEWZH22A216-01 | B01-015404A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230CD00143--LEWZH22A292-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 大装配线 | JMLEWZH22A292-01 | 配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 8.3717 | 0 | 0 | LJ607-23060021 | [6 empty] | LEWZH22A292-01 | B01-015728A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 8.3717
230CD00143--LEWZH22A293-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 大装配线 | JMLEWZH22A293-01 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9912 | 0 | 0 | LJ607-23060022 | [6 empty] | LEWZH22A293-01 | B01-015724A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 34.9912
230CD00143--LEWZH22A293-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 大装配线 | JMLEWZH22A293-01 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9912 | 0 | 0 | LJ607-23060022 | [6 empty] | LEWZH22A293-01 | B01-015724A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 34.9912
230CD00143--LEWZH22A293-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 大装配线 | JMLEWZH22A293-02 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A293-02 | B01-016189A |  |  | 中航 | [36 empty] | 0
230CD00143--LEWZH22A293-02--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 大装配线 | JMLEWZH22A293-02 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A293-02 | B01-016189A |  |  | 中航 | [36 empty] | 0
230CD00143--LEWZH22A294-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 大装配线 | JMLEWZH22A294-01 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.0354 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A294-01 | B01-015666A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 2.0354
230CD00143--LEWZH22A294-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 大装配线 | JMLEWZH22A294-02 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.0354 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A294-02 | B01-015667A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 2.0354
230CD00143--LEWZH22A294-03--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 大装配线 | JMLEWZH22A294-03 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 37.1858 | 0 | 0 | LJ607-23060023 | [6 empty] | LEWZH22A294-03 | B01-015734A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 37.1858
230CD00143--LEWZH22A294-04--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 大装配线 | JMLEWZH22A294-04 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 123.0088 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A294-04 | B01-015953A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 123.0088
230CD00143--LEWZH22A295-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 大装配线 | JMLEWZH22A295-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 40.9115 | 0 | 0 | LJ607-23060018 | [6 empty] | LEWZH22A295-01 | B01-015722A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 40.9115
230CD00143--LEWZH22A295-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 大装配线 | JMLEWZH22A295-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 40.9115 | 0 | 0 | LJ607-23060018 | [6 empty] | LEWZH22A295-01 | B01-015722A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 40.9115
230CD00143--LEWZH22A296-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 大装配线 | JMLEWZH22A296-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 17.2832 | 0 | 0 | LJ607-23060024 | [6 empty] | LEWZH22A296-01 | B01-015738A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 17.2832
230CD00143--LEWZH22A297-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 大装配线 | JMLEWZH22A297-01 | 封口焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 9.9558 | 0 | 0 | LJ607-23060025 | [6 empty] | LEWZH22A297-01 | B01-015736A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 9.9558
230CD00143--LEWZH22A298-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 大装配线 | JMLEWZH22A298-01 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 4.3186 | 0 | 0 | LJ607-23060053 | [6 empty] | LEWZH22A298-01 | B01-015730A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 4.3186
230CD00143--LEWZH22A299-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 大装配线 | JMLEWZH22A299-01 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 4.8142 | 0 | 0 | LJ607-23060026 | [6 empty] | LEWZH22A299-01 | B01-015732A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 4.8142
230CD00143--LEWZH22A300-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A300-01 | 组盘机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.58407 | 0 | 0 | LJ607-23060027 | [6 empty] | LEWZH22A300-01 | B01-015741A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.58407
230CD00143--LEWZH22A301-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A301-01 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 4.5752 | 0 | 0 | LJ607-23060064 | [6 empty] | LEWZH22A301-01 | B01-015739A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 4.5752
230CD00143--LEWZH22A301-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A301-01 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 4.5752 | 0 | 0 | LJ607-23060064 | [6 empty] | LEWZH22A301-01 | B01-015739A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 4.5752
230CD00143--LEWZH22A302-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 大装配线 | JMLEWZH22A302-01 | 配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 8.3717 | 0 | 0 | LJ607-23060028 | [6 empty] | LEWZH22A302-01 | B01-015727A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 8.3717
230CD00143--LEWZH22A303-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 大装配线 | JMLEWZH22A303-01 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9912 | 0 | 0 | LJ607-23060029 | [6 empty] | LEWZH22A303-01 | B01-015723A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 34.9912
230CD00143--LEWZH22A303-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 大装配线 | JMLEWZH22A303-01 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9912 | 0 | 0 | LJ607-23060029 | [6 empty] | LEWZH22A303-01 | B01-015723A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 34.9912
230CD00143--LEWZH22A303-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 大装配线 | JMLEWZH22A303-02 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A303-02 | B01-016188A |  |  | 中航 | [36 empty] | 0
230CD00143--LEWZH22A303-02--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 大装配线 | JMLEWZH22A303-02 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A303-02 | B01-016188A |  |  | 中航 | [36 empty] | 0
230CD00143--LEWZH22A304-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 大装配线 | JMLEWZH22A304-01 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.0354 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A304-01 | B01-015668A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 2.0354
230CD00143--LEWZH22A304-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 大装配线 | JMLEWZH22A304-02 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 37.1858 | 0 | 0 | LJ607-23060030 | [6 empty] | LEWZH22A304-02 | B01-015733A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 37.1858
230CD00143--LEWZH22A304-03--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 大装配线 | JMLEWZH22A304-03 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 123.0088 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A304-03 | B01-015952A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 123.0088
230CD00143--LEWZH22A305-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 大装配线 | JMLEWZH22A305-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 40.9115 | 0 | 0 | LJ607-23060031 | [6 empty] | LEWZH22A305-01 | B01-015721A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 40.9115
230CD00143--LEWZH22A305-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 大装配线 | JMLEWZH22A305-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 40.9115 | 0 | 0 | LJ607-23060031 | [6 empty] | LEWZH22A305-01 | B01-015721A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 40.9115
230CD00143--LEWZH22A306-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 大装配线 | JMLEWZH22A306-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 17.2832 | 0 | 0 | LJ607-23060032 | [6 empty] | LEWZH22A306-01 | B01-015737A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 17.2832
230CD00143--LEWZH22A307-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 大装配线 | JMLEWZH22A307-01 | 封口焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 9.9558 | 0 | 0 | LJ607-23060033 | [6 empty] | LEWZH22A307-01 | B01-015735A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 9.9558
230CD00143--LEWZH22A308-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 大装配线 | JMLEWZH22A308-01 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 4.3186 | 0 | 0 | LJ607-23060052 | [6 empty] | LEWZH22A308-01 | B01-015729A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 4.3186
230CD00143--LEWZH22A309-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 大装配线 | JMLEWZH22A309-01 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 4.8142 | 0 | 0 | LJ607-23060034 | [6 empty] | LEWZH22A309-01 | B01-015731A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 4.8142
230CD00143--LEWZH22A310-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A310-01 | 组盘机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.58407 | 0 | 0 | LJ607-23060035 | [6 empty] | LEWZH22A310-01 | B01-015740A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.58407
230WHA2094--LEWZH22A342-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A2-增值改造 | 230WHA2094 | 大装配线 | JMLEWZH22A342-01 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23030051 | [6 empty] | LEWZH22A342-01 | B01-015388A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230XMA3100--LEWZH22A342-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 大装配线 | JMLEWZH22A342-02 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A342-02 | B01-015406A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230XMA3100--LEWZH22A342-02--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 大装配线 | JMLEWZH22A342-02 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A342-02 | B01-015406A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230CD00143--LEWZH22A342-03--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 大装配线 | JMLEWZH22A342-03 | 填丝补焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.27434 | 0 | 0 | LJ607-23060054 | [6 empty] | LEWZH22A342-03 | B01-015742A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.27434
230WHA2094--LEWZH22A343-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A2-增值改造 | 230WHA2094 | 大装配线 | JMLEWZH22A343-01 | 半自动封口机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.2124 | 0 | 0 | LJ607-23030050 | [6 empty] | LEWZH22A343-01 | B01-015386A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 1.2124
230CD00143--LEWZH22A343-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 大装配线 | JMLEWZH22A343-02 | 半自动封口焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.4602 | 0 | 0 | LJ607-23060055 | [6 empty] | LEWZH22A343-02 | B01-015743A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 2.4602
230CD00143--LEWZH22A345-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A345-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.156 | 0 | 0 | LJ607-23060056 | [6 empty] | LEWZH22A345-01 | B01-015720A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 1.156
230CD00143--LEWZH22A345-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A345-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.156 | 0 | 0 | LJ607-23060056 | [6 empty] | LEWZH22A345-01 | B01-015720A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 1.156
230CD00143--LEWZH22A345-01--3 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A345-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.156 | 0 | 0 | LJ607-23060056 | [6 empty] | LEWZH22A345-01 | B01-015720A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 1.156
230CD00143--LEWZH22A345-01--4 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A345-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.156 | 0 | 0 | LJ607-23060056 | [6 empty] | LEWZH22A345-01 | B01-015720A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 1.156
230CD00143--LEWZH22A345-01--5 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A345-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.156 | 0 | 0 | LJ607-23060056 | [6 empty] | LEWZH22A345-01 | B01-015720A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 1.156
230CD00143--LEWZH22A345-01--6 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A345-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.156 | 0 | 0 | LJ607-23060056 | [6 empty] | LEWZH22A345-01 | B01-015720A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 1.156
230CD00143--LEWZH22A345-01--7 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A345-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.156 | 0 | 0 | LJ607-23060056 | [6 empty] | LEWZH22A345-01 | B01-015720A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 1.156
230CD00143--LEWZH22A345-01--8 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A345-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.156 | 0 | 0 | LJ607-23060056 | [6 empty] | LEWZH22A345-01 | B01-015720A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 1.156
230CD00143--LEWZH22A345-01--9 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A345-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.156 | 0 | 0 | LJ607-23060056 | [6 empty] | LEWZH22A345-01 | B01-015720A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 1.156
230CD00143--LEWZH22A345-01--10 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A345-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.156 | 0 | 0 | LJ607-23060056 | [6 empty] | LEWZH22A345-01 | B01-015720A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 1.156
230CD00143--LEWZH22A345-01--11 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A345-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.156 | 0 | 0 | LJ607-23060056 | [6 empty] | LEWZH22A345-01 | B01-015720A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 1.156
230CD00143--LEWZH22A345-01--12 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A345-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.156 | 0 | 0 | LJ607-23060056 | [6 empty] | LEWZH22A345-01 | B01-015720A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 1.156
230CD00143--LEWZH22A345-01--13 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A345-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.156 | 0 | 0 | LJ607-23060056 | [6 empty] | LEWZH22A345-01 | B01-015720A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 1.156
230CD00143--LEWZH22A345-01--14 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A345-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.156 | 0 | 0 | LJ607-23060056 | [6 empty] | LEWZH22A345-01 | B01-015720A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 1.156
230CD00143--LEWZH22A345-01--15 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A345-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.156 | 0 | 0 | LJ607-23060056 | [6 empty] | LEWZH22A345-01 | B01-015720A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 1.156
230CD00143--LEWZH22A345-01--16 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A345-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.156 | 0 | 0 | LJ607-23060056 | [6 empty] | LEWZH22A345-01 | B01-015720A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 1.156
230CD00143--LEWZH22A346-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A346-01 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 4.2478 | 0 | 0 | LJ607-23060017 | [6 empty] | LEWZH22A346-01 | B01-015719A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 4.2478
230CD00143--LEWZH22A346-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A346-01 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 4.2478 | 0 | 0 | LJ607-23060017 | [6 empty] | LEWZH22A346-01 | B01-015719A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 4.2478
230XMA3100--LEWZH22A365-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 大装配线 | JMLEWZH22A365-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 15.4867 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A365-01 | B01-015839A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 15.4867
230XMA3100--LEWZH22A365-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 大装配线 | JMLEWZH22A365-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 15.4867 | 0 | 0 | LJ607-23060046 | [6 empty] | LEWZH22A365-01 | B01-015839A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 15.4867
230XMA3100--LEWZH22A373-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A373-01 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.4749 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A373-01 | B01-015841A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 1.4749
230XMA3100--LEWZH22A373-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A373-01 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.4749 | 0 | 0 | LJ607-23060040 | [6 empty] | LEWZH22A373-01 | B01-015841A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 1.4749
230XMA3100--LEWZH22A373-02--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A373-02 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.4749 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A373-02 | B01-015842A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 1.4749
230XMA3100--LEWZH22A373-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A373-02 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.4749 | 0 | 0 | LJ607-23060041 | [6 empty] | LEWZH22A373-02 | B01-015842A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 1.4749
230XMA3100--LEWZH22A374-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 大装配线 | JMLEWZH22A374-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A374-01 | B01-015398A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230XMA3100--LEWZH22A374-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 大装配线 | JMLEWZH22A374-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A374-01 | B01-015398A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230XMA3100--LEWZH22A374-01--3 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 大装配线 | JMLEWZH22A374-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A374-01 | B01-015398A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230XMA3100--LEWZH22A374-01--4 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 大装配线 | JMLEWZH22A374-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A374-01 | B01-015398A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230XMA3100--LEWZH22A374-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 大装配线 | JMLEWZH22A374-02 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 15.4867 | 0 | 0 | LJ607-23060047 | [6 empty] | LEWZH22A374-02 | B01-015840A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 15.4867
230XMA3100--LEWZH22A374-02--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 大装配线 | JMLEWZH22A374-02 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 15.4867 | 0 | 0 | LJ607-23060047 | [6 empty] | LEWZH22A374-02 | B01-015840A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 15.4867
230XMA3100--LEWZH22A375-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 大装配线 | JMLEWZH22A375-01 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A375-01 | B01-015401A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230XMA3100--LEWZH22A375-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 大装配线 | JMLEWZH22A375-01 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A375-01 | B01-015401A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230XMA3100--LEWZH22A375-01--3 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 大装配线 | JMLEWZH22A375-01 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A375-01 | B01-015401A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230XMA3100--LEWZH22A375-01--4 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 大装配线 | JMLEWZH22A375-01 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A375-01 | B01-015401A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230XMA3100--LEWZH22A376-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 大装配线 | JMLEWZH22A376-01 | 包胶机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A376-01 | B01-015405A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230XMA3100--LEWZH22A376-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 大装配线 | JMLEWZH22A376-01 | 包胶机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A376-01 | B01-015405A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230XMA3100--LEWZH22A376-01--3 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 大装配线 | JMLEWZH22A376-01 | 包胶机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A376-01 | B01-015405A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230XMA3100--LEWZH22A376-01--4 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 大装配线 | JMLEWZH22A376-01 | 包胶机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A376-01 | B01-015405A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230XMA3100--LEWZH22A377-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 大装配线 | JMLEWZH22A377-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A377-01 | B01-015402A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230XMA3100--LEWZH22A377-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 大装配线 | JMLEWZH22A377-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A377-01 | B01-015402A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230XMA3100--LEWZH22A378-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 大装配线 | JMLEWZH22A378-01 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A378-01 | B01-015403A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230XMA3100--LEWZH22A378-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 大装配线 | JMLEWZH22A378-01 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A378-01 | B01-015403A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230XMA3100--LEWZH22A379-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 大装配线 | JMLEWZH22A379-01 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A379-01 | B01-015399A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230XMA3100--LEWZH22A379-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 大装配线 | JMLEWZH22A379-01 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A379-01 | B01-015399A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230XMA3100--LEWZH22A381-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A381-01 | 组盘机、拆盘机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A381-01 | B01-015407A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230XMA3100--LEWZH22A381-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A381-01 | 组盘机、拆盘机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A381-01 | B01-015407A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230XMA3100--LEWZH22A382-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A382-01 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A382-01 | B01-015408A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230XMA3100--LEWZH22A382-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A382-01 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A382-01 | B01-015408A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230XMA3100--LEWZH22A382-02--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A382-02 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.475 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A382-02 | B01-015843A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 1.475
230XMA3100--LEWZH22A382-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A382-02 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.475 | 0 | 0 | LJ607-23060042 | [6 empty] | LEWZH22A382-02 | B01-015843A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 1.475
230XMA3100--LEWZH22A401-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 大装配线 | JMLEWZH22A401-01 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A401-01 | B01-015400A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230XMA3100--LEWZH22A401-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 大装配线 | JMLEWZH22A401-01 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A401-01 | B01-015400A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230XMA3100--LEWZH22A401-01--3 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 大装配线 | JMLEWZH22A401-01 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A401-01 | B01-015400A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230XMA3100--LEWZH22A401-01--4 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 大装配线 | JMLEWZH22A401-01 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A401-01 | B01-015400A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230WHA2094--LEWZH22A439-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A2-增值改造 | 230WHA2094 | 大装配线 | JMLEWZH22A439-01 | 检测配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 3.7699 | 0 | 0 | LJ607-23030042 | [6 empty] | LEWZH22A439-01 | B01-015377A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 3.7699
230WHA2094--LEWZH22A440-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A2-增值改造 | 230WHA2094 | 大装配线 | JMLEWZH22A440-01 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 11.0708 | 0 | 0 | LJ607-23030045 | [6 empty] | LEWZH22A440-01 | B01-015378A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 11.0708
230WHA2094--LEWZH22A440-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A2-增值改造 | 230WHA2094 | 大装配线 | JMLEWZH22A440-01 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 11.0708 | 0 | 0 | LJ607-23030045 | [6 empty] | LEWZH22A440-01 | B01-015378A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 11.0708
230WHA2094--LEWZH22A440-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A2-增值改造 | 230WHA2094 | 大装配线 | JMLEWZH22A440-02 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.115 | 0 | 0 | LJ607-23030043 | [6 empty] | LEWZH22A440-02 | B01-015390A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 1.115
230WHA2094--LEWZH22A440-02--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A2-增值改造 | 230WHA2094 | 大装配线 | JMLEWZH22A440-02 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.115 | 0 | 0 | LJ607-23030043 | [6 empty] | LEWZH22A440-02 | B01-015390A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 1.115
230WHA2094--LEWZH22A440-02--3 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A2-增值改造 | 230WHA2094 | 大装配线 | JMLEWZH22A440-02 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.115 | 0 | 0 | LJ607-23030043 | [6 empty] | LEWZH22A440-02 | B01-015390A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 1.115
230WHA2094--LEWZH22A440-02--4 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A2-增值改造 | 230WHA2094 | 大装配线 | JMLEWZH22A440-02 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.115 | 0 | 0 | LJ607-23030043 | [6 empty] | LEWZH22A440-02 | B01-015390A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 1.115
230WHA2094--LEWZH22A441-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A2-增值改造 | 230WHA2094 | 大装配线 | JMLEWZH22A441-01 | 转接片焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 8.7257 | 0 | 0 | LJ607-23030054 | [6 empty] | LEWZH22A441-01 | B01-015379A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 8.7257
230WHA2094--LEWZH22A442-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A2-增值改造 | 230WHA2094 | 大装配线 | JMLEWZH22A442-01 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 17.6991 | 0 | 0 | LJ607-23030052 | [6 empty] | LEWZH22A442-01 | B01-015380A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 17.6991
230WHA2094--LEWZH22A442-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A2-增值改造 | 230WHA2094 | 大装配线 | JMLEWZH22A442-01 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 17.6991 | 0 | 0 | LJ607-23030052 | [6 empty] | LEWZH22A442-01 | B01-015380A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 17.6991
230WHA2094--LEWZH22A442-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A2-增值改造 | 230WHA2094 | 大装配线 | JMLEWZH22A442-02 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 5.0796 | 0 | 0 | LJ607-23030044 | [6 empty] | LEWZH22A442-02 | B01-015391A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 5.0796
230WHA2094--LEWZH22A442-02--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A2-增值改造 | 230WHA2094 | 大装配线 | JMLEWZH22A442-02 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 5.0796 | 0 | 0 | LJ607-23030044 | [6 empty] | LEWZH22A442-02 | B01-015391A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 5.0796
230WHA2094--LEWZH22A442-02--3 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A2-增值改造 | 230WHA2094 | 大装配线 | JMLEWZH22A442-02 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 5.0796 | 0 | 0 | LJ607-23030044 | [6 empty] | LEWZH22A442-02 | B01-015391A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 5.0796
230WHA2094--LEWZH22A442-02--4 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A2-增值改造 | 230WHA2094 | 大装配线 | JMLEWZH22A442-02 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 5.0796 | 0 | 0 | LJ607-23030044 | [6 empty] | LEWZH22A442-02 | B01-015391A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 5.0796
230WHA2094--LEWZH22A443-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A2-增值改造 | 230WHA2094 | 大装配线 | JMLEWZH22A443-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 13.6549 | 0 | 0 | LJ607-23030048 | [6 empty] | LEWZH22A443-01 | B01-015381A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 13.6549
230WHA2094--LEWZH22A444-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A2-增值改造 | 230WHA2094 | 大装配线 | JMLEWZH22A444-01 | 封口机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 12.5929 | 0 | 0 | LJ607-23030049 | [6 empty] | LEWZH22A444-01 | B01-015382A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 12.5929
230WHA2094--LEWZH22A445-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A2-增值改造 | 230WHA2094 | 大装配线 | JMLEWZH22A445-01 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 4.6372 | 0 | 0 | LJ607-23030046 | [6 empty] | LEWZH22A445-01 | B01-015383A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 4.6372
230WHA2094--LEWZH22A446-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A2-增值改造 | 230WHA2094 | 大装配线 | JMLEWZH22A446-01 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 3.5664 | 0 | 0 | LJ607-23030047 | [6 empty] | LEWZH22A446-01 | B01-015384A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 3.5664
230WHA2094--LEWZH22A447-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A2-增值改造 | 230WHA2094 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A447-01 | 组盘机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.0088 | 0 | 0 | LJ607-23030053 | [6 empty] | LEWZH22A447-01 | B01-015387A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 1.0088
230WHA2094--LEWZH22A448-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A2-增值改造 | 230WHA2094 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A448-01 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 3.3009 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A448-01 | B01-015389A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 3.3009
230CD00143--LEWZH22A459-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 大装配线 | JMLEWZH22A459-01 | 半自动正压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 3.0177 | 0 | 0 | LJ607-23060065 | [6 empty] | LEWZH22A459-01 | B01-015744A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 3.0177
230XMA3100--LEWZH22A460-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A460-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A460-01 | B01-015476A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230XMA3100--LEWZH22A460-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A460-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A460-01 | B01-015476A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230XMA3100--LEWZH22A460-01--3 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A460-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A460-01 | B01-015476A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230XMA3100--LEWZH22A460-01--4 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A460-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A460-01 | B01-015476A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230XMA3100--LEWZH22A460-01--5 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A460-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A460-01 | B01-015476A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230CD00143--LEWZH22A488-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 大装配线 | JMLEWZH22A488-01 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.0354 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A488-01 | B01-015669A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 2.0354
230CD00143--LEWZH22A500-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 大装配线 | JMLEWZH22A500-01 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.0354 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A500-01 | B01-015670A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 2.0354
230XMA3100--LEWZH22A553-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 大装配线 | JMLEWZH22A553-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A553-01 | B01-015409A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230XMA3100--LEWZH22A553-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 大装配线 | JMLEWZH22A553-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A553-01 | B01-015409A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230XMA3100--LEWZH22A553-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 大装配线 | JMLEWZH22A553-02 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A553-02 | B01-015410A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230XMA3100--LEWZH22A553-03--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 大装配线 | JMLEWZH22A553-03 | 包胶机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23040007 | [6 empty] | LEWZH22A553-03 | B01-015411A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230XMA3100--LEWZH22A554-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 大装配线 | JMLEWZH22A554-01 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23040008 | [6 empty] | LEWZH22A554-01 | B01-015413A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230XMA3100--LEWZH22A555-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 大装配线 | JMLEWZH22A555-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A555-01 | B01-015412A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230XMA3100--LEWZH22A556-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 大装配线 | JMLEWZH22A556-01 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A556-01 | B01-015414A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230XMA3100--LEWZH22A557-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A557-01 | 组盘机、拆盘机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A557-01 | B01-015507A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230XMA3100--LEWZH22A558-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A558-01 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A558-01 | B01-015506A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230HFA2102--LEWZH22A613-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-合肥-A2-增值改造 | 230HFA2102 | 激光切产品线 | JMLEWZH22A613-01 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A613-01 | B01-016139A |  | 激光切产品线 | 中航 | [36 empty] | 0
230JM00120--LEWZH22A782-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-增值改造 | 230JM00120 | 大装配线 | JMLEWZH22A782-01 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 35.3982 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A782-01 | B01-016002A |  |  | 中航 | [36 empty] | 35.3982
230JM00120--LEWZH22A783-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-增值改造 | 230JM00120 | 大装配线 | JMLEWZH22A783-01 | 刻码机、补码机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.75221 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A783-01 | B01-015602A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.75221
230HFA2102--LEWZH22A865-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-合肥-A2-增值改造 | 230HFA2102 | 大装配线 | JMLEWZH22A865-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 10.6858 | 0 | 0 | LJ607-23040048 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | LJ603-23040067 |  |  |  | LEWZH22A865-01 | B01-015477A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 10.6858
230HFA2102--LEWZH22A865-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-合肥-A2-增值改造 | 230HFA2102 | 大装配线 | JMLEWZH22A865-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 10.6858 | 0 | 0 | LJ607-23040048 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | LJ603-23040067 |  |  |  | LEWZH22A865-01 | B01-015477A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 10.6858
230HFA2102--LEWZH22A866-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-合肥-A2-增值改造 | 230HFA2102 | 大装配线 | JMLEWZH22A866-01 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 13.385 | 0 | 0 | LJ607-23040049 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | LJ603-23040068 |  |  |  | LEWZH22A866-01 | B01-015478A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 13.385
230HFA2102--LEWZH22A866-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-合肥-A2-增值改造 | 230HFA2102 | 大装配线 | JMLEWZH22A866-01 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 13.385 | 0 | 0 | LJ607-23040049 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | LJ603-23040068 |  |  |  | LEWZH22A866-01 | B01-015478A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 13.385
230HFA2102--LEWZH22A867-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-合肥-A2-增值改造 | 230HFA2102 | 大装配线 | JMLEWZH22A867-01 | 包胶机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.5 | 0 | 0 | LJ607-23040050 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | LJ603-23040069 |  |  |  | LEWZH22A867-01 | B01-015479A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 2.5
230HFA2102--LEWZH22A867-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-合肥-A2-增值改造 | 230HFA2102 | 大装配线 | JMLEWZH22A867-01 | 包胶机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.5 | 0 | 0 | LJ607-23040050 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | LJ603-23040069 |  |  |  | LEWZH22A867-01 | B01-015479A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 2.5
230HFA2102--LEWZH22A868-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-合肥-A2-增值改造 | 230HFA2102 | 大装配线 | JMLEWZH22A868-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 4.823 | 0 | 0 | LJ607-23040051 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | LJ603-23040070 |  |  |  | LEWZH22A868-01 | B01-015480A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 4.823
22WHHFA2604--LEWZH22A869-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-增值改造 | 22WHHFA2604 | 大装配线 | JMLEWZH22A869-01 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A869-01 | B01-014610A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22WHHFA2604--LEWZH22A869-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-增值改造 | 22WHHFA2604 | 大装配线 | JMLEWZH22A869-02 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A869-02 | B01-014611A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230HFA2102--LEWZH22A869-03--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-合肥-A2-增值改造 | 230HFA2102 | 大装配线 | JMLEWZH22A869-03 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 4.823 | 0 | 0 | LJ607-23040052 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | LJ603-23040071 |  |  |  | LEWZH22A869-03 | B01-015481A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 4.823
230HFA2102--LEWZH22A870-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-合肥-A2-增值改造 | 230HFA2102 | 大装配线 | JMLEWZH22A870-01 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 3.8053 | 0 | 0 | LJ607-23040053 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | LJ603-23040072 |  |  |  | LEWZH22A870-01 | B01-015482A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 3.8053
230HFA2102--LEWZH22A871-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-合肥-A2-增值改造 | 230HFA2102 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A871-01 | 组盘机、拆盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.81858 | 0 | 0 | LJ607-23040054 | 2023-06-06 | 2023-04-20 |  |  |  |  | LEWZH22A871-01 | B01-015483A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 0.81858
230HFA2102--LEWZH22A872-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-合肥-A2-增值改造 | 230HFA2102 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A872-01 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 24.1062 | 0 | 0 | LJ607-23040055 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | LJ603-23040073 |  |  |  | LEWZH22A872-01 | B01-015484A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 24.1062
230HFA2102--LEWZH22A873-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-合肥-A2-增值改造 | 230HFA2102 | 大装配线 | JMLEWZH22A873-01 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.2566 | 0 | 0 | LJ607-23040056 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | LJ603-23040074 |  |  |  | LEWZH22A873-01 | B01-015485A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 2.2566
230HFA2102--LEWZH22A874-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-合肥-A2-增值改造 | 230HFA2102 | 大装配线 | JMLEWZH22A874-01 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23040057 | [6 empty] | LEWZH22A874-01 | B01-015486A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230HFA2102--LEWZH22A875-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-合肥-A2-增值改造 | 230HFA2102 | 大装配线 | JMLEWZH22A875-01 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.88496 | 0 | 0 | LJ607-23040058 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | LJ603-23040075 |  |  |  | LEWZH22A875-01 | B01-015487A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 0.88496
230HFA2102--LEWZH22A876-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-合肥-A2-增值改造 | 230HFA2102 | 大装配线 | JMLEWZH22A876-01 | 刻码机、补码机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A876-01 | B01-015488A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230HFA2102--LEWZH22A877-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-合肥-A2-增值改造 | 230HFA2102 | 大装配线 | JMLEWZH22A877-01 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.2434 | 0 | 0 | LJ607-23040059 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | LJ603-23040076 |  |  |  | LEWZH22A877-01 | B01-015489A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 2.2434
230HFA2102--LEWZH22A878-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-合肥-A2-增值改造 | 230HFA2102 | 大装配线 | JMLEWZH22A878-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 10.6858 | 0 | 0 | LJ607-23040060 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | LJ603-23040077 |  |  |  | LEWZH22A878-01 | B01-015490A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 10.6858
230HFA2102--LEWZH22A878-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-合肥-A2-增值改造 | 230HFA2102 | 大装配线 | JMLEWZH22A878-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 10.6858 | 0 | 0 | LJ607-23040060 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | LJ603-23040077 |  |  |  | LEWZH22A878-01 | B01-015490A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 10.6858
230HFA2102--LEWZH22A879-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-合肥-A2-增值改造 | 230HFA2102 | 大装配线 | JMLEWZH22A879-01 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 13.385 | 0 | 0 | LJ607-23040061 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | LJ603-23040078 |  |  |  | LEWZH22A879-01 | B01-015491A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 13.385
230HFA2102--LEWZH22A879-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-合肥-A2-增值改造 | 230HFA2102 | 大装配线 | JMLEWZH22A879-01 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 13.385 | 0 | 0 | LJ607-23040061 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | LJ603-23040078 |  |  |  | LEWZH22A879-01 | B01-015491A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 13.385
230HFA2102--LEWZH22A880-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-合肥-A2-增值改造 | 230HFA2102 | 大装配线 | JMLEWZH22A880-01 | 包胶机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.5 | 0 | 0 | LJ607-23040062 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | LJ603-23040079 |  |  |  | LEWZH22A880-01 | B01-015492A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 2.5
230HFA2102--LEWZH22A880-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-合肥-A2-增值改造 | 230HFA2102 | 大装配线 | JMLEWZH22A880-01 | 包胶机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.5 | 0 | 0 | LJ607-23040062 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | LJ603-23040079 |  |  |  | LEWZH22A880-01 | B01-015492A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 2.5
230HFA2102--LEWZH22A881-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-合肥-A2-增值改造 | 230HFA2102 | 大装配线 | JMLEWZH22A881-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 4.823 | 0 | 0 | LJ607-23040063 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | LJ603-23040080 |  |  |  | LEWZH22A881-01 | B01-015493A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 4.823
22WHHFA2604--LEWZH22A882-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-增值改造 | 22WHHFA2604 | 大装配线 | JMLEWZH22A882-01 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A882-01 | B01-014612A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22WHHFA2604--LEWZH22A882-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-增值改造 | 22WHHFA2604 | 大装配线 | JMLEWZH22A882-02 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A882-02 | B01-014613A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230HFA2102--LEWZH22A882-03--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-合肥-A2-增值改造 | 230HFA2102 | 大装配线 | JMLEWZH22A882-03 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 4.823 | 0 | 0 | LJ607-23040064 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | LJ603-23040081 |  |  |  | LEWZH22A882-03 | B01-015494A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 4.823
230HFA2102--LEWZH22A883-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-合肥-A2-增值改造 | 230HFA2102 | 大装配线 | JMLEWZH22A883-01 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 3.8053 | 0 | 0 | LJ607-23040065 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | LJ603-23040082 |  |  |  | LEWZH22A883-01 | B01-015495A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 3.8053
230HFA2102--LEWZH22A884-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-合肥-A2-增值改造 | 230HFA2102 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A884-01 | 组盘机、拆盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.81858 | 0 | 0 | LJ607-23040066 | 2023-06-06 | 2023-04-20 | LJ603-23060157 |  |  |  | LEWZH22A884-01 | B01-015496A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 0.81858
230HFA2102--LEWZH22A885-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-合肥-A2-增值改造 | 230HFA2102 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A885-01 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 24.1062 | 0 | 0 | LJ607-23040067 | 2023-06-06 | 2023-04-20 | LJ603-23060026 |  |  |  | LEWZH22A885-01 | B01-015497A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 24.1062
230HFA2102--LEWZH22A886-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-合肥-A2-增值改造 | 230HFA2102 | 大装配线 | JMLEWZH22A886-02 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.2566 | 0 | 0 | LJ607-23040068 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | LJ603-23040083 |  |  |  | LEWZH22A886-02 | B01-015498A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 2.2566
230HFA2102--LEWZH22A887-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-合肥-A2-增值改造 | 230HFA2102 | 大装配线 | JMLEWZH22A887-02 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.2434 | 0 | 0 | LJ607-23040069 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | LJ603-23040084 |  |  |  | LEWZH22A887-02 | B01-015499A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | [9 empty] | 2.2434
230MSA1003--LEWZH22A896-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-增值改造 | 230MSA1003 | 大装配线 | JMLEWZH22A896-01 | 配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.8142 | 1.8142 | 0 | LJ607-23030058 |  | 2023-07-10 |  |  |  |  | LEWZH22A896-01 | B01-015133A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 1.8142
230MSA1003--LEWZH22A897-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-增值改造 | 230MSA1003 | 大装配线 | JMLEWZH22A897-01 | 配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.0177 | 0 | 0 | LJ607-23030060 | [6 empty] | LEWZH22A897-01 | B01-015136A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 1.0177
230MSA1003--LEWZH22A897-01--3 | 增值改造类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-增值改造 | 230MSA1003 | 大装配线 | JMLEWZH22A897-01 | 配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.0177 | 0 | 0 | LJ607-23030060 | [6 empty] | LEWZH22A897-01 | B01-015136A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 1.0177
230MSA1003--LEWZH22A897-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-增值改造 | 230MSA1003 | 大装配线 | JMLEWZH22A897-01 | 配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.0177 | 1.0177 | 0 | LJ607-23030060 |  | 2023-07-10 |  |  |  |  | LEWZH22A897-01 | B01-015136A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 1.0177
230JM00120--LEWZH22A900-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-增值改造 | 230JM00120 | 大装配线 | JMLEWZH22A900-01 | 配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 4.1239 | 0 | 0 | LJ607-23050017 | [6 empty] | LEWZH22A900-01 | B01-015361A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 4.1239
230MSA1003--LEWZH22A901-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-增值改造 | 230MSA1003 | 大装配线 | JMLEWZH22A901-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.8319 | 2.8319 | 0 | LJ607-23030062 |  | 2023-07-10 |  |  |  |  | LEWZH22A901-01 | B01-015134A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 2.8319
230MSA1003--LEWZH22A901-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-增值改造 | 230MSA1003 | 大装配线 | JMLEWZH22A901-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.8319 | 2.8319 | 0 | LJ607-23030062 |  | 2023-07-10 |  |  |  |  | LEWZH22A901-01 | B01-015134A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 2.8319
230MSA1003--LEWZH22A902-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-增值改造 | 230MSA1003 | 大装配线 | JMLEWZH22A902-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 3.0088 | 0 | 0 | LJ607-23030063 | [6 empty] | LEWZH22A902-01 | B01-015137A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 3.0088
230MSA1003--LEWZH22A902-01--3 | 增值改造类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-增值改造 | 230MSA1003 | 大装配线 | JMLEWZH22A902-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 3.0088 | 0 | 0 | LJ607-23030063 | [6 empty] | LEWZH22A902-01 | B01-015137A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 3.0088
230MSA1003--LEWZH22A902-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-增值改造 | 230MSA1003 | 大装配线 | JMLEWZH22A902-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 3.0088 | 3.0088 | 0 | LJ607-23030063 |  | 2023-07-10 |  |  |  |  | LEWZH22A902-01 | B01-015137A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 3.0088
230JM00120--LEWZH22A905-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-增值改造 | 230JM00120 | 大装配线 | JMLEWZH22A905-01 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 39.0796 | 0 | 0 | LJ607-23050058 | [6 empty] | LEWZH22A905-01 | B01-015362A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 39.0796
230MSA1119--LEWZH22A906-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-眉山-A1-增值改造 | 230MSA1119 | 大装配线 | JMLEWZH22A906-01 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A906-01 | B01-015641A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230JM00120--LEWZH22A910-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-增值改造 | 230JM00120 | 大装配线 | JMLEWZH22A910-01 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 13.4779 | 0 | 0 | LJ607-23040081 | [6 empty] | LEWZH22A910-01 | B01-015363A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 13.4779
230MSA1003--LEWZH22A911-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-增值改造 | 230MSA1003 | 大装配线 | JMLEWZH22A911-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 7.3451 | 7.3451 | 0 | LJ607-23030059 |  | 2023-07-10 |  |  |  |  | LEWZH22A911-01 | B01-015135A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 7.3451
230MSA1003--LEWZH22A911-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-增值改造 | 230MSA1003 | 大装配线 | JMLEWZH22A911-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 7.3451 | 7.3451 | 0 | LJ607-23030059 |  | 2023-07-10 |  |  |  |  | LEWZH22A911-01 | B01-015135A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 7.3451
230MSA1003--LEWZH22A912-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-增值改造 | 230MSA1003 | 大装配线 | JMLEWZH22A912-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.7434 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A912-01 | B01-015138A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 2.7434
230MSA1003--LEWZH22A912-01--3 | 增值改造类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-增值改造 | 230MSA1003 | 大装配线 | JMLEWZH22A912-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.7434 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A912-01 | B01-015138A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 2.7434
230MSA1003--LEWZH22A912-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-增值改造 | 230MSA1003 | 大装配线 | JMLEWZH22A912-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.7434 | 2.7434 | 0 |  |  | 2023-07-10 |  |  |  |  | LEWZH22A912-01 | B01-015138A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 2.7434
230JM00120--LEWZH22A915-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-增值改造 | 230JM00120 | 大装配线 | JMLEWZH22A915-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 11.7345 | 0 | 0 | LJ607-23050014 | [6 empty] | LEWZH22A915-01 | B01-015364A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 11.7345
230JM00120--LEWZH22A920-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-增值改造 | 230JM00120 | 大装配线 | JMLEWZH22A920-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 10.3009 | 0 | 0 | LJ607-23050001 | [6 empty] | LEWZH22A920-01 | B01-015365A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 10.3009
230JM00120--LEWZH22A925-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-增值改造 | 230JM00120 | 大装配线 | JMLEWZH22A925-01 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 8.0088 | 0 | 0 | LJ607-23050002 | [6 empty] | LEWZH22A925-01 | B01-015366A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 8.0088
230JM00120--LEWZH22A930-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-增值改造 | 230JM00120 | 大装配线 | JMLEWZH22A930-01 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 7.4071 | 0 | 0 | LJ607-23050037 | [6 empty] | LEWZH22A930-01 | B01-015367A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 7.4071
230JM00120--LEWZH22A935-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-增值改造 | 230JM00120 | 大装配线 | JMLEWZH22A935-01 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 5.3274 | 0 | 0 | LJ607-23040080 | [6 empty] | LEWZH22A935-01 | B01-015368A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 5.3274
230JM00120--LEWZH22A939-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-增值改造 | 230JM00120 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A939-01 | 组盘机、拆盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 39.5575 | 39.5575 | 0 | LJ607-23050051 |  | 2023-07-10 |  |  |  |  | LEWZH22A939-01 | B01-015600A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 39.5575
230JM00120--LEWZH22A940-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-增值改造 | 230JM00120 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A940-01 | 组盘机、拆盘机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.85841 | 0 | 0 | LJ607-23060063 | [6 empty] | LEWZH22A940-01 | B01-015369A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0.85841
230JM00120--LEWZH22A940-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-增值改造 | 230JM00120 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A940-02 | 组盘机、拆盘机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 39.5575 | 0 | 0 | LJ607-23050052 | [6 empty] | LEWZH22A940-02 | B01-015601A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 39.5575
230MSA1003--LEWZH22A941-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-增值改造 | 230MSA1003 | 大装配线 | JMLEWZH22A941-01 | 拉铆机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 10.4425 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A941-01 | B01-015131A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 10.4425
230MSA1003--LEWZH22A941-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-增值改造 | 230MSA1003 | 大装配线 | JMLEWZH22A941-01 | 拉铆机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 10.4425 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A941-01 | B01-015131A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 10.4425
230MSA1003--LEWZH22A942-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-增值改造 | 230MSA1003 | 大装配线 | JMLEWZH22A942-01 | 拉铆机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 10.4425 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A942-01 | B01-015132A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 10.4425
230MSA1003--LEWZH22A942-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-增值改造 | 230MSA1003 | 大装配线 | JMLEWZH22A942-01 | 拉铆机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 10.4425 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A942-01 | B01-015132A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 10.4425
230MSA1003--LEWZH22A942-01--3 | 增值改造类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-增值改造 | 230MSA1003 | 大装配线 | JMLEWZH22A942-01 | 拉铆机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 10.4425 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A942-01 | B01-015132A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 10.4425
230JM00120--LEWZH22A945-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-增值改造 | 230JM00120 | 大装配线 | JMLEWZH22A945-01 | 拉铆机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 4.1062 | 0 | 0 | LJ607-23050016 | [6 empty] | LEWZH22A945-01 | B01-015370A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 4.1062
230JM00120--LEWZH22A949-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-增值改造 | 230JM00120 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A949-01 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 167.9469 | 167.9469 | 0 | LJ607-23060012 |  | 2023-07-10 |  |  |  |  | LEWZH22A949-01 | B01-015598A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 | [7 empty] | 计划外出货 |  | 167.9469
230JM00120--LEWZH22A950-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-增值改造 | 230JM00120 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A950-01 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 287.5841 | 0 | 0 | LJ607-23060013 | [6 empty] | LEWZH22A950-01 | B01-015599A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 287.5841
230JM00120--LEWZH22A960-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-增值改造 | 230JM00120 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A960-01 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A960-01 | B01-015518A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | [36 empty] | 0
230LYA1080--LEWZH22AC37-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-洛阳-A1-入壳机-2台-增值改造 | 230LYA1080 | 大装配线 | JMLEWZH22AC37-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 6.3451 | 6.3451 | 0 | LJ607-23040038 | 2023-06-15 | 2023-06-15 |  |  |  |  | LEWZH22AC37-01 | B01-015352A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 6.3451
230LYA1081--LEWZH22AC38-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-洛阳-A1-物流线-2条-增值改造 | 230LYA1081 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22AC38-01 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22AC38-01 | B01-015356A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230LYA1080--LEWZH22AC39-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-洛阳-A1-入壳机-2台-增值改造 | 230LYA1080 | 大装配线 | JMLEWZH22AC39-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 6.3451 | 6.3451 | 0 | LJ607-23040039 | 2023-06-15 | 2023-06-15 |  |  |  |  | LEWZH22AC39-01 | B01-015353A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | [9 empty] | 6.3451
230LYA1081--LEWZH22AC40-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-洛阳-A1-物流线-2条-增值改造 | 230LYA1081 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22AC40-01 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22AC40-01 | B01-015357A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
21ZHCZA9460--LEWZH22B001--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) | 21ZHCZA9460 | 激光切产品线 | JSLEWZH22B001 | 负极激光模切分条一体机-反机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LS602-22110001 | [6 empty] | LEWZH22B001 | F5-XJC607-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
230WHA3101--LEWZH22BB07-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A3-二出二激光切-增值改造 | 230WHA3101 | 激光切产品线 | JSLEWZH22BB07-01 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23040007 | [6 empty] | LEWZH22BB07-01 | B01-015415A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
230WHA3101--LEWZH22BB07-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A3-二出二激光切-增值改造 | 230WHA3101 | 激光切产品线 | JSLEWZH22BB07-01 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23040007 | [6 empty] | LEWZH22BB07-01 | B01-015415A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
230WHA3101--LEWZH22BB07-01--3 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A3-二出二激光切-增值改造 | 230WHA3101 | 激光切产品线 | JSLEWZH22BB07-01 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23040007 | [6 empty] | LEWZH22BB07-01 | B01-015415A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
230WHA3101--LEWZH22BB07-01--4 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A3-二出二激光切-增值改造 | 230WHA3101 | 激光切产品线 | JSLEWZH22BB07-01 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23040007 | [6 empty] | LEWZH22BB07-01 | B01-015415A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
230WHA3101--LEWZH22BB07-01--5 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A3-二出二激光切-增值改造 | 230WHA3101 | 激光切产品线 | JSLEWZH22BB07-01 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23040007 | [6 empty] | LEWZH22BB07-01 | B01-015415A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
230WHA3101--LEWZH22BB07-01--6 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A3-二出二激光切-增值改造 | 230WHA3101 | 激光切产品线 | JSLEWZH22BB07-01 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23040007 | [6 empty] | LEWZH22BB07-01 | B01-015415A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
230WHA3101--LEWZH22BB07-01--7 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A3-二出二激光切-增值改造 | 230WHA3101 | 激光切产品线 | JSLEWZH22BB07-01 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23040007 | [6 empty] | LEWZH22BB07-01 | B01-015415A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
230WHA3101--LEWZH22BB08-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A3-二出二激光切-增值改造 | 230WHA3101 | 激光切产品线 | JSLEWZH22BB08-01 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23040008 | [6 empty] | LEWZH22BB08-01 | B01-015416A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
230WHA3101--LEWZH22BB08-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A3-二出二激光切-增值改造 | 230WHA3101 | 激光切产品线 | JSLEWZH22BB08-01 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23040008 | [6 empty] | LEWZH22BB08-01 | B01-015416A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
230WHA3101--LEWZH22BB08-01--3 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A3-二出二激光切-增值改造 | 230WHA3101 | 激光切产品线 | JSLEWZH22BB08-01 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23040008 | [6 empty] | LEWZH22BB08-01 | B01-015416A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
230WHA3101--LEWZH22BB08-01--4 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A3-二出二激光切-增值改造 | 230WHA3101 | 激光切产品线 | JSLEWZH22BB08-01 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23040008 | [6 empty] | LEWZH22BB08-01 | B01-015416A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
230WHA3101--LEWZH22BB08-01--5 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A3-二出二激光切-增值改造 | 230WHA3101 | 激光切产品线 | JSLEWZH22BB08-01 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23040008 | [6 empty] | LEWZH22BB08-01 | B01-015416A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
230WHA3101--LEWZH22BB08-01--6 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A3-二出二激光切-增值改造 | 230WHA3101 | 激光切产品线 | JSLEWZH22BB08-01 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23040008 | [6 empty] | LEWZH22BB08-01 | B01-015416A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
230WHA3101--LEWZH22BB08-01--7 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A3-二出二激光切-增值改造 | 230WHA3101 | 激光切产品线 | JSLEWZH22BB08-01 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23040008 | [6 empty] | LEWZH22BB08-01 | B01-015416A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
230WHA3101--LEWZH22BB09-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A3-二出二激光切-增值改造 | 230WHA3101 | 激光切产品线 | JSLEWZH22BB09-01 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23040009 | [6 empty] | LEWZH22BB09-01 | B01-015417A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
230WHA3101--LEWZH22BB09-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A3-二出二激光切-增值改造 | 230WHA3101 | 激光切产品线 | JSLEWZH22BB09-01 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23040009 | [6 empty] | LEWZH22BB09-01 | B01-015417A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
230WHA3101--LEWZH22BB09-01--3 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A3-二出二激光切-增值改造 | 230WHA3101 | 激光切产品线 | JSLEWZH22BB09-01 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23040009 | [6 empty] | LEWZH22BB09-01 | B01-015417A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
230WHA3101--LEWZH22BB09-01--4 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A3-二出二激光切-增值改造 | 230WHA3101 | 激光切产品线 | JSLEWZH22BB09-01 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23040009 | [6 empty] | LEWZH22BB09-01 | B01-015417A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
230WHA3101--LEWZH22BB09-01--5 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A3-二出二激光切-增值改造 | 230WHA3101 | 激光切产品线 | JSLEWZH22BB09-01 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23040009 | [6 empty] | LEWZH22BB09-01 | B01-015417A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
230WHA3101--LEWZH22BB09-01--6 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A3-二出二激光切-增值改造 | 230WHA3101 | 激光切产品线 | JSLEWZH22BB09-01 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23040009 | [6 empty] | LEWZH22BB09-01 | B01-015417A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
230WHA3101--LEWZH22BB09-01--7 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A3-二出二激光切-增值改造 | 230WHA3101 | 激光切产品线 | JSLEWZH22BB09-01 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23040009 | [6 empty] | LEWZH22BB09-01 | B01-015417A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
230WHA3101--LEWZH22BB10-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A3-二出二激光切-增值改造 | 230WHA3101 | 激光切产品线 | JSLEWZH22BB10-01 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23040010 | [6 empty] | LEWZH22BB10-01 | B01-015418A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
230WHA3101--LEWZH22BB10-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A3-二出二激光切-增值改造 | 230WHA3101 | 激光切产品线 | JSLEWZH22BB10-01 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23040010 | [6 empty] | LEWZH22BB10-01 | B01-015418A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
230WHA3101--LEWZH22BB10-01--3 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A3-二出二激光切-增值改造 | 230WHA3101 | 激光切产品线 | JSLEWZH22BB10-01 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23040010 | [6 empty] | LEWZH22BB10-01 | B01-015418A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
230WHA3101--LEWZH22BB10-01--4 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A3-二出二激光切-增值改造 | 230WHA3101 | 激光切产品线 | JSLEWZH22BB10-01 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23040010 | [6 empty] | LEWZH22BB10-01 | B01-015418A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
230WHA3101--LEWZH22BB10-01--5 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A3-二出二激光切-增值改造 | 230WHA3101 | 激光切产品线 | JSLEWZH22BB10-01 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23040010 | [6 empty] | LEWZH22BB10-01 | B01-015418A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
230WHA3101--LEWZH22BB10-01--6 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A3-二出二激光切-增值改造 | 230WHA3101 | 激光切产品线 | JSLEWZH22BB10-01 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23040010 | [6 empty] | LEWZH22BB10-01 | B01-015418A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
230WHA3101--LEWZH22BB10-01--7 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A3-二出二激光切-增值改造 | 230WHA3101 | 激光切产品线 | JSLEWZH22BB10-01 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23040010 | [6 empty] | LEWZH22BB10-01 | B01-015418A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
230SZ00128--LEWZL22B465-01--1 | 增值改造类 | 正力 | 2023-ZL-苏州-4680圆柱切卷一体机-增值改造 | 230SZ00128 | 卷绕产品线 | JSLEWZL22B465-01 | 圆柱模切卷绕一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.5 | 0 | 0 | LS607-23040012 | [6 empty] | LEWZL22B465-01 | B01-015675A |  | 卷绕产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 1.5
--LEXW19001-03--1 | 增值改造类 | 欣旺达 | / | / | 大装配线 | SZLEXW19001-03 | 配对工序换型配件海目星参考图纸 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEXW19001-03 | B01-01124A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEXW19002-02--1 | 增值改造类 | 欣旺达 | / | / | 大装配线 | SZLEXW19002-02 | 超声波换型配件海目星参考图纸 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEXW19002-02 | B01-01125A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEXW19003-02--1 | 增值改造类 | 欣旺达 | / | / | 大装配线 | SZLEXW19003-02 | 连接片焊接工序换型配件海目星参考图纸 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEXW19003-02 | B01-01126A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEXW19004-02--1 | 增值改造类 | 欣旺达 | / | / | 大装配线 | SZLEXW19004-02 | 包mylar工序换型配件海目星参考图纸 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEXW19004-02 | B01-01127A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEXW19005-02--1 | 增值改造类 | 欣旺达 | / | / | 大装配线 | SZLEXW19005-02 | 入壳工序换型配件海目星参考图纸 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEXW19005-02 | B01-01128A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEXW19006-02--1 | 增值改造类 | 欣旺达 | / | / | 大装配线 | SZLEXW19006-02 | 顶盖焊接工序换型配件海目星参考图纸 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEXW19006-02 | B01-01129A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEXW19007-02--1 | 增值改造类 | 欣旺达 | / | / | 大装配线 | SZLEXW19007-02 | 密封钉焊接工序换型配件海目星参考图纸 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEXW19007-02 | B01-01130A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22BYKZ00620--LEYBY22B003--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2022-BYD-坑梓-圆柱切卷一体机-1台 | 22BYKZ00620 | 卷绕产品线 | JSLEYBY22B003 | 圆柱模切卷绕一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS601-23010003 | 2023-03-27 |  | LS603-23030016 |  |  |  | LEYBY22B003 | F5-WZF401-01A |  | 卷绕产品线 | 比亚迪 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
--LEYCC22B002--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | JSLEYCC22B002 | 其他 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS665-23030001 | [6 empty] | LEYCC22B002 | B01-014305A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22BYWH00491--LSD0022T001--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2022-BYD-芜湖-涂膜机-1台 | 22BYWH00491 | 涂布辊压分切产品线 | JSLSD0022T001 | ECL涂膜机_非标 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 355.53 | 0 | 0 | HL601-22080071 | 2022-09-16 | 2022-08-17 | LS603-22090016 |  |  |  | LSD0022T001 | F8-B2201I-01A |  | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 |  | Q1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 355.53
22BYGZ00487--LSD0022T002--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2022-BYD-贵州-涂膜机-2台 | 22BYGZ00487 | 涂布辊压分切产品线 | JSLSD0022T002 | ECL涂膜机_国产 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 355.53 | 0 | 0 | HL601-22080072 | 2022-09-28 | 2022-09-22 | LS603-22090042 | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | LSD0022T002 | F8-B2202I-01A |  | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | 华东 | M6 | [5 empty] | 2023-03-01 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 | Q1 |  | Q2 | 3 |  | 5 |  |  | 355.53
22BYGZ00487--LSD0022T003--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2022-BYD-贵州-涂膜机-2台 | 22BYGZ00487 | 涂布辊压分切产品线 | JSLSD0022T003 | ECL涂膜机_ECL涂膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 355.53 | 0 | 0 | HL601-22080067 | 2022-09-28 | 2022-09-22 | LS603-22090043 | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | LSD0022T003 | F8-B2203I-01A |  | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | 华东 | M6 | [5 empty] | 2023-03-01 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 | Q1 |  | Q2 | 3 |  | 5 |  |  | 355.53
22BYNN00489--LSD0022T004--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2022-BYD-南宁-涂膜机-2台 | 22BYNN00489 | 涂布辊压分切产品线 | JSLSD0022T004 | ECL涂膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 355.53 | 0 | 0 | HL601-22080073 | 2022-09-16 | 2022-08-23 | LS603-22090017 | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | LSD0022T004 | F8-B2204I-01A |  | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | 华东 | M6 | [5 empty] | 2023-03-01 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 | Q1 |  | Q2 | 3 |  | 5 |  |  | 355.53
22BYXY00494--LSD0022T005--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2022-BYD-襄阳-涂膜机01-3台 | 22BYXY00494 | 涂布辊压分切产品线 | JSLSD0022T005 | ECL涂膜机_国产 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 355.53 | 0 | 0 | HL601-22080068 | 2022-10-29 | 2022-10-29 | LS603-22100085 |  |  |  | LSD0022T005 | F8-B2205I-01A |  | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | 华东 | [6 empty] | 2023-05-01 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  | Q2 |  |  | 5 |  |  |  |  | 355.53
22BYXY00494--LSD0022T006--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2022-BYD-襄阳-涂膜机01-3台 | 22BYXY00494 | 涂布辊压分切产品线 | JSLSD0022T006 | ECL涂膜机_国产 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 355.53 | 0 | 0 | HL601-22080069 | 2022-11-17 | 2022-11-15 | LS603-22110023 |  |  |  | LSD0022T006 | F8-B2206I-01A |  | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | 华东 | [6 empty] | 2023-05-01 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q2 |  |  | 5 |  |  |  |  | 355.53
22BYFZ00485--LSD0022T007--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2022-BYD-抚州-涂膜机-1台 | 22BYFZ00485 | 涂布辊压分切产品线 | JSLSD0022T007 | ECL涂膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 355.53 | 0 | 0 | HL601-22080070 | 2022-10-13 | 2022-10-10 | LS603-22100011 |  |  |  | LSD0022T007 | F8-B2207I-01A |  | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  | Q1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 355.53
22BYXN00493--LSD0022T008--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2022-BYD-西宁-涂膜机-1台 | 22BYXN00493 | 涂布辊压分切产品线 | JSLSD0022T008 | 正极ECL涂膜机_非标 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 355.53 | 0 | 0 | HL601-22080074 | 2022-10-29 | 2022-10-29 | LS603-22100086 |  |  |  | LSD0022T008 | F8-B2208I-01A |  | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | 华东 | [6 empty] | 2023-04-01 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  | Q2 |  |  | 4 |  |  |  |  | 355.53
22BYNN00489--LSD0022T009--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2022-BYD-南宁-涂膜机-2台 | 22BYNN00489 | 涂布辊压分切产品线 | JSLSD0022T009 | ECL涂膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 355.53 | 0 | 0 | HL601-22080075 | 2022-09-16 | 2022-08-23 | LS603-22090018 | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | LSD0022T009 | F8-B2209I-01A |  | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | 华东 | M6 | [5 empty] | 2023-03-01 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 | Q1 |  | Q2 | 3 |  | 5 |  |  | 355.53
22BYXY00494--LSD0022T010--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2022-BYD-襄阳-涂膜机01-3台 | 22BYXY00494 | 涂布辊压分切产品线 | JSLSD0022T010 | ECL涂膜机_国产 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 355.53 | 0 | 0 | LS601-22100001 | 2022-11-18 | 2022-11-15 | LS603-22110024 |  |  |  | LSD0022T010 | F8-B2210I-01A |  | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | 华东 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-07-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7 |  |  |  | 355.53
22BYJN00488--LSD0022T011--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2022-BYD-济南-涂膜机-2台 | 22BYJN00488 | 涂布辊压分切产品线 | JSLSD0022T011 | ECL涂膜机_国产 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 355.53 | 0 | 0 | LS601-22100004 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | LS603-22110059 |  |  |  | LSD0022T011 | F8-B2211I-01A |  | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | 华东 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-08-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 8 |  |  |  | 355.53
22BYJN00488--LSD0022T012--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2022-BYD-济南-涂膜机-2台 | 22BYJN00488 | 涂布辊压分切产品线 | JSLSD0022T012 | ECL涂膜机_国产 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 355.53 | 0 | 0 | LS601-22100005 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | LS603-22110058 |  |  |  | LSD0022T012 | F8-B2212I-01A |  | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | 华东 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-09-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 9 |  |  |  | 355.53
22YJJY00531--LSD0022T013--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-江阴-涂布机-1台 | 22YJJY00531 | 涂布辊压分切产品线 | JSLSD0022T013 | 十堰一期电极段Line3-正极涂布机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1690 | 0 | 0 | LS601-22110018 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | LS603-23030004 |  |  |  | LSD0022T013 | F8-B2202E-01A |  | 涂布辊压分切产品线 | 远景 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-12-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 12 |  |  |  | 1690
22BYDM00163--LSD0022T014--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2022-BYD-东盟-涂膜机-3台 | 22BYDM00163 | 涂布辊压分切产品线 | JSLSD0022T014 | 涂膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 355.53 | 0 | 0 | LS601-22120001 | 2023-02-10 | 2023-02-08 | LS603-23020008 |  |  |  | LSD0022T014 | F5-B2213I-01A |  | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | 华东 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-10-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10 |  |  |  | 355.53
22BYDM00163--LSD0022T015--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2022-BYD-东盟-涂膜机-3台 | 22BYDM00163 | 涂布辊压分切产品线 | JSLSD0022T015 | 涂膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 355.53 | 0 | 0 | LS601-22120022 |  |  | LS603-23040038 |  |  |  | LSD0022T015 | F5-B2214I-01A |  | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | 华东 | [6 empty] | 2023-08-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  |  |  | 355.53
22BYDM00163--LSD0022T016--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2022-BYD-东盟-涂膜机-3台 | 22BYDM00163 | 涂布辊压分切产品线 | JSLSD0022T016 | 涂膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 355.53 | 0 | 0 | LS601-23020004 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | LS603-23030007 |  |  |  | LSD0022T016 | F5-B2215I-01A |  | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | 华东 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 355.53
22BYXY00621--LSD0022T017--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2022-BYD-襄阳-涂膜机02-3台 | 22BYXY00621 | 涂布辊压分切产品线 | JSLSD0022T017 | 涂膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 355.53 | 0 | 0 | LS601-22110053 | 2023-01-11 | 2023-01-08 | LS603-23010012 |  |  |  | LSD0022T017 | F5-B2216I-01A |  | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | 华东 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 1.已完成Q机，目前生产状态。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q4 |  | 7 | 10 |  |  |  | 355.53
22BYXY00621--LSD0022T018--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2022-BYD-襄阳-涂膜机02-3台 | 22BYXY00621 | 涂布辊压分切产品线 | JSLSD0022T018 | 涂膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 355.53 | 0 | 0 | LS601-22120010 | 2023-01-11 | 2023-01-08 | LS603-23010013 |  |  |  | LSD0022T018 | F5-B2217I-01A |  | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | 华东 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 2.已完成Q机，目前生产状态。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q4 |  | 7 | 10 |  |  |  | 355.53
22BYXY00621--LSD0022T019--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2022-BYD-襄阳-涂膜机02-3台 | 22BYXY00621 | 涂布辊压分切产品线 | JSLSD0022T019 | 涂膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 355.53 | 0 | 0 | LS601-22120023 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | LS603-23020007 |  |  |  | LSD0022T019 | F5-B2218I-01A |  | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | 华东 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 3.已完成Q机，目前生产状态。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 355.53
22BYGY00486--LSD0022T020--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2022-BYD-青秀-涂膜机-3台 | 22BYGY00486 | 涂布辊压分切产品线 | JSLSD0022T020 | 涂膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 355.53 | 0 | 0 | LS601-22120060 | [6 empty] | LSD0022T020 | F5-B2219I-01A |  | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | 华东 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | 暂无 | 1.设计完成100% 2.到料率95% 3..厂内安调进度100% | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.设计完成100% 2.到料率95% 3..厂内安调进度100% | [11 empty] | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 355.53
22BYGY00486--LSD0022T021--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2022-BYD-青秀-涂膜机-3台 | 22BYGY00486 | 涂布辊压分切产品线 | JSLSD0022T021 | 涂膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 355.53 | 0 | 0 | LS601-23020005 | [6 empty] | LSD0022T021 | F5-B2220I-01A |  | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | 华东 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | 暂无 | 1.设计完成100% 2.到料率95% 3..厂内安调进度100% | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.设计完成100% 2.到料率95% 3..厂内安调进度100% | [11 empty] | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 355.53
22BYGY00486--LSD0022T022--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2022-BYD-青秀-涂膜机-3台 | 22BYGY00486 | 涂布辊压分切产品线 | JSLSD0022T022 | 涂膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 355.53 | 0 | 0 | LS601-22110029 | [6 empty] | LSD0022T022 | F5-B2221I-01A |  | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | 华东 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | 暂无 | 1.设计完成100% 2.到料率95% 3..厂内安调进度100% | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.设计完成100% 2.到料率95% 3..厂内安调进度100% | [11 empty] | Q4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 355.53
22BYTZ00490--LSD0022T023--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2022-BYD-台州-涂膜机-2台 | 22BYTZ00490 | 涂布辊压分切产品线 | JSLSD0022T023 | 涂膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 355.53 | 0 | 0 | LS601-22110008 | 2023-01-15 | 2023-01-13 | LS603-23010030 |  |  |  | LSD0022T023 | F5-B2223I-01A |  | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | 华东 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 1.100m/min速度生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q4 |  | 7 | 11 |  |  |  | 355.53
22BYTZ00490--LSD0022T024--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2022-BYD-台州-涂膜机-2台 | 22BYTZ00490 | 涂布辊压分切产品线 | JSLSD0022T024 | 涂膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 355.53 | 0 | 0 | LS601-22110030 | 2023-02-11 | 2023-02-10 | LS603-23020018 |  |  |  | LSD0022T024 | F5-B2224I-01A |  | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | 华东 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 1.100m/min速度生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 355.53
22BYXA00492--LSD0022T025--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2022-BYD-西安-涂膜机-1台 | 22BYXA00492 | 涂布辊压分切产品线 | JSLSD0022T025 | 涂膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 355.53 | 0 | 0 | LS601-22110009 | 2022-12-24 | 2022-12-14 | LS603-22120054 |  |  |  | LSD0022T025 | F5-B2222I-01A |  | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | 华东 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 1.因订单不足，本月只开工3天。 2.现场核对技术协议条款，启动验收流程。 3.现场目前在对技术协议，5.19对工艺，然后发起验收流程。 4.月底之前对完差异项，整改完成发起线下验收流程。 5.客户同意整改完差异项后发起线下签字流程。 6.整改项回料中，计划6月12日齐料并装配，并发起线下签字流程。 7.已开始走线下验收流程 | 1.已开始走线下签字流程 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7 |  |  |  | 355.53
22YQCC00377--LSD0022T026--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2022-YQ-长春-涂膜机-1台 | 22YQCC00377 | 涂布辊压分切产品线 | JSLSD0022T026 | 涂膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 480.77 | 580.77 | 0 | LS601-22110031 |  | 2023-07-15 |  |  |  |  | LSD0022T026 | F5-B2225I-01A |  | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | 华东 | [6 empty] | 2023-08-01 |  | 暂无 | 1.设计下单100% 2.到料率99% 3.厂内装调进度100% 4.客户FAT已过，等待客户通知发货 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.设计下单100% 2.到料率99% 3.厂内装调进度100% 4.客户FAT已过，等待客户通知发货 |  |  |  | 2023 |  |  | Q3 |  |  | 7 |  | Q3 |  |  | 8 |  |  | 计划外出货 |  | 480.77
22BYCQ00613--LSD0022T027--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2022-BYD-重庆-涂膜机-1台 | 22BYCQ00613 | 涂布辊压分切产品线 | JSLSD0022T027 | 涂膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 355.53 | 0 | 0 | LS601-22110054 | 2023-01-31 | 2023-01-10 | LS603-23010042 |  |  |  | LSD0022T027 | F5-B2226I-01A |  | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | 华东 | [6 empty] | 2023-07-01 | 2023-10-31 | 客户导电浆料工艺缺陷，导致设备高速＞100m/min时极片会不容易烤干，遂制约了设备生产提速 | 1、客户阶段性换型生产，现以100m/min速度生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 |  | Q3 | Q4 |  | 7 | 10 |  |  |  | 355.53
22BYWW00615--LSD0022T028--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2022-BYD-无为-涂膜机-1台 | 22BYWW00615 | 涂布辊压分切产品线 | JSLSD0022T028 | 涂膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 424.7788 | 0 | 0 |  | 2023-01-17 | 2022-08-18 |  |  |  |  | LSD0022T028 | F5-B2227I-01A |  | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | 华东 | [6 empty] | 2023-12-01 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 |  | Q4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 424.7788
22BYNN00616--LSD0022T029--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2022-BYD-南宁-涂膜机-3台 | 22BYNN00616 | 涂布辊压分切产品线 | JSLSD0022T029 | 涂膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 336.28 | 0 | 0 | LS601-22120048 | 2023-02-07 | 2023-02-05 | LS603-23020004 |  |  |  | LSD0022T029 | F5-B2228I-01A |  | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | 华东 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 1.3/20开始生产，以140m/min速度生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10 |  |  |  | 336.28
22BYNN00616--LSD0022T030--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2022-BYD-南宁-涂膜机-3台 | 22BYNN00616 | 涂布辊压分切产品线 | JSLSD0022T030 | 涂膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 336.28 | 0 | 0 | LS601-22120061 | 2023-02-18 | 2023-02-18 | LS603-23020030 |  |  |  | LSD0022T030 | F5-B2229I-01A |  | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | 华东 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 1.设计完成100% 2.到料率95% 3..厂内安调进度100% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  |  |  | 336.28
22BYNN00616--LSD0022T031--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2022-BYD-南宁-涂膜机-3台 | 22BYNN00616 | 涂布辊压分切产品线 | JSLSD0022T031 | 涂膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 336.28 | 0 | 0 | LS601-22120062 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | LS603-23020047 |  |  |  | LSD0022T031 | F5-B2230I-01A |  | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | 华东 | [6 empty] | 2023-08-01 |  | 暂无 | 1.3/20开始生产，以140m/min速度生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q3 |  |  | 8 |  |  |  |  | 336.28
22BYNN00655--LSD0022T032--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2022-BYD-南宁-二期涂膜机-3台 | 22BYNN00655 | 涂布辊压分切产品线 | JSLSD0022T032 | 涂膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LSD0022T032 | F5-B2231I-01A | 不启用 | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22BYNN00655--LSD0022T033--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2022-BYD-南宁-二期涂膜机-3台 | 22BYNN00655 | 涂布辊压分切产品线 | JSLSD0022T033 | 涂膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LSD0022T033 | F5-B2232I-01A | 不启用 | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22BYNN00655--LSD0022T034--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2022-BYD-南宁-二期涂膜机-3台 | 22BYNN00655 | 涂布辊压分切产品线 | JSLSD0022T034 | 涂膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LSD0022T034 | F5-B2233I-01A | 不启用 | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22BYYC00656--LSD0022T035--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2022-BYD-盐城-涂膜机-2台 | 22BYYC00656 | 涂布辊压分切产品线 | JSLSD0022T035 | 涂膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 336.28 | 0 | 0 | LS601-23030001 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | LS603-23050055 |  |  |  | LSD0022T035 | F5-B2234I-01A |  | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 暂无 | 1、待生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 336.28
230ZZ00006--LSD0022T036--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2023-中国郑州-涂膜机-3台 | 230ZZ00006 | 涂布辊压分切产品线 | JSLSD0022T036 | 涂膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 336.28 | 0 | 0 | LS601-23040029 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | LS603-23040045 |  |  |  | LSD0022T036 | F5-B2235I-01A |  | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | 华东 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 暂无 | 1、待试涂 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q3 |  |  | 9 |  |  |  |  | 336.28
230ZZ00006--LSD0022T037--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2023-中国郑州-涂膜机-3台 | 230ZZ00006 | 涂布辊压分切产品线 | JSLSD0022T037 | 涂膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 336.28 | 0 | 0 | LS601-23020038 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | LS603-23030026 |  |  |  | LSD0022T037 | F5-B2236I-01A |  | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | 华东 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 暂无 | 1.以150m/min速度生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12 |  |  |  | 336.28
22BYYC00656--LSD0022T038--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2022-BYD-盐城-涂膜机-2台 | 22BYYC00656 | 涂布辊压分切产品线 | JSLSD0022T038 | 涂膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LSD0022T038 | F5-B2237I-01A | 不启用 | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险 | [23 empty] | 0
22BYTZ00657--LSD0022T039--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2022-BYD-台州-二期涂膜机-1台 | 22BYTZ00657 | 涂布辊压分切产品线 | JSLSD0022T039 | 涂膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 336.28 | 0 | 0 | LS601-23020003 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | LS603-23030025 |  |  |  | LSD0022T039 | F5-B2238I-01A |  | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | 华东 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 暂无 | 1.6/5号开始安调中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 12 |  |  |  | 336.28
230TZ00242--LSW0022T023-01--1 | 增值改造类 | 比亚迪 | 2023-BYD-台州-涂膜机-增值改造 | 230TZ00242 | 涂布辊压分切产品线 | JSLSW0022T023-01 | 涂膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LSW0022T023-01 | B01-016151A |  | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | [36 empty] | 0
230TZ00242--LSW0022T024-01--1 | 增值改造类 | 比亚迪 | 2023-BYD-台州-涂膜机-增值改造 | 230TZ00242 | 涂布辊压分切产品线 | JSLSW0022T024-01 | 涂膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LSW0022T024-01 | B01-016152A |  | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | [36 empty] | 0
| 配件 | / | / | / | / | 1月配件出货 | / |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 50.755 | 50.755 | [49 empty] | 50.755
| 配件 | / | / | / | / | 2月配件出货 | / |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 233.983 | 233.983 | [49 empty] | 233.983
| 配件 | / | / | / | / | 3月配件出货 | / |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 142.8875 | 142.8875 | [49 empty] | 142.8875
| 配件 | / | / | / | / | 4月配件出货 | / |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 280.5657 | 280.5657 | [49 empty] | 280.5657
| 配件 | / | / | / | / | 5月配件出货 | / |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 95.9513 | 95.9513 | [49 empty] | 95.9513
| 配件 | / | / | / | / | 6月配件出货 | / |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 138.0253 | 138.0253 | [49 empty] | 138.0253
| 配件 | / | / | / | / | 7月配件出货第二周 | / |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 183.2482 | 183.2482 | [49 empty] | 183.2482

## 7月N+3 (hidden)
项目财经周计划汇总表 | 看板 | 核算底表 | JMLEDYJ22A977 | 海外 | 1 | 658
项目基本信息 |  |  | JMLEDYJ22A982 | 海外 | 1 | 350 |  | 区域 | 大项目号 | 大项目名称 | 核算项目号 | 预计出货数量 | 集团收入
序列号 | 计划出货时间 | 项目数量 | JMLEDYJ22A978 | 海外 | 1 | 655 | [5 empty] | 496 | 83003.0968
230SYL7005--LED23D009--1 | 2023-07-15 | 1 | JMLEDYJ22A981 | 海外 | 1 | 645 |  | 国内 | 230JMA1148 | 2023-ZH-江门-A1-C5装配线 | JMLED23H328 | 1 | 256.6372
230SYL7005--LED23D013--1 | 2023-07-15 | 1 | JMLEDYJ22A979 | 海外 | 1 | 325 |  | 国内 | 230JMA1148 | 2023-ZH-江门-A1-C5装配线 | JMLEDZH22A935 | 1 | 203.5398
230WH00022--LED23D054--1 | 2023-07-20 | 1 | JMLEDYJ22A980 | 海外 | 1 | 620 |  | 国内 | 230JMA1148 | 2023-ZH-江门-A1-C5装配线 | JMLEDZH22A945 | 1 | 283.1858
230WH00022--LED23D060--1 | 2023-07-20 | 1 | JMLEDYJ22A983 | 海外 | 1 | 314 |  | 国内 | 230JMA1150 | 2023-ZH-江门-A1-C5物流线 | JMLEDZH22A950 | 1 | 424.7788
230HZ00023--LED23D067--1 | 2023-07-24 | 1 | JMLEDYJ22AC41 | 海外 | 1 | 658 |  | 国内 | 22ZHWHA3732 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕） | JMLED23D264 | 1 | 330.9735
230HZ00023--LED23D073--1 | 2023-07-24 | 1 | JMLEDYJ22AC42 | 海外 | 1 | 655 |  | 国内 | 22ZHWHA3617 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） | JMLED23D376 | 1 | 230.0885
230XGL1028--LED23D107--1 | 2023-07-15 | 1 | JMLEDYJ22AB59 | 海外 | 1 | 669 |  | 国内 | 22ZHWHA3732 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕） | JMLED23D377 | 1 | 203.5398
230XGL1028--LED23D111--1 | 2023-07-15 | 1 | JMLEDYJ22AB53 | 海外 | 1 | 658 |  | 国内 | 22ZHWHA3732 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕） | JMLED23E266 | 1 | 268.1416
230XGL2030--LED23D117--1 | 2023-07-15 | 1 | JMLEDYJ22AB54 | 海外 | 1 | 655 |  | 国内 | 22ZHWHA3732 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕） | JMLED23E267 | 1 | 250.5575
230XGL2030--LED23D121--1 | 2023-07-15 | 1 | JMLEDYJ22AB55 | 海外 | 1 | 325 |  | 国内 | 22ZHWHA3617 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） | JMLED23F259 | 1 | 358.4071
230XGL3031--LED23D126--1 | 2023-07-15 | 1 | JMLEDYJ22AB56 | 海外 | 1 | 620 |  | 国内 | 22ZHWHA3617 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） | JMLED23F259 | 1 | 358.4071
230XGL3031--LED23D130--1 | 2023-07-15 | 1 | JMLEDYJ22AB57 | 海外 | 1 | 645 |  | 国内 | 22ZHWHA3732 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕） | JMLED23F261 | 1 | 173.4513
230HZC1039--LED23D169--1 | 2023-07-15 | 1 | JMLEDYJ22AB58 | 海外 | 1 | 350 |  | 国内 | 22ZHWHA3732 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕） | JMLED23F261 | 1 | 173.4513
230HZC2040--LED23D170--1 | 2023-07-15 | 1 | JMLEDYJ22AC43 | 海外 | 1 | 658 |  | 国内 | 22ZHWHA3732 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕） | JMLED23F262 | 1 | 174.3363
230HZC1039--LED23D179--1 | 2023-07-15 | 1 | JMLEDYJ22AC44 | 海外 | 1 | 655 |  | 国内 | 22ZHWHA3732 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕） | JMLED23F265 | 1 | 164.6018
230HZC2040--LED23D180--1 | 2023-07-15 | 1 | JSLEDYJ22BC35 | 海外 | 1 | 600 |  | 国内 | 22ZHWHA3732 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕） | JMLED23F265 | 1 | 164.6018
230YC00058--LED23D241--1 | 2023-07-03 | 1 | JSLEDYJ22BC36 | 海外 | 1 | 600 |  | 国内 | 22ZHWHA3732 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕） | JMLED23G263 | 1 | 210.5133
230YC00058--LED23D247--1 | 2023-07-03 | 1 | JMLED23H430 | 海外 | 1 | 100 |  | 国内 | 22ZHWHA3732 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕） | JMLED23G263 | 1 | 210.5133
22ZHWHA3732--LED23D264--1 | 2023-07-20 | 1 | LEW23K438-01 | 海外 | 3 | 26.4544 | 月初比本版数量多两个，收入没有问题 | 国内 | 22ZHWHA3732 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕） | JMLED23G268 | 1 | 152.2124
230YC00082--LED23D313--1 | 2023-07-30 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22ZHWHA3732 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕） | JMLED23G272 | 1 | 108.8496
230YC00082--LED23D317--1 | 2023-07-30 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22ZHWHA3617 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） | JMLED23H258 | 1 | 254.8673
230YC00082--LED23D339--1 | 2023-07-30 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22ZHWHA3617 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） | JMLED23H258 | 1 | 254.8673
230YC00082--LED23D343--1 | 2023-07-30 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22ZHWHA3732 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕） | JMLED23H260 | 1 | 254.8673
22ZHWHA3617--LED23D376--1 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22ZHWHA3732 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕） | JMLED23H260 | 1 | 254.8673
22ZHWHA3732--LED23D377--1 | 2023-07-20 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22ZHWHA3734 | 2022-ZH-武汉-A3-C2物流线（卷绕） | JMLED23H269 | 1 | 502.6549
230SYL7005--LED23E011--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22ZHWHA3734 | 2022-ZH-武汉-A3-C2物流线（卷绕） | JMLED23H270 | 1 | 34.5133
230SYL7005--LED23E012--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22ZHWHA3597 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | JMLED23H301 | 1 | 393.5841
230QZ00019--LED23E043--1 | 2023-07-25 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22ZHWHA3733 | 2022-ZH-武汉-A3-C1干燥线 | JMLED23H330 | 1 | 384.9558
230WH00022--LED23E056--1 | 2023-07-20 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22ZHWHA3733 | 2022-ZH-武汉-A3-C1干燥线 | JMLED23H331 | 1 | 22.1239
230WH00022--LED23E057--1 | 2023-07-20 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22ZHWHA3733 | 2022-ZH-武汉-A3-C1干燥线 | JMLED23H332 | 1 | 76.9912
230WH00022--LED23E062--1 | 2023-07-20 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230WHA3129 | 2023-中国武汉-A3-C1干燥线 | JMLED23H351 | 1 | 34.9558
230HZ00023--LED23E069--1 | 2023-07-24 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230WHA3129 | 2023-中国武汉-A3-C1干燥线 | JMLED23H351 | 1 | 34.9558
230HZ00023--LED23E070--1 | 2023-07-24 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230WHA3129 | 2023-中国武汉-A3-C1干燥线 | JMLED23H351 | 1 | 34.9558
230XGL1028--LED23E109--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230WHA3129 | 2023-中国武汉-A3-C1干燥线 | JMLED23H351 | 1 | 34.9558
230XGL1028--LED23E110--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230WHA3129 | 2023-中国武汉-A3-C1干燥线 | JMLED23H351 | 1 | 34.9558
230XGL2030--LED23E119--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230WHA3129 | 2023-中国武汉-A3-C1干燥线 | JMLED23H351 | 1 | 34.9558
230XGL2030--LED23E120--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230WHA3129 | 2023-中国武汉-A3-C1干燥线 | JMLED23H351 | 1 | 34.9558
230XGL3031--LED23E128--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230WHA3129 | 2023-中国武汉-A3-C1干燥线 | JMLED23H351 | 1 | 34.9558
230XGL3031--LED23E129--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230WHA3129 | 2023-中国武汉-A3-C1干燥线 | JMLED23H351 | 1 | 34.9558
230HZC1039--LED23E173--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230WHA3129 | 2023-中国武汉-A3-C1干燥线 | JMLED23H351 | 1 | 34.9558
230HZC2040--LED23E174--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230WHA3129 | 2023-中国武汉-A3-C1干燥线 | JMLED23H351 | 1 | 34.9558
230HZC1039--LED23E175--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230WHA3129 | 2023-中国武汉-A3-C1干燥线 | JMLED23H351 | 1 | 34.9558
230HZC2040--LED23E176--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230WHA3129 | 2023-中国武汉-A3-C1干燥线 | JMLED23H351 | 1 | 34.9558
230YC00058--LED23E243--1 | 2023-07-03 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230WHA3129 | 2023-中国武汉-A3-C1干燥线 | JMLED23H351 | 1 | 34.9558
230YC00058--LED23E244--1 | 2023-07-03 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230WHA3129 | 2023-中国武汉-A3-C1干燥线 | JMLED23H351 | 1 | 34.9558
230YC00058--LED23E245--1 | 2023-07-03 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230WHA3129 | 2023-中国武汉-A3-C1干燥线 | JMLED23H351 | 1 | 34.9558
230JS00061--LED23E248--1 | 2023-07-14 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230WHA3130 | 2023-中国武汉-A3-C2干燥线 | JMLED23H352 | 1 | 34.9558
22ZHWHA3732--LED23E266--1 | 2023-07-20 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230WHA3130 | 2023-中国武汉-A3-C2干燥线 | JMLED23H352 | 1 | 34.9558
22ZHWHA3732--LED23E267--1 | 2023-07-20 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230WHA3130 | 2023-中国武汉-A3-C2干燥线 | JMLED23H352 | 1 | 34.9558
230YC00082--LED23E315--1 | 2023-07-30 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230WHA3130 | 2023-中国武汉-A3-C2干燥线 | JMLED23H352 | 1 | 34.9558
230YC00082--LED23E316--1 | 2023-07-30 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230WHA3130 | 2023-中国武汉-A3-C2干燥线 | JMLED23H352 | 1 | 34.9558
230YC00082--LED23E341--1 | 2023-07-30 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230WHA3130 | 2023-中国武汉-A3-C2干燥线 | JMLED23H352 | 1 | 34.9558
230YC00082--LED23E342--1 | 2023-07-30 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230WHA3130 | 2023-中国武汉-A3-C2干燥线 | JMLED23H352 | 1 | 34.9558
230DG00117--LED23E363--1 | 2023-07-25 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230WHA3130 | 2023-中国武汉-A3-C2干燥线 | JMLED23H352 | 1 | 34.9558
230SYL7005--LED23F006--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230WHA3130 | 2023-中国武汉-A3-C2干燥线 | JMLED23H352 | 1 | 34.9558
230SYL7005--LED23F007--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230WHA3130 | 2023-中国武汉-A3-C2干燥线 | JMLED23H352 | 1 | 34.9558
230SYL7005--LED23F010--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230WHA3130 | 2023-中国武汉-A3-C2干燥线 | JMLED23H352 | 1 | 34.9558
230WH00022--LED23F050--1 | 2023-07-20 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230WHA3130 | 2023-中国武汉-A3-C2干燥线 | JMLED23H352 | 1 | 34.9558
230WH00022--LED23F051--1 | 2023-07-20 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230WHA3130 | 2023-中国武汉-A3-C2干燥线 | JMLED23H352 | 1 | 34.9558
230WH00022--LED23F052--1 | 2023-07-20 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230WHA3130 | 2023-中国武汉-A3-C2干燥线 | JMLED23H352 | 1 | 34.9558
230WH00022--LED23F055--1 | 2023-07-20 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230WHA3130 | 2023-中国武汉-A3-C2干燥线 | JMLED23H352 | 1 | 34.9558
230HZ00023--LED23F063--1 | 2023-07-24 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230WHA3130 | 2023-中国武汉-A3-C2干燥线 | JMLED23H352 | 1 | 34.9558
230HZ00023--LED23F063--2 | 2023-07-24 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22ZHWHA3609 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（叠片） | JMLEDZH22AB11 | 1 | 28.3186
230HZ00023--LED23F064--1 | 2023-07-24 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22ZHWHA3617 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） | JMLEDZH22AB15 | 1 | 28.3186
230HZ00023--LED23F065--1 | 2023-07-24 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22ZHWHA3609 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（叠片） | JMLEDZH22AB16 | 1 | 28.3186
230HZ00023--LED23F068--1 | 2023-07-24 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22ZHWHA3597 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | JMLEDZH22AB72 | 1 | 76.9912
230HZ00023--LED23F075--1 | 2023-07-24 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22ZHWHA3597 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | JMLEDZH22AB76 | 1 | 22.1239
230XGL1028--LED23F104--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22ZHWHA3617 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） | JMLEDZH22AC32 | 1 | 28.3186
230XGL1028--LED23F105--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22ZHWHA3617 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） | JMLEDZH22AF06 | 1 | 314.7434
230XGL1028--LED23F108--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22ZHWHA3617 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） | JMLEDZH22AF07 | 1 | 434.4071
230XGL2030--LED23F114--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22ZHWHA3617 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） | JMLEDZH22AF07 | 1 | 434.4071
230XGL2030--LED23F115--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22ZHWHA3617 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） | JMLEDZH22AF08 | 1 | 575.8319
230XGL2030--LED23F118--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22ZHWHA3617 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） | JMLEDZH22AF09 | 1 | 288.708
230XGL3031--LED23F123--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22ZHWHA3617 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） | JMLEDZH22AF09 | 1 | 288.708
230XGL3031--LED23F124--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22ZHWHA3617 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） | JMLEDZH22AF10 | 1 | 475.6903
230XGL3031--LED23F127--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22ZHWHA3617 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） | JMLEDZH22AF11 | 1 | 482.4159
230HZC1039--LED23F163--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22ZHWHA3617 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） | JMLEDZH22AF12 | 1 | 237.177
230HZC2040--LED23F164--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22ZHWHA3731 | 2022-ZH-武汉-A3-C1物流线（卷绕） | JMLEDZH22AF13 | 1 | 101.7876
230HZC1039--LED23F165--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22ZHWHA3731 | 2022-ZH-武汉-A3-C1物流线（卷绕） | JMLEDZH22AF14 | 1 | 569.708
230HZC2040--LED23F166--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22ZHWHA3617 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） | JMLEDZH22AF15 | 1 | 172.4867
230HZC1039--LED23F171--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230WH00022 | 2023-中国芜湖-装配线 | JMLED23D054 | 1 | 327.4336
230HZC2040--LED23F172--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230WH00022 | 2023-中国芜湖-装配线 | JMLED23D060 | 1 | 192.0354
230XGL1028--LED23F191--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230HZ00023 | 2023-中国湖州-二期-装配线 | JMLED23D067 | 1 | 376.9912
230XGL2030--LED23F192--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230HZ00023 | 2023-中国湖州-二期-装配线 | JMLED23D073 | 1 | 240.708
230XGL3031--LED23F193--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230YC00058 | 2023-中国盐城-卷绕装配线 | JMLED23D241 | 1 | 283.1858
230YC00058--LED23F238--1 | 2023-07-03 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230YC00058 | 2023-中国盐城-卷绕装配线 | JMLED23D247 | 1 | 176.9912
230YC00058--LED23F239--1 | 2023-07-03 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230WH00022 | 2023-中国芜湖-装配线 | JMLED23E056 | 1 | 253.9823
230YC00058--LED23F242--1 | 2023-07-03 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230WH00022 | 2023-中国芜湖-装配线 | JMLED23E057 | 1 | 279.646
22ZHWHA3617--LED23F259--1 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230WH00022 | 2023-中国芜湖-装配线 | JMLED23E062 | 1 | 24.7788
22ZHWHA3617--LED23F259--2 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230HZ00023 | 2023-中国湖州-二期-装配线 | JMLED23E069 | 1 | 359.292
22ZHWHA3732--LED23F261--1 | 2023-07-20 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230HZ00023 | 2023-中国湖州-二期-装配线 | JMLED23E070 | 1 | 315.0442
22ZHWHA3732--LED23F261--2 | 2023-07-20 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230YC00058 | 2023-中国盐城-卷绕装配线 | JMLED23E243 | 1 | 219.469
22ZHWHA3732--LED23F262--1 | 2023-07-20 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230YC00058 | 2023-中国盐城-卷绕装配线 | JMLED23E244 | 1 | 182.3009
22ZHWHA3732--LED23F265--1 | 2023-07-20 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230YC00058 | 2023-中国盐城-卷绕装配线 | JMLED23E245 | 1 | 24.7788
22ZHWHA3732--LED23F265--2 | 2023-07-20 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230DG00117 | 2023-中国东莞-装配线 | JMLED23E363 | 1 | 0
230YC00082--LED23F314--1 | 2023-07-30 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230WH00022 | 2023-中国芜湖-装配线 | JMLED23F050 | 1 | 247.7876
230YC00082--LED23F340--1 | 2023-07-30 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230WH00022 | 2023-中国芜湖-装配线 | JMLED23F051 | 1 | 190.2655
230DG00117--LED23F361--1 | 2023-07-25 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230WH00022 | 2023-中国芜湖-装配线 | JMLED23F052 | 1 | 300
230SYL7005--LED23G008--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230WH00022 | 2023-中国芜湖-装配线 | JMLED23F055 | 1 | 143.3628
230WH00022--LED23G053--1 | 2023-07-20 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230HZ00023 | 2023-中国湖州-二期-装配线 | JMLED23F063 | 1 | 154.8673
230WH00022--LED23G058--1 | 2023-07-20 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230HZ00023 | 2023-中国湖州-二期-装配线 | JMLED23F063 | 1 | 154.8673
230WH00022--LED23G061--1 | 2023-07-20 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230HZ00023 | 2023-中国湖州-二期-装配线 | JMLED23F064 | 1 | 279.646
230HZ00023--LED23G066--1 | 2023-07-24 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230HZ00023 | 2023-中国湖州-二期-装配线 | JMLED23F065 | 1 | 149.5575
230HZ00023--LED23G071--1 | 2023-07-24 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230HZ00023 | 2023-中国湖州-二期-装配线 | JMLED23F068 | 1 | 237.1681
230HZ00023--LED23G074--1 | 2023-07-24 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230HZ00023 | 2023-中国湖州-二期-装配线 | JMLED23F075 | 1 | 110.6195
230XGL1028--LED23G106--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230YC00058 | 2023-中国盐城-卷绕装配线 | JMLED23F238 | 1 | 247.7876
230XGL2030--LED23G116--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230YC00058 | 2023-中国盐城-卷绕装配线 | JMLED23F239 | 1 | 54.8673
230XGL3031--LED23G125--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230YC00058 | 2023-中国盐城-卷绕装配线 | JMLED23F242 | 1 | 119.469
230HZC1039--LED23G167--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230DG00117 | 2023-中国东莞-装配线 | JMLED23F361 | 1 | 0
230HZC2040--LED23G168--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230WH00022 | 2023-中国芜湖-装配线 | JMLED23G053 | 1 | 331.8584
230HZC1039--LED23G177--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230WH00022 | 2023-中国芜湖-装配线 | JMLED23G058 | 1 | 169.0265
230HZC2040--LED23G178--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230WH00022 | 2023-中国芜湖-装配线 | JMLED23G061 | 1 | 106.1947
230HZC1039--LED23G181--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230HZ00023 | 2023-中国湖州-二期-装配线 | JMLED23G066 | 1 | 338.0531
230HZC2040--LED23G182--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230HZ00023 | 2023-中国湖州-二期-装配线 | JMLED23G071 | 1 | 141.5929
230YC00058--LED23G240--1 | 2023-07-03 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230HZ00023 | 2023-中国湖州-二期-装配线 | JMLED23G074 | 1 | 115.9292
22ZHWHA3732--LED23G263--1 | 2023-07-20 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230YC00058 | 2023-中国盐城-卷绕装配线 | JMLED23G240 | 1 | 230.0885
22ZHWHA3732--LED23G263--2 | 2023-07-20 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230DG00117 | 2023-中国东莞-装配线 | JMLED23G359 | 1 | 0
22ZHWHA3732--LED23G268--1 | 2023-07-20 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230DG00117 | 2023-中国东莞-装配线 | JMLED23G360 | 1 | 0
22ZHWHA3732--LED23G272--1 | 2023-07-20 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230DG00117 | 2023-中国东莞-装配线 | JMLED23G362 | 1 | 0
230YC00082--LED23G312--1 | 2023-07-30 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230WH00022 | 2023-中国芜湖-装配线 | JMLED23H049 | 1 | 146.0177
22RPLZZS698--LED23G334--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230WH00022 | 2023-中国芜湖-装配线 | JMLED23H059 | 1 | 296.4602
230YC00082--LED23G338--1 | 2023-07-30 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230HZ00023 | 2023-中国湖州-二期-装配线 | JMLED23H072 | 1 | 344.2478
230DG00117--LED23G359--1 | 2023-07-25 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230YC00058 | 2023-中国盐城-卷绕装配线 | JMLED23H237 | 1 | 146.0177
230DG00117--LED23G360--1 | 2023-07-25 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230YC00058 | 2023-中国盐城-卷绕装配线 | JMLED23H246 | 1 | 173.4513
230DG00117--LED23G362--1 | 2023-07-25 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230DG00117 | 2023-中国东莞-装配线 | JMLED23H364 | 1 | 0
230SYL7005--LED23H014--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230DG00117 | 2023-中国东莞-装配线 | JMLED23H441 | 1 | 0
230WH00022--LED23H049--1 | 2023-07-20 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22JCJC00218 | 2022-JC-金昌-自动装配线 | JMLEDJC22A784 | 1 | 427.4336
230WH00022--LED23H059--1 | 2023-07-20 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22JCJC00218 | 2022-JC-金昌-自动装配线 | JMLEDJC22A785 | 1 | 398.2301
230HZ00023--LED23H072--1 | 2023-07-24 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22JCJC00218 | 2022-JC-金昌-自动装配线 | JMLEDJC22A786 | 1 | 345.1327
230XGL1028--LED23H113--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22JCJC00218 | 2022-JC-金昌-自动装配线 | JMLEDJC22A787 | 1 | 371.6814
230XGL2030--LED23H122--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22JCJC00218 | 2022-JC-金昌-自动装配线 | JMLEDJC22A788 | 1 | 218.5841
230XGL3031--LED23H131--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22JCJC00218 | 2022-JC-金昌-自动装配线 | JMLEDJC22A789 | 1 | 312.3894
230HZC1039--LED23H183--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22JCJC00218 | 2022-JC-金昌-自动装配线 | JMLEDJC22A790 | 1 | 323.8938
230HZC2040--LED23H184--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22JCJC00218 | 2022-JC-金昌-自动装配线 | JMLEDJC22A792 | 1 | 53.0973
230HZC1041--LED23H185--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22JCJC00218 | 2022-JC-金昌-自动装配线 | JMLEDJC22A793 | 1 | 225.6637
230HZC1041--LED23H185--2 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22RJGZA1711 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 | JMLEDRJ22AF26 | 1 | 101.7699
230HZC1041--LED23H185--3 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22RJGZA1711 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 | JMLEDRJ22AF27 | 1 | 269.9115
230HZC1041--LED23H185--4 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22RJGZA1711 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 | JMLEDRJ22AF28 | 1 | 188.4956
230HZC1041--LED23H185--5 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22RJGZA1711 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 | JMLEDRJ22AF29 | 1 | 322.1239
230HZC1041--LED23H185--6 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22RJGZA1711 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 | JMLEDRJ22AF30 | 1 | 356.6372
230HZC1041--LED23H185--7 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22RJGZA1711 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 | JMLEDRJ22AF31 | 1 | 351.3274
230HZC1041--LED23H185--8 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22RJGZA1711 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 | JMLEDRJ22AF32 | 1 | 165.4867
230HZC1041--LED23H185--9 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22RJGZA1711 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 | JMLEDRJ22AF33 | 1 | 268.1416
230HZC1041--LED23H185--10 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22RJGZA1711 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 | JMLEDRJ22AF34 | 1 | 295.5752
230HZC1041--LED23H185--11 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22RJGZA1711 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 | JMLEDRJ22AF35 | 1 | 163.7168
230HZC1041--LED23H185--12 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22RJGZA1711 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 | JMLEDRJ22AF36 | 1 | 213.2743
230HZC1041--LED23H185--13 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22RJGZA1711 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 | JMLEDRJ22AF37 | 1 | 270.7965
230HZC1041--LED23H185--14 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22RJGZA1711 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 | JMLEDRJ22AF38 | 1 | 116.8142
230HZC2042--LED23H186--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230XGL1028 | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线 | JMLED23D107 | 1 | 329.2035
230HZC2042--LED23H186--2 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230XGL1028 | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线 | JMLED23D111 | 1 | 159.292
230HZC2042--LED23H186--3 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230XGL2030 | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线 | JMLED23D117 | 1 | 329.2035
230HZC2042--LED23H186--4 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230XGL2030 | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线 | JMLED23D121 | 1 | 159.292
230HZC2042--LED23H186--5 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230XGL3031 | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线 | JMLED23D126 | 1 | 329.2035
230HZC2042--LED23H186--6 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230XGL3031 | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线 | JMLED23D130 | 1 | 159.292
230HZC2042--LED23H186--7 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230XGL1028 | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线 | JMLED23E109 | 1 | 203.5398
230HZC2042--LED23H186--8 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230XGL1028 | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线 | JMLED23E110 | 1 | 223.8938
230HZC2042--LED23H186--9 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230XGL2030 | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线 | JMLED23E119 | 1 | 203.5398
230HZC2042--LED23H186--10 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230XGL2030 | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线 | JMLED23E120 | 1 | 223.8938
230HZC2042--LED23H186--11 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230XGL3031 | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线 | JMLED23E128 | 1 | 203.5398
230HZC2042--LED23H186--12 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230XGL3031 | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线 | JMLED23E129 | 1 | 223.8938
230HZC2042--LED23H186--13 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230XGL1028 | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线 | JMLED23F104 | 1 | 161.9469
230HZC2042--LED23H186--14 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230XGL1028 | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线 | JMLED23F105 | 1 | 97.3451
230HZC1041--LED23H187--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230XGL1028 | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线 | JMLED23F108 | 1 | 175.2212
230HZC2042--LED23H188--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230XGL2030 | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线 | JMLED23F114 | 1 | 161.9469
230HZC1041--LED23H189--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230XGL2030 | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线 | JMLED23F115 | 1 | 97.3451
230HZC2042--LED23H190--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230XGL2030 | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线 | JMLED23F118 | 1 | 175.2212
230GZ00051--LED23H221--1 | 2023-07-13 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230XGL3031 | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线 | JMLED23F123 | 1 | 161.9469
230GZ00051--LED23H221--2 | 2023-07-13 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230XGL3031 | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线 | JMLED23F124 | 1 | 97.3451
230GZ00051--LED23H221--3 | 2023-07-13 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230XGL3031 | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线 | JMLED23F127 | 1 | 175.2212
230GZ00051--LED23H221--4 | 2023-07-13 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230XGL1028 | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线 | JMLED23F191 | 1 | 161.9469
230GZ00051--LED23H221--5 | 2023-07-13 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230XGL2030 | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线 | JMLED23F192 | 1 | 161.9469
230GZ00051--LED23H221--6 | 2023-07-13 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230XGL3031 | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线 | JMLED23F193 | 1 | 161.9469
230GZ00051--LED23H221--7 | 2023-07-13 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230XGL1028 | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线 | JMLED23G106 | 1 | 190.2655
230GZ00051--LED23H221--8 | 2023-07-13 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230XGL2030 | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线 | JMLED23G116 | 1 | 190.2655
230GZ00051--LED23H221--9 | 2023-07-13 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230XGL3031 | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线 | JMLED23G125 | 1 | 190.2655
230GZ00051--LED23H221--10 | 2023-07-13 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230XGL1028 | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线 | JMLED23H113 | 1 | 527.1386
230GZ00051--LED23H221--11 | 2023-07-13 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230XGL2030 | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线 | JMLED23H122 | 1 | 527.1386
230GZ00051--LED23H221--12 | 2023-07-13 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230XGL3031 | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线 | JMLED23H131 | 1 | 527.1386
230GZ00051--LED23H221--13 | 2023-07-13 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230JS00061 | 2023-中国嘉善-大二期填丝补焊机-1台 | JMLED23E248 | 1 | 26.5487
230GZ00051--LED23H222--1 | 2023-07-13 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22RPLZZS698 | 2022-RP-柳州-中试装配线 | JMLED23G334 | 1 | 53.0973
230GZ00051--LED23H223--1 | 2023-07-13 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22RPLZZS698 | 2022-RP-柳州-中试装配线 | JMLED23H335 | 1 | 0
230GZ00051--LED23H224--1 | 2023-07-13 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230LZ00098 | 2023-中国柳州-铝壳拆包机-1台 | JMLED23H336 | 1 | 227.8761
230GZ00051--LED23H224--2 | 2023-07-13 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230LZ00099 | 2023-中国柳州-顶盖拆包机-1台 | JMLED23H337 | 1 | 116.3717
230GZ00051--LED23H224--3 | 2023-07-13 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22RPLZZS698 | 2022-RP-柳州-中试装配线 | JMLEDRP22AE82 | 1 | 175.2212
230GZ00051--LED23H224--4 | 2023-07-13 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22RPLZZS698 | 2022-RP-柳州-中试装配线 | JMLEDRP22AE83 | 1 | 90.708
230GZ00051--LED23H224--5 | 2023-07-13 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22RPLZZS698 | 2022-RP-柳州-中试装配线 | JMLEDRP22AE84 | 1 | 191.5929
230GZ00051--LED23H224--6 | 2023-07-13 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22RPLZZS698 | 2022-RP-柳州-中试装配线 | JMLEDRP22AE85 | 1 | 39.3805
230GZ00051--LED23H224--7 | 2023-07-13 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22RPLZZS698 | 2022-RP-柳州-中试装配线 | JMLEDRP22AE86 | 1 | 82.7434
230GZ00051--LED23H224--8 | 2023-07-13 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22RPLZZS698 | 2022-RP-柳州-中试装配线 | JMLEDRP22AE87 | 1 | 149.5575
230GZ00051--LED23H224--9 | 2023-07-13 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22RPLZZS698 | 2022-RP-柳州-中试装配线 | JMLEDRP22AE88 | 1 | 5.3097
230GZ00051--LED23H224--10 | 2023-07-13 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22RPLZZS698 | 2022-RP-柳州-中试装配线 | JMLEDRP22AE89 | 1 | 57.5221
230GZ00051--LED23H224--11 | 2023-07-13 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22RPLZZS709 | 2022-RP-柳州-中试干燥线 | JMLEDRP22AF22 | 1 | 159.292
230GZ00051--LED23H224--12 | 2023-07-13 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22CCYC00356 | 2022-蜂巢-盐城-24ppm装配线 | JMLEDCC22A599 | 1 | 229.1444
230GZ00051--LED23H224--13 | 2023-07-13 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22CCYC00356 | 2022-蜂巢-盐城-24ppm装配线 | JMLEDCC22A600 | 1 | 229.1444
230GZ00051--LED23H225--1 | 2023-07-13 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22CCYC00356 | 2022-蜂巢-盐城-24ppm装配线 | JMLEDCC22A603 | 1 | 200.3833
230GZ00051--LED23H226--1 | 2023-07-13 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22CCYC00356 | 2022-蜂巢-盐城-24ppm装配线 | JMLEDCC22A604 | 1 | 200.3833
230YC00058--LED23H237--1 | 2023-07-03 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22CCJT00195 | 2022-CC-金坛-四期1#/2#厂-填丝补焊机-2台 | JMLEDCC22A753 | 1 | 39.823
230YC00058--LED23H246--1 | 2023-07-03 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22CCJT00195 | 2022-CC-金坛-四期1#/2#厂-填丝补焊机-2台 | JMLEDCC22A753 | 1 | 39.823
22ZHWHA3617--LED23H258--1 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22CCYC00205 | 2022-CC-盐城-二期C厂-填丝补焊机-1台 | JMLEDCC22A757 | 1 | 39.823
22ZHWHA3617--LED23H258--2 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22CCSR00508 | 2022-CC-成都-C13装配线 | JMLEDCC22AA35 | 1 | 335.7522
22ZHWHA3732--LED23H260--1 | 2023-07-20 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22CCSR00508 | 2022-CC-成都-C13装配线 | JMLEDCC22AA36 | 1 | 282.3009
22ZHWHA3732--LED23H260--2 | 2023-07-20 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22CCSR00508 | 2022-CC-成都-C13装配线 | JMLEDCC22AA37 | 1 | 185.3982
22ZHWHA3734--LED23H269--1 | 2023-07-20 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22CCSR00508 | 2022-CC-成都-C13装配线 | JMLEDCC22AA37 | 1 | 185.3982
22ZHWHA3734--LED23H270--1 | 2023-07-20 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22CCSR00508 | 2022-CC-成都-C13装配线 | JMLEDCC22AA38 | 1 | 237.1681
22ZHWHA3597--LED23H301--1 | 2023-07-20 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22CCSR00508 | 2022-CC-成都-C13装配线 | JMLEDCC22AA38 | 1 | 237.1681
230JMA1148--LED23H328--1 | 2023-07-27 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22CCSR00508 | 2022-CC-成都-C13装配线 | JMLEDCC22AA39 | 1 | 237.1681
230SYL7005--LED23H329--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22CCSR00508 | 2022-CC-成都-C13装配线 | JMLEDCC22AA40 | 1 | 257.5221
22ZHWHA3733--LED23H330--1 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22CCSR00508 | 2022-CC-成都-C13装配线 | JMLEDCC22AA41 | 1 | 517.6991
22ZHWHA3733--LED23H331--1 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22CCSR00508 | 2022-CC-成都-C13装配线 | JMLEDCC22AA42 | 1 | 615.9292
22ZHWHA3733--LED23H332--1 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22CCHZ00666 | 2022-CC-湖州-装配线 | JMLEDCC22AD91 | 1 | 180.4602
22RPLZZS698--LED23H335--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22CCHZ00666 | 2022-CC-湖州-装配线 | JMLEDCC22AD93 | 1 | 6.9721
230LZ00098--LED23H336--1 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22CCHZ00666 | 2022-CC-湖州-装配线 | JMLEDCC22AD95 | 1 | 42.5044
230LZ00099--LED23H337--1 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22CCHZ00666 | 2022-CC-湖州-装配线 | JMLEDCC22AD95 | 1 | 42.5044
230WHA3129--LED23H351--1 | 2023-07-30 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22CCHZ00666 | 2022-CC-湖州-装配线 | JMLEDCC22AD96 | 1 | 271.2301
230WHA3129--LED23H351--2 | 2023-07-30 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230SYL7005 | 2023-中国十堰-L7装配线 | JMLED23D009 | 1 | 248
230WHA3129--LED23H351--3 | 2023-07-30 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230SYL7005 | 2023-中国十堰-L7装配线 | JMLED23D013 | 1 | 170
230WHA3129--LED23H351--4 | 2023-07-30 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230SYL7005 | 2023-中国十堰-L7装配线 | JMLED23E011 | 1 | 219
230WHA3129--LED23H351--5 | 2023-07-30 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230SYL7005 | 2023-中国十堰-L7装配线 | JMLED23E012 | 1 | 270
230WHA3129--LED23H351--6 | 2023-07-30 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230SYL7005 | 2023-中国十堰-L7装配线 | JMLED23F006 | 1 | 344.9118
230WHA3129--LED23H351--7 | 2023-07-30 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230SYL7005 | 2023-中国十堰-L7装配线 | JMLED23F007 | 1 | 179.4726
230WHA3129--LED23H351--8 | 2023-07-30 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230SYL7005 | 2023-中国十堰-L7装配线 | JMLED23F010 | 1 | 215
230WHA3129--LED23H351--9 | 2023-07-30 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230SYL7005 | 2023-中国十堰-L7装配线 | JMLED23G008 | 1 | 307.8306
230WHA3129--LED23H351--10 | 2023-07-30 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230SYL7005 | 2023-中国十堰-L7装配线 | JMLED23H014 | 1 | 77.7851
230WHA3129--LED23H351--11 | 2023-07-30 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230SYL7005 | 2023-中国十堰-L7装配线 | JMLED23H329 | 1 | 170
230WHA3129--LED23H351--12 | 2023-07-30 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22YJJYL4671 | 2022-远景-江阴-L4装配线 | JMLEDYJ22AE06 | 1 | 271
230WHA3129--LED23H351--13 | 2023-07-30 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22YJJYL5672 | 2022-远景-江阴-L5装配线 | JMLEDYJ22AE07 | 1 | 271
230WHA3129--LED23H351--14 | 2023-07-30 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22YJJYL4671 | 2022-远景-江阴-L4装配线 | JMLEDYJ22AE08 | 1 | 280
230WHA3129--LED23H351--15 | 2023-07-30 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22YJJYL5672 | 2022-远景-江阴-L5装配线 | JMLEDYJ22AE09 | 1 | 280
230WHA3129--LED23H351--16 | 2023-07-30 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22YJJYL4671 | 2022-远景-江阴-L4装配线 | JMLEDYJ22AE10 | 1 | 280
230WHA3130--LED23H352--1 | 2023-07-20 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22YJJYL5672 | 2022-远景-江阴-L5装配线 | JMLEDYJ22AE11 | 1 | 280
230WHA3130--LED23H352--2 | 2023-07-20 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22YJJYL4671 | 2022-远景-江阴-L4装配线 | JMLEDYJ22AE12 | 1 | 233
230WHA3130--LED23H352--3 | 2023-07-20 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22YJJYL5672 | 2022-远景-江阴-L5装配线 | JMLEDYJ22AE13 | 1 | 233
230WHA3130--LED23H352--4 | 2023-07-20 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22YJJYL4671 | 2022-远景-江阴-L4装配线 | JMLEDYJ22AE14 | 1 | 238
230WHA3130--LED23H352--5 | 2023-07-20 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22YJJYL5672 | 2022-远景-江阴-L5装配线 | JMLEDYJ22AE15 | 1 | 238
230WHA3130--LED23H352--6 | 2023-07-20 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22YJJYL4671 | 2022-远景-江阴-L4装配线 | JMLEDYJ22AE16 | 1 | 470
230WHA3130--LED23H352--7 | 2023-07-20 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22YJJYL5672 | 2022-远景-江阴-L5装配线 | JMLEDYJ22AE17 | 1 | 470
230WHA3130--LED23H352--8 | 2023-07-20 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22YJJYL4671 | 2022-远景-江阴-L4装配线 | JMLEDYJ22AE18 | 1 | 175
230WHA3130--LED23H352--9 | 2023-07-20 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22YJJYL5672 | 2022-远景-江阴-L5装配线 | JMLEDYJ22AE19 | 1 | 175
230WHA3130--LED23H352--10 | 2023-07-20 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22YJJYL4671 | 2022-远景-江阴-L4装配线 | JMLEDYJ22AE20 | 1 | 125
230WHA3130--LED23H352--11 | 2023-07-20 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22YJJYL5672 | 2022-远景-江阴-L5装配线 | JMLEDYJ22AE21 | 1 | 125
230WHA3130--LED23H352--12 | 2023-07-20 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22YJJYL4671 | 2022-远景-江阴-L4装配线 | JMLEDYJ22AE22 | 1 | 223
230WHA3130--LED23H352--13 | 2023-07-20 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22YJJYL5672 | 2022-远景-江阴-L5装配线 | JMLEDYJ22AE23 | 1 | 223
230WHA3130--LED23H352--14 | 2023-07-20 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230HZC1039 | 2023-中国惠州-C1装配线 | JMLED23D169 | 1 | 340.708
230WHA3130--LED23H352--15 | 2023-07-20 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230HZC2040 | 2023-中国惠州-C2装配线 | JMLED23D170 | 1 | 340.708
230WHA3130--LED23H352--16 | 2023-07-20 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230HZC1039 | 2023-中国惠州-C1装配线 | JMLED23D179 | 1 | 163.7168
230DG00117--LED23H364--1 | 2023-07-25 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230HZC2040 | 2023-中国惠州-C2装配线 | JMLED23D180 | 1 | 163.7168
230YC00082--LED23H401--1 | 2023-07-30 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230YC00082 | 2023-中国宜昌-装配线 | JMLED23D313 | 1 | 336.0354
230YC00082--LED23H402--1 | 2023-07-30 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230YC00082 | 2023-中国宜昌-装配线 | JMLED23D317 | 1 | 147.134
230DG00117--LED23H441--1 | 2023-07-25 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230YC00082 | 2023-中国宜昌-装配线 | JMLED23D339 | 1 | 336.0354
230YC00008--LED23J021--1 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230YC00082 | 2023-中国宜昌-装配线 | JMLED23D343 | 1 | 147.134
230YC00008--LED23J022--1 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230QZ00019 | 2023-中国衢州-顶盖焊接机-1台 | JMLED23E043 | 1 | 79.646
230YC00008--LED23J023--1 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230HZC1039 | 2023-中国惠州-C1装配线 | JMLED23E173 | 1 | 233.6283
230YC00008--LED23J024--1 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230HZC2040 | 2023-中国惠州-C2装配线 | JMLED23E174 | 1 | 233.6283
230SY00011--LED23J033--1 | 2023-07-30 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230HZC1039 | 2023-中国惠州-C1装配线 | JMLED23E175 | 1 | 244.2478
230SY00011--LED23J034--1 | 2023-07-30 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230HZC2040 | 2023-中国惠州-C2装配线 | JMLED23E176 | 1 | 244.2478
230SYL7018--LED23J039--1 | 2023-07-01 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230YC00082 | 2023-中国宜昌-装配线 | JMLED23E315 | 1 | 176.9991
230SYL7018--LED23J039--2 | 2023-07-01 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230YC00082 | 2023-中国宜昌-装配线 | JMLED23E316 | 1 | 193.0657
230SYL7018--LED23J040--1 | 2023-07-01 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230YC00082 | 2023-中国宜昌-装配线 | JMLED23E341 | 1 | 176.9991
230SYL7018--LED23J041--1 | 2023-07-01 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230YC00082 | 2023-中国宜昌-装配线 | JMLED23E342 | 1 | 193.0657
230SYL7018--LED23J042--1 | 2023-07-01 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230HZC1039 | 2023-中国惠州-C1装配线 | JMLED23F163 | 1 | 265.4867
230SYL7018--LED23J042--2 | 2023-07-01 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230HZC2040 | 2023-中国惠州-C2装配线 | JMLED23F164 | 1 | 265.4867
230HZ00026--LED23J092--1 | 2023-07-01 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230HZC1039 | 2023-中国惠州-C1装配线 | JMLED23F165 | 1 | 120.354
230HZ00026--LED23J092--2 | 2023-07-01 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230HZC2040 | 2023-中国惠州-C2装配线 | JMLED23F166 | 1 | 120.354
230HZ00026--LED23J093--1 | 2023-07-01 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230HZC1039 | 2023-中国惠州-C1装配线 | JMLED23F171 | 1 | 146.0177
230HZ00026--LED23J093--2 | 2023-07-01 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230HZC2040 | 2023-中国惠州-C2装配线 | JMLED23F172 | 1 | 146.0177
230HZ00026--LED23J093--3 | 2023-07-01 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230YC00082 | 2023-中国宜昌-装配线 | JMLED23F314 | 1 | 210.2074
230HZ00026--LED23J094--1 | 2023-07-01 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230YC00082 | 2023-中国宜昌-装配线 | JMLED23F340 | 1 | 210.2074
230HZ00026--LED23J094--2 | 2023-07-01 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230HZC1039 | 2023-中国惠州-C1装配线 | JMLED23G167 | 1 | 242.4779
230HZ00026--LED23J095--1 | 2023-07-01 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230HZC2040 | 2023-中国惠州-C2装配线 | JMLED23G168 | 1 | 242.4779
230HZ00026--LED23J095--2 | 2023-07-01 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230HZC1039 | 2023-中国惠州-C1装配线 | JMLED23G177 | 1 | 87.6106
230HZ00026--LED23J095--3 | 2023-07-01 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230HZC2040 | 2023-中国惠州-C2装配线 | JMLED23G178 | 1 | 87.6106
230HZ00036--LED23J159--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230HZC1039 | 2023-中国惠州-C1装配线 | JMLED23G181 | 1 | 83.1858
230HZ00036--LED23J159--2 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230HZC2040 | 2023-中国惠州-C2装配线 | JMLED23G182 | 1 | 83.1858
230HZ00036--LED23J160--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230YC00082 | 2023-中国宜昌-装配线 | JMLED23G312 | 1 | 193.5205
230HZ00036--LED23J161--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230YC00082 | 2023-中国宜昌-装配线 | JMLED23G338 | 1 | 193.5205
230HZ00036--LED23J162--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230HZC1039 | 2023-中国惠州-C1装配线 | JMLED23H183 | 1 | 522.1239
230HZ00036--LED23J162--2 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230HZC2040 | 2023-中国惠州-C2装配线 | JMLED23H184 | 1 | 525.6637
230CQ00044--LED23J201--1 | 2023-07-01 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230HZC1041 | 2023-中国惠州-C1干燥线 | JMLED23H185 | 1 | 26.5487
230CQ00044--LED23J202--1 | 2023-07-01 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230HZC1041 | 2023-中国惠州-C1干燥线 | JMLED23H185 | 1 | 26.5487
230CQ00044--LED23J203--1 | 2023-07-01 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230HZC1041 | 2023-中国惠州-C1干燥线 | JMLED23H185 | 1 | 26.5487
230CQ00044--LED23J204--1 | 2023-07-01 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230HZC1041 | 2023-中国惠州-C1干燥线 | JMLED23H185 | 1 | 26.5487
230YC00056--LED23J233--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230HZC1041 | 2023-中国惠州-C1干燥线 | JMLED23H185 | 1 | 26.5487
230YC00056--LED23J234--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230HZC1041 | 2023-中国惠州-C1干燥线 | JMLED23H185 | 1 | 26.5487
230YC00056--LED23J235--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230HZC1041 | 2023-中国惠州-C1干燥线 | JMLED23H185 | 1 | 26.5487
230YC00056--LED23J236--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230HZC1041 | 2023-中国惠州-C1干燥线 | JMLED23H185 | 1 | 26.5487
230HZ00066--LED23J280--1 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230HZC1041 | 2023-中国惠州-C1干燥线 | JMLED23H185 | 1 | 26.5487
230HZ00066--LED23J281--1 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230HZC1041 | 2023-中国惠州-C1干燥线 | JMLED23H185 | 1 | 26.5487
230YC00008--LED23J288--1 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230HZC1041 | 2023-中国惠州-C1干燥线 | JMLED23H185 | 1 | 26.5487
230YC00008--LED23J288--2 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230HZC1041 | 2023-中国惠州-C1干燥线 | JMLED23H185 | 1 | 26.5487
230YC00008--LED23J288--3 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230HZC1041 | 2023-中国惠州-C1干燥线 | JMLED23H185 | 1 | 26.5487
230YC00008--LED23J288--4 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230HZC1041 | 2023-中国惠州-C1干燥线 | JMLED23H185 | 1 | 26.5487
230YC00008--LED23J288--5 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230HZC2042 | 2023-中国惠州-C2干燥线 | JMLED23H186 | 1 | 26.5487
230YC00008--LED23J288--6 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230HZC2042 | 2023-中国惠州-C2干燥线 | JMLED23H186 | 1 | 26.5487
230YC00008--LED23J288--7 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230HZC2042 | 2023-中国惠州-C2干燥线 | JMLED23H186 | 1 | 26.5487
230YC00008--LED23J289--1 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230HZC2042 | 2023-中国惠州-C2干燥线 | JMLED23H186 | 1 | 26.5487
230YC00008--LED23J289--2 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230HZC2042 | 2023-中国惠州-C2干燥线 | JMLED23H186 | 1 | 26.5487
230YC00008--LED23J289--3 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230HZC2042 | 2023-中国惠州-C2干燥线 | JMLED23H186 | 1 | 26.5487
230YC00008--LED23J289--4 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230HZC2042 | 2023-中国惠州-C2干燥线 | JMLED23H186 | 1 | 26.5487
230YC00008--LED23J289--5 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230HZC2042 | 2023-中国惠州-C2干燥线 | JMLED23H186 | 1 | 26.5487
230YC00008--LED23J289--6 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230HZC2042 | 2023-中国惠州-C2干燥线 | JMLED23H186 | 1 | 26.5487
230YC00008--LED23J289--7 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230HZC2042 | 2023-中国惠州-C2干燥线 | JMLED23H186 | 1 | 26.5487
230YC00008--LED23J290--1 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230HZC2042 | 2023-中国惠州-C2干燥线 | JMLED23H186 | 1 | 26.5487
230YC00008--LED23J290--2 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230HZC2042 | 2023-中国惠州-C2干燥线 | JMLED23H186 | 1 | 26.5487
230YC00008--LED23J290--3 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230HZC2042 | 2023-中国惠州-C2干燥线 | JMLED23H186 | 1 | 26.5487
230YC00008--LED23J290--4 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230HZC2042 | 2023-中国惠州-C2干燥线 | JMLED23H186 | 1 | 26.5487
230YC00008--LED23J290--5 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230HZC1041 | 2023-中国惠州-C1干燥线 | JMLED23H187 | 1 | 192.9204
230YC00008--LED23J290--6 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230HZC2042 | 2023-中国惠州-C2干燥线 | JMLED23H188 | 1 | 192.9204
230YC00008--LED23J290--7 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230HZC1041 | 2023-中国惠州-C1干燥线 | JMLED23H189 | 1 | 182.3009
230YC00008--LED23J291--1 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230HZC2042 | 2023-中国惠州-C2干燥线 | JMLED23H190 | 1 | 182.3009
230YC00008--LED23J291--2 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230GZ00051 | 2023-中国广州-干燥线 | JMLED23H221 | 1 | 46.1225
230YC00008--LED23J291--3 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230GZ00051 | 2023-中国广州-干燥线 | JMLED23H221 | 1 | 46.1225
230YC00008--LED23J291--4 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230GZ00051 | 2023-中国广州-干燥线 | JMLED23H221 | 1 | 46.1225
230YC00008--LED23J291--5 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230GZ00051 | 2023-中国广州-干燥线 | JMLED23H221 | 1 | 46.1225
230YC00008--LED23J291--6 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230GZ00051 | 2023-中国广州-干燥线 | JMLED23H221 | 1 | 46.1225
230YC00008--LED23J291--7 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230GZ00051 | 2023-中国广州-干燥线 | JMLED23H221 | 1 | 46.1225
230ZH00084--LED23J319--1 | 2023-07-30 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230GZ00051 | 2023-中国广州-干燥线 | JMLED23H221 | 1 | 46.1225
230ZH00085--LED23J320--1 | 2023-07-30 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230GZ00051 | 2023-中国广州-干燥线 | JMLED23H221 | 1 | 46.1225
230ZH00089--LED23J324--1 | 2023-07-30 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230GZ00051 | 2023-中国广州-干燥线 | JMLED23H221 | 1 | 46.1225
230ZH00092--LED23J327--1 | 2023-07-30 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230GZ00051 | 2023-中国广州-干燥线 | JMLED23H221 | 1 | 46.1225
230CQ00109--LED23J347--3 | 2023-07-01 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230GZ00051 | 2023-中国广州-干燥线 | JMLED23H221 | 1 | 46.1225
230CQ00109--LED23J347--1 | 2023-07-01 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230GZ00051 | 2023-中国广州-干燥线 | JMLED23H221 | 1 | 46.1225
230CQ00109--LED23J347--2 | 2023-07-01 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230GZ00051 | 2023-中国广州-干燥线 | JMLED23H221 | 1 | 46.1225
230CQ00109--LED23J348--3 | 2023-07-01 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230GZ00051 | 2023-中国广州-干燥线 | JMLED23H222 | 1 | 168.1921
230CQ00109--LED23J348--1 | 2023-07-01 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230GZ00051 | 2023-中国广州-干燥线 | JMLED23H223 | 1 | 178.2511
230CQ00109--LED23J348--2 | 2023-07-01 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230GZ00051 | 2023-中国广州-干燥线 | JMLED23H224 | 1 | 46.1225
230CQ00109--LED23J349--3 | 2023-07-01 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230GZ00051 | 2023-中国广州-干燥线 | JMLED23H224 | 1 | 46.1225
230CQ00109--LED23J349--1 | 2023-07-01 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230GZ00051 | 2023-中国广州-干燥线 | JMLED23H224 | 1 | 46.1225
230CQ00109--LED23J349--2 | 2023-07-01 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230GZ00051 | 2023-中国广州-干燥线 | JMLED23H224 | 1 | 46.1225
230CQ00109--LED23J350--3 | 2023-07-01 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230GZ00051 | 2023-中国广州-干燥线 | JMLED23H224 | 1 | 46.1225
230CQ00109--LED23J350--1 | 2023-07-01 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230GZ00051 | 2023-中国广州-干燥线 | JMLED23H224 | 1 | 46.1225
230CQ00109--LED23J350--2 | 2023-07-01 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230GZ00051 | 2023-中国广州-干燥线 | JMLED23H224 | 1 | 46.1225
230YT00118--LED23J365--1 | 2023-07-20 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230GZ00051 | 2023-中国广州-干燥线 | JMLED23H224 | 1 | 46.1225
230YT00118--LED23J365--2 | 2023-07-20 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230GZ00051 | 2023-中国广州-干燥线 | JMLED23H224 | 1 | 46.1225
230YT00118--LED23J366--1 | 2023-07-20 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230GZ00051 | 2023-中国广州-干燥线 | JMLED23H224 | 1 | 46.1225
230YT00118--LED23J367--1 | 2023-07-20 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230GZ00051 | 2023-中国广州-干燥线 | JMLED23H224 | 1 | 46.1225
230YT00118--LED23J367--2 | 2023-07-20 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230GZ00051 | 2023-中国广州-干燥线 | JMLED23H224 | 1 | 46.1225
230YT00118--LED23J368--1 | 2023-07-20 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230GZ00051 | 2023-中国广州-干燥线 | JMLED23H224 | 1 | 46.1225
22CNXG00715--LED23J496--6 | 2023-07-20 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230GZ00051 | 2023-中国广州-干燥线 | JMLED23H225 | 1 | 168.1921
22CNXG00715--LED23J496--7 | 2023-07-20 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230GZ00051 | 2023-中国广州-干燥线 | JMLED23H226 | 1 | 178.2511
22CNXG00715--LED23J497--6 | 2023-07-20 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230YC00082 | 2023-中国宜昌-装配线 | JMLED23H401 | 1 | 14.2769
22CNXG00715--LED23J497--7 | 2023-07-20 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230YC00082 | 2023-中国宜昌-装配线 | JMLED23H402 | 1 | 14.2769
230DM00193--LED23T440--1 | 2023-07-31 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230HZ00036 | 2023-中国惠州-二出二模切机-6台 | JSLED23J159 | 1 | 168.1416
230ZH00067--LED23X282--1 | 2023-07-30 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230HZ00036 | 2023-中国惠州-二出二模切机-6台 | JSLED23J159 | 1 | 168.1416
22CCYC00356--LEDCC22A599--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230HZ00036 | 2023-中国惠州-二出二模切机-6台 | JSLED23J160 | 1 | 168.1416
22CCYC00356--LEDCC22A600--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230HZ00036 | 2023-中国惠州-二出二模切机-6台 | JSLED23J161 | 1 | 168.1416
22CCYC00356--LEDCC22A603--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230HZ00036 | 2023-中国惠州-二出二模切机-6台 | JSLED23J162 | 1 | 168.1416
22CCYC00356--LEDCC22A604--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230HZ00036 | 2023-中国惠州-二出二模切机-6台 | JSLED23J162 | 1 | 168.1416
22CCJT00195--LEDCC22A753--1 | 2023-07-30 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230YC00056 | 2023-中国盐城-二出四激光切-4台 | JSLED23J233 | 1 | 168.1416
22CCJT00195--LEDCC22A753--2 | 2023-07-30 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230YC00056 | 2023-中国盐城-二出四激光切-4台 | JSLED23J234 | 1 | 168.1416
22CCYC00205--LEDCC22A757--1 | 2023-07-30 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230YC00056 | 2023-中国盐城-二出四激光切-4台 | JSLED23J235 | 1 | 168.1416
22CCSR00508--LEDCC22AA35--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230YC00056 | 2023-中国盐城-二出四激光切-4台 | JSLED23J236 | 1 | 168.1416
22CCSR00508--LEDCC22AA36--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230HZ00066 | 2023-中国惠州-二出二模切机-2台 | JSLED23J280 | 1 | 176.9912
22CCSR00508--LEDCC22AA37--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230HZ00066 | 2023-中国惠州-二出二模切机-2台 | JSLED23J281 | 1 | 176.9912
22CCSR00508--LEDCC22AA37--2 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230YT00118 | 2023-中国烟台-模切分条一体机-6台 | JSLED23J365 | 1 | 146.9027
22CCSR00508--LEDCC22AA38--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230YT00118 | 2023-中国烟台-模切分条一体机-6台 | JSLED23J365 | 1 | 146.9027
22CCSR00508--LEDCC22AA38--2 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230YT00118 | 2023-中国烟台-模切分条一体机-6台 | JSLED23J366 | 1 | 146.9027
22CCSR00508--LEDCC22AA39--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230YT00118 | 2023-中国烟台-模切分条一体机-6台 | JSLED23J367 | 1 | 146.9027
22CCSR00508--LEDCC22AA40--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230YT00118 | 2023-中国烟台-模切分条一体机-6台 | JSLED23J367 | 1 | 146.9027
22CCSR00508--LEDCC22AA41--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230YT00118 | 2023-中国烟台-模切分条一体机-6台 | JSLED23J368 | 1 | 146.9027
22CCSR00508--LEDCC22AA42--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22RJGZA1730 | 2022-RJ-广州-A1-模切机-10台 | JSLEDRJ22BF74 | 1 | 155.7522
22CCHZ00666--LEDCC22AD91--1 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22RJGZA1730 | 2022-RJ-广州-A1-模切机-10台 | JSLEDRJ22BF74 | 1 | 155.7522
22CCHZ00666--LEDCC22AD93--1 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22RJGZA1730 | 2022-RJ-广州-A1-模切机-10台 | JSLEDRJ22BF74 | 1 | 155.7522
22CCHZ00666--LEDCC22AD95--1 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22RJGZA1730 | 2022-RJ-广州-A1-模切机-10台 | JSLEDRJ22BF74 | 1 | 155.7522
22CCHZ00666--LEDCC22AD95--2 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22RJGZA1730 | 2022-RJ-广州-A1-模切机-10台 | JSLEDRJ22BF74 | 1 | 155.7522
22CCHZ00666--LEDCC22AD96--1 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22RJGZA1730 | 2022-RJ-广州-A1-模切机-10台 | JSLEDRJ22BF75 | 1 | 155.7522
22CCCDL6686--LEDCC22BE31--1 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22RJGZA1730 | 2022-RJ-广州-A1-模切机-10台 | JSLEDRJ22BF75 | 1 | 155.7522
22CCCDL6686--LEDCC22BE31--2 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22RJGZA1730 | 2022-RJ-广州-A1-模切机-10台 | JSLEDRJ22BF75 | 1 | 155.7522
22CCCDL6686--LEDCC22BE31--3 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22RJGZA1730 | 2022-RJ-广州-A1-模切机-10台 | JSLEDRJ22BF75 | 1 | 155.7522
22CCCDL6686--LEDCC22BE31--4 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22RJGZA1730 | 2022-RJ-广州-A1-模切机-10台 | JSLEDRJ22BF75 | 1 | 155.7522
22CCCDL6686--LEDCC22BE32--1 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230YC00008 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | JSLED23J021 | 1 | 152.3274
22CCCDL6686--LEDCC22BE32--2 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230YC00008 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | JSLED23J288 | 1 | 152.3274
22CCCDL6686--LEDCC22BE32--3 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230YC00008 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | JSLED23J288 | 1 | 152.3274
22CCCDL6686--LEDCC22BE32--4 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230YC00008 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | JSLED23J288 | 1 | 152.3274
22CCCDL6686--LEDCC22BE33--1 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230YC00008 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | JSLED23J288 | 1 | 152.3274
22CCCDL6686--LEDCC22BE33--2 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230YC00008 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | JSLED23J288 | 1 | 152.3274
22CCCDL6686--LEDCC22BE33--3 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230YC00008 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | JSLED23J288 | 1 | 152.3274
22CCCDL6686--LEDCC22BE33--4 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230YC00008 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | JSLED23J288 | 1 | 152.3274
22CCCDL6686--LEDCC22BE34--1 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230YC00008 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | JSLED23J022 | 1 | 152.3274
22CCCDL6686--LEDCC22BE34--2 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230YC00008 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | JSLED23J289 | 1 | 152.3274
22CCCDL6686--LEDCC22BE34--3 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230YC00008 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | JSLED23J289 | 1 | 152.3274
22CCCDL6686--LEDCC22BE34--4 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230YC00008 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | JSLED23J289 | 1 | 152.3274
22GFXY00708--LEDGF22BF17--5 | 45112 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230YC00008 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | JSLED23J289 | 1 | 152.3274
22GFXY00708--LEDGF22BF17--6 | 45112 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230YC00008 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | JSLED23J289 | 1 | 152.3274
22GFXY00708--LEDGF22BF17--7 | 45112 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230YC00008 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | JSLED23J289 | 1 | 152.3274
22GFXY00708--LEDGF22BF17--8 | 45112 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230YC00008 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | JSLED23J289 | 1 | 152.3274
22GFXY00708--LEDGF22BF18--5 | 45112 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230YC00008 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | JSLED23J023 | 1 | 152.3274
22GFXY00708--LEDGF22BF18--6 | 45112 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230YC00008 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | JSLED23J290 | 1 | 152.3274
22GFXY00708--LEDGF22BF18--7 | 45112 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230YC00008 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | JSLED23J290 | 1 | 152.3274
22GFXY00708--LEDGF22BF18--8 | 45112 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230YC00008 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | JSLED23J290 | 1 | 152.3274
22JCJC00218--LEDJC22A784--1 | 2023-07-01 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230YC00008 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | JSLED23J290 | 1 | 152.3274
22JCJC00218--LEDJC22A785--1 | 2023-07-01 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230YC00008 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | JSLED23J290 | 1 | 152.3274
22JCJC00218--LEDJC22A786--1 | 2023-07-01 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230YC00008 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | JSLED23J290 | 1 | 152.3274
22JCJC00218--LEDJC22A787--1 | 2023-07-01 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230YC00008 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | JSLED23J290 | 1 | 152.3274
22JCJC00218--LEDJC22A788--1 | 2023-07-01 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230YC00008 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | JSLED23J024 | 1 | 152.3274
22JCJC00218--LEDJC22A789--1 | 2023-07-01 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230YC00008 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | JSLED23J291 | 1 | 152.3274
22JCJC00218--LEDJC22A790--1 | 2023-07-01 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230YC00008 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | JSLED23J291 | 1 | 152.3274
22JCJC00218--LEDJC22A792--1 | 2023-07-01 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230YC00008 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | JSLED23J291 | 1 | 152.3274
22JCJC00218--LEDJC22A793--1 | 2023-07-01 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230YC00008 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | JSLED23J291 | 1 | 152.3274
22RJGZA1711--LEDRJ22AF26--1 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230YC00008 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | JSLED23J291 | 1 | 152.3274
22RJGZA1711--LEDRJ22AF27--1 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230YC00008 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | JSLED23J291 | 1 | 152.3274
22RJGZA1711--LEDRJ22AF28--1 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230YC00008 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | JSLED23J291 | 1 | 152.3274
22RJGZA1711--LEDRJ22AF29--1 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230SY00011 | 2023-中国十堰-一出二五金预分切机-2台 | JSLED23J033 | 1 | 190
22RJGZA1711--LEDRJ22AF30--1 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230SY00011 | 2023-中国十堰-一出二五金预分切机-2台 | JSLED23J034 | 1 | 190
22RJGZA1711--LEDRJ22AF31--1 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230SYL7018 | 2023-中国十堰-L7激光模切一体机-6台 | JSLED23J039 | 1 | 220
22RJGZA1711--LEDRJ22AF32--1 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230SYL7018 | 2023-中国十堰-L7激光模切一体机-6台 | JSLED23J039 | 1 | 220
22RJGZA1711--LEDRJ22AF33--1 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230SYL7018 | 2023-中国十堰-L7激光模切一体机-6台 | JSLED23J040 | 1 | 220
22RJGZA1711--LEDRJ22AF34--1 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230SYL7018 | 2023-中国十堰-L7激光模切一体机-6台 | JSLED23J041 | 1 | 220
22RJGZA1711--LEDRJ22AF35--1 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230SYL7018 | 2023-中国十堰-L7激光模切一体机-6台 | JSLED23J042 | 1 | 220
22RJGZA1711--LEDRJ22AF36--1 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230SYL7018 | 2023-中国十堰-L7激光模切一体机-6台 | JSLED23J042 | 1 | 220
22RJGZA1711--LEDRJ22AF37--1 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22CNXG00715 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | JSLED23J496 | 1 | 152.3274
22RJGZA1711--LEDRJ22AF38--1 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22CNXG00715 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | JSLED23J496 | 1 | 152.3274
22RJGZA1730--LEDRJ22BF74--1 | 2023-07-30 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22CNXG00715 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | JSLED23J497 | 1 | 152.3274
22RJGZA1730--LEDRJ22BF74--2 | 2023-07-30 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22CNXG00715 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | JSLED23J497 | 1 | 152.3274
22RJGZA1730--LEDRJ22BF74--3 | 2023-07-30 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230ZH00084 | 2023-中国珠海-超声波焊接机-1台 | JSLED23J319 | 1 | 0
22RJGZA1730--LEDRJ22BF74--4 | 2023-07-30 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230ZH00085 | 2023-中国珠海-封装机-1台 | JSLED23J320 | 1 | 0
22RJGZA1730--LEDRJ22BF74--5 | 2023-07-30 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230ZH00089 | 2023-中国珠海-常温静置机-1台 | JSLED23J324 | 1 | 0
22RJGZA1730--LEDRJ22BF75--1 | 2023-07-30 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230ZH00092 | 2023-中国珠海-二封机-1台 | JSLED23J327 | 1 | 0
22RJGZA1730--LEDRJ22BF75--2 | 2023-07-30 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230CQ00109 | 2023-中国重庆-二出四激光切-12台 | JSLED23J347 | 1 | 143.3628
22RJGZA1730--LEDRJ22BF75--3 | 2023-07-30 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230CQ00109 | 2023-中国重庆-二出四激光切-12台 | JSLED23J347 | 1 | 143.3628
22RJGZA1730--LEDRJ22BF75--4 | 2023-07-30 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230CQ00109 | 2023-中国重庆-二出四激光切-12台 | JSLED23J347 | 1 | 143.3628
22RJGZA1730--LEDRJ22BF75--5 | 2023-07-30 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230CQ00109 | 2023-中国重庆-二出四激光切-12台 | JSLED23J348 | 1 | 143.3628
22RPLZZS698--LEDRP22AE82--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230CQ00109 | 2023-中国重庆-二出四激光切-12台 | JSLED23J348 | 1 | 143.3628
22RPLZZS698--LEDRP22AE83--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230CQ00109 | 2023-中国重庆-二出四激光切-12台 | JSLED23J348 | 1 | 143.3628
22RPLZZS698--LEDRP22AE84--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230CQ00109 | 2023-中国重庆-二出四激光切-12台 | JSLED23J349 | 1 | 143.3628
22RPLZZS698--LEDRP22AE85--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230CQ00109 | 2023-中国重庆-二出四激光切-12台 | JSLED23J349 | 1 | 143.3628
22RPLZZS698--LEDRP22AE86--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230CQ00109 | 2023-中国重庆-二出四激光切-12台 | JSLED23J349 | 1 | 143.3628
22RPLZZS698--LEDRP22AE87--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230CQ00109 | 2023-中国重庆-二出四激光切-12台 | JSLED23J350 | 1 | 143.3628
22RPLZZS698--LEDRP22AE88--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230CQ00109 | 2023-中国重庆-二出四激光切-12台 | JSLED23J350 | 1 | 143.3628
22RPLZZS698--LEDRP22AE89--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230CQ00109 | 2023-中国重庆-二出四激光切-12台 | JSLED23J350 | 1 | 143.3628
22RPLZZS709--LEDRP22AF22--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230ZH00067 | 2023-中国珠海-切叠一体机-1台 | JSLED23X282 | 1 | 0
22RPLZ00668--LEDRP22BD97--1 | 2023-07-30 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22GFXY00708 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 | JSLEDGF22BF17 | 1 | 163.7168
22RPLZ00668--LEDRP22BD98--1 | 2023-07-30 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22GFXY00708 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 | JSLEDGF22BF17 | 1 | 163.7168
22YJJYL4671--LEDYJ22AE06--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22GFXY00708 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 | JSLEDGF22BF17 | 1 | 163.7168
22YJJYL5672--LEDYJ22AE07--1 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22GFXY00708 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 | JSLEDGF22BF17 | 1 | 163.7168
22YJJYL4671--LEDYJ22AE08--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22GFXY00708 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 | JSLEDGF22BF18 | 1 | 163.7168
22YJJYL5672--LEDYJ22AE09--1 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22GFXY00708 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 | JSLEDGF22BF18 | 1 | 163.7168
22YJJYL4671--LEDYJ22AE10--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22GFXY00708 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 | JSLEDGF22BF18 | 1 | 163.7168
22YJJYL5672--LEDYJ22AE11--1 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22GFXY00708 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 | JSLEDGF22BF18 | 1 | 163.7168
22YJJYL4671--LEDYJ22AE12--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22YJSY00650 | 2022-YJ-十堰-一出二五金预分切机-2台 | JSLEDYJ22BD35 | 1 | 190
22YJJYL5672--LEDYJ22AE13--1 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22YJSY00650 | 2022-YJ-十堰-一出二五金预分切机-2台 | JSLEDYJ22BD36 | 1 | 190
22YJJYL4671--LEDYJ22AE14--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22YJJY00670 | 2022-YJ-江阴-二期-模切机-2台 | JSLEDYJ22BE04 | 1 | 290
22YJJYL5672--LEDYJ22AE15--1 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22YJJY00670 | 2022-YJ-江阴-二期-模切机-2台 | JSLEDYJ22BE05 | 1 | 290
22YJJYL4671--LEDYJ22AE16--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22YJSY00681 | 2022-YJ-十堰-一出二激光模切机-6台 | JSLEDYJ22BE27 | 1 | 220
22YJJYL5672--LEDYJ22AE17--1 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22YJSY00681 | 2022-YJ-十堰-一出二激光模切机-6台 | JSLEDYJ22BE28 | 1 | 220
22YJJYL4671--LEDYJ22AE18--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22YJSY00681 | 2022-YJ-十堰-一出二激光模切机-6台 | JSLEDYJ22BE28 | 1 | 220
22YJJYL5672--LEDYJ22AE19--1 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22YJSY00681 | 2022-YJ-十堰-一出二激光模切机-6台 | JSLEDYJ22BE29 | 1 | 220
22YJJYL4671--LEDYJ22AE20--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22YJSY00681 | 2022-YJ-十堰-一出二激光模切机-6台 | JSLEDYJ22BE29 | 1 | 220
22YJJYL5672--LEDYJ22AE21--1 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22YJSY00681 | 2022-YJ-十堰-一出二激光模切机-6台 | JSLEDYJ22BE30 | 1 | 220
22YJJYL4671--LEDYJ22AE22--1 | 2023-07-15 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22ZHWH00372 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 | JSLEDZH22BB07 | 1 | 252.2124
22YJJYL5672--LEDYJ22AE23--1 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22ZHWH00372 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 | JSLEDZH22BB07 | 1 | 252.2124
22YJSY00650--LEDYJ22BD35--1 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22ZHWH00372 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 | JSLEDZH22BB07 | 1 | 252.2124
22YJSY00650--LEDYJ22BD36--1 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22ZHWH00372 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 | JSLEDZH22BB07 | 1 | 252.2124
22YJJY00670--LEDYJ22BE04--1 | 2023-07-30 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22ZHWH00372 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 | JSLEDZH22BB07 | 1 | 252.2124
22YJJY00670--LEDYJ22BE05--1 | 2023-07-30 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22ZHWH00372 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 | JSLEDZH22BB07 | 1 | 252.2124
22YJSY00681--LEDYJ22BE27--1 | 2023-07-01 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22ZHWH00372 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 | JSLEDZH22BB07 | 1 | 252.2124
22YJSY00681--LEDYJ22BE28--1 | 2023-07-01 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22ZHWH00372 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 | JSLEDZH22BB08 | 1 | 252.2124
22YJSY00681--LEDYJ22BE28--2 | 2023-07-01 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22ZHWH00372 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 | JSLEDZH22BB08 | 1 | 252.2124
22YJSY00681--LEDYJ22BE29--1 | 2023-07-01 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22ZHWH00372 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 | JSLEDZH22BB08 | 1 | 252.2124
22YJSY00681--LEDYJ22BE29--2 | 2023-07-01 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22ZHWH00372 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 | JSLEDZH22BB08 | 1 | 252.2124
22YJSY00681--LEDYJ22BE30--1 | 2023-07-01 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22ZHWH00372 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 | JSLEDZH22BB08 | 1 | 252.2124
22YWJM00272--LEDYW22B722--2 | 2023-07-20 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22ZHWH00372 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 | JSLEDZH22BB08 | 1 | 252.2124
230JMA1148--LEDZH22A935--1 | 2023-07-03 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22ZHWH00372 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 | JSLEDZH22BB08 | 1 | 252.2124
230JMA1148--LEDZH22A945--1 | 2023-07-03 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230HZ00026 | 2023-中国湖州-一出二激光切-10台 | JSLED23J092 | 1 | 155.7522
230JMA1150--LEDZH22A950--1 | 2023-07-27 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230HZ00026 | 2023-中国湖州-一出二激光切-10台 | JSLED23J092 | 1 | 155.7522
22ZHWHA3609--LEDZH22AB11--1 | 2023-07-20 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230HZ00026 | 2023-中国湖州-一出二激光切-10台 | JSLED23J093 | 1 | 155.7522
22ZHWHA3617--LEDZH22AB15--1 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230HZ00026 | 2023-中国湖州-一出二激光切-10台 | JSLED23J093 | 1 | 155.7522
22ZHWHA3609--LEDZH22AB16--1 | 2023-07-20 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230HZ00026 | 2023-中国湖州-一出二激光切-10台 | JSLED23J093 | 1 | 155.7522
22ZHWHA3597--LEDZH22AB72--1 | 2023-07-20 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230HZ00026 | 2023-中国湖州-一出二激光切-10台 | JSLED23J094 | 1 | 155.7522
22ZHWHA3597--LEDZH22AB76--1 | 2023-07-20 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230HZ00026 | 2023-中国湖州-一出二激光切-10台 | JSLED23J094 | 1 | 155.7522
22ZHWHA3617--LEDZH22AC32--1 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230HZ00026 | 2023-中国湖州-一出二激光切-10台 | JSLED23J095 | 1 | 155.7522
22ZHWHA3617--LEDZH22AF06--1 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230HZ00026 | 2023-中国湖州-一出二激光切-10台 | JSLED23J095 | 1 | 155.7522
22ZHWHA3617--LEDZH22AF07--1 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230HZ00026 | 2023-中国湖州-一出二激光切-10台 | JSLED23J095 | 1 | 155.7522
22ZHWHA3617--LEDZH22AF07--2 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22RPLZ00668 | 2022-RP-柳州-中试线模切机-2台 | JSLEDRP22BD97 | 1 | 181.8584
22ZHWHA3617--LEDZH22AF08--1 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22RPLZ00668 | 2022-RP-柳州-中试线模切机-2台 | JSLEDRP22BD98 | 1 | 177.4336
22ZHWHA3617--LEDZH22AF09--1 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22YWJM00272 | 2022-YW-荆门-一出二激光切-3台 | JSLEDYW22B722 | 1 | 210.6195
22ZHWHA3617--LEDZH22AF09--2 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230CQ00044 | 2023-中国重庆-一出二模切机-4台 | JSLED23J201 | 1 | 126
22ZHWHA3617--LEDZH22AF10--1 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230CQ00044 | 2023-中国重庆-一出二模切机-4台 | JSLED23J202 | 1 | 126
22ZHWHA3617--LEDZH22AF11--1 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230CQ00044 | 2023-中国重庆-一出二模切机-4台 | JSLED23J203 | 1 | 283
22ZHWHA3617--LEDZH22AF12--1 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230CQ00044 | 2023-中国重庆-一出二模切机-4台 | JSLED23J204 | 1 | 283
22ZHWHA3731--LEDZH22AF13--1 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 230DM00193 | 2023-中国东盟-涂膜机-1台 | JSLED23T440 | 1 | 336.28
22ZHWHA3731--LEDZH22AF14--1 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22CCCDL6686 | 2022-CC-成都-L6模切机-16台 | JSLEDCC22BE31 | 1 | 128.3186
22ZHWHA3617--LEDZH22AF15--1 | 2023-07-10 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22CCCDL6686 | 2022-CC-成都-L6模切机-16台 | JSLEDCC22BE31 | 1 | 128.3186
22ZHWH00372--LEDZH22BB07--1 | 2023-07-20 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22CCCDL6686 | 2022-CC-成都-L6模切机-16台 | JSLEDCC22BE31 | 1 | 128.3186
22ZHWH00372--LEDZH22BB07--2 | 2023-07-20 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22CCCDL6686 | 2022-CC-成都-L6模切机-16台 | JSLEDCC22BE31 | 1 | 128.3186
22ZHWH00372--LEDZH22BB07--3 | 2023-07-20 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22CCCDL6686 | 2022-CC-成都-L6模切机-16台 | JSLEDCC22BE32 | 1 | 128.3186
22ZHWH00372--LEDZH22BB07--4 | 2023-07-20 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22CCCDL6686 | 2022-CC-成都-L6模切机-16台 | JSLEDCC22BE32 | 1 | 128.3186
22ZHWH00372--LEDZH22BB07--5 | 2023-07-20 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22CCCDL6686 | 2022-CC-成都-L6模切机-16台 | JSLEDCC22BE32 | 1 | 128.3186
22ZHWH00372--LEDZH22BB07--6 | 2023-07-20 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22CCCDL6686 | 2022-CC-成都-L6模切机-16台 | JSLEDCC22BE32 | 1 | 128.3186
22ZHWH00372--LEDZH22BB07--7 | 2023-07-20 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22CCCDL6686 | 2022-CC-成都-L6模切机-16台 | JSLEDCC22BE33 | 1 | 128.3186
22ZHWH00372--LEDZH22BB08--1 | 2023-07-20 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22CCCDL6686 | 2022-CC-成都-L6模切机-16台 | JSLEDCC22BE33 | 1 | 128.3186
22ZHWH00372--LEDZH22BB08--2 | 2023-07-20 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22CCCDL6686 | 2022-CC-成都-L6模切机-16台 | JSLEDCC22BE33 | 1 | 128.3186
22ZHWH00372--LEDZH22BB08--3 | 2023-07-20 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22CCCDL6686 | 2022-CC-成都-L6模切机-16台 | JSLEDCC22BE33 | 1 | 128.3186
22ZHWH00372--LEDZH22BB08--4 | 2023-07-20 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22CCCDL6686 | 2022-CC-成都-L6模切机-16台 | JSLEDCC22BE34 | 1 | 128.3186
22ZHWH00372--LEDZH22BB08--5 | 2023-07-20 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22CCCDL6686 | 2022-CC-成都-L6模切机-16台 | JSLEDCC22BE34 | 1 | 128.3186
22ZHWH00372--LEDZH22BB08--6 | 2023-07-20 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22CCCDL6686 | 2022-CC-成都-L6模切机-16台 | JSLEDCC22BE34 | 1 | 128.3186
22ZHWH00372--LEDZH22BB08--7 | 2023-07-20 | 1 | [5 empty] | 国内 | 22CCCDL6686 | 2022-CC-成都-L6模切机-16台 | JSLEDCC22BE34 | 1 | 128.3186

## Sheet1 (hidden)
客户简称 | 大项目名称 | 产品线名称 | 集团收入 | 是否有风险 | 原因分类 | 原因大类 | 客户简称 | 大项目名称 | 原因分类 | 是否有风险 | 求和项:集团收入
智泰 | 2023-中国盐城-卷绕装配线 | 大装配线 | 283.1858 | 是 | 1设计原因 | 1设计原因 | 广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 1设计原因 | 是 | 1892.0726 | 防护罩尺寸设计过小，按钮未防护，刷卡器钣金尺寸小，刷卡器无法安装
智泰 | 2023-中国盐城-卷绕装配线 | 大装配线 | 176.9912 | 是 | 1设计原因 | 1设计原因 | 融捷 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 | 内部FAT问题点整改进行中 | 是 | 3084.0708 | 暂停
智泰 | 2023-中国盐城-卷绕装配线 | 大装配线 | 219.469 | 是 | 1设计原因 | 1设计原因 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-中试装配线 | 未出货-客户原因（需求变更） | 是 | 53.0973 | 夹具发热组件验证发热不均
智泰 | 2023-中国盐城-卷绕装配线 | 大装配线 | 182.3009 | 是 | 1设计原因 | 1设计原因 | 智泰 | 2023-中国盐城-卷绕装配线 | 1设计原因 | 是 | 1858.4071 | 比例阀控制的电磁阀损坏，安装位置不对导致线圈损坏，内部返修中
智泰 | 2023-中国盐城-卷绕装配线 | 大装配线 | 24.7788 | 是 | 1设计原因 | 1设计原因 | 总计 |  |  |  | 6887.6478
智泰 | 2023-中国盐城-卷绕装配线 | 大装配线 | 247.7876 | 是 | 1设计原因 | 1设计原因
智泰 | 2023-中国盐城-卷绕装配线 | 大装配线 | 54.8673 | 是 | 1设计原因 | 5外包
智泰 | 2023-中国盐城-卷绕装配线 | 大装配线 | 119.469 | 是 | 1设计原因 | 1设计原因
智泰 | 2023-中国盐城-卷绕装配线 | 大装配线 | 230.0885 | 是 | 1设计原因 | 1设计原因 | 客户简称 | 大项目名称 | 原因分类 | 是否有风险 | 求和项:集团收入 | 10000
瑞浦 | 2022-RP-柳州-中试装配线 | 大装配线 | 53.0973 | 是 | 未出货-客户原因（需求变更） | 业务通知暂停 | 广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 1设计原因 | 0.18921 | 0.19 | 防护罩尺寸设计过小，按钮未防护，刷卡器钣金尺寸小，刷卡器无法安装 | 广汽0.19亿元：2023-中国广州-干燥线：1设计原因防护罩尺寸设计过小，按钮未防护，刷卡器钣金尺寸小，刷卡器无法安装
广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 搬运干燥产品线 | 46.1225 | 是 | 1设计原因 | 4客户原因 | 融捷 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 | 内部FAT问题点整改进行中 | 0.30841 | 0.31 | 客户通知暂停 | 融捷0.31亿元：2022-RJ-广州-A1-C1装配线：内部FAT问题点整改进行中客户通知暂停
广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 搬运干燥产品线 | 46.1225 | 是 | 1设计原因 | 4客户原因 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-中试装配线 | 未出货-客户原因（需求变更） | 0.0053097 | 0.01 | 夹具发热组件验证发热不均 | 瑞浦0.01亿元：2022-RP-柳州-中试装配线：未出货-客户原因（需求变更）夹具发热组件验证发热不均
广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 搬运干燥产品线 | 46.1225 | 是 | 1设计原因 | 4客户原因 | 智泰 | 2023-中国盐城-卷绕装配线 | 1设计原因 | 0.18584 | 0.19 | 比例阀控制的电磁阀损坏，安装位置不对导致线圈损坏，内部返修中 | 智泰0.19亿元：2023-中国盐城-卷绕装配线：1设计原因比例阀控制的电磁阀损坏，安装位置不对导致线圈损坏，内部返修中
广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 搬运干燥产品线 | 46.1225 | 是 | 1设计原因 | 4客户原因 | 德晋 | 2023-中国烟台-模切分条一体机-6台 | 物料原因未出货 | 0.088141 | 0.09 |  | 德晋0.09亿元：2023-中国烟台-模切分条一体机-6台：物料原因未出货
广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 搬运干燥产品线 | 46.1225 | 是 | 1设计原因 | 4客户原因 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-中试线模切机-2台 | 客户原因未出货 | 0.035929 | 0.04 |  | 瑞浦0.04亿元：2022-RP-柳州-中试线模切机-2台：客户原因未出货
广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 搬运干燥产品线 | 46.1225 | 是 | 1设计原因 | 4客户原因 |  |  |  |  | 0.43
广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 搬运干燥产品线 | 46.1225 | 是 | 1设计原因 | 4客户原因
广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 搬运干燥产品线 | 46.1225 | 是 | 1设计原因 | 4客户原因
广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 搬运干燥产品线 | 46.1225 | 是 | 1设计原因 | 4客户原因
广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 搬运干燥产品线 | 46.1225 | 是 | 1设计原因 | 4客户原因
广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 搬运干燥产品线 | 46.1225 | 是 | 1设计原因 | 4客户原因
广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 搬运干燥产品线 | 46.1225 | 是 | 1设计原因 | 4客户原因
广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 搬运干燥产品线 | 46.1225 | 是 | 1设计原因 | 4客户原因
广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 搬运干燥产品线 | 168.1921 | 是 | 1设计原因 | 4客户原因
广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 搬运干燥产品线 | 178.2511 | 是 | 1设计原因 | 6无风险
广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 搬运干燥产品线 | 46.1225 | 是 | 1设计原因 | 4客户原因
广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 搬运干燥产品线 | 46.1225 | 是 | 1设计原因 | 4客户原因
广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 搬运干燥产品线 | 46.1225 | 是 | 1设计原因 | 4客户原因
广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 搬运干燥产品线 | 46.1225 | 是 | 1设计原因 | 4客户原因
广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 搬运干燥产品线 | 46.1225 | 是 | 1设计原因 | 4客户原因
广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 搬运干燥产品线 | 46.1225 | 是 | 1设计原因 | 4客户原因
广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 搬运干燥产品线 | 46.1225 | 是 | 1设计原因 | 4客户原因
广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 搬运干燥产品线 | 46.1225 | 是 | 1设计原因 | 4客户原因
广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 搬运干燥产品线 | 46.1225 | 是 | 1设计原因 | 4客户原因
广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 搬运干燥产品线 | 46.1225 | 是 | 1设计原因 | 4客户原因
广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 搬运干燥产品线 | 46.1225 | 是 | 1设计原因 | 4客户原因
广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 搬运干燥产品线 | 46.1225 | 是 | 1设计原因 | 4客户原因
广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 搬运干燥产品线 | 46.1225 | 是 | 1设计原因 | 4客户原因
广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 搬运干燥产品线 | 168.1921 | 是 | 1设计原因 | 4客户原因
广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 搬运干燥产品线 | 178.2511 | 是 | 1设计原因 | 6无风险
智泰 | 2023-中国盐城-卷绕装配线 | 搬运干燥产品线 | 146.0177 | 是 | 1设计原因 | 5外包
智泰 | 2023-中国盐城-卷绕装配线 | 搬运干燥产品线 | 173.4513 | 是 | 1设计原因 | 5外包
融捷 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 | 搬运干燥产品线 | 101.7699 | 是 | 内部FAT问题点整改进行中 | 5外包
融捷 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 | 大装配线 | 269.9115 | 是 | 内部FAT问题点整改进行中 | 1设计原因
融捷 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 | 大装配线 | 188.4956 | 是 | 内部FAT问题点整改进行中 | 5外包
融捷 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 | 大装配线 | 322.1239 | 是 | 内部FAT问题点整改进行中 | 1设计原因
融捷 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 | 大装配线 | 356.6372 | 是 | 内部FAT问题点整改进行中 | 1设计原因
融捷 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 | 大装配线 | 351.3274 | 是 | 内部FAT问题点整改进行中 | 1设计原因
融捷 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 | 大装配线 | 165.4867 | 是 | 内部FAT问题点整改进行中 | 1设计原因
融捷 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 | 大装配线 | 268.1416 | 是 | 内部FAT问题点整改进行中 | 1设计原因
融捷 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 | 大装配线 | 295.5752 | 是 | 内部FAT问题点整改进行中 | 1设计原因
融捷 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 | 大装配线 | 163.7168 | 是 | 内部FAT问题点整改进行中 | 1设计原因
融捷 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 | 搬运干燥产品线 | 213.2743 | 是 | 内部FAT问题点整改进行中 | 5外包
融捷 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 | 大装配线 | 270.7965 | 是 | 内部FAT问题点整改进行中 | 1设计原因
融捷 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 | 大装配线 | 116.8142 | 是 | 内部FAT问题点整改进行中 | 1设计原因

## 汇总表参考 (hidden)
7月初 | 94444.5512 | 总差异
7月风险 | 8128.3558 | -3661.8264 | 7053.2142
7月无风险收入增加 | 1075.1416
7月计划外出货 | 3391.3877
7月滚动 | 90782.7248 | 90782.7248 | 0