## 明细表
项目财经周计划汇总表
项目基本信息 | [13 empty] | 收入 |  |  | 出货 |  |  | 验收 |  |  |  | 验收 | [9 empty] | 计划出货 |  | 计划验收 |  | 项目一览表风险进度 |  | 生产进度 | [5 empty] | 验收进度 |  |  | 出货年份 | 出货季 |  |  | 出货月 |  |  | 验收年份 | 验收季 |  |  | 验收月
序列号 | 设备类型 | 客户简称 | 大项目名称 | 大项目号 | 产品线名称 | 核算项目号 | 设备名称 | 项目财经 | 项目经理 | 项目数量 | 已出货数量 | 在产数量 | 生产状态 | 集团收入 | 新增出货收入 | 新增验收收入 | 一般工单号601/608 | 系统出货时间 | 实际出货时间 | 返工工单号603 | 系统验收时间 | 实际验收时间 | 看板实际验收时间 | 项目号整理 | 成品料号 | OA状态 | 产品线整理 | 客户整理 | 区域 | 项目阶段 | 暂停时间 | 重启时间 | 姓名 | 23年预算出货时间 | 计划出货时间 | 23年预算验收时间 | 产品线计划验收时间 | 关键问题或风险点 | 一览表进度 | 是否有风险 | 原因分类 | 原因大类 | 原因小类 | PC备注 | 生产实际进度 | 风险等级 | 风险分类 | 验收实际进度 | 实际-出货(年) | 预算-出货(季) | 预测-出货(季) | 实际-出货(季) | 预算-出货(月) | 预测-出货(月) | 实际-出货(月) | 实际-验收(年) | 预算-验收(季) | 预测-验收(季) | 实际-验收(季) | 预算-验收(月) | 预测-验收(月) | 实际-验收(月)
230SR00123--D170006-03--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2023-中国上饶-物流线-增值改造 | 230SR00123 | 搬运干燥产品线 | JMD170006-03 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.2389 | 0 | 0 | LJ607-23050023 | 2023-05-24 | 2023-05-17 |  |  |  |  | D170006-03 | B01-015623A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
230SR00123--D170006-04--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2023-中国上饶-物流线-增值改造 | 230SR00123 | 搬运干燥产品线 | JMD170006-04 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.2389 | 0 | 0 | LJ607-23050024 | 2023-05-24 | 2023-05-17 |  |  |  |  | D170006-04 | B01-015624A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
230SR00123--D170006-05--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2023-中国上饶-物流线-增值改造 | 230SR00123 | 搬运干燥产品线 | JMD170006-05 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.2389 | 0 | 0 | LJ607-23050025 | 2023-05-24 | 2023-05-17 |  |  |  |  | D170006-05 | B01-015625A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
230SR00123--D170006-06--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2023-中国上饶-物流线-增值改造 | 230SR00123 | 搬运干燥产品线 | JMD170006-06 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.2389 | 0 | 0 | LJ607-23050026 | 2023-05-24 | 2023-05-17 |  |  |  |  | D170006-06 | B01-015626A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
230SR00123--D170006-07--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2023-中国上饶-物流线-增值改造 | 230SR00123 | 搬运干燥产品线 | JMD170006-07 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.2389 | 0 | 0 | LJ607-23050027 | 2023-05-24 | 2023-05-17 |  |  |  |  | D170006-07 | B01-015627A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
230SR00123--D170006-08--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2023-中国上饶-物流线-增值改造 | 230SR00123 | 搬运干燥产品线 | JMD170006-08 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.2389 | 0 | 0 | LJ607-23050028 | 2023-05-24 | 2023-05-17 |  |  |  |  | D170006-08 | B01-015628A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
230SR00123--D170013-02--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2023-中国上饶-物流线-增值改造 | 230SR00123 | 搬运干燥产品线 | JMD170013-02 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.2389 | 0 | 0 | LJ607-23050029 | 2023-05-24 | 2023-05-17 |  |  |  |  | D170013-02 | B01-015629A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
230SR00123--D170013-03--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2023-中国上饶-物流线-增值改造 | 230SR00123 | 搬运干燥产品线 | JMD170013-03 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.2389 | 0 | 0 | LJ607-23050030 | 2023-05-24 | 2023-05-17 |  |  |  |  | D170013-03 | B01-015630A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
230SR00123--D170013-04--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2023-中国上饶-物流线-增值改造 | 230SR00123 | 搬运干燥产品线 | JMD170013-04 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.2389 | 0 | 0 | LJ607-23050031 | 2023-05-24 | 2023-05-17 |  |  |  |  | D170013-04 | B01-015631A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
230CZA1220--END16903-07--1 | 纯人力 | 中航 | 2023-ZH-常州-A1干燥线-增值改造 | 230CZA1220 | 搬运干燥产品线 | JMEND16903-07 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16903-07 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CZA1220--END16903-07--2 | 纯人力 | 中航 | 2023-ZH-常州-A1干燥线-增值改造 | 230CZA1220 | 搬运干燥产品线 | JMEND16903-07 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16903-07 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CZA1220--END16903-08--1 | 纯人力 | 中航 | 2023-ZH-常州-A1干燥线-增值改造 | 230CZA1220 | 搬运干燥产品线 | JMEND16903-08 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16903-08 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CZA1220--END16903-08--2 | 纯人力 | 中航 | 2023-ZH-常州-A1干燥线-增值改造 | 230CZA1220 | 搬运干燥产品线 | JMEND16903-08 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16903-08 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CZA1220--END16903-08--3 | 纯人力 | 中航 | 2023-ZH-常州-A1干燥线-增值改造 | 230CZA1220 | 搬运干燥产品线 | JMEND16903-08 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16903-08 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CZA1220--END16903-08--4 | 纯人力 | 中航 | 2023-ZH-常州-A1干燥线-增值改造 | 230CZA1220 | 搬运干燥产品线 | JMEND16903-08 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16903-08 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CZA1220--END16903-08--5 | 纯人力 | 中航 | 2023-ZH-常州-A1干燥线-增值改造 | 230CZA1220 | 搬运干燥产品线 | JMEND16903-08 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16903-08 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CZA1220--END16903-08--6 | 纯人力 | 中航 | 2023-ZH-常州-A1干燥线-增值改造 | 230CZA1220 | 搬运干燥产品线 | JMEND16903-08 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16903-08 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CZA1220--END16903-08--7 | 纯人力 | 中航 | 2023-ZH-常州-A1干燥线-增值改造 | 230CZA1220 | 搬运干燥产品线 | JMEND16903-08 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16903-08 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CZA1220--END16903-08--8 | 纯人力 | 中航 | 2023-ZH-常州-A1干燥线-增值改造 | 230CZA1220 | 搬运干燥产品线 | JMEND16903-08 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16903-08 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CZA1220--END16903-08--9 | 纯人力 | 中航 | 2023-ZH-常州-A1干燥线-增值改造 | 230CZA1220 | 搬运干燥产品线 | JMEND16903-08 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16903-08 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CZA1220--END16903-08--10 | 纯人力 | 中航 | 2023-ZH-常州-A1干燥线-增值改造 | 230CZA1220 | 搬运干燥产品线 | JMEND16903-08 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16903-08 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CZA1220--END16903-08--11 | 纯人力 | 中航 | 2023-ZH-常州-A1干燥线-增值改造 | 230CZA1220 | 搬运干燥产品线 | JMEND16903-08 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16903-08 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CZA1220--END16903-08--12 | 纯人力 | 中航 | 2023-ZH-常州-A1干燥线-增值改造 | 230CZA1220 | 搬运干燥产品线 | JMEND16903-08 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16903-08 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CZA1220--END16903-08--13 | 纯人力 | 中航 | 2023-ZH-常州-A1干燥线-增值改造 | 230CZA1220 | 搬运干燥产品线 | JMEND16903-08 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16903-08 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CZA1220--END16903-08--14 | 纯人力 | 中航 | 2023-ZH-常州-A1干燥线-增值改造 | 230CZA1220 | 搬运干燥产品线 | JMEND16903-08 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16903-08 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CZA1220--END16903-08--15 | 纯人力 | 中航 | 2023-ZH-常州-A1干燥线-增值改造 | 230CZA1220 | 搬运干燥产品线 | JMEND16903-08 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16903-08 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CZA1220--END16903-08--16 | 纯人力 | 中航 | 2023-ZH-常州-A1干燥线-增值改造 | 230CZA1220 | 搬运干燥产品线 | JMEND16903-08 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16903-08 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CZA1220--END16903-08--17 | 纯人力 | 中航 | 2023-ZH-常州-A1干燥线-增值改造 | 230CZA1220 | 搬运干燥产品线 | JMEND16903-08 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16903-08 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CZA1220--END16903-08--18 | 纯人力 | 中航 | 2023-ZH-常州-A1干燥线-增值改造 | 230CZA1220 | 搬运干燥产品线 | JMEND16903-08 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16903-08 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CZA1220--END16903-08--19 | 纯人力 | 中航 | 2023-ZH-常州-A1干燥线-增值改造 | 230CZA1220 | 搬运干燥产品线 | JMEND16903-08 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16903-08 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CZA1220--END16903-08--20 | 纯人力 | 中航 | 2023-ZH-常州-A1干燥线-增值改造 | 230CZA1220 | 搬运干燥产品线 | JMEND16903-08 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16903-08 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CZA1220--END16903-08--21 | 纯人力 | 中航 | 2023-ZH-常州-A1干燥线-增值改造 | 230CZA1220 | 搬运干燥产品线 | JMEND16903-08 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16903-08 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CZA1220--END16903-08--22 | 纯人力 | 中航 | 2023-ZH-常州-A1干燥线-增值改造 | 230CZA1220 | 搬运干燥产品线 | JMEND16903-08 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16903-08 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CZA1220--END16903-08--23 | 纯人力 | 中航 | 2023-ZH-常州-A1干燥线-增值改造 | 230CZA1220 | 搬运干燥产品线 | JMEND16903-08 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16903-08 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CZA1220--END16903-08--24 | 纯人力 | 中航 | 2023-ZH-常州-A1干燥线-增值改造 | 230CZA1220 | 搬运干燥产品线 | JMEND16903-08 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16903-08 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CZA1220--END16903-08--25 | 纯人力 | 中航 | 2023-ZH-常州-A1干燥线-增值改造 | 230CZA1220 | 搬运干燥产品线 | JMEND16903-08 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16903-08 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CZA1220--END16903-08--26 | 纯人力 | 中航 | 2023-ZH-常州-A1干燥线-增值改造 | 230CZA1220 | 搬运干燥产品线 | JMEND16903-08 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16903-08 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CZA1220--END16903-08--27 | 纯人力 | 中航 | 2023-ZH-常州-A1干燥线-增值改造 | 230CZA1220 | 搬运干燥产品线 | JMEND16903-08 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16903-08 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CZA1220--END16903-08--28 | 纯人力 | 中航 | 2023-ZH-常州-A1干燥线-增值改造 | 230CZA1220 | 搬运干燥产品线 | JMEND16903-08 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16903-08 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CZA1220--END16903-08--29 | 纯人力 | 中航 | 2023-ZH-常州-A1干燥线-增值改造 | 230CZA1220 | 搬运干燥产品线 | JMEND16903-08 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16903-08 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CZA1220--END16903-08--30 | 纯人力 | 中航 | 2023-ZH-常州-A1干燥线-增值改造 | 230CZA1220 | 搬运干燥产品线 | JMEND16903-08 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16903-08 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CZA1220--END16903-08--31 | 纯人力 | 中航 | 2023-ZH-常州-A1干燥线-增值改造 | 230CZA1220 | 搬运干燥产品线 | JMEND16903-08 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16903-08 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CZA1220--END16903-08--32 | 纯人力 | 中航 | 2023-ZH-常州-A1干燥线-增值改造 | 230CZA1220 | 搬运干燥产品线 | JMEND16903-08 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16903-08 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CZA1220--END16903-08--33 | 纯人力 | 中航 | 2023-ZH-常州-A1干燥线-增值改造 | 230CZA1220 | 搬运干燥产品线 | JMEND16903-08 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16903-08 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CZA1220--END16903-08--34 | 纯人力 | 中航 | 2023-ZH-常州-A1干燥线-增值改造 | 230CZA1220 | 搬运干燥产品线 | JMEND16903-08 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16903-08 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CZA1220--END16903-08--35 | 纯人力 | 中航 | 2023-ZH-常州-A1干燥线-增值改造 | 230CZA1220 | 搬运干燥产品线 | JMEND16903-08 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16903-08 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CZA1220--END16903-08--36 | 纯人力 | 中航 | 2023-ZH-常州-A1干燥线-增值改造 | 230CZA1220 | 搬运干燥产品线 | JMEND16903-08 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16903-08 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CZA1220--END16903-08--37 | 纯人力 | 中航 | 2023-ZH-常州-A1干燥线-增值改造 | 230CZA1220 | 搬运干燥产品线 | JMEND16903-08 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16903-08 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CZA1220--END16903-08--38 | 纯人力 | 中航 | 2023-ZH-常州-A1干燥线-增值改造 | 230CZA1220 | 搬运干燥产品线 | JMEND16903-08 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16903-08 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CZA1220--END16903-08--39 | 纯人力 | 中航 | 2023-ZH-常州-A1干燥线-增值改造 | 230CZA1220 | 搬运干燥产品线 | JMEND16903-08 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16903-08 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CZA1220--END16903-08--40 | 纯人力 | 中航 | 2023-ZH-常州-A1干燥线-增值改造 | 230CZA1220 | 搬运干燥产品线 | JMEND16903-08 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16903-08 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230ND00107--END16934-04--1 | 增值改造类 | ATL | 2023-中国宁德-小卷清洗机-增值改造 | 230ND00107 | 激光表面处理产品线 | JSEND16934-04 | 立式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 6.16 | 0 | 0 | LS607-23050016 | 2023-05-26 | 2023-03-30 |  |  |  |  | END16934-04 | B01-015512A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-03-30 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
230ND00217--END16935-03--1 | 纯人力 | ATL | 2023-中国宁德-小单体模切机-增值改造 | 230ND00217 | 激光切产品线 | SZEND16935-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.3965 | 2.3965 | 0 |  |  | 2023-06-14 |  |  |  |  | END16935-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
230ND00217--END16935-04--1 | 纯人力 | ATL | 2023-中国宁德-小单体模切机-增值改造 | 230ND00217 | 激光切产品线 | JSEND16935-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16935-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230ND00217--END16935-04--2 | 纯人力 | ATL | 2023-中国宁德-小单体模切机-增值改造 | 230ND00217 | 激光切产品线 | JSEND16935-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16935-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230ND00217--END16935-05--1 | 增值改造类 | ATL | 2023-中国宁德-小单体模切机-增值改造 | 230ND00217 | 激光切产品线 | JSEND16935-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.9443 | 1.9443 | 0 |  |  | 2023-06-14 |  |  |  |  | END16935-05 | B01-015950A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
230ND00217--END16935-05--2 | 增值改造类 | ATL | 2023-中国宁德-小单体模切机-增值改造 | 230ND00217 | 激光切产品线 | JSEND16935-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.9443 | 1.9443 | 0 |  |  | 2023-06-14 |  |  |  |  | END16935-05 | B01-015950A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
230ND00217--END16935-06--1 | 纯人力 | ATL | 2023-中国宁德-小单体模切机-增值改造 | 230ND00217 | 激光切产品线 | JSEND16935-06 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END16935-06 |  |  | 激光切产品线 | 其他
--END17952-02--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | END17952-02 | 入壳机增值 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 13.5 | 0 | 0 | [7 empty] | END17952-02 | / |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--END17952-02--2 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | END17952-02 | 入壳机增值 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 13.5 | 0 | 0 | [7 empty] | END17952-02 | / |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--END17954-05--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 搬运干燥产品线 | END17954-05 | 干燥线增值 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 7.6 | 0 | 0 | [7 empty] | END17954-05 | / |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--END17954-05--2 | 增值改造类 | CATL | / | / | 搬运干燥产品线 | END17954-05 | 干燥线增值 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 7.6 | 0 | 0 | [7 empty] | END17954-05 | / |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--END17956-02--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | END17956-02 | 顶盖焊接机增值 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 3.6 | 0 | 0 | [7 empty] | END17956-02 | / |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--END17956-02--2 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | END17956-02 | 顶盖焊接机增值 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 3.6 | 0 | 0 | [7 empty] | END17956-02 | / |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--END17969-03--1 | 增值改造类 | 中兴 | / | / | 其他 | END17969-03 | PTO项目焊接设备B87产品改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | END17969-03 | B01-00610A |  | 其他 | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230ND00106--END17971-13--1 | 增值改造类 | CATL | 2023-中国宁德-入壳机-增值改造 | 230ND00106 | 大装配线 | JMEND17971-13 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 4 | 0 | 0 | LJ607-23040077 | 2023-05-28 | 2023-05-28 |  |  |  |  | END17971-13 | B01-015510A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-05-28 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
230ND00104--END18104-01--1 | 增值改造类 | CATL | 2023-中国宁德-一出二激光激光切-增值改造 | 230ND00104 | 激光切产品线 | JSEND18104-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23050013 | [6 empty] | END18104-01 | B01-015503A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230ND00104--END18104-01--2 | 增值改造类 | CATL | 2023-中国宁德-一出二激光激光切-增值改造 | 230ND00104 | 激光切产品线 | JSEND18104-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23050013 | [6 empty] | END18104-01 | B01-015503A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230ND00104--END18104-01--3 | 增值改造类 | CATL | 2023-中国宁德-一出二激光激光切-增值改造 | 230ND00104 | 激光切产品线 | JSEND18104-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23050013 | [6 empty] | END18104-01 | B01-015503A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230ND00104--END18104-01--4 | 增值改造类 | CATL | 2023-中国宁德-一出二激光激光切-增值改造 | 230ND00104 | 激光切产品线 | JSEND18104-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23050013 | [6 empty] | END18104-01 | B01-015503A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230ND00104--END18104-01--5 | 增值改造类 | CATL | 2023-中国宁德-一出二激光激光切-增值改造 | 230ND00104 | 激光切产品线 | JSEND18104-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23050013 | [6 empty] | END18104-01 | B01-015503A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230ND00104--END18104-01--6 | 增值改造类 | CATL | 2023-中国宁德-一出二激光激光切-增值改造 | 230ND00104 | 激光切产品线 | JSEND18104-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23050013 | [6 empty] | END18104-01 | B01-015503A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230ND00104--END18104-01--7 | 增值改造类 | CATL | 2023-中国宁德-一出二激光激光切-增值改造 | 230ND00104 | 激光切产品线 | JSEND18104-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23050013 | [6 empty] | END18104-01 | B01-015503A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230ND00104--END18104-01--8 | 增值改造类 | CATL | 2023-中国宁德-一出二激光激光切-增值改造 | 230ND00104 | 激光切产品线 | JSEND18104-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23050013 | [6 empty] | END18104-01 | B01-015503A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230QD00055--END18311-03--1 | 增值改造类 | 力神 | 2018-中国青岛-一出二激光切-增值改造 | 230QD00055 | 激光切产品线 | JSEND18311-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.90708 | 0 | 0 | LS607-23040003 | [6 empty] | END18311-03 | B01-015235A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230QD00055--END18311-03--2 | 增值改造类 | 力神 | 2018-中国青岛-一出二激光切-增值改造 | 230QD00055 | 激光切产品线 | JSEND18311-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.90708 | 0 | 0 | LS607-23040003 | [6 empty] | END18311-03 | B01-015235A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230QD00055--END18311-03--3 | 增值改造类 | 力神 | 2018-中国青岛-一出二激光切-增值改造 | 230QD00055 | 激光切产品线 | JSEND18311-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.90708 | 0 | 0 | LS607-23040003 | [6 empty] | END18311-03 | B01-015235A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230QD00055--END18311-03--4 | 增值改造类 | 力神 | 2018-中国青岛-一出二激光切-增值改造 | 230QD00055 | 激光切产品线 | JSEND18311-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.90708 | 0 | 0 | LS607-23040003 | [6 empty] | END18311-03 | B01-015235A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230QD00055--END18311-03--5 | 增值改造类 | 力神 | 2018-中国青岛-一出二激光切-增值改造 | 230QD00055 | 激光切产品线 | JSEND18311-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.90708 | 0 | 0 | LS607-23040003 | [6 empty] | END18311-03 | B01-015235A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--END183208--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 搬运干燥产品线 | END183208 | 软包烘烤物流线8PPM增值 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 62.39 | 0 | 0 | [7 empty] | END183208 | B01-00095A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--ENG18032-01--1 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSENG18032-01 | 贴边一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.3444 | 0 | 0 | LS607-23050003 | 2023-05-06 | 2023-05-06 |  |  |  |  | ENG18032-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2023-05-06 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
--H595-29--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | H595-29 | 保养费-铝壳激光焊接工序段 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.48 | 0 | 0 | [7 empty] | H595-29 | BX0-00073A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
19ZHCZ00004--HLD0011--1 | 设备类 | 中航 | 2019-ZH-常州-X-Ray自动检测机-6台 | 19ZHCZ00004 | 大装配线 | HLD0011 | X-Ray自动检测机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 146.5517 | 0 | 0 | [7 empty] | HLD0011 | F5-XZS10101 |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
19ZHCZ00004--HLD0011--2 | 设备类 | 中航 | 2019-ZH-常州-X-Ray自动检测机-6台 | 19ZHCZ00004 | 大装配线 | HLD0011 | X-Ray自动检测机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 146.5517 | 0 | 0 | [7 empty] | HLD0011 | F5-XZS10101 |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
19ZHCZ00004--HLD0011--3 | 设备类 | 中航 | 2019-ZH-常州-X-Ray自动检测机-6台 | 19ZHCZ00004 | 大装配线 | HLD0011 | X-Ray自动检测机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 146.5517 | 0 | 0 | [7 empty] | HLD0011 | F5-XZS10101 |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
19ZHCZ00004--HLD0011--4 | 设备类 | 中航 | 2019-ZH-常州-X-Ray自动检测机-6台 | 19ZHCZ00004 | 大装配线 | HLD0011 | X-Ray自动检测机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 146.5517 | 0 | 0 | [7 empty] | HLD0011 | F5-XZS10101 |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
19ZHCZ00004--HLD0011--5 | 设备类 | 中航 | 2019-ZH-常州-X-Ray自动检测机-6台 | 19ZHCZ00004 | 大装配线 | HLD0011 | X-Ray自动检测机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 146.5517 | 0 | 0 | [7 empty] | HLD0011 | F5-XZS10101 |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
19ZHCZ00004--HLD0011--6 | 设备类 | 中航 | 2019-ZH-常州-X-Ray自动检测机-6台 | 19ZHCZ00004 | 大装配线 | HLD0011 | X-Ray自动检测机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 146.5517 | 0 | 0 | [7 empty] | HLD0011 | F5-XZS10101 |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
19CAND00002--LECA19139--1 | 设备类 | CATL | 2019-CA-宁德-H4-L55入壳机-1台 | 19CAND00002 | 大装配线 | SZLECA19139 | 自动入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 530 | 0 | 0 |  |  | 2020-06-24 |  |  |  |  | LECA19139 | F5-XZE501-01A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2020-06-24 | 2023-02-01 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2020 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6 |  | Q1 |  |  | 2
230CZ00145--LED23C362--1 | 设备类 | 中航 | 2023-中国常州-FPC镍片焊接机-1台 | 230CZ00145 | 模组pack产品线 | JSLED23C362 | 镍片焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23C362 | F5-LJ1507-01A |  | 模组pack产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-30 |  |  | 1.从设计到出货周期63天，交期非常紧张。 | 1.3/28：项目启动，里程碑计划制定。 2.4/7：设计完成50%。 3.项目号申请完后，模组号报备中。 4.4/21：与客户沟通，商务对接延期，交付日期也顺延，目前商务还在对接机台数量。 5.商务还在跟客户沟通设备交付时间，PO还未下，设计已准备好等商务通知就下单。 6.5/4：接到业务信息，项目暂停。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.3/28：项目启动，里程碑计划制定。 2.4/7：设计完成50%。 3.项目号申请完后，模组号报备中。 4.4/21：与客户沟通，商务对接延期，交付日期也顺延，目前商务还在对接机台数量。 5.商务还在跟客户沟通设备交付时间，PO还未下，设计已准备好等商务通知就下单。 6.5/4：接到业务信息，项目暂停。 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
230NB00153--LED23C371--1 | 设备类 | 威睿 | 2023-中国宁波-busbar焊接机-1台 | 230NB00153 | 模组pack产品线 | JSLED23C371 | busbar焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS601-23050042 | [6 empty] | LED23C371 | F5-LJ0508-01A |  | 模组pack产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-31 |  |  |  |  | 否 | 无风险 |  |  |  | 6月已发货，po未回，项目经理反馈销售严宗鑫总要求发货 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
230SYL7005--LED23D009--1 | 设备类 | 远景 | 2023-中国十堰-L7装配线 | 230SYL7005 | 大装配线 | JMLED23D009 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 248 | 0 | 0 | LJ601-23040068 | [6 empty] | LED23D009 | F5-XHC236-01A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-11 | 2023-11-01 |  | 1、年前--完成一次评审，前期方案粗糙，仍需再次评审 2、年后--布局镜像要求，修改工作量较大，计划延期10天 | 入库率：95%，装配进度：22% | 否 | 无风险 |  |  |  | 入库率：95%，装配进度：22% | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
230SYL7005--LED23D013--1 | 设备类 | 远景 | 2023-中国十堰-L7装配线 | 230SYL7005 | 大装配线 | JMLED23D013 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 170 | 0 | 0 | LJ601-23030163 | [6 empty] | LED23D013 | F5-XHE241-01A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-11 | 2023-11-01 |  | 1、年前--年前完成评审，部分需修改确认 2、年后--布局镜像要求，修改工作量较大，计划延期10天 | 入库率：99%，装配进度：46% | 否 | 无风险 |  |  |  | 入库率：99%，装配进度：46% | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
230WH00022--LED23D054--1 | 设备类 | 融捷 | 2023-中国芜湖-装配线 | 230WH00022 | 大装配线 | JMLED23D054 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 327.4336 | 0 | 0 | LJ601-23040082 | [6 empty] | LED23D054 | F5-XHC237-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-03 |  |  | 设计下单延迟，长交期电气物料交期7月份，X-RAY设备交期5.25，物流线交期5.30，预热炉交期5.10 | 机械装配完成90%，电气装配完成60%，计划5.10号装配调试完成 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械装配完成90%，电气装配完成60%，计划5.10号装配调试完成 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230WH00022--LED23D060--1 | 设备类 | 融捷 | 2023-中国芜湖-装配线 | 230WH00022 | 大装配线 | JMLED23D060 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 192.0354 | 0 | 0 | LJ601-23040069 | [6 empty] | LED23D060 | F5-XHE242-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-03 |  |  | 设计下单延迟，长交期电气物料交期7月份，X-RAY设备交期5.25，物流线交期5.30，预热炉交期5.10 | 机械装配完成90%，电气装配完成60%，计划5.10号装配调试完成 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械装配完成90%，电气装配完成60%，计划5.10号装配调试完成 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230HZ00023--LED23D067--1 | 设备类 | 天能 | 2023-中国湖州-二期-装配线 | 230HZ00023 | 大装配线 | JMLED23D067 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 376.9912 | 0 | 0 | LJ601-23050083 | [6 empty] | LED23D067 | F5-XHC428-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-24 |  |  | 客户电芯设计未冻结 | 工程基本上已经完成下单，物料采购中。 | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 工程基本上已经完成下单，物料采购中。 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230HZ00023--LED23D073--1 | 设备类 | 天能 | 2023-中国湖州-二期-装配线 | 230HZ00023 | 大装配线 | JMLED23D073 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 240.708 | 0 | 0 | LJ601-23050084 | [6 empty] | LED23D073 | F5-XHE408-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-24 |  |  | 客户电芯设计未冻结 | 工程基本上已经完成下单，物料采购中。 | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 工程基本上已经完成下单，物料采购中。 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
22RPFSL2635--LED23D077--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L2装配线 | 22RPFSL2635 | 大装配线 | JMLED23D077 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 148.2301 | 0 | 0 | LJ601-23030130 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | LJ603-23050168 |  |  |  | LED23D077 | F5-XHE358-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-31 | 2023-10-01 |  |  | 机械完成度90%，电气完成度96%；调试进度30% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 5 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL4637--LED23D078--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L4装配线 | 22RPFSL4637 | 大装配线 | JMLED23D078 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 148.2301 | 0 | 0 | LJ601-23030131 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | LJ603-23050170 |  |  |  | LED23D078 | F5-XHE359-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-31 | 2023-10-01 |  |  | 机械完成度91%，电气96%；调试进度57% | / | / | 4客户原因 | 8客户需求变更 | FAT整改中，待通知出货 | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 |  |  | 10
230XG00025--LED23D085--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-短刀中试线 | 230XG00025 | 大装配线 | JMLED23D085 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 72.5664 | 0 | 0 | LJ601-23040024 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | LJ603-23050160 |  |  |  | LED23D085 | F5-XHS121-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-30 |  |  | FAT问题点改造 | 已完成客户FAT | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5
230XG00025--LED23D089--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-短刀中试线 | 230XG00025 | 大装配线 | JMLED23D089 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 79.646 | 0 | 0 | LJ601-23040026 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | LJ603-23050159 |  |  |  | LED23D089 | F5-XHE112-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-30 |  |  | FAT问题点改造 | 已完成客户FAT | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5
230YC00027--LED23D098--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌-叠片组装线 | 230YC00027 | 大装配线 | JMLED23D098 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 513.2743 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23D098 | F5-XHS328-01A |  |  | 楚能 | 华南 | 暂停 |  |  |  |  | 2023-06-15 |  |  |  | 因客户工艺及蓝本未定，5/12暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 因客户工艺及蓝本未定，5/12暂停 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230YC00027--LED23D098--2 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌-叠片组装线 | 230YC00027 | 大装配线 | JMLED23D098 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 513.2743 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23D098 | F5-XHS328-01A |  |  | 楚能 | 华南 | 暂停 |  |  |  |  | 2023-06-15 |  |  |  | 因客户工艺及蓝本未定，5/12暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 因客户工艺及蓝本未定，5/12暂停 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230YC00027--LED23D102--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌-叠片组装线 | 230YC00027 | 大装配线 | JMLED23D102 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 173.4513 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23D102 | F5-XHE360-01A |  |  | 楚能 | 华南 | 暂停 |  |  |  |  | 2023-06-15 |  |  |  | 因客户工艺及蓝本未定，5/12暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 因客户工艺及蓝本未定，5/12暂停 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230XGL1028--LED23D107--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线 | 230XGL1028 | 大装配线 | JMLED23D107 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 329.2035 | 0 | 0 | LJ601-23040127 | [6 empty] | LED23D107 | F5-XHC343-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 外罩延期3-5天，预计整体偏离里程碑14天 | 机械装配进度83%，电装进度40%，通电计划5/25日完成 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械装配进度83%，电装进度40%，通电计划5/25日完成 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230XGL1028--LED23D111--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线 | 230XGL1028 | 大装配线 | JMLED23D111 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 159.292 | 0 | 0 | LJ601-23040154 | [6 empty] | LED23D111 | F5-XHE361-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 绝缘胶皮多次返修NG，预计5/14日完成 | 机械装配进度78%，电装进度15%，预计20号通电 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械装配进度78%，电装进度15%，预计20号通电 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230XGL2030--LED23D117--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线 | 230XGL2030 | 大装配线 | JMLED23D117 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 329.2035 | 0 | 0 | LJ601-23050002 | [6 empty] | LED23D117 | F5-XHC344-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 外罩延期3-5天，预计整体偏离里程碑14天 | 机械装配进度40%，电装进度20%，通电计划5/27日完成 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械装配进度40%，电装进度20%，通电计划5/27日完成 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230XGL2030--LED23D121--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线 | 230XGL2030 | 大装配线 | JMLED23D121 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 159.292 | 0 | 0 | LJ601-23050001 | [6 empty] | LED23D121 | F5-XHE362-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | / | 机械装配进度47%，预计22号完成通电 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械装配进度47%，预计22号完成通电 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230XGL3031--LED23D126--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线 | 230XGL3031 | 大装配线 | JMLED23D126 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 329.2035 | 0 | 0 | LJ601-23050004 | [6 empty] | LED23D126 | F5-XHC345-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 外罩延期3-5天，预计整体偏离里程碑14天 | 机械装配进度11%，通电计划5/29日完成 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械装配进度11%，通电计划5/29日完成 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230XGL3031--LED23D130--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线 | 230XGL3031 | 大装配线 | JMLED23D130 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 159.292 | 0 | 0 | LJ601-23050003 | [6 empty] | LED23D130 | F5-XHE363-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | / | 机械装配进度16%，预计25号完成通电 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械装配进度16%，预计25号完成通电 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230XGL4032--LED23D135--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L4卷绕组装线 | 230XGL4032 | 大装配线 | JMLED23D135 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 329.2035 | 0 | 0 | LJ601-23050055 | [6 empty] | LED23D135 | F5-XHC346-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 人力不足，未启动装配 | 已领料，待启动装配 | 是 | 未出货-生产人力不足 |  |  |  | 已领料，待启动装配 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230XGL4032--LED23D139--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L4卷绕组装线 | 230XGL4032 | 大装配线 | JMLED23D139 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 159.292 | 0 | 0 | LJ601-23050056 | [6 empty] | LED23D139 | F5-XHE364-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 人力不足，装配未启动 | 已领料，待启动装配 | 是 | 未出货-生产人力不足 |  |  |  | 已领料，待启动装配 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230XGL5033--LED23D144--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L5卷绕组装线 | 230XGL5033 | 大装配线 | JMLED23D144 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 329.2035 | 0 | 0 | LJ601-23050057 | [6 empty] | LED23D144 | F5-XHC347-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 人力不足，未启动装配 | 已领料，待启动装配 | 是 | 未出货-生产人力不足 |  |  |  | 已领料，待启动装配 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230XGL5033--LED23D148--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L5卷绕组装线 | 230XGL5033 | 大装配线 | JMLED23D148 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 159.292 | 0 | 0 | LJ601-23050058 | [6 empty] | LED23D148 | F5-XHE365-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 人力不足，装配未启动 | 已领料，待启动装配 | 是 | 未出货-生产人力不足 |  |  |  | 已领料，待启动装配 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230XGL6034--LED23D153--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L6卷绕组装线 | 230XGL6034 | 大装配线 | JMLED23D153 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 329.2035 | 0 | 0 | LJ601-23050053 | [6 empty] | LED23D153 | F5-XHC348-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 人力不足，装配未启动 | 机械装配启动，进度18% | 是 | 未出货-生产人力不足 |  |  |  | 机械装配启动，进度18% | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230XGL6034--LED23D157--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L6卷绕组装线 | 230XGL6034 | 大装配线 | JMLED23D157 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 159.292 | 0 | 0 | LJ601-23050052 | [6 empty] | LED23D157 | F5-XHE366-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 人力不足，装配未启动 | 机械装配启动，进度8% | 是 | 未出货-生产人力不足 |  |  |  | 机械装配启动，进度8% | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230HZC1039--LED23D169--1 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C1装配线 | 230HZC1039 | 大装配线 | JMLED23D169 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 340.708 | 0 | 0 | LJ601-23040126 | [6 empty] | LED23D169 | F5-XHC238-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 装配中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 装配中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230HZC2040--LED23D170--1 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C2装配线 | 230HZC2040 | 大装配线 | JMLED23D170 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 340.708 | 0 | 0 | LJ601-23040153 | [6 empty] | LED23D170 | F5-XHC239-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 装配中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 装配中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230HZC1039--LED23D179--1 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C1装配线 | 230HZC1039 | 大装配线 | JMLED23D179 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 163.7168 | 0 | 0 | LJ601-23040128 | [6 empty] | LED23D179 | F5-XHE243-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 装配中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 装配中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230HZC2040--LED23D180--1 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C2装配线 | 230HZC2040 | 大装配线 | JMLED23D180 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 163.7168 | 0 | 0 | LJ601-23040129 | [6 empty] | LED23D180 | F5-XHE244-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 装配中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 装配中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230CZA1053--LED23D229--1 | 设备类 | 中航 | 2023-中国常州-A1装配线 | 230CZA1053 | 大装配线 | JMLED23D229 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 416.3717 | 416.3717 | 0 | LJ601-23050059 |  | 2023-06-15 |  |  |  |  | LED23D229 | F5-XHC240-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
230YC00058--LED23D241--1 | 设备类 | 智泰 | 2023-中国盐城-卷绕装配线 | 230YC00058 | 大装配线 | JMLED23D241 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 283.1858 | 0 | 0 | LJ601-23050112 | [6 empty] | LED23D241 | F5-XHC241-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-03 |  |  | 下单完成，关注物料回料风险 | 物料回料阶段 | 否 | 无风险 |  |  |  | 物料回料阶段 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
230YC00058--LED23D247--1 | 设备类 | 智泰 | 2023-中国盐城-卷绕装配线 | 230YC00058 | 大装配线 | JMLED23D247 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 176.9912 | 0 | 0 | LJ601-23050111 | [6 empty] | LED23D247 | F5-XHE245-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-03 |  |  | 下单完成，关注物料回料风险 | 物料回料阶段 | 否 | 无风险 |  |  |  | 物料回料阶段 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
22ZHWHA3732--LED23D264--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕） | 22ZHWHA3732 | 大装配线 | JMLED23D264 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1345.1327 | 0 | 0 | LJ601-23040149 | [6 empty] | LED23D264 | F5-XHC349-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 | 1.设备4.21号启动装配，目前设备预装开始机械装配 0%， 2.需要江门启动纠偏计划，已经Delay15天 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.设备4.21号启动装配，目前设备预装开始机械装配 0%， 2.需要江门启动纠偏计划，已经Delay15天 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22ZHWHA3732--LED23D271--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕） | 22ZHWHA3732 | 大装配线 | JMLED23D271 | 拉铆机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23D271 | F5-XZJ304-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | / |  |  |  |  | 2023-06-30 | 2023-09-01 |  | 1.项目再次取消 |  | 是 | 未出货-客户原因（需求变更） |  |  |  | 1.项目再次取消 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
230WZL6069--LED23D284--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2023-中国温州-L6-中试装配线 | 230WZL6069 | 大装配线 | JMLED23D284 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23D284 | F5-XHC109-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | 暂停 | 2023-03-11 |  |  |  | 2023-06-10 |  |  | 客户评审拖拉 | 业务通知暂停 | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 业务通知暂停 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230YC00082--LED23D313--1 | 设备类 | 欣旺达 | 2023-中国宜昌-装配线 | 230YC00082 | 大装配线 | JMLED23D313 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23D313 | F5-XHS329-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 |  |  | 1.目前入壳和顶盖焊外罩未下单 2.1500WIPG激光器交付日期不满足，存在延期风险 3.物流线模组还未下单 4.回料情况：SMC品牌17项不满足交期 5.热封控制器到货日期10月份存在较大风险 | 设计下单，物料核价采购中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计下单，物料核价采购中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230YC00082--LED23D317--1 | 设备类 | 欣旺达 | 2023-中国宜昌-装配线 | 230YC00082 | 大装配线 | JMLED23D317 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 147.134 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23D317 | F5-XHE367-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 |  |  | 1.目前入壳和顶盖焊外罩未下单 2.1500WIPG激光器交付日期不满足，存在延期风险 3.物流线模组还未下单 4.回料情况：SMC品牌17项不满足交期 5.热封控制器到货日期10月份存在较大风险 | 设计下单，物料核价采购中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计下单，物料核价采购中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230YC00082--LED23D339--1 | 设备类 | 欣旺达 | 2023-中国宜昌-装配线 | 230YC00082 | 大装配线 | JMLED23D339 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 336.0354 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23D339 | F5-XHS330-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 |  |  | 1.目前入壳和顶盖焊外罩未下单 2.1500WIPG激光器交付日期不满足，存在延期风险 3.物流线模组还未下单 4.回料情况：SMC品牌17项不满足交期 5.热封控制器到货日期10月份存在较大风险 | 设计下单，物料核价采购中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计下单，物料核价采购中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230YC00082--LED23D343--1 | 设备类 | 欣旺达 | 2023-中国宜昌-装配线 | 230YC00082 | 大装配线 | JMLED23D343 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 147.134 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23D343 | F5-XHE368-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 |  |  | 1.目前入壳和顶盖焊外罩未下单 2.1500WIPG激光器交付日期不满足，存在延期风险 3.物流线模组还未下单 4.回料情况：SMC品牌17项不满足交期 5.热封控制器到货日期10月份存在较大风险 | 设计下单，物料核价采购中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计下单，物料核价采购中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230CQ00112--LED23D344--1 | 设备类 | 海辰 | 2023-中国重庆-转接片-4台 | 230CQ00112 | 大装配线 | JMLED23D344 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 333.6283 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23D344 | F5-XHC350-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-08-15 |  |  |  | 设计下单，物料核价采购中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计下单，物料核价采购中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8
230CQ00112--LED23D344--2 | 设备类 | 海辰 | 2023-中国重庆-转接片-4台 | 230CQ00112 | 大装配线 | JMLED23D344 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 333.6283 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23D344 | F5-XHC350-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-08-15 |  |  |  | 设计下单，物料核价采购中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计下单，物料核价采购中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8
230CQ00112--LED23D344--3 | 设备类 | 海辰 | 2023-中国重庆-转接片-4台 | 230CQ00112 | 大装配线 | JMLED23D344 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 333.6283 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23D344 | F5-XHC350-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-08-15 |  |  |  | 设计下单，物料核价采购中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计下单，物料核价采购中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8
230CQ00112--LED23D344--4 | 设备类 | 海辰 | 2023-中国重庆-转接片-4台 | 230CQ00112 | 大装配线 | JMLED23D344 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 333.6283 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23D344 | F5-XHC350-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-08-15 |  |  |  | 设计下单，物料核价采购中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计下单，物料核价采购中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8
230NT00152--LED23D366--1 | 设备类 | 懋略科技 | 2023-中国南通-1期刀片线装配线 | 230NT00152 | 大装配线 | JMLED23D366 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 179.646 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23D366 | F5-XHS122-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-08-10 |  |  | ①冻结版设备技术规格书-暂定版（改动风险）； ②冻结版的蓝本图纸-暂定版（信息不全）； ③品牌表未确认-目前确认70%，待最终确认 ④甲方提供标准件（3D数模）未提供，激光焊接系统 | 工程设计中，30% | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 工程设计中，30% | [5 empty] | Q3 |  |  | 8
230NT00152--LED23D369--1 | 设备类 | 懋略科技 | 2023-中国南通-1期刀片线装配线 | 230NT00152 | 大装配线 | JMLED23D369 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 100 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23D369 | F5-XHE114-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-08-10 |  |  | ①冻结版设备技术规格书-暂定版（改动风险）；-5/25 ②冻结版的蓝本图纸-暂定版（信息不全）；5/25 ③品牌表未确认-目前确认70%，待最终确认;5/23 ④甲方提供标准件（3D数模）未提供，激光焊接系统5/24 | 工程设计中，30% | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 工程设计中，30% | [5 empty] | Q3 |  |  | 8
230HF00122--LED23D372--1 | 设备类 | 阳光电源 | 2023-中国合肥-试制线装配段 | 230HF00122 | 大装配线 | JMLED23D372 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 135.3982 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23D372 | F5-XHC110-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-31 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 7
230HF00122--LED23D375--1 | 设备类 | 阳光电源 | 2023-中国合肥-试制线装配段 | 230HF00122 | 大装配线 | JMLED23D375 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 35.3982 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23D375 | F5-XHE113-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-31 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 7
22ZHWHA3617--LED23D376--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） | 22ZHWHA3617 | 大装配线 | JMLED23D376 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 230.0885 | 0 | 0 | LJ601-23050127 | [6 empty] | LED23D376 | F5-XHE369-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-10-01 |  | 3/24重启，蓝本变更为72173 | 1.3/24号重新启动，预计3、15号完成前下单任务 2.密封钉启动时间5.19 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.3/24号重新启动，预计3、15号完成前下单任务 2.密封钉启动时间5.19 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3732--LED23D377--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕） | 22ZHWHA3732 | 大装配线 | JMLED23D377 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 203.5398 | 0 | 0 | LJ601-23050131 | [6 empty] | LED23D377 | F5-XHE370-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-09-01 |  | 4/10重启，蓝本变更为72173 | 1.3/24号重新启动，预计3、15号完成前下单任务 2.密封钉启动时间5.19 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.3/24号重新启动，预计3、15号完成前下单任务 2.密封钉启动时间5.19 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22ZHWHA3610--LED23D378--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3装配线（卷绕） | 22ZHWHA3610 | 大装配线 | JMLED23D378 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 234.9558 | 0 | 0 | LJ601-23050128 | [6 empty] | LED23D378 | F5-XHE371-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-10-01 |  | 3/24重启，蓝本变更为72173 | 1.3/24号重新启动，预计3、15号完成前下单任务 2.密封钉启动时间5.19 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.3/24号重新启动，预计3、15号完成前下单任务 2.密封钉启动时间5.19 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3611--LED23D379--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4装配线（卷绕） | 22ZHWHA3611 | 大装配线 | JMLED23D379 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 230.0885 | 0 | 0 | LJ601-23050129 | [6 empty] | LED23D379 | F5-XHE372-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-10-01 |  | 3/24重启，蓝本变更为72173 | 1.3/24号重新启动，预计3、15号完成前下单任务 2.密封钉启动时间5.19 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.3/24号重新启动，预计3、15号完成前下单任务 2.密封钉启动时间5.19 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3612--LED23D380--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5装配线（卷绕） | 22ZHWHA3612 | 大装配线 | JMLED23D380 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 230.0885 | 0 | 0 | LJ601-23050130 | [6 empty] | LED23D380 | F5-XHE373-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | 3/24重启，蓝本变更为72173 | 1.3/24号重新启动，预计3、15号完成前下单任务 2.密封钉启动时间5.19 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.3/24号重新启动，预计3、15号完成前下单任务 2.密封钉启动时间5.19 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230SD00155--LED23D385--1 | 设备类 | 德晋 | 2023-中国山东-装配线 | 230SD00155 | 大装配线 | JMLED23D385 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 246.2124 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23D385 | F5-XHC242-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-08-15 |  |  |  | 方案已定，细化设计中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 方案已定，细化设计中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8
230SD00155--LED23D389--1 | 设备类 | 德晋 | 2023-中国山东-装配线 | 230SD00155 | 大装配线 | JMLED23D389 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 141.4425 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23D389 | F5-XHE246-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-08-15 |  |  |  | 方案已定，细化设计中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 方案已定，细化设计中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8
230XT00173--LED23D407--1 | 设备类 | 安芯 | 2023-中国湘潭-装配线 | 230XT00173 | 大装配线 | JMLED23D407 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 58.6726 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23D407 | F5-XHC111-01A |  |  | 其他 | 华南 | [8 empty] | 待客户提供蓝本图纸和技术协议 | 设计中 | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 设计中
230XT00173--LED23D411--1 | 设备类 | 安芯 | 2023-中国湘潭-装配线 | 230XT00173 | 大装配线 | JMLED23D411 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 68.8496 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23D411 | F5-XHE115-01A |  |  | 其他 | 华南 | [8 empty] | 待客户提供蓝本图纸和技术协议 | 设计中 | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 设计中
230CZ00177--LED23D425--1 | 设备类 | 中航 | 2023-中国常州-二代铣钉机-1台 | 230CZ00177 | 大装配线 | JMLED23D425 | 密封钉二代铣钉机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 79.646 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23D425 | F5-XNM101-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险 |  |  |  | 未出货-物料原因
230FY00182--LED23D433--1 | 设备类 | 中科海钠 | 2023-中国阜阳-装配中试线 | 230FY00182 | 大装配线 | JMLED23D433 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23D433 | F5-XHC112-01A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230FY00182--LED23D436--1 | 设备类 | 中科海钠 | 2023-中国阜阳-装配中试线 | 230FY00182 | 大装配线 | JMLED23D436 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23D436 | F5-XHE116-01A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230FY00182--LED23D437--1 | 设备类 | 中科海钠 | 2023-中国阜阳-装配中试线 | 230FY00182 | 大装配线 | JMLED23D437 | 充氦打胶钉机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23D437 | F5-XFN101-01A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230QZL5198--LED23D443--1 | 设备类 | 吉利 | 2023-中国衢州-二期L5密封钉线 | 230QZL5198 | 大装配线 | JMLED23D443 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23D443 | F5-XHE409-01A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230QZL6199--LED23D446--1 | 设备类 | 吉利 | 2023-中国衢州-二期L6密封钉线 | 230QZL6199 | 大装配线 | JMLED23D446 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23D446 | F5-XHE410-01A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230QZL7200--LED23D449--1 | 设备类 | 吉利 | 2023-中国衢州-二期L7密封钉线 | 230QZL7200 | 大装配线 | JMLED23D449 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23D449 | F5-XHE411-01A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230QZL8201--LED23D452--1 | 设备类 | 吉利 | 2023-中国衢州-二期L8密封钉线 | 230QZL8201 | 大装配线 | JMLED23D452 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23D452 | F5-XHE412-01A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230JA00206--LED23D460--1 | 设备类 | 海能 | 2023-中国吉安-装配线 | 230JA00206 | 大装配线 | JMLED23D460 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 287.6106 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23D460 | F5-XHC243-01A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230JA00206--LED23D464--1 | 设备类 | 海能 | 2023-中国吉安-装配线 | 230JA00206 | 大装配线 | JMLED23D464 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 165.2832 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23D464 | F5-XHE247-01A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230QZ00210--LED23D481--1 | 设备类 | 卓能 | 2023-中国钦州-6PPM卷绕装配线 | 230QZ00210 | 大装配线 | JMLED23D481 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23D481 | F5-XHC113-01A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230QZ00210--LED23D487--1 | 设备类 | 卓能 | 2023-中国钦州-6PPM卷绕装配线 | 230QZ00210 | 大装配线 | JMLED23D487 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23D487 | F5-XHE117-01A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230LZ00236--LED23D514--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2023-中国柳州-极耳焊接机-1台 | 230LZ00236 | 大装配线 | JMLED23D514 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23D514 | F5-XHS123-01A |  |  | 瑞浦+兰钧
230WZL6069--LED23D516--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2023-中国温州-L6-中试装配线 | 230WZL6069 | 大装配线 | JMLED23D516 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23D516 | F5-XHS124-01A |  |  | 瑞浦+兰钧
230SYL7005--LED23E011--1 | 设备类 | 远景 | 2023-中国十堰-L7装配线 | 230SYL7005 | 大装配线 | JMLED23E011 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 219 | 0 | 0 | LJ601-23040062 | [6 empty] | LED23E011 | F5-XZE222-01A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-11 | 2023-11-01 |  | 1、年前--年前完成评审，部分需修改确认 2、年后--布局镜像要求，修改工作量较大，计划延期10天 | 入库率：98%，装配进度：22% | 否 | 无风险 |  |  |  | 入库率：98%，装配进度：22% | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
230SYL7005--LED23E012--1 | 设备类 | 远景 | 2023-中国十堰-L7装配线 | 230SYL7005 | 大装配线 | JMLED23E012 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 270 | 0 | 0 | LJ601-23040059 | [6 empty] | LED23E012 | F5-XHD235-01A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-11 | 2023-11-01 |  | 1、年前--年前完成评审，部分需修改确认 2、年后--布局镜像要求，修改工作量较大，计划延期10天 | 入库率：99%，装配进度：21% | 否 | 无风险 |  |  |  | 入库率：99%，装配进度：21% | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
230LY00012--LED23E035--1 | 设备类 | 孟腾 | 2023-中国溧阳-盖板极柱激光焊接机-1台 | 230LY00012 | 大装配线 | JMLED23E035 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 48.6726 | 0 | 0 | LJ601-23030051 | 2023-04-11 | 2023-03-08 | LJ603-23040040 |  |  |  | LED23E035 | F5-XHD502-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-08 |  | 2023-11-30 | 客户需求在常州也要出产品，到溧阳也要出产品，可能造成人力超标 | PLC工程师调试 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  |  | Q4 |  |  | 11
230ZH00013--LED23E036--1 | 设备类 | 冠宇 | 2022-中国珠海-填丝补焊机-1台 | 230ZH00013 | 大装配线 | JMLED23E036 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 23.4513 | 0 | 0 | LJ601-23030113 | 2023-05-07 | 2023-05-07 | LJ603-23050011 |  |  |  | LED23E036 | F5-XHF146-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-07 |  | 2023-12-31 | 一、状态： 1、2022/5/7发机到珠海，已通电通气，工控机故障返修，还未带料调试 | 一、状态： 1、2022/5/7发机到珠海，客户还未通电通气-5/17工控机故障，返修未回 | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  |  | Q4 |  |  | 12
230CZ00014--LED23E037--1 | 设备类 | 中航 | 2023-中国常州-盖板预点焊接机-1台 | 230CZ00014 | 大装配线 | JMLED23E037 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.2124 | 0 | 0 | LJ601-23030114 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | LJ603-23050010 |  |  |  | LED23E037 | F5-XZE120-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-05 |  | 2023-12-31 |  |  | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 5 |  |  | Q4 |  |  | 12
230QZ00019--LED23E043--1 | 设备类 | 吉利威睿 | 2023-中国衢州-顶盖焊接机-1台 | 230QZ00019 | 大装配线 | JMLED23E043 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 79.646 | 0 | 0 | LJ601-23030120 | [6 empty] | LED23E043 | F5-XHD126-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-30 |  |  | 无调机物料，焊接头型号不对与供应商更换中； | 客FAT已检查功能项，内部FAT整改中 | 是 | 未出货-客户原因（待通知发货） | 4客户原因 | 7待通知发货 | 机械进度100%，电气进度94%，调试进度98%，5/15内部FAT,整改项31项，整改中。 | 客FAT已检查功能项，内部FAT整改中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
230QZ00020--LED23E044--1 | 设备类 | 吉利威睿 | 2023-中国衢州-填丝补焊机-1台 | 230QZ00020 | 大装配线 | JMLED23E044 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 26.5487 | 0 | 0 | LJ601-23030082 | 2023-03-18 | 2023-03-18 | LJ603-23030158 |  |  |  | LED23E044 | F5-XHF147-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-18 |  | 2023-11-30 |  | 现场安装调试中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  |  | Q4 |  |  | 11
230WH00022--LED23E056--1 | 设备类 | 融捷 | 2023-中国芜湖-装配线 | 230WH00022 | 大装配线 | JMLED23E056 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 253.9823 | 0 | 0 | LJ601-23040074 | [6 empty] | LED23E056 | F5-XZE223-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-03 |  |  | 设计下单延迟，长交期电气物料交期7月份，X-RAY设备交期5.25，物流线交期5.30，预热炉交期5.10 | 机械装配完成90%，电气装配完成60%，计划5.10号装配调试完成 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械装配完成90%，电气装配完成60%，计划5.10号装配调试完成 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230WH00022--LED23E057--1 | 设备类 | 融捷 | 2023-中国芜湖-装配线 | 230WH00022 | 大装配线 | JMLED23E057 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 279.646 | 0 | 0 | LJ601-23040063 | [6 empty] | LED23E057 | F5-XHD236-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-03 |  |  | 设计下单延迟，长交期电气物料交期7月份，X-RAY设备交期5.25，物流线交期5.30，预热炉交期5.10 | 机械装配完成90%，电气装配完成60%，计划5.10号装配调试完成 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械装配完成90%，电气装配完成60%，计划5.10号装配调试完成 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230WH00022--LED23E062--1 | 设备类 | 融捷 | 2023-中国芜湖-装配线 | 230WH00022 | 大装配线 | JMLED23E062 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 24.7788 | 0 | 0 | LJ601-23040056 | [6 empty] | LED23E062 | F5-XHF148-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-03 |  |  | 设计下单延迟，长交期电气物料交期7月份，X-RAY设备交期5.25，物流线交期5.30，预热炉交期5.10 | 机械装配完成90%，电气装配完成60%，计划5.10号装配调试完成 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械装配完成90%，电气装配完成60%，计划5.10号装配调试完成 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230HZ00023--LED23E069--1 | 设备类 | 天能 | 2023-中国湖州-二期-装配线 | 230HZ00023 | 大装配线 | JMLED23E069 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 359.292 | 0 | 0 | LJ601-23050086 | [6 empty] | LED23E069 | F5-XZE426-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-24 |  |  | 客户电芯设计未冻结 | 工程基本上已经完成下单，物料采购中。 | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 工程基本上已经完成下单，物料采购中。 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230HZ00023--LED23E070--1 | 设备类 | 天能 | 2023-中国湖州-二期-装配线 | 230HZ00023 | 大装配线 | JMLED23E070 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 315.0442 | 0 | 0 | LJ601-23050087 | [6 empty] | LED23E070 | F5-XHD428-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-24 |  |  | 客户电芯设计未冻结 | 工程基本上已经完成下单，物料采购中。 | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 工程基本上已经完成下单，物料采购中。 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230HZ00023--LED23E076--1 | 设备类 | 天能 | 2023-中国湖州-二期-装配线 | 230HZ00023 | 大装配线 | JMLED23E076 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23E076 | F5-XHF149-01A | 不启用 |  | 其他 | 华南 | / |  |  |  |  | 2023-06-24 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6
230XG00025--LED23E086--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-短刀中试线 | 230XG00025 | 大装配线 | JMLED23E086 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 124.7788 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23E086 | F5-XHD127-01A | 不启用 |  | 楚能 | 华南 | / |  |  |  |  | 2023-05-17 |  |  | 暂停 |  | 是 | 项目暂停 | [9 empty] | Q2 |  |  | 5
230XG00025--LED23E087--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-短刀中试线 | 230XG00025 | 大装配线 | JMLED23E087 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 150.4425 | 0 | 0 | LJ601-23040031 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | LJ603-23050162 |  |  |  | LED23E087 | F5-XHD128-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-30 |  |  | FAT问题点改造 | 已完成客户FAT | / | / | 6无风险 | 11无风险 | 要求4/2启动，因到料率低，实际4/14启动，5/27发货。 1、机械进度100%； 2、电气进度97%【电控板进度90%】，因电气人力不足，5/12内提交机台完整性报告； 3、调机进度95%，5/15已做内部FAT，5/24整改完成； | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5
230XG00025--LED23E091--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-短刀中试线 | 230XG00025 | 大装配线 | JMLED23E091 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 13.2743 | 0 | 0 | LJ601-23040028 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | LJ603-23050163 |  |  |  | LED23E091 | F5-XZE119-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-30 |  |  | FAT问题点改造 | 已完成客户FAT | / | / | 6无风险 | 11无风险 | 通知5/27出货 | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5
230YC00027--LED23E100--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌-叠片组装线 | 230YC00027 | 大装配线 | JMLED23E100 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 223.8938 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23E100 | F5-XZE341-01A |  |  | 楚能 | 华南 | 暂停 |  |  |  |  | 2023-06-15 |  |  |  | 因客户工艺及蓝本未定，5/12暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 因客户工艺及蓝本未定，5/12暂停 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230YC00027--LED23E101--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌-叠片组装线 | 230YC00027 | 大装配线 | JMLED23E101 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 253.0973 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23E101 | F5-XHD355-01A |  |  | 楚能 | 华南 | 暂停 |  |  |  |  | 2023-06-15 |  |  |  | 因客户工艺及蓝本未定，5/12暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 因客户工艺及蓝本未定，5/12暂停 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230XGL1028--LED23E109--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线 | 230XGL1028 | 大装配线 | JMLED23E109 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 203.5398 | 0 | 0 | LJ601-23040125 | [6 empty] | LED23E109 | F5-XZE342-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 电工人力缺口18人，无法执行追赶计划 | 部装已完成，总装17号已启动 | 否 | 无风险 |  |  |  | 部装已完成，总装17号已启动 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230XGL1028--LED23E110--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线 | 230XGL1028 | 大装配线 | JMLED23E110 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 223.8938 | 0 | 0 | LJ601-23040155 | [6 empty] | LED23E110 | F5-XHD356-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 电工人力缺口18人，无法执行追赶计划 | 部装已完成，总装17号已启动 | 否 | 无风险 |  |  |  | 部装已完成，总装17号已启动 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230XG00029--LED23E112--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-填丝补焊机-4台 | 230XG00029 | 大装配线 | JMLED23E112 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 18.5841 | 0 | 0 | LJ601-23040136 | [6 empty] | LED23E112 | F5-XHF309-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  |  | 回料58% | 否 | 无风险 |  |  |  | 回料58% | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230XGL2030--LED23E119--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线 | 230XGL2030 | 大装配线 | JMLED23E119 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 203.5398 | 0 | 0 | LJ601-23050033 | [6 empty] | LED23E119 | F5-XZE343-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 电工人力缺口18人，无法执行追赶计划 | 部装进度90%，预计17号完成 | 否 | 无风险 |  |  |  | 部装进度90%，预计17号完成 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230XGL2030--LED23E120--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线 | 230XGL2030 | 大装配线 | JMLED23E120 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 223.8938 | 0 | 0 | LJ601-23040156 | [6 empty] | LED23E120 | F5-XHD357-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 电工人力缺口18人，无法执行追赶计划 | 部装已完成，总装18号完成 | 否 | 无风险 |  |  |  | 部装已完成，总装18号完成 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230XGL3031--LED23E128--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线 | 230XGL3031 | 大装配线 | JMLED23E128 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 203.5398 | 0 | 0 | LJ601-23050034 | [6 empty] | LED23E128 | F5-XZE344-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 电工人力缺口18人，无法执行追赶计划 | 部装进度90%，预计17号完成 | 是 | 未出货-生产人力不足 |  |  |  | 部装进度90%，预计17号完成 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230XGL3031--LED23E129--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线 | 230XGL3031 | 大装配线 | JMLED23E129 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 223.8938 | 0 | 0 | LJ601-23050005 | [6 empty] | LED23E129 | F5-XHD358-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 电工人力缺口18人，无法执行追赶计划 | 部装进度90%，预计17号完成 | 是 | 未出货-生产人力不足 |  |  |  | 部装进度90%，预计17号完成 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230XGL4032--LED23E137--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L4卷绕组装线 | 230XGL4032 | 大装配线 | JMLED23E137 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 203.5398 | 0 | 0 | LJ601-23050091 | [6 empty] | LED23E137 | F5-XZE345-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 人力不足，未启动装配 | 领料已完成，预计18号启动装配 | 是 | 未出货-生产人力不足 |  |  |  | 领料已完成，预计18号启动装配 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230XGL4032--LED23E138--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L4卷绕组装线 | 230XGL4032 | 大装配线 | JMLED23E138 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 223.8938 | 0 | 0 | LJ601-23050068 | [6 empty] | LED23E138 | F5-XHD359-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 人力不足，装配未启动 | 物料已领料完成，待启动装配 | 是 | 未出货-生产人力不足 |  |  |  | 物料已领料完成，待启动装配 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230XGL5033--LED23E146--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L5卷绕组装线 | 230XGL5033 | 大装配线 | JMLED23E146 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 203.5398 | 0 | 0 | LJ601-23050092 | [6 empty] | LED23E146 | F5-XZE346-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 人力不足，未启动装配 | 领料已完成，预计21号启动装配 | 是 | 未出货-生产人力不足 |  |  |  | 领料已完成，预计21号启动装配 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230XGL5033--LED23E147--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L5卷绕组装线 | 230XGL5033 | 大装配线 | JMLED23E147 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 223.8938 | 0 | 0 | LJ601-23050069 | [6 empty] | LED23E147 | F5-XHD360-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  |  | 物料已领料完成，待启动装配 | 否 | 无风险 |  |  |  | 物料已领料完成，待启动装配 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230XGL6034--LED23E155--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L6卷绕组装线 | 230XGL6034 | 大装配线 | JMLED23E155 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 203.5398 | 0 | 0 | LJ601-23050085 | [6 empty] | LED23E155 | F5-XZE347-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 人力不足，装配未启动 | 物料已领料完成，待启动装配 | 是 | 未出货-生产人力不足 |  |  |  | 物料已领料完成，待启动装配 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230XGL6034--LED23E156--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L6卷绕组装线 | 230XGL6034 | 大装配线 | JMLED23E156 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 223.8938 | 0 | 0 | LJ601-23050070 | [6 empty] | LED23E156 | F5-XHD361-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 人力不足，装配未启动 | 物料已领料完成，待启动装配 | 是 | 未出货-生产人力不足 |  |  |  | 物料已领料完成，待启动装配 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230HZC1039--LED23E173--1 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C1装配线 | 230HZC1039 | 大装配线 | JMLED23E173 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 233.6283 | 0 | 0 | LJ601-23040132 | [6 empty] | LED23E173 | F5-XZE224-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 装配中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 装配中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230HZC2040--LED23E174--1 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C2装配线 | 230HZC2040 | 大装配线 | JMLED23E174 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 233.6283 | 0 | 0 | LJ601-23040133 | [6 empty] | LED23E174 | F5-XZE225-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 装配中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 装配中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230HZC1039--LED23E175--1 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C1装配线 | 230HZC1039 | 大装配线 | JMLED23E175 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 244.2478 | 0 | 0 | LJ601-23040123 | [6 empty] | LED23E175 | F5-XHD237-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 装配中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 装配中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230HZC2040--LED23E176--1 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C2装配线 | 230HZC2040 | 大装配线 | JMLED23E176 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 244.2478 | 0 | 0 | LJ601-23040124 | [6 empty] | LED23E176 | F5-XHD238-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 装配中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 装配中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230XG00029--LED23E198--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-填丝补焊机-4台 | 230XG00029 | 大装配线 | JMLED23E198 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 18.5841 | 0 | 0 | LJ601-23040137 | [6 empty] | LED23E198 | F5-XHF150-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  |  | 回料58% | 否 | 无风险 |  |  |  | 回料58% | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230XG00029--LED23E199--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-填丝补焊机-4台 | 230XG00029 | 大装配线 | JMLED23E199 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 18.5841 | 0 | 0 | LJ601-23040138 | [6 empty] | LED23E199 | F5-XHF151-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  |  | 回料58% | 否 | 无风险 |  |  |  | 回料58% | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230XG00029--LED23E200--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-填丝补焊机-4台 | 230XG00029 | 大装配线 | JMLED23E200 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 18.5841 | 0 | 0 | LJ601-23040139 | [6 empty] | LED23E200 | F5-XHF152-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  |  | 回料58% | 否 | 无风险 |  |  |  | 回料58% | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230YC00058--LED23E243--1 | 设备类 | 智泰 | 2023-中国盐城-卷绕装配线 | 230YC00058 | 大装配线 | JMLED23E243 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 219.469 | 0 | 0 | LJ601-23050190 | [6 empty] | LED23E243 | F5-XZE226-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-03 |  |  | 下单完成，关注物料回料风险 | 物料回料阶段 | 否 | 无风险 |  |  |  | 物料回料阶段 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
230YC00058--LED23E244--1 | 设备类 | 智泰 | 2023-中国盐城-卷绕装配线 | 230YC00058 | 大装配线 | JMLED23E244 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 182.3009 | 0 | 0 | LJ601-23050191 | [6 empty] | LED23E244 | F5-XHD239-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-03 |  |  | 下单完成，关注物料回料风险 | 物料回料阶段 | 否 | 无风险 |  |  |  | 物料回料阶段 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
230YC00058--LED23E245--1 | 设备类 | 智泰 | 2023-中国盐城-卷绕装配线 | 230YC00058 | 大装配线 | JMLED23E245 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 24.7788 | 0 | 0 | LJ601-23050115 | [6 empty] | LED23E245 | F5-XHF154-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-03 |  |  | 下单完成，关注物料回料风险 | 物料回料阶段 | 否 | 无风险 |  |  |  | 物料回料阶段 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
230JS00061--LED23E248--1 | 设备类 | 兰钧 | 2023-中国嘉善-大二期填丝补焊机-1台 | 230JS00061 | 大装配线 | JMLED23E248 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 26.5487 | 0 | 0 | LJ601-23030147 | [6 empty] | LED23E248 | F5-XHF153-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-14 |  |  |  | FAT已完成，整改中，整改返修料4/27完成返厂入库，待客户调机料 | 是 | 未出货-客户原因（待通知发货） | 4客户原因 | 7待通知发货 | 待通知发货 | FAT已完成，整改中，整改返修料4/27完成返厂入库，待客户调机料 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
230LZ00059--LED23E249--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2023-中国柳州-返修补焊机-4台 | 230LZ00059 | 大装配线 | JMLED23E249 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 19.646 | 0 | 0 | LJ601-23040078 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | LJ603-23050127 |  |  |  | LED23E249 | F5-XHF155-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-19 |  |  | 装配人员不足 | 部装完成 进入总装 | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5
230LZ00059--LED23E250--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2023-中国柳州-返修补焊机-4台 | 230LZ00059 | 大装配线 | JMLED23E250 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 19.646 | 0 | 0 | LJ601-23040079 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | LJ603-23050128 |  |  |  | LED23E250 | F5-XHF156-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-19 |  |  | 装配人员不足 | 部装完成 进入总装 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 5
230LZ00059--LED23E251--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2023-中国柳州-返修补焊机-4台 | 230LZ00059 | 大装配线 | JMLED23E251 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 19.646 | 0 | 0 | LJ601-23040080 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | LJ603-23050129 |  |  |  | LED23E251 | F5-XHF157-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-19 |  |  | 装配人员不足 | 部装完成 进入总装 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 5
230LZ00059--LED23E252--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2023-中国柳州-返修补焊机-4台 | 230LZ00059 | 大装配线 | JMLED23E252 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 19.646 | 0 | 0 | LJ601-23040081 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | LJ603-23050130 |  |  |  | LED23E252 | F5-XHF158-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-19 |  |  | 装配人员不足 | 部装完成 进入总装 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 5
230LZ00060--LED23E253--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2023-中国柳州-满焊机-3台 | 230LZ00060 | 大装配线 | JMLED23E253 | 满焊补焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 73.4513 | 0 | 0 | LJ601-23040075 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | LJ603-23050124 |  |  |  | LED23E253 | F5-XLB101-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-19 |  |  | 装配人员不足 | 部装完成 进入总装 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 5
230LZ00060--LED23E254--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2023-中国柳州-满焊机-3台 | 230LZ00060 | 大装配线 | JMLED23E254 | 满焊补焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 73.4513 | 0 | 0 | LJ601-23040076 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | LJ603-23050125 |  |  |  | LED23E254 | F5-XLB102-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-19 |  |  | 装配人员不足 | 部装完成 进入总装 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 5
230LZ00060--LED23E255--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2023-中国柳州-满焊机-3台 | 230LZ00060 | 大装配线 | JMLED23E255 | 满焊补焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 73.4513 | 0 | 0 | LJ601-23040077 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | LJ603-23050126 |  |  |  | LED23E255 | F5-XLB103-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-19 |  |  | 装配人员不足 | 部装完成 进入总装 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 5
22ZHWHA3732--LED23E266--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕） | 22ZHWHA3732 | 大装配线 | JMLED23E266 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 532.7434 | 0 | 0 | LJ601-23040101 | [6 empty] | LED23E266 | F5-XZE348-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 | 1.设备4.21号启动装配，目前设备预装开始机械装配 0%， 2.需要江门启动纠偏计划，已经Delay15天 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.设备4.21号启动装配，目前设备预装开始机械装配 0%， 2.需要江门启动纠偏计划，已经Delay15天 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22ZHWHA3732--LED23E267--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕） | 22ZHWHA3732 | 大装配线 | JMLED23E267 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 592.9204 | 0 | 0 | LJ601-23040089 | [6 empty] | LED23E267 | F5-XHD362-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 | 1.设备4.21号启动装配，目前设备预装开始机械装配 46%， 2.需要江门启动纠偏计划，已经Delay10天 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.设备4.21号启动装配，目前设备预装开始机械装配 46%， 2.需要江门启动纠偏计划，已经Delay10天 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
230WZL6069--LED23E286--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2023-中国温州-L6-中试装配线 | 230WZL6069 | 大装配线 | JMLED23E286 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23E286 | F5-XZE121-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | 暂停 | 2023-03-11 |  |  |  | 2023-06-10 |  |  | 客户评审拖拉 | 业务通知暂停 | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 业务通知暂停 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230WZL6069--LED23E287--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2023-中国温州-L6-中试装配线 | 230WZL6069 | 大装配线 | JMLED23E287 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23E287 | F5-XHD129-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | 暂停 | 2023-03-11 |  |  |  | 2023-06-10 |  |  | 客户评审拖拉 | 业务通知暂停 | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 业务通知暂停 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230YC00082--LED23E315--1 | 设备类 | 欣旺达 | 2023-中国宜昌-装配线 | 230YC00082 | 大装配线 | JMLED23E315 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 176.9991 | 0 | 0 | LJ601-23050238 | [6 empty] | LED23E315 | F5-XZE349-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 |  |  | 1.目前入壳和顶盖焊外罩未下单 2.1500WIPG激光器交付日期不满足，存在延期风险 3.物流线模组还未下单 4.回料情况：SMC品牌17项不满足交期 5.热封控制器到货日期10月份存在较大风险 | 设计下单，物料核价采购中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计下单，物料核价采购中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230YC00082--LED23E316--1 | 设备类 | 欣旺达 | 2023-中国宜昌-装配线 | 230YC00082 | 大装配线 | JMLED23E316 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 193.0657 | 0 | 0 | LJ601-23050239 | [6 empty] | LED23E316 | F5-XHD363-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 |  |  | 1.目前入壳和顶盖焊外罩未下单 2.1500WIPG激光器交付日期不满足，存在延期风险 3.物流线模组还未下单 4.回料情况：SMC品牌17项不满足交期 5.热封控制器到货日期10月份存在较大风险 | 设计下单，物料核价采购中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计下单，物料核价采购中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230YC00082--LED23E341--1 | 设备类 | 欣旺达 | 2023-中国宜昌-装配线 | 230YC00082 | 大装配线 | JMLED23E341 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 176.9991 | 0 | 0 | LJ601-23050240 | [6 empty] | LED23E341 | F5-XZE350-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 |  |  | 1.目前入壳和顶盖焊外罩未下单 2.1500WIPG激光器交付日期不满足，存在延期风险 3.物流线模组还未下单 4.回料情况：SMC品牌17项不满足交期 5.热封控制器到货日期10月份存在较大风险 | 设计下单，物料核价采购中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计下单，物料核价采购中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230YC00082--LED23E342--1 | 设备类 | 欣旺达 | 2023-中国宜昌-装配线 | 230YC00082 | 大装配线 | JMLED23E342 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 193.0657 | 0 | 0 | LJ601-23050241 | [6 empty] | LED23E342 | F5-XHD364-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 |  |  | 1.目前入壳和顶盖焊外罩未下单 2.1500WIPG激光器交付日期不满足，存在延期风险 3.物流线模组还未下单 4.回料情况：SMC品牌17项不满足交期 5.热封控制器到货日期10月份存在较大风险 | 设计下单，物料核价采购中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计下单，物料核价采购中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230CQ00113--LED23E345--1 | 设备类 | 海辰 | 2023-中国重庆-顶盖焊-1台 | 230CQ00113 | 大装配线 | JMLED23E345 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 176.9912 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23E345 | F5-XHD365-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-08-15 |  |  |  | 设计下单，物料核价采购中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计下单，物料核价采购中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8
22ZHJMA1314--LED23E348--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-装配线返修设备 | 22ZHJMA1314 | 大装配线 | JMLED23E348 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 185.8407 | 0 | 0 | LJ601-23050209 | [6 empty] | LED23E348 | F5-XHD131-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-22 |  |  |  | 回料中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 回料中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
22ZHJMA1314--LED23E349--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-装配线返修设备 | 22ZHJMA1314 | 大装配线 | JMLED23E349 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 48.6726 | 0 | 0 | LJ601-23050210 | [6 empty] | LED23E349 | F5-XHF159-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-22 |  |  |  | 回料中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 回料中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230GY00114--LED23E355--1 | 设备类 | CATL | 2023-中国贵阳-顶盖焊-2台 | 230GY00114 | 大装配线 | JMLED23E355 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 272.042 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23E355 | F5-XHD503-01A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-07-05 |  |  | 机架还未定点，按照6/5交货风险很大 | 5/16全部下单完成 | 否 | 无风险 |  |  |  | 5/16全部下单完成 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
230GY00114--LED23E356--1 | 设备类 | CATL | 2023-中国贵阳-顶盖焊-2台 | 230GY00114 | 大装配线 | JMLED23E356 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 272.042 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23E356 | F5-XHD504-01A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-07-05 |  |  | 机架还未定点，按照6/10交货风险很大 | 机架模组+外罩模组在5/20才能下单完成 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机架模组+外罩模组在5/20才能下单完成 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
230WZ00140--LED23E360--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2023-中国温州-蓝胶带刻码机-1台 | 230WZ00140 | 大装配线 | JMLED23E360 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 20.7965 | 20.7965 | 0 | LJ601-23050182 |  | 2023-06-17 |  |  |  |  | LED23E360 | F5-XZM510-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-17 |  |  | 物料提拉 | 设计下单完成 采购紧急抛单中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
230LZ00141--LED23E361--9 | 设备类 | 瑞浦 | 2023-中国柳州-蓝胶带刻码机-16台 | 230LZ00141 | 大装配线 | JMLED23E361 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 20.7965 | 20.7965 | 0 | LJ601-23050174 |  | 2023-06-18 |  |  |  |  | LED23E361 | F5-XZM509-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-18 |  |  | 物料提拉 | 设计下单完成 采购紧急抛单中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
230LZ00141--LED23E361--10 | 设备类 | 瑞浦 | 2023-中国柳州-蓝胶带刻码机-16台 | 230LZ00141 | 大装配线 | JMLED23E361 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 20.7965 | 20.7965 | 0 | LJ601-23050175 |  | 2023-06-18 |  |  |  |  | LED23E361 | F5-XZM509-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-18 |  |  | 物料提拉 | 设计下单完成 采购紧急抛单中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
230LZ00141--LED23E361--11 | 设备类 | 瑞浦 | 2023-中国柳州-蓝胶带刻码机-16台 | 230LZ00141 | 大装配线 | JMLED23E361 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 20.7965 | 20.7965 | 0 | LJ601-23050176 |  | 2023-06-18 |  |  |  |  | LED23E361 | F5-XZM509-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-18 |  |  | 物料提拉 | 设计下单完成 采购紧急抛单中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
230LZ00141--LED23E361--12 | 设备类 | 瑞浦 | 2023-中国柳州-蓝胶带刻码机-16台 | 230LZ00141 | 大装配线 | JMLED23E361 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 20.7965 | 20.7965 | 0 | LJ601-23050177 |  | 2023-06-18 |  |  |  |  | LED23E361 | F5-XZM509-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-18 |  |  | 物料提拉 | 设计下单完成 采购紧急抛单中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
230LZ00141--LED23E361--13 | 设备类 | 瑞浦 | 2023-中国柳州-蓝胶带刻码机-16台 | 230LZ00141 | 大装配线 | JMLED23E361 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 20.7965 | 20.7965 | 0 | LJ601-23050178 |  | 2023-06-18 |  |  |  |  | LED23E361 | F5-XZM509-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-18 |  |  | 物料提拉 | 设计下单完成 采购紧急抛单中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
230LZ00141--LED23E361--14 | 设备类 | 瑞浦 | 2023-中国柳州-蓝胶带刻码机-16台 | 230LZ00141 | 大装配线 | JMLED23E361 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 20.7965 | 20.7965 | 0 | LJ601-23050179 |  | 2023-06-18 |  |  |  |  | LED23E361 | F5-XZM509-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-18 |  |  | 物料提拉 | 设计下单完成 采购紧急抛单中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
230LZ00141--LED23E361--15 | 设备类 | 瑞浦 | 2023-中国柳州-蓝胶带刻码机-16台 | 230LZ00141 | 大装配线 | JMLED23E361 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 20.7965 | 20.7965 | 0 | LJ601-23050180 |  | 2023-06-18 |  |  |  |  | LED23E361 | F5-XZM509-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-18 |  |  | 物料提拉 | 设计下单完成 采购紧急抛单中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
230LZ00141--LED23E361--16 | 设备类 | 瑞浦 | 2023-中国柳州-蓝胶带刻码机-16台 | 230LZ00141 | 大装配线 | JMLED23E361 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 20.7965 | 20.7965 | 0 | LJ601-23050181 |  | 2023-06-18 |  |  |  |  | LED23E361 | F5-XZM509-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-18 |  |  | 物料提拉 | 设计下单完成 采购紧急抛单中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
230LZ00141--LED23E361--3 | 设备类 | 瑞浦 | 2023-中国柳州-蓝胶带刻码机-16台 | 230LZ00141 | 大装配线 | JMLED23E361 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 20.7965 | 20.7965 | 0 | LJ601-23050168 |  | 2023-06-10 |  |  |  |  | LED23E361 | F5-XZM509-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-10 |  |  | 物料提拉 | 设计下单完成 采购紧急抛单中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
230LZ00141--LED23E361--4 | 设备类 | 瑞浦 | 2023-中国柳州-蓝胶带刻码机-16台 | 230LZ00141 | 大装配线 | JMLED23E361 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 20.7965 | 20.7965 | 0 | LJ601-23050169 |  | 2023-06-10 |  |  |  |  | LED23E361 | F5-XZM509-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-10 |  |  | 物料提拉 | 设计下单完成 采购紧急抛单中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
230LZ00141--LED23E361--5 | 设备类 | 瑞浦 | 2023-中国柳州-蓝胶带刻码机-16台 | 230LZ00141 | 大装配线 | JMLED23E361 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 20.7965 | 20.7965 | 0 | LJ601-23050170 |  | 2023-06-10 |  |  |  |  | LED23E361 | F5-XZM509-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-10 |  |  | 物料提拉 | 设计下单完成 采购紧急抛单中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
230LZ00141--LED23E361--6 | 设备类 | 瑞浦 | 2023-中国柳州-蓝胶带刻码机-16台 | 230LZ00141 | 大装配线 | JMLED23E361 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 20.7965 | 20.7965 | 0 | LJ601-23050171 |  | 2023-06-10 |  |  |  |  | LED23E361 | F5-XZM509-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-10 |  |  | 物料提拉 | 设计下单完成 采购紧急抛单中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
230LZ00141--LED23E361--7 | 设备类 | 瑞浦 | 2023-中国柳州-蓝胶带刻码机-16台 | 230LZ00141 | 大装配线 | JMLED23E361 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 20.7965 | 20.7965 | 0 | LJ601-23050172 |  | 2023-06-10 |  |  |  |  | LED23E361 | F5-XZM509-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-10 |  |  | 物料提拉 | 设计下单完成 采购紧急抛单中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
230LZ00141--LED23E361--8 | 设备类 | 瑞浦 | 2023-中国柳州-蓝胶带刻码机-16台 | 230LZ00141 | 大装配线 | JMLED23E361 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 20.7965 | 20.7965 | 0 | LJ601-23050173 |  | 2023-06-10 |  |  |  |  | LED23E361 | F5-XZM509-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-10 |  |  | 物料提拉 | 设计下单完成 采购紧急抛单中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
230LZ00141--LED23E361--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2023-中国柳州-蓝胶带刻码机-16台 | 230LZ00141 | 大装配线 | JMLED23E361 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 20.7965 | 0 | 0 | LJ601-23050166 |  | 2023-06-05 |  |  |  |  | LED23E361 | F5-XZM509-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | M5 |  |  |  |  | 2023-06-05 |  |  | 物料提拉 | 设计下单完成 采购紧急抛单中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
230LZ00141--LED23E361--2 | 设备类 | 瑞浦 | 2023-中国柳州-蓝胶带刻码机-16台 | 230LZ00141 | 大装配线 | JMLED23E361 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 20.7965 | 0 | 0 | LJ601-23050167 |  | 2023-06-05 |  |  |  |  | LED23E361 | F5-XZM509-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | M5 |  |  |  |  | 2023-06-05 |  |  | 物料提拉 | 设计下单完成 采购紧急抛单中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
230DG00117--LED23E363--1 | 设备类 | 华为 | 2023-中国东莞-装配线 | 230DG00117 | 大装配线 | JMLED23E363 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23E363 | F5-XZE122-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-25 |  |  | 待确认品牌偏移 | 设计中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
230NT00152--LED23E365--1 | 设备类 | 懋略科技 | 2023-中国南通-1期刀片线装配线 | 230NT00152 | 大装配线 | JMLED23E365 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 102.6549 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23E365 | F5-XZE123-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-08-10 |  |  | ①冻结版设备技术规格书-暂定版（改动风险）；-5/25 ②冻结版的蓝本图纸-暂定版（信息不全）；5/25 ③品牌表未确认-目前确认70%，待最终确认;5/23 ④甲方提供标准件（3D数模）未提供，激光焊接系统5/24 | 工程设计中，30% | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 工程设计中，30% | [5 empty] | Q3 |  |  | 8
230NT00152--LED23E367--1 | 设备类 | 懋略科技 | 2023-中国南通-1期刀片线装配线 | 230NT00152 | 大装配线 | JMLED23E367 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 181.4159 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23E367 | F5-XHD132-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-08-10 |  |  | ①冻结版设备技术规格书-暂定版（改动风险）；-5/25 ②冻结版的蓝本图纸-暂定版（信息不全）；5/25 ③品牌表未确认-目前确认70%，待最终确认;5/23 ④甲方提供标准件（3D数模）未提供，激光焊接系统5/24 | 工程设计中，30% | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 工程设计中，30% | [5 empty] | Q3 |  |  | 8
230NT00152--LED23E368--1 | 设备类 | 懋略科技 | 2023-中国南通-1期刀片线装配线 | 230NT00152 | 大装配线 | JMLED23E368 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 157.5221 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23E368 | F5-XHD133-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-08-10 |  |  | ①冻结版设备技术规格书-暂定版（改动风险）；-5/25 ②冻结版的蓝本图纸-暂定版（信息不全）；5/25 ③品牌表未确认-目前确认70%，待最终确认;5/23 ④甲方提供标准件（3D数模）未提供，激光焊接系统5/24 | 工程设计中，30% | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 工程设计中，30% | [5 empty] | Q3 |  |  | 8
230HF00122--LED23E373--1 | 设备类 | 阳光电源 | 2023-中国合肥-试制线装配段 | 230HF00122 | 大装配线 | JMLED23E373 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 130.9735 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23E373 | F5-XHD130-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-31 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 7
230SD00155--LED23E387--1 | 设备类 | 德晋 | 2023-中国山东-装配线 | 230SD00155 | 大装配线 | JMLED23E387 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 192.9204 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23E387 | F5-XZE227-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-08-15 |  |  |  | 方案已定，细化设计中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 方案已定，细化设计中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8
230SD00155--LED23E388--1 | 设备类 | 德晋 | 2023-中国山东-装配线 | 230SD00155 | 大装配线 | JMLED23E388 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 205.5752 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23E388 | F5-XHD240-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-08-15 |  |  |  | 方案已定，细化设计中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 方案已定，细化设计中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8
230SD00155--LED23E391--1 | 设备类 | 德晋 | 2023-中国山东-装配线 | 230SD00155 | 大装配线 | JMLED23E391 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 39.3894 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23E391 | F5-XHF160-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-08-15 |  |  |  | 方案已定，细化设计中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 方案已定，细化设计中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8
230SD00155--LED23E392--1 | 设备类 | 德晋 | 2023-中国山东-装配线 | 230SD00155 | 大装配线 | JMLED23E392 | 刻码机、补码机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 26.4956 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23E392 | F5-XZG402-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-08-15 |  |  |  | 方案已定，细化设计中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 方案已定，细化设计中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8
230XT00173--LED23E409--1 | 设备类 | 安芯 | 2023-中国湘潭-装配线 | 230XT00173 | 大装配线 | JMLED23E409 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 66.1947 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23E409 | F5-XHD134-01A |  |  | 其他 | 华南 | [8 empty] | 待客户提供蓝本图纸和技术协议 | 设计中 | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 设计中
230FY00182--LED23E434--1 | 设备类 | 中科海钠 | 2023-中国阜阳-装配中试线 | 230FY00182 | 大装配线 | JMLED23E434 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23E434 | F5-XHD135-01A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230JA00206--LED23E462--1 | 设备类 | 海能 | 2023-中国吉安-装配线 | 230JA00206 | 大装配线 | JMLED23E462 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 243.7876 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23E462 | F5-XZE228-01A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230JA00206--LED23E463--1 | 设备类 | 海能 | 2023-中国吉安-装配线 | 230JA00206 | 大装配线 | JMLED23E463 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 236.7168 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23E463 | F5-XHD241-01A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230JA00206--LED23E468--1 | 设备类 | 海能 | 2023-中国吉安-装配线 | 230JA00206 | 大装配线 | JMLED23E468 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 27.0265 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23E468 | F5-XHF161-01A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230QZ00210--LED23E483--1 | 设备类 | 卓能 | 2023-中国钦州-6PPM卷绕装配线 | 230QZ00210 | 大装配线 | JMLED23E483 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23E483 | F5-XZE125-01A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230QZ00210--LED23E484--1 | 设备类 | 卓能 | 2023-中国钦州-6PPM卷绕装配线 | 230QZ00210 | 大装配线 | JMLED23E484 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23E484 | F5-XHD136-01A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230QZ00210--LED23E488--1 | 设备类 | 卓能 | 2023-中国钦州-6PPM卷绕装配线 | 230QZ00210 | 大装配线 | JMLED23E488 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23E488 | F5-XHF162-01A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230SYL7005--LED23F006--1 | 设备类 | 远景 | 2023-中国十堰-L7装配线 | 230SYL7005 | 大装配线 | JMLED23F006 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 344.9118 | 0 | 0 | LJ601-23040061 | [6 empty] | LED23F006 | F5-XZA504-01A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-11 | 2023-11-01 |  | 1、年前--布局调整，逐步细化，后一次评审出图（但客户13号通知，方案可能大改，没有客户确认不能下单） 2、年后--布局镜像要求，修改工作量较大，计划延期10天 | 入库率：93%，装配进度：23% | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 入库率：93%，装配进度：23% | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
230SYL7005--LED23F007--1 | 设备类 | 远景 | 2023-中国十堰-L7装配线 | 230SYL7005 | 大装配线 | JMLED23F007 | 配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 179.4726 | 0 | 0 | LJ601-23040021 | [6 empty] | LED23F007 | F5-XZB222-01A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-11 | 2023-11-01 |  | 1、年前--布局调整，逐步细化，后一次评审出图（但客户13号通知，方案可能大改，没有客户确认不能下单） 2、年后--布局镜像要求，修改工作量较大，计划延期10天 | 入库率：99%，装配进度：67% | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 入库率：99%，装配进度：67% | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
230SYL7005--LED23F010--1 | 设备类 | 远景 | 2023-中国十堰-L7装配线 | 230SYL7005 | 大装配线 | JMLED23F010 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 215 | 0 | 0 | LJ601-23040023 | [6 empty] | LED23F010 | F5-XZD250-01A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-11 | 2023-11-01 |  | 1、年前--年前完成评审，部分需修改确认 2、年后--布局镜像要求，修改工作量较大，计划延期10天 | 入库率：99%，装配进度：64% | 否 | 无风险 |  |  |  | 入库率：99%，装配进度：64% | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
230WH00022--LED23F050--1 | 设备类 | 融捷 | 2023-中国芜湖-装配线 | 230WH00022 | 大装配线 | JMLED23F050 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 247.7876 | 0 | 0 | LJ601-23040057 | [6 empty] | LED23F050 | F5-XZA407-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-03 |  |  | 设计下单延迟，长交期电气物料交期7月份，X-RAY设备交期5.25，物流线交期5.30，预热炉交期5.10 | 机械装配完成90%，电气装配完成60%，计划5.10号装配调试完成 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械装配完成90%，电气装配完成60%，计划5.10号装配调试完成 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230WH00022--LED23F051--1 | 设备类 | 融捷 | 2023-中国芜湖-装配线 | 230WH00022 | 大装配线 | JMLED23F051 | X-ray检测机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 190.2655 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23F051 | F5-XZS40201 |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-03 |  |  | 设计下单延迟，长交期电气物料交期7月份，X-RAY设备交期5.25，物流线交期5.30，预热炉交期5.10 | 机械装配完成90%，电气装配完成60%，计划5.10号装配调试完成 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械装配完成90%，电气装配完成60%，计划5.10号装配调试完成 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230WH00022--LED23F052--1 | 设备类 | 融捷 | 2023-中国芜湖-装配线 | 230WH00022 | 大装配线 | JMLED23F052 | 配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 300 | 0 | 0 | LJ601-23040092 | [6 empty] | LED23F052 | F5-XZB223-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-03 |  |  | 设计下单延迟，长交期电气物料交期7月份，X-RAY设备交期5.25，物流线交期5.30，预热炉交期5.10 | 机械装配完成90%，电气装配完成60%，计划5.10号装配调试完成 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械装配完成90%，电气装配完成60%，计划5.10号装配调试完成 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230WH00022--LED23F055--1 | 设备类 | 融捷 | 2023-中国芜湖-装配线 | 230WH00022 | 大装配线 | JMLED23F055 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 143.3628 | 0 | 0 | LJ601-23040060 | [6 empty] | LED23F055 | F5-XZD251-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-03 |  |  | 设计下单延迟，长交期电气物料交期7月份，X-RAY设备交期5.25，物流线交期5.30，预热炉交期5.10 | 机械装配完成90%，电气装配完成60%，计划5.10号装配调试完成 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械装配完成90%，电气装配完成60%，计划5.10号装配调试完成 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230HZ00023--LED23F063--1 | 设备类 | 天能 | 2023-中国湖州-二期-装配线 | 230HZ00023 | 大装配线 | JMLED23F063 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 154.8673 | 0 | 0 | LJ601-23050105 | [6 empty] | LED23F063 | F5-XZA408-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-24 |  |  | 客户电芯设计未冻结 | 工程基本上已经完成下单，物料采购中。 | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 工程基本上已经完成下单，物料采购中。 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230HZ00023--LED23F063--2 | 设备类 | 天能 | 2023-中国湖州-二期-装配线 | 230HZ00023 | 大装配线 | JMLED23F063 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 154.8673 | 0 | 0 | LJ601-23050106 | [6 empty] | LED23F063 | F5-XZA408-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-24 |  |  | 客户电芯设计未冻结 | 工程基本上已经完成下单，物料采购中。 | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 工程基本上已经完成下单，物料采购中。 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230HZ00023--LED23F064--1 | 设备类 | 天能 | 2023-中国湖州-二期-装配线 | 230HZ00023 | 大装配线 | JMLED23F064 | X-ray检测机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 279.646 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23F064 | F5-XZS50401 |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-24 |  |  | 客户电芯设计未冻结 | 供应商下单中； | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 供应商下单中； | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230HZ00023--LED23F065--1 | 设备类 | 天能 | 2023-中国湖州-二期-装配线 | 230HZ00023 | 大装配线 | JMLED23F065 | 配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 149.5575 | 0 | 0 | LJ601-23050073 | [6 empty] | LED23F065 | F5-XZB509-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-24 |  |  | 客户电芯设计未冻结 | 工程基本上已经完成下单，物料采购中。 | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 工程基本上已经完成下单，物料采购中。 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230HZ00023--LED23F068--1 | 设备类 | 天能 | 2023-中国湖州-二期-装配线 | 230HZ00023 | 大装配线 | JMLED23F068 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 237.1681 | 0 | 0 | LJ601-23050074 | [6 empty] | LED23F068 | F5-XZD421-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-24 |  |  | 客户电芯设计未冻结 | 工程基本上已经完成下单，物料采购中。 | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 工程基本上已经完成下单，物料采购中。 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230HZ00023--LED23F075--1 | 设备类 | 天能 | 2023-中国湖州-二期-装配线 | 230HZ00023 | 大装配线 | JMLED23F075 | 全自动清洗机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 110.6195 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23F075 | F5-XAC40101 |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-24 |  |  | 客户电芯设计未冻结 | 供应商下单中； | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 供应商下单中； | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230XG00025--LED23F090--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-短刀中试线 | 230XG00025 | 大装配线 | JMLED23F090 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 7.9646 | 0 | 0 | LJ601-23040032 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | LJ603-23050161 |  |  |  | LED23F090 | F5-XZD120-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-30 |  |  | FAT问题点改造 | 已完成客户FAT | / | / | 6无风险 | 11无风险 | 已发出货通知 | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5
230YC00027--LED23F096--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌-叠片组装线 | 230YC00027 | 大装配线 | JMLED23F096 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 283.1858 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23F096 | F5-XZA319-01A |  |  | 楚能 | 华南 | 暂停 |  |  |  |  | 2023-06-15 |  |  |  | 因客户工艺及蓝本未定，5/12暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 因客户工艺及蓝本未定，5/12暂停 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230YC00027--LED23F099--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌-叠片组装线 | 230YC00027 | 大装配线 | JMLED23F099 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 199.115 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23F099 | F5-XZD345-01A |  |  | 楚能 | 华南 | 暂停 |  |  |  |  | 2023-06-15 |  |  |  | 因客户工艺及蓝本未定，5/12暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 因客户工艺及蓝本未定，5/12暂停 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230XGL1028--LED23F104--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线 | 230XGL1028 | 大装配线 | JMLED23F104 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 161.9469 | 0 | 0 | LJ601-23040146 | [6 empty] | LED23F104 | F5-XZA320-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | / | 机械装配46%，进度预计5/22完成 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械装配46%，进度预计5/22完成 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230XGL1028--LED23F105--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线 | 230XGL1028 | 大装配线 | JMLED23F105 | 配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 97.3451 | 0 | 0 | LJ601-23040114 | [6 empty] | LED23F105 | F5-XZB325-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | / | 机械装配中，目前装配进度70%，计划5/22完成装配 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械装配中，目前装配进度70%，计划5/22完成装配 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230XGL1028--LED23F108--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线 | 230XGL1028 | 大装配线 | JMLED23F108 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 175.2212 | 0 | 0 | LJ601-23050006 | [6 empty] | LED23F108 | F5-XZD346-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 搬运模组设变，影响装配进度 | 机械装配已启动，进度88%，电装进度17%，预计5/22日完成通电 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械装配已启动，进度88%，电装进度17%，预计5/22日完成通电 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230XGL2030--LED23F114--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线 | 230XGL2030 | 大装配线 | JMLED23F114 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 161.9469 | 0 | 0 | LJ601-23040147 | [6 empty] | LED23F114 | F5-XZA321-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | / | 机械装配35%，进度预计5/24完成 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械装配35%，进度预计5/24完成 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230XGL2030--LED23F115--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线 | 230XGL2030 | 大装配线 | JMLED23F115 | 配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 97.3451 | 0 | 0 | LJ601-23040119 | [6 empty] | LED23F115 | F5-XZB326-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | / | 机械装配中，目前装配进度90%，计划5/20完成装配 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械装配中，目前装配进度90%，计划5/20完成装配 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230XGL2030--LED23F118--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线 | 230XGL2030 | 大装配线 | JMLED23F118 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 175.2212 | 0 | 0 | LJ601-23050007 | [6 empty] | LED23F118 | F5-XZD347-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 搬运模组设变，影响装配进度 | 机械装配已启动，进度40%，电装进度3%，预计5/25日完成 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械装配已启动，进度40%，电装进度3%，预计5/25日完成 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230XGL3031--LED23F123--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线 | 230XGL3031 | 大装配线 | JMLED23F123 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 161.9469 | 0 | 0 | LJ601-23050018 | [6 empty] | LED23F123 | F5-XZA322-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 人力祖，装配进度缓慢 | 机械装配10%，进度预计5/26完成 | 是 | 未出货-生产人力不足 |  |  |  | 机械装配10%，进度预计5/26完成 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230XGL3031--LED23F124--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线 | 230XGL3031 | 大装配线 | JMLED23F124 | 配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 97.3451 | 0 | 0 | LJ601-23040095 | [6 empty] | LED23F124 | F5-XZB327-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | / | 机械装配中，目前装配进度50%，计划5/24完成装配 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械装配中，目前装配进度50%，计划5/24完成装配 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230XGL3031--LED23F127--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线 | 230XGL3031 | 大装配线 | JMLED23F127 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 175.2212 | 0 | 0 | LJ601-23050027 | [6 empty] | LED23F127 | F5-XZD348-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 人力不足，装配进度缓慢，有延期风险 | 机械装配已启动，进度15%，预计5/17日完成 | 是 | 未出货-生产人力不足 |  |  |  | 机械装配已启动，进度15%，预计5/17日完成 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230XGL4032--LED23F132--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L4卷绕组装线 | 230XGL4032 | 大装配线 | JMLED23F132 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 161.9469 | 0 | 0 | LJ601-23050010 | [6 empty] | LED23F132 | F5-XZA323-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 人力不足，装配未启动 | 工单已建立，领料完成 | 是 | 未出货-生产人力不足 |  |  |  | 工单已建立，领料完成 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230XGL4032--LED23F133--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L4卷绕组装线 | 230XGL4032 | 大装配线 | JMLED23F133 | 配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 97.3451 | 0 | 0 | LJ601-23040140 | [6 empty] | LED23F133 | F5-XZB328-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | / | 工程下单完成，物料采购中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 工程下单完成，物料采购中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230XGL4032--LED23F136--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L4卷绕组装线 | 230XGL4032 | 大装配线 | JMLED23F136 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 175.2212 | 0 | 0 | LJ601-23050028 | [6 empty] | LED23F136 | F5-XZD349-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 人力不足，装配进度缓慢，有延期风险 | 领料已完成，装配未启动 | 是 | 未出货-生产人力不足 |  |  |  | 领料已完成，装配未启动 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230XGL5033--LED23F141--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L5卷绕组装线 | 230XGL5033 | 大装配线 | JMLED23F141 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 161.9469 | 0 | 0 | LJ601-23050011 | [6 empty] | LED23F141 | F5-XZA324-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 人力不足，装配未启动 | 工单已建立，领料完成 | 是 | 未出货-生产人力不足 |  |  |  | 工单已建立，领料完成 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230XGL5033--LED23F142--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L5卷绕组装线 | 230XGL5033 | 大装配线 | JMLED23F142 | 配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 97.3451 | 0 | 0 | LJ601-23040141 | [6 empty] | LED23F142 | F5-XZB329-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | / | 工程下单完成，物料采购中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 工程下单完成，物料采购中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230XGL5033--LED23F145--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L5卷绕组装线 | 230XGL5033 | 大装配线 | JMLED23F145 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 175.2212 | 0 | 0 | LJ601-23050008 | [6 empty] | LED23F145 | F5-XZD350-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 人力不足，装配进度缓慢，有延期风险 | 领料已完成，装配未启动 | 是 | 未出货-生产人力不足 |  |  |  | 领料已完成，装配未启动 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230XGL6034--LED23F150--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L6卷绕组装线 | 230XGL6034 | 大装配线 | JMLED23F150 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 161.9469 | 0 | 0 | LJ601-23050012 | [6 empty] | LED23F150 | F5-XZA325-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 人力不足，装配未启动 | 物料已领料完成，待启动装配 | 是 | 未出货-生产人力不足 |  |  |  | 物料已领料完成，待启动装配 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230XGL6034--LED23F151--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L6卷绕组装线 | 230XGL6034 | 大装配线 | JMLED23F151 | 配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 97.3451 | 0 | 0 | LJ601-23050009 | [6 empty] | LED23F151 | F5-XZB330-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 人力不足，装配未启动 | 机械装配启动，进度25% | 是 | 未出货-生产人力不足 |  |  |  | 机械装配启动，进度25% | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230XGL6034--LED23F154--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L6卷绕组装线 | 230XGL6034 | 大装配线 | JMLED23F154 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 175.2212 | 0 | 0 | LJ601-23050031 | [6 empty] | LED23F154 | F5-XZD351-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 人力不足，装配未启动 | 机械装配启动，进度41% | 是 | 未出货-生产人力不足 |  |  |  | 机械装配启动，进度41% | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230HZC1039--LED23F163--1 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C1装配线 | 230HZC1039 | 大装配线 | JMLED23F163 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 265.4867 | 0 | 0 | LJ601-23040098 | [6 empty] | LED23F163 | F5-XZA225-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 启动装配中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 启动装配中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230HZC2040--LED23F164--1 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C2装配线 | 230HZC2040 | 大装配线 | JMLED23F164 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 265.4867 | 0 | 0 | LJ601-23040099 | [6 empty] | LED23F164 | F5-XZA226-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 装配中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 装配中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230HZC1039--LED23F165--1 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C1装配线 | 230HZC1039 | 大装配线 | JMLED23F165 | 配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 120.354 | 0 | 0 | LJ601-23040022 | [6 empty] | LED23F165 | F5-XZB224-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 装配中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 装配中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230HZC2040--LED23F166--1 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C2装配线 | 230HZC2040 | 大装配线 | JMLED23F166 | 配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 120.354 | 0 | 0 | LJ601-23040066 | [6 empty] | LED23F166 | F5-XZB225-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 装配中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 装配中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230HZC1039--LED23F171--1 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C1装配线 | 230HZC1039 | 大装配线 | JMLED23F171 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 146.0177 | 0 | 0 | LJ601-23040108 | [6 empty] | LED23F171 | F5-XZD252-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 装配中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 装配中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230HZC2040--LED23F172--1 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C2装配线 | 230HZC2040 | 大装配线 | JMLED23F172 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 146.0177 | 0 | 0 | LJ601-23040109 | [6 empty] | LED23F172 | F5-XZD253-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 装配中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 装配中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230XGL1028--LED23F191--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线 | 230XGL1028 | 大装配线 | JMLED23F191 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 161.9469 | 0 | 0 | LJ601-23050014 | [6 empty] | LED23F191 | F5-XZA326-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | / | 机械装配21%，进度预计5/22完成 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械装配21%，进度预计5/22完成 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230XGL2030--LED23F192--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线 | 230XGL2030 | 大装配线 | JMLED23F192 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 161.9469 | 0 | 0 | LJ601-23050015 | [6 empty] | LED23F192 | F5-XZA327-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | / | 机械装配12%，进度预计5/24完成 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械装配12%，进度预计5/24完成 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230XGL3031--LED23F193--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线 | 230XGL3031 | 大装配线 | JMLED23F193 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 161.9469 | 0 | 0 | LJ601-23050019 | [6 empty] | LED23F193 | F5-XZA328-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 人力祖，装配进度缓慢 | 机械装配10%，进度预计5/26完成 | 是 | 未出货-生产人力不足 |  |  |  | 机械装配10%，进度预计5/26完成 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230XGL4032--LED23F194--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L4卷绕组装线 | 230XGL4032 | 大装配线 | JMLED23F194 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 161.9469 | 0 | 0 | LJ601-23050020 | [6 empty] | LED23F194 | F5-XZA329-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 人力不足，装配未启动 | 工单已建立，领料完成 | 是 | 未出货-生产人力不足 |  |  |  | 工单已建立，领料完成 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230XGL5033--LED23F195--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L5卷绕组装线 | 230XGL5033 | 大装配线 | JMLED23F195 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 161.9469 | 0 | 0 | LJ601-23050021 | [6 empty] | LED23F195 | F5-XZA330-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 人力不足，装配未启动 | 工单已建立，领料完成 | 是 | 未出货-生产人力不足 |  |  |  | 工单已建立，领料完成 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230XGL6034--LED23F196--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L6卷绕组装线 | 230XGL6034 | 大装配线 | JMLED23F196 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 161.9469 | 0 | 0 | LJ601-23050022 | [6 empty] | LED23F196 | F5-XZA331-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 人力不足，装配未启动 | 物料已领料完成，待启动装配 | 是 | 未出货-生产人力不足 |  |  |  | 物料已领料完成，待启动装配 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230YC00027--LED23F197--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌-叠片组装线 | 230YC00027 | 大装配线 | JMLED23F197 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 283.1858 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23F197 | F5-XZA332-01A |  |  | 楚能 | 华南 | 暂停 |  |  |  |  | 2023-06-15 |  |  |  | 因客户工艺及蓝本未定，5/12暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 因客户工艺及蓝本未定，5/12暂停 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230CZA1053--LED23F227--1 | 设备类 | 中航 | 2023-中国常州-A1装配线 | 230CZA1053 | 大装配线 | JMLED23F227 | 热压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 366.8142 | 366.8142 | 0 | LJ601-23050023 |  | 2023-06-21 |  |  |  |  | LED23F227 | F5-XZA227-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
230YC00058--LED23F238--1 | 设备类 | 智泰 | 2023-中国盐城-卷绕装配线 | 230YC00058 | 大装配线 | JMLED23F238 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 247.7876 | 0 | 0 | LJ601-23050188 | [6 empty] | LED23F238 | F5-XZA228-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-03 |  |  | 下单完成，关注物料回料风险 | 物料回料阶段 | 否 | 无风险 |  |  |  | 物料回料阶段 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
230YC00058--LED23F239--1 | 设备类 | 智泰 | 2023-中国盐城-卷绕装配线 | 230YC00058 | 大装配线 | JMLED23F239 | X-ray检测机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 54.8673 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23F239 | F5-XZS10301 |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-03 |  |  | 暂无 | 物料回料阶段 | 否 | 无风险 |  |  |  | 物料回料阶段 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
230YC00058--LED23F242--1 | 设备类 | 智泰 | 2023-中国盐城-卷绕装配线 | 230YC00058 | 大装配线 | JMLED23F242 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 119.469 | 0 | 0 | LJ601-23050125 | [6 empty] | LED23F242 | F5-XZD254-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-03 |  |  | 下单完成，关注物料回料风险 | 物料回料阶段 | 否 | 无风险 |  |  |  | 物料回料阶段 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
22ZHWHA3617--LED23F259--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） | 22ZHWHA3617 | 大装配线 | JMLED23F259 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-23040142 | [6 empty] | LED23F259 | F5-XZA229-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-12-31 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 | 1.设备4.21号启动装配，目前设备预装开始机械装配 27%， 2.需要江门启动纠偏计划，已经Delay12天 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.设备4.21号启动装配，目前设备预装开始机械装配 27%， 2.需要江门启动纠偏计划，已经Delay12天 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3617--LED23F259--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） | 22ZHWHA3617 | 大装配线 | JMLED23F259 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-23040143 | [6 empty] | LED23F259 | F5-XZA229-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-12-31 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 | 1.设备4.21号启动装配，目前设备预装开始机械装配 27%， 2.需要江门启动纠偏计划，已经Delay12天 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.设备4.21号启动装配，目前设备预装开始机械装配 27%， 2.需要江门启动纠偏计划，已经Delay12天 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3732--LED23F261--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕） | 22ZHWHA3732 | 大装配线 | JMLED23F261 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-23040144 | [6 empty] | LED23F261 | F5-XZA230-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 | 1.设备4.21号启动装配，目前设备预装开始机械装配 8%， 2.需要江门启动纠偏计划，已经Delay13天 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.设备4.21号启动装配，目前设备预装开始机械装配 8%， 2.需要江门启动纠偏计划，已经Delay13天 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22ZHWHA3732--LED23F261--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕） | 22ZHWHA3732 | 大装配线 | JMLED23F261 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-23040145 | [6 empty] | LED23F261 | F5-XZA230-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 | 1.设备4.21号启动装配，目前设备预装开始机械装配 8%， 2.需要江门启动纠偏计划，已经Delay13天 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.设备4.21号启动装配，目前设备预装开始机械装配 8%， 2.需要江门启动纠偏计划，已经Delay13天 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22ZHWHA3732--LED23F262--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕） | 22ZHWHA3732 | 大装配线 | JMLED23F262 | 配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-23040084 | [6 empty] | LED23F262 | F5-XZB331-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 | 1.设备4.21号启动装配，目前设备预装开始机械装配 98%， 2.需要江门启动纠偏计划，已经Delay8天 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.设备4.21号启动装配，目前设备预装开始机械装配 98%， 2.需要江门启动纠偏计划，已经Delay8天 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22ZHWHA3732--LED23F265--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕） | 22ZHWHA3732 | 大装配线 | JMLED23F265 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 292.0354 | 0 | 0 | LJ601-23040106 | [6 empty] | LED23F265 | F5-XZD255-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 | 1.设备4.21号启动装配，目前设备预装开始机械装配 30%， 2.需要江门启动纠偏计划，已经Delay12天 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.设备4.21号启动装配，目前设备预装开始机械装配 30%， 2.需要江门启动纠偏计划，已经Delay12天 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22ZHWHA3732--LED23F265--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕） | 22ZHWHA3732 | 大装配线 | JMLED23F265 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 292.0354 | 0 | 0 | LJ601-23040107 | [6 empty] | LED23F265 | F5-XZD255-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 | 1.设备4.21号启动装配，目前设备预装开始机械装配 30%， 2.需要江门启动纠偏计划，已经Delay12天 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.设备4.21号启动装配，目前设备预装开始机械装配 30%， 2.需要江门启动纠偏计划，已经Delay12天 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22ZHWHA3610--LED23F274--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3装配线（卷绕） | 22ZHWHA3610 | 大装配线 | JMLED23F274 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-23050183 | [6 empty] | LED23F274 | F5-XZA231-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 设计完成下单，目前回料状态 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计完成下单，目前回料状态 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22ZHWHA3610--LED23F274--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3装配线（卷绕） | 22ZHWHA3610 | 大装配线 | JMLED23F274 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-23050184 | [6 empty] | LED23F274 | F5-XZA231-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 设计完成下单，目前回料状态 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计完成下单，目前回料状态 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22ZHWHA3611--LED23F276--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4装配线（卷绕） | 22ZHWHA3611 | 大装配线 | JMLED23F276 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-23050185 | [6 empty] | LED23F276 | F5-XZA232-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 设计完成下单，目前回料状态 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计完成下单，目前回料状态 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22ZHWHA3611--LED23F276--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4装配线（卷绕） | 22ZHWHA3611 | 大装配线 | JMLED23F276 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-23050189 | [6 empty] | LED23F276 | F5-XZA232-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 设计完成下单，目前回料状态 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计完成下单，目前回料状态 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22ZHWHA3612--LED23F278--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5装配线（卷绕） | 22ZHWHA3612 | 大装配线 | JMLED23F278 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-23050186 | [6 empty] | LED23F278 | F5-XZA233-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 设计完成下单，目前回料状态 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计完成下单，目前回料状态 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22ZHWHA3612--LED23F278--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5装配线（卷绕） | 22ZHWHA3612 | 大装配线 | JMLED23F278 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-23050187 | [6 empty] | LED23F278 | F5-XZA233-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 设计完成下单，目前回料状态 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计完成下单，目前回料状态 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22ZHWHA3612--LED23F279--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5装配线（卷绕） | 22ZHWHA3612 | 大装配线 | JMLED23F279 | 配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23F279 | F5-XZB332-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | / |  |  |  |  | 2023-06-30 | 2023-09-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
230WZL6069--LED23F285--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2023-中国温州-L6-中试装配线 | 230WZL6069 | 大装配线 | JMLED23F285 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23F285 | F5-XZD121-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | 暂停 | 2023-03-11 |  |  |  | 2023-06-10 |  |  | 客户评审拖拉 | 业务通知暂停 | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 业务通知暂停 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230YC00082--LED23F314--1 | 设备类 | 欣旺达 | 2023-中国宜昌-装配线 | 230YC00082 | 大装配线 | JMLED23F314 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 210.2074 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23F314 | F5-XZD352-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 |  |  | 1.目前入壳和顶盖焊外罩未下单 2.1500WIPG激光器交付日期不满足，存在延期风险 3.物流线模组还未下单 4.回料情况：SMC品牌17项不满足交期 5.热封控制器到货日期10月份存在较大风险 | 设计下单，物料核价采购中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计下单，物料核价采购中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230YC00082--LED23F340--1 | 设备类 | 欣旺达 | 2023-中国宜昌-装配线 | 230YC00082 | 大装配线 | JMLED23F340 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 210.2074 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23F340 | F5-XZD353-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 |  |  | 1.目前入壳和顶盖焊外罩未下单 2.1500WIPG激光器交付日期不满足，存在延期风险 3.物流线模组还未下单 4.回料情况：SMC品牌17项不满足交期 5.热封控制器到货日期10月份存在较大风险 | 设计下单，物料核价采购中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计下单，物料核价采购中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
22ZHWHA3612--LED23F350--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5装配线（卷绕） | 22ZHWHA3612 | 大装配线 | JMLED23F350 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23040324 | [6 empty] | LED23F350 | F5-XZD354-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.因机械机架设变导致延期启动，目前部装开始。 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230DG00117--LED23F361--1 | 设备类 | 华为 | 2023-中国东莞-装配线 | 230DG00117 | 大装配线 | JMLED23F361 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23F361 | F5-XZD122-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-25 |  |  | 待确认品牌偏移 | 设计中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
230NT00152--LED23F364--1 | 设备类 | 懋略科技 | 2023-中国南通-1期刀片线装配线 | 230NT00152 | 大装配线 | JMLED23F364 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 150.4425 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23F364 | F5-XZD123-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-08-10 |  |  | ①冻结版设备技术规格书-暂定版（改动风险）；-5/25 ②冻结版的蓝本图纸-暂定版（信息不全）；5/25 ③品牌表未确认-目前确认70%，待最终确认;5/23 | 工程设计中，40% | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 工程设计中，40% | [5 empty] | Q3 |  |  | 8
230HF00122--LED23F369--1 | 设备类 | 阳光电源 | 2023-中国合肥-试制线装配段 | 230HF00122 | 大装配线 | JMLED23F369 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 24.7788 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23F369 | F5-XZA117-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-31 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 7
230HF00122--LED23F370--1 | 设备类 | 阳光电源 | 2023-中国合肥-试制线装配段 | 230HF00122 | 大装配线 | JMLED23F370 | X-ray检测机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 70.7965 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23F370 | F5-XZS10401 |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-31 |  |  | 风险： 1、客户延期32天提供刀片蓝本图纸，项目延期情况将于在与MC对完物料交期后同步给销售（原定今日上午，由于MC时间原因未成功对接），并与客户沟通交期延迟事项（预期交期推迟20天左右），第一次3D评审会议确认蓝本未按4/4提供，交期顺延（存在风险） 2、一次氦检机供应商提供的交期时间为7/31，已告知需按照7/15推进，暂未明确回复 3、 问题：尚有2个激光器的交期不满足设备装配调试时间，其中一个交期为7/20（生产排期原因），一个交期为8/30（许可证原因） 解决方案：采购提供的方案为借用武汉项目（7/20交期）及供应商的激光器用于调试（8/30交期），到货后换回IPG激光器 难点：8/30交期的激光器借用的供应商与借用时间尚未明确，采购回复需等到6月份方可明确 此信息暂未同步客户，本周汇报进度时将同步给客户 | 进度： 1、4/13确认“X-RAY检测机”定点日联，4/24评审3D方案完成，X-RAY检测机正常推进中，供应商确认的交货期为7/5 2、一次氦检机已在5/7定点皖仪，供应商5/16提供的交期为7/31，已要求按照7/15排产，待输出新的排产计划 3、3D评审：4/15已与客户进行二次3D评审，评审内部自制的机台3D方案（不包含外罩）；4/23与客户进行外罩评审；4/26再次与客户进行外罩评审；5/12与客户进行一次氦检机3D方案评审及X-RAY，以及其他自制机台的刀片电芯模组3D评审 4、4/27收到客户签字回寄的色板，色号为G106G3 亮光灰 5、内部自制机台的39、71及刀片电芯模组设计已全部下单完成，机架及外罩均已下单完成，只有两个换型使用的蓝本电芯未下单（客户未提供蓝本图纸） 6、订单4/25已纳入MRP系统，采购已于4/26开始下单，长交期物料均已下单，目前不满足装配6/5齐料的物料只有激光器（物料生产周期长及许可证原因）及预焊焊头（客户要求尺寸原因） | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 进度： 1、4/13确认“X-RAY检测机”定点日联，4/24评审3D方案完成，X-RAY检测机正常推进中，供应商确认的交货期为7/5 2、一次氦检机已在5/7定点皖仪，供应商5/16提供的交期为7/31，已要求按照7/15排产，待输出新的排产计划 3、3D评审：4/15已与客户进行二次3D评审，评审内部自制的机台3D方案（不包含外罩）；4/23与客户进行外罩评审；4/26再次与客户进行外罩评审；5/12与客户进行一次氦检机3D方案评审及X-RAY，以及其他自制机台的刀片电芯模组3D评审 4、4/27收到客户签字回寄的色板，色号为G106G3 亮光灰 5、内部自制机台的39、71及刀片电芯模组设计已全部下单完成，机架及外罩均已下单完成，只有两个换型使用的蓝本电芯未下单（客户未提供蓝本图纸） 6、订单4/25已纳入MRP系统，采购已于4/26开始下单，长交期物料均已下单，目前不满足装配6/5齐料的物料只有激光器（物料生产周期长及许可证原因）及预焊焊头（客户要求尺寸原因） | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
230SD00155--LED23F382--1 | 设备类 | 德晋 | 2023-中国山东-装配线 | 230SD00155 | 大装配线 | JMLED23F382 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 229.5133 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23F382 | F5-XZA234-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-08-15 |  |  |  | 方案已定，细化设计中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 方案已定，细化设计中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8
230SD00155--LED23F383--1 | 设备类 | 德晋 | 2023-中国山东-装配线 | 230SD00155 | 大装配线 | JMLED23F383 | X-ray检测机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 242.4867 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23F383 | F5-XZS20601 |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-08-15 |  |  |  | 方案已定，细化设计中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 方案已定，细化设计中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8
230SD00155--LED23F386--1 | 设备类 | 德晋 | 2023-中国山东-装配线 | 230SD00155 | 大装配线 | JMLED23F386 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 134.8673 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23F386 | F5-XZD256-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-08-15 |  |  |  | 方案已定，细化设计中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 方案已定，细化设计中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8
230XT00173--LED23F408--1 | 设备类 | 安芯 | 2023-中国湘潭-装配线 | 230XT00173 | 大装配线 | JMLED23F408 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 27.8761 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23F408 | F5-XZD124-01A |  |  | 其他 | 华南 | [8 empty] | 待客户提供蓝本图纸和技术协议 | 设计中 | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 设计中
230FY00182--LED23F431--1 | 设备类 | 中科海钠 | 2023-中国阜阳-装配中试线 | 230FY00182 | 大装配线 | JMLED23F431 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23F431 | F5-XZA118-01A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230ND00190--LED23F439--1 | 设备类 | CATL | 2023-中国宁德-HX4-L57入壳预焊机-1台 | 230ND00190 | 大装配线 | JMLED23F439 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23F439 | F5-XZE502-01A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230JA00206--LED23F457--1 | 设备类 | 海能 | 2023-中国吉安-装配线 | 230JA00206 | 大装配线 | JMLED23F457 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 223.7611 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23F457 | F5-XZA235-01A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230JA00206--LED23F458--1 | 设备类 | 海能 | 2023-中国吉安-装配线 | 230JA00206 | 大装配线 | JMLED23F458 | 配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 133.7168 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23F458 | F5-XZB226-01A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230JA00206--LED23F461--1 | 设备类 | 海能 | 2023-中国吉安-装配线 | 230JA00206 | 大装配线 | JMLED23F461 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 154.0708 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23F461 | F5-XZD257-01A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230QZ00210--LED23F479--1 | 设备类 | 卓能 | 2023-中国钦州-6PPM卷绕装配线 | 230QZ00210 | 大装配线 | JMLED23F479 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23F479 | F5-XZA119-01A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230QZ00210--LED23F482--1 | 设备类 | 卓能 | 2023-中国钦州-6PPM卷绕装配线 | 230QZ00210 | 大装配线 | JMLED23F482 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23F482 | F5-XZD125-01A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230SYL7005--LED23G008--1 | 设备类 | 远景 | 2023-中国十堰-L7装配线 | 230SYL7005 | 大装配线 | JMLED23G008 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 307.8306 | 0 | 0 | LJ601-23040055 | [6 empty] | LED23G008 | F5-XHA240-01A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-11 | 2023-11-01 |  | 1、年前--布局调整，逐步细化，后一次评审出图（但客户13号通知，方案可能大改，没有客户确认不能下单） 2、年后--布局镜像要求，修改工作量较大，计划延期10天 | 入库率：98%，装配进度：65% | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 入库率：98%，装配进度：65% | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
230WH00022--LED23G053--1 | 设备类 | 融捷 | 2023-中国芜湖-装配线 | 230WH00022 | 大装配线 | JMLED23G053 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 331.8584 | 0 | 0 | LJ601-23040091 | [6 empty] | LED23G053 | F5-XHB242-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-03 |  |  | 设计下单延迟，长交期电气物料交期7月份，X-RAY设备交期5.25，物流线交期5.30，预热炉交期5.10 | 机械装配完成90%，电气装配完成60%，计划5.10号装配调试完成 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械装配完成90%，电气装配完成60%，计划5.10号装配调试完成 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230WH00022--LED23G058--1 | 设备类 | 融捷 | 2023-中国芜湖-装配线 | 230WH00022 | 大装配线 | JMLED23G058 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 169.0265 | 0 | 0 | LJ601-23040065 | [6 empty] | LED23G058 | F5-XZH224-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-03 |  |  | 设计下单延迟，长交期电气物料交期7月份，X-RAY设备交期5.25，物流线交期5.30，预热炉交期5.10 | 机械装配完成90%，电气装配完成60%，计划5.10号装配调试完成 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械装配完成90%，电气装配完成60%，计划5.10号装配调试完成 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230WH00022--LED23G061--1 | 设备类 | 融捷 | 2023-中国芜湖-装配线 | 230WH00022 | 大装配线 | JMLED23G061 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 106.1947 | 0 | 0 | LJ601-23040064 | [6 empty] | LED23G061 | F5-XZH273-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-03 |  |  | 设计下单延迟，长交期电气物料交期7月份，X-RAY设备交期5.25，物流线交期5.30，预热炉交期5.10 | 机械装配完成90%，电气装配完成60%，计划5.10号装配调试完成 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械装配完成90%，电气装配完成60%，计划5.10号装配调试完成 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230HZ00023--LED23G066--1 | 设备类 | 天能 | 2023-中国湖州-二期-装配线 | 230HZ00023 | 大装配线 | JMLED23G066 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 338.0531 | 0 | 0 | LJ601-23050100 | [6 empty] | LED23G066 | F5-XHB413-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-24 |  |  | 客户电芯设计未冻结 | 工程基本上已经完成下单，物料采购中。 | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 工程基本上已经完成下单，物料采购中。 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230HZ00023--LED23G071--1 | 设备类 | 天能 | 2023-中国湖州-二期-装配线 | 230HZ00023 | 大装配线 | JMLED23G071 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 141.5929 | 0 | 0 | LJ601-23050071 | [6 empty] | LED23G071 | F5-XZH443-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-24 |  |  | 客户电芯设计未冻结 | 工程基本上已经完成下单，物料采购中。 | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 工程基本上已经完成下单，物料采购中。 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230HZ00023--LED23G074--1 | 设备类 | 天能 | 2023-中国湖州-二期-装配线 | 230HZ00023 | 大装配线 | JMLED23G074 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 115.9292 | 0 | 0 | LJ601-23050072 | [6 empty] | LED23G074 | F5-XZH477-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-24 |  |  | 客户电芯设计未冻结 | 工程基本上已经完成下单，物料采购中。 | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 工程基本上已经完成下单，物料采购中。 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230XG00025--LED23G084--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-短刀中试线 | 230XG00025 | 大装配线 | JMLED23G084 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 146.0177 | 0 | 0 | LJ601-23040018 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | LJ603-23050164 |  |  |  | LED23G084 | F5-XHA115-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-30 |  |  | FAT问题点改造 | 已完成客户FAT | / | / | 6无风险 | 11无风险 | 已通知27号出货 | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5
230XG00025--LED23G088--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-短刀中试线 | 230XG00025 | 大装配线 | JMLED23G088 | 刻码机、补码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 24.7788 | 0 | 0 | LJ601-23040025 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | LJ603-23050165 |  |  |  | LED23G088 | F5-XZG119-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-30 |  |  | FAT问题点改造 | 已完成客户FAT | / | / | 6无风险 | 11无风险 | 通知5/27出货 | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5
230YC00027--LED23G097--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌-叠片组装线 | 230YC00027 | 大装配线 | JMLED23G097 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 256.6372 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23G097 | F5-XHA329-01A |  |  | 楚能 | 华南 | 暂停 |  |  |  |  | 2023-06-15 |  |  |  | 因客户工艺及蓝本未定，5/12暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 因客户工艺及蓝本未定，5/12暂停 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230YC00027--LED23G097--2 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌-叠片组装线 | 230YC00027 | 大装配线 | JMLED23G097 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 256.6372 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23G097 | F5-XHA329-01A |  |  | 楚能 | 华南 | 暂停 |  |  |  |  | 2023-06-15 |  |  |  | 因客户工艺及蓝本未定，5/12暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 因客户工艺及蓝本未定，5/12暂停 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230XGL1028--LED23G106--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线 | 230XGL1028 | 大装配线 | JMLED23G106 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 190.2655 | 0 | 0 | LJ601-23050062 | [6 empty] | LED23G106 | F5-XHA330-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 无充足电工人力，缺口15人 | 部装已完成，预计21号总装完成 | 否 | 无风险 |  |  |  | 部装已完成，预计21号总装完成 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230XGL2030--LED23G116--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线 | 230XGL2030 | 大装配线 | JMLED23G116 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 190.2655 | 0 | 0 | LJ601-23050063 | [6 empty] | LED23G116 | F5-XHA331-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 无充足电工人力，缺口15人 | 部装已完成，预计21号总装完成 | 否 | 无风险 |  |  |  | 部装已完成，预计21号总装完成 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230XGL3031--LED23G125--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线 | 230XGL3031 | 大装配线 | JMLED23G125 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 190.2655 | 0 | 0 | LJ601-23050064 | [6 empty] | LED23G125 | F5-XHA332-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 无充足电工人力，缺口15人 | 部装中，预计19号完成部装 | 是 | 未出货-生产人力不足 |  |  |  | 部装中，预计19号完成部装 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230XGL4032--LED23G134--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L4卷绕组装线 | 230XGL4032 | 大装配线 | JMLED23G134 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 190.2655 | 0 | 0 | LJ601-23050065 | [6 empty] | LED23G134 | F5-XHA333-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 人力不足，装配未启动 | 部装领料已完成，预计18号启动部装 | 是 | 未出货-生产人力不足 |  |  |  | 部装领料已完成，预计18号启动部装 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230XGL5033--LED23G143--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L5卷绕组装线 | 230XGL5033 | 大装配线 | JMLED23G143 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 190.2655 | 0 | 0 | LJ601-23050066 | [6 empty] | LED23G143 | F5-XHA334-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 人力不足，装配未启动 | 部装领料已完成，预计18号启动部装 | 是 | 未出货-生产人力不足 |  |  |  | 部装领料已完成，预计18号启动部装 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230XGL6034--LED23G152--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L6卷绕组装线 | 230XGL6034 | 大装配线 | JMLED23G152 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 190.2655 | 0 | 0 | LJ601-23050067 | [6 empty] | LED23G152 | F5-XHA335-01A |  |  | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 人力不足，装配未启动 | 物料已领料完成，待启动装配 | 是 | 未出货-生产人力不足 |  |  |  | 物料已领料完成，待启动装配 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230HZC1039--LED23G167--1 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C1装配线 | 230HZC1039 | 大装配线 | JMLED23G167 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 242.4779 | 0 | 0 | LJ601-23050016 | [6 empty] | LED23G167 | F5-XHA241-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 装配中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 装配中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230HZC2040--LED23G168--1 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C2装配线 | 230HZC2040 | 大装配线 | JMLED23G168 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 242.4779 | 0 | 0 | LJ601-23040122 | [6 empty] | LED23G168 | F5-XHA242-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 装配中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 装配中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230HZC1039--LED23G177--1 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C1装配线 | 230HZC1039 | 大装配线 | JMLED23G177 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 87.6106 | 0 | 0 | LJ601-23040121 | [6 empty] | LED23G177 | F5-XZH225-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 装配中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 装配中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230HZC2040--LED23G178--1 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C2装配线 | 230HZC2040 | 大装配线 | JMLED23G178 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 87.6106 | 0 | 0 | LJ601-23040150 | [6 empty] | LED23G178 | F5-XZH226-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 装配中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 装配中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230HZC1039--LED23G181--1 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C1装配线 | 230HZC1039 | 大装配线 | JMLED23G181 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 83.1858 | 0 | 0 | LJ601-23040130 | [6 empty] | LED23G181 | F5-XZH274-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 装配中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 装配中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230HZC2040--LED23G182--1 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C2装配线 | 230HZC2040 | 大装配线 | JMLED23G182 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 83.1858 | 0 | 0 | LJ601-23040131 | [6 empty] | LED23G182 | F5-XZH275-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 装配中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 装配中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230CZA1053--LED23G228--1 | 设备类 | 中航 | 2023-中国常州-A1装配线 | 230CZA1053 | 大装配线 | JMLED23G228 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 265.4867 | 265.4867 | 0 | LJ601-23050024 |  | 2023-06-15 |  |  |  |  | LED23G228 | F5-XHA243-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
230YC00058--LED23G240--1 | 设备类 | 智泰 | 2023-中国盐城-卷绕装配线 | 230YC00058 | 大装配线 | JMLED23G240 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 230.0885 | 0 | 0 | LJ601-23050113 | [6 empty] | LED23G240 | F5-XHA244-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-03 |  |  | 下单完成，关注物料回料风险 | 物料回料阶段 | 否 | 无风险 |  |  |  | 物料回料阶段 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
22ZHWHA3732--LED23G263--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕） | 22ZHWHA3732 | 大装配线 | JMLED23G263 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 752.2124 | 0 | 0 | LJ601-23040151 | [6 empty] | LED23G263 | F5-XHB243-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 | 1.设备4.21号启动装配，目前设备预装开始机械装配 24%， 2.需要江门启动纠偏计划，已经Delay12天 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.设备4.21号启动装配，目前设备预装开始机械装配 24%， 2.需要江门启动纠偏计划，已经Delay12天 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22ZHWHA3732--LED23G263--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕） | 22ZHWHA3732 | 大装配线 | JMLED23G263 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 752.2124 | 0 | 0 | LJ601-23040152 | [6 empty] | LED23G263 | F5-XHB243-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 | 1.设备4.21号启动装配，目前设备预装开始机械装配 24%， 2.需要江门启动纠偏计划，已经Delay12天 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.设备4.21号启动装配，目前设备预装开始机械装配 24%， 2.需要江门启动纠偏计划，已经Delay12天 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22ZHWHA3732--LED23G268--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕） | 22ZHWHA3732 | 大装配线 | JMLED23G268 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 185.8407 | 0 | 0 | LJ601-23040096 | [6 empty] | LED23G268 | F5-XZH338-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 | 1.设备4.21号启动装配，目前设备预装开始机械装配 51%， 2.需要江门启动纠偏计划，已经Delay13天 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.设备4.21号启动装配，目前设备预装开始机械装配 51%， 2.需要江门启动纠偏计划，已经Delay13天 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22ZHWHA3732--LED23G272--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕） | 22ZHWHA3732 | 大装配线 | JMLED23G272 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 203.5398 | 0 | 0 | LJ601-23040090 | [6 empty] | LED23G272 | F5-ZH3052-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 | 1.设备4.21号启动装配，目前设备预装开始机械装配 59%， 2.需要江门启动纠偏计划，已经Delay13天 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.设备4.21号启动装配，目前设备预装开始机械装配 59%， 2.需要江门启动纠偏计划，已经Delay13天 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
230WZL6069--LED23G283--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2023-中国温州-L6-中试装配线 | 230WZL6069 | 大装配线 | JMLED23G283 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23G283 | F5-XHB113-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | 暂停 | 2023-03-11 |  |  |  | 2023-06-10 |  |  | 客户评审拖拉 | 业务通知暂停 | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 业务通知暂停 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230YC00082--LED23G312--1 | 设备类 | 欣旺达 | 2023-中国宜昌-装配线 | 230YC00082 | 大装配线 | JMLED23G312 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 193.5205 | 0 | 0 | LJ601-23050236 | [6 empty] | LED23G312 | F5-XHA336-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 |  |  | 1.目前入壳和顶盖焊外罩未下单 2.1500WIPG激光器交付日期不满足，存在延期风险 3.物流线模组还未下单 4.回料情况：SMC品牌17项不满足交期 5.热封控制器到货日期10月份存在较大风险 | 设计下单，物料核价采购中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计下单，物料核价采购中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
22RPLZZS698--LED23G334--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-中试装配线 | 22RPLZZS698 | 大装配线 | JMLED23G334 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 53.0973 | 0 | 0 | LJ601-23050030 | [6 empty] | LED23G334 | F5-XZH160-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-10 |  |  | 1.采购周期不足 | 到料率30% | 是 | 未出货-客户原因（需求变更） | 4客户原因 | 8客户需求变更 | 新增补订单，LT不足 | 到料率30% | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
230YC00082--LED23G338--1 | 设备类 | 欣旺达 | 2023-中国宜昌-装配线 | 230YC00082 | 大装配线 | JMLED23G338 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 193.5205 | 0 | 0 | LJ601-23050237 | [6 empty] | LED23G338 | F5-XHA337-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 |  |  | 1.目前入壳和顶盖焊外罩未下单 2.1500WIPG激光器交付日期不满足，存在延期风险 3.物流线模组还未下单 4.回料情况：SMC品牌17项不满足交期 5.热封控制器到货日期10月份存在较大风险 | 设计下单，物料核价采购中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计下单，物料核价采购中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
22ZHJMA1314--LED23G347--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-装配线返修设备 | 22ZHJMA1314 | 大装配线 | JMLED23G347 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 70.7965 | 0 | 0 | LJ601-23050212 | [6 empty] | LED23G347 | F5-XZH131-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-22 |  |  |  | 回料中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 回料中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230HZ00136--LED23G358--1 | 设备类 | 欣旺达 | 2023-中国惠州-裁切机-1台 | 230HZ00136 | 大装配线 | JMLED23G358 | 裁切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 22.1239 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23G358 | F5-XCM101-01A |  |  | 其他 | 华南 | 暂停 | 2023-04-26 |  |  |  | 2023-06-10 |  |  | 暂无 | 4/26接商务通知项目暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 4/26接商务通知项目暂停 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230DG00117--LED23G359--1 | 设备类 | 华为 | 2023-中国东莞-装配线 | 230DG00117 | 大装配线 | JMLED23G359 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23G359 | F5-XZH12901 |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-25 |  |  | 待客户确认示样蓝本图纸，增值商务谈判中 | 定点中 | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 定点中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
230DG00117--LED23G360--1 | 设备类 | 华为 | 2023-中国东莞-装配线 | 230DG00117 | 大装配线 | JMLED23G360 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23G360 | F5-XZH16101 |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-25 |  |  | 待客户确认示样蓝本图纸，增值商务谈判中 | 定点中 | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 定点中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
230DG00117--LED23G362--1 | 设备类 | 华为 | 2023-中国东莞-装配线 | 230DG00117 | 大装配线 | JMLED23G362 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23G362 | F5-XHA116-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-25 |  |  | 待确认品牌偏移 | 设计中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
230NT00152--LED23G363--1 | 设备类 | 懋略科技 | 2023-中国南通-1期刀片线装配线 | 230NT00152 | 大装配线 | JMLED23G363 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 185.8407 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23G363 | F5-XHA117-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-08-10 |  |  | ①冻结版设备技术规格书-暂定版（改动风险）；-5/25 ②冻结版的蓝本图纸-暂定版（信息不全）；5/25 ③品牌表未确认-目前确认70%，待最终确认;5/23 ④甲方提供标准件（3D数模）未提供，超声波焊机5/24 | 工程设计中，30% | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 工程设计中，30% | [5 empty] | Q3 |  |  | 8
230HF00122--LED23G371--1 | 设备类 | 阳光电源 | 2023-中国合肥-试制线装配段 | 230HF00122 | 大装配线 | JMLED23G371 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 84.0708 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23G371 | F5-XHB114-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-31 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 7
230HF00122--LED23G374--1 | 设备类 | 阳光电源 | 2023-中国合肥-试制线装配段 | 230HF00122 | 大装配线 | JMLED23G374 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 31.8584 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23G374 | F5-XZH13001 |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-31 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 7
230SD00155--LED23G384--1 | 设备类 | 德晋 | 2023-中国山东-装配线 | 230SD00155 | 大装配线 | JMLED23G384 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 256.8319 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23G384 | F5-XHB244-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-08-15 |  |  |  | 方案已定，细化设计中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 方案已定，细化设计中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8
230XT00173--LED23G410--1 | 设备类 | 安芯 | 2023-中国湘潭-装配线 | 230XT00173 | 大装配线 | JMLED23G410 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 61.5929 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23G410 | F5-XZH13201 |  |  | 其他 | 华南 | [8 empty] | 待客户提供蓝本图纸和技术协议 | 定点中 | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 定点中
230FY00182--LED23G432--1 | 设备类 | 中科海钠 | 2023-中国阜阳-装配中试线 | 230FY00182 | 大装配线 | JMLED23G432 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23G432 | F5-XHA118-01A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230FY00182--LED23G435--1 | 设备类 | 中科海钠 | 2023-中国阜阳-装配中试线 | 230FY00182 | 大装配线 | JMLED23G435 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23G435 | F5-XZH13301 |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230QZL5198--LED23G444--1 | 设备类 | 吉利 | 2023-中国衢州-二期L5密封钉线 | 230QZL5198 | 大装配线 | JMLED23G444 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23G444 | F5-XZH47801 |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230QZL5198--LED23G444--2 | 设备类 | 吉利 | 2023-中国衢州-二期L5密封钉线 | 230QZL5198 | 大装配线 | JMLED23G444 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23G444 | F5-XZH47801 |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230QZL6199--LED23G447--1 | 设备类 | 吉利 | 2023-中国衢州-二期L6密封钉线 | 230QZL6199 | 大装配线 | JMLED23G447 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23G447 | F5-XZH47901 |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230QZL6199--LED23G447--2 | 设备类 | 吉利 | 2023-中国衢州-二期L6密封钉线 | 230QZL6199 | 大装配线 | JMLED23G447 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23G447 | F5-XZH47901 |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230QZL7200--LED23G450--1 | 设备类 | 吉利 | 2023-中国衢州-二期L7密封钉线 | 230QZL7200 | 大装配线 | JMLED23G450 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23G450 | F5-XZH48001 |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230QZL7200--LED23G450--2 | 设备类 | 吉利 | 2023-中国衢州-二期L7密封钉线 | 230QZL7200 | 大装配线 | JMLED23G450 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23G450 | F5-XZH48001 |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230QZL8201--LED23G453--1 | 设备类 | 吉利 | 2023-中国衢州-二期L8密封钉线 | 230QZL8201 | 大装配线 | JMLED23G453 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23G453 | F5-XZH48101 |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230JA00206--LED23G459--1 | 设备类 | 海能 | 2023-中国吉安-装配线 | 230JA00206 | 大装配线 | JMLED23G459 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 319.115 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23G459 | F5-XHB245-01A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230JA00206--LED23G465--1 | 设备类 | 海能 | 2023-中国吉安-装配线 | 230JA00206 | 大装配线 | JMLED23G465 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 117.823 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23G465 | F5-XZH22701 |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230JA00206--LED23G466--1 | 设备类 | 海能 | 2023-中国吉安-装配线 | 230JA00206 | 大装配线 | JMLED23G466 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 109.0531 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23G466 | F5-XZH27601 |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230QZ00210--LED23G480--1 | 设备类 | 卓能 | 2023-中国钦州-6PPM卷绕装配线 | 230QZ00210 | 大装配线 | JMLED23G480 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23G480 | F5-XHB115-01A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230QZ00210--LED23G485--1 | 设备类 | 卓能 | 2023-中国钦州-6PPM卷绕装配线 | 230QZ00210 | 大装配线 | JMLED23G485 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23G485 | F5-XZH13401 |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230QZ00210--LED23G486--1 | 设备类 | 卓能 | 2023-中国钦州-6PPM卷绕装配线 | 230QZ00210 | 大装配线 | JMLED23G486 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23G486 | F5-XZH16201 |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230LZ00235--LED23G513--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2023-中国柳州-超声波预焊机-1台 | 230LZ00235 | 大装配线 | JMLED23G513 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23G513 | F5-XHA119-01A |  |  | 瑞浦+兰钧
230WZL6069--LED23G515--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2023-中国温州-L6-中试装配线 | 230WZL6069 | 大装配线 | JMLED23G515 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23G515 | F5-XHA120-01A |  |  | 瑞浦+兰钧
230WHA3001--LED23H001--1 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C1-干燥线 | 230WHA3001 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H001 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H001 | F5-XGM371-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-12-31 |  |  |  | 是 | 项目取消 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WHA3001--LED23H002--1 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C1-干燥线 | 230WHA3001 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H002 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H002 | F5-XGD332-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / |  |  |  |  | 2023-06-30 | 2023-12-31 |  |  |  | 是 | 项目取消 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WHA3001--LED23H002--2 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C1-干燥线 | 230WHA3001 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H002 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H002 | F5-XGD332-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / |  |  |  |  | 2023-06-30 | 2023-12-31 |  |  |  | 是 | 项目取消 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WHA3001--LED23H003--1 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C1-干燥线 | 230WHA3001 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H003 | 提升机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H003 | F5-XCF317-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / |  |  |  |  | 2023-06-30 | 2023-12-31 |  |  |  | 是 | 项目取消 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WHA3001--LED23H003--2 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C1-干燥线 | 230WHA3001 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H003 | 提升机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H003 | F5-XCF317-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / |  |  |  |  | 2023-06-30 | 2023-12-31 |  |  |  | 是 | 项目取消 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230SYL7005--LED23H014--1 | 设备类 | 远景 | 2023-中国十堰-L7装配线 | 230SYL7005 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H014 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 77.7851 | 0 | 0 | LJ601-23050061 | [6 empty] | LED23H014 | F5-XZN239-01A |  | 搬运干燥产品线 | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-11 | 2023-11-01 |  | 1、年前--年前完成评审，部分需修改确认 2、年后--设计确认中，外包商待确认中 | 1、目前机械方案设计确认中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1、目前机械方案设计确认中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
22RQWZ00527--LED23H038--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-二期-中试刀片装配线 | 22RQWZ00527 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H038 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 30.708 | 0 | 0 | LJ601-23030104 | 2023-04-10 | 2023-04-06 | LJ603-23040046 |  |  |  | LED23H038 | F5-XGD106-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-06 |  | 2023-09-30 | 1.回料进度缓慢 2.加工件跳票严重 3.来料不良影响进度 4，客户要求改动进气口 | 4/8已发货温州现场 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  |  | Q3 |  |  | 9
230WH00022--LED23H049--1 | 设备类 | 融捷 | 2023-中国芜湖-装配线 | 230WH00022 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H049 | 预热炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 146.0177 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H049 | F5-XGB40101 |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-03 |  |  |  | 机械装配完成90%，电气装配完成60%，计划5.10号装配调试完成 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械装配完成90%，电气装配完成60%，计划5.10号装配调试完成 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230WH00022--LED23H059--1 | 设备类 | 融捷 | 2023-中国芜湖-装配线 | 230WH00022 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H059 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 296.4602 | 0 | 0 | LJ601-23050037 | [6 empty] | LED23H059 | F5-XZN240-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-03 |  |  | 设计下单延迟，长交期电气物料交期7月份，X-RAY设备交期5.25，物流线交期5.30，预热炉交期5.10 | 机械装配完成90%，电气装配完成60%，计划5.10号装配调试完成 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械装配完成90%，电气装配完成60%，计划5.10号装配调试完成 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230HZ00023--LED23H072--1 | 设备类 | 天能 | 2023-中国湖州-二期-装配线 | 230HZ00023 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H072 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 344.2478 | 0 | 0 | LJ601-23050216 | [6 empty] | LED23H072 | F5-XZN444-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-24 |  |  | 客户电芯设计未冻结 | 工程基本上已经完成下单，物料采购中。 | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 工程基本上已经完成下单，物料采购中。 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230YC00027--LED23H103--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌-叠片组装线 | 230YC00027 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H103 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 855.7522 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H103 | F5-XZN360-01A |  | 搬运干燥产品线 | 楚能 | 华南 | 暂停 |  |  |  |  | 2023-06-15 |  |  |  | 因客户工艺及蓝本未定，5/12暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 因客户工艺及蓝本未定，5/12暂停 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230XGL1028--LED23H113--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L1卷绕组装线 | 230XGL1028 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H113 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 527.1386 | 0 | 0 | LJ601-23050104 | [6 empty] | LED23H113 | F5-XZN361-01A |  | 搬运干燥产品线 | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 美德乐3D设计进度缓慢，首批交付已提拉至预计6/15 | 5.12清单下发完成，预计5/23启动装配 | 否 | 无风险 |  |  |  | 5.12清单下发完成，预计5/23启动装配 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230XGL2030--LED23H122--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L2卷绕组装线 | 230XGL2030 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H122 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 527.1386 | 0 | 0 | LJ601-23050103 | [6 empty] | LED23H122 | F5-XZN362-01A |  | 搬运干燥产品线 | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 美德乐3D设计进度缓慢，交付已提拉至预计6/23 | 5.12清单下发完成，预计5/23启动装配 | 否 | 无风险 |  |  |  | 5.12清单下发完成，预计5/23启动装配 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230XGL3031--LED23H131--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L3卷绕组装线 | 230XGL3031 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H131 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 527.1386 | 0 | 0 | LJ601-23050102 | [6 empty] | LED23H131 | F5-XZN363-01A |  | 搬运干燥产品线 | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 美德乐3D设计进度缓慢，首批交付已提拉至预计6/30 | 5.12清单下发完成，预计5/23启动装配 | 否 | 无风险 |  |  |  | 5.12清单下发完成，预计5/23启动装配 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230XGL4032--LED23H140--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L4卷绕组装线 | 230XGL4032 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H140 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 538.3481 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H140 | F5-XZN364-01A |  | 搬运干燥产品线 | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 客户2D布局设变，三厂未启动投料，有延期风险 | 客户2D布局设变，预计5.18完成评审 | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 客户2D布局设变，预计5.18完成评审 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230XGL5033--LED23H149--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L5卷绕组装线 | 230XGL5033 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H149 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 538.3481 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H149 | F5-XZN365-01A |  | 搬运干燥产品线 | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 客户2D布局设变，三厂未启动投料，有延期风险 | 客户2D布局设变，预计5.18完成评审 | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 客户2D布局设变，预计5.18完成评审 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230XGL6034--LED23H158--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国孝感-L6卷绕组装线 | 230XGL6034 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H158 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 538.3481 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H158 | F5-XZN366-01A |  | 搬运干燥产品线 | 楚能 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 布局未确认，进度落后整体，无法启动联调 | 客户2D布局设变，预计5.18完成评审 | 否 | 无风险 |  |  |  | 客户2D布局设变，预计5.18完成评审 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230HZC1039--LED23H183--1 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C1装配线 | 230HZC1039 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H183 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 522.1239 | 0 | 0 | LJ601-23050214 | [6 empty] | LED23H183 | F5-XZN241-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 装配中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 装配中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230HZC2040--LED23H184--1 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C2装配线 | 230HZC2040 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H184 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 525.6637 | 0 | 0 | LJ601-23050213 | [6 empty] | LED23H184 | F5-XZN242-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 装配中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 装配中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230HZC1041--LED23H185--1 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C1干燥线 | 230HZC1041 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H185 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 26.5487 | 0 | 0 | LJ601-23040002 | [6 empty] | LED23H185 | F5-XGD221-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 装配中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 装配中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230HZC1041--LED23H185--2 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C1干燥线 | 230HZC1041 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H185 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 26.5487 | 0 | 0 | LJ601-23040003 | [6 empty] | LED23H185 | F5-XGD221-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 装配中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 装配中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230HZC1041--LED23H185--3 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C1干燥线 | 230HZC1041 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H185 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 26.5487 | 0 | 0 | LJ601-23040004 | [6 empty] | LED23H185 | F5-XGD221-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 装配中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 装配中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230HZC1041--LED23H185--4 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C1干燥线 | 230HZC1041 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H185 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 26.5487 | 0 | 0 | LJ601-23040005 | [6 empty] | LED23H185 | F5-XGD221-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 装配中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 装配中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230HZC1041--LED23H185--5 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C1干燥线 | 230HZC1041 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H185 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 26.5487 | 0 | 0 | LJ601-23040006 | [6 empty] | LED23H185 | F5-XGD221-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 装配中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 装配中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230HZC1041--LED23H185--6 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C1干燥线 | 230HZC1041 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H185 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 26.5487 | 0 | 0 | LJ601-23040007 | [6 empty] | LED23H185 | F5-XGD221-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 装配中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 装配中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230HZC1041--LED23H185--7 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C1干燥线 | 230HZC1041 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H185 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 26.5487 | 0 | 0 | LJ601-23040008 | [6 empty] | LED23H185 | F5-XGD221-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 装配中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 装配中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230HZC1041--LED23H185--8 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C1干燥线 | 230HZC1041 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H185 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 26.5487 | 0 | 0 | LJ601-23040009 | [6 empty] | LED23H185 | F5-XGD221-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 装配中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 装配中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230HZC1041--LED23H185--9 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C1干燥线 | 230HZC1041 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H185 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 26.5487 | 0 | 0 | LJ601-23040010 | [6 empty] | LED23H185 | F5-XGD221-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 装配中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 装配中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230HZC1041--LED23H185--10 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C1干燥线 | 230HZC1041 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H185 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 26.5487 | 0 | 0 | LJ601-23040011 | [6 empty] | LED23H185 | F5-XGD221-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 装配中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 装配中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230HZC1041--LED23H185--11 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C1干燥线 | 230HZC1041 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H185 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 26.5487 | 0 | 0 | LJ601-23040012 | [6 empty] | LED23H185 | F5-XGD221-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 装配中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 装配中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230HZC1041--LED23H185--12 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C1干燥线 | 230HZC1041 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H185 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 26.5487 | 0 | 0 | LJ601-23040013 | [6 empty] | LED23H185 | F5-XGD221-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 装配中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 装配中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230HZC1041--LED23H185--13 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C1干燥线 | 230HZC1041 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H185 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 26.5487 | 0 | 0 | LJ601-23040014 | [6 empty] | LED23H185 | F5-XGD221-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 装配中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 装配中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230HZC1041--LED23H185--14 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C1干燥线 | 230HZC1041 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H185 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 26.5487 | 0 | 0 | LJ601-23040015 | [6 empty] | LED23H185 | F5-XGD221-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 装配中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 装配中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230HZC2042--LED23H186--1 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C2干燥线 | 230HZC2042 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H186 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 26.5487 | 0 | 0 | LJ601-23040039 | [6 empty] | LED23H186 | F5-XGD222-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 装配中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 装配中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230HZC2042--LED23H186--2 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C2干燥线 | 230HZC2042 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H186 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 26.5487 | 0 | 0 | LJ601-23040040 | [6 empty] | LED23H186 | F5-XGD222-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 装配中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 装配中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230HZC2042--LED23H186--3 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C2干燥线 | 230HZC2042 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H186 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 26.5487 | 0 | 0 | LJ601-23040041 | [6 empty] | LED23H186 | F5-XGD222-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 装配中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 装配中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230HZC2042--LED23H186--4 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C2干燥线 | 230HZC2042 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H186 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 26.5487 | 0 | 0 | LJ601-23040042 | [6 empty] | LED23H186 | F5-XGD222-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 装配中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 装配中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230HZC2042--LED23H186--5 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C2干燥线 | 230HZC2042 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H186 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 26.5487 | 0 | 0 | LJ601-23040043 | [6 empty] | LED23H186 | F5-XGD222-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 装配中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 装配中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230HZC2042--LED23H186--6 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C2干燥线 | 230HZC2042 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H186 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 26.5487 | 0 | 0 | LJ601-23040044 | [6 empty] | LED23H186 | F5-XGD222-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 装配中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 装配中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230HZC2042--LED23H186--7 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C2干燥线 | 230HZC2042 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H186 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 26.5487 | 0 | 0 | LJ601-23040045 | [6 empty] | LED23H186 | F5-XGD222-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 装配中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 装配中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230HZC2042--LED23H186--8 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C2干燥线 | 230HZC2042 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H186 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 26.5487 | 0 | 0 | LJ601-23040046 | [6 empty] | LED23H186 | F5-XGD222-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 装配中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 装配中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230HZC2042--LED23H186--9 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C2干燥线 | 230HZC2042 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H186 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 26.5487 | 0 | 0 | LJ601-23040047 | [6 empty] | LED23H186 | F5-XGD222-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 装配中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 装配中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230HZC2042--LED23H186--10 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C2干燥线 | 230HZC2042 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H186 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 26.5487 | 0 | 0 | LJ601-23040048 | [6 empty] | LED23H186 | F5-XGD222-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 装配中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 装配中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230HZC2042--LED23H186--11 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C2干燥线 | 230HZC2042 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H186 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 26.5487 | 0 | 0 | LJ601-23040049 | [6 empty] | LED23H186 | F5-XGD222-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 装配中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 装配中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230HZC2042--LED23H186--12 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C2干燥线 | 230HZC2042 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H186 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 26.5487 | 0 | 0 | LJ601-23040050 | [6 empty] | LED23H186 | F5-XGD222-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 装配中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 装配中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230HZC2042--LED23H186--13 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C2干燥线 | 230HZC2042 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H186 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 26.5487 | 0 | 0 | LJ601-23040051 | [6 empty] | LED23H186 | F5-XGD222-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 装配中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 装配中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230HZC2042--LED23H186--14 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C2干燥线 | 230HZC2042 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H186 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 26.5487 | 0 | 0 | LJ601-23040052 | [6 empty] | LED23H186 | F5-XGD222-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 装配中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 装配中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230HZC1041--LED23H187--1 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C1干燥线 | 230HZC1041 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H187 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 192.9204 | 0 | 0 | LJ601-23040053 | [6 empty] | LED23H187 | F5-XGM258-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 装配中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 装配中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230HZC2042--LED23H188--1 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C2干燥线 | 230HZC2042 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H188 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 192.9204 | 0 | 0 | LJ601-23040054 | [6 empty] | LED23H188 | F5-XGM259-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 装配中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 装配中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230HZC1041--LED23H189--1 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C1干燥线 | 230HZC1041 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H189 | 真空泵 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 182.3009 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H189 | F5-XGM260-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 装配中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 装配中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230HZC2042--LED23H190--1 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-C2干燥线 | 230HZC2042 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H190 | 真空泵 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 182.3009 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H190 | F5-XGM261-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 工程下单延期5-7天 | 装配中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 装配中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230GZ00051--LED23H221--1 | 设备类 | 广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 230GZ00051 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H221 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 46.1225 | 0 | 0 | LJ601-23050038 | [6 empty] | LED23H221 | F5-XGD333-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-01 |  |  | THK直线轴承缺1027PCS，交期：3个月 | 物料采购中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 物料采购中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230GZ00051--LED23H221--2 | 设备类 | 广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 230GZ00051 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H221 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 46.1225 | 0 | 0 | LJ601-23050039 | [6 empty] | LED23H221 | F5-XGD333-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-01 |  |  | THK直线轴承缺1027PCS，交期：3个月 | 物料采购中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 物料采购中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230GZ00051--LED23H221--3 | 设备类 | 广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 230GZ00051 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H221 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 46.1225 | 0 | 0 | LJ601-23050040 | [6 empty] | LED23H221 | F5-XGD333-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-01 |  |  | THK直线轴承缺1027PCS，交期：3个月 | 物料采购中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 物料采购中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230GZ00051--LED23H221--4 | 设备类 | 广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 230GZ00051 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H221 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 46.1225 | 0 | 0 | LJ601-23050041 | [6 empty] | LED23H221 | F5-XGD333-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-01 |  |  | THK直线轴承缺1027PCS，交期：3个月 | 物料采购中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 物料采购中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230GZ00051--LED23H221--5 | 设备类 | 广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 230GZ00051 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H221 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 46.1225 | 0 | 0 | LJ601-23050042 | [6 empty] | LED23H221 | F5-XGD333-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-01 |  |  | THK直线轴承缺1027PCS，交期：3个月 | 物料采购中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 物料采购中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230GZ00051--LED23H221--6 | 设备类 | 广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 230GZ00051 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H221 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 46.1225 | 0 | 0 | LJ601-23050043 | [6 empty] | LED23H221 | F5-XGD333-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-01 |  |  | THK直线轴承缺1027PCS，交期：3个月 | 物料采购中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 物料采购中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230GZ00051--LED23H221--7 | 设备类 | 广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 230GZ00051 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H221 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 46.1225 | 0 | 0 | LJ601-23050044 | [6 empty] | LED23H221 | F5-XGD333-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-01 |  |  | THK直线轴承缺1027PCS，交期：3个月 | 物料采购中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 物料采购中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230GZ00051--LED23H221--8 | 设备类 | 广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 230GZ00051 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H221 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 46.1225 | 0 | 0 | LJ601-23050045 | [6 empty] | LED23H221 | F5-XGD333-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-01 |  |  | THK直线轴承缺1027PCS，交期：3个月 | 物料采购中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 物料采购中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230GZ00051--LED23H221--9 | 设备类 | 广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 230GZ00051 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H221 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 46.1225 | 0 | 0 | LJ601-23050046 | [6 empty] | LED23H221 | F5-XGD333-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-01 |  |  | THK直线轴承缺1027PCS，交期：3个月 | 物料采购中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 物料采购中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230GZ00051--LED23H221--10 | 设备类 | 广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 230GZ00051 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H221 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 46.1225 | 0 | 0 | LJ601-23050047 | [6 empty] | LED23H221 | F5-XGD333-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-01 |  |  | THK直线轴承缺1027PCS，交期：3个月 | 物料采购中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 物料采购中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230GZ00051--LED23H221--11 | 设备类 | 广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 230GZ00051 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H221 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 46.1225 | 0 | 0 | LJ601-23050048 | [6 empty] | LED23H221 | F5-XGD333-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-01 |  |  | THK直线轴承缺1027PCS，交期：3个月 | 物料采购中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 物料采购中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230GZ00051--LED23H221--12 | 设备类 | 广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 230GZ00051 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H221 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 46.1225 | 0 | 0 | LJ601-23050049 | [6 empty] | LED23H221 | F5-XGD333-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-01 |  |  | THK直线轴承缺1027PCS，交期：3个月 | 物料采购中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 物料采购中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230GZ00051--LED23H221--13 | 设备类 | 广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 230GZ00051 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H221 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 46.1225 | 0 | 0 | LJ601-23050051 | [6 empty] | LED23H221 | F5-XGD333-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-01 |  |  | THK直线轴承缺1027PCS，交期：3个月 | 物料采购中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 物料采购中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230GZ00051--LED23H222--1 | 设备类 | 广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 230GZ00051 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H222 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 168.1921 | 0 | 0 | LJ601-23050218 | [6 empty] | LED23H222 | F5-XGM372-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-01 |  |  | SMC物料交期提拉5/25 | 物料采购中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 物料采购中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230GZ00051--LED23H223--1 | 设备类 | 广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 230GZ00051 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H223 | 真空泵 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 178.2511 | 0 | 0 | LJ601-23050234 | [6 empty] | LED23H223 | F5-XGM373-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-01 |  |  | / | 物料采购中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 物料采购中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230GZ00051--LED23H224--1 | 设备类 | 广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 230GZ00051 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H224 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 46.1225 | 0 | 0 | LJ601-23050221 | [6 empty] | LED23H224 | F5-XGD334-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-01 |  |  | THK直线轴承缺1027PCS，交期：3个月 | 物料采购中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 物料采购中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230GZ00051--LED23H224--2 | 设备类 | 广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 230GZ00051 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H224 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 46.1225 | 0 | 0 | LJ601-23050222 | [6 empty] | LED23H224 | F5-XGD334-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-01 |  |  | THK直线轴承缺1027PCS，交期：3个月 | 物料采购中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 物料采购中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230GZ00051--LED23H224--3 | 设备类 | 广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 230GZ00051 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H224 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 46.1225 | 0 | 0 | LJ601-23050223 | [6 empty] | LED23H224 | F5-XGD334-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-01 |  |  | THK直线轴承缺1027PCS，交期：3个月 | 物料采购中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 物料采购中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230GZ00051--LED23H224--4 | 设备类 | 广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 230GZ00051 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H224 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 46.1225 | 0 | 0 | LJ601-23050224 | [6 empty] | LED23H224 | F5-XGD334-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-01 |  |  | THK直线轴承缺1027PCS，交期：3个月 | 物料采购中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 物料采购中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230GZ00051--LED23H224--5 | 设备类 | 广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 230GZ00051 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H224 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 46.1225 | 0 | 0 | LJ601-23050225 | [6 empty] | LED23H224 | F5-XGD334-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-01 |  |  | THK直线轴承缺1027PCS，交期：3个月 | 物料采购中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 物料采购中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230GZ00051--LED23H224--6 | 设备类 | 广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 230GZ00051 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H224 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 46.1225 | 0 | 0 | LJ601-23050226 | [6 empty] | LED23H224 | F5-XGD334-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-01 |  |  | THK直线轴承缺1027PCS，交期：3个月 | 物料采购中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 物料采购中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230GZ00051--LED23H224--7 | 设备类 | 广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 230GZ00051 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H224 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 46.1225 | 0 | 0 | LJ601-23050227 | [6 empty] | LED23H224 | F5-XGD334-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-01 |  |  | THK直线轴承缺1027PCS，交期：3个月 | 物料采购中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 物料采购中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230GZ00051--LED23H224--8 | 设备类 | 广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 230GZ00051 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H224 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 46.1225 | 0 | 0 | LJ601-23050228 | [6 empty] | LED23H224 | F5-XGD334-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-01 |  |  | THK直线轴承缺1027PCS，交期：3个月 | 物料采购中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 物料采购中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230GZ00051--LED23H224--9 | 设备类 | 广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 230GZ00051 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H224 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 46.1225 | 0 | 0 | LJ601-23050229 | [6 empty] | LED23H224 | F5-XGD334-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-01 |  |  | THK直线轴承缺1027PCS，交期：3个月 | 物料采购中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 物料采购中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230GZ00051--LED23H224--10 | 设备类 | 广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 230GZ00051 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H224 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 46.1225 | 0 | 0 | LJ601-23050230 | [6 empty] | LED23H224 | F5-XGD334-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-01 |  |  | THK直线轴承缺1027PCS，交期：3个月 | 物料采购中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 物料采购中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230GZ00051--LED23H224--11 | 设备类 | 广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 230GZ00051 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H224 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 46.1225 | 0 | 0 | LJ601-23050231 | [6 empty] | LED23H224 | F5-XGD334-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-01 |  |  | THK直线轴承缺1027PCS，交期：3个月 | 物料采购中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 物料采购中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230GZ00051--LED23H224--12 | 设备类 | 广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 230GZ00051 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H224 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 46.1225 | 0 | 0 | LJ601-23050232 | [6 empty] | LED23H224 | F5-XGD334-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-01 |  |  | THK直线轴承缺1027PCS，交期：3个月 | 物料采购中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 物料采购中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230GZ00051--LED23H224--13 | 设备类 | 广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 230GZ00051 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H224 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 46.1225 | 0 | 0 | LJ601-23050233 | [6 empty] | LED23H224 | F5-XGD334-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-01 |  |  | THK直线轴承缺1027PCS，交期：3个月 | 物料采购中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 物料采购中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230GZ00051--LED23H225--1 | 设备类 | 广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 230GZ00051 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H225 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 168.1921 | 0 | 0 | LJ601-23050219 | [6 empty] | LED23H225 | F5-XGM374-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-01 |  |  | SMC物料交期提拉5/25 | 物料采购中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 物料采购中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230GZ00051--LED23H226--1 | 设备类 | 广汽 | 2023-中国广州-干燥线 | 230GZ00051 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H226 | 真空泵 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 178.2511 | 0 | 0 | LJ601-23050235 | [6 empty] | LED23H226 | F5-XGM375-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-01 |  |  | / | 物料采购中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 物料采购中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230CZA1053--LED23H230--1 | 设备类 | 中航 | 2023-中国常州-A1装配线 | 230CZA1053 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H230 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 84.0708 | 84.0708 | 0 | LJ601-23050126 |  | 2023-06-15 |  |  |  |  | LED23H230 | F5-XZN243-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
230YC00058--LED23H237--1 | 设备类 | 智泰 | 2023-中国盐城-卷绕装配线 | 230YC00058 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H237 | 预热炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 146.0177 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H237 | F5-XGB40201 |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-03 |  |  | 暂无 | 物料回料阶段 | 否 | 无风险 |  |  |  | 物料回料阶段 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
230YC00058--LED23H246--1 | 设备类 | 智泰 | 2023-中国盐城-卷绕装配线 | 230YC00058 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H246 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 173.4513 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H246 | F5-XZN244-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-03 |  |  | 暂无 | 物料回料阶段 | 否 | 无风险 |  |  |  | 物料回料阶段 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
22ZHWHA3617--LED23H258--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） | 22ZHWHA3617 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H258 | 预热炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H258 | F5-XGB21301 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-12-31 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 | 1.预热炉&物流线，阻盘机滚筒线定点完成，供应商答复交期可控，跟进中； | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.预热炉&物流线，阻盘机滚筒线定点完成，供应商答复交期可控，跟进中； | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3617--LED23H258--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） | 22ZHWHA3617 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H258 | 预热炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H258 | F5-XGB21301 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-12-31 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 | 1.预热炉&物流线，阻盘机滚筒线定点完成，供应商答复交期可控，跟进中； | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.预热炉&物流线，阻盘机滚筒线定点完成，供应商答复交期可控，跟进中； | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3732--LED23H260--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕） | 22ZHWHA3732 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H260 | 预热炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H260 | F5-XGB21401 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 | 1.预热炉&物流线，阻盘机滚筒线定点完成，供应商答复交期可控，跟进中； | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.预热炉&物流线，阻盘机滚筒线定点完成，供应商答复交期可控，跟进中； | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22ZHWHA3732--LED23H260--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（卷绕） | 22ZHWHA3732 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H260 | 预热炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H260 | F5-XGB21401 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 | 1.预热炉&物流线，阻盘机滚筒线定点完成，供应商答复交期可控，跟进中； | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.预热炉&物流线，阻盘机滚筒线定点完成，供应商答复交期可控，跟进中； | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22ZHWHA3734--LED23H269--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2物流线（卷绕） | 22ZHWHA3734 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H269 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 495.5752 | 0 | 0 | LJ601-23040094 | [6 empty] | LED23H269 | F5-XZN367-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 | 外包 | 否 | 无风险 |  |  |  | 外包 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22ZHWHA3734--LED23H270--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2物流线（卷绕） | 22ZHWHA3734 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H270 | 组盘机、拆盘机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 75.2212 | 0 | 0 | LJ601-23040117 | [6 empty] | LED23H270 | F5-XZW338-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 | 部分外包，启动时间延后 | 否 | 无风险 |  |  |  | 部分外包，启动时间延后 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22ZHWHA3610--LED23H273--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3装配线（卷绕） | 22ZHWHA3610 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H273 | 预热炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H273 | F5-XGB21501 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 外包愚公 | 否 | 无风险 |  |  |  | 外包愚公 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22ZHWHA3610--LED23H273--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3装配线（卷绕） | 22ZHWHA3610 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H273 | 预热炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H273 | F5-XGB21501 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 外包愚公 | 否 | 无风险 |  |  |  | 外包愚公 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22ZHWHA3611--LED23H275--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4装配线（卷绕） | 22ZHWHA3611 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H275 | 预热炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H275 | F5-XGB21601 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 外包愚公 | 否 | 无风险 |  |  |  | 外包愚公 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22ZHWHA3611--LED23H275--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4装配线（卷绕） | 22ZHWHA3611 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H275 | 预热炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H275 | F5-XGB21601 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 外包愚公 | 否 | 无风险 |  |  |  | 外包愚公 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22ZHWHA3612--LED23H277--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5装配线（卷绕） | 22ZHWHA3612 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H277 | 预热炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H277 | F5-XGB21701 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 外包愚公 | 否 | 无风险 |  |  |  | 外包愚公 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22ZHWHA3612--LED23H277--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5装配线（卷绕） | 22ZHWHA3612 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H277 | 预热炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H277 | F5-XGB21701 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 外包愚公 | 否 | 无风险 |  |  |  | 外包愚公 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22ZHWHA3597--LED23H297--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H297 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 37.6106 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H297 | F5-XGD340-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3597--LED23H297--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H297 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 37.6106 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H297 | F5-XGD340-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3597--LED23H297--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H297 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 37.6106 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H297 | F5-XGD340-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3597--LED23H297--4 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H297 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 37.6106 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H297 | F5-XGD340-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3597--LED23H297--5 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H297 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 37.6106 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H297 | F5-XGD340-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3597--LED23H297--6 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H297 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 37.6106 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H297 | F5-XGD340-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3597--LED23H297--7 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H297 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 37.6106 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H297 | F5-XGD340-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3597--LED23H297--8 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H297 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 37.6106 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H297 | F5-XGD340-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3597--LED23H297--9 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H297 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 37.6106 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H297 | F5-XGD340-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3597--LED23H297--10 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H297 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 37.6106 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H297 | F5-XGD340-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3598--LED23H298--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H298 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 37.6106 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H298 | F5-XGD341-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3598--LED23H298--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H298 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 37.6106 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H298 | F5-XGD341-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3598--LED23H298--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H298 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 37.6106 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H298 | F5-XGD341-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3598--LED23H298--4 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H298 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 37.6106 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H298 | F5-XGD341-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3598--LED23H298--5 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H298 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 37.6106 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H298 | F5-XGD341-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3598--LED23H298--6 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H298 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 37.6106 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H298 | F5-XGD341-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3599--LED23H299--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H299 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 37.6106 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H299 | F5-XGD342-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3599--LED23H299--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H299 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 37.6106 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H299 | F5-XGD342-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3599--LED23H299--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H299 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 37.6106 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H299 | F5-XGD342-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3599--LED23H299--4 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H299 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 37.6106 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H299 | F5-XGD342-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3599--LED23H299--5 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H299 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 37.6106 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H299 | F5-XGD342-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3599--LED23H299--6 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H299 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 37.6106 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H299 | F5-XGD342-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3600--LED23H300--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H300 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 37.6106 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H300 | F5-XGD343-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3600--LED23H300--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H300 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 37.6106 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H300 | F5-XGD343-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3600--LED23H300--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H300 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 37.6106 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H300 | F5-XGD343-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3600--LED23H300--4 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H300 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 37.6106 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H300 | F5-XGD343-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3597--LED23H301--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H301 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 376.1062 | 0 | 0 | LJ601-23050107 | [6 empty] | LED23H301 | F5-XGM376-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3597--LED23H302--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H302 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 37.6106 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H302 | F5-XGD335-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3597--LED23H302--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H302 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 37.6106 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H302 | F5-XGD335-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3597--LED23H302--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H302 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 37.6106 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H302 | F5-XGD335-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3597--LED23H302--4 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H302 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 37.6106 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H302 | F5-XGD335-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3597--LED23H302--5 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H302 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 37.6106 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H302 | F5-XGD335-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3597--LED23H302--6 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H302 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 37.6106 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H302 | F5-XGD335-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3598--LED23H303--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H303 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 376.1062 | 0 | 0 | LJ601-23050147 | [6 empty] | LED23H303 | F5-XGM377-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3598--LED23H304--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H304 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 37.6106 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H304 | F5-XGD336-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3598--LED23H304--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H304 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 37.6106 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H304 | F5-XGD336-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3598--LED23H304--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H304 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 37.6106 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H304 | F5-XGD336-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3598--LED23H304--4 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H304 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 37.6106 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H304 | F5-XGD336-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3598--LED23H304--5 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H304 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 37.6106 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H304 | F5-XGD336-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3598--LED23H304--6 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H304 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 37.6106 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H304 | F5-XGD336-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3598--LED23H304--7 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H304 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 37.6106 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H304 | F5-XGD336-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3598--LED23H304--8 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H304 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 37.6106 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H304 | F5-XGD336-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3598--LED23H304--9 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H304 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 37.6106 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H304 | F5-XGD336-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3598--LED23H304--10 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H304 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 37.6106 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H304 | F5-XGD336-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3599--LED23H305--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H305 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 376.1062 | 0 | 0 | LJ601-23050148 | [6 empty] | LED23H305 | F5-XGM378-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3599--LED23H306--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H306 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 37.6106 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H306 | F5-XGD337-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3599--LED23H306--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H306 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 37.6106 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H306 | F5-XGD337-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3599--LED23H306--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H306 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 37.6106 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H306 | F5-XGD337-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3599--LED23H306--4 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H306 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 37.6106 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H306 | F5-XGD337-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3599--LED23H306--5 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H306 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 37.6106 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H306 | F5-XGD337-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3599--LED23H306--6 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H306 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 37.6106 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H306 | F5-XGD337-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3599--LED23H306--7 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H306 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 37.6106 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H306 | F5-XGD337-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3599--LED23H306--8 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H306 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 37.6106 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H306 | F5-XGD337-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3599--LED23H306--9 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H306 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 37.6106 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H306 | F5-XGD337-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3599--LED23H306--10 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H306 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 37.6106 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H306 | F5-XGD337-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3600--LED23H307--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H307 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 376.1062 | 0 | 0 | LJ601-23050149 | [6 empty] | LED23H307 | F5-XGM379-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3600--LED23H308--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H308 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 37.6106 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H308 | F5-XGD338-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3600--LED23H308--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H308 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 37.6106 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H308 | F5-XGD338-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3600--LED23H308--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H308 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 37.6106 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H308 | F5-XGD338-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3600--LED23H308--4 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H308 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 37.6106 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H308 | F5-XGD338-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3600--LED23H308--5 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H308 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 37.6106 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H308 | F5-XGD338-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3600--LED23H308--6 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H308 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 37.6106 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H308 | F5-XGD338-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3600--LED23H308--7 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H308 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 37.6106 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H308 | F5-XGD338-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3600--LED23H308--8 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H308 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 37.6106 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H308 | F5-XGD338-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3600--LED23H308--9 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H308 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 37.6106 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H308 | F5-XGD338-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3600--LED23H308--10 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H308 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 37.6106 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H308 | F5-XGD338-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3600--LED23H308--11 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H308 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 37.6106 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H308 | F5-XGD338-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3600--LED23H308--12 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H308 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 37.6106 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H308 | F5-XGD338-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 10
230ZH00076--LED23H311--1 | 设备类 | 欣视界 | 2023-中国珠海-真空烤箱-1台 | 230ZH00076 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H311 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H311 | F5-XGD107-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | / |  |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q2 |  |  | 5
230JMA1148--LED23H328--1 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C5装配线 | 230JMA1148 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H328 | 预热炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 256.6372 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H328 | F5-XGB21801 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 | 2023-11-01 |  |  |  | 否 | 无风险 |  |  |  | 调试中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
230SYL7005--LED23H329--1 | 设备类 | 远景 | 2023-中国十堰-L7装配线 | 230SYL7005 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H329 | 预热炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 170 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H329 | F5-XGB50401 |  | 搬运干燥产品线 | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-11 |  |  | 1、预热隧道炉的整体交付时间比较紧，以预测到延期风险 | 5、4/11收到商务合同，4/7已与客户进行第一次联合评审，4/17已与客户进行第二次联合评审，4/21已与客户进行第三次联合评审，4/26已与客户进行第四次联合评审；5/8与客户确认完设计情况，目前供应商回复已完成下单工作，现处于采购物料阶段 4、4/7已于客户完成第一次设计评审，计划4/15进行第二次联合设计评审；4/11收到商务合同 3、4/4已于客户完成前端的物流线设计评审 1、3/11收到商务中标通知，内部确认为外包设备 2、3/26完成采购对外招标事宜，确认供应商为--愚公 | 否 | 无风险 |  |  |  | 5、4/11收到商务合同，4/7已与客户进行第一次联合评审，4/17已与客户进行第二次联合评审，4/21已与客户进行第三次联合评审，4/26已与客户进行第四次联合评审；5/8与客户确认完设计情况，目前供应商回复已完成下单工作，现处于采购物料阶段 4、4/7已于客户完成第一次设计评审，计划4/15进行第二次联合设计评审；4/11收到商务合同 3、4/4已于客户完成前端的物流线设计评审 1、3/11收到商务中标通知，内部确认为外包设备 2、3/26完成采购对外招标事宜，确认供应商为--愚公 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
22ZHWHA3733--LED23H330--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C1干燥线 | 22ZHWHA3733 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H330 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 384.9558 | 0 | 0 | LJ601-23050108 | [6 empty] | LED23H330 | F5-XGM380-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3733--LED23H331--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C1干燥线 | 22ZHWHA3733 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H331 | 提升机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 22.1239 | 0 | 0 | LJ601-23050109 | [6 empty] | LED23H331 | F5-XCF318-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3733--LED23H332--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C1干燥线 | 22ZHWHA3733 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H332 | 冷却炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 76.9912 | 0 | 0 | LJ601-23050114 | [6 empty] | LED23H332 | F5-XGM381-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22RPLZZS698--LED23H335--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-中试装配线 | 22RPLZZS698 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H335 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-23050078 | [6 empty] | LED23H335 | F5-XZN115-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-10 |  |  | 1.采购周期不足 | 回料阶段 | 否 | 无风险 | 5外包 | 11无风险 |  | 回料阶段 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
230LZ00098--LED23H336--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2023-中国柳州-铝壳拆包机-1台 | 230LZ00098 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H336 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 227.8761 | 0 | 0 | LJ601-23050220 | [6 empty] | LED23H336 | F5-XZN508-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-10 |  | 2023-12-31 | 交期段项目紧急 | 采购下单中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 采购下单中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  |  | Q4 |  |  | 12
230LZ00099--LED23H337--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2023-中国柳州-顶盖拆包机-1台 | 230LZ00099 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H337 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 116.3717 | 0 | 0 | LJ601-23050217 | [6 empty] | LED23H337 | F5-XZN509-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-10 |  | 2023-12-31 | 交期段项目紧急 | 采购下单中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 采购下单中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  |  | Q4 |  |  | 12
230WHA3129--LED23H351--1 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C1干燥线 | 230WHA3129 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H351 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23050150 | [6 empty] | LED23H351 | F5-XGD344-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WHA3129--LED23H351--2 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C1干燥线 | 230WHA3129 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H351 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23050151 | [6 empty] | LED23H351 | F5-XGD344-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WHA3129--LED23H351--3 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C1干燥线 | 230WHA3129 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H351 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23050152 | [6 empty] | LED23H351 | F5-XGD344-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WHA3129--LED23H351--4 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C1干燥线 | 230WHA3129 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H351 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23050153 | [6 empty] | LED23H351 | F5-XGD344-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WHA3129--LED23H351--5 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C1干燥线 | 230WHA3129 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H351 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23050154 | [6 empty] | LED23H351 | F5-XGD344-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WHA3129--LED23H351--6 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C1干燥线 | 230WHA3129 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H351 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23050155 | [6 empty] | LED23H351 | F5-XGD344-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WHA3129--LED23H351--7 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C1干燥线 | 230WHA3129 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H351 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23050156 | [6 empty] | LED23H351 | F5-XGD344-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WHA3129--LED23H351--8 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C1干燥线 | 230WHA3129 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H351 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23050157 | [6 empty] | LED23H351 | F5-XGD344-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WHA3129--LED23H351--9 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C1干燥线 | 230WHA3129 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H351 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23050158 | [6 empty] | LED23H351 | F5-XGD344-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WHA3129--LED23H351--10 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C1干燥线 | 230WHA3129 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H351 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23050159 | [6 empty] | LED23H351 | F5-XGD344-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WHA3129--LED23H351--11 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C1干燥线 | 230WHA3129 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H351 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23050160 | [6 empty] | LED23H351 | F5-XGD344-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WHA3129--LED23H351--12 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C1干燥线 | 230WHA3129 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H351 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23050161 | [6 empty] | LED23H351 | F5-XGD344-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WHA3129--LED23H351--13 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C1干燥线 | 230WHA3129 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H351 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23050162 | [6 empty] | LED23H351 | F5-XGD344-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WHA3129--LED23H351--14 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C1干燥线 | 230WHA3129 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H351 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23050163 | [6 empty] | LED23H351 | F5-XGD344-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WHA3129--LED23H351--15 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C1干燥线 | 230WHA3129 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H351 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23050164 | [6 empty] | LED23H351 | F5-XGD344-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WHA3129--LED23H351--16 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C1干燥线 | 230WHA3129 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H351 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23050165 | [6 empty] | LED23H351 | F5-XGD344-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WHA3130--LED23H352--1 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C2干燥线 | 230WHA3130 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H352 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23050193 | [6 empty] | LED23H352 | F5-XGD345-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WHA3130--LED23H352--2 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C2干燥线 | 230WHA3130 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H352 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23050194 | [6 empty] | LED23H352 | F5-XGD345-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WHA3130--LED23H352--3 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C2干燥线 | 230WHA3130 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H352 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23050195 | [6 empty] | LED23H352 | F5-XGD345-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WHA3130--LED23H352--4 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C2干燥线 | 230WHA3130 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H352 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23050196 | [6 empty] | LED23H352 | F5-XGD345-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WHA3130--LED23H352--5 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C2干燥线 | 230WHA3130 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H352 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23050197 | [6 empty] | LED23H352 | F5-XGD345-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WHA3130--LED23H352--6 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C2干燥线 | 230WHA3130 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H352 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23050198 | [6 empty] | LED23H352 | F5-XGD345-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WHA3130--LED23H352--7 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C2干燥线 | 230WHA3130 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H352 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23050199 | [6 empty] | LED23H352 | F5-XGD345-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WHA3130--LED23H352--8 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C2干燥线 | 230WHA3130 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H352 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23050200 | [6 empty] | LED23H352 | F5-XGD345-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WHA3130--LED23H352--9 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C2干燥线 | 230WHA3130 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H352 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23050201 | [6 empty] | LED23H352 | F5-XGD345-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WHA3130--LED23H352--10 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C2干燥线 | 230WHA3130 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H352 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23050202 | [6 empty] | LED23H352 | F5-XGD345-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WHA3130--LED23H352--11 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C2干燥线 | 230WHA3130 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H352 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23050203 | [6 empty] | LED23H352 | F5-XGD345-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WHA3130--LED23H352--12 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C2干燥线 | 230WHA3130 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H352 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23050204 | [6 empty] | LED23H352 | F5-XGD345-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WHA3130--LED23H352--13 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C2干燥线 | 230WHA3130 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H352 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23050205 | [6 empty] | LED23H352 | F5-XGD345-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WHA3130--LED23H352--14 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C2干燥线 | 230WHA3130 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H352 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23050206 | [6 empty] | LED23H352 | F5-XGD345-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WHA3130--LED23H352--15 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C2干燥线 | 230WHA3130 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H352 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23050207 | [6 empty] | LED23H352 | F5-XGD345-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WHA3130--LED23H352--16 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C2干燥线 | 230WHA3130 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H352 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | LJ601-23050208 | [6 empty] | LED23H352 | F5-XGD345-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WHA3131--LED23H353--1 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C3干燥线 | 230WHA3131 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H353 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H353 | F5-XGD346-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WHA3131--LED23H353--2 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C3干燥线 | 230WHA3131 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H353 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H353 | F5-XGD346-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WHA3131--LED23H353--3 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C3干燥线 | 230WHA3131 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H353 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H353 | F5-XGD346-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WHA3131--LED23H353--4 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C3干燥线 | 230WHA3131 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H353 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H353 | F5-XGD346-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WHA3131--LED23H353--5 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C3干燥线 | 230WHA3131 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H353 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H353 | F5-XGD346-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WHA3131--LED23H353--6 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C3干燥线 | 230WHA3131 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H353 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H353 | F5-XGD346-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WHA3131--LED23H353--7 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C3干燥线 | 230WHA3131 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H353 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H353 | F5-XGD346-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WHA3131--LED23H353--8 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C3干燥线 | 230WHA3131 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H353 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H353 | F5-XGD346-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WHA3131--LED23H353--9 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C3干燥线 | 230WHA3131 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H353 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H353 | F5-XGD346-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WHA3131--LED23H353--10 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C3干燥线 | 230WHA3131 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H353 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H353 | F5-XGD346-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WHA3131--LED23H353--11 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C3干燥线 | 230WHA3131 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H353 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H353 | F5-XGD346-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WHA3131--LED23H353--12 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C3干燥线 | 230WHA3131 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H353 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H353 | F5-XGD346-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WHA3131--LED23H353--13 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C3干燥线 | 230WHA3131 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H353 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H353 | F5-XGD346-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WHA3131--LED23H353--14 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C3干燥线 | 230WHA3131 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H353 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H353 | F5-XGD346-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WHA3131--LED23H353--15 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C3干燥线 | 230WHA3131 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H353 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H353 | F5-XGD346-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WHA3131--LED23H353--16 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C3干燥线 | 230WHA3131 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H353 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H353 | F5-XGD346-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WHA3132--LED23H354--1 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C4干燥线 | 230WHA3132 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H354 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H354 | F5-XGD347-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WHA3132--LED23H354--2 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C4干燥线 | 230WHA3132 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H354 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H354 | F5-XGD347-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WHA3132--LED23H354--3 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C4干燥线 | 230WHA3132 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H354 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H354 | F5-XGD347-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WHA3132--LED23H354--4 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C4干燥线 | 230WHA3132 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H354 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H354 | F5-XGD347-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WHA3132--LED23H354--5 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C4干燥线 | 230WHA3132 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H354 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H354 | F5-XGD347-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WHA3132--LED23H354--6 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C4干燥线 | 230WHA3132 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H354 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H354 | F5-XGD347-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WHA3132--LED23H354--7 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C4干燥线 | 230WHA3132 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H354 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H354 | F5-XGD347-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WHA3132--LED23H354--8 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C4干燥线 | 230WHA3132 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H354 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H354 | F5-XGD347-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WHA3132--LED23H354--9 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C4干燥线 | 230WHA3132 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H354 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H354 | F5-XGD347-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WHA3132--LED23H354--10 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C4干燥线 | 230WHA3132 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H354 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H354 | F5-XGD347-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WHA3132--LED23H354--11 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C4干燥线 | 230WHA3132 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H354 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H354 | F5-XGD347-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WHA3132--LED23H354--12 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C4干燥线 | 230WHA3132 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H354 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H354 | F5-XGD347-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WHA3132--LED23H354--13 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C4干燥线 | 230WHA3132 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H354 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H354 | F5-XGD347-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WHA3132--LED23H354--14 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C4干燥线 | 230WHA3132 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H354 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H354 | F5-XGD347-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WHA3132--LED23H354--15 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C4干燥线 | 230WHA3132 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H354 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H354 | F5-XGD347-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WHA3132--LED23H354--16 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C4干燥线 | 230WHA3132 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H354 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H354 | F5-XGD347-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WHA3133--LED23H355--1 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C5干燥线 | 230WHA3133 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H355 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H355 | F5-XGD348-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WHA3133--LED23H355--2 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C5干燥线 | 230WHA3133 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H355 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H355 | F5-XGD348-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WHA3133--LED23H355--3 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C5干燥线 | 230WHA3133 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H355 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H355 | F5-XGD348-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WHA3133--LED23H355--4 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C5干燥线 | 230WHA3133 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H355 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H355 | F5-XGD348-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WHA3133--LED23H355--5 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C5干燥线 | 230WHA3133 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H355 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H355 | F5-XGD348-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WHA3133--LED23H355--6 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C5干燥线 | 230WHA3133 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H355 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H355 | F5-XGD348-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WHA3133--LED23H355--7 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C5干燥线 | 230WHA3133 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H355 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H355 | F5-XGD348-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WHA3133--LED23H355--8 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C5干燥线 | 230WHA3133 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H355 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H355 | F5-XGD348-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WHA3133--LED23H355--9 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C5干燥线 | 230WHA3133 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H355 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H355 | F5-XGD348-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WHA3133--LED23H355--10 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C5干燥线 | 230WHA3133 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H355 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H355 | F5-XGD348-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WHA3133--LED23H355--11 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C5干燥线 | 230WHA3133 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H355 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H355 | F5-XGD348-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WHA3133--LED23H355--12 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C5干燥线 | 230WHA3133 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H355 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H355 | F5-XGD348-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WHA3133--LED23H355--13 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C5干燥线 | 230WHA3133 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H355 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H355 | F5-XGD348-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WHA3133--LED23H355--14 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C5干燥线 | 230WHA3133 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H355 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H355 | F5-XGD348-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WHA3133--LED23H355--15 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C5干燥线 | 230WHA3133 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H355 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H355 | F5-XGD348-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WHA3133--LED23H355--16 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-A3-C5干燥线 | 230WHA3133 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H355 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9558 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H355 | F5-XGD348-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | 4/3号开始重启项目 | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.启动设计下单任务，设计下单完成时间：4/15 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230GY00115--LED23H357--1 | 设备类 | CATL | 2023-中国贵阳-顶盖焊配套物流线-2台 | 230GY00115 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H357 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 47.958 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H357 | F5-XHD505-01A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-07-05 |  |  | 物流线外包没有定点5/6就下单，目前海没有定下单 | 外包没有下单出去 | 否 | 无风险 |  |  |  | 外包没有下单出去 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
230GY00115--LED23H358--1 | 设备类 | CATL | 2023-中国贵阳-顶盖焊配套物流线-2台 | 230GY00115 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H358 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 47.958 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H358 | F5-XHD506-01A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-07-22 |  |  | 物流线外包没有定点5/6就下单，目前海没有定下单 | 外包没有下单出去 | 否 | 无风险 |  |  |  | 外包没有下单出去 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
230ZH00139--LED23H359--1 | 设备类 | 欣视界 | 2023-中国珠海-干燥炉-1台 | 230ZH00139 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H359 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H359 | F5-XGD10801 |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-31 |  |  |  |  | 是 | 未出货-客户原因（需求变更） | 4客户原因 | 8客户需求变更 | 客户端未下单 | [6 empty] | Q2 |  |  | 5
230DG00117--LED23H364--1 | 设备类 | 华为 | 2023-中国东莞-装配线 | 230DG00117 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H364 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H364 | F5-XZN116-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-25 |  |  | 增值商务谈判中 | 设计中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
230NT00152--LED23H370--1 | 设备类 | 懋略科技 | 2023-中国南通-1期刀片线装配线 | 230NT00152 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H370 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 181.4159 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H370 | F5-XZN117-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-08-10 |  |  | ①冻结版设备技术规格书-暂定版（改动风险）；-5/25 ②冻结版的蓝本图纸-暂定版（信息不全）；5/25 ③品牌表未确认-目前确认70%，待最终确认;5/23 ④甲方提供标准件（3D数模）未提供，激光焊接系统5/24 | 工程设计中，未开展 | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 工程设计中，未开展 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8
230SD00155--LED23H381--1 | 设备类 | 德晋 | 2023-中国山东-装配线 | 230SD00155 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H381 | 预热炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 290.5044 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H381 | F5-XGB403-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-08-15 |  |  |  | 方案已定，细化设计中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 方案已定，细化设计中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8
230SD00155--LED23H390--1 | 设备类 | 德晋 | 2023-中国山东-装配线 | 230SD00155 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H390 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 206.1504 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H390 | F5-XZN245-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-08-15 |  |  |  | 方案已定，细化设计中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 方案已定，细化设计中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8
230YC00082--LED23H401--1 | 设备类 | 欣旺达 | 2023-中国宜昌-装配线 | 230YC00082 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H401 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 14.2769 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H401 | F5-XZN368-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 7
230YC00082--LED23H402--1 | 设备类 | 欣旺达 | 2023-中国宜昌-装配线 | 230YC00082 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H402 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 14.2769 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H402 | F5-XZN369-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-07-15 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 7
230JMA1163--LED23H404--1 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4干燥线 | 230JMA1163 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H404 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 378.7611 | 0 | 0 | LJ602-23050156 | 2023-05-05 | 2023-05-05 |  |  |  |  | LED23H404 | F5-XGM262-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-05 | 2023-09-01 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q3 |  |  | 9
230JMA1163--LED23H405--1 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4干燥线 | 230JMA1163 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H405 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ602-23050223 | 2023-05-04 | 2023-05-04 |  |  |  |  | LED23H405 | F5-XGD223-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-04 | 2023-09-01 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q3 |  |  | 9
230JMA1163--LED23H405--2 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4干燥线 | 230JMA1163 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H405 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ602-23050224 | 2023-05-04 | 2023-05-04 |  |  |  |  | LED23H405 | F5-XGD223-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-04 | 2023-09-01 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q3 |  |  | 9
230JMA1163--LED23H405--3 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4干燥线 | 230JMA1163 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H405 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ602-23050225 | 2023-05-04 | 2023-05-04 |  |  |  |  | LED23H405 | F5-XGD223-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-04 | 2023-09-01 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q3 |  |  | 9
230JMA1163--LED23H405--4 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4干燥线 | 230JMA1163 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H405 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ602-23050226 | 2023-05-04 | 2023-05-04 |  |  |  |  | LED23H405 | F5-XGD223-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-04 | 2023-09-01 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q3 |  |  | 9
230JMA1163--LED23H405--5 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4干燥线 | 230JMA1163 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H405 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ602-23050227 | 2023-05-04 | 2023-05-04 |  |  |  |  | LED23H405 | F5-XGD223-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-04 | 2023-09-01 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q3 |  |  | 9
230JMA1163--LED23H405--6 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4干燥线 | 230JMA1163 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H405 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ602-23050228 | 2023-05-04 | 2023-05-04 |  |  |  |  | LED23H405 | F5-XGD223-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-04 | 2023-09-01 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q3 |  |  | 9
230JMA1163--LED23H405--7 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4干燥线 | 230JMA1163 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H405 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ602-23050229 | 2023-05-04 | 2023-05-04 |  |  |  |  | LED23H405 | F5-XGD223-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-04 | 2023-09-01 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q3 |  |  | 9
230JMA1163--LED23H405--8 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4干燥线 | 230JMA1163 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H405 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ602-23050230 | 2023-05-04 | 2023-05-04 |  |  |  |  | LED23H405 | F5-XGD223-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-04 | 2023-09-01 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q3 |  |  | 9
230JMA1163--LED23H405--9 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4干燥线 | 230JMA1163 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H405 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ602-23050231 | 2023-05-07 | 2023-05-07 |  |  |  |  | LED23H405 | F5-XGD223-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-07 | 2023-09-01 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q3 |  |  | 9
230JMA1163--LED23H405--10 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4干燥线 | 230JMA1163 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H405 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ602-23050232 | 2023-05-07 | 2023-05-07 |  |  |  |  | LED23H405 | F5-XGD223-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-07 | 2023-09-01 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q3 |  |  | 9
230JMA1163--LED23H405--11 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4干燥线 | 230JMA1163 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H405 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ602-23050233 | 2023-05-07 | 2023-05-07 |  |  |  |  | LED23H405 | F5-XGD223-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-07 | 2023-09-01 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q3 |  |  | 9
230JMA1163--LED23H405--12 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4干燥线 | 230JMA1163 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H405 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ602-23050234 | 2023-05-07 | 2023-05-07 |  |  |  |  | LED23H405 | F5-XGD223-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-07 | 2023-09-01 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q3 |  |  | 9
230JMA1163--LED23H405--13 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4干燥线 | 230JMA1163 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H405 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ602-23050235 | 2023-05-07 | 2023-05-07 |  |  |  |  | LED23H405 | F5-XGD223-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-07 | 2023-09-01 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q3 |  |  | 9
230JMA1163--LED23H405--14 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4干燥线 | 230JMA1163 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H405 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ602-23050236 | 2023-05-07 | 2023-05-07 |  |  |  |  | LED23H405 | F5-XGD223-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-07 | 2023-09-01 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q3 |  |  | 9
230JMA1163--LED23H405--15 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4干燥线 | 230JMA1163 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H405 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ602-23050237 | 2023-05-07 | 2023-05-07 |  |  |  |  | LED23H405 | F5-XGD223-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-07 | 2023-09-01 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q3 |  |  | 9
230JMA1163--LED23H405--16 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4干燥线 | 230JMA1163 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H405 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ602-23050238 | 2023-05-07 | 2023-05-07 |  |  |  |  | LED23H405 | F5-XGD223-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-07 | 2023-09-01 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q3 |  |  | 9
23UK000181--LED23H430--1 | 设备类 | 远景 | 2023-美国肯塔基-后段物流线 | 23UK000181 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H430 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 100 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H430 | F5-XZN370-01A |  | 搬运干燥产品线 | 远景 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险
230DG00117--LED23H441--1 | 设备类 | 华为 | 2023-中国东莞-装配线 | 230DG00117 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H441 | 组盘机、拆盘机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H441 | F5-XZW13601 |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230QZL5198--LED23H445--1 | 设备类 | 吉利 | 2023-中国衢州-二期L5密封钉线 | 230QZL5198 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H445 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H445 | F5-XZN445-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230QZL6199--LED23H448--1 | 设备类 | 吉利 | 2023-中国衢州-二期L6密封钉线 | 230QZL6199 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H448 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H448 | F5-XZN446-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230QZL7200--LED23H451--1 | 设备类 | 吉利 | 2023-中国衢州-二期L7密封钉线 | 230QZL7200 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H451 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H451 | F5-XZN447-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230QZL8201--LED23H454--1 | 设备类 | 吉利 | 2023-中国衢州-二期L8密封钉线 | 230QZL8201 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H454 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H454 | F5-XZN448-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230JA00206--LED23H467--1 | 设备类 | 海能 | 2023-中国吉安-装配线 | 230JA00206 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H467 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 236.9027 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H467 | F5-XZN246-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230JA00207--LED23H469--1 | 设备类 | 海能 | 2023-中国吉安-干燥线 | 230JA00207 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H469 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 227.64 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H469 | F5-XGM263-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230JA00207--LED23H470--1 | 设备类 | 海能 | 2023-中国吉安-干燥线 | 230JA00207 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H470 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 40.6396 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H470 | F5-XGD224-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230JA00207--LED23H470--2 | 设备类 | 海能 | 2023-中国吉安-干燥线 | 230JA00207 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H470 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 40.6396 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H470 | F5-XGD224-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230JA00207--LED23H470--3 | 设备类 | 海能 | 2023-中国吉安-干燥线 | 230JA00207 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H470 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 40.6396 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H470 | F5-XGD224-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230JA00207--LED23H470--4 | 设备类 | 海能 | 2023-中国吉安-干燥线 | 230JA00207 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H470 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 40.6396 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H470 | F5-XGD224-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230JA00207--LED23H470--5 | 设备类 | 海能 | 2023-中国吉安-干燥线 | 230JA00207 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H470 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 40.6396 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H470 | F5-XGD224-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230JA00207--LED23H470--6 | 设备类 | 海能 | 2023-中国吉安-干燥线 | 230JA00207 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H470 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 40.6396 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H470 | F5-XGD224-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230JA00207--LED23H470--7 | 设备类 | 海能 | 2023-中国吉安-干燥线 | 230JA00207 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H470 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 40.6396 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H470 | F5-XGD224-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230JA00207--LED23H470--8 | 设备类 | 海能 | 2023-中国吉安-干燥线 | 230JA00207 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H470 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 40.6396 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H470 | F5-XGD224-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230JA00207--LED23H470--9 | 设备类 | 海能 | 2023-中国吉安-干燥线 | 230JA00207 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H470 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 40.6396 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H470 | F5-XGD224-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230JA00207--LED23H470--10 | 设备类 | 海能 | 2023-中国吉安-干燥线 | 230JA00207 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H470 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 40.6396 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H470 | F5-XGD224-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230QZ00210--LED23H489--1 | 设备类 | 卓能 | 2023-中国钦州-6PPM卷绕装配线 | 230QZ00210 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H489 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H489 | F5-XZN118-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230JA00207--LED23H500--1 | 设备类 | 海能 | 2023-中国吉安-干燥线 | 230JA00207 | 搬运干燥产品线 | JMLED23H500 | 真空泵 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 135.8755 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23H500 | F5-XGM264-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230YC00007--LED23J017--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌一厂-一出二激光切-26台 | 230YC00007 | 激光切产品线 | JSLED23J017 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23030064 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | LS603-23050046 |  |  |  | LED23J017 | F5-JC2196-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-15 |  | 2023-11-30 | 无 | 1）已发货8台 2）6台通电调试中，剩余12台电气总装中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  |  | Q4 |  |  | 11
230YC00007--LED23J017--2 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌一厂-一出二激光切-26台 | 230YC00007 | 激光切产品线 | JSLED23J017 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23030065 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | LS603-23050056 |  |  |  | LED23J017 | F5-JC2196-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-16 |  | 2023-11-30 | 无 | 1）已发货8台 2）6台通电调试中，剩余12台电气总装中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  |  | Q4 |  |  | 11
230YC00007--LED23J017--3 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌一厂-一出二激光切-26台 | 230YC00007 | 激光切产品线 | JSLED23J017 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23030066 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | LS603-23050075 |  |  |  | LED23J017 | F5-JC2196-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-30 |  | 2023-11-30 | 无 | 1）已发货8台 2）6台通电调试中，剩余12台电气总装中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  |  | Q4 |  |  | 11
230YC00007--LED23J017--4 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌一厂-一出二激光切-26台 | 230YC00007 | 激光切产品线 | JSLED23J017 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23030104 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | LS603-23050104 |  |  |  | LED23J017 | F5-JC2196-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-31 |  | 2023-11-30 | 无 | 1）已发货8台 2）6台通电调试中，剩余12台电气总装中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  |  | Q4 |  |  | 11
230YC00007--LED23J017--6 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌一厂-一出二激光切-26台 | 230YC00007 | 激光切产品线 | JSLED23J017 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 152.3274 | 0 | LS601-23030106 |  | 2023-06-20 |  |  |  |  | LED23J017 | F5-JC2196-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-20 |  | 2023-11-30 | 无 | 1）已发货8台 2）6台通电调试中，剩余12台电气总装中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
230YC00007--LED23J017--5 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌一厂-一出二激光切-26台 | 230YC00007 | 激光切产品线 | JSLED23J017 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 152.3274 | 0 | LS601-23030105 |  | 2023-06-17 |  |  |  |  | LED23J017 | F5-JC2196-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-17 |  | 2023-11-30 | 无 | 1）已发货8台 2）6台通电调试中，剩余12台电气总装中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
230YC00007--LED23J018--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌一厂-一出二激光切-26台 | 230YC00007 | 激光切产品线 | JSLED23J018 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23030067 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | LS603-23050021 |  |  |  | LED23J018 | F5-JC2197-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-15 |  | 2023-11-30 | 无 | 1）已发货8台 2）6台通电调试中，剩余12台电气总装中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  |  | Q4 |  |  | 11
230YC00007--LED23J018--2 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌一厂-一出二激光切-26台 | 230YC00007 | 激光切产品线 | JSLED23J018 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23030068 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | LS603-23050057 |  |  |  | LED23J018 | F5-JC2197-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-16 |  | 2023-11-30 | 无 | 1）已发货8台 2）6台通电调试中，剩余12台电气总装中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  |  | Q4 |  |  | 11
230YC00007--LED23J018--3 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌一厂-一出二激光切-26台 | 230YC00007 | 激光切产品线 | JSLED23J018 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23030069 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | LS603-23050059 |  |  |  | LED23J018 | F5-JC2197-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-16 |  | 2023-11-30 | 无 | 1）已发货8台 2）6台通电调试中，剩余12台电气总装中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  |  | Q4 |  |  | 11
230YC00007--LED23J018--4 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌一厂-一出二激光切-26台 | 230YC00007 | 激光切产品线 | JSLED23J018 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23030107 | 2023-05-18 | 2023-05-16 | LS603-23050066 |  |  |  | LED23J018 | F5-JC2197-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-16 |  | 2023-11-30 | 无 | 1）已发货8台 2）6台通电调试中，剩余12台电气总装中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  |  | Q4 |  |  | 11
230YC00007--LED23J018--5 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌一厂-一出二激光切-26台 | 230YC00007 | 激光切产品线 | JSLED23J018 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23030108 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | LS603-23050076 |  |  |  | LED23J018 | F5-JC2197-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-30 |  | 2023-11-30 | 无 | 1）已发货8台 2）6台通电调试中，剩余12台电气总装中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  |  | Q4 |  |  | 11
230YC00007--LED23J018--7 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌一厂-一出二激光切-26台 | 230YC00007 | 激光切产品线 | JSLED23J018 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 152.3274 | 0 | LS601-23030110 |  | 2023-06-20 |  |  |  |  | LED23J018 | F5-JC2197-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-20 |  | 2023-11-30 | 无 | 1）已发货8台 2）6台通电调试中，剩余12台电气总装中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
230YC00007--LED23J018--6 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌一厂-一出二激光切-26台 | 230YC00007 | 激光切产品线 | JSLED23J018 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 152.3274 | 0 | LS601-23030109 |  | 2023-06-17 |  |  |  |  | LED23J018 | F5-JC2197-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-17 |  | 2023-11-30 | 无 | 1）已发货8台 2）6台通电调试中，剩余12台电气总装中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
230YC00007--LED23J019--2 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌一厂-一出二激光切-26台 | 230YC00007 | 激光切产品线 | JSLED23J019 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23040017 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | LS603-23050108 |  |  |  | LED23J019 | F5-JC2198-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-30 |  | 2023-11-30 | 无 | 1）已发货8台 2）6台通电调试中，剩余12台电气总装中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  |  | Q4 |  |  | 11
230YC00007--LED23J019--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌一厂-一出二激光切-26台 | 230YC00007 | 激光切产品线 | JSLED23J019 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23040016 | 2023-05-30 | 2023-05-15 | LS603-23050107 |  |  |  | LED23J019 | F5-JC2198-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-15 |  | 2023-11-30 | 无 | 1）已发货8台 2）6台通电调试中，剩余12台电气总装中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  |  | Q4 |  |  | 11
230YC00007--LED23J019--3 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌一厂-一出二激光切-26台 | 230YC00007 | 激光切产品线 | JSLED23J019 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23040018 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | LS603-23050109 |  |  |  | LED23J019 | F5-JC2198-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-31 |  | 2023-11-30 | 无 | 1）已发货8台 2）6台通电调试中，剩余12台电气总装中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  |  | Q4 |  |  | 11
230YC00007--LED23J019--6 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌一厂-一出二激光切-26台 | 230YC00007 | 激光切产品线 | JSLED23J019 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 152.3274 | 0 | LS601-23040021 |  | 2023-06-20 |  |  |  |  | LED23J019 | F5-JC2198-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-20 |  | 2023-11-30 | 无 | 1）已发货8台 2）6台通电调试中，剩余12台电气总装中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
230YC00007--LED23J019--4 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌一厂-一出二激光切-26台 | 230YC00007 | 激光切产品线 | JSLED23J019 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 152.3274 | 0 | LS601-23040019 |  | 2023-06-17 |  |  |  |  | LED23J019 | F5-JC2198-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-17 |  | 2023-11-30 | 无 | 1）已发货8台 2）6台通电调试中，剩余12台电气总装中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
230YC00007--LED23J019--5 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌一厂-一出二激光切-26台 | 230YC00007 | 激光切产品线 | JSLED23J019 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 152.3274 | 0 | LS601-23040020 |  | 2023-06-17 |  |  |  |  | LED23J019 | F5-JC2198-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-17 |  | 2023-11-30 | 无 | 1）已发货8台 2）6台通电调试中，剩余12台电气总装中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
230YC00007--LED23J020--2 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌一厂-一出二激光切-26台 | 230YC00007 | 激光切产品线 | JSLED23J020 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23040023 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | LS603-23050106 |  |  |  | LED23J020 | F5-JC2199-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-30 |  | 2023-11-30 | 无 | 1）已发货8台 2）6台通电调试中，剩余12台电气总装中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  |  | Q4 |  |  | 11
230YC00007--LED23J020--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌一厂-一出二激光切-26台 | 230YC00007 | 激光切产品线 | JSLED23J020 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23040022 | 2023-05-30 | 2023-05-15 | LS603-23050111 |  |  |  | LED23J020 | F5-JC2199-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-15 |  | 2023-11-30 | 无 | 1）已发货8台 2）6台通电调试中，剩余12台电气总装中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  |  | Q4 |  |  | 11
230YC00007--LED23J020--3 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌一厂-一出二激光切-26台 | 230YC00007 | 激光切产品线 | JSLED23J020 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23040024 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | LS603-23050102 |  |  |  | LED23J020 | F5-JC2199-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-31 |  | 2023-11-30 | 无 | 1）已发货8台 2）6台通电调试中，剩余12台电气总装中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  |  | Q4 |  |  | 11
230YC00007--LED23J020--4 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌一厂-一出二激光切-26台 | 230YC00007 | 激光切产品线 | JSLED23J020 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23040025 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | LS603-23050105 |  |  |  | LED23J020 | F5-JC2199-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-31 |  | 2023-11-30 | 无 | 1）已发货8台 2）6台通电调试中，剩余12台电气总装中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  |  | Q4 |  |  | 11
230YC00007--LED23J020--7 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌一厂-一出二激光切-26台 | 230YC00007 | 激光切产品线 | JSLED23J020 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 152.3274 | 0 | LS601-23040028 |  | 2023-06-20 |  |  |  |  | LED23J020 | F5-JC2199-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-20 |  | 2023-11-30 | 无 | 1）已发货8台 2）6台通电调试中，剩余12台电气总装中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
230YC00007--LED23J020--5 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌一厂-一出二激光切-26台 | 230YC00007 | 激光切产品线 | JSLED23J020 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 152.3274 | 0 | LS601-23040026 |  | 2023-06-17 |  |  |  |  | LED23J020 | F5-JC2199-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-17 |  | 2023-11-30 | 无 | 1）已发货8台 2）6台通电调试中，剩余12台电气总装中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
230YC00007--LED23J020--6 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌一厂-一出二激光切-26台 | 230YC00007 | 激光切产品线 | JSLED23J020 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 152.3274 | 0 | LS601-23040027 |  | 2023-06-17 |  |  |  |  | LED23J020 | F5-JC2199-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-17 |  | 2023-11-30 | 无 | 1）已发货8台 2）6台通电调试中，剩余12台电气总装中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
230YC00008--LED23J021--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J021 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 19.0409 | 0 | 0 | LS601-23040053 | [6 empty] | LED23J021 | F5-JC2200-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-05 |  |  | 无 | 在制29台，已通电2台 | 否 | 无风险 |  |  |  | 在制29台，已通电2台 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
230YC00008--LED23J021--2 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J021 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 19.0409 | 0 | 0 | LS601-23040054 | [6 empty] | LED23J021 | F5-JC2200-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-05 |  |  | 无 | 在制29台，已通电2台 | 否 | 无风险 |  |  |  | 在制29台，已通电2台 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
230YC00008--LED23J021--3 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J021 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 19.0409 | 0 | 0 | LS601-23040069 | [6 empty] | LED23J021 | F5-JC2200-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-05 |  |  | 无 | 在制29台，已通电2台 | 否 | 无风险 |  |  |  | 在制29台，已通电2台 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
230YC00008--LED23J021--4 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J021 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 19.0409 | 0 | 0 | LS601-23040070 | [6 empty] | LED23J021 | F5-JC2200-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-05 |  |  | 无 | 在制29台，已通电2台 | 否 | 无风险 |  |  |  | 在制29台，已通电2台 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
230YC00008--LED23J021--5 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J021 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 19.0409 | 0 | 0 | LS601-23040079 | [6 empty] | LED23J021 | F5-JC2200-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [8 empty] | 无 | 在制29台，已通电2台 | 否 | 无风险 |  |  |  | 在制29台，已通电2台
230YC00008--LED23J021--6 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J021 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 19.0409 | 0 | 0 | LS601-23040087 | [6 empty] | LED23J021 | F5-JC2200-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [8 empty] | 无 | 在制29台，已通电2台 | 否 | 无风险 |  |  |  | 在制29台，已通电2台
230YC00008--LED23J021--7 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J021 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 19.0409 | 0 | 0 | LS601-23050001 | [6 empty] | LED23J021 | F5-JC2200-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [8 empty] | 无 | 在制29台，已通电2台 | 否 | 无风险 |  |  |  | 在制29台，已通电2台
230YC00008--LED23J021--8 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J021 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 19.0409 | 0 | 0 | LS601-23050002 | [6 empty] | LED23J021 | F5-JC2200-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [8 empty] | 无 | 在制29台，已通电2台 | 否 | 无风险 |  |  |  | 在制29台，已通电2台
230YC00008--LED23J022--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J022 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 19.0409 | 0 | 0 | LS601-23040055 | [6 empty] | LED23J022 | F5-JC2201-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-05 |  |  | 无 | 在制29台，已通电2台 | 否 | 无风险 |  |  |  | 在制29台，已通电2台 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
230YC00008--LED23J022--2 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J022 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 19.0409 | 0 | 0 | LS601-23040056 | [6 empty] | LED23J022 | F5-JC2201-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-05 |  |  | 无 | 在制29台，已通电2台 | 否 | 无风险 |  |  |  | 在制29台，已通电2台 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
230YC00008--LED23J022--3 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J022 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 19.0409 | 0 | 0 | LS601-23040071 | [6 empty] | LED23J022 | F5-JC2201-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-05 |  |  | 无 | 在制29台，已通电2台 | 否 | 无风险 |  |  |  | 在制29台，已通电2台 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
230YC00008--LED23J022--4 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J022 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 19.0409 | 0 | 0 | LS601-23040072 | [6 empty] | LED23J022 | F5-JC2201-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-05 |  |  | 无 | 在制29台，已通电2台 | 否 | 无风险 |  |  |  | 在制29台，已通电2台 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
230YC00008--LED23J022--5 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J022 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 19.0409 | 0 | 0 | LS601-23040081 | [6 empty] | LED23J022 | F5-JC2201-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-05 |  |  | 无 | 在制29台，已通电2台 | 否 | 无风险 |  |  |  | 在制29台，已通电2台 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
230YC00008--LED23J022--6 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J022 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 19.0409 | 0 | 0 | LS601-23040082 | [6 empty] | LED23J022 | F5-JC2201-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-05 |  |  | 无 | 在制29台，已通电2台 | 否 | 无风险 |  |  |  | 在制29台，已通电2台 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
230YC00008--LED23J022--7 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J022 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 19.0409 | 0 | 0 | LS601-23050003 | [6 empty] | LED23J022 | F5-JC2201-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-05 |  |  | 无 | 在制29台，已通电2台 | 否 | 无风险 |  |  |  | 在制29台，已通电2台 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
230YC00008--LED23J022--8 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J022 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 19.0409 | 0 | 0 | LS601-23050004 | [6 empty] | LED23J022 | F5-JC2201-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-05 |  |  | 无 | 在制29台，已通电2台 | 否 | 无风险 |  |  |  | 在制29台，已通电2台 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
230YC00008--LED23J023--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J023 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 19.0409 | 0 | 0 | LS601-23040057 | [6 empty] | LED23J023 | F5-JC2202-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-05 |  |  | 无 | 在制29台，已通电2台 | 否 | 无风险 |  |  |  | 在制29台，已通电2台 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
230YC00008--LED23J023--2 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J023 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 19.0409 | 0 | 0 | LS601-23040058 | [6 empty] | LED23J023 | F5-JC2202-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-05 |  |  | 无 | 在制29台，已通电2台 | 否 | 无风险 |  |  |  | 在制29台，已通电2台 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
230YC00008--LED23J023--3 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J023 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 19.0409 | 0 | 0 | LS601-23040073 | [6 empty] | LED23J023 | F5-JC2202-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-05 |  |  | 无 | 在制29台，已通电2台 | 否 | 无风险 |  |  |  | 在制29台，已通电2台 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
230YC00008--LED23J023--4 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J023 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 19.0409 | 0 | 0 | LS601-23040074 | [6 empty] | LED23J023 | F5-JC2202-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-05 |  |  | 无 | 在制29台，已通电2台 | 否 | 无风险 |  |  |  | 在制29台，已通电2台 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
230YC00008--LED23J023--5 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J023 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 19.0409 | 0 | 0 | LS601-23040083 | [6 empty] | LED23J023 | F5-JC2202-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-05 |  |  | 无 | 在制29台，已通电2台 | 否 | 无风险 |  |  |  | 在制29台，已通电2台 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
230YC00008--LED23J023--6 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J023 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 19.0409 | 0 | 0 | LS601-23040084 | [6 empty] | LED23J023 | F5-JC2202-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-05 |  |  | 无 | 在制29台，已通电2台 | 否 | 无风险 |  |  |  | 在制29台，已通电2台 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
230YC00008--LED23J023--7 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J023 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 19.0409 | 0 | 0 | LS601-23050005 | [6 empty] | LED23J023 | F5-JC2202-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-05 |  |  | 无 | 在制29台，已通电2台 | 否 | 无风险 |  |  |  | 在制29台，已通电2台 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
230YC00008--LED23J023--8 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J023 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 19.0409 | 0 | 0 | LS601-23050006 | [6 empty] | LED23J023 | F5-JC2202-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-05 |  |  | 无 | 在制29台，已通电2台 | 否 | 无风险 |  |  |  | 在制29台，已通电2台 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
230YC00008--LED23J024--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J024 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 19.0409 | 0 | 0 | LS601-23040059 | [6 empty] | LED23J024 | F5-JC2203-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-05 |  |  | 无 | 在制29台，已通电2台 | 否 | 无风险 |  |  |  | 在制29台，已通电2台 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
230YC00008--LED23J024--2 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J024 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 19.0409 | 0 | 0 | LS601-23040060 | [6 empty] | LED23J024 | F5-JC2203-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-05 |  |  | 无 | 在制29台，已通电2台 | 否 | 无风险 |  |  |  | 在制29台，已通电2台 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
230YC00008--LED23J024--3 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J024 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 19.0409 | 0 | 0 | LS601-23040075 | [6 empty] | LED23J024 | F5-JC2203-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-05 |  |  | 无 | 在制29台，已通电2台 | 否 | 无风险 |  |  |  | 在制29台，已通电2台 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
230YC00008--LED23J024--4 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J024 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 19.0409 | 0 | 0 | LS601-23040076 | [6 empty] | LED23J024 | F5-JC2203-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-05 |  |  | 无 | 在制29台，已通电2台 | 否 | 无风险 |  |  |  | 在制29台，已通电2台 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
230YC00008--LED23J024--5 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J024 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 19.0409 | 0 | 0 | LS601-23040085 | [6 empty] | LED23J024 | F5-JC2203-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-05 |  |  | 无 | 在制29台，已通电2台 | 否 | 无风险 |  |  |  | 在制29台，已通电2台 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
230YC00008--LED23J024--6 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J024 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 19.0409 | 0 | 0 | LS601-23040086 | [6 empty] | LED23J024 | F5-JC2203-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-05 |  |  | 无 | 在制29台，已通电2台 | 否 | 无风险 |  |  |  | 在制29台，已通电2台 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
230YC00008--LED23J024--7 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J024 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 19.0409 | 0 | 0 | LS601-23050007 | [6 empty] | LED23J024 | F5-JC2203-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-05 |  |  | 无 | 在制29台，已通电2台 | 否 | 无风险 |  |  |  | 在制29台，已通电2台 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
230YC00008--LED23J024--8 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J024 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 19.0409 | 0 | 0 | LS601-23050008 | [6 empty] | LED23J024 | F5-JC2203-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-05 |  |  | 无 | 在制29台，已通电2台 | 否 | 无风险 |  |  |  | 在制29台，已通电2台 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
230YC00009--LED23J025--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 | 230YC00009 | 激光切产品线 | JSLED23J025 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J025 | F5-JC2204-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-30 |  |  | 无 | 1）到料率44.74% 2）回料中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）到料率44.74% 2）回料中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
230YC00009--LED23J025--2 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 | 230YC00009 | 激光切产品线 | JSLED23J025 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J025 | F5-JC2204-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-30 |  |  | 无 | 1）到料率44.74% 2）回料中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）到料率44.74% 2）回料中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
230YC00009--LED23J025--3 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 | 230YC00009 | 激光切产品线 | JSLED23J025 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J025 | F5-JC2204-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-30 |  |  | 无 | 1）到料率44.74% 2）回料中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）到料率44.74% 2）回料中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
230YC00009--LED23J025--4 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 | 230YC00009 | 激光切产品线 | JSLED23J025 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J025 | F5-JC2204-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-30 |  |  | 无 | 1）到料率44.74% 2）回料中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）到料率44.74% 2）回料中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
230YC00009--LED23J025--5 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 | 230YC00009 | 激光切产品线 | JSLED23J025 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J025 | F5-JC2204-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-30 |  |  | 无 | 1）到料率44.74% 2）回料中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）到料率44.74% 2）回料中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
230YC00009--LED23J025--6 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 | 230YC00009 | 激光切产品线 | JSLED23J025 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J025 | F5-JC2204-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-30 |  |  | 无 | 1）到料率44.74% 2）回料中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）到料率44.74% 2）回料中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
230YC00009--LED23J025--7 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 | 230YC00009 | 激光切产品线 | JSLED23J025 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J025 | F5-JC2204-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-30 |  |  | 无 | 1）到料率44.74% 2）回料中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）到料率44.74% 2）回料中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
230YC00009--LED23J025--8 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 | 230YC00009 | 激光切产品线 | JSLED23J025 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J025 | F5-JC2204-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-30 |  |  | 无 | 1）到料率44.74% 2）回料中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）到料率44.74% 2）回料中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
230YC00009--LED23J025--9 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 | 230YC00009 | 激光切产品线 | JSLED23J025 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J025 | F5-JC2204-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-30 |  |  | 无 | 1）到料率44.74% 2）回料中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）到料率44.74% 2）回料中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
230YC00009--LED23J026--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 | 230YC00009 | 激光切产品线 | JSLED23J026 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J026 | F5-JC2205-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-30 |  |  | 无 | 1）到料率44.74% 2）回料中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）到料率44.74% 2）回料中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
230YC00009--LED23J026--2 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 | 230YC00009 | 激光切产品线 | JSLED23J026 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J026 | F5-JC2205-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-30 |  |  | 无 | 1）到料率44.74% 2）回料中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）到料率44.74% 2）回料中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
230YC00009--LED23J026--3 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 | 230YC00009 | 激光切产品线 | JSLED23J026 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J026 | F5-JC2205-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-30 |  |  | 无 | 1）到料率44.74% 2）回料中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）到料率44.74% 2）回料中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
230YC00009--LED23J026--4 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 | 230YC00009 | 激光切产品线 | JSLED23J026 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J026 | F5-JC2205-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-30 |  |  | 无 | 1）到料率44.74% 2）回料中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）到料率44.74% 2）回料中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
230YC00009--LED23J026--5 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 | 230YC00009 | 激光切产品线 | JSLED23J026 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J026 | F5-JC2205-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-30 |  |  | 无 | 1）到料率44.74% 2）回料中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）到料率44.74% 2）回料中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
230YC00009--LED23J026--6 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 | 230YC00009 | 激光切产品线 | JSLED23J026 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J026 | F5-JC2205-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-30 |  |  | 无 | 1）到料率44.74% 2）回料中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）到料率44.74% 2）回料中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
230YC00009--LED23J026--7 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 | 230YC00009 | 激光切产品线 | JSLED23J026 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J026 | F5-JC2205-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-30 |  |  | 无 | 1）到料率44.74% 2）回料中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）到料率44.74% 2）回料中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
230YC00009--LED23J026--8 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 | 230YC00009 | 激光切产品线 | JSLED23J026 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J026 | F5-JC2205-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-30 |  |  | 无 | 1）到料率44.74% 2）回料中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）到料率44.74% 2）回料中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
230YC00009--LED23J026--9 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 | 230YC00009 | 激光切产品线 | JSLED23J026 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J026 | F5-JC2205-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-30 |  |  | 无 | 1）到料率44.74% 2）回料中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）到料率44.74% 2）回料中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
230YC00009--LED23J027--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 | 230YC00009 | 激光切产品线 | JSLED23J027 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J027 | F5-JC2206-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-30 |  |  | 无 | 1）到料率44.74% 2）回料中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）到料率44.74% 2）回料中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
230YC00009--LED23J027--2 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 | 230YC00009 | 激光切产品线 | JSLED23J027 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J027 | F5-JC2206-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-30 |  |  | 无 | 1）到料率44.74% 2）回料中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）到料率44.74% 2）回料中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
230YC00009--LED23J027--3 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 | 230YC00009 | 激光切产品线 | JSLED23J027 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J027 | F5-JC2206-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-30 |  |  | 无 | 1）到料率44.74% 2）回料中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）到料率44.74% 2）回料中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
230YC00009--LED23J027--4 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 | 230YC00009 | 激光切产品线 | JSLED23J027 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J027 | F5-JC2206-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-30 |  |  | 无 | 1）到料率44.74% 2）回料中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）到料率44.74% 2）回料中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
230YC00009--LED23J027--5 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 | 230YC00009 | 激光切产品线 | JSLED23J027 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J027 | F5-JC2206-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-30 |  |  | 无 | 1）到料率44.74% 2）回料中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）到料率44.74% 2）回料中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
230YC00009--LED23J027--6 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 | 230YC00009 | 激光切产品线 | JSLED23J027 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J027 | F5-JC2206-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-30 |  |  | 无 | 1）到料率44.74% 2）回料中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）到料率44.74% 2）回料中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
230YC00009--LED23J027--7 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 | 230YC00009 | 激光切产品线 | JSLED23J027 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J027 | F5-JC2206-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-30 |  |  | 无 | 1）到料率44.74% 2）回料中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）到料率44.74% 2）回料中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
230YC00009--LED23J027--8 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 | 230YC00009 | 激光切产品线 | JSLED23J027 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J027 | F5-JC2206-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-30 |  |  | 无 | 1）到料率44.74% 2）回料中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）到料率44.74% 2）回料中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
230YC00009--LED23J027--9 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 | 230YC00009 | 激光切产品线 | JSLED23J027 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J027 | F5-JC2206-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-30 |  |  | 无 | 1）到料率44.74% 2）回料中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）到料率44.74% 2）回料中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
230YC00009--LED23J028--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 | 230YC00009 | 激光切产品线 | JSLED23J028 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J028 | F5-JC2207-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-30 |  |  | 无 | 1）到料率44.74% 2）回料中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）到料率44.74% 2）回料中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
230YC00009--LED23J028--2 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 | 230YC00009 | 激光切产品线 | JSLED23J028 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J028 | F5-JC2207-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-30 |  |  | 无 | 1）到料率44.74% 2）回料中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）到料率44.74% 2）回料中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
230YC00009--LED23J028--3 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 | 230YC00009 | 激光切产品线 | JSLED23J028 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J028 | F5-JC2207-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-30 |  |  | 无 | 1）到料率44.74% 2）回料中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）到料率44.74% 2）回料中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
230YC00009--LED23J028--4 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 | 230YC00009 | 激光切产品线 | JSLED23J028 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J028 | F5-JC2207-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-30 |  |  | 无 | 1）到料率44.74% 2）回料中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）到料率44.74% 2）回料中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
230YC00009--LED23J028--5 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 | 230YC00009 | 激光切产品线 | JSLED23J028 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J028 | F5-JC2207-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-30 |  |  | 无 | 1）到料率44.74% 2）回料中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）到料率44.74% 2）回料中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
230YC00009--LED23J028--6 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 | 230YC00009 | 激光切产品线 | JSLED23J028 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J028 | F5-JC2207-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-30 |  |  | 无 | 1）到料率44.74% 2）回料中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）到料率44.74% 2）回料中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
230YC00009--LED23J028--7 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 | 230YC00009 | 激光切产品线 | JSLED23J028 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J028 | F5-JC2207-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-30 |  |  | 无 | 1）到料率44.74% 2）回料中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）到料率44.74% 2）回料中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
230YC00009--LED23J028--8 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 | 230YC00009 | 激光切产品线 | JSLED23J028 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J028 | F5-JC2207-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-30 |  |  | 无 | 1）到料率44.74% 2）回料中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）到料率44.74% 2）回料中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
230YC00009--LED23J028--9 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 | 230YC00009 | 激光切产品线 | JSLED23J028 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J028 | F5-JC2207-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-30 |  |  | 无 | 1）到料率44.74% 2）回料中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）到料率44.74% 2）回料中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
230YC00010--LED23J029--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌四厂-一出二激光切-28台 | 230YC00010 | 激光切产品线 | JSLED23J029 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J029 | F5-JC2208-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | 暂停 | 2023-02-01 |  |  |  | 2023-05-10 |  |  | 等商务通知 | 等商务通知 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 等商务通知 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
230YC00010--LED23J029--2 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌四厂-一出二激光切-28台 | 230YC00010 | 激光切产品线 | JSLED23J029 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J029 | F5-JC2208-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | 暂停 | 2023-02-01 |  |  |  | 2023-05-10 |  |  | 等商务通知 | 等商务通知 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 等商务通知 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
230YC00010--LED23J029--3 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌四厂-一出二激光切-28台 | 230YC00010 | 激光切产品线 | JSLED23J029 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J029 | F5-JC2208-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | 暂停 | 2023-02-01 |  |  |  | 2023-05-10 |  |  | 等商务通知 | 等商务通知 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 等商务通知 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
230YC00010--LED23J029--4 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌四厂-一出二激光切-28台 | 230YC00010 | 激光切产品线 | JSLED23J029 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J029 | F5-JC2208-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | 暂停 | 2023-02-01 |  |  |  | 2023-05-10 |  |  | 等商务通知 | 等商务通知 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 等商务通知 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
230YC00010--LED23J029--5 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌四厂-一出二激光切-28台 | 230YC00010 | 激光切产品线 | JSLED23J029 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J029 | F5-JC2208-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | 暂停 | 2023-02-01 |  |  |  | 2023-05-10 |  |  | 等商务通知 | 等商务通知 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 等商务通知 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
230YC00010--LED23J029--6 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌四厂-一出二激光切-28台 | 230YC00010 | 激光切产品线 | JSLED23J029 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J029 | F5-JC2208-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | 暂停 | 2023-02-01 |  |  |  | 2023-05-10 |  |  | 等商务通知 | 等商务通知 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 等商务通知 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
230YC00010--LED23J029--7 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌四厂-一出二激光切-28台 | 230YC00010 | 激光切产品线 | JSLED23J029 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J029 | F5-JC2208-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | 暂停 | 2023-02-01 |  |  |  | 2023-05-10 |  |  | 等商务通知 | 等商务通知 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 等商务通知 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
230YC00010--LED23J029--8 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌四厂-一出二激光切-28台 | 230YC00010 | 激光切产品线 | JSLED23J029 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J029 | F5-JC2208-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | 暂停 | 2023-02-01 |  |  |  | 2023-05-10 |  |  | 等商务通知 | 等商务通知 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 等商务通知 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
230YC00010--LED23J030--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌四厂-一出二激光切-28台 | 230YC00010 | 激光切产品线 | JSLED23J030 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J030 | F5-JC2209-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | 暂停 | 2023-02-01 |  |  |  | 2023-05-10 |  |  | 等商务通知 | 等商务通知 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 等商务通知 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
230YC00010--LED23J030--2 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌四厂-一出二激光切-28台 | 230YC00010 | 激光切产品线 | JSLED23J030 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J030 | F5-JC2209-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | 暂停 | 2023-02-01 |  |  |  | 2023-05-10 |  |  | 等商务通知 | 等商务通知 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 等商务通知 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
230YC00010--LED23J030--3 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌四厂-一出二激光切-28台 | 230YC00010 | 激光切产品线 | JSLED23J030 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J030 | F5-JC2209-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | 暂停 | 2023-02-01 |  |  |  | 2023-05-10 |  |  | 等商务通知 | 等商务通知 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 等商务通知 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
230YC00010--LED23J030--4 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌四厂-一出二激光切-28台 | 230YC00010 | 激光切产品线 | JSLED23J030 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J030 | F5-JC2209-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | 暂停 | 2023-02-01 |  |  |  | 2023-05-10 |  |  | 等商务通知 | 等商务通知 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 等商务通知 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
230YC00010--LED23J030--5 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌四厂-一出二激光切-28台 | 230YC00010 | 激光切产品线 | JSLED23J030 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J030 | F5-JC2209-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | 暂停 | 2023-02-01 |  |  |  | 2023-05-10 |  |  | 等商务通知 | 等商务通知 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 等商务通知 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
230YC00010--LED23J030--6 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌四厂-一出二激光切-28台 | 230YC00010 | 激光切产品线 | JSLED23J030 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J030 | F5-JC2209-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | 暂停 | 2023-02-01 |  |  |  | 2023-05-10 |  |  | 等商务通知 | 等商务通知 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 等商务通知 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
230YC00010--LED23J031--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌四厂-一出二激光切-28台 | 230YC00010 | 激光切产品线 | JSLED23J031 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J031 | F5-JC2210-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | 暂停 | 2023-02-01 |  |  |  | 2023-05-10 |  |  | 等商务通知 | 等商务通知 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 等商务通知 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
230YC00010--LED23J031--2 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌四厂-一出二激光切-28台 | 230YC00010 | 激光切产品线 | JSLED23J031 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J031 | F5-JC2210-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | 暂停 | 2023-02-01 |  |  |  | 2023-05-10 |  |  | 等商务通知 | 等商务通知 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 等商务通知 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
230YC00010--LED23J031--3 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌四厂-一出二激光切-28台 | 230YC00010 | 激光切产品线 | JSLED23J031 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J031 | F5-JC2210-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | 暂停 | 2023-02-01 |  |  |  | 2023-05-10 |  |  | 等商务通知 | 等商务通知 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 等商务通知 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
230YC00010--LED23J031--4 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌四厂-一出二激光切-28台 | 230YC00010 | 激光切产品线 | JSLED23J031 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J031 | F5-JC2210-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | 暂停 | 2023-02-01 |  |  |  | 2023-05-10 |  |  | 等商务通知 | 等商务通知 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 等商务通知 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
230YC00010--LED23J031--5 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌四厂-一出二激光切-28台 | 230YC00010 | 激光切产品线 | JSLED23J031 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J031 | F5-JC2210-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | 暂停 | 2023-02-01 |  |  |  | 2023-05-10 |  |  | 等商务通知 | 等商务通知 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 等商务通知 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
230YC00010--LED23J031--6 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌四厂-一出二激光切-28台 | 230YC00010 | 激光切产品线 | JSLED23J031 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J031 | F5-JC2210-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | 暂停 | 2023-02-01 |  |  |  | 2023-05-10 |  |  | 等商务通知 | 等商务通知 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 等商务通知 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
230YC00010--LED23J031--7 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌四厂-一出二激光切-28台 | 230YC00010 | 激光切产品线 | JSLED23J031 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J031 | F5-JC2210-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | 暂停 | 2023-02-01 |  |  |  | 2023-05-10 |  |  | 等商务通知 | 等商务通知 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 等商务通知 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
230YC00010--LED23J031--8 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌四厂-一出二激光切-28台 | 230YC00010 | 激光切产品线 | JSLED23J031 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J031 | F5-JC2210-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | 暂停 | 2023-02-01 |  |  |  | 2023-05-10 |  |  | 等商务通知 | 等商务通知 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 等商务通知 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
230YC00010--LED23J032--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌四厂-一出二激光切-28台 | 230YC00010 | 激光切产品线 | JSLED23J032 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J032 | F5-JC2211-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | 暂停 | 2023-02-01 |  |  |  | 2023-05-10 |  |  | 等商务通知 | 等商务通知 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 等商务通知 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
230YC00010--LED23J032--2 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌四厂-一出二激光切-28台 | 230YC00010 | 激光切产品线 | JSLED23J032 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J032 | F5-JC2211-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | 暂停 | 2023-02-01 |  |  |  | 2023-05-10 |  |  | 等商务通知 | 等商务通知 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 等商务通知 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
230YC00010--LED23J032--3 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌四厂-一出二激光切-28台 | 230YC00010 | 激光切产品线 | JSLED23J032 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J032 | F5-JC2211-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | 暂停 | 2023-02-01 |  |  |  | 2023-05-10 |  |  | 等商务通知 | 等商务通知 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 等商务通知 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
230YC00010--LED23J032--4 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌四厂-一出二激光切-28台 | 230YC00010 | 激光切产品线 | JSLED23J032 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J032 | F5-JC2211-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | 暂停 | 2023-02-01 |  |  |  | 2023-05-10 |  |  | 等商务通知 | 等商务通知 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 等商务通知 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
230YC00010--LED23J032--5 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌四厂-一出二激光切-28台 | 230YC00010 | 激光切产品线 | JSLED23J032 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J032 | F5-JC2211-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | 暂停 | 2023-02-01 |  |  |  | 2023-05-10 |  |  | 等商务通知 | 等商务通知 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 等商务通知 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
230YC00010--LED23J032--6 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌四厂-一出二激光切-28台 | 230YC00010 | 激光切产品线 | JSLED23J032 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J032 | F5-JC2211-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | 暂停 | 2023-02-01 |  |  |  | 2023-05-10 |  |  | 等商务通知 | 等商务通知 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 等商务通知 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
230SY00011--LED23J033--1 | 设备类 | 远景 | 2023-中国十堰-一出二五金预分切机-2台 | 230SY00011 | 激光切产品线 | JSLED23J033 | 五金预分切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 190 | 0 | 0 | LS601-23050102 | [6 empty] | LED23J033 | F5-XJN301-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 风险点： 暂无 | 1、项目启动会:1月7日 2、设计下单节点2月2日 3、2月14日客户已付预付款 4、现已到料3147项，未到料139项，到料率98.79%。 5、计划：5月30日启动装配 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1、项目启动会:1月7日 2、设计下单节点2月2日 3、2月14日客户已付预付款 4、现已到料3147项，未到料139项，到料率98.79%。 5、计划：5月30日启动装配 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 12
230SY00011--LED23J034--1 | 设备类 | 远景 | 2023-中国十堰-一出二五金预分切机-2台 | 230SY00011 | 激光切产品线 | JSLED23J034 | 五金预分切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 190 | 0 | 0 | LS601-23050103 | [6 empty] | LED23J034 | F5-XJN302-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-11-01 | 2023-12-31 |  |  | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 12
230SYL7018--LED23J039--1 | 设备类 | 远景 | 2023-中国十堰-L7激光模切一体机-6台 | 230SYL7018 | 激光切产品线 | JSLED23J039 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 220 | 0 | 0 | LS601-23050088 | [6 empty] | LED23J039 | F5-JC2212-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 风险点：暂无 | 1、项目启动会:1月7日 2、设计下单节点2月2日 3、2月14日客户已付预付款 4、工程已下单8153项，采购下单8153项，采购未下单0项，到料率99.35%。 5、计划：5月25日启动装配 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1、项目启动会:1月7日 2、设计下单节点2月2日 3、2月14日客户已付预付款 4、工程已下单8153项，采购下单8153项，采购未下单0项，到料率99.35%。 5、计划：5月25日启动装配 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 12
230SYL7018--LED23J039--2 | 设备类 | 远景 | 2023-中国十堰-L7激光模切一体机-6台 | 230SYL7018 | 激光切产品线 | JSLED23J039 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 220 | 0 | 0 | LS601-23050089 | [6 empty] | LED23J039 | F5-JC2212-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | [6 empty] | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 风险点：暂无 | 1、项目启动会:1月7日 2、设计下单节点2月2日 3、2月14日客户已付预付款 4、工程已下单8153项，采购下单8153项，采购未下单0项，到料率99.35%。 5、计划：5月25日启动装配 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1、项目启动会:1月7日 2、设计下单节点2月2日 3、2月14日客户已付预付款 4、工程已下单8153项，采购下单8153项，采购未下单0项，到料率99.35%。 5、计划：5月25日启动装配 | [11 empty] | Q4 | Q4 |  | 11 | 12
230SYL7018--LED23J040--1 | 设备类 | 远景 | 2023-中国十堰-L7激光模切一体机-6台 | 230SYL7018 | 激光切产品线 | JSLED23J040 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 220 | 0 | 0 | LS601-23060001 | [6 empty] | LED23J040 | F5-JC2213-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-11-01 | 2023-12-31 |  |  | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 12
230SYL7018--LED23J041--1 | 设备类 | 远景 | 2023-中国十堰-L7激光模切一体机-6台 | 230SYL7018 | 激光切产品线 | JSLED23J041 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 220 | 0 | 0 | LS601-23060002 | [6 empty] | LED23J041 | F5-JC2214-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-11-01 | 2023-12-31 |  |  | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 12
230SYL7018--LED23J042--1 | 设备类 | 远景 | 2023-中国十堰-L7激光模切一体机-6台 | 230SYL7018 | 激光切产品线 | JSLED23J042 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 220 | 0 | 0 | LS601-23060003 | [6 empty] | LED23J042 | F5-JC2215-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-11-01 | 2023-12-31 |  |  | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 12
230SYL7018--LED23J042--2 | 设备类 | 远景 | 2023-中国十堰-L7激光模切一体机-6台 | 230SYL7018 | 激光切产品线 | JSLED23J042 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 220 | 0 | 0 | LS601-23060004 | [6 empty] | LED23J042 | F5-JC2215-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-11-01 | 2023-12-31 |  |  | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 12
230JS00021--LED23J045--1 | 设备类 | 兰钧 | 2023-中国嘉善-二出二激光切-4台 | 230JS00021 | 激光切产品线 | JSLED23J045 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 148.6726 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J045 | F5-XJC405-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-20 |  |  | 1.项目计划要求4.5齐料，实际情况要延迟到4.16，主要延期物料为铸件，辊件，机架，纠偏。目前已针对这些物料采取重点提拉。 2.客户要求暂停装配，待客户通知然后启动装配。（已正式邮件通知） | 1.已完成第一次3D评审 2.已完成3D终审 3.设计下单8019，采购下单8019，到料97% | 是 | 未出货-物料延期 |  |  |  | 1.已完成第一次3D评审 2.已完成3D终审 3.设计下单8019，采购下单8019，到料97% | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
230JS00021--LED23J046--1 | 设备类 | 兰钧 | 2023-中国嘉善-二出二激光切-4台 | 230JS00021 | 激光切产品线 | JSLED23J046 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 148.6726 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J046 | F5-XJC406-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-20 |  |  |  |  | 是 | 未出货-物料延期 |  |  |  | 1.已完成第一次3D评审 2.已完成3D终审 3.设计下单8019，采购下单8019，到料97% | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
230JS00021--LED23J047--1 | 设备类 | 兰钧 | 2023-中国嘉善-二出二激光切-4台 | 230JS00021 | 激光切产品线 | JSLED23J047 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 148.6726 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J047 | F5-XJC407-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-20 |  |  |  |  | 是 | 未出货-物料延期 |  |  |  | 1.已完成第一次3D评审 2.已完成3D终审 3.设计下单8019，采购下单8019，到料97% | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
230JS00021--LED23J048--1 | 设备类 | 兰钧 | 2023-中国嘉善-二出二激光切-4台 | 230JS00021 | 激光切产品线 | JSLED23J048 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 148.6726 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J048 | F5-XJC408-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-20 |  |  |  |  | 是 | 未出货-物料延期 |  |  |  | 1.已完成第一次3D评审 2.已完成3D终审 3.设计下单8019，采购下单8019，到料97% | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
230HZ00026--LED23J092--1 | 设备类 | 天能 | 2023-中国湖州-一出二激光切-10台 | 230HZ00026 | 激光切产品线 | JSLED23J092 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 155.7522 | 0 | 0 | LS601-23050016 | [6 empty] | LED23J092 | F5-JC2216-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-07 |  | 2023-12-31 |  |  | 是 | 未出货-物料延期 |  |  |  | 已上电8台，调试了5台。天能后5台缺少激光分线盒，影响调试进度。 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  |  | Q4 |  |  | 12
230HZ00026--LED23J092--2 | 设备类 | 天能 | 2023-中国湖州-一出二激光切-10台 | 230HZ00026 | 激光切产品线 | JSLED23J092 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 155.7522 | 0 | 0 | LS601-23050017 | [6 empty] | LED23J092 | F5-JC2216-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-07 |  | 2023-12-31 |  |  | 是 | 未出货-物料延期 |  |  |  | 已上电8台，调试了5台。天能后5台缺少激光分线盒，影响调试进度。 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  |  | Q4 |  |  | 12
230HZ00026--LED23J093--1 | 设备类 | 天能 | 2023-中国湖州-一出二激光切-10台 | 230HZ00026 | 激光切产品线 | JSLED23J093 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 155.7522 | 0 | 0 | LS601-23050018 | [6 empty] | LED23J093 | F5-JC2217-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-07 |  | 2023-12-31 |  |  | 是 | 未出货-物料延期 |  |  |  | 已上电8台，调试了5台。天能后5台缺少激光分线盒，影响调试进度。 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  |  | Q4 |  |  | 12
230HZ00026--LED23J093--2 | 设备类 | 天能 | 2023-中国湖州-一出二激光切-10台 | 230HZ00026 | 激光切产品线 | JSLED23J093 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 155.7522 | 0 | 0 | LS601-23050019 | [6 empty] | LED23J093 | F5-JC2217-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-07 |  | 2023-12-31 |  |  | 是 | 未出货-物料延期 |  |  |  | 已上电8台，调试了5台。天能后5台缺少激光分线盒，影响调试进度。 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  |  | Q4 |  |  | 12
230HZ00026--LED23J093--3 | 设备类 | 天能 | 2023-中国湖州-一出二激光切-10台 | 230HZ00026 | 激光切产品线 | JSLED23J093 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 155.7522 | 0 | 0 | LS601-23050020 | [6 empty] | LED23J093 | F5-JC2217-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-07 |  | 2023-12-31 |  |  | 是 | 未出货-物料延期 |  |  |  | 已上电8台，调试了5台。天能后5台缺少激光分线盒，影响调试进度。 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  |  | Q4 |  |  | 12
230HZ00026--LED23J094--1 | 设备类 | 天能 | 2023-中国湖州-一出二激光切-10台 | 230HZ00026 | 激光切产品线 | JSLED23J094 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 155.7522 | 0 | 0 | LS601-23050043 | [6 empty] | LED23J094 | F5-JC2218-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-07 |  | 2023-12-31 |  |  | 是 | 未出货-物料延期 |  |  |  | 已上电8台，调试了5台。天能后5台缺少激光分线盒，影响调试进度。 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  |  | Q4 |  |  | 12
230HZ00026--LED23J094--2 | 设备类 | 天能 | 2023-中国湖州-一出二激光切-10台 | 230HZ00026 | 激光切产品线 | JSLED23J094 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 155.7522 | 0 | 0 | LS601-23050044 | [6 empty] | LED23J094 | F5-JC2218-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-07 |  | 2023-12-31 |  |  | 是 | 未出货-物料延期 |  |  |  | 已上电8台，调试了5台。天能后5台缺少激光分线盒，影响调试进度。 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  |  | Q4 |  |  | 12
230HZ00026--LED23J095--1 | 设备类 | 天能 | 2023-中国湖州-一出二激光切-10台 | 230HZ00026 | 激光切产品线 | JSLED23J095 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 155.7522 | 0 | 0 | LS601-23050045 | [6 empty] | LED23J095 | F5-JC2219-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-07 |  | 2023-12-31 |  |  | 是 | 未出货-物料延期 |  |  |  | 已上电8台，调试了5台。天能后5台缺少激光分线盒，影响调试进度。 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  |  | Q4 |  |  | 12
230HZ00026--LED23J095--2 | 设备类 | 天能 | 2023-中国湖州-一出二激光切-10台 | 230HZ00026 | 激光切产品线 | JSLED23J095 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 155.7522 | 0 | 0 | LS601-23050046 | [6 empty] | LED23J095 | F5-JC2219-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-07 |  | 2023-12-31 |  |  | 是 | 未出货-物料延期 |  |  |  | 已上电8台，调试了5台。天能后5台缺少激光分线盒，影响调试进度。 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  |  | Q4 |  |  | 12
230HZ00026--LED23J095--3 | 设备类 | 天能 | 2023-中国湖州-一出二激光切-10台 | 230HZ00026 | 激光切产品线 | JSLED23J095 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 155.7522 | 0 | 0 | LS601-23050047 | [6 empty] | LED23J095 | F5-JC2219-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-07 |  | 2023-12-31 |  |  | 是 | 未出货-物料延期 |  |  |  | 已上电8台，调试了5台。天能后5台缺少激光分线盒，影响调试进度。 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  |  | Q4 |  |  | 12
230HZ00036--LED23J159--1 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-二出二模切机-6台 | 230HZ00036 | 激光切产品线 | JSLED23J159 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 168.1416 | 0 | 0 | LS601-23040008 | [6 empty] | LED23J159 | F5-JC2220-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-13 |  | 2023-11-30 | 客户调机料已下单，但到苏海调机料才2卷，调机料会陆续入场，FAT节点和发货节点会进行顺延----责任人，汤跃幸，杨琛 | 2台已切割基材完毕，4台待基材到我司 | 否 | 无风险 |  |  |  | 2台已切割基材完毕，4台待基材到我司 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  |  | Q4 |  |  | 11
230HZ00036--LED23J159--2 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-二出二模切机-6台 | 230HZ00036 | 激光切产品线 | JSLED23J159 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 168.1416 | 0 | 0 | LS601-23040009 | [6 empty] | LED23J159 | F5-JC2220-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-13 |  | 2023-11-30 | 客户调机料已下单，但到苏海调机料才2卷，调机料会陆续入场，FAT节点和发货节点会进行顺延----责任人，汤跃幸，杨琛 | 2台已切割基材完毕，4台待基材到我司 | 否 | 无风险 |  |  |  | 2台已切割基材完毕，4台待基材到我司 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  |  | Q4 |  |  | 11
230HZ00036--LED23J160--1 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-二出二模切机-6台 | 230HZ00036 | 激光切产品线 | JSLED23J160 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 168.1416 | 0 | 0 | LS601-23040010 | [6 empty] | LED23J160 | F5-JC2221-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-13 |  | 2023-11-30 | 客户调机料已下单，但到苏海调机料才2卷，调机料会陆续入场，FAT节点和发货节点会进行顺延----责任人，汤跃幸，杨琛 | 2台已切割基材完毕，4台待基材到我司 | 否 | 无风险 |  |  |  | 2台已切割基材完毕，4台待基材到我司 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  |  | Q4 |  |  | 11
230HZ00036--LED23J161--1 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-二出二模切机-6台 | 230HZ00036 | 激光切产品线 | JSLED23J161 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 168.1416 | 0 | 0 | LS601-23040011 | [6 empty] | LED23J161 | F5-JC2222-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-13 |  | 2023-11-30 | 客户调机料已下单，但到苏海调机料才2卷，调机料会陆续入场，FAT节点和发货节点会进行顺延----责任人，汤跃幸，杨琛 | 2台已切割基材完毕，4台待基材到我司 | 否 | 无风险 |  |  |  | 2台已切割基材完毕，4台待基材到我司 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  |  | Q4 |  |  | 11
230HZ00036--LED23J162--1 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-二出二模切机-6台 | 230HZ00036 | 激光切产品线 | JSLED23J162 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 168.1416 | 0 | 0 | LS601-23040012 | [6 empty] | LED23J162 | F5-JC2223-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-13 |  | 2023-11-30 | 客户调机料已下单，但到苏海调机料才2卷，调机料会陆续入场，FAT节点和发货节点会进行顺延----责任人，汤跃幸，杨琛 | 2台已切割基材完毕，4台待基材到我司 | 否 | 无风险 |  |  |  | 2台已切割基材完毕，4台待基材到我司 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  |  | Q4 |  |  | 11
230HZ00036--LED23J162--2 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-二出二模切机-6台 | 230HZ00036 | 激光切产品线 | JSLED23J162 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 168.1416 | 0 | 0 | LS601-23040013 | [6 empty] | LED23J162 | F5-JC2223-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-13 |  | 2023-11-30 | 客户调机料已下单，但到苏海调机料才2卷，调机料会陆续入场，FAT节点和发货节点会进行顺延----责任人，汤跃幸，杨琛 | 2台已切割基材完毕，4台待基材到我司 | 否 | 无风险 |  |  |  | 2台已切割基材完毕，4台待基材到我司 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  |  | Q4 |  |  | 11
230CQ00044--LED23J201--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2023-中国重庆-一出二模切机-4台 | 230CQ00044 | 激光切产品线 | JSLED23J201 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 126 | 0 | 0 | LS601-23040061 | [6 empty] | LED23J201 | F5-XJW208-01A |  | 激光切产品线 | 比亚迪 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-13 |  | 2023-11-30 | 激光器品牌没有确认，业务推动中 | 机械设计中，3D终审预计在2/20 | 是 | 未出货-物料延期 |  |  |  | 机械设计中，3D终审预计在2/20 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  |  | Q4 |  |  | 11
230CQ00044--LED23J202--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2023-中国重庆-一出二模切机-4台 | 230CQ00044 | 激光切产品线 | JSLED23J202 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 126 | 0 | 0 | LS601-23040062 | [6 empty] | LED23J202 | F5-XJW209-01A |  | 激光切产品线 | 比亚迪 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-13 |  | 2023-11-30 | 激光器品牌没有确认，业务推动中 | 机械设计中，3D终审预计在2/20 | 是 | 未出货-物料延期 |  |  |  | 机械设计中，3D终审预计在2/20 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  |  | Q4 |  |  | 11
230CQ00044--LED23J203--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2023-中国重庆-一出二模切机-4台 | 230CQ00044 | 激光切产品线 | JSLED23J203 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 283 | 0 | 0 | LS601-23040063 | [6 empty] | LED23J203 | F5-XJW210-01A |  | 激光切产品线 | 比亚迪 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-13 |  | 2023-11-30 | 激光器品牌没有确认，业务推动中 | 机械设计中，3D终审预计在2/20 | 是 | 未出货-物料延期 |  |  |  | 机械设计中，3D终审预计在2/20 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  |  | Q4 |  |  | 11
230CQ00044--LED23J204--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2023-中国重庆-一出二模切机-4台 | 230CQ00044 | 激光切产品线 | JSLED23J204 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 283 | 0 | 0 | LS601-23040064 | [6 empty] | LED23J204 | F5-XJW211-01A |  | 激光切产品线 | 比亚迪 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-13 |  | 2023-11-30 | 激光器品牌没有确认，业务推动中 | 机械设计中，3D终审预计在2/20 | 是 | 未出货-物料延期 |  |  |  | 机械设计中，3D终审预计在2/20 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  |  | Q4 |  |  | 11
230ZH00054--LED23J231--1 | 设备类 | 鹏辉 | 2023-中国珠海-激光模切分切一体机-2台 | 230ZH00054 | 激光切产品线 | JSLED23J231 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 175.2212 | 0 | 0 | LS601-23040077 | [6 empty] | LED23J231 | F5-XJC311-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-30 |  | 2023-11-30 |  |  | 是 | 未出货-物料延期 |  |  |  | 程序优化结束后打包 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  |  | Q4 |  |  | 11
230ZH00054--LED23J232--1 | 设备类 | 鹏辉 | 2023-中国珠海-激光模切分切一体机-2台 | 230ZH00054 | 激光切产品线 | JSLED23J232 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 175.2212 | 0 | 0 | LS601-23040078 | [6 empty] | LED23J232 | F5-XJC312-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-30 |  | 2023-11-30 |  |  | 是 | 未出货-物料延期 |  |  |  | 程序优化结束后打包 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  |  | Q4 |  |  | 11
230YC00056--LED23J233--1 | 设备类 | 智泰 | 2023-中国盐城-二出四激光切-4台 | 230YC00056 | 激光切产品线 | JSLED23J233 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 168.1416 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J233 | F5-JC2224-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-15 |  |  | 1、与客户郑浪沟通，由于新建厂房原因，交期延至7月中旬发货 | 目前处于M3回料阶段，工程已下单7470项，到料率99.07% | 否 | 无风险 |  |  |  | 目前处于M3回料阶段，工程已下单7470项，到料率99.07% | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
230YC00056--LED23J234--1 | 设备类 | 智泰 | 2023-中国盐城-二出四激光切-4台 | 230YC00056 | 激光切产品线 | JSLED23J234 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 168.1416 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J234 | F5-JC2225-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-15 |  |  | 1、与客户郑浪沟通，由于新建厂房原因，交期延至7月中旬发货 | 目前处于M3回料阶段，工程已下单7470项，到料率99.07% | 否 | 无风险 |  |  |  | 目前处于M3回料阶段，工程已下单7470项，到料率99.07% | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
230YC00056--LED23J235--1 | 设备类 | 智泰 | 2023-中国盐城-二出四激光切-4台 | 230YC00056 | 激光切产品线 | JSLED23J235 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 168.1416 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J235 | F5-JC2226-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-15 |  |  | 1、与客户郑浪沟通，由于新建厂房原因，交期延至7月中旬发货 | 目前处于M3回料阶段，工程已下单7470项，到料率99.07% | 否 | 无风险 |  |  |  | 目前处于M3回料阶段，工程已下单7470项，到料率99.07% | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
230YC00056--LED23J236--1 | 设备类 | 智泰 | 2023-中国盐城-二出四激光切-4台 | 230YC00056 | 激光切产品线 | JSLED23J236 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 168.1416 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J236 | F5-JC2227-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-15 |  |  | 1、与客户郑浪沟通，由于新建厂房原因，交期延至7月中旬发货 | 目前处于M3回料阶段，工程已下单7470项，到料率99.07% | 否 | 无风险 |  |  |  | 目前处于M3回料阶段，工程已下单7470项，到料率99.07% | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
230HZ00066--LED23J280--1 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-二出二模切机-2台 | 230HZ00066 | 激光切产品线 | JSLED23J280 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 176.9912 | 0 | 0 | LS601-23050013 | [6 empty] | LED23J280 | F5-JC2228-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-30 |  | 2023-12-31 | 除尘机品牌换回汇乐，已下单，项目需求节点为6/10号，还请帮忙提拉交期---责任人，冯其云 | 1.项目工程下单3645项，采购下单3645项，到料率98.22% 2.已启动部装，总装5/22号启动 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.项目工程下单3645项，采购下单3645项，到料率98.22% 2.已启动部装，总装5/22号启动 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  |  | Q4 |  |  | 12
230HZ00066--LED23J281--1 | 设备类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-二出二模切机-2台 | 230HZ00066 | 激光切产品线 | JSLED23J281 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 176.9912 | 0 | 0 | LS601-23050014 | [6 empty] | LED23J281 | F5-JC2229-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-30 |  | 2023-12-31 | 除尘机品牌换回汇乐，已下单，项目需求节点为6/10号，还请帮忙提拉交期---责任人，冯其云 | 1.项目工程下单3645项，采购下单3645项，到料率98.22% 2.已启动部装，总装5/22号启动 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.项目工程下单3645项，采购下单3645项，到料率98.22% 2.已启动部装，总装5/22号启动 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  |  | Q4 |  |  | 12
230YC00008--LED23J288--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J288 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23050081 | [6 empty] | LED23J288 | F5-JC2230-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-30 |  |  | 无 | 1)已完成8台部装模组 2)5/23开始总装 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1)已完成8台部装模组 2)5/23开始总装 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230YC00008--LED23J288--2 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J288 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23050082 | [6 empty] | LED23J288 | F5-JC2230-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-30 |  |  | 无 | 1)已完成8台部装模组 2)5/23开始总装 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1)已完成8台部装模组 2)5/23开始总装 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230YC00008--LED23J288--3 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J288 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23050083 | [6 empty] | LED23J288 | F5-JC2230-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-30 |  |  | 无 | 1)已完成8台部装模组 2)5/23开始总装 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1)已完成8台部装模组 2)5/23开始总装 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230YC00008--LED23J288--4 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J288 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23050030 | [6 empty] | LED23J288 | F5-JC2230-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-30 |  |  | 无 | 1)已完成8台部装模组 2)5/23开始总装 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1)已完成8台部装模组 2)5/23开始总装 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230YC00008--LED23J288--5 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J288 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23050031 | [6 empty] | LED23J288 | F5-JC2230-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-30 |  |  | 无 | 1)已完成8台部装模组 2)5/23开始总装 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1)已完成8台部装模组 2)5/23开始总装 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230YC00008--LED23J288--6 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J288 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23050009 | [6 empty] | LED23J288 | F5-JC2230-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-30 |  |  | 无 | 1)已完成8台部装模组 2)5/23开始总装 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1)已完成8台部装模组 2)5/23开始总装 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230YC00008--LED23J288--7 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J288 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23050010 | [6 empty] | LED23J288 | F5-JC2230-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-30 |  |  | 无 | 1)已完成8台部装模组 2)5/23开始总装 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1)已完成8台部装模组 2)5/23开始总装 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230YC00008--LED23J289--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J289 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 135.3982 | 0 | 0 | LS601-23050084 | [6 empty] | LED23J289 | F5-JC2231-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-30 |  |  | 无 | 1)已完成8台部装模组 2)5/23开始总装 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1)已完成8台部装模组 2)5/23开始总装 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230YC00008--LED23J289--2 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J289 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 135.3982 | 0 | 0 | LS601-23050085 | [6 empty] | LED23J289 | F5-JC2231-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-30 |  |  | 无 | 1)已完成8台部装模组 2)5/23开始总装 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1)已完成8台部装模组 2)5/23开始总装 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230YC00008--LED23J289--3 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J289 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 135.3982 | 0 | 0 | LS601-23050086 | [6 empty] | LED23J289 | F5-JC2231-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-30 |  |  | 无 | 1)已完成8台部装模组 2)5/23开始总装 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1)已完成8台部装模组 2)5/23开始总装 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230YC00008--LED23J289--4 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J289 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 135.3982 | 0 | 0 | LS601-23050032 | [6 empty] | LED23J289 | F5-JC2231-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-30 |  |  | 无 | 1)已完成8台部装模组 2)5/23开始总装 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1)已完成8台部装模组 2)5/23开始总装 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230YC00008--LED23J289--5 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J289 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 135.3982 | 0 | 0 | LS601-23050033 | [6 empty] | LED23J289 | F5-JC2231-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-30 |  |  | 无 | 1)已完成8台部装模组 2)5/23开始总装 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1)已完成8台部装模组 2)5/23开始总装 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230YC00008--LED23J289--6 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J289 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 135.3982 | 0 | 0 | LS601-23050011 | [6 empty] | LED23J289 | F5-JC2231-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-30 |  |  | 无 | 1)已完成8台部装模组 2)5/23开始总装 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1)已完成8台部装模组 2)5/23开始总装 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230YC00008--LED23J289--7 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J289 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 135.3982 | 0 | 0 | LS601-23050012 | [6 empty] | LED23J289 | F5-JC2231-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-30 |  |  | 无 | 1)已完成8台部装模组 2)5/23开始总装 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1)已完成8台部装模组 2)5/23开始总装 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230YC00008--LED23J290--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J290 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS601-23050096 | [6 empty] | LED23J290 | F5-JC2232-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-30 |  |  | 无 | 1)已完成8台部装模组 2)5/23开始总装 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1)已完成8台部装模组 2)5/23开始总装 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230YC00008--LED23J290--2 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J290 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS601-23050097 | [6 empty] | LED23J290 | F5-JC2232-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-30 |  |  | 无 | 1)已完成8台部装模组 2)5/23开始总装 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1)已完成8台部装模组 2)5/23开始总装 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230YC00008--LED23J290--3 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J290 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS601-23050098 | [6 empty] | LED23J290 | F5-JC2232-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-30 |  |  | 无 | 1)已完成8台部装模组 2)5/23开始总装 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1)已完成8台部装模组 2)5/23开始总装 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230YC00008--LED23J290--4 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J290 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS601-23050048 | [6 empty] | LED23J290 | F5-JC2232-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-30 |  |  | 无 | 1)已完成8台部装模组 2)5/23开始总装 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1)已完成8台部装模组 2)5/23开始总装 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230YC00008--LED23J290--5 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J290 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS601-23050049 | [6 empty] | LED23J290 | F5-JC2232-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-30 |  |  | 无 | 1)已完成8台部装模组 2)5/23开始总装 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1)已完成8台部装模组 2)5/23开始总装 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230YC00008--LED23J290--6 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J290 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS601-23050038 | [6 empty] | LED23J290 | F5-JC2232-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-30 |  |  | 无 | 1)已完成8台部装模组 2)5/23开始总装 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1)已完成8台部装模组 2)5/23开始总装 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230YC00008--LED23J290--7 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J290 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS601-23050039 | [6 empty] | LED23J290 | F5-JC2232-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-30 |  |  | 无 | 1)已完成8台部装模组 2)5/23开始总装 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1)已完成8台部装模组 2)5/23开始总装 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230YC00008--LED23J291--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J291 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS601-23050099 | [6 empty] | LED23J291 | F5-JC2233-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-30 |  |  | 无 | 1)已完成8台部装模组 2)5/23开始总装 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1)已完成8台部装模组 2)5/23开始总装 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230YC00008--LED23J291--2 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J291 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS601-23050100 | [6 empty] | LED23J291 | F5-JC2233-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-30 |  |  | 无 | 1)已完成8台部装模组 2)5/23开始总装 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1)已完成8台部装模组 2)5/23开始总装 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230YC00008--LED23J291--3 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J291 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS601-23050101 | [6 empty] | LED23J291 | F5-JC2233-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-30 |  |  | 无 | 1)已完成8台部装模组 2)5/23开始总装 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1)已完成8台部装模组 2)5/23开始总装 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230YC00008--LED23J291--4 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J291 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS601-23050050 | [6 empty] | LED23J291 | F5-JC2233-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-30 |  |  | 无 | 1)已完成8台部装模组 2)5/23开始总装 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1)已完成8台部装模组 2)5/23开始总装 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230YC00008--LED23J291--5 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J291 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS601-23050051 | [6 empty] | LED23J291 | F5-JC2233-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-30 |  |  | 无 | 1)已完成8台部装模组 2)5/23开始总装 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1)已完成8台部装模组 2)5/23开始总装 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230YC00008--LED23J291--6 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J291 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS601-23050040 | [6 empty] | LED23J291 | F5-JC2233-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-30 |  |  | 无 | 1)已完成8台部装模组 2)5/23开始总装 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1)已完成8台部装模组 2)5/23开始总装 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230YC00008--LED23J291--7 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌二厂-一出二激光切-32台 | 230YC00008 | 激光切产品线 | JSLED23J291 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS601-23050041 | [6 empty] | LED23J291 | F5-JC2233-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-30 |  |  | 无 | 1)已完成8台部装模组 2)5/23开始总装 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1)已完成8台部装模组 2)5/23开始总装 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
22CNXG00716--LED23J292--1 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感三厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00716 | 激光切产品线 | JSLED23J292 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23050021 | [6 empty] | LED23J292 | F5-JC2234-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-10 |  |  | 无 | 机械总装8台中，6/2-6/5通电 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械总装8台中，6/2-6/5通电 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
22CNXG00716--LED23J292--2 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感三厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00716 | 激光切产品线 | JSLED23J292 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23050022 | [6 empty] | LED23J292 | F5-JC2234-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-10 |  |  | 无 | 机械总装8台中，6/2-6/5通电 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械总装8台中，6/2-6/5通电 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
22CNXG00716--LED23J292--3 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感三厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00716 | 激光切产品线 | JSLED23J292 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23050034 | [6 empty] | LED23J292 | F5-JC2234-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-10 |  |  | 无 | 机械总装8台中，6/2-6/5通电 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械总装8台中，6/2-6/5通电 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
22CNXG00716--LED23J292--4 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感三厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00716 | 激光切产品线 | JSLED23J292 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23050035 | [6 empty] | LED23J292 | F5-JC2234-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-10 |  |  | 无 | 机械总装8台中，6/2-6/5通电 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械总装8台中，6/2-6/5通电 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
22CNXG00716--LED23J292--5 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感三厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00716 | 激光切产品线 | JSLED23J292 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23050052 | [6 empty] | LED23J292 | F5-JC2234-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-10 |  |  | 无 | 机械总装8台中，6/2-6/5通电 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械总装8台中，6/2-6/5通电 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
22CNXG00716--LED23J292--6 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感三厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00716 | 激光切产品线 | JSLED23J292 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23050053 | [6 empty] | LED23J292 | F5-JC2234-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-10 |  |  | 无 | 机械总装8台中，6/2-6/5通电 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械总装8台中，6/2-6/5通电 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
22CNXG00716--LED23J292--7 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感三厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00716 | 激光切产品线 | JSLED23J292 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23050057 | [6 empty] | LED23J292 | F5-JC2234-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-10 |  |  | 无 | 机械总装8台中，6/2-6/5通电 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械总装8台中，6/2-6/5通电 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
22CNXG00716--LED23J293--1 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感三厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00716 | 激光切产品线 | JSLED23J293 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23050023 | [6 empty] | LED23J293 | F5-JC2235-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-10 |  |  | 无 | 机械总装8台中，6/2-6/5通电 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械总装8台中，6/2-6/5通电 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
22CNXG00716--LED23J293--2 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感三厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00716 | 激光切产品线 | JSLED23J293 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23050024 | [6 empty] | LED23J293 | F5-JC2235-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-10 |  |  | 无 | 机械总装8台中，6/2-6/5通电 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械总装8台中，6/2-6/5通电 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
22CNXG00716--LED23J293--3 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感三厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00716 | 激光切产品线 | JSLED23J293 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23050036 | [6 empty] | LED23J293 | F5-JC2235-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-10 |  |  | 无 | 机械总装8台中，6/2-6/5通电 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械总装8台中，6/2-6/5通电 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
22CNXG00716--LED23J293--4 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感三厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00716 | 激光切产品线 | JSLED23J293 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23050037 | [6 empty] | LED23J293 | F5-JC2235-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-10 |  |  | 无 | 机械总装8台中，6/2-6/5通电 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械总装8台中，6/2-6/5通电 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
22CNXG00716--LED23J293--5 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感三厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00716 | 激光切产品线 | JSLED23J293 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23050054 | [6 empty] | LED23J293 | F5-JC2235-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-10 |  |  | 无 | 机械总装8台中，6/2-6/5通电 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械总装8台中，6/2-6/5通电 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
22CNXG00716--LED23J293--6 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感三厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00716 | 激光切产品线 | JSLED23J293 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23050055 | [6 empty] | LED23J293 | F5-JC2235-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-10 |  |  | 无 | 机械总装8台中，6/2-6/5通电 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械总装8台中，6/2-6/5通电 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
22CNXG00716--LED23J293--7 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感三厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00716 | 激光切产品线 | JSLED23J293 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23050058 | [6 empty] | LED23J293 | F5-JC2235-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-10 |  |  | 无 | 机械总装8台中，6/2-6/5通电 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械总装8台中，6/2-6/5通电 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
22CNXG00716--LED23J294--1 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感三厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00716 | 激光切产品线 | JSLED23J294 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23050025 | [6 empty] | LED23J294 | F5-JC2236-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-10 |  |  | 无 | 机械总装8台中，6/2-6/5通电 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械总装8台中，6/2-6/5通电 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
22CNXG00716--LED23J294--2 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感三厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00716 | 激光切产品线 | JSLED23J294 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23050026 | [6 empty] | LED23J294 | F5-JC2236-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-10 |  |  | 无 | 机械总装8台中，6/2-6/5通电 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械总装8台中，6/2-6/5通电 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
22CNXG00716--LED23J294--3 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感三厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00716 | 激光切产品线 | JSLED23J294 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23050059 | [6 empty] | LED23J294 | F5-JC2236-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-10 |  |  | 无 | 机械总装8台中，6/2-6/5通电 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械总装8台中，6/2-6/5通电 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
22CNXG00716--LED23J294--4 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感三厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00716 | 激光切产品线 | JSLED23J294 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23050060 | [6 empty] | LED23J294 | F5-JC2236-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-10 |  |  | 无 | 机械总装8台中，6/2-6/5通电 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械总装8台中，6/2-6/5通电 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
22CNXG00716--LED23J294--5 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感三厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00716 | 激光切产品线 | JSLED23J294 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23050061 | [6 empty] | LED23J294 | F5-JC2236-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-10 |  |  | 无 | 机械总装8台中，6/2-6/5通电 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械总装8台中，6/2-6/5通电 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
22CNXG00716--LED23J294--6 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感三厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00716 | 激光切产品线 | JSLED23J294 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23050062 | [6 empty] | LED23J294 | F5-JC2236-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-10 |  |  | 无 | 机械总装8台中，6/2-6/5通电 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械总装8台中，6/2-6/5通电 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
22CNXG00716--LED23J294--7 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感三厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00716 | 激光切产品线 | JSLED23J294 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23050063 | [6 empty] | LED23J294 | F5-JC2236-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-10 |  |  | 无 | 机械总装8台中，6/2-6/5通电 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械总装8台中，6/2-6/5通电 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
22CNXG00716--LED23J295--1 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感三厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00716 | 激光切产品线 | JSLED23J295 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23050027 | [6 empty] | LED23J295 | F5-JC2237-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-10 |  |  | 无 | 机械总装8台中，6/2-6/5通电 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械总装8台中，6/2-6/5通电 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
22CNXG00716--LED23J295--2 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感三厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00716 | 激光切产品线 | JSLED23J295 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23050028 | [6 empty] | LED23J295 | F5-JC2237-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-10 |  |  | 无 | 机械总装8台中，6/2-6/5通电 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械总装8台中，6/2-6/5通电 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
22CNXG00716--LED23J295--3 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感三厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00716 | 激光切产品线 | JSLED23J295 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23050064 | [6 empty] | LED23J295 | F5-JC2237-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-10 |  |  | 无 | 机械总装8台中，6/2-6/5通电 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械总装8台中，6/2-6/5通电 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
22CNXG00716--LED23J295--4 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感三厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00716 | 激光切产品线 | JSLED23J295 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23050065 | [6 empty] | LED23J295 | F5-JC2237-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-10 |  |  | 无 | 机械总装8台中，6/2-6/5通电 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械总装8台中，6/2-6/5通电 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
22CNXG00716--LED23J295--5 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感三厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00716 | 激光切产品线 | JSLED23J295 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23050066 | [6 empty] | LED23J295 | F5-JC2237-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-10 |  |  | 无 | 机械总装8台中，6/2-6/5通电 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械总装8台中，6/2-6/5通电 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
22CNXG00716--LED23J295--6 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感三厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00716 | 激光切产品线 | JSLED23J295 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23050067 | [6 empty] | LED23J295 | F5-JC2237-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-10 |  |  | 无 | 机械总装8台中，6/2-6/5通电 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械总装8台中，6/2-6/5通电 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
22CNXG00716--LED23J295--7 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感三厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00716 | 激光切产品线 | JSLED23J295 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23050080 | [6 empty] | LED23J295 | F5-JC2237-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-10 |  |  | 无 | 机械总装8台中，6/2-6/5通电 | 否 | 无风险 |  |  |  | 机械总装8台中，6/2-6/5通电 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
230ZH00075--LED23J310--1 | 设备类 | 欣视界 | 2023-中国珠海-分切机-1台 | 230ZH00075 | 激光切产品线 | JSLED23J310 | 五金预分切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J310 | F5-XJN401-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | 暂停 | 2023-05-01 |  |  |  | 2023-06-15 |  |  |  |  | 否 | 无风险 |  |  |  | 5月项目号取消 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230ZH00083--LED23J318--1 | 设备类 | 欣视界 | 2023-中国珠海-搅拌机-1台 | 230ZH00083 | 激光切产品线 | JSLED23J318 | 搅拌机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J318 | F5-XRA10101 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-31 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q2 |  |  | 5
230ZH00084--LED23J319--1 | 设备类 | 欣视界 | 2023-中国珠海-超声波焊接机-1台 | 230ZH00084 | 激光切产品线 | JSLED23J319 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J319 | F5-XRB10101 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  |  |  | 否 | 无风险 |  |  |  | 外购 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230ZH00085--LED23J320--1 | 设备类 | 欣视界 | 2023-中国珠海-封装机-1台 | 230ZH00085 | 激光切产品线 | JSLED23J320 | 封装机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J320 | F5-XRC10101 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  |  |  | 否 | 无风险 |  |  |  | 外购 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230ZH00086--LED23J321--1 | 设备类 | 欣视界 | 2023-中国珠海-热压化成机-1台 | 230ZH00086 | 激光切产品线 | JSLED23J321 | 热压化成机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J321 | F5-XRE90101 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  |  |  | 否 | 无风险 |  |  |  | 外购 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230ZH00087--LED23J322--1 | 设备类 | 欣视界 | 2023-中国珠海-分容机-1台 | 230ZH00087 | 激光切产品线 | JSLED23J322 | 分容机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J322 | F5-XRG10101 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  |  |  | 否 | 无风险 |  |  |  | 外购 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230ZH00088--LED23J323--1 | 设备类 | 欣视界 | 2023-中国珠海-OCV检测机-1台 | 230ZH00088 | 激光切产品线 | JSLED23J323 | OCV检测机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J323 | F5-XRL90101 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  |  |  | 否 | 无风险 |  |  |  | 外购 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230ZH00089--LED23J324--1 | 设备类 | 欣视界 | 2023-中国珠海-常温静置机-1台 | 230ZH00089 | 激光切产品线 | JSLED23J324 | 常温静置机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J324 | F5-XRK90101 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  |  |  | 否 | 无风险 |  |  |  | 外购 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230ZH00090--LED23J325--1 | 设备类 | 欣视界 | 2023-中国珠海-注液机-1台 | 230ZH00090 | 激光切产品线 | JSLED23J325 | 注液机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J325 | F5-XRD10101 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  |  |  | 否 | 无风险 |  |  |  | 外购 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230ZH00091--LED23J326--1 | 设备类 | 欣视界 | 2023-中国珠海-高温静置机-1台 | 230ZH00091 | 激光切产品线 | JSLED23J326 | 高温静置机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J326 | F5-XRF10101 | 不启用 | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  |  |  | 否 | 无风险 |  |  |  | 2023/6/6项目号取消 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230ZH00092--LED23J327--1 | 设备类 | 欣视界 | 2023-中国珠海-二封机-1台 | 230ZH00092 | 激光切产品线 | JSLED23J327 | 二封机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J327 | F5-XRH10101 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  |  |  | 否 | 无风险 |  |  |  | 外购 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
230XA00095--LED23J333--1 | 设备类 | 陕煤 | 2023-中国西安-激光模切机-1台 | 230XA00095 | 激光切产品线 | JSLED23J333 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 145.1327 | 0 | 0 | LS601-23040048 |  | 2023-06-03 |  |  |  |  | LED23J333 | F5-XJC659-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | M5 |  |  |  |  | 2023-06-03 |  | 2023-11-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
230CQ00109--LED23J347--1 | 设备类 | 海辰 | 2023-中国重庆-二出四激光切-12台 | 230CQ00109 | 激光切产品线 | JSLED23J347 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 143.3628 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J347 | F5-JC2238-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-10 |  |  | 1、5/14客户完成CCD定点，已推进设计部门加快对接进度 | 1、目前处于M2、M3阶段 2、4/19完成3D冻结，4/30完成80%下单，5/14客户完成CCD定点，预计5/23完成设计下单 3、已下单物料3599项，到料率39.47% | 否 | 无风险 |  |  |  | 1、目前处于M2、M3阶段 2、4/19完成3D冻结，4/30完成80%下单，5/14客户完成CCD定点，预计5/23完成设计下单 3、已下单物料3599项，到料率39.47% | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
230CQ00109--LED23J347--2 | 设备类 | 海辰 | 2023-中国重庆-二出四激光切-12台 | 230CQ00109 | 激光切产品线 | JSLED23J347 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 143.3628 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J347 | F5-JC2238-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-10 |  |  | 1、5/14客户完成CCD定点，已推进设计部门加快对接进度 | 1、目前处于M2、M3阶段 2、4/19完成3D冻结，4/30完成80%下单，5/14客户完成CCD定点，预计5/23完成设计下单 3、已下单物料3599项，到料率39.47% | 否 | 无风险 |  |  |  | 1、目前处于M2、M3阶段 2、4/19完成3D冻结，4/30完成80%下单，5/14客户完成CCD定点，预计5/23完成设计下单 3、已下单物料3599项，到料率39.47% | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
230CQ00109--LED23J347--3 | 设备类 | 海辰 | 2023-中国重庆-二出四激光切-12台 | 230CQ00109 | 激光切产品线 | JSLED23J347 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 143.3628 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J347 | F5-JC2238-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-10 |  |  | 1、5/14客户完成CCD定点，已推进设计部门加快对接进度 | 1、目前处于M2、M3阶段 2、4/19完成3D冻结，4/30完成80%下单，5/14客户完成CCD定点，预计5/23完成设计下单 3、已下单物料3599项，到料率39.47% | 否 | 无风险 |  |  |  | 1、目前处于M2、M3阶段 2、4/19完成3D冻结，4/30完成80%下单，5/14客户完成CCD定点，预计5/23完成设计下单 3、已下单物料3599项，到料率39.47% | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
230CQ00109--LED23J348--1 | 设备类 | 海辰 | 2023-中国重庆-二出四激光切-12台 | 230CQ00109 | 激光切产品线 | JSLED23J348 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 143.3628 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J348 | F5-JC2239-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-10 |  |  | 1、5/14客户完成CCD定点，已推进设计部门加快对接进度 | 1、目前处于M2、M3阶段 2、4/19完成3D冻结，4/30完成80%下单，5/14客户完成CCD定点，预计5/23完成设计下单 3、已下单物料3599项，到料率39.47% | 否 | 无风险 |  |  |  | 1、目前处于M2、M3阶段 2、4/19完成3D冻结，4/30完成80%下单，5/14客户完成CCD定点，预计5/23完成设计下单 3、已下单物料3599项，到料率39.47% | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
230CQ00109--LED23J348--2 | 设备类 | 海辰 | 2023-中国重庆-二出四激光切-12台 | 230CQ00109 | 激光切产品线 | JSLED23J348 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 143.3628 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J348 | F5-JC2239-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-10 |  |  | 1、5/14客户完成CCD定点，已推进设计部门加快对接进度 | 1、目前处于M2、M3阶段 2、4/19完成3D冻结，4/30完成80%下单，5/14客户完成CCD定点，预计5/23完成设计下单 3、已下单物料3599项，到料率39.47% | 否 | 无风险 |  |  |  | 1、目前处于M2、M3阶段 2、4/19完成3D冻结，4/30完成80%下单，5/14客户完成CCD定点，预计5/23完成设计下单 3、已下单物料3599项，到料率39.47% | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
230CQ00109--LED23J348--3 | 设备类 | 海辰 | 2023-中国重庆-二出四激光切-12台 | 230CQ00109 | 激光切产品线 | JSLED23J348 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 143.3628 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J348 | F5-JC2239-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-10 |  |  | 1、5/14客户完成CCD定点，已推进设计部门加快对接进度 | 1、目前处于M2、M3阶段 2、4/19完成3D冻结，4/30完成80%下单，5/14客户完成CCD定点，预计5/23完成设计下单 3、已下单物料3599项，到料率39.47% | 否 | 无风险 |  |  |  | 1、目前处于M2、M3阶段 2、4/19完成3D冻结，4/30完成80%下单，5/14客户完成CCD定点，预计5/23完成设计下单 3、已下单物料3599项，到料率39.47% | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
230CQ00109--LED23J349--1 | 设备类 | 海辰 | 2023-中国重庆-二出四激光切-12台 | 230CQ00109 | 激光切产品线 | JSLED23J349 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 143.3628 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J349 | F5-JC2240-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-10 |  |  | 1、5/14客户完成CCD定点，已推进设计部门加快对接进度 | 1、目前处于M2、M3阶段 2、4/19完成3D冻结，4/30完成80%下单，5/14客户完成CCD定点，预计5/23完成设计下单 3、已下单物料3599项，到料率39.47% | 否 | 无风险 |  |  |  | 1、目前处于M2、M3阶段 2、4/19完成3D冻结，4/30完成80%下单，5/14客户完成CCD定点，预计5/23完成设计下单 3、已下单物料3599项，到料率39.47% | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
230CQ00109--LED23J349--2 | 设备类 | 海辰 | 2023-中国重庆-二出四激光切-12台 | 230CQ00109 | 激光切产品线 | JSLED23J349 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 143.3628 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J349 | F5-JC2240-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-10 |  |  | 1、5/14客户完成CCD定点，已推进设计部门加快对接进度 | 1、目前处于M2、M3阶段 2、4/19完成3D冻结，4/30完成80%下单，5/14客户完成CCD定点，预计5/23完成设计下单 3、已下单物料3599项，到料率39.47% | 否 | 无风险 |  |  |  | 1、目前处于M2、M3阶段 2、4/19完成3D冻结，4/30完成80%下单，5/14客户完成CCD定点，预计5/23完成设计下单 3、已下单物料3599项，到料率39.47% | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
230CQ00109--LED23J349--3 | 设备类 | 海辰 | 2023-中国重庆-二出四激光切-12台 | 230CQ00109 | 激光切产品线 | JSLED23J349 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 143.3628 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J349 | F5-JC2240-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-10 |  |  | 1、5/14客户完成CCD定点，已推进设计部门加快对接进度 | 1、目前处于M2、M3阶段 2、4/19完成3D冻结，4/30完成80%下单，5/14客户完成CCD定点，预计5/23完成设计下单 3、已下单物料3599项，到料率39.47% | 否 | 无风险 |  |  |  | 1、目前处于M2、M3阶段 2、4/19完成3D冻结，4/30完成80%下单，5/14客户完成CCD定点，预计5/23完成设计下单 3、已下单物料3599项，到料率39.47% | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
230CQ00109--LED23J350--1 | 设备类 | 海辰 | 2023-中国重庆-二出四激光切-12台 | 230CQ00109 | 激光切产品线 | JSLED23J350 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 143.3628 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J350 | F5-JC2241-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-10 |  |  | 1、5/14客户完成CCD定点，已推进设计部门加快对接进度 | 1、目前处于M2、M3阶段 2、4/19完成3D冻结，4/30完成80%下单，5/14客户完成CCD定点，预计5/23完成设计下单 3、已下单物料3599项，到料率39.47% | 否 | 无风险 |  |  |  | 1、目前处于M2、M3阶段 2、4/19完成3D冻结，4/30完成80%下单，5/14客户完成CCD定点，预计5/23完成设计下单 3、已下单物料3599项，到料率39.47% | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
230CQ00109--LED23J350--2 | 设备类 | 海辰 | 2023-中国重庆-二出四激光切-12台 | 230CQ00109 | 激光切产品线 | JSLED23J350 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 143.3628 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J350 | F5-JC2241-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-10 |  |  | 1、5/14客户完成CCD定点，已推进设计部门加快对接进度 | 1、目前处于M2、M3阶段 2、4/19完成3D冻结，4/30完成80%下单，5/14客户完成CCD定点，预计5/23完成设计下单 3、已下单物料3599项，到料率39.47% | 否 | 无风险 |  |  |  | 1、目前处于M2、M3阶段 2、4/19完成3D冻结，4/30完成80%下单，5/14客户完成CCD定点，预计5/23完成设计下单 3、已下单物料3599项，到料率39.47% | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
230CQ00109--LED23J350--3 | 设备类 | 海辰 | 2023-中国重庆-二出四激光切-12台 | 230CQ00109 | 激光切产品线 | JSLED23J350 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 143.3628 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J350 | F5-JC2241-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-10 |  |  | 1、5/14客户完成CCD定点，已推进设计部门加快对接进度 | 1、目前处于M2、M3阶段 2、4/19完成3D冻结，4/30完成80%下单，5/14客户完成CCD定点，预计5/23完成设计下单 3、已下单物料3599项，到料率39.47% | 否 | 无风险 |  |  |  | 1、目前处于M2、M3阶段 2、4/19完成3D冻结，4/30完成80%下单，5/14客户完成CCD定点，预计5/23完成设计下单 3、已下单物料3599项，到料率39.47% | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
23TS000110--LED23J351--1 | 设备类 | 远景 | 2023-英国桑德兰-激光模切机-6台 | 23TS000110 | 激光切产品线 | JSLED23J351 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 760 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J351 | F5-XJA507-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险
23TS000110--LED23J352--1 | 设备类 | 远景 | 2023-英国桑德兰-激光模切机-6台 | 23TS000110 | 激光切产品线 | JSLED23J352 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J352 | F5-XJA508-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 远景 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险
23TS000110--LED23J352--2 | 设备类 | 远景 | 2023-英国桑德兰-激光模切机-6台 | 23TS000110 | 激光切产品线 | JSLED23J352 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J352 | F5-XJA508-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 远景 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险
23TS000110--LED23J353--1 | 设备类 | 远景 | 2023-英国桑德兰-激光模切机-6台 | 23TS000110 | 激光切产品线 | JSLED23J353 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J353 | F5-XJA509-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 远景 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险
23TS000110--LED23J354--1 | 设备类 | 远景 | 2023-英国桑德兰-激光模切机-6台 | 23TS000110 | 激光切产品线 | JSLED23J354 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 760 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J354 | F5-XJA510-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险
23FD000134--LED23J356--1 | 设备类 | 远景 | 2023-法国杜埃-激光模切机-8台 | 23FD000134 | 激光切产品线 | JSLED23J356 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 760 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J356 | F5-XJA511-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险
23FD000134--LED23J357--1 | 设备类 | 远景 | 2023-法国杜埃-激光模切机-8台 | 23FD000134 | 激光切产品线 | JSLED23J357 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 760 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J357 | F5-XJA512-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险
230YT00118--LED23J365--1 | 设备类 | 德晋 | 2023-中国烟台-模切分条一体机-6台 | 230YT00118 | 激光切产品线 | JSLED23J365 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 146.9027 | 0 | 0 | LS601-23050090 | [6 empty] | LED23J365 | F5-JC2242-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-30 |  | 2023-12-31 | 风险点： 1，已请未下单8项物料。 2，无锡勤硕机械科技有限公司 共计下单278项，截止5/19交货202项，多次跳票，风险不可控，已邮件输出相关人员。 解决方案：正在催采购下单。 已邮件预警。 | 1，工程已下单8688项，采购下单8680项，已请未下单8项，到料率94.43%，入库率90.86% | 是 | 未出货-物料延期 |  |  |  | 1，工程已下单8688项，采购下单8680项，已请未下单8项，到料率94.43%，入库率90.86% | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  |  | Q4 |  |  | 12
230YT00118--LED23J365--2 | 设备类 | 德晋 | 2023-中国烟台-模切分条一体机-6台 | 230YT00118 | 激光切产品线 | JSLED23J365 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 146.9027 | 0 | 0 | LS601-23050091 | [6 empty] | LED23J365 | F5-JC2242-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-30 |  | 2023-12-31 | 风险点： 1，已请未下单8项物料。 2，无锡勤硕机械科技有限公司 共计下单278项，截止5/19交货202项，多次跳票，风险不可控，已邮件输出相关人员。 解决方案：正在催采购下单。 已邮件预警。 | 1，工程已下单8688项，采购下单8680项，已请未下单8项，到料率94.43%，入库率90.86% | 是 | 未出货-物料延期 |  |  |  | 1，工程已下单8688项，采购下单8680项，已请未下单8项，到料率94.43%，入库率90.86% | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  |  | Q4 |  |  | 12
230YT00118--LED23J366--1 | 设备类 | 德晋 | 2023-中国烟台-模切分条一体机-6台 | 230YT00118 | 激光切产品线 | JSLED23J366 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 146.9027 | 0 | 0 | LS601-23050092 | [6 empty] | LED23J366 | F5-JC2243-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-30 |  | 2023-12-31 | 风险点： 1，已请未下单8项物料。 2，无锡勤硕机械科技有限公司 共计下单278项，截止5/19交货202项，多次跳票，风险不可控，已邮件输出相关人员。 解决方案：正在催采购下单。 已邮件预警。 | 1，工程已下单8688项，采购下单8680项，已请未下单8项，到料率94.43%，入库率90.86% | 是 | 未出货-物料延期 |  |  |  | 1，工程已下单8688项，采购下单8680项，已请未下单8项，到料率94.43%，入库率90.86% | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  |  | Q4 |  |  | 12
230YT00118--LED23J367--1 | 设备类 | 德晋 | 2023-中国烟台-模切分条一体机-6台 | 230YT00118 | 激光切产品线 | JSLED23J367 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 146.9027 | 0 | 0 | LS601-23050093 | [6 empty] | LED23J367 | F5-JC2244-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-30 |  | 2023-12-31 | 风险点： 1，已请未下单8项物料。 2，无锡勤硕机械科技有限公司 共计下单278项，截止5/19交货202项，多次跳票，风险不可控，已邮件输出相关人员。 解决方案：正在催采购下单。 已邮件预警。 | 1，工程已下单8688项，采购下单8680项，已请未下单8项，到料率94.43%，入库率90.86% | 是 | 未出货-物料延期 |  |  |  | 1，工程已下单8688项，采购下单8680项，已请未下单8项，到料率94.43%，入库率90.86% | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  |  | Q4 |  |  | 12
230YT00118--LED23J367--2 | 设备类 | 德晋 | 2023-中国烟台-模切分条一体机-6台 | 230YT00118 | 激光切产品线 | JSLED23J367 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 146.9027 | 0 | 0 | LS601-23050094 | [6 empty] | LED23J367 | F5-JC2244-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-30 |  | 2023-12-31 | 风险点： 1，已请未下单8项物料。 2，无锡勤硕机械科技有限公司 共计下单278项，截止5/19交货202项，多次跳票，风险不可控，已邮件输出相关人员。 解决方案：正在催采购下单。 已邮件预警。 | 1，工程已下单8688项，采购下单8680项，已请未下单8项，到料率94.43%，入库率90.86% | 是 | 未出货-物料延期 |  |  |  | 1，工程已下单8688项，采购下单8680项，已请未下单8项，到料率94.43%，入库率90.86% | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  |  | Q4 |  |  | 12
230YT00118--LED23J368--1 | 设备类 | 德晋 | 2023-中国烟台-模切分条一体机-6台 | 230YT00118 | 激光切产品线 | JSLED23J368 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 146.9027 | 0 | 0 | LS601-23050095 | [6 empty] | LED23J368 | F5-JC2245-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-30 |  | 2023-12-31 | 风险点： 1，已请未下单8项物料。 2，无锡勤硕机械科技有限公司 共计下单278项，截止5/19交货202项，多次跳票，风险不可控，已邮件输出相关人员。 解决方案：正在催采购下单。 已邮件预警。 | 1，工程已下单8688项，采购下单8680项，已请未下单8项，到料率94.43%，入库率90.86% | 是 | 未出货-物料延期 |  |  |  | 1，工程已下单8688项，采购下单8680项，已请未下单8项，到料率94.43%，入库率90.86% | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  |  | Q4 |  |  | 12
230JM00157--LED23J393--1 | 设备类 | 中航 | 2023-中国江门-二出二激光切-10台 | 230JM00157 | 激光切产品线 | JSLED23J393 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 252.8496 | 0 | 0 | LS602-23050001 | 2023-05-04 | 2023-05-04 |  |  |  |  | LED23J393 | F5-XJC660-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-04 |  | 2023-09-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q3 |  |  | 9
230JM00157--LED23J393--2 | 设备类 | 中航 | 2023-中国江门-二出二激光切-10台 | 230JM00157 | 激光切产品线 | JSLED23J393 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 252.8496 | 0 | 0 | LS602-23050001 | 2023-05-04 | 2023-05-04 |  |  |  |  | LED23J393 | F5-XJC660-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-04 |  | 2023-09-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q3 |  |  | 9
230JM00157--LED23J394--1 | 设备类 | 中航 | 2023-中国江门-二出二激光切-10台 | 230JM00157 | 激光切产品线 | JSLED23J394 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 252.8496 | 0 | 0 | LS602-23050004 | 2023-05-04 | 2023-05-04 |  |  |  |  | LED23J394 | F5-XJC661-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-04 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
230JM00157--LED23J394--2 | 设备类 | 中航 | 2023-中国江门-二出二激光切-10台 | 230JM00157 | 激光切产品线 | JSLED23J394 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 252.8496 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J394 | F5-XJC661-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 |  |  |  | 中航两台机FAT完成，做非功能中。
230JM00157--LED23J394--3 | 设备类 | 中航 | 2023-中国江门-二出二激光切-10台 | 230JM00157 | 激光切产品线 | JSLED23J394 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 252.8496 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J394 | F5-XJC661-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 |  |  |  | 中航两台机FAT完成，做非功能中。
230JM00157--LED23J395--1 | 设备类 | 中航 | 2023-中国江门-二出二激光切-10台 | 230JM00157 | 激光切产品线 | JSLED23J395 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 252.8496 | 0 | 0 | LS602-23050006 | 2023-05-04 | 2023-05-04 |  |  |  |  | LED23J395 | F5-XJC662-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-04 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
230JM00157--LED23J395--2 | 设备类 | 中航 | 2023-中国江门-二出二激光切-10台 | 230JM00157 | 激光切产品线 | JSLED23J395 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 252.8496 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J395 | F5-XJC662-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 |  |  |  | 中航两台机FAT完成，做非功能中。
230JM00157--LED23J395--3 | 设备类 | 中航 | 2023-中国江门-二出二激光切-10台 | 230JM00157 | 激光切产品线 | JSLED23J395 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 252.8496 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J395 | F5-XJC662-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 |  |  |  | 中航两台机FAT完成，做非功能中。
230JM00157--LED23J396--1 | 设备类 | 中航 | 2023-中国江门-二出二激光切-10台 | 230JM00157 | 激光切产品线 | JSLED23J396 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 252.8496 | 0 | 0 | LS602-23050002 | 2023-05-04 | 2023-05-04 |  |  |  |  | LED23J396 | F5-XJC663-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-04 |  | 2023-09-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q3 |  |  | 9
230JM00157--LED23J396--2 | 设备类 | 中航 | 2023-中国江门-二出二激光切-10台 | 230JM00157 | 激光切产品线 | JSLED23J396 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 252.8496 | 0 | 0 | LS602-23050002 | 2023-05-04 | 2023-05-04 |  |  |  |  | LED23J396 | F5-XJC663-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-04 |  | 2023-09-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q3 |  |  | 9
23IB000158--LED23J397--1 | 设备类 | EESL | 2023-印度班加罗尔-一出二模切机-16台 | 23IB000158 | 激光切产品线 | JSLED23J397 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J397 | F5-JC2246-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险
23IB000158--LED23J397--2 | 设备类 | EESL | 2023-印度班加罗尔-一出二模切机-16台 | 23IB000158 | 激光切产品线 | JSLED23J397 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J397 | F5-JC2246-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险
23IB000158--LED23J397--3 | 设备类 | EESL | 2023-印度班加罗尔-一出二模切机-16台 | 23IB000158 | 激光切产品线 | JSLED23J397 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J397 | F5-JC2246-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险
23IB000158--LED23J397--4 | 设备类 | EESL | 2023-印度班加罗尔-一出二模切机-16台 | 23IB000158 | 激光切产品线 | JSLED23J397 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J397 | F5-JC2246-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险
23IB000158--LED23J398--1 | 设备类 | EESL | 2023-印度班加罗尔-一出二模切机-16台 | 23IB000158 | 激光切产品线 | JSLED23J398 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J398 | F5-JC2247-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险
23IB000158--LED23J398--2 | 设备类 | EESL | 2023-印度班加罗尔-一出二模切机-16台 | 23IB000158 | 激光切产品线 | JSLED23J398 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J398 | F5-JC2247-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险
23IB000158--LED23J398--3 | 设备类 | EESL | 2023-印度班加罗尔-一出二模切机-16台 | 23IB000158 | 激光切产品线 | JSLED23J398 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J398 | F5-JC2247-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险
23IB000158--LED23J398--4 | 设备类 | EESL | 2023-印度班加罗尔-一出二模切机-16台 | 23IB000158 | 激光切产品线 | JSLED23J398 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J398 | F5-JC2247-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险
23IB000158--LED23J399--1 | 设备类 | EESL | 2023-印度班加罗尔-一出二模切机-16台 | 23IB000158 | 激光切产品线 | JSLED23J399 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J399 | F5-JC2248-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险
23IB000158--LED23J399--2 | 设备类 | EESL | 2023-印度班加罗尔-一出二模切机-16台 | 23IB000158 | 激光切产品线 | JSLED23J399 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J399 | F5-JC2248-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险
23IB000158--LED23J399--3 | 设备类 | EESL | 2023-印度班加罗尔-一出二模切机-16台 | 23IB000158 | 激光切产品线 | JSLED23J399 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J399 | F5-JC2248-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险
23IB000158--LED23J399--4 | 设备类 | EESL | 2023-印度班加罗尔-一出二模切机-16台 | 23IB000158 | 激光切产品线 | JSLED23J399 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J399 | F5-JC2248-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险
23IB000158--LED23J400--1 | 设备类 | EESL | 2023-印度班加罗尔-一出二模切机-16台 | 23IB000158 | 激光切产品线 | JSLED23J400 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J400 | F5-JC2249-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险
23IB000158--LED23J400--2 | 设备类 | EESL | 2023-印度班加罗尔-一出二模切机-16台 | 23IB000158 | 激光切产品线 | JSLED23J400 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J400 | F5-JC2249-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险
23IB000158--LED23J400--3 | 设备类 | EESL | 2023-印度班加罗尔-一出二模切机-16台 | 23IB000158 | 激光切产品线 | JSLED23J400 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J400 | F5-JC2249-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险
23IB000158--LED23J400--4 | 设备类 | EESL | 2023-印度班加罗尔-一出二模切机-16台 | 23IB000158 | 激光切产品线 | JSLED23J400 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J400 | F5-JC2249-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险
230SH0162--LED23J403--1 | 设备类 | 蔚来 | 2023-上海蔚来-激光裁切机-1台 | 230SH0162 | 激光切产品线 | JSLED23J403 | 激光切裁一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 250 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J403 | F5-XJH401-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-17 |  |  | 1.设备交期紧，以目前的进度难以满足交期。 2.项目3D详细设计并非4月9日开始，4月9日至14日都是在与客户核对技术协议及讨论设计方案，4月14号前由于多个重要参数无法确定（如上料方式、蓝本尺寸、极片宽度兼容范围等），加上4月14日下午客户变更方案，改冲V角为冲圆角，需重新调整布局及修改设计方案。设计延期为高风险。 3.裁切刀数量牵扯到裁切刀方案确定，影响设计进度。 4.因CCD方案未确认已影响设计正常下单，目前已跟催CCD。 5.客户方案变更，涉及到增值部分未确认，已经严重影响到设计下单。高风险 | 1.项目设计阶段，已完成第二轮3D评审 2.项目设计阶段，已完成3轮3D评审 3.设计已下单19个模组，未下单11个。 3.工程已下单912项，采购下单421项，采购未下单491项，到料率7.46%。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.项目设计阶段，已完成第二轮3D评审 2.项目设计阶段，已完成3轮3D评审 3.设计已下单19个模组，未下单11个。 3.工程已下单912项，采购下单421项，采购未下单491项，到料率7.46%。 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7
230YC00009--LED23J412--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 | 230YC00009 | 激光切产品线 | JSLED23J412 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J412 | F5-JC2250-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230YC00009--LED23J413--1 | 设备类 | 楚能 | 2023-中国宜昌三厂-一出二激光切-38台 | 230YC00009 | 激光切产品线 | JSLED23J413 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J413 | F5-JC2251-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
23TS000110--LED23J414--1 | 设备类 | 远景 | 2023-英国桑德兰-激光模切机-6台 | 23TS000110 | 激光切产品线 | JSLED23J414 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 760 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J414 | F5-XJA513-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险
23TS000110--LED23J415--1 | 设备类 | 远景 | 2023-英国桑德兰-激光模切机-6台 | 23TS000110 | 激光切产品线 | JSLED23J415 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 760 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J415 | F5-XJA514-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险
23TS000110--LED23J416--1 | 设备类 | 远景 | 2023-英国桑德兰-激光模切机-6台 | 23TS000110 | 激光切产品线 | JSLED23J416 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 760 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J416 | F5-XJA515-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险
23TS000110--LED23J417--1 | 设备类 | 远景 | 2023-英国桑德兰-激光模切机-6台 | 23TS000110 | 激光切产品线 | JSLED23J417 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 760 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J417 | F5-XJA516-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险
23FD000134--LED23J418--1 | 设备类 | 远景 | 2023-法国杜埃-激光模切机-8台 | 23FD000134 | 激光切产品线 | JSLED23J418 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 760 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J418 | F5-XJA517-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险
23FD000134--LED23J419--1 | 设备类 | 远景 | 2023-法国杜埃-激光模切机-8台 | 23FD000134 | 激光切产品线 | JSLED23J419 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 760 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J419 | F5-XJA518-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险
23FD000134--LED23J420--1 | 设备类 | 远景 | 2023-法国杜埃-激光模切机-8台 | 23FD000134 | 激光切产品线 | JSLED23J420 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 760 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J420 | F5-XJA519-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险
23FD000134--LED23J421--1 | 设备类 | 远景 | 2023-法国杜埃-激光模切机-8台 | 23FD000134 | 激光切产品线 | JSLED23J421 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 760 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J421 | F5-XJA520-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险
23FD000134--LED23J422--1 | 设备类 | 远景 | 2023-法国杜埃-激光模切机-8台 | 23FD000134 | 激光切产品线 | JSLED23J422 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 760 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J422 | F5-XJA521-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险
23FD000134--LED23J423--1 | 设备类 | 远景 | 2023-法国杜埃-激光模切机-8台 | 23FD000134 | 激光切产品线 | JSLED23J423 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 760 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J423 | F5-XJA522-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WH00180--LED23J426--1 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-二出二激光切-4台 | 230WH00180 | 激光切产品线 | JSLED23J426 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 252.8496 | 0 | 0 | LS602-23050241 | [6 empty] | LED23J426 | F5-XJC664-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [7 empty] | 2023-09-30 |  |  | 否 | 无风险 |  |  |  | 中航两台机FAT完成，做非功能中。 | [12 empty] | Q3 |  |  | 9
230WH00183--LED23J426-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-中国武汉-二出二激光切-增值改造 | 230WH00183 | 激光切产品线 | JSLED23J426-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J426-01 | B01-015822A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WH00180--LED23J427--1 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-二出二激光切-4台 | 230WH00180 | 激光切产品线 | JSLED23J427 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 252.8496 | 0 | 0 | LS602-23050164 | [6 empty] | LED23J427 | F5-XJC665-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [7 empty] | 2023-12-31 |  |  | 否 | 无风险 |  |  |  | 中航两台机FAT完成，做非功能中。 | [12 empty] | Q4 |  |  | 12
230WH00180--LED23J428--1 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-二出二激光切-4台 | 230WH00180 | 激光切产品线 | JSLED23J428 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 252.8496 | 0 | 0 | LS602-23050163 | [6 empty] | LED23J428 | F5-XJC666-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WH00180--LED23J429--1 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-二出二激光切-4台 | 230WH00180 | 激光切产品线 | JSLED23J429 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 252.8496 | 0 | 0 | LS602-23050242 | [6 empty] | LED23J429 | F5-XJC667-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WH00183--LED23J429-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-中国武汉-二出二激光切-增值改造 | 230WH00183 | 激光切产品线 | JSLED23J429-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J429-01 | B01-015823A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230XA00208--LED23J471--1 | 设备类 | 西安陕煤 | 2023-中国西安-二出二激光切-8台 | 230XA00208 | 激光切产品线 | JSLED23J471 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J471 | F5-JC2252-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230XA00208--LED23J471--2 | 设备类 | 西安陕煤 | 2023-中国西安-二出二激光切-8台 | 230XA00208 | 激光切产品线 | JSLED23J471 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J471 | F5-JC2252-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230XA00208--LED23J472--1 | 设备类 | 西安陕煤 | 2023-中国西安-二出二激光切-8台 | 230XA00208 | 激光切产品线 | JSLED23J472 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J472 | F5-JC2253-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230XA00208--LED23J472--2 | 设备类 | 西安陕煤 | 2023-中国西安-二出二激光切-8台 | 230XA00208 | 激光切产品线 | JSLED23J472 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J472 | F5-JC2253-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230XA00208--LED23J473--1 | 设备类 | 西安陕煤 | 2023-中国西安-二出二激光切-8台 | 230XA00208 | 激光切产品线 | JSLED23J473 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J473 | F5-JC2254-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230XA00208--LED23J473--2 | 设备类 | 西安陕煤 | 2023-中国西安-二出二激光切-8台 | 230XA00208 | 激光切产品线 | JSLED23J473 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J473 | F5-JC2254-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230XA00208--LED23J474--1 | 设备类 | 西安陕煤 | 2023-中国西安-二出二激光切-8台 | 230XA00208 | 激光切产品线 | JSLED23J474 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J474 | F5-JC2255-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230XA00208--LED23J474--2 | 设备类 | 西安陕煤 | 2023-中国西安-二出二激光切-8台 | 230XA00208 | 激光切产品线 | JSLED23J474 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J474 | F5-JC2255-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230JA00209--LED23J475--1 | 设备类 | 海能 | 2023-中国-江西吉安-激光模切机-6台 | 230JA00209 | 激光切产品线 | JSLED23J475 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J475 | F5-XJC668-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230JA00209--LED23J475--2 | 设备类 | 海能 | 2023-中国-江西吉安-激光模切机-6台 | 230JA00209 | 激光切产品线 | JSLED23J475 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J475 | F5-XJC668-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230JA00209--LED23J476--1 | 设备类 | 海能 | 2023-中国-江西吉安-激光模切机-6台 | 230JA00209 | 激光切产品线 | JSLED23J476 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 262.8319 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J476 | F5-XJC669-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230JA00209--LED23J476--2 | 设备类 | 海能 | 2023-中国-江西吉安-激光模切机-6台 | 230JA00209 | 激光切产品线 | JSLED23J476 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 262.8319 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J476 | F5-XJC669-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230JA00209--LED23J477--1 | 设备类 | 海能 | 2023-中国-江西吉安-激光模切机-6台 | 230JA00209 | 激光切产品线 | JSLED23J477 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 262.8319 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J477 | F5-XJC670-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230JA00209--LED23J477--2 | 设备类 | 海能 | 2023-中国-江西吉安-激光模切机-6台 | 230JA00209 | 激光切产品线 | JSLED23J477 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 262.8319 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J477 | F5-XJC670-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230JA00209--LED23J478--1 | 设备类 | 海能 | 2023-中国-江西吉安-激光模切机-6台 | 230JA00209 | 激光切产品线 | JSLED23J478 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J478 | F5-XJC671-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230JA00209--LED23J478--2 | 设备类 | 海能 | 2023-中国-江西吉安-激光模切机-6台 | 230JA00209 | 激光切产品线 | JSLED23J478 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J478 | F5-XJC671-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230JY00213--LED23J490--1 | 设备类 | 远景 | 2023-中国江阴-一出二五金预分切机-6台 | 230JY00213 | 激光切产品线 | JSLED23J490 | 五金预分切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 110 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J490 | F5-XJN501-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230JY00213--LED23J491--1 | 设备类 | 远景 | 2023-中国江阴-一出二五金预分切机-6台 | 230JY00213 | 激光切产品线 | JSLED23J491 | 五金预分切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 110 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J491 | F5-XJN502-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230JY00213--LED23J491--2 | 设备类 | 远景 | 2023-中国江阴-一出二五金预分切机-6台 | 230JY00213 | 激光切产品线 | JSLED23J491 | 五金预分切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 110 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J491 | F5-XJN502-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230JY00213--LED23J492--1 | 设备类 | 远景 | 2023-中国江阴-一出二五金预分切机-6台 | 230JY00213 | 激光切产品线 | JSLED23J492 | 五金预分切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 55 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J492 | F5-XJN503-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230JY00213--LED23J492--2 | 设备类 | 远景 | 2023-中国江阴-一出二五金预分切机-6台 | 230JY00213 | 激光切产品线 | JSLED23J492 | 五金预分切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 55 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J492 | F5-XJN503-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230JY00213--LED23J493--1 | 设备类 | 远景 | 2023-中国江阴-一出二五金预分切机-6台 | 230JY00213 | 激光切产品线 | JSLED23J493 | 五金预分切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 220 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J493 | F5-XJN504-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230QZ00219--LED23J494--1 | 设备类 | 卓能 | 2023-中国钦州-一出二激光切-2台 | 230QZ00219 | 激光切产品线 | JSLED23J494 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J494 | F5-JC2256-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230QZ00219--LED23J495--1 | 设备类 | 卓能 | 2023-中国钦州-一出二激光切-2台 | 230QZ00219 | 激光切产品线 | JSLED23J495 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J495 | F5-JC2257-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
22CNXG00715--LED23J496--2 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | 激光切产品线 | JSLED23J496 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J496 | F5-JC2258-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 |  |  |  | 已出货
22CNXG00715--LED23J496--3 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | 激光切产品线 | JSLED23J496 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J496 | F5-JC2258-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 |  |  |  | 已出货
22CNXG00715--LED23J496--4 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | 激光切产品线 | JSLED23J496 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J496 | F5-JC2258-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 |  |  |  | 已出货
22CNXG00715--LED23J496--5 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | 激光切产品线 | JSLED23J496 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J496 | F5-JC2258-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 |  |  |  | 已出货
22CNXG00715--LED23J496--6 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | 激光切产品线 | JSLED23J496 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J496 | F5-JC2258-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 |  |  |  | 已出货
22CNXG00715--LED23J496--7 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | 激光切产品线 | JSLED23J496 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J496 | F5-JC2258-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 |  |  |  | 已出货
22CNXG00715--LED23J496--1 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | 激光切产品线 | JSLED23J496 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-06-13 |  |  |  |  | LED23J496 | F5-JC2258-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-13 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
22CNXG00715--LED23J497--2 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | 激光切产品线 | JSLED23J497 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J497 | F5-JC2259-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 |  |  |  | 已出货
22CNXG00715--LED23J497--3 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | 激光切产品线 | JSLED23J497 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J497 | F5-JC2259-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 |  |  |  | 已出货
22CNXG00715--LED23J497--4 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | 激光切产品线 | JSLED23J497 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J497 | F5-JC2259-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 |  |  |  | 已出货
22CNXG00715--LED23J497--5 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | 激光切产品线 | JSLED23J497 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J497 | F5-JC2259-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 |  |  |  | 已出货
22CNXG00715--LED23J497--6 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | 激光切产品线 | JSLED23J497 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J497 | F5-JC2259-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 |  |  |  | 已出货
22CNXG00715--LED23J497--7 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | 激光切产品线 | JSLED23J497 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J497 | F5-JC2259-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 |  |  |  | 已出货
22CNXG00715--LED23J497--1 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | 激光切产品线 | JSLED23J497 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-06-13 |  |  |  |  | LED23J497 | F5-JC2259-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-13 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
22CNXG00715--LED23J498--4 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | 激光切产品线 | JSLED23J498 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J498 | F5-JC2260-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 |  |  |  | 已出货
22CNXG00715--LED23J498--5 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | 激光切产品线 | JSLED23J498 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J498 | F5-JC2260-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 |  |  |  | 已出货
22CNXG00715--LED23J498--6 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | 激光切产品线 | JSLED23J498 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J498 | F5-JC2260-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 |  |  |  | 已出货
22CNXG00715--LED23J498--7 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | 激光切产品线 | JSLED23J498 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J498 | F5-JC2260-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 |  |  |  | 已出货
22CNXG00715--LED23J498--2 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | 激光切产品线 | JSLED23J498 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-06-18 |  |  |  |  | LED23J498 | F5-JC2260-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-18 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
22CNXG00715--LED23J498--3 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | 激光切产品线 | JSLED23J498 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-06-18 |  |  |  |  | LED23J498 | F5-JC2260-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-18 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
22CNXG00715--LED23J498--1 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | 激光切产品线 | JSLED23J498 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-06-13 |  |  |  |  | LED23J498 | F5-JC2260-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-13 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
22CNXG00715--LED23J499--4 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | 激光切产品线 | JSLED23J499 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J499 | F5-JC2261-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 |  |  |  | 已出货
22CNXG00715--LED23J499--5 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | 激光切产品线 | JSLED23J499 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J499 | F5-JC2261-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 |  |  |  | 已出货
22CNXG00715--LED23J499--6 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | 激光切产品线 | JSLED23J499 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J499 | F5-JC2261-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 |  |  |  | 已出货
22CNXG00715--LED23J499--7 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | 激光切产品线 | JSLED23J499 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J499 | F5-JC2261-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险 |  |  |  | 已出货
22CNXG00715--LED23J499--2 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | 激光切产品线 | JSLED23J499 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-06-18 |  |  |  |  | LED23J499 | F5-JC2261-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-18 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
22CNXG00715--LED23J499--3 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | 激光切产品线 | JSLED23J499 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-06-18 |  |  |  |  | LED23J499 | F5-JC2261-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-18 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
22CNXG00715--LED23J499--1 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感二厂-一出二激光切-28台 | 22CNXG00715 | 激光切产品线 | JSLED23J499 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-06-13 |  |  |  |  | LED23J499 | F5-JC2261-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-13 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
230CZ00230--LED23J501--1 | 设备类 | 天合 | 2023-中国滁州-激光模切机-8台 | 230CZ00230 | 激光切产品线 | JSLED23J501 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J501 | F5-XJC672-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CZ00230--LED23J501--2 | 设备类 | 天合 | 2023-中国滁州-激光模切机-8台 | 230CZ00230 | 激光切产品线 | JSLED23J501 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J501 | F5-XJC672-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CZ00230--LED23J502--1 | 设备类 | 天合 | 2023-中国滁州-激光模切机-8台 | 230CZ00230 | 激光切产品线 | JSLED23J502 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J502 | F5-XJC673-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CZ00230--LED23J502--2 | 设备类 | 天合 | 2023-中国滁州-激光模切机-8台 | 230CZ00230 | 激光切产品线 | JSLED23J502 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J502 | F5-XJC673-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CZ00230--LED23J503--1 | 设备类 | 天合 | 2023-中国滁州-激光模切机-8台 | 230CZ00230 | 激光切产品线 | JSLED23J503 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J503 | F5-XJC674-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CZ00230--LED23J503--2 | 设备类 | 天合 | 2023-中国滁州-激光模切机-8台 | 230CZ00230 | 激光切产品线 | JSLED23J503 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J503 | F5-XJC674-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CZ00230--LED23J504--1 | 设备类 | 天合 | 2023-中国滁州-激光模切机-8台 | 230CZ00230 | 激光切产品线 | JSLED23J504 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J504 | F5-XJC675-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CZ00230--LED23J504--2 | 设备类 | 天合 | 2023-中国滁州-激光模切机-8台 | 230CZ00230 | 激光切产品线 | JSLED23J504 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J504 | F5-XJC675-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230BJ00231--LED23J505--1 | 设备类 | 恩力 | 2023-中国北京-激光模切裁切一体机-1台 | 230BJ00231 | 激光切产品线 | JSLED23J505 | 激光切裁一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J505 | F5-XJH206-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230JA00209--LED23J506--1 | 设备类 | 海能 | 2023-中国-江西吉安-激光模切机-6台 | 230JA00209 | 激光切产品线 | JSLED23J506 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J506 | F5-XJC313-02A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230JA00209--LED23J507--1 | 设备类 | 海能 | 2023-中国-江西吉安-激光模切机-6台 | 230JA00209 | 激光切产品线 | JSLED23J507 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J507 | F5-XJC314-02A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230XY00233--LED23J508--1 | 设备类 | 双登 | 2023-中国襄阳-模切机-8台 | 230XY00233 | 激光切产品线 | JSLED23J508 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J508 | F5-JC2262-01A |  | 激光切产品线 | 其他
230XY00233--LED23J508--2 | 设备类 | 双登 | 2023-中国襄阳-模切机-8台 | 230XY00233 | 激光切产品线 | JSLED23J508 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J508 | F5-JC2262-01A |  | 激光切产品线 | 其他
230XY00233--LED23J509--1 | 设备类 | 双登 | 2023-中国襄阳-模切机-8台 | 230XY00233 | 激光切产品线 | JSLED23J509 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J509 | F5-JC2263-01A |  | 激光切产品线 | 其他
230XY00233--LED23J509--2 | 设备类 | 双登 | 2023-中国襄阳-模切机-8台 | 230XY00233 | 激光切产品线 | JSLED23J509 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J509 | F5-JC2263-01A |  | 激光切产品线 | 其他
230XY00233--LED23J510--1 | 设备类 | 双登 | 2023-中国襄阳-模切机-8台 | 230XY00233 | 激光切产品线 | JSLED23J510 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J510 | F5-JC2264-01A |  | 激光切产品线 | 其他
230XY00233--LED23J510--2 | 设备类 | 双登 | 2023-中国襄阳-模切机-8台 | 230XY00233 | 激光切产品线 | JSLED23J510 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J510 | F5-JC2264-01A |  | 激光切产品线 | 其他
230XY00233--LED23J511--1 | 设备类 | 双登 | 2023-中国襄阳-模切机-8台 | 230XY00233 | 激光切产品线 | JSLED23J511 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J511 | F5-JC2265-01A |  | 激光切产品线 | 其他
230XY00233--LED23J511--2 | 设备类 | 双登 | 2023-中国襄阳-模切机-8台 | 230XY00233 | 激光切产品线 | JSLED23J511 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23J511 | F5-JC2265-01A |  | 激光切产品线 | 其他
230SH00072--LED23K309--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2023-中国上海-宽幅清洗机-1台 | 230SH00072 | 激光表面处理产品线 | JSLED23K309 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 480 | 0 | 0 | LS601-23050015 | [6 empty] | LED23K309 | F5-XJG710-01A |  | 激光表面处理产品线 | 比亚迪 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-30 |  |  | 1. 客户3D评审冻结延期，设计下单延迟，项目总体进度有延期风险。 2. 分枝从站，采购复期7月1日不满足交期，已和工程沟通设变。 | 阶段：M2 设计阶段 1、3月15日电气关键物料已下单。 2. 3月25日机械完成关键物料下单。 3. 4月3日设计完成所有模组下单。 4. 4月12日采购抛单完成，目前回料中，到料率86%。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 阶段：M2 设计阶段 1、3月15日电气关键物料已下单。 2. 3月25日机械完成关键物料下单。 3. 4月3日设计完成所有模组下单。 4. 4月12日采购抛单完成，目前回料中，到料率86%。 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
23RTN00121--LED23K346--1 | 设备类 | 三星 | 2023-韩国天安-负极大卷激光清洗机-1台 | 23RTN00121 | 激光表面处理产品线 | JSLED23K346 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23K346 | F5-XJG412-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险
230ZH00175--LED23K424--1 | 设备类 | 冠宇 | 2023-中国珠海-宽幅激光清洗机-1台 | 230ZH00175 | 激光表面处理产品线 | JSLED23K424 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 495.5752 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23K424 | F5-XJG413-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [8 empty] | 计划：2023/6/18设计下单完成-7/18齐料-8/18装配完成-9/2调试完成-9/4FAT-9/10发机 一、状态：由于利润空间狭小，降本方案还没冻结(品牌更换等需得到客户同意)还未执行设计 二、风险：技术协议未冻结，还未执行设计，较计划已延迟5天，会对交付造成冲击 | 5/10立项，技术协议未冻结，设计还未执行 | 否 | 无风险 |  |  |  | 5/10立项，技术协议未冻结，设计还未执行
230SZ00184--LED23K438-01--1 | 增值改造类 | ONE | 2023-中国深圳-正极清洗打样-增值改造 | 230SZ00184 | 激光表面处理产品线 | JSLED23K438-01 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23K438-01 | B01-015826A | 不启用 | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230JY00195--LED23L442--1 | 设备类 | 远景 | 2023-中国江阴-切卷一体机-1台 | 230JY00195 | 卷绕产品线 | JSLED23L442 | 圆柱模切卷绕一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23L442 | F5-WEE501-01A |  | 卷绕产品线 | 远景 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230JA00205--LED23L455--1 | 设备类 | 海能 | 2023-中国吉安-方形高速卷绕机-2台 | 230JA00205 | 卷绕产品线 | JSLED23L455 | 方形模切卷绕一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 141.5929 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23L455 | F5-WDG601-01A |  | 卷绕产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230JA00205--LED23L456--1 | 设备类 | 海能 | 2023-中国吉安-方形高速卷绕机-2台 | 230JA00205 | 卷绕产品线 | JSLED23L456 | 方形模切卷绕一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 141.5929 | 0 | 0 | [7 empty] | LED23L456 | F5-WDG602-01A |  | 卷绕产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230TZ00004--LED23T004--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2023-中国西安-涂膜机-2台 | 230TZ00004 | 涂布辊压分切产品线 | JSLED23T004 | 涂膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 336.28 | 0 | 0 | LS601-23030078 | 2023-04-25 | 2023-04-24 | LS603-23040044 |  |  |  | LED23T004 | F5-B2239I-01A |  | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | 华东 | [5 empty] | 2023-04-24 | 2023-10-01 |  | 暂无 | 1、安调中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  | Q4 |  |  | 10
230TZ00004--LED23T005--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2023-中国西安-涂膜机-2台 | 230TZ00004 | 涂布辊压分切产品线 | JSLED23T005 | 涂膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 336.28 | 0 | 0 | LS601-23030079 |  | 2023-06-01 |  |  |  |  | LED23T005 | F5-B2240I-01A |  | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | 华东 | M5 |  |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-10-01 |  | 暂无 | 1.设计下单100% 2.到料率98% 3.厂内安调进度90% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6 |  | Q4 |  |  | 10
230ZZ00006--LED23T016--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2023-中国郑州-涂膜机-3台 | 230ZZ00006 | 涂布辊压分切产品线 | JSLED23T016 | 涂膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 336.28 | 0 | 0 | LS601-23030032 | 2023-04-06 | 2023-04-06 | LS603-23040004 |  |  |  | LED23T016 | F5-B2242I-01A |  | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | 华东 | [5 empty] | 2023-04-06 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 暂无 | 1、安调中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
230ZH00064--LED23T256--1 | 设备类 | 欣视界 | 2023-中国珠海-涂布机-1台 | 230ZH00064 | 涂布辊压分切产品线 | JSLED23T256 | 涂布机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS601-23040034 | 2023-05-25 |  | LS603-23050097 |  |  |  | LED23T256 | F5-B2301I-01A |  | 涂布辊压分切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-30 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q2 |  |  | 5
230ZH00065--LED23T257--1 | 设备类 | 欣视界 | 2023-中国珠海-辊压分切机-1台 | 230ZH00065 | 涂布辊压分切产品线 | JSLED23T257 | 辊分机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS601-23040035 | 2023-05-25 |  | LS603-23050098 |  |  |  | LED23T257 | F5-B2302I-01A |  | 涂布辊压分切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-30 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q2 |  |  | 5
230DM00193--LED23T440--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2023-中国东盟-涂膜机-1台 | 230DM00193 | 涂布辊压分切产品线 | JSLED23T440 | 涂膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS601-23050104 | [6 empty] | LED23T440 | F5-B2301A-01A |  | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230ZH00067--LED23X282--1 | 设备类 | 欣视界 | 2023-中国珠海-切叠一体机-1台 | 230ZH00067 | 研究院产品线 | JSLED23X282 | 激光切叠一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS601-23050105 | [6 empty] | LED23X282 | F5-01SJ01-01A |  | 研究院产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-30 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q3 |  |  | 7
22BYWH00601--LEDBY22B535--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2022-BYD-武汉-激光预分切平台-1台 | 22BYWH00601 | 激光切产品线 | JSLEDBY22B535 | 激光预分切平台 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS601-22060001 | 2022-06-10 |  | LS603-22060007 |  |  |  | LEDBY22B535 | F5-XJK201-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 比亚迪 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
--LEDCA20A011-01--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | SZLEDCA20A011-01 | L63转接片焊接机换型PPE项目增值 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCA20A011-01 | B01-011837A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21CAND00021--LEDCA20A267--1 | 设备类 | CATL | 2021-CA-宁德H2-L52-1台 | 21CAND00021 | 大装配线 | SZLEDCA20A267 | 自动入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 530 | 0 | 0 | LJ601-21030051 | 2021-11-24 | 2021-11-07 | LJ603-21110018 |  |  |  | LEDCA20A267 | F5-XZE305-01A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2021-11-07 | 2023-01-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q1 | Q2 |  | 1 | 6
21CAND00022--LEDCA20A270--1 | 设备类 | CATL | 2021-CA-宁德H4-L54-1台 | 21CAND00022 | 大装配线 | SZLEDCA20A270 | 自动入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 530 | 0 | 0 | LJ601-21030052 | 2021-07-29 | 2021-05-19 | LJ603-21060008 |  |  |  | LEDCA20A270 | F5-XZE306-01A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2021-05-19 | 2023-02-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q1 | Q2 |  | 2 | 6
20ATND00398--LEDCA20B106--1 | 设备类 | ATL | 2020-AT-宁德-激光成型机-2台 | 20ATND00398 | 激光切产品线 | SZLEDCA20B106 | 激光模切成形分条机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 1106 | 0 | 0 |  | 2021-06-29 | 2020-12-10 |  | 2021-06-29 | 2023-04-05 |  | LEDCA20B106 | F5-XJF102-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | M6 |  |  |  |  | 2020-12-10 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2020 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
20ATND00398--LEDCA20B106--2 | 设备类 | ATL | 2020-AT-宁德-激光成型机-2台 | 20ATND00398 | 激光切产品线 | SZLEDCA20B106 | 激光模切成形分条机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 1106 | 0 | 0 |  | 2021-06-29 | 2020-12-10 |  | 2021-06-29 | 2023-04-05 |  | LEDCA20B106 | F5-XJF102-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | M6 |  |  |  |  | 2020-12-10 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2020 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
20ATND00401--LEDCA20B186--3 | 设备类 | ATL | 2020-AT-宁德一出4四期-4台 | 20ATND00401 | 激光切产品线 | SZLEDCA20B186 | 激光模切成形分条机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 950 | 0 | 0 | LE602-21070120 | 2021-07-31 | 2021-04-01 |  | 2021-11-26 | 2023-04-05 | 2022-09-14 | LEDCA20B186 | F5-XJS10201 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-04-01 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q1 | Q2 |  | 1 | 4 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
20ATND00401--LEDCA20B186--4 | 设备类 | ATL | 2020-AT-宁德一出4四期-4台 | 20ATND00401 | 激光切产品线 | SZLEDCA20B186 | 激光模切成形分条机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 950 | 0 | 0 | LE602-21070121 | 2021-07-31 | 2021-04-01 |  | 2021-11-26 | 2023-04-05 |  | LEDCA20B186 | F5-XJS10201 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-04-01 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q1 | Q2 |  | 1 | 4 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
20ATND00401--LEDCA20B186--2 | 设备类 | ATL | 2020-AT-宁德一出4四期-4台 | 20ATND00401 | 激光切产品线 | SZLEDCA20B186 | 激光模切成形分条机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 950 | 0 | 0 | LE602-21070119 | 2021-07-31 | 2021-03-01 |  | 2021-11-26 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | LEDCA20B186 | F5-XJS10201 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-03-01 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 3 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
20ATND00401--LEDCA20B186--1 | 设备类 | ATL | 2020-AT-宁德一出4四期-4台 | 20ATND00401 | 激光切产品线 | SZLEDCA20B186 | 激光模切成形分条机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 950 | 0 | 0 | LE602-21070118 | 2021-07-31 | 2021-02-01 |  | 2021-11-26 | 2022-09-14 |  | LEDCA20B186 | F5-XJS10201 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-02-01 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 2 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21CAYB00423--LEDCA21A017--1 | 设备类 | CATL | 2021-CA-宜宾-吉利自动干燥线12条 | 21CAYB00423 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCA21A017 | 自动干燥线(大U线) |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCA21A017 | F5-XGA305-01A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21CAYB00423--LEDCA21A017--2 | 设备类 | CATL | 2021-CA-宜宾-吉利自动干燥线12条 | 21CAYB00423 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCA21A017 | 自动干燥线(大U线) |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCA21A017 | F5-XGA305-01A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21CAYB00423--LEDCA21A017--3 | 设备类 | CATL | 2021-CA-宜宾-吉利自动干燥线12条 | 21CAYB00423 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCA21A017 | 自动干燥线(大U线) |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCA21A017 | F5-XGA305-01A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21CAYB00423--LEDCA21A017--4 | 设备类 | CATL | 2021-CA-宜宾-吉利自动干燥线12条 | 21CAYB00423 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCA21A017 | 自动干燥线(大U线) |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCA21A017 | F5-XGA305-01A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21CAYB00423--LEDCA21A018--1 | 设备类 | CATL | 2021-CA-宜宾-吉利自动干燥线12条 | 21CAYB00423 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCA21A018 | 自动干燥线(高兼容) |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCA21A018 | F5-XGA306-01A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21CAYB00423--LEDCA21A018--2 | 设备类 | CATL | 2021-CA-宜宾-吉利自动干燥线12条 | 21CAYB00423 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCA21A018 | 自动干燥线(高兼容) |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCA21A018 | F5-XGA306-01A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21CAYB00423--LEDCA21A018--3 | 设备类 | CATL | 2021-CA-宜宾-吉利自动干燥线12条 | 21CAYB00423 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCA21A018 | 自动干燥线(高兼容) |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCA21A018 | F5-XGA306-01A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21CAYB00423--LEDCA21A018--4 | 设备类 | CATL | 2021-CA-宜宾-吉利自动干燥线12条 | 21CAYB00423 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCA21A018 | 自动干燥线(高兼容) |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCA21A018 | F5-XGA306-01A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21CAYB00423--LEDCA21A018--5 | 设备类 | CATL | 2021-CA-宜宾-吉利自动干燥线12条 | 21CAYB00423 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCA21A018 | 自动干燥线(高兼容) |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCA21A018 | F5-XGA306-01A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21CAYB00423--LEDCA21A018--6 | 设备类 | CATL | 2021-CA-宜宾-吉利自动干燥线12条 | 21CAYB00423 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCA21A018 | 自动干燥线(高兼容) |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCA21A018 | F5-XGA306-01A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21CAYB00423--LEDCA21A018--7 | 设备类 | CATL | 2021-CA-宜宾-吉利自动干燥线12条 | 21CAYB00423 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCA21A018 | 自动干燥线(高兼容) |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCA21A018 | F5-XGA306-01A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21CAYB00423--LEDCA21A018--8 | 设备类 | CATL | 2021-CA-宜宾-吉利自动干燥线12条 | 21CAYB00423 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCA21A018 | 自动干燥线(高兼容) |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCA21A018 | F5-XGA306-01A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21CAND00023--LEDCA21A025--1 | 设备类 | CATL | 2021-CA-宁德-HEV-25ppm干燥线 | 21CAND00023 | 搬运干燥产品线 | SZLEDCA21A025 | HEV-50ppm自动干燥线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 180 | 0 | 0 | LJ601-21040005 | 2021-07-29 | 2021-05-18 | LJ603-21070007 |  |  |  | LEDCA21A025 | F5-XGA501-01A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [5 empty] | 2021-05-18 | 2023-02-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q1 | Q2 |  | 2 | 6
21CAND00024--LEDCA21A603--1 | 设备类 | CATL | 2021-CA-宁德-L49软包干燥线-1台 | 21CAND00024 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCA21A603 | L49软包干燥线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 220 | 0 | 0 | LJ601-22010079 | 2022-05-28 | 2022-05-28 | LJ603-22050077 | 2023-05-26 | 2023-05-26 |  | LEDCA21A603 | F5-XGA310-01A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | M6 |  |  |  |  | 2022-05-28 | 2023-01-01 | 2023-05-31 | 1、同客户沟通设备验收事宜中，客户提出目前调度机器人导轨滑块注油为集中式注油，需要改为分体式注油，待工程出方案同客户确认。 | 1、批量生产中，每班约5-7K 2、验收流程已发起,EHS/QA/OPN/MSS/IE/ME已签核，待确认验收结论 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 1 | 5 | 5
21CAND00027--LEDCA21A668--1 | 设备类 | CATL | 2021-CA-宁德-转接片激光焊接机-2台 | 21CAND00027 | 大装配线 | JMLEDCA21A668 | 转接片激光焊接机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 222 | 0 | 0 | LJ607-22010023 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | LJ603-22060032 |  |  |  | LEDCA21A668 | F5-XHC401-01A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-06-07 | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 物流线电机抖动改善物料，物料在5/16到现场，整改中， | 7个部门，完成4个部门验收，OPN+TMU+EHS签核中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5
21CAND00027--LEDCA21A669--1 | 设备类 | CATL | 2021-CA-宁德-转接片激光焊接机-2台 | 21CAND00027 | 大装配线 | JMLEDCA21A669 | 转接片激光焊接机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 222 | 0 | 0 | LJ601-22030027 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | LJ603-22060031 |  |  |  | LEDCA21A669 | F5-XHC402-01A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-06-07 | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 物流线电机抖动改善物料，物料在5/16到现场，整改中， | 7个部门，完成4个部门验收，OPN+TMU+EHS签核中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5
21CAND00025--LEDCA21B744--1 | 设备类 | CATL | 2021-CA-宁德-PSL模切机-10台 | 21CAND00025 | 激光切产品线 | JSLEDCA21B744 | 激光模切分切一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 180 | 0 | 0 | LS601-22030021 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | LS603-22060008 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-04-11 | LEDCA21B744 | F5-XJC280-01A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | M6 |  |  |  |  | 2022-05-26 | 2023-03-01 | 2023-04-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 5 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 4 | 4
21CAND00025--LEDCA21B744--2 | 设备类 | CATL | 2021-CA-宁德-PSL模切机-10台 | 21CAND00025 | 激光切产品线 | JSLEDCA21B744 | 激光模切分切一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 180 | 0 | 0 | LS601-22030022 | 2022-06-07 | 2022-06-06 | LS603-22050021 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-04-11 | LEDCA21B744 | F5-XJC280-01A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | M6 |  |  |  |  | 2022-06-06 | 2023-03-01 | 2023-04-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 4 | 4
21CAND00025--LEDCA21B744--3 | 设备类 | CATL | 2021-CA-宁德-PSL模切机-10台 | 21CAND00025 | 激光切产品线 | JSLEDCA21B744 | 激光模切分切一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 180 | 0 | 0 | LS601-22030023 | 2022-06-08 | 2022-06-07 | LS603-22060005 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-04-11 | LEDCA21B744 | F5-XJC280-01A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | M6 |  |  |  |  | 2022-06-07 | 2023-03-01 | 2023-04-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 4 | 4
21CAND00025--LEDCA21B744--4 | 设备类 | CATL | 2021-CA-宁德-PSL模切机-10台 | 21CAND00025 | 激光切产品线 | JSLEDCA21B744 | 激光模切分切一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 180 | 0 | 0 | LS601-22030024 | 2022-06-09 | 2022-06-08 | LS603-22060006 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-04-11 | LEDCA21B744 | F5-XJC280-01A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | M6 |  |  |  |  | 2022-06-08 | 2023-03-01 | 2023-04-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 4 | 4
21CAND00025--LEDCA21B744--5 | 设备类 | CATL | 2021-CA-宁德-PSL模切机-10台 | 21CAND00025 | 激光切产品线 | JSLEDCA21B744 | 激光模切分切一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 180 | 0 | 0 | LS601-22030025 | 2022-06-11 | 2022-06-09 | LS603-22060001 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-04-11 | LEDCA21B744 | F5-XJC280-01A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | M6 |  |  |  |  | 2022-06-09 | 2023-03-01 | 2023-04-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 4 | 4
21CAND00025--LEDCA21B745--1 | 设备类 | CATL | 2021-CA-宁德-PSL模切机-10台 | 21CAND00025 | 激光切产品线 | JSLEDCA21B745 | 激光模切分切一体机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 180 | 0 | 0 | LS601-22030026 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | LS603-22060002 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-04-11 | LEDCA21B745 | F5-XJC281-01A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | M6 |  |  |  |  | 2022-05-26 | 2023-03-01 | 2023-04-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 4 | 4
21CAND00025--LEDCA21B745--2 | 设备类 | CATL | 2021-CA-宁德-PSL模切机-10台 | 21CAND00025 | 激光切产品线 | JSLEDCA21B745 | 激光模切分切一体机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 180 | 0 | 0 | LS601-22030027 | 2022-06-07 | 2022-06-06 | LS603-22050022 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-04-11 | LEDCA21B745 | F5-XJC281-01A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | M6 |  |  |  |  | 2022-06-06 | 2023-03-01 | 2023-04-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 4 | 4
21CAND00025--LEDCA21B745--3 | 设备类 | CATL | 2021-CA-宁德-PSL模切机-10台 | 21CAND00025 | 激光切产品线 | JSLEDCA21B745 | 激光模切分切一体机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 180 | 0 | 0 | LS601-22030028 | 2022-06-08 | 2022-06-07 | LS603-22060003 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-04-11 | LEDCA21B745 | F5-XJC281-01A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | M6 |  |  |  |  | 2022-06-07 | 2023-03-01 | 2023-04-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 4 | 4
21CAND00025--LEDCA21B745--4 | 设备类 | CATL | 2021-CA-宁德-PSL模切机-10台 | 21CAND00025 | 激光切产品线 | JSLEDCA21B745 | 激光模切分切一体机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 180 | 0 | 0 | LS601-22030029 | 2022-06-09 | 2022-06-08 | LS603-22070009 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-04-11 | LEDCA21B745 | F5-XJC281-01A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | M6 |  |  |  |  | 2022-06-08 | 2023-03-01 | 2023-04-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 4 | 4
21CAND00025--LEDCA21B745--5 | 设备类 | CATL | 2021-CA-宁德-PSL模切机-10台 | 21CAND00025 | 激光切产品线 | JSLEDCA21B745 | 激光模切分切一体机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 180 | 0 | 0 | LS601-22030030 | 2022-07-20 | 2022-07-15 | LS603-22060004 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-04-11 | LEDCA21B745 | F5-XJC281-01A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | M6 |  |  |  |  | 2022-07-15 | 2023-03-01 | 2023-04-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 4 | 4
22CAZQ00188--LEDCA22A001--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-肇庆-Busbar焊接机-1台 | 22CAZQ00188 | 模组pack产品线 | JMLEDCA22A001 | CTP-S600SBusbar焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 180 | 0 | 0 | LJ601-22040008 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | LJ603-22070171 | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | LEDCA22A001 | F5-XPA101-01A |  | 模组pack产品线 | CATL | 华东 | M6 |  |  |  |  | 2022-07-30 | 2023-03-01 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | 2023 | Q1 |  | Q2 | 3 |  | 5
22CAYBL1169--LEDCA22A002--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L1转接片焊接机 | 22CAYBL1169 | 大装配线 | JMLEDCA22A002 | 转接片焊接机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 163 | 0 | 0 | LJ601-22050120 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | LJ603-22100283 |  |  |  | LEDCA22A002 | F5-XHC308-01A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-10-31 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1.DT太高----已经降下单，部分改造进行中，等待物料到货中 | Qualify进行中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6
22CAYBL1169--LEDCA22A003--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L1转接片焊接机 | 22CAYBL1169 | 大装配线 | JMLEDCA22A003 | 转接片焊接机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 163 | 0 | 0 | LJ601-22050125 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | LJ603-22100284 |  |  |  | LEDCA22A003 | F5-XHC309-01A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-10-31 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1.DT太高----已经降下单，部分改造进行中，等待物料到货中 | 精调中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6
22CAYBL2173--LEDCA22A004--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L2转接片焊接机 | 22CAYBL2173 | 大装配线 | JMLEDCA22A004 | 转接片焊接机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 163 | 0 | 0 | LJ601-22050131 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | LJ603-22100128 |  |  |  | LEDCA22A004 | F5-XHC310-01A |  |  | CATL | 华南 | M6 |  |  |  |  | 2022-10-18 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1.DT太高----已经降下单，部分改造进行中，等待物料到货中 | Qualify通过 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6
22CAYBL2173--LEDCA22A005--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L2转接片焊接机 | 22CAYBL2173 | 大装配线 | JMLEDCA22A005 | 转接片焊接机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 163 | 0 | 0 | LJ601-22050133 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | LJ603-22100127 |  |  |  | LEDCA22A005 | F5-XHC311-01A |  |  | CATL | 华南 | M6 |  |  |  |  | 2022-10-18 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1.DT太高----已经降下单，部分改造进行中，等待物料到货中 | 精调中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6
22CAYBL3177--LEDCA22A006--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L3转接片焊接机 | 22CAYBL3177 | 大装配线 | JMLEDCA22A006 | 转接片焊接机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 163 | 0 | 0 | LJ601-22050134 | 2022-09-28 | 2022-09-27 | LJ603-22090092 |  |  |  | LEDCA22A006 | F5-XHC312-01A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-09-27 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1.DT太高----已经降下单，部分改造进行中，等待物料到货中 | Qualify通过 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6
22CAYBL3177--LEDCA22A007--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L3转接片焊接机 | 22CAYBL3177 | 大装配线 | JMLEDCA22A007 | 转接片焊接机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 163 | 0 | 0 | LJ601-22050135 | 2022-09-28 | 2022-09-27 | LJ603-22090089 |  |  |  | LEDCA22A007 | F5-XHC313-01A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-09-27 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1.DT太高----已经降下单，部分改造进行中，等待物料到货中 | Qualify通过 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6
22CAYBL4181--LEDCA22A008--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L4转接片焊接机 | 22CAYBL4181 | 大装配线 | JMLEDCA22A008 | 转接片焊接机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 163 | 0 | 0 | LJ601-22050136 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | LJ603-22090015 |  |  |  | LEDCA22A008 | F5-XHC314-01A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-09-16 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1.DT太高----已经降下单，部分改造进行中，等待物料到货中 | Qualify通过 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6
22CAYBL4181--LEDCA22A009--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L4转接片焊接机 | 22CAYBL4181 | 大装配线 | JMLEDCA22A009 | 转接片焊接机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 163 | 0 | 0 | LJ601-22050137 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | LJ603-22090016 |  |  |  | LEDCA22A009 | F5-XHC315-01A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-09-16 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1.DT太高----已经降下单，部分改造进行中，等待物料到货中 | Qualify通过 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6
22CAYBL5185--LEDCA22A010--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L5转接片焊接机 | 22CAYBL5185 | 大装配线 | JMLEDCA22A010 | 转接片焊接机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 163 | 0 | 0 | LJ601-22050138 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | LJ603-22080057 |  |  |  | LEDCA22A010 | F5-XHC316-01A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-08-23 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1.DT太高----已经降下单，部分改造进行中，等待物料到货中 | L2---验收完成 其他拉线待采购回退验收流程 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6
22CAYBL5185--LEDCA22A011--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L5转接片焊接机 | 22CAYBL5185 | 大装配线 | JMLEDCA22A011 | 转接片焊接机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 163 | 0 | 0 | LJ601-22050139 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | LJ603-22080056 |  |  |  | LEDCA22A011 | F5-XHC317-01A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-08-23 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1.DT太高----已经降下单，部分改造进行中，等待物料到货中 | Qualify通过 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6
22CAYBL1166--LEDCA22A012--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L1顶盖焊接机 | 22CAYBL1166 | 大装配线 | JMLEDCA22A012 | 顶盖焊接机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 229 | 0 | 0 | LJ601-22050140 | 2022-11-06 | 2022-11-06 | LJ603-22110034 |  |  |  | LEDCA22A012 | F5-XHD304-01A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-11-06 | 2023-05-01 | 2023-06-30 | 1.回流补焊功能----差软件验证，预计5/20有有结果 | L2异常验收 其他拉线待采购回退验收流程 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6
22CAYBL1166--LEDCA22A013--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L1顶盖焊接机 | 22CAYBL1166 | 大装配线 | JMLEDCA22A013 | 顶盖焊接机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 229 | 0 | 0 | LJ601-22050141 | 2022-11-06 | 2022-11-06 | LJ603-22110035 |  |  |  | LEDCA22A013 | F5-XHD305-01A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-11-06 | 2023-05-01 | 2023-06-30 | 1.回流补焊功能----差软件验证，预计5/20有有结果 | L2异常验收 其他拉线待采购回退验收流程 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6
22CAYBL2170--LEDCA22A014--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L2顶盖焊接机 | 22CAYBL2170 | 大装配线 | JMLEDCA22A014 | 顶盖焊接机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 229 | 0 | 0 | LJ601-22050142 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | LJ603-22100157 |  |  |  | LEDCA22A014 | F5-XHD306-01A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-10-20 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1.回流补焊功能----差软件验证，预计5/20有有结果 | L2异常验收 其他拉线待采购回退验收流程 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6
22CAYBL2170--LEDCA22A015--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L2顶盖焊接机 | 22CAYBL2170 | 大装配线 | JMLEDCA22A015 | 顶盖焊接机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 229 | 0 | 0 | LJ601-22050143 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | LJ603-22100156 |  |  |  | LEDCA22A015 | F5-XHD307-01A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-10-20 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1.回流补焊功能----差软件验证，预计5/20有有结果 | L2异常验收 其他拉线待采购回退验收流程 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6
22CAYBL3174--LEDCA22A016--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L3顶盖焊接机 | 22CAYBL3174 | 大装配线 | JMLEDCA22A016 | 顶盖焊接机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 229 | 0 | 0 | LJ601-22050144 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | LJ603-22090093 |  |  |  | LEDCA22A016 | F5-XHD308-01A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-09-28 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1.回流补焊功能----差软件验证，预计5/20有有结果 | L2异常验收 其他拉线待采购回退验收流程 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6
22CAYBL3174--LEDCA22A017--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L3顶盖焊接机 | 22CAYBL3174 | 大装配线 | JMLEDCA22A017 | 顶盖焊接机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 229 | 0 | 0 | LJ601-22050145 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | LJ603-22090094 |  |  |  | LEDCA22A017 | F5-XHD309-01A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-09-28 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1.回流补焊功能----差软件验证，预计5/20有有结果 | L2异常验收 其他拉线待采购回退验收流程 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6
22CAYBL4178--LEDCA22A018--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L4顶盖焊接机 | 22CAYBL4178 | 大装配线 | JMLEDCA22A018 | 顶盖焊接机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 229 | 0 | 0 | LJ601-22050146 | 2022-09-17 | 2022-09-17 | LJ603-22090011 |  |  |  | LEDCA22A018 | F5-XHD310-01A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-09-17 | 2023-05-01 | 2023-06-30 | 1.回流补焊功能----差软件验证，预计5/20有有结果 | L2异常验收 其他拉线待采购回退验收流程 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6
22CAYBL4178--LEDCA22A019--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L4顶盖焊接机 | 22CAYBL4178 | 大装配线 | JMLEDCA22A019 | 顶盖焊接机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 229 | 0 | 0 | LJ601-22050147 | 2022-09-17 | 2022-09-17 | LJ603-22090012 |  |  |  | LEDCA22A019 | F5-XHD311-01A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-09-17 | 2023-05-01 | 2023-06-30 | 1.回流补焊功能----差软件验证，预计5/20有有结果 | L2异常验收 其他拉线待采购回退验收流程 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6
22CAYBL5182--LEDCA22A020--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L5顶盖焊接机 | 22CAYBL5182 | 大装配线 | JMLEDCA22A020 | 顶盖焊接机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 229 | 0 | 0 | LJ601-22050148 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | LJ603-22080064 |  |  |  | LEDCA22A020 | F5-XHD312-01A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-08-24 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1.回流补焊功能----差软件验证，预计5/20有有结果 | 5条拉线待采购回退验收流程，已经通知商务跟进客户采购回退流程 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6
22CAYBL5182--LEDCA22A021--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L5顶盖焊接机 | 22CAYBL5182 | 大装配线 | JMLEDCA22A021 | 顶盖焊接机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 229 | 0 | 0 | LJ601-22050149 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | LJ603-22080065 |  |  |  | LEDCA22A021 | F5-XHD313-01A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-08-24 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1.回流补焊功能----差软件验证，预计5/20有有结果 | L2异常验收 其他拉线待采购回退验收流程 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6
22CAYBL1168--LEDCA22A022--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L1密封钉焊接机 | 22CAYBL1168 | 大装配线 | JMLEDCA22A022 | 密封钉焊接机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 98 | 0 | 0 | LJ601-22050188 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | LJ603-22110001 |  |  |  | LEDCA22A022 | F5-XHE208-01A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-11-01 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1.除尘管加模拟量监控---安装完成5台机，其他待ME安排 2.模组异响---导程变小的可以使用，目前已经使用一个月。 | L2异常验收 其他拉线待采购回退验收流程 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6
22CAYBL1168--LEDCA22A023--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L1密封钉焊接机 | 22CAYBL1168 | 大装配线 | JMLEDCA22A023 | 密封钉焊接机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 98 | 0 | 0 | LJ601-22050189 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | LJ603-22110002 |  |  |  | LEDCA22A023 | F5-XHE209-01A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-11-01 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1.除尘管加模拟量监控---安装完成5台机，其他待ME安排 2.模组异响---导程变小的可以使用，目前已经使用一个月。 | L2异常验收 其他拉线待采购回退验收流程 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6
22CAYBL2172--LEDCA22A024--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L2密封钉焊接机 | 22CAYBL2172 | 大装配线 | JMLEDCA22A024 | 密封钉焊接机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 98 | 0 | 0 | LJ601-22050190 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | LJ603-22100166 |  |  |  | LEDCA22A024 | F5-XHE210-01A |  |  | CATL | 华南 | M6 |  |  |  |  | 2022-10-21 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1.除尘管加模拟量监控---安装完成5台机，其他待ME安排 2.模组异响---导程变小的可以使用，目前已经使用一个月。 | L2异常验收 其他拉线待采购回退验收流程 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6
22CAYBL2172--LEDCA22A025--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L2密封钉焊接机 | 22CAYBL2172 | 大装配线 | JMLEDCA22A025 | 密封钉焊接机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 98 | 0 | 0 | LJ601-22050191 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | LJ603-22100167 |  |  |  | LEDCA22A025 | F5-XHE211-01A |  |  | CATL | 华南 | M6 |  |  |  |  | 2022-10-21 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1.除尘管加模拟量监控---安装完成5台机，其他待ME安排 2.模组异响---导程变小的可以使用，目前已经使用一个月。 | L2异常验收 其他拉线待采购回退验收流程 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6
22CAYBL3176--LEDCA22A026--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L3密封钉焊接机 | 22CAYBL3176 | 大装配线 | JMLEDCA22A026 | 密封钉焊接机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 98 | 0 | 0 | LJ601-22050192 | 2022-10-08 | 2022-10-08 | LJ603-22100013 |  |  |  | LEDCA22A026 | F5-XHE212-01A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-10-08 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1.除尘管加模拟量监控---安装完成5台机，其他待ME安排 2.模组异响---导程变小的可以使用，目前已经使用一个月。 | L2异常验收 其他拉线待采购回退验收流程 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6
22CAYBL3176--LEDCA22A027--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L3密封钉焊接机 | 22CAYBL3176 | 大装配线 | JMLEDCA22A027 | 密封钉焊接机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 98 | 0 | 0 | LJ601-22050193 | 2022-10-08 | 2022-10-08 | LJ603-22100012 |  |  |  | LEDCA22A027 | F5-XHE213-01A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-10-08 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1.除尘管加模拟量监控---安装完成5台机，其他待ME安排 2.模组异响---导程变小的可以使用，目前已经使用一个月。 | L2异常验收 其他拉线待采购回退验收流程 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6
22CAYBL4180--LEDCA22A028--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L4密封钉焊接机 | 22CAYBL4180 | 大装配线 | JMLEDCA22A028 | 密封钉焊接机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 98 | 0 | 0 | LJ601-22050194 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | LJ603-22090036 |  |  |  | LEDCA22A028 | F5-XHE214-01A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-09-19 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1.除尘管加模拟量监控---安装完成5台机，其他待ME安排 2.模组异响---导程变小的可以使用，目前已经使用一个月。 | L2异常验收 其他拉线待采购回退验收流程 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6
22CAYBL4180--LEDCA22A029--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L4密封钉焊接机 | 22CAYBL4180 | 大装配线 | JMLEDCA22A029 | 密封钉焊接机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 98 | 0 | 0 | LJ601-22050195 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | LJ603-22090035 |  |  |  | LEDCA22A029 | F5-XHE215-01A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-09-19 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1.除尘管加模拟量监控---安装完成5台机，其他待ME安排 2.模组异响---导程变小的可以使用，目前已经使用一个月。 | L2异常验收 其他拉线待采购回退验收流程 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6
22CAYBL5184--LEDCA22A030--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L5密封钉焊接机 | 22CAYBL5184 | 大装配线 | JMLEDCA22A030 | 密封钉焊接机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 98 | 0 | 0 | LJ601-22050196 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | LJ603-22080061 |  |  |  | LEDCA22A030 | F5-XHE216-01A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-08-24 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1.除尘管加模拟量监控---安装完成5台机，其他待ME安排 2.模组异响---导程变小的可以使用，目前已经使用一个月。 | L2--验收完成 其他拉线待采购回退验收流程 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6
22CAYBL5184--LEDCA22A031--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L5密封钉焊接机 | 22CAYBL5184 | 大装配线 | JMLEDCA22A031 | 密封钉焊接机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 98 | 0 | 0 | LJ601-22050197 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | LJ603-22080060 |  |  |  | LEDCA22A031 | F5-XHE217-01A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-08-24 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1.除尘管加模拟量监控---安装完成5台机，其他待ME安排 2.模组异响---导程变小的可以使用，目前已经使用一个月。 | L2异常验收 其他拉线待采购回退验收流程 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6
22CAYBL1167--LEDCA22A118--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L1干燥调度系统 | 22CAYBL1167 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCA22A118 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 107 | 0 | 0 | LJ601-22050162 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | LJ603-22110006 |  |  |  | LEDCA22A118 | F5-XGM224-01A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-11-02 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1.夹爪二次定位---验证首台物料客户要求安装到L5，预计5/20开始验证，验证完成后先发起L4和L5，其他拉线待物料到，再走验收 | L2异常验收 其他拉线待采购回退验收流程 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6
22CAYBL1167--LEDCA22A119--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L1干燥调度系统 | 22CAYBL1167 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCA22A119 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 107 | 0 | 0 | LJ601-22050163 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | LJ603-22110007 |  |  |  | LEDCA22A119 | F5-XGM225-01A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-11-02 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1.夹爪二次定位---验证首台物料客户要求安装到L5，预计5/20开始验证，验证完成后先发起L4和L5，其他拉线待物料到，再走验收 | L2异常验收 其他拉线待采购回退验收流程 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6
22CAYBL2171--LEDCA22A120--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L2干燥调度系统 | 22CAYBL2171 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCA22A120 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 107 | 0 | 0 | LJ601-22050164 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | LJ603-22100047 |  |  |  | LEDCA22A120 | F5-XGM226-01A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-10-13 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1.夹爪二次定位---验证首台物料客户要求安装到L5，预计5/20开始验证，验证完成后先发起L4和L5，其他拉线待物料到，再走验收 | L2异常验收 其他拉线待采购回退验收流程 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6
22CAYBL2171--LEDCA22A121--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L2干燥调度系统 | 22CAYBL2171 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCA22A121 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 107 | 0 | 0 | LJ601-22050165 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | LJ603-22100049 |  |  |  | LEDCA22A121 | F5-XGM227-01A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-10-13 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1.夹爪二次定位---验证首台物料客户要求安装到L5，预计5/20开始验证，验证完成后先发起L4和L5，其他拉线待物料到，再走验收 | L2异常验收 其他拉线待采购回退验收流程 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6
22CAYBL3175--LEDCA22A122--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L3干燥调度系统 | 22CAYBL3175 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCA22A122 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 107 | 0 | 0 | LJ601-22050166 | 2022-09-18 | 2022-09-18 | LJ603-22090033 |  |  |  | LEDCA22A122 | F5-XGM228-01A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-09-18 | 2023-04-01 | 2023-05-31 | 1.夹爪二次定位---验证首台物料客户要求安装到L5，预计5/20开始验证，验证完成后先发起L4和L5，其他拉线待物料到，再走验收 | L2异常验收 其他拉线待采购回退验收流程 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 5
22CAYBL3175--LEDCA22A123--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L3干燥调度系统 | 22CAYBL3175 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCA22A123 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 107 | 0 | 0 | LJ601-22050167 | 2022-09-18 | 2022-09-18 | LJ603-22090034 |  |  |  | LEDCA22A123 | F5-XGM229-01A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-09-18 | 2023-04-01 | 2023-05-31 | 1.夹爪二次定位---验证首台物料客户要求安装到L5，预计5/20开始验证，验证完成后先发起L4和L5，其他拉线待物料到，再走验收 | L2异常验收 其他拉线待采购回退验收流程 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 5
22CAYBL4179--LEDCA22A124--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L4干燥调度系统 | 22CAYBL4179 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCA22A124 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 107 | 0 | 0 | LJ601-22050168 | 2022-09-05 | 2022-09-05 | LJ603-22090001 |  |  |  | LEDCA22A124 | F5-XGM230-01A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-09-05 | 2023-04-01 | 2023-05-31 | 1.夹爪二次定位---验证首台物料客户要求安装到L5，预计5/20开始验证，验证完成后先发起L4和L5，其他拉线待物料到，再走验收 | L2异常验收 其他拉线待采购回退验收流程 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 5
22CAYBL4179--LEDCA22A125--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L4干燥调度系统 | 22CAYBL4179 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCA22A125 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 107 | 0 | 0 | LJ601-22050169 | 2022-09-05 | 2022-09-05 | LJ603-22090002 |  |  |  | LEDCA22A125 | F5-XGM231-01A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-09-05 | 2023-04-01 | 2023-05-31 | 1.夹爪二次定位---验证首台物料客户要求安装到L5，预计5/20开始验证，验证完成后先发起L4和L5，其他拉线待物料到，再走验收 | L2异常验收 其他拉线待采购回退验收流程 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 5
22CAYBL5183--LEDCA22A126--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L5干燥调度系统 | 22CAYBL5183 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCA22A126 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 107 | 0 | 0 | LJ601-22050170 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | LJ603-22080044 |  |  |  | LEDCA22A126 | F5-XGM232-01A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-08-16 | 2023-04-01 |  | 1.夹爪二次定位---验证首台物料客户要求安装到L5，预计5/20开始验证，验证完成后先发起L4和L5，其他拉线待物料到，再走验收 | 与ME谈妥，改造一条拉线后开始正常验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 |  | Q2 |  |  | 4
22CAYBL5183--LEDCA22A127--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L5干燥调度系统 | 22CAYBL5183 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCA22A127 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 107 | 0 | 0 | LJ601-22050171 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | LJ603-22080045 |  |  |  | LEDCA22A127 | F5-XGM233-01A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-08-16 | 2023-04-01 |  | 1.夹爪二次定位---验证首台物料客户要求安装到L5，预计5/20开始验证，验证完成后先发起L4和L5，其他拉线待物料到，再走验收 | L2异常验收 其他拉线待采购回退验收流程 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 |  | Q2 |  |  | 4
22CAJC00165--LEDCA22A544--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-蕉城-L11顶盖焊接机-1台 | 22CAJC00165 | 大装配线 | JMLEDCA22A544 | 顶盖焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 340 | 0 | 0 | LJ601-22060134 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | LJ603-23010137 |  |  |  | LEDCA22A544 | F5-XHD501-01A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-01-18 | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 1.夹爪治具焊接时焊渣飞溅---改造完成，还需要做毛刷，张晓虎在验证 2.PPM不达标---待持续跑料提速 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q1 | Q3 |  | 3 | 9
22CAJC00496--LEDCA22A545--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-蕉城-L11包Mylar入壳机-1台 | 22CAJC00496 | 大装配线 | JMLEDCA22A545 | 包mylar入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 270 | 0 | 0 | LJ601-22080055 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | LJ603-23010125 |  |  |  | LEDCA22A545 | F5-XZZ501-01A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-01-16 | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 1.配合客户进行大面压紧改造，验证 2.PPM不达标----------待持续跑料提速 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q1 | Q3 |  | 3 | 9
22CAYBL6186--LEDCA22A888--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L6干燥线 | 22CAYBL6186 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCA22A888 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCA22A888 | F5-XGM241-01A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-02-08 |  |  | 暂无 | 2022.8.13： 8/12接商务通知，暂停，启动时间待客户通知 2022.8.5： 1、申请项目号，与客户确认蓝本图纸。 2、组建团队开始设计。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 2022.8.13： 8/12接商务通知，暂停，启动时间待客户通知 2022.8.5： 1、申请项目号，与客户确认蓝本图纸。 2、组建团队开始设计。 | [5 empty] | Q1 |  |  | 2
22CAYBL6186--LEDCA22A889--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L6干燥线 | 22CAYBL6186 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCA22A889 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCA22A889 | F5-XGM242-01A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-02-08 |  |  | 暂无 | 2022.8.13： 8/12接商务通知，暂停，启动时间待客户通知 2022.8.5： 1、申请项目号，与客户确认蓝本图纸。 2、组建团队开始设计。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 2022.8.13： 8/12接商务通知，暂停，启动时间待客户通知 2022.8.5： 1、申请项目号，与客户确认蓝本图纸。 2、组建团队开始设计。 | [5 empty] | Q1 |  |  | 2
22CAYBL6187--LEDCA22A890--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L6装配线 | 22CAYBL6187 | 大装配线 | JMLEDCA22A890 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCA22A890 | F5-XHC228-01A | 不启用 |  | CATL | 华南 | / |  |  |  |  | 2023-02-08 |  |  | 暂无 | 2022.8.13： 8/12接商务通知，暂停，启动时间待客户通知 2022.8.5： 1、申请项目号，与客户确认蓝本图纸。 2、组建团队开始设计。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 2022.8.13： 8/12接商务通知，暂停，启动时间待客户通知 2022.8.5： 1、申请项目号，与客户确认蓝本图纸。 2、组建团队开始设计。 | [5 empty] | Q1 |  |  | 2
22CAYBL6187--LEDCA22A891--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L6装配线 | 22CAYBL6187 | 大装配线 | JMLEDCA22A891 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCA22A891 | F5-XHC229-01A | 不启用 |  | CATL | 华南 | / |  |  |  |  | 2023-02-08 |  |  | 暂无 | 2022.8.13： 8/12接商务通知，暂停，启动时间待客户通知 2022.8.5： 1、申请项目号，与客户确认蓝本图纸。 2、组建团队开始设计。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 2022.8.13： 8/12接商务通知，暂停，启动时间待客户通知 2022.8.5： 1、申请项目号，与客户确认蓝本图纸。 2、组建团队开始设计。 | [5 empty] | Q1 |  |  | 2
22CAYBL6187--LEDCA22A892--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L6装配线 | 22CAYBL6187 | 大装配线 | JMLEDCA22A892 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCA22A892 | F5-XHD222-01A | 不启用 |  | CATL | 华南 | / |  |  |  |  | 2023-02-08 |  |  | 暂无 | 2022.8.13： 8/12接商务通知，暂停，启动时间待客户通知 2022.8.5： 1、申请项目号，与客户确认蓝本图纸。 2、组建团队开始设计。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 2022.8.13： 8/12接商务通知，暂停，启动时间待客户通知 2022.8.5： 1、申请项目号，与客户确认蓝本图纸。 2、组建团队开始设计。 | [5 empty] | Q1 |  |  | 2
22CAYBL6187--LEDCA22A893--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L6装配线 | 22CAYBL6187 | 大装配线 | JMLEDCA22A893 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCA22A893 | F5-XHD223-01A | 不启用 |  | CATL | 华南 | / |  |  |  |  | 2023-02-08 |  |  | 暂无 | 2022.8.13： 8/12接商务通知，暂停，启动时间待客户通知 2022.8.5： 1、申请项目号，与客户确认蓝本图纸。 2、组建团队开始设计。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 2022.8.13： 8/12接商务通知，暂停，启动时间待客户通知 2022.8.5： 1、申请项目号，与客户确认蓝本图纸。 2、组建团队开始设计。 | [5 empty] | Q1 |  |  | 2
22CAYBL6187--LEDCA22A894--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L6装配线 | 22CAYBL6187 | 大装配线 | JMLEDCA22A894 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCA22A894 | F5-XHE230-01A | 不启用 |  | CATL | 华南 | / |  |  |  |  | 2023-02-08 |  |  | 暂无 | 2022.8.13： 8/12接商务通知，暂停，启动时间待客户通知 2022.8.5： 1、申请项目号，与客户确认蓝本图纸。 2、组建团队开始设计。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 2022.8.13： 8/12接商务通知，暂停，启动时间待客户通知 2022.8.5： 1、申请项目号，与客户确认蓝本图纸。 2、组建团队开始设计。 | [5 empty] | Q1 |  |  | 2
22CAYBL6187--LEDCA22A895--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L6装配线 | 22CAYBL6187 | 大装配线 | JMLEDCA22A895 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCA22A895 | F5-XHE231-01A | 不启用 |  | CATL | 华南 | / |  |  |  |  | 2023-02-08 |  |  | 暂无 | 2022.8.13： 8/12接商务通知，暂停，启动时间待客户通知 2022.8.5： 1、申请项目号，与客户确认蓝本图纸。 2、组建团队开始设计。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 2022.8.13： 8/12接商务通知，暂停，启动时间待客户通知 2022.8.5： 1、申请项目号，与客户确认蓝本图纸。 2、组建团队开始设计。 | [5 empty] | Q1 |  |  | 2
22CALY00357--LEDCA22AA59--1 | 设备类 | CATL | 2022-CA-溧阳-CS3-L15自动干燥线 | 22CALY00357 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCA22AA59 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 98 | 0 | 0 | LJ601-22120024 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | LJ603-23030176 |  |  |  | LEDCA22AA59 | F5-XGM247-01A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-03-23 | 2023-09-01 | 2023-11-30 |  | Q机完成，待客户生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
22CALY00357--LEDCA22AA60--1 | 设备类 | CATL | 2022-CA-溧阳-CS3-L15自动干燥线 | 22CALY00357 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCA22AA60 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 98 | 0 | 0 | LJ601-22120025 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | LJ603-23030177 |  |  |  | LEDCA22AA60 | F5-XGM248-01A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-03-23 | 2023-09-01 | 2023-11-30 |  | Q机完成，待客户生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
22CALY00358--LEDCA22AA61--1 | 设备类 | CATL | 2022-CA-溧阳-CS3-L16自动干燥线 | 22CALY00358 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCA22AA61 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 98 | 0 | 0 | LJ601-22120026 | 2023-03-02 | 2023-03-02 | LJ603-23030007 |  |  |  | LEDCA22AA61 | F5-XGM249-01A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-03-02 | 2023-09-01 | 2023-11-30 |  | Q机完成，待客户生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
22CALY00358--LEDCA22AA62--1 | 设备类 | CATL | 2022-CA-溧阳-CS3-L16自动干燥线 | 22CALY00358 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCA22AA62 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 98 | 0 | 0 | LJ601-22120027 | 2023-03-02 | 2023-03-02 | LJ603-23030008 |  |  |  | LEDCA22AA62 | F5-XGM250-01A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-03-02 | 2023-09-01 | 2023-11-30 |  | Q机完成，待客户生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
22CALY00359--LEDCA22AA63--1 | 设备类 | CATL | 2022-CA-溧阳-CS3-L17自动干燥线 | 22CALY00359 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCA22AA63 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 98 | 0 | 0 | LJ601-22120028 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | LJ603-23020085 |  |  |  | LEDCA22AA63 | F5-XGM251-01A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-09-01 | 2023-10-31 |  | 小批量生产，单班500EA生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 10
22CALY00359--LEDCA22AA64--1 | 设备类 | CATL | 2022-CA-溧阳-CS3-L17自动干燥线 | 22CALY00359 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCA22AA64 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 98 | 0 | 0 | LJ601-22120029 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | LJ603-23020086 |  |  |  | LEDCA22AA64 | F5-XGM252-01A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-09-01 | 2023-10-31 |  | 小批量生产，单班500EA生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 10
22CALY00360--LEDCA22AA65--1 | 设备类 | CATL | 2022-CA-溧阳-CS3-L18自动干燥线 | 22CALY00360 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCA22AA65 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 98 | 0 | 0 | LJ601-22120030 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | LJ603-23010146 |  |  |  | LEDCA22AA65 | F5-XGM253-01A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-01-31 | 2023-09-01 | 2023-11-30 |  | 批量生产（3800EA/班），优化机台 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
22CALY00360--LEDCA22AA66--1 | 设备类 | CATL | 2022-CA-溧阳-CS3-L18自动干燥线 | 22CALY00360 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCA22AA66 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 98 | 0 | 0 | LJ601-22120031 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | LJ603-23010147 |  |  |  | LEDCA22AA66 | F5-XGM254-01A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-01-31 | 2023-09-01 | 2023-11-30 |  | 批量生产（3800EA/班），优化机台 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
22CAGZCG361--LEDCA22AA67--1 | 设备类 | CATL | 2022-CA-广州-CG-L5自动干燥线 | 22CAGZCG361 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCA22AA67 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCA22AA67 | F5-XGM243-01A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | 暂停 | 2022-11-01 |  |  |  | 2023-03-20 |  |  | / | 接商务邮件通知，项目暂停，目前处于M2阶段，主要产生工时成本，已统计发给了商务 | 否 | 无风险 |  |  |  | 接商务邮件通知，项目暂停，目前处于M2阶段，主要产生工时成本，已统计发给了商务 | [5 empty] | Q1 |  |  | 3
22CAGZCG361--LEDCA22AA68--1 | 设备类 | CATL | 2022-CA-广州-CG-L5自动干燥线 | 22CAGZCG361 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCA22AA68 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCA22AA68 | F5-XGM244-01A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | 暂停 | 2022-11-01 |  |  |  | 2023-03-20 |  |  | / | 接商务邮件通知，项目暂停，目前处于M2阶段，主要产生工时成本，已统计发给了商务 | 否 | 无风险 |  |  |  | 接商务邮件通知，项目暂停，目前处于M2阶段，主要产生工时成本，已统计发给了商务 | [5 empty] | Q1 |  |  | 3
22CAGZCG362--LEDCA22AA69--1 | 设备类 | CATL | 2022-CA-广州-CG-L6自动干燥线 | 22CAGZCG362 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCA22AA69 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCA22AA69 | F5-XGM245-01A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | 暂停 | 2022-11-01 |  |  |  | 2023-03-20 |  |  | / | 接商务邮件通知，项目暂停，目前处于M2阶段，主要产生工时成本，已统计发给了商务 | 否 | 无风险 |  |  |  | 接商务邮件通知，项目暂停，目前处于M2阶段，主要产生工时成本，已统计发给了商务 | [5 empty] | Q1 |  |  | 3
22CAGZCG362--LEDCA22AA70--1 | 设备类 | CATL | 2022-CA-广州-CG-L6自动干燥线 | 22CAGZCG362 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCA22AA70 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCA22AA70 | F5-XGM246-01A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | 暂停 | 2022-11-01 |  |  |  | 2023-03-20 |  |  | / | 接商务邮件通知，项目暂停，目前处于M2阶段，主要产生工时成本，已统计发给了商务 | 否 | 无风险 |  |  |  | 接商务邮件通知，项目暂停，目前处于M2阶段，主要产生工时成本，已统计发给了商务 | [5 empty] | Q1 |  |  | 3
22CAFD00384--LEDCA22AB21--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-福鼎-L19顶盖焊 | 22CAFD00384 | 大装配线 | JMLEDCA22AB21 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 245 | 0 | 0 | LJ601-22110090 | 2023-04-19 | 2023-04-10 | LJ603-23040056 |  |  |  | LEDCA22AB21 | F5-XHD413-01A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-04-10 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 1.4/16：设备需要更换编码器线，厂房布局有更新。 | 1.4/16：设备定位完成50%。 2.4/22：设备已通电，调试进行中。 3.4/27：设备安全回路已打通，整机安装设变物料和调试中。 4.5/4：带料调试中。 5.5/5：Qualify进行中，主要是程序和上位机问题需要优化。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 4 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
22CAFD00384--LEDCA22AB22--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-福鼎-L19顶盖焊 | 22CAFD00384 | 大装配线 | JMLEDCA22AB22 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 245 | 0 | 0 | LJ601-23010009 | 2023-04-19 | 2023-04-10 | LJ603-23040055 |  |  |  | LEDCA22AB22 | F5-XHD414-01A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-04-10 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 1.4/16：设备需要更换编码器线，厂房布局有更新。 | 1.4/16：设备定位完成50%。 2.4/22：设备已通电，调试进行中。 3.4/27：设备安全回路已打通，整机安装设变物料和调试中。 4.5/4：安装设变物料。 5.5/10：设备调试中。 6.5/21:设备Qualify | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 4 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
22CAFD00385--LEDCA22AB23--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-福鼎-L20顶盖焊 | 22CAFD00385 | 大装配线 | JMLEDCA22AB23 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 245 | 0 | 0 | LJ601-23010010 | 2023-04-29 | 2023-04-29 | LJ603-23040129 |  |  |  | LEDCA22AB23 | F5-XHD415-01A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-04-29 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 1.5/4:设备定位中。 | 1.5/4:设备定位中。 2.5/10：设备线路复线安装桥架。 3.5/21:设备调试中。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22CAFD00385--LEDCA22AB24--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-福鼎-L20顶盖焊 | 22CAFD00385 | 大装配线 | JMLEDCA22AB24 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 245 | 0 | 0 | LJ601-23010011 | 2023-04-29 | 2023-04-29 | LJ603-23040128 |  |  |  | LEDCA22AB24 | F5-XHD416-01A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-04-29 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 1.5/4:设备定位中。 | 1.5/4:设备定位中。 2.5/10：设备线路复线安装桥架。 3.5/21:设备调试中。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22CAFD00386--LEDCA22AB25--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-福鼎-L21顶盖焊 | 22CAFD00386 | 大装配线 | JMLEDCA22AB25 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 245 | 0 | 0 | LJ601-23010012 | 2023-05-24 | 2023-05-21 | LJ603-23050145 |  |  |  | LEDCA22AB25 | F5-XHD417-01A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-05-21 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 1.电气资料没有做完，电气评审没法进行，预计11/29之前做电气评审。 2.统一治具标准客户要在11/26之前给出，现在还没有给出。 3.统一的夹爪标准在11/25号给出初版。 4.电池蓝本信息图纸已提供，目前需要更改焊后检测方案，何小春和张定阳在对接中。 7.治具回料耽误7天。 8.治具有毛刺，耽误治具一致性取数据两天时间。 | 1.3/16：机架模组已到，机架打水平中。 2.3/25：安装外罩和电控板。 3.设备通电，程序导入。 4.4/22：功能项数据收集中。 5.4/27：设备带料提速中和治具一致性共功能项数据收集。 6.5/4：设备带料提速，速度达到20ppm，程序在优化。 7.5/10：FAT资料以提供给客户，客户没有时间进行FAT，给出三天时间整改。 8.5/17：FAT整改情况正在跟现场的同时确认，确认完后再跟客户沟通放行条件。 9.5/21：设备出货 | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22CAFD00386--LEDCA22AB26--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-福鼎-L21顶盖焊 | 22CAFD00386 | 大装配线 | JMLEDCA22AB26 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 245 | 0 | 0 | LJ601-23010013 | 2023-05-28 | 2023-05-28 | LJ603-23050158 |  |  |  | LEDCA22AB26 | F5-XHD418-01A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-05-28 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 1.电气资料没有做完，电气评审没法进行，预计11/29之前做电气评审。 2.统一治具标准客户要在11/26之前给出，现在还没有给出。 3.统一的夹爪标准在11/25号给出初版。 4.电池蓝本信息图纸已提供，目前需要更改焊后检测方案，何小春和张定阳在对接中。 5.3/7号启动装配。 6.3/18：机架定位延误10天。 7.治具回料耽误7天。 | 1.3/16：机架模组已到，机架打水平中。 2.3/25：安装外罩和电控板。 3.设备通电，程序导入。 4.4/22：功能项数据收集中。 5.4/27：设备带料提速中和治具一致性共功能项数据收集。 6.5/4：设备带料提速，速度达到20ppm，程序在优化。 7.5/10：FAT资料以提供给客户，客户没有时间进行FAT，给出三天时间整改。 8.5/17：FAT整改情况正在跟现场的同时确认，确认完后再跟客户沟通放行条件。 9.5/21：设备出货 | / | / | 6无风险 | 11无风险 | 5/23接到客户通知，因客户供应商L21线B面超声波还未入场，（5/23）发出的设备到客户现场有可能会压车至少5-7天，请先通知今天发车的物流车辆返回卸货，5/24通知5/28发货。 | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22CAFD00387--LEDCA22AB27--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-福鼎-L22顶盖焊 | 22CAFD00387 | 大装配线 | JMLEDCA22AB27 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 245 | 245 | 0 | LJ601-23010014 |  | 2023-06-24 |  |  |  |  | LEDCA22AB27 | F5-XHD419-01A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-06-24 | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 1.电气资料没有做完，电气评审没法进行，预计11/29之前做电气评审。 2.统一治具标准客户要在11/26之前给出，现在还没有给出。 3.统一的夹爪标准在11/25号给出初版。 4.电池蓝本信息图纸已提供，目前需要更改焊后检测方案，何小春和张定阳在对接中。 5.3/16号启动装配。 6.3/18：因空间位置不够，机架未定位。 | 1.3/16：机架模组已到，机架打水平中。 2.3/25：安装外罩和电控板。 3.设备通电，程序导入。 4.4/22：功能项数据收集中。 5.4/27：已通电。 6.5/4：缺料正在装配中，调试未介入。 7.5/10：同步整更换注油嘴，安装已到设变物料。 8.5/21：调试进行中。 | / | / | 3生产原因 | 6生产异常 | 5/25车间提出补单8款物料，加急走补单流程，持续跟进交期； | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 12
22CAFD00387--LEDCA22AB28--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-福鼎-L22顶盖焊 | 22CAFD00387 | 大装配线 | JMLEDCA22AB28 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 245 | 0 | 0 | LJ601-23010015 | [6 empty] | LEDCA22AB28 | F5-XHD420-01A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-05-05 | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 1.电气资料没有做完，电气评审没法进行，预计11/29之前做电气评审。 2.统一治具标准客户要在11/26之前给出，现在还没有给出。 3.统一的夹爪标准在11/25号给出初版。 4.电池蓝本信息图纸已提供，目前需要更改焊后检测方案，何小春和张定阳在对接中。 5.3/16号启动装配。 6.3/18：因空间位置不够，机架未定位。 | 1.3/16：机架模组已到，机架打水平中。 2.3/25：安装外罩和电控板。 3.设备通电，程序导入。 4.4/22：功能项数据收集中。 5.4/27：已通电。 6.5/4：缺料正在装配中，调试未介入。 7.5/10：同步整改更换注油嘴，安装已到设变物料。 8.5/21：调试进行中。 | 是 | 未出货-物料延期 | 3生产原因 | 6生产异常 | 5/25车间提出补单36款物料，加急走补单流程，持续跟进交期； | 1.3/16：机架模组已到，机架打水平中。 2.3/25：安装外罩和电控板。 3.设备通电，程序导入。 4.4/22：功能项数据收集中。 5.4/27：已通电。 6.5/4：缺料正在装配中，调试未介入。 7.5/10：同步整改更换注油嘴，安装已到设变物料。 8.5/21：调试进行中。 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 12
20CAND00190--LEDCA22B145--1 | 设备类 | CATL | 2022-CA-宁德-滚焊机-6台 | 20CAND00190 | 激光切产品线 | JSLEDCA22B145 | 贴边滚焊机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 184 | 0 | 0 | LS601-22040061 | 2022-08-17 | 2022-08-11 | LS603-22080034 | 2023-05-26 | 2023-05-26 |  | LEDCA22B145 | F5-XJT302-01A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | M6 |  |  |  |  | 2022-08-11 | 2023-03-01 | 2023-05-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 5 | 5
20CAND00190--LEDCA22B145--2 | 设备类 | CATL | 2022-CA-宁德-滚焊机-6台 | 20CAND00190 | 激光切产品线 | JSLEDCA22B145 | 贴边滚焊机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 184 | 0 | 0 | LS601-22040062 | 2022-08-17 | 2022-08-11 | LS603-22080035 | 2023-05-26 | 2023-05-26 |  | LEDCA22B145 | F5-XJT302-01A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | M6 |  |  |  |  | 2022-08-11 | 2023-03-01 | 2023-05-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 5 | 5
20CAND00190--LEDCA22B145--3 | 设备类 | CATL | 2022-CA-宁德-滚焊机-6台 | 20CAND00190 | 激光切产品线 | JSLEDCA22B145 | 贴边滚焊机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 184 | 0 | 0 | LS601-22040063 | 2022-08-17 | 2022-08-11 | LS603-22080036 | 2023-05-26 | 2023-05-26 |  | LEDCA22B145 | F5-XJT302-01A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | M6 |  |  |  |  | 2022-08-11 | 2023-03-01 | 2023-05-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 5 | 5
20CAND00190--LEDCA22B146--1 | 设备类 | CATL | 2022-CA-宁德-滚焊机-6台 | 20CAND00190 | 激光切产品线 | JSLEDCA22B146 | 贴边滚焊机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 184 | 0 | 0 | LS601-22040064 | 2022-08-14 | 2022-08-11 | LS603-22080021 | 2023-05-26 | 2023-05-26 |  | LEDCA22B146 | F5-XJT303-01A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | M6 |  |  |  |  | 2022-08-11 | 2023-03-01 | 2023-05-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 5 | 5
20CAND00190--LEDCA22B146--2 | 设备类 | CATL | 2022-CA-宁德-滚焊机-6台 | 20CAND00190 | 激光切产品线 | JSLEDCA22B146 | 贴边滚焊机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 184 | 0 | 0 | LS601-22040065 | 2022-08-17 | 2022-08-11 | LS603-22080032 | 2023-05-26 | 2023-05-26 |  | LEDCA22B146 | F5-XJT303-01A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | M6 |  |  |  |  | 2022-08-11 | 2023-03-01 | 2023-05-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 5 | 5
20CAND00190--LEDCA22B146--3 | 设备类 | CATL | 2022-CA-宁德-滚焊机-6台 | 20CAND00190 | 激光切产品线 | JSLEDCA22B146 | 贴边滚焊机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 184 | 0 | 0 | LS601-22040066 | 2022-08-17 | 2022-08-11 | LS603-22080033 | 2023-05-26 | 2023-05-26 |  | LEDCA22B146 | F5-XJT303-01A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | M6 |  |  |  |  | 2022-08-11 | 2023-03-01 | 2023-05-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 5 | 5
20CAND00189--LEDCA22B536--1 | 设备类 | CATL | 2022-CA-宁德-高速模切机-6台 | 20CAND00189 | 激光切产品线 | JSLEDCA22B536 | 激光模切分切一体机(正机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 180 | 0 | 0 | LS601-22060007 | 2022-10-20 | 2022-10-12 | LS603-22100025 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-04-12 | LEDCA22B536 | F5-JC2111-01A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | M6 |  |  |  |  | 2022-10-12 | 2023-05-01 | 2023-04-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 5 | 4 | 4
20CAND00189--LEDCA22B536--2 | 设备类 | CATL | 2022-CA-宁德-高速模切机-6台 | 20CAND00189 | 激光切产品线 | JSLEDCA22B536 | 激光模切分切一体机(正机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 180 | 0 | 0 | LS601-22060008 | 2022-10-20 | 2022-10-12 | LS603-22100026 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-04-12 | LEDCA22B536 | F5-JC2111-01A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | M6 |  |  |  |  | 2022-10-12 | 2023-05-01 | 2023-04-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 5 | 4 | 4
20CAND00189--LEDCA22B536--3 | 设备类 | CATL | 2022-CA-宁德-高速模切机-6台 | 20CAND00189 | 激光切产品线 | JSLEDCA22B536 | 激光模切分切一体机(正机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 180 | 0 | 0 | LS601-22060009 | 2022-10-20 | 2022-10-12 | LS603-22100027 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-04-12 | LEDCA22B536 | F5-JC2111-01A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | M6 |  |  |  |  | 2022-10-12 | 2023-05-01 | 2023-04-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 5 | 4 | 4
20CAND00189--LEDCA22B537--1 | 设备类 | CATL | 2022-CA-宁德-高速模切机-6台 | 20CAND00189 | 激光切产品线 | JSLEDCA22B537 | 激光模切分切一体机(反机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 180 | 0 | 0 | LS601-22060010 | 2022-10-20 | 2022-10-12 | LS603-22100028 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-04-12 | LEDCA22B537 | F5-JC2112-01A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | M6 |  |  |  |  | 2022-10-12 | 2023-05-01 | 2023-04-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 5 | 4 | 4
20CAND00189--LEDCA22B537--2 | 设备类 | CATL | 2022-CA-宁德-高速模切机-6台 | 20CAND00189 | 激光切产品线 | JSLEDCA22B537 | 激光模切分切一体机(反机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 180 | 0 | 0 | LS601-22060011 | 2022-10-20 | 2022-10-12 | LS603-22100029 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-04-12 | LEDCA22B537 | F5-JC2112-01A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | M6 |  |  |  |  | 2022-10-12 | 2023-05-01 | 2023-04-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 5 | 4 | 4
20CAND00189--LEDCA22B537--3 | 设备类 | CATL | 2022-CA-宁德-高速模切机-6台 | 20CAND00189 | 激光切产品线 | JSLEDCA22B537 | 激光模切分切一体机(反机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 180 | 0 | 0 | LS601-22060012 | 2022-10-20 | 2022-10-12 | LS603-22100030 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-04-12 | LEDCA22B537 | F5-JC2112-01A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | M6 |  |  |  |  | 2022-10-12 | 2023-05-01 | 2023-04-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 5 | 4 | 4
22CAFD00498--LEDCA22C427--1 | 设备类 | CATL | 2022-CA-福鼎-Busabr焊接设备-1台 | 22CAFD00498 | 模组pack产品线 | JSLEDCA22C427 | Busabr焊接设备 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 570 | 0 | 0 | LS601-22060014 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | LS603-22090058 |  | 2023-06-08 |  | LEDCA22C427 | F5-XHL105-01A |  | 模组pack产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-09-28 | 2023-03-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 6 | 6
22CAFD00500--LEDCA22C428--1 | 设备类 | CATL | 2022-CA-福鼎-镍片焊接设备-2台 | 22CAFD00500 | 模组pack产品线 | JSLEDCA22C428 | 镍片焊接设备 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 115 | 0 | 0 | LS601-22060015 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | LS603-22090060 |  |  |  | LEDCA22C428 | F5-XHL106-01A |  | 模组pack产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-09-28 | 2023-03-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 6
22CAFD00500--LEDCA22C428--2 | 设备类 | CATL | 2022-CA-福鼎-镍片焊接设备-2台 | 22CAFD00500 | 模组pack产品线 | JSLEDCA22C428 | 镍片焊接设备 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 115 | 0 | 0 | LS601-22060016 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | LS603-22090061 |  |  |  | LEDCA22C428 | F5-XHL106-01A |  | 模组pack产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-09-28 | 2023-03-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 6
20CCCZ00404--LEDCC20B172--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2020-CC-常州-二期二线L6模切机-11台 | 20CCCZ00404 | 激光切产品线 | JSLEDCC20B172 | 激光模切机（正极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 234.5133 | 0 | 0 |  | 2021-12-24 | 2021-04-17 |  | 2021-12-24 | 2021-12-24 |  | LEDCC20B172 | F5-XJW20101 |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-04-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12
20CCCZ00404--LEDCC20B173--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2020-CC-常州-二期二线L6模切机-11台 | 20CCCZ00404 | 激光切产品线 | JSLEDCC20B173 | 激光模切机（负极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 231.8584 | 0 | 0 |  | 2021-12-24 | 2021-04-17 |  | 2021-12-24 | 2021-12-24 |  | LEDCC20B173 | F5-XJW20201 |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-04-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12
20CCCZ00405--LEDCC20B188--12 | 设备类 | 蜂巢 | 2020-CC-常州-二期二线裁切机-17台 | 20CCCZ00405 | 激光切产品线 | JSLEDCC20B188 | 激光模切裁断一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 277.4968 | 0 | 0 |  | 2021-12-24 | 2021-05-13 |  | 2021-12-24 | 2022-11-04 | 2022-11-07 | LEDCC20B188 | F5-XJH10401 |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-05-13 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11
20CCCZ00405--LEDCC20B188--13 | 设备类 | 蜂巢 | 2020-CC-常州-二期二线裁切机-17台 | 20CCCZ00405 | 激光切产品线 | JSLEDCC20B188 | 激光模切裁断一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 277.4968 | 0 | 0 |  | 2021-12-24 | 2021-05-13 |  | 2021-12-24 | 2022-11-04 | 2022-11-07 | LEDCC20B188 | F5-XJH10401 |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-05-13 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11
20CCCZ00405--LEDCC20B188--14 | 设备类 | 蜂巢 | 2020-CC-常州-二期二线裁切机-17台 | 20CCCZ00405 | 激光切产品线 | JSLEDCC20B188 | 激光模切裁断一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 277.4968 | 0 | 0 |  | 2021-12-24 | 2021-05-13 |  | 2021-12-24 | 2022-11-04 | 2022-11-07 | LEDCC20B188 | F5-XJH10401 |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-05-13 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11
20CCCZ00405--LEDCC20B188--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2020-CC-常州-二期二线裁切机-17台 | 20CCCZ00405 | 激光切产品线 | JSLEDCC20B188 | 激光模切裁断一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 277.4968 | 0 | 0 |  | 2021-12-24 | 2021-03-01 |  | 2021-12-24 | 2022-11-04 | 2022-11-07 | LEDCC20B188 | F5-XJH10401 |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-03-01 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q2 | Q1 |  | 5 | 3 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11
20CCCZ00405--LEDCC20B188--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2020-CC-常州-二期二线裁切机-17台 | 20CCCZ00405 | 激光切产品线 | JSLEDCC20B188 | 激光模切裁断一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 277.4968 | 0 | 0 |  | 2021-12-24 | 2021-03-01 |  | 2021-12-24 | 2022-11-04 | 2022-11-07 | LEDCC20B188 | F5-XJH10401 |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-03-01 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q2 | Q1 |  | 5 | 3 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11
20CCCZ00405--LEDCC20B188--3 | 设备类 | 蜂巢 | 2020-CC-常州-二期二线裁切机-17台 | 20CCCZ00405 | 激光切产品线 | JSLEDCC20B188 | 激光模切裁断一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 277.4968 | 0 | 0 |  | 2021-12-24 | 2021-03-01 |  | 2021-12-24 | 2022-11-04 | 2022-11-07 | LEDCC20B188 | F5-XJH10401 |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-03-01 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q2 | Q1 |  | 5 | 3 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11
20CCCZ00405--LEDCC20B188--4 | 设备类 | 蜂巢 | 2020-CC-常州-二期二线裁切机-17台 | 20CCCZ00405 | 激光切产品线 | JSLEDCC20B188 | 激光模切裁断一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 277.4968 | 0 | 0 |  | 2021-12-24 | 2021-03-01 |  | 2021-12-24 | 2022-11-04 | 2022-11-07 | LEDCC20B188 | F5-XJH10401 |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-03-01 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q2 | Q1 |  | 5 | 3 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11
20CCCZ00405--LEDCC20B188--5 | 设备类 | 蜂巢 | 2020-CC-常州-二期二线裁切机-17台 | 20CCCZ00405 | 激光切产品线 | JSLEDCC20B188 | 激光模切裁断一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 277.4968 | 0 | 0 |  | 2021-12-24 | 2021-03-01 |  | 2021-12-24 | 2022-11-04 | 2022-11-07 | LEDCC20B188 | F5-XJH10401 |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-03-01 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q2 | Q1 |  | 5 | 3 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11
20CCCZ00405--LEDCC20B188--6 | 设备类 | 蜂巢 | 2020-CC-常州-二期二线裁切机-17台 | 20CCCZ00405 | 激光切产品线 | JSLEDCC20B188 | 激光模切裁断一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 277.4968 | 0 | 0 |  | 2021-12-24 | 2021-03-01 |  | 2021-12-24 | 2022-11-04 | 2022-11-07 | LEDCC20B188 | F5-XJH10401 |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-03-01 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q2 | Q1 |  | 5 | 3 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11
20CCCZ00405--LEDCC20B188--7 | 设备类 | 蜂巢 | 2020-CC-常州-二期二线裁切机-17台 | 20CCCZ00405 | 激光切产品线 | JSLEDCC20B188 | 激光模切裁断一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 277.4968 | 0 | 0 |  | 2021-12-24 | 2021-03-01 |  | 2021-12-24 | 2022-11-04 | 2022-11-07 | LEDCC20B188 | F5-XJH10401 |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-03-01 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q2 | Q1 |  | 5 | 3 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11
20CCCZ00405--LEDCC20B188--8 | 设备类 | 蜂巢 | 2020-CC-常州-二期二线裁切机-17台 | 20CCCZ00405 | 激光切产品线 | JSLEDCC20B188 | 激光模切裁断一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 277.4968 | 0 | 0 |  | 2021-12-24 | 2021-03-01 |  | 2021-12-24 | 2022-11-04 | 2022-11-07 | LEDCC20B188 | F5-XJH10401 |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-03-01 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q2 | Q1 |  | 5 | 3 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11
20CCCZ00405--LEDCC20B188--9 | 设备类 | 蜂巢 | 2020-CC-常州-二期二线裁切机-17台 | 20CCCZ00405 | 激光切产品线 | JSLEDCC20B188 | 激光模切裁断一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 277.4968 | 0 | 0 |  | 2021-12-24 | 2021-03-01 |  | 2021-12-24 | 2022-11-04 | 2022-11-07 | LEDCC20B188 | F5-XJH10401 |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-03-01 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q2 | Q1 |  | 5 | 3 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11
20CCCZ00405--LEDCC20B188--10 | 设备类 | 蜂巢 | 2020-CC-常州-二期二线裁切机-17台 | 20CCCZ00405 | 激光切产品线 | JSLEDCC20B188 | 激光模切裁断一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 277.4968 | 0 | 0 |  | 2021-12-24 | 2021-03-01 |  | 2021-12-24 | 2022-11-04 | 2022-11-07 | LEDCC20B188 | F5-XJH10401 |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-03-01 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q2 | Q1 |  | 5 | 3 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11
20CCCZ00405--LEDCC20B188--11 | 设备类 | 蜂巢 | 2020-CC-常州-二期二线裁切机-17台 | 20CCCZ00405 | 激光切产品线 | JSLEDCC20B188 | 激光模切裁断一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 277.4968 | 0 | 0 |  | 2021-12-24 | 2021-03-01 |  | 2021-12-24 | 2022-11-04 | 2022-11-07 | LEDCC20B188 | F5-XJH10401 |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-03-01 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q2 | Q1 |  | 5 | 3 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11
20CCCZ00404--LEDCC20B242--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2020-CC-常州-二期二线L6模切机-11台 | 20CCCZ00404 | 激光切产品线 | JSLEDCC20B242 | 激光模切裁断一体机（正极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 234.5133 | 0 | 0 |  | 2021-12-27 | 2021-04-17 |  | 2021-12-27 | 2021-12-27 |  | LEDCC20B242 | F5-XJH303-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-04-17 |  |  | 部分设备长时间未使用，小问题会比较多 | 5/22号进行生产，6月初可发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12
20CCCZ00404--LEDCC20B242--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2020-CC-常州-二期二线L6模切机-11台 | 20CCCZ00404 | 激光切产品线 | JSLEDCC20B242 | 激光模切裁断一体机（正极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 234.5133 | 0 | 0 |  | 2021-12-27 | 2021-04-17 |  | 2021-12-27 | 2021-12-27 |  | LEDCC20B242 | F5-XJH303-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-04-17 |  |  | 部分设备长时间未使用，小问题会比较多 | 5/22号进行生产，6月初可发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12
20CCCZ00404--LEDCC20B242--3 | 设备类 | 蜂巢 | 2020-CC-常州-二期二线L6模切机-11台 | 20CCCZ00404 | 激光切产品线 | JSLEDCC20B242 | 激光模切裁断一体机（正极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 234.5133 | 0 | 0 |  | 2021-12-27 | 2021-04-17 |  | 2021-12-27 | 2021-12-27 |  | LEDCC20B242 | F5-XJH303-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-04-17 |  |  | 部分设备长时间未使用，小问题会比较多 | 5/22号进行生产，6月初可发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12
20CCCZ00404--LEDCC20B242--4 | 设备类 | 蜂巢 | 2020-CC-常州-二期二线L6模切机-11台 | 20CCCZ00404 | 激光切产品线 | JSLEDCC20B242 | 激光模切裁断一体机（正极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 234.5133 | 0 | 0 |  | 2021-12-27 | 2021-04-17 |  | 2021-12-27 | 2021-12-27 |  | LEDCC20B242 | F5-XJH303-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-04-17 |  |  | 部分设备长时间未使用，小问题会比较多 | 5/22号进行生产，6月初可发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12
20CCCZ00404--LEDCC20B242--5 | 设备类 | 蜂巢 | 2020-CC-常州-二期二线L6模切机-11台 | 20CCCZ00404 | 激光切产品线 | JSLEDCC20B242 | 激光模切裁断一体机（正极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 234.5133 | 0 | 0 |  | 2021-12-27 | 2021-04-17 |  | 2021-12-27 | 2021-12-27 |  | LEDCC20B242 | F5-XJH303-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-04-17 |  |  | 部分设备长时间未使用，小问题会比较多 | 5/22号进行生产，6月初可发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12
20CCCZ00404--LEDCC20B242-SH--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2020-CC-常州-二期二线L6模切机 | 20CCCZ00404 | 激光切产品线 | JSLEDCC20B242-SH | 激光模切裁断一体机（正极） |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LS609-21120002 | [6 empty] | LEDCC20B242-SH | F5-XJH303-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
20CCCZ00404--LEDCC20B243--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2020-CC-常州-二期二线L6模切机-11台 | 20CCCZ00404 | 激光切产品线 | JSLEDCC20B243 | 激光模切裁断一体机（负极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 231.8584 | 0 | 0 |  | 2021-12-24 | 2021-04-27 |  | 2021-12-24 | 2021-12-24 |  | LEDCC20B243 | F5-XJH304-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-04-27 |  |  | 部分设备长时间未使用，小问题会比较多 | 5/22号进行生产，6月初可发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 4 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12
20CCCZ00404--LEDCC20B243--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2020-CC-常州-二期二线L6模切机-11台 | 20CCCZ00404 | 激光切产品线 | JSLEDCC20B243 | 激光模切裁断一体机（负极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 231.8584 | 0 | 0 |  | 2021-12-24 | 2021-04-27 |  | 2021-12-24 | 2021-12-24 |  | LEDCC20B243 | F5-XJH304-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-04-27 |  |  | 部分设备长时间未使用，小问题会比较多 | 5/22号进行生产，6月初可发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 4 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12
20CCCZ00404--LEDCC20B243--3 | 设备类 | 蜂巢 | 2020-CC-常州-二期二线L6模切机-11台 | 20CCCZ00404 | 激光切产品线 | JSLEDCC20B243 | 激光模切裁断一体机（负极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 231.8584 | 0 | 0 |  | 2021-12-24 | 2021-04-27 |  | 2021-12-24 | 2021-12-24 |  | LEDCC20B243 | F5-XJH304-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-04-27 |  |  | 部分设备长时间未使用，小问题会比较多 | 5/22号进行生产，6月初可发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 4 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12
20CCCZ00404--LEDCC20B243--4 | 设备类 | 蜂巢 | 2020-CC-常州-二期二线L6模切机-11台 | 20CCCZ00404 | 激光切产品线 | JSLEDCC20B243 | 激光模切裁断一体机（负极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 231.8584 | 0 | 0 |  | 2021-12-24 | 2021-04-27 |  | 2021-12-24 | 2021-12-24 |  | LEDCC20B243 | F5-XJH304-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-04-27 |  |  | 部分设备长时间未使用，小问题会比较多 | 5/22号进行生产，6月初可发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 4 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12
20CCCZ00404--LEDCC20B243-SH--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2020-CC-常州-二期二线L6模切机 | 20CCCZ00404 | 激光切产品线 | JSLEDCC20B243-SH | 激光模切裁断一体机（负极） |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC20B243-SH | F5-XJH304-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
20CCCZ00405--LEDCC20B268--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2020-CC-常州-二期二线裁切机-17台 | 20CCCZ00405 | 激光切产品线 | SZLEDCC20B268 | 激光模切裁断一体机（正极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 288.4956 | 0 | 0 |  | 2021-07-31 | 2021-04-28 |  | 2021-12-25 | 2021-12-25 |  | LEDCC20B268 | F5-XJH30301 |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-04-28 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12
20CCCZ00405--LEDCC20B269--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2020-CC-常州-二期二线裁切机-17台 | 20CCCZ00405 | 激光切产品线 | SZLEDCC20B269 | 激光模切裁断一体机（负极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 292.9204 | 0 | 0 |  | 2021-07-31 | 2021-05-05 |  | 2021-12-25 | 2021-12-25 |  | LEDCC20B269 | F5-XJH304-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-05-05 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12
20CCCZ00405--LEDCC20B269--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2020-CC-常州-二期二线裁切机-17台 | 20CCCZ00405 | 激光切产品线 | SZLEDCC20B269 | 激光模切裁断一体机（负极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 292.9204 | 0 | 0 |  | 2021-07-31 | 2021-05-05 |  | 2021-12-25 | 2021-12-25 |  | LEDCC20B269 | F5-XJH304-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-05-05 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12
21CCCZ00028--LEDCC21A086--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-常州-装配线体ALine2/Line3组装线 | 21CCCZ00028 | 大装配线 | JMLEDCC21A086 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 216.8142 | 0 | 0 | LJ601-21070001 | [6 empty] | LEDCC21A086 | F5-XZD105-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [7 empty] | 2023-06-30 |  |  | 否 | 无风险 | [16 empty] | Q2 |  |  | 6
21CCCZ00028--LEDCC21A086--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-常州-装配线体ALine2/Line3组装线 | 21CCCZ00028 | 大装配线 | JMLEDCC21A086 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 216.8142 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC21A086 | F5-XZD105-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [7 empty] | 2023-06-30 |  |  | 否 | 无风险 | [16 empty] | Q2 |  |  | 6
21CCWX00044--LEDCC21A288--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-无锡-MEB手动线-2条 | 21CCWX00044 | 大装配线 | JMLEDCC21A288 | 热压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 30.9735 | 0 | 0 | LJ601-21100027 | 2022-01-15 | 2022-01-13 | LJ603-22010047 |  |  |  | LEDCC21A288 | F5-XZA107-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-01-13 | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 客户没有订单，验收意愿不强 | CM10蓝本qualify已过，每天少量生产 预验收完成 4/28现场确认后，客户已发起终验收流程， 但目前没有生产，蜂巢也不让加班，各部门要求提供验收数据，目前推动客户/配合客户收集一些数据 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 6
21CCWX00044--LEDCC21A289--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-无锡-MEB手动线-2条 | 21CCWX00044 | 大装配线 | JMLEDCC21A289 | 预焊裁切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 44.2478 | 0 | 0 | LJ601-21100028 | 2022-01-15 | 2022-01-13 | LJ603-22010048 |  |  |  | LEDCC21A289 | F5-XJB103-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-01-13 | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 客户没有订单，验收意愿不强 | CM10蓝本qualify已过，每天少量生产 预验收完成 4/28现场确认后，客户已发起终验收流程， 但目前没有生产，蜂巢也不让加班，各部门要求提供验收数据，目前推动客户/配合客户收集一些数据 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 6
21CCWX00044--LEDCC21A290--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-无锡-MEB手动线-2条 | 21CCWX00044 | 大装配线 | JMLEDCC21A290 | 超声终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 106.1947 | 0 | 0 | LJ601-21100029 | 2022-01-15 | 2022-01-13 | LJ603-22010051 |  |  |  | LEDCC21A290 | F5-XHA103-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-01-13 | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 客户没有订单，验收意愿不强 | CM10蓝本qualify已过，每天少量生产 预验收完成 4/28现场确认后，客户已发起终验收流程， 但目前没有生产，蜂巢也不让加班，各部门要求提供验收数据，目前推动客户/配合客户收集一些数据 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 6
21CCWX00044--LEDCC21A291--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-无锡-MEB手动线-2条 | 21CCWX00044 | 大装配线 | JMLEDCC21A291 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 19.469 | 0 | 0 | LJ601-21100030 | 2022-01-15 | 2022-01-13 | LJ603-22010078 |  |  |  | LEDCC21A291 | F5-XZD106-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-01-13 | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 客户没有订单，验收意愿不强 | CM10蓝本qualify已过，每天少量生产 预验收完成 4/28现场确认后，客户已发起终验收流程， 但目前没有生产，蜂巢也不让加班，各部门要求提供验收数据，目前推动客户/配合客户收集一些数据 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 6
21CCWX00044--LEDCC21A292--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-无锡-MEB手动线-2条 | 21CCWX00044 | 大装配线 | JMLEDCC21A292 | HI-POT测试机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 16.8142 | 0 | 0 | LJ601-21100031 | 2022-01-15 | 2022-01-13 | LJ603-22010052 |  |  |  | LEDCC21A292 | F5-XZP106-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-01-13 | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 客户没有订单，验收意愿不强 | CM10蓝本qualify已过，每天少量生产 4/28现场确认后，客户已发起终验收流程， 但目前没有生产，蜂巢也不让加班，各部门要求提供验收数据，目前推动客户/配合客户收集一些数据 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 6
21CCWX00044--LEDCC21A293--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-无锡-MEB手动线-2条 | 21CCWX00044 | 大装配线 | JMLEDCC21A293 | 前氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 42.4779 | 0 | 0 | LJ601-21100032 | 2022-01-15 | 2022-01-13 | LJ603-22010053 |  |  |  | LEDCC21A293 | F5-XZH105-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-01-13 | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 客户没有订单，验收意愿不强 | CM10蓝本qualify已过，每天少量生产 4/28现场确认后，客户已发起终验收流程， 但目前没有生产，蜂巢也不让加班，各部门要求提供验收数据，目前推动客户/配合客户收集一些数据 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 6
21CCWX00044--LEDCC21A294--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-无锡-MEB手动线-2条 | 21CCWX00044 | 大装配线 | JMLEDCC21A294 | 后氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 42.4779 | 0 | 0 | LJ601-21100033 | 2022-01-15 | 2022-01-13 | LJ603-22010054 |  |  |  | LEDCC21A294 | F5-XZH152-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-01-13 | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 客户没有订单，验收意愿不强 | CM10蓝本qualify已过，每天少量生产 预验收完成 4/28现场确认后，客户已发起终验收流程， 但目前没有生产，蜂巢也不让加班，各部门要求提供验收数据，目前推动客户/配合客户收集一些数据 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 6
21CCWX00044--LEDCC21A295--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-无锡-MEB手动线-2条 | 21CCWX00044 | 其他 | JMLEDCC21A295 | 折连接片工装 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC21A295 | F5-XZW110-01A | 不启用 | 其他 | 蜂巢 | 华南 | / |  |  |  |  | 2022-01-15 |  |  | 客户没有订单，验收意愿不强 | CM10蓝本qualify已过，每天少量生产 预验收完成 4/28现场确认后，客户已发起终验收流程， 但目前没有生产，蜂巢也不让加班，各部门要求提供验收数据，目前推动客户/配合客户收集一些数据 | 是 | 项目取消 |  |  |  | CM10蓝本qualify已过，每天少量生产 预验收完成 4/28现场确认后，客户已发起终验收流程， 但目前没有生产，蜂巢也不让加班，各部门要求提供验收数据，目前推动客户/配合客户收集一些数据 | [5 empty] | Q1 |  |  | 1
21CCWX00044--LEDCC21A295--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-无锡-MEB手动线-2条 | 21CCWX00044 | 其他 | JMLEDCC21A295 | 折连接片工装 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC21A295 | F5-XZW110-01A | 不启用 | 其他 | 蜂巢 | 华南 | / |  |  |  |  | 2022-01-15 |  |  | 客户没有订单，验收意愿不强 | CM10蓝本qualify已过，每天少量生产 预验收完成 4/28现场确认后，客户已发起终验收流程， 但目前没有生产，蜂巢也不让加班，各部门要求提供验收数据，目前推动客户/配合客户收集一些数据 | 是 | 项目取消 |  |  |  | CM10蓝本qualify已过，每天少量生产 预验收完成 4/28现场确认后，客户已发起终验收流程， 但目前没有生产，蜂巢也不让加班，各部门要求提供验收数据，目前推动客户/配合客户收集一些数据 | [5 empty] | Q1 |  |  | 1
21CCWX00044--LEDCC21A297--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-无锡-MEB手动线-2条 | 21CCWX00044 | 其他 | JMLEDCC21A297 | 一次合芯工装 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC21A297 | F5-XZW112-01A | 不启用 | 其他 | 蜂巢 | 华南 | / | [7 empty] | 客户没有订单，验收意愿不强 | CM10蓝本qualify已过，每天少量生产 预验收完成 3/17被MED经理退回，我们有重新递交，签字异常情况已要求销售介入进行商务处理 | 是 | 项目取消 |  |  |  | CM10蓝本qualify已过，每天少量生产 预验收完成 3/17被MED经理退回，我们有重新递交，签字异常情况已要求销售介入进行商务处理
21CCWX00044--LEDCC21A297--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-无锡-MEB手动线-2条 | 21CCWX00044 | 其他 | JMLEDCC21A297 | 一次合芯工装 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC21A297 | F5-XZW112-01A | 不启用 | 其他 | 蜂巢 | 华南 | / | [7 empty] | 客户没有订单，验收意愿不强 | CM10蓝本qualify已过，每天少量生产 预验收完成 3/17被MED经理退回，我们有重新递交，签字异常情况已要求销售介入进行商务处理 | 是 | 项目取消 |  |  |  | CM10蓝本qualify已过，每天少量生产 预验收完成 3/17被MED经理退回，我们有重新递交，签字异常情况已要求销售介入进行商务处理
21CCWX00044--LEDCC21A298--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-无锡-MEB手动线-2条 | 21CCWX00044 | 其他 | JMLEDCC21A298 | 二次合芯工装 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC21A298 | F5-XZW113-01A | 不启用 | 其他 | 蜂巢 | 华南 | / | [7 empty] | 客户没有订单，验收意愿不强 | CM10蓝本qualify已过，每天少量生产 预验收完成 4/28现场确认后，客户已发起终验收流程， 但目前没有生产，蜂巢也不让加班，各部门要求提供验收数据，目前推动客户/配合客户收集一些数据 | 是 | 项目取消 |  |  |  | CM10蓝本qualify已过，每天少量生产 预验收完成 4/28现场确认后，客户已发起终验收流程， 但目前没有生产，蜂巢也不让加班，各部门要求提供验收数据，目前推动客户/配合客户收集一些数据
21CCWX00044--LEDCC21A298--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-无锡-MEB手动线-2条 | 21CCWX00044 | 其他 | JMLEDCC21A298 | 二次合芯工装 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC21A298 | F5-XZW113-01A | 不启用 | 其他 | 蜂巢 | 华南 | / | [7 empty] | 客户没有订单，验收意愿不强 | CM10蓝本qualify已过，每天少量生产 预验收完成 4/28现场确认后，客户已发起终验收流程， 但目前没有生产，蜂巢也不让加班，各部门要求提供验收数据，目前推动客户/配合客户收集一些数据 | 是 | 项目取消 |  |  |  | CM10蓝本qualify已过，每天少量生产 预验收完成 4/28现场确认后，客户已发起终验收流程， 但目前没有生产，蜂巢也不让加班，各部门要求提供验收数据，目前推动客户/配合客户收集一些数据
21CCWX00044--LEDCC21A299--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-无锡-MEB手动线-2条 | 21CCWX00044 | 大装配线 | JMLEDCC21A299 | 热压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 30.9735 | 0 | 0 | LJ601-21110005 | 2022-01-15 | 2022-01-13 | LJ603-22010077 |  |  |  | LEDCC21A299 | F5-XZA108-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-01-13 | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 客户没有订单，验收意愿不强 | CL07蓝本qualify已过，没有生产 直接换型CL23了，目前在少量生产，预验收流程发起 1项目预验收已完成 终验收流程已发起 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 6
21CCWX00044--LEDCC21A300--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-无锡-MEB手动线-2条 | 21CCWX00044 | 大装配线 | JMLEDCC21A300 | 预焊裁切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 44.2478 | 0 | 0 | LJ601-21110006 | 2022-01-15 | 2022-01-13 | LJ603-22010076 |  |  |  | LEDCC21A300 | F5-XJB104-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-01-13 | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 客户没有订单，验收意愿不强 | CL07蓝本qualify已过，没有生产 直接换型CL23了，目前在少量生产，预验收流程发起 1项目预验收已完成 终验收流程已发起 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 6
21CCWX00044--LEDCC21A301--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-无锡-MEB手动线-2条 | 21CCWX00044 | 大装配线 | JMLEDCC21A301 | 超声终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 106.1947 | 0 | 0 | LJ601-21110007 | 2022-01-15 | 2022-01-13 | LJ603-22010075 |  |  |  | LEDCC21A301 | F5-XHA104-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-01-13 | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 客户没有订单，验收意愿不强 | CL07蓝本qualify已过，没有生产 直接换型CL23了，目前在少量生产，预验收流程发起 1项目预验收已完成 终验收流程已发起 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 6
21CCWX00044--LEDCC21A302--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-无锡-MEB手动线-2条 | 21CCWX00044 | 大装配线 | JMLEDCC21A302 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 19.469 | 0 | 0 | LJ601-21110008 | 2022-01-15 | 2022-01-13 | LJ603-22010074 |  |  |  | LEDCC21A302 | F5-XZD107-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-01-13 | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 客户没有订单，验收意愿不强 | CL07蓝本qualify已过，没有生产 直接换型CL23了，目前在少量生产，预验收流程发起 1项目预验收已完成 终验收流程已发起 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 6
21CCWX00044--LEDCC21A303--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-无锡-MEB手动线-2条 | 21CCWX00044 | 大装配线 | JMLEDCC21A303 | HI-POT测试机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 16.8142 | 0 | 0 | LJ601-21110009 | 2022-01-15 | 2022-01-13 | LJ603-22010073 |  |  |  | LEDCC21A303 | F5-XZP107-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-01-13 | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 客户没有订单，验收意愿不强 | CL07蓝本qualify已过，没有生产 直接换型CL23了，目前在少量生产 ，预验收流程已发起，现场确认“漏电”现场为电池薄膜摩擦金属杆产生的静电，此情况叶反馈给客户了，持续观察中。 1项目预验收已完成 终验收流程已发起 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 6
21CCWX00044--LEDCC21A304--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-无锡-MEB手动线-2条 | 21CCWX00044 | 大装配线 | JMLEDCC21A304 | 前氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 42.4779 | 0 | 0 | LJ601-21110010 | 2022-01-15 | 2022-01-13 | LJ603-22010072 |  |  |  | LEDCC21A304 | F5-XZH106-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-01-13 | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 客户没有订单，验收意愿不强 | CL07蓝本qualify已过，没有生产 直接换型CL23了，目前在少量生产，预验收流程发起 1项目预验收已完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 6
21CCWX00044--LEDCC21A305--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-无锡-MEB手动线-2条 | 21CCWX00044 | 大装配线 | JMLEDCC21A305 | 后氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 42.4779 | 0 | 0 | LJ601-21110011 | 2022-01-15 | 2022-01-13 | LJ603-22010071 |  |  |  | LEDCC21A305 | F5-XZH153-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-01-13 | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 客户没有订单，验收意愿不强 | CL07蓝本qualify已过，没有生产 直接换型CL23了，目前在少量生产，预验收流程发起。 1项目预验收已完成 终验收流程已发起 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 6
21CCWX00044--LEDCC21A306--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2021-CC-无锡-MEB手动线-2条 | 21CCWX00044 | 大装配线 | JMLEDCC21A306 | 折连接片工装 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.6372 | 0 | 0 | LJ601-21110012 | 2022-01-15 | 2022-01-13 | LJ603-22010070 |  |  |  | LEDCC21A306 | F5-XZW114-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-01-13 | 2023-03-01 |  | 客户没有订单，验收意愿不强 | CL07蓝本qualify已过，没有生产 直接换型CL23了，目前在少量生产，预验收流程发起 1项目预验收已完成 终验收流程已发起 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q1 |  |  | 3
21CCWX00044--LEDCC21A306--2 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2021-CC-无锡-MEB手动线-2条 | 21CCWX00044 | 大装配线 | JMLEDCC21A306 | 折连接片工装 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.6372 | 0 | 0 | LJ601-21110013 | 2022-01-15 | 2022-01-13 | LJ603-22010069 |  |  |  | LEDCC21A306 | F5-XZW114-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-01-13 | 2023-03-01 |  | 客户没有订单，验收意愿不强 | CL07蓝本qualify已过，没有生产 直接换型CL23了，目前在少量生产，预验收流程发起 1项目预验收已完成 终验收流程已发起 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q1 |  |  | 3
21CCWX00044--LEDCC21A307--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2021-CC-无锡-MEB手动线-2条 | 21CCWX00044 | 大装配线 | JMLEDCC21A307 | 贴胶工装 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.0619 | 0 | 0 | LJ601-21110014 | 2022-01-15 | 2022-01-13 | LJ603-22010068 |  |  |  | LEDCC21A307 | F5-XZW115-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-01-13 |  |  | 客户没有订单，验收意愿不强 | CL07蓝本qualify已过，没有生产 直接换型CL23了，目前在少量生产，预验收流程发起 1项目预验收已完成 终验收流程已发起 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1
21CCWX00044--LEDCC21A307--2 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2021-CC-无锡-MEB手动线-2条 | 21CCWX00044 | 大装配线 | JMLEDCC21A307 | 贴胶工装 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.0619 | 0 | 0 | LJ601-21110015 | 2022-01-15 | 2022-01-13 | LJ603-22010067 |  |  |  | LEDCC21A307 | F5-XZW115-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-01-13 |  |  | 客户没有订单，验收意愿不强 | CL07蓝本qualify已过，没有生产 直接换型CL23了，目前在少量生产，预验收流程发起 1项目预验收已完成 终验收流程已发起 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1
21CCWX00044--LEDCC21A308--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-无锡-MEB手动线-2条 | 21CCWX00044 | 其他 | JMLEDCC21A308 | 一次合芯工装 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC21A308 | F5-XZW116-01A | 不启用 | 其他 | 蜂巢 | 华南 | / | [7 empty] | 客户没有订单，验收意愿不强 | CL07蓝本qualify已过，没有生产 直接换型CL23了，目前在少量生产，预验收流程发起 1项目预验收已完成 终验收流程已发起 | 是 | 项目取消 |  |  |  | CL07蓝本qualify已过，没有生产 直接换型CL23了，目前在少量生产，预验收流程发起 1项目预验收已完成 终验收流程已发起
21CCWX00044--LEDCC21A308--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-无锡-MEB手动线-2条 | 21CCWX00044 | 其他 | JMLEDCC21A308 | 一次合芯工装 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC21A308 | F5-XZW116-01A | 不启用 | 其他 | 蜂巢 | 华南 | / | [7 empty] | 客户没有订单，验收意愿不强 | CL07蓝本qualify已过，没有生产 直接换型CL23了，目前在少量生产，预验收流程发起 1项目预验收已完成 终验收流程已发起 | 是 | 项目取消 |  |  |  | CL07蓝本qualify已过，没有生产 直接换型CL23了，目前在少量生产，预验收流程发起 1项目预验收已完成 终验收流程已发起
21CCWX00044--LEDCC21A309--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2021-CC-无锡-MEB手动线-2条 | 21CCWX00044 | 大装配线 | JMLEDCC21A309 | 二次合芯工装 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.7876 | 0 | 0 | LJ601-21110016 | 2022-01-14 | 2022-01-13 | LJ603-22010058 |  |  |  | LEDCC21A309 | F5-XZW117-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-01-13 | 2023-03-01 |  | 客户没有订单，验收意愿不强 | CL07蓝本qualify已过，没有生产 直接换型CL23了，目前在少量生产，预验收流程发起 1项目预验收已完成 终验收流程已发起 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q1 |  |  | 3
21CCWX00044--LEDCC21A309--2 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2021-CC-无锡-MEB手动线-2条 | 21CCWX00044 | 大装配线 | JMLEDCC21A309 | 二次合芯工装 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.7876 | 0 | 0 | LJ601-21110017 | 2022-01-14 | 2022-01-13 | LJ603-22010057 |  |  |  | LEDCC21A309 | F5-XZW117-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-01-13 | 2023-03-01 |  | 客户没有订单，验收意愿不强 | CL07蓝本qualify已过，没有生产 直接换型CL23了，目前在少量生产，预验收流程发起 1项目预验收已完成 终验收流程已发起 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q1 |  |  | 3
21CCSN00042--LEDCC21A423--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-一期L6-干燥线 | 21CCSN00042 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC21A423 | 干燥线调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 340.708 | 0 | 0 | LJ601-22010085 | 2022-08-27 | 2022-08-27 | LJ603-22080066 |  |  |  | LEDCC21A423 | F5-XGM212-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-08-27 | 2023-02-01 | 2023-09-30 | 客户冷凝水温过高，导致我方冷却炉冷却效果不佳。 | 目前调整冷却时间，沟通客户推进验收。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 |  | Q1 | Q3 |  | 2 | 9
21CCSN00043--LEDCC21A424--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-一期VDAMEB-干燥线 | 21CCSN00043 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC21A424 | 干燥线调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 315.0442 | 0 | 0 | LJ601-22010083 | 2022-11-20 | 2022-11-20 | LJ603-22110126 |  |  |  | LEDCC21A424 | F5-XGM313-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-20 |  | 2023-12-31 | 客户无订单。 | 后段装配及化成损耗75%，干燥线已暂停投料。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  |  | Q4 |  |  | 12
21CCNJ00037--LEDCC21A425--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-南京-二期L6-干燥线 | 21CCNJ00037 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC21A425 | 干燥线调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 340.708 | 0 | 0 | LJ601-22060016 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | LJ603-22100158 |  |  |  | LEDCC21A425 | F5-XGM213-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-20 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 客户来料不足，无法验证产能等数据。 | 夹爪夹取电池时，容易偏移。设变物料已安装，验证中。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6
21CCMA00033--LEDCC21A426--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-马鞍山-二期软包HEV-干燥线 | 21CCMA00033 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC21A426 | 干燥线调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 188.4956 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC21A426 | F5-XGM214-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-10 |  |  | 暂无 | 打包入库，现场定位划线已完成。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 打包入库，现场定位划线已完成。 | [5 empty] | Q2 |  |  | 4
21CCMA00033--LEDCC21A426--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-马鞍山-二期软包HEV-干燥线 | 21CCMA00033 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC21A426 | 干燥线调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 188.4956 | 0 | 0 | LJ601-22090002 | [6 empty] | LEDCC21A426 | F5-XGM214-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 打包入库，现场定位划线已完成。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 打包入库，现场定位划线已完成。
21CCMA00033--LEDCC21A427--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-马鞍山-二期软包HEV-干燥线 | 21CCMA00033 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC21A427 | 干燥线调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 376.9912 | 0 | 0 | LJ601-22100022 | [6 empty] | LEDCC21A427 | F5-XGM215-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-10 |  |  | 暂无 | 打包入库，现场定位划线已完成。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 打包入库，现场定位划线已完成。 | [5 empty] | Q2 |  |  | 4
21CCSN00041--LEDCC21A428--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-二期VDAMEB-干燥线 | 21CCSN00041 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC21A428 | 干燥线调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 315.0442 | 0 | 0 | LJ601-22040132 | [6 empty] | LEDCC21A428 | F5-XGM314-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-30 |  |  | 暂无 | 机械完成85%，电气完成75% | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 机械完成85%，电气完成75% | [5 empty] | Q1 |  |  | 1
21CCSN00041--LEDCC21A429--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-二期VDAMEB-干燥线 | 21CCSN00041 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC21A429 | 干燥线调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 318.5841 | 0 | 0 | LJ601-22040133 | [6 empty] | LEDCC21A429 | F5-XGM315-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-30 |  |  | 暂无 | 机械完成85%，电气完成75% | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 机械完成85%，电气完成75% | [5 empty] | Q1 |  |  | 1
21CCSN00040--LEDCC21A430--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-二期L3-干燥线 | 21CCSN00040 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC21A430 | 干燥线调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 318.5841 | 0 | 0 | LJ601-22080056 | [6 empty] | LEDCC21A430 | F5-XGM316-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-30 |  |  | 暂无 | 机械完成85%，电气完成75%。换型立项已发起。 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 机械完成85%，电气完成75%。换型立项已发起。 | [5 empty] | Q1 |  |  | 1
21CCHZ00030--LEDCC21A431--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-湖州-储能CV08-干燥线 | 21CCHZ00030 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC21A431 | 干燥线调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 343.3628 | 0 | 0 | LJ601-22090066 | 2023-02-22 | 2023-02-22 | LJ603-23020090 |  |  |  | LEDCC21A431 | F5-XGM216-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-22 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 暂无风险 | 1：整体带料测试完成 2：风管安装完成 3：计划5月30号生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8
21CCHZ00029--LEDCC21A432--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-湖州-储能CV07-干燥线 | 21CCHZ00029 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC21A432 | 干燥线调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 343.3628 | 0 | 0 | LJ601-22100020 | 2023-01-15 | 2023-01-15 | LJ603-23010123 |  |  |  | LEDCC21A432 | F5-XGM217-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-15 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 暂无风险 | 1.安装完成 2.客户跑通线料 3.每天大概上料200，下料600 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8
21CCHZ00032--LEDCC21A433--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-湖州-二期L6-干燥线 | 21CCHZ00032 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC21A433 | 干燥线调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 340.708 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC21A433 | F5-XGM218-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-03-10 |  |  |  | 2023-08-10 | 2023-08-01 |  | 1. 机器人备货 2. 客户电芯蓝本变更 | 技术对接中 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 技术对接中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q3 |  |  | 8
21CCHZ00031--LEDCC21A434--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-湖州-二期L3-干燥线 | 21CCHZ00031 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC21A434 | 干燥线调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 419.469 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC21A434 | F5-XGM317-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-03-10 |  |  |  | 2023-08-10 | 2023-08-01 |  | 1. 机器人备货 2. 客户电芯蓝本变更 | 技术对接中 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 技术对接中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q3 |  |  | 8
21CCSN00039--LEDCC21A647--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-SN-C18T刀片电池柔性线 | 21CCSN00039 | 大装配线 | JMLEDCC21A647 | 超声预焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 453.1593 | 0 | 0 | LJ601-22030008 | 2022-12-24 | 2022-12-24 | LJ603-22120103 |  |  |  | LEDCC21A647 | F5-XHA105-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-24 |  | 2023-08-31 | 更改CCD机构后不稳定，调试中。 | 稳定生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  |  | Q3 |  |  | 8
21CCSN00039--LEDCC21A648--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-SN-C18T刀片电池柔性线 | 21CCSN00039 | 大装配线 | JMLEDCC21A648 | 负极连接片激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 228.5841 | 0 | 0 | LJ601-22030004 | 2022-12-24 | 2022-12-24 | LJ603-22120115 |  |  |  | LEDCC21A648 | F5-XHS104-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-24 |  | 2023-08-31 | 暂无 | 稳定生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  |  | Q3 |  |  | 8
21CCSN00039--LEDCC21A649--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-SN-C18T刀片电池柔性线 | 21CCSN00039 | 大装配线 | JMLEDCC21A649 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 260.6637 | 0 | 0 | LJ601-22030003 | 2022-12-24 | 2022-12-24 | LJ603-22120100 |  |  |  | LEDCC21A649 | F5-XZD108-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-24 |  | 2023-08-31 | 端板保持机构和电芯极耳相撞，长期方案为设变改结构。 极耳整形夹爪和电芯干涉，端板穿不进去。措施：更换气缸，增加张开行程，兼容来料极耳上翘问题 | CCD优化中，一次良率提升至88% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  |  | Q3 |  |  | 8
21CCSN00039--LEDCC21A650--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-SN-C18T刀片电池柔性线 | 21CCSN00039 | 大装配线 | JMLEDCC21A650 | 入壳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 200.5133 | 0 | 0 | LJ601-22030009 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | LJ603-22080058 |  |  |  | LEDCC21A650 | F5-XHO112-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-08-24 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 暂无 | 12/10已经生产完了，目前在换回原来的电池型号，计划12/21发去遂宁蜂巢---12/12设备已发出运往遂宁 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
21CCSN00039--LEDCC21A651--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-SN-C18T刀片电池柔性线 | 21CCSN00039 | 大装配线 | JMLEDCC21A651 | 正极连接片激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 224.5752 | 0 | 0 | LJ601-22030005 | 2022-12-24 | 2022-12-24 | LJ603-22120116 |  |  |  | LEDCC21A651 | F5-XHS105-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-24 |  | 2023-08-31 | 暂无 | 稳定生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  |  | Q3 |  |  | 8
21CCSN00039--LEDCC21A652--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-SN-C18T刀片电池柔性线 | 21CCSN00039 | 大装配线 | JMLEDCC21A652 | 正极预焊裁切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 160.4071 | 0 | 0 | LJ601-22030010 | 2022-12-24 | 2022-12-24 | LJ603-22120104 |  |  |  | LEDCC21A652 | F5-XZW118-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-24 |  | 2023-08-31 | 暂无 | 稳定生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  |  | Q3 |  |  | 8
21CCSN00039--LEDCC21A653--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-SN-C18T刀片电池柔性线 | 21CCSN00039 | 大装配线 | JMLEDCC21A653 | 顶盖焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 301.5664 | 0 | 0 | LJ601-22030011 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | LJ603-22080059 |  |  |  | LEDCC21A653 | F5-XHD111-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-08-24 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 暂无 | 12/10已经生产完了，目前在换回原来的电池型号，计划12/21发去遂宁蜂巢---12/12设备已发出运往遂宁 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
21CCSN00039--LEDCC21A654--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-SN-C18T刀片电池柔性线 | 21CCSN00039 | 大装配线 | JMLEDCC21A654 | 一次氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 162.0088 | 0 | 0 | LJ601-22030012 | 2022-12-24 | 2022-12-24 | LJ603-22120101 |  |  |  | LEDCC21A654 | F5-XZH107-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-24 |  | 2023-08-31 | 过杀问题，软件清腔流程不对，用氦气检测注氦机构有漏气现象。3/31将注氦组件拆除所有接头用厌氧胶上紧。软件优化程序逻辑。 | 良率82%，目前发现客户来料不良，水检验证中。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  |  | Q3 |  |  | 8
21CCSN00039--LEDCC21A655--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-SN-C18T刀片电池柔性线 | 21CCSN00039 | 大装配线 | JMLEDCC21A655 | 二次氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 149.177 | 0 | 0 | LJ601-22030013 | [6 empty] | LEDCC21A655 | F5-XZH154-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-25 |  |  | 物料已经挪到湖州C17改造，对应项目号JMLEDCC22AD92/JMLEDCC22AD93。剩下未改造的物料 生产已打包 待客户通知处理方式 |  | 否 | 无风险 |  |  |  | 物料已经挪到湖州C17改造，对应项目号JMLEDCC22AD92/JMLEDCC22AD93。剩下未改造的物料 生产已打包 待客户通知处理方式 | [5 empty] | Q4 |  |  | 12
21CCSN00039--LEDCC21A656--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-SN-C18T刀片电池柔性线 | 21CCSN00039 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC21A656 | 码盘机一 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 42.5044 | 0 | 0 | LJ601-22030014 | 2022-12-24 | 2022-12-24 | LJ603-22120105 |  |  |  | LEDCC21A656 | F5-XZW119-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-24 |  | 2023-08-31 | 暂无 | 稳定生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  |  | Q3 |  |  | 8
21CCSN00039--LEDCC21A657--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-SN-C18T刀片电池柔性线 | 21CCSN00039 | 大装配线 | JMLEDCC21A657 | 三次氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 149.177 | 0 | 0 | LJ601-22030015 | 2022-12-24 | 2022-12-24 | LJ603-22120102 |  |  |  | LEDCC21A657 | F5-XZH108-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-24 |  | 2023-08-31 | 暂无 | 稳定生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  |  | Q3 |  |  | 8
21CCSN00039--LEDCC21A658--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-SN-C18T刀片电池柔性线 | 21CCSN00039 | 大装配线 | JMLEDCC21A658 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 180.4602 | 0 | 0 | LJ601-22030006 | 2022-12-24 | 2022-12-24 | LJ603-22120117 |  |  |  | LEDCC21A658 | F5-XHE102-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-24 |  | 2023-08-31 | 暂无 | 稳定生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  |  | Q3 |  |  | 8
21CCSN00039--LEDCC21A659--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-SN-C18T刀片电池柔性线 | 21CCSN00039 | 大装配线 | JMLEDCC21A659 | 四次氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 146.7699 | 0 | 0 | LJ601-22030016 | [6 empty] | LEDCC21A659 | F5-XZH109-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-25 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q4 |  |  | 12
21CCSN00039--LEDCC21A660--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-SN-C18T刀片电池柔性线 | 21CCSN00039 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC21A660 | 码盘机二 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 42.5044 | 0 | 0 | LJ601-22030017 | 2022-12-24 | 2022-12-24 | LJ603-22120107 |  |  |  | LEDCC21A660 | F5-XZW120-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-24 |  | 2023-08-31 | 暂无 | 稳定生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  |  | Q3 |  |  | 8
21CCSN00039--LEDCC21A661--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-SN-C18T刀片电池柔性线 | 21CCSN00039 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC21A661 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 226.9823 | 0 | 0 | LJ601-22030041 | 2022-12-24 | 2022-12-24 | LJ603-22120114 |  |  |  | LEDCC21A661 | F5-XZN103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-24 |  | 2023-08-31 | 18日晚发现有机损情况，19日确定解决方案中。 | 人工目检物料已到，预计5月21日完成。新吸塑盘批量20个预计22日到场。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  |  | Q3 |  |  | 8
21CCSN00039--LEDCC21A662--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-SN-C18T刀片电池柔性线 | 21CCSN00039 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC21A662 | 缓存机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 42.508 | 0 | 0 | LJ601-22030018 | 2022-12-24 | 2022-12-24 | LJ603-22120109 |  |  |  | LEDCC21A662 | F5-XZW121-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-24 |  | 2023-08-31 | 暂无 | 稳定生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  |  | Q3 |  |  | 8
21CCSN00039--LEDCC21A667--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-SN-C18T刀片电池柔性线 | 21CCSN00039 | 大装配线 | JMLEDCC21A667 | HIPOT检测机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC21A667 | F5-XZP109-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21CCSN00042--LEDCC21A685--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-一期L6-干燥线 | 21CCSN00042 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC21A685 | 电芯烘烤设备（调度） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 340.708 | 0 | 0 | LJ601-22010084 | 2023-02-02 | 2023-02-02 | LJ603-23020013 |  |  |  | LEDCC21A685 | F5-XGA213-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-02 |  | 2023-09-30 | 客户无订单。 | 点位完成50% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  |  | Q3 |  |  | 9
21CCSN00043--LEDCC21A686--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-一期VDAMEB-干燥线 | 21CCSN00043 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC21A686 | 电芯烘烤设备（调度） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 315.0442 | 0 | 0 | LJ601-22010082 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | LJ603-23010023 |  |  |  | LEDCC21A686 | F5-XGA311-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-05 |  | 2023-12-31 | 暂无 | 换型已完成，Q机完成。跑PV料，投200，到干燥线50左右。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  |  | Q4 |  |  | 12
21CCSN00043--LEDCC21A687--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-一期VDAMEB-干燥线 | 21CCSN00043 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC21A687 | 电芯烘烤设备（调度） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 315.0442 | 0 | 0 | LJ601-22010081 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | LJ603-23020031 |  |  |  | LEDCC21A687 | F5-XGA312-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-06 |  | 2023-12-31 | 机器人返修后出现抖动及异响，库卡进场排查，需更换电机 | 点位对接完成60%，等待机器人维修。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  |  | Q4 |  |  | 12
21CCSN00039--LEDCC21A834--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-SN-C18T刀片电池柔性线 | 21CCSN00039 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC21A834 | 缓存机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 42.508 | 0 | 0 | LJ601-22030019 | 2022-12-24 | 2022-12-24 | LJ603-22120110 |  |  |  | LEDCC21A834 | F5-XZW122-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-24 |  | 2023-08-31 | 暂无 | 稳定生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  |  | Q3 |  |  | 8
21CCSN00039--LEDCC21A835--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-SN-C18T刀片电池柔性线 | 21CCSN00039 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC21A835 | 缓存机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 42.508 | 0 | 0 | LJ601-22030020 | 2022-12-24 | 2022-12-24 | LJ603-22120111 |  |  |  | LEDCC21A835 | F5-XZW123-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-24 |  | 2023-08-31 | 暂无 | 稳定生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  |  | Q3 |  |  | 8
21CCSN00039--LEDCC21A836--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-SN-C18T刀片电池柔性线 | 21CCSN00039 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC21A836 | 缓存机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 42.508 | 0 | 0 | LJ601-22030021 | 2022-12-24 | 2022-12-24 | LJ603-22120112 |  |  |  | LEDCC21A836 | F5-XZW124-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-24 |  | 2023-08-31 | 暂无 | 稳定生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  |  | Q3 |  |  | 8
21CCSN00039--LEDCC21A837--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-SN-C18T刀片电池柔性线 | 21CCSN00039 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC21A837 | 缓存机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 42.508 | 0 | 0 | LJ601-22030022 | 2022-12-24 | 2022-12-24 | LJ603-22120113 |  |  |  | LEDCC21A837 | F5-XZW125-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-24 |  | 2023-08-31 | 暂无 | 稳定生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  |  | Q3 |  |  | 8
21CCSN00039--LEDCC21A838--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-SN-C18T刀片电池柔性线 | 21CCSN00039 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC21A838 | 缓存机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC21A838 | F5-XZW126-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
21CCSN00041--LEDCC21A839--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-二期VDAMEB-干燥线 | 21CCSN00041 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC21A839 | 电芯烘烤设备（调度） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 318.5841 | 0 | 0 | LJ601-22040134 | [6 empty] | LEDCC21A839 | F5-XGA403-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-30 |  |  | 暂无 | 机械完成85%，电气完成75% | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 机械完成85%，电气完成75% | [5 empty] | Q1 |  |  | 1
21CCSN00040--LEDCC21A840--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-二期L3-干燥线 | 21CCSN00040 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC21A840 | 电芯烘烤设备（调度） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 318.5841 | 0 | 0 | LJ601-22040135 | [6 empty] | LEDCC21A840 | F5-XGA404-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-30 |  |  | 暂无 | 机械完成85%，电气完成75% | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 机械完成85%，电气完成75% | [5 empty] | Q1 |  |  | 1
21CCSN00040--LEDCC21A841--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-二期L3-干燥线 | 21CCSN00040 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC21A841 | 电芯烘烤设备（调度） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 318.5841 | 0 | 0 | LJ601-22070129 | [6 empty] | LEDCC21A841 | F5-XGA405-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-30 |  |  | 暂无 | 机械完成85%，电气完成75% | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 机械完成85%，电气完成75% | [5 empty] | Q1 |  |  | 1
21CCCZ00619--LEDCC21B107--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-马鞍山-模切机-10台 | 21CCCZ00619 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B107 | 激光模切分切一体机（负极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 190.8761 | 0 | 0 | LS602-22030017 | 2021-12-24 | 2021-07-09 |  | 2021-12-24 | 2022-12-19 | 2022-07-30 | LEDCC21B107 | F5-XJC232-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-07-09 |  |  | 1.客户需求下备品一套悬空切组件方便，已下单，5月份验收进行赠送---责任人，曾敬 2.负极高速偶尔还是有切不断现象，继续优化----责任人，李锦洲 3.正负极10台设备放卷侧亚克力板需要更换，已协调借料，同步让设计进行下单----责任人，文顺强，李锦洲 4.客户需求夜班人力在6月底，验收后留一人半年时间---责任人，高泽沿 | 1、人力3人 2、生产状态：正常生产中 3、已发起验收，收集数据完毕，工程师已全部签完字，安全部门经理已签字，后续还需生产，设备，工艺，质检经理签字，客户ME郑伟口头承诺5月底可签完字 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21CCCZ00619--LEDCC21B107--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-马鞍山-模切机-10台 | 21CCCZ00619 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B107 | 激光模切分切一体机（负极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 190.8761 | 0 | 0 | LS602-22030017 | 2021-12-24 | 2021-07-09 |  | 2021-12-24 | 2022-12-19 | 2022-12-27 | LEDCC21B107 | F5-XJC232-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-07-09 |  |  | 1.客户需求下备品一套悬空切组件方便，已下单，5月份验收进行赠送---责任人，曾敬 2.负极高速偶尔还是有切不断现象，继续优化----责任人，李锦洲 3.正负极10台设备放卷侧亚克力板需要更换，已协调借料，同步让设计进行下单----责任人，文顺强，李锦洲 4.客户需求夜班人力在6月底，验收后留一人半年时间---责任人，高泽沿 | 1、人力3人 2、生产状态：正常生产中 3、已发起验收，收集数据完毕，工程师已全部签完字，安全部门经理已签字，后续还需生产，设备，工艺，质检经理签字，客户ME郑伟口头承诺5月底可签完字 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21CCCZ00619--LEDCC21B107--3 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-马鞍山-模切机-10台 | 21CCCZ00619 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B107 | 激光模切分切一体机（负极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 190.8761 | 0 | 0 | LS602-22030017 | 2021-12-24 | 2021-07-09 |  | 2021-12-24 | 2022-12-19 | 2022-07-30 | LEDCC21B107 | F5-XJC232-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-07-09 |  |  | 1.客户需求下备品一套悬空切组件方便，已下单，5月份验收进行赠送---责任人，曾敬 2.负极高速偶尔还是有切不断现象，继续优化----责任人，李锦洲 3.正负极10台设备放卷侧亚克力板需要更换，已协调借料，同步让设计进行下单----责任人，文顺强，李锦洲 4.客户需求夜班人力在6月底，验收后留一人半年时间---责任人，高泽沿 | 1、人力3人 2、生产状态：正常生产中 3、已发起验收，收集数据完毕，工程师已全部签完字，安全部门经理已签字，后续还需生产，设备，工艺，质检经理签字，客户ME郑伟口头承诺5月底可签完字 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21CCCZ00619--LEDCC21B107--4 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-马鞍山-模切机-10台 | 21CCCZ00619 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B107 | 激光模切分切一体机（负极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 190.8761 | 0 | 0 | LS602-22030017 | 2021-12-24 | 2021-07-09 |  | 2021-12-24 | 2022-12-19 | 2022-07-30 | LEDCC21B107 | F5-XJC232-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-07-09 |  |  | 1.客户需求下备品一套悬空切组件方便，已下单，5月份验收进行赠送---责任人，曾敬 2.负极高速偶尔还是有切不断现象，继续优化----责任人，李锦洲 3.正负极10台设备放卷侧亚克力板需要更换，已协调借料，同步让设计进行下单----责任人，文顺强，李锦洲 4.客户需求夜班人力在6月底，验收后留一人半年时间---责任人，高泽沿 | 1、人力3人 2、生产状态：正常生产中 3、已发起验收，收集数据完毕，工程师已全部签完字，安全部门经理已签字，后续还需生产，设备，工艺，质检经理签字，客户ME郑伟口头承诺5月底可签完字 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21CCCZ00619--LEDCC21B107--5 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-马鞍山-模切机-10台 | 21CCCZ00619 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B107 | 激光模切分切一体机（负极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 190.8761 | 0 | 0 | LS602-22030017 | 2021-12-24 | 2021-07-09 |  | 2021-12-24 | 2022-12-19 | 2022-07-30 | LEDCC21B107 | F5-XJC232-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-07-09 |  |  | 1.客户需求下备品一套悬空切组件方便，已下单，5月份验收进行赠送---责任人，曾敬 2.负极高速偶尔还是有切不断现象，继续优化----责任人，李锦洲 3.正负极10台设备放卷侧亚克力板需要更换，已协调借料，同步让设计进行下单----责任人，文顺强，李锦洲 4.客户需求夜班人力在6月底，验收后留一人半年时间---责任人，高泽沿 | 1、人力3人 2、生产状态：正常生产中 3、已发起验收，收集数据完毕，工程师已全部签完字，安全部门经理已签字，后续还需生产，设备，工艺，质检经理签字，客户ME郑伟口头承诺5月底可签完字 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21CCMA00034--LEDCC21B107--6 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-常州-模切机-12台 | 21CCMA00034 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B107 | 激光模切分切一体机（负极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 190.8761 | 0 | 0 |  | 2022-03-10 | 2022-03-08 |  |  | 2023-06-21 | 2022-07-30 | LEDCC21B107 | F5-XJC232-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | M6 |  |  |  |  | 2022-03-08 |  |  | 1.客户需求下备品一套悬空切组件方便，已下单，5月份验收进行赠送---责任人，曾敬 2.负极高速偶尔还是有切不断现象，继续优化----责任人，李锦洲 3.正负极10台设备放卷侧亚克力板需要更换，已协调借料，同步让设计进行下单----责任人，文顺强，李锦洲 4.客户需求夜班人力在6月底，验收后留一人半年时间---责任人，高泽沿 | 1、人力3人 2、生产状态：正常生产中 3、已发起验收，收集数据完毕，工程师已全部签完字，安全部门经理已签字，后续还需生产，设备，工艺，质检经理签字，客户ME郑伟口头承诺5月底可签完字 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q1 |  | 6 | 3 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21CCMA00034--LEDCC21B107--5 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-常州-模切机-12台 | 21CCMA00034 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B107 | 激光模切分切一体机（负极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 190.8761 | 0 | 0 |  | 2022-03-10 | 2022-03-02 |  |  | 2023-06-21 | 2022-12-27 | LEDCC21B107 | F5-XJC232-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | M6 |  |  |  |  | 2022-03-02 |  |  | 1.客户需求下备品一套悬空切组件方便，已下单，5月份验收进行赠送---责任人，曾敬 2.负极高速偶尔还是有切不断现象，继续优化----责任人，李锦洲 3.正负极10台设备放卷侧亚克力板需要更换，已协调借料，同步让设计进行下单----责任人，文顺强，李锦洲 4.客户需求夜班人力在6月底，验收后留一人半年时间---责任人，高泽沿 | 1、人力3人 2、生产状态：正常生产中 3、已发起验收，收集数据完毕，工程师已全部签完字，安全部门经理已签字，后续还需生产，设备，工艺，质检经理签字，客户ME郑伟口头承诺5月底可签完字 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q1 |  | 6 | 3 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21CCMA00034--LEDCC21B107--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-常州-模切机-12台 | 21CCMA00034 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B107 | 激光模切分切一体机（负极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 190.8761 | 0 | 0 |  | 2022-03-10 | 2022-02-23 |  |  | 2023-06-21 | 2022-07-30 | LEDCC21B107 | F5-XJC232-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | M6 |  |  |  |  | 2022-02-23 |  |  | 1.客户需求下备品一套悬空切组件方便，已下单，5月份验收进行赠送---责任人，曾敬 2.负极高速偶尔还是有切不断现象，继续优化----责任人，李锦洲 3.正负极10台设备放卷侧亚克力板需要更换，已协调借料，同步让设计进行下单----责任人，文顺强，李锦洲 4.客户需求夜班人力在6月底，验收后留一人半年时间---责任人，高泽沿 | 1、人力3人 2、生产状态：正常生产中 3、已发起验收，收集数据完毕，工程师已全部签完字，安全部门经理已签字，后续还需生产，设备，工艺，质检经理签字，客户ME郑伟口头承诺5月底可签完字 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q1 |  | 6 | 2 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21CCMA00034--LEDCC21B107--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-常州-模切机-12台 | 21CCMA00034 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B107 | 激光模切分切一体机（负极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 190.8761 | 0 | 0 |  | 2022-03-10 | 2022-02-23 |  |  | 2023-06-21 | 2022-07-30 | LEDCC21B107 | F5-XJC232-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | M6 |  |  |  |  | 2022-02-23 |  |  | 1.客户需求下备品一套悬空切组件方便，已下单，5月份验收进行赠送---责任人，曾敬 2.负极高速偶尔还是有切不断现象，继续优化----责任人，李锦洲 3.正负极10台设备放卷侧亚克力板需要更换，已协调借料，同步让设计进行下单----责任人，文顺强，李锦洲 4.客户需求夜班人力在6月底，验收后留一人半年时间---责任人，高泽沿 | 1、人力3人 2、生产状态：正常生产中 3、已发起验收，收集数据完毕，工程师已全部签完字，安全部门经理已签字，后续还需生产，设备，工艺，质检经理签字，客户ME郑伟口头承诺5月底可签完字 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q1 |  | 6 | 2 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21CCMA00034--LEDCC21B107--3 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-常州-模切机-12台 | 21CCMA00034 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B107 | 激光模切分切一体机（负极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 190.8761 | 0 | 0 |  | 2022-03-10 | 2022-02-23 |  |  | 2023-06-21 | 2022-07-30 | LEDCC21B107 | F5-XJC232-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | M6 |  |  |  |  | 2022-02-23 |  |  | 1.客户需求下备品一套悬空切组件方便，已下单，5月份验收进行赠送---责任人，曾敬 2.负极高速偶尔还是有切不断现象，继续优化----责任人，李锦洲 3.正负极10台设备放卷侧亚克力板需要更换，已协调借料，同步让设计进行下单----责任人，文顺强，李锦洲 4.客户需求夜班人力在6月底，验收后留一人半年时间---责任人，高泽沿 | 1、人力3人 2、生产状态：正常生产中 3、已发起验收，收集数据完毕，工程师已全部签完字，安全部门经理已签字，后续还需生产，设备，工艺，质检经理签字，客户ME郑伟口头承诺5月底可签完字 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q1 |  | 6 | 2 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21CCMA00034--LEDCC21B107--4 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-常州-模切机-12台 | 21CCMA00034 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B107 | 激光模切分切一体机（负极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 190.8761 | 0 | 0 |  | 2022-03-10 | 2022-02-23 |  |  | 2023-06-21 |  | LEDCC21B107 | F5-XJC232-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | M6 |  |  |  |  | 2022-02-23 |  |  | 1.客户需求下备品一套悬空切组件方便，已下单，5月份验收进行赠送---责任人，曾敬 2.负极高速偶尔还是有切不断现象，继续优化----责任人，李锦洲 3.正负极10台设备放卷侧亚克力板需要更换，已协调借料，同步让设计进行下单----责任人，文顺强，李锦洲 4.客户需求夜班人力在6月底，验收后留一人半年时间---责任人，高泽沿 | 1、人力3人 2、生产状态：正常生产中 3、已发起验收，收集数据完毕，工程师已全部签完字，安全部门经理已签字，后续还需生产，设备，工艺，质检经理签字，客户ME郑伟口头承诺5月底可签完字 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21CCCZ00619--LEDCC21B108--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-马鞍山-模切机-10台 | 21CCCZ00619 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B108 | 激光模切分切一体机（正极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 189.8407 | 0 | 0 | LS602-22030018 | 2021-12-24 | 2021-07-09 |  | 2021-12-24 | 2022-12-19 | 2022-07-30 | LEDCC21B108 | F5-XJC233-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-07-09 |  |  | 1.客户需求下备品一套悬空切组件方便，已下单，5月份验收进行赠送---责任人，曾敬 2.负极高速偶尔还是有切不断现象，继续优化----责任人，李锦洲 3.正负极10台设备放卷侧亚克力板需要更换，已协调借料，同步让设计进行下单----责任人，文顺强，李锦洲 4.客户需求夜班人力在6月底，验收后留一人半年时间---责任人，高泽沿 | 1、人力3人 2、生产状态：正常生产中 3、已发起验收，收集数据完毕，工程师已全部签完字，安全部门经理已签字，后续还需生产，设备，工艺，质检经理签字，客户ME郑伟口头承诺5月底可签完字 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21CCCZ00619--LEDCC21B108--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-马鞍山-模切机-10台 | 21CCCZ00619 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B108 | 激光模切分切一体机（正极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 189.8407 | 0 | 0 | LS602-22030018 | 2021-12-24 | 2021-07-09 |  | 2021-12-24 | 2022-12-19 | 2022-12-27 | LEDCC21B108 | F5-XJC233-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-07-09 |  |  | 1.客户需求下备品一套悬空切组件方便，已下单，5月份验收进行赠送---责任人，曾敬 2.负极高速偶尔还是有切不断现象，继续优化----责任人，李锦洲 3.正负极10台设备放卷侧亚克力板需要更换，已协调借料，同步让设计进行下单----责任人，文顺强，李锦洲 4.客户需求夜班人力在6月底，验收后留一人半年时间---责任人，高泽沿 | 1、人力3人 2、生产状态：正常生产中 3、已发起验收，收集数据完毕，工程师已全部签完字，安全部门经理已签字，后续还需生产，设备，工艺，质检经理签字，客户ME郑伟口头承诺5月底可签完字 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21CCCZ00619--LEDCC21B108--3 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-马鞍山-模切机-10台 | 21CCCZ00619 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B108 | 激光模切分切一体机（正极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 189.8407 | 0 | 0 | LS602-22030018 | 2021-12-24 | 2021-07-09 |  | 2021-12-24 | 2022-12-19 | 2022-07-30 | LEDCC21B108 | F5-XJC233-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-07-09 |  |  | 1.客户需求下备品一套悬空切组件方便，已下单，5月份验收进行赠送---责任人，曾敬 2.负极高速偶尔还是有切不断现象，继续优化----责任人，李锦洲 3.正负极10台设备放卷侧亚克力板需要更换，已协调借料，同步让设计进行下单----责任人，文顺强，李锦洲 4.客户需求夜班人力在6月底，验收后留一人半年时间---责任人，高泽沿 | 1、人力3人 2、生产状态：正常生产中 3、已发起验收，收集数据完毕，工程师已全部签完字，安全部门经理已签字，后续还需生产，设备，工艺，质检经理签字，客户ME郑伟口头承诺5月底可签完字 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21CCCZ00619--LEDCC21B108--4 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-马鞍山-模切机-10台 | 21CCCZ00619 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B108 | 激光模切分切一体机（正极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 189.8407 | 0 | 0 | LS602-22030018 | 2021-12-24 | 2021-07-09 |  | 2021-12-24 | 2022-12-19 | 2022-07-30 | LEDCC21B108 | F5-XJC233-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-07-09 |  |  | 1.客户需求下备品一套悬空切组件方便，已下单，5月份验收进行赠送---责任人，曾敬 2.负极高速偶尔还是有切不断现象，继续优化----责任人，李锦洲 3.正负极10台设备放卷侧亚克力板需要更换，已协调借料，同步让设计进行下单----责任人，文顺强，李锦洲 4.客户需求夜班人力在6月底，验收后留一人半年时间---责任人，高泽沿 | 1、人力3人 2、生产状态：正常生产中 3、已发起验收，收集数据完毕，工程师已全部签完字，安全部门经理已签字，后续还需生产，设备，工艺，质检经理签字，客户ME郑伟口头承诺5月底可签完字 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21CCCZ00619--LEDCC21B108--5 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-马鞍山-模切机-10台 | 21CCCZ00619 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B108 | 激光模切分切一体机（正极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 189.8407 | 0 | 0 | LS602-22030018 | 2021-12-24 | 2021-07-09 |  | 2021-12-24 | 2022-12-19 | 2022-07-30 | LEDCC21B108 | F5-XJC233-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-07-09 |  |  | 1.客户需求下备品一套悬空切组件方便，已下单，5月份验收进行赠送---责任人，曾敬 2.负极高速偶尔还是有切不断现象，继续优化----责任人，李锦洲 3.正负极10台设备放卷侧亚克力板需要更换，已协调借料，同步让设计进行下单----责任人，文顺强，李锦洲 4.客户需求夜班人力在6月底，验收后留一人半年时间---责任人，高泽沿 | 1、人力3人 2、生产状态：正常生产中 3、已发起验收，收集数据完毕，工程师已全部签完字，安全部门经理已签字，后续还需生产，设备，工艺，质检经理签字，客户ME郑伟口头承诺5月底可签完字 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21CCMA00034--LEDCC21B108--6 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-常州-模切机-12台 | 21CCMA00034 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B108 | 激光模切分切一体机（正极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 189.8407 | 0 | 0 |  | 2022-03-10 | 2022-03-08 |  |  | 2023-06-21 | 2022-07-30 | LEDCC21B108 | F5-XJC233-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | M6 |  |  |  |  | 2022-03-08 |  |  | 1.客户需求下备品一套悬空切组件方便，已下单，5月份验收进行赠送---责任人，曾敬 2.负极高速偶尔还是有切不断现象，继续优化----责任人，李锦洲 3.正负极10台设备放卷侧亚克力板需要更换，已协调借料，同步让设计进行下单----责任人，文顺强，李锦洲 4.客户需求夜班人力在6月底，验收后留一人半年时间---责任人，高泽沿 | 1、人力3人 2、生产状态：正常生产中 3、已发起验收，收集数据完毕，工程师已全部签完字，安全部门经理已签字，后续还需生产，设备，工艺，质检经理签字，客户ME郑伟口头承诺5月底可签完字 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q1 |  | 6 | 3 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21CCMA00034--LEDCC21B108--5 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-常州-模切机-12台 | 21CCMA00034 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B108 | 激光模切分切一体机（正极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 189.8407 | 0 | 0 |  | 2022-03-10 | 2022-03-02 |  |  | 2023-06-21 | 2022-12-27 | LEDCC21B108 | F5-XJC233-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | M6 |  |  |  |  | 2022-03-02 |  |  | 1.客户需求下备品一套悬空切组件方便，已下单，5月份验收进行赠送---责任人，曾敬 2.负极高速偶尔还是有切不断现象，继续优化----责任人，李锦洲 3.正负极10台设备放卷侧亚克力板需要更换，已协调借料，同步让设计进行下单----责任人，文顺强，李锦洲 4.客户需求夜班人力在6月底，验收后留一人半年时间---责任人，高泽沿 | 1、人力3人 2、生产状态：正常生产中 3、已发起验收，收集数据完毕，工程师已全部签完字，安全部门经理已签字，后续还需生产，设备，工艺，质检经理签字，客户ME郑伟口头承诺5月底可签完字 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q1 |  | 6 | 3 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21CCMA00034--LEDCC21B108--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-常州-模切机-12台 | 21CCMA00034 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B108 | 激光模切分切一体机（正极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 189.8407 | 0 | 0 |  | 2022-03-10 | 2022-02-23 |  |  | 2023-06-21 | 2022-07-30 | LEDCC21B108 | F5-XJC233-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | M6 |  |  |  |  | 2022-02-23 |  |  | 1.客户需求下备品一套悬空切组件方便，已下单，5月份验收进行赠送---责任人，曾敬 2.负极高速偶尔还是有切不断现象，继续优化----责任人，李锦洲 3.正负极10台设备放卷侧亚克力板需要更换，已协调借料，同步让设计进行下单----责任人，文顺强，李锦洲 4.客户需求夜班人力在6月底，验收后留一人半年时间---责任人，高泽沿 | 1、人力3人 2、生产状态：正常生产中 3、已发起验收，收集数据完毕，工程师已全部签完字，安全部门经理已签字，后续还需生产，设备，工艺，质检经理签字，客户ME郑伟口头承诺5月底可签完字 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q1 |  | 6 | 2 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21CCMA00034--LEDCC21B108--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-常州-模切机-12台 | 21CCMA00034 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B108 | 激光模切分切一体机（正极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 189.8407 | 0 | 0 |  | 2022-03-10 | 2022-02-23 |  |  | 2023-06-21 | 2022-07-30 | LEDCC21B108 | F5-XJC233-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | M6 |  |  |  |  | 2022-02-23 |  |  | 1.客户需求下备品一套悬空切组件方便，已下单，5月份验收进行赠送---责任人，曾敬 2.负极高速偶尔还是有切不断现象，继续优化----责任人，李锦洲 3.正负极10台设备放卷侧亚克力板需要更换，已协调借料，同步让设计进行下单----责任人，文顺强，李锦洲 4.客户需求夜班人力在6月底，验收后留一人半年时间---责任人，高泽沿 | 1、人力3人 2、生产状态：正常生产中 3、已发起验收，收集数据完毕，工程师已全部签完字，安全部门经理已签字，后续还需生产，设备，工艺，质检经理签字，客户ME郑伟口头承诺5月底可签完字 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q1 |  | 6 | 2 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21CCMA00034--LEDCC21B108--3 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-常州-模切机-12台 | 21CCMA00034 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B108 | 激光模切分切一体机（正极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 189.8407 | 0 | 0 |  | 2022-03-10 | 2022-02-23 |  |  | 2023-06-21 | 2022-07-30 | LEDCC21B108 | F5-XJC233-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | M6 |  |  |  |  | 2022-02-23 |  |  | 1.客户需求下备品一套悬空切组件方便，已下单，5月份验收进行赠送---责任人，曾敬 2.负极高速偶尔还是有切不断现象，继续优化----责任人，李锦洲 3.正负极10台设备放卷侧亚克力板需要更换，已协调借料，同步让设计进行下单----责任人，文顺强，李锦洲 4.客户需求夜班人力在6月底，验收后留一人半年时间---责任人，高泽沿 | 1、人力3人 2、生产状态：正常生产中 3、已发起验收，收集数据完毕，工程师已全部签完字，安全部门经理已签字，后续还需生产，设备，工艺，质检经理签字，客户ME郑伟口头承诺5月底可签完字 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q1 |  | 6 | 2 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21CCMA00034--LEDCC21B108--4 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-常州-模切机-12台 | 21CCMA00034 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B108 | 激光模切分切一体机（正极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 189.8407 | 0 | 0 |  | 2022-03-10 | 2022-02-23 |  |  | 2023-06-21 |  | LEDCC21B108 | F5-XJC233-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | M6 |  |  |  |  | 2022-02-23 |  |  | 1.客户需求下备品一套悬空切组件方便，已下单，5月份验收进行赠送---责任人，曾敬 2.负极高速偶尔还是有切不断现象，继续优化----责任人，李锦洲 3.正负极10台设备放卷侧亚克力板需要更换，已协调借料，同步让设计进行下单----责任人，文顺强，李锦洲 4.客户需求夜班人力在6月底，验收后留一人半年时间---责任人，高泽沿 | 1、人力3人 2、生产状态：正常生产中 3、已发起验收，收集数据完毕，工程师已全部签完字，安全部门经理已签字，后续还需生产，设备，工艺，质检经理签字，客户ME郑伟口头承诺5月底可签完字 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21CCNJ00038--LEDCC21B200--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-南京-模切机-12台 | 21CCNJ00038 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B200 | 激光模切分切一体机（正极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 219.469 | 0 | 0 | LS602-21110004 | 2021-11-30 | 2021-11-15 |  | 2023-05-05 | 2023-04-06 | 2023-04-26 | LEDCC21B200 | F5-XJC250-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | M6 |  |  |  |  | 2021-11-15 |  | 2023-05-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 4
21CCNJ00038--LEDCC21B200--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-南京-模切机-12台 | 21CCNJ00038 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B200 | 激光模切分切一体机（正极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 219.469 | 0 | 0 | LS602-21110004 | 2021-11-30 | 2021-11-15 |  | 2023-05-05 | 2023-04-06 | 2023-04-26 | LEDCC21B200 | F5-XJC250-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | M6 |  |  |  |  | 2021-11-15 |  | 2023-05-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 4
21CCNJ00038--LEDCC21B200--3 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-南京-模切机-12台 | 21CCNJ00038 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B200 | 激光模切分切一体机（正极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 219.469 | 0 | 0 | LS602-21110004 | 2021-11-30 | 2021-11-15 |  | 2023-05-05 | 2023-04-06 | 2023-04-26 | LEDCC21B200 | F5-XJC250-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | M6 |  |  |  |  | 2021-11-15 |  | 2023-05-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 4
21CCNJ00038--LEDCC21B200--4 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-南京-模切机-12台 | 21CCNJ00038 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B200 | 激光模切分切一体机（正极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 219.469 | 0 | 0 | LS602-21110004 | 2021-11-30 | 2021-11-15 |  | 2023-05-05 | 2023-04-06 | 2023-04-26 | LEDCC21B200 | F5-XJC250-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | M6 |  |  |  |  | 2021-11-15 |  | 2023-05-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 4
21CCNJ00038--LEDCC21B200--5 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-南京-模切机-12台 | 21CCNJ00038 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B200 | 激光模切分切一体机（正极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 219.469 | 0 | 0 | LS602-21110004 | 2021-11-30 | 2021-11-15 |  | 2023-05-05 | 2023-04-06 | 2023-04-26 | LEDCC21B200 | F5-XJC250-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | M6 |  |  |  |  | 2021-11-15 |  | 2023-05-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 4
21CCNJ00038--LEDCC21B200--6 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-南京-模切机-12台 | 21CCNJ00038 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B200 | 激光模切分切一体机（正极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 219.469 | 0 | 0 | LS602-21110004 | 2021-11-30 | 2021-11-15 |  | 2023-05-05 | 2023-04-06 | 2023-04-26 | LEDCC21B200 | F5-XJC250-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | M6 |  |  |  |  | 2021-11-15 |  | 2023-05-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 4
21CCNJ00038--LEDCC21B201--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-南京-模切机-12台 | 21CCNJ00038 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B201 | 激光模切分切一体机（负极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 219.469 | 0 | 0 | LS602-21110005 | 2021-11-30 | 2021-11-15 |  | 2023-05-05 | 2023-04-06 | 2023-04-26 | LEDCC21B201 | F5-XJC251-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | M6 |  |  |  |  | 2021-11-15 |  | 2023-05-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 4
21CCNJ00038--LEDCC21B201--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-南京-模切机-12台 | 21CCNJ00038 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B201 | 激光模切分切一体机（负极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 219.469 | 0 | 0 | LS602-21110005 | 2021-11-30 | 2021-11-15 |  | 2023-05-05 | 2023-04-06 | 2023-04-26 | LEDCC21B201 | F5-XJC251-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | M6 |  |  |  |  | 2021-11-15 |  | 2023-05-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 4
21CCNJ00038--LEDCC21B201--3 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-南京-模切机-12台 | 21CCNJ00038 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B201 | 激光模切分切一体机（负极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 219.469 | 0 | 0 | LS602-21110005 | 2021-11-30 | 2021-11-15 |  | 2023-05-05 | 2023-04-06 | 2023-04-26 | LEDCC21B201 | F5-XJC251-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | M6 |  |  |  |  | 2021-11-15 |  | 2023-05-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 4
21CCNJ00038--LEDCC21B201--4 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-南京-模切机-12台 | 21CCNJ00038 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B201 | 激光模切分切一体机（负极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 219.469 | 0 | 0 | LS602-21110005 | 2021-11-30 | 2021-11-15 |  | 2023-05-05 | 2023-04-06 | 2023-04-26 | LEDCC21B201 | F5-XJC251-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | M6 |  |  |  |  | 2021-11-15 |  | 2023-05-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 4
21CCNJ00038--LEDCC21B201--5 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-南京-模切机-12台 | 21CCNJ00038 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B201 | 激光模切分切一体机（负极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 219.469 | 0 | 0 | LS602-21110005 | 2021-11-30 | 2021-11-15 |  | 2023-05-05 | 2023-04-06 | 2023-04-26 | LEDCC21B201 | F5-XJC251-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | M6 |  |  |  |  | 2021-11-15 |  | 2023-05-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 4
21CCNJ00038--LEDCC21B201--6 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-南京-模切机-12台 | 21CCNJ00038 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B201 | 激光模切分切一体机（负极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 219.469 | 0 | 0 | LS602-21110005 | 2021-11-30 | 2021-11-15 |  | 2023-05-05 | 2023-04-06 | 2023-04-26 | LEDCC21B201 | F5-XJC251-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | M6 |  |  |  |  | 2021-11-15 |  | 2023-05-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 4
21CCSN00692--LEDCC21B443--3 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-一期L6-模切机-12台 | 21CCSN00692 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B443 | L6模切机正极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 194.6903 | 0 | 0 | LS601-21120045 | 2022-08-24 | 2022-11-21 | LS603-22080041 |  |  |  | LEDCC21B443 | F5-JA404-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2022-11-21 | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 1.443-446项目一楼6台机有2台 CPK不稳定，实测没有问题，不影响生产，CCD及PLC都找不出原因，目前更换编码器线，排除电磁干扰后3号机CPK结果OK,1号机因客户计划停机，无法持续验证，12号跑3卷料未过CPK，1200米之后不稳定。4/20验证使用主驱动编码器进行检测，跑了一卷料数据比之前好了一点，但CPK仍未达到1.33，持续跑料验证中。 2.客户已停产，人员已撤离，待客户通知生产。 | 正极1#2#Qualify完成95%,待料，未生产 正极4#5#精调完成，待料Q机 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7
21CCSN00692--LEDCC21B443--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-一期L6-模切机-12台 | 21CCSN00692 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B443 | L6模切机正极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 194.6903 | 0 | 0 | LS601-21120043 | 2022-08-24 | 2022-08-23 | LS603-22080039 |  |  |  | LEDCC21B443 | F5-JA404-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2022-08-23 | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 1.443-446项目一楼6台机有2台 CPK不稳定，实测没有问题，不影响生产，CCD及PLC都找不出原因，目前更换编码器线，排除电磁干扰后3号机CPK结果OK,1号机因客户计划停机，无法持续验证，12号跑3卷料未过CPK，1200米之后不稳定。4/20验证使用主驱动编码器进行检测，跑了一卷料数据比之前好了一点，但CPK仍未达到1.33，持续跑料验证中。 2.客户已停产，人员已撤离，待客户通知生产。 | 正极1#2#Qualify完成95%,待料，未生产 正极4#5#精调完成，待料Q机 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7
21CCSN00692--LEDCC21B443--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-一期L6-模切机-12台 | 21CCSN00692 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B443 | L6模切机正极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 194.6903 | 0 | 0 | LS601-21120044 | 2022-08-24 | 2022-08-23 | LS603-22080040 |  |  |  | LEDCC21B443 | F5-JA404-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2022-08-23 | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 1.443-446项目一楼6台机有2台 CPK不稳定，实测没有问题，不影响生产，CCD及PLC都找不出原因，目前更换编码器线，排除电磁干扰后3号机CPK结果OK,1号机因客户计划停机，无法持续验证，12号跑3卷料未过CPK，1200米之后不稳定。4/20验证使用主驱动编码器进行检测，跑了一卷料数据比之前好了一点，但CPK仍未达到1.33，持续跑料验证中。 2.客户已停产，人员已撤离，待客户通知生产。 | 正极1#2#Qualify完成95%,待料，未生产 正极4#5#精调完成，待料Q机 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q3 |  | 11 | 8 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7
21CCSN00692--LEDCC21B444--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-一期L6-模切机-12台 | 21CCSN00692 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B444 | L6模切机正极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 194.6903 | 0 | 0 | LS601-21120046 | 2022-08-24 | 2022-08-23 | LS603-22110036 |  |  |  | LEDCC21B444 | F5-JA405-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2022-08-23 | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 1.443-446项目一楼6台机有2台 CPK不稳定，实测没有问题，不影响生产，CCD及PLC都找不出原因，目前更换编码器线，排除电磁干扰后3号机CPK结果OK,1号机因客户计划停机，无法持续验证，12号跑3卷料未过CPK，1200米之后不稳定。4/20验证使用主驱动编码器进行检测，跑了一卷料数据比之前好了一点，但CPK仍未达到1.33，持续跑料验证中。 2.客户已停产，人员已撤离，待客户通知生产。 | 正极3#Qualify完成95%,待料，未生产 正极6#精调完成，待料Q机 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7
21CCSN00692--LEDCC21B444--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-一期L6-模切机-12台 | 21CCSN00692 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B444 | L6模切机正极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 194.6903 | 0 | 0 | LS601-21120047 | 2022-11-23 | 2022-11-21 | LS603-22110037 |  |  |  | LEDCC21B444 | F5-JA405-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2022-11-21 | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 1.443-446项目一楼6台机有2台 CPK不稳定，实测没有问题，不影响生产，CCD及PLC都找不出原因，目前更换编码器线，排除电磁干扰后3号机CPK结果OK,1号机因客户计划停机，无法持续验证，12号跑3卷料未过CPK，1200米之后不稳定。4/20验证使用主驱动编码器进行检测，跑了一卷料数据比之前好了一点，但CPK仍未达到1.33，持续跑料验证中。 2.客户已停产，人员已撤离，待客户通知生产。 | 正极3#Qualify完成95%,待料，未生产 正极6#精调完成，待料Q机 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7
21CCSN00692--LEDCC21B444--3 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-一期L6-模切机-12台 | 21CCSN00692 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B444 | L6模切机正极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 194.6903 | 0 | 0 | LS601-21120048 | 2022-11-23 | 2022-11-21 | LS603-22080042 |  |  |  | LEDCC21B444 | F5-JA405-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2022-11-21 | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 1.443-446项目一楼6台机有2台 CPK不稳定，实测没有问题，不影响生产，CCD及PLC都找不出原因，目前更换编码器线，排除电磁干扰后3号机CPK结果OK,1号机因客户计划停机，无法持续验证，12号跑3卷料未过CPK，1200米之后不稳定。4/20验证使用主驱动编码器进行检测，跑了一卷料数据比之前好了一点，但CPK仍未达到1.33，持续跑料验证中。 2.客户已停产，人员已撤离，待客户通知生产。 | 正极3#Qualify完成95%,待料，未生产 正极6#精调完成，待料Q机 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7
21CCNJ00695--LEDCC21B445--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-南京-二期L6-模切机-6台 | 21CCNJ00695 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B445 | L6模切机负极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 194.6903 | 0 | 0 | LS601-21120049 | 2022-11-21 | 2022-12-13 | LS603-22110032 |  |  |  | LEDCC21B445 | F5-JA406-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2022-12-13 | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 1.443-446项目一楼6台机有2台 CPK不稳定，实测没有问题，不影响生产，CCD及PLC都找不出原因，目前更换编码器线，排除电磁干扰后3号机CPK结果OK,1号机因客户计划停机，无法持续验证，12号跑3卷料未过CPK，1200米之后不稳定。4/20验证使用主驱动编码器进行检测，跑了一卷料数据比之前好了一点，但CPK仍未达到1.33，持续跑料验证中。 2.客户已停产，人员已撤离，待客户通知生产。 | 负极1#Qualify完成95%,待料，未生产 负极6#精调完成，待料Q机 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7
21CCSN00692--LEDCC21B445--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-一期L6-模切机-12台 | 21CCSN00692 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B445 | L6模切机负极正机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 194.6903 | 0 | 0 | LS601-21120051 | 2022-11-21 |  | LS603-22110034 |  |  |  | LEDCC21B445 | F5-JA406-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2022-11-21 | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 1.443-446项目一楼6台机有2台 CPK不稳定，实测没有问题，不影响生产，CCD及PLC都找不出原因，目前更换编码器线，排除电磁干扰后3号机CPK结果OK,1号机因客户计划停机，无法持续验证，12号跑3卷料未过CPK，1200米之后不稳定。4/20验证使用主驱动编码器进行检测，跑了一卷料数据比之前好了一点，但CPK仍未达到1.33，持续跑料验证中。 2.客户已停产，人员已撤离，待客户通知生产。 | 负极1#Qualify完成95%,待料，未生产 负极6#精调完成，待料Q机 | 否 | 无风险 |  |  |  | 负极1#Qualify完成95%,待料，未生产 负极6#精调完成，待料Q机 | [5 empty] | Q4 |  |  | 11 |  |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7
21CCSN00692--LEDCC21B445--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-一期L6-模切机-12台 | 21CCSN00692 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B445 | L6模切机负极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 194.6903 | 0 | 0 | LS601-21120050 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | LS603-22110033 |  |  |  | LEDCC21B445 | F5-JA406-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2022-11-21 | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 1.443-446项目一楼6台机有2台 CPK不稳定，实测没有问题，不影响生产，CCD及PLC都找不出原因，目前更换编码器线，排除电磁干扰后3号机CPK结果OK,1号机因客户计划停机，无法持续验证，12号跑3卷料未过CPK，1200米之后不稳定。4/20验证使用主驱动编码器进行检测，跑了一卷料数据比之前好了一点，但CPK仍未达到1.33，持续跑料验证中。 2.客户已停产，人员已撤离，待客户通知生产。 | 负极1#Qualify完成95%,待料，未生产 负极6#精调完成，待料Q机 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7
21CCSN00692--LEDCC21B445--3 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-一期L6-模切机-12台 | 21CCSN00692 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B445 | L6模切机负极正机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 194.6903 | 0 | 0 | LS601-21120052 | 2022-12-16 |  | LS603-22110035 |  |  |  | LEDCC21B445 | F5-JA406-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2022-12-13 | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 1.443-446项目一楼6台机有2台 CPK不稳定，实测没有问题，不影响生产，CCD及PLC都找不出原因，目前更换编码器线，排除电磁干扰后3号机CPK结果OK,1号机因客户计划停机，无法持续验证，12号跑3卷料未过CPK，1200米之后不稳定。4/20验证使用主驱动编码器进行检测，跑了一卷料数据比之前好了一点，但CPK仍未达到1.33，持续跑料验证中。 2.客户已停产，人员已撤离，待客户通知生产。 | 负极1#Qualify完成95%,待料，未生产 负极6#精调完成，待料Q机 | 否 | 无风险 |  |  |  | 负极1#Qualify完成95%,待料，未生产 负极6#精调完成，待料Q机 | [5 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7
21CCSN00692--LEDCC21B446--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-一期L6-模切机-12台 | 21CCSN00692 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B446 | L6模切机负极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 194.6903 | 0 | 0 | LS601-21120053 | 2022-08-24 | 2022-08-23 | LS603-22080043 |  |  |  | LEDCC21B446 | F5-JA407-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2022-08-23 | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 1.443-446项目一楼6台机有2台 CPK不稳定，实测没有问题，不影响生产，CCD及PLC都找不出原因，目前更换编码器线，排除电磁干扰后3号机CPK结果OK,1号机因客户计划停机，无法持续验证，12号跑3卷料未过CPK，1200米之后不稳定。4/20验证使用主驱动编码器进行检测，跑了一卷料数据比之前好了一点，但CPK仍未达到1.33，持续跑料验证中。 2.客户已停产，人员已撤离，待客户通知生产。 | 负极2#3#Qualify完成95%，待料，未生产 负极4#5#精调完成，待料Q机 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7
21CCSN00692--LEDCC21B446--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-一期L6-模切机-12台 | 21CCSN00692 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B446 | L6模切机负极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 194.6903 | 0 | 0 | LS601-21120054 | 2022-08-24 | 2022-08-23 | LS603-22080044 |  |  |  | LEDCC21B446 | F5-JA407-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2022-08-23 | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 1.443-446项目一楼6台机有2台 CPK不稳定，实测没有问题，不影响生产，CCD及PLC都找不出原因，目前更换编码器线，排除电磁干扰后3号机CPK结果OK,1号机因客户计划停机，无法持续验证，12号跑3卷料未过CPK，1200米之后不稳定。4/20验证使用主驱动编码器进行检测，跑了一卷料数据比之前好了一点，但CPK仍未达到1.33，持续跑料验证中。 2.客户已停产，人员已撤离，待客户通知生产。 | 负极2#3#Qualify完成95%，待料，未生产 负极4#5#精调完成，待料Q机 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7
21CCSN00692--LEDCC21B446--3 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-一期L6-模切机-12台 | 21CCSN00692 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B446 | L6模切机负极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 194.6903 | 0 | 0 | LS601-22010005 | 2022-12-16 | 2022-11-21 | LS603-22120033 |  |  |  | LEDCC21B446 | F5-JA407-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2022-11-21 | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 1.443-446项目一楼6台机有2台 CPK不稳定，实测没有问题，不影响生产，CCD及PLC都找不出原因，目前更换编码器线，排除电磁干扰后3号机CPK结果OK,1号机因客户计划停机，无法持续验证，12号跑3卷料未过CPK，1200米之后不稳定。4/20验证使用主驱动编码器进行检测，跑了一卷料数据比之前好了一点，但CPK仍未达到1.33，持续跑料验证中。 2.客户已停产，人员已撤离，待客户通知生产。 | 负极2#3#Qualify完成95%，待料，未生产 负极4#5#精调完成，待料Q机 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7
21CCSN00693--LEDCC21B447--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-一期MEB-模切机-10台 | 21CCSN00693 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B447 | MEB模切机正极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-21120081 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | LS603-22100015 |  |  |  | LEDCC21B447 | F5-JC261-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2022-10-14 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 暂无 | 一楼（5台）：1#2#3#4#5#Q机完成，现待料 二楼（5台）：1#2#Q机中 3#4#5#Q机中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q4 |  | 4 | 12
21CCSN00693--LEDCC21B447--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-一期MEB-模切机-10台 | 21CCSN00693 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B447 | MEB模切机正极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-21120082 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | LS603-22100016 |  |  |  | LEDCC21B447 | F5-JC261-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2022-10-14 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 暂无 | 一楼（5台）：1#2#3#4#5#Q机完成，现待料 二楼（5台）：1#2#Q机中 3#4#5#Q机中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q4 |  | 4 | 12
21CCSN00693--LEDCC21B447--3 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-一期MEB-模切机-10台 | 21CCSN00693 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B447 | MEB模切机正极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-21120083 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | LS603-22100017 |  |  |  | LEDCC21B447 | F5-JC261-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2022-12-08 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 暂无 | 一楼（5台）：1#2#3#4#5#Q机完成，现待料 二楼（5台）：1#2#Q机中 3#4#5#Q机中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q4 |  | 4 | 12
21CCSN00693--LEDCC21B447--4 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-一期MEB-模切机-10台 | 21CCSN00693 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B447 | MEB模切机正极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-21120084 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | LS603-22100018 |  |  |  | LEDCC21B447 | F5-JC261-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2022-12-08 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 暂无 | 一楼（5台）：1#2#3#4#5#Q机完成，现待料 二楼（5台）：1#2#Q机中 3#4#5#Q机中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q4 |  | 4 | 12
21CCSN00693--LEDCC21B448--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-一期MEB-模切机-10台 | 21CCSN00693 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B448 | MEB模切机正极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-21120085 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | LS603-22100019 |  |  |  | LEDCC21B448 | F5-JC262-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2022-10-14 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 暂无 | 一楼（5台）：1#2#3#4#5#Q机完成，现待料 二楼（5台）：1#2#Q机中 3#4#5#Q机中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q4 |  | 4 | 12
21CCSN00693--LEDCC21B448--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-一期MEB-模切机-10台 | 21CCSN00693 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B448 | MEB模切机正极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-21120086 | 2022-10-19 | 2022-10-14 | LS603-22100020 |  |  |  | LEDCC21B448 | F5-JC262-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2022-10-14 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 暂无 | 一楼（5台）：1#2#3#4#5#Q机完成，现待料 二楼（5台）：1#2#Q机中 3#4#5#Q机中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q4 |  | 4 | 12
21CCSN00693--LEDCC21B448--3 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-一期MEB-模切机-10台 | 21CCSN00693 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B448 | MEB模切机正极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-21120087 | 2022-10-19 | 2022-10-14 | LS603-22100021 |  |  |  | LEDCC21B448 | F5-JC262-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2022-10-14 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 暂无 | 一楼（5台）：1#2#3#4#5#Q机完成，现待料 二楼（5台）：1#2#Q机中 3#4#5#Q机中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q4 |  | 4 | 12
21CCSN00693--LEDCC21B448--4 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-一期MEB-模切机-10台 | 21CCSN00693 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B448 | MEB模切机正极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-21120088 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | LS603-22100022 |  |  |  | LEDCC21B448 | F5-JC262-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2022-12-08 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 暂无 | 一楼（5台）：1#2#3#4#5#Q机完成，现待料 二楼（5台）：1#2#Q机中 3#4#5#Q机中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q4 |  | 4 | 12
21CCSN00693--LEDCC21B448--5 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-一期MEB-模切机-10台 | 21CCSN00693 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B448 | MEB模切机正极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-21120089 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | LS603-22100023 |  |  |  | LEDCC21B448 | F5-JC262-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2022-12-08 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 暂无 | 一楼（5台）：1#2#3#4#5#Q机完成，现待料 二楼（5台）：1#2#Q机中 3#4#5#Q机中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q4 |  | 4 | 12
21CCSN00693--LEDCC21B448--6 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-一期MEB-模切机-10台 | 21CCSN00693 | 激光切产品线 | JSLEDCC21B448 | MEB模切机正极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-21120090 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | LS603-22100024 |  |  |  | LEDCC21B448 | F5-JC262-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2022-12-08 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 暂无 | 一楼（5台）：1#2#3#4#5#Q机完成，现待料 二楼（5台）：1#2#Q机中 3#4#5#Q机中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q4 |  | 4 | 12
22CCHZ00194--LEDCC22A037--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-一期试制楼柔性线 | 22CCHZ00194 | 大装配线 | JMLEDCC22A037 | 超声预焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A037 | F5-XHA106-01A | 不启用 |  | 蜂巢 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
22CCHZ00194--LEDCC22A038--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-一期试制楼柔性线 | 22CCHZ00194 | 大装配线 | JMLEDCC22A038 | 负极激光极耳焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A038 | F5-XHS106-01A | 不启用 |  | 蜂巢 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
22CCHZ00194--LEDCC22A039--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-一期试制楼柔性线 | 22CCHZ00194 | 大装配线 | JMLEDCC22A039 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A039 | F5-XZD111-01A | 不启用 |  | 蜂巢 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
22CCHZ00194--LEDCC22A040--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-一期试制楼柔性线 | 22CCHZ00194 | 大装配线 | JMLEDCC22A040 | 入壳预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A040 | F5-XHO114-01A | 不启用 |  | 蜂巢 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
22CCHZ00194--LEDCC22A041--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-一期试制楼柔性线 | 22CCHZ00194 | 大装配线 | JMLEDCC22A041 | 正极激光极耳焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A041 | F5-XHS107-01A | 不启用 |  | 蜂巢 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
22CCHZ00194--LEDCC22A042--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-一期试制楼柔性线 | 22CCHZ00194 | 大装配线 | JMLEDCC22A042 | 正极折弯预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A042 | F5-XZW127-01A | 不启用 |  | 蜂巢 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
22CCHZ00194--LEDCC22A043--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-一期试制楼柔性线 | 22CCHZ00194 | 大装配线 | JMLEDCC22A043 | 顶盖焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A043 | F5-XHD113-01A | 不启用 |  | 蜂巢 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
22CCHZ00194--LEDCC22A044--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-一期试制楼柔性线 | 22CCHZ00194 | 大装配线 | JMLEDCC22A044 | 一次氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A044 | F5-XZH112-01A | 不启用 |  | 蜂巢 | 华南 | / | [9 empty] | 是 | 项目取消
22CCHZ00194--LEDCC22A045--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-一期试制楼柔性线 | 22CCHZ00194 | 大装配线 | JMLEDCC22A045 | 二次氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A045 | F5-XZH113-01A | 不启用 |  | 蜂巢 | 华南 | / | [9 empty] | 是 | 项目取消
22CCHZ00194--LEDCC22A046--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-一期试制楼柔性线 | 22CCHZ00194 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC22A046 | 码盘机一 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A046 | F5-XZW128-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
22CCHZ00194--LEDCC22A047--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-一期试制楼柔性线 | 22CCHZ00194 | 大装配线 | JMLEDCC22A047 | 三次氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A047 | F5-XZH114-01A | 不启用 |  | 蜂巢 | 华南 | / | [9 empty] | 是 | 项目取消
22CCHZ00194--LEDCC22A048--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-一期试制楼柔性线 | 22CCHZ00194 | 大装配线 | JMLEDCC22A048 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A048 | F5-XHE105-01A | 不启用 |  | 蜂巢 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
22CCHZ00194--LEDCC22A049--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-一期试制楼柔性线 | 22CCHZ00194 | 大装配线 | JMLEDCC22A049 | 四次氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A049 | F5-XZH115-01A | 不启用 |  | 蜂巢 | 华南 | / | [9 empty] | 是 | 项目取消
22CCHZ00194--LEDCC22A050--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-一期试制楼柔性线 | 22CCHZ00194 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC22A050 | 码盘机二 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A050 | F5-XZW129-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
22CCHZ00194--LEDCC22A051--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-一期试制楼柔性线 | 22CCHZ00194 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC22A051 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A051 | F5-XZN104-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
22CCHZ00194--LEDCC22A052--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-一期试制楼柔性线 | 22CCHZ00194 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC22A052 | 缓存机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A052 | F5-XZW130-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
22CCHZ00194--LEDCC22A052--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-一期试制楼柔性线 | 22CCHZ00194 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC22A052 | 缓存机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A052 | F5-XZW130-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
22CCHZ00194--LEDCC22A052--3 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-一期试制楼柔性线 | 22CCHZ00194 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC22A052 | 缓存机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A052 | F5-XZW130-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
22CCHZ00194--LEDCC22A052--4 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-一期试制楼柔性线 | 22CCHZ00194 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC22A052 | 缓存机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A052 | F5-XZW130-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
22CCHZ00194--LEDCC22A052--5 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-一期试制楼柔性线 | 22CCHZ00194 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC22A052 | 缓存机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A052 | F5-XZW130-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
21CCMA00033--LEDCC22A246--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-马鞍山-二期软包HEV-干燥线 | 21CCMA00033 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC22A246 | 电芯烘烤设备（调度） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 376.9912 | 0 | 0 | LJ601-22100021 | [6 empty] | LEDCC22A246 | F5-XGA214-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-10 |  |  | 暂无 | 打包入库，现场定位划线已完成。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 打包入库，现场定位划线已完成。 | [5 empty] | Q2 |  |  | 4
21CCMA00033--LEDCC22A247--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-马鞍山-二期软包HEV-干燥线 | 21CCMA00033 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC22A247 | 电芯烘烤设备（调度） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A247 | F5-XGA215-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | / | [9 empty] | 是 | 项目取消
21CCMA00033--LEDCC22A248--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-马鞍山-二期软包HEV-干燥线 | 21CCMA00033 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC22A248 | 电芯烘烤设备（调度） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A248 | F5-XGA216-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | / | [9 empty] | 是 | 项目取消
21CCMA00033--LEDCC22A249--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-马鞍山-二期软包HEV-干燥线 | 21CCMA00033 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC22A249 | 电芯烘烤设备（调度） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A249 | F5-XGA217-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | / | [9 empty] | 是 | 项目取消
21CCMA00033--LEDCC22A250--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-马鞍山-二期软包HEV-干燥线 | 21CCMA00033 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC22A250 | 电芯烘烤设备（调度） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A250 | F5-XGA218-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | / | [9 empty] | 是 | 项目取消
21CCMA00033--LEDCC22A415--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-马鞍山-二期软包HEV-干燥线 | 21CCMA00033 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC22A415 | 电芯烘烤设备（调度） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 376.9912 | 0 | 0 | LJ601-22090003 | [6 empty] | LEDCC22A415 | F5-XGA219-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-10 |  |  | 暂无 | 打包入库，现场定位划线已完成。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 打包入库，现场定位划线已完成。 | [5 empty] | Q2 |  |  | 4
21CCHZ00032--LEDCC22A416--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-湖州-二期L6-干燥线 | 21CCHZ00032 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC22A416 | 电芯烘烤设备（调度） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 340.708 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A416 | F5-XGA313-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-03-10 |  |  |  | 2023-08-10 | 2023-08-01 |  | 1. 机器人备货 2. 客户电芯蓝本变更 | 技术对接中 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 技术对接中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q3 |  |  | 8
21CCHZ00031--LEDCC22A417--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-湖州-二期L3-干燥线 | 21CCHZ00031 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC22A417 | 电芯烘烤设备（调度） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 419.469 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A417 | F5-XGA314-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-03-10 |  |  |  | 2023-08-10 | 2023-08-01 |  | 1. 机器人备货 2. 客户电芯蓝本变更 | 技术对接中 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 技术对接中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q3 |  |  | 8
21CCHZ00031--LEDCC22A418--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-湖州-二期L3-干燥线 | 21CCHZ00031 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC22A418 | 电芯烘烤设备（调度） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 419.469 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A418 | F5-XGA315-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-03-10 |  |  |  | 2023-08-10 | 2023-08-01 |  | 1. 机器人备货 2. 客户电芯蓝本变更 | 技术对接中 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 技术对接中 | [5 empty] | Q3 |  |  | 8 |  |  | Q3 |  |  | 8
22CCYC00356--LEDCC22A584--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-蜂巢-盐城-24ppm装配线 | 22CCYC00356 | 大装配线 | JMLEDCC22A584 | 超声预焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1013.1711 | 0 | 0 | LJ601-22080024 | 2023-03-12 | 2023-03-12 | LJ603-23030121 |  |  |  | LEDCC22A584 | F5-XHA402-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-12 | 2023-08-01 | 2023-11-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22CCYC00356--LEDCC22A585--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-蜂巢-盐城-24ppm装配线 | 22CCYC00356 | 大装配线 | JMLEDCC22A585 | 负极极耳激光焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 202.3739 | 0 | 0 | LJ601-22080025 | 2023-03-12 | 2023-03-12 | LJ603-23030106 |  |  |  | LEDCC22A585 | F5-XHS405-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-12 | 2023-08-01 | 2023-11-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22CCYC00356--LEDCC22A586--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-蜂巢-盐城-24ppm装配线 | 22CCYC00356 | 大装配线 | JMLEDCC22A586 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 195.7892 | 0 | 0 | LJ601-22080026 | 2023-03-11 | 2023-03-11 | LJ603-23030118 |  |  |  | LEDCC22A586 | F5-XZD404-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-11 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 1、正极端板宽度增加0.3mm 2、极组侧板厚度变更0.3→0.8mm； 3、侧面Mylar膜侧面过熔现象； 4、Mylar膜包不紧； 5、Mylar热熔拉力测试（贴胶位置，热熔面积OK）； | 1.586C00搬运模组设变增加负极耳定位气缸程序点位增加导入完成待物流线通电调试。 2. 586H00循环线模组小车一致性优化。 3.586侧面热熔熔点工艺优化。 4.586带料运行，人工干预产出6EA | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22CCYC00356--LEDCC22A587--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-蜂巢-盐城-24ppm装配线 | 22CCYC00356 | 大装配线 | JMLEDCC22A587 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 195.7892 | 0 | 0 | LJ601-22080027 | 2023-03-11 | 2023-03-11 | LJ603-23030119 |  |  |  | LEDCC22A587 | F5-XZD405-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-11 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 1、正极端板宽度增加0.3mm 2、极组侧板厚度变更0.3→0.8mm； 3、侧面Mylar膜侧面过熔现象； 4、Mylar膜包不紧； 5、Mylar热熔拉力测试（贴胶位置，热熔面积OK）； | 1.586C00搬运模组设变增加负极耳定位气缸程序点位增加导入完成待物流线通电调试。 2. 586H00循环线模组小车一致性优化。 3.586侧面热熔熔点工艺优化。 4.586带料运行，人工干预产出6EA | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22CCYC00356--LEDCC22A588--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-蜂巢-盐城-24ppm装配线 | 22CCYC00356 | 大装配线 | JMLEDCC22A588 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 195.7892 | 0 | 0 | LJ601-22080028 | 2023-03-11 | 2023-03-11 | LJ603-23030120 |  |  |  | LEDCC22A588 | F5-XZD406-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-11 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 1、正极端板宽度增加0.3mm 2、极组侧板厚度变更0.3→0.8mm； 3、侧面Mylar膜侧面过熔现象； 4、Mylar膜包不紧； 5、Mylar热熔拉力测试（贴胶位置，热熔面积OK）； | 1.586C00搬运模组设变增加负极耳定位气缸程序点位增加导入完成待物流线通电调试。 2. 586H00循环线模组小车一致性优化。 3.586侧面热熔熔点工艺优化。 4.586带料运行，人工干预产出6EA | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22CCYC00356--LEDCC22A589--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-蜂巢-盐城-24ppm装配线 | 22CCYC00356 | 大装配线 | JMLEDCC22A589 | 入壳预焊机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 293.4284 | 0 | 0 | LJ601-22080029 | 2023-03-11 | 2023-03-11 | LJ603-23030096 |  |  |  | LEDCC22A589 | F5-XHO416-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-11 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 1、入壳压力标准，调试参数待标准化确认； 2、持续跑料； | 1.589整机精调60% 2.整机除尘完成80% 二、当日计划及完成情况 1.成品下料板链线上下料程序明天待料验证 2.整机排NG功能空跑流程已经验证ok | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22CCYC00356--LEDCC22A590--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-蜂巢-盐城-24ppm装配线 | 22CCYC00356 | 大装配线 | JMLEDCC22A590 | 入壳预焊机（反） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 293.4284 | 0 | 0 | LJ601-22080030 | 2023-03-11 | 2023-03-11 | LJ603-23030095 |  |  |  | LEDCC22A590 | F5-XHO417-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-11 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 1、入壳压力标准，调试参数待标准化确认； 2、持续跑料； | 1.589整机精调60% 2.整机除尘完成80% 二、当日计划及完成情况 1.成品下料板链线上下料程序明天待料验证 2.整机排NG功能空跑流程已经验证ok | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22CCYC00356--LEDCC22A591--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-蜂巢-盐城-24ppm装配线 | 22CCYC00356 | 大装配线 | JMLEDCC22A591 | 正极极耳激光焊（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 295.6899 | 0 | 0 | LJ601-22080033 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | LJ603-23030087 |  |  |  | LEDCC22A591 | F5-XHS406-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-10 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 客户现场水电气配套进度缓慢，客户现场4-16通电与提供临时气，未通水提供冷水机。要求6月10通线 | 1.591.592循环模组水平调试完成 2.A模组待调试水平 3.激光控制器。冷水机，除尘机，电箱桥架，除尘管道设变中 4.591.592整机IO完成80%空跑完成80% 5.591顶盖上料一致性完成100% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22CCYC00356--LEDCC22A592--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-蜂巢-盐城-24ppm装配线 | 22CCYC00356 | 大装配线 | JMLEDCC22A592 | 正极极耳激光焊（反） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 295.6899 | 0 | 0 | LJ601-22080034 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | LJ603-23030086 |  |  |  | LEDCC22A592 | F5-XHS407-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-10 | 2023-08-01 | 2023-11-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22CCYC00356--LEDCC22A593--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-蜂巢-盐城-24ppm装配线 | 22CCYC00356 | 大装配线 | JMLEDCC22A593 | 正极折弯预焊（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 241.9867 | 0 | 0 | LJ601-22080035 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | LJ603-23030088 |  |  |  | LEDCC22A593 | F5-XZW422-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-10 | 2023-08-01 | 2023-11-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22CCYC00356--LEDCC22A594--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-蜂巢-盐城-24ppm装配线 | 22CCYC00356 | 大装配线 | JMLEDCC22A594 | 正极折弯预焊（反） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 241.9867 | 0 | 0 | LJ601-22080036 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | LJ603-23030093 |  |  |  | LEDCC22A594 | F5-XZW423-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-10 | 2023-08-01 | 2023-11-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22CCYC00356--LEDCC22A595--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-蜂巢-盐城-24ppm装配线 | 22CCYC00356 | 大装配线 | JMLEDCC22A595 | 顶盖焊接机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 456.1197 | 0 | 0 | LJ601-22080037 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | LJ603-23030091 |  |  |  | LEDCC22A595 | F5-XHD402-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-10 | 2023-08-01 | 2023-11-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22CCYC00356--LEDCC22A596--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-蜂巢-盐城-24ppm装配线 | 22CCYC00356 | 大装配线 | JMLEDCC22A596 | 顶盖焊接机（反） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 456.1197 | 0 | 0 | LJ601-22080038 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | LJ603-23030090 |  |  |  | LEDCC22A596 | F5-XHD403-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-10 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 客户现场水电气配套进度缓慢，客户现场4-16通电与提供临时气，未通水提供冷水机。要求6月10通线 | 1. 595空跑提速（完成90%） 带料运行（完成60%） 2. 596空跑提速（60%） 596带料提速（20%） 3.595激光正负极可以出光（缺少预焊好的电池及氮气进行精确调试） 4.596激光未运行，无运行条件 5.595/596没有氮气影响焊接效果 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22CCYC00356--LEDCC22A597--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-蜂巢-盐城-24ppm装配线 | 22CCYC00356 | 大装配线 | JMLEDCC22A597 | 一次氦检（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 208.4742 | 0 | 0 | LJ601-22080039 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | LJ603-23030084 |  |  |  | LEDCC22A597 | F5-XZH459-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-09 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 客户现场水电气配套进度缓慢，客户现场4-16通电与提供临时气，未通水提供冷水机。要求6月10通线 | 1: 597/598真空泵水管已搭临时冷水机(已验证597真空泵功能正常) 2: 597/598氦气柜 桥架 安装 100% 3: 597/598人机界面门框安装100% 4: 597/598接油槽安装100% 5: 597/598过滤器牙口更换100% 6: 597/598已通电搭临时气 7: 整改更换新款触摸屏导入程序100% 8: 氦检管道模组优化整改项597/598拆除优化50% 9: 597/598物流线上下料对接50% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22CCYC00356--LEDCC22A598--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-蜂巢-盐城-24ppm装配线 | 22CCYC00356 | 大装配线 | JMLEDCC22A598 | 一次氦检（反） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 208.4742 | 0 | 0 | LJ601-22080040 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | LJ603-23030085 |  |  |  | LEDCC22A598 | F5-XZH460-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-09 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 客户现场水电气配套进度缓慢，客户现场4-16通电与提供临时气，未通水提供冷水机。要求6月10通线 | 1: 597/598真空泵水管已搭临时冷水机(已验证597真空泵功能正常) 2: 597/598氦气柜 桥架 安装 100% 3: 597/598人机界面门框安装100% 4: 597/598接油槽安装100% 5: 597/598过滤器牙口更换100% 6: 597/598已通电搭临时气 7: 整改更换新款触摸屏导入程序100% 8: 氦检管道模组优化整改项597/598拆除优化50% 9: 597/598物流线上下料对接50% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22CCYC00356--LEDCC22A599--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-蜂巢-盐城-24ppm装配线 | 22CCYC00356 | 大装配线 | JMLEDCC22A599 | 二次氦检（正） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 229.1444 | 0 | 0 | LJ601-22120054 | [6 empty] | LEDCC22A599 | F5-XZH461-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-15 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 项目重新启动，蓝本变更，出货日期待定 | FAT整改，待客户通知出货 | 是 | 未出货-客户原因（待通知发货） | 4客户原因 | 8客户需求变更 | 调试已完成，待客户通知发货 | FAT整改，待客户通知出货 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22CCYC00356--LEDCC22A600--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-蜂巢-盐城-24ppm装配线 | 22CCYC00356 | 大装配线 | JMLEDCC22A600 | 二次氦检（反） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 229.1444 | 0 | 0 | LJ601-22120055 | [6 empty] | LEDCC22A600 | F5-XZH462-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-15 | 2023-08-01 | 2023-11-30 |  |  | 是 | 未出货-客户原因（待通知发货） | 4客户原因 | 8客户需求变更 | 调试已完成，待客户通知发货 | FAT整改，待客户通知出货 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22CCYC00356--LEDCC22A601--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-蜂巢-盐城-24ppm装配线 | 22CCYC00356 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC22A601 | 码盘一（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 38.0718 | 0 | 0 | LJ601-22080043 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | LJ603-23030148 |  |  |  | LEDCC22A601 | F5-XZW424-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-14 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 客户现场水电气配套进度缓慢，客户现场4-16通电与提供临时气，未通水提供冷水机。要求6月10通线 | 定位接线完成，待化成车间通电 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22CCYC00356--LEDCC22A602--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-蜂巢-盐城-24ppm装配线 | 22CCYC00356 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC22A602 | 码盘一（反） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 38.0718 | 0 | 0 | LJ601-22080044 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | LJ603-23030147 |  |  |  | LEDCC22A602 | F5-XZW425-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-14 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 客户现场水电气配套进度缓慢，客户现场4-16通电与提供临时气，未通水提供冷水机。要求6月10通线 | 定位接线完成，待化成车间通电 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22CCYC00356--LEDCC22A603--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-蜂巢-盐城-24ppm装配线 | 22CCYC00356 | 大装配线 | JMLEDCC22A603 | 三次氦检（正） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 200.3833 | 0 | 0 | LJ601-22120056 | [6 empty] | LEDCC22A603 | F5-XZH463-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-15 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 项目重新启动，蓝本变更，出货日期待定 | FAT整改，待客户通知出货 | 是 | 未出货-客户原因（待通知发货） | 4客户原因 | 8客户需求变更 | 调试已完成，待客户通知发货 | FAT整改，待客户通知出货 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22CCYC00356--LEDCC22A604--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-蜂巢-盐城-24ppm装配线 | 22CCYC00356 | 大装配线 | JMLEDCC22A604 | 三次氦检（反） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 200.3833 | 0 | 0 | LJ601-22120057 | [6 empty] | LEDCC22A604 | F5-XZH464-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-15 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 项目重新启动，蓝本变更，出货日期待定 | FAT整改，待客户通知出货 | 是 | 未出货-客户原因（待通知发货） | 4客户原因 | 8客户需求变更 | 调试已完成，待客户通知发货 | FAT整改，待客户通知出货 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22CCYC00356--LEDCC22A605--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-蜂巢-盐城-24ppm装配线 | 22CCYC00356 | 大装配线 | JMLEDCC22A605 | 密封钉焊接（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 245.9064 | 0 | 0 | LJ601-22080047 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | LJ603-23050075 |  |  |  | LEDCC22A605 | F5-XHE402-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-13 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 1、壳体易有划痕 2、密封钉抓取易掉落 3、CCD相机稳定性差 | 待客户通知出货 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22CCYC00356--LEDCC22A606--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-蜂巢-盐城-24ppm装配线 | 22CCYC00356 | 大装配线 | JMLEDCC22A606 | 密封钉焊接（反） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 245.9064 | 0 | 0 | LJ601-22080048 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | LJ603-23050076 |  |  |  | LEDCC22A606 | F5-XHE406-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-13 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 1、壳体易有划痕 2、密封钉抓取易掉落 3、CCD相机稳定性差 | 待客户通知出货 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22CCYC00356--LEDCC22A607--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-蜂巢-盐城-24ppm装配线 | 22CCYC00356 | 大装配线 | JMLEDCC22A607 | 四次氦检（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 198.2872 | 0 | 0 | LJ601-22080049 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | LJ603-23050079 |  |  |  | LEDCC22A607 | F5-XZH465-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-13 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 1、氦检腔体保压异常 | 待客户通知出货 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22CCYC00356--LEDCC22A608--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-蜂巢-盐城-24ppm装配线 | 22CCYC00356 | 大装配线 | JMLEDCC22A608 | 四次氦检（反） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 198.2872 | 0 | 0 | LJ601-22080050 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | LJ603-23050080 |  |  |  | LEDCC22A608 | F5-XZH466-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-13 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 1、氦检腔体保压异常 | 待客户通知出货 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22CCYC00356--LEDCC22A609--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-蜂巢-盐城-24ppm装配线 | 22CCYC00356 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC22A609 | 码盘二（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 60.4567 | 0 | 0 | LJ601-22080051 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | LJ603-23030149 |  |  |  | LEDCC22A609 | F5-XZW426-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-14 | 2023-08-01 | 2023-11-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22CCYC00356--LEDCC22A610--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-蜂巢-盐城-24ppm装配线 | 22CCYC00356 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC22A610 | 码盘二（反） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 60.4567 | 0 | 0 | LJ601-22080052 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | LJ603-23030145 |  |  |  | LEDCC22A610 | F5-XZW427-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-14 | 2023-08-01 | 2023-11-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22CCYC00356--LEDCC22A611--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-蜂巢-盐城-24ppm装配线 | 22CCYC00356 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC22A611 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1055.3892 | 0 | 0 | LJ608-22080009 | 2023-05-18 | 2023-03-12 | LJ603-23050122 |  |  |  | LEDCC22A611 | F5-XZN421-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-12 | 2023-08-01 | 2023-11-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22CCYC00356--LEDCC22A625--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-蜂巢-盐城-24ppm装配线 | 22CCYC00356 | 大装配线 | JMLEDCC22A625 | 负极压装预焊（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 202.3739 | 0 | 0 | LJ601-22080031 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | LJ603-23030094 |  |  |  | LEDCC22A625 | F5-XHD216-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-10 | 2023-08-01 | 2023-11-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22CCYC00356--LEDCC22A626--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-蜂巢-盐城-24ppm装配线 | 22CCYC00356 | 大装配线 | JMLEDCC22A626 | 负极压装预焊（反） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 202.3739 | 0 | 0 | LJ601-22080032 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | LJ603-23030089 |  |  |  | LEDCC22A626 | F5-XHD217-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-10 | 2023-08-01 | 2023-11-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22CCCZ00192--LEDCC22A723--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-常州-CZ-C42装配线 | 22CCCZ00192 | 大装配线 | JMLEDCC22A723 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 243.3628 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A723 | F5-XHA320-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-01-04 |  |  |  | 2023-05-01 |  |  | 1、中途暂停了70天，原来的项目组成员全部做其他项目了，目前此项目设计人员缺口较大， 2、客户端的交期一直没有明确提供，多次催要也没有提供，客户目前表现的状态就是此项目不是很急，同时还有再次变更的风险，项目做起来比较艰难 3、11/25 由于公司设计人力不足，公司领导决定先暂停这个项目，优先做瑞浦的， 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
22CCCZ00192--LEDCC22A723--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-常州-CZ-C42装配线 | 22CCCZ00192 | 大装配线 | JMLEDCC22A723 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 243.3628 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A723 | F5-XHA320-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-01-04 |  |  |  | 2023-05-01 |  |  | 1、中途暂停了70天，原来的项目组成员全部做其他项目了，目前此项目设计人员缺口较大， 2、客户端的交期一直没有明确提供，多次催要也没有提供，客户目前表现的状态就是此项目不是很急，同时还有再次变更的风险，项目做起来比较艰难 3、11/25 由于公司设计人力不足，公司领导决定先暂停这个项目，优先做瑞浦的， 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
22CCCZ00191--LEDCC22A724--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-常州-CZ-C41装配线 | 22CCCZ00191 | 大装配线 | JMLEDCC22A724 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 243.3628 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A724 | F5-XHA321-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-01-04 |  |  |  | 2023-03-25 |  |  | 1、中途暂停了70天，原来的项目组成员全部做其他项目了，目前此项目设计人员缺口较大， 2、客户端的交期一直没有明确提供，多次催要也没有提供，客户目前表现的状态就是此项目不是很急，同时还有再次变更的风险，项目做起来比较艰难 3、11/25 由于公司设计人力不足，公司领导决定先暂停这个项目，优先做瑞浦的， 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | [5 empty] | Q1 |  |  | 3
22CCCZ00191--LEDCC22A724--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-常州-CZ-C41装配线 | 22CCCZ00191 | 大装配线 | JMLEDCC22A724 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 243.3628 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A724 | F5-XHA321-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-01-04 |  |  |  | 2023-03-25 |  |  | 1、中途暂停了70天，原来的项目组成员全部做其他项目了，目前此项目设计人员缺口较大， 2、客户端的交期一直没有明确提供，多次催要也没有提供，客户目前表现的状态就是此项目不是很急，同时还有再次变更的风险，项目做起来比较艰难 3、11/25 由于公司设计人力不足，公司领导决定先暂停这个项目，优先做瑞浦的， 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | [5 empty] | Q1 |  |  | 3
22CCCZ00193--LEDCC22A725--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-常州-CZ-C48装配线 | 22CCCZ00193 | 大装配线 | JMLEDCC22A725 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 243.3628 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A725 | F5-XHA322-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-01-04 |  |  |  | 2023-03-10 |  |  | 1、中途暂停了70天，原来的项目组成员全部做其他项目了，目前此项目设计人员缺口较大， 2、客户端的交期一直没有明确提供，多次催要也没有提供，客户目前表现的状态就是此项目不是很急，同时还有再次变更的风险，项目做起来比较艰难 3、11/25 由于公司设计人力不足，公司领导决定先暂停这个项目，优先做瑞浦的， 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和11/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和11/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | [5 empty] | Q1 |  |  | 3
22CCCZ00193--LEDCC22A725--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-常州-CZ-C48装配线 | 22CCCZ00193 | 大装配线 | JMLEDCC22A725 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 243.3628 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A725 | F5-XHA322-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-01-04 |  |  |  | 2023-03-10 |  |  | 1、中途暂停了70天，原来的项目组成员全部做其他项目了，目前此项目设计人员缺口较大， 2、客户端的交期一直没有明确提供，多次催要也没有提供，客户目前表现的状态就是此项目不是很急，同时还有再次变更的风险，项目做起来比较艰难 3、11/25 由于公司设计人力不足，公司领导决定先暂停这个项目，优先做瑞浦的， 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和11/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和11/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | [5 empty] | Q1 |  |  | 3
22CCCZ00192--LEDCC22A726--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-常州-CZ-C42装配线 | 22CCCZ00192 | 大装配线 | JMLEDCC22A726 | 配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 76.1062 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A726 | F5-XZB312-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-01-04 |  |  |  | 2023-05-01 |  |  | 1、中途暂停了70天，原来的项目组成员全部做其他项目了，目前此项目设计人员缺口较大， 2、客户端的交期一直没有明确提供，多次催要也没有提供，客户目前表现的状态就是此项目不是很急，同时还有再次变更的风险，项目做起来比较艰难 3、11/25 由于公司设计人力不足，公司领导决定先暂停这个项目，优先做瑞浦的， 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
22CCCZ00191--LEDCC22A727--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-常州-CZ-C41装配线 | 22CCCZ00191 | 大装配线 | JMLEDCC22A727 | 配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 76.1062 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A727 | F5-XZB313-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-01-04 |  |  |  | 2023-03-25 |  |  | 1、中途暂停了70天，原来的项目组成员全部做其他项目了，目前此项目设计人员缺口较大， 2、客户端的交期一直没有明确提供，多次催要也没有提供，客户目前表现的状态就是此项目不是很急，同时还有再次变更的风险，项目做起来比较艰难 3、11/25 由于公司设计人力不足，公司领导决定先暂停这个项目，优先做瑞浦的， 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | [5 empty] | Q1 |  |  | 3
22CCCZ00193--LEDCC22A728--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-常州-CZ-C48装配线 | 22CCCZ00193 | 大装配线 | JMLEDCC22A728 | 配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 76.1062 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A728 | F5-XZB314-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-01-04 |  |  |  | 2023-03-10 |  |  | 1、中途暂停了70天，原来的项目组成员全部做其他项目了，目前此项目设计人员缺口较大， 2、客户端的交期一直没有明确提供，多次催要也没有提供，客户目前表现的状态就是此项目不是很急，同时还有再次变更的风险，项目做起来比较艰难 3、11/25 由于公司设计人力不足，公司领导决定先暂停这个项目，优先做瑞浦的， 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和11/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和11/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | [5 empty] | Q1 |  |  | 3
22CCCZ00192--LEDCC22A729--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-常州-CZ-C42装配线 | 22CCCZ00192 | 大装配线 | JMLEDCC22A729 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 346.9027 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A729 | F5-XHB324-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-01-04 |  |  |  | 2023-05-01 |  |  | 1、中途暂停了70天，原来的项目组成员全部做其他项目了，目前此项目设计人员缺口较大， 2、客户端的交期一直没有明确提供，多次催要也没有提供，客户目前表现的状态就是此项目不是很急，同时还有再次变更的风险，项目做起来比较艰难 3、11/25 由于公司设计人力不足，公司领导决定先暂停这个项目，优先做瑞浦的， 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 计划11/23与客户进行3D方案评审----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 计划11/23与客户进行3D方案评审----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
22CCCZ00192--LEDCC22A729--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-常州-CZ-C42装配线 | 22CCCZ00192 | 大装配线 | JMLEDCC22A729 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 346.9027 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A729 | F5-XHB324-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-01-04 |  |  |  | 2023-05-01 |  |  | 1、中途暂停了70天，原来的项目组成员全部做其他项目了，目前此项目设计人员缺口较大， 2、客户端的交期一直没有明确提供，多次催要也没有提供，客户目前表现的状态就是此项目不是很急，同时还有再次变更的风险，项目做起来比较艰难 3、11/25 由于公司设计人力不足，公司领导决定先暂停这个项目，优先做瑞浦的， 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 计划11/23与客户进行3D方案评审----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 计划11/23与客户进行3D方案评审----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
22CCCZ00191--LEDCC22A730--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-常州-CZ-C41装配线 | 22CCCZ00191 | 大装配线 | JMLEDCC22A730 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 346.9027 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A730 | F5-XHB325-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-01-04 |  |  |  | 2023-03-25 |  |  | 1、中途暂停了70天，原来的项目组成员全部做其他项目了，目前此项目设计人员缺口较大， 2、客户端的交期一直没有明确提供，多次催要也没有提供，客户目前表现的状态就是此项目不是很急，同时还有再次变更的风险，项目做起来比较艰难 3、11/25 由于公司设计人力不足，公司领导决定先暂停这个项目，优先做瑞浦的， 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | [5 empty] | Q1 |  |  | 3
22CCCZ00191--LEDCC22A730--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-常州-CZ-C41装配线 | 22CCCZ00191 | 大装配线 | JMLEDCC22A730 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 346.9027 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A730 | F5-XHB325-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-01-04 |  |  |  | 2023-03-25 |  |  | 1、中途暂停了70天，原来的项目组成员全部做其他项目了，目前此项目设计人员缺口较大， 2、客户端的交期一直没有明确提供，多次催要也没有提供，客户目前表现的状态就是此项目不是很急，同时还有再次变更的风险，项目做起来比较艰难 3、11/25 由于公司设计人力不足，公司领导决定先暂停这个项目，优先做瑞浦的， 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | [5 empty] | Q1 |  |  | 3
22CCCZ00193--LEDCC22A731--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-常州-CZ-C48装配线 | 22CCCZ00193 | 大装配线 | JMLEDCC22A731 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 346.9027 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A731 | F5-XHB326-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-01-04 |  |  |  | 2023-03-10 |  |  | 1、中途暂停了70天，原来的项目组成员全部做其他项目了，目前此项目设计人员缺口较大， 2、客户端的交期一直没有明确提供，多次催要也没有提供，客户目前表现的状态就是此项目不是很急，同时还有再次变更的风险，项目做起来比较艰难 3、11/25 由于公司设计人力不足，公司领导决定先暂停这个项目，优先做瑞浦的， 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和11/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和11/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | [5 empty] | Q1 |  |  | 3
22CCCZ00193--LEDCC22A731--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-常州-CZ-C48装配线 | 22CCCZ00193 | 大装配线 | JMLEDCC22A731 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 346.9027 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A731 | F5-XHB326-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-01-04 |  |  |  | 2023-03-10 |  |  | 1、中途暂停了70天，原来的项目组成员全部做其他项目了，目前此项目设计人员缺口较大， 2、客户端的交期一直没有明确提供，多次催要也没有提供，客户目前表现的状态就是此项目不是很急，同时还有再次变更的风险，项目做起来比较艰难 3、11/25 由于公司设计人力不足，公司领导决定先暂停这个项目，优先做瑞浦的， 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和11/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和11/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | [5 empty] | Q1 |  |  | 3
22CCCZ00192--LEDCC22A732--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-常州-CZ-C42装配线 | 22CCCZ00192 | 大装配线 | JMLEDCC22A732 | 配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 160.177 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A732 | F5-XZB315-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-01-04 |  |  |  | 2023-05-01 |  |  | 1、中途暂停了70天，原来的项目组成员全部做其他项目了，目前此项目设计人员缺口较大， 2、客户端的交期一直没有明确提供，多次催要也没有提供，客户目前表现的状态就是此项目不是很急，同时还有再次变更的风险，项目做起来比较艰难 3、11/25 由于公司设计人力不足，公司领导决定先暂停这个项目，优先做瑞浦的， 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
22CCCZ00192--LEDCC22A732--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-常州-CZ-C42装配线 | 22CCCZ00192 | 大装配线 | JMLEDCC22A732 | 配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 160.177 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A732 | F5-XZB315-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-01-04 |  |  |  | 2023-05-01 |  |  | 1、中途暂停了70天，原来的项目组成员全部做其他项目了，目前此项目设计人员缺口较大， 2、客户端的交期一直没有明确提供，多次催要也没有提供，客户目前表现的状态就是此项目不是很急，同时还有再次变更的风险，项目做起来比较艰难 3、11/25 由于公司设计人力不足，公司领导决定先暂停这个项目，优先做瑞浦的， 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
22CCCZ00191--LEDCC22A733--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-常州-CZ-C41装配线 | 22CCCZ00191 | 大装配线 | JMLEDCC22A733 | 配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 160.177 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A733 | F5-XZB316-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-01-04 |  |  |  | 2023-03-25 |  |  | 1、中途暂停了70天，原来的项目组成员全部做其他项目了，目前此项目设计人员缺口较大， 2、客户端的交期一直没有明确提供，多次催要也没有提供，客户目前表现的状态就是此项目不是很急，同时还有再次变更的风险，项目做起来比较艰难 3、11/25 由于公司设计人力不足，公司领导决定先暂停这个项目，优先做瑞浦的， 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | [5 empty] | Q1 |  |  | 3
22CCCZ00191--LEDCC22A733--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-常州-CZ-C41装配线 | 22CCCZ00191 | 大装配线 | JMLEDCC22A733 | 配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 160.177 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A733 | F5-XZB316-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-01-04 |  |  |  | 2023-03-25 |  |  | 1、中途暂停了70天，原来的项目组成员全部做其他项目了，目前此项目设计人员缺口较大， 2、客户端的交期一直没有明确提供，多次催要也没有提供，客户目前表现的状态就是此项目不是很急，同时还有再次变更的风险，项目做起来比较艰难 3、11/25 由于公司设计人力不足，公司领导决定先暂停这个项目，优先做瑞浦的， 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | [5 empty] | Q1 |  |  | 3
22CCCZ00193--LEDCC22A734--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-常州-CZ-C48装配线 | 22CCCZ00193 | 大装配线 | JMLEDCC22A734 | 配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 160.177 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A734 | F5-XZB317-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-01-04 |  |  |  | 2023-03-10 |  |  | 1、中途暂停了70天，原来的项目组成员全部做其他项目了，目前此项目设计人员缺口较大， 2、客户端的交期一直没有明确提供，多次催要也没有提供，客户目前表现的状态就是此项目不是很急，同时还有再次变更的风险，项目做起来比较艰难 3、11/25 由于公司设计人力不足，公司领导决定先暂停这个项目，优先做瑞浦的， 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和11/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和11/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | [5 empty] | Q1 |  |  | 3
22CCCZ00193--LEDCC22A734--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-常州-CZ-C48装配线 | 22CCCZ00193 | 大装配线 | JMLEDCC22A734 | 配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 160.177 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A734 | F5-XZB317-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-01-04 |  |  |  | 2023-03-10 |  |  | 1、中途暂停了70天，原来的项目组成员全部做其他项目了，目前此项目设计人员缺口较大， 2、客户端的交期一直没有明确提供，多次催要也没有提供，客户目前表现的状态就是此项目不是很急，同时还有再次变更的风险，项目做起来比较艰难 3、11/25 由于公司设计人力不足，公司领导决定先暂停这个项目，优先做瑞浦的， 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和11/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和11/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | [5 empty] | Q1 |  |  | 3
22CCCZ00192--LEDCC22A735--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-常州-CZ-C42装配线 | 22CCCZ00192 | 大装配线 | JMLEDCC22A735 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 493.8053 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A735 | F5-XHC328-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-01-04 |  |  |  | 2023-05-01 |  |  | 1、中途暂停了70天，原来的项目组成员全部做其他项目了，目前此项目设计人员缺口较大， 2、客户端的交期一直没有明确提供，多次催要也没有提供，客户目前表现的状态就是此项目不是很急，同时还有再次变更的风险，项目做起来比较艰难 3、11/25 由于公司设计人力不足，公司领导决定先暂停这个项目，优先做瑞浦的， 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
22CCCZ00191--LEDCC22A736--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-常州-CZ-C41装配线 | 22CCCZ00191 | 大装配线 | JMLEDCC22A736 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 493.8053 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A736 | F5-XHC329-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-01-04 |  |  |  | 2023-03-25 |  |  | 1、中途暂停了70天，原来的项目组成员全部做其他项目了，目前此项目设计人员缺口较大， 2、客户端的交期一直没有明确提供，多次催要也没有提供，客户目前表现的状态就是此项目不是很急，同时还有再次变更的风险，项目做起来比较艰难 3、11/25 由于公司设计人力不足，公司领导决定先暂停这个项目，优先做瑞浦的， 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | [5 empty] | Q1 |  |  | 3
22CCCZ00193--LEDCC22A737--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-常州-CZ-C48装配线 | 22CCCZ00193 | 大装配线 | JMLEDCC22A737 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 493.8053 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A737 | F5-XHC330-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-01-04 |  |  |  | 2023-03-10 |  |  | 1、中途暂停了70天，原来的项目组成员全部做其他项目了，目前此项目设计人员缺口较大， 2、客户端的交期一直没有明确提供，多次催要也没有提供，客户目前表现的状态就是此项目不是很急，同时还有再次变更的风险，项目做起来比较艰难 3、11/25 由于公司设计人力不足，公司领导决定先暂停这个项目，优先做瑞浦的， 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和11/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和11/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | [5 empty] | Q1 |  |  | 3
22CCCZ00192--LEDCC22A738--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-常州-CZ-C42装配线 | 22CCCZ00192 | 大装配线 | JMLEDCC22A738 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 249.5575 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A738 | F5-XZD326-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-01-04 |  |  |  | 2023-05-01 |  |  | 1、中途暂停了70天，原来的项目组成员全部做其他项目了，目前此项目设计人员缺口较大， 2、客户端的交期一直没有明确提供，多次催要也没有提供，客户目前表现的状态就是此项目不是很急，同时还有再次变更的风险，项目做起来比较艰难 3、11/25 由于公司设计人力不足，公司领导决定先暂停这个项目，优先做瑞浦的， 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
22CCCZ00191--LEDCC22A739--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-常州-CZ-C41装配线 | 22CCCZ00191 | 大装配线 | JMLEDCC22A739 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 249.5575 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A739 | F5-XZD327-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-01-04 |  |  |  | 2023-03-25 |  |  | 1、中途暂停了70天，原来的项目组成员全部做其他项目了，目前此项目设计人员缺口较大， 2、客户端的交期一直没有明确提供，多次催要也没有提供，客户目前表现的状态就是此项目不是很急，同时还有再次变更的风险，项目做起来比较艰难 3、11/25 由于公司设计人力不足，公司领导决定先暂停这个项目，优先做瑞浦的， 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | [5 empty] | Q1 |  |  | 3
22CCCZ00193--LEDCC22A740--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-常州-CZ-C48装配线 | 22CCCZ00193 | 大装配线 | JMLEDCC22A740 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 249.5575 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A740 | F5-XZD328-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-01-04 |  |  |  | 2023-03-10 |  |  | 1、中途暂停了70天，原来的项目组成员全部做其他项目了，目前此项目设计人员缺口较大， 2、客户端的交期一直没有明确提供，多次催要也没有提供，客户目前表现的状态就是此项目不是很急，同时还有再次变更的风险，项目做起来比较艰难 3、11/25 由于公司设计人力不足，公司领导决定先暂停这个项目，优先做瑞浦的， 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和11/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和11/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | [5 empty] | Q1 |  |  | 3
22CCCZ00192--LEDCC22A741--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-常州-CZ-C42装配线 | 22CCCZ00192 | 大装配线 | JMLEDCC22A741 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 261.9469 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A741 | F5-XZE329-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-01-04 |  |  |  | 2023-05-01 |  |  | 1、中途暂停了70天，原来的项目组成员全部做其他项目了，目前此项目设计人员缺口较大， 2、客户端的交期一直没有明确提供，多次催要也没有提供，客户目前表现的状态就是此项目不是很急，同时还有再次变更的风险，项目做起来比较艰难 3、11/25 由于公司设计人力不足，公司领导决定先暂停这个项目，优先做瑞浦的， 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
22CCCZ00191--LEDCC22A742--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-常州-CZ-C41装配线 | 22CCCZ00191 | 大装配线 | JMLEDCC22A742 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 261.9469 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A742 | F5-XZE330-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-01-04 |  |  |  | 2023-03-25 |  |  | 1、中途暂停了70天，原来的项目组成员全部做其他项目了，目前此项目设计人员缺口较大， 2、客户端的交期一直没有明确提供，多次催要也没有提供，客户目前表现的状态就是此项目不是很急，同时还有再次变更的风险，项目做起来比较艰难 3、11/25 由于公司设计人力不足，公司领导决定先暂停这个项目，优先做瑞浦的， 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | [5 empty] | Q1 |  |  | 3
22CCCZ00193--LEDCC22A743--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-常州-CZ-C48装配线 | 22CCCZ00193 | 大装配线 | JMLEDCC22A743 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 261.9469 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A743 | F5-XZE331-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-01-04 |  |  |  | 2023-03-10 |  |  | 1、中途暂停了70天，原来的项目组成员全部做其他项目了，目前此项目设计人员缺口较大， 2、客户端的交期一直没有明确提供，多次催要也没有提供，客户目前表现的状态就是此项目不是很急，同时还有再次变更的风险，项目做起来比较艰难 3、11/25 由于公司设计人力不足，公司领导决定先暂停这个项目，优先做瑞浦的， 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | [5 empty] | Q1 |  |  | 3
22CCCZ00192--LEDCC22A744--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-常州-CZ-C42装配线 | 22CCCZ00192 | 大装配线 | JMLEDCC22A744 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 398.2301 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A744 | F5-XHD328-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-01-04 |  |  |  | 2023-05-01 |  |  | 1、中途暂停了70天，原来的项目组成员全部做其他项目了，目前此项目设计人员缺口较大， 2、客户端的交期一直没有明确提供，多次催要也没有提供，客户目前表现的状态就是此项目不是很急，同时还有再次变更的风险，项目做起来比较艰难 3、11/25 由于公司设计人力不足，公司领导决定先暂停这个项目，优先做瑞浦的， 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
22CCCZ00191--LEDCC22A745--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-常州-CZ-C41装配线 | 22CCCZ00191 | 大装配线 | JMLEDCC22A745 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 398.2301 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A745 | F5-XHD329-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-01-04 |  |  |  | 2023-03-25 |  |  | 1、中途暂停了70天，原来的项目组成员全部做其他项目了，目前此项目设计人员缺口较大， 2、客户端的交期一直没有明确提供，多次催要也没有提供，客户目前表现的状态就是此项目不是很急，同时还有再次变更的风险，项目做起来比较艰难 3、11/25 由于公司设计人力不足，公司领导决定先暂停这个项目，优先做瑞浦的， 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | [5 empty] | Q1 |  |  | 3
22CCCZ00193--LEDCC22A746--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-常州-CZ-C48装配线 | 22CCCZ00193 | 大装配线 | JMLEDCC22A746 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 398.2301 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A746 | F5-XHD330-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-01-04 |  |  |  | 2023-03-10 |  |  | 1、中途暂停了70天，原来的项目组成员全部做其他项目了，目前此项目设计人员缺口较大， 2、客户端的交期一直没有明确提供，多次催要也没有提供，客户目前表现的状态就是此项目不是很急，同时还有再次变更的风险，项目做起来比较艰难 3、11/25 由于公司设计人力不足，公司领导决定先暂停这个项目，优先做瑞浦的， 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | [5 empty] | Q1 |  |  | 3
22CCCZ00192--LEDCC22A747--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-常州-CZ-C42装配线 | 22CCCZ00192 | 大装配线 | JMLEDCC22A747 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 242.4779 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A747 | F5-XHE333-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-01-04 |  |  |  | 2023-05-01 |  |  | 1、中途暂停了70天，原来的项目组成员全部做其他项目了，目前此项目设计人员缺口较大， 2、客户端的交期一直没有明确提供，多次催要也没有提供，客户目前表现的状态就是此项目不是很急，同时还有再次变更的风险，项目做起来比较艰难 3、11/25 由于公司设计人力不足，公司领导决定先暂停这个项目，优先做瑞浦的， 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 |  | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 1、中途暂停了70天，原来的项目组成员全部做其他项目了，目前此项目设计人员缺口较大， 2、客户端的交期一直没有明确提供，多次催要也没有提供，客户目前表现的状态就是此项目不是很急，同时还有再次变更的风险，项目做起来比较艰难 3、11/25 由于公司设计人力不足，公司领导决定先暂停这个项目，优先做瑞浦的， 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
22CCCZ00191--LEDCC22A748--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-常州-CZ-C41装配线 | 22CCCZ00191 | 大装配线 | JMLEDCC22A748 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 242.4779 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A748 | F5-XHE334-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-01-04 |  |  |  | 2023-03-25 |  |  | 1、中途暂停了70天，原来的项目组成员全部做其他项目了，目前此项目设计人员缺口较大， 2、客户端的交期一直没有明确提供，多次催要也没有提供，客户目前表现的状态就是此项目不是很急，同时还有再次变更的风险，项目做起来比较艰难 3、11/25 由于公司设计人力不足，公司领导决定先暂停这个项目，优先做瑞浦的， 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | [5 empty] | Q1 |  |  | 3
22CCCZ00193--LEDCC22A749--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-常州-CZ-C48装配线 | 22CCCZ00193 | 大装配线 | JMLEDCC22A749 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 242.4779 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A749 | F5-XHE335-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-01-04 |  |  |  | 2023-03-10 |  |  | 1、中途暂停了70天，原来的项目组成员全部做其他项目了，目前此项目设计人员缺口较大， 2、客户端的交期一直没有明确提供，多次催要也没有提供，客户目前表现的状态就是此项目不是很急，同时还有再次变更的风险，项目做起来比较艰难 3、11/25 由于公司设计人力不足，公司领导决定先暂停这个项目，优先做瑞浦的， 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。----3D方案评审完毕，项目暂停中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | [5 empty] | Q1 |  |  | 3
22CCCZ00192--LEDCC22A750--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-常州-CZ-C42装配线 | 22CCCZ00192 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC22A750 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 582.3009 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A750 | F5-XZN337-01 |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-01-04 |  |  |  | 2023-05-01 |  |  | 1、中途暂停了70天，原来的项目组成员全部做其他项目了，目前此项目设计人员缺口较大， 2、客户端的交期一直没有明确提供，多次催要也没有提供，客户目前表现的状态就是此项目不是很急，同时还有再次变更的风险，项目做起来比较艰难 3、11/25 由于公司设计人力不足，公司领导决定先暂停这个项目，优先做瑞浦的， 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。物流线布局还在对接中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。物流线布局还在对接中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
22CCCZ00191--LEDCC22A751--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-常州-CZ-C41装配线 | 22CCCZ00191 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC22A751 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 582.3009 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A751 | F5-XZN338-01 |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-01-04 |  |  |  | 2023-03-25 |  |  | 1、中途暂停了70天，原来的项目组成员全部做其他项目了，目前此项目设计人员缺口较大， 2、客户端的交期一直没有明确提供，多次催要也没有提供，客户目前表现的状态就是此项目不是很急，同时还有再次变更的风险，项目做起来比较艰难 3、11/25 由于公司设计人力不足，公司领导决定先暂停这个项目，优先做瑞浦的， 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。物流线布局还在对接中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。物流线布局还在对接中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | [5 empty] | Q1 |  |  | 3
22CCCZ00193--LEDCC22A752--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-常州-CZ-C48装配线 | 22CCCZ00193 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC22A752 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 582.3009 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22A752 | F5-XZN339-01 |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | 暂停 | 2023-01-04 |  |  |  | 2023-03-10 |  |  | 1、中途暂停了70天，原来的项目组成员全部做其他项目了，目前此项目设计人员缺口较大， 2、客户端的交期一直没有明确提供，多次催要也没有提供，客户目前表现的状态就是此项目不是很急，同时还有再次变更的风险，项目做起来比较艰难 3、11/25 由于公司设计人力不足，公司领导决定先暂停这个项目，优先做瑞浦的， 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。物流线布局还在对接中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 3D方案基本完成，因为客户原因9/1的3D方案评审节点延迟（暂缓） 11/7更新：与客户再次沟通，收到客户回复此项目可以继续进行了，（截止目前暂停了70天），已经内部正式通知个部门项目再次启动，继续开始设计，目前设计人力缺口较大，大部分挂着机型负责人。 目前在做3D方案中 ，原计划11/23与客户评审，经过与客户再次确认评审时间定在11/24和1/28 两天进行。物流线布局还在对接中 2023/1/4收到销售邮件由于客户产线规划调整的原因，此项目正式暂停 | [5 empty] | Q1 |  |  | 3
22CCJT00195--LEDCC22A753--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-金坛-四期1#/2#厂-填丝补焊机-2台 | 22CCJT00195 | 大装配线 | JMLEDCC22A753 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 39.823 | 0 | 0 | LJ601-22090031 | [6 empty] | LEDCC22A753 | F5-XHF130-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-30 |  | 2023-12-31 | 暂无 | 内部FAT已完成 | 是 | 未出货-客户原因（待通知发货） | 4客户原因 | 7待通知发货 |  | 内部FAT已完成 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  |  | Q4 |  |  | 12
22CCJT00195--LEDCC22A753--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-金坛-四期1#/2#厂-填丝补焊机-2台 | 22CCJT00195 | 大装配线 | JMLEDCC22A753 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 39.823 | 0 | 0 | LJ601-22090032 | [6 empty] | LEDCC22A753 | F5-XHF130-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-30 |  | 2023-12-31 | 暂无 | 内部FAT已完成 | 是 | 未出货-客户原因（待通知发货） | 4客户原因 | 7待通知发货 |  | 内部FAT已完成 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  |  | Q4 |  |  | 12
22CCYC00204--LEDCC22A754--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-盐城-二期2#厂-填丝补焊机-1台 | 22CCYC00204 | 大装配线 | JMLEDCC22A754 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 39.823 | 0 | 0 | LJ601-22090033 | 2022-11-28 | 2022-11-17 | LJ603-22110117 |  |  |  | LEDCC22A754 | F5-XHF131-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-17 | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 目前良率60%，问题整改中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7
22CCSR00200--LEDCC22A755--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-二期1#厂-填丝补焊机-1台 | 22CCSR00200 | 大装配线 | JMLEDCC22A755 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 39.823 | 0 | 0 | LJ601-22090035 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | LJ603-23050073 |  |  |  | LEDCC22A755 | F5-XHF132-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-12 |  |  |  | 内部已完成FAT,已发客户，待客户来现场FAT | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5
22CCSR00201--LEDCC22A756--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-二期2#厂-填丝补焊机-1台 | 22CCSR00201 | 大装配线 | JMLEDCC22A756 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 39.823 | 0 | 0 | LJ601-22090036 | [6 empty] | LEDCC22A756 | F5-XHF133-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-30 |  |  |  | 生产装配中， | 是 | 未出货-客户原因（待通知发货） | 4客户原因 | 7待通知发货 |  | 生产装配中， | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
22CCYC00205--LEDCC22A757--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-盐城-二期C厂-填丝补焊机-1台 | 22CCYC00205 | 大装配线 | JMLEDCC22A757 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 39.823 | 0 | 0 | LJ601-22090034 | [6 empty] | LEDCC22A757 | F5-XHF134-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-30 |  | 2023-12-31 | 暂无 | 内部FAT已完成 | 是 | 未出货-客户原因（待通知发货） | 4客户原因 | 7待通知发货 |  | 内部FAT已完成 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  |  | Q4 |  |  | 12
22CCSR00198--LEDCC22A845--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-C25装配线 | 22CCSR00198 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC22A845 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 574.3363 | 0 | 0 | LJ601-23010061 | [6 empty] | LEDCC22A845 | F5-XZN343-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-28 |  |  | 1、客户暂时提供不了调试料 2、客户通知厂房预计延期到10/30 ，需要设备根据实际情况匹配调整 | 机械已经装配和电气装配基本完成 暂不投入软件人员 | 否 | 无风险 | 5外包 | 11无风险 |  | 机械已经装配和电气装配基本完成 暂不投入软件人员 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
22CCSR00199--LEDCC22A846--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-C26装配线 | 22CCSR00199 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC22A846 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 648.6726 | 0 | 0 | LJ601-23010062 | [6 empty] | LEDCC22A846 | F5-XZN344-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-28 |  |  | 1、客户暂时提供不了调试料 2、客户通知厂房预计延期到10/30 ，需要设备根据实际情况匹配调整 | 机械已经装配和电气装配基本完成 暂不投入软件人员 | 否 | 无风险 | 5外包 | 11无风险 |  | 机械已经装配和电气装配基本完成 暂不投入软件人员 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
22CCSR00198--LEDCC22A847--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-C25装配线 | 22CCSR00198 | 大装配线 | JMLEDCC22A847 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 335.7522 | 0 | 0 | LJ601-22120053 | [6 empty] | LEDCC22A847 | F5-XHA326-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-28 |  |  | 1、客户暂时提供不了调试料 2、客户通知厂房预计延期到10/30 ，需要设备根据实际情况匹配调整 3、焊头尺寸和蓝本不匹配，客户没有给出回复 | 1.设备当前状态：整机空跑提速达成 ，暂停人力安排 2当前风险点：没有调试电芯，无法全部完成各项功能验证 焊头尺寸和蓝本不匹配，客户没有给出具体回复 | 是 | 未出货-客户原因（调试料、厂房影响） | 4客户原因 | 9客供物料问题 | 客户未能提供调试物料，生产已暂停调试 | 1.设备当前状态：整机空跑提速达成 ，暂停人力安排 2当前风险点：没有调试电芯，无法全部完成各项功能验证 焊头尺寸和蓝本不匹配，客户没有给出具体回复 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
22CCSR00199--LEDCC22A848--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-C26装配线 | 22CCSR00199 | 大装配线 | JMLEDCC22A848 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 335.7522 | 0 | 0 | LJ601-22120052 | [6 empty] | LEDCC22A848 | F5-XHA327-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-28 |  |  | 1、客户暂时提供不了调试料 2、客户通知厂房预计延期到10/30 ，需要设备根据实际情况匹配调整 3、焊头尺寸和蓝本不匹配，客户没有给出回复 | 1.设备当前状态：整机空跑提速达成 ，暂停人力安排 2当前风险点：没有调试电芯，无法全部完成各项功能验证 焊头尺寸和蓝本不匹配，客户没有给出具体回复 | 是 | 未出货-客户原因（调试料、厂房影响） | 4客户原因 | 9客供物料问题 | 客户未能提供调试物料，生产已暂停调试 | 1.设备当前状态：整机空跑提速达成 ，暂停人力安排 2当前风险点：没有调试电芯，无法全部完成各项功能验证 焊头尺寸和蓝本不匹配，客户没有给出具体回复 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
22CCSR00198--LEDCC22A849--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-C25装配线 | 22CCSR00198 | 大装配线 | JMLEDCC22A849 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 282.3009 | 0 | 0 | LJ601-22100098 | [6 empty] | LEDCC22A849 | F5-XHS321-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-28 |  |  | 1、客户暂时提供不了调试料 2、客户通知厂房预计延期到10/30 ，需要设备根据实际情况匹配调整 | 1.设备当前状态：安装设变回来的钣金加工件 然后开始进行整机空跑提速 | 是 | 未出货-设计变更物料未到齐 | 1设计原因 | 2设计变更 | 设变物料未回齐，欠调机料 | 1.设备当前状态：安装设变回来的钣金加工件 然后开始进行整机空跑提速 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
22CCSR00199--LEDCC22A850--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-C26装配线 | 22CCSR00199 | 大装配线 | JMLEDCC22A850 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 282.3009 | 0 | 0 | LJ601-22100100 | [6 empty] | LEDCC22A850 | F5-XHS322-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-28 |  |  | 1、客户暂时提供不了调试料 2、客户通知厂房预计延期到10/30 ，需要设备根据实际情况匹配调整 | 1.设备当前状态：安装设变回来的钣金加工件 然后开始进行整机空跑提速 | 是 | 未出货-设计变更物料未到齐 | 1设计原因 | 2设计变更 | 设变物料未回齐，欠调机料 | 1.设备当前状态：安装设变回来的钣金加工件 然后开始进行整机空跑提速 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
22CCSR00198--LEDCC22A851--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-C25装配线 | 22CCSR00198 | 大装配线 | JMLEDCC22A851 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 257.5221 | 0 | 0 | LJ601-22100106 | [6 empty] | LEDCC22A851 | F5-XHD334-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-28 |  |  | 1、客户暂时提供不了调试料 2、客户通知厂房预计延期到10/30 ，需要设备根据实际情况匹配调整 3：当前风险点：物料缺失，机台调试刚介入，调试缓慢 | 1.当前设备状态：调试于5/11日开始启动 ，还是有部分物料补单未到，调试进度缓慢 | 是 | 未出货-设计变更物料未到齐 | 1设计原因 | 2设计变更 | 设变物料较多 | 1.当前设备状态：调试于5/11日开始启动 ，还是有部分物料补单未到，调试进度缓慢 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
22CCSR00199--LEDCC22A852--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-C26装配线 | 22CCSR00199 | 大装配线 | JMLEDCC22A852 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 257.5221 | 0 | 0 | LJ601-22100110 | [6 empty] | LEDCC22A852 | F5-XHD335-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-28 |  |  | 1、客户暂时提供不了调试料 2、客户通知厂房预计延期到10/30 ，需要设备根据实际情况匹配调整 3、轮廓仪模组驱动器与电机不匹配，电滑环内部故障，拆出返修 4、折弯模组旋转R轴电机增加减速机 | 1.设备当前状态：模组精对位调试中 | 是 | 未出货-设计变更物料未到齐 | 1设计原因 | 2设计变更 | 设变物料较多 | 1.设备当前状态：模组精对位调试中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
22CCSR00198--LEDCC22A853--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-C25装配线 | 22CCSR00198 | 大装配线 | JMLEDCC22A853 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 185.3982 | 0 | 0 | LJ601-22100140 | [6 empty] | LEDCC22A853 | F5-XZD332-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-28 |  |  | 1、客户暂时提供不了调试料， 2、客户通知厂房预计延期到10/30 ，需要设备根据实际情况匹配调整 | 1.设备当前状态： 循环模组设变物料待安装 ，然后整机进行提速 | 是 | 未出货-客户原因（调试料、厂房影响） | 4客户原因 | 9客供物料问题 | 欠调试电芯，影响带料运行（5/29完成内部FAT，待客户确认FAT时间） | 1.设备当前状态： 循环模组设变物料待安装 ，然后整机进行提速 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
22CCSR00198--LEDCC22A853--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-C25装配线 | 22CCSR00198 | 大装配线 | JMLEDCC22A853 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 185.3982 | 0 | 0 | LJ601-22100141 | [6 empty] | LEDCC22A853 | F5-XZD332-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-28 |  |  | 1、客户暂时提供不了调试料， 2、客户通知厂房预计延期到10/30 ，需要设备根据实际情况匹配调整 | 1.设备当前状态： 循环模组设变物料待安装 ，然后整机进行提速 | 是 | 未出货-客户原因（调试料、厂房影响） | 4客户原因 | 9客供物料问题 | 欠调试电芯，影响带料运行（5/29完成内部FAT，待客户确认FAT时间） | 1.设备当前状态： 循环模组设变物料待安装 ，然后整机进行提速 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
22CCSR00199--LEDCC22A854--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-C26装配线 | 22CCSR00199 | 大装配线 | JMLEDCC22A854 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 185.3982 | 0 | 0 | LJ601-22100142 | [6 empty] | LEDCC22A854 | F5-XZD333-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-28 |  |  | 1、客户暂时提供不了调试料 2、客户通知厂房预计延期到10/30 ，需要设备根据实际情况匹配调整 | 1.设备当前状态：机台已调试完毕，完成内部自检 | 是 | 未出货-客户原因（调试料、厂房影响） | 4客户原因 | 9客供物料问题 | 欠调试电芯，影响带料运行（5/26完成内部FAT，待客户确认FAT时间） | 1.设备当前状态：机台已调试完毕，完成内部自检 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
22CCSR00199--LEDCC22A854--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-C26装配线 | 22CCSR00199 | 大装配线 | JMLEDCC22A854 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 185.3982 | 0 | 0 | LJ601-22100143 | [6 empty] | LEDCC22A854 | F5-XZD333-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-28 |  |  | 1、客户暂时提供不了调试料 2、客户通知厂房预计延期到10/30 ，需要设备根据实际情况匹配调整 | 1.设备当前状态：机台已调试完毕，完成内部自检 | 是 | 未出货-客户原因（调试料、厂房影响） | 4客户原因 | 9客供物料问题 | 欠调试电芯，影响带料运行（5/26完成内部FAT，待客户确认FAT时间） | 1.设备当前状态：机台已调试完毕，完成内部自检 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
22CCSR00198--LEDCC22A855--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-C25装配线 | 22CCSR00198 | 大装配线 | JMLEDCC22A855 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 237.1681 | 0 | 0 | LJ601-22100099 | [6 empty] | LEDCC22A855 | F5-XHS323-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-28 |  |  | 1、客户暂时提供不了调试料 2、客户通知厂房预计延期到10/30 ，需要设备根据实际情况匹配调整 3、设变横展太多，目前无法进行空跑提速 | 1.设备当前状态：待空跑提速 设变横展，暂停调试 | 是 | 未出货-设计变更物料未到齐 | 1设计原因 | 2设计变更 | 设变物料未回齐，欠调机料 | 1.设备当前状态：待空跑提速 设变横展，暂停调试 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
22CCSR00199--LEDCC22A856--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-C26装配线 | 22CCSR00199 | 大装配线 | JMLEDCC22A856 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 237.1681 | 0 | 0 | LJ601-22100101 | [6 empty] | LEDCC22A856 | F5-XHS324-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-28 |  |  | 1、客户暂时提供不了调试料 2、客户通知厂房预计延期到10/30 ，需要设备根据实际情况匹配调整 3、设变横展太多，目前无法进行空跑提速 | 1.设备当前状态：待空跑提速 设变横展，暂停调试 | 是 | 未出货-设计变更物料未到齐 | 1设计原因 | 2设计变更 | 设变物料未回齐，欠调机料 | 1.设备当前状态：待空跑提速 设变横展，暂停调试 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
22CCSR00198--LEDCC22A857--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-C25装配线 | 22CCSR00198 | 大装配线 | JMLEDCC22A857 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 237.1681 | 0 | 0 | LJ601-22100107 | [6 empty] | LEDCC22A857 | F5-XZE332-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-28 |  |  | 1、客户暂时提供不了调试料 2、客户通知厂房预计延期到10/30 ，需要设备根据实际情况匹配调整 3：机台缺料导致调试进展缓慢，（缺失物料还在采购中） | 1.设备当前状态：模组初对位中，机台机构物料混乱，缺失 | 是 | 未出货-设计变更物料未到齐 | 1设计原因 | 2设计变更 | 设变物料较多 | 1.设备当前状态：模组初对位中，机台机构物料混乱，缺失 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
22CCSR00198--LEDCC22A857--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-C25装配线 | 22CCSR00198 | 大装配线 | JMLEDCC22A857 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 237.1681 | 0 | 0 | LJ601-22100108 | [6 empty] | LEDCC22A857 | F5-XZE332-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-28 |  |  | 1、客户暂时提供不了调试料 2、客户通知厂房预计延期到10/30 ，需要设备根据实际情况匹配调整 3：机台缺料导致调试进展缓慢，（缺失物料还在采购中） | 1.设备当前状态：模组初对位中，机台机构物料混乱，缺失 | 是 | 未出货-设计变更物料未到齐 | 1设计原因 | 2设计变更 | 设变物料较多 | 1.设备当前状态：模组初对位中，机台机构物料混乱，缺失 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
22CCSR00199--LEDCC22A858--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-C26装配线 | 22CCSR00199 | 大装配线 | JMLEDCC22A858 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 237.1681 | 0 | 0 | LJ601-22100111 | [6 empty] | LEDCC22A858 | F5-XZE333-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-28 |  |  | 1、客户暂时提供不了调试料 2、客户通知厂房预计延期到10/30 ，需要设备根据实际情况匹配调整 | 1.设备当前状态：内部FAT 基本完成 | 是 | 未出货-设计变更物料未到齐 | 1设计原因 | 2设计变更 | 5/16已做内部FAT，整改中 | 1.设备当前状态：内部FAT 基本完成 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
22CCSR00199--LEDCC22A858--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-C26装配线 | 22CCSR00199 | 大装配线 | JMLEDCC22A858 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 237.1681 | 0 | 0 | LJ601-22120050 | [6 empty] | LEDCC22A858 | F5-XZE333-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-28 |  |  | 1、客户暂时提供不了调试料 2、客户通知厂房预计延期到10/30 ，需要设备根据实际情况匹配调整 | 1.设备当前状态：内部FAT 基本完成 | 是 | 未出货-设计变更物料未到齐 | 1设计原因 | 2设计变更 | 5/16已做内部FAT，整改中 | 1.设备当前状态：内部FAT 基本完成 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
22CCSR00198--LEDCC22A859--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-C25装配线 | 22CCSR00198 | 大装配线 | JMLEDCC22A859 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 517.6991 | 0 | 0 | LJ601-22100109 | [6 empty] | LEDCC22A859 | F5-XHD336-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-28 |  |  | 1、客户暂时提供不了调试料 2、客户通知厂房预计延期到10/30 ，需要设备根据实际情况匹配调整 3、 机械装配缺少人力，部分物料未装，关键物料有缺失 1、ST32辊压模组夹爪未安装 ST03真空吸盘未安装，电机感应片未安装 2、ST33模组夹爪未安装 3、 ST10正极焊接上模组IO钣金，电磁阀，气压阀未安装 4、正负极焊接组内，外侧长、短边气缸压电池工件均未安装 HD337G00-003A HD337G00-004A 5、汇川驱动器无法连接网络（1台）返修中 5.激光放大器缺失24组，激光位移感应器缺9组 | 1.当前设备状态：机械返修未安装完毕，没有安排机械人员安装，导致调试IO核对60% ，人员还要协调处理 | 是 | 未出货-设计变更物料未到齐 | 1设计原因 | 2设计变更 | 设变物料较多 | 1.当前设备状态：机械返修未安装完毕，没有安排机械人员安装，导致调试IO核对60% ，人员还要协调处理 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
22CCSR00199--LEDCC22A860--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-C26装配线 | 22CCSR00199 | 大装配线 | JMLEDCC22A860 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 517.6991 | 0 | 0 | LJ601-22100112 | [6 empty] | LEDCC22A860 | F5-XHD337-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-28 |  |  | 1、客户暂时提供不了调试料 2、客户通知厂房预计延期到10/30 ，需要设备根据实际情况匹配调整 3、机械人员紧缺，无法安排人员安装和整改机械问题，导致调试缓慢 | 1.设备当前状态：模组精对位调试中 | 是 | 未出货-设计变更物料未到齐 | 1设计原因 | 2设计变更 | 设变物料较多 | 1.设备当前状态：模组精对位调试中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
22CCSR00508--LEDCC22AA35--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-成都-C13装配线 | 22CCSR00508 | 大装配线 | JMLEDCC22AA35 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 335.7522 | 0 | 0 | LJ601-22120051 | [6 empty] | LEDCC22AA35 | F5-XHA328-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-15 |  | 2023-12-31 | 1、5/17客户正式提出品牌偏离问题，涉及（丝杆模组、直线电机、气管、限流阀、管接头、）要求5/18给出正式回复，此问题前期已反馈给销售，目前在沟通处理方式 | 1、客户FAT已经完成，现场再整改FAT问题点 | 是 | 未出货-客户原因（待通知发货） | 4客户原因 | 8客户需求变更 | FAT整改中，未落实出货时间 | 1、客户FAT已经完成，现场再整改FAT问题点 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  |  | Q4 |  |  | 12
22CCSR00508--LEDCC22AA36--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-成都-C13装配线 | 22CCSR00508 | 大装配线 | JMLEDCC22AA36 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 282.3009 | 0 | 0 | LJ601-22120075 | [6 empty] | LEDCC22AA36 | F5-XHS325-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-15 |  | 2023-12-31 | 1、循环模组上下2个直线电机设计选型无法满足负荷，运行30分钟就会发烫报警， 整改措施：目前在从新选型进行3D设计，直线电机需要重新采购更换（C25/C26 问题点一样）---设计已下单 2、5/17客户正式提出品牌偏离问题，涉及（丝杆模组、直线电机、气管、限流阀、管接头、）要求5/18给出正式回复，此问题前期已反馈给销售，目前在沟通处理方式 | 客户FAT已做，现在FAT问题整改中 当前问题： 1、扫码枪支架漏下单，物料交期 5/15 2、外罩封板漏下一块，设计补下单，交期5/16 | 是 | 未出货-客户原因（待通知发货） | 4客户原因 | 8客户需求变更 | FAT整改中，未落实出货时间 | 客户FAT已做，现在FAT问题整改中 当前问题： 1、扫码枪支架漏下单，物料交期 5/15 2、外罩封板漏下一块，设计补下单，交期5/16 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  |  | Q4 |  |  | 12
22CCSR00508--LEDCC22AA37--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-成都-C13装配线 | 22CCSR00508 | 大装配线 | JMLEDCC22AA37 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 185.3982 | 0 | 0 | LJ601-22110088 | [6 empty] | LEDCC22AA37 | F5-XZD241-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-15 |  | 2023-12-31 | 1、贴胶机构前期设变后，整个模组晃动严重，设计在重新设变中，设计已下单 2、5/17客户正式提出品牌偏离问题，涉及（丝杆模组、直线电机、气管、限流阀、管接头、）要求5/18给出正式回复，此问题前期已反馈给销售，目前在沟通处理方式 | 客户FAT已做，现在FAT问题整改中 | 是 | 未出货-客户原因（待通知发货） | 4客户原因 | 8客户需求变更 | FAT整改中，未落实出货时间 | 客户FAT已做，现在FAT问题整改中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  |  | Q4 |  |  | 12
22CCSR00508--LEDCC22AA37--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-成都-C13装配线 | 22CCSR00508 | 大装配线 | JMLEDCC22AA37 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 185.3982 | 0 | 0 | LJ601-22110089 | [6 empty] | LEDCC22AA37 | F5-XZD241-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-15 |  | 2023-12-31 | 1、贴胶机构前期设变后，整个模组晃动严重，设计在重新设变中，设计已下单 2、5/17客户正式提出品牌偏离问题，涉及（丝杆模组、直线电机、气管、限流阀、管接头、）要求5/18给出正式回复，此问题前期已反馈给销售，目前在沟通处理方式 | 客户FAT已做，现在FAT问题整改中 | 是 | 未出货-客户原因（待通知发货） | 4客户原因 | 8客户需求变更 | FAT整改中，未落实出货时间 | 客户FAT已做，现在FAT问题整改中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  |  | Q4 |  |  | 12
22CCSR00508--LEDCC22AA38--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-成都-C13装配线 | 22CCSR00508 | 大装配线 | JMLEDCC22AA38 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 237.1681 | 0 | 0 | LJ601-22120076 | [6 empty] | LEDCC22AA38 | F5-XZE214-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-15 |  | 2023-12-31 | 1、5/17客户正式提出品牌偏离问题，涉及（丝杆模组、直线电机、气管、限流阀、管接头、）要求5/18给出正式回复，此问题前期已反馈给销售，目前在沟通处理方式 | 1、客户FAT已做，现在FAT问题整改中 | 是 | 未出货-客户原因（待通知发货） | 4客户原因 | 8客户需求变更 | FAT整改中，未落实出货时间 | 1、客户FAT已做，现在FAT问题整改中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  |  | Q4 |  |  | 12
22CCSR00508--LEDCC22AA38--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-成都-C13装配线 | 22CCSR00508 | 大装配线 | JMLEDCC22AA38 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 237.1681 | 0 | 0 | LJ601-22120077 | [6 empty] | LEDCC22AA38 | F5-XZE214-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-15 |  | 2023-12-31 | 1、5/17客户正式提出品牌偏离问题，涉及（丝杆模组、直线电机、气管、限流阀、管接头、）要求5/18给出正式回复，此问题前期已反馈给销售，目前在沟通处理方式 | 1、客户FAT已做，现在FAT问题整改中 | 是 | 未出货-客户原因（待通知发货） | 4客户原因 | 8客户需求变更 | FAT整改中，未落实出货时间 | 1、客户FAT已做，现在FAT问题整改中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  |  | Q4 |  |  | 12
22CCSR00508--LEDCC22AA39--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-成都-C13装配线 | 22CCSR00508 | 大装配线 | JMLEDCC22AA39 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 237.1681 | 0 | 0 | LJ601-22120078 | [6 empty] | LEDCC22AA39 | F5-XHS326-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-15 |  | 2023-12-31 | 1、5/17客户正式提出品牌偏离问题，涉及（丝杆模组、直线电机、气管、限流阀、管接头、）要求5/18给出正式回复，此问题前期已反馈给销售，目前在沟通处理方式 | 1、客户FAT已做，现在FAT问题整改中 | 是 | 未出货-客户原因（待通知发货） | 4客户原因 | 8客户需求变更 | FAT整改中，未落实出货时间 | 1、客户FAT已做，现在FAT问题整改中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  |  | Q4 |  |  | 12
22CCSR00508--LEDCC22AA40--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-成都-C13装配线 | 22CCSR00508 | 大装配线 | JMLEDCC22AA40 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 257.5221 | 0 | 0 | LJ601-22120079 | [6 empty] | LEDCC22AA40 | F5-XHD343-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-15 |  | 2023-12-31 | 1、整机的安全回路仍有很多问题，经常报警严重影响设备调试 ，需要全面的排查优化，----当前客户FAT 在即，先将安全回路短接，优先满足设备调试 4、当前发现焊接工位节拍不够，设计还在确认方案中 5、5/17客户正式提出品牌偏离问题，涉及（丝杆模组、直线电机、气管、限流阀、管接头、）要求5/18给出正式回复，此问题前期已反馈给销售，目前在沟通处理方式 | 客户FAT已做，到时设备状态非常差，无法整机自动下料 1、折弯功能效果不好，不良高达95% 2、焊接工位机构动作异常，机构需要设变 方案设计确认中 | 是 | 未出货-客户原因（待通知发货） | 4客户原因 | 8客户需求变更 | FAT整改中，未落实出货时间 | 客户FAT已做，到时设备状态非常差，无法整机自动下料 1、折弯功能效果不好，不良高达95% 2、焊接工位机构动作异常，机构需要设变 方案设计确认中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  |  | Q4 |  |  | 12
22CCSR00508--LEDCC22AA41--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-成都-C13装配线 | 22CCSR00508 | 大装配线 | JMLEDCC22AA41 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 517.6991 | 0 | 0 | LJ601-22120080 | [6 empty] | LEDCC22AA41 | F5-XHD344-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-15 |  | 2023-12-31 | 1、5/17客户正式提出品牌偏离问题，涉及（丝杆模组、直线电机、气管、限流阀、管接头、）要求5/18给出正式回复，此问题前期已反馈给销售，目前在沟通处理方式 | 1、客户FAT已做，现在FAT问题整改中 | 是 | 未出货-客户原因（待通知发货） | 4客户原因 | 8客户需求变更 | FAT整改中，未落实出货时间 | 1、客户FAT已做，现在FAT问题整改中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  |  | Q4 |  |  | 12
22CCSR00508--LEDCC22AA42--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-成都-C13装配线 | 22CCSR00508 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC22AA42 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 615.9292 | 0 | 0 | LJ601-23020043 | [6 empty] | LEDCC22AA42 | F5-XZN348-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-15 |  | 2023-12-31 | 暂无 | 1、客户FAT已做，现在FAT问题整改中 | 否 | 无风险 | 5外包 | 11无风险 |  | 1、客户FAT已做，现在FAT问题整改中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  |  | Q4 |  |  | 12
22CCYC00514--LEDCC22AA57--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-盐城-L4-CL08干燥线 | 22CCYC00514 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC22AA57 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 433.6283 | 433.6283 | 0 | LJ601-22100087 |  | 2023-06-16 |  |  |  |  | LEDCC22AA57 | F5-XGM403-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-16 |  |  | 暂无 | 打包入库，等待发货通知。 | / | / | 4客户原因 | 7待通知发货 | 商务问题，项目已打包，待通知出货 | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6
22CCYC00514--LEDCC22AA58--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-盐城-L4-CL08干燥线 | 22CCYC00514 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC22AA58 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 433.6283 | 433.6283 | 0 | LJ601-22100088 |  | 2023-06-17 |  |  |  |  | LEDCC22AA58 | F5-XGM404-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-17 |  |  | 暂无 | 打包入库，等待发货通知。 | / | / | 4客户原因 | 7待通知发货 | 商务问题，项目已打包，待通知出货 | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6
22CCSR00363--LEDCC22AA72--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-C27干燥线 | 22CCSR00363 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC22AA72 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 221.2389 | 221.2389 | 0 | LJ601-23030064 |  | 2023-06-18 |  |  |  |  | LEDCC22AA72 | F5-XGM345-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-18 |  | 2023-12-31 | 暂无 | 4/28客户FAT做完，FAT问题整改中，发货前准备 | / | / | 4客户原因 | 7待通知发货 | 商务问题，项目已打包，待通知出货 | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
22CCSR00364--LEDCC22AA73--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-C28干燥线 | 22CCSR00364 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC22AA73 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 221.2389 | 221.2389 | 0 | LJ601-23030065 |  | 2023-06-18 |  |  |  |  | LEDCC22AA73 | F5-XGM346-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-18 |  | 2023-12-31 | 暂无 | 4/28客户FAT做完，FAT问题整改中，发货前准备 | / | / | 4客户原因 | 7待通知发货 | 商务问题，项目已打包，待通知出货 | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
22CCHZ00666--LEDCC22AD83--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-装配线 | 22CCHZ00666 | 大装配线 | JMLEDCC22AD83 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 394.115 | 394.115 | 0 | LJ601-23030052 |  | 2023-06-15 |  |  |  |  | LEDCC22AD83 | F5-XHA113-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 1.折弯机、顶盖焊和入壳机FAT延期高风险，其中入壳机超高风险 2.码盘机/缓存机/物流线FAT延期风险中（部分设变物料回料较晚，已和MC专项提拉） | 1.超声波焊接机：内部FAT已完成，整改中 2.正负极耳焊接机：内部FAT已完成，整改中 3. Hi-pot测试机/包Mylar机：功能验证及预FAT，计划5/3内部FAT 4.入壳预焊机：整机带料运行未完成，内部FAT不确定 5.折弯机：整机带料运行已完成（激光未启用），内部FAT不确定 6.顶盖焊：整机带料运行已完成，激光调试进行中，计划5/1进行自动焊接出料，内部FAT不确定 7.正负氦检：负氦内部FAT已完成，整改中；正氦计划5/3内部FAT 8.缓存机：#1已跑完成，FAT不确定 9.码盘机：#1核对IO，#2待空跑，FAT不确定 10.物流线：物流线已全部通电，四段系统已完成两端空跑，两端进行中，FAT不确定 11.客户计划2023/5/9号做客户FAT | / | / | 1设计原因 | 2设计变更 | FAT整改中，预计5/30前完成整改，6/5出货 | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6
22CCHZ00666--LEDCC22AD84--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-装配线 | 22CCHZ00666 | 大装配线 | JMLEDCC22AD84 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 228.5841 | 228.5841 | 0 | LJ601-23030041 |  | 2023-06-15 |  |  |  |  | LEDCC22AD84 | F5-XHS117-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 1.折弯机、顶盖焊和入壳机FAT延期高风险，其中入壳机超高风险 2.码盘机/缓存机/物流线FAT延期风险中（部分设变物料回料较晚，已和MC专项提拉） | 1.超声波焊接机：内部FAT已完成，整改中 2.正负极耳焊接机：内部FAT已完成，整改中 3. Hi-pot测试机/包Mylar机：功能验证及预FAT，计划5/3内部FAT 4.入壳预焊机：整机带料运行未完成，内部FAT不确定 5.折弯机：整机带料运行已完成（激光未启用），内部FAT不确定 6.顶盖焊：整机带料运行已完成，激光调试进行中，计划5/1进行自动焊接出料，内部FAT不确定 7.正负氦检：负氦内部FAT已完成，整改中；正氦计划5/3内部FAT 8.缓存机：#1已跑完成，FAT不确定 9.码盘机：#1核对IO，#2待空跑，FAT不确定 10.物流线：物流线已全部通电，四段系统已完成两端空跑，两端进行中，FAT不确定 11.客户计划2023/5/9号做客户FAT | / | / | 1设计原因 | 2设计变更 | FAT整改中，预计5/30前完成整改，6/5出货 | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6
22CCHZ00666--LEDCC22AD85--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-装配线 | 22CCHZ00666 | 大装配线 | JMLEDCC22AD85 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 224.5752 | 224.5752 | 0 | LJ601-23030042 |  | 2023-06-16 |  |  |  |  | LEDCC22AD85 | F5-XHS118-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-16 |  |  | 1.折弯机、顶盖焊和入壳机FAT延期高风险，其中入壳机超高风险 2.码盘机/缓存机/物流线FAT延期风险中（部分设变物料回料较晚，已和MC专项提拉） | 1.超声波焊接机：内部FAT已完成，整改中 2.正负极耳焊接机：内部FAT已完成，整改中 3. Hi-pot测试机/包Mylar机：功能验证及预FAT，计划5/3内部FAT 4.入壳预焊机：整机带料运行未完成，内部FAT不确定 5.折弯机：整机带料运行已完成（激光未启用），内部FAT不确定 6.顶盖焊：整机带料运行已完成，激光调试进行中，计划5/1进行自动焊接出料，内部FAT不确定 7.正负氦检：负氦内部FAT已完成，整改中；正氦计划5/3内部FAT 8.缓存机：#1已跑完成，FAT不确定 9.码盘机：#1核对IO，#2待空跑，FAT不确定 10.物流线：物流线已全部通电，四段系统已完成两端空跑，两端进行中，FAT不确定 11.客户计划2023/5/9号做客户FAT | / | / | 1设计原因 | 2设计变更 | FAT整改中，预计5/30前完成整改，6/5出货 | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6
22CCHZ00666--LEDCC22AD86--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-装配线 | 22CCHZ00666 | 大装配线 | JMLEDCC22AD86 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 260.6637 | 260.6637 | 0 | LJ601-23020044 |  | 2023-06-15 |  |  |  |  | LEDCC22AD86 | F5-XZD118-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  | 1.折弯机、顶盖焊和入壳机FAT延期高风险，其中入壳机超高风险 2.码盘机/缓存机/物流线FAT延期风险中（部分设变物料回料较晚，已和MC专项提拉） | 1.超声波焊接机：内部FAT已完成，整改中 2.正负极耳焊接机：内部FAT已完成，整改中 3. Hi-pot测试机/包Mylar机：功能验证及预FAT，计划5/3内部FAT 4.入壳预焊机：整机带料运行未完成，内部FAT不确定 5.折弯机：整机带料运行已完成（激光未启用），内部FAT不确定 6.顶盖焊：整机带料运行已完成，激光调试进行中，计划5/1进行自动焊接出料，内部FAT不确定 7.正负氦检：负氦内部FAT已完成，整改中；正氦计划5/3内部FAT 8.缓存机：#1已跑完成，FAT不确定 9.码盘机：#1核对IO，#2待空跑，FAT不确定 10.物流线：物流线已全部通电，四段系统已完成两端空跑，两端进行中，FAT不确定 11.客户计划2023/5/9号做客户FAT | / | / | 1设计原因 | 2设计变更 | FAT整改中，预计5/30前完成整改，6/5出货 | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6
22CCHZ00666--LEDCC22AD87--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-装配线 | 22CCHZ00666 | 大装配线 | JMLEDCC22AD87 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 200.5133 | 200.5133 | 0 | LJ601-23030066 |  | 2023-06-16 |  |  |  |  | LEDCC22AD87 | F5-XZE117-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-16 |  |  | 1.折弯机、顶盖焊和入壳机FAT延期高风险，其中入壳机超高风险 2.码盘机/缓存机/物流线FAT延期风险中（部分设变物料回料较晚，已和MC专项提拉） | 1.超声波焊接机：内部FAT已完成，整改中 2.正负极耳焊接机：内部FAT已完成，整改中 3. Hi-pot测试机/包Mylar机：功能验证及预FAT，计划5/3内部FAT 4.入壳预焊机：整机带料运行未完成，内部FAT不确定 5.折弯机：整机带料运行已完成（激光未启用），内部FAT不确定 6.顶盖焊：整机带料运行已完成，激光调试进行中，计划5/1进行自动焊接出料，内部FAT不确定 7.正负氦检：负氦内部FAT已完成，整改中；正氦计划5/3内部FAT 8.缓存机：#1已跑完成，FAT不确定 9.码盘机：#1核对IO，#2待空跑，FAT不确定 10.物流线：物流线已全部通电，四段系统已完成两端空跑，两端进行中，FAT不确定 11.客户计划2023/5/9号做客户FAT | / | / | 1设计原因 | 2设计变更 | FAT整改中，预计5/30前完成整改，6/5出货 | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6
22CCHZ00666--LEDCC22AD88--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-装配线 | 22CCHZ00666 | 大装配线 | JMLEDCC22AD88 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22AD88 | F5-XHS119-01A | 不启用 |  | 蜂巢 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
22CCHZ00666--LEDCC22AD89--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-装配线 | 22CCHZ00666 | 大装配线 | JMLEDCC22AD89 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22AD89 | F5-XHA114-01A | 不启用 |  | 蜂巢 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
22CCHZ00666--LEDCC22AD90--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-装配线 | 22CCHZ00666 | 大装配线 | JMLEDCC22AD90 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 301.5664 | 301.5664 | 0 | LJ601-23030068 |  | 2023-06-17 |  |  |  |  | LEDCC22AD90 | F5-XHD122-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-17 |  |  | 1.折弯机、顶盖焊和入壳机FAT延期高风险，其中入壳机超高风险 2.码盘机/缓存机/物流线FAT延期风险中（部分设变物料回料较晚，已和MC专项提拉） | 1.超声波焊接机：内部FAT已完成，整改中 2.正负极耳焊接机：内部FAT已完成，整改中 3. Hi-pot测试机/包Mylar机：功能验证及预FAT，计划5/3内部FAT 4.入壳预焊机：整机带料运行未完成，内部FAT不确定 5.折弯机：整机带料运行已完成（激光未启用），内部FAT不确定 6.顶盖焊：整机带料运行已完成，激光调试进行中，计划5/1进行自动焊接出料，内部FAT不确定 7.正负氦检：负氦内部FAT已完成，整改中；正氦计划5/3内部FAT 8.缓存机：#1已跑完成，FAT不确定 9.码盘机：#1核对IO，#2待空跑，FAT不确定 10.物流线：物流线已全部通电，四段系统已完成两端空跑，两端进行中，FAT不确定 11.客户计划2023/5/9号做客户FAT | / | / | 1设计原因 | 2设计变更 | FAT整改中，预计5/30前完成整改，6/5出货 | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6
22CCHZ00666--LEDCC22AD91--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-装配线 | 22CCHZ00666 | 大装配线 | JMLEDCC22AD91 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 180.4602 | 0 | 0 | LJ601-23030043 | [6 empty] | LEDCC22AD91 | F5-XHE111-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-25 |  |  | 1.折弯机、顶盖焊和入壳机FAT延期高风险，其中入壳机超高风险 2.码盘机/缓存机/物流线FAT延期风险中（部分设变物料回料较晚，已和MC专项提拉） | 1.超声波焊接机：内部FAT已完成，整改中 2.正负极耳焊接机：内部FAT已完成，整改中 3. Hi-pot测试机/包Mylar机：功能验证及预FAT，计划5/3内部FAT 4.入壳预焊机：整机带料运行未完成，内部FAT不确定 5.折弯机：整机带料运行已完成（激光未启用），内部FAT不确定 6.顶盖焊：整机带料运行已完成，激光调试进行中，计划5/1进行自动焊接出料，内部FAT不确定 7.正负氦检：负氦内部FAT已完成，整改中；正氦计划5/3内部FAT 8.缓存机：#1已跑完成，FAT不确定 9.码盘机：#1核对IO，#2待空跑，FAT不确定 10.物流线：物流线已全部通电，四段系统已完成两端空跑，两端进行中，FAT不确定 11.客户计划2023/5/9号做客户FAT | 是 | 未出货-设计变更物料未到齐 | 1设计原因 | 2设计变更 | FAT整改中，预计5/30前完成整改，6/5出货 | 1.超声波焊接机：内部FAT已完成，整改中 2.正负极耳焊接机：内部FAT已完成，整改中 3. Hi-pot测试机/包Mylar机：功能验证及预FAT，计划5/3内部FAT 4.入壳预焊机：整机带料运行未完成，内部FAT不确定 5.折弯机：整机带料运行已完成（激光未启用），内部FAT不确定 6.顶盖焊：整机带料运行已完成，激光调试进行中，计划5/1进行自动焊接出料，内部FAT不确定 7.正负氦检：负氦内部FAT已完成，整改中；正氦计划5/3内部FAT 8.缓存机：#1已跑完成，FAT不确定 9.码盘机：#1核对IO，#2待空跑，FAT不确定 10.物流线：物流线已全部通电，四段系统已完成两端空跑，两端进行中，FAT不确定 11.客户计划2023/5/9号做客户FAT | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
22CCHZ00666--LEDCC22AD92--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-装配线 | 22CCHZ00666 | 大装配线 | JMLEDCC22AD92 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 81.3066 | 81.3066 | 0 | LJ601-23030071 |  | 2023-06-17 |  |  |  |  | LEDCC22AD92 | F5-XZH127-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-17 |  |  | 1.折弯机、顶盖焊和入壳机FAT延期高风险，其中入壳机超高风险 2.码盘机/缓存机/物流线FAT延期风险中（部分设变物料回料较晚，已和MC专项提拉） | 1.超声波焊接机：内部FAT已完成，整改中 2.正负极耳焊接机：内部FAT已完成，整改中 3. Hi-pot测试机/包Mylar机：功能验证及预FAT，计划5/3内部FAT 4.入壳预焊机：整机带料运行未完成，内部FAT不确定 5.折弯机：整机带料运行已完成（激光未启用），内部FAT不确定 6.顶盖焊：整机带料运行已完成，激光调试进行中，计划5/1进行自动焊接出料，内部FAT不确定 7.正负氦检：负氦内部FAT已完成，整改中；正氦计划5/3内部FAT 8.缓存机：#1已跑完成，FAT不确定 9.码盘机：#1核对IO，#2待空跑，FAT不确定 10.物流线：物流线已全部通电，四段系统已完成两端空跑，两端进行中，FAT不确定 11.客户计划2023/5/9号做客户FAT | / | / | 1设计原因 | 2设计变更 | FAT整改中，预计5/30前完成整改，6/5出货 | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6
22CCHZ00666--LEDCC22AD93--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-装配线 | 22CCHZ00666 | 大装配线 | JMLEDCC22AD93 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 6.9721 | 0 | 0 | LJ601-23050215 | [6 empty] | LEDCC22AD93 | F5-XZH159-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-25 |  |  | 1.折弯机、顶盖焊和入壳机FAT延期高风险，其中入壳机超高风险 2.码盘机/缓存机/物流线FAT延期风险中（部分设变物料回料较晚，已和MC专项提拉） | 1.超声波焊接机：内部FAT已完成，整改中 2.正负极耳焊接机：内部FAT已完成，整改中 3. Hi-pot测试机/包Mylar机：功能验证及预FAT，计划5/3内部FAT 4.入壳预焊机：整机带料运行未完成，内部FAT不确定 5.折弯机：整机带料运行已完成（激光未启用），内部FAT不确定 6.顶盖焊：整机带料运行已完成，激光调试进行中，计划5/1进行自动焊接出料，内部FAT不确定 7.正负氦检：负氦内部FAT已完成，整改中；正氦计划5/3内部FAT 8.缓存机：#1已跑完成，FAT不确定 9.码盘机：#1核对IO，#2待空跑，FAT不确定 10.物流线：物流线已全部通电，四段系统已完成两端空跑，两端进行中，FAT不确定 11.客户计划2023/5/9号做客户FAT | 是 | 未出货-设计变更物料未到齐 | 1设计原因 | 2设计变更 | FAT整改中，预计5/30前完成整改，6/5出货 | 1.超声波焊接机：内部FAT已完成，整改中 2.正负极耳焊接机：内部FAT已完成，整改中 3. Hi-pot测试机/包Mylar机：功能验证及预FAT，计划5/3内部FAT 4.入壳预焊机：整机带料运行未完成，内部FAT不确定 5.折弯机：整机带料运行已完成（激光未启用），内部FAT不确定 6.顶盖焊：整机带料运行已完成，激光调试进行中，计划5/1进行自动焊接出料，内部FAT不确定 7.正负氦检：负氦内部FAT已完成，整改中；正氦计划5/3内部FAT 8.缓存机：#1已跑完成，FAT不确定 9.码盘机：#1核对IO，#2待空跑，FAT不确定 10.物流线：物流线已全部通电，四段系统已完成两端空跑，两端进行中，FAT不确定 11.客户计划2023/5/9号做客户FAT | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
22CCHZ00666--LEDCC22AD94--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-装配线 | 22CCHZ00666 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC22AD94 | 缓存机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 42.508 | 42.508 | 0 | LJ601-23030076 |  | 2023-06-16 |  |  |  |  | LEDCC22AD94 | F5-XZW134-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-16 |  |  | 1.折弯机、顶盖焊和入壳机FAT延期高风险，其中入壳机超高风险 2.码盘机/缓存机/物流线FAT延期风险中（部分设变物料回料较晚，已和MC专项提拉） | 1.超声波焊接机：内部FAT已完成，整改中 2.正负极耳焊接机：内部FAT已完成，整改中 3. Hi-pot测试机/包Mylar机：功能验证及预FAT，计划5/3内部FAT 4.入壳预焊机：整机带料运行未完成，内部FAT不确定 5.折弯机：整机带料运行已完成（激光未启用），内部FAT不确定 6.顶盖焊：整机带料运行已完成，激光调试进行中，计划5/1进行自动焊接出料，内部FAT不确定 7.正负氦检：负氦内部FAT已完成，整改中；正氦计划5/3内部FAT 8.缓存机：#1已跑完成，FAT不确定 9.码盘机：#1核对IO，#2待空跑，FAT不确定 10.物流线：物流线已全部通电，四段系统已完成两端空跑，两端进行中，FAT不确定 11.客户计划2023/5/9号做客户FAT | / | / | 1设计原因 | 2设计变更 | FAT整改中，预计5/30前完成整改，6/5出货 | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6
22CCHZ00666--LEDCC22AD94--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-装配线 | 22CCHZ00666 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC22AD94 | 缓存机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 42.508 | 42.508 | 0 | LJ601-23030077 |  | 2023-06-16 |  |  |  |  | LEDCC22AD94 | F5-XZW134-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-16 |  |  | 1.折弯机、顶盖焊和入壳机FAT延期高风险，其中入壳机超高风险 2.码盘机/缓存机/物流线FAT延期风险中（部分设变物料回料较晚，已和MC专项提拉） | 1.超声波焊接机：内部FAT已完成，整改中 2.正负极耳焊接机：内部FAT已完成，整改中 3. Hi-pot测试机/包Mylar机：功能验证及预FAT，计划5/3内部FAT 4.入壳预焊机：整机带料运行未完成，内部FAT不确定 5.折弯机：整机带料运行已完成（激光未启用），内部FAT不确定 6.顶盖焊：整机带料运行已完成，激光调试进行中，计划5/1进行自动焊接出料，内部FAT不确定 7.正负氦检：负氦内部FAT已完成，整改中；正氦计划5/3内部FAT 8.缓存机：#1已跑完成，FAT不确定 9.码盘机：#1核对IO，#2待空跑，FAT不确定 10.物流线：物流线已全部通电，四段系统已完成两端空跑，两端进行中，FAT不确定 11.客户计划2023/5/9号做客户FAT | / | / | 1设计原因 | 2设计变更 | FAT整改中，预计5/30前完成整改，6/5出货 | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6
22CCHZ00666--LEDCC22AD94--3 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-装配线 | 22CCHZ00666 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC22AD94 | 缓存机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 42.508 | 42.508 | 0 | LJ601-23030078 |  | 2023-06-16 |  |  |  |  | LEDCC22AD94 | F5-XZW134-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-16 |  |  | 1.折弯机、顶盖焊和入壳机FAT延期高风险，其中入壳机超高风险 2.码盘机/缓存机/物流线FAT延期风险中（部分设变物料回料较晚，已和MC专项提拉） | 1.超声波焊接机：内部FAT已完成，整改中 2.正负极耳焊接机：内部FAT已完成，整改中 3. Hi-pot测试机/包Mylar机：功能验证及预FAT，计划5/3内部FAT 4.入壳预焊机：整机带料运行未完成，内部FAT不确定 5.折弯机：整机带料运行已完成（激光未启用），内部FAT不确定 6.顶盖焊：整机带料运行已完成，激光调试进行中，计划5/1进行自动焊接出料，内部FAT不确定 7.正负氦检：负氦内部FAT已完成，整改中；正氦计划5/3内部FAT 8.缓存机：#1已跑完成，FAT不确定 9.码盘机：#1核对IO，#2待空跑，FAT不确定 10.物流线：物流线已全部通电，四段系统已完成两端空跑，两端进行中，FAT不确定 11.客户计划2023/5/9号做客户FAT | / | / | 1设计原因 | 2设计变更 | FAT整改中，预计5/30前完成整改，6/5出货 | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6
22CCHZ00666--LEDCC22AD94--4 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-装配线 | 22CCHZ00666 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC22AD94 | 缓存机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 42.508 | 42.508 | 0 | LJ601-23030079 |  | 2023-06-16 |  |  |  |  | LEDCC22AD94 | F5-XZW134-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-16 |  |  | 1.折弯机、顶盖焊和入壳机FAT延期高风险，其中入壳机超高风险 2.码盘机/缓存机/物流线FAT延期风险中（部分设变物料回料较晚，已和MC专项提拉） | 1.超声波焊接机：内部FAT已完成，整改中 2.正负极耳焊接机：内部FAT已完成，整改中 3. Hi-pot测试机/包Mylar机：功能验证及预FAT，计划5/3内部FAT 4.入壳预焊机：整机带料运行未完成，内部FAT不确定 5.折弯机：整机带料运行已完成（激光未启用），内部FAT不确定 6.顶盖焊：整机带料运行已完成，激光调试进行中，计划5/1进行自动焊接出料，内部FAT不确定 7.正负氦检：负氦内部FAT已完成，整改中；正氦计划5/3内部FAT 8.缓存机：#1已跑完成，FAT不确定 9.码盘机：#1核对IO，#2待空跑，FAT不确定 10.物流线：物流线已全部通电，四段系统已完成两端空跑，两端进行中，FAT不确定 11.客户计划2023/5/9号做客户FAT | / | / | 1设计原因 | 2设计变更 | FAT整改中，预计5/30前完成整改，6/5出货 | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6
22CCHZ00666--LEDCC22AD94--5 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-装配线 | 22CCHZ00666 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC22AD94 | 缓存机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 42.508 | 42.508 | 0 | LJ601-23030080 |  | 2023-06-16 |  |  |  |  | LEDCC22AD94 | F5-XZW134-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-16 |  |  | 1.折弯机、顶盖焊和入壳机FAT延期高风险，其中入壳机超高风险 2.码盘机/缓存机/物流线FAT延期风险中（部分设变物料回料较晚，已和MC专项提拉） | 1.超声波焊接机：内部FAT已完成，整改中 2.正负极耳焊接机：内部FAT已完成，整改中 3. Hi-pot测试机/包Mylar机：功能验证及预FAT，计划5/3内部FAT 4.入壳预焊机：整机带料运行未完成，内部FAT不确定 5.折弯机：整机带料运行已完成（激光未启用），内部FAT不确定 6.顶盖焊：整机带料运行已完成，激光调试进行中，计划5/1进行自动焊接出料，内部FAT不确定 7.正负氦检：负氦内部FAT已完成，整改中；正氦计划5/3内部FAT 8.缓存机：#1已跑完成，FAT不确定 9.码盘机：#1核对IO，#2待空跑，FAT不确定 10.物流线：物流线已全部通电，四段系统已完成两端空跑，两端进行中，FAT不确定 11.客户计划2023/5/9号做客户FAT | / | / | 1设计原因 | 2设计变更 | FAT整改中，预计5/30前完成整改，6/5出货 | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6
22CCHZ00666--LEDCC22AD95--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-装配线 | 22CCHZ00666 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC22AD95 | 码盘机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 42.5044 | 0 | 0 | LJ601-23030069 | [6 empty] | LEDCC22AD95 | F5-XZW135-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-25 |  |  | 1.折弯机、顶盖焊和入壳机FAT延期高风险，其中入壳机超高风险 2.码盘机/缓存机/物流线FAT延期风险中（部分设变物料回料较晚，已和MC专项提拉） | 1.超声波焊接机：内部FAT已完成，整改中 2.正负极耳焊接机：内部FAT已完成，整改中 3. Hi-pot测试机/包Mylar机：功能验证及预FAT，计划5/3内部FAT 4.入壳预焊机：整机带料运行未完成，内部FAT不确定 5.折弯机：整机带料运行已完成（激光未启用），内部FAT不确定 6.顶盖焊：整机带料运行已完成，激光调试进行中，计划5/1进行自动焊接出料，内部FAT不确定 7.正负氦检：负氦内部FAT已完成，整改中；正氦计划5/3内部FAT 8.缓存机：#1已跑完成，FAT不确定 9.码盘机：#1核对IO，#2待空跑，FAT不确定 10.物流线：物流线已全部通电，四段系统已完成两端空跑，两端进行中，FAT不确定 11.客户计划2023/5/9号做客户FAT | 是 | 未出货-设计变更物料未到齐 | 1设计原因 | 2设计变更 | FAT整改中，预计5/30前完成整改，6/5出货 | 1.超声波焊接机：内部FAT已完成，整改中 2.正负极耳焊接机：内部FAT已完成，整改中 3. Hi-pot测试机/包Mylar机：功能验证及预FAT，计划5/3内部FAT 4.入壳预焊机：整机带料运行未完成，内部FAT不确定 5.折弯机：整机带料运行已完成（激光未启用），内部FAT不确定 6.顶盖焊：整机带料运行已完成，激光调试进行中，计划5/1进行自动焊接出料，内部FAT不确定 7.正负氦检：负氦内部FAT已完成，整改中；正氦计划5/3内部FAT 8.缓存机：#1已跑完成，FAT不确定 9.码盘机：#1核对IO，#2待空跑，FAT不确定 10.物流线：物流线已全部通电，四段系统已完成两端空跑，两端进行中，FAT不确定 11.客户计划2023/5/9号做客户FAT | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
22CCHZ00666--LEDCC22AD95--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-装配线 | 22CCHZ00666 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC22AD95 | 码盘机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 42.5044 | 0 | 0 | LJ601-23030070 | [6 empty] | LEDCC22AD95 | F5-XZW135-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-25 |  |  | 1.折弯机、顶盖焊和入壳机FAT延期高风险，其中入壳机超高风险 2.码盘机/缓存机/物流线FAT延期风险中（部分设变物料回料较晚，已和MC专项提拉） | 1.超声波焊接机：内部FAT已完成，整改中 2.正负极耳焊接机：内部FAT已完成，整改中 3. Hi-pot测试机/包Mylar机：功能验证及预FAT，计划5/3内部FAT 4.入壳预焊机：整机带料运行未完成，内部FAT不确定 5.折弯机：整机带料运行已完成（激光未启用），内部FAT不确定 6.顶盖焊：整机带料运行已完成，激光调试进行中，计划5/1进行自动焊接出料，内部FAT不确定 7.正负氦检：负氦内部FAT已完成，整改中；正氦计划5/3内部FAT 8.缓存机：#1已跑完成，FAT不确定 9.码盘机：#1核对IO，#2待空跑，FAT不确定 10.物流线：物流线已全部通电，四段系统已完成两端空跑，两端进行中，FAT不确定 11.客户计划2023/5/9号做客户FAT | 是 | 未出货-设计变更物料未到齐 | 1设计原因 | 2设计变更 | FAT整改中，预计5/30前完成整改，6/5出货 | 1.超声波焊接机：内部FAT已完成，整改中 2.正负极耳焊接机：内部FAT已完成，整改中 3. Hi-pot测试机/包Mylar机：功能验证及预FAT，计划5/3内部FAT 4.入壳预焊机：整机带料运行未完成，内部FAT不确定 5.折弯机：整机带料运行已完成（激光未启用），内部FAT不确定 6.顶盖焊：整机带料运行已完成，激光调试进行中，计划5/1进行自动焊接出料，内部FAT不确定 7.正负氦检：负氦内部FAT已完成，整改中；正氦计划5/3内部FAT 8.缓存机：#1已跑完成，FAT不确定 9.码盘机：#1核对IO，#2待空跑，FAT不确定 10.物流线：物流线已全部通电，四段系统已完成两端空跑，两端进行中，FAT不确定 11.客户计划2023/5/9号做客户FAT | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
22CCHZ00666--LEDCC22AD96--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-装配线 | 22CCHZ00666 | 搬运干燥产品线 | JMLEDCC22AD96 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 271.2301 | 0 | 0 | LJ601-23030081 | [6 empty] | LEDCC22AD96 | F5-XZN114-01A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-25 |  |  | 1.折弯机、顶盖焊和入壳机FAT延期高风险，其中入壳机超高风险 2.码盘机/缓存机/物流线FAT延期风险中（部分设变物料回料较晚，已和MC专项提拉） | 1.超声波焊接机：内部FAT已完成，整改中 2.正负极耳焊接机：内部FAT已完成，整改中 3. Hi-pot测试机/包Mylar机：功能验证及预FAT，计划5/3内部FAT 4.入壳预焊机：整机带料运行未完成，内部FAT不确定 5.折弯机：整机带料运行已完成（激光未启用），内部FAT不确定 6.顶盖焊：整机带料运行已完成，激光调试进行中，计划5/1进行自动焊接出料，内部FAT不确定 7.正负氦检：负氦内部FAT已完成，整改中；正氦计划5/3内部FAT 8.缓存机：#1已跑完成，FAT不确定 9.码盘机：#1核对IO，#2待空跑，FAT不确定 10.物流线：物流线已全部通电，四段系统已完成两端空跑，两端进行中，FAT不确定 11.客户计划2023/5/9号做客户FAT | 否 | 无风险 | 5外包 | 11无风险 |  | 1.超声波焊接机：内部FAT已完成，整改中 2.正负极耳焊接机：内部FAT已完成，整改中 3. Hi-pot测试机/包Mylar机：功能验证及预FAT，计划5/3内部FAT 4.入壳预焊机：整机带料运行未完成，内部FAT不确定 5.折弯机：整机带料运行已完成（激光未启用），内部FAT不确定 6.顶盖焊：整机带料运行已完成，激光调试进行中，计划5/1进行自动焊接出料，内部FAT不确定 7.正负氦检：负氦内部FAT已完成，整改中；正氦计划5/3内部FAT 8.缓存机：#1已跑完成，FAT不确定 9.码盘机：#1核对IO，#2待空跑，FAT不确定 10.物流线：物流线已全部通电，四段系统已完成两端空跑，两端进行中，FAT不确定 11.客户计划2023/5/9号做客户FAT | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
22CCHZ00666--LEDCC22AF21--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-装配线 | 22CCHZ00666 | 大装配线 | JMLEDCC22AF21 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 160.4071 | 160.4071 | 0 | LJ601-23030067 |  | 2023-06-17 |  |  |  |  | LEDCC22AF21 | F5-XZE118-01A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-17 |  |  | 1.折弯机、顶盖焊和入壳机FAT延期高风险，其中入壳机超高风险 2.码盘机/缓存机/物流线FAT延期风险中（部分设变物料回料较晚，已和MC专项提拉） | 1.超声波焊接机：内部FAT已完成，整改中 2.正负极耳焊接机：内部FAT已完成，整改中 3. Hi-pot测试机/包Mylar机：功能验证及预FAT，计划5/3内部FAT 4.入壳预焊机：整机带料运行未完成，内部FAT不确定 5.折弯机：整机带料运行已完成（激光未启用），内部FAT不确定 6.顶盖焊：整机带料运行已完成，激光调试进行中，计划5/1进行自动焊接出料，内部FAT不确定 7.正负氦检：负氦内部FAT已完成，整改中；正氦计划5/3内部FAT 8.缓存机：#1已跑完成，FAT不确定 9.码盘机：#1核对IO，#2待空跑，FAT不确定 10.物流线：物流线已全部通电，四段系统已完成两端空跑，两端进行中，FAT不确定 11.客户计划2023/5/9号做客户FAT | / | / | 1设计原因 | 2设计变更 | FAT整改中，预计5/30前完成整改，6/5出货 | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6
21CCSN00694--LEDCC22B032--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-二期MEB-模切机-30台 | 21CCSN00694 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B032 | MEB模切机正极正机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22040021 | [6 empty] | LEDCC22B032 | F5-XJC282-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 | 2022-08-01 |  |  |  | 2023-06-15 |  |  | 暂停 | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
21CCSN00694--LEDCC22B032--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-二期MEB-模切机-30台 | 21CCSN00694 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B032 | MEB模切机正极正机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22040022 | [6 empty] | LEDCC22B032 | F5-XJC282-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 | 2022-08-01 |  |  |  | 2023-06-15 |  |  | 暂停 | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
21CCSN00694--LEDCC22B032--3 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-二期MEB-模切机-30台 | 21CCSN00694 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B032 | MEB模切机正极正机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22040023 | [6 empty] | LEDCC22B032 | F5-XJC282-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 | 2022-08-01 |  |  |  | 2023-06-15 |  |  | 暂停 | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
21CCSN00694--LEDCC22B032--4 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-二期MEB-模切机-30台 | 21CCSN00694 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B032 | MEB模切机正极正机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22040024 | [6 empty] | LEDCC22B032 | F5-XJC282-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 | 2022-08-01 |  |  |  | 2023-06-15 |  |  | 暂停 | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
21CCSN00694--LEDCC22B032--5 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-二期MEB-模切机-30台 | 21CCSN00694 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B032 | MEB模切机正极正机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22040025 | [6 empty] | LEDCC22B032 | F5-XJC282-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 | 2022-08-01 |  |  |  | 2023-06-15 |  |  | 暂停 | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
21CCSN00694--LEDCC22B032--6 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-二期MEB-模切机-30台 | 21CCSN00694 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B032 | MEB模切机正极正机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22040026 | [6 empty] | LEDCC22B032 | F5-XJC282-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 | 2022-08-01 |  |  |  | 2023-06-15 |  |  | 暂停 | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
21CCSN00694--LEDCC22B032--7 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-二期MEB-模切机-30台 | 21CCSN00694 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B032 | MEB模切机正极正机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22040027 | [6 empty] | LEDCC22B032 | F5-XJC282-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 | 2022-08-01 |  |  |  | 2023-06-15 |  |  | 暂停 | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
21CCSN00694--LEDCC22B032--8 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-二期MEB-模切机-30台 | 21CCSN00694 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B032 | MEB模切机正极正机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22040028 | [6 empty] | LEDCC22B032 | F5-XJC282-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 | 2022-08-01 |  |  |  | 2023-06-15 |  |  | 暂停 | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
21CCSN00694--LEDCC22B032--9 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-二期MEB-模切机-30台 | 21CCSN00694 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B032 | MEB模切机正极正机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22040029 | [6 empty] | LEDCC22B032 | F5-XJC282-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 | 2022-08-01 |  |  |  | 2023-06-15 |  |  | 暂停 | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
21CCSN00694--LEDCC22B032--10 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-二期MEB-模切机-30台 | 21CCSN00694 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B032 | MEB模切机正极正机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22040030 | [6 empty] | LEDCC22B032 | F5-XJC282-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 | 2022-08-01 |  |  |  | 2023-06-15 |  |  | 暂停 | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
21CCSN00694--LEDCC22B032--11 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-二期MEB-模切机-30台 | 21CCSN00694 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B032 | MEB模切机正极正机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22040031 | [6 empty] | LEDCC22B032 | F5-XJC282-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 | 2022-08-01 |  |  |  | 2023-06-15 |  |  | 暂停 | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
21CCSN00694--LEDCC22B032--12 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-二期MEB-模切机-30台 | 21CCSN00694 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B032 | MEB模切机正极正机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22040032 | [6 empty] | LEDCC22B032 | F5-XJC282-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 | 2022-08-01 |  |  |  | 2023-06-15 |  |  | 暂停 | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
21CCSN00694--LEDCC22B032--13 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-二期MEB-模切机-30台 | 21CCSN00694 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B032 | MEB模切机正极正机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22040033 | [6 empty] | LEDCC22B032 | F5-XJC282-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 | 2022-08-01 |  |  |  | 2023-06-15 |  |  | 暂停 | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
21CCSN00694--LEDCC22B032--14 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-二期MEB-模切机-30台 | 21CCSN00694 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B032 | MEB模切机正极正机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22040034 | [6 empty] | LEDCC22B032 | F5-XJC282-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 | 2022-08-01 |  |  |  | 2023-06-15 |  |  | 暂停 | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
21CCSN00694--LEDCC22B032--15 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-二期MEB-模切机-30台 | 21CCSN00694 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B032 | MEB模切机正极正机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22040035 | [6 empty] | LEDCC22B032 | F5-XJC282-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 | 2022-08-01 |  |  |  | 2023-06-15 |  |  | 暂停 | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
21CCSN00694--LEDCC22B032--16 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-二期MEB-模切机-30台 | 21CCSN00694 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B032 | MEB模切机正极正机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22040036 | [6 empty] | LEDCC22B032 | F5-XJC282-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 | 2022-08-01 |  |  |  | 2023-06-15 |  |  | 暂停 | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
21CCSN00694--LEDCC22B032--17 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-二期MEB-模切机-30台 | 21CCSN00694 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B032 | MEB模切机正极正机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22040037 | [6 empty] | LEDCC22B032 | F5-XJC282-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 | 2022-08-01 |  |  |  | 2023-06-15 |  |  | 暂停 | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
21CCSN00694--LEDCC22B032--18 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-二期MEB-模切机-30台 | 21CCSN00694 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B032 | MEB模切机正极正机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22040038 | [6 empty] | LEDCC22B032 | F5-XJC282-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 | 2022-08-01 |  |  |  | 2023-06-15 |  |  | 暂停 | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
21CCSN00694--LEDCC22B033--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-二期MEB-模切机-30台 | 21CCSN00694 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B033 | MEB模切机正极反机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22040039 | [6 empty] | LEDCC22B033 | F5-XJC283-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 | 2022-08-01 |  |  |  | 2023-06-15 |  |  | 暂停 | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
21CCSN00694--LEDCC22B033--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-二期MEB-模切机-30台 | 21CCSN00694 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B033 | MEB模切机正极反机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22040040 | [6 empty] | LEDCC22B033 | F5-XJC283-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 | 2022-08-01 |  |  |  | 2023-06-15 |  |  | 暂停 | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
21CCSN00694--LEDCC22B033--3 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-二期MEB-模切机-30台 | 21CCSN00694 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B033 | MEB模切机正极反机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22040041 | [6 empty] | LEDCC22B033 | F5-XJC283-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 | 2022-08-01 |  |  |  | 2023-06-15 |  |  | 暂停 | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
21CCSN00694--LEDCC22B033--4 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-二期MEB-模切机-30台 | 21CCSN00694 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B033 | MEB模切机正极反机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22040042 | [6 empty] | LEDCC22B033 | F5-XJC283-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 | 2022-08-01 |  |  |  | 2023-06-15 |  |  | 暂停 | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
21CCSN00694--LEDCC22B033--5 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-二期MEB-模切机-30台 | 21CCSN00694 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B033 | MEB模切机正极反机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22040043 | [6 empty] | LEDCC22B033 | F5-XJC283-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 | 2022-08-01 |  |  |  | 2023-06-15 |  |  | 暂停 | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
21CCSN00694--LEDCC22B033--6 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-二期MEB-模切机-30台 | 21CCSN00694 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B033 | MEB模切机正极反机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22040044 | [6 empty] | LEDCC22B033 | F5-XJC283-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 | 2022-08-01 |  |  |  | 2023-06-15 |  |  | 暂停 | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
21CCSN00694--LEDCC22B033--7 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-二期MEB-模切机-30台 | 21CCSN00694 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B033 | MEB模切机正极反机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22040045 | [6 empty] | LEDCC22B033 | F5-XJC283-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 | 2022-08-01 |  |  |  | 2023-06-15 |  |  | 暂停 | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
21CCSN00694--LEDCC22B033--8 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-二期MEB-模切机-30台 | 21CCSN00694 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B033 | MEB模切机正极反机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22040046 | [6 empty] | LEDCC22B033 | F5-XJC283-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 | 2022-08-01 |  |  |  | 2023-06-15 |  |  | 暂停 | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
21CCSN00694--LEDCC22B033--9 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-二期MEB-模切机-30台 | 21CCSN00694 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B033 | MEB模切机正极反机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22040047 | [6 empty] | LEDCC22B033 | F5-XJC283-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 | 2022-08-01 |  |  |  | 2023-06-15 |  |  | 暂停 | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
21CCSN00694--LEDCC22B033--10 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-二期MEB-模切机-30台 | 21CCSN00694 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B033 | MEB模切机正极反机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22040048 | [6 empty] | LEDCC22B033 | F5-XJC283-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 | 2022-08-01 |  |  |  | 2023-06-15 |  |  | 暂停 | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
21CCSN00694--LEDCC22B033--11 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-二期MEB-模切机-30台 | 21CCSN00694 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B033 | MEB模切机正极反机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22040049 | [6 empty] | LEDCC22B033 | F5-XJC283-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 | 2022-08-01 |  |  |  | 2023-06-15 |  |  | 暂停 | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
21CCSN00694--LEDCC22B033--12 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-二期MEB-模切机-30台 | 21CCSN00694 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B033 | MEB模切机正极反机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22040050 | [6 empty] | LEDCC22B033 | F5-XJC283-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 | 2022-08-01 |  |  |  | 2023-06-15 |  |  | 暂停 | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 物料采购完成，未开始装配，暂停 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
21CCNJ00695--LEDCC22B129--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-南京-二期L6-模切机-6台 | 21CCNJ00695 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B129 | L6模切机正极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 194.6903 | 0 | 0 | LS601-22080003 | 2022-12-14 | 2022-12-12 | LS603-22120034 |  |  |  | LEDCC22B129 | F5-XJA408-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2022-12-12 |  | 2023-12-31 | 风险点：南京蜂巢129-131项目6台激光模切机（5负一正）项目负极切不断带废料，正极（高极耳）背板切粉尘堆积严重 。 解决措施：机械设计蔡泽龙已到客户现场参考友商的高极耳的切割结构，然后根据友商的结构结合我们现有的结构重新设计稳定结构，要5月15日开会评审结构方案。 5月22日已下单 | 1、12月13日设备已发货至客户厂房车间； 21号机、2号机试制线生产验证 3.负极3号机4号机PV料箔材4.5μm，吸附结构增加测焦片固定，皮带负压减小，下料口使用原装，从中间割掉上半部分，短皮带结构与下料口需改善，设计已到现场查看，临时方案已验证，对提速无明显效果 4.负极1号、2号、5号已达Q机状态，因客户产能不足，待Q机 5.正极3号机，负极3号、4号做Q机项目CPK、MSA、CMK，已通过 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  |  | Q4 |  |  | 12
21CCNJ00695--LEDCC22B129--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-南京-二期L6-模切机-6台 | 21CCNJ00695 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B129 | L6模切机正极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 194.6903 | 0 | 0 | LS601-22080004 | 2022-12-14 | 2022-12-12 | LS603-22120035 |  |  |  | LEDCC22B129 | F5-XJA408-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2022-12-12 |  | 2023-12-31 | 风险点：南京蜂巢129-131项目6台激光模切机（5负一正）项目负极切不断带废料，正极（高极耳）背板切粉尘堆积严重 。 解决措施：机械设计蔡泽龙已到客户现场参考友商的高极耳的切割结构，然后根据友商的结构结合我们现有的结构重新设计稳定结构，要5月15日开会评审结构方案。 5月22日已下单 | 1、12月13日设备已发货至客户厂房车间； 21号机、2号机试制线生产验证 3.负极3号机4号机PV料箔材4.5μm，吸附结构增加测焦片固定，皮带负压减小，下料口使用原装，从中间割掉上半部分，短皮带结构与下料口需改善，设计已到现场查看，临时方案已验证，对提速无明显效果 4.负极1号、2号、5号已达Q机状态，因客户产能不足，待Q机 5.正极3号机，负极3号、4号做Q机项目CPK、MSA、CMK，已通过 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  |  | Q4 |  |  | 12
21CCNJ00695--LEDCC22B130--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-南京-二期L6-模切机-6台 | 21CCNJ00695 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B130 | L6模切机正极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 194.6903 | 0 | 0 | LS601-22080005 | 2022-12-14 | 2022-12-13 | LS603-22120036 |  |  |  | LEDCC22B130 | F5-XJA409-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2022-12-13 |  | 2023-12-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  |  | Q4 |  |  | 12
21CCNJ00695--LEDCC22B131--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-南京-二期L6-模切机-6台 | 21CCNJ00695 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B131 | L6模切机负极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 194.6903 | 0 | 0 | LS601-22080007 | 2022-12-14 | 2022-12-13 | LS603-22120029 |  |  |  | LEDCC22B131 | F5-XJA410-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2022-12-13 |  | 2023-12-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  |  | Q4 |  |  | 12
21CCNJ00695--LEDCC22B131--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-南京-二期L6-模切机-6台 | 21CCNJ00695 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B131 | L6模切机负极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 194.6903 | 0 | 0 | LS601-22080006 | 2022-12-14 | 2022-12-12 | LS603-22120037 |  |  |  | LEDCC22B131 | F5-XJA410-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2022-12-12 |  | 2023-12-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  |  | Q4 |  |  | 12
21CCHZ00696--LEDCC22B251--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-湖州-一期MEB-模切机-15台 | 21CCHZ00696 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B251 | MEB模切机正极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22090009 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | LS603-23020005 |  |  |  | LEDCC22B251 | F5-JC2105-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2023-03-15 | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 1、设备定位有误差，对阻力臂有干涉，已和客户协商达成一致意见，设备已进行挪移，除尘管道已和纳路供应商进行对接进行焊接----责任人，封超燕 2.和客户沟通Q机和排产计划，客户回复在6月份，设备能达到空运行即可，为避免验收计划时间拉长，还请商务进行推动---责任人，李秀文 | 1，15台设备已全部通气通电 2，放卷，主驱至分切刀过辊已完成水平打表 3，15台设备IO已对 4，网络线管道已与设备链接 5，除尘联动线已放至设备，图纸未给，待接线 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9
21CCHZ00696--LEDCC22B251--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-湖州-一期MEB-模切机-15台 | 21CCHZ00696 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B251 | MEB模切机正极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22090010 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | LS603-23020033 |  |  |  | LEDCC22B251 | F5-JC2105-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2023-03-15 | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 1、设备定位有误差，对阻力臂有干涉，已和客户协商达成一致意见，设备已进行挪移，除尘管道已和纳路供应商进行对接进行焊接----责任人，封超燕 2.和客户沟通Q机和排产计划，客户回复在6月份，设备能达到空运行即可，为避免验收计划时间拉长，还请商务进行推动---责任人，李秀文 | 1，15台设备已全部通气通电 2，放卷，主驱至分切刀过辊已完成水平打表 3，15台设备IO已对 4，网络线管道已与设备链接 5，除尘联动线已放至设备，图纸未给，待接线 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9
21CCHZ00696--LEDCC22B251--3 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-湖州-一期MEB-模切机-15台 | 21CCHZ00696 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B251 | MEB模切机正极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22090011 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | LS603-23020034 |  |  |  | LEDCC22B251 | F5-JC2105-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2023-03-15 | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 1、设备定位有误差，对阻力臂有干涉，已和客户协商达成一致意见，设备已进行挪移，除尘管道已和纳路供应商进行对接进行焊接----责任人，封超燕 2.和客户沟通Q机和排产计划，客户回复在6月份，设备能达到空运行即可，为避免验收计划时间拉长，还请商务进行推动---责任人，李秀文 | 1，15台设备已全部通气通电 2，放卷，主驱至分切刀过辊已完成水平打表 3，15台设备IO已对 4，网络线管道已与设备链接 5，除尘联动线已放至设备，图纸未给，待接线 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9
21CCHZ00696--LEDCC22B251--4 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-湖州-一期MEB-模切机-15台 | 21CCHZ00696 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B251 | MEB模切机正极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22090012 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | LS603-23020035 |  |  |  | LEDCC22B251 | F5-JC2105-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2023-03-17 | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 1、设备定位有误差，对阻力臂有干涉，已和客户协商达成一致意见，设备已进行挪移，除尘管道已和纳路供应商进行对接进行焊接----责任人，封超燕 2.和客户沟通Q机和排产计划，客户回复在6月份，设备能达到空运行即可，为避免验收计划时间拉长，还请商务进行推动---责任人，李秀文 | 1，15台设备已全部通气通电 2，放卷，主驱至分切刀过辊已完成水平打表 3，15台设备IO已对 4，网络线管道已与设备链接 5，除尘联动线已放至设备，图纸未给，待接线 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9
21CCHZ00696--LEDCC22B251--5 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-湖州-一期MEB-模切机-15台 | 21CCHZ00696 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B251 | MEB模切机正极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22090013 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | LS603-23020036 |  |  |  | LEDCC22B251 | F5-JC2105-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2023-03-17 | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 1、设备定位有误差，对阻力臂有干涉，已和客户协商达成一致意见，设备已进行挪移，除尘管道已和纳路供应商进行对接进行焊接----责任人，封超燕 2.和客户沟通Q机和排产计划，客户回复在6月份，设备能达到空运行即可，为避免验收计划时间拉长，还请商务进行推动---责任人，李秀文 | 1，15台设备已全部通气通电 2，放卷，主驱至分切刀过辊已完成水平打表 3，15台设备IO已对 4，网络线管道已与设备链接 5，除尘联动线已放至设备，图纸未给，待接线 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9
21CCHZ00696--LEDCC22B251--6 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-湖州-一期MEB-模切机-15台 | 21CCHZ00696 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B251 | MEB模切机正极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22090014 | 2023-03-18 | 2023-03-18 | LS603-23020037 |  |  |  | LEDCC22B251 | F5-JC2105-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2023-03-18 | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 1、设备定位有误差，对阻力臂有干涉，已和客户协商达成一致意见，设备已进行挪移，除尘管道已和纳路供应商进行对接进行焊接----责任人，封超燕 2.和客户沟通Q机和排产计划，客户回复在6月份，设备能达到空运行即可，为避免验收计划时间拉长，还请商务进行推动---责任人，李秀文 | 1，15台设备已全部通气通电 2，放卷，主驱至分切刀过辊已完成水平打表 3，15台设备IO已对 4，网络线管道已与设备链接 5，除尘联动线已放至设备，图纸未给，待接线 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9
21CCHZ00696--LEDCC22B251--7 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-湖州-一期MEB-模切机-15台 | 21CCHZ00696 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B251 | MEB模切机正极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22090015 | 2023-03-18 | 2023-03-18 | LS603-23030003 |  |  |  | LEDCC22B251 | F5-JC2105-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2023-03-18 | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 1、设备定位有误差，对阻力臂有干涉，已和客户协商达成一致意见，设备已进行挪移，除尘管道已和纳路供应商进行对接进行焊接----责任人，封超燕 2.和客户沟通Q机和排产计划，客户回复在6月份，设备能达到空运行即可，为避免验收计划时间拉长，还请商务进行推动---责任人，李秀文 | 1，15台设备已全部通气通电 2，放卷，主驱至分切刀过辊已完成水平打表 3，15台设备IO已对 4，网络线管道已与设备链接 5，除尘联动线已放至设备，图纸未给，待接线 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9
21CCHZ00696--LEDCC22B251--8 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-湖州-一期MEB-模切机-15台 | 21CCHZ00696 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B251 | MEB模切机正极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22090016 | 2023-03-18 | 2023-03-18 | LS603-23020038 |  |  |  | LEDCC22B251 | F5-JC2105-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2023-03-18 | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 1、设备定位有误差，对阻力臂有干涉，已和客户协商达成一致意见，设备已进行挪移，除尘管道已和纳路供应商进行对接进行焊接----责任人，封超燕 2.和客户沟通Q机和排产计划，客户回复在6月份，设备能达到空运行即可，为避免验收计划时间拉长，还请商务进行推动---责任人，李秀文 | 1，15台设备已全部通气通电 2，放卷，主驱至分切刀过辊已完成水平打表 3，15台设备IO已对 4，网络线管道已与设备链接 5，除尘联动线已放至设备，图纸未给，待接线 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9
21CCHZ00696--LEDCC22B252--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-湖州-一期MEB-模切机-15台 | 21CCHZ00696 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B252 | MEB模切机正极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22090017 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | LS603-23020006 |  |  |  | LEDCC22B252 | F5-JC2106-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2023-03-15 | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 1、设备定位有误差，对阻力臂有干涉，已和客户协商达成一致意见，设备已进行挪移，除尘管道已和纳路供应商进行对接进行焊接----责任人，封超燕 2.和客户沟通Q机和排产计划，客户回复在6月份，设备能达到空运行即可，为避免验收计划时间拉长，还请商务进行推动---责任人，李秀文 | 1，15台设备已全部通气通电 2，放卷，主驱至分切刀过辊已完成水平打表 3，15台设备IO已对 4，网络线管道已与设备链接 5，除尘联动线已放至设备，图纸未给，待接线 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9
21CCHZ00696--LEDCC22B252--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-湖州-一期MEB-模切机-15台 | 21CCHZ00696 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B252 | MEB模切机正极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22090018 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | LS603-23020039 |  |  |  | LEDCC22B252 | F5-JC2106-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2023-03-15 | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 1、设备定位有误差，对阻力臂有干涉，已和客户协商达成一致意见，设备已进行挪移，除尘管道已和纳路供应商进行对接进行焊接----责任人，封超燕 2.和客户沟通Q机和排产计划，客户回复在6月份，设备能达到空运行即可，为避免验收计划时间拉长，还请商务进行推动---责任人，李秀文 | 1，15台设备已全部通气通电 2，放卷，主驱至分切刀过辊已完成水平打表 3，15台设备IO已对 4，网络线管道已与设备链接 5，除尘联动线已放至设备，图纸未给，待接线 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9
21CCHZ00696--LEDCC22B252--3 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-湖州-一期MEB-模切机-15台 | 21CCHZ00696 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B252 | MEB模切机正极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22090019 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | LS603-23020040 |  |  |  | LEDCC22B252 | F5-JC2106-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2023-03-17 | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 1、设备定位有误差，对阻力臂有干涉，已和客户协商达成一致意见，设备已进行挪移，除尘管道已和纳路供应商进行对接进行焊接----责任人，封超燕 2.和客户沟通Q机和排产计划，客户回复在6月份，设备能达到空运行即可，为避免验收计划时间拉长，还请商务进行推动---责任人，李秀文 | 1，15台设备已全部通气通电 2，放卷，主驱至分切刀过辊已完成水平打表 3，15台设备IO已对 4，网络线管道已与设备链接 5，除尘联动线已放至设备，图纸未给，待接线 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9
21CCHZ00696--LEDCC22B252--4 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-湖州-一期MEB-模切机-15台 | 21CCHZ00696 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B252 | MEB模切机正极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22090020 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | LS603-23020041 |  |  |  | LEDCC22B252 | F5-JC2106-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2023-03-17 | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 1、设备定位有误差，对阻力臂有干涉，已和客户协商达成一致意见，设备已进行挪移，除尘管道已和纳路供应商进行对接进行焊接----责任人，封超燕 2.和客户沟通Q机和排产计划，客户回复在6月份，设备能达到空运行即可，为避免验收计划时间拉长，还请商务进行推动---责任人，李秀文 | 1，15台设备已全部通气通电 2，放卷，主驱至分切刀过辊已完成水平打表 3，15台设备IO已对 4，网络线管道已与设备链接 5，除尘联动线已放至设备，图纸未给，待接线 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9
21CCHZ00696--LEDCC22B252--5 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-湖州-一期MEB-模切机-15台 | 21CCHZ00696 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B252 | MEB模切机正极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22090021 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | LS603-23020042 |  |  |  | LEDCC22B252 | F5-JC2106-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2023-03-17 | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 1、设备定位有误差，对阻力臂有干涉，已和客户协商达成一致意见，设备已进行挪移，除尘管道已和纳路供应商进行对接进行焊接----责任人，封超燕 2.和客户沟通Q机和排产计划，客户回复在6月份，设备能达到空运行即可，为避免验收计划时间拉长，还请商务进行推动---责任人，李秀文 | 1，15台设备已全部通气通电 2，放卷，主驱至分切刀过辊已完成水平打表 3，15台设备IO已对 4，网络线管道已与设备链接 5，除尘联动线已放至设备，图纸未给，待接线 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9
21CCHZ00696--LEDCC22B252--6 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-湖州-一期MEB-模切机-15台 | 21CCHZ00696 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B252 | MEB模切机正极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22090022 | 2023-03-18 | 2023-03-18 | LS603-23030001 |  |  |  | LEDCC22B252 | F5-JC2106-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2023-03-18 | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 1、设备定位有误差，对阻力臂有干涉，已和客户协商达成一致意见，设备已进行挪移，除尘管道已和纳路供应商进行对接进行焊接----责任人，封超燕 2.和客户沟通Q机和排产计划，客户回复在6月份，设备能达到空运行即可，为避免验收计划时间拉长，还请商务进行推动---责任人，李秀文 | 1，15台设备已全部通气通电 2，放卷，主驱至分切刀过辊已完成水平打表 3，15台设备IO已对 4，网络线管道已与设备链接 5，除尘联动线已放至设备，图纸未给，待接线 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9
21CCHZ00696--LEDCC22B252--7 | 设备类 | 蜂巢 | 2021-CC-湖州-一期MEB-模切机-15台 | 21CCHZ00696 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B252 | MEB模切机正极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22090023 | 2023-03-18 | 2023-03-18 | LS603-23030018 |  |  |  | LEDCC22B252 | F5-JC2106-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2023-03-18 | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 1、设备定位有误差，对阻力臂有干涉，已和客户协商达成一致意见，设备已进行挪移，除尘管道已和纳路供应商进行对接进行焊接----责任人，封超燕 2.和客户沟通Q机和排产计划，客户回复在6月份，设备能达到空运行即可，为避免验收计划时间拉长，还请商务进行推动---责任人，李秀文 | 1，15台设备已全部通气通电 2，放卷，主驱至分切刀过辊已完成水平打表 3，15台设备IO已对 4，网络线管道已与设备链接 5，除尘联动线已放至设备，图纸未给，待接线 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9
22CCYCL6206--LEDCC22B714--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-盐城-二期L6模切机-12台 | 22CCYCL6206 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B714 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 138.2301 | 138.2301 | 0 | LS601-22100018 |  | 2023-06-19 | LS603-23050015 |  |  |  | LEDCC22B714 | F5-XJA411-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-19 |  |  | 1、正极高极耳调试且不断，堵料、跑不了60速度，目前已调试完3台正极，剩余3台正在调试中。 2、E+L放卷纠偏更换，影响调试进度 | 1、6.24日召开项目启动会，项目号已下来 2、7月9日已完成第二轮3D评审，3D方案已冻结； 3、FAT进度：2023.2.26日已完成12台设备FAT，目前FAT问题点共60项，目前还剩6项未处理完成，客户近期发起FAT签字盖章。 4、5个品牌偏离、客户回复需要延期半年质保 5、客户同意9台设备优先打包，剩余3台用于打样。 6、客户通知发货12台，由于付款协议没签完字，商务跟客户协商未果，待商务通知发货。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6
22CCYCL6206--LEDCC22B714--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-盐城-二期L6模切机-12台 | 22CCYCL6206 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B714 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 138.2301 | 138.2301 | 0 | LS601-22100019 |  | 2023-06-19 | LS603-23050016 |  |  |  | LEDCC22B714 | F5-XJA411-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-19 |  |  | 1、正极高极耳调试且不断，堵料、跑不了60速度，目前已调试完3台正极，剩余3台正在调试中。 2、E+L放卷纠偏更换，影响调试进度 | 1、6.24日召开项目启动会，项目号已下来 2、7月9日已完成第二轮3D评审，3D方案已冻结； 3、FAT进度：2023.2.26日已完成12台设备FAT，目前FAT问题点共60项，目前还剩6项未处理完成，客户近期发起FAT签字盖章。 4、5个品牌偏离、客户回复需要延期半年质保 5、客户同意9台设备优先打包，剩余3台用于打样。 6、客户通知发货12台，由于付款协议没签完字，商务跟客户协商未果，待商务通知发货。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6
22CCYCL6206--LEDCC22B714--3 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-盐城-二期L6模切机-12台 | 22CCYCL6206 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B714 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 138.2301 | 138.2301 | 0 | LS601-22100020 |  | 2023-06-19 | LS603-23050017 |  |  |  | LEDCC22B714 | F5-XJA411-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-19 |  |  | 1、正极高极耳调试且不断，堵料、跑不了60速度，目前已调试完3台正极，剩余3台正在调试中。 2、E+L放卷纠偏更换，影响调试进度 | 1、6.24日召开项目启动会，项目号已下来 2、7月9日已完成第二轮3D评审，3D方案已冻结； 3、FAT进度：2023.2.26日已完成12台设备FAT，目前FAT问题点共60项，目前还剩6项未处理完成，客户近期发起FAT签字盖章。 4、5个品牌偏离、客户回复需要延期半年质保 5、客户同意9台设备优先打包，剩余3台用于打样。 6、客户通知发货12台，由于付款协议没签完字，商务跟客户协商未果，待商务通知发货。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6
22CCYCL6206--LEDCC22B715--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-盐城-二期L6模切机-12台 | 22CCYCL6206 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B715 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 138.2301 | 138.2301 | 0 | LS601-22100025 |  | 2023-06-19 | LS603-23050018 |  |  |  | LEDCC22B715 | F5-XJA412-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-19 |  |  | 1、正极高极耳调试且不断，堵料、跑不了60速度，目前已调试完3台正极，剩余3台正在调试中。 2、E+L放卷纠偏更换，影响调试进度 | 1、6.24日召开项目启动会，项目号已下来 2、7月9日已完成第二轮3D评审，3D方案已冻结； 3、FAT进度：2023.2.26日已完成12台设备FAT，目前FAT问题点共60项，目前还剩6项未处理完成，客户近期发起FAT签字盖章。 4、5个品牌偏离、客户回复需要延期半年质保 5、客户同意9台设备优先打包，剩余3台用于打样。 6、客户通知发货12台，由于付款协议没签完字，商务跟客户协商未果，待商务通知发货。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6
22CCYCL6206--LEDCC22B715--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-盐城-二期L6模切机-12台 | 22CCYCL6206 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B715 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 138.2301 | 138.2301 | 0 | LS601-22100026 |  | 2023-06-19 | LS603-23050019 |  |  |  | LEDCC22B715 | F5-XJA412-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-19 |  |  | 1、正极高极耳调试且不断，堵料、跑不了60速度，目前已调试完3台正极，剩余3台正在调试中。 2、E+L放卷纠偏更换，影响调试进度 | 1、6.24日召开项目启动会，项目号已下来 2、7月9日已完成第二轮3D评审，3D方案已冻结； 3、FAT进度：2023.2.26日已完成12台设备FAT，目前FAT问题点共60项，目前还剩6项未处理完成，客户近期发起FAT签字盖章。 4、5个品牌偏离、客户回复需要延期半年质保 5、客户同意9台设备优先打包，剩余3台用于打样。 6、客户通知发货12台，由于付款协议没签完字，商务跟客户协商未果，待商务通知发货。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6
22CCYCL6206--LEDCC22B715--3 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-盐城-二期L6模切机-12台 | 22CCYCL6206 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B715 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 138.2301 | 138.2301 | 0 | LS601-22100027 |  | 2023-06-19 | LS603-23050028 |  |  |  | LEDCC22B715 | F5-XJA412-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-19 |  |  | 1、正极高极耳调试且不断，堵料、跑不了60速度，目前已调试完3台正极，剩余3台正在调试中。 2、E+L放卷纠偏更换，影响调试进度 | 1、6.24日召开项目启动会，项目号已下来 2、7月9日已完成第二轮3D评审，3D方案已冻结； 3、FAT进度：2023.2.26日已完成12台设备FAT，目前FAT问题点共60项，目前还剩6项未处理完成，客户近期发起FAT签字盖章。 4、5个品牌偏离、客户回复需要延期半年质保 5、客户同意9台设备优先打包，剩余3台用于打样。 6、客户通知发货12台，由于付款协议没签完字，商务跟客户协商未果，待商务通知发货。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6
22CCYCL6206--LEDCC22B716--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-盐城-二期L6模切机-12台 | 22CCYCL6206 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B716 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 138.2301 | 138.2301 | 0 | LS601-22110010 |  | 2023-06-20 | LS603-23050029 |  |  |  | LEDCC22B716 | F5-XJA413-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-20 |  |  | 1、正极高极耳调试且不断，堵料、跑不了60速度，目前已调试完3台正极，剩余3台正在调试中。 2、E+L放卷纠偏更换，影响调试进度 | 1、6.24日召开项目启动会，项目号已下来 2、7月9日已完成第二轮3D评审，3D方案已冻结； 3、FAT进度：2023.2.26日已完成12台设备FAT，目前FAT问题点共60项，目前还剩6项未处理完成，客户近期发起FAT签字盖章。 4、5个品牌偏离、客户回复需要延期半年质保 5、客户同意9台设备优先打包，剩余3台用于打样。 6、客户通知发货12台，由于付款协议没签完字，商务跟客户协商未果，待商务通知发货。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6
22CCYCL6206--LEDCC22B716--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-盐城-二期L6模切机-12台 | 22CCYCL6206 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B716 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 138.2301 | 138.2301 | 0 | LS601-22110011 |  | 2023-06-20 | LS603-23050020 |  |  |  | LEDCC22B716 | F5-XJA413-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-20 |  |  | 1、正极高极耳调试且不断，堵料、跑不了60速度，目前已调试完3台正极，剩余3台正在调试中。 2、E+L放卷纠偏更换，影响调试进度 | 1、6.24日召开项目启动会，项目号已下来 2、7月9日已完成第二轮3D评审，3D方案已冻结； 3、FAT进度：2023.2.26日已完成12台设备FAT，目前FAT问题点共60项，目前还剩6项未处理完成，客户近期发起FAT签字盖章。 4、5个品牌偏离、客户回复需要延期半年质保 5、客户同意9台设备优先打包，剩余3台用于打样。 6、客户通知发货12台，由于付款协议没签完字，商务跟客户协商未果，待商务通知发货。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6
22CCYCL6206--LEDCC22B716--3 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-盐城-二期L6模切机-12台 | 22CCYCL6206 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B716 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 138.2301 | 138.2301 | 0 | LS601-22110012 |  | 2023-06-20 | LS603-23050032 |  |  |  | LEDCC22B716 | F5-XJA413-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-20 |  |  | 1、正极高极耳调试且不断，堵料、跑不了60速度，目前已调试完3台正极，剩余3台正在调试中。 2、E+L放卷纠偏更换，影响调试进度 | 1、6.24日召开项目启动会，项目号已下来 2、7月9日已完成第二轮3D评审，3D方案已冻结； 3、FAT进度：2023.2.26日已完成12台设备FAT，目前FAT问题点共60项，目前还剩6项未处理完成，客户近期发起FAT签字盖章。 4、5个品牌偏离、客户回复需要延期半年质保 5、客户同意9台设备优先打包，剩余3台用于打样。 6、客户通知发货12台，由于付款协议没签完字，商务跟客户协商未果，待商务通知发货。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6
22CCYCL6206--LEDCC22B717--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-盐城-二期L6模切机-12台 | 22CCYCL6206 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B717 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 138.2301 | 138.2301 | 0 | LS601-22110013 |  | 2023-06-20 | LS603-23050033 |  |  |  | LEDCC22B717 | F5-XJA414-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-20 |  |  | 1、正极高极耳调试且不断，堵料、跑不了60速度，目前已调试完3台正极，剩余3台正在调试中。 2、E+L放卷纠偏更换，影响调试进度 | 1、6.24日召开项目启动会，项目号已下来 2、7月9日已完成第二轮3D评审，3D方案已冻结； 3、FAT进度：2023.2.26日已完成12台设备FAT，目前FAT问题点共60项，目前还剩6项未处理完成，客户近期发起FAT签字盖章。 4、5个品牌偏离、客户回复需要延期半年质保 5、客户同意9台设备优先打包，剩余3台用于打样。 6、客户通知发货12台，由于付款协议没签完字，商务跟客户协商未果，待商务通知发货。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6
22CCYCL6206--LEDCC22B717--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-盐城-二期L6模切机-12台 | 22CCYCL6206 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B717 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 138.2301 | 138.2301 | 0 | LS601-22110014 |  | 2023-06-20 | LS603-23050043 |  |  |  | LEDCC22B717 | F5-XJA414-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-20 |  |  | 1、正极高极耳调试且不断，堵料、跑不了60速度，目前已调试完3台正极，剩余3台正在调试中。 2、E+L放卷纠偏更换，影响调试进度 | 1、6.24日召开项目启动会，项目号已下来 2、7月9日已完成第二轮3D评审，3D方案已冻结； 3、FAT进度：2023.2.26日已完成12台设备FAT，目前FAT问题点共60项，目前还剩6项未处理完成，客户近期发起FAT签字盖章。 4、5个品牌偏离、客户回复需要延期半年质保 5、客户同意9台设备优先打包，剩余3台用于打样。 6、客户通知发货12台，由于付款协议没签完字，商务跟客户协商未果，待商务通知发货。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6
22CCYCL6206--LEDCC22B717--3 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-盐城-二期L6模切机-12台 | 22CCYCL6206 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B717 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 138.2301 | 138.2301 | 0 | LS601-22110015 |  | 2023-06-20 | LS603-23050044 |  |  |  | LEDCC22B717 | F5-XJA414-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-20 |  |  | 1、正极高极耳调试且不断，堵料、跑不了60速度，目前已调试完3台正极，剩余3台正在调试中。 2、E+L放卷纠偏更换，影响调试进度 | 1、6.24日召开项目启动会，项目号已下来 2、7月9日已完成第二轮3D评审，3D方案已冻结； 3、FAT进度：2023.2.26日已完成12台设备FAT，目前FAT问题点共60项，目前还剩6项未处理完成，客户近期发起FAT签字盖章。 4、5个品牌偏离、客户回复需要延期半年质保 5、客户同意9台设备优先打包，剩余3台用于打样。 6、客户通知发货12台，由于付款协议没签完字，商务跟客户协商未果，待商务通知发货。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6
22CCJT00196--LEDCC22B718--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-金坛-四期MEB模切机-24台 | 22CCJT00196 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B718 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 157.5221 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22B718 | F5-JC2129-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-20 |  |  | 1.FC-HMX金坛四期模切机（MEB）平板悬空切-管道参数和能耗点位图客户未确认完成 | 1、6.24日召开项目启动会，项目号已申请 2、7/23日已完成第一轮3D评审 3、7/29日进行第二轮3D评审 4、品牌表已确认完成 5、悬空切结构需要下单1台验证，项目号已变更完成，目前客户通知暂停下单制作 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 1、6.24日召开项目启动会，项目号已申请 2、7/23日已完成第一轮3D评审 3、7/29日进行第二轮3D评审 4、品牌表已确认完成 5、悬空切结构需要下单1台验证，项目号已变更完成，目前客户通知暂停下单制作 | [5 empty] | Q1 |  |  | 2
22CCJT00196--LEDCC22B718--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-金坛-四期MEB模切机-24台 | 22CCJT00196 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B718 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 157.5221 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22B718 | F5-JC2129-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-20 |  |  | 1.FC-HMX金坛四期模切机（MEB）平板悬空切-管道参数和能耗点位图客户未确认完成 | 1、6.24日召开项目启动会，项目号已申请 2、7/23日已完成第一轮3D评审 3、7/29日进行第二轮3D评审 4、品牌表已确认完成 5、悬空切结构需要下单1台验证，项目号已变更完成，目前客户通知暂停下单制作 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 1、6.24日召开项目启动会，项目号已申请 2、7/23日已完成第一轮3D评审 3、7/29日进行第二轮3D评审 4、品牌表已确认完成 5、悬空切结构需要下单1台验证，项目号已变更完成，目前客户通知暂停下单制作 | [5 empty] | Q1 |  |  | 2
22CCJT00196--LEDCC22B718--3 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-金坛-四期MEB模切机-24台 | 22CCJT00196 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B718 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 157.5221 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22B718 | F5-JC2129-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-20 |  |  | 1.FC-HMX金坛四期模切机（MEB）平板悬空切-管道参数和能耗点位图客户未确认完成 | 1、6.24日召开项目启动会，项目号已申请 2、7/23日已完成第一轮3D评审 3、7/29日进行第二轮3D评审 4、品牌表已确认完成 5、悬空切结构需要下单1台验证，项目号已变更完成，目前客户通知暂停下单制作 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 1、6.24日召开项目启动会，项目号已申请 2、7/23日已完成第一轮3D评审 3、7/29日进行第二轮3D评审 4、品牌表已确认完成 5、悬空切结构需要下单1台验证，项目号已变更完成，目前客户通知暂停下单制作 | [5 empty] | Q1 |  |  | 2
22CCJT00196--LEDCC22B718--4 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-金坛-四期MEB模切机-24台 | 22CCJT00196 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B718 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 157.5221 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22B718 | F5-JC2129-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-20 |  |  | 1.FC-HMX金坛四期模切机（MEB）平板悬空切-管道参数和能耗点位图客户未确认完成 | 1、6.24日召开项目启动会，项目号已申请 2、7/23日已完成第一轮3D评审 3、7/29日进行第二轮3D评审 4、品牌表已确认完成 5、悬空切结构需要下单1台验证，项目号已变更完成，目前客户通知暂停下单制作 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 1、6.24日召开项目启动会，项目号已申请 2、7/23日已完成第一轮3D评审 3、7/29日进行第二轮3D评审 4、品牌表已确认完成 5、悬空切结构需要下单1台验证，项目号已变更完成，目前客户通知暂停下单制作 | [5 empty] | Q1 |  |  | 2
22CCJT00196--LEDCC22B718--5 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-金坛-四期MEB模切机-24台 | 22CCJT00196 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B718 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 157.5221 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22B718 | F5-JC2129-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-20 |  |  | 1.FC-HMX金坛四期模切机（MEB）平板悬空切-管道参数和能耗点位图客户未确认完成 | 1、6.24日召开项目启动会，项目号已申请 2、7/23日已完成第一轮3D评审 3、7/29日进行第二轮3D评审 4、品牌表已确认完成 5、悬空切结构需要下单1台验证，项目号已变更完成，目前客户通知暂停下单制作 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 1、6.24日召开项目启动会，项目号已申请 2、7/23日已完成第一轮3D评审 3、7/29日进行第二轮3D评审 4、品牌表已确认完成 5、悬空切结构需要下单1台验证，项目号已变更完成，目前客户通知暂停下单制作 | [5 empty] | Q1 |  |  | 2
22CCJT00196--LEDCC22B718--6 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-金坛-四期MEB模切机-24台 | 22CCJT00196 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B718 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 157.5221 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22B718 | F5-JC2129-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-20 |  |  | 1.FC-HMX金坛四期模切机（MEB）平板悬空切-管道参数和能耗点位图客户未确认完成 | 1、6.24日召开项目启动会，项目号已申请 2、7/23日已完成第一轮3D评审 3、7/29日进行第二轮3D评审 4、品牌表已确认完成 5、悬空切结构需要下单1台验证，项目号已变更完成，目前客户通知暂停下单制作 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 1、6.24日召开项目启动会，项目号已申请 2、7/23日已完成第一轮3D评审 3、7/29日进行第二轮3D评审 4、品牌表已确认完成 5、悬空切结构需要下单1台验证，项目号已变更完成，目前客户通知暂停下单制作 | [5 empty] | Q1 |  |  | 2
22CCJT00196--LEDCC22B719--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-金坛-四期MEB模切机-24台 | 22CCJT00196 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B719 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 157.5221 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22B719 | F5-JC2130-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-20 |  |  | 1.FC-HMX金坛四期模切机（MEB）平板悬空切-管道参数和能耗点位图客户未确认完成 | 1、6.24日召开项目启动会，项目号已申请 2、7/23日已完成第一轮3D评审 3、7/29日进行第二轮3D评审 4、品牌表已确认完成 5、悬空切结构需要下单1台验证，项目号已变更完成，目前客户通知暂停下单制作 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 1、6.24日召开项目启动会，项目号已申请 2、7/23日已完成第一轮3D评审 3、7/29日进行第二轮3D评审 4、品牌表已确认完成 5、悬空切结构需要下单1台验证，项目号已变更完成，目前客户通知暂停下单制作 | [5 empty] | Q1 |  |  | 2
22CCJT00196--LEDCC22B719--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-金坛-四期MEB模切机-24台 | 22CCJT00196 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B719 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 157.5221 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22B719 | F5-JC2130-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-20 |  |  | 1.FC-HMX金坛四期模切机（MEB）平板悬空切-管道参数和能耗点位图客户未确认完成 | 1、6.24日召开项目启动会，项目号已申请 2、7/23日已完成第一轮3D评审 3、7/29日进行第二轮3D评审 4、品牌表已确认完成 5、悬空切结构需要下单1台验证，项目号已变更完成，目前客户通知暂停下单制作 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 1、6.24日召开项目启动会，项目号已申请 2、7/23日已完成第一轮3D评审 3、7/29日进行第二轮3D评审 4、品牌表已确认完成 5、悬空切结构需要下单1台验证，项目号已变更完成，目前客户通知暂停下单制作 | [5 empty] | Q1 |  |  | 2
22CCJT00196--LEDCC22B719--3 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-金坛-四期MEB模切机-24台 | 22CCJT00196 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B719 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 157.5221 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22B719 | F5-JC2130-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-20 |  |  | 1.FC-HMX金坛四期模切机（MEB）平板悬空切-管道参数和能耗点位图客户未确认完成 | 1、6.24日召开项目启动会，项目号已申请 2、7/23日已完成第一轮3D评审 3、7/29日进行第二轮3D评审 4、品牌表已确认完成 5、悬空切结构需要下单1台验证，项目号已变更完成，目前客户通知暂停下单制作 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 1、6.24日召开项目启动会，项目号已申请 2、7/23日已完成第一轮3D评审 3、7/29日进行第二轮3D评审 4、品牌表已确认完成 5、悬空切结构需要下单1台验证，项目号已变更完成，目前客户通知暂停下单制作 | [5 empty] | Q1 |  |  | 2
22CCJT00196--LEDCC22B719--4 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-金坛-四期MEB模切机-24台 | 22CCJT00196 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B719 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 157.5221 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22B719 | F5-JC2130-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-20 |  |  | 1.FC-HMX金坛四期模切机（MEB）平板悬空切-管道参数和能耗点位图客户未确认完成 | 1、6.24日召开项目启动会，项目号已申请 2、7/23日已完成第一轮3D评审 3、7/29日进行第二轮3D评审 4、品牌表已确认完成 5、悬空切结构需要下单1台验证，项目号已变更完成，目前客户通知暂停下单制作 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 1、6.24日召开项目启动会，项目号已申请 2、7/23日已完成第一轮3D评审 3、7/29日进行第二轮3D评审 4、品牌表已确认完成 5、悬空切结构需要下单1台验证，项目号已变更完成，目前客户通知暂停下单制作 | [5 empty] | Q1 |  |  | 2
22CCJT00196--LEDCC22B719--5 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-金坛-四期MEB模切机-24台 | 22CCJT00196 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B719 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 157.5221 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22B719 | F5-JC2130-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-20 |  |  | 1.FC-HMX金坛四期模切机（MEB）平板悬空切-管道参数和能耗点位图客户未确认完成 | 1、6.24日召开项目启动会，项目号已申请 2、7/23日已完成第一轮3D评审 3、7/29日进行第二轮3D评审 4、品牌表已确认完成 5、悬空切结构需要下单1台验证，项目号已变更完成，目前客户通知暂停下单制作 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 1、6.24日召开项目启动会，项目号已申请 2、7/23日已完成第一轮3D评审 3、7/29日进行第二轮3D评审 4、品牌表已确认完成 5、悬空切结构需要下单1台验证，项目号已变更完成，目前客户通知暂停下单制作 | [5 empty] | Q1 |  |  | 2
22CCJT00196--LEDCC22B719--6 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-金坛-四期MEB模切机-24台 | 22CCJT00196 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B719 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 157.5221 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22B719 | F5-JC2130-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-20 |  |  | 1.FC-HMX金坛四期模切机（MEB）平板悬空切-管道参数和能耗点位图客户未确认完成 | 1、6.24日召开项目启动会，项目号已申请 2、7/23日已完成第一轮3D评审 3、7/29日进行第二轮3D评审 4、品牌表已确认完成 5、悬空切结构需要下单1台验证，项目号已变更完成，目前客户通知暂停下单制作 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 1、6.24日召开项目启动会，项目号已申请 2、7/23日已完成第一轮3D评审 3、7/29日进行第二轮3D评审 4、品牌表已确认完成 5、悬空切结构需要下单1台验证，项目号已变更完成，目前客户通知暂停下单制作 | [5 empty] | Q1 |  |  | 2
22CCJT00196--LEDCC22B720--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-金坛-四期MEB模切机-24台 | 22CCJT00196 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B720 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 157.5221 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22B720 | F5-JC2131-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-20 |  |  | 1.FC-HMX金坛四期模切机（MEB）平板悬空切-管道参数和能耗点位图客户未确认完成 | 1、6.24日召开项目启动会，项目号已申请 2、7/23日已完成第一轮3D评审 3、7/29日进行第二轮3D评审 4、品牌表已确认完成 5、悬空切结构需要下单1台验证，项目号已变更完成，目前客户通知暂停下单制作 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 1、6.24日召开项目启动会，项目号已申请 2、7/23日已完成第一轮3D评审 3、7/29日进行第二轮3D评审 4、品牌表已确认完成 5、悬空切结构需要下单1台验证，项目号已变更完成，目前客户通知暂停下单制作 | [5 empty] | Q1 |  |  | 2
22CCJT00196--LEDCC22B720--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-金坛-四期MEB模切机-24台 | 22CCJT00196 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B720 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 157.5221 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22B720 | F5-JC2131-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-20 |  |  | 1.FC-HMX金坛四期模切机（MEB）平板悬空切-管道参数和能耗点位图客户未确认完成 | 1、6.24日召开项目启动会，项目号已申请 2、7/23日已完成第一轮3D评审 3、7/29日进行第二轮3D评审 4、品牌表已确认完成 5、悬空切结构需要下单1台验证，项目号已变更完成，目前客户通知暂停下单制作 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 1、6.24日召开项目启动会，项目号已申请 2、7/23日已完成第一轮3D评审 3、7/29日进行第二轮3D评审 4、品牌表已确认完成 5、悬空切结构需要下单1台验证，项目号已变更完成，目前客户通知暂停下单制作 | [5 empty] | Q1 |  |  | 2
22CCJT00196--LEDCC22B720--3 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-金坛-四期MEB模切机-24台 | 22CCJT00196 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B720 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 157.5221 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22B720 | F5-JC2131-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-20 |  |  | 1.FC-HMX金坛四期模切机（MEB）平板悬空切-管道参数和能耗点位图客户未确认完成 | 1、6.24日召开项目启动会，项目号已申请 2、7/23日已完成第一轮3D评审 3、7/29日进行第二轮3D评审 4、品牌表已确认完成 5、悬空切结构需要下单1台验证，项目号已变更完成，目前客户通知暂停下单制作 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 1、6.24日召开项目启动会，项目号已申请 2、7/23日已完成第一轮3D评审 3、7/29日进行第二轮3D评审 4、品牌表已确认完成 5、悬空切结构需要下单1台验证，项目号已变更完成，目前客户通知暂停下单制作 | [5 empty] | Q1 |  |  | 2
22CCJT00196--LEDCC22B720--4 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-金坛-四期MEB模切机-24台 | 22CCJT00196 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B720 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 157.5221 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22B720 | F5-JC2131-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-20 |  |  | 1.FC-HMX金坛四期模切机（MEB）平板悬空切-管道参数和能耗点位图客户未确认完成 | 1、6.24日召开项目启动会，项目号已申请 2、7/23日已完成第一轮3D评审 3、7/29日进行第二轮3D评审 4、品牌表已确认完成 5、悬空切结构需要下单1台验证，项目号已变更完成，目前客户通知暂停下单制作 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 1、6.24日召开项目启动会，项目号已申请 2、7/23日已完成第一轮3D评审 3、7/29日进行第二轮3D评审 4、品牌表已确认完成 5、悬空切结构需要下单1台验证，项目号已变更完成，目前客户通知暂停下单制作 | [5 empty] | Q1 |  |  | 2
22CCJT00196--LEDCC22B720--5 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-金坛-四期MEB模切机-24台 | 22CCJT00196 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B720 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 157.5221 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22B720 | F5-JC2131-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-20 |  |  | 1.FC-HMX金坛四期模切机（MEB）平板悬空切-管道参数和能耗点位图客户未确认完成 | 1、6.24日召开项目启动会，项目号已申请 2、7/23日已完成第一轮3D评审 3、7/29日进行第二轮3D评审 4、品牌表已确认完成 5、悬空切结构需要下单1台验证，项目号已变更完成，目前客户通知暂停下单制作 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 1、6.24日召开项目启动会，项目号已申请 2、7/23日已完成第一轮3D评审 3、7/29日进行第二轮3D评审 4、品牌表已确认完成 5、悬空切结构需要下单1台验证，项目号已变更完成，目前客户通知暂停下单制作 | [5 empty] | Q1 |  |  | 2
22CCJT00196--LEDCC22B721--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-金坛-四期MEB模切机-24台 | 22CCJT00196 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B721 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 157.5221 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22B721 | F5-JC2132-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-20 |  |  | 1.FC-HMX金坛四期模切机（MEB）平板悬空切-管道参数和能耗点位图客户未确认完成 | 1、6.24日召开项目启动会，项目号已申请 2、7/23日已完成第一轮3D评审 3、7/29日进行第二轮3D评审 4、品牌表已确认完成 5、悬空切结构需要下单1台验证，项目号已变更完成，目前客户通知暂停下单制作 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 1、6.24日召开项目启动会，项目号已申请 2、7/23日已完成第一轮3D评审 3、7/29日进行第二轮3D评审 4、品牌表已确认完成 5、悬空切结构需要下单1台验证，项目号已变更完成，目前客户通知暂停下单制作 | [5 empty] | Q1 |  |  | 2
22CCJT00196--LEDCC22B721--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-金坛-四期MEB模切机-24台 | 22CCJT00196 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B721 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 157.5221 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22B721 | F5-JC2132-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-20 |  |  | 1.FC-HMX金坛四期模切机（MEB）平板悬空切-管道参数和能耗点位图客户未确认完成 | 1、6.24日召开项目启动会，项目号已申请 2、7/23日已完成第一轮3D评审 3、7/29日进行第二轮3D评审 4、品牌表已确认完成 5、悬空切结构需要下单1台验证，项目号已变更完成，目前客户通知暂停下单制作 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 1、6.24日召开项目启动会，项目号已申请 2、7/23日已完成第一轮3D评审 3、7/29日进行第二轮3D评审 4、品牌表已确认完成 5、悬空切结构需要下单1台验证，项目号已变更完成，目前客户通知暂停下单制作 | [5 empty] | Q1 |  |  | 2
22CCJT00196--LEDCC22B721--3 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-金坛-四期MEB模切机-24台 | 22CCJT00196 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B721 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 157.5221 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22B721 | F5-JC2132-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-20 |  |  | 1.FC-HMX金坛四期模切机（MEB）平板悬空切-管道参数和能耗点位图客户未确认完成 | 1、6.24日召开项目启动会，项目号已申请 2、7/23日已完成第一轮3D评审 3、7/29日进行第二轮3D评审 4、品牌表已确认完成 5、悬空切结构需要下单1台验证，项目号已变更完成，目前客户通知暂停下单制作 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 1、6.24日召开项目启动会，项目号已申请 2、7/23日已完成第一轮3D评审 3、7/29日进行第二轮3D评审 4、品牌表已确认完成 5、悬空切结构需要下单1台验证，项目号已变更完成，目前客户通知暂停下单制作 | [5 empty] | Q1 |  |  | 2
22CCJT00196--LEDCC22B721--4 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-金坛-四期MEB模切机-24台 | 22CCJT00196 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B721 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 157.5221 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22B721 | F5-JC2132-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-20 |  |  | 1.FC-HMX金坛四期模切机（MEB）平板悬空切-管道参数和能耗点位图客户未确认完成 | 1、6.24日召开项目启动会，项目号已申请 2、7/23日已完成第一轮3D评审 3、7/29日进行第二轮3D评审 4、品牌表已确认完成 5、悬空切结构需要下单1台验证，项目号已变更完成，目前客户通知暂停下单制作 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 1、6.24日召开项目启动会，项目号已申请 2、7/23日已完成第一轮3D评审 3、7/29日进行第二轮3D评审 4、品牌表已确认完成 5、悬空切结构需要下单1台验证，项目号已变更完成，目前客户通知暂停下单制作 | [5 empty] | Q1 |  |  | 2
22CCJT00196--LEDCC22B721--5 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-金坛-四期MEB模切机-24台 | 22CCJT00196 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B721 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 157.5221 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22B721 | F5-JC2132-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-20 |  |  | 1.FC-HMX金坛四期模切机（MEB）平板悬空切-管道参数和能耗点位图客户未确认完成 | 1、6.24日召开项目启动会，项目号已申请 2、7/23日已完成第一轮3D评审 3、7/29日进行第二轮3D评审 4、品牌表已确认完成 5、悬空切结构需要下单1台验证，项目号已变更完成，目前客户通知暂停下单制作 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 1、6.24日召开项目启动会，项目号已申请 2、7/23日已完成第一轮3D评审 3、7/29日进行第二轮3D评审 4、品牌表已确认完成 5、悬空切结构需要下单1台验证，项目号已变更完成，目前客户通知暂停下单制作 | [5 empty] | Q1 |  |  | 2
22CCJT00196--LEDCC22B721--6 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-金坛-四期MEB模切机-24台 | 22CCJT00196 | 激光切产品线 | JSLEDCC22B721 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 157.5221 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22B721 | F5-JC2132-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-20 |  |  | 1.FC-HMX金坛四期模切机（MEB）平板悬空切-管道参数和能耗点位图客户未确认完成 | 1、6.24日召开项目启动会，项目号已申请 2、7/23日已完成第一轮3D评审 3、7/29日进行第二轮3D评审 4、品牌表已确认完成 5、悬空切结构需要下单1台验证，项目号已变更完成，目前客户通知暂停下单制作 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 1、6.24日召开项目启动会，项目号已申请 2、7/23日已完成第一轮3D评审 3、7/29日进行第二轮3D评审 4、品牌表已确认完成 5、悬空切结构需要下单1台验证，项目号已变更完成，目前客户通知暂停下单制作 | [5 empty] | Q1 |  |  | 2
22CCJT00196--LEDCC22BA71--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-金坛-四期MEB模切机-24台 | 22CCJT00196 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BA71 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 157.5221 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22BA71 | F5-JC2139-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-20 |  |  | 1.FC-HMX金坛四期模切机（MEB）平板悬空切-管道参数和能耗点位图客户未确认完成 | 1、6.24日召开项目启动会，项目号已申请 2、7/23日已完成第一轮3D评审 3、7/29日进行第二轮3D评审 4、品牌表已确认完成 5、悬空切结构需要下单1台验证，项目号已变更完成，目前客户通知暂停下单制作 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 1、6.24日召开项目启动会，项目号已申请 2、7/23日已完成第一轮3D评审 3、7/29日进行第二轮3D评审 4、品牌表已确认完成 5、悬空切结构需要下单1台验证，项目号已变更完成，目前客户通知暂停下单制作 | [5 empty] | Q1 |  |  | 2
22CCCDL6686--LEDCC22BE31--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-成都-L6模切机-16台 | 22CCCDL6686 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BE31 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 128.3186 | 0 | 0 | LS601-23030033 | [6 empty] | LEDCC22BE31 | F5-XJA415-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-20 |  |  | 无 | 1.第一批8台已完成客户FAT并问题整改中 2.第二批4台已通电 3.第三批4台电气总装中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.第一批8台已完成客户FAT并问题整改中 2.第二批4台已通电 3.第三批4台电气总装中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
22CCCDL6686--LEDCC22BE31--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-成都-L6模切机-16台 | 22CCCDL6686 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BE31 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 128.3186 | 0 | 0 | LS601-23030034 | [6 empty] | LEDCC22BE31 | F5-XJA415-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-20 |  |  | 无 | 1.第一批8台已完成客户FAT并问题整改中 2.第二批4台已通电 3.第三批4台电气总装中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.第一批8台已完成客户FAT并问题整改中 2.第二批4台已通电 3.第三批4台电气总装中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
22CCCDL6686--LEDCC22BE31--3 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-成都-L6模切机-16台 | 22CCCDL6686 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BE31 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 128.3186 | 0 | 0 | LS601-23030080 | [6 empty] | LEDCC22BE31 | F5-XJA415-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-20 |  |  | 无 | 1.第一批8台已完成客户FAT并问题整改中 2.第二批4台已通电 3.第三批4台电气总装中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.第一批8台已完成客户FAT并问题整改中 2.第二批4台已通电 3.第三批4台电气总装中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
22CCCDL6686--LEDCC22BE31--4 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-成都-L6模切机-16台 | 22CCCDL6686 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BE31 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 128.3186 | 0 | 0 | LS601-23030081 | [6 empty] | LEDCC22BE31 | F5-XJA415-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-20 |  |  | 无 | 1.第一批8台已完成客户FAT并问题整改中 2.第二批4台已通电 3.第三批4台电气总装中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.第一批8台已完成客户FAT并问题整改中 2.第二批4台已通电 3.第三批4台电气总装中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
22CCCDL6686--LEDCC22BE32--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-成都-L6模切机-16台 | 22CCCDL6686 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BE32 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 128.3186 | 0 | 0 | LS601-23030035 | [6 empty] | LEDCC22BE32 | F5-XJA416-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-20 |  |  | 无 | 1.第一批8台已完成客户FAT并问题整改中 2.第二批4台已通电 3.第三批4台电气总装中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.第一批8台已完成客户FAT并问题整改中 2.第二批4台已通电 3.第三批4台电气总装中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
22CCCDL6686--LEDCC22BE32--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-成都-L6模切机-16台 | 22CCCDL6686 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BE32 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 128.3186 | 0 | 0 | LS601-23030036 | [6 empty] | LEDCC22BE32 | F5-XJA416-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-20 |  |  | 无 | 1.第一批8台已完成客户FAT并问题整改中 2.第二批4台已通电 3.第三批4台电气总装中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.第一批8台已完成客户FAT并问题整改中 2.第二批4台已通电 3.第三批4台电气总装中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
22CCCDL6686--LEDCC22BE32--3 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-成都-L6模切机-16台 | 22CCCDL6686 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BE32 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 128.3186 | 0 | 0 | LS601-23030082 | [6 empty] | LEDCC22BE32 | F5-XJA416-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-20 |  |  | 无 | 1.第一批8台已完成客户FAT并问题整改中 2.第二批4台已通电 3.第三批4台电气总装中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.第一批8台已完成客户FAT并问题整改中 2.第二批4台已通电 3.第三批4台电气总装中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
22CCCDL6686--LEDCC22BE32--4 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-成都-L6模切机-16台 | 22CCCDL6686 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BE32 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 128.3186 | 0 | 0 | LS601-23030083 | [6 empty] | LEDCC22BE32 | F5-XJA416-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-20 |  |  | 无 | 1.第一批8台已完成客户FAT并问题整改中 2.第二批4台已通电 3.第三批4台电气总装中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.第一批8台已完成客户FAT并问题整改中 2.第二批4台已通电 3.第三批4台电气总装中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
22CCCDL6686--LEDCC22BE33--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-成都-L6模切机-16台 | 22CCCDL6686 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BE33 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 128.3186 | 0 | 0 | LS601-23030045 | [6 empty] | LEDCC22BE33 | F5-XJA417-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-20 |  |  | 无 | 1.第一批8台已完成客户FAT并问题整改中 2.第二批4台已通电 3.第三批4台电气总装中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.第一批8台已完成客户FAT并问题整改中 2.第二批4台已通电 3.第三批4台电气总装中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
22CCCDL6686--LEDCC22BE33--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-成都-L6模切机-16台 | 22CCCDL6686 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BE33 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 128.3186 | 0 | 0 | LS601-23030046 | [6 empty] | LEDCC22BE33 | F5-XJA417-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-20 |  |  | 无 | 1.第一批8台已完成客户FAT并问题整改中 2.第二批4台已通电 3.第三批4台电气总装中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.第一批8台已完成客户FAT并问题整改中 2.第二批4台已通电 3.第三批4台电气总装中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
22CCCDL6686--LEDCC22BE33--3 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-成都-L6模切机-16台 | 22CCCDL6686 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BE33 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 128.3186 | 0 | 0 | LS601-23030084 | [6 empty] | LEDCC22BE33 | F5-XJA417-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-20 |  |  | 无 | 1.第一批8台已完成客户FAT并问题整改中 2.第二批4台已通电 3.第三批4台电气总装中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.第一批8台已完成客户FAT并问题整改中 2.第二批4台已通电 3.第三批4台电气总装中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
22CCCDL6686--LEDCC22BE33--4 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-成都-L6模切机-16台 | 22CCCDL6686 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BE33 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 128.3186 | 0 | 0 | LS601-23030085 | [6 empty] | LEDCC22BE33 | F5-XJA417-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-20 |  |  | 无 | 1.第一批8台已完成客户FAT并问题整改中 2.第二批4台已通电 3.第三批4台电气总装中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.第一批8台已完成客户FAT并问题整改中 2.第二批4台已通电 3.第三批4台电气总装中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
22CCCDL6686--LEDCC22BE34--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-成都-L6模切机-16台 | 22CCCDL6686 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BE34 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 128.3186 | 0 | 0 | LS601-23030047 | [6 empty] | LEDCC22BE34 | F5-XJA418-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-20 |  |  | 无 | 1.第一批8台已完成客户FAT并问题整改中 2.第二批4台已通电 3.第三批4台电气总装中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.第一批8台已完成客户FAT并问题整改中 2.第二批4台已通电 3.第三批4台电气总装中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
22CCCDL6686--LEDCC22BE34--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-成都-L6模切机-16台 | 22CCCDL6686 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BE34 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 128.3186 | 0 | 0 | LS601-23030048 | [6 empty] | LEDCC22BE34 | F5-XJA418-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-20 |  |  | 无 | 1.第一批8台已完成客户FAT并问题整改中 2.第二批4台已通电 3.第三批4台电气总装中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.第一批8台已完成客户FAT并问题整改中 2.第二批4台已通电 3.第三批4台电气总装中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
22CCCDL6686--LEDCC22BE34--3 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-成都-L6模切机-16台 | 22CCCDL6686 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BE34 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 128.3186 | 0 | 0 | LS601-23030086 | [6 empty] | LEDCC22BE34 | F5-XJA418-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-20 |  |  | 无 | 1.第一批8台已完成客户FAT并问题整改中 2.第二批4台已通电 3.第三批4台电气总装中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.第一批8台已完成客户FAT并问题整改中 2.第二批4台已通电 3.第三批4台电气总装中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
22CCCDL6686--LEDCC22BE34--4 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-成都-L6模切机-16台 | 22CCCDL6686 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BE34 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 128.3186 | 0 | 0 | LS601-23030087 | [6 empty] | LEDCC22BE34 | F5-XJA418-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-20 |  |  | 无 | 1.第一批8台已完成客户FAT并问题整改中 2.第二批4台已通电 3.第三批4台电气总装中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.第一批8台已完成客户FAT并问题整改中 2.第二批4台已通电 3.第三批4台电气总装中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5
22CCHZ00719--LEDCC22BF59--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-二期MEB-模切机-13台 | 22CCHZ00719 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BF59 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.3894 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22BF59 | F5-JC2177-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 |  |  |  |  | 2023-06-05 | 2023-12-01 |  | 客户预付款未到，等商务通知进行物料下单 | 2022/12/27号项目已启动，12/29与客户进行3D评审（冻结），待建立AMRP系统 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 2022/12/27号项目已启动，12/29与客户进行3D评审（冻结），待建立AMRP系统 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
22CCHZ00719--LEDCC22BF59--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-二期MEB-模切机-13台 | 22CCHZ00719 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BF59 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.3894 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22BF59 | F5-JC2177-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 |  |  |  |  | 2023-06-05 | 2023-12-01 |  | 客户预付款未到，等商务通知进行物料下单 | 2022/12/27号项目已启动，12/29与客户进行3D评审（冻结），待建立AMRP系统 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 2022/12/27号项目已启动，12/29与客户进行3D评审（冻结），待建立AMRP系统 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
22CCHZ00719--LEDCC22BF59--3 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-二期MEB-模切机-13台 | 22CCHZ00719 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BF59 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.3894 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22BF59 | F5-JC2177-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 |  |  |  |  | 2023-06-05 | 2023-12-01 |  | 客户预付款未到，等商务通知进行物料下单 | 2022/12/27号项目已启动，12/29与客户进行3D评审（冻结），待建立AMRP系统 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 2022/12/27号项目已启动，12/29与客户进行3D评审（冻结），待建立AMRP系统 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
22CCHZ00719--LEDCC22BF59--4 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-二期MEB-模切机-13台 | 22CCHZ00719 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BF59 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.3894 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22BF59 | F5-JC2177-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 |  |  |  |  | 2023-06-05 | 2023-12-01 |  | 客户预付款未到，等商务通知进行物料下单 | 2022/12/27号项目已启动，12/29与客户进行3D评审（冻结），待建立AMRP系统 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 2022/12/27号项目已启动，12/29与客户进行3D评审（冻结），待建立AMRP系统 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
22CCHZ00719--LEDCC22BF59--5 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-二期MEB-模切机-13台 | 22CCHZ00719 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BF59 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.3894 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22BF59 | F5-JC2177-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 |  |  |  |  | 2023-06-05 | 2023-12-01 |  | 客户预付款未到，等商务通知进行物料下单 | 2022/12/27号项目已启动，12/29与客户进行3D评审（冻结），待建立AMRP系统 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 2022/12/27号项目已启动，12/29与客户进行3D评审（冻结），待建立AMRP系统 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
22CCHZ00719--LEDCC22BF59--6 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-二期MEB-模切机-13台 | 22CCHZ00719 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BF59 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.3894 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22BF59 | F5-JC2177-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 |  |  |  |  | 2023-06-05 | 2023-12-01 |  | 客户预付款未到，等商务通知进行物料下单 | 2022/12/27号项目已启动，12/29与客户进行3D评审（冻结），待建立AMRP系统 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 2022/12/27号项目已启动，12/29与客户进行3D评审（冻结），待建立AMRP系统 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
22CCHZ00719--LEDCC22BF60--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-二期MEB-模切机-13台 | 22CCHZ00719 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BF60 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.3894 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22BF60 | F5-JC2178-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 |  |  |  |  | 2023-06-05 | 2023-12-01 |  | 客户预付款未到，等商务通知进行物料下单 | 2022/12/27号项目已启动，12/29与客户进行3D评审（冻结），待建立AMRP系统 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 2022/12/27号项目已启动，12/29与客户进行3D评审（冻结），待建立AMRP系统 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
22CCHZ00719--LEDCC22BF60--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-二期MEB-模切机-13台 | 22CCHZ00719 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BF60 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.3894 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22BF60 | F5-JC2178-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 |  |  |  |  | 2023-06-05 | 2023-12-01 |  | 客户预付款未到，等商务通知进行物料下单 | 2022/12/27号项目已启动，12/29与客户进行3D评审（冻结），待建立AMRP系统 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 2022/12/27号项目已启动，12/29与客户进行3D评审（冻结），待建立AMRP系统 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
22CCHZ00719--LEDCC22BF60--3 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-二期MEB-模切机-13台 | 22CCHZ00719 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BF60 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.3894 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22BF60 | F5-JC2178-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 |  |  |  |  | 2023-06-05 | 2023-12-01 |  | 客户预付款未到，等商务通知进行物料下单 | 2022/12/27号项目已启动，12/29与客户进行3D评审（冻结），待建立AMRP系统 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 2022/12/27号项目已启动，12/29与客户进行3D评审（冻结），待建立AMRP系统 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
22CCHZ00719--LEDCC22BF60--4 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-二期MEB-模切机-13台 | 22CCHZ00719 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BF60 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.3894 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22BF60 | F5-JC2178-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 |  |  |  |  | 2023-06-05 | 2023-12-01 |  | 客户预付款未到，等商务通知进行物料下单 | 2022/12/27号项目已启动，12/29与客户进行3D评审（冻结），待建立AMRP系统 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 2022/12/27号项目已启动，12/29与客户进行3D评审（冻结），待建立AMRP系统 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
22CCHZ00719--LEDCC22BF60--5 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-二期MEB-模切机-13台 | 22CCHZ00719 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BF60 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.3894 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22BF60 | F5-JC2178-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 |  |  |  |  | 2023-06-05 | 2023-12-01 |  | 客户预付款未到，等商务通知进行物料下单 | 2022/12/27号项目已启动，12/29与客户进行3D评审（冻结），待建立AMRP系统 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 2022/12/27号项目已启动，12/29与客户进行3D评审（冻结），待建立AMRP系统 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
22CCHZ00719--LEDCC22BF60--6 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-二期MEB-模切机-13台 | 22CCHZ00719 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BF60 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.3894 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22BF60 | F5-JC2178-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 |  |  |  |  | 2023-06-05 | 2023-12-01 |  | 客户预付款未到，等商务通知进行物料下单 | 2022/12/27号项目已启动，12/29与客户进行3D评审（冻结），待建立AMRP系统 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 2022/12/27号项目已启动，12/29与客户进行3D评审（冻结），待建立AMRP系统 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
22CCHZ00719--LEDCC22BF60--7 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-二期MEB-模切机-13台 | 22CCHZ00719 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BF60 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.3894 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22BF60 | F5-JC2178-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 |  |  |  |  | 2023-06-05 | 2023-12-01 |  | 客户预付款未到，等商务通知进行物料下单 | 2022/12/27号项目已启动，12/29与客户进行3D评审（冻结），待建立AMRP系统 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 2022/12/27号项目已启动，12/29与客户进行3D评审（冻结），待建立AMRP系统 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
22CCWH00720--LEDCC22BF61--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-武汉-MEB-模切机-2台 | 22CCWH00720 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BF61 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-23030100 |  | 2023-06-05 |  |  |  |  | LEDCC22BF61 | F5-JC2179-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | M5 |  |  |  |  | 2023-06-05 | 2023-12-01 |  | 蜂巢JSLEDCC22BF61-62发货款未付，还请商务帮忙推进客户打款，避免设备发货时间节点呆滞延期---责任人，李秀文 | 2台内部FAT已完成，5/20号客户FAT | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  | Q4 |  |  | 12
22CCWH00720--LEDCC22BF62--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-武汉-MEB-模切机-2台 | 22CCWH00720 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BF62 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-23030101 |  | 2023-06-05 |  |  |  |  | LEDCC22BF62 | F5-JC2180-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | M5 |  |  |  |  | 2023-06-05 | 2023-12-01 |  | 蜂巢JSLEDCC22BF61-62发货款未付，还请商务帮忙推进客户打款，避免设备发货时间节点呆滞延期---责任人，李秀文 | 2台内部FAT已完成，5/20号客户FAT | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  | Q4 |  |  | 12
22CCHZ00721--LEDCC22BF63--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-二期L6-模切机-12台 | 22CCHZ00721 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BF63 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 194.6903 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22BF63 | F5-XJA419-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 |  |  |  |  | 2023-06-05 | 2023-12-01 |  | 风险点: 1、项目里程碑3月15日采购下单计划，至今天5月14日已延期60天。项目延期风险较大，请帮忙确认客户的预付款的到款日期，需跟客户沟通按照预付款的到款情况顺延交期，谢谢！ | 1、2月15日已开项目启动会 2、3月2日客户召开第二次3D评审会， 3、3月15日计划设计下单，但客户预付款未付。项目延期风险 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 1、2月15日已开项目启动会 2、3月2日客户召开第二次3D评审会， 3、3月15日计划设计下单，但客户预付款未付。项目延期风险 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
22CCHZ00721--LEDCC22BF63--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-二期L6-模切机-12台 | 22CCHZ00721 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BF63 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 194.6903 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22BF63 | F5-XJA419-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 |  |  |  |  | 2023-06-05 | 2023-12-01 |  | 风险点: 1、项目里程碑3月15日采购下单计划，至今天5月14日已延期60天。项目延期风险较大，请帮忙确认客户的预付款的到款日期，需跟客户沟通按照预付款的到款情况顺延交期，谢谢！ | 1、2月15日已开项目启动会 2、3月2日客户召开第二次3D评审会， 3、3月15日计划设计下单，但客户预付款未付。项目延期风险 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 1、2月15日已开项目启动会 2、3月2日客户召开第二次3D评审会， 3、3月15日计划设计下单，但客户预付款未付。项目延期风险 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
22CCHZ00721--LEDCC22BF63--3 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-二期L6-模切机-12台 | 22CCHZ00721 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BF63 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 194.6903 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22BF63 | F5-XJA419-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 |  |  |  |  | 2023-06-05 | 2023-12-01 |  | 风险点: 1、项目里程碑3月15日采购下单计划，至今天5月14日已延期60天。项目延期风险较大，请帮忙确认客户的预付款的到款日期，需跟客户沟通按照预付款的到款情况顺延交期，谢谢！ | 1、2月15日已开项目启动会 2、3月2日客户召开第二次3D评审会， 3、3月15日计划设计下单，但客户预付款未付。项目延期风险 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 1、2月15日已开项目启动会 2、3月2日客户召开第二次3D评审会， 3、3月15日计划设计下单，但客户预付款未付。项目延期风险 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
22CCHZ00721--LEDCC22BF63--4 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-二期L6-模切机-12台 | 22CCHZ00721 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BF63 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 194.6903 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22BF63 | F5-XJA419-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 |  |  |  |  | 2023-06-05 | 2023-12-01 |  | 风险点: 1、项目里程碑3月15日采购下单计划，至今天5月14日已延期60天。项目延期风险较大，请帮忙确认客户的预付款的到款日期，需跟客户沟通按照预付款的到款情况顺延交期，谢谢！ | 1、2月15日已开项目启动会 2、3月2日客户召开第二次3D评审会， 3、3月15日计划设计下单，但客户预付款未付。项目延期风险 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 1、2月15日已开项目启动会 2、3月2日客户召开第二次3D评审会， 3、3月15日计划设计下单，但客户预付款未付。项目延期风险 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
22CCHZ00721--LEDCC22BF64--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-二期L6-模切机-12台 | 22CCHZ00721 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BF64 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 194.6903 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22BF64 | F5-XJA420-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 |  |  |  |  | 2023-06-05 | 2023-12-01 |  |  |  | 是 | 项目暂停 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
22CCHZ00721--LEDCC22BF64--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-二期L6-模切机-12台 | 22CCHZ00721 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BF64 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 194.6903 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22BF64 | F5-XJA420-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 |  |  |  |  | 2023-06-05 | 2023-12-01 |  |  |  | 是 | 项目暂停 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
22CCHZ00721--LEDCC22BF65--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-二期L6-模切机-12台 | 22CCHZ00721 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BF65 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 194.6903 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22BF65 | F5-XJA421-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 |  |  |  |  | 2023-06-05 | 2023-12-01 |  |  |  | 是 | 项目暂停 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
22CCHZ00721--LEDCC22BF65--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-二期L6-模切机-12台 | 22CCHZ00721 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BF65 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 194.6903 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22BF65 | F5-XJA421-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 |  |  |  |  | 2023-06-05 | 2023-12-01 |  |  |  | 是 | 项目暂停 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
22CCHZ00721--LEDCC22BF66--1 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-二期L6-模切机-12台 | 22CCHZ00721 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BF66 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 194.6903 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22BF66 | F5-XJA422-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 |  |  |  |  | 2023-06-05 | 2023-12-01 |  |  |  | 是 | 项目暂停 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
22CCHZ00721--LEDCC22BF66--2 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-二期L6-模切机-12台 | 22CCHZ00721 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BF66 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 194.6903 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22BF66 | F5-XJA422-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 |  |  |  |  | 2023-06-05 | 2023-12-01 |  |  |  | 是 | 项目暂停 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
22CCHZ00721--LEDCC22BF66--3 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-二期L6-模切机-12台 | 22CCHZ00721 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BF66 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 194.6903 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22BF66 | F5-XJA422-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 |  |  |  |  | 2023-06-05 | 2023-12-01 |  |  |  | 是 | 项目暂停 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
22CCHZ00721--LEDCC22BF66--4 | 设备类 | 蜂巢 | 2022-CC-湖州-二期L6-模切机-12台 | 22CCHZ00721 | 激光切产品线 | JSLEDCC22BF66 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 194.6903 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDCC22BF66 | F5-XJA422-01A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | 暂停 |  |  |  |  | 2023-06-05 | 2023-12-01 |  |  |  | 是 | 项目暂停 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
22CNWH00355--LEDCN22B132--1 | 设备类 | 楚能 | 2022-楚能-武汉-模切机-10台 | 22CNWH00355 | 激光切产品线 | JSLEDCN22B132 | 正极激光模切分条一体机-正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 176.1062 | 0 | 0 | LS601-22040051 | 2022-08-07 | 2022-08-10 | LS603-22080008 |  |  |  | LEDCN22B132 | F5-XJC288-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2022-08-10 | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 1、瑕疵标准检测方式为根据实际生产判断瑕疵类型，近一周暂无发现新瑕疵类型 | 阶段：M5 现场调试 1、本周10台机由于客户来料原因以60~70 m/min 生产 2、CCD问题点趋向稳定，目前在跟进陪产中 3、验收进度：5/8已发起项目线下验收，目前整改问题点、核对功能项，提取数据阶段，目标5月底完成项目纸质档验收签字 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5
22CNWH00355--LEDCN22B132--2 | 设备类 | 楚能 | 2022-楚能-武汉-模切机-10台 | 22CNWH00355 | 激光切产品线 | JSLEDCN22B132 | 正极激光模切分条一体机-正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 176.1062 | 0 | 0 | LS601-22040052 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | LS603-22080014 |  |  |  | LEDCN22B132 | F5-XJC288-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2022-08-10 | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 1、瑕疵标准检测方式为根据实际生产判断瑕疵类型，近一周暂无发现新瑕疵类型 | 阶段：M5 现场调试 1、本周10台机由于客户来料原因以60~70 m/min 生产 2、CCD问题点趋向稳定，目前在跟进陪产中 3、验收进度：5/8已发起项目线下验收，目前整改问题点、核对功能项，提取数据阶段，目标5月底完成项目纸质档验收签字 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5
22CNWH00355--LEDCN22B132--3 | 设备类 | 楚能 | 2022-楚能-武汉-模切机-10台 | 22CNWH00355 | 激光切产品线 | JSLEDCN22B132 | 正极激光模切分条一体机-正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 176.1062 | 0 | 0 | LS601-22040053 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | LS603-22080015 |  |  |  | LEDCN22B132 | F5-XJC288-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2022-08-10 | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 1、瑕疵标准检测方式为根据实际生产判断瑕疵类型，近一周暂无发现新瑕疵类型 | 阶段：M5 现场调试 1、本周10台机由于客户来料原因以60~70 m/min 生产 2、CCD问题点趋向稳定，目前在跟进陪产中 3、验收进度：5/8已发起项目线下验收，目前整改问题点、核对功能项，提取数据阶段，目标5月底完成项目纸质档验收签字 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5
22CNWH00355--LEDCN22B133--1 | 设备类 | 楚能 | 2022-楚能-武汉-模切机-10台 | 22CNWH00355 | 激光切产品线 | JSLEDCN22B133 | 正极激光模切分条一体机-反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 176.1062 | 0 | 0 | LS601-22040054 | 2022-07-30 | 2022-08-10 | LS603-22070052 |  |  |  | LEDCN22B133 | F5-XJC289-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2022-08-10 | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 1、瑕疵标准检测方式为根据实际生产判断瑕疵类型，近一周暂无发现新瑕疵类型 | 阶段：M5 现场调试 1、本周10台机由于客户来料原因以60~70 m/min 生产 2、CCD问题点趋向稳定，目前在跟进陪产中 3、验收进度：5/8已发起项目线下验收，目前整改问题点、核对功能项，提取数据阶段，目标5月底完成项目纸质档验收签字 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5
22CNWH00355--LEDCN22B133--2 | 设备类 | 楚能 | 2022-楚能-武汉-模切机-10台 | 22CNWH00355 | 激光切产品线 | JSLEDCN22B133 | 正极激光模切分条一体机-反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 176.1062 | 0 | 0 | LS601-22040055 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | LS603-22080016 |  |  |  | LEDCN22B133 | F5-XJC289-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2022-08-10 | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 1、瑕疵标准检测方式为根据实际生产判断瑕疵类型，近一周暂无发现新瑕疵类型 | 阶段：M5 现场调试 1、本周10台机由于客户来料原因以60~70 m/min 生产 2、CCD问题点趋向稳定，目前在跟进陪产中 3、验收进度：5/8已发起项目线下验收，目前整改问题点、核对功能项，提取数据阶段，目标5月底完成项目纸质档验收签字 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5
22CNWH00355--LEDCN22B134--1 | 设备类 | 楚能 | 2022-楚能-武汉-模切机-10台 | 22CNWH00355 | 激光切产品线 | JSLEDCN22B134 | 负极激光模切分条一体机-正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 176.1062 | 0 | 0 | LS601-22040056 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | LS603-22070053 |  |  |  | LEDCN22B134 | F5-XJC290-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2022-07-30 | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 1、瑕疵标准检测方式为根据实际生产判断瑕疵类型，近一周暂无发现新瑕疵类型 | 阶段：M5 现场调试 1、本周10台机由于客户来料原因以60~70 m/min 生产 2、CCD问题点趋向稳定，目前在跟进陪产中 3、验收进度：5/8已发起项目线下验收，目前整改问题点、核对功能项，提取数据阶段，目标5月底完成项目纸质档验收签字 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5
22CNWH00355--LEDCN22B134--2 | 设备类 | 楚能 | 2022-楚能-武汉-模切机-10台 | 22CNWH00355 | 激光切产品线 | JSLEDCN22B134 | 负极激光模切分条一体机-正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 176.1062 | 0 | 0 | LS601-22040057 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | LS603-22070054 |  |  |  | LEDCN22B134 | F5-XJC290-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2022-07-30 | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 1、瑕疵标准检测方式为根据实际生产判断瑕疵类型，近一周暂无发现新瑕疵类型 | 阶段：M5 现场调试 1、本周10台机由于客户来料原因以60~70 m/min 生产 2、CCD问题点趋向稳定，目前在跟进陪产中 3、验收进度：5/8已发起项目线下验收，目前整改问题点、核对功能项，提取数据阶段，目标5月底完成项目纸质档验收签字 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5
22CNWH00355--LEDCN22B135--1 | 设备类 | 楚能 | 2022-楚能-武汉-模切机-10台 | 22CNWH00355 | 激光切产品线 | JSLEDCN22B135 | 负极激光模切分条一体机-反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 176.1062 | 0 | 0 | LS601-22040058 | 2022-08-07 | 2022-07-30 | LS603-22080009 |  |  |  | LEDCN22B135 | F5-XJC291-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2022-07-30 | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 1、瑕疵标准检测方式为根据实际生产判断瑕疵类型，近一周暂无发现新瑕疵类型 | 阶段：M5 现场调试 1、本周10台机由于客户来料原因以60~70 m/min 生产 2、CCD问题点趋向稳定，目前在跟进陪产中 3、验收进度：5/8已发起项目线下验收，目前整改问题点、核对功能项，提取数据阶段，目标5月底完成项目纸质档验收签字 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5
22CNWH00355--LEDCN22B135--2 | 设备类 | 楚能 | 2022-楚能-武汉-模切机-10台 | 22CNWH00355 | 激光切产品线 | JSLEDCN22B135 | 负极激光模切分条一体机-反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 176.1062 | 0 | 0 | LS601-22040059 | 2022-08-07 | 2022-07-30 | LS603-22080010 |  |  |  | LEDCN22B135 | F5-XJC291-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2022-07-30 | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 1、瑕疵标准检测方式为根据实际生产判断瑕疵类型，近一周暂无发现新瑕疵类型 | 阶段：M5 现场调试 1、本周10台机由于客户来料原因以60~70 m/min 生产 2、CCD问题点趋向稳定，目前在跟进陪产中 3、验收进度：5/8已发起项目线下验收，目前整改问题点、核对功能项，提取数据阶段，目标5月底完成项目纸质档验收签字 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5
22CNWH00355--LEDCN22B135--3 | 设备类 | 楚能 | 2022-楚能-武汉-模切机-10台 | 22CNWH00355 | 激光切产品线 | JSLEDCN22B135 | 负极激光模切分条一体机-反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 176.1062 | 0 | 0 | LS601-22040060 | 2022-08-07 | 2022-07-30 | LS603-22080011 |  |  |  | LEDCN22B135 | F5-XJC291-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2022-07-30 | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 1、瑕疵标准检测方式为根据实际生产判断瑕疵类型，近一周暂无发现新瑕疵类型 | 阶段：M5 现场调试 1、本周10台机由于客户来料原因以60~70 m/min 生产 2、CCD问题点趋向稳定，目前在跟进陪产中 3、验收进度：5/8已发起项目线下验收，目前整改问题点、核对功能项，提取数据阶段，目标5月底完成项目纸质档验收签字 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5
22CNXG00713--LEDCN22BF43--1 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感-一出二激光切-2台 | 22CNXG00713 | 激光切产品线 | JSLEDCN22BF43 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23030111 | 2023-05-06 | 2023-05-06 | LS603-23050023 |  |  |  | LEDCN22BF43 | F5-XJC657-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-06 |  | 2023-10-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  |  | Q4 |  |  | 10
22CNXG00713--LEDCN22BF44--1 | 设备类 | 楚能 | 2022-CN-孝感-一出二激光切-2台 | 22CNXG00713 | 激光切产品线 | JSLEDCN22BF44 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 152.3274 | 0 | 0 | LS601-23030112 | 2023-05-06 | 2023-05-06 | LS603-23050024 |  |  |  | LEDCN22BF44 | F5-XJC658-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-06 |  | 2023-10-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  |  | Q4 |  |  | 10
22CTYY00207--LEDCT22B525--1 | 设备类 | 长天 | 2022-CT-益阳-激光模切分条一体机-2台 | 22CTYY00207 | 激光切产品线 | JSLEDCT22B525 | 激光模切分切一体机正极 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 199.115 | 0 | 0 | LS601-22060005 | 2022-10-25 | 2022-10-22 | LS603-22100033 |  |  |  | LEDCT22B525 | F5-JC2109-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-10-22 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 一期两台期，客户未生产。 二期两台没有投料调试。 | 因客户前段工序还没料下来，基本没有生产。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10
22CTYY00207--LEDCT22B526--1 | 设备类 | 长天 | 2022-CT-益阳-激光模切分条一体机-2台 | 22CTYY00207 | 激光切产品线 | JSLEDCT22B526 | 激光模切分切一体机负极 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 199.115 | 0 | 0 | LS601-22060006 | 2022-10-25 | 2022-10-22 | LS603-22100034 |  |  |  | LEDCT22B526 | F5-JC2110-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-10-22 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 一期两台期，客户未生产。 二期两台没有投料调试。 | 因客户前段工序还没料下来，基本没有生产。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10
22CTYY00609--LEDCT22BC30--1 | 设备类 | 长天 | 2022-CT-益阳-一出二激光切-2台 | 22CTYY00609 | 激光切产品线 | JSLEDCT22BC30 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 190.2655 | 0 | 0 | LS601-22120030 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | LS603-23020001 |  |  |  | LEDCT22BC30 | F5-JC2145-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-03-14 | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 一期两台期，客户未生产。 二期两台没有投料调试。 | 1. 1#机台，2#机台已完成定位打水平。 2. 2台机台已通气完成，I/O核对完成，完成牛皮纸空跑，待客户调机料。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9
22CTYY00609--LEDCT22BC31--1 | 设备类 | 长天 | 2022-CT-益阳-一出二激光切-2台 | 22CTYY00609 | 激光切产品线 | JSLEDCT22BC31 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 190.2655 | 0 | 0 | LS601-22120031 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | LS603-23020002 |  |  |  | LEDCT22BC31 | F5-JC2146-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-03-14 | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 一期两台期，客户未生产。 二期两台没有投料调试。 | 1. 1#机台，2#机台已完成定位打水平。 2. 2台机台已通气完成，I/O核对完成，完成牛皮纸空跑，待客户调机料。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9
22DSCSL3210--LEDDS22A794--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L3装配线 | 22DSCSL3210 | 搬运干燥产品线 | JMLEDDS22A794 | 接触式预热炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 158.6283 | 0 | 0 |  | 2023-01-09 | 2022-12-26 |  |  |  |  | LEDDS22A794 | F5-XGB50101 |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-26 | 2023-06-01 |  | 1.鹏翔预热炉加热板温度均匀性超过±5℃，无法做到技术规格±3°客户要求做到±3℃，厂商持续改善只能做到±5℃。 2.下压产品气缸需要增加下压磁感应器（厂商顾虑：产品来料厚度不一容易时常报警） | 整线进入爬产转态，配合客户做正式生产料，本周只跑料2次，每次做600-800支的产能，目前一次良率67%，暂不稳定；安装改善物料，优化程序，处理问题点报警。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 |  |  | 6
22DSCSL3210--LEDDS22A794--2 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L3装配线 | 22DSCSL3210 | 搬运干燥产品线 | JMLEDDS22A794 | 接触式预热炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 158.6283 | 0 | 0 |  | 2023-01-09 | 2022-12-26 |  |  |  |  | LEDDS22A794 | F5-XGB50101 |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-26 | 2023-06-01 |  | 1.鹏翔预热炉加热板温度均匀性超过±5℃，无法做到技术规格±3°客户要求做到±3℃，厂商持续改善只能做到±5℃。 2.下压产品气缸需要增加下压磁感应器（厂商顾虑：产品来料厚度不一容易时常报警） | 整线进入爬产转态，配合客户做正式生产料，本周只跑料2次，每次做600-800支的产能，目前一次良率67%，暂不稳定；安装改善物料，优化程序，处理问题点报警。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 |  |  | 6
22DSCSL1208--LEDDS22A795--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L1装配线 | 22DSCSL1208 | 搬运干燥产品线 | JMLEDDS22A795 | 接触式预热炉(正) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 158.6283 | 0 | 0 |  | 2023-01-09 | 2022-12-28 |  |  |  |  | LEDDS22A795 | F5-XGB50201 |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-28 | 2023-05-01 |  | 1.鹏翔预热炉加热板温度均匀性超过±5℃，无法做到技术规格±3°客户要求做到±3℃，厂商持续改善只能做到±5℃。 2.下压产品气缸需要增加下压磁感应器（厂商顾虑：产品来料厚度不一容易时常报警） | 整机持续单机带料精调，横展L3线问题点，等待改善物料，处理问题点和报警，跑设备稳定性；等待客户下通线料。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 |  |  | 5
22DSCSL1208--LEDDS22A795--2 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L1装配线 | 22DSCSL1208 | 搬运干燥产品线 | JMLEDDS22A795 | 接触式预热炉(正) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 158.6283 | 0 | 0 |  | 2023-01-09 | 2022-12-28 |  |  |  |  | LEDDS22A795 | F5-XGB50201 |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-28 | 2023-05-01 |  | 1.鹏翔预热炉加热板温度均匀性超过±5℃，无法做到技术规格±3°客户要求做到±3℃，厂商持续改善只能做到±5℃。 2.下压产品气缸需要增加下压磁感应器（厂商顾虑：产品来料厚度不一容易时常报警） | 整机持续单机带料精调，横展L3线问题点，等待改善物料，处理问题点和报警，跑设备稳定性；等待客户下通线料。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 |  |  | 5
22DSCSL2209--LEDDS22A796--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L2装配线 | 22DSCSL2209 | 搬运干燥产品线 | JMLEDDS22A796 | 接触式预热炉(反) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 158.8496 | 0 | 0 |  | 2023-01-09 | 2022-12-29 |  |  |  |  | LEDDS22A796 | F5-XGB50301 |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-29 | 2023-05-01 |  | 1.鹏翔预热炉加热板温度均匀性超过±5℃，无法做到技术规格±3°客户要求做到±3℃，厂商持续改善只能做到±5℃。 2.下压产品气缸需要增加下压磁感应器（厂商顾虑：产品来料厚度不一容易时常报警） | 整线本周持续跑通线料，每天100支左右，同步横展L3线问题，处理问题点和报警，优化程序，跑设备稳定性。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 |  |  | 5
22DSCSL2209--LEDDS22A796--2 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L2装配线 | 22DSCSL2209 | 搬运干燥产品线 | JMLEDDS22A796 | 接触式预热炉(反) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 158.8496 | 0 | 0 |  | 2023-01-09 | 2022-12-29 |  |  |  |  | LEDDS22A796 | F5-XGB50301 |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-29 | 2023-05-01 |  | 1.鹏翔预热炉加热板温度均匀性超过±5℃，无法做到技术规格±3°客户要求做到±3℃，厂商持续改善只能做到±5℃。 2.下压产品气缸需要增加下压磁感应器（厂商顾虑：产品来料厚度不一容易时常报警） | 整线本周持续跑通线料，每天100支左右，同步横展L3线问题，处理问题点和报警，优化程序，跑设备稳定性。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 |  |  | 5
22DSCSL3210--LEDDS22A797--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L3装配线 | 22DSCSL3210 | 大装配线 | JMLEDDS22A797 | 热压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 356.6372 | 0 | 0 | LJ601-22090016 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | LJ603-22120063 |  |  |  | LEDDS22A797 | F5-XZA501-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-16 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 1.A6模组短路测试串口服务器损坏频繁，措施：可能质量有问题，让供应商提供分析报告，现场备10个 2.进度温度NG，措施：优化程序，安装比例阀 3.重大问题：因来料热压后蓬松、不实问题，影响后面配对、超声波、转接片等设备，已拉通相关人员进行专项处理，目前客户在验证产品工艺，需等待客户验证结果；部分原因是因为客户来料问题导致，机台兼容性也同步在验证改善。 | 整线进入爬产转态，配合客户做正式生产料，本周只跑料2次，每次做600-800支的产能，目前一次良率67%，暂不稳定；安装改善物料，优化程序，处理问题点报警。 重大问题：因来料热压后蓬松、不实问题，影响后面配对、超声波、转接片等设备，已拉通相关人员进行专项处理，目前客户在验证产品工艺，需等待客户验证结果；部分原因是因为客户来料问题导致，机台兼容性也同步在验证改善。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8
22DSCSL1208--LEDDS22A798--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L1装配线 | 22DSCSL1208 | 大装配线 | JMLEDDS22A798 | 热压机(正) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 356.6372 | 0 | 0 | LJ601-22090018 | 2023-01-01 | 2022-12-29 | LJ603-23010002 |  |  |  | LEDDS22A798 | F5-XZA502-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-29 | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 整机持续单机带料精调，横展L3线问题点，等待改善物料，处理问题点和报警，跑设备稳定性；等待客户下通线料。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 9
22DSCSL2209--LEDDS22A799--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L2装配线 | 22DSCSL2209 | 大装配线 | JMLEDDS22A799 | 热压机(反) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 369.0265 | 0 | 0 | LJ601-22090020 | 2022-12-24 | 2022-12-24 | LJ603-22120118 |  |  |  | LEDDS22A799 | F5-XZA503-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-24 | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 1.A6模组短路测试串口服务器损坏频繁，措施：可能质量有问题，让供应商提供分析报告，现场备10个 2.进度温度NG，措施：优化程序，安装比例阀 | 整线本周持续跑通线料，每天100支左右，同步横展L3线问题，处理问题点和报警，优化程序，跑设备稳定性。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 9
22DSCSL3210--LEDDS22A800--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L3装配线 | 22DSCSL3210 | 大装配线 | JMLEDDS22A800 | X-ray |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 269.469 | 0 | 0 |  | 2023-01-15 | 2022-12-16 |  |  |  |  | LEDDS22A800 | F5-XZS50101 |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-16 | 2023-06-01 |  | 上下料夹爪无防撞功能，需要自我保护； 需要增加设备安装在物流线上面的来料感应器； | 整线进入爬产转态，配合客户做正式生产料，本周只跑料2次，每次做600-800支的产能，目前一次良率67%，暂不稳定；优化程序，处理问题点报警。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 |  |  | 6
22DSCSL1208--LEDDS22A801--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L1装配线 | 22DSCSL1208 | 大装配线 | JMLEDDS22A801 | X-ray(正) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 269.469 | 0 | 0 |  | 2023-01-15 | 2022-12-30 |  |  |  |  | LEDDS22A801 | F5-XZS50201 |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-30 | 2023-06-01 |  | 1.上下料夹爪无防撞功能，需要自我保护； 需要增加设备安装在物流线上面的来料感应器； 2.还差4根日本进口的紫色灯管，已经连续跟催3个月以上，均无果，准备拟10000罚款。 | 整机持续单机带料精调，横展L3线问题点，等待改善物料，处理问题点和报警，跑设备稳定性；等待客户下通线料。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 |  |  | 6
22DSCSL2209--LEDDS22A802--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L2装配线 | 22DSCSL2209 | 大装配线 | JMLEDDS22A802 | X-ray(反) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 269.9115 | 0 | 0 |  | 2023-01-15 | 2022-12-27 |  |  |  |  | LEDDS22A802 | F5-XZS50301 |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-27 | 2023-06-01 |  | 上下料夹爪无防撞功能，需要自我保护； 需要增加设备安装在物流线上面的来料感应器； | 整线本周持续跑通线料，每天100支左右，同步横展L3线问题，处理问题点和报警，优化程序，跑设备稳定性。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 |  |  | 6
22DSCSL3210--LEDDS22A803--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L3装配线 | 22DSCSL3210 | 大装配线 | JMLEDDS22A803 | 配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 215.9292 | 0 | 0 | LJ601-22090009 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | LJ603-22120061 |  |  |  | LEDDS22A803 | F5-XZB501-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-16 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 1.产品来料可能存在静电，增加离子风吹产品除静电；最快5/6晚上，最晚5/7上午完成测试。 2.产品称重异常；电子秤厂商现场确认秤没有问题 | 整线进入爬产转态，配合客户做正式生产料，本周只跑料2次，每次做600-800支的产能，目前一次良率67%，暂不稳定；安装改善物料，优化程序，处理问题点报警。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8
22DSCSL1208--LEDDS22A804--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L1装配线 | 22DSCSL1208 | 大装配线 | JMLEDDS22A804 | 配对机(正) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 215.9292 | 0 | 0 | LJ601-22090010 | 2023-01-01 | 2022-12-29 | LJ603-23010001 |  |  |  | LEDDS22A804 | F5-XZB502-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-29 | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 1.产品来料可能存在静电，增加离子风吹产品除静电；最快5/6晚上，最晚5/7上午完成测试。 2.产品称重异常；电子秤厂商现场确认秤没有问题 | 整机持续单机带料精调，横展L3线问题点，等待改善物料，处理问题点和报警，跑设备稳定性；等待客户下通线料。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 9
22DSCSL2209--LEDDS22A805--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L2装配线 | 22DSCSL2209 | 大装配线 | JMLEDDS22A805 | 配对机(反) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 226.5487 | 0 | 0 | LJ601-22090011 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | LJ603-22120119 |  |  |  | LEDDS22A805 | F5-XZB503-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-26 | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 1.产品来料可能存在静电，增加离子风吹产品除静电；最快5/6晚上，最晚5/7上午完成测试。 2.产品称重异常；电子秤厂商现场确认秤没有问题 | 整线本周持续跑通线料，每天100支左右，同步横展L3线问题，处理问题点和报警，优化程序，跑设备稳定性。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 9
22DSCSL3210--LEDDS22A806--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L3装配线 | 22DSCSL3210 | 大装配线 | JMLEDDS22A806 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 235.3982 | 0 | 0 | LJ601-22090069 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | LJ603-22120059 |  |  |  | LEDDS22A806 | F5-XHA323-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-16 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 1.超声波必能信焊机全英文显示，不便于操作维护。①客户要求所有操作界面全部翻译一半中文一半英文，A4每页塑封纸，每页塑封穿孔。(厂商和我司都无法全部进行专业英语翻译)②更换焊接机 2.贴胶工位换胶与方通不方便，换胶需要5分钟，时间过长；客户要求做成快换机构（机构变动太大，且成本很高） | 整线进入爬产转态，配合客户做正式生产料，本周只跑料2次，每次做600-800支的产能，目前一次良率67%，暂不稳定；安装改善物料，优化程序，处理问题点报警。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8
22DSCSL3210--LEDDS22A806--2 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L3装配线 | 22DSCSL3210 | 大装配线 | JMLEDDS22A806 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 235.3982 | 0 | 0 | LJ601-22090070 | 2022-12-17 | 2022-12-17 | LJ603-22120071 |  |  |  | LEDDS22A806 | F5-XHA323-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-17 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 1.超声波必能信焊机全英文显示，不便于操作维护。①客户要求所有操作界面全部翻译一半中文一半英文，A4每页塑封纸，每页塑封穿孔。(厂商和我司都无法全部进行专业英语翻译)②更换焊接机 2.贴胶工位换胶与方通不方便，换胶需要5分钟，时间过长；客户要求做成快换机构（机构变动太大，且成本很高） | 整线进入爬产转态，配合客户做正式生产料，本周只跑料2次，每次做600-800支的产能，目前一次良率67%，暂不稳定；安装改善物料，优化程序，处理问题点报警。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8
22DSCSL1208--LEDDS22A807--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L1装配线 | 22DSCSL1208 | 大装配线 | JMLEDDS22A807 | 超声波预焊机(正) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 235.3982 | 0 | 0 | LJ601-22090067 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | LJ603-22120124 |  |  |  | LEDDS22A807 | F5-XHA324-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-27 | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 1.超声波必能信焊机全英文显示，不便于操作维护。①客户要求所有操作界面全部翻译一半中文一半英文，A4每页塑封纸，每页塑封穿孔。(厂商和我司都无法全部进行专业英语翻译)②更换焊接机 2.贴胶工位换胶与方通不方便，换胶需要5分钟，时间过长；客户要求做成快换机构（机构变动太大，且成本很高） | 整机持续单机带料精调，横展L3线问题点，等待改善物料，处理问题点和报警，跑设备稳定性；等待客户下通线料。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 9
22DSCSL1208--LEDDS22A807--2 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L1装配线 | 22DSCSL1208 | 大装配线 | JMLEDDS22A807 | 超声波预焊机(正) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 235.3982 | 0 | 0 | LJ601-22090068 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | LJ603-22120126 |  |  |  | LEDDS22A807 | F5-XHA324-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-28 | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 1.超声波必能信焊机全英文显示，不便于操作维护。①客户要求所有操作界面全部翻译一半中文一半英文，A4每页塑封纸，每页塑封穿孔。(厂商和我司都无法全部进行专业英语翻译)②更换焊接机 2.贴胶工位换胶与方通不方便，换胶需要5分钟，时间过长；客户要求做成快换机构（机构变动太大，且成本很高） | 整机持续单机带料精调，横展L3线问题点，等待改善物料，处理问题点和报警，跑设备稳定性；等待客户下通线料。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 9
22DSCSL2209--LEDDS22A808--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L2装配线 | 22DSCSL2209 | 大装配线 | JMLEDDS22A808 | 超声波预焊机(反) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 292.0354 | 0 | 0 | LJ601-22090073 | 2023-01-01 | 2022-12-30 | LJ603-22120132 |  |  |  | LEDDS22A808 | F5-XHA325-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-30 | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 1.超声波必能信焊机全英文显示，不便于操作维护。①客户要求所有操作界面全部翻译一半中文一半英文，A4每页塑封纸，每页塑封穿孔。(厂商和我司都无法全部进行专业英语翻译)②更换焊接机 2.贴胶工位换胶与方通不方便，换胶需要5分钟，时间过长；客户要求做成快换机构（机构变动太大，且成本很高） | 整线本周持续跑通线料，每天100支左右，同步横展L3线问题，处理问题点和报警，优化程序，跑设备稳定性。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 9
22DSCSL2209--LEDDS22A808--2 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L2装配线 | 22DSCSL2209 | 大装配线 | JMLEDDS22A808 | 超声波预焊机(反) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 292.0354 | 0 | 0 | LJ601-22090074 | 2023-01-01 | 2022-12-30 | LJ603-22120133 |  |  |  | LEDDS22A808 | F5-XHA325-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-30 | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 1.超声波必能信焊机全英文显示，不便于操作维护。①客户要求所有操作界面全部翻译一半中文一半英文，A4每页塑封纸，每页塑封穿孔。(厂商和我司都无法全部进行专业英语翻译)②更换焊接机 2.贴胶工位换胶与方通不方便，换胶需要5分钟，时间过长；客户要求做成快换机构（机构变动太大，且成本很高） | 整线本周持续跑通线料，每天100支左右，同步横展L3线问题，处理问题点和报警，优化程序，跑设备稳定性。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 9
22DSCSL3210--LEDDS22A809--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L3装配线 | 22DSCSL3210 | 大装配线 | JMLEDDS22A809 | 转接片激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 465.0442 | 0 | 0 | LJ601-22090053 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | LJ603-22120098 |  |  |  | LEDDS22A809 | F5-XHC331-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-21 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 1.高温胶带换胶与外罩方通不方便； 2.贴胶NG拉带过高，不易取NG料； 客户要求做成快换机构（机构变动太大，且成本很高） 3.CCD需要优化模板提高精度，需软件优化。 | 整线进入爬产转态，配合客户做正式生产料，本周只跑料2次，每次做600-800支的产能，目前一次良率67%，暂不稳定；安装改善物料，优化程序，处理问题点报警。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8
22DSCSL1208--LEDDS22A810--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L1装配线 | 22DSCSL1208 | 大装配线 | JMLEDDS22A810 | 转接片激光焊接机(正) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 465.0442 | 0 | 0 | LJ601-22090061 | 2023-01-01 | 2022-12-30 | LJ603-22120143 |  |  |  | LEDDS22A810 | F5-XHC332-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-30 | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 1.高温胶带换胶与外罩方通不方便； 2.贴胶NG拉带过高，不易取NG料； 客户要求做成快换机构（机构变动太大，且成本很高） 3.CCD需要优化模板提高精度，需软件优化。 | 整机持续单机带料精调，横展L3线问题点，等待改善物料，处理问题点和报警，跑设备稳定性；等待客户下通线料。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 9
22DSCSL2209--LEDDS22A811--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L2装配线 | 22DSCSL2209 | 大装配线 | JMLEDDS22A811 | 转接片激光焊接机(反) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 476.9912 | 0 | 0 | LJ601-22090056 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | LJ603-22120120 |  |  |  | LEDDS22A811 | F5-XHC333-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-28 | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 1.高温胶带换胶与外罩方通不方便； 2.贴胶NG拉带过高，不易取NG料； 客户要求做成快换机构（机构变动太大，且成本很高） 3.CCD需要优化模板提高精度，需软件优化。 | 整线本周持续跑通线料，每天100支左右，同步横展L3线问题，处理问题点和报警，优化程序，跑设备稳定性。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 9
22DSCSL3210--LEDDS22A812--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L3装配线 | 22DSCSL3210 | 大装配线 | JMLEDDS22A812 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 223.8938 | 0 | 0 | LJ601-22090017 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | LJ603-22120097 |  |  |  | LEDDS22A812 | F5-XZD329-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-21 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 1.底托mylar中转模组真空报警；措施：未放到定位针，调试位置，修改真空管路 2.电芯下料搬用模组夹爪防撞检测报警；措施：侧边热熔加推料模组 3.CCD数据反馈超时；措施：优化程序。 扫码2支，包膜不良30支（长20，短10），贴胶15支 | 整线进入爬产转态，配合客户做正式生产料，本周只跑料2次，每次做600-800支的产能，目前一次良率67%，暂不稳定；安装改善物料，优化程序，处理问题点报警。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8
22DSCSL1208--LEDDS22A813--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L1装配线 | 22DSCSL1208 | 大装配线 | JMLEDDS22A813 | 包Mylar机(正) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 223.8938 | 0 | 0 | LJ601-22090019 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | LJ603-23010008 |  |  |  | LEDDS22A813 | F5-XZD330-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-01 | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 1.优化贴胶模组及顶盖包膜熔胶问题。 | 整机持续单机带料精调，横展L3线问题点，等待改善物料，处理问题点和报警，跑设备稳定性；等待客户下通线料。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 9
22DSCSL2209--LEDDS22A814--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L2装配线 | 22DSCSL2209 | 大装配线 | JMLEDDS22A814 | 包Mylar机(正) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 232.7434 | 0 | 0 | LJ601-22090021 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | LJ603-22120125 |  |  |  | LEDDS22A814 | F5-XZD331-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-28 | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 针对侧面包膜尺寸不稳定，由设计潘工和调试观察调试，需要改善的物料都已经下单，后面跟进物料交期。 | 整线本周持续跑通线料，每天100支左右，同步横展L3线问题，处理问题点和报警，优化程序，跑设备稳定性。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 9
22DSCSL3210--LEDDS22A815--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L3装配线 | 22DSCSL3210 | 大装配线 | JMLEDDS22A815 | 入壳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 298.6726 | 0 | 0 | LJ601-22090052 | 2022-12-18 | 2022-12-18 | LJ603-22120070 |  |  |  | LEDDS22A815 | F5-XHO319-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-18 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 1.预焊出光超时；措施：优化程序 2.高压测试移栽x轴报警；措施：加制动电阻 3.入壳压力传感器报警；措施：更换传感器跑料验证 间隙17支，台阶33支，色标2支 | 整线进入爬产转态，配合客户做正式生产料，本周只跑料2次，每次做600-800支的产能，目前一次良率67%，暂不稳定；安装改善物料，优化程序，处理问题点报警。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8
22DSCSL1208--LEDDS22A816--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L1装配线 | 22DSCSL1208 | 大装配线 | JMLEDDS22A816 | 入壳预焊机(正) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 298.6726 | 0 | 0 | LJ601-22100121 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | LJ603-23010007 |  |  |  | LEDDS22A816 | F5-XHO320-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-01 | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 整机持续单机带料精调，横展L3线问题点，等待改善物料，处理问题点和报警，跑设备稳定性；等待客户下通线料。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 9
22DSCSL2209--LEDDS22A817--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L2装配线 | 22DSCSL2209 | 大装配线 | JMLEDDS22A817 | 入壳预焊机(反) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 314.1593 | 0 | 0 | LJ601-22090055 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | LJ603-22120122 |  |  |  | LEDDS22A817 | F5-XHO321-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-27 | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 1.入壳机上料模组改为伺服旋转，由于机械设计没有通知电气配套下单改善物料，3/30必须完成清单整理和下单 ---阳海明，林龙烨 2.CCD程序和PLC程序对接，需软件优化。 | 整线本周持续跑通线料，每天100支左右，同步横展L3线问题，处理问题点和报警，优化程序，跑设备稳定性。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 9
22DSCSL3210--LEDDS22A818--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L3装配线 | 22DSCSL3210 | 大装配线 | JMLEDDS22A818 | 顶盖焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 298.2301 | 0 | 0 | LJ601-22090051 | 2022-12-18 | 2022-12-18 | LJ603-22120069 |  |  |  | LEDDS22A818 | F5-XHD331-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-18 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 1.Y2焊接治具短边压紧气缸回退报警。措施：更换比例阀跑料验证。 2.成品上料机械手防撞报警，焊接有炸点、虚焊现象。措施：调整上料限位。 | 整线进入爬产转态，配合客户做正式生产料，本周只跑料2次，每次做600-800支的产能，目前一次良率67%，暂不稳定；安装改善物料，优化程序，处理问题点报警。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8
22DSCSL1208--LEDDS22A819--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L1装配线 | 22DSCSL1208 | 大装配线 | JMLEDDS22A819 | 顶盖焊接机(正) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 298.2301 | 0 | 0 | LJ601-22090059 | 2023-01-01 | 2022-12-31 | LJ603-22120144 |  |  |  | LEDDS22A819 | F5-XHD332-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-31 | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 目前程序都没有稳定下来，需要软件老手人力支援。 | 整机持续单机带料精调，横展L3线问题点，等待改善物料，处理问题点和报警，跑设备稳定性；等待客户下通线料。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 9
22DSCSL2209--LEDDS22A820--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L2装配线 | 22DSCSL2209 | 大装配线 | JMLEDDS22A820 | 顶盖焊接机(反) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 312.3894 | 0 | 0 | LJ601-22090054 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | LJ603-22120121 |  |  |  | LEDDS22A820 | F5-XHD333-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-27 | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 1.Y2焊接治具短边压紧气缸回退报警。措施：更换比例阀验证。 2.成品上料机械手防撞报警，焊接有炸点、虚焊现象。措施：调整上料限位。 | 整线本周持续跑通线料，每天100支左右，同步横展L3线问题，处理问题点和报警，优化程序，跑设备稳定性。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 9
22DSCSL3210--LEDDS22A821--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L3装配线 | 22DSCSL3210 | 大装配线 | JMLEDDS22A821 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 172.5664 | 0 | 0 | LJ601-22090077 | 2022-12-18 | 2022-12-18 | LJ603-22120073 |  |  |  | LEDDS22A821 | F5-XZH330-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-18 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 暂无 | 整线进入爬产转态，配合客户做正式生产料，本周只跑料2次，每次做600-800支的产能，目前一次良率67%，暂不稳定；安装改善物料，优化程序，处理问题点报警。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8
22DSCSL1208--LEDDS22A822--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L1装配线 | 22DSCSL1208 | 大装配线 | JMLEDDS22A822 | 正压氦检机(正) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 172.5664 | 0 | 0 | LJ601-22090071 | 2023-01-02 | 2022-12-31 | LJ603-22120142 |  |  |  | LEDDS22A822 | F5-XZH331-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-31 | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 整机持续单机带料精调，横展L3线问题点，等待改善物料，处理问题点和报警，跑设备稳定性；等待客户下通线料。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 9
22DSCSL2209--LEDDS22A823--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L2装配线 | 22DSCSL2209 | 大装配线 | JMLEDDS22A823 | 正压氦检机(反) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 177.8761 | 0 | 0 | LJ601-22090075 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | LJ603-22120123 |  |  |  | LEDDS22A823 | F5-XZH332-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-27 | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 整线本周持续跑通线料，每天100支左右，同步横展L3线问题，处理问题点和报警，优化程序，跑设备稳定性。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 9
22DSCSL3210--LEDDS22A824--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L3装配线 | 22DSCSL3210 | 大装配线 | JMLEDDS22A824 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 207.9646 | 0 | 0 | LJ601-22090025 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | LJ603-23010073 |  |  |  | LEDDS22A824 | F5-XHE337-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-12 | 2023-07-01 | 2023-08-31 | DD马达过载位置跑偏问题，供应商远程协助解决。 | 配合客户做正式料，每日100支左右，电池工艺客户已确认，持续优化程序bug | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 8
22DSCSL1208--LEDDS22A825--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L1装配线 | 22DSCSL1208 | 大装配线 | JMLEDDS22A825 | 密封钉焊接机(正) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 207.9646 | 0 | 0 | LJ601-22090026 | 2023-01-08 | 2023-01-08 | LJ603-23010049 |  |  |  | LEDDS22A825 | F5-XHE338-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-08 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 软件持续优化 | 带料精调中，同步横展L3问题点。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22DSCSL2209--LEDDS22A826--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L2装配线 | 22DSCSL2209 | 大装配线 | JMLEDDS22A826 | 密封钉焊接机(反) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 217.6991 | 0 | 0 | LJ601-22090027 | 2023-01-08 | 2023-01-08 | LJ603-23010050 |  |  |  | LEDDS22A826 | F5-XHE339-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-08 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 软件持续优化 | 开始配合客户调电池品质工艺，协助客户进行工艺验证，持续优化程序bug | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22DSCSL3210--LEDDS22A827--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L3装配线 | 22DSCSL3210 | 大装配线 | JMLEDDS22A827 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 140.708 | 0 | 0 | LJ601-22090078 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | LJ603-23010078 |  |  |  | LEDDS22A827 | F5-XZH387-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-12 | 2023-07-01 | 2023-08-31 | 暂无 | 开始配合客户做正式料，每日100支左右，调电池品质工艺，协助客户工艺验证产品质量是否符合工艺要求，持续优化程序bug | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 8
22DSCSL1208--LEDDS22A828--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L1装配线 | 22DSCSL1208 | 大装配线 | JMLEDDS22A828 | 负压氦检机(正) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 140.708 | 0 | 0 | LJ601-22090072 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | LJ603-23010088 |  |  |  | LEDDS22A828 | F5-XZH388-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-12 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 带料精调中，同步横展L3问题点。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22DSCSL2209--LEDDS22A829--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L2装配线 | 22DSCSL2209 | 大装配线 | JMLEDDS22A829 | 负压氦检机(反) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 146.0177 | 0 | 0 | LJ601-22090076 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | LJ603-23010079 |  |  |  | LEDDS22A829 | F5-XZH389-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-12 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 开始配合客户调电池品质工艺，协助客户进行工艺验证产品质量是否符合工艺要求，持续优化程序bug | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22DSCSL3210--LEDDS22A830--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L3装配线 | 22DSCSL3210 | 搬运干燥产品线 | JMLEDDS22A830 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 295.5752 | 0 | 0 | LJ608-22100001 | 2023-03-21 | 2022-12-19 | LJ603-23030166 |  |  |  | LEDDS22A830 | F5-XZN340-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-19 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 暂无 | 配合机台带料运行中，持续优化程序。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8
22DSCSL1208--LEDDS22A831--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L1装配线 | 22DSCSL1208 | 搬运干燥产品线 | JMLEDDS22A831 | 物流线(正) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 295.5752 | 0 | 0 | LJ608-22100002 | 2023-03-21 | 2023-01-04 | LJ603-23030167 |  |  |  | LEDDS22A831 | F5-XZN341-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-04 | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 配合机台带料运行中，持续优化程序。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q4 | Q1 |  | 12 | 1 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 9
22DSCSL2209--LEDDS22A832--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L2装配线 | 22DSCSL2209 | 搬运干燥产品线 | JMLEDDS22A832 | 物流线(反) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 319.469 | 0 | 0 | LJ608-22100003 | 2023-03-21 | 2023-01-04 | LJ603-23030168 |  |  |  | LEDDS22A832 | F5-XZN342-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-04 | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 配合机台带料运行中，持续优化程序。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q4 | Q1 |  | 12 | 1 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 9
22DSCSL3210--LEDDS22A833--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L3装配线 | 22DSCSL3210 | 大装配线 | JMLEDDS22A833 | 清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 189.3805 | 0 | 0 |  | 2023-02-06 | 2023-01-09 |  |  |  |  | LEDDS22A833 | F5-XZW33301 |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-09 | 2023-07-01 |  | 1.防爆阀进水，比例20%；侧面底部带水珠，比例100%； 2.上位机软件搭建及Mes对接 | 设备针对关键问题，催促供应商出方案，进行改善验证。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 |  |  | 7
22DSCSL1208--LEDDS22A834--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L1装配线 | 22DSCSL1208 | 大装配线 | JMLEDDS22A834 | 清洗机(正) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 189.3805 | 0 | 0 |  | 2023-02-06 | 2023-01-09 |  |  |  |  | LEDDS22A834 | F5-XZW33401 |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-09 | 2023-07-01 |  | 1.防爆阀进水，比例20%；侧面底部带水珠，比例100%； 2.上位机软件搭建及Mes对接 | 设备针对关键问题，催促供应商出方案，进行改善验证。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 |  |  | 7
22DSCSL2209--LEDDS22A835--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L2装配线 | 22DSCSL2209 | 大装配线 | JMLEDDS22A835 | 清洗机(反) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 195.5752 | 0 | 0 |  | 2023-02-06 | 2023-01-09 |  |  |  |  | LEDDS22A835 | F5-XZW33501 |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-09 | 2023-07-01 |  | 1.防爆阀进水，比例20%；侧面底部带水珠，比例100%； 2.上位机软件搭建及Mes对接 | 设备针对关键问题，催促供应商出方案，进行改善验证。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 |  |  | 7
22DSCSL3210--LEDDS22A836--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L3装配线 | 22DSCSL3210 | 大装配线 | JMLEDDS22A836 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 18.5841 | 0 | 0 | LJ601-22090050 | 2022-12-18 | 2022-12-17 | LJ603-22120055 |  |  |  | LEDDS22A836 | F5-XZM301-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-17 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 暂无 | 配合客户进行生产。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8
22DSCSL1208--LEDDS22A837--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L1装配线 | 22DSCSL1208 | 大装配线 | JMLEDDS22A837 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 18.5841 | 0 | 0 | LJ601-22090058 | 2022-12-18 | 2022-12-17 | LJ603-22120056 |  |  |  | LEDDS22A837 | F5-XZM302-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-17 | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 配合客户进行生产。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 9
22DSCSL3210--LEDDS22A838--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L3装配线 | 22DSCSL3210 | 大装配线 | JMLEDDS22A838 | 填丝补焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 23.8938 | 0 | 0 | LJ601-22090049 | 2022-12-18 | 2022-12-17 | LJ603-22120057 |  |  |  | LEDDS22A838 | F5-XHF307-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-17 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 暂无 | 调试中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8
22DSCSL1208--LEDDS22A839--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L1装配线 | 22DSCSL1208 | 大装配线 | JMLEDDS22A839 | 填丝补焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 23.8938 | 0 | 0 | LJ601-22090057 | 2022-12-18 | 2022-12-17 | LJ603-22120058 |  |  |  | LEDDS22A839 | F5-XHF308-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-17 | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 调试中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 9
22DSCS00211--LEDDS22B710--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-一出二激光模切机-14台 | 22DSCS00211 | 激光切产品线 | JSLEDDS22B710 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 154.9937 | 0 | 0 | LS601-22090046 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | LS603-22120015 |  |  |  | LEDDS22B710 | F5-JC2125-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-12-27 | 2023-06-01 | 2023-08-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8
22DSCS00211--LEDDS22B710--2 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-一出二激光模切机-14台 | 22DSCS00211 | 激光切产品线 | JSLEDDS22B710 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 154.9937 | 0 | 0 | LS601-22090047 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | LS603-22120016 |  |  |  | LEDDS22B710 | F5-JC2125-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-12-27 | 2023-06-01 | 2023-08-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8
22DSCS00211--LEDDS22B710--3 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-一出二激光模切机-14台 | 22DSCS00211 | 激光切产品线 | JSLEDDS22B710 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 154.9937 | 0 | 0 | LS601-22090048 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | LS603-22120017 |  |  |  | LEDDS22B710 | F5-JC2125-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-12-28 | 2023-06-01 | 2023-08-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8
22DSCS00211--LEDDS22B710--4 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-一出二激光模切机-14台 | 22DSCS00211 | 激光切产品线 | JSLEDDS22B710 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 154.9937 | 0 | 0 | LS601-22090049 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | LS603-22120018 |  |  |  | LEDDS22B710 | F5-JC2125-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-12-28 | 2023-06-01 | 2023-08-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8
22DSCS00211--LEDDS22B711--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-一出二激光模切机-14台 | 22DSCS00211 | 激光切产品线 | JSLEDDS22B711 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 154.9937 | 0 | 0 | LS601-22090050 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | LS603-22120019 |  |  |  | LEDDS22B711 | F5-JC2126-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-12-27 | 2023-06-01 | 2023-08-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8
22DSCS00211--LEDDS22B711--2 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-一出二激光模切机-14台 | 22DSCS00211 | 激光切产品线 | JSLEDDS22B711 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 154.9937 | 0 | 0 | LS601-22090051 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | LS603-22120020 |  |  |  | LEDDS22B711 | F5-JC2126-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-12-27 | 2023-06-01 | 2023-08-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8
22DSCS00211--LEDDS22B711--3 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-一出二激光模切机-14台 | 22DSCS00211 | 激光切产品线 | JSLEDDS22B711 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 154.9937 | 0 | 0 | LS601-22090052 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | LS603-22120021 |  |  |  | LEDDS22B711 | F5-JC2126-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-12-28 | 2023-06-01 | 2023-08-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8
22DSCS00211--LEDDS22B712--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-一出二激光模切机-14台 | 22DSCS00211 | 激光切产品线 | JSLEDDS22B712 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 154.9937 | 0 | 0 | LS601-22090053 | 2022-12-10 | 2022-12-10 | LS603-22120022 |  |  |  | LEDDS22B712 | F5-JC2127-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-12-10 | 2023-06-01 | 2023-08-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8
22DSCS00211--LEDDS22B712--2 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-一出二激光模切机-14台 | 22DSCS00211 | 激光切产品线 | JSLEDDS22B712 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 154.9937 | 0 | 0 | LS601-22090054 | 2022-12-11 | 2022-12-11 | LS603-22120023 |  |  |  | LEDDS22B712 | F5-JC2127-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-12-11 | 2023-06-01 | 2023-08-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8
22DSCS00211--LEDDS22B712--3 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-一出二激光模切机-14台 | 22DSCS00211 | 激光切产品线 | JSLEDDS22B712 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 154.9937 | 0 | 0 | LS601-22090055 | 2022-12-11 | 2022-12-11 | LS603-22120024 |  |  |  | LEDDS22B712 | F5-JC2127-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-12-11 | 2023-06-01 | 2023-08-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8
22DSCS00211--LEDDS22B713--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-一出二激光模切机-14台 | 22DSCS00211 | 激光切产品线 | JSLEDDS22B713 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 154.9937 | 0 | 0 | LS601-22090056 | 2022-12-10 | 2022-12-10 | LS603-22120025 |  |  |  | LEDDS22B713 | F5-JC2128-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-12-10 | 2023-06-01 | 2023-08-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8
22DSCS00211--LEDDS22B713--2 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-一出二激光模切机-14台 | 22DSCS00211 | 激光切产品线 | JSLEDDS22B713 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 154.9937 | 0 | 0 | LS601-22090057 | 2022-12-11 | 2022-12-11 | LS603-22120026 |  |  |  | LEDDS22B713 | F5-JC2128-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-12-11 | 2023-06-01 | 2023-08-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8
22DSCS00211--LEDDS22B713--3 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-一出二激光模切机-14台 | 22DSCS00211 | 激光切产品线 | JSLEDDS22B713 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 154.9937 | 0 | 0 | LS601-22090058 | 2022-12-11 | 2022-12-11 | LS603-22120027 |  |  |  | LEDDS22B713 | F5-JC2128-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-12-11 | 2023-06-01 | 2023-08-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8
22DSCS00211--LEDDS22B713--4 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-一出二激光模切机-14台 | 22DSCS00211 | 激光切产品线 | JSLEDDS22B713 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 154.9937 | 0 | 0 | LS601-22090059 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | LS603-22120028 |  |  |  | LEDDS22B713 | F5-JC2128-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-12-28 | 2023-06-01 | 2023-08-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8
22FCSH00518--LEDFC22CA21--1 | 设备类 | 富士康 | 2022-FC-上海-模组pack小试线 | 22FCSH00518 | 模组pack产品线 | JSLEDFC22CA21 | pack线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2560 | 0 | 0 | LS601-22110028 |  | 2023-02-15 | LS603-23020024 |  |  |  | LEDFC22CA21 | F5-LPXX03-01A |  | 模组pack产品线 | 其他 | 海外 | [5 empty] | 2023-02-15 | 2023-06-30 | 2023-12-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  | Q2 | Q4 |  | 6 | 12
21GFXY00045--LEDGF21B197--1 | 设备类 | 赣锋 | 2021-GF-新余-二期M2方形铝壳模切机-8台 | 21GFXY00045 | 激光切产品线 | JSLEDGF21B197 | 激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 194.6903 | 0 | 0 | LS602-21110001 | 2021-11-02 | 2021-10-09 |  |  |  |  | LEDGF21B197 | F5-XJC248-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [5 empty] | 2021-10-09 | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 1、设备部分钣金件因吊装变形，客户提出重制-待商务确认 2、激光器损坏（16个激光器已损坏13个）-----现场有备机 11/21激光器再次报警损坏 已使用备品激光器进行替换 3、急停掉使能 PLC工程师2/15到达现场，已解决 4、我司设备需与CCD同步验收（大恒-甲方直采）-纸版验收流程已发起，当前状态ME经理 5、甲方的客户提出，极耳间距不良、模切收卷对齐不合格，存在重大验收风险 4/15 | 生产状态：根据客户需求生产 1、由于风速及客户来料问题，导致近期频繁出现激光切不断----目前状态来料稳定可提速至60m/min 激光工艺、机械设计人员11/22抵达新余支援，经排查锁定问题点，已给出解决方案；现场验证中（激光参数更改后效果不明显，客户mark孔工艺暂未调整） 客户自行购买15kw除尘机1台验证，12/29到货 除尘机已安装-生产反馈，稳定了很多11-2机 资深调试工程师阮工抵达现场调风速，进行中 客户同意发起验收流程-纸版流程已完成-待发起OA流程 由于收卷不齐问题的暴露，验收流程停滞 4/15 客户有意横展15KW除尘机，拟定普华（甲方直采） 与客户PE经理协商，极耳间距不达标、收卷对齐度不良，均可请示赣锋领导，是都可以放行。当前状态待PE经理签批（不满足协议要求项，均有体现） | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 6
21GFXY00045--LEDGF21B197--2 | 设备类 | 赣锋 | 2021-GF-新余-二期M2方形铝壳模切机-8台 | 21GFXY00045 | 激光切产品线 | JSLEDGF21B197 | 激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 194.6903 | 0 | 0 | LS602-21110001 | 2021-11-02 | 2021-10-09 |  |  |  |  | LEDGF21B197 | F5-XJC248-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [5 empty] | 2021-10-09 | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 1、设备部分钣金件因吊装变形，客户提出重制-待商务确认 2、激光器损坏（16个激光器已损坏13个）-----现场有备机 11/21激光器再次报警损坏 已使用备品激光器进行替换 3、急停掉使能 PLC工程师2/15到达现场，已解决 4、我司设备需与CCD同步验收（大恒-甲方直采）-纸版验收流程已发起，当前状态ME经理 5、甲方的客户提出，极耳间距不良、模切收卷对齐不合格，存在重大验收风险 4/15 | 生产状态：根据客户需求生产 1、由于风速及客户来料问题，导致近期频繁出现激光切不断----目前状态来料稳定可提速至60m/min 激光工艺、机械设计人员11/22抵达新余支援，经排查锁定问题点，已给出解决方案；现场验证中（激光参数更改后效果不明显，客户mark孔工艺暂未调整） 客户自行购买15kw除尘机1台验证，12/29到货 除尘机已安装-生产反馈，稳定了很多11-2机 资深调试工程师阮工抵达现场调风速，进行中 客户同意发起验收流程-纸版流程已完成-待发起OA流程 由于收卷不齐问题的暴露，验收流程停滞 4/15 客户有意横展15KW除尘机，拟定普华（甲方直采） 与客户PE经理协商，极耳间距不达标、收卷对齐度不良，均可请示赣锋领导，是都可以放行。当前状态待PE经理签批（不满足协议要求项，均有体现） | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 6
21GFXY00045--LEDGF21B197--3 | 设备类 | 赣锋 | 2021-GF-新余-二期M2方形铝壳模切机-8台 | 21GFXY00045 | 激光切产品线 | JSLEDGF21B197 | 激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 194.6903 | 0 | 0 | LS602-21110001 | 2021-11-02 | 2021-10-09 |  |  |  |  | LEDGF21B197 | F5-XJC248-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [5 empty] | 2021-10-09 | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 1、设备部分钣金件因吊装变形，客户提出重制-待商务确认 2、激光器损坏（16个激光器已损坏13个）-----现场有备机 11/21激光器再次报警损坏 已使用备品激光器进行替换 3、急停掉使能 PLC工程师2/15到达现场，已解决 4、我司设备需与CCD同步验收（大恒-甲方直采）-纸版验收流程已发起，当前状态ME经理 5、甲方的客户提出，极耳间距不良、模切收卷对齐不合格，存在重大验收风险 4/15 | 生产状态：根据客户需求生产 1、由于风速及客户来料问题，导致近期频繁出现激光切不断----目前状态来料稳定可提速至60m/min 激光工艺、机械设计人员11/22抵达新余支援，经排查锁定问题点，已给出解决方案；现场验证中（激光参数更改后效果不明显，客户mark孔工艺暂未调整） 客户自行购买15kw除尘机1台验证，12/29到货 除尘机已安装-生产反馈，稳定了很多11-2机 资深调试工程师阮工抵达现场调风速，进行中 客户同意发起验收流程-纸版流程已完成-待发起OA流程 由于收卷不齐问题的暴露，验收流程停滞 4/15 客户有意横展15KW除尘机，拟定普华（甲方直采） 与客户PE经理协商，极耳间距不达标、收卷对齐度不良，均可请示赣锋领导，是都可以放行。当前状态待PE经理签批（不满足协议要求项，均有体现） | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 6
21GFXY00045--LEDGF21B197--4 | 设备类 | 赣锋 | 2021-GF-新余-二期M2方形铝壳模切机-8台 | 21GFXY00045 | 激光切产品线 | JSLEDGF21B197 | 激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 194.6903 | 0 | 0 | LS602-21110001 | 2021-11-02 | 2021-10-09 |  |  |  |  | LEDGF21B197 | F5-XJC248-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [5 empty] | 2021-10-09 | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 1、设备部分钣金件因吊装变形，客户提出重制-待商务确认 2、激光器损坏（16个激光器已损坏13个）-----现场有备机 11/21激光器再次报警损坏 已使用备品激光器进行替换 3、急停掉使能 PLC工程师2/15到达现场，已解决 4、我司设备需与CCD同步验收（大恒-甲方直采）-纸版验收流程已发起，当前状态ME经理 5、甲方的客户提出，极耳间距不良、模切收卷对齐不合格，存在重大验收风险 4/15 | 生产状态：根据客户需求生产 1、由于风速及客户来料问题，导致近期频繁出现激光切不断----目前状态来料稳定可提速至60m/min 激光工艺、机械设计人员11/22抵达新余支援，经排查锁定问题点，已给出解决方案；现场验证中（激光参数更改后效果不明显，客户mark孔工艺暂未调整） 客户自行购买15kw除尘机1台验证，12/29到货 除尘机已安装-生产反馈，稳定了很多11-2机 资深调试工程师阮工抵达现场调风速，进行中 客户同意发起验收流程-纸版流程已完成-待发起OA流程 由于收卷不齐问题的暴露，验收流程停滞 4/15 客户有意横展15KW除尘机，拟定普华（甲方直采） 与客户PE经理协商，极耳间距不达标、收卷对齐度不良，均可请示赣锋领导，是都可以放行。当前状态待PE经理签批（不满足协议要求项，均有体现） | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 6
21GFXY00045--LEDGF21B197--5 | 设备类 | 赣锋 | 2021-GF-新余-二期M2方形铝壳模切机-8台 | 21GFXY00045 | 激光切产品线 | JSLEDGF21B197 | 激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 194.6903 | 0 | 0 | LS602-21110001 | 2021-11-02 | 2021-10-09 |  |  |  |  | LEDGF21B197 | F5-XJC248-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [5 empty] | 2021-10-09 | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 1、设备部分钣金件因吊装变形，客户提出重制-待商务确认 2、激光器损坏（16个激光器已损坏13个）-----现场有备机 11/21激光器再次报警损坏 已使用备品激光器进行替换 3、急停掉使能 PLC工程师2/15到达现场，已解决 4、我司设备需与CCD同步验收（大恒-甲方直采）-纸版验收流程已发起，当前状态ME经理 5、甲方的客户提出，极耳间距不良、模切收卷对齐不合格，存在重大验收风险 4/15 | 生产状态：根据客户需求生产 1、由于风速及客户来料问题，导致近期频繁出现激光切不断----目前状态来料稳定可提速至60m/min 激光工艺、机械设计人员11/22抵达新余支援，经排查锁定问题点，已给出解决方案；现场验证中（激光参数更改后效果不明显，客户mark孔工艺暂未调整） 客户自行购买15kw除尘机1台验证，12/29到货 除尘机已安装-生产反馈，稳定了很多11-2机 资深调试工程师阮工抵达现场调风速，进行中 客户同意发起验收流程-纸版流程已完成-待发起OA流程 由于收卷不齐问题的暴露，验收流程停滞 4/15 客户有意横展15KW除尘机，拟定普华（甲方直采） 与客户PE经理协商，极耳间距不达标、收卷对齐度不良，均可请示赣锋领导，是都可以放行。当前状态待PE经理签批（不满足协议要求项，均有体现） | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 6
21GFXY00045--LEDGF21B197--6 | 设备类 | 赣锋 | 2021-GF-新余-二期M2方形铝壳模切机-8台 | 21GFXY00045 | 激光切产品线 | JSLEDGF21B197 | 激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 194.6903 | 0 | 0 | LS602-21110001 | 2021-11-02 | 2021-10-09 |  |  |  |  | LEDGF21B197 | F5-XJC248-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [5 empty] | 2021-10-09 | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 1、设备部分钣金件因吊装变形，客户提出重制-待商务确认 2、激光器损坏（16个激光器已损坏13个）-----现场有备机 11/21激光器再次报警损坏 已使用备品激光器进行替换 3、急停掉使能 PLC工程师2/15到达现场，已解决 4、我司设备需与CCD同步验收（大恒-甲方直采）-纸版验收流程已发起，当前状态ME经理 5、甲方的客户提出，极耳间距不良、模切收卷对齐不合格，存在重大验收风险 4/15 | 生产状态：根据客户需求生产 1、由于风速及客户来料问题，导致近期频繁出现激光切不断----目前状态来料稳定可提速至60m/min 激光工艺、机械设计人员11/22抵达新余支援，经排查锁定问题点，已给出解决方案；现场验证中（激光参数更改后效果不明显，客户mark孔工艺暂未调整） 客户自行购买15kw除尘机1台验证，12/29到货 除尘机已安装-生产反馈，稳定了很多11-2机 资深调试工程师阮工抵达现场调风速，进行中 客户同意发起验收流程-纸版流程已完成-待发起OA流程 由于收卷不齐问题的暴露，验收流程停滞 4/15 客户有意横展15KW除尘机，拟定普华（甲方直采） 与客户PE经理协商，极耳间距不达标、收卷对齐度不良，均可请示赣锋领导，是都可以放行。当前状态待PE经理签批（不满足协议要求项，均有体现） | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 6
21GFXY00045--LEDGF21B197--7 | 设备类 | 赣锋 | 2021-GF-新余-二期M2方形铝壳模切机-8台 | 21GFXY00045 | 激光切产品线 | JSLEDGF21B197 | 激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 194.6903 | 0 | 0 | LS602-21110001 | 2021-11-02 | 2021-10-09 |  |  |  |  | LEDGF21B197 | F5-XJC248-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [5 empty] | 2021-10-09 | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 1、设备部分钣金件因吊装变形，客户提出重制-待商务确认 2、激光器损坏（16个激光器已损坏13个）-----现场有备机 11/21激光器再次报警损坏 已使用备品激光器进行替换 3、急停掉使能 PLC工程师2/15到达现场，已解决 4、我司设备需与CCD同步验收（大恒-甲方直采）-纸版验收流程已发起，当前状态ME经理 5、甲方的客户提出，极耳间距不良、模切收卷对齐不合格，存在重大验收风险 4/15 | 生产状态：根据客户需求生产 1、由于风速及客户来料问题，导致近期频繁出现激光切不断----目前状态来料稳定可提速至60m/min 激光工艺、机械设计人员11/22抵达新余支援，经排查锁定问题点，已给出解决方案；现场验证中（激光参数更改后效果不明显，客户mark孔工艺暂未调整） 客户自行购买15kw除尘机1台验证，12/29到货 除尘机已安装-生产反馈，稳定了很多11-2机 资深调试工程师阮工抵达现场调风速，进行中 客户同意发起验收流程-纸版流程已完成-待发起OA流程 由于收卷不齐问题的暴露，验收流程停滞 4/15 客户有意横展15KW除尘机，拟定普华（甲方直采） 与客户PE经理协商，极耳间距不达标、收卷对齐度不良，均可请示赣锋领导，是都可以放行。当前状态待PE经理签批（不满足协议要求项，均有体现） | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 6
21GFXY00045--LEDGF21B197--8 | 设备类 | 赣锋 | 2021-GF-新余-二期M2方形铝壳模切机-8台 | 21GFXY00045 | 激光切产品线 | JSLEDGF21B197 | 激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 194.6903 | 0 | 0 | LS602-21110001 | 2021-11-02 | 2021-10-09 |  |  |  |  | LEDGF21B197 | F5-XJC248-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [5 empty] | 2021-10-09 | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 1、设备部分钣金件因吊装变形，客户提出重制-待商务确认 2、激光器损坏（16个激光器已损坏13个）-----现场有备机 11/21激光器再次报警损坏 已使用备品激光器进行替换 3、急停掉使能 PLC工程师2/15到达现场，已解决 4、我司设备需与CCD同步验收（大恒-甲方直采）-纸版验收流程已发起，当前状态ME经理 5、甲方的客户提出，极耳间距不良、模切收卷对齐不合格，存在重大验收风险 4/15 | 生产状态：根据客户需求生产 1、由于风速及客户来料问题，导致近期频繁出现激光切不断----目前状态来料稳定可提速至60m/min 激光工艺、机械设计人员11/22抵达新余支援，经排查锁定问题点，已给出解决方案；现场验证中（激光参数更改后效果不明显，客户mark孔工艺暂未调整） 客户自行购买15kw除尘机1台验证，12/29到货 除尘机已安装-生产反馈，稳定了很多11-2机 资深调试工程师阮工抵达现场调风速，进行中 客户同意发起验收流程-纸版流程已完成-待发起OA流程 由于收卷不齐问题的暴露，验收流程停滞 4/15 客户有意横展15KW除尘机，拟定普华（甲方直采） 与客户PE经理协商，极耳间距不达标、收卷对齐度不良，均可请示赣锋领导，是都可以放行。当前状态待PE经理签批（不满足协议要求项，均有体现） | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 6
21GFXY00046--LEDGF21B284--1 | 设备类 | 赣锋 | 2021-GF-新余-模切机-8台 | 21GFXY00046 | 激光切产品线 | JSLEDGF21B284 | 极片激光成型分条一体机（负极机/正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 194.6903 | 0 | 0 | LS601-21100017 | 2022-01-20 | 2022-01-05 | LS603-22010027 |  |  |  | LEDGF21B284 | F5-XJC255-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-05 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1、激光器风险同步排查（暂未发生损坏） 12/7 激光器报警损坏 （现场已无备用激光器） 2、由于风速及客户来料问题，导致近期频繁出现激光切不断----目前状态来料稳定可提速至60m/min （影响验收发起关键项） 3、急停掉使能 PLC工程师2/15到达现场，已经解决 4、甲方的客户提出，模切收卷对齐不合格，存在重大验收风险 4/15 与客户PE经理协商，极耳间距不达标、收卷对齐度不良，均可请示赣锋领导，是都可以放行。 | 生产状态：根据客户需求生产 1、由于风速及客户来料问题，导致近期频繁出现激光切不断----目前状态来料稳定可提速至60m/min 激光工艺、机械设计人员11/22抵达新余支援，经排查锁定问题点，已给出解决方案；现场验证中（激光参数更改后效果不明显，客户mark孔工艺暂未调整） 客户自行购买15kw除尘机1台验证，12/29到货 除尘机已安装-生产反馈，稳定了很多11-2机 资深调试工程师阮工抵达现场调风速，进行中 客户未同意发起验收（目标：4月份完成验收） 客户有意横展15KW除尘机，拟定普华（甲方直采） | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6
21GFXY00046--LEDGF21B284--2 | 设备类 | 赣锋 | 2021-GF-新余-模切机-8台 | 21GFXY00046 | 激光切产品线 | JSLEDGF21B284 | 极片激光成型分条一体机（负极机/正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 194.6903 | 0 | 0 | LS601-21100018 | 2022-01-20 | 2022-01-05 | LS603-22010028 |  |  |  | LEDGF21B284 | F5-XJC255-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-05 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1、激光器风险同步排查（暂未发生损坏） 12/7 激光器报警损坏 （现场已无备用激光器） 2、由于风速及客户来料问题，导致近期频繁出现激光切不断----目前状态来料稳定可提速至60m/min （影响验收发起关键项） 3、急停掉使能 PLC工程师2/15到达现场，已经解决 4、甲方的客户提出，模切收卷对齐不合格，存在重大验收风险 4/15 与客户PE经理协商，极耳间距不达标、收卷对齐度不良，均可请示赣锋领导，是都可以放行。 | 生产状态：根据客户需求生产 1、由于风速及客户来料问题，导致近期频繁出现激光切不断----目前状态来料稳定可提速至60m/min 激光工艺、机械设计人员11/22抵达新余支援，经排查锁定问题点，已给出解决方案；现场验证中（激光参数更改后效果不明显，客户mark孔工艺暂未调整） 客户自行购买15kw除尘机1台验证，12/29到货 除尘机已安装-生产反馈，稳定了很多11-2机 资深调试工程师阮工抵达现场调风速，进行中 客户未同意发起验收（目标：4月份完成验收） 客户有意横展15KW除尘机，拟定普华（甲方直采） | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6
21GFXY00046--LEDGF21B285--1 | 设备类 | 赣锋 | 2021-GF-新余-模切机-8台 | 21GFXY00046 | 激光切产品线 | JSLEDGF21B285 | 极片激光成型分条一体机（负极机/反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 194.6903 | 0 | 0 | LS601-21100019 | 2022-01-20 | 2022-01-06 | LS603-22010029 |  |  |  | LEDGF21B285 | F5-XJC256-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-06 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1、激光器风险同步排查（暂未发生损坏） 12/7 激光器报警损坏 （现场已无备用激光器） 2、由于风速及客户来料问题，导致近期频繁出现激光切不断----目前状态来料稳定可提速至60m/min （影响验收发起关键项） 3、急停掉使能 PLC工程师2/15到达现场，已经解决 4、甲方的客户提出，模切收卷对齐不合格，存在重大验收风险 4/15 与客户PE经理协商，极耳间距不达标、收卷对齐度不良，均可请示赣锋领导，是都可以放行。 | 生产状态：根据客户需求生产 1、由于风速及客户来料问题，导致近期频繁出现激光切不断----目前状态来料稳定可提速至60m/min 激光工艺、机械设计人员11/22抵达新余支援，经排查锁定问题点，已给出解决方案；现场验证中（激光参数更改后效果不明显，客户mark孔工艺暂未调整） 客户自行购买15kw除尘机1台验证，12/29到货 除尘机已安装-生产反馈，稳定了很多11-2机 资深调试工程师阮工抵达现场调风速，进行中 客户未同意发起验收（目标：4月份完成验收） 客户有意横展15KW除尘机，拟定普华（甲方直采） | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6
21GFXY00046--LEDGF21B285--2 | 设备类 | 赣锋 | 2021-GF-新余-模切机-8台 | 21GFXY00046 | 激光切产品线 | JSLEDGF21B285 | 极片激光成型分条一体机（负极机/反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 194.6903 | 0 | 0 | LS601-21100020 | 2022-01-20 | 2022-01-06 | LS603-22010030 |  |  |  | LEDGF21B285 | F5-XJC256-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-06 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1、激光器风险同步排查（暂未发生损坏） 12/7 激光器报警损坏 （现场已无备用激光器） 2、由于风速及客户来料问题，导致近期频繁出现激光切不断----目前状态来料稳定可提速至60m/min （影响验收发起关键项） 3、急停掉使能 PLC工程师2/15到达现场，已经解决 4、甲方的客户提出，模切收卷对齐不合格，存在重大验收风险 4/15 与客户PE经理协商，极耳间距不达标、收卷对齐度不良，均可请示赣锋领导，是都可以放行。 | 生产状态：根据客户需求生产 1、由于风速及客户来料问题，导致近期频繁出现激光切不断----目前状态来料稳定可提速至60m/min 激光工艺、机械设计人员11/22抵达新余支援，经排查锁定问题点，已给出解决方案；现场验证中（激光参数更改后效果不明显，客户mark孔工艺暂未调整） 客户自行购买15kw除尘机1台验证，12/29到货 除尘机已安装-生产反馈，稳定了很多11-2机 资深调试工程师阮工抵达现场调风速，进行中 客户未同意发起验收（目标：4月份完成验收） 客户有意横展15KW除尘机，拟定普华（甲方直采） | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6
21GFXY00046--LEDGF21B286--1 | 设备类 | 赣锋 | 2021-GF-新余-模切机-8台 | 21GFXY00046 | 激光切产品线 | JSLEDGF21B286 | 极片激光成型分条一体机（正极/正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 194.6903 | 0 | 0 | LS601-21100021 | 2022-01-20 | 2021-12-24 | LS603-22010031 |  |  |  | LEDGF21B286 | F5-XJC257-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [5 empty] | 2021-12-24 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1、激光器风险同步排查（暂未发生损坏） 12/7 激光器报警损坏 （现场已无备用激光器） 2、由于风速及客户来料问题，导致近期频繁出现激光切不断----目前状态来料稳定可提速至60m/min （影响验收发起关键项） 3、急停掉使能 PLC工程师2/15到达现场，已经解决 4、甲方的客户提出，模切收卷对齐不合格，存在重大验收风险 4/15 与客户PE经理协商，极耳间距不达标、收卷对齐度不良，均可请示赣锋领导，是都可以放行。 | 生产状态：根据客户需求生产 1、由于风速及客户来料问题，导致近期频繁出现激光切不断----目前状态来料稳定可提速至60m/min 激光工艺、机械设计人员11/22抵达新余支援，经排查锁定问题点，已给出解决方案；现场验证中（激光参数更改后效果不明显，客户mark孔工艺暂未调整） 客户自行购买15kw除尘机1台验证，12/29到货 除尘机已安装-生产反馈，稳定了很多11-2机 资深调试工程师阮工抵达现场调风速，进行中 客户未同意发起验收（目标：4月份完成验收） 客户有意横展15KW除尘机，拟定普华（甲方直采） | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q1 | Q4 |  | 1 | 12 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6
21GFXY00046--LEDGF21B286--2 | 设备类 | 赣锋 | 2021-GF-新余-模切机-8台 | 21GFXY00046 | 激光切产品线 | JSLEDGF21B286 | 极片激光成型分条一体机（正极/正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 194.6903 | 0 | 0 | LS601-21100022 | 2022-01-20 | 2021-12-24 | LS603-22010032 |  |  |  | LEDGF21B286 | F5-XJC257-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [5 empty] | 2021-12-24 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1、激光器风险同步排查（暂未发生损坏） 12/7 激光器报警损坏 （现场已无备用激光器） 2、由于风速及客户来料问题，导致近期频繁出现激光切不断----目前状态来料稳定可提速至60m/min （影响验收发起关键项） 3、急停掉使能 PLC工程师2/15到达现场，已经解决 4、甲方的客户提出，模切收卷对齐不合格，存在重大验收风险 4/15 与客户PE经理协商，极耳间距不达标、收卷对齐度不良，均可请示赣锋领导，是都可以放行。 | 生产状态：根据客户需求生产 1、由于风速及客户来料问题，导致近期频繁出现激光切不断----目前状态来料稳定可提速至60m/min 激光工艺、机械设计人员11/22抵达新余支援，经排查锁定问题点，已给出解决方案；现场验证中（激光参数更改后效果不明显，客户mark孔工艺暂未调整） 客户自行购买15kw除尘机1台验证，12/29到货 除尘机已安装-生产反馈，稳定了很多11-2机 资深调试工程师阮工抵达现场调风速，进行中 客户未同意发起验收（目标：4月份完成验收） 客户有意横展15KW除尘机，拟定普华（甲方直采） | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q1 | Q4 |  | 1 | 12 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6
21GFXY00046--LEDGF21B287--1 | 设备类 | 赣锋 | 2021-GF-新余-模切机-8台 | 21GFXY00046 | 激光切产品线 | JSLEDGF21B287 | 极片激光成型分条一体机（正极/反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 194.6903 | 0 | 0 | LS601-21100023 | 2022-01-20 | 2021-12-24 | LS603-22010033 |  |  |  | LEDGF21B287 | F5-XJC258-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [5 empty] | 2021-12-24 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1、激光器风险同步排查（暂未发生损坏） 12/7 激光器报警损坏 （现场已无备用激光器） 2、由于风速及客户来料问题，导致近期频繁出现激光切不断----目前状态来料稳定可提速至60m/min （影响验收发起关键项） 3、急停掉使能 PLC工程师2/15到达现场，已经解决 4、甲方的客户提出，模切收卷对齐不合格，存在重大验收风险 4/15 与客户PE经理协商，极耳间距不达标、收卷对齐度不良，均可请示赣锋领导，是都可以放行。 | 生产状态：根据客户需求生产 1、由于风速及客户来料问题，导致近期频繁出现激光切不断----目前状态来料稳定可提速至60m/min 激光工艺、机械设计人员11/22抵达新余支援，经排查锁定问题点，已给出解决方案；现场验证中（激光参数更改后效果不明显，客户mark孔工艺暂未调整） 客户自行购买15kw除尘机1台验证，12/29到货 除尘机已安装-生产反馈，稳定了很多11-2机 资深调试工程师阮工抵达现场调风速，进行中 客户未同意发起验收（目标：4月份完成验收） 客户有意横展15KW除尘机，拟定普华（甲方直采） | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q1 | Q4 |  | 1 | 12 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6
21GFXY00046--LEDGF21B287--2 | 设备类 | 赣锋 | 2021-GF-新余-模切机-8台 | 21GFXY00046 | 激光切产品线 | JSLEDGF21B287 | 极片激光成型分条一体机（正极/反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 194.6903 | 0 | 0 | LS601-21100024 | 2022-01-20 | 2021-12-24 | LS603-22010034 |  |  |  | LEDGF21B287 | F5-XJC258-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [5 empty] | 2021-12-24 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1、激光器风险同步排查（暂未发生损坏） 12/7 激光器报警损坏 （现场已无备用激光器） 2、由于风速及客户来料问题，导致近期频繁出现激光切不断----目前状态来料稳定可提速至60m/min （影响验收发起关键项） 3、急停掉使能 PLC工程师2/15到达现场，已经解决 4、甲方的客户提出，模切收卷对齐不合格，存在重大验收风险 4/15 与客户PE经理协商，极耳间距不达标、收卷对齐度不良，均可请示赣锋领导，是都可以放行。 | 生产状态：根据客户需求生产 1、由于风速及客户来料问题，导致近期频繁出现激光切不断----目前状态来料稳定可提速至60m/min 激光工艺、机械设计人员11/22抵达新余支援，经排查锁定问题点，已给出解决方案；现场验证中（激光参数更改后效果不明显，客户mark孔工艺暂未调整） 客户自行购买15kw除尘机1台验证，12/29到货 除尘机已安装-生产反馈，稳定了很多11-2机 资深调试工程师阮工抵达现场调风速，进行中 客户未同意发起验收（目标：4月份完成验收） 客户有意横展15KW除尘机，拟定普华（甲方直采） | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q1 | Q4 |  | 1 | 12 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6
22GFXYM4367--LEDGF22AA77--1 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-装配线 | 22GFXYM4367 | 大装配线 | JMLEDGF22AA77 | 热压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 471.6814 | 0 | 0 | LJ601-22110091 | 2023-02-12 | 2023-02-12 | LJ603-23020056 |  |  |  | LEDGF22AA77 | F5-XZA316-01A |  |  | 赣锋 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-12 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 高压测试阻值过高(显示9999)，比例超4%（两个工位加绝缘测试线，跑料验证效果） 甲方提出增加上料端扫码及极耳对齐不良NG外排拉带（方案已出，核价已给到业务）具体实施可能要跟换型一起做。 热压压板温度补偿设置过大（已验证一个工位，测试结果有效，需电气下单高柔屏蔽热电偶专用线） | 爬产提速中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10
22GFXYM4367--LEDGF22AA78--1 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-装配线 | 22GFXYM4367 | 大装配线 | JMLEDGF22AA78 | 热压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 471.6814 | 0 | 0 | LJ601-22110092 | 2023-03-04 | 2023-03-04 | LJ603-23030018 |  |  |  | LEDGF22AA78 | F5-XZA317-01A |  |  | 赣锋 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-04 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 因17线前端不投料，现从16线截取100个料用于调试及优化工艺 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10
22GFXYM4367--LEDGF22AA79--1 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-装配线 | 22GFXYM4367 | 大装配线 | JMLEDGF22AA79 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 236.2832 | 0 | 0 | LJ601-22110112 | 2023-02-05 | 2023-02-04 | LJ603-23020021 |  |  |  | LEDGF22AA79 | F5-XHB329-01A |  |  | 赣锋 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-04 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 1保护片及连接片真空报警多 （设计弹夹上料SOP，保证上料不歪斜；程序优化，待观察 ） 2超声焊焊印贴胶不良（继续跑料验证） 3连接片放入夹具时未放到到位就下压导致连接片变形（已关闭） 4保护片粘片，导致焊机高度报警（现已增加测厚传感器，减小吸盘压力，现在持续观察中） | 爬产提速中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10
22GFXYM4367--LEDGF22AA79--2 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-装配线 | 22GFXYM4367 | 大装配线 | JMLEDGF22AA79 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 236.2832 | 0 | 0 | LJ601-22110113 | 2023-02-05 | 2023-02-04 | LJ603-23020022 |  |  |  | LEDGF22AA79 | F5-XHB329-01A |  |  | 赣锋 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-04 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 1保护片及连接片真空报警多 （设计弹夹上料SOP，保证上料不歪斜；程序优化，待观察 ） 2超声焊焊印贴胶不良（继续跑料验证） 3连接片放入夹具时未放到到位就下压导致连接片变形（已关闭） 4保护片粘片，导致焊机高度报警（现已增加测厚传感器，减小吸盘压力，现在持续观察中） | 爬产提速中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10
22GFXYM4367--LEDGF22AA80--1 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-装配线 | 22GFXYM4367 | 大装配线 | JMLEDGF22AA80 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 236.2832 | 0 | 0 | LJ601-22110110 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | LJ603-23030002 |  |  |  | LEDGF22AA80 | F5-XHB330-01A |  |  | 赣锋 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-01 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 因17线前端不投料，现从16线截取100个料用于调试及优化工艺 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10
22GFXYM4367--LEDGF22AA80--2 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-装配线 | 22GFXYM4367 | 大装配线 | JMLEDGF22AA80 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 236.2832 | 0 | 0 | LJ601-22110116 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | LJ603-23030003 |  |  |  | LEDGF22AA80 | F5-XHB330-01A |  |  | 赣锋 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-01 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 因17线前端不投料，现从16线截取100个料用于调试及优化工艺 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10
22GFXYM4367--LEDGF22AA81--1 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-装配线 | 22GFXYM4367 | 大装配线 | JMLEDGF22AA81 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 423.0088 | 0 | 0 | LJ601-22120001 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | LJ603-23020017 |  |  |  | LEDGF22AA81 | F5-XHC336-01A |  |  | 赣锋 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-03 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 电芯连接片与顶盖对中度精度达不到±0.5MM； | 爬产提速中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10
22GFXYM4367--LEDGF22AA82--1 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-装配线 | 22GFXYM4367 | 大装配线 | JMLEDGF22AA82 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 423.0088 | 0 | 0 | LJ601-22120002 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | LJ603-23020115 |  |  |  | LEDGF22AA82 | F5-XHC337-01A |  |  | 赣锋 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-28 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 因17线前端不投料，现从16线截取100个料用于调试及优化工艺 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10
22GFXYM4367--LEDGF22AA83--1 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-装配线 | 22GFXYM4367 | 大装配线 | JMLEDGF22AA83 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 89.3805 | 0 | 0 | LJ601-22110144 | 2023-02-02 | 2023-02-02 | LJ603-23020014 |  |  |  | LEDGF22AA83 | F5-XZD337-01A |  |  | 赣锋 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-02 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 爬产提速中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10
22GFXYM4367--LEDGF22AA83--2 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-装配线 | 22GFXYM4367 | 大装配线 | JMLEDGF22AA83 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 89.3805 | 0 | 0 | LJ601-22110145 | 2023-02-02 | 2023-02-02 | LJ603-23020015 |  |  |  | LEDGF22AA83 | F5-XZD337-01A |  |  | 赣锋 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-02 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 爬产提速中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10
22GFXYM4367--LEDGF22AA84--1 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-装配线 | 22GFXYM4367 | 大装配线 | JMLEDGF22AA84 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 89.3805 | 0 | 0 | LJ601-22110146 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | LJ603-23020113 |  |  |  | LEDGF22AA84 | F5-XZD338-01A |  |  | 赣锋 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-27 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 因17线前端不投料，现从16线截取100个料用于调试及优化工艺 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10
22GFXYM4367--LEDGF22AA84--2 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-装配线 | 22GFXYM4367 | 大装配线 | JMLEDGF22AA84 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 89.3805 | 0 | 0 | LJ601-22110147 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | LJ603-23020114 |  |  |  | LEDGF22AA84 | F5-XZD338-01A |  |  | 赣锋 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-27 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 因17线前端不投料，现从16线截取100个料用于调试及优化工艺 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10
22GFXYM4367--LEDGF22AA85--1 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-装配线 | 22GFXYM4367 | 大装配线 | JMLEDGF22AA85 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 260.177 | 0 | 0 | LJ601-22120003 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | LJ603-23020009 |  |  |  | LEDGF22AA85 | F5-XZE337-01A |  |  | 赣锋 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-01 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | NG拉带不合适，取NG料的时候会存在安全隐患(NG拉带加长包含升降机改造和门板更换，客户同意奥博给出的方案） | 爬产提速中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10
22GFXYM4367--LEDGF22AA86--1 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-装配线 | 22GFXYM4367 | 大装配线 | JMLEDGF22AA86 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 260.177 | 0 | 0 | LJ601-22120004 | 2023-02-26 | 2023-02-26 | LJ603-23020102 |  |  |  | LEDGF22AA86 | F5-XZE338-01A |  |  | 赣锋 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-26 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 因17线前端不投料，现从16线截取100个料用于调试及优化工艺 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10
22GFXYM4367--LEDGF22AA87--1 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-装配线 | 22GFXYM4367 | 大装配线 | JMLEDGF22AA87 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 313.2743 | 0 | 0 | LJ601-22120005 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | LJ603-23020010 |  |  |  | LEDGF22AA87 | F5-XHD345-01A |  |  | 赣锋 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-01 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 高压测试探针对电池极柱有压痕 | 爬产提速中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10
22GFXYM4367--LEDGF22AA88--1 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-装配线 | 22GFXYM4367 | 大装配线 | JMLEDGF22AA88 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 313.2743 | 0 | 0 | LJ601-22120006 | 2023-02-26 | 2023-02-26 | LJ603-23020101 |  |  |  | LEDGF22AA88 | F5-XHD346-01A |  |  | 赣锋 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-26 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 因17线前端不投料，现从16线截取100个料用于调试及优化工艺 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10
22GFXYM4367--LEDGF22AA89--1 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-装配线 | 22GFXYM4367 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA89 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 215.9292 | 0 | 0 | LJ601-23020091 | 2023-03-07 | 2023-01-31 | LJ603-23030055 |  |  |  | LEDGF22AA89 | F5-XZN349-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-31 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 1、转接片到包膜段物流线吸塑盘不合适，会撞伤电池，只能放慢物流线速度，2、防护罩尺寸过窄，装在线体上有干涉（接线盒，急停按钮，电池阀等器件与外罩有干涉，无法安装）设计与奥博方对接方案已给出，奥博方需要等我司回复同意增值再下单。 | 爬产提速中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 1 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10
22GFXYM4367--LEDGF22AA90--1 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-装配线 | 22GFXYM4367 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA90 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 215.9292 | 0 | 0 | LJ601-23030049 | 2023-03-07 | 2023-03-03 | LJ603-23030056 |  |  |  | LEDGF22AA90 | F5-XZN350-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-03 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 因17线前端不投料，现从16线截取100个料用于调试及优化工艺 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10
22GFXYM4367--LEDGF22AA91--1 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-装配线 | 22GFXYM4367 | 大装配线 | JMLEDGF22AA91 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 186.7257 | 0 | 0 | LJ601-22110148 | 2023-02-02 | 2023-02-02 | LJ603-23020016 |  |  |  | LEDGF22AA91 | F5-XHE347-01A |  |  | 赣锋 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-02 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 激光焊接效果有熔珠、焊渣出现，更换气嘴后正常，待持续跑料验证 | 爬产提速中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10
22GFXYM4367--LEDGF22AA92--1 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-装配线 | 22GFXYM4367 | 大装配线 | JMLEDGF22AA92 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 186.7257 | 0 | 0 | LJ601-22110149 | 2023-03-04 | 2023-03-04 | LJ603-23030019 |  |  |  | LEDGF22AA92 | F5-XHE348-01A |  |  | 赣锋 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-04 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 因17线前端不投料，现从16线截取100个料用于调试及优化工艺 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10
22GFXYM4368--LEDGF22AA93--1 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L15干燥线 | 22GFXYM4368 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA93 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 34.3112 | 0 | 0 | LJ601-22110199 | 2023-03-05 | 2023-03-05 | LJ603-23030032 |  |  |  | LEDGF22AA93 | F5-XGD218-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-05 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 9台炉子已测温结束（还差4台没测温），11台炉子测真空结束（还差2台没测真空） | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22GFXYM4368--LEDGF22AA93--2 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L15干燥线 | 22GFXYM4368 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA93 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 34.3112 | 0 | 0 | LJ601-22110200 | 2023-03-05 | 2023-03-05 | LJ603-23030033 |  |  |  | LEDGF22AA93 | F5-XGD218-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-05 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 9台炉子已测温结束（还差4台没测温），11台炉子测真空结束（还差2台没测真空） | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22GFXYM4368--LEDGF22AA93--3 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L15干燥线 | 22GFXYM4368 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA93 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 34.3112 | 0 | 0 | LJ601-22110201 | 2023-03-05 | 2023-03-05 | LJ603-23030034 |  |  |  | LEDGF22AA93 | F5-XGD218-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-05 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 9台炉子已测温结束（还差4台没测温），11台炉子测真空结束（还差2台没测真空） | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22GFXYM4368--LEDGF22AA93--4 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L15干燥线 | 22GFXYM4368 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA93 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 34.3112 | 0 | 0 | LJ601-22110202 | 2023-03-05 | 2023-03-05 | LJ603-23030035 |  |  |  | LEDGF22AA93 | F5-XGD218-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-05 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 9台炉子已测温结束（还差4台没测温），11台炉子测真空结束（还差2台没测真空） | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22GFXYM4368--LEDGF22AA93--5 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L15干燥线 | 22GFXYM4368 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA93 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 34.3112 | 0 | 0 | LJ601-22110203 | 2023-03-05 | 2023-03-05 | LJ603-23030036 |  |  |  | LEDGF22AA93 | F5-XGD218-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-05 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 9台炉子已测温结束（还差4台没测温），11台炉子测真空结束（还差2台没测真空） | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22GFXYM4368--LEDGF22AA93--6 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L15干燥线 | 22GFXYM4368 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA93 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 34.3112 | 0 | 0 | LJ601-22110204 | 2023-03-05 | 2023-03-05 | LJ603-23030037 |  |  |  | LEDGF22AA93 | F5-XGD218-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-05 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 9台炉子已测温结束（还差4台没测温），11台炉子测真空结束（还差2台没测真空） | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22GFXYM4368--LEDGF22AA93--7 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L15干燥线 | 22GFXYM4368 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA93 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 34.3112 | 0 | 0 | LJ601-22110205 | 2023-03-05 | 2023-03-05 | LJ603-23030038 |  |  |  | LEDGF22AA93 | F5-XGD218-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-05 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 9台炉子已测温结束（还差4台没测温），11台炉子测真空结束（还差2台没测真空） | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22GFXYM4368--LEDGF22AA93--8 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L15干燥线 | 22GFXYM4368 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA93 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 34.3112 | 0 | 0 | LJ601-22110206 | 2023-03-05 | 2023-03-05 | LJ603-23030039 |  |  |  | LEDGF22AA93 | F5-XGD218-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-05 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 9台炉子已测温结束（还差4台没测温），11台炉子测真空结束（还差2台没测真空） | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22GFXYM4368--LEDGF22AA93--9 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L15干燥线 | 22GFXYM4368 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA93 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 34.3112 | 0 | 0 | LJ601-22110207 | 2023-03-05 | 2023-03-05 | LJ603-23030040 |  |  |  | LEDGF22AA93 | F5-XGD218-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-05 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 9台炉子已测温结束（还差4台没测温），11台炉子测真空结束（还差2台没测真空） | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22GFXYM4368--LEDGF22AA93--10 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L15干燥线 | 22GFXYM4368 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA93 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 34.3112 | 0 | 0 | LJ601-22110208 | 2023-03-05 | 2023-03-05 | LJ603-23030041 |  |  |  | LEDGF22AA93 | F5-XGD218-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-05 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 9台炉子已测温结束（还差4台没测温），11台炉子测真空结束（还差2台没测真空） | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22GFXYM4368--LEDGF22AA93--11 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L15干燥线 | 22GFXYM4368 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA93 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 34.3112 | 0 | 0 | LJ601-22110209 | 2023-03-05 | 2023-03-05 | LJ603-23030042 |  |  |  | LEDGF22AA93 | F5-XGD218-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-05 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 9台炉子已测温结束（还差4台没测温），11台炉子测真空结束（还差2台没测真空） | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22GFXYM4368--LEDGF22AA93--12 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L15干燥线 | 22GFXYM4368 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA93 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 34.3112 | 0 | 0 | LJ601-22110210 | 2023-03-05 | 2023-03-05 | LJ603-23030043 |  |  |  | LEDGF22AA93 | F5-XGD218-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-05 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 9台炉子已测温结束（还差4台没测温），11台炉子测真空结束（还差2台没测真空） | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22GFXYM4368--LEDGF22AA93--13 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L15干燥线 | 22GFXYM4368 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA93 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 34.3112 | 0 | 0 | LJ601-22110211 | 2023-03-05 | 2023-03-05 | LJ603-23030044 |  |  |  | LEDGF22AA93 | F5-XGD218-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-05 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 9台炉子已测温结束（还差4台没测温），11台炉子测真空结束（还差2台没测真空） | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22GFXYM4369--LEDGF22AA94--1 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L16干燥线 | 22GFXYM4369 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA94 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 40.5496 | 0 | 0 | LJ601-22110212 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | LJ603-23010126 |  |  |  | LEDGF22AA94 | F5-XGD219-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-16 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 陪产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22GFXYM4369--LEDGF22AA94--2 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L16干燥线 | 22GFXYM4369 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA94 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 40.5496 | 0 | 0 | LJ601-22110213 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | LJ603-23010127 |  |  |  | LEDGF22AA94 | F5-XGD219-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-16 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 陪产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22GFXYM4369--LEDGF22AA94--3 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L16干燥线 | 22GFXYM4369 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA94 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 40.5496 | 0 | 0 | LJ601-22110214 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | LJ603-23010128 |  |  |  | LEDGF22AA94 | F5-XGD219-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-16 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 陪产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22GFXYM4369--LEDGF22AA94--4 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L16干燥线 | 22GFXYM4369 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA94 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 40.5496 | 0 | 0 | LJ601-22110215 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | LJ603-23010129 |  |  |  | LEDGF22AA94 | F5-XGD219-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-16 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 陪产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22GFXYM4369--LEDGF22AA94--5 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L16干燥线 | 22GFXYM4369 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA94 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 40.5496 | 0 | 0 | LJ601-22110216 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | LJ603-23010130 |  |  |  | LEDGF22AA94 | F5-XGD219-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-16 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 陪产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22GFXYM4369--LEDGF22AA94--6 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L16干燥线 | 22GFXYM4369 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA94 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 40.5496 | 0 | 0 | LJ601-22110217 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | LJ603-23010131 |  |  |  | LEDGF22AA94 | F5-XGD219-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-16 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 陪产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22GFXYM4369--LEDGF22AA94--7 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L16干燥线 | 22GFXYM4369 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA94 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 40.5496 | 0 | 0 | LJ601-22110218 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | LJ603-23010132 |  |  |  | LEDGF22AA94 | F5-XGD219-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-16 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 陪产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22GFXYM4369--LEDGF22AA94--8 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L16干燥线 | 22GFXYM4369 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA94 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 40.5496 | 0 | 0 | LJ601-22110219 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | LJ603-23010133 |  |  |  | LEDGF22AA94 | F5-XGD219-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-16 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 陪产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22GFXYM4369--LEDGF22AA94--9 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L16干燥线 | 22GFXYM4369 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA94 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 40.5496 | 0 | 0 | LJ601-22110220 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | LJ603-23010134 |  |  |  | LEDGF22AA94 | F5-XGD219-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-16 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 陪产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22GFXYM4369--LEDGF22AA94--10 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L16干燥线 | 22GFXYM4369 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA94 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 40.5496 | 0 | 0 | LJ601-22110221 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | LJ603-23010135 |  |  |  | LEDGF22AA94 | F5-XGD219-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-16 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 陪产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22GFXYM4369--LEDGF22AA94--11 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L16干燥线 | 22GFXYM4369 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA94 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 40.5496 | 0 | 0 | LJ601-22110222 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | LJ603-23010136 |  |  |  | LEDGF22AA94 | F5-XGD219-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-16 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 陪产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22GFXYM4370--LEDGF22AA95--1 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L17干燥线 | 22GFXYM4370 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA95 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 45.4675 | 0 | 0 | LJ601-22120032 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | LJ603-23030127 |  |  |  | LEDGF22AA95 | F5-XGD220-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-14 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 客户通知暂时暂停17线，人力投入15线（暂无更新） | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22GFXYM4370--LEDGF22AA95--2 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L17干燥线 | 22GFXYM4370 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA95 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 45.4675 | 0 | 0 | LJ601-22120033 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | LJ603-23030128 |  |  |  | LEDGF22AA95 | F5-XGD220-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-14 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 客户通知暂时暂停17线，人力投入15线（暂无更新） | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22GFXYM4370--LEDGF22AA95--3 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L17干燥线 | 22GFXYM4370 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA95 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 45.4675 | 0 | 0 | LJ601-22120034 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | LJ603-23030129 |  |  |  | LEDGF22AA95 | F5-XGD220-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-14 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 客户通知暂时暂停17线，人力投入15线（暂无更新） | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22GFXYM4370--LEDGF22AA95--4 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L17干燥线 | 22GFXYM4370 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA95 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 45.4675 | 0 | 0 | LJ601-22120035 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | LJ603-23030130 |  |  |  | LEDGF22AA95 | F5-XGD220-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-14 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 客户通知暂时暂停17线，人力投入15线（暂无更新） | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22GFXYM4370--LEDGF22AA95--5 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L17干燥线 | 22GFXYM4370 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA95 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 45.4675 | 0 | 0 | LJ601-22120036 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | LJ603-23030131 |  |  |  | LEDGF22AA95 | F5-XGD220-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-14 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 客户通知暂时暂停17线，人力投入15线（暂无更新） | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22GFXYM4370--LEDGF22AA95--6 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L17干燥线 | 22GFXYM4370 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA95 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 45.4675 | 0 | 0 | LJ601-22120037 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | LJ603-23030132 |  |  |  | LEDGF22AA95 | F5-XGD220-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-14 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 客户通知暂时暂停17线，人力投入15线（暂无更新） | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22GFXYM4370--LEDGF22AA95--7 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L17干燥线 | 22GFXYM4370 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA95 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 45.4675 | 0 | 0 | LJ601-22120038 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | LJ603-23030133 |  |  |  | LEDGF22AA95 | F5-XGD220-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-14 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 客户通知暂时暂停17线，人力投入15线（暂无更新） | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22GFXYM4370--LEDGF22AA95--8 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L17干燥线 | 22GFXYM4370 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA95 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 45.4675 | 0 | 0 | LJ601-22120039 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | LJ603-23030134 |  |  |  | LEDGF22AA95 | F5-XGD220-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-14 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 客户通知暂时暂停17线，人力投入15线（暂无更新） | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22GFXYM4370--LEDGF22AA95--9 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L17干燥线 | 22GFXYM4370 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA95 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 45.4675 | 0 | 0 | LJ601-22120040 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | LJ603-23030135 |  |  |  | LEDGF22AA95 | F5-XGD220-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-14 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 客户通知暂时暂停17线，人力投入15线（暂无更新） | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22GFXYM4370--LEDGF22AA95--10 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L17干燥线 | 22GFXYM4370 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA95 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 45.4675 | 0 | 0 | LJ601-22120041 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | LJ603-23030136 |  |  |  | LEDGF22AA95 | F5-XGD220-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-14 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 客户通知暂时暂停17线，人力投入15线（暂无更新） | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22GFXYM4370--LEDGF22AA95--11 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L17干燥线 | 22GFXYM4370 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA95 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 45.4675 | 0 | 0 | LJ601-22120042 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | LJ603-23030137 |  |  |  | LEDGF22AA95 | F5-XGD220-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-14 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 客户通知暂时暂停17线，人力投入15线（暂无更新） | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22GFXYM4368--LEDGF22AA96--1 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L15干燥线 | 22GFXYM4368 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA96 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 225.3377 | 0 | 0 | LJ601-22110224 | 2023-03-25 | 2023-03-25 | LJ603-23030188 |  |  |  | LEDGF22AA96 | F5-XGM347-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-25 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 机器人上下料夹爪不匹配（新制夹爪20号才能发货）；上料四通道物流线对一次氦检双通道物流线，后面若有改动，得重新对位置及点位； | 机器人上下料对点完成，现处于试产阶段（每天100个电池左右） | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22GFXYM4369--LEDGF22AA97--1 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L16干燥线 | 22GFXYM4369 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA97 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 225.3377 | 0 | 0 | LJ601-22110225 | 2023-01-29 | 2023-01-29 | LJ603-23010138 |  |  |  | LEDGF22AA97 | F5-XGM348-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-29 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 陪产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22GFXYM4370--LEDGF22AA98--1 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L17干燥线 | 22GFXYM4370 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA98 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 225.692 | 0 | 0 | LJ601-22110226 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | LJ603-23030150 |  |  |  | LEDGF22AA98 | F5-XGM349-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-15 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 暂无 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22GFXYM4368--LEDGF22AA99--1 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L15干燥线 | 22GFXYM4368 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA99 | 真空泵+管道 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 22.2912 | 0 | 0 | LJ601-22110227 | 2023-03-25 | 2023-03-25 | LJ603-23030189 |  |  |  | LEDGF22AA99 | F5-XGM350-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-25 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 设备已搬入厂房，已精确定位，管道及真空泵已安装完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22GFXYM4368--LEDGF22AA99--2 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L15干燥线 | 22GFXYM4368 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA99 | 真空泵+管道 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 22.2912 | 0 | 0 | LJ601-22110228 | 2023-03-25 | 2023-03-25 | LJ603-23030190 |  |  |  | LEDGF22AA99 | F5-XGM350-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-25 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 设备已搬入厂房，已精确定位，管道及真空泵已安装完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22GFXYM4368--LEDGF22AA99--3 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L15干燥线 | 22GFXYM4368 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA99 | 真空泵+管道 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 22.2912 | 0 | 0 | LJ601-22110229 | 2023-03-25 | 2023-03-25 | LJ603-23030191 |  |  |  | LEDGF22AA99 | F5-XGM350-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-25 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 设备已搬入厂房，已精确定位，管道及真空泵已安装完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22GFXYM4368--LEDGF22AA99--4 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L15干燥线 | 22GFXYM4368 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA99 | 真空泵+管道 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 22.2912 | 0 | 0 | LJ601-22110230 | 2023-03-25 | 2023-03-25 | LJ603-23030192 |  |  |  | LEDGF22AA99 | F5-XGM350-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-25 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 设备已搬入厂房，已精确定位，管道及真空泵已安装完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22GFXYM4368--LEDGF22AA99--5 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L15干燥线 | 22GFXYM4368 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA99 | 真空泵+管道 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 22.2912 | 0 | 0 | LJ601-22110231 | 2023-03-25 | 2023-03-25 | LJ603-23030193 |  |  |  | LEDGF22AA99 | F5-XGM350-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-25 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 设备已搬入厂房，已精确定位，管道及真空泵已安装完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22GFXYM4368--LEDGF22AA99--6 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L15干燥线 | 22GFXYM4368 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA99 | 真空泵+管道 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 22.2912 | 0 | 0 | LJ601-22110232 | 2023-03-25 | 2023-03-25 | LJ603-23030194 |  |  |  | LEDGF22AA99 | F5-XGM350-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-25 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 设备已搬入厂房，已精确定位，管道及真空泵已安装完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22GFXYM4368--LEDGF22AA99--7 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L15干燥线 | 22GFXYM4368 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AA99 | 真空泵+管道 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 22.2912 | 0 | 0 | LJ601-22110233 | 2023-03-25 | 2023-03-25 | LJ603-23030195 |  |  |  | LEDGF22AA99 | F5-XGM350-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-25 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 设备已搬入厂房，已精确定位，管道及真空泵已安装完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22GFXYM4369--LEDGF22AB01--1 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L16干燥线 | 22GFXYM4369 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AB01 | 真空泵+管道 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 26.0064 | 0 | 0 | LJ601-22110234 | 2023-01-29 | 2023-01-29 | LJ603-23010139 |  |  |  | LEDGF22AB01 | F5-XGM351-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-29 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 暂无 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22GFXYM4369--LEDGF22AB01--2 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L16干燥线 | 22GFXYM4369 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AB01 | 真空泵+管道 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 26.0064 | 0 | 0 | LJ601-22110235 | 2023-01-29 | 2023-01-29 | LJ603-23010140 |  |  |  | LEDGF22AB01 | F5-XGM351-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-29 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 暂无 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22GFXYM4369--LEDGF22AB01--3 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L16干燥线 | 22GFXYM4369 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AB01 | 真空泵+管道 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 26.0064 | 0 | 0 | LJ601-22110236 | 2023-01-29 | 2023-01-29 | LJ603-23010141 |  |  |  | LEDGF22AB01 | F5-XGM351-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-29 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 暂无 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22GFXYM4369--LEDGF22AB01--4 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L16干燥线 | 22GFXYM4369 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AB01 | 真空泵+管道 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 26.0064 | 0 | 0 | LJ601-22110237 | 2023-01-29 | 2023-01-29 | LJ603-23010142 |  |  |  | LEDGF22AB01 | F5-XGM351-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-29 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 暂无 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22GFXYM4369--LEDGF22AB01--5 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L16干燥线 | 22GFXYM4369 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AB01 | 真空泵+管道 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 26.0064 | 0 | 0 | LJ601-22110238 | 2023-01-29 | 2023-01-29 | LJ603-23010143 |  |  |  | LEDGF22AB01 | F5-XGM351-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-29 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 暂无 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22GFXYM4369--LEDGF22AB01--6 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L16干燥线 | 22GFXYM4369 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AB01 | 真空泵+管道 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 26.0064 | 0 | 0 | LJ601-22110239 | 2023-01-29 | 2023-01-29 | LJ603-23010144 |  |  |  | LEDGF22AB01 | F5-XGM351-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-29 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 暂无 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22GFXYM4370--LEDGF22AB02--1 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L17干燥线 | 22GFXYM4370 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AB02 | 真空泵+管道 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 30.9491 | 0 | 0 | LJ601-22110240 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | LJ603-23030138 |  |  |  | LEDGF22AB02 | F5-XGM352-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-14 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 暂无 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22GFXYM4370--LEDGF22AB02--2 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L17干燥线 | 22GFXYM4370 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AB02 | 真空泵+管道 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 30.9491 | 0 | 0 | LJ601-22110241 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | LJ603-23030139 |  |  |  | LEDGF22AB02 | F5-XGM352-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-14 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 暂无 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22GFXYM4370--LEDGF22AB02--3 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L17干燥线 | 22GFXYM4370 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AB02 | 真空泵+管道 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 30.9491 | 0 | 0 | LJ601-22110242 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | LJ603-23030140 |  |  |  | LEDGF22AB02 | F5-XGM352-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-14 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 暂无 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22GFXYM4370--LEDGF22AB02--4 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L17干燥线 | 22GFXYM4370 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AB02 | 真空泵+管道 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 30.9491 | 0 | 0 | LJ601-22110243 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | LJ603-23030141 |  |  |  | LEDGF22AB02 | F5-XGM352-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-14 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 暂无 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22GFXYM4370--LEDGF22AB02--5 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L17干燥线 | 22GFXYM4370 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AB02 | 真空泵+管道 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 30.9491 | 0 | 0 | LJ601-22110244 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | LJ603-23030142 |  |  |  | LEDGF22AB02 | F5-XGM352-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-14 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 暂无 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22GFXYM4370--LEDGF22AB02--6 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-M4-L17干燥线 | 22GFXYM4370 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGF22AB02 | 真空泵+管道 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 30.9491 | 0 | 0 | LJ601-22110245 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | LJ603-23030143 |  |  |  | LEDGF22AB02 | F5-XGM352-01A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-14 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 暂无 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22GFXY00213--LEDGF22B584--1 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-模切机4台 | 22GFXY00213 | 激光切产品线 | JSLEDGF22B584 | 激光模切机正极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 155.7522 | 0 | 0 | LS601-22080034 | 2022-09-28 | 2022-09-25 | LS603-22090056 |  |  |  | LEDGF22B584 | F5-XJW204-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-25 | 2023-05-01 | 2023-06-30 | 1、设计漏下单除铁模组 -已下单待回料 2、张力不稳，收放卷卡顿、不齐 工程师2/14达到现场处理，问题关闭 持续关注 3、纠偏器选型错误（无法闭环） 设计重新下单-----已回料，已完成安装 退下来的纠偏器待采购回复，是否可以退供应商（已经退回苏海基地） 4、二级纠偏器光电改为超声波4/20下单改进 5、极耳熔珠超标（甲方标准，未超过技术协议要求） | 1、已完成qualify(2023/2/15完成） 2、客户提出换型（商务已报价） （目标：6月完成验收） 3、生产速度：50m/min（来料不稳定，无法完成提速） 生产物料：调试物料（断断续续来料） 生产状态：白夜班生产 4、客户要求改造CCD，需求： A、16k相机1检测：裁切总宽度、极耳宽、极耳高、极耳间距、极耳上料高度、FRL宽度、顶部漏箔、部份瑕疵（需求报警停机）； B、4k相机2检测：极耳上料高度、FRL宽度、顶部漏箔 以上需增值，已经反馈给商务部，待回复 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6
22GFXY00213--LEDGF22B584--2 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-模切机4台 | 22GFXY00213 | 激光切产品线 | JSLEDGF22B584 | 激光模切机正极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 155.7522 | 0 | 0 | LS601-22080035 | 2022-11-19 | 2022-11-16 | LS603-22110026 |  |  |  | LEDGF22B584 | F5-XJW204-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [5 empty] | 2022-11-16 | 2023-05-01 | 2023-06-30 | 1、设计漏下单除铁模组 -已下单待回料 2、张力不稳，收放卷卡顿、不齐 工程师2/14达到现场处理，问题关闭 持续关注 3、纠偏器选型错误（无法闭环） 设计重新下单-----已回料，已完成安装 退下来的纠偏器待采购回复，是否可以退供应商（已经退回苏海基地） 4、二级纠偏器光电改为超声波4/20下单改进 5、极耳熔珠超标（甲方标准，未超过技术协议要求） | 1、已完成qualify(2023/2/15完成） 2、客户提出换型（商务已报价） （目标：6月完成验收） 3、生产速度：50m/min（来料不稳定，无法完成提速） 生产物料：调试物料（断断续续来料） 生产状态：白夜班生产 4、客户要求改造CCD，需求： A、16k相机1检测：裁切总宽度、极耳宽、极耳高、极耳间距、极耳上料高度、FRL宽度、顶部漏箔、部份瑕疵（需求报警停机）； B、4k相机2检测：极耳上料高度、FRL宽度、顶部漏箔 以上需增值，已经反馈给商务部，待回复 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6
22GFXY00213--LEDGF22B585--1 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-模切机4台 | 22GFXY00213 | 激光切产品线 | JSLEDGF22B585 | 激光模切机正极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 155.7522 | 0 | 0 | LS601-22080036 | 2022-09-28 | 2022-09-25 | LS603-22090057 |  |  |  | LEDGF22B585 | F5-XJW205-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-25 | 2023-05-01 | 2023-06-30 | 1、设计漏下单除铁模组 -已下单待回料 2、张力不稳，收放卷卡顿、不齐 工程师2/14达到现场处理，问题关闭 持续关注 3、纠偏器选型错误（无法闭环） 设计重新下单-----已回料，已完成安装 退下来的纠偏器待采购回复，是否可以退供应商（已经退回苏海基地） 4、二级纠偏器光电改为超声波4/20下单改进 5、极耳熔珠超标（甲方标准，未超过技术协议要求） | 1、已完成qualify(2023/2/15完成） 2、客户提出换型（商务已报价） （目标：6月完成验收） 3、生产速度：50m/min（来料不稳定，无法完成提速） 生产物料：调试物料（断断续续来料） 生产状态：白夜班生产 4、客户要求改造CCD，需求： A、16k相机1检测：裁切总宽度、极耳宽、极耳高、极耳间距、极耳上料高度、FRL宽度、顶部漏箔、部份瑕疵（需求报警停机）； B、4k相机2检测：极耳上料高度、FRL宽度、顶部漏箔 以上需增值，已经反馈给商务部，待回复 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6
22GFXY00213--LEDGF22B585--2 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-模切机4台 | 22GFXY00213 | 激光切产品线 | JSLEDGF22B585 | 激光模切机正极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 155.7522 | 0 | 0 | LS601-22080037 | 2022-11-19 | 2022-11-16 | LS603-22110027 |  |  |  | LEDGF22B585 | F5-XJW205-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [5 empty] | 2022-11-16 | 2023-05-01 | 2023-06-30 | 1、设计漏下单除铁模组 -已下单待回料 2、张力不稳，收放卷卡顿、不齐 工程师2/14达到现场处理，问题关闭 持续关注 3、纠偏器选型错误（无法闭环） 设计重新下单-----已回料，已完成安装 退下来的纠偏器待采购回复，是否可以退供应商（已经退回苏海基地） 4、二级纠偏器光电改为超声波4/20下单改进 5、极耳熔珠超标（甲方标准，未超过技术协议要求） | 1、已完成qualify(2023/2/15完成） 2、客户提出换型（商务已报价） （目标：6月完成验收） 3、生产速度：50m/min（来料不稳定，无法完成提速） 生产物料：调试物料（断断续续来料） 生产状态：白夜班生产 4、客户要求改造CCD，需求： A、16k相机1检测：裁切总宽度、极耳宽、极耳高、极耳间距、极耳上料高度、FRL宽度、顶部漏箔、部份瑕疵（需求报警停机）； B、4k相机2检测：极耳上料高度、FRL宽度、顶部漏箔 以上需增值，已经反馈给商务部，待回复 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6
22GFXY00371--LEDGF22BB03--1 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-激光模切分条一体机-16台 | 22GFXY00371 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BB03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 166.3717 | 0 | 0 | LS601-22120002 | 2023-01-18 | 2023-01-15 | LS603-23010035 |  |  |  | LEDGF22BB03 | F5-XJC303-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [5 empty] | 2023-01-15 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 外罩问题需整改，方案以确定 2/25-3/5完成全部整改 已完成 16台不锈钢外罩已退货 已完成退货-我司承担10% （商务、质检、项目、采购均同意） | 1、已完成16台机精调 运行速度60m/min | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22GFXY00371--LEDGF22BB03--2 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-激光模切分条一体机-16台 | 22GFXY00371 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BB03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 166.3717 | 0 | 0 | LS601-22120003 | 2023-01-18 | 2023-01-15 | LS603-23010036 |  |  |  | LEDGF22BB03 | F5-XJC303-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [5 empty] | 2023-01-15 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 外罩问题需整改，方案以确定 2/25-3/5完成全部整改 已完成 16台不锈钢外罩已退货 已完成退货-我司承担10% （商务、质检、项目、采购均同意） | 1、已完成16台机精调 运行速度60m/min | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22GFXY00371--LEDGF22BB03--3 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-激光模切分条一体机-16台 | 22GFXY00371 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BB03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 166.3717 | 0 | 0 | LS601-22120032 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | LS603-23020014 |  |  |  | LEDGF22BB03 | F5-XJC303-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-10 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 外罩问题需整改，方案以确定 2/25-3/5完成全部整改 已完成 16台不锈钢外罩已退货 已完成退货-我司承担10% （商务、质检、项目、采购均同意） | 1、已完成16台机精调 运行速度60m/min | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22GFXY00371--LEDGF22BB03--4 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-激光模切分条一体机-16台 | 22GFXY00371 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BB03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 166.3717 | 0 | 0 | LS601-22120034 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | LS603-23020015 |  |  |  | LEDGF22BB03 | F5-XJC303-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-10 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 外罩问题需整改，方案以确定 2/25-3/5完成全部整改 已完成 16台不锈钢外罩已退货 已完成退货-我司承担10% （商务、质检、项目、采购均同意） | 1、已完成16台机精调 运行速度60m/min | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22GFXY00371--LEDGF22BB04--1 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-激光模切分条一体机-16台 | 22GFXY00371 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BB04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 166.3717 | 0 | 0 | LS601-22120004 | 2023-01-18 | 2023-01-17 | LS603-23010037 |  |  |  | LEDGF22BB04 | F5-XJC304-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [5 empty] | 2023-01-17 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 外罩问题需整改，方案以确定 2/25-3/5完成全部整改 已完成 16台不锈钢外罩已退货 已完成退货-我司承担10% （商务、质检、项目、采购均同意） | 1、已完成16台机精调 运行速度60m/min | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22GFXY00371--LEDGF22BB04--2 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-激光模切分条一体机-16台 | 22GFXY00371 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BB04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 166.3717 | 0 | 0 | LS601-22120005 | 2023-01-29 | 2023-01-27 | LS603-23010041 |  |  |  | LEDGF22BB04 | F5-XJC304-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [5 empty] | 2023-01-27 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 外罩问题需整改，方案以确定 2/25-3/5完成全部整改 已完成 16台不锈钢外罩已退货 已完成退货-我司承担10% （商务、质检、项目、采购均同意） | 1、已完成16台机精调 运行速度60m/min | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22GFXY00371--LEDGF22BB04--3 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-激光模切分条一体机-16台 | 22GFXY00371 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BB04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 166.3717 | 0 | 0 | LS601-22120033 | 2023-02-13 | 2023-02-11 | LS603-23020020 |  |  |  | LEDGF22BB04 | F5-XJC304-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-11 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 外罩问题需整改，方案以确定 2/25-3/5完成全部整改 已完成 16台不锈钢外罩已退货 已完成退货-我司承担10% （商务、质检、项目、采购均同意） | 1、已完成16台机精调 运行速度60m/min | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22GFXY00371--LEDGF22BB04--4 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-激光模切分条一体机-16台 | 22GFXY00371 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BB04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 166.3717 | 0 | 0 | LS601-22120035 | 2023-02-13 | 2023-02-11 | LS603-23020021 |  |  |  | LEDGF22BB04 | F5-XJC304-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-11 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 外罩问题需整改，方案以确定 2/25-3/5完成全部整改 已完成 16台不锈钢外罩已退货 已完成退货-我司承担10% （商务、质检、项目、采购均同意） | 1、已完成16台机精调 运行速度60m/min | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22GFXY00371--LEDGF22BB05--1 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-激光模切分条一体机-16台 | 22GFXY00371 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BB05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 166.3717 | 0 | 0 | LS601-22120006 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | LS603-23010038 |  |  |  | LEDGF22BB05 | F5-XJC305-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [5 empty] | 2023-01-18 | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 外罩问题需整改，方案以确定 2/25-3/5完成全部整改 已完成 16台不锈钢外罩已退货 已完成退货-我司承担10% （商务、质检、项目、采购均同意） | 1、已完成16台机精调 运行速度60m/min | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9
22GFXY00371--LEDGF22BB05--2 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-激光模切分条一体机-16台 | 22GFXY00371 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BB05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 166.3717 | 0 | 0 | LS601-22120007 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | LS603-23010039 |  |  |  | LEDGF22BB05 | F5-XJC305-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [5 empty] | 2023-01-18 | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 外罩问题需整改，方案以确定 2/25-3/5完成全部整改 已完成 16台不锈钢外罩已退货 已完成退货-我司承担10% （商务、质检、项目、采购均同意） | 1、已完成16台机精调 运行速度60m/min | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9
22GFXY00371--LEDGF22BB05--3 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-激光模切分条一体机-16台 | 22GFXY00371 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BB05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 166.3717 | 0 | 0 | LS601-22120036 | 2023-02-12 | 2023-02-12 | LS603-23020022 |  |  |  | LEDGF22BB05 | F5-XJC305-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-12 | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 外罩问题需整改，方案以确定 2/25-3/5完成全部整改 已完成 16台不锈钢外罩已退货 已完成退货-我司承担10% （商务、质检、项目、采购均同意） | 1、已完成16台机精调 运行速度60m/min | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9
22GFXY00371--LEDGF22BB05--4 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-激光模切分条一体机-16台 | 22GFXY00371 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BB05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 166.3717 | 0 | 0 | LS601-22120037 | 2023-02-12 | 2023-02-12 | LS603-23020016 |  |  |  | LEDGF22BB05 | F5-XJC305-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-12 | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 外罩问题需整改，方案以确定 2/25-3/5完成全部整改 已完成 16台不锈钢外罩已退货 已完成退货-我司承担10% （商务、质检、项目、采购均同意） | 1、已完成16台机精调 运行速度60m/min | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9
22GFXY00371--LEDGF22BB06--1 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-激光模切分条一体机-16台 | 22GFXY00371 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BB06 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 166.3717 | 0 | 0 | LS601-22120008 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | LS603-23010043 |  |  |  | LEDGF22BB06 | F5-XJC306-02A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [5 empty] | 2023-01-18 | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 外罩问题需整改，方案以确定 2/25-3/5完成全部整改 已完成 16台不锈钢外罩已退货 已完成退货-我司承担10% （商务、质检、项目、采购均同意） | 1、已完成16台机精调 运行速度60m/min | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9
22GFXY00371--LEDGF22BB06--2 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-激光模切分条一体机-16台 | 22GFXY00371 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BB06 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 166.3717 | 0 | 0 | LS601-22120009 | 2023-01-31 | 2023-01-27 | LS603-23010040 |  |  |  | LEDGF22BB06 | F5-XJC306-02A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [5 empty] | 2023-01-27 | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 外罩问题需整改，方案以确定 2/25-3/5完成全部整改 已完成 16台不锈钢外罩已退货 已完成退货-我司承担10% （商务、质检、项目、采购均同意） | 1、已完成16台机精调 运行速度60m/min | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9
22GFXY00371--LEDGF22BB06--3 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-激光模切分条一体机-16台 | 22GFXY00371 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BB06 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 166.3717 | 0 | 0 | LS601-22120038 | 2023-02-12 | 2023-02-12 | LS603-23020017 |  |  |  | LEDGF22BB06 | F5-XJC306-02A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-12 | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 外罩问题需整改，方案以确定 2/25-3/5完成全部整改 已完成 16台不锈钢外罩已退货 已完成退货-我司承担10% （商务、质检、项目、采购均同意） | 1、已完成16台机精调 运行速度60m/min | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9
22GFXY00371--LEDGF22BB06--4 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-激光模切分条一体机-16台 | 22GFXY00371 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BB06 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 166.3717 | 0 | 0 | LS601-22120039 | 2023-02-12 | 2023-02-12 | LS603-23020023 |  |  |  | LEDGF22BB06 | F5-XJC306-02A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-12 | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 外罩问题需整改，方案以确定 2/25-3/5完成全部整改 已完成 16台不锈钢外罩已退货 已完成退货-我司承担10% （商务、质检、项目、采购均同意） | 1、已完成16台机精调 运行速度60m/min | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9
22GFXY00708--LEDGF22BF17--1 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 | 22GFXY00708 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BF17 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 163.7168 | 0 | 0 | LS601-23020034 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | LS603-23050035 |  |  |  | LEDGF22BF17 | F5-JC2173-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-09 | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 1、因卡交付【不锈钢外罩】不良，导致装配调试延期，交付延期风险较大，预估将延期15天 2、张力摆杆模组因使用未验证模组，导致张力初始化时间较长，高速状态下张力抖动较大 | 1、回料率：98.52% 2、发货计划：5/25-4台正极 5/26-4台负极 3，剩余设备待甲方通知 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11
22GFXY00708--LEDGF22BF17--2 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 | 22GFXY00708 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BF17 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 163.7168 | 0 | 0 | LS601-23020035 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | LS603-23050036 |  |  |  | LEDGF22BF17 | F5-JC2173-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-09 | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 1、因卡交付【不锈钢外罩】不良，导致装配调试延期，交付延期风险较大，预估将延期15天 2、张力摆杆模组因使用未验证模组，导致张力初始化时间较长，高速状态下张力抖动较大 | 1、回料率：98.52% 2、发货计划：5/25-4台正极 5/26-4台负极 3，剩余设备待甲方通知 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11
22GFXY00708--LEDGF22BF17--3 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 | 22GFXY00708 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BF17 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 163.7168 | 0 | 0 | LS601-23030002 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | LS603-23050062 |  |  |  | LEDGF22BF17 | F5-JC2173-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-16 | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 1、因卡交付【不锈钢外罩】不良，导致装配调试延期，交付延期风险较大，预估将延期15天 2、张力摆杆模组因使用未验证模组，导致张力初始化时间较长，高速状态下张力抖动较大 | 1、回料率：98.52% 2、发货计划：5/25-4台正极 5/26-4台负极 3，剩余设备待甲方通知 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11
22GFXY00708--LEDGF22BF17--4 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 | 22GFXY00708 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BF17 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 163.7168 | 0 | 0 | LS601-23030003 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | LS603-23050063 |  |  |  | LEDGF22BF17 | F5-JC2173-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-16 | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 1、因卡交付【不锈钢外罩】不良，导致装配调试延期，交付延期风险较大，预估将延期15天 2、张力摆杆模组因使用未验证模组，导致张力初始化时间较长，高速状态下张力抖动较大 | 1、回料率：98.52% 2、发货计划：5/25-4台正极 5/26-4台负极 3，剩余设备待甲方通知 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11
22GFXY00708--LEDGF22BF17--5 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 | 22GFXY00708 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BF17 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 163.7168 | 0 | 0 | LS601-23030017 |  |  | LS603-23050093 |  |  |  | LEDGF22BF17 | F5-JC2173-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-10 | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 1、因卡交付【不锈钢外罩】不良，导致装配调试延期，交付延期风险较大，预估将延期15天 2、张力摆杆模组因使用未验证模组，导致张力初始化时间较长，高速状态下张力抖动较大 | 1、回料率：98.52% 2、发货计划：5/25-4台正极 5/26-4台负极 3，剩余设备待甲方通知 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1、回料率：98.52% 2、发货计划：5/25-4台正极 5/26-4台负极 3，剩余设备待甲方通知 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11
22GFXY00708--LEDGF22BF17--6 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 | 22GFXY00708 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BF17 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 163.7168 | 0 | 0 | LS601-23030018 |  |  | LS603-23050094 |  |  |  | LEDGF22BF17 | F5-JC2173-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-10 | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 1、因卡交付【不锈钢外罩】不良，导致装配调试延期，交付延期风险较大，预估将延期15天 2、张力摆杆模组因使用未验证模组，导致张力初始化时间较长，高速状态下张力抖动较大 | 1、回料率：98.52% 2、发货计划：5/25-4台正极 5/26-4台负极 3，剩余设备待甲方通知 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1、回料率：98.52% 2、发货计划：5/25-4台正极 5/26-4台负极 3，剩余设备待甲方通知 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11
22GFXY00708--LEDGF22BF17--7 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 | 22GFXY00708 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BF17 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 163.7168 | 0 | 0 | LS601-23030037 | [6 empty] | LEDGF22BF17 | F5-JC2173-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-10 | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 1、因卡交付【不锈钢外罩】不良，导致装配调试延期，交付延期风险较大，预估将延期15天 2、张力摆杆模组因使用未验证模组，导致张力初始化时间较长，高速状态下张力抖动较大 | 1、回料率：98.52% 2、发货计划：5/25-4台正极 5/26-4台负极 3，剩余设备待甲方通知 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1、回料率：98.52% 2、发货计划：5/25-4台正极 5/26-4台负极 3，剩余设备待甲方通知 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11
22GFXY00708--LEDGF22BF17--8 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 | 22GFXY00708 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BF17 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 163.7168 | 0 | 0 | LS601-23030038 | [6 empty] | LEDGF22BF17 | F5-JC2173-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-10 | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 1、因卡交付【不锈钢外罩】不良，导致装配调试延期，交付延期风险较大，预估将延期15天 2、张力摆杆模组因使用未验证模组，导致张力初始化时间较长，高速状态下张力抖动较大 | 1、回料率：98.52% 2、发货计划：5/25-4台正极 5/26-4台负极 3，剩余设备待甲方通知 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1、回料率：98.52% 2、发货计划：5/25-4台正极 5/26-4台负极 3，剩余设备待甲方通知 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11
22GFXY00708--LEDGF22BF18--1 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 | 22GFXY00708 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BF18 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 163.7168 | 0 | 0 | LS601-23020036 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | LS603-23050037 |  |  |  | LEDGF22BF18 | F5-JC2174-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-09 | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 1、因卡交付【不锈钢外罩】不良，导致装配调试延期，交付延期风险较大，预估将延期15天 2、张力摆杆模组因使用未验证模组，导致张力初始化时间较长，高速状态下张力抖动较大 | 1、回料率：98.52% 2、发货计划：5/25-4台正极 5/26-4台负极 3，剩余设备待甲方通知 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11
22GFXY00708--LEDGF22BF18--2 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 | 22GFXY00708 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BF18 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 163.7168 | 0 | 0 | LS601-23020037 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | LS603-23050038 |  |  |  | LEDGF22BF18 | F5-JC2174-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-09 | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 1、因卡交付【不锈钢外罩】不良，导致装配调试延期，交付延期风险较大，预估将延期15天 2、张力摆杆模组因使用未验证模组，导致张力初始化时间较长，高速状态下张力抖动较大 | 1、回料率：98.52% 2、发货计划：5/25-4台正极 5/26-4台负极 3，剩余设备待甲方通知 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11
22GFXY00708--LEDGF22BF18--3 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 | 22GFXY00708 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BF18 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 163.7168 | 0 | 0 | LS601-23030019 | 2023-05-18 | 2023-05-16 | LS603-23050068 |  |  |  | LEDGF22BF18 | F5-JC2174-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-16 | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 1、因卡交付【不锈钢外罩】不良，导致装配调试延期，交付延期风险较大，预估将延期15天 2、张力摆杆模组因使用未验证模组，导致张力初始化时间较长，高速状态下张力抖动较大 | 1、回料率：98.52% 2、发货计划：5/25-4台正极 5/26-4台负极 3，剩余设备待甲方通知 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11
22GFXY00708--LEDGF22BF18--4 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 | 22GFXY00708 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BF18 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 163.7168 | 0 | 0 | LS601-23030020 | 2023-05-18 | 2023-05-16 | LS603-23050100 |  |  |  | LEDGF22BF18 | F5-JC2174-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-16 | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 1、因卡交付【不锈钢外罩】不良，导致装配调试延期，交付延期风险较大，预估将延期15天 2、张力摆杆模组因使用未验证模组，导致张力初始化时间较长，高速状态下张力抖动较大 | 1、回料率：98.52% 2、发货计划：5/25-4台正极 5/26-4台负极 3，剩余设备待甲方通知 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11
22GFXY00708--LEDGF22BF18--5 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 | 22GFXY00708 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BF18 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 163.7168 | 0 | 0 | LS601-23030039 |  |  | LS603-23050067 |  |  |  | LEDGF22BF18 | F5-JC2174-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-10 | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 1、因卡交付【不锈钢外罩】不良，导致装配调试延期，交付延期风险较大，预估将延期15天 2、张力摆杆模组因使用未验证模组，导致张力初始化时间较长，高速状态下张力抖动较大 | 1、回料率：98.52% 2、发货计划：5/25-4台正极 5/26-4台负极 3，剩余设备待甲方通知 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1、回料率：98.52% 2、发货计划：5/25-4台正极 5/26-4台负极 3，剩余设备待甲方通知 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11
22GFXY00708--LEDGF22BF18--6 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 | 22GFXY00708 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BF18 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 163.7168 | 0 | 0 | LS601-23030040 | [6 empty] | LEDGF22BF18 | F5-JC2174-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-10 | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 1、因卡交付【不锈钢外罩】不良，导致装配调试延期，交付延期风险较大，预估将延期15天 2、张力摆杆模组因使用未验证模组，导致张力初始化时间较长，高速状态下张力抖动较大 | 1、回料率：98.52% 2、发货计划：5/25-4台正极 5/26-4台负极 3，剩余设备待甲方通知 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1、回料率：98.52% 2、发货计划：5/25-4台正极 5/26-4台负极 3，剩余设备待甲方通知 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11
22GFXY00708--LEDGF22BF18--7 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 | 22GFXY00708 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BF18 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 163.7168 | 0 | 0 | LS601-23030058 | [6 empty] | LEDGF22BF18 | F5-JC2174-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-10 | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 1、因卡交付【不锈钢外罩】不良，导致装配调试延期，交付延期风险较大，预估将延期15天 2、张力摆杆模组因使用未验证模组，导致张力初始化时间较长，高速状态下张力抖动较大 | 1、回料率：98.52% 2、发货计划：5/25-4台正极 5/26-4台负极 3，剩余设备待甲方通知 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1、回料率：98.52% 2、发货计划：5/25-4台正极 5/26-4台负极 3，剩余设备待甲方通知 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11
22GFXY00708--LEDGF22BF18--8 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 | 22GFXY00708 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BF18 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 163.7168 | 0 | 0 | LS601-23030059 | [6 empty] | LEDGF22BF18 | F5-JC2174-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-10 | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 1、因卡交付【不锈钢外罩】不良，导致装配调试延期，交付延期风险较大，预估将延期15天 2、张力摆杆模组因使用未验证模组，导致张力初始化时间较长，高速状态下张力抖动较大 | 1、回料率：98.52% 2、发货计划：5/25-4台正极 5/26-4台负极 3，剩余设备待甲方通知 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1、回料率：98.52% 2、发货计划：5/25-4台正极 5/26-4台负极 3，剩余设备待甲方通知 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11
22GFXY00708--LEDGF22BF19--1 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 | 22GFXY00708 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BF19 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 163.7168 | 0 | 0 | LS601-23020039 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | LS603-23050039 |  |  |  | LEDGF22BF19 | F5-JC2175-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-10 | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 1、因卡交付【不锈钢外罩】不良，导致装配调试延期，交付延期风险较大，预估将延期15天 2、张力摆杆模组因使用未验证模组，导致张力初始化时间较长，高速状态下张力抖动较大 | 1、回料率：98.52% 2、发货计划：5/25-4台正极 5/26-4台负极 3，剩余设备待甲方通知 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11
22GFXY00708--LEDGF22BF19--2 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 | 22GFXY00708 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BF19 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 163.7168 | 0 | 0 | LS601-23020040 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | LS603-23050040 |  |  |  | LEDGF22BF19 | F5-JC2175-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-10 | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 1、因卡交付【不锈钢外罩】不良，导致装配调试延期，交付延期风险较大，预估将延期15天 2、张力摆杆模组因使用未验证模组，导致张力初始化时间较长，高速状态下张力抖动较大 | 1、回料率：98.52% 2、发货计划：5/25-4台正极 5/26-4台负极 3，剩余设备待甲方通知 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11
22GFXY00708--LEDGF22BF19--3 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 | 22GFXY00708 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BF19 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 163.7168 | 0 | 0 | LS601-23030021 | 2023-05-17 | 2023-05-15 | LS603-23050079 |  |  |  | LEDGF22BF19 | F5-JC2175-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-15 | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 1、因卡交付【不锈钢外罩】不良，导致装配调试延期，交付延期风险较大，预估将延期15天 2、张力摆杆模组因使用未验证模组，导致张力初始化时间较长，高速状态下张力抖动较大 | 1、回料率：98.52% 2、发货计划：5/25-4台正极 5/26-4台负极 3，剩余设备待甲方通知 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11
22GFXY00708--LEDGF22BF19--4 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 | 22GFXY00708 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BF19 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 163.7168 | 0 | 0 | LS601-23030022 | 2023-05-20 | 2023-05-15 | LS603-23050064 |  |  |  | LEDGF22BF19 | F5-JC2175-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-15 | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 1、因卡交付【不锈钢外罩】不良，导致装配调试延期，交付延期风险较大，预估将延期15天 2、张力摆杆模组因使用未验证模组，导致张力初始化时间较长，高速状态下张力抖动较大 | 1、回料率：98.52% 2、发货计划：5/25-4台正极 5/26-4台负极 3，剩余设备待甲方通知 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11
22GFXY00708--LEDGF22BF19--5 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 | 22GFXY00708 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BF19 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 163.7168 | 0 | 0 | LS601-23030041 |  |  | LS603-23050091 |  |  |  | LEDGF22BF19 | F5-JC2175-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-10 | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 1、因卡交付【不锈钢外罩】不良，导致装配调试延期，交付延期风险较大，预估将延期15天 2、张力摆杆模组因使用未验证模组，导致张力初始化时间较长，高速状态下张力抖动较大 | 1、回料率：98.52% 2、发货计划：5/25-4台正极 5/26-4台负极 3，剩余设备待甲方通知 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1、回料率：98.52% 2、发货计划：5/25-4台正极 5/26-4台负极 3，剩余设备待甲方通知 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11
22GFXY00708--LEDGF22BF19--6 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 | 22GFXY00708 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BF19 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 163.7168 | 0 | 0 | LS601-23030042 |  |  | LS603-23050092 |  |  |  | LEDGF22BF19 | F5-JC2175-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-10 | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 1、因卡交付【不锈钢外罩】不良，导致装配调试延期，交付延期风险较大，预估将延期15天 2、张力摆杆模组因使用未验证模组，导致张力初始化时间较长，高速状态下张力抖动较大 | 1、回料率：98.52% 2、发货计划：5/25-4台正极 5/26-4台负极 3，剩余设备待甲方通知 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1、回料率：98.52% 2、发货计划：5/25-4台正极 5/26-4台负极 3，剩余设备待甲方通知 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11
22GFXY00708--LEDGF22BF19--7 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 | 22GFXY00708 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BF19 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 163.7168 | 0 | 0 | LS601-23030060 | [6 empty] | LEDGF22BF19 | F5-JC2175-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-10 | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 1、因卡交付【不锈钢外罩】不良，导致装配调试延期，交付延期风险较大，预估将延期15天 2、张力摆杆模组因使用未验证模组，导致张力初始化时间较长，高速状态下张力抖动较大 | 1、回料率：98.52% 2、发货计划：5/25-4台正极 5/26-4台负极 3，剩余设备待甲方通知 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1、回料率：98.52% 2、发货计划：5/25-4台正极 5/26-4台负极 3，剩余设备待甲方通知 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11
22GFXY00708--LEDGF22BF19--8 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 | 22GFXY00708 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BF19 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 163.7168 | 0 | 0 | LS601-23030061 | [6 empty] | LEDGF22BF19 | F5-JC2175-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-10 | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 1、因卡交付【不锈钢外罩】不良，导致装配调试延期，交付延期风险较大，预估将延期15天 2、张力摆杆模组因使用未验证模组，导致张力初始化时间较长，高速状态下张力抖动较大 | 1、回料率：98.52% 2、发货计划：5/25-4台正极 5/26-4台负极 3，剩余设备待甲方通知 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1、回料率：98.52% 2、发货计划：5/25-4台正极 5/26-4台负极 3，剩余设备待甲方通知 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11
22GFXY00708--LEDGF22BF20--1 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 | 22GFXY00708 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BF20 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 163.7168 | 0 | 0 | LS601-23020041 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | LS603-23050041 |  |  |  | LEDGF22BF20 | F5-JC2176-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-10 | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 1、因卡交付【不锈钢外罩】不良，导致装配调试延期，交付延期风险较大，预估将延期15天 2、张力摆杆模组因使用未验证模组，导致张力初始化时间较长，高速状态下张力抖动较大 | 1、回料率：98.52% 2、发货计划：5/25-4台正极 5/26-4台负极 3，剩余设备待甲方通知 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11
22GFXY00708--LEDGF22BF20--2 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 | 22GFXY00708 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BF20 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 163.7168 | 0 | 0 | LS601-23020042 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | LS603-23050042 |  |  |  | LEDGF22BF20 | F5-JC2176-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-10 | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 1、因卡交付【不锈钢外罩】不良，导致装配调试延期，交付延期风险较大，预估将延期15天 2、张力摆杆模组因使用未验证模组，导致张力初始化时间较长，高速状态下张力抖动较大 | 1、回料率：98.52% 2、发货计划：5/25-4台正极 5/26-4台负极 3，剩余设备待甲方通知 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11
22GFXY00708--LEDGF22BF20--3 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 | 22GFXY00708 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BF20 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 163.7168 | 0 | 0 | LS601-23030023 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | LS603-23050054 |  |  |  | LEDGF22BF20 | F5-JC2176-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-15 | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 1、因卡交付【不锈钢外罩】不良，导致装配调试延期，交付延期风险较大，预估将延期15天 2、张力摆杆模组因使用未验证模组，导致张力初始化时间较长，高速状态下张力抖动较大 | 1、回料率：98.52% 2、发货计划：5/25-4台正极 5/26-4台负极 3，剩余设备待甲方通知 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11
22GFXY00708--LEDGF22BF20--4 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 | 22GFXY00708 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BF20 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 163.7168 | 0 | 0 | LS601-23030024 | 2023-05-20 | 2023-05-15 | LS603-23050080 |  |  |  | LEDGF22BF20 | F5-JC2176-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-15 | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 1、因卡交付【不锈钢外罩】不良，导致装配调试延期，交付延期风险较大，预估将延期15天 2、张力摆杆模组因使用未验证模组，导致张力初始化时间较长，高速状态下张力抖动较大 | 1、回料率：98.52% 2、发货计划：5/25-4台正极 5/26-4台负极 3，剩余设备待甲方通知 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11
22GFXY00708--LEDGF22BF20--5 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 | 22GFXY00708 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BF20 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 163.7168 | 0 | 0 | LS601-23030043 | [6 empty] | LEDGF22BF20 | F5-JC2176-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-10 | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 1、因卡交付【不锈钢外罩】不良，导致装配调试延期，交付延期风险较大，预估将延期15天 2、张力摆杆模组因使用未验证模组，导致张力初始化时间较长，高速状态下张力抖动较大 | 1、回料率：98.52% 2、发货计划：5/25-4台正极 5/26-4台负极 3，剩余设备待甲方通知 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1、回料率：98.52% 2、发货计划：5/25-4台正极 5/26-4台负极 3，剩余设备待甲方通知 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11
22GFXY00708--LEDGF22BF20--6 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 | 22GFXY00708 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BF20 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 163.7168 | 0 | 0 | LS601-23030044 |  |  | LS603-23050103 |  |  |  | LEDGF22BF20 | F5-JC2176-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-10 | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 1、因卡交付【不锈钢外罩】不良，导致装配调试延期，交付延期风险较大，预估将延期15天 2、张力摆杆模组因使用未验证模组，导致张力初始化时间较长，高速状态下张力抖动较大 | 1、回料率：98.52% 2、发货计划：5/25-4台正极 5/26-4台负极 3，剩余设备待甲方通知 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1、回料率：98.52% 2、发货计划：5/25-4台正极 5/26-4台负极 3，剩余设备待甲方通知 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11
22GFXY00708--LEDGF22BF20--7 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 | 22GFXY00708 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BF20 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 163.7168 | 0 | 0 | LS601-23030062 |  |  | LS603-23050101 |  |  |  | LEDGF22BF20 | F5-JC2176-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-10 | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 1、因卡交付【不锈钢外罩】不良，导致装配调试延期，交付延期风险较大，预估将延期15天 2、张力摆杆模组因使用未验证模组，导致张力初始化时间较长，高速状态下张力抖动较大 | 1、回料率：98.52% 2、发货计划：5/25-4台正极 5/26-4台负极 3，剩余设备待甲方通知 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1、回料率：98.52% 2、发货计划：5/25-4台正极 5/26-4台负极 3，剩余设备待甲方通知 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11
22GFXY00708--LEDGF22BF20--8 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-4期-模切机-32台 | 22GFXY00708 | 激光切产品线 | JSLEDGF22BF20 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 163.7168 | 0 | 0 | LS601-23030063 | [6 empty] | LEDGF22BF20 | F5-JC2176-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-10 | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 1、因卡交付【不锈钢外罩】不良，导致装配调试延期，交付延期风险较大，预估将延期15天 2、张力摆杆模组因使用未验证模组，导致张力初始化时间较长，高速状态下张力抖动较大 | 1、回料率：98.52% 2、发货计划：5/25-4台正极 5/26-4台负极 3，剩余设备待甲方通知 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1、回料率：98.52% 2、发货计划：5/25-4台正极 5/26-4台负极 3，剩余设备待甲方通知 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11
22GQGZ00215--LEDGQ22A565--1 | 设备类 | 广汽 | 2022-GQ-广州-中段装配线 | 22GQGZ00215 | 大装配线 | JMLEDGQ22A565 | 热压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 139.823 | 0 | 0 | LJ601-22070139 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | LJ603-22120003 |  |  |  | LEDGQ22A565 | F5-XZA112-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-02 | 2023-05-01 | 2023-08-31 |  | C样试产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 8
22GQGZ00215--LEDGQ22A566--1 | 设备类 | 广汽 | 2022-GQ-广州-中段装配线 | 22GQGZ00215 | 大装配线 | JMLEDGQ22A566 | 超声预焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 203.5398 | 0 | 0 | LJ601-22080017 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | LJ603-22120005 |  |  |  | LEDGQ22A566 | F5-XHA108-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-02 | 2023-05-01 | 2023-08-31 |  | C样试产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 8
22GQGZ00215--LEDGQ22A567--1 | 设备类 | 广汽 | 2022-GQ-广州-中段装配线 | 22GQGZ00215 | 大装配线 | JMLEDGQ22A567 | 负极极耳激光焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 148.6726 | 0 | 0 | LJ601-22080001 | 2022-12-05 | 2022-12-02 | LJ603-22120002 |  |  |  | LEDGQ22A567 | F5-XHS109-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-02 | 2023-05-01 | 2023-08-31 |  | C样试产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 8
22GQGZ00215--LEDGQ22A568--1 | 设备类 | 广汽 | 2022-GQ-广州-中段装配线 | 22GQGZ00215 | 大装配线 | JMLEDGQ22A568 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 120.354 | 0 | 0 | LJ601-22070140 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | LJ603-22120004 |  |  |  | LEDGQ22A568 | F5-XZD113-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-02 | 2023-05-01 | 2023-08-31 |  | C样试产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 8
22GQGZ00215--LEDGQ22A569--1 | 设备类 | 广汽 | 2022-GQ-广州-中段装配线 | 22GQGZ00215 | 大装配线 | JMLEDGQ22A569 | 入壳预焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 155.7522 | 0 | 0 | LJ601-22080002 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | LJ603-22120001 |  |  |  | LEDGQ22A569 | F5-XHO116-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-02 | 2023-05-01 | 2023-08-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 8
22GQGZ00215--LEDGQ22A570--1 | 设备类 | 广汽 | 2022-GQ-广州-中段装配线 | 22GQGZ00215 | 大装配线 | JMLEDGQ22A570 | 正极极耳激光焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 146.0177 | 0 | 0 | LJ601-22080003 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | LJ603-22110171 |  |  |  | LEDGQ22A570 | F5-XHS110-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-23 | 2023-05-01 | 2023-08-31 |  | C样试产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 8
22GQGZ00215--LEDGQ22A571--1 | 设备类 | 广汽 | 2022-GQ-广州-中段装配线 | 22GQGZ00215 | 大装配线 | JMLEDGQ22A571 | 正极折弯预焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 131.8584 | 0 | 0 | LJ601-22080004 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | LJ603-22110164 |  |  |  | LEDGQ22A571 | F5-XZW133-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-23 | 2023-05-01 | 2023-08-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 8
22GQGZ00215--LEDGQ22A572--1 | 设备类 | 广汽 | 2022-GQ-广州-中段装配线 | 22GQGZ00215 | 大装配线 | JMLEDGQ22A572 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 194.6903 | 0 | 0 | LJ601-22080005 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | LJ603-22110170 |  |  |  | LEDGQ22A572 | F5-XHD116-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-23 | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 焊接针孔、爆点现象，评估增加CCD视觉引导及夹治具机构优化验证 | C样试产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 8
22GQGZ00215--LEDGQ22A573--1 | 设备类 | 广汽 | 2022-GQ-广州-中段装配线 | 22GQGZ00215 | 大装配线 | JMLEDGQ22A573 | 一次氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 62.8319 | 0 | 0 | LJ601-22080018 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | LJ603-22110156 |  |  |  | LEDGQ22A573 | F5-XZH120-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-23 | 2023-05-01 | 2023-08-31 |  | C样试产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 8
22GQGZ00215--LEDGQ22A574--1 | 设备类 | 广汽 | 2022-GQ-广州-中段装配线 | 22GQGZ00215 | 大装配线 | JMLEDGQ22A574 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 106.1947 | 0 | 0 | LJ601-22070141 | 2022-11-06 | 2022-11-06 | LJ603-22110032 |  |  |  | LEDGQ22A574 | F5-XHE106-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-06 | 2023-05-01 | 2023-08-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 8
22GQGZ00215--LEDGQ22A575--1 | 设备类 | 广汽 | 2022-GQ-广州-中段装配线 | 22GQGZ00215 | 大装配线 | JMLEDGQ22A575 | 二次氦检 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 61.9469 | 0 | 0 | LJ601-22080019 | 2022-11-06 | 2022-11-06 | LJ603-22110059 |  |  |  | LEDGQ22A575 | F5-XZH121-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-06 | 2023-05-01 | 2023-08-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 8
22GQGZ00215--LEDGQ22A576--1 | 设备类 | 广汽 | 2022-GQ-广州-中段装配线 | 22GQGZ00215 | 搬运干燥产品线 | JMLEDGQ22A576 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 192.0354 | 0 | 0 | LJ608-22080007 | 2023-01-12 | 2022-12-03 | LJ603-23010077 |  |  |  | LEDGQ22A576 | F5-XZN105-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-03 | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 1.叠片至预热炉上料托盘有过冲现象，增加托盘高度验证，交期：5/18 2.正极激光焊接至满焊机避空验证，5/10验证有改善-持续观察 | C样试产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 8
22GQGZ00215--LEDGQ22A623--1 | 设备类 | 广汽 | 2022-GQ-广州-中段装配线 | 22GQGZ00215 | 大装配线 | JMLEDGQ22A623 | 填丝补焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 44.2478 | 0 | 0 | LJ601-22080006 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | LJ603-22110165 |  |  |  | LEDGQ22A623 | F5-XHF125-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-23 | 2023-05-01 | 2023-08-31 |  | C样试产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 8
22GQGZ00215--LEDGQ22A624--1 | 设备类 | 广汽 | 2022-GQ-广州-中段装配线 | 22GQGZ00215 | 大装配线 | JMLEDGQ22A624 | 胶带刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 30.9735 | 0 | 0 | LJ601-22080007 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | LJ603-22110166 |  |  |  | LEDGQ22A624 | F5-XZM502-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-23 | 2023-05-01 | 2023-08-31 |  | C样试产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 8
22GQGZ00214--LEDGQ22B563--1 | 设备类 | 广汽 | 2022-GQ-广州-卧式激光模切机-2台 | 22GQGZ00214 | 激光切产品线 | JSLEDGQ22B563 | 激光模切机正极 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 221.2389 | 0 | 0 | LS601-22080032 | 2022-10-29 | 2022-10-29 | LS603-22100093 |  |  |  | LEDGQ22B563 | F5-XJW401-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-10-29 | 2023-04-01 | 2023-08-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 4 | 8
22GQGZ00214--LEDGQ22B564--1 | 设备类 | 广汽 | 2022-GQ-广州-卧式激光模切机-2台 | 22GQGZ00214 | 激光切产品线 | JSLEDGQ22B564 | 激光模切机负极 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 221.2389 | 0 | 0 | LS601-22080033 | 2022-10-29 | 2022-10-29 | LS603-22100094 |  |  |  | LEDGQ22B564 | F5-XJW402-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-10-29 | 2023-04-01 | 2023-08-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 4 | 8
21GYCQ00049--LEDGY21B110--1 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-模切机-6台 | 21GYCQ00049 | 激光切产品线 | JSLEDGY21B110 | 立式激光模切分条一体机（250W激光器） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 234.5133 | 0 | 0 | LE602-21080007 | 2021-08-30 | 2021-07-30 |  | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2023-02-07 | LEDGY21B110 | F5-XJC235-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | M6 |  |  |  |  | 2021-07-30 | 2023-02-01 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | 2023 | Q1 |  | Q2 | 2 |  | 5
21GYCQ00049--LEDGY21B110--2 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-模切机-6台 | 21GYCQ00049 | 激光切产品线 | JSLEDGY21B110 | 立式激光模切分条一体机（250W激光器） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 234.5133 | 0 | 0 | LE602-21080008 | 2021-08-30 | 2021-07-30 |  | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2023-02-07 | LEDGY21B110 | F5-XJC235-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | M6 |  |  |  |  | 2021-07-30 | 2023-02-01 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | 2023 | Q1 |  | Q2 | 2 |  | 5
21GYZH00052--LEDGY21B166--1 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-珠海-模切机-2台 | 21GYZH00052 | 激光切产品线 | JSLEDGY21B166 | 激光模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 215.0442 | 0 | 0 | LS602-21110003 | 2021-11-18 | 2021-11-12 |  |  |  |  | LEDGY21B166 | F5-XJC246-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | M6 |  |  |  |  | 2021-11-12 | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 状态：正在推进验收；正极平均速度40m/min，良率99.2%；负极60m/min生产，99.1%，5/18已发起验收流程 二、问题： 1、来料很差，不能高于40m/min生产，否则切不断、断带 2、来料很差，良率提高不了 3、正极中央除尘风速很低大概15m/s，料带吸不平导致极片切割连带 4、客户产能需求不高，员工不愿高速生产，已按排现场调试人员开机，以提高效率和良率来搜集验收数据 | 12/13人员到浙江-12/16客户通电通气-12/23切割牛皮尺寸合格-12/30中央除尘安装完成，带料切割初调已完成-1/13qualify，一直待料停机-2/27试生产-3/14停产-3/29复产-4/6开始待料-4/13恢复生产-5/7计划性停产-5/31恢复正负各1台生产-截止6/23 8次换型，试生产H1型号完成-7/2无生产计划-7/18恢复开机打样-8/24负极停产-10/28客户投诉极耳间距波动大，超过公差0.2范围，只能降速30m/min生产-11/18切不断/极耳翻折问题得到显著改善-11/22问题已得到解决-12/2测得只有1组数据超0.2，但无限接近0.2，为0.202，说明设备能力OK-12/8速度提升至60~70m/min,长期观察仍有0.5%的极耳间距超0.2的标准-设备停机后恢复，首个EA总长CCD会误判，大恒已处理暂无发生-激光断光频繁(正极激光一），2/25协调备用激光器发往替换还是会断光，3/2从嘉善协调激光器发往浙江，仍然会断光，程序家里防呆之后，断光现象无发生-4/15安装新过辊，以降低过辊磨花导致CCD误判 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 5
21GYZH00052--LEDGY21B166--2 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-珠海-模切机-2台 | 21GYZH00052 | 激光切产品线 | JSLEDGY21B166 | 激光模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 215.0442 | 0 | 0 | LS602-21110003 | 2021-11-18 | 2021-11-12 |  |  |  |  | LEDGY21B166 | F5-XJC246-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-11-12 | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 状态：正在推进验收；正极平均速度40m/min，良率99.2%；负极60m/min生产，99.1%，5/18已发起验收流程 二、问题： 1、来料很差，不能高于40m/min生产，否则切不断、断带 2、来料很差，良率提高不了 3、正极中央除尘风速很低大概15m/s，料带吸不平导致极片切割连带 4、客户产能需求不高，员工不愿高速生产，已按排现场调试人员开机，以提高效率和良率来搜集验收数据 | 12/13人员到浙江-12/16客户通电通气-12/23切割牛皮尺寸合格-12/30中央除尘安装完成，带料切割初调已完成-1/13qualify，一直待料停机-2/27试生产-3/14停产-3/29复产-4/6开始待料-4/13恢复生产-5/7计划性停产-5/31恢复正负各1台生产-截止6/23 8次换型，试生产H1型号完成-7/2无生产计划-7/18恢复开机打样-8/24负极停产-10/28客户投诉极耳间距波动大，超过公差0.2范围，只能降速30m/min生产-11/18切不断/极耳翻折问题得到显著改善-11/22问题已得到解决-12/2测得只有1组数据超0.2，但无限接近0.2，为0.202，说明设备能力OK-12/8速度提升至60~70m/min,长期观察仍有0.5%的极耳间距超0.2的标准-设备停机后恢复，首个EA总长CCD会误判，大恒已处理暂无发生-激光断光频繁(正极激光一），2/25协调备用激光器发往替换还是会断光，3/2从嘉善协调激光器发往浙江，仍然会断光，程序家里防呆之后，断光现象无发生-4/15安装新过辊，以降低过辊磨花导致CCD误判 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 5
21GYZJ00048--LEDGY21B167--1 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-浙江-模切机-4台 | 21GYZJ00048 | 激光切产品线 | JSLEDGY21B167 | 激光模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 234.5133 | 0 | 0 | LS602-21110002 | 2021-11-18 | 2021-11-12 |  |  |  |  | LEDGY21B167 | F5-XJC603-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | M6 |  |  |  |  | 2021-11-12 | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 状态：正在推进验收；偶尔开机生产：正极速度45m/min，良率99.6%；负极50m/min生产，99.65%，预计5/18已发起验收流程 二、问题： 1、正极来料很差，不能高于40m/min生产，否则断带 2、来料很差，良率提高不了 3、正极中央除尘风速很低大概15m/s，料带吸不平导致极片切割连带 4、客户产能需求不高，员工不愿高速生产，已按现场调试人员开机，以提高效率和良率来搜集验收数据 | 12/13人员到浙江-12/16客户通电通气-12/23切割牛皮尺寸合格-12/30中央除尘安装完成，带料切割初调已完成-1/6正负各1台完成切割尺寸精调-1/13完成4台调试qualify-2/9以30m/min试产优率达90%-2/20后停产-3/13开始试产-3/21至今未生产-4/26分切波浪边解决-5/25重启正负各1台机生产-7/12全部开启4台机生产-10月初开启正负各1台生产卷绕型号，10/28客户投诉极耳间距超标，验收受阻-11/18切不断/极耳翻折问题得到显著改善-设备停机后恢复，首个EA总长CCD会误判，大恒已处理暂无发生--4/15安装新过辊，以降低过辊磨花导致CCD误判 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 5
21GYZJ00048--LEDGY21B167--2 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-浙江-模切机-4台 | 21GYZJ00048 | 激光切产品线 | JSLEDGY21B167 | 激光模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 234.5133 | 0 | 0 | LS602-21110002 | 2021-11-18 | 2021-11-12 |  |  |  |  | LEDGY21B167 | F5-XJC603-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | M6 |  |  |  |  | 2021-11-12 | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 状态：正在推进验收；偶尔开机生产：正极速度45m/min，良率99.6%；负极50m/min生产，99.65%，预计5/18已发起验收流程 二、问题： 1、正极来料很差，不能高于40m/min生产，否则断带 2、来料很差，良率提高不了 3、正极中央除尘风速很低大概15m/s，料带吸不平导致极片切割连带 4、客户产能需求不高，员工不愿高速生产，已按现场调试人员开机，以提高效率和良率来搜集验收数据 | 12/13人员到浙江-12/16客户通电通气-12/23切割牛皮尺寸合格-12/30中央除尘安装完成，带料切割初调已完成-1/6正负各1台完成切割尺寸精调-1/13完成4台调试qualify-2/9以30m/min试产优率达90%-2/20后停产-3/13开始试产-3/21至今未生产-4/26分切波浪边解决-5/25重启正负各1台机生产-7/12全部开启4台机生产-10月初开启正负各1台生产卷绕型号，10/28客户投诉极耳间距超标，验收受阻-11/18切不断/极耳翻折问题得到显著改善-设备停机后恢复，首个EA总长CCD会误判，大恒已处理暂无发生--4/15安装新过辊，以降低过辊磨花导致CCD误判 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 5
21GYZJ00048--LEDGY21B167--3 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-浙江-模切机-4台 | 21GYZJ00048 | 激光切产品线 | JSLEDGY21B167 | 激光模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 234.5133 | 0 | 0 | LS602-21110002 | 2021-11-18 | 2021-11-12 |  |  |  |  | LEDGY21B167 | F5-XJC603-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-11-12 | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 状态：正在推进验收；偶尔开机生产：正极速度45m/min，良率99.6%；负极50m/min生产，99.65%，预计5/18已发起验收流程 二、问题： 1、正极来料很差，不能高于40m/min生产，否则断带 2、来料很差，良率提高不了 3、正极中央除尘风速很低大概15m/s，料带吸不平导致极片切割连带 4、客户产能需求不高，员工不愿高速生产，已按现场调试人员开机，以提高效率和良率来搜集验收数据 | 12/13人员到浙江-12/16客户通电通气-12/23切割牛皮尺寸合格-12/30中央除尘安装完成，带料切割初调已完成-1/6正负各1台完成切割尺寸精调-1/13完成4台调试qualify-2/9以30m/min试产优率达90%-2/20后停产-3/13开始试产-3/21至今未生产-4/26分切波浪边解决-5/25重启正负各1台机生产-7/12全部开启4台机生产-10月初开启正负各1台生产卷绕型号，10/28客户投诉极耳间距超标，验收受阻-11/18切不断/极耳翻折问题得到显著改善-设备停机后恢复，首个EA总长CCD会误判，大恒已处理暂无发生--4/15安装新过辊，以降低过辊磨花导致CCD误判 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 5
21GYZJ00048--LEDGY21B167--4 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-浙江-模切机-4台 | 21GYZJ00048 | 激光切产品线 | JSLEDGY21B167 | 激光模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 234.5133 | 0 | 0 | LS602-21110002 | 2021-11-18 | 2021-11-12 |  |  |  |  | LEDGY21B167 | F5-XJC603-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-11-12 | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 状态：正在推进验收；偶尔开机生产：正极速度45m/min，良率99.6%；负极50m/min生产，99.65%，预计5/18已发起验收流程 二、问题： 1、正极来料很差，不能高于40m/min生产，否则断带 2、来料很差，良率提高不了 3、正极中央除尘风速很低大概15m/s，料带吸不平导致极片切割连带 4、客户产能需求不高，员工不愿高速生产，已按现场调试人员开机，以提高效率和良率来搜集验收数据 | 12/13人员到浙江-12/16客户通电通气-12/23切割牛皮尺寸合格-12/30中央除尘安装完成，带料切割初调已完成-1/6正负各1台完成切割尺寸精调-1/13完成4台调试qualify-2/9以30m/min试产优率达90%-2/20后停产-3/13开始试产-3/21至今未生产-4/26分切波浪边解决-5/25重启正负各1台机生产-7/12全部开启4台机生产-10月初开启正负各1台生产卷绕型号，10/28客户投诉极耳间距超标，验收受阻-11/18切不断/极耳翻折问题得到显著改善-设备停机后恢复，首个EA总长CCD会误判，大恒已处理暂无发生--4/15安装新过辊，以降低过辊磨花导致CCD误判 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 5
21GYCQ00049--LEDGY21B195--1 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-模切机-6台 | 21GYCQ00049 | 激光切产品线 | JSLEDGY21B195 | 激光模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 243.3628 | 0 | 0 | LS602-22100218 | 2023-05-05 | 2023-05-05 |  |  |  |  | LEDGY21B195 | F5-XJC247-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-05 | 2023-12-01 |  | 一、状态： 1、预计5/7送达珠海冠宇，待料调试 | 2023/5/5发机-5/12打完水平，待通电通气-5/19已通电通气，待料调试 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 |  |  | 12
21GYCQ00049--LEDGY21B195--2 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-模切机-6台 | 21GYCQ00049 | 激光切产品线 | JSLEDGY21B195 | 激光模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 243.3628 | 0 | 0 | LS602-22100218 | 2023-05-05 | 2023-05-05 |  |  |  |  | LEDGY21B195 | F5-XJC247-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-05 | 2023-12-01 |  | 一、状态： 1、预计5/7送达珠海冠宇，待料调试 | 2023/5/5发机-5/12打完水平，待通电通气-5/19已通电通气，待料调试 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 |  |  | 12
21GYCQ00049--LEDGY21B196--1 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-模切机-6台 | 21GYCQ00049 | 激光切产品线 | JSLEDGY21B196 | 激光模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 243.3628 | 0 | 0 | LS602-21090002 | 2021-08-30 | 2021-09-10 |  | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2023-02-07 | LEDGY21B196 | F5-XJC247-02A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | M6 |  |  |  |  | 2021-09-10 | 2023-02-01 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 | 2023 | Q1 |  | Q2 | 2 |  | 5
21GYCQ00049--LEDGY21B196--2 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-模切机-6台 | 21GYCQ00049 | 激光切产品线 | JSLEDGY21B196 | 激光模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 243.3628 | 0 | 0 | LS602-21090002 | 2021-08-30 | 2021-09-10 |  | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2023-02-07 | LEDGY21B196 | F5-XJC247-02A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | M6 |  |  |  |  | 2021-09-10 | 2023-02-01 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 | 2023 | Q1 |  | Q2 | 2 |  | 5
21GYZJ00047--LEDGY21B218--1 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-浙江-模切机-2台 | 21GYZJ00047 | 激光切产品线 | JSLEDGY21B218 | 宽幅激光模切分条一体机（正极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 353.9823 | 0 | 0 | LS601-21110001 |  | 2022-01-23 | LS603-22020015 |  |  | 2022-12-22 | LEDGY21B218 | F5-JW302-02A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-23 | 2023-03-01 | 2023-05-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 5
21GYZJ00047--LEDGY21B219--1 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-浙江-模切机-2台 | 21GYZJ00047 | 激光切产品线 | JSLEDGY21B219 | 宽幅激光模切分条一体机（负极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 353.9823 | 0 | 0 | LS601-21110002 |  | 2022-01-23 | LS603-22020016 |  |  | 2022-12-22 | LEDGY21B219 | F5-JW303-02A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-23 | 2023-03-01 | 2023-05-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 5
21GYCQ00050--LEDGY21B310--3 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-小卷清洗机-38台 | 21GYCQ00050 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B310 | 激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 95.156 | 0 | 0 | LS601-21100007 | 2021-11-29 | 2021-10-30 | LS603-21120018 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2022-07-17 | LEDGY21B310 | F5-XJG501-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-10-30 | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 一、状态：38台中有6台等待客户发机通知 | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q1 | Q4 |  | 1 | 10 | 2022 | Q1 | Q2 | Q3 | 3 | 5 | 7
21GYCQ00050--LEDGY21B310--4 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-小卷清洗机-38台 | 21GYCQ00050 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B310 | 激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 95.156 | 0 | 0 | LS601-21100007 | 2021-11-29 | 2021-10-30 | LS603-21120018 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2022-11-12 | LEDGY21B310 | F5-XJG501-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-10-30 | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 一、状态：38台中有6台等待客户发机通知 | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q1 | Q4 |  | 1 | 10 | 2022 | Q1 | Q2 | Q3 | 3 | 5 | 7
21GYCQ00050--LEDGY21B310--5 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-小卷清洗机-38台 | 21GYCQ00050 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B310 | 激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 95.156 | 0 | 0 | LS601-21100007 | 2021-11-29 | 2021-10-30 | LS603-21120018 | 2022-07-28 | 2022-07-28 |  | LEDGY21B310 | F5-XJG501-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-10-30 | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 一、状态：38台中有6台等待客户发机通知 | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q1 | Q4 |  | 1 | 10 | 2022 | Q1 | Q2 | Q3 | 3 | 5 | 7
21GYCQ00050--LEDGY21B310--1 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-小卷清洗机-38台 | 21GYCQ00050 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B310 | 激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 95.156 | 0 | 0 | LS601-21100007 | 2021-11-29 | 2021-10-25 | LS603-21120018 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | LEDGY21B310 | F5-XJG501-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-10-25 | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 一、状态：38台中有6台等待客户发机通知 | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q1 | Q4 |  | 1 | 10 | 2022 | Q1 | Q2 | Q3 | 3 | 5 | 7
21GYCQ00050--LEDGY21B310--2 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-小卷清洗机-38台 | 21GYCQ00050 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B310 | 激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 95.156 | 0 | 0 | LS601-21100007 | 2021-11-29 | 2021-10-25 | LS603-21120018 | 2022-07-28 | 2022-07-28 |  | LEDGY21B310 | F5-XJG501-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-10-25 | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 一、状态：38台中有6台等待客户发机通知 | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q1 | Q4 |  | 1 | 10 | 2022 | Q1 | Q2 | Q3 | 3 | 5 | 7
21GYCQ00050--LEDGY21B310--16 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-小卷清洗机-38台 | 21GYCQ00050 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B310 | 激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 95.156 | 0 | 0 | LS601-21100037 | 2022-03-04 | 2021-12-30 | LS603-22030013 | 2023-05-30 | 2023-05-29 | 2022-11-12 | LEDGY21B310 | F5-XJG501-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-12-30 | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 一、状态：38台中有6台等待客户发机通知 | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q1 | Q4 |  | 1 | 12 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 5 | 5
21GYCQ00050--LEDGY21B310--17 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-小卷清洗机-38台 | 21GYCQ00050 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B310 | 激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 95.156 | 0 | 0 | LS601-21100037 | 2022-03-04 | 2021-12-30 | LS603-22030013 | 2023-05-30 | 2023-05-29 | 2022-11-12 | LEDGY21B310 | F5-XJG501-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-12-30 | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 一、状态：38台中有6台等待客户发机通知 | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q1 | Q4 |  | 1 | 12 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 5 | 5
21GYCQ00050--LEDGY21B310--18 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-小卷清洗机-38台 | 21GYCQ00050 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B310 | 激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 95.156 | 0 | 0 | LS601-21100037 | 2022-03-04 | 2021-12-30 | LS603-22030013 | 2023-05-30 | 2023-05-29 | 2022-11-12 | LEDGY21B310 | F5-XJG501-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-12-30 | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 一、状态：38台中有6台等待客户发机通知 | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q1 | Q4 |  | 1 | 12 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 5 | 5
21GYCQ00050--LEDGY21B310--19 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-小卷清洗机-38台 | 21GYCQ00050 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B310 | 激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 95.156 | 0 | 0 | LS601-21100037 | 2022-03-04 | 2021-12-30 | LS603-22030013 | 2023-05-30 | 2023-05-29 | 2022-07-17 | LEDGY21B310 | F5-XJG501-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-12-30 | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 一、状态：38台中有6台等待客户发机通知 | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q1 | Q4 |  | 1 | 12 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 5 | 5
21GYCQ00050--LEDGY21B310--20 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-小卷清洗机-38台 | 21GYCQ00050 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B310 | 激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 95.156 | 0 | 0 | LS601-21100037 | 2022-03-04 | 2021-12-30 | LS603-22030013 | 2023-05-30 | 2023-05-29 | 2022-07-17 | LEDGY21B310 | F5-XJG501-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-12-30 | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 一、状态：38台中有6台等待客户发机通知 | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q1 | Q4 |  | 1 | 12 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 5 | 5
21GYCQ00050--LEDGY21B310--14 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-小卷清洗机-38台 | 21GYCQ00050 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B310 | 激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 95.156 | 0 | 0 | LS601-21100036 | 2022-03-04 | 2021-11-27 | LS603-22030012 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 2022-07-17 | LEDGY21B310 | F5-XJG501-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-11-27 | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 一、状态：38台中有6台等待客户发机通知 | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q1 | Q4 |  | 1 | 11 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 5 | 5
21GYCQ00050--LEDGY21B310--15 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-小卷清洗机-38台 | 21GYCQ00050 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B310 | 激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 95.156 | 0 | 0 | LS601-21100036 | 2022-03-04 | 2021-11-27 | LS603-22030012 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 2022-07-17 | LEDGY21B310 | F5-XJG501-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-11-27 | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 一、状态：38台中有6台等待客户发机通知 | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q1 | Q4 |  | 1 | 11 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 5 | 5
21GYCQ00050--LEDGY21B310--10 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-小卷清洗机-38台 | 21GYCQ00050 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B310 | 激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 95.156 | 0 | 0 | LS601-21100008 | 2022-03-04 | 2021-11-27 | LS603-22030018 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2022-07-17 | LEDGY21B310 | F5-XJG501-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-11-27 | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 一、状态：38台中有6台等待客户发机通知 | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q1 | Q4 |  | 1 | 11 | 2022 | Q1 | Q2 | Q3 | 3 | 5 | 7
21GYCQ00050--LEDGY21B310--11 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-小卷清洗机-38台 | 21GYCQ00050 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B310 | 激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 95.156 | 0 | 0 | LS601-21100036 | 2022-03-04 | 2021-11-27 | LS603-22030012 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2022-07-17 | LEDGY21B310 | F5-XJG501-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-11-27 | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 一、状态：38台中有6台等待客户发机通知 | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q1 | Q4 |  | 1 | 11 | 2022 | Q1 | Q2 | Q3 | 3 | 5 | 7
21GYCQ00050--LEDGY21B310--12 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-小卷清洗机-38台 | 21GYCQ00050 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B310 | 激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 95.156 | 0 | 0 | LS601-21100036 | 2022-03-04 | 2021-11-27 | LS603-22030012 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2022-07-17 | LEDGY21B310 | F5-XJG501-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-11-27 | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 一、状态：38台中有6台等待客户发机通知 | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q1 | Q4 |  | 1 | 11 | 2022 | Q1 | Q2 | Q3 | 3 | 5 | 7
21GYCQ00050--LEDGY21B310--13 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-小卷清洗机-38台 | 21GYCQ00050 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B310 | 激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 95.156 | 0 | 0 | LS601-21100036 | 2022-03-04 | 2021-11-27 | LS603-22030012 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2022-07-17 | LEDGY21B310 | F5-XJG501-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-11-27 | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 一、状态：38台中有6台等待客户发机通知 | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q1 | Q4 |  | 1 | 11 | 2022 | Q1 | Q2 | Q3 | 3 | 5 | 7
21GYCQ00050--LEDGY21B310--6 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-小卷清洗机-38台 | 21GYCQ00050 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B310 | 激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 95.156 | 0 | 0 | LS601-21100008 | 2022-03-04 | 2021-11-21 | LS603-22030018 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2022-07-17 | LEDGY21B310 | F5-XJG501-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-11-21 | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 一、状态：38台中有6台等待客户发机通知 | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q1 | Q4 |  | 1 | 11 | 2022 | Q1 | Q2 | Q3 | 3 | 5 | 7
21GYCQ00050--LEDGY21B310--7 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-小卷清洗机-38台 | 21GYCQ00050 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B310 | 激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 95.156 | 0 | 0 | LS601-21100008 | 2022-03-04 | 2021-11-21 | LS603-22030018 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2022-07-17 | LEDGY21B310 | F5-XJG501-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-11-21 | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 一、状态：38台中有6台等待客户发机通知 | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q1 | Q4 |  | 1 | 11 | 2022 | Q1 | Q2 | Q3 | 3 | 5 | 7
21GYCQ00050--LEDGY21B310--8 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-小卷清洗机-38台 | 21GYCQ00050 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B310 | 激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 95.156 | 0 | 0 | LS601-21100008 | 2022-03-04 | 2021-11-21 | LS603-22030018 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2022-07-17 | LEDGY21B310 | F5-XJG501-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-11-21 | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 一、状态：38台中有6台等待客户发机通知 | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q1 | Q4 |  | 1 | 11 | 2022 | Q1 | Q2 | Q3 | 3 | 5 | 7
21GYCQ00050--LEDGY21B310--9 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-小卷清洗机-38台 | 21GYCQ00050 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B310 | 激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 95.156 | 0 | 0 | LS601-21100008 | 2022-03-04 | 2021-11-21 | LS603-22030018 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2022-07-17 | LEDGY21B310 | F5-XJG501-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-11-21 | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 一、状态：38台中有6台等待客户发机通知 | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q1 | Q4 |  | 1 | 11 | 2022 | Q1 | Q2 | Q3 | 3 | 5 | 7
21GYCQ00050--LEDGY21B310--21 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-小卷清洗机-38台 | 21GYCQ00050 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B310 | 激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 95.156 | 0 | 0 | LS601-21110003 | 2022-03-17 | 2022-03-23 | LS603-22030021 |  |  | 2022-08-30 | LEDGY21B310 | F5-XJG501-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-03-23 | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 一、状态：38台中有6台等待客户发机通知 | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 5
21GYCQ00050--LEDGY21B310--22 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-小卷清洗机-38台 | 21GYCQ00050 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B310 | 激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 95.156 | 0 | 0 | LS601-21110003 | 2022-03-17 | 2022-03-23 | LS603-22030021 |  |  | 2022-08-30 | LEDGY21B310 | F5-XJG501-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-03-23 | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 一、状态：38台中有6台等待客户发机通知 | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 5
21GYCQ00050--LEDGY21B310--23 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-小卷清洗机-38台 | 21GYCQ00050 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B310 | 激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 95.156 | 0 | 0 | LS601-21110003 | 2022-09-17 | 2022-07-19 | LS603-22030021 |  |  | 2022-08-30 | LEDGY21B310 | F5-XJG501-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-07-19 | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 一、状态：38台中有6台等待客户发机通知 | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q3 |  | 3 | 7 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 5
21GYCQ00050--LEDGY21B310--24 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-小卷清洗机-38台 | 21GYCQ00050 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B310 | 激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 95.156 | 0 | 0 | LS601-21110003 | 2022-09-17 | 2022-07-19 | LS603-22030021 |  |  | 2023-02-28 | LEDGY21B310 | F5-XJG501-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-07-19 | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 一、状态：38台中有6台等待客户发机通知 | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 5
21GYCQ00050--LEDGY21B310--25 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-小卷清洗机-38台 | 21GYCQ00050 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B310 | 激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 95.156 | 0 | 0 | LS601-21110003 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | LS603-22030021 |  |  |  | LEDGY21B310 | F5-XJG501-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-03-15 | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 一、状态：38台中有6台等待客户发机通知 | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 5
21GYCQ00050--LEDGY21B310--26 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-小卷清洗机-38台 | 21GYCQ00050 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B310 | 激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 95.156 | 0 | 0 | LS601-21110004 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | LS603-22030022 |  |  |  | LEDGY21B310 | F5-XJG501-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-03-15 | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 一、状态：38台中有6台等待客户发机通知 | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 5
21GYCQ00050--LEDGY21B310--27 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-小卷清洗机-38台 | 21GYCQ00050 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B310 | 激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 95.156 | 0 | 0 | LS601-21110004 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | LS603-22030022 |  |  |  | LEDGY21B310 | F5-XJG501-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-04-12 | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 一、状态：38台中有6台等待客户发机通知 | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 5
21GYCQ00050--LEDGY21B310--28 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-小卷清洗机-38台 | 21GYCQ00050 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B310 | 激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 95.156 | 0 | 0 | LS601-21110004 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | LS603-22030022 |  |  |  | LEDGY21B310 | F5-XJG501-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-04-12 | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 一、状态：38台中有6台等待客户发机通知 | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 5
21GYCQ00050--LEDGY21B310--29 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-小卷清洗机-38台 | 21GYCQ00050 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B310 | 激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 95.156 | 0 | 0 | LS601-21110004 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | LS603-22030022 |  |  |  | LEDGY21B310 | F5-XJG501-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-04-12 | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 一、状态：38台中有6台等待客户发机通知 | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 5
21GYCQ00050--LEDGY21B310--30 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-小卷清洗机-38台 | 21GYCQ00050 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B310 | 激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 95.156 | 0 | 0 | LS601-21110004 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | LS603-22030022 |  |  |  | LEDGY21B310 | F5-XJG501-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-04-18 | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 一、状态：38台中有6台等待客户发机通知 | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 5
21GYCQ00050--LEDGY21B310--31 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-小卷清洗机-38台 | 21GYCQ00050 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B310 | 激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 95.156 | 0 | 0 | LS601-21110005 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | LS603-22030023 |  |  |  | LEDGY21B310 | F5-XJG501-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-04-18 | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 一、状态：38台中有6台等待客户发机通知 | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 5
21GYCQ00050--LEDGY21B310--32 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-小卷清洗机-38台 | 21GYCQ00050 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B310 | 激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 95.156 | 0 | 0 | LS601-21110005 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | LS603-22030023 |  |  |  | LEDGY21B310 | F5-XJG501-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-04-18 | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 一、状态：38台中有6台等待客户发机通知 | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 5
21GYCQ00050--LEDGY21B310--33 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-小卷清洗机-38台 | 21GYCQ00050 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B310 | 激光清洗机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 95.156 | 0 | 0 | LS601-21110005 |  |  | LS603-22030023 |  |  |  | LEDGY21B310 | F5-XJG501-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 一、状态：38台中有6台等待客户发机通知 | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | 是 | 未出货-客户原因（待通知发货） |  |  |  | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | [11 empty] | Q1 | Q2 |  | 3 | 5
21GYCQ00050--LEDGY21B310--34 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-小卷清洗机-38台 | 21GYCQ00050 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B310 | 激光清洗机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 95.156 | 0 | 0 | LS601-21110005 |  |  | LS603-22030023 |  |  |  | LEDGY21B310 | F5-XJG501-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 一、状态：38台中有6台等待客户发机通知 | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | 是 | 未出货-客户原因（待通知发货） |  |  |  | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | [11 empty] | Q1 | Q2 |  | 3 | 5
21GYCQ00050--LEDGY21B310--35 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-小卷清洗机-38台 | 21GYCQ00050 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B310 | 激光清洗机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 95.156 | 0 | 0 | LS601-21110005 |  |  | LS603-22030023 |  |  |  | LEDGY21B310 | F5-XJG501-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 一、状态：38台中有6台等待客户发机通知 | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | 是 | 未出货-客户原因（待通知发货） |  |  |  | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | [11 empty] | Q1 | Q2 |  | 3 | 5
21GYCQ00050--LEDGY21B310--36 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-小卷清洗机-38台 | 21GYCQ00050 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B310 | 激光清洗机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 95.156 | 0 | 0 | LS601-21110006 |  |  | LS603-23050049 |  |  |  | LEDGY21B310 | F5-XJG501-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 一、状态：38台中有6台等待客户发机通知 | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | 是 | 未出货-客户原因（待通知发货） |  |  |  | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | [11 empty] | Q1 | Q2 |  | 3 | 5
21GYCQ00050--LEDGY21B310--37 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-小卷清洗机-38台 | 21GYCQ00050 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B310 | 激光清洗机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 95.156 | 0 | 0 | LS601-21110006 |  |  | LS603-23050049 |  |  |  | LEDGY21B310 | F5-XJG501-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 一、状态：38台中有6台等待客户发机通知 | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | 是 | 未出货-客户原因（待通知发货） |  |  |  | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | [11 empty] | Q1 | Q2 |  | 3 | 5
21GYCQ00050--LEDGY21B310--38 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-重庆-小卷清洗机-38台 | 21GYCQ00050 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B310 | 激光清洗机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 95.156 | 0 | 0 | LS601-21110006 |  |  | LS603-23050049 |  |  |  | LEDGY21B310 | F5-XJG501-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 一、状态：38台中有6台等待客户发机通知 | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | 是 | 未出货-客户原因（待通知发货） |  |  |  | 8/23立项-8/27布局完成-9/2 3D设计已完成，内部初审完成-9/7KCL工程KCL抛单完成-9/16设计抛单完成-9/23采购下单80%，到料5%-10/8到料63%-10/14到料87%，机械安装70%、电气安装70%，调试10%（2台机轴已打完水平)-10/20 1#/2#机联动，3#/4#/5#机通电通气对完IO还未进入调试-11/1前发货的5台，还未qualify-11/19以只检尺寸方式生产-11/20再打包4台，11/21发货-，11/30到货6台-12/9共15台设备在重庆，9台在产，6台调试中，其余设备待客户发货通知-12/18客户通知全检功能OK-12/23在3厂8#以全检功能试生产，数据合格，但定长误判高客户不同意横展，需继续优化-12/30再发5台-2022/1/20全检方式交付20台给生产-2/13在9#/10#更换鹏鼎打标卡验证解决漏清洗问题，持续观察-2/16三层清洗工艺效果良好，持续观察-2/17 定长误判问题已解决，观察稳定性-3/3验收进度：设备完整性OK-工艺匹配性OK-验收资料准备完成-3/17设备优率统计方法升级验证完成，已横展-3/22发2台到珠海-4/25首次验收失败-6/9第2次验收优率/故障率合格，CCD误判率有争议需要再收集-6/16确认CCD误判率合格-6/17 3厂发起验收流程-6/30 4厂3期4台中的3台发起验收流程-6/30 4厂1期验收条件(承诺函）提交-7/19重庆3厂13台完成验收-8/25日4厂1期3台完成验收-9/21最后3台验收流程在最后一关被卡-11/12日4厂1期验收完成-11/30珠海1厂1台机验收-2023/2/18珠海5厂1台完成验收-2023/3/15发2台往珠海-4/12发3台往珠海-4/18再发3台往珠海 | [11 empty] | Q1 | Q2 |  | 3 | 5
21GYZH00051--LEDGY21B527--1 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-珠海-激光清洗机-1台 | 21GYZH00051 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B527 | 宽幅激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 734.5133 | 0 | 734.5133 | LS601-22020003 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | LS603-22050019 |  | 2023-06-09 | 2023-02-19 | LEDGY21B527 | F5-XJG409-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | M6 |  |  |  |  | 2022-05-23 |  | 2023-05-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6
21GYZH00053--LEDGY21B541--7 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-珠海-小卷激光清洗机-10台 | 21GYZH00053 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B541 | 冠宇负极小卷激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 85.8407 | 0 | 85.8407 | LS601-22010012 | 2022-03-26 | 2022-03-28 | LS603-22040035 |  | 2023-06-09 | 2023-01-12 | LEDGY21B541 | F5-XJG502-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | M6 |  |  |  |  | 2022-03-28 |  | 2023-05-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6
21GYZH00053--LEDGY21B541--8 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-珠海-小卷激光清洗机-10台 | 21GYZH00053 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B541 | 冠宇负极小卷激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 85.8407 | 0 | 85.8407 | LS601-22010013 | 2022-03-26 | 2022-03-28 | LS603-22040036 |  | 2023-06-09 | 2023-01-12 | LEDGY21B541 | F5-XJG502-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | M6 |  |  |  |  | 2022-03-28 |  | 2023-05-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6
21GYZH00053--LEDGY21B541--9 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-珠海-小卷激光清洗机-10台 | 21GYZH00053 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B541 | 冠宇负极小卷激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 85.8407 | 0 | 85.8407 | LS601-22010014 | 2022-03-26 | 2022-03-28 | LS603-22040037 |  | 2023-06-09 | 2023-01-12 | LEDGY21B541 | F5-XJG502-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | M6 |  |  |  |  | 2022-03-28 |  | 2023-05-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6
21GYZH00053--LEDGY21B541--10 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-珠海-小卷激光清洗机-10台 | 21GYZH00053 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B541 | 冠宇负极小卷激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 85.8407 | 0 | 85.8407 | LS601-22010015 | 2022-03-26 | 2022-03-28 | LS603-22040038 |  | 2023-06-09 | 2023-01-12 | LEDGY21B541 | F5-XJG502-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | M6 |  |  |  |  | 2022-03-28 |  | 2023-05-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6
21GYZH00053--LEDGY21B541--1 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-珠海-小卷激光清洗机-10台 | 21GYZH00053 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B541 | 冠宇负极小卷激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 85.8407 | 0 | 85.8407 | LS601-22010006 | 2022-03-26 | 2022-03-26 | LS603-22030051 |  | 2023-06-09 | 2023-01-12 | LEDGY21B541 | F5-XJG502-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | M6 |  |  |  |  | 2022-03-26 |  | 2023-05-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6
21GYZH00053--LEDGY21B541--2 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-珠海-小卷激光清洗机-10台 | 21GYZH00053 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B541 | 冠宇负极小卷激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 85.8407 | 0 | 85.8407 | LS601-22010007 | 2022-03-26 | 2022-03-26 | LS603-22030052 |  | 2023-06-09 | 2023-01-12 | LEDGY21B541 | F5-XJG502-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | M6 |  |  |  |  | 2022-03-26 |  | 2023-05-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6
21GYZH00053--LEDGY21B541--3 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-珠海-小卷激光清洗机-10台 | 21GYZH00053 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B541 | 冠宇负极小卷激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 85.8407 | 0 | 85.8407 | LS601-22010008 | 2022-03-26 | 2022-03-26 | LS603-22040031 |  | 2023-06-09 | 2023-01-12 | LEDGY21B541 | F5-XJG502-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | M6 |  |  |  |  | 2022-03-26 |  | 2023-05-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6
21GYZH00053--LEDGY21B541--4 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-珠海-小卷激光清洗机-10台 | 21GYZH00053 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B541 | 冠宇负极小卷激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 85.8407 | 0 | 85.8407 | LS601-22010009 | 2022-03-26 | 2022-03-26 | LS603-22040032 |  | 2023-06-09 | 2023-01-12 | LEDGY21B541 | F5-XJG502-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | M6 |  |  |  |  | 2022-03-26 |  | 2023-05-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6
21GYZH00053--LEDGY21B541--5 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-珠海-小卷激光清洗机-10台 | 21GYZH00053 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B541 | 冠宇负极小卷激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 85.8407 | 0 | 85.8407 | LS601-22010010 | 2022-03-26 | 2022-03-26 | LS603-22040033 |  | 2023-06-09 | 2023-01-12 | LEDGY21B541 | F5-XJG502-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | M6 |  |  |  |  | 2022-03-26 |  | 2023-05-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6
21GYZH00053--LEDGY21B541--6 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-珠海-小卷激光清洗机-10台 | 21GYZH00053 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY21B541 | 冠宇负极小卷激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 85.8407 | 0 | 85.8407 | LS601-22010011 | 2022-03-26 | 2022-03-26 | LS603-22040034 |  | 2023-06-09 | 2023-01-12 | LEDGY21B541 | F5-XJG502-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | M6 |  |  |  |  | 2022-03-26 |  | 2023-05-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6
22GYZH00216--LEDGY22B972--1 | 设备类 | 冠宇 | 2022-GY-珠海-双放双收激光模切机-4台 | 22GYZH00216 | 激光切产品线 | JSLEDGY22B972 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 196.6372 | 0 | 0 | LS601-22100028 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | LS603-23030005 |  |  |  | LEDGY22B972 | F5-XJC645-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-03-09 |  | 2023-10-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  |  | Q4 |  |  | 10
22GYZH00216--LEDGY22B973--1 | 设备类 | 冠宇 | 2022-GY-珠海-双放双收激光模切机-4台 | 22GYZH00216 | 激光切产品线 | JSLEDGY22B973 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 167.2566 | 0 | 0 | LS601-22100029 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | LS603-23030008 |  |  |  | LEDGY22B973 | F5-XJC646-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-03-09 |  | 2023-10-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  |  | Q4 |  |  | 10
22GYZH00216--LEDGY22BA45--1 | 设备类 | 冠宇 | 2022-GY-珠海-双放双收激光模切机-4台 | 22GYZH00216 | 激光切产品线 | JSLEDGY22BA45 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 172.5664 | 0 | 0 | LS601-22110024 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | LS603-23030012 |  |  |  | LEDGY22BA45 | F5-XJC401-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-03-09 |  | 2023-10-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  |  | Q4 |  |  | 10
22GYZH00216--LEDGY22BA46--1 | 设备类 | 冠宇 | 2022-GY-珠海-双放双收激光模切机-4台 | 22GYZH00216 | 激光切产品线 | JSLEDGY22BA46 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 191.3274 | 0 | 0 | LS601-22110025 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | LS603-23030013 |  |  |  | LEDGY22BA46 | F5-XJC402-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-03-09 |  | 2023-10-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  |  | Q4 |  |  | 10
22GYZH00365--LEDGY22BA74--1 | 设备类 | 冠宇 | 2022-GY-珠海-7厂-宽幅清洗机-5台 | 22GYZH00365 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY22BA74 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 646.0177 | 0 | 0 | LS601-22110051 | 2023-01-16 | 2023-01-13 | LS603-23010033 |  |  |  | LEDGY22BA74 | F5-XJG410-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-01-13 |  | 2023-12-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  |  | Q4 |  |  | 12
22GYZH00365--LEDGY22BA74--2 | 设备类 | 冠宇 | 2022-GY-珠海-7厂-宽幅清洗机-5台 | 22GYZH00365 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY22BA74 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 646.0177 | 0 | 0 | LS601-22110052 | 2023-01-16 | 2023-01-13 | LS603-23010034 |  |  |  | LEDGY22BA74 | F5-XJG410-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-01-13 |  | 2023-12-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  |  | Q4 |  |  | 12
22GYZH00365--LEDGY22BA75--1 | 设备类 | 冠宇 | 2022-GY-珠海-7厂-宽幅清洗机-5台 | 22GYZH00365 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY22BA75 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 646.0177 | 0 | 0 | LS601-22120011 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | LS603-23040002 |  |  |  | LEDGY22BA75 | F5-XJG411-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-04-03 |  |  | 一、状态：1#激光槽位幅面拼接完成，等待客户通除尘带料调试qualify；2#速度待料生产；3#激光调试已完成，CCD调试未完成 二、问题：频繁待料，正在提速，故障较多，持续排除故障 | 20234/3发机-4/6吊装定位-4/9已打完水平，等待客户通电通气-4/20 1#已完成激光高精度校准；2#光路焦点已对完；3#通电通气还未对光路焦点-4/291#等待客户通除尘生产；2#激光槽位幅面拼接完成；3#高精度校准60%-5/5~1#激光槽位幅面拼接完成，等待客户通除尘带料调试qualify；2#幅面拼完成待料调试；3#幅面拼接完成90% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4
22GYZH00365--LEDGY22BA75--2 | 设备类 | 冠宇 | 2022-GY-珠海-7厂-宽幅清洗机-5台 | 22GYZH00365 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY22BA75 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 646.0177 | 0 | 0 | LS601-22120012 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | LS603-23040003 |  |  |  | LEDGY22BA75 | F5-XJG411-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-04-03 |  |  | 一、状态：1#激光槽位幅面拼接完成，等待客户通除尘带料调试qualify；2#速度待料生产；3#激光调试已完成，CCD调试未完成 二、问题：频繁待料，正在提速，故障较多，持续排除故障 | 20234/3发机-4/6吊装定位-4/9已打完水平，等待客户通电通气-4/20 1#已完成激光高精度校准；2#光路焦点已对完；3#通电通气还未对光路焦点-4/291#等待客户通除尘生产；2#激光槽位幅面拼接完成；3#高精度校准60%-5/5~1#激光槽位幅面拼接完成，等待客户通除尘带料调试qualify；2#幅面拼完成待料调试；3#幅面拼接完成90% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4
22GYZH00365--LEDGY22BA75--3 | 设备类 | 冠宇 | 2022-GY-珠海-7厂-宽幅清洗机-5台 | 22GYZH00365 | 激光表面处理产品线 | JSLEDGY22BA75 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 646.0177 | 0 | 0 | LS601-22120013 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | LS603-23040001 |  |  |  | LEDGY22BA75 | F5-XJG411-01A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-04-03 |  |  | 一、状态：1#激光槽位幅面拼接完成，等待客户通除尘带料调试qualify；2#速度待料生产；3#激光调试已完成，CCD调试未完成 二、问题：频繁待料，正在提速，故障较多，持续排除故障 | 20234/3发机-4/6吊装定位-4/9已打完水平，等待客户通电通气-4/20 1#已完成激光高精度校准；2#光路焦点已对完；3#通电通气还未对光路焦点-4/291#等待客户通除尘生产；2#激光槽位幅面拼接完成；3#高精度校准60%-5/5~1#激光槽位幅面拼接完成，等待客户通除尘带料调试qualify；2#幅面拼完成待料调试；3#幅面拼接完成90% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4
21HCXM00054--LEDHC21A114--1 | 设备类 | 海辰 | 2021-HC-厦门-L1干燥线调系统-1台 | 21HCXM00054 | 搬运干燥产品线 | JMLEDHC21A114 | L1干燥线调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 194.6903 | 0 | 0 | LJ601-21070002 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | LJ603-22020023 |  |  |  | LEDHC21A114 | F5-XGM204-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-03-01 |  | 2023-05-31 | 暂无 | 2条干燥线验收单已完成5大部门签字，待客户总经理签字后上传OA，此项已请求商务端协助介入沟通 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q1 |  | 9 | 3 |  |  | Q2 |  |  | 5
21HCXM00055--LEDHC21A115--1 | 设备类 | 海辰 | 2021-HC-厦门-L2干燥线调系统-1台 | 21HCXM00055 | 搬运干燥产品线 | JMLEDHC21A115 | L2干燥线调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 194.6903 | 0 | 0 | LJ601-21070003 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | LJ603-22020024 |  |  |  | LEDHC21A115 | F5-XGM205-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-03-01 |  | 2023-05-31 | 暂无 | 2条干燥线验收单已完成5大部门签字，待客户总经理签字后上传OA，此项已请求商务端协助介入沟通 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  |  | Q2 |  |  | 5
21HCXM00056--LEDHC21B113--1 | 设备类 | 海辰 | 2021-HC-厦门-模切机-6台 | 21HCXM00056 | 激光切产品线 | JSLEDHC21B113 | 激光模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 167.2566 | 0 | 0 | LS602-22030019 | 2022-03-17 | 2022-03-14 |  |  |  | 2022-10-30 | LEDHC21B113 | F5-XJC238-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-03-14 |  | 2023-05-31 | 模切机验收数据收集，PE部门要求按照协议连续4周良率达99.8%以上才能签字，目前受限于客供CCD的性能及客户来料波动完成风险较大 | 已验收2台机，4台机未验收，目前剩余4台由于来料原因导致优率不达标但客户不认可，已协助商务部门介入沟通。目前在配合客户收集验收数据及处理生产异常 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  |  | Q2 |  |  | 5
21HCXM00056--LEDHC21B113--2 | 设备类 | 海辰 | 2021-HC-厦门-模切机-6台 | 21HCXM00056 | 激光切产品线 | JSLEDHC21B113 | 激光模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 167.2566 | 0 | 0 | LS602-22030019 | 2022-03-17 | 2022-03-14 |  |  |  | 2022-10-30 | LEDHC21B113 | F5-XJC238-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-03-14 |  | 2023-05-31 | 模切机验收数据收集，PE部门要求按照协议连续4周良率达99.8%以上才能签字，目前受限于客供CCD的性能及客户来料波动完成风险较大 | 已验收2台机，4台机未验收，目前剩余4台由于来料原因导致优率不达标但客户不认可，已协助商务部门介入沟通。目前在配合客户收集验收数据及处理生产异常 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  |  | Q2 |  |  | 5
21HCXM00056--LEDHC21B113--3 | 设备类 | 海辰 | 2021-HC-厦门-模切机-6台 | 21HCXM00056 | 激光切产品线 | JSLEDHC21B113 | 激光模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 167.2566 | 0 | 0 | LS602-22030019 | 2022-03-17 | 2022-03-14 |  |  |  | 2022-10-30 | LEDHC21B113 | F5-XJC238-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-03-14 |  | 2023-05-31 | 模切机验收数据收集，PE部门要求按照协议连续4周良率达99.8%以上才能签字，目前受限于客供CCD的性能及客户来料波动完成风险较大 | 已验收2台机，4台机未验收，目前剩余4台由于来料原因导致优率不达标但客户不认可，已协助商务部门介入沟通。目前在配合客户收集验收数据及处理生产异常 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  |  | Q2 |  |  | 5
21HCXM00056--LEDHC21B113--4 | 设备类 | 海辰 | 2021-HC-厦门-模切机-6台 | 21HCXM00056 | 激光切产品线 | JSLEDHC21B113 | 激光模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 167.2566 | 0 | 0 | LS602-22030019 | 2022-03-17 | 2022-03-14 |  |  |  | 2022-10-30 | LEDHC21B113 | F5-XJC238-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-03-14 |  | 2023-05-31 | 模切机验收数据收集，PE部门要求按照协议连续4周良率达99.8%以上才能签字，目前受限于客供CCD的性能及客户来料波动完成风险较大 | 已验收2台机，4台机未验收，目前剩余4台由于来料原因导致优率不达标但客户不认可，已协助商务部门介入沟通。目前在配合客户收集验收数据及处理生产异常 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  |  | Q2 |  |  | 5
21HCXM00056--LEDHC21B113--5 | 设备类 | 海辰 | 2021-HC-厦门-模切机-6台 | 21HCXM00056 | 激光切产品线 | JSLEDHC21B113 | 激光模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 167.2566 | 0 | 0 | LS602-22030019 | 2022-03-17 | 2022-03-14 |  |  |  | 2022-10-30 | LEDHC21B113 | F5-XJC238-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-03-14 |  | 2023-05-31 | 模切机验收数据收集，PE部门要求按照协议连续4周良率达99.8%以上才能签字，目前受限于客供CCD的性能及客户来料波动完成风险较大 | 已验收2台机，4台机未验收，目前剩余4台由于来料原因导致优率不达标但客户不认可，已协助商务部门介入沟通。目前在配合客户收集验收数据及处理生产异常 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  |  | Q2 |  |  | 5
21HCXM00056--LEDHC21B113--6 | 设备类 | 海辰 | 2021-HC-厦门-模切机-6台 | 21HCXM00056 | 激光切产品线 | JSLEDHC21B113 | 激光模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 167.2566 | 0 | 0 | LS602-22030019 | 2022-03-17 | 2022-03-14 |  |  |  | 2022-10-30 | LEDHC21B113 | F5-XJC238-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-03-14 |  | 2023-05-31 | 模切机验收数据收集，PE部门要求按照协议连续4周良率达99.8%以上才能签字，目前受限于客供CCD的性能及客户来料波动完成风险较大 | 已验收2台机，4台机未验收，目前剩余4台由于来料原因导致优率不达标但客户不认可，已协助商务部门介入沟通。目前在配合客户收集验收数据及处理生产异常 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  |  | Q2 |  |  | 5
22HCXM00217--LEDHC22B654--1 | 设备类 | 海辰 | 2022-HC-厦门-激光模切-24台 | 22HCXM00217 | 激光切产品线 | JSLEDHC22B654 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 150.4425 | 0 | 0 | LS601-22090007 | 2023-01-06 | 2023-01-05 | LS603-23030033 |  |  |  | LEDHC22B654 | F5-JC2117-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-01-05 | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 目前M2、M3同步进行调试、Q机、整改、陪产工作，人力紧缺，5/17已协调增加3名调试人员以满足现场需求 | M3 工厂 1、16台机已达到Quality 状态，已完成15台机Q机，剩余待客户发起Quality ，预计5/25完成全部Q机 2、5/12开始试生产，目前6台机以60m/min 运行，人员主要进行日常陪产工作 M2工厂 8台机已完成水平调整，6台机达到高速切割状态，2台机已完成Quality。预计5/24前调试完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 10
22HCXM00217--LEDHC22B654--2 | 设备类 | 海辰 | 2022-HC-厦门-激光模切-24台 | 22HCXM00217 | 激光切产品线 | JSLEDHC22B654 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 150.4425 | 0 | 0 | LS601-22090008 | 2023-01-06 | 2023-01-05 | LS603-23030034 |  |  |  | LEDHC22B654 | F5-JC2117-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-01-05 | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 目前M2、M3同步进行调试、Q机、整改、陪产工作，人力紧缺，5/17已协调增加3名调试人员以满足现场需求 | M3 工厂 1、16台机已达到Quality 状态，已完成15台机Q机，剩余待客户发起Quality ，预计5/25完成全部Q机 2、5/12开始试生产，目前6台机以60m/min 运行，人员主要进行日常陪产工作 M2工厂 8台机已完成水平调整，6台机达到高速切割状态，2台机已完成Quality。预计5/24前调试完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 10
22HCXM00217--LEDHC22B654--3 | 设备类 | 海辰 | 2022-HC-厦门-激光模切-24台 | 22HCXM00217 | 激光切产品线 | JSLEDHC22B654 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 150.4425 | 0 | 0 | LS601-22090024 | 2023-02-24 | 2023-01-10 | LS603-23010008 |  |  |  | LEDHC22B654 | F5-JC2117-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-01-10 | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 目前M2、M3同步进行调试、Q机、整改、陪产工作，人力紧缺，5/17已协调增加3名调试人员以满足现场需求 | M3 工厂 1、16台机已达到Quality 状态，已完成15台机Q机，剩余待客户发起Quality ，预计5/25完成全部Q机 2、5/12开始试生产，目前6台机以60m/min 运行，人员主要进行日常陪产工作 M2工厂 8台机已完成水平调整，6台机达到高速切割状态，2台机已完成Quality。预计5/24前调试完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 10
22HCXM00217--LEDHC22B654--4 | 设备类 | 海辰 | 2022-HC-厦门-激光模切-24台 | 22HCXM00217 | 激光切产品线 | JSLEDHC22B654 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 150.4425 | 0 | 0 | LS601-22090025 | 2023-02-24 | 2023-01-10 | LS603-23010009 |  |  |  | LEDHC22B654 | F5-JC2117-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-01-10 | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 目前M2、M3同步进行调试、Q机、整改、陪产工作，人力紧缺，5/17已协调增加3名调试人员以满足现场需求 | M3 工厂 1、16台机已达到Quality 状态，已完成15台机Q机，剩余待客户发起Quality ，预计5/25完成全部Q机 2、5/12开始试生产，目前6台机以60m/min 运行，人员主要进行日常陪产工作 M2工厂 8台机已完成水平调整，6台机达到高速切割状态，2台机已完成Quality。预计5/24前调试完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 10
22HCXM00217--LEDHC22B654--5 | 设备类 | 海辰 | 2022-HC-厦门-激光模切-24台 | 22HCXM00217 | 激光切产品线 | JSLEDHC22B654 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 150.4425 | 0 | 0 | LS601-22090026 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | LS603-23010011 |  |  |  | LEDHC22B654 | F5-JC2117-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-03-24 | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 目前M2、M3同步进行调试、Q机、整改、陪产工作，人力紧缺，5/17已协调增加3名调试人员以满足现场需求 | M3 工厂 1、16台机已达到Quality 状态，已完成15台机Q机，剩余待客户发起Quality ，预计5/25完成全部Q机 2、5/12开始试生产，目前6台机以60m/min 运行，人员主要进行日常陪产工作 M2工厂 8台机已完成水平调整，6台机达到高速切割状态，2台机已完成Quality。预计5/24前调试完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 10
22HCXM00217--LEDHC22B654--6 | 设备类 | 海辰 | 2022-HC-厦门-激光模切-24台 | 22HCXM00217 | 激光切产品线 | JSLEDHC22B654 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 150.4425 | 0 | 0 | LS601-22090027 | 2023-03-25 | 2023-03-25 | LS603-23010010 |  |  |  | LEDHC22B654 | F5-JC2117-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-03-25 | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 目前M2、M3同步进行调试、Q机、整改、陪产工作，人力紧缺，5/17已协调增加3名调试人员以满足现场需求 | M3 工厂 1、16台机已达到Quality 状态，已完成15台机Q机，剩余待客户发起Quality ，预计5/25完成全部Q机 2、5/12开始试生产，目前6台机以60m/min 运行，人员主要进行日常陪产工作 M2工厂 8台机已完成水平调整，6台机达到高速切割状态，2台机已完成Quality。预计5/24前调试完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 10
22HCXM00217--LEDHC22B655--3 | 设备类 | 海辰 | 2022-HC-厦门-激光模切-24台 | 22HCXM00217 | 激光切产品线 | JSLEDHC22B655 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 150.4425 | 0 | 0 | LS601-22090030 | 2023-01-11 | 2023-01-08 | LS603-23010018 |  |  |  | LEDHC22B655 | F5-JC2118-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-01-08 | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 目前M2、M3同步进行调试、Q机、整改、陪产工作，人力紧缺，5/17已协调增加3名调试人员以满足现场需求 | M3 工厂 1、16台机已达到Quality 状态，已完成15台机Q机，剩余待客户发起Quality ，预计5/25完成全部Q机 2、5/12开始试生产，目前6台机以60m/min 运行，人员主要进行日常陪产工作 M2工厂 8台机已完成水平调整，6台机达到高速切割状态，2台机已完成Quality。预计5/24前调试完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 10
22HCXM00217--LEDHC22B655--4 | 设备类 | 海辰 | 2022-HC-厦门-激光模切-24台 | 22HCXM00217 | 激光切产品线 | JSLEDHC22B655 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 150.4425 | 0 | 0 | LS601-22090031 | 2023-01-11 | 2023-01-08 | LS603-23010019 |  |  |  | LEDHC22B655 | F5-JC2118-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-01-08 | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 目前M2、M3同步进行调试、Q机、整改、陪产工作，人力紧缺，5/17已协调增加3名调试人员以满足现场需求 | M3 工厂 1、16台机已达到Quality 状态，已完成15台机Q机，剩余待客户发起Quality ，预计5/25完成全部Q机 2、5/12开始试生产，目前6台机以60m/min 运行，人员主要进行日常陪产工作 M2工厂 8台机已完成水平调整，6台机达到高速切割状态，2台机已完成Quality。预计5/24前调试完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 10
22HCXM00217--LEDHC22B655--5 | 设备类 | 海辰 | 2022-HC-厦门-激光模切-24台 | 22HCXM00217 | 激光切产品线 | JSLEDHC22B655 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 150.4425 | 0 | 0 | LS601-22090032 | 2023-01-11 | 2023-01-08 | LS603-23010020 |  |  |  | LEDHC22B655 | F5-JC2118-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-01-08 | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 目前M2、M3同步进行调试、Q机、整改、陪产工作，人力紧缺，5/17已协调增加3名调试人员以满足现场需求 | M3 工厂 1、16台机已达到Quality 状态，已完成15台机Q机，剩余待客户发起Quality ，预计5/25完成全部Q机 2、5/12开始试生产，目前6台机以60m/min 运行，人员主要进行日常陪产工作 M2工厂 8台机已完成水平调整，6台机达到高速切割状态，2台机已完成Quality。预计5/24前调试完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 10
22HCXM00217--LEDHC22B655--6 | 设备类 | 海辰 | 2022-HC-厦门-激光模切-24台 | 22HCXM00217 | 激光切产品线 | JSLEDHC22B655 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 150.4425 | 0 | 0 | LS601-22090033 | 2023-01-11 | 2023-01-08 | LS603-23010021 |  |  |  | LEDHC22B655 | F5-JC2118-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-01-08 | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 目前M2、M3同步进行调试、Q机、整改、陪产工作，人力紧缺，5/17已协调增加3名调试人员以满足现场需求 | M3 工厂 1、16台机已达到Quality 状态，已完成15台机Q机，剩余待客户发起Quality ，预计5/25完成全部Q机 2、5/12开始试生产，目前6台机以60m/min 运行，人员主要进行日常陪产工作 M2工厂 8台机已完成水平调整，6台机达到高速切割状态，2台机已完成Quality。预计5/24前调试完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 10
22HCXM00217--LEDHC22B655--1 | 设备类 | 海辰 | 2022-HC-厦门-激光模切-24台 | 22HCXM00217 | 激光切产品线 | JSLEDHC22B655 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 150.4425 | 0 | 0 | LS601-22090028 | 2023-01-11 | 2023-01-05 | LS603-23010016 |  |  |  | LEDHC22B655 | F5-JC2118-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-01-05 | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 目前M2、M3同步进行调试、Q机、整改、陪产工作，人力紧缺，5/17已协调增加3名调试人员以满足现场需求 | M3 工厂 1、16台机已达到Quality 状态，已完成15台机Q机，剩余待客户发起Quality ，预计5/25完成全部Q机 2、5/12开始试生产，目前6台机以60m/min 运行，人员主要进行日常陪产工作 M2工厂 8台机已完成水平调整，6台机达到高速切割状态，2台机已完成Quality。预计5/24前调试完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 10
22HCXM00217--LEDHC22B655--2 | 设备类 | 海辰 | 2022-HC-厦门-激光模切-24台 | 22HCXM00217 | 激光切产品线 | JSLEDHC22B655 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 150.4425 | 0 | 0 | LS601-22090029 | 2023-01-11 | 2023-01-05 | LS603-23010017 |  |  |  | LEDHC22B655 | F5-JC2118-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-01-05 | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 目前M2、M3同步进行调试、Q机、整改、陪产工作，人力紧缺，5/17已协调增加3名调试人员以满足现场需求 | M3 工厂 1、16台机已达到Quality 状态，已完成15台机Q机，剩余待客户发起Quality ，预计5/25完成全部Q机 2、5/12开始试生产，目前6台机以60m/min 运行，人员主要进行日常陪产工作 M2工厂 8台机已完成水平调整，6台机达到高速切割状态，2台机已完成Quality。预计5/24前调试完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 10
22HCXM00217--LEDHC22B656--1 | 设备类 | 海辰 | 2022-HC-厦门-激光模切-24台 | 22HCXM00217 | 激光切产品线 | JSLEDHC22B656 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 150.4425 | 0 | 0 | LS601-22090034 | 2023-01-11 | 2023-01-09 | LS603-23010022 |  |  |  | LEDHC22B656 | F5-JC2119-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-01-09 | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 目前M2、M3同步进行调试、Q机、整改、陪产工作，人力紧缺，5/17已协调增加3名调试人员以满足现场需求 | M3 工厂 1、16台机已达到Quality 状态，已完成15台机Q机，剩余待客户发起Quality ，预计5/25完成全部Q机 2、5/12开始试生产，目前6台机以60m/min 运行，人员主要进行日常陪产工作 M2工厂 8台机已完成水平调整，6台机达到高速切割状态，2台机已完成Quality。预计5/24前调试完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 10
22HCXM00217--LEDHC22B656--2 | 设备类 | 海辰 | 2022-HC-厦门-激光模切-24台 | 22HCXM00217 | 激光切产品线 | JSLEDHC22B656 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 150.4425 | 0 | 0 | LS601-22090035 | 2023-01-11 | 2023-01-09 | LS603-23010023 |  |  |  | LEDHC22B656 | F5-JC2119-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-01-09 | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 目前M2、M3同步进行调试、Q机、整改、陪产工作，人力紧缺，5/17已协调增加3名调试人员以满足现场需求 | M3 工厂 1、16台机已达到Quality 状态，已完成15台机Q机，剩余待客户发起Quality ，预计5/25完成全部Q机 2、5/12开始试生产，目前6台机以60m/min 运行，人员主要进行日常陪产工作 M2工厂 8台机已完成水平调整，6台机达到高速切割状态，2台机已完成Quality。预计5/24前调试完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 10
22HCXM00217--LEDHC22B656--3 | 设备类 | 海辰 | 2022-HC-厦门-激光模切-24台 | 22HCXM00217 | 激光切产品线 | JSLEDHC22B656 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 150.4425 | 0 | 0 | LS601-22090036 | 2023-02-24 | 2023-01-10 | LS603-23010024 |  |  |  | LEDHC22B656 | F5-JC2119-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-01-10 | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 目前M2、M3同步进行调试、Q机、整改、陪产工作，人力紧缺，5/17已协调增加3名调试人员以满足现场需求 | M3 工厂 1、16台机已达到Quality 状态，已完成15台机Q机，剩余待客户发起Quality ，预计5/25完成全部Q机 2、5/12开始试生产，目前6台机以60m/min 运行，人员主要进行日常陪产工作 M2工厂 8台机已完成水平调整，6台机达到高速切割状态，2台机已完成Quality。预计5/24前调试完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 10
22HCXM00217--LEDHC22B656--4 | 设备类 | 海辰 | 2022-HC-厦门-激光模切-24台 | 22HCXM00217 | 激光切产品线 | JSLEDHC22B656 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 150.4425 | 0 | 0 | LS601-22090037 | 2023-02-24 | 2023-01-10 | LS603-23010025 |  |  |  | LEDHC22B656 | F5-JC2119-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-01-10 | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 目前M2、M3同步进行调试、Q机、整改、陪产工作，人力紧缺，5/17已协调增加3名调试人员以满足现场需求 | M3 工厂 1、16台机已达到Quality 状态，已完成15台机Q机，剩余待客户发起Quality ，预计5/25完成全部Q机 2、5/12开始试生产，目前6台机以60m/min 运行，人员主要进行日常陪产工作 M2工厂 8台机已完成水平调整，6台机达到高速切割状态，2台机已完成Quality。预计5/24前调试完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 10
22HCXM00217--LEDHC22B656--5 | 设备类 | 海辰 | 2022-HC-厦门-激光模切-24台 | 22HCXM00217 | 激光切产品线 | JSLEDHC22B656 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 150.4425 | 0 | 0 | LS601-22090038 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | LS603-23030035 |  |  |  | LEDHC22B656 | F5-JC2119-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-03-24 | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 目前M2、M3同步进行调试、Q机、整改、陪产工作，人力紧缺，5/17已协调增加3名调试人员以满足现场需求 | M3 工厂 1、16台机已达到Quality 状态，已完成15台机Q机，剩余待客户发起Quality ，预计5/25完成全部Q机 2、5/12开始试生产，目前6台机以60m/min 运行，人员主要进行日常陪产工作 M2工厂 8台机已完成水平调整，6台机达到高速切割状态，2台机已完成Quality。预计5/24前调试完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 10
22HCXM00217--LEDHC22B656--6 | 设备类 | 海辰 | 2022-HC-厦门-激光模切-24台 | 22HCXM00217 | 激光切产品线 | JSLEDHC22B656 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 150.4425 | 0 | 0 | LS601-22090039 | 2023-03-25 | 2023-03-25 | LS603-23030036 |  |  |  | LEDHC22B656 | F5-JC2119-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-03-25 | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 目前M2、M3同步进行调试、Q机、整改、陪产工作，人力紧缺，5/17已协调增加3名调试人员以满足现场需求 | M3 工厂 1、16台机已达到Quality 状态，已完成15台机Q机，剩余待客户发起Quality ，预计5/25完成全部Q机 2、5/12开始试生产，目前6台机以60m/min 运行，人员主要进行日常陪产工作 M2工厂 8台机已完成水平调整，6台机达到高速切割状态，2台机已完成Quality。预计5/24前调试完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 10
22HCXM00217--LEDHC22B657--1 | 设备类 | 海辰 | 2022-HC-厦门-激光模切-24台 | 22HCXM00217 | 激光切产品线 | JSLEDHC22B657 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 150.4425 | 0 | 0 | LS601-22090040 | 2023-01-11 | 2023-01-09 | LS603-23010014 |  |  |  | LEDHC22B657 | F5-JC2120-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-01-09 | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 目前M2、M3同步进行调试、Q机、整改、陪产工作，人力紧缺，5/17已协调增加3名调试人员以满足现场需求 | M3 工厂 1、16台机已达到Quality 状态，已完成15台机Q机，剩余待客户发起Quality ，预计5/25完成全部Q机 2、5/12开始试生产，目前6台机以60m/min 运行，人员主要进行日常陪产工作 M2工厂 8台机已完成水平调整，6台机达到高速切割状态，2台机已完成Quality。预计5/24前调试完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 1 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 10
22HCXM00217--LEDHC22B657--2 | 设备类 | 海辰 | 2022-HC-厦门-激光模切-24台 | 22HCXM00217 | 激光切产品线 | JSLEDHC22B657 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 150.4425 | 0 | 0 | LS601-22090041 | 2023-01-11 | 2023-01-09 | LS603-23010015 |  |  |  | LEDHC22B657 | F5-JC2120-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-01-09 | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 目前M2、M3同步进行调试、Q机、整改、陪产工作，人力紧缺，5/17已协调增加3名调试人员以满足现场需求 | M3 工厂 1、16台机已达到Quality 状态，已完成15台机Q机，剩余待客户发起Quality ，预计5/25完成全部Q机 2、5/12开始试生产，目前6台机以60m/min 运行，人员主要进行日常陪产工作 M2工厂 8台机已完成水平调整，6台机达到高速切割状态，2台机已完成Quality。预计5/24前调试完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 1 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 10
22HCXM00217--LEDHC22B657--3 | 设备类 | 海辰 | 2022-HC-厦门-激光模切-24台 | 22HCXM00217 | 激光切产品线 | JSLEDHC22B657 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 150.4425 | 0 | 0 | LS601-22090042 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | LS603-23030037 |  |  |  | LEDHC22B657 | F5-JC2120-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-03-24 | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 目前M2、M3同步进行调试、Q机、整改、陪产工作，人力紧缺，5/17已协调增加3名调试人员以满足现场需求 | M3 工厂 1、16台机已达到Quality 状态，已完成15台机Q机，剩余待客户发起Quality ，预计5/25完成全部Q机 2、5/12开始试生产，目前6台机以60m/min 运行，人员主要进行日常陪产工作 M2工厂 8台机已完成水平调整，6台机达到高速切割状态，2台机已完成Quality。预计5/24前调试完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 10
22HCXM00217--LEDHC22B657--4 | 设备类 | 海辰 | 2022-HC-厦门-激光模切-24台 | 22HCXM00217 | 激光切产品线 | JSLEDHC22B657 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 150.4425 | 0 | 0 | LS601-22090043 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | LS603-23030038 |  |  |  | LEDHC22B657 | F5-JC2120-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-03-24 | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 目前M2、M3同步进行调试、Q机、整改、陪产工作，人力紧缺，5/17已协调增加3名调试人员以满足现场需求 | M3 工厂 1、16台机已达到Quality 状态，已完成15台机Q机，剩余待客户发起Quality ，预计5/25完成全部Q机 2、5/12开始试生产，目前6台机以60m/min 运行，人员主要进行日常陪产工作 M2工厂 8台机已完成水平调整，6台机达到高速切割状态，2台机已完成Quality。预计5/24前调试完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 10
22HCXM00217--LEDHC22B657--5 | 设备类 | 海辰 | 2022-HC-厦门-激光模切-24台 | 22HCXM00217 | 激光切产品线 | JSLEDHC22B657 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 150.4425 | 0 | 0 | LS601-22090044 | 2023-03-25 | 2023-03-25 | LS603-23030039 |  |  |  | LEDHC22B657 | F5-JC2120-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-03-25 | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 目前M2、M3同步进行调试、Q机、整改、陪产工作，人力紧缺，5/17已协调增加3名调试人员以满足现场需求 | M3 工厂 1、16台机已达到Quality 状态，已完成15台机Q机，剩余待客户发起Quality ，预计5/25完成全部Q机 2、5/12开始试生产，目前6台机以60m/min 运行，人员主要进行日常陪产工作 M2工厂 8台机已完成水平调整，6台机达到高速切割状态，2台机已完成Quality。预计5/24前调试完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 10
22HCXM00217--LEDHC22B657--6 | 设备类 | 海辰 | 2022-HC-厦门-激光模切-24台 | 22HCXM00217 | 激光切产品线 | JSLEDHC22B657 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 150.4425 | 0 | 0 | LS601-22090045 | 2023-03-25 | 2023-03-25 | LS603-23030040 |  |  |  | LEDHC22B657 | F5-JC2120-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-03-25 | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 目前M2、M3同步进行调试、Q机、整改、陪产工作，人力紧缺，5/17已协调增加3名调试人员以满足现场需求 | M3 工厂 1、16台机已达到Quality 状态，已完成15台机Q机，剩余待客户发起Quality ，预计5/25完成全部Q机 2、5/12开始试生产，目前6台机以60m/min 运行，人员主要进行日常陪产工作 M2工厂 8台机已完成水平调整，6台机达到高速切割状态，2台机已完成Quality。预计5/24前调试完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 10
22HCXM00705--LEDHC22BE99--2 | 设备类 | 海辰 | 2022-HC-厦门-二出四激光切-15台 | 22HCXM00705 | 激光切产品线 | JSLEDHC22BE99 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 138.9381 | 0 | 0 | LS601-23030089 | 2023-05-20 | 2023-05-14 | LS603-23050082 |  |  |  | LEDHC22BE99 | F5-JC2169-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-14 | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 第15台机由于铸件延误导致装配进度延误，5/19开始白晚班装配 | 1、目前在M4阶段，工程下单7854项，到料率99.21% 2、13台复制机3/28启动装配，目前15台机在同步启动装配，机械总装完成95%，电气总装完成85%，目前已通电14台，8台机已达完成发货，预计5/20发2台，剩余与高速机一起发出 3、120米验证方案 2/22完成确认下单，目前在回料阶段，预计交付时间5/30 4、现场8台机已完成进场，预计5/20拆包完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11
22HCXM00705--LEDHC22BE99--1 | 设备类 | 海辰 | 2022-HC-厦门-二出四激光切-15台 | 22HCXM00705 | 激光切产品线 | JSLEDHC22BE99 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 138.9381 | 0 | 0 | LS601-23030088 | 2023-05-20 | 2023-05-13 | LS603-23050081 |  |  |  | LEDHC22BE99 | F5-JC2169-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-13 | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 第15台机由于铸件延误导致装配进度延误，5/19开始白晚班装配 | 1、目前在M4阶段，工程下单7854项，到料率99.21% 2、13台复制机3/28启动装配，目前15台机在同步启动装配，机械总装完成95%，电气总装完成85%，目前已通电14台，8台机已达完成发货，预计5/20发2台，剩余与高速机一起发出 3、120米验证方案 2/22完成确认下单，目前在回料阶段，预计交付时间5/30 4、现场8台机已完成进场，预计5/20拆包完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11
22HCXM00705--LEDHC22BE99--3 | 设备类 | 海辰 | 2022-HC-厦门-二出四激光切-15台 | 22HCXM00705 | 激光切产品线 | JSLEDHC22BE99 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 138.9381 | 0 | 0 | LS601-23030090 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | LS603-23050099 |  |  |  | LEDHC22BE99 | F5-JC2169-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-25 | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 第15台机由于铸件延误导致装配进度延误，5/19开始白晚班装配 | 1、目前在M4阶段，工程下单7854项，到料率99.21% 2、13台复制机3/28启动装配，目前15台机在同步启动装配，机械总装完成95%，电气总装完成85%，目前已通电14台，8台机已达完成发货，预计5/20发2台，剩余与高速机一起发出 3、120米验证方案 2/22完成确认下单，目前在回料阶段，预计交付时间5/30 4、现场8台机已完成进场，预计5/20拆包完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11
22HCXM00705--LEDHC22BE99--4 | 设备类 | 海辰 | 2022-HC-厦门-二出四激光切-15台 | 22HCXM00705 | 激光切产品线 | JSLEDHC22BE99 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 138.9381 | 0 | 0 | LS601-23030091 | 2023-05-26 | 2023-05-25 | LS603-23050087 |  |  |  | LEDHC22BE99 | F5-JC2169-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-25 | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 第15台机由于铸件延误导致装配进度延误，5/19开始白晚班装配 | 1、目前在M4阶段，工程下单7854项，到料率99.21% 2、13台复制机3/28启动装配，目前15台机在同步启动装配，机械总装完成95%，电气总装完成85%，目前已通电14台，8台机已达完成发货，预计5/20发2台，剩余与高速机一起发出 3、120米验证方案 2/22完成确认下单，目前在回料阶段，预计交付时间5/30 4、现场8台机已完成进场，预计5/20拆包完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11
22HCXM00705--LEDHC22BF01--1 | 设备类 | 海辰 | 2022-HC-厦门-二出四激光切-15台 | 22HCXM00705 | 激光切产品线 | JSLEDHC22BF01 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 138.9381 | 0 | 0 | LS601-23030092 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | LS603-23050051 |  |  |  | LEDHC22BF01 | F5-JC2170-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-13 | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 第15台机由于铸件延误导致装配进度延误，5/19开始白晚班装配 | 1、目前在M4阶段，工程下单7854项，到料率99.21% 2、13台复制机3/28启动装配，目前15台机在同步启动装配，机械总装完成95%，电气总装完成85%，目前已通电14台，8台机已达完成发货，预计5/20发2台，剩余与高速机一起发出 3、120米验证方案 2/22完成确认下单，目前在回料阶段，预计交付时间5/30 4、现场8台机已完成进场，预计5/20拆包完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11
22HCXM00705--LEDHC22BF01--2 | 设备类 | 海辰 | 2022-HC-厦门-二出四激光切-15台 | 22HCXM00705 | 激光切产品线 | JSLEDHC22BF01 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 138.9381 | 0 | 0 | LS601-23030093 | 2023-05-16 | 2023-05-14 | LS603-23050058 |  |  |  | LEDHC22BF01 | F5-JC2170-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-14 | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 第15台机由于铸件延误导致装配进度延误，5/19开始白晚班装配 | 1、目前在M4阶段，工程下单7854项，到料率99.21% 2、13台复制机3/28启动装配，目前15台机在同步启动装配，机械总装完成95%，电气总装完成85%，目前已通电14台，8台机已达完成发货，预计5/20发2台，剩余与高速机一起发出 3、120米验证方案 2/22完成确认下单，目前在回料阶段，预计交付时间5/30 4、现场8台机已完成进场，预计5/20拆包完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11
22HCXM00705--LEDHC22BF01--3 | 设备类 | 海辰 | 2022-HC-厦门-二出四激光切-15台 | 22HCXM00705 | 激光切产品线 | JSLEDHC22BF01 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 138.9381 | 0 | 0 | LS601-23030094 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | LS603-23050095 |  |  |  | LEDHC22BF01 | F5-JC2170-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-25 | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 第15台机由于铸件延误导致装配进度延误，5/19开始白晚班装配 | 1、目前在M4阶段，工程下单7854项，到料率99.21% 2、13台复制机3/28启动装配，目前15台机在同步启动装配，机械总装完成95%，电气总装完成85%，目前已通电14台，8台机已达完成发货，预计5/20发2台，剩余与高速机一起发出 3、120米验证方案 2/22完成确认下单，目前在回料阶段，预计交付时间5/30 4、现场8台机已完成进场，预计5/20拆包完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11
22HCXM00705--LEDHC22BF01--4 | 设备类 | 海辰 | 2022-HC-厦门-二出四激光切-15台 | 22HCXM00705 | 激光切产品线 | JSLEDHC22BF01 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 138.9381 | 0 | 0 | LS601-23030095 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | LS603-23050096 |  |  |  | LEDHC22BF01 | F5-JC2170-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-25 | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 第15台机由于铸件延误导致装配进度延误，5/19开始白晚班装配 | 1、目前在M4阶段，工程下单7854项，到料率99.21% 2、13台复制机3/28启动装配，目前15台机在同步启动装配，机械总装完成95%，电气总装完成85%，目前已通电14台，8台机已达完成发货，预计5/20发2台，剩余与高速机一起发出 3、120米验证方案 2/22完成确认下单，目前在回料阶段，预计交付时间5/30 4、现场8台机已完成进场，预计5/20拆包完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11
22HCXM00705--LEDHC22BF02--3 | 设备类 | 海辰 | 2022-HC-厦门-二出四激光切-15台 | 22HCXM00705 | 激光切产品线 | JSLEDHC22BF02 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 138.9381 | 0 | 0 | LS601-23040003 | 2023-05-20 | 2023-05-20 | LS603-23050085 |  |  |  | LEDHC22BF02 | F5-JC2171-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-20 | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 第15台机由于铸件延误导致装配进度延误，5/19开始白晚班装配 | 1、目前在M4阶段，工程下单7854项，到料率99.21% 2、13台复制机3/28启动装配，目前15台机在同步启动装配，机械总装完成95%，电气总装完成85%，目前已通电14台，8台机已达完成发货，预计5/20发2台，剩余与高速机一起发出 3、120米验证方案 2/22完成确认下单，目前在回料阶段，预计交付时间5/30 4、现场8台机已完成进场，预计5/20拆包完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11
22HCXM00705--LEDHC22BF02--2 | 设备类 | 海辰 | 2022-HC-厦门-二出四激光切-15台 | 22HCXM00705 | 激光切产品线 | JSLEDHC22BF02 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 138.9381 | 0 | 0 | LS601-23040002 | 2023-05-20 | 2023-05-14 | LS603-23050084 |  |  |  | LEDHC22BF02 | F5-JC2171-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-14 | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 第15台机由于铸件延误导致装配进度延误，5/19开始白晚班装配 | 1、目前在M4阶段，工程下单7854项，到料率99.21% 2、13台复制机3/28启动装配，目前15台机在同步启动装配，机械总装完成95%，电气总装完成85%，目前已通电14台，8台机已达完成发货，预计5/20发2台，剩余与高速机一起发出 3、120米验证方案 2/22完成确认下单，目前在回料阶段，预计交付时间5/30 4、现场8台机已完成进场，预计5/20拆包完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11
22HCXM00705--LEDHC22BF02--1 | 设备类 | 海辰 | 2022-HC-厦门-二出四激光切-15台 | 22HCXM00705 | 激光切产品线 | JSLEDHC22BF02 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 138.9381 | 0 | 0 | LS601-23040001 | 2023-05-20 | 2023-05-13 | LS603-23050083 |  |  |  | LEDHC22BF02 | F5-JC2171-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-13 | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 第15台机由于铸件延误导致装配进度延误，5/19开始白晚班装配 | 1、目前在M4阶段，工程下单7854项，到料率99.21% 2、13台复制机3/28启动装配，目前15台机在同步启动装配，机械总装完成95%，电气总装完成85%，目前已通电14台，8台机已达完成发货，预计5/20发2台，剩余与高速机一起发出 3、120米验证方案 2/22完成确认下单，目前在回料阶段，预计交付时间5/30 4、现场8台机已完成进场，预计5/20拆包完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11
22HCXM00705--LEDHC22BF03--2 | 设备类 | 海辰 | 2022-HC-厦门-二出四激光切-15台 | 22HCXM00705 | 激光切产品线 | JSLEDHC22BF03 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 138.9381 | 0 | 0 | LS601-23040006 | 2023-05-19 | 2023-05-14 | LS603-23050086 |  |  |  | LEDHC22BF03 | F5-JC2172-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-14 | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 第15台机由于铸件延误导致装配进度延误，5/19开始白晚班装配 | 1、目前在M4阶段，工程下单7854项，到料率99.21% 2、13台复制机3/28启动装配，目前15台机在同步启动装配，机械总装完成95%，电气总装完成85%，目前已通电14台，8台机已达完成发货，预计5/20发2台，剩余与高速机一起发出 3、120米验证方案 2/22完成确认下单，目前在回料阶段，预计交付时间5/30 4、现场8台机已完成进场，预计5/20拆包完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11
22HCXM00705--LEDHC22BF03--1 | 设备类 | 海辰 | 2022-HC-厦门-二出四激光切-15台 | 22HCXM00705 | 激光切产品线 | JSLEDHC22BF03 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 138.9381 | 0 | 0 | LS601-23040005 | 2023-05-19 | 2023-05-13 | LS603-23050077 |  |  |  | LEDHC22BF03 | F5-JC2172-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-13 | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 第15台机由于铸件延误导致装配进度延误，5/19开始白晚班装配 | 1、目前在M4阶段，工程下单7854项，到料率99.21% 2、13台复制机3/28启动装配，目前15台机在同步启动装配，机械总装完成95%，电气总装完成85%，目前已通电14台，8台机已达完成发货，预计5/20发2台，剩余与高速机一起发出 3、120米验证方案 2/22完成确认下单，目前在回料阶段，预计交付时间5/30 4、现场8台机已完成进场，预计5/20拆包完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11
22HCXM00705--LEDHC22BF03--3 | 设备类 | 海辰 | 2022-HC-厦门-二出四激光切-15台 | 22HCXM00705 | 激光切产品线 | JSLEDHC22BF03 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 138.9381 | 0 | 0 | LS601-23040007 | 2023-05-21 | 2023-05-20 | LS603-23050078 |  |  |  | LEDHC22BF03 | F5-JC2172-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-20 | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 第15台机由于铸件延误导致装配进度延误，5/19开始白晚班装配 | 1、目前在M4阶段，工程下单7854项，到料率99.21% 2、13台复制机3/28启动装配，目前15台机在同步启动装配，机械总装完成95%，电气总装完成85%，目前已通电14台，8台机已达完成发货，预计5/20发2台，剩余与高速机一起发出 3、120米验证方案 2/22完成确认下单，目前在回料阶段，预计交付时间5/30 4、现场8台机已完成进场，预计5/20拆包完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11
22HCXM00705--LEDHC22BF03--4 | 设备类 | 海辰 | 2022-HC-厦门-二出四激光切-15台 | 22HCXM00705 | 激光切产品线 | JSLEDHC22BF03 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 138.9381 | 0 | 0 | LS601-23050056 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | LS603-23050112 |  |  |  | LEDHC22BF03 | F5-JC2172-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-31 | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 第15台机由于铸件延误导致装配进度延误，5/19开始白晚班装配 | 1、目前在M4阶段，工程下单7854项，到料率99.21% 2、13台复制机3/28启动装配，目前15台机在同步启动装配，机械总装完成95%，电气总装完成85%，目前已通电14台，8台机已达完成发货，预计5/20发2台，剩余与高速机一起发出 3、120米验证方案 2/22完成确认下单，目前在回料阶段，预计交付时间5/30 4、现场8台机已完成进场，预计5/20拆包完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11
22HNDG00519--LEDHN22BA43--1 | 设备类 | 海能 | 2022-HN-东莞-激光模切分条一体机-2台 | 22HNDG00519 | 激光切产品线 | JSLEDHN22BA43 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 203.5398 | 0 | 0 | LS601-22110032 | 2023-01-06 | 2023-01-06 | LS603-23010006 |  |  |  | LEDHN22BA43 | F5-XJC651-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-01-06 | 2023-07-01 | 2023-08-31 | 客户目前无生产计划，影响项目验收进度 | 阶段：M5调试阶段 1、目前产能较低，以60m/min速度每天切1~2卷基材 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 8
22HNDG00519--LEDHN22BA44--1 | 设备类 | 海能 | 2022-HN-东莞-激光模切分条一体机-2台 | 22HNDG00519 | 激光切产品线 | JSLEDHN22BA44 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 203.5398 | 0 | 0 | LS601-22110033 | 2023-01-06 | 2023-01-06 | LS603-23010007 |  |  |  | LEDHN22BA44 | F5-XJC652-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-01-06 | 2023-07-01 | 2023-08-31 | 客户目前无生产计划，影响项目验收进度 | 阶段：M5调试阶段 1、目前产能较低，以60m/min速度每天切1~2卷基材 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 8
22HSNT00697--LEDHS22BE78--1 | 设备类 | 海四达 | 2022-HSD-南通-激光模切分条一体机-4台 | 22HSNT00697 | 激光切产品线 | JSLEDHS22BE78 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 147.4336 | 0 | 0 | LS601-23030012 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | LS603-23040066 |  |  |  | LEDHS22BE78 | F5-JC2163-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-04 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 风险点：暂无 | 1、5月5日设备已发货至客户厂房车间； 2、5月9日已通电通气 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10
22HSNT00697--LEDHS22BE79--1 | 设备类 | 海四达 | 2022-HSD-南通-激光模切分条一体机-4台 | 22HSNT00697 | 激光切产品线 | JSLEDHS22BE79 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 147.4336 | 0 | 0 | LS601-23030013 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | LS603-23040067 |  |  |  | LEDHS22BE79 | F5-JC2164-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-04 | 2023-10-01 | 2023-10-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10
22HSNT00697--LEDHS22BE80--1 | 设备类 | 海四达 | 2022-HSD-南通-激光模切分条一体机-4台 | 22HSNT00697 | 激光切产品线 | JSLEDHS22BE80 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 147.4336 | 0 | 0 | LS601-23030014 | 2023-04-28 | 2023-04-25 | LS603-23040064 |  |  |  | LEDHS22BE80 | F5-JC2165-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-04-25 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 风险点：暂无 | 1、4月26日设备已发货至客户厂房车间； 2、5月9日已通电通气 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10
22HSNT00697--LEDHS22BE81--1 | 设备类 | 海四达 | 2022-HSD-南通-激光模切分条一体机-4台 | 22HSNT00697 | 激光切产品线 | JSLEDHS22BE81 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 147.4336 | 0 | 0 | LS601-23030015 | 2023-04-28 | 2023-04-25 | LS603-23040065 |  |  |  | LEDHS22BE81 | F5-JC2166-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-04-25 | 2023-10-01 | 2023-10-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10
22HSNT00723--LEDHS22BF71--1 | 设备类 | 海四达 | 2022-HSD-南通-激光模切分条一体机-1台 | 22HSNT00723 | 激光切产品线 | JSLEDHS22BF71 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 147.4336 | 0 | 0 | LS601-23030016 | 2023-04-28 | 2023-04-25 | LS603-23040063 |  |  |  | LEDHS22BF71 | F5-JC2193-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-04-25 |  | 2023-10-31 | 风险点： 1、放卷轴为2根6英寸卷轴，需把其中一根更换为3英寸卷轴。需要提供报价走增值订单。3英寸气涨轴物料交期预计在5月22日左右。需提交交期至5月15日 。 2、该设备为试验线，5月11日客户需开发的圆柱电池在该设备上做狭缝切割，预计5月中下旬开始大圆柱正式体系验证，5月11日下午已内部开会，需要改的激光模组的圆皮带改为平皮带。及其他过辊和更换，可平替，还有激光软件更新和CCD视觉检测软件更新。 需要走增值订单。 | 1、4月26日设备已发货至客户厂房车间； 2、5月11日已配合客户切割验证基材 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  |  | Q4 |  |  | 10
22JCJC00218--LEDJC22A784--1 | 设备类 | 金车 | 2022-JC-金昌-自动装配线 | 22JCJC00218 | 大装配线 | JMLEDJC22A784 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 427.4336 | 0 | 0 | LJ601-22090064 | [6 empty] | LEDJC22A784 | F5-XZA114-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-28 | 2023-09-01 |  | ①外罩整改问题点；-5/31 ②极耳下垂异常处理-5/25 | M2阶段上料调试，月底待客户FAT | 否 | 无风险 |  |  |  | M2阶段上料调试，月底待客户FAT | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22JCJC00218--LEDJC22A785--1 | 设备类 | 金车 | 2022-JC-金昌-自动装配线 | 22JCJC00218 | 大装配线 | JMLEDJC22A785 | 检测机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 398.2301 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDJC22A785 | F5-XZP11101 |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-28 | 2023-09-01 |  | ①外罩整改问题点；-5/31 ②极耳下垂异常处理-5/25 | M2阶段上料调试，月底待客户FAT | 否 | 无风险 |  |  |  | M2阶段上料调试，月底待客户FAT | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22JCJC00218--LEDJC22A786--1 | 设备类 | 金车 | 2022-JC-金昌-自动装配线 | 22JCJC00218 | 大装配线 | JMLEDJC22A786 | 配对预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 345.1327 | 0 | 0 | LJ601-22100030 | [6 empty] | LEDJC22A786 | F5-XZB102-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-28 | 2023-09-01 |  | ①外罩整改问题点；-5/31 ②通用协议参数异常，无法达成，后续商谈变更 ③设备异常过多，设备上料调试异常整改-3/31 | M2阶段上料调试，月底待客户FAT | 否 | 无风险 |  |  |  | M2阶段上料调试，月底待客户FAT | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22JCJC00218--LEDJC22A787--1 | 设备类 | 金车 | 2022-JC-金昌-自动装配线 | 22JCJC00218 | 大装配线 | JMLEDJC22A787 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 371.6814 | 0 | 0 | LJ601-22090043 | [6 empty] | LEDJC22A787 | F5-XHS111-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-28 | 2023-09-01 |  | ①外罩整改问题点；-5/31 ②激光焊接，焊接不上极耳，验证中-5/25 | M2阶段上料调试，月底待客户FAT | 否 | 无风险 |  |  |  | M2阶段上料调试，月底待客户FAT | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22JCJC00218--LEDJC22A788--1 | 设备类 | 金车 | 2022-JC-金昌-自动装配线 | 22JCJC00218 | 大装配线 | JMLEDJC22A788 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 218.5841 | 0 | 0 | LJ601-22090065 | [6 empty] | LEDJC22A788 | F5-XZD115-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-28 | 2023-09-01 |  | ①外罩整改问题点；-5/31 ②备异常过多，设备上料调试异常整改-5/28 | M2阶段上料调试，月底待客户FAT | 否 | 无风险 |  |  |  | M2阶段上料调试，月底待客户FAT | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22JCJC00218--LEDJC22A789--1 | 设备类 | 金车 | 2022-JC-金昌-自动装配线 | 22JCJC00218 | 大装配线 | JMLEDJC22A789 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 312.3894 | 0 | 0 | LJ601-22090042 | [6 empty] | LEDJC22A789 | F5-XZE112-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-28 | 2023-09-01 |  | ①外罩整改问题点；-5/31 ②设备上料调试异常整改-5/28 | M2阶段上料调试，月底待客户FAT | 否 | 无风险 |  |  |  | M2阶段上料调试，月底待客户FAT | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22JCJC00218--LEDJC22A790--1 | 设备类 | 金车 | 2022-JC-金昌-自动装配线 | 22JCJC00218 | 大装配线 | JMLEDJC22A790 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 323.8938 | 0 | 0 | LJ601-22090040 | [6 empty] | LEDJC22A790 | F5-XHD117-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-28 | 2023-09-01 |  |  |  | 否 | 无风险 |  |  |  | 1设计原因 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22JCJC00218--LEDJC22A791--1 | 设备类 | 金车 | 2022-JC-金昌-自动装配线 | 22JCJC00218 | 大装配线 | JMLEDJC22A791 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDJC22A791 | F5-XHE108-01A | 不启用 |  | 其他 | 华南 | / |  |  |  |  | 2023-06-28 |  |  | ①外罩整改问题点；-5/31 ②设备上料调试异常整改-5/28 | M2阶段上料调试，月底待客户FAT | 否 | 无风险 |  |  |  | M2阶段上料调试，月底待客户FAT | [5 empty] | Q2 |  |  | 6
22JCJC00218--LEDJC22A792--1 | 设备类 | 金车 | 2022-JC-金昌-自动装配线 | 22JCJC00218 | 大装配线 | JMLEDJC22A792 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 53.0973 | 0 | 0 | LJ601-22090038 | [6 empty] | LEDJC22A792 | F5-XHF129-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-28 | 2023-09-01 |  | ①外罩整改问题点；-5/31 ②设备上料调试异常整改-5/28 | M2阶段上料调试，月底待客户FAT | 否 | 无风险 |  |  |  | M2阶段上料调试，月底待客户FAT | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22JCJC00218--LEDJC22A793--1 | 设备类 | 金车 | 2022-JC-金昌-自动装配线 | 22JCJC00218 | 搬运干燥产品线 | JMLEDJC22A793 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 225.6637 | 0 | 0 | LJ608-22090004 | [6 empty] | LEDJC22A793 | F5-XZN106-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-28 | 2023-09-01 |  | 待验收 | M2阶段上料调试，月底待客户FAT | 否 | 无风险 |  |  |  | M2阶段上料调试，月底待客户FAT | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22JLQZL2676--LEDJL22AE35--1 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L2装配线 | 22JLQZL2676 | 大装配线 | JMLEDJL22AE35 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 475.4292 | 475.4292 | 0 | LJ601-23030101 |  | 2023-06-12 |  |  |  |  | LEDJL22AE35 | F5-XHA403-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-12 | 2023-09-01 |  | 客户已FAT，问题整改中； | FAT整改中， 机械：97% 电气：92% 调试：90% | / | / | 4客户原因 | 8客户需求变更 | 客户需求延迟 | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  | Q3 |  |  | 9
22JLQZL2676--LEDJL22AE36--1 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L2装配线 | 22JLQZL2676 | 大装配线 | JMLEDJL22AE36 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 337.2912 | 337.2912 | 0 | LJ601-23030127 |  | 2023-06-12 |  |  |  |  | LEDJL22AE36 | F5-XHS409-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-12 | 2023-09-01 |  | 1.循环模组横移平台未设计小车到位感应器 2.上下料中转平台治具未设计顶盖和极耳治具 3.D模组成品下料后夹爪与中转平台相差60mm，设计方案已出 4.循环小车缺少解锁块1（HS409H25-001A ） 解锁块2（HS409H26-001A）目前工程给出临时方案严重影响设备装配调试； | 调试中， 机械：88% 电气：92% 调试：42% | / | / | 1设计原因 | 2设计变更 | H00循环治具模组末端连接处缺少到位感应：ECN230503315/301-04-00267 光电传感器 5/30、HS409H00-108A 光电安装钣金 5/29 D00模组上下料中转旋转平台治具真空接头与电芯极耳 顶盖接触，对电芯有损伤：ECN230503413/HS409D62-003B 固定板 内返、HS409D62-005A 垫板 采购未下单 | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  | Q3 |  |  | 9
22JLQZL2676--LEDJL22AE37--1 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L2装配线 | 22JLQZL2676 | 大装配线 | JMLEDJL22AE37 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 185.658 | 185.658 | 0 | LJ601-23030086 |  | 2023-06-11 |  |  |  |  | LEDJL22AE37 | F5-XZD414-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-11 | 2023-09-01 |  | 客户已FAT，问题整改中； | FAT整改中， 机械：99% 电气：99% 调试：77% | / | / | 2物料原因 | 3物料未到 | FAT整改中，整改新增物料未到： ZD414K29-001A 模组安装板--5/12新增，系统交期5/25寄 ZD414H12-001A 气缸垫块--5/19新增，系统交期5/28 ZD414I00-009A/010A 包胶夹抓--系统交期5/25寄 102-01-00274 减压阀--5/22新增，系统交期5/27交 301-04-00676 光电传感器--5/24新增，系统未有交期 302-06-00020 系统电源及I/O电源模块--5/25新增，系统未有交期 | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  | Q3 |  |  | 9
22JLQZL2676--LEDJL22AE37--2 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L2装配线 | 22JLQZL2676 | 大装配线 | JMLEDJL22AE37 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 185.658 | 185.658 | 0 | LJ601-23030087 |  | 2023-06-11 |  |  |  |  | LEDJL22AE37 | F5-XZD414-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-11 | 2023-09-01 |  | 客户已FAT，问题整改中； | FAT整改中， 机械：99% 电气：99% 调试：77% | / | / | 2物料原因 | 3物料未到 | FAT整改中，整改新增物料未到： ZD414K29-001A 模组安装板--5/12新增，系统交期5/25寄 ZD414H12-001A 气缸垫块--5/19新增，系统交期5/28 ZD414I00-009A/010A 包胶夹抓--系统交期5/25寄 102-01-00274 减压阀--5/22新增，系统交期5/27交 301-04-00676 光电传感器--5/24新增，系统未有交期 302-06-00020 系统电源及I/O电源模块--5/25新增，系统未有交期 | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  | Q3 |  |  | 9
22JLQZL2676--LEDJL22AE37--3 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L2装配线 | 22JLQZL2676 | 大装配线 | JMLEDJL22AE37 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 185.658 | 185.658 | 0 | LJ601-23030088 |  | 2023-06-11 |  |  |  |  | LEDJL22AE37 | F5-XZD414-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-11 | 2023-09-01 |  | 客户已FAT，问题整改中； | FAT整改中， 机械：99% 电气：99% 调试：77% | / | / | 2物料原因 | 3物料未到 | FAT整改中，整改新增物料未到： ZD414K29-001A 模组安装板--5/12新增，系统交期5/25寄 ZD414H12-001A 气缸垫块--5/19新增，系统交期5/28 ZD414I00-009A/010A 包胶夹抓--系统交期5/25寄 102-01-00274 减压阀--5/22新增，系统交期5/27交 301-04-00676 光电传感器--5/24新增，系统未有交期 302-06-00020 系统电源及I/O电源模块--5/25新增，系统未有交期 | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  | Q3 |  |  | 9
22JLQZL2676--LEDJL22AE38--1 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L2装配线 | 22JLQZL2676 | 大装配线 | JMLEDJL22AE38 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 129.6195 | 129.6195 | 0 | LJ601-23030140 |  | 2023-06-11 |  |  |  |  | LEDJL22AE38 | F5-XZE420-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-11 | 2023-09-01 |  | 客户已FAT，问题整改中； | FAT整改中， 机械：96% 电气：96% 调试：92% | / | / | 4客户原因 | 7待通知发货 | 整改，待出货 | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  | Q3 |  |  | 9
22JLQZL2676--LEDJL22AE39--1 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L2装配线 | 22JLQZL2676 | 大装配线 | JMLEDJL22AE39 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 129.6195 | 129.6195 | 0 | LJ601-23030141 |  | 2023-06-11 |  |  |  |  | LEDJL22AE39 | F5-XZE421-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-11 | 2023-09-01 |  | 客户已FAT，问题整改中； | FAT整改中， 机械：96% 电气：96% 调试：92% | / | / | 4客户原因 | 7待通知发货 | 整改，待出货 | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  | Q3 |  |  | 9
22JLQZL2676--LEDJL22AE40--1 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L2装配线 | 22JLQZL2676 | 大装配线 | JMLEDJL22AE40 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 174.8013 | 174.8013 | 0 | LJ601-23030148 |  | 2023-06-10 |  |  |  |  | LEDJL22AE40 | F5-XZE422-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-10 | 2023-09-01 |  | 1.焊接模组走光纤钣金安装空位不对，确认设变； 2.缓存下料模组夹爪固定槽无法固定电芯； | 调试中， 机械：97% 电气：91% 调试：49% | / | / | 1设计原因 | 2设计变更 | 进度：待客户FAT 问题点 1、用激光位移传感器确保同心的方式待E56出结果后横展导入---王小龙 1.机器人电脑显示屏花屏------黄自康 2.预焊工位2、3、4没装减压阀------黄自康 3.预压工位1、3、4电芯压装进来与上限位板有干涉（临时加垫片）-----王小龙、邓耀烁 4.压装定位模组缺少一个吸嘴-------袁健富 5.预焊移栽模组送料2到预焊工位Y轴回退时气缸下降到位会与电芯有干涉-----王小龙 6.预焊工位二顶部定位气缸与电机有干涉-----王小龙、何刚伟 7.预焊上料的保持顶盖与电芯有干涉-----王小龙 8、移栽模组真空吸不住产品-----王小龙、邓耀烁、黄自康 9、激光固定钣金固定孔位不对-----王小龙、邓耀烁 10、激光侧面有两扇亚克力门板没装好--------袁健富 11、整机提速直线电机就报警-------张海 | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  | Q3 |  |  | 9
22JLQZL2676--LEDJL22AE41--1 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L2装配线 | 22JLQZL2676 | 大装配线 | JMLEDJL22AE41 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 174.8013 | 174.8013 | 0 | LJ601-23030149 |  | 2023-06-10 |  |  |  |  | LEDJL22AE41 | F5-XZE423-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-10 | 2023-09-01 |  | 1.压装上料和预焊上料x轴拖链需要加装支持滚轮； 2.预焊上料模组两夹爪的顶盖保持气缸夹不到位； | 调试中， 机械：97% 电气：91% 调试：55% | / | / | 1设计原因 | 2设计变更 | 进度 待客户FAT 问题点 1、用激光位移传感器确保同心的方式待E56出结果后横展导入---王小龙 | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  | Q3 |  |  | 9
22JLQZL2676--LEDJL22AE42--1 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L2装配线 | 22JLQZL2676 | 大装配线 | JMLEDJL22AE42 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 253.119 | 253.119 | 0 | LJ601-23030128 |  | 2023-06-10 |  |  |  |  | LEDJL22AE42 | F5-XHS410-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-10 | 2023-09-01 |  | 客户已FAT，问题整改中； | FAT整改中， 机械：96% 电气：98% 调试：80% | / | / | 1设计原因 | 2设计变更 | F00模组机器人提速时晃动，需更换：ECN230502924/HS410F00-001C 机器人底座 6/5 | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  | Q3 |  |  | 9
22JLQZL2676--LEDJL22AE43--1 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L2装配线 | 22JLQZL2676 | 大装配线 | JMLEDJL22AE43 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 253.119 | 253.119 | 0 | LJ601-23030129 |  | 2023-06-10 |  |  |  |  | LEDJL22AE43 | F5-XHS411-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-10 | 2023-09-01 |  | 客户已FAT，问题整改中； | FAT整改中， 机械：96% 电气：98% 调试：80% | / | / | 1设计原因 | 2设计变更 | F00模组机器人提速时晃动，需更换：ECN230502924/HS410F00-001C 机器人底座 6/5 | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  | Q3 |  |  | 9
22JLQZL2676--LEDJL22AE44--1 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L2装配线 | 22JLQZL2676 | 大装配线 | JMLEDJL22AE44 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 188.3301 | 188.3301 | 0 | LJ601-23030150 |  | 2023-06-10 |  |  |  |  | LEDJL22AE44 | F5-XZE424-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-10 | 2023-09-01 |  | 1、焊接模组转盘不同心，预焊上料勾爪干涉； 2、总电源开关钣金尺寸不对； 3、预焊模组少一个电磁阀钣金和8个消音器； 4、焊后送料勾爪断2pcs； 5、预焊R轴卡盖板工件4件需补单； | 调试中， 机械：97% 电气：90% 调试：50% | / | / | 1设计原因 | 2设计变更 | 进度 待客户FAT 问题点： 1、用激光位移传感器确保同心的方式待E56出结果后横展导入---王小龙 1、总电源开关钣金尺寸不对——王小龙 2、焊后送料勾爪断2pcs——袁建富 3、预焊移载有料光电开光，安装会干涉。需要增加钣金。（设计以下单）——王小龙 4、轮廓仪校正块行程不够，校验不了 | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  | Q3 |  |  | 9
22JLQZL2676--LEDJL22AE45--1 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L2装配线 | 22JLQZL2676 | 大装配线 | JMLEDJL22AE45 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 188.3301 | 188.3301 | 0 | LJ601-23030151 |  | 2023-06-10 |  |  |  |  | LEDJL22AE45 | F5-XZE425-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-10 | 2023-09-01 |  | 1、预焊搬运电芯推进夹爪损坏2个（在补单）； 2、极耳折弯电芯推进工件缺失2个（已下单，还没到货）； 3、预焊翻转的预焊长边定位气缸缩回特别慢，连接的比例阀调不了，暂时拆了不经过比例阀正常使用（设计说要再下单需要找机械设计下单，机械设计明天再咨询下供应商再出方案）； 4、电脑显示屏加了切屏器后全屏雪花点，需要增加带屏蔽线的VGA线（设计在补料号下单）； 5、总电开关钣金尺寸不对，装不进去固定罩（5.19下单）； 6、门禁安全开关缺失（明天供应商补）； 7、外罩风扇与机架干涉，门关不上（已设变下单）； 8、安全光栅数量不够设计下单4对被禁用，只到货一对（重新下单； | 调试中， 机械：96% 电气：90% 调试：50% | / | / | 1设计原因 | 2设计变更 | 问题点： 1、用激光位移传感器确保同心的方式待E56出结果后横展导入---王小龙 1、总电源塑壳断路器钣金尺寸不对——王小龙 2、安全光栅待下单补料——王小龙 3、预焊移载1、3模组顶升气缸定位卡扣共损坏3个——袁建富 4、预焊移载1、2、3、4未安装有料感应器——袁建富 5、焊后电芯下料夹爪扣缺4个——袁建富 6、外罩风扇与机架有干涉——王小龙 7、指纹锁/读卡器/扫描枪/摄像头未安装——袁建富 8、二号电柜门风扇有干涉——王小龙 9、预焊移载与电芯翻转通道门急停有干涉——王小龙 10、激光除尘罩未安装除尘管道——袁建富 | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  | Q3 |  |  | 9
22JLQZL2676--LEDJL22AE46--1 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L2装配线 | 22JLQZL2676 | 大装配线 | JMLEDJL22AE46 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 400.1088 | 400.1088 | 0 | LJ601-23030118 |  | 2023-06-09 |  |  |  |  | LEDJL22AE46 | F5-XHD426-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-09 | 2023-09-01 |  | 内部已FAT，问题整改中 PPM验证：目前10+PPM ，内部增加制动电阻提速中； | FAT整改中； 机械：86% 电气：96% 调试：80% | / | / | 4客户原因 | 7待通知发货 | 机械进度90%，电气进度97%，调试进度80%，5/16内部FAT；5/18客户FAT； 当前进度：整机带料运行5-22 1、增加激光Z轴离焦量检测动作后PPM测试NG（增加前12.5ppm），软件回复优化空间小，需等焊接治具设变物料回来提高DD马达速度； 2、焊接治具拖链结构设计缺陷，运转时易变形及飞出拖链，且限制DD马达无法提速。设计增加物料更换。 202-06-01044直线电机模组电源跳闸损坏 701-09-00374除尘机—1pcs—05/24需求，05/20到； HD426R10-012A封板—2pcs—05/24需求，05/28到； HD426G00-035B旋转拖链内圈安装板—56pcs—05/24需求，5/20下单，5/26寄出； HD426G26-002A定位销—2pcs—05/24需求，5/20下单，5/25寄出； HD426G26-004A安装块3—1pcs—05/24需求，5/20下单，5/25寄出； HD426G26-006A安装板2—1pcs—05/24需求，5/20下单，5/25寄出； HD426G26-003A安装块1—1pcs—05/24需求，5/20下单，5/25寄出； | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  | Q3 |  |  | 9
22JLQZL2676--LEDJL22AE47--1 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L2装配线 | 22JLQZL2676 | 大装配线 | JMLEDJL22AE47 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 400.1088 | 400.1088 | 0 | LJ601-23030117 |  | 2023-06-09 |  |  |  |  | LEDJL22AE47 | F5-XHD427-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-09 | 2023-09-01 |  | 内部已FAT，问题整改中 PPM验证：目前10+PPM ，内部增加制动电阻提速中； | FAT整改中； 机械：88% 电气：96% 调试：85% | / | / | 4客户原因 | 7待通知发货 | 机械进度91%，电气进度97%，调试进度85%，5/15内部FAT，5/18客户FAT； 当前进度：精调焊接治具，带料自动焊接5-23 1、E47软件进行复制，确保E46达到47速度； 2、焊接治具拖链结构设计缺陷，运转时易变形及飞出拖链，且限制DD马达无法提速。设计增加物料更换。 701-09-00374除尘机—1pcs—05/24需求，05/20到； HD426G00-035B旋转拖链内圈安装板—56pcs—05/24需求，5/30寄出； HD426G26-002A定位销—2pcs—05/24需求，5/30寄出； HD426G26-004A安装块3—1pcs—05/24需求，5/30寄出； HD426G26-006A安装板2—1pcs—05/24需求，5/30寄出； HD426E00-017A拖链连接板—1pcs—05/24需求，5/18号已送货,待入库 HD426G26-003A安装块1—1pcs—05/24需求，5/26寄出； | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  | Q3 |  |  | 9
22JLQZL2676--LEDJL22AE48--1 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L2装配线 | 22JLQZL2676 | 大装配线 | JMLEDJL22AE48 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 122.9354 | 122.9354 | 0 | LJ601-23030095 |  | 2023-06-09 |  |  |  |  | LEDJL22AE48 | F5-XZH440-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-09 | 2023-09-01 |  | 客户已FAT，问题整改中； | FAT整改中； 机械：100% 电气：100% 调试：95% | / | / | 4客户原因 | 8客户需求变更 | 客户需求延迟 | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  | Q3 |  |  | 9
22JLQZL2676--LEDJL22AE49--1 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L2装配线 | 22JLQZL2676 | 大装配线 | JMLEDJL22AE49 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 122.9354 | 122.9354 | 0 | LJ601-23030096 |  | 2023-06-09 |  |  |  |  | LEDJL22AE49 | F5-XZH441-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-09 | 2023-09-01 |  | 客户已FAT，问题整改中； | FAT整改中； 机械：99% 电气：100% 调试：94% | / | / | 4客户原因 | 8客户需求变更 | 客户需求延迟 | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  | Q3 |  |  | 9
22JLQZL2676--LEDJL22AE50--1 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L2装配线 | 22JLQZL2676 | 大装配线 | JMLEDJL22AE50 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 25.9823 | 25.9823 | 0 | LJ601-23030090 |  | 2023-06-12 |  |  |  |  | LEDJL22AE50 | F5-XHF401-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-12 | 2023-09-01 |  | 客户已FAT，问题整改中； | FAT整改中； 机械：100% 电气：95% 调试：96% | / | / | 1设计原因 | 2设计变更 | 进度：客户FAT整改 问题点 1、安全光栅缺少安装支架（未下单），待设计提供料号－－－ | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  | Q3 |  |  | 9
22JLQZL2676--LEDJL22AE51--1 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L2装配线 | 22JLQZL2676 | 大装配线 | JMLEDJL22AE51 | 刻码机、补码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 22.5133 | 22.5133 | 0 | LJ601-23030083 |  | 2023-06-12 |  |  |  |  | LEDJL22AE51 | F5-XZG401-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-12 | 2023-09-01 |  | 客户已FAT，问题整改中； | FAT整改中； 机械：100% 电气：96% 调试：94% | / | / | 1设计原因 | 2设计变更 | 进度：FAT整改 问题点： 1、刻码等级不够，更换黄色底板设变未到料ZG401C40-011B －－－陈亚浪 | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  | Q3 |  |  | 9
22JLQZL2676--LEDJL22AE52--1 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L2装配线 | 22JLQZL2676 | 搬运干燥产品线 | JMLEDJL22AE52 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 309.504 | 309.504 | 0 | LJ601-23040033 |  | 2023-06-11 |  |  |  |  | LEDJL22AE52 | F5-XZN439-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-11 | 2023-09-01 |  | 内部已远程FAT，缺电气物料； | 美德乐供应商制作中，随L4线发货 | / | / | 5外包 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  | Q3 |  |  | 9
22JLQZL4677--LEDJL22AE53--1 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L4装配线 | 22JLQZL4677 | 大装配线 | JMLEDJL22AE53 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 267.0265 | 0 | 0 | LJ601-23030123 |  | 2023-06-02 |  |  |  |  | LEDJL22AE53 | F5-XHS228-01A |  |  | 其他 | 华南 | M5 |  |  |  |  | 2023-06-02 | 2023-09-01 |  | 客户已FAT，问题整改中； | FAT整改中 机械：96% 电气：98% 调试：89% | / | / | 4客户原因 | 7待通知发货 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  | Q3 |  |  | 9
22JLQZL4677--LEDJL22AE54--1 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L4装配线 | 22JLQZL4677 | 大装配线 | JMLEDJL22AE54 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 258.0717 | 0 | 0 | LJ601-23030124 |  | 2023-06-01 |  |  |  |  | LEDJL22AE54 | F5-XHS229-01A |  |  | 其他 | 华南 | M5 |  |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-09-01 |  | 客户已FAT，问题整改中； | FAT整改中 机械：96% 电气：98% 调试：86% | / | / | 4客户原因 | 7待通知发货 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  | Q3 |  |  | 9
22JLQZL4677--LEDJL22AE55--1 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L4装配线 | 22JLQZL4677 | 大装配线 | JMLEDJL22AE55 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 242.731 | 0 | 0 | LJ601-23030110 |  | 2023-06-01 |  |  |  |  | LEDJL22AE55 | F5-XZE220-01A |  |  | 其他 | 华南 | M5 |  |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-09-01 |  | 客户已FAT，问题整改中； | FAT整改中 机械：100% 电气：97% 调试：89% | / | / | 4客户原因 | 7待通知发货 | 27号发货，打包中 | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  | Q3 |  |  | 9
22JLQZL4677--LEDJL22AE55--2 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L4装配线 | 22JLQZL4677 | 大装配线 | JMLEDJL22AE55 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 242.731 | 0 | 0 | LJ601-23030111 |  | 2023-06-01 |  |  |  |  | LEDJL22AE55 | F5-XZE220-01A |  |  | 其他 | 华南 | M5 |  |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-09-01 |  | 客户已FAT，问题整改中； | FAT整改中 机械：100% 电气：97% 调试：89% | / | / | 4客户原因 | 7待通知发货 | 27号发货，打包中 | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  | Q3 |  |  | 9
22JLQZL4677--LEDJL22AE56--1 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L4装配线 | 22JLQZL4677 | 大装配线 | JMLEDJL22AE56 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 289.6115 | 0 | 0 | LJ601-23030121 | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  |  |  |  | LEDJL22AE56 | F5-XZE221-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-31 | 2023-09-01 |  | 内部已FAT，问题整改中 1.ST10压装模组上吸盘顶升气缸缺少吸盘三个； 2.物流线线上料机械手与旋转平台错位； 3.激光焊接模组导轨固定问题，增加固定导轨链接钣金已下单； 4.缝隙检测模组2坦克链干涉需整改； 5.折弯模组折弯气缸钣金干涉； | 调试中 机械：97% 电气：96% 调试：80% | / | / | 6无风险 | 11无风险 | 进度：客户FAT问题点74项，完成31项目。 问题点 1、预焊模组已完成，未带料验证 2、压装模组电杠不运动，正在排查 3、焊接旋转平台比例阀未启用----王小龙 | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q3 |  |  | 9
22JLQZL4677--LEDJL22AE57--1 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L4装配线 | 22JLQZL4677 | 大装配线 | JMLEDJL22AE57 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 425.3602 | 0 | 0 | LJ601-23030119 | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  |  |  |  | LEDJL22AE57 | F5-XHD234-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-31 | 2023-10-01 |  | 客户已FAT，问题整改中； 设备自动带料焊接，焊接治具精度调整中； | FAT整改中 机械：96% 电气：998% 调试：100% | / | / | 6无风险 | 11无风险 | 机械进度93%，电气进度99%，调试进度100%，5/10号内部FAT，5/18客户FAT； 当前进度：精调焊接治具，带料自动焊接。 1、焊接治具已调好4个，激光调试（剩两个负极工位），晚上带料自动焊接； 2、焊接治具拖链结构设计缺陷，运转时易变形及飞出拖链，且限制DD马达无法提速。设计增加物料更换。 HD234E23-051A感应片—4pcs—05/24需求，05/27到； HD234G00-171A导向条—60pcs—05/24需求，05/27到； HD234A17-010A支撑棒—8pcs—05/24需求，2023/5/25发； 306-11-00003IO转接板—30pcs—05/24需求，05/25到； HD234A20-020A绝缘板—2pcs—05/24需求，05/29到； HD234E24-050A防撞块—4pcs—05/24需求，05/29到； HD234G00-170A连接块—60pcs—05/24需求，05/29到； HD234G00-123C旋转拖链内板—12pcs—05/24需求，05/27到； HD234G00-124B导向板—12pcs—05/24需求，05/27到； 306-14-00021光耦—40pcs—05/24需求，5/22 DPK331327716194； 309-15-00255挡板—10pcs—05/24需求，5/22 DPK331327716194； 310-03-00014侧联梳—10pcs—05/24需求，5/22 DPK331327716194； 203-05-00132风扇—40pcs—05/24需求，05/25到； HD234G00-125B旋转拖链外圈安装板—12pcs—05/24需求，05/29到； HD234G00-126C旋转拖链内圈—12pcs—05/24需求，05/29到； HD234G26-002A定位销—2pcs—05/24需求，5/30寄出； HD234G26-003A调节块—1pcs—05/24需求，5/30寄出； HD234G26-005A连接块—1pcs—05/24需求，5/28寄出； HD234G00-122B连接块—60pcs—05/24需求，5/30寄出； HD234G26-004A调节块—1pcs—05/24需求，5/30寄出； | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 |  |  | 10
22JLQZL4677--LEDJL22AE58--1 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L4装配线 | 22JLQZL4677 | 大装配线 | JMLEDJL22AE58 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 30.6743 | 0 | 0 | LJ601-23030091 |  | 2023-06-02 |  |  |  |  | LEDJL22AE58 | F5-XHF209-01A |  |  | 其他 | 华南 | M5 |  |  |  |  | 2023-06-02 | 2023-10-01 |  | 客户已FAT，问题整改中； | FAT整改中； 机械：100% 电气：95% 调试：96% | / | / | 1设计原因 | 2设计变更 | 进度：客户FAT整改 问题点 1、安全光栅缺少安装支架（未下单），待设计提供料号－－－ | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  | Q4 |  |  | 10
22JLQZL4677--LEDJL22AE59--1 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L4装配线 | 22JLQZL4677 | 大装配线 | JMLEDJL22AE59 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 27.2009 | 0 | 0 | LJ601-23030102 |  | 2023-06-02 |  |  |  |  | LEDJL22AE59 | F5-XZM201-01A |  |  | 其他 | 华南 | M5 |  |  |  |  | 2023-06-02 | 2023-10-01 |  | 客户已FAT，问题整改中； | FAT整改中； 机械：100% 电气：96% 调试：94% | / | / | 1设计原因 | 2设计变更 | 进度：客户FAT整改 问题点： 1、刻码等级不够，更换黄色底板设变未到料ZG401C40-011B －－－陈亚浪 | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  | Q4 |  |  | 10
22JLQZL4677--LEDJL22AE60--2 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L4装配线 | 22JLQZL4677 | 大装配线 | JMLEDJL22AE60 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 192.4597 | 0 | 0 | LJ601-23030092 |  | 2023-06-02 |  |  |  |  | LEDJL22AE60 | F5-XZD249-01A |  |  | 其他 | 华南 | M5 |  |  |  |  | 2023-06-02 | 2023-10-01 |  | 客户已FAT，问题整改中； | FAT整改中 机械：100% 电气：99% 调试：92% | / | / | 4客户原因 | 8客户需求变更 | 生产已打包，待通知出货 | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  | Q4 |  |  | 10
22JLQZL4677--LEDJL22AE60--1 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L4装配线 | 22JLQZL4677 | 大装配线 | JMLEDJL22AE60 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 192.4597 | 0 | 0 | LJ601-23030089 |  | 2023-06-01 |  |  |  |  | LEDJL22AE60 | F5-XZD249-01A |  |  | 其他 | 华南 | M5 |  |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-10-01 |  | 客户已FAT，问题整改中； | FAT整改中 机械：100% 电气：99% 调试：92% | / | / | 4客户原因 | 8客户需求变更 | 生产已打包，待通知出货 | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  | Q4 |  |  | 10
22JLQZL4677--LEDJL22AE61--1 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L4装配线 | 22JLQZL4677 | 大装配线 | JMLEDJL22AE61 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 299.8832 | 0 | 0 | LJ601-23030100 |  | 2023-06-02 |  |  |  |  | LEDJL22AE61 | F5-XHA239-01A |  |  | 其他 | 华南 | M5 |  |  |  |  | 2023-06-02 | 2023-10-01 |  | 客户已FAT，问题整改中； | FAT整改中 机械：99% 电气：98% 调试：93% | / | / | 4客户原因 | 7待通知发货 | 客户需求延迟 | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  | Q4 |  |  | 10
22JLQZL4677--LEDJL22AE62--1 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L4装配线 | 22JLQZL4677 | 大装配线 | JMLEDJL22AE62 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 138.0805 | 0 | 0 | LJ601-23030093 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | LJ603-23050171 |  |  |  | LEDJL22AE62 | F5-XZH223-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-31 | 2023-10-01 |  | 客户已FAT，问题整改中； | FAT整改中 机械：100% 电气：100% 调试：95% | / | / | 6无风险 | 11无风险 | 客户需求延迟 | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 |  |  | 10
22JLQZL4677--LEDJL22AE63--1 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L4装配线 | 22JLQZL4677 | 搬运干燥产品线 | JMLEDJL22AE63 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 295.6212 | 0 | 0 | LJ601-23040034 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | LJ603-23050166 |  |  |  | LEDJL22AE63 | F5-XZN237-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | M5 |  |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-10-01 |  | 内部已远程FAT； | 美德乐供应商制作中，随L4线发货 | / | / | 5外包 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  | Q4 |  |  | 10
22JLQZL4677--LEDJL22AE64--1 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L4装配线 | 22JLQZL4677 | 大装配线 | JMLEDJL22AE64 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 168.8407 | 168.8407 | 0 | LJ601-23030085 |  | 2023-06-23 |  |  |  |  | LEDJL22AE64 | F5-XHE240-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-23 | 2023-10-01 |  | 客户已FAT，问题整改中； | FAT整改中 机械：95% 电气：94% 调试：96% | / | / | 1设计原因 | 2设计变更 | 上钉工位拖链爆满更换大号拖链2，接钉处光纤不能随动，位置难调，更改光纤安装方式：5/25走完设变流程，物料未下单 | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  | Q4 |  |  | 10
22JLQZL4677--LEDJL22AE65--1 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L4装配线 | 22JLQZL4677 | 大装配线 | JMLEDJL22AE65 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 108.2389 | 108.2389 | 0 | LJ601-23030094 |  | 2023-06-23 |  |  |  |  | LEDJL22AE65 | F5-XZH263-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-23 | 2023-10-01 |  | 客户已FAT，问题整改中； | FAT整改中 机械：100% 电气：100% 调试：95% | / | / | 4客户原因 | 7待通知发货 | 客户需求延迟 | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  | Q4 |  |  | 10
22JLQZL1688--LEDJL22AE66--1 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L1装配线 | 22JLQZL1688 | 大装配线 | JMLEDJL22AE66 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 93.1 | 93.1 | 0 | LJ601-23030072 |  | 2023-06-23 |  |  |  |  | LEDJL22AE66 | F5-XZH473-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-23 | 2023-10-01 |  | 客户已FAT，问题整改中； | FAT整改中 机械：99% 电气：95% 调试：96% | / | / | 4客户原因 | 8客户需求变更 | 客户需求延迟 | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  | Q4 |  |  | 10
22JLQZL1688--LEDJL22AE66--2 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L1装配线 | 22JLQZL1688 | 大装配线 | JMLEDJL22AE66 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 93.1 | 93.1 | 0 | LJ601-23030073 |  | 2023-06-23 |  |  |  |  | LEDJL22AE66 | F5-XZH473-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-23 | 2023-10-01 |  | 客户已FAT，问题整改中； | FAT整改中 机械：99% 电气：95% 调试：96% | / | / | 4客户原因 | 8客户需求变更 | 客户需求延迟 | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  | Q4 |  |  | 10
22JLQZL2676--LEDJL22AE67--1 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L2装配线 | 22JLQZL2676 | 大装配线 | JMLEDJL22AE67 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 93.1 | 93.1 | 0 | LJ601-23030074 |  | 2023-06-22 |  |  |  |  | LEDJL22AE67 | F5-XZH474-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-22 | 2023-10-01 |  | 客户已FAT，问题整改中； | FAT整改中 机械：99% 电气：95% 调试：96% | / | / | 4客户原因 | 8客户需求变更 | 客户需求延迟 | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  | Q4 |  |  | 10
22JLQZL2676--LEDJL22AE67--2 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L2装配线 | 22JLQZL2676 | 大装配线 | JMLEDJL22AE67 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 93.1 | 93.1 | 0 | LJ601-23030075 |  | 2023-06-22 |  |  |  |  | LEDJL22AE67 | F5-XZH474-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-22 | 2023-10-01 |  | 客户已FAT，问题整改中； | FAT整改中 机械：99% 电气：95% 调试：96% | / | / | 4客户原因 | 8客户需求变更 | 客户需求延迟 | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  | Q4 |  |  | 10
22JLQZL3690--LEDJL22AE68--1 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L3装配线 | 22JLQZL3690 | 大装配线 | JMLEDJL22AE68 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 93.1 | 93.1 | 0 | LJ601-23030097 |  | 2023-06-22 |  |  |  |  | LEDJL22AE68 | F5-XZH475-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-22 | 2023-10-01 |  | 客户已FAT，问题整改中； | FAT整改中 机械：99% 电气：95% 调试：96% | / | / | 4客户原因 | 8客户需求变更 | 客户需求延迟 | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  | Q4 |  |  | 10
22JLQZL3690--LEDJL22AE68--2 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L3装配线 | 22JLQZL3690 | 大装配线 | JMLEDJL22AE68 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 93.1 | 93.1 | 0 | LJ601-23030098 |  | 2023-06-22 |  |  |  |  | LEDJL22AE68 | F5-XZH475-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-22 | 2023-10-01 |  | 客户已FAT，问题整改中； | FAT整改中 机械：99% 电气：95% 调试：96% | / | / | 4客户原因 | 8客户需求变更 | 客户需求延迟 | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  | Q4 |  |  | 10
22JLQZL1688--LEDJL22AE69--1 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L1装配线 | 22JLQZL1688 | 大装配线 | JMLEDJL22AE69 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 213.1805 | 213.1805 | 0 | LJ601-23030125 |  | 2023-06-23 |  |  |  |  | LEDJL22AE69 | F5-XHE403-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-23 | 2023-09-01 |  | 客户已FAT，问题整改中； | FAT整改中 机械：99% 电气：97% 调试：95% | / | / | 1设计原因 | 2设计变更 | 上钉工位拖链爆满更换大号拖链2，接钉处光纤不能随动，位置难调，更改光纤安装方式：5/25走完设变流程，物料未下单 | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  | Q3 |  |  | 9
22JLQZL2676--LEDJL22AE70--1 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L2装配线 | 22JLQZL2676 | 大装配线 | JMLEDJL22AE70 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 213.1805 | 213.1805 | 0 | LJ601-23030122 |  | 2023-06-22 |  |  |  |  | LEDJL22AE70 | F5-XHE404-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-22 | 2023-09-01 |  | 客户已FAT，问题整改中； | FAT整改中 机械：99% 电气：97% 调试：95% | / | / | 1设计原因 | 2设计变更 | 上钉工位拖链爆满更换大号拖链2，接钉处光纤不能随动，位置难调，更改光纤安装方式：5/25走完设变流程，物料未下单 | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  | Q3 |  |  | 9
22JLQZL3690--LEDJL22AE71--1 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L3装配线 | 22JLQZL3690 | 大装配线 | JMLEDJL22AE71 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 213.1805 | 213.1805 | 0 | LJ601-23030126 |  | 2023-06-22 |  |  |  |  | LEDJL22AE71 | F5-XHE405-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-22 | 2023-09-01 |  | 客户已FAT，问题整改中； | FAT整改中 机械：99% 电气：97% 调试：95% | / | / | 1设计原因 | 2设计变更 | 上钉工位拖链爆满更换大号拖链2，接钉处光纤不能随动，位置难调，更改光纤安装方式：5/25走完设变流程，物料未下单 | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  | Q3 |  |  | 9
22JLQZL1688--LEDJL22AE72--1 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L1装配线 | 22JLQZL1688 | 搬运干燥产品线 | JMLEDJL22AE72 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 51.5487 | 0 | 0 | LJ601-23040035 | [6 empty] | LEDJL22AE72 | F5-XZN440-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-30 | 2023-09-01 |  | 供应商生产制作中； | 美德乐供应商制作中，随L4线发货 | 否 | 无风险 | 5外包 | 11无风险 |  | 美德乐供应商制作中，随L4线发货 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q3 |  |  | 9
22JLQZL3690--LEDJL22AE73--1 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L3装配线 | 22JLQZL3690 | 搬运干燥产品线 | JMLEDJL22AE73 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 51.5487 | 0 | 0 | LJ601-23040037 | [6 empty] | LEDJL22AE73 | F5-XZN441-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-30 | 2023-09-01 |  | 供应商生产制作中； | 美德乐供应商制作中，随L4线发货 | 否 | 无风险 | 5外包 | 11无风险 |  | 美德乐供应商制作中，随L4线发货 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q3 |  |  | 9
22JLQZL2676--LEDJL22AF57--1 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L2装配线 | 22JLQZL2676 | 搬运干燥产品线 | JMLEDJL22AF57 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 51.5487 | 0 | 0 | LJ601-23040036 | [6 empty] | LEDJL22AF57 | F5-XZN443-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-30 | 2023-09-01 |  | 供应商生产制作缓慢，缺少L2电气物料 | 美德乐供应商制作中，随L4线发货 | 否 | 无风险 | 5外包 | 11无风险 |  | 美德乐供应商制作中，随L4线发货 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q3 |  |  | 9
22JLQZL4677--LEDJL22AF58--1 | 设备类 | 吉利 | 2022-JL-衢州-一期-L4装配线 | 22JLQZL4677 | 搬运干燥产品线 | JMLEDJL22AF58 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 51.5487 | 0 | 0 | LJ601-23040038 | [6 empty] | LEDJL22AF58 | F5-XZN238-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-30 | 2023-09-01 |  | 供应商生产制作中； | 美德乐供应商制作中，随L4线发货 | 否 | 无风险 | 5外包 | 11无风险 |  | 美德乐供应商制作中，随L4线发货 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q3 |  |  | 9
22JWCX00608--LEDJW22BC26--1 | 设备类 | 捷威 | 2022-JW-长兴-二出四激光切分一体机-6台 | 22JWCX00608 | 激光切产品线 | JSLEDJW22BC26 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 195.5752 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDJW22BC26 | F5-JC2141-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | 暂停 | 2022-12-01 |  |  |  | 2023-01-28 | 2023-07-01 |  | 商务通知捷威的付款会延迟到1月份以后导致项目暂停，项目重新启动等商务通知。 | 项目设计阶段 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 项目设计阶段 | [5 empty] | Q1 |  |  | 1 |  |  | Q3 |  |  | 7
22JWCX00608--LEDJW22BC27--1 | 设备类 | 捷威 | 2022-JW-长兴-二出四激光切分一体机-6台 | 22JWCX00608 | 激光切产品线 | JSLEDJW22BC27 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 195.5752 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDJW22BC27 | F5-JC2142-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | 暂停 | 2022-12-01 |  |  |  | 2023-01-28 | 2023-07-01 |  | 商务通知捷威的付款会延迟到1月份以后导致项目暂停，项目重新启动等商务通知。 | 项目设计阶段 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 项目设计阶段 | [5 empty] | Q1 |  |  | 1 |  |  | Q3 |  |  | 7
22JWCX00608--LEDJW22BC27--2 | 设备类 | 捷威 | 2022-JW-长兴-二出四激光切分一体机-6台 | 22JWCX00608 | 激光切产品线 | JSLEDJW22BC27 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 195.5752 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDJW22BC27 | F5-JC2142-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | 暂停 | 2022-12-01 |  |  |  | 2023-01-28 | 2023-07-01 |  | 商务通知捷威的付款会延迟到1月份以后导致项目暂停，项目重新启动等商务通知。 | 项目设计阶段 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 项目设计阶段 | [5 empty] | Q1 |  |  | 1 |  |  | Q3 |  |  | 7
22JWCX00608--LEDJW22BC28--1 | 设备类 | 捷威 | 2022-JW-长兴-二出四激光切分一体机-6台 | 22JWCX00608 | 激光切产品线 | JSLEDJW22BC28 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 195.5752 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDJW22BC28 | F5-JC2143-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | 暂停 | 2022-12-01 |  |  |  | 2023-01-28 | 2023-07-01 |  | 商务通知捷威的付款会延迟到1月份以后导致项目暂停，项目重新启动等商务通知。 | 项目设计阶段 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 项目设计阶段 | [5 empty] | Q1 |  |  | 1 |  |  | Q3 |  |  | 7
22JWCX00608--LEDJW22BC28--2 | 设备类 | 捷威 | 2022-JW-长兴-二出四激光切分一体机-6台 | 22JWCX00608 | 激光切产品线 | JSLEDJW22BC28 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 195.5752 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDJW22BC28 | F5-JC2143-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | 暂停 | 2022-12-01 |  |  |  | 2023-01-28 | 2023-07-01 |  | 商务通知捷威的付款会延迟到1月份以后导致项目暂停，项目重新启动等商务通知。 | 项目设计阶段 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 项目设计阶段 | [5 empty] | Q1 |  |  | 1 |  |  | Q3 |  |  | 7
22JWCX00608--LEDJW22BC29--1 | 设备类 | 捷威 | 2022-JW-长兴-二出四激光切分一体机-6台 | 22JWCX00608 | 激光切产品线 | JSLEDJW22BC29 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 195.5752 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDJW22BC29 | F5-JC2144-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | 暂停 | 2022-12-01 |  |  |  | 2023-01-28 | 2023-07-01 |  | 商务通知捷威的付款会延迟到1月份以后导致项目暂停，项目重新启动等商务通知。 | 项目设计阶段 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 项目设计阶段 | [5 empty] | Q1 |  |  | 1 |  |  | Q3 |  |  | 7
22LGNJ00220--LEDLG22B519--1 | 设备类 | LG | 2022-LG-南京-清洗机-1台 | 22LGNJ00220 | 激光表面处理产品线 | JSLEDLG22B519 | LG清洗机样机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0 | 0 | 0 | LS601-22050049 | 2022-06-01 | 2022-05-20 |  |  |  |  | LEDLG22B519 | F5-XJG601-01A |  | 激光表面处理产品线 | LG | 海外 | [5 empty] | 2022-05-20 | 2023-03-30 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q1 |  |  | 3
22LGNJ00219--LEDLG22B551--1 | 设备类 | LG | 2022-LG-南京-大卷清洗机-1台 | 22LGNJ00219 | 激光表面处理产品线 | JSLEDLG22B551 | LG大卷清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1230 | 0 | 0 | LS601-22060013 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | LS603-22080045 |  |  |  | LEDLG22B551 | F5-XJG701-01A |  | 激光表面处理产品线 | LG | 海外 | [5 empty] | 2022-08-30 | 2023-03-25 | 2023-05-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 5
22LGNJ00520--LEDLG22BA53--1 | 设备类 | LG | 2022-LG-南京-大卷清洗机-21台 | 22LGNJ00520 | 激光表面处理产品线 | JSLEDLG22BA53 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1131.0444 | 0 | 0 | LS601-22120018 | 2023-02-25 | 2023-02-25 | LS603-23020052 |  |  |  | LEDLG22BA53 | F5-XJG702-01A |  | 激光表面处理产品线 | LG | 海外 | [5 empty] | 2023-02-25 |  | 2023-12-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | Q4 |  |  | 12
22LGNJ00520--LEDLG22BA53--2 | 设备类 | LG | 2022-LG-南京-大卷清洗机-21台 | 22LGNJ00520 | 激光表面处理产品线 | JSLEDLG22BA53 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1131.0444 | 0 | 0 | LS601-22120019 | 2023-02-26 | 2023-02-26 | LS603-23020053 |  |  |  | LEDLG22BA53 | F5-XJG702-01A |  | 激光表面处理产品线 | LG | 海外 | [5 empty] | 2023-02-26 |  | 2023-12-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | Q4 |  |  | 12
22LGNJ00520--LEDLG22BA54--1 | 设备类 | LG | 2022-LG-南京-大卷清洗机-21台 | 22LGNJ00520 | 激光表面处理产品线 | JSLEDLG22BA54 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1131.0444 | 0 | 0 | LS601-22120042 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | LS603-23030019 |  |  |  | LEDLG22BA54 | F5-XJG703-01A |  | 激光表面处理产品线 | LG | 海外 | [5 empty] | 2023-03-09 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
22LGNJ00520--LEDLG22BA54--2 | 设备类 | LG | 2022-LG-南京-大卷清洗机-21台 | 22LGNJ00520 | 激光表面处理产品线 | JSLEDLG22BA54 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1131.0444 | 0 | 0 | LS601-22120043 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | LS603-23030020 |  |  |  | LEDLG22BA54 | F5-XJG703-01A |  | 激光表面处理产品线 | LG | 海外 | [5 empty] | 2023-03-10 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
22LGNJ00520--LEDLG22BA54--3 | 设备类 | LG | 2022-LG-南京-大卷清洗机-21台 | 22LGNJ00520 | 激光表面处理产品线 | JSLEDLG22BA54 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1131.0444 | 0 | 0 | LS601-22120044 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | LS603-23030009 |  |  |  | LEDLG22BA54 | F5-XJG703-01A |  | 激光表面处理产品线 | LG | 海外 | [5 empty] | 2023-03-16 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
22LGNJ00520--LEDLG22BA54--4 | 设备类 | LG | 2022-LG-南京-大卷清洗机-21台 | 22LGNJ00520 | 激光表面处理产品线 | JSLEDLG22BA54 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1131.0444 | 0 | 0 | LS601-22120045 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | LS603-23030006 |  |  |  | LEDLG22BA54 | F5-XJG703-01A |  | 激光表面处理产品线 | LG | 海外 | [5 empty] | 2023-03-16 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
22LGNJ00520--LEDLG22BA54--5 | 设备类 | LG | 2022-LG-南京-大卷清洗机-21台 | 22LGNJ00520 | 激光表面处理产品线 | JSLEDLG22BA54 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1131.0444 | 0 | 0 | LS601-22120056 | 2023-03-25 | 2023-03-25 | LS603-23030027 |  |  |  | LEDLG22BA54 | F5-XJG703-01A |  | 激光表面处理产品线 | LG | 海外 | [5 empty] | 2023-03-25 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
22LGNJ00520--LEDLG22BA55--1 | 设备类 | LG | 2022-LG-南京-大卷清洗机-21台 | 22LGNJ00520 | 激光表面处理产品线 | JSLEDLG22BA55 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1131.0444 | 0 | 0 | LS601-22120057 | 2023-03-26 | 2023-03-26 | LS603-23030043 |  |  |  | LEDLG22BA55 | F5-XJG704-01A |  | 激光表面处理产品线 | LG | 海外 | [5 empty] | 2023-03-26 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
22LGNJ00520--LEDLG22BA55--2 | 设备类 | LG | 2022-LG-南京-大卷清洗机-21台 | 22LGNJ00520 | 激光表面处理产品线 | JSLEDLG22BA55 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1131.0444 | 0 | 0 | LS601-22120058 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | LS603-23040068 |  |  |  | LEDLG22BA55 | F5-XJG704-01A |  | 激光表面处理产品线 | LG | 海外 | [5 empty] | 2023-04-28 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
22LGNJ00520--LEDLG22BA56--1 | 设备类 | LG | 2022-LG-南京-大卷清洗机-21台 | 22LGNJ00520 | 激光表面处理产品线 | JSLEDLG22BA56 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1131.0444 | 0 | 0 | LS601-22120059 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | LS603-23040069 |  |  |  | LEDLG22BA56 | F5-XJG705-01A |  | 激光表面处理产品线 | LG | 海外 | [5 empty] | 2023-04-28 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
22LGNJ00520--LEDLG22BB49--1 | 设备类 | LG | 2022-LG-南京-大卷清洗机-21台 | 22LGNJ00520 | 激光表面处理产品线 | JSLEDLG22BB49 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1131.0444 | 0 | 0 | LS601-22120020 | 2023-02-25 | 2023-02-25 | LS603-23020050 |  |  |  | LEDLG22BB49 | F5-XJG706-01A |  | 激光表面处理产品线 | LG | 海外 | [5 empty] | 2023-02-25 |  | 2023-12-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | Q4 |  |  | 12
22LGNJ00520--LEDLG22BB49--2 | 设备类 | LG | 2022-LG-南京-大卷清洗机-21台 | 22LGNJ00520 | 激光表面处理产品线 | JSLEDLG22BB49 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1131.0444 | 0 | 0 | LS601-22120021 | 2023-02-26 | 2023-02-26 | LS603-23020051 |  |  |  | LEDLG22BB49 | F5-XJG706-01A |  | 激光表面处理产品线 | LG | 海外 | [5 empty] | 2023-02-26 |  | 2023-12-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 |  |  | Q4 |  |  | 12
22LGNJ00520--LEDLG22BB50--1 | 设备类 | LG | 2022-LG-南京-大卷清洗机-21台 | 22LGNJ00520 | 激光表面处理产品线 | JSLEDLG22BB50 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1131.0444 | 0 | 0 | LS601-22120046 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | LS603-23030021 |  |  |  | LEDLG22BB50 | F5-XJG707-01A |  | 激光表面处理产品线 | LG | 海外 | [5 empty] | 2023-03-09 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
22LGNJ00520--LEDLG22BB50--2 | 设备类 | LG | 2022-LG-南京-大卷清洗机-21台 | 22LGNJ00520 | 激光表面处理产品线 | JSLEDLG22BB50 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1131.0444 | 0 | 0 | LS601-22120047 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | LS603-23030022 |  |  |  | LEDLG22BB50 | F5-XJG707-01A |  | 激光表面处理产品线 | LG | 海外 | [5 empty] | 2023-03-10 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
22LGNJ00520--LEDLG22BB50--3 | 设备类 | LG | 2022-LG-南京-大卷清洗机-21台 | 22LGNJ00520 | 激光表面处理产品线 | JSLEDLG22BB50 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1131.0444 | 0 | 0 | LS601-22120049 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | LS603-23030023 |  |  |  | LEDLG22BB50 | F5-XJG707-01A |  | 激光表面处理产品线 | LG | 海外 | [5 empty] | 2023-03-16 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
22LGNJ00520--LEDLG22BB50--4 | 设备类 | LG | 2022-LG-南京-大卷清洗机-21台 | 22LGNJ00520 | 激光表面处理产品线 | JSLEDLG22BB50 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1131.0444 | 0 | 0 | LS601-22120050 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | LS603-23030010 |  |  |  | LEDLG22BB50 | F5-XJG707-01A |  | 激光表面处理产品线 | LG | 海外 | [5 empty] | 2023-03-16 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
22LGNJ00520--LEDLG22BB50--5 | 设备类 | LG | 2022-LG-南京-大卷清洗机-21台 | 22LGNJ00520 | 激光表面处理产品线 | JSLEDLG22BB50 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1131.0444 | 0 | 0 | LS601-22120051 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | LS603-23030011 |  |  |  | LEDLG22BB50 | F5-XJG707-01A |  | 激光表面处理产品线 | LG | 海外 | [5 empty] | 2023-03-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
22LGNJ00520--LEDLG22BB51--1 | 设备类 | LG | 2022-LG-南京-大卷清洗机-21台 | 22LGNJ00520 | 激光表面处理产品线 | JSLEDLG22BB51 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1131.0444 | 0 | 0 | LS601-22120053 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | LS603-23030024 |  |  |  | LEDLG22BB51 | F5-XJG708-01A |  | 激光表面处理产品线 | LG | 海外 | [5 empty] | 2023-03-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
22LGNJ00520--LEDLG22BB51--2 | 设备类 | LG | 2022-LG-南京-大卷清洗机-21台 | 22LGNJ00520 | 激光表面处理产品线 | JSLEDLG22BB51 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1131.0444 | 0 | 0 | LS601-22120054 | 2023-03-26 | 2023-03-26 | LS603-23030042 |  |  |  | LEDLG22BB51 | F5-XJG708-01A |  | 激光表面处理产品线 | LG | 海外 | [5 empty] | 2023-03-26 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
22LGNJ00520--LEDLG22BB51--3 | 设备类 | LG | 2022-LG-南京-大卷清洗机-21台 | 22LGNJ00520 | 激光表面处理产品线 | JSLEDLG22BB51 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1131.0444 | 0 | 0 | LS601-22120055 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | LS603-23030044 |  |  |  | LEDLG22BB51 | F5-XJG708-01A |  | 激光表面处理产品线 | LG | 海外 | [5 empty] | 2023-03-27 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
22LGNJ00520--LEDLG22BB52--1 | 设备类 | LG | 2022-LG-南京-大卷清洗机-21台 | 22LGNJ00520 | 激光表面处理产品线 | JSLEDLG22BB52 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1131.0444 | 0 | 0 | LS601-22120052 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | LS603-23030041 |  |  |  | LEDLG22BB52 | F5-XJG709-01A |  | 激光表面处理产品线 | LG | 海外 | [5 empty] | 2023-03-27 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
21LJJS00057--LEDLJ21B466--4 | 设备类 | 兰钧 | 2021-LJ-嘉善-模切一体机-7台 | 21LJJS00057 | 激光切产品线 | JSLEDLJ21B466 | 正极激光模切分条一体机-反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 201.7699 | 0 | 0 | LS601-21120073 | 2022-04-21 | 2022-05-28 | LS603-22040041 |  |  |  | LEDLJ21B466 | F5-XJC274-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-28 | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 1、侧吸固定结构不够紧固 - 设计5/18已下单 - 5/28到料 2、激光腔体积粉问题 - 客户要求全部机台安装且调试验证 - 已装完验证至5/23 3、碎料口容易堆积粉尘 - 客户要求全部机台装好验证 - 已装完验证至5/23 4、激光皮带容易被激光烧断 - 此问题待第二项第三项问题关闭后可解决 - 持续观察至5/23 5、客户要求侧吸除尘管道需改为全金属管道 - 设计5/15已下单 - 到料后现场安装，客户直接确认 | 1、陪产中 2、问题点整改中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 6
21LJJS00057--LEDLJ21B466--2 | 设备类 | 兰钧 | 2021-LJ-嘉善-模切一体机-7台 | 21LJJS00057 | 激光切产品线 | JSLEDLJ21B466 | 正极激光模切分条一体机-反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 201.7699 | 0 | 0 | LS601-21120071 | 2022-04-21 | 2022-05-27 | LS603-22040040 |  |  |  | LEDLJ21B466 | F5-XJC274-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-27 | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 1、侧吸固定结构不够紧固 - 设计5/18已下单 - 5/28到料 2、激光腔体积粉问题 - 客户要求全部机台安装且调试验证 - 已装完验证至5/23 3、碎料口容易堆积粉尘 - 客户要求全部机台装好验证 - 已装完验证至5/23 4、激光皮带容易被激光烧断 - 此问题待第二项第三项问题关闭后可解决 - 持续观察至5/23 5、客户要求侧吸除尘管道需改为全金属管道 - 设计5/15已下单 - 到料后现场安装，客户直接确认 | 1、陪产中 2、问题点整改中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 6
21LJJS00057--LEDLJ21B466--3 | 设备类 | 兰钧 | 2021-LJ-嘉善-模切一体机-7台 | 21LJJS00057 | 激光切产品线 | JSLEDLJ21B466 | 正极激光模切分条一体机-反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 201.7699 | 0 | 0 | LS601-21120072 | 2022-04-21 | 2022-05-27 | LS603-22040045 |  |  |  | LEDLJ21B466 | F5-XJC274-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-27 | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 1、侧吸固定结构不够紧固 - 设计5/18已下单 - 5/28到料 2、激光腔体积粉问题 - 客户要求全部机台安装且调试验证 - 已装完验证至5/23 3、碎料口容易堆积粉尘 - 客户要求全部机台装好验证 - 已装完验证至5/23 4、激光皮带容易被激光烧断 - 此问题待第二项第三项问题关闭后可解决 - 持续观察至5/23 5、客户要求侧吸除尘管道需改为全金属管道 - 设计5/15已下单 - 到料后现场安装，客户直接确认 | 1、陪产中 2、问题点整改中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 6
21LJJS00057--LEDLJ21B466--1 | 设备类 | 兰钧 | 2021-LJ-嘉善-模切一体机-7台 | 21LJJS00057 | 激光切产品线 | JSLEDLJ21B466 | 正极激光模切分条一体机-反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 201.7699 | 0 | 0 | LS601-21120070 | 2022-04-21 | 2022-05-02 | LS603-22040039 |  |  |  | LEDLJ21B466 | F5-XJC274-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-02 | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 1、侧吸固定结构不够紧固 - 设计5/18已下单 - 5/28到料 2、激光腔体积粉问题 - 客户要求全部机台安装且调试验证 - 已装完验证至5/23 3、碎料口容易堆积粉尘 - 客户要求全部机台装好验证 - 已装完验证至5/23 4、激光皮带容易被激光烧断 - 此问题待第二项第三项问题关闭后可解决 - 持续观察至5/23 5、客户要求侧吸除尘管道需改为全金属管道 - 设计5/15已下单 - 到料后现场安装，客户直接确认 | 1、陪产中 2、问题点整改中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 6
21LJJS00057--LEDLJ21B467--2 | 设备类 | 兰钧 | 2021-LJ-嘉善-模切一体机-7台 | 21LJJS00057 | 激光切产品线 | JSLEDLJ21B467 | 负极激光模切分条一体机-反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 201.7699 | 0 | 0 | LS601-21120075 | 2022-04-21 | 2022-05-29 | LS603-22040043 |  |  |  | LEDLJ21B467 | F5-XJC275-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-29 | 2023-03-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 6
21LJJS00057--LEDLJ21B467--3 | 设备类 | 兰钧 | 2021-LJ-嘉善-模切一体机-7台 | 21LJJS00057 | 激光切产品线 | JSLEDLJ21B467 | 负极激光模切分条一体机-反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 201.7699 | 0 | 0 | LS601-21120076 | 2022-04-21 | 2022-05-29 | LS603-22040044 |  |  |  | LEDLJ21B467 | F5-XJC275-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-29 | 2023-03-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 6
21LJJS00057--LEDLJ21B467--1 | 设备类 | 兰钧 | 2021-LJ-嘉善-模切一体机-7台 | 21LJJS00057 | 激光切产品线 | JSLEDLJ21B467 | 负极激光模切分条一体机-反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 201.7699 | 0 | 0 | LS601-21120074 | 2022-04-21 | 2022-05-28 | LS603-22040042 |  |  |  | LEDLJ21B467 | F5-XJC275-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-28 | 2023-03-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 6
22LJJS00222--LEDLJ22A084--1 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-密封钉激光焊接机-3台 | 22LJJS00222 | 大装配线 | JMLEDLJ22A084 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 203.5398 | 0 | 0 | LJ601-22040005 | 2022-07-25 | 2022-07-22 | LJ603-22070145 |  |  |  | LEDLJ22A084 | F5-XHE218-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-22 | 2023-03-01 | 2023-05-31 |  | 暂停中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 5
22LJJS00222--LEDLJ22A085--1 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-密封钉激光焊接机-3台 | 22LJJS00222 | 大装配线 | JMLEDLJ22A085 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 203.5398 | 0 | 0 | LJ601-22040006 | 2022-07-25 | 2022-07-22 | LJ603-22070146 |  |  |  | LEDLJ22A085 | F5-XHE219-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-22 | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 改造物料已到，目前生产中，待本批生产完后，改造 | 生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 5
22LJJS00222--LEDLJ22A086--1 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-密封钉激光焊接机-3台 | 22LJJS00222 | 大装配线 | JMLEDLJ22A086 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 203.5398 | 0 | 0 | LJ601-22040007 | 2022-07-25 | 2022-07-22 | LJ603-22070147 |  |  |  | LEDLJ22A086 | F5-XHE309-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-22 | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 不良：裂纹，翘钉，凹坑，持续发生，无法连续生产 | 生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 5
22LJJS00221--LEDLJ22A115--1 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-15ppm干燥线 | 22LJJS00221 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22A115 | 干燥线调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 401.408 | 0 | 0 | LJ601-22040085 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | LJ603-22070155 |  |  |  | LEDLJ22A115 | F5-XGM332-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-28 | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 暂无 | 生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 5
22LJJS00221--LEDLJ22A116--1 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-15ppm干燥线 | 22LJJS00221 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22A116 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 24.7544 | 0 | 0 |  | 2022-11-12 | 2022-11-12 |  |  |  |  | LEDLJ22A116 | F5-XGD316-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-12 | 2023-03-01 |  | 暂无 | 生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q4 |  | 7 | 11 |  | Q1 |  |  | 3
22LJJS00221--LEDLJ22A116--2 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-15ppm干燥线 | 22LJJS00221 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22A116 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 24.7544 | 0 | 0 |  | 2022-11-12 | 2022-11-12 |  |  |  |  | LEDLJ22A116 | F5-XGD316-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-12 | 2023-03-01 |  | 暂无 | 生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q4 |  | 7 | 11 |  | Q1 |  |  | 3
22LJJS00221--LEDLJ22A116--3 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-15ppm干燥线 | 22LJJS00221 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22A116 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 24.7544 | 0 | 0 |  | 2022-11-12 | 2022-11-12 |  |  |  |  | LEDLJ22A116 | F5-XGD316-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-12 | 2023-03-01 |  | 暂无 | 生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q4 |  | 7 | 11 |  | Q1 |  |  | 3
22LJJS00221--LEDLJ22A116--4 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-15ppm干燥线 | 22LJJS00221 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22A116 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 24.7544 | 0 | 0 |  | 2022-11-12 | 2022-11-12 |  |  |  |  | LEDLJ22A116 | F5-XGD316-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-12 | 2023-03-01 |  | 暂无 | 生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q4 |  | 7 | 11 |  | Q1 |  |  | 3
22LJJS00221--LEDLJ22A116--5 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-15ppm干燥线 | 22LJJS00221 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22A116 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 24.7544 | 0 | 0 |  | 2022-11-12 | 2022-11-12 |  |  |  |  | LEDLJ22A116 | F5-XGD316-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-12 | 2023-03-01 |  | 暂无 | 生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q4 |  | 7 | 11 |  | Q1 |  |  | 3
22LJJS00221--LEDLJ22A116--6 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-15ppm干燥线 | 22LJJS00221 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22A116 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 24.7544 | 0 | 0 |  | 2022-11-12 | 2022-11-12 |  |  |  |  | LEDLJ22A116 | F5-XGD316-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-12 | 2023-03-01 |  | 暂无 | 生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q4 |  | 7 | 11 |  | Q1 |  |  | 3
22LJJS00221--LEDLJ22A116--7 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-15ppm干燥线 | 22LJJS00221 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22A116 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 24.7544 | 0 | 0 |  | 2022-11-12 | 2022-11-12 |  |  |  |  | LEDLJ22A116 | F5-XGD316-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-12 | 2023-03-01 |  | 暂无 | 生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q4 |  | 7 | 11 |  | Q1 |  |  | 3
22LJJS00221--LEDLJ22A116--8 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-15ppm干燥线 | 22LJJS00221 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22A116 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 24.7544 | 0 | 0 |  | 2022-11-12 | 2022-11-12 |  |  |  |  | LEDLJ22A116 | F5-XGD316-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-12 | 2023-03-01 |  | 暂无 | 生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q4 |  | 7 | 11 |  | Q1 |  |  | 3
22LJJS00221--LEDLJ22A116--9 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-15ppm干燥线 | 22LJJS00221 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22A116 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 24.7544 | 0 | 0 |  | 2022-11-12 | 2022-11-12 |  |  |  |  | LEDLJ22A116 | F5-XGD316-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-12 | 2023-03-01 |  | 暂无 | 生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q4 |  | 7 | 11 |  | Q1 |  |  | 3
22LJJS00221--LEDLJ22A117--1 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-15ppm干燥线 | 22LJJS00221 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22A117 | 真空泵 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 16.7534 | 0 | 0 | LJ602-22110309 | 2022-11-12 | 2022-11-12 |  |  |  |  | LEDLJ22A117 | F5-XGC301-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-12 | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 暂无 | 生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q4 |  | 7 | 11 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 5
22LJJS00221--LEDLJ22A117--2 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-15ppm干燥线 | 22LJJS00221 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22A117 | 真空泵 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 16.7534 | 0 | 0 | LJ602-22110309 | 2022-11-12 | 2022-11-12 |  |  |  |  | LEDLJ22A117 | F5-XGC301-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-12 | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 暂无 | 生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q4 |  | 7 | 11 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 5
22LJJS00221--LEDLJ22A117--3 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-15ppm干燥线 | 22LJJS00221 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22A117 | 真空泵 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 16.7534 | 0 | 0 | LJ602-22110309 | 2022-11-12 | 2022-11-12 |  |  |  |  | LEDLJ22A117 | F5-XGC301-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-12 | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 暂无 | 生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q4 |  | 7 | 11 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 5
22LJJS00221--LEDLJ22A117--4 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-15ppm干燥线 | 22LJJS00221 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22A117 | 真空泵 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 16.7534 | 0 | 0 | LJ602-22110309 | 2022-11-12 | 2022-11-12 |  |  |  |  | LEDLJ22A117 | F5-XGC301-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-12 | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 暂无 | 生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q4 |  | 7 | 11 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 5
22LJJS00221--LEDLJ22A117--5 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-15ppm干燥线 | 22LJJS00221 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22A117 | 真空泵 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 16.7534 | 0 | 0 | LJ602-22110309 | 2022-11-12 | 2022-11-12 |  |  |  |  | LEDLJ22A117 | F5-XGC301-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-12 | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 暂无 | 生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q4 |  | 7 | 11 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 5
22LJJS00521--LEDLJ22AA47--1 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-二期GT2-C1干燥线 | 22LJJS00521 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22AA47 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 214.13 | 0 | 0 | LJ601-22110152 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | LJ603-23010098 |  |  |  | LEDLJ22AA47 | F5-XGM501-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-13 | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  | Q机完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22LJJS00522--LEDLJ22AA48--1 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-二期GT2-C2干燥线 | 22LJJS00522 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22AA48 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 218.9622 | 0 | 0 | LJ601-22110153 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | LJ603-23010099 |  |  |  | LEDLJ22AA48 | F5-XGM502-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-13 | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  | Q机中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22LJJS00521--LEDLJ22AA49--1 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-二期GT2-C1干燥线 | 22LJJS00521 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22AA49 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 32.9122 | 0 | 0 | LJ601-22110154 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | LJ603-23010100 |  |  |  | LEDLJ22AA49 | F5-XGD501-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-13 | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  | Q机完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22LJJS00521--LEDLJ22AA49--2 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-二期GT2-C1干燥线 | 22LJJS00521 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22AA49 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 32.9122 | 0 | 0 | LJ601-22110155 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | LJ603-23010101 |  |  |  | LEDLJ22AA49 | F5-XGD501-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-13 | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  | Q机完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22LJJS00521--LEDLJ22AA49--3 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-二期GT2-C1干燥线 | 22LJJS00521 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22AA49 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 32.9122 | 0 | 0 | LJ601-22110156 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | LJ603-23010102 |  |  |  | LEDLJ22AA49 | F5-XGD501-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-13 | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  | Q机完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22LJJS00521--LEDLJ22AA49--4 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-二期GT2-C1干燥线 | 22LJJS00521 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22AA49 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 32.9122 | 0 | 0 | LJ601-22110157 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | LJ603-23010103 |  |  |  | LEDLJ22AA49 | F5-XGD501-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-13 | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  | Q机完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22LJJS00521--LEDLJ22AA49--5 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-二期GT2-C1干燥线 | 22LJJS00521 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22AA49 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 32.9122 | 0 | 0 | LJ601-22110158 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | LJ603-23010104 |  |  |  | LEDLJ22AA49 | F5-XGD501-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-13 | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  | Q机完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22LJJS00521--LEDLJ22AA49--6 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-二期GT2-C1干燥线 | 22LJJS00521 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22AA49 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 32.9122 | 0 | 0 | LJ601-22110159 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | LJ603-23010105 |  |  |  | LEDLJ22AA49 | F5-XGD501-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-13 | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  | Q机完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22LJJS00521--LEDLJ22AA49--7 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-二期GT2-C1干燥线 | 22LJJS00521 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22AA49 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 32.9122 | 0 | 0 | LJ601-22110160 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | LJ603-23010107 |  |  |  | LEDLJ22AA49 | F5-XGD501-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-13 | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  | Q机完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22LJJS00521--LEDLJ22AA49--8 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-二期GT2-C1干燥线 | 22LJJS00521 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22AA49 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 32.9122 | 0 | 0 | LJ601-22110161 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | LJ603-23010108 |  |  |  | LEDLJ22AA49 | F5-XGD501-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-13 | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  | Q机完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22LJJS00521--LEDLJ22AA49--9 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-二期GT2-C1干燥线 | 22LJJS00521 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22AA49 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 32.9122 | 0 | 0 | LJ601-22110162 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | LJ603-23010109 |  |  |  | LEDLJ22AA49 | F5-XGD501-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-13 | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  | Q机完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22LJJS00521--LEDLJ22AA49--10 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-二期GT2-C1干燥线 | 22LJJS00521 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22AA49 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 32.9122 | 0 | 0 | LJ601-22110163 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | LJ603-23010110 |  |  |  | LEDLJ22AA49 | F5-XGD501-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-13 | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  | Q机完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22LJJS00521--LEDLJ22AA49--11 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-二期GT2-C1干燥线 | 22LJJS00521 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22AA49 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 32.9122 | 0 | 0 | LJ601-22110164 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | LJ603-23010111 |  |  |  | LEDLJ22AA49 | F5-XGD501-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-13 | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  | Q机完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22LJJS00521--LEDLJ22AA49--12 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-二期GT2-C1干燥线 | 22LJJS00521 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22AA49 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 32.9122 | 0 | 0 | LJ601-22110165 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | LJ603-23010112 |  |  |  | LEDLJ22AA49 | F5-XGD501-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-13 | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  | Q机完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22LJJS00522--LEDLJ22AA50--1 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-二期GT2-C2干燥线 | 22LJJS00522 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22AA50 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 32.9122 | 0 | 0 | LJ601-22110166 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | LJ603-23030057 |  |  |  | LEDLJ22AA50 | F5-XGD502-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-07 | 2023-09-01 | 2023-09-30 |  | Q机中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9
22LJJS00522--LEDLJ22AA50--2 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-二期GT2-C2干燥线 | 22LJJS00522 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22AA50 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 32.9122 | 0 | 0 | LJ601-22110167 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | LJ603-23030058 |  |  |  | LEDLJ22AA50 | F5-XGD502-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-07 | 2023-09-01 | 2023-09-30 |  | Q机中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9
22LJJS00522--LEDLJ22AA50--3 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-二期GT2-C2干燥线 | 22LJJS00522 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22AA50 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 32.9122 | 0 | 0 | LJ601-22110168 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | LJ603-23030059 |  |  |  | LEDLJ22AA50 | F5-XGD502-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-07 | 2023-09-01 | 2023-09-30 |  | Q机中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9
22LJJS00522--LEDLJ22AA50--4 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-二期GT2-C2干燥线 | 22LJJS00522 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22AA50 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 32.9122 | 0 | 0 | LJ601-22110169 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | LJ603-23030060 |  |  |  | LEDLJ22AA50 | F5-XGD502-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-07 | 2023-09-01 | 2023-09-30 |  | Q机中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9
22LJJS00522--LEDLJ22AA50--5 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-二期GT2-C2干燥线 | 22LJJS00522 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22AA50 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 32.9122 | 0 | 0 | LJ601-22110170 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | LJ603-23030061 |  |  |  | LEDLJ22AA50 | F5-XGD502-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-07 | 2023-09-01 | 2023-09-30 |  | Q机中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9
22LJJS00522--LEDLJ22AA50--6 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-二期GT2-C2干燥线 | 22LJJS00522 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22AA50 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 32.9122 | 0 | 0 | LJ601-22110171 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | LJ603-23030062 |  |  |  | LEDLJ22AA50 | F5-XGD502-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-07 | 2023-09-01 | 2023-09-30 |  | Q机中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9
22LJJS00522--LEDLJ22AA50--7 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-二期GT2-C2干燥线 | 22LJJS00522 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22AA50 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 32.9122 | 0 | 0 | LJ601-22110172 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | LJ603-23030063 |  |  |  | LEDLJ22AA50 | F5-XGD502-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-07 | 2023-09-01 | 2023-09-30 |  | Q机中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9
22LJJS00522--LEDLJ22AA50--8 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-二期GT2-C2干燥线 | 22LJJS00522 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22AA50 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 32.9122 | 0 | 0 | LJ601-22110173 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | LJ603-23030064 |  |  |  | LEDLJ22AA50 | F5-XGD502-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-07 | 2023-09-01 | 2023-09-30 |  | Q机中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9
22LJJS00522--LEDLJ22AA50--9 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-二期GT2-C2干燥线 | 22LJJS00522 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22AA50 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 32.9122 | 0 | 0 | LJ601-22110174 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | LJ603-23030065 |  |  |  | LEDLJ22AA50 | F5-XGD502-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-07 | 2023-09-01 | 2023-09-30 |  | Q机中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9
22LJJS00522--LEDLJ22AA50--10 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-二期GT2-C2干燥线 | 22LJJS00522 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22AA50 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 32.9122 | 0 | 0 | LJ601-22110175 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | LJ603-23030066 |  |  |  | LEDLJ22AA50 | F5-XGD502-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-07 | 2023-09-01 | 2023-09-30 |  | Q机中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9
22LJJS00522--LEDLJ22AA50--11 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-二期GT2-C2干燥线 | 22LJJS00522 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22AA50 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 32.9122 | 0 | 0 | LJ601-22110176 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | LJ603-23030067 |  |  |  | LEDLJ22AA50 | F5-XGD502-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-07 | 2023-09-01 | 2023-09-30 |  | Q机中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9
22LJJS00522--LEDLJ22AA50--12 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-二期GT2-C2干燥线 | 22LJJS00522 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22AA50 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 32.9122 | 0 | 0 | LJ601-22110177 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | LJ603-23030068 |  |  |  | LEDLJ22AA50 | F5-XGD502-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-07 | 2023-09-01 | 2023-09-30 |  | Q机中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9
22LJJS00521--LEDLJ22AA51--1 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-二期GT2-C1干燥线 | 22LJJS00521 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22AA51 | 真空泵 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 23.4533 | 0 | 0 | LJ601-22110178 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | LJ603-23010113 |  |  |  | LEDLJ22AA51 | F5-XGM503-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-13 | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  | Q机完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22LJJS00521--LEDLJ22AA51--2 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-二期GT2-C1干燥线 | 22LJJS00521 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22AA51 | 真空泵 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 23.4533 | 0 | 0 | LJ601-22110179 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | LJ603-23010114 |  |  |  | LEDLJ22AA51 | F5-XGM503-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-13 | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  | Q机完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22LJJS00521--LEDLJ22AA51--3 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-二期GT2-C1干燥线 | 22LJJS00521 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22AA51 | 真空泵 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 23.4533 | 0 | 0 | LJ601-22110180 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | LJ603-23010115 |  |  |  | LEDLJ22AA51 | F5-XGM503-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-13 | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  | Q机完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22LJJS00521--LEDLJ22AA51--4 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-二期GT2-C1干燥线 | 22LJJS00521 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22AA51 | 真空泵 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 23.4533 | 0 | 0 | LJ601-22110181 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | LJ603-23010116 |  |  |  | LEDLJ22AA51 | F5-XGM503-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-13 | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  | Q机完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22LJJS00521--LEDLJ22AA51--5 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-二期GT2-C1干燥线 | 22LJJS00521 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22AA51 | 真空泵 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 23.4533 | 0 | 0 | LJ601-22110182 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | LJ603-23010117 |  |  |  | LEDLJ22AA51 | F5-XGM503-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-13 | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  | Q机完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22LJJS00521--LEDLJ22AA51--6 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-二期GT2-C1干燥线 | 22LJJS00521 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22AA51 | 真空泵 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 23.4533 | 0 | 0 | LJ601-22110183 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | LJ603-23010118 |  |  |  | LEDLJ22AA51 | F5-XGM503-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-13 | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  | Q机完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22LJJS00522--LEDLJ22AA52--1 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-二期GT2-C2干燥线 | 22LJJS00522 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22AA52 | 真空泵 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 23.4533 | 0 | 0 | LJ601-22110184 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | LJ603-23030069 |  |  |  | LEDLJ22AA52 | F5-XGM504-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-07 | 2023-09-01 | 2023-09-30 |  | Q机中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9
22LJJS00522--LEDLJ22AA52--2 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-二期GT2-C2干燥线 | 22LJJS00522 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22AA52 | 真空泵 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 23.4533 | 0 | 0 | LJ601-22110185 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | LJ603-23030070 |  |  |  | LEDLJ22AA52 | F5-XGM504-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-07 | 2023-09-01 | 2023-09-30 |  | Q机中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9
22LJJS00522--LEDLJ22AA52--3 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-二期GT2-C2干燥线 | 22LJJS00522 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22AA52 | 真空泵 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 23.4533 | 0 | 0 | LJ601-22110186 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | LJ603-23030071 |  |  |  | LEDLJ22AA52 | F5-XGM504-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-07 | 2023-09-01 | 2023-09-30 |  | Q机中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9
22LJJS00522--LEDLJ22AA52--4 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-二期GT2-C2干燥线 | 22LJJS00522 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22AA52 | 真空泵 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 23.4533 | 0 | 0 | LJ601-22110187 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | LJ603-23030072 |  |  |  | LEDLJ22AA52 | F5-XGM504-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-07 | 2023-09-01 | 2023-09-30 |  | Q机中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9
22LJJS00522--LEDLJ22AA52--5 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-二期GT2-C2干燥线 | 22LJJS00522 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22AA52 | 真空泵 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 23.4533 | 0 | 0 | LJ601-22110188 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | LJ603-23030073 |  |  |  | LEDLJ22AA52 | F5-XGM504-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-07 | 2023-09-01 | 2023-09-30 |  | Q机中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9
22LJJS00522--LEDLJ22AA52--6 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-二期GT2-C2干燥线 | 22LJJS00522 | 搬运干燥产品线 | JMLEDLJ22AA52 | 真空泵 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 23.4533 | 0 | 0 | LJ601-22110189 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | LJ603-23030074 |  |  |  | LEDLJ22AA52 | F5-XGM504-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-07 | 2023-09-01 | 2023-09-30 |  | Q机中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9
22LJJS00614--LEDLJ22AC25--1 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-大二期填丝补焊机-1台 | 22LJJS00614 | 大装配线 | JMLEDLJ22AC25 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 27.9646 | 0 | 0 | LJ601-22120007 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | LJ603-23010086 |  |  |  | LEDLJ22AC25 | F5-XHF140-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-13 | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  | Q机完成 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22LJJS00223--LEDLJ22B111--2 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-三期模切机16台 | 22LJJS00223 | 激光切产品线 | JSLEDLJ22B111 | 正极激光模切分条一体机-正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 182.3009 | 0 | 0 | LS601-22040003 | 2022-07-30 | 2022-07-26 | LS603-22070056 |  |  |  | LEDLJ22B111 | F5-XJC284-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2022-07-26 | 2023-05-01 | 2023-06-30 | 1、停产3个月，已告知客户ME经理 技术规格书有相关条款可先验收，但客户告知要先解决二期设备问题及验收掉才能给三期设备发起验收，已共享给销售经理一起推动中 | 暂无 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6
22LJJS00223--LEDLJ22B111--3 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-三期模切机16台 | 22LJJS00223 | 激光切产品线 | JSLEDLJ22B111 | 正极激光模切分条一体机-正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 182.3009 | 0 | 0 | LS601-22040004 | 2022-07-30 | 2022-07-26 | LS603-22070057 |  |  |  | LEDLJ22B111 | F5-XJC284-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2022-07-26 | 2023-05-01 | 2023-06-30 | 1、停产3个月，已告知客户ME经理 技术规格书有相关条款可先验收，但客户告知要先解决二期设备问题及验收掉才能给三期设备发起验收，已共享给销售经理一起推动中 | 暂无 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6
22LJJS00223--LEDLJ22B111--1 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-三期模切机16台 | 22LJJS00223 | 激光切产品线 | JSLEDLJ22B111 | 正极激光模切分条一体机-正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 182.3009 | 0 | 0 | LS601-22040002 | 2022-07-30 | 2022-07-25 | LS603-22070055 |  |  |  | LEDLJ22B111 | F5-XJC284-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2022-07-25 | 2023-05-01 | 2023-06-30 | 1、停产3个月，已告知客户ME经理 技术规格书有相关条款可先验收，但客户告知要先解决二期设备问题及验收掉才能给三期设备发起验收，已共享给销售经理一起推动中 | 暂无 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6
22LJJS00223--LEDLJ22B112--1 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-三期模切机16台 | 22LJJS00223 | 激光切产品线 | JSLEDLJ22B112 | 正极激光模切分条一体机-反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 182.3009 | 0 | 0 | LS601-22040005 | 2022-07-28 | 2022-07-25 | LS603-22070058 |  |  |  | LEDLJ22B112 | F5-XJC285-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2022-07-25 | 2023-05-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6
22LJJS00223--LEDLJ22B112--2 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-三期模切机16台 | 22LJJS00223 | 激光切产品线 | JSLEDLJ22B112 | 正极激光模切分条一体机-反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 182.3009 | 0 | 0 | LS601-22040006 | 2022-07-28 | 2022-07-25 | LS603-22070043 |  |  |  | LEDLJ22B112 | F5-XJC285-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2022-07-25 | 2023-05-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6
22LJJS00223--LEDLJ22B112--3 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-三期模切机16台 | 22LJJS00223 | 激光切产品线 | JSLEDLJ22B112 | 正极激光模切分条一体机-反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 182.3009 | 0 | 0 | LS601-22040007 | 2022-07-30 | 2022-07-26 | LS603-22070059 |  |  |  | LEDLJ22B112 | F5-XJC285-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2022-07-26 | 2023-05-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6
22LJJS00223--LEDLJ22B112--4 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-三期模切机16台 | 22LJJS00223 | 激光切产品线 | JSLEDLJ22B112 | 正极激光模切分条一体机-反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 182.3009 | 0 | 0 | LS601-22040008 | 2022-07-30 | 2022-07-26 | LS603-22070044 |  |  |  | LEDLJ22B112 | F5-XJC285-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2022-07-26 | 2023-05-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6
22LJJS00223--LEDLJ22B113--1 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-三期模切机16台 | 22LJJS00223 | 激光切产品线 | JSLEDLJ22B113 | 负极激光模切分条一体机-正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 182.3009 | 0 | 0 | LS601-22040009 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | LS603-22070060 |  |  |  | LEDLJ22B113 | F5-XJC286-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2022-07-30 | 2023-05-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 7 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6
22LJJS00223--LEDLJ22B113--2 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-三期模切机16台 | 22LJJS00223 | 激光切产品线 | JSLEDLJ22B113 | 负极激光模切分条一体机-正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 182.3009 | 0 | 0 | LS601-22040010 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | LS603-22080002 |  |  |  | LEDLJ22B113 | F5-XJC286-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2022-07-30 | 2023-05-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 7 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6
22LJJS00223--LEDLJ22B113--3 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-三期模切机16台 | 22LJJS00223 | 激光切产品线 | JSLEDLJ22B113 | 负极激光模切分条一体机-正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 182.3009 | 0 | 0 | LS601-22040011 | 2022-08-07 | 2022-08-02 | LS603-22080003 |  |  |  | LEDLJ22B113 | F5-XJC286-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2022-08-02 | 2023-05-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6
22LJJS00223--LEDLJ22B113--4 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-三期模切机16台 | 22LJJS00223 | 激光切产品线 | JSLEDLJ22B113 | 负极激光模切分条一体机-正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 182.3009 | 0 | 0 | LS601-22040012 | 2022-08-07 | 2022-08-02 | LS603-22070061 |  |  |  | LEDLJ22B113 | F5-XJC286-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2022-08-02 | 2023-05-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6
22LJJS00223--LEDLJ22B114--4 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-三期模切机16台 | 22LJJS00223 | 激光切产品线 | JSLEDLJ22B114 | 负极激光模切分条一体机-反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 182.3009 | 0 | 0 | LS601-22040016 | 2022-08-07 | 2022-08-02 | LS603-22080007 |  |  |  | LEDLJ22B114 | F5-XJC287-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2022-08-02 | 2023-05-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6
22LJJS00223--LEDLJ22B114--1 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-三期模切机16台 | 22LJJS00223 | 激光切产品线 | JSLEDLJ22B114 | 负极激光模切分条一体机-反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 182.3009 | 0 | 0 | LS601-22040013 | 2022-08-07 | 2022-08-01 | LS603-22080004 |  |  |  | LEDLJ22B114 | F5-XJC287-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2022-08-01 | 2023-05-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6
22LJJS00223--LEDLJ22B114--2 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-三期模切机16台 | 22LJJS00223 | 激光切产品线 | JSLEDLJ22B114 | 负极激光模切分条一体机-反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 182.3009 | 0 | 0 | LS601-22040014 | 2022-08-07 | 2022-08-01 | LS603-22080005 |  |  |  | LEDLJ22B114 | F5-XJC287-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2022-08-01 | 2023-05-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6
22LJJS00223--LEDLJ22B114--3 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-三期模切机16台 | 22LJJS00223 | 激光切产品线 | JSLEDLJ22B114 | 负极激光模切分条一体机-反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 182.3009 | 0 | 0 | LS601-22040015 | 2022-08-07 | 2022-08-01 | LS603-22080006 |  |  |  | LEDLJ22B114 | F5-XJC287-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2022-08-01 | 2023-05-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6
22LJJS00223--LEDLJ22B114--5 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-三期模切机16台 | 22LJJS00223 | 激光切产品线 | JSLEDLJ22B114 | 负极激光模切分条一体机-反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 182.3009 | 0 | 0 | LS601-22040017 | 2022-08-10 | 2022-08-02 | LS603-22080017 |  |  |  | LEDLJ22B114 | F5-XJC287-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2022-08-02 | 2023-05-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6
22LJSH00627--LEDLJ22BC45--1 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-上海-一出二激光切-2台 | 22LJSH00627 | 激光切产品线 | JSLEDLJ22BC45 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 176.9912 | 0 | 0 | LS601-22120066 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | LS603-23020031 |  |  |  | LEDLJ22BC45 | F5-XJC403-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-20 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 1.激光切R角毛刺、融珠、漏箔出现，不稳定 2.负极Mark孔间距小 ， 可能影响后序生产提速 3.负极分切前纠偏抖动 ，目前里面切极耳那边电眼已到限位用不了 现在用的外面 ，等换料之后验证 | 1.Qualify已过 2.客户生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8
22LJSH00627--LEDLJ22BC46--1 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-上海-一出二激光切-2台 | 22LJSH00627 | 激光切产品线 | JSLEDLJ22BC46 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 176.9912 | 0 | 0 | LS601-22120067 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | LS603-23020032 |  |  |  | LEDLJ22BC46 | F5-XJC404-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-20 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 1.激光切R角毛刺、融珠、漏箔出现，不稳定 2.负极Mark孔间距小 ， 可能影响后序生产提速 3.负极分切前纠偏抖动 ，目前里面切极耳那边电眼已到限位用不了 现在用的外面 ，等换料之后验证 | 1.Qualify已过 2.客户生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8
22LPYY00224--LEDLP22B658--1 | 设备类 | 领湃 | 2022-LP-衡阳-激光模切机-6台 | 22LPYY00224 | 激光切产品线 | JSLEDLP22B658 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 199.115 | 0 | 0 | LS601-22090001 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | LS603-22120001 |  |  |  | LEDLP22B658 | F5-JC2121-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-07 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 1.负极3# 废料收集箱废料缓存区目前位置堵料五次，持续跟进中。废料收集箱一级开合处漏粉，已让工程师下单密封胶---责任人，李翔 2.客户需求更换方形磁铁，客户邮件已发出，还请尽快确认是否可以下单更换---责任人，朱风帆 3.分切刀小车现场缺少两辆，现场有6辆，还有2辆未发货，但仓库找不到物料，已拉群沟寻找根本原因 | 1.正极精调3/3， 负极精调3/3，待提速。 2.完善CCD瑕疵检测和提速。 3.第二批料已生产完毕，第三批投料时间21号。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8
22LPYY00224--LEDLP22B658--2 | 设备类 | 领湃 | 2022-LP-衡阳-激光模切机-6台 | 22LPYY00224 | 激光切产品线 | JSLEDLP22B658 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 199.115 | 0 | 0 | LS601-22090002 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | LS603-22120002 |  |  |  | LEDLP22B658 | F5-JC2121-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-07 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 1.负极3# 废料收集箱废料缓存区目前位置堵料五次，持续跟进中。废料收集箱一级开合处漏粉，已让工程师下单密封胶---责任人，李翔 2.客户需求更换方形磁铁，客户邮件已发出，还请尽快确认是否可以下单更换---责任人，朱风帆 3.分切刀小车现场缺少两辆，现场有6辆，还有2辆未发货，但仓库找不到物料，已拉群沟寻找根本原因 | 1.正极精调3/3， 负极精调3/3，待提速。 2.完善CCD瑕疵检测和提速。 3.第二批料已生产完毕，第三批投料时间21号。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8
22LPYY00224--LEDLP22B659--1 | 设备类 | 领湃 | 2022-LP-衡阳-激光模切机-6台 | 22LPYY00224 | 激光切产品线 | JSLEDLP22B659 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 199.115 | 0 | 0 | LS601-22090003 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | LS603-22120003 |  |  |  | LEDLP22B659 | F5-JC2122-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-07 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 1.负极3# 废料收集箱废料缓存区目前位置堵料五次，持续跟进中。废料收集箱一级开合处漏粉，已让工程师下单密封胶---责任人，李翔 2.客户需求更换方形磁铁，客户邮件已发出，还请尽快确认是否可以下单更换---责任人，朱风帆 3.分切刀小车现场缺少两辆，现场有6辆，还有2辆未发货，但仓库找不到物料，已拉群沟寻找根本原因 | 1.正极精调3/3， 负极精调3/3，待提速。 2.完善CCD瑕疵检测和提速。 3.第二批料已生产完毕，第三批投料时间21号。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8
22LPYY00224--LEDLP22B660--1 | 设备类 | 领湃 | 2022-LP-衡阳-激光模切机-6台 | 22LPYY00224 | 激光切产品线 | JSLEDLP22B660 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 199.115 | 0 | 0 | LS601-22090004 | 2023-02-08 | 2023-02-08 | LS603-22120004 |  |  |  | LEDLP22B660 | F5-JC2123-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-08 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 1.负极3# 废料收集箱废料缓存区目前位置堵料五次，持续跟进中。废料收集箱一级开合处漏粉，已让工程师下单密封胶---责任人，李翔 2.客户需求更换方形磁铁，客户邮件已发出，还请尽快确认是否可以下单更换---责任人，朱风帆 3.分切刀小车现场缺少两辆，现场有6辆，还有2辆未发货，但仓库找不到物料，已拉群沟寻找根本原因 | 1.正极精调3/3， 负极精调3/3，待提速。 2.完善CCD瑕疵检测和提速。 3.第二批料已生产完毕，第三批投料时间21号。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8
22LPYY00224--LEDLP22B661--1 | 设备类 | 领湃 | 2022-LP-衡阳-激光模切机-6台 | 22LPYY00224 | 激光切产品线 | JSLEDLP22B661 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 199.115 | 0 | 0 | LS601-22090005 | 2023-02-08 | 2023-02-08 | LS603-22120005 |  |  |  | LEDLP22B661 | F5-JC2124-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-08 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 1.负极3# 废料收集箱废料缓存区目前位置堵料五次，持续跟进中。废料收集箱一级开合处漏粉，已让工程师下单密封胶---责任人，李翔 2.客户需求更换方形磁铁，客户邮件已发出，还请尽快确认是否可以下单更换---责任人，朱风帆 3.分切刀小车现场缺少两辆，现场有6辆，还有2辆未发货，但仓库找不到物料，已拉群沟寻找根本原因 | 1.正极精调3/3， 负极精调3/3，待提速。 2.完善CCD瑕疵检测和提速。 3.第二批料已生产完毕，第三批投料时间21号。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8
22LPYY00224--LEDLP22B661--2 | 设备类 | 领湃 | 2022-LP-衡阳-激光模切机-6台 | 22LPYY00224 | 激光切产品线 | JSLEDLP22B661 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 199.115 | 0 | 0 | LS601-22090006 | 2023-02-08 | 2023-02-08 | LS603-22120006 |  |  |  | LEDLP22B661 | F5-JC2124-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-08 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 1.负极3# 废料收集箱废料缓存区目前位置堵料五次，持续跟进中。废料收集箱一级开合处漏粉，已让工程师下单密封胶---责任人，李翔 2.客户需求更换方形磁铁，客户邮件已发出，还请尽快确认是否可以下单更换---责任人，朱风帆 3.分切刀小车现场缺少两辆，现场有6辆，还有2辆未发货，但仓库找不到物料，已拉群沟寻找根本原因 | 1.正极精调3/3， 负极精调3/3，待提速。 2.完善CCD瑕疵检测和提速。 3.第二批料已生产完毕，第三批投料时间21号。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8
22LYSD00341--LEDLY22BB39--1 | 设备类 | 零壹肆 | 2022-LYS-山东-一出二模切机-1台 | 22LYSD00341 | 激光切产品线 | JSLEDLY22BB39 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 212.3894 | 0 | 0 | LS601-22120029 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | LS603-23020003 |  |  |  | LEDLY22BB39 | F5-JC2140-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-06 | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 1、客户工艺要求改造激光分条，目前业务未明确指示是否改造，待产品确认是否可以进行改造 | 1、原激光模切做激光分条进行测试，检查毛刺及尺寸 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9
--LEDMG20A016-01--1 | 增值改造类 | 盟固利 | / | / | 大装配线 | SZLEDMG20A016-01 | 电芯热压机换型 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDMG20A016-01 | B01-012204A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEDMG20A017-01--1 | 增值改造类 | 盟固利 | / | / | 大装配线 | SZLEDMG20A017-01 | 极耳软连接超声波焊接机换型 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDMG20A017-01 | B01-012205A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEDMG20A018-01--1 | 增值改造类 | 盟固利 | / | / | 大装配线 | SZLEDMG20A018-01 | 顶盖软连接激光焊接机换型 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDMG20A018-01 | B01-012206A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEDMG20A019-01--1 | 增值改造类 | 盟固利 | / | / | 其他 | SZLEDMG20A019-01 | 电芯压紧定位贴胶工装换型 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDMG20A019-01 | B01-012207A |  | 其他 | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEDMG20A020-01--1 | 增值改造类 | 盟固利 | / | / | 大装配线 | SZLEDMG20A020-01 | 包Mylar机换型 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDMG20A020-01 | B01-012208A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEDMG20A021-01--1 | 增值改造类 | 盟固利 | / | / | 大装配线 | SZLEDMG20A021-01 | 激光打码＆注液口激光清洗机换型 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDMG20A021-01 | B01-012209A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEDMG20A022-01--1 | 增值改造类 | 盟固利 | / | / | 大装配线 | SZLEDMG20A022-01 | 壳盖＆密封钉激光焊接机换型 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDMG20A022-01 | B01-012210A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEDMG20A023-01--1 | 增值改造类 | 盟固利 | / | / | 大装配线 | SZLEDMG20A023-01 | 氦检机换型（一次氦检兼二次氦检） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDMG20A023-01 | B01-012211A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEDMG20A025-01--1 | 增值改造类 | 盟固利 | / | / | 其他 | SZLEDMG20A025-01 | 壳体清洁工装换型 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDMG20A025-01 | B01-012212A |  | 其他 | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
20MGTJ00010--LEDMG20B294--1 | 设备类 | 盟固利 | 2020-MG-天津-激光切-6台 | 20MGTJ00010 | 激光切产品线 | SZLEDMG20B294 | 激光模切分条一体机（300W激光器） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 519.469 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDMG20B294 | F5-XJW301-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | 暂停 | 2021-10-01 | [8 empty] | 是 | 项目暂停
20MGTJ00010--LEDMG20B294--2 | 设备类 | 盟固利 | 2020-MG-天津-激光切-6台 | 20MGTJ00010 | 激光切产品线 | SZLEDMG20B294 | 激光模切分条一体机（300W激光器） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 519.469 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDMG20B294 | F5-XJW301-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | 暂停 | 2021-10-01 | [8 empty] | 是 | 项目暂停
20MGTJ00010--LEDMG20B297--1 | 设备类 | 盟固利 | 2020-MG-天津-激光切-6台 | 20MGTJ00010 | 激光切产品线 | SZLEDMG20B297 | 激光模切分条一体机（300W激光器） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 519.469 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDMG20B297 | F5-XJW301-02A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | 暂停 | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-12-30 |  |  |  |  | 是 | 项目暂停 | [9 empty] | Q4 |  |  | 12
20MGTJ00010--LEDMG20B297--2 | 设备类 | 盟固利 | 2020-MG-天津-激光切-6台 | 20MGTJ00010 | 激光切产品线 | SZLEDMG20B297 | 激光模切分条一体机（300W激光器） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 519.469 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDMG20B297 | F5-XJW301-02A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | 暂停 | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-12-30 |  |  |  |  | 是 | 项目暂停 | [9 empty] | Q4 |  |  | 12
20MGTJ00010--LEDMG20B297--3 | 设备类 | 盟固利 | 2020-MG-天津-激光切-6台 | 20MGTJ00010 | 激光切产品线 | SZLEDMG20B297 | 激光模切分条一体机（300W激光器） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 519.469 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDMG20B297 | F5-XJW301-02A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | 暂停 | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-12-30 |  |  |  |  | 是 | 项目暂停 | [9 empty] | Q4 |  |  | 12
20MGTJ00010--LEDMG20B297--4 | 设备类 | 盟固利 | 2020-MG-天津-激光切-6台 | 20MGTJ00010 | 激光切产品线 | SZLEDMG20B297 | 激光模切分条一体机（300W激光器） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 519.469 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDMG20B297 | F5-XJW301-02A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | 暂停 | 2021-10-01 |  |  |  | 2022-12-30 |  |  |  |  | 是 | 项目暂停 | [9 empty] | Q4 |  |  | 12
21ZHCZ00467--LEDPH21B116--1 | 设备类 | 鹏辉 | 2021-ZH-常州-模切机-2台 | 21ZHCZ00467 | 激光切产品线 | JSLEDPH21B116 | 立式激光模切分条一体机（250W激光器） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 261.0619 | 0 | 0 |  | 2021-12-23 | 2021-12-17 |  | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2022-08-17 | LEDPH21B116 | F5-XJC239-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-12-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7
21ZHCZ00467--LEDPH21B116--2 | 设备类 | 鹏辉 | 2021-ZH-常州-模切机-2台 | 21ZHCZ00467 | 激光切产品线 | JSLEDPH21B116 | 立式激光模切分条一体机（250W激光器） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 261.0619 | 0 | 0 |  | 2021-12-23 | 2021-12-17 |  | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2022-08-17 | LEDPH21B116 | F5-XJC239-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-12-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7
22QPMG00673--LEDQP22CE24--1 | 设备类 | QPO | 2022-QPO-美国-PACK线-1条 | 22QPMG00673 | 模组pack产品线 | JSLEDQP22CE24 | 模组线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDQP22CE24 | F5-LF1204-01A |  | 模组pack产品线 | 其他 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险
22RJGZA1711--LEDRJ22AF26--1 | 设备类 | 融捷 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 | 22RJGZA1711 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRJ22AF26 | 预热炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 101.7699 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDRJ22AF26 | F5-XGB30301 |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-11-01 |  | 机架，电控板，方通立柱交期答复到5.13-5.17影响部分机台启动 | 5.4号已启动部分机台装配，入壳机顶盖焊机架未到未启动 | 否 | 无风险 |  |  |  | 5.4号已启动部分机台装配，入壳机顶盖焊机架未到未启动 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
22RJGZA1711--LEDRJ22AF27--1 | 设备类 | 融捷 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 | 22RJGZA1711 | 大装配线 | JMLEDRJ22AF27 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 269.9115 | 0 | 0 | LJ601-23050017 | [6 empty] | LEDRJ22AF27 | F5-XZA318-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-11-01 |  | 机架，电控板，方通立柱交期答复到5.13-5.17影响部分机台启动 | 5.4号已启动部分机台装配，入壳机顶盖焊机架未到未启动 | 否 | 无风险 |  |  |  | 5.4号已启动部分机台装配，入壳机顶盖焊机架未到未启动 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
22RJGZA1711--LEDRJ22AF28--1 | 设备类 | 融捷 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 | 22RJGZA1711 | 大装配线 | JMLEDRJ22AF28 | X-ray检测机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 188.4956 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDRJ22AF28 | F5-XZS30501 |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-11-01 |  | 机架，电控板，方通立柱交期答复到5.13-5.17影响部分机台启动 | 5.4号已启动部分机台装配，入壳机顶盖焊机架未到未启动 | 否 | 无风险 |  |  |  | 5.4号已启动部分机台装配，入壳机顶盖焊机架未到未启动 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
22RJGZA1711--LEDRJ22AF29--1 | 设备类 | 融捷 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 | 22RJGZA1711 | 大装配线 | JMLEDRJ22AF29 | 配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 322.1239 | 0 | 0 | LJ601-23050035 | [6 empty] | LEDRJ22AF29 | F5-XZB324-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-11-01 |  | 机架，电控板，方通立柱交期答复到5.13-5.17影响部分机台启动 | 5.4号已启动部分机台装配，入壳机顶盖焊机架未到未启动 | 否 | 无风险 |  |  |  | 5.4号已启动部分机台装配，入壳机顶盖焊机架未到未启动 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
22RJGZA1711--LEDRJ22AF30--1 | 设备类 | 融捷 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 | 22RJGZA1711 | 大装配线 | JMLEDRJ22AF30 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 356.6372 | 0 | 0 | LJ601-23050036 | [6 empty] | LEDRJ22AF30 | F5-XHS327-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-11-01 |  | 机架，电控板，方通立柱交期答复到5.13-5.17影响部分机台启动 | 5.4号已启动部分机台装配，入壳机顶盖焊机架未到未启动 | 否 | 无风险 |  |  |  | 5.4号已启动部分机台装配，入壳机顶盖焊机架未到未启动 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
22RJGZA1711--LEDRJ22AF31--1 | 设备类 | 融捷 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 | 22RJGZA1711 | 大装配线 | JMLEDRJ22AF31 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 351.3274 | 0 | 0 | LJ601-23050054 | [6 empty] | LEDRJ22AF31 | F5-XHC342-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-11-01 |  | 机架，电控板，方通立柱交期答复到5.13-5.17影响部分机台启动 | 5.4号已启动部分机台装配，入壳机顶盖焊机架未到未启动 | 否 | 无风险 |  |  |  | 5.4号已启动部分机台装配，入壳机顶盖焊机架未到未启动 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
22RJGZA1711--LEDRJ22AF32--1 | 设备类 | 融捷 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 | 22RJGZA1711 | 大装配线 | JMLEDRJ22AF32 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 165.4867 | 0 | 0 | LJ601-23050032 | [6 empty] | LEDRJ22AF32 | F5-XZD344-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-11-01 |  | 机架，电控板，方通立柱交期答复到5.13-5.17影响部分机台启动 | 5.4号已启动部分机台装配，入壳机顶盖焊机架未到未启动 | 否 | 无风险 |  |  |  | 5.4号已启动部分机台装配，入壳机顶盖焊机架未到未启动 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
22RJGZA1711--LEDRJ22AF33--1 | 设备类 | 融捷 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 | 22RJGZA1711 | 大装配线 | JMLEDRJ22AF33 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 268.1416 | 0 | 0 | LJ601-23050079 | [6 empty] | LEDRJ22AF33 | F5-XZE340-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-11-01 |  | 机架，电控板，方通立柱交期答复到5.13-5.17影响部分机台启动 | 5.4号已启动部分机台装配，入壳机顶盖焊机架未到未启动 | 否 | 无风险 |  |  |  | 5.4号已启动部分机台装配，入壳机顶盖焊机架未到未启动 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
22RJGZA1711--LEDRJ22AF34--1 | 设备类 | 融捷 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 | 22RJGZA1711 | 大装配线 | JMLEDRJ22AF34 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 295.5752 | 0 | 0 | LJ601-23050080 | [6 empty] | LEDRJ22AF34 | F5-XHD354-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-11-01 |  | 机架，电控板，方通立柱交期答复到5.13-5.17影响部分机台启动 | 5.4号已启动部分机台装配，入壳机顶盖焊机架未到未启动 | 否 | 无风险 |  |  |  | 5.4号已启动部分机台装配，入壳机顶盖焊机架未到未启动 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
22RJGZA1711--LEDRJ22AF35--1 | 设备类 | 融捷 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 | 22RJGZA1711 | 大装配线 | JMLEDRJ22AF35 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 163.7168 | 0 | 0 | LJ601-23050029 | [6 empty] | LEDRJ22AF35 | F5-XZH337-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-11-01 |  | 机架，电控板，方通立柱交期答复到5.13-5.17影响部分机台启动 | 5.4号已启动部分机台装配，入壳机顶盖焊机架未到未启动 | 否 | 无风险 |  |  |  | 5.4号已启动部分机台装配，入壳机顶盖焊机架未到未启动 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
22RJGZA1711--LEDRJ22AF36--1 | 设备类 | 融捷 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 | 22RJGZA1711 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRJ22AF36 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 213.2743 | 0 | 0 | LJ601-23050211 | [6 empty] | LEDRJ22AF36 | F5-XZN358-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-11-01 |  | 机架，电控板，方通立柱交期答复到5.13-5.17影响部分机台启动 | 5.4号已启动部分机台装配，入壳机顶盖焊机架未到未启动 | 否 | 无风险 |  |  |  | 5.4号已启动部分机台装配，入壳机顶盖焊机架未到未启动 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
22RJGZA1711--LEDRJ22AF37--1 | 设备类 | 融捷 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 | 22RJGZA1711 | 大装配线 | JMLEDRJ22AF37 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 270.7965 | 0 | 0 | LJ601-23050050 | [6 empty] | LEDRJ22AF37 | F5-XHE356-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-11-01 |  | 机架，电控板，方通立柱交期答复到5.13-5.17影响部分机台启动 | 5.4号已启动部分机台装配，入壳机顶盖焊机架未到未启动 | 否 | 无风险 |  |  |  | 5.4号已启动部分机台装配，入壳机顶盖焊机架未到未启动 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
22RJGZA1711--LEDRJ22AF38--1 | 设备类 | 融捷 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 | 22RJGZA1711 | 大装配线 | JMLEDRJ22AF38 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 116.8142 | 0 | 0 | LJ601-23050026 | [6 empty] | LEDRJ22AF38 | F5-ZH3051-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-11-01 |  | 机架，电控板，方通立柱交期答复到5.13-5.17影响部分机台启动 | 5.4号已启动部分机台装配，入壳机顶盖焊机架未到未启动 | 否 | 无风险 |  |  |  | 5.4号已启动部分机台装配，入壳机顶盖焊机架未到未启动 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
22RJGZA1711--LEDRJ22AF39--1 | 设备类 | 融捷 | 2022-RJ-广州-A1-C1装配线 | 22RJGZA1711 | 大装配线 | JMLEDRJ22AF39 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDRJ22AF39 | F5-XHF145-01A | 不启用 |  | 其他 | 华南 | / |  |  |  |  | 2023-06-30 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6
22RJGZA1730--LEDRJ22BF74--1 | 设备类 | 融捷 | 2022-RJ-广州-A1-一出二激光切-10台 | 22RJGZA1730 | 激光切产品线 | JSLEDRJ22BF74 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 155.7522 | 0 | 0 | LS601-23040036 | [6 empty] | LEDRJ22BF74 | F5-JC2194-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-31 | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 1）机械设变项达60%，抚极耳全部干涉。改善措施：已安排机械设计师现场专项跟进，问题解决率达80%。 2）交期暂无交付风险 | 1）已通电5台，2台高速跑牛皮纸中 2）放卷张力波动7-10N（标准3N），处理5天无进展，5/16拉技术高层(赵浪、雷文炎)专项处理中，目前已基本确认是“电机动力线”的问题，5/18晚上21：00前出结果 3）几乎所有抚极耳干涉，设变中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）已通电5台，2台高速跑牛皮纸中 2）放卷张力波动7-10N（标准3N），处理5天无进展，5/16拉技术高层(赵浪、雷文炎)专项处理中，目前已基本确认是“电机动力线”的问题，5/18晚上21：00前出结果 3）几乎所有抚极耳干涉，设变中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11
22RJGZA1730--LEDRJ22BF74--2 | 设备类 | 融捷 | 2022-RJ-广州-A1-一出二激光切-10台 | 22RJGZA1730 | 激光切产品线 | JSLEDRJ22BF74 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 155.7522 | 0 | 0 | LS601-23040049 | [6 empty] | LEDRJ22BF74 | F5-JC2194-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-31 | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 1）机械设变项达60%，抚极耳全部干涉。改善措施：已安排机械设计师现场专项跟进，问题解决率达80%。 2）交期暂无交付风险 | 1）已通电5台，2台高速跑牛皮纸中 2）放卷张力波动7-10N（标准3N），处理5天无进展，5/16拉技术高层(赵浪、雷文炎)专项处理中，目前已基本确认是“电机动力线”的问题，5/18晚上21：00前出结果 3）几乎所有抚极耳干涉，设变中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）已通电5台，2台高速跑牛皮纸中 2）放卷张力波动7-10N（标准3N），处理5天无进展，5/16拉技术高层(赵浪、雷文炎)专项处理中，目前已基本确认是“电机动力线”的问题，5/18晚上21：00前出结果 3）几乎所有抚极耳干涉，设变中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11
22RJGZA1730--LEDRJ22BF74--3 | 设备类 | 融捷 | 2022-RJ-广州-A1-一出二激光切-10台 | 22RJGZA1730 | 激光切产品线 | JSLEDRJ22BF74 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 155.7522 | 0 | 0 | LS601-23040050 | [6 empty] | LEDRJ22BF74 | F5-JC2194-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-31 | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 1）机械设变项达60%，抚极耳全部干涉。改善措施：已安排机械设计师现场专项跟进，问题解决率达80%。 2）交期暂无交付风险 | 1）已通电5台，2台高速跑牛皮纸中 2）放卷张力波动7-10N（标准3N），处理5天无进展，5/16拉技术高层(赵浪、雷文炎)专项处理中，目前已基本确认是“电机动力线”的问题，5/18晚上21：00前出结果 3）几乎所有抚极耳干涉，设变中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）已通电5台，2台高速跑牛皮纸中 2）放卷张力波动7-10N（标准3N），处理5天无进展，5/16拉技术高层(赵浪、雷文炎)专项处理中，目前已基本确认是“电机动力线”的问题，5/18晚上21：00前出结果 3）几乎所有抚极耳干涉，设变中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11
22RJGZA1730--LEDRJ22BF74--4 | 设备类 | 融捷 | 2022-RJ-广州-A1-一出二激光切-10台 | 22RJGZA1730 | 激光切产品线 | JSLEDRJ22BF74 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 155.7522 | 0 | 0 | LS601-23040065 | [6 empty] | LEDRJ22BF74 | F5-JC2194-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-31 | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 1）机械设变项达60%，抚极耳全部干涉。改善措施：已安排机械设计师现场专项跟进，问题解决率达80%。 2）交期暂无交付风险 | 1）已通电5台，2台高速跑牛皮纸中 2）放卷张力波动7-10N（标准3N），处理5天无进展，5/16拉技术高层(赵浪、雷文炎)专项处理中，目前已基本确认是“电机动力线”的问题，5/18晚上21：00前出结果 3）几乎所有抚极耳干涉，设变中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）已通电5台，2台高速跑牛皮纸中 2）放卷张力波动7-10N（标准3N），处理5天无进展，5/16拉技术高层(赵浪、雷文炎)专项处理中，目前已基本确认是“电机动力线”的问题，5/18晚上21：00前出结果 3）几乎所有抚极耳干涉，设变中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11
22RJGZA1730--LEDRJ22BF74--5 | 设备类 | 融捷 | 2022-RJ-广州-A1-一出二激光切-10台 | 22RJGZA1730 | 激光切产品线 | JSLEDRJ22BF74 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 155.7522 | 0 | 0 | LS601-23040066 | [6 empty] | LEDRJ22BF74 | F5-JC2194-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-31 | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 1）机械设变项达60%，抚极耳全部干涉。改善措施：已安排机械设计师现场专项跟进，问题解决率达80%。 2）交期暂无交付风险 | 1）已通电5台，2台高速跑牛皮纸中 2）放卷张力波动7-10N（标准3N），处理5天无进展，5/16拉技术高层(赵浪、雷文炎)专项处理中，目前已基本确认是“电机动力线”的问题，5/18晚上21：00前出结果 3）几乎所有抚极耳干涉，设变中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）已通电5台，2台高速跑牛皮纸中 2）放卷张力波动7-10N（标准3N），处理5天无进展，5/16拉技术高层(赵浪、雷文炎)专项处理中，目前已基本确认是“电机动力线”的问题，5/18晚上21：00前出结果 3）几乎所有抚极耳干涉，设变中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11
22RJGZA1730--LEDRJ22BF75--1 | 设备类 | 融捷 | 2022-RJ-广州-A1-一出二激光切-10台 | 22RJGZA1730 | 激光切产品线 | JSLEDRJ22BF75 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 155.7522 | 0 | 0 | LS601-23040037 | [6 empty] | LEDRJ22BF75 | F5-JC2195-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-31 | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 1）机械设变项达60%，抚极耳全部干涉。改善措施：已安排机械设计师现场专项跟进，问题解决率达80%。 2）交期暂无交付风险 | 1）已通电5台，2台高速跑牛皮纸中 2）放卷张力波动7-10N（标准3N），处理5天无进展，5/16拉技术高层(赵浪、雷文炎)专项处理中，目前已基本确认是“电机动力线”的问题，5/18晚上21：00前出结果 3）几乎所有抚极耳干涉，设变中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）已通电5台，2台高速跑牛皮纸中 2）放卷张力波动7-10N（标准3N），处理5天无进展，5/16拉技术高层(赵浪、雷文炎)专项处理中，目前已基本确认是“电机动力线”的问题，5/18晚上21：00前出结果 3）几乎所有抚极耳干涉，设变中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11
22RJGZA1730--LEDRJ22BF75--2 | 设备类 | 融捷 | 2022-RJ-广州-A1-一出二激光切-10台 | 22RJGZA1730 | 激光切产品线 | JSLEDRJ22BF75 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 155.7522 | 0 | 0 | LS601-23040051 | [6 empty] | LEDRJ22BF75 | F5-JC2195-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-31 | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 1）机械设变项达60%，抚极耳全部干涉。改善措施：已安排机械设计师现场专项跟进，问题解决率达80%。 2）交期暂无交付风险 | 1）已通电5台，2台高速跑牛皮纸中 2）放卷张力波动7-10N（标准3N），处理5天无进展，5/16拉技术高层(赵浪、雷文炎)专项处理中，目前已基本确认是“电机动力线”的问题，5/18晚上21：00前出结果 3）几乎所有抚极耳干涉，设变中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）已通电5台，2台高速跑牛皮纸中 2）放卷张力波动7-10N（标准3N），处理5天无进展，5/16拉技术高层(赵浪、雷文炎)专项处理中，目前已基本确认是“电机动力线”的问题，5/18晚上21：00前出结果 3）几乎所有抚极耳干涉，设变中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11
22RJGZA1730--LEDRJ22BF75--3 | 设备类 | 融捷 | 2022-RJ-广州-A1-一出二激光切-10台 | 22RJGZA1730 | 激光切产品线 | JSLEDRJ22BF75 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 155.7522 | 0 | 0 | LS601-23040052 | [6 empty] | LEDRJ22BF75 | F5-JC2195-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-31 | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 1）机械设变项达60%，抚极耳全部干涉。改善措施：已安排机械设计师现场专项跟进，问题解决率达80%。 2）交期暂无交付风险 | 1）已通电5台，2台高速跑牛皮纸中 2）放卷张力波动7-10N（标准3N），处理5天无进展，5/16拉技术高层(赵浪、雷文炎)专项处理中，目前已基本确认是“电机动力线”的问题，5/18晚上21：00前出结果 3）几乎所有抚极耳干涉，设变中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）已通电5台，2台高速跑牛皮纸中 2）放卷张力波动7-10N（标准3N），处理5天无进展，5/16拉技术高层(赵浪、雷文炎)专项处理中，目前已基本确认是“电机动力线”的问题，5/18晚上21：00前出结果 3）几乎所有抚极耳干涉，设变中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11
22RJGZA1730--LEDRJ22BF75--4 | 设备类 | 融捷 | 2022-RJ-广州-A1-一出二激光切-10台 | 22RJGZA1730 | 激光切产品线 | JSLEDRJ22BF75 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 155.7522 | 0 | 0 | LS601-23040067 | [6 empty] | LEDRJ22BF75 | F5-JC2195-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-31 | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 1）机械设变项达60%，抚极耳全部干涉。改善措施：已安排机械设计师现场专项跟进，问题解决率达80%。 2）交期暂无交付风险 | 1）已通电5台，2台高速跑牛皮纸中 2）放卷张力波动7-10N（标准3N），处理5天无进展，5/16拉技术高层(赵浪、雷文炎)专项处理中，目前已基本确认是“电机动力线”的问题，5/18晚上21：00前出结果 3）几乎所有抚极耳干涉，设变中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）已通电5台，2台高速跑牛皮纸中 2）放卷张力波动7-10N（标准3N），处理5天无进展，5/16拉技术高层(赵浪、雷文炎)专项处理中，目前已基本确认是“电机动力线”的问题，5/18晚上21：00前出结果 3）几乎所有抚极耳干涉，设变中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11
22RJGZA1730--LEDRJ22BF75--5 | 设备类 | 融捷 | 2022-RJ-广州-A1-一出二激光切-10台 | 22RJGZA1730 | 激光切产品线 | JSLEDRJ22BF75 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 155.7522 | 0 | 0 | LS601-23040068 | [6 empty] | LEDRJ22BF75 | F5-JC2195-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-31 | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 1）机械设变项达60%，抚极耳全部干涉。改善措施：已安排机械设计师现场专项跟进，问题解决率达80%。 2）交期暂无交付风险 | 1）已通电5台，2台高速跑牛皮纸中 2）放卷张力波动7-10N（标准3N），处理5天无进展，5/16拉技术高层(赵浪、雷文炎)专项处理中，目前已基本确认是“电机动力线”的问题，5/18晚上21：00前出结果 3）几乎所有抚极耳干涉，设变中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1）已通电5台，2台高速跑牛皮纸中 2）放卷张力波动7-10N（标准3N），处理5天无进展，5/16拉技术高层(赵浪、雷文炎)专项处理中，目前已基本确认是“电机动力线”的问题，5/18晚上21：00前出结果 3）几乎所有抚极耳干涉，设变中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11
21RPWZ00077--LEDRP21A202--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-填丝补焊机-2台 | 21RPWZ00077 | 大装配线 | JMLEDRP21A202 | 填丝补焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 24.7788 | 0 | 0 | LJ601-21070024 | 2021-08-09 | 2021-08-02 | LJ603-21080005 |  |  |  | LEDRP21A202 | F5-XHF109-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2021-08-02 | 2023-02-01 | 2023-05-31 | 提速稳产； | 设备稳定生产中； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 |  | Q1 | Q2 |  | 2 | 5
21RPWZ00077--LEDRP21A202--2 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-填丝补焊机-2台 | 21RPWZ00077 | 大装配线 | JMLEDRP21A202 | 填丝补焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 24.7788 | 0 | 0 | LJ601-21070041 | 2021-08-09 | 2021-08-02 | LJ603-21080006 |  |  |  | LEDRP21A202 | F5-XHF109-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2021-08-02 | 2023-02-01 | 2023-05-31 | 提速稳产； | 设备稳定生产中； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 |  | Q1 | Q2 |  | 2 | 5
21RPWZ00074--LEDRP21A203--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-满焊机-2台 | 21RPWZ00074 | 大装配线 | JMLEDRP21A203 | 满焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 112.3894 | 0 | 0 | LJ601-21070034 | 2021-08-09 | 2021-08-02 | LJ603-21080008 |  |  |  | LEDRP21A203 | F5-XHD105-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2021-08-02 | 2023-02-01 | 2023-05-31 | 因空间布局紧凑，生产较少，11/1与客户沟通一台机换型成135AH，一台机更换成280AH。生产确认效果，发验收流程。 | 1#机--正常焊接、补焊程序调试完。 2#机--换型调试中； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 |  | Q1 | Q2 |  | 2 | 5
21RPWZ00074--LEDRP21A203--2 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-满焊机-2台 | 21RPWZ00074 | 大装配线 | JMLEDRP21A203 | 满焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 112.3894 | 0 | 0 | LJ601-21070035 | 2021-08-09 | 2021-08-02 | LJ603-21080007 |  |  |  | LEDRP21A203 | F5-XHD105-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2021-08-02 | 2023-02-01 | 2023-05-31 | 因空间布局紧凑，生产较少，11/1与客户沟通一台机换型成135AH，一台机更换成280AH。生产确认效果，发验收流程。 | 1#机--正常焊接、补焊程序调试完。 2#机--换型调试中； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 |  | Q1 | Q2 |  | 2 | 5
21RPWZ00064--LEDRP21A549--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L14装配线 | 21RPWZ00064 | 大装配线 | JMLEDRP21A549 | L14配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 259.292 | 0 | 0 | LJ601-22010068 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | LJ603-22030009 | 2022-12-21 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | LEDRP21A549 | F5-XZB305-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | M6 |  |  |  |  | 2022-03-08 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
21RPWZ00064--LEDRP21A550--2 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L14装配线 | 21RPWZ00064 | 大装配线 | JMLEDRP21A550 | L14超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 292.9204 | 0 | 0 | LJ601-22010070 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | LJ603-22030028 | 2022-12-21 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | LEDRP21A550 | F5-XHB305-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | M6 |  |  |  |  | 2022-03-08 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
21RPWZ00064--LEDRP21A550--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L14装配线 | 21RPWZ00064 | 大装配线 | JMLEDRP21A550 | L14超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 292.9204 | 0 | 0 | LJ601-22010069 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | LJ603-22030027 | 2022-12-21 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | LEDRP21A550 | F5-XHB305-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | M6 |  |  |  |  | 2022-03-08 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
21RPWZ00064--LEDRP21A551--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L14装配线 | 21RPWZ00064 | 大装配线 | JMLEDRP21A551 | L14转接片焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 515.9292 | 0 | 0 | LJ601-22010042 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | LJ603-22030010 | 2022-12-21 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | LEDRP21A551 | F5-XHC305-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | M6 |  |  |  |  | 2022-03-08 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
21RPWZ00064--LEDRP21A552--2 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L14装配线 | 21RPWZ00064 | 大装配线 | JMLEDRP21A552 | L14包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 170.354 | 0 | 0 | LJ601-22010045 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | LJ603-22030030 | 2022-12-21 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | LEDRP21A552 | F5-XZD307-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | M6 |  |  |  |  | 2022-03-08 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
21RPWZ00064--LEDRP21A552--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L14装配线 | 21RPWZ00064 | 大装配线 | JMLEDRP21A552 | L14包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 170.354 | 0 | 0 | LJ601-22010044 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | LJ603-22030029 | 2022-12-21 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | LEDRP21A552 | F5-XZD307-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | M6 |  |  |  |  | 2022-03-08 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
21RPWZ00064--LEDRP21A553--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L14装配线 | 21RPWZ00064 | 大装配线 | JMLEDRP21A553 | L14入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 284.0708 | 0 | 0 | LJ601-22010046 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | LJ603-22030011 | 2022-12-21 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | LEDRP21A553 | F5-XHO305-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | M6 |  |  |  |  | 2022-03-08 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
21RPWZ00064--LEDRP21A554--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L14装配线 | 21RPWZ00064 | 大装配线 | JMLEDRP21A554 | L14顶盖焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 353.9823 | 0 | 0 | LJ601-22010047 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | LJ603-22030012 | 2022-12-21 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | LEDRP21A554 | F5-XHD301-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | M6 |  |  |  |  | 2022-03-08 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
21RPWZ00064--LEDRP21A555--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L14装配线 | 21RPWZ00064 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP21A555 | L14物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 279.646 | 0 | 0 | LJ601-22010071 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | LJ603-22030015 | 2022-12-21 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | LEDRP21A555 | F5-XZN308-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | M6 |  |  |  |  | 2022-03-08 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
21RPWZ00066--LEDRP21A556--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L15装配线 | 21RPWZ00066 | 大装配线 | JMLEDRP21A556 | L15配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 259.292 | 0 | 0 | LJ601-22010072 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | LJ603-22030041 | 2022-12-21 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | LEDRP21A556 | F5-XZB306-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | M6 |  |  |  |  | 2022-03-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
21RPWZ00066--LEDRP21A557--2 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L15装配线 | 21RPWZ00066 | 大装配线 | JMLEDRP21A557 | L15超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 292.9204 | 0 | 0 | LJ601-22010077 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | LJ603-22030067 | 2022-12-21 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | LEDRP21A557 | F5-XHB306-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | M6 |  |  |  |  | 2022-03-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
21RPWZ00066--LEDRP21A557--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L15装配线 | 21RPWZ00066 | 大装配线 | JMLEDRP21A557 | L15超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 292.9204 | 0 | 0 | LJ601-22010073 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | LJ603-22030066 | 2022-12-21 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | LEDRP21A557 | F5-XHB306-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | M6 |  |  |  |  | 2022-03-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
21RPWZ00066--LEDRP21A558--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L15装配线 | 21RPWZ00066 | 大装配线 | JMLEDRP21A558 | L15转接片焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 515.9292 | 0 | 0 | LJ601-22010048 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | LJ603-22030042 | 2022-12-21 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | LEDRP21A558 | F5-XHC306-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | M6 |  |  |  |  | 2022-03-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
21RPWZ00066--LEDRP21A559--2 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L15装配线 | 21RPWZ00066 | 大装配线 | JMLEDRP21A559 | L15包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 170.354 | 0 | 0 | LJ601-22010050 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | LJ603-22030044 | 2022-12-21 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | LEDRP21A559 | F5-XZD308-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | M6 |  |  |  |  | 2022-03-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
21RPWZ00066--LEDRP21A559--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L15装配线 | 21RPWZ00066 | 大装配线 | JMLEDRP21A559 | L15包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 170.354 | 0 | 0 | LJ601-22010049 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | LJ603-22030043 | 2022-12-21 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | LEDRP21A559 | F5-XZD308-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | M6 |  |  |  |  | 2022-03-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
21RPWZ00066--LEDRP21A560--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L15装配线 | 21RPWZ00066 | 大装配线 | JMLEDRP21A560 | L15入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 284.0708 | 0 | 0 | LJ601-22010051 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | LJ603-22030045 | 2022-12-21 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | LEDRP21A560 | F5-XHO306-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | M6 |  |  |  |  | 2022-03-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
21RPWZ00066--LEDRP21A561--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L15装配线 | 21RPWZ00066 | 大装配线 | JMLEDRP21A561 | L15顶盖焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 353.9823 | 0 | 0 | LJ601-22010052 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | LJ603-22030046 | 2022-12-21 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | LEDRP21A561 | F5-XHD302-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | M6 |  |  |  |  | 2022-03-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
21RPWZ00066--LEDRP21A562--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L15装配线 | 21RPWZ00066 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP21A562 | L15物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 279.646 | 0 | 0 | LJ601-22010074 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | LJ603-22030063 | 2022-12-21 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | LEDRP21A562 | F5-XZN309-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | M6 |  |  |  |  | 2022-03-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
21RPWZ00069--LEDRP21A563--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L16装配线 | 21RPWZ00069 | 大装配线 | JMLEDRP21A563 | L16配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 259.292 | 0 | 0 | LJ601-22010075 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | LJ603-22030069 | 2022-12-21 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | LEDRP21A563 | F5-XZB307-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | M6 |  |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
21RPWZ00069--LEDRP21A564--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L16装配线 | 21RPWZ00069 | 大装配线 | JMLEDRP21A564 | L16超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 292.9204 | 0 | 0 | LJ601-22010066 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | LJ603-22030078 | 2022-12-21 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | LEDRP21A564 | F5-XHB307-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | M6 |  |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
21RPWZ00069--LEDRP21A564--2 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L16装配线 | 21RPWZ00069 | 大装配线 | JMLEDRP21A564 | L16超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 292.9204 | 0 | 0 | LJ601-22010067 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | LJ603-22030070 | 2022-12-21 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | LEDRP21A564 | F5-XHB307-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | M6 |  |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
21RPWZ00069--LEDRP21A565--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L16装配线 | 21RPWZ00069 | 大装配线 | JMLEDRP21A565 | L16转接片焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 515.9292 | 0 | 0 | LJ601-22010053 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | LJ603-22030072 | 2022-12-21 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | LEDRP21A565 | F5-XHC307-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | M6 |  |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
21RPWZ00069--LEDRP21A566--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L16装配线 | 21RPWZ00069 | 大装配线 | JMLEDRP21A566 | L16包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 170.354 | 0 | 0 | LJ601-22010054 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | LJ603-22030074 | 2022-12-21 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | LEDRP21A566 | F5-XZD309-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | M6 |  |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
21RPWZ00069--LEDRP21A566--2 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L16装配线 | 21RPWZ00069 | 大装配线 | JMLEDRP21A566 | L16包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 170.354 | 0 | 0 | LJ601-22010055 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | LJ603-22030076 | 2022-12-21 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | LEDRP21A566 | F5-XZD309-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | M6 |  |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
21RPWZ00069--LEDRP21A567--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L16装配线 | 21RPWZ00069 | 大装配线 | JMLEDRP21A567 | L16入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 284.0708 | 0 | 0 | LJ601-22010056 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | LJ603-22030071 | 2022-12-21 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | LEDRP21A567 | F5-XHO307-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | M6 |  |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
21RPWZ00069--LEDRP21A568--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L16装配线 | 21RPWZ00069 | 大装配线 | JMLEDRP21A568 | L16顶盖焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 353.9823 | 0 | 0 | LJ601-22010057 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | LJ603-22030073 | 2022-12-21 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | LEDRP21A568 | F5-XHD303-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | M6 |  |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
21RPWZ00069--LEDRP21A569--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L16装配线 | 21RPWZ00069 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP21A569 | L16物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 279.646 | 0 | 0 | LJ601-22010076 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | LJ603-22030075 | 2022-12-21 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | LEDRP21A569 | F5-XZN310-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | M6 |  |  |  |  | 2022-03-29 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
21RPWZ00071--LEDRP21A570--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L17装配线 | 21RPWZ00071 | 大装配线 | JMLEDRP21A570 | L17配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 261.0619 | 0 | 0 | LJ601-22010064 | 2022-04-02 | 2022-04-02 | LJ603-22040001 | 2022-12-21 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | LEDRP21A570 | F5-XZB208-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | M6 |  |  |  |  | 2022-04-02 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
21RPWZ00071--LEDRP21A571--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L17装配线 | 21RPWZ00071 | 大装配线 | JMLEDRP21A571 | L17超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 300 | 0 | 0 | LJ601-22010059 | 2022-04-02 | 2022-04-02 | LJ603-22040007 | 2022-12-21 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | LEDRP21A571 | F5-XHB209-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | M6 |  |  |  |  | 2022-04-02 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
21RPWZ00071--LEDRP21A572--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L17装配线 | 21RPWZ00071 | 大装配线 | JMLEDRP21A572 | L17转接片焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 397.3451 | 0 | 0 | LJ601-22010018 | 2022-04-02 | 2022-04-02 | LJ603-22040002 | 2022-12-21 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | LEDRP21A572 | F5-XHC214-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | M6 |  |  |  |  | 2022-04-02 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
21RPWZ00071--LEDRP21A573--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L17装配线 | 21RPWZ00071 | 大装配线 | JMLEDRP21A573 | L17包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 177.8761 | 0 | 0 | LJ601-22010019 | 2022-04-02 | 2022-04-02 | LJ603-22040003 | 2022-12-21 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | LEDRP21A573 | F5-XZD213-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | M6 |  |  |  |  | 2022-04-02 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
21RPWZ00071--LEDRP21A574--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L17装配线 | 21RPWZ00071 | 大装配线 | JMLEDRP21A574 | L17入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 229.2035 | 0 | 0 | LJ601-22010020 | 2022-04-02 | 2022-04-02 | LJ603-22040004 | 2022-12-21 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | LEDRP21A574 | F5-XHO205-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | M6 |  |  |  |  | 2022-04-02 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
21RPWZ00071--LEDRP21A575--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L17装配线 | 21RPWZ00071 | 大装配线 | JMLEDRP21A575 | L17顶盖焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 247.7876 | 0 | 0 | LJ601-22010021 | 2022-04-02 | 2022-04-02 | LJ603-22040005 | 2022-12-21 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | LEDRP21A575 | F5-XHD212-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | M6 |  |  |  |  | 2022-04-02 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
21RPWZ00071--LEDRP21A576--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L17装配线 | 21RPWZ00071 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP21A576 | L17物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 227.4336 | 0 | 0 | LJ601-22010065 | 2022-04-02 | 2022-04-02 | LJ603-22040006 | 2022-12-21 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | LEDRP21A576 | F5-XZN215-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | M6 |  |  |  |  | 2022-04-02 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
21RPWZ00076--LEDRP21A601--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-填丝补焊机02-2台 | 21RPWZ00076 | 大装配线 | JMLEDRP21A601 | 填丝补焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 24.7788 | 0 | 0 | LJ601-22010038 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | LJ603-22030023 |  |  |  | LEDRP21A601 | F5-XHF114-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-03-11 | 2023-02-01 | 2023-05-31 | / | 设备正常生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q1 | Q2 |  | 2 | 5
21RPWZ00076--LEDRP21A601--2 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-填丝补焊机02-2台 | 21RPWZ00076 | 大装配线 | JMLEDRP21A601 | 填丝补焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 24.7788 | 0 | 0 | LJ601-22010039 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | LJ603-22030024 |  |  |  | LEDRP21A601 | F5-XHF114-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-03-11 | 2023-02-01 | 2023-05-31 | / | 设备正常生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q1 | Q2 |  | 2 | 5
21RPWZ00073--LEDRP21A602--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-满焊机02-2台 | 21RPWZ00073 | 大装配线 | JMLEDRP21A602 | 满焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 112.3894 | 0 | 0 | LJ601-22010040 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | LJ603-22030025 |  |  |  | LEDRP21A602 | F5-XHD108-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-03-11 | 2023-02-01 | 2023-05-31 | / | / | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q1 | Q2 |  | 2 | 5
21RPWZ00073--LEDRP21A602--2 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-满焊机02-2台 | 21RPWZ00073 | 大装配线 | JMLEDRP21A602 | 满焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 112.3894 | 0 | 0 | LJ601-22010041 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | LJ603-22030026 |  |  |  | LEDRP21A602 | F5-XHD108-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-03-11 | 2023-02-01 | 2023-05-31 | / | / | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q1 | Q2 |  | 2 | 5
22RPWZ00233--LEDRP22A469--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-大二期四楼-激光刻码机-5台 | 22RPWZ00233 | 大装配线 | JMLEDRP22A469 | 激光刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 23.8938 | 0 | 0 | LJ601-22050253 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | LJ603-22060080 |  |  |  | LEDRP22A469 | F5-XZM117-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-20 | 2023-02-01 | 2023-05-31 | / | / | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  | Q1 | Q2 |  | 2 | 5
22RPWZ00233--LEDRP22A469--2 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-大二期四楼-激光刻码机-5台 | 22RPWZ00233 | 大装配线 | JMLEDRP22A469 | 激光刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 23.8938 | 0 | 0 | LJ601-22050254 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | LJ603-22060081 |  |  |  | LEDRP22A469 | F5-XZM117-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-20 | 2023-02-01 | 2023-05-31 | / | / | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  | Q1 | Q2 |  | 2 | 5
22RPWZ00233--LEDRP22A469--3 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-大二期四楼-激光刻码机-5台 | 22RPWZ00233 | 大装配线 | JMLEDRP22A469 | 激光刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 23.8938 | 0 | 0 | LJ601-22050255 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | LJ603-22060082 |  |  |  | LEDRP22A469 | F5-XZM117-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-22 | 2023-02-01 | 2023-05-31 | / | / | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  | Q1 | Q2 |  | 2 | 5
22RPWZ00233--LEDRP22A469--4 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-大二期四楼-激光刻码机-5台 | 22RPWZ00233 | 大装配线 | JMLEDRP22A469 | 激光刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 23.8938 | 0 | 0 | LJ601-22050256 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | LJ603-22060083 |  |  |  | LEDRP22A469 | F5-XZM117-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-22 | 2023-02-01 | 2023-05-31 | / | / | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  | Q1 | Q2 |  | 2 | 5
22RPWZ00233--LEDRP22A469--5 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-大二期四楼-激光刻码机-5台 | 22RPWZ00233 | 大装配线 | JMLEDRP22A469 | 激光刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 23.8938 | 0 | 0 | LJ601-22050257 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | LJ603-22060084 |  |  |  | LEDRP22A469 | F5-XZM117-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-22 | 2023-02-01 | 2023-05-31 | / | / | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  | Q1 | Q2 |  | 2 | 5
22RPWZ00234--LEDRP22A844--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-蓝胶刻码机-1台 | 22RPWZ00234 | 大装配线 | JMLEDRP22A844 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 23.8938 | 0 | 0 | LJ601-22090005 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | LJ603-22100088 |  |  |  | LEDRP22A844 | F5-XZM504-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-17 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 已到客户现场 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22RPWZ00526--LEDRP22AA19--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-二期L6-极耳焊接-1台 | 22RPWZ00526 | 大装配线 | JMLEDRP22AA19 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 233.6283 | 0 | 0 | LJ601-22100095 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | LJ603-22120106 |  |  |  | LEDRP22AA19 | F5-XHS115-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-23 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | / | MES对接功能完善 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8
22RPWZ00525--LEDRP22AA20--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-二期L6-超声波预焊机-1台 | 22RPWZ00525 | 大装配线 | JMLEDRP22AA20 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 119.469 | 0 | 0 | LJ601-22100162 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | LJ603-22120108 |  |  |  | LEDRP22AA20 | F5-XHA111-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-23 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | / | / | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8
22RQWZ00527--LEDRP22AA26--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-二期-中试刀片装配线 | 22RQWZ00527 | 大装配线 | JMLEDRP22AA26 | 热压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.3628 | 0 | 0 | LJ601-22100130 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | LJ603-23020001 |  |  |  | LEDRP22AA26 | F5-XZA116-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-01 | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 热压机无法在20分钟内加热到120度，已联系供应商发货新的热压片，等待验证 | 整线Qualify中，功能项已核对完成，剩余产品项与客户核对中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9
22RQWZ00527--LEDRP22AA27--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-二期-中试刀片装配线 | 22RQWZ00527 | 大装配线 | JMLEDRP22AA27 | 超声波预焊裁切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 114.8673 | 0 | 0 | LJ601-22100163 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | LJ603-23020006 |  |  |  | LEDRP22AA27 | F5-XHA112-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-01 | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 上料平台增值改造旋转机构，5/21回料安装，调试中 | 整线Qualify中，功能项已核对完成，剩余产品项与客户核对中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9
22RQWZ00527--LEDRP22AA28--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-二期-中试刀片装配线 | 22RQWZ00527 | 大装配线 | JMLEDRP22AA28 | 极耳激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 114.8673 | 0 | 0 | LJ601-22100164 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | LJ603-23020007 |  |  |  | LEDRP22AA28 | F5-XHS116-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-01 | 2023-09-01 | 2023-09-30 | / | 整线Qualify中，功能项已核对完成，剩余产品项与客户核对中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9
22RQWZ00527--LEDRP22AA29--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-二期-中试刀片装配线 | 22RQWZ00527 | 大装配线 | JMLEDRP22AA29 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 51.4159 | 0 | 0 | LJ601-22100131 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | LJ603-23020002 |  |  |  | LEDRP22AA29 | F5-XZD117-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-01 | 2023-09-01 | 2023-09-30 | / | 整线Qualify中，功能项已核对完成，剩余产品项与客户核对中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9
22RQWZ00527--LEDRP22AA30--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-二期-中试刀片装配线 | 22RQWZ00527 | 大装配线 | JMLEDRP22AA30 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 7.338 | 0 | 0 | LJ601-22100165 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | LJ603-23020008 |  |  |  | LEDRP22AA30 | F5-XZE114-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-01 | 2023-09-01 | 2023-09-30 | / | 整线Qualify中，功能项已核对完成，剩余产品项与客户核对中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9
22RQWZ00527--LEDRP22AA31--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-二期-中试刀片装配线 | 22RQWZ00527 | 大装配线 | JMLEDRP22AA31 | 顶盖激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 197.6886 | 0 | 0 | LJ601-22100146 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | LJ603-23020004 |  |  |  | LEDRP22AA31 | F5-XHD120-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-01 | 2023-09-01 | 2023-09-30 | / | 整线Qualify中，功能项已核对完成90%，剩余产品项与客户核对中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9
22RQWZ00527--LEDRP22AA32--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-二期-中试刀片装配线 | 22RQWZ00527 | 大装配线 | JMLEDRP22AA32 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 55.9469 | 0 | 0 | LJ601-22100144 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | LJ603-23020003 |  |  |  | LEDRP22AA32 | F5-XZH126-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-01 | 2023-09-01 | 2023-09-30 | / | 整线Qualify中，功能项已核对完成，剩余产品项与客户核对中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9
22RQWZ00527--LEDRP22AA33--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-二期-中试刀片装配线 | 22RQWZ00527 | 大装配线 | JMLEDRP22AA33 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 39.646 | 0 | 0 | LJ601-22100153 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | LJ603-23020005 |  |  |  | LEDRP22AA33 | F5-XZH158-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-01 | 2023-09-01 | 2023-09-30 | / | 整线Qualify中，功能项已核对完成，剩余产品项与客户核对中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9
22RQWZ00527--LEDRP22AA34--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-二期-中试刀片装配线 | 22RQWZ00527 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AA34 | 高温真空烘箱 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 113.8938 | 0 | 0 | LJ601-22110077 | 2023-02-05 | 2023-02-05 | LJ603-23020025 |  |  |  | LEDRP22AA34 | F5-XGC104-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-05 | 2023-09-01 | 2023-09-30 | / | 整线Qualify中，功能项已核对完成，剩余产品项与客户核对中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9
22RPFSL1634--LEDRP22AC73--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L1装配线 | 22RPFSL1634 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AC73 | 卷绕物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 186.7257 | 186.7257 | 0 | LJ601-23040071 |  | 2023-06-02 |  |  |  |  | LEDRP22AC73 | F5-XZN504-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-02 | 2023-10-01 |  |  | 通知供应商加紧装配中，要随该线最后一台机一起发货 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL1634--LEDRP22AC74--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L1装配线 | 22RPFSL1634 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AC74 | 装配段物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 260.6195 | 260.6195 | 0 | LJ601-23040029 |  | 2023-06-15 |  |  |  |  | LEDRP22AC74 | F5-XZN352-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 | 2023-10-01 |  |  | 通知供应商加紧装配中，要随该线最后一台机一起发货 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL1634--LEDRP22AC75--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L1装配线 | 22RPFSL1634 | 大装配线 | JMLEDRP22AC75 | 称重配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 52.8761 | 52.8761 | 0 | LJ601-23030059 |  | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEDRP22AC75 | F5-XZB320-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-14 | 2023-10-01 |  |  | 机械完成度87%，电气100%；调试进度91% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL1634--LEDRP22AC76--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L1装配线 | 22RPFSL1634 | 大装配线 | JMLEDRP22AC76 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 162.5 | 162.5 | 0 | LJ601-23030039 |  | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEDRP22AC76 | F5-XHB238-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-14 | 2023-10-01 |  |  | 机械完成度99%，电气99%；调试进度69% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL1634--LEDRP22AC76--2 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L1装配线 | 22RPFSL1634 | 大装配线 | JMLEDRP22AC76 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 162.5 | 162.5 | 0 | LJ601-23030040 |  | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEDRP22AC76 | F5-XHB238-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-14 | 2023-10-01 |  |  | 机械完成度99%，电气99%；调试进度69% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL1634--LEDRP22AC77--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L1装配线 | 22RPFSL1634 | 大装配线 | JMLEDRP22AC77 | 转接片焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 346.2389 | 346.2389 | 0 | LJ601-23030116 |  | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEDRP22AC77 | F5-XHC338-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-14 | 2023-10-01 |  | 进度较慢，延期发货风险较大，需开双班 | 已启动装配，机械完成度88%，电气52% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL1634--LEDRP22AC78--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L1装配线 | 22RPFSL1634 | 大装配线 | JMLEDRP22AC78 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 142.6991 | 142.6991 | 0 | LJ601-23030062 |  | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEDRP22AC78 | F5-XZD340-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-14 | 2023-10-01 |  |  | 机械完成度100%，电气99%；调试进度61% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL1634--LEDRP22AC79--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L1装配线 | 22RPFSL1634 | 大装配线 | JMLEDRP22AC79 | 入壳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 209.292 | 209.292 | 0 | LJ601-23030106 |  | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEDRP22AC79 | F5-XHO324-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-14 | 2023-10-01 |  | 进度较慢，延期发货风险较大，需开双班 | 已启动装配，机械完成度89%，电气32% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL1634--LEDRP22AC80--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L1装配线 | 22RPFSL1634 | 大装配线 | JMLEDRP22AC80 | 顶盖焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 228.9823 | 228.9823 | 0 | LJ601-23030108 |  | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEDRP22AC80 | F5-XHD350-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-14 | 2023-10-01 |  |  | 机械完成度80%，电气80%；调试进度53% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL1634--LEDRP22AC81--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L1装配线 | 22RPFSL1634 | 大装配线 | JMLEDRP22AC81 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 148.2301 | 0 | 0 | LJ601-23030084 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | LJ603-23050167 |  |  |  | LEDRP22AC81 | F5-XHE353-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-31 | 2023-10-01 |  |  | 机械完成度93%，电气95%；调试进度73% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 5 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL2635--LEDRP22AC82--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L2装配线 | 22RPFSL2635 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AC82 | 卷绕物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 185.8407 | 185.8407 | 0 | LJ601-23040072 |  | 2023-06-02 |  |  |  |  | LEDRP22AC82 | F5-XZN505-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-02 | 2023-10-01 |  |  | 通知供应商加紧装配中，要随该线最后一台机一起发货 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL2635--LEDRP22AC83--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L2装配线 | 22RPFSL2635 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AC83 | 装配段物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 262.3894 | 262.3894 | 0 | LJ601-23040073 |  | 2023-06-18 |  |  |  |  | LEDRP22AC83 | F5-XZN353-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-18 | 2023-10-01 |  |  | 通知供应商加紧装配中，要随该线最后一台机一起发货 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL2635--LEDRP22AC84--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L2装配线 | 22RPFSL2635 | 大装配线 | JMLEDRP22AC84 | 称重配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 52.8761 | 52.8761 | 0 | LJ601-23030060 |  | 2023-06-18 |  |  |  |  | LEDRP22AC84 | F5-XZB321-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-18 | 2023-10-01 |  |  | 机械完成度96%，电气100%；调试进度62% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL2635--LEDRP22AC85--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L2装配线 | 22RPFSL2635 | 大装配线 | JMLEDRP22AC85 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 162.5 | 162.5 | 0 | LJ601-23030037 |  | 2023-06-18 |  |  |  |  | LEDRP22AC85 | F5-XHB239-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-18 | 2023-10-01 |  |  | 机械完成度98%，电气100%；调试进度69% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL2635--LEDRP22AC85--2 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L2装配线 | 22RPFSL2635 | 大装配线 | JMLEDRP22AC85 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 162.5 | 162.5 | 0 | LJ601-23030038 |  | 2023-06-18 |  |  |  |  | LEDRP22AC85 | F5-XHB239-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-18 | 2023-10-01 |  |  | 机械完成度98%，电气100%；调试进度69% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL2635--LEDRP22AC86--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L2装配线 | 22RPFSL2635 | 大装配线 | JMLEDRP22AC86 | 转接片焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 346.2389 | 346.2389 | 0 | LJ601-23030115 |  | 2023-06-18 |  |  |  |  | LEDRP22AC86 | F5-XHC339-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-18 | 2023-10-01 |  | 进度较慢，延期发货风险较大，需开双班 | 已启动装配，机械完成度90%，电气完成度63% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL2635--LEDRP22AC87--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L2装配线 | 22RPFSL2635 | 大装配线 | JMLEDRP22AC87 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 142.6991 | 142.6991 | 0 | LJ601-23030063 |  | 2023-06-15 |  |  |  |  | LEDRP22AC87 | F5-XZD341-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 | 2023-10-01 |  |  | 机械完成度100%，电气100%；调试进度82% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL2635--LEDRP22AC88--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L2装配线 | 22RPFSL2635 | 大装配线 | JMLEDRP22AC88 | 入壳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 209.292 | 209.292 | 0 | LJ601-23030107 |  | 2023-06-15 |  |  |  |  | LEDRP22AC88 | F5-XHO325-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 | 2023-10-01 |  | 进度较慢，延期发货风险较大，需开双班 | 已启动装配，机械完成度89%，电气完成度7% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL2635--LEDRP22AC89--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L2装配线 | 22RPFSL2635 | 大装配线 | JMLEDRP22AC89 | 顶盖焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 228.9823 | 228.9823 | 0 | LJ601-23030109 |  | 2023-06-15 |  |  |  |  | LEDRP22AC89 | F5-XHD351-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 | 2023-10-01 |  |  | 机械完成度84%，电气完成度93%；调试进度55% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL3636--LEDRP22AC90--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L3装配线 | 22RPFSL3636 | 大装配线 | JMLEDRP22AC90 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 148.2301 | 0 | 0 | LJ601-23020089 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | LJ603-23050169 |  |  |  | LEDRP22AC90 | F5-XHE354-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-31 | 2023-10-01 |  |  | 机械完成度94%，电气完成度94%；调试进度80% | / | / | 4客户原因 | 8客户需求变更 | FAT整改中，待通知出货 | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL3636--LEDRP22AC91--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L3装配线 | 22RPFSL3636 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AC91 | 卷绕物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 148.6726 | 148.6726 | 0 | LJ601-23020029 |  | 2023-06-03 |  |  |  |  | LEDRP22AC91 | F5-XZN506-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-03 | 2023-10-01 |  |  | 随该线最后一台机一起发货 | / | / | 5外包 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL3636--LEDRP22AC92--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L3装配线 | 22RPFSL3636 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AC92 | 装配段物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 223.0088 | 223.0088 | 0 | LJ601-23020030 |  | 2023-06-19 |  |  |  |  | LEDRP22AC92 | F5-XZN354-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-19 | 2023-10-01 |  |  | 机械部分基本完成，正在进行电气接线 | / | / | 5外包 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL3636--LEDRP22AC93--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L3装配线 | 22RPFSL3636 | 大装配线 | JMLEDRP22AC93 | 称重配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 52.8761 | 52.8761 | 0 | LJ601-23030061 |  | 2023-06-19 |  |  |  |  | LEDRP22AC93 | F5-XZB322-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-19 | 2023-10-01 |  |  | 机械完成度99%，电气100%；调试进度96% | / | / | 4客户原因 | 8客户需求变更 | 待客户FAT | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL3636--LEDRP22AC94--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L3装配线 | 22RPFSL3636 | 大装配线 | JMLEDRP22AC94 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 162.5 | 162.5 | 0 | LJ601-23030003 |  | 2023-06-19 |  |  |  |  | LEDRP22AC94 | F5-XHB240-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-19 | 2023-10-01 |  |  | 机械完成度99%，电气98%；调试进度84% | / | / | 4客户原因 | 8客户需求变更 | 客户需求延迟 | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL3636--LEDRP22AC94--2 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L3装配线 | 22RPFSL3636 | 大装配线 | JMLEDRP22AC94 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 162.5 | 162.5 | 0 | LJ601-23030004 |  | 2023-06-19 |  |  |  |  | LEDRP22AC94 | F5-XHB240-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-19 | 2023-10-01 |  |  | 机械完成度99%，电气98%；调试进度84% | / | / | 4客户原因 | 8客户需求变更 | 客户需求延迟 | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL3636--LEDRP22AC95--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L3装配线 | 22RPFSL3636 | 大装配线 | JMLEDRP22AC95 | 转接片焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 346.2389 | 346.2389 | 0 | LJ601-23030046 |  | 2023-06-19 |  |  |  |  | LEDRP22AC95 | F5-XHC340-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-19 | 2023-10-01 |  |  | 已启动装配，机械完成度91%，电气53% | / | / | 1设计原因 | 2设计变更 | Q模组捆绑贴胶旋转下压气缸抖动，松垮：ECN230501757/XHC338Q31-007C 旋转压板 5/31 XHC338Q31-010B 滑块随动板 5/31 XHC338Q31-004B 气缸安装座 5/31 XHC338Q31-001B 气缸安装块 5/31 XHC338Q31-006B 气缸安装座 5/31 XHC338Q31-009B 旋转轴承座 5/31 XHC338Q31-014A 耐撞块 6/1 XHC340Q31-007C 旋转压板 5/31 客户要求P模组成品下料旋转机构采用伺服驱动：ECN230501121/XHC338P13-002B 滑块底板 5/25发 XHC338P13-003B 加强筋 5/25发 XHC338P131-004A 旋转板 5/25发 105-04-00744 减速机 5/26 XHC338P131-001A 伺服旋转底板 5/25发 XHC338P131-002A 防呆块 5/25发 | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL3636--LEDRP22AC96--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L3装配线 | 22RPFSL3636 | 大装配线 | JMLEDRP22AC96 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 142.6991 | 142.6991 | 0 | LJ601-23030047 |  | 2023-06-15 |  |  |  |  | LEDRP22AC96 | F5-XZD342-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 | 2023-10-01 |  |  | 机械完成度100%，电气99%；调试进度88% | / | / | 4客户原因 | 8客户需求变更 | 待客户FAT | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL3636--LEDRP22AC97--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L3装配线 | 22RPFSL3636 | 大装配线 | JMLEDRP22AC97 | 入壳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 209.292 | 209.292 | 0 | LJ601-23030105 |  | 2023-06-15 |  |  |  |  | LEDRP22AC97 | F5-XHO326-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 | 2023-10-01 |  |  | 已启动装配，机械完成度93%，电气80% | / | / | 4客户原因 | 8客户需求变更 | 1.带料精调与功能项测试 | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL3636--LEDRP22AC98--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L3装配线 | 22RPFSL3636 | 大装配线 | JMLEDRP22AC98 | 顶盖焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 228.9823 | 228.9823 | 0 | LJ601-23030006 |  | 2023-06-15 |  |  |  |  | LEDRP22AC98 | F5-XHD352-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 | 2023-10-01 |  |  | 机械完成度84%，电气91%；调试进度30% | / | / | 1设计原因 | 2设计变更 | 联调搬回1厂：机械进度84%，电气进度96%，调试进度70%，设变物料影响调试，5/22已入库； HD352B11-152B门板8 2个，5/25到； HD351A40-002B盖板1个，未见最新交期； 1、外罩机架亚克力板三色灯底座未安装--待供应商安装； 2、锟压翻模组除尘管未安装--梁国森； 3、冷水机未安装--陈荟明； 4、成品下料NG槽工位有干涉-梁国森； | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL4637--LEDRP22AC99--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L4装配线 | 22RPFSL4637 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AC99 | 卷绕物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 131.8584 | 131.8584 | 0 | LJ601-23020031 |  | 2023-06-03 |  |  |  |  | LEDRP22AC99 | F5-XZN507-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-03 | 2023-10-01 |  |  | 随该线最后一台机一起发货 | / | / | 5外包 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL4637--LEDRP22AD01--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L4装配线 | 22RPFSL4637 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD01 | 装配段物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 227.4336 | 227.4336 | 0 | LJ601-23020032 |  | 2023-06-19 |  |  |  |  | LEDRP22AD01 | F5-XZN355-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-19 | 2023-10-01 |  |  | 已在江门现场进行通电进行联调 | / | / | 5外包 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL4637--LEDRP22AD02--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L4装配线 | 22RPFSL4637 | 大装配线 | JMLEDRP22AD02 | 称重配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 52.8761 | 52.8761 | 0 | LJ601-23030058 |  | 2023-06-19 |  |  |  |  | LEDRP22AD02 | F5-XZB323-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-19 | 2023-10-01 |  | 已达客户FAT状态 | 机械完成度100%，电气99%；调试进度96%；已搬运至联调场地 | / | / | 4客户原因 | 8客户需求变更 | FAT整改中 | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL4637--LEDRP22AD03--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L4装配线 | 22RPFSL4637 | 大装配线 | JMLEDRP22AD03 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 162.5 | 162.5 | 0 | LJ601-23030001 |  | 2023-06-19 |  |  |  |  | LEDRP22AD03 | F5-XHB241-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-19 | 2023-10-01 |  | 已达客户FAT状态 | 机械完成度100%，电气100%；调试进度90%；已搬运至联调场地 | / | / | 4客户原因 | 8客户需求变更 | 客户需求延迟 | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL4637--LEDRP22AD03--2 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L4装配线 | 22RPFSL4637 | 大装配线 | JMLEDRP22AD03 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 162.5 | 162.5 | 0 | LJ601-23030002 |  | 2023-06-19 |  |  |  |  | LEDRP22AD03 | F5-XHB241-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-19 | 2023-10-01 |  | 已达客户FAT状态 | 机械完成度100%，电气100%；调试进度90%；已搬运至联调场地 | / | / | 4客户原因 | 8客户需求变更 | 客户需求延迟 | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL4637--LEDRP22AD04--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L4装配线 | 22RPFSL4637 | 大装配线 | JMLEDRP22AD04 | 转接片焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 346.2389 | 346.2389 | 0 | LJ601-23030045 |  | 2023-06-19 |  |  |  |  | LEDRP22AD04 | F5-XHC341-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-19 | 2023-10-01 |  | 空跑中途经常报警，还未带料调试 | 机械完成度92%，电气95%；调试进度45%；已搬运至联调场地 | / | / | 4客户原因 | 8客户需求变更 | FAT整改中，待通知出货 | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL4637--LEDRP22AD05--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L4装配线 | 22RPFSL4637 | 大装配线 | JMLEDRP22AD05 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 142.6991 | 142.6991 | 0 | LJ601-23030044 |  | 2023-06-15 |  |  |  |  | LEDRP22AD05 | F5-XZD343-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 | 2023-10-01 |  | 已达客户FAT状态 | 机械完成度100%，电气100%；调试进度90%；已搬运至联调场地 | / | / | 4客户原因 | 8客户需求变更 | FAT整改中 | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL4637--LEDRP22AD06--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L4装配线 | 22RPFSL4637 | 大装配线 | JMLEDRP22AD06 | 入壳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 209.292 | 209.292 | 0 | LJ601-23030099 |  | 2023-06-15 |  |  |  |  | LEDRP22AD06 | F5-XHO327-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 | 2023-10-01 |  | 还未进行激光焊接工序 | 机械完成度95%，电气89%；调试进度71%；已搬运至联调场地 | / | / | 4客户原因 | 7待通知发货 | FAT整改中待出货 | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL4637--LEDRP22AD07--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L4装配线 | 22RPFSL4637 | 大装配线 | JMLEDRP22AD07 | 顶盖焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 228.9823 | 228.9823 | 0 | LJ601-23020088 |  | 2023-06-15 |  |  |  |  | LEDRP22AD07 | F5-XHD353-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 | 2023-10-01 |  | 物料设变导致带料调试进度受阻 | 机械完成度93%，电气99%；调试进度60%；已搬运至联调场地 | / | / | 1设计原因 | 2设计变更 | 联调搬回6厂：机械进度93%，电气进度99%，调试进度70%，设变物料影响调试，5/22已入库； HD351B11-151B门板8 2个，5/25到； HD351A40-002B盖板1个，未见最新交期； | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL1634--LEDRP22AD08--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L1装配线 | 22RPFSL1634 | 大装配线 | JMLEDRP22AD08 | 填丝补焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 25.6637 | 0 | 0 | LJ601-23030056 |  | 2023-06-04 |  |  |  |  | LEDRP22AD08 | F5-XHF141-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | M5 |  |  |  |  | 2023-06-04 | 2023-10-01 |  |  | 机械完成度100%，电气97%；调试进度96% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL1634--LEDRP22AD09--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L1装配线 | 22RPFSL1634 | 大装配线 | JMLEDRP22AD09 | 蓝胶刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 23.8938 | 0 | 0 | LJ601-23030055 |  | 2023-06-04 |  |  |  |  | LEDRP22AD09 | F5-XZM133-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | M5 |  |  |  |  | 2023-06-04 | 2023-10-01 |  |  | 机械完成度100%，电气95%；调试进度94% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL1647--LEDRP22AD20--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L1干燥线 | 22RPFSL1647 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD20 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 247.7876 | 0 | 0 | LJ601-23020074 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | LJ603-23050119 |  |  |  | LEDRP22AD20 | F5-XGM365-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-10 | 2023-10-01 |  | 1.物料品偏偏离商务正与客户沟通确认。 | 1.设备已发货客户现场，目前吊装完成。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 5 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL1647--LEDRP22AD21--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L1干燥线 | 22RPFSL1647 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD21 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.2743 | 0 | 0 | LJ601-23030007 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | LJ603-23050083 |  |  |  | LEDRP22AD21 | F5-XGD330-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-13 | 2023-10-01 |  | 7.物料品偏偏离商务正与客户沟通确认。 | 7.设备已发货客户现场，目前吊装完成。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 5 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL1647--LEDRP22AD21--2 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L1干燥线 | 22RPFSL1647 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD21 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.2743 | 0 | 0 | LJ601-23030008 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | LJ603-23050084 |  |  |  | LEDRP22AD21 | F5-XGD330-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-13 | 2023-10-01 |  | 7.物料品偏偏离商务正与客户沟通确认。 | 7.设备已发货客户现场，目前吊装完成。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 5 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL1647--LEDRP22AD21--3 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L1干燥线 | 22RPFSL1647 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD21 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.2743 | 0 | 0 | LJ601-23030009 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | LJ603-23050085 |  |  |  | LEDRP22AD21 | F5-XGD330-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-13 | 2023-10-01 |  | 7.物料品偏偏离商务正与客户沟通确认。 | 7.设备已发货客户现场，目前吊装完成。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 5 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL1647--LEDRP22AD21--4 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L1干燥线 | 22RPFSL1647 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD21 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.2743 | 0 | 0 | LJ601-23030010 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | LJ603-23050086 |  |  |  | LEDRP22AD21 | F5-XGD330-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-13 | 2023-10-01 |  | 7.物料品偏偏离商务正与客户沟通确认。 | 7.设备已发货客户现场，目前吊装完成。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 5 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL1647--LEDRP22AD21--5 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L1干燥线 | 22RPFSL1647 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD21 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.2743 | 0 | 0 | LJ601-23030011 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | LJ603-23050087 |  |  |  | LEDRP22AD21 | F5-XGD330-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-13 | 2023-10-01 |  | 7.物料品偏偏离商务正与客户沟通确认。 | 7.设备已发货客户现场，目前吊装完成。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 5 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL1647--LEDRP22AD21--6 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L1干燥线 | 22RPFSL1647 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD21 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.2743 | 0 | 0 | LJ601-23030012 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | LJ603-23050088 |  |  |  | LEDRP22AD21 | F5-XGD330-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-13 | 2023-10-01 |  | 7.物料品偏偏离商务正与客户沟通确认。 | 7.设备已发货客户现场，目前吊装完成。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 5 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL1647--LEDRP22AD21--7 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L1干燥线 | 22RPFSL1647 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD21 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.2743 | 0 | 0 | LJ601-23030013 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | LJ603-23050089 |  |  |  | LEDRP22AD21 | F5-XGD330-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-13 | 2023-10-01 |  | 7.物料品偏偏离商务正与客户沟通确认。 | 7.设备已发货客户现场，目前吊装完成。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 5 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL1647--LEDRP22AD21--8 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L1干燥线 | 22RPFSL1647 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD21 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.2743 | 0 | 0 | LJ601-23030014 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | LJ603-23050090 |  |  |  | LEDRP22AD21 | F5-XGD330-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-13 | 2023-10-01 |  | 7.物料品偏偏离商务正与客户沟通确认。 | 7.设备已发货客户现场，目前吊装完成。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 5 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL1647--LEDRP22AD21--9 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L1干燥线 | 22RPFSL1647 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD21 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.2743 | 0 | 0 | LJ601-23030015 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | LJ603-23050091 |  |  |  | LEDRP22AD21 | F5-XGD330-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-13 | 2023-10-01 |  | 7.物料品偏偏离商务正与客户沟通确认。 | 7.设备已发货客户现场，目前吊装完成。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 5 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL1647--LEDRP22AD21--10 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L1干燥线 | 22RPFSL1647 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD21 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.2743 | 0 | 0 | LJ601-23030016 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | LJ603-23050092 |  |  |  | LEDRP22AD21 | F5-XGD330-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-13 | 2023-10-01 |  | 7.物料品偏偏离商务正与客户沟通确认。 | 7.设备已发货客户现场，目前吊装完成。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 5 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL1647--LEDRP22AD21--11 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L1干燥线 | 22RPFSL1647 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD21 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.2743 | 0 | 0 | LJ601-23030017 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | LJ603-23050093 |  |  |  | LEDRP22AD21 | F5-XGD330-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-13 | 2023-10-01 |  | 7.物料品偏偏离商务正与客户沟通确认。 | 7.设备已发货客户现场，目前吊装完成。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 5 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL1647--LEDRP22AD21--12 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L1干燥线 | 22RPFSL1647 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD21 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.2743 | 0 | 0 | LJ601-23030018 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | LJ603-23050094 |  |  |  | LEDRP22AD21 | F5-XGD330-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-13 | 2023-10-01 |  | 7.物料品偏偏离商务正与客户沟通确认。 | 7.设备已发货客户现场，目前吊装完成。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 5 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL1647--LEDRP22AD21--13 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L1干燥线 | 22RPFSL1647 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD21 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.2743 | 0 | 0 | LJ601-23030019 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | LJ603-23050095 |  |  |  | LEDRP22AD21 | F5-XGD330-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-13 | 2023-10-01 |  | 7.物料品偏偏离商务正与客户沟通确认。 | 7.设备已发货客户现场，目前吊装完成。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 5 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL1647--LEDRP22AD21--14 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L1干燥线 | 22RPFSL1647 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD21 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.2743 | 0 | 0 | LJ601-23030020 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | LJ603-23050096 |  |  |  | LEDRP22AD21 | F5-XGD330-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-13 | 2023-10-01 |  | 7.物料品偏偏离商务正与客户沟通确认。 | 7.设备已发货客户现场，目前吊装完成。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 5 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL1647--LEDRP22AD21--15 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L1干燥线 | 22RPFSL1647 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD21 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.2743 | 0 | 0 | LJ601-23030021 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | LJ603-23050097 |  |  |  | LEDRP22AD21 | F5-XGD330-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-13 | 2023-10-01 |  | 7.物料品偏偏离商务正与客户沟通确认。 | 7.设备已发货客户现场，目前吊装完成。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 5 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL1647--LEDRP22AD22--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L1干燥线 | 22RPFSL1647 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD22 | 真空泵 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 223.4513 | 0 | 0 | LJ601-23050075 | 2023-05-13 | 2023-05-13 |  |  |  |  | LEDRP22AD22 | F5-XGM366-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-13 | 2023-10-01 |  | 2.物料品偏偏离商务正与客户沟通确认。 | 2.设备已发货客户现场，目前吊装完成。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 5 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL2648--LEDRP22AD23--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L2干燥线 | 22RPFSL2648 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD23 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 247.7876 | 0 | 0 | LJ601-23020075 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | LJ603-23050120 |  |  |  | LEDRP22AD23 | F5-XGM367-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-11 | 2023-10-01 |  | 3.物料品偏偏离商务正与客户沟通确认。 | 3.设备已发货客户现场，目前吊装完成。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 5 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL2648--LEDRP22AD24--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L2干燥线 | 22RPFSL2648 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD24 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.2743 | 0 | 0 | LJ601-23030022 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | LJ603-23050102 |  |  |  | LEDRP22AD24 | F5-XGD331-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-15 | 2023-10-01 |  | 8.物料品偏偏离商务正与客户沟通确认。 | 8.设备已发货客户现场，目前吊装完成。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 5 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL2648--LEDRP22AD24--2 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L2干燥线 | 22RPFSL2648 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD24 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.2743 | 0 | 0 | LJ601-23030023 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | LJ603-23050103 |  |  |  | LEDRP22AD24 | F5-XGD331-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-15 | 2023-10-01 |  | 8.物料品偏偏离商务正与客户沟通确认。 | 8.设备已发货客户现场，目前吊装完成。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 5 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL2648--LEDRP22AD24--3 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L2干燥线 | 22RPFSL2648 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD24 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.2743 | 0 | 0 | LJ601-23030024 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | LJ603-23050104 |  |  |  | LEDRP22AD24 | F5-XGD331-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-15 | 2023-10-01 |  | 8.物料品偏偏离商务正与客户沟通确认。 | 8.设备已发货客户现场，目前吊装完成。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 5 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL2648--LEDRP22AD24--4 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L2干燥线 | 22RPFSL2648 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD24 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.2743 | 0 | 0 | LJ601-23030025 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | LJ603-23050105 |  |  |  | LEDRP22AD24 | F5-XGD331-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-15 | 2023-10-01 |  | 8.物料品偏偏离商务正与客户沟通确认。 | 8.设备已发货客户现场，目前吊装完成。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 5 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL2648--LEDRP22AD24--5 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L2干燥线 | 22RPFSL2648 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD24 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.2743 | 0 | 0 | LJ601-23030026 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | LJ603-23050106 |  |  |  | LEDRP22AD24 | F5-XGD331-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-15 | 2023-10-01 |  | 8.物料品偏偏离商务正与客户沟通确认。 | 8.设备已发货客户现场，目前吊装完成。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 5 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL2648--LEDRP22AD24--6 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L2干燥线 | 22RPFSL2648 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD24 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.2743 | 0 | 0 | LJ601-23030027 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | LJ603-23050107 |  |  |  | LEDRP22AD24 | F5-XGD331-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-15 | 2023-10-01 |  | 8.物料品偏偏离商务正与客户沟通确认。 | 8.设备已发货客户现场，目前吊装完成。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 5 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL2648--LEDRP22AD24--7 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L2干燥线 | 22RPFSL2648 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD24 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.2743 | 0 | 0 | LJ601-23030028 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | LJ603-23050108 |  |  |  | LEDRP22AD24 | F5-XGD331-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-15 | 2023-10-01 |  | 8.物料品偏偏离商务正与客户沟通确认。 | 8.设备已发货客户现场，目前吊装完成。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 5 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL2648--LEDRP22AD24--8 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L2干燥线 | 22RPFSL2648 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD24 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.2743 | 0 | 0 | LJ601-23030029 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | LJ603-23050109 |  |  |  | LEDRP22AD24 | F5-XGD331-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-15 | 2023-10-01 |  | 8.物料品偏偏离商务正与客户沟通确认。 | 8.设备已发货客户现场，目前吊装完成。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 5 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL2648--LEDRP22AD24--9 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L2干燥线 | 22RPFSL2648 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD24 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.2743 | 0 | 0 | LJ601-23030030 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | LJ603-23050110 |  |  |  | LEDRP22AD24 | F5-XGD331-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-15 | 2023-10-01 |  | 8.物料品偏偏离商务正与客户沟通确认。 | 8.设备已发货客户现场，目前吊装完成。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 5 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL2648--LEDRP22AD24--10 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L2干燥线 | 22RPFSL2648 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD24 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.2743 | 0 | 0 | LJ601-23030031 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | LJ603-23050111 |  |  |  | LEDRP22AD24 | F5-XGD331-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-15 | 2023-10-01 |  | 8.物料品偏偏离商务正与客户沟通确认。 | 8.设备已发货客户现场，目前吊装完成。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 5 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL2648--LEDRP22AD24--11 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L2干燥线 | 22RPFSL2648 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD24 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.2743 | 0 | 0 | LJ601-23030032 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | LJ603-23050112 |  |  |  | LEDRP22AD24 | F5-XGD331-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-15 | 2023-10-01 |  | 8.物料品偏偏离商务正与客户沟通确认。 | 8.设备已发货客户现场，目前吊装完成。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 5 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL2648--LEDRP22AD24--12 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L2干燥线 | 22RPFSL2648 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD24 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.2743 | 0 | 0 | LJ601-23030033 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | LJ603-23050113 |  |  |  | LEDRP22AD24 | F5-XGD331-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-15 | 2023-10-01 |  | 8.物料品偏偏离商务正与客户沟通确认。 | 8.设备已发货客户现场，目前吊装完成。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 5 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL2648--LEDRP22AD24--13 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L2干燥线 | 22RPFSL2648 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD24 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.2743 | 0 | 0 | LJ601-23030034 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | LJ603-23050114 |  |  |  | LEDRP22AD24 | F5-XGD331-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-15 | 2023-10-01 |  | 8.物料品偏偏离商务正与客户沟通确认。 | 8.设备已发货客户现场，目前吊装完成。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 5 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL2648--LEDRP22AD24--14 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L2干燥线 | 22RPFSL2648 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD24 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.2743 | 0 | 0 | LJ601-23030035 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | LJ603-23050115 |  |  |  | LEDRP22AD24 | F5-XGD331-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-15 | 2023-10-01 |  | 8.物料品偏偏离商务正与客户沟通确认。 | 8.设备已发货客户现场，目前吊装完成。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 5 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL2648--LEDRP22AD24--15 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L2干燥线 | 22RPFSL2648 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD24 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.2743 | 0 | 0 | LJ601-23030036 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | LJ603-23050116 |  |  |  | LEDRP22AD24 | F5-XGD331-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-15 | 2023-10-01 |  | 8.物料品偏偏离商务正与客户沟通确认。 | 8.设备已发货客户现场，目前吊装完成。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 5 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL2648--LEDRP22AD25--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L2干燥线 | 22RPFSL2648 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD25 | 真空泵 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 223.4513 | 0 | 0 | LJ601-23050076 | 2023-05-13 | 2023-05-13 |  |  |  |  | LEDRP22AD25 | F5-XGM368-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-13 | 2023-10-01 |  | 4.物料品偏偏离商务正与客户沟通确认。 | 4.设备已发货客户现场，目前吊装完成。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 5 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL3649--LEDRP22AD26--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L3干燥线 | 22RPFSL3649 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD26 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 348.4956 | 0 | 0 | LJ601-23020076 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | LJ603-23050054 |  |  |  | LEDRP22AD26 | F5-XGM505-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-12 | 2023-10-01 |  | 5.物料品偏偏离商务正与客户沟通确认。 | 5.设备已发货客户现场，目前吊装完成。 | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL3649--LEDRP22AD27--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L3干燥线 | 22RPFSL3649 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD27 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.2743 | 0 | 0 | LJ601-23020059 | 2023-05-20 | 2023-05-20 | LJ603-23050131 |  |  |  | LEDRP22AD27 | F5-XGD503-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-20 | 2023-10-01 |  | 1.爱德华真空泵交期较久，供应商回复下单3个月后开始交货，每个月交6台。已告知客户该风险。 2.冷却下料段因后面注液供应商延期，1月10日才确定好布局，导致我司设计周期延后。 3.年前下单物料，因春节原因年后才抛单给供应商，启动装配时间延迟至3月1日，整体项目有延期发货风险。 4. 真空耐高温线下单数量错误，补下单后德国缆普交期4月28，交期不满足。 | 阶段：M4 采购阶段，生产装配阶段 1、目前总到到率97.72% 2、2月27日启动部装装配。3月1日启动总装； 3. 干燥炉L3线装配约完成，满足出货条件。L2线约完成80%，L3线约完成80%。 4. 调度线L3，L1，L2已装配调试完成，满足出货条件 。 5.4月24日第一条L3线做客户做FAT。 6. FAT问题点整改中。 | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL3649--LEDRP22AD27--2 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L3干燥线 | 22RPFSL3649 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD27 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.2743 | 0 | 0 | LJ601-23020060 | 2023-05-20 | 2023-05-20 | LJ603-23050132 |  |  |  | LEDRP22AD27 | F5-XGD503-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-20 | 2023-10-01 |  | 1.爱德华真空泵交期较久，供应商回复下单3个月后开始交货，每个月交6台。已告知客户该风险。 2.冷却下料段因后面注液供应商延期，1月10日才确定好布局，导致我司设计周期延后。 3.年前下单物料，因春节原因年后才抛单给供应商，启动装配时间延迟至3月1日，整体项目有延期发货风险。 4. 真空耐高温线下单数量错误，补下单后德国缆普交期4月28，交期不满足。 | 阶段：M4 采购阶段，生产装配阶段 1、目前总到到率97.72% 2、2月27日启动部装装配。3月1日启动总装； 3. 干燥炉L3线装配约完成，满足出货条件。L2线约完成80%，L3线约完成80%。 4. 调度线L3，L1，L2已装配调试完成，满足出货条件 。 5.4月24日第一条L3线做客户做FAT。 6. FAT问题点整改中。 | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL3649--LEDRP22AD27--3 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L3干燥线 | 22RPFSL3649 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD27 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.2743 | 0 | 0 | LJ601-23020061 | 2023-05-20 | 2023-05-20 | LJ603-23050133 |  |  |  | LEDRP22AD27 | F5-XGD503-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-20 | 2023-10-01 |  | 1.爱德华真空泵交期较久，供应商回复下单3个月后开始交货，每个月交6台。已告知客户该风险。 2.冷却下料段因后面注液供应商延期，1月10日才确定好布局，导致我司设计周期延后。 3.年前下单物料，因春节原因年后才抛单给供应商，启动装配时间延迟至3月1日，整体项目有延期发货风险。 4. 真空耐高温线下单数量错误，补下单后德国缆普交期4月28，交期不满足。 | 阶段：M4 采购阶段，生产装配阶段 1、目前总到到率97.72% 2、2月27日启动部装装配。3月1日启动总装； 3. 干燥炉L3线装配约完成，满足出货条件。L2线约完成80%，L3线约完成80%。 4. 调度线L3，L1，L2已装配调试完成，满足出货条件 。 5.4月24日第一条L3线做客户做FAT。 6. FAT问题点整改中。 | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL3649--LEDRP22AD27--4 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L3干燥线 | 22RPFSL3649 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD27 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.2743 | 0 | 0 | LJ601-23020062 | 2023-05-20 | 2023-05-20 | LJ603-23050134 |  |  |  | LEDRP22AD27 | F5-XGD503-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-20 | 2023-10-01 |  | 1.爱德华真空泵交期较久，供应商回复下单3个月后开始交货，每个月交6台。已告知客户该风险。 2.冷却下料段因后面注液供应商延期，1月10日才确定好布局，导致我司设计周期延后。 3.年前下单物料，因春节原因年后才抛单给供应商，启动装配时间延迟至3月1日，整体项目有延期发货风险。 4. 真空耐高温线下单数量错误，补下单后德国缆普交期4月28，交期不满足。 | 阶段：M4 采购阶段，生产装配阶段 1、目前总到到率97.72% 2、2月27日启动部装装配。3月1日启动总装； 3. 干燥炉L3线装配约完成，满足出货条件。L2线约完成80%，L3线约完成80%。 4. 调度线L3，L1，L2已装配调试完成，满足出货条件 。 5.4月24日第一条L3线做客户做FAT。 6. FAT问题点整改中。 | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL3649--LEDRP22AD27--5 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L3干燥线 | 22RPFSL3649 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD27 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.2743 | 0 | 0 | LJ601-23020063 | 2023-05-20 | 2023-05-20 | LJ603-23050135 |  |  |  | LEDRP22AD27 | F5-XGD503-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-20 | 2023-10-01 |  | 1.爱德华真空泵交期较久，供应商回复下单3个月后开始交货，每个月交6台。已告知客户该风险。 2.冷却下料段因后面注液供应商延期，1月10日才确定好布局，导致我司设计周期延后。 3.年前下单物料，因春节原因年后才抛单给供应商，启动装配时间延迟至3月1日，整体项目有延期发货风险。 4. 真空耐高温线下单数量错误，补下单后德国缆普交期4月28，交期不满足。 | 阶段：M4 采购阶段，生产装配阶段 1、目前总到到率97.72% 2、2月27日启动部装装配。3月1日启动总装； 3. 干燥炉L3线装配约完成，满足出货条件。L2线约完成80%，L3线约完成80%。 4. 调度线L3，L1，L2已装配调试完成，满足出货条件 。 5.4月24日第一条L3线做客户做FAT。 6. FAT问题点整改中。 | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL3649--LEDRP22AD27--6 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L3干燥线 | 22RPFSL3649 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD27 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.2743 | 0 | 0 | LJ601-23020064 | 2023-05-20 | 2023-05-20 | LJ603-23050136 |  |  |  | LEDRP22AD27 | F5-XGD503-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-20 | 2023-10-01 |  | 1.爱德华真空泵交期较久，供应商回复下单3个月后开始交货，每个月交6台。已告知客户该风险。 2.冷却下料段因后面注液供应商延期，1月10日才确定好布局，导致我司设计周期延后。 3.年前下单物料，因春节原因年后才抛单给供应商，启动装配时间延迟至3月1日，整体项目有延期发货风险。 4. 真空耐高温线下单数量错误，补下单后德国缆普交期4月28，交期不满足。 | 阶段：M4 采购阶段，生产装配阶段 1、目前总到到率97.72% 2、2月27日启动部装装配。3月1日启动总装； 3. 干燥炉L3线装配约完成，满足出货条件。L2线约完成80%，L3线约完成80%。 4. 调度线L3，L1，L2已装配调试完成，满足出货条件 。 5.4月24日第一条L3线做客户做FAT。 6. FAT问题点整改中。 | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL3649--LEDRP22AD27--7 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L3干燥线 | 22RPFSL3649 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD27 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.2743 | 0 | 0 | LJ601-23020065 | 2023-05-20 | 2023-05-20 | LJ603-23050137 |  |  |  | LEDRP22AD27 | F5-XGD503-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-20 | 2023-10-01 |  | 1.爱德华真空泵交期较久，供应商回复下单3个月后开始交货，每个月交6台。已告知客户该风险。 2.冷却下料段因后面注液供应商延期，1月10日才确定好布局，导致我司设计周期延后。 3.年前下单物料，因春节原因年后才抛单给供应商，启动装配时间延迟至3月1日，整体项目有延期发货风险。 4. 真空耐高温线下单数量错误，补下单后德国缆普交期4月28，交期不满足。 | 阶段：M4 采购阶段，生产装配阶段 1、目前总到到率97.72% 2、2月27日启动部装装配。3月1日启动总装； 3. 干燥炉L3线装配约完成，满足出货条件。L2线约完成80%，L3线约完成80%。 4. 调度线L3，L1，L2已装配调试完成，满足出货条件 。 5.4月24日第一条L3线做客户做FAT。 6. FAT问题点整改中。 | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL3649--LEDRP22AD27--8 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L3干燥线 | 22RPFSL3649 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD27 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.2743 | 0 | 0 | LJ601-23020066 | 2023-05-20 | 2023-05-20 | LJ603-23050138 |  |  |  | LEDRP22AD27 | F5-XGD503-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-20 | 2023-10-01 |  | 1.爱德华真空泵交期较久，供应商回复下单3个月后开始交货，每个月交6台。已告知客户该风险。 2.冷却下料段因后面注液供应商延期，1月10日才确定好布局，导致我司设计周期延后。 3.年前下单物料，因春节原因年后才抛单给供应商，启动装配时间延迟至3月1日，整体项目有延期发货风险。 4. 真空耐高温线下单数量错误，补下单后德国缆普交期4月28，交期不满足。 | 阶段：M4 采购阶段，生产装配阶段 1、目前总到到率97.72% 2、2月27日启动部装装配。3月1日启动总装； 3. 干燥炉L3线装配约完成，满足出货条件。L2线约完成80%，L3线约完成80%。 4. 调度线L3，L1，L2已装配调试完成，满足出货条件 。 5.4月24日第一条L3线做客户做FAT。 6. FAT问题点整改中。 | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL3649--LEDRP22AD27--9 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L3干燥线 | 22RPFSL3649 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD27 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.2743 | 0 | 0 | LJ601-23020067 | 2023-05-20 | 2023-05-20 | LJ603-23050139 |  |  |  | LEDRP22AD27 | F5-XGD503-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-20 | 2023-10-01 |  | 1.爱德华真空泵交期较久，供应商回复下单3个月后开始交货，每个月交6台。已告知客户该风险。 2.冷却下料段因后面注液供应商延期，1月10日才确定好布局，导致我司设计周期延后。 3.年前下单物料，因春节原因年后才抛单给供应商，启动装配时间延迟至3月1日，整体项目有延期发货风险。 4. 真空耐高温线下单数量错误，补下单后德国缆普交期4月28，交期不满足。 | 阶段：M4 采购阶段，生产装配阶段 1、目前总到到率97.72% 2、2月27日启动部装装配。3月1日启动总装； 3. 干燥炉L3线装配约完成，满足出货条件。L2线约完成80%，L3线约完成80%。 4. 调度线L3，L1，L2已装配调试完成，满足出货条件 。 5.4月24日第一条L3线做客户做FAT。 6. FAT问题点整改中。 | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL3649--LEDRP22AD27--10 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L3干燥线 | 22RPFSL3649 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD27 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.2743 | 0 | 0 | LJ601-23020068 | 2023-05-20 | 2023-05-20 | LJ603-23050140 |  |  |  | LEDRP22AD27 | F5-XGD503-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-20 | 2023-10-01 |  | 1.爱德华真空泵交期较久，供应商回复下单3个月后开始交货，每个月交6台。已告知客户该风险。 2.冷却下料段因后面注液供应商延期，1月10日才确定好布局，导致我司设计周期延后。 3.年前下单物料，因春节原因年后才抛单给供应商，启动装配时间延迟至3月1日，整体项目有延期发货风险。 4. 真空耐高温线下单数量错误，补下单后德国缆普交期4月28，交期不满足。 | 阶段：M4 采购阶段，生产装配阶段 1、目前总到到率97.72% 2、2月27日启动部装装配。3月1日启动总装； 3. 干燥炉L3线装配约完成，满足出货条件。L2线约完成80%，L3线约完成80%。 4. 调度线L3，L1，L2已装配调试完成，满足出货条件 。 5.4月24日第一条L3线做客户做FAT。 6. FAT问题点整改中。 | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL3649--LEDRP22AD27--11 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L3干燥线 | 22RPFSL3649 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD27 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.2743 | 0 | 0 | LJ601-23020069 | 2023-05-20 | 2023-05-20 | LJ603-23050141 |  |  |  | LEDRP22AD27 | F5-XGD503-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-20 | 2023-10-01 |  | 1.爱德华真空泵交期较久，供应商回复下单3个月后开始交货，每个月交6台。已告知客户该风险。 2.冷却下料段因后面注液供应商延期，1月10日才确定好布局，导致我司设计周期延后。 3.年前下单物料，因春节原因年后才抛单给供应商，启动装配时间延迟至3月1日，整体项目有延期发货风险。 4. 真空耐高温线下单数量错误，补下单后德国缆普交期4月28，交期不满足。 | 阶段：M4 采购阶段，生产装配阶段 1、目前总到到率97.72% 2、2月27日启动部装装配。3月1日启动总装； 3. 干燥炉L3线装配约完成，满足出货条件。L2线约完成80%，L3线约完成80%。 4. 调度线L3，L1，L2已装配调试完成，满足出货条件 。 5.4月24日第一条L3线做客户做FAT。 6. FAT问题点整改中。 | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL3649--LEDRP22AD27--12 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L3干燥线 | 22RPFSL3649 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD27 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.2743 | 0 | 0 | LJ601-23020070 | 2023-05-20 | 2023-05-20 | LJ603-23050142 |  |  |  | LEDRP22AD27 | F5-XGD503-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-20 | 2023-10-01 |  | 1.爱德华真空泵交期较久，供应商回复下单3个月后开始交货，每个月交6台。已告知客户该风险。 2.冷却下料段因后面注液供应商延期，1月10日才确定好布局，导致我司设计周期延后。 3.年前下单物料，因春节原因年后才抛单给供应商，启动装配时间延迟至3月1日，整体项目有延期发货风险。 4. 真空耐高温线下单数量错误，补下单后德国缆普交期4月28，交期不满足。 | 阶段：M4 采购阶段，生产装配阶段 1、目前总到到率97.72% 2、2月27日启动部装装配。3月1日启动总装； 3. 干燥炉L3线装配约完成，满足出货条件。L2线约完成80%，L3线约完成80%。 4. 调度线L3，L1，L2已装配调试完成，满足出货条件 。 5.4月24日第一条L3线做客户做FAT。 6. FAT问题点整改中。 | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL3649--LEDRP22AD28--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L3干燥线 | 22RPFSL3649 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD28 | 真空泵 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 169.9115 | 0 | 0 | LJ601-23050077 | 2023-05-13 | 2023-05-13 |  |  |  |  | LEDRP22AD28 | F5-XGM506-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-13 | 2023-10-01 |  | 6.物料品偏偏离商务正与客户沟通确认。 | 6.设备已发货客户现场，目前吊装完成。 | / | / | 5外包 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL2635--LEDRP22AD29--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L2装配线 | 22RPFSL2635 | 大装配线 | JMLEDRP22AD29 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 23.8938 | 0 | 0 | LJ601-23030053 |  | 2023-06-04 |  |  |  |  | LEDRP22AD29 | F5-XZM506-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | M5 |  |  |  |  | 2023-06-04 | 2023-10-01 |  |  | 机械完成度100%，电气94%；调试进度94% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL3636--LEDRP22AD30--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L3装配线 | 22RPFSL3636 | 大装配线 | JMLEDRP22AD30 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 23.8938 | 0 | 0 | LJ601-23030005 |  | 2023-06-04 |  |  |  |  | LEDRP22AD30 | F5-XZM507-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | M5 |  |  |  |  | 2023-06-04 | 2023-10-01 |  |  | 机械完成度100%，电气95%；调试进度94% | / | / | 4客户原因 | 7待通知发货 | 整改，待出货 | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL4637--LEDRP22AD31--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L4装配线 | 22RPFSL4637 | 大装配线 | JMLEDRP22AD31 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 23.8938 | 0 | 0 | LJ601-23030054 |  | 2023-06-04 |  |  |  |  | LEDRP22AD31 | F5-XZM508-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | M5 |  |  |  |  | 2023-06-04 | 2023-10-01 |  |  | 机械完成度100%，电气完成度92%；调试进度94% | / | / | 4客户原因 | 8客户需求变更 | 整改，待出货 | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  | Q4 |  |  | 10
22RPFSL2635--LEDRP22AD32--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-L2装配线 | 22RPFSL2635 | 大装配线 | JMLEDRP22AD32 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 25.6637 | 0 | 0 | LJ601-23030112 |  | 2023-06-04 |  |  |  |  | LEDRP22AD32 | F5-XHF142-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | M5 |  |  |  |  | 2023-06-04 | 2023-10-01 |  |  | 机械完成度100%，电气完成度96%；调试进度96% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  | Q4 |  |  | 10
22RPLZL1651--LEDRP22AD37--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L1装配线 | 22RPLZL1651 | 大装配线 | JMLEDRP22AD37 | 配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 139.823 | 0 | 0 | LJ601-23020047 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | LJ603-23050100 |  |  |  | LEDRP22AD37 | F5-XZB504-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-12 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | CCD检测不具备电芯宽度尺寸功能 CCD 检测等相关参数未形成推移曲线图展示在显示屏上 电子秤的量程为4.2Kg，不符技术协议要求（≥5Kg） 设备启动前各区域警铃提示音量过小 运动、压紧、切断、热源等危险部位设置安全警示标识不完善 热压测厚仪未按照设定日期校准，设备报警提示 确认所有设备需新增一键点检功能 | 现场复原中 | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22RPLZL1651--LEDRP22AD38--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L1装配线 | 22RPLZL1651 | 大装配线 | JMLEDRP22AD38 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 212.3894 | 0 | 0 | LJ601-23020077 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | LJ603-23050051 |  |  |  | LEDRP22AD38 | F5-XHB408-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-12 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 超声波焊接后产品进行随机抽检，线外检测，垂直拉力＞60N，水平拉力＞100N，满足具体工艺要求 缺少焊接功能等相关参数推移曲线图 预留手动除尘口，配置的手动除尘装置可覆盖整个设备 末端配备风速测试仪实时进行监测，超范围报警提示 缺少CCD检测数据推移图 焊印贴胶CCD机构晃动-CCD安装座固定牢固需采用焊接立柱固定，能够避免设备震动或人员调机触碰导致设备误判 L1-1传感器未安装-传感器检测极耳颜色检查来料放反防呆 确认超声波盖板挡板新增方案 无超声波功率NG低于下限二次复焊功能 | 现场复原中 | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22RPLZL1651--LEDRP22AD38--2 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L1装配线 | 22RPLZL1651 | 大装配线 | JMLEDRP22AD38 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 212.3894 | 0 | 0 | LJ601-23020078 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | LJ603-23050052 |  |  |  | LEDRP22AD38 | F5-XHB408-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-12 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 超声波焊接后产品进行随机抽检，线外检测，垂直拉力＞60N，水平拉力＞100N，满足具体工艺要求 缺少焊接功能等相关参数推移曲线图 预留手动除尘口，配置的手动除尘装置可覆盖整个设备 末端配备风速测试仪实时进行监测，超范围报警提示 缺少CCD检测数据推移图 焊印贴胶CCD机构晃动-CCD安装座固定牢固需采用焊接立柱固定，能够避免设备震动或人员调机触碰导致设备误判 L1-1传感器未安装-传感器检测极耳颜色检查来料放反防呆 确认超声波盖板挡板新增方案 无超声波功率NG低于下限二次复焊功能 | 现场复原中 | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22RPLZL1651--LEDRP22AD39--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L1装配线 | 22RPLZL1651 | 大装配线 | JMLEDRP22AD39 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 410.6195 | 0 | 0 | LJ601-23020073 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | LJ603-23050056 |  |  |  | LEDRP22AD39 | F5-XHC422-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-12 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 调焦丝杆未Z轴采用伺服电极调节 CCD电源未安装 确认CCD检测精度校准标准块提供几个？ 使用风刀保护设变未安装 风速调节机构（阀门）高度过高 板链线循环治具目前标识为纸质容易破损 设备启动前各区域警铃提示音量过低 运动、压紧、切断、热源等危险部位设置安全警示标识不完善 压嘴设变未安装，无法保证焊接效果 离焦量检测振镜与焊接表面的高度未增加高度检测传感器 新增压嘴与转接片缝隙检测功能 无此功能-焊接功能等相关参数形成推移曲线图展示在触摸屏上 无此功能-CCD检测相关参数形成推移曲线图展示在触摸屏上 | 现场复原中 | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22RPLZL1651--LEDRP22AD40--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L1装配线 | 22RPLZL1651 | 大装配线 | JMLEDRP22AD40 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 155.3097 | 0 | 0 | LJ601-23020079 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | LJ603-23050077 |  |  |  | LEDRP22AD40 | F5-XZD415-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-13 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 焊印无拉丝，虚焊，焊接拉力≥10N 电芯两侧Mylar膜相对位置偏差±0.5mm，并保证包Mylar膜后，Mylar膜上边缘距离顶盖≥1.5mm。 熔点区域突起高度≤0.3mm 热熔压力不具备压力报警 监控报警 贴胶不能压伤划伤电芯，不能有折皱、翻折、气泡。 胶带切胶使用平口刀，也需备用锯齿刀，目前未备用 | 现场复原中 | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22RPLZL1651--LEDRP22AD40--2 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L1装配线 | 22RPLZL1651 | 大装配线 | JMLEDRP22AD40 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 155.3097 | 0 | 0 | LJ601-23020081 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | LJ603-23050078 |  |  |  | LEDRP22AD40 | F5-XZD415-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-13 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 焊印无拉丝，虚焊，焊接拉力≥10N 电芯两侧Mylar膜相对位置偏差±0.5mm，并保证包Mylar膜后，Mylar膜上边缘距离顶盖≥1.5mm。 熔点区域突起高度≤0.3mm 热熔压力不具备压力报警 监控报警 贴胶不能压伤划伤电芯，不能有折皱、翻折、气泡。 胶带切胶使用平口刀，也需备用锯齿刀，目前未备用 | 现场复原中 | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22RPLZL1651--LEDRP22AD41--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L1装配线 | 22RPLZL1651 | 大装配线 | JMLEDRP22AD41 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 346.0177 | 0 | 0 | LJ601-23020080 | 2023-05-12 | 2023-05-11 | LJ603-23050121 |  |  |  | LEDRP22AD41 | F5-XZE415-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-11 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 顶盖分别扫码，可自动复扫3次，异常品挑出放在扫码NG缓存位。 不具备具备缝隙检测和台阶检测功能 无近末端的风速检测表 铝壳上料夹爪具备有料感应，可识别壳口正反并自动旋转方向 采用吹扫的方式进行除尘，并实时抽去清洁产生的废气，清洁后壳体内无肉眼可见浮尘和异物 未配备台阶master（台阶式）及缝隙标准块master 铝壳放偏无检测报警，NG排出 不具备检测电池四个角的功能 不具备台阶NG 电芯二次复测功能 轮廓检测无推移曲线图展示在显示屏上 长短边夹紧定位气压可调（比例阀）不具备超出设定值报警停机功能 NG缓存区不具备明确标识 入壳hi-pot测试仪未按照设定周期校准，设备报警提示 0000和大于999电芯二次复测功能 | 现场复原中 | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22RPLZL1651--LEDRP22AD42--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L1装配线 | 22RPLZL1651 | 大装配线 | JMLEDRP22AD42 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 389.3805 | 0 | 0 | LJ601-23020056 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | LJ603-23050099 |  |  |  | LEDRP22AD42 | F5-XHD421-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-11 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 末配备风速测试仪 CCD未精调，推移图未做 传动、运动部件有防护罩防护 不具备保护镜片使用次数超上限设备进行报警停机并提示更换 不具备压条使用次数可监控，达到规定设置值报警停机， 未配备Hi-pot测试master 不具备具备将焊接功能等相关参数形成推移曲线图 出射头断面伸出吸尘口不超过15mm Hi-pot测试采用锐捷脉冲式测试仪高度过高不方便观察 绝缘电阻测试电芯二次复测功能0000和＞999 NG缓存区未明确标识 运动、压紧、切断、热源等危险部位设置安全警示标识未粘贴 保护盖二维码（海目星刻码）位置未镂空 | 现场复原中 | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22RPLZL1651--LEDRP22AD43--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L1装配线 | 22RPLZL1651 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD43 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 315.0442 | 0 | 0 | LJ601-23020053 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | LJ603-23050045 |  |  |  | LEDRP22AD43 | F5-XZN434-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-11 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 调试运行中 | 现场复原中 | / | / | 5外包 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22RPLZL1651--LEDRP22AD44--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L1装配线 | 22RPLZL1651 | 大装配线 | JMLEDRP22AD44 | 配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 139.823 | 0 | 0 | LJ601-23020093 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | LJ603-23050055 |  |  |  | LEDRP22AD44 | F5-XZB505-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-13 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | CCD检测不具备电芯宽度尺寸功能 CCD 检测等相关参数未形成推移曲线图展示在显示屏上 电子秤的量程为4.2Kg，不符技术协议要求（≥5Kg） 设备启动前各区域警铃提示音量过小 运动、压紧、切断、热源等危险部位设置安全警示标识不完善 热压测厚仪未按照设定日期校准，设备报警提示 确认所有设备需新增一键点检功能 | 现场复原中 | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22RPLZL1651--LEDRP22AD45--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L1装配线 | 22RPLZL1651 | 大装配线 | JMLEDRP22AD45 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 212.3894 | 0 | 0 | LJ601-23020071 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | LJ603-23050081 |  |  |  | LEDRP22AD45 | F5-XHB409-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-13 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 超声波焊接后产品进行随机抽检，线外检测，垂直拉力＞60N，水平拉力＞100N，满足具体工艺要求 缺少焊接功能等相关参数推移曲线图 预留手动除尘口，配置的手动除尘装置可覆盖整个设备 末端配备风速测试仪实时进行监测，超范围报警提示 缺少CCD检测数据推移图 焊印贴胶CCD机构晃动-CCD安装座固定牢固需采用焊接立柱固定，能够避免设备震动或人员调机触碰导致设备误判 L1-1传感器未安装-传感器检测极耳颜色检查来料放反防呆 确认超声波盖板挡板新增方案 无超声波功率NG低于下限二次复焊功能 | 现场复原中 | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22RPLZL1651--LEDRP22AD45--2 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L1装配线 | 22RPLZL1651 | 大装配线 | JMLEDRP22AD45 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 212.3894 | 0 | 0 | LJ601-23020072 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | LJ603-23050082 |  |  |  | LEDRP22AD45 | F5-XHB409-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-13 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 超声波焊接后产品进行随机抽检，线外检测，垂直拉力＞60N，水平拉力＞100N，满足具体工艺要求 缺少焊接功能等相关参数推移曲线图 预留手动除尘口，配置的手动除尘装置可覆盖整个设备 末端配备风速测试仪实时进行监测，超范围报警提示 缺少CCD检测数据推移图 焊印贴胶CCD机构晃动-CCD安装座固定牢固需采用焊接立柱固定，能够避免设备震动或人员调机触碰导致设备误判 L1-1传感器未安装-传感器检测极耳颜色检查来料放反防呆 确认超声波盖板挡板新增方案 无超声波功率NG低于下限二次复焊功能 | 现场复原中 | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22RPLZL1651--LEDRP22AD46--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L1装配线 | 22RPLZL1651 | 大装配线 | JMLEDRP22AD46 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 410.6195 | 0 | 0 | LJ601-23020055 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | LJ603-23050074 |  |  |  | LEDRP22AD46 | F5-XHC423-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-13 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 调焦丝杆未Z轴采用伺服电极调节 CCD电源未安装 确认CCD检测精度校准标准块提供几个？ 使用风刀保护设变未安装 风速调节机构（阀门）高度过高 板链线循环治具目前标识为纸质容易破损 设备启动前各区域警铃提示音量过低 运动、压紧、切断、热源等危险部位设置安全警示标识不完善 压嘴设变未安装，无法保证焊接效果 离焦量检测振镜与焊接表面的高度未增加高度检测传感器 新增压嘴与转接片缝隙检测功能 无此功能-焊接功能等相关参数形成推移曲线图展示在触摸屏上 无此功能-CCD检测相关参数形成推移曲线图展示在触摸屏上 | 现场复原中 | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22RPLZL1651--LEDRP22AD47--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L1装配线 | 22RPLZL1651 | 大装配线 | JMLEDRP22AD47 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 155.3097 | 0 | 0 | LJ601-23020094 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | LJ603-23050048 |  |  |  | LEDRP22AD47 | F5-XZD416-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-11 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 焊印无拉丝，虚焊，焊接拉力≥10N 电芯两侧Mylar膜相对位置偏差±0.5mm，并保证包Mylar膜后，Mylar膜上边缘距离顶盖≥1.5mm。 熔点区域突起高度≤0.3mm 热熔压力不具备压力报警 监控报警 贴胶不能压伤划伤电芯，不能有折皱、翻折、气泡。 胶带切胶使用平口刀，也需备用锯齿刀，目前未备用 | 现场复原中 | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22RPLZL1651--LEDRP22AD47--2 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L1装配线 | 22RPLZL1651 | 大装配线 | JMLEDRP22AD47 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 155.3097 | 0 | 0 | LJ601-23020095 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | LJ603-23050049 |  |  |  | LEDRP22AD47 | F5-XZD416-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-11 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 焊印无拉丝，虚焊，焊接拉力≥10N 电芯两侧Mylar膜相对位置偏差±0.5mm，并保证包Mylar膜后，Mylar膜上边缘距离顶盖≥1.5mm。 熔点区域突起高度≤0.3mm 热熔压力不具备压力报警 监控报警 贴胶不能压伤划伤电芯，不能有折皱、翻折、气泡。 胶带切胶使用平口刀，也需备用锯齿刀，目前未备用 | 现场复原中 | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22RPLZL1651--LEDRP22AD48--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L1装配线 | 22RPLZL1651 | 大装配线 | JMLEDRP22AD48 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 346.0177 | 0 | 0 | LJ601-23020087 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | LJ603-23050046 |  |  |  | LEDRP22AD48 | F5-XZE416-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-11 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 顶盖分别扫码，可自动复扫3次，异常品挑出放在扫码NG缓存位。 不具备具备缝隙检测和台阶检测功能 无近末端的风速检测表 铝壳上料夹爪具备有料感应，可识别壳口正反并自动旋转方向 采用吹扫的方式进行除尘，并实时抽去清洁产生的废气，清洁后壳体内无肉眼可见浮尘和异物 未配备台阶master（台阶式）及缝隙标准块master 铝壳放偏无检测报警，NG排出 不具备检测电池四个角的功能 不具备台阶NG 电芯二次复测功能 轮廓检测无推移曲线图展示在显示屏上 长短边夹紧定位气压可调（比例阀）不具备超出设定值报警停机功能 NG缓存区不具备明确标识 入壳hi-pot测试仪未按照设定周期校准，设备报警提示 0000和大于999电芯二次复测功能 | 现场复原中 | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22RPLZL1651--LEDRP22AD49--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L1装配线 | 22RPLZL1651 | 大装配线 | JMLEDRP22AD49 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 389.3805 | 0 | 0 | LJ601-23020052 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | LJ603-23050101 |  |  |  | LEDRP22AD49 | F5-XHD422-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-12 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 末配备风速测试仪 CCD未精调，推移图未做 传动、运动部件有防护罩防护 不具备保护镜片使用次数超上限设备进行报警停机并提示更换 不具备压条使用次数可监控，达到规定设置值报警停机， 未配备Hi-pot测试master 不具备具备将焊接功能等相关参数形成推移曲线图 出射头断面伸出吸尘口不超过15mm Hi-pot测试采用锐捷脉冲式测试仪高度过高不方便观察 绝缘电阻测试电芯二次复测功能0000和＞999 NG缓存区未明确标识 运动、压紧、切断、热源等危险部位设置安全警示标识未粘贴 保护盖二维码（海目星刻码）位置未镂空 | 现场复原中 | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22RPLZL1651--LEDRP22AD50--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L1装配线 | 22RPLZL1651 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD50 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 315.0442 | 0 | 0 | LJ601-23020028 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | LJ603-23050053 |  |  |  | LEDRP22AD50 | F5-XZN435-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-12 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 调试运行中 | 现场复原中 | / | / | 5外包 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22RPLZL2652--LEDRP22AD51--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L2装配线 | 22RPLZL2652 | 大装配线 | JMLEDRP22AD51 | 配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 235.3097 | 0 | 0 | LJ601-23020033 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | LJ603-23050014 |  |  |  | LEDRP22AD51 | F5-XZB506-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-05 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | CCD检测不具备电芯宽度尺寸功能 CCD 检测等相关参数未形成推移曲线图展示在显示屏上 电子秤的量程为4.2Kg，不符技术协议要求（≥5Kg） 设备启动前各区域警铃提示音量过小 运动、压紧、切断、热源等危险部位设置安全警示标识不完善 热压测厚仪未按照设定日期校准，设备报警提示 确认所有设备需新增一键点检功能 | 现场复原中 | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22RPLZL2652--LEDRP22AD52--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L2装配线 | 22RPLZL2652 | 大装配线 | JMLEDRP22AD52 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 215.177 | 0 | 0 | LJ601-23020034 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | LJ603-23050016 |  |  |  | LEDRP22AD52 | F5-XHB410-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-05 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 超声波焊接后产品进行随机抽检，线外检测，垂直拉力＞60N，水平拉力＞100N，满足具体工艺要求 缺少焊接功能等相关参数推移曲线图 预留手动除尘口，配置的手动除尘装置可覆盖整个设备 末端配备风速测试仪实时进行监测，超范围报警提示 缺少CCD检测数据推移图 焊印贴胶CCD机构晃动-CCD安装座固定牢固需采用焊接立柱固定，能够避免设备震动或人员调机触碰导致设备误判 L1-1传感器未安装-传感器检测极耳颜色检查来料放反防呆 确认超声波盖板挡板新增方案 无超声波功率NG低于下限二次复焊功能 | 现场复原中 | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22RPLZL2652--LEDRP22AD52--2 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L2装配线 | 22RPLZL2652 | 大装配线 | JMLEDRP22AD52 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 215.177 | 0 | 0 | LJ601-23020035 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | LJ603-23050017 |  |  |  | LEDRP22AD52 | F5-XHB410-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-05 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 超声波焊接后产品进行随机抽检，线外检测，垂直拉力＞60N，水平拉力＞100N，满足具体工艺要求 缺少焊接功能等相关参数推移曲线图 预留手动除尘口，配置的手动除尘装置可覆盖整个设备 末端配备风速测试仪实时进行监测，超范围报警提示 缺少CCD检测数据推移图 焊印贴胶CCD机构晃动-CCD安装座固定牢固需采用焊接立柱固定，能够避免设备震动或人员调机触碰导致设备误判 L1-1传感器未安装-传感器检测极耳颜色检查来料放反防呆 确认超声波盖板挡板新增方案 无超声波功率NG低于下限二次复焊功能 | 现场复原中 | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22RPLZL2652--LEDRP22AD53--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L2装配线 | 22RPLZL2652 | 大装配线 | JMLEDRP22AD53 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 406.7257 | 0 | 0 | LJ601-23020036 | 2023-05-06 | 2023-05-06 | LJ603-23050031 |  |  |  | LEDRP22AD53 | F5-XHC424-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-06 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 调焦丝杆未Z轴采用伺服电极调节 CCD电源未安装 确认CCD检测精度校准标准块提供几个？ 使用风刀保护设变未安装 风速调节机构（阀门）高度过高 板链线循环治具目前标识为纸质容易破损 设备启动前各区域警铃提示音量过低 运动、压紧、切断、热源等危险部位设置安全警示标识不完善 压嘴设变未安装，无法保证焊接效果 离焦量检测振镜与焊接表面的高度未增加高度检测传感器 新增压嘴与转接片缝隙检测功能 无此功能-焊接功能等相关参数形成推移曲线图展示在触摸屏上 无此功能-CCD检测相关参数形成推移曲线图展示在触摸屏上 | 现场复原中 | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22RPLZL2652--LEDRP22AD54--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L2装配线 | 22RPLZL2652 | 大装配线 | JMLEDRP22AD54 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 139.115 | 0 | 0 | LJ601-23020037 | 2023-05-06 | 2023-05-06 | LJ603-23050026 |  |  |  | LEDRP22AD54 | F5-XZD417-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-06 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 焊印无拉丝，虚焊，焊接拉力≥10N 电芯两侧Mylar膜相对位置偏差±0.5mm，并保证包Mylar膜后，Mylar膜上边缘距离顶盖≥1.5mm。 熔点区域突起高度≤0.3mm 热熔压力不具备压力报警 监控报警 贴胶不能压伤划伤电芯，不能有折皱、翻折、气泡。 胶带切胶使用平口刀，也需备用锯齿刀，目前未备用 | 现场通电对IO中 | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22RPLZL2652--LEDRP22AD54--2 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L2装配线 | 22RPLZL2652 | 大装配线 | JMLEDRP22AD54 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 139.115 | 0 | 0 | LJ601-23020038 | 2023-05-06 | 2023-05-06 | LJ603-23050027 |  |  |  | LEDRP22AD54 | F5-XZD417-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-06 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 焊印无拉丝，虚焊，焊接拉力≥10N 电芯两侧Mylar膜相对位置偏差±0.5mm，并保证包Mylar膜后，Mylar膜上边缘距离顶盖≥1.5mm。 熔点区域突起高度≤0.3mm 热熔压力不具备压力报警 监控报警 贴胶不能压伤划伤电芯，不能有折皱、翻折、气泡。 胶带切胶使用平口刀，也需备用锯齿刀，目前未备用 | 现场通电对IO中 | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22RPLZL2652--LEDRP22AD55--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L2装配线 | 22RPLZL2652 | 大装配线 | JMLEDRP22AD55 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 310.6195 | 0 | 0 | LJ601-23020039 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | LJ603-23050015 |  |  |  | LEDRP22AD55 | F5-XZE417-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-05 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 顶盖分别扫码，可自动复扫3次，异常品挑出放在扫码NG缓存位。 不具备具备缝隙检测和台阶检测功能 无近末端的风速检测表 铝壳上料夹爪具备有料感应，可识别壳口正反并自动旋转方向 采用吹扫的方式进行除尘，并实时抽去清洁产生的废气，清洁后壳体内无肉眼可见浮尘和异物 未配备台阶master（台阶式）及缝隙标准块master 铝壳放偏无检测报警，NG排出 不具备检测电池四个角的功能 不具备台阶NG 电芯二次复测功能 轮廓检测无推移曲线图展示在显示屏上 长短边夹紧定位气压可调（比例阀）不具备超出设定值报警停机功能 NG缓存区不具备明确标识 入壳hi-pot测试仪未按照设定周期校准，设备报警提示 0000和大于999电芯二次复测功能 | 现场通电对IO中 | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22RPLZL2652--LEDRP22AD56--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L2装配线 | 22RPLZL2652 | 大装配线 | JMLEDRP22AD56 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 305.1327 | 0 | 0 | LJ601-23020040 | 2023-05-11 | 2023-05-06 | LJ603-23050047 |  |  |  | LEDRP22AD56 | F5-XHD423-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-06 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 末配备风速测试仪 CCD未精调，推移图未做 传动、运动部件有防护罩防护 不具备保护镜片使用次数超上限设备进行报警停机并提示更换 不具备压条使用次数可监控，达到规定设置值报警停机， 未配备Hi-pot测试master 不具备具备将焊接功能等相关参数形成推移曲线图 出射头断面伸出吸尘口不超过15mm Hi-pot测试采用锐捷脉冲式测试仪高度过高不方便观察 绝缘电阻测试电芯二次复测功能0000和＞999 NG缓存区未明确标识 运动、压紧、切断、热源等危险部位设置安全警示标识未粘贴 保护盖二维码（海目星刻码）位置未镂空 | 现场通电对IO中 | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22RPLZL2652--LEDRP22AD57--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L2装配线 | 22RPLZL2652 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD57 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 325.6637 | 0 | 0 | LJ601-23020041 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | LJ603-23050013 |  |  |  | LEDRP22AD57 | F5-XZN436-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-05 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 调试运行中 | 现场复原中 | / | / | 5外包 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22RPLZL3653--LEDRP22AD58--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L3装配线 | 22RPLZL3653 | 大装配线 | JMLEDRP22AD58 | 配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 235.3097 | 0 | 0 | LJ601-23020058 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | LJ603-23040107 |  |  |  | LEDRP22AD58 | F5-XZB507-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-25 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | CCD检测不具备电芯宽度尺寸功能 CCD 检测等相关参数未形成推移曲线图展示在显示屏上 电子秤的量程为4.2Kg，不符技术协议要求（≥5Kg） 设备启动前各区域警铃提示音量过小 运动、压紧、切断、热源等危险部位设置安全警示标识不完善 热压测厚仪未按照设定日期校准，设备报警提示 确认所有设备需新增一键点检功能 | 现场复原中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22RPLZL3653--LEDRP22AD59--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L3装配线 | 22RPLZL3653 | 大装配线 | JMLEDRP22AD59 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 215.177 | 0 | 0 | LJ601-23020092 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | LJ603-23040108 |  |  |  | LEDRP22AD59 | F5-XHB411-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-25 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 超声波焊接后产品进行随机抽检，线外检测，垂直拉力＞60N，水平拉力＞100N，满足具体工艺要求 缺少焊接功能等相关参数推移曲线图 预留手动除尘口，配置的手动除尘装置可覆盖整个设备 末端配备风速测试仪实时进行监测，超范围报警提示 缺少CCD检测数据推移图 焊印贴胶CCD机构晃动-CCD安装座固定牢固需采用焊接立柱固定，能够避免设备震动或人员调机触碰导致设备误判 L1-1传感器未安装-传感器检测极耳颜色检查来料放反防呆 确认超声波盖板挡板新增方案 无超声波功率NG低于下限二次复焊功能 | 现场复原中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22RPLZL3653--LEDRP22AD59--2 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L3装配线 | 22RPLZL3653 | 大装配线 | JMLEDRP22AD59 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 215.177 | 0 | 0 | LJ601-23020096 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | LJ603-23040109 |  |  |  | LEDRP22AD59 | F5-XHB411-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-25 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 超声波焊接后产品进行随机抽检，线外检测，垂直拉力＞60N，水平拉力＞100N，满足具体工艺要求 缺少焊接功能等相关参数推移曲线图 预留手动除尘口，配置的手动除尘装置可覆盖整个设备 末端配备风速测试仪实时进行监测，超范围报警提示 缺少CCD检测数据推移图 焊印贴胶CCD机构晃动-CCD安装座固定牢固需采用焊接立柱固定，能够避免设备震动或人员调机触碰导致设备误判 L1-1传感器未安装-传感器检测极耳颜色检查来料放反防呆 确认超声波盖板挡板新增方案 无超声波功率NG低于下限二次复焊功能 | 现场复原中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22RPLZL3653--LEDRP22AD60--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L3装配线 | 22RPLZL3653 | 大装配线 | JMLEDRP22AD60 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 406.7257 | 0 | 0 | LJ601-23020082 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | LJ603-23040106 |  |  |  | LEDRP22AD60 | F5-XHC425-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-25 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 调焦丝杆未Z轴采用伺服电极调节 CCD电源未安装 确认CCD检测精度校准标准块提供几个？ 使用风刀保护设变未安装 风速调节机构（阀门）高度过高 板链线循环治具目前标识为纸质容易破损 设备启动前各区域警铃提示音量过低 运动、压紧、切断、热源等危险部位设置安全警示标识不完善 压嘴设变未安装，无法保证焊接效果 离焦量检测振镜与焊接表面的高度未增加高度检测传感器 新增压嘴与转接片缝隙检测功能 无此功能-焊接功能等相关参数形成推移曲线图展示在触摸屏上 无此功能-CCD检测相关参数形成推移曲线图展示在触摸屏上 | 现场复原中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22RPLZL3653--LEDRP22AD61--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L3装配线 | 22RPLZL3653 | 大装配线 | JMLEDRP22AD61 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 139.115 | 0 | 0 | LJ601-23020083 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | LJ603-23040111 |  |  |  | LEDRP22AD61 | F5-XZD418-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-26 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 焊印无拉丝，虚焊，焊接拉力≥10N 电芯两侧Mylar膜相对位置偏差±0.5mm，并保证包Mylar膜后，Mylar膜上边缘距离顶盖≥1.5mm。 熔点区域突起高度≤0.3mm 热熔压力不具备压力报警 监控报警 贴胶不能压伤划伤电芯，不能有折皱、翻折、气泡。 胶带切胶使用平口刀，也需备用锯齿刀，目前未备用 | 现场复原中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22RPLZL3653--LEDRP22AD61--2 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L3装配线 | 22RPLZL3653 | 大装配线 | JMLEDRP22AD61 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 139.115 | 0 | 0 | LJ601-23020084 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | LJ603-23040112 |  |  |  | LEDRP22AD61 | F5-XZD418-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-26 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 焊印无拉丝，虚焊，焊接拉力≥10N 电芯两侧Mylar膜相对位置偏差±0.5mm，并保证包Mylar膜后，Mylar膜上边缘距离顶盖≥1.5mm。 熔点区域突起高度≤0.3mm 热熔压力不具备压力报警 监控报警 贴胶不能压伤划伤电芯，不能有折皱、翻折、气泡。 胶带切胶使用平口刀，也需备用锯齿刀，目前未备用 | 现场复原中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22RPLZL3653--LEDRP22AD62--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L3装配线 | 22RPLZL3653 | 大装配线 | JMLEDRP22AD62 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 310.6195 | 0 | 0 | LJ601-23020086 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | LJ603-23040113 |  |  |  | LEDRP22AD62 | F5-XZE418-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-26 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 顶盖分别扫码，可自动复扫3次，异常品挑出放在扫码NG缓存位。 不具备具备缝隙检测和台阶检测功能 无近末端的风速检测表 铝壳上料夹爪具备有料感应，可识别壳口正反并自动旋转方向 采用吹扫的方式进行除尘，并实时抽去清洁产生的废气，清洁后壳体内无肉眼可见浮尘和异物 未配备台阶master（台阶式）及缝隙标准块master 铝壳放偏无检测报警，NG排出 不具备检测电池四个角的功能 不具备台阶NG 电芯二次复测功能 轮廓检测无推移曲线图展示在显示屏上 长短边夹紧定位气压可调（比例阀）不具备超出设定值报警停机功能 NG缓存区不具备明确标识 入壳hi-pot测试仪未按照设定周期校准，设备报警提示 0000和大于999电芯二次复测功能 | 现场复原中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22RPLZL3653--LEDRP22AD63--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L3装配线 | 22RPLZL3653 | 大装配线 | JMLEDRP22AD63 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 305.1327 | 0 | 0 | LJ601-23020045 | 2023-04-29 | 2023-04-26 | LJ603-23040117 |  |  |  | LEDRP22AD63 | F5-XHD424-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-26 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 末配备风速测试仪 CCD未精调，推移图未做 传动、运动部件有防护罩防护 不具备保护镜片使用次数超上限设备进行报警停机并提示更换 不具备压条使用次数可监控，达到规定设置值报警停机， 未配备Hi-pot测试master 不具备具备将焊接功能等相关参数形成推移曲线图 出射头断面伸出吸尘口不超过15mm Hi-pot测试采用锐捷脉冲式测试仪高度过高不方便观察 绝缘电阻测试电芯二次复测功能0000和＞999 NG缓存区未明确标识 运动、压紧、切断、热源等危险部位设置安全警示标识未粘贴 保护盖二维码（海目星刻码）位置未镂空 | 现场复原中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22RPLZL3653--LEDRP22AD64--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L3装配线 | 22RPLZL3653 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD64 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 325.6637 | 0 | 0 | LJ601-23020027 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | LJ603-23040110 |  |  |  | LEDRP22AD64 | F5-XZN437-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-25 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 调试运行中 | 现场复原中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22RPLZL6654--LEDRP22AD65--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L6装配线 | 22RPLZL6654 | 大装配线 | JMLEDRP22AD65 | 配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 235.3097 | 0 | 0 | LJ601-23020042 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | LJ603-23050038 |  |  |  | LEDRP22AD65 | F5-XZB508-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-09 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | CCD检测不具备电芯宽度尺寸功能 CCD 检测等相关参数未形成推移曲线图展示在显示屏上 电子秤的量程为4.2Kg，不符技术协议要求（≥5Kg） 设备启动前各区域警铃提示音量过小 运动、压紧、切断、热源等危险部位设置安全警示标识不完善 热压测厚仪未按照设定日期校准，设备报警提示 确认所有设备需新增一键点检功能 | 现场复原中 | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22RPLZL6654--LEDRP22AD66--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L6装配线 | 22RPLZL6654 | 大装配线 | JMLEDRP22AD66 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 215.177 | 0 | 0 | LJ601-23020050 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | LJ603-23050036 |  |  |  | LEDRP22AD66 | F5-XHB412-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-09 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 超声波焊接后产品进行随机抽检，线外检测，垂直拉力＞60N，水平拉力＞100N，满足具体工艺要求 缺少焊接功能等相关参数推移曲线图 预留手动除尘口，配置的手动除尘装置可覆盖整个设备 末端配备风速测试仪实时进行监测，超范围报警提示 缺少CCD检测数据推移图 焊印贴胶CCD机构晃动-CCD安装座固定牢固需采用焊接立柱固定，能够避免设备震动或人员调机触碰导致设备误判 L1-1传感器未安装-传感器检测极耳颜色检查来料放反防呆 确认超声波盖板挡板新增方案 无超声波功率NG低于下限二次复焊功能 | 现场复原中 | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22RPLZL6654--LEDRP22AD66--2 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L6装配线 | 22RPLZL6654 | 大装配线 | JMLEDRP22AD66 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 215.177 | 0 | 0 | LJ601-23020051 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | LJ603-23050035 |  |  |  | LEDRP22AD66 | F5-XHB412-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-09 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 超声波焊接后产品进行随机抽检，线外检测，垂直拉力＞60N，水平拉力＞100N，满足具体工艺要求 缺少焊接功能等相关参数推移曲线图 预留手动除尘口，配置的手动除尘装置可覆盖整个设备 末端配备风速测试仪实时进行监测，超范围报警提示 缺少CCD检测数据推移图 焊印贴胶CCD机构晃动-CCD安装座固定牢固需采用焊接立柱固定，能够避免设备震动或人员调机触碰导致设备误判 L1-1传感器未安装-传感器检测极耳颜色检查来料放反防呆 确认超声波盖板挡板新增方案 无超声波功率NG低于下限二次复焊功能 | 现场复原中 | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22RPLZL6654--LEDRP22AD67--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L6装配线 | 22RPLZL6654 | 大装配线 | JMLEDRP22AD67 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 406.7257 | 0 | 0 | LJ601-23020054 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | LJ603-23050032 |  |  |  | LEDRP22AD67 | F5-XHC426-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-09 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 调焦丝杆未Z轴采用伺服电极调节 CCD电源未安装 确认CCD检测精度校准标准块提供几个？ 使用风刀保护设变未安装 风速调节机构（阀门）高度过高 板链线循环治具目前标识为纸质容易破损 设备启动前各区域警铃提示音量过低 运动、压紧、切断、热源等危险部位设置安全警示标识不完善 压嘴设变未安装，无法保证焊接效果 离焦量检测振镜与焊接表面的高度未增加高度检测传感器 新增压嘴与转接片缝隙检测功能 无此功能-焊接功能等相关参数形成推移曲线图展示在触摸屏上 无此功能-CCD检测相关参数形成推移曲线图展示在触摸屏上 | 现场复原中 | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22RPLZL6654--LEDRP22AD68--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L6装配线 | 22RPLZL6654 | 大装配线 | JMLEDRP22AD68 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 139.115 | 0 | 0 | LJ601-23020048 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | LJ603-23050039 |  |  |  | LEDRP22AD68 | F5-XZD419-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-10 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 焊印无拉丝，虚焊，焊接拉力≥10N 电芯两侧Mylar膜相对位置偏差±0.5mm，并保证包Mylar膜后，Mylar膜上边缘距离顶盖≥1.5mm。 熔点区域突起高度≤0.3mm 热熔压力不具备压力报警 监控报警 贴胶不能压伤划伤电芯，不能有折皱、翻折、气泡。 胶带切胶使用平口刀，也需备用锯齿刀，目前未备用 | 现场复原中 | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22RPLZL6654--LEDRP22AD68--2 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L6装配线 | 22RPLZL6654 | 大装配线 | JMLEDRP22AD68 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 139.115 | 0 | 0 | LJ601-23020049 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | LJ603-23050040 |  |  |  | LEDRP22AD68 | F5-XZD419-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-10 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 焊印无拉丝，虚焊，焊接拉力≥10N 电芯两侧Mylar膜相对位置偏差±0.5mm，并保证包Mylar膜后，Mylar膜上边缘距离顶盖≥1.5mm。 熔点区域突起高度≤0.3mm 热熔压力不具备压力报警 监控报警 贴胶不能压伤划伤电芯，不能有折皱、翻折、气泡。 胶带切胶使用平口刀，也需备用锯齿刀，目前未备用 | 现场复原中 | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22RPLZL6654--LEDRP22AD69--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L6装配线 | 22RPLZL6654 | 大装配线 | JMLEDRP22AD69 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 310.6195 | 0 | 0 | LJ601-23020057 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | LJ603-23050034 |  |  |  | LEDRP22AD69 | F5-XZE419-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-09 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 顶盖分别扫码，可自动复扫3次，异常品挑出放在扫码NG缓存位。 不具备具备缝隙检测和台阶检测功能 无近末端的风速检测表 铝壳上料夹爪具备有料感应，可识别壳口正反并自动旋转方向 采用吹扫的方式进行除尘，并实时抽去清洁产生的废气，清洁后壳体内无肉眼可见浮尘和异物 未配备台阶master（台阶式）及缝隙标准块master 铝壳放偏无检测报警，NG排出 不具备检测电池四个角的功能 不具备台阶NG 电芯二次复测功能 轮廓检测无推移曲线图展示在显示屏上 长短边夹紧定位气压可调（比例阀）不具备超出设定值报警停机功能 NG缓存区不具备明确标识 入壳hi-pot测试仪未按照设定周期校准，设备报警提示 0000和大于999电芯二次复测功能 | 现场复原中 | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22RPLZL6654--LEDRP22AD70--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L6装配线 | 22RPLZL6654 | 大装配线 | JMLEDRP22AD70 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 305.1327 | 0 | 0 | LJ601-23020046 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | LJ603-23050117 |  |  |  | LEDRP22AD70 | F5-XHD425-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-10 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 末配备风速测试仪 CCD未精调，推移图未做 传动、运动部件有防护罩防护 不具备保护镜片使用次数超上限设备进行报警停机并提示更换 不具备压条使用次数可监控，达到规定设置值报警停机， 未配备Hi-pot测试master 不具备具备将焊接功能等相关参数形成推移曲线图 出射头断面伸出吸尘口不超过15mm Hi-pot测试采用锐捷脉冲式测试仪高度过高不方便观察 绝缘电阻测试电芯二次复测功能0000和＞999 NG缓存区未明确标识 运动、压紧、切断、热源等危险部位设置安全警示标识未粘贴 保护盖二维码（海目星刻码）位置未镂空 | 现场复原中 | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22RPLZL6654--LEDRP22AD71--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L6装配线 | 22RPLZL6654 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD71 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 325.6637 | 0 | 0 | LJ601-23020001 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | LJ603-23050033 |  |  |  | LEDRP22AD71 | F5-XZN438-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-09 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 调试运行中 | 现场复原中 | / | / | 5外包 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22RPLZL1658--LEDRP22AD72--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L1干燥线 | 22RPLZL1658 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD72 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 36.5782 | 0 | 0 | LJ601-23020002 | 2023-04-23 | 2023-04-23 | LJ603-23040091 |  |  |  | LEDRP22AD72 | F5-XGD401-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-23 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 现场复原中 | 现场复原中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22RPLZL1658--LEDRP22AD72--2 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L1干燥线 | 22RPLZL1658 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD72 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 36.5782 | 0 | 0 | LJ601-23020003 | 2023-04-23 | 2023-04-23 | LJ603-23040092 |  |  |  | LEDRP22AD72 | F5-XGD401-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-23 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 现场复原中 | 现场复原中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22RPLZL1658--LEDRP22AD72--3 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L1干燥线 | 22RPLZL1658 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD72 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 36.5782 | 0 | 0 | LJ601-23020004 | 2023-04-23 | 2023-04-23 | LJ603-23040093 |  |  |  | LEDRP22AD72 | F5-XGD401-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-23 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 现场复原中 | 现场复原中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22RPLZL1658--LEDRP22AD72--4 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L1干燥线 | 22RPLZL1658 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD72 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 36.5782 | 0 | 0 | LJ601-23020005 | 2023-04-23 | 2023-04-23 | LJ603-23040094 |  |  |  | LEDRP22AD72 | F5-XGD401-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-23 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 现场复原中 | 现场复原中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22RPLZL1658--LEDRP22AD72--5 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L1干燥线 | 22RPLZL1658 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD72 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 36.5782 | 0 | 0 | LJ601-23020006 | 2023-04-23 | 2023-04-23 | LJ603-23040095 |  |  |  | LEDRP22AD72 | F5-XGD401-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-23 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 现场复原中 | 现场复原中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22RPLZL1658--LEDRP22AD72--6 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L1干燥线 | 22RPLZL1658 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD72 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 36.5782 | 0 | 0 | LJ601-23020007 | 2023-04-23 | 2023-04-23 | LJ603-23040096 |  |  |  | LEDRP22AD72 | F5-XGD401-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-23 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 现场复原中 | 现场复原中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22RPLZL1658--LEDRP22AD72--7 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L1干燥线 | 22RPLZL1658 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD72 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 36.5782 | 0 | 0 | LJ601-23020008 | 2023-04-23 | 2023-04-23 | LJ603-23040097 |  |  |  | LEDRP22AD72 | F5-XGD401-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-23 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 现场复原中 | 现场复原中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22RPLZL1658--LEDRP22AD72--8 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L1干燥线 | 22RPLZL1658 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD72 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 36.5782 | 0 | 0 | LJ601-23020009 | 2023-04-23 | 2023-04-23 | LJ603-23040098 |  |  |  | LEDRP22AD72 | F5-XGD401-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-23 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 现场复原中 | 现场复原中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22RPLZL1658--LEDRP22AD72--9 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L1干燥线 | 22RPLZL1658 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD72 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 36.5782 | 0 | 0 | LJ601-23020010 | 2023-04-23 | 2023-04-23 | LJ603-23040099 |  |  |  | LEDRP22AD72 | F5-XGD401-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-23 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 现场复原中 | 现场复原中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22RPLZL1658--LEDRP22AD73--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L1干燥线 | 22RPLZL1658 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD73 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 228.3186 | 0 | 0 | LJ601-23020011 | 2023-04-22 | 2023-04-22 | LJ603-23040086 |  |  |  | LEDRP22AD73 | F5-XGM405-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-22 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 物料跳票严重 设计漏下单 | 现场复原中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22RPLZL1658--LEDRP22AD74--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L1干燥线 | 22RPLZL1658 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD74 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 36.5782 | 0 | 0 | LJ601-23020012 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | LJ603-23040058 |  |  |  | LEDRP22AD74 | F5-XGD402-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-21 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 物料跳票严重 | 现场复原中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22RPLZL1658--LEDRP22AD74--2 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L1干燥线 | 22RPLZL1658 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD74 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 36.5782 | 0 | 0 | LJ601-23020013 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | LJ603-23040059 |  |  |  | LEDRP22AD74 | F5-XGD402-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-21 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 物料跳票严重 | 现场复原中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22RPLZL1658--LEDRP22AD74--3 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L1干燥线 | 22RPLZL1658 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD74 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 36.5782 | 0 | 0 | LJ601-23020014 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | LJ603-23040060 |  |  |  | LEDRP22AD74 | F5-XGD402-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-21 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 物料跳票严重 | 现场复原中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22RPLZL1658--LEDRP22AD74--4 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L1干燥线 | 22RPLZL1658 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD74 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 36.5782 | 0 | 0 | LJ601-23020015 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | LJ603-23040061 |  |  |  | LEDRP22AD74 | F5-XGD402-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-21 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 物料跳票严重 | 现场复原中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22RPLZL1658--LEDRP22AD74--5 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L1干燥线 | 22RPLZL1658 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD74 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 36.5782 | 0 | 0 | LJ601-23020016 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | LJ603-23040062 |  |  |  | LEDRP22AD74 | F5-XGD402-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-21 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 物料跳票严重 | 现场复原中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22RPLZL1658--LEDRP22AD74--6 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L1干燥线 | 22RPLZL1658 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD74 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 36.5782 | 0 | 0 | LJ601-23020017 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | LJ603-23040063 |  |  |  | LEDRP22AD74 | F5-XGD402-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-21 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 物料跳票严重 | 现场复原中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22RPLZL1658--LEDRP22AD74--7 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L1干燥线 | 22RPLZL1658 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD74 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 36.5782 | 0 | 0 | LJ601-23020018 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | LJ603-23040064 |  |  |  | LEDRP22AD74 | F5-XGD402-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-21 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 物料跳票严重 | 现场复原中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22RPLZL1658--LEDRP22AD74--8 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L1干燥线 | 22RPLZL1658 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD74 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 36.5782 | 0 | 0 | LJ601-23020019 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | LJ603-23040065 |  |  |  | LEDRP22AD74 | F5-XGD402-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-21 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 物料跳票严重 | 现场复原中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22RPLZL1658--LEDRP22AD74--9 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L1干燥线 | 22RPLZL1658 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD74 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 36.5782 | 0 | 0 | LJ601-23020020 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | LJ603-23040066 |  |  |  | LEDRP22AD74 | F5-XGD402-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-21 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 物料跳票严重 | 现场复原中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22RPLZL1658--LEDRP22AD75--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L1干燥线 | 22RPLZL1658 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD75 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 228.3186 | 0 | 0 | LJ601-23020021 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | LJ603-23040057 |  |  |  | LEDRP22AD75 | F5-XGM406-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-21 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 物料跳票严重 | 现场复原中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22RPLZL2659--LEDRP22AD76--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L2干燥线 | 22RPLZL2659 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD76 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 220.354 | 0 | 0 | LJ601-23020022 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | LJ603-23040053 |  |  |  | LEDRP22AD76 | F5-XGM407-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-18 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 物料跳票严重 设计漏下单 | 现场复原中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22RPLZL3660--LEDRP22AD77--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L3干燥线 | 22RPLZL3660 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD77 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 220.354 | 0 | 0 | LJ601-23020023 | 2023-04-15 | 2023-04-15 | LJ603-23040047 |  |  |  | LEDRP22AD77 | F5-XGM408-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-15 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 物料跳票严重 设计漏下单 | 现场复原中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22RPLZL4661--LEDRP22AD78--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L4干燥线 | 22RPLZL4661 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD78 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 220.354 | 0 | 0 | LJ601-23020024 | 2023-04-22 | 2023-04-22 | LJ603-23040087 |  |  |  | LEDRP22AD78 | F5-XGM409-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-22 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 物料跳票严重 设计漏下单 | 现场复原中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22RPLZL5662--LEDRP22AD79--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L5干燥线 | 22RPLZL5662 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD79 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 220.354 | 0 | 0 | LJ601-23020025 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | LJ603-23040054 |  |  |  | LEDRP22AD79 | F5-XGM369-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-20 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 物料跳票严重 设计漏下单 | 现场复原中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22RPLZL6663--LEDRP22AD80--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L6干燥线 | 22RPLZL6663 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AD80 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 220.354 | 0 | 0 | LJ601-23020026 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | LJ603-23050042 |  |  |  | LEDRP22AD80 | F5-XGM410-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-09 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 物料跳票严重 设计漏下单 | 现场复原中 | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22RPLZZS698--LEDRP22AE82--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-中试装配线 | 22RPLZZS698 | 大装配线 | JMLEDRP22AE82 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 175.2212 | 0 | 0 | LJ601-23030137 | [6 empty] | LEDRP22AE82 | F5-XZA224-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-15 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 1人员不足装配缓慢 2.物料到料率96% 3待客户调试物料 | 通电调试中 | 是 | 未出货-客户原因（待通知发货） | 4客户原因 | 8客户需求变更 | 调试已完成，待客户通知发货 | 通电调试中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22RPLZZS698--LEDRP22AE83--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-中试装配线 | 22RPLZZS698 | 大装配线 | JMLEDRP22AE83 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 90.708 | 0 | 0 | LJ601-23030135 | [6 empty] | LEDRP22AE83 | F5-XHB112-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-15 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 1人员不足装配缓慢 2.物料到料率96% 3待客户调试物料 | 完成空跑 | 是 | 未出货-客户原因（待通知发货） | 4客户原因 | 8客户需求变更 | 调试已完成，待客户通知发货 | 完成空跑 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22RPLZZS698--LEDRP22AE84--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-中试装配线 | 22RPLZZS698 | 大装配线 | JMLEDRP22AE84 | 转接片焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 191.5929 | 0 | 0 | LJ601-23030145 | [6 empty] | LEDRP22AE84 | F5-XHC108-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-15 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 1人员不足装配缓慢 2.物料到料率96% 3待客户调试物料 | 通电调试中 | 是 | 未出货-客户原因（待通知发货） | 4客户原因 | 8客户需求变更 | 调试已完成，待客户通知发货 | 通电调试中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22RPLZZS698--LEDRP22AE85--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-中试装配线 | 22RPLZZS698 | 大装配线 | JMLEDRP22AE85 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 39.3805 | 0 | 0 | LJ601-23030133 | [6 empty] | LEDRP22AE85 | F5-XZD119-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-15 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 1人员不足装配缓慢 2.物料到料率96% 3待客户调试物料 | 完成空跑 | 是 | 未出货-客户原因（待通知发货） | 4客户原因 | 8客户需求变更 | 调试已完成，待客户通知发货 | 完成空跑 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22RPLZZS698--LEDRP22AE86--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-中试装配线 | 22RPLZZS698 | 大装配线 | JMLEDRP22AE86 | 入壳预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 82.7434 | 0 | 0 | LJ601-23030143 | [6 empty] | LEDRP22AE86 | F5-XHO117-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-15 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 1人员不足装配缓慢 2.物料到料率96% 3待客户调试物料 | 通电调试中 | 是 | 未出货-客户原因（待通知发货） | 4客户原因 | 8客户需求变更 | 调试已完成，待客户通知发货 | 通电调试中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22RPLZZS698--LEDRP22AE87--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-中试装配线 | 22RPLZZS698 | 大装配线 | JMLEDRP22AE87 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 149.5575 | 0 | 0 | LJ601-23030144 | [6 empty] | LEDRP22AE87 | F5-XHD123-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-15 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 1人员不足装配缓慢 2.物料到料率96% 3待客户调试物料 | 通电调试中 | 是 | 未出货-客户原因（待通知发货） | 4客户原因 | 8客户需求变更 | 调试已完成，待客户通知发货 | 通电调试中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22RPLZZS698--LEDRP22AE88--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-中试装配线 | 22RPLZZS698 | 大装配线 | JMLEDRP22AE88 | 刻码机、补码机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 5.3097 | 0 | 0 | LJ601-23030138 | [6 empty] | LEDRP22AE88 | F5-XZG118-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-15 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 1人员不足装配缓慢 2.物料到料率96% 3待客户调试物料 | 完成空跑 | 是 | 未出货-客户原因（待通知发货） | 4客户原因 | 8客户需求变更 | 调试已完成，待客户通知发货 | 完成空跑 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22RPLZZS698--LEDRP22AE89--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-中试装配线 | 22RPLZZS698 | 大装配线 | JMLEDRP22AE89 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 57.5221 | 0 | 0 | LJ601-23030136 | [6 empty] | LEDRP22AE89 | F5-XZH128-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-15 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 1.氦检上腔体交期4月20日影响进度 | 机械装配进度30% | 是 | 未出货-客户原因（待通知发货） | 4客户原因 | 8客户需求变更 | 调试已完成，待客户通知发货 | 机械装配进度30% | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22RPLZL7699--LEDRP22AE90--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L7干燥线 | 22RPLZL7699 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AE90 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 228.3186 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDRP22AE90 | F5-XGM411-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | 暂停 | 2023-03-16 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-11-01 |  | 客户原因已暂停 待客户通知 | 可以未提供蓝本暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 可以未提供蓝本暂停 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
22RPLZL7699--LEDRP22AE91--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L7干燥线 | 22RPLZL7699 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AE91 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 36.5782 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDRP22AE91 | F5-XGD403-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | 暂停 | 2023-03-16 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-11-01 |  | 客户原因已暂停 待客户通知 | 可以未提供蓝本暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 可以未提供蓝本暂停 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
22RPLZL7699--LEDRP22AE91--2 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L7干燥线 | 22RPLZL7699 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AE91 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 36.5782 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDRP22AE91 | F5-XGD403-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | 暂停 | 2023-03-16 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-11-01 |  | 客户原因已暂停 待客户通知 | 可以未提供蓝本暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 可以未提供蓝本暂停 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
22RPLZL7699--LEDRP22AE91--3 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L7干燥线 | 22RPLZL7699 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AE91 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 36.5782 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDRP22AE91 | F5-XGD403-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | 暂停 | 2023-03-16 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-11-01 |  | 客户原因已暂停 待客户通知 | 可以未提供蓝本暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 可以未提供蓝本暂停 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
22RPLZL7699--LEDRP22AE91--4 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L7干燥线 | 22RPLZL7699 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AE91 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 36.5782 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDRP22AE91 | F5-XGD403-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | 暂停 | 2023-03-16 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-11-01 |  | 客户原因已暂停 待客户通知 | 可以未提供蓝本暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 可以未提供蓝本暂停 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
22RPLZL7699--LEDRP22AE91--5 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L7干燥线 | 22RPLZL7699 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AE91 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 36.5782 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDRP22AE91 | F5-XGD403-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | 暂停 | 2023-03-16 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-11-01 |  | 客户原因已暂停 待客户通知 | 可以未提供蓝本暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 可以未提供蓝本暂停 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
22RPLZL7699--LEDRP22AE91--6 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L7干燥线 | 22RPLZL7699 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AE91 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 36.5782 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDRP22AE91 | F5-XGD403-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | 暂停 | 2023-03-16 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-11-01 |  | 客户原因已暂停 待客户通知 | 可以未提供蓝本暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 可以未提供蓝本暂停 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
22RPLZL7699--LEDRP22AE91--7 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L7干燥线 | 22RPLZL7699 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AE91 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 36.5782 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDRP22AE91 | F5-XGD403-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | 暂停 | 2023-03-16 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-11-01 |  | 客户原因已暂停 待客户通知 | 可以未提供蓝本暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 可以未提供蓝本暂停 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
22RPLZL7699--LEDRP22AE91--8 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L7干燥线 | 22RPLZL7699 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AE91 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 36.5782 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDRP22AE91 | F5-XGD403-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | 暂停 | 2023-03-16 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-11-01 |  | 客户原因已暂停 待客户通知 | 可以未提供蓝本暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 可以未提供蓝本暂停 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
22RPLZL7699--LEDRP22AE91--9 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L7干燥线 | 22RPLZL7699 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AE91 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 36.5782 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDRP22AE91 | F5-XGD403-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | 暂停 | 2023-03-16 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-11-01 |  | 客户原因已暂停 待客户通知 | 可以未提供蓝本暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 可以未提供蓝本暂停 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
22RPLZL7699--LEDRP22AE92--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L7干燥线 | 22RPLZL7699 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AE92 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 228.3186 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDRP22AE92 | F5-XGM412-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | 暂停 | 2023-03-16 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-11-01 |  | 客户原因已暂停 待客户通知 | 可以未提供蓝本暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 可以未提供蓝本暂停 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
22RPLZL7699--LEDRP22AE93--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L7干燥线 | 22RPLZL7699 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AE93 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 36.5782 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDRP22AE93 | F5-XGD404-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | 暂停 | 2023-03-16 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-11-01 |  | 客户原因已暂停 待客户通知 | 可以未提供蓝本暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 可以未提供蓝本暂停 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
22RPLZL7699--LEDRP22AE93--2 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L7干燥线 | 22RPLZL7699 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AE93 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 36.5782 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDRP22AE93 | F5-XGD404-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | 暂停 | 2023-03-16 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-11-01 |  | 客户原因已暂停 待客户通知 | 可以未提供蓝本暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 可以未提供蓝本暂停 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
22RPLZL7699--LEDRP22AE93--3 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L7干燥线 | 22RPLZL7699 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AE93 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 36.5782 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDRP22AE93 | F5-XGD404-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | 暂停 | 2023-03-16 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-11-01 |  | 客户原因已暂停 待客户通知 | 可以未提供蓝本暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 可以未提供蓝本暂停 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
22RPLZL7699--LEDRP22AE93--4 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L7干燥线 | 22RPLZL7699 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AE93 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 36.5782 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDRP22AE93 | F5-XGD404-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | 暂停 | 2023-03-16 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-11-01 |  | 客户原因已暂停 待客户通知 | 可以未提供蓝本暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 可以未提供蓝本暂停 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
22RPLZL7699--LEDRP22AE93--5 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L7干燥线 | 22RPLZL7699 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AE93 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 36.5782 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDRP22AE93 | F5-XGD404-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | 暂停 | 2023-03-16 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-11-01 |  | 客户原因已暂停 待客户通知 | 可以未提供蓝本暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 可以未提供蓝本暂停 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
22RPLZL7699--LEDRP22AE93--6 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L7干燥线 | 22RPLZL7699 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AE93 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 36.5782 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDRP22AE93 | F5-XGD404-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | 暂停 | 2023-03-16 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-11-01 |  | 客户原因已暂停 待客户通知 | 可以未提供蓝本暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 可以未提供蓝本暂停 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
22RPLZL7699--LEDRP22AE93--7 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L7干燥线 | 22RPLZL7699 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AE93 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 36.5782 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDRP22AE93 | F5-XGD404-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | 暂停 | 2023-03-16 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-11-01 |  | 客户原因已暂停 待客户通知 | 可以未提供蓝本暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 可以未提供蓝本暂停 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
22RPLZL7699--LEDRP22AE93--8 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L7干燥线 | 22RPLZL7699 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AE93 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 36.5782 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDRP22AE93 | F5-XGD404-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | 暂停 | 2023-03-16 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-11-01 |  | 客户原因已暂停 待客户通知 | 可以未提供蓝本暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 可以未提供蓝本暂停 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
22RPLZL7699--LEDRP22AE93--9 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L7干燥线 | 22RPLZL7699 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AE93 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 36.5782 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDRP22AE93 | F5-XGD404-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | 暂停 | 2023-03-16 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-11-01 |  | 客户原因已暂停 待客户通知 | 可以未提供蓝本暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 可以未提供蓝本暂停 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
22RPLZL8700--LEDRP22AE94--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L8干燥线 | 22RPLZL8700 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AE94 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 220.354 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDRP22AE94 | F5-XGM413-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | 暂停 | 2023-03-16 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-11-01 |  | 客户原因已暂停 待客户通知 | 可以未提供蓝本暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 可以未提供蓝本暂停 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
22RPLZL9701--LEDRP22AE95--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L9干燥线 | 22RPLZL9701 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AE95 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 220.354 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDRP22AE95 | F5-XGM414-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | 暂停 | 2023-03-16 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-11-01 |  | 客户原因已暂停 待客户通知 | 可以未提供蓝本暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 可以未提供蓝本暂停 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
22RPLZ00702--LEDRP22AE96--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L10干燥线 | 22RPLZ00702 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AE96 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 220.354 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDRP22AE96 | F5-XGM415-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | 暂停 | 2023-03-16 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-11-01 |  | 客户原因已暂停 待客户通知 | 可以未提供蓝本暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 可以未提供蓝本暂停 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
22RPLZ00703--LEDRP22AE97--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L11干燥线 | 22RPLZ00703 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AE97 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 220.354 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDRP22AE97 | F5-XGM416-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | 暂停 | 2023-03-16 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-11-01 |  | 客户原因已暂停 待客户通知 | 可以未提供蓝本暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 可以未提供蓝本暂停 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
22RPLZ00704--LEDRP22AE98--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-L12干燥线 | 22RPLZ00704 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AE98 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 220.354 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDRP22AE98 | F5-XGM417-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | 暂停 | 2023-03-16 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-11-01 |  | 客户原因已暂停 待客户通知 | 可以未提供蓝本暂停 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 可以未提供蓝本暂停 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
22RPLZZS709--LEDRP22AF22--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-中试干燥线 | 22RPLZZS709 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AF22 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 159.292 | 0 | 0 | LJ601-23030132 | [6 empty] | LEDRP22AF22 | F5-XGM103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-15 | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 1人员不足装配缓慢 2.物料到料率96% 3待客户调试物料 4机器人品牌偏离 | 通电调试中 | 是 | 未出货-客户原因（待通知发货） | 4客户原因 | 7待通知发货 | 1、项目联络预计6/10出货，2、活动门严重变形，转新制，交期待确认 | 通电调试中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 12
22RPWZ00712--LEDRP22AF41--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-L16-配对机 | 22RPWZ00712 | 大装配线 | JMLEDRP22AF41 | 配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 187.6106 | 0 | 0 | LJ601-23030103 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | LJ603-23040050 |  |  |  | LEDRP22AF41 | F5-XGM370-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-18 | 2023-09-01 | 2023-12-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 12
22RPWZ00713--LEDRP22AF42--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-L16-物流线 | 22RPWZ00713 | 搬运干燥产品线 | JMLEDRP22AF42 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 117.6991 | 0 | 0 | LJ601-23020098 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | LJ603-23040051 |  |  |  | LEDRP22AF42 | F5-XZN359-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-18 | 2023-09-01 | 2023-12-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 12
22RPWZL5228--LEDRP22B241--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-L5A线模切机-1台 | 22RPWZL5228 | 激光切产品线 | JSLEDRP22B241 | 瑞浦模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 219.469 | 0 | 0 | LS601-22040091 | 2022-06-28 | 2022-06-23 | LS603-22060038 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-03-15 | LEDRP22B241 | F5-JC2100-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | M6 |  |  |  |  | 2022-06-23 | 2023-02-01 | 2023-03-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2023 | Q1 | Q1 | Q1 | 2 | 3 | 3
22RPFS00640--LEDRP22BD10--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-一出二激光模切-24台 | 22RPFS00640 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD10 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 148.6726 | 0 | 0 | LS601-23020006 | 2023-04-29 | 2023-04-29 | LS603-23040047 |  |  |  | LEDRP22BD10 | F5-JC2147-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2023-04-29 | 2023-10-01 | 2023-10-31 |  | 1. 5月12日 24台已吊装完成 2. 24台主设备已完成定位，打水平。 3.目前客户厂房不具备通电通气条件。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10
22RPFS00640--LEDRP22BD10--2 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-一出二激光模切-24台 | 22RPFS00640 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD10 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 148.6726 | 0 | 0 | LS601-23020007 | 2023-04-29 | 2023-04-29 | LS603-23040048 |  |  |  | LEDRP22BD10 | F5-JC2147-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2023-04-29 | 2023-10-01 | 2023-10-31 |  | 1. 5月12日 24台已吊装完成 2. 24台主设备已完成定位，打水平。 3.目前客户厂房不具备通电通气条件。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10
22RPFS00640--LEDRP22BD10--3 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-一出二激光模切-24台 | 22RPFS00640 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD10 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 148.6726 | 0 | 0 | LS601-23020008 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | LS603-23050005 |  |  |  | LEDRP22BD10 | F5-JC2147-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-01 | 2023-10-01 | 2023-10-31 |  | 1. 5月12日 24台已吊装完成 2. 24台主设备已完成定位，打水平。 3.目前客户厂房不具备通电通气条件。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10
22RPFS00640--LEDRP22BD10--4 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-一出二激光模切-24台 | 22RPFS00640 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD10 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 148.6726 | 0 | 0 | LS601-23020022 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | LS603-23050008 |  |  |  | LEDRP22BD10 | F5-JC2147-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-01 | 2023-10-01 | 2023-10-31 |  | 1. 5月12日 24台已吊装完成 2. 24台主设备已完成定位，打水平。 3.目前客户厂房不具备通电通气条件。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10
22RPFS00640--LEDRP22BD10--5 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-一出二激光模切-24台 | 22RPFS00640 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD10 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 148.6726 | 0 | 0 | LS601-23020026 | 2023-05-02 | 2023-05-02 | LS603-23050009 |  |  |  | LEDRP22BD10 | F5-JC2147-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-02 | 2023-10-01 | 2023-10-31 |  | 1. 5月12日 24台已吊装完成 2. 24台主设备已完成定位，打水平。 3.目前客户厂房不具备通电通气条件。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10
22RPFS00640--LEDRP22BD10--6 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-一出二激光模切-24台 | 22RPFS00640 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD10 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 148.6726 | 0 | 0 | LS601-23020027 | 2023-05-02 | 2023-05-02 | LS603-23050010 |  |  |  | LEDRP22BD10 | F5-JC2147-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-02 | 2023-10-01 | 2023-10-31 |  | 1. 5月12日 24台已吊装完成 2. 24台主设备已完成定位，打水平。 3.目前客户厂房不具备通电通气条件。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10
22RPFS00640--LEDRP22BD11--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-一出二激光模切-24台 | 22RPFS00640 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD11 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 148.6726 | 0 | 0 | LS601-23020009 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | LS603-23040049 |  |  |  | LEDRP22BD11 | F5-JC2148-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2023-04-30 | 2023-10-01 | 2023-10-31 |  | 1. 5月12日 24台已吊装完成 2. 24台已完成定位，打水平。 3.目前客户厂房不具备通电通气条件。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10
22RPFS00640--LEDRP22BD11--2 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-一出二激光模切-24台 | 22RPFS00640 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD11 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 148.6726 | 0 | 0 | LS601-23020010 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | LS603-23040050 |  |  |  | LEDRP22BD11 | F5-JC2148-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2023-04-30 | 2023-10-01 | 2023-10-31 |  | 1. 5月12日 24台已吊装完成 2. 24台已完成定位，打水平。 3.目前客户厂房不具备通电通气条件。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10
22RPFS00640--LEDRP22BD11--3 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-一出二激光模切-24台 | 22RPFS00640 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD11 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 148.6726 | 0 | 0 | LS601-23020011 | 2023-05-02 | 2023-05-02 | LS603-23050011 |  |  |  | LEDRP22BD11 | F5-JC2148-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-02 | 2023-10-01 | 2023-10-31 |  | 1. 5月12日 24台已吊装完成 2. 24台已完成定位，打水平。 3.目前客户厂房不具备通电通气条件。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10
22RPFS00640--LEDRP22BD11--4 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-一出二激光模切-24台 | 22RPFS00640 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD11 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 148.6726 | 0 | 0 | LS601-23020023 | 2023-05-02 | 2023-05-02 | LS603-23050012 |  |  |  | LEDRP22BD11 | F5-JC2148-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-02 | 2023-10-01 | 2023-10-31 |  | 1. 5月12日 24台已吊装完成 2. 24台已完成定位，打水平。 3.目前客户厂房不具备通电通气条件。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10
22RPFS00640--LEDRP22BD11--5 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-一出二激光模切-24台 | 22RPFS00640 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD11 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 148.6726 | 0 | 0 | LS601-23020028 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | LS603-23050013 |  |  |  | LEDRP22BD11 | F5-JC2148-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-03 | 2023-10-01 | 2023-10-31 |  | 1. 5月12日 24台已吊装完成 2. 24台已完成定位，打水平。 3.目前客户厂房不具备通电通气条件。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10
22RPFS00640--LEDRP22BD11--6 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-一出二激光模切-24台 | 22RPFS00640 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD11 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 148.6726 | 0 | 0 | LS601-23020029 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | LS603-23050014 |  |  |  | LEDRP22BD11 | F5-JC2148-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-03 | 2023-10-01 | 2023-10-31 |  | 1. 5月12日 24台已吊装完成 2. 24台已完成定位，打水平。 3.目前客户厂房不具备通电通气条件。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10
22RPFS00640--LEDRP22BD12--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-一出二激光模切-24台 | 22RPFS00640 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD12 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 148.6726 | 0 | 0 | LS601-23020012 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | LS603-23040051 |  |  |  | LEDRP22BD12 | F5-JC2149-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2023-04-26 | 2023-10-01 | 2023-10-31 |  | 1. 5月12日 24台已吊装完成 2. 24台已完成定位，打水平。 3.目前客户厂房不具备通电通气条件。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10
22RPFS00640--LEDRP22BD12--2 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-一出二激光模切-24台 | 22RPFS00640 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD12 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 148.6726 | 0 | 0 | LS601-23020013 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | LS603-23040052 |  |  |  | LEDRP22BD12 | F5-JC2149-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2023-04-26 | 2023-10-01 | 2023-10-31 |  | 1. 5月12日 24台已吊装完成 2. 24台已完成定位，打水平。 3.目前客户厂房不具备通电通气条件。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10
22RPFS00640--LEDRP22BD12--3 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-一出二激光模切-24台 | 22RPFS00640 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD12 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 148.6726 | 0 | 0 | LS601-23020014 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | LS603-23040053 |  |  |  | LEDRP22BD12 | F5-JC2149-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2023-04-26 | 2023-10-01 | 2023-10-31 |  | 1. 5月12日 24台已吊装完成 2. 24台已完成定位，打水平。 3.目前客户厂房不具备通电通气条件。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10
22RPFS00640--LEDRP22BD12--4 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-一出二激光模切-24台 | 22RPFS00640 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD12 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 148.6726 | 0 | 0 | LS601-23020024 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | LS603-23040054 |  |  |  | LEDRP22BD12 | F5-JC2149-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2023-04-27 | 2023-10-01 | 2023-10-31 |  | 1. 5月12日 24台已吊装完成 2. 24台已完成定位，打水平。 3.目前客户厂房不具备通电通气条件。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10
22RPFS00640--LEDRP22BD12--5 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-一出二激光模切-24台 | 22RPFS00640 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD12 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 148.6726 | 0 | 0 | LS601-23020030 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | LS603-23040055 |  |  |  | LEDRP22BD12 | F5-JC2149-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2023-04-27 | 2023-10-01 | 2023-10-31 |  | 1. 5月12日 24台已吊装完成 2. 24台已完成定位，打水平。 3.目前客户厂房不具备通电通气条件。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10
22RPFS00640--LEDRP22BD12--6 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-一出二激光模切-24台 | 22RPFS00640 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD12 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 148.6726 | 0 | 0 | LS601-23020031 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | LS603-23040056 |  |  |  | LEDRP22BD12 | F5-JC2149-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2023-04-27 | 2023-10-01 | 2023-10-31 |  | 1. 5月12日 24台已吊装完成 2. 24台已完成定位，打水平。 3.目前客户厂房不具备通电通气条件。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10
22RPFS00640--LEDRP22BD13--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-一出二激光模切-24台 | 22RPFS00640 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD13 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 148.6726 | 0 | 0 | LS601-23020015 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | LS603-23040057 |  |  |  | LEDRP22BD13 | F5-JC2150-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2023-04-26 | 2023-10-01 | 2023-10-31 |  | 1. 5月12日 24台已吊装完成 2. 24台已完成定位，打水平。 3.目前客户厂房不具备通电通气条件。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10
22RPFS00640--LEDRP22BD13--2 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-一出二激光模切-24台 | 22RPFS00640 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD13 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 148.6726 | 0 | 0 | LS601-23020016 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | LS603-23040058 |  |  |  | LEDRP22BD13 | F5-JC2150-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2023-04-26 | 2023-10-01 | 2023-10-31 |  | 1. 5月12日 24台已吊装完成 2. 24台已完成定位，打水平。 3.目前客户厂房不具备通电通气条件。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10
22RPFS00640--LEDRP22BD13--3 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-一出二激光模切-24台 | 22RPFS00640 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD13 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 148.6726 | 0 | 0 | LS601-23020017 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | LS603-23040059 |  |  |  | LEDRP22BD13 | F5-JC2150-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2023-04-26 | 2023-10-01 | 2023-10-31 |  | 1. 5月12日 24台已吊装完成 2. 24台已完成定位，打水平。 3.目前客户厂房不具备通电通气条件。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10
22RPFS00640--LEDRP22BD13--4 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-一出二激光模切-24台 | 22RPFS00640 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD13 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 148.6726 | 0 | 0 | LS601-23020025 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | LS603-23040060 |  |  |  | LEDRP22BD13 | F5-JC2150-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2023-04-28 | 2023-10-01 | 2023-10-31 |  | 1. 5月12日 24台已吊装完成 2. 24台已完成定位，打水平。 3.目前客户厂房不具备通电通气条件。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10
22RPFS00640--LEDRP22BD13--5 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-一出二激光模切-24台 | 22RPFS00640 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD13 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 148.6726 | 0 | 0 | LS601-23020032 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | LS603-23040061 |  |  |  | LEDRP22BD13 | F5-JC2150-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2023-04-28 | 2023-10-01 | 2023-10-31 |  | 1. 5月12日 24台已吊装完成 2. 24台已完成定位，打水平。 3.目前客户厂房不具备通电通气条件。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10
22RPFS00640--LEDRP22BD13--6 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-佛山-一出二激光模切-24台 | 22RPFS00640 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD13 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 148.6726 | 0 | 0 | LS601-23020033 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | LS603-23040062 |  |  |  | LEDRP22BD13 | F5-JC2150-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2023-04-28 | 2023-10-01 | 2023-10-31 |  | 1. 5月12日 24台已吊装完成 2. 24台已完成定位，打水平。 3.目前客户厂房不具备通电通气条件。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10
22RPLZ00646--LEDRP22BD18--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-二出四激光切-27台 | 22RPLZ00646 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD18 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 177.4336 | 0 | 0 | LS601-23020018 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | LS603-23040013 |  |  |  | LEDRP22BD18 | F5-JC2151-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-13 | 2023-09-01 | 2023-11-30 |  | 1.设备画线定位。 2. 26台已吊装完成，6台待吊装。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
22RPLZ00646--LEDRP22BD18--2 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-二出四激光切-27台 | 22RPLZ00646 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD18 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 177.4336 | 0 | 0 | LS601-23020019 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | LS603-23040014 |  |  |  | LEDRP22BD18 | F5-JC2151-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-13 | 2023-09-01 | 2023-11-30 |  | 1.设备画线定位。 2. 26台已吊装完成，6台待吊装。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
22RPLZ00646--LEDRP22BD18--3 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-二出四激光切-27台 | 22RPLZ00646 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD18 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 177.4336 | 0 | 0 | LS601-23020020 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | LS603-23040015 |  |  |  | LEDRP22BD18 | F5-JC2151-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-13 | 2023-09-01 | 2023-11-30 |  | 1.设备画线定位。 2. 26台已吊装完成，6台待吊装。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
22RPLZ00646--LEDRP22BD18--4 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-二出四激光切-27台 | 22RPLZ00646 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD18 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 177.4336 | 0 | 0 | LS601-23020021 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | LS603-23040016 |  |  |  | LEDRP22BD18 | F5-JC2151-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-13 | 2023-09-01 | 2023-11-30 |  | 1.设备画线定位。 2. 26台已吊装完成，6台待吊装。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
22RPLZ00646--LEDRP22BD18--5 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-二出四激光切-27台 | 22RPLZ00646 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD18 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 177.4336 | 0 | 0 | LS601-23020043 | 2023-05-14 | 2023-05-13 | LS603-23040039 |  |  |  | LEDRP22BD18 | F5-JC2151-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-13 | 2023-09-01 | 2023-11-30 |  | 1.设备画线定位。 2. 26台已吊装完成，6台待吊装。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
22RPLZ00646--LEDRP22BD18--6 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-二出四激光切-27台 | 22RPLZ00646 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD18 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 177.4336 | 0 | 0 | LS601-23020044 | 2023-05-14 | 2023-05-13 | LS603-23050052 |  |  |  | LEDRP22BD18 | F5-JC2151-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-13 | 2023-09-01 | 2023-11-30 |  | 1.设备画线定位。 2. 26台已吊装完成，6台待吊装。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
22RPLZ00646--LEDRP22BD18--7 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-二出四激光切-27台 | 22RPLZ00646 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD18 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 177.4336 | 0 | 0 | LS601-23020045 | 2023-05-15 | 2023-05-14 | LS603-23040017 |  |  |  | LEDRP22BD18 | F5-JC2151-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-14 | 2023-09-01 | 2023-11-30 |  | 1.设备画线定位。 2. 26台已吊装完成，6台待吊装。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
22RPLZ00646--LEDRP22BD18--8 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-二出四激光切-27台 | 22RPLZ00646 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD18 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 177.4336 | 0 | 0 | LS601-23020046 | 2023-05-16 | 2023-05-14 | LS603-23040018 |  |  |  | LEDRP22BD18 | F5-JC2151-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-14 | 2023-09-01 | 2023-11-30 |  | 1.设备画线定位。 2. 26台已吊装完成，6台待吊装。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
22RPLZ00646--LEDRP22BD18--9 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-二出四激光切-27台 | 22RPLZ00646 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD18 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 177.4336 | 0 | 0 | LS601-23030004 | 2023-05-17 | 2023-05-14 | LS603-23040072 |  |  |  | LEDRP22BD18 | F5-JC2151-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-14 | 2023-09-01 | 2023-11-30 |  | 1.设备画线定位。 2. 26台已吊装完成，6台待吊装。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
22RPLZ00646--LEDRP22BD18--11 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-二出四激光切-27台 | 22RPLZ00646 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD18 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 177.4336 | 0 | 0 | LS601-23030006 | 2023-05-18 | 2023-05-15 | LS603-23040071 |  |  |  | LEDRP22BD18 | F5-JC2151-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-15 | 2023-09-01 | 2023-11-30 |  | 1.设备画线定位。 2. 26台已吊装完成，6台待吊装。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
22RPLZ00646--LEDRP22BD18--12 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-二出四激光切-27台 | 22RPLZ00646 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD18 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 177.4336 | 0 | 0 | LS601-23030007 | 2023-05-18 | 2023-05-15 | LS603-23040073 |  |  |  | LEDRP22BD18 | F5-JC2151-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-15 | 2023-09-01 | 2023-11-30 |  | 1.设备画线定位。 2. 26台已吊装完成，6台待吊装。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
22RPLZ00646--LEDRP22BD18--13 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-二出四激光切-27台 | 22RPLZ00646 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD18 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 177.4336 | 0 | 0 | LS601-23030025 | 2023-05-18 | 2023-05-15 | LS603-23040074 |  |  |  | LEDRP22BD18 | F5-JC2151-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-15 | 2023-09-01 | 2023-11-30 |  | 1.设备画线定位。 2. 26台已吊装完成，6台待吊装。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
22RPLZ00646--LEDRP22BD18--10 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-二出四激光切-27台 | 22RPLZ00646 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD18 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 177.4336 | 0 | 0 | LS601-23030005 | 2023-05-18 | 2023-05-14 | LS603-23040019 |  |  |  | LEDRP22BD18 | F5-JC2151-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-14 | 2023-09-01 | 2023-11-30 |  | 1.设备画线定位。 2. 26台已吊装完成，6台待吊装。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
22RPLZ00646--LEDRP22BD18--14 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-二出四激光切-27台 | 22RPLZ00646 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD18 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 177.4336 | 0 | 0 | LS601-23030026 | 2023-05-19 | 2023-05-16 | LS603-23040075 |  |  |  | LEDRP22BD18 | F5-JC2151-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-16 | 2023-09-01 | 2023-11-30 |  | 1.设备画线定位。 2. 26台已吊装完成，6台待吊装。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
22RPLZ00646--LEDRP22BD18--15 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-二出四激光切-27台 | 22RPLZ00646 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD18 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 177.4336 | 0 | 0 | LS601-23030027 | 2023-05-19 | 2023-05-16 | LS603-23050030 |  |  |  | LEDRP22BD18 | F5-JC2151-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-16 | 2023-09-01 | 2023-11-30 |  | 1.设备画线定位。 2. 26台已吊装完成，6台待吊装。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
22RPLZ00646--LEDRP22BD18--16 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-二出四激光切-27台 | 22RPLZ00646 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD18 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 177.4336 | 0 | 0 | LS601-23030028 | 2023-05-19 | 2023-05-16 | LS603-23050031 |  |  |  | LEDRP22BD18 | F5-JC2151-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-16 | 2023-09-01 | 2023-11-30 |  | 1.设备画线定位。 2. 26台已吊装完成，6台待吊装。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
22RPLZ00646--LEDRP22BD19--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-二出四激光切-27台 | 22RPLZ00646 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD19 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 177.4336 | 0 | 0 | LS601-23020047 | 2023-05-14 | 2023-05-14 | LS603-23040076 |  |  |  | LEDRP22BD19 | F5-JC2152-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-14 | 2023-09-01 | 2023-11-30 |  | 1.设备画线定位。 2. 26台已吊装完成，6台待吊装。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
22RPLZ00646--LEDRP22BD19--2 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-二出四激光切-27台 | 22RPLZ00646 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD19 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 177.4336 | 0 | 0 | LS601-23020048 | 2023-05-14 | 2023-05-14 | LS603-23040077 |  |  |  | LEDRP22BD19 | F5-JC2152-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-14 | 2023-09-01 | 2023-11-30 |  | 1.设备画线定位。 2. 26台已吊装完成，6台待吊装。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
22RPLZ00646--LEDRP22BD19--3 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-二出四激光切-27台 | 22RPLZ00646 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD19 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 177.4336 | 0 | 0 | LS601-23020049 | 2023-05-15 | 2023-05-14 | LS603-23050065 |  |  |  | LEDRP22BD19 | F5-JC2152-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-14 | 2023-09-01 | 2023-11-30 |  | 1.设备画线定位。 2. 26台已吊装完成，6台待吊装。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
22RPLZ00646--LEDRP22BD19--4 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-二出四激光切-27台 | 22RPLZ00646 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD19 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 177.4336 | 0 | 0 | LS601-23020050 | 2023-05-16 | 2023-05-14 | LS603-23040078 |  |  |  | LEDRP22BD19 | F5-JC2152-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-14 | 2023-09-01 | 2023-11-30 |  | 1.设备画线定位。 2. 26台已吊装完成，6台待吊装。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
22RPLZ00646--LEDRP22BD19--8 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-二出四激光切-27台 | 22RPLZ00646 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD19 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 177.4336 | 0 | 0 | LS601-23030011 | 2023-05-18 | 2023-05-16 | LS603-23050050 |  |  |  | LEDRP22BD19 | F5-JC2152-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-16 | 2023-09-01 | 2023-11-30 |  | 1.设备画线定位。 2. 26台已吊装完成，6台待吊装。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
22RPLZ00646--LEDRP22BD19--5 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-二出四激光切-27台 | 22RPLZ00646 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD19 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 177.4336 | 0 | 0 | LS601-23030008 | 2023-05-18 | 2023-05-15 | LS603-23050025 |  |  |  | LEDRP22BD19 | F5-JC2152-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-15 | 2023-09-01 | 2023-11-30 |  | 1.设备画线定位。 2. 26台已吊装完成，6台待吊装。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
22RPLZ00646--LEDRP22BD19--6 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-二出四激光切-27台 | 22RPLZ00646 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD19 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 177.4336 | 0 | 0 | LS601-23030009 | 2023-05-18 | 2023-05-15 | LS603-23050026 |  |  |  | LEDRP22BD19 | F5-JC2152-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-15 | 2023-09-01 | 2023-11-30 |  | 1.设备画线定位。 2. 26台已吊装完成，6台待吊装。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
22RPLZ00646--LEDRP22BD19--7 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-二出四激光切-27台 | 22RPLZ00646 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD19 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 177.4336 | 0 | 0 | LS601-23030010 | 2023-05-18 | 2023-05-15 | LS603-23050027 |  |  |  | LEDRP22BD19 | F5-JC2152-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-15 | 2023-09-01 | 2023-11-30 |  | 1.设备画线定位。 2. 26台已吊装完成，6台待吊装。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
22RPLZ00646--LEDRP22BD19--11 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-二出四激光切-27台 | 22RPLZ00646 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD19 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 177.4336 | 0 | 0 | LS601-23030031 | 2023-05-19 | 2023-05-18 | LS603-23050053 |  |  |  | LEDRP22BD19 | F5-JC2152-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-18 | 2023-09-01 | 2023-11-30 |  | 1.设备画线定位。 2. 26台已吊装完成，6台待吊装。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
22RPLZ00646--LEDRP22BD19--9 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-二出四激光切-27台 | 22RPLZ00646 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD19 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 177.4336 | 0 | 0 | LS601-23030029 | 2023-05-19 | 2023-05-16 | LS603-23050045 |  |  |  | LEDRP22BD19 | F5-JC2152-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-16 | 2023-09-01 | 2023-11-30 |  | 1.设备画线定位。 2. 26台已吊装完成，6台待吊装。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
22RPLZ00646--LEDRP22BD19--10 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-二出四激光切-27台 | 22RPLZ00646 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD19 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 177.4336 | 0 | 0 | LS601-23030030 | 2023-05-19 | 2023-05-16 | LS603-23050034 |  |  |  | LEDRP22BD19 | F5-JC2152-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-16 | 2023-09-01 | 2023-11-30 |  | 1.设备画线定位。 2. 26台已吊装完成，6台待吊装。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
22RPLZ00668--LEDRP22BD97--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-中试线模切机-2台 | 22RPLZ00668 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD97 | 正极激光模切一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 181.8584 | 0 | 0 | LS601-23030102 |  |  | LS603-23050069 |  |  |  | LEDRP22BD97 | F5-JC2153-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-30 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 1. 前期客户没时间与海目星3D评审，设计下单延期，项目整体计划延期； | 阶段：M4 装配 1、工程已下单3816，采购下单3810，采购未下单6，项目总到料率97.0%。 2. 部装2台已完成。 3. 总装2台完成80% | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 阶段：M4 装配 1、工程已下单3816，采购下单3810，采购未下单6，项目总到料率97.0%。 2. 部装2台已完成。 3. 总装2台完成80% | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
22RPLZ00668--LEDRP22BD98--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-中试线模切机-2台 | 22RPLZ00668 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD98 | 负极激光模切一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 177.4336 | 0 | 0 | LS601-23030103 |  |  | LS603-23050110 |  |  |  | LEDRP22BD98 | F5-JC2154-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-30 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 1. 前期客户没时间与海目星3D评审，设计下单延期，项目整体计划延期； | 阶段：M4 装配 1、工程已下单3816，采购下单3810，采购未下单6，项目总到料率97.0%。 2. 部装2台已完成。 3. 总装2台完成80% | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 阶段：M4 装配 1、工程已下单3816，采购下单3810，采购未下单6，项目总到料率97.0%。 2. 部装2台已完成。 3. 总装2台完成80% | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
22RPWZ00731--LEDRP22BD99--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-刀片线模切机-2台 | 22RPWZ00731 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BD99 | 正极激光模切一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 181.8584 | 0 | 0 | LS601-23030049 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | LS603-23050047 |  |  |  | LEDRP22BD99 | F5-JC2155-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-12 | 2023-09-01 | 2023-11-30 |  | 刀片线两台已完成吊装。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
22RPWZ00731--LEDRP22BE01--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-刀片线模切机-2台 | 22RPWZ00731 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BE01 | 负极激光模切一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 177.4336 | 0 | 0 | LS601-23030050 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | LS603-23050048 |  |  |  | LEDRP22BE01 | F5-JC2156-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-12 | 2023-09-01 | 2023-11-30 |  | 刀片线两台已完成吊装。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
22RPLZ00669--LEDRP22BE02--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-模切机-7台 | 22RPLZ00669 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BE02 | 正极激光模切一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 181.8584 | 0 | 0 | LS601-23030051 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | LS603-23050070 |  |  |  | LEDRP22BE02 | F5-JC2157-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-17 | 2023-09-01 | 2023-11-30 |  | 1.设备画线定位。 2. 26台已吊装完成，6台待吊装。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
22RPLZ00669--LEDRP22BE02--2 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-模切机-7台 | 22RPLZ00669 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BE02 | 正极激光模切一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 181.8584 | 0 | 0 | LS601-23030052 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | LS603-23050071 |  |  |  | LEDRP22BE02 | F5-JC2157-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-17 | 2023-09-01 | 2023-11-30 |  | 1.设备画线定位。 2. 26台已吊装完成，6台待吊装。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
22RPLZ00669--LEDRP22BE02--3 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-模切机-7台 | 22RPLZ00669 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BE02 | 正极激光模切一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 181.8584 | 0 | 0 | LS601-23030053 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | LS603-23050060 |  |  |  | LEDRP22BE02 | F5-JC2157-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-17 | 2023-09-01 | 2023-11-30 |  | 1.设备画线定位。 2. 26台已吊装完成，6台待吊装。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
22RPLZ00669--LEDRP22BE02--4 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-模切机-7台 | 22RPLZ00669 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BE02 | 正极激光模切一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 181.8584 | 0 | 0 | LS601-23030054 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | LS603-23050061 |  |  |  | LEDRP22BE02 | F5-JC2157-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-17 | 2023-09-01 | 2023-11-30 |  | 1.设备画线定位。 2. 26台已吊装完成，6台待吊装。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
22RPLZ00669--LEDRP22BE03--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-模切机-7台 | 22RPLZ00669 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BE03 | 正极激光模切一体机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 181.8584 | 0 | 0 | LS601-23030055 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | LS603-23050072 |  |  |  | LEDRP22BE03 | F5-JC2158-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-17 | 2023-09-01 | 2023-11-30 |  | 1.设备画线定位。 2. 26台已吊装完成，6台待吊装。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
22RPLZ00669--LEDRP22BE03--2 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-模切机-7台 | 22RPLZ00669 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BE03 | 正极激光模切一体机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 181.8584 | 0 | 0 | LS601-23030056 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | LS603-23050073 |  |  |  | LEDRP22BE03 | F5-JC2158-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-17 | 2023-09-01 | 2023-11-30 |  | 1.设备画线定位。 2. 26台已吊装完成，6台待吊装。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
22RPLZ00669--LEDRP22BE03--3 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-模切机-7台 | 22RPLZ00669 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BE03 | 正极激光模切一体机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 181.8584 | 0 | 0 | LS601-23030057 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | LS603-23050074 |  |  |  | LEDRP22BE03 | F5-JC2158-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-17 | 2023-09-01 | 2023-11-30 |  | 1.设备画线定位。 2. 26台已吊装完成，6台待吊装。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
22RPLZ00706--LEDRP22BF04--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-二出四激光切-13台 | 22RPLZ00706 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BF04 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 177.4336 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDRP22BF04 | F5-JC2167-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | 暂停 |  |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-11-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
22RPLZ00706--LEDRP22BF04--2 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-二出四激光切-13台 | 22RPLZ00706 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BF04 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 177.4336 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDRP22BF04 | F5-JC2167-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | 暂停 |  |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-11-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
22RPLZ00706--LEDRP22BF04--3 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-二出四激光切-13台 | 22RPLZ00706 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BF04 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 177.4336 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDRP22BF04 | F5-JC2167-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | 暂停 |  |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-11-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
22RPLZ00706--LEDRP22BF04--4 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-二出四激光切-13台 | 22RPLZ00706 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BF04 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 177.4336 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDRP22BF04 | F5-JC2167-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | 暂停 |  |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-11-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
22RPLZ00706--LEDRP22BF04--5 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-二出四激光切-13台 | 22RPLZ00706 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BF04 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 177.4336 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDRP22BF04 | F5-JC2167-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | 暂停 |  |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-11-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
22RPLZ00706--LEDRP22BF04--6 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-二出四激光切-13台 | 22RPLZ00706 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BF04 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 177.4336 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDRP22BF04 | F5-JC2167-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | 暂停 |  |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-11-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
22RPLZ00706--LEDRP22BF04--7 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-二出四激光切-13台 | 22RPLZ00706 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BF04 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 177.4336 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDRP22BF04 | F5-JC2167-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | 暂停 |  |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-11-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
22RPLZ00706--LEDRP22BF05--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-二出四激光切-13台 | 22RPLZ00706 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BF05 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 177.4336 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDRP22BF05 | F5-JC2168-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | 暂停 |  |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-11-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
22RPLZ00706--LEDRP22BF05--2 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-二出四激光切-13台 | 22RPLZ00706 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BF05 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 177.4336 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDRP22BF05 | F5-JC2168-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | 暂停 |  |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-11-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
22RPLZ00706--LEDRP22BF05--3 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-二出四激光切-13台 | 22RPLZ00706 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BF05 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 177.4336 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDRP22BF05 | F5-JC2168-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | 暂停 |  |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-11-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
22RPLZ00706--LEDRP22BF05--4 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-二出四激光切-13台 | 22RPLZ00706 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BF05 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 177.4336 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDRP22BF05 | F5-JC2168-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | 暂停 |  |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-11-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
22RPLZ00706--LEDRP22BF05--5 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-二出四激光切-13台 | 22RPLZ00706 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BF05 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 177.4336 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDRP22BF05 | F5-JC2168-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | 暂停 |  |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-11-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
22RPLZ00706--LEDRP22BF05--6 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-柳州-二出四激光切-13台 | 22RPLZ00706 | 激光切产品线 | JSLEDRP22BF05 | 二出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 177.4336 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDRP22BF05 | F5-JC2168-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | 暂停 |  |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-11-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
21SDTZ00078--LEDSD21B211--1 | 设备类 | 双登 | 2021-SD-泰州-模切机-2台 | 21SDTZ00078 | 激光切产品线 | JSLEDSD21B211 | 单工位激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 128.3186 | 0 | 0 |  | 2021-12-22 | 2021-10-30 |  |  |  |  | LEDSD21B211 | F5-XJA103-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | M6 |  |  |  |  | 2021-10-30 | 2023-02-01 |  | 1、客户内部矛盾（设备经理与工艺经理）--客户内部矛盾已排除，工艺经理已经离职 2、本设备使用者已从双登离职 新任管理者不熟悉设备，无法开启（11/10反馈） 已经派售后人员前往协助调机并进行培训--11/19结束 3、审计部提出罚款： a、大板厚度不达标-1.216万 b、调试延期4天-扣款2.32万 扣款事宜已经与客户达成一致，扣除a事项费用，再赠送部分备品备件 | 1、售后人员已撤离 2、CCD已更新新版软件，客户已验证 3、生产数据已经签字确认（4、6月）（三大指标合格） 4、验收资料已提交、已完成人员培训并留有记录 5、设备游经理邮件回复：会全力推进验收流程-持续关注 6、验收流程：ME经理（已通过）→财务（已通过）→审计（进行中，停滞）→付款（未到节点） （目标：3月份完成验收-延期） 7、4/16前完成验收（方立承诺），延期进行中 已与客户设备负责人就备件赠送问题达成一致，赠送备品已经请购，回料后待商务通知，发客户现场并完成验收 （5/24全部回料） | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q1 |  |  | 2
21SDTZ00078--LEDSD21B211--2 | 设备类 | 双登 | 2021-SD-泰州-模切机-2台 | 21SDTZ00078 | 激光切产品线 | JSLEDSD21B211 | 单工位激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 128.3186 | 0 | 0 |  | 2021-12-22 | 2021-10-30 |  |  |  |  | LEDSD21B211 | F5-XJA103-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | M6 |  |  |  |  | 2021-10-30 | 2023-02-01 |  | 1、客户内部矛盾（设备经理与工艺经理）--客户内部矛盾已排除，工艺经理已经离职 2、本设备使用者已从双登离职 新任管理者不熟悉设备，无法开启（11/10反馈） 已经派售后人员前往协助调机并进行培训--11/19结束 3、审计部提出罚款： a、大板厚度不达标-1.216万 b、调试延期4天-扣款2.32万 扣款事宜已经与客户达成一致，扣除a事项费用，再赠送部分备品备件 | 1、售后人员已撤离 2、CCD已更新新版软件，客户已验证 3、生产数据已经签字确认（4、6月）（三大指标合格） 4、验收资料已提交、已完成人员培训并留有记录 5、设备游经理邮件回复：会全力推进验收流程-持续关注 6、验收流程：ME经理（已通过）→财务（已通过）→审计（进行中，停滞）→付款（未到节点） （目标：3月份完成验收-延期） 7、4/16前完成验收（方立承诺），延期进行中 已与客户设备负责人就备件赠送问题达成一致，赠送备品已经请购，回料后待商务通知，发客户现场并完成验收 （5/24全部回料） | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q1 |  |  | 2
22SLSH00710--LEDSL22CF25--1 | 设备类 | 特斯拉 | 2022-TSL-上海-busbar焊接机-1台 | 22SLSH00710 | 模组pack产品线 | JSLEDSL22CF25 | busbar焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 170 | 0 | 0 | LS601-23010004 | 2023-03-04 | 2023-03-04 | LS603-23030002 | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | LEDSL22CF25 | F5-LHXX05-01A |  | 模组pack产品线 | 其他 | 海外 | [5 empty] | 2023-03-04 |  | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 5
22SWSH00235--LEDSW22A962--1 | 设备类 | 蔚来 | 2022-SW-上海-中试装配线 | 22SWSH00235 | 大装配线 | JMLEDSW22A962 | 热压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 52.1 | 0 | 0 | LJ601-22100126 | 2023-01-03 | 2023-01-03 | LJ603-23010009 |  |  |  | LEDSW22A962 | F5-XZA115-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-03 | 2023-07-01 | 2023-08-31 | 热压电机压到26t以上报警，达不到30t并且无法保压 | 试产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 8
22SWSH00235--LEDSW22A963--1 | 设备类 | 蔚来 | 2022-SW-上海-中试装配线 | 22SWSH00235 | 大装配线 | JMLEDSW22A963 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 149 | 0 | 0 | LJ601-22100128 | 2023-01-03 | 2023-01-03 | LJ603-23010013 |  |  |  | LEDSW22A963 | F5-XHA110-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-03 | 2023-07-01 | 2023-08-31 | 移载连接块方案优化 | 试产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 8
22SWSH00235--LEDSW22A964--1 | 设备类 | 蔚来 | 2022-SW-上海-中试装配线 | 22SWSH00235 | 大装配线 | JMLEDSW22A964 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 91 | 0 | 0 | LJ601-22100103 | 2023-01-08 | 2023-01-08 | LJ603-23010040 |  |  |  | LEDSW22A964 | F5-XHS112-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-08 | 2023-07-01 | 2023-08-31 | 焊接时出现断焊漏焊问题，排查场镜烧坏，返修中 | 试产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 8
22SWSH00235--LEDSW22A965--1 | 设备类 | 蔚来 | 2022-SW-上海-中试装配线 | 22SWSH00235 | 大装配线 | JMLEDSW22A965 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 31 | 0 | 0 | LJ601-22100127 | 2023-01-03 | 2023-01-03 | LJ603-23010010 |  |  |  | LEDSW22A965 | F5-XZD116-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-03 | 2023-07-01 | 2023-08-31 | 客户提供的端盖中部鼓起变形，导致mylar错位，无法自动热熔 | 试产中（来料优化，设计改善） | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 8
22SWSH00235--LEDSW22A966--1 | 设备类 | 蔚来 | 2022-SW-上海-中试装配线 | 22SWSH00235 | 大装配线 | JMLEDSW22A966 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 13.1 | 0 | 0 | LJ601-22100117 | 2023-01-08 | 2023-01-08 | LJ603-23010037 |  |  |  | LEDSW22A966 | F5-XZE113-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-08 | 2023-07-01 | 2023-08-31 | 无 | 无 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 8
22SWSH00235--LEDSW22A967--1 | 设备类 | 蔚来 | 2022-SW-上海-中试装配线 | 22SWSH00235 | 大装配线 | JMLEDSW22A967 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 149 | 0 | 0 | LJ601-22100118 | 2023-01-08 | 2023-01-08 | LJ603-23010039 |  |  |  | LEDSW22A967 | F5-XHD118-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-08 | 2023-07-01 | 2023-08-31 | 1.激光器已到货，待客户通知安装时间 2.短边夹具裂纹 | 试产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 8
22SWSH00235--LEDSW22A968--1 | 设备类 | 蔚来 | 2022-SW-上海-中试装配线 | 22SWSH00235 | 大装配线 | JMLEDSW22A968 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 66 | 0 | 0 | LJ601-22100129 | 2023-01-08 | 2023-01-08 | LJ603-23010036 |  |  |  | LEDSW22A968 | F5-XZH123-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-08 | 2023-07-01 | 2023-08-31 | 刀片电池腔体刮伤电池 | 试产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 8
22SWSH00235--LEDSW22A969--1 | 设备类 | 蔚来 | 2022-SW-上海-中试装配线 | 22SWSH00235 | 大装配线 | JMLEDSW22A969 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 62 | 0 | 0 | LJ601-22110064 | 2023-01-03 | 2023-01-03 | LJ603-23010012 |  |  |  | LEDSW22A969 | F5-XHE109-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-03 | 2023-07-01 | 2023-08-31 | 暂无 | 试产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 8
22SWSH00235--LEDSW22A970--1 | 设备类 | 蔚来 | 2022-SW-上海-中试装配线 | 22SWSH00235 | 大装配线 | JMLEDSW22A970 | 刻码机、补码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 46 | 0 | 0 | LJ601-22100119 | 2023-01-08 | 2023-01-08 | LJ603-23010038 |  |  |  | LEDSW22A970 | F5-XZG115-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-08 | 2023-07-01 | 2023-08-31 | 暂无 | 试产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 8
22SWSH00674--LEDSW22AE25--1 | 增值改造类 | 蔚来 | 2022-SW-上海-中试装配线-增值改造 | 22SWSH00674 | 大装配线 | JMLEDSW22AE25 | 封口预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 95.6916 | 0 | 0 | LJ601-23010060 | [6 empty] | LEDSW22AE25 | F5-XHQ104-01A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22SWSH00237--LEDSY22A644--1 | 设备类 | 思源 | 2022-SY-上海-装配线 | 22SWSH00237 | 大装配线 | JMLEDSY22A644 | 热压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 78.7611 | 0 | 0 | LJ601-22080085 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | LJ603-22110063 |  |  |  | LEDSY22A644 | F5-XZA113-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-08 | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 1.热压机断电后上中下层保压功能失效，SMC电磁发交期久，设变国产替代 2.PLC/上位机程序完善 | 小批量试产阶段 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5
22SWSH00237--LEDSY22A645--1 | 设备类 | 思源 | 2022-SY-上海-装配线 | 22SWSH00237 | 大装配线 | JMLEDSY22A645 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.3628 | 0 | 0 | LJ601-22080057 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | LJ603-22110073 |  |  |  | LEDSY22A645 | F5-XHA109-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-08 | 2023-05-01 | 2023-05-31 | PLC/上位机程序完善 | 小批量试产阶段 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5
22SWSH00237--LEDSY22A646--1 | 设备类 | 思源 | 2022-SY-上海-装配线 | 22SWSH00237 | 大装配线 | JMLEDSY22A646 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 137.1681 | 0 | 0 | LJ601-22080058 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | LJ603-22110071 |  |  |  | LEDSY22A646 | F5-XHB110-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-08 | 2023-05-01 | 2023-05-31 | PLC/上位机程序完善 | 小批量试产阶段 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5
22SWSH00237--LEDSY22A647--1 | 设备类 | 思源 | 2022-SY-上海-装配线 | 22SWSH00237 | 大装配线 | JMLEDSY22A647 | 刻码机、补码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 61.9469 | 0 | 0 | LJ601-22080077 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | LJ603-22110075 |  |  |  | LEDSY22A647 | F5-XZM122-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-08 | 2023-05-01 | 2023-05-31 | PLC/上位机程序完善 | 小批量试产阶段 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5
22SWSH00237--LEDSY22A648--1 | 设备类 | 思源 | 2022-SY-上海-装配线 | 22SWSH00237 | 大装配线 | JMLEDSY22A648 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 162.8319 | 0 | 0 | LJ601-22080079 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | LJ603-22110067 |  |  |  | LEDSY22A648 | F5-XHC106-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-08 | 2023-05-01 | 2023-05-31 | PLC/上位机程序完善 | 小批量试产阶段 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5
22SWSH00237--LEDSY22A649--1 | 设备类 | 思源 | 2022-SY-上海-装配线 | 22SWSH00237 | 大装配线 | JMLEDSY22A649 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 14.6018 | 0 | 0 | LJ601-22080059 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | LJ603-22110076 |  |  |  | LEDSY22A649 | F5-XHC107-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-08 | 2023-05-01 | 2023-05-31 | PLC/上位机程序完善 | 小批量试产阶段 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5
22SWSH00237--LEDSY22A650--1 | 设备类 | 思源 | 2022-SY-上海-装配线 | 22SWSH00237 | 大装配线 | JMLEDSY22A650 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 46.9027 | 0 | 0 | LJ601-22080086 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | LJ603-22110064 |  |  |  | LEDSY22A650 | F5-XZD114-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-08 | 2023-05-01 | 2023-05-31 | PLC/上位机程序完善 | 小批量试产阶段 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5
22SWSH00237--LEDSY22A651--1 | 设备类 | 思源 | 2022-SY-上海-装配线 | 22SWSH00237 | 大装配线 | JMLEDSY22A651 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 137.6106 | 0 | 0 | LJ601-22080087 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | LJ603-22110065 |  |  |  | LEDSY22A651 | F5-XHE107-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-08 | 2023-05-01 | 2023-05-31 | PLC/上位机程序完善 | 小批量试产阶段 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5
22SWSH00237--LEDSY22A652--1 | 设备类 | 思源 | 2022-SY-上海-装配线 | 22SWSH00237 | 大装配线 | JMLEDSY22A652 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 69.0265 | 0 | 0 | LJ601-22080060 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | LJ603-22110072 |  |  |  | LEDSY22A652 | F5-XZH122-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-08 | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 程序及清氦动作逻辑已优化完成，待客户最终确认 | 小批量试产阶段 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5
22SWSH00236--LEDSY22B642--1 | 设备类 | 思源 | 2022-SY-上海-激光模切机-2台 | 22SWSH00236 | 激光切产品线 | JSLEDSY22B642 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 199.115 | 0 | 0 | LS601-22080043 | 2022-10-27 | 2022-10-23 | LS603-22100042 |  |  |  | LEDSY22B642 | F5-XJC639-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-10-23 | 2023-04-01 | 2023-05-31 | 1.分切刀进出料辊极耳打折，需要加可调整极耳板； 2程序问题优化。 | 1，现场二台设备已达生产低速状态 2，客户现场这批次料已已切割完，预计月底有料 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 5
22SWSH00236--LEDSY22B643--1 | 设备类 | 思源 | 2022-SY-上海-激光模切机-2台 | 22SWSH00236 | 激光切产品线 | JSLEDSY22B643 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 199.115 | 0 | 0 | LS601-22080044 | 2022-10-27 | 2022-10-23 | LS603-22100043 |  |  |  | LEDSY22B643 | F5-XJC640-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-10-23 | 2023-04-01 | 2023-05-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 5
22THCZ00238--LEDTH22B984--1 | 设备类 | 天合 | 2022-TH-滁州-激光模切-8台 | 22THCZ00238 | 激光切产品线 | JSLEDTH22B984 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 188.0531 | 0 | 0 | LS601-22100014 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | LS603-22120053 |  |  |  | LEDTH22B984 | F5-XJC647-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-12-06 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 1、CCD和纠偏器闭环功能存在限位卡死问题，一直用不上 2、CCD极耳间距识别不良不打标和EA总长识别不准 3、废料收集管道堵料频繁 4、极耳间距协议在0.2MM内和EA总长在±3mm内，设备精度达不到 | 1.8台设备已精调并Q机完成 2.8台以60m/min生产，同时处在设备提速阶段 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22THCZ00238--LEDTH22B984--2 | 设备类 | 天合 | 2022-TH-滁州-激光模切-8台 | 22THCZ00238 | 激光切产品线 | JSLEDTH22B984 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 188.0531 | 0 | 0 | LS601-22100015 | 2022-12-20 | 2022-12-10 | LS603-22120010 |  |  |  | LEDTH22B984 | F5-XJC647-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-12-10 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 1、CCD和纠偏器闭环功能存在限位卡死问题，一直用不上 2、CCD极耳间距识别不良不打标和EA总长识别不准 3、废料收集管道堵料频繁 4、极耳间距协议在0.2MM内和EA总长在±3mm内，设备精度达不到 | 1.8台设备已精调并Q机完成 2.8台以60m/min生产，同时处在设备提速阶段 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22THCZ00238--LEDTH22B985--1 | 设备类 | 天合 | 2022-TH-滁州-激光模切-8台 | 22THCZ00238 | 激光切产品线 | JSLEDTH22B985 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 188.0531 | 0 | 0 | LS601-22100016 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | LS603-22120039 |  |  |  | LEDTH22B985 | F5-XJC648-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-12-06 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 1、CCD和纠偏器闭环功能存在限位卡死问题，一直用不上 2、CCD极耳间距识别不良不打标和EA总长识别不准 3、废料收集管道堵料频繁 4、极耳间距协议在0.2MM内和EA总长在±3mm内，设备精度达不到 | 1.8台设备已精调并Q机完成 2.8台以60m/min生产，同时处在设备提速阶段 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22THCZ00238--LEDTH22B985--2 | 设备类 | 天合 | 2022-TH-滁州-激光模切-8台 | 22THCZ00238 | 激光切产品线 | JSLEDTH22B985 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 188.0531 | 0 | 0 | LS601-22100017 | 2022-12-20 | 2022-12-10 | LS603-22120009 |  |  |  | LEDTH22B985 | F5-XJC648-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-12-10 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 1、CCD和纠偏器闭环功能存在限位卡死问题，一直用不上 2、CCD极耳间距识别不良不打标和EA总长识别不准 3、废料收集管道堵料频繁 4、极耳间距协议在0.2MM内和EA总长在±3mm内，设备精度达不到 | 1.8台设备已精调并Q机完成 2.8台以60m/min生产，同时处在设备提速阶段 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22THCZ00238--LEDTH22B986--1 | 设备类 | 天合 | 2022-TH-滁州-激光模切-8台 | 22THCZ00238 | 激光切产品线 | JSLEDTH22B986 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 188.0531 | 0 | 0 | LS601-22100021 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | LS603-22120014 |  |  |  | LEDTH22B986 | F5-XJC649-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-12-06 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 1、CCD和纠偏器闭环功能存在限位卡死问题，一直用不上 2、CCD极耳间距识别不良不打标和EA总长识别不准 3、废料收集管道堵料频繁 4、极耳间距协议在0.2MM内和EA总长在±3mm内，设备精度达不到 | 1.8台设备已精调并Q机完成 2.8台以60m/min生产，同时处在设备提速阶段 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22THCZ00238--LEDTH22B986--2 | 设备类 | 天合 | 2022-TH-滁州-激光模切-8台 | 22THCZ00238 | 激光切产品线 | JSLEDTH22B986 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 188.0531 | 0 | 0 | LS601-22100022 | 2022-12-20 | 2022-12-10 | LS603-22120008 |  |  |  | LEDTH22B986 | F5-XJC649-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-12-10 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 1、CCD和纠偏器闭环功能存在限位卡死问题，一直用不上 2、CCD极耳间距识别不良不打标和EA总长识别不准 3、废料收集管道堵料频繁 4、极耳间距协议在0.2MM内和EA总长在±3mm内，设备精度达不到 | 1.8台设备已精调并Q机完成 2.8台以60m/min生产，同时处在设备提速阶段 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22THCZ00238--LEDTH22B987--1 | 设备类 | 天合 | 2022-TH-滁州-激光模切-8台 | 22THCZ00238 | 激光切产品线 | JSLEDTH22B987 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 188.0531 | 0 | 0 | LS601-22100023 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | LS603-22120038 |  |  |  | LEDTH22B987 | F5-XJC650-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-12-06 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 1、CCD和纠偏器闭环功能存在限位卡死问题，一直用不上 2、CCD极耳间距识别不良不打标和EA总长识别不准 3、废料收集管道堵料频繁 4、极耳间距协议在0.2MM内和EA总长在±3mm内，设备精度达不到 | 1.8台设备已精调并Q机完成 2.8台以60m/min生产，同时处在设备提速阶段 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22THCZ00238--LEDTH22B987--2 | 设备类 | 天合 | 2022-TH-滁州-激光模切-8台 | 22THCZ00238 | 激光切产品线 | JSLEDTH22B987 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 188.0531 | 0 | 0 | LS601-22100024 | 2022-12-20 | 2022-12-10 | LS603-22120007 |  |  |  | LEDTH22B987 | F5-XJC650-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-12-10 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 1、CCD和纠偏器闭环功能存在限位卡死问题，一直用不上 2、CCD极耳间距识别不良不打标和EA总长识别不准 3、废料收集管道堵料频繁 4、极耳间距协议在0.2MM内和EA总长在±3mm内，设备精度达不到 | 1.8台设备已精调并Q机完成 2.8台以60m/min生产，同时处在设备提速阶段 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22THCZ00722--LEDTH22BF67--1 | 设备类 | 天合 | 2022-TH-滁州二线-激光模切机-8台 | 22THCZ00722 | 激光切产品线 | JSLEDTH22BF67 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 196.9027 | 0 | 0 | LS601-23030070 | 2023-04-22 | 2023-04-20 | LS603-23040034 |  |  |  | LEDTH22BF67 | F5-XJC307-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-04-20 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 暂无 | 设备处于装调阶段 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22THCZ00722--LEDTH22BF67--2 | 设备类 | 天合 | 2022-TH-滁州二线-激光模切机-8台 | 22THCZ00722 | 激光切产品线 | JSLEDTH22BF67 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 196.9027 | 0 | 0 | LS601-23030071 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | LS603-23040046 |  |  |  | LEDTH22BF67 | F5-XJC307-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-04-25 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 暂无 | 设备处于装调阶段 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22THCZ00722--LEDTH22BF68--1 | 设备类 | 天合 | 2022-TH-滁州二线-激光模切机-8台 | 22THCZ00722 | 激光切产品线 | JSLEDTH22BF68 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 196.9027 | 0 | 0 | LS601-23030072 | 2023-04-22 | 2023-04-20 | LS603-23040035 |  |  |  | LEDTH22BF68 | F5-XJC308-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-04-20 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 暂无 | 设备处于装调阶段 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22THCZ00722--LEDTH22BF68--2 | 设备类 | 天合 | 2022-TH-滁州二线-激光模切机-8台 | 22THCZ00722 | 激光切产品线 | JSLEDTH22BF68 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 196.9027 | 0 | 0 | LS601-23030073 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | LS603-23040041 |  |  |  | LEDTH22BF68 | F5-XJC308-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-04-25 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 暂无 | 设备处于装调阶段 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22THCZ00722--LEDTH22BF69--1 | 设备类 | 天合 | 2022-TH-滁州二线-激光模切机-8台 | 22THCZ00722 | 激光切产品线 | JSLEDTH22BF69 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 196.9027 | 0 | 0 | LS601-23030074 | 2023-04-22 | 2023-04-20 | LS603-23040036 |  |  |  | LEDTH22BF69 | F5-XJC309-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-04-20 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 暂无 | 设备处于装调阶段 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22THCZ00722--LEDTH22BF69--2 | 设备类 | 天合 | 2022-TH-滁州二线-激光模切机-8台 | 22THCZ00722 | 激光切产品线 | JSLEDTH22BF69 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 196.9027 | 0 | 0 | LS601-23030075 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | LS603-23040042 |  |  |  | LEDTH22BF69 | F5-XJC309-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-04-25 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 暂无 | 设备处于装调阶段 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22THCZ00722--LEDTH22BF70--1 | 设备类 | 天合 | 2022-TH-滁州二线-激光模切机-8台 | 22THCZ00722 | 激光切产品线 | JSLEDTH22BF70 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 196.9027 | 0 | 0 | LS601-23030076 | 2023-04-22 | 2023-04-20 | LS603-23040037 |  |  |  | LEDTH22BF70 | F5-XJC310-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-04-20 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 暂无 | 设备处于装调阶段 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22THCZ00722--LEDTH22BF70--2 | 设备类 | 天合 | 2022-TH-滁州二线-激光模切机-8台 | 22THCZ00722 | 激光切产品线 | JSLEDTH22BF70 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 196.9027 | 0 | 0 | LS601-23030077 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | LS603-23040043 |  |  |  | LEDTH22BF70 | F5-XJC310-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-04-25 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 暂无 | 设备处于装调阶段 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22TNHZ00239--LEDTN22B242--1 | 设备类 | 天能 | 2022-TN-天能-一出二激光模切机-10台 | 22TNHZ00239 | 激光切产品线 | JSLEDTN22B242 | 一出二立式模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 194.6903 | 0 | 0 | LS601-22050050 | 2022-09-27 | 2022-09-17 | LS603-22090029 |  |  |  | LEDTN22B242 | F5-JC2101-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-17 | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 1.正极分切刀过胶带切不断更换90客户不接受 2.碎料箱堵料，碎料箱粉尘及分切刀小车不符合规范。 3.ccd校准检测因来料问题无法全开，二次元测量检测无设备。 4.CCD漏贴标一直未解决。（已安排CCD技术人员驻场解决） 4.目前满产只启动4台机 | 1. 3月3号已召开立项会； 2. 3月30号已完成所有机械和电气物料在PLM系统的发布 3、4月11号收到客户的预付款，12号已启动物料请购工作，并已邮件告知客户，设备交付日期顺延至7月21号。 4、7/20开始装配，8月15完成装配调试； 5、8/20完成FAT，因场地原因9/24完成发货； 4/13 1、陪产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 8
22TNHZ00239--LEDTN22B242--2 | 设备类 | 天能 | 2022-TN-天能-一出二激光模切机-10台 | 22TNHZ00239 | 激光切产品线 | JSLEDTN22B242 | 一出二立式模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 194.6903 | 0 | 0 | LS601-22050051 | 2022-09-27 | 2022-09-17 | LS603-22090036 |  |  |  | LEDTN22B242 | F5-JC2101-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-17 | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 1.正极分切刀过胶带切不断更换90客户不接受 2.碎料箱堵料，碎料箱粉尘及分切刀小车不符合规范。 3.ccd校准检测因来料问题无法全开，二次元测量检测无设备。 4.CCD漏贴标一直未解决。（已安排CCD技术人员驻场解决） 4.目前满产只启动4台机 | 1. 3月3号已召开立项会； 2. 3月30号已完成所有机械和电气物料在PLM系统的发布 3、4月11号收到客户的预付款，12号已启动物料请购工作，并已邮件告知客户，设备交付日期顺延至7月21号。 4、7/20开始装配，8月15完成装配调试； 5、8/20完成FAT，因场地原因9/24完成发货； 4/13 1、陪产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 8
22TNHZ00239--LEDTN22B243--1 | 设备类 | 天能 | 2022-TN-天能-一出二激光模切机-10台 | 22TNHZ00239 | 激光切产品线 | JSLEDTN22B243 | 一出二立式模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 194.6903 | 0 | 0 | LS601-22050052 | 2022-09-27 | 2022-09-17 | LS603-22090030 |  |  |  | LEDTN22B243 | F5-JC2102-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-17 | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 1.正极分切刀过胶带切不断更换90客户不接受 2.碎料箱堵料，碎料箱粉尘及分切刀小车不符合规范。 3.ccd校准检测因来料问题无法全开，二次元测量检测无设备。 4.CCD漏贴标一直未解决。（已安排CCD技术人员驻场解决） 4.目前满产只启动4台机 | 1. 3月3号已召开立项会； 2. 3月30号已完成所有机械和电气物料在PLM系统的发布 3、4月11号收到客户的预付款，12号已启动物料请购工作，并已邮件告知客户，设备交付日期顺延至7月21号。 4、7/20开始装配，8月15完成装配调试； 5、8/20完成FAT，因场地原因9/24完成发货； 4/13 2、陪产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 8
22TNHZ00239--LEDTN22B243--2 | 设备类 | 天能 | 2022-TN-天能-一出二激光模切机-10台 | 22TNHZ00239 | 激光切产品线 | JSLEDTN22B243 | 一出二立式模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 194.6903 | 0 | 0 | LS601-22050053 | 2022-09-27 | 2022-09-17 | LS603-22090037 |  |  |  | LEDTN22B243 | F5-JC2102-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-17 | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 1.正极分切刀过胶带切不断更换90客户不接受 2.碎料箱堵料，碎料箱粉尘及分切刀小车不符合规范。 3.ccd校准检测因来料问题无法全开，二次元测量检测无设备。 4.CCD漏贴标一直未解决。（已安排CCD技术人员驻场解决） 4.目前满产只启动4台机 | 1. 3月3号已召开立项会； 2. 3月30号已完成所有机械和电气物料在PLM系统的发布 3、4月11号收到客户的预付款，12号已启动物料请购工作，并已邮件告知客户，设备交付日期顺延至7月21号。 4、7/20开始装配，8月15完成装配调试； 5、8/20完成FAT，因场地原因9/24完成发货； 4/13 2、陪产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 8
22TNHZ00239--LEDTN22B243--3 | 设备类 | 天能 | 2022-TN-天能-一出二激光模切机-10台 | 22TNHZ00239 | 激光切产品线 | JSLEDTN22B243 | 一出二立式模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 194.6903 | 0 | 0 | LS601-22050054 | 2022-09-27 | 2022-09-17 | LS603-22090038 |  |  |  | LEDTN22B243 | F5-JC2102-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-17 | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 1.正极分切刀过胶带切不断更换90客户不接受 2.碎料箱堵料，碎料箱粉尘及分切刀小车不符合规范。 3.ccd校准检测因来料问题无法全开，二次元测量检测无设备。 4.CCD漏贴标一直未解决。（已安排CCD技术人员驻场解决） 4.目前满产只启动4台机 | 1. 3月3号已召开立项会； 2. 3月30号已完成所有机械和电气物料在PLM系统的发布 3、4月11号收到客户的预付款，12号已启动物料请购工作，并已邮件告知客户，设备交付日期顺延至7月21号。 4、7/20开始装配，8月15完成装配调试； 5、8/20完成FAT，因场地原因9/24完成发货； 4/13 2、陪产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 8
22TNHZ00239--LEDTN22B244--1 | 设备类 | 天能 | 2022-TN-天能-一出二激光模切机-10台 | 22TNHZ00239 | 激光切产品线 | JSLEDTN22B244 | 一出二立式模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 194.6903 | 0 | 0 | LS601-22050055 | 2022-09-27 | 2022-09-18 | LS603-22090031 |  |  |  | LEDTN22B244 | F5-JC2103-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-18 | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 1.正极分切刀过胶带切不断更换90客户不接受 2.碎料箱堵料，碎料箱粉尘及分切刀小车不符合规范。 3.ccd校准检测因来料问题无法全开，二次元测量检测无设备。 4.CCD漏贴标一直未解决。（已安排CCD技术人员驻场解决） 4.目前满产只启动4台机 | 1. 3月3号已召开立项会； 2. 3月30号已完成所有机械和电气物料在PLM系统的发布 3、4月11号收到客户的预付款，12号已启动物料请购工作，并已邮件告知客户，设备交付日期顺延至7月21号。 4、7/20开始装配，8月15完成装配调试； 5、8/20完成FAT，因场地原因9/24完成发货； 4/13 3、陪产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 8
22TNHZ00239--LEDTN22B244--2 | 设备类 | 天能 | 2022-TN-天能-一出二激光模切机-10台 | 22TNHZ00239 | 激光切产品线 | JSLEDTN22B244 | 一出二立式模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 194.6903 | 0 | 0 | LS601-22050056 | 2022-09-28 | 2022-09-18 | LS603-22090055 |  |  |  | LEDTN22B244 | F5-JC2103-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-18 | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 1.正极分切刀过胶带切不断更换90客户不接受 2.碎料箱堵料，碎料箱粉尘及分切刀小车不符合规范。 3.ccd校准检测因来料问题无法全开，二次元测量检测无设备。 4.CCD漏贴标一直未解决。（已安排CCD技术人员驻场解决） 4.目前满产只启动4台机 | 1. 3月3号已召开立项会； 2. 3月30号已完成所有机械和电气物料在PLM系统的发布 3、4月11号收到客户的预付款，12号已启动物料请购工作，并已邮件告知客户，设备交付日期顺延至7月21号。 4、7/20开始装配，8月15完成装配调试； 5、8/20完成FAT，因场地原因9/24完成发货； 4/13 3、陪产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 8
22TNHZ00239--LEDTN22B245--1 | 设备类 | 天能 | 2022-TN-天能-一出二激光模切机-10台 | 22TNHZ00239 | 激光切产品线 | JSLEDTN22B245 | 一出二立式模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 194.6903 | 0 | 0 | LS601-22050057 | 2022-09-27 | 2022-09-18 | LS603-22090032 |  |  |  | LEDTN22B245 | F5-JC2104-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-18 | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 1.正极分切刀过胶带切不断更换90客户不接受 2.碎料箱堵料，碎料箱粉尘及分切刀小车不符合规范。 3.ccd校准检测因来料问题无法全开，二次元测量检测无设备。 4.CCD漏贴标一直未解决。（已安排CCD技术人员驻场解决） 4.目前满产只启动4台机 | 1. 3月3号已召开立项会； 2. 3月30号已完成所有机械和电气物料在PLM系统的发布 3、4月11号收到客户的预付款，12号已启动物料请购工作，并已邮件告知客户，设备交付日期顺延至7月21号。 4、7/20开始装配，8月15完成装配调试； 5、8/20完成FAT，因场地原因9/24完成发货； 4/13 4、陪产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 8
22TNHZ00239--LEDTN22B245--2 | 设备类 | 天能 | 2022-TN-天能-一出二激光模切机-10台 | 22TNHZ00239 | 激光切产品线 | JSLEDTN22B245 | 一出二立式模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 194.6903 | 0 | 0 | LS601-22050058 | 2022-09-27 | 2022-09-18 | LS603-22090033 |  |  |  | LEDTN22B245 | F5-JC2104-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-18 | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 1.正极分切刀过胶带切不断更换90客户不接受 2.碎料箱堵料，碎料箱粉尘及分切刀小车不符合规范。 3.ccd校准检测因来料问题无法全开，二次元测量检测无设备。 4.CCD漏贴标一直未解决。（已安排CCD技术人员驻场解决） 4.目前满产只启动4台机 | 1. 3月3号已召开立项会； 2. 3月30号已完成所有机械和电气物料在PLM系统的发布 3、4月11号收到客户的预付款，12号已启动物料请购工作，并已邮件告知客户，设备交付日期顺延至7月21号。 4、7/20开始装配，8月15完成装配调试； 5、8/20完成FAT，因场地原因9/24完成发货； 4/13 4、陪产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 8
22TNHZ00239--LEDTN22B245--3 | 设备类 | 天能 | 2022-TN-天能-一出二激光模切机-10台 | 22TNHZ00239 | 激光切产品线 | JSLEDTN22B245 | 一出二立式模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 194.6903 | 0 | 0 | LS601-22050059 | 2022-09-27 | 2022-09-18 | LS603-22090039 |  |  |  | LEDTN22B245 | F5-JC2104-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-18 | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 1.正极分切刀过胶带切不断更换90客户不接受 2.碎料箱堵料，碎料箱粉尘及分切刀小车不符合规范。 3.ccd校准检测因来料问题无法全开，二次元测量检测无设备。 4.CCD漏贴标一直未解决。（已安排CCD技术人员驻场解决） 4.目前满产只启动4台机 | 1. 3月3号已召开立项会； 2. 3月30号已完成所有机械和电气物料在PLM系统的发布 3、4月11号收到客户的预付款，12号已启动物料请购工作，并已邮件告知客户，设备交付日期顺延至7月21号。 4、7/20开始装配，8月15完成装配调试； 5、8/20完成FAT，因场地原因9/24完成发货； 4/13 4、陪产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 8
22TNHZ00528--LEDTN22BA22--1 | 设备类 | 天能 | 2022-TN-湖州-一出二激光切-16台 | 22TNHZ00528 | 激光切产品线 | JSLEDTN22BA22 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 169.9115 | 0 | 0 | LS601-22110034 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | LS603-23040020 |  |  |  | LEDTN22BA22 | F5-JC2135-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-05 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 客户厂区未弄好，暂未拆包 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
22TNHZ00528--LEDTN22BA22--2 | 设备类 | 天能 | 2022-TN-湖州-一出二激光切-16台 | 22TNHZ00528 | 激光切产品线 | JSLEDTN22BA22 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 169.9115 | 0 | 0 | LS601-22110035 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | LS603-23040021 |  |  |  | LEDTN22BA22 | F5-JC2135-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-05 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 客户厂区未弄好，暂未拆包 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
22TNHZ00528--LEDTN22BA22--3 | 设备类 | 天能 | 2022-TN-湖州-一出二激光切-16台 | 22TNHZ00528 | 激光切产品线 | JSLEDTN22BA22 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 169.9115 | 0 | 0 | LS601-22110043 | 2023-05-06 | 2023-05-06 | LS603-23040022 |  |  |  | LEDTN22BA22 | F5-JC2135-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-06 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 客户厂区未弄好，暂未拆包 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
22TNHZ00528--LEDTN22BA22--4 | 设备类 | 天能 | 2022-TN-湖州-一出二激光切-16台 | 22TNHZ00528 | 激光切产品线 | JSLEDTN22BA22 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 169.9115 | 0 | 0 | LS601-22110044 | 2023-05-06 | 2023-05-06 | LS603-23040070 |  |  |  | LEDTN22BA22 | F5-JC2135-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-06 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 客户厂区未弄好，暂未拆包 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
22TNHZ00528--LEDTN22BA23--1 | 设备类 | 天能 | 2022-TN-湖州-一出二激光切-16台 | 22TNHZ00528 | 激光切产品线 | JSLEDTN22BA23 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 169.9115 | 0 | 0 | LS601-22110036 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | LS603-23040023 |  |  |  | LEDTN22BA23 | F5-JC2136-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-05 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 客户厂区未弄好，暂未拆包 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
22TNHZ00528--LEDTN22BA23--2 | 设备类 | 天能 | 2022-TN-湖州-一出二激光切-16台 | 22TNHZ00528 | 激光切产品线 | JSLEDTN22BA23 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 169.9115 | 0 | 0 | LS601-22110037 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | LS603-23040024 |  |  |  | LEDTN22BA23 | F5-JC2136-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-05 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 客户厂区未弄好，暂未拆包 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
22TNHZ00528--LEDTN22BA23--3 | 设备类 | 天能 | 2022-TN-湖州-一出二激光切-16台 | 22TNHZ00528 | 激光切产品线 | JSLEDTN22BA23 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 169.9115 | 0 | 0 | LS601-22110045 | 2023-05-06 | 2023-05-06 | LS603-23040025 |  |  |  | LEDTN22BA23 | F5-JC2136-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-06 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 客户厂区未弄好，暂未拆包 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
22TNHZ00528--LEDTN22BA23--4 | 设备类 | 天能 | 2022-TN-湖州-一出二激光切-16台 | 22TNHZ00528 | 激光切产品线 | JSLEDTN22BA23 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 169.9115 | 0 | 0 | LS601-22110046 | 2023-05-06 | 2023-05-06 | LS603-23040026 |  |  |  | LEDTN22BA23 | F5-JC2136-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-06 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 客户厂区未弄好，暂未拆包 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
22TNHZ00528--LEDTN22BA24--1 | 设备类 | 天能 | 2022-TN-湖州-一出二激光切-16台 | 22TNHZ00528 | 激光切产品线 | JSLEDTN22BA24 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 169.9115 | 0 | 0 | LS601-22110047 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | LS603-23040027 |  |  |  | LEDTN22BA24 | F5-JC2137-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-05 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 客户厂区未弄好，暂未拆包 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
22TNHZ00528--LEDTN22BA24--2 | 设备类 | 天能 | 2022-TN-湖州-一出二激光切-16台 | 22TNHZ00528 | 激光切产品线 | JSLEDTN22BA24 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 169.9115 | 0 | 0 | LS601-22110048 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | LS603-23040028 |  |  |  | LEDTN22BA24 | F5-JC2137-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-05 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 客户厂区未弄好，暂未拆包 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
22TNHZ00528--LEDTN22BA24--3 | 设备类 | 天能 | 2022-TN-湖州-一出二激光切-16台 | 22TNHZ00528 | 激光切产品线 | JSLEDTN22BA24 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 169.9115 | 0 | 0 | LS601-22110055 | 2023-05-06 | 2023-05-06 | LS603-23040029 |  |  |  | LEDTN22BA24 | F5-JC2137-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-06 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 客户厂区未弄好，暂未拆包 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
22TNHZ00528--LEDTN22BA24--4 | 设备类 | 天能 | 2022-TN-湖州-一出二激光切-16台 | 22TNHZ00528 | 激光切产品线 | JSLEDTN22BA24 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 169.9115 | 0 | 0 | LS601-22110056 | 2023-05-06 | 2023-05-06 | LS603-23040030 |  |  |  | LEDTN22BA24 | F5-JC2137-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-06 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 客户厂区未弄好，暂未拆包 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
22TNHZ00528--LEDTN22BA25--1 | 设备类 | 天能 | 2022-TN-湖州-一出二激光切-16台 | 22TNHZ00528 | 激光切产品线 | JSLEDTN22BA25 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 169.9115 | 0 | 0 | LS601-22110049 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | LS603-23040031 |  |  |  | LEDTN22BA25 | F5-JC2138-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-05 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 客户厂区未弄好，暂未拆包 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
22TNHZ00528--LEDTN22BA25--2 | 设备类 | 天能 | 2022-TN-湖州-一出二激光切-16台 | 22TNHZ00528 | 激光切产品线 | JSLEDTN22BA25 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 169.9115 | 0 | 0 | LS601-22110050 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | LS603-23040032 |  |  |  | LEDTN22BA25 | F5-JC2138-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-05 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 客户厂区未弄好，暂未拆包 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
22TNHZ00528--LEDTN22BA25--3 | 设备类 | 天能 | 2022-TN-湖州-一出二激光切-16台 | 22TNHZ00528 | 激光切产品线 | JSLEDTN22BA25 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 169.9115 | 0 | 0 | LS601-22110057 | 2023-05-06 | 2023-05-06 | LS603-23040033 |  |  |  | LEDTN22BA25 | F5-JC2138-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-06 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 客户厂区未弄好，暂未拆包 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
22TNHZ00528--LEDTN22BA25--4 | 设备类 | 天能 | 2022-TN-湖州-一出二激光切-16台 | 22TNHZ00528 | 激光切产品线 | JSLEDTN22BA25 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 169.9115 | 0 | 0 | LS601-22110058 | 2023-05-06 | 2023-05-06 | LS603-23040040 |  |  |  | LEDTN22BA25 | F5-JC2138-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-06 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 客户厂区未弄好，暂未拆包 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
21WFYC00079--LEDWF21B663--1 | 设备类 | 威蜂 | 2021-WF-盐城-二期模切机-8台 | 21WFYC00079 | 激光切产品线 | JSLEDWF21B663 | 激光模切分条一体机-正极-正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 261.0619 | 0 | 0 | LS601-22030001 | 2022-08-17 | 2022-08-13 | LS603-22080024 |  |  |  | LEDWF21B663 | F5-XJC614-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-08-13 | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 1、客户目前对后4台机生产计划不明确 2、激光下废料部分飞出 3、分切刀除尘罩导料和除尘效果不佳 | 1.2+2生产中，2+2待生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 6
21WFYC00079--LEDWF21B663--2 | 设备类 | 威蜂 | 2021-WF-盐城-二期模切机-8台 | 21WFYC00079 | 激光切产品线 | JSLEDWF21B663 | 激光模切分条一体机-正极-正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 261.0619 | 0 | 0 | LS601-22030002 | 2022-08-17 | 2022-08-13 | LS603-22080025 |  |  |  | LEDWF21B663 | F5-XJC614-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-08-13 | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 1、客户目前对后4台机生产计划不明确 2、激光下废料部分飞出 3、分切刀除尘罩导料和除尘效果不佳 | 1.2+2生产中，2+2待生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 6
21WFYC00079--LEDWF21B664--1 | 设备类 | 威蜂 | 2021-WF-盐城-二期模切机-8台 | 21WFYC00079 | 激光切产品线 | JSLEDWF21B664 | 激光模切分条一体机-正极-反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 261.0619 | 0 | 0 | LS601-22030003 | 2022-08-17 | 2022-08-13 | LS603-22080026 |  |  |  | LEDWF21B664 | F5-XJC615-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-08-13 | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 1、客户目前对后4台机生产计划不明确 2、激光下废料部分飞出 3、分切刀除尘罩导料和除尘效果不佳 | 1.2+2生产中，2+2待生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 6
21WFYC00079--LEDWF21B664--2 | 设备类 | 威蜂 | 2021-WF-盐城-二期模切机-8台 | 21WFYC00079 | 激光切产品线 | JSLEDWF21B664 | 激光模切分条一体机-正极-反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 261.0619 | 0 | 0 | LS601-22030004 | 2022-08-17 | 2022-08-13 | LS603-22080027 |  |  |  | LEDWF21B664 | F5-XJC615-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-08-13 | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 1、客户目前对后4台机生产计划不明确 2、激光下废料部分飞出 3、分切刀除尘罩导料和除尘效果不佳 | 1.2+2生产中，2+2待生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 6
21WFYC00079--LEDWF21B665--1 | 设备类 | 威蜂 | 2021-WF-盐城-二期模切机-8台 | 21WFYC00079 | 激光切产品线 | JSLEDWF21B665 | 激光模切分条一体机-负极-正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 261.0619 | 0 | 0 | LS601-22030005 | 2022-08-17 | 2022-08-13 | LS603-22080028 |  |  |  | LEDWF21B665 | F5-XJC617-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-08-13 | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 1、客户目前对后4台机生产计划不明确 2、激光下废料部分飞出 3、分切刀除尘罩导料和除尘效果不佳 | 1.2+2生产中，2+2待生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 6
21WFYC00079--LEDWF21B665--2 | 设备类 | 威蜂 | 2021-WF-盐城-二期模切机-8台 | 21WFYC00079 | 激光切产品线 | JSLEDWF21B665 | 激光模切分条一体机-负极-正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 261.0619 | 0 | 0 | LS601-22030006 | 2022-08-17 | 2022-08-13 | LS603-22080029 |  |  |  | LEDWF21B665 | F5-XJC617-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-08-13 | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 1、客户目前对后4台机生产计划不明确 2、激光下废料部分飞出 3、分切刀除尘罩导料和除尘效果不佳 | 1.2+2生产中，2+2待生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 6
21WFYC00079--LEDWF21B666--1 | 设备类 | 威蜂 | 2021-WF-盐城-二期模切机-8台 | 21WFYC00079 | 激光切产品线 | JSLEDWF21B666 | 激光模切分条一体机-负极-反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 261.0619 | 0 | 0 | LS601-22030007 | 2022-08-17 | 2022-08-13 | LS603-22080030 |  |  |  | LEDWF21B666 | F5-XJC618-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-08-13 | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 1、客户目前对后4台机生产计划不明确 2、激光下废料部分飞出 3、分切刀除尘罩导料和除尘效果不佳 | 1.2+2生产中，2+2待生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 6
21WFYC00079--LEDWF21B666--2 | 设备类 | 威蜂 | 2021-WF-盐城-二期模切机-8台 | 21WFYC00079 | 激光切产品线 | JSLEDWF21B666 | 激光模切分条一体机-负极-反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 261.0619 | 0 | 0 | LS601-22030008 | 2022-08-17 | 2022-08-13 | LS603-22080031 |  |  |  | LEDWF21B666 | F5-XJC618-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-08-13 | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 1、客户目前对后4台机生产计划不明确 2、激光下废料部分飞出 3、分切刀除尘罩导料和除尘效果不佳 | 1.2+2生产中，2+2待生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 6
22WKNC00628--LEDWK22AC47--1 | 设备类 | 维科 | 2022-WK-南昌- 超声波预焊机-1台 | 22WKNC00628 | 大装配线 | JMLEDWK22AC47 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 194.6903 | 0 | 0 | LJ601-23010006 | 2023-03-09 | 2023-03-04 | LJ603-23030075 |  |  |  | LEDWK22AC47 | F5-XHA233-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-04 | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 4/20完成整线通产（要求4/10前完成装配并启动调试） | 暂无 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 10
22WKNC00629--LEDWK22AC48--1 | 设备类 | 维科 | 2022-WK-南昌- 超声波终焊机-1台 | 22WKNC00629 | 大装配线 | JMLEDWK22AC48 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 265.4867 | 0 | 0 | LJ601-23010007 | 2023-03-04 | 2023-03-04 | LJ603-23030030 |  |  |  | LEDWK22AC48 | F5-XHB237-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-04 | 2023-09-01 | 2023-10-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 10
21WLHZ00081--LEDWL21B199--1 | 设备类 | 卫蓝 | 2021-WL-湖州-模切机-2台 | 21WLHZ00081 | 激光切产品线 | JSLEDWL21B199 | 激光模切裁片一体机（正极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 261.0619 | 0 | 0 | LS602-21120029 | 2021-12-25 | 2021-12-08 |  | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-02-01 | LEDWL21B199 | F5-XJH205-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | M6 |  |  |  |  | 2021-12-08 | 2023-02-01 | 2023-04-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 2 | 4 | 4
21WLHZ00081--LEDWL21B199--2 | 设备类 | 卫蓝 | 2021-WL-湖州-模切机-2台 | 21WLHZ00081 | 激光切产品线 | JSLEDWL21B199 | 激光模切裁片一体机（正极） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 261.0619 | 0 | 0 | LS602-21120029 | 2021-12-25 | 2021-12-08 |  | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-02-01 | LEDWL21B199 | F5-XJH205-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | M6 |  |  |  |  | 2021-12-08 | 2023-02-01 | 2023-04-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 2 | 4 | 4
22WLZB00241--LEDWL22A627--1 | 设备类 | 卫蓝 | 2022-WL-淄博-一期装配线 | 22WLZB00241 | 大装配线 | JMLEDWL22A627 | 电芯热压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 358.4071 | 0 | 0 | LJ601-22080054 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | LJ603-22120095 |  |  |  | LEDWL22A627 | F5-XZA406-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-20 | 2023-06-01 | 2023-08-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8
22WLZB00241--LEDWL22A628--1 | 设备类 | 卫蓝 | 2022-WL-淄博-一期装配线 | 22WLZB00241 | 大装配线 | JMLEDWL22A628 | X-ray 检测机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 223.0088 | 0 | 0 |  | 2023-01-09 | 2022-12-20 |  |  |  |  | LEDWL22A628 | F5-XZS40101 |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-20 | 2023-06-01 |  | 优化图像算法 | 环氧地坪施工，预计5/19日恢复生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 |  |  | 6
22WLZB00241--LEDWL22A629--1 | 设备类 | 卫蓝 | 2022-WL-淄博-一期装配线 | 22WLZB00241 | 大装配线 | JMLEDWL22A629 | 极耳软连接超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 371.6814 | 0 | 0 | LJ601-22080061 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | LJ603-22120092 |  |  |  | LEDWL22A629 | F5-XHB229-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-20 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 报警问题多 | 环氧地坪施工，预计5/19日恢复生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8
22WLZB00241--LEDWL22A630--1 | 设备类 | 卫蓝 | 2022-WL-淄博-一期装配线 | 22WLZB00241 | 大装配线 | JMLEDWL22A630 | 顶盖软连接激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 370.7965 | 0 | 0 | LJ601-22080080 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | LJ603-22120087 |  |  |  | LEDWL22A630 | F5-XHC224-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-19 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 暂无，待提速跑料 | 环氧地坪施工，预计5/19日恢复生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8
22WLZB00241--LEDWL22A631--1 | 设备类 | 卫蓝 | 2022-WL-淄博-一期装配线 | 22WLZB00241 | 大装配线 | JMLEDWL22A631 | 包 Mylar 机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 181.4159 | 0 | 0 | LJ601-22080088 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | LJ603-22120089 |  |  |  | LEDWL22A631 | F5-XZD230-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-19 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 暂无，待提速跑料 | 环氧地坪施工，预计5/19日恢复生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8
22WLZB00241--LEDWL22A632--1 | 设备类 | 卫蓝 | 2022-WL-淄博-一期装配线 | 22WLZB00241 | 大装配线 | JMLEDWL22A632 | 入壳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 257.5221 | 0 | 0 | LJ601-22080081 | 2022-12-18 | 2022-12-18 | LJ603-22120065 |  |  |  | LEDWL22A632 | F5-XHO212-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-18 | 2023-06-01 | 2023-08-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8
22WLZB00241--LEDWL22A633--1 | 设备类 | 卫蓝 | 2022-WL-淄博-一期装配线 | 22WLZB00241 | 大装配线 | JMLEDWL22A633 | 顶盖焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 270.7965 | 0 | 0 | LJ601-22080082 | 2022-12-18 | 2022-12-18 | LJ603-22120066 |  |  |  | LEDWL22A633 | F5-XHD218-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-18 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 暂无，待提速跑料 | 环氧地坪施工，预计5/19日恢复生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8
22WLZB00241--LEDWL22A634--1 | 设备类 | 卫蓝 | 2022-WL-淄博-一期装配线 | 22WLZB00241 | 大装配线 | JMLEDWL22A634 | 一次氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 106.1947 | 0 | 0 | LJ601-22080062 | 2022-12-18 | 2022-12-18 | LJ603-22120072 |  |  |  | LEDWL22A634 | F5-XZH268-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-18 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 暂无，待提速跑料 | 环氧地坪施工，预计5/19日恢复生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8
22WLZB00241--LEDWL22A635--1 | 设备类 | 卫蓝 | 2022-WL-淄博-一期装配线 | 22WLZB00241 | 大装配线 | JMLEDWL22A635 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 206.1947 | 0 | 0 | LJ601-22080089 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | LJ603-22120096 |  |  |  | LEDWL22A635 | F5-XHE226-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-20 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 焊接除尘效果差 | 小批量试产阶段 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8
22WLZB00241--LEDWL22A636--1 | 设备类 | 卫蓝 | 2022-WL-淄博-一期装配线 | 22WLZB00241 | 大装配线 | JMLEDWL22A636 | 二次氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 99.115 | 0 | 0 | LJ601-22080063 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | LJ603-22120093 |  |  |  | LEDWL22A636 | F5-XZH269-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-20 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 暂无，待提速跑料 | 小批量试产阶段 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8
22WLZB00241--LEDWL22A637--1 | 设备类 | 卫蓝 | 2022-WL-淄博-一期装配线 | 22WLZB00241 | 大装配线 | JMLEDWL22A637 | 填丝补焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 39.823 | 0 | 0 | LJ601-22080083 | 2022-12-18 | 2022-12-18 | LJ603-22120067 |  |  |  | LEDWL22A637 | F5-XHF126-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-18 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 暂无 | 环氧地坪施工，预计5/19日恢复生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8
22WLZB00241--LEDWL22A638--1 | 设备类 | 卫蓝 | 2022-WL-淄博-一期装配线 | 22WLZB00241 | 大装配线 | JMLEDWL22A638 | 胶带刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 19.469 | 0 | 0 | LJ601-22080084 | 2022-12-18 | 2022-12-18 | LJ603-22120068 |  |  |  | LEDWL22A638 | F5-XZM401-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-18 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 暂无 | 环氧地坪施工，预计5/19日恢复生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8
22WLZB00241--LEDWL22A639--1 | 设备类 | 卫蓝 | 2022-WL-淄博-一期装配线 | 22WLZB00241 | 搬运干燥产品线 | JMLEDWL22A639 | 自动物流输送系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 238.9381 | 0 | 0 | LJ608-22080006 | 2023-02-01 | 2022-12-19 | LJ603-23010145 |  |  |  | LEDWL22A639 | F5-XZN228-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-19 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 联动跑料问题解决 | 环氧地坪施工，预计5/19日恢复生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8
22WLBJ00240--LEDWL22B640--1 | 设备类 | 卫蓝 | 2022-WL-北京-激光模切机-2台 | 22WLBJ00240 | 激光切产品线 | JSLEDWL22B640 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 132.7434 | 0 | 0 | LS601-22080038 | 2022-11-14 | 2022-11-12 | LS603-22110022 | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | LEDWL22B640 | F5-XJA217-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | M6 |  |  |  |  | 2022-11-12 | 2023-05-01 | 2023-06-30 | 暂无 | 1、5/15CCD瑕疵重复验证进度，正级瑕疵验证共取14个瑕疵样本，其中3个瑕疵未检出(两个瑕疵的直径小于1mm，一个瑕疵直径1.4mm) 2、5/16CCD瑕疵重复验证进度；正级瑕疵msa验证已过，负级继续跟进 3、CCD的所有MSA验证已通过 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 5 | 6 | 5
22WLBJ00240--LEDWL22B641--1 | 设备类 | 卫蓝 | 2022-WL-北京-激光模切机-2台 | 22WLBJ00240 | 激光切产品线 | JSLEDWL22B641 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 132.7434 | 0 | 0 | LS601-22080039 | 2022-11-14 | 2022-11-12 | LS603-22110021 | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | LEDWL22B641 | F5-XJA218-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | M6 |  |  |  |  | 2022-11-12 | 2023-05-01 | 2023-06-30 | 暂无 | 1、5/15CCD瑕疵重复验证进度，正级瑕疵验证共取14个瑕疵样本，其中3个瑕疵未检出(两个瑕疵的直径小于1mm，一个瑕疵直径1.4mm) 2、5/16CCD瑕疵重复验证进度；正级瑕疵msa验证已过，负级继续跟进 3、CCD的所有MSA验证已通过 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 5 | 6 | 5
22XPZQ00242--LEDXP22B517--1 | 设备类 | 小鹏 | 2022-XP-肇庆-激光模切机-2台 | 22XPZQ00242 | 激光切产品线 | JSLEDXP22B517 | 激光模切分条一体机正极 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 233.1858 | 0 | 0 | LS601-22070001 | 2022-09-11 | 2022-09-03 | LS603-22090002 |  |  |  | LEDXP22B517 | F5-XJC628-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | 暂停 | 2022-11-01 |  |  |  | 2022-09-03 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 1.分切刀客户要求加数显改造，10号已经寄回给供应商（预计12月1号到货） 2.平切皮带，皮带孔刮级耳需要优化皮带或者更好的方案（已经22号下单 3.11/25接到通知设备封存，明年再生产，具体日期还未给出，已通知商务，设备还未进入正式生产状态，验收计划搁浅。 | 1.带料运行调试优化中 2.设备以达到生产状态，12/28接到商务通知客户原因可能会退机，目前还未接到商务具体通知，据了解肇庆小鹏电芯项目是暂停了。 3.2/8：接到商务信息，小鹏模切机可能要专卖到另一家客户，具体打包发货时间等通知。 5.3/24：小鹏设备无法转售陕煤，等候复产通知。 6.4/13：小鹏厂区更名马车动力，已安排售后调试入场调试设备。 7.设备在试生产中。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  | Q1 | Q4 |  | 3 | 10
22XPZQ00242--LEDXP22B518--1 | 设备类 | 小鹏 | 2022-XP-肇庆-激光模切机-2台 | 22XPZQ00242 | 激光切产品线 | JSLEDXP22B518 | 激光模切分条一体机负极 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 233.1858 | 0 | 0 | LS601-22070002 | 2022-09-11 | 2022-09-03 | LS603-22090003 |  |  |  | LEDXP22B518 | F5-XJC629-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | 暂停 | 2022-11-01 |  |  |  | 2022-09-03 | 2023-03-01 | 2023-10-31 |  | 1.带料运行调试优化中 2.设备以达到生产状态，12/28接到商务通知客户原因可能会退机，目前还未接到商务具体通知，据了解肇庆小鹏电芯项目是暂停了。 3.2/8：接到商务信息，小鹏模切机可能要专卖到另一家客户，具体打包发货时间等通知。 5.3/24：小鹏设备无法转售陕煤，等候复产通知。 6.4/13：小鹏厂区更名马车动力，已安排售后调试入场调试设备。 7.设备在试生产中。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  | Q1 | Q4 |  | 3 | 10
21XWHZ00082--LEDXW21A515--1 | 增值改造类 | 欣旺达 | 2021-XW-L1线换型-5台 | 21XWHZ00082 | 大装配线 | JMLEDXW21A515 | L1线换型改造-配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 54.721 | 0 | 0 | LJ607-21110003 | 2022-06-15 | 2022-06-14 | LJ603-22060060 |  |  |  | LEDXW21A515 | B01-013032A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-14 |  | 2023-05-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q2 |  |  | 5
21XWHZ00082--LEDXW21A516--1 | 增值改造类 | 欣旺达 | 2021-XW-L1线换型-5台 | 21XWHZ00082 | 大装配线 | JMLEDXW21A516 | L1线换型改造-超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 69.9151 | 0 | 0 | LJ607-21110005 | 2022-06-15 | 2022-06-14 | LJ603-22060061 |  |  |  | LEDXW21A516 | B01-013033A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-14 |  | 2023-05-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q2 |  |  | 5
21XWHZ00082--LEDXW21A517--1 | 增值改造类 | 欣旺达 | 2021-XW-L1线换型-5台 | 21XWHZ00082 | 大装配线 | JMLEDXW21A517 | L1线换型改造-转接片焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.0688 | 0 | 0 | LJ607-21110006 | 2022-06-15 | 2022-06-14 | LJ603-22060062 |  |  |  | LEDXW21A517 | B01-013034A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-14 |  | 2023-05-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q2 |  |  | 5
21XWHZ00082--LEDXW21A518--1 | 增值改造类 | 欣旺达 | 2021-XW-L1线换型-5台 | 21XWHZ00082 | 大装配线 | JMLEDXW21A518 | L1线换型改造-包Mylar热熔机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 64.7967 | 0 | 0 | LJ607-21110007 | 2022-06-15 | 2022-06-14 | LJ603-22060063 |  |  |  | LEDXW21A518 | B01-013035A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-14 |  | 2023-05-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q2 |  |  | 5
21XWHZ00082--LEDXW21A519--1 | 增值改造类 | 欣旺达 | 2021-XW-L1线换型-5台 | 21XWHZ00082 | 大装配线 | JMLEDXW21A519 | L1线换型改造-入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 40.9497 | 0 | 0 | LJ607-21110008 | 2022-06-15 | 2022-06-14 | LJ603-22060064 |  |  |  | LEDXW21A519 | B01-013036A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-14 |  | 2023-05-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q2 |  |  | 5
22XWHZL5244--LEDXW22A577--1 | 设备类 | 欣旺达 | 2022-XW-惠州-L5-C1装配线 | 22XWHZL5244 | 大装配线 | JMLEDXW22A577 | 检测配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 228.6726 | 0 | 0 | LJ601-22070130 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | LJ603-22100122 |  |  |  | LEDXW22A577 | F5-XZB311-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-18 | 2023-04-01 | 2023-06-30 |  | 提速生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6
22XWHZL5244--LEDXW22A578--1 | 设备类 | 欣旺达 | 2022-XW-惠州-L5-C1装配线 | 22XWHZL5244 | 大装配线 | JMLEDXW22A578 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 145 | 0 | 0 | LJ601-22080020 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | LJ603-22100149 |  |  |  | LEDXW22A578 | F5-XHB322-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-18 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 贴胶工位优化新增气胀轴机构干涉，气涨轴改造零件安装上去有干涉，5/16已下单-湛达杰 | 提速生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6
22XWHZL5244--LEDXW22A578--2 | 设备类 | 欣旺达 | 2022-XW-惠州-L5-C1装配线 | 22XWHZL5244 | 大装配线 | JMLEDXW22A578 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 145 | 0 | 0 | LJ601-22080021 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | LJ603-22100150 |  |  |  | LEDXW22A578 | F5-XHB322-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-18 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 贴胶工位优化新增气胀轴机构干涉，气涨轴改造零件安装上去有干涉，5/16已下单-湛达杰 | 提速生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6
22XWHZL5244--LEDXW22A579--1 | 设备类 | 欣旺达 | 2022-XW-惠州-L5-C1装配线 | 22XWHZL5244 | 大装配线 | JMLEDXW22A579 | 软连接激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 359.5575 | 0 | 0 | LJ601-22080008 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | LJ603-22100159 |  |  |  | LEDXW22A579 | F5-XHC327-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-18 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 12套位移传感器装在激光头上高速运行有抖动检测不准（超出±1mm，标准：0.1mm），改为大板检测，物料预计5/22到位 | 提速生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6
22XWHZL5244--LEDXW22A580--1 | 设备类 | 欣旺达 | 2022-XW-惠州-L5-C1装配线 | 22XWHZL5244 | 大装配线 | JMLEDXW22A580 | 包Myalr机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 117.9204 | 0 | 0 | LJ601-22070131 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | LJ603-22100123 |  |  |  | LEDXW22A580 | F5-XZD324-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-18 | 2023-04-01 | 2023-06-30 |  | 提速生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6
22XWHZL5244--LEDXW22A580--2 | 设备类 | 欣旺达 | 2022-XW-惠州-L5-C1装配线 | 22XWHZL5244 | 大装配线 | JMLEDXW22A580 | 包Myalr机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 117.9204 | 0 | 0 | LJ601-22070132 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | LJ603-22100124 |  |  |  | LEDXW22A580 | F5-XZD324-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-18 | 2023-04-01 | 2023-06-30 |  | 提速生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6
22XWHZL5244--LEDXW22A581--1 | 设备类 | 欣旺达 | 2022-XW-惠州-L5-C1装配线 | 22XWHZL5244 | 大装配线 | JMLEDXW22A581 | 入壳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 273.8938 | 0 | 0 | LJ601-22080009 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | LJ603-22100146 |  |  |  | LEDXW22A581 | F5-XHO317-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-18 | 2023-04-01 | 2023-06-30 |  | 提速生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6
22XWHZL5244--LEDXW22A582--1 | 设备类 | 欣旺达 | 2022-XW-惠州-L5-C1装配线 | 22XWHZL5244 | 大装配线 | JMLEDXW22A582 | 顶盖激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 243.365 | 0 | 0 | LJ601-22080010 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | LJ603-22100147 |  |  |  | LEDXW22A582 | F5-XHD326-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-18 | 2023-04-01 | 2023-06-30 |  | 提速生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6
22XWHZL5244--LEDXW22A583--1 | 设备类 | 欣旺达 | 2022-XW-惠州-L5-C1装配线 | 22XWHZL5244 | 大装配线 | JMLEDXW22A583 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 211.5929 | 0 | 0 | LJ601-22070133 | 2022-10-23 | 2022-10-23 | LJ603-22100204 |  |  |  | LEDXW22A583 | F5-XHE332-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-23 | 2023-04-01 | 2023-06-30 |  | 提速生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6
22XWHZL5529--LEDXW22A653--1 | 设备类 | 欣旺达 | 2022-XW-惠州-L5-C1物流线 | 22XWHZL5529 | 搬运干燥产品线 | JMLEDXW22A653 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 15.4845 | 0 | 0 | LJ602-22100170 | 2023-05-16 | 2022-10-18 |  |  |  |  | LEDXW22A653 | F5-XZN335-01 |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-18 | 2023-05-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6
22YHYC00245--LEDYH22A992--1 | 设备类 | 远航锦鲤 | 2022-YH-盐城-C1装配线 | 22YHYC00245 | 大装配线 | JMLEDYH22A992 | 热压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 464.6018 | 0 | 0 | LJ601-22100167 | 2023-01-11 | 2023-01-11 | LJ603-23010067 |  |  |  | LEDYH22A992 | F5-XZA315-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-11 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | C1线3月3号通临时电满足机台点动调试，4月15号正式通水电气，通气后客户要求30天通线，目前客户来料不足 | C1提速跑料报警优化60%增加导热硅脂完成C2带料精调94.5%，压力校正5%贴青稞纸50% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22YHYC00246--LEDYH22A993--1 | 设备类 | 远航锦鲤 | 2022-YH-盐城-C2装配线 | 22YHYC00246 | 大装配线 | JMLEDYH22A993 | 热压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 464.6018 | 0 | 0 | LJ601-22100135 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | LJ603-23010089 |  |  |  | LEDYH22A993 | F5-XZA314-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-12 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | C1线3月3号通临时电满足机台点动调试，4月15号正式通水电气，通气后客户要求30天通线，目前客户来料不足 | C1提速跑料报警优化60%增加导热硅脂完成C2带料精调94.5%，压力校正5%贴青稞纸50% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22YHYC00245--LEDYH22A994--1 | 设备类 | 远航锦鲤 | 2022-YH-盐城-C1装配线 | 22YHYC00245 | 大装配线 | JMLEDYH22A994 | 配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 155.3097 | 0 | 0 | LJ601-22100136 | 2023-01-11 | 2023-01-11 | LJ603-23010065 |  |  |  | LEDYH22A994 | F5-XZB318-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-11 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | C1线3月3号通临时电满足机台点动调试，4月15号正式通水电气，通气后客户要求30天通线，目前客户来料不足 | C1联动跑料报警优化40%整机5S整理 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22YHYC00246--LEDYH22A995--1 | 设备类 | 远航锦鲤 | 2022-YH-盐城-C2装配线 | 22YHYC00246 | 大装配线 | JMLEDYH22A995 | 配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 155.3097 | 0 | 0 | LJ601-22100137 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | LJ603-23010090 |  |  |  | LEDYH22A995 | F5-XZB319-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-12 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | C1线3月3号通临时电满足机台点动调试，4月15号正式通水电气，通气后客户要求30天通线，目前客户来料不足 | C1联动跑料报警优化40%整机5S整理 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22YHYC00245--LEDYH22A996--1 | 设备类 | 远航锦鲤 | 2022-YH-盐城-C1装配线 | 22YHYC00245 | 大装配线 | JMLEDYH22A996 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 356.6372 | 0 | 0 | LJ601-22100156 | 2023-01-11 | 2023-01-11 | LJ603-23010069 |  |  |  | LEDYH22A996 | F5-XHB328-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-11 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | C1线3月3号通临时电满足机台点动调试，4月15号正式通水电气，通气后客户要求30天通线，目前客户来料不足 | C1半自动跑料.初调完成90%.抬高电芯焊接高度重调贴胶模组90% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22YHYC00246--LEDYH22A997--1 | 设备类 | 远航锦鲤 | 2022-YH-盐城-C2装配线 | 22YHYC00246 | 大装配线 | JMLEDYH22A997 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 356.6372 | 0 | 0 | LJ601-22100157 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | LJ603-23010087 |  |  |  | LEDYH22A997 | F5-XHB327-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-12 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | C1线3月3号通临时电满足机台点动调试，4月15号正式通水电气，通气后客户要求30天通线，目前客户来料不足 | C1半自动跑料.初调完成90%.抬高电芯焊接高度重调贴胶模组90% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22YHYC00245--LEDYH22A998--1 | 设备类 | 远航锦鲤 | 2022-YH-盐城-C1装配线 | 22YHYC00245 | 大装配线 | JMLEDYH22A998 | 转接片焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 266.8142 | 0 | 0 | LJ601-22100104 | 2023-01-11 | 2023-01-11 | LJ603-23010071 |  |  |  | LEDYH22A998 | F5-XHC335-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-11 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | C1线3月3号通临时电满足机台点动调试，4月15号正式通水电气，通气后客户要求30天通线，目前客户来料不足 | C1提速跑料运动干涉优化80%轮廓仪模拟量调试100%C2焊接工艺优化45% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22YHYC00246--LEDYH22A999--1 | 设备类 | 远航锦鲤 | 2022-YH-盐城-C2装配线 | 22YHYC00246 | 大装配线 | JMLEDYH22A999 | 转接片焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 266.8142 | 0 | 0 | LJ601-22100105 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | LJ603-23010072 |  |  |  | LEDYH22A999 | F5-XHC334-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-12 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | C1线3月3号通临时电满足机台点动调试，4月15号正式通水电气，通气后客户要求30天通线，目前客户来料不足 | C1提速跑料运动干涉优化80%轮廓仪模拟量调试100%C2焊接工艺优化45% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22YHYC00245--LEDYH22AA01--1 | 设备类 | 远航锦鲤 | 2022-YH-盐城-C1装配线 | 22YHYC00245 | 大装配线 | JMLEDYH22AA01 | 包Mylar 机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 208.4071 | 0 | 0 | LJ601-22100138 | 2023-01-11 | 2023-01-11 | LJ603-23010066 |  |  |  | LEDYH22AA01 | F5-XZD335-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-11 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | C1线3月3号通临时电满足机台点动调试，4月15号正式通水电气，通气后客户要求30天通线，目前客户来料不足 | C1联跑报警优化40%.电芯除尘风刀接电气100% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22YHYC00246--LEDYH22AA02--1 | 设备类 | 远航锦鲤 | 2022-YH-盐城-C2装配线 | 22YHYC00246 | 大装配线 | JMLEDYH22AA02 | 包Mylar 机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 208.4071 | 0 | 0 | LJ601-22100139 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | LJ603-23010091 |  |  |  | LEDYH22AA02 | F5-XZD336-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-12 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | C1线3月3号通临时电满足机台点动调试，4月15号正式通水电气，通气后客户要求30天通线，目前客户来料不足 | C1联跑报警优化40%.电芯除尘风刀接电气100% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22YHYC00245--LEDYH22AA03--1 | 设备类 | 远航锦鲤 | 2022-YH-盐城-C1装配线 | 22YHYC00245 | 大装配线 | JMLEDYH22AA03 | 入壳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 264.1593 | 0 | 0 | LJ601-22100120 | 2023-01-11 | 2023-01-11 | LJ603-23010061 |  |  |  | LEDYH22AA03 | F5-XHO323-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-11 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | C1线3月3号通临时电满足机台点动调试，4月15号正式通水电气，通气后客户要求30天通线，目前客户来料不足 | C1跑料报警优化35%电芯除尘风刀接电气100%3D轮廓仪持续扫描优化中C2风刀接电气完成100% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22YHYC00246--LEDYH22AA04--1 | 设备类 | 远航锦鲤 | 2022-YH-盐城-C2装配线 | 22YHYC00246 | 大装配线 | JMLEDYH22AA04 | 入壳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 264.1593 | 0 | 0 | LJ601-22100122 | 2023-01-14 | 2023-01-14 | LJ603-23010085 |  |  |  | LEDYH22AA04 | F5-XHO322-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-14 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | C1线3月3号通临时电满足机台点动调试，4月15号正式通水电气，通气后客户要求30天通线，目前客户来料不足 | C1跑料报警优化35%电芯除尘风刀接电气100%3D轮廓仪持续扫描优化中C2风刀接电气完成100% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22YHYC00245--LEDYH22AA05--1 | 设备类 | 远航锦鲤 | 2022-YH-盐城-C1装配线 | 22YHYC00245 | 大装配线 | JMLEDYH22AA05 | 顶盖焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 240.708 | 0 | 0 | LJ601-22100123 | 2023-01-11 | 2023-01-11 | LJ603-23010064 |  |  |  | LEDYH22AA05 | F5-XHD342-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-11 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | C1线3月3号通临时电满足机台点动调试，4月15号正式通水电气，通气后客户要求30天通线，目前客户来料不足 | C1 3D轮廓仪持续优化中，焊线优化70%C2整机5S整理90% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22YHYC00246--LEDYH22AA06--1 | 设备类 | 远航锦鲤 | 2022-YH-盐城-C2装配线 | 22YHYC00246 | 大装配线 | JMLEDYH22AA06 | 顶盖焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 240.708 | 0 | 0 | LJ601-22100124 | 2023-01-14 | 2023-01-14 | LJ603-23010075 |  |  |  | LEDYH22AA06 | F5-XHD341-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-14 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | C1线3月3号通临时电满足机台点动调试，4月15号正式通水电气，通气后客户要求30天通线，目前客户来料不足 | C1 3D轮廓仪持续优化中，焊线优化70%C2整机5S整理90% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22YHYC00245--LEDYH22AA07--1 | 设备类 | 远航锦鲤 | 2022-YH-盐城-C1装配线 | 22YHYC00245 | 大装配线 | JMLEDYH22AA07 | 一次氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 115.0442 | 0 | 0 | LJ601-22100158 | 2023-01-11 | 2023-01-11 | LJ603-23010060 |  |  |  | LEDYH22AA07 | F5-XZH333-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-11 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | C1线3月3号通临时电满足机台点动调试，4月15号正式通水电气，通气后客户要求30天通线，目前客户来料不足 | C1更换气控阀100%C2更换扫码阻挡气100%，跑料报警优化50%，配合软件验证程序， | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22YHYC00246--LEDYH22AA08--1 | 设备类 | 远航锦鲤 | 2022-YH-盐城-C2装配线 | 22YHYC00246 | 大装配线 | JMLEDYH22AA08 | 一次氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 115.0442 | 0 | 0 | LJ601-22100159 | 2023-01-14 | 2023-01-14 | LJ603-23010082 |  |  |  | LEDYH22AA08 | F5-XZH334-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-14 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | C1线3月3号通临时电满足机台点动调试，4月15号正式通水电气，通气后客户要求30天通线，目前客户来料不足 | C1更换气控阀100%C2更换扫码阻挡气100%，跑料报警优化50%，配合软件验证程序， | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22YHYC00245--LEDYH22AA09--1 | 设备类 | 远航锦鲤 | 2022-YH-盐城-C1装配线 | 22YHYC00245 | 大装配线 | JMLEDYH22AA09 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 150 | 0 | 0 | LJ601-22110001 | 2023-01-11 | 2023-01-11 | LJ603-23010068 |  |  |  | LEDYH22AA09 | F5-XHE346-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-11 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | C1线3月3号通临时电满足机台点动调试，4月15号正式通水电气，通气后客户要求30天通线，目前客户来料不足 | CCD补偿优化40%焊接轨迹及工艺优化70%，物流线程序对接95% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22YHYC00246--LEDYH22AA10--1 | 设备类 | 远航锦鲤 | 2022-YH-盐城-C2装配线 | 22YHYC00246 | 大装配线 | JMLEDYH22AA10 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 150 | 0 | 0 | LJ601-22110002 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | LJ603-23010092 |  |  |  | LEDYH22AA10 | F5-XHE345-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-12 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | C1线3月3号通临时电满足机台点动调试，4月15号正式通水电气，通气后客户要求30天通线，目前客户来料不足 | CCD补偿优化40%焊接轨迹及工艺优化70%，物流线程序对接95% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22YHYC00245--LEDYH22AA11--1 | 设备类 | 远航锦鲤 | 2022-YH-盐城-C1装配线 | 22YHYC00245 | 大装配线 | JMLEDYH22AA11 | 二次氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 109.7345 | 0 | 0 | LJ601-22100160 | 2023-01-11 | 2023-01-11 | LJ603-23010070 |  |  |  | LEDYH22AA11 | F5-XZH396-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-11 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | C1线3月3号通临时电满足机台点动调试，4月15号正式通水电气，通气后客户要求30天通线，目前客户来料不足 | C1物流线防错优化70%氦检仪程序优化100% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22YHYC00246--LEDYH22AA12--1 | 设备类 | 远航锦鲤 | 2022-YH-盐城-C2装配线 | 22YHYC00246 | 大装配线 | JMLEDYH22AA12 | 二次氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 109.7345 | 0 | 0 | LJ601-22100161 | 2023-01-14 | 2023-01-14 | LJ603-23010083 |  |  |  | LEDYH22AA12 | F5-XZH397-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-14 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | C1线3月3号通临时电满足机台点动调试，4月15号正式通水电气，通气后客户要求30天通线，目前客户来料不足 | C1物流线防错优化70%氦检仪程序优化100% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22YHYC00245--LEDYH22AA13--1 | 设备类 | 远航锦鲤 | 2022-YH-盐城-C1装配线 | 22YHYC00245 | 搬运干燥产品线 | JMLEDYH22AA13 | 自动物流输送系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 331.8584 | 0 | 0 | LJ601-22120071 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | LJ603-23010093 |  |  |  | LEDYH22AA13 | F5-XZN429-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-12 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | C1线3月3号通临时电满足机台点动调试，4月15号正式通水电气，通气后客户要求30天通线，目前客户来料不足 | C1线配合设备跑料，C2B段点位调试70%.高空物流线调试50% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22YHYC00246--LEDYH22AA14--1 | 设备类 | 远航锦鲤 | 2022-YH-盐城-C2装配线 | 22YHYC00246 | 搬运干燥产品线 | JMLEDYH22AA14 | 自动物流输送系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 331.8584 | 0 | 0 | LJ601-22120072 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | LJ603-23010094 |  |  |  | LEDYH22AA14 | F5-XZN428-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-12 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | C1线3月3号通临时电满足机台点动调试，4月15号正式通水电气，通气后客户要求30天通线，目前客户来料不足 | C1线配合设备跑料，C2B段点位调试70%.高空物流线调试50% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22YHYC00247--LEDYH22AA15--1 | 设备类 | 远航锦鲤 | 2022-YH-盐城-装配线 | 22YHYC00247 | 大装配线 | JMLEDYH22AA15 | 填丝补焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 28.3186 | 0 | 0 | LJ601-22100125 | 2023-01-29 | 2023-01-14 | LJ603-23010062 |  |  |  | LEDYH22AA15 | F5-XHF137-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-14 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | C1线3月3号通临时电满足机台点动调试，4月15号正式通水电气，通气后客户要求30天通线，目前客户来料不足 | 调试完成100% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22YJSYL1251--LEDYJ22A758--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L1装配线 | 22YJSYL1251 | 大装配线 | JMLEDYJ22A758 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 206.8354 | 0 | 0 | LJ601-22090037 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | LJ603-23010052 |  |  |  | LEDYJ22A758 | F5-XHC225-01A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-09 | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 1、客户逐步提产过程中，程序问题频繁，不稳定 2、视觉和PLC需要持续跟进批量性生产效果 | 17、截止5/17，现场处于持续性正常生产+提产过程中 16、截止5/9，现场处于持续性正常生产过程中 15、截止5/3，现场已于4/30完成节前清料工作，计划5/6开始下料生产 14、截止4/25，现场qualify已在收尾过程中，从4/23开始下料生产，并且已经开双班 13、截止4/19，现场处于qualify--C样验证中，4/11已开始逐步少量下料，一周下料不足200只电池 12、截止4/12，现场处于qualify--C样验证中，4/11已开始逐步少量下料（20只电池/天） 11、截止4/6，设备二次FAT已完成，正在进行试产前qualify，4/3-4已下料220字左右 1、12/24已完成客户FAT，目前FAT问题点整改、资料整理中，1/9已发货至现场 2、现场已完成整机恢复，1/19客户已通电，目前调试进行中 3、截止到2/8，现场处于带料调试中 4、截止到2/15，设备处于停机待恢复状态 5、截止到2/22，设备处于停机待恢复状态（发往现场的替换物料预计22号开始到现场） 6、截止到2/28，设备已完成零件更换、恢复工作工作已完成，目前带料调试、提速中 7、截止到3/8，设备带料调试、提速中，为二次FAT做准备 8、截止到3/15，设备带料调试、提速中，二次FAT进行中 9、截止到3/23，设备带料试生产，二次FAT进行中 10、截止到3/29，设备带料试生产，待进行qualify，计划4/1开始的 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9
22YJSYL2252--LEDYJ22A759--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L2装配线 | 22YJSYL2252 | 大装配线 | JMLEDYJ22A759 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 206.8354 | 0 | 0 | LJ601-22090039 | 2023-03-26 | 2023-03-26 | LJ603-23030198 |  |  |  | LEDYJ22A759 | F5-XHC226-01A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-26 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 4、客户缺少调机电芯，暂不能带料调试 3、因客户气源中水分和杂质太多，导致设备无法通电调试 1、截止到2/8，TOYO直线模组替换未完成，会影响整体二次FAT（直线模组的安装底板需要重新下单制作，目前已下单，待回复交期中） 2、3/14，TOYO直线模组替换未完成，（安装底板需要同步更换，或影响发货） | 12、截止5/17，设备处于带料联线调试阶段（计划5/18开始二次FAT） 11、截止5/9，设备处于带料调试阶段（5/8客户提供少量的调机物料） 10、截止5/3，设备已经处于空运行，客户未提供调机物料 9、截止4/25，设备已经处于空运行 8、截止4/19，设备于4/18已通电、通气、通水，但是气源中水分和杂质太多，无法正常调试，客户内部处理中 7、截止4/12，设备处于待通电通气状态，客户计划最快下周通电 6、截止4/6，设备处于待通电通气状态 1、截止到9/1已完成6次联合评审 2、10/15启动装配工作； 机械装配：97%，电气装配：92% 3、12/25已通电，调试进度80% 4、2/28，已完成内部FAT，实现初步全自动带料。 5、3/26日已发货，3/28现场已完成卸货吊装事宜，3/29开始进行设备拼接，计划3/30与客户进行会勘 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22YJSYL3253--LEDYJ22A760--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L3装配线 | 22YJSYL3253 | 大装配线 | JMLEDYJ22A760 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 206.8354 | 0 | 0 | LJ601-22090041 | 2023-04-09 | 2023-04-09 | LJ603-23040019 |  |  |  | LEDYJ22A760 | F5-XHC227-01A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-09 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 1、因客户水未通 | 6、截止5/17，设备处于带料联线调试阶段 5、截止5/9，设备处于带料调试阶段（5/8客户提供少量的调机物料） 4、截止5/3，设备处于通电恢复调试阶段 3、截止4/25，设备处于通电前恢复安装阶段 2、截止4/19，设备处于通电前恢复安装阶段 1、4/11已到货，卸货吊装入场工作已完成，正在进行拼接、打水平 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 12
22YJSYL1251--LEDYJ22A761--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L1装配线 | 22YJSYL1251 | 大装配线 | JMLEDYJ22A761 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 176.2806 | 0 | 0 | LJ601-22090022 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | LJ603-23010053 |  |  |  | LEDYJ22A761 | F5-XZD231-01A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-09 | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 1、客户逐步提产过程中，程序问题频繁，不稳定 2、视觉和PLC需要持续跟进批量性生产效果 | 17、截止5/17，现场处于持续性正常生产+提产过程中 16、截止5/9，现场处于持续性正常生产过程中 15、截止5/3，现场已于4/30完成节前清料工作，计划5/6开始下料生产 14、截止4/25，现场qualify已在收尾过程中，从4/23开始下料生产，并且已经开双班 13、截止4/19，现场处于qualify--C样验证中，4/11已开始逐步少量下料，一周下料不足200只电池 12、截止4/12，现场处于qualify--C样验证中，4/11已开始逐步少量下料（20只电池/天） 11、截止4/6，设备二次FAT已完成，正在进行试产前qualify，4/3-4已下料220字左右 1、12/24已完成客户FAT，目前FAT问题点整改、资料整理中，1/9已发货至现场 2、现场已完成整机恢复，1/19客户已通电，目前调试进行中 3、截止到2/8，现场处于带料调试中 4、截止到2/15，现场处于带料调试中 5、截止到2/22，设备处于带料与物流线联调状态 6、截止到2/28，设备处于带料与物流线联调状态 7、截止到3/8，设备带料调试、提速中，为二次FAT做准备 8、截止到3/15，设备带料调试、提速中，二次FAT进行中 9、截止到3/23，设备带料试生产，二次FAT进行中 10、截止到3/29，设备带料试生产，待进行qualify，计划4/1开始的 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9
22YJSYL2252--LEDYJ22A762--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L2装配线 | 22YJSYL2252 | 大装配线 | JMLEDYJ22A762 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 176.2806 | 0 | 0 | LJ601-22090023 | 2023-03-26 | 2023-03-26 | LJ603-23030185 |  |  |  | LEDYJ22A762 | F5-XZD232-01A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-26 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 4、客户缺少调机电芯，暂不能带料调试 3、因客户气源中水分和杂质太多，导致设备无法通电调试 1、目前L1线9/5已收到预付款，L2/L3线未收到预付款，激光器的增值购买仍未确认，对后期的交期影响非常大 2、关于设备阀岛模块的使用，8/22发现设计理解错误，造成遗漏，因前期报价时就出现遗漏，导致目前每台机都会额外产生费用 3、计划9/30启动装配工作，目前未下单物料+采购中物料交付风险高，会影响正常装配工作 4、目前电磁阀因技术负责人前期确认遗漏（SMC交期也不满足），导致目前下单品牌为亚德客，同时还有部分SMC系列物料，无交期缺货，需要使用亚德客进行替换，该品牌虽然在客户品牌表内，但客户强烈要求使用使用SMC品牌，目前商务+产品经理沟通中 | 12、截止5/17，设备处于带料联线调试阶段（计划5/18开始二次FAT） 11、截止5/9，设备处于带料调试阶段（5/8客户提供少量的调机物料） 10、截止5/3，设备已经处于空运行，客户未提供调机物料 9、截止4/25，设备已经处于空运行 8、截止4/19，设备于4/18已通电、通气、通水，但是气源中水分和杂质太多，无法正常调试，客户内部处理中 7、截止4/12，设备处于待通电通气状态，客户计划最快下周通电 6、截止4/6，设备处于待通电通气状态 1、截止到9/1已完成6次联合评审 2、装配工作未启动； 机械装配：96%，电气装配：94% 3、12/15已通电，调试进度：95% 4、2/28，已完成内部FAT，实现初步全自动带料。 5、3/26日已发货，3/28现场已完成卸货吊装事宜，3/29开始进行设备拼接，计划3/30与客户进行会勘 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22YJSYL3253--LEDYJ22A763--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L3装配线 | 22YJSYL3253 | 大装配线 | JMLEDYJ22A763 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 176.2806 | 0 | 0 | LJ601-22090024 | 2023-04-09 | 2023-04-09 | LJ603-23040016 |  |  |  | LEDYJ22A763 | F5-XZD233-01A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-09 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 1、因客户水未通 | 6、截止5/17，设备处于带料联线调试阶段 5、截止5/9，设备处于带料调试阶段（5/8客户提供少量的调机物料） 4、截止5/3，设备处于通电恢复调试阶段 3、截止4/25，设备处于通电前恢复安装阶段 2、截止4/19，设备处于通电前恢复安装阶段 1、4/11已到货，卸货吊装入场工作已完成，正在进行拼接、打水平 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 12
22YJSYL1251--LEDYJ22A764--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L1装配线 | 22YJSYL1251 | 大装配线 | JMLEDYJ22A764 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 204.4355 | 0 | 0 | LJ601-22090044 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | LJ603-23010054 |  |  |  | LEDYJ22A764 | F5-XZE208-01A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-09 | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 1、客户逐步提产过程中，程序问题频繁，不稳定 2、视觉和PLC需要持续跟进批量性生产效果 | 17、截止5/17，现场处于持续性正常生产+提产过程中 16、截止5/9，现场处于持续性正常生产过程中 15、截止5/3，现场已于4/30完成节前清料工作，计划5/6开始下料生产 14、截止4/25，现场qualify已在收尾过程中，从4/23开始下料生产，并且已经开双班 13、截止4/19，现场处于qualify--C样验证中，4/11已开始逐步少量下料，一周下料不足200只电池 12、截止4/12，现场处于qualify--C样验证中，4/11已开始逐步少量下料（20只电池/天） 11、截止4/6，设备二次FAT已完成，正在进行试产前qualify，4/3-4已下料220字左右 1、12/24已完成客户FAT，目前FAT问题点整改、资料整理中，1/9已发货至现场 2、现场已完成整机恢复，1/19客户已通电，目前调试进行中 3、截止到2/8，现场处于带料调试中 4、截止到2/15，现场处于带料调试中 5、截止到2/22，设备处于带料与物流线联调状态 6、截止到2/28，设备处于带料与物流线联调状态 7、截止到3/8，设备带料调试、提速中，为二次FAT做准备 8、截止到3/15，设备带料调试、提速中，二次FAT进行中 9、截止到3/23，设备带料试生产，二次FAT进行中 10、截止到3/29，设备带料试生产，待进行qualify，计划4/1开始的 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9
22YJSYL2252--LEDYJ22A765--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L2装配线 | 22YJSYL2252 | 大装配线 | JMLEDYJ22A765 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 204.4355 | 0 | 0 | LJ601-22090047 | 2023-03-26 | 2023-03-26 | LJ603-23030187 |  |  |  | LEDYJ22A765 | F5-XZE209-01A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-26 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 4、客户缺少调机电芯，暂不能带料调试 3、因客户气源中水分和杂质太多，导致设备无法通电调试 1、目前L1线9/5已收到预付款，L2/L3线未收到预付款，激光器的增值购买仍未确认，对后期的交期影响非常大 2、关于设备阀岛模块的使用，8/22发现设计理解错误，造成遗漏，因前期报价时就出现遗漏，导致目前每台机都会额外产生费用 3、计划9/30启动装配工作，目前未下单物料+采购中物料交付风险高，会影响正常装配工作 4、目前电磁阀因技术负责人前期确认遗漏（SMC交期也不满足），导致目前下单品牌为亚德客，同时还有部分SMC系列物料，无交期缺货，需要使用亚德客进行替换，该品牌虽然在客户品牌表内，但客户强烈要求使用使用SMC品牌，目前商务+产品经理沟通中 | 12、截止5/17，设备处于带料联线调试阶段（计划5/18开始二次FAT） 11、截止5/9，设备处于带料调试阶段（5/8客户提供少量的调机物料） 10、截止5/3，设备已经处于空运行，客户未提供调机物料 9、截止4/25，设备已经处于空运行 8、截止4/19，设备于4/18已通电、通气、通水，但是气源中水分和杂质太多，无法正常调试，客户内部处理中 7、截止4/12，设备处于待通电通气状态，客户计划最快下周通电 6、截止4/6，设备处于待通电通气状态 1、截止到9/1已完成6次联合评审 2、10/20启动装配工作； 机械装配：94%，电气装配：90% 3、12/5已通电，调试进度：95% 4、2/28，已完成内部FAT，实现初步全自动带料。 5、3/26日已发货，3/28现场已完成卸货吊装事宜，3/29开始进行设备拼接，计划3/30与客户进行会勘 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22YJSYL3253--LEDYJ22A766--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L3装配线 | 22YJSYL3253 | 大装配线 | JMLEDYJ22A766 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 204.4355 | 0 | 0 | LJ601-22090048 | 2023-04-09 | 2023-04-09 | LJ603-23040020 |  |  |  | LEDYJ22A766 | F5-XZE210-01A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-09 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 1、因客户水未通 | 6、截止5/17，设备处于带料联线调试阶段 5、截止5/9，设备处于带料调试阶段（5/8客户提供少量的调机物料） 4、截止5/3，设备处于通电恢复调试阶段 3、截止4/25，设备处于通电前恢复安装阶段 2、截止4/19，设备处于通电前恢复安装阶段 1、4/11已到货，卸货吊装入场工作已完成，正在进行拼接、打水平 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 12
22YJSYL1251--LEDYJ22A767--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L1装配线 | 22YJSYL1251 | 大装配线 | JMLEDYJ22A767 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 205.9412 | 0 | 0 | LJ601-22090060 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | LJ603-23010055 |  |  |  | LEDYJ22A767 | F5-XHD219-01A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-09 | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 1、客户逐步提产过程中，程序问题频繁，不稳定 2、视觉和PLC需要持续跟进批量性生产效果 | 17、截止5/17，现场处于持续性正常生产+提产过程中 16、截止5/9，现场处于持续性正常生产过程中 15、截止5/3，现场已于4/30完成节前清料工作，计划5/6开始下料生产 14、截止4/25，现场qualify已在收尾过程中，从4/23开始下料生产，并且已经开双班 13、截止4/19，现场处于qualify--C样验证中，4/11已开始逐步少量下料，一周下料不足200只电池 12、截止4/12，现场处于qualify--C样验证中，4/11已开始逐步少量下料（20只电池/天） 11、截止4/6，设备二次FAT已完成，正在进行试产前qualify，4/3-4已下料220字左右 1、12/24已完成客户FAT，目前FAT问题点整改、资料整理中，1/9已发货至现场 2、现场已完成整机恢复，1/19客户已通电，目前调试进行中 3、截止到2/8，现场处于带料调试中 4、截止到2/15，现场处于带料调试中 5、截止到2/22，设备处于带料与物流线联调状态 6、截止到2/28，设备处于带料与物流线联调状态 7、截止到3/8，设备带料调试、提速中，为二次FAT做准备 8、截止到3/15，设备带料调试、提速中，二次FAT进行中 9、截止到3/23，设备带料试生产，二次FAT进行中 10、截止到3/29，设备带料试生产，待进行qualify，计划4/1开始的 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9
22YJSYL2252--LEDYJ22A768--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L2装配线 | 22YJSYL2252 | 大装配线 | JMLEDYJ22A768 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 205.9412 | 0 | 0 | LJ601-22090063 | 2023-03-26 | 2023-03-26 | LJ603-23030186 |  |  |  | LEDYJ22A768 | F5-XHD220-01A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-26 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 4、客户缺少调机电芯，暂不能带料调试 3、因客户气源中水分和杂质太多，导致设备无法通电调试 1、目前L1线9/5已收到预付款，L2/L3线未收到预付款，激光器的增值购买仍未确认，对后期的交期影响非常大 2、关于设备阀岛模块的使用，8/22发现设计理解错误，造成遗漏，因前期报价时就出现遗漏，导致目前每台机都会额外产生费用 3、计划9/30启动装配工作，目前未下单物料+采购中物料交付风险高，会影响正常装配工作 4、目前电磁阀因技术负责人前期确认遗漏（SMC交期也不满足），导致目前下单品牌为亚德客，同时还有部分SMC系列物料，无交期缺货，需要使用亚德客进行替换，该品牌虽然在客户品牌表内，但客户强烈要求使用使用SMC品牌，目前商务+产品经理沟通中 | 12、截止5/17，设备处于带料联线调试阶段（计划5/18开始二次FAT） 11、截止5/9，设备处于带料调试阶段（5/8客户提供少量的调机物料） 10、截止5/3，设备已经处于空运行，客户未提供调机物料 9、截止4/25，设备已经处于空运行 8、截止4/19，设备于4/18已通电、通气、通水，但是气源中水分和杂质太多，无法正常调试，客户内部处理中 7、截止4/12，设备处于待通电通气状态，客户计划最快下周通电 6、截止4/6，设备处于待通电通气状态 1、截止到9/1已完成6次联合评审 2、10/25启动装配工作； 机械装配：94%，电气装配：90% 3、12/15已通电，调试进度14%，严重缺少电气装配+调试人员 4、2/28，已完成内部FAT，实现初步全自动带料。 5、3/26日已发货，3/28现场已完成卸货吊装事宜，3/29开始进行设备拼接，计划3/30与客户进行会勘 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22YJSYL3253--LEDYJ22A769--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L3装配线 | 22YJSYL3253 | 大装配线 | JMLEDYJ22A769 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 205.9412 | 0 | 0 | LJ601-22090062 | 2023-04-09 | 2023-04-09 | LJ603-23040017 |  |  |  | LEDYJ22A769 | F5-XHD221-01A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-09 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 1、因客户水未通 | 6、截止5/17，设备处于带料联线调试阶段 5、截止5/9，设备处于带料调试阶段（5/8客户提供少量的调机物料） 4、截止5/3，设备处于通电恢复调试阶段 3、截止4/25，设备处于通电前恢复安装阶段 2、截止4/19，设备处于通电前恢复安装阶段 1、4/11已到货，卸货吊装入场工作已完成，正在进行拼接、打水平 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 12
22YJSYL1251--LEDYJ22A770--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L1装配线 | 22YJSYL1251 | 大装配线 | JMLEDYJ22A770 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 164.7776 | 0 | 0 | LJ601-22090028 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | LJ603-23010051 |  |  |  | LEDYJ22A770 | F5-XHE227-01A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-09 | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 1、客户逐步提产过程中，程序问题频繁，不稳定 2、视觉和PLC需要持续跟进批量性生产效果 | 17、截止5/17，现场处于持续性正常生产+提产过程中 16、截止5/9，现场处于持续性正常生产过程中 15、截止5/3，现场已于4/30完成节前清料工作，计划5/6开始下料生产 14、截止4/25，现场qualify已在收尾过程中，从4/23开始下料生产，并且已经开双班 13、截止4/19，现场处于qualify--C样验证中，4/11已开始逐步少量下料，一周下料不足200只电池 12、截止4/12，现场处于qualify--C样验证中，4/11已开始逐步少量下料（20只电池/天） 11、截止4/6，设备二次FAT已完成，正在进行试产前qualify，4/3-4已下料220字左右 1、12/24已完成客户FAT，目前FAT问题点整改、资料整理中，1/10已发货至现场 2、现场已完成整机恢复，待客户通电中 3、截止到2/8，现场处于待客户通电调试中 4、截止到2/15，现场处于待客户通电调试中 5、截止到2/22，设备处于带料与物流线联调状态 6、截止到2/28，设备处于带料与物流线联调状态 7、截止到3/8，现场验证客户端的激光冷却循环水，设备空运行调试、提速中 8、截止到3/15，设备带料调试、提速中，二次FAT进行中 9、截止到3/23，设备带料试生产，二次FAT进行中 10、截止到3/29，设备带料试生产，待进行qualify，计划4/1开始的 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9
22YJSYL2252--LEDYJ22A771--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L2装配线 | 22YJSYL2252 | 大装配线 | JMLEDYJ22A771 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 164.7776 | 0 | 0 | LJ601-22090029 | 2023-03-26 | 2023-03-26 | LJ603-23030196 |  |  |  | LEDYJ22A771 | F5-XHE228-01A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-26 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 4、客户缺少调机电芯，暂不能带料调试 3、因客户气源中水分和杂质太多，导致设备无法通电调试 1、目前L1线9/5已收到预付款，L2/L3线未收到预付款，激光器的增值购买仍未确认，对后期的交期影响非常大 2、关于设备阀岛模块的使用，8/22发现设计理解错误，造成遗漏，因前期报价时就出现遗漏，导致目前每台机都会额外产生费用 3、计划9/30启动装配工作，目前未下单物料+采购中物料交付风险高，会影响正常装配工作 | 12、截止5/17，设备处于带料联线调试阶段（计划5/18开始二次FAT） 11、截止5/9，设备处于带料调试阶段（5/8客户提供少量的调机物料） 10、截止5/3，设备已经处于空运行，客户未提供调机物料 9、截止4/25，设备已经处于空运行 8、截止4/19，设备于4/18已通电、通气、通水，但是气源中水分和杂质太多，无法正常调试，客户内部处理中 7、截止4/12，设备处于待通电通气状态，客户计划最快下周通电 1、截止到9/1已完成6次联合评审 2、10/11启动装配工作； 机械装配：96%，电气装配：95% 3、12/3已通电，调试进度95% 4、2/28，已完成内部FAT，实现初步全自动带料。 5、3/26日已发货，3/28现场已完成卸货吊装事宜，3/29开始进行设备拼接，计划3/30与客户进行会勘 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22YJSYL3253--LEDYJ22A772--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L3装配线 | 22YJSYL3253 | 大装配线 | JMLEDYJ22A772 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 164.7776 | 0 | 0 | LJ601-22090030 | 2023-04-09 | 2023-04-09 | LJ603-23040018 |  |  |  | LEDYJ22A772 | F5-XHE229-01A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-09 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 1、因客户水未通 | 6、截止5/17，设备处于带料联线调试阶段 5、截止5/9，设备处于带料调试阶段（5/8客户提供少量的调机物料） 4、截止5/3，设备处于通电恢复调试阶段 3、截止4/25，设备处于通电前恢复安装阶段 2、截止4/19，设备处于通电前恢复安装阶段 1、4/11已到货，卸货吊装入场工作已完成，正在进行拼接、打水平 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 12
22YJSYL1251--LEDYJ22A841--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L1装配线 | 22YJSYL1251 | 搬运干燥产品线 | JMLEDYJ22A841 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 75.0597 | 0 | 0 | LJ608-22090001 | 2023-05-25 | 2023-01-09 | LJ603-23050154 |  |  |  | LEDYJ22A841 | F5-XZN229-01A |  | 搬运干燥产品线 | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-09 | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 1、客户逐步提产过程中，程序问题频繁，不稳定 | 17、截止5/17，现场处于持续性正常生产+提产过程中 16、截止5/9，现场处于持续性正常生产过程中 15、截止5/3，现场已于4/30完成节前清料工作，计划5/6开始下料生产 14、截止4/25，现场qualify已在收尾过程中，从4/23开始下料生产，并且已经开双班 13、截止4/19，现场处于qualify--C样验证中，4/11已开始逐步少量下料，一周下料不足200只电池 12、截止4/12，现场处于qualify--C样验证中，4/11已开始逐步少量下料（20只电池/天） 9、截止4/6，设备二次FAT已完成，正在进行试产前qualify，4/3-4已下料220字左右 1、12/27已完成客户FAT，目前FAT问题点整改、资料整理中，1/9已发货至现场 2、现场已完成整机恢复，2/5客户已通电，目前调试进行中 3、截止到2/22，设备处于带料与机台联调状态 4、截止到2/28，设备处于带料与机台联调状态 5、截止到3/8，设备处于带料与机台联调状态 6、截止到3/15，设备带料调试、提速中，二次FAT进行中 7、截止到3/23，设备带料试生产，二次FAT进行中 8、截止到3/29，设备带料试生产，待进行qualify，计划4/1开始的 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9
22YJSYL2252--LEDYJ22A842--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L2装配线 | 22YJSYL2252 | 搬运干燥产品线 | JMLEDYJ22A842 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 75.0597 | 0 | 0 | LJ608-22090002 | 2023-05-25 | 2023-03-26 | LJ603-23050155 |  |  |  | LEDYJ22A842 | F5-XZN230-01A |  | 搬运干燥产品线 | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-26 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 4、客户缺少调机电芯，暂不能带料调试 3、因客户气源中水分和杂质太多，导致设备无法通电调试 1、机械设计部分+整体组装调试部分外包制作，风险较高，9/15已确认供应商为常州东杰自动化 | 12、截止5/17，设备处于带料联线调试阶段（计划5/18开始二次FAT） 11、截止5/9，设备处于带料调试阶段（5/8客户提供少量的调机物料） 10、截止5/3，设备已经处于空运行，客户未提供调机物料 9、截止4/25，设备已经处于空运行 8、截止4/19，设备于4/18已通电、通气、通水，但是气源中水分和杂质太多，无法正常调试，客户内部处理中 7、截止4/12，设备处于待通电通气状态，客户计划最快下周通电 6、截止4/6，设备处于待通电通气状态 1、8/13与客户进行第三次评审 2、8/22与客户进行第四次评审 3、9/15已确认供应商为常州东杰自动化 4、10/20已将物料发往供应商现场 5、供应商计划11/4启动装配工作 6、计划2/1发货江门进行联调 7、2/28，带料运行测试完成80% 8、3/26日已发货，3/28现场已完成卸货吊装事宜，3/29开始进行设备拼接，计划3/30与客户进行会勘 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
22YJSYL3253--LEDYJ22A843--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L3装配线 | 22YJSYL3253 | 搬运干燥产品线 | JMLEDYJ22A843 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 75.0597 | 0 | 0 | LJ608-22090003 | 2023-05-25 | 2023-04-09 | LJ603-23050156 |  |  |  | LEDYJ22A843 | F5-XZN231-01A |  | 搬运干燥产品线 | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-09 | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 1、因客户水未通 | 6、截止5/17，设备处于带料联线调试阶段 5、截止5/9，设备处于带料调试阶段（5/8客户提供少量的调机物料） 4、截止5/3，设备处于通电恢复调试阶段 3、截止4/25，设备处于通电前恢复安装阶段 2、截止4/19，设备处于通电前恢复安装阶段 1、4/11已到货，卸货吊装入场工作已完成，正在进行拼接、打水平 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 12
22YJMG00250--LEDYJ22A977--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-美国-装配线 | 22YJMG00250 | 大装配线 | JMLEDYJ22A977 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 658 | 0 | 0 | LJ601-22110253 | [6 empty] | LEDYJ22A977 | F5-XHA228-01A |  |  | 远景 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险
22YJMG00250--LEDYJ22A978--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-美国-装配线 | 22YJMG00250 | 大装配线 | JMLEDYJ22A978 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 655 | 0 | 0 | LJ601-23030158 | [6 empty] | LEDYJ22A978 | F5-XHS219-01A |  |  | 远景 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险
22YJMG00250--LEDYJ22A979--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-美国-装配线 | 22YJMG00250 | 大装配线 | JMLEDYJ22A979 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 325 | 0 | 0 | LJ601-23030142 | [6 empty] | LEDYJ22A979 | F5-XZD334-01A |  |  | 远景 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险
22YJMG00250--LEDYJ22A980--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-美国-装配线 | 22YJMG00250 | 大装配线 | JMLEDYJ22A980 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 620 | 0 | 0 | LJ601-23030152 | [6 empty] | LEDYJ22A980 | F5-XZE336-01A |  |  | 远景 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险
22YJMG00250--LEDYJ22A981--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-美国-装配线 | 22YJMG00250 | 大装配线 | JMLEDYJ22A981 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 645 | 0 | 0 | LJ601-23030153 | [6 empty] | LEDYJ22A981 | F5-XHD340-01A |  |  | 远景 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险
22YJMG00250--LEDYJ22A982--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-美国-装配线 | 22YJMG00250 | 大装配线 | JMLEDYJ22A982 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 350 | 0 | 0 | LJ601-23030162 | [6 empty] | LEDYJ22A982 | F5-XHE344-01A |  |  | 远景 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险
22YJMG00250--LEDYJ22A983--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-美国-装配线 | 22YJMG00250 | 搬运干燥产品线 | JMLEDYJ22A983 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 314 | 0 | 0 | LJ601-23030160 | [6 empty] | LEDYJ22A983 | F5-XZN347-01A |  | 搬运干燥产品线 | 远景 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险
22YJMGA2347--LEDYJ22AB53--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-美国- A2-装配线 | 22YJMGA2347 | 大装配线 | JMLEDYJ22AB53 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 658 | 0 | 0 | LJ601-23040019 | [6 empty] | LEDYJ22AB53 | F5-XHA229-01A |  |  | 远景 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险
22YJMGA2347--LEDYJ22AB54--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-美国- A2-装配线 | 22YJMGA2347 | 大装配线 | JMLEDYJ22AB54 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 655 | 0 | 0 | LJ601-23040001 | [6 empty] | LEDYJ22AB54 | F5-XHS220-01A |  |  | 远景 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险
22YJMGA2347--LEDYJ22AB55--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-美国- A2-装配线 | 22YJMGA2347 | 大装配线 | JMLEDYJ22AB55 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 325 | 0 | 0 | LJ601-23040016 | [6 empty] | LEDYJ22AB55 | F5-XZD339-01A |  |  | 远景 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险
22YJMGA2347--LEDYJ22AB56--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-美国- A2-装配线 | 22YJMGA2347 | 大装配线 | JMLEDYJ22AB56 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 620 | 0 | 0 | LJ601-23040017 | [6 empty] | LEDYJ22AB56 | F5-XZE339-01A |  |  | 远景 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险
22YJMGA2347--LEDYJ22AB57--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-美国- A2-装配线 | 22YJMGA2347 | 大装配线 | JMLEDYJ22AB57 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 645 | 0 | 0 | LJ601-23030165 | [6 empty] | LEDYJ22AB57 | F5-XHD347-01A |  |  | 远景 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险
22YJMGA2347--LEDYJ22AB58--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-美国- A2-装配线 | 22YJMGA2347 | 大装配线 | JMLEDYJ22AB58 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 350 | 0 | 0 | LJ601-23030166 | [6 empty] | LEDYJ22AB58 | F5-XHE349-01A |  |  | 远景 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险
22YJMGA2347--LEDYJ22AB59--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-美国- A2-装配线 | 22YJMGA2347 | 搬运干燥产品线 | JMLEDYJ22AB59 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 669 | 0 | 0 | LJ601-23040120 | [6 empty] | LEDYJ22AB59 | F5-XZN351-01A |  | 搬运干燥产品线 | 远景 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险
22YJMG00250--LEDYJ22AC41--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-美国-装配线 | 22YJMG00250 | 大装配线 | JMLEDYJ22AC41 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 658 | 0 | 0 | LJ601-23030154 | [6 empty] | LEDYJ22AC41 | F5-XHA231-01A |  |  | 远景 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险
22YJMG00250--LEDYJ22AC42--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-美国-装配线 | 22YJMG00250 | 大装配线 | JMLEDYJ22AC42 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 655 | 0 | 0 | LJ601-23030159 | [6 empty] | LEDYJ22AC42 | F5-XHS222-01A |  |  | 远景 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险
22YJMGA2347--LEDYJ22AC43--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-美国- A2-装配线 | 22YJMGA2347 | 大装配线 | JMLEDYJ22AC43 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 658 | 0 | 0 | LJ601-23040020 | [6 empty] | LEDYJ22AC43 | F5-XHA232-01A |  |  | 远景 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险
22YJMGA2347--LEDYJ22AC44--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-美国- A2-装配线 | 22YJMGA2347 | 大装配线 | JMLEDYJ22AC44 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 655 | 0 | 0 | LJ601-23030168 | [6 empty] | LEDYJ22AC44 | F5-XHS223-01A |  |  | 远景 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险
22YJSYL4630--LEDYJ22AC49--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L4装配线 | 22YJSYL4630 | 大装配线 | JMLEDYJ22AC49 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 383 | 0 | 0 | LJ601-23010063 | [6 empty] | LEDYJ22AC49 | F5-XZA221-01A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-10 | 2023-08-01 |  | 1、客户布局确认中，影响整体方案设计进度 2、与客户方案评审时间太长，已影响整体下单进度 3、部分关键物料交期久，缺装配所需物料导致装配进度迟缓 | 入库率：99%，装配进度：82% | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 入库率：99%，装配进度：82% | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 8
22YJSYL5631--LEDYJ22AC50--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L5装配线 | 22YJSYL5631 | 大装配线 | JMLEDYJ22AC50 | 热压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 442 | 442 | 0 | LJ601-23010064 |  | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEDYJ22AC50 | F5-XZA222-01A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-14 | 2023-09-01 |  | 1、客户布局确认中，影响整体方案设计进度 2、与客户方案评审时间太长，已影响整体下单进度 3、回料率较低，整机启动装配严重延迟，且装配进度受物料影响容易搁置 4、缺乏关键物料滚珠丝杆，整体进度受影响。 | 入库率：99%，装配进度：96%，调试进度：85% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  | Q3 |  |  | 9
22YJSYL6632--LEDYJ22AC51--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L6装配线 | 22YJSYL6632 | 大装配线 | JMLEDYJ22AC51 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 383 | 0 | 0 | LJ601-23010065 | [6 empty] | LEDYJ22AC51 | F5-XZA223-01A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-10 | 2023-10-01 |  | 1、客户布局确认中，影响整体方案设计进度 2、与客户方案评审时间太长，已影响整体下单进度 3、回料率较低，整机启动装配严重延迟，且装配进度受物料影响容易搁置 4、缺乏关键物料滚珠丝杆，整体进度受影响。 | 入库率：99%，装配进度：96%，调试进度：71% | 否 | 无风险 |  |  |  | 入库率：99%，装配进度：96%，调试进度：71% | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 10
22YJSYL4630--LEDYJ22AC52--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L4装配线 | 22YJSYL4630 | 大装配线 | JMLEDYJ22AC52 | 配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 142 | 0 | 0 | LJ601-23010066 | [6 empty] | LEDYJ22AC52 | F5-XZB219-01A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-10 | 2023-08-01 |  | 1、客户布局确认中，影响整体方案设计进度 2、与客户方案评审时间太长，已影响整体下单进度 3、缺少人手，部分关键物料交期久，整机启动装配已严重延迟 | 入库率：99%，装配进度：97%，调试进度：53% | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 入库率：99%，装配进度：97%，调试进度：53% | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 8
22YJSYL5631--LEDYJ22AC53--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L5装配线 | 22YJSYL5631 | 大装配线 | JMLEDYJ22AC53 | 配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 174 | 174 | 0 | LJ601-23010067 |  | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEDYJ22AC53 | F5-XZB220-01A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-14 | 2023-09-01 |  | 1、客户布局确认中，影响整体方案设计进度 2、与客户方案评审时间太长，已影响整体下单进度 3、回料率较低，整机进度缓慢。 | 入库率：99%，装配进度：98%，调试进度：93% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  | Q3 |  |  | 9
22YJSYL6632--LEDYJ22AC54--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L6装配线 | 22YJSYL6632 | 大装配线 | JMLEDYJ22AC54 | 配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 142 | 0 | 0 | LJ601-23010068 | [6 empty] | LEDYJ22AC54 | F5-XZB221-01A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-10 | 2023-10-01 |  | 1、客户布局确认中，影响整体方案设计进度 2、与客户方案评审时间太长，已影响整体下单进度 3、回料率较低，预测整机启动装配会严重延迟 4、客户年前通知贴胶模组方案未确定，目前等通知设变下单 | 入库率：99%，装配进度：98%，调试进度：70% | 否 | 无风险 |  |  |  | 入库率：99%，装配进度：98%，调试进度：70% | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 10
22YJSYL4630--LEDYJ22AC55--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L4装配线 | 22YJSYL4630 | 大装配线 | JMLEDYJ22AC55 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 162.2214 | 0 | 0 | LJ601-23030057 | [6 empty] | LEDYJ22AC55 | F5-XHA234-01A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-10 | 2023-08-01 |  | 1、客户布局确认中，影响整体方案设计进度 2、与客户方案评审时间太长，已影响整体下单进度 3、回料率较低，部分关键物料交期久，整机启动装配已严重延迟 | 入库率：99%，装配进度：94%，调试进度：53% | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 入库率：99%，装配进度：94%，调试进度：53% | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 8
22YJSYL5631--LEDYJ22AC56--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L5装配线 | 22YJSYL5631 | 大装配线 | JMLEDYJ22AC56 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 173.1905 | 173.1905 | 0 | LJ601-23020085 |  | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEDYJ22AC56 | F5-XHA235-01A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-14 | 2023-09-01 |  | 1、客户布局确认中，影响整体方案设计进度 2、与客户方案评审时间太长，已影响整体下单进度 3、客户年前通知贴胶模组方案未确定，目前等通知设变下单 4、缺乏关键物料，整体进度受影响。 | 入库率：99%，装配进度：94%，调试进度：84% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  | Q3 |  |  | 9
22YJSYL6632--LEDYJ22AC57--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L6装配线 | 22YJSYL6632 | 大装配线 | JMLEDYJ22AC57 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 162.2214 | 0 | 0 | LJ601-23020097 | [6 empty] | LEDYJ22AC57 | F5-XHA236-01A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-10 | 2023-10-01 |  | 1、客户布局确认中，影响整体方案设计进度 2、与客户方案评审时间太长，已影响整体下单进度 3、客户年前通知贴胶模组方案未确定，目前等通知设变下单 4、回料率较低，预测整机启动装配会严重延迟 | 入库率：99%，装配进度：98%，调试进度：74% | 否 | 无风险 |  |  |  | 入库率：99%，装配进度：98%，调试进度：74% | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 10
22YJSYL4630--LEDYJ22AC58--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L4装配线 | 22YJSYL4630 | 大装配线 | JMLEDYJ22AC58 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 308 | 0 | 0 | LJ601-23010025 | [6 empty] | LEDYJ22AC58 | F5-XHC233-01A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-10 | 2023-08-01 |  | 1、客户布局确认中，影响整体方案设计进度 2、与客户方案评审时间太长，已影响整体下单进度 3、缺少人手，部分关键物料交期久，整机启动装配已严重延迟 | 入库率：99%，装配进度：94%，调试进度：39% | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 入库率：99%，装配进度：94%，调试进度：39% | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 8
22YJSYL5631--LEDYJ22AC59--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L5装配线 | 22YJSYL5631 | 大装配线 | JMLEDYJ22AC59 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 236 | 236 | 0 | LJ601-23010026 |  | 2023-06-13 |  |  |  |  | LEDYJ22AC59 | F5-XHC234-01A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-13 | 2023-09-01 |  | 1、客户布局确认中，影响整体方案设计进度 2、与客户方案评审时间太长，已影响整体下单进度 3、部分关键物料返修未回料（机架、气缸等），装配完整度受限 | 入库率：99%，装配进度：94%，调试进度：93% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  | Q3 |  |  | 9
22YJSYL6632--LEDYJ22AC60--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L6装配线 | 22YJSYL6632 | 大装配线 | JMLEDYJ22AC60 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 308 | 308 | 0 | LJ601-23010027 |  | 2023-06-19 |  |  |  |  | LEDYJ22AC60 | F5-XHC235-01A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-19 | 2023-10-01 |  | 1、客户布局确认中，影响整体方案设计进度 2、与客户方案评审时间太长，已影响整体下单进度 3、为保障L1运行，大部分运行关键物料借用给L1，缺乏物料，进度缓慢 | 入库率：99%，装配进度：94%，调试进度：77% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  | Q4 |  |  | 10
22YJSYL4630--LEDYJ22AC61--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L4装配线 | 22YJSYL4630 | 大装配线 | JMLEDYJ22AC61 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 176.6363 | 0 | 0 | LJ601-23010069 | [6 empty] | LEDYJ22AC61 | F5-XZD244-01A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-10 | 2023-08-01 |  | 1、客户布局确认中，影响整体方案设计进度 2、与客户方案评审时间太长，已影响整体下单进度 3、部分关键物料交期久，缺装配所需物料导致装配进度迟缓 | 入库率：99%，装配进度：92%，调试进度：47% | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 入库率：99%，装配进度：92%，调试进度：47% | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 8
22YJSYL5631--LEDYJ22AC62--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L5装配线 | 22YJSYL5631 | 大装配线 | JMLEDYJ22AC62 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 162.186 | 162.186 | 0 | LJ601-23010070 |  | 2023-06-13 |  |  |  |  | LEDYJ22AC62 | F5-XZD245-01A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-13 | 2023-09-01 |  | 1、客户布局确认中，影响整体方案设计进度 2、与客户方案评审时间太长，已影响整体下单进度 3、部分关键物料交期久（气缸），装配完整度受限 | 入库率：99%，装配进度：96%，调试进度：91% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  | Q3 |  |  | 9
22YJSYL6632--LEDYJ22AC63--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L6装配线 | 22YJSYL6632 | 大装配线 | JMLEDYJ22AC63 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 176.6363 | 176.6363 | 0 | LJ601-23010071 |  | 2023-06-19 |  |  |  |  | LEDYJ22AC63 | F5-XZD246-01A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-19 | 2023-10-01 |  | 1、客户布局确认中，影响整体方案设计进度 2、与客户方案评审时间太长，已影响整体下单进度 3、装配启动时间已有所延迟，且部分关键物料交期久，交付时间较赶 | 入库率：99%，装配进度：91%，调试进度：89% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  | Q4 |  |  | 10
22YJSYL4630--LEDYJ22AC64--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L4装配线 | 22YJSYL4630 | 大装配线 | JMLEDYJ22AC64 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 212.8545 | 0 | 0 | LJ601-23010016 | [6 empty] | LEDYJ22AC64 | F5-XZE215-01A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-10 | 2023-08-01 |  | 1、客户布局确认中，影响整体方案设计进度 2、与客户方案评审时间太长，已影响整体下单进度 3、缺少人手，部分关键物料交期久，整机启动装配已严重延迟 | 入库率：99%，装配进度：65% | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 入库率：99%，装配进度：65% | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 8
22YJSYL5631--LEDYJ22AC65--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L5装配线 | 22YJSYL5631 | 大装配线 | JMLEDYJ22AC65 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 212.0493 | 212.0493 | 0 | LJ601-23010017 |  | 2023-06-13 |  |  |  |  | LEDYJ22AC65 | F5-XZE216-01A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-13 | 2023-09-01 |  | 1、客户布局确认中，影响整体方案设计进度 2、与客户方案评审时间太长，已影响整体下单进度 3、应客户所请，加急至3/28交付，工期紧迫。 | 入库率：99%，装配进度：99%，调试进度：94% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  | Q3 |  |  | 9
22YJSYL6632--LEDYJ22AC66--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L6装配线 | 22YJSYL6632 | 大装配线 | JMLEDYJ22AC66 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 212.8545 | 212.8545 | 0 | LJ601-23010018 |  | 2023-06-19 |  |  |  |  | LEDYJ22AC66 | F5-XZE217-01A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-19 | 2023-10-01 |  | 1、客户布局确认中，影响整体方案设计进度 2、与客户方案评审时间太长，已影响整体下单进度 3、装配启动时间已有所延迟，且部分关键物料交期久，交付时间较赶 | 入库率：99%，装配进度：96%，调试进度：97% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  | Q4 |  |  | 10
22YJSYL4630--LEDYJ22AC67--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L4装配线 | 22YJSYL4630 | 大装配线 | JMLEDYJ22AC67 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 270 | 0 | 0 | LJ601-23010019 | [6 empty] | LEDYJ22AC67 | F5-XHD227-01A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-10 | 2023-08-01 |  | 1、客户布局确认中，影响整体方案设计进度 2、与客户方案评审时间太长，已影响整体下单进度 3、回料率较低，部分关键物料交期久，整机启动装配已严重延迟 | 入库率：99%，装配进度：56% | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 入库率：99%，装配进度：56% | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 8
22YJSYL5631--LEDYJ22AC68--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L5装配线 | 22YJSYL5631 | 大装配线 | JMLEDYJ22AC68 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 270 | 270 | 0 | LJ601-23010020 |  | 2023-06-13 |  |  |  |  | LEDYJ22AC68 | F5-XHD228-01A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-13 | 2023-09-01 |  | 1、客户布局确认中，影响整体方案设计进度 2、与客户方案评审时间太长，已影响整体下单进度 3、电气人手协助入壳机交付，致使顶盖焊进度缓慢 | 入库率：99%，装配进度：96%，调试进度：92% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  | Q3 |  |  | 9
22YJSYL6632--LEDYJ22AC69--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L6装配线 | 22YJSYL6632 | 大装配线 | JMLEDYJ22AC69 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 270 | 270 | 0 | LJ601-23010021 |  | 2023-06-19 |  |  |  |  | LEDYJ22AC69 | F5-XHD229-01A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-19 | 2023-10-01 |  | 1、客户布局确认中，影响整体方案设计进度 2、与客户方案评审时间太长，已影响整体下单进度 3、装配启动时间已有所延迟，且部分关键物料交期久，交付时间较赶 | 入库率：99%，装配进度：92%，调试进度：90% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  | Q4 |  |  | 10
22YJSYL4630--LEDYJ22AC70--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L4装配线 | 22YJSYL4630 | 大装配线 | JMLEDYJ22AC70 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 170 | 0 | 0 | LJ601-23010022 | [6 empty] | LEDYJ22AC70 | F5-XHE235-01A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-10 | 2023-08-01 |  | 1、客户布局确认中，影响整体方案设计进度 2、与客户方案评审时间太长，已影响整体下单进度 3、部分关键物料交期久（DD马达），部分关键物料交期久，缺装配所需物料导致装配进度迟缓 | 入库率：99%，装配进度：79% | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 入库率：99%，装配进度：79% | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 8
22YJSYL5631--LEDYJ22AC71--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L5装配线 | 22YJSYL5631 | 大装配线 | JMLEDYJ22AC71 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 170 | 0 | 0 | LJ601-23010023 |  | 2023-06-06 |  |  |  |  | LEDYJ22AC71 | F5-XHE236-01A |  |  | 远景 | 华南 | M5 |  |  |  |  | 2023-06-06 | 2023-09-01 |  | 1、客户布局确认中，影响整体方案设计进度 2、与客户方案评审时间太长，已影响整体下单进度 3、部分关键物料交期久（DD马达），装配完整度受限 | 入库率：99%，装配进度：96%，调试进度：92% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  | Q3 |  |  | 9
22YJSYL6632--LEDYJ22AC72--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L6装配线 | 22YJSYL6632 | 大装配线 | JMLEDYJ22AC72 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 170 | 170 | 0 | LJ601-23010024 |  | 2023-06-19 |  |  |  |  | LEDYJ22AC72 | F5-XHE237-01A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-19 | 2023-10-01 |  | 1、客户布局确认中，影响整体方案设计进度 2、与客户方案评审时间太长，已影响整体下单进度 3、回料率较低（如DD马达），预测整机启动装配会严重延迟 | 入库率：99%，装配进度：95%，调试进度：90% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  | Q4 |  |  | 10
22YJSYL4630--LEDYJ22AD15--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L4装配线 | 22YJSYL4630 | 搬运干燥产品线 | JMLEDYJ22AD15 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 68.9077 | 0 | 0 | LJ601-23010052 | [6 empty] | LEDYJ22AD15 | F5-XZN232-01A |  | 搬运干燥产品线 | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-10 | 2023-10-01 |  | 1、客户布局确认中，影响整体方案设计进度 2、与客户方案评审时间太长，已影响整体下单进度 | 1、目前机械方案设计确认中 2、电气设计、采购下单、回料中 ---- 电气物料入库率：98% 3、机械部分外包，已确定是有常州东杰公司进行制作 | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 1、目前机械方案设计确认中 2、电气设计、采购下单、回料中 ---- 电气物料入库率：98% 3、机械部分外包，已确定是有常州东杰公司进行制作 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 10
22YJSYL5631--LEDYJ22AD16--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L5装配线 | 22YJSYL5631 | 搬运干燥产品线 | JMLEDYJ22AD16 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 75.5743 | 75.5743 | 0 | LJ601-23010053 |  | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEDYJ22AD16 | F5-XZN233-01A |  | 搬运干燥产品线 | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-14 | 2023-09-01 |  | 1、客户布局确认中，影响整体方案设计进度 2、与客户方案评审时间太长，已影响整体下单进度 | 1、目前机械方案设计确认中 2、电气设计、采购下单、回料中 ---- 电气物料入库率：97% 3、机械部分外包，已确定是有常州东杰公司进行制作 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  | Q3 |  |  | 9
22YJSYL6632--LEDYJ22AD17--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L6装配线 | 22YJSYL6632 | 搬运干燥产品线 | JMLEDYJ22AD17 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 68.9077 | 0 | 0 | LJ601-23010054 | [6 empty] | LEDYJ22AD17 | F5-XZN234-01A |  | 搬运干燥产品线 | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-10 | 2023-10-01 |  | 1、客户布局确认中，影响整体方案设计进度 2、与客户方案评审时间太长，已影响整体下单进度 | 1、目前机械方案设计确认中 2、电气设计、采购下单、回料中 ---- 电气物料入库率：95% 3、机械部分外包，已确定是有常州东杰公司进行制作 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1、目前机械方案设计确认中 2、电气设计、采购下单、回料中 ---- 电气物料入库率：95% 3、机械部分外包，已确定是有常州东杰公司进行制作 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 10
22YJJYL4671--LEDYJ22AE06--1 | 设备类 | 远景 | 2022-远景-江阴-L4装配线 | 22YJJYL4671 | 大装配线 | JMLEDYJ22AE06 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 271 | 0 | 0 | LJ601-23050088 | [6 empty] | LEDYJ22AE06 | F5-XHA237-01A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-27 | 2023-09-01 |  | 5/7即到启动节点，到料率不满足启动条件 | 1、3/22通知启动，暂无人力投入； 2、截至4/12日设计下单完成； 3、截至5/6,到料79.82% | 否 | 无风险 |  |  |  | 1、3/22通知启动，暂无人力投入； 2、截至4/12日设计下单完成； 3、截至5/6,到料79.82% | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22YJJYL5672--LEDYJ22AE07--1 | 设备类 | 远景 | 2022-远景-江阴-L5装配线 | 22YJJYL5672 | 大装配线 | JMLEDYJ22AE07 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 271 | 0 | 0 | LJ601-23030146 | [6 empty] | LEDYJ22AE07 | F5-XHA238-01A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-15 | 2023-09-01 |  | 1、真空泵（莱宝）货期9/20； 2、除尘机未下单，未落实下单品牌； 3、因SMC阀岛缺货，使用较多阀岛备件，现场工作量讲一定幅度加大。 | 1、物料请购中，截至4/15号到货率97%； 2、截至4/15号机械部装装配开始收尾，电气完成度电气约15%； 3、截至5/6,装配收尾中，调试已介入，预计5/7完成IO核对； | 是 | 未出货-客户原因（需求变更） | 4客户原因 | 8客户需求变更 | 客户需求延迟 | 1、物料请购中，截至4/15号到货率97%； 2、截至4/15号机械部装装配开始收尾，电气完成度电气约15%； 3、截至5/6,装配收尾中，调试已介入，预计5/7完成IO核对； | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q3 |  |  | 9
22YJJYL4671--LEDYJ22AE08--1 | 设备类 | 远景 | 2022-远景-江阴-L4装配线 | 22YJJYL4671 | 大装配线 | JMLEDYJ22AE08 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 280 | 0 | 0 | LJ601-23050089 | [6 empty] | LEDYJ22AE08 | F5-XHS224-01A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-27 | 2023-09-01 |  | 5/7即到启动节点，到料率不满足启动条件 | 1、3/22通知启动，暂无人力投入； 2、4/13号设计下单完成； 3、截至5/6,到料75.29% | 否 | 无风险 |  |  |  | 1、3/22通知启动，暂无人力投入； 2、4/13号设计下单完成； 3、截至5/6,到料75.29% | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22YJJYL5672--LEDYJ22AE09--1 | 设备类 | 远景 | 2022-远景-江阴-L5装配线 | 22YJJYL5672 | 大装配线 | JMLEDYJ22AE09 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 280 | 0 | 0 | LJ601-23030155 | [6 empty] | LEDYJ22AE09 | F5-XHS225-01A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-15 | 2023-09-01 |  | 1、真空泵（莱宝）货期6/30； 2、激光器(IPG) 货期6/30； 3、上料机器人与外罩干涉，与NG线干涉 对策：设计已出方案整改，截至当前生产仍未执行； | 1、物料请购中，截至4/15号到货率98% 2、截至4/15号机械部装装配开始收尾，电气完成度电气约15%； 3、后期进度较慢，机台未通电 | 是 | 未出货-设计变更物料未到齐 | 1设计原因 | 2设计变更 | 还在陆续设变，设变物料未回齐 | 1、物料请购中，截至4/15号到货率98% 2、截至4/15号机械部装装配开始收尾，电气完成度电气约15%； 3、后期进度较慢，机台未通电 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q3 |  |  | 9
22YJJYL4671--LEDYJ22AE10--1 | 设备类 | 远景 | 2022-远景-江阴-L4装配线 | 22YJJYL4671 | 大装配线 | JMLEDYJ22AE10 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 280 | 0 | 0 | LJ601-23050090 | [6 empty] | LEDYJ22AE10 | F5-XHS226-01A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-27 | 2023-09-01 |  | 5/7即到启动节点，到料率不满足启动条件 | 1、3/22通知启动，暂无人力投入； 2、4/13号设计下单完成 3、截至5/6,到料72.02% | 否 | 无风险 |  |  |  | 1、3/22通知启动，暂无人力投入； 2、4/13号设计下单完成 3、截至5/6,到料72.02% | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22YJJYL5672--LEDYJ22AE11--1 | 设备类 | 远景 | 2022-远景-江阴-L5装配线 | 22YJJYL5672 | 大装配线 | JMLEDYJ22AE11 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 280 | 0 | 0 | LJ601-23030156 | [6 empty] | LEDYJ22AE11 | F5-XHS227-01A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-15 | 2023-09-01 |  | 1、真空泵（莱宝）货期6/30； 2、激光器(IPG) 货期6/30； 3、上料机器人与外罩干涉，与NG线干涉 对策：设计已出方案整改，截至当前生产仍未执行； | 1、物料请购中，截至4/15号到货率97% 2、截至4/15号机械装配开始收尾，电气完成度电气约15%； 3、后期进度较慢，机台未通电 | 是 | 未出货-设计变更物料未到齐 | 1设计原因 | 2设计变更 | 还在陆续设变，设变物料未回齐 | 1、物料请购中，截至4/15号到货率97% 2、截至4/15号机械装配开始收尾，电气完成度电气约15%； 3、后期进度较慢，机台未通电 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q3 |  |  | 9
22YJJYL4671--LEDYJ22AE12--1 | 设备类 | 远景 | 2022-远景-江阴-L4装配线 | 22YJJYL4671 | 大装配线 | JMLEDYJ22AE12 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 233 | 0 | 0 | LJ601-23040097 | [6 empty] | LEDYJ22AE12 | F5-XZD247-01A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-27 | 2023-09-01 |  | 5/7即到启动节点，到料率不满足启动条件 | 1、3/22通知启动，暂无人力投入； 2、4/10号设计下单完成； 3、截至5/6,到料90.79% | 否 | 无风险 |  |  |  | 1、3/22通知启动，暂无人力投入； 2、4/10号设计下单完成； 3、截至5/6,到料90.79% | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22YJJYL5672--LEDYJ22AE13--1 | 设备类 | 远景 | 2022-远景-江阴-L5装配线 | 22YJJYL5672 | 大装配线 | JMLEDYJ22AE13 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 233 | 0 | 0 | LJ601-23030157 | [6 empty] | LEDYJ22AE13 | F5-XZD248-01A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-15 | 2023-09-01 |  | 1、热封控制器701-23-00001交期8/20 2、阀岛缺货，未满足调试，临时使用电磁替代，花费大量人力、预计现场换回再次发生人力。 | 1、物料请购中，截至4/15号入库率98% 2、截至4/15号机械部装开始收尾，电气完成度8%； 3、5/1已完成通电，缺阀岛改线，5/5完成，IO核对中 | 是 | 未出货-物料延期 | 2物料原因 | 3物料未到 | 701-04-00059 真空泵--生产需求5/25,系统交期10/2 301-04-00676 光电传感器--5/1新增--生产需求5/27,系统交期7/1(使用替换E3T-FD13 2M)--交期7-10天 ZD248H15-001A 旋转开夹块--5/10新增，生产需求5/26，系统交期5/28 ZD248H01-320A 夹具定位板--5/11新增，生产需求5/26，系统交期5/28 305-09-00031 过载断路器--5/17新增，生产需求5/27，系统交期6/20 ZD248B00-012A 线槽盖板--5/19新增，生产需求5/27，系统交期6/7 | 1、物料请购中，截至4/15号入库率98% 2、截至4/15号机械部装开始收尾，电气完成度8%； 3、5/1已完成通电，缺阀岛改线，5/5完成，IO核对中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q3 |  |  | 9
22YJJYL4671--LEDYJ22AE14--1 | 设备类 | 远景 | 2022-远景-江阴-L4装配线 | 22YJJYL4671 | 大装配线 | JMLEDYJ22AE14 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 238 | 0 | 0 | LJ601-23050093 | [6 empty] | LEDYJ22AE14 | F5-XZE218-01A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-27 | 2023-09-01 |  | 5/7即到启动节点，到料率不满足启动条件 | 1、3/22通知启动，暂无人力投入； 2、3/31号设计下单完成； 3、截至5/6,到料91.9% | 否 | 无风险 |  |  |  | 1、3/22通知启动，暂无人力投入； 2、3/31号设计下单完成； 3、截至5/6,到料91.9% | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22YJJYL5672--LEDYJ22AE15--1 | 设备类 | 远景 | 2022-远景-江阴-L5装配线 | 22YJJYL5672 | 大装配线 | JMLEDYJ22AE15 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 238 | 0 | 0 | LJ601-23030161 | [6 empty] | LEDYJ22AE15 | F5-XZE219-01A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-15 | 2023-09-01 |  | 1、漏单一个模组，电气漏单72项，到料下降较上个礼拜下讲7个百分点；影响通电调试； 对策：漏单模组已安装完成。电气接线中； | 1、物料请购中，截至4/15号入库率92% 2、截至4/15号机械部装完成度超过90%，电气完成度10%； 3、截至5/6电气加急安装中，预计5/7可部分通电。 | 是 | 未出货-设计变更物料未到齐 | 1设计原因 | 2设计变更 | 1.空运完成，速度50% 2带料.精调中，入壳工位干涉较多,内部返修 3.激光安装中 4.调试料已到4PCS | 1、物料请购中，截至4/15号入库率92% 2、截至4/15号机械部装完成度超过90%，电气完成度10%； 3、截至5/6电气加急安装中，预计5/7可部分通电。 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q3 |  |  | 9
22YJJYL4671--LEDYJ22AE16--1 | 设备类 | 远景 | 2022-远景-江阴-L4装配线 | 22YJJYL4671 | 大装配线 | JMLEDYJ22AE16 | 正极折弯预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 470 | 0 | 0 | LJ601-23050095 | [6 empty] | LEDYJ22AE16 | F5-XZW228-01A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-27 | 2023-09-01 |  | 5/7即到启动节点，到料率不满足启动条件 | 1、3/22通知启动，暂无人力投入； 2、3/29号设计下单完成； 3、截至5/6,到料89.92% | 否 | 无风险 |  |  |  | 1、3/22通知启动，暂无人力投入； 2、3/29号设计下单完成； 3、截至5/6,到料89.92% | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22YJJYL5672--LEDYJ22AE17--1 | 设备类 | 远景 | 2022-远景-江阴-L5装配线 | 22YJJYL5672 | 大装配线 | JMLEDYJ22AE17 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 470 | 0 | 0 | LJ601-23030134 | [6 empty] | LEDYJ22AE17 | F5-XHD231-01A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-15 | 2023-09-01 |  | 1、1500W激光器401-03-00239交期5/30,莱宝真空泵701-04-00082交期6/1, | 1、物料请购中，截至4/15号入库率94% 2、截至4/15号机械部装完成度超过90%，电气完成度10%； 3、截至5/6机电安装完成，部分已通电，抓紧收尾中。 | 是 | 未出货-物料延期 | 3生产原因 | 6生产异常 | 项目要求：5/20客户FAT，5/25出货，物控表未入库的物料需求时间为5/19号，待物控提拉处理，预计5/24发起内部FAT。 1、机械进度82%【机械部装已配送】； 2、电气进度90%【电控板装配100%】； 3、调试进度34%；预计5/24内部FAT; 进度 IO对位100% 设备初对位100% 整机空跑中 问题点 1、预焊拖链位置少2个感应器 未到货（临时协调） 3、A00上下料模组部分物料漏下单，设计补单 4、下压气缸气嘴4个 5、G00成品下料模组物料漏下单，设计补单 | 1、物料请购中，截至4/15号入库率94% 2、截至4/15号机械部装完成度超过90%，电气完成度10%； 3、截至5/6机电安装完成，部分已通电，抓紧收尾中。 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q3 |  |  | 9
22YJJYL4671--LEDYJ22AE18--1 | 设备类 | 远景 | 2022-远景-江阴-L4装配线 | 22YJJYL4671 | 大装配线 | JMLEDYJ22AE18 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 175 | 0 | 0 | LJ601-23050060 | [6 empty] | LEDYJ22AE18 | F5-XHE238-01A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-27 | 2023-09-01 |  | 5/7即到启动节点，到料率不满足启动条件 | 1、3/22通知启动，暂无人力投入； 2、3/29号设计下单完成； 3、截至5/6,到料91.76% | 否 | 无风险 |  |  |  | 1、3/22通知启动，暂无人力投入； 2、3/29号设计下单完成； 3、截至5/6,到料91.76% | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22YJJYL5672--LEDYJ22AE19--1 | 设备类 | 远景 | 2022-远景-江阴-L5装配线 | 22YJJYL5672 | 大装配线 | JMLEDYJ22AE19 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 175 | 0 | 0 | LJ601-23030139 | [6 empty] | LEDYJ22AE19 | F5-XHE239-01A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-15 | 2023-09-01 |  | 1、无调机物料，无法带料调试 对策：客户反馈，调机物料最快下周寄出 | 1、物料请购中，截至4/8号入库率99% 2、截至4/15号机械部装装配完成率超过92%；电气完成度12%； 3、4/30机电安装完成，收尾中； 4、截至5/6，设备空运行完成； | 是 | 未出货-客户原因（需求变更） | 4客户原因 | 8客户需求变更 | 带料精对位中，计划5/30内部FAT | 1、物料请购中，截至4/8号入库率99% 2、截至4/15号机械部装装配完成率超过92%；电气完成度12%； 3、4/30机电安装完成，收尾中； 4、截至5/6，设备空运行完成； | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q3 |  |  | 9
22YJJYL4671--LEDYJ22AE20--1 | 设备类 | 远景 | 2022-远景-江阴-L4装配线 | 22YJJYL4671 | 搬运干燥产品线 | JMLEDYJ22AE20 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 125 | 0 | 0 | LJ601-23050242 | [6 empty] | LEDYJ22AE20 | F5-XZN235-01A |  | 搬运干燥产品线 | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-27 | 2023-09-01 |  | 5/7即到启动节点，到料率不满足启动条件 | 1、4/13日设计下单完成，待采购下单给供应商； 3、截至5/6,到料97.08% | 否 | 无风险 |  |  |  | 1、4/13日设计下单完成，待采购下单给供应商； 3、截至5/6,到料97.08% | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22YJJYL5672--LEDYJ22AE21--1 | 设备类 | 远景 | 2022-远景-江阴-L5装配线 | 22YJJYL5672 | 搬运干燥产品线 | JMLEDYJ22AE21 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 125 | 0 | 0 | LJ601-23030167 | [6 empty] | LEDYJ22AE21 | F5-XZN236-01A |  | 搬运干燥产品线 | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-15 | 2023-09-01 |  | 外包，赞无风险 | 1、已于3/3下单给美德乐，周一(3/13)确定具体计划 2、3/22确认最终版布局，开始投产 3、物料已于4/1发往供应商现场 4、进度较计划慢，赶工 | 否 | 无风险 | 5外包 | 11无风险 |  | 1、已于3/3下单给美德乐，周一(3/13)确定具体计划 2、3/22确认最终版布局，开始投产 3、物料已于4/1发往供应商现场 4、进度较计划慢，赶工 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q3 |  |  | 9
22YJJYL4671--LEDYJ22AE22--1 | 设备类 | 远景 | 2022-远景-江阴-L4装配线 | 22YJJYL4671 | 大装配线 | JMLEDYJ22AE22 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 223 | 0 | 0 | LJ601-23050094 | [6 empty] | LEDYJ22AE22 | F5-XHD232-01A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-27 | 2023-09-01 |  | 5/7即到启动节点，到料率不满足启动条件 | 1、3/22通知启动，暂无人力投入； 2、4/7 设计下单完成 3、截至5/6,到料86.06% | 否 | 无风险 |  |  |  | 1、3/22通知启动，暂无人力投入； 2、4/7 设计下单完成 3、截至5/6,到料86.06% | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22YJJYL5672--LEDYJ22AE23--1 | 设备类 | 远景 | 2022-远景-江阴-L5装配线 | 22YJJYL5672 | 大装配线 | JMLEDYJ22AE23 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 223 | 0 | 0 | LJ601-23040030 | [6 empty] | LEDYJ22AE23 | F5-XHD233-01A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-15 | 2023-09-01 |  | 1、4动子直线电机上方线槽走线干涉。 对策：5/6日发现后，已协调工程师到现场解决，待出方案； | 1、物料请购中，截至4/8号入库率88% 2、4/16部装结束。截至5/6机械装配完成，电气安装中； | 是 | 未出货-设计变更物料未到齐 | 1设计原因 | 2设计变更 | 5/20客户FAT，5/25出货，物控表未入库的物料需求时间为5/19号，待物控提拉处理； 1、机械进度89%【部装装配99%】； 2、电气进度95%【电控板装配85%】； 3、调试进度65%：预计5/25内部FAT; 当前进度：等待晚上空运行 1.正极焊接送料y2轴缺少一个气缸，一个8号气嘴；5-23 2.正极上料x1.x2轴拖链行程不够 5-22 3.正负极焊接x轴缺少两组限位感应器5-23 4.机台所有动子防撞感应器常开常闭接反，电气正在返工 5-22 4.四个感应器片设变5-23 5.现在正负极焊接x轴驱动器报警5-23 | 1、物料请购中，截至4/8号入库率88% 2、4/16部装结束。截至5/6机械装配完成，电气安装中； | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q3 |  |  | 9
22YJJY00248--LEDYJ22B478--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-江阴-激光模切机01-2台 | 22YJJY00248 | 激光切产品线 | JSLEDYJ22B478 | 激光模切机正极 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 210 | 0 | 0 | LS601-22060003 | 2022-08-07 | 2022-07-31 | LS603-22080012 |  |  |  | LEDYJ22B478 | F5-XJC627-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | [5 empty] | 2022-07-31 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 风险点： 目前已经验收的212-213项目出现了粉尘超标（内部分析熔珠）和切不断带废料的两个问题。 异物（熔珠）问题的的进度：加挡板和风刀的方案在常州工厂远景江阴二B36、B37项目已完成80M的速度验证OK。由于验证部分零件为临时措施，所以挡板加风大结构还需要整合一套下单。 解决方案：3月30日完成设计图纸，3月31日采购下单。预计下周4月12日到料。已验证OK,待物料协调至客户现场478-520项目先按照验证。 | 1、8月1日晚上设备已发货至客户厂房车间； 2、478负极正常生产，40-60速度可以切割 3、520正极正常生产，40-60速度可以切割积 4、 高极耳背板切改为悬空切改造物料已发往现场2月28日已安装完成。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  | Q1 | Q3 |  | 3 | 7
22YJJY00248--LEDYJ22B520--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-江阴-激光模切机01-2台 | 22YJJY00248 | 激光切产品线 | JSLEDYJ22B520 | 激光模切机负极 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 210 | 0 | 0 | LS601-22060004 | 2022-08-07 | 2022-07-31 | LS603-22080013 |  |  |  | LEDYJ22B520 | F5-JC630-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | [5 empty] | 2022-07-31 | 2023-03-01 | 2023-07-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  | Q1 | Q3 |  | 3 | 7
22YJJY00249--LEDYJ22B666--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-江阴-激光模切机02-2台 | 22YJJY00249 | 激光切产品线 | JSLEDYJ22B666 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 182 | 0 | 0 | LS601-22080040 | 2022-12-19 | 2022-12-15 | LS603-22120040 |  |  |  | LEDYJ22B666 | F5-XJA501-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | [5 empty] | 2022-12-15 | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 风险点： 一、出现切不断带废料的问题。解决措施：1、现场调试人员先优化设备，满足生产。 2、机械设计一款切割腔体，彻底解决带废料问题，3月28日已完成内部方案评审优化，到时再给客户做个方案汇报，4月7日下单。物料预计4月21日到料，方案在常州160正机研发机验证好，已验证完成，待优化结构下单。 | 1、12月16日设备已发货至客户厂房车间； 2、666/667设备完成二次FAT。计划3月21日已开始生产 3、667负极来料拉伸问题造成速度上不去，带废料配合客户优化。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7
22YJJY00249--LEDYJ22B667--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-江阴-激光模切机02-2台 | 22YJJY00249 | 激光切产品线 | JSLEDYJ22B667 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 182 | 0 | 0 | LS601-22080041 | 2022-12-19 | 2022-12-15 | LS603-22120041 |  |  |  | LEDYJ22B667 | F5-XJA502-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | [5 empty] | 2022-12-15 | 2023-06-01 | 2023-07-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7
22YJSY00254--LEDYJ22B975--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-一出三五金预分切机01-2台 | 22YJSY00254 | 激光切产品线 | JSLEDYJ22B975 | 五金预分切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 208 | 0 | 0 | LS601-22110001 | 2023-01-11 | 2023-01-11 | LS603-23010026 |  |  |  | LEDYJ22B975 | F5-XJN101-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | [5 empty] | 2023-01-11 | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 风险点：暂无 | 1、2台正负极预分切机1月13日已发货至客户厂房车间 2、3月21日负极已quality,正机计划3月24日已quality, 3、每天能跑正极机台跑料5000米 负极机台跑料4000米 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6
22YJSY00254--LEDYJ22B976--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-一出三五金预分切机01-2台 | 22YJSY00254 | 激光切产品线 | JSLEDYJ22B976 | 五金预分切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 208 | 0 | 0 | LS601-22110002 | 2023-01-11 | 2023-01-11 | LS603-23010027 |  |  |  | LEDYJ22B976 | F5-XJN102-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | [5 empty] | 2023-01-11 | 2023-07-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6
22YJSY00388--LEDYJ22BB29--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-一出三五金预分切机02-2台 | 22YJSY00388 | 激光切产品线 | JSLEDYJ22BB29 | 五金预分切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 208 | 0 | 0 | LS601-23010001 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | LS603-23040008 |  |  |  | LEDYJ22BB29 | F5-XJN103-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | [5 empty] | 2023-04-13 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 风险点： 暂无 | 1、4月15日设备已发货至客户厂房车间； 2、5月10日已通电通气 3、计划5月18日Q机 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 12
22YJSY00388--LEDYJ22BB30--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-一出三五金预分切机02-2台 | 22YJSY00388 | 激光切产品线 | JSLEDYJ22BB30 | 五金预分切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 208 | 0 | 0 | LS601-23010002 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | LS603-23040009 |  |  |  | LEDYJ22BB30 | F5-XJN104-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | [5 empty] | 2023-04-13 | 2023-08-01 | 2023-12-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 12
22YJSY00389--LEDYJ22BB31--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-一出三五金预分切机-4台 | 22YJSY00389 | 激光切产品线 | JSLEDYJ22BB31 | 五金预分切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 208 | 0 | 0 | LS601-23040030 | [6 empty] | LEDYJ22BB31 | F5-XJN105-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 风险点： 1，外路收卷齿轮异响 2，内路收卷气胀轴需增加顶升机构 3，主驱胶辊与主动轮不贴合，有间隙 4，收卷处分条辊抖动 5，气管位置增加防护罩 6，B34项目锻打轴借给现场 解决方案： 1，机械安装不平衡导致异响，通过加垫片方式解决问题 2，5月19日发布设变流程，设计需提供ECN号，物料回料后在常州装配完成后再发客户现场安装。 3，设计5月19日下单一卷铁弗龙到现场按实际情况调试使用。 4，已设变，ECN230502426，5月19日系统已上单，待物料下单回料。 5，5月20日设变完成 6，已设变，ECN230502426，5月19日系统已上单，待物料下单回料。 | 1，工程已下单7599项物料，采购下单7599项。项目总到料率99.46% 2，部装已完成95%、总装已完成90% 3，5月18日客户已做FAT | 否 | 无风险 |  |  |  | 1，工程已下单7599项物料，采购下单7599项。项目总到料率99.46% 2，部装已完成95%、总装已完成90% 3，5月18日客户已做FAT | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 12
22YJSY00389--LEDYJ22BB32--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-一出三五金预分切机-4台 | 22YJSY00389 | 激光切产品线 | JSLEDYJ22BB32 | 五金预分切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 208 | 0 | 0 | LS601-23040031 | [6 empty] | LEDYJ22BB32 | F5-XJN106-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 风险点： 1，外路收卷齿轮异响 2，内路收卷气胀轴需增加顶升机构 3，主驱胶辊与主动轮不贴合，有间隙 4，收卷处分条辊抖动 5，气管位置增加防护罩 6，B34项目锻打轴借给现场 解决方案： 1，机械安装不平衡导致异响，通过加垫片方式解决问题 2，5月19日发布设变流程，设计需提供ECN号，物料回料后在常州装配完成后再发客户现场安装。 3，设计5月19日下单一卷铁弗龙到现场按实际情况调试使用。 4，已设变，ECN230502426，5月19日系统已上单，待物料下单回料。 5，5月20日设变完成 6，已设变，ECN230502426，5月19日系统已上单，待物料下单回料。 | 1，工程已下单7599项物料，采购下单7599项。项目总到料率99.46% 2，部装已完成95%、总装已完成90% 3，5月18日客户已做FAT | 否 | 无风险 |  |  |  | 1，工程已下单7599项物料，采购下单7599项。项目总到料率99.46% 2，部装已完成95%、总装已完成90% 3，5月18日客户已做FAT | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 12
22YJSY00389--LEDYJ22BB33--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-一出三五金预分切机-4台 | 22YJSY00389 | 激光切产品线 | JSLEDYJ22BB33 | 五金预分切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 208 | 208 | 0 | LS601-23040032 |  | 2023-06-21 |  |  |  |  | LEDYJ22BB33 | F5-XJN107-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-21 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 风险点： 1，外路收卷齿轮异响 2，内路收卷气胀轴需增加顶升机构 3，主驱胶辊与主动轮不贴合，有间隙 4，收卷处分条辊抖动 5，气管位置增加防护罩 6，B34项目锻打轴借给现场 解决方案： 1，机械安装不平衡导致异响，通过加垫片方式解决问题 2，5月19日发布设变流程，设计需提供ECN号，物料回料后在常州装配完成后再发客户现场安装。 3，设计5月19日下单一卷铁弗龙到现场按实际情况调试使用。 4，已设变，ECN230502426，5月19日系统已上单，待物料下单回料。 5，5月20日设变完成 6，已设变，ECN230502426，5月19日系统已上单，待物料下单回料。 | 1，工程已下单7599项物料，采购下单7599项。项目总到料率99.46% 2，部装已完成95%、总装已完成90% 3，设备已经通电，下一步对点调试。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22YJSY00389--LEDYJ22BB34--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-一出三五金预分切机-4台 | 22YJSY00389 | 激光切产品线 | JSLEDYJ22BB34 | 五金预分切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 208 | 0 | 0 | LS601-23040033 | [6 empty] | LEDYJ22BB34 | F5-XJN108-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 风险点： 1，外路收卷齿轮异响 2，内路收卷气胀轴需增加顶升机构 3，主驱胶辊与主动轮不贴合，有间隙 4，收卷处分条辊抖动 5，气管位置增加防护罩 6，B34项目锻打轴借给现场 解决方案： 1，机械安装不平衡导致异响，通过加垫片方式解决问题 2，5月19日发布设变流程，设计需提供ECN号，物料回料后在常州装配完成后再发客户现场安装。 3，设计5月19日下单一卷铁弗龙到现场按实际情况调试使用。 4，已设变，ECN230502426，5月19日系统已上单，待物料下单回料。 5，5月20日设变完成 6，已设变，ECN230502426，5月19日系统已上单，待物料下单回料。 | 1，工程已下单7599项物料，采购下单7599项。项目总到料率99.46% 2，部装已完成95%、总装已完成90% 3，设备已经通电，下一步对点调试。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1，工程已下单7599项物料，采购下单7599项。项目总到料率99.46% 2，部装已完成95%、总装已完成90% 3，设备已经通电，下一步对点调试。 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22YJWX00340--LEDYJ22BB35--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-无锡-激光模切机-4台 | 22YJWX00340 | 激光切产品线 | JSLEDYJ22BB35 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 165 | 0 | 0 | LS601-23030113 |  | 2023-06-06 |  |  |  |  | LEDYJ22BB35 | F5-XJA503-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | M5 |  |  |  |  | 2023-06-06 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 风险点： 暂无 | 1、9月28日已召开项目启动会； 2、10月25日已开第二次3D评审（只开两次） 3、工程已下单8349项物料，采购下单8349项，已请未购0项。项目总到料率99.78%。 4、部装装配进度:95% 总装已完成95% 5、目前在跑牛皮纸阶段 6、计划5月24日FAT | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 12
22YJWX00340--LEDYJ22BB36--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-无锡-激光模切机-4台 | 22YJWX00340 | 激光切产品线 | JSLEDYJ22BB36 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 165 | 0 | 0 | LS601-23020001 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | LS603-23040005 |  |  |  | LEDYJ22BB36 | F5-XJA504-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | [5 empty] | 2023-04-12 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 风险点： 1、暂无 | 1、4月12日设备已发货至客户厂房车间； 2、客户厂房暂无通电通气的 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 12
22YJWX00340--LEDYJ22BB37--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-无锡-激光模切机-4台 | 22YJWX00340 | 激光切产品线 | JSLEDYJ22BB37 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 165 | 0 | 0 | LS601-23020002 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | LS603-23040006 |  |  |  | LEDYJ22BB37 | F5-XJA505-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | [5 empty] | 2023-04-12 | 2023-11-01 | 2023-12-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 12
22YJWX00340--LEDYJ22BB38--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-无锡-激光模切机-4台 | 22YJWX00340 | 激光切产品线 | JSLEDYJ22BB38 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 165 | 0 | 0 | LS601-23030114 |  | 2023-06-06 |  |  |  |  | LEDYJ22BB38 | F5-XJA506-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | M5 |  |  |  |  | 2023-06-06 | 2023-11-01 | 2023-12-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 12
22YJMG00624--LEDYJ22BC35--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-美国-一出二激光模切机-2台 | 22YJMG00624 | 激光切产品线 | JSLEDYJ22BC35 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 600 | 0 | 0 | LS601-23040040 | [6 empty] | LEDYJ22BC35 | F5-XJW206-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 海外 | [7 empty] | 2023-12-31 |  |  | 否 | 无风险 | [16 empty] | Q4 |  |  | 12
22YJMG00624--LEDYJ22BC36--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-美国-一出二激光模切机-2台 | 22YJMG00624 | 激光切产品线 | JSLEDYJ22BC36 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 600 | 0 | 0 | LS601-23040041 | [6 empty] | LEDYJ22BC36 | F5-XJW207-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 海外 | [7 empty] | 2023-12-31 |  |  | 否 | 无风险 | [16 empty] | Q4 |  |  | 12
22YJSY00650--LEDYJ22BD35--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-一出二五金预分切机-2台 | 22YJSY00650 | 激光切产品线 | JSLEDYJ22BD35 | 五金预分切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 190 | 0 | 0 | LS601-23050074 | [6 empty] | LEDYJ22BD35 | F5-XJN201-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-10 | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 风险点：暂无 | 1，项目工程已下单3311项，采购下单3309项，采购未下单2项，到料率98.94%。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1，项目工程已下单3311项，采购下单3309项，采购未下单2项，到料率98.94%。 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 12
22YJSY00650--LEDYJ22BD36--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-一出二五金预分切机-2台 | 22YJSY00650 | 激光切产品线 | JSLEDYJ22BD36 | 五金预分切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 190 | 0 | 0 | LS601-23050075 | [6 empty] | LEDYJ22BD36 | F5-XJN202-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-10 | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 风险点：暂无 | 1，项目工程已下单3311项，采购下单3309项，采购未下单2项，到料率98.94%。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1，项目工程已下单3311项，采购下单3309项，采购未下单2项，到料率98.94%。 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 12
22YJJY00670--LEDYJ22BE04--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-江阴-二期-模切机-2台 | 22YJJY00670 | 激光切产品线 | JSLEDYJ22BE04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 290 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYJ22BE04 | F5-XJW403-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-09-01 |  | 风险点：暂无 | 1，项目已抛单4671项物料，其中采购下单物料4671项；已到货4632项，未到料39项，到料率99.17%，入库率98.2%。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1，项目已抛单4671项物料，其中采购下单物料4671项；已到货4632项，未到料39项，到料率99.17%，入库率98.2%。 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22YJJY00670--LEDYJ22BE05--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-江阴-二期-模切机-2台 | 22YJJY00670 | 激光切产品线 | JSLEDYJ22BE05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 290 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYJ22BE05 | F5-XJW404-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-09-01 |  | 风险点：暂无 | 1，项目已抛单4671项物料，其中采购下单物料4671项；已到货4632项，未到料39项，到料率99.17%，入库率98.2%。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1，项目已抛单4671项物料，其中采购下单物料4671项；已到货4632项，未到料39项，到料率99.17%，入库率98.2%。 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22YJSY00681--LEDYJ22BE27--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-一出二激光模切机-6台 | 22YJSY00681 | 激光切产品线 | JSLEDYJ22BE27 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 220 | 0 | 0 | LS601-23050068 | [6 empty] | LEDYJ22BE27 | F5-JC2159-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 风险点：暂无 | 1，项目已抛单8166项物料，采购已下单物料8166项；已到货8098项，待交货68项，到料率99.17%，入库率98.8%。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1，项目已抛单8166项物料，采购已下单物料8166项；已到货8098项，待交货68项，到料率99.17%，入库率98.8%。 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22YJSY00681--LEDYJ22BE28--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-一出二激光模切机-6台 | 22YJSY00681 | 激光切产品线 | JSLEDYJ22BE28 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 220 | 0 | 0 | LS601-23050069 | [6 empty] | LEDYJ22BE28 | F5-JC2160-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 风险点：暂无 | 1，项目已抛单8166项物料，采购已下单物料8166项；已到货8098项，待交货68项，到料率99.17%，入库率98.8%。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1，项目已抛单8166项物料，采购已下单物料8166项；已到货8098项，待交货68项，到料率99.17%，入库率98.8%。 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22YJSY00681--LEDYJ22BE28--2 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-一出二激光模切机-6台 | 22YJSY00681 | 激光切产品线 | JSLEDYJ22BE28 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 220 | 0 | 0 | LS601-23050070 | [6 empty] | LEDYJ22BE28 | F5-JC2160-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 风险点：暂无 | 1，项目已抛单8166项物料，采购已下单物料8166项；已到货8098项，待交货68项，到料率99.17%，入库率98.8%。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1，项目已抛单8166项物料，采购已下单物料8166项；已到货8098项，待交货68项，到料率99.17%，入库率98.8%。 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22YJSY00681--LEDYJ22BE29--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-一出二激光模切机-6台 | 22YJSY00681 | 激光切产品线 | JSLEDYJ22BE29 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 220 | 0 | 0 | LS601-23050071 | [6 empty] | LEDYJ22BE29 | F5-JC2161-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 风险点：暂无 | 1，项目已抛单8166项物料，采购已下单物料8166项；已到货8098项，待交货68项，到料率99.17%，入库率98.8%。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1，项目已抛单8166项物料，采购已下单物料8166项；已到货8098项，待交货68项，到料率99.17%，入库率98.8%。 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22YJSY00681--LEDYJ22BE29--2 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-一出二激光模切机-6台 | 22YJSY00681 | 激光切产品线 | JSLEDYJ22BE29 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 220 | 0 | 0 | LS601-23050072 | [6 empty] | LEDYJ22BE29 | F5-JC2161-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 风险点：暂无 | 1，项目已抛单8166项物料，采购已下单物料8166项；已到货8098项，待交货68项，到料率99.17%，入库率98.8%。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1，项目已抛单8166项物料，采购已下单物料8166项；已到货8098项，待交货68项，到料率99.17%，入库率98.8%。 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22YJSY00681--LEDYJ22BE30--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-一出二激光模切机-6台 | 22YJSY00681 | 激光切产品线 | JSLEDYJ22BE30 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 220 | 0 | 0 | LS601-23050073 | [6 empty] | LEDYJ22BE30 | F5-JC2162-01A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 风险点：暂无 | 1，项目已抛单8166项物料，采购已下单物料8166项；已到货8098项，待交货68项，到料率99.17%，入库率98.8%。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1，项目已抛单8166项物料，采购已下单物料8166项；已到货8098项，待交货68项，到料率99.17%，入库率98.8%。 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
20XYSR00409--LEDYL20A024--1 | 设备类 | 星盈 | 2020-XY-上饶-补焊机-2台 | 20XYSR00409 | 大装配线 | SZLEDYL20A024 | 补焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 26.5487 | 0 | 0 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEDYL20A024 | F5-XHF10101 |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2021-10-29 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
20XYSR00409--LEDYL20A024--2 | 设备类 | 星盈 | 2020-XY-上饶-补焊机-2台 | 20XYSR00409 | 大装配线 | SZLEDYL20A024 | 补焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 26.5487 | 0 | 0 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEDYL20A024 | F5-XHF10101 |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2021-10-29 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
21YWHZ00084--LEDYW21A604--1 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-惠州-焊接机-2台 | 21YWHZ00084 | 大装配线 | JMLEDYW21A604 | 圆柱电池正极激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 60.177 | 0 | 0 | LJ601-22010032 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | LJ603-22010122 |  |  |  | LEDYW21A604 | F5-XHD109-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2022-01-27 | 2023-02-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q1 | Q2 |  | 2 | 6
21YWHZ00084--LEDYW21A605--1 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-惠州-焊接机-2台 | 21YWHZ00084 | 大装配线 | JMLEDYW21A605 | 圆柱电池负极激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 28.3186 | 0 | 0 | LJ601-22010033 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | LJ603-22010123 |  |  |  | LEDYW21A605 | F5-XHD110-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2022-01-27 | 2023-02-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q1 | Q2 |  | 2 | 6
--LEDYW21B462--1 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B462 | 正极激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B462 | F5-XJC701-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
--LEDYW21B462--2 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B462 | 正极激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B462 | F5-XJC701-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
--LEDYW21B462--3 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B462 | 正极激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B462 | F5-XJC701-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
--LEDYW21B462--4 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B462 | 正极激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B462 | F5-XJC701-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
--LEDYW21B462--5 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B462 | 正极激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B462 | F5-XJC701-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
--LEDYW21B462--6 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B462 | 正极激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B462 | F5-XJC701-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
--LEDYW21B462--7 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B462 | 正极激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B462 | F5-XJC701-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
--LEDYW21B462--8 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B462 | 正极激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B462 | F5-XJC701-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
--LEDYW21B462--9 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B462 | 正极激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B462 | F5-XJC701-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
--LEDYW21B462--10 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B462 | 正极激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B462 | F5-XJC701-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
--LEDYW21B462--11 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B462 | 正极激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B462 | F5-XJC701-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
--LEDYW21B462--12 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B462 | 正极激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B462 | F5-XJC701-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
--LEDYW21B463--1 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B463 | 正极激光模切分条一体机（反机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B463 | F5-XJC702-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
--LEDYW21B463--2 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B463 | 正极激光模切分条一体机（反机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B463 | F5-XJC702-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
--LEDYW21B463--3 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B463 | 正极激光模切分条一体机（反机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B463 | F5-XJC702-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
--LEDYW21B463--4 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B463 | 正极激光模切分条一体机（反机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B463 | F5-XJC702-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
--LEDYW21B463--5 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B463 | 正极激光模切分条一体机（反机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B463 | F5-XJC702-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
--LEDYW21B463--6 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B463 | 正极激光模切分条一体机（反机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B463 | F5-XJC702-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
--LEDYW21B463--7 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B463 | 正极激光模切分条一体机（反机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B463 | F5-XJC702-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
--LEDYW21B463--8 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B463 | 正极激光模切分条一体机（反机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B463 | F5-XJC702-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
--LEDYW21B463--9 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B463 | 正极激光模切分条一体机（反机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B463 | F5-XJC702-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
--LEDYW21B463--10 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B463 | 正极激光模切分条一体机（反机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B463 | F5-XJC702-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
--LEDYW21B463--11 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B463 | 正极激光模切分条一体机（反机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B463 | F5-XJC702-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
--LEDYW21B463--12 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B463 | 正极激光模切分条一体机（反机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B463 | F5-XJC702-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
--LEDYW21B464--1 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B464 | 负极激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B464 | F5-XJC703-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
--LEDYW21B464--2 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B464 | 负极激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B464 | F5-XJC703-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
--LEDYW21B464--3 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B464 | 负极激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B464 | F5-XJC703-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
--LEDYW21B464--4 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B464 | 负极激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B464 | F5-XJC703-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
--LEDYW21B464--5 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B464 | 负极激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B464 | F5-XJC703-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
--LEDYW21B464--6 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B464 | 负极激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B464 | F5-XJC703-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
--LEDYW21B464--7 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B464 | 负极激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B464 | F5-XJC703-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
--LEDYW21B464--8 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B464 | 负极激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B464 | F5-XJC703-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
--LEDYW21B464--9 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B464 | 负极激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B464 | F5-XJC703-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
--LEDYW21B464--10 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B464 | 负极激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B464 | F5-XJC703-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
--LEDYW21B464--11 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B464 | 负极激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B464 | F5-XJC703-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
--LEDYW21B464--12 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B464 | 负极激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B464 | F5-XJC703-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
--LEDYW21B465--1 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B465 | 负极激光模切分条一体机（反机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B465 | F5-XJC704-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
--LEDYW21B465--2 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B465 | 负极激光模切分条一体机（反机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B465 | F5-XJC704-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
--LEDYW21B465--3 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B465 | 负极激光模切分条一体机（反机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B465 | F5-XJC704-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
--LEDYW21B465--4 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B465 | 负极激光模切分条一体机（反机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B465 | F5-XJC704-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
--LEDYW21B465--5 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B465 | 负极激光模切分条一体机（反机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B465 | F5-XJC704-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
--LEDYW21B465--6 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B465 | 负极激光模切分条一体机（反机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B465 | F5-XJC704-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
--LEDYW21B465--7 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B465 | 负极激光模切分条一体机（反机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B465 | F5-XJC704-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
--LEDYW21B465--8 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B465 | 负极激光模切分条一体机（反机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B465 | F5-XJC704-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
--LEDYW21B465--9 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B465 | 负极激光模切分条一体机（反机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B465 | F5-XJC704-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
--LEDYW21B465--10 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B465 | 负极激光模切分条一体机（反机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B465 | F5-XJC704-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
--LEDYW21B465--11 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B465 | 负极激光模切分条一体机（反机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B465 | F5-XJC704-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
--LEDYW21B465--12 | 设备类 | 亿纬 | 2021-YW-荆门-HBG圆柱电池模切机-48台 | / | 激光切产品线 | JSLEDYW21B465 | 负极激光模切分条一体机（反机） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDYW21B465 | F5-XJC704-01A | 不启用 | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
22YWJSL1258--LEDYW22A154--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-江苏QDF-L1装配焊接线 | 22YWJSL1258 | 大装配线 | JMLEDYW22A154 | 热压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 304.6952 | 0 | 0 | LJ601-22050091 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | LJ603-22090029 | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | LEDYW22A154 | F5-XZA311-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | M6 |  |  |  |  | 2022-09-19 | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 1、组装段产出：7.5K/D，密封钉产出10K/D 2、优率已达到客户要求99.5% 3、客户已发起验收流程，组装段客户工程、工艺、生产、品质部门已签字，安环问题点5/16已整改完成，继续推动安环部门签字；密封钉设备需与L2、L3一起验收 | 问题点改善，机台异常点处理 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 6 | 5
22YWJSL1258--LEDYW22A155--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-江苏QDF-L1装配焊接线 | 22YWJSL1258 | 大装配线 | JMLEDYW22A155 | 配对检测机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 185.0282 | 0 | 0 | LJ601-22050092 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | LJ603-22090028 | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | LEDYW22A155 | F5-XZB308-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | M6 |  |  |  |  | 2022-09-19 | 2023-03-01 | 2023-06-30 |  | 问题点改善，机台异常点处理 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 6 | 5
22YWJSL1258--LEDYW22A156--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-江苏QDF-L1装配焊接线 | 22YWJSL1258 | 大装配线 | JMLEDYW22A156 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 308.2789 | 0 | 0 | LJ601-22050093 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | LJ603-22090030 | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | LEDYW22A156 | F5-XHB313-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | M6 |  |  |  |  | 2022-09-19 | 2023-03-01 | 2023-06-30 |  | 问题点改善，机台异常点处理 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 6 | 5
22YWJSL1258--LEDYW22A157--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-江苏QDF-L1装配焊接线 | 22YWJSL1258 | 大装配线 | JMLEDYW22A157 | 软连接激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 353.8931 | 0 | 0 | LJ601-22050013 | 2022-09-18 | 2022-09-18 | LJ603-22090014 | 2023-05-30 | 2023-05-30 |  | LEDYW22A157 | F5-XHC324-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | M6 |  |  |  |  | 2022-09-18 | 2023-03-01 | 2023-06-30 |  | 问题点改善，机台异常点处理 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 6 | 5
22YWJSL1258--LEDYW22A158--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-江苏QDF-L1装配焊接线 | 22YWJSL1258 | 大装配线 | JMLEDYW22A158 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 187.2326 | 0 | 0 | LJ601-22050094 | 2022-09-18 | 2022-09-18 | LJ603-22090025 | 2023-05-30 | 2023-05-30 |  | LEDYW22A158 | F5-XZD315-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | M6 |  |  |  |  | 2022-09-18 | 2023-03-01 | 2023-06-30 |  | 问题点改善，机台异常点处理 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 6 | 5
22YWJSL1258--LEDYW22A159--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-江苏QDF-L1装配焊接线 | 22YWJSL1258 | 大装配线 | JMLEDYW22A159 | 入壳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 256.2932 | 0 | 0 | LJ601-22050015 | 2022-09-17 | 2022-09-17 | LJ603-22090013 | 2023-05-30 | 2023-05-30 |  | LEDYW22A159 | F5-XHO308-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | M6 |  |  |  |  | 2022-09-17 | 2023-03-01 | 2023-06-30 |  | 问题点改善，机台异常点处理 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 6 | 5
22YWJSL1258--LEDYW22A160--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-江苏QDF-L1装配焊接线 | 22YWJSL1258 | 大装配线 | JMLEDYW22A160 | 顶盖焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 269.6179 | 0 | 0 | LJ601-22050017 | 2022-09-17 | 2022-09-17 | LJ603-22090020 | 2023-05-30 | 2023-05-30 |  | LEDYW22A160 | F5-XHD314-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | M6 |  |  |  |  | 2022-09-17 | 2023-03-01 | 2023-06-30 |  | 问题点改善，机台异常点处理 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 6 | 5
22YWJSL1258--LEDYW22A161--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-江苏QDF-L1装配焊接线 | 22YWJSL1258 | 大装配线 | JMLEDYW22A161 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 200.1547 | 0 | 0 | LJ601-22050095 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | LJ603-22100059 |  |  |  | LEDYW22A161 | F5-XHE317-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-14 | 2023-04-01 | 2023-06-30 |  | 问题点改善，机台异常点处理 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6
22YWJSL2259--LEDYW22A162--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-江苏QDF-L2装配焊接线 | 22YWJSL2259 | 大装配线 | JMLEDYW22A162 | 热压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 304.6952 | 0 | 0 | LJ601-22050096 | 2022-10-12 | 2022-10-12 | LJ603-22100043 |  |  |  | LEDYW22A162 | F5-XZA312-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-12 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1、各机台已达到12PPM 2、组装段产出：6.5K/D；密封钉产出8K/D 3、组装段优率已达到客户要求99.5% 4、客户已发起验收流程；组装段验收数据已提取完成，客户工程部门在评估审核；密封钉设备需与L1、L3一起验收；密封钉设备需稳定生产一周就可以发起验收取数据 | 问题点改善，机台异常点处理 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6
22YWJSL2259--LEDYW22A163--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-江苏QDF-L2装配焊接线 | 22YWJSL2259 | 大装配线 | JMLEDYW22A163 | 配对检测机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 185.0282 | 0 | 0 | LJ601-22050097 | 2022-10-12 | 2022-10-12 | LJ603-22100044 |  |  |  | LEDYW22A163 | F5-XZB309-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-12 | 2023-04-01 | 2023-06-30 |  | 问题点改善，机台异常点处理 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6
22YWJSL2259--LEDYW22A164--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-江苏QDF-L2装配焊接线 | 22YWJSL2259 | 大装配线 | JMLEDYW22A164 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 308.2789 | 0 | 0 | LJ601-22050098 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | LJ603-22100040 |  |  |  | LEDYW22A164 | F5-XHB314-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-11 | 2023-04-01 | 2023-06-30 |  | 问题点改善，机台异常点处理 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6
22YWJSL2259--LEDYW22A165--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-江苏QDF-L2装配焊接线 | 22YWJSL2259 | 大装配线 | JMLEDYW22A165 | 软连接激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 353.8931 | 0 | 0 | LJ601-22050019 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | LJ603-22100041 |  |  |  | LEDYW22A165 | F5-XHC325-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-11 | 2023-04-01 | 2023-06-30 |  | 问题点改善，机台异常点处理 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6
22YWJSL2259--LEDYW22A166--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-江苏QDF-L2装配焊接线 | 22YWJSL2259 | 大装配线 | JMLEDYW22A166 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 187.2326 | 0 | 0 | LJ601-22050099 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | LJ603-22100038 |  |  |  | LEDYW22A166 | F5-XZD316-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-11 | 2023-04-01 | 2023-06-30 |  | 问题点改善，机台异常点处理 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6
22YWJSL2259--LEDYW22A167--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-江苏QDF-L2装配焊接线 | 22YWJSL2259 | 大装配线 | JMLEDYW22A167 | 入壳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 256.2932 | 0 | 0 | LJ601-22050022 | 2022-10-10 | 2022-10-10 | LJ603-22100036 |  |  |  | LEDYW22A167 | F5-XHO309-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-10 | 2023-04-01 | 2023-06-30 |  | 问题点改善，机台异常点处理 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6
22YWJSL2259--LEDYW22A168--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-江苏QDF-L2装配焊接线 | 22YWJSL2259 | 大装配线 | JMLEDYW22A168 | 顶盖焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 269.6179 | 0 | 0 | LJ601-22050026 | 2022-10-10 | 2022-10-10 | LJ603-22100037 |  |  |  | LEDYW22A168 | F5-XHD315-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-10 | 2023-04-01 | 2023-06-30 |  | 问题点改善，机台异常点处理 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6
22YWJSL2259--LEDYW22A169--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-江苏QDF-L2装配焊接线 | 22YWJSL2259 | 大装配线 | JMLEDYW22A169 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 200.1547 | 0 | 0 | LJ601-22050100 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | LJ603-22100060 |  |  |  | LEDYW22A169 | F5-XHE318-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-14 | 2023-04-01 | 2023-06-30 |  | 问题点改善，机台异常点处理 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6
22YWJSL3260--LEDYW22A170--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-江苏QDF-L3装配焊接线 | 22YWJSL3260 | 大装配线 | JMLEDYW22A170 | 热压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 304.6952 | 0 | 0 | LJ601-22050101 | 2022-10-15 | 2022-10-15 | LJ603-22100085 |  |  |  | LEDYW22A170 | F5-XZA313-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 1、各机台已达到11.5PPM 2、组装段产出：5K/D；密封钉产出9K/D 3、组装段良率已达到99.1%，密封钉良率已达到99.8% 4、密封钉熔深不稳定问题，5/15已优化提升，三天内只出现一次熔深不合格的情况；除尘机报警问题，供应商5/16到现场分析排查，是客户除尘粉粘性过大易结块，已推动客户更换除尘粉 | 完善机台参数，问题点改善，机台异常点处理 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 4 | 7
22YWJSL3260--LEDYW22A171--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-江苏QDF-L3装配焊接线 | 22YWJSL3260 | 大装配线 | JMLEDYW22A171 | 配对检测机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 185.0282 | 0 | 0 | LJ601-22050102 | 2022-10-22 | 2022-10-22 | LJ603-22100187 |  |  |  | LEDYW22A171 | F5-XZB310-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-22 | 2023-04-01 | 2023-07-31 |  | 完善机台参数，问题点改善，机台异常点处理 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 4 | 7
22YWJSL3260--LEDYW22A172--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-江苏QDF-L3装配焊接线 | 22YWJSL3260 | 大装配线 | JMLEDYW22A172 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 308.2789 | 0 | 0 | LJ601-22050103 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | LJ603-22100209 |  |  |  | LEDYW22A172 | F5-XHB315-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-24 | 2023-04-01 | 2023-07-31 |  | 完善机台参数，问题点改善，机台异常点处理 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 4 | 7
22YWJSL3260--LEDYW22A173--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-江苏QDF-L3装配焊接线 | 22YWJSL3260 | 大装配线 | JMLEDYW22A173 | 软连接激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 353.8931 | 0 | 0 | LJ601-22050028 | 2022-10-22 | 2022-10-22 | LJ603-22100200 |  |  |  | LEDYW22A173 | F5-XHC326-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-22 | 2023-04-01 | 2023-07-31 |  | 完善机台参数，问题点改善，机台异常点处理 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 4 | 7
22YWJSL3260--LEDYW22A174--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-江苏QDF-L3装配焊接线 | 22YWJSL3260 | 大装配线 | JMLEDYW22A174 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 187.2326 | 0 | 0 | LJ601-22050104 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | LJ603-22100170 |  |  |  | LEDYW22A174 | F5-XZD317-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-21 | 2023-04-01 | 2023-07-31 |  | 完善机台参数，问题点改善，机台异常点处理 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 4 | 7
22YWJSL3260--LEDYW22A175--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-江苏QDF-L3装配焊接线 | 22YWJSL3260 | 大装配线 | JMLEDYW22A175 | 入壳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 256.2932 | 0 | 0 | LJ601-22050029 | 2022-10-22 | 2022-10-21 | LJ603-22100199 |  |  |  | LEDYW22A175 | F5-XHO310-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-21 | 2023-04-01 | 2023-07-31 |  | 完善机台参数，问题点改善，机台异常点处理 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 4 | 7
22YWJSL3260--LEDYW22A176--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-江苏QDF-L3装配焊接线 | 22YWJSL3260 | 大装配线 | JMLEDYW22A176 | 顶盖焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 269.6179 | 0 | 0 | LJ601-22050032 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | LJ603-22100208 |  |  |  | LEDYW22A176 | F5-XHD316-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-21 | 2023-04-01 | 2023-07-31 |  | 完善机台参数，问题点改善，机台异常点处理 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 4 | 7
22YWJSL3260--LEDYW22A177--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-江苏QDF-L3装配焊接线 | 22YWJSL3260 | 大装配线 | JMLEDYW22A177 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 200.1547 | 0 | 0 | LJ601-22050105 | 2022-10-22 | 2022-10-21 | LJ603-22100201 |  |  |  | LEDYW22A177 | F5-XHE319-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-21 | 2023-04-01 | 2023-07-31 |  | 完善机台参数，问题点改善，机台异常点处理 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 4 | 7
22YWJS00532--LEDYW22A205--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-江苏QDF-L1物流线 | 22YWJS00532 | 搬运干燥产品线 | JMLEDYW22A205 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 122.9377 | 0 | 0 | LJ608-22050006 | 2023-01-07 | 2022-09-18 | LJ603-23010041 | 2023-05-30 | 2023-05-30 |  | LEDYW22A205 | F5-XZN222-01A |  | 搬运干燥产品线 | 亿纬 | 华南 | M6 |  |  |  |  | 2022-09-18 | 2023-04-01 | 2023-06-30 |  | 问题点改善，机台异常点处理 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q3 |  | 10 | 9 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 4 | 6 | 5
22YWJS00533--LEDYW22A206--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-江苏QDF-L2物流线 | 22YWJS00533 | 搬运干燥产品线 | JMLEDYW22A206 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 267.7095 | 0 | 0 | LJ608-22050007 | 2023-01-07 | 2022-10-12 | LJ603-23010042 |  |  |  | LEDYW22A206 | F5-XZN223-01A |  | 搬运干燥产品线 | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-12 | 2023-04-01 | 2023-06-30 |  | 问题点改善，机台异常点处理 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6
22YWJS00534--LEDYW22A207--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-江苏QDF-L3物流线 | 22YWJS00534 | 搬运干燥产品线 | JMLEDYW22A207 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 267.7095 | 0 | 0 | LJ608-22050008 | 2023-01-07 | 2022-10-22 | LJ603-23010043 |  |  |  | LEDYW22A207 | F5-XZN224-01A |  | 搬运干燥产品线 | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-22 | 2023-04-01 | 2023-07-31 |  | 完善机台参数，问题点改善，机台异常点处理 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 4 | 7
22YWJML1263--LEDYW22A217--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q11-L1装配线 | 22YWJML1263 | 大装配线 | JMLEDYW22A217 | 冷压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 215.4867 | 0 | 0 | LJ601-22070117 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | LJ603-22120127 |  |  |  | LEDYW22A217 | F5-XZO501-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-27 | 2023-06-01 | 2023-08-31 |  | 小批量生产，单班500EA生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8
22YWJML1263--LEDYW22A218--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q11-L1装配线 | 22YWJML1263 | 大装配线 | JMLEDYW22A218 | 配对超焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 292.3453 | 0 | 0 | LJ601-22080011 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | LJ603-22120130 |  |  |  | LEDYW22A218 | F5-XHB316-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-27 | 2023-06-01 | 2023-08-31 |  | 小批量生产，单班500EA生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8
22YWJML1263--LEDYW22A218--2 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q11-L1装配线 | 22YWJML1263 | 大装配线 | JMLEDYW22A218 | 配对超焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 292.3453 | 0 | 0 | LJ601-22080012 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | LJ603-22120131 |  |  |  | LEDYW22A218 | F5-XHB316-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-27 | 2023-06-01 | 2023-08-31 |  | 小批量生产，单班500EA生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8
22YWJML1263--LEDYW22A219--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q11-L1装配线 | 22YWJML1263 | 大装配线 | JMLEDYW22A219 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 336.1043 | 0 | 0 | LJ601-22070134 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | LJ603-22120129 |  |  |  | LEDYW22A219 | F5-XZD318-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-27 | 2023-06-01 | 2023-08-31 |  | 小批量生产，单班500EA生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8
22YWJM00540--LEDYW22A220--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q11-L1物流线 | 22YWJM00540 | 搬运干燥产品线 | JMLEDYW22A220 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 139.6122 | 0 | 0 | LJ608-22080003 | 2023-03-09 | 2022-12-27 | LJ603-23030081 |  |  |  | LEDYW22A220 | F5-XZN325-01A |  | 搬运干燥产品线 | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-27 | 2023-06-01 | 2023-08-31 |  | 小批量生产，单班500EA生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8
22YWJML2264--LEDYW22A221--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q11-L2装配线 | 22YWJML2264 | 大装配线 | JMLEDYW22A221 | 冷压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 215.4867 | 0 | 0 | LJ601-22070118 | 2023-01-08 | 2023-01-08 | LJ603-23010046 |  |  |  | LEDYW22A221 | F5-XZO502-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-08 | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  | 本周停线未生产（客户原因），整线空运行， | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22YWJML2264--LEDYW22A222--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q11-L2装配线 | 22YWJML2264 | 大装配线 | JMLEDYW22A222 | 配对超焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 292.3453 | 0 | 0 | LJ601-22080013 | 2023-01-08 | 2023-01-08 | LJ603-23010044 |  |  |  | LEDYW22A222 | F5-XHB317-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-08 | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  | 本周停线未生产（客户原因），整线空运行， | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22YWJML2264--LEDYW22A222--2 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q11-L2装配线 | 22YWJML2264 | 大装配线 | JMLEDYW22A222 | 配对超焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 292.3453 | 0 | 0 | LJ601-22080014 | 2023-01-08 | 2023-01-08 | LJ603-23010045 |  |  |  | LEDYW22A222 | F5-XHB317-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-08 | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  | 本周停线未生产（客户原因），整线空运行， | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22YWJML2264--LEDYW22A223--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q11-L2装配线 | 22YWJML2264 | 大装配线 | JMLEDYW22A223 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 336.1043 | 0 | 0 | LJ601-22070135 | 2023-01-08 | 2023-01-08 | LJ603-23010048 |  |  |  | LEDYW22A223 | F5-XZD319-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-08 | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  | 本周停线未生产（客户原因），整线空运行， | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22YWJM00541--LEDYW22A224--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q11-L2物流线 | 22YWJM00541 | 搬运干燥产品线 | JMLEDYW22A224 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 139.6122 | 0 | 0 | LJ608-22080004 | 2023-03-09 | 2023-01-08 | LJ603-23030082 |  |  |  | LEDYW22A224 | F5-XZN326-01A |  | 搬运干燥产品线 | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-08 | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  | 本周停线未生产（客户原因），整线空运行， | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22YWJML3265--LEDYW22A225--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q11-L3装配线 | 22YWJML3265 | 大装配线 | JMLEDYW22A225 | 冷压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 215.4867 | 0 | 0 | LJ601-22070119 | 2023-01-14 | 2023-01-14 | LJ603-23010096 |  |  |  | LEDYW22A225 | F5-XZO503-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-14 | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  | 小批量生产，单班500EA生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22YWJML3265--LEDYW22A226--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q11-L3装配线 | 22YWJML3265 | 大装配线 | JMLEDYW22A226 | 配对超焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 292.3453 | 0 | 0 | LJ601-22080015 | 2023-01-14 | 2023-01-14 | LJ603-23010119 |  |  |  | LEDYW22A226 | F5-XHB318-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-14 | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  | 小批量生产，单班500EA生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22YWJML3265--LEDYW22A226--2 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q11-L3装配线 | 22YWJML3265 | 大装配线 | JMLEDYW22A226 | 配对超焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 292.3453 | 0 | 0 | LJ601-22080016 | 2023-01-14 | 2023-01-14 | LJ603-23010120 |  |  |  | LEDYW22A226 | F5-XHB318-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-14 | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  | 小批量生产，单班500EA生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22YWJML3265--LEDYW22A227--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q11-L3装配线 | 22YWJML3265 | 大装配线 | JMLEDYW22A227 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 336.1043 | 0 | 0 | LJ601-22070042 | 2023-01-14 | 2023-01-14 | LJ603-23010095 |  |  |  | LEDYW22A227 | F5-XZD320-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-14 | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  | 小批量生产，单班500EA生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22YWJM00542--LEDYW22A228--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q11-L3物流线 | 22YWJM00542 | 搬运干燥产品线 | JMLEDYW22A228 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 139.6122 | 0 | 0 | LJ608-22080005 | 2023-03-09 | 2023-01-14 | LJ603-23030083 |  |  |  | LEDYW22A228 | F5-XZN327-01A |  | 搬运干燥产品线 | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-14 | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  | 小批量生产，单班500EA生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22YWJML4266--LEDYW22A229--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q11-L4装配线 | 22YWJML4266 | 大装配线 | JMLEDYW22A229 | 冷压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 215.4867 | 0 | 0 | LJ601-22070120 | 2022-11-27 | 2022-11-27 | LJ603-22110179 |  |  |  | LEDYW22A229 | F5-XZO504-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-27 | 2023-05-01 | 2023-07-31 |  | 产能：14PPM，优率：99.5%，故障率：0.3% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7
22YWJML4266--LEDYW22A230--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q11-L4装配线 | 22YWJML4266 | 大装配线 | JMLEDYW22A230 | 配对超焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 292.3453 | 0 | 0 | LJ601-22070043 | 2022-11-27 | 2022-11-27 | LJ603-22110183 |  |  |  | LEDYW22A230 | F5-XHB319-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-27 | 2023-05-01 | 2023-07-31 |  | 产能：14PPM，优率：99.5%，故障率：2.6% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7
22YWJML4266--LEDYW22A230--2 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q11-L4装配线 | 22YWJML4266 | 大装配线 | JMLEDYW22A230 | 配对超焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 292.3453 | 0 | 0 | LJ601-22070044 | 2022-11-27 | 2022-11-27 | LJ603-22110182 |  |  |  | LEDYW22A230 | F5-XHB319-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-27 | 2023-05-01 | 2023-07-31 |  | 产能：14PPM，优率：99.5%，故障率：2.6% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7
22YWJML4266--LEDYW22A231--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q11-L4装配线 | 22YWJML4266 | 大装配线 | JMLEDYW22A231 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 336.1043 | 0 | 0 | LJ601-22070136 | 2022-11-27 | 2022-11-27 | LJ603-22110181 |  |  |  | LEDYW22A231 | F5-XZD321-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-27 | 2023-05-01 | 2023-07-31 |  | 产能：14PPM，优率：99.85%，故障率：5.8% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7
22YWJM00543--LEDYW22A232--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q11-L4物流线 | 22YWJM00543 | 搬运干燥产品线 | JMLEDYW22A232 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 139.6122 | 0 | 0 | LJ608-22050011 | 2023-03-09 | 2022-11-27 | LJ603-23030078 |  |  |  | LEDYW22A232 | F5-XZN328-01A |  | 搬运干燥产品线 | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-27 | 2023-05-01 | 2023-07-31 |  | 满速生产，优化报警 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7
22YWJML5267--LEDYW22A233--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q11-L5装配线 | 22YWJML5267 | 大装配线 | JMLEDYW22A233 | 冷压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 215.4867 | 0 | 0 | LJ601-22070121 | 2022-12-11 | 2022-12-11 | LJ603-22120030 |  |  |  | LEDYW22A233 | F5-XZO505-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-11 | 2023-06-01 | 2023-08-31 |  | 产能：14PPM，优率：99.2%，故障率：0.6% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8
22YWJML5267--LEDYW22A234--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q11-L5装配线 | 22YWJML5267 | 大装配线 | JMLEDYW22A234 | 配对超焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 292.3453 | 0 | 0 | LJ601-22070045 | 2022-12-11 | 2022-12-11 | LJ603-22120033 |  |  |  | LEDYW22A234 | F5-XHB320-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-11 | 2023-06-01 | 2023-08-31 |  | 产能：14PPM，优率：99.3%，故障率：1.2% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8
22YWJML5267--LEDYW22A234--2 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q11-L5装配线 | 22YWJML5267 | 大装配线 | JMLEDYW22A234 | 配对超焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 292.3453 | 0 | 0 | LJ601-22070046 | 2022-12-11 | 2022-12-11 | LJ603-22120034 |  |  |  | LEDYW22A234 | F5-XHB320-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-11 | 2023-06-01 | 2023-08-31 |  | 产能：14PPM，优率：99.3%，故障率：1.2% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8
22YWJML5267--LEDYW22A235--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q11-L5装配线 | 22YWJML5267 | 大装配线 | JMLEDYW22A235 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 336.1043 | 0 | 0 | LJ601-22070137 | 2022-12-11 | 2022-12-11 | LJ603-22120032 |  |  |  | LEDYW22A235 | F5-XZD322-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-11 | 2023-06-01 | 2023-08-31 |  | 产能：14PPM，优率：99.85%，故障率：3.4% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8
22YWJM00544--LEDYW22A236--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q11-L5物流线 | 22YWJM00544 | 搬运干燥产品线 | JMLEDYW22A236 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 139.6122 | 0 | 0 | LJ608-22050012 | 2023-03-09 | 2022-12-11 | LJ603-23030079 |  |  |  | LEDYW22A236 | F5-XZN329-01A |  | 搬运干燥产品线 | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-11 | 2023-06-01 | 2023-08-31 |  | 满速生产，优化报警 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8
22YWJML6268--LEDYW22A237--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q11-L6装配线 | 22YWJML6268 | 大装配线 | JMLEDYW22A237 | 冷压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 215.4867 | 0 | 0 | LJ601-22070122 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | LJ603-22120037 |  |  |  | LEDYW22A237 | F5-XZO506-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-12 | 2023-06-01 | 2023-08-31 |  | 小批量生产，单班500EA生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8
22YWJML6268--LEDYW22A238--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q11-L6装配线 | 22YWJML6268 | 大装配线 | JMLEDYW22A238 | 配对超焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 292.3453 | 0 | 0 | LJ601-22070047 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | LJ603-22120035 |  |  |  | LEDYW22A238 | F5-XHB321-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-12 | 2023-06-01 | 2023-08-31 |  | 小批量生产，单班500EA生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8
22YWJML6268--LEDYW22A238--2 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q11-L6装配线 | 22YWJML6268 | 大装配线 | JMLEDYW22A238 | 配对超焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 292.3453 | 0 | 0 | LJ601-22070048 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | LJ603-22120036 |  |  |  | LEDYW22A238 | F5-XHB321-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-12 | 2023-06-01 | 2023-08-31 |  | 小批量生产，单班500EA生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8
22YWJML6268--LEDYW22A239--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q11-L6装配线 | 22YWJML6268 | 大装配线 | JMLEDYW22A239 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 336.1043 | 0 | 0 | LJ601-22070138 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | LJ603-22120039 |  |  |  | LEDYW22A239 | F5-XZD323-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-12 | 2023-06-01 | 2023-08-31 |  | 小批量生产，单班500EA生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8
22YWJM00545--LEDYW22A240--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q11-L6物流线 | 22YWJM00545 | 搬运干燥产品线 | JMLEDYW22A240 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 139.6122 | 0 | 0 | LJ608-22050013 | 2023-03-09 | 2022-12-12 | LJ603-23030080 |  |  |  | LEDYW22A240 | F5-XZN330-01A |  | 搬运干燥产品线 | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-12 | 2023-06-01 | 2023-08-31 |  | 小批量生产，单班500EA生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8
22YWJM00270--LEDYW22A256--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-Q13装配线 | 22YWJM00270 | 大装配线 | JMLEDYW22A256 | 热压机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 427.0354 | 0 | 0 | LJ601-22050118 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | LJ603-22090055 |  |  |  | LEDYW22A256 | F5-XZA404-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-26 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 183-2上料移栽模组电磁阀气嘴损坏，已更换。 | 跟进客户生产计划，三大指标数据收集 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22YWJM00270--LEDYW22A257--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-Q13装配线 | 22YWJM00270 | 大装配线 | JMLEDYW22A257 | 配对超声焊接一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 362.8761 | 0 | 0 | LJ601-22050055 | 2022-09-25 | 2022-09-25 | LJ603-22090050 |  |  |  | LEDYW22A257 | F5-XHB220-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-25 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 1、超声焊机换加厚的新的版本，转接片模组转接片整形变形偏多及报警频繁，抚平压条设计缺陷导致极耳撕裂。措施：设计下单压条，5/18号从武汉发出 2、 转接片下料Y轴丝杆轴承钢珠脱落。 措施：（1）临时借用Q11满足生产需求 （2）损坏补单，交期5/20寄出 3、转接片极耳有阶梯情况。措施:调整治具间距。 | 跟进客户生产计划，三大指标数据收集 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22YWJM00270--LEDYW22A258--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-Q13装配线 | 22YWJM00270 | 大装配线 | JMLEDYW22A258 | 软连接激光焊接机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 372.2699 | 0 | 0 | LJ601-22050150 | 2022-10-01 | 2022-09-25 | LJ603-22090048 |  |  |  | LEDYW22A258 | F5-XHC220-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-25 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 捆绑胶模组真空报警频繁（更换颗粒胶后恢复），持续优化中 | 跟进客户生产计划，三大指标数据收集 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22YWJM00270--LEDYW22A259--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-Q13装配线 | 22YWJM00270 | 大装配线 | JMLEDYW22A259 | 包mylar入壳机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 333.3319 | 0 | 0 | LJ601-22050124 | 2022-09-24 | 2022-09-24 | LJ603-22090052 |  |  |  | LEDYW22A259 | F5-XZZ201-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-24 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 1.侧面热融效果不佳 2.来料电芯超厚 导致长边包膜与顶盖距离过远 3.贴胶效果不佳及视觉误判 | 跟进客户生产计划，三大指标数据收集 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22YWJM00270--LEDYW22A260--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-Q13装配线 | 22YWJM00270 | 大装配线 | JMLEDYW22A260 | 预焊满焊机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 458.0354 | 0 | 0 | LJ601-22050152 | 2022-10-05 | 2022-09-24 | LJ603-22090047 |  |  |  | LEDYW22A260 | F5-XHD214-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-24 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 直线电机驱动器顺坏导致停线 措施：协调采购紧急寄出安装。待持续观察 | 跟进客户生产计划，三大指标数据收集 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22YWJM00270--LEDYW22A261--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-Q13装配线 | 22YWJM00270 | 大装配线 | JMLEDYW22A261 | 密封钉焊接机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 208.4292 | 0 | 0 | LJ601-22050200 | 2022-09-28 | 2022-09-26 | LJ603-22090090 |  |  |  | LEDYW22A261 | F5-XHE221-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-26 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 上钉偏移 优化上钉位 。 CCD优化补偿。 焊接微翘。 | 跟进客户生产计划，三大指标数据收集 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22YWJM00269--LEDYW22A262--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-Q13物流线 | 22YWJM00269 | 搬运干燥产品线 | JMLEDYW22A262 | 物流线（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 441.8142 | 0 | 0 | LJ608-22050009 | 2023-03-09 | 2022-09-24 | LJ603-23030076 |  |  |  | LEDYW22A262 | F5-XZN225-01A |  | 搬运干燥产品线 | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-24 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 热压回流外侧下层卡料盘 | 跟进客户生产计划，三大指标数据收集 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22YWJM00270--LEDYW22A406--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-Q13装配线 | 22YWJM00270 | 大装配线 | JMLEDYW22A406 | 热压机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 427.0354 | 0 | 0 | LJ601-22050119 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | LJ603-22090056 |  |  |  | LEDYW22A406 | F5-XZA405-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-26 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 183-1排查B面上料移栽X轴异响（螺丝松动与拖链钣金干涉导致异响），已处理，同时横展排查 | 跟进客户生产计划，三大指标数据收集 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22YWJM00270--LEDYW22A407--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-Q13装配线 | 22YWJM00270 | 大装配线 | JMLEDYW22A407 | 配对超声焊接一体机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 362.8761 | 0 | 0 | LJ601-22050186 | 2022-09-25 | 2022-09-25 | LJ603-22090051 |  |  |  | LEDYW22A407 | F5-XHB221-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-25 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 1、超声焊机换加厚的新的版本，转接片模组转接片整形变形偏多及报警频繁，抚平压条设计缺陷导致极耳撕裂。措施：设计下单压条，5/18号从武汉发出 2、 转接片下料Y轴丝杆轴承钢珠脱落。 措施：（1）临时借用Q11满足生产需求 （2）损坏补单，交期5/20寄出 3、转接片极耳有阶梯情况。措施:调整治具间距。 | 跟进客户生产计划，三大指标数据收集 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22YWJM00270--LEDYW22A408--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-Q13装配线 | 22YWJM00270 | 大装配线 | JMLEDYW22A408 | 软连接激光焊接机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 372.2699 | 0 | 0 | LJ601-22050151 | 2022-09-25 | 2022-09-25 | LJ603-22090049 |  |  |  | LEDYW22A408 | F5-XHC221-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-25 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 捆绑胶模组真空报警频繁（更换颗粒胶后恢复），持续优化中 | 跟进客户生产计划，三大指标数据收集 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22YWJM00270--LEDYW22A409--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-Q13装配线 | 22YWJM00270 | 大装配线 | JMLEDYW22A409 | 包mylar入壳机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 333.3319 | 0 | 0 | LJ601-22050132 | 2022-09-24 | 2022-09-24 | LJ603-22090053 |  |  |  | LEDYW22A409 | F5-XZZ202-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-24 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 1.侧面热融效果不佳 2.来料电芯超厚 导致长边包膜与顶盖距离过远 3.贴胶效果不佳及视觉误判 | 跟进客户生产计划，三大指标数据收集 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22YWJM00270--LEDYW22A410--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-Q13装配线 | 22YWJM00270 | 大装配线 | JMLEDYW22A410 | 预焊满焊机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 458.0354 | 0 | 0 | LJ601-22050153 | 2022-10-05 | 2022-09-24 | LJ603-22090054 |  |  |  | LEDYW22A410 | F5-XHD215-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-24 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 直线电机驱动器顺坏导致停线 措施：协调采购紧急寄出安装。待持续观察 | 跟进客户生产计划，三大指标数据收集 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22YWJM00270--LEDYW22A411--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-Q13装配线 | 22YWJM00270 | 大装配线 | JMLEDYW22A411 | 密封钉焊接机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 208.4292 | 0 | 0 | LJ601-22050201 | 2022-09-28 | 2022-09-26 | LJ603-22090091 |  |  |  | LEDYW22A411 | F5-XHE222-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-26 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 上钉偏移 优化上钉位 。 CCD优化补偿。 焊接微翘。 | 跟进客户生产计划，三大指标数据收集 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22YWJM00269--LEDYW22A412--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-Q13物流线 | 22YWJM00269 | 搬运干燥产品线 | JMLEDYW22A412 | 物流线（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 441.8142 | 0 | 0 | LJ608-22050010 | 2023-03-09 | 2022-09-24 | LJ603-23030077 |  |  |  | LEDYW22A412 | F5-XZN226-01A |  | 搬运干燥产品线 | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-24 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 热压回流外侧下层卡料盘 | 跟进客户生产计划，三大指标数据收集 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22YWJML1263--LEDYW22A419--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q11-L1装配线 | 22YWJML1263 | 大装配线 | JMLEDYW22A419 | 冷压机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 215.4867 | 0 | 0 | LJ601-22070123 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | LJ603-22120128 |  |  |  | LEDYW22A419 | F5-XZO302-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-27 | 2023-06-01 | 2023-08-31 |  | 小批量生产，单班500EA生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8
22YWJML2264--LEDYW22A420--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q11-L2装配线 | 22YWJML2264 | 大装配线 | JMLEDYW22A420 | 冷压机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 215.4867 | 0 | 0 | LJ601-22070124 | 2023-01-08 | 2023-01-08 | LJ603-23010047 |  |  |  | LEDYW22A420 | F5-XZO303-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-08 | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  | 本周停线未生产（客户原因），整线空运行， | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22YWJML3265--LEDYW22A421--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q11-L3装配线 | 22YWJML3265 | 大装配线 | JMLEDYW22A421 | 冷压机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 215.4867 | 0 | 0 | LJ601-22070125 | 2023-01-14 | 2023-01-14 | LJ603-23010097 |  |  |  | LEDYW22A421 | F5-XZO304-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-14 | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  | 小批量生产，单班500EA生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22YWJML4266--LEDYW22A422--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q11-L4装配线 | 22YWJML4266 | 大装配线 | JMLEDYW22A422 | 冷压机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 215.4867 | 0 | 0 | LJ601-22070126 | 2022-11-27 | 2022-11-27 | LJ603-22110180 |  |  |  | LEDYW22A422 | F5-XZO305-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-27 | 2023-05-01 | 2023-07-31 |  | 产能：14PPM，优率：98.5%，故障率：0.2% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7
22YWJML5267--LEDYW22A423--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q11-L5装配线 | 22YWJML5267 | 大装配线 | JMLEDYW22A423 | 冷压机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 215.4867 | 0 | 0 | LJ601-22070127 | 2022-12-11 | 2022-12-11 | LJ603-22120031 |  |  |  | LEDYW22A423 | F5-XZO306-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-11 | 2023-06-01 | 2023-08-31 |  | 产能：14PPM，优率：99.2%，故障率：1.2% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8
22YWJML6268--LEDYW22A424--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q11-L6装配线 | 22YWJML6268 | 大装配线 | JMLEDYW22A424 | 冷压机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 215.4867 | 0 | 0 | LJ601-22070128 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | LJ603-22120038 |  |  |  | LEDYW22A424 | F5-XZO307-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-12 | 2023-06-01 | 2023-08-31 |  | 小批量生产，单班500EA生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 8
22YWHZ00256--LEDYW22A476--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-惠州-大圆柱电池焊接机-2台 | 22YWHZ00256 | 大装配线 | JMLEDYW22A476 | 大圆柱钢壳电池正极集流盘焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 90.2655 | 0 | 0 | LJ601-22060118 | 2022-10-10 | 2022-10-10 | LJ603-22100035 |  |  |  | LEDYW22A476 | F5-XHD114-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-10 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | / | / | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22YWHZ00256--LEDYW22A477--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-惠州-大圆柱电池焊接机-2台 | 22YWHZ00256 | 大装配线 | JMLEDYW22A477 | 大圆柱钢壳电池负极集流盘焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 49.5575 | 0 | 0 | LJ601-22060119 | 2022-10-10 | 2022-10-10 | LJ603-22100034 |  |  |  | LEDYW22A477 | F5-XHD115-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-10 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | / | / | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22YWJM00255--LEDYW22B080--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-J14激光模切分切一体机24台 | 22YWJM00255 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B080 | 激光模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 219.469 | 0 | 0 | LS601-22040067 | 2022-08-19 | 2022-08-17 | LS603-22090004 |  |  |  | LEDYW22B080 | F5-XJC705-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2022-08-17 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 1、直线边带料，激光切不断，5/17已更换160场镜，待观察效果 | 1、24台设备已交付生产，本周负极10台机以80米/min在生产，正极10台机以80米/min在生产，（G16/G13/G11两个型号对应设备换着开） 2、本周在配合收集客户问题点及交付生产设备异常处理 3、验收进度：目前设备切不断比较频繁，客户推迟发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 |  | Q1 | Q3 |  | 3 | 7
22YWJM00255--LEDYW22B080--4 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-J14激光模切分切一体机24台 | 22YWJM00255 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B080 | 激光模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 219.469 | 0 | 0 | LS601-22040070 | 2022-09-12 | 2022-09-09 | LS603-22080038 |  |  |  | LEDYW22B080 | F5-XJC705-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-09 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 1、直线边带料，激光切不断，5/17已更换160场镜，待观察效果 | 1、24台设备已交付生产，本周负极10台机以80米/min在生产，正极10台机以80米/min在生产，（G16/G13/G11两个型号对应设备换着开） 2、本周在配合收集客户问题点及交付生产设备异常处理 3、验收进度：目前设备切不断比较频繁，客户推迟发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9 |  | Q1 | Q3 |  | 3 | 7
22YWJM00255--LEDYW22B080--5 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-J14激光模切分切一体机24台 | 22YWJM00255 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B080 | 激光模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 219.469 | 0 | 0 | LS601-22040071 | 2022-09-12 | 2022-09-09 | LS603-22090007 |  |  |  | LEDYW22B080 | F5-XJC705-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-09 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 1、直线边带料，激光切不断，5/17已更换160场镜，待观察效果 | 1、24台设备已交付生产，本周负极10台机以80米/min在生产，正极10台机以80米/min在生产，（G16/G13/G11两个型号对应设备换着开） 2、本周在配合收集客户问题点及交付生产设备异常处理 3、验收进度：目前设备切不断比较频繁，客户推迟发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  | Q1 | Q3 |  | 3 | 7
22YWJM00255--LEDYW22B080--3 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-J14激光模切分切一体机24台 | 22YWJM00255 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B080 | 激光模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 219.469 | 0 | 0 | LS601-22040069 | 2022-09-12 | 2022-09-08 | LS603-22090006 |  |  |  | LEDYW22B080 | F5-XJC705-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-08 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 1、直线边带料，激光切不断，5/17已更换160场镜，待观察效果 | 1、24台设备已交付生产，本周负极10台机以80米/min在生产，正极10台机以80米/min在生产，（G16/G13/G11两个型号对应设备换着开） 2、本周在配合收集客户问题点及交付生产设备异常处理 3、验收进度：目前设备切不断比较频繁，客户推迟发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  | Q1 | Q3 |  | 3 | 7
22YWJM00255--LEDYW22B080--2 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-J14激光模切分切一体机24台 | 22YWJM00255 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B080 | 激光模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 219.469 | 0 | 0 | LS601-22040068 | 2022-09-12 | 2022-09-07 | LS603-22090005 |  |  |  | LEDYW22B080 | F5-XJC705-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 1、直线边带料，激光切不断，5/17已更换160场镜，待观察效果 | 1、24台设备已交付生产，本周负极10台机以80米/min在生产，正极10台机以80米/min在生产，（G16/G13/G11两个型号对应设备换着开） 2、本周在配合收集客户问题点及交付生产设备异常处理 3、验收进度：目前设备切不断比较频繁，客户推迟发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  | Q1 | Q3 |  | 3 | 7
22YWJM00255--LEDYW22B080--6 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-J14激光模切分切一体机24台 | 22YWJM00255 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B080 | 激光模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 219.469 | 0 | 0 | LS601-22040072 | 2022-10-29 | 2022-10-27 | LS603-22100092 |  |  |  | LEDYW22B080 | F5-XJC705-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2022-10-27 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 1、直线边带料，激光切不断，5/17已更换160场镜，待观察效果 | 1、24台设备已交付生产，本周负极10台机以80米/min在生产，正极10台机以80米/min在生产，（G16/G13/G11两个型号对应设备换着开） 2、本周在配合收集客户问题点及交付生产设备异常处理 3、验收进度：目前设备切不断比较频繁，客户推迟发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q1 | Q3 |  | 3 | 7
22YWJM00255--LEDYW22B081--2 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-J14激光模切分切一体机24台 | 22YWJM00255 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B081 | 激光模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 219.469 | 0 | 0 | LS601-22040074 | 2022-09-12 | 2022-09-08 | LS603-22090009 |  |  |  | LEDYW22B081 | F5-XJC706-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-08 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 1、直线边带料，激光切不断，5/17已更换160场镜，待观察效果 | 1、24台设备已交付生产，本周负极10台机以80米/min在生产，正极10台机以80米/min在生产，（G16/G13/G11两个型号对应设备换着开） 2、本周在配合收集客户问题点及交付生产设备异常处理 3、验收进度：目前设备切不断比较频繁，客户推迟发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  | Q1 | Q3 |  | 3 | 7
22YWJM00255--LEDYW22B081--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-J14激光模切分切一体机24台 | 22YWJM00255 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B081 | 激光模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 219.469 | 0 | 0 | LS601-22040073 | 2022-09-12 | 2022-09-07 | LS603-22090008 |  |  |  | LEDYW22B081 | F5-XJC706-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 1、直线边带料，激光切不断，5/17已更换160场镜，待观察效果 | 1、24台设备已交付生产，本周负极10台机以80米/min在生产，正极10台机以80米/min在生产，（G16/G13/G11两个型号对应设备换着开） 2、本周在配合收集客户问题点及交付生产设备异常处理 3、验收进度：目前设备切不断比较频繁，客户推迟发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  | Q1 | Q3 |  | 3 | 7
22YWJM00255--LEDYW22B081--3 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-J14激光模切分切一体机24台 | 22YWJM00255 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B081 | 激光模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 219.469 | 0 | 0 | LS601-22040075 | 2022-09-28 | 2022-09-19 | LS603-22090051 |  |  |  | LEDYW22B081 | F5-XJC706-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-19 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 1、直线边带料，激光切不断，5/17已更换160场镜，待观察效果 | 1、24台设备已交付生产，本周负极10台机以80米/min在生产，正极10台机以80米/min在生产，（G16/G13/G11两个型号对应设备换着开） 2、本周在配合收集客户问题点及交付生产设备异常处理 3、验收进度：目前设备切不断比较频繁，客户推迟发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  | Q1 | Q3 |  | 3 | 7
22YWJM00255--LEDYW22B081--4 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-J14激光模切分切一体机24台 | 22YWJM00255 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B081 | 激光模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 219.469 | 0 | 0 | LS601-22040076 | 2022-09-28 | 2022-09-19 | LS603-22090052 |  |  |  | LEDYW22B081 | F5-XJC706-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-19 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 1、直线边带料，激光切不断，5/17已更换160场镜，待观察效果 | 1、24台设备已交付生产，本周负极10台机以80米/min在生产，正极10台机以80米/min在生产，（G16/G13/G11两个型号对应设备换着开） 2、本周在配合收集客户问题点及交付生产设备异常处理 3、验收进度：目前设备切不断比较频繁，客户推迟发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  | Q1 | Q3 |  | 3 | 7
22YWJM00255--LEDYW22B081--5 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-J14激光模切分切一体机24台 | 22YWJM00255 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B081 | 激光模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 219.469 | 0 | 0 | LS601-22040077 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | LS603-22100036 |  |  |  | LEDYW22B081 | F5-XJC706-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2022-10-26 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 1、直线边带料，激光切不断，5/17已更换160场镜，待观察效果 | 1、24台设备已交付生产，本周负极10台机以80米/min在生产，正极10台机以80米/min在生产，（G16/G13/G11两个型号对应设备换着开） 2、本周在配合收集客户问题点及交付生产设备异常处理 3、验收进度：目前设备切不断比较频繁，客户推迟发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 10 |  | Q1 | Q3 |  | 3 | 7
22YWJM00255--LEDYW22B081--6 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-J14激光模切分切一体机24台 | 22YWJM00255 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B081 | 激光模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 219.469 | 0 | 0 | LS601-22040078 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | LS603-22100037 |  |  |  | LEDYW22B081 | F5-XJC706-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2022-10-26 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 1、直线边带料，激光切不断，5/17已更换160场镜，待观察效果 | 1、24台设备已交付生产，本周负极10台机以80米/min在生产，正极10台机以80米/min在生产，（G16/G13/G11两个型号对应设备换着开） 2、本周在配合收集客户问题点及交付生产设备异常处理 3、验收进度：目前设备切不断比较频繁，客户推迟发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 10 |  | Q1 | Q3 |  | 3 | 7
22YWJM00255--LEDYW22B082--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-J14激光模切分切一体机24台 | 22YWJM00255 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B082 | 激光模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 219.469 | 0 | 0 | LS601-22040079 | 2022-09-12 | 2022-09-06 | LS603-22090012 |  |  |  | LEDYW22B082 | F5-XJC707-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-06 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 1、直线边带料，激光切不断，5/17已更换160场镜，待观察效果 | 1、24台设备已交付生产，本周负极10台机以80米/min在生产，正极10台机以80米/min在生产，（G16/G13/G11两个型号对应设备换着开） 2、本周在配合收集客户问题点及交付生产设备异常处理 3、验收进度：目前设备切不断比较频繁，客户推迟发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  | Q1 | Q3 |  | 3 | 7
22YWJM00255--LEDYW22B082--2 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-J14激光模切分切一体机24台 | 22YWJM00255 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B082 | 激光模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 219.469 | 0 | 0 | LS601-22040080 | 2022-09-13 | 2022-09-10 | LS603-22090010 |  |  |  | LEDYW22B082 | F5-XJC707-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-10 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 1、直线边带料，激光切不断，5/17已更换160场镜，待观察效果 | 1、24台设备已交付生产，本周负极10台机以80米/min在生产，正极10台机以80米/min在生产，（G16/G13/G11两个型号对应设备换着开） 2、本周在配合收集客户问题点及交付生产设备异常处理 3、验收进度：目前设备切不断比较频繁，客户推迟发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  | Q1 | Q3 |  | 3 | 7
22YWJM00255--LEDYW22B082--3 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-J14激光模切分切一体机24台 | 22YWJM00255 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B082 | 激光模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 219.469 | 0 | 0 | LS601-22040081 | 2022-09-13 | 2022-09-10 | LS603-22090021 |  |  |  | LEDYW22B082 | F5-XJC707-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-10 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 1、直线边带料，激光切不断，5/17已更换160场镜，待观察效果 | 1、24台设备已交付生产，本周负极10台机以80米/min在生产，正极10台机以80米/min在生产，（G16/G13/G11两个型号对应设备换着开） 2、本周在配合收集客户问题点及交付生产设备异常处理 3、验收进度：目前设备切不断比较频繁，客户推迟发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  | Q1 | Q3 |  | 3 | 7
22YWJM00255--LEDYW22B082--6 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-J14激光模切分切一体机24台 | 22YWJM00255 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B082 | 激光模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 219.469 | 0 | 0 | LS601-22040084 | 2022-09-21 | 2022-09-19 | LS603-22090013 |  |  |  | LEDYW22B082 | F5-XJC707-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-19 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 1、直线边带料，激光切不断，5/17已更换160场镜，待观察效果 | 1、24台设备已交付生产，本周负极10台机以80米/min在生产，正极10台机以80米/min在生产，（G16/G13/G11两个型号对应设备换着开） 2、本周在配合收集客户问题点及交付生产设备异常处理 3、验收进度：目前设备切不断比较频繁，客户推迟发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  | Q1 | Q3 |  | 3 | 7
22YWJM00255--LEDYW22B082--4 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-J14激光模切分切一体机24台 | 22YWJM00255 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B082 | 激光模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 219.469 | 0 | 0 | LS601-22040082 | 2022-09-21 | 2022-09-18 | LS603-22090022 |  |  |  | LEDYW22B082 | F5-XJC707-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-18 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 1、直线边带料，激光切不断，5/17已更换160场镜，待观察效果 | 1、24台设备已交付生产，本周负极10台机以80米/min在生产，正极10台机以80米/min在生产，（G16/G13/G11两个型号对应设备换着开） 2、本周在配合收集客户问题点及交付生产设备异常处理 3、验收进度：目前设备切不断比较频繁，客户推迟发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  | Q1 | Q3 |  | 3 | 7
22YWJM00255--LEDYW22B082--5 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-J14激光模切分切一体机24台 | 22YWJM00255 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B082 | 激光模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 219.469 | 0 | 0 | LS601-22040083 | 2022-09-21 | 2022-09-18 | LS603-22090023 |  |  |  | LEDYW22B082 | F5-XJC707-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-18 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 1、直线边带料，激光切不断，5/17已更换160场镜，待观察效果 | 1、24台设备已交付生产，本周负极10台机以80米/min在生产，正极10台机以80米/min在生产，（G16/G13/G11两个型号对应设备换着开） 2、本周在配合收集客户问题点及交付生产设备异常处理 3、验收进度：目前设备切不断比较频繁，客户推迟发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  | Q1 | Q3 |  | 3 | 7
22YWJM00255--LEDYW22B083--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-J14激光模切分切一体机24台 | 22YWJM00255 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B083 | 激光模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 219.469 | 0 | 0 | LS601-22040085 | 2022-08-19 | 2022-08-17 | LS603-22080037 |  |  |  | LEDYW22B083 | F5-XJC708-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2022-08-17 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 1、直线边带料，激光切不断，5/17已更换160场镜，待观察效果 | 1、24台设备已交付生产，本周负极10台机以80米/min在生产，正极10台机以80米/min在生产，（G16/G13/G11两个型号对应设备换着开） 2、本周在配合收集客户问题点及交付生产设备异常处理 3、验收进度：目前设备切不断比较频繁，客户推迟发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 8 |  | Q1 | Q3 |  | 3 | 7
22YWJM00255--LEDYW22B083--2 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-J14激光模切分切一体机24台 | 22YWJM00255 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B083 | 激光模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 219.469 | 0 | 0 | LS601-22040086 | 2022-09-12 | 2022-09-06 | LS603-22090011 |  |  |  | LEDYW22B083 | F5-XJC708-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-06 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 1、直线边带料，激光切不断，5/17已更换160场镜，待观察效果 | 1、24台设备已交付生产，本周负极10台机以80米/min在生产，正极10台机以80米/min在生产，（G16/G13/G11两个型号对应设备换着开） 2、本周在配合收集客户问题点及交付生产设备异常处理 3、验收进度：目前设备切不断比较频繁，客户推迟发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  | Q1 | Q3 |  | 3 | 7
22YWJM00255--LEDYW22B083--3 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-J14激光模切分切一体机24台 | 22YWJM00255 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B083 | 激光模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 219.469 | 0 | 0 | LS601-22040087 | 2022-09-28 | 2022-09-19 | LS603-22090053 |  |  |  | LEDYW22B083 | F5-XJC708-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-19 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 1、直线边带料，激光切不断，5/17已更换160场镜，待观察效果 | 1、24台设备已交付生产，本周负极10台机以80米/min在生产，正极10台机以80米/min在生产，（G16/G13/G11两个型号对应设备换着开） 2、本周在配合收集客户问题点及交付生产设备异常处理 3、验收进度：目前设备切不断比较频繁，客户推迟发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q3 |  | 10 | 9 |  | Q1 | Q3 |  | 3 | 7
22YWJM00255--LEDYW22B083--4 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-J14激光模切分切一体机24台 | 22YWJM00255 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B083 | 激光模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 219.469 | 0 | 0 | LS601-22040088 | 2022-10-26 | 2022-10-25 | LS603-22100038 |  |  |  | LEDYW22B083 | F5-XJC708-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2022-10-25 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 1、直线边带料，激光切不断，5/17已更换160场镜，待观察效果 | 1、24台设备已交付生产，本周负极10台机以80米/min在生产，正极10台机以80米/min在生产，（G16/G13/G11两个型号对应设备换着开） 2、本周在配合收集客户问题点及交付生产设备异常处理 3、验收进度：目前设备切不断比较频繁，客户推迟发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q1 | Q3 |  | 3 | 7
22YWJM00255--LEDYW22B083--5 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-J14激光模切分切一体机24台 | 22YWJM00255 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B083 | 激光模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 219.469 | 0 | 0 | LS601-22040089 | 2022-11-01 | 2022-10-25 | LS603-22110001 |  |  |  | LEDYW22B083 | F5-XJC708-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2022-10-25 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 1、直线边带料，激光切不断，5/17已更换160场镜，待观察效果 | 1、24台设备已交付生产，本周负极10台机以80米/min在生产，正极10台机以80米/min在生产，（G16/G13/G11两个型号对应设备换着开） 2、本周在配合收集客户问题点及交付生产设备异常处理 3、验收进度：目前设备切不断比较频繁，客户推迟发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q1 | Q3 |  | 3 | 7
22YWJM00255--LEDYW22B083--6 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-J14激光模切分切一体机24台 | 22YWJM00255 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B083 | 激光模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 219.469 | 0 | 0 | LS601-22040090 | 2022-11-01 | 2022-10-25 | LS603-22110002 |  |  |  | LEDYW22B083 | F5-XJC708-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2022-10-25 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 1、直线边带料，激光切不断，5/17已更换160场镜，待观察效果 | 1、24台设备已交付生产，本周负极10台机以80米/min在生产，正极10台机以80米/min在生产，（G16/G13/G11两个型号对应设备换着开） 2、本周在配合收集客户问题点及交付生产设备异常处理 3、验收进度：目前设备切不断比较频繁，客户推迟发起验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q1 | Q3 |  | 3 | 7
22YWJM00261--LEDYW22B141--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J16模切机-34台 | 22YWJM00261 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B141 | 正极激光模切一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 201 | 0 | 0 | LS601-22070059 | 2022-11-23 | 2022-11-20 | LS603-22110041 |  |  |  | LEDYW22B141 | F5-XJC292-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2022-11-20 | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 1、近期设备由于客户来料延展问题切不断较多，已沟通现场尝试适配基材 | 1、一期16台台设备已完成调试，正极10台机以60~70m/min速度间断生产，负极8台机以60~80m/min速度轮换生产 2、二期18台已完成精调暂无排产计划 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7
22YWJM00261--LEDYW22B141--3 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J16模切机-34台 | 22YWJM00261 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B141 | 正极激光模切一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 201 | 0 | 0 | LS601-22070061 | 2022-11-28 | 2022-11-26 | LS603-22110049 |  |  |  | LEDYW22B141 | F5-XJC292-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2022-11-26 | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 1、近期设备由于客户来料延展问题切不断较多，已沟通现场尝试适配基材 | 1、一期16台台设备已完成调试，正极10台机以60~70m/min速度间断生产，负极8台机以60~80m/min速度轮换生产 2、二期18台已完成精调暂无排产计划 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7
22YWJM00261--LEDYW22B141--2 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J16模切机-34台 | 22YWJM00261 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B141 | 正极激光模切一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 201 | 0 | 0 | LS601-22070060 | 2022-11-28 | 2022-11-23 | LS603-22110057 |  |  |  | LEDYW22B141 | F5-XJC292-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2022-11-23 | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 1、近期设备由于客户来料延展问题切不断较多，已沟通现场尝试适配基材 | 1、一期16台台设备已完成调试，正极10台机以60~70m/min速度间断生产，负极8台机以60~80m/min速度轮换生产 2、二期18台已完成精调暂无排产计划 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7
22YWJM00261--LEDYW22B141--4 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J16模切机-34台 | 22YWJM00261 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B141 | 正极激光模切一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 201 | 0 | 0 | LS601-22070062 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | LS603-22110048 |  |  |  | LEDYW22B141 | F5-XJC292-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2022-12-14 | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 1、近期设备由于客户来料延展问题切不断较多，已沟通现场尝试适配基材 | 1、一期16台台设备已完成调试，正极10台机以60~70m/min速度间断生产，负极8台机以60~80m/min速度轮换生产 2、二期18台已完成精调暂无排产计划 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 12 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7
22YWJM00261--LEDYW22B141--5 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J16模切机-34台 | 22YWJM00261 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B141 | 正极激光模切一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 201 | 0 | 0 | LS601-22070063 | 2022-12-24 | 2022-12-24 | LS603-22120030 |  |  |  | LEDYW22B141 | F5-XJC292-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2022-12-24 | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 1、近期设备由于客户来料延展问题切不断较多，已沟通现场尝试适配基材 | 1、一期16台台设备已完成调试，正极10台机以60~70m/min速度间断生产，负极8台机以60~80m/min速度轮换生产 2、二期18台已完成精调暂无排产计划 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7
22YWJM00261--LEDYW22B141--6 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J16模切机-34台 | 22YWJM00261 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B141 | 正极激光模切一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 201 | 0 | 0 | LS601-22070064 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | LS603-23010029 |  |  |  | LEDYW22B141 | F5-XJC292-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2023-01-13 | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 1、近期设备由于客户来料延展问题切不断较多，已沟通现场尝试适配基材 | 1、一期16台台设备已完成调试，正极10台机以60~70m/min速度间断生产，负极8台机以60~80m/min速度轮换生产 2、二期18台已完成精调暂无排产计划 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7
22YWJM00261--LEDYW22B141--7 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J16模切机-34台 | 22YWJM00261 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B141 | 正极激光模切一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 201 | 0 | 0 | LS601-22070065 | 2023-01-14 | 2023-01-13 | LS603-22120055 |  |  |  | LEDYW22B141 | F5-XJC292-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2023-01-13 | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 1、近期设备由于客户来料延展问题切不断较多，已沟通现场尝试适配基材 | 1、一期16台台设备已完成调试，正极10台机以60~70m/min速度间断生产，负极8台机以60~80m/min速度轮换生产 2、二期18台已完成精调暂无排产计划 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7
22YWJM00261--LEDYW22B141--8 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J16模切机-34台 | 22YWJM00261 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B141 | 正极激光模切一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 201 | 0 | 0 | LS601-22070066 | 2023-01-15 | 2023-01-14 | LS603-23010001 |  |  |  | LEDYW22B141 | F5-XJC292-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2023-01-14 | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 1、近期设备由于客户来料延展问题切不断较多，已沟通现场尝试适配基材 | 1、一期16台台设备已完成调试，正极10台机以60~70m/min速度间断生产，负极8台机以60~80m/min速度轮换生产 2、二期18台已完成精调暂无排产计划 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7
22YWJM00261--LEDYW22B141--9 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J16模切机-34台 | 22YWJM00261 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B141 | 正极激光模切一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 201 | 0 | 0 | LS601-22070067 | 2023-01-19 | 2023-01-15 | LS603-23010031 |  |  |  | LEDYW22B141 | F5-XJC292-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2023-01-15 | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 1、近期设备由于客户来料延展问题切不断较多，已沟通现场尝试适配基材 | 1、一期16台台设备已完成调试，正极10台机以60~70m/min速度间断生产，负极8台机以60~80m/min速度轮换生产 2、二期18台已完成精调暂无排产计划 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7
22YWJM00261--LEDYW22B142--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J16模切机-34台 | 22YWJM00261 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B142 | 正极激光模切一体机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 201 | 0 | 0 | LS601-22070068 | 2022-11-23 | 2022-11-20 | LS603-22110042 |  |  |  | LEDYW22B142 | F5-XJC293-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2022-11-20 | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 1、近期设备由于客户来料延展问题切不断较多，已沟通现场尝试适配基材 | 1、一期16台台设备已完成调试，正极10台机以60~70m/min速度间断生产，负极8台机以60~80m/min速度轮换生产 2、二期18台已完成精调暂无排产计划 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7
22YWJM00261--LEDYW22B142--2 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J16模切机-34台 | 22YWJM00261 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B142 | 正极激光模切一体机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 201 | 0 | 0 | LS601-22070069 | 2022-11-26 | 2022-11-23 | LS603-22110043 |  |  |  | LEDYW22B142 | F5-XJC293-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2022-11-23 | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 1、近期设备由于客户来料延展问题切不断较多，已沟通现场尝试适配基材 | 1、一期16台台设备已完成调试，正极10台机以60~70m/min速度间断生产，负极8台机以60~80m/min速度轮换生产 2、二期18台已完成精调暂无排产计划 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7
22YWJM00261--LEDYW22B142--3 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J16模切机-34台 | 22YWJM00261 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B142 | 正极激光模切一体机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 201 | 0 | 0 | LS601-22070070 | 2022-11-28 | 2022-11-23 | LS603-22110050 |  |  |  | LEDYW22B142 | F5-XJC293-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2022-11-23 | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 1、近期设备由于客户来料延展问题切不断较多，已沟通现场尝试适配基材 | 1、一期16台台设备已完成调试，正极10台机以60~70m/min速度间断生产，负极8台机以60~80m/min速度轮换生产 2、二期18台已完成精调暂无排产计划 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7
22YWJM00261--LEDYW22B142--4 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J16模切机-34台 | 22YWJM00261 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B142 | 正极激光模切一体机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 201 | 0 | 0 | LS601-22070071 | 2022-11-29 | 2022-11-26 | LS603-22120042 |  |  |  | LEDYW22B142 | F5-XJC293-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2022-11-26 | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 1、近期设备由于客户来料延展问题切不断较多，已沟通现场尝试适配基材 | 1、一期16台台设备已完成调试，正极10台机以60~70m/min速度间断生产，负极8台机以60~80m/min速度轮换生产 2、二期18台已完成精调暂无排产计划 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7
22YWJM00261--LEDYW22B142--5 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J16模切机-34台 | 22YWJM00261 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B142 | 正极激光模切一体机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 201 | 0 | 0 | LS601-22070072 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | LS603-22120043 |  |  |  | LEDYW22B142 | F5-XJC293-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2022-12-14 | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 1、近期设备由于客户来料延展问题切不断较多，已沟通现场尝试适配基材 | 1、一期16台台设备已完成调试，正极10台机以60~70m/min速度间断生产，负极8台机以60~80m/min速度轮换生产 2、二期18台已完成精调暂无排产计划 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7
22YWJM00261--LEDYW22B142--6 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J16模切机-34台 | 22YWJM00261 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B142 | 正极激光模切一体机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 201 | 0 | 0 | LS601-22070073 | 2022-12-24 | 2022-12-24 | LS603-22110054 |  |  |  | LEDYW22B142 | F5-XJC293-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2022-12-24 | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 1、近期设备由于客户来料延展问题切不断较多，已沟通现场尝试适配基材 | 1、一期16台台设备已完成调试，正极10台机以60~70m/min速度间断生产，负极8台机以60~80m/min速度轮换生产 2、二期18台已完成精调暂无排产计划 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7
22YWJM00261--LEDYW22B142--7 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J16模切机-34台 | 22YWJM00261 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B142 | 正极激光模切一体机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 201 | 0 | 0 | LS601-22070074 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | LS603-22120031 |  |  |  | LEDYW22B142 | F5-XJC293-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2023-01-12 | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 1、近期设备由于客户来料延展问题切不断较多，已沟通现场尝试适配基材 | 1、一期16台台设备已完成调试，正极10台机以60~70m/min速度间断生产，负极8台机以60~80m/min速度轮换生产 2、二期18台已完成精调暂无排产计划 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7
22YWJM00261--LEDYW22B142--8 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J16模切机-34台 | 22YWJM00261 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B142 | 正极激光模切一体机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 201 | 0 | 0 | LS601-22070075 | 2023-01-19 | 2023-01-13 | LS603-23010003 |  |  |  | LEDYW22B142 | F5-XJC293-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2023-01-13 | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 1、近期设备由于客户来料延展问题切不断较多，已沟通现场尝试适配基材 | 1、一期16台台设备已完成调试，正极10台机以60~70m/min速度间断生产，负极8台机以60~80m/min速度轮换生产 2、二期18台已完成精调暂无排产计划 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7
22YWJM00261--LEDYW22B143--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J16模切机-34台 | 22YWJM00261 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B143 | 负极激光模切一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 201 | 0 | 0 | LS601-22070076 | 2022-11-23 | 2022-11-20 | LS603-22110044 |  |  |  | LEDYW22B143 | F5-XJC294-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2022-11-20 | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 1、近期设备由于客户来料延展问题切不断较多，已沟通现场尝试适配基材 | 1、一期16台台设备已完成调试，正极10台机以60~70m/min速度间断生产，负极8台机以60~80m/min速度轮换生产 2、二期18台已完成精调暂无排产计划 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7
22YWJM00261--LEDYW22B143--2 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J16模切机-34台 | 22YWJM00261 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B143 | 负极激光模切一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 201 | 0 | 0 | LS601-22070077 | 2022-11-26 | 2022-11-23 | LS603-22110045 |  |  |  | LEDYW22B143 | F5-XJC294-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2022-11-23 | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 1、近期设备由于客户来料延展问题切不断较多，已沟通现场尝试适配基材 | 1、一期16台台设备已完成调试，正极10台机以60~70m/min速度间断生产，负极8台机以60~80m/min速度轮换生产 2、二期18台已完成精调暂无排产计划 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7
22YWJM00261--LEDYW22B143--3 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J16模切机-34台 | 22YWJM00261 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B143 | 负极激光模切一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 201 | 0 | 0 | LS601-22070078 | 2022-11-28 | 2022-11-26 | LS603-22110051 |  |  |  | LEDYW22B143 | F5-XJC294-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2022-11-26 | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 1、近期设备由于客户来料延展问题切不断较多，已沟通现场尝试适配基材 | 1、一期16台台设备已完成调试，正极10台机以60~70m/min速度间断生产，负极8台机以60~80m/min速度轮换生产 2、二期18台已完成精调暂无排产计划 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7
22YWJM00261--LEDYW22B143--5 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J16模切机-34台 | 22YWJM00261 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B143 | 负极激光模切一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 201 | 0 | 0 | LS601-22070080 | 2022-12-19 | 2022-12-14 | LS603-22120045 |  |  |  | LEDYW22B143 | F5-XJC294-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2022-12-14 | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 1、近期设备由于客户来料延展问题切不断较多，已沟通现场尝试适配基材 | 1、一期16台台设备已完成调试，正极10台机以60~70m/min速度间断生产，负极8台机以60~80m/min速度轮换生产 2、二期18台已完成精调暂无排产计划 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7
22YWJM00261--LEDYW22B143--4 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J16模切机-34台 | 22YWJM00261 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B143 | 负极激光模切一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 201 | 0 | 0 | LS601-22070079 | 2022-12-19 | 2022-11-29 | LS603-22120044 |  |  |  | LEDYW22B143 | F5-XJC294-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2022-11-29 | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 1、近期设备由于客户来料延展问题切不断较多，已沟通现场尝试适配基材 | 1、一期16台台设备已完成调试，正极10台机以60~70m/min速度间断生产，负极8台机以60~80m/min速度轮换生产 2、二期18台已完成精调暂无排产计划 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7
22YWJM00261--LEDYW22B143--6 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J16模切机-34台 | 22YWJM00261 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B143 | 负极激光模切一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 201 | 0 | 0 | LS601-22070081 | 2022-12-24 | 2022-12-24 | LS603-22120046 |  |  |  | LEDYW22B143 | F5-XJC294-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2022-12-24 | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 1、近期设备由于客户来料延展问题切不断较多，已沟通现场尝试适配基材 | 1、一期16台台设备已完成调试，正极10台机以60~70m/min速度间断生产，负极8台机以60~80m/min速度轮换生产 2、二期18台已完成精调暂无排产计划 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7
22YWJM00261--LEDYW22B143--7 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J16模切机-34台 | 22YWJM00261 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B143 | 负极激光模切一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 201 | 0 | 0 | LS601-22070082 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | LS603-23010002 |  |  |  | LEDYW22B143 | F5-XJC294-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2023-01-12 | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 1、近期设备由于客户来料延展问题切不断较多，已沟通现场尝试适配基材 | 1、一期16台台设备已完成调试，正极10台机以60~70m/min速度间断生产，负极8台机以60~80m/min速度轮换生产 2、二期18台已完成精调暂无排产计划 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q4 | Q1 |  | 12 | 1 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7
22YWJM00261--LEDYW22B143--8 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J16模切机-34台 | 22YWJM00261 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B143 | 负极激光模切一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 201 | 0 | 0 | LS601-22070083 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | LS603-22120050 |  |  |  | LEDYW22B143 | F5-XJC294-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2023-01-12 | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 1、近期设备由于客户来料延展问题切不断较多，已沟通现场尝试适配基材 | 1、一期16台台设备已完成调试，正极10台机以60~70m/min速度间断生产，负极8台机以60~80m/min速度轮换生产 2、二期18台已完成精调暂无排产计划 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q4 | Q1 |  | 12 | 1 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7
22YWJM00261--LEDYW22B143--9 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J16模切机-34台 | 22YWJM00261 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B143 | 负极激光模切一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 201 | 0 | 0 | LS601-22070084 | 2023-01-15 | 2023-01-15 | LS603-23010032 |  |  |  | LEDYW22B143 | F5-XJC294-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2023-01-15 | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 1、近期设备由于客户来料延展问题切不断较多，已沟通现场尝试适配基材 | 1、一期16台台设备已完成调试，正极10台机以60~70m/min速度间断生产，负极8台机以60~80m/min速度轮换生产 2、二期18台已完成精调暂无排产计划 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q4 | Q1 |  | 12 | 1 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7
22YWJM00261--LEDYW22B144--2 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J16模切机-34台 | 22YWJM00261 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B144 | 负极激光模切一体机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 201 | 0 | 0 | LS601-22070086 | 2022-11-26 | 2022-11-23 | LS603-22110047 |  |  |  | LEDYW22B144 | F5-XJC295-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2022-11-23 | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 1、近期设备由于客户来料延展问题切不断较多，已沟通现场尝试适配基材 | 1、一期16台台设备已完成调试，正极10台机以60~70m/min速度间断生产，负极8台机以60~80m/min速度轮换生产 2、二期18台已完成精调暂无排产计划 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7
22YWJM00261--LEDYW22B144--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J16模切机-34台 | 22YWJM00261 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B144 | 负极激光模切一体机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 201 | 0 | 0 | LS601-22070085 | 2022-11-26 | 2022-11-20 | LS603-22110046 |  |  |  | LEDYW22B144 | F5-XJC295-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2022-11-20 | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 1、近期设备由于客户来料延展问题切不断较多，已沟通现场尝试适配基材 | 1、一期16台台设备已完成调试，正极10台机以60~70m/min速度间断生产，负极8台机以60~80m/min速度轮换生产 2、二期18台已完成精调暂无排产计划 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7
22YWJM00261--LEDYW22B144--3 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J16模切机-34台 | 22YWJM00261 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B144 | 负极激光模切一体机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 201 | 0 | 0 | LS601-22070087 | 2022-11-29 | 2022-11-26 | LS603-22120047 |  |  |  | LEDYW22B144 | F5-XJC295-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2022-11-26 | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 1、近期设备由于客户来料延展问题切不断较多，已沟通现场尝试适配基材 | 1、一期16台台设备已完成调试，正极10台机以60~70m/min速度间断生产，负极8台机以60~80m/min速度轮换生产 2、二期18台已完成精调暂无排产计划 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q4 |  | 1 | 11 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7
22YWJM00261--LEDYW22B144--4 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J16模切机-34台 | 22YWJM00261 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B144 | 负极激光模切一体机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 201 | 0 | 0 | LS601-22070088 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | LS603-22120048 |  |  |  | LEDYW22B144 | F5-XJC295-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2022-12-14 | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 1、近期设备由于客户来料延展问题切不断较多，已沟通现场尝试适配基材 | 1、一期16台台设备已完成调试，正极10台机以60~70m/min速度间断生产，负极8台机以60~80m/min速度轮换生产 2、二期18台已完成精调暂无排产计划 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q4 |  | 1 | 12 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7
22YWJM00261--LEDYW22B144--5 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J16模切机-34台 | 22YWJM00261 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B144 | 负极激光模切一体机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 201 | 0 | 0 | LS601-22070089 | 2022-12-24 | 2022-12-24 | LS603-22110053 |  |  |  | LEDYW22B144 | F5-XJC295-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2022-12-24 | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 1、近期设备由于客户来料延展问题切不断较多，已沟通现场尝试适配基材 | 1、一期16台台设备已完成调试，正极10台机以60~70m/min速度间断生产，负极8台机以60~80m/min速度轮换生产 2、二期18台已完成精调暂无排产计划 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q4 |  | 1 | 12 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7
22YWJM00261--LEDYW22B144--6 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J16模切机-34台 | 22YWJM00261 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B144 | 负极激光模切一体机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 201 | 0 | 0 | LS601-22070090 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | LS603-22120032 |  |  |  | LEDYW22B144 | F5-XJC295-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2023-01-12 | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 1、近期设备由于客户来料延展问题切不断较多，已沟通现场尝试适配基材 | 1、一期16台台设备已完成调试，正极10台机以60~70m/min速度间断生产，负极8台机以60~80m/min速度轮换生产 2、二期18台已完成精调暂无排产计划 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7
22YWJM00261--LEDYW22B144--7 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J16模切机-34台 | 22YWJM00261 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B144 | 负极激光模切一体机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 201 | 0 | 0 | LS601-22070091 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | LS603-22120049 |  |  |  | LEDYW22B144 | F5-XJC295-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2023-01-13 | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 1、近期设备由于客户来料延展问题切不断较多，已沟通现场尝试适配基材 | 1、一期16台台设备已完成调试，正极10台机以60~70m/min速度间断生产，负极8台机以60~80m/min速度轮换生产 2、二期18台已完成精调暂无排产计划 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7
22YWJM00261--LEDYW22B144--8 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J16模切机-34台 | 22YWJM00261 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B144 | 负极激光模切一体机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 201 | 0 | 0 | LS601-22070092 | 2023-01-14 | 2023-01-14 | LS603-23010028 |  |  |  | LEDYW22B144 | F5-XJC295-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2023-01-14 | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 1、近期设备由于客户来料延展问题切不断较多，已沟通现场尝试适配基材 | 1、一期16台台设备已完成调试，正极10台机以60~70m/min速度间断生产，负极8台机以60~80m/min速度轮换生产 2、二期18台已完成精调暂无排产计划 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7
22YWJM00262--LEDYW22B147--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J18激光模切分切一体机-26台 | 22YWJM00262 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B147 | 正极激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 200.9912 | 0 | 0 | LS601-22050001 | 2022-09-20 | 2022-09-15 | LS603-22090019 |  |  |  | LEDYW22B147 | F5-XJC296-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-15 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | CCD问题点较多影响项目验收，预计5/20增派两人支援解决 | 阶段：M5现场调试生产阶段 1、正极13台机， 负极12台机由于客户来料问题，以80m/min速度生产 2、现场人员主要进行陪产及整改对接工作 3、验收进度：目前受限于CCD问题较多，人手不足，验收进度比较缓慢，5/18已邮件升级，预计5/20前增派2人到现场支援解决 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22YWJM00262--LEDYW22B147--2 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J18激光模切分切一体机-26台 | 22YWJM00262 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B147 | 正极激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 200.9912 | 0 | 0 | LS601-22050002 | 2022-09-20 | 2022-09-15 | LS603-22090020 |  |  |  | LEDYW22B147 | F5-XJC296-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-15 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | CCD问题点较多影响项目验收，预计5/20增派两人支援解决 | 阶段：M5现场调试生产阶段 1、正极13台机， 负极12台机由于客户来料问题，以80m/min速度生产 2、现场人员主要进行陪产及整改对接工作 3、验收进度：目前受限于CCD问题较多，人手不足，验收进度比较缓慢，5/18已邮件升级，预计5/20前增派2人到现场支援解决 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22YWJM00262--LEDYW22B147--3 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J18激光模切分切一体机-26台 | 22YWJM00262 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B147 | 正极激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 200.9912 | 0 | 0 | LS601-22050003 | 2022-09-28 | 2022-09-26 | LS603-22100040 |  |  |  | LEDYW22B147 | F5-XJC296-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-26 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | CCD问题点较多影响项目验收，预计5/20增派两人支援解决 | 阶段：M5现场调试生产阶段 1、正极13台机， 负极12台机由于客户来料问题，以80m/min速度生产 2、现场人员主要进行陪产及整改对接工作 3、验收进度：目前受限于CCD问题较多，人手不足，验收进度比较缓慢，5/18已邮件升级，预计5/20前增派2人到现场支援解决 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22YWJM00262--LEDYW22B147--4 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J18激光模切分切一体机-26台 | 22YWJM00262 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B147 | 正极激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 200.9912 | 0 | 0 | LS601-22050004 | 2022-09-28 | 2022-09-26 | LS603-22090044 |  |  |  | LEDYW22B147 | F5-XJC296-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-26 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | CCD问题点较多影响项目验收，预计5/20增派两人支援解决 | 阶段：M5现场调试生产阶段 1、正极13台机， 负极12台机由于客户来料问题，以80m/min速度生产 2、现场人员主要进行陪产及整改对接工作 3、验收进度：目前受限于CCD问题较多，人手不足，验收进度比较缓慢，5/18已邮件升级，预计5/20前增派2人到现场支援解决 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22YWJM00262--LEDYW22B147--5 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J18激光模切分切一体机-26台 | 22YWJM00262 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B147 | 正极激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 200.9912 | 0 | 0 | LS601-22050005 | 2022-10-26 | 2022-10-16 | LS603-22090045 |  |  |  | LEDYW22B147 | F5-XJC296-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2022-10-16 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | CCD问题点较多影响项目验收，预计5/20增派两人支援解决 | 阶段：M5现场调试生产阶段 1、正极13台机， 负极12台机由于客户来料问题，以80m/min速度生产 2、现场人员主要进行陪产及整改对接工作 3、验收进度：目前受限于CCD问题较多，人手不足，验收进度比较缓慢，5/18已邮件升级，预计5/20前增派2人到现场支援解决 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22YWJM00262--LEDYW22B147--7 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J18激光模切分切一体机-26台 | 22YWJM00262 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B147 | 正极激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 200.9912 | 0 | 0 | LS601-22050007 | 2022-10-27 | 2022-10-19 | LS603-22100041 |  |  |  | LEDYW22B147 | F5-XJC296-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2022-10-19 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | CCD问题点较多影响项目验收，预计5/20增派两人支援解决 | 阶段：M5现场调试生产阶段 1、正极13台机， 负极12台机由于客户来料问题，以80m/min速度生产 2、现场人员主要进行陪产及整改对接工作 3、验收进度：目前受限于CCD问题较多，人手不足，验收进度比较缓慢，5/18已邮件升级，预计5/20前增派2人到现场支援解决 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22YWJM00262--LEDYW22B147--6 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J18激光模切分切一体机-26台 | 22YWJM00262 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B147 | 正极激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 200.9912 | 0 | 0 | LS601-22050006 | 2022-10-27 | 2022-10-17 | LS603-22100039 |  |  |  | LEDYW22B147 | F5-XJC296-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2022-10-17 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | CCD问题点较多影响项目验收，预计5/20增派两人支援解决 | 阶段：M5现场调试生产阶段 1、正极13台机， 负极12台机由于客户来料问题，以80m/min速度生产 2、现场人员主要进行陪产及整改对接工作 3、验收进度：目前受限于CCD问题较多，人手不足，验收进度比较缓慢，5/18已邮件升级，预计5/20前增派2人到现场支援解决 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22YWJM00262--LEDYW22B148--3 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J18激光模切分切一体机-26台 | 22YWJM00262 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B148 | 正极激光模切分条一体机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 200.9912 | 0 | 0 | LS601-22050010 | 2022-09-27 | 2022-09-25 | LS603-22090034 |  |  |  | LEDYW22B148 | F5-XJC297-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-25 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | CCD问题点较多影响项目验收，预计5/20增派两人支援解决 | 阶段：M5现场调试生产阶段 1、正极13台机， 负极12台机由于客户来料问题，以80m/min速度生产 2、现场人员主要进行陪产及整改对接工作 3、验收进度：目前受限于CCD问题较多，人手不足，验收进度比较缓慢，5/18已邮件升级，预计5/20前增派2人到现场支援解决 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22YWJM00262--LEDYW22B148--4 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J18激光模切分切一体机-26台 | 22YWJM00262 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B148 | 正极激光模切分条一体机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 200.9912 | 0 | 0 | LS601-22050011 | 2022-09-27 | 2022-09-25 | LS603-22090035 |  |  |  | LEDYW22B148 | F5-XJC297-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-25 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | CCD问题点较多影响项目验收，预计5/20增派两人支援解决 | 阶段：M5现场调试生产阶段 1、正极13台机， 负极12台机由于客户来料问题，以80m/min速度生产 2、现场人员主要进行陪产及整改对接工作 3、验收进度：目前受限于CCD问题较多，人手不足，验收进度比较缓慢，5/18已邮件升级，预计5/20前增派2人到现场支援解决 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22YWJM00262--LEDYW22B148--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J18激光模切分切一体机-26台 | 22YWJM00262 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B148 | 正极激光模切分条一体机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 200.9912 | 0 | 0 | LS601-22050008 | 2022-09-27 | 2022-09-16 | LS603-22090027 |  |  |  | LEDYW22B148 | F5-XJC297-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-16 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | CCD问题点较多影响项目验收，预计5/20增派两人支援解决 | 阶段：M5现场调试生产阶段 1、正极13台机， 负极12台机由于客户来料问题，以80m/min速度生产 2、现场人员主要进行陪产及整改对接工作 3、验收进度：目前受限于CCD问题较多，人手不足，验收进度比较缓慢，5/18已邮件升级，预计5/20前增派2人到现场支援解决 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22YWJM00262--LEDYW22B148--2 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J18激光模切分切一体机-26台 | 22YWJM00262 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B148 | 正极激光模切分条一体机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 200.9912 | 0 | 0 | LS601-22050009 | 2022-09-27 | 2022-09-16 | LS603-22090028 |  |  |  | LEDYW22B148 | F5-XJC297-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-16 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | CCD问题点较多影响项目验收，预计5/20增派两人支援解决 | 阶段：M5现场调试生产阶段 1、正极13台机， 负极12台机由于客户来料问题，以80m/min速度生产 2、现场人员主要进行陪产及整改对接工作 3、验收进度：目前受限于CCD问题较多，人手不足，验收进度比较缓慢，5/18已邮件升级，预计5/20前增派2人到现场支援解决 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22YWJM00262--LEDYW22B148--5 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J18激光模切分切一体机-26台 | 22YWJM00262 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B148 | 正极激光模切分条一体机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 200.9912 | 0 | 0 | LS601-22050012 | 2022-09-28 | 2022-10-17 | LS603-22090046 |  |  |  | LEDYW22B148 | F5-XJC297-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2022-10-17 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | CCD问题点较多影响项目验收，预计5/20增派两人支援解决 | 阶段：M5现场调试生产阶段 1、正极13台机， 负极12台机由于客户来料问题，以80m/min速度生产 2、现场人员主要进行陪产及整改对接工作 3、验收进度：目前受限于CCD问题较多，人手不足，验收进度比较缓慢，5/18已邮件升级，预计5/20前增派2人到现场支援解决 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22YWJM00262--LEDYW22B148--6 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J18激光模切分切一体机-26台 | 22YWJM00262 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B148 | 正极激光模切分条一体机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 200.9912 | 0 | 0 | LS601-22050013 | 2022-10-29 | 2022-10-20 | LS603-22100071 |  |  |  | LEDYW22B148 | F5-XJC297-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2022-10-20 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | CCD问题点较多影响项目验收，预计5/20增派两人支援解决 | 阶段：M5现场调试生产阶段 1、正极13台机， 负极12台机由于客户来料问题，以80m/min速度生产 2、现场人员主要进行陪产及整改对接工作 3、验收进度：目前受限于CCD问题较多，人手不足，验收进度比较缓慢，5/18已邮件升级，预计5/20前增派2人到现场支援解决 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22YWJM00262--LEDYW22B149--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J18激光模切分切一体机-26台 | 22YWJM00262 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B149 | 负极激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 200.9912 | 0 | 0 | LS601-22050014 | 2022-09-21 | 2022-09-19 | LS603-22090024 |  |  |  | LEDYW22B149 | F5-XJC298-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-19 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | CCD问题点较多影响项目验收，预计5/20增派两人支援解决 | 阶段：M5现场调试生产阶段 1、正极13台机， 负极12台机由于客户来料问题，以80m/min速度生产 2、现场人员主要进行陪产及整改对接工作 3、验收进度：目前受限于CCD问题较多，人手不足，验收进度比较缓慢，5/18已邮件升级，预计5/20前增派2人到现场支援解决 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22YWJM00262--LEDYW22B149--2 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J18激光模切分切一体机-26台 | 22YWJM00262 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B149 | 负极激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 200.9912 | 0 | 0 | LS601-22050015 | 2022-09-21 | 2022-09-19 | LS603-22090025 |  |  |  | LEDYW22B149 | F5-XJC298-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-19 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | CCD问题点较多影响项目验收，预计5/20增派两人支援解决 | 阶段：M5现场调试生产阶段 1、正极13台机， 负极12台机由于客户来料问题，以80m/min速度生产 2、现场人员主要进行陪产及整改对接工作 3、验收进度：目前受限于CCD问题较多，人手不足，验收进度比较缓慢，5/18已邮件升级，预计5/20前增派2人到现场支援解决 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22YWJM00262--LEDYW22B149--3 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J18激光模切分切一体机-26台 | 22YWJM00262 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B149 | 负极激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 200.9912 | 0 | 0 | LS601-22050016 | 2022-09-28 | 2022-09-27 | LS603-22090054 |  |  |  | LEDYW22B149 | F5-XJC298-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-27 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | CCD问题点较多影响项目验收，预计5/20增派两人支援解决 | 阶段：M5现场调试生产阶段 1、正极13台机， 负极12台机由于客户来料问题，以80m/min速度生产 2、现场人员主要进行陪产及整改对接工作 3、验收进度：目前受限于CCD问题较多，人手不足，验收进度比较缓慢，5/18已邮件升级，预计5/20前增派2人到现场支援解决 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22YWJM00262--LEDYW22B149--5 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J18激光模切分切一体机-26台 | 22YWJM00262 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B149 | 负极激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 200.9912 | 0 | 0 | LS601-22050018 | 2022-10-29 | 2022-10-20 | LS603-22100073 |  |  |  | LEDYW22B149 | F5-XJC298-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2022-10-20 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | CCD问题点较多影响项目验收，预计5/20增派两人支援解决 | 阶段：M5现场调试生产阶段 1、正极13台机， 负极12台机由于客户来料问题，以80m/min速度生产 2、现场人员主要进行陪产及整改对接工作 3、验收进度：目前受限于CCD问题较多，人手不足，验收进度比较缓慢，5/18已邮件升级，预计5/20前增派2人到现场支援解决 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22YWJM00262--LEDYW22B149--4 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J18激光模切分切一体机-26台 | 22YWJM00262 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B149 | 负极激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 200.9912 | 0 | 0 | LS601-22050017 | 2022-10-29 | 2022-10-16 | LS603-22100072 |  |  |  | LEDYW22B149 | F5-XJC298-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2022-10-16 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | CCD问题点较多影响项目验收，预计5/20增派两人支援解决 | 阶段：M5现场调试生产阶段 1、正极13台机， 负极12台机由于客户来料问题，以80m/min速度生产 2、现场人员主要进行陪产及整改对接工作 3、验收进度：目前受限于CCD问题较多，人手不足，验收进度比较缓慢，5/18已邮件升级，预计5/20前增派2人到现场支援解决 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22YWJM00262--LEDYW22B149--6 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J18激光模切分切一体机-26台 | 22YWJM00262 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B149 | 负极激光模切分条一体机（正机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 200.9912 | 0 | 0 | LS601-22050019 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | LS603-22100074 |  |  |  | LEDYW22B149 | F5-XJC298-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2022-10-31 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | CCD问题点较多影响项目验收，预计5/20增派两人支援解决 | 阶段：M5现场调试生产阶段 1、正极13台机， 负极12台机由于客户来料问题，以80m/min速度生产 2、现场人员主要进行陪产及整改对接工作 3、验收进度：目前受限于CCD问题较多，人手不足，验收进度比较缓慢，5/18已邮件升级，预计5/20前增派2人到现场支援解决 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22YWJM00262--LEDYW22B150--3 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J18激光模切分切一体机-26台 | 22YWJM00262 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B150 | 负极激光模切分条一体机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 200.9912 | 0 | 0 | LS601-22050022 | 2022-09-28 | 2022-09-25 | LS603-22090049 |  |  |  | LEDYW22B150 | F5-XJC299-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-25 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | CCD问题点较多影响项目验收，预计5/20增派两人支援解决 | 阶段：M5现场调试生产阶段 1、正极13台机， 负极12台机由于客户来料问题，以80m/min速度生产 2、现场人员主要进行陪产及整改对接工作 3、验收进度：目前受限于CCD问题较多，人手不足，验收进度比较缓慢，5/18已邮件升级，预计5/20前增派2人到现场支援解决 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22YWJM00262--LEDYW22B150--4 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J18激光模切分切一体机-26台 | 22YWJM00262 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B150 | 负极激光模切分条一体机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 200.9912 | 0 | 0 | LS601-22050023 | 2022-09-28 | 2022-09-25 | LS603-22090050 |  |  |  | LEDYW22B150 | F5-XJC299-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-25 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | CCD问题点较多影响项目验收，预计5/20增派两人支援解决 | 阶段：M5现场调试生产阶段 1、正极13台机， 负极12台机由于客户来料问题，以80m/min速度生产 2、现场人员主要进行陪产及整改对接工作 3、验收进度：目前受限于CCD问题较多，人手不足，验收进度比较缓慢，5/18已邮件升级，预计5/20前增派2人到现场支援解决 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22YWJM00262--LEDYW22B150--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J18激光模切分切一体机-26台 | 22YWJM00262 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B150 | 负极激光模切分条一体机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 200.9912 | 0 | 0 | LS601-22050020 | 2022-09-28 | 2022-09-19 | LS603-22090047 |  |  |  | LEDYW22B150 | F5-XJC299-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-19 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | CCD问题点较多影响项目验收，预计5/20增派两人支援解决 | 阶段：M5现场调试生产阶段 1、正极13台机， 负极12台机由于客户来料问题，以80m/min速度生产 2、现场人员主要进行陪产及整改对接工作 3、验收进度：目前受限于CCD问题较多，人手不足，验收进度比较缓慢，5/18已邮件升级，预计5/20前增派2人到现场支援解决 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22YWJM00262--LEDYW22B150--2 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J18激光模切分切一体机-26台 | 22YWJM00262 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B150 | 负极激光模切分条一体机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 200.9912 | 0 | 0 | LS601-22050021 | 2022-09-28 | 2022-09-19 | LS603-22090048 |  |  |  | LEDYW22B150 | F5-XJC299-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-19 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | CCD问题点较多影响项目验收，预计5/20增派两人支援解决 | 阶段：M5现场调试生产阶段 1、正极13台机， 负极12台机由于客户来料问题，以80m/min速度生产 2、现场人员主要进行陪产及整改对接工作 3、验收进度：目前受限于CCD问题较多，人手不足，验收进度比较缓慢，5/18已邮件升级，预计5/20前增派2人到现场支援解决 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22YWJM00262--LEDYW22B150--7 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J18激光模切分切一体机-26台 | 22YWJM00262 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B150 | 负极激光模切分条一体机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 200.9912 | 0 | 0 | LS601-22050026 | 2022-10-24 | 2022-10-19 | LS603-22100035 |  |  |  | LEDYW22B150 | F5-XJC299-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2022-10-19 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | CCD问题点较多影响项目验收，预计5/20增派两人支援解决 | 阶段：M5现场调试生产阶段 1、正极13台机， 负极12台机由于客户来料问题，以80m/min速度生产 2、现场人员主要进行陪产及整改对接工作 3、验收进度：目前受限于CCD问题较多，人手不足，验收进度比较缓慢，5/18已邮件升级，预计5/20前增派2人到现场支援解决 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22YWJM00262--LEDYW22B150--5 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J18激光模切分切一体机-26台 | 22YWJM00262 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B150 | 负极激光模切分条一体机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 200.9912 | 0 | 0 | LS601-22050024 | 2022-10-24 | 2022-10-18 | LS603-22100031 |  |  |  | LEDYW22B150 | F5-XJC299-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2022-10-18 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | CCD问题点较多影响项目验收，预计5/20增派两人支援解决 | 阶段：M5现场调试生产阶段 1、正极13台机， 负极12台机由于客户来料问题，以80m/min速度生产 2、现场人员主要进行陪产及整改对接工作 3、验收进度：目前受限于CCD问题较多，人手不足，验收进度比较缓慢，5/18已邮件升级，预计5/20前增派2人到现场支援解决 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22YWJM00262--LEDYW22B150--6 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-J18激光模切分切一体机-26台 | 22YWJM00262 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B150 | 负极激光模切分条一体机（反机） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 200.9912 | 0 | 0 | LS601-22050025 | 2022-10-24 | 2022-10-18 | LS603-22100032 |  |  |  | LEDYW22B150 | F5-XJC299-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2022-10-18 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | CCD问题点较多影响项目验收，预计5/20增派两人支援解决 | 阶段：M5现场调试生产阶段 1、正极13台机， 负极12台机由于客户来料问题，以80m/min速度生产 2、现场人员主要进行陪产及整改对接工作 3、验收进度：目前受限于CCD问题较多，人手不足，验收进度比较缓慢，5/18已邮件升级，预计5/20前增派2人到现场支援解决 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22YWHZ00257--LEDYW22B546--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-惠州-激光模切机分切一体机-1台 | 22YWHZ00257 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B546 | 激光模切机分切一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 219.469 | 0 | 0 | LS601-22070093 | 2022-10-28 | 2022-10-08 | LS603-22100063 |  |  |  | LEDYW22B546 | F5-XJC709-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2022-10-08 | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 1、目前客户产能较低，影响数据收集工作 | 1、本周暂无生产 2、设备异常处理，推进客户验收工作 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 5
22YWJM00272--LEDYW22B722--2 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-一出二激光切-3台 | 22YWJM00272 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B722 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 210.6195 | 0 | 0 | LS601-22120064 |  |  | LS603-23040010 |  |  |  | LEDYW22B722 | F5-JC2133-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-10 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 暂无 | 目前客户已完成FAT，暂无发货时间，客户发货需求预计6月上旬 | 否 | 无风险 |  |  |  | 目前客户已完成FAT，暂无发货时间，客户发货需求预计6月上旬 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q2 | Q4 |  | 4 | 12
22YWJM00272--LEDYW22B722--3 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-一出二激光切-3台 | 22YWJM00272 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B722 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 210.6195 | 0 | 0 | LS601-22120065 |  |  | LS603-23040011 |  |  |  | LEDYW22B722 | F5-JC2133-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-10 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 暂无 | 目前客户已完成FAT，暂无发货时间，客户发货需求预计6月上旬 | 否 | 无风险 |  |  |  | 目前客户已完成FAT，暂无发货时间，客户发货需求预计6月上旬 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q2 | Q4 |  | 4 | 12
22YWJM00272--LEDYW22B722--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-一出二激光切-3台 | 22YWJM00272 | 激光切产品线 | JSLEDYW22B722 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 210.6195 | 210.6195 | 0 | LS601-22120063 |  | 2023-06-18 | LS603-23040012 |  |  |  | LEDYW22B722 | F5-JC2133-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-18 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 暂无 | 目前客户已完成FAT，暂无发货时间，客户发货需求预计6月上旬 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 |  | Q2 | Q4 |  | 4 | 12
21ZHCZ00118--LEDZH21A002--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-激光极耳焊接机-1台 | 21ZHCZ00118 | 大装配线 | SZLEDZH21A002 | 试制项目激光极耳焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 92.9204 | 0 | 0 | LE602-21120002 | 2021-04-01 | 2021-04-13 |  | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2022-10-25 | LEDZH21A002 | F5-XHS102-01B |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2021-04-13 | 2023-02-01 | 2023-02-28 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q4 | Q2 |  | 12 | 4 | 2023 | Q1 | Q1 | Q1 | 2 | 2 | 2
21ZHCZ00465--LEDZH21A005--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-二期物流线 | 21ZHCZ00465 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A005 | L3物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-12-07 | [5 empty] | LEDZH21A005 | F5-XZN205-01 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZ00465--LEDZH21A006--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-二期物流线 | 21ZHCZ00465 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A006 | L4物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-12-07 | [5 empty] | LEDZH21A006 | F5-XZN205-02 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZ00465--LEDZH21A007--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-二期物流线 | 21ZHCZ00465 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A007 | L5物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-12-07 | [5 empty] | LEDZH21A007 | F5-XZN205-03 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZ00465--LEDZH21A008--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-二期物流线 | 21ZHCZ00465 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A008 | L6物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-12-07 | [5 empty] | LEDZH21A008 | F5-XZN205-04 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZ00119--LEDZH21A205--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-极耳焊接机-1台 | 21ZHCZ00119 | 大装配线 | JMLEDZH21A205 | 半自动激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 92.9204 | 0 | 0 | LJ601-21070038 | 2021-10-30 | 2021-07-28 | LJ603-21100041 | 2022-12-09 | 2022-12-10 | 2022-10-25 | LEDZH21A205 | F5-XHS103-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2021-07-28 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q4 | Q3 |  | 12 | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZ00463--LEDZH21A208--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-半自动封口焊接机-1台 | 21ZHCZ00463 | 大装配线 | JMLEDZH21A208 | 半自动封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 84.0708 | 0 | 0 | LJ601-21070019 | 2021-09-23 | 2021-09-02 | LJ603-21110031 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 2022-01-22 | LEDZH21A208 | F5-XHT101-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2021-09-02 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q1 | Q3 |  | 3 | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7
21ZHCZ00468--LEDZH21A282--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-手动投料线-1台 | 21ZHCZ00468 | 其他 | JMLEDZH21A282 | 半自动上料机构 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 31.4159 | 0 | 0 | LJ601-21090003 | 2021-10-18 | 2021-10-09 | LJ603-21100024 | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEDZH21A282 | F5-XGM211-01A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2021-10-09 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
21ZHCZA4104--LEDZH21A311--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C5装配线 | 21ZHCZA4104 | 大装配线 | JMLEDZH21A311 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH21A311 | F5-XZA30801 |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZA4104--LEDZH21A311--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C5装配线 | 21ZHCZA4104 | 大装配线 | JMLEDZH21A311 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH21A311 | F5-XZA30801 |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZA4101--LEDZH21A312--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C4装配线 | 21ZHCZA4101 | 大装配线 | JMLEDZH21A312 | 检测配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 423.4867 | 0 | 0 | LJ601-21120001 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | LJ603-22030047 | 2022-09-27 | 2022-12-16 | 2022-12-25 | LEDZH21A312 | F5-XZB302-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-03-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 3 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA4101--LEDZH21A313--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C4装配线 | 21ZHCZA4101 | 大装配线 | JMLEDZH21A313 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 390.6018 | 0 | 0 | LJ601-21120025 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | LJ603-22030048 | 2022-09-27 | 2022-12-16 | 2022-12-25 | LEDZH21A313 | F5-XHB302-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-03-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 3 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA4101--LEDZH21A313--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C4装配线 | 21ZHCZA4101 | 大装配线 | JMLEDZH21A313 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 390.6018 | 0 | 0 | LJ601-21120026 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | LJ603-22030049 | 2022-09-27 | 2022-12-16 | 2022-12-25 | LEDZH21A313 | F5-XHB302-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-03-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 3 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA4101--LEDZH21A314--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C4装配线 | 21ZHCZA4101 | 大装配线 | JMLEDZH21A314 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 250.4425 | 0 | 0 | LJ601-21110033 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | LJ603-22030050 | 2022-09-28 | 2022-12-16 | 2022-12-25 | LEDZH21A314 | F5-XZD304-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-03-22 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 3 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA4101--LEDZH21A314--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C4装配线 | 21ZHCZA4101 | 大装配线 | JMLEDZH21A314 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 250.4425 | 0 | 0 | LJ601-21110034 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | LJ603-22030051 | 2022-09-28 | 2022-12-16 | 2022-12-25 | LEDZH21A314 | F5-XZD304-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-03-22 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 3 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA4101--LEDZH21A315--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C4装配线 | 21ZHCZA4101 | 大装配线 | JMLEDZH21A315 | 转连接激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 726.4071 | 0 | 0 | LJ601-21110043 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | LJ603-22030052 | 2022-09-27 | 2022-12-16 | 2022-12-25 | LEDZH21A315 | F5-XHC302-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-03-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 3 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA4101--LEDZH21A316--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C4装配线 | 21ZHCZA4101 | 大装配线 | JMLEDZH21A316 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 548.0885 | 0 | 0 | LJ601-21110044 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | LJ603-22030054 | 2022-09-28 | 2022-12-16 | 2022-12-25 | LEDZH21A316 | F5-XZE313-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-03-23 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 3 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA4101--LEDZH21A317--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C4装配线 | 21ZHCZA4101 | 大装配线 | JMLEDZH21A317 | 封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 508.3717 | 0 | 0 | LJ601-21110045 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | LJ603-22030055 | 2022-09-28 | 2022-12-16 | 2022-12-25 | LEDZH21A317 | F5-XHQ309-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-03-23 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 3 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA4101--LEDZH21A318--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C4装配线 | 21ZHCZA4101 | 大装配线 | JMLEDZH21A318 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 141.9558 | 0 | 0 | LJ601-21120062 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | LJ603-22030056 | 2022-09-28 | 2022-12-16 | 2022-12-25 | LEDZH21A318 | F5-XZH312-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-03-23 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 3 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA4101--LEDZH21A319--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C4装配线 | 21ZHCZA4101 | 大装配线 | JMLEDZH21A319 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 178.2478 | 0 | 0 | LJ601-21120068 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | LJ603-22030057 | 2022-09-28 | 2022-12-19 | 2022-12-23 | LEDZH21A319 | F5-XZH361-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-03-23 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 3 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA4089--LEDZH21A320--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C10装配线 | 21ZHCZA4089 | 大装配线 | JMLEDZH21A320 | 极耳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 995.9204 | 0 | 0 | LJ601-21120002 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | LJ603-22060001 | 2022-09-27 | 2022-12-09 | 2022-12-25 | LEDZH21A320 | F5-XHA306-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-02 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA4089--LEDZH21A320--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C10装配线 | 21ZHCZA4089 | 大装配线 | JMLEDZH21A320 | 极耳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 995.9204 | 0 | 0 | LJ601-21120003 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | LJ603-22060002 | 2022-09-27 | 2022-12-09 | 2022-12-25 | LEDZH21A320 | F5-XHA306-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-02 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA4089--LEDZH21A321--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C10装配线 | 21ZHCZA4089 | 大装配线 | JMLEDZH21A321 | 极耳激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 823.3009 | 0 | 0 | LJ601-21120031 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | LJ603-22060003 | 2022-09-27 | 2022-12-09 | 2022-12-25 | LEDZH21A321 | F5-XHS307-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-02 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA4089--LEDZH21A321--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C10装配线 | 21ZHCZA4089 | 大装配线 | JMLEDZH21A321 | 极耳激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 823.3009 | 0 | 0 | LJ601-21120032 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | LJ603-22060004 | 2022-09-27 | 2022-12-09 | 2022-12-25 | LEDZH21A321 | F5-XHS307-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-02 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA4089--LEDZH21A322--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C10装配线 | 21ZHCZA4089 | 大装配线 | JMLEDZH21A322 | 包胶机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 305.7168 | 0 | 0 | LJ601-22020017 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | LJ603-22060006 | 2022-09-27 | 2022-12-09 | 2022-12-25 | LEDZH21A322 | F5-XZL305-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-03 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA4089--LEDZH21A322--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C10装配线 | 21ZHCZA4089 | 大装配线 | JMLEDZH21A322 | 包胶机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 305.7168 | 0 | 0 | LJ601-22020018 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | LJ603-22060007 | 2022-09-27 | 2022-12-09 | 2022-12-25 | LEDZH21A322 | F5-XZL305-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-03 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA4089--LEDZH21A323--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C10装配线 | 21ZHCZA4089 | 大装配线 | JMLEDZH21A323 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 548.0885 | 0 | 0 | LJ601-22020020 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | LJ603-22060010 | 2022-09-27 | 2022-12-09 | 2022-12-25 | LEDZH21A323 | F5-XZE314-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-03 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA4089--LEDZH21A324--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C10装配线 | 21ZHCZA4089 | 大装配线 | JMLEDZH21A324 | 封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 508.3717 | 0 | 0 | LJ601-22020019 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | LJ603-22060011 | 2022-09-27 | 2022-12-09 | 2022-12-25 | LEDZH21A324 | F5-XHQ310-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-03 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA4089--LEDZH21A325--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C10装配线 | 21ZHCZA4089 | 大装配线 | JMLEDZH21A325 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 141.9646 | 0 | 0 | LJ601-22010058 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | LJ603-22060008 | 2022-09-27 | 2022-12-09 | 2022-12-25 | LEDZH21A325 | F5-XZH313-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-03 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA4089--LEDZH21A326--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C10装配线 | 21ZHCZA4089 | 大装配线 | JMLEDZH21A326 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 178.2478 | 0 | 0 | LJ601-22020059 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | LJ603-22050025 | 2022-09-27 | 2022-12-10 | 2022-12-28 | LEDZH21A326 | F5-XZH362-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-09 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA4089--LEDZH21A327--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C10装配线 | 21ZHCZA4089 | 大装配线 | JMLEDZH21A327 | 填丝补焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 44.2478 | 0 | 0 | LJ601-22020060 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | LJ603-22040061 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-12-28 | LEDZH21A327 | F5-XHF301-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-27 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4089--LEDZH21A328--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C10装配线 | 21ZHCZA4089 | 大装配线 | JMLEDZH21A328 | 半自动封口焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 203.5398 | 0 | 0 | LJ601-21120021 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | LJ603-22040063 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-12-28 | LEDZH21A328 | F5-XHT301-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-27 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4092--LEDZH21A329--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C1装配线 | 21ZHCZA4092 | 大装配线 | JMLEDZH21A329 | 极耳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 995.9204 | 0 | 0 | LJ601-21120004 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | LJ603-22060086 | 2022-09-27 | 2022-09-27 |  | LEDZH21A329 | F5-XHA307-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-22 |  |  | 金相断层不合格 措施：断层已经解决，负极熔深待工艺确认检测标准，工艺检测标准已经更新，终焊1#机送测5组料效果良好，继续送料检测，送够30组， 2.2#机CMK4A未能达到，已重新送6组料 | 换型已完成,，少量通线料生产中。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4092--LEDZH21A329--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C1装配线 | 21ZHCZA4092 | 大装配线 | JMLEDZH21A329 | 极耳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 995.9204 | 0 | 0 | LJ601-21120005 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | LJ603-22060085 | 2022-09-27 | 2022-09-27 |  | LEDZH21A329 | F5-XHA307-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-22 |  |  | 金相断层不合格 措施：断层已经解决，负极熔深待工艺确认检测标准，工艺检测标准已经更新，终焊1#机送测5组料效果良好，继续送料检测，送够30组， 2.2#机CMK4A未能达到，已重新送6组料 | 换型已完成,，少量通线料生产中。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4092--LEDZH21A330--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C1装配线 | 21ZHCZA4092 | 大装配线 | JMLEDZH21A330 | 极耳激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 823.3009 | 0 | 0 | LJ601-22020055 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | LJ603-22060087 | 2022-09-27 | 2022-09-27 |  | LEDZH21A330 | F5-XHS308-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-22 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4092--LEDZH21A330--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C1装配线 | 21ZHCZA4092 | 大装配线 | JMLEDZH21A330 | 极耳激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 823.3009 | 0 | 0 | LJ601-22020056 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | LJ603-22060088 | 2022-09-27 | 2022-09-27 |  | LEDZH21A330 | F5-XHS308-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-22 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4092--LEDZH21A331--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C1装配线 | 21ZHCZA4092 | 大装配线 | JMLEDZH21A331 | 包胶机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 305.7168 | 0 | 0 | LJ601-22020006 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | LJ603-22060095 | 2022-09-27 | 2022-09-27 |  | LEDZH21A331 | F5-XZL306-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-23 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4092--LEDZH21A331--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C1装配线 | 21ZHCZA4092 | 大装配线 | JMLEDZH21A331 | 包胶机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 305.7168 | 0 | 0 | LJ601-22020007 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | LJ603-22060099 | 2022-09-27 | 2022-09-27 |  | LEDZH21A331 | F5-XZL306-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-23 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4092--LEDZH21A332--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C1装配线 | 21ZHCZA4092 | 大装配线 | JMLEDZH21A332 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 548.0885 | 0 | 0 | LJ601-22020011 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | LJ603-22060093 | 2022-09-27 | 2022-09-27 |  | LEDZH21A332 | F5-XZE315-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-23 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4092--LEDZH21A333--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C1装配线 | 21ZHCZA4092 | 大装配线 | JMLEDZH21A333 | 封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 508.3717 | 0 | 0 | LJ601-22020009 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | LJ603-22060094 | 2022-09-27 | 2022-09-27 |  | LEDZH21A333 | F5-XHQ311-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-23 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4092--LEDZH21A334--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C1装配线 | 21ZHCZA4092 | 大装配线 | JMLEDZH21A334 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 141.9646 | 0 | 0 | LJ601-22020013 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | LJ603-22060096 | 2022-09-27 | 2022-09-27 |  | LEDZH21A334 | F5-XZH314-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-23 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4092--LEDZH21A335--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C1装配线 | 21ZHCZA4092 | 大装配线 | JMLEDZH21A335 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 178.2478 | 0 | 0 | LJ601-22020015 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | LJ603-22060098 | 2022-09-27 | 2022-09-27 |  | LEDZH21A335 | F5-XZH363-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-23 |  |  | 暂无 | Qualify已完成，可以正常生产电池，暂时停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4092--LEDZH21A336--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C1装配线 | 21ZHCZA4092 | 大装配线 | JMLEDZH21A336 | 填丝补焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 44.2478 | 0 | 0 | LJ601-22020057 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | LJ603-22030053 | 2022-09-27 | 2022-09-27 |  | LEDZH21A336 | F5-XHF302-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-03-23 |  |  | 无 | 1、设备已Qualify完成，生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4092--LEDZH21A337--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C1装配线 | 21ZHCZA4092 | 大装配线 | JMLEDZH21A337 | 半自动封口焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 203.5398 | 0 | 0 | LJ601-21120020 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | LJ603-22030058 | 2022-09-27 | 2022-09-27 |  | LEDZH21A337 | F5-XHT302-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-03-23 |  |  | 无 | 1、设备已Qualify完成，生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4095--LEDZH21A338--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C2装配线 | 21ZHCZA4095 | 大装配线 | JMLEDZH21A338 | 极耳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 995.9204 | 0 | 0 | LJ601-21110037 | 2022-05-08 | 2022-05-08 | LJ603-22050013 | 2022-09-27 | 2022-09-27 |  | LEDZH21A338 | F5-XHA308-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-08 |  |  | 1、翻转模组夹爪容易撞伤极耳，更换气缸行程做验证 2，电芯负极极耳有翻折，优化方向，设计出方案整改，看是否优化捋极耳机构 3，终焊旁轴CDD检测机械部件干涉，固定板尺寸不对 4，单电芯改双电芯生产，贴胶模组有干涉 5.激光功率过大，温度过高，导致隔板熔胶，焊印氧化 6.导入A8底部吹起焊接保护口，下单横展，解决毛刺，金相不合格等 | 1、设备已Qualify完成，相关问题点整改验证，停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4095--LEDZH21A338--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C2装配线 | 21ZHCZA4095 | 大装配线 | JMLEDZH21A338 | 极耳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 995.9204 | 0 | 0 | LJ601-21110038 | 2022-05-08 | 2022-05-08 | LJ603-22050014 | 2022-09-27 | 2022-09-27 |  | LEDZH21A338 | F5-XHA308-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-08 |  |  | 1、翻转模组夹爪容易撞伤极耳，更换气缸行程做验证 2，电芯负极极耳有翻折，优化方向，设计出方案整改，看是否优化捋极耳机构 3，终焊旁轴CDD检测机械部件干涉，固定板尺寸不对 4，单电芯改双电芯生产，贴胶模组有干涉 5.激光功率过大，温度过高，导致隔板熔胶，焊印氧化 6.导入A8底部吹起焊接保护口，下单横展，解决毛刺，金相不合格等 | 1、设备已Qualify完成，相关问题点整改验证，停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4095--LEDZH21A339--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C2装配线 | 21ZHCZA4095 | 大装配线 | JMLEDZH21A339 | 极耳激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 823.3009 | 0 | 0 | LJ601-22020001 | 2022-05-08 | 2022-05-08 | LJ603-22050015 | 2022-09-27 | 2022-09-27 |  | LEDZH21A339 | F5-XHS309-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-08 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4095--LEDZH21A339--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C2装配线 | 21ZHCZA4095 | 大装配线 | JMLEDZH21A339 | 极耳激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 823.3009 | 0 | 0 | LJ601-22020002 | 2022-05-08 | 2022-05-08 | LJ603-22050016 | 2022-09-27 | 2022-09-27 |  | LEDZH21A339 | F5-XHS309-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-08 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4095--LEDZH21A340--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C2装配线 | 21ZHCZA4095 | 大装配线 | JMLEDZH21A340 | 包胶机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 305.7168 | 0 | 0 | LJ601-22010024 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | LJ603-22050017 | 2022-09-27 | 2022-09-27 |  | LEDZH21A340 | F5-XZL307-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-09 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4095--LEDZH21A340--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C2装配线 | 21ZHCZA4095 | 大装配线 | JMLEDZH21A340 | 包胶机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 305.7168 | 0 | 0 | LJ601-22010025 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | LJ603-22050024 | 2022-09-27 | 2022-09-27 |  | LEDZH21A340 | F5-XZL307-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-09 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4095--LEDZH21A341--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C2装配线 | 21ZHCZA4095 | 大装配线 | JMLEDZH21A341 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 548.0885 | 0 | 0 | LJ601-22010080 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | LJ603-22050018 | 2022-09-27 | 2022-09-27 |  | LEDZH21A341 | F5-XZE316-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-09 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4095--LEDZH21A342--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C2装配线 | 21ZHCZA4095 | 大装配线 | JMLEDZH21A342 | 封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 508.3717 | 0 | 0 | LJ601-21120033 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | LJ603-22050019 | 2022-09-27 | 2022-09-27 |  | LEDZH21A342 | F5-XHQ312-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-09 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4095--LEDZH21A343--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C2装配线 | 21ZHCZA4095 | 大装配线 | JMLEDZH21A343 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 141.9646 | 0 | 0 | LJ601-22010022 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | LJ603-22050022 | 2022-09-27 | 2022-09-27 |  | LEDZH21A343 | F5-XZH315-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-09 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4095--LEDZH21A344--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C2装配线 | 21ZHCZA4095 | 大装配线 | JMLEDZH21A344 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 178.2478 | 0 | 0 | LJ601-22010023 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | LJ603-22050023 | 2022-09-27 | 2022-09-27 |  | LEDZH21A344 | F5-XZH364-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-09 |  |  | 暂无 | Qualify已完成，可以正常生产电池，暂时停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4095--LEDZH21A345--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C2装配线 | 21ZHCZA4095 | 大装配线 | JMLEDZH21A345 | 填丝补焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 44.2478 | 0 | 0 | LJ601-22020058 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | LJ603-22040035 | 2022-09-27 | 2022-09-27 |  | LEDZH21A345 | F5-XHF303-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-23 |  |  | 暂无 | 1、设备已Qualify完成，生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4095--LEDZH21A346--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C2装配线 | 21ZHCZA4095 | 大装配线 | JMLEDZH21A346 | 半自动封口焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 203.5398 | 0 | 0 | LJ601-21120019 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | LJ603-22040028 | 2022-09-27 | 2022-09-27 |  | LEDZH21A346 | F5-XHT303-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-23 |  |  | 暂无 | 1、设备已Qualify完成，生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4116--LEDZH21A347--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C9装配线 | 21ZHCZA4116 | 大装配线 | JMLEDZH21A347 | 极耳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 995.9204 | 0 | 0 | LJ601-21120006 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | LJ603-22050001 | 2022-09-27 | 2022-09-27 |  | LEDZH21A347 | F5-XHA309-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-02 |  |  | 1. 电子秤波动无法满足≤0.05g要求； 2. 贴胶工位掉胶, 吸真空报警 | Qualify已完成，正常生产电池中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4116--LEDZH21A347--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C9装配线 | 21ZHCZA4116 | 大装配线 | JMLEDZH21A347 | 极耳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 995.9204 | 0 | 0 | LJ601-21120007 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | LJ603-22050002 | 2022-09-27 | 2022-09-27 |  | LEDZH21A347 | F5-XHA309-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-02 |  |  | 1. 电子秤波动无法满足≤0.05g要求； 2. 贴胶工位掉胶, 吸真空报警 | Qualify已完成，正常生产电池中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4116--LEDZH21A348--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C9装配线 | 21ZHCZA4116 | 大装配线 | JMLEDZH21A348 | 极耳激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 823.3009 | 0 | 0 | LJ601-22020051 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | LJ603-22050003 | 2022-09-27 | 2022-09-27 |  | LEDZH21A348 | F5-XHS310-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-02 |  |  | 预焊-终焊目检工位出现人员夹伤手指； | Qualify已完成，正常生产电池中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4116--LEDZH21A348--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C9装配线 | 21ZHCZA4116 | 大装配线 | JMLEDZH21A348 | 极耳激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 823.3009 | 0 | 0 | LJ601-22020052 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | LJ603-22050004 | 2022-09-27 | 2022-09-27 |  | LEDZH21A348 | F5-XHS310-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-02 |  |  | 预焊-终焊目检工位出现人员夹伤手指； | Qualify已完成，正常生产电池中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4116--LEDZH21A349--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C9装配线 | 21ZHCZA4116 | 大装配线 | JMLEDZH21A349 | 包胶机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 305.7168 | 0 | 0 | LJ601-22020004 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | LJ603-22040072 | 2022-09-27 | 2022-09-27 |  | LEDZH21A349 | F5-XZL308-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-02 |  |  | 暂无 | Qualify已完成，正常生产电池中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4116--LEDZH21A349--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C9装配线 | 21ZHCZA4116 | 大装配线 | JMLEDZH21A349 | 包胶机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 305.7168 | 0 | 0 | LJ601-22020005 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | LJ603-22040073 | 2022-09-27 | 2022-09-27 |  | LEDZH21A349 | F5-XZL308-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-02 |  |  | 暂无 | Qualify已完成，正常生产电池中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4116--LEDZH21A350--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C9装配线 | 21ZHCZA4116 | 大装配线 | JMLEDZH21A350 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 548.0885 | 0 | 0 | LJ601-22020010 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | LJ603-22040074 | 2022-09-27 | 2022-09-27 |  | LEDZH21A350 | F5-XZE317-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-02 |  |  | 1. 3D轮廓仪图像扭曲； 2. 电芯尾部压伤 | Qualify已完成，正常生产电池中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4116--LEDZH21A351--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C9装配线 | 21ZHCZA4116 | 大装配线 | JMLEDZH21A351 | 封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 508.3717 | 0 | 0 | LJ601-22020008 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | LJ603-22040075 | 2022-09-27 | 2022-09-27 |  | LEDZH21A351 | F5-XHQ313-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-02 |  |  | 1. 封口良率无法达到客户要求98%以上； | Qualify已完成，正常生产电池中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4116--LEDZH21A352--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C9装配线 | 21ZHCZA4116 | 大装配线 | JMLEDZH21A352 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 141.9646 | 0 | 0 | LJ601-22020012 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | LJ603-22040076 | 2022-09-27 | 2022-09-27 |  | LEDZH21A352 | F5-XZH316-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-02 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4116--LEDZH21A353--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C9装配线 | 21ZHCZA4116 | 大装配线 | JMLEDZH21A353 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 178.2478 | 0 | 0 | LJ601-22020014 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | LJ603-22040077 | 2022-09-27 | 2022-09-27 |  | LEDZH21A353 | F5-XZH365-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-02 |  |  | 暂无 | Qualify已完成，正常生产电池中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4104--LEDZH21A354--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C5装配线 | 21ZHCZA4104 | 大装配线 | JMLEDZH21A354 | 填丝补焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 44.2478 | 0 | 0 | LJ601-22020053 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | LJ603-22040060 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A354 | F5-XHF304-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-27 |  |  | 暂无 | Qualify已完成，正常生产电池中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4104--LEDZH21A355--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C5装配线 | 21ZHCZA4104 | 大装配线 | JMLEDZH21A355 | 半自动封口焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 203.5398 | 0 | 0 | LJ601-21120022 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | LJ603-22040062 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A355 | F5-XHT304-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-27 |  |  | 暂无 | Qualify已完成，正常生产电池中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4107--LEDZH21A356--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C6装配线 | 21ZHCZA4107 | 大装配线 | JMLEDZH21A356 | 极耳预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH21A356 | F5-XHA310-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZA4107--LEDZH21A357--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C6装配线 | 21ZHCZA4107 | 大装配线 | JMLEDZH21A357 | 极耳激光焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH21A357 | F5-XHS311-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZA4107--LEDZH21A358--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C6装配线 | 21ZHCZA4107 | 大装配线 | JMLEDZH21A358 | 包胶机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH21A358 | F5-XZL309-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZA4107--LEDZH21A359--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C6装配线 | 21ZHCZA4107 | 大装配线 | JMLEDZH21A359 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH21A359 | F5-XZE318-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZA4107--LEDZH21A360--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C6装配线 | 21ZHCZA4107 | 大装配线 | JMLEDZH21A360 | 封口焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH21A360 | F5-XHQ314-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZA4107--LEDZH21A361--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C6装配线 | 21ZHCZA4107 | 大装配线 | JMLEDZH21A361 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH21A361 | F5-XZH317-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZA4107--LEDZH21A362--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C6装配线 | 21ZHCZA4107 | 大装配线 | JMLEDZH21A362 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH21A362 | F5-XZH366-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZA4107--LEDZH21A363--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C6装配线 | 21ZHCZA4107 | 大装配线 | JMLEDZH21A363 | 极耳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 995.9204 | 0 | 0 | LJ601-21110029 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | LJ603-22010125 | 2022-09-27 | 2022-12-09 | 2022-12-25 | LEDZH21A363 | F5-XHA311-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-02-11 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 2 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA4107--LEDZH21A363--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C6装配线 | 21ZHCZA4107 | 大装配线 | JMLEDZH21A363 | 极耳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 995.9204 | 0 | 0 | LJ601-21110030 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | LJ603-22010126 | 2022-09-27 | 2022-12-09 | 2022-12-25 | LEDZH21A363 | F5-XHA311-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-02-11 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 2 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA4107--LEDZH21A364--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C6装配线 | 21ZHCZA4107 | 大装配线 | JMLEDZH21A364 | 极耳激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 823.3009 | 0 | 0 | LJ601-21110021 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | LJ603-22010095 | 2022-09-27 | 2022-12-09 | 2022-12-25 | LEDZH21A364 | F5-XHS312-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-01-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA4107--LEDZH21A364--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C6装配线 | 21ZHCZA4107 | 大装配线 | JMLEDZH21A364 | 极耳激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 823.3009 | 0 | 0 | LJ601-21110022 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | LJ603-22010098 | 2022-09-27 | 2022-12-09 | 2022-12-25 | LEDZH21A364 | F5-XHS312-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-01-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA4107--LEDZH21A365--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C6装配线 | 21ZHCZA4107 | 大装配线 | JMLEDZH21A365 | 包胶机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 305.7168 | 0 | 0 | LJ601-21110023 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | LJ603-22010088 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-12-25 | LEDZH21A365 | F5-XZL310-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-01-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4107--LEDZH21A365--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C6装配线 | 21ZHCZA4107 | 大装配线 | JMLEDZH21A365 | 包胶机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 305.7168 | 0 | 0 | LJ601-21110024 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | LJ603-22010089 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-12-25 | LEDZH21A365 | F5-XZL310-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-01-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4107--LEDZH21A366--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C6装配线 | 21ZHCZA4107 | 大装配线 | JMLEDZH21A366 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 548.0885 | 0 | 0 | LJ601-21110025 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | LJ603-22010093 | 2022-09-27 | 2022-12-09 | 2022-12-25 | LEDZH21A366 | F5-XZE319-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-01-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA4107--LEDZH21A367--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C6装配线 | 21ZHCZA4107 | 大装配线 | JMLEDZH21A367 | 封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 508.3717 | 0 | 0 | LJ601-21110026 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | LJ603-22010091 | 2022-09-27 | 2022-12-09 | 2022-12-25 | LEDZH21A367 | F5-XHQ315-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-01-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA4107--LEDZH21A368--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C6装配线 | 21ZHCZA4107 | 大装配线 | JMLEDZH21A368 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 141.9646 | 0 | 0 | LJ601-21110027 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | LJ603-22010092 | 2022-09-27 | 2022-12-09 | 2022-12-25 | LEDZH21A368 | F5-XZH318-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-01-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA4107--LEDZH21A369--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C6装配线 | 21ZHCZA4107 | 大装配线 | JMLEDZH21A369 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 178.2478 | 0 | 0 | LJ601-21110028 | 2022-01-23 | 2022-01-23 | LJ603-22010114 | 2022-09-27 | 2022-12-10 | 2022-12-25 | LEDZH21A369 | F5-XZH367-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-01-23 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA4110--LEDZH21A370--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C7装配线 | 21ZHCZA4110 | 大装配线 | JMLEDZH21A370 | 极耳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 995.9204 | 0 | 0 | LJ601-21110039 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | LJ603-22010099 | 2022-09-27 | 2022-12-09 | 2022-12-25 | LEDZH21A370 | F5-XHA312-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-01-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA4110--LEDZH21A370--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C7装配线 | 21ZHCZA4110 | 大装配线 | JMLEDZH21A370 | 极耳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 995.9204 | 0 | 0 | LJ601-21110040 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | LJ603-22010096 | 2022-09-27 | 2022-12-09 | 2022-12-25 | LEDZH21A370 | F5-XHA312-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-01-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA4110--LEDZH21A371--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C7装配线 | 21ZHCZA4110 | 大装配线 | JMLEDZH21A371 | 极耳激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 823.3009 | 0 | 0 | LJ601-21120013 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | LJ603-22020001 | 2022-09-27 | 2022-12-09 | 2022-12-25 | LEDZH21A371 | F5-XHS313-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-02-11 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 2 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA4110--LEDZH21A371--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C7装配线 | 21ZHCZA4110 | 大装配线 | JMLEDZH21A371 | 极耳激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 823.3009 | 0 | 0 | LJ601-21120014 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | LJ603-22020002 | 2022-09-27 | 2022-12-09 | 2022-12-25 | LEDZH21A371 | F5-XHS313-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-02-11 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 2 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA4110--LEDZH21A372--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C7装配线 | 21ZHCZA4110 | 大装配线 | JMLEDZH21A372 | 包胶机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 305.7168 | 0 | 0 | LJ601-21110031 | 2022-02-12 | 2022-02-12 | LJ603-22020007 | 2022-09-27 | 2022-12-09 | 2022-12-25 | LEDZH21A372 | F5-XZL311-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-02-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 2 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA4110--LEDZH21A372--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C7装配线 | 21ZHCZA4110 | 大装配线 | JMLEDZH21A372 | 包胶机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 305.7168 | 0 | 0 | LJ601-21110032 | 2022-02-12 | 2022-02-12 | LJ603-22020008 | 2022-09-27 | 2022-12-09 | 2022-12-25 | LEDZH21A372 | F5-XZL311-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-02-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 2 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA4110--LEDZH21A373--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C7装配线 | 21ZHCZA4110 | 大装配线 | JMLEDZH21A373 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 548.0885 | 0 | 0 | LJ601-21110035 | 2022-02-12 | 2022-02-12 | LJ603-22020009 | 2022-09-27 | 2022-12-09 | 2022-12-25 | LEDZH21A373 | F5-XZE320-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-02-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 2 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA4110--LEDZH21A374--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C7装配线 | 21ZHCZA4110 | 大装配线 | JMLEDZH21A374 | 封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 508.3717 | 0 | 0 | LJ601-21110036 | 2022-02-12 | 2022-02-12 | LJ603-22020004 | 2022-09-27 | 2022-12-09 | 2022-12-25 | LEDZH21A374 | F5-XHQ316-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-02-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 2 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA4110--LEDZH21A375--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C7装配线 | 21ZHCZA4110 | 大装配线 | JMLEDZH21A375 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 141.9646 | 0 | 0 | LJ601-21120034 | 2022-02-12 | 2022-02-12 | LJ603-22020005 | 2022-09-27 | 2022-12-09 | 2022-12-25 | LEDZH21A375 | F5-XZH319-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-02-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 2 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA4110--LEDZH21A376--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C7装配线 | 21ZHCZA4110 | 大装配线 | JMLEDZH21A376 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 178.2478 | 0 | 0 | LJ601-21120035 | 2022-02-12 | 2022-02-12 | LJ603-22020006 | 2022-09-27 | 2022-12-10 | 2022-12-28 | LEDZH21A376 | F5-XZH368-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-02-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 2 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA4113--LEDZH21A377--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C8装配线 | 21ZHCZA4113 | 大装配线 | JMLEDZH21A377 | 极耳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 995.9204 | 0 | 0 | LJ601-21110041 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | LJ603-22040037 | 2022-09-27 | 2022-09-27 |  | LEDZH21A377 | F5-XHA313-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-24 |  |  | 暂无 | 客户端停线，待通知复产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 2 | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4113--LEDZH21A377--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C8装配线 | 21ZHCZA4113 | 大装配线 | JMLEDZH21A377 | 极耳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 995.9204 | 0 | 0 | LJ601-21110042 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | LJ603-22040038 | 2022-09-27 | 2022-09-27 |  | LEDZH21A377 | F5-XHA313-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-24 |  |  | 暂无 | 客户端停线，待通知复产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 2 | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4113--LEDZH21A378--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C8装配线 | 21ZHCZA4113 | 大装配线 | JMLEDZH21A378 | 极耳激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 823.3009 | 0 | 0 | LJ601-21120038 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | LJ603-22040039 | 2022-09-27 | 2022-09-27 |  | LEDZH21A378 | F5-XHS314-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-24 |  |  | 暂无 | 客户端停线，待通知复产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 2 | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4113--LEDZH21A378--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C8装配线 | 21ZHCZA4113 | 大装配线 | JMLEDZH21A378 | 极耳激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 823.3009 | 0 | 0 | LJ601-21120039 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | LJ603-22040040 | 2022-09-27 | 2022-09-27 |  | LEDZH21A378 | F5-XHS314-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-24 |  |  | 暂无 | 客户端停线，待通知复产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 2 | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4113--LEDZH21A379--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C8装配线 | 21ZHCZA4113 | 大装配线 | JMLEDZH21A379 | 包胶机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 305.7168 | 0 | 0 | LJ601-21120029 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | LJ603-22040052 | 2022-09-27 | 2022-09-27 |  | LEDZH21A379 | F5-XZL312-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-25 |  |  | 暂无 | 客户端停线，待通知复产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 2 | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4113--LEDZH21A379--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C8装配线 | 21ZHCZA4113 | 大装配线 | JMLEDZH21A379 | 包胶机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 305.7168 | 0 | 0 | LJ601-21120030 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | LJ603-22040053 | 2022-09-27 | 2022-09-27 |  | LEDZH21A379 | F5-XZL312-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-25 |  |  | 暂无 | 客户端停线，待通知复产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 2 | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4113--LEDZH21A380--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C8装配线 | 21ZHCZA4113 | 大装配线 | JMLEDZH21A380 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 548.0885 | 0 | 0 | LJ601-21110046 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | LJ603-22040054 | 2022-09-27 | 2022-09-27 |  | LEDZH21A380 | F5-XZE321-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-25 |  |  | 暂无 | 客户端停线，待通知复产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 2 | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4113--LEDZH21A381--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C8装配线 | 21ZHCZA4113 | 大装配线 | JMLEDZH21A381 | 封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 508.3717 | 0 | 0 | LJ601-21110047 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | LJ603-22040055 | 2022-09-27 | 2022-09-27 |  | LEDZH21A381 | F5-XHQ317-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-25 |  |  | 暂无 | 客户端停线，待通知复产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 2 | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4113--LEDZH21A382--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C8装配线 | 21ZHCZA4113 | 大装配线 | JMLEDZH21A382 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 141.9646 | 0 | 0 | LJ601-22010011 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | LJ603-22040056 | 2022-09-27 | 2022-09-27 |  | LEDZH21A382 | F5-XZH320-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-25 |  |  | 暂无 | 客户端停线，待通知复产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 2 | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4113--LEDZH21A383--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C8装配线 | 21ZHCZA4113 | 大装配线 | JMLEDZH21A383 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 178.2478 | 0 | 0 | LJ601-22010012 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | LJ603-22040057 | 2022-09-27 | 2022-09-27 |  | LEDZH21A383 | F5-XZH369-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-25 |  |  | 暂无 | Qualify已完成，可以正常生产电池，暂时停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 2 | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4089--LEDZH21A384--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C10装配线 | 21ZHCZA4089 | 大装配线 | JMLEDZH21A384 | 极耳预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH21A384 | F5-XHA314-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZA4089--LEDZH21A385--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C10装配线 | 21ZHCZA4089 | 大装配线 | JMLEDZH21A385 | 极耳激光焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH21A385 | F5-XHS315-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZA4089--LEDZH21A386--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C10装配线 | 21ZHCZA4089 | 大装配线 | JMLEDZH21A386 | 包胶机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH21A386 | F5-XZL313-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZA4089--LEDZH21A387--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C10装配线 | 21ZHCZA4089 | 大装配线 | JMLEDZH21A387 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH21A387 | F5-XZE322-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZA4089--LEDZH21A388--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C10装配线 | 21ZHCZA4089 | 大装配线 | JMLEDZH21A388 | 封口焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH21A388 | F5-XHQ318-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZA4089--LEDZH21A389--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C10装配线 | 21ZHCZA4089 | 大装配线 | JMLEDZH21A389 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH21A389 | F5-XZH321-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZA4089--LEDZH21A390--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C10装配线 | 21ZHCZA4089 | 大装配线 | JMLEDZH21A390 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH21A390 | F5-XZH370-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZA4090--LEDZH21A395--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C1干燥线 | 21ZHCZA4090 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A395 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 501.354 | 0 | 0 | LJ601-21120074 | 2022-05-09 | 2022-05-10 | LJ603-22050020 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A395 | F5-XGM311-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-10 |  |  | 暂无 | Qualify已完成，可以正常生产电池，暂时停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4090--LEDZH21A396--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C1干燥线 | 21ZHCZA4090 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A396 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-05-24 | 2022-05-07 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A396 | F5-XGD30103 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-07 |  |  | 暂无 | Qualify已完成，可以正常生产电池，暂时停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4090--LEDZH21A396--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C1干燥线 | 21ZHCZA4090 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A396 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-05-24 | 2022-05-07 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A396 | F5-XGD30103 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-07 |  |  | 暂无 | Qualify已完成，可以正常生产电池，暂时停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4090--LEDZH21A396--3 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C1干燥线 | 21ZHCZA4090 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A396 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-05-24 | 2022-05-07 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A396 | F5-XGD30103 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-07 |  |  | 暂无 | Qualify已完成，可以正常生产电池，暂时停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4090--LEDZH21A396--4 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C1干燥线 | 21ZHCZA4090 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A396 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-05-24 | 2022-05-07 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A396 | F5-XGD30103 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-07 |  |  | 暂无 | Qualify已完成，可以正常生产电池，暂时停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4090--LEDZH21A396--5 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C1干燥线 | 21ZHCZA4090 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A396 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-05-24 | 2022-05-07 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A396 | F5-XGD30103 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-07 |  |  | 暂无 | Qualify已完成，可以正常生产电池，暂时停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4090--LEDZH21A396--6 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C1干燥线 | 21ZHCZA4090 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A396 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-05-24 | 2022-05-07 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A396 | F5-XGD30103 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-07 |  |  | 暂无 | Qualify已完成，可以正常生产电池，暂时停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4090--LEDZH21A396--7 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C1干燥线 | 21ZHCZA4090 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A396 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-05-24 | 2022-05-07 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A396 | F5-XGD30103 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-07 |  |  | 暂无 | Qualify已完成，可以正常生产电池，暂时停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4090--LEDZH21A396--8 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C1干燥线 | 21ZHCZA4090 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A396 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-05-24 | 2022-05-07 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A396 | F5-XGD30103 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-07 |  |  | 暂无 | Qualify已完成，可以正常生产电池，暂时停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4090--LEDZH21A396--14 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C1干燥线 | 21ZHCZA4090 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A396 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-22 | 2022-05-16 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A396 | F5-XGD30103 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-16 |  |  | 暂无 | Qualify已完成，可以正常生产电池，暂时停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4090--LEDZH21A396--15 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C1干燥线 | 21ZHCZA4090 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A396 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-22 | 2022-05-16 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A396 | F5-XGD30103 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-16 |  |  | 暂无 | Qualify已完成，可以正常生产电池，暂时停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4090--LEDZH21A396--16 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C1干燥线 | 21ZHCZA4090 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A396 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-22 | 2022-05-16 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A396 | F5-XGD30103 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-16 |  |  | 暂无 | Qualify已完成，可以正常生产电池，暂时停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4090--LEDZH21A396--17 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C1干燥线 | 21ZHCZA4090 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A396 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-22 | 2022-05-16 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A396 | F5-XGD30103 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-16 |  |  | 暂无 | Qualify已完成，可以正常生产电池，暂时停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4090--LEDZH21A396--9 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C1干燥线 | 21ZHCZA4090 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A396 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-22 | 2022-05-07 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A396 | F5-XGD30103 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-07 |  |  | 暂无 | Qualify已完成，可以正常生产电池，暂时停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4090--LEDZH21A396--10 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C1干燥线 | 21ZHCZA4090 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A396 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-22 | 2022-05-07 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A396 | F5-XGD30103 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-07 |  |  | 暂无 | Qualify已完成，可以正常生产电池，暂时停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4090--LEDZH21A396--11 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C1干燥线 | 21ZHCZA4090 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A396 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-22 | 2022-05-07 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A396 | F5-XGD30103 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-07 |  |  | 暂无 | Qualify已完成，可以正常生产电池，暂时停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4090--LEDZH21A396--12 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C1干燥线 | 21ZHCZA4090 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A396 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-22 | 2022-05-07 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A396 | F5-XGD30103 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-07 |  |  | 暂无 | Qualify已完成，可以正常生产电池，暂时停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4090--LEDZH21A396--13 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C1干燥线 | 21ZHCZA4090 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A396 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-22 | 2022-05-07 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A396 | F5-XGD30103 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-07 |  |  | 暂无 | Qualify已完成，可以正常生产电池，暂时停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4093--LEDZH21A397--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C2干燥线 | 21ZHCZA4093 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A397 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 501.354 | 0 | 0 | LJ601-21120075 | 2022-05-09 | 2022-05-10 | LJ603-22050021 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A397 | F5-XGM312-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-10 |  |  | 暂无 | Qualify已完成，可以正常生产电池，暂时停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4093--LEDZH21A398--10 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C2干燥线 | 21ZHCZA4093 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A398 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-05-14 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A398 | F5-XGD30203 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-14 |  |  | 暂无 | Qualify已完成，可以正常生产电池，暂时停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4093--LEDZH21A398--11 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C2干燥线 | 21ZHCZA4093 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A398 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-05-14 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A398 | F5-XGD30203 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-14 |  |  | 暂无 | Qualify已完成，可以正常生产电池，暂时停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4093--LEDZH21A398--12 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C2干燥线 | 21ZHCZA4093 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A398 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-05-14 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A398 | F5-XGD30203 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-14 |  |  | 暂无 | Qualify已完成，可以正常生产电池，暂时停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4093--LEDZH21A398--13 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C2干燥线 | 21ZHCZA4093 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A398 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-05-14 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A398 | F5-XGD30203 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-14 |  |  | 暂无 | Qualify已完成，可以正常生产电池，暂时停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4093--LEDZH21A398--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C2干燥线 | 21ZHCZA4093 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A398 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-05-09 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A398 | F5-XGD30203 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-09 |  |  | 暂无 | Qualify已完成，可以正常生产电池，暂时停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4093--LEDZH21A398--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C2干燥线 | 21ZHCZA4093 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A398 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-05-09 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A398 | F5-XGD30203 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-09 |  |  | 暂无 | Qualify已完成，可以正常生产电池，暂时停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4093--LEDZH21A398--3 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C2干燥线 | 21ZHCZA4093 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A398 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-05-09 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A398 | F5-XGD30203 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-09 |  |  | 暂无 | Qualify已完成，可以正常生产电池，暂时停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4093--LEDZH21A398--4 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C2干燥线 | 21ZHCZA4093 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A398 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-05-09 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A398 | F5-XGD30203 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-09 |  |  | 暂无 | Qualify已完成，可以正常生产电池，暂时停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4093--LEDZH21A398--5 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C2干燥线 | 21ZHCZA4093 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A398 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-05-09 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A398 | F5-XGD30203 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-09 |  |  | 暂无 | Qualify已完成，可以正常生产电池，暂时停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4093--LEDZH21A398--6 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C2干燥线 | 21ZHCZA4093 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A398 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-05-09 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A398 | F5-XGD30203 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-09 |  |  | 暂无 | Qualify已完成，可以正常生产电池，暂时停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4093--LEDZH21A398--7 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C2干燥线 | 21ZHCZA4093 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A398 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-05-09 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A398 | F5-XGD30203 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-09 |  |  | 暂无 | Qualify已完成，可以正常生产电池，暂时停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4093--LEDZH21A398--8 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C2干燥线 | 21ZHCZA4093 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A398 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-05-09 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A398 | F5-XGD30203 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-09 |  |  | 暂无 | Qualify已完成，可以正常生产电池，暂时停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4093--LEDZH21A398--9 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C2干燥线 | 21ZHCZA4093 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A398 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-05-09 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A398 | F5-XGD30203 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-09 |  |  | 暂无 | Qualify已完成，可以正常生产电池，暂时停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4096--LEDZH21A398--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C3干燥线 | 21ZHCZA4096 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A398 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-05-14 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A398 | F5-XGD30203 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-14 |  |  | 暂无 | Qualify已完成，可以正常生产电池，暂时停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4096--LEDZH21A398--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C3干燥线 | 21ZHCZA4096 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A398 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-05-14 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A398 | F5-XGD30203 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-14 |  |  | 暂无 | Qualify已完成，可以正常生产电池，暂时停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4099--LEDZH21A398--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C4干燥线 | 21ZHCZA4099 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A398 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-05-14 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A398 | F5-XGD30203 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-14 |  |  | 暂无 | Qualify已完成，可以正常生产电池，暂时停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4099--LEDZH21A398--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C4干燥线 | 21ZHCZA4099 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A398 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-05-14 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A398 | F5-XGD30203 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-14 |  |  | 暂无 | Qualify已完成，可以正常生产电池，暂时停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4096--LEDZH21A399--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C3干燥线 | 21ZHCZA4096 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A399 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 501.354 | 0 | 0 | LJ601-22010010 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | LJ603-22040017 | 2022-09-28 | 2022-12-21 | 2022-12-16 | LEDZH21A399 | F5-XGM318-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-18 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 4 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA4096--LEDZH21A400--8 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C3干燥线 | 21ZHCZA4096 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A400 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ602-22090256 | 2022-09-28 | 2022-04-18 |  | 2022-09-28 | 2022-12-21 | 2022-12-16 | LEDZH21A400 | F5-XGD30303 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-18 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 4 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA4096--LEDZH21A400--9 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C3干燥线 | 21ZHCZA4096 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A400 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ602-22090256 | 2022-09-28 | 2022-04-18 |  | 2022-09-28 | 2022-12-21 | 2022-12-16 | LEDZH21A400 | F5-XGD30303 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-18 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 4 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA4096--LEDZH21A400--10 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C3干燥线 | 21ZHCZA4096 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A400 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ602-22090256 | 2022-09-28 | 2022-04-18 |  | 2022-09-28 | 2022-12-21 | 2022-12-16 | LEDZH21A400 | F5-XGD30303 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-18 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 4 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA4096--LEDZH21A400--11 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C3干燥线 | 21ZHCZA4096 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A400 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ602-22090256 | 2022-09-28 | 2022-04-18 |  | 2022-09-28 | 2022-12-21 | 2022-12-16 | LEDZH21A400 | F5-XGD30303 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-18 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 4 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA4096--LEDZH21A400--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C3干燥线 | 21ZHCZA4096 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A400 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ602-22090256 | 2022-09-28 | 2022-04-16 |  | 2022-09-28 | 2022-12-21 | 2022-12-16 | LEDZH21A400 | F5-XGD30303 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-16 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 4 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA4096--LEDZH21A400--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C3干燥线 | 21ZHCZA4096 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A400 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ602-22090256 | 2022-09-28 | 2022-04-16 |  | 2022-09-28 | 2022-12-21 | 2022-12-16 | LEDZH21A400 | F5-XGD30303 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-16 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 4 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA4096--LEDZH21A400--3 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C3干燥线 | 21ZHCZA4096 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A400 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ602-22090256 | 2022-09-28 | 2022-04-16 |  | 2022-09-28 | 2022-12-21 | 2022-12-16 | LEDZH21A400 | F5-XGD30303 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-16 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 4 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA4096--LEDZH21A400--4 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C3干燥线 | 21ZHCZA4096 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A400 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ602-22090256 | 2022-09-28 | 2022-04-16 |  | 2022-09-28 | 2022-12-21 | 2022-12-16 | LEDZH21A400 | F5-XGD30303 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-16 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 4 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA4096--LEDZH21A400--5 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C3干燥线 | 21ZHCZA4096 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A400 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ602-22090256 | 2022-09-28 | 2022-04-16 |  | 2022-09-28 | 2022-12-21 | 2022-12-16 | LEDZH21A400 | F5-XGD30303 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-16 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 4 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA4096--LEDZH21A400--6 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C3干燥线 | 21ZHCZA4096 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A400 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ602-22090256 | 2022-09-28 | 2022-04-16 |  | 2022-09-28 | 2022-12-21 | 2022-12-16 | LEDZH21A400 | F5-XGD30303 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-16 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 4 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA4096--LEDZH21A400--7 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C3干燥线 | 21ZHCZA4096 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A400 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ602-22090256 | 2022-09-28 | 2022-04-16 |  | 2022-09-28 | 2022-12-21 | 2022-12-16 | LEDZH21A400 | F5-XGD30303 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-16 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 4 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA4099--LEDZH21A401--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C4干燥线 | 21ZHCZA4099 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A401 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 501.354 | 0 | 0 | LJ601-21120024 | 2022-03-12 | 2022-03-11 | LJ603-22030032 | 2022-09-28 | 2022-12-21 | 2022-12-23 | LEDZH21A401 | F5-XGM319-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-03-11 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 3 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA4099--LEDZH21A402--10 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C4干燥线 | 21ZHCZA4099 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A402 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-04-14 |  | 2022-09-28 | 2022-12-21 | 2022-12-23 | LEDZH21A402 | F5-XGD30402 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 4 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA4099--LEDZH21A402--11 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C4干燥线 | 21ZHCZA4099 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A402 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-04-14 |  | 2022-09-28 | 2022-12-21 | 2022-12-23 | LEDZH21A402 | F5-XGD30402 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 4 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA4099--LEDZH21A402--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C4干燥线 | 21ZHCZA4099 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A402 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-04-12 |  | 2022-09-28 | 2022-12-21 | 2022-12-23 | LEDZH21A402 | F5-XGD30402 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 4 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA4099--LEDZH21A402--3 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C4干燥线 | 21ZHCZA4099 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A402 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-04-12 |  | 2022-09-28 | 2022-12-21 | 2022-12-23 | LEDZH21A402 | F5-XGD30402 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 4 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA4099--LEDZH21A402--4 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C4干燥线 | 21ZHCZA4099 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A402 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-04-12 |  | 2022-09-28 | 2022-12-21 | 2022-12-23 | LEDZH21A402 | F5-XGD30402 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 4 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA4099--LEDZH21A402--5 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C4干燥线 | 21ZHCZA4099 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A402 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-04-12 |  | 2022-09-28 | 2022-12-21 | 2022-12-23 | LEDZH21A402 | F5-XGD30402 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 4 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA4099--LEDZH21A402--6 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C4干燥线 | 21ZHCZA4099 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A402 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-04-12 |  | 2022-09-28 | 2022-12-21 | 2022-12-23 | LEDZH21A402 | F5-XGD30402 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 4 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA4099--LEDZH21A402--7 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C4干燥线 | 21ZHCZA4099 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A402 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-04-12 |  | 2022-09-28 | 2022-12-21 | 2022-12-23 | LEDZH21A402 | F5-XGD30402 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 4 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA4099--LEDZH21A402--8 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C4干燥线 | 21ZHCZA4099 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A402 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-04-12 |  | 2022-09-28 | 2022-12-21 | 2022-12-23 | LEDZH21A402 | F5-XGD30402 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 4 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA4099--LEDZH21A402--9 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C4干燥线 | 21ZHCZA4099 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A402 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-04-12 |  | 2022-09-28 | 2022-12-21 | 2022-12-23 | LEDZH21A402 | F5-XGD30402 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 4 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA4099--LEDZH21A402--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C4干燥线 | 21ZHCZA4099 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A402 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-03-23 |  | 2022-09-28 | 2022-12-21 | 2022-12-23 | LEDZH21A402 | F5-XGD30402 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-03-23 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA4102--LEDZH21A403--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C5干燥线 | 21ZHCZA4102 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A403 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 501.354 | 0 | 0 | LJ601-21120017 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | LJ603-22030068 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A403 | F5-XGM320-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-03-28 |  |  | 暂无 | Qualify已完成，正常生产电池中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 3 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4102--LEDZH21A404--8 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C5干燥线 | 21ZHCZA4102 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A404 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-04-11 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A404 | F5-XGD30502 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-11 |  |  | 底座和探针撞坏，供应商不能及时处理，配合意愿差。 | Qualify已完成，正常生产电池中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4102--LEDZH21A404--5 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C5干燥线 | 21ZHCZA4102 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A404 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-03-23 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A404 | F5-XGD30502 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-03-23 |  |  | 底座和探针撞坏，供应商不能及时处理，配合意愿差。 | Qualify已完成，正常生产电池中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4102--LEDZH21A404--6 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C5干燥线 | 21ZHCZA4102 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A404 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-03-23 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A404 | F5-XGD30502 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-03-23 |  |  | 底座和探针撞坏，供应商不能及时处理，配合意愿差。 | Qualify已完成，正常生产电池中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4102--LEDZH21A404--7 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C5干燥线 | 21ZHCZA4102 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A404 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-03-23 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A404 | F5-XGD30502 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-03-23 |  |  | 底座和探针撞坏，供应商不能及时处理，配合意愿差。 | Qualify已完成，正常生产电池中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4102--LEDZH21A404--3 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C5干燥线 | 21ZHCZA4102 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A404 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-03-21 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A404 | F5-XGD30502 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  | 底座和探针撞坏，供应商不能及时处理，配合意愿差。 | Qualify已完成，正常生产电池中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4102--LEDZH21A404--4 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C5干燥线 | 21ZHCZA4102 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A404 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-03-21 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A404 | F5-XGD30502 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  | 底座和探针撞坏，供应商不能及时处理，配合意愿差。 | Qualify已完成，正常生产电池中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4102--LEDZH21A404--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C5干燥线 | 21ZHCZA4102 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A404 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ602-22100342 | 2022-07-09 | 2022-03-21 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A404 | F5-XGD30502 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  | 底座和探针撞坏，供应商不能及时处理，配合意愿差。 | Qualify已完成，正常生产电池中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4102--LEDZH21A404--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C5干燥线 | 21ZHCZA4102 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A404 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ602-22100342 | 2022-07-09 | 2022-03-21 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A404 | F5-XGD30502 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  | 底座和探针撞坏，供应商不能及时处理，配合意愿差。 | Qualify已完成，正常生产电池中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4102--LEDZH21A404--9 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C5干燥线 | 21ZHCZA4102 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A404 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-08-24 | 2022-04-11 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A404 | F5-XGD30502 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-11 |  |  | 底座和探针撞坏，供应商不能及时处理，配合意愿差。 | Qualify已完成，正常生产电池中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4102--LEDZH21A404--10 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C5干燥线 | 21ZHCZA4102 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A404 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-08-24 | 2022-04-11 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A404 | F5-XGD30502 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-11 |  |  | 底座和探针撞坏，供应商不能及时处理，配合意愿差。 | Qualify已完成，正常生产电池中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4102--LEDZH21A404--11 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C5干燥线 | 21ZHCZA4102 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A404 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-08-24 | 2022-04-11 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A404 | F5-XGD30502 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-11 |  |  | 底座和探针撞坏，供应商不能及时处理，配合意愿差。 | Qualify已完成，正常生产电池中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4102--LEDZH21A404--12 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C5干燥线 | 21ZHCZA4102 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A404 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-08-24 | 2022-04-11 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A404 | F5-XGD30502 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-11 |  |  | 底座和探针撞坏，供应商不能及时处理，配合意愿差。 | Qualify已完成，正常生产电池中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4102--LEDZH21A404--13 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C5干燥线 | 21ZHCZA4102 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A404 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-08-24 | 2022-04-11 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A404 | F5-XGD30502 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-11 |  |  | 底座和探针撞坏，供应商不能及时处理，配合意愿差。 | Qualify已完成，正常生产电池中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4102--LEDZH21A404--14 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C5干燥线 | 21ZHCZA4102 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A404 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-10-22 | 2022-04-11 |  | 2022-10-22 | 2022-10-22 |  | LEDZH21A404 | F5-XGD30502 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-11 |  |  | 底座和探针撞坏，供应商不能及时处理，配合意愿差。 | Qualify已完成，正常生产电池中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 4 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10
21ZHCZA4108--LEDZH21A404--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C7干燥线 | 21ZHCZA4108 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A404 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-10-22 | 2022-04-11 |  | 2022-10-22 | 2022-10-22 |  | LEDZH21A404 | F5-XGD30502 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-11 |  |  | 底座和探针撞坏，供应商不能及时处理，配合意愿差。 | Qualify已完成，正常生产电池中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 4 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10
21ZHCZA4105--LEDZH21A405--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C6干燥线 | 21ZHCZA4105 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A405 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 501.354 | 0 | 0 | LJ601-21120018 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | LJ603-22010117 | 2022-09-28 | 2022-12-10 | 2022-12-25 | LEDZH21A405 | F5-XGM321-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-01-25 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA4105--LEDZH21A406--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C6干燥线 | 21ZHCZA4105 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A406 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ602-22020171 | 2022-02-18 | 2022-01-25 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-12-25 | LEDZH21A406 | F5-XGD30601 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-01-25 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4105--LEDZH21A406--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C6干燥线 | 21ZHCZA4105 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A406 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ602-22020171 | 2022-02-18 | 2022-01-25 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-12-25 | LEDZH21A406 | F5-XGD30601 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-01-25 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4105--LEDZH21A406--3 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C6干燥线 | 21ZHCZA4105 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A406 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ602-22020171 | 2022-02-18 | 2022-01-25 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-12-25 | LEDZH21A406 | F5-XGD30601 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-01-25 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4105--LEDZH21A406--4 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C6干燥线 | 21ZHCZA4105 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A406 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ602-22020171 | 2022-02-18 | 2022-01-25 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-12-25 | LEDZH21A406 | F5-XGD30601 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-01-25 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4105--LEDZH21A406--5 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C6干燥线 | 21ZHCZA4105 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A406 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ602-22020171 | 2022-02-18 | 2022-01-25 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-12-25 | LEDZH21A406 | F5-XGD30601 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-01-25 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4105--LEDZH21A406--6 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C6干燥线 | 21ZHCZA4105 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A406 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ602-22020171 | 2022-02-18 | 2022-01-25 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-12-25 | LEDZH21A406 | F5-XGD30601 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-01-25 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4105--LEDZH21A406--7 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C6干燥线 | 21ZHCZA4105 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A406 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ602-22020171 | 2022-02-18 | 2022-01-25 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-12-25 | LEDZH21A406 | F5-XGD30601 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-01-25 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4105--LEDZH21A406--8 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C6干燥线 | 21ZHCZA4105 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A406 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ602-22020171 | 2022-02-18 | 2022-01-25 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-12-25 | LEDZH21A406 | F5-XGD30601 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-01-25 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4105--LEDZH21A406--9 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C6干燥线 | 21ZHCZA4105 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A406 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ602-22020171 | 2022-02-18 | 2022-01-25 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-12-25 | LEDZH21A406 | F5-XGD30601 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-01-25 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4105--LEDZH21A406--10 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C6干燥线 | 21ZHCZA4105 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A406 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ602-22020171 | 2022-02-18 | 2022-01-25 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-12-25 | LEDZH21A406 | F5-XGD30601 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-01-25 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4105--LEDZH21A406--11 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C6干燥线 | 21ZHCZA4105 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A406 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ602-22020171 | 2022-02-18 | 2022-01-25 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-12-25 | LEDZH21A406 | F5-XGD30601 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-01-25 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4108--LEDZH21A407--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C7干燥线 | 21ZHCZA4108 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A407 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 501.354 | 0 | 0 | LJ601-21120016 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | LJ603-22020015 | 2022-09-28 | 2022-12-10 | 2022-12-28 | LEDZH21A407 | F5-XGM307-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-02-22 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 2 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA4108--LEDZH21A408--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C7干燥线 | 21ZHCZA4108 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A408 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-03-20 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-12-28 | LEDZH21A408 | F5-XGD30701 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-03-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 3 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4108--LEDZH21A408--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C7干燥线 | 21ZHCZA4108 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A408 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-03-20 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A408 | F5-XGD30701 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-03-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4108--LEDZH21A408--3 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C7干燥线 | 21ZHCZA4108 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A408 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-03-20 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A408 | F5-XGD30701 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-03-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4108--LEDZH21A408--4 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C7干燥线 | 21ZHCZA4108 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A408 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-03-20 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A408 | F5-XGD30701 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-03-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4108--LEDZH21A408--5 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C7干燥线 | 21ZHCZA4108 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A408 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-03-20 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A408 | F5-XGD30701 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-03-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4108--LEDZH21A408--6 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C7干燥线 | 21ZHCZA4108 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A408 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-03-20 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A408 | F5-XGD30701 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-03-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4108--LEDZH21A408--7 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C7干燥线 | 21ZHCZA4108 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A408 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-03-20 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A408 | F5-XGD30701 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-03-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4108--LEDZH21A408--8 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C7干燥线 | 21ZHCZA4108 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A408 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-03-20 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A408 | F5-XGD30701 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-03-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4108--LEDZH21A408--9 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C7干燥线 | 21ZHCZA4108 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A408 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-03-20 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A408 | F5-XGD30701 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-03-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4111--LEDZH21A409--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C8干燥线 | 21ZHCZA4111 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A409 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 501.354 | 0 | 0 | LJ601-21120015 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | LJ603-22040010 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A409 | F5-XGM308-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-13 |  |  | 暂无 | Qualify已完成，可以正常生产电池，暂时停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 1 | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4111--LEDZH21A410--6 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C8干燥线 | 21ZHCZA4111 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A410 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-05-24 | 2022-04-14 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A410 | F5-XGD30801 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-14 |  |  | 暂无 | Qualify已完成，可以正常生产电池，暂时停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4111--LEDZH21A410--7 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C8干燥线 | 21ZHCZA4111 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A410 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-05-24 | 2022-04-14 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A410 | F5-XGD30801 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-14 |  |  | 暂无 | Qualify已完成，可以正常生产电池，暂时停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4111--LEDZH21A410--8 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C8干燥线 | 21ZHCZA4111 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A410 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-05-24 | 2022-04-14 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A410 | F5-XGD30801 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-14 |  |  | 暂无 | Qualify已完成，可以正常生产电池，暂时停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4111--LEDZH21A410--9 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C8干燥线 | 21ZHCZA4111 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A410 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-05-24 | 2022-04-14 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A410 | F5-XGD30801 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-14 |  |  | 暂无 | Qualify已完成，可以正常生产电池，暂时停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4111--LEDZH21A410--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C8干燥线 | 21ZHCZA4111 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A410 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-05-24 | 2022-04-12 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A410 | F5-XGD30801 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-12 |  |  | 暂无 | Qualify已完成，可以正常生产电池，暂时停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4111--LEDZH21A410--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C8干燥线 | 21ZHCZA4111 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A410 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-05-24 | 2022-04-12 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A410 | F5-XGD30801 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-12 |  |  | 暂无 | Qualify已完成，可以正常生产电池，暂时停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4111--LEDZH21A410--3 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C8干燥线 | 21ZHCZA4111 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A410 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-05-24 | 2022-04-12 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A410 | F5-XGD30801 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-12 |  |  | 暂无 | Qualify已完成，可以正常生产电池，暂时停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4111--LEDZH21A410--4 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C8干燥线 | 21ZHCZA4111 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A410 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-05-24 | 2022-04-12 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A410 | F5-XGD30801 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-12 |  |  | 暂无 | Qualify已完成，可以正常生产电池，暂时停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4111--LEDZH21A410--5 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C8干燥线 | 21ZHCZA4111 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A410 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-05-24 | 2022-04-12 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A410 | F5-XGD30801 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-12 |  |  | 暂无 | Qualify已完成，可以正常生产电池，暂时停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4114--LEDZH21A411--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C9干燥线 | 21ZHCZA4114 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A411 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 501.354 | 0 | 0 | LJ601-22010003 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | LJ603-22050026 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A411 | F5-XGM309-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-13 |  |  | 暂无 | Qualify已完成，正常生产电池中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 1 | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4114--LEDZH21A412--5 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C9干燥线 | 21ZHCZA4114 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A412 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-06-01 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A412 | F5-XGD30901 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-01 |  |  | 高低温报警和抽真空超时频繁 | Qualify已完成，正常生产电池中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4114--LEDZH21A412--6 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C9干燥线 | 21ZHCZA4114 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A412 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-06-01 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A412 | F5-XGD30901 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-01 |  |  | 高低温报警和抽真空超时频繁 | Qualify已完成，正常生产电池中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4114--LEDZH21A412--7 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C9干燥线 | 21ZHCZA4114 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A412 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-06-01 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A412 | F5-XGD30901 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-01 |  |  | 高低温报警和抽真空超时频繁 | Qualify已完成，正常生产电池中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4114--LEDZH21A412--8 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C9干燥线 | 21ZHCZA4114 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A412 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-06-01 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A412 | F5-XGD30901 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-01 |  |  | 高低温报警和抽真空超时频繁 | Qualify已完成，正常生产电池中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4114--LEDZH21A412--9 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C9干燥线 | 21ZHCZA4114 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A412 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-06-01 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A412 | F5-XGD30901 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-01 |  |  | 高低温报警和抽真空超时频繁 | Qualify已完成，正常生产电池中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4114--LEDZH21A412--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C9干燥线 | 21ZHCZA4114 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A412 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-05-11 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A412 | F5-XGD30901 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-11 |  |  | 高低温报警和抽真空超时频繁 | Qualify已完成，正常生产电池中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4114--LEDZH21A412--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C9干燥线 | 21ZHCZA4114 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A412 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-05-11 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A412 | F5-XGD30901 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-11 |  |  | 高低温报警和抽真空超时频繁 | Qualify已完成，正常生产电池中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4114--LEDZH21A412--3 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C9干燥线 | 21ZHCZA4114 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A412 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-05-11 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A412 | F5-XGD30901 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-11 |  |  | 高低温报警和抽真空超时频繁 | Qualify已完成，正常生产电池中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4114--LEDZH21A412--4 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C9干燥线 | 21ZHCZA4114 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A412 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-05-11 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A412 | F5-XGD30901 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-11 |  |  | 高低温报警和抽真空超时频繁 | Qualify已完成，正常生产电池中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4087--LEDZH21A413--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C10干燥线 | 21ZHCZA4087 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A413 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 452.5044 | 0 | 0 | LJ601-22010009 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | LJ603-22060045 | 2022-09-28 | 2022-12-10 | 2022-12-28 | LEDZH21A413 | F5-XGM310-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-09 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA4087--LEDZH21A414--5 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C10干燥线 | 21ZHCZA4087 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A414 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-06-18 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-12-28 | LEDZH21A414 | F5-XGD31001 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-18 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4087--LEDZH21A414--6 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C10干燥线 | 21ZHCZA4087 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A414 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-06-18 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-12-28 | LEDZH21A414 | F5-XGD31001 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-18 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4087--LEDZH21A414--7 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C10干燥线 | 21ZHCZA4087 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A414 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-06-18 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-12-28 | LEDZH21A414 | F5-XGD31001 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-18 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4087--LEDZH21A414--8 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C10干燥线 | 21ZHCZA4087 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A414 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-06-18 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-12-28 | LEDZH21A414 | F5-XGD31001 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-18 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4087--LEDZH21A414--9 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C10干燥线 | 21ZHCZA4087 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A414 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-06-18 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-12-28 | LEDZH21A414 | F5-XGD31001 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-18 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4087--LEDZH21A414--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C10干燥线 | 21ZHCZA4087 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A414 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-06-09 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-12-28 | LEDZH21A414 | F5-XGD31001 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-09 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4087--LEDZH21A414--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C10干燥线 | 21ZHCZA4087 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A414 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-06-09 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-12-28 | LEDZH21A414 | F5-XGD31001 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-09 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4087--LEDZH21A414--3 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C10干燥线 | 21ZHCZA4087 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A414 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-06-09 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-12-28 | LEDZH21A414 | F5-XGD31001 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-09 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4087--LEDZH21A414--4 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C10干燥线 | 21ZHCZA4087 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A414 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-06-09 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-12-28 | LEDZH21A414 | F5-XGD31001 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-09 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZ00464--LEDZH21A422--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-电芯表面检测机-1台 | 21ZHCZ00464 | 大装配线 | JMLEDZH21A422 | 离线电芯表面检测机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 61.9469 | 0 | 0 | LJ601-21110018 | 2021-11-18 | 2021-11-15 | LJ603-21110029 | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEDZH21A422 | F5-XZP108-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2021-11-15 |  |  | 暂无 | 生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
21ZHCZA4095--LEDZH21A468--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C2装配线 | 21ZHCZA4095 | 大装配线 | JMLEDZH21A468 | 极耳预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH21A468 | F5-XHA211-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZA4098--LEDZH21A469--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C3装配线 | 21ZHCZA4098 | 大装配线 | JMLEDZH21A469 | 极耳预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH21A469 | F5-XHA212-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZA4101--LEDZH21A470--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C4装配线 | 21ZHCZA4101 | 大装配线 | JMLEDZH21A470 | 极耳预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH21A470 | F5-XHA213-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZA4092--LEDZH21A471--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C1装配线 | 21ZHCZA4092 | 大装配线 | JMLEDZH21A471 | 极耳预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH21A471 | F5-XHA214-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZA4107--LEDZH21A472--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C6装配线 | 21ZHCZA4107 | 大装配线 | JMLEDZH21A472 | 极耳预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH21A472 | F5-XHA215-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZA4113--LEDZH21A473--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C8装配线 | 21ZHCZA4113 | 大装配线 | JMLEDZH21A473 | 极耳预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH21A473 | F5-XHA216-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZA4110--LEDZH21A474--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C7装配线 | 21ZHCZA4110 | 大装配线 | JMLEDZH21A474 | 极耳预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH21A474 | F5-XHA217-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZA4107--LEDZH21A475--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C6装配线 | 21ZHCZA4107 | 大装配线 | JMLEDZH21A475 | 极耳预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH21A475 | F5-XHA218-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZA4089--LEDZH21A476--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C10装配线 | 21ZHCZA4089 | 大装配线 | JMLEDZH21A476 | 极耳预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH21A476 | F5-XHA219-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZ00461--LEDZH21A477--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-L148N58A-C1产线改造 | 21ZHCZ00461 | 其他 | JMLEDZH21A477 | 合芯贴胶机换型改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0 | 0 | 0 | LJ601-21120050 | 2022-03-03 | 2021-12-20 |  | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  | LEDZH21A477 | B01-013000A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2021-12-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
21ZHCZA4116--LEDZH21A497--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C9装配线 | 21ZHCZA4116 | 大装配线 | JMLEDZH21A497 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH21A497 | F5-XZA30901 | 不启用 |  | 中航 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZA4116--LEDZH21A497--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C9装配线 | 21ZHCZA4116 | 大装配线 | JMLEDZH21A497 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH21A497 | F5-XZA30901 | 不启用 |  | 中航 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZA4098--LEDZH21A498--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C3装配线 | 21ZHCZA4098 | 大装配线 | JMLEDZH21A498 | 检测配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 423.4867 | 0 | 0 | LJ601-22010063 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | LJ603-22040071 | 2022-09-28 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | LEDZH21A498 | F5-XZB303-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-30 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 4 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA4098--LEDZH21A499--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C3装配线 | 21ZHCZA4098 | 大装配线 | JMLEDZH21A499 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 390.6018 | 0 | 0 | LJ601-22010027 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | LJ603-22040069 | 2022-09-27 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | LEDZH21A499 | F5-XHB303-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-30 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 4 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA4098--LEDZH21A499--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C3装配线 | 21ZHCZA4098 | 大装配线 | JMLEDZH21A499 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 390.6018 | 0 | 0 | LJ601-22010028 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | LJ603-22040070 | 2022-09-27 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | LEDZH21A499 | F5-XHB303-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-30 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 4 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA4098--LEDZH21A500--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C3装配线 | 21ZHCZA4098 | 大装配线 | JMLEDZH21A500 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 250.4425 | 0 | 0 | LJ601-22010013 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | LJ603-22040065 | 2022-09-27 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | LEDZH21A500 | F5-XZD305-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-01 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 5 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA4098--LEDZH21A500--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C3装配线 | 21ZHCZA4098 | 大装配线 | JMLEDZH21A500 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 250.4425 | 0 | 0 | LJ601-22010014 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | LJ603-22040066 | 2022-09-27 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | LEDZH21A500 | F5-XZD305-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-01 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 5 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA4098--LEDZH21A501--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C3装配线 | 21ZHCZA4098 | 大装配线 | JMLEDZH21A501 | 转连接激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 726.4071 | 0 | 0 | LJ601-22010015 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | LJ603-22040064 | 2022-09-27 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | LEDZH21A501 | F5-XHC303-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-30 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 4 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA4098--LEDZH21A502--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C3装配线 | 21ZHCZA4098 | 大装配线 | JMLEDZH21A502 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 548.0885 | 0 | 0 | LJ601-22010016 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | LJ603-22040067 | 2022-09-27 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | LEDZH21A502 | F5-XZE324-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-01 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 5 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA4098--LEDZH21A503--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C3装配线 | 21ZHCZA4098 | 大装配线 | JMLEDZH21A503 | 封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 508.3717 | 0 | 0 | LJ601-22010017 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | LJ603-22040068 | 2022-09-27 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | LEDZH21A503 | F5-XHQ320-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-01 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 5 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA4098--LEDZH21A504--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C3装配线 | 21ZHCZA4098 | 大装配线 | JMLEDZH21A504 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 141.9558 | 0 | 0 | LJ602-22060157 | 2022-06-21 | 2022-04-20 |  | 2022-09-27 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | LEDZH21A504 | F5-XZH32301 |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 4 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA4098--LEDZH21A505--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C3装配线 | 21ZHCZA4098 | 大装配线 | JMLEDZH21A505 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 178.2478 | 0 | 0 | LJ602-22060158 | 2022-06-21 | 2022-04-20 |  | 2022-09-27 | 2022-12-19 | 2022-12-16 | LEDZH21A505 | F5-XZH37201 |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 4 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA4089--LEDZH21A506--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C10装配线 | 21ZHCZA4089 | 大装配线 | JMLEDZH21A506 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH21A506 | F5-XZA31001 | 不启用 |  | 中航 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZA4089--LEDZH21A506--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C10装配线 | 21ZHCZA4089 | 大装配线 | JMLEDZH21A506 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH21A506 | F5-XZA31001 | 不启用 |  | 中航 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZA4104--LEDZH21A507--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C5装配线 | 21ZHCZA4104 | 大装配线 | JMLEDZH21A507 | 检测配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 423.4956 | 0 | 0 | LJ601-21120063 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | LJ603-22040036 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A507 | F5-XZB304-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-24 |  |  | 暂无 | Qualify完成，设备小批量生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 2 | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4104--LEDZH21A508--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C5装配线 | 21ZHCZA4104 | 大装配线 | JMLEDZH21A508 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 390.6018 | 0 | 0 | LJ601-22010035 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | LJ603-22040033 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A508 | F5-XHB304-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-23 |  |  | 超声波焊机焊头到达使用寿命次数，需要补单备件 | Qualify完成，设备小批量生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 2 | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4104--LEDZH21A508--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C5装配线 | 21ZHCZA4104 | 大装配线 | JMLEDZH21A508 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 390.6018 | 0 | 0 | LJ601-22010036 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | LJ603-22040034 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A508 | F5-XHB304-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-23 |  |  | 超声波焊机焊头到达使用寿命次数，需要补单备件 | Qualify完成，设备小批量生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 2 | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4104--LEDZH21A509--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C5装配线 | 21ZHCZA4104 | 大装配线 | JMLEDZH21A509 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 250.4425 | 0 | 0 | LJ601-22010004 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | LJ603-22040029 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A509 | F5-XZD306-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-23 |  |  | 暂无 | Qualify完成，设备小批量生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 2 | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4104--LEDZH21A509--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C5装配线 | 21ZHCZA4104 | 大装配线 | JMLEDZH21A509 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 250.4425 | 0 | 0 | LJ601-22010005 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | LJ603-22040030 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A509 | F5-XZD306-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-23 |  |  | 暂无 | Qualify完成，设备小批量生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 2 | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4104--LEDZH21A510--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C5装配线 | 21ZHCZA4104 | 大装配线 | JMLEDZH21A510 | 转连接激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 726.4071 | 0 | 0 | LJ601-22010006 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | LJ603-22040027 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A510 | F5-XHC304-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-23 |  |  | 金相结果数值幅度波动较大，不稳定,措施;更换整套瑞镭振镜焊接系统，调试优化，激光焊接参数优化,IPG振镜验证采购已协调，机加部分工程已下单！ | Qualify完成，设备小批量生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 2 | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4104--LEDZH21A511--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C5装配线 | 21ZHCZA4104 | 大装配线 | JMLEDZH21A511 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 548.0885 | 0 | 0 | LJ601-22010007 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | LJ603-22040031 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A511 | F5-XZE325-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-24 |  |  | 暂无 | Qualify完成，设备小批量生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 2 | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4104--LEDZH21A512--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C5装配线 | 21ZHCZA4104 | 大装配线 | JMLEDZH21A512 | 封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 508.3717 | 0 | 0 | LJ601-22010008 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | LJ603-22040032 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A512 | F5-XHQ321-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-24 |  |  | 暂无 | Qualify完成，设备小批量生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 2 | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4104--LEDZH21A513--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C5装配线 | 21ZHCZA4104 | 大装配线 | JMLEDZH21A513 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 141.9558 | 0 | 0 | LJ602-22050014 | 2022-05-24 | 2022-04-20 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A513 | F5-XZH32401 |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-20 |  |  | 暂无 | Qualify完成，设备小批量生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 2 | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4104--LEDZH21A514--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C5装配线 | 21ZHCZA4104 | 大装配线 | JMLEDZH21A514 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 178.2478 | 0 | 0 | LJ602-22050015 | 2022-06-14 | 2022-04-20 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A514 | F5-XZH37301 |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-20 |  |  | 暂无 | Qualify已完成，可以正常生产电池，暂时停产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 2 | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZ00462--LEDZH21A522--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-L148N58A-C1改造 | 21ZHCZ00462 | 大装配线 | JMLEDZH21A522 | 激光焊接机改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-22010014 | [6 empty] | LEDZH21A522 | B01-013042A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZ00462--LEDZH21A522--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-L148N58A-C1改造 | 21ZHCZ00462 | 大装配线 | JMLEDZH21A522 | 激光焊接机改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-22010014 | [6 empty] | LEDZH21A522 | B01-013042A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZ00462--LEDZH21A522--3 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-L148N58A-C1改造 | 21ZHCZ00462 | 大装配线 | JMLEDZH21A522 | 激光焊接机改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-22010014 | [6 empty] | LEDZH21A522 | B01-013042A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHLY00141--LEDZH21A540--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-洛阳-50160干燥线冷却炉-1台 | 21ZHLY00141 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A540 | 新增干燥线冷却炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 126.9912 | 0 | 0 | LJ601-22010037 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | LJ603-22120088 |  |  |  | LEDZH21A540 | B01-013074A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-19 | 2023-04-01 | 2023-05-31 |  | 装调中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q4 |  | 1 | 12 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 5
21ZHCZA4090--LEDZH21A577--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C1干燥线 | 21ZHCZA4090 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A577 | 单通道冷却炉-1型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50 | 0 | 0 |  | 2022-05-12 | 2022-05-10 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A577 | B01-013095A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-10 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4090--LEDZH21A577--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C1干燥线 | 21ZHCZA4090 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A577 | 单通道冷却炉-1型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50 | 0 | 0 |  | 2022-05-12 | 2022-05-10 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A577 | B01-013095A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-10 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4090--LEDZH21A578--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C1干燥线 | 21ZHCZA4090 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A578 | 提升机-2 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 28.3186 | 0 | 0 |  | 2022-05-12 | 2022-05-10 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A578 | B01-013096A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-10 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4093--LEDZH21A579--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C2干燥线 | 21ZHCZA4093 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A579 | 单通道冷却炉-1型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50 | 0 | 0 |  | 2022-05-12 | 2022-05-10 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A579 | B01-013097A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-10 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4093--LEDZH21A579--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C2干燥线 | 21ZHCZA4093 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A579 | 单通道冷却炉-1型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50 | 0 | 0 |  | 2022-05-12 | 2022-05-10 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A579 | B01-013097A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-10 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4093--LEDZH21A580--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C2干燥线 | 21ZHCZA4093 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A580 | 提升机-2 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 28.3186 | 0 | 0 |  | 2022-05-12 | 2022-05-10 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A580 | B01-013098A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-10 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4096--LEDZH21A581--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C3干燥线 | 21ZHCZA4096 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A581 | 单通道冷却炉-1型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50 | 0 | 0 | LJ602-22050092 | 2022-05-12 | 2022-04-18 |  | 2022-09-28 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A581 | B01-013099A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-18 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA4096--LEDZH21A581--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C3干燥线 | 21ZHCZA4096 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A581 | 单通道冷却炉-1型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50 | 0 | 0 | LJ602-22050092 | 2022-05-12 | 2022-04-18 |  | 2022-09-28 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A581 | B01-013099A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-18 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA4096--LEDZH21A582--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C3干燥线 | 21ZHCZA4096 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A582 | 提升机-2 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 28.3186 | 0 | 0 | LJ602-22050093 | 2022-05-12 | 2022-04-18 |  | 2022-09-28 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A582 | B01-013100A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-18 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA4099--LEDZH21A583--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C4干燥线 | 21ZHCZA4099 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A583 | 单通道冷却炉-1型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50 | 0 | 0 |  | 2022-05-11 | 2022-03-11 |  | 2022-09-28 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A583 | B01-013101A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-03-11 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA4099--LEDZH21A583--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C4干燥线 | 21ZHCZA4099 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A583 | 单通道冷却炉-1型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50 | 0 | 0 |  | 2022-05-11 | 2022-03-11 |  | 2022-09-28 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A583 | B01-013101A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-03-11 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA4099--LEDZH21A584--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C4干燥线 | 21ZHCZA4099 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A584 | 提升机-2 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 28.3186 | 0 | 0 |  | 2022-05-11 | 2022-03-11 |  | 2022-09-28 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A584 | B01-013102A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-03-11 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA4102--LEDZH21A585--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C5干燥线 | 21ZHCZA4102 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A585 | 单通道冷却炉-1型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50 | 0 | 0 |  | 2022-05-11 | 2022-03-28 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A585 | B01-013103A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-03-28 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4102--LEDZH21A585--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C5干燥线 | 21ZHCZA4102 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A585 | 单通道冷却炉-1型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50 | 0 | 0 |  | 2022-05-11 | 2022-03-28 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A585 | B01-013103A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-03-28 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4102--LEDZH21A586--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C5干燥线 | 21ZHCZA4102 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A586 | 提升机-2 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 28.3186 | 0 | 0 |  | 2022-05-11 | 2022-03-28 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A586 | B01-013104A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-03-28 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4105--LEDZH21A587--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C6干燥线 | 21ZHCZA4105 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A587 | 单通道冷却炉-1型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50 | 0 | 0 |  | 2022-05-11 | 2022-01-25 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A587 | B01-013105A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-01-25 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4105--LEDZH21A587--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C6干燥线 | 21ZHCZA4105 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A587 | 单通道冷却炉-1型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50 | 0 | 0 |  | 2022-05-11 | 2022-01-25 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A587 | B01-013105A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-01-25 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4105--LEDZH21A588--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C6干燥线 | 21ZHCZA4105 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A588 | 提升机-2 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 28.3186 | 0 | 0 |  | 2022-05-11 | 2022-01-25 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A588 | B01-013106A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-01-25 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4108--LEDZH21A589--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C7干燥线 | 21ZHCZA4108 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A589 | 单通道冷却炉-1型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50 | 0 | 0 |  | 2022-05-11 | 2022-02-22 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A589 | B01-013107A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-02-22 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 2 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4108--LEDZH21A589--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C7干燥线 | 21ZHCZA4108 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A589 | 单通道冷却炉-1型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50 | 0 | 0 |  | 2022-05-11 | 2022-02-22 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A589 | B01-013107A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-02-22 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 2 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4108--LEDZH21A590--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C7干燥线 | 21ZHCZA4108 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A590 | 提升机-2 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 28.3186 | 0 | 0 |  | 2022-05-11 | 2022-02-22 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A590 | B01-013108A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-02-22 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 2 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4111--LEDZH21A591--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C8干燥线 | 21ZHCZA4111 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A591 | 单通道冷却炉-1型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50 | 0 | 0 | LJ602-22050003 | 2022-05-13 | 2022-04-13 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A591 | B01-013109A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-13 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4111--LEDZH21A591--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C8干燥线 | 21ZHCZA4111 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A591 | 单通道冷却炉-1型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50 | 0 | 0 | LJ602-22050004 | 2022-05-13 | 2022-04-13 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A591 | B01-013109A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-13 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4111--LEDZH21A592--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C8干燥线 | 21ZHCZA4111 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A592 | 提升机-2 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 28.3186 | 0 | 0 | LJ602-22050002 | 2022-05-13 | 2022-04-13 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A592 | B01-013110A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-13 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4114--LEDZH21A593--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C9干燥线 | 21ZHCZA4114 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A593 | 单通道冷却炉-1型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50 | 0 | 0 |  | 2022-05-13 | 2022-05-13 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A593 | B01-013111A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-13 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4114--LEDZH21A593--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C9干燥线 | 21ZHCZA4114 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A593 | 单通道冷却炉-1型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50 | 0 | 0 |  | 2022-05-13 | 2022-05-13 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A593 | B01-013111A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-13 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4114--LEDZH21A594--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C9干燥线 | 21ZHCZA4114 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A594 | 提升机-2 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 28.3186 | 0 | 0 |  | 2022-05-13 | 2022-05-13 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A594 | B01-013112A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-13 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4087--LEDZH21A595--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C10干燥线 | 21ZHCZA4087 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A595 | 单通道冷却炉-1型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50 | 0 | 0 | LJ602-22070173 | 2022-07-23 | 2022-06-09 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A595 | B01-013113A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-09 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4087--LEDZH21A595--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C10干燥线 | 21ZHCZA4087 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A595 | 单通道冷却炉-1型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50 | 0 | 0 | LJ602-22070173 | 2022-07-23 | 2022-06-09 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A595 | B01-013113A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-09 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4087--LEDZH21A596--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C10干燥线 | 21ZHCZA4087 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A596 | 提升机-2 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 28.3186 | 0 | 0 |  | 2022-07-23 | 2022-06-09 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A596 | B01-013114A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-09 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4091--LEDZH21A611--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C1物流线 | 21ZHCZA4091 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A611 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 361.5171 | 0 | 0 | LJ601-22030109 | 2022-07-26 | 2022-06-23 | LJ603-22070136 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A611 | F5-XZN315-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-23 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 6 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4094--LEDZH21A612--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C2物流线 | 21ZHCZA4094 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A612 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 480.0036 | 0 | 0 | LJ601-22030025 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | LJ603-22070020 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A612 | F5-XZN316-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-06 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q3 |  | 3 | 7 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4097--LEDZH21A613--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C3物流线 | 21ZHCZA4097 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A613 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 425.5982 | 0 | 0 | LJ601-22030026 | 2022-06-19 | 2022-06-19 | LJ603-22060073 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-12-16 | LEDZH21A613 | F5-XZN317-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-19 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 6 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4100--LEDZH21A614--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C4物流线 | 21ZHCZA4100 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A614 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 425.5982 | 0 | 0 | LJ601-22010034 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | LJ603-22040014 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-12-25 | LEDZH21A614 | F5-XZN318-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 1 | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4103--LEDZH21A615--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C5物流线 | 21ZHCZA4103 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A615 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 425.5982 | 0 | 0 | LJ601-22030001 | 2022-05-21 | 2022-05-21 | LJ603-22050064 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A615 | F5-XZN319-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-21 |  |  | 暂无 | Qualify完成，设备小批量生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 2 | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4106--LEDZH21A616--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C6物流线 | 21ZHCZA4106 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A616 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 480.0202 | 0 | 0 | LJ601-22010030 | 2022-02-26 | 2022-02-26 | LJ603-22020017 | 2022-09-28 | 2023-06-16 | 2022-12-25 | LEDZH21A616 | F5-XZN320-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-02-26 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 2 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCZA4109--LEDZH21A617--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C7物流线 | 21ZHCZA4109 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A617 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 480.0202 | 0 | 0 | LJ601-22010031 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | LJ603-22030022 | 2022-09-28 | 2023-06-16 | 2022-12-25 | LEDZH21A617 | F5-XZN321-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-03-11 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 3 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCZA4112--LEDZH21A618--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C8物流线 | 21ZHCZA4112 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A618 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 480.0285 | 0 | 0 | LJ601-22020023 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | LJ603-22040058 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A618 | F5-XZN322-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-26 |  |  | 暂无 | 客户端停线，待通知复产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 2 | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4115--LEDZH21A619--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C9物流线 | 21ZHCZA4115 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A619 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 480.0368 | 0 | 0 | LJ601-22020054 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | LJ603-22050012 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A619 | F5-XZN323-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-05 |  |  | 1. 物流线除尘，效果不能达标； 2. 3.终焊下料处落地电柜与物流线传动轴（拆卸维修）干涉 | Qualify已完成，正常生产电池中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4088--LEDZH21A620--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C10物流线 | 21ZHCZA4088 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A620 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 361.5436 | 0 | 0 | LJ601-22020061 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | LJ603-22060124 | 2022-09-28 | 2023-06-16 | 2022-12-25 | LEDZH21A620 | F5-XZN324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-28 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1120--LEDZH21A623--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1干燥线 | 21ZHCDA1120 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A623 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 | LJ601-22030046 | 2022-07-10 | 2022-07-10 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A623 | F5-XGD211-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-10 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1120--LEDZH21A623--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1干燥线 | 21ZHCDA1120 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A623 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 | LJ601-22030047 | 2022-07-10 | 2022-07-10 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A623 | F5-XGD211-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-10 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1120--LEDZH21A623--3 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1干燥线 | 21ZHCDA1120 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A623 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 | LJ601-22030048 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | LJ603-22070029 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A623 | F5-XGD211-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-10 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1120--LEDZH21A623--4 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1干燥线 | 21ZHCDA1120 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A623 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 | LJ601-22030050 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | LJ603-22070030 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A623 | F5-XGD211-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-10 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1120--LEDZH21A623--5 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1干燥线 | 21ZHCDA1120 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A623 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 | LJ601-22030052 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | LJ603-22070031 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A623 | F5-XGD211-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-10 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1120--LEDZH21A623--6 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1干燥线 | 21ZHCDA1120 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A623 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 | LJ601-22030053 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | LJ603-22070032 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A623 | F5-XGD211-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-10 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1120--LEDZH21A623--7 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1干燥线 | 21ZHCDA1120 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A623 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 | LJ601-22030054 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | LJ603-22070035 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A623 | F5-XGD211-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-10 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1120--LEDZH21A623--8 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1干燥线 | 21ZHCDA1120 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A623 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 | LJ601-22030056 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | LJ603-22070033 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A623 | F5-XGD211-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-10 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1120--LEDZH21A623--9 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1干燥线 | 21ZHCDA1120 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A623 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 | LJ601-22030057 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | LJ603-22070034 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A623 | F5-XGD211-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-10 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1120--LEDZH21A623--10 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1干燥线 | 21ZHCDA1120 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A623 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 | LJ601-22030058 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | LJ603-22070064 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A623 | F5-XGD211-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-12 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1120--LEDZH21A623--11 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1干燥线 | 21ZHCDA1120 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A623 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 | LJ601-22030060 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | LJ603-22070065 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A623 | F5-XGD211-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-12 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1120--LEDZH21A623--12 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1干燥线 | 21ZHCDA1120 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A623 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 | LJ601-22030061 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | LJ603-22070066 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A623 | F5-XGD211-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-12 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1120--LEDZH21A623--13 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1干燥线 | 21ZHCDA1120 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A623 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 | LJ601-22030063 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | LJ603-22070067 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A623 | F5-XGD211-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-12 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1120--LEDZH21A623--14 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1干燥线 | 21ZHCDA1120 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A623 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 | LJ601-22030064 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | LJ603-22070068 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A623 | F5-XGD211-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-12 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1120--LEDZH21A623--15 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1干燥线 | 21ZHCDA1120 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A623 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 | LJ601-22030065 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | LJ603-22070069 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A623 | F5-XGD211-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-12 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1120--LEDZH21A623--16 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1干燥线 | 21ZHCDA1120 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A623 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 | LJ601-22030066 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | LJ603-22070070 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A623 | F5-XGD211-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-12 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1120--LEDZH21A623--17 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1干燥线 | 21ZHCDA1120 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A623 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 | LJ601-22030067 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | LJ603-22070071 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A623 | F5-XGD211-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-12 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1120--LEDZH21A623--18 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1干燥线 | 21ZHCDA1120 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A623 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 | LJ601-22030068 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | LJ603-22070072 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A623 | F5-XGD211-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-12 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1120--LEDZH21A624--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1干燥线 | 21ZHCDA1120 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A624 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 400.5221 | 0 | 0 | LJ601-22030036 | 2022-06-05 | 2022-06-05 | LJ603-22060021 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A624 | F5-XGM219-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-05 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1122--LEDZH21A625--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1装配线 | 21ZHCDA1122 | 大装配线 | JMLEDZH21A625 | 热压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 359.3009 | 0 | 0 |  | 2022-08-24 | 2022-06-02 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A625 | F5-XZA21401 |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-02 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1122--LEDZH21A626--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1装配线 | 21ZHCDA1122 | 大装配线 | JMLEDZH21A626 | 检测配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 378.3717 | 0 | 0 | LJ601-22030023 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | LJ603-22060015 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A626 | F5-XZB209-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-03 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1122--LEDZH21A627--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1装配线 | 21ZHCDA1122 | 大装配线 | JMLEDZH21A627 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 423.3451 | 0 | 0 | LJ601-22030070 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | LJ603-22060016 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A627 | F5-XHB210-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-03 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1122--LEDZH21A628--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1装配线 | 21ZHCDA1122 | 大装配线 | JMLEDZH21A628 | 转接片激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 680.3894 | 0 | 0 | LJ601-22030028 | 2022-06-04 | 2022-06-04 | LJ603-22060014 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A628 | F5-XHC215-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-04 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1122--LEDZH21A629--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1装配线 | 21ZHCDA1122 | 大装配线 | JMLEDZH21A629 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 250.4425 | 0 | 0 | LJ601-22030029 | 2022-06-04 | 2022-06-04 | LJ603-22060013 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A629 | F5-XZD214-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-04 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1122--LEDZH21A630--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1装配线 | 21ZHCDA1122 | 大装配线 | JMLEDZH21A630 | 入壳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 532.0265 | 0 | 0 | LJ601-22030030 | 2022-06-04 | 2022-06-04 | LJ603-22060009 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A630 | F5-XHO110-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-04 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1122--LEDZH21A631--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1装配线 | 21ZHCDA1122 | 大装配线 | JMLEDZH21A631 | 封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 492.3097 | 0 | 0 | LJ601-22030031 | 2022-06-04 | 2022-06-04 | LJ603-22060012 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A631 | F5-XHQ210-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-04 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1122--LEDZH21A632--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1装配线 | 21ZHCDA1122 | 大装配线 | JMLEDZH21A632 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 115.0885 | 0 | 0 | LJ601-22030032 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | LJ603-22060017 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A632 | F5-XZH209-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-03 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1122--LEDZH21A633--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1装配线 | 21ZHCDA1122 | 大装配线 | JMLEDZH21A633 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 160.0442 | 0 | 0 | LJ601-22030071 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | LJ603-22060018 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A633 | F5-XZH255-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-03 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1123--LEDZH21A634--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C2干燥线 | 21ZHCDA1123 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A634 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 | LJ601-22020062 | 2022-07-22 | 2022-06-05 | LJ603-22070107 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A634 | F5-XGD212-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-05 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1123--LEDZH21A634--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C2干燥线 | 21ZHCDA1123 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A634 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 | LJ601-22020063 | 2022-07-22 | 2022-06-05 | LJ603-22070108 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A634 | F5-XGD212-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-05 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1123--LEDZH21A634--3 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C2干燥线 | 21ZHCDA1123 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A634 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 | LJ601-22020064 | 2022-07-22 | 2022-06-05 | LJ603-22070109 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A634 | F5-XGD212-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-05 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1123--LEDZH21A634--4 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C2干燥线 | 21ZHCDA1123 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A634 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 | LJ601-22020065 | 2022-07-22 | 2022-06-05 | LJ603-22070110 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A634 | F5-XGD212-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-05 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1123--LEDZH21A634--5 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C2干燥线 | 21ZHCDA1123 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A634 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 | LJ601-22020066 | 2022-07-22 | 2022-06-05 | LJ603-22070111 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A634 | F5-XGD212-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-05 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1123--LEDZH21A634--6 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C2干燥线 | 21ZHCDA1123 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A634 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 | LJ601-22020067 | 2022-07-22 | 2022-06-05 | LJ603-22070112 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A634 | F5-XGD212-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-05 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1123--LEDZH21A634--7 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C2干燥线 | 21ZHCDA1123 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A634 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 | LJ601-22020068 | 2022-07-22 | 2022-06-05 | LJ603-22070113 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A634 | F5-XGD212-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-05 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1123--LEDZH21A634--8 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C2干燥线 | 21ZHCDA1123 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A634 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 | LJ601-22020069 | 2022-07-22 | 2022-06-05 | LJ603-22070114 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A634 | F5-XGD212-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-05 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1123--LEDZH21A634--9 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C2干燥线 | 21ZHCDA1123 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A634 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 | LJ601-22020070 | 2022-07-22 | 2022-06-05 | LJ603-22070115 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A634 | F5-XGD212-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-05 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1123--LEDZH21A634--10 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C2干燥线 | 21ZHCDA1123 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A634 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 | LJ601-22020071 | 2022-07-22 | 2022-06-05 | LJ603-22070116 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A634 | F5-XGD212-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-05 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1123--LEDZH21A634--11 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C2干燥线 | 21ZHCDA1123 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A634 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 | LJ601-22020072 | 2022-07-22 | 2022-06-05 | LJ603-22070117 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A634 | F5-XGD212-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-05 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1123--LEDZH21A634--12 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C2干燥线 | 21ZHCDA1123 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A634 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 | LJ601-22020073 | 2022-07-22 | 2022-06-05 | LJ603-22070118 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A634 | F5-XGD212-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-05 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1123--LEDZH21A634--13 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C2干燥线 | 21ZHCDA1123 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A634 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 | LJ601-22020074 | 2022-07-22 | 2022-06-05 | LJ603-22070119 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A634 | F5-XGD212-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-05 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1123--LEDZH21A634--14 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C2干燥线 | 21ZHCDA1123 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A634 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 | LJ601-22020075 | 2022-07-22 | 2022-06-05 | LJ603-22070120 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A634 | F5-XGD212-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-05 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1123--LEDZH21A634--15 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C2干燥线 | 21ZHCDA1123 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A634 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 | LJ601-22020076 | 2022-07-22 | 2022-06-05 | LJ603-22070121 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A634 | F5-XGD212-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-05 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1123--LEDZH21A634--16 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C2干燥线 | 21ZHCDA1123 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A634 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 | LJ601-22020077 | 2022-07-22 | 2022-06-05 | LJ603-22070122 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A634 | F5-XGD212-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-05 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1123--LEDZH21A634--17 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C2干燥线 | 21ZHCDA1123 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A634 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 | LJ601-22020078 | 2022-07-22 | 2022-06-05 | LJ603-22070123 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A634 | F5-XGD212-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-05 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1123--LEDZH21A634--18 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C2干燥线 | 21ZHCDA1123 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A634 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 | LJ601-22020079 | 2022-07-22 | 2022-06-05 | LJ603-22070124 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A634 | F5-XGD212-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-05 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1123--LEDZH21A635--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C2干燥线 | 21ZHCDA1123 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A635 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 400.5221 | 0 | 0 | LJ601-22030069 | 2022-06-25 | 2022-06-25 | LJ603-22060101 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A635 | F5-XGM220-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-25 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1125--LEDZH21A636--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C2装配线 | 21ZHCDA1125 | 大装配线 | JMLEDZH21A636 | 热压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 359.3009 | 0 | 0 |  | 2022-08-24 | 2022-06-18 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A636 | F5-XZA21501 |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-18 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1125--LEDZH21A637--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C2装配线 | 21ZHCDA1125 | 大装配线 | JMLEDZH21A637 | 检测配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 378.3717 | 0 | 0 | LJ601-22030024 | 2022-06-19 | 2022-06-18 | LJ603-22060069 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A637 | F5-XZB210-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-18 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1125--LEDZH21A638--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C2装配线 | 21ZHCDA1125 | 大装配线 | JMLEDZH21A638 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 423.3451 | 0 | 0 | LJ601-22030073 | 2022-06-18 | 2022-06-18 | LJ603-22060070 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A638 | F5-XHB211-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-18 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1125--LEDZH21A639--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C2装配线 | 21ZHCDA1125 | 大装配线 | JMLEDZH21A639 | 转接片激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 680.3894 | 0 | 0 | LJ601-22030037 | 2022-06-18 | 2022-06-18 | LJ603-22060068 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A639 | F5-XHC216-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-18 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1125--LEDZH21A640--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C2装配线 | 21ZHCDA1125 | 大装配线 | JMLEDZH21A640 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 250.4425 | 0 | 0 | LJ601-22030039 | 2022-06-18 | 2022-06-18 | LJ603-22060065 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A640 | F5-XZD215-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-18 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1125--LEDZH21A641--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C2装配线 | 21ZHCDA1125 | 大装配线 | JMLEDZH21A641 | 入壳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 532.0265 | 0 | 0 | LJ601-22030033 | 2022-06-18 | 2022-06-18 | LJ603-22060066 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A641 | F5-XHO111-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-18 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1125--LEDZH21A642--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C2装配线 | 21ZHCDA1125 | 大装配线 | JMLEDZH21A642 | 封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 492.3097 | 0 | 0 | LJ601-22030035 | 2022-06-19 | 2022-06-19 | LJ603-22060067 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A642 | F5-XHQ211-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-19 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1125--LEDZH21A643--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C2装配线 | 21ZHCDA1125 | 大装配线 | JMLEDZH21A643 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 115.0885 | 0 | 0 | LJ601-22030038 | 2022-06-19 | 2022-06-19 | LJ603-22060074 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A643 | F5-XZH210-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-19 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1125--LEDZH21A644--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C2装配线 | 21ZHCDA1125 | 大装配线 | JMLEDZH21A644 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 160.0442 | 0 | 0 | LJ601-22030074 | 2022-06-19 | 2022-06-19 | LJ603-22060075 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A644 | F5-XZH256-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-19 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDAT138--LEDZH21A670--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台 | 21ZHCDAT138 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A670 | 预热炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 136.5221 | 0 | 0 | LJ601-22020038 | 2022-04-01 | 2022-03-30 | LJ603-22030084 | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 2023-01-03 | LEDZH21A670 | F5-XGB101-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | M6 |  |  |  |  | 2022-03-30 | 2023-01-01 | 2023-01-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q1 |  | 4 | 3 | 2023 | Q1 | Q1 | Q1 | 1 | 1 | 2
21ZHCDAT138--LEDZH21A671--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台 | 21ZHCDAT138 | 大装配线 | JMLEDZH21A671 | 顶盖刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 33.6283 | 0 | 0 | LJ601-22020031 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | LJ603-22040021 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 2023-01-03 | LEDZH21A671 | F5-XZG104-01A |  |  | 中航 | 华南 | M6 |  |  |  |  | 2022-04-22 | 2023-01-01 | 2023-02-28 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 | 2023 | Q1 | Q1 | Q1 | 1 | 2 | 2
21ZHCDAT138--LEDZH21A672--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台 | 21ZHCDAT138 | 大装配线 | JMLEDZH21A672 | 热压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 221.2257 | 0 | 0 | LJ601-22020032 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | LJ603-22040043 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 2023-01-03 | LEDZH21A672 | F5-XZA109-01A |  |  | 中航 | 华南 | M6 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2023-01-01 | 2023-02-28 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 | 2023 | Q1 | Q1 | Q1 | 1 | 2 | 2
21ZHCDAT138--LEDZH21A673--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台 | 21ZHCDAT138 | 大装配线 | JMLEDZH21A673 | 热压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 119.1195 | 0 | 0 | LJ601-22020033 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | LJ603-22040044 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 2023-01-03 | LEDZH21A673 | F5-XZA110-01A |  |  | 中航 | 华南 | M6 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2023-01-01 | 2023-02-28 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 | 2023 | Q1 | Q1 | Q1 | 1 | 2 | 2
21ZHCDAT138--LEDZH21A674--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台 | 21ZHCDAT138 | 大装配线 | JMLEDZH21A674 | 超声波焊接机蝴蝶焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 264.8053 | 0 | 0 | LJ601-22020034 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | LJ603-22040024 | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 2023-01-03 | LEDZH21A674 | F5-XHB106-01A |  |  | 中航 | 华南 | M6 |  |  |  |  | 2022-04-22 | 2023-01-01 | 2023-02-28 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 | 2023 | Q1 | Q1 | Q1 | 1 | 2 | 2
21ZHCDAT138--LEDZH21A675--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台 | 21ZHCDAT138 | 大装配线 | JMLEDZH21A675 | 超声波焊接机Z型焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 281.5664 | 0 | 0 | LJ601-22020035 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | LJ603-22040023 | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 2023-01-03 | LEDZH21A675 | F5-XHB107-01A |  |  | 中航 | 华南 | M6 |  |  |  |  | 2022-04-22 | 2023-01-01 | 2023-02-28 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 | 2023 | Q1 | Q1 | Q1 | 1 | 2 | 2
21ZHCDAT138--LEDZH21A676--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台 | 21ZHCDAT138 | 大装配线 | JMLEDZH21A676 | 转接片激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 319.5664 | 0 | 0 | LJ601-22020036 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | LJ603-22040047 | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 2023-01-03 | LEDZH21A676 | F5-XHC105-01A |  |  | 中航 | 华南 | M6 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2023-01-01 | 2023-02-28 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 | 2023 | Q1 | Q1 | Q1 | 1 | 2 | 2
21ZHCDAT138--LEDZH21A677--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台 | 21ZHCDAT138 | 大装配线 | JMLEDZH21A677 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 128.981 | 0 | 0 | LJ601-22020037 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | LJ603-22040049 | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 2023-01-03 | LEDZH21A677 | F5-XZD109-01A |  |  | 中航 | 华南 | M6 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2023-01-01 | 2023-02-28 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 | 2023 | Q1 | Q1 | Q1 | 1 | 2 | 2
21ZHCDAT138--LEDZH21A678--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台 | 21ZHCDAT138 | 大装配线 | JMLEDZH21A678 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 129.3938 | 0 | 0 | LJ601-22020040 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | LJ603-22040048 | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 2023-01-03 | LEDZH21A678 | F5-XZD110-01A |  |  | 中航 | 华南 | M6 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2023-01-01 | 2023-02-28 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 | 2023 | Q1 | Q1 | Q1 | 1 | 2 | 2
21ZHCDAT138--LEDZH21A679--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台 | 21ZHCDAT138 | 大装配线 | JMLEDZH21A679 | 入壳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 185.4336 | 0 | 0 | LJ601-22020041 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | LJ603-22040026 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 2023-01-03 | LEDZH21A679 | F5-XZE111-01A |  |  | 中航 | 华南 | M6 |  |  |  |  | 2022-04-22 | 2023-01-01 | 2023-02-28 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 | 2023 | Q1 | Q1 | Q1 | 1 | 2 | 2
21ZHCDAT138--LEDZH21A680--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台 | 21ZHCDAT138 | 大装配线 | JMLEDZH21A680 | 封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 254.4159 | 0 | 0 | LJ601-22020042 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | LJ603-22040025 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 2023-01-03 | LEDZH21A680 | F5-XHQ102-01A |  |  | 中航 | 华南 | M6 |  |  |  |  | 2022-04-22 | 2023-01-01 | 2023-02-28 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 | 2023 | Q1 | Q1 | Q1 | 1 | 2 | 2
21ZHCDAT138--LEDZH21A681--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台 | 21ZHCDAT138 | 大装配线 | JMLEDZH21A681 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 77 | 0 | 0 | LJ601-22020043 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | LJ603-22040050 | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 2023-01-03 | LEDZH21A681 | F5-XZH110-01A |  |  | 中航 | 华南 | M6 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2023-01-01 | 2023-02-28 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 | 2023 | Q1 | Q1 | Q1 | 1 | 2 | 2
21ZHCDAT138--LEDZH21A682--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台 | 21ZHCDAT138 | 大装配线 | JMLEDZH21A682 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 80.646 | 0 | 0 | LJ601-22020044 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | LJ603-22040051 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 2023-01-03 | LEDZH21A682 | F5-XZH155-01A |  |  | 中航 | 华南 | M6 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2023-01-01 | 2023-02-28 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 | 2023 | Q1 | Q1 | Q1 | 1 | 2 | 2
21ZHCDAT138--LEDZH21A683--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台 | 21ZHCDAT138 | 大装配线 | JMLEDZH21A683 | 检测机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 148.9823 | 0 | 0 | LJ601-22020045 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | LJ603-22040022 | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 2023-01-03 | LEDZH21A683 | F5-XZP110-01A |  |  | 中航 | 华南 | M6 |  |  |  |  | 2022-04-22 | 2023-01-01 | 2023-02-28 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 | 2023 | Q1 | Q1 | Q1 | 1 | 2 | 2
21ZHCDAT138--LEDZH21A684--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台 | 21ZHCDAT138 | 大装配线 | JMLEDZH21A684 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 164.6018 | 0 | 0 | LJ601-22020046 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | LJ603-22040041 | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 2023-01-03 | LEDZH21A684 | F5-XHE103-01A |  |  | 中航 | 华南 | M6 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2023-01-01 | 2023-02-28 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 | 2023 | Q1 | Q1 | Q1 | 1 | 2 | 2
21ZHCZA4091--LEDZH21A688--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C1物流线 | 21ZHCZA4091 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A688 | 组盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 109.2832 | 0 | 0 | LJ601-22010086 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | LJ603-22070134 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A688 | F5-XZW317-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-26 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q3 |  | 1 | 7 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4094--LEDZH21A689--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C2物流线 | 21ZHCZA4094 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A689 | 组盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 109.2832 | 0 | 0 | LJ601-22010094 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | LJ603-22070023 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A689 | F5-XZW318-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-06 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q3 |  | 1 | 7 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4097--LEDZH21A690--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C3物流线 | 21ZHCZA4097 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A690 | 组盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 109.2832 | 0 | 0 | LJ601-22010093 | 2022-06-19 | 2022-06-19 | LJ603-22060071 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-12-16 | LEDZH21A690 | F5-XZW319-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-19 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 2 | 6 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4100--LEDZH21A691--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C4物流线 | 21ZHCZA4100 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A691 | 组盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 109.2832 | 0 | 0 | LJ601-22010091 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | LJ603-22040045 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-12-25 | LEDZH21A691 | F5-XZW320-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4103--LEDZH21A692--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C5物流线 | 21ZHCZA4103 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A692 | 组盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 109.2832 | 0 | 0 | LJ601-22010095 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | LJ603-22040046 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A692 | F5-XZW321-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-24 |  |  | 暂无 | Qualify完成，设备小批量生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4106--LEDZH21A693--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C6物流线 | 21ZHCZA4106 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A693 | 组盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 109.2832 | 0 | 0 | LJ601-22010089 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | LJ603-22030059 | 2022-09-28 | 2023-06-16 | 2022-12-25 | LEDZH21A693 | F5-XZW322-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-03-23 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 3 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCZA4109--LEDZH21A694--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C7物流线 | 21ZHCZA4109 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A694 | 组盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 109.2832 | 0 | 0 | LJ601-22010090 | 2022-04-03 | 2022-04-03 | LJ603-22040008 | 2022-09-28 | 2023-06-16 | 2022-12-25 | LEDZH21A694 | F5-XZW323-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-03 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 1 | 4 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCZA4112--LEDZH21A695--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C8物流线 | 21ZHCZA4112 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A695 | 组盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 109.2832 | 0 | 0 | LJ601-22010092 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | LJ603-22040059 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A695 | F5-XZW324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-26 |  |  | 暂无 | 客户端停线，待通知复产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 2 | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4115--LEDZH21A696--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C9物流线 | 21ZHCZA4115 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A696 | 组盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 109.2832 | 0 | 0 | LJ601-22010087 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | LJ603-22050010 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A696 | F5-XZW325-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-05 |  |  | 暂无 | Qualify已完成，正常生产电池中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4088--LEDZH21A697--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C10物流线 | 21ZHCZA4088 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A697 | 组盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 109.2832 | 0 | 0 | LJ601-22010088 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | LJ603-22060114 | 2022-09-28 | 2023-06-16 | 2022-12-25 | LEDZH21A697 | F5-XZW326-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-28 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1126--LEDZH21A698--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C3干燥线 | 21ZHCDA1126 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A698 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-06-05 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A698 | F5-XGD21301 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-05 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1126--LEDZH21A698--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C3干燥线 | 21ZHCDA1126 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A698 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-06-05 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A698 | F5-XGD21301 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-05 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1126--LEDZH21A698--3 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C3干燥线 | 21ZHCDA1126 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A698 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-06-05 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A698 | F5-XGD21301 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-05 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1126--LEDZH21A698--4 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C3干燥线 | 21ZHCDA1126 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A698 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-06-05 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A698 | F5-XGD21301 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-05 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1126--LEDZH21A698--5 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C3干燥线 | 21ZHCDA1126 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A698 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-06-05 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A698 | F5-XGD21301 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-05 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1126--LEDZH21A698--6 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C3干燥线 | 21ZHCDA1126 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A698 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-06-05 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A698 | F5-XGD21301 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-05 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1126--LEDZH21A698--7 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C3干燥线 | 21ZHCDA1126 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A698 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-06-05 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A698 | F5-XGD21301 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-05 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1126--LEDZH21A698--8 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C3干燥线 | 21ZHCDA1126 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A698 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-06-05 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A698 | F5-XGD21301 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-05 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1126--LEDZH21A698--9 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C3干燥线 | 21ZHCDA1126 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A698 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-07-09 | 2022-06-05 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A698 | F5-XGD21301 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-05 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1126--LEDZH21A698--10 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C3干燥线 | 21ZHCDA1126 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A698 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-08-24 | 2022-06-07 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A698 | F5-XGD21301 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-07 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1126--LEDZH21A698--11 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C3干燥线 | 21ZHCDA1126 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A698 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-08-24 | 2022-06-07 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A698 | F5-XGD21301 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-07 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1126--LEDZH21A698--12 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C3干燥线 | 21ZHCDA1126 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A698 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-08-24 | 2022-06-07 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A698 | F5-XGD21301 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-07 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1126--LEDZH21A698--13 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C3干燥线 | 21ZHCDA1126 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A698 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-08-24 | 2022-06-07 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A698 | F5-XGD21301 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-07 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1126--LEDZH21A698--14 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C3干燥线 | 21ZHCDA1126 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A698 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-08-24 | 2022-06-07 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A698 | F5-XGD21301 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-07 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1126--LEDZH21A698--15 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C3干燥线 | 21ZHCDA1126 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A698 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-08-24 | 2022-06-07 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A698 | F5-XGD21301 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-07 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1126--LEDZH21A698--16 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C3干燥线 | 21ZHCDA1126 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A698 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-08-24 | 2022-06-07 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A698 | F5-XGD21301 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-07 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1126--LEDZH21A698--17 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C3干燥线 | 21ZHCDA1126 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A698 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-08-24 | 2022-06-07 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A698 | F5-XGD21301 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-07 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1126--LEDZH21A698--18 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C3干燥线 | 21ZHCDA1126 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A698 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-08-24 | 2022-06-07 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A698 | F5-XGD21301 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-07 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1126--LEDZH21A699--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C3干燥线 | 21ZHCDA1126 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A699 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 400.5221 | 0 | 0 | LJ601-22030113 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | LJ603-22070055 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A699 | F5-XGM221-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-11 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1128--LEDZH21A700--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C3装配线 | 21ZHCDA1128 | 大装配线 | JMLEDZH21A700 | 热压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 359.3009 | 0 | 0 |  | 2022-08-24 | 2022-07-04 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A700 | F5-XZA21601 |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-04 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1128--LEDZH21A701--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C3装配线 | 21ZHCDA1128 | 大装配线 | JMLEDZH21A701 | 检测配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 378.3717 | 0 | 0 | LJ601-22030094 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | LJ603-22070002 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A701 | F5-XZB211-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-04 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1128--LEDZH21A702--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C3装配线 | 21ZHCDA1128 | 大装配线 | JMLEDZH21A702 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 423.3451 | 0 | 0 | LJ601-22030078 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | LJ603-22070001 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A702 | F5-XHB212-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-04 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1128--LEDZH21A703--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C3装配线 | 21ZHCDA1128 | 大装配线 | JMLEDZH21A703 | 转接片激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 680.3894 | 0 | 0 | LJ601-22030110 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | LJ603-22070003 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A703 | F5-XHC217-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-05 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1128--LEDZH21A704--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C3装配线 | 21ZHCDA1128 | 大装配线 | JMLEDZH21A704 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 250.4425 | 0 | 0 | LJ601-22030120 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | LJ603-22070017 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A704 | F5-XZD216-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-06 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1128--LEDZH21A705--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C3装配线 | 21ZHCDA1128 | 大装配线 | JMLEDZH21A705 | 入壳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 532.0265 | 0 | 0 | LJ601-22030111 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | LJ603-22070004 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A705 | F5-XHO206-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-05 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1128--LEDZH21A706--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C3装配线 | 21ZHCDA1128 | 大装配线 | JMLEDZH21A706 | 封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 492.3097 | 0 | 0 | LJ601-22030090 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | LJ603-22070005 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A706 | F5-XHQ212-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-05 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1128--LEDZH21A707--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C3装配线 | 21ZHCDA1128 | 大装配线 | JMLEDZH21A707 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 115.0885 | 0 | 0 | LJ601-22030083 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | LJ603-22070015 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A707 | F5-XZH211-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-06 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1128--LEDZH21A708--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C3装配线 | 21ZHCDA1128 | 大装配线 | JMLEDZH21A708 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 160.0442 | 0 | 0 | LJ601-22030131 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | LJ603-22070014 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A708 | F5-XZH257-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-06 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1127--LEDZH21A709--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C3物流线 | 21ZHCDA1127 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A709 | 组盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 94.6903 | 0 | 0 | LJ601-22030132 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | LJ603-22070016 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A709 | F5-XZW215-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-06 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1128--LEDZH21A710--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C3装配线 | 21ZHCDA1128 | 大装配线 | JMLEDZH21A710 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 212.3894 | 0 | 0 | LJ601-22030112 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | LJ603-22070006 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A710 | F5-XHE203-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-06 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1129--LEDZH21A711--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C4干燥线 | 21ZHCDA1129 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A711 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-07-22 | 2022-06-24 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A711 | F5-XGD21401 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-24 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1129--LEDZH21A711--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C4干燥线 | 21ZHCDA1129 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A711 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-07-22 | 2022-06-24 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A711 | F5-XGD21401 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-24 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1129--LEDZH21A711--3 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C4干燥线 | 21ZHCDA1129 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A711 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-07-22 | 2022-06-24 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A711 | F5-XGD21401 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-24 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1129--LEDZH21A711--4 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C4干燥线 | 21ZHCDA1129 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A711 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-07-22 | 2022-06-24 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A711 | F5-XGD21401 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-24 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1129--LEDZH21A711--5 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C4干燥线 | 21ZHCDA1129 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A711 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-07-22 | 2022-06-24 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A711 | F5-XGD21401 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-24 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1129--LEDZH21A711--6 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C4干燥线 | 21ZHCDA1129 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A711 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-07-22 | 2022-06-24 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A711 | F5-XGD21401 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-24 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1129--LEDZH21A711--7 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C4干燥线 | 21ZHCDA1129 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A711 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-07-22 | 2022-06-24 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A711 | F5-XGD21401 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-24 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1129--LEDZH21A711--8 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C4干燥线 | 21ZHCDA1129 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A711 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-07-22 | 2022-06-24 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A711 | F5-XGD21401 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-24 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1129--LEDZH21A711--9 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C4干燥线 | 21ZHCDA1129 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A711 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-07-22 | 2022-06-24 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A711 | F5-XGD21401 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-24 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1129--LEDZH21A711--10 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C4干燥线 | 21ZHCDA1129 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A711 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-07-22 | 2022-06-24 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A711 | F5-XGD21401 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-24 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1129--LEDZH21A711--11 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C4干燥线 | 21ZHCDA1129 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A711 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-07-22 | 2022-06-24 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A711 | F5-XGD21401 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-24 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1129--LEDZH21A711--12 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C4干燥线 | 21ZHCDA1129 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A711 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-07-22 | 2022-06-24 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A711 | F5-XGD21401 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-24 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1129--LEDZH21A711--13 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C4干燥线 | 21ZHCDA1129 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A711 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-07-22 | 2022-06-24 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A711 | F5-XGD21401 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-24 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1129--LEDZH21A711--14 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C4干燥线 | 21ZHCDA1129 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A711 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-07-22 | 2022-06-24 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A711 | F5-XGD21401 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-24 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1129--LEDZH21A711--15 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C4干燥线 | 21ZHCDA1129 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A711 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-07-22 | 2022-06-24 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A711 | F5-XGD21401 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-24 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1129--LEDZH21A711--16 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C4干燥线 | 21ZHCDA1129 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A711 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-07-22 | 2022-06-24 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A711 | F5-XGD21401 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-24 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1129--LEDZH21A711--17 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C4干燥线 | 21ZHCDA1129 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A711 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-07-22 | 2022-06-24 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A711 | F5-XGD21401 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-24 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1129--LEDZH21A711--18 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C4干燥线 | 21ZHCDA1129 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A711 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-07-22 | 2022-06-24 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A711 | F5-XGD21401 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-24 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1129--LEDZH21A712--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C4干燥线 | 21ZHCDA1129 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A712 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 400.5221 | 0 | 0 | LJ601-22030088 | 2022-07-25 | 2022-07-24 | LJ603-22070135 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A712 | F5-XGM222-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-24 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1131--LEDZH21A713--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C4装配线 | 21ZHCDA1131 | 大装配线 | JMLEDZH21A713 | 热压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 359.3009 | 0 | 0 |  | 2022-08-24 | 2022-07-21 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A713 | F5-XZA21701 |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-21 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1131--LEDZH21A714--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C4装配线 | 21ZHCDA1131 | 大装配线 | JMLEDZH21A714 | 检测配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 378.3717 | 0 | 0 | LJ601-22030095 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | LJ603-22070098 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A714 | F5-XZB212-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-20 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1131--LEDZH21A715--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C4装配线 | 21ZHCDA1131 | 大装配线 | JMLEDZH21A715 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 423.3451 | 0 | 0 | LJ601-22030079 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | LJ603-22070103 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A715 | F5-XHB213-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-20 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1131--LEDZH21A716--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C4装配线 | 21ZHCDA1131 | 大装配线 | JMLEDZH21A716 | 转接片激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 680.3894 | 0 | 0 | LJ601-22030114 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | LJ603-22070101 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A716 | F5-XHC218-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-20 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1131--LEDZH21A717--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C4装配线 | 21ZHCDA1131 | 大装配线 | JMLEDZH21A717 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 250.4425 | 0 | 0 | LJ601-22030125 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | LJ603-22070097 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A717 | F5-XZD217-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-18 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1131--LEDZH21A718--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C4装配线 | 21ZHCDA1131 | 大装配线 | JMLEDZH21A718 | 入壳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 532.0265 | 0 | 0 | LJ601-22030115 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | LJ603-22070095 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A718 | F5-XHO207-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-18 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1131--LEDZH21A719--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C4装配线 | 21ZHCDA1131 | 大装配线 | JMLEDZH21A719 | 封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 492.3097 | 0 | 0 | LJ601-22030091 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | LJ603-22070096 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A719 | F5-XHQ213-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-18 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1131--LEDZH21A720--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C4装配线 | 21ZHCDA1131 | 大装配线 | JMLEDZH21A720 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 115.0885 | 0 | 0 | LJ601-22030084 | 2022-07-21 | 2022-07-20 | LJ603-22070099 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A720 | F5-XZH212-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-20 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1131--LEDZH21A721--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C4装配线 | 21ZHCDA1131 | 大装配线 | JMLEDZH21A721 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 160.0442 | 0 | 0 | LJ601-22030126 | 2022-07-16 | 2022-07-16 | LJ603-22070092 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A721 | F5-XZH258-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-16 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1130--LEDZH21A722--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C4物流线 | 21ZHCDA1130 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A722 | 组盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 94.6903 | 0 | 0 | LJ601-22030133 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | LJ603-22070100 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A722 | F5-XZW216-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-21 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1131--LEDZH21A723--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C4装配线 | 21ZHCDA1131 | 大装配线 | JMLEDZH21A723 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 212.3894 | 0 | 0 | LJ601-22030123 | 2022-07-16 | 2022-07-16 | LJ603-22070091 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A723 | F5-XHE204-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-16 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1132--LEDZH21A724--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C5干燥线 | 21ZHCDA1132 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A724 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-08-24 | 2022-07-16 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A724 | F5-XGD21501 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-16 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1132--LEDZH21A724--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C5干燥线 | 21ZHCDA1132 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A724 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-08-24 | 2022-07-16 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A724 | F5-XGD21501 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-16 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1132--LEDZH21A724--3 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C5干燥线 | 21ZHCDA1132 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A724 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-08-24 | 2022-07-16 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A724 | F5-XGD21501 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-16 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1132--LEDZH21A724--4 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C5干燥线 | 21ZHCDA1132 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A724 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-08-24 | 2022-07-16 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A724 | F5-XGD21501 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-16 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1132--LEDZH21A724--5 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C5干燥线 | 21ZHCDA1132 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A724 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-08-24 | 2022-07-16 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A724 | F5-XGD21501 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-16 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1132--LEDZH21A724--6 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C5干燥线 | 21ZHCDA1132 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A724 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-08-24 | 2022-07-16 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A724 | F5-XGD21501 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-16 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1132--LEDZH21A724--7 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C5干燥线 | 21ZHCDA1132 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A724 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-08-24 | 2022-07-16 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A724 | F5-XGD21501 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-16 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1132--LEDZH21A724--8 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C5干燥线 | 21ZHCDA1132 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A724 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-08-24 | 2022-07-16 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A724 | F5-XGD21501 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-16 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1132--LEDZH21A724--9 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C5干燥线 | 21ZHCDA1132 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A724 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-08-24 | 2022-07-16 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A724 | F5-XGD21501 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-16 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1132--LEDZH21A724--10 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C5干燥线 | 21ZHCDA1132 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A724 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-08-24 | 2022-07-16 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A724 | F5-XGD21501 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-16 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1132--LEDZH21A724--11 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C5干燥线 | 21ZHCDA1132 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A724 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-08-24 | 2022-07-16 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A724 | F5-XGD21501 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-16 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1132--LEDZH21A724--12 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C5干燥线 | 21ZHCDA1132 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A724 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-08-24 | 2022-07-16 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A724 | F5-XGD21501 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-16 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1132--LEDZH21A724--13 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C5干燥线 | 21ZHCDA1132 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A724 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-08-24 | 2022-07-16 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A724 | F5-XGD21501 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-16 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1132--LEDZH21A724--14 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C5干燥线 | 21ZHCDA1132 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A724 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-08-24 | 2022-07-16 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A724 | F5-XGD21501 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-16 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1132--LEDZH21A724--15 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C5干燥线 | 21ZHCDA1132 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A724 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-08-24 | 2022-07-16 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A724 | F5-XGD21501 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-16 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1132--LEDZH21A724--16 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C5干燥线 | 21ZHCDA1132 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A724 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-08-24 | 2022-07-16 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A724 | F5-XGD21501 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-16 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1132--LEDZH21A724--17 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C5干燥线 | 21ZHCDA1132 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A724 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-08-24 | 2022-07-16 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A724 | F5-XGD21501 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-16 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1132--LEDZH21A724--18 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C5干燥线 | 21ZHCDA1132 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A724 | 真空干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50.0442 | 0 | 0 |  | 2022-08-24 | 2022-07-16 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A724 | F5-XGD21501 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-16 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1132--LEDZH21A725--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C5干燥线 | 21ZHCDA1132 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A725 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 400.5221 | 0 | 0 | LJ601-22030089 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | LJ603-22070148 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A725 | F5-XGM223-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-26 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1134--LEDZH21A726--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C5装配线 | 21ZHCDA1134 | 大装配线 | JMLEDZH21A726 | 热压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 359.3009 | 0 | 0 |  | 2022-08-24 | 2022-07-24 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A726 | F5-XZA21801 |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-24 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1134--LEDZH21A727--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C5装配线 | 21ZHCDA1134 | 大装配线 | JMLEDZH21A727 | 检测配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 378.3717 | 0 | 0 | LJ601-22030096 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | LJ603-22070139 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A727 | F5-XZB213-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-24 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1134--LEDZH21A728--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C5装配线 | 21ZHCDA1134 | 大装配线 | JMLEDZH21A728 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 423.3451 | 0 | 0 | LJ601-22030080 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | LJ603-22070140 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A728 | F5-XHB214-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-24 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1134--LEDZH21A729--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C5装配线 | 21ZHCDA1134 | 大装配线 | JMLEDZH21A729 | 转接片激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 680.3894 | 0 | 0 | LJ601-22030116 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | LJ603-22070127 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A729 | F5-XHC219-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-24 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1134--LEDZH21A730--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C5装配线 | 21ZHCDA1134 | 大装配线 | JMLEDZH21A730 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 250.4425 | 0 | 0 | LJ601-22030127 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | LJ603-22070141 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A730 | F5-XZD218-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-24 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1134--LEDZH21A731--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C5装配线 | 21ZHCDA1134 | 大装配线 | JMLEDZH21A731 | 入壳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 532.0265 | 0 | 0 | LJ601-22030117 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | LJ603-22070128 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A731 | F5-XHO208-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-25 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1134--LEDZH21A732--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C5装配线 | 21ZHCDA1134 | 大装配线 | JMLEDZH21A732 | 封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 492.3097 | 0 | 0 | LJ601-22030092 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | LJ603-22070129 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A732 | F5-XHQ214-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-25 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1134--LEDZH21A733--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C5装配线 | 21ZHCDA1134 | 大装配线 | JMLEDZH21A733 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 115.0885 | 0 | 0 | LJ601-22030085 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | LJ603-22070138 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A733 | F5-XZH213-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-25 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1134--LEDZH21A734--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C5装配线 | 21ZHCDA1134 | 大装配线 | JMLEDZH21A734 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 160.0442 | 0 | 0 | LJ601-22030134 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | LJ603-22070143 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A734 | F5-XZH259-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-25 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1133--LEDZH21A735--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C5物流线 | 21ZHCDA1133 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A735 | 组盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 94.6903 | 0 | 0 | LJ601-22030135 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | LJ603-22070142 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A735 | F5-XZW217-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-25 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1134--LEDZH21A736--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C5装配线 | 21ZHCDA1134 | 大装配线 | JMLEDZH21A736 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 212.3894 | 0 | 0 | LJ601-22030124 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | LJ603-22070133 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A736 | F5-XHE205-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-25 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1121--LEDZH21A737--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1物流线 | 21ZHCDA1121 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A737 | 组盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 94.6903 | 0 | 0 | LJ601-22030034 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | LJ603-22060019 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A737 | F5-XZW218-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-03 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1122--LEDZH21A738--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1装配线 | 21ZHCDA1122 | 大装配线 | JMLEDZH21A738 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 212.3894 | 0 | 0 | LJ601-22030072 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | LJ603-22060020 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A738 | F5-XHE206-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-03 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1124--LEDZH21A739--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C2物流线 | 21ZHCDA1124 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A739 | 组盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 94.6903 | 0 | 0 | LJ601-22030040 | 2022-06-19 | 2022-06-19 | LJ603-22060076 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A739 | F5-XZW219-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-19 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1125--LEDZH21A740--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C2装配线 | 21ZHCDA1125 | 大装配线 | JMLEDZH21A740 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 212.3894 | 0 | 0 | LJ601-22030075 | 2022-06-19 | 2022-06-19 | LJ603-22060077 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A740 | F5-XHE207-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-19 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1136--LEDZH21A741--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-装配线返修设备 | 21ZHCDA1136 | 大装配线 | JMLEDZH21A741 | 填丝补焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 44.2478 | 0 | 0 | LJ601-22030081 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | LJ603-22070102 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A741 | F5-XHF115-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-20 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1136--LEDZH21A741--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-装配线返修设备 | 21ZHCDA1136 | 大装配线 | JMLEDZH21A741 | 填丝补焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 44.2478 | 0 | 0 | LJ601-22030082 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | LJ603-22070104 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A741 | F5-XHF115-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-20 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1136--LEDZH21A742--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-装配线返修设备 | 21ZHCDA1136 | 大装配线 | JMLEDZH21A742 | 半自动封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 203.5398 | 0 | 0 | LJ601-22030121 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | LJ603-22070130 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A742 | F5-XHQ103-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-25 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1136--LEDZH21A742--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-装配线返修设备 | 21ZHCDA1136 | 大装配线 | JMLEDZH21A742 | 半自动封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 203.5398 | 0 | 0 | LJ601-22030122 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | LJ603-22070131 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH21A742 | F5-XHQ103-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-25 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1136--LEDZH21A743--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-装配线返修设备 | 21ZHCDA1136 | 大装配线 | JMLEDZH21A743 | 激光补码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 33.6283 | 0 | 0 | LJ601-22030136 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | LJ603-22070132 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A743 | F5-XZG105-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-25 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCD00469--LEDZH21A746--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-AT30中试线-8台 | 21ZHCD00469 | 大装配线 | JMLEDZH21A746 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 259.8761 | 0 | 0 | LJ601-22020024 | 2022-05-28 | 2022-05-28 | LJ603-22050070 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 2023-02-22 | LEDZH21A746 | F5-XHB108-01A |  |  | 中航 | 华南 | M6 |  |  |  |  | 2022-05-28 | 2023-02-01 | 2023-02-28 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 | 2023 | Q1 | Q1 | Q1 | 2 | 2 | 2
21ZHCD00469--LEDZH21A747--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-AT30中试线-8台 | 21ZHCD00469 | 大装配线 | JMLEDZH21A747 | 入壳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 369.3009 | 0 | 0 | LJ601-22020025 | 2022-05-28 | 2022-05-28 | LJ603-22050073 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 2023-02-22 | LEDZH21A747 | F5-XHO113-01A |  |  | 中航 | 华南 | M6 |  |  |  |  | 2022-05-28 | 2023-02-01 | 2023-02-28 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 | 2023 | Q1 | Q1 | Q1 | 2 | 2 | 2
21ZHCD00469--LEDZH21A748--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-AT30中试线-8台 | 21ZHCD00469 | 大装配线 | JMLEDZH21A748 | 顶盖焊接切割一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 299.2389 | 0 | 0 | LJ601-22020026 | 2022-05-28 | 2022-05-28 | LJ603-22050074 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-02-22 | LEDZH21A748 | F5-XHD112-01A |  |  | 中航 | 华南 | M6 |  |  |  |  | 2022-05-28 | 2023-02-01 | 2023-02-28 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 | 2023 | Q1 | Q1 | Q1 | 2 | 2 | 2
21ZHCD00469--LEDZH21A749--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-AT30中试线-8台 | 21ZHCD00469 | 大装配线 | JMLEDZH21A749 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 103.1062 | 0 | 0 | LJ601-22020027 | 2022-05-28 | 2022-05-28 | LJ603-22050075 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 2023-02-22 | LEDZH21A749 | F5-XZH111-01A |  |  | 中航 | 华南 | M6 |  |  |  |  | 2022-05-28 | 2023-02-01 | 2023-02-28 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 | 2023 | Q1 | Q1 | Q1 | 2 | 2 | 2
21ZHCD00469--LEDZH21A750--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-AT30中试线-8台 | 21ZHCD00469 | 大装配线 | JMLEDZH21A750 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 221.6814 | 0 | 0 | LJ601-22020028 | 2022-05-28 | 2022-05-28 | LJ603-22050071 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2023-02-22 | LEDZH21A750 | F5-XHE104-01A |  |  | 中航 | 华南 | M6 |  |  |  |  | 2022-05-28 | 2023-02-01 | 2023-02-28 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 | 2023 | Q1 | Q1 | Q1 | 2 | 2 | 2
21ZHCD00469--LEDZH21A751--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-AT30中试线-8台 | 21ZHCD00469 | 大装配线 | JMLEDZH21A751 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 106.3274 | 0 | 0 | LJ601-22020029 | 2022-05-28 | 2022-05-28 | LJ603-22050076 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 2023-02-22 | LEDZH21A751 | F5-XZH156-01A |  |  | 中航 | 华南 | M6 |  |  |  |  | 2022-05-28 | 2023-02-01 | 2023-02-28 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 | 2023 | Q1 | Q1 | Q1 | 2 | 2 | 2
21ZHCD00469--LEDZH21A752--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-AT30中试线-8台 | 21ZHCD00469 | 大装配线 | JMLEDZH21A752 | 填丝补焊+激光满焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 171.1416 | 0 | 0 | LJ601-22020030 | 2022-05-28 | 2022-05-28 | LJ603-22050078 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2023-02-22 | LEDZH21A752 | F5-XHF116-01A |  |  | 中航 | 华南 | M6 |  |  |  |  | 2022-05-28 | 2023-02-01 | 2023-02-28 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 | 2023 | Q1 | Q1 | Q1 | 2 | 2 | 2
21ZHCDAT138--LEDZH21A754--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台 | 21ZHCDAT138 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A754 | 预热炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 73.5133 | 0 | 0 | LJ601-22020039 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | LJ603-22040042 | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 2023-01-03 | LEDZH21A754 | F5-XGB102-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | M6 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 2023-01-01 | 2023-01-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 | 2023 | Q1 | Q1 | Q1 | 1 | 1 | 2
21ZHWHA1146--LEDZH21A759--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C1装配线 | 21ZHWHA1146 | 大装配线 | JMLEDZH21A759 | 检测配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 270.9735 | 0 | 0 | LJ601-22030097 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | LJ603-22060033 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A759 | F5-XZB401-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-08 |  |  | 改造物料到齐套，等客户通知启动改造 | 改造物料到齐套，等客户通知启动改造 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1146--LEDZH21A760--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C1装配线 | 21ZHWHA1146 | 大装配线 | JMLEDZH21A760 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 559.646 | 0 | 0 | LJ601-22030098 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | LJ603-22060036 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A760 | F5-XHB308-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-08 |  |  | 改造物料到齐套，等客户通知启动改造 | 改造物料到齐套，等客户通知启动改造 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1146--LEDZH21A760--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C1装配线 | 21ZHWHA1146 | 大装配线 | JMLEDZH21A760 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 559.646 | 0 | 0 | LJ601-22030099 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | LJ603-22060037 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A760 | F5-XHB308-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-08 |  |  | 改造物料到齐套，等客户通知启动改造 | 改造物料到齐套，等客户通知启动改造 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1146--LEDZH21A761--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C1装配线 | 21ZHWHA1146 | 大装配线 | JMLEDZH21A761 | 转接片激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 643.8761 | 0 | 0 | LJ601-22030042 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | LJ603-22060038 | 2022-12-22 | 2022-12-22 |  | LEDZH21A761 | F5-XHC403-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-08 |  |  | 改造物料到齐套，等客户通知启动改造 | 改造物料到齐套，等客户通知启动改造 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1146--LEDZH21A762--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C1装配线 | 21ZHWHA1146 | 大装配线 | JMLEDZH21A762 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 299.0708 | 0 | 0 | LJ601-22030100 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | LJ603-22060034 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A762 | F5-XZD310-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-08 |  |  | 改造物料到齐套，等客户通知启动改造 | 改造物料到齐套，等客户通知启动改造 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1146--LEDZH21A762--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C1装配线 | 21ZHWHA1146 | 大装配线 | JMLEDZH21A762 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 299.0708 | 0 | 0 | LJ601-22030101 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | LJ603-22060035 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A762 | F5-XZD310-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-08 |  |  | 改造物料到齐套，等客户通知启动改造 | 改造物料到齐套，等客户通知启动改造 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1146--LEDZH21A763--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C1装配线 | 21ZHWHA1146 | 大装配线 | JMLEDZH21A763 | 入壳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 535.1416 | 0 | 0 | LJ601-22030044 | 2022-06-11 | 2022-06-11 | LJ603-22060044 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A763 | F5-XZE406-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-11 |  |  | 改造物料到齐套，等客户通知启动改造 | 改造物料到齐套，等客户通知启动改造 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1146--LEDZH21A764--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C1装配线 | 21ZHWHA1146 | 大装配线 | JMLEDZH21A764 | 封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 665.7611 | 0 | 0 | LJ601-22030045 | 2022-06-11 | 2022-06-11 | LJ603-22060054 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A764 | F5-XHQ401-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-11 |  |  | 改造物料到齐套，等客户通知启动改造 | 改造物料到齐套，等客户通知启动改造 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1146--LEDZH21A765--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C1装配线 | 21ZHWHA1146 | 大装配线 | JMLEDZH21A765 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 198.7611 | 0 | 0 | LJ601-22030102 | 2022-06-11 | 2022-06-11 | LJ603-22060050 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A765 | F5-XZH406-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-11 |  |  | 改造物料到齐套，等客户通知启动改造 | 改造物料到齐套，等客户通知启动改造 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1146--LEDZH21A766--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C1装配线 | 21ZHWHA1146 | 大装配线 | JMLEDZH21A766 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 205.2655 | 0 | 0 | LJ601-22030103 | 2022-06-11 | 2022-06-11 | LJ603-22060051 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A766 | F5-XZH451-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-11 |  |  | 改造物料到齐套，等客户通知启动改造 | 改造物料到齐套，等客户通知启动改造 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1146--LEDZH21A767--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C1装配线 | 21ZHWHA1146 | 大装配线 | JMLEDZH21A767 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 309.7345 | 0 | 0 | LJ601-22030108 | 2022-06-11 | 2022-06-11 | LJ603-22060052 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A767 | F5-XHE304-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-11 |  |  | 改造物料到齐套，等客户通知启动改造 | 改造物料到齐套，等客户通知启动改造 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1149--LEDZH21A768--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C2装配线 | 21ZHWHA1149 | 大装配线 | JMLEDZH21A768 | 检测配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 270.9735 | 0 | 0 | LJ601-22030128 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | LJ603-22060123 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A768 | F5-XZB402-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-28 |  |  | C2改造完成，调试中 | C2改造完成，调试中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1149--LEDZH21A769--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C2装配线 | 21ZHWHA1149 | 大装配线 | JMLEDZH21A769 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 559.646 | 0 | 0 | LJ601-22040043 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | LJ603-22060125 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A769 | F5-XHB309-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-28 |  |  | C2改造完成，调试中 | C2改造完成，调试中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1149--LEDZH21A769--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C2装配线 | 21ZHWHA1149 | 大装配线 | JMLEDZH21A769 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 559.646 | 0 | 0 | LJ601-22040044 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | LJ603-22060126 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A769 | F5-XHB309-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-28 |  |  | C2改造完成，调试中 | C2改造完成，调试中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1149--LEDZH21A770--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C2装配线 | 21ZHWHA1149 | 大装配线 | JMLEDZH21A770 | 转接片激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 643.8761 | 0 | 0 | LJ601-22040009 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | LJ603-22060113 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A770 | F5-XHC404-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-28 |  |  | C2改造完成，调试中 | C2改造完成，调试中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1149--LEDZH21A771--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C2装配线 | 21ZHWHA1149 | 大装配线 | JMLEDZH21A771 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 299.0708 | 0 | 0 | LJ601-22040061 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | LJ603-22060127 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A771 | F5-XZD311-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-28 |  |  | C2改造完成，调试中 | C2改造完成，调试中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1149--LEDZH21A771--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C2装配线 | 21ZHWHA1149 | 大装配线 | JMLEDZH21A771 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 299.0708 | 0 | 0 | LJ601-22040062 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | LJ603-22060128 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A771 | F5-XZD311-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-28 |  |  | C2改造完成，调试中 | C2改造完成，调试中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1149--LEDZH21A772--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C2装配线 | 21ZHWHA1149 | 大装配线 | JMLEDZH21A772 | 入壳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 535.1416 | 0 | 0 | LJ601-22040010 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | LJ603-22060111 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A772 | F5-XZE407-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-27 |  |  | C2改造完成，调试中 | C2改造完成，调试中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1149--LEDZH21A773--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C2装配线 | 21ZHWHA1149 | 大装配线 | JMLEDZH21A773 | 封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 665.7611 | 0 | 0 | LJ601-22040011 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | LJ603-22060112 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A773 | F5-XHQ402-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-27 |  |  | C2改造完成，调试中 | C2改造完成，调试中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1149--LEDZH21A774--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C2装配线 | 21ZHWHA1149 | 大装配线 | JMLEDZH21A774 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 198.7611 | 0 | 0 | LJ601-22040045 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | LJ603-22060117 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A774 | F5-XZH407-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-27 |  |  | C2改造完成，调试中 | C2改造完成，调试中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1149--LEDZH21A775--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C2装配线 | 21ZHWHA1149 | 大装配线 | JMLEDZH21A775 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 205.2655 | 0 | 0 | LJ601-22040046 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | LJ603-22060118 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A775 | F5-XZH452-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-27 |  |  | C2改造完成，调试中 | C2改造完成，调试中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1149--LEDZH21A776--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C2装配线 | 21ZHWHA1149 | 大装配线 | JMLEDZH21A776 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 309.7345 | 0 | 0 | LJ601-22040001 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | LJ603-22060116 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A776 | F5-XHE305-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-27 |  |  | C2改造完成，调试中 | C2改造完成，调试中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1152--LEDZH21A777--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C3装配线 | 21ZHWHA1152 | 大装配线 | JMLEDZH21A777 | 检测配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 270.9735 | 0 | 0 | LJ601-22030130 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | LJ603-22070076 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A777 | F5-XZB403-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-13 |  |  | C3改造完成，跑料优化中 | C3改造完成，跑料优化中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1152--LEDZH21A778--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C3装配线 | 21ZHWHA1152 | 大装配线 | JMLEDZH21A778 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 559.646 | 0 | 0 | LJ601-22040047 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | LJ603-22070079 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A778 | F5-XHB310-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-13 |  |  | C3改造完成，跑料优化中 | C3改造完成，跑料优化中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1152--LEDZH21A778--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C3装配线 | 21ZHWHA1152 | 大装配线 | JMLEDZH21A778 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 559.646 | 0 | 0 | LJ601-22040048 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | LJ603-22070080 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A778 | F5-XHB310-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-13 |  |  | C3改造完成，跑料优化中 | C3改造完成，跑料优化中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1152--LEDZH21A779--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C3装配线 | 21ZHWHA1152 | 大装配线 | JMLEDZH21A779 | 转接片激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 643.8761 | 0 | 0 | LJ601-22040012 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | LJ603-22070075 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A779 | F5-XHC405-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-13 |  |  | C3改造完成，跑料优化中 | C3改造完成，跑料优化中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1152--LEDZH21A780--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C3装配线 | 21ZHWHA1152 | 大装配线 | JMLEDZH21A780 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 299.0708 | 0 | 0 | LJ601-22040063 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | LJ603-22070077 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A780 | F5-XZD312-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-13 |  |  | C3改造完成，跑料优化中 | C3改造完成，跑料优化中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1152--LEDZH21A780--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C3装配线 | 21ZHWHA1152 | 大装配线 | JMLEDZH21A780 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 299.0708 | 0 | 0 | LJ601-22040064 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | LJ603-22070078 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A780 | F5-XZD312-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-13 |  |  | C3改造完成，跑料优化中 | C3改造完成，跑料优化中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1152--LEDZH21A781--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C3装配线 | 21ZHWHA1152 | 大装配线 | JMLEDZH21A781 | 入壳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 535.1416 | 0 | 0 | LJ601-22040013 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | LJ603-22070037 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A781 | F5-XZE403-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-12 |  |  | C3改造完成，跑料优化中 | C3改造完成，跑料优化中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1152--LEDZH21A782--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C3装配线 | 21ZHWHA1152 | 大装配线 | JMLEDZH21A782 | 封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 665.7611 | 0 | 0 | LJ601-22040014 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | LJ603-22070036 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A782 | F5-XHQ403-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-12 |  |  | C3改造完成，跑料优化中 | C3改造完成，跑料优化中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1152--LEDZH21A783--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C3装配线 | 21ZHWHA1152 | 大装配线 | JMLEDZH21A783 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 198.7611 | 0 | 0 | LJ601-22040049 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | LJ603-22070060 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A783 | F5-XZH408-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-12 |  |  | C3改造完成，跑料优化中 | C3改造完成，跑料优化中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1152--LEDZH21A784--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C3装配线 | 21ZHWHA1152 | 大装配线 | JMLEDZH21A784 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 205.2655 | 0 | 0 | LJ601-22040050 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | LJ603-22070061 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A784 | F5-XZH453-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-12 |  |  | C3改造完成，跑料优化中 | C3改造完成，跑料优化中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1152--LEDZH21A785--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C3装配线 | 21ZHWHA1152 | 大装配线 | JMLEDZH21A785 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 309.7345 | 0 | 0 | LJ601-22040002 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | LJ603-22070062 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A785 | F5-XHE306-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-12 |  |  | C3改造完成，跑料优化中 | C3改造完成，跑料优化中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1155--LEDZH21A786--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C4装配线 | 21ZHWHA1155 | 大装配线 | JMLEDZH21A786 | 检测配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 270.9735 | 0 | 0 | LJ601-22040065 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | LJ603-22070164 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A786 | F5-XZB404-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-30 |  |  | C4改造后通线跑料优化中 | C4改造后通线跑料优化中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1155--LEDZH21A787--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C4装配线 | 21ZHWHA1155 | 大装配线 | JMLEDZH21A787 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 460.708 | 0 | 0 | LJ601-22040051 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | LJ603-22070161 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A787 | F5-XHB311-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-29 |  |  | C4改造后通线跑料优化中 | C4改造后通线跑料优化中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1155--LEDZH21A787--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C4装配线 | 21ZHWHA1155 | 大装配线 | JMLEDZH21A787 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 460.708 | 0 | 0 | LJ601-22040052 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | LJ603-22070162 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A787 | F5-XHB311-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-29 |  |  | C4改造后通线跑料优化中 | C4改造后通线跑料优化中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1155--LEDZH21A788--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C4装配线 | 21ZHWHA1155 | 大装配线 | JMLEDZH21A788 | 转接片激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 643.8761 | 0 | 0 | LJ601-22040015 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | LJ603-22070159 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A788 | F5-XHC406-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-29 |  |  | C4改造后通线跑料优化中 | C4改造后通线跑料优化中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1155--LEDZH21A789--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C4装配线 | 21ZHWHA1155 | 大装配线 | JMLEDZH21A789 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 299.0708 | 0 | 0 | LJ601-22040039 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | LJ603-22070151 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A789 | F5-XZD313-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-28 |  |  | C4改造后通线跑料优化中 | C4改造后通线跑料优化中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1155--LEDZH21A789--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C4装配线 | 21ZHWHA1155 | 大装配线 | JMLEDZH21A789 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 299.0708 | 0 | 0 | LJ601-22040040 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | LJ603-22070152 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A789 | F5-XZD313-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-28 |  |  | C4改造后通线跑料优化中 | C4改造后通线跑料优化中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1155--LEDZH21A790--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C4装配线 | 21ZHWHA1155 | 大装配线 | JMLEDZH21A790 | 入壳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 535.1416 | 0 | 0 | LJ601-22040016 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | LJ603-22070158 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A790 | F5-XZE404-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-28 |  |  | C4改造后通线跑料优化中 | C4改造后通线跑料优化中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1155--LEDZH21A791--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C4装配线 | 21ZHWHA1155 | 大装配线 | JMLEDZH21A791 | 封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 665.7611 | 0 | 0 | LJ601-22040017 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | LJ603-22070157 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A791 | F5-XHQ404-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-28 |  |  | C4改造后通线跑料优化中 | C4改造后通线跑料优化中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1155--LEDZH21A792--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C4装配线 | 21ZHWHA1155 | 大装配线 | JMLEDZH21A792 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 198.7611 | 0 | 0 | LJ601-22040053 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | LJ603-22070153 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A792 | F5-XZH409-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-28 |  |  | C4改造后通线跑料优化中 | C4改造后通线跑料优化中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1155--LEDZH21A793--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C4装配线 | 21ZHWHA1155 | 大装配线 | JMLEDZH21A793 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 205.2655 | 0 | 0 | LJ601-22040038 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | LJ603-22070165 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A793 | F5-XZH454-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-30 |  |  | C4改造后通线跑料优化中 | C4改造后通线跑料优化中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1155--LEDZH21A794--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C4装配线 | 21ZHWHA1155 | 大装配线 | JMLEDZH21A794 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 309.7345 | 0 | 0 | LJ601-22040003 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | LJ603-22070166 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A794 | F5-XHE307-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-30 |  |  | C4改造后通线跑料优化中 | C4改造后通线跑料优化中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1158--LEDZH21A795--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C5装配线 | 21ZHWHA1158 | 大装配线 | JMLEDZH21A795 | 检测配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 270.9735 | 0 | 0 | LJ601-22040042 | 2022-08-18 | 2022-08-02 | LJ603-22080055 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A795 | F5-XZB405-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-08-02 |  |  | C5改造后通线跑料优化中，里程碑已移交 | C5改造后通线跑料优化中，里程碑已移交 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 8 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1158--LEDZH21A796--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C5装配线 | 21ZHWHA1158 | 大装配线 | JMLEDZH21A796 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 460.708 | 0 | 0 | LJ601-22040054 | 2022-08-03 | 2022-08-02 | LJ603-22080004 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A796 | F5-XHB312-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-08-02 |  |  | C5改造后通线跑料优化中，里程碑已移交 | C5改造后通线跑料优化中，里程碑已移交 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 8 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1158--LEDZH21A796--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C5装配线 | 21ZHWHA1158 | 大装配线 | JMLEDZH21A796 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 460.708 | 0 | 0 | LJ601-22040055 | 2022-08-03 | 2022-08-02 | LJ603-22080005 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A796 | F5-XHB312-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-08-02 |  |  | C5改造后通线跑料优化中，里程碑已移交 | C5改造后通线跑料优化中，里程碑已移交 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 8 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1158--LEDZH21A797--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C5装配线 | 21ZHWHA1158 | 大装配线 | JMLEDZH21A797 | 转接片激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 643.8761 | 0 | 0 | LJ601-22040018 | 2022-08-03 | 2022-08-01 | LJ603-22080001 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A797 | F5-XHC407-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-08-01 |  |  | C5改造后通线跑料优化中，里程碑已移交 | C5改造后通线跑料优化中，里程碑已移交 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 8 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1158--LEDZH21A798--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C5装配线 | 21ZHWHA1158 | 大装配线 | JMLEDZH21A798 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 299.0708 | 0 | 0 | LJ601-22040075 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | LJ603-22070167 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A798 | F5-XZD314-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-31 |  |  | C5改造后通线跑料优化中，里程碑已移交 | C5改造后通线跑料优化中，里程碑已移交 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1158--LEDZH21A798--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C5装配线 | 21ZHWHA1158 | 大装配线 | JMLEDZH21A798 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 299.0708 | 0 | 0 | LJ601-22040076 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | LJ603-22070168 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A798 | F5-XZD314-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-31 |  |  | C5改造后通线跑料优化中，里程碑已移交 | C5改造后通线跑料优化中，里程碑已移交 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1158--LEDZH21A799--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C5装配线 | 21ZHWHA1158 | 大装配线 | JMLEDZH21A799 | 入壳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 535.1416 | 0 | 0 | LJ601-22040019 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | LJ603-22070163 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A799 | F5-XZE405-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-31 |  |  | C5改造后通线跑料优化中，里程碑已移交 | C5改造后通线跑料优化中，里程碑已移交 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1158--LEDZH21A800--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C5装配线 | 21ZHWHA1158 | 大装配线 | JMLEDZH21A800 | 封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 665.7611 | 0 | 0 | LJ601-22040020 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | LJ603-22070160 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A800 | F5-XHQ405-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-31 |  |  | C5改造后通线跑料优化中，里程碑已移交 | C5改造后通线跑料优化中，里程碑已移交 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1158--LEDZH21A801--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C5装配线 | 21ZHWHA1158 | 大装配线 | JMLEDZH21A801 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 198.7611 | 0 | 0 | LJ601-22040056 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | LJ603-22070169 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A801 | F5-XZH410-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-31 |  |  | C5改造后通线跑料优化中，里程碑已移交 | C5改造后通线跑料优化中，里程碑已移交 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1158--LEDZH21A802--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C5装配线 | 21ZHWHA1158 | 大装配线 | JMLEDZH21A802 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 205.2655 | 0 | 0 | LJ601-22040057 | 2022-08-03 | 2022-08-02 | LJ603-22080002 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A802 | F5-XZH455-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-08-02 |  |  | C5改造后通线跑料优化中，里程碑已移交 | C5改造后通线跑料优化中，里程碑已移交 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 8 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1158--LEDZH21A803--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C5装配线 | 21ZHWHA1158 | 大装配线 | JMLEDZH21A803 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 309.7345 | 0 | 0 | LJ601-22040004 | 2022-08-03 | 2022-08-02 | LJ603-22080003 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A803 | F5-XHE308-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-08-02 |  |  | C5改造后通线跑料优化中，里程碑已移交 | C5改造后通线跑料优化中，里程碑已移交 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 8 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1160--LEDZH21A804--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-装配线返修设备 | 21ZHWHA1160 | 大装配线 | JMLEDZH21A804 | 填丝补焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 44.2478 | 0 | 0 | LJ601-22030049 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | LJ603-22060039 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A804 | F5-XHF118-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-08 |  |  | C2改造完成，调试中 | C2改造完成，调试中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1160--LEDZH21A804--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-装配线返修设备 | 21ZHWHA1160 | 大装配线 | JMLEDZH21A804 | 填丝补焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 44.2478 | 0 | 0 | LJ601-22030051 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | LJ603-22060040 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A804 | F5-XHF118-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-08 |  |  | C2改造完成，调试中 | C2改造完成，调试中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1160--LEDZH21A805--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-装配线返修设备 | 21ZHWHA1160 | 大装配线 | JMLEDZH21A805 | 半自动封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 203.5398 | 0 | 0 | LJ601-22030055 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | LJ603-22060041 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A805 | F5-XHT105-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-08 |  |  | C2改造完成，调试中 | C2改造完成，调试中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1160--LEDZH21A805--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-装配线返修设备 | 21ZHWHA1160 | 大装配线 | JMLEDZH21A805 | 半自动封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 203.5398 | 0 | 0 | LJ601-22030059 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | LJ603-22060042 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A805 | F5-XHT105-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-08 |  |  | C2改造完成，调试中 | C2改造完成，调试中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1160--LEDZH21A806--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-装配线返修设备 | 21ZHWHA1160 | 大装配线 | JMLEDZH21A806 | 激光补码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 33.6283 | 0 | 0 | LJ601-22030062 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | LJ603-22060043 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A806 | F5-XZG109-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-08 |  |  | C2改造完成，调试中 | C2改造完成，调试中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1144--LEDZH21A807--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C1干燥线 | 21ZHWHA1144 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A807 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 384.8354 | 0 | 0 | LJ601-22030104 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | LJ603-22060049 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A807 | F5-XGM322-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-10 |  |  | C1-C5干燥线地轨随时间推移，出现裂缝越来越大的情况 | C1-C5干燥线地轨随时间推移，出现裂缝越来越大的情况 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1147--LEDZH21A808--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C2干燥线 | 21ZHWHA1147 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A808 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 384.8354 | 0 | 0 | LJ601-22040058 | 2022-06-26 | 2022-06-26 | LJ603-22060119 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A808 | F5-XGM323-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-26 |  |  | C1-C5干燥线地轨随时间推移，出现裂缝越来越大的情况 | C1-C5干燥线地轨随时间推移，出现裂缝越来越大的情况 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1150--LEDZH21A809--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C3干燥线 | 21ZHWHA1150 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A809 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 384.8354 | 0 | 0 | LJ601-22040068 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | LJ603-22070056 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A809 | F5-XGM324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-11 |  |  | C1-C5干燥线地轨随时间推移，出现裂缝越来越大的情况 | C1-C5干燥线地轨随时间推移，出现裂缝越来越大的情况 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1153--LEDZH21A810--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C4干燥线 | 21ZHWHA1153 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A810 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 384.8354 | 0 | 0 | LJ601-22040071 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | LJ603-22080021 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A810 | F5-XGM325-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-08-14 |  |  | C4改造后通线跑料优化中 | C4改造后通线跑料优化中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1156--LEDZH21A811--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C5干燥线 | 21ZHWHA1156 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A811 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 384.8354 | 0 | 0 | LJ601-22040077 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | LJ603-22080069 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A811 | F5-XGM326-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-08-31 |  |  | C1-C5干燥线地轨随时间推移，出现裂缝越来越大的情况 | C1-C5干燥线地轨随时间推移，出现裂缝越来越大的情况 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1144--LEDZH21A812--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C1干燥线 | 21ZHWHA1144 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A812 | 单通道冷却炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50 | 0 | 0 | LJ601-22030105 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | LJ603-22060046 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A812 | F5-XGM327-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-10 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1144--LEDZH21A812--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C1干燥线 | 21ZHWHA1144 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A812 | 单通道冷却炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50 | 0 | 0 | LJ601-22030106 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | LJ603-22060047 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A812 | F5-XGM327-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-10 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1147--LEDZH21A813--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C2干燥线 | 21ZHWHA1147 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A813 | 单通道冷却炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50 | 0 | 0 | LJ601-22040066 | 2022-06-26 | 2022-06-26 | LJ603-22060120 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A813 | F5-XGM328-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-26 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1147--LEDZH21A813--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C2干燥线 | 21ZHWHA1147 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A813 | 单通道冷却炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50 | 0 | 0 | LJ601-22040067 | 2022-06-26 | 2022-06-26 | LJ603-22060121 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A813 | F5-XGM328-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-26 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1150--LEDZH21A814--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C3干燥线 | 21ZHWHA1150 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A814 | 单通道冷却炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50 | 0 | 0 | LJ601-22040069 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | LJ603-22070057 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A814 | F5-XGM329-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-11 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1150--LEDZH21A814--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C3干燥线 | 21ZHWHA1150 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A814 | 单通道冷却炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50 | 0 | 0 | LJ601-22040070 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | LJ603-22070058 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A814 | F5-XGM329-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-11 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1153--LEDZH21A815--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C4干燥线 | 21ZHWHA1153 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A815 | 单通道冷却炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50 | 0 | 0 | LJ601-22040072 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | LJ603-22080022 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A815 | F5-XGM330-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-08-14 |  |  | C4改造后通线跑料优化中 | C4改造后通线跑料优化中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1153--LEDZH21A815--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C4干燥线 | 21ZHWHA1153 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A815 | 单通道冷却炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50 | 0 | 0 | LJ601-22040073 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | LJ603-22080023 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A815 | F5-XGM330-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-08-14 |  |  | C4改造后通线跑料优化中 | C4改造后通线跑料优化中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1156--LEDZH21A816--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C5干燥线 | 21ZHWHA1156 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A816 | 单通道冷却炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50 | 0 | 0 | LJ601-22040078 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | LJ603-22080067 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A816 | F5-XGM331-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-08-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1156--LEDZH21A816--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C5干燥线 | 21ZHWHA1156 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A816 | 单通道冷却炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 50 | 0 | 0 | LJ601-22040079 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | LJ603-22080068 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A816 | F5-XGM331-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-08-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1144--LEDZH21A817--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C1干燥线 | 21ZHWHA1144 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A817 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-09-13 | 2022-06-08 |  | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A817 | F5-XGD31101 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-08 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1144--LEDZH21A817--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C1干燥线 | 21ZHWHA1144 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A817 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-09-13 | 2022-06-08 |  | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A817 | F5-XGD31101 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-08 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1144--LEDZH21A817--3 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C1干燥线 | 21ZHWHA1144 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A817 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-09-13 | 2022-06-08 |  | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A817 | F5-XGD31101 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-08 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1144--LEDZH21A817--4 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C1干燥线 | 21ZHWHA1144 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A817 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-09-13 | 2022-06-08 |  | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A817 | F5-XGD31101 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-08 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1144--LEDZH21A817--5 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C1干燥线 | 21ZHWHA1144 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A817 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-09-13 | 2022-06-08 |  | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A817 | F5-XGD31101 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-08 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1144--LEDZH21A817--6 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C1干燥线 | 21ZHWHA1144 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A817 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-09-13 | 2022-06-08 |  | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A817 | F5-XGD31101 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-08 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1144--LEDZH21A817--7 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C1干燥线 | 21ZHWHA1144 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A817 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-09-13 | 2022-06-08 |  | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A817 | F5-XGD31101 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-08 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1144--LEDZH21A817--8 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C1干燥线 | 21ZHWHA1144 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A817 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-09-13 | 2022-06-08 |  | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A817 | F5-XGD31101 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-08 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1144--LEDZH21A817--9 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C1干燥线 | 21ZHWHA1144 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A817 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-09-13 | 2022-06-08 |  | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A817 | F5-XGD31101 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-08 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1144--LEDZH21A817--10 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C1干燥线 | 21ZHWHA1144 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A817 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-09-13 | 2022-06-08 |  | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A817 | F5-XGD31101 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-08 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1144--LEDZH21A817--11 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C1干燥线 | 21ZHWHA1144 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A817 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-09-13 | 2022-06-08 |  | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A817 | F5-XGD31101 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-08 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1144--LEDZH21A817--12 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C1干燥线 | 21ZHWHA1144 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A817 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-09-13 | 2022-06-08 |  | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A817 | F5-XGD31101 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-08 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1144--LEDZH21A817--13 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C1干燥线 | 21ZHWHA1144 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A817 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-09-13 | 2022-06-08 |  | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A817 | F5-XGD31101 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-08 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1144--LEDZH21A817--14 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C1干燥线 | 21ZHWHA1144 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A817 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-09-13 | 2022-06-08 |  | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A817 | F5-XGD31101 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-08 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1144--LEDZH21A817--15 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C1干燥线 | 21ZHWHA1144 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A817 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-09-13 | 2022-06-08 |  | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A817 | F5-XGD31101 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-08 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1144--LEDZH21A817--16 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C1干燥线 | 21ZHWHA1144 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A817 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-09-13 | 2022-06-08 |  | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A817 | F5-XGD31101 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-08 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1144--LEDZH21A817--17 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C1干燥线 | 21ZHWHA1144 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A817 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-09-13 | 2022-06-08 |  | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A817 | F5-XGD31101 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-08 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1147--LEDZH21A818--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C2干燥线 | 21ZHWHA1147 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A818 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-09-13 | 2022-06-26 |  | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A818 | F5-XGD31201 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-26 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1147--LEDZH21A818--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C2干燥线 | 21ZHWHA1147 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A818 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-09-13 | 2022-06-26 |  | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A818 | F5-XGD31201 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-26 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1147--LEDZH21A818--3 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C2干燥线 | 21ZHWHA1147 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A818 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-09-13 | 2022-06-26 |  | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A818 | F5-XGD31201 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-26 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1147--LEDZH21A818--4 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C2干燥线 | 21ZHWHA1147 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A818 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-09-13 | 2022-06-26 |  | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A818 | F5-XGD31201 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-26 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1147--LEDZH21A818--5 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C2干燥线 | 21ZHWHA1147 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A818 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-09-13 | 2022-06-26 |  | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A818 | F5-XGD31201 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-26 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1147--LEDZH21A818--6 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C2干燥线 | 21ZHWHA1147 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A818 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-09-13 | 2022-06-26 |  | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A818 | F5-XGD31201 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-26 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1147--LEDZH21A818--7 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C2干燥线 | 21ZHWHA1147 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A818 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-09-13 | 2022-06-26 |  | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A818 | F5-XGD31201 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-26 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1147--LEDZH21A818--8 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C2干燥线 | 21ZHWHA1147 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A818 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-09-13 | 2022-06-26 |  | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A818 | F5-XGD31201 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-26 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1147--LEDZH21A818--9 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C2干燥线 | 21ZHWHA1147 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A818 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-09-13 | 2022-06-26 |  | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A818 | F5-XGD31201 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-26 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1147--LEDZH21A818--10 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C2干燥线 | 21ZHWHA1147 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A818 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-09-13 | 2022-06-26 |  | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A818 | F5-XGD31201 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-26 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1147--LEDZH21A818--11 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C2干燥线 | 21ZHWHA1147 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A818 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-09-13 | 2022-06-26 |  | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A818 | F5-XGD31201 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-26 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1147--LEDZH21A818--12 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C2干燥线 | 21ZHWHA1147 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A818 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-09-13 | 2022-06-26 |  | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A818 | F5-XGD31201 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-26 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1147--LEDZH21A818--13 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C2干燥线 | 21ZHWHA1147 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A818 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-09-13 | 2022-06-26 |  | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A818 | F5-XGD31201 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-26 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1147--LEDZH21A818--14 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C2干燥线 | 21ZHWHA1147 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A818 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-09-13 | 2022-06-26 |  | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A818 | F5-XGD31201 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-26 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1147--LEDZH21A818--15 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C2干燥线 | 21ZHWHA1147 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A818 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-09-13 | 2022-06-26 |  | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A818 | F5-XGD31201 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-26 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1147--LEDZH21A818--16 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C2干燥线 | 21ZHWHA1147 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A818 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-09-13 | 2022-06-26 |  | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A818 | F5-XGD31201 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-26 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1147--LEDZH21A818--17 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C2干燥线 | 21ZHWHA1147 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A818 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 |  | 2022-09-13 | 2022-06-26 |  | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A818 | F5-XGD31201 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-26 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1150--LEDZH21A819--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C3干燥线 | 21ZHWHA1150 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A819 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040021 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | LJ603-22070038 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A819 | F5-XGD313-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-11 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1150--LEDZH21A819--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C3干燥线 | 21ZHWHA1150 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A819 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040022 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | LJ603-22070039 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A819 | F5-XGD313-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-11 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1150--LEDZH21A819--3 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C3干燥线 | 21ZHWHA1150 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A819 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040023 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | LJ603-22070040 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A819 | F5-XGD313-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-11 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1150--LEDZH21A819--4 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C3干燥线 | 21ZHWHA1150 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A819 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040024 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | LJ603-22070041 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A819 | F5-XGD313-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-11 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1150--LEDZH21A819--5 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C3干燥线 | 21ZHWHA1150 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A819 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040025 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | LJ603-22070042 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A819 | F5-XGD313-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-11 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1150--LEDZH21A819--6 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C3干燥线 | 21ZHWHA1150 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A819 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040026 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | LJ603-22070043 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A819 | F5-XGD313-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-11 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1150--LEDZH21A819--7 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C3干燥线 | 21ZHWHA1150 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A819 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040027 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | LJ603-22070044 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A819 | F5-XGD313-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-11 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1150--LEDZH21A819--8 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C3干燥线 | 21ZHWHA1150 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A819 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040028 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | LJ603-22070045 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A819 | F5-XGD313-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-11 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1150--LEDZH21A819--9 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C3干燥线 | 21ZHWHA1150 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A819 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040029 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | LJ603-22070046 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A819 | F5-XGD313-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-11 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1150--LEDZH21A819--10 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C3干燥线 | 21ZHWHA1150 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A819 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040030 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | LJ603-22070047 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A819 | F5-XGD313-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-11 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1150--LEDZH21A819--11 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C3干燥线 | 21ZHWHA1150 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A819 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040031 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | LJ603-22070048 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A819 | F5-XGD313-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-11 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1150--LEDZH21A819--12 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C3干燥线 | 21ZHWHA1150 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A819 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040032 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | LJ603-22070049 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A819 | F5-XGD313-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-11 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1150--LEDZH21A819--13 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C3干燥线 | 21ZHWHA1150 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A819 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040033 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | LJ603-22070050 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A819 | F5-XGD313-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-11 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1150--LEDZH21A819--14 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C3干燥线 | 21ZHWHA1150 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A819 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040034 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | LJ603-22070051 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A819 | F5-XGD313-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-11 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1150--LEDZH21A819--15 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C3干燥线 | 21ZHWHA1150 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A819 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040035 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | LJ603-22070052 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A819 | F5-XGD313-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-11 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1150--LEDZH21A819--16 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C3干燥线 | 21ZHWHA1150 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A819 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040036 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | LJ603-22070053 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A819 | F5-XGD313-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-11 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1150--LEDZH21A819--17 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C3干燥线 | 21ZHWHA1150 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A819 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040037 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | LJ603-22070054 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A819 | F5-XGD313-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-11 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1153--LEDZH21A820--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C4干燥线 | 21ZHWHA1153 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A820 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040086 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | LJ603-22080025 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A820 | F5-XGD314-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-08-14 |  |  | C4改造后通线跑料优化中 | C4改造后通线跑料优化中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1153--LEDZH21A820--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C4干燥线 | 21ZHWHA1153 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A820 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040087 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | LJ603-22080026 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A820 | F5-XGD314-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-08-14 |  |  | C4改造后通线跑料优化中 | C4改造后通线跑料优化中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1153--LEDZH21A820--3 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C4干燥线 | 21ZHWHA1153 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A820 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040088 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | LJ603-22080027 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A820 | F5-XGD314-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-08-14 |  |  | C4改造后通线跑料优化中 | C4改造后通线跑料优化中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1153--LEDZH21A820--4 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C4干燥线 | 21ZHWHA1153 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A820 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040089 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | LJ603-22080028 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A820 | F5-XGD314-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-08-14 |  |  | C4改造后通线跑料优化中 | C4改造后通线跑料优化中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1153--LEDZH21A820--5 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C4干燥线 | 21ZHWHA1153 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A820 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040090 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | LJ603-22080029 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A820 | F5-XGD314-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-08-14 |  |  | C4改造后通线跑料优化中 | C4改造后通线跑料优化中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1153--LEDZH21A820--6 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C4干燥线 | 21ZHWHA1153 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A820 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040091 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | LJ603-22080030 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A820 | F5-XGD314-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-08-14 |  |  | C4改造后通线跑料优化中 | C4改造后通线跑料优化中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1153--LEDZH21A820--7 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C4干燥线 | 21ZHWHA1153 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A820 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040092 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | LJ603-22080031 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A820 | F5-XGD314-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-08-14 |  |  | C4改造后通线跑料优化中 | C4改造后通线跑料优化中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1153--LEDZH21A820--8 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C4干燥线 | 21ZHWHA1153 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A820 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040093 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | LJ603-22080032 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A820 | F5-XGD314-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-08-14 |  |  | C4改造后通线跑料优化中 | C4改造后通线跑料优化中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1153--LEDZH21A820--9 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C4干燥线 | 21ZHWHA1153 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A820 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040095 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | LJ603-22080033 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A820 | F5-XGD314-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-08-14 |  |  | C4改造后通线跑料优化中 | C4改造后通线跑料优化中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1153--LEDZH21A820--10 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C4干燥线 | 21ZHWHA1153 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A820 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040096 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | LJ603-22080034 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A820 | F5-XGD314-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-08-14 |  |  | C4改造后通线跑料优化中 | C4改造后通线跑料优化中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1153--LEDZH21A820--11 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C4干燥线 | 21ZHWHA1153 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A820 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040097 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | LJ603-22080035 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A820 | F5-XGD314-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-08-14 |  |  | C4改造后通线跑料优化中 | C4改造后通线跑料优化中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1153--LEDZH21A820--12 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C4干燥线 | 21ZHWHA1153 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A820 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040098 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | LJ603-22080036 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A820 | F5-XGD314-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-08-14 |  |  | C4改造后通线跑料优化中 | C4改造后通线跑料优化中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1153--LEDZH21A820--13 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C4干燥线 | 21ZHWHA1153 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A820 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040099 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | LJ603-22080037 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A820 | F5-XGD314-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-08-14 |  |  | C4改造后通线跑料优化中 | C4改造后通线跑料优化中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1153--LEDZH21A820--14 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C4干燥线 | 21ZHWHA1153 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A820 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040100 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | LJ603-22080038 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A820 | F5-XGD314-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-08-14 |  |  | C4改造后通线跑料优化中 | C4改造后通线跑料优化中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1153--LEDZH21A820--15 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C4干燥线 | 21ZHWHA1153 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A820 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040101 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | LJ603-22080039 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A820 | F5-XGD314-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-08-14 |  |  | C4改造后通线跑料优化中 | C4改造后通线跑料优化中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1153--LEDZH21A820--16 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C4干燥线 | 21ZHWHA1153 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A820 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040102 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | LJ603-22080040 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A820 | F5-XGD314-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-08-14 |  |  | C4改造后通线跑料优化中 | C4改造后通线跑料优化中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1153--LEDZH21A820--17 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C4干燥线 | 21ZHWHA1153 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A820 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040103 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | LJ603-22080041 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A820 | F5-XGD314-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-08-14 |  |  | C4改造后通线跑料优化中 | C4改造后通线跑料优化中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1156--LEDZH21A821--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C5干燥线 | 21ZHWHA1156 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A821 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040104 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | LJ603-22080071 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A821 | F5-XGD315-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-08-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1156--LEDZH21A821--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C5干燥线 | 21ZHWHA1156 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A821 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040105 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | LJ603-22080072 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A821 | F5-XGD315-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-08-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1156--LEDZH21A821--3 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C5干燥线 | 21ZHWHA1156 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A821 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040106 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | LJ603-22080073 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A821 | F5-XGD315-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-08-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1156--LEDZH21A821--4 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C5干燥线 | 21ZHWHA1156 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A821 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040107 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | LJ603-22080074 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A821 | F5-XGD315-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-08-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1156--LEDZH21A821--5 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C5干燥线 | 21ZHWHA1156 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A821 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040108 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | LJ603-22080075 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A821 | F5-XGD315-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-08-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1156--LEDZH21A821--6 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C5干燥线 | 21ZHWHA1156 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A821 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040109 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | LJ603-22080076 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A821 | F5-XGD315-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-08-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1156--LEDZH21A821--7 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C5干燥线 | 21ZHWHA1156 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A821 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040110 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | LJ603-22080077 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A821 | F5-XGD315-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-08-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1156--LEDZH21A821--8 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C5干燥线 | 21ZHWHA1156 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A821 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040111 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | LJ603-22080078 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A821 | F5-XGD315-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-08-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1156--LEDZH21A821--9 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C5干燥线 | 21ZHWHA1156 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A821 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040113 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | LJ603-22080079 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A821 | F5-XGD315-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-08-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1156--LEDZH21A821--10 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C5干燥线 | 21ZHWHA1156 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A821 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040114 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | LJ603-22080080 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A821 | F5-XGD315-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-08-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1156--LEDZH21A821--11 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C5干燥线 | 21ZHWHA1156 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A821 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040115 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | LJ603-22080081 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A821 | F5-XGD315-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-08-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1156--LEDZH21A821--12 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C5干燥线 | 21ZHWHA1156 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A821 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040116 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | LJ603-22080082 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A821 | F5-XGD315-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-08-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1156--LEDZH21A821--13 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C5干燥线 | 21ZHWHA1156 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A821 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040117 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | LJ603-22080083 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A821 | F5-XGD315-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-08-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1156--LEDZH21A821--14 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C5干燥线 | 21ZHWHA1156 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A821 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040118 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | LJ603-22080084 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A821 | F5-XGD315-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-08-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1156--LEDZH21A821--15 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C5干燥线 | 21ZHWHA1156 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A821 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040119 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | LJ603-22080085 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A821 | F5-XGD315-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-08-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1156--LEDZH21A821--16 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C5干燥线 | 21ZHWHA1156 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A821 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040120 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | LJ603-22080086 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A821 | F5-XGD315-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-08-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1156--LEDZH21A821--17 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C5干燥线 | 21ZHWHA1156 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A821 | 真空干燥炉A型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 49.1593 | 0 | 0 | LJ601-22040121 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | LJ603-22080087 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A821 | F5-XGD315-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-08-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1144--LEDZH21A822--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C1干燥线 | 21ZHWHA1144 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A822 | 提升机-2 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 28.3186 | 0 | 0 | LJ601-22030107 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | LJ603-22060048 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A822 | F5-XCF301-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-10 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1147--LEDZH21A823--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C2干燥线 | 21ZHWHA1147 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A823 | 提升机-2 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 28.3186 | 0 | 0 | LJ601-22030129 | 2022-06-26 | 2022-06-26 | LJ603-22060115 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A823 | F5-XCF302-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-26 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1150--LEDZH21A824--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C3干燥线 | 21ZHWHA1150 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A824 | 提升机-2 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 28.3186 | 0 | 0 | LJ601-22030137 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | LJ603-22070059 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A824 | F5-XCF303-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-11 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1153--LEDZH21A825--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C4干燥线 | 21ZHWHA1153 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A825 | 提升机-2 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 28.3186 | 0 | 0 | LJ601-22040074 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | LJ603-22080024 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A825 | F5-XCF304-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-08-14 |  |  | C4改造后通线跑料优化中 | C4改造后通线跑料优化中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1156--LEDZH21A826--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C5干燥线 | 21ZHWHA1156 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH21A826 | 提升机-2 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 28.3186 | 0 | 0 | LJ601-22040080 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | LJ603-22080070 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21A826 | F5-XCF305-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-08-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA4092--LEDZH21A832--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C1装配线 | 21ZHCZA4092 | 大装配线 | JMLEDZH21A832 | 刻码补码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 33.6283 | 0 | 0 | LJ601-22020048 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | LJ603-22070022 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21A832 | F5-XZG107-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-06 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4107--LEDZH21A833--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-C6装配线 | 21ZHCZA4107 | 大装配线 | JMLEDZH21A833 | 刻码补码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 33.6283 | 0 | 0 | LJ601-22020047 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | LJ603-22070021 | 2022-09-28 | 2023-06-16 |  | LEDZH21A833 | F5-XZG108-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-06 |  |  | 暂无 | 暂无 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCZ00449--LEDZH21B063--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA1-L148N50B-C1-5产线建设-模切机-2台 | 21ZHCZ00449 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B063 | 正极激光模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 265.4867 | 0 | 0 | LE602-21070097 | 2021-07-31 | 2021-06-06 |  | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 2022-04-02 | LEDZH21B063 | F5-XJC301-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2021-06-06 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4
21ZHCZ00449--LEDZH21B064--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA1-L148N50B-C1-5产线建设-模切机-2台 | 21ZHCZ00449 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B064 | 负极激光模切分条一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 265.4867 | 0 | 0 | LE602-21070098 | 2021-07-31 | 2021-06-06 |  | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 2022-04-02 | LEDZH21B064 | F5-XJC302-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2021-06-06 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4
21ZHCZA9460--LEDZH21B435--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-模切机-18台 | 21ZHCZA9460 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B435 | 正极激光模切分条一体机-正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-21120001 | 2022-03-02 | 2022-02-18 | LS603-22030001 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21B435 | F5-XJC604-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-02-18 |  |  | 1.极耳切不断，已协调激光同事去客户现场，目前在优化，客户认可我们调整参数对切不断有效果，根据来料检测还是前端工序来料问题 2.频繁断带，前段来料不良，需与客户ME确认 3.现设备三大指标未达标，客户承诺如达标可发起验收 | 1、3/25设备发货完成 2、7/30Qualify完成 4/20 1、C5线8台设备正常生产； 2、处理客户精准测量卷径需求，方案已确认，等待下单； 3、现场2人进行白班陪产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA9460--LEDZH21B435--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-模切机-18台 | 21ZHCZA9460 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B435 | 正极激光模切分条一体机-正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-21120002 | 2022-03-02 | 2022-02-18 | LS603-22030002 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21B435 | F5-XJC604-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-02-18 |  |  | 1.极耳切不断，已协调激光同事去客户现场，目前在优化，客户认可我们调整参数对切不断有效果，根据来料检测还是前端工序来料问题 2.频繁断带，前段来料不良，需与客户ME确认 3.现设备三大指标未达标，客户承诺如达标可发起验收 | 1、3/25设备发货完成 2、7/30Qualify完成 4/20 1、C5线8台设备正常生产； 2、处理客户精准测量卷径需求，方案已确认，等待下单； 3、现场2人进行白班陪产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA9460--LEDZH21B435--4 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-模切机-18台 | 21ZHCZA9460 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B435 | 正极激光模切分条一体机-正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-21120004 | 2022-04-14 | 2022-03-28 | LS603-22040021 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21B435 | F5-XJC604-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-03-28 |  |  | 1.极耳切不断，已协调激光同事去客户现场，目前在优化，客户认可我们调整参数对切不断有效果，根据来料检测还是前端工序来料问题 2.频繁断带，前段来料不良，需与客户ME确认 3.现设备三大指标未达标，客户承诺如达标可发起验收 | 1、3/25设备发货完成 2、7/30Qualify完成 4/20 1、C5线8台设备正常生产； 2、处理客户精准测量卷径需求，方案已确认，等待下单； 3、现场2人进行白班陪产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 3 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA9460--LEDZH21B435--3 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-模切机-18台 | 21ZHCZA9460 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B435 | 正极激光模切分条一体机-正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-21120003 | 2022-04-14 | 2022-03-17 | LS603-22040020 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21B435 | F5-XJC604-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-03-17 |  |  | 1.极耳切不断，已协调激光同事去客户现场，目前在优化，客户认可我们调整参数对切不断有效果，根据来料检测还是前端工序来料问题 2.频繁断带，前段来料不良，需与客户ME确认 3.现设备三大指标未达标，客户承诺如达标可发起验收 | 1、3/25设备发货完成 2、7/30Qualify完成 4/20 1、C5线8台设备正常生产； 2、处理客户精准测量卷径需求，方案已确认，等待下单； 3、现场2人进行白班陪产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 3 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA9460--LEDZH21B436--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-模切机-18台 | 21ZHCZA9460 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B436 | 正极激光模切分条一体机-反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-21120005 | 2022-03-02 | 2022-02-18 | LS603-22030003 | 2022-09-28 | 2022-12-16 | 2022-12-28 | LEDZH21B436 | F5-XJC605-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-02-18 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA9460--LEDZH21B436--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-模切机-18台 | 21ZHCZA9460 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B436 | 正极激光模切分条一体机-反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-21120006 | 2022-03-02 | 2022-02-18 | LS603-22030004 | 2022-09-28 | 2022-12-16 | 2022-12-28 | LEDZH21B436 | F5-XJC605-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-02-18 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA9460--LEDZH21B436--5 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-模切机-18台 | 21ZHCZA9460 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B436 | 正极激光模切分条一体机-反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-21120009 | 2022-04-14 | 2022-03-28 | LS603-22040024 | 2022-09-28 | 2022-12-16 | 2022-12-28 | LEDZH21B436 | F5-XJC605-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-03-28 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 3 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA9460--LEDZH21B436--4 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-模切机-18台 | 21ZHCZA9460 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B436 | 正极激光模切分条一体机-反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-21120008 | 2022-04-14 | 2022-03-22 | LS603-22040023 | 2022-09-28 | 2022-12-16 | 2022-12-28 | LEDZH21B436 | F5-XJC605-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-03-22 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 3 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA9460--LEDZH21B436--3 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-模切机-18台 | 21ZHCZA9460 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B436 | 正极激光模切分条一体机-反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-21120007 | 2022-04-14 | 2022-03-17 | LS603-22040022 | 2022-09-28 | 2022-12-16 | 2022-12-28 | LEDZH21B436 | F5-XJC605-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-03-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 3 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA9460--LEDZH21B437--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-模切机-18台 | 21ZHCZA9460 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B437 | 负极激光模切分条一体机-正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-21120010 | 2022-03-02 | 2022-02-22 | LS603-22030005 | 2022-09-28 | 2022-12-16 | 2022-12-28 | LEDZH21B437 | F5-XJC606-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-02-22 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA9460--LEDZH21B437--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-模切机-18台 | 21ZHCZA9460 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B437 | 负极激光模切分条一体机-正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-21120011 | 2022-03-02 | 2022-02-22 | LS603-22030006 | 2022-09-28 | 2022-12-16 | 2022-12-28 | LEDZH21B437 | F5-XJC606-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-02-22 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA9460--LEDZH21B437--5 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-模切机-18台 | 21ZHCZA9460 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B437 | 负极激光模切分条一体机-正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-21120014 | 2022-04-14 | 2022-03-30 | LS603-22040027 | 2022-09-28 | 2022-12-16 | 2022-12-28 | LEDZH21B437 | F5-XJC606-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-03-30 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 3 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA9460--LEDZH21B437--4 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-模切机-18台 | 21ZHCZA9460 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B437 | 负极激光模切分条一体机-正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-21120013 | 2022-04-14 | 2022-03-28 | LS603-22040026 | 2022-09-28 | 2022-12-16 | 2022-12-28 | LEDZH21B437 | F5-XJC606-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-03-28 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 3 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA9460--LEDZH21B437--3 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-模切机-18台 | 21ZHCZA9460 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B437 | 负极激光模切分条一体机-正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-21120012 | 2022-04-14 | 2022-03-20 | LS603-22040025 | 2022-09-28 | 2022-12-16 | 2022-12-28 | LEDZH21B437 | F5-XJC606-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-03-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 3 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCZA9460--LEDZH21B438--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-模切机-18台 | 21ZHCZA9460 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B438 | 负极激光模切分条一体机-反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-21120015 | 2022-03-02 | 2022-02-24 | LS603-22030007 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21B438 | F5-XJC607-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-02-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA9460--LEDZH21B438--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-模切机-18台 | 21ZHCZA9460 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B438 | 负极激光模切分条一体机-反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-21120016 | 2022-03-02 | 2022-02-24 | LS603-22030008 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21B438 | F5-XJC607-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-02-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA9460--LEDZH21B438--4 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-模切机-18台 | 21ZHCZA9460 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B438 | 负极激光模切分条一体机-反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-21120018 | 2022-04-14 | 2022-03-30 | LS603-22040029 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21B438 | F5-XJC607-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-03-30 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 3 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA9460--LEDZH21B438--3 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-模切机-18台 | 21ZHCZA9460 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B438 | 负极激光模切分条一体机-反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-21120017 | 2022-04-14 | 2022-03-20 | LS603-22040028 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEDZH21B438 | F5-XJC607-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-03-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 3 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCDAT140--LEDZH21B621--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线模切机-2台 | 21ZHCDAT140 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B621 | 激光分条模切一体机-正极 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 300.885 | 0 | 0 | LS601-22020001 |  | 2022-04-15 | LS603-22040046 |  |  | 2023-04-26 | LEDZH21B621 | F5-XJC612-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | M6 |  |  |  |  | 2022-04-15 | 2023-03-01 | 2023-05-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 5
21ZHCDAT140--LEDZH21B622--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线模切机-2台 | 21ZHCDAT140 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B622 | 激光分条模切一体机-负极 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 300.885 | 0 | 0 | LS601-22020002 |  | 2022-04-15 | LS603-22040047 |  |  | 2023-04-26 | LEDZH21B622 | F5-XJC613-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | M6 |  |  |  |  | 2022-04-15 | 2023-03-01 | 2023-05-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 5
21ZHCDA1135--LEDZH21B755--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-模切机-24台 | 21ZHCDA1135 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B755 | 激光模切分条一体机-正极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030066 | 2022-06-24 | 2022-06-17 | LS603-22060023 | 2022-12-21 | 2023-02-21 | 2023-01-17 | LEDZH21B755 | F5-XJC619-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | M6 |  |  |  |  | 2022-06-17 |  |  | CCD工控机频繁损坏问题，排查发现设备机柜洁净度及温度不达标，现供应商提出方案更换工控机机箱，需要海目星承担部分费用，已跟采购及设计会议沟通，现决定自行改造工控机机柜，设计已输出方案。改造涉及停机，负极设备已与客户协调好时间，正极设备待客户MDE与计划部门沟通。 | 已验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
21ZHCDA1135--LEDZH21B755--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-模切机-24台 | 21ZHCDA1135 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B755 | 激光模切分条一体机-正极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030065 | 2022-06-24 | 2022-06-07 | LS603-22060022 | 2022-12-21 | 2023-02-21 | 2023-01-17 | LEDZH21B755 | F5-XJC619-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | M6 |  |  |  |  | 2022-06-07 |  |  | CCD工控机频繁损坏问题，排查发现设备机柜洁净度及温度不达标，现供应商提出方案更换工控机机箱，需要海目星承担部分费用，已跟采购及设计会议沟通，现决定自行改造工控机机柜，设计已输出方案。改造涉及停机，负极设备已与客户协调好时间，正极设备待客户MDE与计划部门沟通。 | 已验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
21ZHCDA1135--LEDZH21B755--5 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-模切机-24台 | 21ZHCDA1135 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B755 | 激光模切分条一体机-正极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030069 | 2022-07-25 | 2022-07-02 | LS603-22070029 | 2022-12-21 | 2023-06-05 | 2023-01-17 | LEDZH21B755 | F5-XJC619-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | M6 |  |  |  |  | 2022-07-02 |  |  | CCD工控机频繁损坏问题，排查发现设备机柜洁净度及温度不达标，现供应商提出方案更换工控机机箱，需要海目星承担部分费用，已跟采购及设计会议沟通，现决定自行改造工控机机柜，设计已输出方案。改造涉及停机，负极设备已与客户协调好时间，正极设备待客户MDE与计划部门沟通。 | 已验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1135--LEDZH21B755--6 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-模切机-24台 | 21ZHCDA1135 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B755 | 激光模切分条一体机-正极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030070 | 2022-07-25 | 2022-07-02 | LS603-22070030 | 2022-12-21 | 2023-06-05 | 2023-01-17 | LEDZH21B755 | F5-XJC619-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | M6 |  |  |  |  | 2022-07-02 |  |  | CCD工控机频繁损坏问题，排查发现设备机柜洁净度及温度不达标，现供应商提出方案更换工控机机箱，需要海目星承担部分费用，已跟采购及设计会议沟通，现决定自行改造工控机机柜，设计已输出方案。改造涉及停机，负极设备已与客户协调好时间，正极设备待客户MDE与计划部门沟通。 | 已验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1135--LEDZH21B755--3 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-模切机-24台 | 21ZHCDA1135 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B755 | 激光模切分条一体机-正极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030067 | 2022-07-25 | 2022-06-24 | LS603-22070027 | 2022-12-21 | 2023-06-05 | 2023-01-17 | LEDZH21B755 | F5-XJC619-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | M6 |  |  |  |  | 2022-06-24 |  |  | CCD工控机频繁损坏问题，排查发现设备机柜洁净度及温度不达标，现供应商提出方案更换工控机机箱，需要海目星承担部分费用，已跟采购及设计会议沟通，现决定自行改造工控机机柜，设计已输出方案。改造涉及停机，负极设备已与客户协调好时间，正极设备待客户MDE与计划部门沟通。 | 已验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1135--LEDZH21B755--4 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-模切机-24台 | 21ZHCDA1135 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B755 | 激光模切分条一体机-正极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030068 | 2022-07-25 | 2022-06-24 | LS603-22070028 | 2022-12-21 | 2023-06-05 | 2023-01-17 | LEDZH21B755 | F5-XJC619-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | M6 |  |  |  |  | 2022-06-24 |  |  | CCD工控机频繁损坏问题，排查发现设备机柜洁净度及温度不达标，现供应商提出方案更换工控机机箱，需要海目星承担部分费用，已跟采购及设计会议沟通，现决定自行改造工控机机柜，设计已输出方案。改造涉及停机，负极设备已与客户协调好时间，正极设备待客户MDE与计划部门沟通。 | 已验收 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1135--LEDZH21B756--3 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-模切机-24台 | 21ZHCDA1135 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B756 | 激光模切分条一体机-正极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030073 | 2022-06-24 | 2022-06-17 | LS603-22060026 | 2022-12-21 | 2023-06-05 |  | LEDZH21B756 | F5-XJC620-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-06-17 |  |  | CCD工控机频繁损坏问题，排查发现设备机柜洁净度及温度不达标，现供应商提出方案更换工控机机箱，需要海目星承担部分费用，已跟采购及设计会议沟通，现决定自行改造工控机机柜，设计已输出方案。改造涉及停机，负极设备已与客户协调好时间，正极设备待客户MDE与计划部门沟通。 | 已发起验收流程 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1135--LEDZH21B756--4 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-模切机-24台 | 21ZHCDA1135 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B756 | 激光模切分条一体机-正极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030074 | 2022-06-24 | 2022-06-17 | LS603-22060027 | 2022-12-21 | 2023-06-05 |  | LEDZH21B756 | F5-XJC620-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-06-17 |  |  | CCD工控机频繁损坏问题，排查发现设备机柜洁净度及温度不达标，现供应商提出方案更换工控机机箱，需要海目星承担部分费用，已跟采购及设计会议沟通，现决定自行改造工控机机柜，设计已输出方案。改造涉及停机，负极设备已与客户协调好时间，正极设备待客户MDE与计划部门沟通。 | 已发起验收流程 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1135--LEDZH21B756--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-模切机-24台 | 21ZHCDA1135 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B756 | 激光模切分条一体机-正极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030072 | 2022-06-24 | 2022-06-07 | LS603-22060025 | 2022-12-21 | 2023-06-05 |  | LEDZH21B756 | F5-XJC620-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-06-07 |  |  | CCD工控机频繁损坏问题，排查发现设备机柜洁净度及温度不达标，现供应商提出方案更换工控机机箱，需要海目星承担部分费用，已跟采购及设计会议沟通，现决定自行改造工控机机柜，设计已输出方案。改造涉及停机，负极设备已与客户协调好时间，正极设备待客户MDE与计划部门沟通。 | 已发起验收流程 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1135--LEDZH21B756--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-模切机-24台 | 21ZHCDA1135 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B756 | 激光模切分条一体机-正极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030071 | 2022-06-24 | 2022-06-07 | LS603-22060024 | 2022-12-21 | 2023-02-21 |  | LEDZH21B756 | F5-XJC620-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-06-07 |  |  | CCD工控机频繁损坏问题，排查发现设备机柜洁净度及温度不达标，现供应商提出方案更换工控机机箱，需要海目星承担部分费用，已跟采购及设计会议沟通，现决定自行改造工控机机柜，设计已输出方案。改造涉及停机，负极设备已与客户协调好时间，正极设备待客户MDE与计划部门沟通。 | 已发起验收流程 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
21ZHCDA1135--LEDZH21B756--5 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-模切机-24台 | 21ZHCDA1135 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B756 | 激光模切分条一体机-正极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030075 | 2022-07-02 | 2022-06-30 | LS603-22070001 | 2022-12-21 | 2023-06-05 |  | LEDZH21B756 | F5-XJC620-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-06-30 |  |  | CCD工控机频繁损坏问题，排查发现设备机柜洁净度及温度不达标，现供应商提出方案更换工控机机箱，需要海目星承担部分费用，已跟采购及设计会议沟通，现决定自行改造工控机机柜，设计已输出方案。改造涉及停机，负极设备已与客户协调好时间，正极设备待客户MDE与计划部门沟通。 | 已发起验收流程 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1135--LEDZH21B756--6 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-模切机-24台 | 21ZHCDA1135 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B756 | 激光模切分条一体机-正极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030076 | 2022-07-25 | 2022-06-30 | LS603-22070031 | 2022-12-21 | 2023-06-05 |  | LEDZH21B756 | F5-XJC620-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-06-30 |  |  | CCD工控机频繁损坏问题，排查发现设备机柜洁净度及温度不达标，现供应商提出方案更换工控机机箱，需要海目星承担部分费用，已跟采购及设计会议沟通，现决定自行改造工控机机柜，设计已输出方案。改造涉及停机，负极设备已与客户协调好时间，正极设备待客户MDE与计划部门沟通。 | 已发起验收流程 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1135--LEDZH21B757--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-模切机-24台 | 21ZHCDA1135 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B757 | 激光模切分条一体机-负极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030078 | 2022-06-24 | 2022-06-17 | LS603-22060029 | 2022-12-21 | 2023-02-21 |  | LEDZH21B757 | F5-XJC621-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-06-17 |  |  | CCD工控机频繁损坏问题，排查发现设备机柜洁净度及温度不达标，现供应商提出方案更换工控机机箱，需要海目星承担部分费用，已跟采购及设计会议沟通，现决定自行改造工控机机柜，设计已输出方案。改造涉及停机，负极设备已与客户协调好时间，正极设备待客户MDE与计划部门沟通。 | 已发起验收流程 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
21ZHCDA1135--LEDZH21B757--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-模切机-24台 | 21ZHCDA1135 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B757 | 激光模切分条一体机-负极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030077 | 2022-06-24 | 2022-06-07 | LS603-22060028 | 2022-12-21 | 2023-02-21 |  | LEDZH21B757 | F5-XJC621-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-06-07 |  |  | CCD工控机频繁损坏问题，排查发现设备机柜洁净度及温度不达标，现供应商提出方案更换工控机机箱，需要海目星承担部分费用，已跟采购及设计会议沟通，现决定自行改造工控机机柜，设计已输出方案。改造涉及停机，负极设备已与客户协调好时间，正极设备待客户MDE与计划部门沟通。 | 已发起验收流程 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
21ZHCDA1135--LEDZH21B757--3 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-模切机-24台 | 21ZHCDA1135 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B757 | 激光模切分条一体机-负极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030079 | 2022-07-25 | 2022-07-11 | LS603-22070032 | 2022-12-21 | 2023-06-05 |  | LEDZH21B757 | F5-XJC621-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-07-11 |  |  | CCD工控机频繁损坏问题，排查发现设备机柜洁净度及温度不达标，现供应商提出方案更换工控机机箱，需要海目星承担部分费用，已跟采购及设计会议沟通，现决定自行改造工控机机柜，设计已输出方案。改造涉及停机，负极设备已与客户协调好时间，正极设备待客户MDE与计划部门沟通。 | 已发起验收流程 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1135--LEDZH21B757--4 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-模切机-24台 | 21ZHCDA1135 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B757 | 激光模切分条一体机-负极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030080 | 2022-07-25 | 2022-07-11 | LS603-22070033 | 2022-12-21 | 2023-06-05 |  | LEDZH21B757 | F5-XJC621-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-07-11 |  |  | CCD工控机频繁损坏问题，排查发现设备机柜洁净度及温度不达标，现供应商提出方案更换工控机机箱，需要海目星承担部分费用，已跟采购及设计会议沟通，现决定自行改造工控机机柜，设计已输出方案。改造涉及停机，负极设备已与客户协调好时间，正极设备待客户MDE与计划部门沟通。 | 已发起验收流程 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1135--LEDZH21B757--5 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-模切机-24台 | 21ZHCDA1135 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B757 | 激光模切分条一体机-负极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030081 | 2022-07-25 | 2022-07-11 | LS603-22070034 | 2022-12-21 | 2023-06-05 |  | LEDZH21B757 | F5-XJC621-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-07-11 |  |  | CCD工控机频繁损坏问题，排查发现设备机柜洁净度及温度不达标，现供应商提出方案更换工控机机箱，需要海目星承担部分费用，已跟采购及设计会议沟通，现决定自行改造工控机机柜，设计已输出方案。改造涉及停机，负极设备已与客户协调好时间，正极设备待客户MDE与计划部门沟通。 | 已发起验收流程 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1135--LEDZH21B757--6 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-模切机-24台 | 21ZHCDA1135 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B757 | 激光模切分条一体机-负极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030082 | 2022-07-27 | 2022-07-18 | LS603-22070037 | 2022-12-21 | 2023-06-05 |  | LEDZH21B757 | F5-XJC621-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-07-18 |  |  | CCD工控机频繁损坏问题，排查发现设备机柜洁净度及温度不达标，现供应商提出方案更换工控机机箱，需要海目星承担部分费用，已跟采购及设计会议沟通，现决定自行改造工控机机柜，设计已输出方案。改造涉及停机，负极设备已与客户协调好时间，正极设备待客户MDE与计划部门沟通。 | 已发起验收流程 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1135--LEDZH21B758--3 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-模切机-24台 | 21ZHCDA1135 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B758 | 激光模切分条一体机-负极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030085 | 2022-06-24 | 2022-06-17 | LS603-22060032 | 2022-12-21 | 2023-06-05 |  | LEDZH21B758 | F5-XJC622-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-06-17 |  |  | CCD工控机频繁损坏问题，排查发现设备机柜洁净度及温度不达标，现供应商提出方案更换工控机机箱，需要海目星承担部分费用，已跟采购及设计会议沟通，现决定自行改造工控机机柜，设计已输出方案。改造涉及停机，负极设备已与客户协调好时间，正极设备待客户MDE与计划部门沟通。 | 已发起验收流程 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1135--LEDZH21B758--4 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-模切机-24台 | 21ZHCDA1135 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B758 | 激光模切分条一体机-负极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030086 | 2022-06-24 | 2022-06-17 | LS603-22060033 | 2022-12-21 | 2023-06-05 |  | LEDZH21B758 | F5-XJC622-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-06-17 |  |  | CCD工控机频繁损坏问题，排查发现设备机柜洁净度及温度不达标，现供应商提出方案更换工控机机箱，需要海目星承担部分费用，已跟采购及设计会议沟通，现决定自行改造工控机机柜，设计已输出方案。改造涉及停机，负极设备已与客户协调好时间，正极设备待客户MDE与计划部门沟通。 | 已发起验收流程 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1135--LEDZH21B758--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-模切机-24台 | 21ZHCDA1135 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B758 | 激光模切分条一体机-负极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030084 | 2022-06-24 | 2022-06-07 | LS603-22060031 | 2022-12-21 | 2023-06-05 |  | LEDZH21B758 | F5-XJC622-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-06-07 |  |  | CCD工控机频繁损坏问题，排查发现设备机柜洁净度及温度不达标，现供应商提出方案更换工控机机箱，需要海目星承担部分费用，已跟采购及设计会议沟通，现决定自行改造工控机机柜，设计已输出方案。改造涉及停机，负极设备已与客户协调好时间，正极设备待客户MDE与计划部门沟通。 | 已发起验收流程 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1135--LEDZH21B758--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-模切机-24台 | 21ZHCDA1135 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B758 | 激光模切分条一体机-负极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030083 | 2022-06-24 | 2022-06-07 | LS603-22060030 | 2022-12-21 | 2023-02-21 |  | LEDZH21B758 | F5-XJC622-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-06-07 |  |  | CCD工控机频繁损坏问题，排查发现设备机柜洁净度及温度不达标，现供应商提出方案更换工控机机箱，需要海目星承担部分费用，已跟采购及设计会议沟通，现决定自行改造工控机机柜，设计已输出方案。改造涉及停机，负极设备已与客户协调好时间，正极设备待客户MDE与计划部门沟通。 | 已发起验收流程 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
21ZHCDA1135--LEDZH21B758--5 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-模切机-24台 | 21ZHCDA1135 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B758 | 激光模切分条一体机-负极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030087 | 2022-07-02 | 2022-06-30 | LS603-22070007 | 2022-12-21 | 2023-06-05 |  | LEDZH21B758 | F5-XJC622-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-06-30 |  |  | CCD工控机频繁损坏问题，排查发现设备机柜洁净度及温度不达标，现供应商提出方案更换工控机机箱，需要海目星承担部分费用，已跟采购及设计会议沟通，现决定自行改造工控机机柜，设计已输出方案。改造涉及停机，负极设备已与客户协调好时间，正极设备待客户MDE与计划部门沟通。 | 已发起验收流程 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1135--LEDZH21B758--6 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-模切机-24台 | 21ZHCDA1135 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B758 | 激光模切分条一体机-负极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030088 | 2022-07-27 | 2022-06-30 | LS603-22070038 | 2022-12-21 | 2023-06-05 |  | LEDZH21B758 | F5-XJC622-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-06-30 |  |  | CCD工控机频繁损坏问题，排查发现设备机柜洁净度及温度不达标，现供应商提出方案更换工控机机箱，需要海目星承担部分费用，已跟采购及设计会议沟通，现决定自行改造工控机机柜，设计已输出方案。改造涉及停机，负极设备已与客户协调好时间，正极设备待客户MDE与计划部门沟通。 | 已发起验收流程 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHWHA1159--LEDZH21B827--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-模切机-32台 | 21ZHWHA1159 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B827 | 激光模切分条一体机-正极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030033 | 2022-06-23 | 2022-06-09 | LS603-22060010 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21B827 | F5-XJC623-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-06-09 |  |  | 暂无 | 停产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1159--LEDZH21B827--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-模切机-32台 | 21ZHWHA1159 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B827 | 激光模切分条一体机-正极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030034 | 2022-06-23 | 2022-06-09 | LS603-22060011 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21B827 | F5-XJC623-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-06-09 |  |  | 暂无 | 停产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1159--LEDZH21B827--3 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-模切机-32台 | 21ZHWHA1159 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B827 | 激光模切分条一体机-正极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030035 | 2022-06-23 | 2022-06-09 | LS603-22060012 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21B827 | F5-XJC623-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-06-09 |  |  | 暂无 | 停产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1159--LEDZH21B827--4 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-模切机-32台 | 21ZHWHA1159 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B827 | 激光模切分条一体机-正极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030036 | 2022-06-23 | 2022-06-09 | LS603-22060013 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21B827 | F5-XJC623-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-06-09 |  |  | 暂无 | 停产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1159--LEDZH21B827--5 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-模切机-32台 | 21ZHWHA1159 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B827 | 激光模切分条一体机-正极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030037 | 2022-07-02 | 2022-07-12 | LS603-22070004 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21B827 | F5-XJC623-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-07-12 |  |  | 暂无 | 停产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1159--LEDZH21B827--6 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-模切机-32台 | 21ZHWHA1159 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B827 | 激光模切分条一体机-正极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030038 | 2022-07-02 | 2022-07-12 | LS603-22070035 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21B827 | F5-XJC623-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-07-12 |  |  | 暂无 | 停产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1159--LEDZH21B827--7 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-模切机-32台 | 21ZHWHA1159 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B827 | 激光模切分条一体机-正极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030039 | 2022-07-25 | 2022-07-12 | LS603-22070005 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21B827 | F5-XJC623-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-07-12 |  |  | 暂无 | 停产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1159--LEDZH21B827--8 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-模切机-32台 | 21ZHWHA1159 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B827 | 激光模切分条一体机-正极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030040 | 2022-07-25 | 2022-07-12 | LS603-22070036 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21B827 | F5-XJC623-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-07-12 |  |  | 暂无 | 停产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1159--LEDZH21B828--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-模切机-32台 | 21ZHWHA1159 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B828 | 激光模切分条一体机-正极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030041 | 2022-06-23 | 2022-06-09 | LS603-22060014 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21B828 | F5-XJC624-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-06-09 |  |  | 暂无 | 停产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1159--LEDZH21B828--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-模切机-32台 | 21ZHWHA1159 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B828 | 激光模切分条一体机-正极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030042 | 2022-06-23 | 2022-06-09 | LS603-22060015 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21B828 | F5-XJC624-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-06-09 |  |  | 暂无 | 停产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1159--LEDZH21B828--3 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-模切机-32台 | 21ZHWHA1159 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B828 | 激光模切分条一体机-正极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030043 | 2022-07-02 | 2022-06-29 | LS603-22070002 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21B828 | F5-XJC624-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-06-29 |  |  | 暂无 | 停产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1159--LEDZH21B828--4 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-模切机-32台 | 21ZHWHA1159 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B828 | 激光模切分条一体机-正极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030044 | 2022-07-02 | 2022-06-29 | LS603-22070003 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21B828 | F5-XJC624-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-06-29 |  |  | 暂无 | 停产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1159--LEDZH21B828--5 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-模切机-32台 | 21ZHWHA1159 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B828 | 激光模切分条一体机-正极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030045 | 2022-07-27 | 2022-06-29 | LS603-22070039 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21B828 | F5-XJC624-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-06-29 |  |  | 暂无 | 停产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1159--LEDZH21B828--6 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-模切机-32台 | 21ZHWHA1159 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B828 | 激光模切分条一体机-正极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030046 | 2022-07-27 | 2022-06-29 | LS603-22070040 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21B828 | F5-XJC624-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-06-29 |  |  | 暂无 | 停产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1159--LEDZH21B828--7 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-模切机-32台 | 21ZHWHA1159 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B828 | 激光模切分条一体机-正极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030047 | 2022-08-17 | 2022-06-29 | LS603-22080022 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21B828 | F5-XJC624-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-06-29 |  |  | 暂无 | 停产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1159--LEDZH21B828--8 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-模切机-32台 | 21ZHWHA1159 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B828 | 激光模切分条一体机-正极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030048 | 2022-08-17 | 2022-06-29 | LS603-22080023 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21B828 | F5-XJC624-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-06-29 |  |  | 暂无 | 停产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1159--LEDZH21B829--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-模切机-32台 | 21ZHWHA1159 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B829 | 激光模切分条一体机-负极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030049 | 2022-06-23 | 2022-06-09 | LS603-22060016 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21B829 | F5-XJC625-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-06-09 |  |  | 暂无 | 每班8000EA左右 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1159--LEDZH21B829--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-模切机-32台 | 21ZHWHA1159 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B829 | 激光模切分条一体机-负极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030050 | 2022-06-23 | 2022-06-09 | LS603-22060017 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21B829 | F5-XJC625-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-06-09 |  |  | 暂无 | 每班8000EA左右 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1159--LEDZH21B829--3 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-模切机-32台 | 21ZHWHA1159 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B829 | 激光模切分条一体机-负极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030051 | 2022-06-23 | 2022-06-09 | LS603-22060018 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21B829 | F5-XJC625-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-06-09 |  |  | 暂无 | 每班8000EA左右 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1159--LEDZH21B829--4 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-模切机-32台 | 21ZHWHA1159 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B829 | 激光模切分条一体机-负极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030052 | 2022-06-23 | 2022-06-09 | LS603-22060019 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21B829 | F5-XJC625-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-06-09 |  |  | 暂无 | 每班8000EA左右 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1159--LEDZH21B829--5 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-模切机-32台 | 21ZHWHA1159 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B829 | 激光模切分条一体机-负极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030053 | 2022-07-02 | 2022-06-29 | LS603-22070006 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21B829 | F5-XJC625-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-06-29 |  |  | 暂无 | 每班8000EA左右 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1159--LEDZH21B829--7 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-模切机-32台 | 21ZHWHA1159 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B829 | 激光模切分条一体机-负极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030055 | 2022-07-28 | 2022-07-12 | LS603-22070046 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21B829 | F5-XJC625-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-07-12 |  |  | 暂无 | 每班8000EA左右 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1159--LEDZH21B829--6 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-模切机-32台 | 21ZHWHA1159 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B829 | 激光模切分条一体机-负极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030054 | 2022-07-28 | 2022-06-29 | LS603-22070045 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21B829 | F5-XJC625-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-06-29 |  |  | 暂无 | 每班8000EA左右 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1159--LEDZH21B829--8 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-模切机-32台 | 21ZHWHA1159 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B829 | 激光模切分条一体机-负极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030056 | 2022-07-30 | 2022-07-12 | LS603-22070049 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21B829 | F5-XJC625-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-07-12 |  |  | 暂无 | 每班8000EA左右 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1159--LEDZH21B830--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-模切机-32台 | 21ZHWHA1159 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B830 | 激光模切分条一体机-负极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030057 | 2022-06-23 | 2022-06-09 | LS603-22060020 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21B830 | F5-XJC626-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-06-09 |  |  | 暂无 | 每班8000EA左右 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1159--LEDZH21B830--2 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-模切机-32台 | 21ZHWHA1159 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B830 | 激光模切分条一体机-负极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030058 | 2022-06-23 | 2022-06-09 | LS603-22060021 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21B830 | F5-XJC626-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-06-09 |  |  | 暂无 | 每班8000EA左右 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1159--LEDZH21B830--3 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-模切机-32台 | 21ZHWHA1159 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B830 | 激光模切分条一体机-负极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030059 | 2022-07-27 | 2022-07-29 | LS603-22070041 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21B830 | F5-XJC626-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-07-29 |  |  | 暂无 | 每班8000EA左右 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1159--LEDZH21B830--4 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-模切机-32台 | 21ZHWHA1159 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B830 | 激光模切分条一体机-负极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030060 | 2022-07-27 | 2022-07-29 | LS603-22070042 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21B830 | F5-XJC626-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-07-29 |  |  | 暂无 | 每班8000EA左右 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1159--LEDZH21B830--5 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-模切机-32台 | 21ZHWHA1159 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B830 | 激光模切分条一体机-负极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030061 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | LS603-22080018 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21B830 | F5-XJC626-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-07-29 |  |  | 暂无 | 每班8000EA左右 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1159--LEDZH21B830--6 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-模切机-32台 | 21ZHWHA1159 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B830 | 激光模切分条一体机-负极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030062 | 2022-07-30 | 2022-07-29 | LS603-22080019 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21B830 | F5-XJC626-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-07-29 |  |  | 暂无 | 每班8000EA左右 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1159--LEDZH21B830--7 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-模切机-32台 | 21ZHWHA1159 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B830 | 激光模切分条一体机-负极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030063 | 2022-08-10 | 2022-07-30 | LS603-22070047 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21B830 | F5-XJC626-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-07-30 |  |  | 暂无 | 每班8000EA左右 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1159--LEDZH21B830--8 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-模切机-32台 | 21ZHWHA1159 | 激光切产品线 | JSLEDZH21B830 | 激光模切分条一体机-负极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 278.3186 | 0 | 0 | LS601-22030064 | 2022-08-10 | 2022-07-30 | LS603-22070048 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH21B830 | F5-XJC626-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-07-30 |  |  | 暂无 | 每班8000EA左右 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCDA1122--LEDZH22A069--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1装配线 | 21ZHCDA1122 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A069 | 预热炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 199.115 | 0 | 0 |  | 2022-09-20 | 2022-06-04 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH22A069 | F5-XGB20301 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-04 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1125--LEDZH22A070--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C2装配线 | 21ZHCDA1125 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A070 | 预热炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 199.115 | 0 | 0 |  | 2022-09-20 | 2022-06-20 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH22A070 | F5-XGB20401 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1128--LEDZH22A071--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C3装配线 | 21ZHCDA1128 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A071 | 预热炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 199.115 | 0 | 0 |  | 2022-09-20 | 2022-06-07 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH22A071 | F5-XGB20501 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1131--LEDZH22A072--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C4装配线 | 21ZHCDA1131 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A072 | 预热炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 199.115 | 0 | 0 |  | 2022-09-20 | 2022-07-24 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH22A072 | F5-XGB20601 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-24 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1134--LEDZH22A073--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C5装配线 | 21ZHCDA1134 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A073 | 预热炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 199.115 | 0 | 0 |  | 2022-09-20 | 2022-07-24 |  | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH22A073 | F5-XGB20701 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1121--LEDZH22A074--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1物流线 | 21ZHCDA1121 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A074 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 394.0725 | 0 | 0 | LJ601-22070033 | 2022-10-20 | 2022-06-15 | LJ603-22100171 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH22A074 | F5-XZN217-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-15 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1124--LEDZH22A075--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C2物流线 | 21ZHCDA1124 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A075 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 394.0725 | 0 | 0 | LJ601-22070038 | 2022-10-20 | 2022-06-30 | LJ603-22100172 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH22A075 | F5-XZN218-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-30 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1127--LEDZH22A076--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C3物流线 | 21ZHCDA1127 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A076 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 394.0725 | 0 | 0 | LJ601-22070039 | 2022-10-20 | 2022-07-10 | LJ603-22100173 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH22A076 | F5-XZN219-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-10 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1130--LEDZH22A077--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C4物流线 | 21ZHCDA1130 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A077 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 394.0725 | 0 | 0 | LJ601-22070040 | 2022-10-20 | 2022-07-21 | LJ603-22100174 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH22A077 | F5-XZN220-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-21 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1133--LEDZH22A078--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C5物流线 | 21ZHCDA1133 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A078 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 394.0725 | 0 | 0 | LJ601-22070041 | 2022-10-20 | 2022-07-24 | LJ603-22100175 | 2022-12-21 | 2023-06-15 |  | LEDZH22A078 | F5-XZN221-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-24 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1122--LEDZH22A079--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1装配线 | 21ZHCDA1122 | 大装配线 | JMLEDZH22A079 | 半自动正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 84.0708 | 0 | 0 | LJ601-22030086 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | LJ603-22070144 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH22A079 | F5-XZH116-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-25 |  |  | 无 | 正常生产中产能约3000 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1145--LEDZH22A101--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C1物流线 | 21ZHWHA1145 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A101 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 547.0531 | 0 | 0 | LJ601-22070012 | 2022-10-30 | 2022-06-25 | LJ603-22100255 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH22A101 | F5-XZN404-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-25 |  |  | C2改造完成，调试中 | C2改造完成，调试中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1148--LEDZH22A102--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C2物流线 | 21ZHWHA1148 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A102 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 547.0531 | 0 | 0 | LJ601-22070013 | 2022-10-30 | 2022-07-12 | LJ603-22100256 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH22A102 | F5-XZN405-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-12 |  |  | C2改造完成，调试中 | C2改造完成，调试中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1151--LEDZH22A103--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C3物流线 | 21ZHWHA1151 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A103 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 547.0531 | 0 | 0 | LJ601-22070015 | 2022-10-30 | 2022-07-26 | LJ603-22100263 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH22A103 | F5-XZN406-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-26 |  |  | C3改造完成，跑料优化中 | C3改造完成，跑料优化中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1154--LEDZH22A104--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C4物流线 | 21ZHWHA1154 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A104 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 547.0531 | 0 | 0 | LJ601-22070014 | 2022-10-30 | 2022-08-08 | LJ603-22100261 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH22A104 | F5-XZN407-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-08-08 |  |  | C4改造后通线跑料优化中 | C4改造后通线跑料优化中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 8 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1157--LEDZH22A105--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C5物流线 | 21ZHWHA1157 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A105 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 547.0531 | 0 | 0 | LJ601-22070016 | 2022-10-30 | 2022-08-21 | LJ603-22100264 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH22A105 | F5-XZN408-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-08-21 |  |  | C5改造后通线跑料优化中，里程碑已移交 | C5改造后通线跑料优化中，里程碑已移交 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 8 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1145--LEDZH22A106--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C1物流线 | 21ZHWHA1145 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A106 | 组盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 91.6018 | 0 | 0 | LJ601-22040060 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | LJ603-22060053 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH22A106 | F5-XZW405-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-11 |  |  | 改造物料到齐套，等客户通知启动改造 | 改造物料到齐套，等客户通知启动改造 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1148--LEDZH22A107--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C2物流线 | 21ZHWHA1148 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A107 | 组盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 91.6018 | 0 | 0 | LJ601-22040081 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | LJ603-22060122 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH22A107 | F5-XZW406-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-27 |  |  | C2改造完成，调试中 | C2改造完成，调试中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1151--LEDZH22A108--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C3物流线 | 21ZHWHA1151 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A108 | 组盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 91.6018 | 0 | 0 | LJ601-22040082 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | LJ603-22070063 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH22A108 | F5-XZW407-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-12 |  |  | C3改造完成，跑料优化中 | C3改造完成，跑料优化中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1154--LEDZH22A109--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C4物流线 | 21ZHWHA1154 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A109 | 组盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 91.6018 | 0 | 0 | LJ601-22040083 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | LJ603-22070154 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH22A109 | F5-XZW408-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-28 |  |  | C4改造后通线跑料优化中 | C4改造后通线跑料优化中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHWHA1157--LEDZH22A110--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-C5物流线 | 21ZHWHA1157 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A110 | 组盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 91.6018 | 0 | 0 | LJ601-22040084 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | LJ603-22070170 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | LEDZH22A110 | F5-XZW409-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-31 |  |  | C5改造后通线跑料优化中，里程碑已移交 | C5改造后通线跑料优化中，里程碑已移交 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
22ZHJSA2273--LEDZH22A128--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-JSA2二期-蓝胶激光刻码机-1台 | 22ZHJSA2273 | 大装配线 | JMLEDZH22A128 | 蓝胶激光刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 26.3717 | 0 | 0 | LJ601-22030076 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | LJ603-22060030 | 2023-05-30 | 2023-05-06 | 2023-04-30 | LEDZH22A128 | F5-XZM501-01A |  |  | 中航 | 华南 | M6 |  |  |  |  | 2022-06-07 | 2023-02-01 | 2023-05-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 2 | 5 | 5
22ZHWHA2345--LEDZH22A136--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C1装配线 | 22ZHWHA2345 | 大装配线 | JMLEDZH22A136 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 274.3363 | 0 | 0 | LJ601-22050198 | 2022-10-12 | 2022-10-12 | LJ603-22100045 |  |  |  | LEDZH22A136 | F5-XHE310-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-12 | 2023-04-01 | 2023-09-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 4 | 9
22ZHWHA2346--LEDZH22A136--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C2装配线 | 22ZHWHA2346 | 大装配线 | JMLEDZH22A136 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 274.3363 | 0 | 0 | LJ601-22050216 | 2022-10-15 | 2022-10-15 | LJ603-22100084 |  |  |  | LEDZH22A136 | F5-XHE310-02A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 | 2023-04-01 | 2023-09-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 4 | 9
22ZHWHA2347--LEDZH22A138--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C3装配线 | 22ZHWHA2347 | 大装配线 | JMLEDZH22A138 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 274.3363 | 0 | 0 | LJ601-22050199 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | LJ603-22100218 |  |  |  | LEDZH22A138 | F5-XHE312-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-26 | 2023-04-01 | 2023-08-31 | WHA1设备问题和程序问题需要同步在WHA2改善 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 4 | 8
22ZHWHA2348--LEDZH22A138--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C4装配线 | 22ZHWHA2348 | 大装配线 | JMLEDZH22A138 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 274.3363 | 0 | 0 | LJ601-22060115 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | LJ603-22100220 |  |  |  | LEDZH22A138 | F5-XHE312-02A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-26 | 2023-04-01 | 2023-08-31 | WHA1设备问题和程序问题需要同步在WHA2改善 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 4 | 8
22ZHWHA2349--LEDZH22A138--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C5装配线 | 22ZHWHA2349 | 大装配线 | JMLEDZH22A138 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 274.3363 | 0 | 0 | LJ601-22060116 | 2022-11-06 | 2022-11-06 | LJ603-22110031 |  |  |  | LEDZH22A138 | F5-XHE312-03A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-06 | 2023-05-01 | 2023-08-31 | WHA1设备问题和程序问题需要同步在WHA2改善 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 8
22ZHCDA2282--LEDZH22A151--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C1装配线 | 22ZHCDA2282 | 大装配线 | JMLEDZH22A151 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 274.3363 | 0 | 0 | LJ601-22060015 | 2022-10-09 | 2022-10-09 | LJ603-22100014 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A151 | F5-XHE315-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-09 | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1.C1线，爬产中，单班产量4500，目前PPM已提升到17.5，计划5月底完成提速（目标19600PCS/天）； 2.C2线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 3.C3线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 4.C4线，稳产中，单班产量3000左右（目标6900PCS/天）； 5.C5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3
22ZHCDA2286--LEDZH22A151--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C3装配线 | 22ZHCDA2286 | 大装配线 | JMLEDZH22A151 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 274.3363 | 0 | 0 | LJ601-22060017 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | LJ603-22110060 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A151 | F5-XHE315-02A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-08 | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1.C1线，爬产中，单班产量4500，目前PPM已提升到17.5，计划5月底完成提速（目标19600PCS/天）； 2.C2线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 3.C3线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 4.C4线，稳产中，单班产量3000左右（目标6900PCS/天）； 5.C5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3
22ZHCDA2284--LEDZH22A152--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C2装配线 | 22ZHCDA2284 | 大装配线 | JMLEDZH22A152 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 274.3363 | 0 | 0 | LJ601-22060111 | 2022-10-29 | 2022-10-29 | LJ603-22100251 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A152 | F5-XHE316-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-29 | 2023-04-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 1.C1线，爬产中，单班产量4500，目前PPM已提升到17.5，计划5月底完成提速（目标19600PCS/天）； 2.C2线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 3.C3线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 4.C4线，稳产中，单班产量3000左右（目标6900PCS/天）； 5.C5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q4 | Q1 | 4 | 10 | 3
22ZHCZ00274--LEDZH22A153--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-常州-Y12烘箱机 | 22ZHCZ00274 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A153 | 干燥烘箱机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 25.0885 | 0 | 0 |  | 2022-12-13 | 2022-07-21 |  |  |  |  | LEDZH22A153 | F5-XGE10101 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-21 | 2023-03-01 |  |  | 1、该项目2/10确定为外发制作，2022/3/2确认外发制作供应商--愚公，目前供应商处于采购物料阶段，计划4/30完成所有采购工作 2、目前处于设备装配调试状态 3、7/28设备发货至常州中试基地，计划7/30到货 4、8/11设备已从常州现场返回供应商公司进行优化 5、8/15与客户进行设计评审 6、炉子外框已下料焊接中，原有返回的炉子测温已完成，小车空载测温正常，但是满载测温每一层温度不均匀 7、8/31两台炉子钣金加工回厂进行组装 8、第1、2台炉子组装完成测试中，第3台炉子组装中 9、9/19客户2人已到愚公现场进行监造，9/22确认第1台炉子的整体效果 10、9/26已发货至现场， 11、现场已完成二次配工作，与客户确认MES、QF事项 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 7 |  | Q1 |  |  | 3
22ZHCZ00274--LEDZH22A153--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-常州-Y12烘箱机 | 22ZHCZ00274 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A153 | 干燥烘箱机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 25.0885 | 0 | 0 |  | 2022-12-13 | 2022-07-21 |  |  |  |  | LEDZH22A153 | F5-XGE10101 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-21 | 2023-03-01 |  |  | 1、该项目2/10确定为外发制作，2022/3/2确认外发制作供应商--愚公，目前供应商处于采购物料阶段，计划4/30完成所有采购工作 2、目前处于设备装配调试状态 3、7/28设备发货至常州中试基地，计划7/30到货 4、8/11设备已从常州现场返回供应商公司进行优化 5、8/15与客户进行设计评审 6、炉子外框已下料焊接中，原有返回的炉子测温已完成，小车空载测温正常，但是满载测温每一层温度不均匀 7、8/31两台炉子钣金加工回厂进行组装 8、第1、2台炉子组装完成测试中，第3台炉子组装中 9、9/19客户2人已到愚公现场进行监造，9/22确认第1台炉子的整体效果 10、9/26已发货至现场， 11、现场已完成二次配工作，与客户确认MES、QF事项 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 7 |  | Q1 |  |  | 3
22ZHCZ00274--LEDZH22A153--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-常州-Y12烘箱机 | 22ZHCZ00274 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A153 | 干燥烘箱机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 25.0885 | 0 | 0 |  | 2022-12-13 | 2022-07-21 |  |  |  |  | LEDZH22A153 | F5-XGE10101 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-21 | 2023-03-01 |  |  | 1、该项目2/10确定为外发制作，2022/3/2确认外发制作供应商--愚公，目前供应商处于采购物料阶段，计划4/30完成所有采购工作 2、目前处于设备装配调试状态 3、7/28设备发货至常州中试基地，计划7/30到货 4、8/11设备已从常州现场返回供应商公司进行优化 5、8/15与客户进行设计评审 6、炉子外框已下料焊接中，原有返回的炉子测温已完成，小车空载测温正常，但是满载测温每一层温度不均匀 7、8/31两台炉子钣金加工回厂进行组装 8、第1、2台炉子组装完成测试中，第3台炉子组装中 9、9/19客户2人已到愚公现场进行监造，9/22确认第1台炉子的整体效果 10、9/26已发货至现场， 11、现场已完成二次配工作，与客户确认MES、QF事项 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 7 |  | Q1 |  |  | 3
22ZHCZ00279--LEDZH22A203--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-常州-中试基地三新线平台项目 | 22ZHCZ00279 | 大装配线 | JMLEDZH22A203 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 58.4071 | 0 | 0 | LJ601-22030087 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | LJ603-22070156 | 2023-05-30 | 2023-05-25 |  | LEDZH22A203 | F5-XZH260-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-28 | 2023-04-01 | 2023-05-31 |  | 1、设计人员已确认并在进行中 2、2/21上午已与客户完成3D评审 3、3/1已完成所有下单工作，目前处于采购下单，物料交付阶段 4、采购下单率：100%；到料率：99% 5、整机装配：100% 6、整机调试：100% 7、7/28设备发货至常州中试基地，计划7/30到货 8、9/10客户现场完成二次配工作，目前处于调试状态 9、9/27已完成现场FAT工作，盖章签字已完成，与客户确认QF事项 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 4 | 5 | 5
22ZHCZ00279--LEDZH22A204--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-常州-中试基地三新线平台项目 | 22ZHCZ00279 | 大装配线 | JMLEDZH22A204 | 半自动盖板激光刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 18.5841 | 0 | 0 | LJ601-22030077 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | LJ603-22050011 | 2023-05-30 | 2023-05-25 |  | LEDZH22A204 | F5-XZG110-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-05 | 2023-04-01 | 2023-05-31 |  | 1、5/6已发货现场 2、5/20发现现场激光器损坏，已发回供应商处进行返修，5/25借用激光器已到现场，目前处于调试阶段 3、6/5已达到生产状态 4、6/9开始客户现场做FAT和Qulify 7、目前处于客户正常生产阶段 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 5 | 2023 | Q2 | Q2 | Q2 | 4 | 5 | 5
22ZHJS00316--LEDZH22A209--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江苏-填丝补焊&满焊一体机-1台 | 22ZHJS00316 | 大装配线 | JMLEDZH22A209 | 填丝补焊&满焊一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 171.1416 | 0 | 0 | LJ601-22040122 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | LJ603-22060097 |  |  |  | LEDZH22A209 | F5-XHF120-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-23 | 2023-02-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 6 |  | Q1 | Q2 |  | 2 | 6
21ZHCD00469--LEDZH22A210--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-AT30中试线-8台 | 21ZHCD00469 | 大装配线 | JMLEDZH22A210 | 包MYLAR机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 62.6903 | 0 | 0 | LJ601-22030093 | 2022-05-28 | 2022-05-28 | LJ603-22050072 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 2023-02-22 | LEDZH22A210 | F5-XZD112-01A |  |  | 中航 | 华南 | M6 |  |  |  |  | 2022-05-28 | 2023-02-01 | 2023-02-28 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 | 2023 | Q1 | Q1 | Q1 | 2 | 2 | 2
22ZHLYA1318--LEDZH22A211--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-洛阳-LYA1-C2装配线 | 22ZHLYA1318 | 大装配线 | JMLEDZH22A211 | 热压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 210.354 | 0 | 0 | LJ601-22050064 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | LJ603-22070018 | 2023-02-28 | 2023-02-27 | 2023-02-20 | LEDZH22A211 | F5-XZA111-01A |  |  | 中航 | 华南 | M6 |  |  |  |  | 2022-07-07 | 2023-03-01 | 2023-02-28 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7 | 2023 | Q1 | Q1 | Q1 | 3 | 2 | 2
22ZHLYA1318--LEDZH22A212--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-洛阳-LYA1-C2装配线 | 22ZHLYA1318 | 大装配线 | JMLEDZH22A212 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 119.9115 | 0 | 0 | LJ601-22040136 | 2022-07-01 | 2022-06-30 | LJ603-22060133 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 2023-02-20 | LEDZH22A212 | F5-XHA107-01A |  |  | 中航 | 华南 | M6 |  |  |  |  | 2022-06-30 | 2023-03-01 | 2023-02-28 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2023 | Q1 | Q1 | Q1 | 3 | 2 | 2
22ZHLYA1318--LEDZH22A213--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-洛阳-LYA1-C2装配线 | 22ZHLYA1318 | 大装配线 | JMLEDZH22A213 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 153.4513 | 0 | 0 | LJ601-22040137 | 2022-07-01 | 2022-06-30 | LJ603-22060131 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 2023-02-20 | LEDZH22A213 | F5-XHB109-01A |  |  | 中航 | 华南 | M6 |  |  |  |  | 2022-06-30 | 2023-03-01 | 2023-02-28 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2023 | Q1 | Q1 | Q1 | 3 | 2 | 2
22ZHLYA1318--LEDZH22A213--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-洛阳-LYA1-C2装配线 | 22ZHLYA1318 | 大装配线 | JMLEDZH22A213 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 153.4513 | 0 | 0 | LJ601-22040138 | 2022-07-01 | 2022-06-30 | LJ603-22060132 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 2023-02-20 | LEDZH22A213 | F5-XHB109-01A |  |  | 中航 | 华南 | M6 |  |  |  |  | 2022-06-30 | 2023-03-01 | 2023-02-28 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6 | 2023 | Q1 | Q1 | Q1 | 3 | 2 | 2
22ZHHFA1296--LEDZH22A214--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C1装配线 | 22ZHHFA1296 | 大装配线 | JMLEDZH22A214 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 261.0619 | 0 | 0 | LJ601-22050012 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | LJ603-22070106 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A214 | F5-XHE326-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-22 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 重点长期未改善问题： 1）、终焊机：二维码字符歪斜，刻码偏移，不稳定未找到根本原因，整线故障率高，各模组感应器报警频繁，金相不稳定 2）、氦检机：全线真空泵频繁损坏，型号D16C泵销钉断裂，供应商未给出措施和延保方案，风险高---甘红超/郝乐 3）上位机登录权限问题，鼠标失灵，改善进度缓慢和稳定性低，问题持续很长时间 | 一、截至当前记录问题点总计233项，本周无新增问题，已完成188项，完成率80.6%，未完成46项，未完成率19.4% 二、C1线：每天平均总产出1.3W，整线故障率高的机台为终焊机，问题集中在感应器频繁报警，小车金相不稳定，需调整一致性。稳定设备。 三、已反馈中航项目负责人、销售协同推进验收，计划5/24与客户沟通验收细节 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 7 | 2023 | Q1 | Q3 | Q1 | 3 | 7 | 3
22ZHHFA1297--LEDZH22A214--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C2装配线 | 22ZHHFA1297 | 大装配线 | JMLEDZH22A214 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 261.0619 | 0 | 0 | LJ601-22050060 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | LJ603-22080042 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A214 | F5-XHE326-02A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-08-16 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 重点长期未改善问题： 1）、终焊机：二维码字符歪斜，刻码偏移，不稳定未找到根本原因，整线故障率高，各模组感应器报警频繁，金相不稳定 2）、氦检机：全线真空泵频繁损坏，型号D16C泵销钉断裂，供应商未给出措施和延保方案，风险高---甘红超/郝乐 3）上位机登录权限问题，鼠标失灵，改善进度缓慢和稳定性低，问题持续很长时间 | 一、截至当前记录问题点总计233项，本周无新增问题，已完成188项，完成率80.6%，未完成46项，未完成率19.4% 二、C1线：每天平均总产出1.3W，整线故障率高的机台为终焊机，问题集中在感应器频繁报警，小车金相不稳定，需调整一致性。稳定设备。 三、已反馈中航项目负责人、销售协同推进验收，计划5/24与客户沟通验收细节 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 | 2023 | Q1 | Q3 | Q1 | 3 | 7 | 3
22ZHHFA1298--LEDZH22A214--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C3装配线 | 22ZHHFA1298 | 大装配线 | JMLEDZH22A214 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 261.0619 | 0 | 0 | LJ601-22050061 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | LJ603-22090003 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A214 | F5-XHE326-03A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-06 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 重点长期未改善问题： 1）、终焊机：二维码字符歪斜，刻码偏移，不稳定未找到根本原因，整线故障率高，各模组感应器报警频繁，金相不稳定 2）、氦检机：全线真空泵频繁损坏，型号D16C泵销钉断裂，供应商未给出措施和延保方案，风险高---甘红超/郝乐 3）上位机登录权限问题，鼠标失灵，改善进度缓慢和稳定性低，问题持续很长时间 | 一、截至当前记录问题点总计233项，本周无新增问题，已完成188项，完成率80.6%，未完成46项，未完成率19.4% 二、C1线：每天平均总产出1.3W，整线故障率高的机台为终焊机，问题集中在感应器频繁报警，小车金相不稳定，需调整一致性。稳定设备。 三、已反馈中航项目负责人、销售协同推进验收，计划5/24与客户沟通验收细节 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9 | 2023 | Q1 | Q3 | Q1 | 3 | 7 | 3
22ZHHFA1299--LEDZH22A214--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C4装配线 | 22ZHHFA1299 | 大装配线 | JMLEDZH22A214 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 261.0619 | 0 | 0 | LJ601-22050062 | 2022-10-04 | 2022-10-06 | LJ603-22100001 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A214 | F5-XHE326-04A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-06 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 重点长期未改善问题： 1）、终焊机：二维码字符歪斜，刻码偏移，不稳定未找到根本原因，整线故障率高，各模组感应器报警频繁，金相不稳定 2）、氦检机：全线真空泵频繁损坏，型号D16C泵销钉断裂，供应商未给出措施和延保方案，风险高---甘红超/郝乐 3）上位机登录权限问题，鼠标失灵，改善进度缓慢和稳定性低，问题持续很长时间 | 一、截至当前记录问题点总计233项，本周无新增问题，已完成188项，完成率80.6%，未完成46项，未完成率19.4% 二、C1线：每天平均总产出1.3W，整线故障率高的机台为终焊机，问题集中在感应器频繁报警，小车金相不稳定，需调整一致性。稳定设备。 三、已反馈中航项目负责人、销售协同推进验收，计划5/24与客户沟通验收细节 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10 | 2023 | Q1 | Q3 | Q1 | 3 | 7 | 3
22ZHHFA1300--LEDZH22A214--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C5装配线 | 22ZHHFA1300 | 大装配线 | JMLEDZH22A214 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 261.0619 | 0 | 0 | LJ601-22050063 | 2022-11-05 | 2022-11-05 | LJ603-22110028 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A214 | F5-XHE326-05A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-05 | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 重点长期未改善问题： 1）、终焊机：二维码字符歪斜，刻码偏移，不稳定未找到根本原因，整线故障率高，各模组感应器报警频繁，金相不稳定 2）、氦检机：全线真空泵频繁损坏，型号D16C泵销钉断裂，供应商未给出措施和延保方案，风险高---甘红超/郝乐 3）上位机登录权限问题，鼠标失灵，改善进度缓慢和稳定性低，问题持续很长时间 | 一、截至当前记录问题点总计233项，本周无新增问题，已完成188项，完成率80.6%，未完成46项，未完成率19.4% 二、C1线：每天平均总产出1.3W，整线故障率高的机台为终焊机，问题集中在感应器频繁报警，小车金相不稳定，需调整一致性。稳定设备。 三、已反馈中航项目负责人、销售协同推进验收，计划5/24与客户沟通验收细节 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 7 | 3
22ZHXMA3334--LEDZH22A216--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C1装配线 | 22ZHXMA3334 | 大装配线 | JMLEDZH22A216 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 261.0619 | 0 | 0 | LJ601-22050069 | 2022-10-16 | 2022-10-16 | LJ603-22100113 |  |  |  | LEDZH22A216 | F5-XHE328-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-16 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 提速限制；已经协调设计师更换转盘弹簧 | 正常生产中，单班最高6400+；PPM15,良率99.5%以上 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22ZHXMA3336--LEDZH22A216--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C2装配线 | 22ZHXMA3336 | 大装配线 | JMLEDZH22A216 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 261.0619 | 0 | 0 | LJ601-22050158 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | LJ603-22100153 |  |  |  | LEDZH22A216 | F5-XHE328-02A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-19 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 提速限制；已经协调设计师更换转盘弹簧 | 正常生产中，单班最高6400+；PPM15,良率99.5%以上 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22ZHXMA3338--LEDZH22A216--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C3装配线 | 22ZHXMA3338 | 大装配线 | JMLEDZH22A216 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 261.0619 | 0 | 0 | LJ601-22050159 | 2022-11-05 | 2022-11-01 | LJ603-22110058 |  |  |  | LEDZH22A216 | F5-XHE328-03A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-01 | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 提速限制；已经协调设计师更换转盘弹簧 | 正常生产中，单班最高6400+；PPM15,良率99.5%以上 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6
22ZHXMA3341--LEDZH22A216--1 | 设备类 | 中航 | C4-2022-ZH-厦门-A3-C4装配线 | 22ZHXMA3341 | 大装配线 | JMLEDZH22A216 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 261.0619 | 0 | 0 | LJ601-22050160 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | LJ603-22110178 |  |  |  | LEDZH22A216 | F5-XHE328-04A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-25 | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 提速限制；已经协调设计师更换转盘弹簧 | 正常生产中，单班最高6400+；PPM15,良率99.5%以上 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6
22ZHXMA3343--LEDZH22A216--1 | 设备类 | 中航 | C4-2022-ZH-厦门-A3-C5装配线 | 22ZHXMA3343 | 大装配线 | JMLEDZH22A216 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 261.0619 | 0 | 0 | LJ601-22050161 | 2023-02-19 | 2023-02-19 | LJ603-23020087 |  |  |  | LEDZH22A216 | F5-XHE328-05A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-19 | 2023-08-01 | 2023-06-30 | 提速限制；已经协调设计师更换转盘弹簧 | 正常生产中，单班最高6400+；PPM15,良率99.5%以上 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q2 |  | 8 | 6
22ZHHFA1296--LEDZH22A253--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C1装配线 | 22ZHHFA1296 | 大装配线 | JMLEDZH22A253 | 蓝胶刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 30.9735 | 0 | 0 | LJ601-22040123 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | LJ603-22080018 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A253 | F5-XZM114-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-08-08 | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 蓝胶刻码机，胶带收卷偏移，胶圈变形，持续长达半年验证，设备稳定性不足，当前效率不满足切叠线体产能需求，切叠段有停线风险，群里客诉：超出技术协议的调机物料用量由我司买单。影响设备验收交付 | 效率46ppm，目标要求达到＞50ppm，1.纠偏器程序是软件自带，无法更改，已于软件共同确认，纠偏器无问题 2.PLC已到现场，5/19程序已经导入进去，调试完毕，使用3N*M转矩进行收卷，还是没有效果，正在调试找出合适的转矩进行收卷，已再次升级 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 7 | 3
22ZHHFA1297--LEDZH22A253--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C2装配线 | 22ZHHFA1297 | 大装配线 | JMLEDZH22A253 | 蓝胶刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 30.9735 | 0 | 0 | LJ601-22040124 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | LJ603-22100050 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A253 | F5-XZM114-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-14 | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 蓝胶刻码机，胶带收卷偏移，胶圈变形，持续长达半年验证，设备稳定性不足，当前效率不满足切叠线体产能需求，切叠段有停线风险，群里客诉：超出技术协议的调机物料用量由我司买单。影响设备验收交付 | 效率46ppm，目标要求达到＞50ppm，1.纠偏器程序是软件自带，无法更改，已于软件共同确认，纠偏器无问题 2.PLC已到现场，5/19程序已经导入进去，调试完毕，使用3N*M转矩进行收卷，还是没有效果，正在调试找出合适的转矩进行收卷，已再次升级 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 7 | 3
22ZHHFA1298--LEDZH22A253--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C3装配线 | 22ZHHFA1298 | 大装配线 | JMLEDZH22A253 | 蓝胶刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 30.9735 | 0 | 0 | LJ601-22040125 | 2022-11-15 | 2022-10-28 | LJ603-22110101 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A253 | F5-XZM114-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-28 | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 蓝胶刻码机，胶带收卷偏移，胶圈变形，持续长达半年验证，设备稳定性不足，当前效率不满足切叠线体产能需求，切叠段有停线风险，群里客诉：超出技术协议的调机物料用量由我司买单。影响设备验收交付 | 效率46ppm，目标要求达到＞50ppm，1.纠偏器程序是软件自带，无法更改，已于软件共同确认，纠偏器无问题 2.PLC已到现场，5/19程序已经导入进去，调试完毕，使用3N*M转矩进行收卷，还是没有效果，正在调试找出合适的转矩进行收卷，已再次升级 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 7 | 3
22ZHHFA1299--LEDZH22A253--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C4装配线 | 22ZHHFA1299 | 大装配线 | JMLEDZH22A253 | 蓝胶刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 30.9735 | 0 | 0 | LJ601-22040126 | 2022-11-15 | 2022-10-28 | LJ603-22110102 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A253 | F5-XZM114-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-28 | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 蓝胶刻码机，胶带收卷偏移，胶圈变形，持续长达半年验证，设备稳定性不足，当前效率不满足切叠线体产能需求，切叠段有停线风险，群里客诉：超出技术协议的调机物料用量由我司买单。影响设备验收交付 | 效率46ppm，目标要求达到＞50ppm，1.纠偏器程序是软件自带，无法更改，已于软件共同确认，纠偏器无问题 2.PLC已到现场，5/19程序已经导入进去，调试完毕，使用3N*M转矩进行收卷，还是没有效果，正在调试找出合适的转矩进行收卷，已再次升级 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 7 | 3
22ZHHFA1300--LEDZH22A253--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C5装配线 | 22ZHHFA1300 | 大装配线 | JMLEDZH22A253 | 蓝胶刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 30.9735 | 0 | 0 | LJ601-22040127 | 2022-11-15 | 2022-11-11 | LJ603-22110103 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A253 | F5-XZM114-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-11 | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 蓝胶刻码机，胶带收卷偏移，胶圈变形，持续长达半年验证，设备稳定性不足，当前效率不满足切叠线体产能需求，切叠段有停线风险，群里客诉：超出技术协议的调机物料用量由我司买单。影响设备验收交付 | 效率46ppm，目标要求达到＞50ppm，1.纠偏器程序是软件自带，无法更改，已于软件共同确认，纠偏器无问题 2.PLC已到现场，5/19程序已经导入进去，调试完毕，使用3N*M转矩进行收卷，还是没有效果，正在调试找出合适的转矩进行收卷，已再次升级 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 7 | 3
22ZHXMA3334--LEDZH22A255--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C1装配线 | 22ZHXMA3334 | 大装配线 | JMLEDZH22A255 | 蓝胶刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 30.9735 | 0 | 0 | LJ601-22040128 | 2022-11-06 | 2022-11-06 | LJ603-22110045 |  |  |  | LEDZH22A255 | F5-XZM116-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-06 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 对齐度不良，易往一边偏，验证许久效果不佳，待设计在合肥现场处理OK后横展--聂骏 | 量产与生产数据收集中(单班日均约6000)，5/8-14故障率数据均在客户要求的2%以内(日均约1%)，因客户内部因素，暂未发起里程碑交接；良率约在99% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22ZHXMA3336--LEDZH22A255--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C2装配线 | 22ZHXMA3336 | 大装配线 | JMLEDZH22A255 | 蓝胶刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 30.9735 | 0 | 0 | LJ601-22040129 | 2022-11-06 | 2022-11-06 | LJ603-22110046 |  |  |  | LEDZH22A255 | F5-XZM116-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-06 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 对齐度不良，易往一边偏，验证许久效果不佳，待设计在合肥现场处理OK后横展--聂骏 | 量产与生产数据收集中(单班日均约6000)，5/8-14故障率数据均在客户要求的2%以内(日均约1%)，因客户内部因素，暂未发起里程碑交接；良率约在99% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22ZHXMA3338--LEDZH22A255--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C3装配线 | 22ZHXMA3338 | 大装配线 | JMLEDZH22A255 | 蓝胶刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 30.9735 | 0 | 0 | LJ601-22040130 | 2022-11-06 | 2022-11-06 | LJ603-22110047 |  |  |  | LEDZH22A255 | F5-XZM116-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-06 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 对齐度不良，易往一边偏，验证许久效果不佳，待设计在合肥现场处理OK后横展--聂骏 | 量产与生产数据收集中(单班日均约6000)，5/8-14故障率数据均在客户要求的2%以内(日均约1%)，因客户内部因素，暂未发起里程碑交接；良率约在99% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22ZHXMA3341--LEDZH22A255--1 | 设备类 | 中航 | C4-2022-ZH-厦门-A3-C4装配线 | 22ZHXMA3341 | 大装配线 | JMLEDZH22A255 | 蓝胶刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 30.9735 | 0 | 0 | LJ601-22040131 | 2022-11-06 | 2022-11-06 | LJ603-22110048 |  |  |  | LEDZH22A255 | F5-XZM116-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-06 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 对齐度不良，易往一边偏，验证许久效果不佳，待设计在合肥现场处理OK后横展--聂骏 | 量产与生产数据收集中(单班日均约6000)，5/8-14故障率数据均在客户要求的2%以内(日均约1%)，因客户内部因素，暂未发起里程碑交接；良率约在99% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22ZHHFA1559--LEDZH22A263--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C1物流线 | 22ZHHFA1559 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A263 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 250.0531 | 0 | 0 | LJ608-22050001 | 2023-01-04 | 2022-08-18 | LJ603-23010018 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A263 | F5-XZN331-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-08-18 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 推进C1-C3线验收，C4C5线缺料，未生产，设备封存，待客户通知开启 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q3 |  | 10 | 8 | 2023 | Q1 | Q3 | Q1 | 3 | 7 | 3
22ZHHFA1560--LEDZH22A263--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C2物流线 | 22ZHHFA1560 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A263 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 250.0531 | 0 | 0 | LJ608-22050002 | 2023-01-04 | 2022-08-26 | LJ603-23010019 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A263 | F5-XZN331-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-08-26 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 推进C1-C3线验收，C4C5线缺料，未生产，设备封存，待客户通知开启 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q3 |  | 10 | 8 | 2023 | Q1 | Q3 | Q1 | 3 | 7 | 3
22ZHHFA1561--LEDZH22A263--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C3物流线 | 22ZHHFA1561 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A263 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 250.0531 | 0 | 0 | LJ608-22050003 | 2023-01-04 | 2022-09-23 | LJ603-23010020 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A263 | F5-XZN331-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-23 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 推进C1-C3线验收，C4C5线缺料，未生产，设备封存，待客户通知开启 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q3 |  | 10 | 9 | 2023 | Q1 | Q3 | Q1 | 3 | 7 | 3
22ZHHFA1562--LEDZH22A263--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C4物流线 | 22ZHHFA1562 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A263 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 250.0531 | 0 | 0 | LJ608-22050004 | 2023-01-04 | 2022-10-19 | LJ603-23010021 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A263 | F5-XZN331-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-19 | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 推进C1-C3线验收，C4C5线缺料，未生产，设备封存，待客户通知开启 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 7 | 3
22ZHHFA1563--LEDZH22A263--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C5物流线 | 22ZHHFA1563 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A263 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 250.0531 | 0 | 0 | LJ608-22050005 | 2023-01-04 | 2022-11-14 | LJ603-23010022 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A263 | F5-XZN331-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-14 | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 推进C1-C3线验收，C4C5线缺料，未生产，设备封存，待客户通知开启 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 7 | 3
22ZHHFA1296--LEDZH22A266--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C1装配线 | 22ZHHFA1296 | 大装配线 | JMLEDZH22A266 | 极耳超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 788.8496 | 0 | 0 | LJ601-22050001 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | LJ603-22080013 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A266 | F5-XHA316-02A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-08-08 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 重点长期未改善问题： 1）、终焊机：二维码字符歪斜，刻码偏移，不稳定未找到根本原因，整线故障率高，各模组感应器报警频繁，金相不稳定 2）、氦检机：全线真空泵频繁损坏，型号D16C泵销钉断裂，供应商未给出措施和延保方案，风险高---甘红超/郝乐 3）上位机登录权限问题，鼠标失灵，改善进度缓慢和稳定性低，问题持续很长时间 | 一、截至当前记录问题点总计233项，本周无新增问题，已完成188项，完成率80.6%，未完成46项，未完成率19.4% 二、C1线：每天平均总产出1.3W，整线故障率高的机台为终焊机，问题集中在感应器频繁报警，小车金相不稳定，需调整一致性。稳定设备。 三、已反馈中航项目负责人、销售协同推进验收，计划5/24与客户沟通验收细节 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 | 2023 | Q1 | Q3 | Q1 | 3 | 7 | 3
22ZHHFA1296--LEDZH22A266--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C1装配线 | 22ZHHFA1296 | 大装配线 | JMLEDZH22A266 | 极耳超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 788.8496 | 0 | 0 | LJ601-22050002 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | LJ603-22080014 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A266 | F5-XHA316-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-08-08 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 重点长期未改善问题： 1）、终焊机：二维码字符歪斜，刻码偏移，不稳定未找到根本原因，整线故障率高，各模组感应器报警频繁，金相不稳定 2）、氦检机：全线真空泵频繁损坏，型号D16C泵销钉断裂，供应商未给出措施和延保方案，风险高---甘红超/郝乐 3）上位机登录权限问题，鼠标失灵，改善进度缓慢和稳定性低，问题持续很长时间 | 一、截至当前记录问题点总计233项，本周无新增问题，已完成188项，完成率80.6%，未完成46项，未完成率19.4% 二、C1线：每天平均总产出1.3W，整线故障率高的机台为终焊机，问题集中在感应器频繁报警，小车金相不稳定，需调整一致性。稳定设备。 三、已反馈中航项目负责人、销售协同推进验收，计划5/24与客户沟通验收细节 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 | 2023 | Q1 | Q3 | Q1 | 3 | 7 | 3
22ZHHFA1296--LEDZH22A267--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C1装配线 | 22ZHHFA1296 | 大装配线 | JMLEDZH22A267 | 极耳激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 711.3805 | 0 | 0 | LJ601-22050003 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | LJ603-22080017 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A267 | F5-XHS317-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-08-08 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 重点长期未改善问题： 1）、终焊机：二维码字符歪斜，刻码偏移，不稳定未找到根本原因，整线故障率高，各模组感应器报警频繁，金相不稳定 2）、氦检机：全线真空泵频繁损坏，型号D16C泵销钉断裂，供应商未给出措施和延保方案，风险高---甘红超/郝乐 3）上位机登录权限问题，鼠标失灵，改善进度缓慢和稳定性低，问题持续很长时间 | 一、截至当前记录问题点总计233项，本周无新增问题，已完成188项，完成率80.6%，未完成46项，未完成率19.4% 二、C1线：每天平均总产出1.3W，整线故障率高的机台为终焊机，问题集中在感应器频繁报警，小车金相不稳定，需调整一致性。稳定设备。 三、已反馈中航项目负责人、销售协同推进验收，计划5/24与客户沟通验收细节 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 | 2023 | Q1 | Q3 | Q1 | 3 | 7 | 3
22ZHHFA1296--LEDZH22A267--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C1装配线 | 22ZHHFA1296 | 大装配线 | JMLEDZH22A267 | 极耳激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 711.3805 | 0 | 0 | LJ601-22050004 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | LJ603-22080016 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A267 | F5-XHS317-02A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-08-08 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 重点长期未改善问题： 1）、终焊机：二维码字符歪斜，刻码偏移，不稳定未找到根本原因，整线故障率高，各模组感应器报警频繁，金相不稳定 2）、氦检机：全线真空泵频繁损坏，型号D16C泵销钉断裂，供应商未给出措施和延保方案，风险高---甘红超/郝乐 3）上位机登录权限问题，鼠标失灵，改善进度缓慢和稳定性低，问题持续很长时间 | 一、截至当前记录问题点总计233项，本周无新增问题，已完成188项，完成率80.6%，未完成46项，未完成率19.4% 二、C1线：每天平均总产出1.3W，整线故障率高的机台为终焊机，问题集中在感应器频繁报警，小车金相不稳定，需调整一致性。稳定设备。 三、已反馈中航项目负责人、销售协同推进验收，计划5/24与客户沟通验收细节 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 | 2023 | Q1 | Q3 | Q1 | 3 | 7 | 3
22ZHHFA1296--LEDZH22A268--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C1装配线 | 22ZHHFA1296 | 大装配线 | JMLEDZH22A268 | 包胶机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 243.4513 | 0 | 0 | LJ601-22050005 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | LJ603-22080011 | 2023-03-17 | 2023-03-17 |  | LEDZH22A268 | F5-XZL315-02A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-08-08 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 重点长期未改善问题： 1）、终焊机：二维码字符歪斜，刻码偏移，不稳定未找到根本原因，整线故障率高，各模组感应器报警频繁，金相不稳定 2）、氦检机：全线真空泵频繁损坏，型号D16C泵销钉断裂，供应商未给出措施和延保方案，风险高---甘红超/郝乐 3）上位机登录权限问题，鼠标失灵，改善进度缓慢和稳定性低，问题持续很长时间 | 一、截至当前记录问题点总计233项，本周无新增问题，已完成188项，完成率80.6%，未完成46项，未完成率19.4% 二、C1线：每天平均总产出1.3W，整线故障率高的机台为终焊机，问题集中在感应器频繁报警，小车金相不稳定，需调整一致性。稳定设备。 三、已反馈中航项目负责人、销售协同推进验收，计划5/24与客户沟通验收细节 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 | 2023 | Q1 | Q3 | Q1 | 3 | 7 | 3
22ZHHFA1296--LEDZH22A268--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C1装配线 | 22ZHHFA1296 | 大装配线 | JMLEDZH22A268 | 包胶机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 243.4513 | 0 | 0 | LJ601-22050006 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | LJ603-22080012 | 2023-03-17 | 2023-03-17 |  | LEDZH22A268 | F5-XZL315-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-08-08 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 重点长期未改善问题： 1）、终焊机：二维码字符歪斜，刻码偏移，不稳定未找到根本原因，整线故障率高，各模组感应器报警频繁，金相不稳定 2）、氦检机：全线真空泵频繁损坏，型号D16C泵销钉断裂，供应商未给出措施和延保方案，风险高---甘红超/郝乐 3）上位机登录权限问题，鼠标失灵，改善进度缓慢和稳定性低，问题持续很长时间 | 一、截至当前记录问题点总计233项，本周无新增问题，已完成188项，完成率80.6%，未完成46项，未完成率19.4% 二、C1线：每天平均总产出1.3W，整线故障率高的机台为终焊机，问题集中在感应器频繁报警，小车金相不稳定，需调整一致性。稳定设备。 三、已反馈中航项目负责人、销售协同推进验收，计划5/24与客户沟通验收细节 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 | 2023 | Q1 | Q3 | Q1 | 3 | 7 | 3
22ZHHFA1296--LEDZH22A269--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C1装配线 | 22ZHHFA1296 | 大装配线 | JMLEDZH22A269 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 447.2301 | 0 | 0 | LJ601-22050007 | 2022-08-07 | 2022-08-07 | LJ603-22080006 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A269 | F5-XZE326-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-08-07 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 重点长期未改善问题： 1）、终焊机：二维码字符歪斜，刻码偏移，不稳定未找到根本原因，整线故障率高，各模组感应器报警频繁，金相不稳定 2）、氦检机：全线真空泵频繁损坏，型号D16C泵销钉断裂，供应商未给出措施和延保方案，风险高---甘红超/郝乐 3）上位机登录权限问题，鼠标失灵，改善进度缓慢和稳定性低，问题持续很长时间 | 一、截至当前记录问题点总计233项，本周无新增问题，已完成188项，完成率80.6%，未完成46项，未完成率19.4% 二、C1线：每天平均总产出1.3W，整线故障率高的机台为终焊机，问题集中在感应器频繁报警，小车金相不稳定，需调整一致性。稳定设备。 三、已反馈中航项目负责人、销售协同推进验收，计划5/24与客户沟通验收细节 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 | 2023 | Q1 | Q3 | Q1 | 3 | 7 | 3
22ZHHFA1296--LEDZH22A270--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C1装配线 | 22ZHHFA1296 | 大装配线 | JMLEDZH22A270 | 激光封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 469.2035 | 0 | 0 | LJ601-22050008 | 2022-08-07 | 2022-08-07 | LJ603-22080007 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A270 | F5-XHQ322-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-08-07 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 重点长期未改善问题： 1）、终焊机：二维码字符歪斜，刻码偏移，不稳定未找到根本原因，整线故障率高，各模组感应器报警频繁，金相不稳定 2）、氦检机：全线真空泵频繁损坏，型号D16C泵销钉断裂，供应商未给出措施和延保方案，风险高---甘红超/郝乐 3）上位机登录权限问题，鼠标失灵，改善进度缓慢和稳定性低，问题持续很长时间 | 一、截至当前记录问题点总计233项，本周无新增问题，已完成188项，完成率80.6%，未完成46项，未完成率19.4% 二、C1线：每天平均总产出1.3W，整线故障率高的机台为终焊机，问题集中在感应器频繁报警，小车金相不稳定，需调整一致性。稳定设备。 三、已反馈中航项目负责人、销售协同推进验收，计划5/24与客户沟通验收细节 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 | 2023 | Q1 | Q3 | Q1 | 3 | 7 | 3
22ZHHFA1296--LEDZH22A271--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C1装配线 | 22ZHHFA1296 | 大装配线 | JMLEDZH22A271 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 141.9646 | 0 | 0 | LJ601-22050009 | 2022-08-07 | 2022-08-07 | LJ603-22080010 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A271 | F5-XZH325-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-08-07 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 重点长期未改善问题： 1）、终焊机：二维码字符歪斜，刻码偏移，不稳定未找到根本原因，整线故障率高，各模组感应器报警频繁，金相不稳定 2）、氦检机：全线真空泵频繁损坏，型号D16C泵销钉断裂，供应商未给出措施和延保方案，风险高---甘红超/郝乐 3）上位机登录权限问题，鼠标失灵，改善进度缓慢和稳定性低，问题持续很长时间 | 一、截至当前记录问题点总计233项，本周无新增问题，已完成188项，完成率80.6%，未完成46项，未完成率19.4% 二、C1线：每天平均总产出1.3W，整线故障率高的机台为终焊机，问题集中在感应器频繁报警，小车金相不稳定，需调整一致性。稳定设备。 三、已反馈中航项目负责人、销售协同推进验收，计划5/24与客户沟通验收细节 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 | 2023 | Q1 | Q3 | Q1 | 3 | 7 | 3
22ZHHFA1559--LEDZH22A272--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C1物流线 | 22ZHHFA1559 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A272 | 组盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 97.6088 | 0 | 0 | LJ601-22050010 | 2022-08-07 | 2022-08-07 | LJ603-22080008 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A272 | F5-XZW328-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-08-07 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 重点长期未改善问题： 1）、终焊机：二维码字符歪斜，刻码偏移，不稳定未找到根本原因，整线故障率高，各模组感应器报警频繁，金相不稳定 2）、氦检机：全线真空泵频繁损坏，型号D16C泵销钉断裂，供应商未给出措施和延保方案，风险高---甘红超/郝乐 3）上位机登录权限问题，鼠标失灵，改善进度缓慢和稳定性低，问题持续很长时间 | 一、截至当前记录问题点总计233项，本周无新增问题，已完成188项，完成率80.6%，未完成46项，未完成率19.4% 二、C1线：每天平均总产出1.3W，整线故障率高的机台为终焊机，问题集中在感应器频繁报警，小车金相不稳定，需调整一致性。稳定设备。 三、已反馈中航项目负责人、销售协同推进验收，计划5/24与客户沟通验收细节 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 | 2023 | Q1 | Q3 | Q1 | 3 | 7 | 3
22ZHHFA1296--LEDZH22A273--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C1装配线 | 22ZHHFA1296 | 大装配线 | JMLEDZH22A273 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 178.2478 | 0 | 0 | LJ601-22050011 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | LJ603-22070105 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A273 | F5-XZH384-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-22 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 重点长期未改善问题： 1）、终焊机：二维码字符歪斜，刻码偏移，不稳定未找到根本原因，整线故障率高，各模组感应器报警频繁，金相不稳定 2）、氦检机：全线真空泵频繁损坏，型号D16C泵销钉断裂，供应商未给出措施和延保方案，风险高---甘红超/郝乐 3）上位机登录权限问题，鼠标失灵，改善进度缓慢和稳定性低，问题持续很长时间 | 一、截至当前记录问题点总计233项，本周无新增问题，已完成188项，完成率80.6%，未完成46项，未完成率19.4% 二、C1线：每天平均总产出1.3W，整线故障率高的机台为终焊机，问题集中在感应器频繁报警，小车金相不稳定，需调整一致性。稳定设备。 三、已反馈中航项目负责人、销售协同推进验收，计划5/24与客户沟通验收细节 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 7 | 2023 | Q1 | Q3 | Q1 | 3 | 7 | 3
22ZHHFA1297--LEDZH22A274--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C2装配线 | 22ZHHFA1297 | 大装配线 | JMLEDZH22A274 | 极耳超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 788.8496 | 0 | 0 | LJ601-22050053 | 2022-08-24 | 2022-08-21 | LJ603-22080062 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A274 | F5-XHA317-02A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-08-21 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 重点长期未改善问题： 一、封口机：C2线封口良率提升，烧灼验证（100/300激光器）；C3引出线异常有凹坑，客户不接受千分之一比例---孙彬彬 二、包胶机：良率低，已调整预焊翻转中转模组位置调整，电芯上料中转机械手循环治具.5下贴胶位置往前调整1mm. 预焊下料放物流线托盘机械手夹紧度优化. 终焊推顶盖气压调小，上料定位治具调整 。在持续优化-孙彬彬 三、终焊机：二维码刻码偏移，根本原因未找到，调试过后不稳定，仍会出现，金相不稳定，影响产出--孙彬彬 四、整线上位机登录权限问题，鼠标失灵，改善进度缓慢和稳定性低-刘加奇/马学孟 | 3/16达到满产14000支/天，设备良率提升，稳产持续跟进中，当前进度持续改善关闭问题点，横展改造，整线故障率高，稳产效果不理想。重点关注设备终焊机故障率，小车金相不稳定，需调整一致性。稳定设备。整线上位机登录权限问题， | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 | 2023 | Q1 | Q3 | Q1 | 3 | 7 | 3
22ZHHFA1297--LEDZH22A274--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C2装配线 | 22ZHHFA1297 | 大装配线 | JMLEDZH22A274 | 极耳超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 788.8496 | 0 | 0 | LJ601-22050054 | 2022-08-24 | 2022-08-21 | LJ603-22080063 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A274 | F5-XHA317-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-08-21 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 重点长期未改善问题： 一、封口机：C2线封口良率提升，烧灼验证（100/300激光器）；C3引出线异常有凹坑，客户不接受千分之一比例---孙彬彬 二、包胶机：良率低，已调整预焊翻转中转模组位置调整，电芯上料中转机械手循环治具.5下贴胶位置往前调整1mm. 预焊下料放物流线托盘机械手夹紧度优化. 终焊推顶盖气压调小，上料定位治具调整 。在持续优化-孙彬彬 三、终焊机：二维码刻码偏移，根本原因未找到，调试过后不稳定，仍会出现，金相不稳定，影响产出--孙彬彬 四、整线上位机登录权限问题，鼠标失灵，改善进度缓慢和稳定性低-刘加奇/马学孟 | 3/16达到满产14000支/天，设备良率提升，稳产持续跟进中，当前进度持续改善关闭问题点，横展改造，整线故障率高，稳产效果不理想。重点关注设备终焊机故障率，小车金相不稳定，需调整一致性。稳定设备。整线上位机登录权限问题， | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 | 2023 | Q1 | Q3 | Q1 | 3 | 7 | 3
22ZHHFA1298--LEDZH22A274--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C3装配线 | 22ZHHFA1298 | 大装配线 | JMLEDZH22A274 | 极耳超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 788.8496 | 0 | 0 | LJ601-22050267 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | LJ603-22090031 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A274 | F5-XHA317-04A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-19 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 重点长期未改善问题： 一、封口机：C2线封口良率提升，烧灼验证（100/300激光器）；C3引出线异常有凹坑，客户不接受千分之一比例---孙彬彬 二、包胶机：良率低，已调整预焊翻转中转模组位置调整，电芯上料中转机械手循环治具.5下贴胶位置往前调整1mm. 预焊下料放物流线托盘机械手夹紧度优化. 终焊推顶盖气压调小，上料定位治具调整 。在持续优化-孙彬彬 三、终焊机：二维码刻码偏移，根本原因未找到，调试过后不稳定，仍会出现，金相不稳定，影响产出--孙彬彬 四、整线上位机登录权限问题，鼠标失灵，改善进度缓慢和稳定性低-刘加奇/马学孟 | 3/16达到满产14000支/天，设备良率提升，稳产持续跟进中，当前进度持续改善关闭问题点，横展改造，整线故障率高，稳产效果不理想。重点关注设备终焊机故障率，小车金相不稳定，需调整一致性。稳定设备。整线上位机登录权限问题， | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 | 2023 | Q1 | Q3 | Q1 | 3 | 7 | 3
22ZHHFA1298--LEDZH22A274--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C3装配线 | 22ZHHFA1298 | 大装配线 | JMLEDZH22A274 | 极耳超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 788.8496 | 0 | 0 | LJ601-22050268 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | LJ603-22090032 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A274 | F5-XHA317-03A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-19 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 重点长期未改善问题： 一、封口机：C2线封口良率提升，烧灼验证（100/300激光器）；C3引出线异常有凹坑，客户不接受千分之一比例---孙彬彬 二、包胶机：良率低，已调整预焊翻转中转模组位置调整，电芯上料中转机械手循环治具.5下贴胶位置往前调整1mm. 预焊下料放物流线托盘机械手夹紧度优化. 终焊推顶盖气压调小，上料定位治具调整 。在持续优化-孙彬彬 三、终焊机：二维码刻码偏移，根本原因未找到，调试过后不稳定，仍会出现，金相不稳定，影响产出--孙彬彬 四、整线上位机登录权限问题，鼠标失灵，改善进度缓慢和稳定性低-刘加奇/马学孟 | 3/16达到满产14000支/天，设备良率提升，稳产持续跟进中，当前进度持续改善关闭问题点，横展改造，整线故障率高，稳产效果不理想。重点关注设备终焊机故障率，小车金相不稳定，需调整一致性。稳定设备。整线上位机登录权限问题， | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 | 2023 | Q1 | Q3 | Q1 | 3 | 7 | 3
22ZHHFA1299--LEDZH22A274--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C4装配线 | 22ZHHFA1299 | 大装配线 | JMLEDZH22A274 | 极耳超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 788.8496 | 0 | 0 | LJ601-22050269 | 2022-10-15 | 2022-10-15 | LJ603-22100064 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A274 | F5-XHA317-05A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 重点长期未改善问题： 一、封口机：C2线封口良率提升，烧灼验证（100/300激光器）；C3引出线异常有凹坑，客户不接受千分之一比例---孙彬彬 二、包胶机：良率低，已调整预焊翻转中转模组位置调整，电芯上料中转机械手循环治具.5下贴胶位置往前调整1mm. 预焊下料放物流线托盘机械手夹紧度优化. 终焊推顶盖气压调小，上料定位治具调整 。在持续优化-孙彬彬 三、终焊机：二维码刻码偏移，根本原因未找到，调试过后不稳定，仍会出现，金相不稳定，影响产出--孙彬彬 四、整线上位机登录权限问题，鼠标失灵，改善进度缓慢和稳定性低-刘加奇/马学孟 | 3/16达到满产14000支/天，设备良率提升，稳产持续跟进中，当前进度持续改善关闭问题点，横展改造，整线故障率高，稳产效果不理想。重点关注设备终焊机故障率，小车金相不稳定，需调整一致性。稳定设备。整线上位机登录权限问题， | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3
22ZHHFA1299--LEDZH22A274--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C4装配线 | 22ZHHFA1299 | 大装配线 | JMLEDZH22A274 | 极耳超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 788.8496 | 0 | 0 | LJ601-22050270 | 2022-10-15 | 2022-10-15 | LJ603-22100065 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A274 | F5-XHA317-06A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 重点长期未改善问题： 一、封口机：C2线封口良率提升，烧灼验证（100/300激光器）；C3引出线异常有凹坑，客户不接受千分之一比例---孙彬彬 二、包胶机：良率低，已调整预焊翻转中转模组位置调整，电芯上料中转机械手循环治具.5下贴胶位置往前调整1mm. 预焊下料放物流线托盘机械手夹紧度优化. 终焊推顶盖气压调小，上料定位治具调整 。在持续优化-孙彬彬 三、终焊机：二维码刻码偏移，根本原因未找到，调试过后不稳定，仍会出现，金相不稳定，影响产出--孙彬彬 四、整线上位机登录权限问题，鼠标失灵，改善进度缓慢和稳定性低-刘加奇/马学孟 | 3/16达到满产14000支/天，设备良率提升，稳产持续跟进中，当前进度持续改善关闭问题点，横展改造，整线故障率高，稳产效果不理想。重点关注设备终焊机故障率，小车金相不稳定，需调整一致性。稳定设备。整线上位机登录权限问题， | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3
22ZHHFA1300--LEDZH22A274--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C5装配线 | 22ZHHFA1300 | 大装配线 | JMLEDZH22A274 | 极耳超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 788.8496 | 0 | 0 | LJ601-22050271 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | LJ603-22110079 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A274 | F5-XHA317-07A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-11 | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 重点长期未改善问题： 一、封口机：C2线封口良率提升，烧灼验证（100/300激光器）；C3引出线异常有凹坑，客户不接受千分之一比例---孙彬彬 二、包胶机：良率低，已调整预焊翻转中转模组位置调整，电芯上料中转机械手循环治具.5下贴胶位置往前调整1mm. 预焊下料放物流线托盘机械手夹紧度优化. 终焊推顶盖气压调小，上料定位治具调整 。在持续优化-孙彬彬 三、终焊机：二维码刻码偏移，根本原因未找到，调试过后不稳定，仍会出现，金相不稳定，影响产出--孙彬彬 四、整线上位机登录权限问题，鼠标失灵，改善进度缓慢和稳定性低-刘加奇/马学孟 | 3/16达到满产14000支/天，设备良率提升，稳产持续跟进中，当前进度持续改善关闭问题点，横展改造，整线故障率高，稳产效果不理想。重点关注设备终焊机故障率，小车金相不稳定，需调整一致性。稳定设备。整线上位机登录权限问题， | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 7 | 3
22ZHHFA1300--LEDZH22A274--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C5装配线 | 22ZHHFA1300 | 大装配线 | JMLEDZH22A274 | 极耳超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 788.8496 | 0 | 0 | LJ601-22050272 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | LJ603-22110080 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A274 | F5-XHA317-08A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-11 | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 重点长期未改善问题： 一、封口机：C2线封口良率提升，烧灼验证（100/300激光器）；C3引出线异常有凹坑，客户不接受千分之一比例---孙彬彬 二、包胶机：良率低，已调整预焊翻转中转模组位置调整，电芯上料中转机械手循环治具.5下贴胶位置往前调整1mm. 预焊下料放物流线托盘机械手夹紧度优化. 终焊推顶盖气压调小，上料定位治具调整 。在持续优化-孙彬彬 三、终焊机：二维码刻码偏移，根本原因未找到，调试过后不稳定，仍会出现，金相不稳定，影响产出--孙彬彬 四、整线上位机登录权限问题，鼠标失灵，改善进度缓慢和稳定性低-刘加奇/马学孟 | 3/16达到满产14000支/天，设备良率提升，稳产持续跟进中，当前进度持续改善关闭问题点，横展改造，整线故障率高，稳产效果不理想。重点关注设备终焊机故障率，小车金相不稳定，需调整一致性。稳定设备。整线上位机登录权限问题， | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 7 | 3
22ZHHFA1297--LEDZH22A275--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C2装配线 | 22ZHHFA1297 | 大装配线 | JMLEDZH22A275 | 极耳激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 711.3805 | 0 | 0 | LJ601-22050033 | 2022-08-20 | 2022-08-20 | LJ603-22080050 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A275 | F5-XHS318-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-08-20 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 重点长期未改善问题： 一、封口机：C2线封口良率提升，烧灼验证（100/300激光器）；C3引出线异常有凹坑，客户不接受千分之一比例---孙彬彬 二、包胶机：良率低，已调整预焊翻转中转模组位置调整，电芯上料中转机械手循环治具.5下贴胶位置往前调整1mm. 预焊下料放物流线托盘机械手夹紧度优化. 终焊推顶盖气压调小，上料定位治具调整 。在持续优化-孙彬彬 三、终焊机：二维码刻码偏移，根本原因未找到，调试过后不稳定，仍会出现，金相不稳定，影响产出--孙彬彬 四、整线上位机登录权限问题，鼠标失灵，改善进度缓慢和稳定性低-刘加奇/马学孟 | 3/16达到满产14000支/天，设备良率提升，稳产持续跟进中，当前进度持续改善关闭问题点，横展改造，整线故障率高，稳产效果不理想。重点关注设备终焊机故障率，小车金相不稳定，需调整一致性。稳定设备。整线上位机登录权限问题， | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 | 2023 | Q1 | Q3 | Q1 | 3 | 7 | 3
22ZHHFA1297--LEDZH22A275--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C2装配线 | 22ZHHFA1297 | 大装配线 | JMLEDZH22A275 | 极耳激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 711.3805 | 0 | 0 | LJ601-22050036 | 2022-08-20 | 2022-08-20 | LJ603-22080049 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A275 | F5-XHS318-02A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-08-20 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 重点长期未改善问题： 一、封口机：C2线封口良率提升，烧灼验证（100/300激光器）；C3引出线异常有凹坑，客户不接受千分之一比例---孙彬彬 二、包胶机：良率低，已调整预焊翻转中转模组位置调整，电芯上料中转机械手循环治具.5下贴胶位置往前调整1mm. 预焊下料放物流线托盘机械手夹紧度优化. 终焊推顶盖气压调小，上料定位治具调整 。在持续优化-孙彬彬 三、终焊机：二维码刻码偏移，根本原因未找到，调试过后不稳定，仍会出现，金相不稳定，影响产出--孙彬彬 四、整线上位机登录权限问题，鼠标失灵，改善进度缓慢和稳定性低-刘加奇/马学孟 | 3/16达到满产14000支/天，设备良率提升，稳产持续跟进中，当前进度持续改善关闭问题点，横展改造，整线故障率高，稳产效果不理想。重点关注设备终焊机故障率，小车金相不稳定，需调整一致性。稳定设备。整线上位机登录权限问题， | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 | 2023 | Q1 | Q3 | Q1 | 3 | 7 | 3
22ZHHFA1298--LEDZH22A275--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C3装配线 | 22ZHHFA1298 | 大装配线 | JMLEDZH22A275 | 极耳激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 711.3805 | 0 | 0 | LJ601-22050043 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | LJ603-22090018 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A275 | F5-XHS318-04A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-19 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 重点长期未改善问题： 一、封口机：C2线封口良率提升，烧灼验证（100/300激光器）；C3引出线异常有凹坑，客户不接受千分之一比例---孙彬彬 二、包胶机：良率低，已调整预焊翻转中转模组位置调整，电芯上料中转机械手循环治具.5下贴胶位置往前调整1mm. 预焊下料放物流线托盘机械手夹紧度优化. 终焊推顶盖气压调小，上料定位治具调整 。在持续优化-孙彬彬 三、终焊机：二维码刻码偏移，根本原因未找到，调试过后不稳定，仍会出现，金相不稳定，影响产出--孙彬彬 四、整线上位机登录权限问题，鼠标失灵，改善进度缓慢和稳定性低-刘加奇/马学孟 | 3/16达到满产14000支/天，设备良率提升，稳产持续跟进中，当前进度持续改善关闭问题点，横展改造，整线故障率高，稳产效果不理想。重点关注设备终焊机故障率，小车金相不稳定，需调整一致性。稳定设备。整线上位机登录权限问题， | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 | 2023 | Q1 | Q3 | Q1 | 3 | 7 | 3
22ZHHFA1298--LEDZH22A275--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C3装配线 | 22ZHHFA1298 | 大装配线 | JMLEDZH22A275 | 极耳激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 711.3805 | 0 | 0 | LJ601-22050044 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | LJ603-22090019 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A275 | F5-XHS318-03A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-19 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 重点长期未改善问题： 一、封口机：C2线封口良率提升，烧灼验证（100/300激光器）；C3引出线异常有凹坑，客户不接受千分之一比例---孙彬彬 二、包胶机：良率低，已调整预焊翻转中转模组位置调整，电芯上料中转机械手循环治具.5下贴胶位置往前调整1mm. 预焊下料放物流线托盘机械手夹紧度优化. 终焊推顶盖气压调小，上料定位治具调整 。在持续优化-孙彬彬 三、终焊机：二维码刻码偏移，根本原因未找到，调试过后不稳定，仍会出现，金相不稳定，影响产出--孙彬彬 四、整线上位机登录权限问题，鼠标失灵，改善进度缓慢和稳定性低-刘加奇/马学孟 | 3/16达到满产14000支/天，设备良率提升，稳产持续跟进中，当前进度持续改善关闭问题点，横展改造，整线故障率高，稳产效果不理想。重点关注设备终焊机故障率，小车金相不稳定，需调整一致性。稳定设备。整线上位机登录权限问题， | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 | 2023 | Q1 | Q3 | Q1 | 3 | 7 | 3
22ZHHFA1299--LEDZH22A275--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C4装配线 | 22ZHHFA1299 | 大装配线 | JMLEDZH22A275 | 极耳激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 711.3805 | 0 | 0 | LJ601-22050045 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | LJ603-22100080 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A275 | F5-XHS318-05A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-14 | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 重点长期未改善问题： 一、封口机：C2线封口良率提升，烧灼验证（100/300激光器）；C3引出线异常有凹坑，客户不接受千分之一比例---孙彬彬 二、包胶机：良率低，已调整预焊翻转中转模组位置调整，电芯上料中转机械手循环治具.5下贴胶位置往前调整1mm. 预焊下料放物流线托盘机械手夹紧度优化. 终焊推顶盖气压调小，上料定位治具调整 。在持续优化-孙彬彬 三、终焊机：二维码刻码偏移，根本原因未找到，调试过后不稳定，仍会出现，金相不稳定，影响产出--孙彬彬 四、整线上位机登录权限问题，鼠标失灵，改善进度缓慢和稳定性低-刘加奇/马学孟 | 3/16达到满产14000支/天，设备良率提升，稳产持续跟进中，当前进度持续改善关闭问题点，横展改造，整线故障率高，稳产效果不理想。重点关注设备终焊机故障率，小车金相不稳定，需调整一致性。稳定设备。整线上位机登录权限问题， | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3
22ZHHFA1299--LEDZH22A275--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C4装配线 | 22ZHHFA1299 | 大装配线 | JMLEDZH22A275 | 极耳激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 711.3805 | 0 | 0 | LJ601-22050047 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | LJ603-22100077 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A275 | F5-XHS318-06A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-14 | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 重点长期未改善问题： 一、封口机：C2线封口良率提升，烧灼验证（100/300激光器）；C3引出线异常有凹坑，客户不接受千分之一比例---孙彬彬 二、包胶机：良率低，已调整预焊翻转中转模组位置调整，电芯上料中转机械手循环治具.5下贴胶位置往前调整1mm. 预焊下料放物流线托盘机械手夹紧度优化. 终焊推顶盖气压调小，上料定位治具调整 。在持续优化-孙彬彬 三、终焊机：二维码刻码偏移，根本原因未找到，调试过后不稳定，仍会出现，金相不稳定，影响产出--孙彬彬 四、整线上位机登录权限问题，鼠标失灵，改善进度缓慢和稳定性低-刘加奇/马学孟 | 3/16达到满产14000支/天，设备良率提升，稳产持续跟进中，当前进度持续改善关闭问题点，横展改造，整线故障率高，稳产效果不理想。重点关注设备终焊机故障率，小车金相不稳定，需调整一致性。稳定设备。整线上位机登录权限问题， | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3
22ZHHFA1300--LEDZH22A275--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C5装配线 | 22ZHHFA1300 | 大装配线 | JMLEDZH22A275 | 极耳激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 711.3805 | 0 | 0 | LJ601-22050050 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | LJ603-22110110 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A275 | F5-XHS318-07A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-11 | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 重点长期未改善问题： 一、封口机：C2线封口良率提升，烧灼验证（100/300激光器）；C3引出线异常有凹坑，客户不接受千分之一比例---孙彬彬 二、包胶机：良率低，已调整预焊翻转中转模组位置调整，电芯上料中转机械手循环治具.5下贴胶位置往前调整1mm. 预焊下料放物流线托盘机械手夹紧度优化. 终焊推顶盖气压调小，上料定位治具调整 。在持续优化-孙彬彬 三、终焊机：二维码刻码偏移，根本原因未找到，调试过后不稳定，仍会出现，金相不稳定，影响产出--孙彬彬 四、整线上位机登录权限问题，鼠标失灵，改善进度缓慢和稳定性低-刘加奇/马学孟 | 3/16达到满产14000支/天，设备良率提升，稳产持续跟进中，当前进度持续改善关闭问题点，横展改造，整线故障率高，稳产效果不理想。重点关注设备终焊机故障率，小车金相不稳定，需调整一致性。稳定设备。整线上位机登录权限问题， | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 7 | 3
22ZHHFA1300--LEDZH22A275--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C5装配线 | 22ZHHFA1300 | 大装配线 | JMLEDZH22A275 | 极耳激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 711.3805 | 0 | 0 | LJ601-22050051 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | LJ603-22110111 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A275 | F5-XHS318-08A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-11 | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 重点长期未改善问题： 一、封口机：C2线封口良率提升，烧灼验证（100/300激光器）；C3引出线异常有凹坑，客户不接受千分之一比例---孙彬彬 二、包胶机：良率低，已调整预焊翻转中转模组位置调整，电芯上料中转机械手循环治具.5下贴胶位置往前调整1mm. 预焊下料放物流线托盘机械手夹紧度优化. 终焊推顶盖气压调小，上料定位治具调整 。在持续优化-孙彬彬 三、终焊机：二维码刻码偏移，根本原因未找到，调试过后不稳定，仍会出现，金相不稳定，影响产出--孙彬彬 四、整线上位机登录权限问题，鼠标失灵，改善进度缓慢和稳定性低-刘加奇/马学孟 | 3/16达到满产14000支/天，设备良率提升，稳产持续跟进中，当前进度持续改善关闭问题点，横展改造，整线故障率高，稳产效果不理想。重点关注设备终焊机故障率，小车金相不稳定，需调整一致性。稳定设备。整线上位机登录权限问题， | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 7 | 3
22ZHHFA1297--LEDZH22A276--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C2装配线 | 22ZHHFA1297 | 大装配线 | JMLEDZH22A276 | 包胶机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 243.4513 | 0 | 0 | LJ601-22050106 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | LJ603-22080053 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A276 | F5-XZL316-02A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-08-19 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 重点长期未改善问题： 一、封口机：C2线封口良率提升，烧灼验证（100/300激光器）；C3引出线异常有凹坑，客户不接受千分之一比例---孙彬彬 二、包胶机：良率低，已调整预焊翻转中转模组位置调整，电芯上料中转机械手循环治具.5下贴胶位置往前调整1mm. 预焊下料放物流线托盘机械手夹紧度优化. 终焊推顶盖气压调小，上料定位治具调整 。在持续优化-孙彬彬 三、终焊机：二维码刻码偏移，根本原因未找到，调试过后不稳定，仍会出现，金相不稳定，影响产出--孙彬彬 四、整线上位机登录权限问题，鼠标失灵，改善进度缓慢和稳定性低-刘加奇/马学孟 | 3/16达到满产14000支/天，设备良率提升，稳产持续跟进中，当前进度持续改善关闭问题点，横展改造，整线故障率高，稳产效果不理想。重点关注设备终焊机故障率，小车金相不稳定，需调整一致性。稳定设备。整线上位机登录权限问题， | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 | 2023 | Q1 | Q3 | Q1 | 3 | 7 | 3
22ZHHFA1297--LEDZH22A276--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C2装配线 | 22ZHHFA1297 | 大装配线 | JMLEDZH22A276 | 包胶机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 243.4513 | 0 | 0 | LJ601-22050107 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | LJ603-22080054 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A276 | F5-XZL316-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-08-19 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 重点长期未改善问题： 一、封口机：C2线封口良率提升，烧灼验证（100/300激光器）；C3引出线异常有凹坑，客户不接受千分之一比例---孙彬彬 二、包胶机：良率低，已调整预焊翻转中转模组位置调整，电芯上料中转机械手循环治具.5下贴胶位置往前调整1mm. 预焊下料放物流线托盘机械手夹紧度优化. 终焊推顶盖气压调小，上料定位治具调整 。在持续优化-孙彬彬 三、终焊机：二维码刻码偏移，根本原因未找到，调试过后不稳定，仍会出现，金相不稳定，影响产出--孙彬彬 四、整线上位机登录权限问题，鼠标失灵，改善进度缓慢和稳定性低-刘加奇/马学孟 | 3/16达到满产14000支/天，设备良率提升，稳产持续跟进中，当前进度持续改善关闭问题点，横展改造，整线故障率高，稳产效果不理想。重点关注设备终焊机故障率，小车金相不稳定，需调整一致性。稳定设备。整线上位机登录权限问题， | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 | 2023 | Q1 | Q3 | Q1 | 3 | 7 | 3
22ZHHFA1298--LEDZH22A276--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C3装配线 | 22ZHHFA1298 | 大装配线 | JMLEDZH22A276 | 包胶机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 243.4513 | 0 | 0 | LJ601-22050108 | 2022-09-18 | 2022-09-18 | LJ603-22090026 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A276 | F5-XZL316-03A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-18 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 重点长期未改善问题： 一、封口机：C2线封口良率提升，烧灼验证（100/300激光器）；C3引出线异常有凹坑，客户不接受千分之一比例---孙彬彬 二、包胶机：良率低，已调整预焊翻转中转模组位置调整，电芯上料中转机械手循环治具.5下贴胶位置往前调整1mm. 预焊下料放物流线托盘机械手夹紧度优化. 终焊推顶盖气压调小，上料定位治具调整 。在持续优化-孙彬彬 三、终焊机：二维码刻码偏移，根本原因未找到，调试过后不稳定，仍会出现，金相不稳定，影响产出--孙彬彬 四、整线上位机登录权限问题，鼠标失灵，改善进度缓慢和稳定性低-刘加奇/马学孟 | 3/16达到满产14000支/天，设备良率提升，稳产持续跟进中，当前进度持续改善关闭问题点，横展改造，整线故障率高，稳产效果不理想。重点关注设备终焊机故障率，小车金相不稳定，需调整一致性。稳定设备。整线上位机登录权限问题， | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 | 2023 | Q1 | Q3 | Q1 | 3 | 7 | 3
22ZHHFA1298--LEDZH22A276--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C3装配线 | 22ZHHFA1298 | 大装配线 | JMLEDZH22A276 | 包胶机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 243.4513 | 0 | 0 | LJ601-22050109 | 2022-09-18 | 2022-09-18 | LJ603-22090027 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A276 | F5-XZL316-04A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-18 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 重点长期未改善问题： 一、封口机：C2线封口良率提升，烧灼验证（100/300激光器）；C3引出线异常有凹坑，客户不接受千分之一比例---孙彬彬 二、包胶机：良率低，已调整预焊翻转中转模组位置调整，电芯上料中转机械手循环治具.5下贴胶位置往前调整1mm. 预焊下料放物流线托盘机械手夹紧度优化. 终焊推顶盖气压调小，上料定位治具调整 。在持续优化-孙彬彬 三、终焊机：二维码刻码偏移，根本原因未找到，调试过后不稳定，仍会出现，金相不稳定，影响产出--孙彬彬 四、整线上位机登录权限问题，鼠标失灵，改善进度缓慢和稳定性低-刘加奇/马学孟 | 3/16达到满产14000支/天，设备良率提升，稳产持续跟进中，当前进度持续改善关闭问题点，横展改造，整线故障率高，稳产效果不理想。重点关注设备终焊机故障率，小车金相不稳定，需调整一致性。稳定设备。整线上位机登录权限问题， | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 | 2023 | Q1 | Q3 | Q1 | 3 | 7 | 3
22ZHHFA1299--LEDZH22A276--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C4装配线 | 22ZHHFA1299 | 大装配线 | JMLEDZH22A276 | 包胶机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 243.4513 | 0 | 0 | LJ601-22050110 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | LJ603-22100057 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A276 | F5-XZL316-05A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-14 | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 重点长期未改善问题： 一、封口机：C2线封口良率提升，烧灼验证（100/300激光器）；C3引出线异常有凹坑，客户不接受千分之一比例---孙彬彬 二、包胶机：良率低，已调整预焊翻转中转模组位置调整，电芯上料中转机械手循环治具.5下贴胶位置往前调整1mm. 预焊下料放物流线托盘机械手夹紧度优化. 终焊推顶盖气压调小，上料定位治具调整 。在持续优化-孙彬彬 三、终焊机：二维码刻码偏移，根本原因未找到，调试过后不稳定，仍会出现，金相不稳定，影响产出--孙彬彬 四、整线上位机登录权限问题，鼠标失灵，改善进度缓慢和稳定性低-刘加奇/马学孟 | 3/16达到满产14000支/天，设备良率提升，稳产持续跟进中，当前进度持续改善关闭问题点，横展改造，整线故障率高，稳产效果不理想。重点关注设备终焊机故障率，小车金相不稳定，需调整一致性。稳定设备。整线上位机登录权限问题， | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3
22ZHHFA1299--LEDZH22A276--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C4装配线 | 22ZHHFA1299 | 大装配线 | JMLEDZH22A276 | 包胶机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 243.4513 | 0 | 0 | LJ601-22050111 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | LJ603-22100062 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A276 | F5-XZL316-06A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-14 | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 重点长期未改善问题： 一、封口机：C2线封口良率提升，烧灼验证（100/300激光器）；C3引出线异常有凹坑，客户不接受千分之一比例---孙彬彬 二、包胶机：良率低，已调整预焊翻转中转模组位置调整，电芯上料中转机械手循环治具.5下贴胶位置往前调整1mm. 预焊下料放物流线托盘机械手夹紧度优化. 终焊推顶盖气压调小，上料定位治具调整 。在持续优化-孙彬彬 三、终焊机：二维码刻码偏移，根本原因未找到，调试过后不稳定，仍会出现，金相不稳定，影响产出--孙彬彬 四、整线上位机登录权限问题，鼠标失灵，改善进度缓慢和稳定性低-刘加奇/马学孟 | 3/16达到满产14000支/天，设备良率提升，稳产持续跟进中，当前进度持续改善关闭问题点，横展改造，整线故障率高，稳产效果不理想。重点关注设备终焊机故障率，小车金相不稳定，需调整一致性。稳定设备。整线上位机登录权限问题， | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3
22ZHHFA1300--LEDZH22A276--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C5装配线 | 22ZHHFA1300 | 大装配线 | JMLEDZH22A276 | 包胶机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 243.4513 | 0 | 0 | LJ601-22050112 | 2022-10-30 | 2022-10-30 | LJ603-22100236 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A276 | F5-XZL316-07A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-30 | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 重点长期未改善问题： 一、封口机：C2线封口良率提升，烧灼验证（100/300激光器）；C3引出线异常有凹坑，客户不接受千分之一比例---孙彬彬 二、包胶机：良率低，已调整预焊翻转中转模组位置调整，电芯上料中转机械手循环治具.5下贴胶位置往前调整1mm. 预焊下料放物流线托盘机械手夹紧度优化. 终焊推顶盖气压调小，上料定位治具调整 。在持续优化-孙彬彬 三、终焊机：二维码刻码偏移，根本原因未找到，调试过后不稳定，仍会出现，金相不稳定，影响产出--孙彬彬 四、整线上位机登录权限问题，鼠标失灵，改善进度缓慢和稳定性低-刘加奇/马学孟 | 3/16达到满产14000支/天，设备良率提升，稳产持续跟进中，当前进度持续改善关闭问题点，横展改造，整线故障率高，稳产效果不理想。重点关注设备终焊机故障率，小车金相不稳定，需调整一致性。稳定设备。整线上位机登录权限问题， | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3
22ZHHFA1300--LEDZH22A276--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C5装配线 | 22ZHHFA1300 | 大装配线 | JMLEDZH22A276 | 包胶机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 243.4513 | 0 | 0 | LJ601-22050113 | 2022-10-30 | 2022-10-30 | LJ603-22100237 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A276 | F5-XZL316-08A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-30 | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 重点长期未改善问题： 一、封口机：C2线封口良率提升，烧灼验证（100/300激光器）；C3引出线异常有凹坑，客户不接受千分之一比例---孙彬彬 二、包胶机：良率低，已调整预焊翻转中转模组位置调整，电芯上料中转机械手循环治具.5下贴胶位置往前调整1mm. 预焊下料放物流线托盘机械手夹紧度优化. 终焊推顶盖气压调小，上料定位治具调整 。在持续优化-孙彬彬 三、终焊机：二维码刻码偏移，根本原因未找到，调试过后不稳定，仍会出现，金相不稳定，影响产出--孙彬彬 四、整线上位机登录权限问题，鼠标失灵，改善进度缓慢和稳定性低-刘加奇/马学孟 | 3/16达到满产14000支/天，设备良率提升，稳产持续跟进中，当前进度持续改善关闭问题点，横展改造，整线故障率高，稳产效果不理想。重点关注设备终焊机故障率，小车金相不稳定，需调整一致性。稳定设备。整线上位机登录权限问题， | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3
22ZHHFA1297--LEDZH22A277--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C2装配线 | 22ZHHFA1297 | 大装配线 | JMLEDZH22A277 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 447.2301 | 0 | 0 | LJ601-22050038 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | LJ603-22080051 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A277 | F5-XZE327-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-08-19 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 重点长期未改善问题： 一、封口机：C2线封口良率提升，烧灼验证（100/300激光器）；C3引出线异常有凹坑，客户不接受千分之一比例---孙彬彬 二、包胶机：良率低，已调整预焊翻转中转模组位置调整，电芯上料中转机械手循环治具.5下贴胶位置往前调整1mm. 预焊下料放物流线托盘机械手夹紧度优化. 终焊推顶盖气压调小，上料定位治具调整 。在持续优化-孙彬彬 三、终焊机：二维码刻码偏移，根本原因未找到，调试过后不稳定，仍会出现，金相不稳定，影响产出--孙彬彬 四、整线上位机登录权限问题，鼠标失灵，改善进度缓慢和稳定性低-刘加奇/马学孟 | 3/16达到满产14000支/天，设备良率提升，稳产持续跟进中，当前进度持续改善关闭问题点，横展改造，整线故障率高，稳产效果不理想。重点关注设备终焊机故障率，小车金相不稳定，需调整一致性。稳定设备。整线上位机登录权限问题， | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 | 2023 | Q1 | Q3 | Q1 | 3 | 7 | 3
22ZHHFA1298--LEDZH22A277--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C3装配线 | 22ZHHFA1298 | 大装配线 | JMLEDZH22A277 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 447.2301 | 0 | 0 | LJ601-22050041 | 2022-09-17 | 2022-09-17 | LJ603-22090021 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A277 | F5-XZE327-02A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-17 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 重点长期未改善问题： 一、封口机：C2线封口良率提升，烧灼验证（100/300激光器）；C3引出线异常有凹坑，客户不接受千分之一比例---孙彬彬 二、包胶机：良率低，已调整预焊翻转中转模组位置调整，电芯上料中转机械手循环治具.5下贴胶位置往前调整1mm. 预焊下料放物流线托盘机械手夹紧度优化. 终焊推顶盖气压调小，上料定位治具调整 。在持续优化-孙彬彬 三、终焊机：二维码刻码偏移，根本原因未找到，调试过后不稳定，仍会出现，金相不稳定，影响产出--孙彬彬 四、整线上位机登录权限问题，鼠标失灵，改善进度缓慢和稳定性低-刘加奇/马学孟 | 3/16达到满产14000支/天，设备良率提升，稳产持续跟进中，当前进度持续改善关闭问题点，横展改造，整线故障率高，稳产效果不理想。重点关注设备终焊机故障率，小车金相不稳定，需调整一致性。稳定设备。整线上位机登录权限问题， | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 | 2023 | Q1 | Q3 | Q1 | 3 | 7 | 3
22ZHHFA1299--LEDZH22A277--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C4装配线 | 22ZHHFA1299 | 大装配线 | JMLEDZH22A277 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 447.2301 | 0 | 0 | LJ601-22050048 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | LJ603-22100052 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A277 | F5-XZE327-03A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-13 | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 重点长期未改善问题： 一、封口机：C2线封口良率提升，烧灼验证（100/300激光器）；C3引出线异常有凹坑，客户不接受千分之一比例---孙彬彬 二、包胶机：良率低，已调整预焊翻转中转模组位置调整，电芯上料中转机械手循环治具.5下贴胶位置往前调整1mm. 预焊下料放物流线托盘机械手夹紧度优化. 终焊推顶盖气压调小，上料定位治具调整 。在持续优化-孙彬彬 三、终焊机：二维码刻码偏移，根本原因未找到，调试过后不稳定，仍会出现，金相不稳定，影响产出--孙彬彬 四、整线上位机登录权限问题，鼠标失灵，改善进度缓慢和稳定性低-刘加奇/马学孟 | 3/16达到满产14000支/天，设备良率提升，稳产持续跟进中，当前进度持续改善关闭问题点，横展改造，整线故障率高，稳产效果不理想。重点关注设备终焊机故障率，小车金相不稳定，需调整一致性。稳定设备。整线上位机登录权限问题， | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3
22ZHHFA1300--LEDZH22A277--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C5装配线 | 22ZHHFA1300 | 大装配线 | JMLEDZH22A277 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 447.2301 | 0 | 0 | LJ601-22050049 | 2022-10-30 | 2022-10-30 | LJ603-22100234 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A277 | F5-XZE327-04A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-30 | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 重点长期未改善问题： 一、封口机：C2线封口良率提升，烧灼验证（100/300激光器）；C3引出线异常有凹坑，客户不接受千分之一比例---孙彬彬 二、包胶机：良率低，已调整预焊翻转中转模组位置调整，电芯上料中转机械手循环治具.5下贴胶位置往前调整1mm. 预焊下料放物流线托盘机械手夹紧度优化. 终焊推顶盖气压调小，上料定位治具调整 。在持续优化-孙彬彬 三、终焊机：二维码刻码偏移，根本原因未找到，调试过后不稳定，仍会出现，金相不稳定，影响产出--孙彬彬 四、整线上位机登录权限问题，鼠标失灵，改善进度缓慢和稳定性低-刘加奇/马学孟 | 3/16达到满产14000支/天，设备良率提升，稳产持续跟进中，当前进度持续改善关闭问题点，横展改造，整线故障率高，稳产效果不理想。重点关注设备终焊机故障率，小车金相不稳定，需调整一致性。稳定设备。整线上位机登录权限问题， | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3
22ZHHFA1297--LEDZH22A278--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C2装配线 | 22ZHHFA1297 | 大装配线 | JMLEDZH22A278 | 激光封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 469.2035 | 0 | 0 | LJ601-22050040 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | LJ603-22080052 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A278 | F5-XHQ323-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-08-18 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 重点长期未改善问题： 一、封口机：C2线封口良率提升，烧灼验证（100/300激光器）；C3引出线异常有凹坑，客户不接受千分之一比例---孙彬彬 二、包胶机：良率低，已调整预焊翻转中转模组位置调整，电芯上料中转机械手循环治具.5下贴胶位置往前调整1mm. 预焊下料放物流线托盘机械手夹紧度优化. 终焊推顶盖气压调小，上料定位治具调整 。在持续优化-孙彬彬 三、终焊机：二维码刻码偏移，根本原因未找到，调试过后不稳定，仍会出现，金相不稳定，影响产出--孙彬彬 四、整线上位机登录权限问题，鼠标失灵，改善进度缓慢和稳定性低-刘加奇/马学孟 | 3/16达到满产14000支/天，设备良率提升，稳产持续跟进中，当前进度持续改善关闭问题点，横展改造，整线故障率高，稳产效果不理想。重点关注设备终焊机故障率，小车金相不稳定，需调整一致性。稳定设备。整线上位机登录权限问题， | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 | 2023 | Q1 | Q3 | Q1 | 3 | 7 | 3
22ZHHFA1298--LEDZH22A278--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C3装配线 | 22ZHHFA1298 | 大装配线 | JMLEDZH22A278 | 激光封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 469.2035 | 0 | 0 | LJ601-22050042 | 2022-09-17 | 2022-09-17 | LJ603-22090017 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A278 | F5-XHQ323-02A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-17 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 重点长期未改善问题： 一、封口机：C2线封口良率提升，烧灼验证（100/300激光器）；C3引出线异常有凹坑，客户不接受千分之一比例---孙彬彬 二、包胶机：良率低，已调整预焊翻转中转模组位置调整，电芯上料中转机械手循环治具.5下贴胶位置往前调整1mm. 预焊下料放物流线托盘机械手夹紧度优化. 终焊推顶盖气压调小，上料定位治具调整 。在持续优化-孙彬彬 三、终焊机：二维码刻码偏移，根本原因未找到，调试过后不稳定，仍会出现，金相不稳定，影响产出--孙彬彬 四、整线上位机登录权限问题，鼠标失灵，改善进度缓慢和稳定性低-刘加奇/马学孟 | 3/16达到满产14000支/天，设备良率提升，稳产持续跟进中，当前进度持续改善关闭问题点，横展改造，整线故障率高，稳产效果不理想。重点关注设备终焊机故障率，小车金相不稳定，需调整一致性。稳定设备。整线上位机登录权限问题， | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 | 2023 | Q1 | Q3 | Q1 | 3 | 7 | 3
22ZHHFA1299--LEDZH22A278--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C4装配线 | 22ZHHFA1299 | 大装配线 | JMLEDZH22A278 | 激光封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 469.2035 | 0 | 0 | LJ601-22050046 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | LJ603-22100053 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A278 | F5-XHQ323-03A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-13 | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 重点长期未改善问题： 一、封口机：C2线封口良率提升，烧灼验证（100/300激光器）；C3引出线异常有凹坑，客户不接受千分之一比例---孙彬彬 二、包胶机：良率低，已调整预焊翻转中转模组位置调整，电芯上料中转机械手循环治具.5下贴胶位置往前调整1mm. 预焊下料放物流线托盘机械手夹紧度优化. 终焊推顶盖气压调小，上料定位治具调整 。在持续优化-孙彬彬 三、终焊机：二维码刻码偏移，根本原因未找到，调试过后不稳定，仍会出现，金相不稳定，影响产出--孙彬彬 四、整线上位机登录权限问题，鼠标失灵，改善进度缓慢和稳定性低-刘加奇/马学孟 | 3/16达到满产14000支/天，设备良率提升，稳产持续跟进中，当前进度持续改善关闭问题点，横展改造，整线故障率高，稳产效果不理想。重点关注设备终焊机故障率，小车金相不稳定，需调整一致性。稳定设备。整线上位机登录权限问题， | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3
22ZHHFA1300--LEDZH22A278--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C5装配线 | 22ZHHFA1300 | 大装配线 | JMLEDZH22A278 | 激光封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 469.2035 | 0 | 0 | LJ601-22050052 | 2022-10-29 | 2022-10-29 | LJ603-22100233 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A278 | F5-XHQ323-04A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-29 | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 重点长期未改善问题： 一、封口机：C2线封口良率提升，烧灼验证（100/300激光器）；C3引出线异常有凹坑，客户不接受千分之一比例---孙彬彬 二、包胶机：良率低，已调整预焊翻转中转模组位置调整，电芯上料中转机械手循环治具.5下贴胶位置往前调整1mm. 预焊下料放物流线托盘机械手夹紧度优化. 终焊推顶盖气压调小，上料定位治具调整 。在持续优化-孙彬彬 三、终焊机：二维码刻码偏移，根本原因未找到，调试过后不稳定，仍会出现，金相不稳定，影响产出--孙彬彬 四、整线上位机登录权限问题，鼠标失灵，改善进度缓慢和稳定性低-刘加奇/马学孟 | 3/16达到满产14000支/天，设备良率提升，稳产持续跟进中，当前进度持续改善关闭问题点，横展改造，整线故障率高，稳产效果不理想。重点关注设备终焊机故障率，小车金相不稳定，需调整一致性。稳定设备。整线上位机登录权限问题， | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3
22ZHHFA1297--LEDZH22A279--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C2装配线 | 22ZHHFA1297 | 大装配线 | JMLEDZH22A279 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 141.9646 | 0 | 0 | LJ601-22050172 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | LJ603-22080048 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A279 | F5-XZH326-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-08-18 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 重点长期未改善问题： 一、封口机：C2线封口良率提升，烧灼验证（100/300激光器）；C3引出线异常有凹坑，客户不接受千分之一比例---孙彬彬 二、包胶机：良率低，已调整预焊翻转中转模组位置调整，电芯上料中转机械手循环治具.5下贴胶位置往前调整1mm. 预焊下料放物流线托盘机械手夹紧度优化. 终焊推顶盖气压调小，上料定位治具调整 。在持续优化-孙彬彬 三、终焊机：二维码刻码偏移，根本原因未找到，调试过后不稳定，仍会出现，金相不稳定，影响产出--孙彬彬 四、整线上位机登录权限问题，鼠标失灵，改善进度缓慢和稳定性低-刘加奇/马学孟 | 3/16达到满产14000支/天，设备良率提升，稳产持续跟进中，当前进度持续改善关闭问题点，横展改造，整线故障率高，稳产效果不理想。重点关注设备终焊机故障率，小车金相不稳定，需调整一致性。稳定设备。整线上位机登录权限问题， | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 | 2023 | Q1 | Q3 | Q1 | 3 | 7 | 3
22ZHHFA1298--LEDZH22A279--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C3装配线 | 22ZHHFA1298 | 大装配线 | JMLEDZH22A279 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 141.9646 | 0 | 0 | LJ601-22050173 | 2022-09-17 | 2022-09-17 | LJ603-22090022 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A279 | F5-XZH326-02A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-17 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 重点长期未改善问题： 一、封口机：C2线封口良率提升，烧灼验证（100/300激光器）；C3引出线异常有凹坑，客户不接受千分之一比例---孙彬彬 二、包胶机：良率低，已调整预焊翻转中转模组位置调整，电芯上料中转机械手循环治具.5下贴胶位置往前调整1mm. 预焊下料放物流线托盘机械手夹紧度优化. 终焊推顶盖气压调小，上料定位治具调整 。在持续优化-孙彬彬 三、终焊机：二维码刻码偏移，根本原因未找到，调试过后不稳定，仍会出现，金相不稳定，影响产出--孙彬彬 四、整线上位机登录权限问题，鼠标失灵，改善进度缓慢和稳定性低-刘加奇/马学孟 | 3/16达到满产14000支/天，设备良率提升，稳产持续跟进中，当前进度持续改善关闭问题点，横展改造，整线故障率高，稳产效果不理想。重点关注设备终焊机故障率，小车金相不稳定，需调整一致性。稳定设备。整线上位机登录权限问题， | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 | 2023 | Q1 | Q3 | Q1 | 3 | 7 | 3
22ZHHFA1299--LEDZH22A279--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C4装配线 | 22ZHHFA1299 | 大装配线 | JMLEDZH22A279 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 141.9646 | 0 | 0 | LJ601-22050248 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | LJ603-22100046 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A279 | F5-XZH326-03A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-13 | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 重点长期未改善问题： 一、封口机：C2线封口良率提升，烧灼验证（100/300激光器）；C3引出线异常有凹坑，客户不接受千分之一比例---孙彬彬 二、包胶机：良率低，已调整预焊翻转中转模组位置调整，电芯上料中转机械手循环治具.5下贴胶位置往前调整1mm. 预焊下料放物流线托盘机械手夹紧度优化. 终焊推顶盖气压调小，上料定位治具调整 。在持续优化-孙彬彬 三、终焊机：二维码刻码偏移，根本原因未找到，调试过后不稳定，仍会出现，金相不稳定，影响产出--孙彬彬 四、整线上位机登录权限问题，鼠标失灵，改善进度缓慢和稳定性低-刘加奇/马学孟 | 3/16达到满产14000支/天，设备良率提升，稳产持续跟进中，当前进度持续改善关闭问题点，横展改造，整线故障率高，稳产效果不理想。重点关注设备终焊机故障率，小车金相不稳定，需调整一致性。稳定设备。整线上位机登录权限问题， | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3
22ZHHFA1300--LEDZH22A279--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C5装配线 | 22ZHHFA1300 | 大装配线 | JMLEDZH22A279 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 141.9646 | 0 | 0 | LJ601-22050249 | 2022-10-29 | 2022-10-29 | LJ603-22100241 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A279 | F5-XZH326-04A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-29 | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 重点长期未改善问题： 一、封口机：C2线封口良率提升，烧灼验证（100/300激光器）；C3引出线异常有凹坑，客户不接受千分之一比例---孙彬彬 二、包胶机：良率低，已调整预焊翻转中转模组位置调整，电芯上料中转机械手循环治具.5下贴胶位置往前调整1mm. 预焊下料放物流线托盘机械手夹紧度优化. 终焊推顶盖气压调小，上料定位治具调整 。在持续优化-孙彬彬 三、终焊机：二维码刻码偏移，根本原因未找到，调试过后不稳定，仍会出现，金相不稳定，影响产出--孙彬彬 四、整线上位机登录权限问题，鼠标失灵，改善进度缓慢和稳定性低-刘加奇/马学孟 | 3/16达到满产14000支/天，设备良率提升，稳产持续跟进中，当前进度持续改善关闭问题点，横展改造，整线故障率高，稳产效果不理想。重点关注设备终焊机故障率，小车金相不稳定，需调整一致性。稳定设备。整线上位机登录权限问题， | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3
22ZHHFA1560--LEDZH22A280--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C2物流线 | 22ZHHFA1560 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A280 | 组盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 97.6088 | 0 | 0 | LJ601-22050127 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | LJ603-22080046 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A280 | F5-XZW329-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-08-18 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 重点长期未改善问题： 一、封口机：C2线封口良率提升，烧灼验证（100/300激光器）；C3引出线异常有凹坑，客户不接受千分之一比例---孙彬彬 二、包胶机：良率低，已调整预焊翻转中转模组位置调整，电芯上料中转机械手循环治具.5下贴胶位置往前调整1mm. 预焊下料放物流线托盘机械手夹紧度优化. 终焊推顶盖气压调小，上料定位治具调整 。在持续优化-孙彬彬 三、终焊机：二维码刻码偏移，根本原因未找到，调试过后不稳定，仍会出现，金相不稳定，影响产出--孙彬彬 四、整线上位机登录权限问题，鼠标失灵，改善进度缓慢和稳定性低-刘加奇/马学孟 | 3/16达到满产14000支/天，设备良率提升，稳产持续跟进中，当前进度持续改善关闭问题点，横展改造，整线故障率高，稳产效果不理想。重点关注设备终焊机故障率，小车金相不稳定，需调整一致性。稳定设备。整线上位机登录权限问题， | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 | 2023 | Q1 | Q3 | Q1 | 3 | 7 | 3
22ZHHFA1561--LEDZH22A280--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C3物流线 | 22ZHHFA1561 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A280 | 组盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 97.6088 | 0 | 0 | LJ601-22050128 | 2022-09-17 | 2022-09-17 | LJ603-22090023 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A280 | F5-XZW329-02A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-17 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 重点长期未改善问题： 一、封口机：C2线封口良率提升，烧灼验证（100/300激光器）；C3引出线异常有凹坑，客户不接受千分之一比例---孙彬彬 二、包胶机：良率低，已调整预焊翻转中转模组位置调整，电芯上料中转机械手循环治具.5下贴胶位置往前调整1mm. 预焊下料放物流线托盘机械手夹紧度优化. 终焊推顶盖气压调小，上料定位治具调整 。在持续优化-孙彬彬 三、终焊机：二维码刻码偏移，根本原因未找到，调试过后不稳定，仍会出现，金相不稳定，影响产出--孙彬彬 四、整线上位机登录权限问题，鼠标失灵，改善进度缓慢和稳定性低-刘加奇/马学孟 | 3/16达到满产14000支/天，设备良率提升，稳产持续跟进中，当前进度持续改善关闭问题点，横展改造，整线故障率高，稳产效果不理想。重点关注设备终焊机故障率，小车金相不稳定，需调整一致性。稳定设备。整线上位机登录权限问题， | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 | 2023 | Q1 | Q3 | Q1 | 3 | 7 | 3
22ZHHFA1562--LEDZH22A280--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C4物流线 | 22ZHHFA1562 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A280 | 组盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 97.6088 | 0 | 0 | LJ601-22050129 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | LJ603-22100048 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A280 | F5-XZW329-03A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-13 | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 重点长期未改善问题： 一、封口机：C2线封口良率提升，烧灼验证（100/300激光器）；C3引出线异常有凹坑，客户不接受千分之一比例---孙彬彬 二、包胶机：良率低，已调整预焊翻转中转模组位置调整，电芯上料中转机械手循环治具.5下贴胶位置往前调整1mm. 预焊下料放物流线托盘机械手夹紧度优化. 终焊推顶盖气压调小，上料定位治具调整 。在持续优化-孙彬彬 三、终焊机：二维码刻码偏移，根本原因未找到，调试过后不稳定，仍会出现，金相不稳定，影响产出--孙彬彬 四、整线上位机登录权限问题，鼠标失灵，改善进度缓慢和稳定性低-刘加奇/马学孟 | 3/16达到满产14000支/天，设备良率提升，稳产持续跟进中，当前进度持续改善关闭问题点，横展改造，整线故障率高，稳产效果不理想。重点关注设备终焊机故障率，小车金相不稳定，需调整一致性。稳定设备。整线上位机登录权限问题， | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3
22ZHHFA1563--LEDZH22A280--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C5物流线 | 22ZHHFA1563 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A280 | 组盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 97.6088 | 0 | 0 | LJ601-22050130 | 2022-10-29 | 2022-10-29 | LJ603-22100238 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A280 | F5-XZW329-04A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-29 | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 重点长期未改善问题： 一、封口机：C2线封口良率提升，烧灼验证（100/300激光器）；C3引出线异常有凹坑，客户不接受千分之一比例---孙彬彬 二、包胶机：良率低，已调整预焊翻转中转模组位置调整，电芯上料中转机械手循环治具.5下贴胶位置往前调整1mm. 预焊下料放物流线托盘机械手夹紧度优化. 终焊推顶盖气压调小，上料定位治具调整 。在持续优化-孙彬彬 三、终焊机：二维码刻码偏移，根本原因未找到，调试过后不稳定，仍会出现，金相不稳定，影响产出--孙彬彬 四、整线上位机登录权限问题，鼠标失灵，改善进度缓慢和稳定性低-刘加奇/马学孟 | 3/16达到满产14000支/天，设备良率提升，稳产持续跟进中，当前进度持续改善关闭问题点，横展改造，整线故障率高，稳产效果不理想。重点关注设备终焊机故障率，小车金相不稳定，需调整一致性。稳定设备。整线上位机登录权限问题， | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 7 | 3
22ZHHFA1297--LEDZH22A281--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C2装配线 | 22ZHHFA1297 | 大装配线 | JMLEDZH22A281 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 178.2478 | 0 | 0 | LJ601-22050174 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | LJ603-22080043 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A281 | F5-XZH385-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-08-16 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 重点长期未改善问题： 一、封口机：C2线封口良率提升，烧灼验证（100/300激光器）；C3引出线异常有凹坑，客户不接受千分之一比例---孙彬彬 二、包胶机：良率低，已调整预焊翻转中转模组位置调整，电芯上料中转机械手循环治具.5下贴胶位置往前调整1mm. 预焊下料放物流线托盘机械手夹紧度优化. 终焊推顶盖气压调小，上料定位治具调整 。在持续优化-孙彬彬 三、终焊机：二维码刻码偏移，根本原因未找到，调试过后不稳定，仍会出现，金相不稳定，影响产出--孙彬彬 四、整线上位机登录权限问题，鼠标失灵，改善进度缓慢和稳定性低-刘加奇/马学孟 | 3/16达到满产14000支/天，设备良率提升，稳产持续跟进中，当前进度持续改善关闭问题点，横展改造，整线故障率高，稳产效果不理想。重点关注设备终焊机故障率，小车金相不稳定，需调整一致性。稳定设备。整线上位机登录权限问题， | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 | 2023 | Q1 | Q3 | Q1 | 3 | 7 | 3
22ZHHFA1298--LEDZH22A281--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C3装配线 | 22ZHHFA1298 | 大装配线 | JMLEDZH22A281 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 178.2478 | 0 | 0 | LJ601-22050175 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | LJ603-22090004 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A281 | F5-XZH385-02A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-06 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 重点长期未改善问题： 一、封口机：C2线封口良率提升，烧灼验证（100/300激光器）；C3引出线异常有凹坑，客户不接受千分之一比例---孙彬彬 二、包胶机：良率低，已调整预焊翻转中转模组位置调整，电芯上料中转机械手循环治具.5下贴胶位置往前调整1mm. 预焊下料放物流线托盘机械手夹紧度优化. 终焊推顶盖气压调小，上料定位治具调整 。在持续优化-孙彬彬 三、终焊机：二维码刻码偏移，根本原因未找到，调试过后不稳定，仍会出现，金相不稳定，影响产出--孙彬彬 四、整线上位机登录权限问题，鼠标失灵，改善进度缓慢和稳定性低-刘加奇/马学孟 | 3/16达到满产14000支/天，设备良率提升，稳产持续跟进中，当前进度持续改善关闭问题点，横展改造，整线故障率高，稳产效果不理想。重点关注设备终焊机故障率，小车金相不稳定，需调整一致性。稳定设备。整线上位机登录权限问题， | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 | 2023 | Q1 | Q3 | Q1 | 3 | 7 | 3
22ZHHFA1299--LEDZH22A281--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C4装配线 | 22ZHHFA1299 | 大装配线 | JMLEDZH22A281 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 178.2478 | 0 | 0 | LJ601-22050250 | 2022-10-04 | 2022-10-04 | LJ603-22090096 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A281 | F5-XZH385-03A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-04 | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 重点长期未改善问题： 一、封口机：C2线封口良率提升，烧灼验证（100/300激光器）；C3引出线异常有凹坑，客户不接受千分之一比例---孙彬彬 二、包胶机：良率低，已调整预焊翻转中转模组位置调整，电芯上料中转机械手循环治具.5下贴胶位置往前调整1mm. 预焊下料放物流线托盘机械手夹紧度优化. 终焊推顶盖气压调小，上料定位治具调整 。在持续优化-孙彬彬 三、终焊机：二维码刻码偏移，根本原因未找到，调试过后不稳定，仍会出现，金相不稳定，影响产出--孙彬彬 四、整线上位机登录权限问题，鼠标失灵，改善进度缓慢和稳定性低-刘加奇/马学孟 | 3/16达到满产14000支/天，设备良率提升，稳产持续跟进中，当前进度持续改善关闭问题点，横展改造，整线故障率高，稳产效果不理想。重点关注设备终焊机故障率，小车金相不稳定，需调整一致性。稳定设备。整线上位机登录权限问题， | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3
22ZHHFA1300--LEDZH22A281--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-C5装配线 | 22ZHHFA1300 | 大装配线 | JMLEDZH22A281 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 178.2478 | 0 | 0 | LJ601-22050251 | 2022-11-05 | 2022-11-05 | LJ603-22110049 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEDZH22A281 | F5-XZH385-04A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-05 | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 重点长期未改善问题： 一、封口机：C2线封口良率提升，烧灼验证（100/300激光器）；C3引出线异常有凹坑，客户不接受千分之一比例---孙彬彬 二、包胶机：良率低，已调整预焊翻转中转模组位置调整，电芯上料中转机械手循环治具.5下贴胶位置往前调整1mm. 预焊下料放物流线托盘机械手夹紧度优化. 终焊推顶盖气压调小，上料定位治具调整 。在持续优化-孙彬彬 三、终焊机：二维码刻码偏移，根本原因未找到，调试过后不稳定，仍会出现，金相不稳定，影响产出--孙彬彬 四、整线上位机登录权限问题，鼠标失灵，改善进度缓慢和稳定性低-刘加奇/马学孟 | 3/16达到满产14000支/天，设备良率提升，稳产持续跟进中，当前进度持续改善关闭问题点，横展改造，整线故障率高，稳产效果不理想。重点关注设备终焊机故障率，小车金相不稳定，需调整一致性。稳定设备。整线上位机登录权限问题， | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 7 | 3
22ZHCDA2282--LEDZH22A292--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C1装配线 | 22ZHCDA2282 | 大装配线 | JMLEDZH22A292 | 检测配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 270.9735 | 0 | 0 | LJ601-22060019 | 2022-10-07 | 2022-10-07 | LJ603-22100003 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A292 | F5-XZB406-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-07 | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1.C1线，爬产中，单班产量4500，目前PPM已提升到17.5，计划5月底完成提速（目标19600PCS/天）； 2.C2线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 3.C3线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 4.C4线，稳产中，单班产量3000左右（目标6900PCS/天）； 5.C5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3
22ZHCDA2286--LEDZH22A292--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C3装配线 | 22ZHCDA2286 | 大装配线 | JMLEDZH22A292 | 检测配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 270.9735 | 0 | 0 | LJ601-22060021 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | LJ603-22100219 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A292 | F5-XZB406-02A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-26 | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1.C1线，爬产中，单班产量4500，目前PPM已提升到17.5，计划5月底完成提速（目标19600PCS/天）； 2.C2线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 3.C3线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 4.C4线，稳产中，单班产量3000左右（目标6900PCS/天）； 5.C5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3
22ZHCDA2282--LEDZH22A293--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C1装配线 | 22ZHCDA2282 | 大装配线 | JMLEDZH22A293 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 474.0442 | 0 | 0 | LJ601-22060018 | 2022-10-07 | 2022-10-07 | LJ603-22100030 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A293 | F5-XHB215-02A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-07 | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1.C1线，爬产中，单班产量4500，目前PPM已提升到17.5，计划5月底完成提速（目标19600PCS/天）； 2.C2线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 3.C3线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 4.C4线，稳产中，单班产量3000左右（目标6900PCS/天）； 5.C5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3
22ZHCDA2282--LEDZH22A293--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C1装配线 | 22ZHCDA2282 | 大装配线 | JMLEDZH22A293 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 474.0442 | 0 | 0 | LJ601-22060020 | 2022-10-08 | 2022-10-07 | LJ603-22100002 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A293 | F5-XHB215-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-07 | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1.C1线，爬产中，单班产量4500，目前PPM已提升到17.5，计划5月底完成提速（目标19600PCS/天）； 2.C2线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 3.C3线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 4.C4线，稳产中，单班产量3000左右（目标6900PCS/天）； 5.C5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3
22ZHCDA2286--LEDZH22A293--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C3装配线 | 22ZHCDA2286 | 大装配线 | JMLEDZH22A293 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 474.0442 | 0 | 0 | LJ601-22060022 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | LJ603-22100226 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A293 | F5-XHB215-04A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-26 | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1.C1线，爬产中，单班产量4500，目前PPM已提升到17.5，计划5月底完成提速（目标19600PCS/天）； 2.C2线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 3.C3线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 4.C4线，稳产中，单班产量3000左右（目标6900PCS/天）； 5.C5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3
22ZHCDA2286--LEDZH22A293--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C3装配线 | 22ZHCDA2286 | 大装配线 | JMLEDZH22A293 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 474.0442 | 0 | 0 | LJ601-22060023 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | LJ603-22100227 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A293 | F5-XHB215-03A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-26 | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1.C1线，爬产中，单班产量4500，目前PPM已提升到17.5，计划5月底完成提速（目标19600PCS/天）； 2.C2线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 3.C3线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 4.C4线，稳产中，单班产量3000左右（目标6900PCS/天）； 5.C5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3
22ZHCDA2282--LEDZH22A294--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C1装配线 | 22ZHCDA2282 | 大装配线 | JMLEDZH22A294 | 转接片激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 643.8761 | 0 | 0 | LJ601-22060001 | 2022-10-07 | 2022-10-07 | LJ603-22100006 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A294 | F5-XHC408-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-07 | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1.C1线，爬产中，单班产量4500，目前PPM已提升到17.5，计划5月底完成提速（目标19600PCS/天）； 2.C2线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 3.C3线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 4.C4线，稳产中，单班产量3000左右（目标6900PCS/天）； 5.C5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3
22ZHCDA2286--LEDZH22A294--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C3装配线 | 22ZHCDA2286 | 大装配线 | JMLEDZH22A294 | 转接片激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 643.8761 | 0 | 0 | LJ601-22060010 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | LJ603-22100145 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A294 | F5-XHC408-02A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-26 | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1.C1线，爬产中，单班产量4500，目前PPM已提升到17.5，计划5月底完成提速（目标19600PCS/天）； 2.C2线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 3.C3线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 4.C4线，稳产中，单班产量3000左右（目标6900PCS/天）； 5.C5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3
22ZHCDA2282--LEDZH22A295--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C1装配线 | 22ZHCDA2282 | 大装配线 | JMLEDZH22A295 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 299.0708 | 0 | 0 | LJ601-22060024 | 2022-10-08 | 2022-10-08 | LJ603-22100004 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A295 | F5-XZD220-02A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-08 | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1.C1线，爬产中，单班产量4500，目前PPM已提升到17.5，计划5月底完成提速（目标19600PCS/天）； 2.C2线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 3.C3线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 4.C4线，稳产中，单班产量3000左右（目标6900PCS/天）； 5.C5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3
22ZHCDA2282--LEDZH22A295--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C1装配线 | 22ZHCDA2282 | 大装配线 | JMLEDZH22A295 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 299.0708 | 0 | 0 | LJ601-22060025 | 2022-10-08 | 2022-10-08 | LJ603-22100005 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A295 | F5-XZD220-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-08 | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1.C1线，爬产中，单班产量4500，目前PPM已提升到17.5，计划5月底完成提速（目标19600PCS/天）； 2.C2线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 3.C3线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 4.C4线，稳产中，单班产量3000左右（目标6900PCS/天）； 5.C5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3
22ZHCDA2286--LEDZH22A295--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C3装配线 | 22ZHCDA2286 | 大装配线 | JMLEDZH22A295 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 299.0708 | 0 | 0 | LJ601-22060028 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | LJ603-22100222 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A295 | F5-XZD220-04A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-27 | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1.C1线，爬产中，单班产量4500，目前PPM已提升到17.5，计划5月底完成提速（目标19600PCS/天）； 2.C2线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 3.C3线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 4.C4线，稳产中，单班产量3000左右（目标6900PCS/天）； 5.C5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3
22ZHCDA2286--LEDZH22A295--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C3装配线 | 22ZHCDA2286 | 大装配线 | JMLEDZH22A295 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 299.0708 | 0 | 0 | LJ601-22060034 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | LJ603-22100223 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A295 | F5-XZD220-03A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-27 | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1.C1线，爬产中，单班产量4500，目前PPM已提升到17.5，计划5月底完成提速（目标19600PCS/天）； 2.C2线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 3.C3线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 4.C4线，稳产中，单班产量3000左右（目标6900PCS/天）； 5.C5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3
22ZHCDA2282--LEDZH22A296--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C1装配线 | 22ZHCDA2282 | 大装配线 | JMLEDZH22A296 | 入壳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 535.1416 | 0 | 0 | LJ601-22060002 | 2022-10-08 | 2022-10-08 | LJ603-22100007 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A296 | F5-XHO406-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-08 | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1.C1线，爬产中，单班产量4500，目前PPM已提升到17.5，计划5月底完成提速（目标19600PCS/天）； 2.C2线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 3.C3线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 4.C4线，稳产中，单班产量3000左右（目标6900PCS/天）； 5.C5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3
22ZHCDA2286--LEDZH22A296--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C3装配线 | 22ZHCDA2286 | 大装配线 | JMLEDZH22A296 | 入壳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 535.1416 | 0 | 0 | LJ601-22060012 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | LJ603-22100228 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A296 | F5-XHO406-02A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-27 | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1.C1线，爬产中，单班产量4500，目前PPM已提升到17.5，计划5月底完成提速（目标19600PCS/天）； 2.C2线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 3.C3线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 4.C4线，稳产中，单班产量3000左右（目标6900PCS/天）； 5.C5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3
22ZHCDA2282--LEDZH22A297--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C1装配线 | 22ZHCDA2282 | 大装配线 | JMLEDZH22A297 | 封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 665.7611 | 0 | 0 | LJ601-22060003 | 2022-10-08 | 2022-10-08 | LJ603-22100008 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A297 | F5-XHQ410-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-08 | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1.C1线，爬产中，单班产量4500，目前PPM已提升到17.5，计划5月底完成提速（目标19600PCS/天）； 2.C2线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 3.C3线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 4.C4线，稳产中，单班产量3000左右（目标6900PCS/天）； 5.C5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3
22ZHCDA2286--LEDZH22A297--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C3装配线 | 22ZHCDA2286 | 大装配线 | JMLEDZH22A297 | 封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 665.7611 | 0 | 0 | LJ601-22060013 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | LJ603-22100221 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A297 | F5-XHQ410-02A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-27 | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1.C1线，爬产中，单班产量4500，目前PPM已提升到17.5，计划5月底完成提速（目标19600PCS/天）； 2.C2线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 3.C3线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 4.C4线，稳产中，单班产量3000左右（目标6900PCS/天）； 5.C5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3
22ZHCDA2282--LEDZH22A298--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C1装配线 | 22ZHCDA2282 | 大装配线 | JMLEDZH22A298 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 198.7611 | 0 | 0 | LJ601-22060026 | 2022-10-09 | 2022-10-09 | LJ603-22100031 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A298 | F5-XZH419-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-09 | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1.C1线，爬产中，单班产量4500，目前PPM已提升到17.5，计划5月底完成提速（目标19600PCS/天）； 2.C2线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 3.C3线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 4.C4线，稳产中，单班产量3000左右（目标6900PCS/天）； 5.C5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3
22ZHCDA2286--LEDZH22A298--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C3装配线 | 22ZHCDA2286 | 大装配线 | JMLEDZH22A298 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 198.7611 | 0 | 0 | LJ601-22060027 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | LJ603-22100224 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A298 | F5-XZH419-02A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-28 | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1.C1线，爬产中，单班产量4500，目前PPM已提升到17.5，计划5月底完成提速（目标19600PCS/天）； 2.C2线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 3.C3线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 4.C4线，稳产中，单班产量3000左右（目标6900PCS/天）； 5.C5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3
22ZHCDA2282--LEDZH22A299--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C1装配线 | 22ZHCDA2282 | 大装配线 | JMLEDZH22A299 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 205.2655 | 0 | 0 | LJ601-22060029 | 2022-10-09 | 2022-10-09 | LJ603-22100032 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A299 | F5-XZH379-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-09 | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1.C1线，爬产中，单班产量4500，目前PPM已提升到17.5，计划5月底完成提速（目标19600PCS/天）； 2.C2线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 3.C3线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 4.C4线，稳产中，单班产量3000左右（目标6900PCS/天）； 5.C5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3
22ZHCDA2286--LEDZH22A299--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C3装配线 | 22ZHCDA2286 | 大装配线 | JMLEDZH22A299 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 205.2655 | 0 | 0 | LJ601-22060030 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | LJ603-22110074 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A299 | F5-XZH379-02A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-08 | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1.C1线，爬产中，单班产量4500，目前PPM已提升到17.5，计划5月底完成提速（目标19600PCS/天）； 2.C2线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 3.C3线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 4.C4线，稳产中，单班产量3000左右（目标6900PCS/天）； 5.C5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3
22ZHCDA2554--LEDZH22A300--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C1物流线 | 22ZHCDA2554 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A300 | 组盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 109.2832 | 0 | 0 | LJ601-22060036 | 2022-10-09 | 2022-10-09 | LJ603-22100015 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A300 | F5-XZW414-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-09 | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1.C1线，爬产中，单班产量4500，目前PPM已提升到17.5，计划5月底完成提速（目标19600PCS/天）； 2.C2线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 3.C3线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 4.C4线，稳产中，单班产量3000左右（目标6900PCS/天）； 5.C5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3
22ZHCDA2556--LEDZH22A300--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C3物流线 | 22ZHCDA2556 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A300 | 组盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 109.2832 | 0 | 0 | LJ601-22060039 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | LJ603-22100240 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A300 | F5-XZW414-02A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-28 | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1.C1线，爬产中，单班产量4500，目前PPM已提升到17.5，计划5月底完成提速（目标19600PCS/天）； 2.C2线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 3.C3线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 4.C4线，稳产中，单班产量3000左右（目标6900PCS/天）； 5.C5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3
22ZHCDA2554--LEDZH22A301--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C1物流线 | 22ZHCDA2554 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A301 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 279.354 | 0 | 0 | LJ608-22050014 | 2023-01-05 | 2022-10-24 | LJ603-23010029 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A301 | F5-XZN413-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-24 | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1.C1线，爬产中，单班产量4500，目前PPM已提升到17.5，计划5月底完成提速（目标19600PCS/天）； 2.C2线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 3.C3线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 4.C4线，稳产中，单班产量3000左右（目标6900PCS/天）； 5.C5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3
22ZHCDA2555--LEDZH22A301--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C2物流线 | 22ZHCDA2555 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A301 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 279.354 | 0 | 0 | LJ608-22050015 | 2023-01-05 | 2022-10-24 | LJ603-23010030 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A301 | F5-XZN413-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-24 | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1.C1线，爬产中，单班产量4500，目前PPM已提升到17.5，计划5月底完成提速（目标19600PCS/天）； 2.C2线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 3.C3线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 4.C4线，稳产中，单班产量3000左右（目标6900PCS/天）； 5.C5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3
22ZHCDA2556--LEDZH22A301--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C3物流线 | 22ZHCDA2556 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A301 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 279.354 | 0 | 0 | LJ608-22050016 | 2023-01-05 | 2022-11-03 | LJ603-23010031 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A301 | F5-XZN413-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-03 | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1.C1线，爬产中，单班产量4500，目前PPM已提升到17.5，计划5月底完成提速（目标19600PCS/天）； 2.C2线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 3.C3线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 4.C4线，稳产中，单班产量3000左右（目标6900PCS/天）； 5.C5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3
22ZHCDA2284--LEDZH22A302--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C2装配线 | 22ZHCDA2284 | 大装配线 | JMLEDZH22A302 | 检测配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 270.9735 | 0 | 0 | LJ601-22060107 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | LJ603-22100125 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A302 | F5-XZB407-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-19 | 2023-04-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 1.C1线，爬产中，单班产量4500，目前PPM已提升到17.5，计划5月底完成提速（目标19600PCS/天）； 2.C2线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 3.C3线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 4.C4线，稳产中，单班产量3000左右（目标6900PCS/天）； 5.C5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q4 | Q1 | 4 | 10 | 3
22ZHCDA2284--LEDZH22A303--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C2装配线 | 22ZHCDA2284 | 大装配线 | JMLEDZH22A303 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 474.0442 | 0 | 0 | LJ601-22060113 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | LJ603-22100160 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A303 | F5-XHB216-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-21 | 2023-04-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 1.C1线，爬产中，单班产量4500，目前PPM已提升到17.5，计划5月底完成提速（目标19600PCS/天）； 2.C2线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 3.C3线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 4.C4线，稳产中，单班产量3000左右（目标6900PCS/天）； 5.C5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q4 | Q1 | 4 | 10 | 3
22ZHCDA2284--LEDZH22A303--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C2装配线 | 22ZHCDA2284 | 大装配线 | JMLEDZH22A303 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 474.0442 | 0 | 0 | LJ601-22060114 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | LJ603-22100161 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A303 | F5-XHB216-02A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-21 | 2023-04-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 1.C1线，爬产中，单班产量4500，目前PPM已提升到17.5，计划5月底完成提速（目标19600PCS/天）； 2.C2线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 3.C3线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 4.C4线，稳产中，单班产量3000左右（目标6900PCS/天）； 5.C5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q4 | Q1 | 4 | 10 | 3
22ZHCDA2284--LEDZH22A304--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C2装配线 | 22ZHCDA2284 | 大装配线 | JMLEDZH22A304 | 转接片激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 643.8761 | 0 | 0 | LJ601-22060004 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | LJ603-22100181 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A304 | F5-XHC409-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-21 | 2023-04-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 1.C1线，爬产中，单班产量4500，目前PPM已提升到17.5，计划5月底完成提速（目标19600PCS/天）； 2.C2线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 3.C3线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 4.C4线，稳产中，单班产量3000左右（目标6900PCS/天）； 5.C5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q4 | Q1 | 4 | 10 | 3
22ZHCDA2284--LEDZH22A305--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C2装配线 | 22ZHCDA2284 | 大装配线 | JMLEDZH22A305 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 299.0708 | 0 | 0 | LJ601-22060108 | 2022-10-22 | 2022-10-22 | LJ603-22100185 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A305 | F5-XZD221-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-22 | 2023-04-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 1.C1线，爬产中，单班产量4500，目前PPM已提升到17.5，计划5月底完成提速（目标19600PCS/天）； 2.C2线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 3.C3线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 4.C4线，稳产中，单班产量3000左右（目标6900PCS/天）； 5.C5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q4 | Q1 | 4 | 10 | 3
22ZHCDA2284--LEDZH22A305--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C2装配线 | 22ZHCDA2284 | 大装配线 | JMLEDZH22A305 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 299.0708 | 0 | 0 | LJ601-22060109 | 2022-10-22 | 2022-10-22 | LJ603-22100186 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A305 | F5-XZD221-02A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-22 | 2023-04-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 1.C1线，爬产中，单班产量4500，目前PPM已提升到17.5，计划5月底完成提速（目标19600PCS/天）； 2.C2线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 3.C3线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 4.C4线，稳产中，单班产量3000左右（目标6900PCS/天）； 5.C5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q4 | Q1 | 4 | 10 | 3
22ZHCDA2284--LEDZH22A306--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C2装配线 | 22ZHCDA2284 | 大装配线 | JMLEDZH22A306 | 入壳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 535.1416 | 0 | 0 | LJ601-22060005 | 2022-10-22 | 2022-10-22 | LJ603-22100162 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A306 | F5-XHO407-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-22 | 2023-04-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 1.C1线，爬产中，单班产量4500，目前PPM已提升到17.5，计划5月底完成提速（目标19600PCS/天）； 2.C2线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 3.C3线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 4.C4线，稳产中，单班产量3000左右（目标6900PCS/天）； 5.C5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q4 | Q1 | 4 | 10 | 3
22ZHCDA2284--LEDZH22A307--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C2装配线 | 22ZHCDA2284 | 大装配线 | JMLEDZH22A307 | 封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 665.7611 | 0 | 0 | LJ601-22060006 | 2022-10-22 | 2022-10-22 | LJ603-22100206 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A307 | F5-XHQ411-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-22 | 2023-04-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 1.C1线，爬产中，单班产量4500，目前PPM已提升到17.5，计划5月底完成提速（目标19600PCS/天）； 2.C2线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 3.C3线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 4.C4线，稳产中，单班产量3000左右（目标6900PCS/天）； 5.C5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q4 | Q1 | 4 | 10 | 3
22ZHCDA2284--LEDZH22A308--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C2装配线 | 22ZHCDA2284 | 大装配线 | JMLEDZH22A308 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 198.7611 | 0 | 0 | LJ601-22060112 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | LJ603-22100148 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A308 | F5-XZH420-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-19 | 2023-04-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 1.C1线，爬产中，单班产量4500，目前PPM已提升到17.5，计划5月底完成提速（目标19600PCS/天）； 2.C2线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 3.C3线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 4.C4线，稳产中，单班产量3000左右（目标6900PCS/天）； 5.C5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q4 | Q1 | 4 | 10 | 3
22ZHCDA2284--LEDZH22A309--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C2装配线 | 22ZHCDA2284 | 大装配线 | JMLEDZH22A309 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 205.2655 | 0 | 0 | LJ601-22060117 | 2022-10-29 | 2022-10-29 | LJ603-22100254 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A309 | F5-XZH380-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-29 | 2023-04-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 1.C1线，爬产中，单班产量4500，目前PPM已提升到17.5，计划5月底完成提速（目标19600PCS/天）； 2.C2线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 3.C3线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 4.C4线，稳产中，单班产量3000左右（目标6900PCS/天）； 5.C5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q4 | Q1 | 4 | 10 | 3
22ZHCDA2555--LEDZH22A310--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C2物流线 | 22ZHCDA2555 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A310 | 组盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 109.2832 | 0 | 0 | LJ601-22060110 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | LJ603-22100126 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A310 | F5-XZW415-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-19 | 2023-04-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 1.C1线，爬产中，单班产量4500，目前PPM已提升到17.5，计划5月底完成提速（目标19600PCS/天）； 2.C2线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 3.C3线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 4.C4线，稳产中，单班产量3000左右（目标6900PCS/天）； 5.C5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q4 | Q1 | 4 | 10 | 3
22ZHHFA1301--LEDZH22A342--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-装配线返修设备 | 22ZHHFA1301 | 大装配线 | JMLEDZH22A342 | 填丝补焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 53.0973 | 0 | 0 | LJ601-22050023 | 2022-09-18 | 2022-09-18 | LJ603-22090006 |  |  |  | LEDZH22A342 | F5-XHF122-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-18 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 调试中，已移交生产，培训员工安全操作 | 持续培训员工安全操作 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  | Q1 | Q3 |  | 3 | 7
22ZHHFA1301--LEDZH22A342--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-装配线返修设备 | 22ZHHFA1301 | 大装配线 | JMLEDZH22A342 | 填丝补焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 53.0973 | 0 | 0 | LJ601-22050024 | 2022-09-18 | 2022-09-18 | LJ603-22090007 |  |  |  | LEDZH22A342 | F5-XHF122-02A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-18 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 调试中，已移交生产，培训员工安全操作 | 持续培训员工安全操作 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  | Q1 | Q3 |  | 3 | 7
22ZHXMA3344--LEDZH22A342--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-装配线返修设备 | 22ZHXMA3344 | 大装配线 | JMLEDZH22A342 | 填丝补焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 53.0973 | 0 | 0 | LJ601-22050217 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | LJ603-22100051 |  |  |  | LEDZH22A342 | F5-XHF122-06A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-14 | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 调试中，已移交生产，培训员工安全操作 | 持续培训员工安全操作 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7
22ZHXMA3344--LEDZH22A342--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-装配线返修设备 | 22ZHXMA3344 | 大装配线 | JMLEDZH22A342 | 填丝补焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 53.0973 | 0 | 0 | LJ601-22050218 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | LJ603-22100066 |  |  |  | LEDZH22A342 | F5-XHF122-05A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-14 | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 调试中，已移交生产，培训员工安全操作 | 持续培训员工安全操作 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7
22ZHWHA2351--LEDZH22A342--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-装配线返修设备 | 22ZHWHA2351 | 大装配线 | JMLEDZH22A342 | 填丝补焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 53.0973 | 0 | 0 | LJ601-22050222 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | LJ603-22110038 |  |  |  | LEDZH22A342 | F5-XHF122-08A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-07 | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 调试中，已移交生产，培训员工安全操作 | 持续培训员工安全操作 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7
22ZHWHA2351--LEDZH22A342--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-装配线返修设备 | 22ZHWHA2351 | 大装配线 | JMLEDZH22A342 | 填丝补焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 53.0973 | 0 | 0 | LJ601-22050223 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | LJ603-22110039 |  |  |  | LEDZH22A342 | F5-XHF122-07A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-07 | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 调试中，已移交生产，培训员工安全操作 | 持续培训员工安全操作 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7
22ZHCDA2293--LEDZH22A342--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-装配线返修设备 | 22ZHCDA2293 | 大装配线 | JMLEDZH22A342 | 填丝补焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 53.0973 | 0 | 0 | LJ601-22050221 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | LJ603-22110118 |  |  |  | LEDZH22A342 | F5-XHF122-03A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-18 | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 调试中，已移交生产，培训员工安全操作 | 持续培训员工安全操作 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 4 | 7
22ZHHFA1301--LEDZH22A343--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-装配线返修设备 | 22ZHHFA1301 | 大装配线 | JMLEDZH22A343 | 半自动封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 203.5398 | 0 | 0 | LJ601-22050020 | 2022-09-18 | 2022-09-18 | LJ603-22090008 |  |  |  | LEDZH22A343 | F5-XHT107-02A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-18 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 调试中，已移交生产，培训员工安全操作 | 持续培训员工安全操作 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  | Q1 | Q3 |  | 3 | 7
22ZHHFA1301--LEDZH22A343--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-装配线返修设备 | 22ZHHFA1301 | 大装配线 | JMLEDZH22A343 | 半自动封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 203.5398 | 0 | 0 | LJ601-22050021 | 2022-09-18 | 2022-09-18 | LJ603-22090009 |  |  |  | LEDZH22A343 | F5-XHT107-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-18 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 调试中，已移交生产，培训员工安全操作 | 持续培训员工安全操作 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  | Q1 | Q3 |  | 3 | 7
22ZHXMA3344--LEDZH22A343--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-装配线返修设备 | 22ZHXMA3344 | 大装配线 | JMLEDZH22A343 | 半自动封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 203.5398 | 0 | 0 | LJ601-22050219 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | LJ603-22100068 |  |  |  | LEDZH22A343 | F5-XHT107-06A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-14 | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 调试中，已移交生产，培训员工安全操作 | 持续培训员工安全操作 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7
22ZHXMA3344--LEDZH22A343--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-装配线返修设备 | 22ZHXMA3344 | 大装配线 | JMLEDZH22A343 | 半自动封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 203.5398 | 0 | 0 | LJ601-22050220 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | LJ603-22100069 |  |  |  | LEDZH22A343 | F5-XHT107-05A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-14 | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 调试中，已移交生产，培训员工安全操作 | 持续培训员工安全操作 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7
22ZHWHA2351--LEDZH22A343--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-装配线返修设备 | 22ZHWHA2351 | 大装配线 | JMLEDZH22A343 | 半自动封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 203.5398 | 0 | 0 | LJ601-22050225 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | LJ603-22110040 |  |  |  | LEDZH22A343 | F5-XHT107-08A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-07 | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 调试中，已移交生产，培训员工安全操作 | 持续培训员工安全操作 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7
22ZHWHA2351--LEDZH22A343--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-装配线返修设备 | 22ZHWHA2351 | 大装配线 | JMLEDZH22A343 | 半自动封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 203.5398 | 0 | 0 | LJ601-22050226 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | LJ603-22110041 |  |  |  | LEDZH22A343 | F5-XHT107-07A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-07 | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 调试中，已移交生产，培训员工安全操作 | 持续培训员工安全操作 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7
22ZHCDA2293--LEDZH22A343--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-装配线返修设备 | 22ZHCDA2293 | 大装配线 | JMLEDZH22A343 | 半自动封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 203.5398 | 0 | 0 | LJ601-22050224 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | LJ603-22110119 |  |  |  | LEDZH22A343 | F5-XHT107-03A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-18 | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 调试中，已移交生产，培训员工安全操作 | 持续培训员工安全操作 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 4 | 7
22ZHHFA1301--LEDZH22A344--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1-装配线返修设备 | 22ZHHFA1301 | 大装配线 | JMLEDZH22A344 | 激光补码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.6283 | 0 | 0 | LJ601-22050227 | 2022-09-18 | 2022-09-18 | LJ603-22090024 |  |  |  | LEDZH22A344 | F5-XZG112-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-18 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 调试中，已移交生产，培训员工安全操作 | 持续培训员工安全操作 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q3 |  | 10 | 9 |  | Q1 | Q3 |  | 3 | 7
22ZHXMA3344--LEDZH22A344--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-装配线返修设备 | 22ZHXMA3344 | 大装配线 | JMLEDZH22A344 | 激光补码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.6283 | 0 | 0 | LJ601-22050228 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | LJ603-22100101 |  |  |  | LEDZH22A344 | F5-XZG112-03A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-14 | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 调试中，已移交生产，培训员工安全操作 | 持续培训员工安全操作 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7
22ZHCDA2293--LEDZH22A344--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-装配线返修设备 | 22ZHCDA2293 | 大装配线 | JMLEDZH22A344 | 激光补码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.6283 | 0 | 0 | LJ601-22050014 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | LJ603-22100079 |  |  |  | LEDZH22A344 | F5-XZG112-02A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-28 | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 调试中，已移交生产，培训员工安全操作 | 持续培训员工安全操作 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 4 | 7
22ZHWHA2351--LEDZH22A344--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-装配线返修设备 | 22ZHWHA2351 | 大装配线 | JMLEDZH22A344 | 激光补码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 33.6283 | 0 | 0 | LJ601-22050229 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | LJ603-22110042 |  |  |  | LEDZH22A344 | F5-XZG112-04A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-07 | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 调试中，已移交生产，培训员工安全操作 | 持续培训员工安全操作 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7
22ZHCDA2281--LEDZH22A345--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C1干燥线 | 22ZHCDA2281 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A345 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22060044 | 2022-10-08 | 2022-10-08 | LJ603-22100016 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A345 | F5-XGD317-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-08 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，按客户计划生产中，产量4000左右，目前PPM已提升到10，已与工程联系正在提速； 2、c2线，满载完成90%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 3、c3线，Qualify进度93%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 4、c4线，按客户计划生产中，产量3000左右； 5、c5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 9 | 3
22ZHCDA2281--LEDZH22A345--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C1干燥线 | 22ZHCDA2281 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A345 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22060045 | 2022-10-08 | 2022-10-08 | LJ603-22100017 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A345 | F5-XGD317-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-08 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，按客户计划生产中，产量4000左右，目前PPM已提升到10，已与工程联系正在提速； 2、c2线，满载完成90%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 3、c3线，Qualify进度93%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 4、c4线，按客户计划生产中，产量3000左右； 5、c5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 9 | 3
22ZHCDA2281--LEDZH22A345--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C1干燥线 | 22ZHCDA2281 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A345 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22060046 | 2022-10-08 | 2022-10-08 | LJ603-22100018 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A345 | F5-XGD317-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-08 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，按客户计划生产中，产量4000左右，目前PPM已提升到10，已与工程联系正在提速； 2、c2线，满载完成90%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 3、c3线，Qualify进度93%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 4、c4线，按客户计划生产中，产量3000左右； 5、c5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 9 | 3
22ZHCDA2281--LEDZH22A345--4 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C1干燥线 | 22ZHCDA2281 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A345 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22060047 | 2022-10-08 | 2022-10-08 | LJ603-22100019 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A345 | F5-XGD317-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-08 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，按客户计划生产中，产量4000左右，目前PPM已提升到10，已与工程联系正在提速； 2、c2线，满载完成90%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 3、c3线，Qualify进度93%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 4、c4线，按客户计划生产中，产量3000左右； 5、c5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 9 | 3
22ZHCDA2281--LEDZH22A345--5 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C1干燥线 | 22ZHCDA2281 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A345 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22060048 | 2022-10-08 | 2022-10-08 | LJ603-22100020 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A345 | F5-XGD317-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-08 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，按客户计划生产中，产量4000左右，目前PPM已提升到10，已与工程联系正在提速； 2、c2线，满载完成90%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 3、c3线，Qualify进度93%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 4、c4线，按客户计划生产中，产量3000左右； 5、c5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 9 | 3
22ZHCDA2281--LEDZH22A345--6 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C1干燥线 | 22ZHCDA2281 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A345 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22060049 | 2022-10-08 | 2022-10-08 | LJ603-22100021 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A345 | F5-XGD317-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-08 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，按客户计划生产中，产量4000左右，目前PPM已提升到10，已与工程联系正在提速； 2、c2线，满载完成90%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 3、c3线，Qualify进度93%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 4、c4线，按客户计划生产中，产量3000左右； 5、c5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 9 | 3
22ZHCDA2281--LEDZH22A345--7 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C1干燥线 | 22ZHCDA2281 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A345 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22060050 | 2022-10-08 | 2022-10-08 | LJ603-22100022 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A345 | F5-XGD317-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-08 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，按客户计划生产中，产量4000左右，目前PPM已提升到10，已与工程联系正在提速； 2、c2线，满载完成90%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 3、c3线，Qualify进度93%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 4、c4线，按客户计划生产中，产量3000左右； 5、c5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 9 | 3
22ZHCDA2281--LEDZH22A345--8 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C1干燥线 | 22ZHCDA2281 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A345 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22060051 | 2022-10-08 | 2022-10-08 | LJ603-22100023 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A345 | F5-XGD317-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-08 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，按客户计划生产中，产量4000左右，目前PPM已提升到10，已与工程联系正在提速； 2、c2线，满载完成90%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 3、c3线，Qualify进度93%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 4、c4线，按客户计划生产中，产量3000左右； 5、c5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 9 | 3
22ZHCDA2281--LEDZH22A345--9 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C1干燥线 | 22ZHCDA2281 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A345 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22060052 | 2022-10-08 | 2022-10-08 | LJ603-22100024 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A345 | F5-XGD317-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-08 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，按客户计划生产中，产量4000左右，目前PPM已提升到10，已与工程联系正在提速； 2、c2线，满载完成90%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 3、c3线，Qualify进度93%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 4、c4线，按客户计划生产中，产量3000左右； 5、c5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 9 | 3
22ZHCDA2281--LEDZH22A345--10 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C1干燥线 | 22ZHCDA2281 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A345 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22060053 | 2022-10-08 | 2022-10-08 | LJ603-22100025 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A345 | F5-XGD317-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-08 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，按客户计划生产中，产量4000左右，目前PPM已提升到10，已与工程联系正在提速； 2、c2线，满载完成90%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 3、c3线，Qualify进度93%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 4、c4线，按客户计划生产中，产量3000左右； 5、c5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 9 | 3
22ZHCDA2281--LEDZH22A345--11 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C1干燥线 | 22ZHCDA2281 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A345 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22060054 | 2022-10-08 | 2022-10-08 | LJ603-22100026 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A345 | F5-XGD317-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-08 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，按客户计划生产中，产量4000左右，目前PPM已提升到10，已与工程联系正在提速； 2、c2线，满载完成90%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 3、c3线，Qualify进度93%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 4、c4线，按客户计划生产中，产量3000左右； 5、c5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 9 | 3
22ZHCDA2281--LEDZH22A345--12 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C1干燥线 | 22ZHCDA2281 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A345 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22060055 | 2022-10-08 | 2022-10-08 | LJ603-22100027 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A345 | F5-XGD317-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-08 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，按客户计划生产中，产量4000左右，目前PPM已提升到10，已与工程联系正在提速； 2、c2线，满载完成90%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 3、c3线，Qualify进度93%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 4、c4线，按客户计划生产中，产量3000左右； 5、c5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 9 | 3
22ZHCDA2281--LEDZH22A345--13 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C1干燥线 | 22ZHCDA2281 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A345 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22060056 | 2022-10-08 | 2022-10-08 | LJ603-22100028 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A345 | F5-XGD317-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-08 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，按客户计划生产中，产量4000左右，目前PPM已提升到10，已与工程联系正在提速； 2、c2线，满载完成90%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 3、c3线，Qualify进度93%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 4、c4线，按客户计划生产中，产量3000左右； 5、c5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 9 | 3
22ZHCDA2281--LEDZH22A345--14 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C1干燥线 | 22ZHCDA2281 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A345 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22060057 | 2022-10-08 | 2022-10-08 | LJ603-22100029 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A345 | F5-XGD317-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-08 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，按客户计划生产中，产量4000左右，目前PPM已提升到10，已与工程联系正在提速； 2、c2线，满载完成90%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 3、c3线，Qualify进度93%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 4、c4线，按客户计划生产中，产量3000左右； 5、c5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 9 | 3
22ZHCDA2283--LEDZH22A345--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C2干燥线 | 22ZHCDA2283 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A345 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22060058 | 2022-10-30 | 2022-10-30 | LJ603-22100257 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A345 | F5-XGD317-02A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-30 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，按客户计划生产中，产量4000左右，目前PPM已提升到10，已与工程联系正在提速； 2、c2线，满载完成90%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 3、c3线，Qualify进度93%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 4、c4线，按客户计划生产中，产量3000左右； 5、c5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 9 | 3
22ZHCDA2283--LEDZH22A345--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C2干燥线 | 22ZHCDA2283 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A345 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22060059 | 2022-10-30 | 2022-10-30 | LJ603-22100258 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A345 | F5-XGD317-02A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-30 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，按客户计划生产中，产量4000左右，目前PPM已提升到10，已与工程联系正在提速； 2、c2线，满载完成90%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 3、c3线，Qualify进度93%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 4、c4线，按客户计划生产中，产量3000左右； 5、c5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 9 | 3
22ZHCDA2283--LEDZH22A345--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C2干燥线 | 22ZHCDA2283 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A345 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22060060 | 2022-10-30 | 2022-10-30 | LJ603-22100259 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A345 | F5-XGD317-02A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-30 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，按客户计划生产中，产量4000左右，目前PPM已提升到10，已与工程联系正在提速； 2、c2线，满载完成90%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 3、c3线，Qualify进度93%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 4、c4线，按客户计划生产中，产量3000左右； 5、c5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 9 | 3
22ZHCDA2283--LEDZH22A345--4 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C2干燥线 | 22ZHCDA2283 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A345 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22060061 | 2022-10-30 | 2022-10-30 | LJ603-22100260 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A345 | F5-XGD317-02A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-30 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，按客户计划生产中，产量4000左右，目前PPM已提升到10，已与工程联系正在提速； 2、c2线，满载完成90%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 3、c3线，Qualify进度93%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 4、c4线，按客户计划生产中，产量3000左右； 5、c5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 9 | 3
22ZHCDA2283--LEDZH22A345--5 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C2干燥线 | 22ZHCDA2283 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A345 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22060062 | 2022-10-30 | 2022-10-30 | LJ603-22100262 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A345 | F5-XGD317-02A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-30 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，按客户计划生产中，产量4000左右，目前PPM已提升到10，已与工程联系正在提速； 2、c2线，满载完成90%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 3、c3线，Qualify进度93%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 4、c4线，按客户计划生产中，产量3000左右； 5、c5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 9 | 3
22ZHCDA2283--LEDZH22A345--6 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C2干燥线 | 22ZHCDA2283 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A345 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22060063 | 2022-10-30 | 2022-10-30 | LJ603-22100265 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A345 | F5-XGD317-02A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-30 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，按客户计划生产中，产量4000左右，目前PPM已提升到10，已与工程联系正在提速； 2、c2线，满载完成90%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 3、c3线，Qualify进度93%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 4、c4线，按客户计划生产中，产量3000左右； 5、c5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 9 | 3
22ZHCDA2283--LEDZH22A345--7 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C2干燥线 | 22ZHCDA2283 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A345 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22060064 | 2022-10-30 | 2022-10-30 | LJ603-22100266 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A345 | F5-XGD317-02A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-30 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，按客户计划生产中，产量4000左右，目前PPM已提升到10，已与工程联系正在提速； 2、c2线，满载完成90%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 3、c3线，Qualify进度93%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 4、c4线，按客户计划生产中，产量3000左右； 5、c5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 9 | 3
22ZHCDA2283--LEDZH22A345--8 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C2干燥线 | 22ZHCDA2283 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A345 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22060065 | 2022-10-30 | 2022-10-30 | LJ603-22100267 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A345 | F5-XGD317-02A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-30 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，按客户计划生产中，产量4000左右，目前PPM已提升到10，已与工程联系正在提速； 2、c2线，满载完成90%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 3、c3线，Qualify进度93%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 4、c4线，按客户计划生产中，产量3000左右； 5、c5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 9 | 3
22ZHCDA2283--LEDZH22A345--9 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C2干燥线 | 22ZHCDA2283 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A345 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22060066 | 2022-10-30 | 2022-10-30 | LJ603-22100268 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A345 | F5-XGD317-02A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-30 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，按客户计划生产中，产量4000左右，目前PPM已提升到10，已与工程联系正在提速； 2、c2线，满载完成90%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 3、c3线，Qualify进度93%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 4、c4线，按客户计划生产中，产量3000左右； 5、c5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 9 | 3
22ZHCDA2283--LEDZH22A345--10 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C2干燥线 | 22ZHCDA2283 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A345 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22060067 | 2022-10-30 | 2022-10-30 | LJ603-22100269 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A345 | F5-XGD317-02A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-30 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，按客户计划生产中，产量4000左右，目前PPM已提升到10，已与工程联系正在提速； 2、c2线，满载完成90%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 3、c3线，Qualify进度93%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 4、c4线，按客户计划生产中，产量3000左右； 5、c5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 9 | 3
22ZHCDA2283--LEDZH22A345--11 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C2干燥线 | 22ZHCDA2283 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A345 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22060068 | 2022-10-30 | 2022-10-30 | LJ603-22100270 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A345 | F5-XGD317-02A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-30 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，按客户计划生产中，产量4000左右，目前PPM已提升到10，已与工程联系正在提速； 2、c2线，满载完成90%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 3、c3线，Qualify进度93%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 4、c4线，按客户计划生产中，产量3000左右； 5、c5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 9 | 3
22ZHCDA2283--LEDZH22A345--12 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C2干燥线 | 22ZHCDA2283 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A345 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22060069 | 2022-10-30 | 2022-10-30 | LJ603-22100271 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A345 | F5-XGD317-02A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-30 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，按客户计划生产中，产量4000左右，目前PPM已提升到10，已与工程联系正在提速； 2、c2线，满载完成90%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 3、c3线，Qualify进度93%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 4、c4线，按客户计划生产中，产量3000左右； 5、c5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 9 | 3
22ZHCDA2283--LEDZH22A345--13 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C2干燥线 | 22ZHCDA2283 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A345 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22060070 | 2022-10-30 | 2022-10-30 | LJ603-22100272 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A345 | F5-XGD317-02A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-30 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，按客户计划生产中，产量4000左右，目前PPM已提升到10，已与工程联系正在提速； 2、c2线，满载完成90%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 3、c3线，Qualify进度93%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 4、c4线，按客户计划生产中，产量3000左右； 5、c5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 9 | 3
22ZHCDA2283--LEDZH22A345--14 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C2干燥线 | 22ZHCDA2283 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A345 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22060071 | 2022-10-30 | 2022-10-30 | LJ603-22100273 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A345 | F5-XGD317-02A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-30 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，按客户计划生产中，产量4000左右，目前PPM已提升到10，已与工程联系正在提速； 2、c2线，满载完成90%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 3、c3线，Qualify进度93%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 4、c4线，按客户计划生产中，产量3000左右； 5、c5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 9 | 3
22ZHCDA2285--LEDZH22A345--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C3干燥线 | 22ZHCDA2285 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A345 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22060072 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | LJ603-22110081 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A345 | F5-XGD317-03A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-11 | 2023-05-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，按客户计划生产中，产量4000左右，目前PPM已提升到10，已与工程联系正在提速； 2、c2线，满载完成90%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 3、c3线，Qualify进度93%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 4、c4线，按客户计划生产中，产量3000左右； 5、c5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 9 | 3
22ZHCDA2285--LEDZH22A345--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C3干燥线 | 22ZHCDA2285 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A345 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22060073 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | LJ603-22110082 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A345 | F5-XGD317-03A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-11 | 2023-05-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，按客户计划生产中，产量4000左右，目前PPM已提升到10，已与工程联系正在提速； 2、c2线，满载完成90%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 3、c3线，Qualify进度93%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 4、c4线，按客户计划生产中，产量3000左右； 5、c5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 9 | 3
22ZHCDA2285--LEDZH22A345--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C3干燥线 | 22ZHCDA2285 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A345 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22060074 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | LJ603-22110083 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A345 | F5-XGD317-03A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-11 | 2023-05-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，按客户计划生产中，产量4000左右，目前PPM已提升到10，已与工程联系正在提速； 2、c2线，满载完成90%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 3、c3线，Qualify进度93%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 4、c4线，按客户计划生产中，产量3000左右； 5、c5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 9 | 3
22ZHCDA2285--LEDZH22A345--4 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C3干燥线 | 22ZHCDA2285 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A345 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22060075 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | LJ603-22110084 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A345 | F5-XGD317-03A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-11 | 2023-05-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，按客户计划生产中，产量4000左右，目前PPM已提升到10，已与工程联系正在提速； 2、c2线，满载完成90%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 3、c3线，Qualify进度93%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 4、c4线，按客户计划生产中，产量3000左右； 5、c5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 9 | 3
22ZHCDA2285--LEDZH22A345--5 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C3干燥线 | 22ZHCDA2285 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A345 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22060076 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | LJ603-22110085 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A345 | F5-XGD317-03A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-11 | 2023-05-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，按客户计划生产中，产量4000左右，目前PPM已提升到10，已与工程联系正在提速； 2、c2线，满载完成90%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 3、c3线，Qualify进度93%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 4、c4线，按客户计划生产中，产量3000左右； 5、c5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 9 | 3
22ZHCDA2285--LEDZH22A345--6 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C3干燥线 | 22ZHCDA2285 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A345 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22060077 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | LJ603-22110086 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A345 | F5-XGD317-03A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-11 | 2023-05-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，按客户计划生产中，产量4000左右，目前PPM已提升到10，已与工程联系正在提速； 2、c2线，满载完成90%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 3、c3线，Qualify进度93%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 4、c4线，按客户计划生产中，产量3000左右； 5、c5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 9 | 3
22ZHCDA2285--LEDZH22A345--7 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C3干燥线 | 22ZHCDA2285 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A345 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22060078 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | LJ603-22110087 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A345 | F5-XGD317-03A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-11 | 2023-05-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，按客户计划生产中，产量4000左右，目前PPM已提升到10，已与工程联系正在提速； 2、c2线，满载完成90%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 3、c3线，Qualify进度93%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 4、c4线，按客户计划生产中，产量3000左右； 5、c5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 9 | 3
22ZHCDA2285--LEDZH22A345--8 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C3干燥线 | 22ZHCDA2285 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A345 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22060079 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | LJ603-22110088 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A345 | F5-XGD317-03A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-11 | 2023-05-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，按客户计划生产中，产量4000左右，目前PPM已提升到10，已与工程联系正在提速； 2、c2线，满载完成90%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 3、c3线，Qualify进度93%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 4、c4线，按客户计划生产中，产量3000左右； 5、c5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 9 | 3
22ZHCDA2285--LEDZH22A345--9 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C3干燥线 | 22ZHCDA2285 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A345 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22060080 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | LJ603-22110089 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A345 | F5-XGD317-03A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-11 | 2023-05-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，按客户计划生产中，产量4000左右，目前PPM已提升到10，已与工程联系正在提速； 2、c2线，满载完成90%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 3、c3线，Qualify进度93%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 4、c4线，按客户计划生产中，产量3000左右； 5、c5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 9 | 3
22ZHCDA2285--LEDZH22A345--10 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C3干燥线 | 22ZHCDA2285 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A345 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22060081 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | LJ603-22110090 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A345 | F5-XGD317-03A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-11 | 2023-05-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，按客户计划生产中，产量4000左右，目前PPM已提升到10，已与工程联系正在提速； 2、c2线，满载完成90%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 3、c3线，Qualify进度93%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 4、c4线，按客户计划生产中，产量3000左右； 5、c5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 9 | 3
22ZHCDA2285--LEDZH22A345--11 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C3干燥线 | 22ZHCDA2285 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A345 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22060082 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | LJ603-22110091 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A345 | F5-XGD317-03A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-11 | 2023-05-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，按客户计划生产中，产量4000左右，目前PPM已提升到10，已与工程联系正在提速； 2、c2线，满载完成90%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 3、c3线，Qualify进度93%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 4、c4线，按客户计划生产中，产量3000左右； 5、c5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 9 | 3
22ZHCDA2285--LEDZH22A345--12 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C3干燥线 | 22ZHCDA2285 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A345 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22060083 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | LJ603-22110092 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A345 | F5-XGD317-03A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-11 | 2023-05-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，按客户计划生产中，产量4000左右，目前PPM已提升到10，已与工程联系正在提速； 2、c2线，满载完成90%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 3、c3线，Qualify进度93%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 4、c4线，按客户计划生产中，产量3000左右； 5、c5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 9 | 3
22ZHCDA2285--LEDZH22A345--13 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C3干燥线 | 22ZHCDA2285 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A345 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22060084 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | LJ603-22110093 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A345 | F5-XGD317-03A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-11 | 2023-05-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，按客户计划生产中，产量4000左右，目前PPM已提升到10，已与工程联系正在提速； 2、c2线，满载完成90%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 3、c3线，Qualify进度93%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 4、c4线，按客户计划生产中，产量3000左右； 5、c5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 9 | 3
22ZHCDA2285--LEDZH22A345--14 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C3干燥线 | 22ZHCDA2285 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A345 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22060085 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | LJ603-22110094 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A345 | F5-XGD317-03A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-11 | 2023-05-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，按客户计划生产中，产量4000左右，目前PPM已提升到10，已与工程联系正在提速； 2、c2线，满载完成90%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 3、c3线，Qualify进度93%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 4、c4线，按客户计划生产中，产量3000左右； 5、c5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 9 | 3
22ZHCDA2281--LEDZH22A346--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C1干燥线 | 22ZHCDA2281 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A346 | 干燥调度设备 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 252.0973 | 0 | 0 | LJ601-22060086 | 2022-10-08 | 2022-10-08 | LJ603-22100010 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A346 | F5-XGM333-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-08 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 目前以提速至10PPM，暂无继续提速具体方案。待研发确认方案 | 1、c1线，按客户计划生产中，产量4000左右，目前PPM已提升到10，已与工程联系正在提速； 2、c2线，满载完成90%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 3、c3线，Qualify进度93%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 4、c4线，按客户计划生产中，产量3000左右； 5、c5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 9 | 3
22ZHCDA2283--LEDZH22A346--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C2干燥线 | 22ZHCDA2283 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A346 | 干燥调度设备 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 252.0973 | 0 | 0 | LJ601-22060087 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | LJ603-22100274 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A346 | F5-XGM333-02A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-03 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 目前以提速至10PPM，暂无继续提速具体方案。待研发确认方案 | 1、c1线，按客户计划生产中，产量4000左右，目前PPM已提升到10，已与工程联系正在提速； 2、c2线，满载完成90%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 3、c3线，Qualify进度93%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 4、c4线，按客户计划生产中，产量3000左右； 5、c5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 9 | 3
22ZHCDA2285--LEDZH22A346--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C3干燥线 | 22ZHCDA2285 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A346 | 干燥调度设备 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 252.0973 | 0 | 0 | LJ601-22060088 | 2022-11-12 | 2022-11-12 | LJ603-22110106 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A346 | F5-XGM333-03A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-12 | 2023-05-01 | 2023-09-30 | 目前以提速至10PPM，暂无继续提速具体方案。待研发确认方案 | 1、c1线，按客户计划生产中，产量4000左右，目前PPM已提升到10，已与工程联系正在提速； 2、c2线，满载完成90%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 3、c3线，Qualify进度93%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 4、c4线，按客户计划生产中，产量3000左右； 5、c5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 9 | 3
22ZHCDA2281--LEDZH22A347--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C1干燥线 | 22ZHCDA2281 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A347 | 提升机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 18.6814 | 0 | 0 | LJ601-22060031 | 2022-10-08 | 2022-10-08 | LJ603-22100009 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A347 | F5-XCF306-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-08 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，按客户计划生产中，产量4000左右，目前PPM已提升到10，已与工程联系正在提速； 2、c2线，满载完成90%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 3、c3线，Qualify进度93%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 4、c4线，按客户计划生产中，产量3000左右； 5、c5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 9 | 3
22ZHCDA2283--LEDZH22A347--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C2干燥线 | 22ZHCDA2283 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A347 | 提升机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 18.6814 | 0 | 0 | LJ601-22060032 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | LJ603-22100275 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A347 | F5-XCF306-02A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-03 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，按客户计划生产中，产量4000左右，目前PPM已提升到10，已与工程联系正在提速； 2、c2线，满载完成90%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 3、c3线，Qualify进度93%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 4、c4线，按客户计划生产中，产量3000左右； 5、c5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 9 | 3
22ZHCDA2285--LEDZH22A347--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C3干燥线 | 22ZHCDA2285 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A347 | 提升机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 18.6814 | 0 | 0 | LJ601-22060033 | 2022-11-12 | 2022-11-12 | LJ603-22100276 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A347 | F5-XCF306-03A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-12 | 2023-05-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，按客户计划生产中，产量4000左右，目前PPM已提升到10，已与工程联系正在提速； 2、c2线，满载完成90%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 3、c3线，Qualify进度93%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 4、c4线，按客户计划生产中，产量3000左右； 5、c5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 9 | 3
22ZHCDA2287--LEDZH22A347--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C4干燥线 | 22ZHCDA2287 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A347 | 提升机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 18.6814 | 0 | 0 | LJ601-22060035 | 2022-11-24 | 2022-12-08 | LJ603-22100277 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A347 | F5-XCF306-04A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-08 | 2023-05-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，按客户计划生产中，产量4000左右，目前PPM已提升到10，已与工程联系正在提速； 2、c2线，满载完成90%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 3、c3线，Qualify进度93%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 4、c4线，按客户计划生产中，产量3000左右； 5、c5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 9 | 3
22ZHCDA2289--LEDZH22A347--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C5干燥线 | 22ZHCDA2289 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A347 | 提升机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 18.6814 | 0 | 0 | LJ601-22060037 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | LJ603-22110104 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A347 | F5-XCF306-05A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-15 | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，按客户计划生产中，产量4000左右，目前PPM已提升到10，已与工程联系正在提速； 2、c2线，满载完成90%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 3、c3线，Qualify进度93%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 4、c4线，按客户计划生产中，产量3000左右； 5、c5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 6 | 9 | 3
22ZHCDA2281--LEDZH22A348--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C1干燥线 | 22ZHCDA2281 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A348 | 冷却炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 36.6195 | 0 | 0 | LJ601-22060038 | 2022-10-10 | 2022-10-08 | LJ603-22100039 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A348 | F5-XGM334-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-08 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，按客户计划生产中，产量4000左右，目前PPM已提升到10，已与工程联系正在提速； 2、c2线，满载完成90%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 3、c3线，Qualify进度93%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 4、c4线，按客户计划生产中，产量3000左右； 5、c5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 9 | 3
22ZHCDA2283--LEDZH22A348--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C2干燥线 | 22ZHCDA2283 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A348 | 冷却炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 36.6195 | 0 | 0 | LJ601-22060040 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | LJ603-22100278 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A348 | F5-XGM334-02A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-03 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，按客户计划生产中，产量4000左右，目前PPM已提升到10，已与工程联系正在提速； 2、c2线，满载完成90%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 3、c3线，Qualify进度93%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 4、c4线，按客户计划生产中，产量3000左右； 5、c5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 9 | 3
22ZHCDA2285--LEDZH22A348--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C3干燥线 | 22ZHCDA2285 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A348 | 冷却炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 36.6195 | 0 | 0 | LJ601-22060041 | 2022-11-12 | 2022-11-12 | LJ603-22110105 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A348 | F5-XGM334-03A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-12 | 2023-05-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，按客户计划生产中，产量4000左右，目前PPM已提升到10，已与工程联系正在提速； 2、c2线，满载完成90%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 3、c3线，Qualify进度93%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 4、c4线，按客户计划生产中，产量3000左右； 5、c5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 9 | 3
22ZHCDA2281--LEDZH22A352--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C1干燥线 | 22ZHCDA2281 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A352 | 冷却炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 36.6195 | 0 | 0 | LJ601-22060096 | 2022-10-08 | 2022-10-08 | LJ603-22100011 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A352 | F5-XGM336-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-08 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，按客户计划生产中，产量4000左右，目前PPM已提升到10，已与工程联系正在提速； 2、c2线，满载完成90%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 3、c3线，Qualify进度93%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 4、c4线，按客户计划生产中，产量3000左右； 5、c5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 9 | 3
22ZHCDA2283--LEDZH22A352--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C2干燥线 | 22ZHCDA2283 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A352 | 冷却炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 36.6195 | 0 | 0 | LJ601-22060097 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | LJ603-22100279 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A352 | F5-XGM336-02A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-03 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，按客户计划生产中，产量4000左右，目前PPM已提升到10，已与工程联系正在提速； 2、c2线，满载完成90%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 3、c3线，Qualify进度93%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 4、c4线，按客户计划生产中，产量3000左右； 5、c5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 9 | 3
22ZHCDA2285--LEDZH22A352--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C3干燥线 | 22ZHCDA2285 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A352 | 冷却炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 36.6195 | 0 | 0 | LJ601-22060098 | 2022-11-12 | 2022-11-12 | LJ603-22110107 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A352 | F5-XGM336-03A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-12 | 2023-05-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 1、c1线，按客户计划生产中，产量4000左右，目前PPM已提升到10，已与工程联系正在提速； 2、c2线，满载完成90%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 3、c3线，Qualify进度93%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 4、c4线，按客户计划生产中，产量3000左右； 5、c5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 9 | 3
22ZHXMA3334--LEDZH22A365--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C1装配线 | 22ZHXMA3334 | 大装配线 | JMLEDZH22A365 | 检测预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 837.8761 | 0 | 0 | LJ601-22050056 | 2022-10-21 | 2022-10-14 | LJ603-22100177 |  |  |  | LEDZH22A365 | F5-XHA222-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-14 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 预焊征图CCD对极耳撕裂检测无解决办法，最终方案为导入个元，5/17验证，18号个元反馈通信协议存在异常，重新开发预计需要3周，此持续时间过长无法满足现场需求，需视觉黄山协助推进加速处理 | 量产与生产数据收集中(单班日均约6000)，5/8-14故障率数据均在客户要求的2%以内(日均约1%)，因客户内部因素，暂未发起里程碑交接；良率约在99.5%，PPM已达标 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22ZHXMA3334--LEDZH22A365--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C1装配线 | 22ZHXMA3334 | 大装配线 | JMLEDZH22A365 | 检测预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 837.8761 | 0 | 0 | LJ601-22050057 | 2022-10-21 | 2022-10-14 | LJ603-22100178 |  |  |  | LEDZH22A365 | F5-XHA222-02A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-14 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 预焊征图CCD对极耳撕裂检测无解决办法，最终方案为导入个元，5/17验证，18号个元反馈通信协议存在异常，重新开发预计需要3周，此持续时间过长无法满足现场需求，需视觉黄山协助推进加速处理 | 量产与生产数据收集中(单班日均约6000)，5/8-14故障率数据均在客户要求的2%以内(日均约1%)，因客户内部因素，暂未发起里程碑交接；良率约在99.5%，PPM已达标 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22ZHXMA3338--LEDZH22A365--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C3装配线 | 22ZHXMA3338 | 大装配线 | JMLEDZH22A365 | 检测预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 837.8761 | 0 | 0 | LJ601-22050273 | 2022-11-06 | 2022-11-06 | LJ603-22110054 |  |  |  | LEDZH22A365 | F5-XHA222-04A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-06 | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 预焊征图CCD对极耳撕裂检测无解决办法，最终方案为导入个元，5/17验证，18号个元反馈通信协议存在异常，重新开发预计需要3周，此持续时间过长无法满足现场需求，需视觉黄山协助推进加速处理 | 量产与生产数据收集中(单班日均约6000)，5/8-14故障率数据均在客户要求的2%以内(日均约1%)，因客户内部因素，暂未发起里程碑交接；良率约在99.5%，PPM已达标 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6
22ZHXMA3338--LEDZH22A365--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C3装配线 | 22ZHXMA3338 | 大装配线 | JMLEDZH22A365 | 检测预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 837.8761 | 0 | 0 | LJ601-22050274 | 2022-11-06 | 2022-11-06 | LJ603-22110055 |  |  |  | LEDZH22A365 | F5-XHA222-03A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-06 | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 预焊征图CCD对极耳撕裂检测无解决办法，最终方案为导入个元，5/17验证，18号个元反馈通信协议存在异常，重新开发预计需要3周，此持续时间过长无法满足现场需求，需视觉黄山协助推进加速处理 | 量产与生产数据收集中(单班日均约6000)，5/8-14故障率数据均在客户要求的2%以内(日均约1%)，因客户内部因素，暂未发起里程碑交接；良率约在99.5%，PPM已达标 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6
22ZHXMA3334--LEDZH22A366--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C1装配线 | 22ZHXMA3334 | 大装配线 | JMLEDZH22A366 | 极耳激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 747.7345 | 0 | 0 | LJ601-22050037 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | LJ603-22100081 |  |  |  | LEDZH22A366 | F5-XHS213-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-14 | 2023-06-01 | 2023-06-30 |  | 量产与生产数据收集中(单班日均约6000)，5/8-14故障率数据均在客户要求的2%以内(日均约1%)，因客户内部因素，暂未发起里程碑交接；良率约在99.3%，2#机PPM未达标(9.68) | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22ZHXMA3334--LEDZH22A366--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C1装配线 | 22ZHXMA3334 | 大装配线 | JMLEDZH22A366 | 极耳激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 747.7345 | 0 | 0 | LJ601-22050039 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | LJ603-22100078 |  |  |  | LEDZH22A366 | F5-XHS213-02A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-14 | 2023-06-01 | 2023-06-30 |  | 量产与生产数据收集中(单班日均约6000)，5/8-14故障率数据均在客户要求的2%以内(日均约1%)，因客户内部因素，暂未发起里程碑交接；良率约在99.3%，2#机PPM未达标(9.68) | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22ZHXMA3338--LEDZH22A366--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C3装配线 | 22ZHXMA3338 | 大装配线 | JMLEDZH22A366 | 极耳激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 747.7345 | 0 | 0 | LJ601-22050275 | 2022-11-06 | 2022-11-06 | LJ603-22110056 |  |  |  | LEDZH22A366 | F5-XHS213-03A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-06 | 2023-07-01 | 2023-06-30 |  | 量产与生产数据收集中(单班日均约6000)，5/8-14故障率数据均在客户要求的2%以内(日均约1%)，因客户内部因素，暂未发起里程碑交接；良率约在99.3%，2#机PPM未达标(9.68) | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6
22ZHXMA3338--LEDZH22A366--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C3装配线 | 22ZHXMA3338 | 大装配线 | JMLEDZH22A366 | 极耳激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 747.7345 | 0 | 0 | LJ601-22050276 | 2022-11-06 | 2022-11-06 | LJ603-22110057 |  |  |  | LEDZH22A366 | F5-XHS213-04A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-06 | 2023-07-01 | 2023-06-30 |  | 量产与生产数据收集中(单班日均约6000)，5/8-14故障率数据均在客户要求的2%以内(日均约1%)，因客户内部因素，暂未发起里程碑交接；良率约在99.3%，2#机PPM未达标(9.68) | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6
22ZHXMA3334--LEDZH22A367--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C1装配线 | 22ZHXMA3334 | 大装配线 | JMLEDZH22A367 | 包胶机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 303.0177 | 0 | 0 | LJ601-22050065 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | LJ603-22100058 |  |  |  | LEDZH22A367 | F5-XZL211-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-14 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 客户需求包胶一次良率达99%以上，经过一周调试优化与来料区分，目前提升至约97%，持续收集数据分析中--李定兴/冯秋荣 | 量产与生产数据收集中(单班日均约6000)，5/8-14故障率数据均在客户要求的2%以内(日均约1%)，因客户内部因素，暂未发起里程碑交接；良率约在97%，PPM已达标 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22ZHXMA3334--LEDZH22A367--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C1装配线 | 22ZHXMA3334 | 大装配线 | JMLEDZH22A367 | 包胶机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 303.0177 | 0 | 0 | LJ601-22050066 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | LJ603-22100061 |  |  |  | LEDZH22A367 | F5-XZL211-02A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-14 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 客户需求包胶一次良率达99%以上，经过一周调试优化与来料区分，目前提升至约97%，持续收集数据分析中--李定兴/冯秋荣 | 量产与生产数据收集中(单班日均约6000)，5/8-14故障率数据均在客户要求的2%以内(日均约1%)，因客户内部因素，暂未发起里程碑交接；良率约在97%，PPM已达标 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22ZHXMA3338--LEDZH22A367--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C3装配线 | 22ZHXMA3338 | 大装配线 | JMLEDZH22A367 | 包胶机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 303.0177 | 0 | 0 | LJ601-22050277 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | LJ603-22110004 |  |  |  | LEDZH22A367 | F5-XZL211-04A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-01 | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 客户需求包胶一次良率达99%以上，经过一周调试优化与来料区分，目前提升至约97%，持续收集数据分析中--李定兴/冯秋荣 | 量产与生产数据收集中(单班日均约6000)，5/8-14故障率数据均在客户要求的2%以内(日均约1%)，因客户内部因素，暂未发起里程碑交接；良率约在97%，PPM已达标 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6
22ZHXMA3338--LEDZH22A367--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C3装配线 | 22ZHXMA3338 | 大装配线 | JMLEDZH22A367 | 包胶机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 303.0177 | 0 | 0 | LJ601-22050278 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | LJ603-22110005 |  |  |  | LEDZH22A367 | F5-XZL211-03A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-01 | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 客户需求包胶一次良率达99%以上，经过一周调试优化与来料区分，目前提升至约97%，持续收集数据分析中--李定兴/冯秋荣 | 量产与生产数据收集中(单班日均约6000)，5/8-14故障率数据均在客户要求的2%以内(日均约1%)，因客户内部因素，暂未发起里程碑交接；良率约在97%，PPM已达标 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6
22ZHXMA3334--LEDZH22A368--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C1装配线 | 22ZHXMA3334 | 大装配线 | JMLEDZH22A368 | 入壳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 535.1416 | 0 | 0 | LJ601-22050035 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | LJ603-22100074 |  |  |  | LEDZH22A368 | F5-XHO402-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-14 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 入壳台阶缝隙推力不良较多，问题持续近一周，已协调资源联合排查根因，目前不良率由5%降至1.89%，本周降至约0.8%，持续跟进--陈启锌/冉永杰 | 量产与生产数据收集中(单班日均约6000)，5/8-14故障率数据均在客户要求的2%以内(日均约1%)，因客户内部因素，暂未发起里程碑交接；良率约在97%，PPM已达标 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22ZHXMA3338--LEDZH22A368--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C3装配线 | 22ZHXMA3338 | 大装配线 | JMLEDZH22A368 | 入壳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 535.1416 | 0 | 0 | LJ601-22050230 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | LJ603-22110043 |  |  |  | LEDZH22A368 | F5-XHO402-02A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-07 | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 入壳台阶缝隙推力不良较多，问题持续近一周，已协调资源联合排查根因，目前不良率由5%降至1.89%，本周降至约0.8%，持续跟进--陈启锌/冉永杰 | 量产与生产数据收集中(单班日均约6000)，5/8-14故障率数据均在客户要求的2%以内(日均约1%)，因客户内部因素，暂未发起里程碑交接；良率约在97%，PPM已达标 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6
22ZHXMA3334--LEDZH22A369--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C1装配线 | 22ZHXMA3334 | 大装配线 | JMLEDZH22A369 | 封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 665.7611 | 0 | 0 | LJ601-22050025 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | LJ603-22100073 |  |  |  | LEDZH22A369 | F5-XHQ406-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-14 | 2023-06-01 | 2023-06-30 |  | 量产与生产数据收集中(单班日均约6000)，5/8-14故障率数据均在客户要求的2%以内(日均约1%)，因客户内部因素，暂未发起里程碑交接；良率约在97%，PPM已达标 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22ZHXMA3338--LEDZH22A369--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C3装配线 | 22ZHXMA3338 | 大装配线 | JMLEDZH22A369 | 封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 665.7611 | 0 | 0 | LJ601-22050231 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | LJ603-22110044 |  |  |  | LEDZH22A369 | F5-XHQ406-02A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-07 | 2023-07-01 | 2023-06-30 |  | 量产与生产数据收集中(单班日均约6000)，5/8-14故障率数据均在客户要求的2%以内(日均约1%)，因客户内部因素，暂未发起里程碑交接；良率约在97%，PPM已达标 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6
22ZHXMA3334--LEDZH22A370--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C1装配线 | 22ZHXMA3334 | 大装配线 | JMLEDZH22A370 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 198.7611 | 0 | 0 | LJ601-22050067 | 2022-10-15 | 2022-10-15 | LJ603-22100111 |  |  |  | LEDZH22A370 | F5-XZH415-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 | 2023-06-01 | 2023-06-30 |  | 量产与生产数据收集中(单班日均约6000)，5/8-14故障率数据均在客户要求的2%以内(日均约1%)，因客户内部因素，暂未发起里程碑交接；良率约在99%，PPM15 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22ZHXMA3338--LEDZH22A370--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C3装配线 | 22ZHXMA3338 | 大装配线 | JMLEDZH22A370 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 198.7611 | 0 | 0 | LJ601-22050187 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | LJ603-22110070 |  |  |  | LEDZH22A370 | F5-XZH415-02A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-07 | 2023-07-01 | 2023-06-30 |  | 量产与生产数据收集中(单班日均约6000)，5/8-14故障率数据均在客户要求的2%以内(日均约1%)，因客户内部因素，暂未发起里程碑交接；良率约在99%，PPM15 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6
22ZHXMA3584--LEDZH22A372--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C1物流线 | 22ZHXMA3584 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A372 | 组盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 109.2832 | 0 | 0 | LJ601-22050068 | 2022-10-15 | 2022-10-14 | LJ603-22100083 |  |  |  | LEDZH22A372 | F5-XZW410-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-14 | 2023-06-01 | 2023-06-30 |  | 量产与生产数据收集中(单班日均约6000)，5/8-14故障率数据均在客户要求的2%以内(日均约1%)，因客户内部因素，暂未发起里程碑交接；良率约在99.5%，PPM已达标 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22ZHXMA3586--LEDZH22A372--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C3物流线 | 22ZHXMA3586 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A372 | 组盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 109.2832 | 0 | 0 | LJ601-22050232 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | LJ603-22110003 |  |  |  | LEDZH22A372 | F5-XZW410-02A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-01 | 2023-07-01 | 2023-06-30 |  | 量产与生产数据收集中(单班日均约6000)，5/8-14故障率数据均在客户要求的2%以内(日均约1%)，因客户内部因素，暂未发起里程碑交接；良率约在99.5%，PPM已达标 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6
22ZHXMA3584--LEDZH22A373--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C1物流线 | 22ZHXMA3584 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A373 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 250.0531 | 0 | 0 | LJ608-22050019 | 2023-01-05 | 2022-10-16 | LJ603-23010034 |  |  |  | LEDZH22A373 | F5-XZN409-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-16 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 机台默停、卡盘频次稍高，需持续关注 | 量产与生产数据收集中(单班日均约6000)，5/8-14故障率数据均在客户要求的2%以内(日均约1%)，因客户内部因素，暂未发起里程碑交接；良率约在99.5%，PPM已达标 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22ZHXMA3586--LEDZH22A373--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C3物流线 | 22ZHXMA3586 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A373 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 250.0531 | 0 | 0 | LJ608-22050020 | 2023-01-06 | 2022-11-08 | LJ603-23010035 |  |  |  | LEDZH22A373 | F5-XZN409-02A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-08 | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 机台默停、卡盘频次稍高，需持续关注 | 量产与生产数据收集中(单班日均约6000)，5/8-14故障率数据均在客户要求的2%以内(日均约1%)，因客户内部因素，暂未发起里程碑交接；良率约在99.5%，PPM已达标 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6
22ZHXMA3336--LEDZH22A374--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C2装配线 | 22ZHXMA3336 | 大装配线 | JMLEDZH22A374 | 检测预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 837.8761 | 0 | 0 | LJ601-22050058 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | LJ603-22100154 |  |  |  | LEDZH22A374 | F5-XHA223-02A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-21 | 2023-06-01 | 2023-10-31 |  | 3/20换型3D评审冻结，3/28设计下单完成，3/29采购下单中，4/4接商务通知取消换型qualify继续，4/28已完成99.5%，待跑通线料；5/11接客户口头通知暂不投产187改5/25投210，目前干法隔膜验证中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q4 |  | 6 | 10
22ZHXMA3336--LEDZH22A374--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C2装配线 | 22ZHXMA3336 | 大装配线 | JMLEDZH22A374 | 检测预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 837.8761 | 0 | 0 | LJ601-22050059 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | LJ603-22100155 |  |  |  | LEDZH22A374 | F5-XHA223-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-21 | 2023-06-01 | 2023-10-31 |  | 3/20换型3D评审冻结，3/28设计下单完成，3/29采购下单中，4/4接商务通知取消换型qualify继续，4/28已完成99.5%，待跑通线料；5/11接客户口头通知暂不投产187改5/25投210，目前干法隔膜验证中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q4 |  | 6 | 10
22ZHXMA3336--LEDZH22A375--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C2装配线 | 22ZHXMA3336 | 大装配线 | JMLEDZH22A375 | 极耳激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 747.7345 | 0 | 0 | LJ601-22050031 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | LJ603-22100180 |  |  |  | LEDZH22A375 | F5-XHS214-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-21 | 2023-06-01 | 2023-10-31 |  | 3/20换型3D评审冻结，3/28设计下单完成，3/29采购下单中，4/4接商务通知取消换型qualify继续，4/28已完成99.5%，待跑通线料；5/11接客户口头通知暂不投产187改5/25投210，目前干法隔膜验证中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q4 |  | 6 | 10
22ZHXMA3336--LEDZH22A375--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C2装配线 | 22ZHXMA3336 | 大装配线 | JMLEDZH22A375 | 极耳激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 747.7345 | 0 | 0 | LJ601-22050034 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | LJ603-22100179 |  |  |  | LEDZH22A375 | F5-XHS214-02A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-21 | 2023-06-01 | 2023-10-31 |  | 3/20换型3D评审冻结，3/28设计下单完成，3/29采购下单中，4/4接商务通知取消换型qualify继续，4/28已完成99.5%，待跑通线料；5/11接客户口头通知暂不投产187改5/25投210，目前干法隔膜验证中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q4 |  | 6 | 10
22ZHXMA3336--LEDZH22A376--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C2装配线 | 22ZHXMA3336 | 大装配线 | JMLEDZH22A376 | 包胶机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 303.0177 | 0 | 0 | LJ601-22050115 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | LJ603-22100168 |  |  |  | LEDZH22A376 | F5-XZL212-02A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-21 | 2023-06-01 | 2023-10-31 |  | 3/20换型3D评审冻结，3/28设计下单完成，3/29采购下单中，4/4接商务通知取消换型qualify继续，4/28已完成99.5%，待跑通线料；5/11接客户口头通知暂不投产187改5/25投210，目前干法隔膜验证中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q4 |  | 6 | 10
22ZHXMA3336--LEDZH22A376--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C2装配线 | 22ZHXMA3336 | 大装配线 | JMLEDZH22A376 | 包胶机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 303.0177 | 0 | 0 | LJ601-22050116 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | LJ603-22100169 |  |  |  | LEDZH22A376 | F5-XZL212-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-21 | 2023-06-01 | 2023-10-31 |  | 3/20换型3D评审冻结，3/28设计下单完成，3/29采购下单中，4/4接商务通知取消换型qualify继续，4/28已完成99.5%，待跑通线料；5/11接客户口头通知暂不投产187改5/25投210，目前干法隔膜验证中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q4 |  | 6 | 10
22ZHXMA3336--LEDZH22A377--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C2装配线 | 22ZHXMA3336 | 大装配线 | JMLEDZH22A377 | 入壳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 535.1416 | 0 | 0 | LJ601-22050030 | 2022-10-22 | 2022-10-22 | LJ603-22100182 |  |  |  | LEDZH22A377 | F5-XHO403-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-22 | 2023-06-01 | 2023-10-31 |  | 3/20换型3D评审冻结，3/28设计下单完成，3/29采购下单中，4/4接商务通知取消换型qualify继续，4/28已完成99.5%，待跑通线料；5/11接客户口头通知暂不投产187改5/25投210，目前干法隔膜验证中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q4 |  | 6 | 10
22ZHXMA3336--LEDZH22A378--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C2装配线 | 22ZHXMA3336 | 大装配线 | JMLEDZH22A378 | 封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 665.7611 | 0 | 0 | LJ601-22050027 | 2022-10-22 | 2022-10-22 | LJ603-22100163 |  |  |  | LEDZH22A378 | F5-XHQ407-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-22 | 2023-06-01 | 2023-10-31 |  | 3/20换型3D评审冻结，3/28设计下单完成，3/29采购下单中，4/4接商务通知取消换型qualify继续，4/28已完成99.5%，待跑通线料；5/11接客户口头通知暂不投产187改5/25投210，目前干法隔膜验证中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q4 |  | 6 | 10
22ZHXMA3336--LEDZH22A379--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C2装配线 | 22ZHXMA3336 | 大装配线 | JMLEDZH22A379 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 198.7611 | 0 | 0 | LJ601-22050185 | 2022-10-22 | 2022-10-22 | LJ603-22100190 |  |  |  | LEDZH22A379 | F5-XZH416-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-22 | 2023-06-01 | 2023-10-31 |  | 3/20换型3D评审冻结，3/28设计下单完成，3/29采购下单中，4/4接商务通知取消换型qualify继续，4/28已完成99.5%，待跑通线料；5/11接客户口头通知暂不投产187改5/25投210，目前干法隔膜验证中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q4 |  | 6 | 10
22ZHXMA3585--LEDZH22A381--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C2物流线 | 22ZHXMA3585 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A381 | 组盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 109.2832 | 0 | 0 | LJ601-22050117 | 2022-10-22 | 2022-10-22 | LJ603-22100184 |  |  |  | LEDZH22A381 | F5-XZW411-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-22 | 2023-06-01 | 2023-10-31 |  | 3/20换型3D评审冻结，3/28设计下单完成，3/29采购下单中，4/4接商务通知取消换型qualify继续，4/28已完成99.5%，待跑通线料；5/11接客户口头通知暂不投产187改5/25投210，目前干法隔膜验证中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q4 |  | 6 | 10
22ZHXMA3585--LEDZH22A382--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C2物流线 | 22ZHXMA3585 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A382 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 250.0531 | 0 | 0 | LJ608-22050021 | 2023-01-05 | 2022-10-21 | LJ603-23010033 |  |  |  | LEDZH22A382 | F5-XZN410-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-21 | 2023-06-01 | 2023-10-31 |  | 3/20换型3D评审冻结，3/28设计下单完成，3/29采购下单中，4/4接商务通知取消换型qualify继续，4/28已完成99.5%，待跑通线料；5/11接客户口头通知暂不投产187改5/25投210，目前干法隔膜验证中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q4 |  | 6 | 10
22ZHXMA3334--LEDZH22A401--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C1装配线 | 22ZHXMA3334 | 大装配线 | JMLEDZH22A401 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 178.2478 | 0 | 0 | LJ601-22050070 | 2022-10-16 | 2022-10-16 | LJ603-22100102 |  |  |  | LEDZH22A401 | F5-XZH378-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-16 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 无 | 正常生产中，单班6000+；PPM15 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22ZHXMA3336--LEDZH22A401--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C2装配线 | 22ZHXMA3336 | 大装配线 | JMLEDZH22A401 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 178.2478 | 0 | 0 | LJ601-22050154 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | LJ603-22100176 |  |  |  | LEDZH22A401 | F5-XZH378-02A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-19 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 无 | 正常生产中，单班6000+；PPM15 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22ZHXMA3338--LEDZH22A401--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C3装配线 | 22ZHXMA3338 | 大装配线 | JMLEDZH22A401 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 178.2478 | 0 | 0 | LJ601-22050155 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | LJ603-22110011 |  |  |  | LEDZH22A401 | F5-XZH378-03A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-01 | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 无 | 正常生产中，单班6000+；PPM15 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6
22ZHXMA3341--LEDZH22A401--1 | 设备类 | 中航 | C4-2022-ZH-厦门-A3-C4装配线 | 22ZHXMA3341 | 大装配线 | JMLEDZH22A401 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 178.2478 | 0 | 0 | LJ601-22050156 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | LJ603-22110172 |  |  |  | LEDZH22A401 | F5-XZH378-04A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-25 | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 无 | 正常生产中，单班6000+；PPM15 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6
22ZHXMA3343--LEDZH22A401--1 | 设备类 | 中航 | C4-2022-ZH-厦门-A3-C5装配线 | 22ZHXMA3343 | 大装配线 | JMLEDZH22A401 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 178.2478 | 0 | 0 | LJ601-22050157 | 2023-02-19 | 2023-02-19 | LJ603-23020088 |  |  |  | LEDZH22A401 | F5-XZH378-05A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-19 | 2023-08-01 | 2023-06-30 | 无 | 正常生产中，单班6000+；PPM15 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q2 |  | 8 | 6
22ZHWHA2346--LEDZH22A439--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C2装配线 | 22ZHWHA2346 | 大装配线 | JMLEDZH22A439 | 检测配对机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 270.9735 | 0 | 0 | LJ601-22050203 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | LJ603-22100118 |  |  |  | LEDZH22A439 | F5-XZB412-02A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-19 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 4 | 9
22ZHWHA2345--LEDZH22A439--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C1装配线 | 22ZHWHA2345 | 大装配线 | JMLEDZH22A439 | 检测配对机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 270.9735 | 0 | 0 | LJ601-22050202 | 2022-10-22 | 2022-10-22 | LJ603-22100183 |  |  |  | LEDZH22A439 | F5-XZB412-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-22 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 4 | 9
22ZHWHA2346--LEDZH22A440--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C2装配线 | 22ZHWHA2346 | 大装配线 | JMLEDZH22A440 | 超声波焊接机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 559.646 | 0 | 0 | LJ601-22060008 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | LJ603-22100151 |  |  |  | LEDZH22A440 | F5-XHB223-04A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-19 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 4 | 9
22ZHWHA2346--LEDZH22A440--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C2装配线 | 22ZHWHA2346 | 大装配线 | JMLEDZH22A440 | 超声波焊接机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 559.646 | 0 | 0 | LJ601-22060009 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | LJ603-22100152 |  |  |  | LEDZH22A440 | F5-XHB223-03A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-19 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 4 | 9
22ZHWHA2345--LEDZH22A440--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C1装配线 | 22ZHWHA2345 | 大装配线 | JMLEDZH22A440 | 超声波焊接机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 559.646 | 0 | 0 | LJ601-22050176 | 2022-10-22 | 2022-10-22 | LJ603-22100188 |  |  |  | LEDZH22A440 | F5-XHB223-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-22 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 4 | 9
22ZHWHA2345--LEDZH22A440--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C1装配线 | 22ZHWHA2345 | 大装配线 | JMLEDZH22A440 | 超声波焊接机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 559.646 | 0 | 0 | LJ601-22050177 | 2022-10-22 | 2022-10-22 | LJ603-22100189 |  |  |  | LEDZH22A440 | F5-XHB223-02A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-22 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 4 | 9
22ZHWHA2346--LEDZH22A441--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C2装配线 | 22ZHWHA2346 | 大装配线 | JMLEDZH22A441 | 转接片激光焊接机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 643.8761 | 0 | 0 | LJ601-22050261 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | LJ603-22100144 |  |  |  | LEDZH22A441 | F5-XHC414-02A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-19 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 4 | 9
22ZHWHA2345--LEDZH22A441--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C1装配线 | 22ZHWHA2345 | 大装配线 | JMLEDZH22A441 | 转接片激光焊接机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 643.8761 | 0 | 0 | LJ601-22050258 | 2022-10-22 | 2022-10-22 | LJ603-22100164 |  |  |  | LEDZH22A441 | F5-XHC414-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-22 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 4 | 9
22ZHWHA2346--LEDZH22A442--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C2装配线 | 22ZHWHA2346 | 大装配线 | JMLEDZH22A442 | 包Mylar机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 299.0708 | 0 | 0 | LJ601-22050206 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | LJ603-22100119 |  |  |  | LEDZH22A442 | F5-XZD226-03A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-19 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 4 | 9
22ZHWHA2346--LEDZH22A442--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C2装配线 | 22ZHWHA2346 | 大装配线 | JMLEDZH22A442 | 包Mylar机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 299.0708 | 0 | 0 | LJ601-22050207 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | LJ603-22100120 |  |  |  | LEDZH22A442 | F5-XZD226-04A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-19 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 4 | 9
22ZHWHA2345--LEDZH22A442--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C1装配线 | 22ZHWHA2345 | 大装配线 | JMLEDZH22A442 | 包Mylar机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 299.0708 | 0 | 0 | LJ601-22050204 | 2022-10-23 | 2022-10-23 | LJ603-22100202 |  |  |  | LEDZH22A442 | F5-XZD226-02A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-23 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 4 | 9
22ZHWHA2345--LEDZH22A442--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C1装配线 | 22ZHWHA2345 | 大装配线 | JMLEDZH22A442 | 包Mylar机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 299.0708 | 0 | 0 | LJ601-22050205 | 2022-10-23 | 2022-10-23 | LJ603-22100203 |  |  |  | LEDZH22A442 | F5-XZD226-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-23 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 4 | 9
22ZHWHA2346--LEDZH22A443--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C2装配线 | 22ZHWHA2346 | 大装配线 | JMLEDZH22A443 | 入壳预焊机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 535.1416 | 0 | 0 | LJ601-22050262 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | LJ603-22100129 |  |  |  | LEDZH22A443 | F5-XHO412-02A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-18 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 4 | 9
22ZHWHA2345--LEDZH22A443--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C1装配线 | 22ZHWHA2345 | 大装配线 | JMLEDZH22A443 | 入壳预焊机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 535.1416 | 0 | 0 | LJ601-22050259 | 2022-10-23 | 2022-10-23 | LJ603-22100165 |  |  |  | LEDZH22A443 | F5-XHO412-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-23 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 4 | 9
22ZHWHA2346--LEDZH22A444--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C2装配线 | 22ZHWHA2346 | 大装配线 | JMLEDZH22A444 | 封口焊接机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 665.7611 | 0 | 0 | LJ601-22050263 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | LJ603-22100130 |  |  |  | LEDZH22A444 | F5-XHQ416-02A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-18 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 4 | 9
22ZHWHA2345--LEDZH22A444--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C1装配线 | 22ZHWHA2345 | 大装配线 | JMLEDZH22A444 | 封口焊接机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 665.7611 | 0 | 0 | LJ601-22050260 | 2022-10-23 | 2022-10-23 | LJ603-22100207 |  |  |  | LEDZH22A444 | F5-XHQ416-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-23 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 4 | 9
22ZHWHA2346--LEDZH22A445--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C2装配线 | 22ZHWHA2346 | 大装配线 | JMLEDZH22A445 | 正压氦检机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 198.7611 | 0 | 0 | LJ601-22050179 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | LJ603-22100143 |  |  |  | LEDZH22A445 | F5-XZH425-02A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-18 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 4 | 9
22ZHWHA2345--LEDZH22A445--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C1装配线 | 22ZHWHA2345 | 大装配线 | JMLEDZH22A445 | 正压氦检机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 198.7611 | 0 | 0 | LJ601-22050178 | 2022-10-23 | 2022-10-23 | LJ603-22100142 |  |  |  | LEDZH22A445 | F5-XZH425-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-23 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 4 | 9
22ZHWHA2345--LEDZH22A446--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C1装配线 | 22ZHWHA2345 | 大装配线 | JMLEDZH22A446 | 负压氦检机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 205.2655 | 0 | 0 | LJ601-22050180 | 2022-10-12 | 2022-10-12 | LJ603-22100042 |  |  |  | LEDZH22A446 | F5-XZH457-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-12 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 4 | 9
22ZHWHA2346--LEDZH22A446--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C2装配线 | 22ZHWHA2346 | 大装配线 | JMLEDZH22A446 | 负压氦检机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 205.2655 | 0 | 0 | LJ601-22050181 | 2022-10-15 | 2022-10-15 | LJ603-22100063 |  |  |  | LEDZH22A446 | F5-XZH457-02A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 4 | 9
22ZHWHA2590--LEDZH22A447--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C2物流线 | 22ZHWHA2590 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A447 | 组盘机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 109.2832 | 0 | 0 | LJ601-22050209 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | LJ603-22100112 |  |  |  | LEDZH22A447 | F5-XZW420-02A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-18 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 4 | 9
22ZHWHA2589--LEDZH22A447--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C1物流线 | 22ZHWHA2589 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A447 | 组盘机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 109.2832 | 0 | 0 | LJ601-22050208 | 2022-10-23 | 2022-10-23 | LJ603-22100205 |  |  |  | LEDZH22A447 | F5-XZW420-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-23 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 4 | 9
22ZHWHA2589--LEDZH22A448--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C1物流线 | 22ZHWHA2589 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A448 | 物流线（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 279.354 | 0 | 0 | LJ608-22060001 | 2023-01-05 | 2022-11-02 | LJ603-23010024 |  |  |  | LEDZH22A448 | F5-XZN419-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-02 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 4 | 9
22ZHWHA2590--LEDZH22A448--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C2物流线 | 22ZHWHA2590 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A448 | 物流线（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 279.354 | 0 | 0 | LJ608-22060002 | 2023-01-05 | 2022-11-03 | LJ603-23010025 |  |  |  | LEDZH22A448 | F5-XZN419-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-03 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 4 | 9
22ZHWHA2347--LEDZH22A449--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C3装配线 | 22ZHWHA2347 | 大装配线 | JMLEDZH22A449 | 检测配对机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 270.9735 | 0 | 0 | LJ601-22050210 | 2022-10-15 | 2022-10-15 | LJ603-22100086 |  |  |  | LEDZH22A449 | F5-XZB413-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 | 2023-04-01 | 2023-08-31 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 4 | 8
22ZHWHA2348--LEDZH22A449--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C4装配线 | 22ZHWHA2348 | 大装配线 | JMLEDZH22A449 | 检测配对机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 270.9735 | 0 | 0 | LJ601-22050211 | 2022-10-30 | 2022-10-30 | LJ603-22100239 |  |  |  | LEDZH22A449 | F5-XZB413-02A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-30 | 2023-04-01 | 2023-08-31 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 4 | 8
22ZHWHA2349--LEDZH22A449--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C5装配线 | 22ZHWHA2349 | 大装配线 | JMLEDZH22A449 | 检测配对机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 270.9735 | 0 | 0 | LJ601-22050212 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | LJ603-22110029 |  |  |  | LEDZH22A449 | F5-XZB413-03A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-07 | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 8
22ZHWHA2347--LEDZH22A450--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C3装配线 | 22ZHWHA2347 | 大装配线 | JMLEDZH22A450 | 超声波焊接机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 559.646 | 0 | 0 | LJ601-22050182 | 2022-10-17 | 2022-10-15 | LJ603-22100114 |  |  |  | LEDZH22A450 | F5-XHB224-02A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 | 2023-04-01 | 2023-08-31 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 4 | 8
22ZHWHA2347--LEDZH22A450--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C3装配线 | 22ZHWHA2347 | 大装配线 | JMLEDZH22A450 | 超声波焊接机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 559.646 | 0 | 0 | LJ601-22060089 | 2022-10-18 | 2022-10-15 | LJ603-22100115 |  |  |  | LEDZH22A450 | F5-XHB224-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 | 2023-04-01 | 2023-08-31 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 4 | 8
22ZHWHA2347--LEDZH22A451--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C3装配线 | 22ZHWHA2347 | 大装配线 | JMLEDZH22A451 | 转接片激光焊接机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 643.8761 | 0 | 0 | LJ601-22050264 | 2022-10-15 | 2022-10-15 | LJ603-22100075 |  |  |  | LEDZH22A451 | F5-XHC415-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 | 2023-04-01 | 2023-08-31 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 4 | 8
22ZHWHA2347--LEDZH22A452--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C3装配线 | 22ZHWHA2347 | 大装配线 | JMLEDZH22A452 | 包Mylar机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 299.0708 | 0 | 0 | LJ601-22060090 | 2022-10-15 | 2022-10-15 | LJ603-22100087 |  |  |  | LEDZH22A452 | F5-XZD227-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 | 2023-04-01 | 2023-08-31 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 4 | 8
22ZHWHA2347--LEDZH22A452--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C3装配线 | 22ZHWHA2347 | 大装配线 | JMLEDZH22A452 | 包Mylar机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 299.0708 | 0 | 0 | LJ601-22060091 | 2022-10-15 | 2022-10-15 | LJ603-22100100 |  |  |  | LEDZH22A452 | F5-XZD227-02A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 | 2023-04-01 | 2023-08-31 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 4 | 8
22ZHWHA2348--LEDZH22A452--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C4装配线 | 22ZHWHA2348 | 大装配线 | JMLEDZH22A452 | 包Mylar机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 299.0708 | 0 | 0 | LJ601-22060092 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | LJ603-22100214 |  |  |  | LEDZH22A452 | F5-XZD227-03A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-25 | 2023-04-01 | 2023-08-31 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 4 | 8
22ZHWHA2348--LEDZH22A452--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C4装配线 | 22ZHWHA2348 | 大装配线 | JMLEDZH22A452 | 包Mylar机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 299.0708 | 0 | 0 | LJ601-22060093 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | LJ603-22100215 |  |  |  | LEDZH22A452 | F5-XZD227-04A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-25 | 2023-04-01 | 2023-08-31 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 4 | 8
22ZHWHA2349--LEDZH22A452--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C5装配线 | 22ZHWHA2349 | 大装配线 | JMLEDZH22A452 | 包Mylar机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 299.0708 | 0 | 0 | LJ601-22060094 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | LJ603-22110061 |  |  |  | LEDZH22A452 | F5-XZD227-06A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-07 | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 8
22ZHWHA2349--LEDZH22A452--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C5装配线 | 22ZHWHA2349 | 大装配线 | JMLEDZH22A452 | 包Mylar机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 299.0708 | 0 | 0 | LJ601-22060095 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | LJ603-22110062 |  |  |  | LEDZH22A452 | F5-XZD227-05A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-07 | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 8
22ZHWHA2347--LEDZH22A453--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C3装配线 | 22ZHWHA2347 | 大装配线 | JMLEDZH22A453 | 入壳预焊机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 535.1416 | 0 | 0 | LJ601-22050265 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | LJ603-22100070 |  |  |  | LEDZH22A453 | F5-XHO413-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-14 | 2023-04-01 | 2023-08-31 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 4 | 8
22ZHWHA2347--LEDZH22A454--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C3装配线 | 22ZHWHA2347 | 大装配线 | JMLEDZH22A454 | 封口焊接机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 665.7611 | 0 | 0 | LJ601-22050266 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | LJ603-22100076 |  |  |  | LEDZH22A454 | F5-XHQ417-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-14 | 2023-04-01 | 2023-08-31 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 4 | 8
22ZHWHA2348--LEDZH22A454--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C4装配线 | 22ZHWHA2348 | 大装配线 | JMLEDZH22A454 | 封口焊接机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 665.7611 | 0 | 0 | LJ601-22060007 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | LJ603-22100210 |  |  |  | LEDZH22A454 | F5-XHQ417-02A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-25 | 2023-04-01 | 2023-08-31 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 4 | 8
22ZHWHA2349--LEDZH22A454--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C5装配线 | 22ZHWHA2349 | 大装配线 | JMLEDZH22A454 | 封口焊接机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 665.7611 | 0 | 0 | LJ601-22060011 | 2022-11-06 | 2022-11-06 | LJ603-22110036 |  |  |  | LEDZH22A454 | F5-XHQ417-03A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-06 | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 8
22ZHWHA2347--LEDZH22A455--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C3装配线 | 22ZHWHA2347 | 大装配线 | JMLEDZH22A455 | 正压氦检机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 198.7611 | 0 | 0 | LJ601-22050183 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | LJ603-22100055 |  |  |  | LEDZH22A455 | F5-XZH426-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-14 | 2023-04-01 | 2023-08-31 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 4 | 8
22ZHWHA2348--LEDZH22A455--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C4装配线 | 22ZHWHA2348 | 大装配线 | JMLEDZH22A455 | 正压氦检机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 198.7611 | 0 | 0 | LJ601-22060099 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | LJ603-22100212 |  |  |  | LEDZH22A455 | F5-XZH426-02A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-25 | 2023-04-01 | 2023-08-31 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 4 | 8
22ZHWHA2349--LEDZH22A455--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C5装配线 | 22ZHWHA2349 | 大装配线 | JMLEDZH22A455 | 正压氦检机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 198.7611 | 0 | 0 | LJ601-22060100 | 2022-11-06 | 2022-11-06 | LJ603-22110053 |  |  |  | LEDZH22A455 | F5-XZH426-03A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-06 | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 8
22ZHWHA2347--LEDZH22A456--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C3装配线 | 22ZHWHA2347 | 大装配线 | JMLEDZH22A456 | 负压氦检机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 205.2655 | 0 | 0 | LJ601-22050184 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | LJ603-22100216 |  |  |  | LEDZH22A456 | F5-XZH458-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-26 | 2023-04-01 | 2023-08-31 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 4 | 8
22ZHWHA2348--LEDZH22A456--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C4装配线 | 22ZHWHA2348 | 大装配线 | JMLEDZH22A456 | 负压氦检机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 205.2655 | 0 | 0 | LJ601-22060101 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | LJ603-22100217 |  |  |  | LEDZH22A456 | F5-XZH458-02A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-26 | 2023-04-01 | 2023-08-31 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 4 | 8
22ZHWHA2349--LEDZH22A456--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C5装配线 | 22ZHWHA2349 | 大装配线 | JMLEDZH22A456 | 负压氦检机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 205.2655 | 0 | 0 | LJ601-22060102 | 2022-11-06 | 2022-11-06 | LJ603-22110050 |  |  |  | LEDZH22A456 | F5-XZH458-03A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-06 | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 8
22ZHWHA2591--LEDZH22A457--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C3物流线 | 22ZHWHA2591 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A457 | 组盘机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 109.2832 | 0 | 0 | LJ601-22050213 | 2022-10-15 | 2022-10-14 | LJ603-22100082 |  |  |  | LEDZH22A457 | F5-XZW421-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-14 | 2023-04-01 | 2023-08-31 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 4 | 8
22ZHWHA2592--LEDZH22A457--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C4物流线 | 22ZHWHA2592 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A457 | 组盘机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 109.2832 | 0 | 0 | LJ601-22050214 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | LJ603-22100213 |  |  |  | LEDZH22A457 | F5-XZW421-02A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-25 | 2023-04-01 | 2023-08-31 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 4 | 8
22ZHWHA2593--LEDZH22A457--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C5物流线 | 22ZHWHA2593 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A457 | 组盘机（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 109.2832 | 0 | 0 | LJ601-22050215 | 2022-11-06 | 2022-11-06 | LJ603-22110030 |  |  |  | LEDZH22A457 | F5-XZW421-03A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-06 | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 8
22ZHWHA2591--LEDZH22A458--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C3物流线 | 22ZHWHA2591 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A458 | 物流线（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 279.354 | 0 | 0 | LJ608-22060003 | 2023-01-05 | 2022-11-04 | LJ603-23010026 |  |  |  | LEDZH22A458 | F5-XZN420-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-04 | 2023-04-01 | 2023-08-31 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 4 | 8
22ZHWHA2592--LEDZH22A458--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C4物流线 | 22ZHWHA2592 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A458 | 物流线（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 279.354 | 0 | 0 | LJ608-22060004 | 2023-01-05 | 2022-11-16 | LJ603-23010027 |  |  |  | LEDZH22A458 | F5-XZN420-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-16 | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 8
22ZHWHA2593--LEDZH22A458--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C5物流线 | 22ZHWHA2593 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A458 | 物流线（正） |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 279.354 | 0 | 0 | LJ608-22060005 | 2023-01-05 | 2022-11-16 | LJ603-23010028 |  |  |  | LEDZH22A458 | F5-XZN420-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-16 | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 客户端生产料来料不稳定，可能会导致验收计划dealy | 设备停滞状态，目前无料生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 8
22ZHCDA2291--LEDZH22A459--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-半自动正压氦检机-2台 | 22ZHCDA2291 | 大装配线 | JMLEDZH22A459 | 半自动正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 84.0708 | 0 | 0 | LJ601-22060136 | 2022-11-12 | 2022-11-12 | LJ603-22110109 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A459 | F5-XZH117-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-12 | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 暂无 | 1、c1线，夹具维修完成，按客户计划生产中，待料； 2、c2线，满载完成90%，正在对接改造； 3、c3线，Qualify进度93%，正在对接改造； 4、c4线，夹具已补齐，按客户计划生产中，； 5、c5线，Qualify已完成，待客户生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 8 | 3
22ZHXMA3333--LEDZH22A460--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C1干燥线 | 22ZHXMA3333 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A460 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 302.5929 | 0 | 0 | LJ601-22050071 | 2022-10-16 | 2022-10-16 | LJ603-22100089 |  |  |  | LEDZH22A460 | F5-XGM235-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-16 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 无 | 正常生产中，单班最高6500PCS PPM已达到12PPM(满足技术要求) | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22ZHXMA3335--LEDZH22A460--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C2干燥线 | 22ZHXMA3335 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A460 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 302.5929 | 0 | 0 | LJ601-22050252 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | LJ603-22100282 |  |  |  | LEDZH22A460 | F5-XGM235-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-19 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 无 | 正常生产中，单班最高6500PCS PPM已达到12PPM(满足技术要求) | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22ZHXMA3337--LEDZH22A460--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C3干燥线 | 22ZHXMA3337 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A460 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 302.5929 | 0 | 0 | LJ601-22050233 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | LJ603-22100117 |  |  |  | LEDZH22A460 | F5-XGM235-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-31 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 无 | 正常生产中，单班最高6500PCS PPM已达到12PPM(满足技术要求) | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22ZHXMA3339--LEDZH22A460--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C4干燥线 | 22ZHXMA3339 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A460 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 302.5929 | 0 | 0 | LJ601-22050234 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | LJ603-22100280 |  |  |  | LEDZH22A460 | F5-XGM235-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-31 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 无 | 正常生产中，单班最高6500PCS PPM已达到12PPM(满足技术要求) | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22ZHXMA3342--LEDZH22A460--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C5干燥线 | 22ZHXMA3342 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A460 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 302.5929 | 0 | 0 | LJ601-22050235 | 2022-10-31 | 2023-03-12 | LJ603-22100281 |  |  |  | LEDZH22A460 | F5-XGM235-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-12 | 2023-08-01 | 2023-06-30 | 无 | 正常生产中，单班最高6500PCS PPM已达到12PPM(满足技术要求) | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 3 |  | Q3 | Q2 |  | 8 | 6
22ZHXMA3333--LEDZH22A461--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C1干燥线 | 22ZHXMA3333 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22050072 | 2022-10-16 | 2022-10-16 | LJ603-22100116 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-16 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班6500PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22ZHXMA3333--LEDZH22A461--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C1干燥线 | 22ZHXMA3333 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22050073 | 2022-10-16 | 2022-10-16 | LJ603-22100090 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-16 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班6500PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22ZHXMA3333--LEDZH22A461--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C1干燥线 | 22ZHXMA3333 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22050074 | 2022-10-16 | 2022-10-16 | LJ603-22100091 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-16 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班6500PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22ZHXMA3333--LEDZH22A461--4 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C1干燥线 | 22ZHXMA3333 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22050075 | 2022-10-16 | 2022-10-16 | LJ603-22100092 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-16 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班6500PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22ZHXMA3333--LEDZH22A461--5 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C1干燥线 | 22ZHXMA3333 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22050076 | 2022-10-16 | 2022-10-16 | LJ603-22100093 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-16 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班6500PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22ZHXMA3333--LEDZH22A461--6 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C1干燥线 | 22ZHXMA3333 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22050077 | 2022-10-16 | 2022-10-16 | LJ603-22100094 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-16 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班6500PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22ZHXMA3333--LEDZH22A461--7 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C1干燥线 | 22ZHXMA3333 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22050078 | 2022-10-16 | 2022-10-16 | LJ603-22100095 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-16 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班6500PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22ZHXMA3333--LEDZH22A461--9 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C1干燥线 | 22ZHXMA3333 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22050080 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | LJ603-22100103 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-17 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班6500PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22ZHXMA3333--LEDZH22A461--10 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C1干燥线 | 22ZHXMA3333 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22050081 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | LJ603-22100104 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-17 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班6500PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22ZHXMA3333--LEDZH22A461--11 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C1干燥线 | 22ZHXMA3333 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22050082 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | LJ603-22100105 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-17 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班6500PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22ZHXMA3333--LEDZH22A461--12 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C1干燥线 | 22ZHXMA3333 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22050083 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | LJ603-22100106 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-17 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班6500PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22ZHXMA3333--LEDZH22A461--13 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C1干燥线 | 22ZHXMA3333 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22050084 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | LJ603-22100107 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-17 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班6500PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22ZHXMA3333--LEDZH22A461--14 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C1干燥线 | 22ZHXMA3333 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22050085 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | LJ603-22100108 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-17 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班6500PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22ZHXMA3333--LEDZH22A461--15 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C1干燥线 | 22ZHXMA3333 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22050086 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | LJ603-22100109 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-17 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班6500PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22ZHXMA3333--LEDZH22A461--16 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C1干燥线 | 22ZHXMA3333 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22050087 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | LJ603-22100110 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-17 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班6500PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22ZHXMA3333--LEDZH22A461--8 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C1干燥线 | 22ZHXMA3333 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22050079 | 2022-10-17 | 2022-10-16 | LJ603-22100096 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-16 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班6500PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22ZHXMA3335--LEDZH22A461--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C2干燥线 | 22ZHXMA3335 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070069 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | LJ603-22110012 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-20 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班6500PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22ZHXMA3335--LEDZH22A461--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C2干燥线 | 22ZHXMA3335 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070070 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | LJ603-22110013 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-20 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班6500PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22ZHXMA3335--LEDZH22A461--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C2干燥线 | 22ZHXMA3335 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070071 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | LJ603-22110014 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-20 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班6500PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22ZHXMA3335--LEDZH22A461--4 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C2干燥线 | 22ZHXMA3335 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070072 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | LJ603-22110015 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-20 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班6500PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22ZHXMA3335--LEDZH22A461--5 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C2干燥线 | 22ZHXMA3335 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070073 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | LJ603-22110016 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-20 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班6500PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22ZHXMA3335--LEDZH22A461--6 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C2干燥线 | 22ZHXMA3335 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070074 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | LJ603-22110017 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-20 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班6500PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22ZHXMA3335--LEDZH22A461--7 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C2干燥线 | 22ZHXMA3335 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070075 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | LJ603-22110018 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-20 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班6500PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22ZHXMA3335--LEDZH22A461--8 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C2干燥线 | 22ZHXMA3335 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070076 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | LJ603-22110019 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-20 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班6500PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22ZHXMA3335--LEDZH22A461--9 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C2干燥线 | 22ZHXMA3335 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070077 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | LJ603-22110020 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-21 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班6500PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22ZHXMA3335--LEDZH22A461--10 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C2干燥线 | 22ZHXMA3335 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070078 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | LJ603-22110021 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-21 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班6500PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22ZHXMA3335--LEDZH22A461--11 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C2干燥线 | 22ZHXMA3335 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070079 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | LJ603-22110022 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-21 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班6500PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22ZHXMA3335--LEDZH22A461--12 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C2干燥线 | 22ZHXMA3335 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070080 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | LJ603-22110023 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-21 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班6500PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22ZHXMA3335--LEDZH22A461--13 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C2干燥线 | 22ZHXMA3335 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070081 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | LJ603-22110024 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-21 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班6500PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22ZHXMA3335--LEDZH22A461--14 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C2干燥线 | 22ZHXMA3335 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070082 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | LJ603-22110025 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-21 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班6500PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22ZHXMA3335--LEDZH22A461--15 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C2干燥线 | 22ZHXMA3335 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070083 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | LJ603-22110026 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-21 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班6500PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22ZHXMA3335--LEDZH22A461--16 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C2干燥线 | 22ZHXMA3335 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070084 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | LJ603-22110027 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-21 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班6500PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22ZHXMA3337--LEDZH22A461--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C3干燥线 | 22ZHXMA3337 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070085 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | LJ603-22110131 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-03 | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班6500PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6
22ZHXMA3337--LEDZH22A461--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C3干燥线 | 22ZHXMA3337 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070086 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | LJ603-22110132 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-03 | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班6500PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6
22ZHXMA3337--LEDZH22A461--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C3干燥线 | 22ZHXMA3337 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070087 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | LJ603-22110133 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-03 | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班6500PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6
22ZHXMA3337--LEDZH22A461--4 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C3干燥线 | 22ZHXMA3337 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070088 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | LJ603-22110134 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-03 | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班6500PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6
22ZHXMA3337--LEDZH22A461--5 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C3干燥线 | 22ZHXMA3337 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070089 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | LJ603-22110135 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-03 | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班6500PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6
22ZHXMA3337--LEDZH22A461--6 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C3干燥线 | 22ZHXMA3337 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070090 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | LJ603-22110136 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-03 | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班6500PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6
22ZHXMA3337--LEDZH22A461--7 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C3干燥线 | 22ZHXMA3337 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070091 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | LJ603-22110137 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-03 | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班6500PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6
22ZHXMA3337--LEDZH22A461--8 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C3干燥线 | 22ZHXMA3337 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070092 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | LJ603-22110138 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-03 | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班6500PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6
22ZHXMA3337--LEDZH22A461--9 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C3干燥线 | 22ZHXMA3337 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070093 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | LJ603-22110139 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-03 | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班6500PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6
22ZHXMA3337--LEDZH22A461--10 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C3干燥线 | 22ZHXMA3337 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070094 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | LJ603-22110140 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-03 | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班6500PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6
22ZHXMA3337--LEDZH22A461--11 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C3干燥线 | 22ZHXMA3337 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070095 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | LJ603-22110141 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-03 | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班6500PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6
22ZHXMA3337--LEDZH22A461--12 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C3干燥线 | 22ZHXMA3337 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070096 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | LJ603-22110142 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-03 | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班6500PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6
22ZHXMA3337--LEDZH22A461--13 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C3干燥线 | 22ZHXMA3337 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070097 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | LJ603-22110143 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-03 | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班6500PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6
22ZHXMA3337--LEDZH22A461--14 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C3干燥线 | 22ZHXMA3337 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070098 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | LJ603-22110144 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-03 | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班6500PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6
22ZHXMA3337--LEDZH22A461--15 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C3干燥线 | 22ZHXMA3337 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070099 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | LJ603-22110145 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-03 | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班6500PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6
22ZHXMA3337--LEDZH22A461--16 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C3干燥线 | 22ZHXMA3337 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070100 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | LJ603-22110146 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-03 | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班6500PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6
22ZHXMA3339--LEDZH22A461--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C4干燥线 | 22ZHXMA3339 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070101 | 2022-11-20 | 2022-11-20 | LJ603-23030097 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-20 | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班6500PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6
22ZHXMA3339--LEDZH22A461--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C4干燥线 | 22ZHXMA3339 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070102 | 2022-11-20 | 2022-11-20 | LJ603-23030098 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-20 | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班6500PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6
22ZHXMA3339--LEDZH22A461--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C4干燥线 | 22ZHXMA3339 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070103 | 2022-11-20 | 2022-11-20 | LJ603-23030099 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-20 | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班6500PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6
22ZHXMA3339--LEDZH22A461--4 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C4干燥线 | 22ZHXMA3339 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070104 | 2022-11-20 | 2022-11-20 | LJ603-23030100 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-20 | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班6500PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6
22ZHXMA3339--LEDZH22A461--5 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C4干燥线 | 22ZHXMA3339 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070105 | 2022-11-20 | 2022-11-20 | LJ603-23030101 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-20 | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班6500PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6
22ZHXMA3339--LEDZH22A461--6 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C4干燥线 | 22ZHXMA3339 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070106 | 2022-11-20 | 2022-11-20 | LJ603-23030102 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-20 | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班6500PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6
22ZHXMA3339--LEDZH22A461--7 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C4干燥线 | 22ZHXMA3339 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070107 | 2022-11-20 | 2022-11-20 | LJ603-23030103 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-20 | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班6500PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6
22ZHXMA3339--LEDZH22A461--8 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C4干燥线 | 22ZHXMA3339 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070108 | 2022-11-20 | 2022-11-20 | LJ603-23030104 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-20 | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班6500PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6
22ZHXMA3339--LEDZH22A461--9 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C4干燥线 | 22ZHXMA3339 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070109 | 2022-11-20 | 2022-11-20 | LJ603-23030111 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-20 | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班6500PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6
22ZHXMA3339--LEDZH22A461--10 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C4干燥线 | 22ZHXMA3339 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070110 | 2022-11-20 | 2022-11-20 | LJ603-23030112 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-20 | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班6500PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6
22ZHXMA3339--LEDZH22A461--11 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C4干燥线 | 22ZHXMA3339 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070111 | 2022-11-20 | 2022-11-20 | LJ603-23030113 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-20 | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班6500PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6
22ZHXMA3339--LEDZH22A461--12 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C4干燥线 | 22ZHXMA3339 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070112 | 2022-11-20 | 2022-11-20 | LJ603-23030114 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-20 | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班6500PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6
22ZHXMA3339--LEDZH22A461--13 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C4干燥线 | 22ZHXMA3339 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070113 | 2022-11-20 | 2022-11-20 | LJ603-23030115 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-20 | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班6500PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6
22ZHXMA3339--LEDZH22A461--14 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C4干燥线 | 22ZHXMA3339 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070114 | 2022-11-20 | 2022-11-20 | LJ603-23030116 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-20 | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班6500PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6
22ZHXMA3339--LEDZH22A461--15 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C4干燥线 | 22ZHXMA3339 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070115 | 2022-11-20 | 2022-11-20 | LJ603-23030117 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-20 | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班6500PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6
22ZHXMA3339--LEDZH22A461--16 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C4干燥线 | 22ZHXMA3339 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070116 | 2022-11-20 | 2022-11-20 | LJ603-23030110 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-20 | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班6500PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6
22ZHXMA3342--LEDZH22A461--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C5干燥线 | 22ZHXMA3342 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070017 | 2023-03-11 | 2023-03-11 | LJ603-22100131 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-11 | 2023-08-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班6500PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q2 |  | 8 | 6
22ZHXMA3342--LEDZH22A461--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C5干燥线 | 22ZHXMA3342 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070018 | 2023-03-11 | 2023-03-11 | LJ603-22100132 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-11 | 2023-08-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班6500PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q2 |  | 8 | 6
22ZHXMA3342--LEDZH22A461--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C5干燥线 | 22ZHXMA3342 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070019 | 2023-03-11 | 2023-03-11 | LJ603-22100133 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-11 | 2023-08-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班6500PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q2 |  | 8 | 6
22ZHXMA3342--LEDZH22A461--4 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C5干燥线 | 22ZHXMA3342 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070020 | 2023-03-11 | 2023-03-11 | LJ603-22100134 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-11 | 2023-08-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班6500PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q2 |  | 8 | 6
22ZHXMA3342--LEDZH22A461--5 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C5干燥线 | 22ZHXMA3342 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070021 | 2023-03-11 | 2023-03-11 | LJ603-22100135 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-11 | 2023-08-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班6500PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q2 |  | 8 | 6
22ZHXMA3342--LEDZH22A461--6 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C5干燥线 | 22ZHXMA3342 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070022 | 2023-03-11 | 2023-03-11 | LJ603-22100136 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-11 | 2023-08-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班6500PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q2 |  | 8 | 6
22ZHXMA3342--LEDZH22A461--7 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C5干燥线 | 22ZHXMA3342 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070023 | 2023-03-11 | 2023-03-11 | LJ603-22100137 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-11 | 2023-08-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班6500PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q2 |  | 8 | 6
22ZHXMA3342--LEDZH22A461--8 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C5干燥线 | 22ZHXMA3342 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070024 | 2023-03-11 | 2023-03-11 | LJ603-22100138 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-11 | 2023-08-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班6500PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q2 |  | 8 | 6
22ZHXMA3342--LEDZH22A461--9 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C5干燥线 | 22ZHXMA3342 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070025 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | LJ603-22100191 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-13 | 2023-08-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班6500PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q2 |  | 8 | 6
22ZHXMA3342--LEDZH22A461--10 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C5干燥线 | 22ZHXMA3342 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070026 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | LJ603-22100192 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-13 | 2023-08-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班6500PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q2 |  | 8 | 6
22ZHXMA3342--LEDZH22A461--11 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C5干燥线 | 22ZHXMA3342 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070027 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | LJ603-22100193 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-13 | 2023-08-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班6500PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q2 |  | 8 | 6
22ZHXMA3342--LEDZH22A461--12 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C5干燥线 | 22ZHXMA3342 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070028 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | LJ603-22100194 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-13 | 2023-08-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班6500PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q2 |  | 8 | 6
22ZHXMA3342--LEDZH22A461--13 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C5干燥线 | 22ZHXMA3342 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070029 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | LJ603-22100195 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-13 | 2023-08-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班6500PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q2 |  | 8 | 6
22ZHXMA3342--LEDZH22A461--14 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C5干燥线 | 22ZHXMA3342 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070030 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | LJ603-22100196 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-13 | 2023-08-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班6500PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q2 |  | 8 | 6
22ZHXMA3342--LEDZH22A461--15 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C5干燥线 | 22ZHXMA3342 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070031 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | LJ603-22100197 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-13 | 2023-08-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班6500PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q2 |  | 8 | 6
22ZHXMA3342--LEDZH22A461--16 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C5干燥线 | 22ZHXMA3342 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A461 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.8053 | 0 | 0 | LJ601-22070032 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | LJ603-22100198 |  |  |  | LEDZH22A461 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-13 | 2023-08-01 | 2023-06-30 | 0 | 正常生产中，单班6500PCS | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q2 |  | 8 | 6
22ZHXMA3333--LEDZH22A462--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C1干燥线 | 22ZHXMA3333 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A462 | 提升机1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 18.6814 | 0 | 0 | LJ601-22050088 | 2022-10-16 | 2022-10-16 | LJ603-22100097 |  |  |  | LEDZH22A462 | F5-XCF201-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-16 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 无 | 正常生产中，单班最高6500PCS PPM已达到12PPM(满足技术要求) | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22ZHXMA3335--LEDZH22A462--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C2干燥线 | 22ZHXMA3335 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A462 | 提升机1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 18.6814 | 0 | 0 | LJ601-22050236 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | LJ603-22100139 |  |  |  | LEDZH22A462 | F5-XCF201-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-19 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 无 | 正常生产中，单班最高6500PCS PPM已达到12PPM(满足技术要求) | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22ZHXMA3337--LEDZH22A462--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C3干燥线 | 22ZHXMA3337 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A462 | 提升机1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 18.6814 | 0 | 0 | LJ601-22050237 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | LJ603-22110008 |  |  |  | LEDZH22A462 | F5-XCF201-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-03 | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 无 | 正常生产中，单班最高6500PCS PPM已达到12PPM(满足技术要求) | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6
22ZHXMA3339--LEDZH22A462--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C4干燥线 | 22ZHXMA3339 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A462 | 提升机1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 18.6814 | 0 | 0 | LJ601-22050238 | 2022-11-20 | 2022-11-20 | LJ603-22110127 |  |  |  | LEDZH22A462 | F5-XCF201-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-20 | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 无 | 正常生产中，单班最高6500PCS PPM已达到12PPM(满足技术要求) | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6
22ZHXMA3342--LEDZH22A462--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C5干燥线 | 22ZHXMA3342 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A462 | 提升机1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 18.6814 | 0 | 0 | LJ601-22050239 | 2023-03-12 | 2023-03-12 | LJ603-23030107 |  |  |  | LEDZH22A462 | F5-XCF201-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-12 | 2023-08-01 | 2023-06-30 | 无 | 正常生产中，单班最高6500PCS PPM已达到12PPM(满足技术要求) | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 3 |  | Q3 | Q2 |  | 8 | 6
22ZHXMA3333--LEDZH22A463--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C1干燥线 | 22ZHXMA3333 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A463 | 提升机2 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 18.6814 | 0 | 0 | LJ601-22050089 | 2022-10-16 | 2022-10-16 | LJ603-22100098 |  |  |  | LEDZH22A463 | F5-XCF202-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-16 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 无 | 正常生产中，单班最高6500PCS PPM已达到12PPM(满足技术要求) | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22ZHXMA3335--LEDZH22A463--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C2干燥线 | 22ZHXMA3335 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A463 | 提升机2 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 18.6814 | 0 | 0 | LJ601-22050240 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | LJ603-22100140 |  |  |  | LEDZH22A463 | F5-XCF202-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-19 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 无 | 正常生产中，单班最高6500PCS PPM已达到12PPM(满足技术要求) | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22ZHXMA3337--LEDZH22A463--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C3干燥线 | 22ZHXMA3337 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A463 | 提升机2 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 18.6814 | 0 | 0 | LJ601-22050241 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | LJ603-22110009 |  |  |  | LEDZH22A463 | F5-XCF202-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-03 | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 无 | 正常生产中，单班最高6500PCS PPM已达到12PPM(满足技术要求) | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6
22ZHXMA3339--LEDZH22A463--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C4干燥线 | 22ZHXMA3339 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A463 | 提升机2 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 18.6814 | 0 | 0 | LJ601-22050242 | 2022-11-20 | 2022-11-20 | LJ603-22110128 |  |  |  | LEDZH22A463 | F5-XCF202-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-20 | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 无 | 正常生产中，单班最高6500PCS PPM已达到12PPM(满足技术要求) | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6
22ZHXMA3342--LEDZH22A463--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C5干燥线 | 22ZHXMA3342 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A463 | 提升机2 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 18.6814 | 0 | 0 | LJ601-22050243 | 2023-03-12 | 2023-03-12 | LJ603-23030108 |  |  |  | LEDZH22A463 | F5-XCF202-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-12 | 2023-08-01 | 2023-06-30 | 无 | 正常生产中，单班最高6500PCS PPM已达到12PPM(满足技术要求) | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 3 |  | Q3 | Q2 |  | 8 | 6
22ZHXMA3333--LEDZH22A464--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C1干燥线 | 22ZHXMA3333 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A464 | 冷却炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 60.8938 | 0 | 0 | LJ601-22050090 | 2022-10-16 | 2022-10-16 | LJ603-22100099 |  |  |  | LEDZH22A464 | F5-XGM236-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-16 | 2023-06-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22ZHXMA3335--LEDZH22A464--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C2干燥线 | 22ZHXMA3335 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A464 | 冷却炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 60.8938 | 0 | 0 | LJ601-22050244 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | LJ603-22100141 |  |  |  | LEDZH22A464 | F5-XGM236-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-19 | 2023-06-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
22ZHXMA3337--LEDZH22A464--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C3干燥线 | 22ZHXMA3337 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A464 | 冷却炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 60.8938 | 0 | 0 | LJ601-22050245 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | LJ603-22110010 |  |  |  | LEDZH22A464 | F5-XGM236-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-03 | 2023-07-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6
22ZHXMA3339--LEDZH22A464--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C4干燥线 | 22ZHXMA3339 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A464 | 冷却炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 60.8938 | 0 | 0 | LJ601-22050246 | 2022-11-20 | 2022-11-20 | LJ603-22110129 |  |  |  | LEDZH22A464 | F5-XGM236-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-20 | 2023-07-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q3 | Q2 |  | 7 | 6
22ZHXMA3342--LEDZH22A464--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3-C5干燥线 | 22ZHXMA3342 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A464 | 冷却炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 60.8938 | 0 | 0 | LJ601-22050247 | 2023-03-12 | 2023-03-12 | LJ603-23030109 |  |  |  | LEDZH22A464 | F5-XGM236-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-12 | 2023-08-01 | 2023-06-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 3 |  | Q3 | Q2 |  | 8 | 6
21ZHCDA1122--LEDZH22A466--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1装配线 | 21ZHCDA1122 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A466 | 提升机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 28.3186 | 0 | 0 | LJ607-22120061 | 2022-12-21 | 2022-06-05 |  | 2022-12-23 | 2022-12-23 |  | LEDZH22A466 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-05 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCDA1125--LEDZH22A466--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C2装配线 | 21ZHCDA1125 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A466 | 提升机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 28.3186 | 0 | 0 | LJ607-22120062 | 2022-12-21 | 2022-06-26 |  | 2022-12-23 | 2022-12-23 |  | LEDZH22A466 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-26 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCDA1128--LEDZH22A466--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C3装配线 | 21ZHCDA1128 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A466 | 提升机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 28.3186 | 0 | 0 | LJ607-22120063 | 2022-12-21 | 2022-07-11 |  | 2022-12-23 | 2022-12-23 |  | LEDZH22A466 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-11 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCDA1131--LEDZH22A466--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C4装配线 | 21ZHCDA1131 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A466 | 提升机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 28.3186 | 0 | 0 | LJ607-22120064 | 2022-12-21 | 2022-07-24 |  | 2022-12-23 | 2022-12-23 |  | LEDZH22A466 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCDA1134--LEDZH22A466--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C5装配线 | 21ZHCDA1134 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A466 | 提升机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 28.3186 | 0 | 0 | LJ607-22120065 | 2022-12-21 | 2022-07-25 |  | 2022-12-23 | 2022-12-23 |  | LEDZH22A466 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-25 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
22ZHJS00315--LEDZH22A479--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江苏-激光极耳焊接-1台 | 22ZHJS00315 | 大装配线 | JMLEDZH22A479 | 激光极耳焊接设备 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 44.2478 | 0 | 0 | LJ602-23020256 | 2023-02-27 | 2021-10-15 |  | 2023-02-28 | 2023-02-28 |  | LEDZH22A479 | F5-XHS108-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2021-10-15 | 2023-12-01 | 2023-02-28 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 | Q4 | Q1 | Q1 | 12 | 2 | 2
22ZHCDZS295--LEDZH22A483--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-中试线-喷涂系统设备 | 22ZHCDZS295 | 大装配线 | JMLEDZH22A483 | 壳体喷涂设备 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 260.177 | 0 | 0 |  | 2022-11-19 | 2022-08-22 |  |  |  |  | LEDZH22A483 | F5-XZW13101 |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-08-22 | 2023-03-01 |  | 无 | 已调试完成并通过Qualify。客户前序没有来料，不能进行生产验证。 已转成都陈佳跟进 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 |  | Q1 |  |  | 3
22ZHCDA2288--LEDZH22A484--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C4装配线 | 22ZHCDA2288 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A484 | 预热炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 199.115 | 0 | 0 |  | 2023-01-10 | 2022-11-13 |  | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A484 | F5-XGB20801 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-13 | 2023-05-01 |  | 暂无 | 1.C1线，爬产中，单班产量4500，目前PPM已提升到17.5，计划5月底完成提速（目标19600PCS/天）； 2.C2线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 3.C3线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 4.C4线，稳产中，单班产量3000左右（目标6900PCS/天）； 5.C5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 | 2023 | Q2 |  | Q1 | 5 |  | 3
22ZHCDA2288--LEDZH22A485--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C4装配线 | 22ZHCDA2288 | 大装配线 | JMLEDZH22A485 | 热压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 359.3009 | 0 | 0 |  | 2022-12-15 | 2022-11-15 |  | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A485 | F5-XZA21901 |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-15 | 2023-05-01 |  | 暂无 | 1.C1线，爬产中，单班产量4500，目前PPM已提升到17.5，计划5月底完成提速（目标19600PCS/天）； 2.C2线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 3.C3线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 4.C4线，稳产中，单班产量3000左右（目标6900PCS/天）； 5.C5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 | 2023 | Q2 |  | Q1 | 5 |  | 3
22ZHCDA2288--LEDZH22A486--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C4装配线 | 22ZHCDA2288 | 大装配线 | JMLEDZH22A486 | 检测配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 269.6372 | 0 | 0 | LJ601-22070008 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | LJ603-22110077 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A486 | F5-XZB214-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-10 | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1.C1线，爬产中，单班产量4500，目前PPM已提升到17.5，计划5月底完成提速（目标19600PCS/天）； 2.C2线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 3.C3线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 4.C4线，稳产中，单班产量3000左右（目标6900PCS/天）； 5.C5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 7 | 3
22ZHCDA2288--LEDZH22A487--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C4装配线 | 22ZHCDA2288 | 大装配线 | JMLEDZH22A487 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 423.3451 | 0 | 0 | LJ601-22060128 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | LJ603-22110095 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A487 | F5-XHB225-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-11 | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1.C1线，爬产中，单班产量4500，目前PPM已提升到17.5，计划5月底完成提速（目标19600PCS/天）； 2.C2线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 3.C3线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 4.C4线，稳产中，单班产量3000左右（目标6900PCS/天）； 5.C5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 7 | 3
22ZHCDA2288--LEDZH22A488--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C4装配线 | 22ZHCDA2288 | 大装配线 | JMLEDZH22A488 | 转接片激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 604.0531 | 0 | 0 | LJ601-22060122 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | LJ603-22110098 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A488 | F5-XHC222-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-11 | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1.C1线，爬产中，单班产量4500，目前PPM已提升到17.5，计划5月底完成提速（目标19600PCS/天）； 2.C2线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 3.C3线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 4.C4线，稳产中，单班产量3000左右（目标6900PCS/天）； 5.C5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 7 | 3
22ZHCDA2288--LEDZH22A489--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C4装配线 | 22ZHCDA2288 | 大装配线 | JMLEDZH22A489 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 250.4425 | 0 | 0 | LJ601-22070009 | 2022-11-12 | 2022-11-12 | LJ603-22110112 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A489 | F5-XZD228-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-12 | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1.C1线，爬产中，单班产量4500，目前PPM已提升到17.5，计划5月底完成提速（目标19600PCS/天）； 2.C2线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 3.C3线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 4.C4线，稳产中，单班产量3000左右（目标6900PCS/天）； 5.C5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 7 | 3
22ZHCDA2288--LEDZH22A490--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C4装配线 | 22ZHCDA2288 | 大装配线 | JMLEDZH22A490 | 入壳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 532.0265 | 0 | 0 | LJ601-22060123 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | LJ603-22110099 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A490 | F5-XHO210-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-11 | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1.C1线，爬产中，单班产量4500，目前PPM已提升到17.5，计划5月底完成提速（目标19600PCS/天）； 2.C2线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 3.C3线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 4.C4线，稳产中，单班产量3000左右（目标6900PCS/天）； 5.C5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 7 | 3
22ZHCDA2288--LEDZH22A491--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C4装配线 | 22ZHCDA2288 | 大装配线 | JMLEDZH22A491 | 封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 492.3097 | 0 | 0 | LJ601-22060124 | 2022-11-12 | 2022-11-12 | LJ603-22110100 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A491 | F5-XHQ215-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-12 | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1.C1线，爬产中，单班产量4500，目前PPM已提升到17.5，计划5月底完成提速（目标19600PCS/天）； 2.C2线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 3.C3线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 4.C4线，稳产中，单班产量3000左右（目标6900PCS/天）； 5.C5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 7 | 3
22ZHCDA2288--LEDZH22A492--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C4装配线 | 22ZHCDA2288 | 大装配线 | JMLEDZH22A492 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 115.0885 | 0 | 0 | LJ601-22060130 | 2022-11-12 | 2022-11-12 | LJ603-22110108 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A492 | F5-XZH218-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-12 | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1.C1线，爬产中，单班产量4500，目前PPM已提升到17.5，计划5月底完成提速（目标19600PCS/天）； 2.C2线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 3.C3线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 4.C4线，稳产中，单班产量3000左右（目标6900PCS/天）； 5.C5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 7 | 3
22ZHCDA2288--LEDZH22A493--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C4装配线 | 22ZHCDA2288 | 大装配线 | JMLEDZH22A493 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 212.3894 | 0 | 0 | LJ601-22070011 | 2022-11-21 | 2022-12-05 | LJ603-22110160 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A493 | F5-XHE223-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-05 | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1.C1线，爬产中，单班产量4500，目前PPM已提升到17.5，计划5月底完成提速（目标19600PCS/天）； 2.C2线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 3.C3线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 4.C4线，稳产中，单班产量3000左右（目标6900PCS/天）； 5.C5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 7 | 3
22ZHCDA2288--LEDZH22A494--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C4装配线 | 22ZHCDA2288 | 大装配线 | JMLEDZH22A494 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 160.0442 | 0 | 0 | LJ601-22060131 | 2022-11-21 | 2022-12-05 | LJ603-22110130 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A494 | F5-XZH261-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-05 | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1.C1线，爬产中，单班产量4500，目前PPM已提升到17.5，计划5月底完成提速（目标19600PCS/天）； 2.C2线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 3.C3线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 4.C4线，稳产中，单班产量3000左右（目标6900PCS/天）； 5.C5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 7 | 3
22ZHCDA2557--LEDZH22A495--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C4物流线 | 22ZHCDA2557 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A495 | 组盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 106.1947 | 0 | 0 | LJ601-22070010 | 2022-11-12 | 2022-11-12 | LJ603-22110113 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A495 | F5-XZW223-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-12 | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1.C1线，爬产中，单班产量4500，目前PPM已提升到17.5，计划5月底完成提速（目标19600PCS/天）； 2.C2线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 3.C3线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 4.C4线，稳产中，单班产量3000左右（目标6900PCS/天）； 5.C5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 7 | 3
22ZHCDA2290--LEDZH22A496--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C5装配线 | 22ZHCDA2290 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A496 | 预热炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 199.115 | 0 | 0 |  | 2023-01-10 | 2022-11-15 |  | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A496 | F5-XGB20901 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-15 | 2023-06-01 |  | 暂无 | 1.C1线，爬产中，单班产量4500，目前PPM已提升到17.5，计划5月底完成提速（目标19600PCS/天）； 2.C2线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 3.C3线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 4.C4线，稳产中，单班产量3000左右（目标6900PCS/天）； 5.C5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 11 | 2023 | Q2 |  | Q1 | 6 |  | 3
22ZHCDA2290--LEDZH22A497--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C5装配线 | 22ZHCDA2290 | 大装配线 | JMLEDZH22A497 | 热压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 359.3009 | 0 | 0 |  | 2022-12-15 | 2022-11-18 |  | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A497 | F5-XZA22001 |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-18 | 2023-06-01 |  | 暂无 | 1.C1线，爬产中，单班产量4500，目前PPM已提升到17.5，计划5月底完成提速（目标19600PCS/天）； 2.C2线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 3.C3线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 4.C4线，稳产中，单班产量3000左右（目标6900PCS/天）； 5.C5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 11 | 2023 | Q2 |  | Q1 | 6 |  | 3
22ZHCDA2290--LEDZH22A498--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C5装配线 | 22ZHCDA2290 | 大装配线 | JMLEDZH22A498 | 检测配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 269.6372 | 0 | 0 | LJ601-22070034 | 2022-11-21 | 2022-12-05 | LJ603-22110161 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A498 | F5-XZB215-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-05 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 暂无 | 1.C1线，爬产中，单班产量4500，目前PPM已提升到17.5，计划5月底完成提速（目标19600PCS/天）； 2.C2线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 3.C3线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 4.C4线，稳产中，单班产量3000左右（目标6900PCS/天）； 5.C5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 6 | 8 | 3
22ZHCDA2290--LEDZH22A499--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C5装配线 | 22ZHCDA2290 | 大装配线 | JMLEDZH22A499 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 423.3451 | 0 | 0 | LJ601-22060129 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | LJ603-22120021 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A499 | F5-XHB226-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 暂无 | 1.C1线，爬产中，单班产量4500，目前PPM已提升到17.5，计划5月底完成提速（目标19600PCS/天）； 2.C2线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 3.C3线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 4.C4线，稳产中，单班产量3000左右（目标6900PCS/天）； 5.C5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 6 | 8 | 3
22ZHCDA2290--LEDZH22A500--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C5装配线 | 22ZHCDA2290 | 大装配线 | JMLEDZH22A500 | 转接片激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 604.0531 | 0 | 0 | LJ601-22060125 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | LJ603-22120020 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A500 | F5-XHC223-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 暂无 | 1.C1线，爬产中，单班产量4500，目前PPM已提升到17.5，计划5月底完成提速（目标19600PCS/天）； 2.C2线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 3.C3线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 4.C4线，稳产中，单班产量3000左右（目标6900PCS/天）； 5.C5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 6 | 8 | 3
22ZHCDA2290--LEDZH22A501--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C5装配线 | 22ZHCDA2290 | 大装配线 | JMLEDZH22A501 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 250.4425 | 0 | 0 | LJ601-22070035 | 2022-11-23 | 2022-12-07 | LJ603-22110162 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A501 | F5-XZD229-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 暂无 | 1.C1线，爬产中，单班产量4500，目前PPM已提升到17.5，计划5月底完成提速（目标19600PCS/天）； 2.C2线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 3.C3线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 4.C4线，稳产中，单班产量3000左右（目标6900PCS/天）； 5.C5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 6 | 8 | 3
22ZHCDA2290--LEDZH22A502--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C5装配线 | 22ZHCDA2290 | 大装配线 | JMLEDZH22A502 | 入壳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 532.0265 | 0 | 0 | LJ601-22060126 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | LJ603-22120018 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A502 | F5-XHO211-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 暂无 | 1.C1线，爬产中，单班产量4500，目前PPM已提升到17.5，计划5月底完成提速（目标19600PCS/天）； 2.C2线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 3.C3线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 4.C4线，稳产中，单班产量3000左右（目标6900PCS/天）； 5.C5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 6 | 8 | 3
22ZHCDA2290--LEDZH22A503--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C5装配线 | 22ZHCDA2290 | 大装配线 | JMLEDZH22A503 | 封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 492.3097 | 0 | 0 | LJ601-22060127 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | LJ603-22120017 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A503 | F5-XHQ216-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-06 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 暂无 | 1.C1线，爬产中，单班产量4500，目前PPM已提升到17.5，计划5月底完成提速（目标19600PCS/天）； 2.C2线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 3.C3线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 4.C4线，稳产中，单班产量3000左右（目标6900PCS/天）； 5.C5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 6 | 8 | 3
22ZHCDA2290--LEDZH22A504--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C5装配线 | 22ZHCDA2290 | 大装配线 | JMLEDZH22A504 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 115.0885 | 0 | 0 | LJ601-22060132 | 2022-11-22 | 2022-12-06 | LJ603-22110148 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A504 | F5-XZH219-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-06 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 暂无 | 1.C1线，爬产中，单班产量4500，目前PPM已提升到17.5，计划5月底完成提速（目标19600PCS/天）； 2.C2线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 3.C3线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 4.C4线，稳产中，单班产量3000左右（目标6900PCS/天）； 5.C5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 6 | 8 | 3
22ZHCDA2290--LEDZH22A505--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C5装配线 | 22ZHCDA2290 | 大装配线 | JMLEDZH22A505 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 212.3894 | 0 | 0 | LJ601-22070037 | 2022-12-10 | 2022-12-10 | LJ603-22120027 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A505 | F5-XHE224-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-10 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 暂无 | 1.C1线，爬产中，单班产量4500，目前PPM已提升到17.5，计划5月底完成提速（目标19600PCS/天）； 2.C2线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 3.C3线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 4.C4线，稳产中，单班产量3000左右（目标6900PCS/天）； 5.C5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 6 | 8 | 3
22ZHCDA2290--LEDZH22A506--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C5装配线 | 22ZHCDA2290 | 大装配线 | JMLEDZH22A506 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 160.0442 | 0 | 0 | LJ601-22060133 | 2022-12-10 | 2022-12-10 | LJ603-22120029 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A506 | F5-XZH262-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-10 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 暂无 | 1.C1线，爬产中，单班产量4500，目前PPM已提升到17.5，计划5月底完成提速（目标19600PCS/天）； 2.C2线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 3.C3线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 4.C4线，稳产中，单班产量3000左右（目标6900PCS/天）； 5.C5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 6 | 8 | 3
22ZHCDA2558--LEDZH22A507--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C5物流线 | 22ZHCDA2558 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A507 | 组盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 106.1947 | 0 | 0 | LJ601-22070036 | 2022-11-23 | 2022-12-06 | LJ603-22110163 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A507 | F5-XZW224-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-06 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 暂无 | 1.C1线，爬产中，单班产量4500，目前PPM已提升到17.5，计划5月底完成提速（目标19600PCS/天）； 2.C2线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 3.C3线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 4.C4线，稳产中，单班产量3000左右（目标6900PCS/天）； 5.C5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 6 | 8 | 3
22ZHCDA2293--LEDZH22A508--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-装配线返修设备 | 22ZHCDA2293 | 大装配线 | JMLEDZH22A508 | 填丝补焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 53.0973 | 0 | 0 | LJ601-22060120 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | LJ603-22100230 |  |  |  | LEDZH22A508 | F5-XHF123-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-28 | 2023-04-01 | 2023-08-31 | 暂无 | 1、c1线，夹具维修完成，按客户计划生产中，待料； 2、c2线，满载完成90%，正在对接改造； 3、c3线，Qualify进度93%，正在对接改造； 4、c4线，夹具已补齐，按客户计划生产中，； 5、c5线，Qualify已完成，待客户生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 4 | 8
22ZHCDA2293--LEDZH22A509--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-装配线返修设备 | 22ZHCDA2293 | 大装配线 | JMLEDZH22A509 | 半自动封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 203.5398 | 0 | 0 | LJ601-22060121 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | LJ603-22100231 |  |  |  | LEDZH22A509 | F5-XHT108-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-28 | 2023-04-01 | 2023-08-31 | 暂无 | 1、c1线，夹具维修完成，按客户计划生产中，待料； 2、c2线，满载完成90%，正在对接改造； 3、c3线，Qualify进度93%，正在对接改造； 4、c4线，夹具已补齐，按客户计划生产中，； 5、c5线，Qualify已完成，待客户生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 4 | 8
22ZHCDA2291--LEDZH22A510--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-半自动正压氦检机-2台 | 22ZHCDA2291 | 大装配线 | JMLEDZH22A510 | 半自动正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 84.0708 | 0 | 0 | LJ601-22060135 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | LJ603-22110120 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A510 | F5-XZH118-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-18 | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 暂无 | 1、c1线，夹具维修完成，按客户计划生产中，待料； 2、c2线，满载完成90%，正在对接改造； 3、c3线，Qualify进度93%，正在对接改造； 4、c4线，夹具已补齐，按客户计划生产中，； 5、c5线，Qualify已完成，待客户生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 8 | 3
22ZHCDA2287--LEDZH22A511--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C4干燥线 | 22ZHCDA2287 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A511 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 44.9558 | 0 | 0 | LJ601-22070049 | 2022-11-22 | 2022-12-06 | LJ603-22110149 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A511 | F5-XGD216-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-06 | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1、c1线，按客户计划生产中，产量4000左右，目前PPM已提升到10，已与工程联系正在提速； 2、c2线，满载完成90%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 3、c3线，Qualify进度93%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 4、c4线，按客户计划生产中，产量3000左右； 5、c5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 7 | 3
22ZHCDA2287--LEDZH22A511--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C4干燥线 | 22ZHCDA2287 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A511 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 44.9558 | 0 | 0 | LJ601-22070050 | 2022-11-22 | 2022-12-06 | LJ603-22110150 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A511 | F5-XGD216-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-06 | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1、c1线，按客户计划生产中，产量4000左右，目前PPM已提升到10，已与工程联系正在提速； 2、c2线，满载完成90%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 3、c3线，Qualify进度93%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 4、c4线，按客户计划生产中，产量3000左右； 5、c5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 7 | 3
22ZHCDA2287--LEDZH22A511--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C4干燥线 | 22ZHCDA2287 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A511 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 44.9558 | 0 | 0 | LJ601-22070051 | 2022-11-22 | 2022-12-06 | LJ603-22110151 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A511 | F5-XGD216-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-06 | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1、c1线，按客户计划生产中，产量4000左右，目前PPM已提升到10，已与工程联系正在提速； 2、c2线，满载完成90%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 3、c3线，Qualify进度93%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 4、c4线，按客户计划生产中，产量3000左右； 5、c5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 7 | 3
22ZHCDA2287--LEDZH22A511--4 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C4干燥线 | 22ZHCDA2287 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A511 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 44.9558 | 0 | 0 | LJ601-22070052 | 2022-11-22 | 2022-12-06 | LJ603-22110152 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A511 | F5-XGD216-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-06 | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1、c1线，按客户计划生产中，产量4000左右，目前PPM已提升到10，已与工程联系正在提速； 2、c2线，满载完成90%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 3、c3线，Qualify进度93%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 4、c4线，按客户计划生产中，产量3000左右； 5、c5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 7 | 3
22ZHCDA2287--LEDZH22A511--5 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C4干燥线 | 22ZHCDA2287 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A511 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 44.9558 | 0 | 0 | LJ601-22070053 | 2022-11-22 | 2022-12-06 | LJ603-22110153 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A511 | F5-XGD216-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-06 | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1、c1线，按客户计划生产中，产量4000左右，目前PPM已提升到10，已与工程联系正在提速； 2、c2线，满载完成90%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 3、c3线，Qualify进度93%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 4、c4线，按客户计划生产中，产量3000左右； 5、c5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 7 | 3
22ZHCDA2287--LEDZH22A511--6 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C4干燥线 | 22ZHCDA2287 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A511 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 44.9558 | 0 | 0 | LJ601-22070054 | 2022-11-22 | 2022-12-06 | LJ603-22110154 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A511 | F5-XGD216-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-06 | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1、c1线，按客户计划生产中，产量4000左右，目前PPM已提升到10，已与工程联系正在提速； 2、c2线，满载完成90%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 3、c3线，Qualify进度93%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 4、c4线，按客户计划生产中，产量3000左右； 5、c5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 7 | 3
22ZHCDA2287--LEDZH22A511--7 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C4干燥线 | 22ZHCDA2287 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A511 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 44.9558 | 0 | 0 | LJ601-22070055 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | LJ603-22120022 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A511 | F5-XGD216-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-08 | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1、c1线，按客户计划生产中，产量4000左右，目前PPM已提升到10，已与工程联系正在提速； 2、c2线，满载完成90%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 3、c3线，Qualify进度93%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 4、c4线，按客户计划生产中，产量3000左右； 5、c5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 7 | 3
22ZHCDA2287--LEDZH22A511--8 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C4干燥线 | 22ZHCDA2287 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A511 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 44.9558 | 0 | 0 | LJ601-22070056 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | LJ603-22120023 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A511 | F5-XGD216-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-08 | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1、c1线，按客户计划生产中，产量4000左右，目前PPM已提升到10，已与工程联系正在提速； 2、c2线，满载完成90%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 3、c3线，Qualify进度93%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 4、c4线，按客户计划生产中，产量3000左右； 5、c5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 7 | 3
22ZHCDA2287--LEDZH22A511--9 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C4干燥线 | 22ZHCDA2287 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A511 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 44.9558 | 0 | 0 | LJ601-22070057 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | LJ603-22120024 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A511 | F5-XGD216-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-08 | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1、c1线，按客户计划生产中，产量4000左右，目前PPM已提升到10，已与工程联系正在提速； 2、c2线，满载完成90%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 3、c3线，Qualify进度93%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 4、c4线，按客户计划生产中，产量3000左右； 5、c5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 7 | 3
22ZHCDA2287--LEDZH22A511--10 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C4干燥线 | 22ZHCDA2287 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A511 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 44.9558 | 0 | 0 | LJ601-22070058 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | LJ603-22120025 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A511 | F5-XGD216-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-08 | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1、c1线，按客户计划生产中，产量4000左右，目前PPM已提升到10，已与工程联系正在提速； 2、c2线，满载完成90%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 3、c3线，Qualify进度93%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 4、c4线，按客户计划生产中，产量3000左右； 5、c5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 7 | 3
22ZHCDA2289--LEDZH22A512--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C5干燥线 | 22ZHCDA2289 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A512 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 44.9558 | 0 | 0 | LJ601-22070059 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | LJ603-22120041 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A512 | F5-XGD217-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-14 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 暂无 | 1、c1线，按客户计划生产中，产量4000左右，目前PPM已提升到10，已与工程联系正在提速； 2、c2线，满载完成90%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 3、c3线，Qualify进度93%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 4、c4线，按客户计划生产中，产量3000左右； 5、c5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 6 | 8 | 3
22ZHCDA2289--LEDZH22A512--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C5干燥线 | 22ZHCDA2289 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A512 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 44.9558 | 0 | 0 | LJ601-22070060 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | LJ603-22120042 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A512 | F5-XGD217-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-14 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 暂无 | 1、c1线，按客户计划生产中，产量4000左右，目前PPM已提升到10，已与工程联系正在提速； 2、c2线，满载完成90%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 3、c3线，Qualify进度93%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 4、c4线，按客户计划生产中，产量3000左右； 5、c5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 6 | 8 | 3
22ZHCDA2289--LEDZH22A512--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C5干燥线 | 22ZHCDA2289 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A512 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 44.9558 | 0 | 0 | LJ601-22070061 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | LJ603-22120043 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A512 | F5-XGD217-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-14 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 暂无 | 1、c1线，按客户计划生产中，产量4000左右，目前PPM已提升到10，已与工程联系正在提速； 2、c2线，满载完成90%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 3、c3线，Qualify进度93%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 4、c4线，按客户计划生产中，产量3000左右； 5、c5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 6 | 8 | 3
22ZHCDA2289--LEDZH22A512--4 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C5干燥线 | 22ZHCDA2289 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A512 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 44.9558 | 0 | 0 | LJ601-22070062 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | LJ603-22120044 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A512 | F5-XGD217-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-14 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 暂无 | 1、c1线，按客户计划生产中，产量4000左右，目前PPM已提升到10，已与工程联系正在提速； 2、c2线，满载完成90%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 3、c3线，Qualify进度93%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 4、c4线，按客户计划生产中，产量3000左右； 5、c5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 6 | 8 | 3
22ZHCDA2289--LEDZH22A512--5 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C5干燥线 | 22ZHCDA2289 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A512 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 44.9558 | 0 | 0 | LJ601-22070063 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | LJ603-22120045 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A512 | F5-XGD217-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-14 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 暂无 | 1、c1线，按客户计划生产中，产量4000左右，目前PPM已提升到10，已与工程联系正在提速； 2、c2线，满载完成90%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 3、c3线，Qualify进度93%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 4、c4线，按客户计划生产中，产量3000左右； 5、c5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 6 | 8 | 3
22ZHCDA2289--LEDZH22A512--6 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C5干燥线 | 22ZHCDA2289 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A512 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 44.9558 | 0 | 0 | LJ601-22070064 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | LJ603-22120046 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A512 | F5-XGD217-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-14 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 暂无 | 1、c1线，按客户计划生产中，产量4000左右，目前PPM已提升到10，已与工程联系正在提速； 2、c2线，满载完成90%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 3、c3线，Qualify进度93%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 4、c4线，按客户计划生产中，产量3000左右； 5、c5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 6 | 8 | 3
22ZHCDA2289--LEDZH22A512--7 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C5干燥线 | 22ZHCDA2289 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A512 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 44.9558 | 0 | 0 | LJ601-22070065 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | LJ603-22120050 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A512 | F5-XGD217-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-15 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 暂无 | 1、c1线，按客户计划生产中，产量4000左右，目前PPM已提升到10，已与工程联系正在提速； 2、c2线，满载完成90%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 3、c3线，Qualify进度93%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 4、c4线，按客户计划生产中，产量3000左右； 5、c5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 6 | 8 | 3
22ZHCDA2289--LEDZH22A512--8 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C5干燥线 | 22ZHCDA2289 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A512 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 44.9558 | 0 | 0 | LJ601-22070066 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | LJ603-22120051 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A512 | F5-XGD217-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-15 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 暂无 | 1、c1线，按客户计划生产中，产量4000左右，目前PPM已提升到10，已与工程联系正在提速； 2、c2线，满载完成90%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 3、c3线，Qualify进度93%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 4、c4线，按客户计划生产中，产量3000左右； 5、c5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 6 | 8 | 3
22ZHCDA2289--LEDZH22A512--9 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C5干燥线 | 22ZHCDA2289 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A512 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 44.9558 | 0 | 0 | LJ601-22070067 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | LJ603-22120052 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A512 | F5-XGD217-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-15 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 暂无 | 1、c1线，按客户计划生产中，产量4000左右，目前PPM已提升到10，已与工程联系正在提速； 2、c2线，满载完成90%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 3、c3线，Qualify进度93%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 4、c4线，按客户计划生产中，产量3000左右； 5、c5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 6 | 8 | 3
22ZHCDA2289--LEDZH22A512--10 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C5干燥线 | 22ZHCDA2289 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A512 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 44.9558 | 0 | 0 | LJ601-22070068 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | LJ603-22120053 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A512 | F5-XGD217-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-15 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 暂无 | 1、c1线，按客户计划生产中，产量4000左右，目前PPM已提升到10，已与工程联系正在提速； 2、c2线，满载完成90%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 3、c3线，Qualify进度93%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 4、c4线，按客户计划生产中，产量3000左右； 5、c5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 6 | 8 | 3
22ZHCDA2287--LEDZH22A513--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C4干燥线 | 22ZHCDA2287 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A513 | 冷却炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 60.8938 | 0 | 0 | LJ601-22070003 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | LJ603-22120028 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A513 | F5-XGM237-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-08 | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1、c1线，按客户计划生产中，产量4000左右，目前PPM已提升到10，已与工程联系正在提速； 2、c2线，满载完成90%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 3、c3线，Qualify进度93%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 4、c4线，按客户计划生产中，产量3000左右； 5、c5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 7 | 3
22ZHCDA2289--LEDZH22A514--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C5干燥线 | 22ZHCDA2289 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A514 | 冷却炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 60.8938 | 0 | 0 | LJ601-22070004 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | LJ603-22120048 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A514 | F5-XGM238-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-15 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 暂无 | 1、c1线，按客户计划生产中，产量4000左右，目前PPM已提升到10，已与工程联系正在提速； 2、c2线，满载完成90%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 3、c3线，Qualify进度93%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 4、c4线，按客户计划生产中，产量3000左右； 5、c5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 6 | 8 | 3
22ZHCDA2287--LEDZH22A515--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C4干燥线 | 22ZHCDA2287 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A515 | 干燥调度设备 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 252.0973 | 0 | 0 | LJ601-22070005 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | LJ603-22120026 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A515 | F5-XGM239-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-08 | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1、c1线，按客户计划生产中，产量4000左右，目前PPM已提升到10，已与工程联系正在提速； 2、c2线，满载完成90%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 3、c3线，Qualify进度93%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 4、c4线，按客户计划生产中，产量3000左右； 5、c5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 5 | 7 | 3
22ZHCDA2289--LEDZH22A516--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C5干燥线 | 22ZHCDA2289 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A516 | 干燥调度设备 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 252.0973 | 0 | 0 | LJ601-22070006 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | LJ603-22120049 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A516 | F5-XGM240-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-15 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 暂无 | 1、c1线，按客户计划生产中，产量4000左右，目前PPM已提升到10，已与工程联系正在提速； 2、c2线，满载完成90%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 3、c3线，Qualify进度93%，工程已完成设计，5/9商务通知暂缓； 4、c4线，按客户计划生产中，产量3000左右； 5、c5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 6 | 8 | 3
22ZHCZ00280--LEDZH22A523--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-常州-中试线-压氦检机-2台 | 22ZHCZ00280 | 大装配线 | JMLEDZH22A523 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 103.1062 | 0 | 0 | LJ601-22060042 | 2022-07-26 | 2022-07-25 | LJ603-22070149 |  |  |  | LEDZH22A523 | F5-XZH119-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-25 | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 大板物料尺寸加工错，返修中 | 暂停 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 5
22ZHCZ00280--LEDZH22A524--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-常州-中试线-压氦检机-2台 | 22ZHCZ00280 | 大装配线 | JMLEDZH22A524 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 106.3274 | 0 | 0 | LJ601-22060043 | 2022-07-26 | 2022-07-25 | LJ603-22070150 | 2023-05-30 | 2023-05-25 |  | LEDZH22A524 | F5-XZH157-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-25 | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 客户在评审阶段 | 生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 5 | 5
22ZHWHA2348--LEDZH22A538--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C4装配线 | 22ZHWHA2348 | 大装配线 | JMLEDZH22A538 | 超声波焊接机(正) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 484.1327 | 0 | 0 | LJ601-22060103 | 2022-10-30 | 2022-10-30 | LJ603-22100252 |  |  |  | LEDZH22A538 | F5-XHB227-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-30 | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 1、1#9PPM 未达标 2#9PPM 未达标 2、焊座粘连极耳 3、焊接功率超下限连续 | 爬产稳产阶段 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 4 | 7
22ZHWHA2348--LEDZH22A538--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C4装配线 | 22ZHWHA2348 | 大装配线 | JMLEDZH22A538 | 超声波焊接机(正) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 484.1327 | 0 | 0 | LJ601-22060104 | 2022-10-30 | 2022-10-30 | LJ603-22100253 |  |  |  | LEDZH22A538 | F5-XHB227-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-30 | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 1、1#9PPM 未达标 2#9PPM 未达标 2、焊座粘连极耳 3、焊接功率超下限连续 | 爬产稳产阶段 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 4 | 7
22ZHWHA2349--LEDZH22A539--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C5装配线 | 22ZHWHA2349 | 大装配线 | JMLEDZH22A539 | 超声波焊接机(正) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 484.1327 | 0 | 0 | LJ601-22060105 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | LJ603-22110068 |  |  |  | LEDZH22A539 | F5-XHB228-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-07 | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 1、 焊接功率超下限连续 2、助焊片吸多片 3、CCD网线松动频繁，经常掉线 4、焊座粘连极耳 | 爬产稳产阶段 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7
22ZHWHA2349--LEDZH22A539--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C5装配线 | 22ZHWHA2349 | 大装配线 | JMLEDZH22A539 | 超声波焊接机(正) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 484.1327 | 0 | 0 | LJ601-22060106 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | LJ603-22110069 |  |  |  | LEDZH22A539 | F5-XHB228-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-07 | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 1、 焊接功率超下限连续 2、助焊片吸多片 3、CCD网线松动频繁，经常掉线 4、焊座粘连极耳 | 爬产稳产阶段 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7
22ZHWHA2348--LEDZH22A540--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C4装配线 | 22ZHWHA2348 | 大装配线 | JMLEDZH22A540 | 转接片焊接机(正) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 776.2035 | 0 | 0 | LJ601-22080072 | 2022-10-30 | 2022-10-30 | LJ603-22100235 |  |  |  | LEDZH22A540 | F5-XHC416-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-30 | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 1、保护镜片损坏频繁 2、金相不稳定 | 爬产稳产阶段 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 4 | 7
22ZHWHA2349--LEDZH22A541--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C5装配线 | 22ZHWHA2349 | 大装配线 | JMLEDZH22A541 | 转接片焊接机(正) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 776.2035 | 0 | 0 | LJ601-22080073 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | LJ603-22110066 |  |  |  | LEDZH22A541 | F5-XHC417-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-07 | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 1、保护镜片损坏频繁 2、金相不稳定 | 爬产稳产阶段 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7
22ZHWHA2348--LEDZH22A542--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C4装配线 | 22ZHWHA2348 | 大装配线 | JMLEDZH22A542 | 入壳预焊机(正) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 535.1416 | 0 | 0 | LJ601-22070001 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | LJ603-22100211 |  |  |  | LEDZH22A542 | F5-XHO414-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-25 | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 1、预焊焊点存在漏光问题 | 爬产稳产阶段 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 4 | 7
22ZHWHA2349--LEDZH22A543--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-C5装配线 | 22ZHWHA2349 | 大装配线 | JMLEDZH22A543 | 入壳预焊机(正) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 535.1416 | 0 | 0 | LJ601-22070002 | 2022-11-06 | 2022-11-06 | LJ603-22110037 |  |  |  | LEDZH22A543 | F5-XHO415-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-06 | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 1、PPM 未达标 19.5 2、预焊焊点存在漏光问题 | 爬产稳产阶段 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7
22ZHCDA2557--LEDZH22A547--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C4物流线 | 22ZHCDA2557 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A547 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 279.354 | 0 | 0 | LJ608-22050017 | 2023-01-05 | 2022-11-12 | LJ603-23010032 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A547 | F5-XZN227-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-12 | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1.C1线，爬产中，单班产量4500，目前PPM已提升到17.5，计划5月底完成提速（目标19600PCS/天）； 2.C2线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 3.C3线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 4.C4线，稳产中，单班产量3000左右（目标6900PCS/天）； 5.C5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 6 | 7 | 3
22ZHCDA2558--LEDZH22A547--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-C5物流线 | 22ZHCDA2558 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A547 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 279.354 | 0 | 0 | LJ608-22050018 | 2023-03-24 | 2022-12-06 |  | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22A547 | F5-XZN227-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-06 | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 1.C1线，爬产中，单班产量4500，目前PPM已提升到17.5，计划5月底完成提速（目标19600PCS/天）； 2.C2线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 3.C3线，30194蓝本下单中，已完成模组报备，5/9商务通知暂缓； 4.C4线，稳产中，单班产量3000左右（目标6900PCS/天）； 5.C5线，C样生产，单班产能500-800； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 6 | 7 | 3
22ZHXMA3340--LEDZH22A552--1 | 设备类 | 中航 | C4-2022-ZH-厦门-A3-C4高速装配线 | 22ZHXMA3340 | 大装配线 | JMLEDZH22A552 | 配对超声波预焊段 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1984.5356 | 0 | 0 | LJ601-22080074 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | LJ603-23030153 |  |  |  | LEDZH22A552 | F5-XHA319-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-17 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 空运行调试 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22ZHXMA3340--LEDZH22A553--1 | 设备类 | 中航 | C4-2022-ZH-厦门-A3-C4高速装配线 | 22ZHXMA3340 | 大装配线 | JMLEDZH22A553 | 极耳激光焊-包胶-入壳压装段 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2112.8512 | 0 | 0 | LJ601-22080023 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | LJ603-23030154 |  |  |  | LEDZH22A553 | F5-XHS320-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-17 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 大面包胶漏真空 | 带料精定位 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22ZHXMA3340--LEDZH22A554--1 | 设备类 | 中航 | C4-2022-ZH-厦门-A3-C4高速装配线 | 22ZHXMA3340 | 大装配线 | JMLEDZH22A554 | 顶盖满焊段 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 831.3712 | 0 | 0 | LJ601-22080075 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | LJ603-23030124 |  |  |  | LEDZH22A554 | F5-XHD324-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-15 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 带料精定位 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22ZHXMA3340--LEDZH22A555--1 | 设备类 | 中航 | C4-2022-ZH-厦门-A3-C4高速装配线 | 22ZHXMA3340 | 大装配线 | JMLEDZH22A555 | 顶盖满焊段 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 665.7611 | 0 | 0 | LJ601-22080076 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | LJ603-23030151 |  |  |  | LEDZH22A555 | F5-XHD325-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-16 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 带料精定位 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22ZHXMA3340--LEDZH22A556--1 | 设备类 | 中航 | C4-2022-ZH-厦门-A3-C4高速装配线 | 22ZHXMA3340 | 大装配线 | JMLEDZH22A556 | 氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 250.2444 | 0 | 0 | LJ601-22080078 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | LJ603-23030125 |  |  |  | LEDZH22A556 | F5-XZH328-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-15 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 带料精定位 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22ZHXMA3587--LEDZH22A557--1 | 设备类 | 中航 | C4-2022-ZH-厦门-A3-C4高速装配线 | 22ZHXMA3587 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A557 | 组盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 137.307 | 0 | 0 | LJ601-22090004 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | LJ603-23030126 |  |  |  | LEDZH22A557 | F5-XZW331-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-15 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 带料精定位 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22ZHXMA3587--LEDZH22A558--1 | 设备类 | 中航 | C4-2022-ZH-厦门-A3-C4高速装配线 | 22ZHXMA3587 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A558 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 250.0531 | 0 | 0 | LJ601-22090006 | 2023-04-07 | 2023-03-16 | LJ603-23040011 |  |  |  | LEDZH22A558 | F5-XZN334-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-16 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 无 | 带料精定位 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22ZHHFA2303--LEDZH22A612--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C6装配线 | 22ZHHFA2303 | 大装配线 | JMLEDZH22A612 | 包mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 215.3663 | 0 | 0 | LJ601-22080064 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | LJ603-22110167 |  |  |  | LEDZH22A612 | F5-XZD325-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-24 | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 当前阶段重点影响生产问题己初步完成，待批量跑料生产观察优化进一步问题 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7
22ZHHFA2303--LEDZH22A613--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C6装配线 | 22ZHHFA2303 | 大装配线 | JMLEDZH22A613 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 868.7726 | 0 | 0 | LJ601-22080053 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | LJ603-22110168 |  |  |  | LEDZH22A613 | F5-XHB323-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-24 | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 超声波顶盖刻出现1%左右半码或缺数字码情况 | 与打标卡部门技术工程师沟通逐项排查：需更换打标卡（大卡，小卡）及5米带信号放大器打印机线缆进行验证，预计5/10日完成； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7
22ZHHFA2303--LEDZH22A614--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C6装配线 | 22ZHHFA2303 | 大装配线 | JMLEDZH22A614 | 入壳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 747.7876 | 0 | 0 | LJ601-22080065 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | LJ603-22110155 |  |  |  | LEDZH22A614 | F5-XHO318-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-22 | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 入壳光纤随动机构拉断钢丝绳，对设备提速及良率有很大影响 | 工程重新设备光纤随动机构，物料己到现场，5/6日白班己安装完成2工位，剩余2工位计划5/6日夜班完成； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7
22ZHHFA2303--LEDZH22A615--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C6装配线 | 22ZHHFA2303 | 大装配线 | JMLEDZH22A615 | 顶盖焊接切割一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2176.9911 | 0 | 0 | LJ601-22080022 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | LJ603-22110147 |  |  |  | LEDZH22A615 | F5-XHD327-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-21 | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 切割后焊渣清除困难，平均二个小时要清渣一次，清渣需一个小时左右 | 1.工程设计线上快速除渣机构（电池及治具）己下单，计划5/15日到料后安装验证； 2.工程设计线下除渣工站（不影响正常生产情况下，逐个清渣），计划5/8与客户技研部门最终评审后进行下单回料； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7
22ZHHFA2303--LEDZH22A616--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C6装配线 | 22ZHHFA2303 | 大装配线 | JMLEDZH22A616 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 256.6372 | 0 | 0 | LJ601-22080066 | 2022-11-05 | 2022-11-05 | LJ603-22110051 |  |  |  | LEDZH22A616 | F5-XZH329-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-05 | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 氦检漏率NG较多，5% | 工程师己到现场出整改方案，现场程序配合进行整改优化 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7
22ZHHFA2565--LEDZH22A617--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C6物流线 | 22ZHHFA2565 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A617 | 组盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 106.1947 | 0 | 0 | LJ601-22080067 | 2022-11-05 | 2022-11-05 | LJ603-22110052 |  |  |  | LEDZH22A617 | F5-XZW332-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-05 | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 暂无 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7
22ZHHFA2303--LEDZH22A618--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C6装配线 | 22ZHHFA2303 | 大装配线 | JMLEDZH22A618 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 395.8573 | 0 | 0 | LJ601-22080068 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | LJ603-22110096 |  |  |  | LEDZH22A618 | F5-XHE225-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-11 | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 暂无 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7
22ZHHFA2303--LEDZH22A619--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C6装配线 | 22ZHHFA2303 | 大装配线 | JMLEDZH22A619 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 198.6526 | 0 | 0 | LJ601-22080069 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | LJ603-22110097 |  |  |  | LEDZH22A619 | F5-XZH267-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-11 | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 暂无 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7
22ZHHFA2303--LEDZH22A620--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C6装配线 | 22ZHHFA2303 | 大装配线 | JMLEDZH22A620 | 填丝补焊&激光满焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 491.1504 | 0 | 0 | LJ601-22080070 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | LJ603-22110200 |  |  |  | LEDZH22A620 | F5-XHF306-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-30 | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 暂无 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7
22ZHHFA2303--LEDZH22A621--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C6装配线 | 22ZHHFA2303 | 大装配线 | JMLEDZH22A621 | 激光补码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 75.2212 | 0 | 0 | LJ601-22080071 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | LJ603-22110157 |  |  |  | LEDZH22A621 | F5-XZG301-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-23 | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 暂无 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7
22ZHJS00317--LEDZH22A622--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江苏-新开发15PPM拉铆机-1台 | 22ZHJS00317 | 大装配线 | JMLEDZH22A622 | 拉铆机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22A622 | F5-XZJ301-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-10 |  |  | 暂无 | 客户要求暂停 | 否 | 无风险 |  |  |  | 客户要求暂停 | [5 empty] | Q4 |  |  | 11
22ZHHFA2303--LEDZH22A662--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C6装配线 | 22ZHHFA2303 | 大装配线 | JMLEDZH22A662 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 30.9735 | 0 | 0 | LJ601-22090001 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | LJ603-22110158 |  |  |  | LEDZH22A662 | F5-XZM503-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-23 | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 暂无 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7
22ZHHFA2565--LEDZH22A663--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C6物流线 | 22ZHHFA2565 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A663 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 24.891 | 0 | 0 | LJ601-22100096 | 2023-01-31 | 2022-11-24 | LJ603-22110159 |  |  |  | LEDZH22A663 | F5-XZN336-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-24 | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 暂无 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7
22ZHJMA1312--LEDZH22A664--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C5干燥线 | 22ZHJMA1312 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A664 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 608.3186 | 0 | 0 | LJ601-22120083 | [6 empty] | LEDZH22A664 | F5-XGD322-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-22 | 2023-09-01 |  | 研发下单存在很大延期风险 | 研发已下单完成，正在采购中。打样发热板已到测试中 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 研发已下单完成，正在采购中。打样发热板已到测试中 | [5 empty] | Q1 |  |  | 3 |  |  | Q3 |  |  | 9
22ZHJMA1312--LEDZH22A665--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C5干燥线 | 22ZHJMA1312 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A665 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 524.4248 | 0 | 0 | LJ601-22110083 | [6 empty] | LEDZH22A665 | F5-XGM343-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-22 | 2023-09-01 |  | 研发下单存在很大延期风险 | 研发已下单完成，正在采购中。 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 研发已下单完成，正在采购中。 | [5 empty] | Q1 |  |  | 3 |  |  | Q3 |  |  | 9
22ZHJMA1308--LEDZH22A773--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C1装配线 | 22ZHJMA1308 | 大装配线 | JMLEDZH22A773 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 342.4426 | 0 | 0 | LJ601-22100006 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | LJ603-23010056 |  |  |  | LEDZH22A773 | F5-XZD412-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-09 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 电气装配 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22ZHJMA1309--LEDZH22A773--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C2装配线 | 22ZHJMA1309 | 大装配线 | JMLEDZH22A773 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 342.4426 | 0 | 0 | LJ601-22100007 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | LJ603-23020049 |  |  |  | LEDZH22A773 | F5-XZD412-02A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-10 | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 电气装配 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9
22ZHJMA1310--LEDZH22A773--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C3装配线 | 22ZHJMA1310 | 大装配线 | JMLEDZH22A773 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 342.4426 | 0 | 0 | LJ601-22100008 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | LJ603-23030092 |  |  |  | LEDZH22A773 | F5-XZD412-03A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-16 | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 电气装配 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9
22ZHJMA1311--LEDZH22A773--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C4装配线 | 22ZHJMA1311 | 大装配线 | JMLEDZH22A773 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 342.4426 | 0 | 0 | LJ601-22100009 | [6 empty] | LEDZH22A773 | F5-XZD412-04A |  |  | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-12-28 |  |  |  | 2023-03-30 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 电气装配 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 电气装配 | [5 empty] | Q1 |  |  | 3 |  |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22ZHJMA1313--LEDZH22A773--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C5装配线 | 22ZHJMA1313 | 大装配线 | JMLEDZH22A773 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 342.4426 | 0 | 0 | LJ601-22100010 | [6 empty] | LEDZH22A773 | F5-XZD412-05A |  |  | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-12-28 |  |  |  | 2023-03-30 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 电气装配 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 电气装配 | [5 empty] | Q1 |  |  | 3 |  |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22ZHJMA1308--LEDZH22A774--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C1装配线 | 22ZHJMA1308 | 大装配线 | JMLEDZH22A774 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 902.3747 | 0 | 0 | LJ601-22100001 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | LJ603-23010057 |  |  |  | LEDZH22A774 | F5-XHB406-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-09 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 电气装配 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22ZHJMA1309--LEDZH22A774--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C2装配线 | 22ZHJMA1309 | 大装配线 | JMLEDZH22A774 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 902.3747 | 0 | 0 | LJ601-22100002 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | LJ603-23020043 |  |  |  | LEDZH22A774 | F5-XHB406-02A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-09 | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 电气装配 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9
22ZHJMA1310--LEDZH22A774--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C3装配线 | 22ZHJMA1310 | 大装配线 | JMLEDZH22A774 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 902.3747 | 0 | 0 | LJ601-22100003 | 2023-03-12 | 2023-03-12 | LJ603-23030123 |  |  |  | LEDZH22A774 | F5-XHB406-03A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-12 | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 电气装配 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9
22ZHJMA1311--LEDZH22A774--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C4装配线 | 22ZHJMA1311 | 大装配线 | JMLEDZH22A774 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 902.3747 | 0 | 0 | LJ601-22100004 | [6 empty] | LEDZH22A774 | F5-XHB406-04A |  |  | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-12-28 |  |  |  | 2023-03-30 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 电气装配 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 电气装配 | [5 empty] | Q1 |  |  | 3 |  |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22ZHJMA1313--LEDZH22A774--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C5装配线 | 22ZHJMA1313 | 大装配线 | JMLEDZH22A774 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 902.3747 | 0 | 0 | LJ601-22100005 | [6 empty] | LEDZH22A774 | F5-XHB406-05A |  |  | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-12-28 |  |  |  | 2023-03-30 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 电气装配 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 电气装配 | [5 empty] | Q1 |  |  | 3 |  |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22ZHJMA1308--LEDZH22A775--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C1装配线 | 22ZHJMA1308 | 大装配线 | JMLEDZH22A775 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2064.5695 | 0 | 0 | LJ601-22100055 | 2023-01-14 | 2023-01-14 | LJ603-23010080 |  |  |  | LEDZH22A775 | F5-XHD409-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-14 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 机械装配 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22ZHJMA1309--LEDZH22A775--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C2装配线 | 22ZHJMA1309 | 大装配线 | JMLEDZH22A775 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2064.5695 | 0 | 0 | LJ601-22100056 | 2023-02-08 | 2023-02-08 | LJ603-23020035 |  |  |  | LEDZH22A775 | F5-XHD409-02A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-08 | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 机械装配 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9
22ZHJMA1310--LEDZH22A775--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C3装配线 | 22ZHJMA1310 | 大装配线 | JMLEDZH22A775 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2064.5695 | 0 | 0 | LJ601-22100057 | 2023-03-14 | 2023-03-11 | LJ603-23030144 |  |  |  | LEDZH22A775 | F5-XHD409-03A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-11 | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 机械装配 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9
22ZHJMA1311--LEDZH22A775--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C4装配线 | 22ZHJMA1311 | 大装配线 | JMLEDZH22A775 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2064.5695 | 0 | 0 | LJ601-22100058 | [6 empty] | LEDZH22A775 | F5-XHD409-04A |  |  | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-12-28 |  |  |  | 2023-03-30 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 机械装配 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 机械装配 | [5 empty] | Q1 |  |  | 3 |  |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22ZHJMA1313--LEDZH22A775--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C5装配线 | 22ZHJMA1313 | 大装配线 | JMLEDZH22A775 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2064.5695 | 0 | 0 | LJ601-22100059 | [6 empty] | LEDZH22A775 | F5-XHD409-05A |  |  | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-12-28 |  |  |  | 2023-03-30 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 机械装配 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 机械装配 | [5 empty] | Q1 |  |  | 3 |  |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22ZHJMA1308--LEDZH22A776--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C1装配线 | 22ZHJMA1308 | 大装配线 | JMLEDZH22A776 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1338.3928 | 0 | 0 | LJ601-22100060 | 2023-01-14 | 2023-01-14 | LJ603-23010081 |  |  |  | LEDZH22A776 | F5-XHD410-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-14 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 机械装配 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22ZHJMA1309--LEDZH22A776--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C2装配线 | 22ZHJMA1309 | 大装配线 | JMLEDZH22A776 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1338.3928 | 0 | 0 | LJ601-22100061 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | LJ603-23020034 |  |  |  | LEDZH22A776 | F5-XHD410-02A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-07 | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 机械装配 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9
22ZHJMA1310--LEDZH22A776--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C3装配线 | 22ZHJMA1310 | 大装配线 | JMLEDZH22A776 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1338.3928 | 0 | 0 | LJ601-22100062 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | LJ603-23030105 |  |  |  | LEDZH22A776 | F5-XHD410-03A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-10 | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 机械装配 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9
22ZHJMA1311--LEDZH22A776--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C4装配线 | 22ZHJMA1311 | 大装配线 | JMLEDZH22A776 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1338.3928 | 0 | 0 | LJ601-22100063 | [6 empty] | LEDZH22A776 | F5-XHD410-04A |  |  | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-12-28 |  |  |  | 2023-03-30 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 机械装配 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 机械装配 | [5 empty] | Q1 |  |  | 3 |  |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22ZHJMA1313--LEDZH22A776--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C5装配线 | 22ZHJMA1313 | 大装配线 | JMLEDZH22A776 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1338.3928 | 0 | 0 | LJ601-22110254 | [6 empty] | LEDZH22A776 | F5-XHD410-05A |  |  | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-12-28 |  |  |  | 2023-03-30 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 机械装配 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 机械装配 | [5 empty] | Q1 |  |  | 3 |  |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22ZHJMA1308--LEDZH22A777--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C1装配线 | 22ZHJMA1308 | 大装配线 | JMLEDZH22A777 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 252.9918 | 0 | 0 | LJ601-22100064 | 2023-01-15 | 2023-01-15 | LJ603-23010058 |  |  |  | LEDZH22A777 | F5-XZH432-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-15 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 电气装配 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22ZHJMA1309--LEDZH22A777--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C2装配线 | 22ZHJMA1309 | 大装配线 | JMLEDZH22A777 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 252.9918 | 0 | 0 | LJ601-22100065 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | LJ603-23020023 |  |  |  | LEDZH22A777 | F5-XZH432-02A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-03 | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 电气装配 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9
22ZHJMA1310--LEDZH22A777--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C3装配线 | 22ZHJMA1310 | 大装配线 | JMLEDZH22A777 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 252.9918 | 0 | 0 | LJ601-22100066 | 2023-02-25 | 2023-02-25 | LJ603-23020105 |  |  |  | LEDZH22A777 | F5-XZH432-03A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-25 | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 电气装配 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9
22ZHJMA1311--LEDZH22A777--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C4装配线 | 22ZHJMA1311 | 大装配线 | JMLEDZH22A777 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 252.9918 | 0 | 0 | LJ601-22100067 | [6 empty] | LEDZH22A777 | F5-XZH432-04A |  |  | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-12-28 |  |  |  | 2023-03-30 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 电气装配 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 电气装配 | [5 empty] | Q1 |  |  | 3 |  |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22ZHJMA1313--LEDZH22A777--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C5装配线 | 22ZHJMA1313 | 大装配线 | JMLEDZH22A777 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 252.9918 | 0 | 0 | LJ601-22100094 | [6 empty] | LEDZH22A777 | F5-XZH432-05A |  |  | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-12-28 |  |  |  | 2023-03-30 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 电气装配 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 电气装配 | [5 empty] | Q1 |  |  | 3 |  |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22ZHJMA1308--LEDZH22A778--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C1装配线 | 22ZHJMA1308 | 大装配线 | JMLEDZH22A778 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 610.6195 | 0 | 0 | LJ601-22100011 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | LJ603-23010074 |  |  |  | LEDZH22A778 | F5-XHE336-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-12 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 电气装配 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22ZHJMA1309--LEDZH22A778--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C2装配线 | 22ZHJMA1309 | 大装配线 | JMLEDZH22A778 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 610.6195 | 0 | 0 | LJ601-22100012 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | LJ603-23020084 |  |  |  | LEDZH22A778 | F5-XHE336-02A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 电气装配 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9
22ZHJMA1310--LEDZH22A778--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C3装配线 | 22ZHJMA1310 | 大装配线 | JMLEDZH22A778 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 610.6195 | 0 | 0 | LJ601-22100013 | 2023-03-05 | 2023-03-05 | LJ603-23030016 |  |  |  | LEDZH22A778 | F5-XHE336-03A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-05 | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 电气装配 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9
22ZHJMA1311--LEDZH22A778--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C4装配线 | 22ZHJMA1311 | 大装配线 | JMLEDZH22A778 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 610.6195 | 0 | 0 | LJ601-22100014 | [6 empty] | LEDZH22A778 | F5-XHE336-04A |  |  | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-12-28 |  |  |  | 2023-03-30 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 电气装配 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 电气装配 | [5 empty] | Q1 |  |  | 3 |  |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22ZHJMA1313--LEDZH22A778--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C5装配线 | 22ZHJMA1313 | 大装配线 | JMLEDZH22A778 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 610.6195 | 0 | 0 | LJ601-22100015 | [6 empty] | LEDZH22A778 | F5-XHE336-05A |  |  | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-12-28 |  |  |  | 2023-03-30 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 电气装配 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 电气装配 | [5 empty] | Q1 |  |  | 3 |  |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22ZHJMA1308--LEDZH22A779--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C1装配线 | 22ZHJMA1308 | 大装配线 | JMLEDZH22A779 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 269.5629 | 0 | 0 | LJ601-22100068 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | LJ603-23010084 |  |  |  | LEDZH22A779 | F5-XZH472-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-12 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 电气装配 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22ZHJMA1309--LEDZH22A779--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C2装配线 | 22ZHJMA1309 | 大装配线 | JMLEDZH22A779 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 269.5629 | 0 | 0 | LJ601-22100069 | 2023-02-02 | 2023-02-02 | LJ603-23020012 |  |  |  | LEDZH22A779 | F5-XZH472-02A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-02 | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 电气装配 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9
22ZHJMA1310--LEDZH22A779--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C3装配线 | 22ZHJMA1310 | 大装配线 | JMLEDZH22A779 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 269.5629 | 0 | 0 | LJ601-22100070 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | LJ603-23020099 |  |  |  | LEDZH22A779 | F5-XZH472-03A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-24 | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 电气装配 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9
22ZHJMA1311--LEDZH22A779--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C4装配线 | 22ZHJMA1311 | 大装配线 | JMLEDZH22A779 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 269.5629 | 0 | 0 | LJ601-22100071 | [6 empty] | LEDZH22A779 | F5-XZH472-04A |  |  | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-12-28 |  |  |  | 2023-03-30 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 电气装配 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 电气装配 | [5 empty] | Q1 |  |  | 3 |  |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22ZHJMA1313--LEDZH22A779--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C5装配线 | 22ZHJMA1313 | 大装配线 | JMLEDZH22A779 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 269.5629 | 0 | 0 | LJ601-22100086 | [6 empty] | LEDZH22A779 | F5-XZH472-05A |  |  | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-12-28 |  |  |  | 2023-03-30 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 电气装配 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 电气装配 | [5 empty] | Q1 |  |  | 3 |  |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22ZHJMA1572--LEDZH22A780--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C1物流线 | 22ZHJMA1572 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A780 | 组盘机、拆盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 61.1177 | 0 | 0 | LJ601-22100023 | 2023-01-15 | 2023-01-15 | LJ603-23010063 |  |  |  | LEDZH22A780 | F5-XZW433-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-15 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 电气装配 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22ZHJMA1573--LEDZH22A780--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C2物流线 | 22ZHJMA1573 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A780 | 组盘机、拆盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 61.1177 | 0 | 0 | LJ601-22100024 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | LJ603-23020024 |  |  |  | LEDZH22A780 | F5-XZW433-02A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-03 | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 电气装配 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9
22ZHJMA1574--LEDZH22A780--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C3物流线 | 22ZHJMA1574 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A780 | 组盘机、拆盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 61.1177 | 0 | 0 | LJ601-22100026 | 2023-02-25 | 2023-02-25 | LJ603-23030001 |  |  |  | LEDZH22A780 | F5-XZW433-03A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-25 | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 电气装配 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9
22ZHJMA1575--LEDZH22A780--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C4物流线 | 22ZHJMA1575 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A780 | 组盘机、拆盘机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 61.1177 | 0 | 0 | LJ601-22100025 | [6 empty] | LEDZH22A780 | F5-XZW433-04A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-12-28 |  |  |  | 2023-03-30 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 电气装配 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 电气装配 | [5 empty] | Q1 |  |  | 3 |  |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22ZHJMA1576--LEDZH22A780--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C5物流线 | 22ZHJMA1576 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A780 | 组盘机、拆盘机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 61.1177 | 0 | 0 | LJ601-22100027 | [6 empty] | LEDZH22A780 | F5-XZW433-05A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-12-28 |  |  |  | 2023-03-30 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 电气装配 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 电气装配 | [5 empty] | Q1 |  |  | 3 |  |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22ZHJMA1572--LEDZH22A781--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C1物流线 | 22ZHJMA1572 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A781 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 142.3119 | 0 | 0 | LJ601-22100089 |  | 2023-01-15 |  |  |  |  | LEDZH22A781 | F5-XZN427-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-15 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 待通知发货 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22ZHJMA1573--LEDZH22A781--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C2物流线 | 22ZHJMA1573 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A781 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 142.3119 | 0 | 0 | LJ601-22100090 |  | 2023-02-10 |  |  |  |  | LEDZH22A781 | F5-XZN427-02A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-10 | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 待通知发货 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9
22ZHJMA1574--LEDZH22A781--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C3物流线 | 22ZHJMA1574 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A781 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 142.3119 | 0 | 0 | LJ601-22100091 |  | 2023-03-30 |  |  |  |  | LEDZH22A781 | F5-XZN427-03A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-30 | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 待通知发货 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9
22ZHJMA1575--LEDZH22A781--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C4物流线 | 22ZHJMA1575 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A781 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 142.3119 | 0 | 0 | LJ601-22100092 | [6 empty] | LEDZH22A781 | F5-XZN427-04A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-12-28 |  |  |  | 2023-03-30 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 待通知发货 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 待通知发货 | [5 empty] | Q1 |  |  | 3 |  |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22ZHJMA1576--LEDZH22A781--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C5物流线 | 22ZHJMA1576 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A781 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 142.3119 | 0 | 0 | LJ601-22100093 | [6 empty] | LEDZH22A781 | F5-XZN427-05A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-12-28 |  |  |  | 2023-03-30 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 待通知发货 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 待通知发货 | [5 empty] | Q1 |  |  | 3 |  |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22ZHJMA1314--LEDZH22A782--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-装配线返修设备 | 22ZHJMA1314 | 大装配线 | JMLEDZH22A782 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 94.9488 | 0 | 0 | LJ601-22090046 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | LJ603-23020032 |  |  |  | LEDZH22A782 | F5-XHF128-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-07 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 进行生产提速，计划5月下旬达3000PCS/天，目前每天生产1000PCS左右。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22ZHJMA1314--LEDZH22A783--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-装配线返修设备 | 22ZHJMA1314 | 大装配线 | JMLEDZH22A783 | 刻码机、补码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 27.382 | 0 | 0 | LJ601-22090045 | 2023-02-08 | 2023-02-08 | LJ603-23020033 |  |  |  | LEDZH22A783 | F5-XZG113-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-08 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 进行生产提速，计划5月下旬达3000PCS/天，目前每天生产1000PCS左右。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22ZHHFA2304--LEDZH22A865--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C7装配线 | 22ZHHFA2304 | 大装配线 | JMLEDZH22A865 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 714.6018 | 0 | 0 | LJ601-22100031 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | LJ603-23020064 |  |  |  | LEDZH22A865 | F5-XHA226-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-13 | 2023-08-01 |  | 项目暂停 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 |  |  | 8
22ZHHFA2304--LEDZH22A865--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C7装配线 | 22ZHHFA2304 | 大装配线 | JMLEDZH22A865 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 714.6018 | 0 | 0 | LJ601-22100032 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | LJ603-23020065 |  |  |  | LEDZH22A865 | F5-XHA226-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-13 | 2023-08-01 |  | 项目暂停 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 |  |  | 8
22ZHHFA2306--LEDZH22A865--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C9装配线 | 22ZHHFA2306 | 大装配线 | JMLEDZH22A865 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 714.6018 | 0 | 0 | LJ601-22100033 | [6 empty] | LEDZH22A865 | F5-XHA226-02A |  |  | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-11-01 |  |  |  | 2023-01-12 | 2023-07-01 |  | 项目暂停 |  | 是 | 项目暂停 | [9 empty] | Q1 |  |  | 1 |  |  | Q3 |  |  | 7
22ZHHFA2306--LEDZH22A865--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C9装配线 | 22ZHHFA2306 | 大装配线 | JMLEDZH22A865 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 714.6018 | 0 | 0 | LJ601-22100034 | [6 empty] | LEDZH22A865 | F5-XHA226-02A |  |  | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-11-01 |  |  |  | 2023-01-12 | 2023-07-01 |  | 项目暂停 |  | 是 | 项目暂停 | [9 empty] | Q1 |  |  | 1 |  |  | Q3 |  |  | 7
22ZHHFA2304--LEDZH22A866--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C7装配线 | 22ZHHFA2304 | 大装配线 | JMLEDZH22A866 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 676.9912 | 0 | 0 | LJ601-22100047 | 2023-02-12 | 2023-02-12 | LJ603-23020057 |  |  |  | LEDZH22A866 | F5-XHS217-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-12 | 2023-08-01 |  | 项目暂停 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 |  |  | 8
22ZHHFA2304--LEDZH22A866--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C7装配线 | 22ZHHFA2304 | 大装配线 | JMLEDZH22A866 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 676.9912 | 0 | 0 | LJ601-22100048 | 2023-02-12 | 2023-02-12 | LJ603-23020058 |  |  |  | LEDZH22A866 | F5-XHS217-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-12 | 2023-08-01 |  | 项目暂停 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 |  |  | 8
22ZHHFA2306--LEDZH22A866--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C9装配线 | 22ZHHFA2306 | 大装配线 | JMLEDZH22A866 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 676.9912 | 0 | 0 | LJ601-22100074 | [6 empty] | LEDZH22A866 | F5-XHS217-02A |  |  | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-11-01 |  |  |  | 2023-01-12 | 2023-07-01 |  | 项目暂停 |  | 是 | 项目暂停 | [9 empty] | Q1 |  |  | 1 |  |  | Q3 |  |  | 7
22ZHHFA2306--LEDZH22A866--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C9装配线 | 22ZHHFA2306 | 大装配线 | JMLEDZH22A866 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 676.9912 | 0 | 0 | LJ601-22100075 | [6 empty] | LEDZH22A866 | F5-XHS217-02A |  |  | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-11-01 |  |  |  | 2023-01-12 | 2023-07-01 |  | 项目暂停 |  | 是 | 项目暂停 | [9 empty] | Q1 |  |  | 1 |  |  | Q3 |  |  | 7
22ZHHFA2304--LEDZH22A867--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C7装配线 | 22ZHHFA2304 | 大装配线 | JMLEDZH22A867 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 230.0885 | 0 | 0 | LJ601-22090012 | 2023-02-12 | 2023-02-12 | LJ603-23020052 |  |  |  | LEDZH22A867 | F5-XZD234-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-12 | 2023-08-01 |  | 项目暂停 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 |  |  | 8
22ZHHFA2304--LEDZH22A867--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C7装配线 | 22ZHHFA2304 | 大装配线 | JMLEDZH22A867 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 230.0885 | 0 | 0 | LJ601-22090013 | 2023-02-12 | 2023-02-12 | LJ603-23020053 |  |  |  | LEDZH22A867 | F5-XZD234-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-12 | 2023-08-01 |  | 项目暂停 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 |  |  | 8
22ZHHFA2306--LEDZH22A867--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C9装配线 | 22ZHHFA2306 | 大装配线 | JMLEDZH22A867 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 230.0885 | 0 | 0 | LJ601-22090014 | [6 empty] | LEDZH22A867 | F5-XZD234-02A |  |  | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-11-01 |  |  |  | 2023-01-12 | 2023-07-01 |  | 项目暂停 |  | 是 | 项目暂停 | [9 empty] | Q1 |  |  | 1 |  |  | Q3 |  |  | 7
22ZHHFA2306--LEDZH22A867--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C9装配线 | 22ZHHFA2306 | 大装配线 | JMLEDZH22A867 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 230.0885 | 0 | 0 | LJ601-22090015 | [6 empty] | LEDZH22A867 | F5-XZD234-02A |  |  | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-11-01 |  |  |  | 2023-01-12 | 2023-07-01 |  | 项目暂停 |  | 是 | 项目暂停 | [9 empty] | Q1 |  |  | 1 |  |  | Q3 |  |  | 7
22ZHHFA2304--LEDZH22A868--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C7装配线 | 22ZHHFA2304 | 大装配线 | JMLEDZH22A868 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 415.9292 | 0 | 0 | LJ601-22100082 | 2023-02-12 | 2023-02-12 | LJ603-23020045 |  |  |  | LEDZH22A868 | F5-XZE334-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-12 | 2023-08-01 |  | 项目暂停 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 |  |  | 8
22ZHHFA2306--LEDZH22A868--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C9装配线 | 22ZHHFA2306 | 大装配线 | JMLEDZH22A868 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 415.9292 | 0 | 0 | LJ601-22100113 | [6 empty] | LEDZH22A868 | F5-XZE334-02A |  |  | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-11-01 |  |  |  | 2023-01-12 | 2023-07-01 |  | 项目暂停 |  | 是 | 项目暂停 | [9 empty] | Q1 |  |  | 1 |  |  | Q3 |  |  | 7
22ZHHFA2304--LEDZH22A869--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C7装配线 | 22ZHHFA2304 | 大装配线 | JMLEDZH22A869 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 428.7611 | 0 | 0 | LJ601-22100083 | 2023-02-11 | 2023-02-11 | LJ603-23020044 |  |  |  | LEDZH22A869 | F5-XHD338-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-11 | 2023-08-01 |  | 项目暂停 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 |  |  | 8
22ZHHFA2306--LEDZH22A869--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C9装配线 | 22ZHHFA2306 | 大装配线 | JMLEDZH22A869 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 428.7611 | 0 | 0 | LJ601-22100114 | [6 empty] | LEDZH22A869 | F5-XHD338-02A |  |  | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-11-01 |  |  |  | 2023-01-12 | 2023-07-01 |  | 项目暂停 |  | 是 | 项目暂停 | [9 empty] | Q1 |  |  | 1 |  |  | Q3 |  |  | 7
22ZHHFA2304--LEDZH22A870--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C7装配线 | 22ZHHFA2304 | 大装配线 | JMLEDZH22A870 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 150.4425 | 0 | 0 | LJ601-22100035 | 2023-02-11 | 2023-02-11 | LJ603-23020046 |  |  |  | LEDZH22A870 | F5-XZH390-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-11 | 2023-08-01 |  | 项目暂停 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 |  |  | 8
22ZHHFA2306--LEDZH22A870--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C9装配线 | 22ZHHFA2306 | 大装配线 | JMLEDZH22A870 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 150.4425 | 0 | 0 | LJ601-22100036 | [6 empty] | LEDZH22A870 | F5-XZH390-02A |  |  | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-11-01 |  |  |  | 2023-01-12 | 2023-07-01 |  | 项目暂停 |  | 是 | 项目暂停 | [9 empty] | Q1 |  |  | 1 |  |  | Q3 |  |  | 7
22ZHHFA2566--LEDZH22A871--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C7物流线 | 22ZHHFA2566 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A871 | 组盘机、拆盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 101.7699 | 0 | 0 | LJ601-22100078 | 2023-02-11 | 2023-02-11 | LJ603-23020048 |  |  |  | LEDZH22A871 | F5-XZW336-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-11 | 2023-08-01 |  | 项目暂停 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 |  |  | 8
22ZHHFA2568--LEDZH22A871--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C9物流线 | 22ZHHFA2568 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A871 | 组盘机、拆盘机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 101.7699 | 0 | 0 | LJ601-22100079 | [6 empty] | LEDZH22A871 | F5-XZW336-02A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-11-01 |  |  |  | 2023-01-12 | 2023-07-01 |  | 项目暂停 |  | 是 | 项目暂停 | [9 empty] | Q1 |  |  | 1 |  |  | Q3 |  |  | 7
22ZHHFA2566--LEDZH22A872--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C7物流线 | 22ZHHFA2566 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A872 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 395.1327 | 0 | 0 | LJ608-22110001 |  | 2023-02-20 |  |  |  |  | LEDZH22A872 | F5-XZN345-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-20 | 2023-08-01 |  | 项目暂停 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 |  |  | 8
22ZHHFA2568--LEDZH22A872--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C9物流线 | 22ZHHFA2568 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A872 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 395.1327 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22A872 | F5-XZN345-02A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-12 | 2023-07-01 |  | 项目暂停 |  | 是 | 项目暂停 | [9 empty] | Q1 |  |  | 1 |  |  | Q3 |  |  | 7
22ZHHFA2304--LEDZH22A873--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C7装配线 | 22ZHHFA2304 | 大装配线 | JMLEDZH22A873 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 169.9115 | 0 | 0 | LJ601-22100037 | 2023-02-11 | 2023-02-11 | LJ603-23020047 |  |  |  | LEDZH22A873 | F5-XZH391-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-11 | 2023-08-01 |  | 项目暂停 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 |  |  | 8
22ZHHFA2306--LEDZH22A873--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C9装配线 | 22ZHHFA2306 | 大装配线 | JMLEDZH22A873 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 169.9115 | 0 | 0 | LJ601-22100038 | [6 empty] | LEDZH22A873 | F5-XZH391-02A |  |  | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-11-01 |  |  |  | 2023-01-12 | 2023-07-01 |  | 项目暂停 |  | 是 | 项目暂停 | [9 empty] | Q1 |  |  | 1 |  |  | Q3 |  |  | 7
22ZHHFA2622--LEDZH22A874--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-装配线返修设备 | 22ZHHFA2622 | 大装配线 | JMLEDZH22A874 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 48.6726 | 0 | 0 | LJ601-22100049 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | LJ603-23020059 |  |  |  | LEDZH22A874 | F5-XHF135-02A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-13 | 2023-08-01 |  | 暂无调机物料调试，需要等待换型。预计4/25启动换型 | 1、12/15设备入厂 2、截3/10，设备已通电。 3、调调试单空运行调试中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 |  |  | 8
22ZHHFA2622--LEDZH22A874--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-装配线返修设备 | 22ZHHFA2622 | 大装配线 | JMLEDZH22A874 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 48.6726 | 0 | 0 | LJ601-22100050 | [6 empty] | LEDZH22A874 | F5-XHF135-01A |  |  | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-11-01 |  |  |  | 2023-02-11 | 2023-08-01 |  | 暂无调机物料调试，需要等待换型。预计4/25启动换型 | 1、12/15设备入厂 2、截3/10，设备已通电。 3、调调试单空运行调试中 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 1、12/15设备入厂 2、截3/10，设备已通电。 3、调调试单空运行调试中 | [5 empty] | Q1 |  |  | 2 |  |  | Q3 |  |  | 8
22ZHHFA2622--LEDZH22A875--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-装配线返修设备 | 22ZHHFA2622 | 大装配线 | JMLEDZH22A875 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 185.8407 | 0 | 0 | LJ601-22100051 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | LJ603-23020060 |  |  |  | LEDZH22A875 | F5-XHT110-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-13 | 2023-08-01 |  | 暂无调机物料调试，需要等待换型。预计4/25启动换型 | 1、12/15设备入厂 2、截3/10，设备已通电。 3、调试单空运行调试中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 |  |  | 8
22ZHHFA2622--LEDZH22A875--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-装配线返修设备 | 22ZHHFA2622 | 大装配线 | JMLEDZH22A875 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 185.8407 | 0 | 0 | LJ601-22100052 | [6 empty] | LEDZH22A875 | F5-XHT110-02A |  |  | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-11-01 |  |  |  | 2023-02-11 | 2023-08-01 |  | 暂无调机物料调试，需要等待换型。预计4/25启动换型 | 1、12/15设备入厂 2、截3/10，设备已通电。 3、调试单空运行调试中 | 是 | 项目暂停 |  |  |  | 1、12/15设备入厂 2、截3/10，设备已通电。 3、调试单空运行调试中 | [5 empty] | Q1 |  |  | 2 |  |  | Q3 |  |  | 8
22ZHHFA2622--LEDZH22A876--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-装配线返修设备 | 22ZHHFA2622 | 大装配线 | JMLEDZH22A876 | 刻码机、补码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 31.8584 | 0 | 0 | LJ601-22100053 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | LJ603-23020061 |  |  |  | LEDZH22A876 | F5-XZG114-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-13 | 2023-08-01 |  | 暂无调机物料调试，需要等待换型。预计4/25启动换型 | 1、12/15设备入厂 2、截3/10，设备已通电。 3、调试单空运行调试中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 |  |  | 8
22ZHHFA2304--LEDZH22A877--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C7装配线 | 22ZHHFA2304 | 大装配线 | JMLEDZH22A877 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 243.3628 | 0 | 0 | LJ601-22100016 | 2023-02-11 | 2023-02-11 | LJ603-23020054 |  |  |  | LEDZH22A877 | F5-XHE340-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-11 | 2023-08-01 |  | 项目暂停 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 |  |  | 8
22ZHHFA2306--LEDZH22A877--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C9装配线 | 22ZHHFA2306 | 大装配线 | JMLEDZH22A877 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 243.3628 | 0 | 0 | LJ601-22100017 | [6 empty] | LEDZH22A877 | F5-XHE340-02A |  |  | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-11-01 |  |  |  | 2023-01-12 | 2023-07-01 |  | 项目暂停 |  | 是 | 项目暂停 | [9 empty] | Q1 |  |  | 1 |  |  | Q3 |  |  | 7
22ZHHFA2305--LEDZH22A878--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C8装配线 | 22ZHHFA2305 | 大装配线 | JMLEDZH22A878 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 714.6018 | 0 | 0 | LJ601-22100039 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | LJ603-23030183 |  |  |  | LEDZH22A878 | F5-XHA227-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-24 | 2023-08-01 |  | 项目暂停 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 |  |  | 8
22ZHHFA2305--LEDZH22A878--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C8装配线 | 22ZHHFA2305 | 大装配线 | JMLEDZH22A878 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 714.6018 | 0 | 0 | LJ601-22100040 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | LJ603-23030184 |  |  |  | LEDZH22A878 | F5-XHA227-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-24 | 2023-08-01 |  | 项目暂停 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 |  |  | 8
22ZHHFA2302--LEDZH22A878--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C10装配线 | 22ZHHFA2302 | 大装配线 | JMLEDZH22A878 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 714.6018 | 0 | 0 | LJ601-22100041 | [6 empty] | LEDZH22A878 | F5-XHA227-02A |  |  | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-11-01 |  |  |  | 2023-01-12 | 2023-07-01 |  | 项目暂停 |  | 是 | 项目暂停 | [9 empty] | Q1 |  |  | 1 |  |  | Q3 |  |  | 7
22ZHHFA2302--LEDZH22A878--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C10装配线 | 22ZHHFA2302 | 大装配线 | JMLEDZH22A878 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 714.6018 | 0 | 0 | LJ601-22100042 | [6 empty] | LEDZH22A878 | F5-XHA227-02A |  |  | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-11-01 |  |  |  | 2023-01-12 | 2023-07-01 |  | 项目暂停 |  | 是 | 项目暂停 | [9 empty] | Q1 |  |  | 1 |  |  | Q3 |  |  | 7
22ZHHFA2305--LEDZH22A879--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C8装配线 | 22ZHHFA2305 | 大装配线 | JMLEDZH22A879 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 676.9912 | 0 | 0 | LJ601-22100072 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | LJ603-23030178 |  |  |  | LEDZH22A879 | F5-XHS218-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-24 | 2023-08-01 |  | 项目暂停 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 |  |  | 8
22ZHHFA2305--LEDZH22A879--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C8装配线 | 22ZHHFA2305 | 大装配线 | JMLEDZH22A879 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 676.9912 | 0 | 0 | LJ601-22100073 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | LJ603-23030179 |  |  |  | LEDZH22A879 | F5-XHS218-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-24 | 2023-08-01 |  | 项目暂停 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 |  |  | 8
22ZHHFA2302--LEDZH22A879--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C10装配线 | 22ZHHFA2302 | 大装配线 | JMLEDZH22A879 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 676.9912 | 0 | 0 | LJ601-22100076 | [6 empty] | LEDZH22A879 | F5-XHS218-02A |  |  | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-11-01 |  |  |  | 2023-01-12 | 2023-07-01 |  | 项目暂停 |  | 是 | 项目暂停 | [9 empty] | Q1 |  |  | 1 |  |  | Q3 |  |  | 7
22ZHHFA2302--LEDZH22A879--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C10装配线 | 22ZHHFA2302 | 大装配线 | JMLEDZH22A879 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 676.9912 | 0 | 0 | LJ601-22100077 | [6 empty] | LEDZH22A879 | F5-XHS218-02A |  |  | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-11-01 |  |  |  | 2023-01-12 | 2023-07-01 |  | 项目暂停 |  | 是 | 项目暂停 | [9 empty] | Q1 |  |  | 1 |  |  | Q3 |  |  | 7
22ZHHFA2305--LEDZH22A880--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C8装配线 | 22ZHHFA2305 | 大装配线 | JMLEDZH22A880 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 230.0885 | 0 | 0 | LJ601-22090079 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | LJ603-23030181 |  |  |  | LEDZH22A880 | F5-XZD235-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-24 | 2023-08-01 |  | 项目暂停 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 |  |  | 8
22ZHHFA2305--LEDZH22A880--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C8装配线 | 22ZHHFA2305 | 大装配线 | JMLEDZH22A880 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 230.0885 | 0 | 0 | LJ601-22090080 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | LJ603-23030182 |  |  |  | LEDZH22A880 | F5-XZD235-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-24 | 2023-08-01 |  | 项目暂停 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 |  |  | 8
22ZHHFA2302--LEDZH22A880--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C10装配线 | 22ZHHFA2302 | 大装配线 | JMLEDZH22A880 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 230.0885 | 0 | 0 | LJ601-22090081 | [6 empty] | LEDZH22A880 | F5-XZD235-02A |  |  | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-11-01 |  |  |  | 2023-01-12 | 2023-07-01 |  | 项目暂停 |  | 是 | 项目暂停 | [9 empty] | Q1 |  |  | 1 |  |  | Q3 |  |  | 7
22ZHHFA2302--LEDZH22A880--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C10装配线 | 22ZHHFA2302 | 大装配线 | JMLEDZH22A880 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 230.0885 | 0 | 0 | LJ601-22090082 | [6 empty] | LEDZH22A880 | F5-XZD235-02A |  |  | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-11-01 |  |  |  | 2023-01-12 | 2023-07-01 |  | 项目暂停 |  | 是 | 项目暂停 | [9 empty] | Q1 |  |  | 1 |  |  | Q3 |  |  | 7
22ZHHFA2305--LEDZH22A881--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C8装配线 | 22ZHHFA2305 | 大装配线 | JMLEDZH22A881 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 415.9292 | 0 | 0 | LJ601-22100084 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | LJ603-23030170 |  |  |  | LEDZH22A881 | F5-XZE335-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-23 | 2023-08-01 |  | 项目暂停 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 |  |  | 8
22ZHHFA2302--LEDZH22A881--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C10装配线 | 22ZHHFA2302 | 大装配线 | JMLEDZH22A881 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 415.9292 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22A881 | F5-XZE335-02A |  |  | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-11-01 |  |  |  | 2023-01-12 | 2023-07-01 |  | 项目暂停 |  | 是 | 项目暂停 | [9 empty] | Q1 |  |  | 1 |  |  | Q3 |  |  | 7
22ZHHFA2305--LEDZH22A882--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C8装配线 | 22ZHHFA2305 | 大装配线 | JMLEDZH22A882 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 428.7611 | 0 | 0 | LJ601-22100085 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | LJ603-23030171 |  |  |  | LEDZH22A882 | F5-XHD339-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-23 | 2023-08-01 |  | 项目暂停 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 |  |  | 8
22ZHHFA2302--LEDZH22A882--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C10装配线 | 22ZHHFA2302 | 大装配线 | JMLEDZH22A882 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 428.7611 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22A882 | F5-XHD339-02A |  |  | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-11-01 |  |  |  | 2023-01-12 | 2023-07-01 |  | 项目暂停 |  | 是 | 项目暂停 | [9 empty] | Q1 |  |  | 1 |  |  | Q3 |  |  | 7
22ZHHFA2305--LEDZH22A883--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C8装配线 | 22ZHHFA2305 | 大装配线 | JMLEDZH22A883 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 150.4425 | 0 | 0 | LJ601-22100043 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | LJ603-23030173 |  |  |  | LEDZH22A883 | F5-XZH392-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-23 | 2023-08-01 |  | 项目暂停 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 |  |  | 8
22ZHHFA2302--LEDZH22A883--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C10装配线 | 22ZHHFA2302 | 大装配线 | JMLEDZH22A883 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 150.4425 | 0 | 0 | LJ601-22100044 | [6 empty] | LEDZH22A883 | F5-XZH392-02A |  |  | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-11-01 |  |  |  | 2023-01-12 | 2023-07-01 |  | 项目暂停 |  | 是 | 项目暂停 | [9 empty] | Q1 |  |  | 1 |  |  | Q3 |  |  | 7
22ZHHFA2567--LEDZH22A884--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C8物流线 | 22ZHHFA2567 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A884 | 组盘机、拆盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 101.7699 | 0 | 0 | LJ601-22100080 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | LJ603-23030174 |  |  |  | LEDZH22A884 | F5-XZW337-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-23 | 2023-08-01 |  | 项目暂停 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 |  |  | 8
22ZHHFA2564--LEDZH22A884--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C10物流线 | 22ZHHFA2564 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A884 | 组盘机、拆盘机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 101.7699 | 0 | 0 | LJ601-22100081 | [6 empty] | LEDZH22A884 | F5-XZW337-02A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-11-01 |  |  |  | 2023-01-12 | 2023-07-01 |  | 项目暂停 |  | 是 | 项目暂停 | [9 empty] | Q1 |  |  | 1 |  |  | Q3 |  |  | 7
22ZHHFA2564--LEDZH22A885--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C10物流线 | 22ZHHFA2564 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A885 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 395.1327 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22A885 | F5-XZN346-02A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-12 | 2023-07-01 |  | 项目暂停 |  | 是 | 项目暂停 | [9 empty] | Q1 |  |  | 1 |  |  | Q3 |  |  | 7
22ZHHFA2567--LEDZH22A885--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C8物流线 | 22ZHHFA2567 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A885 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 395.1327 | 0 | 0 | LJ608-22120006 |  | 2023-03-28 |  |  |  |  | LEDZH22A885 | F5-XZN346-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-28 | 2023-08-01 |  | 项目暂停 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 |  |  | 8
22ZHHFA2305--LEDZH22A886--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C8装配线 | 22ZHHFA2305 | 大装配线 | JMLEDZH22A886 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 169.9115 | 0 | 0 | LJ601-22100045 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | LJ603-23030175 |  |  |  | LEDZH22A886 | F5-XZH393-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-23 | 2023-08-01 |  | 项目暂停 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 |  |  | 8
22ZHHFA2302--LEDZH22A886--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C10装配线 | 22ZHHFA2302 | 大装配线 | JMLEDZH22A886 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 169.9115 | 0 | 0 | LJ601-22100046 | [6 empty] | LEDZH22A886 | F5-XZH393-02A |  |  | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-11-01 |  |  |  | 2023-01-12 | 2023-07-01 |  | 项目暂停 |  | 是 | 项目暂停 | [9 empty] | Q1 |  |  | 1 |  |  | Q3 |  |  | 7
22ZHHFA2305--LEDZH22A887--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C8装配线 | 22ZHHFA2305 | 大装配线 | JMLEDZH22A887 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 243.3628 | 0 | 0 | LJ601-22100018 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | LJ603-23030172 |  |  |  | LEDZH22A887 | F5-XHE341-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-23 | 2023-08-01 |  | 项目暂停 |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 |  |  | 8
22ZHHFA2302--LEDZH22A887--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C10装配线 | 22ZHHFA2302 | 大装配线 | JMLEDZH22A887 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 243.3628 | 0 | 0 | LJ601-22100019 | [6 empty] | LEDZH22A887 | F5-XHE341-02A |  |  | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-11-01 |  |  |  | 2023-01-12 | 2023-07-01 |  | 项目暂停 |  | 是 | 项目暂停 | [9 empty] | Q1 |  |  | 1 |  |  | Q3 |  |  | 7
22ZHMSA1320--LEDZH22A896--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C1装配线 | 22ZHMSA1320 | 大装配线 | JMLEDZH22A896 | 配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 270.7965 | 0 | 0 | LJ601-22100132 | 2023-02-12 | 2023-02-12 | LJ603-23020055 |  |  |  | LEDZH22A896 | F5-XZB414-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-12 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 整机带料联动调试中，QF95% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10
22ZHMSA1322--LEDZH22A897--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C2装配线 | 22ZHMSA1322 | 大装配线 | JMLEDZH22A897 | 配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 265.4867 | 0 | 0 | LJ601-22110078 | 2023-03-02 | 2023-03-02 | LJ603-23030004 |  |  |  | LEDZH22A897 | F5-XZB216-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-02 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 整机带料联动调试中，QF60% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10
22ZHMSA1324--LEDZH22A898--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C3装配线 | 22ZHMSA1324 | 大装配线 | JMLEDZH22A898 | 配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 265.4867 | 0 | 0 | LJ601-22110085 | 2023-03-18 | 2023-03-18 | LJ603-23030155 |  |  |  | LEDZH22A898 | F5-XZB217-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-18 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 机械恢复95% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
230JMA1147--LEDZH22A899--1 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4装配线 | 230JMA1147 | 大装配线 | JMLEDZH22A899 | 配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 265.4867 | 0 | 0 | LJ601-22110150 | 2023-04-23 | 2023-04-23 | LJ603-23040088 |  |  |  | LEDZH22A899 | F5-XZB218-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-23 | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 暂无 | 调试中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 12
230JMA1148--LEDZH22A900--1 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C5装配线 | 230JMA1148 | 大装配线 | JMLEDZH22A900 | 配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 270.7965 | 0 | 0 | LJ601-22110223 | [6 empty] | LEDZH22A900 | F5-XZB415-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 | 2023-11-01 |  | 暂无 | 调试中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 调试中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
22ZHMSA1320--LEDZH22A901--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C1装配线 | 22ZHMSA1320 | 大装配线 | JMLEDZH22A901 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 371.6814 | 0 | 0 | LJ601-22100145 | 2023-02-12 | 2023-02-12 | LJ603-23020050 |  |  |  | LEDZH22A901 | F5-XHB230-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-12 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 整机带料联动调试中，QF95% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10
22ZHMSA1320--LEDZH22A901--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C1装配线 | 22ZHMSA1320 | 大装配线 | JMLEDZH22A901 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 371.6814 | 0 | 0 | LJ601-22100147 | 2023-02-12 | 2023-02-12 | LJ603-23020051 |  |  |  | LEDZH22A901 | F5-XHB230-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-12 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 整机带料联动调试中，QF95% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10
22ZHMSA1322--LEDZH22A902--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C2装配线 | 22ZHMSA1322 | 大装配线 | JMLEDZH22A902 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 424.7788 | 0 | 0 | LJ601-22100152 | 2023-03-02 | 2023-03-02 | LJ603-23030006 |  |  |  | LEDZH22A902 | F5-XHB231-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-02 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 整机带料联动调试中，QF60% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10
22ZHMSA1324--LEDZH22A903--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C3装配线 | 22ZHMSA1324 | 大装配线 | JMLEDZH22A903 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 424.7788 | 0 | 0 | LJ601-22110114 | 2023-03-18 | 2023-03-18 | LJ603-23030162 |  |  |  | LEDZH22A903 | F5-XHB232-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-18 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 机械恢复95% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
230JMA1147--LEDZH22A904--1 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4装配线 | 230JMA1147 | 大装配线 | JMLEDZH22A904 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 424.7788 | 0 | 0 | LJ601-22110248 | 2023-04-23 | 2023-04-23 | LJ603-23040101 |  |  |  | LEDZH22A904 | F5-XHB233-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-23 | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 暂无 | 调试中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 12
230JMA1148--LEDZH22A905--1 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C5装配线 | 230JMA1148 | 大装配线 | JMLEDZH22A905 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 224.7788 | 0 | 0 | LJ601-22110250 | [6 empty] | LEDZH22A905 | F5-XHB234-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 | 2023-11-01 |  | 暂无 | 调试中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 调试中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
230JMA1148--LEDZH22A905--2 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C5装配线 | 230JMA1148 | 大装配线 | JMLEDZH22A905 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 224.7788 | 0 | 0 | LJ601-22110251 | [6 empty] | LEDZH22A905 | F5-XHB234-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 | 2023-11-01 |  | 暂无 | 调试中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 调试中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
22ZHMSA1320--LEDZH22A906--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C1装配线 | 22ZHMSA1320 | 大装配线 | JMLEDZH22A906 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 575.2212 | 0 | 0 | LJ601-22100102 | 2023-02-14 | 2023-02-13 | LJ603-23020063 |  |  |  | LEDZH22A906 | F5-XHS408-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-13 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 整机带料联动调试中，QF95% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10
22ZHMSA1322--LEDZH22A907--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C2装配线 | 22ZHMSA1322 | 大装配线 | JMLEDZH22A907 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 464.6018 | 0 | 0 | LJ601-22110046 | 2023-03-03 | 2023-03-03 | LJ603-23030010 |  |  |  | LEDZH22A907 | F5-XHC230-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-03 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 整机带料联动调试中，QF60% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10
22ZHMSA1324--LEDZH22A908--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C3装配线 | 22ZHMSA1324 | 大装配线 | JMLEDZH22A908 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 464.6018 | 0 | 0 | LJ601-22110047 | 2023-03-19 | 2023-03-19 | LJ603-23030160 |  |  |  | LEDZH22A908 | F5-XHC231-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-19 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 机械恢复95% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
230JMA1147--LEDZH22A909--1 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4装配线 | 230JMA1147 | 大装配线 | JMLEDZH22A909 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 464.6018 | 0 | 0 | LJ601-22120046 | 2023-04-23 | 2023-04-23 | LJ603-23040103 |  |  |  | LEDZH22A909 | F5-XHC232-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-23 | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 暂无 | 调试中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 12
230JMA1148--LEDZH22A910--1 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C5装配线 | 230JMA1148 | 大装配线 | JMLEDZH22A910 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 623.8938 | 0 | 0 | LJ601-22120045 | [6 empty] | LEDZH22A910 | F5-XHC418-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 | 2023-11-01 |  | 暂无 | 调试中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 调试中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
22ZHMSA1320--LEDZH22A911--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C1装配线 | 22ZHMSA1320 | 大装配线 | JMLEDZH22A911 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 292.0354 | 0 | 0 | LJ601-22100133 | 2023-02-14 | 2023-02-13 | LJ603-23020066 |  |  |  | LEDZH22A911 | F5-XZD236-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-13 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 整机带料联动调试中，QF95% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10
22ZHMSA1320--LEDZH22A911--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C1装配线 | 22ZHMSA1320 | 大装配线 | JMLEDZH22A911 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 292.0354 | 0 | 0 | LJ601-22100134 | 2023-02-14 | 2023-02-13 | LJ603-23020067 |  |  |  | LEDZH22A911 | F5-XZD236-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-13 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 整机带料联动调试中，QF95% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10
22ZHMSA1322--LEDZH22A912--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C2装配线 | 22ZHMSA1322 | 大装配线 | JMLEDZH22A912 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 274.3363 | 0 | 0 | LJ601-22110079 | 2023-03-03 | 2023-03-03 | LJ603-23030009 |  |  |  | LEDZH22A912 | F5-XZD237-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-03 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 整机带料联动调试中，QF60% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10
22ZHMSA1324--LEDZH22A913--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C3装配线 | 22ZHMSA1324 | 大装配线 | JMLEDZH22A913 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 274.3363 | 0 | 0 | LJ601-22110086 | 2023-03-19 | 2023-03-19 | LJ603-23030156 |  |  |  | LEDZH22A913 | F5-XZD238-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-19 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 机械恢复95% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
230JMA1147--LEDZH22A914--1 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4装配线 | 230JMA1147 | 大装配线 | JMLEDZH22A914 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 274.3363 | 0 | 0 | LJ601-22110151 | 2023-04-23 | 2023-04-23 | LJ603-23040089 |  |  |  | LEDZH22A914 | F5-XZD239-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-23 | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 暂无 | 调试中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 12
22ZHWHA3612--LEDZH22A915--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5装配线（卷绕） | 22ZHWHA3612 | 自动化A产品线 | JMLEDZH22A915 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22120069 | [6 empty] | LEDZH22A915 | F5-XZD240-01A |  | 大装配线 | 中航 | 华南 | / |  |  |  |  | 2023-06-15 | 2023-12-31 |  | 暂无 | 调试中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 调试中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
230JMA1148--LEDZH22A915--1 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C5装配线 | 230JMA1148 | 大装配线 | JMLEDZH22A915 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 292.0354 | 0 | 0 | LJ601-22120068 | [6 empty] | LEDZH22A915 | F5-XZD240-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 | 2023-11-01 |  | 暂无 | 调试中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 调试中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
22ZHMSA1320--LEDZH22A916--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C1装配线 | 22ZHMSA1320 | 大装配线 | JMLEDZH22A916 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 532.7434 | 0 | 0 | LJ601-22100115 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | LJ603-23020072 |  |  |  | LEDZH22A916 | F5-XZE413-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-14 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 整机带料联动调试中，QF95% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10
22ZHMSA1322--LEDZH22A917--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C2装配线 | 22ZHMSA1322 | 大装配线 | JMLEDZH22A917 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 402.6549 | 0 | 0 | LJ601-22110067 | 2023-03-03 | 2023-03-03 | LJ603-23030011 |  |  |  | LEDZH22A917 | F5-XZE211-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-03 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 整机带料联动调试中，QF60% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10
22ZHMSA1324--LEDZH22A918--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C3装配线 | 22ZHMSA1324 | 大装配线 | JMLEDZH22A918 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 402.6549 | 0 | 0 | LJ601-22110069 | 2023-03-19 | 2023-03-19 | LJ603-23030161 |  |  |  | LEDZH22A918 | F5-XZE212-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-19 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 机械恢复95% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
230JMA1147--LEDZH22A919--1 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4装配线 | 230JMA1147 | 大装配线 | JMLEDZH22A919 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 402.6549 | 0 | 0 | LJ601-22120047 | 2023-04-23 | 2023-04-23 | LJ603-23040104 |  |  |  | LEDZH22A919 | F5-XZE213-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-23 | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 暂无 | 调试中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 12
230JMA1148--LEDZH22A920--1 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C5装配线 | 230JMA1148 | 大装配线 | JMLEDZH22A920 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 532.7434 | 0 | 0 | LJ601-22120048 | [6 empty] | LEDZH22A920 | F5-XZE414-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 | 2023-11-01 |  | 暂无 | 调试中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 调试中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
22ZHMSA1320--LEDZH22A921--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C1装配线 | 22ZHMSA1320 | 大装配线 | JMLEDZH22A921 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 548.6726 | 0 | 0 | LJ601-22100116 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | LJ603-23020071 |  |  |  | LEDZH22A921 | F5-XHD411-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-14 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 整机带料联动调试中，QF95% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10
22ZHMSA1322--LEDZH22A922--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C2装配线 | 22ZHMSA1322 | 大装配线 | JMLEDZH22A922 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 361.9469 | 0 | 0 | LJ601-22110068 | 2023-03-04 | 2023-03-04 | LJ603-23030012 |  |  |  | LEDZH22A922 | F5-XHD224-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-04 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 整机带料联动调试中，QF60% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10
22ZHMSA1324--LEDZH22A923--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C3装配线 | 22ZHMSA1324 | 大装配线 | JMLEDZH22A923 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 361.9469 | 0 | 0 | LJ601-22110070 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | LJ603-23030163 |  |  |  | LEDZH22A923 | F5-XHD225-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-20 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 机械恢复95% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
230JMA1147--LEDZH22A924--1 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4装配线 | 230JMA1147 | 大装配线 | JMLEDZH22A924 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 361.9469 | 0 | 0 | LJ601-22120044 | 2023-04-23 | 2023-04-23 | LJ603-23040102 |  |  |  | LEDZH22A924 | F5-XHD226-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-23 | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 暂无 | 调试中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 12
230JMA1148--LEDZH22A925--1 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C5装配线 | 230JMA1148 | 大装配线 | JMLEDZH22A925 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 548.6726 | 0 | 0 | LJ601-22120049 | [6 empty] | LEDZH22A925 | F5-XHD412-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 | 2023-11-01 |  | 暂无 | 调试中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 调试中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
22ZHMSA1320--LEDZH22A926--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C1装配线 | 22ZHMSA1320 | 大装配线 | JMLEDZH22A926 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 185.8407 | 0 | 0 | LJ601-22100150 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | LJ603-23020068 |  |  |  | LEDZH22A926 | F5-XZH433-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-15 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 整机带料联动调试中，QF95% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10
22ZHMSA1322--LEDZH22A927--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C2装配线 | 22ZHMSA1322 | 大装配线 | JMLEDZH22A927 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 141.5929 | 0 | 0 | LJ601-22100154 | 2023-03-04 | 2023-03-04 | LJ603-23030020 |  |  |  | LEDZH22A927 | F5-XZH220-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-04 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 整机带料联动调试中，QF60% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10
22ZHMSA1324--LEDZH22A928--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C3装配线 | 22ZHMSA1324 | 大装配线 | JMLEDZH22A928 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 141.5929 | 0 | 0 | LJ601-22110115 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | LJ603-23030164 |  |  |  | LEDZH22A928 | F5-XZH221-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-20 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 机械恢复95% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
230JMA1147--LEDZH22A929--1 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4装配线 | 230JMA1147 | 大装配线 | JMLEDZH22A929 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 141.5929 | 0 | 0 | LJ601-22110246 | 2023-04-23 | 2023-04-23 | LJ603-23040090 |  |  |  | LEDZH22A929 | F5-XZH222-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-23 | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 暂无 | 调试中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 12
230JMA1148--LEDZH22A930--1 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C5装配线 | 230JMA1148 | 大装配线 | JMLEDZH22A930 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 185.8407 | 0 | 0 | LJ601-22110247 | [6 empty] | LEDZH22A930 | F5-XZH434-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 | 2023-11-01 |  | 暂无 | 调试中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 调试中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
22ZHMSA1320--LEDZH22A931--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C1装配线 | 22ZHMSA1320 | 大装配线 | JMLEDZH22A931 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 203.5398 | 0 | 0 | LJ601-22100151 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | LJ603-23020081 |  |  |  | LEDZH22A931 | F5-XZH394-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-15 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 整机带料联动调试中，QF95% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10
22ZHMSA1322--LEDZH22A932--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C2装配线 | 22ZHMSA1322 | 大装配线 | JMLEDZH22A932 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 168.1416 | 0 | 0 | LJ601-22100155 | 2023-03-05 | 2023-03-05 | LJ603-23030031 |  |  |  | LEDZH22A932 | F5-XZH270-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-05 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 整机带料联动调试中，QF60% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10
22ZHMSA1324--LEDZH22A933--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C3装配线 | 22ZHMSA1324 | 大装配线 | JMLEDZH22A933 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 168.1416 | 0 | 0 | LJ601-22110109 | 2023-03-26 | 2023-03-26 | LJ603-23030201 |  |  |  | LEDZH22A933 | F5-XZH271-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-26 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 机械恢复95% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
230JMA1147--LEDZH22A934--1 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4装配线 | 230JMA1147 | 大装配线 | JMLEDZH22A934 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 168.1416 | 0 | 0 | LJ601-22110249 | 2023-04-29 | 2023-04-29 | LJ603-23040115 |  |  |  | LEDZH22A934 | F5-XZH272-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-29 | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 暂无 | 调试中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 4 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 12
230JMA1148--LEDZH22A935--1 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C5装配线 | 230JMA1148 | 大装配线 | JMLEDZH22A935 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 203.5398 | 0 | 0 | LJ601-22110252 | [6 empty] | LEDZH22A935 | F5-XZH395-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 | 2023-11-01 |  | 暂无 | 调试中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 调试中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
22ZHMSA1579--LEDZH22A936--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C1物流线 | 22ZHMSA1579 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A936 | 组盘机、拆盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 101.7699 | 0 | 0 | LJ601-22110004 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | LJ603-23020069 |  |  |  | LEDZH22A936 | F5-XZW434-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-15 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 整机带料联动调试中，QF95% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10
22ZHMSA1580--LEDZH22A937--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C2物流线 | 22ZHMSA1580 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A937 | 组盘机、拆盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 101.7699 | 0 | 0 | LJ601-22110006 | 2023-03-04 | 2023-03-04 | LJ603-23030021 |  |  |  | LEDZH22A937 | F5-XZW225-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-04 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 整机带料联动调试中，QF60% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10
22ZHMSA1581--LEDZH22A938--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C3物流线 | 22ZHMSA1581 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A938 | 组盘机、拆盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 101.7699 | 0 | 0 | LJ601-22110008 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | LJ603-23030169 |  |  |  | LEDZH22A938 | F5-XZW226-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-20 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 机械恢复95% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
230JMA1149--LEDZH22A939--1 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4物流线 | 230JMA1149 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A939 | 组盘机、拆盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 101.7699 | 0 | 0 | LJ601-22110195 | 2023-04-23 | 2023-04-23 | LJ603-23040100 |  |  |  | LEDZH22A939 | F5-XZW227-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-23 | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 暂无 | 调试中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 12
230JMA1150--LEDZH22A940--1 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C5物流线 | 230JMA1150 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A940 | 组盘机、拆盘机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 101.7699 | 0 | 0 | LJ601-22110196 | [6 empty] | LEDZH22A940 | F5-XZW435-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 | 2023-11-01 |  | 暂无 | 调试中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 调试中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
22ZHMSA1320--LEDZH22A941--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C1装配线 | 22ZHMSA1320 | 大装配线 | JMLEDZH22A941 | 拉铆机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 283.1858 | 0 | 0 | LJ601-22100166 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | LJ603-23020077 |  |  |  | LEDZH22A941 | F5-XHE342-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-14 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 整机带料联动调试中，QF95% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10
22ZHMSA1322--LEDZH22A942--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C2装配线 | 22ZHMSA1322 | 大装配线 | JMLEDZH22A942 | 拉铆机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 268.4071 | 0 | 0 | LJ601-22110084 | 2023-03-05 | 2023-03-05 | LJ603-23030017 |  |  |  | LEDZH22A942 | F5-XHE232-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-05 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 整机带料联动调试中，QF60% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10
22ZHMSA1324--LEDZH22A943--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C3装配线 | 22ZHMSA1324 | 大装配线 | JMLEDZH22A943 | 拉铆机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 268.4071 | 0 | 0 | LJ601-22110087 | 2023-03-26 | 2023-03-26 | LJ603-23030197 |  |  |  | LEDZH22A943 | F5-XHE233-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-26 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 机械恢复95% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
230JMA1147--LEDZH22A944--1 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4装配线 | 230JMA1147 | 大装配线 | JMLEDZH22A944 | 拉铆机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 268.4071 | 0 | 0 | LJ601-23010055 | 2023-04-29 | 2023-04-29 | LJ603-23040114 |  |  |  | LEDZH22A944 | F5-XHE234-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-29 | 2023-09-01 |  | 暂无 | 调试中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 4 |  | Q3 |  |  | 9
230JMA1148--LEDZH22A945--1 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C5装配线 | 230JMA1148 | 大装配线 | JMLEDZH22A945 | 拉铆机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 283.1858 | 0 | 0 | LJ601-23010056 | [6 empty] | LEDZH22A945 | F5-XHE343-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 | 2023-11-01 |  | 暂无 | 调试中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 调试中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
22ZHMSA1579--LEDZH22A946--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C1物流线 | 22ZHMSA1579 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A946 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 424.7788 | 0 | 0 | LJ601-22110005 | 2023-02-15 | 2023-02-14 | LJ603-23020070 |  |  |  | LEDZH22A946 | F5-XZN107-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-14 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 整机带料联动调试中，QF95% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10
22ZHMSA1580--LEDZH22A947--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C2物流线 | 22ZHMSA1580 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A947 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 274.3363 | 0 | 0 | LJ601-22110007 | 2023-03-03 | 2023-03-01 | LJ603-23030014 |  |  |  | LEDZH22A947 | F5-XZN108-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-01 | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 整机带料联动调试中，QF60% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 10
22ZHMSA1581--LEDZH22A948--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C3物流线 | 22ZHMSA1581 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A948 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 274.3363 | 0 | 0 | LJ601-22110009 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | LJ603-23030165 |  |  |  | LEDZH22A948 | F5-XZN109-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-20 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 机械恢复95% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
230JMA1149--LEDZH22A949--1 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4物流线 | 230JMA1149 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A949 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 274.3363 | 0 | 0 | LJ601-23010028 | [6 empty] | LEDZH22A949 | F5-XZN110-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-24 | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 暂无 | 调试中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 调试中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 4 |  |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 12
230JMA1150--LEDZH22A950--1 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C5物流线 | 230JMA1150 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A950 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 424.7788 | 0 | 0 | LJ601-23010029 | [6 empty] | LEDZH22A950 | F5-XZN111-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 | 2023-11-01 |  | 暂无 | 调试中 | 否 | 无风险 |  |  |  | 调试中 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
22ZHMSA1322--LEDZH22A951--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C2装配线 | 22ZHMSA1322 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A951 | 预热炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 256.6372 | 0 | 0 |  | 2023-05-11 | 2023-03-02 |  |  |  |  | LEDZH22A951 | F5-XGB21001 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-02 | 2023-08-01 |  | 暂无 | 整机带料联动调试中，QF60% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 |  |  | 8
22ZHMSA1324--LEDZH22A952--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C3装配线 | 22ZHMSA1324 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A952 | 预热炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 256.6372 | 0 | 0 |  | 2023-05-11 | 2023-03-20 |  |  |  |  | LEDZH22A952 | F5-XGB21101 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-20 | 2023-09-01 |  | 暂无 | 机械恢复95% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 |  |  | 9
230JMA1147--LEDZH22A953--1 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4装配线 | 230JMA1147 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A953 | 预热炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 256.6372 | 0 | 0 |  | 2023-05-16 | 2023-04-29 |  |  |  |  | LEDZH22A953 | F5-XGB21201 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-29 | 2023-09-01 |  | 暂无 | 调试中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  | Q3 |  |  | 9
22ZHMSA1623 --LEDZH22A954--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-装配线返修设备 | 22ZHMSA1623 | 大装配线 | JMLEDZH22A954 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 48.6726 | 0 | 0 | LJ601-22110074 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | LJ603-23020073 |  |  |  | LEDZH22A954 | F5-XHF136-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-15 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 4/29已通电 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10
22ZHMSA1623 --LEDZH22A954--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-装配线返修设备 | 22ZHMSA1623 | 大装配线 | JMLEDZH22A954 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 48.6726 | 0 | 0 | LJ601-22110075 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | LJ603-23020074 |  |  |  | LEDZH22A954 | F5-XHF136-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-15 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 4/29已通电 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10
22ZHMSA1623 --LEDZH22A955--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-装配线返修设备 | 22ZHMSA1623 | 大装配线 | JMLEDZH22A955 | 满焊补焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 185.8407 | 0 | 0 | LJ601-22110071 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | LJ603-23020075 |  |  |  | LEDZH22A955 | F5-XHD119-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-15 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 4/29已通电 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10
22ZHMSA1623 --LEDZH22A955--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-装配线返修设备 | 22ZHMSA1623 | 大装配线 | JMLEDZH22A955 | 满焊补焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 185.8407 | 0 | 0 | LJ601-22110072 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | LJ603-23020076 |  |  |  | LEDZH22A955 | F5-XHD119-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-15 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 4/29已通电 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10
22ZHMSA1623 --LEDZH22A956--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-装配线返修设备 | 22ZHMSA1623 | 大装配线 | JMLEDZH22A956 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 70.7965 | 0 | 0 | LJ601-22100148 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | LJ603-23020083 |  |  |  | LEDZH22A956 | F5-XZH124-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-15 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 4/29已通电 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10
22ZHMSA1623 --LEDZH22A956--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-装配线返修设备 | 22ZHMSA1623 | 大装配线 | JMLEDZH22A956 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 70.7965 | 0 | 0 | LJ601-22100149 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | LJ603-23020082 |  |  |  | LEDZH22A956 | F5-XZH124-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-15 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 4/29已通电 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10
22ZHMSA1623 --LEDZH22A957--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-装配线返修设备 | 22ZHMSA1623 | 大装配线 | JMLEDZH22A957 | 刻码机、补码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 31.8584 | 0 | 0 | LJ601-22110073 | 2023-03-03 | 2023-03-05 | LJ603-23030013 |  |  |  | LEDZH22A957 | F5-XZG116-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-05 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 4/29已通电 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10
22ZHMSA1319--LEDZH22A958--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C1干燥线 | 22ZHMSA1319 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A958 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 378.7611 | 0 | 0 | LJ601-22110010 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | LJ603-23020100 |  |  |  | LEDZH22A958 | F5-XGM402-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-24 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 带料精调对位中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10
22ZHMSA1319--LEDZH22A959--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C1干燥线 | 22ZHMSA1319 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A959 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22110014 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | LJ603-23020111 |  |  |  | LEDZH22A959 | F5-XGD323-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-23 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 带料精调对位中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10
22ZHMSA1319--LEDZH22A959--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C1干燥线 | 22ZHMSA1319 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A959 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22110015 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | LJ603-23020110 |  |  |  | LEDZH22A959 | F5-XGD323-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-23 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 带料精调对位中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10
22ZHMSA1319--LEDZH22A959--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C1干燥线 | 22ZHMSA1319 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A959 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22110016 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | LJ603-23020109 |  |  |  | LEDZH22A959 | F5-XGD323-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-23 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 带料精调对位中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10
22ZHMSA1319--LEDZH22A959--4 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C1干燥线 | 22ZHMSA1319 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A959 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22110017 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | LJ603-23020108 |  |  |  | LEDZH22A959 | F5-XGD323-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-23 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 带料精调对位中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10
22ZHMSA1319--LEDZH22A959--5 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C1干燥线 | 22ZHMSA1319 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A959 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22110018 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | LJ603-23020107 |  |  |  | LEDZH22A959 | F5-XGD323-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-23 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 带料精调对位中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10
22ZHMSA1319--LEDZH22A959--6 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C1干燥线 | 22ZHMSA1319 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A959 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22110019 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | LJ603-23020104 |  |  |  | LEDZH22A959 | F5-XGD323-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-23 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 带料精调对位中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10
22ZHMSA1319--LEDZH22A959--7 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C1干燥线 | 22ZHMSA1319 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A959 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22110020 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | LJ603-23020106 |  |  |  | LEDZH22A959 | F5-XGD323-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-23 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 带料精调对位中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10
22ZHMSA1319--LEDZH22A959--8 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C1干燥线 | 22ZHMSA1319 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A959 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22110021 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | LJ603-23020103 |  |  |  | LEDZH22A959 | F5-XGD323-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-23 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 带料精调对位中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10
22ZHMSA1319--LEDZH22A959--9 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C1干燥线 | 22ZHMSA1319 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A959 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22110022 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | LJ603-23020098 |  |  |  | LEDZH22A959 | F5-XGD323-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-24 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 带料精调对位中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10
22ZHMSA1319--LEDZH22A959--10 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C1干燥线 | 22ZHMSA1319 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A959 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22110023 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | LJ603-23020097 |  |  |  | LEDZH22A959 | F5-XGD323-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-24 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 带料精调对位中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10
22ZHMSA1319--LEDZH22A959--11 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C1干燥线 | 22ZHMSA1319 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A959 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22110024 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | LJ603-23020096 |  |  |  | LEDZH22A959 | F5-XGD323-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-24 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 带料精调对位中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10
22ZHMSA1319--LEDZH22A959--12 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C1干燥线 | 22ZHMSA1319 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A959 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22110025 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | LJ603-23020095 |  |  |  | LEDZH22A959 | F5-XGD323-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-24 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 带料精调对位中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10
22ZHMSA1319--LEDZH22A959--13 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C1干燥线 | 22ZHMSA1319 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A959 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22110026 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | LJ603-23020094 |  |  |  | LEDZH22A959 | F5-XGD323-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-24 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 带料精调对位中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10
22ZHMSA1319--LEDZH22A959--14 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C1干燥线 | 22ZHMSA1319 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A959 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22110027 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | LJ603-23020093 |  |  |  | LEDZH22A959 | F5-XGD323-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-24 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 带料精调对位中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10
22ZHMSA1319--LEDZH22A959--15 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C1干燥线 | 22ZHMSA1319 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A959 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22110028 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | LJ603-23020092 |  |  |  | LEDZH22A959 | F5-XGD323-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-24 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 带料精调对位中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10
22ZHMSA1319--LEDZH22A959--16 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C1干燥线 | 22ZHMSA1319 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A959 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22110029 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | LJ603-23020091 |  |  |  | LEDZH22A959 | F5-XGD323-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-24 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 带料精调对位中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10
22ZHMSA1321--LEDZH22A960--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C2干燥线 | 22ZHMSA1321 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A960 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 378.7611 | 0 | 0 | LJ601-22110011 | 2023-03-05 | 2023-03-05 | LJ603-23030053 |  |  |  | LEDZH22A960 | F5-XGM344-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-05 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 已通电 | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22ZHMSA1323--LEDZH22A960--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C3干燥线 | 22ZHMSA1323 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A960 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 378.7611 | 0 | 0 | LJ601-22110012 | 2023-04-01 | 2023-03-30 | LJ603-23030218 |  |  |  | LEDZH22A960 | F5-XGM344-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-30 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 已通电 | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
230JMA1163--LEDZH22A960--1 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4干燥线 | 230JMA1163 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A960 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110013 | [6 empty] | LEDZH22A960 | F5-XGM344-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 已通电 | 否 | 无风险 | 6无风险 | 11无风险 |  | 已通电 | [11 empty] | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
22ZHMSA1321--LEDZH22A961--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C2干燥线 | 22ZHMSA1321 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22110030 | 2023-03-04 | 2023-03-04 | LJ603-23030202 |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-04 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 已通电 | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22ZHMSA1321--LEDZH22A961--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C2干燥线 | 22ZHMSA1321 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22110031 | 2023-03-04 | 2023-03-04 | LJ603-23030023 |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-04 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 已通电 | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22ZHMSA1321--LEDZH22A961--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C2干燥线 | 22ZHMSA1321 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22110032 | 2023-03-04 | 2023-03-04 | LJ603-23030024 |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-04 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 已通电 | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22ZHMSA1321--LEDZH22A961--4 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C2干燥线 | 22ZHMSA1321 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22110033 | 2023-03-04 | 2023-03-04 | LJ603-23030025 |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-04 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 已通电 | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22ZHMSA1321--LEDZH22A961--5 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C2干燥线 | 22ZHMSA1321 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22110034 | 2023-03-04 | 2023-03-04 | LJ603-23030026 |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-04 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 已通电 | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22ZHMSA1321--LEDZH22A961--6 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C2干燥线 | 22ZHMSA1321 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22110035 | 2023-03-04 | 2023-03-04 | LJ603-23030027 |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-04 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 已通电 | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22ZHMSA1321--LEDZH22A961--7 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C2干燥线 | 22ZHMSA1321 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22110036 | 2023-03-04 | 2023-03-04 | LJ603-23030028 |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-04 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 已通电 | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22ZHMSA1321--LEDZH22A961--8 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C2干燥线 | 22ZHMSA1321 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22110037 | 2023-03-04 | 2023-03-04 | LJ603-23030029 |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-04 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 已通电 | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22ZHMSA1321--LEDZH22A961--9 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C2干燥线 | 22ZHMSA1321 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22110038 | 2023-03-05 | 2023-03-05 | LJ603-23030022 |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-05 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 已通电 | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22ZHMSA1321--LEDZH22A961--10 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C2干燥线 | 22ZHMSA1321 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22110039 | 2023-03-05 | 2023-03-05 | LJ603-23030045 |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-05 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 已通电 | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22ZHMSA1321--LEDZH22A961--11 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C2干燥线 | 22ZHMSA1321 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22110040 | 2023-03-05 | 2023-03-05 | LJ603-23030046 |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-05 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 已通电 | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22ZHMSA1321--LEDZH22A961--12 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C2干燥线 | 22ZHMSA1321 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22110041 | 2023-03-05 | 2023-03-05 | LJ603-23030047 |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-05 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 已通电 | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22ZHMSA1321--LEDZH22A961--13 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C2干燥线 | 22ZHMSA1321 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22110042 | 2023-03-05 | 2023-03-05 | LJ603-23030048 |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-05 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 已通电 | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22ZHMSA1321--LEDZH22A961--14 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C2干燥线 | 22ZHMSA1321 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22110043 | 2023-03-05 | 2023-03-05 | LJ603-23030049 |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-05 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 已通电 | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22ZHMSA1321--LEDZH22A961--15 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C2干燥线 | 22ZHMSA1321 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22110044 | 2023-03-05 | 2023-03-05 | LJ603-23030050 |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-05 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 已通电 | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22ZHMSA1321--LEDZH22A961--16 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C2干燥线 | 22ZHMSA1321 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22110045 | 2023-03-05 | 2023-03-05 | LJ603-23030051 |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-05 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 已通电 | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22ZHMSA1323--LEDZH22A961--9 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C3干燥线 | 22ZHMSA1323 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22120016 | 2023-04-01 | 2023-03-30 |  |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-30 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 已通电 | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
22ZHMSA1323--LEDZH22A961--10 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C3干燥线 | 22ZHMSA1323 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22120017 | 2023-04-01 | 2023-03-30 |  |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-30 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 已通电 | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
22ZHMSA1323--LEDZH22A961--11 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C3干燥线 | 22ZHMSA1323 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22120018 | 2023-04-01 | 2023-03-30 |  |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-30 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 已通电 | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
22ZHMSA1323--LEDZH22A961--12 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C3干燥线 | 22ZHMSA1323 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22120019 | 2023-04-01 | 2023-03-30 |  |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-30 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 已通电 | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
22ZHMSA1323--LEDZH22A961--13 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C3干燥线 | 22ZHMSA1323 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22120020 | 2023-04-01 | 2023-03-30 |  |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-30 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 已通电 | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
22ZHMSA1323--LEDZH22A961--14 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C3干燥线 | 22ZHMSA1323 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22120021 | 2023-04-01 | 2023-03-30 |  |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-30 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 已通电 | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
22ZHMSA1323--LEDZH22A961--15 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C3干燥线 | 22ZHMSA1323 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22120022 | 2023-04-01 | 2023-03-30 |  |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-30 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 已通电 | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
22ZHMSA1323--LEDZH22A961--16 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C3干燥线 | 22ZHMSA1323 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22120023 | 2023-04-01 | 2023-03-30 |  |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-30 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 已通电 | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
22ZHMSA1323--LEDZH22A961--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C3干燥线 | 22ZHMSA1323 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22120008 | 2023-04-01 | 2023-03-29 |  |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-29 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 已通电 | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
22ZHMSA1323--LEDZH22A961--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C3干燥线 | 22ZHMSA1323 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22120009 | 2023-04-01 | 2023-03-29 |  |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-29 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 已通电 | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
22ZHMSA1323--LEDZH22A961--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C3干燥线 | 22ZHMSA1323 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22120010 | 2023-04-01 | 2023-03-29 |  |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-29 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 已通电 | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
22ZHMSA1323--LEDZH22A961--4 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C3干燥线 | 22ZHMSA1323 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22120011 | 2023-04-01 | 2023-03-29 |  |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-29 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 已通电 | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
22ZHMSA1323--LEDZH22A961--5 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C3干燥线 | 22ZHMSA1323 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22120012 | 2023-04-01 | 2023-03-29 |  |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-29 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 已通电 | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
22ZHMSA1323--LEDZH22A961--6 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C3干燥线 | 22ZHMSA1323 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22120013 | 2023-04-01 | 2023-03-29 |  |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-29 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 已通电 | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
22ZHMSA1323--LEDZH22A961--7 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C3干燥线 | 22ZHMSA1323 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22120014 | 2023-04-01 | 2023-03-29 |  |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-29 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 已通电 | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
22ZHMSA1323--LEDZH22A961--8 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C3干燥线 | 22ZHMSA1323 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.6106 | 0 | 0 | LJ601-22120015 | 2023-04-01 | 2023-03-29 |  |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-29 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 已通电 | / | / | 6无风险 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
230JMA1163--LEDZH22A961--1 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4干燥线 | 230JMA1163 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110048 |  |  | LJ603-23030052 |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 已通电 | 否 | 无风险 | 6无风险 | 11无风险 |  | 已通电 | [11 empty] | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
230JMA1163--LEDZH22A961--2 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4干燥线 | 230JMA1163 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110049 |  |  | LJ603-23030203 |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 已通电 | 否 | 无风险 | 6无风险 | 11无风险 |  | 已通电 | [11 empty] | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
230JMA1163--LEDZH22A961--3 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4干燥线 | 230JMA1163 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110050 |  |  | LJ603-23030204 |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 已通电 | 否 | 无风险 | 6无风险 | 11无风险 |  | 已通电 | [11 empty] | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
230JMA1163--LEDZH22A961--4 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4干燥线 | 230JMA1163 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110051 |  |  | LJ603-23030205 |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 已通电 | 否 | 无风险 | 6无风险 | 11无风险 |  | 已通电 | [11 empty] | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
230JMA1163--LEDZH22A961--5 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4干燥线 | 230JMA1163 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110052 |  |  | LJ603-23030206 |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 已通电 | 否 | 无风险 | 6无风险 | 11无风险 |  | 已通电 | [11 empty] | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
230JMA1163--LEDZH22A961--6 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4干燥线 | 230JMA1163 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110053 |  |  | LJ603-23030207 |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 已通电 | 否 | 无风险 | 6无风险 | 11无风险 |  | 已通电 | [11 empty] | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
230JMA1163--LEDZH22A961--7 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4干燥线 | 230JMA1163 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110054 |  |  | LJ603-23030208 |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 已通电 | 否 | 无风险 | 6无风险 | 11无风险 |  | 已通电 | [11 empty] | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
230JMA1163--LEDZH22A961--8 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4干燥线 | 230JMA1163 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110055 |  |  | LJ603-23030209 |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 已通电 | 否 | 无风险 | 6无风险 | 11无风险 |  | 已通电 | [11 empty] | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
230JMA1163--LEDZH22A961--9 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4干燥线 | 230JMA1163 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110056 |  |  | LJ603-23030210 |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 已通电 | 否 | 无风险 | 6无风险 | 11无风险 |  | 已通电 | [11 empty] | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
230JMA1163--LEDZH22A961--10 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4干燥线 | 230JMA1163 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110057 |  |  | LJ603-23030211 |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 已通电 | 否 | 无风险 | 6无风险 | 11无风险 |  | 已通电 | [11 empty] | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
230JMA1163--LEDZH22A961--11 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4干燥线 | 230JMA1163 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110058 |  |  | LJ603-23030212 |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 已通电 | 否 | 无风险 | 6无风险 | 11无风险 |  | 已通电 | [11 empty] | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
230JMA1163--LEDZH22A961--12 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4干燥线 | 230JMA1163 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110059 |  |  | LJ603-23030213 |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 已通电 | 否 | 无风险 | 6无风险 | 11无风险 |  | 已通电 | [11 empty] | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
230JMA1163--LEDZH22A961--13 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4干燥线 | 230JMA1163 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110060 |  |  | LJ603-23030214 |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 已通电 | 否 | 无风险 | 6无风险 | 11无风险 |  | 已通电 | [11 empty] | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
230JMA1163--LEDZH22A961--14 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4干燥线 | 230JMA1163 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110061 |  |  | LJ603-23030215 |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 已通电 | 否 | 无风险 | 6无风险 | 11无风险 |  | 已通电 | [11 empty] | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
230JMA1163--LEDZH22A961--15 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4干燥线 | 230JMA1163 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110062 |  |  | LJ603-23030216 |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 已通电 | 否 | 无风险 | 6无风险 | 11无风险 |  | 已通电 | [11 empty] | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
230JMA1163--LEDZH22A961--16 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4干燥线 | 230JMA1163 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22A961 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110063 |  |  | LJ603-23030217 |  |  |  | LEDZH22A961 | F5-XGD324-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 已通电 | 否 | 无风险 | 6无风险 | 11无风险 |  | 已通电 | [11 empty] | Q3 | Q4 |  | 9 | 11
22ZHHFA2302--LEDZH22A974--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C10装配线 | 22ZHHFA2302 | 大装配线 | JMLEDZH22A974 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 28.3186 | 0 | 0 | LJ601-22100054 | 2023-02-13 |  | LJ603-23020062 |  |  |  | LEDZH22A974 | F5-XZM505-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-01 | 2023-07-01 |  |  |  | 是 | 项目暂停 | 4客户原因 | 7待通知发货 | [7 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q3 |  |  | 7
22ZHHFA2304--LEDZH22A974--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C7装配线 | 22ZHHFA2304 | 大装配线 | JMLEDZH22A974 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 28.3186 | 0 | 0 | LJ601-22110003 |  | 2023-02-13 |  |  |  |  | LEDZH22A974 | F5-XZM505-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-13 | 2023-08-01 |  |  |  | / | / | 4客户原因 | 7待通知发货 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q1 |  | 5 | 2 |  | Q3 |  |  | 8
22ZHHFA2305--LEDZH22A974--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C8装配线 | 22ZHHFA2305 | 大装配线 | JMLEDZH22A974 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 28.3186 | 28.3186 | 0 |  |  | 2023-06-10 |  |  |  |  | LEDZH22A974 | F5-XZM505-01A |  |  | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-11-01 |  |  |  | 2023-06-10 | 2023-08-01 |  |  |  | / | / | 4客户原因 | 7待通知发货 |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 |  | Q3 |  |  | 8
22ZHHFA2306--LEDZH22A974--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-C9装配线 | 22ZHHFA2306 | 大装配线 | JMLEDZH22A974 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 28.3186 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22A974 | F5-XZM505-01A |  |  | 中航 | 华南 | 暂停 | 2022-11-01 |  |  |  |  | 2023-07-01 |  |  |  | 是 | 项目暂停 | 4客户原因 | 7待通知发货 | [13 empty] | Q3 |  |  | 7
22ZHCZ00275--LEDZH22A988--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-常州-Y12极耳激光设备-1台 | 22ZHCZ00275 | 大装配线 | JMLEDZH22A988 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 79.646 | 0 | 0 | LJ601-22090007 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | LJ603-22110199 |  |  |  | LEDZH22A988 | F5-XHS113-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-30 | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 除尘机不符技术协议，重新申购除尘机，预计4/3.0回厂 | 生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7
22ZHCZ00277--LEDZH22A989--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-常州-极耳焊接-1台 | 22ZHCZ00277 | 大装配线 | JMLEDZH22A989 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22090008 | 2022-10-14 | 2022-10-13 | LJ603-22100067 |  |  |  | LEDZH22A989 | F5-XHS114-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-13 |  |  | 无预焊极耳焊接机治具不方便操作、有干涉。 | 已转常州现场，吴挚珍处。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10
22ZHCZ00276--LEDZH22AA16--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-常州-干燥炉-1台 | 22ZHCZ00276 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AA16 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 17.6991 | 0 | 0 | LJ601-22100028 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | LJ603-23020029 |  |  |  | LEDZH22AA16 | F5-XGD104-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-06 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 客户反馈，预计5月底才能通电和气。 | 1. 设备2/6已经发货到现场； 2. 设备预计要较长时间无法通电气，调试人员2.24已经安排先回江门； 3. 设备待二次配 (设备进度已延期一个多月，影响验收，需要商务协助）。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10
22ZHCZ00278--LEDZH22AA17--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-常州-预热炉-1台 | 22ZHCZ00278 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AA17 | 预热炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 19.469 | 0 | 0 | LJ601-22100029 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | LJ603-23020030 |  |  |  | LEDZH22AA17 | F5-XGB103-03A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-06 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 客户反馈，设备通电和气的时间无法确定。 | 1. 设备2/6已经发货到现场； 2. 设备预计要较长时间无法通电气，调试人员2.24已经安排先回江门； 3. 设备待二次配 (设备进度已延期一个多月，影响验收，需要商务协助）。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10
22ZHJMA1308--LEDZH22AA18--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C1装配线 | 22ZHJMA1308 | 大装配线 | JMLEDZH22AA18 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 28.3186 | 0 | 0 | LJ601-22110065 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | LJ603-23020018 |  |  |  | LEDZH22AA18 | F5-XZM125-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-03 | 2023-08-01 | 2023-09-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9
22ZHJMA1309--LEDZH22AA18--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C2装配线 | 22ZHJMA1309 | 大装配线 | JMLEDZH22AA18 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 28.3186 | 0 | 0 | LJ601-22110066 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | LJ603-23020019 |  |  |  | LEDZH22AA18 | F5-XZM125-02A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-03 | 2023-08-01 | 2023-09-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9
22ZHJMA1310--LEDZH22AA18--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C3装配线 | 22ZHJMA1310 | 大装配线 | JMLEDZH22AA18 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 28.3186 | 0 | 0 | LJ601-22110080 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | LJ603-23020020 |  |  |  | LEDZH22AA18 | F5-XZM125-03A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-03 | 2023-08-01 | 2023-09-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9
22ZHJMA1311--LEDZH22AA18--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C4装配线 | 22ZHJMA1311 | 大装配线 | JMLEDZH22AA18 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 28.3186 | 0 | 0 | LJ601-22110081 | [6 empty] | LEDZH22AA18 | F5-XZM125-04A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-30 | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  |  | 是 | 项目暂停 | [9 empty] | Q1 |  |  | 3 |  |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
22ZHJMA1313--LEDZH22AA18--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-江门-A1-C5装配线 | 22ZHJMA1313 | 大装配线 | JMLEDZH22AA18 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 28.3186 | 0 | 0 | LJ601-22110082 | [6 empty] | LEDZH22AA18 | F5-XZM125-05A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-30 | 2023-05-01 | 2023-09-30 |  |  | 是 | 项目暂停 | [9 empty] | Q1 |  |  | 3 |  |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 9
22ZHWHA3609--LEDZH22AB11--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（叠片） | 22ZHWHA3609 | 大装配线 | JMLEDZH22AB11 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 28.3186 | 0 | 0 | LJ601-22120059 | [6 empty] | LEDZH22AB11 | F5-XZM126-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-11-01 |  | 暂无 | 1.10/25与客户第一次3D评审 2.临时增加一台蓝胶刻码机 3.物料全部到货，12月18日开始装配，目前7台设备进行机械、电气装配，1台设备开始调试 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.10/25与客户第一次3D评审 2.临时增加一台蓝胶刻码机 3.物料全部到货，12月18日开始装配，目前7台设备进行机械、电气装配，1台设备开始调试 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
22ZHWHA3610--LEDZH22AB12--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3装配线（卷绕） | 22ZHWHA3610 | 大装配线 | JMLEDZH22AB12 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 28.3186 | 0 | 0 | LJ601-22120061 | [6 empty] | LEDZH22AB12 | F5-XZM127-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-11-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
22ZHWHA3611--LEDZH22AB13--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4装配线（卷绕） | 22ZHWHA3611 | 大装配线 | JMLEDZH22AB13 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 28.3186 | 0 | 0 | LJ601-22120062 | [6 empty] | LEDZH22AB13 | F5-XZM128-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-11-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
22ZHWHA3612--LEDZH22AB14--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5装配线（卷绕） | 22ZHWHA3612 | 大装配线 | JMLEDZH22AB14 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 28.3186 | 0 | 0 | LJ601-22120063 | [6 empty] | LEDZH22AB14 | F5-XZM129-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-11-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 11
22ZHWHA3617--LEDZH22AB15--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） | 22ZHWHA3617 | 大装配线 | JMLEDZH22AB15 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 28.3186 | 0 | 0 | LJ601-22120058 | [6 empty] | LEDZH22AB15 | F5-XZM130-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-10-01 |  |  |  | 否 | 无风险 |  |  |  | C1C2线4台机，C2线已开始调试，C1线开始启动接线 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3609--LEDZH22AB16--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（叠片） | 22ZHWHA3609 | 大装配线 | JMLEDZH22AB16 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 28.3186 | 0 | 0 | LJ601-22120060 | [6 empty] | LEDZH22AB16 | F5-XZM131-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-10-01 |  |  |  | 否 | 无风险 |  |  |  | C1C2线4台机，C2线已开始调试，C1线开始启动接线 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3597--LEDZH22AB17--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3597--LEDZH22AB17--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3597--LEDZH22AB17--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3597--LEDZH22AB17--4 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3597--LEDZH22AB17--5 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3597--LEDZH22AB17--6 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3597--LEDZH22AB17--7 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3597--LEDZH22AB17--8 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3597--LEDZH22AB17--9 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3597--LEDZH22AB17--10 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3597--LEDZH22AB17--11 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3597--LEDZH22AB17--12 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3597--LEDZH22AB17--13 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3597--LEDZH22AB17--14 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3597--LEDZH22AB17--15 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3598--LEDZH22AB17--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-02A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3598--LEDZH22AB17--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-02A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3598--LEDZH22AB17--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-02A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3598--LEDZH22AB17--4 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-02A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3598--LEDZH22AB17--5 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-02A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3598--LEDZH22AB17--6 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-02A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3598--LEDZH22AB17--7 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-02A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3598--LEDZH22AB17--8 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-02A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3598--LEDZH22AB17--9 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-02A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3598--LEDZH22AB17--10 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-02A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3598--LEDZH22AB17--11 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-02A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3598--LEDZH22AB17--12 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-02A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3598--LEDZH22AB17--13 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-02A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3598--LEDZH22AB17--14 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-02A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3598--LEDZH22AB17--15 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-02A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3598--LEDZH22AB17--16 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-02A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3598--LEDZH22AB17--17 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-02A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3598--LEDZH22AB17--18 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-02A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3599--LEDZH22AB17--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-03A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3599--LEDZH22AB17--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-03A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3599--LEDZH22AB17--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-03A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3599--LEDZH22AB17--4 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-03A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3599--LEDZH22AB17--5 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-03A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3599--LEDZH22AB17--6 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-03A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3599--LEDZH22AB17--7 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-03A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3599--LEDZH22AB17--8 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-03A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3599--LEDZH22AB17--9 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-03A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3599--LEDZH22AB17--10 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-03A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3599--LEDZH22AB17--11 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-03A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3599--LEDZH22AB17--12 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-03A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3599--LEDZH22AB17--13 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-03A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3599--LEDZH22AB17--14 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-03A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3599--LEDZH22AB17--15 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-03A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3599--LEDZH22AB17--16 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-03A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3599--LEDZH22AB17--17 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-03A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3599--LEDZH22AB17--18 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-03A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3600--LEDZH22AB17--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-04A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3600--LEDZH22AB17--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-04A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3600--LEDZH22AB17--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-04A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3600--LEDZH22AB17--4 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-04A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3600--LEDZH22AB17--5 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-04A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3600--LEDZH22AB17--6 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-04A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3600--LEDZH22AB17--7 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-04A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3600--LEDZH22AB17--8 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-04A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3600--LEDZH22AB17--9 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-04A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3600--LEDZH22AB17--10 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-04A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3600--LEDZH22AB17--11 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-04A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3600--LEDZH22AB17--12 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-04A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3600--LEDZH22AB17--13 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-04A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3600--LEDZH22AB17--14 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-04A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3600--LEDZH22AB17--15 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-04A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3600--LEDZH22AB17--16 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-04A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3600--LEDZH22AB17--17 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-04A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3600--LEDZH22AB17--18 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB17 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB17 | F5-XGD325-04A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3597--LEDZH22AB18--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB18 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB18 | F5-XGM359-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3598--LEDZH22AB18--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB18 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB18 | F5-XGM359-02A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3599--LEDZH22AB18--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB18 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB18 | F5-XGM359-03A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3600--LEDZH22AB18--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB18 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB18 | F5-XGM359-04A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3597--LEDZH22AB19--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB19 | 冷却炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB19 | F5-XGM355-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3597--LEDZH22AB19--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB19 | 冷却炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB19 | F5-XGM355-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3598--LEDZH22AB19--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB19 | 冷却炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB19 | F5-XGM355-02A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3598--LEDZH22AB19--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB19 | 冷却炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB19 | F5-XGM355-02A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3599--LEDZH22AB19--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB19 | 冷却炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB19 | F5-XGM355-03A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3599--LEDZH22AB19--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB19 | 冷却炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB19 | F5-XGM355-03A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3600--LEDZH22AB19--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB19 | 冷却炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB19 | F5-XGM355-04A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3600--LEDZH22AB19--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB19 | 冷却炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB19 | F5-XGM355-04A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3597--LEDZH22AB20--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB20 | 提升机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB20 | F5-XCF312-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3598--LEDZH22AB20--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB20 | 提升机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB20 | F5-XCF312-02A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3599--LEDZH22AB20--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB20 | 提升机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB20 | F5-XCF312-03A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3600--LEDZH22AB20--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB20 | 提升机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB20 | F5-XCF312-04A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHMSA1319--LEDZH22AB40--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C1干燥线 | 22ZHMSA1319 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB40 | 冷却炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 38.9381 | 0 | 0 |  | 2023-03-07 | 2023-02-24 |  |  |  |  | LEDZH22AB40 | F5-XGM353-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-24 | 2023-08-01 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 |  |  | 8
22ZHMSA1319--LEDZH22AB41--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C1干燥线 | 22ZHMSA1319 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB41 | 冷却炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 38.9381 | 0 | 0 |  | 2023-03-07 | 2023-02-24 |  |  |  |  | LEDZH22AB41 | F5-XGM354-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-24 | 2023-08-01 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 |  |  | 8
22ZHMSA1321--LEDZH22AB42--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C2干燥线 | 22ZHMSA1321 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB42 | 冷却炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 57.5221 | 0 | 0 |  | 2023-03-07 | 2023-03-05 |  |  |  |  | LEDZH22AB42 | F5-XGM255-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-05 | 2023-08-01 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 |  |  | 8
22ZHMSA1323--LEDZH22AB43--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C3干燥线 | 22ZHMSA1323 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB43 | 冷却炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 57.5221 | 0 | 0 |  | 2023-04-01 | 2023-03-30 |  |  |  |  | LEDZH22AB43 | F5-XGM256-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-30 | 2023-09-01 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 |  |  | 9
230JMA1163--LEDZH22AB44--1 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4干燥线 | 230JMA1163 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB44 | 冷却炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 57.5221 | 0 | 0 |  | 2023-05-05 | 2023-05-05 |  |  |  |  | LEDZH22AB44 | F5-XGM257-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-05 | 2023-09-01 |  |  |  | / | / | 5外包 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q3 |  |  | 9
22ZHMSA1319--LEDZH22AB45--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C1干燥线 | 22ZHMSA1319 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB45 | 提升机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 17.6991 | 0 | 0 |  | 2023-03-07 | 2023-02-24 |  |  |  |  | LEDZH22AB45 | F5-XCF311-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-24 | 2023-08-01 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 |  |  | 8
22ZHMSA1321--LEDZH22AB46--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C2干燥线 | 22ZHMSA1321 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB46 | 提升机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 17.6991 | 0 | 0 |  | 2023-03-07 | 2023-03-05 |  |  |  |  | LEDZH22AB46 | F5-XCF203-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-05 | 2023-08-01 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 |  |  | 8
22ZHMSA1323--LEDZH22AB47--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-C3干燥线 | 22ZHMSA1323 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB47 | 提升机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 17.6991 | 0 | 0 |  | 2023-04-01 | 2023-03-30 |  |  |  |  | LEDZH22AB47 | F5-XCF204-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-30 | 2023-09-01 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 |  |  | 9
230JMA1163--LEDZH22AB48--1 | 设备类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-C4干燥线 | 230JMA1163 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB48 | 提升机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 17.6991 | 0 | 0 |  | 2023-05-05 | 2023-05-05 |  |  |  |  | LEDZH22AB48 | F5-XCF205-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-05 | 2023-09-01 |  |  |  | / | / | 5外包 | 11无风险 |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q3 |  |  | 9
22ZHWHA3610--LEDZH22AB60--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3装配线（卷绕） | 22ZHWHA3610 | 大装配线 | JMLEDZH22AB60 | 拉铆机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB60 | F5-XZJ306-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | / |  |  |  |  | 2023-06-30 | 2023-10-01 |  | 1.项目再次取消，客户将拉铆机改成密封钉 |  | 是 | 未出货-客户原因（需求变更） |  |  |  | 1.项目再次取消，客户将拉铆机改成密封钉 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3611--LEDZH22AB61--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4装配线（卷绕） | 22ZHWHA3611 | 大装配线 | JMLEDZH22AB61 | 拉铆机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB61 | F5-XZJ307-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | / |  |  |  |  | 2023-06-30 | 2023-10-01 |  | 1.项目再次取消，客户将拉铆机改成密封钉 |  | 是 | 未出货-客户原因（需求变更） |  |  |  | 1.项目再次取消，客户将拉铆机改成密封钉 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3392--LEDZH22AB62--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5密封钉 | 22ZHWHA3392 | 大装配线 | JMLEDZH22AB62 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB62 | F5-XHE352-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3597--LEDZH22AB64--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB64 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22120086 | [6 empty] | LEDZH22AB64 | F5-XGD326-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / |  |  |  |  | 2023-06-30 | 2023-10-01 |  | 暂无 | 1.11.27号前物料全部下完单 2.截止2月8日，到货率97.9% | 是 | 项目取消 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3597--LEDZH22AB64--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB64 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22120087 | [6 empty] | LEDZH22AB64 | F5-XGD326-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / |  |  |  |  | 2023-06-30 | 2023-10-01 |  | 暂无 | 1.11.27号前物料全部下完单 2.截止2月8日，到货率97.9% | 是 | 项目取消 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3597--LEDZH22AB64--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB64 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22120088 | [6 empty] | LEDZH22AB64 | F5-XGD326-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / |  |  |  |  | 2023-06-30 | 2023-10-01 |  | 暂无 | 1.11.27号前物料全部下完单 2.截止2月8日，到货率97.9% | 是 | 项目取消 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3597--LEDZH22AB64--4 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB64 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22120089 | [6 empty] | LEDZH22AB64 | F5-XGD326-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / |  |  |  |  | 2023-06-30 | 2023-10-01 |  | 暂无 | 1.11.27号前物料全部下完单 2.截止2月8日，到货率97.9% | 是 | 项目取消 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3597--LEDZH22AB64--5 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB64 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22120090 | [6 empty] | LEDZH22AB64 | F5-XGD326-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / |  |  |  |  | 2023-06-30 | 2023-10-01 |  | 暂无 | 1.11.27号前物料全部下完单 2.截止2月8日，到货率97.9% | 是 | 项目取消 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3597--LEDZH22AB64--6 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB64 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22120091 | [6 empty] | LEDZH22AB64 | F5-XGD326-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / |  |  |  |  | 2023-06-30 | 2023-10-01 |  | 暂无 | 1.11.27号前物料全部下完单 2.截止2月8日，到货率97.9% | 是 | 项目取消 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3598--LEDZH22AB65--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB65 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-23010030 | [6 empty] | LEDZH22AB65 | F5-XGD327-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / |  |  |  |  | 2023-06-30 | 2023-10-01 |  | 暂无 | 1.设备已重新启动（改造换型），下单完成时间3、15号； 2.下单已完成目前回料状态，回料60%； | 是 | 项目取消 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3598--LEDZH22AB65--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB65 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-23010031 | [6 empty] | LEDZH22AB65 | F5-XGD327-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / |  |  |  |  | 2023-06-30 | 2023-10-01 |  | 暂无 | 1.设备已重新启动（改造换型），下单完成时间3、15号； 2.下单已完成目前回料状态，回料60%； | 是 | 项目取消 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3598--LEDZH22AB65--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB65 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-23010032 | [6 empty] | LEDZH22AB65 | F5-XGD327-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / |  |  |  |  | 2023-06-30 | 2023-10-01 |  | 暂无 | 1.设备已重新启动（改造换型），下单完成时间3、15号； 2.下单已完成目前回料状态，回料60%； | 是 | 项目取消 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3598--LEDZH22AB65--4 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB65 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-23010033 | [6 empty] | LEDZH22AB65 | F5-XGD327-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / |  |  |  |  | 2023-06-30 | 2023-10-01 |  | 暂无 | 1.设备已重新启动（改造换型），下单完成时间3、15号； 2.下单已完成目前回料状态，回料60%； | 是 | 项目取消 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3598--LEDZH22AB65--5 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB65 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-23010034 | [6 empty] | LEDZH22AB65 | F5-XGD327-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / |  |  |  |  | 2023-06-30 | 2023-10-01 |  | 暂无 | 1.设备已重新启动（改造换型），下单完成时间3、15号； 2.下单已完成目前回料状态，回料60%； | 是 | 项目取消 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3598--LEDZH22AB65--6 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB65 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-23010035 | [6 empty] | LEDZH22AB65 | F5-XGD327-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / |  |  |  |  | 2023-06-30 | 2023-10-01 |  | 暂无 | 1.设备已重新启动（改造换型），下单完成时间3、15号； 2.下单已完成目前回料状态，回料60%； | 是 | 项目取消 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3598--LEDZH22AB65--7 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB65 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-23010036 | [6 empty] | LEDZH22AB65 | F5-XGD327-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / |  |  |  |  | 2023-06-30 | 2023-10-01 |  | 暂无 | 1.设备已重新启动（改造换型），下单完成时间3、15号； 2.下单已完成目前回料状态，回料60%； | 是 | 项目取消 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3598--LEDZH22AB65--8 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB65 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-23010037 | [6 empty] | LEDZH22AB65 | F5-XGD327-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / |  |  |  |  | 2023-06-30 | 2023-10-01 |  | 暂无 | 1.设备已重新启动（改造换型），下单完成时间3、15号； 2.下单已完成目前回料状态，回料60%； | 是 | 项目取消 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3598--LEDZH22AB65--9 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB65 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-23010038 | [6 empty] | LEDZH22AB65 | F5-XGD327-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / |  |  |  |  | 2023-06-30 | 2023-10-01 |  | 暂无 | 1.设备已重新启动（改造换型），下单完成时间3、15号； 2.下单已完成目前回料状态，回料60%； | 是 | 项目取消 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3598--LEDZH22AB65--10 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB65 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-23010039 | [6 empty] | LEDZH22AB65 | F5-XGD327-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / |  |  |  |  | 2023-06-30 | 2023-10-01 |  | 暂无 | 1.设备已重新启动（改造换型），下单完成时间3、15号； 2.下单已完成目前回料状态，回料60%； | 是 | 项目取消 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3599--LEDZH22AB66--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB66 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-23010040 | [6 empty] | LEDZH22AB66 | F5-XGD328-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / |  |  |  |  | 2023-06-30 | 2023-10-01 |  | 暂无 | 1.设备已重新启动（改造换型），下单完成时间3、15号； 2.下单已完成目前回料状态，回料60%； | 是 | 项目取消 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3599--LEDZH22AB66--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB66 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-23010041 | [6 empty] | LEDZH22AB66 | F5-XGD328-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / |  |  |  |  | 2023-06-30 | 2023-10-01 |  | 暂无 | 1.设备已重新启动（改造换型），下单完成时间3、15号； 2.下单已完成目前回料状态，回料60%； | 是 | 项目取消 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3599--LEDZH22AB66--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB66 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-23010042 | [6 empty] | LEDZH22AB66 | F5-XGD328-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / |  |  |  |  | 2023-06-30 | 2023-10-01 |  | 暂无 | 1.设备已重新启动（改造换型），下单完成时间3、15号； 2.下单已完成目前回料状态，回料60%； | 是 | 项目取消 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3599--LEDZH22AB66--4 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB66 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-23010043 | [6 empty] | LEDZH22AB66 | F5-XGD328-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / |  |  |  |  | 2023-06-30 | 2023-10-01 |  | 暂无 | 1.设备已重新启动（改造换型），下单完成时间3、15号； 2.下单已完成目前回料状态，回料60%； | 是 | 项目取消 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3599--LEDZH22AB66--5 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB66 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-23010044 | [6 empty] | LEDZH22AB66 | F5-XGD328-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / |  |  |  |  | 2023-06-30 | 2023-10-01 |  | 暂无 | 1.设备已重新启动（改造换型），下单完成时间3、15号； 2.下单已完成目前回料状态，回料60%； | 是 | 项目取消 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3599--LEDZH22AB66--6 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB66 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-23010045 | [6 empty] | LEDZH22AB66 | F5-XGD328-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / |  |  |  |  | 2023-06-30 | 2023-10-01 |  | 暂无 | 1.设备已重新启动（改造换型），下单完成时间3、15号； 2.下单已完成目前回料状态，回料60%； | 是 | 项目取消 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3599--LEDZH22AB66--7 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB66 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-23010046 | [6 empty] | LEDZH22AB66 | F5-XGD328-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / |  |  |  |  | 2023-06-30 | 2023-10-01 |  | 暂无 | 1.设备已重新启动（改造换型），下单完成时间3、15号； 2.下单已完成目前回料状态，回料60%； | 是 | 项目取消 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3599--LEDZH22AB66--8 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB66 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-23010047 | [6 empty] | LEDZH22AB66 | F5-XGD328-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / |  |  |  |  | 2023-06-30 | 2023-10-01 |  | 暂无 | 1.设备已重新启动（改造换型），下单完成时间3、15号； 2.下单已完成目前回料状态，回料60%； | 是 | 项目取消 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3599--LEDZH22AB66--9 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB66 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-23010048 | [6 empty] | LEDZH22AB66 | F5-XGD328-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / |  |  |  |  | 2023-06-30 | 2023-10-01 |  | 暂无 | 1.设备已重新启动（改造换型），下单完成时间3、15号； 2.下单已完成目前回料状态，回料60%； | 是 | 项目取消 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3599--LEDZH22AB66--10 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB66 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-23010049 | [6 empty] | LEDZH22AB66 | F5-XGD328-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / |  |  |  |  | 2023-06-30 | 2023-10-01 |  | 暂无 | 1.设备已重新启动（改造换型），下单完成时间3、15号； 2.下单已完成目前回料状态，回料60%； | 是 | 项目取消 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3600--LEDZH22AB67--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB67 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22120095 | [6 empty] | LEDZH22AB67 | F5-XGD329-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / |  |  |  |  | 2023-06-30 | 2023-10-01 |  | 暂无 | 1.设备已重新启动（改造换型），下单完成时间3、15号； 2.下单已完成目前回料状态，回料60%； | 是 | 项目取消 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3600--LEDZH22AB67--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB67 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22120096 | [6 empty] | LEDZH22AB67 | F5-XGD329-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / |  |  |  |  | 2023-06-30 | 2023-10-01 |  | 暂无 | 1.设备已重新启动（改造换型），下单完成时间3、15号； 2.下单已完成目前回料状态，回料60%； | 是 | 项目取消 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3600--LEDZH22AB67--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB67 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22120097 | [6 empty] | LEDZH22AB67 | F5-XGD329-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / |  |  |  |  | 2023-06-30 | 2023-10-01 |  | 暂无 | 1.设备已重新启动（改造换型），下单完成时间3、15号； 2.下单已完成目前回料状态，回料60%； | 是 | 项目取消 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3600--LEDZH22AB67--4 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB67 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22120098 | [6 empty] | LEDZH22AB67 | F5-XGD329-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / |  |  |  |  | 2023-06-30 | 2023-10-01 |  | 暂无 | 1.设备已重新启动（改造换型），下单完成时间3、15号； 2.下单已完成目前回料状态，回料60%； | 是 | 项目取消 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3600--LEDZH22AB67--5 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB67 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22120099 | [6 empty] | LEDZH22AB67 | F5-XGD329-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / |  |  |  |  | 2023-06-30 | 2023-10-01 |  | 暂无 | 1.设备已重新启动（改造换型），下单完成时间3、15号； 2.下单已完成目前回料状态，回料60%； | 是 | 项目取消 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3600--LEDZH22AB67--6 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB67 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22120100 | [6 empty] | LEDZH22AB67 | F5-XGD329-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / |  |  |  |  | 2023-06-30 | 2023-10-01 |  | 暂无 | 1.设备已重新启动（改造换型），下单完成时间3、15号； 2.下单已完成目前回料状态，回料60%； | 是 | 项目取消 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3600--LEDZH22AB67--7 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB67 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22120101 | [6 empty] | LEDZH22AB67 | F5-XGD329-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / |  |  |  |  | 2023-06-30 | 2023-10-01 |  | 暂无 | 1.设备已重新启动（改造换型），下单完成时间3、15号； 2.下单已完成目前回料状态，回料60%； | 是 | 项目取消 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3600--LEDZH22AB67--8 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB67 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22120102 | [6 empty] | LEDZH22AB67 | F5-XGD329-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / |  |  |  |  | 2023-06-30 | 2023-10-01 |  | 暂无 | 1.设备已重新启动（改造换型），下单完成时间3、15号； 2.下单已完成目前回料状态，回料60%； | 是 | 项目取消 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3600--LEDZH22AB67--9 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB67 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22120103 | [6 empty] | LEDZH22AB67 | F5-XGD329-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / |  |  |  |  | 2023-06-30 | 2023-10-01 |  | 暂无 | 1.设备已重新启动（改造换型），下单完成时间3、15号； 2.下单已完成目前回料状态，回料60%； | 是 | 项目取消 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3600--LEDZH22AB67--10 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB67 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22120104 | [6 empty] | LEDZH22AB67 | F5-XGD329-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / |  |  |  |  | 2023-06-30 | 2023-10-01 |  | 暂无 | 1.设备已重新启动（改造换型），下单完成时间3、15号； 2.下单已完成目前回料状态，回料60%； | 是 | 项目取消 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3600--LEDZH22AB67--11 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB67 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22120105 | [6 empty] | LEDZH22AB67 | F5-XGD329-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / |  |  |  |  | 2023-06-30 | 2023-10-01 |  | 暂无 | 1.设备已重新启动（改造换型），下单完成时间3、15号； 2.下单已完成目前回料状态，回料60%； | 是 | 项目取消 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3600--LEDZH22AB67--12 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB67 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22120106 | [6 empty] | LEDZH22AB67 | F5-XGD329-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / |  |  |  |  | 2023-06-30 | 2023-10-01 |  | 暂无 | 1.设备已重新启动（改造换型），下单完成时间3、15号； 2.下单已完成目前回料状态，回料60%； | 是 | 项目取消 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3597--LEDZH22AB68--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB68 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22120092 | [6 empty] | LEDZH22AB68 | F5-XGM356-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / |  |  |  |  | 2023-06-30 | 2023-10-01 |  | 暂无 | 1.设备已重新启动（改造换型），下单完成时间3、15号； 2.下单已完成目前回料状态，回料60%； | 是 | 项目取消 |  |  |  | 1.设备已重新启动（改造换型），下单完成时间3、15号； 2.下单已完成目前回料状态，回料60%； | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3598--LEDZH22AB69--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB69 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-23010001 | [6 empty] | LEDZH22AB69 | F5-XGM357-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / |  |  |  |  | 2023-06-30 | 2023-10-01 |  | 暂无 | 1.设备已重新启动（改造换型），下单完成时间3、15号； 2.下单已完成目前回料状态，回料60%； | 是 | 项目取消 |  |  |  | 1.设备已重新启动（改造换型），下单完成时间3、15号； 2.下单已完成目前回料状态，回料60%； | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3599--LEDZH22AB70--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB70 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-23010002 | [6 empty] | LEDZH22AB70 | F5-XGM358-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / |  |  |  |  | 2023-06-30 | 2023-10-01 |  | 暂无 | 1.设备已重新启动（改造换型），下单完成时间3、15号； 2.下单已完成目前回料状态，回料60%； | 是 | 项目取消 |  |  |  | 1.设备已重新启动（改造换型），下单完成时间3、15号； 2.下单已完成目前回料状态，回料60%； | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3600--LEDZH22AB71--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB71 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22120107 | [6 empty] | LEDZH22AB71 | F5-XGM360-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | / |  |  |  |  | 2023-06-30 | 2023-10-01 |  | 暂无 | 1.设备已重新启动（改造换型），下单完成时间3、15号； 2.下单已完成目前回料状态，回料60%； | 是 | 项目取消 |  |  |  | 1.设备已重新启动（改造换型），下单完成时间3、15号； 2.下单已完成目前回料状态，回料60%； | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3597--LEDZH22AB72--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB72 | 冷却炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 76.9912 | 0 | 0 | LJ601-22120093 | [6 empty] | LEDZH22AB72 | F5-XGM361-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-10-01 |  | 暂无 | 1.设备已重新启动（改造换型），下单完成时间3、15号； 2.下单已完成目前回料状态，回料60%； | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.设备已重新启动（改造换型），下单完成时间3、15号； 2.下单已完成目前回料状态，回料60%； | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3598--LEDZH22AB73--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB73 | 冷却炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 76.9912 | 0 | 0 | LJ601-23010057 | [6 empty] | LEDZH22AB73 | F5-XGM362-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-10-01 |  | 暂无 | 1.设备已重新启动（改造换型），下单完成时间3、15号； 2.下单已完成目前回料状态，回料60%； | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.设备已重新启动（改造换型），下单完成时间3、15号； 2.下单已完成目前回料状态，回料60%； | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3599--LEDZH22AB74--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB74 | 冷却炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 76.9912 | 0 | 0 | LJ601-23010058 | [6 empty] | LEDZH22AB74 | F5-XGM363-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-10-01 |  | 暂无 | 1.设备已重新启动（改造换型），下单完成时间3、15号； 2.下单已完成目前回料状态，回料60%； | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.设备已重新启动（改造换型），下单完成时间3、15号； 2.下单已完成目前回料状态，回料60%； | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3600--LEDZH22AB75--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB75 | 冷却炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 76.9912 | 0 | 0 | LJ601-22120108 | [6 empty] | LEDZH22AB75 | F5-XGM364-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-10-01 |  | 暂无 | 1.设备已重新启动（改造换型），下单完成时间3、15号； 2.下单已完成目前回料状态，回料60%； | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.设备已重新启动（改造换型），下单完成时间3、15号； 2.下单已完成目前回料状态，回料60%； | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3597--LEDZH22AB76--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2干燥线 | 22ZHWHA3597 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB76 | 提升机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 22.1239 | 0 | 0 | LJ601-22120094 | [6 empty] | LEDZH22AB76 | F5-XCF313-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-10-01 |  | 暂无 | 1.设备已重新启动（改造换型），下单完成时间3、15号； 2.下单已完成目前回料状态，回料60%； | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.设备已重新启动（改造换型），下单完成时间3、15号； 2.下单已完成目前回料状态，回料60%； | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3598--LEDZH22AB77--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3干燥线 | 22ZHWHA3598 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB77 | 提升机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 22.1239 | 0 | 0 | LJ601-23010050 | [6 empty] | LEDZH22AB77 | F5-XCF314-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-10-01 |  | 暂无 | 1.设备已重新启动（改造换型），下单完成时间3、15号； 2.下单已完成目前回料状态，回料60%； | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.设备已重新启动（改造换型），下单完成时间3、15号； 2.下单已完成目前回料状态，回料60%； | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3599--LEDZH22AB78--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4干燥线 | 22ZHWHA3599 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB78 | 提升机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 22.1239 | 0 | 0 | LJ601-23010051 | [6 empty] | LEDZH22AB78 | F5-XCF315-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-10-01 |  | 暂无 | 1.设备已重新启动（改造换型），下单完成时间3、15号； 2.下单已完成目前回料状态，回料60%； | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.设备已重新启动（改造换型），下单完成时间3、15号； 2.下单已完成目前回料状态，回料60%； | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3600--LEDZH22AB79--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5干燥线 | 22ZHWHA3600 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB79 | 提升机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 22.1239 | 0 | 0 | LJ601-22120109 | [6 empty] | LEDZH22AB79 | F5-XCF316-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-10-01 |  | 暂无 | 1.设备已重新启动（改造换型），下单完成时间3、15号； 2.下单已完成目前回料状态，回料60%； | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.设备已重新启动（改造换型），下单完成时间3、15号； 2.下单已完成目前回料状态，回料60%； | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3609--LEDZH22AB82--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（叠片） | 22ZHWHA3609 | 大装配线 | JMLEDZH22AB82 | 超声波预焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB82 | F5-XHA230-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-09-01 |  |  |  | 是 | 项目取消 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22ZHWHA3609--LEDZH22AB82--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（叠片） | 22ZHWHA3609 | 大装配线 | JMLEDZH22AB82 | 超声波预焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB82 | F5-XHA230-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-09-01 |  |  |  | 是 | 项目取消 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22ZHWHA3609--LEDZH22AB83--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（叠片） | 22ZHWHA3609 | 大装配线 | JMLEDZH22AB83 | 极耳激光焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB83 | F5-XHS221-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-09-01 |  |  |  | 是 | 项目取消 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22ZHWHA3609--LEDZH22AB83--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（叠片） | 22ZHWHA3609 | 大装配线 | JMLEDZH22AB83 | 极耳激光焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB83 | F5-XHS221-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-09-01 |  |  |  | 是 | 项目取消 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22ZHWHA3609--LEDZH22AB84--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（叠片） | 22ZHWHA3609 | 大装配线 | JMLEDZH22AB84 | 包胶机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB84 | F5-XZL215-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-09-01 |  |  |  | 是 | 项目取消 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22ZHWHA3609--LEDZH22AB84--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（叠片） | 22ZHWHA3609 | 大装配线 | JMLEDZH22AB84 | 包胶机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB84 | F5-XZL215-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-09-01 |  |  |  | 是 | 项目取消 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22ZHWHA3609--LEDZH22AB85--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（叠片） | 22ZHWHA3609 | 大装配线 | JMLEDZH22AB85 | 入壳预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB85 | F5-XHO418-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-09-01 |  |  |  | 是 | 项目取消 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22ZHWHA3609--LEDZH22AB86--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（叠片） | 22ZHWHA3609 | 大装配线 | JMLEDZH22AB86 | 封口焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB86 | F5-XHQ418-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-09-01 |  |  |  | 是 | 项目取消 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22ZHWHA3609--LEDZH22AB87--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（叠片） | 22ZHWHA3609 | 大装配线 | JMLEDZH22AB87 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-23010004 | [6 empty] | LEDZH22AB87 | F5-XZH435-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-09-01 |  |  |  | 是 | 项目取消 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22ZHWHA3682--LEDZH22AB88--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2物流线（叠片） | 22ZHWHA3682 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB88 | 装配物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB88 | F5-XZN430-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-09-01 |  |  |  | 是 | 项目取消 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22ZHWHA3609--LEDZH22AB89--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（叠片） | 22ZHWHA3609 | 大装配线 | JMLEDZH22AB89 | 负压氦检 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-23010005 | [6 empty] | LEDZH22AB89 | F5-XZH398-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-09-01 |  |  |  | 是 | 项目取消 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22ZHWHA3682--LEDZH22AB90--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2物流线（叠片） | 22ZHWHA3682 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB90 | 组盘机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AB90 | F5-XZW436-01A | 不启用 | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-09-01 |  |  |  | 是 | 项目取消 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22ZHWHA3610--LEDZH22AB91--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3装配线（卷绕） | 22ZHWHA3610 | 大装配线 | JMLEDZH22AB91 | 检测配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 270.7965 | 0 | 0 | LJ601-23050122 | [6 empty] | LEDZH22AB91 | F5-XZB416-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 设计完成下单，目前回料状态 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计完成下单，目前回料状态 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22ZHWHA3610--LEDZH22AB92--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3装配线（卷绕） | 22ZHWHA3610 | 大装配线 | JMLEDZH22AB92 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 407.0796 | 0 | 0 | LJ601-23050135 | [6 empty] | LEDZH22AB92 | F5-XHB407-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 设计完成下单，目前回料状态 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计完成下单，目前回料状态 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22ZHWHA3610--LEDZH22AB92--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3装配线（卷绕） | 22ZHWHA3610 | 大装配线 | JMLEDZH22AB92 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 407.0796 | 0 | 0 | LJ601-23050136 | [6 empty] | LEDZH22AB92 | F5-XHB407-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 设计完成下单，目前回料状态 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计完成下单，目前回料状态 | [11 empty] | Q3 |  |  | 9
22ZHWHA3610--LEDZH22AB93--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3装配线（卷绕） | 22ZHWHA3610 | 大装配线 | JMLEDZH22AB93 | 转接片激光焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 623.8938 | 0 | 0 | LJ601-23050132 | [6 empty] | LEDZH22AB93 | F5-XHC419-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 设计完成下单，目前回料状态 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计完成下单，目前回料状态 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22ZHWHA3610--LEDZH22AB94--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3装配线（卷绕） | 22ZHWHA3610 | 大装配线 | JMLEDZH22AB94 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 247.7876 | 0 | 0 | LJ601-23050096 | [6 empty] | LEDZH22AB94 | F5-XZD413-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 设计完成下单，目前回料状态 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计完成下单，目前回料状态 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22ZHWHA3610--LEDZH22AB94--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3装配线（卷绕） | 22ZHWHA3610 | 大装配线 | JMLEDZH22AB94 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 247.7876 | 0 | 0 | LJ601-23050097 | [6 empty] | LEDZH22AB94 | F5-XZD413-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 设计完成下单，目前回料状态 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计完成下单，目前回料状态 | [11 empty] | Q3 |  |  | 9
22ZHWHA3610--LEDZH22AB95--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3装配线（卷绕） | 22ZHWHA3610 | 大装配线 | JMLEDZH22AB95 | 入壳预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 532.7434 | 0 | 0 | LJ601-23050116 | [6 empty] | LEDZH22AB95 | F5-XHO419-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 设计完成下单，目前回料状态 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计完成下单，目前回料状态 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22ZHWHA3610--LEDZH22AB96--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3装配线（卷绕） | 22ZHWHA3610 | 大装配线 | JMLEDZH22AB96 | 封口焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 548.6726 | 0 | 0 | LJ601-23050117 | [6 empty] | LEDZH22AB96 | F5-XHQ419-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 设计完成下单，目前回料状态 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计完成下单，目前回料状态 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22ZHWHA3610--LEDZH22AB97--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3装配线（卷绕） | 22ZHWHA3610 | 大装配线 | JMLEDZH22AB97 | 正压氦检 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 185.8407 | 0 | 0 | LJ601-23050144 | [6 empty] | LEDZH22AB97 | F5-XZH436-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 设计完成下单，目前回料状态 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计完成下单，目前回料状态 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22ZHWHA3683--LEDZH22AB98--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3物流线（卷绕） | 22ZHWHA3683 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB98 | 组盘机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 75.2212 | 0 | 0 | LJ601-23040113 | [6 empty] | LEDZH22AB98 | F5-XZW437-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 设计完成下单，目前回料状态 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计完成下单，目前回料状态 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22ZHWHA3683--LEDZH22AB99--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3物流线（卷绕） | 22ZHWHA3683 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AB99 | 装配物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 424.7788 | 0 | 0 | LJ601-23040110 | [6 empty] | LEDZH22AB99 | F5-XZN431-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 外包设备，供应商交期5.25 | 否 | 无风险 |  |  |  | 外包设备，供应商交期5.25 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22ZHWHA3610--LEDZH22AC01--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C3装配线（卷绕） | 22ZHWHA3610 | 大装配线 | JMLEDZH22AC01 | 负压氦检 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 203.5398 | 0 | 0 | LJ601-23050141 | [6 empty] | LEDZH22AC01 | F5-XZH399-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 设计完成下单，目前回料状态 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计完成下单，目前回料状态 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22ZHWHA3611--LEDZH22AC02--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4装配线（卷绕） | 22ZHWHA3611 | 大装配线 | JMLEDZH22AC02 | 检测配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 270.7965 | 0 | 0 | LJ601-23050123 | [6 empty] | LEDZH22AC02 | F5-XZB417-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 设计完成下单，目前回料状态 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计完成下单，目前回料状态 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22ZHWHA3612--LEDZH22AC03--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5装配线（卷绕） | 22ZHWHA3612 | 大装配线 | JMLEDZH22AC03 | 检测配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 270.7965 | 0 | 0 | LJ601-23050124 | [6 empty] | LEDZH22AC03 | F5-XZB418-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 设计完成下单，目前回料状态 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计完成下单，目前回料状态 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22ZHWHA3611--LEDZH22AC04--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4装配线（卷绕） | 22ZHWHA3611 | 大装配线 | JMLEDZH22AC04 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 449.5575 | 0 | 0 | LJ601-23050137 | [6 empty] | LEDZH22AC04 | F5-XHB235-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 设计完成下单，目前回料状态 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计完成下单，目前回料状态 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22ZHWHA3611--LEDZH22AC04--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4装配线（卷绕） | 22ZHWHA3611 | 大装配线 | JMLEDZH22AC04 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 449.5575 | 0 | 0 | LJ601-23050138 | [6 empty] | LEDZH22AC04 | F5-XHB235-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 设计完成下单，目前回料状态 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计完成下单，目前回料状态 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22ZHWHA3612--LEDZH22AC05--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5装配线（卷绕） | 22ZHWHA3612 | 大装配线 | JMLEDZH22AC05 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 449.5575 | 0 | 0 | LJ601-23050139 | [6 empty] | LEDZH22AC05 | F5-XHB236-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 设计完成下单，目前回料状态 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计完成下单，目前回料状态 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22ZHWHA3612--LEDZH22AC05--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5装配线（卷绕） | 22ZHWHA3612 | 大装配线 | JMLEDZH22AC05 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 449.5575 | 0 | 0 | LJ601-23050140 | [6 empty] | LEDZH22AC05 | F5-XHB236-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 设计完成下单，目前回料状态 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计完成下单，目前回料状态 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22ZHWHA3611--LEDZH22AC06--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4装配线（卷绕） | 22ZHWHA3611 | 大装配线 | JMLEDZH22AC06 | 转接片激光焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 623.8938 | 0 | 0 | LJ601-23050133 | [6 empty] | LEDZH22AC06 | F5-XHC420-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 设计完成下单，目前回料状态 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计完成下单，目前回料状态 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22ZHWHA3612--LEDZH22AC07--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5装配线（卷绕） | 22ZHWHA3612 | 大装配线 | JMLEDZH22AC07 | 转接片激光焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 623.8938 | 0 | 0 | LJ601-23050134 | [6 empty] | LEDZH22AC07 | F5-XHC421-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 设计完成下单，目前回料状态 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计完成下单，目前回料状态 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22ZHWHA3611--LEDZH22AC08--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4装配线（卷绕） | 22ZHWHA3611 | 大装配线 | JMLEDZH22AC08 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 292.0354 | 0 | 0 | LJ601-23050098 | [6 empty] | LEDZH22AC08 | F5-XZD242-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 设计完成下单，目前回料状态 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计完成下单，目前回料状态 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22ZHWHA3611--LEDZH22AC08--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4装配线（卷绕） | 22ZHWHA3611 | 大装配线 | JMLEDZH22AC08 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 292.0354 | 0 | 0 | LJ601-23050099 | [6 empty] | LEDZH22AC08 | F5-XZD242-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 设计完成下单，目前回料状态 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计完成下单，目前回料状态 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22ZHWHA3612--LEDZH22AC09--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5装配线（卷绕） | 22ZHWHA3612 | 大装配线 | JMLEDZH22AC09 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 584.0708 | 0 | 0 | LJ601-23050192 | [6 empty] | LEDZH22AC09 | F5-XZD243-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 设计完成下单，目前回料状态 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计完成下单，目前回料状态 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22ZHWHA3611--LEDZH22AC10--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4装配线（卷绕） | 22ZHWHA3611 | 大装配线 | JMLEDZH22AC10 | 入壳预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 532.7434 | 0 | 0 | LJ601-23050118 | [6 empty] | LEDZH22AC10 | F5-XHO420-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 设计完成下单，目前回料状态 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计完成下单，目前回料状态 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22ZHWHA3612--LEDZH22AC11--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5装配线（卷绕） | 22ZHWHA3612 | 大装配线 | JMLEDZH22AC11 | 入壳预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 532.7434 | 0 | 0 | LJ601-23050120 | [6 empty] | LEDZH22AC11 | F5-XHO421-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 设计完成下单，目前回料状态 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计完成下单，目前回料状态 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22ZHWHA3611--LEDZH22AC12--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4装配线（卷绕） | 22ZHWHA3611 | 大装配线 | JMLEDZH22AC12 | 封口焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 548.6726 | 0 | 0 | LJ601-23050119 | [6 empty] | LEDZH22AC12 | F5-XHQ420-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 设计完成下单，目前回料状态 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计完成下单，目前回料状态 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22ZHWHA3612--LEDZH22AC13--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5装配线（卷绕） | 22ZHWHA3612 | 大装配线 | JMLEDZH22AC13 | 封口焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 548.6726 | 0 | 0 | LJ601-23050121 | [6 empty] | LEDZH22AC13 | F5-XHQ421-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 设计完成下单，目前回料状态 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计完成下单，目前回料状态 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22ZHWHA3611--LEDZH22AC14--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4装配线（卷绕） | 22ZHWHA3611 | 大装配线 | JMLEDZH22AC14 | 正压氦检 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 185.8407 | 0 | 0 | LJ601-23050145 | [6 empty] | LEDZH22AC14 | F5-XZH437-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 设计完成下单，目前回料状态 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计完成下单，目前回料状态 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22ZHWHA3612--LEDZH22AC15--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5装配线（卷绕） | 22ZHWHA3612 | 大装配线 | JMLEDZH22AC15 | 正压氦检 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 185.8407 | 0 | 0 | LJ601-23050146 | [6 empty] | LEDZH22AC15 | F5-XZH438-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 设计完成下单，目前回料状态 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计完成下单，目前回料状态 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22ZHWHA3684--LEDZH22AC16--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4物流线（卷绕） | 22ZHWHA3684 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AC16 | 组盘机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 75.2212 | 0 | 0 | LJ601-23040115 | [6 empty] | LEDZH22AC16 | F5-XZW438-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 设计完成下单，目前回料状态 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计完成下单，目前回料状态 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22ZHWHA3685--LEDZH22AC17--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5物流线（卷绕） | 22ZHWHA3685 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AC17 | 组盘机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 75.2212 | 0 | 0 | LJ601-23040116 | [6 empty] | LEDZH22AC17 | F5-XZW439-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 设计完成下单，目前回料状态 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计完成下单，目前回料状态 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22ZHWHA3684--LEDZH22AC18--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4物流线（卷绕） | 22ZHWHA3684 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AC18 | 装配物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 424.7788 | 0 | 0 | LJ601-23040111 | [6 empty] | LEDZH22AC18 | F5-XZN432-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 外包设备，供应商交期5.25 | 否 | 无风险 |  |  |  | 外包设备，供应商交期5.25 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22ZHWHA3685--LEDZH22AC19--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5物流线（卷绕） | 22ZHWHA3685 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AC19 | 装配物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 424.7788 | 0 | 0 | LJ601-23040112 | [6 empty] | LEDZH22AC19 | F5-XZN433-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 外包设备，供应商交期5.25 | 否 | 无风险 |  |  |  | 外包设备，供应商交期5.25 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22ZHWHA3611--LEDZH22AC20--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C4装配线（卷绕） | 22ZHWHA3611 | 大装配线 | JMLEDZH22AC20 | 负压氦检 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 203.5398 | 0 | 0 | LJ601-23050142 | [6 empty] | LEDZH22AC20 | F5-XZH335-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 设计完成下单，目前回料状态 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计完成下单，目前回料状态 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22ZHWHA3612--LEDZH22AC21--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5装配线（卷绕） | 22ZHWHA3612 | 大装配线 | JMLEDZH22AC21 | 负压氦检 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 203.5398 | 0 | 0 | LJ601-23050143 | [6 empty] | LEDZH22AC21 | F5-XZH336-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-09-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 2.项目交期紧张 | 设计完成下单，目前回料状态 | 否 | 无风险 |  |  |  | 设计完成下单，目前回料状态 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22ZHWHA3614--LEDZH22AC22--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-装配线返修设备 | 22ZHWHA3614 | 大装配线 | JMLEDZH22AC22 | 激光补码机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 31.8584 | 0 | 0 | LJ601-23050101 | [6 empty] | LEDZH22AC22 | F5-XZG117-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-09-01 |  | 2/10重启，蓝本变更为72173 | 2/10重启，设计3/15号完成改造换型下单（机台同步12线进度） | 否 | 无风险 |  |  |  | 2/10重启，设计3/15号完成改造换型下单（机台同步12线进度） | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22ZHWHA3614--LEDZH22AC23--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-装配线返修设备 | 22ZHWHA3614 | 大装配线 | JMLEDZH22AC23 | 半自动封口焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AC23 | F5-XHT111-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  | 基本设计完成，待评审问题点确认完成，等设计完和客户确定评审； | 否 | 无风险 |  |  |  | 基本设计完成，待评审问题点确认完成，等设计完和客户确定评审； | [11 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3614--LEDZH22AC23--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-装配线返修设备 | 22ZHWHA3614 | 大装配线 | JMLEDZH22AC23 | 半自动封口焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AC23 | F5-XHT111-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  | 基本设计完成，待评审问题点确认完成，等设计完和客户确定评审； | 否 | 无风险 |  |  |  | 基本设计完成，待评审问题点确认完成，等设计完和客户确定评审； | [11 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3614--LEDZH22AC24--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-装配线返修设备 | 22ZHWHA3614 | 大装配线 | JMLEDZH22AC24 | 填丝补焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AC24 | F5-XHF139-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  | 基本设计完成，待评审问题点确认完成，等设计完和客户确定评审； | 否 | 无风险 |  |  |  | 基本设计完成，待评审问题点确认完成，等设计完和客户确定评审； | [11 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3614--LEDZH22AC24--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-装配线返修设备 | 22ZHWHA3614 | 大装配线 | JMLEDZH22AC24 | 填丝补焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AC24 | F5-XHF139-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  | 基本设计完成，待评审问题点确认完成，等设计完和客户确定评审； | 否 | 无风险 |  |  |  | 基本设计完成，待评审问题点确认完成，等设计完和客户确定评审； | [11 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHWHA3617--LEDZH22AC32--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） | 22ZHWHA3617 | 大装配线 | JMLEDZH22AC32 | 刻码机、补码机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 28.3186 | 0 | 0 | LJ601-22120064 | [6 empty] | LEDZH22AC32 | F5-XZM132-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-10-01 |  |  |  | 否 | 无风险 |  |  |  | C1C2线4台机，C2线已开始调试，C1线开始启动接线 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3609--LEDZH22AC33--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（叠片） | 22ZHWHA3609 | 大装配线 | JMLEDZH22AC33 | 拉铆机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AC33 | F5-XZJ302-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHLYA1625--LEDZH22AC37--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-洛阳-A1-入壳机-2台 | 22ZHLYA1625 | 大装配线 | JMLEDZH22AC37 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 232.2783 | 0 | 0 | LJ601-22120082 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | LJ603-23040001 |  |  |  | LEDZH22AC37 | F5-XZE115-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-03 | 2023-08-01 | 2023-12-31 |  | 复机中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 12
22ZHLYA1626--LEDZH22AC38--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-洛阳-A1-物流线-2条 | 22ZHLYA1626 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AC38 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 28.7836 | 0 | 0 | LJ601-22120084 | 2023-05-11 | 2023-04-03 | LJ603-23050043 |  |  |  | LEDZH22AC38 | F5-XZN112-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-03 |  |  |  | 复机中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4
22ZHLYA1625--LEDZH22AC39--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-洛阳-A1-入壳机-2台 | 22ZHLYA1625 | 大装配线 | JMLEDZH22AC39 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 232.2783 | 0 | 0 | LJ601-22120081 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | LJ603-23040002 |  |  |  | LEDZH22AC39 | F5-XZE116-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-03 | 2023-08-01 | 2023-12-31 |  | 复机中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 12
22ZHLYA1626--LEDZH22AC40--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-洛阳-A1-物流线-2条 | 22ZHLYA1626 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AC40 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 28.7836 | 0 | 0 | LJ601-22120085 | 2023-05-11 | 2023-04-03 | LJ603-23050044 |  |  |  | LEDZH22AC40 | F5-XZN113-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-03 |  |  |  | 复机中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4
22ZHCZ00641--LEDZH22AD14--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-常州-集流盘焊接机-1台 | 22ZHCZ00641 | 大装配线 | JMLEDZH22AD14 | 半自动集流盘焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 73.4513 | 0 | 0 | LJ601-23010059 | 2023-02-17 | 2023-02-15 | LJ603-23020078 |  |  |  | LEDZH22AD14 | F5-XHD121-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-15 | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 设备常州现场调试进行中，已经可以生产。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 10
22ZHWHA3609--LEDZH22AD33--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C2装配线（叠片） | 22ZHWHA3609 | 大装配线 | JMLEDZH22AD33 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AD33 | F5-XHE355-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | / |  |  |  |  | 2023-06-30 | 2023-09-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22ZHWHA3612--LEDZH22AD34--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5装配线（卷绕） | 22ZHWHA3612 | 大装配线 | JMLEDZH22AD34 | 拉铆机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AD34 | F5-XZJ303-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | / | [5 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
22ZHXMA3664--LEDZH22AD81--1 | 设备类 | 中航 | C4-2022-ZH-厦门-A3-C4物流线 | 22ZHXMA3664 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AD81 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 13.9206 | 0 | 0 | LJ608-22120007 |  | 2023-02-17 |  |  |  |  | LEDZH22AD81 | F5-XZN357-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-08-01 | 2023-10-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10
22ZHXMA3665--LEDZH22AD82--1 | 设备类 | 中航 | C4-2022-ZH-厦门-A3-C5物流线 | 22ZHXMA3665 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AD82 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 13.9206 | 0 | 0 | LJ608-22120008 |  | 2023-02-17 |  |  |  |  | LEDZH22AD82 | F5-XZN356-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-08-01 | 2023-08-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8
22ZHCZ00675--LEDZH22AE26--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-常州-A4-氦气回收设备-3台 | 22ZHCZ00675 | 大装配线 | JMLEDZH22AE26 | 氦气回收机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 25.2212 | 0 | 0 |  | 2023-03-06 | 2023-02-08 |  |  |  |  | LEDZH22AE26 | F5-XAR40101 |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-08 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2
22ZHCZ00675--LEDZH22AE26--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-常州-A4-氦气回收设备-3台 | 22ZHCZ00675 | 大装配线 | JMLEDZH22AE26 | 氦气回收机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 25.2212 | 0 | 0 |  | 2023-03-06 | 2023-02-08 |  |  |  |  | LEDZH22AE26 | F5-XAR40101 |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-08 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2
22ZHCZ00675--LEDZH22AE26--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-常州-A4-氦气回收设备-3台 | 22ZHCZ00675 | 大装配线 | JMLEDZH22AE26 | 氦气回收机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 25.2212 | 0 | 0 |  | 2023-03-06 | 2023-02-08 |  |  |  |  | LEDZH22AE26 | F5-XAR40101 |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-08 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2
22ZHWHA3614--LEDZH22AE74--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-装配线返修设备 | 22ZHWHA3614 | 大装配线 | JMLEDZH22AE74 | 填丝补焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 48.6726 | 0 | 0 | LJ601-23040134 | [6 empty] | LEDZH22AE74 | F5-XHF143-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-09-01 |  | 2/10重启，蓝本变更为72173 | 2/10重启，设计3/15号完成改造换型下单（机台同步12线进度） | 否 | 无风险 |  |  |  | 2/10重启，设计3/15号完成改造换型下单（机台同步12线进度） | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22ZHWHA3614--LEDZH22AE75--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-装配线返修设备 | 22ZHWHA3614 | 大装配线 | JMLEDZH22AE75 | 填丝补焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 48.6726 | 0 | 0 | LJ601-23040135 | [6 empty] | LEDZH22AE75 | F5-XHF144-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-09-01 |  | 2/10重启，蓝本变更为72173 | 2/10重启，设计3/15号完成改造换型下单（机台同步12线进度） | 否 | 无风险 |  |  |  | 2/10重启，设计3/15号完成改造换型下单（机台同步12线进度） | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22ZHWHA3614--LEDZH22AE76--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-装配线返修设备 | 22ZHWHA3614 | 大装配线 | JMLEDZH22AE76 | 半自动封口焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 185.8407 | 0 | 0 | LJ601-23050081 | [6 empty] | LEDZH22AE76 | F5-XHT112-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-09-01 |  | 2/10重启，蓝本变更为72173 | 2/10重启，设计3/15号完成改造换型下单（机台同步12线进度） | 否 | 无风险 |  |  |  | 2/10重启，设计3/15号完成改造换型下单（机台同步12线进度） | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22ZHWHA3614--LEDZH22AE77--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-装配线返修设备 | 22ZHWHA3614 | 大装配线 | JMLEDZH22AE77 | 半自动封口焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 185.8407 | 0 | 0 | LJ601-23050082 | [6 empty] | LEDZH22AE77 | F5-XHT113-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-09-01 |  | 2/10重启，蓝本变更为72173 | 2/10重启，设计3/15号完成改造换型下单（机台同步12线进度） | 否 | 无风险 |  |  |  | 2/10重启，设计3/15号完成改造换型下单（机台同步12线进度） | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q3 |  |  | 9
22ZHWHA3617--LEDZH22AF06--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） | 22ZHWHA3617 | 大装配线 | JMLEDZH22AF06 | 配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 446.9027 | 0 | 0 | LJ601-23040083 | [6 empty] | LEDZH22AF06 | F5-XZB419-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-10-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 | 1.设备4.21号启动装配，目前设备预装开始机械装配 64%， 2.需要江门启动纠偏计划，已经Delay10天 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.设备4.21号启动装配，目前设备预装开始机械装配 64%， 2.需要江门启动纠偏计划，已经Delay10天 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3617--LEDZH22AF07--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） | 22ZHWHA3617 | 大装配线 | JMLEDZH22AF07 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 486.7257 | 0 | 0 | LJ601-23040102 | [6 empty] | LEDZH22AF07 | F5-XHB331-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-10-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 | 1.设备4.21号启动装配，目前设备预装开始机械装配 29%， 2.需要江门启动纠偏计划，已经Delay12天 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.设备4.21号启动装配，目前设备预装开始机械装配 29%， 2.需要江门启动纠偏计划，已经Delay12天 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3617--LEDZH22AF07--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） | 22ZHWHA3617 | 大装配线 | JMLEDZH22AF07 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 486.7257 | 0 | 0 | LJ601-23040103 | [6 empty] | LEDZH22AF07 | F5-XHB331-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-10-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 | 1.设备4.21号启动装配，目前设备预装开始机械装配 29%， 2.需要江门启动纠偏计划，已经Delay12天 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.设备4.21号启动装配，目前设备预装开始机械装配 29%， 2.需要江门启动纠偏计划，已经Delay12天 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3617--LEDZH22AF08--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） | 22ZHWHA3617 | 大装配线 | JMLEDZH22AF08 | 转接片激光焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 703.5398 | 0 | 0 | LJ601-23040148 | [6 empty] | LEDZH22AF08 | F5-XHC427-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-10-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 | 1.设备4.21号启动装配，目前设备预装开始机械装配 12%， 2.需要江门启动纠偏计划，已经Delay15天 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.设备4.21号启动装配，目前设备预装开始机械装配 12%， 2.需要江门启动纠偏计划，已经Delay15天 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3617--LEDZH22AF09--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） | 22ZHWHA3617 | 大装配线 | JMLEDZH22AF09 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 188.0531 | 0 | 0 | LJ601-23040104 | [6 empty] | LEDZH22AF09 | F5-XZD420-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-10-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 | 1.设备4.21号启动装配，目前设备预装开始机械装配 78%， 2.需要江门启动纠偏计划，已经Delay10天 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.设备4.21号启动装配，目前设备预装开始机械装配 78%， 2.需要江门启动纠偏计划，已经Delay10天 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3617--LEDZH22AF09--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） | 22ZHWHA3617 | 大装配线 | JMLEDZH22AF09 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 188.0531 | 0 | 0 | LJ601-23040105 | [6 empty] | LEDZH22AF09 | F5-XZD420-01A |  |  | 中航 | 华南 | [6 empty] | 2023-10-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 | 1.设备4.21号启动装配，目前设备预装开始机械装配 78%， 2.需要江门启动纠偏计划，已经Delay10天 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.设备4.21号启动装配，目前设备预装开始机械装配 78%， 2.需要江门启动纠偏计划，已经Delay10天 | [11 empty] | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3617--LEDZH22AF10--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） | 22ZHWHA3617 | 大装配线 | JMLEDZH22AF10 | 入壳预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 610.6195 | 0 | 0 | LJ601-23040100 | [6 empty] | LEDZH22AF10 | F5-XHO422-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-10-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 | 1.设备4.21号启动装配，目前设备预装开始机械装配 0%， 2.需要江门启动纠偏计划，已经Delay15天 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.设备4.21号启动装配，目前设备预装开始机械装配 0%， 2.需要江门启动纠偏计划，已经Delay15天 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3617--LEDZH22AF11--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） | 22ZHWHA3617 | 大装配线 | JMLEDZH22AF11 | 封口焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 628.3186 | 0 | 0 | LJ601-23040088 | [6 empty] | LEDZH22AF11 | F5-XHQ422-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-10-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 | 1.设备4.21号启动装配，目前设备预装开始机械装配 57%， 2.需要江门启动纠偏计划，已经Delay10天 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.设备4.21号启动装配，目前设备预装开始机械装配 57%， 2.需要江门启动纠偏计划，已经Delay10天 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3617--LEDZH22AF12--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） | 22ZHWHA3617 | 大装配线 | JMLEDZH22AF12 | 正压氦检 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 234.5133 | 0 | 0 | LJ601-23040067 | [6 empty] | LEDZH22AF12 | F5-XZH442-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-10-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 | 1.设备4.21号启动装配，目前设备预装开始机械装配 80%， 2.需要江门启动纠偏计划，已经Delay10天 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.设备4.21号启动装配，目前设备预装开始机械装配 80%， 2.需要江门启动纠偏计划，已经Delay10天 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3731--LEDZH22AF13--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C1物流线（卷绕） | 22ZHWHA3731 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AF13 | 组盘机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 106.1947 | 0 | 0 | LJ601-23040118 | [6 empty] | LEDZH22AF13 | F5-XZW440-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-10-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 | 部分外包，启动时间延后 | 否 | 无风险 |  |  |  | 部分外包，启动时间延后 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3731--LEDZH22AF14--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C1物流线（卷绕） | 22ZHWHA3731 | 搬运干燥产品线 | JMLEDZH22AF14 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 460.177 | 0 | 0 | LJ601-23040093 | [6 empty] | LEDZH22AF14 | F5-XZN442-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-10-01 |  | 外包 | 外包 | 否 | 无风险 |  |  |  | 外包 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3617--LEDZH22AF15--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） | 22ZHWHA3617 | 大装配线 | JMLEDZH22AF15 | 负压氦检 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 153.0973 | 0 | 0 | LJ601-23040070 | [6 empty] | LEDZH22AF15 | F5-XZH476-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-10-01 |  | 1.装配线2/10重启，蓝本变更为72173 | 1.设备4.21号启动装配，目前设备预装开始机械装配 88%， 2.需要江门启动纠偏计划，已经Delay10天 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.设备4.21号启动装配，目前设备预装开始机械装配 88%， 2.需要江门启动纠偏计划，已经Delay10天 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 10
22ZHWHA3617--LEDZH22AF16--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C1装配线（卷绕） | 22ZHWHA3617 | 大装配线 | JMLEDZH22AF16 | 拉铆机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AF16 | F5-XZJ305-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | / |  |  |  |  | 2023-06-30 | 2023-10-01 |  | 1.项目再次取消，客户将拉铆机改成密封钉 |  | 是 | 未出货-客户原因（需求变更） |  |  |  | 1.项目再次取消，客户将拉铆机改成密封钉 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 10
22ZHXMA3340--LEDZH22AF24--1 | 设备类 | 中航 | C4-2022-ZH-厦门-A3-C4高速装配线 | 22ZHXMA3340 | 大装配线 | JMLEDZH22AF24 | 包胶机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 606.0354 | 0 | 0 |  | 2023-03-17 | 2023-03-17 |  |  |  |  | LEDZH22AF24 | F5-XZL318-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-17 | 2023-08-01 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 |  |  | 8
22ZHWHA3612--LEDZH22AF40--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-C5装配线（卷绕） | 22ZHWHA3612 | 大装配线 | JMLEDZH22AF40 | 拉铆机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEDZH22AF40 | F5-XZJ308-01A | 不启用 |  | 中航 | 华南 | / |  |  |  |  | 2023-06-30 | 2023-12-31 |  | 1.项目再次取消，客户将拉铆机改成密封钉 |  | 是 | 未出货-客户原因（需求变更） |  |  |  | 1.项目再次取消，客户将拉铆机改成密封钉 | [5 empty] | Q2 |  |  | 6 |  |  | Q4 |  |  | 12
22ZHCZ00727--LEDZH22AF72--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-常州-法兰边裁切机-1台 | 22ZHCZ00727 | 大装配线 | JMLEDZH22AF72 | 激光切割机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 114.1593 | 0 | 0 | LJ601-23030048 | 2023-03-18 | 2023-03-18 | LJ603-23030159 |  |  |  | LEDZH22AF72 | F5-XJA101-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-18 |  | 2023-11-30 | 优化物料较多（超百项），月底全部到料有困难。 | 设备已经能生产，但是优化物料较多未到。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  |  | Q4 |  |  | 11
22ZHCZ00728--LEDZH22AF73--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-常州-封口焊接机-1台 | 22ZHCZ00728 | 大装配线 | JMLEDZH22AF73 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 106.1947 | 0 | 0 | LJ601-23020090 | 2023-03-18 | 2023-03-18 | LJ603-23030157 |  |  |  | LEDZH22AF73 | F5-XHD124-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-18 |  | 2023-11-30 | 优化物料较多（超百项），月底全部到料有困难。 | 设备已经能生产，但是优化物料较多未到。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  |  | Q4 |  |  | 11
22ZHCDZS294--LEDZH22B413--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-中试线-模切机2台 | 22ZHCDZS294 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B413 | 激光模切分条一体机-正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 201.7699 | 0 | 0 | LS601-22050060 | 2022-07-30 | 2022-07-29 | LS603-22070050 |  |  |  | LEDZH22B413 | F5-JC2107-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-07-29 | 2023-04-01 |  | / | qualify已完成，里程碑交接中，待产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  | Q2 |  |  | 4
22ZHCDZS294--LEDZH22B414--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-中试线-模切机2台 | 22ZHCDZS294 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B414 | 激光模切分条一体机-负机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 201.7699 | 0 | 0 | LS601-22050061 | 2022-07-30 | 2022-07-29 | LS603-22070051 |  |  |  | LEDZH22B414 | F5-JC2108-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-07-29 | 2023-04-01 |  | / | qualify已完成，里程碑交接中，待产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 7 |  | Q2 |  |  | 4
22ZHCDA2292--LEDZH22B527--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-激光模切机-26台 | 22ZHCDA2292 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B527 | 正极激光模切二分机(正机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070005 | 2022-10-12 | 2022-11-15 | LS603-22100005 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B527 | F5-XJC631-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-11-15 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1.正极设备极耳出现锯齿，已协调激光工艺3/1到现场处理，目前剩一台机频繁出现问题，因此台设备暂未生产，安排现场人员调试中；3/30更换100的场镜测试，经初步测试效果很好，已和商务沟通客户可能更换需求；激光同时提出更换1.5倍扩束镜进行测试，扩束镜4/6已到现场，调试发现效果不明显。4/14邮件至激光部门升级处理，提出需求，4/17林禹到现场进行调试，目前已调好一台机，调试周期为平均1天一台。 4/27正极 R 角毛刺问题：目前一个工位用的F100的场镜，3周出现一次R角毛刺，优化了参数后未出现。激光工艺到现场调试F160的镜头，目前生产中的2台机4个工位，效果为1个班需要修改1-2次参数调整 R 角毛刺。没有F100的镜头效果好，客户现要求正极全部更换F100场景，待客户正式邮件通知后进行下单. | C1线(6台)：已完成Qualify 生产中 C2线(6台) 已完成Qualify 待生产 C3线(6台) 已完成Qualify 待生产 C4线(4台) 已完成Qualify 生产中 C5线(4台) 已完成Qualify 生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 4 | 6 | 3
22ZHCDA2292--LEDZH22B527--4 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-激光模切机-26台 | 22ZHCDA2292 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B527 | 正极激光模切二分机(正机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070006 | 2022-10-12 | 2022-11-15 | LS603-22100006 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B527 | F5-XJC631-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-11-15 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1.正极设备极耳出现锯齿，已协调激光工艺3/1到现场处理，目前剩一台机频繁出现问题，因此台设备暂未生产，安排现场人员调试中；3/30更换100的场镜测试，经初步测试效果很好，已和商务沟通客户可能更换需求；激光同时提出更换1.5倍扩束镜进行测试，扩束镜4/6已到现场，调试发现效果不明显。4/14邮件至激光部门升级处理，提出需求，4/17林禹到现场进行调试，目前已调好一台机，调试周期为平均1天一台。 4/27正极 R 角毛刺问题：目前一个工位用的F100的场镜，3周出现一次R角毛刺，优化了参数后未出现。激光工艺到现场调试F160的镜头，目前生产中的2台机4个工位，效果为1个班需要修改1-2次参数调整 R 角毛刺。没有F100的镜头效果好，客户现要求正极全部更换F100场景，待客户正式邮件通知后进行下单. | C1线(6台)：已完成Qualify 生产中 C2线(6台) 已完成Qualify 待生产 C3线(6台) 已完成Qualify 待生产 C4线(4台) 已完成Qualify 生产中 C5线(4台) 已完成Qualify 生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 4 | 6 | 3
22ZHCDA2292--LEDZH22B527--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-激光模切机-26台 | 22ZHCDA2292 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B527 | 正极激光模切二分机(正机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070003 | 2022-10-12 | 2022-10-10 | LS603-22100004 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B527 | F5-XJC631-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-10-10 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1.正极设备极耳出现锯齿，已协调激光工艺3/1到现场处理，目前剩一台机频繁出现问题，因此台设备暂未生产，安排现场人员调试中；3/30更换100的场镜测试，经初步测试效果很好，已和商务沟通客户可能更换需求；激光同时提出更换1.5倍扩束镜进行测试，扩束镜4/6已到现场，调试发现效果不明显。4/14邮件至激光部门升级处理，提出需求，4/17林禹到现场进行调试，目前已调好一台机，调试周期为平均1天一台。 4/27正极 R 角毛刺问题：目前一个工位用的F100的场镜，3周出现一次R角毛刺，优化了参数后未出现。激光工艺到现场调试F160的镜头，目前生产中的2台机4个工位，效果为1个班需要修改1-2次参数调整 R 角毛刺。没有F100的镜头效果好，客户现要求正极全部更换F100场景，待客户正式邮件通知后进行下单. | C1线(6台)：已完成Qualify 生产中 C2线(6台) 已完成Qualify 待生产 C3线(6台) 已完成Qualify 待生产 C4线(4台) 已完成Qualify 生产中 C5线(4台) 已完成Qualify 生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 4 | 6 | 3
22ZHCDA2292--LEDZH22B527--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-激光模切机-26台 | 22ZHCDA2292 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B527 | 正极激光模切二分机(正机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070004 | 2022-10-12 | 2022-10-10 | LS603-22100001 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B527 | F5-XJC631-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-10-10 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1.正极设备极耳出现锯齿，已协调激光工艺3/1到现场处理，目前剩一台机频繁出现问题，因此台设备暂未生产，安排现场人员调试中；3/30更换100的场镜测试，经初步测试效果很好，已和商务沟通客户可能更换需求；激光同时提出更换1.5倍扩束镜进行测试，扩束镜4/6已到现场，调试发现效果不明显。4/14邮件至激光部门升级处理，提出需求，4/17林禹到现场进行调试，目前已调好一台机，调试周期为平均1天一台。 4/27正极 R 角毛刺问题：目前一个工位用的F100的场镜，3周出现一次R角毛刺，优化了参数后未出现。激光工艺到现场调试F160的镜头，目前生产中的2台机4个工位，效果为1个班需要修改1-2次参数调整 R 角毛刺。没有F100的镜头效果好，客户现要求正极全部更换F100场景，待客户正式邮件通知后进行下单. | C1线(6台)：已完成Qualify 生产中 C2线(6台) 已完成Qualify 待生产 C3线(6台) 已完成Qualify 待生产 C4线(4台) 已完成Qualify 生产中 C5线(4台) 已完成Qualify 生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 4 | 6 | 3
22ZHCDA2292--LEDZH22B527--5 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-激光模切机-26台 | 22ZHCDA2292 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B527 | 正极激光模切二分机(正机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070007 | 2022-11-19 | 2022-11-15 | LS603-22100059 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B527 | F5-XJC631-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-11-15 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1.正极设备极耳出现锯齿，已协调激光工艺3/1到现场处理，目前剩一台机频繁出现问题，因此台设备暂未生产，安排现场人员调试中；3/30更换100的场镜测试，经初步测试效果很好，已和商务沟通客户可能更换需求；激光同时提出更换1.5倍扩束镜进行测试，扩束镜4/6已到现场，调试发现效果不明显。4/14邮件至激光部门升级处理，提出需求，4/17林禹到现场进行调试，目前已调好一台机，调试周期为平均1天一台。 4/27正极 R 角毛刺问题：目前一个工位用的F100的场镜，3周出现一次R角毛刺，优化了参数后未出现。激光工艺到现场调试F160的镜头，目前生产中的2台机4个工位，效果为1个班需要修改1-2次参数调整 R 角毛刺。没有F100的镜头效果好，客户现要求正极全部更换F100场景，待客户正式邮件通知后进行下单. | C1线(6台)：已完成Qualify 生产中 C2线(6台) 已完成Qualify 待生产 C3线(6台) 已完成Qualify 待生产 C4线(4台) 已完成Qualify 生产中 C5线(4台) 已完成Qualify 生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 4 | 6 | 3
22ZHCDA2292--LEDZH22B527--6 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-激光模切机-26台 | 22ZHCDA2292 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B527 | 正极激光模切二分机(正机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070008 | 2022-11-19 | 2022-11-15 | LS603-22100060 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B527 | F5-XJC631-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-11-15 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1.正极设备极耳出现锯齿，已协调激光工艺3/1到现场处理，目前剩一台机频繁出现问题，因此台设备暂未生产，安排现场人员调试中；3/30更换100的场镜测试，经初步测试效果很好，已和商务沟通客户可能更换需求；激光同时提出更换1.5倍扩束镜进行测试，扩束镜4/6已到现场，调试发现效果不明显。4/14邮件至激光部门升级处理，提出需求，4/17林禹到现场进行调试，目前已调好一台机，调试周期为平均1天一台。 4/27正极 R 角毛刺问题：目前一个工位用的F100的场镜，3周出现一次R角毛刺，优化了参数后未出现。激光工艺到现场调试F160的镜头，目前生产中的2台机4个工位，效果为1个班需要修改1-2次参数调整 R 角毛刺。没有F100的镜头效果好，客户现要求正极全部更换F100场景，待客户正式邮件通知后进行下单. | C1线(6台)：已完成Qualify 生产中 C2线(6台) 已完成Qualify 待生产 C3线(6台) 已完成Qualify 待生产 C4线(4台) 已完成Qualify 生产中 C5线(4台) 已完成Qualify 生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 4 | 6 | 3
22ZHCDA2292--LEDZH22B528--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-激光模切机-26台 | 22ZHCDA2292 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B528 | 正极激光模切二分机(反机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070010 | 2022-10-12 | 2022-10-29 | LS603-22100008 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B528 | F5-XJC632-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-10-29 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1.正极设备极耳出现锯齿，已协调激光工艺3/1到现场处理，目前剩一台机频繁出现问题，因此台设备暂未生产，安排现场人员调试中；3/30更换100的场镜测试，经初步测试效果很好，已和商务沟通客户可能更换需求；激光同时提出更换1.5倍扩束镜进行测试，扩束镜4/6已到现场，调试发现效果不明显。4/14邮件至激光部门升级处理，提出需求，4/17林禹到现场进行调试，目前已调好一台机，调试周期为平均1天一台。 4/27正极 R 角毛刺问题：目前一个工位用的F100的场镜，3周出现一次R角毛刺，优化了参数后未出现。激光工艺到现场调试F160的镜头，目前生产中的2台机4个工位，效果为1个班需要修改1-2次参数调整 R 角毛刺。没有F100的镜头效果好，客户现要求正极全部更换F100场景，待客户正式邮件通知后进行下单. | C1线(6台)：已完成Qualify 生产中 C2线(6台) 已完成Qualify 待生产 C3线(6台) 已完成Qualify 待生产 C4线(4台) 已完成Qualify 生产中 C5线(4台) 已完成Qualify 生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 4 | 6 | 3
22ZHCDA2292--LEDZH22B528--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-激光模切机-26台 | 22ZHCDA2292 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B528 | 正极激光模切二分机(反机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070009 | 2022-10-12 | 2022-10-10 | LS603-22100007 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B528 | F5-XJC632-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-10-10 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1.正极设备极耳出现锯齿，已协调激光工艺3/1到现场处理，目前剩一台机频繁出现问题，因此台设备暂未生产，安排现场人员调试中；3/30更换100的场镜测试，经初步测试效果很好，已和商务沟通客户可能更换需求；激光同时提出更换1.5倍扩束镜进行测试，扩束镜4/6已到现场，调试发现效果不明显。4/14邮件至激光部门升级处理，提出需求，4/17林禹到现场进行调试，目前已调好一台机，调试周期为平均1天一台。 4/27正极 R 角毛刺问题：目前一个工位用的F100的场镜，3周出现一次R角毛刺，优化了参数后未出现。激光工艺到现场调试F160的镜头，目前生产中的2台机4个工位，效果为1个班需要修改1-2次参数调整 R 角毛刺。没有F100的镜头效果好，客户现要求正极全部更换F100场景，待客户正式邮件通知后进行下单. | C1线(6台)：已完成Qualify 生产中 C2线(6台) 已完成Qualify 待生产 C3线(6台) 已完成Qualify 待生产 C4线(4台) 已完成Qualify 生产中 C5线(4台) 已完成Qualify 生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 4 | 6 | 3
22ZHCDA2292--LEDZH22B528--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-激光模切机-26台 | 22ZHCDA2292 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B528 | 正极激光模切二分机(反机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070011 | 2022-10-13 | 2022-10-29 | LS603-22100012 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B528 | F5-XJC632-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-10-29 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1.正极设备极耳出现锯齿，已协调激光工艺3/1到现场处理，目前剩一台机频繁出现问题，因此台设备暂未生产，安排现场人员调试中；3/30更换100的场镜测试，经初步测试效果很好，已和商务沟通客户可能更换需求；激光同时提出更换1.5倍扩束镜进行测试，扩束镜4/6已到现场，调试发现效果不明显。4/14邮件至激光部门升级处理，提出需求，4/17林禹到现场进行调试，目前已调好一台机，调试周期为平均1天一台。 4/27正极 R 角毛刺问题：目前一个工位用的F100的场镜，3周出现一次R角毛刺，优化了参数后未出现。激光工艺到现场调试F160的镜头，目前生产中的2台机4个工位，效果为1个班需要修改1-2次参数调整 R 角毛刺。没有F100的镜头效果好，客户现要求正极全部更换F100场景，待客户正式邮件通知后进行下单. | C1线(6台)：已完成Qualify 生产中 C2线(6台) 已完成Qualify 待生产 C3线(6台) 已完成Qualify 待生产 C4线(4台) 已完成Qualify 生产中 C5线(4台) 已完成Qualify 生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 4 | 6 | 3
22ZHCDA2292--LEDZH22B528--4 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-激光模切机-26台 | 22ZHCDA2292 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B528 | 正极激光模切二分机(反机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070012 | 2022-10-29 | 2022-10-29 | LS603-22100061 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B528 | F5-XJC632-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-10-29 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1.正极设备极耳出现锯齿，已协调激光工艺3/1到现场处理，目前剩一台机频繁出现问题，因此台设备暂未生产，安排现场人员调试中；3/30更换100的场镜测试，经初步测试效果很好，已和商务沟通客户可能更换需求；激光同时提出更换1.5倍扩束镜进行测试，扩束镜4/6已到现场，调试发现效果不明显。4/14邮件至激光部门升级处理，提出需求，4/17林禹到现场进行调试，目前已调好一台机，调试周期为平均1天一台。 4/27正极 R 角毛刺问题：目前一个工位用的F100的场镜，3周出现一次R角毛刺，优化了参数后未出现。激光工艺到现场调试F160的镜头，目前生产中的2台机4个工位，效果为1个班需要修改1-2次参数调整 R 角毛刺。没有F100的镜头效果好，客户现要求正极全部更换F100场景，待客户正式邮件通知后进行下单. | C1线(6台)：已完成Qualify 生产中 C2线(6台) 已完成Qualify 待生产 C3线(6台) 已完成Qualify 待生产 C4线(4台) 已完成Qualify 生产中 C5线(4台) 已完成Qualify 生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 4 | 6 | 3
22ZHCDA2292--LEDZH22B528--5 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-激光模切机-26台 | 22ZHCDA2292 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B528 | 正极激光模切二分机(反机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070013 | 2022-10-29 | 2022-10-29 | LS603-22100064 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B528 | F5-XJC632-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-10-29 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1.正极设备极耳出现锯齿，已协调激光工艺3/1到现场处理，目前剩一台机频繁出现问题，因此台设备暂未生产，安排现场人员调试中；3/30更换100的场镜测试，经初步测试效果很好，已和商务沟通客户可能更换需求；激光同时提出更换1.5倍扩束镜进行测试，扩束镜4/6已到现场，调试发现效果不明显。4/14邮件至激光部门升级处理，提出需求，4/17林禹到现场进行调试，目前已调好一台机，调试周期为平均1天一台。 4/27正极 R 角毛刺问题：目前一个工位用的F100的场镜，3周出现一次R角毛刺，优化了参数后未出现。激光工艺到现场调试F160的镜头，目前生产中的2台机4个工位，效果为1个班需要修改1-2次参数调整 R 角毛刺。没有F100的镜头效果好，客户现要求正极全部更换F100场景，待客户正式邮件通知后进行下单. | C1线(6台)：已完成Qualify 生产中 C2线(6台) 已完成Qualify 待生产 C3线(6台) 已完成Qualify 待生产 C4线(4台) 已完成Qualify 生产中 C5线(4台) 已完成Qualify 生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 4 | 6 | 3
22ZHCDA2292--LEDZH22B528--6 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-激光模切机-26台 | 22ZHCDA2292 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B528 | 正极激光模切二分机(反机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070014 | 2022-10-29 | 2022-10-29 | LS603-22100065 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B528 | F5-XJC632-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-10-29 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1.正极设备极耳出现锯齿，已协调激光工艺3/1到现场处理，目前剩一台机频繁出现问题，因此台设备暂未生产，安排现场人员调试中；3/30更换100的场镜测试，经初步测试效果很好，已和商务沟通客户可能更换需求；激光同时提出更换1.5倍扩束镜进行测试，扩束镜4/6已到现场，调试发现效果不明显。4/14邮件至激光部门升级处理，提出需求，4/17林禹到现场进行调试，目前已调好一台机，调试周期为平均1天一台。 4/27正极 R 角毛刺问题：目前一个工位用的F100的场镜，3周出现一次R角毛刺，优化了参数后未出现。激光工艺到现场调试F160的镜头，目前生产中的2台机4个工位，效果为1个班需要修改1-2次参数调整 R 角毛刺。没有F100的镜头效果好，客户现要求正极全部更换F100场景，待客户正式邮件通知后进行下单. | C1线(6台)：已完成Qualify 生产中 C2线(6台) 已完成Qualify 待生产 C3线(6台) 已完成Qualify 待生产 C4线(4台) 已完成Qualify 生产中 C5线(4台) 已完成Qualify 生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 4 | 6 | 3
22ZHCDA2292--LEDZH22B528--7 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-激光模切机-26台 | 22ZHCDA2292 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B528 | 正极激光模切二分机(反机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070015 | 2022-11-12 | 2022-10-29 | LS603-22110017 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B528 | F5-XJC632-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-10-29 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1.正极设备极耳出现锯齿，已协调激光工艺3/1到现场处理，目前剩一台机频繁出现问题，因此台设备暂未生产，安排现场人员调试中；3/30更换100的场镜测试，经初步测试效果很好，已和商务沟通客户可能更换需求；激光同时提出更换1.5倍扩束镜进行测试，扩束镜4/6已到现场，调试发现效果不明显。4/14邮件至激光部门升级处理，提出需求，4/17林禹到现场进行调试，目前已调好一台机，调试周期为平均1天一台。 4/27正极 R 角毛刺问题：目前一个工位用的F100的场镜，3周出现一次R角毛刺，优化了参数后未出现。激光工艺到现场调试F160的镜头，目前生产中的2台机4个工位，效果为1个班需要修改1-2次参数调整 R 角毛刺。没有F100的镜头效果好，客户现要求正极全部更换F100场景，待客户正式邮件通知后进行下单. | C1线(6台)：已完成Qualify 生产中 C2线(6台) 已完成Qualify 待生产 C3线(6台) 已完成Qualify 待生产 C4线(4台) 已完成Qualify 生产中 C5线(4台) 已完成Qualify 生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 4 | 6 | 3
22ZHCDA2292--LEDZH22B529--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-激光模切机-26台 | 22ZHCDA2292 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B529 | 负极激光模切二分机(正机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070016 | 2022-10-12 | 2022-10-10 | LS603-22100002 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B529 | F5-XJC633-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-10-10 | 2023-05-01 | 2023-06-30 | 1.正极设备极耳出现锯齿，已协调激光工艺3/1到现场处理，目前剩一台机频繁出现问题，因此台设备暂未生产，安排现场人员调试中；3/30更换100的场镜测试，经初步测试效果很好，已和商务沟通客户可能更换需求；激光同时提出更换1.5倍扩束镜进行测试，扩束镜4/6已到现场，调试发现效果不明显。4/14邮件至激光部门升级处理，提出需求，4/17林禹到现场进行调试，目前已调好一台机，调试周期为平均1天一台。 4/27正极 R 角毛刺问题：目前一个工位用的F100的场镜，3周出现一次R角毛刺，优化了参数后未出现。激光工艺到现场调试F160的镜头，目前生产中的2台机4个工位，效果为1个班需要修改1-2次参数调整 R 角毛刺。没有F100的镜头效果好，客户现要求正极全部更换F100场景，待客户正式邮件通知后进行下单. | C1线(6台)：已完成Qualify 生产中 C2线(6台) 已完成Qualify 待生产 C3线(6台) 已完成Qualify 待生产 C4线(4台) 已完成Qualify 生产中 C5线(4台) 已完成Qualify 生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 5 | 6 | 3
22ZHCDA2292--LEDZH22B529--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-激光模切机-26台 | 22ZHCDA2292 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B529 | 负极激光模切二分机(正机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070017 | 2022-10-12 | 2022-10-10 | LS603-22100003 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B529 | F5-XJC633-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-10-10 | 2023-05-01 | 2023-06-30 | 1.正极设备极耳出现锯齿，已协调激光工艺3/1到现场处理，目前剩一台机频繁出现问题，因此台设备暂未生产，安排现场人员调试中；3/30更换100的场镜测试，经初步测试效果很好，已和商务沟通客户可能更换需求；激光同时提出更换1.5倍扩束镜进行测试，扩束镜4/6已到现场，调试发现效果不明显。4/14邮件至激光部门升级处理，提出需求，4/17林禹到现场进行调试，目前已调好一台机，调试周期为平均1天一台。 4/27正极 R 角毛刺问题：目前一个工位用的F100的场镜，3周出现一次R角毛刺，优化了参数后未出现。激光工艺到现场调试F160的镜头，目前生产中的2台机4个工位，效果为1个班需要修改1-2次参数调整 R 角毛刺。没有F100的镜头效果好，客户现要求正极全部更换F100场景，待客户正式邮件通知后进行下单. | C1线(6台)：已完成Qualify 生产中 C2线(6台) 已完成Qualify 待生产 C3线(6台) 已完成Qualify 待生产 C4线(4台) 已完成Qualify 生产中 C5线(4台) 已完成Qualify 生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 5 | 6 | 3
22ZHCDA2292--LEDZH22B529--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-激光模切机-26台 | 22ZHCDA2292 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B529 | 负极激光模切二分机(正机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070018 | 2022-10-13 | 2022-11-06 | LS603-22100013 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B529 | F5-XJC633-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-11-06 | 2023-05-01 | 2023-06-30 | 1.正极设备极耳出现锯齿，已协调激光工艺3/1到现场处理，目前剩一台机频繁出现问题，因此台设备暂未生产，安排现场人员调试中；3/30更换100的场镜测试，经初步测试效果很好，已和商务沟通客户可能更换需求；激光同时提出更换1.5倍扩束镜进行测试，扩束镜4/6已到现场，调试发现效果不明显。4/14邮件至激光部门升级处理，提出需求，4/17林禹到现场进行调试，目前已调好一台机，调试周期为平均1天一台。 4/27正极 R 角毛刺问题：目前一个工位用的F100的场镜，3周出现一次R角毛刺，优化了参数后未出现。激光工艺到现场调试F160的镜头，目前生产中的2台机4个工位，效果为1个班需要修改1-2次参数调整 R 角毛刺。没有F100的镜头效果好，客户现要求正极全部更换F100场景，待客户正式邮件通知后进行下单. | C1线(6台)：已完成Qualify 生产中 C2线(6台) 已完成Qualify 待生产 C3线(6台) 已完成Qualify 待生产 C4线(4台) 已完成Qualify 生产中 C5线(4台) 已完成Qualify 生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 5 | 6 | 3
22ZHCDA2292--LEDZH22B529--4 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-激光模切机-26台 | 22ZHCDA2292 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B529 | 负极激光模切二分机(正机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070019 | 2022-11-19 | 2022-11-19 | LS603-22100062 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B529 | F5-XJC633-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-11-19 | 2023-05-01 | 2023-06-30 | 1.正极设备极耳出现锯齿，已协调激光工艺3/1到现场处理，目前剩一台机频繁出现问题，因此台设备暂未生产，安排现场人员调试中；3/30更换100的场镜测试，经初步测试效果很好，已和商务沟通客户可能更换需求；激光同时提出更换1.5倍扩束镜进行测试，扩束镜4/6已到现场，调试发现效果不明显。4/14邮件至激光部门升级处理，提出需求，4/17林禹到现场进行调试，目前已调好一台机，调试周期为平均1天一台。 4/27正极 R 角毛刺问题：目前一个工位用的F100的场镜，3周出现一次R角毛刺，优化了参数后未出现。激光工艺到现场调试F160的镜头，目前生产中的2台机4个工位，效果为1个班需要修改1-2次参数调整 R 角毛刺。没有F100的镜头效果好，客户现要求正极全部更换F100场景，待客户正式邮件通知后进行下单. | C1线(6台)：已完成Qualify 生产中 C2线(6台) 已完成Qualify 待生产 C3线(6台) 已完成Qualify 待生产 C4线(4台) 已完成Qualify 生产中 C5线(4台) 已完成Qualify 生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 5 | 6 | 3
22ZHCDA2292--LEDZH22B529--5 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-激光模切机-26台 | 22ZHCDA2292 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B529 | 负极激光模切二分机(正机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070020 | 2022-11-19 | 2022-11-19 | LS603-22100066 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B529 | F5-XJC633-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-11-19 | 2023-05-01 | 2023-06-30 | 1.正极设备极耳出现锯齿，已协调激光工艺3/1到现场处理，目前剩一台机频繁出现问题，因此台设备暂未生产，安排现场人员调试中；3/30更换100的场镜测试，经初步测试效果很好，已和商务沟通客户可能更换需求；激光同时提出更换1.5倍扩束镜进行测试，扩束镜4/6已到现场，调试发现效果不明显。4/14邮件至激光部门升级处理，提出需求，4/17林禹到现场进行调试，目前已调好一台机，调试周期为平均1天一台。 4/27正极 R 角毛刺问题：目前一个工位用的F100的场镜，3周出现一次R角毛刺，优化了参数后未出现。激光工艺到现场调试F160的镜头，目前生产中的2台机4个工位，效果为1个班需要修改1-2次参数调整 R 角毛刺。没有F100的镜头效果好，客户现要求正极全部更换F100场景，待客户正式邮件通知后进行下单. | C1线(6台)：已完成Qualify 生产中 C2线(6台) 已完成Qualify 待生产 C3线(6台) 已完成Qualify 待生产 C4线(4台) 已完成Qualify 生产中 C5线(4台) 已完成Qualify 生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 5 | 6 | 3
22ZHCDA2292--LEDZH22B529--6 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-激光模切机-26台 | 22ZHCDA2292 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B529 | 负极激光模切二分机(正机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070021 | 2022-11-19 | 2022-11-19 | LS603-22100067 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B529 | F5-XJC633-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-11-19 | 2023-05-01 | 2023-06-30 | 1.正极设备极耳出现锯齿，已协调激光工艺3/1到现场处理，目前剩一台机频繁出现问题，因此台设备暂未生产，安排现场人员调试中；3/30更换100的场镜测试，经初步测试效果很好，已和商务沟通客户可能更换需求；激光同时提出更换1.5倍扩束镜进行测试，扩束镜4/6已到现场，调试发现效果不明显。4/14邮件至激光部门升级处理，提出需求，4/17林禹到现场进行调试，目前已调好一台机，调试周期为平均1天一台。 4/27正极 R 角毛刺问题：目前一个工位用的F100的场镜，3周出现一次R角毛刺，优化了参数后未出现。激光工艺到现场调试F160的镜头，目前生产中的2台机4个工位，效果为1个班需要修改1-2次参数调整 R 角毛刺。没有F100的镜头效果好，客户现要求正极全部更换F100场景，待客户正式邮件通知后进行下单. | C1线(6台)：已完成Qualify 生产中 C2线(6台) 已完成Qualify 待生产 C3线(6台) 已完成Qualify 待生产 C4线(4台) 已完成Qualify 生产中 C5线(4台) 已完成Qualify 生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 5 | 6 | 3
22ZHCDA2292--LEDZH22B529--7 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-激光模切机-26台 | 22ZHCDA2292 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B529 | 负极激光模切二分机(正机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070022 | 2022-11-22 | 2022-11-19 | LS603-22110003 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B529 | F5-XJC633-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-11-19 | 2023-05-01 | 2023-06-30 | 1.正极设备极耳出现锯齿，已协调激光工艺3/1到现场处理，目前剩一台机频繁出现问题，因此台设备暂未生产，安排现场人员调试中；3/30更换100的场镜测试，经初步测试效果很好，已和商务沟通客户可能更换需求；激光同时提出更换1.5倍扩束镜进行测试，扩束镜4/6已到现场，调试发现效果不明显。4/14邮件至激光部门升级处理，提出需求，4/17林禹到现场进行调试，目前已调好一台机，调试周期为平均1天一台。 4/27正极 R 角毛刺问题：目前一个工位用的F100的场镜，3周出现一次R角毛刺，优化了参数后未出现。激光工艺到现场调试F160的镜头，目前生产中的2台机4个工位，效果为1个班需要修改1-2次参数调整 R 角毛刺。没有F100的镜头效果好，客户现要求正极全部更换F100场景，待客户正式邮件通知后进行下单. | C1线(6台)：已完成Qualify 生产中 C2线(6台) 已完成Qualify 待生产 C3线(6台) 已完成Qualify 待生产 C4线(4台) 已完成Qualify 生产中 C5线(4台) 已完成Qualify 生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 5 | 6 | 3
22ZHCDA2292--LEDZH22B530--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-激光模切机-26台 | 22ZHCDA2292 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B530 | 负极激光模切二分机(反机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070023 | 2022-10-12 | 2022-10-10 | LS603-22100009 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B530 | F5-XJC634-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-10-10 | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 1.正极设备极耳出现锯齿，已协调激光工艺3/1到现场处理，目前剩一台机频繁出现问题，因此台设备暂未生产，安排现场人员调试中；3/30更换100的场镜测试，经初步测试效果很好，已和商务沟通客户可能更换需求；激光同时提出更换1.5倍扩束镜进行测试，扩束镜4/6已到现场，调试发现效果不明显。4/14邮件至激光部门升级处理，提出需求，4/17林禹到现场进行调试，目前已调好一台机，调试周期为平均1天一台。 4/27正极 R 角毛刺问题：目前一个工位用的F100的场镜，3周出现一次R角毛刺，优化了参数后未出现。激光工艺到现场调试F160的镜头，目前生产中的2台机4个工位，效果为1个班需要修改1-2次参数调整 R 角毛刺。没有F100的镜头效果好，客户现要求正极全部更换F100场景，待客户正式邮件通知后进行下单. | C1线(6台)：已完成Qualify 生产中 C2线(6台) 已完成Qualify 待生产 C3线(6台) 已完成Qualify 待生产 C4线(4台) 已完成Qualify 生产中 C5线(4台) 已完成Qualify 生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3
22ZHCDA2292--LEDZH22B530--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-激光模切机-26台 | 22ZHCDA2292 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B530 | 负极激光模切二分机(反机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070024 | 2022-10-12 | 2022-10-10 | LS603-22100010 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B530 | F5-XJC634-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-10-10 | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 1.正极设备极耳出现锯齿，已协调激光工艺3/1到现场处理，目前剩一台机频繁出现问题，因此台设备暂未生产，安排现场人员调试中；3/30更换100的场镜测试，经初步测试效果很好，已和商务沟通客户可能更换需求；激光同时提出更换1.5倍扩束镜进行测试，扩束镜4/6已到现场，调试发现效果不明显。4/14邮件至激光部门升级处理，提出需求，4/17林禹到现场进行调试，目前已调好一台机，调试周期为平均1天一台。 4/27正极 R 角毛刺问题：目前一个工位用的F100的场镜，3周出现一次R角毛刺，优化了参数后未出现。激光工艺到现场调试F160的镜头，目前生产中的2台机4个工位，效果为1个班需要修改1-2次参数调整 R 角毛刺。没有F100的镜头效果好，客户现要求正极全部更换F100场景，待客户正式邮件通知后进行下单. | C1线(6台)：已完成Qualify 生产中 C2线(6台) 已完成Qualify 待生产 C3线(6台) 已完成Qualify 待生产 C4线(4台) 已完成Qualify 生产中 C5线(4台) 已完成Qualify 生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3
22ZHCDA2292--LEDZH22B530--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-激光模切机-26台 | 22ZHCDA2292 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B530 | 负极激光模切二分机(反机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070025 | 2022-11-30 | 2022-11-06 | LS603-22110018 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B530 | F5-XJC634-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-11-06 | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 1.正极设备极耳出现锯齿，已协调激光工艺3/1到现场处理，目前剩一台机频繁出现问题，因此台设备暂未生产，安排现场人员调试中；3/30更换100的场镜测试，经初步测试效果很好，已和商务沟通客户可能更换需求；激光同时提出更换1.5倍扩束镜进行测试，扩束镜4/6已到现场，调试发现效果不明显。4/14邮件至激光部门升级处理，提出需求，4/17林禹到现场进行调试，目前已调好一台机，调试周期为平均1天一台。 4/27正极 R 角毛刺问题：目前一个工位用的F100的场镜，3周出现一次R角毛刺，优化了参数后未出现。激光工艺到现场调试F160的镜头，目前生产中的2台机4个工位，效果为1个班需要修改1-2次参数调整 R 角毛刺。没有F100的镜头效果好，客户现要求正极全部更换F100场景，待客户正式邮件通知后进行下单. | C1线(6台)：已完成Qualify 生产中 C2线(6台) 已完成Qualify 待生产 C3线(6台) 已完成Qualify 待生产 C4线(4台) 已完成Qualify 生产中 C5线(4台) 已完成Qualify 生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3
22ZHCDA2292--LEDZH22B530--4 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-激光模切机-26台 | 22ZHCDA2292 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B530 | 负极激光模切二分机(反机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070026 | 2022-11-30 | 2022-11-06 | LS603-22100101 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B530 | F5-XJC634-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-11-06 | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 1.正极设备极耳出现锯齿，已协调激光工艺3/1到现场处理，目前剩一台机频繁出现问题，因此台设备暂未生产，安排现场人员调试中；3/30更换100的场镜测试，经初步测试效果很好，已和商务沟通客户可能更换需求；激光同时提出更换1.5倍扩束镜进行测试，扩束镜4/6已到现场，调试发现效果不明显。4/14邮件至激光部门升级处理，提出需求，4/17林禹到现场进行调试，目前已调好一台机，调试周期为平均1天一台。 4/27正极 R 角毛刺问题：目前一个工位用的F100的场镜，3周出现一次R角毛刺，优化了参数后未出现。激光工艺到现场调试F160的镜头，目前生产中的2台机4个工位，效果为1个班需要修改1-2次参数调整 R 角毛刺。没有F100的镜头效果好，客户现要求正极全部更换F100场景，待客户正式邮件通知后进行下单. | C1线(6台)：已完成Qualify 生产中 C2线(6台) 已完成Qualify 待生产 C3线(6台) 已完成Qualify 待生产 C4线(4台) 已完成Qualify 生产中 C5线(4台) 已完成Qualify 生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3
22ZHCDA2292--LEDZH22B530--5 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-激光模切机-26台 | 22ZHCDA2292 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B530 | 负极激光模切二分机(反机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070027 | 2022-11-30 | 2022-11-06 | LS603-22110004 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B530 | F5-XJC634-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-11-06 | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 1.正极设备极耳出现锯齿，已协调激光工艺3/1到现场处理，目前剩一台机频繁出现问题，因此台设备暂未生产，安排现场人员调试中；3/30更换100的场镜测试，经初步测试效果很好，已和商务沟通客户可能更换需求；激光同时提出更换1.5倍扩束镜进行测试，扩束镜4/6已到现场，调试发现效果不明显。4/14邮件至激光部门升级处理，提出需求，4/17林禹到现场进行调试，目前已调好一台机，调试周期为平均1天一台。 4/27正极 R 角毛刺问题：目前一个工位用的F100的场镜，3周出现一次R角毛刺，优化了参数后未出现。激光工艺到现场调试F160的镜头，目前生产中的2台机4个工位，效果为1个班需要修改1-2次参数调整 R 角毛刺。没有F100的镜头效果好，客户现要求正极全部更换F100场景，待客户正式邮件通知后进行下单. | C1线(6台)：已完成Qualify 生产中 C2线(6台) 已完成Qualify 待生产 C3线(6台) 已完成Qualify 待生产 C4线(4台) 已完成Qualify 生产中 C5线(4台) 已完成Qualify 生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3
22ZHCDA2292--LEDZH22B530--6 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-激光模切机-26台 | 22ZHCDA2292 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B530 | 负极激光模切二分机(反机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070028 | 2022-11-30 | 2022-11-06 | LS603-22110005 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B530 | F5-XJC634-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-11-06 | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 1.正极设备极耳出现锯齿，已协调激光工艺3/1到现场处理，目前剩一台机频繁出现问题，因此台设备暂未生产，安排现场人员调试中；3/30更换100的场镜测试，经初步测试效果很好，已和商务沟通客户可能更换需求；激光同时提出更换1.5倍扩束镜进行测试，扩束镜4/6已到现场，调试发现效果不明显。4/14邮件至激光部门升级处理，提出需求，4/17林禹到现场进行调试，目前已调好一台机，调试周期为平均1天一台。 4/27正极 R 角毛刺问题：目前一个工位用的F100的场镜，3周出现一次R角毛刺，优化了参数后未出现。激光工艺到现场调试F160的镜头，目前生产中的2台机4个工位，效果为1个班需要修改1-2次参数调整 R 角毛刺。没有F100的镜头效果好，客户现要求正极全部更换F100场景，待客户正式邮件通知后进行下单. | C1线(6台)：已完成Qualify 生产中 C2线(6台) 已完成Qualify 待生产 C3线(6台) 已完成Qualify 待生产 C4线(4台) 已完成Qualify 生产中 C5线(4台) 已完成Qualify 生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 | 2023 | Q2 | Q3 | Q1 | 4 | 7 | 3
22ZHWHA2350--LEDZH22B531--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-激光模切机-30台 | 22ZHWHA2350 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B531 | 正极激光模切二分机(正机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070029 | 2022-10-29 | 2022-09-29 | LS603-22100070 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B531 | F5-XJC635-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-29 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1、待办事件及FAT后续整改项未进行，需现场处理 2、激光器2台损坏（电源报警） 3、振镜一台损坏 4、激光拖机卡损坏-激光不出光 寄回深圳总部排查原因-软件更新后解决-已解决 5、设备还在MDE手上，未交给ME -已完成交接8台 6、极耳翻折-验证加强筋 （商务未同意） 7、客户需要我方提供PLC、上位机、CCD的程序（已申请解密外发） 8、甲方的客户要求我方更换除尘管道（黑色改透明管） | 1、30台设备已全部完成入场 2、30台已全部完成二次配 3、qualify进度已完成3/27 4、生产状态：11台机正常生产（白夜班） 生产速度：正极：90m/min（可以满足90m/min） 负极：70m/min（来料问题-甲方不承认） 5、负极分切到欲验证14°刀片（已发现场验证中） 6、验证加强筋M型-加长款，商务同意验证一台机，设计已下单，待回料 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 4 | 6 | 3
22ZHWHA2350--LEDZH22B531--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-激光模切机-30台 | 22ZHWHA2350 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B531 | 正极激光模切二分机(正机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070030 | 2022-10-29 | 2022-09-29 | LS603-22100075 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B531 | F5-XJC635-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-29 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1、待办事件及FAT后续整改项未进行，需现场处理 2、激光器2台损坏（电源报警） 3、振镜一台损坏 4、激光拖机卡损坏-激光不出光 寄回深圳总部排查原因-软件更新后解决-已解决 5、设备还在MDE手上，未交给ME -已完成交接8台 6、极耳翻折-验证加强筋 （商务未同意） 7、客户需要我方提供PLC、上位机、CCD的程序（已申请解密外发） 8、甲方的客户要求我方更换除尘管道（黑色改透明管） | 1、30台设备已全部完成入场 2、30台已全部完成二次配 3、qualify进度已完成3/27 4、生产状态：11台机正常生产（白夜班） 生产速度：正极：90m/min（可以满足90m/min） 负极：70m/min（来料问题-甲方不承认） 5、负极分切到欲验证14°刀片（已发现场验证中） 6、验证加强筋M型-加长款，商务同意验证一台机，设计已下单，待回料 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 4 | 6 | 3
22ZHWHA2350--LEDZH22B531--4 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-激光模切机-30台 | 22ZHWHA2350 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B531 | 正极激光模切二分机(正机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070032 | 2022-11-12 | 2022-10-27 | LS603-22110020 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B531 | F5-XJC635-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-10-27 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1、待办事件及FAT后续整改项未进行，需现场处理 2、激光器2台损坏（电源报警） 3、振镜一台损坏 4、激光拖机卡损坏-激光不出光 寄回深圳总部排查原因-软件更新后解决-已解决 5、设备还在MDE手上，未交给ME -已完成交接8台 6、极耳翻折-验证加强筋 （商务未同意） 7、客户需要我方提供PLC、上位机、CCD的程序（已申请解密外发） 8、甲方的客户要求我方更换除尘管道（黑色改透明管） | 1、30台设备已全部完成入场 2、30台已全部完成二次配 3、qualify进度已完成3/27 4、生产状态：11台机正常生产（白夜班） 生产速度：正极：90m/min（可以满足90m/min） 负极：70m/min（来料问题-甲方不承认） 5、负极分切到欲验证14°刀片（已发现场验证中） 6、验证加强筋M型-加长款，商务同意验证一台机，设计已下单，待回料 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 4 | 6 | 3
22ZHWHA2350--LEDZH22B531--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-激光模切机-30台 | 22ZHWHA2350 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B531 | 正极激光模切二分机(正机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070031 | 2022-11-12 | 2022-10-12 | LS603-22110019 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B531 | F5-XJC635-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-10-12 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1、待办事件及FAT后续整改项未进行，需现场处理 2、激光器2台损坏（电源报警） 3、振镜一台损坏 4、激光拖机卡损坏-激光不出光 寄回深圳总部排查原因-软件更新后解决-已解决 5、设备还在MDE手上，未交给ME -已完成交接8台 6、极耳翻折-验证加强筋 （商务未同意） 7、客户需要我方提供PLC、上位机、CCD的程序（已申请解密外发） 8、甲方的客户要求我方更换除尘管道（黑色改透明管） | 1、30台设备已全部完成入场 2、30台已全部完成二次配 3、qualify进度已完成3/27 4、生产状态：11台机正常生产（白夜班） 生产速度：正极：90m/min（可以满足90m/min） 负极：70m/min（来料问题-甲方不承认） 5、负极分切到欲验证14°刀片（已发现场验证中） 6、验证加强筋M型-加长款，商务同意验证一台机，设计已下单，待回料 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 4 | 6 | 3
22ZHWHA2350--LEDZH22B531--8 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-激光模切机-30台 | 22ZHWHA2350 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B531 | 正极激光模切二分机(正机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070036 | 2022-11-21 | 2022-11-10 | LS603-22110031 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B531 | F5-XJC635-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-11-10 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1、待办事件及FAT后续整改项未进行，需现场处理 2、激光器2台损坏（电源报警） 3、振镜一台损坏 4、激光拖机卡损坏-激光不出光 寄回深圳总部排查原因-软件更新后解决-已解决 5、设备还在MDE手上，未交给ME -已完成交接8台 6、极耳翻折-验证加强筋 （商务未同意） 7、客户需要我方提供PLC、上位机、CCD的程序（已申请解密外发） 8、甲方的客户要求我方更换除尘管道（黑色改透明管） | 1、30台设备已全部完成入场 2、30台已全部完成二次配 3、qualify进度已完成3/27 4、生产状态：11台机正常生产（白夜班） 生产速度：正极：90m/min（可以满足90m/min） 负极：70m/min（来料问题-甲方不承认） 5、负极分切到欲验证14°刀片（已发现场验证中） 6、验证加强筋M型-加长款，商务同意验证一台机，设计已下单，待回料 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 4 | 6 | 3
22ZHWHA2350--LEDZH22B531--7 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-激光模切机-30台 | 22ZHWHA2350 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B531 | 正极激光模切二分机(正机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070035 | 2022-11-21 | 2022-11-09 | LS603-22110029 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B531 | F5-XJC635-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-11-09 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1、待办事件及FAT后续整改项未进行，需现场处理 2、激光器2台损坏（电源报警） 3、振镜一台损坏 4、激光拖机卡损坏-激光不出光 寄回深圳总部排查原因-软件更新后解决-已解决 5、设备还在MDE手上，未交给ME -已完成交接8台 6、极耳翻折-验证加强筋 （商务未同意） 7、客户需要我方提供PLC、上位机、CCD的程序（已申请解密外发） 8、甲方的客户要求我方更换除尘管道（黑色改透明管） | 1、30台设备已全部完成入场 2、30台已全部完成二次配 3、qualify进度已完成3/27 4、生产状态：11台机正常生产（白夜班） 生产速度：正极：90m/min（可以满足90m/min） 负极：70m/min（来料问题-甲方不承认） 5、负极分切到欲验证14°刀片（已发现场验证中） 6、验证加强筋M型-加长款，商务同意验证一台机，设计已下单，待回料 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 4 | 6 | 3
22ZHWHA2350--LEDZH22B531--5 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-激光模切机-30台 | 22ZHWHA2350 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B531 | 正极激光模切二分机(正机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070033 | 2022-11-21 | 2022-10-27 | LS603-22110028 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B531 | F5-XJC635-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-10-27 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1、待办事件及FAT后续整改项未进行，需现场处理 2、激光器2台损坏（电源报警） 3、振镜一台损坏 4、激光拖机卡损坏-激光不出光 寄回深圳总部排查原因-软件更新后解决-已解决 5、设备还在MDE手上，未交给ME -已完成交接8台 6、极耳翻折-验证加强筋 （商务未同意） 7、客户需要我方提供PLC、上位机、CCD的程序（已申请解密外发） 8、甲方的客户要求我方更换除尘管道（黑色改透明管） | 1、30台设备已全部完成入场 2、30台已全部完成二次配 3、qualify进度已完成3/27 4、生产状态：11台机正常生产（白夜班） 生产速度：正极：90m/min（可以满足90m/min） 负极：70m/min（来料问题-甲方不承认） 5、负极分切到欲验证14°刀片（已发现场验证中） 6、验证加强筋M型-加长款，商务同意验证一台机，设计已下单，待回料 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 4 | 6 | 3
22ZHWHA2350--LEDZH22B531--6 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-激光模切机-30台 | 22ZHWHA2350 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B531 | 正极激光模切二分机(正机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070034 | 2022-11-21 | 2022-10-27 | LS603-22110030 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B531 | F5-XJC635-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-10-27 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1、待办事件及FAT后续整改项未进行，需现场处理 2、激光器2台损坏（电源报警） 3、振镜一台损坏 4、激光拖机卡损坏-激光不出光 寄回深圳总部排查原因-软件更新后解决-已解决 5、设备还在MDE手上，未交给ME -已完成交接8台 6、极耳翻折-验证加强筋 （商务未同意） 7、客户需要我方提供PLC、上位机、CCD的程序（已申请解密外发） 8、甲方的客户要求我方更换除尘管道（黑色改透明管） | 1、30台设备已全部完成入场 2、30台已全部完成二次配 3、qualify进度已完成3/27 4、生产状态：11台机正常生产（白夜班） 生产速度：正极：90m/min（可以满足90m/min） 负极：70m/min（来料问题-甲方不承认） 5、负极分切到欲验证14°刀片（已发现场验证中） 6、验证加强筋M型-加长款，商务同意验证一台机，设计已下单，待回料 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 4 | 6 | 3
22ZHWHA2350--LEDZH22B532--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-激光模切机-30台 | 22ZHWHA2350 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B532 | 正极激光模切二分机(反机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070037 | 2022-10-29 | 2022-10-27 | LS603-22100087 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B532 | F5-XJC636-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-10-27 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1、待办事件及FAT后续整改项未进行，需现场处理 2、激光器2台损坏（电源报警） 3、振镜一台损坏 4、激光拖机卡损坏-激光不出光 寄回深圳总部排查原因-软件更新后解决-已解决 5、设备还在MDE手上，未交给ME -已完成交接8台 6、极耳翻折-验证加强筋 （商务未同意） 7、客户需要我方提供PLC、上位机、CCD的程序（已申请解密外发） 8、甲方的客户要求我方更换除尘管道（黑色改透明管） | 1、30台设备已全部完成入场 2、30台已全部完成二次配 3、qualify进度已完成3/27 4、生产状态：11台机正常生产（白夜班） 生产速度：正极：90m/min（可以满足90m/min） 负极：70m/min（来料问题-甲方不承认） 5、负极分切到欲验证14°刀片（已发现场验证中） 6、验证加强筋M型-加长款，商务同意验证一台机，设计已下单，待回料 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 4 | 6 | 3
22ZHWHA2350--LEDZH22B532--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-激光模切机-30台 | 22ZHWHA2350 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B532 | 正极激光模切二分机(反机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070038 | 2022-10-29 | 2022-10-27 | LS603-22100069 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B532 | F5-XJC636-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-10-27 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1、待办事件及FAT后续整改项未进行，需现场处理 2、激光器2台损坏（电源报警） 3、振镜一台损坏 4、激光拖机卡损坏-激光不出光 寄回深圳总部排查原因-软件更新后解决-已解决 5、设备还在MDE手上，未交给ME -已完成交接8台 6、极耳翻折-验证加强筋 （商务未同意） 7、客户需要我方提供PLC、上位机、CCD的程序（已申请解密外发） 8、甲方的客户要求我方更换除尘管道（黑色改透明管） | 1、30台设备已全部完成入场 2、30台已全部完成二次配 3、qualify进度已完成3/27 4、生产状态：11台机正常生产（白夜班） 生产速度：正极：90m/min（可以满足90m/min） 负极：70m/min（来料问题-甲方不承认） 5、负极分切到欲验证14°刀片（已发现场验证中） 6、验证加强筋M型-加长款，商务同意验证一台机，设计已下单，待回料 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 4 | 6 | 3
22ZHWHA2350--LEDZH22B532--6 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-激光模切机-30台 | 22ZHWHA2350 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B532 | 正极激光模切二分机(反机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070042 | 2022-11-19 | 2022-11-09 | LS603-22100091 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B532 | F5-XJC636-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-11-09 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1、待办事件及FAT后续整改项未进行，需现场处理 2、激光器2台损坏（电源报警） 3、振镜一台损坏 4、激光拖机卡损坏-激光不出光 寄回深圳总部排查原因-软件更新后解决-已解决 5、设备还在MDE手上，未交给ME -已完成交接8台 6、极耳翻折-验证加强筋 （商务未同意） 7、客户需要我方提供PLC、上位机、CCD的程序（已申请解密外发） 8、甲方的客户要求我方更换除尘管道（黑色改透明管） | 1、30台设备已全部完成入场 2、30台已全部完成二次配 3、qualify进度已完成3/27 4、生产状态：11台机正常生产（白夜班） 生产速度：正极：90m/min（可以满足90m/min） 负极：70m/min（来料问题-甲方不承认） 5、负极分切到欲验证14°刀片（已发现场验证中） 6、验证加强筋M型-加长款，商务同意验证一台机，设计已下单，待回料 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 4 | 6 | 3
22ZHWHA2350--LEDZH22B532--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-激光模切机-30台 | 22ZHWHA2350 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B532 | 正极激光模切二分机(反机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070039 | 2022-11-19 | 2022-11-01 | LS603-22100088 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B532 | F5-XJC636-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-11-01 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1、待办事件及FAT后续整改项未进行，需现场处理 2、激光器2台损坏（电源报警） 3、振镜一台损坏 4、激光拖机卡损坏-激光不出光 寄回深圳总部排查原因-软件更新后解决-已解决 5、设备还在MDE手上，未交给ME -已完成交接8台 6、极耳翻折-验证加强筋 （商务未同意） 7、客户需要我方提供PLC、上位机、CCD的程序（已申请解密外发） 8、甲方的客户要求我方更换除尘管道（黑色改透明管） | 1、30台设备已全部完成入场 2、30台已全部完成二次配 3、qualify进度已完成3/27 4、生产状态：11台机正常生产（白夜班） 生产速度：正极：90m/min（可以满足90m/min） 负极：70m/min（来料问题-甲方不承认） 5、负极分切到欲验证14°刀片（已发现场验证中） 6、验证加强筋M型-加长款，商务同意验证一台机，设计已下单，待回料 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 4 | 6 | 3
22ZHWHA2350--LEDZH22B532--4 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-激光模切机-30台 | 22ZHWHA2350 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B532 | 正极激光模切二分机(反机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070040 | 2022-11-19 | 2022-11-01 | LS603-22100089 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B532 | F5-XJC636-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-11-01 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1、待办事件及FAT后续整改项未进行，需现场处理 2、激光器2台损坏（电源报警） 3、振镜一台损坏 4、激光拖机卡损坏-激光不出光 寄回深圳总部排查原因-软件更新后解决-已解决 5、设备还在MDE手上，未交给ME -已完成交接8台 6、极耳翻折-验证加强筋 （商务未同意） 7、客户需要我方提供PLC、上位机、CCD的程序（已申请解密外发） 8、甲方的客户要求我方更换除尘管道（黑色改透明管） | 1、30台设备已全部完成入场 2、30台已全部完成二次配 3、qualify进度已完成3/27 4、生产状态：11台机正常生产（白夜班） 生产速度：正极：90m/min（可以满足90m/min） 负极：70m/min（来料问题-甲方不承认） 5、负极分切到欲验证14°刀片（已发现场验证中） 6、验证加强筋M型-加长款，商务同意验证一台机，设计已下单，待回料 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 4 | 6 | 3
22ZHWHA2350--LEDZH22B532--5 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-激光模切机-30台 | 22ZHWHA2350 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B532 | 正极激光模切二分机(反机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070041 | 2022-11-19 | 2022-11-01 | LS603-22100090 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B532 | F5-XJC636-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-11-01 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1、待办事件及FAT后续整改项未进行，需现场处理 2、激光器2台损坏（电源报警） 3、振镜一台损坏 4、激光拖机卡损坏-激光不出光 寄回深圳总部排查原因-软件更新后解决-已解决 5、设备还在MDE手上，未交给ME -已完成交接8台 6、极耳翻折-验证加强筋 （商务未同意） 7、客户需要我方提供PLC、上位机、CCD的程序（已申请解密外发） 8、甲方的客户要求我方更换除尘管道（黑色改透明管） | 1、30台设备已全部完成入场 2、30台已全部完成二次配 3、qualify进度已完成3/27 4、生产状态：11台机正常生产（白夜班） 生产速度：正极：90m/min（可以满足90m/min） 负极：70m/min（来料问题-甲方不承认） 5、负极分切到欲验证14°刀片（已发现场验证中） 6、验证加强筋M型-加长款，商务同意验证一台机，设计已下单，待回料 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 4 | 6 | 3
22ZHWHA2350--LEDZH22B532--7 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-激光模切机-30台 | 22ZHWHA2350 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B532 | 正极激光模切二分机(反机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070043 | 2022-12-15 | 2022-11-10 | LS603-22110025 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B532 | F5-XJC636-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-11-10 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1、待办事件及FAT后续整改项未进行，需现场处理 2、激光器2台损坏（电源报警） 3、振镜一台损坏 4、激光拖机卡损坏-激光不出光 寄回深圳总部排查原因-软件更新后解决-已解决 5、设备还在MDE手上，未交给ME -已完成交接8台 6、极耳翻折-验证加强筋 （商务未同意） 7、客户需要我方提供PLC、上位机、CCD的程序（已申请解密外发） 8、甲方的客户要求我方更换除尘管道（黑色改透明管） | 1、30台设备已全部完成入场 2、30台已全部完成二次配 3、qualify进度已完成3/27 4、生产状态：11台机正常生产（白夜班） 生产速度：正极：90m/min（可以满足90m/min） 负极：70m/min（来料问题-甲方不承认） 5、负极分切到欲验证14°刀片（已发现场验证中） 6、验证加强筋M型-加长款，商务同意验证一台机，设计已下单，待回料 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 4 | 6 | 3
22ZHWHA2350--LEDZH22B533--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-激光模切机-30台 | 22ZHWHA2350 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B533 | 负极激光模切二分机(正机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070044 | 2022-11-04 | 2022-09-29 | LS603-22110038 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B533 | F5-XJC637-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-29 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1、待办事件及FAT后续整改项未进行，需现场处理 2、激光器2台损坏（电源报警） 3、振镜一台损坏 4、激光拖机卡损坏-激光不出光 寄回深圳总部排查原因-软件更新后解决-已解决 5、设备还在MDE手上，未交给ME -已完成交接8台 6、极耳翻折-验证加强筋 （商务未同意） 7、客户需要我方提供PLC、上位机、CCD的程序（已申请解密外发） 8、甲方的客户要求我方更换除尘管道（黑色改透明管） | 1、30台设备已全部完成入场 2、30台已全部完成二次配 3、qualify进度已完成3/27 4、生产状态：11台机正常生产（白夜班） 生产速度：正极：90m/min（可以满足90m/min） 负极：70m/min（来料问题-甲方不承认） 5、负极分切到欲验证14°刀片（已发现场验证中） 6、验证加强筋M型-加长款，商务同意验证一台机，设计已下单，待回料 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 4 | 6 | 3
22ZHWHA2350--LEDZH22B533--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-激光模切机-30台 | 22ZHWHA2350 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B533 | 负极激光模切二分机(正机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070046 | 2022-11-10 | 2022-10-12 | LS603-22110014 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B533 | F5-XJC637-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-10-12 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1、待办事件及FAT后续整改项未进行，需现场处理 2、激光器2台损坏（电源报警） 3、振镜一台损坏 4、激光拖机卡损坏-激光不出光 寄回深圳总部排查原因-软件更新后解决-已解决 5、设备还在MDE手上，未交给ME -已完成交接8台 6、极耳翻折-验证加强筋 （商务未同意） 7、客户需要我方提供PLC、上位机、CCD的程序（已申请解密外发） 8、甲方的客户要求我方更换除尘管道（黑色改透明管） | 1、30台设备已全部完成入场 2、30台已全部完成二次配 3、qualify进度已完成3/27 4、生产状态：11台机正常生产（白夜班） 生产速度：正极：90m/min（可以满足90m/min） 负极：70m/min（来料问题-甲方不承认） 5、负极分切到欲验证14°刀片（已发现场验证中） 6、验证加强筋M型-加长款，商务同意验证一台机，设计已下单，待回料 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 4 | 6 | 3
22ZHWHA2350--LEDZH22B533--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-激光模切机-30台 | 22ZHWHA2350 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B533 | 负极激光模切二分机(正机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070045 | 2022-11-10 | 2022-09-29 | LS603-22110006 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B533 | F5-XJC637-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-29 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1、待办事件及FAT后续整改项未进行，需现场处理 2、激光器2台损坏（电源报警） 3、振镜一台损坏 4、激光拖机卡损坏-激光不出光 寄回深圳总部排查原因-软件更新后解决-已解决 5、设备还在MDE手上，未交给ME -已完成交接8台 6、极耳翻折-验证加强筋 （商务未同意） 7、客户需要我方提供PLC、上位机、CCD的程序（已申请解密外发） 8、甲方的客户要求我方更换除尘管道（黑色改透明管） | 1、30台设备已全部完成入场 2、30台已全部完成二次配 3、qualify进度已完成3/27 4、生产状态：11台机正常生产（白夜班） 生产速度：正极：90m/min（可以满足90m/min） 负极：70m/min（来料问题-甲方不承认） 5、负极分切到欲验证14°刀片（已发现场验证中） 6、验证加强筋M型-加长款，商务同意验证一台机，设计已下单，待回料 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q3 |  | 10 | 9 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 4 | 6 | 3
22ZHWHA2350--LEDZH22B533--6 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-激光模切机-30台 | 22ZHWHA2350 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B533 | 负极激光模切二分机(正机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070049 | 2022-11-22 | 2022-11-01 | LS603-22110040 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B533 | F5-XJC637-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-11-01 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1、待办事件及FAT后续整改项未进行，需现场处理 2、激光器2台损坏（电源报警） 3、振镜一台损坏 4、激光拖机卡损坏-激光不出光 寄回深圳总部排查原因-软件更新后解决-已解决 5、设备还在MDE手上，未交给ME -已完成交接8台 6、极耳翻折-验证加强筋 （商务未同意） 7、客户需要我方提供PLC、上位机、CCD的程序（已申请解密外发） 8、甲方的客户要求我方更换除尘管道（黑色改透明管） | 1、30台设备已全部完成入场 2、30台已全部完成二次配 3、qualify进度已完成3/27 4、生产状态：11台机正常生产（白夜班） 生产速度：正极：90m/min（可以满足90m/min） 负极：70m/min（来料问题-甲方不承认） 5、负极分切到欲验证14°刀片（已发现场验证中） 6、验证加强筋M型-加长款，商务同意验证一台机，设计已下单，待回料 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 4 | 6 | 3
22ZHWHA2350--LEDZH22B533--4 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-激光模切机-30台 | 22ZHWHA2350 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B533 | 负极激光模切二分机(正机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070047 | 2022-11-22 | 2022-10-27 | LS603-22110015 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B533 | F5-XJC637-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-10-27 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1、待办事件及FAT后续整改项未进行，需现场处理 2、激光器2台损坏（电源报警） 3、振镜一台损坏 4、激光拖机卡损坏-激光不出光 寄回深圳总部排查原因-软件更新后解决-已解决 5、设备还在MDE手上，未交给ME -已完成交接8台 6、极耳翻折-验证加强筋 （商务未同意） 7、客户需要我方提供PLC、上位机、CCD的程序（已申请解密外发） 8、甲方的客户要求我方更换除尘管道（黑色改透明管） | 1、30台设备已全部完成入场 2、30台已全部完成二次配 3、qualify进度已完成3/27 4、生产状态：11台机正常生产（白夜班） 生产速度：正极：90m/min（可以满足90m/min） 负极：70m/min（来料问题-甲方不承认） 5、负极分切到欲验证14°刀片（已发现场验证中） 6、验证加强筋M型-加长款，商务同意验证一台机，设计已下单，待回料 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 4 | 6 | 3
22ZHWHA2350--LEDZH22B533--5 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-激光模切机-30台 | 22ZHWHA2350 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B533 | 负极激光模切二分机(正机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070048 | 2022-11-22 | 2022-10-27 | LS603-22110039 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B533 | F5-XJC637-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-10-27 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1、待办事件及FAT后续整改项未进行，需现场处理 2、激光器2台损坏（电源报警） 3、振镜一台损坏 4、激光拖机卡损坏-激光不出光 寄回深圳总部排查原因-软件更新后解决-已解决 5、设备还在MDE手上，未交给ME -已完成交接8台 6、极耳翻折-验证加强筋 （商务未同意） 7、客户需要我方提供PLC、上位机、CCD的程序（已申请解密外发） 8、甲方的客户要求我方更换除尘管道（黑色改透明管） | 1、30台设备已全部完成入场 2、30台已全部完成二次配 3、qualify进度已完成3/27 4、生产状态：11台机正常生产（白夜班） 生产速度：正极：90m/min（可以满足90m/min） 负极：70m/min（来料问题-甲方不承认） 5、负极分切到欲验证14°刀片（已发现场验证中） 6、验证加强筋M型-加长款，商务同意验证一台机，设计已下单，待回料 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 4 | 6 | 3
22ZHWHA2350--LEDZH22B533--7 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-激光模切机-30台 | 22ZHWHA2350 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B533 | 负极激光模切二分机(正机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070050 | 2022-11-28 | 2022-11-01 | LS603-22110052 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B533 | F5-XJC637-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-11-01 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1、待办事件及FAT后续整改项未进行，需现场处理 2、激光器2台损坏（电源报警） 3、振镜一台损坏 4、激光拖机卡损坏-激光不出光 寄回深圳总部排查原因-软件更新后解决-已解决 5、设备还在MDE手上，未交给ME -已完成交接8台 6、极耳翻折-验证加强筋 （商务未同意） 7、客户需要我方提供PLC、上位机、CCD的程序（已申请解密外发） 8、甲方的客户要求我方更换除尘管道（黑色改透明管） | 1、30台设备已全部完成入场 2、30台已全部完成二次配 3、qualify进度已完成3/27 4、生产状态：11台机正常生产（白夜班） 生产速度：正极：90m/min（可以满足90m/min） 负极：70m/min（来料问题-甲方不承认） 5、负极分切到欲验证14°刀片（已发现场验证中） 6、验证加强筋M型-加长款，商务同意验证一台机，设计已下单，待回料 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 4 | 6 | 3
22ZHWHA2350--LEDZH22B534--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-激光模切机-30台 | 22ZHWHA2350 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B534 | 负极激光模切二分机(反机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070053 | 2022-11-04 | 2022-10-12 | LS603-22110009 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B534 | F5-XJC638-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-10-12 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1、待办事件及FAT后续整改项未进行，需现场处理 2、激光器2台损坏（电源报警） 3、振镜一台损坏 4、激光拖机卡损坏-激光不出光 寄回深圳总部排查原因-软件更新后解决-已解决 5、设备还在MDE手上，未交给ME -已完成交接8台 6、极耳翻折-验证加强筋 （商务未同意） 7、客户需要我方提供PLC、上位机、CCD的程序（已申请解密外发） 8、甲方的客户要求我方更换除尘管道（黑色改透明管） | 1、30台设备已全部完成入场 2、30台已全部完成二次配 3、qualify进度已完成3/27 4、生产状态：11台机正常生产（白夜班） 生产速度：正极：90m/min（可以满足90m/min） 负极：70m/min（来料问题-甲方不承认） 5、负极分切到欲验证14°刀片（已发现场验证中） 6、验证加强筋M型-加长款，商务同意验证一台机，设计已下单，待回料 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 4 | 6 | 3
22ZHWHA2350--LEDZH22B534--4 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-激光模切机-30台 | 22ZHWHA2350 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B534 | 负极激光模切二分机(反机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070054 | 2022-11-04 | 2022-10-12 | LS603-22110010 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B534 | F5-XJC638-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-10-12 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1、待办事件及FAT后续整改项未进行，需现场处理 2、激光器2台损坏（电源报警） 3、振镜一台损坏 4、激光拖机卡损坏-激光不出光 寄回深圳总部排查原因-软件更新后解决-已解决 5、设备还在MDE手上，未交给ME -已完成交接8台 6、极耳翻折-验证加强筋 （商务未同意） 7、客户需要我方提供PLC、上位机、CCD的程序（已申请解密外发） 8、甲方的客户要求我方更换除尘管道（黑色改透明管） | 1、30台设备已全部完成入场 2、30台已全部完成二次配 3、qualify进度已完成3/27 4、生产状态：11台机正常生产（白夜班） 生产速度：正极：90m/min（可以满足90m/min） 负极：70m/min（来料问题-甲方不承认） 5、负极分切到欲验证14°刀片（已发现场验证中） 6、验证加强筋M型-加长款，商务同意验证一台机，设计已下单，待回料 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 4 | 6 | 3
22ZHWHA2350--LEDZH22B534--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-激光模切机-30台 | 22ZHWHA2350 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B534 | 负极激光模切二分机(反机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070051 | 2022-11-04 | 2022-09-29 | LS603-22110007 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B534 | F5-XJC638-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-29 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1、待办事件及FAT后续整改项未进行，需现场处理 2、激光器2台损坏（电源报警） 3、振镜一台损坏 4、激光拖机卡损坏-激光不出光 寄回深圳总部排查原因-软件更新后解决-已解决 5、设备还在MDE手上，未交给ME -已完成交接8台 6、极耳翻折-验证加强筋 （商务未同意） 7、客户需要我方提供PLC、上位机、CCD的程序（已申请解密外发） 8、甲方的客户要求我方更换除尘管道（黑色改透明管） | 1、30台设备已全部完成入场 2、30台已全部完成二次配 3、qualify进度已完成3/27 4、生产状态：11台机正常生产（白夜班） 生产速度：正极：90m/min（可以满足90m/min） 负极：70m/min（来料问题-甲方不承认） 5、负极分切到欲验证14°刀片（已发现场验证中） 6、验证加强筋M型-加长款，商务同意验证一台机，设计已下单，待回料 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q3 |  | 10 | 9 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 4 | 6 | 3
22ZHWHA2350--LEDZH22B534--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-激光模切机-30台 | 22ZHWHA2350 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B534 | 负极激光模切二分机(反机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070052 | 2022-11-04 | 2022-09-29 | LS603-22110008 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B534 | F5-XJC638-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-29 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1、待办事件及FAT后续整改项未进行，需现场处理 2、激光器2台损坏（电源报警） 3、振镜一台损坏 4、激光拖机卡损坏-激光不出光 寄回深圳总部排查原因-软件更新后解决-已解决 5、设备还在MDE手上，未交给ME -已完成交接8台 6、极耳翻折-验证加强筋 （商务未同意） 7、客户需要我方提供PLC、上位机、CCD的程序（已申请解密外发） 8、甲方的客户要求我方更换除尘管道（黑色改透明管） | 1、30台设备已全部完成入场 2、30台已全部完成二次配 3、qualify进度已完成3/27 4、生产状态：11台机正常生产（白夜班） 生产速度：正极：90m/min（可以满足90m/min） 负极：70m/min（来料问题-甲方不承认） 5、负极分切到欲验证14°刀片（已发现场验证中） 6、验证加强筋M型-加长款，商务同意验证一台机，设计已下单，待回料 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q3 |  | 10 | 9 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 4 | 6 | 3
22ZHWHA2350--LEDZH22B534--7 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-激光模切机-30台 | 22ZHWHA2350 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B534 | 负极激光模切二分机(反机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070057 | 2022-11-10 | 2022-11-01 | LS603-22110013 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B534 | F5-XJC638-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-11-01 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1、待办事件及FAT后续整改项未进行，需现场处理 2、激光器2台损坏（电源报警） 3、振镜一台损坏 4、激光拖机卡损坏-激光不出光 寄回深圳总部排查原因-软件更新后解决-已解决 5、设备还在MDE手上，未交给ME -已完成交接8台 6、极耳翻折-验证加强筋 （商务未同意） 7、客户需要我方提供PLC、上位机、CCD的程序（已申请解密外发） 8、甲方的客户要求我方更换除尘管道（黑色改透明管） | 1、30台设备已全部完成入场 2、30台已全部完成二次配 3、qualify进度已完成3/27 4、生产状态：11台机正常生产（白夜班） 生产速度：正极：90m/min（可以满足90m/min） 负极：70m/min（来料问题-甲方不承认） 5、负极分切到欲验证14°刀片（已发现场验证中） 6、验证加强筋M型-加长款，商务同意验证一台机，设计已下单，待回料 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 4 | 6 | 3
22ZHWHA2350--LEDZH22B534--8 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-激光模切机-30台 | 22ZHWHA2350 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B534 | 负极激光模切二分机(反机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070058 | 2022-11-10 | 2022-11-01 | LS603-22110016 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B534 | F5-XJC638-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-11-01 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1、待办事件及FAT后续整改项未进行，需现场处理 2、激光器2台损坏（电源报警） 3、振镜一台损坏 4、激光拖机卡损坏-激光不出光 寄回深圳总部排查原因-软件更新后解决-已解决 5、设备还在MDE手上，未交给ME -已完成交接8台 6、极耳翻折-验证加强筋 （商务未同意） 7、客户需要我方提供PLC、上位机、CCD的程序（已申请解密外发） 8、甲方的客户要求我方更换除尘管道（黑色改透明管） | 1、30台设备已全部完成入场 2、30台已全部完成二次配 3、qualify进度已完成3/27 4、生产状态：11台机正常生产（白夜班） 生产速度：正极：90m/min（可以满足90m/min） 负极：70m/min（来料问题-甲方不承认） 5、负极分切到欲验证14°刀片（已发现场验证中） 6、验证加强筋M型-加长款，商务同意验证一台机，设计已下单，待回料 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 4 | 6 | 3
22ZHWHA2350--LEDZH22B534--5 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-激光模切机-30台 | 22ZHWHA2350 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B534 | 负极激光模切二分机(反机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070055 | 2022-11-10 | 2022-10-27 | LS603-22110011 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B534 | F5-XJC638-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-10-27 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1、待办事件及FAT后续整改项未进行，需现场处理 2、激光器2台损坏（电源报警） 3、振镜一台损坏 4、激光拖机卡损坏-激光不出光 寄回深圳总部排查原因-软件更新后解决-已解决 5、设备还在MDE手上，未交给ME -已完成交接8台 6、极耳翻折-验证加强筋 （商务未同意） 7、客户需要我方提供PLC、上位机、CCD的程序（已申请解密外发） 8、甲方的客户要求我方更换除尘管道（黑色改透明管） | 1、30台设备已全部完成入场 2、30台已全部完成二次配 3、qualify进度已完成3/27 4、生产状态：11台机正常生产（白夜班） 生产速度：正极：90m/min（可以满足90m/min） 负极：70m/min（来料问题-甲方不承认） 5、负极分切到欲验证14°刀片（已发现场验证中） 6、验证加强筋M型-加长款，商务同意验证一台机，设计已下单，待回料 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 4 | 6 | 3
22ZHWHA2350--LEDZH22B534--6 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2-激光模切机-30台 | 22ZHWHA2350 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B534 | 负极激光模切二分机(反机) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 272.5664 | 0 | 0 | LS601-22070056 | 2022-11-10 | 2022-10-27 | LS603-22110012 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | LEDZH22B534 | F5-XJC638-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-10-27 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1、待办事件及FAT后续整改项未进行，需现场处理 2、激光器2台损坏（电源报警） 3、振镜一台损坏 4、激光拖机卡损坏-激光不出光 寄回深圳总部排查原因-软件更新后解决-已解决 5、设备还在MDE手上，未交给ME -已完成交接8台 6、极耳翻折-验证加强筋 （商务未同意） 7、客户需要我方提供PLC、上位机、CCD的程序（已申请解密外发） 8、甲方的客户要求我方更换除尘管道（黑色改透明管） | 1、30台设备已全部完成入场 2、30台已全部完成二次配 3、qualify进度已完成3/27 4、生产状态：11台机正常生产（白夜班） 生产速度：正极：90m/min（可以满足90m/min） 负极：70m/min（来料问题-甲方不承认） 5、负极分切到欲验证14°刀片（已发现场验证中） 6、验证加强筋M型-加长款，商务同意验证一台机，设计已下单，待回料 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 | 2023 | Q2 | Q2 | Q1 | 4 | 6 | 3
22ZHMS00330--LEDZH22B861--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-二出二激光切-14台 | 22ZHMS00330 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B861 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 252.8496 | 0 | 0 | LS601-22100002 | 2023-02-11 | 2023-02-11 | LS603-23020012 |  |  |  | LEDZH22B861 | F5-XJC641-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-11 | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 1.眉山项目利旧4台挂靠在武汉3期项目，2台改造，2台暂存，接商务通知暂停，重新启动需商务邮件通知---责任人 万鹏鹏 | 14台已发货至眉山客户现场，6台发完江门现场，4台待发货至江门，4台转武汉 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9
22ZHMS00330--LEDZH22B861--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-二出二激光切-14台 | 22ZHMS00330 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B861 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 252.8496 | 0 | 0 | LS601-22100006 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | LS603-23020026 |  |  |  | LEDZH22B861 | F5-XJC641-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 1.眉山项目利旧4台挂靠在武汉3期项目，2台改造，2台暂存，接商务通知暂停，重新启动需商务邮件通知---责任人 万鹏鹏 | 14台已发货至眉山客户现场，6台发完江门现场，4台待发货至江门，4台转武汉 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9
22ZHMS00330--LEDZH22B861--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-二出二激光切-14台 | 22ZHMS00330 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B861 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 252.8496 | 0 | 0 | LS601-22100010 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | LS603-23020009 |  |  |  | LEDZH22B861 | F5-XJC641-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 1.眉山项目利旧4台挂靠在武汉3期项目，2台改造，2台暂存，接商务通知暂停，重新启动需商务邮件通知---责任人 万鹏鹏 | 14台已发货至眉山客户现场，6台发完江门现场，4台待发货至江门，4台转武汉 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q1 |  | 5 | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9
230JM00157--LEDZH22B861--1 | 设备类 | 中航 | 2023-中国江门-二出二激光切-10台 | 230JM00157 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B861 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0 | 0 | 0 | LS601-22110019 |  | 2023-02-23 | LS603-23030028 |  |  |  | LEDZH22B861 | F5-XJC641-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-23 |  | 2023-09-30 | 1.眉山项目利旧4台挂靠在武汉3期项目，2台改造，2台暂存，接商务通知暂停，重新启动需商务邮件通知---责任人 万鹏鹏 | 14台已发货至眉山客户现场，6台发完江门现场，4台待发货至江门，4台转武汉 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q1 |  | 5 | 2 |  |  | Q3 |  |  | 9
230JM00157--LEDZH22B861--2 | 设备类 | 中航 | 2023-中国江门-二出二激光切-10台 | 230JM00157 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B861 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS601-22110020 | [6 empty] | LEDZH22B861 | F5-XJC641-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-04 |  | 2023-09-30 | 1.眉山项目利旧4台挂靠在武汉3期项目，2台改造，2台暂存，接商务通知暂停，重新启动需商务邮件通知---责任人 万鹏鹏 | 14台已发货至眉山客户现场，6台发完江门现场，4台待发货至江门，4台转武汉 | 是 | 未出货-客户原因（待通知发货） |  |  |  | 14台已发货至眉山客户现场，6台发完江门现场，4台待发货至江门，4台转武汉 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  |  | Q3 |  |  | 9
230JM00157--LEDZH22B861--3 | 设备类 | 中航 | 2023-中国江门-二出二激光切-10台 | 230JM00157 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B861 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS601-22110003 |  |  | LS603-23020043 |  |  |  | LEDZH22B861 | F5-XJC641-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-15 |  | 2023-09-30 | 1.眉山项目利旧4台挂靠在武汉3期项目，2台改造，2台暂存，接商务通知暂停，重新启动需商务邮件通知---责任人 万鹏鹏 | 14台已发货至眉山客户现场，6台发完江门现场，4台待发货至江门，4台转武汉 | 是 | 未出货-客户原因（待通知发货） |  |  |  | 14台已发货至眉山客户现场，6台发完江门现场，4台待发货至江门，4台转武汉 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  |  | Q3 |  |  | 9
230WH00180--LEDZH22B861--1 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-二出二激光切-4台 | 230WH00180 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B861 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS601-22110004 |  |  | LS603-23030047 |  |  |  | LEDZH22B861 | F5-XJC641-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-15 |  | 2023-09-30 | 1.眉山项目利旧4台挂靠在武汉3期项目，2台改造，2台暂存，接商务通知暂停，重新启动需商务邮件通知---责任人 万鹏鹏 | 14台已发货至眉山客户现场，6台发完江门现场，4台待发货至江门，4台转武汉 | 是 | 未出货-客户原因（待通知发货） |  |  |  | 14台已发货至眉山客户现场，6台发完江门现场，4台待发货至江门，4台转武汉 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  |  | Q3 |  |  | 9
22ZHMS00330--LEDZH22B862--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-二出二激光切-14台 | 22ZHMS00330 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B862 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 252.8496 | 0 | 0 | LS601-22100003 | 2023-02-13 | 2023-02-11 | LS603-23020013 |  |  |  | LEDZH22B862 | F5-XJC642-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-11 | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 1.眉山项目利旧4台挂靠在武汉3期项目，2台改造，2台暂存，接商务通知暂停，重新启动需商务邮件通知---责任人 万鹏鹏 | 14台已发货至眉山客户现场，6台发完江门现场，4台待发货至江门，4台转武汉 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9
22ZHMS00330--LEDZH22B862--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-二出二激光切-14台 | 22ZHMS00330 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B862 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 252.8496 | 0 | 0 | LS601-22100007 | 2023-02-18 | 2023-02-17 | LS603-23020027 |  |  |  | LEDZH22B862 | F5-XJC642-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 1.眉山项目利旧4台挂靠在武汉3期项目，2台改造，2台暂存，接商务通知暂停，重新启动需商务邮件通知---责任人 万鹏鹏 | 14台已发货至眉山客户现场，6台发完江门现场，4台待发货至江门，4台转武汉 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9
22ZHMS00330--LEDZH22B862--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-二出二激光切-14台 | 22ZHMS00330 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B862 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 252.8496 | 0 | 0 | LS601-22100011 | 2023-02-18 | 2023-02-17 | LS603-23020010 |  |  |  | LEDZH22B862 | F5-XJC642-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 1.眉山项目利旧4台挂靠在武汉3期项目，2台改造，2台暂存，接商务通知暂停，重新启动需商务邮件通知---责任人 万鹏鹏 | 14台已发货至眉山客户现场，6台发完江门现场，4台待发货至江门，4台转武汉 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9
22ZHMS00330--LEDZH22B862--4 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-二出二激光切-14台 | 22ZHMS00330 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B862 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 252.8496 | 0 | 0 | LS601-22110016 | 2023-02-23 | 2023-02-22 | LS603-23020046 |  |  |  | LEDZH22B862 | F5-XJC642-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-22 | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 1.眉山项目利旧4台挂靠在武汉3期项目，2台改造，2台暂存，接商务通知暂停，重新启动需商务邮件通知---责任人 万鹏鹏 | 14台已发货至眉山客户现场，6台发完江门现场，4台待发货至江门，4台转武汉 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 9
230JM00157--LEDZH22B862--1 | 设备类 | 中航 | 2023-中国江门-二出二激光切-10台 | 230JM00157 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B862 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS601-22110038 |  |  | LS603-23030030 |  |  |  | LEDZH22B862 | F5-XJC642-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-20 |  | 2023-09-30 | 1.眉山项目利旧4台挂靠在武汉3期项目，2台改造，2台暂存，接商务通知暂停，重新启动需商务邮件通知---责任人 万鹏鹏 | 14台已发货至眉山客户现场，6台发完江门现场，4台待发货至江门，4台转武汉 | 是 | 未出货-客户原因（待通知发货） |  |  |  | 14台已发货至眉山客户现场，6台发完江门现场，4台待发货至江门，4台转武汉 | [5 empty] | Q1 |  |  | 2 |  |  |  | Q3 |  |  | 9
230JM00157--LEDZH22B862--2 | 设备类 | 中航 | 2023-中国江门-二出二激光切-10台 | 230JM00157 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B862 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS601-22110039 | [6 empty] | LEDZH22B862 | F5-XJC642-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-15 |  | 2023-09-30 | 1.眉山项目利旧4台挂靠在武汉3期项目，2台改造，2台暂存，接商务通知暂停，重新启动需商务邮件通知---责任人 万鹏鹏 | 14台已发货至眉山客户现场，6台发完江门现场，4台待发货至江门，4台转武汉 | 是 | 未出货-客户原因（待通知发货） |  |  |  | 14台已发货至眉山客户现场，6台发完江门现场，4台待发货至江门，4台转武汉 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  |  | Q3 |  |  | 9
230WH00180--LEDZH22B862--1 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-二出二激光切-4台 | 230WH00180 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B862 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS601-22110017 |  |  | LS603-23030029 |  |  |  | LEDZH22B862 | F5-XJC642-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-15 |  | 2023-09-30 | 1.眉山项目利旧4台挂靠在武汉3期项目，2台改造，2台暂存，接商务通知暂停，重新启动需商务邮件通知---责任人 万鹏鹏 | 14台已发货至眉山客户现场，6台发完江门现场，4台待发货至江门，4台转武汉 | 是 | 未出货-客户原因（待通知发货） |  |  |  | 14台已发货至眉山客户现场，6台发完江门现场，4台待发货至江门，4台转武汉 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  |  | Q3 |  |  | 9
22ZHMS00330--LEDZH22B863--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-二出二激光切-14台 | 22ZHMS00330 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B863 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 252.8496 | 0 | 0 | LS601-22100008 | 2023-02-11 | 2023-02-13 | LS603-23020028 |  |  |  | LEDZH22B863 | F5-XJC643-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-13 | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 1.眉山项目利旧4台挂靠在武汉3期项目，2台改造，2台暂存，接商务通知暂停，重新启动需商务邮件通知---责任人 万鹏鹏 | 14台已发货至眉山客户现场，6台发完江门现场，4台待发货至江门，4台转武汉 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9
22ZHMS00330--LEDZH22B863--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-二出二激光切-14台 | 22ZHMS00330 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B863 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 252.8496 | 0 | 0 | LS601-22100009 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | LS603-23020019 |  |  |  | LEDZH22B863 | F5-XJC643-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 1.眉山项目利旧4台挂靠在武汉3期项目，2台改造，2台暂存，接商务通知暂停，重新启动需商务邮件通知---责任人 万鹏鹏 | 14台已发货至眉山客户现场，6台发完江门现场，4台待发货至江门，4台转武汉 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9
22ZHMS00330--LEDZH22B863--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-二出二激光切-14台 | 22ZHMS00330 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B863 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 252.8496 | 0 | 0 | LS601-22110005 | 2023-02-22 | 2023-02-22 | LS603-23020044 |  |  |  | LEDZH22B863 | F5-XJC643-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-22 | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 1.眉山项目利旧4台挂靠在武汉3期项目，2台改造，2台暂存，接商务通知暂停，重新启动需商务邮件通知---责任人 万鹏鹏 | 14台已发货至眉山客户现场，6台发完江门现场，4台待发货至江门，4台转武汉 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9
22ZHMS00330--LEDZH22B863--4 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-二出二激光切-14台 | 22ZHMS00330 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B863 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 252.8496 | 0 | 0 | LS601-22110006 | 2023-02-22 | 2023-02-22 | LS603-23020045 |  |  |  | LEDZH22B863 | F5-XJC643-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-22 | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 1.眉山项目利旧4台挂靠在武汉3期项目，2台改造，2台暂存，接商务通知暂停，重新启动需商务邮件通知---责任人 万鹏鹏 | 14台已发货至眉山客户现场，6台发完江门现场，4台待发货至江门，4台转武汉 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9
230JM00157--LEDZH22B863--1 | 设备类 | 中航 | 2023-中国江门-二出二激光切-10台 | 230JM00157 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B863 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS601-22110026 |  |  | LS603-23030031 |  |  |  | LEDZH22B863 | F5-XJC643-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-20 |  | 2023-09-30 | 1.眉山项目利旧4台挂靠在武汉3期项目，2台改造，2台暂存，接商务通知暂停，重新启动需商务邮件通知---责任人 万鹏鹏 | 14台已发货至眉山客户现场，6台发完江门现场，4台待发货至江门，4台转武汉 | 是 | 未出货-客户原因（待通知发货） |  |  |  | 14台已发货至眉山客户现场，6台发完江门现场，4台待发货至江门，4台转武汉 | [5 empty] | Q1 |  |  | 2 |  |  |  | Q3 |  |  | 9
230JM00157--LEDZH22B863--2 | 设备类 | 中航 | 2023-中国江门-二出二激光切-10台 | 230JM00157 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B863 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS601-22110027 | [6 empty] | LEDZH22B863 | F5-XJC643-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-20 |  | 2023-09-30 | 1.眉山项目利旧4台挂靠在武汉3期项目，2台改造，2台暂存，接商务通知暂停，重新启动需商务邮件通知---责任人 万鹏鹏 | 14台已发货至眉山客户现场，6台发完江门现场，4台待发货至江门，4台转武汉 | 是 | 未出货-客户原因（待通知发货） |  |  |  | 14台已发货至眉山客户现场，6台发完江门现场，4台待发货至江门，4台转武汉 | [5 empty] | Q1 |  |  | 2 |  |  |  | Q3 |  |  | 9
230WH00180--LEDZH22B863--1 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-二出二激光切-4台 | 230WH00180 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B863 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS601-22110007 |  |  | LS603-23030045 |  |  |  | LEDZH22B863 | F5-XJC643-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-20 |  | 2023-09-30 | 1.眉山项目利旧4台挂靠在武汉3期项目，2台改造，2台暂存，接商务通知暂停，重新启动需商务邮件通知---责任人 万鹏鹏 | 14台已发货至眉山客户现场，6台发完江门现场，4台待发货至江门，4台转武汉 | 是 | 未出货-客户原因（待通知发货） |  |  |  | 14台已发货至眉山客户现场，6台发完江门现场，4台待发货至江门，4台转武汉 | [5 empty] | Q1 |  |  | 2 |  |  |  | Q3 |  |  | 9
22ZHMS00330--LEDZH22B864--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-二出二激光切-14台 | 22ZHMS00330 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B864 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 252.8496 | 0 | 0 | LS601-22100012 | 2023-02-13 | 2023-02-11 | LS603-23020029 |  |  |  | LEDZH22B864 | F5-XJC644-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-11 | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 1.眉山项目利旧4台挂靠在武汉3期项目，2台改造，2台暂存，接商务通知暂停，重新启动需商务邮件通知---责任人 万鹏鹏 | 14台已发货至眉山客户现场，6台发完江门现场，4台待发货至江门，4台转武汉 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 12
22ZHMS00330--LEDZH22B864--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-二出二激光切-14台 | 22ZHMS00330 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B864 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 252.8496 | 0 | 0 | LS601-22100013 | 2023-02-18 | 2023-02-18 | LS603-23020011 |  |  |  | LEDZH22B864 | F5-XJC644-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-18 | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 1.眉山项目利旧4台挂靠在武汉3期项目，2台改造，2台暂存，接商务通知暂停，重新启动需商务邮件通知---责任人 万鹏鹏 | 14台已发货至眉山客户现场，6台发完江门现场，4台待发货至江门，4台转武汉 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 12
22ZHMS00330--LEDZH22B864--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-二出二激光切-14台 | 22ZHMS00330 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B864 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 252.8496 | 0 | 0 | LS601-22110021 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | LS603-23030032 |  |  |  | LEDZH22B864 | F5-XJC644-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-23 | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 1.眉山项目利旧4台挂靠在武汉3期项目，2台改造，2台暂存，接商务通知暂停，重新启动需商务邮件通知---责任人 万鹏鹏 | 14台已发货至眉山客户现场，6台发完江门现场，4台待发货至江门，4台转武汉 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q1 |  | 5 | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 12
230JM00157--LEDZH22B864--1 | 设备类 | 中航 | 2023-中国江门-二出二激光切-10台 | 230JM00157 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B864 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0 | 0 | 0 | LS601-22110040 |  | 2023-02-23 | LS603-23030046 |  |  |  | LEDZH22B864 | F5-XJC644-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-23 |  | 2023-12-31 | 1.眉山项目利旧4台挂靠在武汉3期项目，2台改造，2台暂存，接商务通知暂停，重新启动需商务邮件通知---责任人 万鹏鹏 | 14台已发货至眉山客户现场，6台发完江门现场，4台待发货至江门，4台转武汉 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q1 |  | 5 | 2 |  |  | Q4 |  |  | 12
230JM00157--LEDZH22B864--2 | 设备类 | 中航 | 2023-中国江门-二出二激光切-10台 | 230JM00157 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B864 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS601-22110041 | [6 empty] | LEDZH22B864 | F5-XJC644-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-04 |  | 2023-12-31 | 1.眉山项目利旧4台挂靠在武汉3期项目，2台改造，2台暂存，接商务通知暂停，重新启动需商务邮件通知---责任人 万鹏鹏 | 14台已发货至眉山客户现场，6台发完江门现场，4台待发货至江门，4台转武汉 | 是 | 未出货-客户原因（待通知发货） |  |  |  | 14台已发货至眉山客户现场，6台发完江门现场，4台待发货至江门，4台转武汉 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  |  | Q4 |  |  | 12
230JM00157--LEDZH22B864--3 | 设备类 | 中航 | 2023-中国江门-二出二激光切-10台 | 230JM00157 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B864 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS601-22110022 |  |  | LS603-23020048 |  |  |  | LEDZH22B864 | F5-XJC644-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-20 |  | 2023-12-31 | 1.眉山项目利旧4台挂靠在武汉3期项目，2台改造，2台暂存，接商务通知暂停，重新启动需商务邮件通知---责任人 万鹏鹏 | 14台已发货至眉山客户现场，6台发完江门现场，4台待发货至江门，4台转武汉 | 是 | 未出货-客户原因（待通知发货） |  |  |  | 14台已发货至眉山客户现场，6台发完江门现场，4台待发货至江门，4台转武汉 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  |  | Q4 |  |  | 12
230WH00180--LEDZH22B864--1 | 设备类 | 中航 | 2023-中国武汉-二出二激光切-4台 | 230WH00180 | 激光切产品线 | JSLEDZH22B864 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS601-22110023 |  |  | LS603-23020049 |  |  |  | LEDZH22B864 | F5-XJC644-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2023-07-20 |  | 2023-12-31 | 1.眉山项目利旧4台挂靠在武汉3期项目，2台改造，2台暂存，接商务通知暂停，重新启动需商务邮件通知---责任人 万鹏鹏 | 14台已发货至眉山客户现场，6台发完江门现场，4台待发货至江门，4台转武汉 | 是 | 未出货-客户原因（待通知发货） |  |  |  | 14台已发货至眉山客户现场，6台发完江门现场，4台待发货至江门，4台转武汉 | [5 empty] | Q3 |  |  | 7 |  |  |  | Q4 |  |  | 12
22ZHWH00372--LEDZH22BB07--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 | 22ZHWH00372 | 激光切产品线 | JSLEDZH22BB07 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 252.2124 | 0 | 0 | LS601-22120014 | [6 empty] | LEDZH22BB07 | F5-XJC653-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-20 | 2023-08-01 |  | 1.接商务通知，客户需求评估8寸气胀轴改回6寸，现项目在紧急装配中，需商务尽快和客户确认是否使用该方案---责任人，万鹏鹏 | 已启动24台，已完成80%，5台已上电上气，10台接线完成，10台表后模组已上机 | 否 | 无风险 |  |  |  | 已启动24台，已完成80%，5台已上电上气，10台接线完成，10台表后模组已上机 | [5 empty] | Q1 |  |  | 2 |  |  | Q3 |  |  | 8
22ZHWH00372--LEDZH22BB07--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 | 22ZHWH00372 | 激光切产品线 | JSLEDZH22BB07 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 252.2124 | 0 | 0 | LS601-22120015 | [6 empty] | LEDZH22BB07 | F5-XJC653-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-20 | 2023-08-01 |  | 1.接商务通知，客户需求评估8寸气胀轴改回6寸，现项目在紧急装配中，需商务尽快和客户确认是否使用该方案---责任人，万鹏鹏 | 已启动24台，已完成80%，5台已上电上气，10台接线完成，10台表后模组已上机 | 否 | 无风险 |  |  |  | 已启动24台，已完成80%，5台已上电上气，10台接线完成，10台表后模组已上机 | [5 empty] | Q1 |  |  | 2 |  |  | Q3 |  |  | 8
22ZHWH00372--LEDZH22BB07--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 | 22ZHWH00372 | 激光切产品线 | JSLEDZH22BB07 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 252.2124 | 0 | 0 | LS601-22120040 | [6 empty] | LEDZH22BB07 | F5-XJC653-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-20 | 2023-08-01 |  | 1.接商务通知，客户需求评估8寸气胀轴改回6寸，现项目在紧急装配中，需商务尽快和客户确认是否使用该方案---责任人，万鹏鹏 | 已启动24台，已完成80%，5台已上电上气，10台接线完成，10台表后模组已上机 | 否 | 无风险 |  |  |  | 已启动24台，已完成80%，5台已上电上气，10台接线完成，10台表后模组已上机 | [5 empty] | Q1 |  |  | 2 |  |  | Q3 |  |  | 8
22ZHWH00372--LEDZH22BB07--4 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 | 22ZHWH00372 | 激光切产品线 | JSLEDZH22BB07 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 252.2124 | 0 | 0 | LS601-22120041 | [6 empty] | LEDZH22BB07 | F5-XJC653-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-20 | 2023-08-01 |  | 1.接商务通知，客户需求评估8寸气胀轴改回6寸，现项目在紧急装配中，需商务尽快和客户确认是否使用该方案---责任人，万鹏鹏 | 已启动24台，已完成80%，5台已上电上气，10台接线完成，10台表后模组已上机 | 否 | 无风险 |  |  |  | 已启动24台，已完成80%，5台已上电上气，10台接线完成，10台表后模组已上机 | [5 empty] | Q1 |  |  | 2 |  |  | Q3 |  |  | 8
22ZHWH00372--LEDZH22BB07--5 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 | 22ZHWH00372 | 激光切产品线 | JSLEDZH22BB07 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 252.2124 | 0 | 0 | LS601-23030096 | [6 empty] | LEDZH22BB07 | F5-XJC653-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-20 | 2023-08-01 |  | 1.接商务通知，客户需求评估8寸气胀轴改回6寸，现项目在紧急装配中，需商务尽快和客户确认是否使用该方案---责任人，万鹏鹏 | 已启动24台，已完成80%，5台已上电上气，10台接线完成，10台表后模组已上机 | 否 | 无风险 |  |  |  | 已启动24台，已完成80%，5台已上电上气，10台接线完成，10台表后模组已上机 | [5 empty] | Q1 |  |  | 2 |  |  | Q3 |  |  | 8
22ZHWH00372--LEDZH22BB07--6 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 | 22ZHWH00372 | 激光切产品线 | JSLEDZH22BB07 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 252.2124 | 0 | 0 | LS601-23030097 | [6 empty] | LEDZH22BB07 | F5-XJC653-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-20 | 2023-08-01 |  | 1.接商务通知，客户需求评估8寸气胀轴改回6寸，现项目在紧急装配中，需商务尽快和客户确认是否使用该方案---责任人，万鹏鹏 | 已启动24台，已完成80%，5台已上电上气，10台接线完成，10台表后模组已上机 | 否 | 无风险 |  |  |  | 已启动24台，已完成80%，5台已上电上气，10台接线完成，10台表后模组已上机 | [5 empty] | Q1 |  |  | 2 |  |  | Q3 |  |  | 8
22ZHWH00372--LEDZH22BB07--7 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 | 22ZHWH00372 | 激光切产品线 | JSLEDZH22BB07 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 252.2124 | 0 | 0 | LS601-23050076 | [6 empty] | LEDZH22BB07 | F5-XJC653-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-08-01 |  | 1.接商务通知，客户需求评估8寸气胀轴改回6寸，现项目在紧急装配中，需商务尽快和客户确认是否使用该方案---责任人，万鹏鹏 | 已启动24台，已完成80%，5台已上电上气，10台接线完成，10台表后模组已上机 | 否 | 无风险 |  |  |  | 已启动24台，已完成80%，5台已上电上气，10台接线完成，10台表后模组已上机 | [11 empty] | Q3 |  |  | 8
22ZHWH00372--LEDZH22BB08--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 | 22ZHWH00372 | 激光切产品线 | JSLEDZH22BB08 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 252.2124 | 0 | 0 | LS601-22120016 | [6 empty] | LEDZH22BB08 | F5-XJC654-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-20 | 2023-08-01 |  | 1.接商务通知，客户需求评估8寸气胀轴改回6寸，现项目在紧急装配中，需商务尽快和客户确认是否使用该方案---责任人，万鹏鹏 | 已启动24台，已完成80%，5台已上电上气，10台接线完成，10台表后模组已上机 | 否 | 无风险 |  |  |  | 已启动24台，已完成80%，5台已上电上气，10台接线完成，10台表后模组已上机 | [5 empty] | Q1 |  |  | 2 |  |  | Q3 |  |  | 8
22ZHWH00372--LEDZH22BB08--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 | 22ZHWH00372 | 激光切产品线 | JSLEDZH22BB08 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 252.2124 | 0 | 0 | LS601-22120017 | [6 empty] | LEDZH22BB08 | F5-XJC654-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-20 | 2023-08-01 |  | 1.接商务通知，客户需求评估8寸气胀轴改回6寸，现项目在紧急装配中，需商务尽快和客户确认是否使用该方案---责任人，万鹏鹏 | 已启动24台，已完成80%，5台已上电上气，10台接线完成，10台表后模组已上机 | 否 | 无风险 |  |  |  | 已启动24台，已完成80%，5台已上电上气，10台接线完成，10台表后模组已上机 | [5 empty] | Q1 |  |  | 2 |  |  | Q3 |  |  | 8
22ZHWH00372--LEDZH22BB08--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 | 22ZHWH00372 | 激光切产品线 | JSLEDZH22BB08 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 252.2124 | 0 | 0 | LS601-23030098 | [6 empty] | LEDZH22BB08 | F5-XJC654-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-20 | 2023-08-01 |  | 1.接商务通知，客户需求评估8寸气胀轴改回6寸，现项目在紧急装配中，需商务尽快和客户确认是否使用该方案---责任人，万鹏鹏 | 已启动24台，已完成80%，5台已上电上气，10台接线完成，10台表后模组已上机 | 否 | 无风险 |  |  |  | 已启动24台，已完成80%，5台已上电上气，10台接线完成，10台表后模组已上机 | [5 empty] | Q1 |  |  | 2 |  |  | Q3 |  |  | 8
22ZHWH00372--LEDZH22BB08--4 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 | 22ZHWH00372 | 激光切产品线 | JSLEDZH22BB08 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 252.2124 | 0 | 0 | LS601-23030099 | [6 empty] | LEDZH22BB08 | F5-XJC654-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-20 | 2023-08-01 |  | 1.接商务通知，客户需求评估8寸气胀轴改回6寸，现项目在紧急装配中，需商务尽快和客户确认是否使用该方案---责任人，万鹏鹏 | 已启动24台，已完成80%，5台已上电上气，10台接线完成，10台表后模组已上机 | 否 | 无风险 |  |  |  | 已启动24台，已完成80%，5台已上电上气，10台接线完成，10台表后模组已上机 | [5 empty] | Q1 |  |  | 2 |  |  | Q3 |  |  | 8
22ZHWH00372--LEDZH22BB08--5 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 | 22ZHWH00372 | 激光切产品线 | JSLEDZH22BB08 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 252.2124 | 0 | 0 | LS601-23040042 | [6 empty] | LEDZH22BB08 | F5-XJC654-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-20 | 2023-08-01 |  | 1.接商务通知，客户需求评估8寸气胀轴改回6寸，现项目在紧急装配中，需商务尽快和客户确认是否使用该方案---责任人，万鹏鹏 | 已启动24台，已完成80%，5台已上电上气，10台接线完成，10台表后模组已上机 | 否 | 无风险 |  |  |  | 已启动24台，已完成80%，5台已上电上气，10台接线完成，10台表后模组已上机 | [5 empty] | Q1 |  |  | 2 |  |  | Q3 |  |  | 8
22ZHWH00372--LEDZH22BB08--6 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 | 22ZHWH00372 | 激光切产品线 | JSLEDZH22BB08 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 252.2124 | 0 | 0 | LS601-23040043 | [6 empty] | LEDZH22BB08 | F5-XJC654-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-20 | 2023-08-01 |  | 1.接商务通知，客户需求评估8寸气胀轴改回6寸，现项目在紧急装配中，需商务尽快和客户确认是否使用该方案---责任人，万鹏鹏 | 已启动24台，已完成80%，5台已上电上气，10台接线完成，10台表后模组已上机 | 否 | 无风险 |  |  |  | 已启动24台，已完成80%，5台已上电上气，10台接线完成，10台表后模组已上机 | [5 empty] | Q1 |  |  | 2 |  |  | Q3 |  |  | 8
22ZHWH00372--LEDZH22BB08--7 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 | 22ZHWH00372 | 激光切产品线 | JSLEDZH22BB08 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 252.2124 | 0 | 0 | LS601-23050077 | [6 empty] | LEDZH22BB08 | F5-XJC654-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-08-01 |  | 1.接商务通知，客户需求评估8寸气胀轴改回6寸，现项目在紧急装配中，需商务尽快和客户确认是否使用该方案---责任人，万鹏鹏 | 已启动24台，已完成80%，5台已上电上气，10台接线完成，10台表后模组已上机 | 否 | 无风险 |  |  |  | 已启动24台，已完成80%，5台已上电上气，10台接线完成，10台表后模组已上机 | [11 empty] | Q3 |  |  | 8
22ZHWH00372--LEDZH22BB09--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 | 22ZHWH00372 | 激光切产品线 | JSLEDZH22BB09 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 252.2124 | 0 | 0 | LS601-22120025 | [6 empty] | LEDZH22BB09 | F5-XJC655-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-20 | 2023-08-01 |  | 1.接商务通知，客户需求评估8寸气胀轴改回6寸，现项目在紧急装配中，需商务尽快和客户确认是否使用该方案---责任人，万鹏鹏 | 已启动24台，已完成80%，5台已上电上气，10台接线完成，10台表后模组已上机 | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 已启动24台，已完成80%，5台已上电上气，10台接线完成，10台表后模组已上机 | [5 empty] | Q1 |  |  | 2 |  |  | Q3 |  |  | 8
22ZHWH00372--LEDZH22BB09--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 | 22ZHWH00372 | 激光切产品线 | JSLEDZH22BB09 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 252.2124 | 0 | 0 | LS601-22120026 | [6 empty] | LEDZH22BB09 | F5-XJC655-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-20 | 2023-08-01 |  | 1.接商务通知，客户需求评估8寸气胀轴改回6寸，现项目在紧急装配中，需商务尽快和客户确认是否使用该方案---责任人，万鹏鹏 | 已启动24台，已完成80%，5台已上电上气，10台接线完成，10台表后模组已上机 | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 已启动24台，已完成80%，5台已上电上气，10台接线完成，10台表后模组已上机 | [5 empty] | Q1 |  |  | 2 |  |  | Q3 |  |  | 8
22ZHWH00372--LEDZH22BB09--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 | 22ZHWH00372 | 激光切产品线 | JSLEDZH22BB09 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 252.2124 | 0 | 0 | LS601-23040014 | [6 empty] | LEDZH22BB09 | F5-XJC655-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-20 | 2023-08-01 |  | 1.接商务通知，客户需求评估8寸气胀轴改回6寸，现项目在紧急装配中，需商务尽快和客户确认是否使用该方案---责任人，万鹏鹏 | 已启动24台，已完成80%，5台已上电上气，10台接线完成，10台表后模组已上机 | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 已启动24台，已完成80%，5台已上电上气，10台接线完成，10台表后模组已上机 | [5 empty] | Q1 |  |  | 2 |  |  | Q3 |  |  | 8
22ZHWH00372--LEDZH22BB09--4 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 | 22ZHWH00372 | 激光切产品线 | JSLEDZH22BB09 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 252.2124 | 0 | 0 | LS601-23040015 | [6 empty] | LEDZH22BB09 | F5-XJC655-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-20 | 2023-08-01 |  | 1.接商务通知，客户需求评估8寸气胀轴改回6寸，现项目在紧急装配中，需商务尽快和客户确认是否使用该方案---责任人，万鹏鹏 | 已启动24台，已完成80%，5台已上电上气，10台接线完成，10台表后模组已上机 | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 已启动24台，已完成80%，5台已上电上气，10台接线完成，10台表后模组已上机 | [5 empty] | Q1 |  |  | 2 |  |  | Q3 |  |  | 8
22ZHWH00372--LEDZH22BB09--5 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 | 22ZHWH00372 | 激光切产品线 | JSLEDZH22BB09 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 252.2124 | 0 | 0 | LS601-23040044 | [6 empty] | LEDZH22BB09 | F5-XJC655-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-20 | 2023-08-01 |  | 1.接商务通知，客户需求评估8寸气胀轴改回6寸，现项目在紧急装配中，需商务尽快和客户确认是否使用该方案---责任人，万鹏鹏 | 已启动24台，已完成80%，5台已上电上气，10台接线完成，10台表后模组已上机 | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 已启动24台，已完成80%，5台已上电上气，10台接线完成，10台表后模组已上机 | [5 empty] | Q1 |  |  | 2 |  |  | Q3 |  |  | 8
22ZHWH00372--LEDZH22BB09--6 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 | 22ZHWH00372 | 激光切产品线 | JSLEDZH22BB09 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 252.2124 | 0 | 0 | LS601-23040045 | [6 empty] | LEDZH22BB09 | F5-XJC655-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-20 | 2023-08-01 |  | 1.接商务通知，客户需求评估8寸气胀轴改回6寸，现项目在紧急装配中，需商务尽快和客户确认是否使用该方案---责任人，万鹏鹏 | 已启动24台，已完成80%，5台已上电上气，10台接线完成，10台表后模组已上机 | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 已启动24台，已完成80%，5台已上电上气，10台接线完成，10台表后模组已上机 | [5 empty] | Q1 |  |  | 2 |  |  | Q3 |  |  | 8
22ZHWH00372--LEDZH22BB09--7 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 | 22ZHWH00372 | 激光切产品线 | JSLEDZH22BB09 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 252.2124 | 0 | 0 | LS601-23050078 | [6 empty] | LEDZH22BB09 | F5-XJC655-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-08-01 |  | 1.接商务通知，客户需求评估8寸气胀轴改回6寸，现项目在紧急装配中，需商务尽快和客户确认是否使用该方案---责任人，万鹏鹏 | 已启动24台，已完成80%，5台已上电上气，10台接线完成，10台表后模组已上机 | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 已启动24台，已完成80%，5台已上电上气，10台接线完成，10台表后模组已上机 | [11 empty] | Q3 |  |  | 8
22ZHWH00372--LEDZH22BB10--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 | 22ZHWH00372 | 激光切产品线 | JSLEDZH22BB10 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 252.2124 | 0 | 0 | LS601-22120027 | [6 empty] | LEDZH22BB10 | F5-XJC656-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-20 | 2023-08-01 |  | 1.接商务通知，客户需求评估8寸气胀轴改回6寸，现项目在紧急装配中，需商务尽快和客户确认是否使用该方案---责任人，万鹏鹏 | 已启动24台，已完成80%，5台已上电上气，10台接线完成，10台表后模组已上机 | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 已启动24台，已完成80%，5台已上电上气，10台接线完成，10台表后模组已上机 | [5 empty] | Q1 |  |  | 2 |  |  | Q3 |  |  | 8
22ZHWH00372--LEDZH22BB10--2 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 | 22ZHWH00372 | 激光切产品线 | JSLEDZH22BB10 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 252.2124 | 0 | 0 | LS601-22120028 | [6 empty] | LEDZH22BB10 | F5-XJC656-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-20 | 2023-08-01 |  | 1.接商务通知，客户需求评估8寸气胀轴改回6寸，现项目在紧急装配中，需商务尽快和客户确认是否使用该方案---责任人，万鹏鹏 | 已启动24台，已完成80%，5台已上电上气，10台接线完成，10台表后模组已上机 | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 已启动24台，已完成80%，5台已上电上气，10台接线完成，10台表后模组已上机 | [5 empty] | Q1 |  |  | 2 |  |  | Q3 |  |  | 8
22ZHWH00372--LEDZH22BB10--3 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 | 22ZHWH00372 | 激光切产品线 | JSLEDZH22BB10 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 252.2124 | 0 | 0 | LS601-23040038 | [6 empty] | LEDZH22BB10 | F5-XJC656-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-20 | 2023-08-01 |  | 1.接商务通知，客户需求评估8寸气胀轴改回6寸，现项目在紧急装配中，需商务尽快和客户确认是否使用该方案---责任人，万鹏鹏 | 已启动24台，已完成80%，5台已上电上气，10台接线完成，10台表后模组已上机 | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 已启动24台，已完成80%，5台已上电上气，10台接线完成，10台表后模组已上机 | [5 empty] | Q1 |  |  | 2 |  |  | Q3 |  |  | 8
22ZHWH00372--LEDZH22BB10--4 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 | 22ZHWH00372 | 激光切产品线 | JSLEDZH22BB10 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 252.2124 | 0 | 0 | LS601-23040039 | [6 empty] | LEDZH22BB10 | F5-XJC656-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-20 | 2023-08-01 |  | 1.接商务通知，客户需求评估8寸气胀轴改回6寸，现项目在紧急装配中，需商务尽快和客户确认是否使用该方案---责任人，万鹏鹏 | 已启动24台，已完成80%，5台已上电上气，10台接线完成，10台表后模组已上机 | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 已启动24台，已完成80%，5台已上电上气，10台接线完成，10台表后模组已上机 | [5 empty] | Q1 |  |  | 2 |  |  | Q3 |  |  | 8
22ZHWH00372--LEDZH22BB10--5 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 | 22ZHWH00372 | 激光切产品线 | JSLEDZH22BB10 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 252.2124 | 0 | 0 | LS601-23040046 | [6 empty] | LEDZH22BB10 | F5-XJC656-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-20 | 2023-08-01 |  | 1.接商务通知，客户需求评估8寸气胀轴改回6寸，现项目在紧急装配中，需商务尽快和客户确认是否使用该方案---责任人，万鹏鹏 | 已启动24台，已完成80%，5台已上电上气，10台接线完成，10台表后模组已上机 | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 已启动24台，已完成80%，5台已上电上气，10台接线完成，10台表后模组已上机 | [5 empty] | Q1 |  |  | 2 |  |  | Q3 |  |  | 8
22ZHWH00372--LEDZH22BB10--6 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 | 22ZHWH00372 | 激光切产品线 | JSLEDZH22BB10 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 252.2124 | 0 | 0 | LS601-23040047 | [6 empty] | LEDZH22BB10 | F5-XJC656-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-20 | 2023-08-01 |  | 1.接商务通知，客户需求评估8寸气胀轴改回6寸，现项目在紧急装配中，需商务尽快和客户确认是否使用该方案---责任人，万鹏鹏 | 已启动24台，已完成80%，5台已上电上气，10台接线完成，10台表后模组已上机 | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 已启动24台，已完成80%，5台已上电上气，10台接线完成，10台表后模组已上机 | [5 empty] | Q1 |  |  | 2 |  |  | Q3 |  |  | 8
22ZHWH00372--LEDZH22BB10--7 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A3-二出二激光切-28台 | 22ZHWH00372 | 激光切产品线 | JSLEDZH22BB10 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 252.2124 | 0 | 0 | LS601-23050079 | [6 empty] | LEDZH22BB10 | F5-XJC656-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-08-01 |  | 1.接商务通知，客户需求评估8寸气胀轴改回6寸，现项目在紧急装配中，需商务尽快和客户确认是否使用该方案---责任人，万鹏鹏 | 已启动24台，已完成80%，5台已上电上气，10台接线完成，10台表后模组已上机 | 是 | 未出货-客户原因（待确定方案） |  |  |  | 已启动24台，已完成80%，5台已上电上气，10台接线完成，10台表后模组已上机 | [11 empty] | Q3 |  |  | 8
22ZLSJ00354--LEDZL22B465--1 | 设备类 | 正力 | 2022-ZL-苏州-4680圆柱切卷一体机-1台 | 22ZLSJ00354 | 卷绕产品线 | JSLEDZL22B465 | 4680圆柱切卷一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 415.9292 | 0 | 0 | LS601-22060002 | 2022-09-22 | 2022-09-19 | LS603-22090026 |  |  |  | LEDZL22B465 | F5-XJE102-01A |  | 卷绕产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-19 | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 1、热切刀切断干法隔膜存在拉丝现象 - 设计增加配件 - 物料缺失一个固定底座，物料已到现场等客户同意停机改造 2，P辊闭环功能验证 - 进行P辊闭环算法优化和数据分析 - 改造物料已到现场等客户同意停机改造 3，极耳对齐度算法 - 程序持续优化 | 1、配合客户生产4695型号电芯 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5
22ZLNJ00353--LEDZL22B550--1 | 设备类 | 正力 | 2022-ZL-南京-方形切卷一体机-2台 | 22ZLNJ00353 | 卷绕产品线 | JSLEDZL22B550 | 方形激光模切卷绕一体机反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 461.95 | 0 | 0 | LS601-22080001 | 2022-11-30 | 2022-11-12 | LS603-22110055 |  |  |  | LEDZL22B550 | F5-XJE302-01A |  | 卷绕产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-11-12 | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 1，提到3PPM，CT优化，陈斌 总接手，5/18 20:30会议提供一版优化计划，后续进行分解，20s内产出一个电芯 2，1.5m速度出现的问题清单--调试及电气先记录调试问题 3，需进一步分析视觉具体是哪些NG问题--5/19晚上开会前视觉提供各项问题的计划完成时间 4，产生单卷--5/21晚上根据收集情况进行探讨并输出改善方案 | 1、设备调试中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9
22ZLNJ00353--LEDZL22B550--2 | 设备类 | 正力 | 2022-ZL-南京-方形切卷一体机-2台 | 22ZLNJ00353 | 卷绕产品线 | JSLEDZL22B550 | 方形激光模切卷绕一体机反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 461.95 | 0 | 0 | LS601-22080002 | 2022-11-30 | 2022-11-12 | LS603-22110056 |  |  |  | LEDZL22B550 | F5-XJE302-01A |  | 卷绕产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-11-12 | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 1，提到3PPM，CT优化，陈斌 总接手，5/18 20:30会议提供一版优化计划，后续进行分解，20s内产出一个电芯 2，1.5m速度出现的问题清单--调试及电气先记录调试问题 3，需进一步分析视觉具体是哪些NG问题--5/19晚上开会前视觉提供各项问题的计划完成时间 4，产生单卷--5/21晚上根据收集情况进行探讨并输出改善方案 | 1、设备调试中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9
22ZLCS00352--LEDZL22B559--6 | 设备类 | 正力 | 2022-ZL-258激光模切机-24台 | 22ZLCS00352 | 激光切产品线 | JSLEDZL22B559 | 激光模切分条正极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 170.35 | 0 | 0 | LS601-22080013 | 2022-10-29 | 2022-10-28 | LS603-22100100 |  |  |  | LEDZL22B559 | F5-JC2113-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-10-28 | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 陪产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 9
22ZLCS00352--LEDZL22B559--4 | 设备类 | 正力 | 2022-ZL-258激光模切机-24台 | 22ZLCS00352 | 激光切产品线 | JSLEDZL22B559 | 激光模切分条正极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 170.35 | 0 | 0 | LS601-22080011 | 2022-10-29 | 2022-10-27 | LS603-22100098 |  |  |  | LEDZL22B559 | F5-JC2113-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-10-27 | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 陪产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 9
22ZLCS00352--LEDZL22B559--5 | 设备类 | 正力 | 2022-ZL-258激光模切机-24台 | 22ZLCS00352 | 激光切产品线 | JSLEDZL22B559 | 激光模切分条正极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 170.35 | 0 | 0 | LS601-22080012 | 2022-10-29 | 2022-10-27 | LS603-22100099 |  |  |  | LEDZL22B559 | F5-JC2113-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-10-27 | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 陪产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 9
22ZLCS00352--LEDZL22B559--2 | 设备类 | 正力 | 2022-ZL-258激光模切机-24台 | 22ZLCS00352 | 激光切产品线 | JSLEDZL22B559 | 激光模切分条正极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 170.35 | 0 | 0 | LS601-22080009 | 2022-10-29 | 2022-10-26 | LS603-22100096 |  |  |  | LEDZL22B559 | F5-JC2113-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-10-26 | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 陪产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 9
22ZLCS00352--LEDZL22B559--3 | 设备类 | 正力 | 2022-ZL-258激光模切机-24台 | 22ZLCS00352 | 激光切产品线 | JSLEDZL22B559 | 激光模切分条正极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 170.35 | 0 | 0 | LS601-22080010 | 2022-10-29 | 2022-10-26 | LS603-22100097 |  |  |  | LEDZL22B559 | F5-JC2113-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-10-26 | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 陪产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 9
22ZLCS00352--LEDZL22B559--1 | 设备类 | 正力 | 2022-ZL-258激光模切机-24台 | 22ZLCS00352 | 激光切产品线 | JSLEDZL22B559 | 激光模切分条正极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 170.35 | 0 | 0 | LS601-22080008 | 2022-10-29 | 2022-10-19 | LS603-22100095 |  |  |  | LEDZL22B559 | F5-JC2113-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-10-19 | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 陪产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 9
22ZLCS00352--LEDZL22B560--2 | 设备类 | 正力 | 2022-ZL-258激光模切机-24台 | 22ZLCS00352 | 激光切产品线 | JSLEDZL22B560 | 激光模切分条正极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 170.35 | 0 | 0 | LS601-22080015 | 2022-10-27 | 2022-10-26 | LS603-22100082 |  |  |  | LEDZL22B560 | F5-JC2114-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-10-26 | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 陪产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 9
22ZLCS00352--LEDZL22B560--3 | 设备类 | 正力 | 2022-ZL-258激光模切机-24台 | 22ZLCS00352 | 激光切产品线 | JSLEDZL22B560 | 激光模切分条正极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 170.35 | 0 | 0 | LS601-22080016 | 2022-10-27 | 2022-10-26 | LS603-22100083 |  |  |  | LEDZL22B560 | F5-JC2114-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-10-26 | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 陪产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 9
22ZLCS00352--LEDZL22B560--1 | 设备类 | 正力 | 2022-ZL-258激光模切机-24台 | 22ZLCS00352 | 激光切产品线 | JSLEDZL22B560 | 激光模切分条正极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 170.35 | 0 | 0 | LS601-22080014 | 2022-10-27 | 2022-10-19 | LS603-22100044 |  |  |  | LEDZL22B560 | F5-JC2114-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-10-19 | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 陪产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 9
22ZLCS00352--LEDZL22B560--6 | 设备类 | 正力 | 2022-ZL-258激光模切机-24台 | 22ZLCS00352 | 激光切产品线 | JSLEDZL22B560 | 激光模切分条正极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 170.35 | 0 | 0 | LS601-22080019 | 2022-10-29 | 2022-10-28 | LS603-22100046 |  |  |  | LEDZL22B560 | F5-JC2114-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-10-28 | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 陪产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 9
22ZLCS00352--LEDZL22B560--4 | 设备类 | 正力 | 2022-ZL-258激光模切机-24台 | 22ZLCS00352 | 激光切产品线 | JSLEDZL22B560 | 激光模切分条正极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 170.35 | 0 | 0 | LS601-22080017 | 2022-10-29 | 2022-10-27 | LS603-22100084 |  |  |  | LEDZL22B560 | F5-JC2114-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-10-27 | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 陪产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 9
22ZLCS00352--LEDZL22B560--5 | 设备类 | 正力 | 2022-ZL-258激光模切机-24台 | 22ZLCS00352 | 激光切产品线 | JSLEDZL22B560 | 激光模切分条正极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 170.35 | 0 | 0 | LS601-22080018 | 2022-10-29 | 2022-10-27 | LS603-22100045 |  |  |  | LEDZL22B560 | F5-JC2114-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-10-27 | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 陪产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 9
22ZLCS00352--LEDZL22B561--6 | 设备类 | 正力 | 2022-ZL-258激光模切机-24台 | 22ZLCS00352 | 激光切产品线 | JSLEDZL22B561 | 激光模切分条负极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 170.35 | 0 | 0 | LS601-22080025 | 2022-10-27 | 2022-10-23 | LS603-22100052 |  |  |  | LEDZL22B561 | F5-JC2115-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-10-23 | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 陪产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 9
22ZLCS00352--LEDZL22B561--3 | 设备类 | 正力 | 2022-ZL-258激光模切机-24台 | 22ZLCS00352 | 激光切产品线 | JSLEDZL22B561 | 激光模切分条负极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 170.35 | 0 | 0 | LS601-22080022 | 2022-10-27 | 2022-10-21 | LS603-22100049 |  |  |  | LEDZL22B561 | F5-JC2115-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-10-21 | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 陪产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 9
22ZLCS00352--LEDZL22B561--4 | 设备类 | 正力 | 2022-ZL-258激光模切机-24台 | 22ZLCS00352 | 激光切产品线 | JSLEDZL22B561 | 激光模切分条负极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 170.35 | 0 | 0 | LS601-22080023 | 2022-10-27 | 2022-10-21 | LS603-22100050 |  |  |  | LEDZL22B561 | F5-JC2115-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-10-21 | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 陪产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 9
22ZLCS00352--LEDZL22B561--5 | 设备类 | 正力 | 2022-ZL-258激光模切机-24台 | 22ZLCS00352 | 激光切产品线 | JSLEDZL22B561 | 激光模切分条负极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 170.35 | 0 | 0 | LS601-22080024 | 2022-10-27 | 2022-10-21 | LS603-22100051 |  |  |  | LEDZL22B561 | F5-JC2115-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-10-21 | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 陪产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 9
22ZLCS00352--LEDZL22B561--1 | 设备类 | 正力 | 2022-ZL-258激光模切机-24台 | 22ZLCS00352 | 激光切产品线 | JSLEDZL22B561 | 激光模切分条负极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 170.35 | 0 | 0 | LS601-22080020 | 2022-10-27 | 2022-10-20 | LS603-22100047 |  |  |  | LEDZL22B561 | F5-JC2115-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-10-20 | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 陪产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 9
22ZLCS00352--LEDZL22B561--2 | 设备类 | 正力 | 2022-ZL-258激光模切机-24台 | 22ZLCS00352 | 激光切产品线 | JSLEDZL22B561 | 激光模切分条负极正机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 170.35 | 0 | 0 | LS601-22080021 | 2022-10-27 | 2022-10-20 | LS603-22100048 |  |  |  | LEDZL22B561 | F5-JC2115-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-10-20 | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 陪产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 9
22ZLCS00352--LEDZL22B562--6 | 设备类 | 正力 | 2022-ZL-258激光模切机-24台 | 22ZLCS00352 | 激光切产品线 | JSLEDZL22B562 | 激光模切分条负极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 170.35 | 0 | 0 | LS601-22080031 | 2022-10-27 | 2022-10-23 | LS603-22100058 |  |  |  | LEDZL22B562 | F5-JC2116-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-10-23 | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 陪产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 9
22ZLCS00352--LEDZL22B562--3 | 设备类 | 正力 | 2022-ZL-258激光模切机-24台 | 22ZLCS00352 | 激光切产品线 | JSLEDZL22B562 | 激光模切分条负极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 170.35 | 0 | 0 | LS601-22080028 | 2022-10-27 | 2022-10-21 | LS603-22100055 |  |  |  | LEDZL22B562 | F5-JC2116-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-10-21 | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 陪产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 9
22ZLCS00352--LEDZL22B562--4 | 设备类 | 正力 | 2022-ZL-258激光模切机-24台 | 22ZLCS00352 | 激光切产品线 | JSLEDZL22B562 | 激光模切分条负极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 170.35 | 0 | 0 | LS601-22080029 | 2022-10-27 | 2022-10-21 | LS603-22100056 |  |  |  | LEDZL22B562 | F5-JC2116-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-10-21 | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 陪产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 9
22ZLCS00352--LEDZL22B562--5 | 设备类 | 正力 | 2022-ZL-258激光模切机-24台 | 22ZLCS00352 | 激光切产品线 | JSLEDZL22B562 | 激光模切分条负极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 170.35 | 0 | 0 | LS601-22080030 | 2022-10-27 | 2022-10-21 | LS603-22100057 |  |  |  | LEDZL22B562 | F5-JC2116-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-10-21 | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 陪产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 9
22ZLCS00352--LEDZL22B562--1 | 设备类 | 正力 | 2022-ZL-258激光模切机-24台 | 22ZLCS00352 | 激光切产品线 | JSLEDZL22B562 | 激光模切分条负极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 170.35 | 0 | 0 | LS601-22080026 | 2022-10-27 | 2022-10-20 | LS603-22100053 |  |  |  | LEDZL22B562 | F5-JC2116-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-10-20 | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 陪产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 9
22ZLCS00352--LEDZL22B562--2 | 设备类 | 正力 | 2022-ZL-258激光模切机-24台 | 22ZLCS00352 | 激光切产品线 | JSLEDZL22B562 | 激光模切分条负极反机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 170.35 | 0 | 0 | LS601-22080027 | 2022-10-27 | 2022-10-20 | LS603-22100054 |  |  |  | LEDZL22B562 | F5-JC2116-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-10-20 | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 陪产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 9
22ZTNT00366--LEDZT22AA76--1 | 设备类 | 中天 | 2022-ZT-南通-填丝补焊机-1台 | 22ZTNT00366 | 大装配线 | JMLEDZT22AA76 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 25.9292 | 0 | 0 | LJ601-22110076 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | LJ603-23010076 |  |  |  | LEDZT22AA76 | F5-XHF138-01A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-12 | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  | 客户已发条件验收邮件，条件验收改造物料预计6/10到齐 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q3 |  | 7 | 9
--LEG0022A042--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEG0022A042 | 顶盖焊治具 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ605-22120002 | [6 empty] | LEG0022A042 | B01-014907A |  |  | 中航 | 华南 | [8 empty] | 方案评审后更改点较多，设计下单延期3天。 | 11月27日启动立项，11月29日第一次3D评审，12月2日第二次3D评审，12月13日完成设计下单。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 11月27日启动立项，11月29日第一次3D评审，12月2日第二次3D评审，12月13日完成设计下单。
--LEG0022A045--1 | 其他 | 研发 | / | / | 其他 | JMLEG0022A045 | 货叉轻量化 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ665-23010001 | [6 empty] | LEG0022A045 | B01-015084A |  | 其他 | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 研发
--LEG0022B039--1 | 其他 | 研发 | / | / | 其他 | JSLEG0022B039 | 大族思特控制卡测试 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEG0022B039 | B01-014839A |  | 其他 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 研发
--LEG0022B039--2 | 其他 | 研发 | / | / | 其他 | JSLEG0022B039 | 大族思特控制卡测试 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEG0022B039 | B01-014839A |  | 其他 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 研发
--LEG0022B040--1 | 其他 | 研发 | / | / | 其他 | JSLEG0022B040 | 激光器测试 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEG0022B040 | B01-014840A |  | 其他 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 研发
--LEG0022B040--2 | 其他 | 研发 | / | / | 其他 | JSLEG0022B040 | 激光器测试 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEG0022B040 | B01-014840A |  | 其他 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 研发
--LEG0022B043--1 | 其他 | 研发 | / | / | 激光切产品线 | JSLEG0022B043 | 激光裁断动态平台验证 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS665-23020003 | [6 empty] | LEG0022B043 | B01-014949A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 研发
--LEG0022C046--1 | 其他 | 研发 | / | / | 模组pack产品线 | JSLEG0022C046 | 模组PACK焊接试验平台 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS665-23020001 | [6 empty] | LEG0022C046 | / |  | 模组pack产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 研发
--LEG23D001--1 | 其他 | 其他 | / | / | 大装配线 | SZLEG23D001 | 治具 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEG23D001 | / |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 研发
--LEG23D003--1 | 其他 | 研发 | / | / | 大装配线 | JMLEG23D003 | 极耳无预焊治具组装机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ665-23020001 | [6 empty] | LEG23D003 | F5-XHS120-01A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 研发
--LEG23J002--1 | 其他 | 其他 | / | / | 其他 | SZLEG23J002 | 制片工艺科通用打样项目 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEG23J002 | B01-015143A |  | 其他 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 研发
230CZ00164--LEG23Z025--1 | 设备类 | 中航 | 2023-中国常州-三工位切叠一体机-1台 | 230CZ00164 | 叠片产品线 | JSLEG23Z025 | 通用三工位切叠一体机 极片纠偏提速技术研发验证 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-06-09 |  |  |  |  | LEG23Z025 | F5-DZ0405-01A |  | 叠片产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-09 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
230CD00179--LEL23L002--1 | 设备类 | 中航 | 2023-中国成都-圆柱切卷一体机-1台 | 230CD00179 | 卷绕产品线 | JSLEL23L002 | 圆柱模切卷绕一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEL23L002 | F5-WEF501-01A |  | 卷绕产品线 | 中航
22BYHZ00729--LELBY22A005--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2022-BYD-惠州-干燥炉-1台 | 22BYHZ00729 | 搬运干燥产品线 | JMLELBY22A005 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-23020099 | 2023-05-07 |  | LJ603-23050037 |  |  |  | LELBY22A005 | F5-XGD105-01A |  | 搬运干燥产品线 | 比亚迪 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LELZH22A001--1 | 设备类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLELZH22A001 | 壳体清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 210.6195 | 0 | 0 | LJ601-22030118 | 2022-05-03 | 2022-05-02 | LJ603-22040078 |  | 2022-05-03 |  | LELZH22A001 | F5-XZW327-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-02 | 2023-03-01 |  | 除尘效果达不到要求。 | 1、客户前序没有来料，不能进行生产验证。 2、激光清洗机的除尘效果未达到要求。 已转成都陈佳跟进 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 5 | 2022 | Q1 |  | Q2 | 3 |  | 5
22ZHCDZS295--LELZH22A002--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-中试线-喷涂系统设备 | 22ZHCDZS295 | 大装配线 | JMLELZH22A002 | 等离子壳体清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 46.9027 | 0 | 0 | LJ601-22030119 | 2022-05-03 | 2022-05-02 | LJ603-22040079 |  | 2022-05-03 |  | LELZH22A002 | F5-XHR103-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-02 | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 无 | 1、客户前序没有来料，不能进行生产验证。 已转成都陈佳跟进 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 5 | 2022 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 6 | 5
22ZHCD00393--LELZH22A004--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-半自动集流盘焊接机-1套 | 22ZHCD00393 | 大装配线 | JMLELZH22A004 | 半自动集流盘焊接验证平台 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22100097 | 2022-10-28 |  | LJ603-22100229 |  |  |  | LELZH22A004 | F5-XHD348-01A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-03-30 |  |  | 无 | 已完成验证，激光器已寄回。 | 否 | 无风险 |  |  |  | 已完成验证，激光器已寄回。 | [5 empty] | Q1 |  |  | 3
18MKQD00001--LEMK18033--1 | 设备类 | 美凯麟 | 2018-MKL-青岛-自动化物流系统设备-1台 | 18MKQD00001 | 搬运干燥产品线 | SZLEMK18033 | 系统测试生产线HN-GA0801 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 342.7595 | 0 | 0 |  |  | 2019-08-21 |  |  | 2019-11-30 |  | LEMK18033 | F5-GA080102 |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2019-08-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2019 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 | 2019 |  |  | Q4 |  |  | 11
22YHYC00245--LEMYH22A001--1 | 设备类 | 远航锦鲤 | 2022-YH-盐城-C1装配线 | 22YHYC00245 | 大装配线 | JMLEMYH22A001 | X-ray检测机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 166.3717 | 0 | 0 |  | 2023-02-03 | 2023-01-12 |  |  |  |  | LEMYH22A001 | F5-XZS30301 |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-12 | 2023-07-01 |  | C1线3月3号通临时电满足机台点动调试，4月15号正式通水电气，通气后客户要求30天通线，目前客户来料不足 | C1C2单电芯取料优化100% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 |  |  | 7
22YHYC00246--LEMYH22A002--1 | 设备类 | 远航锦鲤 | 2022-YH-盐城-C2装配线 | 22YHYC00246 | 大装配线 | JMLEMYH22A002 | X-ray检测机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 166.3717 | 0 | 0 |  | 2023-02-03 | 2023-01-12 |  |  |  |  | LEMYH22A002 | F5-XZS30401 |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-12 | 2023-07-01 |  | C1线3月3号通临时电满足机台点动调试，4月15号正式通水电气，通气后客户要求30天通线，目前客户来料不足 | C1C2单电芯取料优化100% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 |  |  | 7
22YHYC00245--LEMYH22A003--1 | 设备类 | 远航锦鲤 | 2022-YH-盐城-C1装配线 | 22YHYC00245 | 搬运干燥产品线 | JMLEMYH22A003 | 预热炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 120.7965 | 0 | 0 |  | 2023-02-26 | 2023-01-12 |  |  |  |  | LEMYH22A003 | F5-XGB30101 |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-12 | 2023-07-01 |  | C1线3月3号通临时电满足机台点动调试，4月15号正式通水电气，通气后客户要求30天通线，目前客户来料不足 | c1扫码枪程序优化30%光栅调试80报警优化35%C2调试进度93% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 |  |  | 7
22YHYC00246--LEMYH22A004--1 | 设备类 | 远航锦鲤 | 2022-YH-盐城-C2装配线 | 22YHYC00246 | 搬运干燥产品线 | JMLEMYH22A004 | 预热炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 120.7965 | 0 | 0 |  | 2023-02-26 | 2023-01-12 |  |  |  |  | LEMYH22A004 | F5-XGB30201 |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-12 | 2023-07-01 |  | C1线3月3号通临时电满足机台点动调试，4月15号正式通水电气，通气后客户要求30天通线，目前客户来料不足 | c1扫码枪程序优化30%光栅调试80报警优化35%C2调试进度93% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 |  |  | 7
230ND00172--LEND18104-03--1 | 增值改造类 | CATL | 2023-CA-宁德-模切机-增值改造 | 230ND00172 | 激光切产品线 | JSLEND18104-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 5.3455 | 0 | 0 | [7 empty] | LEND18104-03 | B01-015778A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230ND00172--LEND18104-03--2 | 增值改造类 | CATL | 2023-CA-宁德-模切机-增值改造 | 230ND00172 | 激光切产品线 | JSLEND18104-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 5.3455 | 0 | 0 | [7 empty] | LEND18104-03 | B01-015778A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230ND00172--LEND18104-03--3 | 增值改造类 | CATL | 2023-CA-宁德-模切机-增值改造 | 230ND00172 | 激光切产品线 | JSLEND18104-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 5.3455 | 0 | 0 | [7 empty] | LEND18104-03 | B01-015778A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230ND00172--LEND18104-03--4 | 增值改造类 | CATL | 2023-CA-宁德-模切机-增值改造 | 230ND00172 | 激光切产品线 | JSLEND18104-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 5.3455 | 0 | 0 | [7 empty] | LEND18104-03 | B01-015778A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230ND00172--LEND18105-01--1 | 增值改造类 | CATL | 2023-CA-宁德-模切机-增值改造 | 230ND00172 | 激光切产品线 | JSLEND18105-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 5.3455 | 0 | 0 | [7 empty] | LEND18105-01 | B01-015779A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230ND00104--LENG18050-04--1 | 增值改造类 | CATL | 2023-中国宁德-一出二激光激光切-增值改造 | 230ND00104 | 激光切产品线 | JSLENG18050-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23040001 | [6 empty] | LENG18050-04 | B01-015501A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230ND00104--LENG18050-04--2 | 增值改造类 | CATL | 2023-中国宁德-一出二激光激光切-增值改造 | 230ND00104 | 激光切产品线 | JSLENG18050-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23050014 | [6 empty] | LENG18050-04 | B01-015501A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230ND00104--LENG18050-04--3 | 增值改造类 | CATL | 2023-中国宁德-一出二激光激光切-增值改造 | 230ND00104 | 激光切产品线 | JSLENG18050-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23050014 | [6 empty] | LENG18050-04 | B01-015501A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230ND00104--LENG18050-04--4 | 增值改造类 | CATL | 2023-中国宁德-一出二激光激光切-增值改造 | 230ND00104 | 激光切产品线 | JSLENG18050-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23050014 | [6 empty] | LENG18050-04 | B01-015501A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230ND00104--LENG18050-04--5 | 增值改造类 | CATL | 2023-中国宁德-一出二激光激光切-增值改造 | 230ND00104 | 激光切产品线 | JSLENG18050-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23050014 | [6 empty] | LENG18050-04 | B01-015501A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230ND00104--LENG18050-04--6 | 增值改造类 | CATL | 2023-中国宁德-一出二激光激光切-增值改造 | 230ND00104 | 激光切产品线 | JSLENG18050-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23050014 | [6 empty] | LENG18050-04 | B01-015501A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230ND00172--LENG18050-05--1 | 增值改造类 | CATL | 2023-CA-宁德-模切机-增值改造 | 230ND00172 | 激光切产品线 | JSLENG18050-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 5.3455 | 0 | 0 | [7 empty] | LENG18050-05 | B01-015777A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230ND00172--LENG18050-05--2 | 增值改造类 | CATL | 2023-CA-宁德-模切机-增值改造 | 230ND00172 | 激光切产品线 | JSLENG18050-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 5.3455 | 0 | 0 | [7 empty] | LENG18050-05 | B01-015777A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230ND00172--LENG18050-05--3 | 增值改造类 | CATL | 2023-CA-宁德-模切机-增值改造 | 230ND00172 | 激光切产品线 | JSLENG18050-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 5.3455 | 0 | 0 | [7 empty] | LENG18050-05 | B01-015777A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230ND00172--LENG18050-05--4 | 增值改造类 | CATL | 2023-CA-宁德-模切机-增值改造 | 230ND00172 | 激光切产品线 | JSLENG18050-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 5.3455 | 0 | 0 | [7 empty] | LENG18050-05 | B01-015777A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230ND00172--LENG18050-05--5 | 增值改造类 | CATL | 2023-CA-宁德-模切机-增值改造 | 230ND00172 | 激光切产品线 | JSLENG18050-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 5.3455 | 0 | 0 | [7 empty] | LENG18050-05 | B01-015777A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230ND00172--LENG18050-05--6 | 增值改造类 | CATL | 2023-CA-宁德-模切机-增值改造 | 230ND00172 | 激光切产品线 | JSLENG18050-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 5.3455 | 0 | 0 | [7 empty] | LENG18050-05 | B01-015777A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230ND00172--LENG18050-06--1 | 增值改造类 | CATL | 2023-CA-宁德-模切机-增值改造 | 230ND00172 | 激光切产品线 | JSLENG18050-06 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.5 | 0 | 0 | [7 empty] | LENG18050-06 | B01-015859A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230ND00104--LENG18051-02--1 | 增值改造类 | CATL | 2023-中国宁德-一出二激光激光切-增值改造 | 230ND00104 | 激光切产品线 | JSLENG18051-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23050012 | [6 empty] | LENG18051-02 | B01-015502A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230ND00104--LENG18051-02--2 | 增值改造类 | CATL | 2023-中国宁德-一出二激光激光切-增值改造 | 230ND00104 | 激光切产品线 | JSLENG18051-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23050012 | [6 empty] | LENG18051-02 | B01-015502A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230ND00104--LENG18051-02--3 | 增值改造类 | CATL | 2023-中国宁德-一出二激光激光切-增值改造 | 230ND00104 | 激光切产品线 | JSLENG18051-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23050012 | [6 empty] | LENG18051-02 | B01-015502A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230ND00104--LENG18051-02--4 | 增值改造类 | CATL | 2023-中国宁德-一出二激光激光切-增值改造 | 230ND00104 | 激光切产品线 | JSLENG18051-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23050012 | [6 empty] | LENG18051-02 | B01-015502A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230ND00104--LENG18051-02--5 | 增值改造类 | CATL | 2023-中国宁德-一出二激光激光切-增值改造 | 230ND00104 | 激光切产品线 | JSLENG18051-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23050012 | [6 empty] | LENG18051-02 | B01-015502A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230ND00104--LENG18051-02--6 | 增值改造类 | CATL | 2023-中国宁德-一出二激光激光切-增值改造 | 230ND00104 | 激光切产品线 | JSLENG18051-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23050012 | [6 empty] | LENG18051-02 | B01-015502A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEW183112-06--1 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEW183112-06 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW183112-06 | B01-016136A |  | 激光切产品线 | 亿纬
--LEW183112-06--2 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEW183112-06 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW183112-06 | B01-016136A |  | 激光切产品线 | 亿纬
--LEW183112-06--3 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEW183112-06 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW183112-06 | B01-016136A |  | 激光切产品线 | 亿纬
--LEW183112-06--4 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEW183112-06 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW183112-06 | B01-016136A |  | 激光切产品线 | 亿纬
--LEW183112-06--5 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEW183112-06 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW183112-06 | B01-016136A |  | 激光切产品线 | 亿纬
--LEW183112-06--6 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEW183112-06 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW183112-06 | B01-016136A |  | 激光切产品线 | 亿纬
--LEW183112-06--7 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEW183112-06 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW183112-06 | B01-016136A |  | 激光切产品线 | 亿纬
--LEW183112-06--8 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEW183112-06 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW183112-06 | B01-016136A |  | 激光切产品线 | 亿纬
--LEW183112-06--9 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEW183112-06 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW183112-06 | B01-016136A |  | 激光切产品线 | 亿纬
--LEW183112-06--10 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEW183112-06 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW183112-06 | B01-016136A |  | 激光切产品线 | 亿纬
--LEW22DC71-01--1 | 增值改造类 | 远景 | / | / | 大装配线 | JMLEW22DC71-01 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.5 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW22DC71-01 | B01-015116A |  |  | 远景 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEW22DC72-01--1 | 增值改造类 | 远景 | / | / | 大装配线 | JMLEW22DC72-01 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.5 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW22DC72-01 | B01-015117A |  |  | 远景 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEW23A001-01--1 | 纯人力 | 集秀元 | / | / | 其他 | SZLEW23A001-01 | 其他 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 63.7981 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23A001-01 | 人力 |  | 其他 | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEW23C136--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-L2干燥调度系统 |  |  | JMLEW23C136 | 干燥调度系统 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23050477 | [6 empty] | LEW23C136 | F5-XGM227-01A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHHFA1296--LEW23D002--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1296 | 大装配线 | JMLEW23D002 | 极耳激光焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030365 | [6 empty] | LEW23D002 | F5-XHS317-02A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHHFA1296--LEW23D008--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1296 | 大装配线 | JMLEW23D008 | 密封钉焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030371 | [6 empty] | LEW23D008 | F5-XHE326-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230SYL7194--LEW23D009-01--1 | 增值改造类 | 远景 | 2023-中国十堰-L7-增值改造 | 230SYL7194 | 大装配线 | JMLEW23D009-01 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 71 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23D009-01 | B01-015844A |  |  | 远景 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHHFA1297--LEW23D013--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1297 | 大装配线 | JMLEW23D013 | 极耳激光焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030376 | [6 empty] | LEW23D013 | F5-XHS318-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHHFA1297--LEW23D019--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1297 | 大装配线 | JMLEW23D019 | 密封钉焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030382 | [6 empty] | LEW23D019 | F5-XHE326-02A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHHFA1298--LEW23D024--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1298 | 大装配线 | JMLEW23D024 | 极耳激光焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030387 | [6 empty] | LEW23D024 | F5-XHS318-03A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHHFA1298--LEW23D030--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1298 | 大装配线 | JMLEW23D030 | 密封钉焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030393 | [6 empty] | LEW23D030 | F5-XHE326-03A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHHFA1299--LEW23D035--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1299 | 大装配线 | JMLEW23D035 | 极耳激光焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030398 | [6 empty] | LEW23D035 | F5-XHS318-06A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHHFA1299--LEW23D041--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1299 | 大装配线 | JMLEW23D041 | 密封钉焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030404 | [6 empty] | LEW23D041 | F5-XHE326-04A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHHFA1300--LEW23D046--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1300 | 大装配线 | JMLEW23D046 | 极耳激光焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030409 | [6 empty] | LEW23D046 | F5-XHS318-07A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHHFA1300--LEW23D052--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1300 | 大装配线 | JMLEW23D052 | 密封钉焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030415 | [6 empty] | LEW23D052 | F5-XHE326-05A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEW23D056--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 |  | 大装配线 | JMLEW23D056 | 密封钉焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030561 | [6 empty] | LEW23D056 | F5-XHE315-02A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHCDA2284--LEW23D057--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 | 22ZHCDA2284 | 大装配线 | JMLEW23D057 | 密封钉焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030562 | [6 empty] | LEW23D057 | F5-XHE316-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEW23D060--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 |  | 大装配线 | JMLEW23D060 | 转接片激光焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030563 | [6 empty] | LEW23D060 | F5-XHC408-02A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHCDA2284--LEW23D070--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 | 22ZHCDA2284 | 大装配线 | JMLEW23D070 | 转接片激光焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030564 | [6 empty] | LEW23D070 | F5-XHC409-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHCDA2288--LEW23D087--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 | 22ZHCDA2288 | 大装配线 | JMLEW23D087 | 转接片激光焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030565 | [6 empty] | LEW23D087 | F5-XHC222-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHCDA2288--LEW23D092--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 | 22ZHCDA2288 | 大装配线 | JMLEW23D092 | 密封钉焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030566 | [6 empty] | LEW23D092 | F5-XHE223-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHCDA2290--LEW23D099--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 | 22ZHCDA2290 | 大装配线 | JMLEW23D099 | 转接片激光焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030567 | [6 empty] | LEW23D099 | F5-XHC223-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHCDA2290--LEW23D104--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 | 22ZHCDA2290 | 大装配线 | JMLEW23D104 | 密封钉焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030568 | [6 empty] | LEW23D104 | F5-XHE224-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22DSCSL3210--LEW23D155--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL3210 | 大装配线 | JMLEW23D155 | 转接片激光焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23D155 | F5-XHC331-01A |  |  | 其他
22DSCSL1208--LEW23D156--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL1208 | 大装配线 | JMLEW23D156 | 转接片激光焊接机(正) |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23D156 | F5-XHC332-01A |  |  | 其他
22DSCSL2209--LEW23D157--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL2209 | 大装配线 | JMLEW23D157 | 转接片激光焊接机(反) |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23D157 | F5-XHC333-01A |  |  | 其他
230HZ00178--LEW23D169-01--1 | 增值改造类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-装配线-增值改造 | 230HZ00178 | 大装配线 | JMLEW23D169-01 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 4.5947 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23D169-01 | B01-015797A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22DSCSL3210--LEW23D170--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL3210 | 大装配线 | JMLEW23D170 | 密封钉焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23D170 | F5-XHE337-01A |  |  | 其他
230HZ00178--LEW23D170-01--1 | 增值改造类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-装配线-增值改造 | 230HZ00178 | 大装配线 | JMLEW23D170-01 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 4.5947 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23D170-01 | B01-015798A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22DSCSL1208--LEW23D171--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL1208 | 大装配线 | JMLEW23D171 | 密封钉焊接机(正) |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23D171 | F5-XHE338-01A |  |  | 其他
22DSCSL2209--LEW23D172--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL2209 | 大装配线 | JMLEW23D172 | 密封钉焊接机(反) |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23D172 | F5-XHE339-01A |  |  | 其他
230HZ00178--LEW23D179-01--1 | 增值改造类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-装配线-增值改造 | 230HZ00178 | 大装配线 | JMLEW23D179-01 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.89912 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23D179-01 | B01-015803A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230HZ00178--LEW23D180-01--1 | 增值改造类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-装配线-增值改造 | 230HZ00178 | 大装配线 | JMLEW23D180-01 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.89912 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23D180-01 | B01-015804A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22LJJS00222--LEW23D186--1 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-密封钉激光焊接机 | 22LJJS00222 | 大装配线 | JMLEW23D186 | 密封钉焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23D186 | F5-XHE218-01A |  |  | 瑞浦+兰钧
22LJJS00222--LEW23D187--1 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-密封钉激光焊接机 | 22LJJS00222 | 大装配线 | JMLEW23D187 | 密封钉焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23D187 | F5-XHE219-01A |  |  | 瑞浦+兰钧
22LJJS00222--LEW23D188--1 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-密封钉激光焊接机 | 22LJJS00222 | 大装配线 | JMLEW23D188 | 密封钉焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23D188 | F5-XHE309-01A |  |  | 瑞浦+兰钧
--LEW23D198--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2 |  | 大装配线 | JMLEW23D198 | 密封钉焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23D198 | F5-XHE310-02A |  |  | 中航
--LEW23D199--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2 |  | 大装配线 | JMLEW23D199 | 密封钉焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23D199 | F5-XHE312-01A |  |  | 中航
--LEW23D200--1 | 设备类 | 中航 | C4-2022-ZH-厦门 |  | 大装配线 | JMLEW23D200 | 密封钉焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23D200 | F5-XHE328-05A |  |  | 中航
--LEW23D206--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3 |  | 大装配线 | JMLEW23D206 | 极耳激光焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23D206 | F5-XHS213-04A |  |  | 中航
22ZHXMA3336--LEW23D214--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3 | 22ZHXMA3336 | 大装配线 | JMLEW23D214 | 极耳激光焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23D214 | F5-XHS214-02A |  |  | 中航
--LEW23D224--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2 |  | 大装配线 | JMLEW23D224 | 转接片激光焊接机（正） |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23D224 | F5-XHC414-01A |  |  | 中航
22ZHWHA2347--LEW23D234--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2 | 22ZHWHA2347 | 大装配线 | JMLEW23D234 | 转接片激光焊接机（正） |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23D234 | F5-XHC415-01A |  |  | 中航
22ZHWHA2348--LEW23D249--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2 | 22ZHWHA2348 | 大装配线 | JMLEW23D249 | 转接片焊接机(正) |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23D249 | F5-XHC416-01A |  |  | 中航
22ZHWHA2349--LEW23D250--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2 | 22ZHWHA2349 | 大装配线 | JMLEW23D250 | 转接片焊接机(正) |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23D250 | F5-XHC417-01A |  |  | 中航
22ZHHFA1296--LEW23E004--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1296 | 大装配线 | JMLEW23E004 | 入壳机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030367 | [6 empty] | LEW23E004 | F5-XZE326-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHHFA1296--LEW23E005--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1296 | 大装配线 | JMLEW23E005 | 激光封口焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030368 | [6 empty] | LEW23E005 | F5-XHQ322-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHHFA1296--LEW23E011--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1296 | 大装配线 | JMLEW23E011 | 蓝胶刻码机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030374 | [6 empty] | LEW23E011 | F5-XZM114-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230SY00194--LEW23E011-01--1 | 增值改造类 | 远景 | 2023-中国十堰-L7-增值改造 | 230SY00194 | 大装配线 | JMLEW23E011-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23E011-01 | B01-015877A |  |  | 远景 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230SYL7194--LEW23E011-02--1 | 增值改造类 | 远景 | 2023-中国十堰-L7-增值改造 | 230SYL7194 | 大装配线 | JMLEW23E011-02 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23E011-02 | B01-015970A |  |  | 远景 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHHFA1297--LEW23E015--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1297 | 大装配线 | JMLEW23E015 | 入壳机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030378 | [6 empty] | LEW23E015 | F5-XZE327-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHHFA1297--LEW23E016--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1297 | 大装配线 | JMLEW23E016 | 激光封口焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030379 | [6 empty] | LEW23E016 | F5-XHQ323-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHHFA1297--LEW23E022--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1297 | 大装配线 | JMLEW23E022 | 蓝胶刻码机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030385 | [6 empty] | LEW23E022 | F5-XZM114-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHHFA1298--LEW23E026--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1298 | 大装配线 | JMLEW23E026 | 入壳机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030389 | [6 empty] | LEW23E026 | F5-XZE327-02A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHHFA1298--LEW23E027--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1298 | 大装配线 | JMLEW23E027 | 激光封口焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030390 | [6 empty] | LEW23E027 | F5-XHQ323-02A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHHFA1298--LEW23E033--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1298 | 大装配线 | JMLEW23E033 | 蓝胶刻码机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030396 | [6 empty] | LEW23E033 | F5-XZM114-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHHFA1299--LEW23E037--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1299 | 大装配线 | JMLEW23E037 | 入壳机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030400 | [6 empty] | LEW23E037 | F5-XZE327-03A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHHFA1299--LEW23E038--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1299 | 大装配线 | JMLEW23E038 | 激光封口焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030401 | [6 empty] | LEW23E038 | F5-XHQ323-03A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHHFA1299--LEW23E044--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1299 | 大装配线 | JMLEW23E044 | 蓝胶刻码机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030407 | [6 empty] | LEW23E044 | F5-XZM114-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHHFA1300--LEW23E048--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1300 | 大装配线 | JMLEW23E048 | 入壳机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030411 | [6 empty] | LEW23E048 | F5-XZE327-04A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHHFA1300--LEW23E049--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1300 | 大装配线 | JMLEW23E049 | 激光封口焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030412 | [6 empty] | LEW23E049 | F5-XHQ323-04A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHHFA1300--LEW23E055--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1300 | 大装配线 | JMLEW23E055 | 蓝胶刻码机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030418 | [6 empty] | LEW23E055 | F5-XZM114-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEW23E062--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 |  | 大装配线 | JMLEW23E062 | 入壳预焊机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030569 | [6 empty] | LEW23E062 | F5-XHO406-02A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEW23E063--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 |  | 大装配线 | JMLEW23E063 | 封口焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030570 | [6 empty] | LEW23E063 | F5-XHQ410-02A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHCDA2284--LEW23E072--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 | 22ZHCDA2284 | 大装配线 | JMLEW23E072 | 入壳预焊机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030571 | [6 empty] | LEW23E072 | F5-XHO407-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHCDA2284--LEW23E073--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 | 22ZHCDA2284 | 大装配线 | JMLEW23E073 | 封口焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030572 | [6 empty] | LEW23E073 | F5-XHQ411-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHCDA2288--LEW23E089--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 | 22ZHCDA2288 | 大装配线 | JMLEW23E089 | 入壳预焊机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030573 | [6 empty] | LEW23E089 | F5-XHO210-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHCDA2288--LEW23E090--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 | 22ZHCDA2288 | 大装配线 | JMLEW23E090 | 封口焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030574 | [6 empty] | LEW23E090 | F5-XHQ215-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHCDA2290--LEW23E101--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 | 22ZHCDA2290 | 大装配线 | JMLEW23E101 | 入壳预焊机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030575 | [6 empty] | LEW23E101 | F5-XHO211-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHCDA2290--LEW23E102--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 | 22ZHCDA2290 | 大装配线 | JMLEW23E102 | 封口焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030576 | [6 empty] | LEW23E102 | F5-XHQ216-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22DSCSL3210--LEW23E161--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL3210 | 大装配线 | JMLEW23E161 | 入壳预焊机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23E161 | F5-XHO319-01A |  |  | 其他
22DSCSL1208--LEW23E162--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL1208 | 大装配线 | JMLEW23E162 | 入壳预焊机(正) |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23E162 | F5-XHO320-01A |  |  | 其他
22DSCSL2209--LEW23E163--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL2209 | 大装配线 | JMLEW23E163 | 入壳预焊机(反) |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23E163 | F5-XHO321-01A |  |  | 其他
22DSCSL3210--LEW23E164--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL3210 | 大装配线 | JMLEW23E164 | 顶盖焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23E164 | F5-XHD331-01A |  |  | 其他
22DSCSL1208--LEW23E165--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL1208 | 大装配线 | JMLEW23E165 | 顶盖焊接机(正) |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23E165 | F5-XHD332-01A |  |  | 其他
22DSCSL2209--LEW23E166--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL2209 | 大装配线 | JMLEW23E166 | 顶盖焊接机(反) |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23E166 | F5-XHD333-01A |  |  | 其他
230HZ00178--LEW23E173-01--1 | 增值改造类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-装配线-增值改造 | 230HZ00178 | 大装配线 | JMLEW23E173-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 5.3053 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23E173-01 | B01-015801A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230HZ00178--LEW23E174-01--1 | 增值改造类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-装配线-增值改造 | 230HZ00178 | 大装配线 | JMLEW23E174-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 5.3053 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23E174-01 | B01-015802A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22DSCSL3210--LEW23E179--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL3210 | 大装配线 | JMLEW23E179 | 清洗机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23E179 | F5-XZW33301 |  |  | 其他
22DSCSL1208--LEW23E180--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL1208 | 大装配线 | JMLEW23E180 | 清洗机(正) |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23E180 | F5-XZW33401 |  |  | 其他
22DSCSL2209--LEW23E181--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL2209 | 大装配线 | JMLEW23E181 | 清洗机(反) |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23E181 | F5-XZW33501 |  |  | 其他
22DSCSL3210--LEW23E182--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL3210 | 大装配线 | JMLEW23E182 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23E182 | F5-XZM301-01A |  |  | 其他
22DSCSL1208--LEW23E183--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL1208 | 大装配线 | JMLEW23E183 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23E183 | F5-XZM302-01A |  |  | 其他
22DSCSL3210--LEW23E184--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL3210 | 大装配线 | JMLEW23E184 | 填丝补焊机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23E184 | F5-XHF307-01A |  |  | 其他
22DSCSL1208--LEW23E185--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL1208 | 大装配线 | JMLEW23E185 | 填丝补焊机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23E185 | F5-XHF308-01A |  |  | 其他
21RPWZ00077--LEW23E192--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-填丝补焊机 | 21RPWZ00077 | 大装配线 | JMLEW23E192 | 填丝补焊机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23E192 | F5-XHF109-01A |  |  | 瑞浦+兰钧
21RPWZ00074--LEW23E193--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-满焊机 | 21RPWZ00074 | 大装配线 | JMLEW23E193 | 满焊机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23E193 | F5-XHD105-01A |  |  | 瑞浦+兰钧
21RPWZ00076--LEW23E194--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-填丝补焊机02 | 21RPWZ00076 | 大装配线 | JMLEW23E194 | 填丝补焊机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23E194 | F5-XHF114-01A |  |  | 瑞浦+兰钧
21RPWZ00073--LEW23E195--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-满焊机02 | 21RPWZ00073 | 大装配线 | JMLEW23E195 | 满焊机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23E195 | F5-XHD108-01A |  |  | 瑞浦+兰钧
22RPWZ00233--LEW23E196--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-大二期四楼 | 22RPWZ00233 | 大装配线 | JMLEW23E196 | 激光刻码机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23E196 | F5-XZM117-01A |  |  | 瑞浦+兰钧
22RPWZ00234--LEW23E197--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-蓝胶刻码机 | 22RPWZ00234 | 大装配线 | JMLEW23E197 | 蓝胶带刻码机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23E197 | F5-XZM504-01A |  |  | 瑞浦+兰钧
--LEW23E201--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3 |  | 大装配线 | JMLEW23E201 | 蓝胶刻码机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23E201 | F5-XZM116-01A |  |  | 中航
--LEW23E202--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2 |  | 大装配线 | JMLEW23E202 | 填丝补焊机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23E202 | F5-XHF122-07A |  |  | 中航
--LEW23E203--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 |  | 大装配线 | JMLEW23E203 | 半自动封口焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23E203 | F5-XHT107-03A |  |  | 中航
--LEW23E204--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 |  | 大装配线 | JMLEW23E204 | 激光补码机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23E204 | F5-XZG112-02A |  |  | 中航
--LEW23E208--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3 |  | 大装配线 | JMLEW23E208 | 入壳预焊机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23E208 | F5-XHO402-01A |  |  | 中航
--LEW23E209--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3 |  | 大装配线 | JMLEW23E209 | 封口焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23E209 | F5-XHQ406-01A |  |  | 中航
22ZHXMA3336--LEW23E216--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3 | 22ZHXMA3336 | 大装配线 | JMLEW23E216 | 入壳预焊机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23E216 | F5-XHO403-01A |  |  | 中航
22ZHXMA3336--LEW23E217--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3 | 22ZHXMA3336 | 大装配线 | JMLEW23E217 | 封口焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23E217 | F5-XHQ407-01A |  |  | 中航
--LEW23E226--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2 |  | 大装配线 | JMLEW23E226 | 入壳预焊机（正） |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23E226 | F5-XHO412-02A |  |  | 中航
--LEW23E227--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2 |  | 大装配线 | JMLEW23E227 | 封口焊接机（正） |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23E227 | F5-XHQ416-02A |  |  | 中航
22ZHWHA2347--LEW23E236--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2 | 22ZHWHA2347 | 大装配线 | JMLEW23E236 | 入壳预焊机（正） |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23E236 | F5-XHO413-01A |  |  | 中航
--LEW23E237--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2 |  | 大装配线 | JMLEW23E237 | 封口焊接机（正） |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23E237 | F5-XHQ417-03A |  |  | 中航
22ZHWHA2348--LEW23E251--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2 | 22ZHWHA2348 | 大装配线 | JMLEW23E251 | 入壳预焊机(正) |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23E251 | F5-XHO414-01A |  |  | 中航
22ZHWHA2349--LEW23E252--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2 | 22ZHWHA2349 | 大装配线 | JMLEW23E252 | 入壳预焊机(正) |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23E252 | F5-XHO415-01A |  |  | 中航
22ZHHFA1296--LEW23F003--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1296 | 大装配线 | JMLEW23F003 | 包胶机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030366 | [6 empty] | LEW23F003 | F5-XZL315-02A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230SYL7194--LEW23F006-01--1 | 增值改造类 | 远景 | 2023-中国十堰-L7-增值改造 | 230SYL7194 | 大装配线 | JMLEW23F006-01 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 12.1 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23F006-01 | B01-015852A |  |  | 远景 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230SYL7194--LEW23F007-01--1 | 增值改造类 | 远景 | 2023-中国十堰-L7-增值改造 | 230SYL7194 | 大装配线 | JMLEW23F007-01 | 配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 7.9 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23F007-01 | B01-015853A |  |  | 远景 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHHFA1297--LEW23F014--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1297 | 大装配线 | JMLEW23F014 | 包胶机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030377 | [6 empty] | LEW23F014 | F5-XZL316-02A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHHFA1298--LEW23F025--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1298 | 大装配线 | JMLEW23F025 | 包胶机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030388 | [6 empty] | LEW23F025 | F5-XZL316-04A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHHFA1299--LEW23F036--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1299 | 大装配线 | JMLEW23F036 | 包胶机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030399 | [6 empty] | LEW23F036 | F5-XZL316-05A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHHFA1300--LEW23F047--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1300 | 大装配线 | JMLEW23F047 | 包胶机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030410 | [6 empty] | LEW23F047 | F5-XZL316-07A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEW23F058--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 |  | 大装配线 | JMLEW23F058 | 检测配对机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030577 | [6 empty] | LEW23F058 | F5-XZB406-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEW23F061--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 |  | 大装配线 | JMLEW23F061 | 包Mylar机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030578 | [6 empty] | LEW23F061 | F5-XZD220-03A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHCDA2284--LEW23F068--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 | 22ZHCDA2284 | 大装配线 | JMLEW23F068 | 检测配对机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030580 | [6 empty] | LEW23F068 | F5-XZB407-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHCDA2284--LEW23F071--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 | 22ZHCDA2284 | 大装配线 | JMLEW23F071 | 包Mylar机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030581 | [6 empty] | LEW23F071 | F5-XZD221-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHCDA2288--LEW23F084--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 | 22ZHCDA2288 | 大装配线 | JMLEW23F084 | 热压机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030583 | [6 empty] | LEW23F084 | F5-XZA21901 |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHCDA2288--LEW23F085--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 | 22ZHCDA2288 | 大装配线 | JMLEW23F085 | 检测配对机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030584 | [6 empty] | LEW23F085 | F5-XZB214-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHCDA2288--LEW23F088--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 | 22ZHCDA2288 | 大装配线 | JMLEW23F088 | 包Mylar机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030585 | [6 empty] | LEW23F088 | F5-XZD228-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHCDA2290--LEW23F096--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 | 22ZHCDA2290 | 大装配线 | JMLEW23F096 | 热压机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030587 | [6 empty] | LEW23F096 | F5-XZA22001 |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHCDA2290--LEW23F097--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 | 22ZHCDA2290 | 大装配线 | JMLEW23F097 | 检测配对机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030588 | [6 empty] | LEW23F097 | F5-XZB215-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHCDA2290--LEW23F100--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 | 22ZHCDA2290 | 大装配线 | JMLEW23F100 | 包Mylar机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030589 | [6 empty] | LEW23F100 | F5-XZD229-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEW23F120--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) |  |  | JMLEW23F120 | 包Mylar机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030797 | [6 empty] | LEW23F120 | F5-XZD306-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEW23F133--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-江苏QDF-L1装配焊接线 |  |  | JMLEW23F133 | 超声波焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23050475 | [6 empty] | LEW23F133 | F5-XHB313-01A |  |  | 亿纬 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22XWHZL5244--LEW23F135--1 | 设备类 | 欣旺达 | 2022-XW-惠州-L5 | 22XWHZL5244 | 大装配线 | JMLEW23F135 | 入壳预焊机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23050474 | [6 empty] | LEW23F135 | F5-XHO317-01A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22DSCSL3210--LEW23F143--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL3210 | 大装配线 | JMLEW23F143 | 热压机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23F143 | F5-XZA501-01A |  |  | 其他
22DSCSL1208--LEW23F144--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL1208 | 大装配线 | JMLEW23F144 | 热压机(正) |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23F144 | F5-XZA502-01A |  |  | 其他
22DSCSL2209--LEW23F145--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL2209 | 大装配线 | JMLEW23F145 | 热压机(反) |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23F145 | F5-XZA503-01A |  |  | 其他
22DSCSL3210--LEW23F146--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL3210 | 大装配线 | JMLEW23F146 | X-ray |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23F146 | F5-XZS50101 |  |  | 其他
22DSCSL1208--LEW23F147--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL1208 | 大装配线 | JMLEW23F147 | X-ray(正) |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23F147 | F5-XZS50201 |  |  | 其他
22DSCSL2209--LEW23F148--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL2209 | 大装配线 | JMLEW23F148 | X-ray(反) |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23F148 | F5-XZS50301 |  |  | 其他
22DSCSL3210--LEW23F149--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL3210 | 大装配线 | JMLEW23F149 | 配对机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23F149 | F5-XZB501-01A |  |  | 其他
22DSCSL1208--LEW23F150--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL1208 | 大装配线 | JMLEW23F150 | 配对机(正) |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23F150 | F5-XZB502-01A |  |  | 其他
22DSCSL2209--LEW23F151--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL2209 | 大装配线 | JMLEW23F151 | 配对机(反) |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23F151 | F5-XZB503-01A |  |  | 其他
22DSCSL3210--LEW23F158--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL3210 | 大装配线 | JMLEW23F158 | 包Mylar机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23F158 | F5-XZD329-01A |  |  | 其他
22DSCSL1208--LEW23F159--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL1208 | 大装配线 | JMLEW23F159 | 包Mylar机(正) |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23F159 | F5-XZD330-01A |  |  | 其他
22DSCSL2209--LEW23F160--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL2209 | 大装配线 | JMLEW23F160 | 包Mylar机(正) |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23F160 | F5-XZD331-01A |  |  | 其他
230HZ00178--LEW23F171-01--1 | 增值改造类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-装配线-增值改造 | 230HZ00178 | 大装配线 | JMLEW23F171-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 46.2248 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23F171-01 | B01-015799A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230HZ00178--LEW23F172-01--1 | 增值改造类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-装配线-增值改造 | 230HZ00178 | 大装配线 | JMLEW23F172-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 46.2248 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23F172-01 | B01-015800A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEW23F207--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3 |  | 大装配线 | JMLEW23F207 | 包胶机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23F207 | F5-XZL211-01A |  |  | 中航
22ZHXMA3336--LEW23F215--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3 | 22ZHXMA3336 | 大装配线 | JMLEW23F215 | 包胶机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23F215 | F5-XZL212-01A |  |  | 中航
--LEW23F222--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2 |  | 大装配线 | JMLEW23F222 | 检测配对机（正） |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23F222 | F5-XZB412-02A |  |  | 中航
--LEW23F225--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2 |  | 大装配线 | JMLEW23F225 | 包Mylar机（正） |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23F225 | F5-XZD226-02A |  |  | 中航
--LEW23F232--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2 |  | 大装配线 | JMLEW23F232 | 检测配对机（正） |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23F232 | F5-XZB413-01A |  |  | 中航
--LEW23F235--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2 |  | 大装配线 | JMLEW23F235 | 包Mylar机（正） |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23F235 | F5-XZD227-01A |  |  | 中航
22ZHHFA1296--LEW23G001--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1296 | 大装配线 | JMLEW23G001 | 极耳超声波预焊机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030364 | [6 empty] | LEW23G001 | F5-XHA316-02A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHHFA1296--LEW23G006--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1296 | 大装配线 | JMLEW23G006 | 正压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030369 | [6 empty] | LEW23G006 | F5-XZH325-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230SYL7194--LEW23G008-01--1 | 增值改造类 | 远景 | 2023-中国十堰-L7-增值改造 | 230SYL7194 | 大装配线 | JMLEW23G008-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23G008-01 | B01-015851A |  |  | 远景 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHHFA1296--LEW23G009--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1296 | 大装配线 | JMLEW23G009 | 负压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030372 | [6 empty] | LEW23G009 | F5-XZH384-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHHFA1297--LEW23G012--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1297 | 大装配线 | JMLEW23G012 | 极耳超声波预焊机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030375 | [6 empty] | LEW23G012 | F5-XHA317-02A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHHFA1297--LEW23G017--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1297 | 大装配线 | JMLEW23G017 | 正压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030380 | [6 empty] | LEW23G017 | F5-XZH326-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHHFA1297--LEW23G020--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1297 | 大装配线 | JMLEW23G020 | 负压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030383 | [6 empty] | LEW23G020 | F5-XZH385-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHHFA1298--LEW23G023--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1298 | 大装配线 | JMLEW23G023 | 极耳超声波预焊机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030386 | [6 empty] | LEW23G023 | F5-XHA317-04A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHHFA1298--LEW23G028--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1298 | 大装配线 | JMLEW23G028 | 正压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030391 | [6 empty] | LEW23G028 | F5-XZH326-02A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHHFA1298--LEW23G031--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1298 | 大装配线 | JMLEW23G031 | 负压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030394 | [6 empty] | LEW23G031 | F5-XZH385-02A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHHFA1299--LEW23G034--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1299 | 大装配线 | JMLEW23G034 | 极耳超声波预焊机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030397 | [6 empty] | LEW23G034 | F5-XHA317-06A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHHFA1299--LEW23G039--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1299 | 大装配线 | JMLEW23G039 | 正压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030402 | [6 empty] | LEW23G039 | F5-XZH326-03A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHHFA1299--LEW23G042--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1299 | 大装配线 | JMLEW23G042 | 负压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030405 | [6 empty] | LEW23G042 | F5-XZH385-03A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHHFA1300--LEW23G045--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1300 | 大装配线 | JMLEW23G045 | 极耳超声波预焊机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030408 | [6 empty] | LEW23G045 | F5-XHA317-08A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHHFA1300--LEW23G050--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1300 | 大装配线 | JMLEW23G050 | 正压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030413 | [6 empty] | LEW23G050 | F5-XZH326-04A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHHFA1300--LEW23G053--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1300 | 大装配线 | JMLEW23G053 | 负压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030416 | [6 empty] | LEW23G053 | F5-XZH385-04A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEW23G059--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 |  | 大装配线 | JMLEW23G059 | 超声波焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030591 | [6 empty] | LEW23G059 | F5-XHB215-02A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEW23G064--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 |  | 大装配线 | JMLEW23G064 | 正压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030592 | [6 empty] | LEW23G064 | F5-XZH419-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEW23G065--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 |  | 大装配线 | JMLEW23G065 | 负压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030593 | [6 empty] | LEW23G065 | F5-XZH379-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHCDA2284--LEW23G069--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 | 22ZHCDA2284 | 大装配线 | JMLEW23G069 | 超声波焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030594 | [6 empty] | LEW23G069 | F5-XHB216-02A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHCDA2284--LEW23G074--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 | 22ZHCDA2284 | 大装配线 | JMLEW23G074 | 正压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030595 | [6 empty] | LEW23G074 | F5-XZH420-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHCDA2284--LEW23G075--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 | 22ZHCDA2284 | 大装配线 | JMLEW23G075 | 负压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030596 | [6 empty] | LEW23G075 | F5-XZH380-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHCDA2291--LEW23G082--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 | 22ZHCDA2291 | 大装配线 | JMLEW23G082 | 半自动正压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030597 | [6 empty] | LEW23G082 | F5-XZH117-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHCDA2288--LEW23G086--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 | 22ZHCDA2288 | 大装配线 | JMLEW23G086 | 超声波焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030598 | [6 empty] | LEW23G086 | F5-XHB225-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHCDA2288--LEW23G091--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 | 22ZHCDA2288 | 大装配线 | JMLEW23G091 | 正压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030599 | [6 empty] | LEW23G091 | F5-XZH218-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHCDA2288--LEW23G093--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 | 22ZHCDA2288 | 大装配线 | JMLEW23G093 | 负压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030600 | [6 empty] | LEW23G093 | F5-XZH261-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHCDA2290--LEW23G098--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 | 22ZHCDA2290 | 大装配线 | JMLEW23G098 | 超声波焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030601 | [6 empty] | LEW23G098 | F5-XHB226-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHCDA2290--LEW23G103--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 | 22ZHCDA2290 | 大装配线 | JMLEW23G103 | 正压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030602 | [6 empty] | LEW23G103 | F5-XZH219-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHCDA2290--LEW23G105--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 | 22ZHCDA2290 | 大装配线 | JMLEW23G105 | 负压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030603 | [6 empty] | LEW23G105 | F5-XZH262-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHCDA2291--LEW23G107--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 | 22ZHCDA2291 | 大装配线 | JMLEW23G107 | 半自动正压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030604 | [6 empty] | LEW23G107 | F5-XZH118-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEW23G118--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) |  |  | JMLEW23G118 | 封口焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030798 | [6 empty] | LEW23G118 | F5-XHQ311-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEW23G119--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) |  |  | JMLEW23G119 | 极耳预焊机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030799 | [6 empty] | LEW23G119 | F5-XHA308-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEW23G121--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) |  |  | JMLEW23G121 | 极耳预焊机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030800 | [6 empty] | LEW23G121 | F5-XHA313-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEW23G122--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) |  |  | JMLEW23G122 | 极耳激光焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030801 | [6 empty] | LEW23G122 | F5-XHS310-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22DSCSL3210--LEW23G152--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL3210 | 大装配线 | JMLEW23G152 | 超声波预焊机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23G152 | F5-XHA323-01A |  |  | 其他
22DSCSL1208--LEW23G153--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL1208 | 大装配线 | JMLEW23G153 | 超声波预焊机(正) |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23G153 | F5-XHA324-01A |  |  | 其他
22DSCSL2209--LEW23G154--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL2209 | 大装配线 | JMLEW23G154 | 超声波预焊机(反) |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23G154 | F5-XHA325-01A |  |  | 其他
22DSCSL3210--LEW23G167--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL3210 | 大装配线 | JMLEW23G167 | 正压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23G167 | F5-XZH330-01A |  |  | 其他
230HZ00178--LEW23G167-01--1 | 增值改造类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-装配线-增值改造 | 230HZ00178 | 大装配线 | JMLEW23G167-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.4372 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23G167-01 | B01-015795A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22DSCSL1208--LEW23G168--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL1208 | 大装配线 | JMLEW23G168 | 正压氦检机(正) |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23G168 | F5-XZH331-01A |  |  | 其他
230HZ00178--LEW23G168-01--1 | 增值改造类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-装配线-增值改造 | 230HZ00178 | 大装配线 | JMLEW23G168-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.4372 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23G168-01 | B01-015796A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22DSCSL2209--LEW23G169--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL2209 | 大装配线 | JMLEW23G169 | 正压氦检机(反) |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23G169 | F5-XZH332-01A |  |  | 其他
22DSCSL3210--LEW23G173--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL3210 | 大装配线 | JMLEW23G173 | 负压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23G173 | F5-XZH387-01A |  |  | 其他
22DSCSL1208--LEW23G174--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL1208 | 大装配线 | JMLEW23G174 | 负压氦检机(正) |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23G174 | F5-XZH388-01A |  |  | 其他
22DSCSL2209--LEW23G175--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL2209 | 大装配线 | JMLEW23G175 | 负压氦检机(反) |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23G175 | F5-XZH389-01A |  |  | 其他
--LEW23G205--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3 |  | 大装配线 | JMLEW23G205 | 检测预焊机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23G205 | F5-XHA222-01A |  |  | 中航
--LEW23G210--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3 |  | 大装配线 | JMLEW23G210 | 正压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23G210 | F5-XZH415-02A |  |  | 中航
22ZHXMA3336--LEW23G213--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3 | 22ZHXMA3336 | 大装配线 | JMLEW23G213 | 检测预焊机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23G213 | F5-XHA223-02A |  |  | 中航
22ZHXMA3336--LEW23G218--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3 | 22ZHXMA3336 | 大装配线 | JMLEW23G218 | 正压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23G218 | F5-XZH416-01A |  |  | 中航
--LEW23G221--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3 |  | 大装配线 | JMLEW23G221 | 负压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23G221 | F5-XZH378-02A |  |  | 中航
--LEW23G223--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2 |  | 大装配线 | JMLEW23G223 | 超声波焊接机（正） |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23G223 | F5-XHB223-04A |  |  | 中航
--LEW23G228--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2 |  | 大装配线 | JMLEW23G228 | 正压氦检机（正） |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23G228 | F5-XZH425-01A |  |  | 中航
--LEW23G229--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2 |  | 大装配线 | JMLEW23G229 | 负压氦检机（正） |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23G229 | F5-XZH457-02A |  |  | 中航
22ZHWHA2347--LEW23G233--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2 | 22ZHWHA2347 | 大装配线 | JMLEW23G233 | 超声波焊接机（正） |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23G233 | F5-XHB224-02A |  |  | 中航
--LEW23G238--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2 |  | 大装配线 | JMLEW23G238 | 正压氦检机（正） |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23G238 | F5-XZH426-03A |  |  | 中航
--LEW23G239--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2 |  | 大装配线 | JMLEW23G239 | 负压氦检机（正） |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23G239 | F5-XZH458-02A |  |  | 中航
22ZHWHA2348--LEW23G247--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2 | 22ZHWHA2348 | 大装配线 | JMLEW23G247 | 超声波焊接机(正) |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23G247 | F5-XHB227-01A |  |  | 中航
22ZHWHA2349--LEW23G248--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2 | 22ZHWHA2349 | 大装配线 | JMLEW23G248 | 超声波焊接机(正) |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23G248 | F5-XHB228-01A |  |  | 中航
22ZHHFA1559--LEW23H007--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1559 | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H007 | 组盘机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030370 | [6 empty] | LEW23H007 | F5-XZW328-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHHFA1559--LEW23H010--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1559 | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H010 | 物流线 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030373 | [6 empty] | LEW23H010 | F5-XZN331-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHHFA1560--LEW23H018--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1560 | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H018 | 组盘机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030381 | [6 empty] | LEW23H018 | F5-XZW329-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHHFA1560--LEW23H021--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1560 | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H021 | 物流线 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030384 | [6 empty] | LEW23H021 | F5-XZN331-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHHFA1561--LEW23H029--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1561 | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H029 | 组盘机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030392 | [6 empty] | LEW23H029 | F5-XZW329-02A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHHFA1561--LEW23H032--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1561 | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H032 | 物流线 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030395 | [6 empty] | LEW23H032 | F5-XZN331-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00002--LEW23H038-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-二期-中试刀片装配线-增值改造 | 230WZ00002 | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H038-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 4.2498 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23H038-01 | B01-015277A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00077--LEW23H038-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-二期-中试刀片装配线-增值改造 | 230WZ00077 | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H038-02 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.6549 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23H038-02 | B01-015319A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEW23H038-03--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H038-03 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 3.5398 | 0 | 0 | LJ607-23040072 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | LJ603-23040105 |  |  |  | LEW23H038-03 | B01-015474A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-24 |  |  | 暂无 | 3D冻结 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
22ZHHFA1562--LEW23H040--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1562 | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H040 | 组盘机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030403 | [6 empty] | LEW23H040 | F5-XZW329-03A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHHFA1562--LEW23H043--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1562 | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H043 | 物流线 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030406 | [6 empty] | LEW23H043 | F5-XZN331-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHHFA1563--LEW23H051--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1563 | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H051 | 组盘机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030414 | [6 empty] | LEW23H051 | F5-XZW329-04A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHHFA1563--LEW23H054--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A1 | 22ZHHFA1563 | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H054 | 物流线 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030417 | [6 empty] | LEW23H054 | F5-XZN331-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEW23H066--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 |  | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H066 | 组盘机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030579 | [6 empty] | LEW23H066 | F5-XZW414-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEW23H067--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 |  | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H067 | 物流线 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030605 | [6 empty] | LEW23H067 | F5-XZN413-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHCDA2555--LEW23H076--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 | 22ZHCDA2555 | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H076 | 组盘机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030582 | [6 empty] | LEW23H076 | F5-XZW415-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEW23H077--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 |  | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H077 | 干燥炉 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030606 | [6 empty] | LEW23H077 | F5-XGD317-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEW23H078--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 |  | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H078 | 干燥调度设备 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030607 | [6 empty] | LEW23H078 | F5-XGM333-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEW23H079--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 |  | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H079 | 提升机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030608 | [6 empty] | LEW23H079 | F5-XCF306-02A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEW23H080--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 |  | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H080 | 冷却炉 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030609 | [6 empty] | LEW23H080 | F5-XGM334-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEW23H081--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 |  | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H081 | 冷却炉 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030610 | [6 empty] | LEW23H081 | F5-XGM336-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHCDA2288--LEW23H083--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 | 22ZHCDA2288 | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H083 | 预热炉 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030611 | [6 empty] | LEW23H083 | F5-XGB20801 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHCDA2557--LEW23H094--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 | 22ZHCDA2557 | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H094 | 组盘机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030586 | [6 empty] | LEW23H094 | F5-XZW223-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHCDA2290--LEW23H095--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 | 22ZHCDA2290 | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H095 | 预热炉 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030612 | [6 empty] | LEW23H095 | F5-XGB20901 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHCDA2558--LEW23H106--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 | 22ZHCDA2558 | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H106 | 组盘机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030590 | [6 empty] | LEW23H106 | F5-XZW224-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHCDA2287--LEW23H108--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 | 22ZHCDA2287 | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H108 | 干燥炉 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030613 | [6 empty] | LEW23H108 | F5-XGD216-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHCDA2289--LEW23H109--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 | 22ZHCDA2289 | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H109 | 干燥炉 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030614 | [6 empty] | LEW23H109 | F5-XGD217-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHCDA2287--LEW23H110--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 | 22ZHCDA2287 | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H110 | 冷却炉 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030615 | [6 empty] | LEW23H110 | F5-XGM237-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHCDA2289--LEW23H111--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 | 22ZHCDA2289 | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H111 | 冷却炉 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030616 | [6 empty] | LEW23H111 | F5-XGM238-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHCDA2287--LEW23H112--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 | 22ZHCDA2287 | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H112 | 干燥调度设备 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030617 | [6 empty] | LEW23H112 | F5-XGM239-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHCDA2289--LEW23H113--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 | 22ZHCDA2289 | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H113 | 干燥调度设备 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030618 | [6 empty] | LEW23H113 | F5-XGM240-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEW23H114--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 |  | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H114 | 物流线 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030619 | [6 empty] | LEW23H114 | F5-XZN227-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEW23H123--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) |  | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H123 | 提升机-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030802 | [6 empty] | LEW23H123 | B01-013110A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEW23H132--1 | 设备类 | 海辰 | 2021-HC-厦门-L2干燥线调系统 |  | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H132 | L2干燥线调度系统 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23050473 | [6 empty] | LEW23H132 | F5-XGM205-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22DSCSL3210--LEW23H140--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL3210 | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H140 | 接触式预热炉 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23H140 | F5-XGB50101 |  | 搬运干燥产品线 | 其他
22DSCSL1208--LEW23H141--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL1208 | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H141 | 接触式预热炉(正) |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23H141 | F5-XGB50201 |  | 搬运干燥产品线 | 其他
22DSCSL2209--LEW23H142--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL2209 | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H142 | 接触式预热炉(反) |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23H142 | F5-XGB50301 |  | 搬运干燥产品线 | 其他
22DSCSL3210--LEW23H176--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL3210 | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H176 | 物流线 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23H176 | F5-XZN340-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他
22DSCSL1208--LEW23H177--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL1208 | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H177 | 物流线(正) |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23H177 | F5-XZN341-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他
22DSCSL2209--LEW23H178--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1 | 22DSCSL2209 | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H178 | 物流线(反) |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23H178 | F5-XZN342-01A |  | 搬运干燥产品线 | 其他
230HZ00178--LEW23H183-01--1 | 增值改造类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-装配线-增值改造 | 230HZ00178 | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H183-01 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 41.9442 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23H183-01 | B01-015805A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230HZ00178--LEW23H184-01--1 | 增值改造类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-装配线-增值改造 | 230HZ00178 | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H184-01 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 41.9442 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23H184-01 | B01-015806A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230HZ00178--LEW23H187-01--1 | 增值改造类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-装配线-增值改造 | 230HZ00178 | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H187-01 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 18.0637 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23H187-01 | B01-015807A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230HZ00178--LEW23H188-01--1 | 增值改造类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-装配线-增值改造 | 230HZ00178 | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H188-01 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 18.0637 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23H188-01 | B01-015808A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22LJJS00221--LEW23H189--1 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-15ppm干燥线 | 22LJJS00221 | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H189 | 干燥线调度系统 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23H189 | F5-XGM332-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧
22LJJS00221--LEW23H190--1 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-15ppm干燥线 | 22LJJS00221 | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H190 | 真空干燥炉 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23H190 | F5-XGD316-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧
22LJJS00221--LEW23H191--1 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-15ppm干燥线 | 22LJJS00221 | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H191 | 真空泵 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23H191 | F5-XGC301-01A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧
--LEW23H211--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3 |  | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H211 | 组盘机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23H211 | F5-XZW410-02A |  | 搬运干燥产品线 | 中航
--LEW23H212--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3 |  | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H212 | 物流线 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23H212 | F5-XZN409-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航
22ZHXMA3585--LEW23H219--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3 | 22ZHXMA3585 | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H219 | 组盘机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23H219 | F5-XZW411-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航
22ZHXMA3585--LEW23H220--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3 | 22ZHXMA3585 | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H220 | 物流线 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23H220 | F5-XZN410-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航
--LEW23H230--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2 |  | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H230 | 组盘机（正） |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23H230 | F5-XZW420-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航
--LEW23H231--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2 |  | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H231 | 物流线（正） |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23H231 | F5-XZN419-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航
--LEW23H240--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2 |  | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H240 | 组盘机（正） |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23H240 | F5-XZW421-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航
--LEW23H241--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2 |  | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H241 | 物流线（正） |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23H241 | F5-XZN420-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航
--LEW23H242--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3 |  | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H242 | 干燥调度系统 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23H242 | F5-XGM235-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航
--LEW23H243--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3 |  | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H243 | 干燥炉 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23H243 | F5-XGD103-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航
--LEW23H244--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3 |  | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H244 | 提升机1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23H244 | F5-XCF201-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航
--LEW23H245--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3 |  | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H245 | 提升机2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23H245 | F5-XCF202-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航
--LEW23H246--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-厦门-A3 |  | 搬运干燥产品线 | JMLEW23H246 | 冷却炉 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23H246 | F5-XGM236-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航
22ZHCDA2292--LEW23J115--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2 | 22ZHCDA2292 | 激光切产品线 | JSLEW23J115 | 正极激光模切二分机(反机) |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LS602-23030464 | [6 empty] | LEW23J115 | F5-XJC632-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZA9460--LEW23J116--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) | 21ZHCZA9460 | 激光切产品线 | JSLEW23J116 | 负极激光模切分条一体机-反机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LS602-23030575 | [6 empty] | LEW23J116 | F5-XJC607-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHWHA2350--LEW23J117--1 | 设备类 | 中航 | 2022-ZH-武汉-A2 | 22ZHWHA2350 | 激光切产品线 | JSLEW23J117 | 正极激光模切二分机(反机) |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LS602-23030576 | [6 empty] | LEW23J117 | F5-XJC636-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
22CNWH00355--LEW23J124--1 | 设备类 | 楚能 | 2022-楚能-武汉-模切机 | 22CNWH00355 | 激光切产品线 | JSLEW23J124 | 正极激光模切分条一体机-正机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LS602-23050270 | [6 empty] | LEW23J124 | F5-XJC288-01A |  | 激光切产品线 | 楚能 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
21HCXM00056--LEW23J125--1 | 设备类 | 海辰 | 2021-HC-厦门-模切机 | 21HCXM00056 | 激光切产品线 | JSLEW23J125 | 激光模切分条一体机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LS602-23050271 | [6 empty] | LEW23J125 | F5-XJC238-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
22THCZ00238--LEW23J126--1 | 设备类 | 天合 | 2022-TH-滁州-激光模切 | 22THCZ00238 | 激光切产品线 | JSLEW23J126 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LS602-23050272 | [6 empty] | LEW23J126 | F5-XJC647-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEW23J127--1 | 设备类 | 亿纬 | 2022-YW-惠州-激光模切机分切一体机 |  | 激光切产品线 | JSLEW23J127 | 激光模切机分切一体机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LS602-23050273 | [6 empty] | LEW23J127 | F5-XJC709-01A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEW23J128--1 | 设备类 | 冠宇 | 2021-GY-浙江-模切机 |  | 激光切产品线 | JSLEW23J128 | 激光模切分条一体机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LS602-23050274 | [6 empty] | LEW23J128 | F5-XJC603-01A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEW23J131--1 | 设备类 | CATL | 2022-CA-宁德-滚焊机 |  |  | JSLEW23J131 | 贴边滚焊机（反机） |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LS602-23050276 | [6 empty] | LEW23J131 | F5-XJT303-01A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21GFXY00045--LEW23J253--1 | 设备类 | 赣锋 | 2021-GF-新余-二期M2方形铝壳模切机 | 21GFXY00045 | 激光切产品线 | JSLEW23J253 | 激光模切分条一体机（正机） |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23J253 | F5-XJC248-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋
21GFXY00046--LEW23J254--1 | 设备类 | 赣锋 | 2021-GF-新余-模切机 | 21GFXY00046 | 激光切产品线 | JSLEW23J254 | 极片激光成型分条一体机（负极机/正机） |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23J254 | F5-XJC255-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋
21GFXY00046--LEW23J255--1 | 设备类 | 赣锋 | 2021-GF-新余-模切机 | 21GFXY00046 | 激光切产品线 | JSLEW23J255 | 极片激光成型分条一体机（负极机/反机） |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23J255 | F5-XJC256-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋
21GFXY00046--LEW23J256--1 | 设备类 | 赣锋 | 2021-GF-新余-模切机 | 21GFXY00046 | 激光切产品线 | JSLEW23J256 | 极片激光成型分条一体机（正极/正机） |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23J256 | F5-XJC257-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋
21GFXY00046--LEW23J257--1 | 设备类 | 赣锋 | 2021-GF-新余-模切机 | 21GFXY00046 | 激光切产品线 | JSLEW23J257 | 极片激光成型分条一体机（正极/反机） |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23J257 | F5-XJC258-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋
22GFXY00213--LEW23J258--1 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-模切机4台 | 22GFXY00213 | 激光切产品线 | JSLEW23J258 | 激光模切机正极正机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23J258 | F5-XJW204-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋
22GFXY00213--LEW23J259--1 | 设备类 | 赣锋 | 2022-GF-新余-模切机4台 | 22GFXY00213 | 激光切产品线 | JSLEW23J259 | 激光模切机正极反机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23J259 | F5-XJW205-01A |  | 激光切产品线 | 赣锋
21LJJS00057--LEW23J260--1 | 设备类 | 兰钧 | 2021-LJ-嘉善-模切一体机 | 21LJJS00057 | 激光切产品线 | JSLEW23J260 | 正极激光模切分条一体机-反机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23J260 | F5-XJC274-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧
21LJJS00057--LEW23J261--1 | 设备类 | 兰钧 | 2021-LJ-嘉善-模切一体机 | 21LJJS00057 | 激光切产品线 | JSLEW23J261 | 负极激光模切分条一体机-反机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23J261 | F5-XJC275-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧
22LJJS00223--LEW23J262--1 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-三期模切机16台 | 22LJJS00223 | 激光切产品线 | JSLEW23J262 | 正极激光模切分条一体机-正机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23J262 | F5-XJC284-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧
22LJJS00223--LEW23J263--1 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-三期模切机16台 | 22LJJS00223 | 激光切产品线 | JSLEW23J263 | 正极激光模切分条一体机-反机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23J263 | F5-XJC285-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧
22LJJS00223--LEW23J264--1 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-三期模切机16台 | 22LJJS00223 | 激光切产品线 | JSLEW23J264 | 负极激光模切分条一体机-正机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23J264 | F5-XJC286-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧
22LJJS00223--LEW23J265--1 | 设备类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-三期模切机16台 | 22LJJS00223 | 激光切产品线 | JSLEW23J265 | 负极激光模切分条一体机-反机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23J265 | F5-XJC287-01A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧
22ZLCS00352--LEW23J267--1 | 设备类 | 正力 | 2022-ZL-258激光模切机-24台 | 22ZLCS00352 | 激光切产品线 | JSLEW23J267 | 激光模切分条正极正机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23J267 | F5-JC2113-01A |  | 激光切产品线 | 其他
22ZLCS00352--LEW23J268--1 | 设备类 | 正力 | 2022-ZL-258激光模切机-24台 | 22ZLCS00352 | 激光切产品线 | JSLEW23J268 | 激光模切分条正极反机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23J268 | F5-JC2114-01A |  | 激光切产品线 | 其他
22ZLCS00352--LEW23J269--1 | 设备类 | 正力 | 2022-ZL-258激光模切机-24台 | 22ZLCS00352 | 激光切产品线 | JSLEW23J269 | 激光模切分条负极正机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23J269 | F5-JC2115-01A |  | 激光切产品线 | 其他
22ZLCS00352--LEW23J270--1 | 设备类 | 正力 | 2022-ZL-258激光模切机-24台 | 22ZLCS00352 | 激光切产品线 | JSLEW23J270 | 激光模切分条负极反机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23J270 | F5-JC2116-01A |  | 激光切产品线 | 其他
230HZ00237--LEW23J280-01--1 | 增值改造类 | 豪鹏 | 2023-中国惠州-二出二激光切-增值改造 | 230HZ00237 | 激光切产品线 | JSLEW23J280-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23J280-01 | B01-016134A |  | 激光切产品线 | 其他
230SZ00184--LEW23K438-01--1 | 增值改造类 | ONE | 2023-中国深圳-正极清洗打样-增值改造 | 230SZ00184 | 激光表面处理产品线 | JSLEW23K438-01 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 26.4544 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23K438-01 | B01-015827A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZLNJ00353--LEW23L266--1 | 设备类 | 正力 | 2022-ZL-南京-方形切卷一体机 | 22ZLNJ00353 | 卷绕产品线 | JSLEW23L266 | 方形激光模切卷绕一体机反机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23L266 | F5-XJE302-01A |  | 卷绕产品线 | 其他
230ZH00188--LEW23S438--1 | 增值改造类 | 欣视界 | 2023-中国珠海-中试线 | 230ZH00188 | MES产品线 | SZLEW23S438-MES | MES |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23S438 | B01-015874A |  | MES产品线 | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEW23T130--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2022-BYD-贵州-涂膜机 |  | 涂布辊压分切产品线 | JSLEW23T130 | ECL涂膜机_国产 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LS602-23050275 | [6 empty] | LEW23T130 | F8-B2202I-01A |  | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230ZH00068--LEW23Z283-01--1 | 增值改造类 | 欣视界 | 2023-中国珠海-叠片机增值改造 | 230ZH00068 | 叠片产品线 | JSLEW23Z283-01 | 三工位切叠一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23030006 | [6 empty] | LEW23Z283-01 | B01-015278A |  | 叠片产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230SZ00103--LEW23Z283-02--1 | 增值改造类 | 欣视界 | 2023-中国深圳-叠片机-增值改造 | 230SZ00103 | 叠片产品线 | JSLEW23Z283-02 | 三工位切叠一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEW23Z283-02 | B01-015500A |  | 叠片产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA15A598-08--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA15A598-08 | 顶盖焊CCD旧线改造项目增值 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 8 | 0 | 0 | LJ607-22050052 |  | 2022-05-27 | LJ603-22050079 |  |  |  | LEWCA15A598-08 | B01-013435A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-05-27 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWCA15A598-08--2 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA15A598-08 | 顶盖焊CCD旧线改造项目增值 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 8 | 0 | 0 | LJ607-22050052 |  | 2022-05-27 | LJ603-22050079 |  |  |  | LEWCA15A598-08 | B01-013435A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-05-27 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWCA15A598-08--3 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA15A598-08 | 顶盖焊CCD旧线改造项目增值 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 8 | 0 | 0 | LJ607-22050052 |  | 2022-05-27 | LJ603-22050079 |  |  |  | LEWCA15A598-08 | B01-013435A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-05-27 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWCA15A598-08--4 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA15A598-08 | 顶盖焊CCD旧线改造项目增值 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 8 | 0 | 0 | LJ607-22050052 |  | 2022-05-27 | LJ603-22050079 |  |  |  | LEWCA15A598-08 | B01-013435A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-05-27 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWCA15A598-08--5 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA15A598-08 | 顶盖焊CCD旧线改造项目增值 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 8 | 0 | 0 | LJ607-22050052 |  | 2022-05-27 | LJ603-22050079 |  |  |  | LEWCA15A598-08 | B01-013435A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-05-27 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWCA15A598-08--6 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA15A598-08 | 顶盖焊CCD旧线改造项目增值 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 8 | 0 | 0 | LJ607-22050052 |  | 2022-05-27 | LJ603-22050079 |  |  |  | LEWCA15A598-08 | B01-013435A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-05-27 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWCA15A598-08--7 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA15A598-08 | 顶盖焊CCD旧线改造项目增值 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 8 | 0 | 0 | LJ607-22050052 |  | 2022-05-27 | LJ603-22050079 |  |  |  | LEWCA15A598-08 | B01-013435A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-05-27 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWCA15A598-09--1 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA15A598-09 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 1.4507 | 1.4507 | 1.4507 |  |  | 2022-10-11 |  |  | 2023-06-19 |  | LEWCA15A598-09 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-10-11 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWCA15A598-11--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA15A598-11 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 16.1027 | 0 | 0 | LJ607-23020006 | 2023-02-23 | 2023-02-15 | LJ603-23040052 |  |  |  | LEWCA15A598-11 | B01-014936A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-02-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
--LEWCA15A600-01--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWCA15A600-01 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 3.4 | 0 | 0 | LJ607-23030019 | 2023-03-14 | 2023-03-07 | LJ603-23030146 |  |  |  | LEWCA15A600-01 | B01-014985A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-03-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCA15A600-01--2 | 增值改造类 | CATL | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWCA15A600-01 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 3.4 | 0 | 0 | LJ607-23030019 | 2023-03-14 | 2023-03-07 | LJ603-23030146 |  |  |  | LEWCA15A600-01 | B01-014985A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-03-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCA15A600-01--3 | 增值改造类 | CATL | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWCA15A600-01 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 3.4 | 0 | 0 | LJ607-23030019 | 2023-03-14 | 2023-03-07 | LJ603-23030146 |  |  |  | LEWCA15A600-01 | B01-014985A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-03-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCA15A600-01--4 | 增值改造类 | CATL | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWCA15A600-01 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 3.4 | 0 | 0 | LJ607-23030019 | 2023-03-14 | 2023-03-07 | LJ603-23030146 |  |  |  | LEWCA15A600-01 | B01-014985A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-03-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCA15A600-01--5 | 增值改造类 | CATL | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWCA15A600-01 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 3.4 | 0 | 0 | LJ607-23030019 | 2023-03-14 | 2023-03-07 | LJ603-23030146 |  |  |  | LEWCA15A600-01 | B01-014985A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-03-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCA15A600-01--6 | 增值改造类 | CATL | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWCA15A600-01 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 3.4 | 0 | 0 | LJ607-23030019 | 2023-03-14 | 2023-03-07 | LJ603-23030146 |  |  |  | LEWCA15A600-01 | B01-014985A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-03-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCA15A600-01--7 | 增值改造类 | CATL | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWCA15A600-01 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 3.4 | 0 | 0 | LJ607-23030019 | 2023-03-14 | 2023-03-07 | LJ603-23030146 |  |  |  | LEWCA15A600-01 | B01-014985A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-03-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCA15A600-01--8 | 增值改造类 | CATL | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWCA15A600-01 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 3.4 | 0 | 0 | LJ607-23030019 | 2023-03-14 | 2023-03-07 | LJ603-23030146 |  |  |  | LEWCA15A600-01 | B01-014985A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-03-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCA15A600-01--9 | 增值改造类 | CATL | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWCA15A600-01 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 3.4 | 0 | 0 | LJ607-23030019 | 2023-03-14 | 2023-03-07 | LJ603-23030146 |  |  |  | LEWCA15A600-01 | B01-014985A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-03-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCA15A600-01--10 | 增值改造类 | CATL | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWCA15A600-01 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 3.4 | 0 | 0 | LJ607-23030019 | 2023-03-14 | 2023-03-07 | LJ603-23030146 |  |  |  | LEWCA15A600-01 | B01-014985A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-03-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCA15A600-01--11 | 增值改造类 | CATL | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWCA15A600-01 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 3.4 | 0 | 0 | LJ607-23030019 | 2023-03-14 | 2023-03-07 | LJ603-23030146 |  |  |  | LEWCA15A600-01 | B01-014985A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-03-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCA15A600-01--12 | 增值改造类 | CATL | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWCA15A600-01 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 3.4 | 0 | 0 | LJ607-23030019 | 2023-03-14 | 2023-03-07 | LJ603-23030146 |  |  |  | LEWCA15A600-01 | B01-014985A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-03-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCA16A951-15--1 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | SZLEWCA16A951-15 | N2-L32-L33入壳预焊激光控制软件密码权限导入 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-09-02 |  |  | 2021-09-02 |  |  | LEWCA16A951-15 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
20CAND00006--LEWCA16A951-19--1 | 增值改造类 | CATL | 2020-CATL-宁德-自动入壳机提升PPM改造增值-2 （台） | 20CAND00006 | 大装配线 | JMLEWCA16A951-19 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 9.0289 | 0 | 0 | LJ607-22090033 | [6 empty] | LEWCA16A951-19 | B01-014363A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
20CAND00006--LEWCA16A951-19--2 | 增值改造类 | CATL | 2020-CATL-宁德-自动入壳机提升PPM改造增值-2 （台） | 20CAND00006 | 大装配线 | JMLEWCA16A951-19 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 9.0289 | 0 | 0 | LJ607-22090033 | [6 empty] | LEWCA16A951-19 | B01-014363A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230ND00038--LEWCA17902-03--1 | 增值改造类 | CATL | 2017-中国宁德-顶盖刻码机-增值改造 | 230ND00038 | 大装配线 | JMLEWCA17902-03 | 刻码机、补码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.2 | 0 | 0 | LJ607-23030069 | 2023-05-13 | 2023-02-15 |  |  |  |  | LEWCA17902-03 | B01-015174A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-02-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
--LEWCA17902-04--1 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA17902-04 | 刻码机、补码机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.51216 | 0 | 0 |  |  | 2023-06-05 |  |  |  |  | LEWCA17902-04 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-06-05 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWCA17A974-04--1 | 纯人力 | CATL | / | / | 搬运干燥产品线 | SZLEWCA17A974-04 | L47自动干燥线实现通氧功能的物料转运增值 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA17A974-04 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA17B996-11--1 | 增值改造类 | ATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA17B996-11 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.084 | 0 | 0 | LS607-22080008 | 2023-03-28 | 2022-08-04 |  | 2023-03-28 | 2023-03-28 |  | LEWCA17B996-11 | B01-014010A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-08-04 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCA17B996-11--2 | 增值改造类 | ATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA17B996-11 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.084 | 0 | 0 | LS607-22080008 | 2023-03-28 | 2022-08-04 |  | 2023-03-28 | 2023-03-28 |  | LEWCA17B996-11 | B01-014010A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-08-04 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCA17B996-11--3 | 增值改造类 | ATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA17B996-11 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.084 | 0 | 0 | LS607-22080008 | 2023-03-28 | 2022-08-04 |  | 2023-03-28 | 2023-03-28 |  | LEWCA17B996-11 | B01-014010A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-08-04 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCA17B996-11--4 | 增值改造类 | ATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA17B996-11 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.084 | 0 | 0 | LS607-22080008 | 2023-03-28 | 2022-08-04 |  | 2023-03-28 | 2023-03-28 |  | LEWCA17B996-11 | B01-014010A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-08-04 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCA17B996-11--5 | 增值改造类 | ATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA17B996-11 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.084 | 0 | 0 | LS607-22080008 | 2023-03-28 | 2022-08-04 |  | 2023-03-28 | 2023-03-28 |  | LEWCA17B996-11 | B01-014010A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-08-04 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCA17B996-11--6 | 增值改造类 | ATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA17B996-11 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.084 | 0 | 0 | LS607-22080008 | 2023-03-28 | 2022-08-04 |  | 2023-03-28 | 2023-03-28 |  | LEWCA17B996-11 | B01-014010A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-08-04 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
230ND00049--LEWCA18054-40--1 | 增值改造类 | CATL | 2018-CA-宁德-入壳机-增值改造 | 230ND00049 | 大装配线 | JMLEWCA18054-40 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 4.0429 | 0 | 0 | LJ607-23030071 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | LJ603-23040085 |  |  |  | LEWCA18054-40 | B01-015224A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-04-03 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
230ND00106--LEWCA18054-41--1 | 增值改造类 | CATL | 2023-中国宁德-入壳机-增值改造 | 230ND00106 | 大装配线 | JMLEWCA18054-41 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 4 | 0 | 0 | LJ607-23040078 | 2023-05-28 | 2023-05-28 |  |  |  |  | LEWCA18054-41 | B01-015509A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-05-28 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
230ND00106--LEWCA18054-41--2 | 增值改造类 | CATL | 2023-中国宁德-入壳机-增值改造 | 230ND00106 | 大装配线 | JMLEWCA18054-41 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 4 | 0 | 0 | LJ607-23040078 | 2023-05-28 | 2023-05-28 |  |  |  |  | LEWCA18054-41 | B01-015509A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-05-28 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
230ND00106--LEWCA18054-41--3 | 增值改造类 | CATL | 2023-中国宁德-入壳机-增值改造 | 230ND00106 | 大装配线 | JMLEWCA18054-41 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 4 | 0 | 0 | LJ607-23040078 | 2023-05-28 | 2023-05-28 |  |  |  |  | LEWCA18054-41 | B01-015509A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-05-28 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
230ND00186--LEWCA18054-42--1 | 增值改造类 | CATL | 2023-中国宁德-自动入壳机-增值改造 | 230ND00186 | 大装配线 | JMLEWCA18054-42 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-06-17 |  |  |  |  | LEWCA18054-42 | B01-015830A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-06-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
230ND00186--LEWCA18054-42--2 | 增值改造类 | CATL | 2023-中国宁德-自动入壳机-增值改造 | 230ND00186 | 大装配线 | JMLEWCA18054-42 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-06-17 |  |  |  |  | LEWCA18054-42 | B01-015830A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-06-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWCA18055-27--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA18055-27 | LY1&2自动入壳机上料吸塑盘改EPP循环包装 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 3.6217 | 0 | 0 | LJ607-22060006 | 2022-06-27 | 2022-06-26 | LJ603-22070094 | 2023-02-16 | 2023-02-16 |  | LEWCA18055-27 | B01-013871A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-06-26 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
--LEWCA18055-27--2 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA18055-27 | LY1&2自动入壳机上料吸塑盘改EPP循环包装 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 3.6217 | 0 | 0 | LJ607-22060006 | 2022-06-27 | 2022-06-26 | LJ603-22070094 | 2023-02-16 | 2023-02-16 |  | LEWCA18055-27 | B01-013871A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-06-26 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
--LEWCA18055-27--3 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA18055-27 | LY1&2自动入壳机上料吸塑盘改EPP循环包装 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 3.6217 | 0 | 0 | LJ607-22060006 | 2022-06-27 | 2022-06-26 | LJ603-22070094 | 2023-02-16 | 2023-02-16 |  | LEWCA18055-27 | B01-013871A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-06-26 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
--LEWCA18055-27--4 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA18055-27 | LY1&2自动入壳机上料吸塑盘改EPP循环包装 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 3.6217 | 0 | 0 | LJ607-22060006 | 2022-06-27 | 2022-06-26 | LJ603-22070094 | 2023-02-16 | 2023-02-16 |  | LEWCA18055-27 | B01-013871A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-06-26 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
--LEWCA18055-27--5 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA18055-27 | LY1&2自动入壳机上料吸塑盘改EPP循环包装 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 3.6217 | 0 | 0 | LJ607-22060006 | 2022-06-27 | 2022-06-26 | LJ603-22070094 | 2023-02-16 | 2023-02-16 |  | LEWCA18055-27 | B01-013871A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-06-26 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
--LEWCA18055-27--6 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA18055-27 | LY1&2自动入壳机上料吸塑盘改EPP循环包装 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 3.6217 | 0 | 0 | LJ607-22060006 | 2022-06-27 | 2022-06-26 | LJ603-22070094 | 2023-02-16 | 2023-02-16 |  | LEWCA18055-27 | B01-013871A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-06-26 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
--LEWCA18056-42--1 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA18056-42 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.9 | 0 | 0 | LJ607-23050036 | 2023-05-18 | 2023-05-18 |  |  |  |  | LEWCA18056-42 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-05-18 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
230LY00062--LEWCA18056-43--1 | 增值改造类 | CATL | 2018-CATL-溧阳-入壳机-增值改造 | 230LY00062 | 大装配线 | JMLEWCA18056-43 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 3.28 | 0 | 0 | LJ607-23040070 | 2023-04-26 | 2023-03-23 |  |  |  |  | LEWCA18056-43 | B01-015597A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-03-23 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCA18A050-03--1 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA18A050-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA18A050-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA18A054-39--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA18A054-39 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 12 | 0 | 0 | LJ607-22120060 | 2023-02-16 | 2023-02-15 | LJ603-23020079 |  |  |  | LEWCA18A054-39 | B01-014789A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-02-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
--LEWCA18A054-39--2 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA18A054-39 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 12 | 0 | 0 | LJ607-22120060 | 2023-02-16 | 2023-02-15 | LJ603-23020079 |  |  |  | LEWCA18A054-39 | B01-014789A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-02-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
--LEWCA18A054-39--3 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA18A054-39 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 12 | 0 | 0 | LJ607-22120060 | 2023-02-16 | 2023-02-15 | LJ603-23020079 |  |  |  | LEWCA18A054-39 | B01-014789A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-02-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
--LEWCA18A055-37--1 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | SZLEWCA18A055-37 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.114 | 0 | 0 | LE607-23040002 | 2023-04-13 | 2022-11-29 |  | 2023-04-13 | 2023-04-13 |  | LEWCA18A055-37 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-11-29 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
--LEWCA18A055-37--2 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | SZLEWCA18A055-37 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.114 | 0 | 0 | LE607-23040002 | 2023-04-13 | 2022-11-29 |  | 2023-04-13 | 2023-04-13 |  | LEWCA18A055-37 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-11-29 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
--LEWCA18A055-37--3 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | SZLEWCA18A055-37 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.114 | 0 | 0 | LE607-23040002 | 2023-04-13 | 2022-11-29 |  | 2023-04-13 | 2023-04-13 |  | LEWCA18A055-37 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-11-29 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
--LEWCA18A055-37--4 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | SZLEWCA18A055-37 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.114 | 0 | 0 | LE607-23040002 | 2023-04-13 | 2022-11-29 |  | 2023-04-13 | 2023-04-13 |  | LEWCA18A055-37 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-11-29 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
--LEWCA18A055-37--5 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | SZLEWCA18A055-37 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.114 | 0 | 0 | LE607-23040002 | 2023-04-13 | 2022-11-29 |  | 2023-04-13 | 2023-04-13 |  | LEWCA18A055-37 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-11-29 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
--LEWCA18A055-37--6 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | SZLEWCA18A055-37 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.114 | 0 | 0 | LE607-23040002 | 2023-04-13 | 2022-11-29 |  | 2023-04-13 | 2023-04-13 |  | LEWCA18A055-37 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-11-29 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
--LEWCA18A055-37--7 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | SZLEWCA18A055-37 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.114 | 0 | 0 | LE607-23040002 | 2023-04-13 | 2022-11-29 |  | 2023-04-13 | 2023-04-13 |  | LEWCA18A055-37 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-11-29 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
--LEWCA18A055-37--8 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | SZLEWCA18A055-37 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.114 | 0 | 0 | LE607-23040002 | 2023-04-13 | 2022-11-29 |  | 2023-04-13 | 2023-04-13 |  | LEWCA18A055-37 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-11-29 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
--LEWCA18A055-37--9 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | SZLEWCA18A055-37 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.114 | 0 | 0 | LE607-23040002 | 2023-04-13 | 2022-11-29 |  | 2023-04-13 | 2023-04-13 |  | LEWCA18A055-37 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-11-29 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
--LEWCA18A055-37--10 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | SZLEWCA18A055-37 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.114 | 0 | 0 | LE607-23040002 | 2023-04-13 | 2022-11-29 |  | 2023-04-13 | 2023-04-13 |  | LEWCA18A055-37 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-11-29 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
--LEWCA18A055-37--11 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | SZLEWCA18A055-37 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.114 | 0 | 0 | LE607-23040002 | 2023-04-13 | 2022-11-29 |  | 2023-04-13 | 2023-04-13 |  | LEWCA18A055-37 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-11-29 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
--LEWCA18A055-37--12 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | SZLEWCA18A055-37 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.114 | 0 | 0 | LE607-23040002 | 2023-04-13 | 2022-11-29 |  | 2023-04-13 | 2023-04-13 |  | LEWCA18A055-37 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-11-29 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
--LEWCA18A055-37--13 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | SZLEWCA18A055-37 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.114 | 0 | 0 | LE607-23040002 | 2023-04-13 | 2022-11-29 |  | 2023-04-13 | 2023-04-13 |  | LEWCA18A055-37 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-11-29 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
--LEWCA18A056-25--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 其他 | SZLEWCA18A056-25 | 组合气缸压条一 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.151 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA18A056-25 | B01-012108A |  | 其他 | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA18A056-26--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 其他 | SZLEWCA18A056-26 | 组合气缸压条一 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.29 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA18A056-26 | B01-012109A |  | 其他 | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA18A056-26--2 | 增值改造类 | CATL | / | / | 其他 | SZLEWCA18A056-26 | 组合气缸压条一 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.29 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA18A056-26 | B01-012109A |  | 其他 | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA18A056-41--1 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | SZLEWCA18A056-41 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.3691 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA18A056-41 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA18A057-30--1 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | SZLEWCA18A057-30 | 上汽时代刷卡登陆增值（安东系统） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-09-17 |  |  | 2021-09-17 |  |  | LEWCA18A057-30 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA18A057-30--2 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | SZLEWCA18A057-30 | 上汽时代刷卡登陆增值（安东系统） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-09-17 |  |  | 2021-09-17 |  |  | LEWCA18A057-30 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA18A057-30--3 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | SZLEWCA18A057-30 | 上汽时代刷卡登陆增值（安东系统） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-09-17 |  |  | 2021-09-17 |  |  | LEWCA18A057-30 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA18A057-30--4 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | SZLEWCA18A057-30 | 上汽时代刷卡登陆增值（安东系统） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-09-17 |  |  | 2021-09-17 |  |  | LEWCA18A057-30 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA18A057-30--5 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | SZLEWCA18A057-30 | 上汽时代刷卡登陆增值（安东系统） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-09-17 |  |  | 2021-09-17 |  |  | LEWCA18A057-30 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA18A057-30--6 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | SZLEWCA18A057-30 | 上汽时代刷卡登陆增值（安东系统） |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-09-17 |  |  | 2021-09-17 |  |  | LEWCA18A057-30 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA18A068-08--1 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA18A068-08 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.67696 | 0 | 0 | LJ607-23020054 | 2023-02-21 | 2023-02-15 |  | 2023-02-23 | 2023-02-23 |  | LEWCA18A068-08 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-02-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
--LEWCA18A068-08--2 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA18A068-08 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.67696 | 0 | 0 | LJ607-23020054 | 2023-02-21 | 2023-02-15 |  | 2023-02-23 | 2023-02-23 |  | LEWCA18A068-08 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-02-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
--LEWCA18A068-08--3 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA18A068-08 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.67696 | 0 | 0 | LJ607-23020054 | 2023-02-21 | 2023-02-15 |  | 2023-02-23 | 2023-02-23 |  | LEWCA18A068-08 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-02-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
--LEWCA18A068-08--4 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA18A068-08 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.67696 | 0 | 0 | LJ607-23020054 | 2023-02-21 | 2023-02-15 |  | 2023-02-23 | 2023-02-23 |  | LEWCA18A068-08 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-02-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
--LEWCA18A068-08--5 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA18A068-08 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.67696 | 0 | 0 | LJ607-23020054 | 2023-02-21 | 2023-02-15 |  | 2023-02-23 | 2023-02-23 |  | LEWCA18A068-08 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-02-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
--LEWCA18A068-08--6 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA18A068-08 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.67696 | 0 | 0 | LJ607-23020054 | 2023-02-21 | 2023-02-15 |  | 2023-02-23 | 2023-02-23 |  | LEWCA18A068-08 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-02-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
--LEWCA18A068-08--7 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA18A068-08 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.67696 | 0 | 0 | LJ607-23020054 | 2023-02-21 | 2023-02-15 |  | 2023-02-23 | 2023-02-23 |  | LEWCA18A068-08 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-02-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
--LEWCA18A068-08--8 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA18A068-08 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.67696 | 0 | 0 | LJ607-23020054 | 2023-02-21 | 2023-02-15 |  | 2023-02-23 | 2023-02-23 |  | LEWCA18A068-08 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-02-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
--LEWCA18A068-08--9 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA18A068-08 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.67696 | 0 | 0 | LJ607-23020054 | 2023-02-21 | 2023-02-15 |  | 2023-02-23 | 2023-02-23 |  | LEWCA18A068-08 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-02-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
--LEWCA18A076-04--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA18A076-04 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.8298 | 0 | 0 | LJ607-22110020 | 2023-04-10 | 2022-12-06 |  |  |  |  | LEWCA18A076-04 | B01-014568A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-12-06 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
--LEWCA18A076-04--2 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA18A076-04 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.8298 | 0 | 0 | LJ607-22110020 | 2023-04-10 | 2022-12-06 |  |  |  |  | LEWCA18A076-04 | B01-014568A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-12-06 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
--LEWCA18A076-04--3 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA18A076-04 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.8298 | 0 | 0 | LJ607-22110020 | 2023-04-10 | 2022-12-06 |  |  |  |  | LEWCA18A076-04 | B01-014568A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-12-06 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
--LEWCA18A076-04--4 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA18A076-04 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.8298 | 0 | 0 | LJ607-22110020 | 2023-04-10 | 2022-12-06 |  |  |  |  | LEWCA18A076-04 | B01-014568A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-12-06 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
--LEWCA18A076-04--5 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA18A076-04 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.8298 | 0 | 0 | LJ607-22110020 | 2023-04-10 | 2022-12-06 |  |  |  |  | LEWCA18A076-04 | B01-014568A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-12-06 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
--LEWCA18A076-04--6 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA18A076-04 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.8298 | 0 | 0 | LJ607-22110020 | 2023-04-10 | 2022-12-06 |  |  |  |  | LEWCA18A076-04 | B01-014568A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-12-06 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
--LEWCA18A076-04--7 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA18A076-04 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.8298 | 0 | 0 | LJ607-22110020 | 2023-04-10 | 2022-12-06 |  |  |  |  | LEWCA18A076-04 | B01-014568A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-12-06 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
--LEWCA18A076-04--8 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA18A076-04 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.8298 | 0 | 0 | LJ607-22110020 | 2023-04-10 | 2022-12-06 |  |  |  |  | LEWCA18A076-04 | B01-014568A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-12-06 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
--LEWCA18A076-04--9 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA18A076-04 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.8298 | 0 | 0 | LJ607-22110020 | 2023-04-10 | 2022-12-06 |  |  |  |  | LEWCA18A076-04 | B01-014568A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-12-06 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
--LEWCA18A076-04--10 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA18A076-04 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.8298 | 0 | 0 | LJ607-22110020 | 2023-04-10 | 2022-12-06 |  |  |  |  | LEWCA18A076-04 | B01-014568A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-12-06 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
--LEWCA18A076-04--11 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA18A076-04 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.8298 | 0 | 0 | LJ607-22110020 | 2023-04-10 | 2022-12-06 |  |  |  |  | LEWCA18A076-04 | B01-014568A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-12-06 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
--LEWCA18A076-04--12 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA18A076-04 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.8298 | 0 | 0 | LJ607-22110020 | 2023-04-10 | 2022-12-06 |  |  |  |  | LEWCA18A076-04 | B01-014568A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-12-06 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
--LEWCA18B050-13--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA18B050-13 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 2.9 | 0 | 0 | LS607-23010003 | 2023-01-12 | 2023-01-10 |  | 2023-01-15 | 2023-01-15 |  | LEWCA18B050-13 | B01-014845A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2023-01-10 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA18B105-03--1 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA18B105-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 1.5 | 0 | 0 | LE607-23040001 | 2023-04-03 | 2022-09-26 |  | 2023-04-03 | 2023-04-03 |  | LEWCA18B105-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-09-26 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
--LEWCA19138-02--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JMLEWCA19138-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.225 | 0 | 0 | LJ607-23030040 | 2023-03-21 | 2023-03-20 |  |  |  |  | LEWCA19138-02 | B01-015166A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2023-03-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCA19138-02--2 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JMLEWCA19138-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.225 | 0 | 0 | LJ607-23030040 | 2023-03-21 | 2023-03-20 |  |  |  |  | LEWCA19138-02 | B01-015166A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2023-03-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCA19138-02--3 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JMLEWCA19138-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.225 | 0 | 0 | LJ607-23030040 | 2023-03-21 | 2023-03-20 |  |  |  |  | LEWCA19138-02 | B01-015166A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2023-03-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCA19138-02--4 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JMLEWCA19138-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.225 | 0 | 0 | LJ607-23030040 | 2023-03-21 | 2023-03-20 |  |  |  |  | LEWCA19138-02 | B01-015166A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2023-03-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
230ND00172--LEWCA19138-03--1 | 增值改造类 | CATL | 2023-CA-宁德-模切机-增值改造 | 230ND00172 | 激光切产品线 | JSLEWCA19138-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA19138-03 | B01-016135A |  | 激光切产品线 | CATL
230ND00172--LEWCA19138-03--2 | 增值改造类 | CATL | 2023-CA-宁德-模切机-增值改造 | 230ND00172 | 激光切产品线 | JSLEWCA19138-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA19138-03 | B01-016135A |  | 激光切产品线 | CATL
230ND00172--LEWCA19138-03--3 | 增值改造类 | CATL | 2023-CA-宁德-模切机-增值改造 | 230ND00172 | 激光切产品线 | JSLEWCA19138-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA19138-03 | B01-016135A |  | 激光切产品线 | CATL
230ND00172--LEWCA19138-03--4 | 增值改造类 | CATL | 2023-CA-宁德-模切机-增值改造 | 230ND00172 | 激光切产品线 | JSLEWCA19138-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA19138-03 | B01-016135A |  | 激光切产品线 | CATL
230ND00172--LEWCA19138-03--5 | 增值改造类 | CATL | 2023-CA-宁德-模切机-增值改造 | 230ND00172 | 激光切产品线 | JSLEWCA19138-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA19138-03 | B01-016135A |  | 激光切产品线 | CATL
230ND00172--LEWCA19138-03--6 | 增值改造类 | CATL | 2023-CA-宁德-模切机-增值改造 | 230ND00172 | 激光切产品线 | JSLEWCA19138-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA19138-03 | B01-016135A |  | 激光切产品线 | CATL
230ND00172--LEWCA19138-03--7 | 增值改造类 | CATL | 2023-CA-宁德-模切机-增值改造 | 230ND00172 | 激光切产品线 | JSLEWCA19138-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA19138-03 | B01-016135A |  | 激光切产品线 | CATL
230ND00172--LEWCA19138-03--8 | 增值改造类 | CATL | 2023-CA-宁德-模切机-增值改造 | 230ND00172 | 激光切产品线 | JSLEWCA19138-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA19138-03 | B01-016135A |  | 激光切产品线 | CATL
230ND00172--LEWCA19138-03--9 | 增值改造类 | CATL | 2023-CA-宁德-模切机-增值改造 | 230ND00172 | 激光切产品线 | JSLEWCA19138-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA19138-03 | B01-016135A |  | 激光切产品线 | CATL
230ND00172--LEWCA19138-03--10 | 增值改造类 | CATL | 2023-CA-宁德-模切机-增值改造 | 230ND00172 | 激光切产品线 | JSLEWCA19138-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA19138-03 | B01-016135A |  | 激光切产品线 | CATL
230ND00214--LEWCA19146-02--1 | 纯人力 | CATL | 2023-CA-宁德-入壳机-增值改造 | 230ND00214 | 大装配线 | JMLEWCA19146-02 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.1764 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA19146-02 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230ND00214--LEWCA19147-01--1 | 纯人力 | CATL | 2023-CA-宁德-入壳机-增值改造 | 230ND00214 | 大装配线 | JMLEWCA19147-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.1764 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA19147-01 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230ND00106--LEWCA19148-06--1 | 增值改造类 | CATL | 2023-中国宁德-入壳机-增值改造 | 230ND00106 | 大装配线 | JMLEWCA19148-06 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 4 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA19148-06 | B01-015511A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230ND00106--LEWCA19148-06--2 | 增值改造类 | CATL | 2023-中国宁德-入壳机-增值改造 | 230ND00106 | 大装配线 | JMLEWCA19148-06 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 4 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA19148-06 | B01-015511A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230ND00106--LEWCA19148-06--3 | 增值改造类 | CATL | 2023-中国宁德-入壳机-增值改造 | 230ND00106 | 大装配线 | JMLEWCA19148-06 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 4 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA19148-06 | B01-015511A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230ND00106--LEWCA19148-06--4 | 增值改造类 | CATL | 2023-中国宁德-入壳机-增值改造 | 230ND00106 | 大装配线 | JMLEWCA19148-06 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 4 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA19148-06 | B01-015511A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230ND00154--LEWCA19150-02--1 | 增值改造类 | CATL | 2023-CA-宁德-干燥线-增值改造 | 230ND00154 | 搬运干燥产品线 | JMLEWCA19150-02 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23050032 | [6 empty] | LEWCA19150-02 | B01-015702A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230LY00189--LEWCA19151-04--1 | 增值改造类 | CATL | 2023-CA-溧阳-模切机-增值改造 | 230LY00189 | 激光切产品线 | JSLEWCA19151-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA19151-04 | B01-015834A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230LY00189--LEWCA19151-05--1 | 纯人力 | CATL | 2023-CA-溧阳-模切机-增值改造 | 230LY00189 | 激光切产品线 | JSLEWCA19151-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 8.8 | 0 | 0 |  |  | 2023-06-06 |  |  |  |  | LEWCA19151-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2023-06-06 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWCA19152-03--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA19152-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15 | 0 | 0 | LS607-23050009 | 2023-05-17 | 2023-05-16 |  |  |  |  | LEWCA19152-03 | B01-015673A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2023-05-16 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWCA19152-03--2 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JMLEWCA19152-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15 | 0 | 0 | LS607-23050009 | 2023-05-17 | 2023-05-16 |  |  |  |  | LEWCA19152-03 | B01-015637A | 不启用 | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2023-05-16 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWCA19152-03--3 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA19152-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15 | 0 | 0 | LS607-23050009 | 2023-05-17 | 2023-05-16 |  |  |  |  | LEWCA19152-03 | B01-015673A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2023-05-16 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWCA19152-03--4 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JMLEWCA19152-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15 | 0 | 0 | LS607-23050009 | 2023-05-17 | 2023-05-16 |  |  |  |  | LEWCA19152-03 | B01-015637A | 不启用 | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2023-05-16 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWCA19152-03--5 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA19152-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15 | 0 | 0 | LS607-23050009 | 2023-05-17 | 2023-05-16 |  |  |  |  | LEWCA19152-03 | B01-015673A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2023-05-16 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWCA19152-03--6 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JMLEWCA19152-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.15 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA19152-03 | B01-015637A | 不启用 | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA19152-03--7 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JMLEWCA19152-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.15 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA19152-03 | B01-015637A | 不启用 | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA19152-03--8 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JMLEWCA19152-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.15 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA19152-03 | B01-015637A | 不启用 | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA19152-03--9 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA19152-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.15 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA19152-03 | B01-015673A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA19152-03--10 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA19152-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.15 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA19152-03 | B01-015673A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230ND00154--LEWCA19157-02--1 | 纯人力 | CATL | 2023-CA-宁德-干燥线-增值改造 | 230ND00154 | 搬运干燥产品线 | JMLEWCA19157-02 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 3.2941 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA19157-02 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230ND00154--LEWCA19157-02--2 | 纯人力 | CATL | 2023-CA-宁德-干燥线-增值改造 | 230ND00154 | 搬运干燥产品线 | JMLEWCA19157-02 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 3.2941 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA19157-02 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230NDL3045--LEWCA19159-03--1 | 纯人力 | CATL | 2019-CA-宁德-L3密封钉焊接机-增值改造 | 230NDL3045 | 大装配线 | JMLEWCA19159-03 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.6 | 0 | 0 | LJ607-23030067 | 2023-04-21 | 2023-02-15 |  | 2023-04-21 | 2023-04-21 |  | LEWCA19159-03 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-02-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
--LEWCA19A055-01--1 | 纯人力 | CATL | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWCA19A055-01 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.665 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA19A055-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA19A148-05--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA19A148-05 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.736 | 0 | 0 | LJ607-23030020 | 2023-02-16 | 2022-09-05 | LJ603-23030199 |  |  |  | LEWCA19A148-05 | B01-014231A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-09-05 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWCA19A148-05--2 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA19A148-05 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.736 | 0 | 0 | LJ607-23030020 | 2023-02-16 | 2022-09-05 | LJ603-23030199 |  |  |  | LEWCA19A148-05 | B01-014231A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-09-05 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWCA19A148-05--3 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA19A148-05 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.736 | 0 | 0 | LJ607-23030020 | 2023-02-16 | 2022-09-05 | LJ603-23030199 |  |  |  | LEWCA19A148-05 | B01-014231A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-09-05 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWCA19A148-05--4 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA19A148-05 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.736 | 0 | 0 | LJ607-22090024 | 2023-03-11 | 2022-09-05 |  |  |  |  | LEWCA19A148-05 | B01-014231A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-09-05 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWCA19A148-05--5 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA19A148-05 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.736 | 0 | 0 | LJ607-22090024 | 2023-03-11 | 2022-09-05 |  |  |  |  | LEWCA19A148-05 | B01-014231A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-09-05 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWCA19A148-05--6 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA19A148-05 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.736 | 0 | 0 | LJ607-22090024 | 2023-03-11 | 2022-09-05 |  |  |  |  | LEWCA19A148-05 | B01-014231A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-09-05 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWCA19A148-05--7 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA19A148-05 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.736 | 0 | 0 | LJ607-22090024 | 2023-03-11 | 2022-09-05 |  |  |  |  | LEWCA19A148-05 | B01-014231A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-09-05 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWCA19A148-05--8 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA19A148-05 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.736 | 0 | 0 | LJ607-22090024 | 2023-03-11 | 2022-09-05 |  |  |  |  | LEWCA19A148-05 | B01-014231A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-09-05 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWCA19A148-05--9 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA19A148-05 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.736 | 0 | 0 | LJ607-22090024 | 2023-03-21 | 2023-02-15 |  |  |  |  | LEWCA19A148-05 | B01-014231A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-02-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
--LEWCA19A148-05--10 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA19A148-05 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.736 | 0 | 0 | LJ607-22090024 | 2023-03-21 | 2023-02-15 |  |  |  |  | LEWCA19A148-05 | B01-014231A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-02-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
--LEWCA19A148-05--11 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA19A148-05 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.736 | 0 | 0 | LJ607-22090024 | 2023-03-21 | 2023-02-15 |  |  |  |  | LEWCA19A148-05 | B01-014231A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-02-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
--LEWCA19A158-01--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWCA19A158-01 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 16.7 | 0 | 0 | LJ607-22080050 | 2022-11-28 | 2022-09-20 | LJ603-22110191 | 2023-04-24 | 2023-04-24 |  | LEWCA19A158-01 | B01-014433A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-09-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
--LEWCA19A159-02--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA19A159-02 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 4 | 0 | 0 | LJ607-23020056 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | LJ603-23030122 |  |  |  | LEWCA19A159-02 | B01-014971A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-03-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCA19A160-01--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | SZLEWCA19A160-01 | N1-1入壳预焊机改造电芯&铝壳自动上料 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 45 | 0 | 0 | LE601-21090006 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | LE603-22080004 |  |  |  | LEWCA19A160-01 | B01-012781A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-08-29 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8
--LEWCA19A160-02--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA19A160-02 | 自动入壳机N1-1入壳机电芯&铝壳自动上料 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 45 | 0 | 0 | LJ607-22020017 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | LJ603-22070026 |  |  |  | LEWCA19A160-02 | B01-013070A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-07-10 |  |  |  | 小批量生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7
--LEWCA19A160-03--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA19A160-03 | 自动入壳机N1-1入壳机电芯&铝壳自动上料 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 45 | 0 | 0 | LJ607-22030001 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | LJ603-22120064 |  |  |  | LEWCA19A160-03 | B01-013314A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-12-19 |  |  |  | 小批量生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
--LEWCA19A160-04--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA19A160-04 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 6.6985 | 0 | 0 | LJ607-22090025 | 2023-04-10 | 2022-09-05 |  | 2023-04-24 | 2023-04-24 |  | LEWCA19A160-04 | B01-014230A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-09-05 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
--LEWCA19A187-01--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA19A187-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 5.0409 | 0 | 0 | LJ607-22070033 | 2022-11-28 | 2022-07-27 | LJ603-22110192 |  |  |  | LEWCA19A187-01 | B01-013980A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-07-27 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7
--LEWCA19A187-03--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA19A187-03 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 5.2 | 0 | 0 | LJ607-22080008 | 2022-11-28 | 2022-08-11 | LJ603-22110193 |  |  |  | LEWCA19A187-03 | B01-014128A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-08-11 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8
--LEWCA19B129-03--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA19B129-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 4.4247 | 0 | 0 | LS607-23010001 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | LS603-23020025 | 2023-01-15 | 2023-01-15 |  | LEWCA19B129-03 | B01-014537A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2023-01-13 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA19B138-01--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA19B138-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.64 | 0 | 0 | LS607-22080004 | 2022-09-13 | 2022-08-26 |  | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  | LEWCA19B138-01 | B01-014104A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-08-26 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
--LEWCA19B138-01--2 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA19B138-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.64 | 0 | 0 | LS607-22080004 | 2022-09-13 | 2022-08-26 |  | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  | LEWCA19B138-01 | B01-014104A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-08-26 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
--LEWCA19B138-01--3 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA19B138-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.64 | 0 | 0 | LS607-22080004 | 2022-09-13 | 2022-08-26 |  | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  | LEWCA19B138-01 | B01-014104A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-08-26 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
--LEWCA19B138-01--4 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA19B138-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.64 | 0 | 0 | LS607-22080004 | 2022-09-13 | 2022-08-26 |  | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  | LEWCA19B138-01 | B01-014104A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-08-26 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
--LEWCA19B138-01--5 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA19B138-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.64 | 0 | 0 | LS607-22080004 | 2022-09-13 | 2022-08-26 |  | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  | LEWCA19B138-01 | B01-014104A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-08-26 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
--LEWCA19B138-01--6 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA19B138-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.64 | 0 | 0 | LS607-22080004 | 2022-09-13 | 2022-08-26 |  | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  | LEWCA19B138-01 | B01-014104A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-08-26 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
--LEWCA19B138-01--7 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA19B138-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.64 | 0 | 0 | LS607-22080004 | 2022-09-13 | 2022-08-26 |  | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  | LEWCA19B138-01 | B01-014104A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-08-26 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
--LEWCA19B138-01--8 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA19B138-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.64 | 0 | 0 | LS607-22080004 | 2022-09-13 | 2022-08-26 |  | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  | LEWCA19B138-01 | B01-014104A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-08-26 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
--LEWCA19B138-01--9 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA19B138-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.64 | 0 | 0 | LS607-22080004 | 2022-09-13 | 2022-08-26 |  | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  | LEWCA19B138-01 | B01-014104A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-08-26 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
--LEWCA19B138-01--10 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA19B138-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.64 | 0 | 0 | LS607-22080004 | 2022-09-13 | 2022-08-26 |  | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  | LEWCA19B138-01 | B01-014104A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-08-26 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
--LEWCA19B138-01--11 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA19B138-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.64 | 0 | 0 | LS607-22080004 | 2022-09-13 | 2022-08-26 |  | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  | LEWCA19B138-01 | B01-014104A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-08-26 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
--LEWCA19B138-01--12 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA19B138-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.64 | 0 | 0 | LS607-22080004 | 2022-09-13 | 2022-08-26 |  | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  | LEWCA19B138-01 | B01-014104A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-08-26 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
--LEWCA19B138-01--13 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA19B138-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.64 | 0 | 0 | LS607-22080004 | 2022-09-13 | 2022-08-26 |  | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  | LEWCA19B138-01 | B01-014104A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-08-26 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
--LEWCA19B138-01--14 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA19B138-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.64 | 0 | 0 | LS607-22080004 | 2022-09-13 | 2022-08-26 |  | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  | LEWCA19B138-01 | B01-014104A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-08-26 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
--LEWCA19B138-01--15 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA19B138-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.64 | 0 | 0 | LS607-22080004 | 2022-09-13 | 2022-08-26 |  | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  | LEWCA19B138-01 | B01-014104A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-08-26 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
--LEWCA19B138-01--16 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA19B138-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.64 | 0 | 0 | LS607-22080004 | 2022-09-13 | 2022-08-26 |  | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  | LEWCA19B138-01 | B01-014104A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-08-26 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
--LEWCA19B138-01--17 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA19B138-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.64 | 0 | 0 | LS607-22080004 | 2022-09-13 | 2022-08-26 |  | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  | LEWCA19B138-01 | B01-014104A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-08-26 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
--LEWCA19B138-01--18 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA19B138-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.64 | 0 | 0 | LS607-22080004 | 2022-09-13 | 2022-08-26 |  | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  | LEWCA19B138-01 | B01-014104A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-08-26 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
--LEWCA19B138-01--19 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA19B138-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.64 | 0 | 0 | LS607-22080004 | 2022-09-13 | 2022-08-26 |  | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  | LEWCA19B138-01 | B01-014104A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-08-26 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
--LEWCA19B138-01--20 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA19B138-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.64 | 0 | 0 | LS607-22080004 | 2022-09-13 | 2022-08-26 |  | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  | LEWCA19B138-01 | B01-014104A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-08-26 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
--LEWCA19B138-01--21 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA19B138-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.64 | 0 | 0 | LS607-22080004 | 2022-09-13 | 2022-08-26 |  | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  | LEWCA19B138-01 | B01-014104A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-08-26 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
--LEWCA19B138-01--22 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA19B138-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.64 | 0 | 0 | LS607-22080004 | 2022-09-13 | 2022-08-26 |  | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  | LEWCA19B138-01 | B01-014104A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-08-26 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
--LEWCA19B138-01--23 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA19B138-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.64 | 0 | 0 | LS607-22080004 | 2022-09-13 | 2022-08-26 |  | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  | LEWCA19B138-01 | B01-014104A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-08-26 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
--LEWCA19B138-01--24 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA19B138-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.64 | 0 | 0 | LS607-22080004 | 2022-09-13 | 2022-08-26 |  | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  | LEWCA19B138-01 | B01-014104A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-08-26 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
--LEWCA19B138-01--25 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA19B138-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.64 | 0 | 0 | LS607-22080004 | 2022-09-13 | 2022-08-26 |  | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  | LEWCA19B138-01 | B01-014104A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-08-26 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
--LEWCA19B138-01--26 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA19B138-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.64 | 0 | 0 | LS607-22080004 | 2022-09-13 | 2022-08-26 |  | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  | LEWCA19B138-01 | B01-014104A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-08-26 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
--LEWCA19B138-01--27 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA19B138-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.64 | 0 | 0 | LS607-22080004 | 2022-09-13 | 2022-08-26 |  | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  | LEWCA19B138-01 | B01-014104A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-08-26 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
--LEWCA19B138-01--28 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA19B138-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.64 | 0 | 0 | LS607-22080004 | 2022-09-13 | 2022-08-26 |  | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  | LEWCA19B138-01 | B01-014104A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-08-26 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
--LEWCA19B151-03--1 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA19B151-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.4988 | 0 | 0 | LE607-23030001 | 2023-03-16 | 2022-11-10 |  |  |  |  | LEWCA19B151-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-11-10 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11
--LEWCA19B151-03--2 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA19B151-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.4988 | 0 | 0 | LE607-23030001 | 2023-03-16 | 2022-11-10 |  |  |  |  | LEWCA19B151-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-11-10 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11
--LEWCA19B151-03--3 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA19B151-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.4988 | 0 | 0 | LE607-23030001 | 2023-03-16 | 2022-11-10 |  |  |  |  | LEWCA19B151-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-11-10 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11
--LEWCA19B151-03--4 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA19B151-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.4988 | 0 | 0 | LE607-23030001 | 2023-03-16 | 2022-11-10 |  |  |  |  | LEWCA19B151-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-11-10 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11
--LEWCA19B151-03--5 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA19B151-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.4988 | 0 | 0 | LE607-23030001 | 2023-03-16 | 2022-11-10 |  |  |  |  | LEWCA19B151-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-11-10 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11
--LEWCA19B151-03--6 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA19B151-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.4988 | 0 | 0 | LE607-23030001 | 2023-03-16 | 2022-11-10 |  |  |  |  | LEWCA19B151-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-11-10 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11
--LEWCA19B151-03--7 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA19B151-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.4988 | 0 | 0 | LE607-23030001 | 2023-03-16 | 2022-11-10 |  |  |  |  | LEWCA19B151-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-11-10 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11
--LEWCA19B151-03--8 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA19B151-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.4988 | 0 | 0 | LE607-23030001 | 2023-03-16 | 2022-11-10 |  |  |  |  | LEWCA19B151-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-11-10 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11
--LEWCA19B151-03--9 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA19B151-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.4988 | 0 | 0 | LE607-23030001 | 2023-03-16 | 2022-11-10 |  |  |  |  | LEWCA19B151-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-11-10 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11
--LEWCA19B151-03--10 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA19B151-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.4988 | 0 | 0 | LE607-23030001 | 2023-03-16 | 2022-11-10 |  |  |  |  | LEWCA19B151-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-11-10 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11
--LEWCA19B211-03--1 | 增值改造类 | ATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA19B211-03 | 极片激光成形分条机增值 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 20 | 0 | 0 | LE601-21060034 | 2021-06-29 | 2021-04-14 | LE603-21060006 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |  | LEWCA19B211-03 | B01-012137A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-04-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
--LEWCA19B211-03--2 | 增值改造类 | ATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA19B211-03 | 极片激光成形分条机增值 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 20 | 0 | 0 | LE601-21060035 | 2021-06-29 | 2021-04-14 | LE603-21060007 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |  | LEWCA19B211-03 | B01-012137A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-04-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
--LEWCA19B211-03--3 | 增值改造类 | ATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA19B211-03 | 极片激光成形分条机增值 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 20 | 0 | 0 | LE601-21060036 | 2021-06-29 | 2021-04-14 | LE603-21060008 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |  | LEWCA19B211-03 | B01-012137A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-04-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
--LEWCA19B211-03--4 | 增值改造类 | ATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA19B211-03 | 极片激光成形分条机增值 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 20 | 0 | 0 | LE601-21030043 | 2021-06-29 | 2021-04-14 | LE603-21060005 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |  | LEWCA19B211-03 | B01-012137A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-04-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
--LEWCA19B211-04--1 | 增值改造类 | ATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA19B211-04 | 极片激光成形分条机增值 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 32.0798 | 0 | 0 |  | 2022-01-11 | 2021-04-14 |  | 2023-05-22 | 2023-05-22 |  | LEWCA19B211-04 | B01-012710A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-04-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWCA19B211-04--2 | 增值改造类 | ATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA19B211-04 | 极片激光成形分条机增值 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 32.0798 | 0 | 0 |  | 2022-01-11 | 2021-04-14 |  | 2023-05-22 | 2023-05-22 |  | LEWCA19B211-04 | B01-012710A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-04-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWCA19B211-04--3 | 增值改造类 | ATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA19B211-04 | 极片激光成形分条机增值 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 32.0798 | 0 | 0 |  | 2022-01-11 | 2021-04-14 |  | 2023-05-22 | 2023-05-22 |  | LEWCA19B211-04 | B01-012710A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-04-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWCA19B211-04--4 | 增值改造类 | ATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA19B211-04 | 极片激光成形分条机增值 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 32.0798 | 0 | 0 |  | 2022-01-11 | 2021-04-14 |  | 2023-05-22 | 2023-05-22 |  | LEWCA19B211-04 | B01-012710A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-04-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWCA19B211-06--1 | 增值改造类 | ATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA19B211-06 | 台阶辊改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 4.316 | 0 | 0 | LS607-22010005 | 2023-05-30 | 2023-05-30 |  | 2023-05-30 | 2023-05-30 |  | LEWCA19B211-06 | B01-013163A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-30 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWCA20A008-07--1 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | SZLEWCA20A008-07 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.114 | 0 | 0 | LE607-23040003 | 2023-04-13 | 2022-11-29 |  | 2023-04-13 | 2023-04-13 |  | LEWCA20A008-07 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-11-29 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
--LEWCA20A008-07--2 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | SZLEWCA20A008-07 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.114 | 0 | 0 | LE607-23040003 | 2023-04-13 | 2022-11-29 |  | 2023-04-13 | 2023-04-13 |  | LEWCA20A008-07 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-11-29 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
--LEWCA20A008-07--3 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | SZLEWCA20A008-07 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.114 | 0 | 0 | LE607-23040003 | 2023-04-13 | 2022-11-29 |  | 2023-04-13 | 2023-04-13 |  | LEWCA20A008-07 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-11-29 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
--LEWCA20A008-07--4 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | SZLEWCA20A008-07 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.114 | 0 | 0 | LE607-23040003 | 2023-04-13 | 2022-11-29 |  | 2023-04-13 | 2023-04-13 |  | LEWCA20A008-07 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-11-29 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
--LEWCA20A008-07--5 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | SZLEWCA20A008-07 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.114 | 0 | 0 | LE607-23040003 | 2023-04-13 | 2022-11-29 |  | 2023-04-13 | 2023-04-13 |  | LEWCA20A008-07 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-11-29 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
--LEWCA20A008-07--6 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | SZLEWCA20A008-07 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.114 | 0 | 0 | LE607-23040003 | 2023-04-13 | 2022-11-29 |  | 2023-04-13 | 2023-04-13 |  | LEWCA20A008-07 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-11-29 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
--LEWCA20A008-07--7 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | SZLEWCA20A008-07 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.114 | 0 | 0 | LE607-23040003 | 2023-04-13 | 2022-11-29 |  | 2023-04-13 | 2023-04-13 |  | LEWCA20A008-07 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-11-29 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
--LEWCA20A008-07--8 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | SZLEWCA20A008-07 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.114 | 0 | 0 | LE607-23040003 | 2023-04-13 | 2022-11-29 |  | 2023-04-13 | 2023-04-13 |  | LEWCA20A008-07 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-11-29 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
--LEWCA20A008-08--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA20A008-08 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.25 | 0 | 0 | LJ607-22110019 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | LJ603-23020038 |  |  |  | LEWCA20A008-08 | B01-014565A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-02-09 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
--LEWCA20A008-08--2 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA20A008-08 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.25 | 0 | 0 | LJ607-22110019 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | LJ603-23020038 |  |  |  | LEWCA20A008-08 | B01-014565A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-02-09 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
--LEWCA20A008-08--3 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA20A008-08 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.25 | 0 | 0 | LJ607-22110019 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | LJ603-23020038 |  |  |  | LEWCA20A008-08 | B01-014565A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-02-09 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
--LEWCA20A008-08--4 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA20A008-08 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.25 | 0 | 0 | LJ607-22110019 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | LJ603-23020038 |  |  |  | LEWCA20A008-08 | B01-014565A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-02-09 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
--LEWCA20A008-09--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA20A008-09 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 9 | 0 | 0 | LJ607-22110025 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | LJ603-23020040 |  |  |  | LEWCA20A008-09 | B01-014663A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-02-09 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
--LEWCA20A008-10--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA20A008-10 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 9 | 0 | 0 | LJ607-22110026 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | LJ603-23020041 |  |  |  | LEWCA20A008-10 | B01-014664A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-02-09 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
--LEWCA20A008-11--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA20A008-11 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 9 | 0 | 0 | LJ607-22110027 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | LJ603-23020042 |  |  |  | LEWCA20A008-11 | B01-014665A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-02-09 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
--LEWCA20A009-04--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA20A009-04 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 4 | 0 | 0 | LJ607-22080009 | 2022-11-28 | 2022-09-01 | LJ603-22110194 |  |  |  | LEWCA20A009-04 | B01-014095A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-09-01 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWCA20A010-04--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA20A010-04 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 4.5 | 0 | 0 | LJ607-22080017 | 2022-11-28 | 2022-04-20 | LJ603-22110198 |  |  |  | LEWCA20A010-04 | B01-014094A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-04-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4
--LEWCA20A010-04--2 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA20A010-04 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 4.5 | 0 | 0 | LJ607-22080017 | 2022-11-28 | 2022-04-20 | LJ603-22110198 |  |  |  | LEWCA20A010-04 | B01-014094A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-04-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4
--LEWCA20A010-05--1 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA20A010-05 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 1.3884 | 0 | 0 | LJ607-23020053 | 2023-02-21 | 2022-12-27 |  | 2023-02-23 | 2023-02-23 |  | LEWCA20A010-05 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-12-27 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
--LEWCA20A010-05--2 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA20A010-05 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 1.3884 | 0 | 0 | LJ607-23020053 | 2023-02-21 | 2022-12-27 |  | 2023-02-23 | 2023-02-23 |  | LEWCA20A010-05 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-12-27 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
--LEWCA20A011-06--1 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA20A011-06 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 5.32 | 0 | 0 | LJ607-23040047 | 2023-04-21 | 2023-02-15 |  | 2023-04-21 | 2023-04-21 |  | LEWCA20A011-06 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-02-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
--LEWCA20A011-07--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA20A011-07 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.278 | 0 | 0 | LJ607-23030018 | 2023-03-07 | 2023-03-03 |  |  |  |  | LEWCA20A011-07 | B01-015140A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-03-03 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCA20A011-07--2 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA20A011-07 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.278 | 0 | 0 | LJ607-23030018 | 2023-03-07 | 2023-03-03 |  |  |  |  | LEWCA20A011-07 | B01-015140A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-03-03 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCA20A011-07--3 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA20A011-07 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.278 | 0 | 0 | LJ607-23030018 | 2023-03-07 | 2023-03-03 |  |  |  |  | LEWCA20A011-07 | B01-015140A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-03-03 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCA20A011-07--4 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA20A011-07 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.278 | 0 | 0 | LJ607-23030018 | 2023-03-07 | 2023-03-03 |  |  |  |  | LEWCA20A011-07 | B01-015140A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-03-03 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCA20A011-07--5 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA20A011-07 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.278 | 0 | 0 | LJ607-23030018 | 2023-03-07 | 2023-03-03 |  |  |  |  | LEWCA20A011-07 | B01-015140A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-03-03 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
230ND00187--LEWCA20A011-08--1 | 增值改造类 | CATL | 2023-中国宁德-转接片-增值改造 | 230ND00187 | 大装配线 | JMLEWCA20A011-08 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 60 | 60 | 0 |  |  | 2023-06-09 |  |  |  |  | LEWCA20A011-08 | B01-015832A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-06-09 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
230ND00187--LEWCA20A011-08--2 | 增值改造类 | CATL | 2023-中国宁德-转接片-增值改造 | 230ND00187 | 大装配线 | JMLEWCA20A011-08 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 60 | 60 | 0 |  |  | 2023-06-09 |  |  |  |  | LEWCA20A011-08 | B01-015832A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-06-09 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWCA20A012-04--1 | 纯人力 | 余库 | / | / | 大装配线 | JMLEWCA20A012-04 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1 | 0 | 0 | LJ607-23030041 | 2023-03-22 | 2023-03-21 |  |  |  |  | LEWCA20A012-04 | 人力 |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCA20A013-04--1 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA20A013-04 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 2.7257 | 0 | 0 | LJ607-23040009 | 2023-04-01 | 2023-02-15 |  | 2023-04-01 | 2023-04-01 |  | LEWCA20A013-04 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-02-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
--LEWCA20A013-04--2 | 纯人力 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA20A013-04 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 2.7257 | 0 | 0 | LJ607-23030068 | 2023-04-01 | 2023-03-11 |  | 2023-04-01 | 2023-04-01 |  | LEWCA20A013-04 | 人力 |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-03-11 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
230ND00187--LEWCA20A014-07--3 | 增值改造类 | CATL | 2023-中国宁德-转接片-增值改造 | 230ND00187 | 大装配线 | JMLEWCA20A014-07 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 30 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20A014-07 | B01-015833A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230ND00187--LEWCA20A014-07--4 | 增值改造类 | CATL | 2023-中国宁德-转接片-增值改造 | 230ND00187 | 大装配线 | JMLEWCA20A014-07 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 30 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20A014-07 | B01-015833A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230ND00187--LEWCA20A014-07--1 | 增值改造类 | CATL | 2023-中国宁德-转接片-增值改造 | 230ND00187 | 大装配线 | JMLEWCA20A014-07 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 30 | 30 | 0 | LJ607-23050065 |  | 2023-06-09 |  |  |  |  | LEWCA20A014-07 | B01-015833A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-06-09 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
230ND00187--LEWCA20A014-07--2 | 增值改造类 | CATL | 2023-中国宁德-转接片-增值改造 | 230ND00187 | 大装配线 | JMLEWCA20A014-07 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 30 | 30 | 0 | LJ607-23050065 |  | 2023-06-09 |  |  |  |  | LEWCA20A014-07 | B01-015833A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-06-09 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWCA20A270-01--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | SZLEWCA20A270-01 | L54HEV入壳机由8AH切6.9AH换型项目 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LE601-21060040 | [6 empty] | LEWCA20A270-01 | B01-012566A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA20B165-04--1 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B165-04 | 极片激光成形分条机增值 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B165-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA20B165-04--2 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B165-04 | 极片激光成形分条机增值 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B165-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA20B165-04--3 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B165-04 | 极片激光成形分条机增值 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B165-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA20B165-04--4 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B165-04 | 极片激光成形分条机增值 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B165-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA20B165-04--5 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B165-04 | 极片激光成形分条机增值 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B165-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA20B165-04--6 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B165-04 | 极片激光成形分条机增值 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B165-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA20B165-04--7 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B165-04 | 极片激光成形分条机增值 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B165-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA20B165-04--8 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B165-04 | 极片激光成形分条机增值 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B165-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA20B165-05--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B165-05 | 极片激光成形分条机增值 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LE601-21070034 | [6 empty] | LEWCA20B165-05 | B01-012620A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA20B165-05--2 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B165-05 | 极片激光成形分条机增值 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LE601-21070035 | [6 empty] | LEWCA20B165-05 | B01-012620A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA20B165-05--3 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B165-05 | 极片激光成形分条机增值 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LE601-21070036 | [6 empty] | LEWCA20B165-05 | B01-012620A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA20B165-05--4 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B165-05 | 极片激光成形分条机增值 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LE601-21070037 | [6 empty] | LEWCA20B165-05 | B01-012620A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA20B165-05--5 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B165-05 | 极片激光成形分条机增值 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LE601-21070038 | [6 empty] | LEWCA20B165-05 | B01-012620A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA20B165-05--6 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B165-05 | 极片激光成形分条机增值 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LE601-21070039 | [6 empty] | LEWCA20B165-05 | B01-012620A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA20B165-05--7 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B165-05 | 极片激光成形分条机增值 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LE601-21070040 | [6 empty] | LEWCA20B165-05 | B01-012620A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA20B165-05--8 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B165-05 | 极片激光成形分条机增值 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LE601-21070041 | [6 empty] | LEWCA20B165-05 | B01-012620A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA20B165-05--9 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B165-05 | 极片激光成形分条机增值 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LE601-21070042 | [6 empty] | LEWCA20B165-05 | B01-012620A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA20B165-05--10 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B165-05 | 极片激光成形分条机增值 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LE601-21070043 | [6 empty] | LEWCA20B165-05 | B01-012620A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230ND00073--LEWCA20B176-01--2 | 增值改造类 | ATL | 2023-AT-宁德一出4-增值改造 | 230ND00073 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B176-01 | 一出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 66.3716 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B176-01 | B01-015302A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230ND00073--LEWCA20B176-01--1 | 增值改造类 | ATL | 2023-AT-宁德一出4-增值改造 | 230ND00073 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B176-01 | 一出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 66.3716 | 66.3716 | 0 | LS607-23030008 |  | 2023-06-09 |  |  |  |  | LEWCA20B176-01 | B01-015302A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-09 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
230ND00073--LEWCA20B176-02--1 | 增值改造类 | ATL | 2023-AT-宁德一出4-增值改造 | 230ND00073 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B176-02 | 一出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 66.3716 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B176-02 | B01-015858A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230ND00073--LEWCA20B186-01--2 | 增值改造类 | ATL | 2023-AT-宁德一出4-增值改造 | 230ND00073 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B186-01 | 一出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 66.3716 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B186-01 | B01-015301A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230ND00073--LEWCA20B186-01--1 | 增值改造类 | ATL | 2023-AT-宁德一出4-增值改造 | 230ND00073 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B186-01 | 一出四激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 66.3716 | 66.3716 | 0 | LS607-23030009 |  | 2023-06-09 |  |  |  |  | LEWCA20B186-01 | B01-015301A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-09 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
230ND00229--LEWCA20B189-01--1 | 纯人力 | ATL | 2023-ATL-宁德-模切机-增值改造 | 230ND00229 | 激光切产品线 | SZLEWCA20B189-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B189-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA20B194-02--1 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B194-02--2 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B194-02--3 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B194-02--4 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B194-02--5 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B194-02--6 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B194-02--7 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B194-02--8 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B194-02--9 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B194-02--10 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B194-02--11 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B194-02--12 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B194-02--13 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B194-02--14 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B194-02--15 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B194-02--16 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B194-02--17 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B194-02--18 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B194-02--19 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B194-02--20 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B194-02--21 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B194-02--22 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B194-02--23 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B194-02--24 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B194-02--25 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B194-02--26 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B194-02--27 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B194-02--28 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B194-02--29 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B194-02--30 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B194-02--31 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B194-02--32 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B194-02--33 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B194-02--34 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B194-02--35 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B194-02--36 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B194-02--37 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B194-02--38 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B194-02--39 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B194-02--40 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B194-02--41 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B194-02--42 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B194-02--43 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B194-02--44 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B194-02--45 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B194-02--46 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B194-02--47 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B194-02--48 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B194-02--49 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B194-02--50 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B194-02--51 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B194-02--52 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B194-02--53 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B194-02--54 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B194-02--55 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B194-02--56 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-02 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090002 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B194-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B194-04--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.475 | 0 | 0 | LS607-23010005 | 2023-05-24 | 2023-05-22 | LS603-23050089 |  |  |  | LEWCA20B194-04 | B01-014889A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2023-05-22 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWCA20B194-05--1 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA20B194-05--2 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA20B194-05--3 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA20B194-05--4 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA20B194-05--5 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA20B194-05--6 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA20B194-05--7 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA20B194-05--8 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA20B194-05--9 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA20B194-05--10 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA20B194-05--11 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA20B194-05--12 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA20B194-05--13 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA20B194-05--14 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA20B194-05--15 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA20B194-05--16 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA20B194-05--17 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA20B194-05--18 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA20B194-05--19 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA20B194-05--20 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA20B194-05--21 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA20B194-05--22 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA20B194-05--23 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA20B194-05--24 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA20B194-05--25 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA20B194-05--26 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA20B194-05--27 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA20B194-05--28 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA20B194-05--29 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA20B194-05--30 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA20B194-05--31 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA20B194-05--32 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA20B194-05--33 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA20B194-05--34 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA20B194-05--35 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA20B194-05--36 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA20B194-05--37 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA20B194-05--38 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA20B194-05--39 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA20B194-05--40 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA20B194-05--41 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA20B194-05--42 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA20B194-05--43 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA20B194-05--44 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA20B194-05--45 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA20B194-05--46 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA20B194-05--47 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA20B194-05--48 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA20B194-05--49 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA20B194-05--50 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA20B194-05--51 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA20B194-05--52 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA20B194-05--53 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA20B194-05--54 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA20B194-05--55 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA20B194-05--56 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA20B194-05--57 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA20B194-05--58 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA20B194-05--59 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA20B194-05--60 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA20B194-05--61 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA20B194-05--62 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCA20B194-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA20B194-06--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B194-06 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B194-06 | B01-015988A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA20B195-01--1 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B195-01--2 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B195-01--3 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B195-01--4 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B195-01--5 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B195-01--6 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B195-01--7 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B195-01--8 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B195-01--9 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B195-01--10 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B195-01--11 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B195-01--12 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B195-01--13 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B195-01--14 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B195-01--15 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B195-01--16 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B195-01--17 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B195-01--18 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B195-01--19 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B195-01--20 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B195-01--21 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B195-01--22 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B195-01--23 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B195-01--24 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B195-01--25 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B195-01--26 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B195-01--27 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B195-01--28 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B195-01--29 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B195-01--30 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B195-01--31 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B195-01--32 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B195-01--33 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B195-01--34 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B195-01--35 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B195-01--36 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B195-01--37 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B195-01--38 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B195-01--39 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B195-01--40 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B195-01--41 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B195-01--42 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B195-01--43 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B195-01--44 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B195-01--45 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B195-01--46 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B195-01--47 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B195-01--48 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B195-01--49 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B195-01--50 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B195-01--51 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B195-01--52 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B195-01--53 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B195-01--54 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-01 | Laser die cutting machine 电箱改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35 | 0 | 0 | LS607-22090003 | 2022-09-14 | 2022-03-21 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWCA20B195-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-03-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA20B195-02--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.475 | 0 | 0 | LS607-23010006 | 2023-05-24 | 2023-05-22 | LS603-23050090 |  |  |  | LEWCA20B195-02 | B01-014890A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2023-05-22 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWCA20B195-03--1 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.054 | 0 | 0 | LS607-23030004 | 2023-03-13 | 2022-12-14 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCA20B195-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-12-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCA20B195-03--2 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.054 | 0 | 0 | LS607-23030004 | 2023-03-13 | 2022-12-14 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCA20B195-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-12-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCA20B195-03--3 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.054 | 0 | 0 | LS607-23030004 | 2023-03-13 | 2022-12-14 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCA20B195-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-12-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCA20B195-03--4 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.054 | 0 | 0 | LS607-23030004 | 2023-03-13 | 2022-12-14 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCA20B195-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-12-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCA20B195-03--5 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.054 | 0 | 0 | LS607-23030004 | 2023-03-13 | 2022-12-14 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCA20B195-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-12-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCA20B195-03--6 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.054 | 0 | 0 | LS607-23030004 | 2023-03-13 | 2022-12-14 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCA20B195-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-12-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCA20B195-03--7 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.054 | 0 | 0 | LS607-23030004 | 2023-03-13 | 2022-12-14 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCA20B195-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-12-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCA20B195-03--8 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.054 | 0 | 0 | LS607-23030004 | 2023-03-13 | 2022-12-14 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCA20B195-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-12-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCA20B195-03--9 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.054 | 0 | 0 | LS607-23030004 | 2023-03-13 | 2022-12-14 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCA20B195-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-12-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCA20B195-03--10 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.054 | 0 | 0 | LS607-23030004 | 2023-03-13 | 2022-12-14 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCA20B195-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-12-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCA20B195-03--11 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.054 | 0 | 0 | LS607-23030004 | 2023-03-13 | 2022-12-14 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCA20B195-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-12-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCA20B195-03--12 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.054 | 0 | 0 | LS607-23030004 | 2023-03-13 | 2022-12-14 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCA20B195-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-12-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCA20B195-03--13 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.054 | 0 | 0 | LS607-23030004 | 2023-03-13 | 2022-12-14 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCA20B195-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-12-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCA20B195-03--14 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.054 | 0 | 0 | LS607-23030004 | 2023-03-13 | 2022-12-14 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCA20B195-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-12-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCA20B195-03--15 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.054 | 0 | 0 | LS607-23030004 | 2023-03-13 | 2022-12-14 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCA20B195-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-12-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCA20B195-03--16 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.054 | 0 | 0 | LS607-23030004 | 2023-03-13 | 2022-12-14 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCA20B195-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-12-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCA20B195-03--17 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.054 | 0 | 0 | LS607-23030004 | 2023-03-13 | 2022-12-14 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCA20B195-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-12-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCA20B195-03--18 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.054 | 0 | 0 | LS607-23030004 | 2023-03-13 | 2022-12-14 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCA20B195-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-12-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCA20B195-03--19 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.054 | 0 | 0 | LS607-23030004 | 2023-03-13 | 2022-12-14 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCA20B195-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-12-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCA20B195-03--20 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.054 | 0 | 0 | LS607-23030004 | 2023-03-13 | 2022-12-14 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCA20B195-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-12-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCA20B195-03--21 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.054 | 0 | 0 | LS607-23030004 | 2023-03-13 | 2022-12-14 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCA20B195-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-12-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCA20B195-03--22 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.054 | 0 | 0 | LS607-23030004 | 2023-03-13 | 2022-12-14 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCA20B195-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-12-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCA20B195-03--23 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.054 | 0 | 0 | LS607-23030004 | 2023-03-13 | 2022-12-14 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCA20B195-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-12-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCA20B195-03--24 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.054 | 0 | 0 | LS607-23030004 | 2023-03-13 | 2022-12-14 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCA20B195-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-12-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCA20B195-03--25 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.054 | 0 | 0 | LS607-23030004 | 2023-03-13 | 2022-12-14 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCA20B195-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-12-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCA20B195-03--26 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.054 | 0 | 0 | LS607-23030004 | 2023-03-13 | 2022-12-14 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCA20B195-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-12-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCA20B195-03--27 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.054 | 0 | 0 | LS607-23030004 | 2023-03-13 | 2022-12-14 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCA20B195-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-12-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCA20B195-03--28 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.054 | 0 | 0 | LS607-23030004 | 2023-03-13 | 2022-12-14 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCA20B195-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-12-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCA20B195-03--29 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.054 | 0 | 0 | LS607-23030004 | 2023-03-13 | 2022-12-14 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCA20B195-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-12-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCA20B195-03--30 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.054 | 0 | 0 | LS607-23030004 | 2023-03-13 | 2022-12-14 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCA20B195-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-12-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCA20B195-03--31 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.054 | 0 | 0 | LS607-23030004 | 2023-03-13 | 2022-12-14 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCA20B195-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-12-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCA20B195-03--32 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.054 | 0 | 0 | LS607-23030004 | 2023-03-13 | 2022-12-14 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCA20B195-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-12-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCA20B195-03--33 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.054 | 0 | 0 | LS607-23030004 | 2023-03-13 | 2022-12-14 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCA20B195-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-12-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCA20B195-03--34 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.054 | 0 | 0 | LS607-23030004 | 2023-03-13 | 2022-12-14 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCA20B195-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-12-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCA20B195-03--35 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.054 | 0 | 0 | LS607-23030004 | 2023-03-13 | 2022-12-14 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCA20B195-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-12-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCA20B195-03--36 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.054 | 0 | 0 | LS607-23030004 | 2023-03-13 | 2022-12-14 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCA20B195-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-12-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCA20B195-03--37 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.054 | 0 | 0 | LS607-23030004 | 2023-03-13 | 2022-12-14 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCA20B195-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-12-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCA20B195-03--38 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.054 | 0 | 0 | LS607-23030004 | 2023-03-13 | 2022-12-14 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCA20B195-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-12-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCA20B195-03--39 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.054 | 0 | 0 | LS607-23030004 | 2023-03-13 | 2022-12-14 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCA20B195-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-12-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCA20B195-03--40 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.054 | 0 | 0 | LS607-23030004 | 2023-03-13 | 2022-12-14 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCA20B195-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2022-12-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
230YB00046--LEWCA20B195-04--1 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230YB00046--LEWCA20B195-04--2 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230YB00046--LEWCA20B195-04--3 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230YB00046--LEWCA20B195-04--4 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230YB00046--LEWCA20B195-04--5 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230YB00046--LEWCA20B195-04--6 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230YB00046--LEWCA20B195-04--7 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230YB00046--LEWCA20B195-04--8 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230YB00046--LEWCA20B195-04--9 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230YB00046--LEWCA20B195-04--10 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230YB00046--LEWCA20B195-04--11 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230YB00046--LEWCA20B195-04--12 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230YB00046--LEWCA20B195-04--13 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230YB00046--LEWCA20B195-04--14 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230YB00046--LEWCA20B195-04--15 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230YB00046--LEWCA20B195-04--16 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230YB00046--LEWCA20B195-04--17 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230YB00046--LEWCA20B195-04--18 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230YB00046--LEWCA20B195-04--19 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230YB00046--LEWCA20B195-04--20 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230YB00046--LEWCA20B195-04--21 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230YB00046--LEWCA20B195-04--22 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230YB00046--LEWCA20B195-04--23 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230YB00046--LEWCA20B195-04--24 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230YB00046--LEWCA20B195-04--25 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230YB00046--LEWCA20B195-04--26 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230YB00046--LEWCA20B195-04--27 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230YB00046--LEWCA20B195-04--28 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230YB00046--LEWCA20B195-04--29 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230YB00046--LEWCA20B195-04--30 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230YB00046--LEWCA20B195-04--31 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230YB00046--LEWCA20B195-04--32 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230YB00046--LEWCA20B195-04--33 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230YB00046--LEWCA20B195-04--34 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230YB00046--LEWCA20B195-04--35 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230YB00046--LEWCA20B195-04--36 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230YB00046--LEWCA20B195-04--37 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230YB00046--LEWCA20B195-04--38 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230YB00046--LEWCA20B195-04--39 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230YB00046--LEWCA20B195-04--40 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230YB00046--LEWCA20B195-04--41 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230YB00046--LEWCA20B195-04--42 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230YB00046--LEWCA20B195-04--43 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230YB00046--LEWCA20B195-04--44 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230YB00046--LEWCA20B195-04--45 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230YB00046--LEWCA20B195-04--46 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230YB00046--LEWCA20B195-04--47 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230YB00046--LEWCA20B195-04--48 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230YB00046--LEWCA20B195-04--49 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230YB00046--LEWCA20B195-04--50 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230YB00046--LEWCA20B195-04--51 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230YB00046--LEWCA20B195-04--52 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230YB00046--LEWCA20B195-04--53 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230YB00046--LEWCA20B195-04--54 | 增值改造类 | CATL | 2020-CA-宜宾-模切机-增值改造 | 230YB00046 | 激光切产品线 | JSLEWCA20B195-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.396 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B195-04 | B01-015219A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230ND00232--LEWCA20B296-01--1 | 纯人力 | ATL | 2023-中国宁德-大卷清洗-增值改造 | 230ND00232 | 激光表面处理产品线 | JSLEWCA20B296-01 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA20B296-01 | 人力编码 |  | 激光表面处理产品线 | 其他
--LEWCA21A168-02--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA21A168-02 | L31转接片125Ah→195Ah |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 8.5 | 0 | 0 | LJ607-21120002 | 2022-04-29 | 2022-04-21 |  | 2023-01-18 | 2023-01-18 |  | LEWCA21A168-02 | B01-013179A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-04-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCA21A180-02--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA21A180-02 | L31顶盖焊125Ah→195Ah |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 15 | 0 | 0 | LJ607-21120003 | 2022-04-29 | 2022-04-21 | LJ603-22060091 | 2023-03-04 | 2023-03-04 |  | LEWCA21A180-02 | B01-013180A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-04-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
230LY00071--LEWCA21A180-03--1 | 增值改造类 | CATL | 2021-CA-溧阳-LY6顶盖焊-增值改造 | 230LY00071 | 大装配线 | JMLEWCA21A180-03 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.3435 | 0 | 0 | LJ607-23040030 | 2023-04-10 | 2023-04-10 |  |  |  |  | LEWCA21A180-03 | B01-015251A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-04-10 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
230LY00165--LEWCA21A188-09--1 | 增值改造类 | CATL | 2023-CA-溧阳-LY5&LY6-增值改造 | 230LY00165 | 搬运干燥产品线 | JMLEWCA21A188-09 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 8 | 0 | 0 | LJ607-23050062 |  | 2023-06-06 |  |  |  |  | LEWCA21A188-09 | B01-015748A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-06-06 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
230LY00165--LEWCA21A188-09--2 | 增值改造类 | CATL | 2023-CA-溧阳-LY5&LY6-增值改造 | 230LY00165 | 搬运干燥产品线 | JMLEWCA21A188-09 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 8 | 0 | 0 | LJ607-23050062 |  | 2023-06-06 |  |  |  |  | LEWCA21A188-09 | B01-015748A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-06-06 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
230ND00196--LEWCA21A668-01--1 | 增值改造类 | CATL | 2023-CA-宁德-转接片-增值改造 | 230ND00196 | 大装配线 | JMLEWCA21A668-01 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 26 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA21A668-01 | B01-015878A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230ND00196--LEWCA21A669-01--1 | 增值改造类 | CATL | 2023-CA-宁德-转接片-增值改造 | 230ND00196 | 大装配线 | JMLEWCA21A669-01 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA21A669-01 | B01-015879A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA21B160-02--1 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA21B160-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.2 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA21B160-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA21B160-02--2 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA21B160-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.2 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA21B160-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA21B160-02--3 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA21B160-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.2 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA21B160-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA21B160-02--4 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA21B160-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.2 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA21B160-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA21B160-02--5 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA21B160-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.2 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA21B160-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA21B160-02--6 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA21B160-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.2 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA21B160-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA21B160-02--7 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA21B160-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.2 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA21B160-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA21B160-02--8 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA21B160-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.2 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA21B160-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA21B160-02--9 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA21B160-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.2 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA21B160-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA21B160-02--10 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA21B160-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.2 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA21B160-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA21B160-02--11 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA21B160-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.2 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA21B160-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA21B160-02--12 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA21B160-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.2 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA21B160-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA21B160-02--13 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA21B160-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.2 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA21B160-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA21B160-02--14 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA21B160-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.2 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA21B160-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA21B160-02--15 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA21B160-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.2 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA21B160-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA21B160-02--16 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA21B160-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.2 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA21B160-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA21B160-02--17 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA21B160-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.2 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA21B160-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA21B160-02--18 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA21B160-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.2 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA21B160-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA21B160-02--19 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA21B160-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.2 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA21B160-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA21B160-02--20 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA21B160-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.2 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA21B160-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA21B160-02--21 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA21B160-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.2 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA21B160-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA21B160-02--22 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA21B160-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.2 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA21B160-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA21B160-02--23 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA21B160-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.2 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA21B160-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA21B160-02--24 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA21B160-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.2 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA21B160-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA21B160-02--25 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA21B160-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.2 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA21B160-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA21B160-02--26 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA21B160-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.2 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA21B160-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA21B160-02--27 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA21B160-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.2 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA21B160-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA21B160-02--28 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA21B160-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.2 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA21B160-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA21B160-02--29 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA21B160-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.2 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA21B160-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA21B160-02--30 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA21B160-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.2 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA21B160-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA21B160-02--31 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA21B160-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.2 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA21B160-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA21B160-02--32 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA21B160-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.2 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA21B160-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA21B160-02--33 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA21B160-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.2 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA21B160-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA21B160-02--34 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA21B160-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.2 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA21B160-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA21B160-02--35 | 纯人力 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA21B160-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.2 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA21B160-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA22A001-01--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 模组pack产品线 | JMLEWCA22A001-01 | Busbar焊接机增值改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 2.225 | 0 | 0 | LJ607-23050053 | 2023-05-24 | 2023-04-07 |  |  | 2023-06-06 |  | LEWCA22A001-01 | B01-014019A |  | 模组pack产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2023-04-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWCA22A006-01--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA22A006-01 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 9.2619 | 0 | 0 | LJ607-22100013 | 2022-11-25 | 2022-11-18 | LJ603-22110174 | 2023-05-23 | 2023-05-23 |  | LEWCA22A006-01 | B01-014508A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-11-18 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWCA22A007-01--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA22A007-01 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 9.2619 | 0 | 0 | LJ607-22100012 | 2022-11-25 | 2022-11-18 | LJ603-22110175 | 2023-05-23 | 2023-05-23 |  | LEWCA22A007-01 | B01-014509A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-11-18 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWCA22A016-01--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA22A016-01 | 预满一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 8 | 0 | 0 | LJ607-22100002 | 2022-11-25 | 2022-11-18 | LJ603-22110176 | 2023-05-23 | 2023-05-23 |  | LEWCA22A016-01 | B01-014512A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-11-18 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWCA22A017-01--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA22A017-01 | 预满一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 8 | 0 | 0 | LJ607-22100003 | 2022-11-21 | 2022-11-18 |  | 2023-05-23 | 2023-05-23 |  | LEWCA22A017-01 | B01-014513A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-11-18 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
22CAYB00497--LEWCA22A022-01--1 | 增值改造类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-密封钉改造项目 | 22CAYB00497 | 大装配线 | JMLEWCA22A022-01 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.82998 | 0 | 0 | LJ607-23030030 | 2023-04-29 | 2022-12-07 | LJ603-23040118 |  |  |  | LEWCA22A022-01 | B01-014288A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-12-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
22CAYB00497--LEWCA22A023-01--1 | 增值改造类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-密封钉改造项目 | 22CAYB00497 | 大装配线 | JMLEWCA22A023-01 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.82998 | 0 | 0 | LJ607-23030031 | 2023-04-29 | 2022-12-07 | LJ603-23040119 |  |  |  | LEWCA22A023-01 | B01-014289A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-12-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
22CAYB00497--LEWCA22A024-01--1 | 增值改造类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-密封钉改造项目 | 22CAYB00497 | 大装配线 | JMLEWCA22A024-01 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.82998 | 0 | 0 | LJ607-23030032 | 2023-04-29 | 2022-12-07 | LJ603-23040120 |  |  |  | LEWCA22A024-01 | B01-014290A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-12-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
22CAYB00497--LEWCA22A025-01--1 | 增值改造类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-密封钉改造项目 | 22CAYB00497 | 大装配线 | JMLEWCA22A025-01 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.82998 | 0 | 0 | LJ607-23030033 | 2023-04-29 | 2022-12-07 | LJ603-23040121 |  |  |  | LEWCA22A025-01 | B01-014291A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-12-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
22CAYB00497--LEWCA22A026-01--1 | 增值改造类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-密封钉改造项目 | 22CAYB00497 | 大装配线 | JMLEWCA22A026-01 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.82998 | 0 | 0 | LJ607-23030034 | 2023-04-29 | 2022-12-07 | LJ603-23040122 |  |  |  | LEWCA22A026-01 | B01-014292A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-12-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
--LEWCA22A026-02--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA22A026-02 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 6.9872 | 0 | 0 | LJ607-22100008 | 2022-11-25 | 2022-11-18 | LJ603-22120145 | 2023-05-23 | 2023-05-23 |  | LEWCA22A026-02 | B01-014510A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-11-18 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
22CAYB00497--LEWCA22A027-01--1 | 增值改造类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-密封钉改造项目 | 22CAYB00497 | 大装配线 | JMLEWCA22A027-01 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.82998 | 0 | 0 | LJ607-23030035 | 2023-04-29 | 2022-12-07 | LJ603-23040123 |  |  |  | LEWCA22A027-01 | B01-014293A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-12-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
--LEWCA22A027-02--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA22A027-02 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 6.9872 | 0 | 0 | LJ607-22100009 | 2022-11-25 | 2022-11-18 | LJ603-22110173 | 2023-05-23 | 2023-05-23 |  | LEWCA22A027-02 | B01-014511A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-11-18 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
22CAYB00497--LEWCA22A028-01--1 | 增值改造类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-密封钉改造项目 | 22CAYB00497 | 大装配线 | JMLEWCA22A028-01 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.82998 | 0 | 0 | LJ607-23030036 | 2023-04-29 | 2022-12-07 | LJ603-23040124 |  |  |  | LEWCA22A028-01 | B01-014294A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-12-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
22CAYB00497--LEWCA22A029-01--1 | 增值改造类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-密封钉改造项目 | 22CAYB00497 | 大装配线 | JMLEWCA22A029-01 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.82998 | 0 | 0 | LJ607-23030037 | 2023-04-29 | 2022-12-07 | LJ603-23040125 |  |  |  | LEWCA22A029-01 | B01-014295A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-12-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
22CAYB00497--LEWCA22A030-01--1 | 增值改造类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-密封钉改造项目 | 22CAYB00497 | 大装配线 | JMLEWCA22A030-01 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.82998 | 0 | 0 | LJ607-23030065 | 2023-04-29 | 2022-12-07 | LJ603-23040126 |  |  |  | LEWCA22A030-01 | B01-014296A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-12-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
22CAYB00497--LEWCA22A031-01--1 | 增值改造类 | CATL | 2022-CATL-宜宾-密封钉改造项目 | 22CAYB00497 | 大装配线 | JMLEWCA22A031-01 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.82998 | 0 | 0 | LJ607-23030066 | 2023-04-29 | 2022-12-07 | LJ603-23040127 |  |  |  | LEWCA22A031-01 | B01-014297A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-12-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
--LEWCA22A122-01--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWCA22A122-01 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 3.3984 | 0 | 0 | LJ607-22100011 | 2022-11-25 | 2022-11-18 |  | 2023-05-23 | 2023-05-23 |  | LEWCA22A122-01 | B01-014517A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-11-18 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWCA22A123-01--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWCA22A123-01 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 3.3984 | 0 | 0 | LJ607-22100010 | 2022-11-25 | 2022-11-18 |  | 2023-05-23 | 2023-05-23 |  | LEWCA22A123-01 | B01-014518A |  | 搬运干燥产品线 | CATL | 华南 | [5 empty] | 2022-11-18 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWCA22A544-01--1 | 设备类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA22A544-01 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ608-22080001 | [6 empty] | LEWCA22A544-01 | B01-014129A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230JC00126--LEWCA22A544-02--1 | 增值改造类 | CATL | 2023-CATL-蕉城-L11顶盖焊接机-增值改造 | 230JC00126 | 大装配线 | JMLEWCA22A544-02 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 40 | 0 | 0 | LJ607-23040044 | 2023-04-17 | 2023-04-14 | LJ603-23040048 |  |  |  | LEWCA22A544-02 | B01-015505A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-04-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
230JC00126--LEWCA22A544-03--1 | 增值改造类 | CATL | 2023-CATL-蕉城-L11顶盖焊接机-增值改造 | 230JC00126 | 大装配线 | JMLEWCA22A544-03 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 66 | 0 | 0 | LJ607-23040071 | 2023-05-18 | 2023-05-06 | LJ603-23050029 |  |  |  | LEWCA22A544-03 | B01-015635A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-05-06 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
230JC00105--LEWCA22A544-04--1 | 增值改造类 | CATL | 2023-CATL-蕉城-L11顶盖焊接机-增值改造 | 230JC00105 | 大装配线 | JMLEWCA22A544-04 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 42 | 0 | 0 | LJ607-23050059 |  | 2023-05-22 |  |  |  |  | LEWCA22A544-04 | B01-015810A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-05-22 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
22CAJC00164--LEWCA22A545-01--1 | 设备类 | CATL | 2022-CATL-蕉城-L11包Mylar入壳机来料物流线 | 22CAJC00164 | 大装配线 | JMLEWCA22A545-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ608-22080002 | [6 empty] | LEWCA22A545-01 | B01-014130A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230JC00127--LEWCA22A545-02--1 | 增值改造类 | CATL | 2023-CATL-蕉城-L11包Mylar入壳机-增值改造 | 230JC00127 | 大装配线 | JMLEWCA22A545-02 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 21 | 0 | 0 | LJ607-23040040 | 2023-04-17 | 2023-04-14 | LJ603-23040049 |  |  |  | LEWCA22A545-02 | B01-015396A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-04-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
230JC00127--LEWCA22A545-03--1 | 增值改造类 | CATL | 2023-CATL-蕉城-L11包Mylar入壳机-增值改造 | 230JC00127 | 大装配线 | JMLEWCA22A545-03 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 18.5 | 0 | 0 | LJ607-23040073 | 2023-05-08 | 2023-05-06 | LJ603-23050028 |  |  |  | LEWCA22A545-03 | B01-015636A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-05-06 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
230JC00127--LEWCA22A545-04--1 | 增值改造类 | CATL | 2023-CATL-蕉城-L11包Mylar入壳机-增值改造 | 230JC00127 | 大装配线 | JMLEWCA22A545-04 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23040074 | 2023-05-30 |  | LJ603-23050157 |  |  |  | LEWCA22A545-04 | B01-015665A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230JC00127--LEWCA22A545-05--1 | 增值改造类 | CATL | 2023-CATL-蕉城-L11包Mylar入壳机-增值改造 | 230JC00127 | 大装配线 | JMLEWCA22A545-05 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 12.7 | 0 | 0 | LJ607-23050013 | 2023-05-31 | 2023-05-22 |  |  |  |  | LEWCA22A545-05 | B01-015674A |  |  | CATL | 华南 | [5 empty] | 2023-05-22 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWCA22AB21-01--1 | 设备类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA22AB21-01 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23010007 |  |  | LJ603-23040021 |  |  |  | LEWCA22AB21-01 | B01-014893A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA22AB22-01--1 | 设备类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA22AB22-01 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23010008 |  |  | LJ603-23040022 |  |  |  | LEWCA22AB22-01 | B01-014894A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA22AB23-01--1 | 设备类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA22AB23-01 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23010009 |  |  | LJ603-23040130 |  |  |  | LEWCA22AB23-01 | B01-014895A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA22AB24-01--1 | 设备类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA22AB24-01 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23010010 |  |  | LJ603-23050001 |  |  |  | LEWCA22AB24-01 | B01-014896A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA22AB25-01--1 | 设备类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA22AB25-01 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23010011 |  |  | LJ603-23050143 |  |  |  | LEWCA22AB25-01 | B01-014897A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA22AB26-01--1 | 设备类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA22AB26-01 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23010012 |  |  | LJ603-23050144 |  |  |  | LEWCA22AB26-01 | B01-014898A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA22AB27-01--1 | 设备类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA22AB27-01 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23010013 | [6 empty] | LEWCA22AB27-01 | B01-014899A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCA22AB28-01--1 | 设备类 | CATL | / | / | 大装配线 | JMLEWCA22AB28-01 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23010014 | [6 empty] | LEWCA22AB28-01 | B01-014900A |  |  | CATL | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230ND00142--LEWCA22B145-02--1 | 增值改造类 | CATL | 2023-CA-宁德-滚焊机-增值改造 | 230ND00142 | 激光切产品线 | JSLEWCA22B145-02 | 贴边一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCA22B145-02 | B01-015662A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230ND00142--LEWCA22B145-03--1 | 增值改造类 | CATL | 2023-CA-宁德-滚焊机-增值改造 | 230ND00142 | 激光切产品线 | JSLEWCA22B145-03 | 贴边一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.7 | 0 | 0 | LS607-23050005 | 2023-05-10 | 2023-05-07 |  |  |  |  | LEWCA22B145-03 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2023-05-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWCA22B146-01--1 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA22B146-01 | 贴边滚焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.8 | 0 | 0 | LS607-23010002 | 2023-05-05 | 2023-05-05 |  |  |  |  | LEWCA22B146-01 | B01-014795A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2023-05-05 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWCA22B146-01--2 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA22B146-01 | 贴边滚焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.8 | 0 | 0 | LS607-23010002 | 2023-05-05 | 2023-05-05 |  |  |  |  | LEWCA22B146-01 | B01-014795A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2023-05-05 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWCA22B146-01--3 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA22B146-01 | 贴边滚焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.8 | 0 | 0 | LS607-23010002 | 2023-05-05 | 2023-05-05 |  |  |  |  | LEWCA22B146-01 | B01-014795A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2023-05-05 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWCA22B146-01--4 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA22B146-01 | 贴边滚焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.8 | 0 | 0 | LS607-23010002 | 2023-05-05 | 2023-05-05 |  |  |  |  | LEWCA22B146-01 | B01-014795A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2023-05-05 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWCA22B146-01--5 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA22B146-01 | 贴边滚焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.8 | 0 | 0 | LS607-23010002 | 2023-05-05 | 2023-05-05 |  |  |  |  | LEWCA22B146-01 | B01-014795A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2023-05-05 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWCA22B146-01--6 | 增值改造类 | CATL | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCA22B146-01 | 贴边滚焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.8 | 0 | 0 | LS607-23010002 | 2023-05-05 | 2023-05-05 |  |  |  |  | LEWCA22B146-01 | B01-014795A |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2023-05-05 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
230ND00142--LEWCA22B146-02--1 | 增值改造类 | CATL | 2023-CA-宁德-滚焊机-增值改造 | 230ND00142 | 激光切产品线 | JSLEWCA22B146-02 | 贴边一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.7 | 0 | 0 | LS607-23050006 | 2023-05-10 | 2023-05-07 |  |  |  |  | LEWCA22B146-02 | 人力 |  | 激光切产品线 | CATL | 华东 | [5 empty] | 2023-05-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWCC17A976-02--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 大装配线 | JMLEWCC17A976-02 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 12.038 | 0 | 0 | LJ607-22100020 |  | 2023-06-06 |  |  | 2023-06-06 |  | LEWCC17A976-02 | B01-014486A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-06 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWCC17A977-01--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 大装配线 | JMLEWCC17A977-01 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 6.4979 | 0 | 0 | LJ607-22100026 |  | 2023-06-06 |  |  | 2023-06-06 |  | LEWCC17A977-01 | B01-014488A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-06 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWCC17A978-01--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 大装配线 | JMLEWCC17A978-01 | 刻码机、补码机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.8732 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCC17A978-01 | B01-014489A | 不启用 |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCC17A979-01--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 大装配线 | JMLEWCC17A979-01 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 2.0039 | 0 | 0 | LJ607-22100033 |  | 2023-06-06 |  |  | 2023-06-06 |  | LEWCC17A979-01 | B01-014490A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-06 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWCC17A980-01--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 大装配线 | JMLEWCC17A980-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 5.7906 | 5.7906 | 0 | LJ607-22100019 |  | 2023-06-06 | LJ603-23040041 |  |  |  | LEWCC17A980-01 | B01-014487A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-06 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWCC19084-02--1 | 纯人力 | 蜂巢 | / | / | 大装配线 | JMLEWCC19084-02 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23020001 | [6 empty] | LEWCC19084-02 | 人力 |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22CCCZ00502--LEWCC19A074-03--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2022-CC-常州-CS01（L3）装配线改造 | 22CCCZ00502 | 大装配线 | JMLEWCC19A074-03 | 超声波终焊机改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-22080026 | [6 empty] | LEWCC19A074-03 | B01-014379A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22CCCZ00502--LEWCC19A076-06--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2022-CC-常州-CS01（L3）装配线改造 | 22CCCZ00502 | 大装配线 | JMLEWCC19A076-06 | 转接片改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-22080025 | [6 empty] | LEWCC19A076-06 | B01-014377A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCC19A077-04--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 大装配线 | JMLEWCC19A077-04 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCC19A077-04 | B01-014520A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22CCCZ00502--LEWCC19A078-03--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2022-CC-常州-CS01（L3）装配线改造 | 22CCCZ00502 | 大装配线 | JMLEWCC19A078-03 | 入壳机改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-22080027 | [6 empty] | LEWCC19A078-03 | B01-014378A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCC19A087-01--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 大装配线 | SZLEWCC19A087-01 | 一次合芯贴胶机构捆绑贴胶改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 4.9558 | 0 | 0 | LE602-22020012 | 2022-03-02 | 2020-09-20 |  |  |  |  | LEWCC19A087-01 | B01-011880A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2020-09-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2020 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWCC19A087-02--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWCC19A087-02 | 提升机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.48 | 0 | 0 | LJ607-22110032 | 2023-03-06 | 2022-11-12 |  | 2023-03-07 | 2023-03-07 |  | LEWCC19A087-02 | B01-014683A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCC19A087-02--2 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWCC19A087-02 | 提升机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.48 | 0 | 0 | LJ607-22110032 | 2023-03-06 | 2022-11-12 |  | 2023-03-07 | 2023-03-07 |  | LEWCC19A087-02 | B01-014683A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCC19A088-02--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 大装配线 | SZLEWCC19A088-02 | 转接片焊接机增加CCD |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 3.5398 | 0 | 0 | LE602-22020014 | 2022-03-02 | 2020-09-20 |  |  |  |  | LEWCC19A088-02 | B01-011878A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2020-09-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2020 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWCC19A091-01--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 大装配线 | SZLEWCC19A091-01 | 顶盖焊接机增加CCD |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 17.6991 | 0 | 0 | LE602-22020015 | 2022-03-02 | 2020-10-16 |  |  |  |  | LEWCC19A091-01 | B01-011879A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2020-10-16 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2020 |  |  | Q4 |  |  | 10
--LEWCC19A091-03--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 大装配线 | JMLEWCC19A091-03 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.64 | 0 | 0 | LJ607-22110036 | 2023-01-18 | 2022-12-02 |  | 2023-01-20 | 2023-01-20 |  | LEWCC19A091-03 | B01-014569A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-02 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCC19A091-04--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 大装配线 | JMLEWCC19A091-04 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.64 | 0 | 0 | LJ607-22120001 | 2023-04-03 | 2022-11-15 |  | 2023-04-03 | 2023-04-03 |  | LEWCC19A091-04 | B01-014596A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
--LEWCC20A029-03--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWCC20A029-03 | 干燥线改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 10.2655 | 0 | 0 | LJ607-22050026 | 2022-09-23 | 2022-09-20 | LJ603-22090083 | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCC20A029-03 | B01-013387A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCC20A029-04--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWCC20A029-04 | 干燥线改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 10.2655 | 0 | 0 | LJ607-22050028 | 2022-09-23 | 2022-09-20 | LJ603-22090068 | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCC20A029-04 | B01-013388A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCC20A029-05--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWCC20A029-05 | 干燥线改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 10.2655 | 0 | 0 | LJ607-22050027 | 2022-09-23 | 2022-09-20 | LJ603-22090084 | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCC20A029-05 | B01-013411A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCC20A029-06--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 大装配线 | JMLEWCC20A029-06 | 热压机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 31.8584 | 0 | 0 | LJ607-22050029 | 2022-09-22 | 2022-09-20 | LJ603-22090058 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEWCC20A029-06 | B01-013517A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCC20A029-07--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 大装配线 | JMLEWCC20A029-07 | 超声波焊接机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 64.2478 | 0 | 0 | LJ607-22050018 | 2022-09-22 | 2022-09-20 | LJ603-22090060 | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCC20A029-07 | B01-013518A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCC20A029-07--2 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 大装配线 | JMLEWCC20A029-07 | 超声波焊接机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 64.2478 | 0 | 0 | LJ607-22050018 | 2022-09-22 | 2022-09-20 | LJ603-22090060 | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCC20A029-07 | B01-013518A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCC20A029-08--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 大装配线 | JMLEWCC20A029-08 | 转接片焊接机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 97.3451 | 0 | 0 | LJ607-22050021 | 2022-09-22 | 2022-09-20 | LJ603-22090085 | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCC20A029-08 | B01-013519A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCC20A029-09--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 大装配线 | JMLEWCC20A029-09 | 包膜机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 87.0796 | 0 | 0 | LJ607-22050015 | 2022-09-22 | 2022-09-20 | LJ603-22090064 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEWCC20A029-09 | B01-013520A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCC20A029-10--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 大装配线 | JMLEWCC20A029-10 | 入壳机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 87.7876 | 0 | 0 | LJ607-22050013 | 2022-09-22 | 2022-09-20 | LJ603-22090066 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEWCC20A029-10 | B01-013521A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCC20A029-11--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 大装配线 | JMLEWCC20A029-11 | 配对机改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCC20A029-11 | B01-013522A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCC20A029-12--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 大装配线 | JMLEWCC20A029-12 | 填丝补焊机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 10.2655 | 0 | 0 | LJ607-22070015 | 2022-09-22 | 2022-09-20 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCC20A029-12 | B01-013523A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCC20A029-13--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWCC20A029-13 | 物流线改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCC20A029-13 | B01-013524A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCC20A029-14--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 大装配线 | JMLEWCC20A029-14 | 热压机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 31.8584 | 0 | 0 | LJ607-22050030 | 2022-09-22 | 2022-09-20 | LJ603-22090057 | 2023-03-17 | 2023-03-17 |  | LEWCC20A029-14 | B01-013525A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCC20A029-15--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 大装配线 | JMLEWCC20A029-15 | 超声波焊接机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 64.2478 | 0 | 0 | LJ607-22050019 | 2022-09-22 | 2022-09-20 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCC20A029-15 | B01-013526A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCC20A029-15--2 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 大装配线 | JMLEWCC20A029-15 | 超声波焊接机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 64.2478 | 0 | 0 | LJ607-22050019 | 2022-09-22 | 2022-09-20 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCC20A029-15 | B01-013526A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCC20A029-16--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 大装配线 | JMLEWCC20A029-16 | 转接片焊接机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 97.3451 | 0 | 0 | LJ607-22050022 | 2022-09-22 | 2022-09-20 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCC20A029-16 | B01-013527A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCC20A029-17--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 大装配线 | JMLEWCC20A029-17 | 包膜机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 87.0796 | 0 | 0 | LJ607-22050016 | 2022-09-22 | 2022-09-20 | LJ603-22120019 | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCC20A029-17 | B01-013528A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCC20A029-18--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 大装配线 | JMLEWCC20A029-18 | 入壳机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 87.7876 | 0 | 0 | LJ607-22050014 | 2022-09-22 | 2022-09-20 | LJ603-22090065 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEWCC20A029-18 | B01-013529A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCC20A029-19--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 大装配线 | JMLEWCC20A029-19 | 配对机改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCC20A029-19 | B01-013530A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCC20A029-20--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWCC20A029-20 | 物流线改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCC20A029-20 | B01-013531A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCC20A029-21--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 大装配线 | JMLEWCC20A029-21 | 热压机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 99.292 | 0 | 0 | LJ607-22050031 | 2022-09-22 | 2022-09-20 | LJ603-22090086 | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCC20A029-21 | B01-013532A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCC20A029-22--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 大装配线 | JMLEWCC20A029-22 | 超声波焊接机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 60.177 | 0 | 0 | LJ607-22050020 | 2022-09-22 | 2022-09-20 | LJ603-22090070 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEWCC20A029-22 | B01-013533A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCC20A029-23--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 大装配线 | JMLEWCC20A029-23 | 转接片焊接机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 79.5575 | 0 | 0 | LJ607-22050023 | 2022-09-22 | 2022-09-20 | LJ603-22090071 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEWCC20A029-23 | B01-013534A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCC20A029-24--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 大装配线 | JMLEWCC20A029-24 | 包膜机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 61.0619 | 0 | 0 | LJ607-22050017 | 2022-09-22 | 2022-09-20 | LJ603-22090087 | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCC20A029-24 | B01-013535A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCC20A029-25--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 大装配线 | JMLEWCC20A029-25 | 入壳机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 64.6018 | 0 | 0 | LJ607-22050025 | 2022-09-22 | 2022-09-20 | LJ603-22090072 | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCC20A029-25 | B01-013536A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCC20A029-26--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 大装配线 | JMLEWCC20A029-26 | 配对机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 6.1062 | 0 | 0 | LJ607-22050024 | 2022-09-22 | 2022-09-20 | LJ603-22090088 | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCC20A029-26 | B01-013537A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWCC20A029-27--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWCC20A029-27 | 物流线改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCC20A029-27 | B01-013538A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22CCSRA2506--LEWCC20A029-28--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-A2装配线增值改造 | 22CCSRA2506 | 大装配线 | JMLEWCC20A029-28 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 7.115 | 0 | 0 | LJ607-22070037 | 2022-12-19 | 2022-12-16 | LJ603-22120077 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEWCC20A029-28 | B01-014083A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-16 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
22CCSRA1504--LEWCC20A029-29--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-A1装配线增值改造 | 22CCSRA1504 | 大装配线 | JMLEWCC20A029-29 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 7.115 | 0 | 0 | LJ607-22070040 | 2022-12-19 | 2022-12-16 | LJ603-22120078 | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCC20A029-29 | B01-014084A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-16 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
22CCSRA2506--LEWCC20A029-30--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-A2装配线增值改造 | 22CCSRA2506 | 大装配线 | JMLEWCC20A029-30 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 7.115 | 0 | 0 | LJ607-22070041 | 2022-12-19 | 2022-12-16 | LJ603-22120079 | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCC20A029-30 | B01-014085A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-16 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
22CCSRA3507--LEWCC20A029-31--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-A3装配线增值改造 | 22CCSRA3507 | 大装配线 | JMLEWCC20A029-31 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 3.9558 | 0 | 0 | LJ607-22070042 | 2022-12-19 | 2022-12-16 | LJ603-22120080 | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCC20A029-31 | B01-014086A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-16 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
22CCSRA1504--LEWCC20A029-32--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-A1装配线增值改造 | 22CCSRA1504 | 大装配线 | JMLEWCC20A029-32 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 10.2832 | 0 | 0 | LJ607-22070043 | 2022-12-19 | 2022-12-16 | LJ603-22120081 | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCC20A029-32 | B01-014087A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-16 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
22CCSRA2506--LEWCC20A029-33--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-A2装配线增值改造 | 22CCSRA2506 | 大装配线 | JMLEWCC20A029-33 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 10.2832 | 0 | 0 | LJ607-22070044 | 2022-12-19 | 2022-12-16 | LJ603-22120082 | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCC20A029-33 | B01-014088A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-16 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
22CCSRA3507--LEWCC20A029-34--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-A3装配线增值改造 | 22CCSRA3507 | 大装配线 | JMLEWCC20A029-34 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 8.6991 | 0 | 0 | LJ607-22070045 | 2022-12-19 | 2022-12-16 | LJ603-22120083 | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  | LEWCC20A029-34 | B01-014089A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-16 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
22CCSRA1504--LEWCC20A029-35--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-A1装配线增值改造 | 22CCSRA1504 | 大装配线 | JMLEWCC20A029-35 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 17.3982 | 0 | 0 | LJ607-22070046 | 2022-12-19 | 2022-12-16 | LJ603-22120084 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEWCC20A029-35 | B01-014090A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-16 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
22CCSRA1504--LEWCC20A029-35--2 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-A1装配线增值改造 | 22CCSRA1504 | 大装配线 | JMLEWCC20A029-35 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 17.3982 | 0 | 0 | LJ607-22070046 | 2022-12-19 | 2022-12-16 | LJ603-22120084 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEWCC20A029-35 | B01-014090A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-16 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
22CCSRA2506--LEWCC20A029-36--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-A2装配线增值改造 | 22CCSRA2506 | 大装配线 | JMLEWCC20A029-36 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 17.4159 | 0 | 0 | LJ607-22070047 | 2022-12-19 | 2022-12-16 | LJ603-22120085 | 2023-03-17 | 2023-03-17 |  | LEWCC20A029-36 | B01-014091A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-16 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
22CCSRA2506--LEWCC20A029-36--2 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-A2装配线增值改造 | 22CCSRA2506 | 大装配线 | JMLEWCC20A029-36 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 17.4159 | 0 | 0 | LJ607-22070047 | 2022-12-19 | 2022-12-16 | LJ603-22120085 | 2023-03-17 | 2023-03-17 |  | LEWCC20A029-36 | B01-014091A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-16 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
22CCSRA3507--LEWCC20A029-37--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-A3装配线增值改造 | 22CCSRA3507 | 大装配线 | JMLEWCC20A029-37 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 17.3982 | 0 | 0 | LJ607-22070048 | 2022-12-19 | 2022-12-16 | LJ603-22120086 | 2023-03-17 | 2023-03-17 |  | LEWCC20A029-37 | B01-014092A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-16 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
22CCSR00503--LEWCC20A029-38--1 | 纯人力 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-A1线转接片焊接机-1台改造 | 22CCSR00503 | 大装配线 | JMLEWCC20A029-38 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 8.1858 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCC20A029-38 | 人力 |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22CCSR00505--LEWCC20A029-39--1 | 纯人力 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-A2线转接片焊接机-1台改造 | 22CCSR00505 | 大装配线 | JMLEWCC20A029-39 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 8.1858 | 0 | 0 | LJ607-22100005 | [6 empty] | LEWCC20A029-39 | 人力 |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCC20A029-40--1 | 纯人力 | 蜂巢 | / | / | 大装配线 | JMLEWCC20A029-40 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 8.1858 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCC20A029-40 | 人力 |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCC20A029-41--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 大装配线 | JMLEWCC20A029-41 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-22120087 | [6 empty] | LEWCC20A029-41 | B01-014519A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
20CCWX00726--LEWCC20A029-42--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2020-CC-无锡-手动线增值改造 | 20CCWX00726 | 大装配线 | JMLEWCC20A029-42 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCC20A029-42 | B01-014668A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
20CCWX00726--LEWCC20A029-43--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2020-CC-无锡-手动线增值改造 | 20CCWX00726 | 大装配线 | JMLEWCC20A029-43 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 113.383 | 0 | 0 | LJ607-22110003 | 2023-02-04 | 2023-01-31 | LJ603-23020026 |  |  |  | LEWCC20A029-43 | B01-014671A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
20CCWX00726--LEWCC20A029-44--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2020-CC-无锡-手动线增值改造 | 20CCWX00726 | 大装配线 | JMLEWCC20A029-44 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 113.383 | 0 | 0 | LJ607-22110004 | 2023-02-04 | 2023-01-31 | LJ603-23020027 |  |  |  | LEWCC20A029-44 | B01-014672A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
20CCWX00726--LEWCC20A029-45--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2020-CC-无锡-手动线增值改造 | 20CCWX00726 | 大装配线 | JMLEWCC20A029-45 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 113.383 | 0 | 0 | LJ607-22110005 | 2023-02-04 | 2023-01-31 | LJ603-23020028 |  |  |  | LEWCC20A029-45 | B01-014673A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
20CCWX00726--LEWCC20A029-46--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2020-CC-无锡-手动线增值改造 | 20CCWX00726 | 大装配线 | JMLEWCC20A029-46 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 6.3065 | 0 | 0 | LJ607-22110006 | 2023-02-04 | 2023-01-31 | LJ603-23020036 |  |  |  | LEWCC20A029-46 | B01-014674A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
20CCWX00726--LEWCC20A029-46--2 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2020-CC-无锡-手动线增值改造 | 20CCWX00726 | 大装配线 | JMLEWCC20A029-46 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 6.3065 | 0 | 0 | LJ607-22110006 | 2023-02-04 | 2023-01-31 | LJ603-23020036 |  |  |  | LEWCC20A029-46 | B01-014674A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
20CCWX00726--LEWCC20A029-47--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2020-CC-无锡-手动线增值改造 | 20CCWX00726 | 大装配线 | JMLEWCC20A029-47 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 6.3065 | 0 | 0 | LJ607-22110007 | 2023-02-04 | 2023-01-31 | LJ603-23020037 |  |  |  | LEWCC20A029-47 | B01-014675A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
20CCWX00726--LEWCC20A029-47--2 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2020-CC-无锡-手动线增值改造 | 20CCWX00726 | 大装配线 | JMLEWCC20A029-47 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 6.3065 | 0 | 0 | LJ607-22110007 | 2023-02-04 | 2023-01-31 | LJ603-23020037 |  |  |  | LEWCC20A029-47 | B01-014675A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
20CCWX00726--LEWCC20A029-48--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2020-CC-无锡-手动线增值改造 | 20CCWX00726 | 大装配线 | JMLEWCC20A029-48 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 6.3065 | 0 | 0 | LJ607-22110008 | 2023-02-04 | 2023-01-31 | LJ603-23020039 |  |  |  | LEWCC20A029-48 | B01-014676A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWCC20A029-49--1 | 纯人力 | 蜂巢 | / | / | 大装配线 | JMLEWCC20A029-49 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCC20A029-49 | 人力 |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22CCWXL5203--LEWCC20A031-03--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2022-CC-无锡-L5装配线（手动）增值改造 | 22CCWXL5203 | 大装配线 | JMLEWCC20A031-03 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 1.5929 | 0 | 0 | LJ607-22080019 | 2022-10-14 | 2022-09-17 | LJ603-22120040 | 2023-04-06 | 2023-04-06 |  | LEWCC20A031-03 | B01-014239A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
22CCWXL5203--LEWCC20A033-03--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2022-CC-无锡-L5装配线（手动）增值改造 | 22CCWXL5203 | 大装配线 | JMLEWCC20A033-03 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 1.5929 | 0 | 0 | LJ607-22080020 | 2022-10-14 | 2022-09-17 | LJ603-22120047 | 2023-04-06 | 2023-04-06 |  | LEWCC20A033-03 | B01-014240A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
22CCWXL5203--LEWCC20A033-04--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2022-CC-无锡-L5装配线（手动）增值改造 | 22CCWXL5203 | 大装配线 | JMLEWCC20A033-04 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 11.5044 | 0 | 0 | LJ607-22080028 | 2022-10-14 | 2022-09-17 |  | 2023-04-03 | 2023-04-03 |  | LEWCC20A033-04 | B01-014241A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
22CCWXL5203--LEWCC20A037-05--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2022-CC-无锡-L5装配线（手动）增值改造 | 22CCWXL5203 | 大装配线 | JMLEWCC20A037-05 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 4.9558 | 0 | 0 | LJ607-22080014 | 2022-10-14 | 2022-09-17 | LJ603-22120054 | 2023-04-03 | 2023-04-03 |  | LEWCC20A037-05 | B01-014242A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
--LEWCC20B170-03--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCC20B170-03 | 380极片换型 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-22010004 | [6 empty] | LEWCC20B170-03 | B01-013152A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCC20B171-02--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCC20B171-02 | 380极片换型 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-22010003 | [6 empty] | LEWCC20B171-02 | B01-013153A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCC20B173-01--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B173-01 | CE09卷对卷改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.2345 | 0 | 0 |  | 2021-11-22 | 2021-10-18 |  |  |  |  | LEWCC20B173-01 | B01-012661A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-10-18 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10
--LEWCC20B173-01--2 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B173-01 | CE09卷对卷改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.2345 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCC20B173-01 | B01-012661A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCC20B188-01--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-01 | 加强筋改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.4602 | 0 | 0 | LE607-22010018 | 2022-01-21 | 2021-10-18 |  |  |  |  | LEWCC20B188-01 | B01-012659A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-10-18 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10
--LEWCC20B188-01--2 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-01 | 加强筋改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.4602 | 0 | 0 | LE607-22010018 | 2022-01-21 | 2021-10-18 |  |  |  |  | LEWCC20B188-01 | B01-012659A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-10-18 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10
--LEWCC20B188-01--3 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-01 | 加强筋改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.4602 | 0 | 0 | LE607-22010018 | 2022-01-21 | 2021-10-18 |  |  |  |  | LEWCC20B188-01 | B01-012659A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-10-18 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10
--LEWCC20B188-01--4 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-01 | 加强筋改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.4602 | 0 | 0 | LE607-22010018 | 2022-01-21 | 2021-10-18 |  |  |  |  | LEWCC20B188-01 | B01-012659A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-10-18 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10
--LEWCC20B188-01--5 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-01 | 加强筋改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.4602 | 0 | 0 | LE607-22010018 | 2022-01-21 | 2021-10-18 |  |  |  |  | LEWCC20B188-01 | B01-012659A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-10-18 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10
--LEWCC20B188-01--6 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-01 | 加强筋改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.4602 | 0 | 0 | LE607-22010018 | 2022-01-21 | 2021-10-18 |  |  |  |  | LEWCC20B188-01 | B01-012659A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-10-18 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10
--LEWCC20B188-01--7 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-01 | 加强筋改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.4602 | 0 | 0 | LE607-22010018 | 2022-01-21 | 2021-10-18 |  |  |  |  | LEWCC20B188-01 | B01-012659A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-10-18 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10
--LEWCC20B188-01--8 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-01 | 加强筋改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.4602 | 0 | 0 | LE607-22010018 | 2022-01-21 | 2021-10-18 |  |  |  |  | LEWCC20B188-01 | B01-012659A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-10-18 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10
--LEWCC20B188-01--9 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-01 | 加强筋改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.4602 | 0 | 0 | LE607-22010018 | 2022-01-21 | 2021-10-18 |  |  |  |  | LEWCC20B188-01 | B01-012659A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-10-18 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10
--LEWCC20B188-01--10 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-01 | 加强筋改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.4602 | 0 | 0 | LE607-22010018 | 2022-01-21 | 2021-10-18 |  |  |  |  | LEWCC20B188-01 | B01-012659A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-10-18 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10
--LEWCC20B188-01--11 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-01 | 加强筋改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.4602 | 0 | 0 | LE607-22010018 | 2022-01-21 | 2021-10-18 |  |  |  |  | LEWCC20B188-01 | B01-012659A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-10-18 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10
--LEWCC20B188-01--12 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-01 | 加强筋改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.4602 | 0 | 0 | LE607-22010018 | 2022-01-21 | 2021-10-18 |  |  |  |  | LEWCC20B188-01 | B01-012659A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-10-18 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10
--LEWCC20B188-01--13 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-01 | 加强筋改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.4602 | 0 | 0 | LE607-22010018 | 2022-01-21 | 2021-10-18 |  |  |  |  | LEWCC20B188-01 | B01-012659A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-10-18 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10
--LEWCC20B188-01--14 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-01 | 加强筋改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.4602 | 0 | 0 | LE607-22010018 | 2022-01-21 | 2021-10-18 |  |  |  |  | LEWCC20B188-01 | B01-012659A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-10-18 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10
--LEWCC20B188-01--15 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-01 | 加强筋改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.4602 | 0 | 0 | LE607-22010018 | 2022-01-21 | 2021-10-18 |  |  |  |  | LEWCC20B188-01 | B01-012659A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-10-18 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10
--LEWCC20B188-01--16 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-01 | 加强筋改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.4602 | 0 | 0 | LE607-22010018 | 2022-01-21 | 2021-10-18 |  |  |  |  | LEWCC20B188-01 | B01-012659A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-10-18 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10
--LEWCC20B188-01--17 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-01 | 加强筋改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.4602 | 0 | 0 | LE607-22010018 | 2022-01-21 | 2021-10-18 |  |  |  |  | LEWCC20B188-01 | B01-012659A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-10-18 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10
--LEWCC20B188-01--18 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-01 | 加强筋改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.4602 | 0 | 0 | LE607-22010018 | 2022-01-21 | 2021-10-18 |  |  |  |  | LEWCC20B188-01 | B01-012659A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-10-18 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10
--LEWCC20B188-01--19 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-01 | 加强筋改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.4602 | 0 | 0 | LE607-22010018 | 2022-01-21 | 2021-10-18 |  |  |  |  | LEWCC20B188-01 | B01-012659A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-10-18 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10
--LEWCC20B188-01--20 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-01 | 加强筋改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.4602 | 0 | 0 | LE607-22010018 | 2022-01-21 | 2021-10-18 |  |  |  |  | LEWCC20B188-01 | B01-012659A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-10-18 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10
--LEWCC20B188-01--21 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-01 | 加强筋改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.4602 | 0 | 0 | LE607-22010018 | 2022-01-21 | 2021-10-18 |  |  |  |  | LEWCC20B188-01 | B01-012659A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-10-18 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10
--LEWCC20B188-01--22 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-01 | 加强筋改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.4602 | 0 | 0 | LE607-22010018 | 2022-01-21 | 2021-10-18 |  |  |  |  | LEWCC20B188-01 | B01-012659A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-10-18 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10
--LEWCC20B188-01--23 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-01 | 加强筋改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.4602 | 0 | 0 | LE607-22010018 | 2022-01-21 | 2021-10-18 |  |  |  |  | LEWCC20B188-01 | B01-012659A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-10-18 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10
--LEWCC20B188-01--24 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-01 | 加强筋改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.4602 | 0 | 0 | LE607-22010018 | 2022-01-21 | 2021-10-18 |  |  |  |  | LEWCC20B188-01 | B01-012659A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-10-18 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10
--LEWCC20B188-01--25 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-01 | 加强筋改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.4602 | 0 | 0 | LE607-22010018 | 2022-01-21 | 2021-10-18 |  |  |  |  | LEWCC20B188-01 | B01-012659A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-10-18 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10
--LEWCC20B188-01--26 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-01 | 加强筋改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.4602 | 0 | 0 | LE607-22010018 | 2022-01-21 | 2021-10-18 |  |  |  |  | LEWCC20B188-01 | B01-012659A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-10-18 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10
--LEWCC20B188-01--27 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-01 | 加强筋改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.4602 | 0 | 0 | LE607-22010018 | 2022-01-21 | 2021-10-18 |  |  |  |  | LEWCC20B188-01 | B01-012659A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-10-18 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10
--LEWCC20B188-01--28 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-01 | 加强筋改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.4602 | 0 | 0 | LE607-22010018 | 2022-01-21 | 2021-10-18 |  |  |  |  | LEWCC20B188-01 | B01-012659A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-10-18 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10
--LEWCC20B188-01--29 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-01 | 加强筋改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.4602 | 0 | 0 | LE607-22010018 | 2022-01-21 | 2021-10-18 |  |  |  |  | LEWCC20B188-01 | B01-012659A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-10-18 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10
--LEWCC20B188-01--30 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-01 | 加强筋改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.4602 | 0 | 0 | LE607-22010018 | 2022-01-21 | 2021-10-18 |  |  |  |  | LEWCC20B188-01 | B01-012659A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-10-18 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10
--LEWCC20B188-01--31 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-01 | 加强筋改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.4602 | 0 | 0 | LE607-22010018 | 2022-01-21 | 2021-10-18 |  |  |  |  | LEWCC20B188-01 | B01-012659A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-10-18 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10
--LEWCC20B188-01--32 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-01 | 加强筋改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.4602 | 0 | 0 | LE607-22010018 | 2022-01-21 | 2021-10-18 |  |  |  |  | LEWCC20B188-01 | B01-012659A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-10-18 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10
--LEWCC20B188-01--33 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-01 | 加强筋改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.4602 | 0 | 0 | LE607-22010018 | 2022-01-21 | 2021-10-18 |  |  |  |  | LEWCC20B188-01 | B01-012659A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-10-18 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10
--LEWCC20B188-01--34 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-01 | 加强筋改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.4602 | 0 | 0 | LE607-22010018 | 2022-01-21 | 2021-10-18 |  |  |  |  | LEWCC20B188-01 | B01-012659A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-10-18 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10
--LEWCC20B188-01--35 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-01 | 加强筋改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.4602 | 0 | 0 | LE607-22010018 | 2022-01-21 | 2021-10-18 |  |  |  |  | LEWCC20B188-01 | B01-012659A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-10-18 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 10
--LEWCC20B188-02--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-02 | 传感器改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15929 | 0 | 0 | LE607-22010019 | 2022-01-21 | 2021-12-27 |  |  |  |  | LEWCC20B188-02 | B01-012660A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-12-27 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12
--LEWCC20B188-02--2 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-02 | 传感器改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15929 | 0 | 0 | LE607-22010019 | 2022-01-21 | 2021-12-27 |  |  |  |  | LEWCC20B188-02 | B01-012660A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-12-27 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12
--LEWCC20B188-02--3 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-02 | 传感器改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15929 | 0 | 0 | LE607-22010019 | 2022-01-21 | 2021-12-27 |  |  |  |  | LEWCC20B188-02 | B01-012660A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-12-27 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12
--LEWCC20B188-02--4 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-02 | 传感器改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15929 | 0 | 0 | LE607-22010019 | 2022-01-21 | 2021-12-27 |  |  |  |  | LEWCC20B188-02 | B01-012660A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-12-27 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12
--LEWCC20B188-02--5 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-02 | 传感器改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15929 | 0 | 0 | LE607-22010019 | 2022-01-21 | 2021-12-27 |  |  |  |  | LEWCC20B188-02 | B01-012660A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-12-27 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12
--LEWCC20B188-02--6 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-02 | 传感器改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15929 | 0 | 0 | LE607-22010019 | 2022-01-21 | 2021-12-27 |  |  |  |  | LEWCC20B188-02 | B01-012660A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-12-27 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12
--LEWCC20B188-02--7 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-02 | 传感器改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15929 | 0 | 0 | LE607-22010019 | 2022-01-21 | 2021-12-27 |  |  |  |  | LEWCC20B188-02 | B01-012660A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-12-27 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12
--LEWCC20B188-02--8 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-02 | 传感器改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15929 | 0 | 0 | LE607-22010019 | 2022-01-21 | 2021-12-27 |  |  |  |  | LEWCC20B188-02 | B01-012660A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-12-27 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12
--LEWCC20B188-02--9 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-02 | 传感器改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15929 | 0 | 0 | LE607-22010019 | 2022-01-21 | 2021-12-27 |  |  |  |  | LEWCC20B188-02 | B01-012660A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-12-27 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12
--LEWCC20B188-02--10 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-02 | 传感器改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15929 | 0 | 0 | LE607-22010019 | 2022-01-21 | 2021-12-27 |  |  |  |  | LEWCC20B188-02 | B01-012660A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-12-27 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12
--LEWCC20B188-02--11 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-02 | 传感器改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15929 | 0 | 0 | LE607-22010019 | 2022-01-21 | 2021-12-27 |  |  |  |  | LEWCC20B188-02 | B01-012660A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-12-27 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12
--LEWCC20B188-02--12 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-02 | 传感器改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15929 | 0 | 0 | LE607-22010019 | 2022-01-21 | 2021-12-27 |  |  |  |  | LEWCC20B188-02 | B01-012660A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-12-27 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12
--LEWCC20B188-02--13 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-02 | 传感器改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15929 | 0 | 0 | LE607-22010019 | 2022-01-21 | 2021-12-27 |  |  |  |  | LEWCC20B188-02 | B01-012660A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-12-27 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12
--LEWCC20B188-02--14 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-02 | 传感器改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15929 | 0 | 0 | LE607-22010019 | 2022-01-21 | 2021-12-27 |  |  |  |  | LEWCC20B188-02 | B01-012660A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-12-27 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12
--LEWCC20B188-02--15 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-02 | 传感器改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15929 | 0 | 0 | LE607-22010019 | 2022-01-21 | 2021-12-27 |  |  |  |  | LEWCC20B188-02 | B01-012660A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-12-27 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12
--LEWCC20B188-02--16 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-02 | 传感器改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15929 | 0 | 0 | LE607-22010019 | 2022-01-21 | 2021-12-27 |  |  |  |  | LEWCC20B188-02 | B01-012660A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-12-27 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12
--LEWCC20B188-02--17 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-02 | 传感器改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15929 | 0 | 0 | LE607-22010019 | 2022-01-21 | 2021-12-27 |  |  |  |  | LEWCC20B188-02 | B01-012660A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-12-27 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12
--LEWCC20B188-02--18 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-02 | 传感器改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15929 | 0 | 0 | LE607-22010019 | 2022-01-21 | 2021-12-27 |  |  |  |  | LEWCC20B188-02 | B01-012660A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-12-27 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12
--LEWCC20B188-02--19 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-02 | 传感器改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15929 | 0 | 0 | LE607-22010019 | 2022-01-21 | 2021-12-27 |  |  |  |  | LEWCC20B188-02 | B01-012660A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-12-27 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12
--LEWCC20B188-02--20 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-02 | 传感器改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15929 | 0 | 0 | LE607-22010019 | 2022-01-21 | 2021-12-27 |  |  |  |  | LEWCC20B188-02 | B01-012660A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-12-27 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12
--LEWCC20B188-02--21 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-02 | 传感器改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15929 | 0 | 0 | LE607-22010019 | 2022-01-21 | 2021-12-27 |  |  |  |  | LEWCC20B188-02 | B01-012660A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-12-27 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12
--LEWCC20B188-02--22 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-02 | 传感器改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15929 | 0 | 0 | LE607-22010019 | 2022-01-21 | 2021-12-27 |  |  |  |  | LEWCC20B188-02 | B01-012660A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-12-27 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12
--LEWCC20B188-02--23 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-02 | 传感器改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15929 | 0 | 0 | LE607-22010019 | 2022-01-21 | 2021-12-27 |  |  |  |  | LEWCC20B188-02 | B01-012660A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-12-27 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12
--LEWCC20B188-02--24 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-02 | 传感器改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15929 | 0 | 0 | LE607-22010019 | 2022-01-21 | 2021-12-27 |  |  |  |  | LEWCC20B188-02 | B01-012660A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-12-27 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12
--LEWCC20B188-02--25 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-02 | 传感器改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15929 | 0 | 0 | LE607-22010019 | 2022-01-21 | 2021-12-27 |  |  |  |  | LEWCC20B188-02 | B01-012660A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-12-27 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12
--LEWCC20B188-02--26 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-02 | 传感器改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15929 | 0 | 0 | LE607-22010019 | 2022-01-21 | 2021-12-27 |  |  |  |  | LEWCC20B188-02 | B01-012660A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-12-27 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12
--LEWCC20B188-02--27 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-02 | 传感器改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15929 | 0 | 0 | LE607-22010019 | 2022-01-21 | 2021-12-27 |  |  |  |  | LEWCC20B188-02 | B01-012660A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-12-27 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12
--LEWCC20B188-02--28 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-02 | 传感器改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15929 | 0 | 0 | LE607-22010019 | 2022-01-21 | 2021-12-27 |  |  |  |  | LEWCC20B188-02 | B01-012660A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-12-27 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12
--LEWCC20B188-02--29 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-02 | 传感器改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15929 | 0 | 0 | LE607-22010019 | 2022-01-21 | 2021-12-27 |  |  |  |  | LEWCC20B188-02 | B01-012660A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-12-27 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12
--LEWCC20B188-02--30 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-02 | 传感器改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15929 | 0 | 0 | LE607-22010019 | 2022-01-21 | 2021-12-27 |  |  |  |  | LEWCC20B188-02 | B01-012660A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-12-27 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12
--LEWCC20B188-02--31 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-02 | 传感器改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15929 | 0 | 0 | LE607-22010019 | 2022-01-21 | 2021-12-27 |  |  |  |  | LEWCC20B188-02 | B01-012660A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-12-27 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12
--LEWCC20B188-02--32 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-02 | 传感器改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15929 | 0 | 0 | LE607-22010019 | 2022-01-21 | 2021-12-27 |  |  |  |  | LEWCC20B188-02 | B01-012660A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-12-27 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12
--LEWCC20B188-02--33 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-02 | 传感器改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15929 | 0 | 0 | LE607-22010019 | 2022-01-21 | 2021-12-27 |  |  |  |  | LEWCC20B188-02 | B01-012660A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-12-27 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12
--LEWCC20B188-02--34 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-02 | 传感器改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15929 | 0 | 0 | LE607-22010019 | 2022-01-21 | 2021-12-27 |  |  |  |  | LEWCC20B188-02 | B01-012660A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-12-27 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12
--LEWCC20B188-02--35 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-02 | 传感器改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15929 | 0 | 0 | LE607-22010019 | 2022-01-21 | 2021-12-27 |  |  |  |  | LEWCC20B188-02 | B01-012660A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-12-27 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12
--LEWCC20B188-02--36 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-02 | 传感器改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15929 | 0 | 0 | LE607-22010019 | 2022-01-21 | 2021-12-27 |  |  |  |  | LEWCC20B188-02 | B01-012660A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-12-27 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12
--LEWCC20B188-02--37 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-02 | 传感器改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15929 | 0 | 0 | LE607-22010019 | 2022-01-21 | 2021-12-27 |  |  |  |  | LEWCC20B188-02 | B01-012660A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-12-27 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12
--LEWCC20B188-02--38 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-02 | 传感器改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15929 | 0 | 0 | LE607-22010019 | 2022-01-21 | 2021-12-27 |  |  |  |  | LEWCC20B188-02 | B01-012660A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-12-27 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12
--LEWCC20B188-02--39 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-02 | 传感器改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15929 | 0 | 0 | LE607-22010019 | 2022-01-21 | 2021-12-27 |  |  |  |  | LEWCC20B188-02 | B01-012660A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-12-27 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12
--LEWCC20B188-02--40 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWCC20B188-02 | 传感器改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.15929 | 0 | 0 | LE607-22010019 | 2022-01-21 | 2021-12-27 |  |  |  |  | LEWCC20B188-02 | B01-012660A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2021-12-27 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12
--LEWCC20B242-01--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCC20B242-01 | 激光裁断机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 38.7611 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCC20B242-01 | B01-014793A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCC21A288-01--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 大装配线 | JMLEWCC21A288-01 | 手动线改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 54.8673 | 0 | 0 |  |  | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWCC21A288-01 | B01-013324A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21CCWX00044--LEWCC21A289-03--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2021-CC-无锡-MEB手动线-2条 | 21CCWX00044 | 大装配线 | JMLEWCC21A289-03 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 6.2832 | 0 | 0 | LJ607-22070052 | 2022-10-14 | 2022-09-17 |  |  |  |  | LEWCC21A289-03 | B01-014022A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21CCWX00044--LEWCC21A290-08--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2021-CC-无锡-MEB手动线-2条 | 21CCWX00044 | 大装配线 | JMLEWCC21A290-08 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 14.1593 | 0 | 0 | LJ607-22070053 | 2022-10-14 | 2022-09-17 | LJ603-22090081 |  |  |  | LEWCC21A290-08 | B01-014023A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
230WX00207--LEWCC21A290-09--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2023-CC-无锡-MEB手动线-增值改造 | 230WX00207 | 大装配线 | JMLEWCC21A290-09 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCC21A290-09 | B01-015961A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21CCWX00044--LEWCC21A291-03--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2021-CC-无锡-MEB手动线-2条 | 21CCWX00044 | 大装配线 | JMLEWCC21A291-03 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 4.9558 | 0 | 0 | LJ607-22070034 | 2022-10-14 | 2022-09-17 | LJ603-22090080 |  |  |  | LEWCC21A291-03 | B01-014020A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21CCWX00044--LEWCC21A293-03--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2021-CC-无锡-MEB手动线-2条 | 21CCWX00044 | 大装配线 | JMLEWCC21A293-03 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.1239 | 0 | 0 | LJ607-22070054 | 2022-10-14 | 2022-09-17 |  |  |  |  | LEWCC21A293-03 | B01-014024A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21CCWX00044--LEWCC21A294-03--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2021-CC-无锡-MEB手动线-2条 | 21CCWX00044 | 大装配线 | JMLEWCC21A294-03 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.1239 | 0 | 0 | LJ607-22070035 | 2022-10-14 | 2022-09-17 |  |  |  |  | LEWCC21A294-03 | B01-014025A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
22CCWX00509--LEWCC21A302-01--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2022-CC-无锡-包Mylar机-1台改造 | 22CCWX00509 | 大装配线 | JMLEWCC21A302-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.9823 | 0 | 0 | LJ607-22080049 | 2022-12-19 | 2022-11-14 | LJ603-22120076 | 2023-02-16 | 2023-02-16 |  | LEWCC21A302-01 | B01-014434A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
22CCWX00512--LEWCC21A304-01--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2022-CC-无锡-前氦检-1台改造 | 22CCWX00512 | 大装配线 | JMLEWCC21A304-01 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.54867 | 0 | 0 | LJ607-22080044 | 2022-12-19 | 2022-11-14 | LJ603-22120074 | 2023-02-16 | 2023-02-16 |  | LEWCC21A304-01 | B01-014435A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
22CCWX00511--LEWCC21A305-01--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2022-CC-无锡-后氦检-1台改造 | 22CCWX00511 | 大装配线 | JMLEWCC21A305-01 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 1.1239 | 0 | 0 | LJ607-22080045 | 2022-12-19 | 2022-11-14 | LJ603-22120075 | 2023-02-22 | 2023-02-22 |  | LEWCC21A305-01 | B01-014436A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
230YC00017--LEWCC21A425-01--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2021-CC-南京-二期L6-增值改造 | 230YC00017 | 搬运干燥产品线 | JMLEWCC21A425-01 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 3.4513 | 0 | 0 | LJ607-23020055 | [6 empty] | LEWCC21A425-01 | B01-015161A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230JT00144--LEWCC21A430-01--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2023-中国金坛-干燥调度系统-增值改造 | 230JT00144 | 搬运干燥产品线 | JMLEWCC21A430-01 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 8.6726 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCC21A430-01 | B01-015671A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCC21A647-01--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 大装配线 | JMLEWCC21A647-01 | 超声波焊接机改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23010015 | [6 empty] | LEWCC21A647-01 | B01-013958A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230SN00108--LEWCC21A647-02--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2023-CC-遂宁-SN-C18-增值改造 | 230SN00108 | 大装配线 | JMLEWCC21A647-02 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.1681 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCC21A647-02 | B01-015515A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230SN00108--LEWCC21A648-01--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2023-CC-遂宁-SN-C18-增值改造 | 230SN00108 | 大装配线 | JMLEWCC21A648-01 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.1681 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCC21A648-01 | B01-015517A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCC21A650-01--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 大装配线 | JMLEWCC21A650-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-22090031 | [6 empty] | LEWCC21A650-01 | B01-014452A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230SN00108--LEWCC21A651-01--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2023-CC-遂宁-SN-C18-增值改造 | 230SN00108 | 大装配线 | JMLEWCC21A651-01 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.1681 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCC21A651-01 | B01-015516A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230SN00108--LEWCC21A652-01--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2023-CC-遂宁-SN-C18-增值改造 | 230SN00108 | 大装配线 | JMLEWCC21A652-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.1681 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWCC21A652-01 | B01-015683A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22CCWX00510--LEWCC21A653-02--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2022-CC-无锡-顶盖焊1台改造 | 22CCWX00510 | 大装配线 | JMLEWCC21A653-02 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-22090032 | [6 empty] | LEWCC21A653-02 | B01-014453A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCC21A661-01--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWCC21A661-01 | 物流线改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-22070032 | 2023-03-21 |  | LJ603-23020080 |  |  |  | LEWCC21A661-01 | B01-013957A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCC21A661-02--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWCC21A661-02 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23020007 | 2023-03-03 |  | LJ603-23030015 |  |  |  | LEWCC21A661-02 | B01-014693A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230SN00016--LEWCC21A686-01--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2021-CC-遂宁-一期VDAMEB-增值改造 | 230SN00016 | 搬运干燥产品线 | JMLEWCC21A686-01 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 7.9646 | 0 | 0 | LJ607-23020059 | [6 empty] | LEWCC21A686-01 | B01-015160A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230YC00017--LEWCC21B107-01--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2021-CC-南京-二期L6-增值改造 | 230YC00017 | 激光切产品线 | JSLEWCC21B107-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 39.3805 | 0 | 0 | LS607-22120006 | [6 empty] | LEWCC21B107-01 | B01-014843A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCC21B107-02--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCC21B107-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.8319 | 0 | 0 | LS607-23050004 | 2023-05-24 | 2023-05-22 | LS603-23050088 |  |  |  | LEWCC21B107-02 | B01-015521A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-22 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWCC21B108-01--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCC21B108-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 39.3805 | 0 | 0 | LS607-22120007 | [6 empty] | LEWCC21B108-01 | B01-014844A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
22CCSR00667--LEWCC22A845-01--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-C25-增值改造 | 22CCSR00667 | 搬运干燥产品线 | JMLEWCC22A845-01 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-22120029 | [6 empty] | LEWCC22A845-01 | B01-014921A |  | 搬运干燥产品线 | 蜂巢 | 华南 | [9 empty] | 换型物料已到齐 ，跟随主设备装配进度 | 否 | 无风险 |  |  |  | 换型物料已到齐 ，跟随主设备装配进度
22CCSR00667--LEWCC22A847-01--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-C25-增值改造 | 22CCSR00667 | 大装配线 | JMLEWCC22A847-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-22120021 | [6 empty] | LEWCC22A847-01 | B01-014914A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [8 empty] | 1、由于C25入壳与包MYLAR各多下2台设备订单，尽量消耗库存，只有等C25多下的物料梳理清楚退回公共仓后才能进行下单，影响项目进度。----12/14终于核对完，C28的开始下单----12/14终于核对完，C28的开始下单 2、12/7接到销售通知，项目需要整线进行FAT，如要满足此要求，需要重新规划整线场地，将分布在各厂区的设备物料全部搬到一起，会浪费大量的精力与成本，也会造成物料丢失，我回复需要销售去和客户沟通尽量不要进行整线FAT--根据销售最新通知C25C26不用整线联动FAT 3、客户的吸塑盘图纸影响设计进度18天 | 换型物料已到齐 ，跟随主设备装配进度 | 否 | 无风险 |  |  |  | 换型物料已到齐 ，跟随主设备装配进度
22CCSR00667--LEWCC22A849-01--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-C25-增值改造 | 22CCSR00667 | 大装配线 | JMLEWCC22A849-01 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-22120022 | [6 empty] | LEWCC22A849-01 | B01-014915A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [9 empty] | 换型物料已到齐 ，跟随主设备装配进度 | 否 | 无风险 |  |  |  | 换型物料已到齐 ，跟随主设备装配进度
22CCSR00667--LEWCC22A851-01--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-C25-增值改造 | 22CCSR00667 | 大装配线 | JMLEWCC22A851-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22120043 | [6 empty] | LEWCC22A851-01 | B01-014919A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [9 empty] | 换型物料已到齐 ，跟随主设备装配进度 | 否 | 无风险 |  |  |  | 换型物料已到齐 ，跟随主设备装配进度
22CCSR00667--LEWCC22A853-02--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-C25-增值改造 | 22CCSR00667 | 大装配线 | JMLEWCC22A853-02 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-22120023 | [6 empty] | LEWCC22A853-02 | B01-014916A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [9 empty] | 换型物料已到齐 ，跟随主设备装配进度 | 否 | 无风险 |  |  |  | 换型物料已到齐 ，跟随主设备装配进度
22CCSR00667--LEWCC22A853-02--2 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-C25-增值改造 | 22CCSR00667 | 大装配线 | JMLEWCC22A853-02 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-22120023 | [6 empty] | LEWCC22A853-02 | B01-014916A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [9 empty] | 换型物料已到齐 ，跟随主设备装配进度 | 否 | 无风险 |  |  |  | 换型物料已到齐 ，跟随主设备装配进度
22CCSR00667--LEWCC22A855-01--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-C25-增值改造 | 22CCSR00667 | 大装配线 | JMLEWCC22A855-01 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-22120025 | [6 empty] | LEWCC22A855-01 | B01-014918A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [9 empty] | 换型物料已到齐 ，跟随主设备装配进度 | 否 | 无风险 |  |  |  | 换型物料已到齐 ，跟随主设备装配进度
22CCSR00667--LEWCC22A857-02--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-C25-增值改造 | 22CCSR00667 | 大装配线 | JMLEWCC22A857-02 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-22120024 | [6 empty] | LEWCC22A857-02 | B01-014917A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [9 empty] | 换型物料已到齐 ，跟随主设备装配进度 | 否 | 无风险 |  |  |  | 换型物料已到齐 ，跟随主设备装配进度
22CCSR00667--LEWCC22A857-02--2 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-C25-增值改造 | 22CCSR00667 | 大装配线 | JMLEWCC22A857-02 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-22120024 | [6 empty] | LEWCC22A857-02 | B01-014917A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [9 empty] | 换型物料已到齐 ，跟随主设备装配进度 | 否 | 无风险 |  |  |  | 换型物料已到齐 ，跟随主设备装配进度
22CCSR00667--LEWCC22A859-01--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2022-CC-上饶-C25-增值改造 | 22CCSR00667 | 大装配线 | JMLEWCC22A859-01 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-22120027 | [6 empty] | LEWCC22A859-01 | B01-014920A |  |  | 蜂巢 | 华南 | [9 empty] | 换型物料已到齐 ，跟随主设备装配进度 | 否 | 无风险 |  |  |  | 换型物料已到齐 ，跟随主设备装配进度
--LEWCC22B129-01--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCC22B129-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 20.531 | 0 | 0 | LS607-23020008 | [6 empty] | LEWCC22B129-01 | B01-015110A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCC22B129-02--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCC22B129-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 4.7788 | 0 | 0 | LS607-23020005 | [6 empty] | LEWCC22B129-02 | B01-015112A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWCC22B130-01--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWCC22B130-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 4.7788 | 0 | 0 | LS607-23020006 | [6 empty] | LEWCC22B130-01 | B01-015111A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WH00116--LEWCC22BF61-01--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | 2023-中国武汉-模切机-增值改造 | 230WH00116 | 激光切产品线 | JSLEWCC22BF61-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 7.9646 | 0 | 0 | LS607-23050001 | [6 empty] | LEWCC22BF61-01 | B01-015587A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WH00116--LEWCC22BF62-01--1 | 增值改造类 | 远景 | 2023-中国武汉-模切机-增值改造 | 230WH00116 | 激光切产品线 | JSLEWCC22BF62-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 7.9646 | 0 | 0 | LS607-23050002 | [6 empty] | LEWCC22BF62-01 | B01-015588A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
22DSCSA1517--LEWDS22A830-01--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L3物流线增值改造 | 22DSCSA1517 | 搬运干燥产品线 | JMLEWDS22A830-01 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWDS22A830-01 | B01-014227A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-20 |  |  | 暂无 | 托盘供应商已分批发到现场 | 否 | 无风险 |  |  |  | 托盘供应商已分批发到现场 | [5 empty] | Q1 |  |  | 2
22DSCSA1515--LEWDS22A831-01--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L1物流线增值改造 | 22DSCSA1515 | 搬运干燥产品线 | JMLEWDS22A831-01 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWDS22A831-01 | B01-014228A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-20 |  |  | 暂无 | 托盘供应商已分批发到现场 | 否 | 无风险 |  |  |  | 托盘供应商已分批发到现场 | [5 empty] | Q1 |  |  | 2
22DSCSA1516--LEWDS22A832-01--1 | 设备类 | 德赛 | 2022-DS-长沙-A1-L2物流线增值改造 | 22DSCSA1516 | 搬运干燥产品线 | JMLEWDS22A832-01 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWDS22A832-01 | B01-014229A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-20 |  |  | 暂无 | 托盘供应商已分批发到现场 | 否 | 无风险 |  |  |  | 托盘供应商已分批发到现场 | [5 empty] | Q1 |  |  | 2
--LEWDS22A971--1 | 纯人力 | 德赛 | / | / | 其他 | SZLEWDS22A971 | 其他 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 176.9912 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWDS22A971 | 人力 |  | 其他 | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWGF18B011-01--1 | 增值改造类 | 赣锋 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWGF18B011-01 | 1#车间海目星激光模切设备改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 20.354 | 0 | 0 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 |  |  |  |  | LEWGF18B011-01 | B01-012778A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [5 empty] | 2021-11-16 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11
--LEWGF18B011-01--2 | 增值改造类 | 赣锋 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWGF18B011-01 | 1#车间海目星激光模切设备改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 20.354 | 0 | 0 |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 |  |  |  |  | LEWGF18B011-01 | B01-012778A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [5 empty] | 2021-11-16 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11
--LEWGF18B023-01--1 | 增值改造类 | 赣锋 | / | / | 大装配线 | SZLEWGF18B023-01 | 超声波终焊54174治具 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.19469 | 0 | 0 | LE607-23020001 | 2023-02-15 | 2023-02-15 |  | 2023-02-15 | 2023-02-15 |  | LEWGF18B023-01 | B01-012094A |  |  | 赣锋 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
--LEWGF18B023-02--1 | 增值改造类 | 赣锋 | / | / | 大装配线 | SZLEWGF18B023-02 | 超声波终焊72174治具 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.19469 | 0 | 0 | LE607-23020002 | 2023-02-15 | 2023-02-15 |  | 2023-02-15 | 2023-02-15 |  | LEWGF18B023-02 | B01-012095A |  |  | 赣锋 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
--LEWGF20B095--1 | 增值改造类 | 赣锋 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWGF20B095 | 激光模切裁断一体机（改造炫硕设备）-正极 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 11.1617 | 0 | 0 | LE601-21040022 | 2022-01-17 | 2020-12-16 |  |  |  | 2022-01-31 | LEWGF20B095 | B01-012013A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [5 empty] | 2020-12-16 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2020 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12
--LEWGF20B162-01--1 | 增值改造类 | 赣锋 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWGF20B162-01 | 激光裁断机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 34.7788 | 0 | 0 | LS607-23020002 | 2023-03-08 | 2023-03-06 |  | 2023-03-09 | 2023-03-08 |  | LEWGF20B162-01 | B01-015092A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [5 empty] | 2023-03-06 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWGF21B197-01--1 | 增值改造类 | 赣锋 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWGF21B197-01 | 放卷单纠偏改双纠偏 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 43.4209 | 0 | 0 | LS607-22060001 | 2022-07-20 | 2022-07-20 |  |  |  |  | LEWGF21B197-01 | B01-013788A |  | 激光切产品线 | 赣锋 | 华东 | [5 empty] | 2022-07-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7
230XYM4204--LEWGF22AA77-01--1 | 增值改造类 | 赣锋 | 2023-GF-新余-M4-增值改造 | 230XYM4204 | 大装配线 | JMLEWGF22AA77-01 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWGF22AA77-01 | B01-015971A |  |  | 赣锋 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230XYM4204--LEWGF22AA78-01--1 | 增值改造类 | 赣锋 | 2023-GF-新余-M4-增值改造 | 230XYM4204 | 大装配线 | JMLEWGF22AA78-01 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWGF22AA78-01 | B01-015910A |  |  | 赣锋 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230XYM4204--LEWGF22AA79-01--1 | 增值改造类 | 赣锋 | 2023-GF-新余-M4-增值改造 | 230XYM4204 | 大装配线 | JMLEWGF22AA79-01 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWGF22AA79-01 | B01-015972A |  |  | 赣锋 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230XYM4204--LEWGF22AA79-01--2 | 增值改造类 | 赣锋 | 2023-GF-新余-M4-增值改造 | 230XYM4204 | 大装配线 | JMLEWGF22AA79-01 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWGF22AA79-01 | B01-015972A |  |  | 赣锋 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230XYM4204--LEWGF22AA80-01--1 | 增值改造类 | 赣锋 | 2023-GF-新余-M4-增值改造 | 230XYM4204 | 大装配线 | JMLEWGF22AA80-01 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWGF22AA80-01 | B01-015911A |  |  | 赣锋 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230XYM4204--LEWGF22AA80-01--2 | 增值改造类 | 赣锋 | 2023-GF-新余-M4-增值改造 | 230XYM4204 | 大装配线 | JMLEWGF22AA80-01 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWGF22AA80-01 | B01-015911A |  |  | 赣锋 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230XYM4204--LEWGF22AA81-01--1 | 增值改造类 | 赣锋 | 2023-GF-新余-M4-增值改造 | 230XYM4204 | 大装配线 | JMLEWGF22AA81-01 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWGF22AA81-01 | B01-015973A |  |  | 赣锋 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230XYM4204--LEWGF22AA82-01--1 | 增值改造类 | 赣锋 | 2023-GF-新余-M4-增值改造 | 230XYM4204 | 大装配线 | JMLEWGF22AA82-01 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWGF22AA82-01 | B01-015912A |  |  | 赣锋 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230XYM4204--LEWGF22AA83-01--1 | 增值改造类 | 赣锋 | 2023-GF-新余-M4-增值改造 | 230XYM4204 | 大装配线 | JMLEWGF22AA83-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWGF22AA83-01 | B01-015974A |  |  | 赣锋 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230XYM4204--LEWGF22AA83-01--2 | 增值改造类 | 赣锋 | 2023-GF-新余-M4-增值改造 | 230XYM4204 | 大装配线 | JMLEWGF22AA83-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWGF22AA83-01 | B01-015974A |  |  | 赣锋 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230XYM4204--LEWGF22AA84-01--1 | 增值改造类 | 赣锋 | 2023-GF-新余-M4-增值改造 | 230XYM4204 | 大装配线 | JMLEWGF22AA84-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWGF22AA84-01 | B01-015913A |  |  | 赣锋 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230XYM4204--LEWGF22AA84-01--2 | 增值改造类 | 赣锋 | 2023-GF-新余-M4-增值改造 | 230XYM4204 | 大装配线 | JMLEWGF22AA84-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWGF22AA84-01 | B01-015913A |  |  | 赣锋 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230XYM4204--LEWGF22AA85-01--1 | 增值改造类 | 赣锋 | 2023-GF-新余-M4-增值改造 | 230XYM4204 | 大装配线 | JMLEWGF22AA85-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWGF22AA85-01 | B01-015975A |  |  | 赣锋 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230XYM4204--LEWGF22AA86-01--1 | 增值改造类 | 赣锋 | 2023-GF-新余-M4-增值改造 | 230XYM4204 | 大装配线 | JMLEWGF22AA86-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWGF22AA86-01 | B01-015914A |  |  | 赣锋 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230XYM4204--LEWGF22AA87-01--1 | 增值改造类 | 赣锋 | 2023-GF-新余-M4-增值改造 | 230XYM4204 | 大装配线 | JMLEWGF22AA87-01 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWGF22AA87-01 | B01-015976A |  |  | 赣锋 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230XYM4204--LEWGF22AA88-01--1 | 增值改造类 | 赣锋 | 2023-GF-新余-M4-增值改造 | 230XYM4204 | 大装配线 | JMLEWGF22AA88-01 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWGF22AA88-01 | B01-015915A |  |  | 赣锋 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230XYM4204--LEWGF22AA89-01--1 | 增值改造类 | 赣锋 | 2023-GF-新余-M4-增值改造 | 230XYM4204 | 搬运干燥产品线 | JMLEWGF22AA89-01 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWGF22AA89-01 | B01-015978A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230XYM4204--LEWGF22AA90-01--1 | 增值改造类 | 赣锋 | 2023-GF-新余-M4-增值改造 | 230XYM4204 | 搬运干燥产品线 | JMLEWGF22AA90-01 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWGF22AA90-01 | B01-015917A |  | 搬运干燥产品线 | 赣锋 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230XYM4204--LEWGF22AA91-01--1 | 增值改造类 | 赣锋 | 2023-GF-新余-M4-增值改造 | 230XYM4204 | 大装配线 | JMLEWGF22AA91-01 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWGF22AA91-01 | B01-015977A |  |  | 赣锋 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230XYM4204--LEWGF22AA92-01--1 | 增值改造类 | 赣锋 | 2023-GF-新余-M4-增值改造 | 230XYM4204 | 大装配线 | JMLEWGF22AA92-01 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWGF22AA92-01 | B01-015916A |  |  | 赣锋 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWGQ19049-05--1 | 纯人力 | 广汽 | / | / | 大装配线 | JMLEWGQ19049-05 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWGQ19049-05 | 人力 |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230GZ00191--LEWGQ19063-01--1 | 纯人力 | 广汽 | 2023-GQ-广州-试验线搬迁-增值改造 | 230GZ00191 | 其他 | JMLEWGQ19063-01 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWGQ19063-01 | 人力 |  | 其他 | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230GZ00191--LEWGQ19063-01--2 | 纯人力 | 广汽 | 2023-GQ-广州-试验线搬迁-增值改造 | 230GZ00191 | 其他 | JMLEWGQ19063-01 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWGQ19063-01 | 人力 |  | 其他 | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWGQ19A049-04--1 | 增值改造类 | 广汽 | / | / | 大装配线 | JMLEWGQ19A049-04 | 超声焊接机改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 10.4211 | 0 | 0 | LJ607-22070049 | [6 empty] | LEWGQ19A049-04 | B01-013973A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWGQ19A050-04--1 | 增值改造类 | 广汽 | / | / | 大装配线 | JMLEWGQ19A050-04 | 极耳焊接机改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 4.6777 | 0 | 0 | LJ607-22070050 | [6 empty] | LEWGQ19A050-04 | B01-013974A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWGQ19A051-04--1 | 增值改造类 | 广汽 | / | / | 大装配线 | JMLEWGQ19A051-04 | 顶盖焊接机改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.9808 | 0 | 0 | LJ607-22070051 | [6 empty] | LEWGQ19A051-04 | B01-013975A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWGQ19A052-02--1 | 增值改造类 | 广汽 | / | / | 大装配线 | SZLEWGQ19A052-02 | 38300配对贴胶工装 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWGQ19A052-02 | B01-012311A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWGQ19A052-02--2 | 增值改造类 | 广汽 | / | / | 大装配线 | SZLEWGQ19A052-02 | 38300配对贴胶工装 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWGQ19A052-02 | B01-012311A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWGQ19A052-02--3 | 增值改造类 | 广汽 | / | / | 大装配线 | SZLEWGQ19A052-02 | 38300配对贴胶工装 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWGQ19A052-02 | B01-012311A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWGQ19A053-02--1 | 增值改造类 | 广汽 | / | / | 大装配线 | SZLEWGQ19A053-02 | 包膜机热熔工装 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWGQ19A053-02 | B01-012760A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWGQ19A061-01--1 | 增值改造类 | 广汽 | / | / | 搬运干燥产品线 | SZLEWGQ19A061-01 | 38300真空干燥箱维修 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWGQ19A061-01 | B01-012312A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230GZ00035--LEWGQ22A566-01--1 | 增值改造类 | 广汽 | 2022-GQ-广州-中段装配线增值改造 | 230GZ00035 | 大装配线 | JMLEWGQ22A566-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.7699 | 0 | 0 | LJ607-23050054 | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  |  |  |  | LEWGQ22A566-01 | B01-015170A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
230GZ00035--LEWGQ22A566-02--1 | 增值改造类 | 广汽 | 2022-GQ-广州-中段装配线增值改造 | 230GZ00035 | 大装配线 | JMLEWGQ22A566-02 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWGQ22A566-02 | B01-015894A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230GZ00035--LEWGQ22A567-01--1 | 增值改造类 | 广汽 | 2022-GQ-广州-中段装配线增值改造 | 230GZ00035 | 大装配线 | JMLEWGQ22A567-01 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.3894 | 0 | 0 | LJ607-23050055 | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  |  |  |  | LEWGQ22A567-01 | B01-015171A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
230GZ00061--LEWGQ22A568-01--1 | 增值改造类 | 广汽 | 2022-GQ-广州-中段装配线-增值改造 | 230GZ00061 | 大装配线 | JMLEWGQ22A568-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWGQ22A568-01 | B01-015245A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230GZ00035--LEWGQ22A568-02--1 | 增值改造类 | 广汽 | 2022-GQ-广州-中段装配线增值改造 | 230GZ00035 | 大装配线 | JMLEWGQ22A568-02 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWGQ22A568-02 | B01-015895A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230GZ00061--LEWGQ22A569-01--1 | 增值改造类 | 广汽 | 2022-GQ-广州-中段装配线-增值改造 | 230GZ00061 | 大装配线 | JMLEWGQ22A569-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23030001 | [6 empty] | LEWGQ22A569-01 | B01-015244A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230GZ00035--LEWGQ22A569-02--1 | 增值改造类 | 广汽 | 2022-GQ-广州-中段装配线增值改造 | 230GZ00035 | 大装配线 | JMLEWGQ22A569-02 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWGQ22A569-02 | B01-015896A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230GZ00035--LEWGQ22A570-01--1 | 增值改造类 | 广汽 | 2022-GQ-广州-中段装配线增值改造 | 230GZ00035 | 大装配线 | JMLEWGQ22A570-01 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWGQ22A570-01 | B01-015897A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230GZ00035--LEWGQ22A571-01--1 | 增值改造类 | 广汽 | 2022-GQ-广州-中段装配线增值改造 | 230GZ00035 | 大装配线 | JMLEWGQ22A571-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWGQ22A571-01 | B01-015898A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230GZ00035--LEWGQ22A572-01--1 | 增值改造类 | 广汽 | 2022-GQ-广州-中段装配线增值改造 | 230GZ00035 | 大装配线 | JMLEWGQ22A572-01 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.6549 | 0 | 0 | LJ607-23050056 | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  |  |  |  | LEWGQ22A572-01 | B01-015172A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
230GZ00061--LEWGQ22A573-01--1 | 增值改造类 | 广汽 | 2022-GQ-广州-中段装配线-增值改造 | 230GZ00061 | 大装配线 | JMLEWGQ22A573-01 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23030028 | [6 empty] | LEWGQ22A573-01 | B01-015242A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230GZ00035--LEWGQ22A574-01--1 | 增值改造类 | 广汽 | 2022-GQ-广州-中段装配线增值改造 | 230GZ00035 | 大装配线 | JMLEWGQ22A574-01 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.0354 | 0 | 0 | LJ607-23050057 | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  |  |  |  | LEWGQ22A574-01 | B01-015173A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
230GZ00061--LEWGQ22A576-01--1 | 增值改造类 | 广汽 | 2022-GQ-广州-中段装配线-增值改造 | 230GZ00061 | 搬运干燥产品线 | JMLEWGQ22A576-01 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23030056 | [6 empty] | LEWGQ22A576-01 | B01-015243A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230GZ00035--LEWGQ22A576-02--1 | 增值改造类 | 广汽 | 2022-GQ-广州-中段装配线增值改造 | 230GZ00035 | 搬运干燥产品线 | JMLEWGQ22A576-02 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWGQ22A576-02 | B01-015899A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWGQ22B563-01--1 | 增值改造类 | 广汽 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWGQ22B563-01 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 19.469 | 0 | 0 | LS607-23010008 | [6 empty] | LEWGQ22B563-01 | B01-015080A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230GZ00202--LEWGQ22B563-02--1 | 增值改造类 | 广汽 | 2023-GQ-广州-卧式激光模切机-增值改造 | 230GZ00202 | 激光切产品线 | JSLEWGQ22B563-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWGQ22B563-02 | B01-015900A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWGQ22B564-01--1 | 增值改造类 | 广汽 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWGQ22B564-01 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 19.469 | 0 | 0 | LS607-23010009 | [6 empty] | LEWGQ22B564-01 | B01-015081A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230GZ00202--LEWGQ22B564-02--1 | 增值改造类 | 广汽 | 2023-GQ-广州-卧式激光模切机-增值改造 | 230GZ00202 | 激光切产品线 | JSLEWGQ22B564-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWGQ22B564-02 | B01-015901A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWGY20B244-01--1 | 增值改造类 | 冠宇 | / | / | 其他 | SZLEWGY20B244-01 | 打标机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LE601-21070013 | [6 empty] | LEWGY20B244-01 | B01-012595A |  | 其他 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWGY21B001-01--1 | 增值改造类 | 冠宇 | / | / | 激光表面处理产品线 | SZLEWGY21B001-01 | 宽幅激光清洗机增加贴标机改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LE601-21070053 | [6 empty] | LEWGY21B001-01 | B01-012723A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWGY21B062-01--1 | 增值改造类 | 冠宇 | / | / | 激光表面处理产品线 | SZLEWGY21B062-01 | 宽幅激光清洗机增加贴标机改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LE601-21070054 | [6 empty] | LEWGY21B062-01 | B01-012724A |  | 激光表面处理产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWHC22B654-01--1 | 增值改造类 | 海辰 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWHC22B654-01 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35398 | 0 | 0 | LS607-23030001 | 2023-03-16 | 2023-03-14 |  | 2023-05-30 | 2023-05-30 |  | LEWHC22B654-01 | B01-015163A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-03-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWHC22B654-02--1 | 增值改造类 | 海辰 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWHC22B654-02 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.35398 | 0 | 0 | LS607-23030002 | 2023-03-16 | 2023-03-14 | LS603-23030017 | 2023-05-30 | 2023-05-30 |  | LEWHC22B654-02 | B01-015164A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-03-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
230QZL2174--LEWJL22AE36-01--1 | 增值改造类 | 吉利 | 2023-JL-衢州-一期-L2-增值改造 | 230QZL2174 | 大装配线 | JMLEWJL22AE36-01 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWJL22AE36-01 | B01-015821A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230QZL2174--LEWJL22AE37-01--1 | 增值改造类 | 吉利 | 2023-JL-衢州-一期-L2-增值改造 | 230QZL2174 | 大装配线 | JMLEWJL22AE37-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWJL22AE37-01 | B01-015816A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230QZL2174--LEWJL22AE37-01--2 | 增值改造类 | 吉利 | 2023-JL-衢州-一期-L2-增值改造 | 230QZL2174 | 大装配线 | JMLEWJL22AE37-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWJL22AE37-01 | B01-015816A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230QZL2174--LEWJL22AE37-01--3 | 增值改造类 | 吉利 | 2023-JL-衢州-一期-L2-增值改造 | 230QZL2174 | 大装配线 | JMLEWJL22AE37-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWJL22AE37-01 | B01-015816A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230QZL2174--LEWJL22AE38-01--1 | 增值改造类 | 吉利 | 2023-JL-衢州-一期-L2-增值改造 | 230QZL2174 | 大装配线 | JMLEWJL22AE38-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWJL22AE38-01 | B01-015817A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230QZL2174--LEWJL22AE39-01--1 | 增值改造类 | 吉利 | 2023-JL-衢州-一期-L2-增值改造 | 230QZL2174 | 大装配线 | JMLEWJL22AE39-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWJL22AE39-01 | B01-015818A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230QZL2174--LEWJL22AE42-01--1 | 增值改造类 | 吉利 | 2023-JL-衢州-一期-L2-增值改造 | 230QZL2174 | 大装配线 | JMLEWJL22AE42-01 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWJL22AE42-01 | B01-015819A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230QZL2174--LEWJL22AE43-01--1 | 增值改造类 | 吉利 | 2023-JL-衢州-一期-L2-增值改造 | 230QZL2174 | 大装配线 | JMLEWJL22AE43-01 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWJL22AE43-01 | B01-015820A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWJY22A001-01--1 | 增值改造类 | 金源 | / | / | 大装配线 | JMLEWJY22A001-01 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 30.9735 | 0 | 0 | LJ607-22120026 | 2022-12-19 | 2022-12-12 | LJ603-22120060 | 2023-03-06 | 2023-03-06 |  | LEWJY22A001-01 | B01-014670A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWJY22A001-02--1 | 增值改造类 | 金源 | / | / | 大装配线 | JMLEWJY22A001-02 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 30.9735 | 0 | 0 | LJ607-22120028 | 2022-12-19 | 2022-12-12 | LJ603-22120062 | 2023-03-06 | 2023-03-06 |  | LEWJY22A001-02 | B01-014694A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
23RCC00063--LEWLG22B519-01--1 | 增值改造类 | LG | 2023-韩国清州-小卷激光清洗机-增值改造 | 23RCC00063 | 激光表面处理产品线 | JSLEWLG22B519-01 | 立式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23040004 | [6 empty] | LEWLG22B519-01 | B01-015250A |  | 激光表面处理产品线 | LG | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWLG22B551-01--1 | 增值改造类 | LG | / | / | 激光表面处理产品线 | JSLEWLG22B551-01 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 20.9097 | 0 | 0 | LS607-23010007 | 2023-02-17 | 2022-11-23 |  | 2023-04-03 | 2023-04-03 |  | LEWLG22B551-01 | B01-014747A |  | 激光表面处理产品线 | LG | 海外 | [5 empty] | 2022-11-23 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
--LEWLG22B551-02--1 | 增值改造类 | LG | / | / | 激光表面处理产品线 | JSLEWLG22B551-02 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 82.9886 | 0 | 0 | LS607-23020007 | 2023-04-10 | 2023-04-07 |  |  |  |  | LEWLG22B551-02 | B01-014964A |  | 激光表面处理产品线 | LG | 海外 | [5 empty] | 2023-04-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
--LEWLG22B551-03--1 | 增值改造类 | LG | / | / | 激光表面处理产品线 | JSLEWLG22B551-03 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 125 | 0 | 0 | LS607-23020009 | 2023-02-28 | 2022-11-10 | LS603-23020054 |  |  |  | LEWLG22B551-03 | B01-015114A |  | 激光表面处理产品线 | LG | 海外 | [5 empty] | 2022-11-10 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11
230NJ00128--LEWLG22B551-04--1 | 增值改造类 | LG | 2023-LG-南京-大卷清洗机-增值改造 | 230NJ00128 | 激光表面处理产品线 | JSLEWLG22B551-04 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.4 | 0 | 0 | LS607-23050015 | 2023-05-25 | 2023-05-24 |  |  |  |  | LEWLG22B551-04 | B01-015638A |  | 激光表面处理产品线 | LG | 海外 | [5 empty] | 2023-05-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
230NJ00128--LEWLG22B551-04--2 | 增值改造类 | LG | 2023-LG-南京-大卷清洗机-增值改造 | 230NJ00128 | 激光表面处理产品线 | JSLEWLG22B551-04 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.4 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWLG22B551-04 | B01-015638A |  | 激光表面处理产品线 | LG | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险
230NJ00128--LEWLG22B551-04--3 | 增值改造类 | LG | 2023-LG-南京-大卷清洗机-增值改造 | 230NJ00128 | 激光表面处理产品线 | JSLEWLG22B551-04 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.4 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWLG22B551-04 | B01-015638A |  | 激光表面处理产品线 | LG | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险
230NJ00128--LEWLG22B551-04--4 | 增值改造类 | LG | 2023-LG-南京-大卷清洗机-增值改造 | 230NJ00128 | 激光表面处理产品线 | JSLEWLG22B551-04 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.4 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWLG22B551-04 | B01-015638A |  | 激光表面处理产品线 | LG | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险
230NJ00128--LEWLG22B551-04--5 | 增值改造类 | LG | 2023-LG-南京-大卷清洗机-增值改造 | 230NJ00128 | 激光表面处理产品线 | JSLEWLG22B551-04 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.4 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWLG22B551-04 | B01-015638A |  | 激光表面处理产品线 | LG | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险
230NJ00128--LEWLG22B551-04--6 | 增值改造类 | LG | 2023-LG-南京-大卷清洗机-增值改造 | 230NJ00128 | 激光表面处理产品线 | JSLEWLG22B551-04 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.4 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWLG22B551-04 | B01-015638A |  | 激光表面处理产品线 | LG | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险
230NJ00128--LEWLG22B551-04--7 | 增值改造类 | LG | 2023-LG-南京-大卷清洗机-增值改造 | 230NJ00128 | 激光表面处理产品线 | JSLEWLG22B551-04 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.4 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWLG22B551-04 | B01-015638A |  | 激光表面处理产品线 | LG | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险
230NJ00128--LEWLG22B551-04--8 | 增值改造类 | LG | 2023-LG-南京-大卷清洗机-增值改造 | 230NJ00128 | 激光表面处理产品线 | JSLEWLG22B551-04 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.4 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWLG22B551-04 | B01-015638A |  | 激光表面处理产品线 | LG | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险
230NJ00128--LEWLG22B551-04--9 | 增值改造类 | LG | 2023-LG-南京-大卷清洗机-增值改造 | 230NJ00128 | 激光表面处理产品线 | JSLEWLG22B551-04 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.4 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWLG22B551-04 | B01-015638A |  | 激光表面处理产品线 | LG | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险
230NJ00128--LEWLG22B551-04--10 | 增值改造类 | LG | 2023-LG-南京-大卷清洗机-增值改造 | 230NJ00128 | 激光表面处理产品线 | JSLEWLG22B551-04 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.4 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWLG22B551-04 | B01-015638A |  | 激光表面处理产品线 | LG | 海外 | [10 empty] | 否 | 无风险
230NJ00128--LEWLG22B551-05--1 | 增值改造类 | LG | 2023-LG-南京-大卷清洗机-增值改造 | 230NJ00128 | 激光表面处理产品线 | JSLEWLG22B551-05 | 卧式极耳激光清洗机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 16 | 0 | 0 |  |  | 2023-06-08 |  |  |  |  | LEWLG22B551-05 | B01-0158490A |  | 激光表面处理产品线 | LG | 海外 | [5 empty] | 2023-06-08 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
230JS00097--LEWLJ21B111-01--1 | 增值改造类 | 兰钧 | 2023-中国嘉善-一出二模切机-增值改造 | 230JS00097 | 激光切产品线 | JSLEWLJ21B111-01 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23040002 | [6 empty] | LEWLJ21B111-01 | B01-015397A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230JS00050--LEWLJ22A085-01--1 | 增值改造类 | 兰钧 | 2022-LJ-嘉善-密封钉激光焊接机-增值改造 | 230JS00050 | 大装配线 | JMLEWLJ22A085-01 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.5044 | 0 | 0 | LJ607-23030061 | [6 empty] | LEWLJ22A085-01 | B01-015226A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWLJ22AA47-01--1 | 增值改造类 | 兰钧 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWLJ22AA47-01 | 干燥线-调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWLJ22AA47-01 | B01-014927A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWLJ22AA48-01--1 | 增值改造类 | 兰钧 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWLJ22AA48-01 | 干燥线-调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWLJ22AA48-01 | B01-014928A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWLW18B061-02--1 | 增值改造类 | 利维能 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWLW18B061-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.044248 | 0 | 0 | LS607-23010004 | 2023-01-09 | 2023-01-09 |  | 2023-01-11 | 2023-01-11 |  | LEWLW18B061-02 | B01-014679A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-01-09 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWLW18B061-02--2 | 增值改造类 | 利维能 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWLW18B061-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.044248 | 0 | 0 | LS607-23010004 | 2023-01-09 | 2023-01-09 |  | 2023-01-11 | 2023-01-11 |  | LEWLW18B061-02 | B01-014679A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-01-09 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWLW18B061-02--3 | 增值改造类 | 利维能 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWLW18B061-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.044248 | 0 | 0 | LS607-23010004 | 2023-01-09 | 2023-01-09 |  | 2023-01-11 | 2023-01-11 |  | LEWLW18B061-02 | B01-014679A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-01-09 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWLW18B061-02--4 | 增值改造类 | 利维能 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWLW18B061-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.044248 | 0 | 0 | LS607-23010004 | 2023-01-09 | 2023-01-09 |  | 2023-01-11 | 2023-01-11 |  | LEWLW18B061-02 | B01-014679A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-01-09 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWMG20A021-02--1 | 增值改造类 | 盟固利 | / | / | 大装配线 | SZLEWMG20A021-02 | 注液机垫块 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LE601-21030208 | [6 empty] | LEWMG20A021-02 | B01-012341A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZ00466--LEWPH21B116-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-激光模切分条一体机增值改造 | 21ZHCZ00466 | 激光切产品线 | JSLEWPH21B116-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWPH21B116-01 | B01-014457A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZ00466--LEWPH21B116-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-激光模切分条一体机增值改造 | 21ZHCZ00466 | 激光切产品线 | JSLEWPH21B116-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWPH21B116-01 | B01-014457A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZL4024--LEWRP19173-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2019-RP-温州-L4-增值改造 | 230WZL4024 | 大装配线 | JMLEWRP19173-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 14.1593 | 0 | 0 | LJ607-23040018 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | LJ603-23040042 |  |  |  | LEWRP19173-01 | B01-015165A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
--LEWRP19176-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP19176-02 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 4 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP19176-02 | B01-015829A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWRP19176-02--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP19176-02 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 4 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP19176-02 | B01-015829A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00125--LEWRP19177-03--4 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-中国温州-激光模切机-增值改造 | 230WZ00125 | 激光切产品线 | JSLEWRP19177-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.9173 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP19177-03 | B01-015634A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00125--LEWRP19177-03--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-中国温州-激光模切机-增值改造 | 230WZ00125 | 激光切产品线 | JSLEWRP19177-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.9173 | 0 | 0 | LS607-23050017 | [6 empty] | LEWRP19177-03 | B01-015634A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00125--LEWRP19177-03--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-中国温州-激光模切机-增值改造 | 230WZ00125 | 激光切产品线 | JSLEWRP19177-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.9173 | 0 | 0 | LS607-23050017 | [6 empty] | LEWRP19177-03 | B01-015634A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00125--LEWRP19177-03--3 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-中国温州-激光模切机-增值改造 | 230WZ00125 | 激光切产品线 | JSLEWRP19177-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.9173 | 0 | 0 | LS607-23050017 | [6 empty] | LEWRP19177-03 | B01-015634A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00125--LEWRP19177-04--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-中国温州-激光模切机-增值改造 | 230WZ00125 | 激光切产品线 | JSLEWRP19177-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.9173 | 0 | 0 | LS607-23050018 | [6 empty] | LEWRP19177-04 | B01-015692A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00125--LEWRP19177-04--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-中国温州-激光模切机-增值改造 | 230WZ00125 | 激光切产品线 | JSLEWRP19177-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.9173 | 0 | 0 | LS607-23050018 | [6 empty] | LEWRP19177-04 | B01-015692A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00125--LEWRP19177-05--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-中国温州-激光模切机-增值改造 | 230WZ00125 | 激光切产品线 | JSLEWRP19177-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 5.4572 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP19177-05 | B01-015812A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00125--LEWRP19177-05--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-中国温州-激光模切机-增值改造 | 230WZ00125 | 激光切产品线 | JSLEWRP19177-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 5.4572 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP19177-05 | B01-015812A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00125--LEWRP19177-05--3 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-中国温州-激光模切机-增值改造 | 230WZ00125 | 激光切产品线 | JSLEWRP19177-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 5.4572 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP19177-05 | B01-015812A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00125--LEWRP19177-06--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-中国温州-激光模切机-增值改造 | 230WZ00125 | 激光切产品线 | JSLEWRP19177-06 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 5.4572 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP19177-06 | B01-015813A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00125--LEWRP19177-06--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-中国温州-激光模切机-增值改造 | 230WZ00125 | 激光切产品线 | JSLEWRP19177-06 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 5.4572 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP19177-06 | B01-015813A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00125--LEWRP19177-07--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-中国温州-激光模切机-增值改造 | 230WZ00125 | 激光切产品线 | JSLEWRP19177-07 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 5.4572 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP19177-07 | B01-015814A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWRP19A172-03--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 大装配线 | SZLEWRP19A172-03 | L4连接片焊接焊印胶变宽改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP19A172-03 | B01-012352A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWRP19A173-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 大装配线 | JMLEWRP19A173-02 | L4包膜底托片、Mylar机79148102定位孔改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-22010011 |  |  | LJ603-22030062 |  |  |  | LEWRP19A173-02 | B01-013142A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWRP19A173-02--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 大装配线 | JMLEWRP19A173-02 | L4包膜底托片、Mylar机79148102定位孔改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-22010011 |  |  | LJ603-22030062 |  |  |  | LEWRP19A173-02 | B01-013142A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWRP19A173-03--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 大装配线 | JMLEWRP19A173-03 | L4包膜底托片、Mylar机3914895定位孔改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-22010012 |  |  | LJ603-22030061 |  |  |  | LEWRP19A173-03 | B01-013143A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWRP19A173-03--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 大装配线 | JMLEWRP19A173-03 | L4包膜底托片、Mylar机3914895定位孔改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-22010012 |  |  | LJ603-22030061 |  |  |  | LEWRP19A173-03 | B01-013143A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWRP19A174-03--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 大装配线 | JMLEWRP19A174-03 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 14.2478 | 0 | 0 | LJ607-22110010 | 2022-11-28 | 2022-11-09 | LJ603-22110186 |  |  |  | LEWRP19A174-03 | B01-014521A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-09 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11
--LEWRP21A019-11--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP21A019-11 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 2.6549 | 0 | 0 | LJ607-22090034 | 2022-11-28 | 2022-09-17 |  | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  | LEWRP21A019-11 | B01-014243A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
--LEWRP21A019-13--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP21A019-13 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 2.6549 | 0 | 0 | LJ607-23010005 | 2023-04-06 | 2023-01-19 |  | 2023-05-30 | 2023-05-30 |  | LEWRP21A019-13 | B01-015078A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-19 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
230WZL6203--LEWRP21A019-14--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L6-增值改造 | 230WZL6203 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP21A019-14 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.6549 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP21A019-14 | B01-015906A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWRP21A020-04--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP21A020-04 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 2.6549 | 0 | 0 | LJ607-22100006 | 2023-01-18 | 2022-09-29 |  | 2023-01-20 | 2023-01-20 |  | LEWRP21A020-04 | B01-014549A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-29 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
230WZL7166--LEWRP21A020-05--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L7-增值改造 | 230WZL7166 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP21A020-05 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 3.0973 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP21A020-05 | B01-015755A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22RPWZL8644--LEWRP21A021-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L8-增值改造 | 22RPWZL8644 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP21A021-01 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 3.2176 | 0 | 0 | LJ607-22120002 | 2023-04-06 | 2022-12-25 |  |  |  |  | LEWRP21A021-01 | B01-014872A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-25 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
--LEWRP21A022-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP21A022-02 | L9 烘烤调度（干燥线）改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 3.2743 | 0 | 0 | LJ607-22060015 | 2022-11-15 | 2022-11-03 |  | 2023-05-06 | 2023-05-06 |  | LEWRP21A022-02 | B01-013804A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-03 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWRP21A026-04--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 大装配线 | JMLEWRP21A026-04 | 配对机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 5.3097 | 0 | 0 | LJ607-22080034 | 2022-11-15 | 2022-11-03 |  | 2023-05-13 | 2023-05-04 |  | LEWRP21A026-04 | B01-013878A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-03 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
22RPWZ00524--LEWRP21A026-05--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-L7装配线改造 | 22RPWZ00524 | 大装配线 | JMLEWRP21A026-05 | 配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 7.2124 | 0 | 0 | LJ607-22090039 | 2022-10-28 | 2022-09-29 |  | 2023-05-06 | 2023-05-06 |  | LEWRP21A026-05 | B01-014382A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-29 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
230WZL7166--LEWRP21A026-06--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L7-增值改造 | 230WZL7166 | 大装配线 | JMLEWRP21A026-06 | 配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 9.0823 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP21A026-06 | B01-015749A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZL7166--LEWRP21A026-07--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L7-增值改造 | 230WZL7166 | 大装配线 | JMLEWRP21A026-07 | 配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 11.6604 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP21A026-07 | B01-015767A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWRP21A027-05--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 大装配线 | JMLEWRP21A027-05 | 超声波焊接机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 10.2212 | 0 | 0 | LJ607-22080036 | 2022-11-15 | 2022-11-03 |  | 2023-05-13 | 2023-05-04 |  | LEWRP21A027-05 | B01-013879A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-03 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
22RPWZ00524--LEWRP21A027-06--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-L7装配线改造 | 22RPWZ00524 | 大装配线 | JMLEWRP21A027-06 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 14.2655 | 0 | 0 | LJ607-22090038 | 2022-10-28 | 2022-09-29 | LJ603-22100248 | 2023-05-07 | 2023-05-07 |  | LEWRP21A027-06 | B01-014383A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-29 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
230WZL7048--LEWRP21A027-07--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-RPL7-增值改造 | 230WZL7048 | 大装配线 | JMLEWRP21A027-07 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 28.3186 | 0 | 0 | LJ607-23040075 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | LJ603-23050098 |  |  |  | LEWRP21A027-07 | B01-015223A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-11 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
230WZL7166--LEWRP21A027-08--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L7-增值改造 | 230WZL7166 | 大装配线 | JMLEWRP21A027-08 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 24.133 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP21A027-08 | B01-015750A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWRP21A028-04--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 大装配线 | JMLEWRP21A028-04 | L7转接片加振镜CCD相机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.2 | 0 | 0 | LJ607-22080029 | 2022-11-09 | 2022-11-03 |  |  |  |  | LEWRP21A028-04 | B01-013453A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-03 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11
--LEWRP21A028-06--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 大装配线 | JMLEWRP21A028-06 | 转接片焊接机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 3.7788 | 0 | 0 | LJ607-22080035 | 2022-11-15 | 2022-11-03 |  | 2023-05-13 | 2023-05-04 |  | LEWRP21A028-06 | B01-013880A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-03 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
22RPWZ00524--LEWRP21A028-07--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-L7装配线改造 | 22RPWZ00524 | 大装配线 | JMLEWRP21A028-07 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 6.9292 | 0 | 0 | LJ607-22090040 | 2022-10-28 | 2022-09-29 | LJ603-22100244 | 2023-05-07 | 2023-05-07 |  | LEWRP21A028-07 | B01-014381A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-29 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
230WZL7166--LEWRP21A028-08--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L7-增值改造 | 230WZL7166 | 大装配线 | JMLEWRP21A028-08 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 12.1097 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP21A028-08 | B01-015751A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZL7166--LEWRP21A028-09--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L7-增值改造 | 230WZL7166 | 大装配线 | JMLEWRP21A028-09 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.0476 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP21A028-09 | B01-015766A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWRP21A029-06--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 大装配线 | JMLEWRP21A029-06 | 包膜机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 8.7611 | 0 | 0 | LJ607-22060016 | 2022-11-15 | 2022-11-03 |  | 2023-05-13 | 2023-05-04 |  | LEWRP21A029-06 | B01-013881A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-03 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
22RPWZL7229--LEWRP21A029-07--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-L7包膜机改造 | 22RPWZL7229 | 大装配线 | JMLEWRP21A029-07 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 3.3628 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP21A029-07 | B01-014065A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22RPWZ00524--LEWRP21A029-08--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-L7装配线改造 | 22RPWZ00524 | 大装配线 | JMLEWRP21A029-08 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 13.3186 | 0 | 0 | LJ607-22090043 | 2022-10-28 | 2022-09-29 | LJ603-22100247 |  | 2023-06-06 |  | LEWRP21A029-08 | B01-014385A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-29 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
230WZL7166--LEWRP21A029-09--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L7-增值改造 | 230WZL7166 | 大装配线 | JMLEWRP21A029-09 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 11.7205 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP21A029-09 | B01-015752A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWRP21A030-04--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 大装配线 | JMLEWRP21A030-04 | 入壳预焊机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 16.8142 | 0 | 0 | LJ607-22070058 | 2022-11-15 | 2022-11-03 | LJ603-22110115 | 2023-05-13 | 2023-05-04 |  | LEWRP21A030-04 | B01-013882A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-03 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
22RPWZ00524--LEWRP21A030-05--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-L7装配线改造 | 22RPWZ00524 | 大装配线 | JMLEWRP21A030-05 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 12.2566 | 0 | 12.2566 | LJ607-22090041 | 2022-10-28 | 2022-09-29 | LJ603-22100246 |  | 2023-06-16 |  | LEWRP21A030-05 | B01-014386A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-29 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
230WZL7166--LEWRP21A030-06--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L7-增值改造 | 230WZL7166 | 大装配线 | JMLEWRP21A030-06 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 15.0853 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP21A030-06 | B01-015753A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWRP21A031-04--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 大装配线 | JMLEWRP21A031-04 | 顶盖激光焊接机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 4.9469 | 0 | 0 | LJ607-22080037 | 2022-11-15 | 2022-11-03 |  | 2023-05-13 | 2023-05-04 |  | LEWRP21A031-04 | B01-013883A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-03 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
22RPWZ00524--LEWRP21A031-05--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-L7装配线改造 | 22RPWZ00524 | 大装配线 | JMLEWRP21A031-05 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 8.7611 | 0 | 8.7611 | LJ607-22100001 | 2022-10-28 | 2022-09-29 | LJ603-23030054 |  | 2023-06-16 |  | LEWRP21A031-05 | B01-014387A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-29 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
230WZL7166--LEWRP21A031-06--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L7-增值改造 | 230WZL7166 | 大装配线 | JMLEWRP21A031-06 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 4.3249 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP21A031-06 | B01-015754A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWRP21A032-04--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP21A032-04 | L7托盘物流线新增自动分配，自动旋转功能 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 9.6106 | 0 | 0 | LJ607-22090014 | 2022-11-09 | 2022-11-03 |  |  |  |  | LEWRP21A032-04 | B01-013458A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-03 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11
--LEWRP21A032-05--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP21A032-05 | L7线ABC段托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 13.3872 | 0 | 0 | LJ607-22070029 | 2022-08-07 | 2022-07-17 | LJ603-22080019 |  |  |  | LEWRP21A032-05 | B01-013750A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7
--LEWRP21A032-07--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP21A032-07 | 物流线改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 13 | 0 | 0 | LJ607-22080038 | 2022-11-15 | 2022-11-03 | LJ603-22110114 | 2023-05-30 | 2023-05-04 |  | LEWRP21A032-07 | B01-013884A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-03 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
22RPWZ00524--LEWRP21A032-08--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-L7装配线改造 | 22RPWZ00524 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP21A032-08 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 15.1327 | 0 | 0 | LJ607-22090042 | 2022-10-28 | 2022-09-29 | LJ603-22100245 |  | 2023-06-06 |  | LEWRP21A032-08 | B01-014384A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-29 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
230WZL7166--LEWRP21A032-09--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L7-增值改造 | 230WZL7166 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP21A032-09 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 15.1372 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP21A032-09 | B01-015756A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22RPWZL8644--LEWRP21A033-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L8-增值改造 | 22RPWZL8644 | 大装配线 | JMLEWRP21A033-02 | 配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 3.8059 | 0 | 0 | LJ607-22120045 | 2023-04-06 | 2022-12-25 |  |  |  |  | LEWRP21A033-02 | B01-014865A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-25 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WZL8168--LEWRP21A033-04--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L8-增值改造 | 230WZL8168 | 大装配线 | JMLEWRP21A033-04 | 配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 11.6604 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP21A033-04 | B01-015765A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWRP21A034-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 大装配线 | JMLEWRP21A034-02 | L8超声波焊接工艺变更 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 41.1327 | 0 | 0 | LJ607-22040022 | 2023-03-15 | 2022-05-20 |  | 2023-05-13 | 2023-05-13 |  | LEWRP21A034-02 | B01-013413A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
22RPWZL8644--LEWRP21A034-03--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L8-增值改造 | 22RPWZL8644 | 大装配线 | JMLEWRP21A034-03 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 13.1738 | 0 | 0 | LJ607-22120016 | 2023-04-06 | 2022-12-25 |  |  |  |  | LEWRP21A034-03 | B01-014866A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-25 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
--LEWRP21A035-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 大装配线 | JMLEWRP21A035-02 | L8转接片加振镜CCD相机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.2 | 0 | 0 | LJ607-22080030 | 2022-11-09 | 2022-11-03 |  |  |  |  | LEWRP21A035-02 | B01-013454A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-03 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11
22RPWZL8644--LEWRP21A035-03--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L8-增值改造 | 22RPWZL8644 | 大装配线 | JMLEWRP21A035-03 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 12.4557 | 0 | 0 | LJ607-22120017 | 2023-04-06 | 2022-12-25 |  |  |  |  | LEWRP21A035-03 | B01-014867A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-25 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WZL8168--LEWRP21A035-04--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L8-增值改造 | 230WZL8168 | 大装配线 | JMLEWRP21A035-04 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.0476 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP21A035-04 | B01-015764A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22RPWZL8644--LEWRP21A036-05--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L8-增值改造 | 22RPWZL8644 | 大装配线 | JMLEWRP21A036-05 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 6.7552 | 0 | 0 | LJ607-22120044 | 2023-04-06 | 2022-12-25 |  |  |  |  | LEWRP21A036-05 | B01-014868A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-25 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
22RPWZL8644--LEWRP21A037-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L8-增值改造 | 22RPWZL8644 | 大装配线 | JMLEWRP21A037-02 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 12.2827 | 0 | 0 | LJ607-22120046 | 2023-04-06 | 2022-12-25 |  |  |  |  | LEWRP21A037-02 | B01-014869A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-25 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
22RPWZL8644--LEWRP21A038-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L8-增值改造 | 22RPWZL8644 | 大装配线 | JMLEWRP21A038-02 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 8.0876 | 0 | 0 | LJ607-22120018 | 2023-04-06 | 2022-12-25 | LJ603-23040012 |  |  |  | LEWRP21A038-02 | B01-014870A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-25 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
--LEWRP21A039-03--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP21A039-03 | L8托盘物流线新增自动分配，自动旋转功能 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 9.6106 | 0 | 0 | LJ607-22090017 | 2022-11-09 | 2022-11-03 |  |  |  |  | LEWRP21A039-03 | B01-013459A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-03 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11
22RPWZL8644--LEWRP21A039-04--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L8-增值改造 | 22RPWZL8644 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP21A039-04 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 13.4073 | 0 | 0 | LJ607-22120051 | 2023-04-06 | 2022-12-25 |  |  |  |  | LEWRP21A039-04 | B01-014871A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-25 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
--LEWRP21A040-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 大装配线 | JMLEWRP21A040-02 | 配对机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 8.2566 | 0 | 0 | LJ607-22060009 | 2022-11-28 | 2022-11-03 |  | 2023-05-06 | 2023-05-06 |  | LEWRP21A040-02 | B01-013797A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-03 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
230WZL9169--LEWRP21A040-03--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L9-增值改造 | 230WZL9169 | 大装配线 | JMLEWRP21A040-03 | 配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 11.6604 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP21A040-03 | B01-015769A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWRP21A041-05--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 大装配线 | JMLEWRP21A041-05 | 超声波焊接机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 11.1239 | 0 | 0 | LJ607-22060010 | 2022-11-15 | 2022-11-03 |  | 2023-05-06 | 2023-05-06 |  | LEWRP21A041-05 | B01-013798A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-03 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
230WZL9047--LEWRP21A041-06--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-RPL9-增值改造 | 230WZL9047 | 大装配线 | JMLEWRP21A041-06 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 3.7168 | 0 | 0 | LJ607-23030002 | [6 empty] | LEWRP21A041-06 | B01-015221A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWRP21A042-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 大装配线 | SZLEWRP21A042-02 | L9线瑞浦大二期项目转接片新焊接工艺改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 16.7839 | 0 | 0 | LE607-22010013 | 2022-01-19 | 2022-01-12 | LE603-22010013 |  |  |  | LEWRP21A042-02 | B01-012949A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWRP21A042-03--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 大装配线 | JMLEWRP21A042-03 | L9转接片加振镜CCD相机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.2 | 0 | 0 | LJ607-22080031 | 2022-11-09 | 2022-11-03 |  |  |  |  | LEWRP21A042-03 | B01-013455A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-03 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11
--LEWRP21A042-04--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 大装配线 | JMLEWRP21A042-04 | 转接片焊接机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 25.1327 | 0 | 0 | LJ607-22060011 | 2022-11-15 | 2022-11-03 | LJ603-23020089 | 2023-05-07 | 2023-05-07 |  | LEWRP21A042-04 | B01-013799A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-03 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
230WZL9169--LEWRP21A042-05--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L9-增值改造 | 230WZL9169 | 大装配线 | JMLEWRP21A042-05 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.0476 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP21A042-05 | B01-015768A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWRP21A043-04--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 大装配线 | JMLEWRP21A043-04 | 包膜机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 11.3894 | 0 | 0 | LJ607-22050053 | 2022-11-15 | 2022-11-03 |  | 2023-05-06 | 2023-05-06 |  | LEWRP21A043-04 | B01-013800A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-03 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
22RPWZL9232--LEWRP21A043-05--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-L9包膜机改造 | 22RPWZL9232 | 大装配线 | JMLEWRP21A043-05 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 3.3628 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP21A043-05 | B01-014067A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZL9047--LEWRP21A043-06--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-RPL9-增值改造 | 230WZL9047 | 大装配线 | JMLEWRP21A043-06 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.97345 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP21A043-06 | B01-015222A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWRP21A044-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 大装配线 | JMLEWRP21A044-02 | 入壳预焊机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 16.7788 | 0 | 0 | LJ607-22060012 | 2022-11-15 | 2022-11-03 |  | 2023-05-06 | 2023-05-06 |  | LEWRP21A044-02 | B01-013801A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-03 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWRP21A045-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 大装配线 | JMLEWRP21A045-02 | 顶盖激光焊接机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 6.7345 | 0 | 0 | LJ607-22060013 | 2022-11-15 | 2022-11-03 | LJ603-22120099 | 2023-05-06 | 2023-05-06 |  | LEWRP21A045-02 | B01-013802A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-03 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWRP21A046-04--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP21A046-04 | L9托盘物流线新增自动分配，自动旋转功能 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 9.6106 | 0 | 0 | LJ607-22090020 | 2022-11-09 | 2022-11-03 |  |  |  |  | LEWRP21A046-04 | B01-013460A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-03 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11
--LEWRP21A046-05--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP21A046-05 | L9线ABC段托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 13.3872 | 0 | 0 | LJ607-22060017 | 2022-08-07 | 2022-07-17 | LJ603-22080015 |  |  |  | LEWRP21A046-05 | B01-013751A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7
--LEWRP21A046-06--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP21A046-06 | 物流线改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 26.7788 | 0 | 0 | LJ607-22060014 | 2022-11-15 | 2022-11-03 | LJ603-22110116 | 2023-05-07 | 2023-05-07 |  | LEWRP21A046-06 | B01-013803A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-03 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
230WZ00170--LEWRP21A047-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L10-增值改造 | 230WZ00170 | 大装配线 | JMLEWRP21A047-02 | 配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 11.6604 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP21A047-02 | B01-015771A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWRP21A048-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 大装配线 | SZLEWRP21A048-01 | 超声波焊接机-L10线工装换型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 14.759 | 0 | 0 | LE607-22030002 | 2022-08-07 | 2022-01-12 | LE603-22080003 | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  | LEWRP21A048-01 | B01-012831A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
--LEWRP21A048-03--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 大装配线 | JMLEWRP21A048-03 | L10超声波焊接工艺变更 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 41.1327 | 0 | 0 | LJ607-22030005 | 2023-03-15 | 2022-05-20 |  | 2023-05-19 | 2023-05-19 |  | LEWRP21A048-03 | B01-013414A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWRP21A049-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 大装配线 | JMLEWRP21A049-02 | L10转接片加振镜CCD相机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.2 | 0 | 0 | LJ607-22080032 | 2022-11-09 | 2022-11-03 |  |  |  |  | LEWRP21A049-02 | B01-013456A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-03 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11
230WZ00170--LEWRP21A049-03--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L10-增值改造 | 230WZ00170 | 大装配线 | JMLEWRP21A049-03 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.0476 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP21A049-03 | B01-015770A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWRP21A050-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 大装配线 | SZLEWRP21A050-01 | 包膜机-L10线工装换型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 14.759 | 0 | 0 | LE607-22030004 | 2022-08-07 | 2022-01-12 | LE603-22080001 | 2023-01-08 | 2023-01-08 |  | LEWRP21A050-01 | B01-012833A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
22RPWZ00225--LEWRP21A050-04--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-L10包膜机改造 | 22RPWZ00225 | 大装配线 | JMLEWRP21A050-04 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 3.3628 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP21A050-04 | B01-014068A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWRP21A053-03--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP21A053-03 | L10托盘物流线新增自动分配，自动旋转功能 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 9.6106 | 0 | 0 | LJ607-22090022 | 2022-11-09 | 2022-11-03 |  |  |  |  | LEWRP21A053-03 | B01-013461A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-03 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11
--LEWRP21A053-04--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP21A053-04 | L10线ABC段托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 13.3872 | 0 | 0 | LJ607-22070030 | 2022-08-07 | 2022-07-16 | LJ603-22080020 |  |  |  | LEWRP21A053-04 | B01-013752A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-16 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7
22RPWZ00227--LEWRP21A054-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-L11增值改造 | 22RPWZ00227 | 大装配线 | JMLEWRP21A054-02 | 配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 5.3097 | 0 | 0 | LJ607-22100046 | 2022-11-28 | 2022-10-28 |  | 2023-05-13 | 2023-05-13 |  | LEWRP21A054-02 | B01-014012A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-28 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
22RPWZ00643--LEWRP21A054-03--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-L11-增值改造 | 22RPWZ00643 | 大装配线 | JMLEWRP21A054-03 | 配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 3.3482 | 0 | 0 | LJ607-22120052 | 2023-04-06 | 2022-12-25 |  |  |  |  | LEWRP21A054-03 | B01-014850A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-25 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WZ00167--LEWRP21A054-04--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L11-增值改造 | 230WZ00167 | 大装配线 | JMLEWRP21A054-04 | 配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 6.4458 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP21A054-04 | B01-015757A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00167--LEWRP21A054-05--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L11-增值改造 | 230WZ00167 | 大装配线 | JMLEWRP21A054-05 | 配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 11.6604 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP21A054-05 | B01-015773A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22RPWZ00227--LEWRP21A055-03--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-L11增值改造 | 22RPWZ00227 | 大装配线 | JMLEWRP21A055-03 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 13.2743 | 0 | 0 | LJ607-22100047 | 2022-11-28 | 2022-10-28 | LJ603-22110187 | 2023-05-13 | 2023-05-13 |  | LEWRP21A055-03 | B01-014013A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-28 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
22RPWZ00643--LEWRP21A055-04--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-L11-增值改造 | 22RPWZ00643 | 大装配线 | JMLEWRP21A055-04 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 11.2583 | 0 | 0 | LJ607-22120030 | 2023-04-06 | 2022-12-25 |  |  |  |  | LEWRP21A055-04 | B01-014851A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-25 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WZ00167--LEWRP21A055-05--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L11-增值改造 | 230WZ00167 | 大装配线 | JMLEWRP21A055-05 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 21.8913 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP21A055-05 | B01-015758A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWRP21A056-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 大装配线 | JMLEWRP21A056-02 | L11转接片加振镜CCD相机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.2 | 0 | 0 | LJ607-22080033 | 2022-11-09 | 2022-11-03 |  |  |  |  | LEWRP21A056-02 | B01-013457A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-03 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11
22RPWZ00227--LEWRP21A056-03--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-L11增值改造 | 22RPWZ00227 | 大装配线 | JMLEWRP21A056-03 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 22.1239 | 0 | 0 | LJ607-22100048 | 2022-11-28 | 2022-10-28 |  | 2023-05-13 | 2023-05-13 |  | LEWRP21A056-03 | B01-014014A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-28 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
22RPWZ00643--LEWRP21A056-04--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-L11-增值改造 | 22RPWZ00643 | 大装配线 | JMLEWRP21A056-04 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.8543 | 0 | 0 | LJ607-22120057 | 2023-04-06 | 2022-12-25 |  |  |  |  | LEWRP21A056-04 | B01-014852A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-25 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WZ00167--LEWRP21A056-05--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L11-增值改造 | 230WZ00167 | 大装配线 | JMLEWRP21A056-05 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 11.4061 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP21A056-05 | B01-015759A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00167--LEWRP21A056-06--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L11-增值改造 | 230WZ00167 | 大装配线 | JMLEWRP21A056-06 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.0476 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP21A056-06 | B01-015772A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWRP21A057-03--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 大装配线 | JMLEWRP21A057-03 | L11线包mylar机贴胶机构兼容宽胶变更 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 1.3717 | 0 | 0 | LJ607-22050006 | 2022-07-21 | 2022-07-01 | LJ603-22070073 |  | 2023-06-06 |  | LEWRP21A057-03 | B01-013560A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-01 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
22RPWZ00227--LEWRP21A057-04--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-L11增值改造 | 22RPWZ00227 | 大装配线 | JMLEWRP21A057-04 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 12.3894 | 0 | 0 | LJ607-22070055 | 2022-11-28 | 2022-10-28 | LJ603-22110184 | 2023-05-13 | 2023-05-13 |  | LEWRP21A057-04 | B01-014015A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-28 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
22RPWZ00226--LEWRP21A057-05--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-L11包膜机改造 | 22RPWZ00226 | 大装配线 | JMLEWRP21A057-05 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 3.3628 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP21A057-05 | B01-014069A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22RPWZ00643--LEWRP21A057-06--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-L11-增值改造 | 22RPWZ00643 | 大装配线 | JMLEWRP21A057-06 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 15.1757 | 0 | 0 | LJ607-22120031 | 2023-04-06 | 2022-12-25 |  |  |  |  | LEWRP21A057-06 | B01-014853A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-25 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WZ00167--LEWRP21A057-07--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L11-增值改造 | 230WZ00167 | 大装配线 | JMLEWRP21A057-07 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 11.3366 | 0 | 0 | LJ607-23050033 | [6 empty] | LEWRP21A057-07 | B01-015760A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22RPWZ00227--LEWRP21A058-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-L11增值改造 | 22RPWZ00227 | 大装配线 | JMLEWRP21A058-02 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 17.6991 | 0 | 0 | LJ607-22090027 | 2022-10-29 | 2022-10-28 |  | 2023-05-13 | 2023-05-13 |  | LEWRP21A058-02 | B01-014016A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-28 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
22RPWZ00643--LEWRP21A058-03--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-L11-增值改造 | 22RPWZ00643 | 大装配线 | JMLEWRP21A058-03 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 6.1523 | 0 | 0 | LJ607-22120059 | 2023-04-06 | 2022-12-25 |  |  |  |  | LEWRP21A058-03 | B01-014854A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-25 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WZ00167--LEWRP21A058-04--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L11-增值改造 | 230WZ00167 | 大装配线 | JMLEWRP21A058-04 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 13.7255 | 0 | 0 | LJ607-23050061 | [6 empty] | LEWRP21A058-04 | B01-015761A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22RPWZ00227--LEWRP21A059-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-L11增值改造 | 22RPWZ00227 | 大装配线 | JMLEWRP21A059-02 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 8.8496 | 0 | 0 | LJ607-22100049 | 2022-11-28 | 2022-10-28 | LJ603-22110188 | 2023-05-30 | 2023-05-30 |  | LEWRP21A059-02 | B01-014017A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-28 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
22RPWZ00643--LEWRP21A059-03--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-L11-增值改造 | 22RPWZ00643 | 大装配线 | JMLEWRP21A059-03 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 3.3315 | 0 | 0 | LJ607-22120056 | 2023-04-06 | 2022-12-25 |  |  |  |  | LEWRP21A059-03 | B01-014855A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-25 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WZ00167--LEWRP21A059-04--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L11-增值改造 | 230WZ00167 | 大装配线 | JMLEWRP21A059-04 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 3.7094 | 0 | 0 | LJ607-23050060 | [6 empty] | LEWRP21A059-04 | B01-015762A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWRP21A060-03--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP21A060-03 | L11托盘物流线新增自动分配，自动旋转功能 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 9.6106 | 0 | 0 | LJ607-22090023 | 2022-11-09 | 2022-11-03 |  |  |  |  | LEWRP21A060-03 | B01-013462A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-03 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11
22RPWZ00227--LEWRP21A060-04--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-L11增值改造 | 22RPWZ00227 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP21A060-04 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 29.2035 | 0 | 0 | LJ607-22080024 | 2022-11-28 | 2022-10-28 | LJ603-22110189 | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | LEWRP21A060-04 | B01-014018A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-28 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
22RPWZ00643--LEWRP21A060-05--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-L11-增值改造 | 22RPWZ00643 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP21A060-05 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 15.4017 | 0 | 0 | LJ607-22120058 | 2023-04-06 | 2022-12-25 |  |  |  |  | LEWRP21A060-05 | B01-014856A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-25 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
230WZ00167--LEWRP21A060-06--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L11-增值改造 | 230WZ00167 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP21A060-06 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 15.2023 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP21A060-06 | B01-015763A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWRP21A203-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 大装配线 | JMLEWRP21A203-02 | 满焊机换型39148107-75AH |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 1.4602 | 0 | 0 | LJ607-22100014 | 2023-03-15 | 2023-03-10 |  | 2023-04-07 | 2023-04-07 |  | LEWRP21A203-02 | B01-013875A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-10 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
--LEWRP21A203-02--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 大装配线 | JMLEWRP21A203-02 | 满焊机换型39148107-75AH |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 1.4602 | 0 | 0 | LJ607-22100014 | 2023-03-15 | 2023-03-10 |  | 2023-04-07 | 2023-04-07 |  | LEWRP21A203-02 | B01-013875A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-10 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
--LEWRP21A203-03--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 大装配线 | JMLEWRP21A203-03 | 满焊机换型3418392-65AH |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 1.4602 | 0 | 0 | LJ607-22100015 | 2023-03-15 | 2023-03-10 |  | 2023-04-07 | 2023-04-07 |  | LEWRP21A203-03 | B01-013876A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-10 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
--LEWRP21A203-03--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 大装配线 | JMLEWRP21A203-03 | 满焊机换型3418392-65AH |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 1.4602 | 0 | 0 | LJ607-22100015 | 2023-03-15 | 2023-03-10 |  | 2023-04-07 | 2023-04-07 |  | LEWRP21A203-03 | B01-013876A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-10 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
--LEWRP21A203-04--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 大装配线 | JMLEWRP21A203-04 | 满焊机换型44220114-132.5AH |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 1.4602 | 0 | 0 | LJ607-22100016 | 2023-03-21 | 2023-03-10 |  | 2023-04-07 | 2023-04-07 |  | LEWRP21A203-04 | B01-013877A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-10 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
--LEWRP21A203-04--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 大装配线 | JMLEWRP21A203-04 | 满焊机换型44220114-132.5AH |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 1.4602 | 0 | 0 | LJ607-22100016 | 2023-03-21 | 2023-03-10 |  | 2023-04-07 | 2023-04-07 |  | LEWRP21A203-04 | B01-013877A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-10 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
--LEWRP21A203-05--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 大装配线 | JMLEWRP21A203-05 | 满焊补焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 6.4602 | 0 | 0 | LJ607-22080046 | 2022-11-28 | 2022-11-03 | LJ603-22110169 | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWRP21A203-05 | B01-014140A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-03 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWRP21A203-05--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 大装配线 | JMLEWRP21A203-05 | 满焊补焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 6.4602 | 0 | 0 | LJ607-22080046 | 2022-11-28 | 2022-11-03 | LJ603-22110169 | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWRP21A203-05 | B01-014140A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-03 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
230WZ00228--LEWRP21A523-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L13-增值改造 | 230WZ00228 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP21A523-02 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP21A523-02 | B01-015985A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22RPWZ00642--LEWRP21A524-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-L14-增值改造 | 22RPWZ00642 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP21A524-01 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 3.1149 | 0 | 0 | LJ607-22120009 | 2023-04-01 | 2023-01-30 |  | 2023-04-01 | 2023-04-01 |  | LEWRP21A524-01 | B01-014864A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-30 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
230WZ00137--LEWRP21A524-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L14装配线-增值改造 | 230WZ00137 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP21A524-02 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 5.0088 | 0 | 0 | LJ607-23050049 | [6 empty] | LEWRP21A524-02 | B01-015657A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22RPWZ00645--LEWRP21A525-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L15-增值改造 | 22RPWZ00645 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP21A525-01 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 3.1149 | 0 | 0 | LJ607-22120008 | 2023-04-01 | 2023-01-30 |  | 2023-04-01 | 2023-04-01 |  | LEWRP21A525-01 | B01-014883A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-30 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21RPWZ00068--LEWRP21A526-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L16干燥线换型 | 21RPWZ00068 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP21A526-01 | L16调度系统换型70148112 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 2.6549 | 0 | 0 | LJ607-22040025 | 2022-07-02 | 2022-07-01 | LJ603-22060138 | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | LEWRP21A526-01 | B01-013450A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-01 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
230WZ00160--LEWRP21A526-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L16-增值改造 | 230WZ00160 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP21A526-02 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 3.1858 | 0 | 0 | LJ607-23050043 | [6 empty] | LEWRP21A526-02 | B01-015717A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22RPWZ00642--LEWRP21A549-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-L14-增值改造 | 22RPWZ00642 | 大装配线 | JMLEWRP21A549-01 | 配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 2.1902 | 0 | 0 | LJ607-22120050 | 2023-04-01 | 2023-01-30 |  | 2023-04-01 | 2023-04-01 |  | LEWRP21A549-01 | B01-014857A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-30 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
230WZ00137--LEWRP21A549-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L14装配线-增值改造 | 230WZ00137 | 大装配线 | JMLEWRP21A549-02 | 配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 9.293 | 0 | 0 | LJ607-23050045 | [6 empty] | LEWRP21A549-02 | B01-015651A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21RPWZ00062--LEWRP21A550-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L14-L16装配线改造 | 21RPWZ00062 | 大装配线 | JMLEWRP21A550-01 | L14超声波焊接机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 9.056 | 0 | 0 |  | 2022-12-23 | 2022-07-01 |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | LEWRP21A550-01 | B01-013483A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-01 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
21RPWZ00062--LEWRP21A550-01--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L14-L16装配线改造 | 21RPWZ00062 | 大装配线 | JMLEWRP21A550-01 | L14超声波焊接机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 9.056 | 0 | 0 |  | 2022-12-23 | 2022-07-01 |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | LEWRP21A550-01 | B01-013483A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-01 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
22RPWZ00642--LEWRP21A550-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-L14-增值改造 | 22RPWZ00642 | 大装配线 | JMLEWRP21A550-02 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 11.3091 | 0 | 0 | LJ607-22110039 | 2023-04-01 | 2023-01-30 |  | 2023-04-01 | 2023-04-01 |  | LEWRP21A550-02 | B01-014858A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-30 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
22RPWZ00642--LEWRP21A550-02--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-L14-增值改造 | 22RPWZ00642 | 大装配线 | JMLEWRP21A550-02 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 11.3091 | 0 | 0 | LJ607-22110039 | 2023-04-01 | 2023-01-30 |  | 2023-04-01 | 2023-04-01 |  | LEWRP21A550-02 | B01-014858A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-30 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
230WZ00137--LEWRP21A550-03--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L14装配线-增值改造 | 230WZ00137 | 大装配线 | JMLEWRP21A550-03 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 19.609 | 0 | 0 | LJ607-23050011 | [6 empty] | LEWRP21A550-03 | B01-015652A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00137--LEWRP21A550-03--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L14装配线-增值改造 | 230WZ00137 | 大装配线 | JMLEWRP21A550-03 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 19.609 | 0 | 0 | LJ607-23050011 | [6 empty] | LEWRP21A550-03 | B01-015652A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22RPWZ00642--LEWRP21A551-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-L14-增值改造 | 22RPWZ00642 | 大装配线 | JMLEWRP21A551-02 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 17.3 | 0 | 0 | LJ607-22120019 | 2023-04-01 | 2023-01-30 |  | 2023-04-01 | 2023-04-01 |  | LEWRP21A551-02 | B01-014859A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-30 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
230WZ00137--LEWRP21A551-03--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L14装配线-增值改造 | 230WZ00137 | 大装配线 | JMLEWRP21A551-03 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 13.1295 | 0 | 0 | LJ607-23050046 | [6 empty] | LEWRP21A551-03 | B01-015653A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21RPWZ00062--LEWRP21A552-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L14-L16装配线改造 | 21RPWZ00062 | 大装配线 | JMLEWRP21A552-01 | L14包膜机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.26888 | 0 | 0 |  | 2022-12-23 | 2022-07-01 |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | LEWRP21A552-01 | B01-013485A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-01 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
21RPWZ00062--LEWRP21A552-01--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L14-L16装配线改造 | 21RPWZ00062 | 大装配线 | JMLEWRP21A552-01 | L14包膜机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.26888 | 0 | 0 |  | 2022-12-23 | 2022-07-01 |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | LEWRP21A552-01 | B01-013485A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-01 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWRP21A552-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 大装配线 | JMLEWRP21A552-02 | L14线包mylar机贴胶机构兼容宽胶变更 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 1.3717 | 0 | 1.3717 | LJ607-22050007 | 2022-07-02 | 2022-07-01 | LJ603-22060139 |  | 2023-06-13 |  | LEWRP21A552-02 | B01-013561A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-01 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWRP21A552-02--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 大装配线 | JMLEWRP21A552-02 | L14线包mylar机贴胶机构兼容宽胶变更 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 1.3717 | 0 | 1.3717 | LJ607-22050007 | 2022-07-02 | 2022-07-01 | LJ603-22060139 |  | 2023-06-13 |  | LEWRP21A552-02 | B01-013561A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-01 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
22RPWZ00642--LEWRP21A552-03--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-L14-增值改造 | 22RPWZ00642 | 大装配线 | JMLEWRP21A552-03 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 7.712 | 0 | 0 | LJ607-22120003 | 2023-04-01 | 2023-01-30 |  | 2023-04-01 | 2023-04-01 |  | LEWRP21A552-03 | B01-014860A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-30 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
22RPWZ00642--LEWRP21A552-03--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-L14-增值改造 | 22RPWZ00642 | 大装配线 | JMLEWRP21A552-03 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 7.712 | 0 | 0 | LJ607-22120003 | 2023-04-01 | 2023-01-30 |  | 2023-04-01 | 2023-04-01 |  | LEWRP21A552-03 | B01-014860A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-30 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
230WZ00137--LEWRP21A552-04--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L14装配线-增值改造 | 230WZ00137 | 大装配线 | JMLEWRP21A552-04 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 31.9286 | 0 | 0 | LJ607-23050012 | [6 empty] | LEWRP21A552-04 | B01-015654A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00137--LEWRP21A552-04--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L14装配线-增值改造 | 230WZ00137 | 大装配线 | JMLEWRP21A552-04 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 31.9286 | 0 | 0 | LJ607-23050012 | [6 empty] | LEWRP21A552-04 | B01-015654A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22RPWZ00642--LEWRP21A553-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-L14-增值改造 | 22RPWZ00642 | 大装配线 | JMLEWRP21A553-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 14.6564 | 0 | 0 | LJ607-22120011 | 2023-04-01 | 2023-01-30 |  | 2023-04-01 | 2023-04-01 |  | LEWRP21A553-01 | B01-014861A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-30 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
230WZ00137--LEWRP21A553-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L14装配线-增值改造 | 230WZ00137 | 大装配线 | JMLEWRP21A553-02 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 16.0274 | 0 | 0 | LJ607-23050047 | [6 empty] | LEWRP21A553-02 | B01-015655A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22RPWZ00642--LEWRP21A554-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-L14-增值改造 | 22RPWZ00642 | 大装配线 | JMLEWRP21A554-01 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 9.006 | 0 | 0 | LJ607-22120047 | 2023-04-01 | 2023-01-30 |  | 2023-04-01 | 2023-04-01 |  | LEWRP21A554-01 | B01-014862A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-30 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
230WZ00137--LEWRP21A554-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L14装配线-增值改造 | 230WZ00137 | 大装配线 | JMLEWRP21A554-02 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 9.2077 | 0 | 0 | LJ607-23050048 | [6 empty] | LEWRP21A554-02 | B01-015656A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21RPWZ00062--LEWRP21A555-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L14-L16装配线改造 | 21RPWZ00062 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP21A555-01 | L14物流线改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 2.5221 | 0 | 0 | LJ607-22100004 | 2022-11-28 | 2022-07-01 |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | LEWRP21A555-01 | B01-013494A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-01 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
22RPWZ00642--LEWRP21A555-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-L14-增值改造 | 22RPWZ00642 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP21A555-02 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 15.8229 | 0 | 0 | LJ607-22120007 | 2023-04-01 | 2023-01-30 |  | 2023-04-01 | 2023-04-01 |  | LEWRP21A555-02 | B01-014863A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-30 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
230WZ00137--LEWRP21A555-03--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L14装配线-增值改造 | 230WZ00137 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP21A555-03 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 23.0193 | 0 | 0 | LJ607-23050050 | [6 empty] | LEWRP21A555-03 | B01-015658A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22RPWZ00645--LEWRP21A556-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L15-增值改造 | 22RPWZ00645 | 大装配线 | JMLEWRP21A556-01 | 配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 2.1902 | 0 | 0 | LJ607-22120048 | 2023-04-01 | 2023-01-30 |  | 2023-04-01 | 2023-04-01 |  | LEWRP21A556-01 | B01-014876A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-30 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21RPWZ00062--LEWRP21A557-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L14-L16装配线改造 | 21RPWZ00062 | 大装配线 | JMLEWRP21A557-01 | L15超声波焊接机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 9.056 | 0 | 0 |  | 2022-12-23 | 2022-07-01 |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | LEWRP21A557-01 | B01-013486A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-01 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
21RPWZ00062--LEWRP21A557-01--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L14-L16装配线改造 | 21RPWZ00062 | 大装配线 | JMLEWRP21A557-01 | L15超声波焊接机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 9.056 | 0 | 0 |  | 2022-12-23 | 2022-07-01 |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | LEWRP21A557-01 | B01-013486A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-01 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
22RPWZ00645--LEWRP21A557-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L15-增值改造 | 22RPWZ00645 | 大装配线 | JMLEWRP21A557-02 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 11.3091 | 0 | 0 | LJ607-22110040 | 2023-04-01 | 2023-01-30 |  | 2023-04-01 | 2023-04-01 |  | LEWRP21A557-02 | B01-014877A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-30 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
22RPWZ00645--LEWRP21A557-02--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L15-增值改造 | 22RPWZ00645 | 大装配线 | JMLEWRP21A557-02 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 11.3091 | 0 | 0 | LJ607-22110040 | 2023-04-01 | 2023-01-30 |  | 2023-04-01 | 2023-04-01 |  | LEWRP21A557-02 | B01-014877A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-30 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
22RPWZ00645--LEWRP21A557-03--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L15-增值改造 | 22RPWZ00645 | 大装配线 | JMLEWRP21A557-03 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 6.5487 | 0 | 0 | LJ607-23010001 | [6 empty] | LEWRP21A557-03 | B01-015089A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22RPWZ00645--LEWRP21A557-03--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L15-增值改造 | 22RPWZ00645 | 大装配线 | JMLEWRP21A557-03 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 6.5487 | 0 | 0 | LJ607-23010001 | [6 empty] | LEWRP21A557-03 | B01-015089A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22RPWZ00645--LEWRP21A558-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L15-增值改造 | 22RPWZ00645 | 大装配线 | JMLEWRP21A558-02 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 17.3 | 0 | 0 | LJ607-22120020 | 2023-04-01 | 2023-01-30 |  | 2023-04-01 | 2023-04-01 |  | LEWRP21A558-02 | B01-014878A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-30 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21RPWZ00062--LEWRP21A559-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L14-L16装配线改造 | 21RPWZ00062 | 大装配线 | JMLEWRP21A559-01 | L15包膜机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.26888 | 0 | 0 |  | 2022-12-23 | 2022-07-01 |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | LEWRP21A559-01 | B01-013488A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-01 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
21RPWZ00062--LEWRP21A559-01--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L14-L16装配线改造 | 21RPWZ00062 | 大装配线 | JMLEWRP21A559-01 | L15包膜机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.26888 | 0 | 0 |  | 2022-12-23 | 2022-07-01 |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | LEWRP21A559-01 | B01-013488A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-01 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWRP21A559-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 大装配线 | JMLEWRP21A559-02 | L15线包mylar机贴胶机构兼容宽胶变更 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 1.3717 | 0 | 0 | LJ607-22050008 | 2022-07-02 | 2022-07-01 | LJ603-22100054 |  | 2023-06-06 |  | LEWRP21A559-02 | B01-013563A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-01 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWRP21A559-02--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 大装配线 | JMLEWRP21A559-02 | L15线包mylar机贴胶机构兼容宽胶变更 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 1.3717 | 0 | 0 | LJ607-22050008 | 2022-07-02 | 2022-07-01 | LJ603-22100054 |  | 2023-06-06 |  | LEWRP21A559-02 | B01-013563A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-01 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
22RPWZ00645--LEWRP21A559-03--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L15-增值改造 | 22RPWZ00645 | 大装配线 | JMLEWRP21A559-03 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 7.712 | 0 | 0 | LJ607-22120004 | 2023-04-01 | 2023-01-30 |  | 2023-04-01 | 2023-04-01 |  | LEWRP21A559-03 | B01-014879A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-30 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
22RPWZ00645--LEWRP21A559-03--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L15-增值改造 | 22RPWZ00645 | 大装配线 | JMLEWRP21A559-03 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 7.712 | 0 | 0 | LJ607-22120004 | 2023-04-01 | 2023-01-30 |  | 2023-04-01 | 2023-04-01 |  | LEWRP21A559-03 | B01-014879A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-30 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
22RPWZ00645--LEWRP21A560-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L15-增值改造 | 22RPWZ00645 | 大装配线 | JMLEWRP21A560-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 14.6564 | 0 | 0 | LJ607-22120010 | 2023-04-01 | 2023-01-30 |  | 2023-04-01 | 2023-04-01 |  | LEWRP21A560-01 | B01-014880A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-30 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
22RPWZ00645--LEWRP21A561-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L15-增值改造 | 22RPWZ00645 | 大装配线 | JMLEWRP21A561-01 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 9.006 | 0 | 0 | LJ607-22120049 | 2023-04-01 | 2023-01-30 |  | 2023-04-01 | 2023-04-01 |  | LEWRP21A561-01 | B01-014881A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-30 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21RPWZ00062--LEWRP21A562-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L14-L16装配线改造 | 21RPWZ00062 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP21A562-01 | L15物流线改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 2.5221 | 0 | 0 |  | 2022-12-23 | 2022-07-01 |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | LEWRP21A562-01 | B01-013489A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-01 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
22RPWZ00645--LEWRP21A562-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L15-增值改造 | 22RPWZ00645 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP21A562-02 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 15.8229 | 0 | 0 | LJ607-22120006 | 2023-04-01 | 2023-01-30 |  | 2023-04-01 | 2023-04-01 |  | LEWRP21A562-02 | B01-014882A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-30 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
230WZ00160--LEWRP21A563-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L16-增值改造 | 230WZ00160 | 大装配线 | JMLEWRP21A563-02 | 配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 3.835 | 0 | 0 | LJ607-23050038 | [6 empty] | LEWRP21A563-02 | B01-015711A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21RPWZ00070--LEWRP21A564-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L16装配线换型 | 21RPWZ00070 | 大装配线 | JMLEWRP21A564-01 | L16超声波焊接机换型70148112 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 11.5885 | 0 | 0 | LJ607-22040016 | 2022-07-02 | 2022-07-01 | LJ603-22060137 | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | LEWRP21A564-01 | B01-013437A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-01 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
21RPWZ00070--LEWRP21A564-01--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L16装配线换型 | 21RPWZ00070 | 大装配线 | JMLEWRP21A564-01 | L16超声波焊接机换型70148112 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 11.5885 | 0 | 0 | LJ607-22040016 | 2022-07-02 | 2022-07-01 | LJ603-22060137 | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | LEWRP21A564-01 | B01-013437A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-01 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
21RPWZ00062--LEWRP21A564-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L14-L16装配线改造 | 21RPWZ00062 | 大装配线 | JMLEWRP21A564-02 | L16超声波焊接机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 9.056 | 0 | 0 |  | 2022-12-23 | 2022-07-01 |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | LEWRP21A564-02 | B01-013490A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-01 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
21RPWZ00062--LEWRP21A564-02--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L14-L16装配线改造 | 21RPWZ00062 | 大装配线 | JMLEWRP21A564-02 | L16超声波焊接机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 9.056 | 0 | 0 |  | 2022-12-23 | 2022-07-01 |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | LEWRP21A564-02 | B01-013490A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-01 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
230WZ00160--LEWRP21A564-04--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L16-增值改造 | 230WZ00160 | 大装配线 | JMLEWRP21A564-04 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 32.2543 | 0 | 0 | LJ607-23050039 | [6 empty] | LEWRP21A564-04 | B01-015712A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00160--LEWRP21A564-04--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L16-增值改造 | 230WZ00160 | 大装配线 | JMLEWRP21A564-04 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 32.2543 | 0 | 0 | LJ607-23050039 | [6 empty] | LEWRP21A564-04 | B01-015712A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21RPWZ00070--LEWRP21A565-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L16装配线换型 | 21RPWZ00070 | 大装配线 | JMLEWRP21A565-01 | L16转接片焊接机换型70148112 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 21.823 | 0 | 0 | LJ607-22040011 | 2022-07-02 | 2022-07-01 | LJ603-22070025 | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | LEWRP21A565-01 | B01-013438A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-01 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
21RPWZ00062--LEWRP21A565-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L14-L16装配线改造 | 21RPWZ00062 | 大装配线 | JMLEWRP21A565-02 | L16转接片焊接机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 10.5162 | 0 | 0 | LJ607-22040003 | 2022-07-02 | 2022-07-01 |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | LEWRP21A565-02 | B01-013491A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-01 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
230WZ00160--LEWRP21A565-03--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L16-增值改造 | 230WZ00160 | 大装配线 | JMLEWRP21A565-03 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 11.505 | 0 | 0 | LJ607-23050040 | [6 empty] | LEWRP21A565-03 | B01-015713A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21RPWZ00070--LEWRP21A566-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L16装配线换型 | 21RPWZ00070 | 大装配线 | JMLEWRP21A566-01 | L16包膜机换型70148112 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 9.5088 | 0 | 0 | LJ607-22040014 | 2022-07-02 | 2022-07-01 |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | LEWRP21A566-01 | B01-013439A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-01 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
21RPWZ00070--LEWRP21A566-01--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L16装配线换型 | 21RPWZ00070 | 大装配线 | JMLEWRP21A566-01 | L16包膜机换型70148112 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 9.5088 | 0 | 0 | LJ607-22040014 | 2022-07-02 | 2022-07-01 |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | LEWRP21A566-01 | B01-013439A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-01 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
21RPWZ00062--LEWRP21A566-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L14-L16装配线改造 | 21RPWZ00062 | 大装配线 | JMLEWRP21A566-02 | L16包膜机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.26888 | 0 | 0 |  | 2022-12-23 | 2022-07-01 |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | LEWRP21A566-02 | B01-013492A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-01 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
21RPWZ00062--LEWRP21A566-02--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L14-L16装配线改造 | 21RPWZ00062 | 大装配线 | JMLEWRP21A566-02 | L16包膜机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.26888 | 0 | 0 |  | 2022-12-23 | 2022-07-01 |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | LEWRP21A566-02 | B01-013492A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-01 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWRP21A566-03--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 大装配线 | JMLEWRP21A566-03 | L16线包mylar机贴胶机构兼容宽胶变更 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 1.3717 | 0 | 0 | LJ607-22050009 | 2022-07-02 | 2022-07-01 | LJ603-22100225 |  | 2023-06-06 |  | LEWRP21A566-03 | B01-013564A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-01 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWRP21A566-03--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 大装配线 | JMLEWRP21A566-03 | L16线包mylar机贴胶机构兼容宽胶变更 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 1.3717 | 0 | 0 | LJ607-22050009 | 2022-07-02 | 2022-07-01 | LJ603-22100225 |  | 2023-06-06 |  | LEWRP21A566-03 | B01-013564A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-01 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
230WZ00160--LEWRP21A566-04--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L16-增值改造 | 230WZ00160 | 大装配线 | JMLEWRP21A566-04 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 7.8314 | 0 | 0 | LJ607-23050034 | [6 empty] | LEWRP21A566-04 | B01-015714A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00160--LEWRP21A566-04--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L16-增值改造 | 230WZ00160 | 大装配线 | JMLEWRP21A566-04 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 7.8314 | 0 | 0 | LJ607-23050034 | [6 empty] | LEWRP21A566-04 | B01-015714A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21RPWZ00070--LEWRP21A567-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L16装配线换型 | 21RPWZ00070 | 大装配线 | JMLEWRP21A567-01 | L16入壳机换型70148112 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 18.3894 | 0 | 0 | LJ607-22040015 | 2022-07-02 | 2022-07-01 | LJ603-22060136 | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | LEWRP21A567-01 | B01-013440A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-01 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
230WZ00160--LEWRP21A567-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L16-增值改造 | 230WZ00160 | 大装配线 | JMLEWRP21A567-02 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 14.6133 | 0 | 0 | LJ607-23050041 | [6 empty] | LEWRP21A567-02 | B01-015715A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00160--LEWRP21A568-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L16-增值改造 | 230WZ00160 | 大装配线 | JMLEWRP21A568-02 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 6.9837 | 0 | 0 | LJ607-23050042 | [6 empty] | LEWRP21A568-02 | B01-015716A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21RPWZ00070--LEWRP21A569-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L16装配线换型 | 21RPWZ00070 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP21A569-01 | L16物流线换型70148112 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 27.4602 | 0 | 0 | LJ607-22040017 | 2022-07-02 | 2022-07-01 |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | LEWRP21A569-01 | B01-013442A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-01 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
21RPWZ00062--LEWRP21A569-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L14-L16装配线改造 | 21RPWZ00062 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP21A569-02 | L16物流线改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 2.5221 | 0 | 0 |  | 2022-12-23 | 2022-07-01 |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | LEWRP21A569-02 | B01-013493A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-01 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
230WZ00160--LEWRP21A569-03--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L16-增值改造 | 230WZ00160 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP21A569-03 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 16.8739 | 0 | 0 | LJ607-23050044 | [6 empty] | LEWRP21A569-03 | B01-015718A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21RPWZ00072--LEWRP21A571-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L17装配线改造 | 21RPWZ00072 | 大装配线 | JMLEWRP21A571-01 | L17超声波焊接机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 28.5841 | 0 | 0 | LJ607-22030028 | 2022-07-02 | 2022-07-01 | LJ603-22060134 | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | LEWRP21A571-01 | B01-013463A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-01 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
21RPWZ00072--LEWRP21A572-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L17装配线改造 | 21RPWZ00072 | 大装配线 | JMLEWRP21A572-01 | L17转接片焊接机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 24.3274 | 0 | 0 | LJ607-22040020 | 2022-07-02 | 2022-07-01 |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | LEWRP21A572-01 | B01-013464A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-01 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
21RPWZ00072--LEWRP21A573-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L17装配线改造 | 21RPWZ00072 | 大装配线 | JMLEWRP21A573-01 | L17包膜机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 1.6133 | 0 | 0 |  | 2022-12-23 | 2022-07-01 |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | LEWRP21A573-01 | B01-013465A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-01 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
21RPWZ00072--LEWRP21A576-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L17装配线改造 | 21RPWZ00072 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP21A576-01 | L17物流线改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 6.5133 | 0 | 0 |  | 2022-12-23 | 2022-07-01 |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | LEWRP21A576-01 | B01-013466A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-01 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWRP21B004-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWRP21B004-01 | 激光工位维修 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-22030001 | [6 empty] | LEWRP21B004-01 | B01-013407A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00070--LEWRP21B004-02--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B004-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.84071 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP21B004-02 | B01-015281A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00070--LEWRP21B004-02--3 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B004-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.84071 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP21B004-02 | B01-015281A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00070--LEWRP21B004-02--4 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B004-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.84071 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP21B004-02 | B01-015281A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00070--LEWRP21B004-02--5 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B004-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.84071 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP21B004-02 | B01-015281A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00070--LEWRP21B004-02--6 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B004-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.84071 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP21B004-02 | B01-015281A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00070--LEWRP21B004-02--7 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B004-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.84071 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP21B004-02 | B01-015281A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00070--LEWRP21B004-02--8 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B004-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.84071 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP21B004-02 | B01-015281A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00070--LEWRP21B004-02--9 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B004-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.84071 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP21B004-02 | B01-015281A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00070--LEWRP21B004-02--10 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B004-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.84071 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP21B004-02 | B01-015281A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00070--LEWRP21B004-02--11 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B004-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.84071 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP21B004-02 | B01-015281A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00070--LEWRP21B004-02--12 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B004-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.84071 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP21B004-02 | B01-015281A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00070--LEWRP21B004-02--13 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B004-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.84071 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP21B004-02 | B01-015281A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00070--LEWRP21B004-02--14 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B004-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.84071 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP21B004-02 | B01-015281A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00070--LEWRP21B004-02--15 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B004-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.84071 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP21B004-02 | B01-015281A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00070--LEWRP21B004-02--16 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B004-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.84071 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP21B004-02 | B01-015281A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00070--LEWRP21B004-02--17 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B004-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.84071 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP21B004-02 | B01-015281A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00070--LEWRP21B004-02--18 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B004-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.84071 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP21B004-02 | B01-015281A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00070--LEWRP21B004-02--19 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B004-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.84071 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP21B004-02 | B01-015281A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00070--LEWRP21B004-02--20 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B004-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.84071 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP21B004-02 | B01-015281A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00070--LEWRP21B004-02--21 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B004-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.84071 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP21B004-02 | B01-015281A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00070--LEWRP21B004-02--22 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B004-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.84071 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP21B004-02 | B01-015281A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00070--LEWRP21B004-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B004-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.84071 | 0 | 0 | LS607-23040006 | [6 empty] | LEWRP21B004-02 | B01-015281A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00070--LEWRP21B004-03--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B004-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP21B004-03 | B01-015984A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00070--LEWRP21B004-03--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B004-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP21B004-03 | B01-015984A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00070--LEWRP21B460-03--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B460-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.84071 | 0 | 0 | LS607-23040005 | [6 empty] | LEWRP21B460-03 | B01-015303A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00070--LEWRP21B460-03--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B460-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.84071 | 0 | 0 | LS607-23040005 | [6 empty] | LEWRP21B460-03 | B01-015303A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00070--LEWRP21B460-03--3 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B460-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.84071 | 0 | 0 | LS607-23040005 | [6 empty] | LEWRP21B460-03 | B01-015303A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00070--LEWRP21B460-03--4 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B460-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.84071 | 0 | 0 | LS607-23040005 | [6 empty] | LEWRP21B460-03 | B01-015303A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00070--LEWRP21B460-03--5 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B460-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.84071 | 0 | 0 | LS607-23040005 | [6 empty] | LEWRP21B460-03 | B01-015303A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00070--LEWRP21B460-03--6 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B460-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.84071 | 0 | 0 | LS607-23040005 | [6 empty] | LEWRP21B460-03 | B01-015303A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00070--LEWRP21B460-03--7 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B460-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.84071 | 0 | 0 | LS607-23040005 | [6 empty] | LEWRP21B460-03 | B01-015303A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00070--LEWRP21B460-03--8 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B460-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.84071 | 0 | 0 | LS607-23040005 | [6 empty] | LEWRP21B460-03 | B01-015303A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00070--LEWRP21B460-03--9 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B460-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.84071 | 0 | 0 | LS607-23040005 | [6 empty] | LEWRP21B460-03 | B01-015303A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00070--LEWRP21B460-03--10 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B460-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.84071 | 0 | 0 | LS607-23040005 | [6 empty] | LEWRP21B460-03 | B01-015303A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00070--LEWRP21B460-03--11 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B460-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.84071 | 0 | 0 | LS607-23040005 | [6 empty] | LEWRP21B460-03 | B01-015303A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00070--LEWRP21B460-03--12 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B460-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.84071 | 0 | 0 | LS607-23040005 | [6 empty] | LEWRP21B460-03 | B01-015303A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00070--LEWRP21B460-03--13 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B460-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.84071 | 0 | 0 | LS607-23040005 | [6 empty] | LEWRP21B460-03 | B01-015303A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00070--LEWRP21B460-03--14 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B460-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.84071 | 0 | 0 | LS607-23040005 | [6 empty] | LEWRP21B460-03 | B01-015303A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00070--LEWRP21B460-03--15 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B460-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.84071 | 0 | 0 | LS607-23040005 | [6 empty] | LEWRP21B460-03 | B01-015303A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00070--LEWRP21B460-03--16 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B460-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.84071 | 0 | 0 | LS607-23040005 | [6 empty] | LEWRP21B460-03 | B01-015303A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00070--LEWRP21B460-03--17 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B460-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.84071 | 0 | 0 | LS607-23040005 | [6 empty] | LEWRP21B460-03 | B01-015303A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00070--LEWRP21B460-03--18 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B460-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.84071 | 0 | 0 | LS607-23040005 | [6 empty] | LEWRP21B460-03 | B01-015303A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00070--LEWRP21B460-03--19 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B460-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.84071 | 0 | 0 | LS607-23040005 | [6 empty] | LEWRP21B460-03 | B01-015303A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00070--LEWRP21B460-03--20 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B460-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.84071 | 0 | 0 | LS607-23040005 | [6 empty] | LEWRP21B460-03 | B01-015303A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00070--LEWRP21B460-03--21 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B460-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.84071 | 0 | 0 | LS607-23040005 | [6 empty] | LEWRP21B460-03 | B01-015303A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00070--LEWRP21B460-03--22 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B460-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.84071 | 0 | 0 | LS607-23040005 | [6 empty] | LEWRP21B460-03 | B01-015303A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00070--LEWRP21B460-03--23 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B460-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.84071 | 0 | 0 | LS607-23040005 | [6 empty] | LEWRP21B460-03 | B01-015303A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00070--LEWRP21B460-03--24 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-模切机-增值改造 | 230WZ00070 | 激光切产品线 | JSLEWRP21B460-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.84071 | 0 | 0 | LS607-23040005 | [6 empty] | LEWRP21B460-03 | B01-015303A |  | 激光切产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
21RPWZ00064--LEWRP22A157--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L14装配线 | 21RPWZ00064 |  | JMLEWRP22A157 | L14包膜机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120341 | [6 empty] | LEWRP22A157 | F5-XZD307-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21RPWZ00066--LEWRP22A158--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L15装配线 | 21RPWZ00066 |  | JMLEWRP22A158 | L15配对机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120342 | [6 empty] | LEWRP22A158 | F5-XZB306-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21RPWZ00069--LEWRP22A159--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L16装配线 | 21RPWZ00069 |  | JMLEWRP22A159 | L16包膜机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120343 | [6 empty] | LEWRP22A159 | F5-XZD309-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21RPWZ00071--LEWRP22A160--1 | 设备类 | 瑞浦 | 2021-RP-温州-L17装配线 | 21RPWZ00071 |  | JMLEWRP22A160 | L17包膜机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120344 | [6 empty] | LEWRP22A160 | F5-XZD213-01A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00037--LEWRP22AA19-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-二期L6-增值改造 | 230WZ00037 | 大装配线 | JMLEWRP22AA19-01 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23020002 | [6 empty] | LEWRP22AA19-01 | B01-015169A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZL6156--LEWRP22AA19-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-二期L6-增值改造 | 230WZL6156 | 大装配线 | JMLEWRP22AA19-02 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23050009 | [6 empty] | LEWRP22AA19-02 | B01-015706A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00037--LEWRP22AA20-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-二期L6-增值改造 | 230WZ00037 | 大装配线 | JMLEWRP22AA20-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23030003 | [6 empty] | LEWRP22AA20-01 | B01-015168A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZL6156--LEWRP22AA20-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-二期L6-增值改造 | 230WZL6156 | 大装配线 | JMLEWRP22AA20-02 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23050035 | [6 empty] | LEWRP22AA20-02 | B01-015707A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZL6057--LEWRP22AA21-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-L6-热压机改造 | 230WZL6057 | 大装配线 | JMLEWRP22AA21-01 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP22AA21-01 | B01-015237A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [8 empty] | 客户评审拖拉 | 业务通知暂停 | 否 | 无风险 |  |  |  | 业务通知暂停
230WZ00002--LEWRP22AA26-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-二期-中试刀片装配线-增值改造 | 230WZ00002 | 大装配线 | JMLEWRP22AA26-01 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.66663 | 0 | 0 | LJ607-23040027 | [6 empty] | LEWRP22AA26-01 | B01-015275A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00077--LEWRP22AA26-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-二期-中试刀片装配线-增值改造 | 230WZ00077 | 大装配线 | JMLEWRP22AA26-02 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 3.9823 | 0 | 0 | LJ607-23030039 | [6 empty] | LEWRP22AA26-02 | B01-015317A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00171--LEWRP22AA26-03--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-刀片线-增值改造 | 230WZ00171 | 大装配线 | JMLEWRP22AA26-03 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.20761 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP22AA26-03 | B01-015780A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00002--LEWRP22AA27-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-二期-中试刀片装配线-增值改造 | 230WZ00002 | 大装配线 | JMLEWRP22AA27-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 7.1821 | 0 | 0 | LJ607-23020057 | 2023-04-04 | 2023-02-20 |  |  |  |  | LEWRP22AA27-01 | B01-015123A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
230WZ00002--LEWRP22AA27-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-二期-中试刀片装配线-增值改造 | 230WZ00002 | 大装配线 | JMLEWRP22AA27-02 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 3.1998 | 0 | 0 | LJ607-23040028 | [6 empty] | LEWRP22AA27-02 | B01-015274A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00077--LEWRP22AA27-03--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-二期-中试刀片装配线-增值改造 | 230WZ00077 | 大装配线 | JMLEWRP22AA27-03 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 6.1947 | 0 | 0 | LJ607-23030057 | [6 empty] | LEWRP22AA27-03 | B01-015320A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00171--LEWRP22AA27-04--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-刀片线-增值改造 | 230WZ00171 | 大装配线 | JMLEWRP22AA27-04 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.8641 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP22AA27-04 | B01-015781A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00002--LEWRP22AA28-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-二期-中试刀片装配线-增值改造 | 230WZ00002 | 大装配线 | JMLEWRP22AA28-01 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 5.3547 | 0 | 0 | LJ607-23020005 | 2023-04-06 | 2023-02-20 |  |  |  |  | LEWRP22AA28-01 | B01-015130A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
230WZ00002--LEWRP22AA28-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-二期-中试刀片装配线-增值改造 | 230WZ00002 | 大装配线 | JMLEWRP22AA28-02 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.7749 | 0 | 0 | LJ607-23030026 | [6 empty] | LEWRP22AA28-02 | B01-015273A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00077--LEWRP22AA28-03--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-二期-中试刀片装配线-增值改造 | 230WZ00077 | 大装配线 | JMLEWRP22AA28-03 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.3274 | 0 | 0 | LJ607-23030027 | [6 empty] | LEWRP22AA28-03 | B01-015321A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00171--LEWRP22AA28-04--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-刀片线-增值改造 | 230WZ00171 | 大装配线 | JMLEWRP22AA28-04 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.8469 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP22AA28-04 | B01-015782A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00002--LEWRP22AA29-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-二期-中试刀片装配线-增值改造 | 230WZ00002 | 大装配线 | JMLEWRP22AA29-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 3.3998 | 0 | 0 |  |  | 2023-02-20 |  |  |  |  | LEWRP22AA29-01 | B01-015128A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
230WZ00002--LEWRP22AA29-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-二期-中试刀片装配线-增值改造 | 230WZ00002 | 大装配线 | JMLEWRP22AA29-02 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.3166 | 0 | 0 | LJ607-23030072 | [6 empty] | LEWRP22AA29-02 | B01-015272A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00077--LEWRP22AA29-03--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-二期-中试刀片装配线-增值改造 | 230WZ00077 | 大装配线 | JMLEWRP22AA29-03 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.3009 | 0 | 0 | LJ607-23040029 | [6 empty] | LEWRP22AA29-03 | B01-015322A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00171--LEWRP22AA29-04--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-刀片线-增值改造 | 230WZ00171 | 大装配线 | JMLEWRP22AA29-04 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.0009 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP22AA29-04 | B01-015783A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00002--LEWRP22AA30-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-二期-中试刀片装配线-增值改造 | 230WZ00002 | 大装配线 | JMLEWRP22AA30-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.9549 | 0 | 0 | LJ607-23010017 | 2023-04-06 | 2023-02-20 | LJ603-23040013 |  |  |  | LEWRP22AA30-01 | B01-015127A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
230WZ00077--LEWRP22AA30-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-二期-中试刀片装配线-增值改造 | 230WZ00077 | 大装配线 | JMLEWRP22AA30-02 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.6549 | 0 | 0 | LJ607-23040001 | [6 empty] | LEWRP22AA30-02 | B01-015316A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00002--LEWRP22AA31-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-二期-中试刀片装配线-增值改造 | 230WZ00002 | 大装配线 | JMLEWRP22AA31-01 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.4449 | 0 | 0 | LJ607-23020058 | 2023-04-06 | 2023-02-20 | LJ603-23040015 |  |  |  | LEWRP22AA31-01 | B01-015126A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
230WZ00002--LEWRP22AA31-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-二期-中试刀片装配线-增值改造 | 230WZ00002 | 大装配线 | JMLEWRP22AA31-02 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.41665 | 0 | 0 | LJ607-23040002 | [6 empty] | LEWRP22AA31-02 | B01-015271A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00077--LEWRP22AA31-03--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-二期-中试刀片装配线-增值改造 | 230WZ00077 | 大装配线 | JMLEWRP22AA31-03 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 3.0973 | 0 | 0 | LJ607-23040003 | [6 empty] | LEWRP22AA31-03 | B01-015323A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00171--LEWRP22AA31-04--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-刀片线-增值改造 | 230WZ00171 | 大装配线 | JMLEWRP22AA31-04 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.5407 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP22AA31-04 | B01-015784A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00002--LEWRP22AA32-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-二期-中试刀片装配线-增值改造 | 230WZ00002 | 大装配线 | JMLEWRP22AA32-01 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.0399 | 0 | 0 | LJ607-23020003 | 2023-04-06 | 2023-02-20 | LJ603-23040014 |  |  |  | LEWRP22AA32-01 | B01-015125A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
230WZ00002--LEWRP22AA32-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-二期-中试刀片装配线-增值改造 | 230WZ00002 | 大装配线 | JMLEWRP22AA32-02 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 3.3332 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP22AA32-02 | B01-015270A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00077--LEWRP22AA32-03--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-二期-中试刀片装配线-增值改造 | 230WZ00077 | 大装配线 | JMLEWRP22AA32-03 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.6814 | 0 | 0 | LJ607-23030038 | [6 empty] | LEWRP22AA32-03 | B01-015324A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00171--LEWRP22AA32-04--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-刀片线-增值改造 | 230WZ00171 | 大装配线 | JMLEWRP22AA32-04 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.76991 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP22AA32-04 | B01-015785A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00002--LEWRP22AA33-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-二期-中试刀片装配线-增值改造 | 230WZ00002 | 大装配线 | JMLEWRP22AA33-01 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.1899 | 0 | 0 | LJ607-23030004 | 2023-04-06 | 2023-02-20 |  |  |  |  | LEWRP22AA33-01 | B01-015124A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-02-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
230WZ00002--LEWRP22AA33-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-二期-中试刀片装配线-增值改造 | 230WZ00002 | 大装配线 | JMLEWRP22AA33-02 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.99995 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP22AA33-02 | B01-015269A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00077--LEWRP22AA33-03--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-二期-中试刀片装配线-增值改造 | 230WZ00077 | 大装配线 | JMLEWRP22AA33-03 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.88496 | 0 | 0 | LJ607-23040004 | [6 empty] | LEWRP22AA33-03 | B01-015318A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00002--LEWRP22AA34-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2022-RP-温州-二期-中试刀片装配线-增值改造 | 230WZ00002 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP22AA34-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.74163 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP22AA34-01 | B01-015276A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WZ00077--LEWRP22AA34-02--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-温州-二期-中试刀片装配线-增值改造 | 230WZ00077 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP22AA34-02 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 17.6991 | 0 | 0 | LJ607-23040005 | [6 empty] | LEWRP22AA34-02 | B01-015325A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230LZL1211--LEWRP22AD37-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L1装配线-增值改造 | 230LZL1211 | 大装配线 | JMLEWRP22AD37-01 | 配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP22AD37-01 | B01-015930A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230LZL1211--LEWRP22AD38-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L1装配线-增值改造 | 230LZL1211 | 大装配线 | JMLEWRP22AD38-01 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP22AD38-01 | B01-015931A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230LZL1211--LEWRP22AD38-01--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L1装配线-增值改造 | 230LZL1211 | 大装配线 | JMLEWRP22AD38-01 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP22AD38-01 | B01-015931A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230LZL1211--LEWRP22AD39-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L1装配线-增值改造 | 230LZL1211 | 大装配线 | JMLEWRP22AD39-01 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP22AD39-01 | B01-015932A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230LZL1211--LEWRP22AD40-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L1装配线-增值改造 | 230LZL1211 | 大装配线 | JMLEWRP22AD40-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP22AD40-01 | B01-015933A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230LZL1211--LEWRP22AD40-01--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L1装配线-增值改造 | 230LZL1211 | 大装配线 | JMLEWRP22AD40-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP22AD40-01 | B01-015933A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230LZL1211--LEWRP22AD41-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L1装配线-增值改造 | 230LZL1211 | 大装配线 | JMLEWRP22AD41-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP22AD41-01 | B01-015934A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230LZL1211--LEWRP22AD42-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L1装配线-增值改造 | 230LZL1211 | 大装配线 | JMLEWRP22AD42-01 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP22AD42-01 | B01-015935A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230LZL1211--LEWRP22AD43-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L1装配线-增值改造 | 230LZL1211 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP22AD43-01 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP22AD43-01 | B01-015936A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230LZL1211--LEWRP22AD44-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L1装配线-增值改造 | 230LZL1211 | 大装配线 | JMLEWRP22AD44-01 | 配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP22AD44-01 | B01-015937A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230LZL1211--LEWRP22AD45-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L1装配线-增值改造 | 230LZL1211 | 大装配线 | JMLEWRP22AD45-01 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP22AD45-01 | B01-015938A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230LZL1211--LEWRP22AD45-01--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L1装配线-增值改造 | 230LZL1211 | 大装配线 | JMLEWRP22AD45-01 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP22AD45-01 | B01-015938A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230LZL1211--LEWRP22AD46-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L1装配线-增值改造 | 230LZL1211 | 大装配线 | JMLEWRP22AD46-01 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP22AD46-01 | B01-015939A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230LZL1211--LEWRP22AD47-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L1装配线-增值改造 | 230LZL1211 | 大装配线 | JMLEWRP22AD47-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP22AD47-01 | B01-015940A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230LZL1211--LEWRP22AD47-01--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L1装配线-增值改造 | 230LZL1211 | 大装配线 | JMLEWRP22AD47-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP22AD47-01 | B01-015940A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230LZL1211--LEWRP22AD48-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L1装配线-增值改造 | 230LZL1211 | 大装配线 | JMLEWRP22AD48-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP22AD48-01 | B01-015941A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230LZL1211--LEWRP22AD49-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L1装配线-增值改造 | 230LZL1211 | 大装配线 | JMLEWRP22AD49-01 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP22AD49-01 | B01-015942A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230LZL1211--LEWRP22AD50-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L1装配线-增值改造 | 230LZL1211 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP22AD50-01 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP22AD50-01 | B01-015943A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230LZL3078--LEWRP22AD58-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-中国柳州-L3装配线-增值改造 | 230LZL3078 | 大装配线 | JMLEWRP22AD58-01 | 配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 5.0619 | 0 | 0 | LJ607-23040045 |  | 2023-06-06 |  |  |  |  | LEWRP22AD58-01 | B01-015339A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-06 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
230LZL3078--LEWRP22AD59-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-中国柳州-L3装配线-增值改造 | 230LZL3078 | 大装配线 | JMLEWRP22AD59-01 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 19.9558 | 0 | 0 | LJ607-23050019 |  | 2023-06-06 |  |  |  |  | LEWRP22AD59-01 | B01-015340A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-06 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
230LZL3078--LEWRP22AD59-01--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-中国柳州-L3装配线-增值改造 | 230LZL3078 | 大装配线 | JMLEWRP22AD59-01 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 19.9558 | 0 | 0 | LJ607-23050019 |  | 2023-06-06 |  |  |  |  | LEWRP22AD59-01 | B01-015340A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-06 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
230LZL3078--LEWRP22AD60-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-中国柳州-L3装配线-增值改造 | 230LZL3078 | 大装配线 | JMLEWRP22AD60-01 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 14.5133 | 0 | 0 | LJ607-23040076 |  | 2023-06-06 |  |  |  |  | LEWRP22AD60-01 | B01-015341A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-06 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
230LZL3078--LEWRP22AD61-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-中国柳州-L3装配线-增值改造 | 230LZL3078 | 大装配线 | JMLEWRP22AD61-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 4.7434 | 0 | 0 | LJ607-23040031 |  | 2023-06-06 |  |  |  |  | LEWRP22AD61-01 | B01-015342A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-06 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
230LZL3078--LEWRP22AD61-01--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-中国柳州-L3装配线-增值改造 | 230LZL3078 | 大装配线 | JMLEWRP22AD61-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 4.7434 | 0 | 0 | LJ607-23040031 |  | 2023-06-06 |  |  |  |  | LEWRP22AD61-01 | B01-015342A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-06 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
230LZL3078--LEWRP22AD62-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-中国柳州-L3装配线-增值改造 | 230LZL3078 | 大装配线 | JMLEWRP22AD62-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 16.1947 | 0 | 0 | LJ607-23050022 |  | 2023-06-06 |  |  |  |  | LEWRP22AD62-01 | B01-015343A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-06 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
230LZL3078--LEWRP22AD63-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-中国柳州-L3装配线-增值改造 | 230LZL3078 | 大装配线 | JMLEWRP22AD63-01 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 6.9912 | 0 | 0 | LJ607-23050018 |  | 2023-06-06 |  |  |  |  | LEWRP22AD63-01 | B01-015344A |  |  | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-06 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
230LZL3078--LEWRP22AD64-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-中国柳州-L3装配线-增值改造 | 230LZL3078 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP22AD64-01 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 49.4336 | 0 | 0 | LJ607-23050020 |  | 2023-06-06 |  |  |  |  | LEWRP22AD64-01 | B01-015346A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-06 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
230LZL1212--LEWRP22AD72-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L1干燥线-增值改造 | 230LZL1212 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP22AD72-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP22AD72-01 | B01-015944A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230LZL1212--LEWRP22AD72-01--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L1干燥线-增值改造 | 230LZL1212 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP22AD72-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP22AD72-01 | B01-015944A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230LZL1212--LEWRP22AD72-01--3 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L1干燥线-增值改造 | 230LZL1212 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP22AD72-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP22AD72-01 | B01-015944A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230LZL1212--LEWRP22AD72-01--4 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L1干燥线-增值改造 | 230LZL1212 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP22AD72-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP22AD72-01 | B01-015944A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230LZL1212--LEWRP22AD72-01--5 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L1干燥线-增值改造 | 230LZL1212 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP22AD72-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP22AD72-01 | B01-015944A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230LZL1212--LEWRP22AD72-01--6 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L1干燥线-增值改造 | 230LZL1212 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP22AD72-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP22AD72-01 | B01-015944A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230LZL1212--LEWRP22AD72-01--7 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L1干燥线-增值改造 | 230LZL1212 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP22AD72-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP22AD72-01 | B01-015944A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230LZL1212--LEWRP22AD72-01--8 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L1干燥线-增值改造 | 230LZL1212 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP22AD72-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP22AD72-01 | B01-015944A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230LZL1212--LEWRP22AD72-01--9 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L1干燥线-增值改造 | 230LZL1212 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP22AD72-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP22AD72-01 | B01-015944A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230LZL1212--LEWRP22AD73-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L1干燥线-增值改造 | 230LZL1212 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP22AD73-01 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP22AD73-01 | B01-015945A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230LZL1212--LEWRP22AD74-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L1干燥线-增值改造 | 230LZL1212 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP22AD74-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP22AD74-01 | B01-015946A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230LZL1212--LEWRP22AD74-01--2 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L1干燥线-增值改造 | 230LZL1212 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP22AD74-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP22AD74-01 | B01-015946A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230LZL1212--LEWRP22AD74-01--3 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L1干燥线-增值改造 | 230LZL1212 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP22AD74-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP22AD74-01 | B01-015946A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230LZL1212--LEWRP22AD74-01--4 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L1干燥线-增值改造 | 230LZL1212 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP22AD74-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP22AD74-01 | B01-015946A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230LZL1212--LEWRP22AD74-01--5 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L1干燥线-增值改造 | 230LZL1212 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP22AD74-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP22AD74-01 | B01-015946A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230LZL1212--LEWRP22AD74-01--6 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L1干燥线-增值改造 | 230LZL1212 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP22AD74-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP22AD74-01 | B01-015946A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230LZL1212--LEWRP22AD74-01--7 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L1干燥线-增值改造 | 230LZL1212 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP22AD74-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP22AD74-01 | B01-015946A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230LZL1212--LEWRP22AD74-01--8 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L1干燥线-增值改造 | 230LZL1212 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP22AD74-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP22AD74-01 | B01-015946A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230LZL1212--LEWRP22AD74-01--9 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L1干燥线-增值改造 | 230LZL1212 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP22AD74-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP22AD74-01 | B01-015946A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230LZL1212--LEWRP22AD75-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-RP-柳州-L1干燥线-增值改造 | 230LZL1212 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP22AD75-01 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWRP22AD75-01 | B01-015947A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230LZL3078--LEWRP22AD77-01--1 | 增值改造类 | 瑞浦 | 2023-中国柳州-L3装配线-增值改造 | 230LZL3078 | 搬运干燥产品线 | JMLEWRP22AD77-01 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 4.4248 | 0 | 0 | LJ607-23050021 |  | 2023-06-06 |  |  |  |  | LEWRP22AD77-01 | B01-015345A |  | 搬运干燥产品线 | 瑞浦+兰钧 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-06 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWSL19163-19--1 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19163-19 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 7.8697 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWSL19163-19 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWSL19163-20--1 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19163-20 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.1496 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWSL19163-20 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWSL19163-21--1 | 增值改造类 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWSL19163-21 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.91665 | 0.91665 | 0 |  |  | 2023-06-09 |  |  |  |  | LEWSL19163-21 | B01-015776A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-09 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWSL19B162-01--1 | 增值改造类 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B162-01 | T项目测试机升级改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LE601-21040024 | [6 empty] | LEWSL19B162-01 | B01-011616A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWSL19B162-02--1 | 增值改造类 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B162-02 | 收卷压辊模组 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.707 | 0 | 0 | LE601-21090105 | 2022-01-20 | 2021-09-25 |  | 2022-01-20 | 2022-01-20 |  | LEWSL19B162-02 | B01-012799A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-09-25 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-03--1 | 增值改造类 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWSL19B163-03 | 99mm收卷压辊模组 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.71895 | 0 | 0 | LS607-22050007 | 2022-05-25 | 2021-12-26 |  | 2022-05-25 | 2022-05-24 |  | LEWSL19B163-03 | B01-013073A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-12-26 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-03--2 | 增值改造类 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWSL19B163-03 | 99mm收卷压辊模组 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.71895 | 0 | 0 | LS607-22050007 | 2022-05-25 | 2021-12-26 |  | 2022-05-25 | 2022-05-24 |  | LEWSL19B163-03 | B01-013073A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-12-26 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-03--3 | 增值改造类 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWSL19B163-03 | 99mm收卷压辊模组 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.71895 | 0 | 0 | LS607-22050007 | 2022-05-25 | 2021-12-26 |  | 2022-05-25 | 2022-05-24 |  | LEWSL19B163-03 | B01-013073A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-12-26 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-03--4 | 增值改造类 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWSL19B163-03 | 99mm收卷压辊模组 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.71895 | 0 | 0 | LS607-22050007 | 2022-05-25 | 2021-12-26 |  | 2022-05-25 | 2022-05-24 |  | LEWSL19B163-03 | B01-013073A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-12-26 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-03--5 | 增值改造类 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWSL19B163-03 | 99mm收卷压辊模组 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.71895 | 0 | 0 | LS607-22050007 | 2022-05-25 | 2021-12-26 |  | 2022-05-25 | 2022-05-24 |  | LEWSL19B163-03 | B01-013073A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-12-26 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-03--6 | 增值改造类 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWSL19B163-03 | 99mm收卷压辊模组 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.71895 | 0 | 0 | LS607-22050007 | 2022-05-25 | 2021-12-26 |  | 2022-05-25 | 2022-05-24 |  | LEWSL19B163-03 | B01-013073A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-12-26 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-03--7 | 增值改造类 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWSL19B163-03 | 99mm收卷压辊模组 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.71895 | 0 | 0 | LS607-22050007 | 2022-05-25 | 2021-12-26 |  | 2022-05-25 | 2022-05-24 |  | LEWSL19B163-03 | B01-013073A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-12-26 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-03--8 | 增值改造类 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWSL19B163-03 | 99mm收卷压辊模组 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.71895 | 0 | 0 | LS607-22050007 | 2022-05-25 | 2021-12-26 |  | 2022-05-25 | 2022-05-24 |  | LEWSL19B163-03 | B01-013073A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-12-26 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-03--9 | 增值改造类 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWSL19B163-03 | 99mm收卷压辊模组 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.71895 | 0 | 0 | LS607-22050007 | 2022-05-25 | 2021-12-26 |  | 2022-05-25 | 2022-05-24 |  | LEWSL19B163-03 | B01-013073A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-12-26 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-03--10 | 增值改造类 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWSL19B163-03 | 99mm收卷压辊模组 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.71895 | 0 | 0 | LS607-22050007 | 2022-05-25 | 2021-12-26 |  | 2022-05-25 | 2022-05-24 |  | LEWSL19B163-03 | B01-013073A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-12-26 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-03--11 | 增值改造类 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWSL19B163-03 | 99mm收卷压辊模组 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.71895 | 0 | 0 | LS607-22050007 | 2022-05-25 | 2021-12-26 |  | 2022-05-25 | 2022-05-24 |  | LEWSL19B163-03 | B01-013073A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-12-26 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-03--12 | 增值改造类 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWSL19B163-03 | 99mm收卷压辊模组 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.71895 | 0 | 0 | LS607-22050007 | 2022-05-25 | 2021-12-26 |  | 2022-05-25 | 2022-05-24 |  | LEWSL19B163-03 | B01-013073A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-12-26 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-03--13 | 增值改造类 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWSL19B163-03 | 99mm收卷压辊模组 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.71895 | 0 | 0 | LS607-22050007 | 2022-05-25 | 2021-12-26 |  | 2022-05-25 | 2022-05-24 |  | LEWSL19B163-03 | B01-013073A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-12-26 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-03--14 | 增值改造类 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWSL19B163-03 | 99mm收卷压辊模组 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.71895 | 0 | 0 | LS607-22050007 | 2022-05-25 | 2021-12-26 |  | 2022-05-25 | 2022-05-24 |  | LEWSL19B163-03 | B01-013073A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-12-26 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-03--15 | 增值改造类 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWSL19B163-03 | 99mm收卷压辊模组 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.71895 | 0 | 0 | LS607-22050007 | 2022-05-25 | 2021-12-26 |  | 2022-05-25 | 2022-05-24 |  | LEWSL19B163-03 | B01-013073A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-12-26 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-03--16 | 增值改造类 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWSL19B163-03 | 99mm收卷压辊模组 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.71895 | 0 | 0 | LS607-22050007 | 2022-05-25 | 2021-12-26 |  | 2022-05-25 | 2022-05-24 |  | LEWSL19B163-03 | B01-013073A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-12-26 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-03--17 | 增值改造类 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWSL19B163-03 | 99mm收卷压辊模组 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.71895 | 0 | 0 | LS607-22050007 | 2022-05-25 | 2021-12-26 |  | 2022-05-25 | 2022-05-24 |  | LEWSL19B163-03 | B01-013073A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-12-26 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-03--18 | 增值改造类 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWSL19B163-03 | 99mm收卷压辊模组 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.71895 | 0 | 0 | LS607-22050007 | 2022-05-25 | 2021-12-26 |  | 2022-05-25 | 2022-05-24 |  | LEWSL19B163-03 | B01-013073A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-12-26 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-03--19 | 增值改造类 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWSL19B163-03 | 99mm收卷压辊模组 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.71895 | 0 | 0 | LS607-22050007 | 2022-05-25 | 2021-12-26 |  | 2022-05-25 | 2022-05-24 |  | LEWSL19B163-03 | B01-013073A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-12-26 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-03--20 | 增值改造类 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWSL19B163-03 | 99mm收卷压辊模组 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.71895 | 0 | 0 | LS607-22050007 | 2022-05-25 | 2021-12-26 |  | 2022-05-25 | 2022-05-24 |  | LEWSL19B163-03 | B01-013073A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-12-26 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-03--21 | 增值改造类 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWSL19B163-03 | 99mm收卷压辊模组 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.71895 | 0 | 0 | LS607-22050007 | 2022-05-25 | 2021-12-26 |  | 2022-05-25 | 2022-05-24 |  | LEWSL19B163-03 | B01-013073A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-12-26 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-03--22 | 增值改造类 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWSL19B163-03 | 99mm收卷压辊模组 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.71895 | 0 | 0 | LS607-22050007 | 2022-05-25 | 2021-12-26 |  | 2022-05-25 | 2022-05-24 |  | LEWSL19B163-03 | B01-013073A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-12-26 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-03--23 | 增值改造类 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWSL19B163-03 | 99mm收卷压辊模组 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.71895 | 0 | 0 | LS607-22050007 | 2022-05-25 | 2021-12-26 |  | 2022-05-25 | 2022-05-24 |  | LEWSL19B163-03 | B01-013073A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-12-26 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-03--24 | 增值改造类 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWSL19B163-03 | 99mm收卷压辊模组 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.71895 | 0 | 0 | LS607-22050007 | 2022-05-25 | 2021-12-26 |  | 2022-05-25 | 2022-05-24 |  | LEWSL19B163-03 | B01-013073A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-12-26 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-04--1 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-11-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11
--LEWSL19B163-04--2 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-11-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11
--LEWSL19B163-04--3 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-11-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11
--LEWSL19B163-04--4 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-11-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11
--LEWSL19B163-04--5 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-11-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11
--LEWSL19B163-04--6 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-11-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11
--LEWSL19B163-04--7 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-11-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11
--LEWSL19B163-04--8 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-11-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11
--LEWSL19B163-04--9 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-11-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11
--LEWSL19B163-04--10 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-11-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11
--LEWSL19B163-04--11 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-11-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11
--LEWSL19B163-04--12 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-11-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11
--LEWSL19B163-04--13 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-11-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11
--LEWSL19B163-04--14 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-11-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11
--LEWSL19B163-04--15 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-11-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11
--LEWSL19B163-04--16 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-11-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11
--LEWSL19B163-04--17 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-11-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11
--LEWSL19B163-04--18 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-11-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11
--LEWSL19B163-04--19 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-11-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11
--LEWSL19B163-04--20 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-11-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11
--LEWSL19B163-04--21 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-11-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11
--LEWSL19B163-04--22 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-11-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11
--LEWSL19B163-04--23 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-11-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11
--LEWSL19B163-04--24 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-11-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11
--LEWSL19B163-04--25 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-11-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11
--LEWSL19B163-04--26 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-11-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11
--LEWSL19B163-04--27 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-11-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11
--LEWSL19B163-04--28 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-11-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11
--LEWSL19B163-04--29 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-11-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11
--LEWSL19B163-04--30 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-11-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11
--LEWSL19B163-04--31 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-11-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11
--LEWSL19B163-04--32 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-11-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11
--LEWSL19B163-04--33 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-11-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11
--LEWSL19B163-04--34 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-11-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11
--LEWSL19B163-04--35 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-11-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11
--LEWSL19B163-04--36 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-11-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11
--LEWSL19B163-04--37 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-11-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11
--LEWSL19B163-04--38 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-11-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11
--LEWSL19B163-04--39 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-11-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11
--LEWSL19B163-04--40 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-11-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11
--LEWSL19B163-04--41 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-11-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11
--LEWSL19B163-04--42 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-11-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11
--LEWSL19B163-04--43 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-11-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11
--LEWSL19B163-04--44 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-11-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11
--LEWSL19B163-04--45 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-11-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11
--LEWSL19B163-04--46 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-11-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11
--LEWSL19B163-04--47 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-11-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11
--LEWSL19B163-04--48 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-11-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11
--LEWSL19B163-04--49 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-11-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11
--LEWSL19B163-04--50 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-11-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11
--LEWSL19B163-04--51 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-11-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11
--LEWSL19B163-04--52 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-11-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11
--LEWSL19B163-04--53 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-11-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11
--LEWSL19B163-04--54 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-04 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.064192 | 0 | 0 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | LEWSL19B163-04 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2021-11-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11
--LEWSL19B163-05--1 | 增值改造类 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWSL19B163-05 | 备品-PO-4700349410-2 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 1.2025 | 0 | 0 | LS607-22020004 | 2022-02-26 | 2022-02-24 |  | 2022-03-01 | 2022-03-01 |  | LEWSL19B163-05 | B01-013301A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-02-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 2 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWSL19B163-05--2 | 增值改造类 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWSL19B163-05 | 备品-PO-4700349410-2 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 1.2025 | 0 | 0 | LS607-22020004 | 2022-02-26 | 2022-02-24 |  | 2022-03-01 | 2022-03-01 |  | LEWSL19B163-05 | B01-013301A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-02-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 2 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWSL19B163-06--1 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--2 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--3 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--4 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--5 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--6 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--7 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--8 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--9 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--10 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--11 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--12 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--13 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--14 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--15 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--16 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--17 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--18 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--19 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--20 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--21 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--22 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--23 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--24 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--25 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--26 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--27 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--28 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--29 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--30 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--31 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--32 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--33 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--34 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--35 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--36 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--37 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--38 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--39 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--40 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--41 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--42 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--43 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--44 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--45 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--46 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--47 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--48 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--49 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--50 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--51 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--52 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--53 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--54 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--55 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--56 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--57 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--58 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--59 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--60 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--61 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--62 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--63 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--64 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--65 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--66 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--67 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--68 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--69 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--70 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--71 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--72 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--73 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--74 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--75 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--76 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--77 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--78 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--79 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--80 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--81 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--82 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--83 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--84 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--85 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--86 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--87 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--88 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--89 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--90 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--91 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--92 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--93 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--94 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--95 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--96 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--97 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--98 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--99 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--100 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--101 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--102 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--103 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--104 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--105 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--106 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--107 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--108 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--109 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--110 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--111 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--112 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--113 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--114 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--115 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--116 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--117 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--118 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--119 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--120 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--121 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--122 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--123 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--124 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--125 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--126 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--127 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--128 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--129 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--130 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--131 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--132 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--133 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--134 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--135 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--136 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--137 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--138 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--139 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--140 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--141 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--142 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--143 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--144 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--145 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--146 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--147 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--148 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--149 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--150 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--151 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--152 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--153 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--154 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--155 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--156 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--157 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--158 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--159 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--160 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--161 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--162 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--163 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-06--164 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-06 | 人力服务-4900473021 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.063693 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  | LEWSL19B163-06 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-07--1 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--2 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--3 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--4 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--5 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--6 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--7 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--8 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--9 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--10 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--11 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--12 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--13 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--14 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--15 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--16 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--17 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--18 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--19 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--20 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--21 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--22 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--23 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--24 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--25 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--26 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--27 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--28 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--29 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--30 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--31 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--32 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--33 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--34 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--35 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--36 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--37 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--38 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--39 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--40 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--41 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--42 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--43 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--44 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--45 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--46 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--47 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--48 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--49 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--50 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--51 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--52 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--53 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--54 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--55 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--56 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--57 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--58 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--59 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--60 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--61 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--62 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--63 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--64 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--65 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--66 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--67 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--68 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--69 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--70 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--71 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--72 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--73 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--74 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--75 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--76 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--77 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--78 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--79 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--80 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--81 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--82 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--83 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--84 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--85 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--86 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--87 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--88 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--89 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--90 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--91 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--92 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--93 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--94 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--95 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--96 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--97 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--98 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--99 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--100 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--101 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--102 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--103 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--104 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--105 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--106 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--107 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--108 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--109 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--110 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--111 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--112 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--113 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--114 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--115 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--116 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--117 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--118 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--119 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--120 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--121 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--122 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--123 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--124 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--125 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--126 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--127 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--128 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--129 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--130 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--131 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--132 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--133 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--134 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--135 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--136 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--137 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--138 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--139 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--140 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--141 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--142 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--143 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--144 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--145 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--146 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--147 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--148 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--149 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--150 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--151 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--152 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--153 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--154 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--155 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--156 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--157 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--158 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--159 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--160 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--161 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--162 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--163 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--164 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--165 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--166 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--167 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--168 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--169 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--170 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--171 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--172 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--173 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--174 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--175 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--176 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--177 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--178 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--179 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--180 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--181 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--182 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--183 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--184 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--185 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--186 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--187 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--188 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--189 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--190 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--191 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--192 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--193 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--194 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--195 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--196 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--197 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--198 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--199 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--200 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--201 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--202 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--203 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--204 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--205 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--206 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--207 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--208 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--209 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--210 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--211 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--212 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--213 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--214 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--215 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--216 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--217 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--218 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--219 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--220 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--221 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--222 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--223 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--224 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--225 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--226 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--227 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--228 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--229 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--230 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--231 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-07--232 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-07 | 人力服务-5100295599 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.053151 | 0 | 0 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | LEWSL19B163-07 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWSL19B163-09--1 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | JMLEWSL19B163-09 | PO-5100324872 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 508.4199 | 0 | 0 |  | 2022-04-25 | 2022-04-21 |  | 2022-04-25 | 2022-04-21 |  | LEWSL19B163-09 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-04-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4
--LEWSL19B163-10--1 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-10 | PO-5100324872 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 204.7853 | 0 | 0 |  | 2022-04-25 | 2022-04-21 |  | 2022-04-25 | 2022-04-21 |  | LEWSL19B163-10 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-04-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4
--LEWSL19B163-11--1 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--2 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--3 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--4 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--5 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--6 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--7 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--8 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--9 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--10 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--11 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--12 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--13 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--14 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--15 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--16 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--17 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--18 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--19 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--20 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--21 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--22 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--23 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--24 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--25 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--26 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--27 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--28 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--29 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--30 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--31 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--32 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--33 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--34 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--35 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--36 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--37 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--38 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--39 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--40 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--41 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--42 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--43 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--44 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--45 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--46 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--47 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--48 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--49 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--50 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--51 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--52 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--53 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--54 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--55 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--56 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--57 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--58 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--59 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--60 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--61 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--62 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--63 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--64 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--65 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--66 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--67 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--68 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--69 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--70 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--71 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--72 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--73 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--74 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--75 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--76 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--77 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--78 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--79 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--80 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--81 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--82 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--83 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--84 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--85 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--86 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--87 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--88 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--89 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--90 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--91 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--92 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--93 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--94 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--95 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--96 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--97 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--98 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--99 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--100 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--101 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--102 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--103 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--104 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--105 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--106 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--107 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--108 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--109 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--110 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--111 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--112 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--113 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--114 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--115 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--116 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--117 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--118 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--119 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--120 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--121 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--122 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--123 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--124 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--125 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--126 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--127 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--128 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--129 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--130 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--131 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--132 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--133 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--134 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--135 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--136 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--137 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--138 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--139 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--140 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--141 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--142 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--143 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--144 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--145 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--146 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--147 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--148 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--149 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--150 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--151 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--152 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--153 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--154 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--155 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--156 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--157 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--158 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--159 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--160 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--161 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--162 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--163 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--164 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--165 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--166 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--167 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--168 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--169 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-11--170 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-11 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.065672 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-11 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--1 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--2 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--3 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--4 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--5 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--6 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--7 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--8 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--9 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--10 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--11 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--12 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--13 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--14 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--15 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--16 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--17 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--18 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--19 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--20 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--21 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--22 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--23 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--24 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--25 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--26 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--27 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--28 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--29 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--30 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--31 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--32 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--33 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--34 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--35 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--36 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--37 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--38 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--39 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--40 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--41 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--42 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--43 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--44 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--45 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--46 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--47 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--48 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--49 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--50 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--51 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--52 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--53 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--54 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--55 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--56 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--57 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--58 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--59 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--60 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--61 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--62 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--63 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--64 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--65 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--66 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--67 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--68 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--69 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--70 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--71 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--72 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--73 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--74 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--75 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--76 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--77 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--78 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--79 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--80 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--81 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--82 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--83 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--84 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--85 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--86 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--87 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--88 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--89 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--90 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--91 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--92 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--93 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--94 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--95 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--96 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--97 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--98 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--99 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--100 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--101 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--102 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--103 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--104 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--105 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--106 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--107 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--108 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--109 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--110 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--111 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--112 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--113 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--114 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--115 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--116 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--117 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--118 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--119 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--120 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--121 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--122 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--123 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--124 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--125 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--126 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--127 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-12--128 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-12 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.055821 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | LEWSL19B163-12 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWSL19B163-13--1 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--2 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--3 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--4 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--5 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--6 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--7 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--8 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--9 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--10 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--11 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--12 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--13 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--14 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--15 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--16 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--17 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--18 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--19 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--20 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--21 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--22 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--23 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--24 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--25 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--26 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--27 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--28 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--29 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--30 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--31 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--32 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--33 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--34 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--35 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--36 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--37 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--38 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--39 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--40 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--41 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--42 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--43 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--44 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--45 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--46 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--47 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--48 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--49 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--50 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--51 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--52 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--53 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--54 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--55 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--56 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--57 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--58 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--59 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--60 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--61 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--62 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--63 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--64 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--65 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--66 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--67 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--68 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--69 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--70 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--71 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--72 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--73 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--74 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--75 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--76 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--77 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--78 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--79 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--80 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--81 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--82 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--83 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--84 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--85 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--86 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--87 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--88 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--89 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--90 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--91 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--92 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--93 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--94 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--95 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--96 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--97 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--98 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--99 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--100 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--101 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--102 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--103 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--104 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--105 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--106 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--107 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--108 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--109 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--110 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--111 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--112 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--113 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--114 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--115 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--116 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--117 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--118 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--119 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--120 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--121 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--122 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--123 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--124 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--125 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--126 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--127 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--128 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--129 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--130 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--131 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--132 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--133 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--134 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--135 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--136 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--137 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--138 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--139 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--140 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--141 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--142 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--143 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--144 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--145 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--146 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--147 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--148 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--149 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--150 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--151 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--152 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--153 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--154 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--155 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--156 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--157 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--158 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--159 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--160 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--161 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--162 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--163 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--164 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--165 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--166 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--167 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--168 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--169 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--170 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--171 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--172 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--173 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--174 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--175 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--176 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--177 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--178 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--179 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--180 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--181 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--182 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--183 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--184 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--185 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--186 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--187 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--188 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--189 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--190 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--191 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-13--192 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-13 | 激光制片分条一体机程序升级 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.04411 | 0 | 0 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-13 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-14--1 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-14--2 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-14--3 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-14--4 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-14--5 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-14--6 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-14--7 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-14--8 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-14--9 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-14--10 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-14--11 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-14--12 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-14--13 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-14--14 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-14--15 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-14--16 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-14--17 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-14--18 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-14--19 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-14--20 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-14--21 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-14--22 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-14--23 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-14--24 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-14--25 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-14--26 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-14--27 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-14--28 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-14--29 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-14--30 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-14--31 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-14--32 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-14--33 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-14--34 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-14--35 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-14--36 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-14--37 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-14--38 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-14--39 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-14--40 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-14--41 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-14--42 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-14--43 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-14--44 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-14--45 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-14--46 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-14--47 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-14--48 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-14--49 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-14--50 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-14--51 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-14--52 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-14--53 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-14--54 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-14--55 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-14--56 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-14--57 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-14--58 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-14--59 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-14--60 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-14--61 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-14--62 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-14--63 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-14--64 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-14--65 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-14--66 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-14--67 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-14--68 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-14--69 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-14--70 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-14--71 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-14--72 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-14--73 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-14--74 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-14--75 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-14--76 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-14--77 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-14--78 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.01286 | 0.01286 | 0.01286 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-14 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-15--1 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-15 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.013972 | 0.013972 | 0.013972 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | LEWSL19B163-15 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-09-07 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [7 empty] | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWSL19B163-16--1 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-16 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 5.7338 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWSL19B163-16 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWSL19B163-16--2 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-16 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 5.7338 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWSL19B163-16 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWSL19B163-17--1 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-17 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 78.4241 | 0 | 78.4241 | LE607-23020003 |  | 2022-12-25 |  |  | 2023-06-21 |  | LEWSL19B163-17 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-12-25 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWSL19B163-17--2 | 纯人力 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-17 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 78.4241 | 0 | 78.4241 | LE607-23020003 |  | 2022-12-25 |  |  | 2023-06-21 |  | LEWSL19B163-17 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-12-25 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWSL19B163-18--1 | 增值改造类 | 特斯拉 | / | / | 激光切产品线 | SZLEWSL19B163-18 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 3.7873 | 0 | 0 | LE607-23010001 | 2023-02-27 | 2023-01-31 |  | 2023-02-28 | 2023-02-28 |  | LEWSL19B163-18 | B01-014911A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-01-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
22SWSH00235--LEWSW22A962-01--1 | 纯人力 | 蔚来 | 2022-SW-上海-中试装配线 | 22SWSH00235 | 大装配线 | JMLEWSW22A962-01 | 其他 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 124.6 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWSW22A962-01 | 人力 |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22SWSH00674--LEWSW22A962-02--1 | 增值改造类 | 蔚来 | 2022-SW-上海-中试装配线-增值改造 | 22SWSH00674 | 大装配线 | JMLEWSW22A962-02 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.094 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWSW22A962-02 | B01-014930A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22SWSH00674--LEWSW22A964-01--1 | 增值改造类 | 蔚来 | 2022-SW-上海-中试装配线-增值改造 | 22SWSH00674 | 大装配线 | JMLEWSW22A964-01 | 极耳-极柱激光焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 30.6621 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWSW22A964-01 | B01-014932A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22SWSH00674--LEWSW22A965-01--1 | 增值改造类 | 蔚来 | 2022-SW-上海-中试装配线-增值改造 | 22SWSH00674 | 大装配线 | JMLEWSW22A965-01 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.3353 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWSW22A965-01 | B01-014931A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22SWSH00674--LEWSW22A967-01--1 | 增值改造类 | 蔚来 | 2022-SW-上海-中试装配线-增值改造 | 22SWSH00674 | 大装配线 | JMLEWSW22A967-01 | 封口满焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 12.4882 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWSW22A967-01 | B01-014933A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22SWSH00674--LEWSW22A969-01--1 | 增值改造类 | 蔚来 | 2022-SW-上海-中试装配线-增值改造 | 22SWSH00674 | 大装配线 | JMLEWSW22A969-01 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 3.7465 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWSW22A969-01 | B01-014934A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWWH21B495-01--1 | 增值改造类 | 万华 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWWH21B495-01 | 单工位激光模切机改造机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-22010001 |  |  | LS603-22120051 |  |  |  | LEWWH21B495-01 | B01-013115A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-12-05 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 1、待办事件及FAT后续整改项未进行，需现场处理 2、负极已提供生产物料、正极暂未提供合格生产物料（当前来料不含AT9） 3、甲方品质正在收集切割数据 （非生产物料） | 1、设备已完成精定位 2、二次配已完成 3、机械速度已提升至60m/min 4、配合客户完成各种工艺验证（未过正式qualify） | 否 | 无风险 |  |  |  | 1、设备已完成精定位 2、二次配已完成 3、机械速度已提升至60m/min 4、配合客户完成各种工艺验证（未过正式qualify） | [5 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
--LEWWH21B496-01--1 | 增值改造类 | 万华 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWWH21B496-01 | 单工位激光模切机改造机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-22010002 |  |  | LS603-22120052 |  |  |  | LEWWH21B496-01 | B01-013116A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2022-12-05 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 1、待办事件及FAT后续整改项未进行，需现场处理 2、负极已提供生产物料、正极暂未提供合格生产物料（当前来料不含AT9） 3、甲方品质正在收集切割数据 （非生产物料） | 1、设备已完成精定位 2、二次配已完成 3、机械速度已提升至60m/min 4、配合客户完成各种工艺验证（未过正式qualify） | 否 | 无风险 |  |  |  | 1、设备已完成精定位 2、二次配已完成 3、机械速度已提升至60m/min 4、配合客户完成各种工艺验证（未过正式qualify） | [5 empty] | Q4 |  |  | 12 |  |  | Q2 | Q2 |  | 6 | 6
230HZ00192--LEWWL21B199-01--1 | 增值改造类 | 卫蓝 | 2023-WL-湖州-模切机-增值改造 | 230HZ00192 | 激光切产品线 | JSLEWWL21B199-01 | 激光切裁一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWWL21B199-01 | B01-015835A |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWXW17A982-03--1 | 增值改造类 | 欣旺达 | / | / | 大装配线 | JMLEWXW17A982-03 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 39.823 | 0 | 0 | LJ607-22110028 | [6 empty] | LEWXW17A982-03 | B01-014557A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWXW18016-01--1 | 增值改造类 | 欣旺达 | / | / | 大装配线 | JMLEWXW18016-01 | L2入壳机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 7.3326 | 0 | 0 | LJ607-22060008 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |  |  |  |  | LEWXW18016-01 | B01-013858A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-25 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
--LEWXW18B009-01--1 | 纯人力 | 欣旺达 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWXW18B009-01 | MES改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 7.9027 | 0 | 0 | LS607-23040011 | 2023-04-27 | 2023-04-25 |  |  |  |  | LEWXW18B009-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | 其他 | 华东 | [5 empty] | 2023-04-25 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
230HZL2015--LEWXW19002-01--1 | 增值改造类 | 欣旺达 | 2020-XW-惠州-L4-增值改造 | 230HZL2015 | 大装配线 | JMLEWXW19002-01 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 6.4602 | 0 | 0 | LJ607-23030064 | [6 empty] | LEWXW19002-01 | B01-015157A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230HZL2015--LEWXW19002-01--2 | 增值改造类 | 欣旺达 | 2020-XW-惠州-L4-增值改造 | 230HZL2015 | 大装配线 | JMLEWXW19002-01 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 6.4602 | 0 | 0 | LJ607-23030064 | [6 empty] | LEWXW19002-01 | B01-015157A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230HZL2015--LEWXW19003-01--1 | 增值改造类 | 欣旺达 | 2020-XW-惠州-L4-增值改造 | 230HZL2015 | 大装配线 | JMLEWXW19003-01 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 4.9558 | 0 | 0 | LJ607-23020052 | [6 empty] | LEWXW19003-01 | B01-015158A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWXW19A003-04--1 | 增值改造类 | 欣旺达 | / | / | 其他 | SZLEWXW19A003-04 | 物流线增加底部贴胶增值改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 79.646 | 0 | 0 | LE601-21110007 | 2022-01-22 | 2022-01-17 | LE603-22010011 |  |  |  | LEWXW19A003-04 | B01-012972A |  | 其他 | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2022-01-17 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWXW19A006-03--1 | 增值改造类 | 欣旺达 | / | / | 大装配线 | JMLEWXW19A006-03 | 106Ah顶盖激光焊接半导体激光器改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 14.1593 | 0 | 0 | LJ607-22020015 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |  |  |  |  | LEWXW19A006-03 | B01-013331A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-25 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
--LEWXW21A519-01--1 | 增值改造类 | 欣旺达 | / | / | 大装配线 | JMLEWXW21A519-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 3.5398 | 0 | 0 | LJ607-22120053 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |  |  |  |  | LEWXW21A519-01 | B01-014825A |  |  | 其他 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-25 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
--LEWXW22A653-01--1 | 设备类 | 欣旺达 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWXW22A653-01 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ608-22090005 | [6 empty] | LEWXW22A653-01 | B01-014450A |  | 搬运干燥产品线 | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWYH22AA05-01--1 | 增值改造类 | 远航锦鲤 | / | / | 大装配线 | JMLEWYH22AA05-01 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 15.4867 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWYH22AA05-01 | B01-014978A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWYH22AA06-01--1 | 增值改造类 | 远航锦鲤 | / | / | 大装配线 | JMLEWYH22AA06-01 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 15.4867 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWYH22AA06-01 | B01-014979A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22YJSYL1605--LEWYJ22A758-01--1 | 增值改造类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L1装配线-增值改造 | 22YJSYL1605 | 大装配线 | JMLEWYJ22A758-01 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 160.62 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWYJ22A758-01 | B01-014630A |  |  | 远景 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22YJSYL1605--LEWYJ22A758-02--1 | 增值改造类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L1装配线-增值改造 | 22YJSYL1605 | 大装配线 | JMLEWYJ22A758-02 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 10.7 | 0 | 0 | LJ607-22120083 | [6 empty] | LEWYJ22A758-02 | B01-014939A |  |  | 远景 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22YJSYL1605--LEWYJ22A761-01--1 | 增值改造类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L1装配线-增值改造 | 22YJSYL1605 | 大装配线 | JMLEWYJ22A761-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 29.6 | 0 | 0 | LJ607-22120082 | [6 empty] | LEWYJ22A761-01 | B01-014940A |  |  | 远景 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22YJSYL1605--LEWYJ22A764-01--1 | 增值改造类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L1装配线-增值改造 | 22YJSYL1605 | 大装配线 | JMLEWYJ22A764-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 11.9 | 0 | 0 | LJ607-22120084 | [6 empty] | LEWYJ22A764-01 | B01-014941A |  |  | 远景 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230SYL1221--LEWYJ22A764-02--1 | 增值改造类 | 远景 | 2023-YJ-十堰-L1-增值改造 | 230SYL1221 | 大装配线 | JMLEWYJ22A764-02 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWYJ22A764-02 | B01-015964A |  |  | 远景 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230SYL1221--LEWYJ22A764-03--1 | 增值改造类 | 远景 | 2023-YJ-十堰-L1-增值改造 | 230SYL1221 | 大装配线 | JMLEWYJ22A764-03 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWYJ22A764-03 | B01-015979A |  |  | 远景 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22YJSYL1606--LEWYJ22A765-01--1 | 增值改造类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L2装配线增值改造 | 22YJSYL1606 | 大装配线 | JMLEWYJ22A765-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 160.62 | 0 | 0 | LJ607-22120088 | [6 empty] | LEWYJ22A765-01 | B01-014631A |  |  | 远景 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230SYL2222--LEWYJ22A765-02--1 | 增值改造类 | 远景 | 2023-YJ-十堰-L2-增值改造 | 230SYL2222 | 大装配线 | JMLEWYJ22A765-02 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWYJ22A765-02 | B01-015965A |  |  | 远景 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230SYL2222--LEWYJ22A765-03--1 | 增值改造类 | 远景 | 2023-YJ-十堰-L2-增值改造 | 230SYL2222 | 大装配线 | JMLEWYJ22A765-03 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWYJ22A765-03 | B01-015980A |  |  | 远景 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230SYL3223--LEWYJ22A766-02--1 | 增值改造类 | 远景 | 2023-YJ-十堰-L3-增值改造 | 230SYL3223 | 大装配线 | JMLEWYJ22A766-02 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWYJ22A766-02 | B01-015966A |  |  | 远景 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230SYL3223--LEWYJ22A766-03--1 | 增值改造类 | 远景 | 2023-YJ-十堰-L3-增值改造 | 230SYL3223 | 大装配线 | JMLEWYJ22A766-03 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWYJ22A766-03 | B01-015981A |  |  | 远景 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22YJSYL1605--LEWYJ22A767-01--1 | 增值改造类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L1装配线-增值改造 | 22YJSYL1605 | 大装配线 | JMLEWYJ22A767-01 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 9.9 | 0 | 0 | LJ607-22120085 | [6 empty] | LEWYJ22A767-01 | B01-014942A |  |  | 远景 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22YJSYL1607--LEWYJ22A769-01--1 | 增值改造类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L3装配线增值改造 | 22YJSYL1607 | 大装配线 | JMLEWYJ22A769-01 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 160.62 | 0 | 0 | LJ607-22120067 | [6 empty] | LEWYJ22A769-01 | B01-014632A |  |  | 远景 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWYJ22A770-01--1 | 增值改造类 | 远景 | / | / | 大装配线 | JMLEWYJ22A770-01 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.5 | 0 | 0 | LJ607-22120013 |  | 2023-01-09 |  |  |  |  | LEWYJ22A770-01 | B01-014721A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-01-09 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
22YJSYL1605--LEWYJ22A770-02--1 | 增值改造类 | 远景 | 2022-YJ-十堰-L1装配线-增值改造 | 22YJSYL1605 | 大装配线 | JMLEWYJ22A770-02 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 7.9 | 0 | 0 | LJ607-22120086 | [6 empty] | LEWYJ22A770-02 | B01-014943A |  |  | 远景 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWYJ22A771-01--1 | 增值改造类 | 远景 | / | / | 大装配线 | JMLEWYJ22A771-01 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.5 | 0 | 0 | LJ607-22120014 |  | 2023-03-26 |  |  |  |  | LEWYJ22A771-01 | B01-014722A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-26 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWYJ22A772-01--1 | 增值改造类 | 远景 | / | / | 大装配线 | JMLEWYJ22A772-01 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.5 | 0 | 0 | LJ607-22120015 |  | 2023-04-09 |  |  |  |  | LEWYJ22A772-01 | B01-014723A |  |  | 远景 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-09 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
--LEWYJ22A841-01--1 | 纯人力 | 远景 | / | / | 搬运干燥产品线 | SZLEWYJ22A841-01 | 其他 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.4779 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWYJ22A841-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 远景 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230SYL4224--LEWYJ22AC64-01--1 | 增值改造类 | 远景 | 2023-YJ-十堰-L4-增值改造 | 230SYL4224 | 大装配线 | JMLEWYJ22AC64-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWYJ22AC64-01 | B01-015967A |  |  | 远景 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230SYL5225--LEWYJ22AC65-01--1 | 增值改造类 | 远景 | 2023-YJ-十堰-L5-增值改造 | 230SYL5225 | 大装配线 | JMLEWYJ22AC65-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWYJ22AC65-01 | B01-015968A |  |  | 远景 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230SYL5225--LEWYJ22AC65-02--1 | 增值改造类 | 远景 | 2023-YJ-十堰-L5-增值改造 | 230SYL5225 | 大装配线 | JMLEWYJ22AC65-02 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWYJ22AC65-02 | B01-015982A |  |  | 远景 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230SYL6226--LEWYJ22AC66-01--1 | 增值改造类 | 远景 | 2023-YJ-十堰-L6-增值改造 | 230SYL6226 | 大装配线 | JMLEWYJ22AC66-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWYJ22AC66-01 | B01-015969A |  |  | 远景 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230SYL6226--LEWYJ22AC66-02--1 | 增值改造类 | 远景 | 2023-YJ-十堰-L6-增值改造 | 230SYL6226 | 大装配线 | JMLEWYJ22AC66-02 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWYJ22AC66-02 | B01-015983A |  |  | 远景 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22YJJY00530--LEWYJ22B478-01--1 | 增值改造类 | 远景 | 2022-YJ-江阴-激光模切机-2台改造 | 22YJJY00530 | 激光切产品线 | JSLEWYJ22B478-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 7.9646 | 0 | 0 | LS607-22110003 | [6 empty] | LEWYJ22B478-01 | B01-014446A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
22YJJY00530--LEWYJ22B520-01--1 | 增值改造类 | 远景 | 2022-YJ-江阴-激光模切机-2台改造 | 22YJJY00530 | 激光切产品线 | JSLEWYJ22B520-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 7.9646 | 0 | 0 | LS607-22100001 | [6 empty] | LEWYJ22B520-01 | B01-014447A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWYJ22B666-01--1 | 增值改造类 | 远景 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWYJ22B666-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.2 | 0 | 0 | LS607-23030003 | [6 empty] | LEWYJ22B666-01 | B01-014680A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWYJ22B667-01--1 | 增值改造类 | 远景 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWYJ22B667-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.2 | 0 | 0 | LS607-23030005 | [6 empty] | LEWYJ22B667-01 | B01-014681A |  | 激光切产品线 | 远景 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWYW17A995-02--1 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWYW17A995-02 | Q61线干燥线改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.75221 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWYW17A995-02 | B01-013721A |  | 搬运干燥产品线 | 亿纬 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWYW17A995-03--1 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWYW17A995-03 | Q62线干燥线改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.75221 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWYW17A995-03 | B01-013723A |  | 搬运干燥产品线 | 亿纬 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWYW18A210-04--1 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 大装配线 | JMLEWYW18A210-04 | 超声波焊接机LF160升级改造LF160-V4 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWYW18A210-04 | B01-013211A |  |  | 亿纬 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWYW18A210-05--1 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 大装配线 | JMLEWYW18A210-05 | 72线LF160V4换型夹具 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22010078 | [6 empty] | LEWYW18A210-05 | B01-013214A |  |  | 亿纬 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
19YWJM00003--LEWYW18A210-06--1 | 增值改造类 | 亿纬 | 2019-YW-荆门-装配线改造 | 19YWJM00003 | 大装配线 | JMLEWYW18A210-06 | 超声波终焊机-改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 12.3009 | 0 | 0 | LJ607-22080039 | 2022-11-28 | 2022-09-30 | LJ603-22110190 |  |  |  | LEWYW18A210-06 | B01-014139A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-30 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
22YWJM00271--LEWYW18A210-07--1 | 增值改造类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-Q71装配线 | 22YWJM00271 | 大装配线 | JMLEWYW18A210-07 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 6.4602 | 0 | 0 | LJ607-22080040 | 2022-10-28 | 2022-09-30 |  |  |  |  | LEWYW18A210-07 | B01-014249A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-30 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
22YWJM00271--LEWYW18A210-08--1 | 增值改造类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-Q71装配线 | 22YWJM00271 | 大装配线 | JMLEWYW18A210-08 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 9.7345 | 0 | 0 | LJ607-22080041 | 2022-10-28 | 2022-09-30 | LJ603-22100249 |  |  |  | LEWYW18A210-08 | B01-014250A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-30 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
22YWJM00271--LEWYW18A210-09--1 | 增值改造类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-Q71装配线 | 22YWJM00271 | 大装配线 | JMLEWYW18A210-09 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 19.9115 | 0 | 0 | LJ607-22080042 | 2022-10-28 | 2022-09-30 | LJ603-22100250 |  |  |  | LEWYW18A210-09 | B01-014251A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-30 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
22YWJM00271--LEWYW18A210-10--1 | 增值改造类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门-Q71装配线 | 22YWJM00271 | 大装配线 | JMLEWYW18A210-10 | 热压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 7.0796 | 0 | 0 | LJ607-22080043 | 2022-10-28 | 2022-09-30 | LJ603-22100243 |  |  |  | LEWYW18A210-10 | B01-014252A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-30 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWYW18B112-05--1 | 纯人力 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWYW18B112-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.8584 | 0 | 0 | LS607-23050010 | 2023-05-18 | 2023-05-18 |  |  |  |  | LEWYW18B112-05 | 人力 |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-18 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWYW20B240-04--1 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWYW20B240-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWYW20B240-04 | B01-016000A |  | 激光切产品线 | 亿纬
--LEWYW20B240-05--1 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWYW20B240-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWYW20B240-05 | B01-016001A |  | 激光切产品线 | 亿纬
230HZ00185--LEWYW21A605-01--1 | 增值改造类 | 亿纬 | 2023-YW-惠州-焊接机-增值改造 | 230HZ00185 | 大装配线 | JMLEWYW21A605-01 | 圆柱电池负极激光焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWYW21A605-01 | B01-015825A |  |  | 亿纬 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWYW21B065-03--1 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWYW21B065-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.7876 | 0 | 0 | LS607-23020003 | 2023-02-28 | 2023-02-27 | LS603-23030014 |  |  |  | LEWYW21B065-03 | B01-014842A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-27 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
--LEWYW21B065-04--1 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWYW21B065-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.7876 | 0 | 0 | LS607-23020004 | 2023-02-28 | 2023-02-27 | LS603-23030015 |  |  |  | LEWYW21B065-04 | B01-014923A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-27 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
--LEWYW21B065-04--2 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWYW21B065-04 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.7876 | 0 | 0 | LS607-23020004 | 2023-02-28 | 2023-02-27 | LS603-23030015 |  |  |  | LEWYW21B065-04 | B01-014923A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-27 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
--LEWYW21B065-05--1 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWYW21B065-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23020001 | [6 empty] | LEWYW21B065-05 | B01-014945A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWYW21B065-05--2 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWYW21B065-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23020001 | [6 empty] | LEWYW21B065-05 | B01-014945A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWYW21B065-05--3 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWYW21B065-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23020001 | [6 empty] | LEWYW21B065-05 | B01-014945A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWYW21B065-05--4 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWYW21B065-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23020001 | [6 empty] | LEWYW21B065-05 | B01-014945A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWYW21B065-05--5 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWYW21B065-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23020001 | [6 empty] | LEWYW21B065-05 | B01-014945A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWYW21B065-05--6 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWYW21B065-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23020001 | [6 empty] | LEWYW21B065-05 | B01-014945A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWYW21B065-05--7 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWYW21B065-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23020001 | [6 empty] | LEWYW21B065-05 | B01-014945A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWYW21B065-05--8 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWYW21B065-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23020001 | [6 empty] | LEWYW21B065-05 | B01-014945A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWYW21B065-05--9 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWYW21B065-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23020001 | [6 empty] | LEWYW21B065-05 | B01-014945A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWYW21B065-05--10 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWYW21B065-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23020001 | [6 empty] | LEWYW21B065-05 | B01-014945A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWYW21B065-05--11 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWYW21B065-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23020001 | [6 empty] | LEWYW21B065-05 | B01-014945A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWYW21B065-05--12 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWYW21B065-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23020001 | [6 empty] | LEWYW21B065-05 | B01-014945A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWYW21B065-05--13 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWYW21B065-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23020001 | [6 empty] | LEWYW21B065-05 | B01-014945A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWYW21B065-05--14 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWYW21B065-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23020001 | [6 empty] | LEWYW21B065-05 | B01-014945A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWYW21B065-05--15 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWYW21B065-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23020001 | [6 empty] | LEWYW21B065-05 | B01-014945A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWYW21B065-05--16 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWYW21B065-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23020001 | [6 empty] | LEWYW21B065-05 | B01-014945A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWYW21B065-05--17 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWYW21B065-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23020001 | [6 empty] | LEWYW21B065-05 | B01-014945A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWYW21B065-05--18 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWYW21B065-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23020001 | [6 empty] | LEWYW21B065-05 | B01-014945A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWYW21B065-05--19 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWYW21B065-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23020001 | [6 empty] | LEWYW21B065-05 | B01-014945A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWYW21B065-05--20 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWYW21B065-05 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23020001 | [6 empty] | LEWYW21B065-05 | B01-014945A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWYW21B065-06--1 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWYW21B065-06 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.7876 | 0 | 0 | LS607-23030007 | [6 empty] | LEWYW21B065-06 | B01-015082A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWYW21B065-07--1 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWYW21B065-07 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.89381 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWYW21B065-07 | B01-015106A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWYW22A218-01--1 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 大装配线 | JMLEWYW22A218-01 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 6.1947 | 0 | 0 | LJ607-23050008 | 2023-05-30 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWYW22A218-01 | B01-014958A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
--LEWYW22A218-01--2 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 大装配线 | JMLEWYW22A218-01 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 6.1947 | 0 | 0 | LJ607-23050008 | 2023-05-30 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWYW22A218-01 | B01-014958A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
--LEWYW22A222-01--1 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 大装配线 | JMLEWYW22A222-01 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 6.1947 | 0 | 0 | LJ607-23050004 |  | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWYW22A222-01 | B01-014959A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
--LEWYW22A222-01--2 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 大装配线 | JMLEWYW22A222-01 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 6.1947 | 0 | 0 | LJ607-23050004 |  | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWYW22A222-01 | B01-014959A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
--LEWYW22A226-01--1 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 大装配线 | JMLEWYW22A226-01 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 6.1947 | 0 | 0 | LJ607-23050006 |  | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWYW22A226-01 | B01-014960A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
--LEWYW22A226-01--2 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 大装配线 | JMLEWYW22A226-01 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 6.1947 | 0 | 0 | LJ607-23050006 |  | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWYW22A226-01 | B01-014960A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
--LEWYW22A230-01--1 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 大装配线 | JMLEWYW22A230-01 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 6.1947 | 0 | 0 | LJ607-23050007 |  | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWYW22A230-01 | B01-014961A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
--LEWYW22A230-01--2 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 大装配线 | JMLEWYW22A230-01 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 6.1947 | 0 | 0 | LJ607-23050007 |  | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWYW22A230-01 | B01-014961A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
--LEWYW22A234-01--1 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 大装配线 | JMLEWYW22A234-01 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 6.1947 | 0 | 0 | LJ607-23050003 |  | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWYW22A234-01 | B01-014962A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
--LEWYW22A234-01--2 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 大装配线 | JMLEWYW22A234-01 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 6.1947 | 0 | 0 | LJ607-23050003 |  | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWYW22A234-01 | B01-014962A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
--LEWYW22A238-01--1 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 大装配线 | JMLEWYW22A238-01 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 6.1947 | 0 | 0 | LJ607-23050005 |  | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWYW22A238-01 | B01-014963A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
--LEWYW22A238-01--2 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 大装配线 | JMLEWYW22A238-01 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 6.1947 | 0 | 0 | LJ607-23050005 |  | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWYW22A238-01 | B01-014963A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
22YWJM00602--LEWYW22A256-01--1 | 增值改造类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q13+装配线改造 | 22YWJM00602 | 大装配线 | JMLEWYW22A256-01 | 热压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 8.8496 | 0 | 0 | LJ607-22110024 | 2023-01-01 | 2022-12-01 | LJ603-22120134 |  |  |  | LEWYW22A256-01 | B01-014586A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-01 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
22YWJM00602--LEWYW22A257-01--1 | 增值改造类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q13+装配线改造 | 22YWJM00602 | 大装配线 | JMLEWYW22A257-01 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 21.2389 | 0 | 0 | LJ607-22100044 | 2023-01-01 | 2022-12-01 | LJ603-22120136 |  |  |  | LEWYW22A257-01 | B01-014583A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-01 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
22YWJM00602--LEWYW22A258-01--1 | 增值改造类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q13+装配线改造 | 22YWJM00602 | 大装配线 | JMLEWYW22A258-01 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 16.8142 | 0 | 0 | LJ607-22100038 | 2023-01-01 | 2022-12-01 | LJ603-22120139 |  |  |  | LEWYW22A258-01 | B01-014582A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-01 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
22YWJM00602--LEWYW22A259-01--1 | 增值改造类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q13+装配线改造 | 22YWJM00602 | 大装配线 | JMLEWYW22A259-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 8.4071 | 0 | 0 | LJ607-22110037 | 2023-01-01 | 2022-12-01 | LJ603-22120138 |  |  |  | LEWYW22A259-01 | B01-014585A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-01 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
22YWJM00602--LEWYW22A260-01--1 | 增值改造类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q13+装配线改造 | 22YWJM00602 | 大装配线 | JMLEWYW22A260-01 | 预满一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 8.4071 | 0 | 0 | LJ607-22110033 | 2023-01-01 | 2022-12-01 | LJ603-22120141 |  |  |  | LEWYW22A260-01 | B01-014587A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-01 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
22YWJM00602--LEWYW22A261-01--1 | 增值改造类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q13+装配线改造 | 22YWJM00602 | 大装配线 | JMLEWYW22A261-01 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 4.8673 | 0 | 0 | LJ607-22100032 | 2023-01-01 | 2022-12-01 | LJ603-23010004 |  |  |  | LEWYW22A261-01 | B01-014584A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-01 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
--LEWYW22A262-01--1 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWYW22A262-01 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 345.1327 | 0 | 0 | LJ607-22110022 | 2023-05-16 | 2022-10-20 | LJ603-23050123 |  |  |  | LEWYW22A262-01 | B01-014563A |  | 搬运干燥产品线 | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10
22YWJM00602--LEWYW22A406-01--1 | 增值改造类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q13+装配线改造 | 22YWJM00602 | 大装配线 | JMLEWYW22A406-01 | 热压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 8.8496 | 0 | 0 | LJ607-22110023 | 2023-01-01 | 2022-12-01 | LJ603-22120135 |  |  |  | LEWYW22A406-01 | B01-014604A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-01 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
22YWJM00602--LEWYW22A407-01--1 | 增值改造类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q13+装配线改造 | 22YWJM00602 | 大装配线 | JMLEWYW22A407-01 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 21.2389 | 0 | 0 | LJ607-22100045 | 2023-01-01 | 2022-12-01 | LJ603-22120137 |  |  |  | LEWYW22A407-01 | B01-014601A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-01 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
22YWJM00602--LEWYW22A408-01--1 | 增值改造类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q13+装配线改造 | 22YWJM00602 | 大装配线 | JMLEWYW22A408-01 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 16.8142 | 0 | 0 | LJ607-22100039 | 2023-01-01 | 2022-12-01 | LJ603-22120140 |  |  |  | LEWYW22A408-01 | B01-014600A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-01 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
22YWJM00602--LEWYW22A409-01--1 | 增值改造类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q13+装配线改造 | 22YWJM00602 | 大装配线 | JMLEWYW22A409-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 8.4071 | 0 | 0 | LJ607-22110038 | 2023-01-01 | 2022-12-01 | LJ603-23010006 |  |  |  | LEWYW22A409-01 | B01-014603A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-01 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
22YWJM00602--LEWYW22A410-01--1 | 增值改造类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q13+装配线改造 | 22YWJM00602 | 大装配线 | JMLEWYW22A410-01 | 预满一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 8.4071 | 0 | 0 | LJ607-22110034 | 2023-01-01 | 2022-12-01 | LJ603-23010003 |  |  |  | LEWYW22A410-01 | B01-014605A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-01 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
22YWJM00602--LEWYW22A411-01--1 | 增值改造类 | 亿纬 | 2022-YW-荆门Q13+装配线改造 | 22YWJM00602 | 大装配线 | JMLEWYW22A411-01 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 4.8673 | 0 | 0 | LJ607-22110035 | 2023-01-01 | 2022-12-01 | LJ603-23010005 |  |  |  | LEWYW22A411-01 | B01-014602A |  |  | 亿纬 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-01 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
--LEWYW22B147-01--1 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWYW22B147-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.7876 | 0 | 0 | LS607-23050019 |  | 2023-06-05 |  |  |  |  | LEWYW22B147-01 | B01-015639A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-05 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWYW22B147-01--2 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWYW22B147-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.7876 | 0 | 0 | LS607-23050019 |  | 2023-06-05 |  |  |  |  | LEWYW22B147-01 | B01-015639A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-05 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWYW22B147-01--3 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWYW22B147-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.7876 | 0 | 0 | LS607-23050019 |  | 2023-06-05 |  |  |  |  | LEWYW22B147-01 | B01-015639A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-05 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWYW22B147-01--4 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWYW22B147-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.7876 | 0 | 0 | LS607-23050019 |  | 2023-06-05 |  |  |  |  | LEWYW22B147-01 | B01-015639A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-05 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWYW22B147-02--1 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWYW22B147-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.7876 | 0 | 0 | LS607-23050020 |  | 2023-06-05 |  |  |  |  | LEWYW22B147-02 | B01-015640A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-05 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWYW22B147-02--2 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWYW22B147-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.7876 | 0 | 0 | LS607-23050020 |  | 2023-06-05 |  |  |  |  | LEWYW22B147-02 | B01-015640A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-05 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWYW22B147-02--3 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWYW22B147-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.7876 | 0 | 0 | LS607-23050020 |  | 2023-06-05 |  |  |  |  | LEWYW22B147-02 | B01-015640A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-05 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWYW22B147-02--4 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWYW22B147-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.7876 | 0 | 0 | LS607-23050020 |  | 2023-06-05 |  |  |  |  | LEWYW22B147-02 | B01-015640A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [5 empty] | 2023-06-05 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWYW22B147-03--1 | 增值改造类 | 亿纬 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWYW22B147-03 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWYW22B147-03 | B01-015986A |  | 激光切产品线 | 亿纬 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH16A901-17--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH16A901-17 | 入壳机治具增值改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.2124 | 0 | 0 | LE601-21040039 | 2021-11-18 | 2021-05-06 |  |  |  |  | LEWZH16A901-17 | B01-012434A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2021-05-06 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWZH16A901-17--2 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH16A901-17 | 入壳机治具增值改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.2124 | 0 | 0 | LE601-21040039 | 2021-11-18 | 2021-05-06 |  |  |  |  | LEWZH16A901-17 | B01-012434A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2021-05-06 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWZH16A901-17--3 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH16A901-17 | 入壳机治具增值改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.2124 | 0 | 0 | LE601-21040039 | 2021-11-18 | 2021-05-06 |  |  |  |  | LEWZH16A901-17 | B01-012434A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2021-05-06 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWZH16A901-17--4 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH16A901-17 | 入壳机治具增值改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.2124 | 0 | 0 | LE601-21040039 | 2021-11-18 | 2021-05-06 |  |  |  |  | LEWZH16A901-17 | B01-012434A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2021-05-06 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWZH16A901-17--5 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH16A901-17 | 入壳机治具增值改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.2124 | 0 | 0 | LE601-21040039 | 2021-11-18 | 2021-05-06 |  |  |  |  | LEWZH16A901-17 | B01-012434A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2021-05-06 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWZH16A901-17--6 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH16A901-17 | 入壳机治具增值改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.2124 | 0 | 0 | LE601-21040039 | 2021-11-18 | 2021-05-06 |  |  |  |  | LEWZH16A901-17 | B01-012434A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2021-05-06 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWZH16A901-17--7 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH16A901-17 | 入壳机治具增值改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.2124 | 0 | 0 | LE601-21040039 | 2021-11-18 | 2021-05-06 |  |  |  |  | LEWZH16A901-17 | B01-012434A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2021-05-06 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWZH16A901-17--8 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH16A901-17 | 入壳机治具增值改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.2124 | 0 | 0 | LE601-21040039 | 2021-11-18 | 2021-05-06 |  |  |  |  | LEWZH16A901-17 | B01-012434A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2021-05-06 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWZH16A901-17--9 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH16A901-17 | 入壳机治具增值改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.2124 | 0 | 0 | LE601-21040039 | 2021-11-18 | 2021-05-06 |  |  |  |  | LEWZH16A901-17 | B01-012434A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2021-05-06 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWZH16A901-17--10 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH16A901-17 | 入壳机治具增值改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.2124 | 0 | 0 | LE601-21040039 | 2021-11-18 | 2021-05-06 |  |  |  |  | LEWZH16A901-17 | B01-012434A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2021-05-06 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWZH16A901-17--11 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH16A901-17 | 入壳机治具增值改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.2124 | 0 | 0 | LE601-21040039 | 2021-11-18 | 2021-05-06 |  |  |  |  | LEWZH16A901-17 | B01-012434A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2021-05-06 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWZH16A901-17--12 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH16A901-17 | 入壳机治具增值改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.2124 | 0 | 0 | LE601-21040039 | 2021-11-18 | 2021-05-06 |  |  |  |  | LEWZH16A901-17 | B01-012434A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2021-05-06 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWZH16A901-21--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH16A901-21 | 入壳治具 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.5664 | 0 | 0 | LE601-21070030 | 2021-10-26 | 2021-07-30 |  |  |  |  | LEWZH16A901-21 | B01-012687A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2021-07-30 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q3 |  |  | 7
--LEWZH16A901-21--2 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH16A901-21 | 入壳治具 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.5664 | 0 | 0 | LE601-21070044 | 2021-10-26 | 2021-07-30 |  |  |  |  | LEWZH16A901-21 | B01-012687A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2021-07-30 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q3 |  |  | 7
--LEWZH16A901-21--3 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH16A901-21 | 入壳治具 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.5664 | 0 | 0 | LE601-21070045 | 2021-10-26 | 2021-07-30 |  |  |  |  | LEWZH16A901-21 | B01-012687A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2021-07-30 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q3 |  |  | 7
--LEWZH16A901-21--4 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH16A901-21 | 入壳治具 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.5664 | 0 | 0 | LE601-21070046 | 2021-10-26 | 2021-07-30 |  |  |  |  | LEWZH16A901-21 | B01-012687A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2021-07-30 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q3 |  |  | 7
--LEWZH16A901-21--5 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH16A901-21 | 入壳治具 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.5664 | 0 | 0 | LE601-21070047 | 2021-10-26 | 2021-07-30 |  |  |  |  | LEWZH16A901-21 | B01-012687A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2021-07-30 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q3 |  |  | 7
--LEWZH16A901-21--6 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH16A901-21 | 入壳治具 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.5664 | 0 | 0 | LE601-21070048 | 2021-10-26 | 2021-07-30 |  |  |  |  | LEWZH16A901-21 | B01-012687A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2021-07-30 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q3 |  |  | 7
--LEWZH16A901-21--7 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH16A901-21 | 入壳治具 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.5664 | 0 | 0 | LE601-21070049 | 2021-10-26 | 2021-07-30 |  |  |  |  | LEWZH16A901-21 | B01-012687A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2021-07-30 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q3 |  |  | 7
--LEWZH16A901-21--8 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH16A901-21 | 入壳治具 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.5664 | 0 | 0 | LE601-21070050 | 2021-10-26 | 2021-07-30 |  |  |  |  | LEWZH16A901-21 | B01-012687A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2021-07-30 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q3 |  |  | 7
--LEWZH16A901-24--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH16A901-24 | 热压机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 19.2566 | 0 | 0 | LJ607-22090029 | 2022-11-28 | 2022-07-14 |  |  |  |  | LEWZH16A901-24 | B01-013690A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7
--LEWZH16A901-24--2 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH16A901-24 | 热压机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 19.2566 | 0 | 0 | LJ607-22090029 | 2022-11-28 | 2022-07-14 |  |  |  |  | LEWZH16A901-24 | B01-013690A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7
--LEWZH16A901-25--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH16A901-25 | 包Mylar机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.4487 | 0 | 0 | LJ607-22060062 | 2022-07-14 | 2022-06-30 | LJ603-22070088 |  |  |  | LEWZH16A901-25 | B01-013691A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-30 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH16A901-26--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH16A901-26 | 入壳预焊机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 37.4487 | 0 | 0 | LJ607-22060064 | 2022-07-27 | 2022-06-30 | LJ603-22070093 |  |  |  | LEWZH16A901-26 | B01-013692A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-30 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH16A901-27--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH16A901-27 | 顶盖焊接机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 6.8088 | 0 | 0 | LJ607-22060063 | 2022-07-14 | 2022-06-30 | LJ603-22070089 |  |  |  | LEWZH16A901-27 | B01-013693A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-30 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH16A901-28--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH16A901-28 | 负压氦检机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 4.9292 | 0 | 0 | LJ607-22060065 | 2022-07-14 | 2022-06-30 | LJ603-22070086 |  |  |  | LEWZH16A901-28 | B01-013694A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-30 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH16A901-29--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH16A901-29 | 组盘机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 10.2133 | 0 | 0 | LJ607-22060066 | 2022-07-14 | 2022-06-30 |  |  |  |  | LEWZH16A901-29 | B01-013695A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-30 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH16A901-30--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH16A901-30 | 物流线改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 78.3018 | 0 | 0 | LJ607-22060067 | 2022-07-14 | 2022-06-30 |  |  |  |  | LEWZH16A901-30 | B01-013696A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-30 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH16A901-31--1 | 纯人力 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH16A901-31 | JSA1B线装配L1线封口IPG激光控制柜外协维修 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 4.1643 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH16A901-31 | 人力 |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH16A901-32--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH16A901-32 | 干燥线改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 39.823 | 0 | 0 | LJ607-22060068 | 2022-07-14 | 2022-06-30 | LJ603-22070087 |  |  |  | LEWZH16A901-32 | B01-013811A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-30 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH16A903-06--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | SZLEWZH16A903-06 | 干燥线改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 47.7876 | 0 | 0 | LJ607-22010001 | 2022-01-08 | 2021-12-31 | LJ603-22010028 | 2023-05-31 | 2023-05-06 |  | LEWZH16A903-06 | B01-013012A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2021-12-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWZH16A903-06--2 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | SZLEWZH16A903-06 | 干燥线改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 47.7876 | 0 | 0 | LJ607-22010001 | 2022-01-08 | 2021-12-31 | LJ603-22010028 | 2023-05-31 | 2023-05-06 |  | LEWZH16A903-06 | B01-013012A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2021-12-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 12 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWZH16A938-11--1 | 纯人力 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH16A938-11 | 雅科贝思直线电机维修 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH16A938-11 | 人力 |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230JSA1159--LEWZH16A938-12--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-JSA1-包膜机-增值改造 | 230JSA1159 | 大装配线 | JMLEWZH16A938-12 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 3.5398 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH16A938-12 | B01-015705A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230JSA1159--LEWZH16A938-12--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-JSA1-包膜机-增值改造 | 230JSA1159 | 大装配线 | JMLEWZH16A938-12 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 3.5398 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH16A938-12 | B01-015705A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230JSA1159--LEWZH16A938-12--3 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-JSA1-包膜机-增值改造 | 230JSA1159 | 大装配线 | JMLEWZH16A938-12 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 3.5398 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH16A938-12 | B01-015705A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CZA1052--LEWZH19022-03--1 | 增值改造类 | 中航 | 2019-ZH-常州-A1-增值改造 | 230CZA1052 | 大装配线 | JMLEWZH19022-03 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 18.5841 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19022-03 | B01-015227A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CZA1052--LEWZH19022-03--2 | 增值改造类 | 中航 | 2019-ZH-常州-A1-增值改造 | 230CZA1052 | 大装配线 | JMLEWZH19022-03 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 18.5841 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19022-03 | B01-015227A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CZA1052--LEWZH19025-03--1 | 增值改造类 | 中航 | 2019-ZH-常州-A1-增值改造 | 230CZA1052 | 大装配线 | JMLEWZH19025-03 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 16.0177 | 0 | 0 | LJ607-23050063 | [6 empty] | LEWZH19025-03 | B01-015229A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH19026-02--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH19026-02 | 顶盖焊接机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.8215 | 0 | 0 | LJ607-22060060 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | LJ603-22110177 |  |  |  | LEWZH19026-02 | B01-013870A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-25 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11
--LEWZH19026-02--2 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH19026-02 | 顶盖焊接机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.8215 | 0 | 0 | LJ607-22060060 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | LJ603-22110177 |  |  |  | LEWZH19026-02 | B01-013870A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-25 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11
--LEWZH19026-02--3 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH19026-02 | 顶盖焊接机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.8215 | 0 | 0 | LJ607-22060060 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | LJ603-22110177 |  |  |  | LEWZH19026-02 | B01-013870A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-25 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11
--LEWZH19026-02--4 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH19026-02 | 顶盖焊接机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.8215 | 0 | 0 | LJ607-22060060 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | LJ603-22110177 |  |  |  | LEWZH19026-02 | B01-013870A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-25 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11
230CZA1052--LEWZH19027-03--1 | 增值改造类 | 中航 | 2019-ZH-常州-A1-增值改造 | 230CZA1052 | 大装配线 | JMLEWZH19027-03 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 11.4159 | 0 | 0 | LJ607-23050064 | [6 empty] | LEWZH19027-03 | B01-015228A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CZA2135--LEWZH19028-12--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-常州-A2-增值改造 | 230CZA2135 | 大装配线 | JMLEWZH19028-12 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23050010 | [6 empty] | LEWZH19028-12 | B01-015643A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CZA2135--LEWZH19028-12--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-常州-A2-增值改造 | 230CZA2135 | 大装配线 | JMLEWZH19028-12 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23050010 | [6 empty] | LEWZH19028-12 | B01-015643A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH19032-17--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH19032-17 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.08 | 0 | 0 | LS607-23050011 | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  |  |  |  | LEWZH19032-17 | B01-015708A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWZH19032-17--2 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH19032-17 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.08 | 0 | 0 | LS607-23050011 | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  |  |  |  | LEWZH19032-17 | B01-015708A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWZH19032-17--3 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH19032-17 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.08 | 0 | 0 | LS607-23050011 | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  |  |  |  | LEWZH19032-17 | B01-015708A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWZH19032-17--4 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH19032-17 | 激光模切机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.08 | 0 | 0 | LS607-23050011 | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  |  |  |  | LEWZH19032-17 | B01-015708A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
230CZ00216--LEWZH19032-20--1 | 纯人力 | 中航 | 2023-ZH-常州-一出二激光切-增值改造 | 230CZ00216 | 激光切产品线 | JSLEWZH19032-20 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19032-20 | 人力 |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CZA1052--LEWZH19037-03--1 | 增值改造类 | 中航 | 2019-ZH-常州-A1-增值改造 | 230CZA1052 | 大装配线 | JMLEWZH19037-03 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 4.4248 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19037-03 | B01-015230A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH19047-02--1 | 纯人力 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH19047-02 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 6.7257 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19047-02 | 人力 |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH19205-01--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH19205-01 | 顶盖焊接机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.8215 | 0 | 0 | LJ607-22060059 | 2022-11-28 | 2022-11-25 |  |  |  |  | LEWZH19205-01 | B01-013869A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-25 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11
--LEWZH19A021-02--1 | 纯人力 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A021-02 | JSA2 L148保持架KA运动平台维修 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.066372 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A021-02 | 人力 |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH19A021-02--2 | 纯人力 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A021-02 | JSA2 L148保持架KA运动平台维修 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.066372 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A021-02 | 人力 |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH19A025-02--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH19A025-02 | 入壳预焊L型焊接改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 26.5487 | 0 | 0 | LE607-21110054 | 2022-01-11 | 2021-11-23 | LE603-22010006 |  |  |  | LEWZH19A025-02 | B01-012987A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2021-11-23 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11
--LEWZH19A025-02--2 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH19A025-02 | 入壳预焊L型焊接改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 26.5487 | 0 | 0 | LE607-21110054 | 2022-01-11 | 2021-11-23 | LE603-22010006 |  |  |  | LEWZH19A025-02 | B01-012987A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2021-11-23 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11
--LEWZH19A025-02--3 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH19A025-02 | 入壳预焊L型焊接改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 26.5487 | 0 | 0 | LE607-21110054 | 2022-01-11 | 2021-11-23 | LE603-22010006 |  |  |  | LEWZH19A025-02 | B01-012987A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2021-11-23 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11
--LEWZH19A025-02--4 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH19A025-02 | 入壳预焊L型焊接改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 26.5487 | 0 | 0 | LE607-21110054 | 2022-01-11 | 2021-11-23 | LE603-22010006 |  |  |  | LEWZH19A025-02 | B01-012987A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2021-11-23 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11
--LEWZH19A025-02--5 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH19A025-02 | 入壳预焊L型焊接改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 26.5487 | 0 | 0 | LE607-21110054 | 2022-01-11 | 2021-11-23 | LE603-22010006 |  |  |  | LEWZH19A025-02 | B01-012987A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2021-11-23 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  |  | Q4 |  |  | 11
--LEWZH19A027-02--1 | 纯人力 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH19A027-02 | 封口焊接头维修费用 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 3.3665 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A027-02 | 人力 |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH19A028-06--1 | 纯人力 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH19A028-06 | 焊接头维修费用 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A028-06 | 人力 |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH19A028-08--1 | 纯人力 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH19A028-08 | 凯博能源科技有限公司费用 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A028-08 | 人力 |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH19A028-09--1 | 纯人力 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH19A028-09 | L4线密封钉工控机维修 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.23009 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A028-09 | 人力 |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH19A028-10--1 | 纯人力 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH19A028-10 | L3线密封钉工控机维修 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.23009 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A028-10 | 人力 |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH19A028-11--1 | 纯人力 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH19A028-11 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.1239 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A028-11 | 人力 |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH19A036-03--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH19A036-03--2 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH19A036-03--3 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH19A036-03--4 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH19A036-03--5 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH19A036-03--6 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH19A036-03--7 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH19A036-03--8 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH19A036-03--9 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH19A036-03--10 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH19A036-03--11 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH19A036-03--12 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH19A036-03--13 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH19A036-03--14 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH19A036-03--15 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH19A036-03--16 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH19A036-03--17 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH19A036-03--18 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH19A036-03--19 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH19A036-03--20 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH19A036-03--21 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH19A036-03--22 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH19A036-03--23 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH19A036-03--24 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH19A036-03--25 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH19A036-03--26 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH19A036-03--27 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH19A036-03--28 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH19A036-03--29 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH19A036-03--30 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH19A036-03--31 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH19A036-03--32 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH19A036-03--33 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH19A036-03--34 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH19A036-03--35 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH19A036-03--36 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH19A036-03--37 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH19A036-03--38 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH19A036-03--39 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH19A036-03--40 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH19A036-03--41 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH19A036-03--42 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH19A036-03--43 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH19A036-03--44 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH19A036-03--45 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH19A036-03--46 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH19A036-03--47 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH19A036-03--48 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH19A036-03--49 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH19A036-03--50 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH19A036-03--51 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH19A036-03--52 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH19A036-03--53 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH19A036-03--54 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH19A036-03--55 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH19A036-03--56 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH19A036-03--57 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH19A036-03--58 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH19A036-03--59 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH19A036-03--60 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH19A036-03--61 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH19A036-03--62 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH19A036-03--63 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH19A036-03--64 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A036-03 | A5-L3/L4/L5/L6热压机夹爪改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A036-03 | B01-012431A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH19A047-01--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH19A047-01 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 3.8938 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH19A047-01 | B01-014127A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH19A196-01--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH19A196-01 | 包膜机增加热烫功能及绝缘测试位变更改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 6.9027 | 0 | 0 |  | 2022-01-20 | [5 empty] | LEWZH19A196-01 | B01-013252A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH19A196-02--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH19A196-02 | 包蓝膜机表面检测设备改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 21.4159 | 0 | 0 |  | 2022-12-27 | 2022-12-27 |  |  |  |  | LEWZH19A196-02 | B01-013329A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-27 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
--LEWZH19A202-01--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH19A202-01 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.20354 | 0 | 0 | LE607-22110002 | 2023-01-13 | 2022-11-25 |  | 2023-01-15 | 2023-01-15 |  | LEWZH19A202-01 | B01-012951A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-25 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWZH19A203-02--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | SZLEWZH19A203-02 | 折弯包胶机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.4513 | 0 | 0 |  | 2022-12-10 | 2022-11-25 |  |  |  |  | LEWZH19A203-02 | B01-012952A |  | 其他 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-25 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11
--LEWZH19A204-03--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH19A204-03 | L7自动线入壳预焊L型焊接优化改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 26.3717 | 0 | 0 | LJ607-22010013 | 2022-01-19 | 2022-01-18 | LJ603-22010087 |  |  |  | LEWZH19A204-03 | B01-013091A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-01-18 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWZH19B032-12--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH19B032-12 | 下带路增加CCD检测 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 2.6549 | 0 | 0 | LS607-22040001 | 2023-03-05 | 2022-04-01 |  | 2023-03-06 | 2023-03-06 |  | LEWZH19B032-12 | B01-013408A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2022-04-01 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
--LEWZH19B032-13--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH19B032-13 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.0506 | 0 | 0 | LS607-22120008 | 2023-01-04 | 2023-01-03 |  | 2023-01-06 | 2023-01-06 |  | LEWZH19B032-13 | B01-014800A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2023-01-03 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWZH19B032-13--2 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH19B032-13 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.0506 | 0 | 0 | LS607-22120008 | 2023-01-04 | 2023-01-03 |  | 2023-01-06 | 2023-01-06 |  | LEWZH19B032-13 | B01-014800A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2023-01-03 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWZH19B032-14--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH19B032-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.0353 | 0 | 0 | LS607-22120004 | 2023-01-04 | 2023-01-03 |  | 2023-01-06 | 2023-01-06 |  | LEWZH19B032-14 | B01-014801A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2023-01-03 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWZH19B032-14--2 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH19B032-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.0353 | 0 | 0 | LS607-22120004 | 2023-01-04 | 2023-01-03 |  | 2023-01-06 | 2023-01-06 |  | LEWZH19B032-14 | B01-014801A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2023-01-03 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWZH19B032-14--3 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH19B032-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.0353 | 0 | 0 | LS607-22120004 | 2023-01-04 | 2023-01-03 |  | 2023-01-06 | 2023-01-06 |  | LEWZH19B032-14 | B01-014801A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2023-01-03 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWZH19B032-14--4 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH19B032-14 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.0353 | 0 | 0 | LS607-22120004 | 2023-01-04 | 2023-01-03 |  | 2023-01-06 | 2023-01-06 |  | LEWZH19B032-14 | B01-014801A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2023-01-03 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWZH19B032-15--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH19B032-15 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 1.0265 | 0 | 0 | LS607-23010010 | 2023-02-02 | 2023-02-01 |  | 2023-02-02 | 2023-02-02 |  | LEWZH19B032-15 | B01-014924A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-01 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
--LEWZH19B032-16--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH19B032-16 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 1.0265 | 0 | 0 | LS607-23010011 | 2023-02-02 | 2023-02-01 |  | 2023-02-02 | 2023-02-02 |  | LEWZH19B032-16 | B01-014925A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-01 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
--LEWZH20A026--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | SZLEWZH20A026 | 干燥调度系统改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH20A026 | B01-011457A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH20A032-02--1 | 纯人力 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH20A032-02 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 3.1416 | 3.1416 | 3.1416 |  |  | 2023-06-15 |  |  | 2023-06-23 |  | LEWZH20A032-02 | 人力 |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH20A032-02--2 | 纯人力 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH20A032-02 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 3.1416 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH20A032-02 | 人力 |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH20A062-01--1 | 纯人力 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH20A062-01 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 4.1593 | 4.1593 | 4.1593 |  |  | 2023-06-15 |  |  | 2023-06-23 |  | LEWZH20A062-01 | 人力 |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH20A105-02--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH20A105-02 | 激光极耳引脚焊接机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 9.292 | 0 | 0 | LJ607-21110004 | 2022-11-28 | 2021-11-26 | LJ603-22110197 | 2023-04-28 | 2022-10-08 | 2022-10-25 | LEWZH20A105-02 | B01-013039A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2021-11-26 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2021 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 11 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10
--LEWZH20A105-03--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH20A105-03 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 27.4336 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH20A105-03 | B01-015108A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH20A177-01--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH20A177-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LE601-21050019 | [6 empty] | LEWZH20A177-01 | B01-012054A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH20A178-01--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH20A178-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH20A178-01 | B01-012055A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH20A180-01--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH20A180-01 | 包胶机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LE601-21050020 | [6 empty] | LEWZH20A180-01 | B01-012057A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH20A182-01--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH20A182-01 | 极耳激光焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH20A182-01 | B01-012059A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH20A184-02--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH20A184-02 | JSA2-L2热压后物流线空托盘自动回流改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 23.8938 | 0 | 0 | LJ607-22050051 |  | 2022-05-18 | LJ603-22050069 |  |  |  | LEWZH20A184-02 | B01-013380A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-18 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWZH20A184-03--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH20A184-03 | 合芯前治具 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.1011 | 0 | 0 | LJ607-22070024 | [6 empty] | LEWZH20A184-03 | B01-013866A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH20A184-03--2 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH20A184-03 | 合芯前治具 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.1011 | 0 | 0 | LJ607-22070024 | [6 empty] | LEWZH20A184-03 | B01-013866A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH20A184-03--3 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH20A184-03 | 合芯前治具 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.1011 | 0 | 0 | LJ607-22070024 | [6 empty] | LEWZH20A184-03 | B01-013866A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH20A184-03--4 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH20A184-03 | 合芯前治具 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.1011 | 0 | 0 | LJ607-22070024 | [6 empty] | LEWZH20A184-03 | B01-013866A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH20A184-03--5 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH20A184-03 | 合芯前治具 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.1011 | 0 | 0 | LJ607-22070024 | [6 empty] | LEWZH20A184-03 | B01-013866A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH20A184-03--6 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH20A184-03 | 合芯前治具 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.1011 | 0 | 0 | LJ607-22070024 | [6 empty] | LEWZH20A184-03 | B01-013866A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH20A184-03--7 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH20A184-03 | 合芯前治具 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.1011 | 0 | 0 | LJ607-22070024 | [6 empty] | LEWZH20A184-03 | B01-013866A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH20A184-03--8 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH20A184-03 | 合芯前治具 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.1011 | 0 | 0 | LJ607-22070024 | [6 empty] | LEWZH20A184-03 | B01-013866A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH20A184-03--9 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH20A184-03 | 合芯前治具 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.1011 | 0 | 0 | LJ607-22070024 | [6 empty] | LEWZH20A184-03 | B01-013866A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH20A184-03--10 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH20A184-03 | 合芯前治具 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.1011 | 0 | 0 | LJ607-22070024 | [6 empty] | LEWZH20A184-03 | B01-013866A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH20A184-03--11 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH20A184-03 | 合芯前治具 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.1011 | 0 | 0 | LJ607-22070024 | [6 empty] | LEWZH20A184-03 | B01-013866A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH20A184-03--12 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH20A184-03 | 合芯前治具 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.1011 | 0 | 0 | LJ607-22070024 | [6 empty] | LEWZH20A184-03 | B01-013866A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH20A184-03--13 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH20A184-03 | 合芯前治具 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.1011 | 0 | 0 | LJ607-22070024 | [6 empty] | LEWZH20A184-03 | B01-013866A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH20A184-03--14 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH20A184-03 | 合芯前治具 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.1011 | 0 | 0 | LJ607-22070024 | [6 empty] | LEWZH20A184-03 | B01-013866A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH20A184-03--15 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH20A184-03 | 合芯前治具 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.1011 | 0 | 0 | LJ607-22070024 | [6 empty] | LEWZH20A184-03 | B01-013866A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH20A184-03--16 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH20A184-03 | 合芯前治具 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.1011 | 0 | 0 | LJ607-22070024 | [6 empty] | LEWZH20A184-03 | B01-013866A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH20A184-03--17 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH20A184-03 | 合芯前治具 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.1011 | 0 | 0 | LJ607-22070024 | [6 empty] | LEWZH20A184-03 | B01-013866A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH20A184-03--18 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH20A184-03 | 合芯前治具 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.1011 | 0 | 0 | LJ607-22070024 | [6 empty] | LEWZH20A184-03 | B01-013866A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH20A184-03--19 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH20A184-03 | 合芯前治具 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.1011 | 0 | 0 | LJ607-22070024 | [6 empty] | LEWZH20A184-03 | B01-013866A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH20A184-03--20 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH20A184-03 | 合芯前治具 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.1011 | 0 | 0 | LJ607-22070024 | [6 empty] | LEWZH20A184-03 | B01-013866A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH20A184-03--21 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH20A184-03 | 合芯前治具 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.1011 | 0 | 0 | LJ607-22070024 | [6 empty] | LEWZH20A184-03 | B01-013866A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH20A184-03--22 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH20A184-03 | 合芯前治具 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.1011 | 0 | 0 | LJ607-22070024 | [6 empty] | LEWZH20A184-03 | B01-013866A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH20A184-03--23 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH20A184-03 | 合芯前治具 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.1011 | 0 | 0 | LJ607-22070024 | [6 empty] | LEWZH20A184-03 | B01-013866A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH20A184-03--24 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH20A184-03 | 合芯前治具 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.1011 | 0 | 0 | LJ607-22070024 | [6 empty] | LEWZH20A184-03 | B01-013866A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH20A184-03--25 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH20A184-03 | 合芯前治具 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.1011 | 0 | 0 | LJ607-22070024 | [6 empty] | LEWZH20A184-03 | B01-013866A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH20A212-01--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH20A212-01 | 测厚模组增加HIPOT |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.2124 | 0 | 0 | LJ607-22020005 | [6 empty] | LEWZH20A212-01 | B01-013349A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH20A213-01--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH20A213-01 | 焊印除尘 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 4.5664 | 0 | 0 | LJ607-22020006 | [6 empty] | LEWZH20A213-01 | B01-013344A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH20A225-01--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH20A225-01 | 测厚模组增加HIPOT |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.2124 | 0 | 0 | LJ607-22020007 | [6 empty] | LEWZH20A225-01 | B01-013348A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH20A225-01--2 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH20A225-01 | 测厚模组增加HIPOT |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.2124 | 0 | 0 | LJ607-22020007 | [6 empty] | LEWZH20A225-01 | B01-013348A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH20A225-02--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH20A225-02 | 超声波预焊机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 12.3894 | 0 | 0 | LJ607-22040001 | 2022-10-16 | 2022-10-15 |  |  |  |  | LEWZH20A225-02 | B01-013516A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10
--LEWZH20A225-02--2 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH20A225-02 | 超声波预焊机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 12.3894 | 0 | 0 | LJ607-22040001 | 2022-10-16 | 2022-10-15 |  |  |  |  | LEWZH20A225-02 | B01-013516A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10
--LEWZH20A225-02--3 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH20A225-02 | 超声波预焊机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 12.3894 | 0 | 0 | LJ607-22040001 | 2022-10-16 | 2022-10-15 |  |  |  |  | LEWZH20A225-02 | B01-013516A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10
--LEWZH20A225-02--4 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH20A225-02 | 超声波预焊机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 12.3894 | 0 | 0 | LJ607-22040001 | 2022-10-16 | 2022-10-15 |  |  |  |  | LEWZH20A225-02 | B01-013516A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10
--LEWZH20A225-02--5 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH20A225-02 | 超声波预焊机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 12.3894 | 0 | 0 | LJ607-22040001 | 2022-10-16 | 2022-10-15 |  |  |  |  | LEWZH20A225-02 | B01-013516A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10
20ZHXMA1016--LEWZH20A225-03--1 | 增值改造类 | 中航 | 2020-ZH-厦门-XMA1(A6)增值改造 | 20ZHXMA1016 | 大装配线 | JMLEWZH20A225-03 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 8.8496 | 0 | 0 | LJ607-22100007 | [6 empty] | LEWZH20A225-03 | B01-014558A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH20A226-01--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH20A226-01 | 中航A5/A6/A8项目-极耳终焊机CCD深度学习改造项目 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH20A226-01 | B01-013185A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH20A226-01--2 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH20A226-01 | 中航A5/A6/A8项目-极耳终焊机CCD深度学习改造项目 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH20A226-01 | B01-013185A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH20A226-01--3 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH20A226-01 | 中航A5/A6/A8项目-极耳终焊机CCD深度学习改造项目 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH20A226-01 | B01-013185A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH20A226-01--4 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH20A226-01 | 中航A5/A6/A8项目-极耳终焊机CCD深度学习改造项目 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH20A226-01 | B01-013185A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH20A226-01--5 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH20A226-01 | 中航A5/A6/A8项目-极耳终焊机CCD深度学习改造项目 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH20A226-01 | B01-013185A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH20A226-01--6 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH20A226-01 | 中航A5/A6/A8项目-极耳终焊机CCD深度学习改造项目 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH20A226-01 | B01-013185A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH20A226-01--7 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH20A226-01 | 中航A5/A6/A8项目-极耳终焊机CCD深度学习改造项目 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH20A226-01 | B01-013185A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH20A226-01--8 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH20A226-01 | 中航A5/A6/A8项目-极耳终焊机CCD深度学习改造项目 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH20A226-01 | B01-013185A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH20A226-01--9 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH20A226-01 | 中航A5/A6/A8项目-极耳终焊机CCD深度学习改造项目 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH20A226-01 | B01-013185A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH20A226-01--10 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH20A226-01 | 中航A5/A6/A8项目-极耳终焊机CCD深度学习改造项目 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH20A226-01 | B01-013185A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH20A226-01--11 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH20A226-01 | 中航A5/A6/A8项目-极耳终焊机CCD深度学习改造项目 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH20A226-01 | B01-013185A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH20A226-01--12 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH20A226-01 | 中航A5/A6/A8项目-极耳终焊机CCD深度学习改造项目 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH20A226-01 | B01-013185A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH20A226-01--13 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH20A226-01 | 中航A5/A6/A8项目-极耳终焊机CCD深度学习改造项目 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH20A226-01 | B01-013185A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH20A226-01--14 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH20A226-01 | 中航A5/A6/A8项目-极耳终焊机CCD深度学习改造项目 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH20A226-01 | B01-013185A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH20A226-01--15 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH20A226-01 | 中航A5/A6/A8项目-极耳终焊机CCD深度学习改造项目 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH20A226-01 | B01-013185A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH20A226-02--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH20A226-02 | 焊印除尘 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 4.5664 | 0 | 0 | LJ607-22020008 | [6 empty] | LEWZH20A226-02 | B01-013345A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH20A226-02--2 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH20A226-02 | 焊印除尘 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 4.5664 | 0 | 0 | LJ607-22020008 | [6 empty] | LEWZH20A226-02 | B01-013345A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH20A229-01--1 | 纯人力 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH20A229-01 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 2.1239 | 0 | 0 | LJ607-23010016 | 2023-02-14 | 2022-10-28 |  | 2023-02-15 | 2023-02-15 |  | LEWZH20A229-01 | 人力 |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-28 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
--LEWZH20A229-01--2 | 纯人力 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH20A229-01 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 2.1239 | 0 | 0 | LJ607-23010016 | 2023-02-14 | 2022-10-28 |  | 2023-02-15 | 2023-02-15 |  | LEWZH20A229-01 | 人力 |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-28 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
--LEWZH20A245-01--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH20A245-01 | 极耳错位CCD检测改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 3.0973 | 0 | 0 | LE607-22020001 | [6 empty] | LEWZH20A245-01 | B01-012883A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH20A245-01--2 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH20A245-01 | 极耳错位CCD检测改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 3.0973 | 0 | 0 | LE607-22010003 | [6 empty] | LEWZH20A245-01 | B01-012883A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH20A245-02--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH20A245-02 | 170电池引脚加长改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-21120022 | [6 empty] | LEWZH20A245-02 | B01-013051A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH20A245-03--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH20A245-03 | 测厚模组增加HIPOT |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.2124 | 0 | 0 | LJ607-22020009 | [6 empty] | LEWZH20A245-03 | B01-013340A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH20A245-03--2 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH20A245-03 | 测厚模组增加HIPOT |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.2124 | 0 | 0 | LJ607-22020009 | [6 empty] | LEWZH20A245-03 | B01-013340A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH20A245-04--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH20A245-04 | 测厚模组增加HIPOT |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.2124 | 0 | 0 | LJ607-22020010 | [6 empty] | LEWZH20A245-04 | B01-013347A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH20A245-04--2 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH20A245-04 | 测厚模组增加HIPOT |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.2124 | 0 | 0 | LJ607-22020010 | [6 empty] | LEWZH20A245-04 | B01-013347A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH20A246-02--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH20A246-02 | 焊印除尘 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 4.5664 | 0 | 0 | LJ607-22020011 | [6 empty] | LEWZH20A246-02 | B01-013339A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH20A246-02--2 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH20A246-02 | 焊印除尘 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 4.5664 | 0 | 0 | LJ607-22020011 | [6 empty] | LEWZH20A246-02 | B01-013339A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH20A246-03--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH20A246-03 | 焊印除尘 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 4.5664 | 0 | 0 | LJ607-22020012 | [6 empty] | LEWZH20A246-03 | B01-013343A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH20A246-03--2 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH20A246-03 | 焊印除尘 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 4.5664 | 0 | 0 | LJ607-22020012 | [6 empty] | LEWZH20A246-03 | B01-013343A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH20A248-01--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH20A248-01 | 入壳机焊点增加改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LE601-21080022 | [6 empty] | LEWZH20A248-01 | B01-012739A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH20A272-01--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH20A272-01 | 测厚模组增加HIPOT |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.2124 | 0 | 0 | LJ607-22020013 | [6 empty] | LEWZH20A272-01 | B01-013350A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH20A272-01--2 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH20A272-01 | 测厚模组增加HIPOT |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.2124 | 0 | 0 | LJ607-22020013 | [6 empty] | LEWZH20A272-01 | B01-013350A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH20A273-01--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH20A273-01 | 焊印除尘 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 4.5664 | 0 | 0 | LJ607-22020014 | [6 empty] | LEWZH20A273-01 | B01-013346A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH20A273-01--2 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH20A273-01 | 焊印除尘 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 4.5664 | 0 | 0 | LJ607-22020014 | [6 empty] | LEWZH20A273-01 | B01-013346A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
20ZHXMA1016--LEWZH20A281-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2020-ZH-厦门-XMA1(A6)增值改造 | 20ZHXMA1016 | 大装配线 | SZLEWZH20A281-01 | 中航厦门A6填丝补焊机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.4646 | 0 | 0 | LE607-21120001 | 2023-01-19 | 2022-01-08 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH20A281-01 | B01-013013A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-01-08 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
20ZHXMA1016--LEWZH20A281-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2020-ZH-厦门-XMA1(A6)增值改造 | 20ZHXMA1016 | 大装配线 | SZLEWZH20A281-01 | 中航厦门A6填丝补焊机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.4646 | 0 | 0 | LE607-21120001 | 2023-01-19 | 2022-01-08 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH20A281-01 | B01-013013A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-01-08 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
20ZHXMA1016--LEWZH20A281-01--3 | 增值改造类 | 中航 | 2020-ZH-厦门-XMA1(A6)增值改造 | 20ZHXMA1016 | 大装配线 | SZLEWZH20A281-01 | 中航厦门A6填丝补焊机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.4646 | 0 | 0 | LE607-21120001 | 2023-01-19 | 2022-01-08 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH20A281-01 | B01-013013A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-01-08 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
20ZHXMA1016--LEWZH20A281-01--4 | 增值改造类 | 中航 | 2020-ZH-厦门-XMA1(A6)增值改造 | 20ZHXMA1016 | 大装配线 | SZLEWZH20A281-01 | 中航厦门A6填丝补焊机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.4646 | 0 | 0 | LE607-21120001 | 2023-01-19 | 2022-01-08 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH20A281-01 | B01-013013A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-01-08 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q1 |  |  | 1 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
--LEWZH20B210-01--1 | 纯人力 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH20B210-01 | 激光模切设备改造兼容 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.7699 | 0 | 0 | LS607-22090004 | [6 empty] | LEWZH20B210-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH20B210-01--2 | 纯人力 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH20B210-01 | 激光模切设备改造兼容 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.7699 | 0 | 0 | LS607-22090004 | [6 empty] | LEWZH20B210-01 | 人力 |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH21A068-01--1 | 纯人力 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A068-01 | JSA2自动干燥线改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.24273 | 0 | 0 | LJ607-23040041 | 2023-04-15 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A068-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
--LEWZH21A068-01--2 | 纯人力 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A068-01 | JSA2自动干燥线改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.24273 | 0 | 0 | LJ607-23040041 | 2023-04-15 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A068-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
--LEWZH21A068-01--3 | 纯人力 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A068-01 | JSA2自动干燥线改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.24273 | 0 | 0 | LJ607-23040041 | 2023-04-15 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A068-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
--LEWZH21A068-01--4 | 纯人力 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A068-01 | JSA2自动干燥线改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.24273 | 0 | 0 | LJ607-23040041 | 2023-04-15 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A068-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
--LEWZH21A068-01--5 | 纯人力 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A068-01 | JSA2自动干燥线改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.24273 | 0 | 0 | LJ607-23040041 | 2023-04-15 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A068-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
--LEWZH21A068-01--6 | 纯人力 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A068-01 | JSA2自动干燥线改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.24273 | 0 | 0 | LJ607-23040041 | 2023-04-15 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A068-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
--LEWZH21A068-01--7 | 纯人力 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A068-01 | JSA2自动干燥线改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.24273 | 0 | 0 | LJ607-23040041 | 2023-04-15 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A068-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
--LEWZH21A068-01--8 | 纯人力 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A068-01 | JSA2自动干燥线改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.24273 | 0 | 0 | LJ607-23040041 | 2023-04-15 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A068-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
--LEWZH21A068-01--9 | 纯人力 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A068-01 | JSA2自动干燥线改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.24273 | 0 | 0 | LJ607-23040041 | 2023-04-15 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A068-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
--LEWZH21A068-01--10 | 纯人力 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A068-01 | JSA2自动干燥线改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.24273 | 0 | 0 | LJ607-23040041 | 2023-04-15 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A068-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
--LEWZH21A068-01--11 | 纯人力 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A068-01 | JSA2自动干燥线改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.24273 | 0 | 0 | LJ607-23040041 | 2023-04-15 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A068-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
--LEWZH21A068-01--12 | 纯人力 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A068-01 | JSA2自动干燥线改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.24273 | 0 | 0 | LJ607-23040041 | 2023-04-15 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A068-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
--LEWZH21A068-01--13 | 纯人力 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A068-01 | JSA2自动干燥线改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.24273 | 0 | 0 | LJ607-23040041 | 2023-04-15 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A068-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
--LEWZH21A068-01--14 | 纯人力 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A068-01 | JSA2自动干燥线改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.24273 | 0 | 0 | LJ607-23040041 | 2023-04-15 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A068-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
--LEWZH21A069-01--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A069-01 | JSA2干燥线调度系统改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.84956 | 0 | 0 | LJ607-22060019 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | LJ603-23040024 |  |  |  | LEWZH21A069-01 | B01-013931A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21ZHCZA3086--LEWZH21A070-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 大装配线 | JMLEWZH21A070-01 | 热压机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 5.0796 | 0 | 0 | LJ607-22080010 | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A070-01 | B01-013936A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  | 暂无异常 | 设备已搬离生产车间 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
230MSA1093--LEWZH21A070-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-眉山-A1-C5-增值改造 | 230MSA1093 | 大装配线 | JMLEWZH21A070-02 | 热压机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23050015 | [6 empty] | LEWZH21A070-02 | B01-015360A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZA3086--LEWZH21A071-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 大装配线 | JMLEWZH21A071-01 | 极耳预焊机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 18.1858 | 0 | 0 | LJ607-22060020 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | LJ603-23040025 |  |  |  | LEWZH21A071-01 | B01-013937A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  | 暂无 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21ZHCZA3086--LEWZH21A071-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 大装配线 | JMLEWZH21A071-02 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 56.9823 | 0 | 0 | LJ607-22090044 | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A071-02 | B01-014501A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21ZHCZA3086--LEWZH21A072-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 大装配线 | JMLEWZH21A072-01 | 激光极耳焊接机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 14.8319 | 0 | 0 | LJ607-22060026 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | LJ603-23040029 |  |  |  | LEWZH21A072-01 | B01-013938A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  | 终焊极耳仍存在毛刺情况（偶发），约10~20pcs，现符合工艺要求，客户要求持续优化，减少发生比例； | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21ZHCZA3086--LEWZH21A073-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 大装配线 | JMLEWZH21A073-01 | 包胶机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 5.8319 | 0 | 0 | LJ607-22060032 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | LJ603-23040032 |  |  |  | LEWZH21A073-01 | B01-013939A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21ZHCZA3086--LEWZH21A074-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 大装配线 | JMLEWZH21A074-01 | 入壳机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 8.3982 | 0 | 0 | LJ607-22060045 | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A074-01 | B01-013940A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21ZHCZA3086--LEWZH21A075-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 大装配线 | JMLEWZH21A075-01 | 激光封口焊接机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 7.2478 | 0 | 0 | LJ607-22060029 | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A075-01 | B01-013941A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
230CZA3197--LEWZH21A075-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-常州-JSA3(A8)-增值改造 | 230CZA3197 | 大装配线 | JMLEWZH21A075-02 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.8319 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21A075-02 | B01-015887A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZA3086--LEWZH21A076-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 大装配线 | JMLEWZH21A076-01 | 正压氦检机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 8.6018 | 0 | 0 | LJ607-22060033 | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A076-01 | B01-013942A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21ZHCZA3086--LEWZH21A077-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 大装配线 | JMLEWZH21A077-01 | 负压氦检机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 9.0619 | 0 | 0 | LJ607-22060034 | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A077-01 | B01-013943A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21ZHCZA3086--LEWZH21A079-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A079-01 | 物流线改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 8.6018 | 0 | 0 | LJ607-22060018 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | LJ603-23040023 |  |  |  | LEWZH21A079-01 | B01-013944A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21ZHCZA3086--LEWZH21A079-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A079-02 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 56.0354 | 0 | 0 | LJ607-22090035 | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A079-02 | B01-014454A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
230CZA3197--LEWZH21A079-03--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-常州-JSA3(A8)-增值改造 | 230CZA3197 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A079-03 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21A079-03 | B01-015890A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH21A082-01--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH21A082-01 | JSA3-C2满焊补焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-22010008 | [6 empty] | LEWZH21A082-01 | B01-013236A |  |  | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | 否 | 无风险 |  |  |  | 整线停机，待客户通知复线生产；
--LEWZH21A091-01--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH21A091-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.789 | 0 | 0 | LJ607-23020004 | [6 empty] | LEWZH21A091-01 | B01-014922A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH21A091-01--2 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH21A091-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.789 | 0 | 0 | LJ607-23020004 | [6 empty] | LEWZH21A091-01 | B01-014922A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH21A091-01--3 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH21A091-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.789 | 0 | 0 | LJ607-23020004 | [6 empty] | LEWZH21A091-01 | B01-014922A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH21A091-01--4 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH21A091-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.789 | 0 | 0 | LJ607-23020004 | [6 empty] | LEWZH21A091-01 | B01-014922A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH21A091-01--5 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH21A091-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.789 | 0 | 0 | LJ607-23020004 | [6 empty] | LEWZH21A091-01 | B01-014922A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH21A091-01--6 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH21A091-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.789 | 0 | 0 | LJ607-23020004 | [6 empty] | LEWZH21A091-01 | B01-014922A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH21A091-01--7 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH21A091-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.789 | 0 | 0 | LJ607-23020004 | [6 empty] | LEWZH21A091-01 | B01-014922A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH21A091-01--8 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH21A091-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.789 | 0 | 0 | LJ607-23020004 | [6 empty] | LEWZH21A091-01 | B01-014922A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH21A091-01--9 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH21A091-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.789 | 0 | 0 | LJ607-23020004 | [6 empty] | LEWZH21A091-01 | B01-014922A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH21A091-01--10 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH21A091-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.789 | 0 | 0 | LJ607-23020004 | [6 empty] | LEWZH21A091-01 | B01-014922A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH21A092-01--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH21A092-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 80.3156 | 0 | 0 | LJ607-23030023 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | LJ603-23040003 |  |  |  | LEWZH21A092-01 | B01-014731A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-03 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
230LYA1079--LEWZH21A092-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-洛阳-LYA1-L148N58A产线-增值改造 | 230LYA1079 | 大装配线 | JMLEWZH21A092-02 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 27.4602 | 27.4602 | 0 | LJ607-23040032 |  | 2023-06-15 |  |  |  |  | LEWZH21A092-02 | B01-015350A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH21A093-01--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH21A093-01 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 61.1904 | 0 | 0 | LJ607-23040012 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | LJ603-23040005 |  |  |  | LEWZH21A093-01 | B01-014732A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-03 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
--LEWZH21A093-02--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH21A093-02 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 118.8673 | 0 | 0 | LJ607-23040014 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | LJ603-23040006 |  |  |  | LEWZH21A093-02 | B01-015086A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-03 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
230LYA1079--LEWZH21A093-03--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-洛阳-LYA1-L148N58A产线-增值改造 | 230LYA1079 | 大装配线 | JMLEWZH21A093-03 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 9.5575 | 9.5575 | 0 | LJ607-23040033 |  | 2023-06-15 |  |  |  |  | LEWZH21A093-03 | B01-015348A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH21A094-01--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH21A094-01 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 7.4857 | 0 | 0 | LJ607-23040010 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | LJ603-23040007 |  |  |  | LEWZH21A094-01 | B01-014733A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-03 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
230LYA1079--LEWZH21A094-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-洛阳-LYA1-L148N58A产线-增值改造 | 230LYA1079 | 大装配线 | JMLEWZH21A094-02 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23040034 | [6 empty] | LEWZH21A094-02 | B01-015354A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH21A097-01--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH21A097-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 80.3156 | 0 | 0 | LJ607-23030022 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | LJ603-23040004 |  |  |  | LEWZH21A097-01 | B01-014735A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-03 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
230LYA1079--LEWZH21A097-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-洛阳-LYA1-L148N58A产线-增值改造 | 230LYA1079 | 大装配线 | JMLEWZH21A097-02 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 27.4602 | 27.4602 | 0 | LJ607-23040035 |  | 2023-06-15 |  |  |  |  | LEWZH21A097-02 | B01-015351A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH21A098-01--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH21A098-01 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 61.1904 | 0 | 0 | LJ607-23040013 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | LJ603-23040009 |  |  |  | LEWZH21A098-01 | B01-014736A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-03 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
--LEWZH21A098-02--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH21A098-02 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 118.8673 | 0 | 0 | LJ607-23040015 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | LJ603-23040010 |  |  |  | LEWZH21A098-02 | B01-015087A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-03 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
230LYA1079--LEWZH21A098-03--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-洛阳-LYA1-L148N58A产线-增值改造 | 230LYA1079 | 大装配线 | JMLEWZH21A098-03 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 9.5575 | 9.5575 | 0 | LJ607-23040036 |  | 2023-06-15 |  |  |  |  | LEWZH21A098-03 | B01-015349A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH21A099-01--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH21A099-01 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 7.3469 | 0 | 0 | LJ607-23040011 | 2023-04-03 | 2023-04-03 |  |  |  |  | LEWZH21A099-01 | B01-014737A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-03 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
230LYA1079--LEWZH21A099-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-洛阳-LYA1-L148N58A产线-增值改造 | 230LYA1079 | 大装配线 | JMLEWZH21A099-02 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23040037 | [6 empty] | LEWZH21A099-02 | B01-015355A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH21A101-01--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A101-01 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.3327 | 0 | 0 | LJ607-23040016 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | LJ603-23040008 |  |  |  | LEWZH21A101-01 | B01-014734A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-03 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
--LEWZH21A101-02--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A101-02 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.5131 | 0 | 0 | LJ607-23040017 | 2023-05-05 | 2023-04-03 |  |  |  |  | LEWZH21A101-02 | B01-014738A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-03 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
230LYA1079--LEWZH21A101-03--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-洛阳-LYA1-L148N58A产线-增值改造 | 230LYA1079 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A101-03 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21A101-03 | B01-015358A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230LYA1079--LEWZH21A101-04--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-洛阳-LYA1-L148N58A产线-增值改造 | 230LYA1079 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A101-04 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21A101-04 | B01-015359A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZA3086--LEWZH21A119-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A119-01 | JSA3-C3干燥线调度系统改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.84956 | 0 | 0 | LJ607-22060021 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | LJ603-23040026 |  |  |  | LEWZH21A119-01 | B01-013932A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21ZHCZA3086--LEWZH21A120-01--1 | 纯人力 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A120-01 | JSA3-C3干燥线炉改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.24273 | 0 | 0 | LJ607-23040042 | 2023-04-15 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A120-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21ZHCZA3086--LEWZH21A120-01--2 | 纯人力 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A120-01 | JSA3-C3干燥线炉改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.24273 | 0 | 0 | LJ607-23040042 | 2023-04-15 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A120-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21ZHCZA3086--LEWZH21A120-01--3 | 纯人力 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A120-01 | JSA3-C3干燥线炉改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.24273 | 0 | 0 | LJ607-23040042 | 2023-04-15 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A120-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21ZHCZA3086--LEWZH21A120-01--4 | 纯人力 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A120-01 | JSA3-C3干燥线炉改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.24273 | 0 | 0 | LJ607-23040042 | 2023-04-15 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A120-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21ZHCZA3086--LEWZH21A120-01--5 | 纯人力 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A120-01 | JSA3-C3干燥线炉改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.24273 | 0 | 0 | LJ607-23040042 | 2023-04-15 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A120-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21ZHCZA3086--LEWZH21A120-01--6 | 纯人力 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A120-01 | JSA3-C3干燥线炉改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.24273 | 0 | 0 | LJ607-23040042 | 2023-04-15 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A120-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21ZHCZA3086--LEWZH21A120-01--7 | 纯人力 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A120-01 | JSA3-C3干燥线炉改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.24273 | 0 | 0 | LJ607-23040042 | 2023-04-15 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A120-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21ZHCZA3086--LEWZH21A120-01--8 | 纯人力 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A120-01 | JSA3-C3干燥线炉改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.24273 | 0 | 0 | LJ607-23040042 | 2023-04-15 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A120-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21ZHCZA3086--LEWZH21A120-01--9 | 纯人力 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A120-01 | JSA3-C3干燥线炉改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.24273 | 0 | 0 | LJ607-23040042 | 2023-04-15 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A120-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21ZHCZA3086--LEWZH21A120-01--10 | 纯人力 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A120-01 | JSA3-C3干燥线炉改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.24273 | 0 | 0 | LJ607-23040042 | 2023-04-15 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A120-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21ZHCZA3086--LEWZH21A120-01--11 | 纯人力 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A120-01 | JSA3-C3干燥线炉改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.24273 | 0 | 0 | LJ607-23040042 | 2023-04-15 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A120-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21ZHCZA3086--LEWZH21A120-01--12 | 纯人力 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A120-01 | JSA3-C3干燥线炉改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.24273 | 0 | 0 | LJ607-23040042 | 2023-04-15 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A120-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21ZHCZA3086--LEWZH21A120-01--13 | 纯人力 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A120-01 | JSA3-C3干燥线炉改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.24273 | 0 | 0 | LJ607-23040042 | 2023-04-15 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A120-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21ZHCZA3086--LEWZH21A120-01--14 | 纯人力 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A120-01 | JSA3-C3干燥线炉改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.24273 | 0 | 0 | LJ607-23040042 | 2023-04-15 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A120-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21ZHCZA3086--LEWZH21A121-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A121-01 | JSA3-C4干燥线调度系统改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.84956 | 0 | 0 | LJ607-22060023 | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A121-01 | B01-013934A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  | 暂无 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21ZHCZA3086--LEWZH21A122-01--1 | 纯人力 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A122-01 | JSA3-C4干燥线炉改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.24273 | 0 | 0 | LJ607-23040043 | 2023-04-15 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A122-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  | 暂无 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21ZHCZA3086--LEWZH21A122-01--2 | 纯人力 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A122-01 | JSA3-C4干燥线炉改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.24273 | 0 | 0 | LJ607-23040043 | 2023-04-15 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A122-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  | 暂无 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21ZHCZA3086--LEWZH21A122-01--3 | 纯人力 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A122-01 | JSA3-C4干燥线炉改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.24273 | 0 | 0 | LJ607-23040043 | 2023-04-15 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A122-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  | 暂无 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21ZHCZA3086--LEWZH21A122-01--4 | 纯人力 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A122-01 | JSA3-C4干燥线炉改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.24273 | 0 | 0 | LJ607-23040043 | 2023-04-15 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A122-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  | 暂无 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21ZHCZA3086--LEWZH21A122-01--5 | 纯人力 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A122-01 | JSA3-C4干燥线炉改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.24273 | 0 | 0 | LJ607-23040043 | 2023-04-15 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A122-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  | 暂无 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21ZHCZA3086--LEWZH21A122-01--6 | 纯人力 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A122-01 | JSA3-C4干燥线炉改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.24273 | 0 | 0 | LJ607-23040043 | 2023-04-15 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A122-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  | 暂无 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21ZHCZA3086--LEWZH21A122-01--7 | 纯人力 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A122-01 | JSA3-C4干燥线炉改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.24273 | 0 | 0 | LJ607-23040043 | 2023-04-15 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A122-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  | 暂无 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21ZHCZA3086--LEWZH21A122-01--8 | 纯人力 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A122-01 | JSA3-C4干燥线炉改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.24273 | 0 | 0 | LJ607-23040043 | 2023-04-15 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A122-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  | 暂无 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21ZHCZA3086--LEWZH21A122-01--9 | 纯人力 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A122-01 | JSA3-C4干燥线炉改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.24273 | 0 | 0 | LJ607-23040043 | 2023-04-15 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A122-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  | 暂无 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21ZHCZA3086--LEWZH21A122-01--10 | 纯人力 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A122-01 | JSA3-C4干燥线炉改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.24273 | 0 | 0 | LJ607-23040043 | 2023-04-15 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A122-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  | 暂无 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21ZHCZA3086--LEWZH21A122-01--11 | 纯人力 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A122-01 | JSA3-C4干燥线炉改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.24273 | 0 | 0 | LJ607-23040043 | 2023-04-15 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A122-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  | 暂无 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21ZHCZA3086--LEWZH21A122-01--12 | 纯人力 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A122-01 | JSA3-C4干燥线炉改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.24273 | 0 | 0 | LJ607-23040043 | 2023-04-15 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A122-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  | 暂无 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21ZHCZA3086--LEWZH21A122-01--13 | 纯人力 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A122-01 | JSA3-C4干燥线炉改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.24273 | 0 | 0 | LJ607-23040043 | 2023-04-15 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A122-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  | 暂无 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21ZHCZA3086--LEWZH21A122-01--14 | 纯人力 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A122-01 | JSA3-C4干燥线炉改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.24273 | 0 | 0 | LJ607-23040043 | 2023-04-15 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A122-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  | 暂无 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21ZHCZA3086--LEWZH21A127-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 大装配线 | JMLEWZH21A127-02 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 38.0531 | 0 | 0 | LJ607-22110018 | [6 empty] | LEWZH21A127-02 | B01-014655A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH21A136-01--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | SZLEWZH21A136-01 | HMX-ZHJSA3-C3装配线1号热压机控制面板改造项目 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-11-28 | 2022-11-28 |  |  |  |  | LEWZH21A136-01 | B01-013433A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-11-28 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 11
21ZHCZA3086--LEWZH21A136-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 大装配线 | JMLEWZH21A136-02 | 热压机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 5.8097 | 0 | 0 | LJ607-22080015 | 2023-04-21 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A136-02 | B01-013926A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21ZHCZA3086--LEWZH21A136-02--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 大装配线 | JMLEWZH21A136-02 | 热压机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 5.8097 | 0 | 0 | LJ607-22080015 | 2023-04-21 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A136-02 | B01-013926A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21ZHCZA8455--LEWZH21A136-03--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)-增值改造 | 21ZHCZA8455 | 大装配线 | JMLEWZH21A136-03 | 热压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 72.3097 | 0 | 0 | LJ607-22110021 | 2023-03-18 | 2023-03-18 | LJ603-23030005 |  |  |  | LEWZH21A136-03 | B01-014307A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-18 |  |  | 暂无 | 机械恢复95% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3
21ZHCZA8455--LEWZH21A136-03--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)-增值改造 | 21ZHCZA8455 | 大装配线 | JMLEWZH21A136-03 | 热压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 72.3097 | 0 | 0 | LJ607-22110021 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | LJ603-23030005 |  |  |  | LEWZH21A136-03 | B01-014307A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-03-23 |  |  | 暂无 | 机械恢复95% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3
21ZHCZA3086--LEWZH21A137-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 大装配线 | JMLEWZH21A137-02 | 极耳预焊机改造(C3) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 21.823 | 0 | 0 | LJ607-22060022 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | LJ603-23040045 |  |  |  | LEWZH21A137-02 | B01-013888A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21ZHCZA3086--LEWZH21A137-02--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 大装配线 | JMLEWZH21A137-02 | 极耳预焊机改造(C3) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 21.823 | 0 | 0 | LJ607-22060022 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | LJ603-23040045 |  |  |  | LEWZH21A137-02 | B01-013888A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21ZHCZA3086--LEWZH21A137-03--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 大装配线 | JMLEWZH21A137-03 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 48.0442 | 0 | 0 | LJ607-22090045 | [6 empty] | LEWZH21A137-03 | B01-014502A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZA3086--LEWZH21A137-03--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 大装配线 | JMLEWZH21A137-03 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 48.0442 | 0 | 0 | LJ607-22090045 | [6 empty] | LEWZH21A137-03 | B01-014502A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZA3086--LEWZH21A138-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 大装配线 | JMLEWZH21A138-01 | 极耳激光焊接机改造(C3) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 15.5973 | 0 | 0 | LJ607-22060027 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | LJ603-23040030 |  |  |  | LEWZH21A138-01 | B01-013889A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21ZHCZA3086--LEWZH21A138-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 大装配线 | JMLEWZH21A138-01 | 极耳激光焊接机改造(C3) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 15.5973 | 0 | 0 | LJ607-22060027 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | LJ603-23040030 |  |  |  | LEWZH21A138-01 | B01-013889A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21ZHCZA3086--LEWZH21A139-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 大装配线 | JMLEWZH21A139-01 | 包胶机改造(C3) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 6.2743 | 0 | 0 | LJ607-22060035 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | LJ603-23040033 |  |  |  | LEWZH21A139-01 | B01-013890A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21ZHCZA3086--LEWZH21A139-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 大装配线 | JMLEWZH21A139-01 | 包胶机改造(C3) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 6.2743 | 0 | 0 | LJ607-22060035 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | LJ603-23040033 |  |  |  | LEWZH21A139-01 | B01-013890A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21ZHCZA3086--LEWZH21A140-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 大装配线 | JMLEWZH21A140-01 | 入壳预焊机改造(C3) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 15.7522 | 0 | 0 | LJ607-22060046 | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A140-01 | B01-013891A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21ZHCZA3086--LEWZH21A141-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 大装配线 | JMLEWZH21A141-01 | 激光封口焊接机改造(C3) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 11.0885 | 0 | 0 | LJ607-22060030 | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A141-01 | B01-013892A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
230CZA3197--LEWZH21A141-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-常州-JSA3(A8)-增值改造 | 230CZA3197 | 大装配线 | JMLEWZH21A141-02 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.8319 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21A141-02 | B01-015888A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZA3086--LEWZH21A142-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 大装配线 | JMLEWZH21A142-01 | 正压氦检机改造(C3) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 16.5752 | 0 | 0 | LJ607-22060036 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | LJ603-23040034 |  |  |  | LEWZH21A142-01 | B01-013893A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21ZHCZA3086--LEWZH21A143-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 大装配线 | JMLEWZH21A143-01 | 负压氦检机改造(C3) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 12.0177 | 0 | 0 | LJ607-22060037 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | LJ603-23040035 |  |  |  | LEWZH21A143-01 | B01-013894A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21ZHCZA3086--LEWZH21A146-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A146-01 | 物流线改造(C3) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 19.0088 | 0 | 0 | LJ607-22060038 | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A146-01 | B01-013895A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  | 暂无异常 | 整线停机，待客户通知复线生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21ZHCZA3086--LEWZH21A146-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A146-02 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 108.5841 | 0 | 0 | LJ607-22090036 | [6 empty] | LEWZH21A146-02 | B01-014455A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CZA3197--LEWZH21A146-03--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-常州-JSA3(A8)-增值改造 | 230CZA3197 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A146-03 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21A146-03 | B01-015891A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CZA3197--LEWZH21A146-03--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-常州-JSA3(A8)-增值改造 | 230CZA3197 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A146-03 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21A146-03 | B01-015891A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZA3086--LEWZH21A148-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 大装配线 | JMLEWZH21A148-01 | 热压机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 5.0796 | 0 | 0 | LJ607-22080016 | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A148-01 | B01-013927A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  | 已运回江门改造 | 已运回江门改造 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21ZHCZA8455--LEWZH21A148-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)-增值改造 | 21ZHCZA8455 | 大装配线 | JMLEWZH21A148-02 | 热压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 89.0088 | 0 | 0 | LJ607-22110030 | 2023-05-08 | 2023-04-29 | LJ603-23040116 |  |  |  | LEWZH21A148-02 | B01-014308A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-29 |  |  | 暂无 | 调试中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 4
21ZHCZA3086--LEWZH21A149-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 大装配线 | JMLEWZH21A149-02 | 极耳预焊机改造(C4) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 18.1858 | 0 | 0 | LJ607-22060024 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | LJ603-23040028 |  |  |  | LEWZH21A149-02 | B01-013896A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  | 暂无 | 设备处于停机状态，未生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21ZHCZA3086--LEWZH21A149-03--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 大装配线 | JMLEWZH21A149-03 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 70.0088 | 0 | 0 | LJ607-22090046 | [6 empty] | LEWZH21A149-03 | B01-014503A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZA3086--LEWZH21A150-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 大装配线 | JMLEWZH21A150-01 | 极耳激光焊接机改造(C4) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 14.8319 | 0 | 0 | LJ607-22060028 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | LJ603-23040031 |  |  |  | LEWZH21A150-01 | B01-013897A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  | 暂无 | 设备处于停机状态，未生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21ZHCZA3086--LEWZH21A151-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 大装配线 | JMLEWZH21A151-01 | 包胶机改造(C4) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 5.8319 | 0 | 0 | LJ607-22060039 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | LJ603-23040036 |  |  |  | LEWZH21A151-01 | B01-013898A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  | 暂无 | 设备处于停机状态，未生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21ZHCZA3086--LEWZH21A152-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 大装配线 | JMLEWZH21A152-01 | 入壳预焊机改造(C4) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 8.3982 | 0 | 0 | LJ607-22060044 | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A152-01 | B01-013899A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  | 暂无 | 设备处于停机状态，未生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21ZHCZA3086--LEWZH21A153-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 大装配线 | JMLEWZH21A153-01 | 激光封口焊接机改造(C4) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 7.2478 | 0 | 0 | LJ607-22060031 | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A153-01 | B01-013900A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  | 暂无 | 设备处于停机状态，未生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
230CZA3197--LEWZH21A153-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-常州-JSA3(A8)-增值改造 | 230CZA3197 | 大装配线 | JMLEWZH21A153-02 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.8319 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21A153-02 | B01-015889A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZA3086--LEWZH21A154-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 大装配线 | JMLEWZH21A154-01 | 正压氦检机改造(C4) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 8.6018 | 0 | 0 | LJ607-22060040 | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A154-01 | B01-013901A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  | 暂无 | 设备处于停机状态，未生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21ZHCZA3086--LEWZH21A155-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 大装配线 | JMLEWZH21A155-01 | 负压氦检机改造(C4) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 9.0619 | 0 | 0 | LJ607-22060041 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | LJ603-23040037 |  |  |  | LEWZH21A155-01 | B01-013902A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  | 暂无 | 设备处于停机状态，未生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21ZHCZA8458--LEWZH21A156-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)-C4增值改造 | 21ZHCZA8458 | 大装配线 | JMLEWZH21A156-01 | 刻码机、补码机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-22080006 | [6 empty] | LEWZH21A156-01 | B01-014220A |  |  | 中航 | 华南 | [8 empty] | 暂无 | 设备处于停机状态，未生产； | 否 | 无风险 |  |  |  | 设备处于停机状态，未生产；
21ZHCZA3086--LEWZH21A157-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A157-01 | 物流线改造(C4) |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 8.6018 | 0 | 0 | LJ607-22060043 | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A157-01 | B01-013903A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  | 暂无 | 设备处于停机状态，未生产； | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21ZHCZA3086--LEWZH21A157-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA3(A8)增值改造 | 21ZHCZA3086 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A157-02 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 51.3274 | 0 | 0 | LJ607-22090037 | [6 empty] | LEWZH21A157-02 | B01-014456A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CZA3197--LEWZH21A157-03--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-常州-JSA3(A8)-增值改造 | 230CZA3197 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A157-03 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.3274 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21A157-03 | B01-015892A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHXMA2143--LEWZH21A222-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 大装配线 | JMLEWZH21A222-01 | 预焊机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 12.2911 | 0 | 0 | LJ607-22050049 | 2022-06-25 | 2022-06-07 | LJ603-22060109 | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWZH21A222-01 | B01-013756A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
21ZHXMA2143--LEWZH21A222-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 大装配线 | JMLEWZH21A222-01 | 预焊机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 12.2911 | 0 | 0 | LJ607-22050049 | 2022-06-25 | 2022-06-07 | LJ603-22060109 | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWZH21A222-01 | B01-013756A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
21ZHXMA2143--LEWZH21A222-01--3 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 大装配线 | JMLEWZH21A222-01 | 预焊机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 12.2911 | 0 | 0 | LJ607-22050049 | 2022-06-25 | 2022-06-07 | LJ603-22060109 | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWZH21A222-01 | B01-013756A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
21ZHXMA2143--LEWZH21A222-01--4 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 大装配线 | JMLEWZH21A222-01 | 预焊机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 12.2911 | 0 | 0 | LJ607-22050049 | 2022-06-25 | 2022-06-07 | LJ603-22060109 | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWZH21A222-01 | B01-013756A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
21ZHXMA2143--LEWZH21A222-01--5 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 大装配线 | JMLEWZH21A222-01 | 预焊机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 12.2911 | 0 | 0 | LJ607-22050049 | 2022-06-25 | 2022-06-07 | LJ603-22060109 | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWZH21A222-01 | B01-013756A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
21ZHXMA2143--LEWZH21A222-01--6 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 大装配线 | JMLEWZH21A222-01 | 预焊机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 12.2911 | 0 | 0 | LJ607-22050049 | 2022-06-25 | 2022-06-07 | LJ603-22060109 | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWZH21A222-01 | B01-013756A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
21ZHXMA2143--LEWZH21A222-01--7 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 大装配线 | JMLEWZH21A222-01 | 预焊机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 12.2911 | 0 | 0 | LJ607-22050049 | 2022-06-25 | 2022-06-07 | LJ603-22060109 | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWZH21A222-01 | B01-013756A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
21ZHXMA2143--LEWZH21A222-01--8 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 大装配线 | JMLEWZH21A222-01 | 预焊机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 12.2911 | 0 | 0 | LJ607-22050049 | 2022-06-25 | 2022-06-07 | LJ603-22060109 | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWZH21A222-01 | B01-013756A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
21ZHXMA2143--LEWZH21A222-01--9 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 大装配线 | JMLEWZH21A222-01 | 预焊机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 12.2911 | 0 | 0 | LJ607-22050049 | 2022-06-25 | 2022-06-07 | LJ603-22060109 | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | LEWZH21A222-01 | B01-013756A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
21ZHXMA2143--LEWZH21A222-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 大装配线 | JMLEWZH21A222-02 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-22100040 | [6 empty] | LEWZH21A222-02 | B01-014577A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHXMA2143--LEWZH21A222-02--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 大装配线 | JMLEWZH21A222-02 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-22100040 | [6 empty] | LEWZH21A222-02 | B01-014577A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHXMA2143--LEWZH21A232-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 大装配线 | JMLEWZH21A232-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-22100041 | [6 empty] | LEWZH21A232-01 | B01-014578A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHXMA2143--LEWZH21A232-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 大装配线 | JMLEWZH21A232-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-22100041 | [6 empty] | LEWZH21A232-01 | B01-014578A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHXMA2143--LEWZH21A240-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 大装配线 | JMLEWZH21A240-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-22100042 | [6 empty] | LEWZH21A240-01 | B01-014579A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHXMA2143--LEWZH21A240-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 大装配线 | JMLEWZH21A240-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-22100042 | [6 empty] | LEWZH21A240-01 | B01-014579A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHXMA2143--LEWZH21A269-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A269-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-23030024 | 2023-03-10 | 2022-09-15 |  | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  | LEWZH21A269-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
21ZHXMA2143--LEWZH21A269-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A269-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-23030024 | 2023-03-10 | 2022-09-15 |  | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  | LEWZH21A269-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
21ZHXMA2143--LEWZH21A269-01--3 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A269-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-23030024 | 2023-03-10 | 2022-09-15 |  | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  | LEWZH21A269-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
21ZHXMA2143--LEWZH21A269-01--4 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A269-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-23030024 | 2023-03-10 | 2022-09-15 |  | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  | LEWZH21A269-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
21ZHXMA2143--LEWZH21A269-01--5 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A269-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-23030024 | 2023-03-10 | 2022-09-15 |  | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  | LEWZH21A269-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
21ZHXMA2143--LEWZH21A269-01--6 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A269-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-23030024 | 2023-03-10 | 2022-09-15 |  | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  | LEWZH21A269-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
21ZHXMA2143--LEWZH21A269-01--7 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A269-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-23030024 | 2023-03-10 | 2022-09-15 |  | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  | LEWZH21A269-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
21ZHXMA2143--LEWZH21A269-01--8 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A269-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-23030024 | 2023-03-10 | 2022-09-15 |  | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  | LEWZH21A269-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
21ZHXMA2143--LEWZH21A269-01--9 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A269-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-23030024 | 2023-03-10 | 2022-09-15 |  | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  | LEWZH21A269-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
21ZHXMA2143--LEWZH21A269-01--10 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A269-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-23030024 | 2023-03-10 | 2022-09-15 |  | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  | LEWZH21A269-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
21ZHXMA2143--LEWZH21A269-01--11 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A269-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-23030024 | 2023-03-10 | 2022-09-15 |  | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  | LEWZH21A269-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
21ZHXMA2143--LEWZH21A269-01--12 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A269-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-23030024 | 2023-03-10 | 2022-09-15 |  | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  | LEWZH21A269-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
21ZHXMA2143--LEWZH21A269-01--13 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A269-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-23030024 | 2023-03-10 | 2022-09-15 |  | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  | LEWZH21A269-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
21ZHXMA2143--LEWZH21A269-01--14 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A269-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-23030024 | 2023-03-10 | 2022-09-15 |  | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  | LEWZH21A269-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
21ZHXMA2143--LEWZH21A269-01--15 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A269-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-23030024 | 2023-03-10 | 2022-09-15 |  | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  | LEWZH21A269-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
21ZHXMA2143--LEWZH21A269-01--16 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A269-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-23030024 | 2023-03-10 | 2022-09-15 |  | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  | LEWZH21A269-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
21ZHXMA2143--LEWZH21A272-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A272-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-22080007 | 2023-01-19 | 2022-09-15 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH21A272-01 | B01-014266A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
21ZHXMA2143--LEWZH21A272-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A272-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-22080007 | 2023-01-19 | 2022-09-15 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH21A272-01 | B01-014266A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
21ZHXMA2143--LEWZH21A272-01--3 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A272-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-22080007 | 2023-01-19 | 2022-09-15 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH21A272-01 | B01-014266A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
21ZHXMA2143--LEWZH21A272-01--4 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A272-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-22080007 | 2023-01-19 | 2022-09-15 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH21A272-01 | B01-014266A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
21ZHXMA2143--LEWZH21A272-01--5 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A272-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-22080007 | 2023-01-19 | 2022-09-15 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH21A272-01 | B01-014266A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
21ZHXMA2143--LEWZH21A272-01--6 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A272-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-22080007 | 2023-01-19 | 2022-09-15 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH21A272-01 | B01-014266A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
21ZHXMA2143--LEWZH21A272-01--7 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A272-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-22080007 | 2023-01-19 | 2022-09-15 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH21A272-01 | B01-014266A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
21ZHXMA2143--LEWZH21A272-01--8 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A272-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-22080007 | 2023-01-19 | 2022-09-15 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH21A272-01 | B01-014266A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
21ZHXMA2143--LEWZH21A272-01--9 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A272-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-22080007 | 2023-01-19 | 2022-09-15 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH21A272-01 | B01-014266A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
21ZHXMA2143--LEWZH21A272-01--10 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A272-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-22080007 | 2023-01-19 | 2022-09-15 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH21A272-01 | B01-014266A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
21ZHXMA2143--LEWZH21A272-01--11 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A272-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-22080007 | 2023-01-19 | 2022-09-15 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH21A272-01 | B01-014266A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
21ZHXMA2143--LEWZH21A272-01--12 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A272-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-22080007 | 2023-01-19 | 2022-09-15 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH21A272-01 | B01-014266A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
21ZHXMA2143--LEWZH21A272-01--13 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A272-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-22080007 | 2023-01-19 | 2022-09-15 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH21A272-01 | B01-014266A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
21ZHXMA2143--LEWZH21A272-01--14 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A272-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-22080007 | 2023-01-19 | 2022-09-15 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH21A272-01 | B01-014266A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
21ZHXMA2143--LEWZH21A272-01--15 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A272-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-22080007 | 2023-01-19 | 2022-09-15 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH21A272-01 | B01-014266A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
21ZHXMA2143--LEWZH21A272-01--16 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A272-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-22080007 | 2023-01-19 | 2022-09-15 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH21A272-01 | B01-014266A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
21ZHXMA2143--LEWZH21A275-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A275-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-22080004 | 2023-01-19 | 2022-09-15 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH21A275-01 | B01-014267A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
21ZHXMA2143--LEWZH21A275-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A275-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-22080004 | 2023-01-19 | 2022-09-15 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH21A275-01 | B01-014267A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
21ZHXMA2143--LEWZH21A275-01--3 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A275-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-22080004 | 2023-01-19 | 2022-09-15 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH21A275-01 | B01-014267A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
21ZHXMA2143--LEWZH21A275-01--4 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A275-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-22080004 | 2023-01-19 | 2022-09-15 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH21A275-01 | B01-014267A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
21ZHXMA2143--LEWZH21A275-01--5 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A275-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-22080004 | 2023-01-19 | 2022-09-15 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH21A275-01 | B01-014267A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
21ZHXMA2143--LEWZH21A275-01--6 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A275-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-22080004 | 2023-01-19 | 2022-09-15 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH21A275-01 | B01-014267A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
21ZHXMA2143--LEWZH21A275-01--7 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A275-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-22080004 | 2023-01-19 | 2022-09-15 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH21A275-01 | B01-014267A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
21ZHXMA2143--LEWZH21A275-01--8 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A275-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-22080004 | 2023-01-19 | 2022-09-15 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH21A275-01 | B01-014267A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
21ZHXMA2143--LEWZH21A275-01--9 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A275-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-22080004 | 2023-01-19 | 2022-09-15 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH21A275-01 | B01-014267A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
21ZHXMA2143--LEWZH21A275-01--10 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A275-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-22080004 | 2023-01-19 | 2022-09-15 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH21A275-01 | B01-014267A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
21ZHXMA2143--LEWZH21A275-01--11 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A275-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-22080004 | 2023-01-19 | 2022-09-15 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH21A275-01 | B01-014267A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
21ZHXMA2143--LEWZH21A275-01--12 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A275-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-22080004 | 2023-01-19 | 2022-09-15 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH21A275-01 | B01-014267A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
21ZHXMA2143--LEWZH21A275-01--13 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A275-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-22080004 | 2023-01-19 | 2022-09-15 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH21A275-01 | B01-014267A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
21ZHXMA2143--LEWZH21A275-01--14 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A275-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-22080004 | 2023-01-19 | 2022-09-15 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH21A275-01 | B01-014267A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
21ZHXMA2143--LEWZH21A275-01--15 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A275-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-22080004 | 2023-01-19 | 2022-09-15 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH21A275-01 | B01-014267A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
21ZHXMA2143--LEWZH21A275-01--16 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A275-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-22080004 | 2023-01-19 | 2022-09-15 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH21A275-01 | B01-014267A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
21ZHXMA2143--LEWZH21A278-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A278-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-23030025 | 2023-03-10 | 2022-09-15 |  | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  | LEWZH21A278-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
21ZHXMA2143--LEWZH21A278-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A278-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-23030025 | 2023-03-10 | 2022-09-15 |  | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  | LEWZH21A278-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
21ZHXMA2143--LEWZH21A278-01--3 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A278-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-23030025 | 2023-03-10 | 2022-09-15 |  | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  | LEWZH21A278-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
21ZHXMA2143--LEWZH21A278-01--4 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A278-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-23030025 | 2023-03-10 | 2022-09-15 |  | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  | LEWZH21A278-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
21ZHXMA2143--LEWZH21A278-01--5 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A278-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-23030025 | 2023-03-10 | 2022-09-15 |  | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  | LEWZH21A278-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
21ZHXMA2143--LEWZH21A278-01--6 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A278-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-23030025 | 2023-03-10 | 2022-09-15 |  | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  | LEWZH21A278-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
21ZHXMA2143--LEWZH21A278-01--7 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A278-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-23030025 | 2023-03-10 | 2022-09-15 |  | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  | LEWZH21A278-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
21ZHXMA2143--LEWZH21A278-01--8 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A278-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-23030025 | 2023-03-10 | 2022-09-15 |  | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  | LEWZH21A278-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
21ZHXMA2143--LEWZH21A278-01--9 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A278-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-23030025 | 2023-03-10 | 2022-09-15 |  | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  | LEWZH21A278-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
21ZHXMA2143--LEWZH21A278-01--10 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A278-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-23030025 | 2023-03-10 | 2022-09-15 |  | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  | LEWZH21A278-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
21ZHXMA2143--LEWZH21A278-01--11 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A278-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-23030025 | 2023-03-10 | 2022-09-15 |  | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  | LEWZH21A278-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
21ZHXMA2143--LEWZH21A278-01--12 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A278-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-23030025 | 2023-03-10 | 2022-09-15 |  | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  | LEWZH21A278-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
21ZHXMA2143--LEWZH21A278-01--13 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A278-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-23030025 | 2023-03-10 | 2022-09-15 |  | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  | LEWZH21A278-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
21ZHXMA2143--LEWZH21A278-01--14 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A278-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-23030025 | 2023-03-10 | 2022-09-15 |  | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  | LEWZH21A278-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
21ZHXMA2143--LEWZH21A278-01--15 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A278-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-23030025 | 2023-03-10 | 2022-09-15 |  | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  | LEWZH21A278-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
21ZHXMA2143--LEWZH21A278-01--16 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A278-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-23030025 | 2023-03-10 | 2022-09-15 |  | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  | LEWZH21A278-01 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
21ZHXMA2143--LEWZH21A281-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A281-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-22080005 | 2023-01-19 | 2022-09-15 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH21A281-01 | B01-014269A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
21ZHXMA2143--LEWZH21A281-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A281-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-22080005 | 2023-01-19 | 2022-09-15 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH21A281-01 | B01-014269A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
21ZHXMA2143--LEWZH21A281-01--3 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A281-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-22080005 | 2023-01-19 | 2022-09-15 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH21A281-01 | B01-014269A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
21ZHXMA2143--LEWZH21A281-01--4 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A281-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-22080005 | 2023-01-19 | 2022-09-15 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH21A281-01 | B01-014269A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
21ZHXMA2143--LEWZH21A281-01--5 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A281-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-22080005 | 2023-01-19 | 2022-09-15 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH21A281-01 | B01-014269A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
21ZHXMA2143--LEWZH21A281-01--6 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A281-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-22080005 | 2023-01-19 | 2022-09-15 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH21A281-01 | B01-014269A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
21ZHXMA2143--LEWZH21A281-01--7 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A281-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-22080005 | 2023-01-19 | 2022-09-15 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH21A281-01 | B01-014269A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
21ZHXMA2143--LEWZH21A281-01--8 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A281-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-22080005 | 2023-01-19 | 2022-09-15 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH21A281-01 | B01-014269A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
21ZHXMA2143--LEWZH21A281-01--9 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A281-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.63717 | 0 | 0 | LJ607-22080005 | 2023-01-19 | 2022-09-15 |  | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | LEWZH21A281-01 | B01-014269A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
21ZHCZA4117--LEWZH21A312-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A312-01 | JSA4 C4检测配对机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 8.8496 | 0 | 0 | LJ607-22040026 | 2022-09-23 | 2022-09-20 |  | 2022-09-27 | 2022-09-27 |  | LEWZH21A312-01 | B01-013540A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4117--LEWZH21A312-02--1 | 纯人力 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A312-02 | C5变C4并换型52148改造项目 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 35.3097 | 0 | 0 | LJ607-22100029 | 2022-10-24 | 2022-09-20 |  | 2022-10-24 | 2022-10-24 |  | LEWZH21A312-02 | 人力 |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10
21ZHCZA4117--LEWZH21A312-03--1 | 纯人力 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A312-03 | C4装配线换型L300N196改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 23.0088 | 0 | 0 | LJ607-22100031 | 2022-10-24 | 2022-09-20 |  | 2022-10-24 | 2022-10-24 |  | LEWZH21A312-03 | 人力 |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10
21ZHCZA4117--LEWZH21A312-04--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A312-04 | C4装配线换型L300N180A改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 23.0088 | 0 | 0 | LJ602-22100341 | 2022-10-22 | 2022-09-20 |  | 2022-10-22 | 2022-10-22 |  | LEWZH21A312-04 | B01-013785A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10
21ZHCZA4117--LEWZH21A320-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A320-01 | C10预焊机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 14.7742 | 0 | 0 | LJ607-22050011 | 2022-07-14 | 2022-06-28 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A320-01 | B01-013503A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-28 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4117--LEWZH21A320-02--1 | 纯人力 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 其他 | JMLEWZH21A320-02 | C2换型为33221 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 17.4336 | 0 | 0 | LJ607-22100028 | 2022-10-24 | 2022-09-20 |  | 2022-10-24 | 2022-10-24 |  | LEWZH21A320-02 | 人力 |  | 其他 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10
21ZHCZA4117--LEWZH21A322-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A322-01 | C10包胶机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 14.149 | 0 | 0 | LJ607-22040009 | 2022-07-14 | 2022-06-28 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A322-01 | B01-013504A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-28 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4117--LEWZH21A329-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A329-01 | C1预焊机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 14.7742 | 0 | 0 | LJ607-22050012 | 2022-07-26 | 2022-06-23 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A329-01 | B01-013501A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-23 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
230CZ00074--LEWZH21A329-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-常州-JSA4(A9)-C1-增值改造 | 230CZ00074 | 大装配线 | JMLEWZH21A329-02 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 5.1327 | 0 | 0 | LJ607-23040019 | [6 empty] | LEWZH21A329-02 | B01-015307A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CZA4138--LEWZH21A329-03--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 230CZA4138 | 大装配线 | JMLEWZH21A329-03 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21A329-03 | B01-015989A |  |  | 中航
230CZA4138--LEWZH21A329-03--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 230CZA4138 | 大装配线 | JMLEWZH21A329-03 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21A329-03 | B01-015989A |  |  | 中航
230CZ00074--LEWZH21A330-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-常州-JSA4(A9)-C1-增值改造 | 230CZ00074 | 大装配线 | JMLEWZH21A330-01 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.531 | 0 | 0 | LJ607-23040020 | [6 empty] | LEWZH21A330-01 | B01-015308A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZA4117--LEWZH21A331-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A331-01 | C1包胶机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 14.149 | 0 | 0 | LJ607-22040010 | 2022-07-26 | 2022-06-23 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A331-01 | B01-013502A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-23 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
230CZ00074--LEWZH21A331-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-常州-JSA4(A9)-C1-增值改造 | 230CZ00074 | 大装配线 | JMLEWZH21A331-02 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.5664 | 0 | 0 | LJ607-23040021 | [6 empty] | LEWZH21A331-02 | B01-015309A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CZ00074--LEWZH21A331-02--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-常州-JSA4(A9)-C1-增值改造 | 230CZ00074 | 大装配线 | JMLEWZH21A331-02 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.5664 | 0 | 0 | LJ607-23040021 | [6 empty] | LEWZH21A331-02 | B01-015309A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CZ00074--LEWZH21A332-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-常州-JSA4(A9)-C1-增值改造 | 230CZ00074 | 大装配线 | JMLEWZH21A332-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 5.6372 | 0 | 0 | LJ607-23040022 | [6 empty] | LEWZH21A332-01 | B01-015310A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CZ00074--LEWZH21A333-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-常州-JSA4(A9)-C1-增值改造 | 230CZ00074 | 大装配线 | JMLEWZH21A333-01 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.81416 | 0 | 0 | LJ607-23040023 | [6 empty] | LEWZH21A333-01 | B01-015311A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CZ00074--LEWZH21A334-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-常州-JSA4(A9)-C1-增值改造 | 230CZ00074 | 大装配线 | JMLEWZH21A334-01 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.8407 | 0 | 0 | LJ607-23040024 | [6 empty] | LEWZH21A334-01 | B01-015312A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CZ00074--LEWZH21A335-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-常州-JSA4(A9)-C1-增值改造 | 230CZ00074 | 大装配线 | JMLEWZH21A335-01 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.4159 | 0 | 0 | LJ607-23040026 | [6 empty] | LEWZH21A335-01 | B01-015314A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CZ00074--LEWZH21A336-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-常州-JSA4(A9)-C1-增值改造 | 230CZ00074 | 大装配线 | JMLEWZH21A336-01 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.4425 | 0 | 0 | LJ607-23040025 | [6 empty] | LEWZH21A336-01 | B01-015313A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZA4117--LEWZH21A338-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A338-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 98.6814 | 0 | 0 | LJ607-22070003 | 2022-09-23 | 2022-09-20 | LJ603-22090075 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A338-01 | B01-013992A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4117--LEWZH21A338-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A338-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 98.6814 | 0 | 0 | LJ607-22070004 | 2022-09-23 | 2022-09-20 | LJ603-22090076 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A338-01 | B01-013992A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4117--LEWZH21A339-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A339-01 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 13.8319 | 0 | 0 | LJ607-22070005 | 2022-09-23 | 2022-09-20 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A339-01 | B01-013993A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4117--LEWZH21A339-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A339-01 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 13.8319 | 0 | 0 | LJ607-22070006 | 2022-09-23 | 2022-09-20 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A339-01 | B01-013993A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4117--LEWZH21A340-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A340-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 8.3805 | 0 | 0 | LJ607-22070007 | 2022-09-23 | 2022-09-20 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A340-01 | B01-013994A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4117--LEWZH21A340-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A340-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 8.3805 | 0 | 0 | LJ607-22070008 | 2022-09-23 | 2022-09-20 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A340-01 | B01-013994A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4117--LEWZH21A341-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A341-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 15.4956 | 0 | 0 | LJ607-22070009 | 2022-09-23 | 2022-09-20 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A341-01 | B01-013995A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4117--LEWZH21A342-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A342-01 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 5.5398 | 0 | 0 | LJ607-22070001 | 2022-09-23 | 2022-09-20 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A342-01 | B01-013996A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
230CZA4138--LEWZH21A342-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 230CZA4138 | 大装配线 | JMLEWZH21A342-02 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 3.3628 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21A342-02 | B01-015660A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZA4117--LEWZH21A343-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A343-01 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 3.885 | 0 | 0 | LJ607-22070010 | 2022-09-23 | 2022-09-20 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A343-01 | B01-013997A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4117--LEWZH21A344-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A344-01 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 2.177 | 0 | 0 | LJ607-22070011 | 2022-09-23 | 2022-09-20 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A344-01 | B01-013998A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4117--LEWZH21A345-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A345-01 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.41593 | 0 | 0 | LJ607-22070012 | 2022-09-23 | 2022-09-20 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A345-01 | B01-014000A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4117--LEWZH21A346-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A346-01 | 满焊补焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.87611 | 0 | 0 | LJ607-22070013 | 2022-09-23 | 2022-09-20 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A346-01 | B01-014001A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4117--LEWZH21A347-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A347-01 | 中航-C9极耳预焊机换型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 17.4735 | 0 | 0 | LJ607-22030015 | 2022-06-03 | 2022-05-05 | LJ603-22060022 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A347-01 | B01-013396A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-05 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4117--LEWZH21A347-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A347-01 | 中航-C9极耳预焊机换型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 17.4735 | 0 | 0 | LJ607-22030015 | 2022-06-03 | 2022-05-05 | LJ603-22060022 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A347-01 | B01-013396A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-05 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4117--LEWZH21A347-02--1 | 纯人力 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 其他 | JMLEWZH21A347-02 | C1换型为33221 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 17.4336 | 0 | 0 | LJ607-22100027 | 2022-10-24 | 2022-09-20 |  | 2022-10-24 | 2022-10-24 |  | LEWZH21A347-02 | 人力 |  | 其他 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10
21ZHCZA4117--LEWZH21A347-03--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A347-03 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 12.8461 | 0 | 0 | LJ607-22090006 | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A347-03 | B01-014286A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21ZHCZA4117--LEWZH21A347-03--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A347-03 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 12.8461 | 0 | 0 | LJ607-22090006 | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A347-03 | B01-014286A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21ZHCZA4117--LEWZH21A348-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A348-01 | 中航-C9极耳激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 10.2434 | 0 | 0 | LJ607-22030008 | 2022-06-28 | 2022-05-05 | LJ603-22060110 | 2022-09-27 | 2022-09-27 |  | LEWZH21A348-01 | B01-013397A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-05 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4117--LEWZH21A348-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A348-01 | 中航-C9极耳激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 10.2434 | 0 | 0 | LJ607-22030008 | 2022-06-28 | 2022-05-05 | LJ603-22060110 | 2022-09-27 | 2022-09-27 |  | LEWZH21A348-01 | B01-013397A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-05 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4117--LEWZH21A348-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A348-02 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 7.9916 | 0 | 0 | LJ607-22090005 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | LJ603-23040039 |  |  |  | LEWZH21A348-02 | B01-014285A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21ZHCZA4117--LEWZH21A348-02--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A348-02 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 7.9916 | 0 | 0 | LJ607-22090005 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | LJ603-23040039 |  |  |  | LEWZH21A348-02 | B01-014285A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21ZHCZA4117--LEWZH21A349-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A349-01 | 中航-C9包胶机换型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 4.7832 | 0 | 0 | LJ607-22030021 | 2022-06-03 | 2022-05-05 | LJ603-22060023 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A349-01 | B01-013398A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-05 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4117--LEWZH21A349-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A349-01 | 中航-C9包胶机换型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 4.7832 | 0 | 0 | LJ607-22030021 | 2022-06-03 | 2022-05-05 | LJ603-22060023 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A349-01 | B01-013398A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-05 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4117--LEWZH21A349-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A349-02 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.0915 | 0 | 0 | LJ607-22090004 | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A349-02 | B01-014284A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21ZHCZA4117--LEWZH21A349-02--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A349-02 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.0915 | 0 | 0 | LJ607-22090004 | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A349-02 | B01-014284A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21ZHCZA4117--LEWZH21A350-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A350-01 | 中航-C9入壳机换型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 9.4779 | 0 | 0 | LJ607-22030018 | 2022-06-07 | 2022-05-05 | LJ603-22060028 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A350-01 | B01-013399A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-05 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4117--LEWZH21A350-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A350-02 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 5.5414 | 0 | 0 | LJ607-22090003 | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A350-02 | B01-014280A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21ZHCZA4117--LEWZH21A351-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A351-01 | 中航-C9封口焊接机换型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 7.646 | 0 | 0 | LJ607-22030020 | 2022-06-07 | 2022-05-05 | LJ603-22060029 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A351-01 | B01-013400A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-05 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4117--LEWZH21A351-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A351-02 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.46558 | 0 | 0 | LJ607-22090002 | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A351-02 | B01-014279A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21ZHCZA4117--LEWZH21A352-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A352-01 | 中航-C9正压氦检机换型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 6.1681 | 0 | 0 | LJ607-22060049 | 2022-06-28 | 2022-05-05 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A352-01 | B01-013011A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-05 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4117--LEWZH21A352-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A352-02 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.7708 | 0 | 0 | LJ607-22090016 | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A352-02 | B01-014282A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21ZHCZA4117--LEWZH21A353-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A353-01 | 中航-C9负压氦检机换型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 6.4779 | 0 | 0 | LJ607-22060054 | 2022-06-28 | 2022-05-05 |  | 2022-09-27 | 2022-09-27 |  | LEWZH21A353-01 | B01-013011A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-05 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4117--LEWZH21A353-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A353-02 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.8319 | 0 | 0 | LJ607-22090015 | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A353-02 | B01-014283A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21ZHCZA4117--LEWZH21A354-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A354-01 | 中航-C9填丝补焊机换型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 1.3894 | 0 | 0 | LJ607-22060050 | 2022-06-28 | 2022-05-05 |  | 2022-09-27 | 2022-09-27 |  | LEWZH21A354-01 | B01-013011A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-05 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4117--LEWZH21A355-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A355-01 | 中航-C9半自动封口焊机换型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 2.0973 | 0 | 0 | LJ607-22060004 | 2022-06-13 | 2022-06-07 | LJ603-22060057 | 2022-09-27 | 2022-09-27 |  | LEWZH21A355-01 | B01-013404A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-07 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4725--LEWZH21A363-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)增值改造 | 21ZHCZA4725 | 大装配线 | JMLEWZH21A363-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 23.0088 | 0 | 0 | LJ607-22110029 | [6 empty] | LEWZH21A363-01 | B01-014656A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZA4725--LEWZH21A363-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)增值改造 | 21ZHCZA4725 | 大装配线 | JMLEWZH21A363-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 23.0088 | 0 | 0 | LJ607-22110029 | [6 empty] | LEWZH21A363-01 | B01-014656A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZA4117--LEWZH21A377-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A377-01 | 中航-C8极耳预焊机换型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 17.6195 | 0 | 0 | LJ607-22030009 | 2022-06-03 | 2022-04-28 | LJ603-22060024 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A377-01 | B01-013389A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-28 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4117--LEWZH21A377-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A377-01 | 中航-C8极耳预焊机换型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 17.6195 | 0 | 0 | LJ607-22030009 | 2022-06-03 | 2022-04-28 | LJ603-22060024 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A377-01 | B01-013389A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-28 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4117--LEWZH21A377-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A377-02 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 12.8461 | 0 | 0 | LJ607-22090012 | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A377-02 | B01-014277A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21ZHCZA4117--LEWZH21A377-02--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A377-02 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 12.8461 | 0 | 0 | LJ607-22090012 | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A377-02 | B01-014277A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21ZHCZA4117--LEWZH21A378-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A378-01 | 中航-C8极耳激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 10.3274 | 0 | 0 | LJ607-22030007 | 2022-06-03 | 2022-04-28 | LJ603-22060025 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A378-01 | B01-013390A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-28 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4117--LEWZH21A378-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A378-01 | 中航-C8极耳激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 10.3274 | 0 | 0 | LJ607-22030007 | 2022-06-03 | 2022-04-28 | LJ603-22060025 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A378-01 | B01-013390A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-28 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4117--LEWZH21A378-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A378-02 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 7.9916 | 0 | 0 | LJ607-22090011 | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A378-02 | B01-014276A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21ZHCZA4117--LEWZH21A378-02--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A378-02 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 7.9916 | 0 | 0 | LJ607-22090011 | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A378-02 | B01-014276A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21ZHCZA4117--LEWZH21A379-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A379-01 | 中航-C8包胶机换型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 4.823 | 0 | 0 | LJ607-22030022 | 2022-06-03 | 2022-04-28 | LJ603-22060026 | 2022-09-27 | 2022-09-27 |  | LEWZH21A379-01 | B01-013391A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-28 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4117--LEWZH21A379-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A379-01 | 中航-C8包胶机换型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 4.823 | 0 | 0 | LJ607-22030022 | 2022-06-03 | 2022-04-28 | LJ603-22060026 | 2022-09-27 | 2022-09-27 |  | LEWZH21A379-01 | B01-013391A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-28 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4117--LEWZH21A379-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A379-02 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.0915 | 0 | 0 | LJ607-22090010 | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A379-02 | B01-014275A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21ZHCZA4117--LEWZH21A379-02--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A379-02 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.0915 | 0 | 0 | LJ607-22090010 | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A379-02 | B01-014275A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21ZHCZA4117--LEWZH21A380-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A380-01 | 中航-C8入壳机换型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 9.5575 | 0 | 0 | LJ607-22030017 | 2022-06-07 | 2022-04-28 | LJ603-22060027 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A380-01 | B01-013392A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-28 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4117--LEWZH21A380-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A380-02 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 5.5414 | 0 | 0 | LJ607-22090009 | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A380-02 | B01-014271A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21ZHCZA4117--LEWZH21A381-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A381-01 | 中航-C8封口焊接机换型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 7.708 | 0 | 0 | LJ607-22030019 | 2022-05-31 | 2022-04-25 | LJ603-22050083 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A381-01 | B01-013393A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-25 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4117--LEWZH21A381-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A381-02 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.46558 | 0 | 0 | LJ607-22090008 | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A381-02 | B01-014270A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21ZHCZA4117--LEWZH21A382-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A382-01 | 中航-C8正压氦检机换型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 6.2212 | 0 | 0 | LJ607-22060047 | 2022-06-28 | 2022-04-28 |  | 2022-09-27 | 2022-09-27 |  | LEWZH21A382-01 | B01-013011A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-28 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4117--LEWZH21A382-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A382-02 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.7708 | 0 | 0 | LJ607-22090019 | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A382-02 | B01-014273A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21ZHCZA4117--LEWZH21A383-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A383-01 | 中航-C8中航-C8负压氦检机换型换型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 6.531 | 0 | 0 | LJ607-22060048 | 2022-06-28 | 2022-04-28 |  | 2022-09-27 | 2022-09-27 |  | LEWZH21A383-01 | B01-013011A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-28 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4117--LEWZH21A383-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A383-02 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.8319 | 0 | 0 | LJ607-22090021 | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A383-02 | B01-014274A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21ZHCZA4117--LEWZH21A397-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A397-01 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 5.7522 | 0 | 0 | LJ607-22070002 | 2022-09-23 | 2022-09-20 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A397-01 | B01-013991A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWZH21A409-01--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | JMLEWZH21A409-01 | 干燥线改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-22030013 | [6 empty] | LEWZH21A409-01 | B01-013357A | 不启用 | 其他 | 中航 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH21A409-02--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | JMLEWZH21A409-02 | 干燥线改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-22030012 | [6 empty] | LEWZH21A409-02 | B01-013358A | 不启用 | 其他 | 中航 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
21ZHXMA2143--LEWZH21A486-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 大装配线 | JMLEWZH21A486-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-22100043 | [6 empty] | LEWZH21A486-01 | B01-014580A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHXMA2143--LEWZH21A486-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 大装配线 | JMLEWZH21A486-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-22100043 | [6 empty] | LEWZH21A486-01 | B01-014580A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH21A487-01--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH21A487-01 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.6283 | 0 | 0 | LJ607-22090028 | [6 empty] | LEWZH21A487-01 | B01-014099A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH21A487-01--2 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH21A487-01 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.6283 | 0 | 0 | LJ607-22090028 | [6 empty] | LEWZH21A487-01 | B01-014099A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH21A487-01--3 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH21A487-01 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.6283 | 0 | 0 | LJ607-22090028 | [6 empty] | LEWZH21A487-01 | B01-014099A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH21A487-01--4 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH21A487-01 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.6283 | 0 | 0 | LJ607-22090028 | [6 empty] | LEWZH21A487-01 | B01-014099A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH21A487-01--5 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH21A487-01 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.6283 | 0 | 0 | LJ607-22080001 | [6 empty] | LEWZH21A487-01 | B01-014099A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH21A487-01--6 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH21A487-01 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.6283 | 0 | 0 | LJ607-22080001 | [6 empty] | LEWZH21A487-01 | B01-014099A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHCD00678--LEWZH21A488-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 22ZHCD00678 | 大装配线 | JMLEWZH21A488-01 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 1.6416 | 0 | 0 | LJ607-22100017 | 2023-01-18 | 2022-10-15 | LJ603-23030152 | 2023-03-17 | 2023-03-17 |  | LEWZH21A488-01 | B01-014431A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
21ZHCZA4117--LEWZH21A498-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A498-01 | JSA4 C3检测配对机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 8.8496 | 0 | 0 | LJ607-22040027 | 2022-09-23 | 2022-09-20 |  | 2022-09-27 | 2022-09-27 |  | LEWZH21A498-01 | B01-013539A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4117--LEWZH21A498-02--1 | 纯人力 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A498-02 | C3装配线换型L300N196改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 23.5398 | 0 | 0 | LJ607-22100030 | 2022-10-24 | 2022-09-20 |  | 2022-10-24 | 2022-10-24 |  | LEWZH21A498-02 | 人力 |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10
21ZHCZA4117--LEWZH21A498-03--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A498-03 | C3装配线换型L300N180A改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 15.3097 | 0 | 0 | LJ602-22100340 | 2022-10-22 | 2022-09-20 |  | 2022-10-22 | 2022-10-22 |  | LEWZH21A498-03 | B01-013784A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10
22ZHCD00678--LEWZH21A500-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2022-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 22ZHCD00678 | 大装配线 | JMLEWZH21A500-01 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 1.6416 | 0 | 0 | LJ607-22100018 | 2023-01-18 | 2022-10-15 |  | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  | LEWZH21A500-01 | B01-014432A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 3
21ZHCZA4117--LEWZH21A507-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A507-01 | C5改造L221F128A换L194N159A |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 101.5929 | 0 | 0 | LJ607-22060051 | 2022-06-28 | 2022-05-05 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A507-01 | 人力 |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-05 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4117--LEWZH21A507-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 大装配线 | JMLEWZH21A507-02 | C10变C5并换型50194改造项目 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 84.9558 | 0 | 0 | LJ607-22060052 | 2022-06-28 | 2022-05-05 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A507-02 | 人力 |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-05 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
--LEWZH21A513-01--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | JMLEWZH21A513-01 | 氦检机改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21A513-01 | B01-013422A | 不启用 | 其他 | 中航 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH21A514-01--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 其他 | JMLEWZH21A514-01 | 氦检机改造 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21A514-01 | B01-013423A | 不启用 | 其他 | 中航 | 华南 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
21ZHXMA2143--LEWZH21A542-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 大装配线 | JMLEWZH21A542-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21A542-01 | B01-014581A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHXMA2143--LEWZH21A606-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A606-01 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-22110016 | [6 empty] | LEWZH21A606-01 | B01-014575A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHXMA2143--LEWZH21A606-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A606-01 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-22110016 | [6 empty] | LEWZH21A606-01 | B01-014575A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHXMA2143--LEWZH21A607-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A607-01 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-22110015 | [6 empty] | LEWZH21A607-01 | B01-014576A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHXMA2143--LEWZH21A607-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-厦门-XMA2(A7)-增值改造 | 21ZHXMA2143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A607-01 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-22110015 | [6 empty] | LEWZH21A607-01 | B01-014576A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZA4117--LEWZH21A611-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A611-01 | C1物流线改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 112.0731 | 0 | 0 | LJ607-22040032 | 2022-07-26 | 2022-06-23 | LJ603-22070137 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A611-01 | B01-013505A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-23 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
230CZ00074--LEWZH21A611-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-常州-JSA4(A9)-C1-增值改造 | 230CZ00074 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A611-02 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 4.2301 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21A611-02 | B01-015315A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZA4117--LEWZH21A612-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A612-01 | C2物流线改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 22.5008 | 0 | 0 | LJ607-22040007 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | LJ603-22070019 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A612-01 | B01-013506A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-07-06 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 7 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4117--LEWZH21A612-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A612-02 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 4.1593 | 0 | 0 | LJ607-22070014 | 2022-09-23 | 2022-09-20 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A612-02 | B01-013999A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-09-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
230CZA4138--LEWZH21A612-03--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 230CZA4138 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A612-03 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.6549 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21A612-03 | B01-015659A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CZA4138--LEWZH21A612-03--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 230CZA4138 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A612-03 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.6549 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21A612-03 | B01-015659A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZA4117--LEWZH21A613-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A613-01 | C3物流线改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 66.977 | 0 | 0 | LJ607-22040006 | 2022-06-19 | 2022-06-19 | LJ603-22060072 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A613-01 | B01-013507A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-19 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4117--LEWZH21A614-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A614-01 | C4物流线改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 66.977 | 0 | 0 | LJ607-22040008 | 2022-05-02 | 2022-04-14 | LJ603-22050007 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A614-01 | B01-013508A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4117--LEWZH21A615-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A615-01 | C5物流线改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 66.977 | 0 | 0 | LJ607-22040034 | 2022-05-21 | 2022-05-21 | LJ603-22050065 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A615-01 | B01-013509A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-21 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4117--LEWZH21A616-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A616-01 | C6物流线改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 22.5019 | 0 | 0 | LJ607-22040028 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | LJ603-22050080 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A616-01 | B01-013510A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4117--LEWZH21A617-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A617-01 | C7物流线改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 22.5019 | 0 | 0 | LJ607-22040029 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | LJ603-22050081 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A617-01 | B01-013511A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4117--LEWZH21A618-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A618-01 | 中航-C8物流线换型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 4.4425 | 0 | 0 | LJ607-22060055 | 2022-06-28 | 2022-04-28 | LJ603-22070125 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A618-01 | B01-013405A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-28 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4117--LEWZH21A618-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A618-02 | C8物流线改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 22.5025 | 0 | 0 | LJ607-22040030 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | LJ603-22050082 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A618-02 | B01-013512A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4117--LEWZH21A618-03--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A618-03 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 5.6178 | 0 | 0 | LJ607-22090018 | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A618-03 | B01-014272A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21ZHCZA4117--LEWZH21A619-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A619-01 | 中航-C9物流线换型换型换型 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 4.3982 | 0 | 0 | LJ607-22060056 | 2022-06-28 | 2022-04-28 | LJ603-22070126 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A619-01 | B01-013406A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-28 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4117--LEWZH21A619-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A619-02 | C9物流线改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 22.503 | 0 | 0 | LJ607-22040031 | 2022-06-02 | 2022-05-05 | LJ603-22060005 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A619-02 | B01-013513A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-05 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
21ZHCZA4117--LEWZH21A619-03--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A619-03 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 5.6178 | 0 | 0 | LJ607-22090013 | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A619-03 | B01-014281A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21ZHCZA4117--LEWZH21A620-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A620-02 | C10物流线改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 112.0731 | 0 | 0 | LJ607-22040035 | 2022-07-14 | 2022-06-28 | LJ603-22070085 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | LEWZH21A620-02 | B01-013514A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-06-28 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 6 | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 9
22ZHCZ00553--LEWZH21A627-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1增值改造 | 22ZHCZ00553 | 大装配线 | JMLEWZH21A627-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 3.5209 | 3.5209 | 0 | LJ607-23010002 |  | 2023-06-20 |  |  |  |  | LEWZH21A627-01 | B01-014658A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
22ZHCZ00553--LEWZH21A627-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1增值改造 | 22ZHCZ00553 | 大装配线 | JMLEWZH21A627-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 3.5209 | 3.5209 | 0 | LJ607-23010002 |  | 2023-06-20 |  |  |  |  | LEWZH21A627-01 | B01-014658A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
22ZHCZ00553--LEWZH21A627-01--3 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1增值改造 | 22ZHCZ00553 | 大装配线 | JMLEWZH21A627-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 3.5209 | 3.5209 | 0 | LJ607-23010002 |  | 2023-06-20 |  |  |  |  | LEWZH21A627-01 | B01-014658A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
22ZHCZ00553--LEWZH21A627-01--4 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1增值改造 | 22ZHCZ00553 | 大装配线 | JMLEWZH21A627-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 3.5209 | 3.5209 | 0 | LJ607-23010002 |  | 2023-06-20 |  |  |  |  | LEWZH21A627-01 | B01-014658A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
22ZHCZ00553--LEWZH21A627-01--5 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1增值改造 | 22ZHCZ00553 | 大装配线 | JMLEWZH21A627-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 3.5209 | 3.5209 | 0 | LJ607-23010002 |  | 2023-06-20 |  |  |  |  | LEWZH21A627-01 | B01-014658A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
22ZHCZ00553--LEWZH21A627-01--6 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1增值改造 | 22ZHCZ00553 | 大装配线 | JMLEWZH21A627-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 3.5209 | 3.5209 | 0 | LJ607-23010002 |  | 2023-06-20 |  |  |  |  | LEWZH21A627-01 | B01-014658A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
22ZHCZ00553--LEWZH21A628-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1增值改造 | 22ZHCZ00553 | 大装配线 | JMLEWZH21A628-01 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 1.6442 | 0 | 0 | LJ607-22100021 | 2023-01-18 | 2022-10-15 |  | 2023-01-20 | 2023-01-20 |  | LEWZH21A628-01 | B01-014426A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
22ZHCZ00553--LEWZH21A628-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1增值改造 | 22ZHCZ00553 | 大装配线 | JMLEWZH21A628-02 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-22120012 | [6 empty] | LEWZH21A628-02 | B01-014806A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHCZ00553--LEWZH21A638-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1增值改造 | 22ZHCZ00553 | 大装配线 | JMLEWZH21A638-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 3.5209 | 3.5209 | 0 | LJ607-23010003 |  | 2023-06-20 |  |  |  |  | LEWZH21A638-01 | B01-014659A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
22ZHCZ00553--LEWZH21A638-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1增值改造 | 22ZHCZ00553 | 大装配线 | JMLEWZH21A638-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 3.5209 | 3.5209 | 0 | LJ607-23010003 |  | 2023-06-20 |  |  |  |  | LEWZH21A638-01 | B01-014659A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
22ZHCZ00553--LEWZH21A638-01--3 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1增值改造 | 22ZHCZ00553 | 大装配线 | JMLEWZH21A638-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 3.5209 | 3.5209 | 0 | LJ607-23010003 |  | 2023-06-20 |  |  |  |  | LEWZH21A638-01 | B01-014659A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
22ZHCZ00553--LEWZH21A638-01--4 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1增值改造 | 22ZHCZ00553 | 大装配线 | JMLEWZH21A638-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 3.5209 | 3.5209 | 0 | LJ607-23010003 |  | 2023-06-20 |  |  |  |  | LEWZH21A638-01 | B01-014659A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
22ZHCZ00553--LEWZH21A638-01--5 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1增值改造 | 22ZHCZ00553 | 大装配线 | JMLEWZH21A638-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 3.5209 | 3.5209 | 0 | LJ607-23010003 |  | 2023-06-20 |  |  |  |  | LEWZH21A638-01 | B01-014659A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
22ZHCZ00553--LEWZH21A638-01--6 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1增值改造 | 22ZHCZ00553 | 大装配线 | JMLEWZH21A638-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 3.5209 | 3.5209 | 0 | LJ607-23010003 |  | 2023-06-20 |  |  |  |  | LEWZH21A638-01 | B01-014659A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
22ZHCZ00553--LEWZH21A639-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1增值改造 | 22ZHCZ00553 | 大装配线 | JMLEWZH21A639-01 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 1.6442 | 0 | 0 | LJ607-22100022 | 2023-01-18 | 2022-10-15 |  | 2023-01-20 | 2023-01-20 |  | LEWZH21A639-01 | B01-014427A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
22ZHCZ00553--LEWZH21A639-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1增值改造 | 22ZHCZ00553 | 大装配线 | JMLEWZH21A639-02 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21A639-02 | B01-014807A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCDAT139--LEWZH21A671-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台-增值改造 | 21ZHCDAT139 | 大装配线 | JMLEWZH21A671-01 | 顶盖刻码机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.26549 | 0 | 0 | LJ607-22060053 | 2022-06-28 | 2022-05-16 |  |  |  |  | LEWZH21A671-01 | B01-013011A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-16 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
21ZHCDAT139--LEWZH21A672-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台-增值改造 | 21ZHCDAT139 | 大装配线 | JMLEWZH21A672-01 | 热压机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.7965 | 0 | 0 | LJ607-22050032 | 2022-06-25 | 2022-05-16 | LJ603-22060102 |  |  |  | LEWZH21A672-01 | B01-013726A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-16 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWZH21A672-02--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH21A672-02 | 热压机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 8.8496 | 0 | 0 | LJ607-22110031 | 2023-02-23 | 2022-12-19 |  |  |  |  | LEWZH21A672-02 | B01-014595A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-19 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
--LEWZH21A674-01--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 大装配线 | JMLEWZH21A674-01 | 超声波焊接机蝴蝶焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 9.823 | 0 | 0 | LJ607-22050050 | [6 empty] | LEWZH21A674-01 | B01-013885A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCDZS724--LEWZH21A674-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线增值改造 | 21ZHCDZS724 | 大装配线 | JMLEWZH21A674-02 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 48.6726 | 0 | 0 | LJ607-22120042 | 2023-01-18 | 2022-12-20 |  |  |  |  | LEWZH21A674-02 | B01-014796A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCDZS724--LEWZH21A675-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线增值改造 | 21ZHCDZS724 | 大装配线 | JMLEWZH21A675-01 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 48.6726 | 0 | 0 | LJ607-22120043 | 2023-01-18 | 2022-12-20 |  |  |  |  | LEWZH21A675-01 | B01-014797A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-12-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 12
21ZHCDAT139--LEWZH21A676-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台-增值改造 | 21ZHCDAT139 | 大装配线 | JMLEWZH21A676-01 | 转接片激光焊接机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.5487 | 0 | 0 | LJ607-22050033 | 2022-06-25 | 2022-05-16 |  |  |  |  | LEWZH21A676-01 | B01-013789A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-16 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
21ZHCDAT138--LEWZH21A677-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台 | 21ZHCDAT138 | 大装配线 | JMLEWZH21A677-01 | 短边热熔压块 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.010619 | 0 | 0 | LJ607-22050041 | 2023-02-16 | 2022-04-24 |  | 2023-02-21 | 2023-02-21 |  | LEWZH21A677-01 | B01-013498A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
21ZHCDAT138--LEWZH21A677-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台 | 21ZHCDAT138 | 大装配线 | JMLEWZH21A677-01 | 短边热熔压块 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.010619 | 0 | 0 | LJ607-22050041 | 2023-02-16 | 2022-04-24 |  | 2023-02-21 | 2023-02-21 |  | LEWZH21A677-01 | B01-013498A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
21ZHCDAT138--LEWZH21A677-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台 | 21ZHCDAT138 | 大装配线 | JMLEWZH21A677-02 | 热熔条 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.026106 | 0 | 0 | LJ607-22050042 | 2023-02-23 | 2022-04-24 |  | 2023-02-23 | 2023-02-23 |  | LEWZH21A677-02 | B01-013499A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
21ZHCDAT138--LEWZH21A677-02--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台 | 21ZHCDAT138 | 大装配线 | JMLEWZH21A677-02 | 热熔条 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.026106 | 0 | 0 | LJ607-22050042 | 2023-02-23 | 2022-04-24 |  | 2023-02-23 | 2023-02-23 |  | LEWZH21A677-02 | B01-013499A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
21ZHCDAT138--LEWZH21A677-02--3 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台 | 21ZHCDAT138 | 大装配线 | JMLEWZH21A677-02 | 热熔条 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.026106 | 0 | 0 | LJ607-22050042 | 2023-02-23 | 2022-04-24 |  | 2023-02-23 | 2023-02-23 |  | LEWZH21A677-02 | B01-013499A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
21ZHCDAT138--LEWZH21A677-02--4 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台 | 21ZHCDAT138 | 大装配线 | JMLEWZH21A677-02 | 热熔条 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.026106 | 0 | 0 | LJ607-22050042 | 2023-02-23 | 2022-04-24 |  | 2023-02-23 | 2023-02-23 |  | LEWZH21A677-02 | B01-013499A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
21ZHCDAT138--LEWZH21A677-02--5 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台 | 21ZHCDAT138 | 大装配线 | JMLEWZH21A677-02 | 热熔条 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.026106 | 0 | 0 | LJ607-22050042 | 2023-02-23 | 2022-04-24 |  | 2023-02-23 | 2023-02-23 |  | LEWZH21A677-02 | B01-013499A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
21ZHCDAT138--LEWZH21A677-02--6 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台 | 21ZHCDAT138 | 大装配线 | JMLEWZH21A677-02 | 热熔条 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.026106 | 0 | 0 | LJ607-22050042 | 2023-02-23 | 2022-04-24 |  | 2023-02-23 | 2023-02-23 |  | LEWZH21A677-02 | B01-013499A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
21ZHCDAT138--LEWZH21A677-02--7 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台 | 21ZHCDAT138 | 大装配线 | JMLEWZH21A677-02 | 热熔条 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.026106 | 0 | 0 | LJ607-22050042 | 2023-02-23 | 2022-04-24 |  | 2023-02-23 | 2023-02-23 |  | LEWZH21A677-02 | B01-013499A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
21ZHCDAT138--LEWZH21A677-02--8 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台 | 21ZHCDAT138 | 大装配线 | JMLEWZH21A677-02 | 热熔条 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.026106 | 0 | 0 | LJ607-22050042 | 2023-02-23 | 2022-04-24 |  | 2023-02-23 | 2023-02-23 |  | LEWZH21A677-02 | B01-013499A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
21ZHCDAT138--LEWZH21A677-02--9 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台 | 21ZHCDAT138 | 大装配线 | JMLEWZH21A677-02 | 热熔条 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.026106 | 0 | 0 | LJ607-22050042 | 2023-02-23 | 2022-04-24 |  | 2023-02-23 | 2023-02-23 |  | LEWZH21A677-02 | B01-013499A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
21ZHCDAT138--LEWZH21A677-02--10 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台 | 21ZHCDAT138 | 大装配线 | JMLEWZH21A677-02 | 热熔条 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.026106 | 0 | 0 | LJ607-22050042 | 2023-02-23 | 2022-04-24 |  | 2023-02-23 | 2023-02-23 |  | LEWZH21A677-02 | B01-013499A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
21ZHCDAT138--LEWZH21A677-03--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台 | 21ZHCDAT138 | 大装配线 | JMLEWZH21A677-03 | 热熔条 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.026106 | 0 | 0 | LJ607-22050043 | 2023-02-16 | 2022-04-24 |  | 2023-02-21 | 2023-02-21 |  | LEWZH21A677-03 | B01-013500A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
21ZHCDAT138--LEWZH21A677-03--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台 | 21ZHCDAT138 | 大装配线 | JMLEWZH21A677-03 | 热熔条 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.026106 | 0 | 0 | LJ607-22050043 | 2023-02-16 | 2022-04-24 |  | 2023-02-21 | 2023-02-21 |  | LEWZH21A677-03 | B01-013500A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
21ZHCDAT138--LEWZH21A677-03--3 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台 | 21ZHCDAT138 | 大装配线 | JMLEWZH21A677-03 | 热熔条 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.026106 | 0 | 0 | LJ607-22050043 | 2023-02-16 | 2022-04-24 |  | 2023-02-21 | 2023-02-21 |  | LEWZH21A677-03 | B01-013500A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
21ZHCDAT138--LEWZH21A677-03--4 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台 | 21ZHCDAT138 | 大装配线 | JMLEWZH21A677-03 | 热熔条 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.026106 | 0 | 0 | LJ607-22050043 | 2023-02-16 | 2022-04-24 |  | 2023-02-21 | 2023-02-21 |  | LEWZH21A677-03 | B01-013500A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
21ZHCDAT138--LEWZH21A677-03--5 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台 | 21ZHCDAT138 | 大装配线 | JMLEWZH21A677-03 | 热熔条 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.026106 | 0 | 0 | LJ607-22050043 | 2023-02-16 | 2022-04-24 |  | 2023-02-21 | 2023-02-21 |  | LEWZH21A677-03 | B01-013500A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-04-24 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 4 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 2
21ZHCDAT139--LEWZH21A677-04--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台-增值改造 | 21ZHCDAT139 | 大装配线 | JMLEWZH21A677-04 | 包Mylar机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 5.7345 | 0 | 0 | LJ607-22050034 | 2022-06-25 | 2022-05-16 | LJ603-22060103 |  |  |  | LEWZH21A677-04 | B01-013727A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-16 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
21ZHCDAT139--LEWZH21A679-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台-增值改造 | 21ZHCDAT139 | 大装配线 | JMLEWZH21A679-01 | 入壳预焊机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.7876 | 0 | 0 | LJ607-22050035 | 2022-06-25 | 2022-05-16 | LJ603-22060104 |  |  |  | LEWZH21A679-01 | B01-013728A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-16 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
21ZHCDAT139--LEWZH21A680-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台-增值改造 | 21ZHCDAT139 | 大装配线 | JMLEWZH21A680-01 | 封口焊接机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.69027 | 0 | 0 | LJ607-22050036 | 2022-06-25 | 2022-05-16 | LJ603-22060105 |  |  |  | LEWZH21A680-01 | B01-013729A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-16 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
21ZHCDAT139--LEWZH21A681-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台-增值改造 | 21ZHCDAT139 | 大装配线 | JMLEWZH21A681-01 | 正压氦检机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.53097 | 0 | 0 | LJ607-22050037 | 2022-06-25 | 2022-05-16 | LJ603-22060106 |  |  |  | LEWZH21A681-01 | B01-013730A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-16 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
21ZHCDAT139--LEWZH21A682-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台-增值改造 | 21ZHCDAT139 | 大装配线 | JMLEWZH21A682-01 | 负压氦检机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.69912 | 0 | 0 | LJ607-22050038 | 2022-06-25 | 2022-05-16 | LJ603-22060107 |  |  |  | LEWZH21A682-01 | B01-013731A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-16 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
21ZHCDAT139--LEWZH21A683-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台-增值改造 | 21ZHCDAT139 | 大装配线 | JMLEWZH21A683-01 | 检测机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.69912 | 0 | 0 | LJ607-22050039 | 2022-06-25 | 2022-05-16 |  |  |  |  | LEWZH21A683-01 | B01-013732A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-16 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
21ZHCDAT139--LEWZH21A684-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台-增值改造 | 21ZHCDAT139 | 大装配线 | JMLEWZH21A684-01 | 密封钉焊接机改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.42478 | 0 | 0 | LJ607-22050040 |  | 2022-05-16 | LJ603-22060108 |  |  |  | LEWZH21A684-01 | B01-013733A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-16 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
21ZHCZA4117--LEWZH21A695-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A695-01 | 组盘机、拆盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.64876 | 0 | 0 | LJ607-22090007 | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A695-01 | B01-014278A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
21ZHCZA4117--LEWZH21A696-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9)-增值改造 | 21ZHCZA4117 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A696-01 | 组盘机、拆盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.64876 | 0 | 0 | LJ607-22090001 | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  |  |  |  | LEWZH21A696-01 | B01-014287A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-11 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
22ZHCZ00553--LEWZH21A702-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1增值改造 | 22ZHCZ00553 | 大装配线 | JMLEWZH21A702-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 3.5209 | 3.5209 | 0 |  |  | 2023-06-20 |  |  |  |  | LEWZH21A702-01 | B01-014660A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
22ZHCZ00553--LEWZH21A703-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1增值改造 | 22ZHCZ00553 | 大装配线 | JMLEWZH21A703-01 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 1.6442 | 0 | 0 | LJ607-22100023 | 2023-01-18 | 2022-10-15 |  | 2023-01-20 | 2023-01-20 |  | LEWZH21A703-01 | B01-014428A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
22ZHCZ00553--LEWZH21A703-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1增值改造 | 22ZHCZ00553 | 大装配线 | JMLEWZH21A703-02 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21A703-02 | B01-014808A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHCZ00553--LEWZH21A715-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1增值改造 | 22ZHCZ00553 | 大装配线 | JMLEWZH21A715-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 3.5209 | 3.5209 | 0 | LJ607-23030029 |  | 2023-06-20 |  |  |  |  | LEWZH21A715-01 | B01-014661A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
22ZHCZ00553--LEWZH21A716-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1增值改造 | 22ZHCZ00553 | 大装配线 | JMLEWZH21A716-01 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 1.6442 | 0 | 0 | LJ607-22100024 | 2023-01-18 | 2022-10-15 |  | 2023-01-20 | 2023-01-20 |  | LEWZH21A716-01 | B01-014429A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
22ZHCZ00553--LEWZH21A716-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1增值改造 | 22ZHCZ00553 | 大装配线 | JMLEWZH21A716-02 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21A716-02 | B01-014809A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHCZ00553--LEWZH21A728-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1增值改造 | 22ZHCZ00553 | 大装配线 | JMLEWZH21A728-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 19.7168 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21A728-01 | B01-014662A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22ZHCZ00553--LEWZH21A729-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1增值改造 | 22ZHCZ00553 | 大装配线 | JMLEWZH21A729-01 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 1.6442 | 0 | 0 | LJ607-22100025 | 2023-01-18 | 2022-10-15 |  | 2023-01-20 | 2023-01-20 |  | LEWZH21A729-01 | B01-014430A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q1 |  |  | 1
22ZHCZ00553--LEWZH21A729-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1增值改造 | 22ZHCZ00553 | 大装配线 | JMLEWZH21A729-02 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21A729-02 | B01-014810A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCDAT139--LEWZH21A754-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-中试线-16台-增值改造 | 21ZHCDAT139 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A754-01 | 预热炉改造 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1.6372 | 0 | 0 | LJ607-22040023 | 2022-06-25 | 2022-05-16 |  |  |  |  | LEWZH21A754-01 | B01-013725A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-05-16 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q2 |  |  | 5
230WHA1043--LEWZH21A759-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 大装配线 | JMLEWZH21A759-01 | 配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23030007 | [6 empty] | LEWZH21A759-01 | B01-015254A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WHA1043--LEWZH21A760-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 大装配线 | JMLEWZH21A760-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23030008 | [6 empty] | LEWZH21A760-01 | B01-015255A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WHA1043--LEWZH21A760-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 大装配线 | JMLEWZH21A760-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23030008 | [6 empty] | LEWZH21A760-01 | B01-015255A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WHA1043--LEWZH21A761-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 大装配线 | JMLEWZH21A761-01 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23030009 | [6 empty] | LEWZH21A761-01 | B01-015256A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WHA1043--LEWZH21A762-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 大装配线 | JMLEWZH21A762-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23030010 | [6 empty] | LEWZH21A762-01 | B01-015257A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WHA1043--LEWZH21A762-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 大装配线 | JMLEWZH21A762-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23030010 | [6 empty] | LEWZH21A762-01 | B01-015257A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WHA1043--LEWZH21A763-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 大装配线 | JMLEWZH21A763-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23030011 | [6 empty] | LEWZH21A763-01 | B01-015258A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WHA1043--LEWZH21A764-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 大装配线 | JMLEWZH21A764-01 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23030012 | [6 empty] | LEWZH21A764-01 | B01-015259A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WHA1043--LEWZH21A765-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 大装配线 | JMLEWZH21A765-01 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23030013 | [6 empty] | LEWZH21A765-01 | B01-015260A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WHA1043--LEWZH21A766-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 大装配线 | JMLEWZH21A766-01 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23030014 | [6 empty] | LEWZH21A766-01 | B01-015261A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WHA1043--LEWZH21A767-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 大装配线 | JMLEWZH21A767-01 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23030015 | [6 empty] | LEWZH21A767-01 | B01-015262A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WHA1043--LEWZH21A768-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 大装配线 | JMLEWZH21A768-01 | 检测机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 8.6195 | 8.6195 | 0 | LJ607-23020026 |  | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH21A768-01 | B01-015183A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
230WHA1043--LEWZH21A769-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 大装配线 | JMLEWZH21A769-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 42.6283 | 42.6283 | 0 | LJ607-23020028 |  | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH21A769-01 | B01-015185A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
230WHA1043--LEWZH21A769-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 大装配线 | JMLEWZH21A769-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 42.6283 | 42.6283 | 0 | LJ607-23020029 |  | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH21A769-01 | B01-015185A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
230WHA1043--LEWZH21A770-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 大装配线 | JMLEWZH21A770-01 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 150.9027 | 150.9027 | 0 | LJ607-23020032 |  | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH21A770-01 | B01-015187A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
230WHA1043--LEWZH21A771-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 大装配线 | JMLEWZH21A771-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 9.1681 | 9.1681 | 0 | LJ607-23020034 |  | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH21A771-01 | B01-015189A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
230WHA1043--LEWZH21A771-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 大装配线 | JMLEWZH21A771-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 9.1681 | 9.1681 | 0 | LJ607-23020035 |  | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH21A771-01 | B01-015189A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
230WHA1043--LEWZH21A772-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 大装配线 | JMLEWZH21A772-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 18.3186 | 18.3186 | 0 | LJ607-23020038 |  | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH21A772-01 | B01-015191A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
230WHA1043--LEWZH21A773-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 大装配线 | JMLEWZH21A773-01 | 满焊补焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 10.3894 | 10.3894 | 0 | LJ607-23020040 |  | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH21A773-01 | B01-015193A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
230WHA1043--LEWZH21A774-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 大装配线 | JMLEWZH21A774-01 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 3.7699 | 3.7699 | 0 | LJ607-23020042 |  | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH21A774-01 | B01-015195A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
230WHA1043--LEWZH21A775-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 大装配线 | JMLEWZH21A775-01 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 4.0619 | 4.0619 | 0 | LJ607-23020048 |  | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH21A775-01 | B01-015201A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
230WHA1043--LEWZH21A776-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 大装配线 | JMLEWZH21A776-01 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 8.7788 | 8.7788 | 0 | LJ607-23020046 |  | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH21A776-01 | B01-015199A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
230WHA1043--LEWZH21A777-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 大装配线 | JMLEWZH21A777-01 | 检测机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 8.6195 | 8.6195 | 0 | LJ607-23020027 |  | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH21A777-01 | B01-015184A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
230WHA1043--LEWZH21A778-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 大装配线 | JMLEWZH21A778-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 42.6283 | 42.6283 | 0 | LJ607-23020030 |  | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH21A778-01 | B01-015186A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
230WHA1043--LEWZH21A778-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 大装配线 | JMLEWZH21A778-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 42.6283 | 42.6283 | 0 | LJ607-23020031 |  | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH21A778-01 | B01-015186A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
230WHA1043--LEWZH21A779-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 大装配线 | JMLEWZH21A779-01 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 150.9027 | 150.9027 | 0 | LJ607-23020033 |  | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH21A779-01 | B01-015188A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
230WHA1043--LEWZH21A780-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 大装配线 | JMLEWZH21A780-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 9.1681 | 9.1681 | 0 | LJ607-23020036 |  | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH21A780-01 | B01-015190A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
230WHA1043--LEWZH21A780-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 大装配线 | JMLEWZH21A780-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 9.1681 | 9.1681 | 0 | LJ607-23020037 |  | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH21A780-01 | B01-015190A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
230WHA1043--LEWZH21A781-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 大装配线 | JMLEWZH21A781-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 18.3186 | 18.3186 | 0 | LJ607-23020039 |  | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH21A781-01 | B01-015192A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
230WHA1043--LEWZH21A782-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 大装配线 | JMLEWZH21A782-01 | 满焊补焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 10.3894 | 10.3894 | 0 | LJ607-23020041 |  | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH21A782-01 | B01-015194A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
230WHA1043--LEWZH21A783-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 大装配线 | JMLEWZH21A783-01 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 3.7699 | 3.7699 | 0 | LJ607-23020043 |  | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH21A783-01 | B01-015196A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
230WHA1043--LEWZH21A784-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 大装配线 | JMLEWZH21A784-01 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 4.0619 | 4.0619 | 0 | LJ607-23020049 |  | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH21A784-01 | B01-015202A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
230WHA1043--LEWZH21A785-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 大装配线 | JMLEWZH21A785-01 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 8.7788 | 8.7788 | 0 | LJ607-23020047 |  | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH21A785-01 | B01-015200A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHWHA1603--LEWZH21A786-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-增值改造 | 21ZHWHA1603 | 大装配线 | JMLEWZH21A786-01 | 检测机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 7.7345 | 7.7345 | 0 | LJ607-22110042 |  | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH21A786-01 | B01-014826A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHWHA1603--LEWZH21A787-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-增值改造 | 21ZHWHA1603 | 大装配线 | JMLEWZH21A787-01 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 51.8673 | 51.8673 | 0 | LJ607-22110043 |  | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH21A787-01 | B01-014827A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHWHA1603--LEWZH21A787-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-增值改造 | 21ZHWHA1603 | 大装配线 | JMLEWZH21A787-01 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 51.8673 | 51.8673 | 0 | LJ607-22110043 |  | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH21A787-01 | B01-014827A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHWHA1603--LEWZH21A788-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-增值改造 | 21ZHWHA1603 | 大装配线 | JMLEWZH21A788-01 | 转接片 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 174.2743 | 174.2743 | 0 | LJ607-22110044 |  | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH21A788-01 | B01-014828A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHWHA1603--LEWZH21A789-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-增值改造 | 21ZHWHA1603 | 大装配线 | JMLEWZH21A789-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 10.9381 | 10.9381 | 0 | LJ607-22110045 |  | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH21A789-01 | B01-014829A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHWHA1603--LEWZH21A789-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-增值改造 | 21ZHWHA1603 | 大装配线 | JMLEWZH21A789-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 10.9381 | 10.9381 | 0 | LJ607-22110045 |  | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH21A789-01 | B01-014829A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHWHA1603--LEWZH21A790-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-增值改造 | 21ZHWHA1603 | 大装配线 | JMLEWZH21A790-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 18.3186 | 18.3186 | 0 | LJ607-22110046 |  | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH21A790-01 | B01-014830A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHWHA1603--LEWZH21A791-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-增值改造 | 21ZHWHA1603 | 大装配线 | JMLEWZH21A791-01 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 10.3894 | 10.3894 | 0 | LJ607-22110047 |  | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH21A791-01 | B01-014831A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHWHA1603--LEWZH21A792-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-增值改造 | 21ZHWHA1603 | 大装配线 | JMLEWZH21A792-01 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 3.7699 | 3.7699 | 0 | LJ607-22110048 |  | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH21A792-01 | B01-014832A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHWHA1603--LEWZH21A793-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-增值改造 | 21ZHWHA1603 | 大装配线 | JMLEWZH21A793-01 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 4.0619 | 4.0619 | 0 | LJ607-22110051 |  | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH21A793-01 | B01-014835A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHWHA1603--LEWZH21A794-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-增值改造 | 21ZHWHA1603 | 大装配线 | JMLEWZH21A794-01 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 8.7788 | 8.7788 | 0 | LJ607-22110052 |  | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH21A794-01 | B01-014836A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHWHA1603--LEWZH21A795-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-增值改造 | 21ZHWHA1603 | 大装配线 | JMLEWZH21A795-01 | 检测配对机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 5.9204 | 5.9204 | 0 | LJ607-22110011 |  | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH21A795-01 | B01-014614A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHWHA1603--LEWZH21A796-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-增值改造 | 21ZHWHA1603 | 大装配线 | JMLEWZH21A796-01 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 51.4867 | 51.4867 | 0 | LJ607-22110001 |  | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH21A796-01 | B01-014615A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHWHA1603--LEWZH21A796-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-增值改造 | 21ZHWHA1603 | 大装配线 | JMLEWZH21A796-01 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 51.4867 | 51.4867 | 0 | LJ607-22110001 |  | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH21A796-01 | B01-014615A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHWHA1603--LEWZH21A797-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-增值改造 | 21ZHWHA1603 | 大装配线 | JMLEWZH21A797-01 | 转接片激光焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 163.4956 | 163.4956 | 0 | LJ607-22100035 |  | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH21A797-01 | B01-014616A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHWHA1603--LEWZH21A798-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-增值改造 | 21ZHWHA1603 | 大装配线 | JMLEWZH21A798-01 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 7.1327 | 7.1327 | 0 | LJ607-22100036 |  | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH21A798-01 | B01-014617A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHWHA1603--LEWZH21A798-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-增值改造 | 21ZHWHA1603 | 大装配线 | JMLEWZH21A798-01 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 7.1327 | 7.1327 | 0 | LJ607-22100036 |  | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH21A798-01 | B01-014617A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHWHA1603--LEWZH21A799-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-增值改造 | 21ZHWHA1603 | 大装配线 | JMLEWZH21A799-01 | 入壳预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 17.708 | 17.708 | 0 | LJ607-22100050 |  | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH21A799-01 | B01-014618A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHWHA1603--LEWZH21A800-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-增值改造 | 21ZHWHA1603 | 大装配线 | JMLEWZH21A800-01 | 封口焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 10.0442 | 10.0442 | 0 | LJ607-22110013 |  | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH21A800-01 | B01-014619A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHWHA1603--LEWZH21A801-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-增值改造 | 21ZHWHA1603 | 大装配线 | JMLEWZH21A801-01 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 3.646 | 3.646 | 0 | LJ607-22110017 |  | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH21A801-01 | B01-014620A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHWHA1603--LEWZH21A802-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-增值改造 | 21ZHWHA1603 | 大装配线 | JMLEWZH21A802-01 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 3.9292 | 3.9292 | 0 | LJ607-22110014 |  | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH21A802-01 | B01-014621A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHWHA1603--LEWZH21A803-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-增值改造 | 21ZHWHA1603 | 大装配线 | JMLEWZH21A803-01 | 密封钉焊接机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 8.4867 | 8.4867 | 0 | LJ607-22100037 |  | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH21A803-01 | B01-014622A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHWHA1603--LEWZH21A804-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-增值改造 | 21ZHWHA1603 | 大装配线 | JMLEWZH21A804-01 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 5.823 | 5.823 | 0 | LJ607-22110053 |  | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH21A804-01 | B01-014837A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHWHA1603--LEWZH21A805-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-增值改造 | 21ZHWHA1603 | 大装配线 | JMLEWZH21A805-01 | 满焊补焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 19.177 | 19.177 | 0 | LJ607-22110054 |  | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH21A805-01 | B01-014838A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
230WHA1043--LEWZH21A807-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A807-01 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23030005 | [6 empty] | LEWZH21A807-01 | B01-015252A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WHA1043--LEWZH21A808-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A808-01 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 5.3274 | 0 | 0 | LJ607-23020016 | 2023-05-08 | 2023-05-08 |  |  |  |  | LEWZH21A808-01 | B01-015180A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-08 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
230WHA1043--LEWZH21A809-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A809-01 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 5.3274 | 0 | 0 | LJ607-23020025 | 2023-05-08 | 2023-05-08 |  |  |  |  | LEWZH21A809-01 | B01-015182A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-08 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
21ZHWHA1603--LEWZH21A810-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-增值改造 | 21ZHWHA1603 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A810-01 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 5.6018 | 0 | 0 | LJ607-22120054 | 2023-05-08 | 2023-05-08 |  |  |  |  | LEWZH21A810-01 | B01-014822A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-08 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
--LEWZH21A811-01--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A811-01 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 6.4867 | 0 | 0 | LJ607-22100034 | 2023-05-08 | 2023-05-08 |  |  |  |  | LEWZH21A811-01 | B01-014598A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-08 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
230WHA1043--LEWZH21A817-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A817-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23030006 | [6 empty] | LEWZH21A817-01 | B01-015253A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WHA1043--LEWZH21A817-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A817-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23030006 | [6 empty] | LEWZH21A817-01 | B01-015253A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WHA1043--LEWZH21A817-01--3 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A817-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23030006 | [6 empty] | LEWZH21A817-01 | B01-015253A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WHA1043--LEWZH21A817-01--4 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A817-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23030006 | [6 empty] | LEWZH21A817-01 | B01-015253A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WHA1043--LEWZH21A817-01--5 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A817-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23030006 | [6 empty] | LEWZH21A817-01 | B01-015253A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WHA1043--LEWZH21A817-01--6 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A817-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23030006 | [6 empty] | LEWZH21A817-01 | B01-015253A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WHA1043--LEWZH21A817-01--7 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A817-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23030006 | [6 empty] | LEWZH21A817-01 | B01-015253A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WHA1043--LEWZH21A817-01--8 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A817-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23030006 | [6 empty] | LEWZH21A817-01 | B01-015253A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WHA1043--LEWZH21A818-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A818-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.71681 | 0 | 0 | LJ607-23020008 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | LJ603-23050146 |  |  |  | LEWZH21A818-01 | B01-015179A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-08 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
230WHA1043--LEWZH21A818-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A818-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.71681 | 0 | 0 | LJ607-23020009 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | LJ603-23050147 |  |  |  | LEWZH21A818-01 | B01-015179A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-08 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
230WHA1043--LEWZH21A818-01--3 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A818-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.71681 | 0 | 0 | LJ607-23020010 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | LJ603-23050148 |  |  |  | LEWZH21A818-01 | B01-015179A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-08 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
230WHA1043--LEWZH21A818-01--4 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A818-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.71681 | 0 | 0 | LJ607-23020011 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | LJ603-23050149 |  |  |  | LEWZH21A818-01 | B01-015179A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-08 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
230WHA1043--LEWZH21A818-01--5 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A818-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.71681 | 0 | 0 | LJ607-23020012 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | LJ603-23050150 |  |  |  | LEWZH21A818-01 | B01-015179A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-08 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
230WHA1043--LEWZH21A818-01--6 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A818-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.71681 | 0 | 0 | LJ607-23020013 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | LJ603-23050151 |  |  |  | LEWZH21A818-01 | B01-015179A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-08 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
230WHA1043--LEWZH21A818-01--7 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A818-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.71681 | 0 | 0 | LJ607-23020014 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | LJ603-23050152 |  |  |  | LEWZH21A818-01 | B01-015179A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-08 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
230WHA1043--LEWZH21A818-01--8 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A818-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.71681 | 0 | 0 | LJ607-23020015 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | LJ603-23050153 |  |  |  | LEWZH21A818-01 | B01-015179A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-08 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
230WHA1043--LEWZH21A819-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A819-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.71681 | 0 | 0 | LJ607-23020017 | 2023-05-08 | 2023-05-08 |  |  |  |  | LEWZH21A819-01 | B01-015181A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-08 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
230WHA1043--LEWZH21A819-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A819-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.71681 | 0 | 0 | LJ607-23020018 | 2023-05-08 | 2023-05-08 |  |  |  |  | LEWZH21A819-01 | B01-015181A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-08 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
230WHA1043--LEWZH21A819-01--3 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A819-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.71681 | 0 | 0 | LJ607-23020019 | 2023-05-08 | 2023-05-08 |  |  |  |  | LEWZH21A819-01 | B01-015181A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-08 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
230WHA1043--LEWZH21A819-01--4 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A819-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.71681 | 0 | 0 | LJ607-23020020 | 2023-05-08 | 2023-05-08 |  |  |  |  | LEWZH21A819-01 | B01-015181A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-08 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
230WHA1043--LEWZH21A819-01--5 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A819-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.71681 | 0 | 0 | LJ607-23020021 | 2023-05-08 | 2023-05-08 |  |  |  |  | LEWZH21A819-01 | B01-015181A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-08 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
230WHA1043--LEWZH21A819-01--6 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A819-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.71681 | 0 | 0 | LJ607-23020022 | 2023-05-08 | 2023-05-08 |  |  |  |  | LEWZH21A819-01 | B01-015181A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-08 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
230WHA1043--LEWZH21A819-01--7 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A819-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.71681 | 0 | 0 | LJ607-23020023 | 2023-05-08 | 2023-05-08 |  |  |  |  | LEWZH21A819-01 | B01-015181A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-08 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
230WHA1043--LEWZH21A819-01--8 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A819-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.71681 | 0 | 0 | LJ607-23020024 | 2023-05-08 | 2023-05-08 |  |  |  |  | LEWZH21A819-01 | B01-015181A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-08 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
21ZHWHA1603--LEWZH21A820-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-增值改造 | 21ZHWHA1603 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A820-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.71681 | 0 | 0 | LJ607-22120055 | 2023-05-08 | 2023-05-08 |  |  |  |  | LEWZH21A820-01 | B01-014823A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-08 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
21ZHWHA1603--LEWZH21A820-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-增值改造 | 21ZHWHA1603 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A820-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.71681 | 0 | 0 | LJ607-22120055 | 2023-05-08 | 2023-05-08 |  |  |  |  | LEWZH21A820-01 | B01-014823A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-08 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
21ZHWHA1603--LEWZH21A820-01--3 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-增值改造 | 21ZHWHA1603 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A820-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.71681 | 0 | 0 | LJ607-22120055 | 2023-05-08 | 2023-05-08 |  |  |  |  | LEWZH21A820-01 | B01-014823A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-08 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
21ZHWHA1603--LEWZH21A820-01--4 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-增值改造 | 21ZHWHA1603 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A820-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.71681 | 0 | 0 | LJ607-22120055 | 2023-05-08 | 2023-05-08 |  |  |  |  | LEWZH21A820-01 | B01-014823A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-08 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
21ZHWHA1603--LEWZH21A820-01--5 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-增值改造 | 21ZHWHA1603 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A820-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.71681 | 0 | 0 | LJ607-22120055 | 2023-05-08 | 2023-05-08 |  |  |  |  | LEWZH21A820-01 | B01-014823A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-08 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
21ZHWHA1603--LEWZH21A820-01--6 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-增值改造 | 21ZHWHA1603 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A820-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.71681 | 0 | 0 | LJ607-22120055 | 2023-05-08 | 2023-05-08 |  |  |  |  | LEWZH21A820-01 | B01-014823A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-08 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
21ZHWHA1603--LEWZH21A820-01--7 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-增值改造 | 21ZHWHA1603 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A820-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.71681 | 0 | 0 | LJ607-22120055 | 2023-05-08 | 2023-05-08 |  |  |  |  | LEWZH21A820-01 | B01-014823A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-05-08 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 5
21ZHWHA1603--LEWZH21A821-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-增值改造 | 21ZHWHA1603 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH21A821-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-22120005 | 2023-05-08 |  | LJ603-23050030 |  |  |  | LEWZH21A821-01 | B01-014609A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH21B827-01--1 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH21B827-01 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21B827-01 | B01-014913A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH21B827-01--2 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH21B827-01 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21B827-01 | B01-014913A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH21B827-01--3 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH21B827-01 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21B827-01 | B01-014913A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH21B827-01--4 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH21B827-01 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21B827-01 | B01-014913A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH21B827-01--5 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH21B827-01 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21B827-01 | B01-014913A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH21B827-01--6 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH21B827-01 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21B827-01 | B01-014913A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH21B827-01--7 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH21B827-01 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21B827-01 | B01-014913A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH21B827-01--8 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH21B827-01 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21B827-01 | B01-014913A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH21B827-01--9 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH21B827-01 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21B827-01 | B01-014913A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH21B827-01--10 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH21B827-01 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21B827-01 | B01-014913A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH21B827-01--11 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH21B827-01 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21B827-01 | B01-014913A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH21B827-01--12 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH21B827-01 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21B827-01 | B01-014913A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH21B827-01--13 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH21B827-01 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21B827-01 | B01-014913A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH21B827-01--14 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH21B827-01 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21B827-01 | B01-014913A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH21B827-01--15 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH21B827-01 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21B827-01 | B01-014913A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH21B827-01--16 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH21B827-01 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21B827-01 | B01-014913A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH21B827-01--17 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH21B827-01 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21B827-01 | B01-014913A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH21B827-01--18 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH21B827-01 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21B827-01 | B01-014913A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH21B827-01--19 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH21B827-01 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21B827-01 | B01-014913A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH21B827-01--20 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH21B827-01 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21B827-01 | B01-014913A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH21B827-01--21 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH21B827-01 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21B827-01 | B01-014913A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH21B827-01--22 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH21B827-01 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21B827-01 | B01-014913A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH21B827-01--23 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH21B827-01 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21B827-01 | B01-014913A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH21B827-01--24 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH21B827-01 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21B827-01 | B01-014913A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH21B827-01--25 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH21B827-01 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21B827-01 | B01-014913A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH21B827-01--26 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH21B827-01 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21B827-01 | B01-014913A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH21B827-01--27 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH21B827-01 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21B827-01 | B01-014913A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH21B827-01--28 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH21B827-01 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21B827-01 | B01-014913A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH21B827-01--29 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH21B827-01 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21B827-01 | B01-014913A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH21B827-01--30 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH21B827-01 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21B827-01 | B01-014913A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH21B827-01--31 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH21B827-01 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21B827-01 | B01-014913A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH21B827-01--32 | 增值改造类 | 中航 | / | / | 激光切产品线 | JSLEWZH21B827-01 | 一出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH21B827-01 | B01-014913A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WHA1151--LEWZH21B827-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-模切机-增值改造 | 230WHA1151 | 激光切产品线 | JSLEWZH21B827-02 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23050008 | [6 empty] | LEWZH21B827-02 | B01-015681A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WHA1151--LEWZH21B829-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-模切机-增值改造 | 230WHA1151 | 激光切产品线 | JSLEWZH21B829-01 | 激光模切机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23050007 | [6 empty] | LEWZH21B829-01 | B01-015682A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH22A001-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-21 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-21 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--3 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-21 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--4 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--5 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--6 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--7 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--8 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--9 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--10 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--11 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--12 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--13 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--14 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--15 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--16 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--17 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--18 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--19 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--20 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--21 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--22 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--23 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--24 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--25 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--26 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--27 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--28 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--29 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--30 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--31 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--32 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--33 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--34 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--35 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--36 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--37 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--38 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--39 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--40 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--41 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--42 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--43 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--44 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--45 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--46 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--47 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--48 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--49 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--50 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--51 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--52 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--53 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--54 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--55 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--56 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--57 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--58 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--59 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--60 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--61 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--62 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--63 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--64 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--65 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--66 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--67 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--68 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--69 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--70 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--71 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--72 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--73 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--74 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--75 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--76 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--77 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--78 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--79 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--80 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--81 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--82 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--83 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--84 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--85 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--86 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--87 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--88 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--89 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--90 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--91 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--92 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--93 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--94 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--95 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--96 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--97 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22120081 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--98 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22090030 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-23 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--99 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22090030 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-23 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A001-01--100 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A001-01 | AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.65386 | 0 | 0 | LJ607-22090030 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-23 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A001-01 | B01-013409A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A003-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-21 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A003-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-21 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A003-01--3 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-21 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A003-01--4 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A003-01--5 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A003-01--6 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A003-01--7 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A003-01--8 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A003-01--9 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A003-01--10 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A003-01--11 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A003-01--12 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A003-01--13 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A003-01--14 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A003-01--15 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A003-01--16 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A003-01--17 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A003-01--18 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A003-01--19 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A003-01--20 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A003-01--21 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A003-01--22 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A003-01--23 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A003-01--24 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A003-01--25 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A003-01--26 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A003-01--27 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A003-01--28 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A003-01--29 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A003-01--30 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A003-01--31 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A003-01--32 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A003-01--33 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A003-01--34 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A003-01--35 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A003-01--36 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A003-01--37 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A003-01--38 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A003-01--39 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A003-01--40 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A003-01--41 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A003-01--42 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A003-01--43 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A003-01--44 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A003-01--45 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A003-01--46 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A003-01--47 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22120068 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-28 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A003-01--48 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22050048 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-23 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A003-01--49 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22050048 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-23 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A003-01--50 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1-C1-C5物流线 | / | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A003-01 | 转接片AGV底托盘 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 0.66203 | 0 | 0 | LJ607-22050048 | 2022-12-26 | 2022-10-15 |  | 2022-12-23 | 2023-06-15 |  | LEWZH22A003-01 | B01-013515A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2022-10-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q4 |  |  | 10 | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A019--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) |  | 大装配线 | JMLEWZH22A019 | 极耳激光焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22090258 | [6 empty] | LEWZH22A019 | F5-XHS308-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH22A020--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) |  | 大装配线 | JMLEWZH22A020 | 入壳机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22090259 | [6 empty] | LEWZH22A020 | F5-XZE314-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH22A021--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) |  | 大装配线 | JMLEWZH22A021 | 包Mylar机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22090260 | [6 empty] | LEWZH22A021 | F5-XZD305-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH22A022--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) |  | 大装配线 | JMLEWZH22A022 | 负压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22090261 | [6 empty] | LEWZH22A022 | F5-XZH369-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH22A023--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) |  | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A023 | 干燥调度系统 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22090262 | [6 empty] | LEWZH22A023 | F5-XGM310-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZA4117--LEWZH22A026--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) | 21ZHCZA4117 |  | JMLEWZH22A026 | 中航-C9物流线换型换型换型 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-23030769 | [6 empty] | LEWZH22A026 | B01-013406A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZA4095--LEWZH22A027--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) | 21ZHCZA4095 | 大装配线 | JMLEWZH22A027 | 极耳激光焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110117 | [6 empty] | LEWZH22A027 | F5-XHS309-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZA4095--LEWZH22A028--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) | 21ZHCZA4095 | 大装配线 | JMLEWZH22A028 | 半自动封口焊机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110096 | [6 empty] | LEWZH22A028 | F5-XHT303-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZA4095--LEWZH22A029--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) | 21ZHCZA4095 | 大装配线 | JMLEWZH22A029 | 包胶机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110119 | [6 empty] | LEWZH22A029 | F5-XZL307-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZA4095--LEWZH22A030--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) | 21ZHCZA4095 | 大装配线 | JMLEWZH22A030 | 负压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110095 | [6 empty] | LEWZH22A030 | F5-XZH364-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH22A031--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) |  | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A031 | 单通道冷却炉-1型 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ601-23010003 | [6 empty] | LEWZH22A031 | B01-013097A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZA4098--LEWZH22A032--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) | 21ZHCZA4098 | 大装配线 | JMLEWZH22A032 | 转连接激光焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110120 | [6 empty] | LEWZH22A032 | F5-XHC303-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZA4098--LEWZH22A033--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) | 21ZHCZA4098 | 大装配线 | JMLEWZH22A033 | 入壳机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110121 | [6 empty] | LEWZH22A033 | F5-XZE324-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZA4098--LEWZH22A034--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) | 21ZHCZA4098 | 大装配线 | JMLEWZH22A034 | 检测配对机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110122 | [6 empty] | LEWZH22A034 | F5-XZB303-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZA4098--LEWZH22A035--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) | 21ZHCZA4098 | 大装配线 | JMLEWZH22A035 | 正压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110097 | [6 empty] | LEWZH22A035 | F5-XZH32301 |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH22A036--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) |  | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A036 | 干燥调度系统 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A036 | F5-XGM318-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZA4101--LEWZH22A037--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) | 21ZHCZA4101 | 大装配线 | JMLEWZH22A037 | 转连接激光焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110123 | [6 empty] | LEWZH22A037 | F5-XHC302-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZA4101--LEWZH22A038--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) | 21ZHCZA4101 | 大装配线 | JMLEWZH22A038 | 封口焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110124 | [6 empty] | LEWZH22A038 | F5-XHQ309-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZA4101--LEWZH22A039--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) | 21ZHCZA4101 | 大装配线 | JMLEWZH22A039 | 包Mylar机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110125 | [6 empty] | LEWZH22A039 | F5-XZD304-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZA4101--LEWZH22A040--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) | 21ZHCZA4101 | 大装配线 | JMLEWZH22A040 | 正压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110098 | [6 empty] | LEWZH22A040 | F5-XZH312-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH22A041--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) |  | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A041 | 干燥炉 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22120073 | [6 empty] | LEWZH22A041 | F5-XGD30402 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZA4104--LEWZH22A042--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) | 21ZHCZA4104 | 大装配线 | JMLEWZH22A042 | 转连接激光焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110126 | [6 empty] | LEWZH22A042 | F5-XHC304-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZA4104--LEWZH22A043--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) | 21ZHCZA4104 | 大装配线 | JMLEWZH22A043 | 封口焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110127 | [6 empty] | LEWZH22A043 | F5-XHQ321-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZA4104--LEWZH22A044--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) | 21ZHCZA4104 | 大装配线 | JMLEWZH22A044 | 检测配对机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110128 | [6 empty] | LEWZH22A044 | F5-XZB304-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZA4104--LEWZH22A045--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) | 21ZHCZA4104 | 大装配线 | JMLEWZH22A045 | 超声波焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110099 | [6 empty] | LEWZH22A045 | F5-XHB304-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH22A046--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) |  | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A046 | 单通道冷却炉-1型 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A046 | B01-013103A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZA4107--LEWZH22A047--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) | 21ZHCZA4107 | 大装配线 | JMLEWZH22A047 | 极耳激光焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110130 | [6 empty] | LEWZH22A047 | F5-XHS312-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZA4107--LEWZH22A048--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) | 21ZHCZA4107 | 大装配线 | JMLEWZH22A048 | 刻码补码机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110106 | [6 empty] | LEWZH22A048 | F5-XZG108-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZA4107--LEWZH22A049--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) | 21ZHCZA4107 | 大装配线 | JMLEWZH22A049 | 包胶机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110131 | [6 empty] | LEWZH22A049 | F5-XZL310-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZA4107--LEWZH22A050--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) | 21ZHCZA4107 | 大装配线 | JMLEWZH22A050 | 负压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110132 | [6 empty] | LEWZH22A050 | F5-XZH367-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH22A051--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) |  | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A051 | 提升机-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A051 | B01-013106A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZA4110--LEWZH22A052--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) | 21ZHCZA4110 | 大装配线 | JMLEWZH22A052 | 极耳激光焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110133 | [6 empty] | LEWZH22A052 | F5-XHS313-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZA4110--LEWZH22A053--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) | 21ZHCZA4110 | 大装配线 | JMLEWZH22A053 | 封口焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110134 | [6 empty] | LEWZH22A053 | F5-XHQ316-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZA4110--LEWZH22A054--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) | 21ZHCZA4110 | 大装配线 | JMLEWZH22A054 | 包胶机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110135 | [6 empty] | LEWZH22A054 | F5-XZL311-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZA4110--LEWZH22A055--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) | 21ZHCZA4110 | 大装配线 | JMLEWZH22A055 | 负压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110136 | [6 empty] | LEWZH22A055 | F5-XZH368-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH22A056--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) |  | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A056 | 物流线 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A056 | F5-XZN321-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZA4113--LEWZH22A057--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) | 21ZHCZA4113 | 大装配线 | JMLEWZH22A057 | 极耳激光焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110137 | [6 empty] | LEWZH22A057 | F5-XHS314-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZA4113--LEWZH22A058--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) | 21ZHCZA4113 | 大装配线 | JMLEWZH22A058 | 入壳机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110138 | [6 empty] | LEWZH22A058 | F5-XZE321-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZA4113--LEWZH22A059--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) | 21ZHCZA4113 | 大装配线 | JMLEWZH22A059 | 包胶机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110139 | [6 empty] | LEWZH22A059 | F5-XZL312-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZA4113--LEWZH22A060--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) | 21ZHCZA4113 | 大装配线 | JMLEWZH22A060 | 负压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110100 | [6 empty] | LEWZH22A060 | F5-XZH369-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH22A061--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) |  | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A061 | 物流线 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A061 | F5-XZN322-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZA4116--LEWZH22A062--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) | 21ZHCZA4116 | 大装配线 | JMLEWZH22A062 | 极耳激光焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110140 | [6 empty] | LEWZH22A062 | F5-XHS310-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH22A063--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) |  | 大装配线 | JMLEWZH22A063 | 半自动封口焊机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110102 | [6 empty] | LEWZH22A063 | F5-XHT304-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZA4116--LEWZH22A064--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) | 21ZHCZA4116 | 大装配线 | JMLEWZH22A064 | 包胶机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110141 | [6 empty] | LEWZH22A064 | F5-XZL308-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZA4116--LEWZH22A065--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) | 21ZHCZA4116 | 大装配线 | JMLEWZH22A065 | 负压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110101 | [6 empty] | LEWZH22A065 | F5-XZH365-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH22A066--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) |  | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A066 | 提升机-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A066 | B01-013112A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZA4089--LEWZH22A067--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) | 21ZHCZA4089 | 大装配线 | JMLEWZH22A067 | 极耳激光焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110142 | [6 empty] | LEWZH22A067 | F5-XHS307-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZA4089--LEWZH22A068--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) | 21ZHCZA4089 | 大装配线 | JMLEWZH22A068 | 封口焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110104 | [6 empty] | LEWZH22A068 | F5-XHQ310-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZA4089--LEWZH22A069--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) | 21ZHCZA4089 | 大装配线 | JMLEWZH22A069 | 包胶机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110143 | [6 empty] | LEWZH22A069 | F5-XZL305-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZA4089--LEWZH22A070--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) | 21ZHCZA4089 | 大装配线 | JMLEWZH22A070 | 负压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ601-22110103 | [6 empty] | LEWZH22A070 | F5-XZH362-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH22A071--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) |  | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A071 | 组盘机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A071 | F5-XZW326-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZA4117--LEWZH22A072--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) | 21ZHCZA4117 |  | JMLEWZH22A072 | 顶盖焊 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A072 | B01-013996A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCDA1122--LEWZH22A073--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1 | 21ZHCDA1122 | 大装配线 | JMLEWZH22A073 | 热压机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120271 | [6 empty] | LEWZH22A073 | F5-XZA21401 |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCDA1122--LEWZH22A074--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1 | 21ZHCDA1122 | 大装配线 | JMLEWZH22A074 | 正压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120351 | [6 empty] | LEWZH22A074 | F5-XZH209-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH22A075--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1 |  |  | JMLEWZH22A075 | AGV底托盘 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120306 | [6 empty] | LEWZH22A075 | B01-013409A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCDA1122--LEWZH22A076--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1 | 21ZHCDA1122 | 大装配线 | JMLEWZH22A076 | 封口焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120335 | [6 empty] | LEWZH22A076 | F5-XHQ210-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCDA1122--LEWZH22A077--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1 | 21ZHCDA1122 | 大装配线 | JMLEWZH22A077 | 负压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120310 | [6 empty] | LEWZH22A077 | F5-XZH255-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH22A078--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1 |  |  | JMLEWZH22A078 | 组盘机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120307 | [6 empty] | LEWZH22A078 | F5-XZW218-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCDA1121--LEWZH22A079--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1 | 21ZHCDA1121 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A079 | 物流线 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120273 | [6 empty] | LEWZH22A079 | F5-XZN217-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCDA1125--LEWZH22A080--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1 | 21ZHCDA1125 | 大装配线 | JMLEWZH22A080 | 热压机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120274 | [6 empty] | LEWZH22A080 | F5-XZA21501 |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCDA1125--LEWZH22A081--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1 | 21ZHCDA1125 | 大装配线 | JMLEWZH22A081 | 超声波焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120352 | [6 empty] | LEWZH22A081 | F5-XHB211-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCDA1125--LEWZH22A082--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1 | 21ZHCDA1125 | 大装配线 | JMLEWZH22A082 | 转接片激光焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120308 | [6 empty] | LEWZH22A082 | F5-XHC216-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCDA1125--LEWZH22A083--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1 | 21ZHCDA1125 | 大装配线 | JMLEWZH22A083 | 入壳预焊机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120336 | [6 empty] | LEWZH22A083 | F5-XHO111-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCDA1125--LEWZH22A084--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1 | 21ZHCDA1125 | 大装配线 | JMLEWZH22A084 | 负压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120311 | [6 empty] | LEWZH22A084 | F5-XZH256-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH22A085--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1 |  |  | JMLEWZH22A085 | 组盘机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120364 | [6 empty] | LEWZH22A085 | F5-XZW219-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCDA1124--LEWZH22A086--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1 | 21ZHCDA1124 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A086 | 物流线 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120275 | [6 empty] | LEWZH22A086 | F5-XZN218-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCDA1128--LEWZH22A087--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1 | 21ZHCDA1128 | 大装配线 | JMLEWZH22A087 | 热压机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120276 | [6 empty] | LEWZH22A087 | F5-XZA21601 |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCDA1128--LEWZH22A088--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1 | 21ZHCDA1128 | 大装配线 | JMLEWZH22A088 | 超声波焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120353 | [6 empty] | LEWZH22A088 | F5-XHB212-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCDA1128--LEWZH22A089--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1 | 21ZHCDA1128 | 大装配线 | JMLEWZH22A089 | 转接片激光焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120309 | [6 empty] | LEWZH22A089 | F5-XHC217-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCDA1128--LEWZH22A090--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1 | 21ZHCDA1128 | 大装配线 | JMLEWZH22A090 | 封口焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120337 | [6 empty] | LEWZH22A090 | F5-XHQ212-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCDA1128--LEWZH22A091--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1 | 21ZHCDA1128 | 大装配线 | JMLEWZH22A091 | 负压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120312 | [6 empty] | LEWZH22A091 | F5-XZH257-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH22A092--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1 |  |  | JMLEWZH22A092 | 组盘机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120313 | [6 empty] | LEWZH22A092 | F5-XZW215-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCDA1127--LEWZH22A093--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1 | 21ZHCDA1127 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A093 | 物流线 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120277 | [6 empty] | LEWZH22A093 | F5-XZN219-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCDA1131--LEWZH22A094--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1 | 21ZHCDA1131 | 大装配线 | JMLEWZH22A094 | 包Mylar机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120278 | [6 empty] | LEWZH22A094 | F5-XZD217-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCDA1131--LEWZH22A095--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1 | 21ZHCDA1131 | 大装配线 | JMLEWZH22A095 | 超声波焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120354 | [6 empty] | LEWZH22A095 | F5-XHB213-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCDA1131--LEWZH22A096--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1 | 21ZHCDA1131 | 大装配线 | JMLEWZH22A096 | 转接片激光焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120320 | [6 empty] | LEWZH22A096 | F5-XHC218-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCDA1131--LEWZH22A097--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1 | 21ZHCDA1131 | 大装配线 | JMLEWZH22A097 | 入壳预焊机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120338 | [6 empty] | LEWZH22A097 | F5-XHO207-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCDA1131--LEWZH22A098--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1 | 21ZHCDA1131 | 大装配线 | JMLEWZH22A098 | 负压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120314 | [6 empty] | LEWZH22A098 | F5-XZH258-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH22A099--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1 |  |  | JMLEWZH22A099 | 密封钉焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120322 | [6 empty] | LEWZH22A099 | F5-XHE204-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCDA1130--LEWZH22A100--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1 | 21ZHCDA1130 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A100 | 物流线 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120279 | [6 empty] | LEWZH22A100 | F5-XZN220-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCDA1134--LEWZH22A101--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1 | 21ZHCDA1134 | 大装配线 | JMLEWZH22A101 | 检测配对机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120280 | [6 empty] | LEWZH22A101 | F5-XZB213-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WHA1043--LEWZH22A101-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A101-01 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23030017 | [6 empty] | LEWZH22A101-01 | B01-015264A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCDA1134--LEWZH22A102--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1 | 21ZHCDA1134 | 大装配线 | JMLEWZH22A102 | 正压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120355 | [6 empty] | LEWZH22A102 | F5-XZH213-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WHA1043--LEWZH22A102-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A102-01 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 7.0442 | 7.0442 | 0 | LJ607-23020050 |  | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH22A102-01 | B01-015203A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1134--LEWZH22A103--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1 | 21ZHCDA1134 | 大装配线 | JMLEWZH22A103 | 转接片激光焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120323 | [6 empty] | LEWZH22A103 | F5-XHC219-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WHA1043--LEWZH22A103-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A103-01 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 7.0442 | 7.0442 | 0 | LJ607-23020051 |  | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH22A103-01 | B01-015204A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1134--LEWZH22A104--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1 | 21ZHCDA1134 | 大装配线 | JMLEWZH22A104 | 封口焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120339 | [6 empty] | LEWZH22A104 | F5-XHQ214-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHWHA1603--LEWZH22A104-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-增值改造 | 21ZHWHA1603 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A104-01 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 7.0442 | 7.0442 | 0 | LJ607-22110049 |  | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH22A104-01 | B01-014833A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1134--LEWZH22A105--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1 | 21ZHCDA1134 | 大装配线 | JMLEWZH22A105 | 负压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120315 | [6 empty] | LEWZH22A105 | F5-XZH259-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHWHA1603--LEWZH22A105-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-增值改造 | 21ZHWHA1603 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A105-01 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 6.8053 | 6.8053 | 0 | LJ607-22110009 |  | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH22A105-01 | B01-014623A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A106--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1 |  |  | JMLEWZH22A106 | 密封钉焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120324 | [6 empty] | LEWZH22A106 | F5-XHE205-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WHA1043--LEWZH22A106-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A106-01 | 组盘机、拆盘机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23030016 | [6 empty] | LEWZH22A106-01 | B01-015263A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH22A107--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1 |  |  | JMLEWZH22A107 | 物流线 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120281 | [6 empty] | LEWZH22A107 | F5-XZN221-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WHA1043--LEWZH22A107-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A107-01 | 组盘机、拆盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.46903 | 0.46903 | 0 | LJ607-23020044 |  | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH22A107-01 | B01-015197A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A108--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1 |  |  | JMLEWZH22A108 | 真空干燥炉 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120340 | [6 empty] | LEWZH22A108 | F5-XGD211-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WHA1043--LEWZH22A108-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A1-增值改造 | 230WHA1043 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A108-01 | 组盘机、拆盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.46903 | 0.46903 | 0 | LJ607-23020045 |  | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH22A108-01 | B01-015198A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
--LEWZH22A109--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1 |  | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A109 | 提升机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120294 | [6 empty] | LEWZH22A109 | 人力 |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHWHA1603--LEWZH22A109-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-增值改造 | 21ZHWHA1603 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A109-01 | 组盘机、拆盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.46903 | 0.46903 | 0 | LJ607-22110050 |  | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH22A109-01 | B01-014834A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1123--LEWZH22A110--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1 | 21ZHCDA1123 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A110 | 干燥调度系统 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120295 | [6 empty] | LEWZH22A110 | F5-XGM220-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHWHA1603--LEWZH22A110-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1-增值改造 | 21ZHWHA1603 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A110-01 | 组盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.42478 | 0.42478 | 0 | LJ607-22110012 |  | 2023-06-14 |  |  |  |  | LEWZH22A110-01 | B01-014624A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-14 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
21ZHCDA1126--LEWZH22A111--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1 | 21ZHCDA1126 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A111 | 干燥调度系统 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120296 | [6 empty] | LEWZH22A111 | F5-XGM221-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCDA1129--LEWZH22A112--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1 | 21ZHCDA1129 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A112 | 干燥调度系统 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120297 | [6 empty] | LEWZH22A112 | F5-XGM222-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCDA1132--LEWZH22A113--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1 | 21ZHCDA1132 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A113 | 干燥调度系统 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120298 | [6 empty] | LEWZH22A113 | F5-XGM223-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCDA1135--LEWZH22A114--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-成都-A1.1 | 21ZHCDA1135 | 激光切产品线 | JSLEWZH22A114 | 激光模切分条一体机-负极正机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LS602-22120122 | [6 empty] | LEWZH22A114 | F5-XJC621-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHWHA1146--LEWZH22A115--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1 | 21ZHWHA1146 | 大装配线 | JMLEWZH22A115 | 包Mylar机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120282 | [6 empty] | LEWZH22A115 | F5-XZD310-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHWHA1146--LEWZH22A116--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1 | 21ZHWHA1146 | 大装配线 | JMLEWZH22A116 | 超声波焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120356 | [6 empty] | LEWZH22A116 | F5-XHB308-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHWHA1146--LEWZH22A117--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1 | 21ZHWHA1146 | 大装配线 | JMLEWZH22A117 | 负压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120316 | [6 empty] | LEWZH22A117 | F5-XZH451-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHWHA1146--LEWZH22A118--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1 | 21ZHWHA1146 | 大装配线 | JMLEWZH22A118 | 入壳预焊机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120345 | [6 empty] | LEWZH22A118 | F5-XZE406-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHWHA1146--LEWZH22A119--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1 | 21ZHWHA1146 | 大装配线 | JMLEWZH22A119 | 密封钉焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120325 | [6 empty] | LEWZH22A119 | F5-XHE304-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHWHA1146--LEWZH22A120--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1 | 21ZHWHA1146 | 大装配线 | JMLEWZH22A120 | 转接片激光焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120326 | [6 empty] | LEWZH22A120 | F5-XHC403-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHWHA1145--LEWZH22A121--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1 | 21ZHWHA1145 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A121 | 物流线 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120283 | [6 empty] | LEWZH22A121 | F5-XZN404-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHWHA1149--LEWZH22A122--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1 | 21ZHWHA1149 | 大装配线 | JMLEWZH22A122 | 包Mylar机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120284 | [6 empty] | LEWZH22A122 | F5-XZD311-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHWHA1149--LEWZH22A123--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1 | 21ZHWHA1149 | 大装配线 | JMLEWZH22A123 | 超声波焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120357 | [6 empty] | LEWZH22A123 | F5-XHB309-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHWHA1149--LEWZH22A124--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1 | 21ZHWHA1149 | 大装配线 | JMLEWZH22A124 | 负压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120317 | [6 empty] | LEWZH22A124 | F5-XZH452-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHWHA1149--LEWZH22A125--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1 | 21ZHWHA1149 | 大装配线 | JMLEWZH22A125 | 入壳预焊机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120346 | [6 empty] | LEWZH22A125 | F5-XZE407-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHWHA1149--LEWZH22A126--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1 | 21ZHWHA1149 | 大装配线 | JMLEWZH22A126 | 密封钉焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120327 | [6 empty] | LEWZH22A126 | F5-XHE305-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHWHA1149--LEWZH22A127--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1 | 21ZHWHA1149 | 大装配线 | JMLEWZH22A127 | 转接片激光焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120328 | [6 empty] | LEWZH22A127 | F5-XHC404-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHWHA1148--LEWZH22A128--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1 | 21ZHWHA1148 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A128 | 物流线 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120285 | [6 empty] | LEWZH22A128 | F5-XZN405-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHWHA1152--LEWZH22A129--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1 | 21ZHWHA1152 | 大装配线 | JMLEWZH22A129 | 检测配对机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120286 | [6 empty] | LEWZH22A129 | F5-XZB403-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHWHA1152--LEWZH22A130--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1 | 21ZHWHA1152 | 大装配线 | JMLEWZH22A130 | 超声波焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120358 | [6 empty] | LEWZH22A130 | F5-XHB310-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHWHA1152--LEWZH22A131--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1 | 21ZHWHA1152 | 大装配线 | JMLEWZH22A131 | 负压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120318 | [6 empty] | LEWZH22A131 | F5-XZH453-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHWHA1152--LEWZH22A132--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1 | 21ZHWHA1152 | 大装配线 | JMLEWZH22A132 | 入壳预焊机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120347 | [6 empty] | LEWZH22A132 | F5-XZE403-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHWHA1152--LEWZH22A133--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1 | 21ZHWHA1152 | 大装配线 | JMLEWZH22A133 | 密封钉焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120329 | [6 empty] | LEWZH22A133 | F5-XHE306-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHWHA1152--LEWZH22A134--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1 | 21ZHWHA1152 | 大装配线 | JMLEWZH22A134 | 转接片激光焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120330 | [6 empty] | LEWZH22A134 | F5-XHC405-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHWHA1151--LEWZH22A135--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1 | 21ZHWHA1151 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A135 | 组盘机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120287 | [6 empty] | LEWZH22A135 | F5-XZW407-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHWHA1155--LEWZH22A136--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1 | 21ZHWHA1155 | 大装配线 | JMLEWZH22A136 | 检测配对机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120288 | [6 empty] | LEWZH22A136 | F5-XZB404-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WHA2094--LEWZH22A136-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A2-增值改造 | 230WHA2094 | 大装配线 | JMLEWZH22A136-01 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 5.0354 | 0 | 0 | LJ607-23030055 | [6 empty] | LEWZH22A136-01 | B01-015385A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHWHA1155--LEWZH22A137--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1 | 21ZHWHA1155 | 大装配线 | JMLEWZH22A137 | 超声波焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120359 | [6 empty] | LEWZH22A137 | F5-XHB311-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHWHA1155--LEWZH22A138--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1 | 21ZHWHA1155 | 大装配线 | JMLEWZH22A138 | 负压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120319 | [6 empty] | LEWZH22A138 | F5-XZH454-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHWHA1155--LEWZH22A139--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1 | 21ZHWHA1155 | 大装配线 | JMLEWZH22A139 | 入壳预焊机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120348 | [6 empty] | LEWZH22A139 | F5-XZE404-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHWHA1155--LEWZH22A140--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1 | 21ZHWHA1155 | 大装配线 | JMLEWZH22A140 | 密封钉焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120331 | [6 empty] | LEWZH22A140 | F5-XHE307-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEWZH22A141--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1 |  |  | JMLEWZH22A141 | 组盘机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120332 | [6 empty] | LEWZH22A141 | F5-XZW408-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHWHA1154--LEWZH22A142--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1 | 21ZHWHA1154 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A142 | 物流线 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120289 | [6 empty] | LEWZH22A142 | F5-XZN407-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHWHA1158--LEWZH22A143--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1 | 21ZHWHA1158 | 大装配线 | JMLEWZH22A143 | 检测配对机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120290 | [6 empty] | LEWZH22A143 | F5-XZB405-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHWHA1158--LEWZH22A144--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1 | 21ZHWHA1158 | 大装配线 | JMLEWZH22A144 | 正压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120360 | [6 empty] | LEWZH22A144 | F5-XZH410-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHWHA1158--LEWZH22A145--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1 | 21ZHWHA1158 | 大装配线 | JMLEWZH22A145 | 负压氦检机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120321 | [6 empty] | LEWZH22A145 | F5-XZH455-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHWHA1158--LEWZH22A146--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1 | 21ZHWHA1158 | 大装配线 | JMLEWZH22A146 | 入壳预焊机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120349 | [6 empty] | LEWZH22A146 | F5-XZE405-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHWHA1158--LEWZH22A147--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1 | 21ZHWHA1158 | 大装配线 | JMLEWZH22A147 | 密封钉焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120333 | [6 empty] | LEWZH22A147 | F5-XHE308-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHWHA1158--LEWZH22A148--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1 | 21ZHWHA1158 | 大装配线 | JMLEWZH22A148 | 转接片激光焊接机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120334 | [6 empty] | LEWZH22A148 | F5-XHC407-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHWHA1157--LEWZH22A149--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1 | 21ZHWHA1157 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A149 | 组盘机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120291 | [6 empty] | LEWZH22A149 | F5-XZW409-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHWHA1160--LEWZH22A150--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1 | 21ZHWHA1160 | 大装配线 | JMLEWZH22A150 | 填丝补焊机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120350 | [6 empty] | LEWZH22A150 | F5-XHF118-01A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHWHA1144--LEWZH22A151--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1 | 21ZHWHA1144 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A151 | 干燥调度系统 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120299 | [6 empty] | LEWZH22A151 | F5-XGM322-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CD00143--LEWZH22A151-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 大装配线 | JMLEWZH22A151-01 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 6.0177 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A151-01 | B01-015726A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHWHA1147--LEWZH22A152--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1 | 21ZHWHA1147 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A152 | 单通道冷却炉 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120300 | [6 empty] | LEWZH22A152 | F5-XGM328-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CD00143--LEWZH22A152-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 大装配线 | JMLEWZH22A152-01 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 6.0177 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A152-01 | B01-015725A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHWHA1150--LEWZH22A153--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1 | 21ZHWHA1150 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A153 | 提升机-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120301 | [6 empty] | LEWZH22A153 | F5-XCF303-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHWHA1153--LEWZH22A154--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1 | 21ZHWHA1153 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A154 | 真空干燥炉A型 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120302 | [6 empty] | LEWZH22A154 | F5-XGD314-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHWHA1156--LEWZH22A155--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1 | 21ZHWHA1156 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A155 | 提升机-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LJ602-22120361 | [6 empty] | LEWZH22A155 | F5-XCF305-01A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHWHA1159--LEWZH22A156--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-武汉-A1 | 21ZHWHA1159 | 激光切产品线 | JSLEWZH22A156 | 激光模切分条一体机-负极反机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LS602-22120123 | [6 empty] | LEWZH22A156 | F5-XJC626-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230XMA3100--LEWZH22A216-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 大装配线 | JMLEWZH22A216-01 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A216-01 | B01-015404A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230XMA3100--LEWZH22A216-01--3 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 大装配线 | JMLEWZH22A216-01 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A216-01 | B01-015404A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230XMA3100--LEWZH22A216-01--4 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 大装配线 | JMLEWZH22A216-01 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A216-01 | B01-015404A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230XMA3100--LEWZH22A216-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 大装配线 | JMLEWZH22A216-01 | 密封钉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23040006 | [6 empty] | LEWZH22A216-01 | B01-015404A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CD00143--LEWZH22A292-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 大装配线 | JMLEWZH22A292-01 | 配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 8.3717 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A292-01 | B01-015728A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CD00143--LEWZH22A293-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 大装配线 | JMLEWZH22A293-01 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9912 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A293-01 | B01-015724A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CD00143--LEWZH22A293-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 大装配线 | JMLEWZH22A293-01 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9912 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A293-01 | B01-015724A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CD00143--LEWZH22A294-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 大装配线 | JMLEWZH22A294-01 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.0354 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A294-01 | B01-015666A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CD00143--LEWZH22A294-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 大装配线 | JMLEWZH22A294-02 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.0354 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A294-02 | B01-015667A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CD00143--LEWZH22A294-03--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 大装配线 | JMLEWZH22A294-03 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 37.1858 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A294-03 | B01-015734A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CD00143--LEWZH22A294-04--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 大装配线 | JMLEWZH22A294-04 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A294-04 | B01-015953A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CD00143--LEWZH22A295-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 大装配线 | JMLEWZH22A295-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 40.9115 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A295-01 | B01-015722A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CD00143--LEWZH22A295-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 大装配线 | JMLEWZH22A295-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 40.9115 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A295-01 | B01-015722A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CD00143--LEWZH22A296-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 大装配线 | JMLEWZH22A296-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 17.2832 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A296-01 | B01-015738A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CD00143--LEWZH22A297-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 大装配线 | JMLEWZH22A297-01 | 封口焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 9.9558 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A297-01 | B01-015736A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CD00143--LEWZH22A298-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 大装配线 | JMLEWZH22A298-01 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 4.3186 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A298-01 | B01-015730A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CD00143--LEWZH22A299-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 大装配线 | JMLEWZH22A299-01 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 4.8142 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A299-01 | B01-015732A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CD00143--LEWZH22A300-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A300-01 | 组盘机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.58407 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A300-01 | B01-015741A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CD00143--LEWZH22A301-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A301-01 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 4.5752 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A301-01 | B01-015739A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CD00143--LEWZH22A301-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A301-01 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 4.5752 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A301-01 | B01-015739A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CD00143--LEWZH22A302-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 大装配线 | JMLEWZH22A302-01 | 配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 8.3717 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A302-01 | B01-015727A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CD00143--LEWZH22A303-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 大装配线 | JMLEWZH22A303-01 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9912 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A303-01 | B01-015723A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CD00143--LEWZH22A303-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 大装配线 | JMLEWZH22A303-01 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 34.9912 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A303-01 | B01-015723A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CD00143--LEWZH22A304-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 大装配线 | JMLEWZH22A304-01 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.0354 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A304-01 | B01-015668A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CD00143--LEWZH22A304-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 大装配线 | JMLEWZH22A304-02 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 37.1858 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A304-02 | B01-015733A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CD00143--LEWZH22A304-03--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 大装配线 | JMLEWZH22A304-03 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A304-03 | B01-015952A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CD00143--LEWZH22A305-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 大装配线 | JMLEWZH22A305-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 40.9115 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A305-01 | B01-015721A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CD00143--LEWZH22A305-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 大装配线 | JMLEWZH22A305-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 40.9115 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A305-01 | B01-015721A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CD00143--LEWZH22A306-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 大装配线 | JMLEWZH22A306-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 17.2832 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A306-01 | B01-015737A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CD00143--LEWZH22A307-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 大装配线 | JMLEWZH22A307-01 | 封口焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 9.9558 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A307-01 | B01-015735A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CD00143--LEWZH22A308-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 大装配线 | JMLEWZH22A308-01 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 4.3186 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A308-01 | B01-015729A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CD00143--LEWZH22A309-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 大装配线 | JMLEWZH22A309-01 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 4.8142 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A309-01 | B01-015731A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CD00143--LEWZH22A310-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A310-01 | 组盘机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.58407 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A310-01 | B01-015740A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WHA2094--LEWZH22A342-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A2-增值改造 | 230WHA2094 | 大装配线 | JMLEWZH22A342-01 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23030051 | [6 empty] | LEWZH22A342-01 | B01-015388A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230XMA3100--LEWZH22A342-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 大装配线 | JMLEWZH22A342-02 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A342-02 | B01-015406A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230XMA3100--LEWZH22A342-02--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 大装配线 | JMLEWZH22A342-02 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A342-02 | B01-015406A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CD00143--LEWZH22A342-03--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 大装配线 | JMLEWZH22A342-03 | 填丝补焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.27434 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A342-03 | B01-015742A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WHA2094--LEWZH22A343-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A2-增值改造 | 230WHA2094 | 大装配线 | JMLEWZH22A343-01 | 半自动封口机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.2124 | 0 | 0 | LJ607-23030050 | [6 empty] | LEWZH22A343-01 | B01-015386A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CD00143--LEWZH22A343-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 大装配线 | JMLEWZH22A343-02 | 半自动封口焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.4602 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A343-02 | B01-015743A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CD00143--LEWZH22A345-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A345-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.156 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A345-01 | B01-015720A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CD00143--LEWZH22A345-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A345-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.156 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A345-01 | B01-015720A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CD00143--LEWZH22A345-01--3 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A345-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.156 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A345-01 | B01-015720A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CD00143--LEWZH22A345-01--4 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A345-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.156 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A345-01 | B01-015720A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CD00143--LEWZH22A345-01--5 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A345-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.156 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A345-01 | B01-015720A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CD00143--LEWZH22A345-01--6 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A345-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.156 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A345-01 | B01-015720A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CD00143--LEWZH22A345-01--7 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A345-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.156 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A345-01 | B01-015720A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CD00143--LEWZH22A345-01--8 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A345-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.156 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A345-01 | B01-015720A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CD00143--LEWZH22A345-01--9 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A345-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.156 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A345-01 | B01-015720A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CD00143--LEWZH22A345-01--10 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A345-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.156 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A345-01 | B01-015720A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CD00143--LEWZH22A345-01--11 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A345-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.156 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A345-01 | B01-015720A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CD00143--LEWZH22A345-01--12 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A345-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.156 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A345-01 | B01-015720A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CD00143--LEWZH22A345-01--13 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A345-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.156 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A345-01 | B01-015720A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CD00143--LEWZH22A345-01--14 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A345-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.156 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A345-01 | B01-015720A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CD00143--LEWZH22A345-01--15 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A345-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.156 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A345-01 | B01-015720A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CD00143--LEWZH22A345-01--16 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A345-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.156 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A345-01 | B01-015720A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CD00143--LEWZH22A346-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A346-01 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 4.2478 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A346-01 | B01-015719A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CD00143--LEWZH22A346-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A346-01 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 4.2478 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A346-01 | B01-015719A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230XMA3100--LEWZH22A365-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 大装配线 | JMLEWZH22A365-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 15.4867 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A365-01 | B01-015839A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230XMA3100--LEWZH22A365-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 大装配线 | JMLEWZH22A365-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 15.4867 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A365-01 | B01-015839A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230XMA3100--LEWZH22A373-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A373-01 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.4749 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A373-01 | B01-015841A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230XMA3100--LEWZH22A373-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A373-01 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.4749 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A373-01 | B01-015841A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230XMA3100--LEWZH22A373-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A373-02 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.4749 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A373-02 | B01-015842A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230XMA3100--LEWZH22A373-02--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A373-02 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.4749 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A373-02 | B01-015842A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230XMA3100--LEWZH22A374-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 大装配线 | JMLEWZH22A374-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A374-01 | B01-015398A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230XMA3100--LEWZH22A374-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 大装配线 | JMLEWZH22A374-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A374-01 | B01-015398A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230XMA3100--LEWZH22A374-01--3 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 大装配线 | JMLEWZH22A374-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A374-01 | B01-015398A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230XMA3100--LEWZH22A374-01--4 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 大装配线 | JMLEWZH22A374-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A374-01 | B01-015398A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230XMA3100--LEWZH22A374-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 大装配线 | JMLEWZH22A374-02 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 15.4867 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A374-02 | B01-015840A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230XMA3100--LEWZH22A374-02--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 大装配线 | JMLEWZH22A374-02 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 15.4867 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A374-02 | B01-015840A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230XMA3100--LEWZH22A375-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 大装配线 | JMLEWZH22A375-01 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A375-01 | B01-015401A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230XMA3100--LEWZH22A375-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 大装配线 | JMLEWZH22A375-01 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A375-01 | B01-015401A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230XMA3100--LEWZH22A375-01--3 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 大装配线 | JMLEWZH22A375-01 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A375-01 | B01-015401A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230XMA3100--LEWZH22A375-01--4 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 大装配线 | JMLEWZH22A375-01 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A375-01 | B01-015401A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230XMA3100--LEWZH22A376-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 大装配线 | JMLEWZH22A376-01 | 包胶机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A376-01 | B01-015405A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230XMA3100--LEWZH22A376-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 大装配线 | JMLEWZH22A376-01 | 包胶机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A376-01 | B01-015405A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230XMA3100--LEWZH22A376-01--3 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 大装配线 | JMLEWZH22A376-01 | 包胶机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A376-01 | B01-015405A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230XMA3100--LEWZH22A376-01--4 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 大装配线 | JMLEWZH22A376-01 | 包胶机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A376-01 | B01-015405A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230XMA3100--LEWZH22A377-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 大装配线 | JMLEWZH22A377-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A377-01 | B01-015402A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230XMA3100--LEWZH22A377-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 大装配线 | JMLEWZH22A377-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A377-01 | B01-015402A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230XMA3100--LEWZH22A378-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 大装配线 | JMLEWZH22A378-01 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A378-01 | B01-015403A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230XMA3100--LEWZH22A378-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 大装配线 | JMLEWZH22A378-01 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A378-01 | B01-015403A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230XMA3100--LEWZH22A379-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 大装配线 | JMLEWZH22A379-01 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A379-01 | B01-015399A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230XMA3100--LEWZH22A379-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 大装配线 | JMLEWZH22A379-01 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A379-01 | B01-015399A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230XMA3100--LEWZH22A381-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A381-01 | 组盘机、拆盘机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A381-01 | B01-015407A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230XMA3100--LEWZH22A381-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A381-01 | 组盘机、拆盘机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A381-01 | B01-015407A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230XMA3100--LEWZH22A382-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A382-01 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A382-01 | B01-015408A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230XMA3100--LEWZH22A382-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A382-01 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A382-01 | B01-015408A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230XMA3100--LEWZH22A382-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A382-02 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.475 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A382-02 | B01-015843A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230XMA3100--LEWZH22A382-02--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A382-02 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.475 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A382-02 | B01-015843A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230XMA3100--LEWZH22A401-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 大装配线 | JMLEWZH22A401-01 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A401-01 | B01-015400A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230XMA3100--LEWZH22A401-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 大装配线 | JMLEWZH22A401-01 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A401-01 | B01-015400A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230XMA3100--LEWZH22A401-01--3 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 大装配线 | JMLEWZH22A401-01 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A401-01 | B01-015400A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230XMA3100--LEWZH22A401-01--4 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 大装配线 | JMLEWZH22A401-01 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A401-01 | B01-015400A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WHA2094--LEWZH22A439-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A2-增值改造 | 230WHA2094 | 大装配线 | JMLEWZH22A439-01 | 检测配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 3.7699 | 0 | 0 | LJ607-23030042 | [6 empty] | LEWZH22A439-01 | B01-015377A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WHA2094--LEWZH22A440-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A2-增值改造 | 230WHA2094 | 大装配线 | JMLEWZH22A440-01 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 11.0708 | 0 | 0 | LJ607-23030045 | [6 empty] | LEWZH22A440-01 | B01-015378A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WHA2094--LEWZH22A440-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A2-增值改造 | 230WHA2094 | 大装配线 | JMLEWZH22A440-01 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 11.0708 | 0 | 0 | LJ607-23030045 | [6 empty] | LEWZH22A440-01 | B01-015378A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WHA2094--LEWZH22A440-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A2-增值改造 | 230WHA2094 | 大装配线 | JMLEWZH22A440-02 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.115 | 0 | 0 | LJ607-23030043 | [6 empty] | LEWZH22A440-02 | B01-015390A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WHA2094--LEWZH22A440-02--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A2-增值改造 | 230WHA2094 | 大装配线 | JMLEWZH22A440-02 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.115 | 0 | 0 | LJ607-23030043 | [6 empty] | LEWZH22A440-02 | B01-015390A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WHA2094--LEWZH22A440-02--3 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A2-增值改造 | 230WHA2094 | 大装配线 | JMLEWZH22A440-02 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.115 | 0 | 0 | LJ607-23030043 | [6 empty] | LEWZH22A440-02 | B01-015390A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WHA2094--LEWZH22A440-02--4 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A2-增值改造 | 230WHA2094 | 大装配线 | JMLEWZH22A440-02 | 超声波焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.115 | 0 | 0 | LJ607-23030043 | [6 empty] | LEWZH22A440-02 | B01-015390A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WHA2094--LEWZH22A441-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A2-增值改造 | 230WHA2094 | 大装配线 | JMLEWZH22A441-01 | 转接片焊接机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 8.7257 | 0 | 0 | LJ607-23030054 | [6 empty] | LEWZH22A441-01 | B01-015379A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WHA2094--LEWZH22A442-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A2-增值改造 | 230WHA2094 | 大装配线 | JMLEWZH22A442-01 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 17.6991 | 0 | 0 | LJ607-23030052 | [6 empty] | LEWZH22A442-01 | B01-015380A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WHA2094--LEWZH22A442-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A2-增值改造 | 230WHA2094 | 大装配线 | JMLEWZH22A442-01 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 17.6991 | 0 | 0 | LJ607-23030052 | [6 empty] | LEWZH22A442-01 | B01-015380A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WHA2094--LEWZH22A442-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A2-增值改造 | 230WHA2094 | 大装配线 | JMLEWZH22A442-02 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 5.0796 | 0 | 0 | LJ607-23030044 | [6 empty] | LEWZH22A442-02 | B01-015391A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WHA2094--LEWZH22A442-02--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A2-增值改造 | 230WHA2094 | 大装配线 | JMLEWZH22A442-02 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 5.0796 | 0 | 0 | LJ607-23030044 | [6 empty] | LEWZH22A442-02 | B01-015391A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WHA2094--LEWZH22A442-02--3 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A2-增值改造 | 230WHA2094 | 大装配线 | JMLEWZH22A442-02 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 5.0796 | 0 | 0 | LJ607-23030044 | [6 empty] | LEWZH22A442-02 | B01-015391A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WHA2094--LEWZH22A442-02--4 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A2-增值改造 | 230WHA2094 | 大装配线 | JMLEWZH22A442-02 | 包Mylar机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 5.0796 | 0 | 0 | LJ607-23030044 | [6 empty] | LEWZH22A442-02 | B01-015391A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WHA2094--LEWZH22A443-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A2-增值改造 | 230WHA2094 | 大装配线 | JMLEWZH22A443-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 13.6549 | 0 | 0 | LJ607-23030048 | [6 empty] | LEWZH22A443-01 | B01-015381A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WHA2094--LEWZH22A444-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A2-增值改造 | 230WHA2094 | 大装配线 | JMLEWZH22A444-01 | 封口机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 12.5929 | 0 | 0 | LJ607-23030049 | [6 empty] | LEWZH22A444-01 | B01-015382A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WHA2094--LEWZH22A445-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A2-增值改造 | 230WHA2094 | 大装配线 | JMLEWZH22A445-01 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 4.6372 | 0 | 0 | LJ607-23030046 | [6 empty] | LEWZH22A445-01 | B01-015383A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WHA2094--LEWZH22A446-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A2-增值改造 | 230WHA2094 | 大装配线 | JMLEWZH22A446-01 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 3.5664 | 0 | 0 | LJ607-23030047 | [6 empty] | LEWZH22A446-01 | B01-015384A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WHA2094--LEWZH22A447-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A2-增值改造 | 230WHA2094 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A447-01 | 组盘机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.0088 | 0 | 0 | LJ607-23030053 | [6 empty] | LEWZH22A447-01 | B01-015387A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WHA2094--LEWZH22A448-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A2-增值改造 | 230WHA2094 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A448-01 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 3.3009 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A448-01 | B01-015389A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CD00143--LEWZH22A459-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 大装配线 | JMLEWZH22A459-01 | 半自动正压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 3.0177 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A459-01 | B01-015744A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230XMA3100--LEWZH22A460-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A460-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A460-01 | B01-015476A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230XMA3100--LEWZH22A460-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A460-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A460-01 | B01-015476A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230XMA3100--LEWZH22A460-01--3 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A460-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A460-01 | B01-015476A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230XMA3100--LEWZH22A460-01--4 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A460-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A460-01 | B01-015476A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230XMA3100--LEWZH22A460-01--5 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A460-01 | 干燥炉 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A460-01 | B01-015476A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CD00143--LEWZH22A488-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 大装配线 | JMLEWZH22A488-01 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.0354 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A488-01 | B01-015669A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230CD00143--LEWZH22A500-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-成都-A1.2-增值改造 | 230CD00143 | 大装配线 | JMLEWZH22A500-01 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.0354 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A500-01 | B01-015670A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230XMA3100--LEWZH22A553-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 大装配线 | JMLEWZH22A553-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A553-01 | B01-015409A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230XMA3100--LEWZH22A553-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 大装配线 | JMLEWZH22A553-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A553-01 | B01-015409A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230XMA3100--LEWZH22A553-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 大装配线 | JMLEWZH22A553-02 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A553-02 | B01-015410A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230XMA3100--LEWZH22A553-03--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 大装配线 | JMLEWZH22A553-03 | 包胶机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23040007 | [6 empty] | LEWZH22A553-03 | B01-015411A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230XMA3100--LEWZH22A554-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 大装配线 | JMLEWZH22A554-01 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23040008 | [6 empty] | LEWZH22A554-01 | B01-015413A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230XMA3100--LEWZH22A555-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 大装配线 | JMLEWZH22A555-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A555-01 | B01-015412A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230XMA3100--LEWZH22A556-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 大装配线 | JMLEWZH22A556-01 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A556-01 | B01-015414A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230XMA3100--LEWZH22A557-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A557-01 | 组盘机、拆盘机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A557-01 | B01-015507A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230XMA3100--LEWZH22A558-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-厦门-A3-增值改造 | 230XMA3100 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A558-01 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A558-01 | B01-015506A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230JM00120--LEWZH22A782-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-增值改造 | 230JM00120 | 大装配线 | JMLEWZH22A782-01 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A782-01 | B01-016002A |  |  | 中航
230JM00120--LEWZH22A783-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-增值改造 | 230JM00120 | 大装配线 | JMLEWZH22A783-01 | 刻码机、补码机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.75221 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A783-01 | B01-015602A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230HFA2102--LEWZH22A865-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-合肥-A2-增值改造 | 230HFA2102 | 大装配线 | JMLEWZH22A865-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 10.6858 | 0 | 0 | LJ607-23040048 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | LJ603-23040067 |  |  |  | LEWZH22A865-01 | B01-015477A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
230HFA2102--LEWZH22A865-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-合肥-A2-增值改造 | 230HFA2102 | 大装配线 | JMLEWZH22A865-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 10.6858 | 0 | 0 | LJ607-23040048 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | LJ603-23040067 |  |  |  | LEWZH22A865-01 | B01-015477A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
230HFA2102--LEWZH22A866-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-合肥-A2-增值改造 | 230HFA2102 | 大装配线 | JMLEWZH22A866-01 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 13.385 | 0 | 0 | LJ607-23040049 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | LJ603-23040068 |  |  |  | LEWZH22A866-01 | B01-015478A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
230HFA2102--LEWZH22A866-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-合肥-A2-增值改造 | 230HFA2102 | 大装配线 | JMLEWZH22A866-01 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 13.385 | 0 | 0 | LJ607-23040049 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | LJ603-23040068 |  |  |  | LEWZH22A866-01 | B01-015478A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
230HFA2102--LEWZH22A867-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-合肥-A2-增值改造 | 230HFA2102 | 大装配线 | JMLEWZH22A867-01 | 包胶机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.5 | 0 | 0 | LJ607-23040050 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | LJ603-23040069 |  |  |  | LEWZH22A867-01 | B01-015479A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
230HFA2102--LEWZH22A867-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-合肥-A2-增值改造 | 230HFA2102 | 大装配线 | JMLEWZH22A867-01 | 包胶机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.5 | 0 | 0 | LJ607-23040050 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | LJ603-23040069 |  |  |  | LEWZH22A867-01 | B01-015479A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
230HFA2102--LEWZH22A868-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-合肥-A2-增值改造 | 230HFA2102 | 大装配线 | JMLEWZH22A868-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 4.823 | 0 | 0 | LJ607-23040051 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | LJ603-23040070 |  |  |  | LEWZH22A868-01 | B01-015480A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
22WHHFA2604--LEWZH22A869-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-增值改造 | 22WHHFA2604 | 大装配线 | JMLEWZH22A869-01 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A869-01 | B01-014610A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22WHHFA2604--LEWZH22A869-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-增值改造 | 22WHHFA2604 | 大装配线 | JMLEWZH22A869-02 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A869-02 | B01-014611A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230HFA2102--LEWZH22A869-03--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-合肥-A2-增值改造 | 230HFA2102 | 大装配线 | JMLEWZH22A869-03 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 4.823 | 0 | 0 | LJ607-23040052 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | LJ603-23040071 |  |  |  | LEWZH22A869-03 | B01-015481A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
230HFA2102--LEWZH22A870-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-合肥-A2-增值改造 | 230HFA2102 | 大装配线 | JMLEWZH22A870-01 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 3.8053 | 0 | 0 | LJ607-23040053 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | LJ603-23040072 |  |  |  | LEWZH22A870-01 | B01-015482A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
230HFA2102--LEWZH22A871-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-合肥-A2-增值改造 | 230HFA2102 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A871-01 | 组盘机、拆盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.81858 | 0 | 0 | LJ607-23040054 |  | 2023-04-20 |  |  |  |  | LEWZH22A871-01 | B01-015483A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
230HFA2102--LEWZH22A872-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-合肥-A2-增值改造 | 230HFA2102 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A872-01 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 24.1062 | 0 | 0 | LJ607-23040055 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | LJ603-23040073 |  |  |  | LEWZH22A872-01 | B01-015484A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
230HFA2102--LEWZH22A873-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-合肥-A2-增值改造 | 230HFA2102 | 大装配线 | JMLEWZH22A873-01 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.2566 | 0 | 0 | LJ607-23040056 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | LJ603-23040074 |  |  |  | LEWZH22A873-01 | B01-015485A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
230HFA2102--LEWZH22A874-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-合肥-A2-增值改造 | 230HFA2102 | 大装配线 | JMLEWZH22A874-01 | 填丝补焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LJ607-23040057 | [6 empty] | LEWZH22A874-01 | B01-015486A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230HFA2102--LEWZH22A875-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-合肥-A2-增值改造 | 230HFA2102 | 大装配线 | JMLEWZH22A875-01 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.88496 | 0 | 0 | LJ607-23040058 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | LJ603-23040075 |  |  |  | LEWZH22A875-01 | B01-015487A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
230HFA2102--LEWZH22A876-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-合肥-A2-增值改造 | 230HFA2102 | 大装配线 | JMLEWZH22A876-01 | 刻码机、补码机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A876-01 | B01-015488A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230HFA2102--LEWZH22A877-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-合肥-A2-增值改造 | 230HFA2102 | 大装配线 | JMLEWZH22A877-01 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.2434 | 0 | 0 | LJ607-23040059 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | LJ603-23040076 |  |  |  | LEWZH22A877-01 | B01-015489A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
230HFA2102--LEWZH22A878-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-合肥-A2-增值改造 | 230HFA2102 | 大装配线 | JMLEWZH22A878-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 10.6858 | 0 | 0 | LJ607-23040060 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | LJ603-23040077 |  |  |  | LEWZH22A878-01 | B01-015490A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
230HFA2102--LEWZH22A878-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-合肥-A2-增值改造 | 230HFA2102 | 大装配线 | JMLEWZH22A878-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 10.6858 | 0 | 0 | LJ607-23040060 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | LJ603-23040077 |  |  |  | LEWZH22A878-01 | B01-015490A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
230HFA2102--LEWZH22A879-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-合肥-A2-增值改造 | 230HFA2102 | 大装配线 | JMLEWZH22A879-01 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 13.385 | 0 | 0 | LJ607-23040061 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | LJ603-23040078 |  |  |  | LEWZH22A879-01 | B01-015491A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
230HFA2102--LEWZH22A879-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-合肥-A2-增值改造 | 230HFA2102 | 大装配线 | JMLEWZH22A879-01 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 13.385 | 0 | 0 | LJ607-23040061 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | LJ603-23040078 |  |  |  | LEWZH22A879-01 | B01-015491A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
230HFA2102--LEWZH22A880-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-合肥-A2-增值改造 | 230HFA2102 | 大装配线 | JMLEWZH22A880-01 | 包胶机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.5 | 0 | 0 | LJ607-23040062 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | LJ603-23040079 |  |  |  | LEWZH22A880-01 | B01-015492A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
230HFA2102--LEWZH22A880-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-合肥-A2-增值改造 | 230HFA2102 | 大装配线 | JMLEWZH22A880-01 | 包胶机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.5 | 0 | 0 | LJ607-23040062 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | LJ603-23040079 |  |  |  | LEWZH22A880-01 | B01-015492A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
230HFA2102--LEWZH22A881-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-合肥-A2-增值改造 | 230HFA2102 | 大装配线 | JMLEWZH22A881-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 4.823 | 0 | 0 | LJ607-23040063 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | LJ603-23040080 |  |  |  | LEWZH22A881-01 | B01-015493A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
22WHHFA2604--LEWZH22A882-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-增值改造 | 22WHHFA2604 | 大装配线 | JMLEWZH22A882-01 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A882-01 | B01-014612A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22WHHFA2604--LEWZH22A882-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2022-ZH-合肥-A2-增值改造 | 22WHHFA2604 | 大装配线 | JMLEWZH22A882-02 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A882-02 | B01-014613A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230HFA2102--LEWZH22A882-03--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-合肥-A2-增值改造 | 230HFA2102 | 大装配线 | JMLEWZH22A882-03 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 4.823 | 0 | 0 | LJ607-23040064 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | LJ603-23040081 |  |  |  | LEWZH22A882-03 | B01-015494A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
230HFA2102--LEWZH22A883-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-合肥-A2-增值改造 | 230HFA2102 | 大装配线 | JMLEWZH22A883-01 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 3.8053 | 0 | 0 | LJ607-23040065 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | LJ603-23040082 |  |  |  | LEWZH22A883-01 | B01-015495A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
230HFA2102--LEWZH22A884-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-合肥-A2-增值改造 | 230HFA2102 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A884-01 | 组盘机、拆盘机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 0.81858 | 0 | 0 | LJ607-23040066 |  | 2023-04-20 |  |  |  |  | LEWZH22A884-01 | B01-015496A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
230HFA2102--LEWZH22A885-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-合肥-A2-增值改造 | 230HFA2102 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A885-01 | 物流线 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 24.1062 | 0 | 0 | LJ607-23040067 |  | 2023-04-20 |  |  |  |  | LEWZH22A885-01 | B01-015497A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
230HFA2102--LEWZH22A886-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-合肥-A2-增值改造 | 230HFA2102 | 大装配线 | JMLEWZH22A886-02 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.2566 | 0 | 0 | LJ607-23040068 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | LJ603-23040083 |  |  |  | LEWZH22A886-02 | B01-015498A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
230HFA2102--LEWZH22A887-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-合肥-A2-增值改造 | 230HFA2102 | 大装配线 | JMLEWZH22A887-02 | 密封钉 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 2.2434 | 0 | 0 | LJ607-23040069 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | LJ603-23040084 |  |  |  | LEWZH22A887-02 | B01-015499A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-04-20 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 4
230MSA1003--LEWZH22A896-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-增值改造 | 230MSA1003 | 大装配线 | JMLEWZH22A896-01 | 配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.8142 | 0 | 0 | LJ607-23030058 | [6 empty] | LEWZH22A896-01 | B01-015133A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230MSA1003--LEWZH22A897-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-增值改造 | 230MSA1003 | 大装配线 | JMLEWZH22A897-01 | 配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.0177 | 0 | 0 | LJ607-23030060 | [6 empty] | LEWZH22A897-01 | B01-015136A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230MSA1003--LEWZH22A897-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-增值改造 | 230MSA1003 | 大装配线 | JMLEWZH22A897-01 | 配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.0177 | 0 | 0 | LJ607-23030060 | [6 empty] | LEWZH22A897-01 | B01-015136A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230MSA1003--LEWZH22A897-01--3 | 增值改造类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-增值改造 | 230MSA1003 | 大装配线 | JMLEWZH22A897-01 | 配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.0177 | 0 | 0 | LJ607-23030060 | [6 empty] | LEWZH22A897-01 | B01-015136A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230JM00120--LEWZH22A900-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-增值改造 | 230JM00120 | 大装配线 | JMLEWZH22A900-01 | 配对机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 4.1239 | 0 | 0 | LJ607-23050017 | [6 empty] | LEWZH22A900-01 | B01-015361A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230MSA1003--LEWZH22A901-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-增值改造 | 230MSA1003 | 大装配线 | JMLEWZH22A901-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.8319 | 0 | 0 | LJ607-23030062 | [6 empty] | LEWZH22A901-01 | B01-015134A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230MSA1003--LEWZH22A901-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-增值改造 | 230MSA1003 | 大装配线 | JMLEWZH22A901-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.8319 | 0 | 0 | LJ607-23030062 | [6 empty] | LEWZH22A901-01 | B01-015134A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230MSA1003--LEWZH22A902-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-增值改造 | 230MSA1003 | 大装配线 | JMLEWZH22A902-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 3.0088 | 0 | 0 | LJ607-23030063 | [6 empty] | LEWZH22A902-01 | B01-015137A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230MSA1003--LEWZH22A902-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-增值改造 | 230MSA1003 | 大装配线 | JMLEWZH22A902-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 3.0088 | 0 | 0 | LJ607-23030063 | [6 empty] | LEWZH22A902-01 | B01-015137A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230MSA1003--LEWZH22A902-01--3 | 增值改造类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-增值改造 | 230MSA1003 | 大装配线 | JMLEWZH22A902-01 | 超声波预焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 3.0088 | 0 | 0 | LJ607-23030063 | [6 empty] | LEWZH22A902-01 | B01-015137A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230JM00120--LEWZH22A905-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-增值改造 | 230JM00120 | 大装配线 | JMLEWZH22A905-01 | 超声波终焊机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 39.0796 | 0 | 0 | LJ607-23050058 | [6 empty] | LEWZH22A905-01 | B01-015362A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230MSA1119--LEWZH22A906-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-眉山-A1-增值改造 | 230MSA1119 | 大装配线 | JMLEWZH22A906-01 | 极耳焊接 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A906-01 | B01-015641A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230JM00120--LEWZH22A910-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-增值改造 | 230JM00120 | 大装配线 | JMLEWZH22A910-01 | 转接片 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 13.4779 | 0 | 0 | LJ607-23040081 | [6 empty] | LEWZH22A910-01 | B01-015363A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230MSA1003--LEWZH22A911-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-增值改造 | 230MSA1003 | 大装配线 | JMLEWZH22A911-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 7.3451 | 0 | 0 | LJ607-23030059 | [6 empty] | LEWZH22A911-01 | B01-015135A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230MSA1003--LEWZH22A911-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-增值改造 | 230MSA1003 | 大装配线 | JMLEWZH22A911-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 7.3451 | 0 | 0 | LJ607-23030059 | [6 empty] | LEWZH22A911-01 | B01-015135A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230MSA1003--LEWZH22A912-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-增值改造 | 230MSA1003 | 大装配线 | JMLEWZH22A912-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.7434 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A912-01 | B01-015138A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230MSA1003--LEWZH22A912-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-增值改造 | 230MSA1003 | 大装配线 | JMLEWZH22A912-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.7434 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A912-01 | B01-015138A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230MSA1003--LEWZH22A912-01--3 | 增值改造类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-增值改造 | 230MSA1003 | 大装配线 | JMLEWZH22A912-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 2.7434 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A912-01 | B01-015138A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230JM00120--LEWZH22A915-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-增值改造 | 230JM00120 | 大装配线 | JMLEWZH22A915-01 | 包膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 11.7345 | 0 | 0 | LJ607-23050014 | [6 empty] | LEWZH22A915-01 | B01-015364A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230JM00120--LEWZH22A920-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-增值改造 | 230JM00120 | 大装配线 | JMLEWZH22A920-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 10.3009 | 0 | 0 | LJ607-23050001 | [6 empty] | LEWZH22A920-01 | B01-015365A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230JM00120--LEWZH22A925-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-增值改造 | 230JM00120 | 大装配线 | JMLEWZH22A925-01 | 顶盖焊 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 8.0088 | 0 | 0 | LJ607-23050002 | [6 empty] | LEWZH22A925-01 | B01-015366A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230JM00120--LEWZH22A930-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-增值改造 | 230JM00120 | 大装配线 | JMLEWZH22A930-01 | 正压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 7.4071 | 0 | 0 | LJ607-23050037 | [6 empty] | LEWZH22A930-01 | B01-015367A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230JM00120--LEWZH22A935-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-增值改造 | 230JM00120 | 大装配线 | JMLEWZH22A935-01 | 负压氦检机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 5.3274 | 0 | 0 | LJ607-23040080 | [6 empty] | LEWZH22A935-01 | B01-015368A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230JM00120--LEWZH22A939-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-增值改造 | 230JM00120 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A939-01 | 组盘机、拆盘机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 39.5575 | 0 | 0 | LJ607-23050051 | [6 empty] | LEWZH22A939-01 | B01-015600A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230JM00120--LEWZH22A940-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-增值改造 | 230JM00120 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A940-01 | 组盘机、拆盘机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0.85841 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A940-01 | B01-015369A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230JM00120--LEWZH22A940-02--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-增值改造 | 230JM00120 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A940-02 | 组盘机、拆盘机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 39.5575 | 0 | 0 | LJ607-23050052 | [6 empty] | LEWZH22A940-02 | B01-015601A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230MSA1003--LEWZH22A941-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-增值改造 | 230MSA1003 | 大装配线 | JMLEWZH22A941-01 | 拉铆机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 15.6637 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A941-01 | B01-015131A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230MSA1003--LEWZH22A941-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-增值改造 | 230MSA1003 | 大装配线 | JMLEWZH22A941-01 | 拉铆机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 15.6637 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A941-01 | B01-015131A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230MSA1003--LEWZH22A942-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-增值改造 | 230MSA1003 | 大装配线 | JMLEWZH22A942-01 | 拉铆机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 6.9617 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A942-01 | B01-015132A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230MSA1003--LEWZH22A942-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-增值改造 | 230MSA1003 | 大装配线 | JMLEWZH22A942-01 | 拉铆机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 6.9617 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A942-01 | B01-015132A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230MSA1003--LEWZH22A942-01--3 | 增值改造类 | 中航 | 2022-ZH-眉山-A1-增值改造 | 230MSA1003 | 大装配线 | JMLEWZH22A942-01 | 拉铆机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 6.9617 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A942-01 | B01-015132A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230JM00120--LEWZH22A945-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-增值改造 | 230JM00120 | 大装配线 | JMLEWZH22A945-01 | 拉铆机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 4.1062 | 0 | 0 | LJ607-23050016 | [6 empty] | LEWZH22A945-01 | B01-015370A |  |  | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230JM00120--LEWZH22A949-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-增值改造 | 230JM00120 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A949-01 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 167.9469 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A949-01 | B01-015598A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230JM00120--LEWZH22A950-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-江门-A1-增值改造 | 230JM00120 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A950-01 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 287.5841 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A950-01 | B01-015599A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230MSA1111--LEWZH22A960-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-眉山-A1-C4-增值改造 | 230MSA1111 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22A960-01 | 干燥调度系统 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 17.3451 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22A960-01 | B01-015518A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230LYA1080--LEWZH22AC37-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-洛阳-A1-入壳机-2台-增值改造 | 230LYA1080 | 大装配线 | JMLEWZH22AC37-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 6.3451 | 6.3451 | 0 | LJ607-23040038 |  | 2023-06-15 |  |  |  |  | LEWZH22AC37-01 | B01-015352A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
230LYA1081--LEWZH22AC38-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-洛阳-A1-物流线-2条-增值改造 | 230LYA1081 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22AC38-01 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22AC38-01 | B01-015356A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
230LYA1080--LEWZH22AC39-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-洛阳-A1-入壳机-2台-增值改造 | 230LYA1080 | 大装配线 | JMLEWZH22AC39-01 | 入壳机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 6.3451 | 6.3451 | 0 | LJ607-23040039 |  | 2023-06-15 |  |  |  |  | LEWZH22AC39-01 | B01-015353A |  |  | 中航 | 华南 | [5 empty] | 2023-06-15 |  |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  |  | Q2 |  |  | 6
230LYA1081--LEWZH22AC40-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-洛阳-A1-物流线-2条-增值改造 | 230LYA1081 | 搬运干燥产品线 | JMLEWZH22AC40-01 | 物流线 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEWZH22AC40-01 | B01-015357A |  | 搬运干燥产品线 | 中航 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
21ZHCZA9460--LEWZH22B001--1 | 设备类 | 中航 | 2021-ZH-常州-JSA4(A9) | 21ZHCZA9460 | 激光切产品线 | JSLEWZH22B001 | 正极激光模切分条一体机-反机 |  |  | 0 | 0 | 0 | 子项目 | 0 | 0 | 0 | LS602-22110001 | [6 empty] | LEWZH22B001 | F5-XJC605-01A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
230WHA3101--LEWZH22BB07-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A3-二出二激光切-增值改造 | 230WHA3101 | 激光切产品线 | JSLEWZH22BB07-01 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23040007 | [6 empty] | LEWZH22BB07-01 | B01-015415A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
230WHA3101--LEWZH22BB07-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A3-二出二激光切-增值改造 | 230WHA3101 | 激光切产品线 | JSLEWZH22BB07-01 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23040007 | [6 empty] | LEWZH22BB07-01 | B01-015415A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
230WHA3101--LEWZH22BB07-01--3 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A3-二出二激光切-增值改造 | 230WHA3101 | 激光切产品线 | JSLEWZH22BB07-01 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23040007 | [6 empty] | LEWZH22BB07-01 | B01-015415A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
230WHA3101--LEWZH22BB07-01--4 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A3-二出二激光切-增值改造 | 230WHA3101 | 激光切产品线 | JSLEWZH22BB07-01 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23040007 | [6 empty] | LEWZH22BB07-01 | B01-015415A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
230WHA3101--LEWZH22BB07-01--5 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A3-二出二激光切-增值改造 | 230WHA3101 | 激光切产品线 | JSLEWZH22BB07-01 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23040007 | [6 empty] | LEWZH22BB07-01 | B01-015415A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
230WHA3101--LEWZH22BB07-01--6 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A3-二出二激光切-增值改造 | 230WHA3101 | 激光切产品线 | JSLEWZH22BB07-01 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23040007 | [6 empty] | LEWZH22BB07-01 | B01-015415A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
230WHA3101--LEWZH22BB07-01--7 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A3-二出二激光切-增值改造 | 230WHA3101 | 激光切产品线 | JSLEWZH22BB07-01 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23040007 | [6 empty] | LEWZH22BB07-01 | B01-015415A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
230WHA3101--LEWZH22BB08-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A3-二出二激光切-增值改造 | 230WHA3101 | 激光切产品线 | JSLEWZH22BB08-01 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23040008 | [6 empty] | LEWZH22BB08-01 | B01-015416A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
230WHA3101--LEWZH22BB08-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A3-二出二激光切-增值改造 | 230WHA3101 | 激光切产品线 | JSLEWZH22BB08-01 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23040008 | [6 empty] | LEWZH22BB08-01 | B01-015416A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
230WHA3101--LEWZH22BB08-01--3 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A3-二出二激光切-增值改造 | 230WHA3101 | 激光切产品线 | JSLEWZH22BB08-01 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23040008 | [6 empty] | LEWZH22BB08-01 | B01-015416A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
230WHA3101--LEWZH22BB08-01--4 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A3-二出二激光切-增值改造 | 230WHA3101 | 激光切产品线 | JSLEWZH22BB08-01 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23040008 | [6 empty] | LEWZH22BB08-01 | B01-015416A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
230WHA3101--LEWZH22BB08-01--5 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A3-二出二激光切-增值改造 | 230WHA3101 | 激光切产品线 | JSLEWZH22BB08-01 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23040008 | [6 empty] | LEWZH22BB08-01 | B01-015416A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
230WHA3101--LEWZH22BB08-01--6 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A3-二出二激光切-增值改造 | 230WHA3101 | 激光切产品线 | JSLEWZH22BB08-01 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23040008 | [6 empty] | LEWZH22BB08-01 | B01-015416A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
230WHA3101--LEWZH22BB08-01--7 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A3-二出二激光切-增值改造 | 230WHA3101 | 激光切产品线 | JSLEWZH22BB08-01 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23040008 | [6 empty] | LEWZH22BB08-01 | B01-015416A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
230WHA3101--LEWZH22BB09-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A3-二出二激光切-增值改造 | 230WHA3101 | 激光切产品线 | JSLEWZH22BB09-01 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23040009 | [6 empty] | LEWZH22BB09-01 | B01-015417A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
230WHA3101--LEWZH22BB09-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A3-二出二激光切-增值改造 | 230WHA3101 | 激光切产品线 | JSLEWZH22BB09-01 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23040009 | [6 empty] | LEWZH22BB09-01 | B01-015417A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
230WHA3101--LEWZH22BB09-01--3 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A3-二出二激光切-增值改造 | 230WHA3101 | 激光切产品线 | JSLEWZH22BB09-01 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23040009 | [6 empty] | LEWZH22BB09-01 | B01-015417A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
230WHA3101--LEWZH22BB09-01--4 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A3-二出二激光切-增值改造 | 230WHA3101 | 激光切产品线 | JSLEWZH22BB09-01 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23040009 | [6 empty] | LEWZH22BB09-01 | B01-015417A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
230WHA3101--LEWZH22BB09-01--5 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A3-二出二激光切-增值改造 | 230WHA3101 | 激光切产品线 | JSLEWZH22BB09-01 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23040009 | [6 empty] | LEWZH22BB09-01 | B01-015417A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
230WHA3101--LEWZH22BB09-01--6 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A3-二出二激光切-增值改造 | 230WHA3101 | 激光切产品线 | JSLEWZH22BB09-01 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23040009 | [6 empty] | LEWZH22BB09-01 | B01-015417A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
230WHA3101--LEWZH22BB09-01--7 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A3-二出二激光切-增值改造 | 230WHA3101 | 激光切产品线 | JSLEWZH22BB09-01 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23040009 | [6 empty] | LEWZH22BB09-01 | B01-015417A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
230WHA3101--LEWZH22BB10-01--1 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A3-二出二激光切-增值改造 | 230WHA3101 | 激光切产品线 | JSLEWZH22BB10-01 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23040010 | [6 empty] | LEWZH22BB10-01 | B01-015418A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
230WHA3101--LEWZH22BB10-01--2 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A3-二出二激光切-增值改造 | 230WHA3101 | 激光切产品线 | JSLEWZH22BB10-01 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23040010 | [6 empty] | LEWZH22BB10-01 | B01-015418A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
230WHA3101--LEWZH22BB10-01--3 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A3-二出二激光切-增值改造 | 230WHA3101 | 激光切产品线 | JSLEWZH22BB10-01 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23040010 | [6 empty] | LEWZH22BB10-01 | B01-015418A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
230WHA3101--LEWZH22BB10-01--4 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A3-二出二激光切-增值改造 | 230WHA3101 | 激光切产品线 | JSLEWZH22BB10-01 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23040010 | [6 empty] | LEWZH22BB10-01 | B01-015418A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
230WHA3101--LEWZH22BB10-01--5 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A3-二出二激光切-增值改造 | 230WHA3101 | 激光切产品线 | JSLEWZH22BB10-01 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23040010 | [6 empty] | LEWZH22BB10-01 | B01-015418A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
230WHA3101--LEWZH22BB10-01--6 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A3-二出二激光切-增值改造 | 230WHA3101 | 激光切产品线 | JSLEWZH22BB10-01 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23040010 | [6 empty] | LEWZH22BB10-01 | B01-015418A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
230WHA3101--LEWZH22BB10-01--7 | 增值改造类 | 中航 | 2023-ZH-武汉-A3-二出二激光切-增值改造 | 230WHA3101 | 激光切产品线 | JSLEWZH22BB10-01 | 二出二激光切分一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS607-23040010 | [6 empty] | LEWZH22BB10-01 | B01-015418A |  | 激光切产品线 | 中航 | 华东 | [6 empty] | 2023-12-31 |  |  |  | 否 | 无风险 | [15 empty] | Q4 |  |  | 12
230SZ00128--LEWZL22B465-01--1 | 增值改造类 | 正力 | 2023-ZL-苏州-4680圆柱切卷一体机-增值改造 | 230SZ00128 | 卷绕产品线 | JSLEWZL22B465-01 | 圆柱模切卷绕一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 1.5 | 0 | 0 | LS607-23040012 | [6 empty] | LEWZL22B465-01 | B01-015675A |  | 卷绕产品线 | 其他 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEXW19001-03--1 | 增值改造类 | 欣旺达 | / | / | 大装配线 | SZLEXW19001-03 | 配对工序换型配件海目星参考图纸 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEXW19001-03 | B01-01124A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEXW19002-02--1 | 增值改造类 | 欣旺达 | / | / | 大装配线 | SZLEXW19002-02 | 超声波换型配件海目星参考图纸 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEXW19002-02 | B01-01125A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEXW19003-02--1 | 增值改造类 | 欣旺达 | / | / | 大装配线 | SZLEXW19003-02 | 连接片焊接工序换型配件海目星参考图纸 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEXW19003-02 | B01-01126A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEXW19004-02--1 | 增值改造类 | 欣旺达 | / | / | 大装配线 | SZLEXW19004-02 | 包mylar工序换型配件海目星参考图纸 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEXW19004-02 | B01-01127A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEXW19005-02--1 | 增值改造类 | 欣旺达 | / | / | 大装配线 | SZLEXW19005-02 | 入壳工序换型配件海目星参考图纸 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEXW19005-02 | B01-01128A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEXW19006-02--1 | 增值改造类 | 欣旺达 | / | / | 大装配线 | SZLEXW19006-02 | 顶盖焊接工序换型配件海目星参考图纸 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEXW19006-02 | B01-01129A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
--LEXW19007-02--1 | 增值改造类 | 欣旺达 | / | / | 大装配线 | SZLEXW19007-02 | 密封钉焊接工序换型配件海目星参考图纸 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LEXW19007-02 | B01-01130A |  |  | 其他 | 华南 | [10 empty] | 否 | 无风险
22BYKZ00620--LEYBY22B003--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2022-BYD-坑梓-圆柱切卷一体机-1台 | 22BYKZ00620 | 卷绕产品线 | JSLEYBY22B003 | 圆柱模切卷绕一体机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS601-23010003 | 2023-03-27 |  | LS603-23030016 |  |  |  | LEYBY22B003 | F5-WZF401-01A |  | 卷绕产品线 | 比亚迪 | 华东 | [5 empty] | 2023-03-16 |  |  |  |  | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q1 |  |  | 3
--LEYCC22B002--1 | 增值改造类 | 蜂巢 | / | / | 激光切产品线 | JSLEYCC22B002 | 其他 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | LS665-23030001 | [6 empty] | LEYCC22B002 | B01-014305A |  | 激光切产品线 | 蜂巢 | 华东 | [10 empty] | 否 | 无风险
22BYWH00491--LSD0022T001--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2022-BYD-芜湖-涂膜机-1台 | 22BYWH00491 | 涂布辊压分切产品线 | JSLSD0022T001 | ECL涂膜机_非标 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 355.53 | 0 | 0 |  | 2022-09-16 | 2022-08-17 |  |  |  |  | LSD0022T001 | F8-B2201I-01A |  | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | 华东 | [5 empty] | 2022-08-17 | 2023-03-01 |  | 暂无 | 验收阶段： 走签字流程：4月11日恢复生产 品质，工艺，安环，ME,生产已签 线下签字流程已完成，线上流程进行中，到达固定资产科发起最终流程。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 |  | Q1 |  |  | 3
22BYGZ00487--LSD0022T002--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2022-BYD-贵州-涂膜机-2台 | 22BYGZ00487 | 涂布辊压分切产品线 | JSLSD0022T002 | ECL涂膜机_国产 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 355.53 | 0 | 0 | LS602-22090183 | 2022-09-28 | 2022-09-22 |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | LSD0022T002 | F8-B2202I-01A |  | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | 华东 | M6 |  |  |  |  | 2022-09-22 | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 暂无 | 验收阶段： 已完成设备验收，商务沟通开票事宜 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 | 2023 | Q1 | Q2 | Q2 | 3 | 6 | 5
22BYGZ00487--LSD0022T003--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2022-BYD-贵州-涂膜机-2台 | 22BYGZ00487 | 涂布辊压分切产品线 | JSLSD0022T003 | ECL涂膜机_ECL涂膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 355.53 | 0 | 0 | LS602-22090184 | 2022-09-28 | 2022-09-22 |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | LSD0022T003 | F8-B2203I-01A |  | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | 华东 | M6 |  |  |  |  | 2022-09-22 | 2023-03-01 |  | 暂无 | 验收阶段： 已完成设备验收，商务沟通开票事宜 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 9 | 2023 | Q1 |  | Q2 | 3 |  | 5
22BYNN00489--LSD0022T004--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2022-BYD-南宁-涂膜机-2台 | 22BYNN00489 | 涂布辊压分切产品线 | JSLSD0022T004 | ECL涂膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 355.53 | 0 | 0 |  | 2022-09-16 | 2022-08-23 |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-04-06 | LSD0022T004 | F8-B2204I-01A |  | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | 华东 | M6 |  |  |  |  | 2022-08-23 | 2023-03-01 |  | 暂无 | 验收阶段： 5大部门会签完成， 走线上流程已走完。 固定资产科验收完成。 线上第二次最终审核进行中 已完成设备验收,由于合同金额问题，现需要重新签订金额，合同5月18日已完成提交发票排款。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 8 | 8 | 2023 | Q1 |  | Q2 | 3 |  | 5
22BYXY00494--LSD0022T005--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2022-BYD-襄阳-涂膜机01-3台 | 22BYXY00494 | 涂布辊压分切产品线 | JSLSD0022T005 | ECL涂膜机_国产 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 355.53 | 0 | 0 | LS602-22090185 | 2022-10-29 | 2022-10-29 |  |  |  |  | LSD0022T005 | F8-B2205I-01A |  | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | 华东 | [5 empty] | 2022-10-29 | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 设备稳产阶段： 120m/min速度正常生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7
22BYXY00494--LSD0022T006--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2022-BYD-襄阳-涂膜机01-3台 | 22BYXY00494 | 涂布辊压分切产品线 | JSLSD0022T006 | ECL涂膜机_国产 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 355.53 | 0 | 0 | LS602-22090186 | 2022-11-17 | 2022-11-15 |  |  |  |  | LSD0022T006 | F8-B2206I-01A |  | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | 华东 | [5 empty] | 2022-11-15 | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 设备稳产阶段： 120m/min速度跟机配合生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7
22BYFZ00485--LSD0022T007--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2022-BYD-抚州-涂膜机-1台 | 22BYFZ00485 | 涂布辊压分切产品线 | JSLSD0022T007 | ECL涂膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 355.53 | 0 | 0 | LS602-22090187 | 2022-10-13 | 2022-10-10 |  |  |  |  | LSD0022T007 | F8-B2207I-01A |  | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | 华东 | [5 empty] | 2022-10-10 | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 设备设计了两套加热方式，现在使用的红外加热，客户想尝试导热油加热，需要投入人员进行调试，验证的过程影响验收时间 | 稳定生产： 120m/min速度正常生产，销售交付推动验收过程中。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q1 | Q2 |  | 3 | 6
22BYXN00493--LSD0022T008--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2022-BYD-西宁-涂膜机-1台 | 22BYXN00493 | 涂布辊压分切产品线 | JSLSD0022T008 | 正极ECL涂膜机_非标 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 355.53 | 0 | 0 | LS602-22090188 | 2022-10-29 | 2022-10-29 |  |  |  |  | LSD0022T008 | F8-B2208I-01A |  | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | 华东 | [5 empty] | 2022-10-29 | 2023-04-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 试涂阶段： 120m/minsss速度试涂成功 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 10 |  | Q2 | Q4 |  | 4 | 11
22BYNN00489--LSD0022T009--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2022-BYD-南宁-涂膜机-2台 | 22BYNN00489 | 涂布辊压分切产品线 | JSLSD0022T009 | ECL涂膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已验收 | 355.53 | 0 | 0 |  | 2022-09-16 | 2022-08-23 |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-04-06 | LSD0022T009 | F8-B2209I-01A |  | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | 华东 | M6 |  |  |  |  | 2022-08-23 | 2023-03-01 |  | 暂无 | 验收阶段： 5大部门会签完成， 走线上流程已走完。 固定资产科验收完成。 线上第二次最终审核进行中 已完成设备验收,由于合同金额问题，现需要重新签订金额，合同5月18日已完成提交发票排款。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q3 | Q3 |  | 9 | 8 | 2023 | Q1 |  | Q2 | 3 |  | 5
22BYXY00494--LSD0022T010--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2022-BYD-襄阳-涂膜机01-3台 | 22BYXY00494 | 涂布辊压分切产品线 | JSLSD0022T010 | ECL涂膜机_国产 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 355.53 | 0 | 0 | LS601-22100001 | 2022-11-18 | 2022-11-15 | LS603-22110024 |  |  |  | LSD0022T010 | F8-B2210I-01A |  | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | 华东 | [5 empty] | 2022-11-15 | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 暂无 | 设备稳产阶段： 120m/min速度跟机配合生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 7
22BYJN00488--LSD0022T011--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2022-BYD-济南-涂膜机-2台 | 22BYJN00488 | 涂布辊压分切产品线 | JSLSD0022T011 | ECL涂膜机_国产 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 355.53 | 0 | 0 | LS601-22100004 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | LS603-22110059 |  |  |  | LSD0022T011 | F8-B2211I-01A |  | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | 华东 | [5 empty] | 2022-11-30 | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 暂无 | 设备提速阶段： 120,m/min设备正常生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 8
22BYJN00488--LSD0022T012--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2022-BYD-济南-涂膜机-2台 | 22BYJN00488 | 涂布辊压分切产品线 | JSLSD0022T012 | ECL涂膜机_国产 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 355.53 | 0 | 0 | LS601-22100005 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | LS603-22110058 |  |  |  | LSD0022T012 | F8-B2212I-01A |  | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | 华东 | [5 empty] | 2022-11-30 | 2023-05-01 | 2023-09-30 | 暂无 | 设备提速阶段： 120,m/min设备正常生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 11 | 11 |  | Q2 | Q3 |  | 5 | 9
22YJJY00531--LSD0022T013--1 | 设备类 | 远景 | 2022-YJ-江阴-涂布机-1台 | 22YJJY00531 | 涂布辊压分切产品线 | JSLSD0022T013 | 十堰一期电极段Line3-正极涂布机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 1690 | 0 | 0 | LS601-22110018 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | LS603-23030004 |  |  |  | LSD0022T013 | F8-B2202E-01A |  | 涂布辊压分切产品线 | 远景 | 华东 | [5 empty] | 2023-03-07 | 2023-09-01 | 2023-12-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 9 | 12
22BYDM00163--LSD0022T014--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2022-BYD-东盟-涂膜机-3台 | 22BYDM00163 | 涂布辊压分切产品线 | JSLSD0022T014 | 涂膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 355.53 | 0 | 0 | LS601-22120001 | 2023-02-10 | 2023-02-08 | LS603-23020008 |  |  |  | LSD0022T014 | F5-B2213I-01A |  | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-08 | 2023-08-01 | 2023-10-31 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10
22BYDM00163--LSD0022T015--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2022-BYD-东盟-涂膜机-3台 | 22BYDM00163 | 涂布辊压分切产品线 | JSLSD0022T015 | 涂膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 355.53 | 0 | 0 | LS601-22120022 |  |  | LS603-23040038 |  |  |  | LSD0022T015 | F5-B2214I-01A |  | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | 华东 | [5 empty] | 2023-03-05 | 2023-08-01 |  |  |  | 否 | 无风险 | [9 empty] | Q1 |  |  | 3 |  |  | Q3 |  |  | 8
22BYDM00163--LSD0022T016--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2022-BYD-东盟-涂膜机-3台 | 22BYDM00163 | 涂布辊压分切产品线 | JSLSD0022T016 | 涂膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 355.53 | 0 | 0 | LS601-23020004 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | LS603-23030007 |  |  |  | LSD0022T016 | F5-B2215I-01A |  | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | 华东 | [5 empty] | 2023-03-10 | 2023-08-01 | 2023-11-30 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22BYXY00621--LSD0022T017--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2022-BYD-襄阳-涂膜机02-3台 | 22BYXY00621 | 涂布辊压分切产品线 | JSLSD0022T017 | 涂膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 355.53 | 0 | 0 | LS601-22110053 | 2023-01-11 | 2023-01-08 | LS603-23010012 |  |  |  | LSD0022T017 | F5-B2216I-01A |  | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | 华东 | [5 empty] | 2023-01-08 | 2023-07-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 1.已完成Q机，目前生产状态。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q4 |  | 7 | 10
22BYXY00621--LSD0022T018--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2022-BYD-襄阳-涂膜机02-3台 | 22BYXY00621 | 涂布辊压分切产品线 | JSLSD0022T018 | 涂膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 355.53 | 0 | 0 | LS601-22120010 | 2023-01-11 | 2023-01-08 | LS603-23010013 |  |  |  | LSD0022T018 | F5-B2217I-01A |  | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | 华东 | [5 empty] | 2023-01-08 | 2023-07-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 2.已完成Q机，目前生产状态。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q4 |  | 7 | 10
22BYXY00621--LSD0022T019--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2022-BYD-襄阳-涂膜机02-3台 | 22BYXY00621 | 涂布辊压分切产品线 | JSLSD0022T019 | 涂膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 355.53 | 0 | 0 | LS601-22120023 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | LS603-23020007 |  |  |  | LSD0022T019 | F5-B2218I-01A |  | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-10 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 3.目前处于试生产阶段，目前已处于试产状态 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22BYGY00486--LSD0022T020--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2022-BYD-青秀-涂膜机-3台 | 22BYGY00486 | 涂布辊压分切产品线 | JSLSD0022T020 | 涂膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 355.53 | 0 | 0 | LS601-22120060 | [6 empty] | LSD0022T020 | F5-B2219I-01A |  | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-30 | 2023-10-01 |  | 暂无 | 1.设计完成100% 2.到料率95% 3..厂内安调进度100% | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.设计完成100% 2.到料率95% 3..厂内安调进度100% | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q4 |  |  | 10
22BYGY00486--LSD0022T021--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2022-BYD-青秀-涂膜机-3台 | 22BYGY00486 | 涂布辊压分切产品线 | JSLSD0022T021 | 涂膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 355.53 | 0 | 0 | LS601-23020005 | [6 empty] | LSD0022T021 | F5-B2220I-01A |  | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-30 | 2023-10-01 |  | 暂无 | 1.设计完成100% 2.到料率95% 3..厂内安调进度100% | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.设计完成100% 2.到料率95% 3..厂内安调进度100% | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q4 |  |  | 10
22BYGY00486--LSD0022T022--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2022-BYD-青秀-涂膜机-3台 | 22BYGY00486 | 涂布辊压分切产品线 | JSLSD0022T022 | 涂膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 355.53 | 0 | 0 | LS601-22110029 | [6 empty] | LSD0022T022 | F5-B2221I-01A |  | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-30 | 2023-10-01 |  | 暂无 | 1.设计完成100% 2.到料率95% 3..厂内安调进度100% | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.设计完成100% 2.到料率95% 3..厂内安调进度100% | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q4 |  |  | 10
22BYTZ00490--LSD0022T023--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2022-BYD-台州-涂膜机-2台 | 22BYTZ00490 | 涂布辊压分切产品线 | JSLSD0022T023 | 涂膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 355.53 | 0 | 0 | LS601-22110008 | 2023-01-15 | 2023-01-13 | LS603-23010030 |  |  |  | LSD0022T023 | F5-B2223I-01A |  | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | 华东 | [5 empty] | 2023-01-13 | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 1.4/5号开始阶段性生产，以80m/min速度生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q4 |  | 7 | 11
22BYTZ00490--LSD0022T024--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2022-BYD-台州-涂膜机-2台 | 22BYTZ00490 | 涂布辊压分切产品线 | JSLSD0022T024 | 涂膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 355.53 | 0 | 0 | LS601-22110030 | 2023-02-11 | 2023-02-10 | LS603-23020018 |  |  |  | LSD0022T024 | F5-B2224I-01A |  | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-10 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 1.已试涂，待生产 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22BYXA00492--LSD0022T025--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2022-BYD-西安-涂膜机-1台 | 22BYXA00492 | 涂布辊压分切产品线 | JSLSD0022T025 | 涂膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 355.53 | 0 | 0 | LS601-22110009 | 2022-12-24 | 2022-12-14 | LS603-22120054 |  |  |  | LSD0022T025 | F5-B2222I-01A |  | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | 华东 | [5 empty] | 2022-12-14 | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 1.因订单不足，本月只开工3天。 2.现场核对技术协议条款，启动验收流程。 3.现场目前在对技术协议，5.19对工艺，然后发起验收流程。 | 1.已完成Q机，目前生产状态。 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  | Q4 | Q4 |  | 12 | 12 |  | Q2 | Q3 |  | 6 | 7
22YQCC00377--LSD0022T026--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2022-YQ-长春-涂膜机-1台 | 22YQCC00377 | 涂布辊压分切产品线 | JSLSD0022T026 | 涂膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 480.77 | 0 | 0 | LS601-22110031 | [6 empty] | LSD0022T026 | F5-B2225I-01A |  | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-30 | 2023-08-01 |  | 暂无 | 1.设计下单100% 2.到料率99% 3.厂内装调进度100% 4.客户FAT已过，等待客户通知发货 | 否 | 无风险 |  |  |  | 1.设计下单100% 2.到料率99% 3.厂内装调进度100% 4.客户FAT已过，等待客户通知发货 | [5 empty] | Q2 |  |  | 5 |  |  | Q3 |  |  | 8
22BYCQ00613--LSD0022T027--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2022-BYD-重庆-涂膜机-1台 | 22BYCQ00613 | 涂布辊压分切产品线 | JSLSD0022T027 | 涂膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 355.53 | 0 | 0 | LS601-22110054 | 2023-01-31 | 2023-01-10 | LS603-23010042 |  |  |  | LSD0022T027 | F5-B2226I-01A |  | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | 华东 | [5 empty] | 2023-01-10 | 2023-07-01 | 2023-10-31 | 客户导电浆料工艺缺陷，导致设备高速＞100m/min时极片会不容易烤干，遂制约了设备生产提速 | 1、客户阶段性换型生产，现以100m/min速度生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 1 | 1 |  | Q3 | Q4 |  | 7 | 10
22BYWW00615--LSD0022T028--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2022-BYD-无为-涂膜机-1台 | 22BYWW00615 | 涂布辊压分切产品线 | JSLSD0022T028 | 涂膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 424.7788 | 0 | 0 |  | 2023-01-17 | 2022-08-18 |  |  |  |  | LSD0022T028 | F5-B2227I-01A |  | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | 华东 | [5 empty] | 2022-08-18 | 2023-12-01 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2022 |  |  | Q3 |  |  | 8 |  | Q4 |  |  | 12
22BYNN00616--LSD0022T029--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2022-BYD-南宁-涂膜机-3台 | 22BYNN00616 | 涂布辊压分切产品线 | JSLSD0022T029 | 涂膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 336.28 | 0 | 0 | LS601-22120048 | 2023-02-07 | 2023-02-05 | LS603-23020004 |  |  |  | LSD0022T029 | F5-B2228I-01A |  | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-05 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 暂无 | 1.3/20开始生产，以140m/min速度生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 10
22BYNN00616--LSD0022T030--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2022-BYD-南宁-涂膜机-3台 | 22BYNN00616 | 涂布辊压分切产品线 | JSLSD0022T030 | 涂膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 336.28 | 0 | 0 | LS601-22120061 | 2023-02-18 | 2023-02-18 | LS603-23020030 |  |  |  | LSD0022T030 | F5-B2229I-01A |  | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-18 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 暂无 | 1.设计完成100% 2.到料率95% 3..厂内安调进度100% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q1 |  | 5 | 2 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 11
22BYNN00616--LSD0022T031--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2022-BYD-南宁-涂膜机-3台 | 22BYNN00616 | 涂布辊压分切产品线 | JSLSD0022T031 | 涂膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 336.28 | 0 | 0 | LS601-22120062 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | LS603-23020047 |  |  |  | LSD0022T031 | F5-B2230I-01A |  | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | 华东 | [5 empty] | 2023-02-24 | 2023-08-01 |  | 暂无 | 1.3/20开始生产，以140m/min速度生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 2 | 2 |  | Q3 |  |  | 8
22BYNN00655--LSD0022T032--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2022-BYD-南宁-二期涂膜机-3台 | 22BYNN00655 | 涂布辊压分切产品线 | JSLSD0022T032 | 涂膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LSD0022T032 | F5-B2231I-01A | 不启用 | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
22BYNN00655--LSD0022T033--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2022-BYD-南宁-二期涂膜机-3台 | 22BYNN00655 | 涂布辊压分切产品线 | JSLSD0022T033 | 涂膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LSD0022T033 | F5-B2232I-01A | 不启用 | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
22BYNN00655--LSD0022T034--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2022-BYD-南宁-二期涂膜机-3台 | 22BYNN00655 | 涂布辊压分切产品线 | JSLSD0022T034 | 涂膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LSD0022T034 | F5-B2233I-01A | 不启用 | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
22BYYC00656--LSD0022T035--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2022-BYD-盐城-涂膜机-2台 | 22BYYC00656 | 涂布辊压分切产品线 | JSLSD0022T035 | 涂膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 336.28 | 0 | 0 | LS601-23030001 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | LS603-23050055 |  |  |  | LSD0022T035 | F5-B2234I-01A |  | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | 华东 | [5 empty] | 2023-05-16 | 2023-09-01 |  | 暂无 | 1.设计下单100% 2.到料率98% 3.厂内安调进度100% | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 5 | 5 |  | Q3 |  |  | 9
230ZZ00006--LSD0022T036--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2023-中国郑州-涂膜机-3台 | 230ZZ00006 | 涂布辊压分切产品线 | JSLSD0022T036 | 涂膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 336.28 | 0 | 0 | LS601-23040029 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | LS603-23040045 |  |  |  | LSD0022T036 | F5-B2235I-01A |  | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | 华东 | [5 empty] | 2023-04-25 | 2023-09-01 |  | 暂无 | 1、安调中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q2 | Q2 |  | 4 | 4 |  | Q3 |  |  | 9
230ZZ00006--LSD0022T037--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2023-中国郑州-涂膜机-3台 | 230ZZ00006 | 涂布辊压分切产品线 | JSLSD0022T037 | 涂膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 336.28 | 0 | 0 | LS601-23020038 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | LS603-23030026 |  |  |  | LSD0022T037 | F5-B2236I-01A |  | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | 华东 | [5 empty] | 2023-03-20 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 暂无 | 1.以120m/min速度生产中 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q4 | Q4 |  | 10 | 12
22BYYC00656--LSD0022T038--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2022-BYD-盐城-涂膜机-2台 | 22BYYC00656 | 涂布辊压分切产品线 | JSLSD0022T038 | 涂膜机 |  |  | 1 | 0 | 1 | 在产 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | LSD0022T038 | F5-B2237I-01A | 不启用 | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | 华东 | / | [9 empty] | 否 | 无风险
22BYTZ00657--LSD0022T039--1 | 设备类 | 比亚迪 | 2022-BYD-台州-二期涂膜机-1台 | 22BYTZ00657 | 涂布辊压分切产品线 | JSLSD0022T039 | 涂膜机 |  |  | 1 | 1 | 0 | 已出货 | 336.28 | 0 | 0 | LS601-23020003 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | LS603-23030025 |  |  |  | LSD0022T039 | F5-B2238I-01A |  | 涂布辊压分切产品线 | 比亚迪 | 华东 | [5 empty] | 2023-03-20 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 暂无 | 1.已接机，未定位未安装 | / | / |  |  |  | / |  |  |  | 2023 |  | Q1 | Q1 |  | 3 | 3 |  | Q3 | Q4 |  | 8 | 12